## Sheet1
Registro | Pregunta del RFI | Pregunta_Group_ID | Respuesta | Respuesta_Group_ID | Pregunta_Frequency | Respuesta_Frequency
0 | Buen dia Respecto a la acometida de telmex, se han presentado diversos inconvenientes por la naturaleza del movimiento del MDF, y debido a que no se lograron localizar los registros existentes. En recorridos con ellos y en revicion con el area asignada de walmart, nos solicitan realizar 1 registro nuevo para colocar una derivacion en el cuarto IDF y realizar 4 registros mas para rodear el Sams cafe ya que este se encuentra sobre la trayectoria de la acometida, y no debe ser asi. Nuestra duda es si se autoriza este adicional, y quien se haria responsable del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1 | Buen dia Con respecto al alarmado del portico de acceso, notamos que estan considerado OVER HEAD en las puertas automaticas interiores, lo que nos genera dudas por la pocision y funcionamiento de estos dispositivos de intrusion teniendo en cuenta que donde estan marcados no se consideran cortinas, asi como notamos que quedaria sin alarmar las cortinas del acceso "A" y del acceso "B" al igual que las cortinas que conecta el vestibulo de los locales comerciales, y la puerta de primer contacto de valores, ¿Esta distribucion de dispositivos es la correcta? Quedo pendiente a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2 | BUEN DIA EN RECORRIDO CON STORE PLANING SE COMENTO EL PUNTO DE PORQUE LOS LOCALES NO TIENEN LUMNIARIAS Y SOLO ALGUNAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE SU APOYO CON LOS ALCANCES GENERALES DE LOS LOCALES COMERCIALES QUEDO PENDIENTE SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3 | Buen dia En revision a los alcances para los locales comercianes, proyecto nos contempla una alimentacion para el local de KFC, con interruptor termomagnetico alimentado directo de Taps del EDC 1, en sitio no se ecuentra dicho interruptor integrado en el edc, de tu apoyo para darnos visibilidad de como integrar este interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4 | Buen dia En el plano IAA-02 se indica equipo de extraccion VE-10,VE-11. No se indica la alimentacion electrica, circuito, calibre para estos equipos , Nos apoyan por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5 | Buen dia, Para la alimentacion de los cuartos IDF Y MDF no se logra apreciar el calibre del cable. nos apoyan indicacandonos cual es el calibre para esta alimentacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6 | BUEN DIA DE SU APOYO YA QUE EN RECORRIDO LA CON STORE PLANING INDICA QUE LA BARRA DEL COMEDOR DE ASOCIADOS LA APERTURA DE LAS PUERTAS DE MUBLES SON POR LA PARTE INTERIOR DE LA COCNA Y NUESTRO PROYECTO INDICA UNA SECCION CON APERTURA EXTRIOR Y UNA INTERIOR TAMBIEN INDICA QUE POR PROTO LLEVAMOS UN MURO DIVISORIO A UN COSTADO DE LA CAMPANA ENTRE LA BARRA Y LA CAMPANA DE SU APOYO PARA DEFINIR ESTAS DUDAS QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7 | Buen dia con respecto al equipo para el tanque de tormentas. El modelo que me piden en la lista de suministros es(4SE504DS) este modelo demanda una potencia de 5hp y la descripción dice (CAPACIDAD DE 7.5 HP) Me puede confirmar si tengo que solicitae las bombas modelo (4SE504DS) o por la potencia que nos piden (CAPACIDAD DE 7.5 HP) ya que las bombas para potencia de 7.5 se van a tiempo de entrega Espero su respuesta para dar seguimiento | 2 | Buen día, El dato descrito para la potencia de las bombas es de 7.5 hp a 460V, como se menciona en el plano C-08b Cárcamo de bombeo, el dato correcto del modelo es 4SEH504DS de acuerdo a ficha técnica proporcionada por el proveedor. Se comparte ficha técnica en carpeta de boletines para validar datos de potencia y modelo (mx_ficha-tecnica_4seh-ds.pdf). Saludos. | 4 | 22781 | 1402
8 | Buen dia Para la conexion de las bombas del tanque tormenta, los planos nos indica la alimentacion hasta el nicho de control, la duda es para la conexion del nicho a las bombas sumergibles, calibre, tipo y quien realiza esta conexion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9 | buen dia Revisando planos proporcionos no se encuentra ubicacion del boton timbre para panamericano, nos apoyan en indicarnos a que circuito se adjunta y la ubicacion de ambos accesorios (chicharra, boton) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10 | Buen dia Por solicitud de Gerencia de Construcciones se contempla un tercer cajero, su apoyo en indicarno a que circuito lo incorporamos y en que tablero? | 2 | El proyecto se realizó conforme a Layout autorizado así mismo durante el recorrido y desarrollo del proyecto no se notificó de dicha solicitud. Diseño no puede avalar esta incorporación por lo que antes se tendrá que revisar el visto bueno con negocios inmobiliarios y la autorización de coordinación de Walmart para realizar la emisión de boletín. Agradecemos se nos notifique de la resolución y quedamos al pendiente. | 9 | 22781 | 1425
11 | Buen dia De su valioso apoyo en indicarnos especificaciones necesarias para la conexion electrica de las celosias en comedor, ya que en proyecto no detectamos nada referente a esta alimentacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12 | Buen dia Referente a los equipos en amasijo notamos en proyecto que no contempla coladera para area de amasora 80kgenfriador de agua, tenemos duda si esto es correcto, o si consideramos agregar dicha coladera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13 | Buen dia En revison del equipo suminisistrado para esta remodelacion, nos encontramos con el suministro del tablero de transferencia para la planta de emergencia, proyecto nos indica que se encuentra dentro de las secciones del gabinete de TGE sin embargo el suministrado es ajeno a este gabinete (Proveedor nos indica que es el diseño esandar del equipo), lo que nos lleva a la duda, de como sera la conexion, la cedula necesaria y quien debe realizar estos trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14 | BUEN DIA NOS AYUDAN CON LA ESPECIFICACION DE LOS CONTACTOS MARCADOS PARA LAS PULIDORAS, NOS INDICA QUE SE TRATA DE UN CONTACTO TRIFASICO 20A PERO NO NOS INDICA QUE NEMA ES, O MODELO, NOS COMPARTEN LA ESPECIFICACION COMPLETA POR FAVOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15 | BUEN DIA DE SU APOYO YA QUE EN EL PLANO IE-07 DE LA OC-07, NOS INDICA CONTACTOS EN TECHUMBRE, LOS CUALES NO NOS INDICA DETALLES Y NO ESPECIFICA SU FUNCION, POR LA UBICACION DE DICHOS CONTACTOS NO SE ENCUENTRA LOGICA, NOS PODRIAN INDICAR SI LOS CONTACTOS VAN EN CUBIERTA O EN LECHO BAJO. DE FAVOR COMPARTIR DETALLES DE INSTALACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16 | Buen dia Nos apoyan con la duda, en proyecto notamos que no se contemplan cortinas de aire para acceso a clientes, esto es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17 | Buen dia De su apoyo, se requiere la alimentacion electrica para los equipos de refrigeracion para el cuerto de merma (cuarto de basura), y no logramos localizar en los planos electricos la especificacion, ubicacion o el circuito necesario para este equipo, nos apoyan porfavor. | 2 | Se confirma que la alimentación eléctrica si vienenconsiderada dentro del proyecto. Se anexa evidencia: Adicional se comparte el boletin RFI-1045722-0-CUARTO DE MERMA-BASURA en carpeta Boletines RFI's como apoyo para identificar mejor esta alimentación. | 1 | 22781 | 2559
18 | Buen dia Con referencia al plano IH-01 en area de servicio deli nos indica servicios de red hidraulica, nos indica referencia al plano GIH-02 pero no encontramos detalles del area, y revisando IH-04 en el isometrico persibimos 3 servicios, la duda que tenemos son alturas de las salidas y moviliario al que le daran servicio, nos apoyan porfavor. y para referencias futuras, el izometrico de la red general es indicativo o si lo podemos usar como referente para medidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19 | BUEN DIA SOLICITO DE SU APOYO YA QUE PROYECTO NOS SOLICITA TANQUE DE TORMENTAS CON DIMENSIONES DE 30X30, ESTAS DIMENCIONES IMPLICAN UN SOBRE ESCABACION PARA LA CONSTRUCCION EN LA CUAL ENTRA LA CIMENTACION DE ESPECTACULAR LA CUAL EN NINGUN PLANO ESPECIFICA DETADES DE DEMOLICION DE LA CIMENTACION CABE MENCIONAR QUE EN PLANO LA UBICACION DE ESPECTACULAR ES DISTINTA Y DEL OTRO COSTADO IMPLICA LA DEMOLICION DE JARDINERA ALGUNOS ARBOLES Y PLANTAS(NO SE CUENTA CON LICENCIA PARA TALA DE ARBOLES ) NOTA PROPUESTA RESUELTA EN SITIO: REDUCIR LAS DIMENTCIONES Y AUMENTAR LA PROFUNDIDAD PARA LLEGAR A LA MISMA CAPACIDAD ESTO SOLAMENTE SE REALIZARIA CON SU AUTORIZACION Y COMPARTIERAN DICHA MODIFICACION QUEDO PENDIENTE SALUDOS | 2 | Buen día, Con base a lo acordado en la junta del pasado 25 de mayo, se comparten los siguientes boletines con la información requerida: RFI - 1036237 - 1 - Dimensiones Tanque de Tormentas RFI - 1036237 - 2 - Dimensiones Tanque de Tormentas RFI - 1036237 - 3 - Dimensiones Tanque de Tormentas Las actualizaciones son las siguientes: En los archivos 1 y 2: Se ajusto el nivel de arrastre de la tubería correspondiente al Pozo PV24-Tanque, esto debido a que se recorrió el muro del Tanque. Se justaron las trayectorias y ubicación de tuberías que conectan los Pozos PV21 y PV22 hacia el Tanque, lo anterior para librar la cimentación del espectacular de Sams. Se ajustaron las dimensiones del Tanque en largo, ancho y altura total, lo anterior para librar la cimentación del espectacular de Sams. En archivo 3 (plano estructural): Se recorre el muro ubicado en la zona norte, recortando la | 1 | 22781 | 2559
20 | Buen dia Revisando proyecto nos percatamos que no se encuentra la especificacion de la Trayectoria de electroniveles de cisterna de trasbase a tanques elevados y de tanques a tablero de control nos apoyan con calibre, trayectoria y diametro de tuberia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21 | BUEN DIA RESPECTO A LA FACHADA PRINCIPAL ENTRE EJES 8-9, EN ESTA SECCION CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ADOSADA, PROYECTO NOS INDICA RETIRAR ESTA ESTRUCTURA, AL RETURARLA SE GENERO OQUEDADES SOBRE LAMINA, NOS APOYAN EN INDICAR CUAL ES EL ALCANCE PARA ESTA REPARACION? (EN PROYECTO NO SE DETECTA INDICACION DE ESTA REPARACION, LA PROPUESTA ES EL CAMBIO DE PANEL, POR SER LO MAS CONVENIENTE) QUEDO PENDIENTE A SUS INDICACIONES, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22 | BUEN DIA RESPECTO A LOS FALDONES DE ACCESO A CLIENTES QUE COMPRENDEN EN EL ACCESO "B" DE SUBURBIA A PRICHOS , Y EN EL ACCESO "A" DEL LOCAL DE HELADOS AL LOCAL DE LA OPTICA , CUENTAN CON EL INCONVENIENTE DEL REFUERZO DE ESTRUCTURA, SI SE COLOCA EL FALDON CONFORME A PROYECTO ESTOS REFUERZOS QUEDARIAN VISIBLES, (LA PROPUESTA ES RECORRER ESTOS FALDONES PARA CUBRIR LA ESTRUCTURA), QUEDO PENDIENTE DE SUS INDICACIONES, SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23 | Buen dia Dando seguminiento al rfi #16 al ser un gabinete independiente cual seria su ubicacion, y cual seria el calibre para sustituir las barras? El espacio que se tenia pensado para la transferencia quedara vacio, o se solicitara que lo retire proveedor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
24 | Buen dia Para poder realizar la alimentacion para los cuartos MDFIDF se requieren los interruptores termomegneticos para los tableros de estas areas, en revision con proveedor y revisando el listado de suministros nos percatamos que no se se encuentran contemplados en este listado, nos pueden dar visibilidad de quien suministraria estos equipos, o como seria el tema de este adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
25 | Buen dia de su apoyo ya que la loseta solicitada por proyecto del área la lavamanos de sanitarios clientes y asociados, modelo BOLD TONES BLUEBOMET COLOR AZUL comenta Interceramic ya está descontinuado por lo cual solicito modelo que lo sustituye. Quedo pendiente de sus comentarios. | 2 | Buen día, Favor de considerar el siguiente cerámico: Marca: Daltile Modelo: 1174 Wall tile – Breeze Sea Formato 7.65 x 15.31 cm Color: Azul – Breeze Sea Boquilla sin arena color Blanco Esto en base en la CI-20-059 “Rev C Recubrimientos Cerámicos¦ Especificación en muros de: Sanitarios, Cuartos de Aseo, Marketside y Panadería y Pisos en Sanitarios.” Saludos. | 1 | 22781 | 2559
26 | Buenos dias De su valioso apoyo, se tiene duda en tema de las mallas ciclonicas, ya que en planos exteriores C-03a solo indica mallas nuevas en algunas areas, sin embargo en el plano A-200a (fachadas) indica cambio de mallas en otras areas donde no indica el plano especifico, en este caso cual plano consideramos como referencia. De antemano gracias por la atencion prestada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
27 | Buen dia Se tiene una marquisina existente en el area del anden de camionetas, actualmente maltratada y no encontramos indicaciones en plano de que se debe realizar con este elemento, y dado que se recorrio el anden de camionetas perdio parte de su funcion, la duda es que se debe realizar con esta marquesina? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
28 | Buen dia Respecto al agregado de microfibra para concretos, se observa que en interiores nos solicita microfibra de polipropileno, y para exteriores microfibra metalica nuestra duda es si esto es correcto y en que proporcion sera la microfibra metalica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
29 | Buen dia Respecto al alcance de los muros en el area del mezanine frontal (bodegas, oficina administrativa e idf) de acuerdo al plano A-100d solo indica aplicacion de pintura, sin embargo el estado actual de estos muros no es optimo para dicho alcance, ya que se visualizan daños por humedad en la mayoria del area, y en bodegas, el daño en los vanos no permite la colocacion de las puertas nuevas o el desmantelamiento de las existentes, añadiendo a esto, gerencia de tienda no esta conforme con el alcance de solo pintura, cual sera el proceder para esta area? | 2 | Diseño agradece el apoyo para el envío de un reporte con croquis y fotografías de las áreas que indican como dañadas por humedad a fin de evaluar la RFI y comprender mejor la problemática señalada. | 9 | 22781 | 1425
30 | Buen dia Respecto a la pintura aplicada en servicios al cliente nos indica Ernesto Barajas (Eficiencia Operativa) que es incorrecta la marcada en proyectyo (los 3muros de naranja pickup) nos apoyan en indicarnos si esto es correcto y cual seria la paleta de colores correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
31 | BUEN DIA DE SU APOYO COMPARTIENDO MODELO DE PLAFON DECORATIVO DE AREA DE COMEDOR, YA QUE PROYECTO SOLO MARCA LAMINA PERFORADA PERSONALIZADA QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS | 2 | Buen día, Se comparte boletín (RFI - 1035487 -0 - Plafon decorativo) con el modelo e instalación del plafón indicado en comedor. Saludos. | 0 | 22781 | 829
32 | Buen dia Nos apoyan con duda de operadora, de acuerdo y dando seguimiento al rfi con (ID 1043416 #26) nos indicaron las puertas de emergencia de recibo, sin embargo la duda de operadora es cual es el correcto acceso de personal de la tienda, ya que actualmente usan el anden de camionetas para ingreso de personal, y de ese acceso a el area donde se registra deben cruzar por el area del anden de trailers. la duda es que este recorrido para el personal es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
33 | Buen dia Con respecto a las puertas de emergencia, especificamente la que se tiene considerada junto a la cortina de recibo el plano de Intrusion me indica solo alarmado con OH, sin embargo en el plano de puertas A-601 indica que lleva barra de 3 puntos, cual es el correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
34 | BUEN DIA DE SU APOYO PARA DEFINIR QUE MATERIAL SE DE COLOCACION DE REJACERO YA QUE PROYECTO EN PLANO C-13b SOLICITA BLOCK CARA LISA DE 20X20X40 Y EN PLANO C-03b SOLICITA BLOCK CARA CORTADA DE 20X20X40 QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS | 2 | Buen día, Favor de colocar el material que se india en plano C13b Block de Cara Lisa de 20 x 20 x 40 cm, esto conforme a lo indicado en CI-12-130. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
35 | Buen dia De su valioso apoyo, de acuerdo al plano de detalles C-08c nos especifica que la rejilla irving para el acceso vehicular de la instalacion pluvial es de 12, pero solo tiene esa medida, el detalle que se genero es que las rejillas estan teniendo deformaciones por el transito vehicular, nos ayudan con las especificaciones completas de la rejilla irvin para los accesos vehiculares porfavor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
36 | Buen dia De su apoyo compartiendo renders de este proyecto. Quedo pendiente de sus comentarios saludos. | 2 | Buen día, Se cargarán en sistema el próximo viernes 19 de mayo. Saludos. | 0 | 22781 | 829
37 | Buen dia En recorrido con Eficiencia Operativa, Ernesto Barajas nos solicita la reubicacion de los totems de pickup, esto generaria un adicional y volver a demoler en estacionamiento, se autoriza este trabajo? y de ser un si, nos apoyan con los planos de la nueva ubicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
38 | BUEN DIA DE SU APOYO YA QUE PROYECTO NO MARCA NINGUNA TRAYECTORIA HIDRAULICA EN AREA DE TRABAJOS DE TANQUE DE TORMENTAS, AL REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCONTRO TRAYECTORIA HIDRAULICA LA CUAL DANDO SEGUIMIENTO PERTENECE A LA ALIMENTACION PRINCIPAL DE SAM´S CLUB,POR LO CUAL PIDO DE SU APOYO PARA VISIVILIDAD DE LA NUEVA TRAYECTORIA DEFINITVA YA QUE NO SE ENCONTRO DENTRO DE PROYECTO,Y SI ESTO GENERARIA UN ADICIONAL QUEDO PENDIENTE SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
39 | Buen dia A concecuencia de un debate con contratista nos apoyan a dar respuesta a la duda, Si para la tuberia contra incendio se puede colocar en su totalidad ¨VICTAULIC¨ (contratista) Supervicion entiende que la tuberia sera ¨ACERO AL CARBON CED 40 SIN COSTURAS¨ con opcion a accesorios, valvulas y conexiones VICTAULIC. Nos apoyan a resolver esta duda e indicarnos el tipo de material a utilizar para esta instalacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
40 | Buen dia Su valioso apoyo con referencia al alcance para esta remodelacion de los UPS en esta unidad ya que no reconocemos en plano ni en suministro si se realiza cambio total de ups o solo se consideran los ups para las pantallas digitales y cctv. por lo tanto se realizara cambio de ups de 10kva rackeables en idf y mdf, o se mantienen existentes? | 2 | Tal como lo indica el plano ID-02 de proyecto los UPS deben ser rackeables y aplican para equipos Kenjitsu como lo indica las notas para puesta a punto de UPS conforme a criterios de Walmart CI 21 035, favor de revisar el suministro con sistemas. | 9 | 22781 | 1425
41 | Buen dia Realizando la solicitud del suministro de los UPS de 10KVA rackeables que se indican para este proyecto, nos indica Karla Yadira Morales de GNFR que no se tienen contemplados para suministro debido a que no se consideraron en el Listado de Suministros, Siendo un equipo critico para poder arrancar la energia regulada para esta remodelacion, nos apoyar para que sean suministrados estos equipos. y nos pueden brindar visibilidad de este proceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
42 | Buen dia, de su valioso apoyo en darnos visibilidad, de acuerdo a proyecto no se logra detectar quien es el encargado de la alimentacion electrica para las vitrinas de calientes, nos indican quien realiza esta instalacion RENSA O CARVID? y de que sistema se alimenta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
43 | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A-100ª PLANTA DE PISOS, NOS INDICA EN LA TABLA DE ACABADOS PARA EL AREA DE CAMARAS DE CONGELADOS PISO POR PROVEDOR, ES DECIR PANEL POR PROVEDOR DE REFRIGERACION, PERO EN EL DETALLE #7 NOS INDICA PISO DEPRIMIDO, FAVOR DE INDICAR CUAL CONSIDERAMOS, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
44 | Buen dia, solicito de su apoyo referente a nuestro plano IE-01 Diagrama unifilar, para la alimentacion de los ups nos indica un sistema bifasico 2FT + 1T, para estos circuitos el proveedor solicita que la instalacion para los mismos sea trifasica, 3 fases, neutro y tierra fisica y con ITM DE 3X60 Amp. favor de compartir la actualizacion de estos cambios. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
45 | BUENA TARDE, SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTROS PLANOS ES-804 Y 805, NO INDICA COLOCAR BARANDALES A LAS BASES DE LOS COMPRESORES, FAVOR DE INDICARNOS SI SE CONSIDERAN ESTOS BARANDALES?, ASI MISMO FAVOR DE INDICARNOS SI SE CONISIDERA ALGUNA CONTENCION PARA ABAJO DE LA BASE DONDE SE LLEVA REJILLA IRVING ESTO YA QUE POR DEBAJO SON AREAS DE CIRCULACION. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
46 | .- Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IHCM01 CUARTO DE MAQUINAS, la línea del retro lavado se indica de regreso a la cisterna, no consideran retro lavado del carbón activado contamina la cisterna, el técnico de azul de Mexico proveedor del equipo indica que se requiere un bypass para poder desviar estos lavados al drenaje pluvial o sanitario, se sugiere considerar un bypass para el reto lavado del carbón activado el cual se pueda dirigir al drenaje, así mismo favor de indicarnos si es viable que se canalice al canal pluvial de cielo abierto ya que es lo que se tiene cerca del cuarto de máquinas. | 2 | Se carga Boletin no21 con la trayectoria y Bypass del retrolavabo para equipo de purificación. Se incluyen las recomendaciones del proceso para el retrolavado. | 8 | 22781 | 77
47 | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A601c , Favor DE Compartir detalle para la malla con bastidor que nos indica en el muro de comedor y raks de almacén, así mismo la que indica en el muro de frutas y verduras y el rack. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
48 | Solicito de su apoyo referente a nuestro PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO, el cual para las conexiones del ducto de inyeccion en los equipos de aire presentan diferencia de dimenciones de tamaño conforme a la ficha tecnica de los equipos, el proveedor CARRIER solicita que el ducto cubra toda la salida de la maquina por cuestiones de optimo funcionamiento y por liberacion de garantias, por lo cual solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la solucion a esta opotunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
49 | Solicito de su apoyo referente a nuestro proyecto IHCM01, no considera el tubo de escape para el motor de combustión del equipo RCI, store planning solicita se considere este escape. | 2 | El tubo de escape para el motor de combustión del equipo SCI, se encuentra en proyecto. Ver detalle D-07 del plano IHCM-01, “ Detalle Escape Bomba de Combustión”, de la orden de cambio 04 del 24 de junio 2022. | 4 | 22781 | 1402
50 | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos de cisterna y tanque de tormentas, AC.02, C09f, las notas no inidcan considerar impermeabilizante exterior, cabe mencionar que este concreto esta considerado con impermehabilizante integral, el material que se presenta en la zona no presenta humedad, solicito de su apoyo para corroborar e indicar si se concidera impermeabilizante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
51 | BUENA TARDE, SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO ES-901 PLANTA Y DETALLES DE CISTERNA, NO INDICA CONSIDERAR IMPERMEABILIZANTE PARA EL EXTERIOR, POR TEMAS DE NAF EN LA ZONA FAVOR DE CORROBORAR SI SE CONSIDERA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
52 | BUENA TARDE, ME APOYAN PARA PODER VISUALIZAR EL LISTADO DE SUMININSTROS, LA CARPETA ESTA VACIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
53 | BUENA TARDE, SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO ES-401, PARA LOS CONTRAVENTEOS CVV-1 NOS INDICA PROYECTO MEDIDAS DE 7¨X 7¨ X 516, EL CUAL NO SE ENCUENTRA COMO COMERCIAL EN SITIO, SE PROPONE CONSIDERARLOS DE 6¨X 6¨ X 38, EL CUAL SI SE CONSIGUE EN SITIO, FAVOR DE CORROBORAR SI SE PUEDE ACEPTAR ESTA PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
54 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-09m PLANTA Y DETALLES DE MURO DE CONTENCION, PARA LAS SECC 19,20 Y 21, EL DESARROLLADOR PROPONE SE REVICE SI SON NECESARION LEVANTAR ESTOS MUROS, YA QUE SE TIENE EL TANQUE DE TORMENTAS CONO CONTENCION. favor de confirmar si se consideran estos muros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
55 | BUEN DIA, SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A EL TEMA DEL NIVEL FREATICO ENCONRADO, SE PROCEDIO A REALIZAR EL DESMONTE Y DEPALME DEL PREDIO, SE ENCONTRO UN 70% DEL PREDIO SATURADO AL REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, SE REALIZARON CALAS PARA REVISAR ESTE NIVEL ENCONTRANDOCE EN LA COTA 47.5. REFERENCIADA A BN 50, EN LAS AREAS MAS SATURADAS SE ENCUENTRA A NIVEL DE DESPALME. EL DESARROLLADOR INFORMA QUE TIENE COMO PROPUESTA METER UN PEDRAPLEN PARA ESTABILIZAR EL SUELO, POR LO CUAL REQUERIMOS EL APOYO DE LOS ESPECIALISTAS ASI COMO INDICARNOS CUAL SERA EL PROCESO A SEGUIR PARA LA ESTABILIZAR EL SUELO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
56 | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos ID-04 VOZ Y DATOS y al IE-04 FUERZA Y CONTACTOS, no se considera nodo de datos y contacto normal para el equipo de control de ahorro de energía, el proveedor requiere que se le coloquen este nodo y contacto en el área de tableros para sus equipos, así mismo requiere dos ITM de 3x15 Amp para medición general y alimentación de módulos de energía. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
57 | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, FAVOR DE CORROBORAR SI LAS PUERTAS DE WALMART.COM 147ª,B Y C Y ACCESO DE PERSONAL 329ª , SE CONSIDERAN CON MIRILLA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
58 | Solicito de su apoyo referente a nuestro boletín #5 detalle 03 cancel de línea de cajas, por experiencia en otros proyectos a este cancel se le considera un marco de PTR para darle rigidez, ya que la pura cancelería no queda debidamente soportada para aguantar algún evento de choque o empuje por mercancía o carrito, se propone considerar un marco de ptr para darle rigidez a este cancel. Saludos | 2 | Considerar marco de PTR. | 42 | 22781 | 4
59 | En el plano DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1014192 y DU02-CEDULA DE ALIMENTADORES-1014192 se tiene contemplado alimentadores electricos para los locales comerciales 1 y 2 pero se detecto que en el diagrama unifilar el voltaje para los locales es de 220v y en el plano de cedula de alimentadores se hace referencia a un voltaje de 127v; normalmente los locales comerciales son alimentados con un circuito trifasico con neutro y tierra fisica el cual se entrega al arrendador del mismo. ¿Que caracteristicas tendra el circuito derivado para los locales 1 y 2 comerciales para dejar preparacion y equipo electrico adecuado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
60 | En el plano IE03a-INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA-1014192 no se contemplo iluminacion de emergencia en el area de los EDC'S electricos ¿Esto es correcto para el tema de emergencia en algun apagan general ya que es una area de operación estrategica para restablecer circuitos electricos de la unidad ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
61 | En el plano IE03c-SISTEMA DE INTERPHONE-1014192 se detecto que solo se contemplo un circuito monofasico para el totem del area de walmart.com por tal motivo se dejara sin energia el alumbrado del totem y el interfon de comunicacion al desactivar el circuito electrico. Se requiere para este tipo de instalacion independizar el alumbrado y el interfon por tal motivo se requiere de dos circuitos monofasicos para esta area de walmart.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
62 | En el plano IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1014192 en el area de electronica no se contemplo contacto duplex polarizado 127v para una vitrina de videojuegos y para la vitrina de memorias esta instalacion es necesaria para el area de electronica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
63 | En el plano IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1014192 en el area de pinturas no se contemplo contacto duplex polarizado 127v adicional al proyectado para el mueble de pinturas normalmente en la zona se conecta la mezclador, dosificador y una pantalla en esta area de pinturas por tal motivo estaria faltando un contacto con el mismo circuito electrico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
64 | En el plano IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1014192 en el area de Cosmeticos no se contemplo contactos duplex polarizado 127v adicional a los proyectado ya que para cada seccion de mueble es necesario contar con un contacto duplex sera necesario revisar alcance para contemplar la instalacion y montaje de los mismos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
65 | En el plano IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1014192 en el area de Autocobro no se contemplo contactos duplex polarizado 127v para refrigeradores dentro del area de cobro son 4 refrigeradores pequeños en el area a instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
66 | En el plano IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1014192 en el area de vinos y licores no se contemplo contactos duplex polarizado 127v en las cabeceras de los muebles para tema de iluminacion se requiere contacto por cabecera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
67 | En el plano IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1014192 en el area de cobro de walmart.com no se contemplo contactos duplex polarizado 127v para las las impresoras bajo la barra de cobro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
68 | En el plano IE04-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS VESTIBULO Y OFICINAS-1014192 en el area sala de juntas no se contemplo la instalacion de contacto duplex para la mesa de centro de sala de juntas y en el area de sala de descanso no se contemplo el contacto para la pantalla regenerativa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
69 | En el plano IE04-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS VESTIBULO Y OFICINAS-1014192 en el area de recibo no se contemplo circuito trifasico para el cargado de montacargas solo se hace referencia a unos contactos monofasicos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
70 | En el plano IH-01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA RED GENERAL no se contemplo instalacion de agua filtrada para el dispensador de agua del cuarto de lactancia, comedor y recibo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
71 | En los planos HCM-01 - HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES y HCM-02 - HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS ISOMETRICO GENERAL no se contemplaron las tuberias de control de electroniveles en brocales de cisternas para el sistema de hidroneumatico y sistema contraincendios cada uno de ellos saliendo de su tablero de control. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
72 | En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1014192 no se contemplo la instlacion de sistema de intrusion en el tanque de tormentas escotillas y nicho de tableros electricos es necesario para tener en control esta zona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
73 | En el plano ID01-CONTACTOS REGULADOS-1014192 no se contemplo contacto regulado para el canal privado de sala de juntas y mesa central del area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
74 | En el plano ID01-CONTACTOS REGULADOS-1014192 no se contemplo contacto regulado para el reloj checador de recibo, atension a clientes y farmacia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
75 | En el plano ID01-CONTACTOS REGULADOS-1014192 no se contemplo contacto para la puerta automatica del walking cooler | 2 |  | 2 | 22781 | 41
76 | En el plano ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1014192 no se contemplo el nodo para la pantalla regenerativa de sala de descanso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
77 | En el plano ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1014192 no se contemplo el nodo para la pc del area de customer journey y de la impresora bajo la barra de cobro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
78 | En el plano C12 - PLANO DE RIEGO EN ARAS VERDES se observa que no se contemplo sistema de riego en la parte tracera de la unidad colindando con la zona departamental ¿ Esto es correcto ya que en esa zona tenemos arboles ubicados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
79 | En el plano C10c-ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1014192 se requiere saber que tipo de medicion tendremos en la unidad para saber que se procedera a construir para recibir equipo de medicion en sitio por parte de cfe | 2 |  | 2 | 22781 | 41
80 | En el plano GIE02-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA-1014192 no se contemplo contacto duplex polarizado 127v por cada gondola perimetral del area de panaderia para temas de iluminacion controlada por apagador sencillo tambien se observa que para las gorndolas centrales no se contemplo contacto para cada cabecera del mueble de igual manera de el anterior se requier dejar controlada esta iluminacion por apagador sencillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
81 | En el plano GIE04-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS PREPARACION DE CARNES Y PESCADOS-1014192 y no se contemplo la alimentacion electrica para vitrinas osiosas en piso de ventas las cuales son autocontenidas a una tension de 220 volts con neutro y tierra fisica cantidad de vitrinas 2 pza | 2 |  | 2 | 22781 | 41
82 | En el plano GIE04-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS PREPARACION DE CARNES Y PESCADOS-1014192 y GIE02-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA-1014192 no se contemplo contacto monofasico para el equipo dosificador de aroma en area de frutas y verduras de igual manera en el area de panaderia Esta instalacion es solicitada por el area de store planning | 2 |  | 2 | 22781 | 41
83 | En el plano GIE01-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES Y OFICINAS POSTERIOR-1014192 no se contemplo alimentacion electrica para la caja de iluminacion de pan caliente la cual se coloca cerca del area de despacho para avisar a la clientela que se cuenta con pan caliente circuito monofasico 127volts Esta instalacion es solicitada por el area de store planning walmart | 2 |  | 2 | 22781 | 41
84 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-507 SOPORTE BASE DE CONDENSADOR, las distancias de los travesaños OR no coincide con las patas del condensador suministrado por el proveedor, el proveedor de refrigeración requiere se coloquen un refuerzo con OR a los 3.21m de desarrollo de las patas con referencia a las patas de su equipo, así como retirar el tramo de rejilla Irving sobrante, se adjunta presentación del tema. | 2 | De acuerdo a tamaño del equipo suminitsrado, se deberá colocar otro apoyo con perfil OR 102x76x3.2mm, a la distancia requerida de acuerdo al equipo. | 4 | 22781 | 1402
85 | FAVOR DE CONFIRMAR SI TODO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIOR ES PROPORCIONADO POR PROPIETARIO, YA QUE EN LAS TABLAS DE LUMINARIAS NO EN TODAS LAS PARTIDAS MENCIONA LA NOTA SUMINISTRADO POR PROPIETARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
86 | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO C-08 DRENAJE PLUVIAL, NOS INDICA UN TRAMO DE TUBERIA PLUVIAL CON REGISTROS A NIVEL DE PISO TERMINADO EN AREA PERMEABLE, ¿ ESTA TUBERIA NO SE DEBERIA DE CONSIDERAR RANURADA PARA LA CAPTACION DEL SUELO PERMEABLE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
87 | Se solicita brindar acceso a las cuentas enviadas por correo, ya que a la fecha no se pueden visualizar los pedidos y proyectos en la plataforma de TRIRIGA | 19 |  | 2 | 3 | 41
88 | Buen día. Se informa que existen diferencias entre los equipos de Unidades Paquete que serán suministrados a la tienda y los que aparecen en los planos de proyecto y la lista de suministros. Mientras que en proyecto aparecen los equipos marca Carrier Mod. 50TC-D12, me indican que llegarán por parte de suministros de Walmart los equipos marca TRANE Mod. TSJ120A3S00.La contratista tiene asimilado este cambio con respecto al proyecto y tomará las medidas pertinentes para adaptarse al nuevo equipo.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
89 | Buen día.Informo sobre la ejecución de la nivelación de la boca de tormentas en la parte jardinada del patio de maniobra y que seencuentra en el plano "DEM08a-RETIROS PARA INSTALACION PLUVIAL" del proyecto.La contratista ejecutó una opción alterna a la propuesta aprobada por el Área de Proyectos del desvaste de 10 cm., pero por cuestiones de ejecucuón fuera de los tiempos asignados por el Gerente de Construcción, la Supervisión de obra avaló la propuesta de la contratista debido a que tenía mas ventajas que desventajas para el mantenimiento del personal de la unidad con respecto a la sugerida por la Supervisión que fue aprobada por el Área de Proyectos en el RFI 03.Adjunto un reporte al respecto detallando la opción ejecutada.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
90 | Buen día. Por medio del presente requerimiento de información se pregunta si la losa del biodigestor que en el proyecto original consiste en una losa hecha de vigueta y bovedilla, pueda cambiarse por una losa maciza de concreto armado, siguiendo la estructura de los muros perimetrales, como en otros proyectos ha sucedido por ejemplo en Villa del Carbón. El contexto de esta pregunta se debe a que la ubicación del biodigestor se encuentra en medio del estacionamiento de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
91 | Buenas tardes. De acuerdo al formato F8 proporcionado por la contratista, existe el siguiente concepto:"Reparación de cajillo de tablaroca en acceso principal, derivado del retiro de las cortinas de aire, incluye: equipo, herramienta y mano de obra."Pero ni en los planos de proyecto ni en la memoria descriptiva hay ninguna referencia a ese concepto, por lo que por medio de este mensaje pregunto.¿Es posible ejecutar ese concepto en las condiciones como está marcado sin proyecto?, o de ser aprobado este concepto, sea ejecutados los trabajos de reparación en las bases del pórtico, que necesitan más esa reparación. Adjunto captura del formato F8 de los trabajos autorizados a la contratista, el plano arquitectónico (formato PDF) en donde no se le hace mención, así como un video de las condiciones de esa parte de la tienda. Saludos. | 2 | Buena tarde.El proyecto NO tiene considerado la reparación del cajillo de Tablaroca en acceso principal porque únicamente el alcance es Mantenimiento Mayo de Aire. Si la tienda desea realizar dicha reparación debe ser por medio de una OT con el área de conservación. Saludos | 1 | 22781 | 2559
92 | Buenas tardes.Mientras se realizaban trabajos en la tienda, se detectó en una tormenta que en las láminas translúcidas de policarbonato se presentaron goteras severas, mientras que en las láminas metálicas no habia goteras importantes.La pregunta para el área de diseño con el contexto anterior sería la siguiente:¿Es posible cambiar el alcance del tapado de goteras de lámina metálica, por el de mantenimiento en el área de láminas de policarbonato?Adjunto video del hallazgo de las goteras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
93 | Buen día.Con el apoyo de un topógrafo erevisamos la boca de tormenta en cuyo proyecto se debe colocar un firme de concreto de 7 cm. de espesor para que el agua pluvial pueda fluir a las rejillas correspondientes. Lo obtenido de dicho levantamiento resultó en que el proyecto es insuficiente el firme de aproximadamente 3.60 metros cuadrados para que el agua deje de estancarse, por lo que presento una propuesta de nivelación esperando que el Área de Proyectos pueda darle el Vo.Bo. para su posterior ejecución.Adjunto los datos del levantamiento en formato DWG y PDF, así como un reporte fotográfico con la propuesta de nivelación.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
94 | Buen día.Con el apoyo de un topógrafo y la contratista que realizó la limpieza del terreno, se revisó la boca de tormenta que se va a renivelar de acuerdo al plano "DEM08a-RETIROS PARA INSTALACION PLUVIAL", se debe colocar un firme de concreto de 7 cm. de espesor para que el agua pluvial pueda fluir a las rejillas correspondientes. Lo obtenido de dicho levantamiento resultó en que el proyecto es inviable debido a que la rejilla pluvial se encuentra a un nivel por encima del entorno circundante y la colocación del firme tal y como está indicado en el proyecto resultaría con estancamiento de agua de lluvia en en el muro de colindancia cercano al tanque de tormentas. Por lo tanto, presento la segunda propuesta de nivelación que consiste en la reducción del nivel de la rejilla pluvial, esperando que el Área de Proyectos pueda darle el Vo.Bo. para su posterior ejecución.Adjunto los datos del | 2 |  | 2 | 22781 | 41
95 | Buen día. Por medio del presente se informa que en el proceso de excavación para la colocación del biodigestor se ha encontrado tierra suelta y con señales de ser terreno vegetal, el cual con vibraciones debido a las maniobras de acopio de varillas a 3 metros del la excavación ocurrió un deslave que pone en riesgo cualquier mabiobra sin la certeza de la información de mecánica de suelos para proceder. Por tal motivo se solicita su apoyo para la resolución de este imprevisto. Se anexa croquis y fotografías. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
96 | Buenas tardes. Existen discrepancias entre los interruptores de seguridad de las unidades paquete de la marca TRANE que nos han suministrado a la tienda, con el proyecto eléctrico donde en su diagrama unificar tienen los siguientes datos: -Interruptor termomagnético en Tablero "AA": 3x50A-Desconectador a pie de equipo: 3P-60 A-Interruptor interno en el equipo de marca TRANE Modelo. TSJ120A3S00 de 125A.La pregunta para el área de proyectos es esta: ¿Es factible utilizar los interruptores termomagnéticos, el desconectador y los conductores del proyecto con el equipo de unidad paquete suministrada a la BAE sin ningún problema de garantía del equipo, o requiere la actualización de alguno o algunos de los elementos de la instalación eléctrica para que pueda funcionar la unidad paquete en óptimas condiciones? Agradecería me pudieran contestar a la brevedad, para poner ese equipo en funcionamie | 2 |  | 2 | 22781 | 41
97 | ¿ Se requiere saber el tipo y diámetro de la tubería enterrada en la zona 1 del sistema de tierras ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
98 | EN EL PLANO DEM-02 MARCA RETIRO DE LAMINA TRASLUCIDA ASI COMO RETIRO DE CANALON EXISTENTE COMO LO MUESTRA LA TABLA E IMÁGENES ADJUNTAS POR LO QUE SE SOLICITA SABER COMO SE REALIZARA EL ACCESO A CUBIERTA YA QUE NO EXISTE NINGUN ACCESO A ESTA. EN EL PLANO A-102 MARCA DETALLE DE CANALON NUEVO SOBRE EL EXISTENTE POR LO QUE HAY UNA INCONGRUENCIA CON EL PLANO DEM-02, PREGUNTA : ¿SE RELIZARA CANALON NUEVO?, DE IGUAL FORMA EL DETALLE NO CONCUERDA CON LAS NOTAS DEL TIPO DE LAMINA A COLOCAR PREGUNTA ¿ EL MODELO DE LAMINA SERA A LA EXISTENTE O COMO MARCA LAS NOTAS DEL PLANO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
99 | •EN EL PLANO A-200 MARCA REPELLADO DE MURO SOLAMENTE EN EL AREA DONDE SE ENCUENTRA LA PUERTA Y LO DEMAS SOLO SE APLICA PINTURA Y SELLADOR, PREGUNTA : ¿ SE RESPETARÁ LAS INDICACIONES QUE MARCA EL PLANO O SE REALIZARÁ OTRO ALCANCE EN LOS TRABAJOS DE FACHADA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
100 | Buenas tardes En plano GR3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA REFRIGERACIÓN Nos indica interruptores de 1 x 15 volts. Pero las especificaciones del evaporador marca corriente de 208 volts. Para el motor y 230 para el defrost ¿Será necesario cambiar dichos interruptores por unos de 2 x 20 volts? (Anexo especificaciones del equipo) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
101 | Buenos dias Se cambió el plano de conjunto C-03, en el nuevo plano ya no se utilizaría una wall pack, ¿esta se podría colocar en el muro de colindancia donde no tenemos ninguna luminaria marcada? (Anexo croquis). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
102 | Buenas noches Se cambió el diseño del plano C-03 Plano de conjunto, donde se cambió el nicho de medición y el registro base del transformador, se necesita saber la nueva trayectoria de la canalización para la media tensión y la ubicación de los registros eléctricos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
103 | Buenas tardes En plano C-09 PROTECCIÓN A COLINDANCIAS nos indica que el muro que colinda con la calle de Aztlan, se conserva en plano C-03 PLANO DE CONJUNTO nos indica el nivel de jardín +5.50, pero el nivel de desplante de la cadena se encuentra a +5.75 dicha cadena quedaría 25 cm. aprox. arriba del nivel de jardín. ¿Nos podrían proporcionar una cimentación para colocar en este muro? (se anexa reporte) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
104 | EN EL PLANO A-102 MARCA LA COLOCACION DE EXTRACTORES ATMOSFERICOS (cebollas) EN EL CENTRO DEL EJE DE LA ESTRUCTURA PREGUNTA ¿ ESTAS SE COLOCARÁN EN LA POSICION DE PROYECTO O SE TENDRA QUE MOVER PARA LIBRAR ESTRUCTURA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
105 | Buenos días Se observa y se propone colocar lamina en vez de panel de durock en el lambrin nuevo para una facil instalación y tendria menos peso a soportar la estructura existente. Solicite se considere si es factible en hacer el cambio, y si es factible se solicita se especifique que tipo de lamina se consideraria para su instalación y cual seria su tipo de anclaje. Adjunto presentación RFI Informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
106 | •EN EL PLANO IS-01 MARCA UN REGISTRO SANITARIO EXISTENTE EL CUAL YA SE ENCUENTRA CONECTADO A LA RED MUNICIPAL EXISTENTE, PERO EN EL PLANO IS-04 MARCA UNA CONEXIÓN DE PLUVIAL NUEVA A RED DE DRENAJE EXISTENTE LA PREGUNTA ES: •¿SE VA A REALIZAR UNA NUEVA CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIAL O SE VA A REALIZAR LA CONEXION A TUBERIA EXISTENTE SANITARIA QUE YA SE ENCUENTRA CONECTADA A LA RED? | 2 | En efecto, la red pluvial colganteada es nueva y se conectarÃ¡ a los registros existentes del local, mismos que serÃ¡n los usados para la conexiÃ³n de la red sanitaria nueva. | 44 | 22781 | 5
107 | BUENOS DIAS. DURANTE LA VISITA DEL EQUIPO DE ORGANISMO DE AGUA DEL MUNICIPIO NOS INDICA QUE LA RED ESTA CONSTRUIDA CON TUBERIA DE 6 PULGADAS, Y NUESTRA CONEXION DE ACUERDO AL PLANO DE DRENAJE SANITARIO NOSOTROS TRAEMOS UN TUBO DE 8 PULGADAS. DE ACUERDO AL AREA DE LICENCIAS Y PERMISOS LA MODIFICACION EN LA RED PUBLICA PARA 8 PULGADAS SERIA MAS COSTOSO YA QUE SE CAMBIARIA EL TRAMO DE TUBO YA EXISTENTE, POR LO QUE NOS SUGIERE CONSIDERAS NUESTRA TUBERIA DENTRO DEL PREDIO SE DE LA MISMA MEDIDA A LA DE LA RED PUBLICA DE 6 PULGADAS. SOLICITO DE LA APROBACION PARA QUE DE EJECUTE CON TUBERIA DE 6 PULGADAS O BIEN UNA SOLUCION PARA LA CONEXION DEL DRENAJE. PLANO DEREFERENCIA C0-07 DRENAJE SANITARIO. SALUDOS. | 2 | Buena noche. En el proyecto se consideró tubería sanitaria de 8” dentro del predio por criterios de diseño de Walmart; sin embargo, el cambiar a tubería de 6” de diámetro por requerimiento de la autoridad, no tendría problemas ni adicional. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
108 | BBuenas tardes De acuerdo a los hallazgos en sitio se propone considerar conservar el muro existente en fachada principal ya que la cimentación nueva cae en la cimentación existente, esto nos permitiria colocar la cimentación nueva paralela a la cimentación existente. Se anexa Presentación RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
109 | Buenas noches En referencia al plano C-06 CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A RED MUNICIPAL - 124406, referente al tema del nuevo nicho para el hidroneumatico, nos pueden especificar en donde estara ubicado? Ya que en sitio tenemos uno existente. Adjunto presentación del sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
110 | Buenos dias. En la visita del perito responsable de obra Jair Contreras de Bolumena, quien comento que por qué no se había realizado aún los muros de colindancia, ubicados a un costado del eje A y B. Se le explico que no se encontraban indicados en plano, la construcción de los mismos, el nos indico que se tienen que realizar por que es requisito, para que se proporcione la licencia de terminación de obra. (Se anexa croquis). Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
111 | Buenos días En referencia al acceso principal, del nivel de la dala 2 y el muro de block que esta considerado, en sitio se observa que puede ser factible cambiar la D2 y el muro de block por panel de durock y su respectiva estructura a considerar para el soporte del panel. Esto derivado a la observación en proyecto de que no se cuenta con apoyos en los laterales para el soporte de la dala. Si es viable nos pueden definir y proporcionar detalles para su instalación. gracias. Se adjunta presentación RFI Infromativo | 2 | Buen día Este RFI se contesta con el boletin B002A el cual se encuntra cargado en la carpeta INTERIORE ARQUITECTONICOS. Tambien se debera considerar al dejar el muro existente tendra acabado diferenrte con el muro de block nuevo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
112 | Buenas tardes Se tiene un tema en la Instalación de los WC se encuentra actualmente a 63 cm del N.PT, conforme a la nueva remodelación estos deberían estar a 61 cm N.P.T. También conforme al nuevo prototipo de instalación, el registro del sensor no se encuentra sobre la misma línea del fluxómetro (nuevo).La alimentación cambia de diámetro y no se encuentra centrada (del WC)Se sugiere cambiar la trayectoria y dejar conforme al nuevo cambio de imagen Quedo pendiente de sus comentariosAdjunto reporte fotográfico Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
113 | •En plano ES-404 MARCOS Y ARMADURAS no especifica un detalle de unión de ángulo de perfiles diferentes haciendo referencia a que el perfil principal es de mayor peralte que los perfiles que se encuentran en el inicio de la estructura por lo que se solicita detalle de este empalme o refuerzos que llevara en los empalmes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
114 | BUEN DIA. ME PODRIAN APOYAR CON EL BOLETIN DE CAMBIO DE CFE, REFERENTE AL CAMBIO DE MEDIA TENCION A BAJA TENSION, YA QUE HA PASADO EL TIEMPO Y SE SIGUE SIN SUBIR AL PORTAL, ES IMPORTANTE YA QUE LA CONTRATISTA REQUIERE DE LA INFORMACION PARA SU PRESUPUESTO PREELIMINAL. QUEDO AL PENDIENTE. SALUDOS. | 2 | Buena noche. La actualización del proyecto eléctrico en base a lo solicitado en el resolutivo CFE se enviará el viernes 21 de abril por medio de un aviso de cambio de diseño. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
115 | Buenas tardes En referencia al RFI 3 y RFI 6, se adjunta presentación ya que aun no se nos da una respeusta concreta al problema. El tema es que no se tiene o nos señala un apoyo (castillos) para la dala D2 y en muro que tenemos en el acceso principal, de igual manera se nos enmarca un castillo existente en proyecto pero en sitio no lo tenemos. La pregunta es que tipo de apoyos se considerarian para la D2 en ambos extremos de la entrada? Menciono que tenemos una cimentación existente que nos impediria hacer una zapata. Adjunto presentación | 2 | Buen dia Se sube boletin a trirriga dentro de la carpeta INTERIORES ARQUITECTPONICOS añadiendo un castillo mas, revisar bien la fachada ya que como se muestra el vano va enmarcado por un cerramiento de concreto que es donde se apoya la dala. Recordar que la cortina de acceso va remetida lo que nos genera un vestibulo en esta zona. Como la puerta es corrediza tiene que pasar por el interior del muro el riel de acuerdo aldetalle que se compartio con anterioridad. Saludos | 1 | 22781 | 2559
116 | Buenas tardes Se realizo la cala de la cimentación existente, se tiene una cadena de desplante con un ancho de 20 cm y una profundidad de 50 cm, no se cuenta con zapata. Se adjunta presentación de la cala. RFI Informativo | 2 | Gracias por la información Con esto generamos el análisis solcitado. Saludos | 0 | 22781 | 829
117 | ¿Se requiere saber si permanecerá tal como esta o se implementará algún bastidor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
118 | ¿ Se requiere saber que se implementará para las juntas constructivas ya que por ahí puede ingresar agua, aire o basura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
119 | Buenas tardes Área de energia de walmart solicita se cambie la ubicación del nicho para medidor y para interruptor que se tiene en proyecto, devido a los requisitos de CFE, se adjunta presentación donde se muestra el area donde pide se instale el transformador y se coloquen los nichos. Se se solicita proyecto actualizado con estas observaciones. RFI informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
120 | Buenas tardes En referencia al RFI 1, ¿Se tiene considerado algun refuerzo de herreria para soportar el peso de lambrin de durock? ¿Se tienen detalles para la instalación y anclaje del nuevo lambrin que se puedan proporcionar, ya que aun tenemos el ptr existente que estaba considerado en el desmontaje y aun no se ha retirado porque esta sosteniendo ptr verticales? Adjunto presentación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
121 | EN EL PLANO A-200 NO MARCA LA REPARACION DE FALDON EXISTENTE DE LAMINA COMO LO MUESRAN LAS IMÁGENES PREGUNTA: ¿ EN EL AREA DE FALDON DONDE SE ENCUENTRA LA LAMINA SE VA A REMATAR CON BLOCK O SE REPARA LA LAMINA EXISTENTE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
122 | BUEN DÍA DE ANTE MANO SOLICITO SU APOYO PARA LA REVISIÓN DE DOS DIAGNOSTICOS ESTRUCTURALES REALIZADOS A ESTA DETERMINANTE, MISMOS QUE SE EFECTUAL A RAIZ DE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL (TRABE DE CONCRETO), SITUADA EN ACCESO A CLÍENTES. POR FAVOR DE SU VALIOSA REVISIÓN Y COMENTARIOS DE LOS MISMOS, ASÍ MISMO LA MEJOR OPCIÓN PARA ESTA SER REPARADA Y ATENDIDA EN SITIO. GRACIAS. | 2 | Buena tarde. Al elemento en cuestión se le deberá reponer el recubrimiento que ha perdido debido a la humedad, el elemento no presenta un daño estructural ni se aprecia una deflexión que pueda afectar su correcto funcionamiento. Por tanto, se deberá preparar la superficie eliminado acabado suelto, limpieza y cepillado.Preparación de la superficie por medio de aplicación de adhesivo para morteros, para recibir mortero cemento arena. Saludos | 1 | 22781 | 2559
123 | De acuerdo con el plano A-103a PLANO DE ESCALERA MARINA-1008979-000 nos indica una escalera marina nueva para la cual se debe abrir un hueco en la lámina de fachada, sin embargo, no se especifica si se dejara solo el hueco abierto o se realizara una puerta. En caso de requerirse una puerta se solicita el detalle en el cual se considere el desmantelamiento de un monten que se encuentra al centro de hueco (Anexa Fotografía). En caso de quedarse solo el hueco de igual manera se necesita retirar el monten que se encuentra al centro del hueco además de que se considera necesario colocar una protección perimetral ya que el corte de la lamina representa un peligro. | 2 | Buen día Se cargan Boletín 01 Acceso a Cubierta en el que se indica el detalle de protección perimetral en vano de acceso. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
124 | Buen dia.Se solicita de su apoyo para informacion sobre los pasos de instalacion electrica, de acuerdo al plano IEF-01 PLANTA PISO DE VENTAS nos indica que el paso de la instalacion electrica para el sistema contra incendio es al exterior, en sitio se establecio el paso de la instalacion de acuerdo a las instalaciones existentes de tienda. La tuberia al ser puesta sobre la fachada pasa a lo largo de la orilla del rotulo, por lo que la duda es si en este caso se podria aplicar pintura de color verde aurrera sobre la tuberia para evitar la visibilidad de la linea o de lo contrario cual seria la indicacion. Les adjunto la evidencia fotografica quedando atento a sus comentarios, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
125 | Buen día. Gerencia de tienda solicita que para el acceso a trastienda se instale una puerta, ya que los clientes visibilidad hacia esta área así como acceso. Se propone instalar cortinas hawaianas o adaptar la puerta de herrería que estaba instalada. Agradezco su respuesta. Saludos. | 2 | Buen día. EL layout se desarrollo conforme a prototipo vigente el cual ya no considera la colocación de puerta en área de trastienda. En caso de que se quiera adaptar la puerta de herreria que se tenía instalada, la unidad tendrá que realizar la solicitud por OT. Saludos | 0 | 22781 | 829
126 | Buen día. Con respecto al RFI 49, Gerencia de tienda solicita que el muro de tablaroca sea cerrado por la parte superior, asimismo, solicita que se coloque zoclo a base de lámina antiderrapante para evitar daños en el muro debido a la limpieza que realiza la tienda. Por lo anterior, solicito de su apoyo para su VoBo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
127 | Solicitamops de su visto bueno para el ajuste de la rampa de acceso al area de estacionamiento, ya quie al querer realizar las demoliciones de la actual rampa, nos encontyramos con que el registro de CFE existente queda dentro de huella de la rampa. Sabemnos de antemano que no podemos dañar dicho registro, asi que proponemos ajustrar la rampara para no dañarlo. Adjunto Imagenes y plano de referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
128 | Nos pueden ayudar con esta inquietud, por favor: En el plano DEM-01 y en la memoria descriptiva, se menciona en la sustitucion de la rampa un concreto hidraulico de 15 cms de esoesor, pero, no nos especifica su resistencia. En el F8 de la contratista, se presupuesto un F'c 250 Kgcm2, nos pudieran confirmar cual debe de ser la resistencia de dicho concreto? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
129 | Buen dia.Se hace mencion que de acuerdo con los requerimientos establecidos de la visita que se realizo por la UVIE, se procederá con el suministro e instalación de luminarias en la subestación. Este ajuste se realizará para asegurar el cumplimiento con las normativas vigentes y mejorar las condiciones de iluminación en el área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
130 | BUENAS TARDES. RFI INFORMATIVO EN EL TEMA DE LOS ROTULOS. NOS HACEN LA OBSERVACION DE UNA OPORTUNIDAD EN LA POSICION DE LA VELARIA, NOSOTROS EJECUTAMOS CONFORME A PROYECTO, YA NOS COMUNICAMOS CON EL PROVEEDOR DEL ROTULADO Y PARA QUE SE CORRIJA CONFORME AL CRITERIO QUE NOS INDICAN, ES IMPORTANTE ENVIAR UNA ORDEN DE CAMBIO YA QUE PRETENDEN COBRAR POR ESTA MODIFICACION POR QUE COMO MENCIONO SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROYECTO. AGRADEZCO LA ATENCION. ADJUNTO CAPTURAS DE LOS PLANOS DEL PROYECTO. SALUDOS! | 2 | Buena tarde. Ya se dio el Aviso de Cambio 03, con la actualizacion en el trazo de los rotulos para adeuarlos a la imagen vigente. Se cargo el boletin 06 dentro de la carpeta Narrativas de Cambio con dicho ajuste. Saludos. | 0 | 22781 | 829
131 | Buenos días. Se pide apoyo para la aclaración de los datos de cuadro de construcción y coordenadas para realizar el trazo de la poligonal. El topógrafo de la contratista menciona que no corresponden al terreno del proyecto Bae la Florida. Plano de trazo. CO-04. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
132 | Quisieraramos que nos ayudaran con la siguiente inquietud: De acuerdo al plano DEM-04 DEMOLICION GENERAL DE CUBIERTA se indica el retiro extraccion de aire y clausura del vano del arcotecho, pero no indica algun detalle de material e instalacion con lo cual se clausurara el vano. Como sugerencia en sitio se le indico a la contratista realizarlo con tramos de arcotecho o lamina acanalada para la clausura a no ser que se de indicacion de otra solucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
133 | Saludos, necesitamos su opinion sobre este tema: Para el cambio de cubierta, la longitud de las charolas son de 25 mts aproximadamente. Por el tema de la longitud, es dificil para el contratista rolar la charola en su taller y trasladarla por medio de un transporte que sea costeable, eso nos lleva a la necesidad de habilitar la cubierta en sitio. El unico espacio que que tenemos disponible es arriba de la losacero que cubre el estacionamiento. la estructura que sostiene esta losacero son perfiles IR de 8 pulgadas de peralte, con una columna de concreto de apoyo en el centro de 40x40 cms. Adjunto fotografias y ficha tecnica de la roladora, para que nos puedan definir si es correcto subir la roladora a la losacero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
134 | Buenas tardes. solicito de su apoyo, ya que la contratista esta colocando la soporteria de la canalizacion de sistemas pijandolo sobre los montenes de la estructura metalica de la cubierta, me podrias indicar si es correcta la ejecucion de este trabajo, o en indicarme un detalle para fijar la canalizacion. quedo al pendiente de su pronta respuesta. saludos. | 2 | Buena noche. El detalle de fijación de las canalizaciones de sistemas se encuentra en el plano ID-04a detalle 1. Se debe colocar con clips Tipo U. Ejecutar con forme lo indicado en proyecto. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
135 | Buenas tardes Para la base de los condensadores se tien algun tipo de sujección con el murpo en dodnde sera instalados y si cuantan con algun tipo de protección? Se menciona que se tiene un tema con la ubicación de los condensadores y su respectiva base, choca con las raices de un arbol en crecimiento que se encuentra a un lado donde esta proyectada la base de los condensadores. Es factible que se pudiera cambiar la ubicación de los condensadores al interior del predio, RCR Propone se considere ubicarlos sobre el cuarto de basura. ¿Existe la Factibilidadde poder hacer el cambio? Edto derivado a que se tendria que remover el arbol y no se tienen los permisos para quitarlo. | 2 | Buen día Las condensadoras van sobre una base no sobre un muro como se indica en el plano A102b. En cuanto a las dimensiones de la base, se puede eliminar el pasillo de servicio y solo dejar 10cm de olgura en todos los lados por si algun equipo llegara un poco mas grande ya que al estar a 40CM del piso no es necesario para el mantenimiento. En el plano de las bases se indica una delimitación perimetral con malla ciclonica al rededor de los equipos para protección; esta se debe mantener del tamaño aqui indicado, sobre todo al frente o del lado que se le da mantenieminto a los equipos. Las patas de la base tambien las pueden reubicar librando la raiz comentada Sobre el cambio de lugar; desde que se genero el proyecto RCR sabia dodne las estabamos colocando por lo que no deberian poner problemas ahora en la ejecusión, esto nos lo debieron comentar cuando se les mando eproyecto. Nos acer | 1 | 22781 | 2559
136 | EN EL PLANO A-100A MARCA PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN LA SIMBOLOGIA, PERO EN NOTAS IMPORTANTES QUE SE MUESTRA EN EL MISMO PLANO MARCA COLOCACION DE AUTONIVELANTE Y EN PLANO DE CORTES POR FACHADA A 301 MARCA PISO PULIDO, PERO NO MARCA NINGUN DESBASTE DE PISO EXISTENTE O RETIRO DE MATERIAL SUELTO, YA QUE COMO SE MUESTRAN EN LAS FOTOS (reporte adjunto) EL PISO EXISTENTE NO ESTA APTO O PREPARADO PARA REALIZAR LA COLOCACION DE AUTONIVELANTE O CONCRETO PULIDO POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR UNA INTERVENCION A PISO EXISTENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD QUE SE INDIQUE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
137 | Buenas tardes. En referencia a los siguientes planos DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-124406, IE-04 SUBESTACION ELECTRICA-124406, IE-06 ACOMETIDA ELECTRICA-124406, IE-11 TABLA DE SUMINISTROS-124406. Se especifica un Transformador con conexión en DELTA-ESTRELLA, Personal de energia de Walmart requiere que sea un transformador con conexión en ESTRELLA-ESTRELLA, CFE no autoriza el transformador DELTA-ESTRELLA. Por lo que solicito se cambie en proyecto. y continuar con la programacion del suministro del mismo. Adjunto Planos RFI Informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
138 | Se levanta el presente RFI con el fin de consultar sobre que tipo de acabado final se estará aplicando a los muros de este proyecto, puesto que, en la tabla de colores, indica dejarlo al natural ya que el detalle viene como si fueran muros de block, lo cual es incorrecto, ya que los muros son prefabricados, a base de fibrocemento en el exterior y rellenos con poliestireno, cabe mencionar que este tipo de muros lleva un acabado a base de Multiplast y sellador. Se anexa documento con el detalle de la tabla de colores y el plano general de muros. | 2 | Buen día, de acuerdo al plano de muros A-103 se utilizará el panel SIP (PANEL SIP DE NÚCLEO DE POLIESTIRENO EXTENDIDO DE ALTA DENSIDAD (EPS HD), ADHERIDO CON UN ADHESIVO ESTRUCTURAL A DOS PLACAS QUE PUEDEN SER DE OSB (ORIENTED STRAND BOARD) CONTRACHAPADO, FIBROCEMENTO DE 10.8 MM DE ESPESOR) y se deberá dejar aparente de acuerdo al proyecto y aplicar sellador Lifetime como está indicado en el plano de fachadas. Si por garantías de los muros el proveedor KAINSA rencomienda aplicar Multiplast, se deberá aplicar, pero no podrá ser tomado como omisión. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
139 | Buen dia De acuerdo al plano A 200 fachadas generales, solo nos indica aplicación de sellador en muros perimetrales. (No) indica pintura anti grafiti. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
140 | La operadora solicita la instalación de escalera marina para acceder a la nueva cubierta y poder dar mantenimiento al canalón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
141 | La operadora solicita instalar puerta en el acceso de oficina administrativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
142 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita ALARAMAR NICHOS EN TANQUE TORMENTAS. El boletin de alarmado de nichos no incluia dichos nichos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
143 | Buen dia En el plano IE 04 contactos normales. Nos indica alimentaciones para el hidroneumático y contacto para suavizador de aguas. Sin embargo, no indica alimentación para la válvula solenoide y electro niveles en cisterna de agua pluvial. Tampoco indica alimentación para bomba sumergible y electro nivel de tanque tormentas. También no nos queda claro el funcionamiento de los electronivles las indicaciones son ambiguas. Favor de proporcionarnos los detalles. | 2 | Buen dÃ­a, Se carga los planos DU-01, IE-03 e IE-13 con la integraciÃ³n de los alimentadores faltantes. | 4 | 22781 | 1402
144 | Buen dia En el plano IE 01 alumbrado en piso de ventas hay tres referencias de altura para las luminarias en piso de ventas. *planta 3.8 mt * tabla de luminarios 2.85 y 3.29 mt. Cual altura es la correcta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
145 | OPERADORA DE TIENDA NOS INDICA QUE SI SE COLOCARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA, EL CUAL ESTE SUMINISTRO NO LO TENEMOS DE IGUAL MANERA NO HAY PLANOS DE INSTALACIONES Y TRAYECTORIAS. FAVOR DE INDICARNOS SI ESTE ALCANCE LO VAMOS A TENER O SOLO LO PROYECTADO EN PLANOS (ILUMINACION PISO DE VENTAS Y OFICINAS) Y DE SI REALIZARSE LA INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ENVIARNOS PLANOS Y SUMINISTRO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
146 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita REVISAR COLOCAR CADENA, MURO DE CONTENCION PARA ANCLAJE DE LA MALLA CICLONICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
147 | Buen dia De acuerdo al plano (a102e Implementación de cerca eléctrica) nos indica que sobre el eje (a) estará posicionada una sección de malla ciclónica 1.60 h. El detalle refiere que se anclara con una placa de 5”x 5” al “pretil”. Sin embargo, en sitio hay un solo muro que divide a la propiedad de la unidad y local vecino. La cubierta del local vecino descansa sobre dicho muro. Es decir, nuestro (eje a) es un monten de 2” donde descansa la sección final de la cubierta. Favor de indicarnos sobre que elemento se alzara la malla ciclónica que a su ves soportara a la cerca eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
148 | Buen dia Referente al alzado de la malla ciclónica indicado en el plano C10. Revisando el detalle del anclaje, encontramos una referencia que indica (ver detalle A). sin embargo, no encontramos dicho detalle. Favor de apoyarnos con el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
149 | DE ACUERDO AL PLANO DE FACHADAS PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DEL SAMS CLUB HERMOSILLO DET 8121, SE EMPEZARA A PINTAR EL AREA DE ANDENES DE TRAILERS Y LA UNIDAD NO CUENTA CON TOPES NI COLCHONETAS, SI SE PINTA ASI LA PINTURA NO VA A DURAR MUCHO PPOR LOS GOLPES QUE RECIBE CON LAS CAJAS DE LOS TRAILERS, ESTE ALCANCE NO LOTENEMOS YA QUE UNICAMENTE ES EL CAMBIO DE IMAGEN ( SOLO PINTURA ) FAVOR DE INDICARNOS SI ASI APLICAMOS LA PINTURA O SE VA A COLOCAR DICHOS ACCESORIOS YA QUE ESOS LOS COLOCAN UN PROVEEDOR EXTERNO ADJUNTO IMAGENES EN NOTAS Y DOCUMENTOS PARA SU VISUALIZACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
150 | Buen dia Favor de indicarnos el detalle de las guarniciones de las áreas verdes dentro y fuera del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
151 | Buen dia En respuesta del RFI 1056781 Se debe colocar conforme a los planos aprobados en la licencia de construcción. La razón por la cual hay ambas versiones es porque esto fue una solicitud posterior de la autoridad. Reiteramos que debe ser conforme a licencia de construcción. Solicitamos la orden de cambio correspondiente por favor. Saludos. | 20 | Buen día Se sube detalle de barda perimetral en boletin 02 - exteriores - arquitectonicos Cualquier duda o comentario quedamos atentos | 1 | 91 | 2559
152 | EL PROYECTO NO INDICA LAVADO O DESINFCTADO DE CISTERNA EXISTENTE TIPO ROTOPLAS DE 3000 LITROS. FAVOR DE CONFIRMAR. | 2 | Buen dia, Se comparte boletÃ­n BOL-C06a para la renivelacion de la tapa cisterna existente | 0 | 22781 | 829
153 | Buen dia La colocación existente de azulejo en muros es alineada. La memoria descriptiva no indica la manera en la cual se colocará el nuevo azulejo. Sin embargo, lo haremos como lo indican las especificaciones sección 9310 (2) 2.1 notas. Colocación modo “cuatrapeado”. Así mismo el tipo y color de boquilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
154 | Buen dia La colocación de la loseta en piso existente es alineada. La memoria no indica la manera de la nueva colocación por lo que se ejecutara de acuerdo con lo indicando en las especificaciones sección 9310 (2) 2.1 notas colocación en línea recta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
155 | La operadora solicita se coloque sello y refuerzos como taquetes con tornillos soldados en la ceja de la cortina existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
156 | De acuerdo al cuadro de construcción nos indica lo siguiente: *Las coordenadas nos genera un área de 778.277 m2. vs (995.17 m2) área arrendada. *El rumbo nos genera un área de 992.385 m2. vs (995.17 m2) área arrendada. Dicho esto, podemos determinar que, de acuerdo a la planta de conjunto, nos ubica la huella de tienda aproximadamente 28 cm. fuera del área arrendada (eje 4). Esto implica recorrer desde el (eje 4 hasta el eje 6) los 28 cm. aproximadamente. Con esto se vería afectado el acceso a estacionamiento sobre la calle vale de Lerma de (7.02m. a 6.74m) y el área de verde 113.26 m2. De su apoyo por favor. Adjunto PDF. Verificacion topografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
157 | Buen dia De acuerdo al plano ES402a, el detalle (5) para la base de la antena solo indica su estructura de OR. No indica algún tipo de placa para sobreponer la antena. Por consiguiente instalaremos algún tipo de placa, favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
158 | Buen dia. El plano ES404 Marcos y armaduras. En el detalle #2 nos indica la unión de cuerdas y diagonales. Sin embargo, no nos queda claro el detalle para la conexión de las cuerdas superior e inferior en la sección de cumbrera. Favor de proporcionarnos dicho detalle en corte y planta. | 2 | Buen día Se agrega detalle complementario en boletin 01 Saludos | 0 | 22781 | 829
159 | Buen dia En base al RFI 1043586 ha surgido otro tema. En el plano ES201 hay un detalle de aislamiento, mientras que en el plano GR7 el detalle nos indica que el panel que divide la cámara de baja y media temperatura va “incrustado” en el nuevo firme. Sin embargo, RCR nos indica que los cuatro panales de la cámara de congelados deben ir “incrustados” en el nuevo firme. Favor de indicarnos que detalle de aislamiento se debe seguir o en su defecto proporcionarnos el detalle nuevo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
160 | Buen dia Continuando con el tema del detalle del aislante térmico para la cámara de congelados plano ES201 v2. Este detalle nos indica la colocación de dalas de 20 cm. Esto implica desfasar la cámara +- 35 cm del muro (eje a) y el muro de (baños existentes). Sin embargo, ayer en la sesión que tuvimos con RCR nos indican que no necesitan dicho refuerzo, así mismo que difiere el detalle en cuestión del que ellos proyectaron. De su apoyo por favor para aclarar estos temas. | 2 | Buen dia, Favor de considerar la dala de 20cm al frente y en la lateral donde inicia la cÃ¡mara de refrigerados para el confinamiento del aislante, por recomendaciÃ³n del estructurista. | 1 | 22781 | 2559
161 | De acuerdo a la OC #4 cambio de cámaras de refrigeración nos surgen unas dudas respecto al aislante térmico para el piso de congelados. El plano gr7 detalle de piso nos indica una plantilla pobre de 5 cm. Mientras que el plano es 201 planta de firmes nos indica que antes del aislante debe tener un firme de 12 cm. Favor de indicarnos el detalle aplicable. El plano gr7 nos indica: *plantilla de concreto tapa poro impercoat primario SL (identificado) *barrera de vapor en dos capas impercoat vapor SR (identificado) *adhesido en traslapes y juntas de placas aislantes (no identificado) favor de indicarnos que tipo es. El plano es 201 nos indica: *solo el aislante termofoam de 2” favor de indicarnos el detalle de aislanate aplicable *solo se aprecia una sección de las maderas de 2” favor de enviarnos el detalle en planta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
162 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita REVISAR EL ESPACIO QUE NO CUBRE LA CERCA ELECTRIFICADA EN MURO POSTERIOR de acuerdo al detalle hay un espacio de 40 cm entre el muro del eje 4 y el poste del cerco eléctrico del muro posterior | 2 |  | 2 | 22781 | 41
163 | El boletin plano de mobiliario urbano C10, en el detalle 6 isometrico plataforma salida de emergencia no hace referencia a ninguna señalización. SP solicita dicha señalización. De sus comentarios por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
164 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita CUBRIR ESPACIO ENTRE LA ESCALERA MARINA Y MURO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
165 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita AGREGAR RAMPA EN DESCANSO DE SALIDA DE EMERGENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
166 | Derivado de la respuesta del RFI 1051958 (detalle de tapas en registros de metal). Donde se autoriza la colocación de puntos de soldadura. En su lugar, la operadora solicita que dichas tapas sean e concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
167 | Buen dia De acuerdo a los plano A103a nos hace referencia para el detalle de la escotilla al plano A103. Sin embargo, no se encuentra cargado dicho plano en traiga. Sabemos que el modelo es tipo S pero necesitamos el detalle del brocal y dimensiones de la escotilla. En el plano a 102c no está el detalle del brocal que indica el A102a. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
168 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita COLOCAR LLAVE DE PASO INTERIOR PARA LA LLAVE DE RIEGO en areas verdes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
169 | Buen dia El plano IE 03 alimentaciones generales proyecto issue nos indica colocar puerta de aluminio en el nicho de CFE. Consideramos que por la zona, debería ser de herrería para evitar daños o robo del interruptor principal. En caso de elegir la herrria favor de enviar el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
170 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita COLOCAR PUNTOS DE SOLDADURA EN TODOS LOS REGISTROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
171 | Buen dia Hoy tuvimos la visita de la UVIE * UVIE Tiene un DU que indica un interruptor principal 3x150 con alimentadores 20 AWG * La OC 2 baja tensión indica un interruptor de 3x175 con alimentadores de 20 AWG * La OC 5 SFV indica un interruptor de 3x175 con alimentadores 40 AWG * El resolutivo especificaciones de CFE para la BT indica un interruptor principal 3x200 y de acuerdo a la tabla de tamaños y demandas alimentadores de 2 AWG desde la terminal inferior de la base del medidor hasta el interruptor. Asi mismo un alimentador de aluminio 3+1 desde el transformador existente hasta la mufa y terminal superior de la base del medidor. Por consiguiente, tenemos no conformidades. Nosotros hemos ejecutado el proyecto con la OC2 BT. Y respecto a la OC5 SFV solo agregamos las preparaciones para el SFV. (no cambiamos los alimentadores principales). Favor de indicarnos que instalaciones son las correctas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
172 | Se levanta el presente RFI con fin informativo, ya que, al cotejar las medidas físicas del terreno proporcionado para la ejecución de este proyecto junto con el proveedor de topografía, se encontró una diferencia significativa en las dimensiones comparadas con las que se indican en los planos del proyecto ejecutivo, por lo cual se solicita nos indiquen cuales serán las acciones a tomar para poder ejecutar el proyecto con la distribución indicada en los planos. Se adjunta informe grafico de la diferencia de dimensiones: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
173 | Buen día. De acuerdo a los planos LP 01 no indica dispositivos en las tapas de las cisternas y puertas de nichos (equipo hidroneumático y equipo de filtrado tanque tormentas). Así mismo en nicho de interruptor principal acometida electrica. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
174 | Buen dia De acuerdo al plano de instalación sanitaria y la memoria correspondiente. No indica la instalación de los domos referentes a la CI-19-066 actualización de sistema de trampas de grasa y trampas de sólidos. La pregunta es: Se debe instalar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
175 | De acuerdo al plano EA-13 DREN DE CONDENSADOS nos indica realizar la nueva instalación, pero observando en sitio los equipos; estos se encuentran con dos salidas de dren y una de sangrado, favor de indicarnos el detalle a realizar para su nueva instalación. (ADJUNTO FOTOGRAFIAS DE LOS EQUIPOS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
176 | De acuerdo al rfi #3 ID 1047394 DRENES DE CONDENSADOS. En sitio se encuentra unas conexiones diferentes a lo indicado en el plano, ya que los equipos se encuentran con 4 salidos y no una, 2 son de sangrado y 2 de dren, el cual por funcionamineto asi se debe de conectar nuevamnete, el detalle marca solo indica una salida. Favor de indicarnos el trabajo a realizar ya que el alcance que tenemos solo es de una salida y no de 4. ADJUNTO FOTOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
177 | De acuerdo al rfi #4 ID 1047395 DUCTOS DE AIRE Y EQUIPOS DE EXTRACCION . En sitio nos encontramos que el material esta dañado, cuenta con lona en el cuello del ducto el cual se tiene que cambiar en su totalidad ese detalle no viene marcado. El alcance es retirar e instalar dichos ductos ( quitar y poner ) pero como se comenta al incio este material esta muy dañado, favor de indicarnos el trabajo a realizar. NOTA ESTE ALCANCE COMO TAL NO LO TENEMOS ADJUNTO IMAGENES EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
178 | De acuerdo al plano A-103e detalles de aire acondicionado no nos indica como tal el detalle del brocal de los equipos, favor de indicarnos el trabajo a realizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
179 | Buen dia De acuerdo a los planos de energía regulada, voz y datos. No nos indica la instalación de energía regulada ni nodo de datos para la Rotary. Favor de confirmar. | 2 | Buen dia, Se confirmo que se requiere el contacto regulado, que se confirmo ya esta colocado en recorrido de posesiÃ³n el 30Nov | 4 | 22781 | 1402
180 | Buen dia De acuerdo a la OC sistema de captación pluvial se requiere el equipo de filtrado. En base al plano de suministros no indica dicho suministro. Por lo que en consecuencia la contratista deberá proveerlo. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
181 | Buen dia Durante el kick off, se abordo el tema de los equipos en cubierta (rack de refrigeración), comenta SP. ¿Es posible colocar una caseta acústica a dichos equipos para minimizar la contaminación del ruido hacia el vecino que el cual justamente se ha tenido problemas a causa del ruido por obra? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
182 | OPERADORA SOLICITA COLOCAR UNA PROTECCION ENTRE EL MURO Y LA ESCALERA MARINA. ES DECIR ENTRE EL ESPACIO DE 10 CM APROXIMADAMANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
183 | Buen dia De acuerdo al plano LP04 nos indica una estación manual en la puerta de emergencia. Sin embargo, la puerta es corrediza y estorbaría dicho dispositivo para la operación de la puerta. Favor de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
184 | Buen dia Durante los trabajos fuera de predio para la conexión de servicios hidráulica y sanitaria. Tuvimos observaciones por parte del personal del organismo ODAPASA. Quienes nos indicaron que las conexiones de acuerdo al plano no son factibles. Nos indicaron nuevos puntos de conexión los cuales implican nuevas trayectorias. Por tal motivo esto implica que el área amparada para ruptura de banquetas de 63 m2 no será suficiente para las nuevas conexiones. Claramente incluyendo lo correspondiente a los accesos de estacionamiento y área de descarga. Adjunto reporte PDF de nuevas conexiones y área adicional de ruptura requerida. M2 UBICACIÓN ESTATUS 3.9 HIDRAULICA EJECUTADO 4.13 SANITARIA EJECUTADO 14.9 SANITARIA POR EJECUTAR 33.71 HIDRAULICA POR EJECUTAR 33.42 BANQUETA ACCESOS ESTACIONACIONAMIENTO POR EJECUTAR 17.52 RAMPA ACCESOS ESTACIONAMIENTO POR EJECUTAR 63 TOTAL AREA AMPA | 2 | Buen dÃ­a, El proyecto esta de acuerdo a la factibilidad que se libero en la licencia de construcciÃ³n. Se debe revisar con Licencias y Permisos estos nuevos puntos de conexiÃ³n ya que como mencionan esta fuera de los m2 que ampara nuestra licencia. | 4 | 22781 | 1402
185 | SE LEVANTA EL PRESENTE RFI CON FIN INFORMATIVO, YA QUE LAS CONEXIONES RELACIONAS CON AGUA Y DRENAJE ESTABLECIDAS EN PROYECTO NO COINCIDEN CON LO QUE SE TIENE EN SITIO, ADEMAS DE QUE REALIZAR LAS CONEXIONES TAL CUAL LO INDICA PROYECTO, REQUERIRIA DE EXCAVAR SOBRE UNA AVENIDA PRINCIPAL Y AL ESTAR TAN ALEJADO EL NIVEL DE ARRASTRE DE LAS INSTALACIONES SERIA DEMASIADO PROFUNDO Y TARDARIAN MAS EN REALIZARCE LAS INSTALACIONES, POR LO CUAL SE AÑADE UN REPORTE EN DONDE SE MUESTRA LA UBICACION DEL REGISTRO AL QUE ES MAS FACTIBLE REALIZAR LA DESCARGA, Y QUE INCLUSO ES LA PROPUESTA SEÑALADA POR COMAPA, SE AÑADEN FOTOGRAFIAS Y NIVEL SUPERIOR DEL REGISTRO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
186 | Buen dia Referente a la respuesta del RFI 1049061 Respuesta: Buen día, Es correcto el nivel que se tiene y el escalón que se obtendrá derivado de los niveles que se proyectaron, solo se pide, que para delimitar este escalón se realice una guarnición. Favor de indicarnos el detalle de la guarnición solicitada y de las guarniciones entre el área verde y estacionamiento, area permeable y equipo hidroneumático puesto que no se proyectan en ningún plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
187 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita REVISAR COLOCAR GUARNICIONES EN AREA PERMEABLE NICHO EQUIPO DE FILTRADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
188 | Se ha encontrado un registro sanitario pozo de visita, el cual no esta indicado en el plano de condiciones actuales. De acuerdo a la planta de conjunto se ubica en el área de cajones de estacionamiento. Adjunto PDF de referencia. De sus comentarios por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
189 | Buen dia En los planos lp04 y lp01 No proyectan instalaciones hacia la puerta de emergencia. Asumimos que es un error. Por tal motivo realizaremos las debidas instalaciones para el sistema de intrusión y dci. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
190 | Buen dia El interruptor doble tiro esta ubicado en la oficina administrativa. Sin embargo, no encontramos en ningún plano la proyección de la “ventana” para el poso de los cables desde la planta de emergencia móvil. Favor de indicarnos la ubicación y el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
191 | Buen dia El plano DU diagrama unifilar indica un interruptor principal termomagnético de 3x200, sin embargo, el plano IE 07 tabla de suministros indica un interruptor termomagnético de 3x225. Favor de indicarnos cual es el correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
192 | Buen dia De acuerdo al plano de suministros y diagrama unifilar nos indica un interruptor principal marca SQUARE’D 3X175 A, sin embargo, el resolutivo de baja tensión emitido por CFE nos indica un interruptor de 3x200 A. De sus comentarios por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
193 | Buen dia De acuerdo con los planos autorizados de licencia de construcción se proyectan bardas perimetrales de 2.50 mt. en los limites (oeste y sur). Sin embargo, en el proyecto solo indica una malla ciclónica en el limite rumbo (sur) mientras que en el oeste (no indica frontera alguna). De sus comentarios por favor. Adjunto PDF reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
194 | DE ACUERDO AL PLANO EA -01 PLANTA DE CUBIERTA NOS INDICA EL CAMBIO TOTAL DE LA LAMINACION, PARA REALIZAR ESTOS CAMBIOS EN AREA DE TRASTIENDA TENEMOS LOS RAMALEOS DE LAS INSTALACIONES DE GAS LP, EL CUAL TENDRIAMOS QUE RETIRAR PARA PODER CAMBIAR LA LAMINA DE DICHA REA ( TANQUES ), PERO PARA ESTO TENEM,OS QUE CORTAR EL SUMINISTRO DE GAS PARA PODER REALIZAER LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, FAVOR DE INDCICARNOS ALGUN DETALLE PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE LAMINA SIN AFECTARLES A LA TIENDA EN CUESTION DEL SUMINISTRO DE GAS. ADJUNTO FOTOGRAFIAS DEL AREA EN NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
195 | Buen dia De acuerdo con la memoria descriptiva, nos indica cambio de luminarias en sanitarios clientes y asociados. La descripción como tal hace referencia a (luminarias tipo spot). Sin embargo, no precisa un modelo. Favor de indicarnos exactamente el modelo requerido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
196 | Buen dia Continuando con este tema. Ciertamente habia una concertina instalada. Esta concertina estaba el eje en cuestion (a) sobre uan seccion de lamina del botaguas y canalon. Sin embargo el mantenimiento mayor indica colocar solo en este (eje a) una malla ciclonica de 1.6 h y sobre dicha malla se colocara la nueva cerca electrificada. Entonces, si anclamos la nueva malla ciclonica y la cerca electrica sobre el botaguas y canalon no tendra la rigides adecuada. Incisto, nuestro (eje a) es solo un monten donde descansa la seccion final de nuestra cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
197 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita REVISAR COLOCAR MALLA CICLONICA EN AREA DE NICHOS DE TANQUE TORMENTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
198 | La operadora solicita colocar malla en la coladera ubicada en el acceso a las cámaras de lácteo, esto para evitar plagas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
199 | Buen dia En la descripción general de la intervención al mantenimiento de la cubierta, nos indica que (se considera la limpieza sobre las armaduras existentes), para poder instalar de manera correcta la lámina KR-18 SSR y en la imagen numero 5 indica (se realizará limpieza a la estructura metálica existente para poder recibir de forma adecuada la lamina del nuevo sistema de cubierta). La pregunta es se deberá realizar limpieza a toda la estructura interior? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
200 | Buen dia Derivado de la falta de respuesta del RFI 1052909 Procederemos a instalar luminarias en sanitarios clientes y asociados del modelo. LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED DE 15W DE CONSUMO 4000K, 1575 LM, EFICACIA 105 LMW, 6IN (0.20 MT) DE DIAMETRO VOLTAJE 120 220 MODELO TADA3-15-9 LED-NW. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
201 | Buen día De acuerdo a la RESPUESTA RFI 1048345 (La ubicación final de la luminaria está plasmado en el plano C03. Se genera el plano C02d para plasmar el movimiento. Se debe revisar con Cumplimiento a cargo de quien quedo el trabajo del movimiento). No encontramos el plano indicado C02d. De su apoyo por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
202 | DE ACUERDO AL PLANO A.- 101e ACABADOS GENERALES DE PLAFONES, NOS INDICA EL CAMBIO TOTAL DE PLAFONES EN ESTE CASO EN LAS ÁREAS DE BODEGA DE PRICHOS E IDF; EL CUAL EN SITIO ESTOS PLAFONES ESTABAN EN MUY MAL ESTADO (HUMEDAD Y CAÍDOS). TENEMOS UN HALLAZGO QUE AL MOMENTO DE CAMBIAR EL PLAFÓN Y COLOCAR EL NUEVO A NIVEL, EL MURO EXISTENTE SE ENCUENTRA DAÑADO POR EL PLAFÓN EXISTENTE. FAVOR DE INDICARNOS SI LE REALIZAMOS LA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO A ESTE HALLAZGO DE MURO DAÑADO. ADJUNTO IMÁGENES EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
203 | Buen dia De acuerdo al plano de niveles, tenemos una diferencia entre el piso de tienda 50.50 y la banqueta ubicada en el acceso de clientes 50.38. sin embargo, no tenemos un detalle de rampa. Favor de indicarnos el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
204 | En el área de estacionamiento sobre la calle valle de las monjas, tenemos una sección de NPT 50.22. Mientras que el (nivel actual de la banqueta es de 50.05) lo cual implicaría tener un “escalón” entre una sección del estacionamiento y la banqueta. Favor de indicarnos si esto es correctoe | 2 |  | 2 | 22781 | 41
205 | DE ACUERDO AL PLANO DE FACHADAS NOS PIDE PINTURA EN MURO DE BLOCK Y MULTIMURO, LA UNIDAD CUENTA CON AREA DE CARRITOS. DICHA AREA NO VIENE DENTRO DE LOS ALCANCES Y NO INDICA SI SE VA A PINTAR DE ACUERDO AL NUEVO CAMBIO DE IMAGEN Y DE SER ASI, FAVOR DE COMUNICARNOS SI SE VA A PINTAR LA LAMINA DE LA ESTRUCTURA POR DENTRO Y POR FUERA. ADJUNTO IMAGENES EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
206 | Derivado del RFI 1044426, se emitió un boletín indicando que un pir de acceso se reubi que al interior de la unidad. Sin embargo, la operadora solicita que los dos pir exteriores sean reubicados al interior o en su defecto inhabilitarlos, esto para evitar molestias a los vecinos por activación de alarma accidental. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
207 | Buen dia El plano LP01 indica la instalación de los (pir techumbre 1 y 5) en el eje a. Sin embargo, por la nueva cubierta no se podría respetar la ubicación los 50 cm. Debajo de la cubierta como lo indica el detalle. Se reubicarán bajo la cubierta del eje (b) Favor de confirmar o en su defecto indicarnos su reubicación. Por otro lado también nos indica un (pir 3 techumbre en mezanine bajo losa de baño existente) Tomando en cuenta que todo el mezanine quedara inaccesible; aun así se debe instalar dicho dispositivo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
208 | CON EL NUEVO PISO EN CAMARAS DE CONGELADOS, SE DEBERA COLOCAR UN SARDINEL COMO EN LA CAMARA DE REFRIGERADOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
209 | Tenemos dos ordenes de cambio OC 1 y OC2. Sin embargo, dichos planos no estan identificados como tal, de igual manera no hay narrativas de cambios, no se ha corregido el plano de suministros. Favor de compartirnos los planos correspondientes e identificados. | 2 | Buen dÃ­a, Los planos de la OC01 son IH-01, IH-02, IH-03, IH-04, IH-05, IH-06, IS-01, IS-02, IS-03, IS-04, C06a, C07, C08, C08a, C08b, ES-900, ES-601, ES-602, DU-01, IE-04 y IE-13 Los planos de la OC-02 es DU-01, IE-03, ID-04, IE-05, IE-06, IE-13 y Memoria de calculo elÃ©ctrica. | 14 | 22781 | 9
210 | Buen dia De acuerdo a la OC #4 se aprecia que sobre la nueva cubierta solo se instalara el cerco eléctrico. Favor de confirmar. La pregunta es: ¿Se omite el paso de gato y escalera marina para acceso a la nueva cubierta? Favor de proporcionarnos la planta de cubierta de acuerdo a la oc#4 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
211 | Buen dia. De acuerdo a la OC 2 B.T. Nos indica el equipo de medición y el interruptor principal a un costado del acceso del cliente. Pero de acuerdo al lay out en ese lugar tenemos el postigo y el pizarrón. Lo podemos ajustar aquí en sitio o en su defecto favor de indicarnos exactamente la posición de ambos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
212 | La operadora solicita instalar una chapa adicional en la puerta (postigo) acceso de empleados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
213 | Buen dia La planta de cubierta indica dos puntos de anclaje. Sin embargo, dicho suministro no se representa en el plano de suministros, listado de suministros ni catálogo de conceptos de la contratista. Favor de indicarnos a quien le corresponde el suministro y la instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
214 | Buen dia La operadora indica que la pendiente de la rampa de acceso desde el área de descarga hacia piso de tienda no le es funcional. Les comento: El detalle de la rampa de acuerdo con el boletín nos indica una pendiente de 14% (demasiado) Por tal motivo nosotros la ejecutamos con una pendiente del 6.15% precisamente para evitar problema para el arrastre del patín. Ahora que ya la operadora tomo posesión, al ingresar con tarimas suben sin problema puesto que el nivel del patín es elevado con la carga. Sin embargo, al salir de piso de ventas con el nivel del patín “en cero” se ‘atora” donde inicia la pendiente. Para evitar que se “atore” se debe subir dos posiciones para que libre dicho cambio de nivel. Por tal motivo la operadora solicita se realice una rampa para que pueda salir el patín sin tener que elevarlo dos posiciones. Que hacemos? Adjunto fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
215 | Buen dia En recorrido de posesión, operadora solicita REFORZAR HERRERIA EN NICHO EQUIPO DE FILTRADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
216 | Buen dia De acuerdo a los planos ES-301a y ES-201 planta de firmes no indican refuerzo vertical para castillos ahogados en muro interiores. El detalle del dentellón DT 1 plano (ES-201) no está claro si está considerado el refuerzo vertical. Solo nos indica castillos aparentes en los en cruces e inicios y dalas de cerramiento. Favor de proporcionarnos el detalle preciso de los refuerzos para muros interiores. | 2 | Buen dia, Los muros interiores no requieren de un refuerzo interior, mas que los castillos indicados en el plano "ES-301 - PLANTA DE MUROS". El detalle del dentellÃ³n se refiere a prever el anclaje de los castillos indicados, los cuales pueden encontrarse a inicios, cruces e intermedios de muros (distancias menores de 3m segÃºn NTC MamposterÃ­a) | 1 | 22781 | 2559
217 | Buen dia El plano c02a nos indica reubicación de poste de alumbrado publico existente. Sin embargo, no indica su nueva ubicación. Este poste se encuentra donde será el acceso a descarga. Favor de indicarnos la ubicación final de dicho poste y si el movimiento lo realizara el municipio o la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
218 | Buen dia El proyecto no indica una rampa en la salida de emergencia. Tenemos una diferencia de nivel de 12 cm. Favor de indicarnos si es correcto o en su defecto enviar el detalle de la rampa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
219 | Buen dia En recorrido de posesión, el gerente de zona solicita que se reubiquen los sensores de movimiento exteriores al interior de la unidad. Esto para que no se active la alarma con el transito de las personas y animales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
220 | Buen El plano A101b planta de señalización nos indica en el detalle cebreado salida de emergencia de de 1.5 metros cuadrados Lo cual quedaría mas grande que el vano de la puerta que es de 1.32 m. así mismo el cebreado quedaría bajo la góndola ubicada un costado de la salida de emergencia. Por lo que se decidió en sitio con personal de SP y gerencia de construcciones ajustar el cebreado a la medida de la “salida”. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
221 | Buen dia De acuerdo al plano C 08 plano de drenaje pluvial. Nos indica una trampa de solidos para posteriormente entrar por gravedad al tanque tormentas. Pero no nos indica algún sistema para evitar el desbordamiento del tanque tormentas. Es decir, no hay un sistema que impida se sobre llene dicho tanque. De sus comentarios por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
222 | DE ACUERDO AL PLANO IE-18 SISTEMA DE PARARRAYOS, NOS INDICA COLOCAR UN CABLEADO DE ALUMINIO TRENZADO DE 37 HILOS CALIBRE 13, ESTE MATERIAL NO SE HA PODIDO ENCONTRAR PARA SU INSTALACION, COMENTA LA CONTRATISTA QUE SOLO ENCUENTRAN CABLEADO DE ALUMINIO DE 32 HILOS. FAVOR DE INDICARNOS SI ES FACTIBLE ESTA COLOCACION DE CABLEADO DE 32 HILOS AL PARARRAYOS ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
223 | De acuerdo al plano IE-18 SISTEMA DE PARARRAYOS, nos indica el cableado nuevo, observando en sitio las deltas no cuentan con canalización entrelazadas ni en la bajante. Favor de indicarnos el detalle a realizar para interconectar las deltas y la bajante. ( ADJUNTO FOTOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS ) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
224 | Buen dia De acuerdo con el plano IE05 Sistema de tierras, nos indica varillas coperweld soldadas a la estructura, sin embargo, en este proyecto llevamos castillos ahogados. Así mismo no encontramos las conexiones a tierra de bases de equipos en cubierta. De sus comentarios por favor. | 2 | Buen día Se sube Boletin03 con detalles de sistema de tierras Saludos | 0 | 22781 | 829
225 | Buen dia El DU diagrama unifilar de la (OC2 baja tensión), a diferencia del (DU del proyecto inicial) no indica las preparaciones para el sistema fotovoltaico. Favor de confirmar que ya no se implementara el sistema fotovoltaico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
226 | De acuerdo al listado de suministro de los trabajos adicionales del cambio de luminarias y tableros nuevos, este listado también nos indica accesorios de intrusión y contra incendio, el cual no contamos con planos para estos trabajos. Favor de indicarnos si estos dispositivos se van a requerir si es así también de proporcionarnos los planos para su identificación y su colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
227 | Buen dia Revisando el equipo eléctrico suministrado, hemos encontrado lo siguiente: * Nos hace falta el tablero del alumbrado y distribución "A" NQ424AB225S De acuerdo al diagrama unifilar, el interruptor debe ser de (3x175) "NO DE 3 x 125 como indica el plano de suministros". * Falta el tablero "R" o "RA" NQD304AB100S. * Referente a la OC 1 implementación de captación pluvial nos hace falta: - OC 1 INT. TERMOMAGNETICO 3 X 20 - OC 1 DESCONECTADOR 3 X 30 Adjunto PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
228 | Buen dia De acuerdo al listado de suministros, nos indica colocar luminarias tipo DOWNLIGHT LED DE 10W DE CONSUMO, 4,000K, 1115LM, 0.15m DE DIAMETRO, VOLTAJE 127-277V, CLAVE RE1117BBCA-A. mod. RE1117BBCA-A. modelo empotrable para los sanitarios. Sin embargo, tenemos losa maciza por lo que les solicitamos las indicaciones de instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
229 | Buen dia En el plano A 401 nos indica que llevamos un toldo enrollable. En el detalle se observan las dimensiones, pero en modelo ni color. Favor de indicarnos el detalle completo. | 6 |  | 2 | 6 | 41
230 | Buenas tardes. En los planos AA03C, AA04C, AA05C, (ACONDICIONAMIENTO_VENTILACIÓN_INTERVENCIÓN_EN_PISO_5, 6, 7, OF_9616_NET_REMO 2023,) En las áreas de sanitarios hombres, en los ejes 3,4 y E, D. Es el mismo caso en los ejes 3,4 y B, C, en el vestíbulo, sanitarios, sala de lactancia y cuarto de servicio. En estas dichas áreas anteriormente mencionadas en planos se indican ducterías achuradas. ¿estas ducterias se colocarán nuevas? ¿También las rejillas de extracción se colocarán nuevas? Ya que en planta baja y cuarto nivel en la simbología se indica que la ductería será nueva, y es el mismo achurado que se indica en los niveles 5,6 y 7. Favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
231 | En el plano GA-010-PLANTA DE ABARROTES FRONTAL-2734 para el área de vinos y licores, se indican bajadas de trayectorias de refrigeración con lámina pintro y pintura epóxica color blanco, y en el plano GA-011-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS FRONTAL-2734, se indica un cajillo a base de muro de panel de yeso a una cara, por favor específicar si el acabado es el de tablaroca a 4.5 m y el de lámina pintro y pintura epóxica qué contratista lo instala y cómo, ya que Refrigeración RENSA comenta que no trae este alcance, se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
232 | En planos de exteriores no se indica cual será el acabado para las banquetas en el exterior de la tienda, en el plano A-200 FACHADAS GENERALES, indica que el acabado en las banquetas de perímetro de tienda será pulido y densificado con formula ashford, favor de confirmar esta indicación y en qué elementos aplica. | 2 | Se debe considerar escobillado fino en las banquetas exteriores como en proyecto | 34 | 22781 | 7
233 | Buen día, conforme los planos de acabados no se indica ningun tipo de acabado en muros y pisos en el área de la vitrina de pan congelado (anteriormente vitrina de pasteles), por lo cual se solicita confirmación de si se dejan estos acabados o se modifican, de serlo así por favor actualizar el plano o adjuntar el boletín correspondiente. Recordando que la vitrina anterior es de mayor área que la nueva, por lo que quedaría espacios en piso y muro sin ser cubiertos por la vitrina. de igual forma confirmar si se considera algun faldon o lambrin sobre esta, puesto que la alimentación electromecánica de refrigeración a la vitrina es por el plafón, Se adjuntan las imagenes del área en cuestión, Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
234 | En relación a los botones de ayuda los alcances están concluidos en base a proyecto ejecutivo.., sin embargo el proveedor al momento de realizar la visita y validar las instalaciones así como las ubicaciones de los botones nos comenta que por la distancia no es posible generar señal entre el Access Point y el botón de ayuda toda vez que excedemos una distancia de 100 m aprox. Como aclaración la Supervisión enviará RFI para que nos apoyen la solución. Nos indican que procede al respecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
235 | Buen día, conforme los planos ES422- Rack de Compresores A y ES422a Rack de Compresores B, no se indica el tipo de tornillería a emplear para estas estructuras, sin embargo las especificaciones Walmart (sección 05120 Acero estructural 2, Materiales, inciso e) se anexa imagen), indica que para las estructuras se deben de usar Pernos, Tuercas y Rondanas: ASTM de Tensión Controlada en Conexiones Estructurales, esta supervisión considera que para este Rack, por requerir un calculo, se debé de aplicar esta especificación, por favor indicarnos si es correcto o de lo contrario con qué características deben cumplir dichos Pernos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
236 | De acuerdo en el plano C-02 Trabajos en conjunto aparece una leyenda donde se solicita desligar el muro para futura demolicion, pues en el mismo plano no se encuntra una cuota como tal. Me apoyas con la ubicacion exacta? Anexo foto del plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
237 | Conforme el plano de refrigeración GMR-1 Layout, se tiene en el área de preparados de sushi, un equipo evaporador en plafón, sin embargo en sitio se tiene una campana de 1.50m X 0.90 m, además de un ducto de inyección de aire acondicionado y una nueva luminaria de 50 cm x 50 cm, por lo cual se solicita el nuevo acomodo de estos elementos, ya que anteriormente se tenía una luminaria con un ancho de 10 cm la cual cabía entre la rejilla y el muro. Sin embargo con estos equipos que marca proyecto no caben en dicha área, adjunto imágenes del estado en el que se encontraba, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
238 | Conforme al plano de tabla de puertas y canceles se hace mención de la fabricación y detalles de la puerta de metal desplegado que se coloca en el andén de camionetas; sin embargo no se considera la colocación de la película protectora o más bien un acrílico que pueda ayudar a cubrir en su totalidad el metal desplegado, esta observación se ha colocado en todas las determinantes con año de proto 2021 por lo cual solicitamos su valioso apoyo para determinar si se coloca conforme a proyecto o se realiza la colocación del acrílico de ser así, agradeceríamos la carga del detalle o boletín para su ejecución. | 2 | Se envÃ­a detalle tipo para la colocaciÃ³n de acrilico de 6 mm remachado a la puerta de anden | 1 | 22781 | 2559
239 | Conforme lo revisado en sitio con proyectista eléctrico y haciendo referencia al rfi no. 33 A) Requerimos saber si será posible o no conectarnos en el cuarto eléctrico del piso 4 para el sistema de iluminación y contactos. Si no, para continuar con la trayectoria original. B) Necesitamos la actualización del proyecto eléctrico y listado de suministro eléctrico , para la conexión general de los montacargas y para poder solicitar con tiempo los interruptores necesarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
240 | Buen día, Les comparto el presente RFI para dar seguimiento al recorrido realizado en techumbre donde les mostramos las interferencias generadas entre las patas de las bases de unidades paquete y las instalaciones de gas y pluviales de la techumbre. Así mismo, se revisó el interior del faldón que estorba con el paso hombre, adjunto fotografías. Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
241 | Conforme al plano A-102 PLANTA DE TECHO actualizada conforme la ultima OC-2 se puede verificar que se omite la colocación de aislante térmico en la techumbre del andén de camionetas, se solicita la consideración de este aislante ya que en determinantes pasadas y mismo prototipo vigente se ha liberado para uso de tienda. Se adjuntan evidencia de su implementación en otra determinante, favor de confirmar si se libera o se mantiene conforme a proyecto. | 2 | Dado que la zona del anden no esta aclimatada al ser una zona abierta el proyecto no considera la colocacion de alistante | 9 | 22781 | 1425
242 | Referente al rfi no. 12 donde se indica que la contratista es la responsable de la automatización del sistema nuevo de bombeo de diesel. ¿Nos pueden indicar en qué plano se menciona que la contratista general es la responsable de realizar estos trabajos ? Ya que no encontramos nota alguna donde se indique dicho alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
243 | En el RFI 1050916 se nos indicó que: El alcance el branding para las puertas del comedor es por parte del contratista, en el plano A100D del proyecto issue se encuentra el detalle de rotulación a considerar. Sin embargo, en reuniones con el equipo de conservación y office experience, se pone sobre la mesa que sea a través de GNFR. ¿Nos pueden corroborar que ese alcance se traslade a ellos? A efecto de que no existan oportunidades en la instalación de elementos relacionados a la imagen de Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
244 | Conforme al RFI número 32 se solicitó el alcance de la instalación de los UPS en los racks de refrigeración sin embargo no se indicó quién instala estos equipos ya que conforme al proyecto el plano IE 07 Alimentadores Generales, indica únicamente suministro por la contratista, y en el plano DU 01- Diagrama Unifilar no aparecen dichos equipos, por favor indicar quién instala estos equipos y si los instala la contratista general definir si es un adicional y actualizar el boletín correspondiente para su instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
245 | Buen día, conforme el plano de refrigeración GMR - 1 layout SC Plaza Ana se tiene en las vitrinas de lácteos, un espacio de 33 cm entre las vitrinas (se adjunta imagen) esta supervisión tiene el entendido de que este alcance cuando es menor a 10 cm le corresponde al proveedor de refrigeración cubrir dicho espacio y cuando es mayor a 10 cm le corresponde a la contratista general, sin embargo como no viene especificado en proyecto, la contratista general comenta que no le corresponde y que no es su alcance, por favor confirmar a quién le corresponde este alcance y si se contempla como adicional, además de especificar de qué material se contempla este lambrin que tendrá que ser por ambos lados de la vitrina y por encima, se propone de acero inoxidable. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
246 | Buen día conforme el plano DEM 08 Demoliciones de Refrigeración, en el recuadro de racks de refrigeración en cubierta, para el rack A y el rack B no se indica dentro del achurado los transformadores T1 Husmann, por lo que se solicita indicar de quién es este alcance y si es un adicional, se adjuntan imágenes de lo comentado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
247 | El alcance del nuevo sistema de automatizacion de las bombas ¿es de proveedor walmart o es alcance de la contratista general? En esta pregunta se incluye la duda del suministro de todos los equipos y accesorios necesarios para el nuevo sistema, así como cableado y programación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
248 | En el presente rfi encontraran adjunto un reporte fotografico de las condiciones actuales de uno de los fragmentos del talud a intevenir. La intención de mandarles este reporte es: solicitar su apoyo para replantear los alcances en esa seccion y ademas solicitar su apoyo para notificar al area correspondiente que los ejemplares arboreos de dicha zona corren riesgos altos de no poder mantenerse al retirar la malla, ya que estan sostenidos unicamente por la malla existente. Por otro lado, comentar que el terreno natural se encuentra demasiado intemperizado y en especial la zona mencionada al presentar una pendiente muy pronunciada, recomendamos se considere colocar concreto lanzado o un "sarpeo" como minimo para proteger la nueva malla o de lo contrario terminará siendo insuficiente el retiro y colocación de una nueva malla para los fines requeridos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
249 | Referente al plano IE-08 (Fuerza y contactos anden y oficinas.) Se indica un contacto monofásico del cargador de baterías, circuito 19 del tablero “GP” en proyectos anteriores estos cargadores siempre son trifásicos, ¿favor de indicar que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
250 | DE ACUERDO AL PLANO IE-01 Y A-101 EL ACOMODO DE LUMINARIAS DE TIRA CONTINUA NO ESTA POSICIONADO AL ACOMODO DE LA ESTANTERÍA EN PISO DE VENTAS (ENTRE PASILLOS Y CENTRADOS) ABARCA DESDE EL EJE A-D (5-1). ESTA OBSERVACIÓN VA DE LA MANO CON EL REQUISITO DE LA MOVILIZACIÓN DE LUMINARIAS QUE ESTORBAN CON LOS DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO DE A.A. FAVOR DE INDICAR QUE PROCEDIMIENTO SEGUIR. | 2 | las luminarias de piso de venta se indican conforme a prototipo, Sobre lo que mencionan de las salidas de aire estÃ¡s estÃ¡n coordinadas con estructura y las tiras continuas | 1 | 22781 | 2559
251 | Buena Tarde conforme al plano actualizado A-104 y A-600 nos podemos percatar que la Altura del faldón en oficina de sala de capacitación es de: H: 2.600, mientras que el muro continuo y faldón de comedor de asociados tiene una altura de: H: 3.200, esto genera un desnivel considerable y por visibilidad y estética da una mala impresión, estos errores se han marcado en recorridos. De su amable apoyo para corregir esta altura o mencionar si se mantiene conforme a proyecto. Se adjunta fotografía. | 2 | Se debe ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
252 | Conforme al plano A-503 nos muestra la altura del mueble del comedor a 0.70M esta altura es demasiado baja considerando 2 factores, primera la altura del inmobiliriario, segunda la altura promedio del personal que se destina a sentar para comer. Se solicita corroborar la altura de este mueble, se sugiere subir 0.10M esta barra, se adjunta evidencia. Favor de compartirnos sus comentarios, en caso de negativa, favor de comentar sus observaciones ya que verdaderamente esta muy baja. | 2 | Como se indica en proyecto la barra de comedor se indica a 0.70 m de altura, se considero de esta forma para que pueda ser ocupada por personas en silla de ruedas. | 1 | 22781 | 2559
253 | En proyecto de inclusión a partir del piso 5, solicita modificar la altura de una sección de la barra de lavamanos, sin embargo, hay dos cosas que no nos hacen sentido: 1.- Nos dice que deben ir a una altura de 1.10 cm. 2.- El material que dice proyecto no es el mismo que el que se encuentra en sitio. ¿Qué trabajos son los que se tienen que hace? ¿Únicamente se realiza corte al mueble como lo propuesto para piso 4? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
254 | De acuerdo al plano IAA6 CORTES GENERALES, y el plano IE-01 ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS, se muestra que la colocación del retorno y ducto de inyección de aire proveniente de la UP queda a una altura de 4.6M sobre N.P.T, y la tira de luminarias en piso de venta están a una altura de 4.50M sobre N.P.T, en las siguientes UP se tiene inconveniente: UP-06, UP-07, UP-08. En estas solo tenemos una diferencia de .10M de distancia entre luminaria y ducto, esto genera un problema bastante importante para la vida útil de las luminarias, y posible pérdida de garantía para estos dispositivos. No se puede realizar movimiento con torno a la UP ya que el proyecto estructural indica refuerzo en el descanso de estas UP. Favor de compartir con nosotros algún método en el cual se pueda subsanar esta oportunidad. | 2 | Ejecutar conforme al proyecto Ejecutivo | 9 | 22781 | 1425
255 | Referente al plano estructural del montacargas ES04, tenemos dos dudas: A) En el detalle no. 3 la conexión de las trabes ips de izaje al muro existente, indica que debemos perforar de lado a lado el muro para poder colocar las anclas. Pero por condiciones reales en sitio y espesores del muro, se vuelve casi imposible perforar de esa manera y sobre todo en tal perfección que el barreno quede de manera recta como para no perjudicar el recorrido de las anclas. ¿existe alguna otra propuesta para ahogar las anclas? Por ejemplo, una perforación rellena con epóxido, para evitar un anclaje de lado a lado del muro. B) En el detalle 14, nos indica las placas de apoyo para los rieles, sin embargo, no indica a que distancia deben estar una de otra. ¿Nos pueden indicar con qué separación deben colocarse o las colocamos a la misma distancia que las existentes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
256 | De acuerdo al plano A-406 se indica en la planta que la aplicación de pintura en el muro de comedor donde se ubica la pantalla o monitor es con P2: BLANCO PURO por lo cual en recorrido con store planning nos ha hecho mención que esta pared o muro es de color verde ya que es base para el rotulo de SAM W. Por lo que se solcita su valioso apoyo para determinar si se ejecuta conforme a proyecto sin considerar la preparación del muro o se aplica la pintura para base. | 2 | Se debe considerar pintura color verde | 1 | 22781 | 2559
257 | En la planta de mercancías: A-101 se contempla una leyenda en el área de E-COMMERSE que es la siguiente: EN EL PROYECTO SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ESPACIO E INSTALACIÓN SANITARIA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS DE E-COMMERSE A FUTURO. Realizando búsqueda en diversos no encontramos las preparaciones correspondientes. Cabe resaltar que se requiere el plano sanitario y el detalle para cámaras de refrigeración. De no proporcionarlo no se podrán dejar las preparaciones, ya que se requiere romper losa de concreto y realizar trabajos que se consideran como adicional, así como el suministro del aislante (Fourmular). Favor de compartir con nosotros estos detalles para su consideración o comentar alguna indicación. SE COMPARTE EVIDENCIA DE LA LEYENDA. | 2 | se debera ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
258 | En el plano E-501 FACHADAS 1, se indica la implementación de la dala D-1A en el acceso principal de la tienda, en revisión de los planos complementarios de muros no se indica el armado para dicho elemento. Favor de proporcionar el armado para proceder a la implementación del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
259 | En el plano C02 - B "plano de detalles constructivos para talud" nos piden que hagamos arriates nuevos para los árboles, con 15 cm de anclaje y 15 cm de luz. Sin embargo, fisicamente nos encontramos que las raíces de los árboles se encuentran a una profundidad menor a los 15 cm. ¿Cómo procedemos? P.D Adjunto fotografias de los sondeos que realizamos en los árboles de la primer etapa. | 2 | Se debe de considerar el empotrar el arriate con varilla anclada en el arriate entre raíces para no cortar a las mismas como lo indica el boletín BOL-01-EMPOTRE DE ARRIATES. | 1 | 22781 | 2559
260 | En el proyecto se indica que el rack del cuarto de monitores se debe aterrizar a un sistema de tierras, sin embargo, en el piso 12 no existe alguna varilla o barra de tierras para aterrizarlo. ¿Nos podrían indicar la ubicación para el aterrizaje? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
261 | BUENA TARDE CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO Y REVISANDO LOS PLANOS DEL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN Y GAS NOS PODEMOS PERCATAR QUE NOS HACE FALTA LA COLOCACIÓN DEL BARANDAL DE PROTECCIÓN, CABE RESALTAR QUE EL RACK SI COMPRENDE DE ESTA ESTRUCTURA, PERO NO TENEMOS DETALLES DE EJECUCIÓN Y SEPARACIÓN DE CADA TUBULAR, SOLICITAMOS SU VALIOSO APOYO PARA COMPARTIR CON NOSOTROS ESTOS DETALLES PARA LAS ESTRUCTURAS DE TANQUE, CONDENSADOR Y LAS COTAS DEL RACK DE REFRIGERACIÓN PORFAVOR | 2 | conforme a plano A408a se indica barandal eÃ± cual debe srer de tubo de 2" cedula 40, con pintura gris conforme tabla de colores, con respecto a la base de gas el barandal sera de las mismas caracteristicas y se inidica en plano A103c, para ambps casos se debera modular a espacios de 0.80 a 1.00 m, estos trabajos no generan adicionales | 1 | 22781 | 2559
262 | De acuerdo al plano de detalles de puertas y canceles se visualiza la colocación de una barra para firma en oficina de facturación que tiene colindancia con el mueble de recibo; sin embargo este es usado por parte de sistemas para tener comunicación con facturación y recibo, se ha solicitado la implementación de colocar una barra con los mismos detalles en la parte frontal donde se ubica la puerta de acceso para entrar a facturación, esto para que se realice entrega de documentación directa entre asociados y sistemas y manejar un correcto control de la documentación, se solicita su valioso apoyo para determinar si se mantiene conforme a proyecto o se implementa esta observación dada por el área de store planning. | 2 | Conforme a layout y prototipo se debe ejecutar como se indica en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
263 | Buen día conforme al rfi número 14 se solicitó la ubicación del molino de carnes, Se confirmó su ubicación conforme al proyecto, sin embargo se ha solicitado su cambio por eficiencia operativa, quedando pendiente el boletín correspondiente el cual solicitamos, se anexa captura de correo compartida por gerencia de tienda, saludos. | 2 | Se comparte boletin BOL-09-GIE-02-CONTACTOS PREPARADOS-2734 correspondiente. | 4 | 22781 | 1402
264 | DE ACUERDO AL PLANO C07a SE INDICA EL MODELO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLE MARCA DAYTON SLG504-101, SON BOMBAS NORMALES Y SE REQUIEREN BOMBAS TRITURADORAS DE SOLIDOS, YA QUE SI SE QUEDAN LAS BOMBAS QUE INDICA PROYECTO, CABE LA POSIBILIDAD DE QUE SE ESTEN CONSTANTEMENTE TAPANDO Y NO SERÍA FUNCIONALES LOS CÁRCAMOS, FAVOR DE INDICAR QUE PROCEDE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
265 | Enviándoles un cordial saludo, se envía el presente RFI para solicitar su apoyo con la siguiente duda: Dentro del desarrollo de proyecto, se cambiará la película de los cristales de la fachada frontal del comedor del NET, al retirar la película anterior se irá también el branding que existe actualmente. ¿A quién corresponderá el alcance de reponer el branding una vez que el contratista coloque la película nueva? Sin otro particular, agradezco su atención. | 2 | El alcance es por parte del contratista, en el plano A100D del proyecto issue se encuentra el detalle de rotulaciÃ³n a considerar. | 9 | 22781 | 1425
266 | Se envia cálculo como se solicito por parte de ustedes complementando el #162. Cabe mencionar que como primer tema que el calibre del conductor y la protección termomagnetica estan sobradas, de acuerdo a la capacidad de Kw o KA que tenemos en proyecto ejecutivo para ese alimentador que es el centro de carga CC1. Como resultado no se accionaria el termomagnetico si existiera una sobre carga, y el cableado podria calentarse. | 2 | S reviso la informacion compartida,sin embargo no es correcta ya que el alimentador y proteccion del proyecto estan coordinados con base en la capacidad del regulador que se indica de 5 kva, mas no por la carga total demandada, esto conforme a los criterios que solicitan en las guias mecanicas de sistemas, asi tambine se detecto que en el calculo estan indicando un voltaje de 220v el cual tampo es correcto ya que el sistema sensormatic es monofasico es decir 127 v nominal | 4 | 22781 | 1402
267 | Buen día, en base al proyecto, se tiene la ubicación de tableros en el Rack "A" de Compresores, sin embargo por la altura de estos, justo al frente, pasa una cama de ductos cuadrados que albergan las instalaciones electricas de los servicios de las áreas de preparados, contactos, luminarias, etc. ( se anexan imagenes), en los planos electricos no se tiene la reubicación de estas instalaciones, sino unicamente conectar los servicios a las existentes, por favor indicarnos qué procede, si se reubican, si unicamente se suben para librar estos tableros, (a expensas de verificar si se tiene coca suficiente para poder realizar estos movimientos). Además si estos trabajos son adicional para la Contratista General, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
268 | Conforme al boletín B08 donde se comparte con nosotros el alzado del cancel para línea de cajas, nos comenta store planning que no se ha ejecutado de esta forma en las determinantes, y se esta solicitando considerar el cambio de este cancel por uno donde tenga cristales. Se adjunta en este RFI la imagen de la propuesta por Israel (lider store planning) nosotros consideramos que es mejor la propuesta que ustedes como diseño comentan ya que es menos factible dañar o romper los cristales pero se solicita su apoyo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
269 | En el proyecto de pavimentos en estacionamiento se considera una losa con espesor de 17cm en el área de circulación de trailers, y una losa de 10cm en el resto del área de estacionamiento esta ultima se considera pueda sufrir daños prematuros si llegara a ingresar algún vehículo de gran tonelaje en esta área ya que no se cuenta con algún elemento físico que delimite el área. Se solicita sea considerado el cambio de espesor de losa en el área considerada con espesor de 10cm, tomando como ejemplo el proyecto “VILLAS DEL PEDREGAL MORELIA DET:5402”, ubicado igualmente en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia. En dicho proyecto se considera en área de estacionamiento de clientes una losa con espesor de 15cm siendo la misma especificación para el área de circulación de trailers, se considera que con este cambio se estaría garantizando una mayor durabilidad de los elementos y se evita | 2 | Se deberÃ¡ revisar con construcciones el cambio, de ser aprobado estos trabajos no generan adicionales. De lo contrario se deberÃ¡ ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
270 | Conforme el plano DEM-02-DEMOLICIONES DE MUROS Y PLAFONES, no se especifica la demolición o retiro de Panel de Yeso, Durock yo Glassboard, para las áreas de Preparados Salchi y Cocina Deli, en el plano GA-011-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS FRONTAL, tampoco aparece como si se cambiara estos muros o el glassboard, sin embargo se tiene una nota en el plano de GA-010-PLANTA DE ABARROTES FRONTAL, la cual dice lo siguiente: TODOS LOS MUROS EN ÁREAS DE PREPARADOS DEBEN CONSIDERARSE CON CLAVE 9.28, Y 9.82 SE DEBEN CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE FORMA: EL ACABADO 9.28 DESDE NPT HASTA EL PLAFÓN, POR ULTIMO EL 9.82 COMO ACABADO FINAL. Sólo que no aparece cuál es el acabado 9.82, por favor indicar si en estas áreas (se adjunta imagen con las flechas indicando los muros) se considera el cambio o no del muro, hoja de durock y tablaroca yo glassboard, de no ser así considerarlo, ya que para el retiro de equi | 2 | Verificar plano GA-011Âª, asÃ­ como DEM-02 en la partida 1.3 y GA-011 en partida 1.3 ya solo se considera el cambio en esas zonas. | 4 | 22781 | 1402
271 | Durante un recorrido con conservación, el Ing. Eduardo Canela solicitó que las canalizaciones de los contactos para oficinas se realicen con armaflex en lugar de tubo metálico flexible (zapa). ¿Es posible realizar este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
272 | Conforme al plano A-202 PLANO DE ROTULO, nos encontramos con la imagen del adosado en la fachada principal con tamaños de letras distintos al despiece que se indica al lado (0.45M – 0.60M aproximadamente) proyectando estas letras con estas medidas se aprecia el rotulado de la leyenda de: BODEGA AURRERA demasiado pequeño para el espacio de la fachada y de la dimensión de la paloma roja y amarilla la cual es demasiado grande, por lo que se envía imagen del rotulo respetando estas medidas para que por favor se nos defina correctamente, ya que en otras determinantes de menor tamaño tenemos un tamaño de carácter (letras) más grandes (0.91m) SE ADJUNTA IMAGEN DE LO COMENTADO, ADEMÁS DE LOS PLANOS DE OTRA DETERMINANTE. | 2 | Ejecutar de acuerdo al proyecto (Se aclaro duda mediante correo con equipo de Obra) | 9 | 22781 | 1425
273 | Conforme el RFI 1035704 de fecha 10-05-2023, dónde se indica que se considera el cambio de calentador por uno nuevo de las mismas características al que se tiene actualmente, el que se tiene en sitio es uno de la marca Therma-stor, modelo TS II 120-1 (se adjunta fotografías), (el cuál tiene en su alcance refrigeración como thermastor), la ubicación y alimentación existente de este calentador viene del Rack A con tubería de PVC, sin embargo este calentador el proyecto lo marca en una nueva ubicación, (sobre Rack B), el proyecto indica como alcance de la contratista general el conectarse a esta trayectoria hidráulica existente, habiendo una discrepancia en proyecto, se solicita la actualización o el boletín en su caso. Se solicita de igual forma actualizar el proyecto de refrigeración, ya que no se cuenta con el plano GMR6B- Diámetros MT y HG, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
274 | En base al RFI no. 45 del día 22062023, donde se indica que las trayectorias electromecánicas de refrigeración del Rack B hacía los distintos sistemas, a como lo indica proyecto, estarían pasando por arriba del plafon de tablaroca (debajo de la planta de mezzanine de oficinas, comedor, etc.) se procedió a realizar un sondeo para verificar que efectivamente el espacio que se tiene, sin embargo por la cantidad de soportería, instalaciones diversas, poco espacio, además de que continuarán trabajando las instalaciones existentes del rack B, es imposible colocar la trayectoria por esta zona, por lo que se propone el cambiarla por piso de ventas introduciendose más adelante, por encima de la existente cámara de congelados, se adjunta imagen de la propuesta y del interior del plafón. | 2 | El proyecto contempla que las antenas y dipolos sean equipos nuevos si se reutilizan es por visto bueno de sistemas de Walmart, por tanto se debe contar con el numero de salidas de acuerdo al proyecto entregado. | 9 | 22781 | 1425
275 | De acuerdo al plano A-401 se indica en el detalle 4 la vista y colocación del canalón de descarga pluvial; sin embargo el espacio es demasiado reducido por lo cual no sería factible, además de las explicaciones que se expresaron el día de ayer en la reunión. Se solicita su apoyo para determinar si se corre el monten o si existe alguna otra manera de fijación. Se adjunta evidencia. | 2 | Conforme a lo comentado en la reunion se confirma que el soporte del calalon se pude considerar del ultimo monten de estructura, como se indica en los detalle de cubierta se debn colocar los soportes de solera para detner el canalon de la estructura, para el cierre entre faldon y lamina se debe colocar un flasing para garantizar el cierre y los escurrimientos de agua. Se envia plano A401 con el ajsute en el corte del portico | 1 | 22781 | 2559
276 | Enviamos este RFI para solicitar su apoyo con la verificación del conteo de los multicontactos necesarios para instalarse en el proyecto. El equipo de conservación recibió 103 multicontactos, de acuerdo con la nota de entrega que se adjunta en notas y documentos. Al realizar el conteo directo de los planos se obtuvo la siguiente información: 19 MULTICONTACTOS TIPO CME 46 MULTICONTACTOS TIPO CME4 37 MULTICONTACTOS TIPO CMEU 8 MULTICONTACTOS TIPO CME6 4 MULTICONTACTOS TIPO CME2 2 MULTICONTACTOS TIPO CME5 Esto nos da un total de 116 multicontactos, y adicionalmente la Sala Vuca y Sala Instock del piso 7 no indican que tipo de multicontacto se instalará, y esto sumaría 3 multicontactos más, dando un total de 119 multicontactos contra 103 multicontactos recibidos en sitio. ¿Nos podrían ayudar a validar los multicontactos del proyecto vs lo que ustedes solicitaron como suministro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
277 | En referencia al RFI no.32 Se indica que los UPS son suministrados por contratista, confirmar si es el contratista general de los trabajos o contratista de refrigeración, además de indicarnos la marca, capacidad y demás características de estos equipos UPS | 2 | Los UPS son suministrados por la contratista general de los trabajos como lo indica en el plano IE-07, 15GK, UPS 1KVA,127,1F-2H. | 9 | 22781 | 1425
278 | Conforme al plano ES-301 PLANTA Y DETALLES DE MUROS se visualiza la colocación de Castillos en los siguientes ejes: A (5-4), A (2-1), los cuales en los detalles marca hundidos en los muros de block, contrarios a los castillos tipo K-D ubicados en los ejes: D (8-7), D (5-4), y D (1), estos siendo de mayor refuerzo para el marco de las puertas de emergencia, se solicita su apoyo para determinar si no existe una discrepancia en los 2 tipo K-C, y se deben de considerar Todos como K-D, o si mantiene conforme al proyecto, de ser así nos apoyarían bastante comentándonos que criterio se utilizó para la ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
279 | De acuerdo a la planta de mercancías A-101 y plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS se presencia la colocación de un check out de apoyo en la zona de Self Check Out, esta siempre es utilizada por personal de tienda para controlar las maquinas de la zona previamente mencionada, además de realizar su función “apoyo” en caso de que se sature o falte maquinas para cobro; sin embargo, su atención esta proyectada hacia fuera del self check out, y que se realicen la manipulación de esta misma dando la espalda al cliente, se solicita su apoyo para realizar la modificación de orientación, esta supervisión sugiere voltearla dejando el espacio libre de atrás para ingreso del personal que la manipulará y también respetar el área de uso de las demás maquinas. Se adjunta evidencia de propuesta colocada en otras determinantes. Favor de confirmar si se mantiene conforme a proyecto o se implementa esta modifi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
280 | ¿NOS AYUDAN CON LOS DODIGOS PARA LA FORMAICA DE COLOR GRIS Y CAFÉ PARA LOS MUEBLES DEL WORK LOUNCH? CABE MENCIONCAR QUE NADA MAS CONTAMOS CON EL CODIGO PARA LA FORMAICA DE COLOR BLANCO, SIN EMBARGO, ES NECESARIO PARA EL PROVEEDOR TENER LOS TRES CODIGOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
281 | Se envió RFI No. 8 en donde se pregunta que en el caso de estas coladeras tipo trinchera, en donde no quedan centradas a la puerta y separadas (se adjuntan imagenes), y en donde proyecto unicamente considera el cambio de rejilla, nuevamente se solicita alguna indicación de si así se dejan o se consideran los cambios para el correcto centrado, actualmente se tiene identificada la coladera con acceso a cámara de media de carnes y la de camara de media de amasijo. | 2 | Respuesta: se deberÃ¡ hacer el ajuste necesario para el centrado considerando movimientos de rejilla para no afectar el numero de rejillas consideradas. | 3 | 22781 | 62
282 | En proyecto se indica la colocación de piso podotactil de color amarillo, sin embargo, en sitio el existente es de color gris. Proveedor consulta si debe colocarse del mismo color que el existente o ¿procedemos a colocar el amarillo como se marca en planos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
283 | Conforme el RFI acerca de donde se realiza la modificación al condensador que se ubica en techumbre por parte del proveedor directo RENSA, se comparte los planos que el proveedor nos envía. De antemano se recuerda que se modificaría el peso a la estructura y el cuadro de cargas. | 2 | No se debe ejecutar lo que esta compartiendo el proveedor, se debe alienar el suministro a lo contratado por el Ã¡rea de WM compras .... por lo que en obra se debe ejecutar de acuerdo al proyecto. | 9 | 22781 | 1425
284 | De acuerdo al plano A-502 y planta de oficinas frontales y traseras se puede verificar que los muebles que son mayormente colocados con solo refuerzo en una cara con el muro son factibles o tienden a realizar movimientos involuntarios a pesar de colocar los métodos de fijación correspondiente con bridas por parte del personal en sitio se comenta que la colocación de un faldón facilitaría la firmeza en estos muebles, por este motivo y al no ser un material que influya de forma grave en cuestión de suministro o actividad se sugiere la colocación. Favor de indicarnos si me mantiene conforme a proyecto o se modifica, adicional considerar el peso de los equipos que se colocan en estos muebles. ESTE RFI SE SUBE COMO COMPLEMENTARIO RESPECTO A UNA RECONSIDERACIÓN OBSERVADA EN LA VIDEOCONFERENCIA QUE SE LLEVO A CABO 06032023 | 2 | Se autoriza el colocar dicho elemento en la barra | 1 | 22781 | 2559
285 | De acuerdo a los acuerdos tenidos en sitio se determinaron 3 posibles opciones, por lo cual se solicita aclarar cual opciones es más viable para continuar con los trabajos. | 9 | Sigue pendiente la resoluciÃ³n del tema | 0 | 13 | 829
286 | De acuerdo al suministro que se tiene en obra y el pendiente se elaboro una tabla con el vaciado de estos datos, favor de apoyarnos a definir solamente el detalle de conexión para las UP 07 08 que se recibirían con salida horizontal, ya que en la OC -2 no se compartió este detalle. Se adjunta formato en documentos. | 20 | Requerimos su apoyo para ser mas claros con que detalle necesitan sobre la conexiÃ³n de la Unidad Paquete | 4 | 91 | 1402
287 | De acuerdo al plano A-405, y plano A-500 no se indica la colocación de formaica sobre las puertas del mueble ubicado en farmacia, esto ya que todo el entorno es de color blanco y se resalta más sobre este mueble al tener acabado natural, en otras determinantes se nos ha hecho mención de colocar formaica para cubrir el acabado. Se adjunta evidencia de este mueble en esta determinante y otra foto de otra determinante. Favor de compartir con nosotros si se mantiene conforme a proyecto o se implementa la colocación. ESTE RFI SE SUBE COMO COMPLEMENTO PARA LA RECONSIDERACIÓN TOMADA EL DÍA DE HOY 06032023 EN VIDEOCONFERENCIA CON EL EQUIPO DE PROYECTOS, AGRADECEMOS SU ATENCIÓN. | 2 | Se autoriza el colocar la formica para cubrir el acabado del mueble de farmacia. | 1 | 22781 | 2559
288 | En proyecto solo se indica el retiro y reposición de la malla en el talud, pero no indica nada referente al concreto lanzado. ¿Se debe consideral alcance alguno en el concreto lanzado o ese se deja el existente y sobre ese se colocará la nueva malla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
289 | Buen día, conforme a proyecto, no se indica el mejoramiento del firme en la cámara de congelados, o algún trabajo adicional en los diversos componentes que conforman este piso deprimido, como lo son la secuoya o el aislante, se anexan imágenes de las condiciones visibles sin desmantelar la cámara, posteriormente se estará compartiendo la evidencia después de que se realice el desmontaje de esta (próximo domingo), las condiciones que presenta a simple vista son el deterioro (picado), del concreto en la parte superior, puesto que se tiene el tiempo encima para realizar estos trabajos, por favor indicar si se realizará alguna mejora del firme y si presentara hinchazón en la secuoya o algún otro deterioro, que pudiera haberse originado, qué acciones realizar, quedamos atentos a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
290 | Buena Tarde Equipo de Proyectos Se solicita su valioso apoyo para compartir con nostros el proyecto con la modificación acerca de la conexión de agua que comprende la canalización en la calle: Emiliano Zapata hasta el libramiento de Los Reyes michocán. Esperamos su valiosa repsuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
291 | En el plano ES-102 el detalle 4 (anexo imagen) marca una ampliación de placa al patín de la viga existente, sin embargo, el contratista considera que sería conveniente y más factible evitar esa ampliación y soldar directamente la placa de conexión al patín de la viga, hacer los barrenos que correspondan para la tornillería y colocar los atiesadores como se marca en plano, ¿nos podrían dar el Vo.Bo. para ejecutarlo de esta manera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
292 | Buen dia, en base al plano (ID-04 VOZ Y DATOS), se muestra un detalle para el Dipolo al Exterior, escenario 2 Empotrado a camara de refrigeración que indica que esta antena se coloca por encima de las puertas de la cámara de refrigeración, sin embargo para la cámara de refrigerados de carnes, al dar hacía piso de ventas se muestra muy expuesto, a baja altura y dando una mala vista al cliente (se adjunta imagen), ya que el dipolo esta por dentro de la cámara, confirmar si no hay problema que esta antena quede en esta ubicación o se considera reubicar por encima de la cámara y atrás del faldón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
293 | Conforme el plano de ID-04 VOZ Y DATOS, no se indica una salida de datos para el servicio de una bascula en el área de cocina de Deli, por favor confirmar si se considera (se tenía uno en esta área, se adjunta imagen) o se ejecuta conforme a proyecto (donde no se contempla), saludos. | 2 | Se deberÃ¡ de considerar la salida para el servicio de la bÃ¡scula. | 0 | 22781 | 829
294 | En relación a la respuesta del RFI no. 22En todas estas áreas de preparados (carnes, pescados, frutas y verduras, salchichoneria, deli) sí se contaba con agua caliente que provenía del Thermastore del Rack A existente (equipo que ya no funciona), sin embargo al cambiar de ubicación el equipo Thermastore al Rack B (como lonindica el proyecto), estás trayectorias cambiarían, por favor confirmar si se cancelan conforme la indicación dada en el RFI no. 22, qué áreas se contemplan únicamente con abastecimiento de agua caliente, y en su caso actualizar el plano hidráulico, saludos. | 2 | solo se deberÃ¡ de considerar el abastecimiento de agua caliente a las zonas donde se ubique mas cerca el termastore tal y como se indicÃ³ en el plano BOL-03. | 1 | 22781 | 2559
295 | Buena tarde, conforme el plano ES422a-RACK DE COMPRESORES B, se indica el sentido de la base de compresores con el refuerzo para el Thermastore, de lado del eje 7 y 8, sin embargo en el proyecto de refrigeración GMR-1 LAYOUT SC PLAZA ANA, se indica el Thermastore del otro lado (entre el eje 6 y 7), por favor confirmar y actualizar el proyecto, se confirma (se anexa imagen) que ya se tiene montado la base conforme el proyecto estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
296 | En los planos de exteriores del proyecto, (PLANTA DE CONJUNTO, PLANO DE NIVELES, RUPTURAS Y RETIROS, ETC.) se indica la ejecución de trabajos fuera de del predio, los que incluyen demoliciones de banquetas, retiro de terreno natural, construcción de guarniciones, banquetas, etc., se tiene entendido que la carretera al frente del predio es de jurisdicción estatal “CARRETERA ZAMORA- LOS REYES”, por lo que se solicita nos confirmen si para ejecutar estos trabajos NO SE REQUIERE de planos autorizados por la dependencia a cargo del camino antes descrito (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, SCT DEL ESTADO DE MICHOACÁN), esto con la finalidad de no incurrir en alguna falta ante la misma. | 2 | Las licencias para empezar los trabajos fuera del predio se deben confirmar con el area de licencias walmart y los alcances con el propietario | 21 | 22781 | 11
297 | De acuerdo al plano IE-04 se puede visualizar los contactos para el voxpop solo se consideran 3 contactos, de acuerdo a la conexiones que se tendrán en este mueble y respetando los propios por el proveedor de sonido se solicita considerar en esta área 3 contactos dúplex para cubrir con la demanda de dispositivos conectados. Se solicita su valioso apoyo para complementar esta situación o confirmar si se ejecuta conforme a proyecto, con la consideración de la falta de dispositivos conectados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
298 | Conforme al plano IE-03 se consideran la colocación de 2 contactos en zona de consultorio; sin embargo se ha considerado en reunión con store planning que no serán suficientes con el argumento de que en esta área hay que colocar equipos médicos que ocupa el doctor para el servicio, como la lámpara para radiografías, laptop, modem (suministro que se le entrega a doctor), etc. Por lo cual se solicita incrementar el número de contactos (2 más) uno ubicado debajo de la mesa de trabajo del doctor (sugerencia a 0.30M) y otro justo a un lado de la mesa de exploración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
299 | Buena tarde, en base al proveedor que se tiene asignado para los trabajos de automatización, conforme el listado de suministros, para esta determinante se tiene al proveedor DANFOSS, mismo que se tiene en los controladores en los nuevos equipos de Refrigeración, sin embargo, el proveedor de teinda para los equipos existentes es el proveedor de automatización EMERSON, por favor indicarnos que implica esta diferencia, ya que en otros proyectos siempre se considerá el mismo sistema, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
300 | Buen día, conforme a la videoconferencia del día de ayer 10 de agosto, anexamos las cantidades de los conceptos generados por el hallazgo del deterioro en el acabado tipo glassboard de salchichonería y deli, Panel de cemento a una cara: 35.94 m2 Panel de yeso a una cara: 59.90 m2 Acabado glassboard a una cara: 95.84 m2 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
301 | En el proyecto arquitectónico en ningún plano nos indica como se fabricará el cuarto de residuos peligrosos, ¿qué tipo de materiales, ni detalles etc.? Tampoco nos indica si va alarmado, ni tampoco si lleva iluminación, ya que en otros proyectos estas instalaciones se han ejecutado. Favor de indicar que procede, o en su defecto enviar boletín. | 2 | Se envia plano A305 detalles con la informacion | 4 | 22781 | 1402
302 | Buen día, conforme el plano DEM-02-DEMOLICIONES DE MUROS Y PLAFONES, se indica el retiro de Wallgraphic en el muro a un costado del despacho de salchichonería y dar limpieza para recibir el nuevo acabado, sin embargo el plano de acabados no indica qué tipo de acabado lleva este muro, por favor definir, se adjuntan imagenes del muro en cuestión y el estado de este, saludos. | 2 | Se deberÃ¡ de considerar aplicaciÃ³n de pintura similar a la existente para cubrir el Ã¡rea afectada. | 1 | 22781 | 2559
303 | Conforme el plano estructural ES401- Refuerzo de cubierta, para el elemento de refuerzo L-1 CF 305 x 10, el detalle de Larguero Reforzado LR-1, indica la aplicación de soldadura en los patines superiores, para unir dicho elemento con el L-1 nuevo, sin embargo no se indica si es a todo el largo del elemento, además de que sobre el patín de estos está asentada la cubierta (colchoneta y lamina), siendo imposible la aplicación de soldadura superior, de no tener que abrir la cubierta, por favor indicarnos si es que se aplica está soldadura, si únicamente en el patín superior, en qué longitud y si se contempla el abrir la cubierta en estos puntos, de qué forma y su reparación, cosa que por garantía no es recomendable, esperamos la indicación, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
304 | Conforme el plano GIS01-RED GENERAL DE CONDENSADOS, como Nota Importante, se indica que para las coladeras de vitrinas frías solo se considerará el cambio de base y rejilla (definir cúal es la base y la rejilla), tambien para las islas de congelados carnes y pescados en el cuadro de coladeras se indica que para las coladeras C1 (MCA. Pisa Universal Mod. UP-205 (Vitrinas)), sólo se considera Kit de base y rejilla, sin embargo en el plano GA-012-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS, para estas coladeras (todas las señaladas por la nomenclatura 15.23) se indican como suministro y colocación de "nuevas coladeras", (65 pzas), por favor definir si estas coladeras se consideran nuevas o unicamente el cambio de las puras rejillas por nuevas manteniendo las existentes (siendo que el proveedor no vende por separado unicamente las rejillas), saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
305 | Buen día, conforme el plano A408-RACK DE REFRIGERACION-2734 se encuentra la escalera marina sobre el muro de tienda de forma perpendicular al rack B, sin embargo en el detalle "02-b" aparece la proyección de las anclas de 34 cm, al muro de block de tabicón con tubo de 1 12", pero en sitio, este muro está más al fondo aprox. 50 cm, por lo que habría que crecer estass anclas o modificar la ubicación de esta, (se anexa imagen) quedamos atentos a su indicación, saludos. | 2 | Se deberÃ¡ de considerar crecer las anclas para colocar la escalera marina | 1 | 22781 | 2559
306 | Buen día, conforme los planos del sistema encontramos 4 carpetas generales: 01 PLANEACIÓN MM22-REFRIGERACIÓN 2734 (ACTIVO) 02 PLANEACIÓN MM22- REFRIGERACIÓN (NO CONTIENE NADA). (BORRADOR) 03 PROYECTO EJECUTIVO- MM22- REFRIGERACIÓN-2734 (ACTIVO) 04 CAMBIO DE REFRIGERACIÓN SIN RECONFIGURACIÓN (BORRADOR) Algunas se encuentran activas y otras en borrador, 3 carpetas si contienen planos y la 2da no, por lo cual solicitamos la definición de los planos y docuemntos que aplican para esta determinante, si son todos los que se encuentran en las 3 carpetas que contienen planos, o hay alguna que no aplique. Ya que por las fechas tenemos unas carpetas más recientes pero de igual forma hay algunos planos que no contiene unas y si las otras. Quedamos en espera de la definición, saludos. | 2 | RESPUESTA: EN DEFINITIVA SE CONSIDERAN LAS 2 CARPETAS (01 y 03) QUE SE ENCUENTRAN ACTIVAS CORRESPONDIENTES A LA PLANEACION MM22 Y PROYECTO EJECUTIVO MM22 DE REFRIGERACIÃ“N. | 4 | 22781 | 1402
307 | En el plano DEM -01 Retiros en estacionamientos y sotanos. Nos indica la demolición de una guarnición saliendo del cubo de elevadores, pero nos indica colar otra guarnición. ¿Nos pueden confirmar el alcance y el objetivo de estos trabajos? Porque no nos queda claro el proceso de demoler y colar una nueva, dado que las condiciones actuales no son malas. Nota: Adjunto evidencia fotográfica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
308 | En el área de salchichonería se encontraba conectado el desagüe del rosticero doble hasta la coladera tipo trinchera en el acceso a preparados de la cocina a deli, comentar si se ejecutará de esta manera, ya que su trayectoría atravesaba por atras de los demás muebles y equipos, y el plano sanitario no indica alguna coladera nueva en esta zona, se anexan imagenes de lo comentado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
309 | Haciendo referencia al rfi no. 06 Sobre el sistema de automatización las bombas de diesel. Se nos repondió que se considera un sistema de automatización nuevo. Pero en proyecto no se indica en ninguna nota nada referente a los desmantelamientos de la instalación existente. ¿Nos pueden confirmar el alcance de estos desmantelamientos? Ya que la contratista no los tiene considerados en su concurso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
310 | Buen día, conforme el plano DEM- 02 Demoliciones de Muros y Plafones, se indica el desmontaje y retiro de calentadores para su reutilización, en las áreas de preparados de Deli, Carnes y Pescados, sin embargo estos calentadores se encuentran inservibles, se indicó por el personal de mantenimiento de tienda y se comprobó por la contratista general, por lo cual se creé conveniente el cambio por nuevos de las mismas características de estos, se solicita autorización para dicho cambio. | 2 | PARA LA COLOCACIÃ“N DE LOS CALENTADORES SE DEBE DE CONSIDERAR EL CAMBIO POR NUEVOS CONSIDERÃ�NDOLOS CON LAS MISMAS CARACTERÃ�STICAS A LOS QUE TENEMOS ACTUALMENTE. | 9 | 22781 | 1425
311 | De acuerdo al plano A-400 SERVICIOS AL FRENTE se puede visualizar en la lista de detalles el alzado, y fabricación de barandal, solo no se considera la colocación de cristal templado, solicitamos su apoyo para determinar si se ejecuta conforme a proyecto, omitiendo el cristal o se coloca. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
312 | En el plano A-101 se muestra el dibujo grafico de un bumper a un costado de la línea de cajas, como tal no se muestra en la tabla de puertas y canceles el alzado de este, por lo cual solicitamos su valioso apoyo para compartir con nosotros el detalle de fabricación, ya que este es indispensable para colocar la gondoleria y delimitar el paso con la caja de personas con capacidades diferentes, según comentarios se requiere un cancel, pero por otra parte y en determinantes anteriores solo se ha colocado un bumper, para evitar temas se solicita su valioso apoyo. | 2 | Se trabaja boletÃ­n con detalle de cancel y barandal para linea de cajas | 1 | 22781 | 2559
313 | De acuerdo al plano A-100 se visualiza la colocación de 2 biombos, no tenemos detalle de fabricación de estos, favor de compartir con nosotros el detalle correspondiente, ya se tiene proveedor para realizarlo, solo esta en espera de estos detalles. | 2 | De referirse a los canceles plegadizos de PHONNE BOOTH y Personal, estos se indican en el plano A601 TABLA DE PUERTAS, y los alzados en el plano A601c detalle 7 | 1 | 22781 | 2559
314 | De acuerdo al plano GA090 se indica el detalle de guarnición (6) esta misma base sirve para reposo de tubería que sale de la cámara de refrigeración; sin embargo, queda expuesta por que este proyecto no indica la protección a las tuberías, regularmente se coloca lámina antiderrapante y se hace una especie de cuadrado para proteger estas tuberías, así mismo evitar que el personal suba arriba de ellas provocando rupturas, y perdida de refrigerante. Solicitamos su apoyo para determinar si se mantiene conforme a proyecto con los riesgos que esto implica o se contempla lámina. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
315 | De acuerdo a los plano GA-051, GA-011, Y A-104 en el detalle número 6, nos indica la colocación de un triplay de madera y bumper para muros donde exista trnasito pesado, el comedor y áreas como capacitación, cbl y jefes tienen colindancia con la cámara de congelados, de donde proveedores ingresan y transitan con escaleras, producto, diablitos, carritos, etc. Por lo cual se considera como una oportunidad el no tener esta protección solicitamos su apoyo para determinar si se coloca o se mantiene conforme a proyecto, recalcando que la omisión de estos mismos a pesar de tener los lockers puede conllevar al golpeteo, maltrato y deterioro del muro. | 2 | Como se indica en los planos GA051 se debe considerar la colocaciÃ³n de triplay en las zonas de transito pesado no en el comedor, esto no genera adicionales | 4 | 22781 | 1402
316 | De acuerdo al plano A-404a y conforme a los planos actualizados por parte suya, en el detalle de la puerta que se ubica conforme a oficina administrativa 8.09 no nos indica detalle de colocación de película en el vidrio, ya que al tener ingresos de valores, y diversos procesos no se puede tener transparencia de fuera hacia dentro, solicitamos su apoyo para determinar si se coloca la película, o se mantiene conforme a proyecto sin colocarla, favor de si se elige la ultima opción nos fundamenten para nosotros explicarlo a la entrega de tienda. | 2 | Conforme a prototipo se debe ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
317 | DE ACUERDO AL PLANO A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, AL REVISAR EL DETALLE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA QUE CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA: 500-A, 500-B, 500-C, Y 501-A SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN, EN EL LISTADO DE DETALLES SE MENCIONA EL PLANO: A-601e, ESTE PLANO NO SE ENCUENTRA EN LA CARGA DEL PROYECTO EJECUTIVO POR LO CUAL NO TENEMOS DETALLES DEL MISMO, SOLICITAMOS SU VALIOSO APOYO PARA COMPARTIR CON NOSOTROS LOS DETALLES O LA CARGA DEL PLANO CORRESPONDIENTE, REALIZARON UNA CARGA DE BOLETÍN CON MODIFICACIÓN EN ESTE PLANO PERO EL DETALLE AÚN ES INSUFICIENTE PUES NO MUESTRA MÉTODO DE FIJACIÓN ENTRE OTROS DETALLES. | 2 | los detalles de jambas y cabezales se deberan revisar en el plano A601c, favor de omitir el A601e | 4 | 22781 | 1402
318 | De acuerdo al plano A-601 no se especifica detalle para la puerta de consultorio, recordando que esta área debe siempre contar con la puerta debido al proceso que se realiza en su interior, así mismo se comenta que en el plano A-405 si se visualiza la puerta, pero seguimos sin contar con el detalle de fabricación o especificación. Solicitamos su valioso apoyo para compartir con nosotros el detalle correspondiente. | 2 | Se envÃ­a boletÃ­n con los detalles de la puerta | 0 | 22781 | 829
319 | Conforme el plano estructural del Armado del Rack A en los detalles de condensador para refrigeración en la base del equipo no se indica la colocación de alguna malla de protección para caídas de algún objeto o herramienta, sobre todo en el área que esta libre de cámaras de refrigeración (bodega), este detalle ha sido necesario por temas de seguridad y más para prevenir caídas de materiales desde la altura del protocol. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
320 | En el plano A.406 y A-600 nos indica la colocación de monitor en comedor y oficina de capacitación; sin embargo, solo se contempla refuerzo de can de madera para el monitor de comedor, por lo cual solicitamos su apoyo para determinar si se coloca o se omite el can de madera para sujeción del otro monitor, quedamos en espera de sus comentarios. | 2 | conforme a lo indicado en el plano A406 y GA30 si se debe considera el refuerzo para monitor en sala de capacitacion, esto no genera adicionales | 4 | 22781 | 1402
321 | En el plano A.406 y A-600 nos indica la colocación de monitor en comedor y oficina de capacitación; sin embargo, solo se contempla refuerzo de can de madera para el monitor de comedor, por lo cual solicitamos su apoyo para determinar si se coloca o se omite el can de madera para sujeción del otro monitor, quedamos en espera de sus comentarios. | 2 | conforme a lo indicado en el plano A406 y GA30 si se debe considera el refuerzo para monitor en sala de capacitaciÃ³n, esto no genera adicionales | 4 | 22781 | 1402
322 | Por este medio solicito de su apoyo con la siguiente información: En el plano IAA5D viene el detalle de la trampa de condensados, sin embargo, en sitio no se cuenta con ninguna canalización para el desagüe de las mismas, ¿nos podrían indicar la trayectoria correcta para canalizar la red de condensados?. (anexo imagen del detalle) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
323 | Conforme al plano A-404b un detalle con numero 8.02, al revisar el listado no encontramos referencia alguna y con esto también no se encuentra el alzado o detalle de armado. Favor de compartir con nosotros el detalle correspondiente. | 20 | La clave comentada se refiere a las puertas de emergencia las cuales se deben revisar en el plano A601 | 1 | 91 | 2559
324 | De acuerdo a los planos detalles de puertas y canceles, no se encuentran detalles de fabricación o alzado, así como especificaciones de apertura para las jaulas de alto valor, solicitamos su valioso apoyo para que nos compartan esta información. | 2 | Conforme al plano A601 se indica la tabla de puertas fijas y corredizas para las zonas de alto valor las cuales se envÃ­a al detalle del plano A601b donde se indica que estas jaulas deben ser de estructura metÃ¡lica con metal desplegado | 1 | 22781 | 2559
325 | Conforme a la Orden de Cambio compartido el día de hoy 28-03-2023, C07 - PLANTA DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR 27mar23, se indiica la trayectoria de tubería con PVC- RD-26, sin embargo no se indica el diametro de la tubería, se procede a ejecutar conforme el diametro de la tubería de la trayectoria inicial (Plano C07 Planta de Drenaje Sanitario Exterior), sin embargo se tiene duda en si la capacidad de las bombas es suficiente para toda la trayectoria de más de 330 m de longitud, además de no considerar ningún registro en toda esta trayectoria. Quedamos en espera de estas solicitudes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
326 | De acuerdo al plano IS-05a en el detalle 6 se visualiza la conexión para las bajadas pluviales; sin embargo no se determina mayor detalle en relación al diámetro o medidas de los materiales, así como el tipo de conexión en otras determinantes se ha colocado como tipo capuchón, solicitamos su apoyo para compartir con nosotros el diámetro correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
327 | Aprovechando el medio y la cadena, me gustaría que me apoyaran resolviendo las siguientes dudas que surgen a partir de la comparativa del proyecto con las guías mecánicas: Referente al nivel o piso 4, si vemos los cortes del montacargas 7 (12 paradas), en guía mecánica nos indica la puerta del lado izquierdo, mientras que en proyecto nos indica la puerta del lado izquierdo. Es importante la definición correcta ya que actualmente no existe vano y el proyecto indica la demolición para construir un vano nuevo. No nos gustaría generar un trabajo contrario a lo que se va a suministrar. Para la nomenclatura tengo la duda si ¿debe llevar por nombre “nivel” mas el numero o “piso” mas el número? Y para el piso número 8 ¿debe decir “comedor” o debe decir “piso 8”? Lo pregunto porque en la guía viene con la nomenclatura como “niveles” y en el proyecto como “pisos” y para el ultimo nivel la guía lo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
328 | Buena tarde, conforme al proyecto se indican dimensiones para la nueva cámara de lacteos (17.98 m X 3.58 m) distintas a las dimensiones de la cámara existente de congelados (18.19 m X 3.08 m), ocasionando que el perímetro de la nueva no coincida con la secuoya de la anterior, (en ninguna cara), por lo que adicional a la corrección del deterioro del firme se tendrá que reemplazar la secuoya, esta supervisión propone el retiro de la misma y el colado de una dala en la misma ubicación, siendo las dimensiones de esta, las misma que las dimensiones que se tienen por la secuoya 10 cm X 30 cm, por favor indicar si se procede de esta forma, ya que estos trabajos no están contemplados en proyecto y sería un adicional para la contratista general, de ser el caso compartir el boletín correspondiente. Se anexan imágenes de lo comentado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
329 | El área de conservación solicita que el diseño o material de la base de los mapas hápticos cambie, ya que mencionan que cuando es usado se mueve demasiado poniendo en riesgo su función, con evidente fragilidad al tacto y con peligro de caer. ¿Cómo podemos proceder para mejorar las condiciones y los nuevos no queden instalados con las mismas caracteristicas de los existentes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
330 | En el proyecto y listado de suministros de los transformadores de 1000 kVA indica que la conexión del devanado será estrella - estrella, sin embargo, físicamente la subestación tipo compacta tiene una conexión en su devanado delta - estrella. Al solicitar el suministro con el proveedor, nos indica que el suministro se hará con el devanado delta - estrella, adicionalmente nos hace la siguiente pregunta ¿cómo se va a acoplar el transformador tipo pedestal a la subestación existente? Favor de indicarnos cuál sería el devanado correcto para el suministro. | 2 | No se acoplará a la subestación existente, revisar el proyecto completo. Es importante que se suministre conexión estrella – estrella para minimizar los riesgos de la resonancia en caso de falla de una de las fases. Favor de respetar el proyecto. El transformador se conectará a los tableros mediante cableado según el proyecto. Ver los planos: DU01A-DIAGRAMA_UNIFILAR-OF_9616_NET_REMO 2023 IE01A-ALIMENTACIONES_GENERALES-OF_9616_NET_REMO 2023 | 4 | 22781 | 1402
331 | Buenos días, el motivo del presente rfi es para informarle acerca de unos comentarios y recomendaciones que me hizo llegar mi proveedor para la vegetación plasmada en diseño para el área de talud, le comparto lo mencionado: En proyecto marca vegetación tipo vinca minor en toda el área del talud, al haber cambiado la malla para evitar derrumbes o deslaves del talud se tendría que perforar para poder plantar la vegetación, por lo que el cambio de la malla no serviría para su principal función. El proveedor recomienda en las áreas para las pendientes la colocación de nueva vegetación tipo hiedra (como anteriormente estaba). El área donde se encuentran actualmente las bodegas lleva también vegetación tipo vinca minor, lo más recomendable sería colocarla hasta el final de todos los proyectos una vez que se hayan retirado las mismas, ¿es posible? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
332 | Buen día, en proyecto de refrigeración no se indica como tal algún elemento para separar la cámara de refrigeración de carnes, (se anexa imagen), preguntando con el equipo de RENSA Refrigeración, comenta que no se tiene ningun elemento en esta separación y la contratista tampoco tiene alguno, siendo que en esta área incurren 2 sistemas de refrigeración. no sería factible la instalación de una hawaiana para tener la función de estos, por separado? | 2 | Respuesta: cabe mencionar que en su momento se le comento a RENSA sobre este tema lo cual no representa ningÃºn problema por lo tanto no colocaron la puerta y se dejo el vano abierto por que las 2 Ã¡reas son refrigerados, por lo tanto, se considera conforme a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
333 | Revisando proyecto ejecutivo nos percatamos que la estructura que se coloca en rack de condensador y tanque de gas en techumbre no se indica detalle de colocación de escalón para poder acceder a este mismo, regularmente son 2-3 peldaños y es estructura con rejilla irwing. Esto es colocado para acceder ya que por seguridad no se permiten diferencia tan grande entre la lamina y la base, solicitamos su valioso apoyo para compartir el detalle de este escalón. Se adjuntan las imágenes correspondientes. Saludos | 2 | conforme a plano A103c se indica el detall para escalon de base gas, con respecto a la condensadora, esta no lleva pasarela por lo que no se requiere escalon, estos trabajos no generan adicionales | 1 | 22781 | 2559
334 | Buena tarde, en el plano GA-010-PLANTA DE ABARROTES FRONTAL-2734 se indica un Sardinel de protección de concreto con lámina antiderrapante de 30x10 cm, sin embargo frente a este sardinel se encuentra un espació que quedará vacío entre las vitrinas y este sardinel, específicar si de esta forma se ejecuta o la forma de proceder en este espacio, se adjunta imagen resaltando de amarillo el área antes mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
335 | Conforme al RFI No. 63 del día 16 de agosto, donde se indica el movimiento de las vitrinas por parte de refrigeración, se solicita confirmación de esta instrucción, puesto que estas vitrinas ya se encuentran alineadas al frente, y trabajadas las instalaciones electromecánicas, se realizaron los vacíos en las lineas y se cargo el refrigerante, de moverlas generarían un gasto adicional para el proveedor RENSA, además de un atraso en la entrega de esta etapa, se tiene por entendido que siempre deben de quedar alineadas con el frente al faldón, confirmar si se realiza el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
336 | Buenas tardes, de acuerdo con el recorrido realizado con el equipo de CCTV, se identificó que los espacios del rack señalados en proyecto se encuentran actualmente ocupados, por lo cual solicitamos su apoyo para que nos indiquen si se actualizará el proyecto y se hará un cambio del rack. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
337 | Proyecto indica retiro de malla y colocación de nueva, sin embargo, no marca las especificaciones de resitencia y carga de la nueva malla. ¿Nos pueden apoyar mandando las especificaciones de la nueva malla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
338 | Buen día, conforme el plano GA- 013- Planta de Acabados en Plafones, no se indica el cambio o reparación del faldón en preparados que dá hacía el piso de ventas, sin embargo, este podría sufrir daño al realizar demoliciones o retiro de cámaras, por favor definir el tipo de pintura y tono que debe de llevar para su reparación en dado caso de ser necesario, se adjunta imagen del faldón. Saludos. | 2 | RESPUESTA: VERIFICAR EN EL PLANO GA-013 EN LA TABLA DE ACABADOS EL CONCEPTO 4 (FALD) DONDE SE INDICAR EL CAMBIO DEL FALDÃ“N EN EL Ã�REA DE SALCHICHONERIA CONSIDERANDO UN ACABADO DE PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE YA QUE EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS FALDONES NO SE CONSIDERA PARTE DEL ALCANCE DE REFRIGERACIÃ“N | 1 | 22781 | 2559
339 | MANTENIMIENTO SOLICITA REALIZAR EL CAMBIO DE TUBERIA PARA SISTEMA DIESEL POR TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 EN LUGAR DE TUBERIA GALVANIZADA. YA QUE LA GALVANIZADA TIENDE A PRESENTAR CORROCIÓN DE MANERA MAS ANTICIPADA QUE LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA DICHO CAMBIO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
340 | En base al proyecto de refrigeración que se tiene, obtenido del sistema Tririga, no se muestra en ningun plano, el tipo de panel a emplear, el acabado sobre los paneles de las cámaras de refrigeración en piso de ventas (ya que este no es pintro), queda tal cual del color gris con el forro de aluminio con el que cuentan dichos paneles (se adjunan imagenes), confirmar si quedan de este color y si es este el panel correspondiente para este proyecto, ya que refrigeración comenta que es el que se esta metiendo en nuevos proyectos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
341 | Buen día, conforme a la respuesta del RFI no. 10, ID 1036308, del 22 de mayo, se indica ejecutar la alternativa de considerar esparragos, para el larguero de refuerzo LR- 1, sin embargo no se indica ninguna especificación de este, diametro, longitud, tuerca, a cada cuanto se considera, etc., por favor indicar estas caracteristicas ya que no aparecen estas en proyecto. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
342 | En base al RFI anterior (75) habiendose retirado el hielo, se adjuntan más imágenes de la condición del firme en toda el área de la cámara antigua de congelados, nueva cámara de lácteos, para que se defina el tipo de tratamiento y material a emplear. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
343 | De acuerdo al plano A-301 se puede visualizar el corte de fachada, no se cuenta con algún método de conexión o sujeción en la parte inferior, entre contrafachada y estructura de techo de carritos, se sugiere la colocación de un bastidor para la sujeción o recorrer el monten hasta descansar en la contrafachada, ya que sin este detalle no se podrá realizar la colocación de la lámina, se solicita su apoyo para compartir este detalle. Se comparte imagen para mayor comprensión. | 2 | Se reviso la duda sin embargo no es clara, de refererse al tema que se reviso con el canalon pluvial se reviso la ubiacion del monten a lo cual se puede respetar y ajustar la ubicacion del mismo. Se envia Boletin con el ajuste | 9 | 22781 | 1425
344 | Conforme al plano A-202ª PLANO DE ROTULO 2 se tiene la estructura para el faldón de “Aquí tu dinero rinde más” con unas patas de 25 cm sujetas al muro, para sostener el faldón de 1.22M; sin embargo, en esta área se tiene la columna 1B y 1C con 0.38M de separación al muro por lo que se requiere aumentar el tamaño de dichas patas para librar las columnas. Favor de confirmar si se crecen las patas de PTR o se ejecuta otra solución. | 2 | El faldon al frente de la linea de cajas debe librar la estructura principal | 1 | 22781 | 2559
345 | De acuerdo al plano A-502 y planta de oficinas frontales y traseras se puede verificar que los muebles que son mayormente colocados con solo refuerzo en una cara con el muro son factibles o tienden a realizar movimientos involuntarios a pesar de colocar los métodos de fijación correspondiente con bridas por parte del personal en sitio se comenta que la colocación de un faldón facilitaría la firmeza en estos muebles, por este motivo y al no ser un material que influya de forma grave en cuestión de suministro o actividad se sugiere la colocación. Favor de indicarnos si me mantiene conforme a proyecto o se modifica, adicional considerar el peso de los equipos que se colocan en estos muebles. | 2 | Conforme a prototipo no se consideran faldones adicionales a estas barras | 9 | 22781 | 1425
346 | Buen día, en el RFI no. 45, enviado el día 22 de junio, se indicaba la dificultad de instalar las nuevas tuberías con las trayectorias que marcaba el plano de refrigeración, se adjuntó imagenenes donde se aprecia la cantidad de tuberías y se externó la imposibilidad de seguir estas trayectorias, además que como se trabaja las nuevas trayectorias, a la par de los servicios existentes, es imposible el cancelarlos para instalarlos en el mismo trayecto, por lo cual lo más viable que resultó fue el instalar estas tuberías por encima de las vitrinas de Refrigeración, sin embargo no se tiene considerado un faldón en esta zona, se envía fotografía, para su consideración o bien indicar si no afecta que estas tuberías queden a la vista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
347 | Con lo que se comenta en la respuesta del RFI no. 65 del día 22 de agosto, en donde se menciona que no se envió el RFI correspondiente, se confirma que sí se envió el RFI respecto a este tema, RFI No. 50 enviado el día 10 de julio, sin emargo no se tuvo respuesta de este, textualmente se mencionó la imposibilidad de introducir las instalaciones por arriba del faldón, el cual anexo a continuación: PREGUNTA: En base al RFI no. 45 del día 22062023, donde se indica que las trayectorias electromecánicas de refrigeración del Rack B hacía los distintos sistemas, a como lo indica proyecto, estarían pasando por arriba del plafon de tablaroca (debajo de la planta de mezzanine de oficinas, comedor, etc.) se procedió a realizar un sondeo para verificar que efectivamente el espacio que se tiene, sin embargo por la cantidad de soportería, instalaciones diversas, poco espacio, además de que continuarán | 2 |  | 2 | 22781 | 41
348 | Conforme al plano IH-01 que nos indica la red general hidráulica, no se proporciona bajada y abastecimiento de agua para dispensador de agua en sala de lactancia, cabe resaltar que los dispensadores se alimentan por esta línea, ya no se han estado utilizando por medio de garrafones, solicitamos su valioso apoyo para realizar la modificación correspondiente. | 2 | Conforme a guia mecanica de prototipo 2021 no se indica la alimentacion para el dispensador, por lo que se ha considerado usar garrafones | 9 | 22781 | 1425
349 | Conforme al plano ID-04 VOZ Y DATOS, se indica un dipolo y antena colocados en el área de la cámara de refrigerados carnes, lo cual no se tenía considerada anteriormente una para esta área, puesto que se tenían vitrinas en esa misma área, por lo cual haría falta el suministro de estas, y en el listado de suministros no se tiene, por favor confirmar si se considera o no esta antena y si es que si, quién suministrará estos equipos, se anexan imagenes de la vitrina en el área antes de los trabajos y de la nueva cámara, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
350 | Con lo comentado en el RFI No. 47 del día 05072023, se había comentado que se tenía un servicio adicional de datos que se encontraba en en el área de refrigerados de carnes, sin embargo este servicio adicional se tiene en el área de frutas y verduras, actualmente se cuenta con un servicio y conforme el plano ID-04 Voz y Datos, se solicitan 2, por lo que este dipolo y antena son adicionales, haría falta un concepto de cada equipo (un dipolo y una antena), preguntando si este servicio adicional se considera, si es así, el equipo que haga falta lo suministra la contratista o sistemas walmart, teniendo en cuenta que en el listado inicial de suministros walmart no se tienen estos conceptos, quedamos en espera de respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
351 | Buen día, en base al proyecto, se respetaron las instalaciones de voz y datos considerando los mismos servicios que se tenían para las basculas en el área de carnes y pescados, 2 y 2 respectivamente, (se adjuntan imagenes), sin embargo a la hora de que RENSA suministra las vitrinas, comenta que unicamente tiene en su alcance un porta bascula en cada vitrina, una para la vitrina de carnes, otra para la vitrina de pescados y otra más para la de sushí, faltando una más para la vitrina de carnes, confirmar si unicamente se considera un servicio para cada vitrina o si se consideran los mismos servicios como se tiene en proyecto y como se tenía antes de intervenir las áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
352 | De acuerdo al plano A-405, y plano A-500 no se indica la colocación de formaica sobre las puertas del mueble ubicado en farmacia, esto ya que todo el entorno es de color blanco y se resalta más sobre este mueble al tener acabado natural, en otras determinantes se nos ha hecho mención de colocar formaica para cubrir el acabado. Se adjunta evidencia de este mueble en esta determinante y otra foto de otra determinante. Favor de compartir con nosotros si se mantiene conforme a proyecto o se implementa la colocación. | 2 | Conforme a prototipo se debera considerar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
353 | DE ACUERDO AL PLANO C05e SE PUEDE VISUALIZAR LEYENDA Y ALZADO: GUARNICIÓN ARMADA; SIN EMBARGO AL REVISAR PLANOS COMO C05, C05a,C05f NO SE ENCUENTRA EL DETALLE DEL ARMADO, POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA COMPARTIR EL MISMO Y PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS, GRACIAS. | 2 | En el plano C09a se indican los detalles para las guarniciones armadas | 4 | 22781 | 1402
354 | Buen buen día conforme el plano GIS02 -Red de condensados abarrotes, para la red de coladeras para las vitrinas altas de lácteos, al realizar la excavación para la zanja, nos encontramos un sobrefirme de tienda que se conformó arriba de uno existente habilitado con malla electrosoldada, generando un total de 30 cm de peralte (se anexa evidencia) dificultando su demolición, además de que también nos encontramos con dalas de cimentación, se propone reducir el diámetro de las coladeras y la pendiente de la tubería, de tal forma que se libren las Dalas de cimentación para no dañar dichos elementos estructurales y a librar estas continuar con la pendiente para llegar al nivel del tubo para su conexión, se anexa propuesta en PDF saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
355 | Conforme el proyecto, plano GA-011.1-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS POSTERIOR-2734, no se indica un tipo de cortina Hawaiana o puerta para el acceso de Piso de vernas al área de preparados carnes, puesto que en esta área se tienen preparación de alimentos y por seguridad alimenticia se recomienda el uso de estas, confirmar si no se considera, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
356 | Buen día, para la instalación de vitrinas en el área de carnes y pescados hacía piso de ventas, quedan en la parte posterior a estas, los huecos hacía el muro, confirmar si estos se tapan con tablaroca o se quedan así por servicio. Esta supervisión tiene entendido que si el espacio es menor a 10 cm le corresponde al proveedor de refrigeración taparlos y si es mayor a 10 cm la Contratista General realiza este trabajo. (se adjuntan imagenes). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
357 | Buen día, conforme el Plano C-10 Alumbrado Exterior, no se indica ningun tipo de iluminación en la Lápida de (Anuncio de Bodega Aurrera en Muro) unicamente se contempla un circuito que llega a un registro de mampostería, por lo cual dicho anuncio no tendrá iluminación de noche, se solicitó por parte de la Operadora de tienda esta oportunidad, quedamos atentos a cualquier indicación, saludos. | 2 | Se esta preparando el boletÃ­n para colocar tira de led debajo del botaguas del anuncio tipo lapida | 0 | 22781 | 829
358 | De acuerdo al plano A-409 SANITARIOS PÚBLICOS se revisa especificación de colocación para los espejos que son colocados en el área de lavamanos respetando la inclusión para personas discapacitadas se menciona que la mayoría de estas personas usan silla de ruedas, no se contempla inclinación para el espejo, esto con el fin de que las personas puedan recibir una correcta implementación, regularmente se inclina a 45°, favor de compartir con nosotros si se modifica el posicionamiento del espejo o se mantiene conforme a proyecto de ser, de ser así, agradecemos sus comentarios para poder argumentar la no autorización. | 2 | Se debe considerar la inclinacion del espejo para garantizar la inclusiÃ³n | 1 | 22781 | 2559
359 | Buen día. Conforme el plano estructural para el Rack A, B y las bases de condensadores, (planos ES421, ES422 y ES422a) para los vanos de los equipos, se indican las siguientes medidas:Rack A: 1.2 m de ancho X 4.903 m de largoRack B: 1.199 m de ancho X 4.029 m de largo Condensador A: 2.34 m ancho X 5.993 m largoCondensador B: 2.34 m ancho X 5.993 m largo Sin embargo no concuerdan las medidas para los equipos de refrigeración los cuales aparecen en el plano GMR-5 Cuarto Maq. con las siguientes medidas:Rack A: 1.1 m de ancho X 3.906 m de largoRack B: 1.1 m de ancho X 4.5 m de largo Condensador A: 2.235 m ancho X 5.729 m largoCondensador B: 2.235 m ancho X 5.729 m largo. Adicionalmente el residente de Refrigeración presenta otro plano, (se adjunta) distinto al que se tiene en el sistema tririga, con otras medidas y equipos diferentes. Para el Rack y Condensador A los elementos ya se encuentr | 2 |  | 2 | 22781 | 41
360 | Buenas tardes, enviándoles un cordial saludo, les solicito su apoyo para que nos indiquen a que tableros podemos conectar la fuerza eléctrica de multicontactos en la planta baja, pisos 4 y 5 del corporativo, ya que los indicados en planos son circuitos que actualmente están ocupados. Anteriormente se enviaron los RFI's 10, 13 Y 14, la respuesta fue que revisaramos un tablero disponible y enviáramos la evidencia para validar la conexión. Sin embargo, solicitamos nuevamente su apoyo para que ustedes puedan verificar en sitio a qué tableros se puede realizar la conexión. Quedamos atentos. Gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
361 | En el plano IE02B, (CONTACTOS NORMALES PISO 4) se indica que la alimentación de fuerza de los contactos se tomará del tablero “A4” del circuito 24. Pero resulta que físicamente este circuito está ocupado. Favor de indicar de que tablero y circuito tomamos la fuerza eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
362 | En el plano IE03B, (CONTACTOS NORMALES PISO 5) se indica que la alimentación de fuerza de los contactos se tomará del tablero “DU” del circuito 19. Pero resulta que físicamente este circuito está ocupado. Favor de indicar de que tablero y circuito tomamos la fuerza eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
363 | En el plano IE01B, (CONTACTOS PLANTA BAJA) se indica que la alimentación de fuerza de los contactos se tomará del tablero “XU” del circuito 23. Pero resulta que físicamente este circuito está ocupado. Favor de indicar de que tablero y circuito tomamos la fuerza eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
364 | El proveedor de RENSA refrigeración sugiere realizar cambio por tema de suministro para su evaporador ubicado en carnes, en proyecto ejecutivo indicaba 2 evaporadores de 3 motores dando como resultado 6 motores, actualmente se plantea la propuesta de colocar solo un evaporador con 5 micromotores, según comentarios del proveedor no cambia carga térmica, eléctrica o cambios de temperatura dentro de la cámara, se adjunta fotografía. | 2 | Como se reviso en la ReuniÃ³n este cambio es por parte del proveedor de rensa por lo que no genra adicionales a obra | 9 | 22781 | 1425
365 | De acuerdo al RFI 1032366, con nombre: LINEA PLUVIAL enviado el: 21 de enero, en el cual nos responden lo siguiente: Está en revisión el proyecto pluvial para solventar la solicitud vecinal, puesto que a la fecha no tenemos actualización de proyecto, generando con ello un atraso de 10 dias, conforme a la indicación dada de detener los trabajos (Pozos de visita, registros, muros de contención, e instalación pluvial), se determina continuar con la ejecución de estos trabajos conforme a la ultima actualización del proyecto ejecutivo; sin embargo, esta supervisión se deslinda de responsabilidad de cualquier daño que pueda sufrir el muro mecanicamente estructurado por los cortes realizados en la excavación de la zanja para instalación de tubería, como continuamente se ha estado indicando por diversos canales de comunicación, observamos un riesgo al realizar estos cortes en la estructura (geotextil), y tan cerca del paño exterior del muro. | 2 | Se enviÃ³ respuesta por correo | 0 | 22781 | 829
366 | BUEN DÍA DE ACUERDO A NUESTRO PROYECTO EJECUTIVO NOS INDICA LA COLOCACIÓN DE UNA UNIDAD CONDENSADORA DE 5 SALIDAS, A SU MISMA VEZ RENSA REFRIGERACIÓN SUMINISTRA A ESTA UNIDAD DOS CONDENSADORES DE 3 SALIDAS CU POR LO CUAL SU COLOCACIÓN IMPLICA CRECER LA BASE DEL CONDENSADOR, SOLICITAMOS SU APOYO PARA DETERMINAR HACIA QUE LADO SE CRECE RESPETANDO EL REFUERZO DE LOS JOIST EN TECHUMBRE, SE COMPARTE PLANOS QUE NOS SUMINISTRA EL PROVEEDOR | 2 | Favor de no recibir dicho equipamiento, ya que no coincide con el proyecto, al proceder instalando equipos diferentes a lo proyectado afecta la carga proyectada estructuralmente y electrica. | 1 | 22781 | 2559
367 | En relación a la respuesta del RFI 104, ID 1032033 Se informa que el cambio de espesor del pavimento de estacionamiento representa una diferencia en los costos de material en relación al alcance de proyecto de concurso, se explica a continuación subrasante $334.58 m3 contra el costo del concreto de 15 cm ~ $489.85 Por lo que para un volumen adicional de concreto sí le implica un costo adicional a la Contratista, por lo que se ejecutara el peralte del pavimento de concreto, conforme a proyecto (10 cm), para evitar gastos adicionales como indica la respuesta a dicho RFI por el área de proyectos. | 2 | No se autoriza el cambio del espesor de concreto por lo que se debe ejecutar conforme a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
368 | Conforme el plano estructural ES-701 - PLANTA Y DETALLES DE SUBESTACIÓN se indica las dimensiones de la contratrabe de cimentación CT-1 de 5.86 m por 9.50 m, sin embargo conforme el plano arquitectónico A408 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA se tienen otras medidas, y guiándonos a las dimensiones de los equipos estos no cabrían, respetando entonces y ejecutando los trabajos conforme las dimensiones del plano arquitectónico. | 2 | El detalle enviado en el plano Es701 es tipo las dimenciones de cada registro se debn revisar con los equipos y el plano SE01 | 4 | 22781 | 1402
369 | De acuerdo al RFI enviado previamente donde se menciona considerar la colocación de PTR para refuerzo de muros en muro de electrónica, omnicanal y las puertas de alto impacto, se reviso con el área de construcción dando como resultado incluir estos refuerzos ya que la altura de los muros, la forma de sujeción de las puertas y transito podría generar una caída, por lo cual se extiende el presente como un RFI informativo de que si se considerará para este proyecto. | 2 | Se envia plano A305 con detalles a considerar | 4 | 22781 | 1402
370 | Se comparte con ustedes la diapositiva expedida por el área de cumplimiento ambiental, ya que haciendo una revisión en campo se determina la tala de los 2 elementos arbóreos ubicados en esta determinante, así mismo solicitamos su apoyo para actualizar el plano y ver que especie se estaría colocando para mitigación ambiental. Saludos | 2 | Se debera revisar en sitio con el especialista de ambiental el tipo de arboles a considerar | 9 | 22781 | 1425
371 | Referente al proyecto de montacargas. En los desmantelamientos se retiró un cámara y un ozonificador, los cuales se nos está solicitando instalar en el nuevo equipo, sin embargo, no contamos con información alguna para el sistema de cctv. Su apoyo con la información necesaria para la instalación de estos dos elementos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
372 | Buen día, conforme el plano GIH01 Instalación Hidraulica Carnes y Pescados, el detalle DT- 03 indica la instalación de un equipo germicida en la linea hidraulica para el área de preparados de Carnes, sin embargo este no se encontraba en existencia, se adjunta imagen, se realizará el suministro de este equipo por parte de walmart o la contratista, se considera la preparación o bien se omite, saludos. | 2 | se Omite y se considera como estado actual. | 13 | 22781 | 6
373 | Referente a la oc de los montacargas. Previamente se mencionaba la necesidad instalacion para interfon en los cubos de los equipos, sin embargo, no encontramos plano alguno que indique tal instalacion. ¿Nos ayudan con la información? por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
374 | De acuerdo al plano A-600 ACABADOS dado desde el inicio del proyecto, se compartía que los muros de oficinas y servicios ubicados en trastienda son adosados al muro de block, durante varias ocasiones y tratando de evitar temas se solicito el plano de la planta con estas especificaciones, el avance se genero colocando conforme al proyecto ejecutivo estos muros, posteriormente nos compartieron el plano de albañilería, donde se plasma nuevamente estos detalles pero sin modificarlos. En el detalle no nos marca colocación de canaleta para tener un espacio entre muro de block y Tablaroca para meter instalaciones eléctricas, por lo cual se colocaron de forma visible, esto genera una mala vista, y sobre todo estorba para colocación de vinil, la única solución es retrabajar esa área, retirar el muro y colocar la canaleta para colocar las instalaciones, esto implicaría costo adicional, ya que lo | 2 | Por criterios walmart, todas las intalaciones en zonas de preparados deben ser ocultas, por lo que aun cuando proyecto indica lambrines estos si deben considerar el paso de las intalaciones correspondientes, el plano de albaÃ±ilerias se envio la semana pasada y no se tuvieron comentarios, por lo que obra debera ajustar sin generar adicionales | 1 | 22781 | 2559
375 | Con referencia al RFI no.28, las dimensiones que se tienen de la base del Rack A, a los ductos eléctricos son las siguientes:De la rejilla Irving al ducto.- 1.60 mDel paño del Rack al ducto.- 0.20 mSe adjuntan imágenes de las trayectorias de estos ductos, así como también se indican la ubicación de los tableros en este Rack conforme los planos GMR-4 Trayectorias y A408 - Rack de refrigeración, donde aparecen las secciones o elevaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
376 | Les solicitamos su apoyo para aclarar lo siguiente: En el plano ES102 que corresponde a la estructura y el andador con rejilla Irving tenemos una interferencia en el eje C plasmado en el plano, traemos un a placa de conexión tipo 1, pero a su vez tenemos las vigas que dan forma al andador, por lo que sobre esa misma conexión tipo 1 tenemos una interferencia con la conexión tipo 5. (anexo imágenes ilustrativas) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
377 | Enviándoles un cordial saludo, solicito su apoyo para programar una revisión de los recorridos de la instalación de ventilación en piso 11, ya que se han detectado interferencias con otras instalaciones y trabes. En piso 12 se solucionó con bayonetas, sin embargo, en piso 11 la altura no nos permite hacerlo de esta manera. Se adjuntan fotografías de referencia, donde se señala de manera esquemática algunos puntos de conflicto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
378 | ¿NOS PUEDEN APOYAR INDICANDO QUÉ INTERUPTOR ES EL QUE CONTROLA LAS BOMBAS EN EL TABLERO TVIE A 480 V? CABE MENCIONAR QUE ESTE PUNTO ES PARTE DE LOS ACUERDOS REALIZADOS EN LA MINUTA DEL RECORRIDO CON PROYECTISTA FIDES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
379 | En el proyecto de inclusión nos indica que en el family room del piso 4, debemos recortar el mueble del lavamanos para que quedase a una altura de 70 cm sobre el nivel del piso terminado, sin embargo, físicamente la parte baja del lavamanos queda a 60 cm aun con el recorte del mueble solicitado en proyecto. PREGUNTA: ¿realizamos el recorte únicamente y dejamos el lavamanos a la altura actual o también movemos el lavamanos para que quede tanto mueble como lavamanos a 70 cm sobre nivel de piso terminado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
380 | Se comparte en la pestaña de notas y documentos el levantamiento realizado por supervisión con las medidas de las transferencias existentes en sitio, el plano contiene las medidas de las 35 transferencias que se recibieron hasta este momento para que el equipo de diseño pueda considerar los cambios pertinentes en el plano de ubicación de estos equipos. | 2 | Se concluye que los equipos suministrado no coinciden con los proyectados en el Proyecto Ejecutivo ISSUE. Se deberá hacer un reanálisis para redistribuir el espacio y verificar que cumpla con los espacios de trabajos requeridos por norma, redireccionar la canalizaciones y cableados a las nuevas posiciones. En proceso OCR. | 1 | 22781 | 2559
381 | Referente a los botones de ayuda del proyecto de inclusión. El proveedor nos está solicitando la leyenda que deben llevar los botones en cada nivel, ya que deben ser configurados conforme lo que se indique por el cliente. ¿nos ayudan con la información? Por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
382 | Buena Tarde Equipo de diseño se realizo visita por parte de la autoridad de protección civil donde se nos señala la colocación de leyenda en las puertas de emergencia (NO OBSTRUCCIÓN); sin embargo, al revisar los planos de puertas y canceles, al igual sistema contra incendios y señalización no tenemos marcada dicha leyenda, solicitamos de su valioso apoyo para compartir con nosotros el boletin correspondiente. Porfavor, muchas gracias. | 2 | avanzar con el rotulado solicitado por la autoridad, dichas medidas deben ajustarse a la solicitud de la autoridad | 21 | 22781 | 11
383 | De acuerdo al plano IE-08 en la zona de andén de descarga se visualiza la conexión de contactos normales, en la parte inferior una leyenda se establece en este plano dando como referencia plano GP-25, se revisa proyecto ejecutivo y no damos con el plano señalizado en esta leyenda, así mismo hace referencia a un UPS, como se sabe estos dispositivos son creados para los contactos regulados, por lo cual solicitamos su apoyo para compartir el plano, detalle o aclarar esta duda porfavor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
384 | En videoconferencias anteriores en donde se cuestionó la ubicación de la línea pluvial, la cual cae sobre el muro mecánicamente estructurado y está proyectada a 50 cm del paño de lindero a centro del tubo de 8", y por el cual indicaron que no se tenía ningún problema en realizar esta excavación cortando el geotextil, siendo que por los niveles indicados en proyecto tendrían que verse afectadas hasta 3 capas (además de los geodrenes), nos vemos en la necesidad de confirmar esta instrucción, ya que vemos un riesgo en el daño que sufrirá el geotextil al cortarse y en la ubicación tan cercana al lindero, sin mencionar el riesgo que hay de una fuga o filtración sobre el muro mecánicamente estructurado. Se podría considerar cambiar el nivel de la tubería, si es que las bombas que se tienen, dan la capacidad, para poder librar en su mayoría estas capas de geotextil. De ser este el caso c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
385 | 1.- EN EL PLANO DU01A-DIAGRAMA_UNIFILAR-OF_9616_NET_REMO 2023 FAVOR DE INDICARNOS EN DONDE SE ESPECIFICA QUE TODA LA INSTALACION PLASMADA ES NUEVA? 2.- EN EL PLANO DU01A-DIAGRAMA_UNIFILAR-OF_9616_NET_REMO 2023 FAVOR DE INDICAR EN EL DIAGRAMA UNIFILAR SI TODA LA INSTALACIÓN SE DEBE CONTEMPLAR NUEVA YA QUE CONTIENE LA LEYENDA “EXISTENTE”, Y ACTUALMENTE SOLO SE TIENE CONSIDERADO LO “NUEVO” QUE SON LAS ALIMENTACIONES PARA LOS EQUIPOS DE AIRE. 3.-EN EL PLANO SE01A-SUBESTACIÓN_ELÉCTRICA-OF_9616_NET_REMO 2023 NOS INDICA UNA LEYENDA COMO “NUEVO” EN LOS EQUIPOS DE TRANSFERENCIA LO CUAL SE INTERPRETA COMO UN CAMBIO UNO A UNO DE ESTOS EQUIPOS. 4.-¿EL ALIMENTADOR QUE SE CONECTA A CADA TABLERO PROVENIENTE DE LAS TRANFERENCIAS (CARGA), SE CONSIDERARA EL CABLEADO EXISTENTE?EN EL CASO DE SER EXISTENTE, NO SABEMOS LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL CABLEADO Y SI LAS LONGITUDES NOS PERMITIRAN RALIZAR EL ARREGLO A LAS TRANSFERENCIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
386 | De acuerdo al plano A-409 SANITARIOS PÚBLICOS y revisando las notas generales para medidas y especificación de loseta y piso cerámico las medidas son: 30x30cm. Se estaba realizando una revisión para las especificaciones de estos elementos, en donde nos hemos encontrado con OC para cambio de medidas y especificaciones en esta área se comparte y adjunta evidencia de OC y así mismo solicitar su valioso apoyo si se contempla conforme a lo plasmado en proyecto y realizar el suministro o se modifican las medidas. Saludos cordiales. | 2 | Conforme a Especificaciones walmart vigentes se debe suministrar para muros: Marca: Porcelanite Modelo: Andes Plus Formato: 20x30cm Color: Blanco. Para Pisos Marca: Interceramic Modelo: Metallic Pewter Formato: 40 x 40 cm Color: Gris | 1 | 22781 | 2559
387 | Buen día, conforme el proyecto electrico (GIE-01 ALUMBRADO PREPARADOS) no se indica ninguna luminaria en el área del Rack A de refrigeración, confirmar no se considera alguna, adicional a esto el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO, indica un detector de humo en el Rack, confirmar la altura en el que se instala este, ya que en algunos proyectos se solicita que vaya por encima del equipo de compresores, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
388 | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN no se visualiza magnético o algún sistema que pueda controlar o verificar el acceso de la puerta divisoria entre phone booth y gerencia, considerando que esta puerta es corrediza y en la puerta de gerencia si se cuenta con magnético. Cabe resaltar que en ningún prototipo se permite tener sin desalarmar la zona de gerencia. Favor de comentarnos si se mantiene conforme a proyecto sin considerar sistema de intrusión o se implementa, de ser así se solicita su valioso apoyo para compartir el boletín correspondiente. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 | EN RESUPUESTA A LOS DISPOSITIVOS MAGNETICOS EN PUERTAS DE PHONE BOOTH Y GERENCIA, ESTAS ESTAN CONFORME LO INDICA LA GUIA MECANICA DE INTRUSION EN CANTIDAD Y UBICACION. | 4 | 22781 | 1402
389 | Referente al piso podotactil y mapa háptico en el nivel 4, tenemos un par de dudas: 1.-¿ En la alfombra qué sistema de fijación se va a utilizar? ¿el mismo pegamento que para el resto de superficies? 2.- ¿Se puede cambiar la ubicación del mapa háptico? al lado izquierdo de la ubicación marcada en planos, ya que en donde lo indica el proyecto, actualmente se encuentra un display motivacional. | 2 | 1.- Por recomendación de Braille se debe de pegar con Adhesivo 3M con doble cara en caso de tener piso falso o alfombra y en caso de losa maciza realizar los orificios. 2.- El movimiento debe ser autorizado por Conservación y Office Experience. | 1 | 22781 | 2559
390 | En proyecto no se menciona alcance alguno para la colocación de mapa hamtico en planta baja y piso 8. Solo menciona la colocación de piso podotactil. ¿Debe conciderarse colocación de mapas en planta baja y piso 8? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
391 | En los planos IE01B, (CONTACTOS PLANTA BAJA,) IE02AB (CONTACTOS NORMALES PISO 4,) IE02B, (CONTACTOS NORMALES PISO 4,) IE03B, (CONTACTOS NORMALES PISO 5,) IE04B, (CONTACTOS NORMALES PISO 6,) (IE05B CONTACTOS NORMALES PISO 7,) indica colocar registros nuevos de 23x32x15 cms, la pregunta en concreto es: ¿qué tipo de registro se suministrará? (marca y modelo) para la colocación de los mismos, y también que tipo de alfombra se suministrará? (marca y modelo,) para forrar la tapa del registro, ya que en el proyecto no indica marca ni modelo, ¿o ya viene incluidas en los suministros de los contactos? Favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
392 | Conforme el plano de refrigeración GMR-1 Layout SC Plaza Ana, nos encontramos a que las medidas de la cámara de congelados de amasijo es más grande que la existente (4.22 m vs 2.89), haciendo la cámara de refrigeración más chica, y no coincidiendo el tipo de firme aislado para está cámara de congelados, y siendo que refrigeración no tiene en su alcance colocar piso de panel, por lo que se tiene un riesgo en la ejecución de estos trabajos, por favor definir qué trabajo se ejecuta (se adjuntan imágenes del proyecto) | 2 | se debera de considerar la demolicion del piso y excavacion de cepa para la amplecion de la camara de congelados de amasijo y considerarla conforme a proyecto de refrigeracion se anexa boletin correspondiente. Se emite boletÃ­n para ser considerado. | 1 | 22781 | 2559
393 | Buen día, conforme al proyecto se indica la colocación de la Isla de ensaladas frente al área de Deli, sin embargo comenta gerencia de tienda que no es funcional el espacio que quedará de la isla hacía el mobiliario frente a esta, acortando las dimensiones del pasillo drasticamente de 3.8 m a 1.63 m, no siendo practico para el transito de los clientes, además que todos los pasillos en las tiendas siempre van alineados a las cabeceras de los racks o del mismo mobiliario, por favor confirmar si esta medida del pasillo y la ubicación de la isla de ensaladas es la correcta, saludos. (se anexan imagenes) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
394 | Como lo comentamos personalmente con la Arq. Amaranta y Claudia Mena. El proveedor azteca controls nos comenta que un par de medidores necesarios para la automatización de las bombas, requieren de un tiempo de 7 meses para su su suminitro. Es lo único que está haciendo falta para poder inciar los trabajos. ¿nos pueden ayudar con alguna alternativa para evitar los 7 meses de espera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
395 | De acuerdo al plano A-200 y ES-604 no se indica la colocación o cierre de forma estructural en la parte superior de la entrada del andén de camionetas, en el primer plano (A-200) efectivamente si indica la colocación de lámina pero no se muestra el elemento estructural. Se adjunta imagen de evidencia. Favor de compartir este detalle. | 2 | Se envia boletin con el detalle del bastidor | 0 | 22781 | 829
396 | Conforme el RFI 1033395 donde se solicita la confirmación de colocación acerca de barra de pánico, nos comentan que no es necesaria por los métodos de operación que tendrá; sin embargo, no se cuenta con detalle de seguridad ejemplo: chapa, seguros, etc. Por lo cual solicitamos de su valioso apoyo para determinar que tipo de cerradura, o especificación para poder sustituir la barra de pánico y se pueda cerrar durante la noche o cuando no se use. | 2 | Conforme a las especificaciones walmart se indica en el apartado 1.2 de la secciÃ³n 08110 que las puertas de pickup se deben considerar BARRA CON JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, CILINDRO CONMARIPOSA EN INTERIOR (SIN LLAVE INTERIOR) asÃ­ como los accesorios. | 1 | 22781 | 2559
397 | En proyecto no indica modelo de las jaboneras nuevas a instalar en el proyecto de inclusión ¿deben ser del mismo modelo que las existentes o cambiarán ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
398 | Derivado del boletin que se envío para el cambio de trayectoria del piso podotactil, requerimos apoyo para obtener el modelo y codigo del color de la alfombra uso rudo en piso 4 para poder realizar las reparaciones necesarias. NOTA: ADJUNTO FOTOGRAFIA DE LA ZONA EXACTA DONDE SE TIENEN QUE HACER LAS REPARACIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
399 | Conforme al proyecto sanitario, (plano GIS01-RED GENERAL DE CONDENSADOS-2734) no se contempla el movimiento de la coladera tipo trinchera al frente de la nueva cámara de lácteos, sin embargo se tienen mal dimensionado el tamaño de los marcos para las puertas riching de la misma cámara, ya que en proyecto (plano GMR-2 CAMARAS SC PLAZA ANA) se específica que estos miden 1.58 m, cuando en realidad miden 1.63 m cada uno, siendo 6 marcos, aventando de 25 a 30 cm más hacía el frente, por la ubicación de la columna al frente de la cámara, es imposible poder recorrer dichos marcos hacía esta, ya que la puerta no se podría abrir, así que unicamente podemos recorrer esta diferencia hacía el frente (hacía la puerta), pero al realizar esto nos encontramos que es necesario el movimiento de la coladera tipo trinchera, ya que justamente al filo de esta caedrían los paneles, siendo que tambien unicament | 2 |  | 2 | 22781 | 41
400 | De acuerdo al plano IS-01 se presenta la coladera tipo Tyler en la entrada al área de amasijo justo de frente al muro divisorio entre esta área y tortillería, en formatos anteriores nos han realizado la mención de recorrer de forma que la entrada no tenga obstáculo alguno y no tope de frente al muro, se solicita su apoyo para verificar si se mantiene conforme lo plasmado en proyecto o se contempla la modificación de la misma, se adjunta en este RFI la evidencia de un proyecto similar donde se llevo a cabo la modificación comprendida. Saludos. | 2 | Se autoriza ajuste | 9 | 22781 | 1425
401 | CONFORME AL ÚLTIMO BOLETÍN PROPORCIONADO EL DIA 20012023 Y CARGADO EN TRIRIGA DONDE SE VISUALIZA EL MOVIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO, TRAYECTORIAS DE TUBERÍAS; SIN EMBARGO, AL REALIZAR LA COMPARATIVA CON EL PLANO EXTERIOR SE ENCUENTRA DENTRO DEL RADIO DONDE SE COLOCA EL CÁRCAMO, POR ESTA RAZÓN NO SERÍA OPTIMA LA MOVILIZACIÓN DE LOS TANQUES EN DONDE SE COLOCARON, SOLICITAMOS SU APOYO PARA DETERMINAR LA MODIFICACIÓN, YA QUE ADICIONAL AL TEMA PLASMADO EN ESTA PREGUNTA NO SE ACTUALIZARON LOS PLANOS DE CIMENTACIÓN NI LA FIGURA EN EL LAYOUT DE LOS PLANOS COMO A-100 Y A-101. SE ADJUNTA EVIDENCIA DE COMPARATIVA. | 2 | Como se indica en el BoletÃ­n B02 de acomodo de los tanques y considerando la nueva disposiciÃ³n de la PTAR no tenemos afectaciones a las trayectorias, pedimos cotejar la informaciÃ³n compartida para el trazo de las bases | 4 | 22781 | 1402
402 | Conforme al plano A-501 se puede visualizar en el detalle numero 2 la conformación y detalles del mueble que regularmente se utiliza como morrallero en TODAS LAS DETERMINANTES así mismo conforme prototipos recientes, este mueble se utiliza para deslizarlo dentro y fuera de la oficina administrativa para llevarlo hasta línea de cajas y realizar el suministro de morralla o cambio por lo cual ocupa también tener ruedas para poderlo deslizarlo, esto es un requisito que se nos hace mención hasta por eficiencia operativa, por lo cual solicitamos su apoyo para realizar las modificaciones correspondientes, así mismo considerar que este mueble no puede ir de una sola pieza como lo plasmado en el plano. | 2 | Conforme a prototipo el mueble que comnetan se considera como parte de la barra de Oficina administrativa a lo cual se considera fijo como se indica en proyecto | 1 | 22781 | 2559
403 | Conforme al plano A-500 donde nos muestra que el color para el mueble de servicio es de color verde, nosotros hemos realizado la aplicación de pintura de estos muebles en determinantes pasadas con el color gris se anexa imagen de plano y propuesta que se ejecutó, solicitamos su apoyo para determinar si se mantiene conforme a proyecto o se modifica. | 2 | Se debe colocar el tono de acuerdo al plano GP-18 donde seÃ±ala que las caras de los costados van en verde y las caras superiores en gris | 1 | 22781 | 2559
404 | De acuerdo a un recorrido en obra nos percatamos en Avenida Ezequiel Montes nos marca el proyecto desplantarnos sobre la cadena existente, no nos parece factible ya que la cadena existente esta en malas condiciones pues en una parte se ve desprendida de la cimentacion de mamposteria y esta un poco deforme (no esta a nivel) por lo que nuestro murete a realizar quedaria en malas condiciones, nuestra opinion es demoler y construir un muro de contencion para desplantarnos posteriormente. Agrego foto del plano de ubicacion y fotos existentes de lo actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
405 | Referente al tema del nicho de medición de agua. ¿Se ejecutará conforme a proyecto?, ya que en esta zona no sabemos si la dependencia de agua potable autorice dicho nicho, favor de confirmar si se ejecuta conforme a proyecto, o enviar sus comentarios. Nos basamos en el plano C-06ª, se adjunta imagen. | 2 | Se debe confirmar las factibilidades de conexiÃ³n con el area legal | 4 | 22781 | 1402
406 | Buen día, conforme el boletín BOL-07-GIS02-RED DE CONDENSADOS ABARROTES-2734, se ejecutó la nueva coladera para el dren del rosticero, sin embargo esta ha dado muchos problemas, por la inmensa cantidad de grasa que tira, el rosticero cuenta con un autolavado que origina que toda la grasa acumulada al rostizar los pollos sea expulsada por este dren, por lo tanto se ha obstruido ya en varias ocasiones toda la linea principal que llega a la trampa de grasas, tapandose todas las coladeras de salchichonería y deli, se adjuntan imagenes y video de lo comentado, siendo que esto ha sido un problema para la tienda ya que dicha área se entregó, se ha brindado el apoyo por parte de la contratista general, sin embargo será un problema para la operación de estas áreas en un futuro inmediato y por la revisiones constantes que realiza Ecolab, por lo que se propone conectar directamente esta coladera h | 2 |  | 2 | 22781 | 41
407 | Buenas tardes. En los planos del aire acondicoinado. (AA06C-ACONDICIONAMIENTO_VENTILACIÓN_INTERVENCIÓN_EN_PISO_8 y IAA6D-CUBIERTA_COMEDOR.) el proyecto nos indica 2 rejillas tanto de inyeccion y retorno que se alimentan de la UP-02. pero nos percatamos que para colocar dichas rejillas en el el plafond estorba una tuberia de voz y datos. Se solicita que el área de conservación nos apoye con este tema y nos indique que procede. Se adjuntan evidencias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
408 | Conforme al plano A-408ª RACK DE REFRIGERACIÓN nos muestra en 2 detalles que la colocación de la escalera marina para subir al protocol esta adosada al muro y lateral a su estructura; sin embargo, revisando el plano complementario A-408b se muestra adosada a la estructura del protocol. Por lo cual existe una incongruencia de posicionamiento en relación a este plano, solicitamos su apoyo para confirmar que posición se tomara en cuenta para su colocación final. | 2 | Se debera ejecutar conforme a plano A408a y planta de mercancias de manera lateral | 1 | 22781 | 2559
409 | Buen día Equipo de diseño Solicitamos de su valioso apoyo ya que en visita de la autoridad de Protección Civil se da la indicación de aplicar pintura en la guarnición de la rampa que esta fuera de la puerta de emergencia que tiene acceso a la zona de lacteos, esto con motivo de evidenciar los limites de la rampa y ayudar a las personas mayores a no sufrir accidentes, así como concientizar al los automovilistas de respetar el paso. Este detalle no se incluye en el proyecto ejecutivo por lo cual solicitamos su aprobación para realizar la aplicación de pintura. | 2 | Pintar la guarniciÃ³n de dicha rampa con la misma pintura para guarniciones del estacionamiento | 1 | 22781 | 2559
410 | Buen día, en relación a los muros de las áreas de preparados de trastienda (plano GA-011.1-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS POSTERIOR), se especifica colocar rodapie de triplay a 1.22 metros de altura, para el resto del muro se considera la aplicación de pintura Blanco de linea, o para la vista a trastienda no aplica la pintura tambien en el plano GA-011a-DETALLES ACABADOS EN MUROS el detalle 04 especifica que si se considera la pintura, confirmar por favor esto, de igual manera para la guarnición de protección de concreto en el perimetro de los muros a trastienda (plano GA-010.1-PLANTA DE ABARROTES POSTERIOR) no se específica ninguna aplicación de pintura, se considera en estas y de qué tono, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
411 | -Las fichas técnicas de los montacargas mencionan mediante una nota que las vigas ipr deben ir pintadas de color amarillo brillante, mientras que en proyecto ejecutivo no viene nada especificado. ¿Nos pueden marcar la especificación de la pintura que deben llevar las vigas? en el entendido de que deben ir pintadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
412 | Buen día, conforme el proyecto, tenemos el cambio de cámaras en el área de amasijo, sin embargo en estos paneles se presentaba un zoclo del mismo piso epoxico existente en amasijo (se adjuntan imagenes), al retirar estos paneles inevitablemente se dañó el piso epoxico en el perímetro de las cámaras, el proyecto no contempla ninguna reparación de este tipo, por favor indicar qué procede para este tema, quedamos en espera de su indicación, saludos. | 2 | Respuesta: considerando el retiro de las cÃ¡maras solo estamos afectando la cara donde se encuentra el acceso, ya que por la parte lateral contamos con un muro que no estamos afectando o modificando ya que cuenta con instalaciones de amasijo, por lo tanto, se estÃ¡n considerando resanes en la cara del acceso de la cÃ¡mara de amasijo favor de consultar notas para la contratista en plano GA-012. | 1 | 22781 | 2559
413 | Buen día, el proyecto de refrigeración se indica que la conexión electrica para el equipo condensador de techumbre para el cuarto de basura organica, corre por parte del cliente (contratista general), sin embargo no se tiene en proyecto el plano electrico para dicha conexión, por favor compartir este plano o en su defecto indicar de qué circuito y cómo se habilitará. | 2 | En este caso en el plano IE-07 se indica la alimentaciÃ³n para este equipo. | 4 | 22781 | 1402
414 | Buen dia, conforme los trabajos de techumbre (plano A102A-TRABAJOS EN CUBIERTA-2734) se tiene el movimiento de la Unidad Paquete No. 02, si bien el plano indica que se deberá hacer la reconexión, no se cuenta con el plano de la Inst. eléctrica para el desconectador de este equipo, si se cableará de nuevo toda la trayectoria, por favor compartir este plano para poder conocer la forma de proceder en con este movimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
415 | Con respecto al RFI no. 33 en el cual se pregunta sobre la cama de ductos cuadrados que pasan por el frente de los tableros de refrigeración, se verificó con el eléctrico y nos confirma que no se cuenta con nada de coca adicional, que los cables estan justos, impidiendo con esto poder realizar un cambio de trayectoria sin que se tengan que hacer empalmes o cablear nuevamente desde el EDC, por favor confirmar la forma si es que se puede realizar empalmes, si se contempla una caja registro y de qué tipo, o si se considera cablear nuevamente desde el tablero en el EDC. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
416 | Pudiendo generar propuestas para la solución al tema Pluvial, donde tenemos aún oportunidad en la definición de la trayectoria, compartimos el plano C08 Plano de Drenaje Pluvial, de MB Huandacareo, donde se consideró el cárcamo pluvial sobre el andén de camionetas, pudiendo ser una solución para esta determinante también, quedamos atentos y continuamos en espera de esta actualización de proyecto. Saludos. | 2 | Conforme a lo acordado y revisado en sitio se estarÃ¡ enviando la informaciÃ³n con lo acordado a ajustar en sitio | 4 | 22781 | 1402
417 | En el documento de diagnotico para los trabajos en talud, en el apartado de recomendaciones por el geotecnista y derivado del estudio de mecanica de suelos, se recomienda el uso de concreto lanzado o en su defecto de geomanta en la zona 2 y 3 del talud. Sin embargo, en proyecto no se contempla el uso de ninguno de los anteriores. Nos pudieran confimar y dar comentarios de por qué se tomó esa desición dado que las condiciones visibles del talud en dichas zonas son criticas. Por otro lado ¿Nos pueden apoyar? por favor, indicando el proceso construvtivo para el retiro de la malla existente y colocación de la nueva con la intención de prevenir deslaves en la superficie herocionada que aparentemente colapsará en algunos fragmentos al retirarle la contención actual. Se adjuntan fotografias para ilustrar la zona critica y en mension. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
418 | En el plano c-10 ALUMBRADO EXTERIOR, indica la posición de los postes #17 y #18, mismos que irían en el patio de maniobras del andén, por esto mismo se solicita revisar si se debe contemplar alguna protección adicional para estos postes, ya que se encuentran en un área en donde son vulnerables a daños con unidades pesadas. | 2 | De acuerdo a la nota 23 del plano C-10 deben ir cebreados para que puedar ser vistos y evitar algÃºn accidente | 4 | 22781 | 1402
419 | De tu apoyo por favor para compartirnos el proyecto completo de la PTAR, el proveedor ya está habilitando el acero conforme el plano anterior, sin embargo, nosotros no contamos con ningún plano estructural actualizado, los únicos planos con los que contamos son con los arquitectónicos y no completos, ya que como lo solicitamos en correos anteriores no tenemos aún el plano del detalle del Carcamo y el detalle de la pasarela, barandal y escalera. Puesto que la PTAR se encontrará sobre el Nivel de Piso terminado, las condiciones para el cálculo de acero y separación, no son las mismas que anteriormente se tenían (por debajo del N.P.T.), forzosamente tendría que cambiar, por esta razón los planos con los que contábamos de un principio no rigen este diseño, además del acero, las características del concreto (no se menciona en plano anterior el adicional de algún impermeabilizante integ | 2 | Se envÃ­a informaciÃ³n solicitada de PTAR en la carpeta de Boletines | 0 | 22781 | 829
420 | Conforme a la planta arquitectónica y el plano de intrusión se solicita la colocación de barra de pánico para las puertas de emergencia; sin embargo, se encuentra una puerta muy similar en omnicanal que comprende todas las instalaciones de las especialidades, esta incluye barra de pánico, se solicitan sus comentarios para saber si se instala o no la barra de pánico ya que esta puerta se estaría abriendo y cerrando por temas de despacho por sistema pick up, ya que esta salida es la que utiliza omnicanal. Ya que el hecho de realizar el despacho por la puerta de clientes implica bastantes movimientos. | 2 | Conforme a las nuevas implemnetaciones no se debe instalar la barra de tres puntos. | 1 | 22781 | 2559
421 | De acuerdo al plano de tabla de puertas y canceles, e inclusive en el detalle de fabricación de la puerta para el sanitario de personal o asociados no se gestiona ningún metodo de cerradura por la parte interior esto con el fin de indicar que el baño esta ocupado, ya que durante el uso del mismo puede ser aperturada la puerta, mismo detalle que se tiene en los baños para discapacitados en los baños de clientes, por lo cual solicitamos su valioso apoyo para indicarnos que tipo de cerradura o chapa, etc se colocará, así como compartir con nostros el boletin correspondiente, ya que se requieren detalles de instalación. | 2 | Avanzar con cerradura convencional | 1 | 22781 | 2559
422 | Conforme el plano de tabla de puertas y canceles se llevo a cabo la fabricación del mueble de servicio a cliente, en dicho mueble se encuentra un espacio designado para la colocación del sistema de audio en tienda; sin embargo, las puertas consideradas para este espacio hacen que cierre completamente, en otras determinantes se ha considerado la colocación de metal desplegado y sistema de apertura (abatible) esto por el tema que al colocar el sistema de audio debe dejar fluir el aire y poder pasar los cables, el no considerar un cambio implicaría responsabilizarse de que el equipo no tendrá flujo de ventilación. Se adjunta imagen para mayor comprensión y solicitud de su apoyo para determinar este cambio. | 2 | Conforme a Prototipo vigente durante proyecto, nos indica que las puertas para el mueble deben se cerradas tal como se indica en el plano A500, se debe revidsar en sitio el cambio por puestas de metal desplegado. | 1 | 22781 | 2559
423 | En el plano Arquitectónico A 100 b del proyecto de inclusión, nos indica en banqueta una rampa de silla de ruedas, sin embargo, en esa banqueta ya existe una rampa del lado opuesto a la marcada en plano. Pregunta: ¿Se dejan las dos rampas? ¿Se realiza la nueva y la existente se cancela? ¿Se cancela la realización de una nueva y se deja la existente? NOTA: Adjunto evidencia fotográfica de lo marcado en plano y del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
424 | Enviándoles un cordial saludo, les comparto la siguiente sugerencia del contratista: En proyecto nos marca el ducto con las siguientes características: “Ducto de lamina galvanizada aislado con placas de poliestireno de 2” pegadas al ducto, protegido con manta y pintura blanca” Como recomendación nuestra, vemos mas factible considerar un sobreducto, ya que, con la protección de la manta, con el paso del tiempo esta empieza a deteriorarse y cuartearse generando filtraciones dentro de los ductos, es por eso la recomendación de colocar un sobreducto para tener más durabilidad de estos. Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios sobre esta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
425 | Reforzando el RFI anterior No. 55, se hace mención que a la hora de retirar el zoclo epóxico, al encontrarse sujeto al durock, este se viene con todo y el epoxico, siendo que por estas condiciones de deterioro y daño originado por el retiro del epóxico y el cambio si se autoriza del glassboard, tambien habría que contemplarse el cambio del durock y la tablaroca, se anexan imagenes de lo comentado, saludos. | 2 | se deberÃ¡ se verificar que el canal en la base no se encuentre en malas condiciones es decir que este podrido de lo contrario solo se realizara una secciÃ³n para poder retirar el zoclo y sustituir esa zona para colocar la loseta antiÃ¡cida. | 1 | 22781 | 2559
426 | DE ACUERDO AL RFI ENVIADO #73 ENVIADO EL DÍA 14122022, Y EN BASE A LOS PLANOS A-600, A-300 Y A-101 EN EL MURO OMNICANAL, MURO NEGRO DE ELECTRÓNICA Y EN EL REFUERZO VERTICAL PARA COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ALTO IMPACTO, SE SOLICITA RECONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE PTR YA QUE EN DETERMINANTES ANTERIORES Y RECIENTES SE HA IMPLEMENTADO, EN BASE A LA ALTURA QUE TIENEN LOS MUROS Y QUE EL MÉTODO DE SUJECIÓN EN ESTOS ELEMENTOS. DE NO CONSIDERAR ES MUY FACTIBLE QUE EL REFUERZO SE DOBLE Y EL MURO CAIGA, REALIZAMOS ÉNFASIS EN EL MURO NEGRO, YA QUE EN ESTE CONTIENE INSTALACIONES, LOS MARCOS DE LAS PUERTAS NO TENDRÁN A DONDE SUJETARSE. FAVOR DE COMPARTIRNOS SU RESPUESTA. SALUDOS | 2 | Ejecutar conforme al proyecto Ejecutivo | 9 | 22781 | 1425
427 | Para la fijación de los mapas hápticos en proyecto no se indica ningun tipo de refuerzo, de principio creíamos que se colocarían sobre muros de block pero al momento de intenrar colocar el primero nos percatamos que se trata de tablarora sin refuerzo. ¿Nos pueden ayudar proponiendo algun tipo de reforzamiento para la buena sujeción de los mapas? Cabe mencionar que el peso de los mapas es aproximadamente de 15 kilogramos. NOTA: SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS DE LOS MUROS Y DE UNA PRUEBA QUE SE REALIZÓ PARA DETECTAR LA EXISTENCIA DE ALGUN ELEMENTO QUE NOS PERMITIERA SUJETAR. | 2 | En el boletín 03ª cargado en Tririga el 15 abril, ya se indica el reforzamiento del muro. | 1 | 22781 | 2559
428 | Si bien se compartió el BOLETIN- 04-COLOCACION DE TRABES EN CONDENSADORES Y COMPRESORES, adecuado a las medidas del Rack B, éste no coincidió con las características del equipo suministrado, además de no quedar asentado en su totalidad en las vigas de la estructura, adjunto imágenes de lo comentado, así como de la placa con las características reales y el plano donde se traspone el equipo en la base (se movieron 2 refuerzos conforme la petición de Refrigeración en obra y se encuentra uno pendiente de colocar), por favor confirmar si los refuerzos ejecutados conforme el boletín No. 04, son suficientes o se estará considerando un refuerzo adicional, de igual forma confirmar la ubicación del Thermastore, tener en cuenta que ya se están trabajando las instalaciones de este equipo y no se puede ya mover. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
429 | Respecto al RFI No. 66 enviado el día 22 de agosto, nos confirman entonces la forma de proceder con respecto de este tema, si se deja el rack con los refuerzos conforme el boletín enviado, ya que como se indicó, este equipo no asienta en todo su perímetro en la estructura, (se anexó el plano con el sembrado del equipo en la base y además la placa con las especificaciones del equipo suministrado), como bien es sabido en tririga se cuenta un proyecto distinto al que refrigeración tiene, además de desconocer las especificaciones de este equipo, se procedió conforme el boletín correspondiente, sin embargo el equipo sumiinistrado como ya se mencionó no asienta en todo su perímetro en la base, por favor confirmar si se conserva así la base o se efectuará un refuerzo, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
430 | Referente al plano de media tensión (C-10c) ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN Y TELEFONÍA en proyecto nos indica 3 registros de media tensión, pero CFE nos realizo una modificación del proyecto y nos indica que es necesario agregar más registros (1), adjunto plano autorizado por C.F.E. Favor de avalar el plano previamente comentado y darnos sus comentarios. Gracias | 2 | Conforme a plano C10c de la Orden de Cambio se consilio con el area de energia walmart el numero de registros, por lo que el registro adicional que solicitan en el frente del predio se debe confirmar tanto con energia como con construcciones | 9 | 22781 | 1425
431 | Conforme al plano (C-07) PLANTA DE DRENAJE DE SANITARIO EXTERIOR en la trayectoria de la línea sanitaria hacia acometida municipal (longitud aprox. De 230M, 10mm) no se tiene la construcción de ningún registro o pozo de visita a pesar de los cambios de dirección yo la longitud muy extensa, por normativa y cuestiones de mantenimiento se deben dejar registros a distancias cortas. Favor de indicar que procede y enviar boletín correspondiente. | 2 | Conforme a plano C07 se indica la salida de excedencias a carcamo de bombeo el cual continua la descarga por medio de una linea a presion por lo que esta parte no requiere registros. | 0 | 22781 | 829
432 | El rack existente de cctv no contiene energía regulada en sí mismo, los contatos en donde se alimentan los equipos encuentran en el muro de enfrente. Por lo que el equipo operador y que manipula dichos complementos, nos solicitan apoyo para agregar una regleta de contactos en el mismo rack para evitar conexiones y retornos del muro mencionado al rack. ¿Se autoriza dicha regleta como adicional para la contratista? PD. SE ANEXA FOTOGRAFIA DEL RACK EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
433 | Conforme al proyecto arquitectónico en exteriores y mobiliario y señalización, no se indica ningún tipo de reja o malla en el costado norte y este del predio (Calle Emiliano Zapata), de favor confirmar si se ejecuta de esta forma. | 2 | Conforme al nivel de riesgo y criterios walmart no se considera la colocaciÃ³n de malla o reja en los linderos de frente y lateral del predio. | 9 | 22781 | 1425
434 | Debido a la que la distancia del a ultima camara del sótano -1 al site donde se encuentra el rack de cctv, supera los 100 metros (120 metros aproximadamente) se recomienda la instalación de un repetidor para no tener problemas en la imagen. ¿cómo procedemos? ya que el proyecto no contempla repetidor para sotano, unicamente lo contempla para planta baja. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
435 | En el plano IE01B, (CONTACTOS PLANTA BAJA) indica colocar 2 registros nuevos de 23x32x15 cms, en losa de entrepiso de sótano 1, la pregunta en concreto es: ¿qué tipo de piso cerámico se suministrará? (marca y modelo) para la reposición de las piezas que se van a romper y se dañaran. Favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
436 | En el plano IE03D Sistema de pararrayos, se indica que la resistencia máxima a tierra será de 10 OHMS, sin embargo, no especifica que esta prueba la tenga que ejecutar el contratista. El único alcance que el contratista tiene es hacer la reubicación del sistema. ¿Se tiene que realizar una prueba de acuerdo a las especificaciones del plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
437 | Buena tarde, se contestó erroneamente el RFI no. 50, siendo esta la respuesta para el RFI no. 51, y quedando pendiente la respuesta para el RFI no. 50, quedamos atentos, saludos. | 20 |  | 2 | 91 | 41
438 | Buen día, conforme el proyecto, el plano DEM-02-DEMOLICIONES DE MUROS Y PLAFONES-2734, indica en el área de vinos y licores, la demolición y retiro del cajillo de panel de yeso a una cara, sin embargo, nos encontramos en el interior de este, una estructura de PTR que servía como soportería de las instalaciones de refrigeración, lo cual no se tiene específicada en proyecto, por favor definir a quién le corresponde este desmantelamiento, ya que por no venír contemplado en el proyecto general y en el de refrigeración, no se ha retirado. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
439 | Buena tarde, la coladera tipo trinchera que se encontraba en la cámara de refrigeración de salchichonería, se encontraba justamente en linea con los muros de panel, quedando atras de la puerta tipo cortina electrica, la cual sobresalia por el motor que genera su movimiento, sin embargo la nueva puerta es del tipo abatible, quedando justamente encima de esta coladera, indicarnos si se considera su reubicación o se considera debajo de esta puerta, se anexan imagenes del antes y el después, saludos. | 2 | Se deberÃ¡ de considerar su reubicaciÃ³n para evitar quedar debajo. | 4 | 22781 | 1402
440 | Buen día Equipo de diseño Conforme al plano LP-04 donde se indica la colocación de la estación manual en la salida del acceso a bodega omnicanal queda justo atras de un rack de mercancia, el cual no se podra utilizar porque esta obstruido y esta observación nos la hace saber el personal de protección civil, por lo cual solicitamos su apoyo para realizar la reubicación, este RPI es complementario al que se envio previamente donde se considero que estaban conofrme a guia mecanica; sin embargo, en estos momentos se ven los temas con protección y no se autoriza la colocación en donde marca proyecto ejecutivo. Se envia fotografia para mayor entendimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
441 | De acuerdo al plano A-202ª y A-300 se verifica que la colocación del rotulo o leyenda colocada en área en cajas es: “AQUÍ TU DINERO RINDE MÁS”, en una determinante pasada se nos realizo cambio administrativo por parte de diseño e imagen Walmart, el proveedor de rótulos y anuncios adosados ya había colocado la señalización esta va con cinta doble cara en el faldón pintado, por lo cual al retirar se realizo daño en el faldón, e hicieron cambio de tipografía y tamaño, solicitamos su apoyo para verificar si este es la leyenda, tamaño y tipografía definitiva, y evitar retrabajos o costos adicionales, se envía evidencia. | 2 | Conforme a prototipo vigenta la leyenda es correcto "AQUI TU DINERO RINDE MAS" | 0 | 22781 | 829
442 | Conforme al RFI 190 TRAYECTORIA DE LÍNEA PLUVIAL SOBRE PTAR donde se cuestiona la afectación y oportunidad de alguna adecuación con respecto a las trayectorias de y equipos de las instalaciones de la PTAR por el paso de la línea pluvial, conforme la última actualización compartida, nuevamente indicamos y adjuntamos el plano correspondiente donde se aprecia que estas instalaciones y equipos de bombeo y filtros están sobre esta banqueta que se ve afectada por el paso de la línea pluvial hacía el lavadero que desfoga sobre la calle Emiliano Zapata. | 2 | Enterados | 2 | 22781 | 41
443 | Buen día, por favor de su confirmación de si se ejecuta el sardinel en piso de ventas en el acceso a trastienda, a un costado de preparados pescados y sushi, puesto que tenemos entendido que en el área de piso de ventas, se ejecuta el ángulo de protección o bumper para protección. (se adjunta imagen del sardinel), saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
444 | Conforme ES-201 y ES-202 (PLANTA Y DETALLE DE FIRMES), plano A-100 y A-100ª dentro de la cámara de congelados se encuentra una columna C-2, sobre el eje: C-7; sin embargo, para la estructura del aislamiento térmico, no aparece el detalle que rodea dicha columna, favor de compartir el detalle correspondiente para determinar si se contempla la estructuración de esta columna corrida sin considerar un saque. | 2 | Se emitirÃ¡ boletÃ­n por parte de estructura | 0 | 22781 | 829
445 | En proyecto menciona que el sistema actual de la bomba del tanque de diesel se encuentra en modo manual, sin embargo, en recorrido con mantenimiento nos percatamos que existe un tablero de automatización ya instalado para la bomba que se encuentra actualmente funcionando. La pregunta es : ¿La bomba nueva a instalar se automatizará con el tablero existente derivando una conexión del mencionado, o el tablero se deberá desmantelar para automatizar ambas bombas con un nuevo proveedor de automatización? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
446 | Qué sistema debe utilizarse para la fijación del piso podotactil ¿pegamento o mediante taquetes? Cabe mencionar que el existente está colocado con pegamento, pero presenta desprendimiento de algunas piezas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
447 | De acuerdo con sesión zoom ( 6 de diciembre de 2023 ) y en lo posterior visita en fisico, para resolver dudas del proyecto electrico en donde se puntualizó lo siguiente: - En la ubicación marcada en proyecto no existe tablero regulado para conectar los tableros de control para las bombas del sistema diesel de la subestación, por lo que se generaría un boletín para replantear el punto de conexión de los mencionados contactos regulados. Solicitamos nuevamente su apoyo para hacernos llegar el boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
448 | Buena tarde,Conforme el plano estructural ES422- Rack de compresores A, se solicitan para el anclaje de la placa base, 4 taquetes Hilti KB3 34" X 4 34", taquetes que con estas medidas no son tan comerciales, y su tiempo de entrega es de una semana, atrasando los procesos para el montaje del peotocol, ¿estos se pueden cambiar por otra medida comercial o bien por varilla roscada grado 5 con epoxicos hilti?, quedamos atentos a sus indicaciones, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
449 | De acuerdo a proyecto ejecutivo se visualiza que en las fachadas generales se colocará lamina tipo KR-101 misma ya se encuentra suministrada en sitio por la contratista general, se solicita la conformación de colocar este tipo de lámina o si se cambia por multipanel ya que el sistema de inyección es a través de unidad paquete de aire acondicionado, esto conforme a la especificación WM. (no es aire lavado) | 2 | De acuerdo con lo conversado en juntas se pide sustituir la lamina por economuro | 13 | 22781 | 6
450 | De acuerdo al plano A-406 se indica en el lambrin que esta en el muro divisorio entre la tarja y la sala de lactancia es de panel de yeso; sin embargo, no se esta considerando que sea resistente a la humedad considerando que tendrá exposición con agua tanto por la tarja como por la limpiadora de pisos, por lo cual solicitamos su apoyo para considerar el cambio por un lambrin resistente al agua o en caso de seguir conforme proyecto considerar que la calidad puede verse afectada por esta oportunidad. | 2 | Conforme a prototipo se indica muro de de panel de yeso, adicional conforme a los criterios la zona de tarja de aseo se debe colocar el lambrin de protecciÃ³n a 1.20 altura. Se envÃ­a imagen de modelo | 1 | 22781 | 2559
451 | Buen día, conforme el planos de Demoliciones, (demoliciones generales, demolición de muros y plafones) no encontramos alguna nota referente a la Instalación de gas y a los sistemas Ansul que se encuentran en las campanas de extracción y en muro (se adjuntan imagenes), puesto que se tiene demolición de muros y plafones, es necesario el retiro de estas instalaciones, por favor indicar a quién le corresponde el retiro de estas y en su caso si se requiere un proceso para solicitarlo, quedamos atentos, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
452 | Conforme al RFI 1032955 envíado el 12 de febrero de 2023, conforme al cambio de lámina en fachadas generales por el multipanel, la Contratista General continua con el resguardo de dicha lámina en su bodega general, por lo que se solicita el lugar de envío de esta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
453 | Se envía el siguiente RFI a solicitud de la Operadora de esta determinante, para el área del portico no se encuentra ninguna escalera marina para poder dar mantenimiento a la cuneta, ya que en la zona se encuentran con industrias donde queman caña y esto origina una ceniza, que cae sobre estacionamiento y techumbre, esta escalera marina podría ir por fachada principal o bien bajar de techumbre principal de tienda a la techumbre del pórtico, se adjuntan imagenes de la ceniza que cae. | 2 | esta escalera se deberÃ¡ ejecutar de la misma forma que la escalera de la nave al anden con los detalles 8 y 9 del plano A103a. | 1 | 22781 | 2559
454 | Conforme a los planos ES-905, y el nuevo boletin donde la ubicación de los tanques elevados se colocan de forma diferente, no se cuenta con el detalle de estructura para mantenimiento a estos mismos, recordando que la información que nos compartieron solo aplica en el boletin pasado donde los tanques tienen forma de trebol, actualmente tienen formación de "L" por lo que solicitamos su valioso apoyo para compartir la información correspondiente, en cuanto a cimentación y estructura se refiere. Saludos. | 2 | Se Confirma que los planos ya estÃ¡n cargados desde el pasado 12 de enero | 9 | 22781 | 1425
455 | De acuerdo a la video conferencia tenida el día: 20 de febrero del 2023 con el área de proyectos, gerencia de construcción y supervisión de obra, se gestiono compromiso de dar visibilidad y compartir detalles del cambio de espesor en el estacionamiento, así como el detalle de las juntas en el mismo. Se adjunta minuta y quedamos en espera de sus comentarios e información correspondiente. | 2 | Conforme a lo comnetado en la reunion se reviso con Mecanica de Suelos a lo cual nos indica que se puede ajustar la modulacion a 1.50, respetando las juntas conforme al estudio. Se envia planos C09 y C09a con estos ajustes | 9 | 22781 | 1425
456 | De acuerdo al plano A-101c PLANO DE SEÑALIZACIÓN se muestra en áreas como amasijo, tortillería, y rack de refrigeración la omisión de colocación en tema de extintores, sabemos que este suministro es realizado por Store planning, esta mención nos la han hecho llegar en proyectos anteriores el personal que Walmart contrata para una pre visita por parte de la autoridad correspondiente que verifica estos temas, en el área de amasijo y tortillería se contempla detectores, y sistema ansul, pero cabe mencionar que tenemos hornos, freidoras, y diversas maquinas que pueden provocar un incendio, al igual en el rack de refrigeración por temas de gas a presión como lo marca la NOM-018 STPS por lo cual solicitamos su valioso apoyo para verificar estos detalles con ustedes y saber si se contempla o se mantiene conforme el levantamiento obtenido. | 2 | se deberÃ¡ de revisar con lo aprobado de protecciÃ³n civil, y tener la solicitud formal, lo indicado en proyecto esta conforme a guia mecanica, por lo que se debe ejecutar de acuerdo a esta info. | 9 | 22781 | 1425
457 | Conforme al boletín BOL-04-COLOCACION DE TRABES EN CONDENSADORES Y COMPRESORES-2734, se tiene la modificación con refuerzos para la base de los compresores en el Rack B, sin embargo el equipo de compresores para el Rack "A", se suministró con las siguientes medidas 4.51m x 1.10m se adjunta imagen compartida por RENSA (distintas a las de proyecto que contaba supervisión y refrigeración), y comenta el equipo de RENSA que el equipo para el RACK "B" llegaría similar al ya suministrado, por ello, ¿Se tendría que ajustar nuevamente estos refuerzos o se ajustaria unicamente la rejilla irving? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
458 | Conforme a la planta del plano GA-010, nos indica que la colocación del lavamanos para sala de lactancia es al fondo de la misma, esto ubicando de forma ordenada la sala, pero nos encontramos con la diferencia de la trayectoria hidráulica plano IH-01 que abastecerá de agua indica la bajada justo en el radio de apertura de la puerta, sabemos que las instalaciones son indicativas, solo requerimos su sugerencia para especificar cual plano tomamos para ejecutar. ﻿ | 2 | Como se indica en el plano GIH01, la conexion de agua libra el abatimiento de la puerta | 1 | 22781 | 2559
459 | CONFORME AL RFI PREVIO Y EN VISTA DE QUE VARIOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PUERTAS Y CANCELES HACEN ÉNFASIS DE REVISAR EL PLANO A-601e SOLICITAMOS SU APOYO PARA REALIZAR LA CARGA DE DICHO PLANO CON LOS DETALLES CORRESPONDIENTES Y ASÍ TENER TODOS LOS DETALLES Y NO TENER PROBLEMÁTICAS AL EJECUTAR. | 2 | los detalles de jambas y cabezales se deberan revisar en el plano A601c, favor de omitir el A601e | 4 | 22781 | 1402
460 | Conforme al plano ID 04 voz y datos, la nota al pie del plano nos indica que para las salidas de contactos regulados de básculas y zonas intervenidas en este proyecto la Contratista deberá empalmar y dirigir con nuevo cableado, tubería y soportería las alimentaciones a estas, este deberá ser igual al que esta en sitio en este momento. Así mismo los contactos de estas básculas deberán ser nuevos con el mismo tipo a los existentes. Para poder verificar la ubicación y altura de estos contactos, se solicita el plano de contactos regulados, así como la definición concreta de que la contratista deberá empalmar y dirigir con nuevo cableado, en qué punto tendrá que realizar el empalme y de qué forma, puesto que por norma no se permite realizar empalmes en la trayectoria del cableado electrico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
461 | En el plano SE01A (subestación eléctrica) no indica como se realizará la conexión de media tensión a los transformadores tipo pedestal de 1,000 KVA nuevos, favor de enviar el boletín correspondiente de conexión, o plano de media tensión de como se conectarán los transformadores. ya que tampoco en el proyecto viene plano de la acometida eléctrica. Por otra parte, el área de conservación solicita que se deje despegado mínimo 1 metro, del muro los transformadores, para poder darles mantenimiento cuando sea necesario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
462 | En la carga de boletines se han implementado modificaciones interiores y exteriores visibles en planos como: A-100 y A-101, solicitamos su valioso apoyo para compartirnos la actualización de la planta de mercancías y arquitectónica esto mismo para poder llevar un control correcto visible al momento de realizar comparativas y no generar preguntas adicionales. | 2 | Solicitamos nos aclaren cuales son las dudas con respecto a los boletines, ya que estos complmentan lo que se tiene en plano de mercancias. | 9 | 22781 | 1425
463 | De acuerdo a la carga de planos en la plataforma de Tririga, y revisión de la carpeta correspondiente a TRABAJOS FUERA DE PREDIO, no se encuentra información o planos en dichas carpetas, lo más relevante es saber qué tipo de terracería, aplicación de concreto, etc en zonas fuera, adicional no se muestran detalles del rebosadero que aún se encuentra frente a la tienda y un costado del parabus. Actualmente ya se cuenta con el pedido liberado, pero no se cuenta con dicha información, por la cual solicitamos de su valioso apoyo para cargar los planos correspondientes. De antemano, gracias. | 2 | Los planos se encuentran cargados y se debe respetar el mismo proyecto | 9 | 22781 | 1425
464 | A solicitud de mantenimiento del corporativo, se solicita autorización para realizar poda de los arboles ya que en proyecto no se contempla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
465 | De acuerdo a recorrido realizado con el personal de sistemas, se hicieron los siguientes requerimientos: En el Scope no está contemplado la Workstation,y se menciona que es requerida para el monitoreo. Confirmar si se contará con las licencias de las cámaras. El monitor contemplado es de 27”, es muy pequeño. Por favor, de contemplar el reemplazo por un monitor más grande. El software de monitoreo debería ser “wave”, va ligado con el punto 2. Sin otro particular, quedamos atentos para saber si existirá una actualización del proyecto que considere estos puntos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
466 | Buen día conforme el RFI No. 12, ID 1036412, de fecha 23 de mayo, se solicitó actualizar el proyecto de refrigeración, ya que no se cuenta con el plano GMR6B- Diámetros MT y HG, y se desconoce si sea el único que haga falta cargar yo autorizar, (adjunto plano en PDF), saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
467 | Buenos días, En el RFI número 11 del proyecto, se señaló la caja de registro CF10C Concrete Floorbox con dimensiones de 10"x10"x4"de LEW ELECTRIC FITTINGS COMPANY, sin embargo, la contratista nos indica que el modelo se encuentra descontinuado y nos da dos opciones para sustituirla. RFB9 AV Floor Box de Legrand RFB9 Caja de acero galvanizado de uso industrial tipo Heavy Duty para uso en pisos de concreto de Bticino Se adjuntan fichas técnicas de ambas cajas para que nos indiquen con cual de las dos se puede sustituir la que nos indicaron anteriormente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
468 | En el plano con clave SE01A - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, nos indica equipo mayor en la tabla DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS A CAMBIAR, de ese listado solamente aparecen los transformadores tipo pedestal (incisos A y B) en el listado de suministros eléctricos. Los incisos C, D, E, F, G, H, I, J, no aparecen en dicho listado. Adjuntamos tabla de referencia. Favor de indicarnos como se realizará el suministro de este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
469 | Conforme el plano DEM-04 Demoliciones Generales, se indica en el apartado de Retiro de Maquina de Hielo "Para su sustitución", que se retira y reutiliza la maquina de hielo para su colocación después del cambio de refrigeración, sin embargo el equipo de refrigeración RENSA, comenta que para la máquina de hielo se solicita confirmar si se reutilizara la misma, ya que el refrigerante es distinto para este quipo (refrigerante 404 sistema viejo, nuevo sistema el 449), y el conectar la misma implica realizar un barrido con nitrógeno (limpieza) y cambio de válvulas de expansión, proceso que se realizará en 5 días aproximadamente para poder instalarla, mencionando que este proceso no asegura una limpieza al 100%, y que esto contaminaria todo el nuevo sistema, poniendo en riesgo la vida útil de los equipos. Quedamos atentos de sus indicaciones, Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
470 | Conforme el proyecto de instalación sanitaria, se considera el suministro unicamente de rejillas para algunas coladeras tipo trincheras, sin embargo el proveedor no vende estas piezas sueltas, se venden con el modulo de coladera, por favor indicar qué procede para este caso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
471 | En base al plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES-2734, se indica en cada Rack de Compresores (A y B), se tiene un UPS suministrado por Contratista, sin embargo el equipo de Refrigeración comenta que ellos no tienen en su alcance ningun equipo UPS, y en el listado de suministro eléctrico no aparecen estos, por favor confirmar qué contratista suministra estos equipos, si es que se instalan y por quién, o se omiten dichos equipos. saludos. | 2 | como se indica en el plano IE-07 los UPS son suministrados por la contratista. | 9 | 22781 | 1425
472 | Referente al boletín 06 de energía regulada para las bombas del sistema diesel, en el que se indica un nuevo ups de 3 kva. Solicitamos su apoyo para determinar de quién es el alcance del suministro del mencionado equipo. ¿Contratista general o compras walmart ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
473 | Conforme el plano DEM 01 Demoliciones, se indica que para las coladeras tipo trinchera, se deberá de considerar el retiro de todas las rejillas considerando su sustitución, sin embargo en el plano GIS02- Red de condensados abarrotes, se tiene la nota que se considerará nuevas las coladeras de carnes, salchichoneria y pescados, de igual manera se tiene la nota no.7 En cada rejilla que de acceso a un vano de puerta se considerará en módulos de 30 cm para su propuesta así como 25 cm de separación entre el muro y la rejilla, por favor definir si estás coladeras tipo trinchera se sustituyen por nuevas o únicamente se considera la sustitución de las rejillas, además de qué hacer en el caso de que la coladera no se ubique como la nota no.7 (centrada y a 25 cm), se adjuntan imágenes | 2 | Respuesta: se considera la sustituciÃ³n de las rejillas verificar plano GA-012 el cual indica en las partidas la sustituciÃ³n de estas rejillas, asÃ­ como de coladeras nuevas. | 4 | 22781 | 1402
474 | En el diagrama unifilar del proyecto eléctrico de montacargas, nos indica que la concexión de los nuevos interruptores debe ir en el tablero "TAB MSB-1 GENERAL", sin embargo, fisicamente no se encuentra ningun tablero con ese nombre. Realizamos un recorrido con el área de conservacion para identificar los tableros donde se controlan los montacargas, los equipos no se encuentran los dos en el mismo tablero y el modelo de interruptores que vienen indicados en el listado de suministros no son compatibles con el modelo de tableros existentes. ¿Nos ayudan con las modificaciones correspondientes por favor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
475 | En el alimentador que va del tablero LN al centro de carga CC1 (Sensormatic) circuito 10, el calibre del conductor en el proyecto indica calibre 6, lo mismo que la protección que es el interruptor termomagnético indica que es 1x50 Amp, tanto el cableado, como la protección magnética están sobrados, ya que en el mismo cuadro de cargas indica un amperaje de 24.77 ya con su protección de 25%. Se realiza calculo y el calibre del conductor se recomienda que sea de calibre 10, y el termomagnético sea de 1x30 amp, así mismo estos son un circuito monofasico. Favor de indicar que procede. | 2 | Para poder revisar lo que comnetan pedimos se nos envie su reporte del calculo comentado | 9 | 22781 | 1425
476 | Conforme al plano IAA5 donde se indican los detalles generales para A.A no se tiene detalle de conexión para unidades paquete horizontal que son muy diferentes a una conexión donde se realice el sistema de inyección e inyección de forma vertical, por lo cual solicitamos su apoyo para compartirnos el detalle correspondiente. | 2 | Se envÃ­a esquema solicitado para la conexiÃ³n | 4 | 22781 | 1402
477 | En los planos IE01B, (CONTACTOS PLANTA BAJA,) IE02AB (CONTACTOS NORMALES PISO 4,) IE02B, (CONTACTOS NORMALES PISO 4,) IE03B, (CONTACTOS NORMALES PISO 5,) IE04B, (CONTACTOS NORMALES PISO 6,) (IE05B CONTACTOS NORMALES PISO 7,) la fijación de la tubería rígida que se indica en el detalle No. 2, (detalle frontal de contactos en mueble con registro nuevo,) la pregunta en concreto es: ¿Qué tipo de fijación se colocara?, ya que si la tubería se fija con pija punta de broca se dañarán las mesas? en el proyecto no indica como se realizará la fijación. Favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
478 | Conforme al plano de terracería C-09 se indican las juntas constructivas JLC,JT,JC; sin embargo, no se presenta el detalle de este tipo de juntas, favor de compartirnos estos detalles, ya que para el concreto hidráulico de patio de maniobras de estacionamiento y piso de ventas se consideran barras de transferencia de carga, y confirmarnos si estos cortes se realizarán conforme al plano, ya que sobre el estacionamiento se indican a cada metro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
479 | Conforme el proyecto de terracerías se especifica para la conformación del Pavimento Rigido en Huella de tienda una capa de material tipo Base hidraulica de 20 cm de espesor, que cumpla la calidad de Base Hidraulica, sin embargo al realizar el muestreo en conjunto con el laboratorio CCE Control en los bancos de materiales aledaños a la obra no se encuentra material que cumpla con estas características, sin embargo se propone por parte del laboratorio una mezcla con la adición de cemenento del 3% para que cumpla, de su amable apoyo para autorizar dicha propuesta, se anexa archivo, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
480 | De acuerdo a lo visto en la conferencia del día de hoy: 28022023. Con respecto a la proyección de la trayectoria de la línea pluvial, la cual incurre al frente de la PTAR se tendrían que considerar las afectaciones en esta, ya que se tendrían que demoler la banqueta de concreto armado, y sobre esta se instalan los equipos (bombas) y esa afectación en tiempo para la instalación electromecánica recordando que para la entrada de store planning es una condicionante, puesto que no se podrán colocar estos equipos hasta que se coloquen los equipos de la línea pluvial y el colado de esta banqueta. Favor de indicarnos si se considera alguna modificación adicional a las ingenierías para no afectar mayormente estas instalaciones. | 2 | Conforme a lo revisado el dÃ­a de ayer en la junta se acordÃ³ ejecutar la propuesta de Obra para el paso de la tuberÃ­a, con respecto a las bombas que comentan se reviso el proyecto de PTAR y no tenemos equipos sobre esta banqueta. | 9 | 22781 | 1425
481 | Buen día, conforme el plano de refrigeración, GMR-4 TRAYECTORIAS SC PLAZA ANA, se muestran las trayectorias del rack "B", hacía congelados, lacteos, vitrinas de frutas y verduras, pasteles, vitrinas de salchichonería, por encima y dentro del faldón que se tiene en el área de mezanine, además de que se tiene el desmantelamiento de las existentes y tambien incurren en esta zona, puesto que no se tiene algun alcance de demolición y nuevo faldon en esta área y es necesario para poder llevar acabo estos trabajos, solicitamos la actualización de esto en proyecto o en su caso que procede, (se adjuntan fotos de lo comentado), saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
482 | Buena tarde, en base a la respuesta del RFI no 16, ID 1036553, de fecha 26 de mayo, para confirmar que los calentadores eléctricos, los cuales mencionan que actualmente se cuenta en el área de preparados, no existen, se revisaron las áreas y trayectorias, y estas se derivan directamente del thermo-stor existente, por lo que nuevamente se solicita la trayectoria de estas instalaciones, con la nueva ubicación del equipo, si se considera algún calentador adicional, así como el retorno con el que cuenta el nuevo equipo thermo-stor, si es que se considera esta conexión ya que en el detalle del proyecto no aparece, quedamos en espera de la indicación correspondiente, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
483 | Buen día, conforme el RFI no 12, ID 1036412, del 23 de mayo, se indica revisar el plano GIH01- Instalación Hidraulica Carnes y Pescados para la conexión del termastore, sin embargo este detalle indica que se conecta a calentador de amasijo y deli, los cuales no existen, además de no indicar la trayectoria desde salchichonería (lugar donde se ubicará) hasta las áreas de preparados, ya que como se comentó, estas trayectorias cambian puesto que el existente se tenía en techumbre, en el Rack A, de igual forma este equipo presenta una conexión de retorno para recircular el agua, indicar si se conecta algo en esta entrada, y la trayectoria de esta instalación, (anexo ficha técnica) saludos. Buena tarde, para confirmar que los calentadores eléctricos, los cuales mencionan que actualmente se cuenta en el área de preparados, no existen, se revisaron las áreas y trayectorias, y estas se derivan | 2 |  | 2 | 22781 | 41
484 | Conforme a la última actualización de los tanques elevados antes del movimiento se compartio un boletín donde se especificaba la conexión hidráulica y SCI desde el cuarto de bombas hasta dichos tanques; sin embargo, después de la actualización y movimiento que tuvo uno de ellos no se recibió modificación de estas trayectorias, por lo que solicitamos su valioso apoyo para compartir con nosotros el boletín y plano correspondiente. Hasta ahora tenemos dos planos adicionales (OC) ES- 904 y ES-905. | 2 | Se actualizo boletÃ­n de conexiÃ³n de tanques con el movimiento de la conexiÃ³n | 4 | 22781 | 1402
485 | En el plano ID-01 INSTALACION DE DIESEL RED GENERAL , se indica mediante una nota que de encontrar tuberia con un diametro mayor a las dos pulgadas, no es necesario instalar tuberia nueva, si no colocar una adaptación con una valvula para conectar la segunda bomba a la tubería existente. ¿Nos pueden confirmar esta indicación? NOTA: Se adjunta fotografía como evidencia del diametro de la tubería existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
486 | Buena tarde, conforme los planos GIS- 01 Red generales condensados, el GIS-02 Red general de condensados y el GMR-3 Coladeras de refrigeración, no coinciden la ubicación de coladeras, además que una coladera existente tipo trinchera en el área de pescados no aparece en proyecto, por favor definir si estas se colocan nuevas conforme a proyecto o se reubican las existentes, además de confiirmar si la tipo trinchera se cancela o se mantiene. Se anexan fotografías de lo comentado. | 2 | Respuesta: verificar el plano GIS02 el cual indica las coladeras que son nuevas y cuales son existentes, asÃ­ como las que se cancelan, cabe mencionar que la trinchera que tenemos en el Ã¡rea de pescados esta no aparece en proyecto por que se cancela y retira verificar planos DEM-01 demoliciones de pisos asÃ­ como el plano GA-012 acabados de pisos en el cual se indica el retiro de esta trinchera y los trabajos para la misma. | 1 | 22781 | 2559
487 | Enel plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR, indica que las luminarias # 19 y # 20 obstruirían de alguna manera la operación, en el caso del #19, este se encuentra propuesto sobre la rampa de acceso al área posterior del recibo, en esta rampa se transita con patines llenos de tarimas y la posición sugerida podía afectar el transito de los mismos. En el caso de del #20, se encuentre propuesto frente al área de almacenamiento de tarimas, por lo que complicaría esta maniobra. Se solicita sea revisada la ubicación de dichos postes contemplando las observaciones comentadas. | 2 | Se envia ajuste de ubiacion de postes, esto no genera adicionales | 4 | 22781 | 1402
488 | Conforme al plano C-10 se indican tres luminarias al costado sur del predio, en donde por terracerías tenemos un talud muy pronunciado y esta cimentación de las luminarias las tenemos a 60 cm de profundidad por lo que muy probablemente tenderán a inclinarse hasta su falla, por favor si se mantienen en esta ubicación o se reubican. | 2 | Como se indica en proyecto la zona del talud sur serÃ¡ revestida con concreto lanzado en la zona mas peraltada por lo que se debe respetar la ubicaciÃ³n de luminarias conforme a proyecto | 1 | 22781 | 2559
489 | Conforme el plano EA- 13- Plano de Mobiliario y Equipo, y por lo que nos encontramos en sitio (se anexa imagen), dentro de la cámara de refrigerados de Carnes, se tenía el Molino Mezclador Ergonomico, (M05), sin embargo en Plano de Layout A101a, este equipo se encuentra indicado en el área de preparados Carnes (fuera de cámara), solicitamos se confirme la ubicación exacta de su instalación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
490 | En proyecto nos marca que la viga inicial donde se desplantarán las primeras patas de la estructura es completamente recta (viga señalada en color rojo), sin embargo, al hacer la revisión en sitio se detectó que esa viga está en diagonal hacia adentro (viga ilustrada en color verde). SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA EN NOTAS Y DOCUMENTOS. La estructura se fabricó de acuerdo a lo plasmado en proyecto, ¿nos podrían indicar como procederían estos ajustes?, por favor. | 2 | Se libera BOL-01 con el ajuste por la viga encontrada en diagonal. | 4 | 22781 | 1402
491 | Conforme el plano GIE-01 Alumbrado Preparados, se tiene la distribución de luminarias sobre el área de las vitrinas de puertas de servicio de carnes, de 2 metros de altura, dicho plafón se considera a 2.4m por lo que el colocar las luminarias sobre este equipo, estaría iluminando un espacio de 40 cm, generando sombras hacia piso de ventas, definir si es que se colocan, se omiten o se reubican. | 2 | Respuesta: Se debera de omitir las 4 luminarias, las cuales deberan dejarse a resguardo de mantenimiento de la tienda para tenerlas como repuesto para reemplazo futuro de lÃ¡mparas daÃ±adas. | 1 | 22781 | 2559
492 | En el plano CO3 d “Planta de sótano 1” Nos indica que se debe realizar la instalación para un sistema de riego que dará servicio al talud. Para ello debemos hacer una derivación de una instalación existente desde una llave de nariz de servicio. PREGUNTA: ¿Nos pueden indicar en qué parte se encuentra la llave paso que funciona para la red existente? Ya que debemos cerrar el suministro de agua durante la conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
493 | De acuerdo a proyecto ejecutivo y cuadro de equipos con la OC-2 actualizada al mes de noviembre del año 2022, se visualiza que las Unidades Paquete (01-02) se indican con 20 Toneladas capacidad de refrigeración, modelo 50HC-D24. Al momento de recibir los equipos en esta determinante, se revisaron y se detectó con menor capacidad -2.5 Toneladas de refrigeración (17.5 TR), por lo cual no se recibieron en sitio. Adicional llegaron 2 Unidades Paquete (PISO DE VENTAS), con las salidas de inyección y retorno lateral, y este proyecto indica que debe ser inyección y retorno inferior (por debajo de las mismas), por lo cual tampoco se recibieron al venir diferente a lo proyectado. En relación a esta situación el proveedor de CARRIER nos adjunta la liga de correos donde se tenían acuerdos de suministrar y adecuar el proyecto por tiempos de entrega; sin embargo, nosotros como previamente lo mencion | 2 | Se debe Ejecutar conforme a la Orden de Cambio 2 | 9 | 22781 | 1425
494 | En el plano IE-08 indica un UPS para dos contactos en el andén de trailers, pero en el diagrama unifilar no viene especificado dicho UPS, favor de indicar la capacidad en KvA y voltaje, adicionalmente especificar si lo suministra contratista o proveedor de Walmart. | 2 | El no-breack es de 750 VA. y lo suministra el contratista, como se indica en plano, | 9 | 22781 | 1425
495 | En el diagrama unifilar (DU-01) indican 2 UPS de 6 KvA en el área de sistemas 2 (MDF), 2 (IDF), pero hablando con el proveedor que lo va a suministrar, nos informa a suministrar 1 UPS para cada cuarto, arrojando una diferencia en el proyecto ejecutivo de 2 UPS faltantes, favor de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
496 | Buena tarde, en relación al RFI No 11, ID 1036379, de fecha 23 de mayo, aclarando que las dimensiones de los equipos (compresores y condensadores) SI CAMBIAN, en los planos que se tiene en tririga cargado con el cuál se revisaron las dimensiones de los racks (ES422- Rack de compresores A y B y ES421 - Base para condensadores planta y secciones), se indican los compresores de 4.91 x 1.2 m y de 4.03 x 1.2m respectivamente para el Rack A y B, además de los condensadores de 5.47x 2.19 m y 5.47m x 2.19 m respectivamente para el condensador A y B, teniendo 8 ventiladores cada unidad (se adjunta imagen), y para el plano de los equipos que presenta Rensa (se adjunta plano GMR-5 Cuarto de Maq. en PDF) para los racks de compresores A y B se indican las siguientes dimensiones 3.906 x 1.1 m y 4.5 x 1.1 respectivamente, para los condensadores A y B de 4.92 x 2.20 m y 4.92 x 2.205 m respectivamente, ( | 2 | Respuesta: Por favor compartirnos el estado de fabricaciÃ³n de las plataformas donde hay diferencia entre las dimensiones de equipo. Es decir, que nos digan si ya estÃ¡n fabricadas, si solo tienen el material, si tienen el material y ya lo cortaronâ€¦ etc. Con eso podemos pensar en que se puede hacer. cabe mencionar que los equipos fueron cambiados por RENSA por lo tanto no se considera un adicional para proyectista. | 9 | 22781 | 1425
497 | Buena tarde, de la respuesta del RFI no 21, ID 1036650, de fecha 29 de mayo, se comenta que en el avance de las Bases, se tienen las siguientes: El rack A de Compresores y la base para Condensadores A, ya se encuentran fabricados, únicamente les falta la rejilla Irving, la cual colocan hoy, como se comentó en el RFI no. 11, en dónde se menciona que los perfiles ya se encuentran cortados. Anexamos evidencia fotográfica y croquis del dimensionamiento de los equipos suministrados por RENSA montados en las bases, para la modificación o refuerzo que se requiera. Saludos. | 2 | SE CONSIDERA LA COLOCACION DE VIGAS A LA ESTRUCTURA PARA RECIBIR LOS NUEVOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÃ“N, SE ANEXA BOLETIN CORRESPONDIENTE. | 1 | 22781 | 2559
498 | En proyecto y ficha técnica de los montacargas, se solicita una ventilación con louver en la zona de sobrecargo. Sin embargo, consideramos que la ubicación propuesta no es la mas indicada ya que queda al interior del edificio en direccion de las oficinas. Desconocemos si a futuro pudiera ocasionar algun tipo de problema o molestia para el personal, tomando en cuenta que muy cercano a la zona se encuentran vario detectores de humo. ¿Nos pueden ayudar con la reubicación de la misma o en su defecto sus comentarios al respecto si es sumamente necesaria esa ventilación? ADJUNTO ALGUNAS FOTOGRAFIAS PARA ILUSTRAR UN POCO MAS CLARO LA PROBLEMATICA MENCIONADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
499 | Buen día, conforme las instalaciones existentes, entendemos que al no contar con un plano correspondiente para contactos en areas de preparados, (unicamente de contactos nuevos a los que ya se tenían en sitio plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2734), estos se ubicarán exactaemente igual que los que se tenían, sin embargo, en preparados de pescados y carnes se encontraban 2 y 3 contactos duplex respectivamente (se anexan imagenes), colganteados de plafón, se considerarán en la misma ubicación para este mantenimiento o se omiten?, saludos. | 2 | Respuesta: Los contactos de estas zonas no sufren modificaciÃ³n ya que no cambian de sitio de acuerdo a nuevo lay-out. En este caso deben quedar de la misma manera incluyendo los mencionados en este comentario. | 4 | 22781 | 1402
500 | Referente al montacargas no. 08 En el nivel no. 4 una de sus vigas no permite la apertura total de las puertas del montacargas, ya que acalnza a "chocar" con la placa y dos de sus anclas. Se requiere realiazar un recorte de las anclas y de la placa para evitar el choque con la puerta. En el presente se adjuntan algunas fotografías para ilustrar la situación. ¿Cómo procedemos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
501 | De acuerdo al plano ES-101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN nos muestra en los ejes: A-B (8) que el nivel de zapata terminada +99.00, el detalle (5) mostrado en el plano ES-103 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 2, es aplicable a esta zapata ZC-02; sin embargo en el eje: B,C y D (8) se vuelve a tomar esta referencia ZC-02 , el nivel de zapata (N.D.Z) es de 98.20, existe una diferencia de 1.80M sobre N.P.T por lo que el detalle (5) del plano ES-103 no se muestra para este escenario, favor de apoyarnos con el detalle aplicable referente al cambio de nivel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
502 | BUENAS NOCHES, SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO A-408 PLANO DE PROTOCOL, (CORTES DE PROTOCOL A), INDICA UNA CHAROLA DE LÁMINA GALVANIZADA PARA DERRAMES DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, POR FAVOR ENVIAR DETALLE YA QUE NO INDICA SECCIONES, CALIBRES, PENDIENTES, TAMPOCO TIENE DREN SANITARIO, INDICAR SI LLEVA Y ADONDE DESAGUAR, FAVOR DE CONFIRMAR SOLUCIÓN buenas noches, su apoyo en la siguiente duda de proyecto en el plano a-408 plano de protocol, (cortes de protocol a), indica una charola de lámina galvanizada para derrames de equipo de refrigeración, por favor enviar detalle ya que no indica secciones, calibres, pendientes, tampoco tiene dren sanitario, indicar si lleva y adonde desaguar, favor de confirmar solucion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
503 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE GERENCIA DE TIENDA SOLICITA COLOCAR EN MUROS LATERALES DEL ÁREA DE DESCANSO EL ACABADO “6.90 RODAPIÉ REMETIDO DE TRIPLAY DE 13 MM DE 1.20 DE ALTO CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO RALPH WILSON MOD.D315-60 COLOR PLATINUM HASTA UNA ALTURA DE 1.20M A PARTIR DEL N.P.T.” YA QUE POR SER UNA ÁREA CONCURRIDA ESTA PROPENSA A SER ENSUCIADA CONSTANTEMENTE Y ESTÉ ACABADO FACILITARA SU LIMPIEZA. FAVOR DE VALIDAR MEDIANTE BOLETÍN ESTA SOLICITUD. | 2 | Nosotros como diseño quedamos de enterados, y dejamos a consideración la autorización de la implementación a la gerencia de construcciones WM ya que esto no esta dentro de los criterios de disño o prototipo. Hacemos la aclaración que este rodapié deberá ejecutarse de acuerdo al detalle del plano A303 para que quede a paño de muro. . | 9 | 22781 | 1425
504 | BUENAS TARDES, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO A200B DETALLES COMEDOR SE INDICA COLOCAR ACABADO EN BARRA DE COMEDOR CON LOSETA CERÁMICA DE 30 X 30 CM MARCA INTERCERAMIC LÍNEA RETRO COLOR DARK GRAY, EN EL PROCESO DEL SUMINISTRO NOS LLEGO ESTE MATERIAL PERO CON UNA SECCIÓN DE 20X 20 CM DEBIDO A LA INEXISTENCIA DEL FORMATO DE 30X30, EN UN BOLETÍN BL-CI-23-015 NOS INDICA CAMBIAR MATERIAL A LOSETA CERÁMICA FORMATO 40X40 CM MARCA INTERCERAMIC KRONOS FORMATO LISO COLOR GRIS, FAVOR DE INDICAR SI APLICAMOS EL QUE TENEMOS YA EN OBRA O REALIZAMOS EL CAMBIO DE ACUERDO AL BOLETÍN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
505 | BUEN DÍA, INFORMO QUE EN EL ÁREA DE PREPARADO DE CARNES Y PREPARADO DE FRUTAS Y VERDURAS EL PANEL DE LAS CÁMARAS DE CONGELADOS DE PESCADOS Y REFRIGERACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS QUEDA EXPUESTO Y CON VISTA AL CLIENTE, EN PLANO “A100D – ACABADOS GENERALES EN MUROS III” INDICA EL PANEL DE REFRIGERACIÓN SIN ACABADO, POR LO QUE SE PROPONE COLOCAR UN LAMBRIN DE PANEL DE YESO WR Y CANAL LISTÓN SOBRE LOS PANELES DE LAS DOS CÁMARAS CON VISTA AL CLIENTE PARA UNA MEJOR IMAGEN FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
506 | EN PLANO A-101a, ACABADO EN PISOS, DE PROYECTO ISSUE INDICA PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO Y EN LA OC4 PLANO A101a INDICA ACABADO ESCOBILLADO CONFIRMAR QUE ACABADO APLICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
507 | DEFINIR SI LLEVA ACABADOS DE TABLAROCA Y PINTURA BLANCA EN MURO DE VESTIBULO DE ACCESO A SANITARIOS DE CLIENTES Y ASOCIADOS, PARA HOMOLOGAR ACABADOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
508 | EN LOS EJES 4,6,7,8 CON EJE O, P SE TIENEN COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO LAS CUALES AL RETIRAR CAJILLO DE TABLAROCA DE ACUERDO A PLANO DE DEMOLICIONES DEM 03D, SE ENCUENTRAN NO CON UN BUEN ACABADO, EN PLANO DE ACABADOS UNICA SOLO APLICACIÓN DE PINTURA, DEFINIR SI SE REALIZA ALGUN OTRO ACABADO, SE RECOMIENDA CAJILLO DE TABLAROCA NUEVAMENTE, EN ESPERA DE SU DECISIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
509 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANOS A-100e ACABADOS DE ACABDO EN PISO I, II, III, IV, INDICA SIMBOLOGIA PCE-EXP PISO DE CONCRETO EXISTENTE Y ACABADO EPOXICO, SIMBOLOGIA NTC-EXP NUEVO PISO DE CONCRETO Y ACABADO EPOXICO EN TRASTIENDA, LA PREGUNTA AL RESPECTO ES, SI ESTE ACABADO EPOXIVO SOBRE NUEVO PISO DE CONCRETO PULIDO ES CORRECTO, PORQUE EL PISO AUN CONSERVA HUMEDAD QUE PODRIA AFECTAR ADHERENCIA DEL ACABADO EPOXICO, ADEMAS SE OBSERVA QUE EL ACABADO DE TERRAZO EXISTENTE EN TRASTIENDA ESTA MUY DAÑADO QUE NO SE CORRIGE APLICANDO RESANE DE GRIETAS Y RETAPADO EN TERRAZO Y EN JUNTAS O GRIETAS DE PISO CONCRETO ES NECESARIO DEMOLER AREAS DISPERSAS EN PISO DE TRASTIENDA POR LO QUE SERA NECESARIO DEMOLER Y SUSTITUIR POR PISO NUEVO DE CONCRETO CONFIRMAR COMENTARIOS YO SOLUCION AL RESPECTO | 2 | Buen día, Para el acabado NTC-EPX, de acuerdo con las indicaciones de proveedor, se deberá colocar sobre la superficie totalmente seca para garantizar su tiempo de vida, por lo que se deberá contemplar los tiempos de secado para su correcta ejecución. Como parte complementaria a proyecto, se comparte boletín (RFI - 1035572) con las recomendaciones de colocación sobre superficies existentes. Respecto a la colocación de acabado epóxico sobre terrazo en la zona donde actualmente es piso de ventas y ahora será trastienda, se recomienda ampliamente el relleno de grietas y oquedades, únicamente en caso de identificar piezas con daño mayor al 80%, se deberá hacer el retiro de la pieza y colocar un sobrefirme de concreto (al mismo nivel del proyecto) previo a la colocación del epóxico, se cuenta con antecedentes de colocación de este epóxico sobre superficies de terrazo y no se ha tenido inconvenientes. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
510 | BUENAS NOCHES, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO A100D PLANO DE ACABADOS EN MUROS I, DETALLE 1 PLANTA ARQUITECTONICA MEZZANINE, INDICA SIMBOLOGIA 4.04 MURO DE BLOCK SIMBOLOGIA P1 PINTURA PURE WUITE AL RESPECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN DE PLAFONES Y MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA DE OFICINAS DE MEZZANINE PARA ALOJAR NUEVAS CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS Y ESPECIALES, LOS MUROS DE BLOCK EXISTENTES NO ESTAN APARENTES TIENEN UN ACABADO DE YESO Y PASTA MUY VIEJO Y DAÑADO DEFINIR SI SE RETIRA ACABADO DE YESO Y PASTA O SE COLOCA LAMBRIN DE TABALROCA | 2 | Buen día, Durante el levantamiento no era apreciable el estado de conservación como el que se describe, por lo cual sólo se indicó pintura, pero estamos de acuerdo con la implementación del lambrín con acabado en pintura para estas zonas de oficinas en mezzanine, el ancho deberá ser el necesario para alojar las nuevas canalizaciones indicadas en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
511 | SE INFORMA QUE EN PLANO A401 DE PORTICO DE ACCESO, EN ALZADO 3 INDICA LAMINA R-101 EN LA PARTE SUPERIOR DE MARCO DE PROTICO DE ACCESO ARRIBA DE TRABE DE CERRAMIENTO Y MARCA CLAVE DE PINTURA P9 TERRACOTA CONFIRMAR SI ES CORRECTO LO INDICADO EN PLANO A4012 DE PORTICO DE ACCESO, O SE COLOCA PANEL DE CEMENTO Y DEFINAN EL COLOR PORQUE VA POR EL INTERIOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
512 | EN PROYECTO HIDRAULICO INDICA QUE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN HIDRAULICA A ULAS ES POR INTERIOR DE TIENDA Y DERIVAR Y SUBIR A CADA ULA, Y EN TOTAL LLEVAMOS 14 ULAS, LO CUAL ORIGINA REALIZAR 14 PERFORACIONES EN LA LAMINA DE CUBIERTA ADEMAS INDICA UN EXPANSOR EN ESTA LINEA DE AGUA A ULAS, ADEMAS POR IMAGEN EN PISO DE VENTAS SE VERIAN TUBERIAS QUE DERIVAN A CADA ULA ESTO ORIGINA UNA OPORTUNIDAD DE GOTERAS A FUTURO CONFIRMAR SI ESTA LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA A ULAS SE PUEDE REALIZAR POR TECHUMBRE PARA EVITAR PERFORACIONES EN LAMINA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
513 | EN RECORRIDO REALIZADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 DE TOMA DE POSESIÓN POR OPERADORA Y STORE PLANING, STORE PLANING SOLICITA EL BARANDAL DE SELF CHECKOUP A 1.20 METROS DE ALTURA EN LUGAR DE 0.90 METROS INDICADO EN PLANO A400 ESTE BARANDAL YA ESTA COLOCADO A 0.90 METROS DE ALTURA Y DE ACERO INOXIDABLE COMO SE INDICA EN PROYECTO CONFIRMAR Y APROBAR CAMBIO DE BARANDAL A 1.20 METROS DE ALTURA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
514 | ME APOYAN CON EL DETALLE DE BUMPER DE MURO EXTERIOR DE FARMACIA, DE QUE MATERIAL ES Y A QUE ALTURA VA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
515 | BUEN DÍA SE INFORMAR QUE, EN EL ÁREA DE PISO DE VENTAS, FRENTE A DESPACHO DE CARNES, EN EL PLANO “A100B PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES II” INDICA LA ALTURA DE PLAFÓN COMO “N.L.B.P. +103.10” PERO EN PLANO “GA082 ABARROTES PLANO DE CORTES 3853” DETALLE “02 CORTE POR PREPARADOS DE CARNES” INDICA ESTA ALTURA COMO “N. +102.52” FAVOR DE INDICAR CUAL ES LA ALTURA CORRECTA Y EN CASO DE SER DE 3.00 MTS FAVOR DE INDICAR DETALLE DE REMATE CONTRA CÁMARA DE CONGELADOS, PLAFÓN DE DESPACHO DE CARNES Y EN CASO DE SER 2.40 MTS EN DONDE SE HACE EL CAMBIO DE LA ALTURA DE PLAFÓN RESPECTO A PLAFÓN DE PANADERÍA Y SU DETALLE. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
516 | SE INOFRMA QUE EN PLANO A601 TABLA DE PUERTAS, EL TIPO DE PUERTA DE CUARTO DE CARTON LA INDICA DE 2.50 M. X 3.60 M. Y EN PLANO A601A INDICA ALZADO DE PUERTA DE 2.40 M. X 3.95 M. EN DOS SECCIONES DE PUERTA, PUERTA INFERIOR DE 2.40 M. X 3.00 M. Y PUERTA SUPERIOR DE 2.40 M. X 0.95 M. Y EN PLANO ESTRUCTURAL ES-501 INDICA VANO DE 2.50 M. X 3.60 M. ME APOYAN A DEFINIR CUAL ES LA DIMENSION CORRECTA DE PUERTA DE CUARTO DE CARTON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
517 | BUEN DIA. POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO DE ACABADOS EN MUROS, NOS MARCA UNA ALURA DE 3.66MTS PARA EL MURO DE ELECTRONICA. EN PROYECTOS ANTERIORES NOS HAN NOTIFICADO QUE LA ALTURA DE ESTE RACK DEBERA SER DE 4.00MTS MINIMO PARA CUBRIR EL RACK COLIDANTE CON PERECEDEROS. LA PREGUNTA ES, SE RESPETARA LA ALTURA MARCADA EN PLANOS O SE REALIZADA UNA MODIICACION Y SE DEJARA LA ALTURA DE 4.00MTS ? QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS SALUDOS CORDIALES | 2 | La altura del muro de electronica debe ser de 3.66m de acuerdo con el prototipo vigente, por lo que se deberá conservar a esta altura. En caso de no generar un adicional se podrá avanzar con la propuesta de subirlo a 4 m de altura. | 1 | 22781 | 2559
518 | buenos dias a quien corresponda: en referencia a los árboles 1179 y 1183 enmarcados en el plano co-02bl, los cuales en proyecto se conservan con poda ubicados en el lado nor-oeste de la tienda y que derivado de los trabajos de despalme y excavación para alcanzar nivel de área ajardinada y construcción de tanque de tormentas, se encuentran con algunas raíces expuestas. estas impiden la construcción del cárcamo y de igual manera los trabajos podrían generar daños al mismo árbol. Se solicita análisis y revisión de dichos árboles y se defina si sobreviven al trasplante, para verificar si se pueden trasplantar dentro del área verde que va a otro nivel. o en su defecto sean derribados, quedo en espera de sus comentarios saludos cordiales se adjunta reporte fotográfico y plano de tratamiento de árboles en donde se muestra su ubicación. | 2 | El alcance como tal el área de ambiental nos tendría que confirmar el procedimiento a seguir, para que nos apoyen con el correo y nosotros subir al área correspondiente y que nos de solución. | 9 | 22781 | 1425
519 | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PROYECTO DE OFICINAS POSTERIORES DE TRASTIENDA CONTEMPLA AREA DE ROTULOS, ESPACIO YA TERMINADO EN PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN, AL RESPECTO SE INFORMA QUE, EN RECORRIDO DE ENTREGA DE PRIMERA ETAPA DE OFICINAS POSTERIORES DE TRASTIENDA, LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN COMENTO QUE PARA SUPERCENTER YA NO SE OCUPA AREA DE ROTULOS, LA TIENDA YA NO TIENE SERVICIO DE ROTULISTA, POR LO CUAL PIDE QUE OTRO NOMBRE Y USO SE LE PUEDE ASIGNAR A ESTA AREA DE ROTULO CONFIRMAR APROBACIÓN DE ESTA OBSERVACIÓN Y COMPARTIR CUAL OTRO NOMBRE Y USO SE LE DA EN LUGAR DE ROTULOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
520 | BUEN DÍA, SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PROYECTO NO SE INDICA BAJADA PLUVIAL PARA LA LOSA DE NUEVO CUARTO DE BOMBAS DE PCI FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN DE BAJADA PLUVIAL. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
521 | BUENAS NOCHES INFORMO QUE SE REQUIERE UN MOVIMIENTO PROVISIONAL DE BAJADA ELÉCTRICA A 220 V PARA VITRINA DE AUTOCONTENIDO DE QUESO Y JAMÓN POR TRABAJOS DE ETAPA 5 CAMBIO DE TERRAZO FAVOR DE VALIDAR ESTE TRABAJO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
522 | EN RECORRIDO REALIZADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 DE TOMA DE POSESIÓN POR OPERADORA Y STORE PLANING, GERENTE DE TIENDA SOLICITA PROTECCIÓN METALICA EN BAJADA PLUVIAL UBICADA EN ANDEN DE TRAILER ENTRE MURO DE ANDEN Y MURO DE CONTENCION, EN PROYECTO NO SE INDICA CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN PROTECCIÓN METALICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
523 | BUENAS TARDES SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO C08 DE DRENAJE PLUVIAL INDICA DOS BAJADAS PLUVIAL VERTICALES JUNTAS, QUE SALEN DEL CANALON EXISTENTE EN FACHADA POSTERIOR Y SE CONECTAN A NUEVO REGISTRO PLUVIAL ROMPEDOR DE PRESION AL RESPECTO SE INFORMA QUE FISICAMENTE EN FACHADA POSTERIOR EXISTE UNA BAJADA PLUVIAL ENTRE 2 PTR, MISMO LUGAR EN LA QUE SE VAN A COLOCAR NUEVAS BAJADAS PLUVIALES, ESTOS DOS PTR A CADA EXTREMO DE LA BAJADA PLUVIAL EXISTENTE, SALEN HASTA LA SALIENTE DEL FALDON DE FACHADA POSTERIOR Y SE OBSERVA QUE CARGAN EL CANALON EXISTENTE Y FALDON DE FACHADA LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN VISTA EN OBRA SALVO SU MEJOR OPINION ES BAJAR LAS DOS BAJADAS NUEVAS DESDE EL CANALON DERIVANDO CON CODOS A 45 GRADOS QUEDANDO POR FUERA DE LOS PTR SEPARADAS ENTRE DE 35 A 40 CM, CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR LOS PTR QUE CARGAN EL CANALON Y FALDON SE ADJUNTA CORREO CON SOPORTE FOTOGRAFICO CONFIRMAR SOLUCIÓN MEDIANTE BOLETIN PARA ESTA PROBLEMATICA | 2 | Buen día, Nosotros como proyectos, no tenemos inconvenientes y estamos de acuerdo con la solución propuesta en sitio producto del hallazgo de estos apoyos de PTR. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
524 | BUENAS TARDES, DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO REFERENTE A LA FILTRACIÓN PRESENTADA EL DÍA DE AYER 30 DE JUNIO DEL PRESENTE, EN LA PUERTA DE EMERGENCIA EJE 1 TRAMO M-N, CABE SEÑALAR QUE TANTO LOS REGISTROS ROMPEDORES DE PRESIÓN Y LAS TRINCHERAS ESTÁN COMO LO PIDE PROYECTO, DE IGUAL MANERA SE REVISO PENDIENTE Y SE TIENE 1 CM DE DESNIVEL DESDE LA NPT DE PUERTA HASTA NPT DE BANQUETA Y GUARNICIÓN, COMO SE VAN A ESTAR PRESENTANDO LLUVIAS ATÍPICAS COMO LA DE AYER, SE PROPONE COLOCAR UNA COLADERA O REJILLA A PIE DE PUERTA, LA CUAL SE CONECTARÍA AL REGISTRO MAS CERCANO, ESTO EN CASO DE QUE EL REGISTRO SE VEA REBASADO POR TANTA AGUA Y ESTA EMPIECE A SALIR POR LAS TAPAS, O EN SU CASO MAS DESNIVEL PERO ESTA OPCIÓN DEJARÍA MAS CORTA LA SALIDA DE AGUA EN LA TRINCHERA AL DISMINUIR LA SECCIÓN DEL EFLUENTE. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
525 | SE INFORMA QUE EN PLANO A400 SERVICIOS DEL FRENTE, SELF CHECKOUP ALZADO IV, SIMBOLOGIA 5.25a INDICA BARANDAL A BASE DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 CONFIRMAR SI ES CORRECTO O DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
526 | BUENAS TARDES EN EL PLANO GA200B (DETALLES DE COMEDOR DE ASOCIADOS), EN EL DETALLE 01 DE LA BARRA DE COMEDOR EN EL CORTE ARQUITECTÓNICO 08, SE OBSERVA LA SECCIÓN DE BARRA DE COMEDOR A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, PARA LA MISMA SECCIÓN EN EL PLANO GA200A INDICA MUEBLE PARA TARJA DE 64 X 231 CM (MN), POR FAVOR DEFINIR SI LLEVARA LOSA DE CONCRETO ARMADO, SI ES ASÍ FAVOR DE DEFINIR MODELO Y SECCIÓN DE TARJA SENCILLA PARA DEJAR HUECO EN LOSA, DEFINIR QUIEN LA SUMINISTRA O SI SERÁ MUEBLE DE CARPINTERÍA SUMINISTRADO POR WALMART. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
527 | EN RESPUESTA DE RFI ID 1043823, COMPARTEN BOLETIN 4, CON INOFRMACIÓN DE BARRA DE COMEDOR, PERO HACE FALTA DATOS Y ESPECIFICACIONES COMO SON DIMENSIÓN DE ANCHO DE BARRA, LONGITUD DE BARRA, TIPO DE ARMADO Y CONCRETO, ESPESOSR DE BARRA, Y CUANTO SE DEJA DE VOLADO POR DEBAJO DE BARRA PARA QUE EMPOTRE EL MUEBLE DE MADERA Y SI SE DEJA FIRME ABAJO DE BARRA ME AYUDAN CON ESTOS DATOS PARA CONTRUIR BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
528 | BUEN DÍA SE INFORMA QUE EN PLANO “A601 – TABLA DE PUERTAS Y CANCELES - TABLA DE PUERTAS” SE INDICA "BARRA DE PÁNICO PARA PUERTA 100E ACCESO PERSONAL Y 100F SALIDA DE PICK UP" TAMBIÉN EN DETALLE "02 TIPO A N° 100E,F" SE INDICA "BARRA DE PÁNICO MARCA DETEX MOD. ECL-230X-TDB-RWS-96. (CERROJO, SUPERIOR MEDIO Y CERROJO INFERIOR). TIENE 3 PUNTOS DE RETENCIÓN POR MEDIO DE PERNOS, CUENTA CON ALARMA DE 100 DECIBELES Y LETRERO LUMINISCENTE. SUMINISTRADA POR COMPRAS WALMART" PERO EN PLANO "LP-01 SISTEMA DE ALARMAS DE INTRUSIÓN" NO INDICA LA COLOCACIÓN DE ESTAS BARRA Y EN LA LISTA DE SUMINISTROS – SISTEMA DE INTRUSIÓN - BARRA DETEX 3 PUNTOS DE SEGURIDAD ECL203XTDB SOLO INDICA EL SUMINISTRO DE 4 PIEZAS FAVOR DE INDICAR SI ESTAS DOS PUERTAS LLEVAN BARRA DE PÁNICO Y SOLICITAR EL SUMINISTRO Y EN CASO DE NO SER ASÍ INDICAR EL TIPO DE CERRADURA QUE LLEVARAN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
529 | EN RECORRIDO REALIZADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 DE TOMA DE POSESIÓN POR OPERADORA Y STORE PLANING, DISTRITAL Y GERENCIA DE TIENDA SOLICITARON UNA BARRERA DE PROTECCIÓN COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EN INTERIOR DE PUERTA DE CUARTO DE VALORES PARA EVITAR INGRESO O VANDALIMO POR ESTA PUERTA DEL EXTERIOR, ASI COMO POSTES DE PROTECCIÓN POR FUERA DE LA PUERTA PARA MAYOR SEGUIRIDAD CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN ESTA SOLICITUD DE OPERADORA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
530 | EN PROYECTO DE ACABADOS DE PISOS Y DETALLES DE PISO, NO SE INDICA BASE DE CONCRETO PARA EQUIPO DE FILTRADO, POR TEMA DE MANTENIMIENTO NO DEBE QUEDAR A NIVEL PISO TERMINADO DE PASILLO CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN BASE DE CONCRETO PARA EQUIPO DE FILTRADO | 2 | Se hace mención que el detalle para la base se deberá tomar del plano ES-05 Detalles de losas de piso cargado en tririga. | 1 | 22781 | 2559
531 | BUEN DÍA SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO, EN PLANO “IAA-05A CUADRO DE DETALLES” DETALLE “DET-31 MONTAJE DE VENTILADORES DE EXTRACCIÓN TIPO VENTSET” MENCIONA “BASE DE VENTILADOR DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL” PERO EN PROYECTO ESTRUCTURAL NO EXISTE ESTE DETALLE FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN DE DETALLE PARA BASE DE VENTILADOR. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
532 | SE INFORMA QUE EN PROYECTO NO SE INDICA BASE PARA CONDENSADORA DE REFRIGERACIÓN PARA CUARTO DE BASURA CONFIRMAR CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO Y MEDIANTE BOLETIN EL TIPO DE BASE QUE DEBE COLOCARSE PARA CONDESADORA Y A QUE NIVEL DE TECHO DEBE IR PARA TOMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, ASI MISMO LAS DIMESIONES DE LA BASE Y DE QUE MATERIAL SERIA, ASI COMO LA SALIDA DE CONDENSADOS DEL EVAPORADOR POR DONDE DEBE SALIR A LA COLADERA QUE SE DEJO PARA ESTE CIONDENSADO PORQUE OBSTRUYE MARCO Y PUERTA METALICA DE CUARTO DE BASURA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
533 | BUEN DIA, A QUIEN CORRESPONDA EN PLANO DE BASES PARA EQUIPOS, NOS MARCAN LAS DIMENCIONES PARA UNIDADES PAQUETE UPE 03 NOS MARCA UNA BASE Y DE IGUAL MANERA NOS MARCAN LAS SALIDAS DE AIRE Y SUS RETORNOS. LOS CUALES LLEGARON EN POSICIONES DIFERENES. POR LO CUAL SE TENDRA QUE ALARGAR LA BASE HACIA EL SENTIDO OPUESTO DEL QUE MARCA EL PLANO. ESTO POR QUE YA SE TIENEN LAS PERFORACIONES Y LAS COLOCACIONES DE LOS DIFUSORES, Y ES MAS RIESGOSO CAMBIAR DE POSICION LAS UNIDADES Y SUS RESPECTIVOS TRABAJOS, UNICMANETE SE ALARGARA LA BASE. ESPERO VISTO BUENO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SALUDOS CORDIALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
534 | Por el tiempo que tarda la planta de tratamiento en tratar el agua tratada y suministrar a los sanitarios Es necesario un plan de acción y se le pide a Atrium habilite e instale BAY PASS en línea de agua fría con linea de agua tratada de manera provisional, con la línea de retorno de agua tratada cerrada, para suministro de agua fría a sanitarios, este suministro será por el tiempo que la PTAR tarde en enviar agua tratada Para la posesión en tienda el 8 diciembre de 2023, debe contar con suministro de agua a los sanitarios Solicito su aprobación a este plan de acciom provisional Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
535 | Buenos días. De su amable apoyo para definir de que material son los bicicleteros, ya que, nosotros tenemos en sitio los de neopreno pero revisando los planos en el C14 Plano de mobiliario urbano, marca un detalle de pulvirrevestido cal. 14. Solicitamos su autorización para colocar los de neopreno ya que son los que tenemos en sitio y podríamos colocar con mayo rapidez | 2 | Se enviÃ³ consulta a cumplimiento | 0 | 22781 | 829
536 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA INDICA LOCAL COMERCIAL 535 M2 CON NUEVOS RACK DE MERCANCIA UBICADO EN LOS 3-7a ENTRE A-F Y 4 CORTINAS NUEVAS EN ACCESO A ESTE SOLICITO DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI ESTA AREA VA HACER LOCAL COMERCIAL COMO VIENE PROYECTADO O ES UNA BODEGA PARA MERCANCIA DE TIENDA, SI ES QUE EFECTIVAMENTE ES BODEGA PARA TIENDA, PORQUE NO SE CONSIDERO UN ACCESO EN INTERIOR DE ESTA NUEVA BODEGA HACIA TRASTIENDA O PISO DE VENTAS, SE OBSERVA EN PLANO QUE EL ACCESO DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCIA ES POR LAS CORTINAS HACIA EL ESTACIONAMIENTO CONFIRMAR SI ES BODEGA DE MERCANCIA Y CONTEMPLAR UN ACCESO INTERNO DE ESTA BODEGA A TRASTIENDA O PISO DE VENTAS, PARA NO HACERLO POR EL ESTACIONAIENTO POR TEMA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE MERCACIA | 2 | Buen día, Durante el desarrollo del proyecto, y de acuerdo con el layout liberado por EO, se tiene está área destinada para uso de bodega tal y como se indica, no se genera acceso desde el interior de la tienda, debido a que posteriormente se tiene destinado a ocuparlo por un locatario ajeno a la tienda, por lo que los alcances dentro de está área se están considerando bajo los requerimientos que requiere un local comercial (salida hidráulica, drenaje y alimentación eléctrica). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
537 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE EN RECORRIDO CON EO, DISEÑO WALMART Y PROYECTISTA RIMA SE DETECTÓ LA OPORTUNIDAD EN ÁREA DE SANITARIO INCLUSIVO QUE NO EXISTE UN BOTÓN DE ALARMA PARA HOMBRE ENCERRADO, POR LO QUE SE SUGIERE COLOCAR ESTE ENTRE MINGITORIO Y WC A UNA ALTURA DE 30 CM APROX DE NIVEL DE PISO TERMINADO. FAVOR DE VALIDAR COLOCACIÓN DE BOTÓN DE ALARMA MEDIANTE BOLETÍN. | 2 | "Nosotros como diseño hacemosla aclaración de que este dispositivo al no venir en prototipo y guías, no se puede considerar por ahora, ya que se está revisando con el equipo de prototipos el desarrollo de esta iniciativa " | 9 | 22781 | 1425
538 | BUEN DÍA SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO, EN PLANO “IAA-05A CUADRO DE DETALLES” DETALLES DET 1, DET, 3, DET 5, DET 6. MENCIONA “BROCAL DE LÁMINA GALVANIZADA DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL” PERO EN PROYECTO ESTRUCTURAL NO EXISTE ESTE DETALLE FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN DE DETALLE DE BROCAL DE LÁMINA GALVANIZADA SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
539 | Buen dia. El dia de hoy inicio labores el equipo de sonido y nos relizo una aclaracion con referencia a el cableado del microfono el cual esta cableado conforme el proyecto con cable duplex. En lo cual el proveedor requiere cable para microfono cat. 2 x 22 con 80% malla y que sea de cobre en su totalidad. Esperamos de sus comentarios para relizar los trabajos que se requiereran. | 2 | En proyecto se respeta lo indicado en guías, se autoriza el cableado de 2x 22 de cobre blindado para el proyecto de sonido, haciendo énfasis en que la trayectoria a utilizar dicho cable solo será para las trayectorias del micrófono, ya que las demás trayectorias hacia las bocinas, controles de nivel y equipos en servicios al cliente el cable a utilizar es DUPLEX POLARIZADO cal 16 como lo indican las notas del plano IE-30 SISTEMA DE SONIDO, las guías mecánicas vigentes para este proyecto, y el criterio de diseño Walmart CDP002 ELÉCTRICO(apartado 15.3.3 Instalación eléctrica de sonido). | 4 | 22781 | 1402
540 | BUENAS NOCHES SE INFORMA QUE EL LOCAL DE LOTERÍA YA SE ENCUENTRA DESOCUPADO EL CUAL ESTÁ EN ETAPA 3 DE REMODELACIÓN, PERO NOS INFORMA NEGOCIOS INMOBILIARIOS QUE NO SE PUEDE INTERVENIR DEBIÓ A QUE SE ENCUENTRA EN LITIGIO, ESTO AFECTA EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE TIENE DEBIDO A QUE ESTE LOCAL SE UBICA DENTRO DE LA NUEVA ÁREA DE BANCO INBURSA DE ACUERDO A PROYECTO Y LA UBICACIÓN ACTUAL DEL BANCO SE ENCUENTRA EN ETAPA 4 DE REMODELACIÓN LA CUAL NO LIBERARA HASTA QUE SE ENTREGUE LOCAL NUEVO PARA SU ADECUACIÓN LA CUAL DURA 4 A 6 SEMANAS, POR LO QUE SE SOLICITA UN BOLETÍN CON UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE BANCO INBURSA DE MODO QUE EL LOCAL DE LOTERÍA NO AFECTE SU INTERVENCIÓN DE LO CONTRARIO NO SE CUMPLIRÁ LA FECHA DE TÉRMINO DEL NUEVO LOCAL DE INBURSA, NO SE LIBERARA EN TIEMPO ETAPA 4 DE OBRA Y ESTO IMPACTARA LA FECHA DE TERMINO DE OBRA. FAVOR DE ENVIAR A LA BREVEDAD ESTA MODIFICACIÓN SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
541 | Muy buenos días a quien corresponda por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto. en plano de puertas (plano a- 601d- puertas automáticas, de madera y herrerías) nos marca las puertas de alto impacto: puerta de alto impacto de doble puerta modelo proline 600-sec de plástico abc color gris y núcleo de espuma de poliuretano de alta densidad con bumper de resorte de 24" color negro, de 1.50 x 2.10m. el proveedor de las puertas menciona que el modelo prolina 600 ya fue descontinuado hace 3 años. el modelo que están entregando para walmart es: especifico área de omnicanal se instala el modelo de puerta durulite cut to size 200, postal-security door. Y el suministro es de 12 a 13 semanas por procesos de fabricación. El rfi es para solicitar autorización para cambio de modelo. Acorde a lo que nos menciona el proveedor. | 2 | En efecto, la especificación correcta de acuerdo a la CICI-20-060, es la puerta Durulite Serie 200 de la marca Chase Doors, por lo que se aprueba el cambio de la puerta a la mensionada en la pregunta de obra. | 1 | 22781 | 2559
542 | BUENAS NOCHES SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DE OFICINAS MEZANINE EN OFICINAS DE GERENCIA Y SALA DE JUNTAS, SE TIENEN PUERTAS DE MADERA DE SANITARIOS LAS CUALES SE ENCUENTRAN YA MUY DAÑADAS Y DE COLOR DIFERENTE A LA NUEVA IMAGEN, SE RECOMIENDA CAMBIO, PARA DAR UNA MEJOR CALIDAD E IMAGEN AL ÁREA DE INTERVENCIÓN. FAVOR DE VALIDAR CAMBIO SALUDOS. | 2 | Como proyectos quedamos de enterados, sin embrago, se hace la aclaración que como en anteriores RFIs para esta zona de mezzanine, los trabajos indicados sólo fueron de mantenimiento en acabdos y sin intervención a mobiliario existente, por lo que esto no deberá considerarse una omisión de proyecto. En caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
543 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE EN PLANO "LP-01 SISTEMAS DE ALARMA DE INTRUSIÓN" INDICA COLOCAR "SENSORES DE IMPACTO 5150-W19" EN MUROS DE TRASTIENDA, PERO ESTOS SENSORES SON PARA ADHERIR A VIDRIO POR LO QUE SE RECOMIENDA CAMBIAR POR SENSORES DE VIBRACIÓN PMURO FAVOR DE VALIDAR CAMBIO MEDIANTE BOLETÍN. | 2 | Se comparte el plano LP01 SISTEMA DE ALARMAS DE INTRUSION_3853_URM con la actualización de los sensores de impacto en muro, en donde se agregan 3 de estos dispositivos. | 4 | 22781 | 1402
544 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE EN LA ETAPA 5 DE CAMBIO DE TERRAZO, ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS NOS ENCONTRAMOS CON UN HALLAZGO DE TRINCHERAS, LAS CUALES TIENEN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, EXISTEN TUBERÍAS DE PVC, COLADERAS Y LA MAYORÍA DE PIEZAS SE ENCUENTRAN MUY DAÑADAS, TAMBIÉN EN ÁREA DE PINTURAS ENCONTRAMOS DESPUÉS DE PULIDO QUE LAS PIEZAS ESTÁN MUY DAÑADAS Y UN TONO OBSCURO EN LAS PIEZAS POR LO QUE RECOMENDAMOS EL CAMBIO AL 100% DEL TERRAZO FAVOR DE VALIDAR ESTA PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
545 | BUENAS NOCHES EN EL ÁREA DE OFICINAS MEZANINE SE APRECIA QUE EL PANEL ART DE LA CANCELERÍA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PERFORADO, PINTADO, ROTO, EN LA MAYORÍA DE LAS OFICINAS, POR LO CUAL SE RECOMIENDA CAMBIAR. EN ESPERA DE SU CONFIRMACIÓN. | 2 | Como en anteriores RFIs para esta zona, durante el desarrollo de proyecto y por la nueva configuración de oficinas en layout autorizado, los alcances para oficinas en mezzanine existente, se limitaron sólo a mantenimiento en cancelería, y reposición de acabados en muros y plafones por trabajos de ingenierías, ya que las oficinas principales quedarán en planta baja, los espacios se deberán mantener bajo los alcances indicados en proyecto. Aclarando que no deberá considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 1 | 22781 | 2559
546 | Buen día De acuerdo con el plano A102 - PLANTA DE CUBIERTA – 1006630 no marca ni canalones ni bajadas pluviales para la cubierta del cuarto de máquinas. Solo confirmar si nos quedamos con eso o van a requerir que se coloquen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
547 | BUENAS NOCHES SE INFORMA QUE, EN EL ÁREA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, AL ESTAR PREPARANDO PISOS PARA APLICACIÓN DE ACABADO, SE ENCUENTRAN TRINCHERAS DE INSTALACIONES OBSOLETAS LAS CUALES SE TIENEN QUE CANCELAR PARA PODER TENER UNA SUPERFICIE UNIFORME Y PODER APLICAR ACABADO SOLICITADO. FAVOR DE VALIDAR TRABAJOS PARA CANCELACIÓN DE TRINCHERAS SALUDOS. | 2 | Se hace mención que, de acuerdo con las notas de la partida de demoliciones (DEM01-, DEM07) se indica: "1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS." Por lo que la contratista será la encargada de desmontar y cancelar este y cualquier instalaciónl obsoleta producto de la remodelación, mencionando que esto no deberá considerarse un adicional. | 1 | 22781 | 2559
548 | BUENAS NOCHES, SOLICITO DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO A100D ACABADOS EN MUROS I, PLANTA ARQUITECTONICA DE MEZZANINE, INDICA NOTA QUE DICE "LA CONFIGURACIÓN ACTUAL SE MANTIENE LIMPIEZA DE CANCELERIA" AL RESPECTO SE INFORMA QUE LA CENCELERIA DE ALUMINIO ACTUAL ESTA MUY AFECTADA, PRESENTA PERFILES RALLADOS, PINTADOS Y PERFORADOS, NO TIENE MANGUETERIA, HERRAJES DAÑADOS EN PUERTAS, LAS CHAPAS NO SIRVEN, EL PANELAR ESTA DAÑADO Y PERFORADO, SE OBSERVAN DOS TIPOS DE PANELAR, ALGUNOS HERRAJES ESTAN SUELTOS, LOS SELLOS ESTAN DAÑADOS, AL ABATIR ALGUNAS PUERTAS ARRASTRAN, LA VENTANA DE CBL NO TIENE CRISTAL, UNA VENTANA TIENE ACRILICO EN LUGAR DE CRISTALES, LOS PERFILES DE DOS VENTANAS NO ES EL CORRECTO, EN CCTV LOS TRES CRISTALES ESTAN PINTADOS, VENTANAS CON TABLETAS DE CRISTAL ARRIBA DE PUERTA DAÑADOS SOLICITO DE SU APOYO PARA DEFINIR SI SE RESPETA PROYECTO O SE SUSTITUYE EN SU TOTALIDAD LA CANCELERIA DE ALUMINIO DE OFICNAS DE MEZZANINE | 2 | Buen día, Durante el desarrollo de proyecto y por la nueva configuración de oficinas en layout autorizado, los alcances para oficinas en mezzanine existente, se limitaron sólo a mantenimiento en cancelería, y reposición de acabados en muros y plafones por trabajos de ingenierías, ya que las oficinas principales quedarán en planta baja, los espacios se deberán mantener bajo los alcances indicados en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
549 | BUENAS NOCHES SE INFORMA QUE EN LA DEMOLICIÓN POR CAMBIO DE TERRAZO EN PISO DE VENTAS SE DESPRENDE CAPA DE COMPRESIÓN DEJANDO ESPESORES A CUBRIR DE HASTA 14 CM, SE RECOMIENDA SISTEMA HÚMEDO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PARA SU EJECUCIÓN, SOLO SE PIDE RECONOCER LOS SOBRE ESPESORES OCASIONADOS POR LA DEMOLICIÓN Y HALLAZGOS ENCONTRADOS. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
550 | BUENAS TARDES, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO REVISANDO BOLETIN COMPLEMENTO A INFORMACIÓN INDICADA EN PLANO C07a PLANO FUNCIONAL DE CARCAMO SANITARIO-3853, EN DIBUJO DE LOSA FONDO, CORTE 2-2, SE OBSERVA QUE ADICIONARON UN CARCAMO DE ACHIQUE DE 50 CM X 50 CM, EL CUAL NO VENIA CONTEMPLADO EN PLANO C07a LA DUDA SURGE PORQUE ESTE CARCAMO DE ACHIQUE ESTA PROYECTADO AL FRENTE DE LAS DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 3 HP COMO UN ARENADOR O PARA SEDIMENTOS, O DEBE CONSTRUIRSE DE LADO QUE QUEDAN LAS BOMBAS ME AYUDAN DE MANERA URGENTE CON LA RESPUESTA DE ESTE RFI, PORQUE EN ESTOS MOMENTOS YA SE EJECUTO DE ACUERDO AL BOLETIN HASTA NIVEL DE PLANTILLLA, PORQUE SI CAMBIA DE LUGAR CARCAMO DE ACHIQUE DE LADO DE LAS BOMBAS HAY QUE MODIFICAR EXCAVACIÓNES, REALIZAR RELLENOS Y DESARMAR ARMADOS ETC ETC ECT | 2 | Con respecto a este tema, podemos decir que esta es una oportunidad de dibujo en la ubicación del cárcamo de sedimentos, el cual, como lo mencionan debe ejecutarse en la posición de la bomba, por lo que se debe realizar los ajustes necesarios para ubicarlo correctamente. El boletín con el ajuste está cargado en Tririga en la carpeta de Boletines RFIS. | 4 | 22781 | 1402
551 | BUEN DÍA, SU APOYO PARA INDICAR LA CIMENTACIÓN DEL MURO NUEVO EN ÁREA DE CARRITOS YA QUE EN PLANO “ES-03 COMPLEMENTO DE MUROS” INDICA EN EL DETALLE “DESPLANTE DE MUROS” UNA CADENA DE DESPLANTE, PERO AL TENER MÁS DE 3 METROS CONSIDERAMOS QUE ES NECESARIO TENER OTRO TIPO DE CIMENTACIÓN FAVOR DE MANDAR BOLETÍN CON LA CIMENTACIÓN PARA ESTE MURO. | 2 | 0509 Se compartio detalle de cimentación RFI - 1040941 - 0 - CIMENTACION PARA MURO DE AREA DE CARRITOS.dwg como complemento a lo indicado en proyecto para este elemento, mismo que se cargó en la carpeta de SAN MANUEL BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
552 | Buenos días: Retomando el tema de la ubicación de la cisterna trasvase; les comento lo siguiente: Si consideramos la solicitud del proyecto original, con una bomba de 3hp y un tubo de 2” no es suficiente la presión del agua para el llenado de los tanques de almacenamiento vertical tomando en cuanta la trayectoria y la altura de los mismos, por lo que proponemos las siguientes opciones: Dejar la bomba de 3 hp con tubería de 1 14” Colocar una bomba de 5 hp con el tubo de 2” Nota: consideramos que la mejor opción es cambiar la cisterna de lugar, a lado de los tanques de almacenamiento, si pudieran considerarlo y hablar con ARA para que se habilite la línea de agua potable como lo vimos en sitio con su encargado sería de mucha ayuda Quedo pendiente de sus amables comentarios y pronta respuesta ya que, esas actividades ya se están ejecutando. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
553 | BUENOS DÍAS, POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS NO NOS MARCA LA CONEXIÓN PARA EL DESAGÜE DE LOS MINI SPLIT Y TAMPOCO NO MARCA COLADERA PARA LA MÁQUINA DE HIELO. ¿SE ADICIONARÁ UN BOLETÍN PARA MENCIONADAS INSTALACIONES O SE QUEDARÁ COMO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO? | 2 | Se carga a Tririga a la carpeta Boletines RFI, los planos "IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL 5336" y "IS-05a - INSTALACION HIDROSANITARIA DETALLES GENERALES 5336", con los drenes de los minisplit y refrigerador solicitado. | 1 | 22781 | 2559
554 | BUENAS TARDES SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE REALIZA RECORRIDO EN TECHUMBRE Y PISO DE VENTAS PARA OBSERVAR EL ESTADO ACTUAL DE LAMINA Y COLCHONETA DE CUBIERTA, EN PLANOS A-102 Y A-102a DE CUBIERTA INDICA EL CAMBIO POR COMPLETO DE CUBIERTA, AL RESPECTO SE COMENTA QUE LA COLCHONETA EXISTENTE YA ESTA MUY INTEMPERIZADA DURACIÓN DE 50 AÑOS DE HABERSE COLOCADO, Y AL MOVERLA O QUITARLA PUEDE AFECTARSE AL PISO DE VENTAS (MERCANCIA Y PASILLOS) PORQUE SE VA A ESPARCIR LA FIBRA DE VIDRIO, EL SUBCONTRATO DE LAMINACIÓN Y CONTRATISTA ATRIUM PROPONEN DEJARLA Y POR ENCIMA DE ESTA COLOCAR LA NUEVA COLCHONETA Y NUEVA LAMINA EN CUBIERTA, LOS DETALLES DE COLCHONETA EXISTENTE QUE RESULTARAN MUY DAÑADAS POR INTEMPERISMO Y HUMEDAD SE CAMBIARIA POR COMPLETO Y EL RESTO DE LA COLCHONETA SE PINTARIA JUNTO CON LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CONFIRMAR POR ESTE MEDIO SU OPINION Y APROBACIÓN A ESTA RECOMENDACIÓN, O NOS APEGAMOS A PROYECTO | 2 | Buen día, Analizando la recomendación, podemos mencionar que, aunque los desmontajes de este aislamiento puedan ser complejos durante la ejecución, el mantenerlo dejaría a la tienda en una situación riesgosa debido al deterioro que esté presenta, y nada nos asegura que más adelante no se desprenda o desmorone debido a esto, y a su vez conservarlo se le dejaría temas de mantenimiento a la tienda. Por lo que nuestra recomendación es realizar el desmontaje total de este aislante, considerando burbujas de plástico o métodos que no pongan en riesgo a terceros, y así apegarse a lo indicado en proyecto (cambio total de cubierta). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
555 | MUY BUENOS DIAS. POR ESTE MEDIO ENVIO LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO DE ACABADOS, ME MARCA EL ACABADO DE LOS MUROS DE SANITARIOS EN ASTRATO BLACO, MISMO QUE SERA COLOCADO EN FORMA LINEAL. EN REVISION DE CI´S NOS PERCATAMOS QUE LA POSICION DEL ACABADO DEBERA SER INTERCALADA Y NO LINEAL. POR LO CUAL SOLICITAMOS LA ACLARACION DE LA COLOCACION DEL ACBADO. NOTA: ACTUALMENTE YA CONTAMOS CON PIEZAS COLOCADAS COMO LO MARCO EL PROYECTO | 2 | Derivado a que el prototipo vigente y el proyecto esta alineado con la solución de los azulejos de forma lineal, y considerando que en obra ya estan colocados, se deberán dejar conforme a proyecto ejecutivo. | 9 | 22781 | 1425
556 | ME APOYAN A CONFIRMAR COLOR DE LONA DE ROTULO DE POSTE ESPECTACULAR ME APOYAN A CONFIRMAR COLOR DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN INTERIOR Y EN EXTERIOR GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
557 | BUENAS NOCHES SE INFORMA QUE EN PLANO IE04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, EN EL SANITARIO INCLUSIVO EN EL ÁREA DONDE DEBE DE LLEVAR SECADOR DE MANOS SEGÚN LAYOUT, INDICA CONTACTO NORMAL, FAVOR DE CONFIRMAR SI LLEVA CONTACTO O SECADOR DE MANOS. | 2 | Se hace mención que el proyecto se realizó con base a las guías de prototipo, en donde se consideran ambos conceptos, se hace mención que se deberán considerar tanto el secador como los contactos normales los cuales se deberán ubicados a una altura de 2.20m sobre el WC y el Mingitorio de acuerdo con guías de prototipo. | 1 | 22781 | 2559
558 | ME AYUDAN CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN I, EN DETALLES 1, 1A, 1B INDICA DIMENSION DE DADO D-1 DE 85 CM X 82.5 CM Y EN PLANO ES-104 DADOS INDICA DIMENSION DE DADO D-1 DE 82.5 CM X 87.5 CM CONFIRMAR CUAL ES LA DIMENSION CORRECTA DEL DADO D-1 DE CIMENTACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
559 | ME AYUDAN A CONFIRMAR ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO EN HOJA # 52 DE MECANICA DE SUELOS INDICA 15 CM DE ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO EN PLANO C09a TERRACERIAS II DETALLE 4, INDICA 15 CM DE ESPESOR DE PAVIEMNTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO EN PLANO C09 DE TERRACERIAS EN NOTAS CLAVES, SIMBOLOGIA # 17, INDICA 12 CM DE ESPESOR DE SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO ¿CUAL ES EL ESPESOR CORRECTO DE PAVIMENTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO, 15 CM O 12 CM? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
560 | ME AYUDAN A CONFIRMAR ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO DE PISO DE VENTAS (INTERIOR DE TIENDA) EN HOJA # 52 DE MECANICA DE SUELOS INDICAN 12 CM DE ESPECOR EN INTERIOR DE TIENDA EN DETALLE 2 DE PLANO C09a DE TERRACERIAS II, INDICA 12 CM DE ESPESOSR EN PISOS DE VENTAS EN PLANO ES-201 Y PLANO ES-202 PLANTA Y DETALLES DE FIRME, COMPLEMENTARIO DE FIRME INDICA DE 15 CM DE ESPESOR EN PISO DE VENTAS ¿CUAL ES EL ESPSDOR DE FIRME CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
561 | BUEN DÍA, SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO C10A VIENE SEMBRADOS 5 POSTES CÓNICO GALVANIZADO DE 9MTS NUEVOS INDICADOS TAMBIÉN EN LA TABLA DE SIMBOLOGÍA, ASÍ COMO EN LA TABLA DE SUMINISTROS, PERO EN LA TABLA DE LUMINARIOS NUEVOS EN LA COLUMNA DESCRIPCIÓN DE LUMINARIO SE INDICA POSTE CÓNICO NUEVO FORMADO CON 4 LUMINARIAS NUEVAS, MONTADOS EN POSTE CÓNICO CIRCULAR NUEVA DE 9M. CON DOS LÁMPARAS DE LED NUEVAS DE 4X110W 277V., 1F-2H, CURVA V (NUEVA) POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE EN ESTA DESCRIPCIÓN SE PUEDE INTERPRETAR QUE TAMBIÉN SE TIENEN QUE SUMINISTRAR ESTOS POSTES LO QUE AUMENTARÍA LA CANTIDAD DE POSTES A SOLICITAR, POR ESTO PEDIMOS LA ACLARACIÓN DE QUE SOLO SON 5 POSTE NUEVOS. CONFIRMAR SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
562 | EN ETAPA DE POSESIÓN Y PREVIO A LA APERTURA EL AREA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TIENDA SOLICITAN A STORE PLANING, UN CONTACTO DUPLEX NORMAL A 127 VOLT PARA SERVICIO EN JAULA DE MANTENIMIENTO, A SU VEZ STORE PLANNIG SOLICITA SE NOTIFIQUE A DISEÑO MEDIANTE ESTE RFI CONFIRMAR Y APROBAR ESTA SOLICITUD DEL AREA DE CONSERVACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
563 | DEFINIR CONTACTO PARA PANTALLA DE SALA DE JUNTAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
564 | BUENAS NOCHES EN EL PLANO IE04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, NO INDICA CONTACTO PARA GERMICIDA ARRIBA DE TARJA DE SERVICIO EN COMEDOR DE ASOCIADOS, PERO SI INDICA INSTALACIÓN PARA EL MISMO EN PLANO HIDRÁULICO. POR FAVOR ENVIAR SOLUCIÓN. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
565 | Buenos días Gerencia de tienda nos esta solicitando una bajada electrica con contacto para la maquina de pinturas pero revisándolo en sitio, no la tenemos considerada. No se indica en proyecto Confirmar si se coloca o no, compartir boletin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
566 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE EN LA ACTUALIZACIÓN OC MYSTIQUE EN ÁREA DE DESCANSO, EN EL MURO COLINDANTE CON ÁREA DE EQUIPO DE FILTRADO, INDICA UNA PANTALLA, SIN EMBARGO, EN PLANO DE “IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS” NO SE INDICA EL CONTACTO PARA ESTA PANTALLA FAVOR DE INDICAR EL CONTACTO PARA ESTA PANTALLA, ASÍ COMO EL DETALLE DE SU SOPORTE | 2 | Se comparte actualización de plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, con el contacto para la pantalla para la zona de descanso. | 4 | 22781 | 1402
567 | SE INFORMA QUE DURANTE LA ETAPA DE POSESIÓN Y PREVIO A LA APERTURA GERENCIA SOLICITA 3 CONTACTOS MAS A LO INDICADO EN PROYECTO, PARA MAS EXCIBICION DE PANTALLAS EN AREA DE ELECTRONICA SOLICITO SU APOYO CON EL BOLETIN PARA INDICARNOS A QUE TABLERO Y CIRCUITO DEBEN DERIVARSE ESTOS 3 CONTACTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
568 | REVISAR CUANTOS CONTACTOS SE TIENEN PARA ISLA DE TELEFONIA Y MESA DE LAPTOP Y TABLE, YA QUE EN PROYECTO INDICA 4 Y SE REQUIEREN 12 APROXIMADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
569 | A quien corresponda. Por este medio solicito de su apoyo para los contactos ubicados en los ejes 4 entre B y C en lo cual se requiere de mayor información. Con relación de los contactos de mueble del área de electrónica (el rack de pantallas). ¿El mueble (rack) ya cuenta con barras de contactos y solo se alimenta el mueble? de ser este caso solicito me apoyen con las altura en la cual se requiere la salida para mueble y ó ficha técnica del mueble ¿O el detalle de la instalación de dichos contactos si es en mueble o en muro? Adjunto archivo con descripcion y plano. | 2 | De acuerdo al Prototipo BD 33 los contactos mencionados se encuentran a 30 centimetros del piso. | 1 | 22781 | 2559
570 | MUY BUENOS DIAS, A QUEIN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. DE ACUERDO A PLANO ELECTRICO DE CONTECTOS EN PISO DE VENTAS Y CONTACTOS EN OFICINAS... MUCHOS CONTACTOS NOS MARCO LA SIGUIENTE LEYENDA. "CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN MURO O MUEBLE 180W, 127V., 60Hz., NEMA 5-15R, 15A. PARA USO GENERAL, h:0.90mts." ESTO QUIERE DECIR QUE EL CONTACTO DEBE IR EN MURO O MUEBLE SOBRE UNA CAJA CUADRADA. Y UNICAMENTE LOS QUE MARCAN LAS CAJAS FS O FSC ESPESIFICAMENTE DEBEN LLEVARLAS-. COMO POR EJEMPLO "CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, 15A, 127V, 60Hz, 1F., 2H., NEMA 5-15R, CONSUMO 180W MONTAJE EN CAJA TIPO FS O FSC CUERDA ROSCADA, CON TAPA PARA CONTACTO DUPLEX h=0.30m. S.N.P.T. EN MUEBLE. PARA CHECKOUT (CAJA DE COBRO)." ESTO ES CORRECTO ? O TODOS LOS CONTACTOS DEBEN DE IR SOBRE CAJAS FS O FSC? QUEDO PENDIENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
571 | EN EL PLANO IE-04 CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTAS NO VIENEN INDICADOS EL SIGUIENTE LISTADO DE CONTACTOS REQUERIDOS POR STORE PLANNIG EN RECORRIDO DE TOMA DE POSESIÓN 6 CONTACTOS EN MURO NEGRO DE ELECTRONICA 6 CONTACTOS EN MUEBLE DE PANTALLAS 6 CONTACTOS EN MUEBLE DE LAPTOPS 5 CONTACTOS EN MUEBLE DE CELULARES SU APOYO NOS INDIQUEN EN QUE TABLERO Y CIRCUITO SE CONECTAN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
572 | BUENAS NOCHES, SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LOS EJES Q-R TRAMO 6-7, SE TIENE EN PROYECTO LAS ÁREAS: ESPACIO DESTINADO A BALLENAS, EN AMBOS ESPACIOS NO SE TIENEN CONTACTOS PARA CARGA DE ESTOS EQUIPOS, FAVOR DE VALIDAR SI SE VAN A COLOCAR, FAVOR DE MANDAR ESPECIFICACIONES E INTEGRAR A PLANOS ELÉCTRICOS. | 2 | Se hace mención que las guías mecánicas vigentes con las que se realizó el proyecto no indica contactos en esa zona sin embargo, compartimos la actualización del plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS y dejamos a su consideración la aprobación del adicional. Se hace la aclaración de que esto no será considerado una omisión a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
573 | BUENAS NOCHES EN EL PLANO IE-04 EN SU ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN SE COLOCARON CONTACTOS EN ÁREA DESTINADA A BALLENAS (JUNTO A IDF3), PERO EXISTE OTRO ESPACIO DESTINADO A BALLENAS, (JUNTO A CÁMARA DE FRUTAS Y VERDURAS), QUE NO CUENTA CON CONTACTOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS EN MENCIÓN, POR FAVOR ENVIAR ESPECIFICACIONES E INTEGRAR A PLANOS ELÉCTRICOS SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
574 | REVISAR CUANTOS CONTACTOS DEBE LLEVAR EQUIPO DE SONIDO PORQUE EN PROYECTO MARCA MENOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
575 | BUENAS TARDES, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA NO INDICA CONTACTOS REGULADOS EN TRES OFICNAS DE MEZANINE (RECURSOS HUMANOS Y DOS OFICINAS PEGADAS A RECURSOS HUMANOS), Y EN PLANO ID-04 VOZ Y DATOS SI INDICA SERVICIO DE NODOS DE DATOS DEFINIR SI LLEVAN CONTACTOS REGULADOS ESTAS OFICINAS DE MEZANINE | 2 | Buen día, Durante el desarrollo de proyecto y por la nueva configuración de oficinas en layout autorizado, los alcances para oficinas en mezzanine existente, se limitaron sólo a mantenimiento por trabajos de ingenierías, ya que las oficinas principales quedarán en planta baja, y los espacios se deberán mantener bajo los alcances indicados en proyecto. Se hace mención que en está zona, los contactos deberán sustituirse 1 a 1, en cada oficina existente, por lo que se deberán considerar las derivaciones necesarias para mantener el número de salidas existentes. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
576 | BUENAS TARDES POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYTECTO. EN PLANOS NO NOS INDICA NINUNCA TERMINACION EN MURO INTERNO SOBRE LA ENTRADA DE CLIENTES. POR LO CUAL SE TIENE EL AREA EXPUESTA. SE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE MURO EN ESTA AREA Y SI ES DE QUE MATERIAL SERIA? QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS SALUDOS CORDIALES | 2 | No se necesario colocar el muro indicado ya que el plafón del canopie de acceso se encuentra reforzado, con Rejilla de Protección de fierro cuadrado de 38" x 38" en cuadros de 20x20 y metal desplegadddo red #10-20 (Rombo 11x12), de acuerdo a la Especificación del plano A100b y en el Detalle 7 del mismo plano, el prototipo no indica el cierre de esta zona. | 9 | 22781 | 1425
577 | SOLICITO DE SU APOYO CON EL PLANO A-400 Y DETALLE EN PARTICULAR DE CORRAL DE DE SLFCHEKCOUP, Y A QUE ALTURA VA Y DE QUE MATERIAL ES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
578 | BUENOS DIAS, POR ESTE MEDIO HAGO MENCION AL RFI ANTERIOR ACERCA DE LA CORTINA DE ACCESO. EN PLANO DE PUERTAS Y MALLAS, UNICAMENTE VIENE MARCADO UNA PUERTA DE ACERO CON METAL DESPLEGADO Y ES LA UNICA PUERTA QUE VIENE MARCADA. ESTO DEJARAIA EXPUESTA LA TIENDA NOTABLEMENTE EN EL ACCESO A TRASTIENDA, YA QUE NO CUENTA CON UNA CORTINA PARA EVITAR LA INTRUCION A LA TIENDA. POR ESTE MEDIO SE HACE LA RECOMENDACION DE COLOCAR LA CORTINA. SI ESTO SE REALIZARA FAVOR DE CARGAR EL BOLETIN TOMANDO EN CUENTA EL RFI, QUE ENVIAMOS CON ANTERIORIDAD. SI ESTO NO SE REALIZARA QUEDAMOS A SU NOTIFICACION SALUDOS CORDIALES | 2 | Por prototipo solo se indica puerta de metal desplegado con la especificación de "PUERTA METÁLICA DE 3.00 X 3.00 CON DOS HOJAS DE METAL DESPLEGADO, PASADOR EXTERIOR E INTERIOR CON PORTACANDADO, JALADERA EXTERIOR DE FIERRO REDONDO DE 12''." | 1 | 22781 | 2559
579 | BUENOS DIAS, DE ACUERDO AL PLANO PUERTAS Y CORTINAS. NOS INDICA UNA CORTINA PARA EL ANDEN DE CAMIONETAS. MISMA QUE SERA COLOCADO CON EL MECANISMO EN LA PARTE TRASERA DERECHA. ESTO ES IMPOSIBLE DEBIDO A QUE PEGADO AL MURO Y AL CASTILLO CONTAMOS CON LA COLUMNA DE ACERO, DE LA ESTRUCTURA METALICA. MISMA QUE NO PERMITE COLOCAR EL MECANIMOS EN ESA POSICION, TAMPOCO EL ROLLO SE PODRA COLOCAR DEVIDO AL ESPESOR DE LA CARTINA. QUE EN ESPERA DE SUS COMENTARIO PARA SABER QUE SE REALIZARA EN ESTA AREA. SALUDOS, (ANEXO FOTOGRAFIAS) | 2 | en el plano A601, en el andén de camionetas viene una llamada de detalle que referencia al plano A601c, detalle 6, el cual indica "PUERTA METÁLICA DE 3.00 X 3.00 CON DOS HOJAS DE METAL DESPLEGADO, PASADOR EXTERIOR E INTERIOR CON PORTACANDADO, JALADERA EXTERIOR DE FIERRO REDONDO DE 12''.", por lo que no se deberáa colocar cortina enrollable en este acceso. | 1 | 22781 | 2559
580 | SE INFORMA QUE EN PROYECTO INDICA CORTINA HAWAINA CON MARCO METALICO PTR EN ACCESO DE FRENTE DE PISO DE VENTAS HACIA ACCESO A AREA DE AMASIJO Y TORTILLERIA, SE OBSERVA QUE DE AMBOS LADOS DE ESTA CORTINA HAWAINA QUEDA ABIERTO CON MUBLES BAJOS DE EXCIBICIÓN DE PANADERIA Y TORTILLERIA Y SE VERIAN LAS PIERTAS DE PTR DE ESTA CORTINA, SE VERIA RARO CONFIRMAR SI DEBE COLARSE ESTA CORTINA HAWAINA EN ACCESO DE PISO DE VENTAS HACIA AREAS DE AMASIJO Y TORTILLERIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
581 | De su amable apoyo para confirmar la altura de las cortinas hawianas, en el plano A601 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES – 1006630, indica una altura de 2 metros, por experiencia nosotros las hemos colocado a 2.10 m ¿me confirman con que altura nos vamos por favor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
582 | BUENA TARDE POR ESTE MEDIO LE HAGO LLEGAR LA SIGIENTE DUDA DE PROYECTO, EN PLANOS DE ILUMINACION EN OFICIAS ( IE-01a) Y EL PLANO DE LAY OUT DE REFRIGERACIO. EN EL AREA DE PREPARADO DE CARNES, TENEMOS UN CRUCE DE INGENIRIAS, LUMINARAS Y EVAPORADORES CUZAN POR EL MISMO NIVEL Y AREA DE PLAFON, POR LO CUAL SOLICITO PUEDA ENVIARME QUE INGENEIRA SE QUEDARA EN EL LUGAR Y EL BOLETIN DE LA INGENIERIA QUE SE MODIFACARA. QUEDO PEDIENTE SALUDOS CORDIALES | 2 | En este caso no se puede modificar el sembrado se luminarias de carnes, esta basado en la guía mecánica del prototipo y tampoco es posible realizar cambios debido a la geometría del área de carnes no hay espacio suficiente para hacer algún tipo de modificación sin generar una afectación a los niveles lumínicos, por lo que seria conveniente que se modifique el proyecto de refrigeración cambiando de ubicación los evaporadores, se recomienda hacer el giro de estos a 90°, sin embargo la solución la tendra que ofrecer el proveedor. | 9 | 22781 | 1425
583 | SE INFORMA QUE EN MURO DE CONTENCIÓN DE LADO NORESTE ES NECESARIO COLOCAR DRENES A TRES BOLILLO Y DREN RANURADO HORIZONTAL PARA CAPTAR FILTRACIONES DEL RELLENO EL CUAL DEBE SER CON TEZONTLE O GRAVA Y EN LA CORONA DEL MURO CON NIVEL DE TALUD DEL PREDIO COLINDANTE DEBE CONSTRUIRSE UNA CUNETA O LAVADERO A TODO LO LARGO DEL MURO PARA CAPTACIÓN A UN REGISTRO PLUVIAL SU APOYO CON EL BOLETIN DE ESTA SOLCITUD | 2 | Se debe considerar la colocacion de capa dren y tuberia conforme a detalle 7 del plano C09a, con respecto a la cuneta se debe considerar de seccion de 0.30x0.20, esta deberÃ¡ descargar libre sobre la vialidad | 4 | 22781 | 1402
584 | Buenos días ¿Me apoyan por favor a definir la altura a la que van los contactos de servicio para ecomerce? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
585 | BUENAS NOCHES EN EL PLANO A-408 PLANO DE PROTOCOL, (CORTES DE PROTOCOL A), INDICA PLAFÓN DE TABLAROCA Y EN OTRO CORTE INDICA PLAFÓN DE DUROCK, POR FAVOR DEFINIR DE QUE MATERIAL SERÁ, ADEMAS DE QUE NO INDICA FALDÓN PARA REMATAR PLAFÓN DEFINIR SI LLEVARÁ Y DE QUE MATERIAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
586 | EN EL PLANO IE-02 EN EL ÁREA DE SALA DE LACTANCIA, EL APAGADOR DE ESTA ÁREA SE UBICA EN EL SANITARIO INCLUSIVO Y EN EL SANITARIO INCLUSIVO NO INDICA APAGADOR, FAVOR DE DEFINIR INSTALACIÓN CORRECTA | 2 | Se comparte plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, con la consideración de los contactos para los equipos en el área de filtrado. | 4 | 22781 | 1402
587 | EN PLANO ES-101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN EN EJE A ENTRE EJES 4 AL 6 INDICA NIVEL DE DESPLANTE DE ZAPATA Z-3, ZAPATA Z-2 Y ZAPATA ZC-1 N+98.00, Y ENTRE LOS EJES 7 Y 8 SOBRE EJE A INDICA NIVEL DE DESPLANTE DE N+98.80 PARA ZAPATAS Z-2, Z-1 Y ZC-1 Y EN CAMBIO DE DIRECCIÓN SOBRE EJE 8 ENTRE EJES A Y B INDICA NIVELES DE DEPLANTE N+98.00 PARA ZAPATA Z-1, Z-5 Y ZC-1 CONFIRMAR POR ESTE MEDIO CUAL ES EL NIVEL CORRECTO DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN EN EJE A ENTRE EJES 7-8, N+98.00 0 N+98.80 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
588 | SU APOYO CON LA ESPECIFICACIONES DE PERFILES PARA BASE DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN PLANO AC02a DE OC3, BASE DE MANTENIMIENTO PASARELAS, DETALLES 4 Y 6 DE ALZADO DE BASE DE MANTENIMIENTO, INDICA ALZADOS DE ESTRUCTURA Y HACE REFERENCIA A PROYECTO ESTRUCTURAL PERO COMO TAL NO EXISTE PLANO ESTRUCTURAL QUE INDIQUE LOS TIPOS Y ESPECIFICACIONES DE PERFILES DE ESTA ESTRUCTURA CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN LA ESPECIFICACION DE PERFILES PARA ESTRUCTURA DE BASE DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
589 | EN ETAPA DE POSESIÓN Y PREVIO A LA APERTURA EL AREA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TIENDA SOLICITAN A STORE PLNAING QUE SE INSTALE UN DESCONECTADOR A 220 VOLT PARA SERVICIO DE PLANTA DE SOLDAR EN JAULA DE MANTENIMIENTO, A SU VEZ STORE PLANNIG SOLICITA SE NOTIFIQUE A DISEÑO MEDIANTE ESTE RFI CONFIRMAR Y APROBAR ESTA SOLICITUD DEL AREA DE CONSERVACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
590 | BUENOS DIAS, A QUIEN CORRESPONDA. POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. DE ACUERDO AL PLANO DE FUERZA, NOS INDICAN 2 DESCONECTADORES EN EL AREA DE TOERTILLERIA, JUSTO DEBAJO DE LA CAMPANA, POR LO CUAL NO CREEMOS QUE SEA LO MAS PRUDENTE, DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS QUE OCUPAN ESTOS ARRANCADORES O DESCONECTADORES SON PARA EL HORNO ROSHER Y LA FREIDORA. ASI MISMO LA LAMINA DE ACERO INOXIDABLE QUE NOS INDICA EN ESE PARTE DEL MURO, TENDRIA APERTURAS O SAQUES POR TEMAS DE LOS DESCONECTADORES. SOLICITAMOS UN BOLETIN PARA EL REACOMODO DE ESTOS ARRANCADORES O DE LO CONTRARIO SABER SI USTEDES TIENEN ALGUNA OTRA PROPUESTA. SALUDOS CORDIALES . ANEXAMOS FOTOGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
591 | BUENAS NOCHES INFORMO QUE EN PLANO A102A PLANO DE TRABAJOS EN CUBIERTA MENCIONA 10-ALCANCE DE CANALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA, PERO EN PROYECTO NO SE INDICA EL DETALLE DE ESTOS TRABAJOS FAVOR DE ENVIAR ESPECIFICACIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
592 | BUENOS DIAS ME APOYAN CON EL DETALLE DE ESCALERA MARINA PARA PROTOCOL DE REFRIGERACIÓN, Y CONFIRMAR SI LLEVA GUARADA O NO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
593 | SE INFORMA QUE STORE PLANING SE ENCUENTRA EN SITIO EN ETAPA DE PREPOSECIÓN AMUEBLANDO PISO DE VENTAS, EN PARTICULAR EN EL AREA DE FARMACIA SE CONSTRUYO EL VANO DE DESPACHO DE ACUERDO A DIMENSIONES DEL PROYECTO, STORE PLANING COLOCA MUEBLE MOSTRADOR PERO LA PUERTA BAJA YA NO LIBRA EL ANCHO QUE SOLICITA EL MUEBLE, POR LO QUE ES NECESARIO RECORTAR 15 CM EL MURO DE TABLAROCA DE LADO DERECHO EN LA QUE VA LA PUERTA PARA QUE LIBRE EL ANCHO REQUERIDO, LO CUAL CONLLEVA TAMBIEN REUBICAR SALIDA ELECTRICA POR EL INTERIOR DEL MISMO MURO DIMENSIÓN DE CLARO DEL FRENTE DE FARMACIA INDICADO EN PROYECTO 5.58 M. LONGITUD DEL MUEBLE MOSTRADOR 5.73 M. PUERTA DE 60 CM MAS POSTES LATERALES 5 CM + 5 CM DESARROLLO TOTAL 70 CM ESTA OPORTUNIDAD SURGE PORQUE EL MUEBLE DE FARMACIA ES MAS LARGO 15 CM ESTA SOLICITUD ES NECESARIO REALIZARLO PARA QUE SE ADAPTE EL MOSTRADOR DE FARMACIA SOLICITO SU APOYO PARA VALIDAR ESTAS ADECUACIONES EN MURO TABLAROCA DE FARMACIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
594 | BUEN DIA A QUIEN CORRESPONDA. NORMALMENTE EN EL PAQUETE DE PLANOS, NOS VIENE INDICADA COMO DEVEN DE IR PINTADAS LAS VELARIAS QUE VAN EN LOS TERMINOS DE LOS FALDONES PODRIAN INDICARME COMO IRAN PINTADAS O ANEXAR ALGUN DE TALLE DE ESTO. SALUDOS | 2 | Las "verlarias" que indican en la pregunta se representan en los planos de Cortes Generales y en planos de Abarrotes, adjuntamos boletin "BOL-05 - FALDONES EN PISO DE VENTAS - JOJUTLA GALEANA" con información complementaria para el pintado de faldones. | 1 | 22781 | 2559
595 | BUEN DIA POR ESTE MEDIO, LES HACEMOS LLEGAR LA SIGUIENTE SOLICITUD DE INFORMACION. EN PLANO DE ACABADOS EN MUROS, NOS MARCA UN FALDON PARA LA LEYENDA DE "GRACIAS POR AHORAR" PERO NO ME MARCA NINGUN DETALLE DE SUJESION PARA ESTE. PODRIAN APOYARME CON EL DETALLE DE CONSTRUCCION DE ESTE FALDON | 2 | Se carga boletín "RFI 1035184 - FIJACIÓN DE FALDÓN AREA DE CAJAS" a TRIRIGA en la carpeta BOLETINES RFI, con el detalle solicitado. | 0 | 22781 | 829
596 | BUENAS TARDES EN EL PLANO C08 CUARTO DE MÁQUINAS 03 PLANTA DE TECHOS, SE INDICA UNA ESCOTILLA EN LOSA DE CONCRETO PARA PASO DE EQUIPOS, PERO NO INDICA MARCA, MODELO O SI SERÁ HECHA EN SITIO, POR FAVOR ENVIAR DETALLE. SALUDOS | 2 | Se hace mención que está escotilla deberá ser hecha en sitio, de las siguientes dimensiones: 0.80 m X 0.80 m. Incluye: con marco exterior de Ptr de 2x2x18" y marco interior de ángulo de 2"x18", bisagra de barrill, pasador de 38" y lámina negra cal. 16, fijada a sardinel con taquetes expansivos tipo Hilti o similar de acero galvanizado de 1018 de 12"x6" Incluye: Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 1 | 22781 | 2559
597 | BUEN DÍA SE INFORMA QUE EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR INDICA UN INTERRUPTOR TIPO MCP 3P – 150 A 220V PARA PCI, ESTE INTERRUPTOR TIENE ZAPATAS PARA CONECTAR UN CALIBRE MÁXIMO DE 30 PERO EL ALIMENTADOR QUE SE INDICA ES DE CALIBRE 250 KMC POR LO QUE SE SOLICITA SE INDIQUE LA SOLUCIÓN. | 2 | "Se recomienda la implementación del empalme reductor tipo AMS500 marca Burndy para realizar la reducción del calibre #250KCM a #30AWG, este empalme se desarrollará uno o dos metros previos al interruptor de la BCI y este se alojará en una caja Himel. La contratista suministrará el empalme tipo AMS500 marca Burndy o alguno con las características similares, y una caja himel con las dimensiones adecuadas para alojar dicho empalme. Por lo que se comparte plano actualizado IE-07a ALIMENTADORES GENERALES-3853 donde se puede ver el detalle de este empalme." | 4 | 22781 | 1402
598 | BUEN DÍA INFORMO QUE EL TABLERO TG SECCIÓN 5 QUE SE RECIBIÓ EL 2 DE AGOSTO TIENE UNA SECCIÓN MENOR AL TABLERO DE TRANSFERENCIA (FONDO TABLERO TG 0.9144 MTS – FONDO TABLERO DE TRANSFERENCIA 1.22 MTS) POR LO QUE, AL ALINEARLOS EN EL FRENTE, UNA SECCIÓN DE 30.5 CM DEL COSTADO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA QUEDA SIN PROTECCIÓN POR LO QUE SE SUGIERE CUBRIR ESTA SECCIÓN CON UNA LAMINA SUJETA A LOS DOS TABLEROS. (SE ENVÍA CROQUIS) FAVOR DE VALIDAR SOLUCIÓN SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
599 | BUEN DIA, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO PROYECTO INDICA CAMBIAR EL 60% DE TERRAZO Y EL RESTO SE QUEDA EL EXISTENTE, AL DESBASTAR, PULIR Y BRILLAR NOS DAMOS CUENTA QUE ES IMPOSIBLE IGUALAR EL TONO, ADEMÁS QUE EL EXISTENTE YA TIENE 50 AÑOS QUE SE COLOCÓ, ES POR ESTE MOTIVO QUE SE MANIFIESTA ESTA PROBLEMÁTICA DE DIFERENCIA DE TONALIDAD CON SOLICITUD A USTEDES COMO PROYECTO SI SE DEBE CAMBIAR EN SU TOTALIDAD EL TERRAZO EXISTENTE Y APROBARLO, ESTO IMPACTA EN COSTO, SE ENVIA SOPORTE FOTOGRAFICO. FAVOR DE INFORMAR SI SE CAMBIA O SE QUEDA COMO ESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
600 | De su amable apoyo para compartirnos el detalle de la mesa del comedor, ya que, tenemos considerada la altura en el plano A410 - COMEDOR – 1006630 pero no así el espesor y la medida del escalonamiento que llevamos. Y no tenemos ningún detalle en el plano que nos refiera a estas medidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
601 | BUENAS TARDES, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO DEM06 DEMOLICIONES EN FACHADAS, SIMBOLOGIA DEM-13 INDICA DEMOLICION DE MURO DE BLOCK PARA NUEVA PUERTA DE CUARTO DE CARTON EL VANO LIBRE A RESPETAR DEBERA SER DE 3.58 M. DE ALTO POR 2.40 M. DE LARGO EN PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, INDICA PUERTA TIPO X No. 405A DE CUARTO DE CARTON CON DIMENSIONES DE 3.40 M. DE LARGO POR 4.00 M. DE ALTO EN PLANO A601a ALZADO DE PUERTAS I, INDICA DETALLE 44 DE PUERTA TIPO X No. 405A DE CUARTO DE CARTON CON DIMENSIONES DE 3.40 M. DE LARGO POR 3.58 DE ALTO DEFINIR Y CONFIRMAR CUAL ES LA DIMENSIÓN CORRECTA DE PUERTA DE CUARTO DE CARTON | 2 | Buen día, Se hace mención que las dimensiones que se deberán tomar como validas para está puerta son las indicadas en el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS I-3853, con una altura de 3.40 x 3.58m, está aclaración no deberá ser considerada un adicional de proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
602 | MUY BUENOS DIAS POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANOS ISSUE- EXTERIORES- 08 PLANTA DE TRATAMIENTO. NOS INDICAN QUE LA PLANTA SERÁ ENTERRADA Y TENDRÁ UNAS DIMENSIONES DE 6 MTS X 9.50MTS Y SERÁ AKUATECH. NOS PUSIMOS EN CONTACTO CON EL PERSONAL DE COMPRAS, PARA QUE NOS ENVIARA LOS CONTACTOS DEL PROVEEDOR… NOS COMENTA QUE SERÁ ROTOPLAS, Y QUE SUS PLANTAS SON SUPERFICIALES (SOBRE EXTERIOR). ASÍ MISMO MENCIONA QUE LA BASE DE CONCRETO SERÁ POR PARTE DE WALMART Y TENDRÁ QUE TENER UN CÁRCAMO SANITARIO. ANEXAMOS A ESTE RFI LOS PLANOS QUE ESTÁN CARGADOS Y FICHA TÉCNICA QUE NOS ENVÍA ROTOPLAS, PROVEEDOR DE PTAR ENVIADO POR COMPRAS. | 2 | La propuesta presentada por el proveedor de compras difiere en su totalidad a de los proyectado. Se solicita indicar que esa solicitud se tendrá que comunicar directamente con nosotros para revisar de que manera avanzar. | 9 | 22781 | 1425
603 | Buenos días, revisando los planos hidráulicos encontramos que, en la oficina de lactancia no se cuenta con dispensador de agua, por experiencia, siempre lo hemos colocado. Lo que me lleva a la siguiente pregunta ¿lo consideramos o no, para dejar las puntas de la instalación hidráulica? Quedo pendiente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
604 | EN EL PLANO SE-01 SUBESTACIÓN ELECTRICA TRANFORMADORA, NO VIENE INDICADO UN DREN PARA TRINCHERA BAJO GABINETES DE BAJA TENSIÓN (TGN Y TGE), QUEDAMOS EN ESPERA DEL BOLETIN O DETALLE A REALIZAR POR CUALQUIER OPORTUNIDAD DE ESTANCAMIENTO DE LIQUIDOEN LA TRINCERA ANTES MENSIONADA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
605 | EN EL PLANO SE-01 SUBESTACIÓN ELECTRICA TRANFORMADORA, NO VIENE INDICADO UN DREN PARA TRINCHERA BAJO GABINETES DE BAJA TENSIÓN (TGN Y TGE), QUEDAMOS EN ESPERA DEL BOLETIN O DETALLE A REALIZAR POR CUALQUIER OPORTUNIDAD DE ESTANCAMIENTO DE LIQUIDOEN LA TRINCERA ANTES MENSIONADA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
606 | SE INFORMA QUE EN PLANO A401 PORTICO DE ACCESO DE OC1 INDICA ACABADO SIMBOLOGIA 7.15, P4, PANEL PREFABRICADO COLOR VERDE Y EN OC4 MISMO PLANO INDICA SIMBOLOGIA 9.28, P9, PANEL DE CEMENTO COLOR TERRACOTA CONFIRMAR SI ES PANEL PREFABRICADO O PENEL DE CEMENTO Y SI ES COLOR VERDE O TERRACOTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
607 | BUENAS NOCHES, SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LOS EJES Q-R TRAMO 4-5, SE TIENE EN PROYECTO EL ÁREA: EQUIPO DE FILTRADO, EN ESTE ESPACIO NO SE TIENEN CONTACTOS PARA ESTOS EQUIPOS, FAVOR DE VALIDAR SI SE VAN A COLOCAR FAVOR DE MANDAR ESPECIFICACIONES E INTEGRAR A PLANOS ELÉCTRICOS. | 2 | Se comparte plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, con la consideración de los contactos para los equipos en el área de filtrado. | 4 | 22781 | 1402
608 | De su amable apoyo para darnos visibilidad del tipo de cerradura que llevará la salida de emergencia que se encuentra en el omnicanal, ya que Improred de sistemas ya había colocado barra de pánico y la había alarmado y la supervisión de obra le comento que no lo llevaba, de modo que, necesitamos saber entonces que llevamos ahí Compartirnos tipo y la especificación de la chapa de seguridad Gracias quedo pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
609 | BUENAS NOCHES, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LOS ALCANCES DE PLANTA DE EMERGECIA INDICA REALIZAR BASE E INSTALACIÓN DE TANQUE DE SIESEL, PERO NO SE INDICA EL ARREGLO MECANICO DEL TANQUE DE DIESEL A PLANTA DE EMERGENCIA CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN ESTA SOLICITUD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
610 | A QUIEN CORRESPONDA EN PLANOS C-18, C-18a, C-18b Y C-18c, UBICACIÓN DE MALLAS AL EXTERIOR, SIMBOLOGIA 3.00 Y 4.04a, INDICAN CONCRETO VACIADO EN SITIO Y MURO DE CONCRETO CARA LISA DE AMBOS LADOS EXISTENTE Y EN ALZADOS INDICA UNA SECCIÓN DE 10 CM DE ALTO EN CORONA DE MURETE EN SITIO EL MURETE ESTA A BASE DE BLOCK CON APLANADO NO TIENE REFUERZO ALGUNO Y EN PARTES EL APLANADO ESTA DESPRENDIDO Y CON MUCHAS GRIETAS, MAS EN LA PERTE SUPERIOR DEL MURETE SOLICITO SU APOYO CON LA SOLUCIÓN MEDIANTE BOLETIN, QUE ESPECIFIQUE LA REPARACIÓN DEL APLANADO EXISTENTE, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL Y RESISTENCIA DE CONCRETO EN MURETE, PARA FIJAR Y CARGAR POSTES DE ACERO CAL-16 Y PANEL DE REJA DE ACERO | 2 | Buen día, De acuerdo a lo que se menciona, se comparte boletín (RFI - 1036588 - 0 - ESTADO ACTUAL DE MURETE PERIMETRAL.dwg) como complemento y apoyo a la información de proyecto, este detalle aplica para la serie de planos (C-18a-DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR I-3853, C-18b-DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR II-3853, C-18c-DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR III-3853) en todo el murete perimetral, el cual se encuentra cargado en tririga(1005170-SAN MANUEL (RM 2023) "BOLETINES RFIS"). Saludos. | 4 | 22781 | 1402
611 | BUENAS NOCHES, DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO C02, TRABAJOS EN COJUNTO, INDICADO CON LA SIMBOLOGÍA MSN, LA SUSTITUCIÓN TOTAL DE MALLA SOBRA EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO COLOR BLANCO, POR FAVOR DEFINIR COLOR YA QUE ESTE COLOR NO SE HA APLICADO EN OTROS PROYECTOS, DE IGUAL MANERA NO INDICA MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA PARA MALLA SOMBRAS, POR FAVOR INDICAR SI PROCEDE Y DE SER ASÍ, QUE COLOR DE PINTURA LLEVARA. EN ESPERA DE SU PRONTA Y GRATA RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
612 | EN PLANO A400 DE ISSUE Y OC1 SERVICIO AL FRENTE, INDICA FALDON DE ENFRENTE DE LINEA DE CAJAS EN EL QUE VA ROTULO DE "AQUI TU DINERO RINDE MAS" INIDCA QUE ES DE 20.10 M. DE LARGO CASI CENTRADO A LAS CAJAS Y EN ORDEN DE CAMBIO 4 PLANO A202a SE INDICA FALDON DE 9.45 M. DE LARGO COTA INDICADA EN LA PARTE SUPERIOR, SUPONEMOS QUE FUE ERROR DE DEDO, PORQUE EN LA PARTE INFERIOR INDICA DE 20.10 M. CONFIRMAR QUE MEDIDA ES LA CORRECTA Y EL TRAZO CORRECTO DE INICIO Y TERMINO DE ESTE FALDON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
613 | BUENOS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SOGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANOS NOS INDICA QUE DEBERA DE IR UN FALDON EN EL AREA DE SALCHICHONERIA, ESTE DEBE DE IR ADOSADO A MURO... ACTUAKLMENTE LAS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE LA VITRINA ALTA QUE TENEMOS EN EL RESPALDO DEL MURO. YA ESTAN COLCADAS POR LO CUAL NO SE PODIRA COLOCAR EL FALDON. LA UNICA OPCION QUE QUEDA ES QUE EL FALDON SE REALICE VOLADO A UNOS 35CM DESPEGADO DEL MURO, ESTO PARA CUBRIR LAS INSTALACCIONES Y NO IMPEDIR LA COLOCACION DE LOS ADOSADOS DECORATIVOS EINFORMATIVOS QUE VAN EN ESTE FALDON ... SE PUEDE COLOCAR DE ESTA MANERA O ANEZARAN AÑGUN BOLETIN CON ALGUN ARREGLO DIFERENTE? QUEDO PENDIENTE SALUDOS CORDIALES | 2 | Se aprueba solución de colganteo de faldón con la aclaración de que este debe respetar alturas e imagen de los mismos. | 1 | 22781 | 2559
614 | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO POR FAVOR SU APOYO CON LOS DETALLES DE ALTURA DE MUROS DE BLOCK, ASÍ COMO CIERRE DE PANEL DE FACHADA LATERAL ENTRE EJES 1-3 Y FACHADA FRONTAL ENTRE EJES D-F, DEL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA, EN EL PROYECTO NO VIENEN DETALLES DE CIERRE DE ESTOS PANELES DE FACHADA, ES IMPORTANTE YA QUE EL MURO DE BLOCK MARCADO EN PLANO DE MUROS ES-01, ESTÁ EN PROCESO EN ESTE MOMENTO, INDICAR ESPECIFICACIONES SI VA HACER LAMINA O ECONOMURO EN PANEL DE FACHADA SU APOYO CON EL BOLETIN DE ESTRUCTURA Y LAMINA DE FACHADA DE BODEGA ANEXA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
615 | A QUIEN CORRESPONDA REVISANDO EL PLANO C07A (PLANO FUNCIONAL DE CARCAMO SANITARIO), NO INDICA ESPECIFICACIONES DE MUROS Y LOSAS REFERENTE AL ARMADO DE REFUERZO DE ACERO Y TIPO DE CONCRETO A UTILIZAR, SU APOYO PARA COMPARTIR ESTAS ESPECIFICACIONES YA QUE ESTAMOS EN ESTE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. EN ESPERA DE SU GRATA Y PRONTA RESPUESTA. | 2 | Buen día, De acuerdo a lo que se menciona, se comparte boletín como complemento y apoyo a la información de proyecto, el cual se encuentra cargado en tririga(1005170-SAN MANUEL (RM 2023) "BOLETINES RFIS"). Saludos. | 0 | 22781 | 829
616 | BUEN DIA A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO ANEXO LA SIGFUIENTE SOLICUTD DE INFORMACION. DE ACUERDO A PLANO ARQUITECTONICO , NOS INDICA MURO Y PUERTA DE MALLA CICLONICA EN ZONA DE EDC MISMO QUE NO SE PUEDE COLOCAR AL 100% DEBIDO A QUE EL GABINETE DE SISTEMA VS INCENDIO Y ESTO NO ESTA PERMITIDO, POR LO CUAL SOLICITO UN BOLETIN PARA DAR SOLUCION A ESTE TEMA ANEXO REFERENCIA EN PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
617 | BUENAS TARDES SE INFORMA QUE NEGOCIOS INMOBILIARIOS WALMART SOLICITA ELIMINAR EL MURO DIVISORIO ENTRE LOCAL 6 Y LOCAL 7 PARA QUE SE CONVIERTA EN UN SOLO LOCAL, TAMBIÉN SOLICITAMOS EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCATARIO PARA SABER DÓNDE SE UBICARAN SALIDAS HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA CARGA ELÉCTRICA REQUERIDA. SU APOYO PARA VALIDAD ELIMINACIÓN DE MURO DIVISORIO Y EL PROYECTO DE ADECUACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
618 | BUENAS TARDES SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DEL NUEVO ACCESO DE PERSONAL EXISTEN CONTENEDORES METÁLICOS LOS CUALES ESTÁN PEGADOS A BANQUETA EXISTENTE FORMANDO UNA ESPACIO ENTRE CONTENEDORES Y MURO DEL EJE 3, ESTE ESPACIO TIENE UNA PUERTA ADAPTADA ENTRE CONTENEDOR Y MURO CON EL FIN DE TENER UNA BODEGA PROVISIONAL, DENTRO DE ESTA BODEGA SE TIENEN CARRITOS DE SUPERMERCADO NUEVOS, PARA LIBERAR ESTA ÁREA TIENDA SOLICITA GUÍAS DE CARRITOS PROVISIONALES PARA REUBICARLOS, FAVOR DE VALIDAR ESTOS TRABAJOS PARA LIBERAR ÁREA Y PODER DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE ACCESO DE PERSONAL. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
619 | SOLICITO SU APOYO CON EL SIGUINETE HALLAZGO SE INFORMA QUE LA TIENDA OCUPABA LOSA ACASETONADA DE CUARTO DE SUBESTACIÓN Y PLANTA DE EMERGENCIA COMO BODEGA DE MERCANCIA, SE LES PIDIO RETIRAR ESTA MERCANMCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE NUEVAS INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y COLOCAR MALLA ANTIESTIBA, Y UNA VEZ QUE TIENDA DEJA LIBRE EL AREA, SE OBSERVA UN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN AXIAL Y DUCTO DE AIRE DE 60 CM X 60 CM SIN FUNCIÓN ALGUNA OBSOLETO POR COMPLETO, ESTE DUCTO BAJA POR UN PASO EN LA LOSA AL INTERIOR DE SUBESTACIÓN, ADEMAS NO VIENE INDICADO EN PLANOS DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES DEL PROYECTO POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA REALIZAR LOS ALCANCES DEL PROYECTO ES NECESARIO RETIRAR VENTILADOR AXIAL Y DUCTOS DE AIRE, ADEMAS DE CIMBRAR, ARMADO Y COLAR EL PASO EN LOSA DE CUARTO DE SUBESTACIÓN SOLICITO SU APOYO A ESTA PROBLEMATICA | 2 | Se hace mención, que, de acuerdo con las notas de la partida de demoliciones (DEM01-, DEM07) se menciona que: "1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS." Por lo que la contratista será la encargada de desmontar este y cualquier equipo o material obsoleto producto de la remodelación, mencionando que esto no deberá considerarse un adicional a proyecto, ya que viene indicado. En cuanto al espacio generado por el desmontaje de este equipo en desuso, nuestra recomendación es sellarlo con panel de cemento de 60cm x 60 cm, fijado sobre un marco perimetral y una diagonal central de cuadrado de 1 12" fijado a la losa de este espacio, ya que est | 1 | 22781 | 2559
620 | BUENAS NOCHES SOLICITO SU APOYO CON EL SIGUIENTE HALLASGO EN EL PROCESO DE DEMOLICION DE PLAFON DE OFICINA DE CBL EN MEZANINE, SE ENCIONTRO HALLAZGO DE EQUIPO DE AIRE CARRIER OBSOLETO Y LAMINAS, LOS CUALES DEBEN BAJARSE PARA HABLITITAR NUEVAS INSTALACIONES ARRIBA DE PLAFON Y HABILITAR NUEVO PLAFON SU APOYO PARA VALIDAR Y APROBAR SOLUCIÓN DE ESTE HALLAZGO | 2 | Buen día, Se hace mención, que, de acuerdo con las notas de la partida de demoliciones (DEM01-, DEM07) se menciona que: "1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS." Por lo que la contratista será la encargada de desmontar este y cualquier equipo o material obsoleto producto de la remodelación, mencionando que esto no deberá considerarse un adicional a proyecto, ya que viene indicado. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
621 | BUENAS TARDES, SOLICITO SU APOYO CON EL SIGUIENTE HALLAZGO EN BANQUETAS DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICION DE BANQUETA EN ZONA DE FACHADA POSTERIOR Y PATIO DE MANIOBRAS DE TIENDA, SE ENCONTRO UNA FRANJA DE 65 CM DE ANCHO EN DE CARPETA ASFALTICA EN SENTIDO LONGITUDINAL POR DEBAJO DE ESTA BANQUETA SE INFORMA QUE SE PROCEDERA A DEMOLER CARPETA ASFALTICA PARA ALOJAR INSTALACIONES QUE SE LLEVEN (PLUVIAL, SANITARIA) Y COLOCAR NUEVO RELLENO DE TEPETATE Y COLAR NUEVA BANQUETA CONFIRMAR Y AUTORIZAR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR PARA OMITIR ESTE HALLAZGO | 2 | Buen día, Se confirma de enterados y estamos de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto, sin embargo, esto es parte de los alcances para la elaboración de nuevas banquetas indicado y no deberá considerarse un adicional al proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
622 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA QUE NOS DAN SOBRE RFI ID - 1032695, DE HALLAZGO DE TUBERIA DE RIEGO, NOS INDICAN QUE EN EL PLANO CO-01 DE CONDICIONES ACTUALES, VIENE INDICADA ESTA VALVULA SE REPRESENTA EN EL PLANO DE CONDICONES ACTUALES ASI COMO SU REDIRECCIONAMIENTO, REVISANDO LA INFORMACIÓN DE ESTE PLANO UNICAMENTE VIENE INDICADA LA TUBERIA MAS NO EL REDIRECCIONAMIENTO, TAMBIEN VISUALINADO QUE EL DIRECCION DE FLUJO DE AGUA VIENE EN SENTIDO CONTRARIO EN DICHO PALNO. EN LA OPCIÓN 1 QUE DIMOS YA NO SE PUEDE EJECUTAR DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO DE OBRA SE ENCONTRO LA TUEBRIA EXPUESTA CASI A NIVEL DE PISO TYERMINADO DE TIENDA N+49.80, ADEMAS AFECTA DIRECTAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRECERIA Y CIMENTACÓN EN EJE 7 Y 8 ENTRE EJE A Y B, AFECTA CIMENTACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DEBIDO S ESTA PROBLEMATICA ES NECESARIO REDIRECCIONAR LA TUEBRIA FUERA DE LA HUELLA DE | 2 | Les pedimos apoyo, con la finalidad de ejercer velocidad y avanzar con efectividad, a solicitar una sesión también por su parte con el área de cumplimiento para estar completamente alineados. | 9 | 22781 | 1425
623 | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓNES DE ETAPA-2 EN PISO DE VENTAS SE ENCUENTRA HALLAZGO DE CORTINA ENRROLABLE Y PORTARROLLO OCULTA ATRAS DE LAMBRIN DE TABLAROCA EXISTENTE SOBRE MURO DE PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA EN EJE R ENTRE EJES 6-7 POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ES NECESARIO DESMANTELAR Y RETIRAR ESTE HALLAZGO, PARA ABRIR ESPACIO A NUEVAS AREAS DE LA REMODELACIÓN (INSTALACIONES EN GENERAL, PISOS, MUROS, PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA Y BING PERIMETRAL DE MERCANCIA CONFIRMAR QUE APLICA CON ESTA PROBLEMATICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
624 | BUENAS TARDES SOLICITO DE SU APOYO PARA EL SIGUIENTE HALLAZGO SE REALIZA DEMOLICION DE PLAFON EN AREA DE SISTEMAS Y FACTURACIÓN ESTADO ACTUAL EN TRASTIENDA Y SE ENCONTRO HALLAZGO DE ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR, DE LA CUAL FIJARON EL BASTIDOR DE PLAFON DE TABLAROCA Y LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y ESPECIALES ESTA AREA DE SISTEMAS Y FACTURACIÓN SE RECONFIGURA EN LA MISMA AREA DE LA ACTUAL, SE PROCEDE A MEDIR LA ALTURA DE NPT AL LECHO BAJO DE ESTA ESTRUCTURA Y MIDE 2.44 M., EL NUEVO ACABADO EN PISO DE ESTAS AREAS ES PV GERFLOR CONSIDERANDO UN ESPESOR DE 1.00 CM DEL GERFLOR Y RESTANDOLO, QUEDA UNA ALTURA LIBRE DE 2.43 EN PRPYECTO EL NIVEL DE PLAFON REFERENCIADO AL NUEVO ACABADO EN PISO INDICA +2.40 M, COTEJANDOLO CON LA ALTURA REAL QUE SE TIENE A ESTA ESTRUCTURA DE 2.43 NOS SOBRAN 3 CM, PERO YA NO ENTRARIAN LAS LAMPARAS QUE MIDEN DE 10 A 12 CM DE ALTURA LAS CUALES VAN EMPOTRADAS EN PLAFON | 2 | Buen día, Se hace mención que, de acuerdo con la partida de demoliciones indicada para pisos, muros, plafones y desmontajes, tanto está zona como todo lo indicado en proyecto, se consideran nuevas áreas, y no deberán conservarse o realizarse modificaciones a lo existente (a menos que se mencione lo contrario en proyecto), esto no deberá considerarse un hallazgo ni un adicional a proyecto. Solicitamos respetar las dimensiones, alturas, acabados, etc...., indicados en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
625 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO DEM03A DEMOLICONES DE MUROS, INDICA DEMOLICION DE MURO DE BLOCK UBICADO EN EJE C ENTRE EJES 6-7a DE NUEVA BODEGA ANEXA, EN SITIO SE OBSERVA QUE LA ALTURA DE ESTE MURO ES HASTA LA CUBIERTA EN EL QUE SE APOYA LA ESTRUCTURA Y LAMINA SOLICITO SU APOYO PARA LA SOLUCION DE ESTE HALLAZGO | 2 | Buen día, Actualmente ese muro cuenta con un vano, por lo cual no se identificó como muro de estructura portante, por lo cual solicitamos evidencia fotográfica para poder realizar un boletín. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
626 | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE LA ETAPA 2 EN PISO DE VENTAS, SE ENCUENTRA UN HALLAZGO EN EL FIRME DE CONCRETO A DEMOLER EN EL CUAL ENCONTRAMOS ESPESORES DE 28 A 30 CM EN TODA LA SECCIÓN DE LA ETAPA 2, EN EL PLANO DEM-01, INDICA DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 17 CM, CON LA SIMBOLOGÍA DEM 09, POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS TENEMOS QUE DEMOLER EN TODA SU SECCIÓN DE ESPESOR DEL CONCRETO EN DIFERENTES ÁREAS, YA QUE TENEMOS NUEVOS FIRMES DE CONCRETO PULIDO PARA CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN E INSTALACIONES SANITARIAS NUEVAS. CONFIRMAR QUE APLICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
627 | BUENAS TARDES, DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO DE ACABADOS EN MUROS A-100D EN EL EJE 4-P Y 6-P TENEMOS COLUMNAS QUE AL RETÍRARLES EL LAMBRIN DE TABLAROCA (TAL CUAL LO INDICA EL PLANO DE DEMOLICIONES EN MUROS DEM 03B CON SIMBOLOGÍA DEM02 INDICANDO LA DEMOLICIÓN DE MUROS Y LAMBRINES DE YESO), PRESENTAN UN ACABADO APARENTE MUY DETERIORADO NO DEJANDO BUENA IMAGEN, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA CAJILLO DE TABLAROCA NUEVO. PARA LA COLUMNA 4-P SE OBSERVA QUE LAS COLUMNAS EN MENCIÓN TIENEN UNA DIMENSIÓN EXISTENTE DE 70 X 50 CM Y EN PROYECTO SE TIENEN DE 50 X 50 CM LO CUAL PUEDE AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS CÁMARAS DE CONGELADOS DE CARNES (REVISIÓN CON REFRIGERACIÓN) POR FAVOR SU REVISIÓN Y DEFINICIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
628 | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO CON LA SIGUINTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE LA ETAPA 2 EN PISO DE VENTAS, SE ENCUENTRA UN HALLAZGO DEBAJO DEL FIRME DE CONCRETO A DEMOLER, EN EL CUAL ENCONTRAMOS CAPA ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR EN TODA LA SECCIÓN DE LA ETAPA 2, POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS TENEMOS QUE DEMOLER LA CAPA DE ASFALTO, PARA REALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS Y FIRMES DE CONCRETO PULIDO PARA CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, AL REALIZAR DEMOLICIONES DE FIRMES Y ASFALTO VAMOS A RETIRAR UN ESPESOR DE 40 CM Y NOS PIDE FIRMES NUEVOS DE 17 CM PARA LO CUAL TAMBIÉN SE TIENE QUE RELLENAR CON MATERIAL NUEVO DE BANCO UNA DIFERENCIA DE 23 CM PARA DAR LOS NIVELES DE PROYECTO. FAVOR DE AUTORIZAR DEMOLICIÓN DE CAPA DE ASFALTO Y RELLENOS NECESARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
629 | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE LA ETAPA 2 EN PISO DE VENTAS, SE ENCUENTRA UN HALLAZGO DETRÁS DE LA DEMOLICIÓN DEL FALDÓN DE TABLAROCA QUE DIVIDE PISO DE VENTAS, DE BODEGA DE TRASTIENDA, SE TRATA DE UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO (PTR) EN TODO EL DESARROLLO DEL FALDÓN, EN EL PLANO DEM-03B, INDICA DEMOLICIÓN DE MUROS Y LAMBRINES DE YESO CON LA SIMBOLOGÍA DEM 02, NO SEÑALA EL BASTIDOR EN MENCIÓN, EL CUAL ES NECESARIO RETIRAR POR LA AMPLIACIÓN DE PISO DE VENTAS QUE SOLICITA EL PROYECTO. FAVOR DE AUTORIZAR DESMANTELAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
630 | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE LA ETAPA 2, SE ENCUENTRA UN HALLAZGO DETRÁS DE LA DEMOLICIÓN DEL FALDÓN DE TABLAROCA QUE DIVIDE PISO DE VENTAS, DE BODEGA DE TRASTIENDA, SE TRATA DEL MURO DE BLOCK, EL CUAL TIENE UNA ALTURA EXISTENTE DE 6.40 MTS EN TODO EL DESARROLLO DEL FALDÓN, EN EL PLANO DEM-03B, INDICA DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK CON LA SIMBOLOGÍA DEM 01, CON UNA ALTURA DE 3.40 MTS, LO CUAL, SE TIENE UN EXCEDENTE DE ALTURA DE 3.00 MTS Y ESTO IMPLICA OTRO PROCESO, EQUIPO Y SISTEMA DE DEMOLICIÓN, EL CUAL ES NECESARIO POR LA AMPLIACIÓN DE PISO DE VENTAS QUE SOLICITA EL PROYECTO FAVOR DE AUTORIZAR DEMOLICIÓN EXCEDENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
631 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN RECORRIDO SE DETECTA HALLAZGO EN LOSA TAPA DE CISTERNA UBICADA DENTRO DEL VACIO DE LA BASE DE TANQUE ELAVADO, LA CUAL SE ENCUENTRA MUY DAÑADA PRESENTA DESPREDIMIENTO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO OXIDADO Y MUCHA HUMEDAD, EN ESTA LOSA TAPA SE ENCUENTRA EL REGISTRO PARA ACCESO A CELDAS DE LA CISTERNA EN TEMA DE SEGURIDAD SE CONSIDERA DE ALTO RIESGO SU APOYO PARA LA SOLUCIÓN A ESTA PROBLEMATICA | 2 | Buen día, Se realizará el mantenimiento, limpieza. perfilado y reparación de grietas de la losa tapa de cisterna, así como el cambio de la tapa metálica de registro. Y para el tanque elevado, se consideran mantenimientos de limpieza, cardeo, y pintura. Lo anterior no deberá de ser un adicional ya que viene indicado dentro del plano C02 TRABAJOS EN CONJUNTO con la simbología TE cargado en tririga. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
632 | SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO PARA SUSTITUCIÓN DE TERRAZO EN ZONA FRENTE A CARNES, PRIMER ETAPA DE CAMBIO DE TERRAZO EN PISO DE VENTAS, SE ENCONTRÓ TRINCHERA DE INSTALACIONES ANTERIORES Y OBSOLETAS LA CUAL SE TIENE QUE RETIRAR, MEJORAR CON MATERIAL DE BANCO PARA RECIBIR NUEVO FIRME Y CORRECTAMENTE EL TERRAZO, EN DICHA TRINCHERA SE ENCONTRÓ COMO TAPA UN CONCRETO SIMPLE CON CIMBRA MUERTA YA DESCOMPUESTA Y DENTRO DE TRINCHERA UN TUBO DE PVC DE 3" DE DIAMETRO ENCOFRADO CON CONCRETO QUE VA A TODO LO LARGO DEL SENTIDO LONGITUDINAL DEL TAPIAL POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SE TIENE QUE DEMOLER, RETIRAR TUBERIA OBSOLETA, RELLENAR, FIRME DE CONCRETO, PARA RECIBIR NUEVO ACABADO DE TARRAZO ANTE ESTA PROBLEMATICA CONFIRMAR QUE SOLUCION PROCEDE SE COMPARTIRA REPORTE FOTOGRAFICO VIA CORREO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
633 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICION DE BANQUETAS EN PATIO DE MANIOBRAS Y FACHADA POSTERIOR SE ENCUENTRAN TRES TUBERIAS QUE SALEN DE MURO DE EJE 1 DE FACHADA POSTERIOR DE TIENDA ENTRE EJES L-M, Y HACE CAMBIO DE DIRECCIÓN SOBRE LA MISMA BANQUETA PEGADA A MURO DE EJE 1 FACHADA POSTERIOR ENTRE EJE L-P LAS CUALES NO SE PUEDEN CANCELAR PORQUE CONTINUAN EN SERVICIO, SE IDENTIFICAN Y UNA ES DE AGUA POTABLE, OTRA DE ALUMBRADO EXTERIOR Y OTRA DE DRENAJE. ESTAS TRES TUBERIAS VAN A ESTORBAR PARA CONSTRUIR LAS TRINCHERAS DE NUEVAS BAJADAS PLUVIALES DE 30 CM DE DIAMETRO SOBRE BANQUETA Y FACHADA POSTERIOR SOLICITO SU APOYO MEDIANTE BOLETIN PARA SOLUCIÓN A ESTA PROBLEMATICA | 2 | Buen día, De acuerdo con este hallazgo, solicitamos que nos compartan un croquis con las trayectorias mencionadas, así como niveles y diámetros de estas instalaciones, para poder generar un boletín, ya que no se tiene cargada información en tririga. Saludos. | 37 | 22781 | 179
634 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO EN TRASTIENDA PARA NUEVAS OFICINAS DE SISTEMAS Y CONMUTADOR Y FACTURACIÓN SE ENCUENTRA OTRO FIRME POR DEBAJO DE PISO DE TRASTIENDA POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ES NECESARIO DEMOLER FIRME DE CONCRETO ENCONTRADO POR DEBAJO DE PISO DE CONCRTETO DE TRASTIENDA PARA DAR LUGAR AL RELLENO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA Y COLADO DE NUEVO PISO DE CONCRETO, POR TAL MOTIVO SOLICITO SU VALIDACIÓN Y APROBACIÓN | 2 | Buen día, Se hace mención que en el plano de AL01 ALBAÑILERIA EN PISOS-3853, se indica con la clave 15 "INDICA NUEVO PISO DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL) POR DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN MAL ESTADO (17 CM APROX. DE ESPESOR). INCLUYE CUALQUIER TIPO DE ACABADO EXISTENTE.CONSIDERAR LIMPIEZA, Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVA ACABADO DE LOSETA VINÍLICA GERFLOR.", esto para el área de nuevas oficinas, se hace mención que al estar indicado en proyecto no deberá considerarse un adicional a proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
635 | A QUIEN CORRESPONDA. SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL EJE 1 TRAMO G-H SE ENCUENTRA UN HALLAZGO, EXISTENCIA DE UNA CORTINA METÁLICA, QUE ESTORBA PARA LA COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA Y DESPLANTE DE ESCALERA METÁLICA NUEVA, QUE VA A OFICINAS MEZANINE, SE NECESITA RETIRAR FAVOR DE AUTORIZAR SU RETIRO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
636 | BUENAS TARDES, SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN EL PLANO IS03 PLANO DE CUBIERTA BAJADAS PLUVIALES, EN EL EJE 3 TRAMO C-F, INDICA 2 BAJADAS PLUVIALES DE 6” PERO NO INDICA A DONDE DESCARGAN ESTAS AGUAS PLUVIALES, NO SE VE REFLEJADO EN PLANO IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL Y TAMPOCO EN PLANO C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL. FAVOR DE INDICAR A DONDE CONECTAR ESTAS BAJADAS. | 2 | Se comparte boletín con la indicación de la conexión de dichas bajadas a registro existente, mismo que se puede ver reflejado dentro del boletín correspondiente cargado en Tririga, en SAN MANUELBOLETINES RFIS | 0 | 22781 | 829
637 | BUENOS DIAS, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE PROBLEMATICA DE TUBERIAS ENCONTRADAS QUE INTERFIEREN PROCESO CONSTRUTIVO DE BAJADAS PLUVIALES Y TRINCHERAS CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN RESPUESTA DE RFI ID-1036285 ENVIADO EL 20 DE MAYO DE 2023, COMPARTO SOPORTE DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA, Y PROPUESTA DE REUBICACIÓN PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLAEADO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ESTACINAMIENTO PARA CANCELAR LA EXISTENETE BAJO NIVEL DE BANQUETA Y PERMITA REALIZAR LA DERIVACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES Y CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS POR MEDIO DE CORREO LES HARE LLEGAR REPORTE FOTOGRAFICO, CROQUIS Y PROPUESTA | 2 | De acuerdo con la evidencia fotográfica que nos comparten, se puede mencionar que las tuberías halladas como lo muestran, son parte de la alimentación eléctrica del alumbrado exterior, por lo que nuestra recomendación como proyectos es realizar la reubicación de las trayectorias existentes, pero de manera provisional, ya que como se indicó en la respuesta del RFI - 1036583, todas las trayectorias al exterior para la conexión del alumbrado serán nuevas, y vienen indicadas en el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, por lo tanto no se tendría interferencia ni con la ejecución de las bajadas pluviales en la fachada posterior, ni con el cárcamo sanitario. Se hace mención, que no se deberá de desconectar el alumbrado existente hasta tener la preparación de las nuevas trayectorias | 1 | 22781 | 2559
638 | SE INFORMA QUE EL PASADO MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2023 SE PRESENTO EL ARQ PEDRO HERMIDA, SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA Y SOLICITO SE COLOQUE COLADERA EN AREA DE COCINA O PREPARADOS DE COMEDOR DE ASOCIADOS PARA LIMPIEZA DEL AREA CONFIRMAR APROBACIÓN A ESTA SOLICITUD | 2 | Conforme a Proyecto, no se considera esta coladera por lo que estos trabajos no generan adicionales | 9 | 22781 | 1425
639 | BUENAS TARDES, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTOS EN PLANO DEM04b, NOTA CON SIMBOLOGIA RET12 INDICA QUE LOS TRABAJOS DE RETIRO, DESMONTAJE Y DESCONEXION DE EQUIPOS SERAN POR PORTE DE PROVEDDOR DE REFRIGERACIÓN, QUE EN ESTE CASO APLICA A RENSA, PROVEDDOR ASIGANADO PARA NUEVA REFRIGERCIÓN DE LA REMODELACIÓN AL RESPECTO SE INFIORMA QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA EJECUTANDO PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN Y ESTA INCLUIDA ESTA BODEGA ANEXA PARA HACERLA NUEVA COMO INDICA PROYECTO, Y POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA EN SITIO EL PROVEDDRO DE REFRGERACIÓN RENSA, ELLOS INTERVENDRAN A PARTIR DE LA SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN FECHA PROBABLE DE INICIO DE NUEVA REFRIGERACIÓN POR RENSA ES EL 19 DE JUNIO DE 2023, ADEMAS EL PROVEEDOR DE RENSA INFORMA QUE NO TRAE EN SU ALCANCE ESTE RETIRO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN OBSOLETA, SI LE CORRESPONDE RETIRAR LOS RACK DE COMPRESORES | 2 | Buen día, Se hace mención que estos retiros, se consideran en las Nota 1 de la partida de Demoliciones (DEM01-,DEM07) en donde indica lo siguiente: "1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS." Esto también aplica para la parte de compresores y equipos de refrigeración, y esto no deberá ser considerado como un adicional a proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
640 | SOLICITO DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTOS EN EL PLANO C10A SE TIENE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CASETAS DE ESTACIONAMIENTO, ESTA INSTALACIÓN YA SE ESTA REALIZANDO (CONTACTOS), CABE MENCIONAR QUE NO SE TIENE TUBERÍA PARA DATOS (SEÑAL) , NI TUBERÍA PARA CCTV, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE VA A REALIZAR PARA TENERLA ANTES DE CERRAR CEPA, EN CASO DE QUE EL ALCANCE SEA POR PARTE DEL ESTACIONAMIENTO, POR FAVOR CONFIRMAR A LA BREVEDAD. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS YO BOLETIN CORRESPONDIENTE | 2 | Se hace mención que, durante el desarrollo del proyecto y en los levantamientos, únicamente se indentificó la línea de alimentación eléctrica hacia la caseta del estacionamiento que es controlado por un externo, al momento de los levantamientos aún no contaban con otras instalaciones. Por lo que en el alcance solo se integró la alimentación eléctrica, si a hoy la tienda brinda algún otro servicio a la caseta se deberá de considerar dejar estos mismos servicios. | 1 | 22781 | 2559
641 | Buenas noches, solicito de su apoyo para la siguiente duda de proyecto En plano IG-01 Instalación de gas natural red general indica nota que dice: Alcance de CONTRATISTA:tendido de la nueva instalacion de gas y el suministro e instalacion del medidor de digital, Alcance de GNFR: retiro de la red actual inidicada en listado de suministro, asi como el dictamen final y la validación segun los requerimientos de cada entidad La instalación de gas actual de la tienda es gas natural, por lo que GNFR no tiene alcance al respecto, cuando se trata de gas LP si trae en su alcance asignar proveedor de comodato que da servico a la tienda y es quien realiza la nueva instalación y la cancelación y retiro de instalación actual Su apoyo para definir a quien aplica el alcance de cancelar y retiro de instalación de gas natutal actual, si la respuesta es, aplica al contratuta general, seria un adicional | 2 | Buen día, El tendido de la nueva instalación de GAS y el suministro e instalación del medidor digital es alcance de la contratista, para el caso de gas natural, el desmantelamiento de la red actual también es por contratista, así como, el dictámen para recipientes a presión, con empresas certificadas y avaladas por el equipo de GNFR. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
642 | BUENAS TARDES, DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, NO INIDCA INSTALACIÓN DE DREN DE CONDENSADOS DE MINISPLIST DE CUARTO DE IDF-3, QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA INTERVINIENDO EN ETAPA 2 CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN ESTE FALTANTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
643 | BUENOS DIAS SE INFORMA QUE EN LA UBICACIÓN PARA JAULA DE ALTO VALOR EN PASILLO DE TRASTIENDA, LA ALTURA DE REJA DE ESTA JAULA INTERFIERE CON VOLADO DE VIGA QUE SALE HACIA EL PASILO DE BASE DE PROTOCOL DE REFRIGERACIÓN LA PREGUNTA ES? SE RECORTA REJA DE JAULA DE ALTO VALOR EN ESTA SECCIÓN QUE PEGA CON VIGA DE PROTOCOL, ADEMAS PENSAMOS QUE VA A INTERFERIR CON LA ALTURA DEL RACK DE MERCANCIA QUE VA EN EL INTERIOR DE ESTA JAULA ME AYUDAN POR FAVOR CON LA SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
644 | BUEN DÍA, EN EL PLANO DE NOTAS DE PISO DE TERRAZO (A-100G) INDICA LO SIGUIENTE: “ IV. EN EL CASO DE QUE EXISTAN JUNTAS DE PVC EN LA ZONA A CAMBIAR, ESTAS SE DEBERÁN REMPLAZAR PARALELAMENTE A LA COLOCACIÓN DEL TERRAZO” SE INFORMA QUE, AL DÍA DE HOY, YA TERMINANDO CON LA TERCERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE TERRAZO, NO SE HA ENCONTRADO CON JUNTAS DE PVC, POR LO QUE SE PIENSA QUE NO EXISTEN EN TODO EL PISO DE LA TIENDA, PERO SI SE CONTEMPLA CAMBIAR AL 100% ESTE PISO DE TERRAZO SE RECOMIENDA QUE LLEVE JUNTAS DE PVC. FAVOR DE VALIDAR LA COLOCACIÓN DE JUNTAS MEDIANTE BOLETÍN CON EL DESPIECE DE JUNTAS DE PVC EN TERRAZO SALUDOS | 2 | De acuerdo con lo mencionado, para el caso que mencionan de no encontrar juntas de control, se deberán sólo rectificar si es necesario y realizar los trabajos de desbaste, aplicación de producto de acuerdo con proveedor y pulido en toda la superficie. Se hace la aclaración que en dado caso de que se contemple el cambio al 100% en piso de venta, las juntas se deberán ejecutar de acuerdo con lo indicado en el plano A100g-NOTAS DE PISO DE TERRAZO-3853 ESPECIFICACIONES DE JUNTAS_ JUNTA DE TIRA EXTRUÍDA DE PVC SEMIRÍGIDA, CON DUREZA DEL 98% COLOR GRIS CLARO INSTALACIÓN: 1.- EL TÉCNICO INSTALADOR DEBERÁ DE COLOCAR LAS PIEZAS EN MÓDULOS DE 4 POR 4 METROS (siendo, CON UNA JUNTA PERIMETRAL DE PVC; EXCEPTO EN CASO DE QUE EL PROYECTO INDIQUE LO CONTRARIO. CUANDO EL FIRME DE CONCRETO SE LOCALICE SOBRE ELEMENTOS PREFABRICADOS SE DEBERÁ DE HACER COINCIDIR LAS JUTNAS DEL PISO DE TERRAZO CON LAS | 9 | 22781 | 1425
645 | MUY BUENOS DÍAS EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE ABARROTES, (PLANO GA-13) NOS PERCATAMOS QUE EL TERMINADO DE PISO SOBRE ESTA AREA ES DE PISO PULIDO EN ESPECIFICACIONES NOS MARCA: BAE ¦ MI BODEGA ¦ BODEGA AURRERÁ MODELOS Y MARCAS AUTORIZADAS: A) MARCA: CSJ RECUBRIMIENTOS MODELO: KLINKER-ROJO FORMATO: 19.4CM X 9.4CM X 1.2CM COLOR: ROJO MÉXICO ACABADO: SEMI RUGOSO JUNTA: EPOXICA LATAPOXY SP 100 COLOR 36 COPPER BEECH ADHESIVO: LATEX LATICRETE 73 Y 4237 MORTERO EN POLVO ZOCLO: LÍNEA SANITARIO CSJ DE 15CM X 15CM X 1.2CM, COLOR ROJO MÉXICO, ACABADO SEMI RUGOSO. LA PREGUNTA ES ¿EL ACABADO SE REALIZARÁ TAL CUAL ESTÁ EN PROYECTO O SI SE APLICARA LOSETA ANTIÁCIDA TIPO KLINKER, COMO VIENE ESPECIFICACIONES? | 2 | En el prototipo de BD 33 - 2022 no indica el acabdo KLINKER en área de salchichonería, se deberá considerar lo indicado en el Proyecto Ejecutivo. | 9 | 22781 | 1425
646 | EN AREA DE PREPARADOS DE PESCADOS EN PLANO DE ACABADOS EN MUROS A-100 D NO INDICA LAMBRIN DE TABLAROCA CON ACABADO GLASSBOARD, SOLO INDICA MURO DE CAMARA DE REFRIGERACION CON ACABADO NATURAL FAVOR DE CONFIRMAR SI SE QUEDA ASI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
647 | EN RECORRIDO Y REUNION QUE SE TUVO EN SITIO CON DISEÑO Y CONSTRUCCIONES WALMART Y PROYECTISTA, SE MENSIONO UNA DUDA DEL TIPO DE MATERIAL DE LAMINA QUE DEBE LLEVAR EN PANEL DE FACHADA EN PROYECTO INDICA LAMINA R-101 EN PROYECTO INDICA AIRE LAVADO, ULAS SU APOYO A CONFIRMAR SI SE RESPETA PROYECTO QUE INDICA LAMINA R-101 EN PANEL DE FACHADA O SE CAMBIA A MULTIPANEL PARA EVITAR CONDENSACIÓN EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN | 2 | Conforme a lo indicado en sitio el dia de la visita se debe ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
648 | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENETE DUDA DE PROYECTO EN PLANO C02 TRABAJOS EN CONJUNTO INDICA UN LOCAL COMERCIAL CERRADO, SE OBSERVA QUE FUE DE CELULARES AT&T, PERO NO TRAE ALCANCE DE DEMOLICIÓN YO RENTA CONFIRMAR QUE PROCEDE CON ESTE LOCAL CERRADO, PREVIO AL CAMBIO DE ASFALTO EN ESTACIONAMIENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
649 | BUENOS DIAS POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO DE ACABADOS ME MARCA " LOCETA SERAMICA DE 30X30 MARCA INTERSERAMIC, MOD. RETRO COLOR DARK GRAY" PERO ELL VENDEDOR NOS COMENTA QUE ESTE COLOR YA NO SE ENCUENTRA EN LINEA. POR CUAL SE DEBERA SUSTITUIR? SALUDOS CORDIALES | 2 | El modelo por el cual sustituir seria el "LOSETA CERÁMICA DE 20X30 CM. LÍNEA ASTRATTO, COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC Y JUNTA COLOR CHARCOAL, ASENTADO CON PEGAZULEJO CREST O EQUIVALENTE Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO" | 1 | 22781 | 2559
650 | BUENAS TARDES, DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO POR ESTE MEDIO LES INFORMO QUE EN SANITARIO DE ASOCIADOS PLANOS A409B PIDE UNA LOSETA CERÁMICA 7.5 X 15 CM, MARCA INTERCERAMIC, MOD. BOLD TONES BLUEBONNET, COLOR AZUL-BOLD TONES BLUEBONNET – 09310. LA CUAL EL PROVEEDOR NOS INFORMA QUE ESTA DESCONTINUADA SU APOYO POR FAVOR PARA DETERMINAR EL TIPO DE LOSETA SIMILAR A ESTA. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
651 | BUENAS NOCHES EN EL ÁREA DE ESCALERA QUE DA A TECHUMBRE UBICADA EN NUEVO ACCESO DE PERSONAL, EN EL MURO DE COMEDOR, INDICA UNA MALLA ANTIESTIBA EN LA PARTE SUPERIOR DE MURO A UNA ALTURA DE 2.00 MTS., PERO COMO SE TIENE EL DESARROLLO DE LA ESCALERA SE REQUIERE POR TEMAS DE SEGURIDAD CONTINUAR LA MALLA HASTA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE, EN EL PLANO SOLO INDICA ESTE DETALLE POR EL LADO DERECHO, PERO NO DEL IZQUIERDO, POR FAVOR VALIDAR. SALUDOS. | 2 | Se hace mención que, por seguridad recomendamos considerar el lado izquierdo de la escalera hacia escotilla, aclaramos que se deberá regir con el detalle del plano de puertas 33, la cual se deberá consdierar a partir desde los escalones hasta estructura únicamente en el tramo largo. | 1 | 22781 | 2559
652 | MUY BUENOS DIAS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROEYECTO. EN PLANO DE EXTERIORES NO NOS INDICA QUE SE REALIZARA A LA BARDA PERIMETRAL EXISTENTE EN EL LADO NORT Y LADO ESTE, LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA MISMA NO SON OPTIMOS, YA QUE EN ALGUNOS PUNTOS SE CUENTA CON LOZETA. POR LO CUAL HACEMOS LA SIGUIENTE PREGUNTA, SE REALIZARA ALGUN MANTENIMIENTO A ESTA BARDA? O SE QUEDA EN ETADO ACTUAL? | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES boletín "BOL-1033240 - MANTENIMIENTO MURO PERIMETRAL" donde se describe el mantenimiento del muro perimetral. | 1 | 22781 | 2559
653 | ME APOYAN CON ALGUN DISEÑO DE MAPA HAPTICO INFORMATIVO PARA BODEGA AURRERRA PROTO-58 QUE TIPO DE TRIPIE, LAMINA DE QUE MATERIAL Y QUE SEÑALIZACIÓN DEBE INCLUIR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
654 | BUENOS DIAS POR ESTE MEDIO ANEXO LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN VARIAS REMODELACIONES, HAN PEDIDO LA INSTLACIONES DE PROTECCIONES DE POLICARBONATO EN LAS CAJAS POR TEMA DE COVID. Y ESTOS SON CARGADOS COMO ADICIONALES A LA CONTRATISTA, SE REALIZARA LA INSTALACION DE MENCIONADAS PROTECICONES O NO? QUEDO PENDIENTE SALUDOS CORDIALES | 2 | Es correcto, se debe de Considerar el protector acrilico en Checkout, se comparte Ficha técnica "PE - BA JOJUTLA GALEANA - FICHA_Acrílico en Checkouts WM" | 9 | 22781 | 1425
655 | De su apoyo para darnos visibilidad sobre la distribución de mobiliario en tortillería Ya que la campana esta colocada sobre una tarja, lo que nos hizo reubicar los desconectadores y las luminarias. Pero tampoco se encuentra la bajada de gas en donde la marca el plano, nosotros debemos colocar los detectores y necesitamos saber si algo más se reubicará. Quedo pendiente de sus amables comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
656 | buenos días, por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto. en plano hidráulico IH-02, nos indica que deberá llevar un fluxómetro push TRF-156. al proveedor cotizar mencionados fluxómetros, hace mención que para bodegas auorrera están instalando los fluxómetros push con censor TRF-8156-1.28 OR, Ambos son marca sloan. nos vamos conforme a lo que indica el proyecto y se instalaran los TRF-156, o se actualizara el modelo? | 2 | Se actualiza el modelo a TRF 8196-1.28, marca Sloan, automático. Se adjunta ficha tecnica en la crapeta boletines RFI PE - BA JOJUTLA GALEANA - Ficha técnica sloan sensor sanitarios.pdf | 4 | 22781 | 1402
657 | BUENAS NOCHES EN PLANOS DE INSTALACION DE GAS SE INDICA VALVULA DE CIERRE GENERAL CONTRA SISMO, PERO NO SE INDICA MARCA NI MODELO DE ESTA VALVULA CONFIRMAR MODELO DE VALVULA ANTISISMICA SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
658 | BUENAS TARDES SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO ES-04 Y ES-05 PLANTA DE LOSAS DE PISO Y DETALLE DE LOSAS DE PISOS NO SE INDICA LA MODULACIÓN DE ETAPAS DE COLADO DE PISO (FRANJAS O PIEDRAS), SE REQUIERE PARA DETERMINAR LAS JUNTAS ASERRADAS DE CONTROL Y PROYECCIÓN DE CANASTOS CON PASAJUNTA CONFIRMAR MEDIANTE PLANO O BOLETIN LA MODULACIÓN DE COLADO DE PISOS (DIMENCIONES DE ANCHO DE FRANJAS YO PIEDRAS Y CORTES) | 2 | Buen día, De acuerdo a lo que se menciona, se comparte boletín como complemento y apoyo a la información de proyecto, el cual se encuentra cargado en tririga(1005170-SAN MANUEL (RM 2023) "BOLETINES RFIS") Saludos. | 0 | 22781 | 829
659 | BUEN DIA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUEINTE DUDA DE PROYECTO. DE ACUERDO A LA PROBLEMATICA QUE SE TIENE CON LA TUBERIA DE RIEGO QUE ATRAVIESA LA TIENDA. TAMBIEN ESTA AFECTANDO LA CONSTRUCCION DE LA PTAR. CON LA FINAL DE SEGUIR AVANZANDO CON ESTOS TEMAS. ANEXO A ESTE RFI LA SIGUEINTE PROPUESTA DE ALINEACION DE EJES DE LA PTAR AL EJE B´. RECORRIENDOSNOS UNICAMENTE ALGUNOS CENTIMETROS. QUEDO PENDIENTE PARA SABER SI ESTO PUEDE REALIZARCE O NO. Y SI ES ASI PODRIAN CARGAR UN BOLETIN. SALUDOS CORDIALES | 2 | El plano compartido con la propuesta no esta actualizado a la ultima actualización con el nuevo proveedor de PTAR, que se encuentra carga a Tririga en la carpeta de proyecto ISSUE Interiores Sanitario, con el nombre de IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL 5336.revisar esta ultima versión para ver si con el ajuste que se hizo se solventa el problema descrito. | 9 | 22781 | 1425
660 | EN PROYECTO SE INDICA QUE EL MUEBLE QUE VA DEBAJO DE BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, QUE ES DE ACERO INOXIDABLE Y EN OTRO INDICA QUE ES DE CARPINTERIA ME AYUDAN A CONFIRMAR, DE QUE MATERIAL ES EL MUEBLE Y A QUIEN APLICA SUMINISTRO, GNFR O CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
661 | EL MUEBLE DEL QUE TENEMOS DUDA, ES EL QUE VA AUN LADO DE LA BARRA DE COMEDOR, DONDE VAN LOS HORNOS DE MICROONDAS. POR FAVOR SU APOYO EN SABER SI ES SUMINISTRO WALMART, Y COMPARTIRNOS A DETALLE DE ESTE MUEBLE Y LA TARJA SENCILLA | 2 | Se hace mención que de acuerdo con lo indicado al RFI - 1038105 - 0 - BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, se menciona que durante el desarrollo de proyecto este mueble de nuevo desarrollo, así como la tarja será suministrado por compras WM e instalado por contratista, de no contar con el suministro, de su apoyo para hacérnoslo saber y apoyarlos con el boletín correspondiente. | 9 | 22781 | 1425
662 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO C-03 PLANTA DE CONJUNTO, DETALLE 2 DE MALLA Y CONCERTINA PARA DELIMITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE TIENDA CON PREDIO COLINDANTE, INDICA MURETE DE BLOCK DE 20 CM DE 0.70 M. DE ALTURA, PERO NO INDICA ELEMENTO DE CIMENTACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTE MUERETE Y TAMPOCO INDICA JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURETE SOLICITO SU APOYO CON BOLETIN DE DETALLE DE CIMENTACIÓN Y JUNTA CONSTRUCTIVA DE MURETE DE 0.70 M. DE ALTURA | 2 | Se comparte detalle de anclaje de murete perimetral en el Boletin BOL_"A.01 BA JOJUTLA - CIMENTACIÓN DE MURETE PERIMETRAL DE 0.70m", cargado a Tririga en la carpeta Boletines RFI para su consideración obra. | 4 | 22781 | 1402
663 | BUENAS NOCHES DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE OFICINAS MEZANINE EN EL EJE 2 TRAMO F-H´ SE TIENE EN TODO EL EJE UN MURO BAJO DE MAMPOSTERÍA 90CM, CON CANCEL DE ALUMINIO HASTA 2.40MT., LOS CUALES SE ENCUENTRAN PINTADOS EN SU TOTALIDAD EN COLOR AZUL WALMART PARA NO TENER VISIBILIDAD AL ÁREA DE TRASTIENDA, ESTOS CANCELES YA NO TIENEN OPCIÓN A MANTENIMIENTO, SE PROPONE REALIZAR LAMBRIN DE TABLAROCA PARA DAR MEJOR ACABADO A LAS OFICINAS O TAMBIÉN RETIRAR CANCELES Y CERRAR CON MAMPOSTERÍA EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS Y DEFINICIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
664 | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LAS OFICINAS DE MEZANINE EN EL EJE 2 TRAMO G-I, SE ENCUENTRA MURO BAJO DE MAMPOSTERÍA A UNA ALTURA DE 90 CM Y EN LA PARTE SUPERIOR CANCELERÍA DE HERRERÍA CON UNA ALTURA DE 1.50 MTS., YA DAÑADA Y PINTADA EN SU TOTALIDAD, SE RECOMIENDA COLOCAR LAMBRÍN DE TABLAROCA EN EL INTERIOR PARA UN MEJOR ACABADO EN LAS OFICINAS. FAVOR DE CONFIRMAR LA SOLUCIÓN. | 2 | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al LO liberado y aprobado por el equipo de EO planeación, donde para estas zonas sólo se indicó trabajos de mantenimiento. Por lo que se deberá de respetar el proyecto emitido, aclarando que cualquier cambio que se solicite para la modificación del uso de ese espacio deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning Hacemos la aclaración que las oficinas en mezzanine no son las de oficinas de gerencia, para considerarlo en futuros RFIs. | 9 | 22781 | 1425
665 | BUENAS TARDES, DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGAS EN EL EJE F SECCIÓN 1-3, TENEMOS MUROS DE CELOSÍA Y VENTANALES QUE DAN DE LAS ÁREAS EXISTENTES DE CONSUMOS INTERNOS Y SALA DE JUNTAS DE MEZANINE, AL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA, COMO ESTA ÁREA TENDRÁ CUBIERTA DE LAMINA Y REMATA CON DICHOS VENTANALES Y CELOSÍAS, SE RECOMIENDA CAMBIAR ESTOS ACABADOS EXISTENTES POR UN MURO CIEGO YA SEA DE MAMPOSTERÍA O DE PANEL DE TABLACEMENTO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA Y POSIBLES ÁREAS INSEGURAS AL VANDALISMO. EN ESPERA DE SU VISTO BUENO Y POSIBLE SOLUCIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
666 | BUENAS NOCHES, DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL EJE O, TRAMO 3-10 SE ENCUENTRA UN MURO DE BLOCK SOBRE UNA DALA DE CONCRETO EXISTENTE A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS CON UNA ALTURA DE MURO DE HASTA 4.00 MTS, EN ESTE MURO NO INDICA ACABADO DE PINTURA, FAVOR DE INDICAR ACABADO YA QUE ESTE MURO TIENE VISTA DESDE TRASTIENDA. SOLICITO SU APROBACIÓN PARA APLICACIÓN DE PINTURA | 2 | Se hace mención, que el muro que se menciona en proyecto queda por detrás del faldón de piso de venta (oculto), y la parte que queda con vista a la trastienda actualmente cuenta con pintura ya que se ubicaba en piso de venta Estado actual), por lo que no vemos necesario la aplicación de pintura sobre este elemento. | 1 | 22781 | 2559
667 | Buen dia a quien corresponda. Por este medio solicito de su apoyo para solicitar en el diseño un muro de retención en el área señalada con verde ya que tenemos un cambio de altura aproximado de 1,00 mts en la tubería por lo cual se requiere como mínimo 1,20 cm. Ya que es una área verde y en una parte llevamos malla ciclónica la cual se requiere elevar un una retención de terreno natural en lo cual viene señalado en color rojo. si ustedes tiene algun otra propuesta quedamos en espera saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
668 | BUENAS NOCHES DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL EJE R TRAMO 6-7 EN ÁREA DE TRASTIENDA NUEVA (PROYECTO) EN ÁREA DE PUERTA DE EMERGENCIA, JUSTO DONDE SE ENCONTRÓ HALLAZGO DE CORTINA METÁLICA, AL RETIRARLA NOS ENCONTRAMOS CON UN MURO DE BLOCK CON ACABADO APLANADO FINO CON UNA SECCIÓN DE 7 MTS DE LARGO X 4.00 M DE ALTURA, EL CUAL SE ENCUENTRA DESLIGADO EN TODO SU PERÍMETRO DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MURO DE BLOCK EXISTENTE, ESTE MURO QUEDA MUY EXPUESTO A CAÍDA, FAVOR DE DAR SOLUCIÓN AL NUEVO HALLAZGO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
669 | A QUIEN CORRESPONDA EN EL PROYECTO ELECTRICO SE INIDCA CONTACTO NORMAL PARA PANTALLA DE SALA DE JUNTAS DE OFICINAS POSTERIORES, SURGE LA DUDA SI DEBE LLEVAR O NO NODO DE DATOS PARA ENLAZAR SEÑAL SATELITAL CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN SI LLEVA NODO DE DATOS O NOS APEGAMOS A PROYECTO | 2 | Buen día, Se hace mención que, dentro de las guías vigentes de prototipo, no se indica un nodo de datos para este dispositivo, y por lo cual se deberá apegar a lo indicado en proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
670 | SE INFORMA QUE REVISANDO EN TRIRRIGA LAS CARPETAS DE ESTA ORDEN DE CAMBIO, DE CAMBIO DE DISEÑO, CARGA DE PLANOS DE PTAR Y REFRIGERACIÓN ACTUALIZADOS, EN LAS CARPETAS CARGADAS NO EXISTEN DICHOS PLANOS, ESTA OC FUE DETONADA POR CORREO EL DIA LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 5:03 PM SU APOYO CON ESTOS PLANOS PORQUE EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA EJECUTANDO ESTAS PARTIDAS DE REFRIGERACIÓN Y PTAR PEGO EL CORREO QUE EMVAIRON AVISANDO DE ESTA ORDEN DE CAMBIO Se ha emitido una nueva orden de cambio para el proyecto mencionado a continuación. Por favor revise la documentación asociada. Aviso de cambio de diseño: Carga planos PTAR y refrigeración actualizados ID de registro: 1005353 Proyecto: Citara Huehuetoca Formato: Bodega Aurrera Incluye cambios en mobiliario y equipos?: sí Descripción: Se comparten planos actualizados con la información actualziada por cambio de proveedor de PTAR y refrige | 2 | Se confirma ya esta cargada la informaciÃ³n actualizada de SYTESA, refrigeraciÃ³n se encuentra cargada desde el 23 de agosto. | 9 | 22781 | 1425
671 | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN RECORRIDO DE ENTREGA DE PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN DE OFICINAS POSTERIORES Y PARTE DE OFICINAS DE MEZANINE, GERENCIA DE TIENDA SOLICITA A SUBDIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y A STORE PLANING QUE LA OFICINA DE ARCHIVOS IMPORTANTES SE ADAPTE Y OCUPE COMO OFICINA DE GERENCIA, PERO ESTA OFICINA COMO TAL NO CUENTA CON ISTALACIONES DE VOZ Y DATOS, CONTACTOS REGULADOS, CONTACTOS NORMALES Y BARRA DE TRABAJO CONFIRMAR APROBACIÓN DE ESTA SOLICITUD Y COMPARTIR BOLETIN CON ESPECICACIONES DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
672 | BUENAS NOCHES SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO A-406 Y A-406 B (OFICINAS POSTERIORES), LOS VANOS PARA CANCELERÍA DE ALUMINIO SON MUY GRANDES, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CANCELERÍA SE TIENE FALDÓN DE TABLAROCA CON UNA SECCIÓN DE 1.40 M DE ALTURA Y SOBRE ESTE LA MALLA CICLÓNICA ANTI ESTIBA DE 2.10 M DE ALTURA, ES MUCHO PESO QUE ESTARÍA RECIBIENDO EL CANCEL, PARA LO CUAL SE REQUIERE BASTIDOR DE HERRERÍA. FAVOR DE VALIDAR PARA SU EJECUCIÓN. | 2 | Buen día, De acuerdo con este punto, nuestra recomendación como proyectos, es reducir el tamaño a 1.10m de altura para mitigar el peso, así mismo se recomienda tensar la malla a estructura de cubierta y a muro, y ocupar diagonales en esquinas de la malla para estabilizar el movimiento y así no desplantar del todo el peso de la malla a los muros y estructura de oficinas. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
673 | BUENOS DIAS A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANOS SOLO NOS IDIDA UNA SOLA LINEA DE PASO DE GATO, NORMLAMENTE SIEMPRE SE COLOCAN 2. ESTO PARA FAVILITAR EL PASO DEL PERSONAL SOBRE EL MISMO PASO DE GATO, LA PREGUNTA ESA. SE ADICIONARA LA SEGUNDA LINEA COMO NORMALEMNTE DEBE DE SER O SE QUEDARA TAL CUAL LO MARCA EL PROYECTO. SALUDOS | 11 | Es correcto por CI ya no se considera, esta no alcanzo a entrar en proyecto, pero si esta no ha sido instalada, no considerar su instalación. | 9 | 97 | 1425
674 | BUENAS NOCHES EN EL ÁREA ASIGNADA PARA NUEVO ACCESO DE PERSONAL EXISTEN CONTENEDORES METÁLICOS LOS CUALES ESTÁN PEGADOS A BANQUETA EXISTENTE, PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO, ESTOS CONTENEDORES SE TIENEN QUE MOVER Y REUBICAR, PERO SE DESCONOCE EL PESO DE ESTOS, POR FAVOR SU APOYO CON EL DATO CORRECTO PARA REALIZAR MOVIMIENTO. SALUDOS. | 2 | Se confirma que el peso estimado para estos contenedores (vacíos) es de 3.750 kg. | 6 | 22781 | 9
675 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO ES-05 DETALLE DE LOSA PISO INDICA DETALLE DE LOSA DE PISO EN CONGELADOR CON UN FIRME INFERIOR, DALA PERIMETRAL, TRES CAPAS DE POLIESTIRENO, PINO NACIONAL TRATADO, BARRERA DE VAPOR Y FIRME SUPERIOR EN PLANOS GA091 Y GA091a ABARROTES DESPIECE DE PISO I Y II, INDICA SIMBOLOGIA PRE EN ACABADO EN PISO, SE REVISA LA TABLA DE ACABADOS Y ESA SIMBOLOGIA NO DICE NADA ESTA EN BLANCO EN PLANO A100e PLANTA DE ACABADOS EN PISOS II, INDICA SIMBOLOGIA PRE SE REVISA LA TABLA DE ACABADOS Y DICE PISO REFRIGERADO PREFABRICADO VER PROYECTO DE REFRIGERACIÓN EN PLANO GMR2 CAMARAS DE PROYECTO DE REFRGERACIÓN DE RENSA INDICA CAMARA DE CONGELADORES CON PISO CON RAMPAS DE ACCESO EN PUERTAS COMO HAN DE OBSERVAR HAY INCONGRUENCIA ENTRE ESTOS PLANOS, ES POR ESO QUE SOLICITO ME CONFIRMEN SI LAS CAMARAS DE CONGELADOS (BAJA TEMPERATURA) DEBE | 2 | Buen día, Se hace mención que de acuerdo con los planos "ES-04 Planta de losas de piso","A100e-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS II-3853" y "A100e-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS III-3853" con la simbología NTC, "INDICA NUEVO PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR APROXIMADAMENTE CON ACABADO PULIDO CON DOBLE FÓRMULA ASHFORD EN CAMARAS DE REFRIGERACIÓN, PISO DE VENTAS Y TRASTIENDA - 03300." y listo para recibir piso prefabricado, el cual será instalado por el proveedor de refrigeración. El detalle del piso deprimido del plano ES-05, es una oportunidad de dibujo y NO deberá tomarse en cuenta. Al estar indicado en proyecto, esto NO deberá considerarse como adicional a proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
676 | EN PROYECTO DE PLAFONES PARA LA JAULA DE ALTO VALOR DE TRASTIENDA, JAULA DE ALTO VALOR DE ELECTRONICA Y JAULA DE ALTO VALOR DE E-COMERCE NO CONTEMPLA PLAFON DE METAL DESPLEGADO CONFIRMAR POR ESTE MEDIO SI DEBE LLEVAR O NO PLAFON DE METAL DESPLEGADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
677 | SE INFORMA QUE GNFR DEFINE POR FIN, PROVEEDOR DE ALESSO PARA SUMINISTRO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 300KVA, REVISANDO FICHA TECNICA DE ESTA PLANTA SE OBSERVA QUE ES SIN CASETA POR QUE EL CUARTO DE SUBESTACIÓN VA ABIERTA AL INTERPERIE. ESTA PLANTA DE EMERGENECIA QUE DEFINE GNFR Y ALESSO NO ES PARA INTERPERIE SE OBSERVA QUE ES PARA UN CUARTO CERRADO CONFORMAR SI ES CORRECTO INSTALAR ESTA PLANTA DE EMERGENCIA AL INTERPERIE O DE LO CONTRARIO COMPARTIR BOLETIN PARA PROTECCIÓN POR TEMA DE SEGURIDAD EVITAR SE DAÑEN GENERADOR Y MOTOR DE PE Y EVITAR CORTO CIRCUITO EN SUS COMPONENTES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
678 | SE INFORMA QUE GNFR DEFINE POR FIN, PROVEEDOR DE ALESSO PARA SUMINISTRO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 300KVA, REVISANDO FICHA TECNICA DE ESTA PLANTA SE OBSERVA QUE ES SIN CASETA POR QUE EL CUARTO DE SUBESTACIÓN VA ABIERTA AL INTERPERIE. ESTA PLANTA DE EMERGENECIA QUE DEFINE GNFR Y ALESSO NO ES PARA INTERPERIE SE OBSERVA QUE ES PARA UN CUARTO CERRADO CONFIRMAR SI ES CORRECTO INSTALAR ESTA PLANTA DE EMERGENCIA AL INTERPERIE O DE LO CONTRARIO COMPARTIR BOLETIN PARA PROTECCIÓN POR TEMA DE SEGURIDAD EVITAR SE DAÑEN GENERADOR Y MOTOR Y EVITAR CORTO CIRCUITO EN SUS COMPONENTES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
679 | Buenos días Con respecto al portón de rejacero en el área de andén de carga y descarga, tenemos la problemática de que no tienen estabilidad las hojas ya que al recorrerlas para abrirlas y cerrarlas se pandean, nosotros consideramos que se debe a la longitud y peso de las mismas. Por lo que sugerimos que los marcos de la rejacero sean de un material más ligero o considerar la redistribución de las hojas. Por lo que, levantamos la mano para que esta información se canalice con área de proyectos Walmart para su definición. Quedamos pendientes para la ejecución y resolución de esta problemática. Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
680 | BUENAS TARDES SE INFORMA QUE SE PRESENTA OPORTUNIDAD DESDE CONCURSO QUE NO SE TENIA DEFINIDO LA BASE DE TANQUES DE ALMACENANIENTO DE AGUA POR TAL MOTIVO LAS TAPAS DE LOS TANQUES NO COINCIDEN CON LAS BASE Y ESCALERA DE MANTENIMENTO POR QUE LAS CONEXIONES DE SALIDA DE LOS TANQUES Y CONEXIONES HIDRAULICAS QUEDARON HACIA EL FRENTE DEL ACCESO A CUARTO DE MAQUINAS COMO SE INDICA EN PROYECTO HIDRAULICO, SI SE HUBIERA REALIZADO QUE LAS TAPAS COINDIERAN CON LA BASE Y ESCALERA LAS CONEXIONES HIDRAULICAS QUEDARIAN POR ATRAS DE LOS MISMOS EN SU MOMENTO SE ENVIO RFI PREGUNTANDO POR LA CORRECTA UBICACIÓN DE ESTA BASE DE MANTENIMENTO, LA RESPUESTA FUE EN LA OC3, REVISANDO RESPUESTA DE OC3 ANEXAN PLANO AC02a ACTUALIZADO Y SE OBSERVA EN EL DETALLE 4 DE ALZADO DE TANQUES EN PARTICULAR EL TANQUE DEL CENTRO LA TAPA TAMPOCO COINDIDE HACIA LAS BASE Y ESCALERA, ADEMAS FALTABA INFORMACIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
681 | BUEN DÍA, SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO, EN EL PLANO “C10B DETALLES DE ALUMBRADO” DETALLE “04 CIMENTACIÓN TÍPICA DE POSTE” HACE MENCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN COMO “VARIABLE COORDINAR CON ESTRUCTURISTA” SU APOYO PARA ESPECIFICAR LA PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
682 | BUENOS DIAS POR ESTE MEDIO LES HACEMOS LLEGAR LA SIGUIENTE PROPUESTA DE TRAYECTORIA PARA DIRECCION DE TUBERIA DE RIEGO ENCONTRADA EN PREDIO. (SE AGREGA PROPUESTA A NOTAS Y DOCUMENTOS. POR ESTE MEDIO ANEXAMOS LA SIGUIENTE PROPUESTA DEL RE DIRECCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE RIEGO QUE ACTUALMENTE CRUZA POR LA HUELLA DE LA TIENDA. 1.- ACTUALMENTE LA TUBERÍA ES DE ASBESTO, MATERIAL QUE YA NO SE FABRICA. POR LO CUAL LA PROPUESTA AQUÍ MENCIONADA NO ESTABLECE EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA Y SU NUEVA DIRECCIÓN 2.- ACTUALMENTE EL NIVEL MÁS BAJO, ES LA CAJA DE VÁLVULAS, 46.72. Y EL NIVEL MÁS ALTO ES EL DESEMBOQUE. 49.44. MISMOS NIVELES QUE SE TENDRÁN QUE RESPETAR PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA TRAYECTORIA Y NO AFECTAR EL DESEMBOQUE AL CANAL DEL RIEGO EXPUESTO QUE SE ENCUENTRA EN EL PERÍMETRO EXTERNO DEL PREDIO. 3.- ESTA PROPUESTA CONSIDERA 1 | 2 | RFI informativo, se avanza de acuerdo a la visita realizada el viernes 0303. | 0 | 22781 | 829
683 | BUENOS DIAS, DE ACUERDO A LOS MATERIALES DE LA TUBERIA CON LOS QUE SE SUSTITUIRA LA ACTUAL. EL PROVEEDOR NOS COMENTA QUE EL DIAMETO DE LA TUBERIA NO ES MUY COMERCIAL POR LO CUAL LA FECHA DE ENTREGA QUE NO ESTA DANDO ES EL 18 DE MAYO. Y ESTO NOS RETRASARIA CON LA ENTREGA DE LA UNIDAD. 3 SEMANAS, ES DECIR DEL 090523 AL 270523 CON EL FIN DE NO AFECTAR LA FECHA DE ENTREGA, REALIZAMOS LA SIGUENTE PROPUESTA: EN EL AREA DE SUBESTACION ACTUALMENTE NUESTO NIVEL DE PISO TERMINADO ES DE -70 AL NIVEL DEL PISO TERMINADO DEL PISO DE VENTAS (NIVEL 0), SI REALIZAMOS UN CAMBIO DE NIVELES. ES DECIR QUE EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA SUBESTACION ESTE POR ENSIMA DE LA TUBERIA, ESTO CON EL FIN DE LIBRAR LA TUBERIA Y NO REALIZAR ALGUN TRABAJO SOBRE ELLA, ANEXO A ESTE RFI EL PLANO INDICATIVO DE LOS NIVELES. | 2 | Propuesta actualizada cargada. | 9 | 22781 | 1425
684 | BUENOS DIAS POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE INFORMACION PARA SU NOTIFICACION. Se presenta personal de Rensa (empresa asignada por compras para la ejecución de los trabajos de refrigeración) y en revisión de su proyecto con el que tenemos actualmente cargado en tririga, nos dimos cuenta de muchas diferencias. Las principales son:1- Los planos cargados son de la empresa kysor. Y la empresa asignada por compras es Rensa.2- Se cuenta con diferentes equipos y dimensiones en cuarto de compresores y condensador.3- Las coladeras no se encuentran en la misma posición.Una vez mencionado esto. Quedo en espera de cualquier comentario para saber si el proveedor asignado es el correcto. O se cambia de proveedor. Y en caso contrario espera la carga de los planos correspondiente a esta unidad con este proveedor y las modificaciones que se tendrán que realizar.Sin más por el momento quedo pendiente de sus comentariosSaludos cordiales | 2 | 1.- en la carpeta: 1008208-Jojutla Galeana,MX,34539715903 Abarrotes \ GroceriesRefrigeración \ Refrigeration, se cargaron los planos del nuevo proveedor de refrigeración con los nombre: GER-1 DU BA JOJUTLA GALEANA OC-1.dwgGMR-1 LAYOUT BA JOJUTLA GALEANA OC-1.dwgGMR-2 CAMARAS BA JOJUTLA GALEANA OC-1.dwgGMR-3 COLADERAS BA JOJUTLA GALEANA OC-1.dwgGMR-4 TRAYECTORIAS BA JOJUTLA GALEANA OC-1.dwgGMR-5 CUARTO DE MAQUINAS BA JOJUTLA GALEANA OC-1.dwgRensa es el proveedor asignado por comprar, revisar esta ultima versión de planos para corroborar que la información del proveedor coincida con esta. | 1 | 22781 | 2559
685 | SE INFORMA QUE EN PLANOS ARQUITECTONICOS DE ABARROTES NO SE INDICA FALDON ARRIBA DE VITRINA DE RESPALDO EN INTERIOR DE PREPARADOS DE SALCHICHONERIA, PERO EN PLANO A101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIA SI SE INDICA PROYECCIÓN DE FALDON CON LINEA PUNTEADA EN COLOR MORADO PORQUE PREGUNTO ESTO; PORQUE KYSOR REALIZO BAJADA DE TUBERIA MECANICA Y ELECTRICA APARENTE SOBRE LAMBRIN QUE VA SOBRE MURO DE BLOCK EN INTERIOR DE PREPARADO DE SALCHICHONERIA PARA CONECTAR A VITRINA DE RESPALDO DE SALCHICHONERIA, LE COMENTO A KYSOR QUE DEBE IR OCULTA POR ATRAS DEL LAMBRIN PORQUE LLEVA ACABADO GLASBOAR, KYSOR COMENTA QUE DEBE IR APARENTE POR SUS CONEXIONES A VITRINA Y POR SUS VALVULAS DE CONTROL, PERO SI LLEVARA FALDON COMO SE INDICA EN PLANO A-101 YA NO QUEDARIA CON VISTA AL CLIENTE, Y SOBRE ESTE FALDON IRIA ROTULO DE SEÑALIZACIÓN DE SALCHICHONERIA ME AYUDAN A DEFINIR SI LA TUEBRIA DE REFRIGERACIÓN DE VITRINA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
686 | MUY BUENOS DIAS POR ESTE MEDIO HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN LA DESCRPCION DE LA PUERTA -#13 NOS INDICA QUE ES UNA PUERTA BLINDADA QUE IRA COLOCADA EN EL AREA DE OMNICANAL CON MIRILLA DE 15X15. EN SU REPRESENTACION (DIBUJO) NO MNARCA MENCIONADA MIRILLA, Y NORMALMENTE EN ESTAS AREAS NO SE LLEVA MIRILLA. LA DUDA ES... LA PUERTA SE COLOCARA CON MIRILLA O SE OMINTE ESTA DESCRIPCION.¡? QUEDO EN ESPERA DE SUS COMANTARIOS SALUDOS CORDIALES. | 2 | La descripción se integra en proyecto como lo indica en prototipo, sin embargo, consultando el criterio a considerar se indica que, se deberá omitir la descripción de la mirilla en la puerta de bodega omnicanal. | 9 | 22781 | 1425
687 | BUENOS DIAS. EN PLANO DE PUERTAS NOS INDICA QUE EN EL AREA DE OMNICANAL DEBERA INSTALARSE UNA PUERTA BLINDADA: PUERTA BLINDADA DE ACERO CALIBRE 18 EN LÁMINA ROLADA EN FRÍOBLINDADA NIVEL III, SD-100, STANDAR DUTY YO HEAVY DUTY, COMPUESTAPOR BASTIDOR DE PERFILES TUBULARES DE ACERO CAL.20 DE 1 12"X1 12"CON MARCO DE ACERO BLINDADO CALIBRE 16, MIRILLA CON CRISTALBLINDADO DE 15CM X 15CM CON PELÍCULA ANTIRREFLEJANTE QUE PERMITALA VISIÓN DESDE EL INTERIOR, PERO NO DESDE EL EXTERIOR, BISAGRATIPO ELECTROIMÁN, CON CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE USO RUDO,CUBRE POLVOS DE HULE Y BOTAGUAS DE LÁMINA LISA CAL. 18,CIERRAPUERTAS DE USO RUDO, JALADERA INTERIOR DE ACEROINOXIDABLE, CERRADURA INTERIOR DE SEGURIDAD NIVEL 10 CON LLAVETIPO TETRA, SELLO PERIMETRAL Y FONDO A BASE DE PRIMARIOANTICORROSIVO COLOR GRIS EL PROVEEDOR DE LA CONTRATISTA MENCIONA QUE AL COTIZARLA LA PUERTA. LES HICIERON LA OBSERVACION QUE S | 2 | Se confirma que las bisagrad queden ocultas, aunque esto derive que el abatimiento cambie de sentido hacia dentro. | 9 | 22781 | 1425
688 | SE INOFRMA QUE YA ESTA EN SITIO STORE PLANING PARA ARMAR EQUIPOS Y GONDOLORIA EN PISO DE VENTAS SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA Y OBSERVO LAS SIGUIENTES OPORTUNIDADES EN 1.- OFICINA DE FACTURACIÓN: COMENTA QUE LA PUERTA DE ACCESO A FACTURACIÓN Y SISTEMAS DEBE LLEVAR PUERTA CORRDIZA PASA DOCUMENTOS Y REPISA PARA PASAR LOS DOCUEMENTOS AL PERSONAL EN PASILLO 2.-OFICINA ADMINISTRATIVA: COMENTA QUE LA PUERTA DE ACCESO A OFICINA ADMINISTRATIVA DEBE LLEVAR PUERTA CORRDIZA PASA DOCUMENTOS Y REPISA PARA PASAR LOS DOCUEMENTOS AL PERSONAL EN PASILLO 3.-SALA DE LACTANCIA: DISPENSADOR DE AGUA DEBE LLEVAR SALIDA DE AGUA FILTRADA LA SALIDA DEBEN DEJARSE A 90 CM DE ALTURA, Y QUE SE REUBIQUE AL LUGAR DEL REFIRGERADOR EN LA ESQUINA 4.-COMEDOR DE ASOCIADOS: QUE EL MUEBLE QUE VA POR DEBAJO DE BARRA DE CONCRETO DEBE SER DE MADERA NATURAL PERO EL PROYECTO NO ESPECIFICA DETALLE DE DIMENSIONES Y ACABADOS, ASI COM | 2 |  | 2 | 22781 | 41
689 | EN PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, EN CUARTO DE ASEO INDICA PUERTA NUMERO 160A TIPO Q1, PERO EN PLANOS A601a, A601b, A601c, DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES, NO SE INDICA EL TIPO DE PUERTA Q1 SU APOYO CON EL DETALLE DE PUERTA Q1 PARA CUARTO DE ASEO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
690 | BUENOS DIAS. POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO... EN PLANOS ME INICA UNA PUERTA DE MADERA EN EL AREA DE LACTANCIA (PUERTA QUE YA ESTA COLOCADA) PERO NORMALMENTE LLEVAMOS PUERTA DE CANCELERIA CON UNA VENTANA Y ACRILICO O MICA DE ANTITRANSPARENCIA, ESTO CON EL FIN DE VER SI EL CUARTO ESTA OCUPADO O NO. SE QUEDARA DE MADERA O EXISTE ALGUNA MODIFICACION | 2 | La consideración de puerta de madera es correcta, en prototipo se considera asi para garantizar la privacidad al interior. | 9 | 22781 | 1425
691 | EN EL PLANO A-601e UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES SE APRECIA DIBUJO DE PUERTA DOBLE ABATIMIENTO EN ÁREA DE ACCESO A TECHUMBRE DE CUARTOS DE BASURA, (FACHADA DE BODEGA DE AMPLIACIÓN) PERO ESTA NO VIENE INDICADA EN TABLA DE PUERTAS, FAVOR DE INDICAR SI SE REALIZA, EN CASO DE QUE SI, POR FAVOR ENVIAR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
692 | BUENOS DIAS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO, EN EL BOLETIN #6 NOS INDICAN UNA PUERTA. MISMA QUE SERA COLOCADA EN UNA ESQUINA DEL PREDIO. ACTUALMENTE EN ESTE LUGAR PASA EL CANAL DE RIEGO QUE SE ENCUENTRA PEGADO A LA PERIFERIA DE LA BARDA COLINDANTE Y LA PUERTA DARIA JUSTO A ESE CANAL. SE REALIZARA ALGUNA ADECUACCION PARA LA CUNETA ? ASI MISMO LA PUERTA DARIA A PARCELAS DEL MUNICIPIO ESTO ES CORRECTO? ANEXO FOTOGRAFIAS SALUDOS CORDIALES | 2 | La colocación de la perta es a petición municipal como paso a la parte posterior del predio para furtura conexión de la escuela, los trabajos fuera del predio para la conexión de esta con los predios aledaños no son correspondientees al proyecto, se deberá solo garantizar que el agua no se infiltre al predio, pero no asi trabajos fuera del predio. | 1 | 22781 | 2559
693 | BUENAS NOCHES, SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN EL EJE F SECCIÓN 1-2, SE TIENE QUE ABRIR UNA PUERTA PROVISIONAL PARA QUE TIENDA PUEDA PASAR SU MERCANCÍA A BODEGA DE AMPLIACIÓN Y ASÍ SE PUEDA LIBERAR ÁREA DE ETAPA 2A, PERO NO SE PUEDE DEJAR EN LA UBICACIÓN QUE MARCA PROYECTO (TRAMO 2-3) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN OTRA ETAPA, TAMBIÉN SE REQUIERE UNA PUERTA PROVISIONAL EN EL EJE 3 TRAMO C-D, YA QUE EN EL PROYECTO INDICA CERRAR CON MURO DE BLOCK PERO SI SE CIERRA, NO HABRÁ COMUNICACIÓN CON ÁREA DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN ESA ZONA, AMBAS DEBERÁN DE ESTAR ALARMADAS, SE REQUIERES AUTORIZACIÓN DE AMBAS PUERTAS FAVOR DE AUTORIZAR PROPUESTA | 2 | Como proyectos estamos de acuerdo con la consideración por parte de supervisión de pasos provisionales para el libre paso entre áreas y agilizar los trabajos, sin embargo, al ser accesos que no están considerados, nosotros como proyectos no recomendamos considerar su alarmado. La contratista es responsable de la gestión de obra y los procesos que requieran en cada etapa para todos los trabajos y para la correcta operación durante y al final de los trabajos, aclarando que cualquier cambio que se solicite para la modificación del uso de ese espacio deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning Se hace mención que esto no deberá ser un adicional. | 9 | 22781 | 1425
694 | BUENOS DIAS A QUIEN CORRESPONDE, POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROEYCTO. DE ACUERDO A LA CI EMITIDA POR PARTE DE WALMART. NOS INDICA QUE YA NO SE INSTALARAN PUERTAS EN EL CORRAL DEL SELF CHECK OUT POR TEMAS DE MANTENIMIENTO . LA PREGUNTA ES. EN ESTE PROYECTO SE REALIZARAN PUERTAS O SE APLICARA LA CI SALUDOS. | 2 | Es correcto por CI ya no se considera, esta no alcanzo a entrar en proyecto, pero si esta no ha sido instalada, no considerar su instalación. | 9 | 22781 | 1425
695 | DEFINIR TIPO DE CONTACTO PARA EQUIPO DE ALARMA SISMICA EN SERVICIO AL CLIENTE NORMAL O REGULADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
696 | BUENAS NOCHES. DE SU AMABLE APOYO PARA ACLARAR LA SIGUIENTE DUDA: DE ACUERDO CON EL PLANO A407 - ANDÉN Y RECIBO, BASURA Y CARTON – 1006630, NOS PIDE COLOCAR, DE ACUERDO CON LA SIMBOLOGÍA, PANEL DE YESO DUROCK, LA DUDA ES, ESTOS CUARTOS QUEDAN DENTRO DE LA TIENDA Y CONSIDERAMOS QUE PODRÍAN REPRESENTAR UN FÁCIL ACCESO A LA TIENDA EN CASO DE INTENTO DE ROBO, DE MODO QUE, SUGERIMOS UNA LOZA MACIZA PARA MAYOR SEGURIDAD. QUEDO PENDIENTE DE SUS AMABLES COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
697 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE, ENTRE LAS AREAS DE MESAS DE DESCANSO ASOCIADOS, CANCHA DE BASQUETBOL PARA ASOCIADOSY ACCESO DE CASETA DE COBRO A ESTACIONAMIENTO, EXISTE UNA RAMPA NIVELADORA METALICA CON MARCOS METALICOS A NIVEL DE PISO DE ESTACIONAMIENTO, AL RESPECTO REVISANDO PLANOS DE DEMOLICIONES EN CONJUNTO Y LOS PLANOS DE DESMONTAJE DEL PROYECTO NO INDICA EL RETIRO DE ESTA RAMPA NIVELADORA POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIUVO DE CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA EN ESTA ZONA DE ESTACIONAMIENTO ES NECESARIO EL RETIRO DE ESTA RAMPA NIVELADORA, CONFIRMAR SI SE RETIRA O NO | 2 | Buen día, Este elemento al encontrarse en la isleta de comensales, y ver que no interfiere a la funcionalidad de la tienda, no se consideró su desmontaje, además de que, en esta localidad, se tiene limitada la cantidad de residuos que se generan. Nuestra recomendación es mantenerla y considerar soldarla y sellarla para evitar movimientos, así como considerar pintura preventiva sobre ella y sustitución de bolardos 1 a 1, esto más, porque no afecta directamente la ejecución de trabajos de rencarpetado, ya que está zona es área común de comensales y los alcances en esta zona son nuevas banquetas y guarniciones. Si se requiere realizar el retiro de este elemento, este se considera dentro de lo indicado en el plano DEM07-DEMOLICIONES CONJUNTO-3853 en la nota 1, en donde indica que, "SE DEBERÁN RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA D | 1 | 22781 | 2559
698 | BUENOS DÍAS, SE INFORMA QUE EN PROYECTO NO INDICA NINGÚN ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN ÁREA DE ACCESO A PERSONAL, PARA ESTE ACCESO SE PROPONE UNA RAMPA EN ÁREA DE DESCANSO DE ASOCIADOS FAVOR DE VALIDAR RAMPA MEDIANTE BOLETÍN. | 2 | 1909 se compartió boletín BOL-RFI - 1041611 - 0 - RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO DE PERSONAL.dwg de apoyo para la elaboración y ubicación de rampa de acceso para discapacitados en la zona de acceso a personal, misma que está cargada en la carpeta de boletines en tririga. | 0 | 22781 | 829
699 | BUENAS TARDES. DE ACUERDO A LA JUNTA REALZIA EN ZOOM EL DIA 220323 SE COMENTO QUE EL CUARTO DE BASURA YA NO TENDRA UNIDAD REFRIGERANTE, MENCIONADO ESTO EN LOS PLANOS ACTUALESDE REFRIGERACION SI CONTAMOS CON UNA UNIDAD CONDESEDORA Y EVAPORADOR PARA ESTA AREA. EL RFI ES UNICAMENTE PARA CORROBORAR LO COMENTADO EN JUNTA. QUEDAMOS PENDIENTES DE SUS COMENTARIOS SALUDOS CORDIALES | 2 | Se confirma que se deberá usar cuarto de basura refrigerado tal como lo indica el proyecto issue, se carga a tririga en la carpeta de AbarrotesRefrigeración el proyecto donde se incluye éste. | 1 | 22781 | 2559
700 | BUENAS TARDES REFERENTE AL FALDÓN PERIMETRAL DE PISO DE VENTAS, SE TIENE UN DETALLE EN EL PLANO A302 DETALLES GENERALES 1 EN EL DETALLE 07, EL CUAL NOS INDICA COLOCAR REFUERZO DE ÁNGULO CORRIDO CON UNA SECCIÓN DE 4”X4”X14”PARA DE AHÍ COLOCAR BASTIDOR METÁLICO CAL 20 PARA FALDÓN DE PANEL DE YESO, POR EL TEMA DE ALTURA LA CUAL ES DE HASTA 12 MTS DE ALTURA EN SU PARTE MAS ALTA, SE PROPONE QUE A PARTIR DEL ÁNGULO MARCADO EN PROYECTO SE DEJEN TIRANTES DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR A CADA 3.66 MTS DESDE LA PARTE MAS ALTA HASTA LA PARTE BAJA DEL FALDÓN PARA UN MEJOR REFORZAMIENTO, YA QUE POR LA ALTURA SERÁ DEMASIADO EL PESO A SOSTENER, ASÍ COMO OTRO PERFIL EN LA PARTE BAJA PARA UNA ,MEJOR ESTABILIDAD, ENVÍO IMAGEN PARA UNA MAYOR VISIBILIDAD. EN ESPERA DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
701 | BUEN DÍA, INFORMO QUE EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2023 SE RECIBIÓ LA VISITA DEL ING. SERGIO ZALDÍVAR PROVEEDOR DE TERRAZO EN LA CUAL HACE LA RECOMENDACIÓN DE QUE A LA BOQUILLA UTILIZADA PARA RETAPAR JUNTAS EXISTENTES SE AGREGUE LA RESINA PRIMAL E330 PARA UNA MAYOR RESISTENCIA Y ADHERENCIA FAVOR DE VALIDAR ESTA RECOMENDACIÓN. SALUDOS | 2 | Nosotros como proyectos quedamos de enterados, así mismo recomendamos seguir las indicaciones de proveedor de terrazo, haciendo hicapie que el producto deberá ser aplicado con forme a las instrucciones de aplicación de este producto. Se hace la aclaración que de acuerdo con lo indicado en la minuta de la visita hecha el 01.08.23, se menciona que se realizarán pruebas para definir el alcance de intervención de las zonas indicadas en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
702 | BUEN DIA, EN REFERENCIA A LA CONTESTACION DEL RFI. 1035238 CONTINUACICON DE MURO DE BLOCK. EN EL PLANO INDICADO UNICAMENTE ESTA SOMBREADO EL AREA DEL PORTICO, FALTA HACER LLAMADO AL DETALLE 7 QUE ES EL CORTE DE LA REJILLA. PODRIAN CARGAR EL BOLETIN O INDICARME SI ESTO NO SE REALIZARA Y SE CONTINUARA EL MURO. SALUDOS | 2 | Se carga plano A-100b a la carpeta de Boletines RFI con la correccion de representación en el acceso para que se considere la protección de Rejilla de Protección de fierro cuadrado de 38" x 38" en cuadros de 20x20 y metal desplegadddo red #10-20 (Rombo 11x12) con detalle representado en el mismo plano. | 4 | 22781 | 1402
703 | BUEN DÍA SE INFORMA QUE EN EL EJE 3 EN EL TRAMO DEL EJE F – H AL REALIZAR LA DEMOLICIÓN DEL MURO SE ENCONTRÓ QUE ESTE ES DE CARGA, CONFORMADO POR DALA DE DESPLANTE, MURO INFERIOR, DALA INTERMEDIA, MURO SUPERIOR Y CERRAMIENTO POR LO QUE AL DEMOLER EL MURO INFERIOR LA DALA INTERMEDIA SE LLEVA LA CARGA DEL MURO SUPERIOR POR LO QUE ES NECESARIO REFORZAR ESTA DALA SU APOYO CON BOLETÍN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL. | 2 | "De acuerdo con la información revisada con el estructurista y lo visto con supervisión en sitio a través de la reunión del 24.10.23, se menciona que este muro es un elemento divisorio ya que se muestra desligado de la estructura portante, por lo que te podríamos proponer realizar su demolición; así se evitarían colocar refuerzos adicionales para soportar el muro y este se puede volver a colocar por un muro de tablaroca. Para esta demolición les recomendamos que el tramo del muro que esta en contacto con una cara de las columnas se realice de forma manual, marcando con disco de corte de ambos lados de la columna, posteriormente los trabajos se deben hacer con suma cautela y cuidado con la finalidad de evitar daños a las columna, si hubiesen algunas restricciones del muro de mampostería hacia las columnas, les sugerimos quitarlas antes de realizar la demolición de esos tramos. Colocar un | 1 | 22781 | 2559
704 | SOLICITO SU APOYO PARA CONFIRMAR SI DEBE LLEVAR O NO TRINCHERA Y REJILLA PLUVIAL A LO ANCHO EN PISO DE ANDEN DE TRAILER PEGADA A MURO DE RAMPAS NIVELADORAS Y EN ANDEN DE CAMIONETA PARA MITIGAR ESCURRIMIENTO DE AGUA POR LLUVIAS EN ESTA ZONA DE ANDENES EN EL PLANO DE NIVELES INDICA QUE LOS NIVELES DE PISO DEL ANDEN DE TRAILER Y CAMIONETAS SON CON PENDIENTE MEDIANTE LIGERA RAMPA HACIA AFUERA Y HACIA CUNETA EN BANQUETA Y EN EL PLANO DE DRENAJE PLUVIAL C08 INDICA QUE ES CON ESCURRIMIENTO POR GRAVEDAD MEDIANTE CUENCA HACIA AFUERA CAPTADA A UNA REJILLA SOBRE NIVEL DE ESTACIONAMIENTO SI ES QUE DEBE LLEVAR TRINCHERA Y REJILLA COMPARTIR BOLETIN | 2 | se debera ejecutar conforme a proyecto ejecutivo | 9 | 22781 | 1425
705 | BUEN DIA A QUIEN CORRESPONDA. EN RESPPUESTA AL RFI PASADO. SE INDICA QUE YA SE COMPRO EL MATERIAL Y SE ESTA INSTALANDO DESDE EL FIN DE SEMANA. RECORDEMOS TAMBIEN QUE AUN COSTADO DE ESTA TIENDA SE ENCUENTRA PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO Y PUDIERA TOMAR A MAL EL PASO DE GATO EN UNA SOLA FILA. YA QUE POR LO REGULAR SIEMPRE PIDEN ESPACIO SUFICIENTE PARA PODER TRANSITAR, Y ASI MISMO RECORDAR QUE ESTA TIENDA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA DE SISMOS. | 2 | En consideración del proyecto en construcción, si ya se tiene el material en obra y ya se esta llevando a cabo, se debe ejecutar, sin embargo es importante que se espere a la emisión de la respuesta para la compra de nuevo material. | 9 | 22781 | 1425
706 | BUENAS TARDES SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DEL NUEVO ACCESO DE PERSONAL EXISTEN CONTENEDORES METÁLICOS LOS CUALES ESTÁN PEGADOS A BANQUETA EXISTENTE FORMANDO UNA ESPACIO ENTRE CONTENEDORES Y MURO DEL EJE 3, ESTE ESPACIO TIENE UNA PUERTA ADAPTADA ENTRE CONTENEDOR Y MURO CON EL FIN DE TENER UNA BODEGA PROVISIONAL, ESTA PUERTA AL SER UN HALLAZGO SE TIENE QUE RETIRAR YA QUE NO VIENE EN NUEVO PROYECTO, FAVOR DE AUTORIZAR SU RETIRO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
707 | BUENOS DIAS A QUIEN CORRESPONDA, POR ESTE MEDIO SOLICITO LA SIGUIENTE ACLARACION. NORMLAMENTE EN LOS SITEMAS DE CONSTA INCENDIO SE COLOCA UNA TUBERIA Y VALVULA PARA EL RETORNO DEL SISTEMA HACIA LA SISTERNA . ESTO SE HACE PARA EFECTUAR PRUEBAS EN LOS EQUIPOS. EN EL PLANO ACTUALIZADO NO NOS MARCA MENCIONADA TUBERIA, SE COLOCARA O SE DEJARA TAL CUAL ESTA EN EL PROYECTO.? | 2 | Si, se debe colocar tanto para pruebas de P.C.I. como para agua potable, se actualiza planos HCM-01 y HCM-02 en donde se indican dichas tuberías. | 1 | 22781 | 2559
708 | SE INFORMA QUE EN ETAPA DE POSESIÓN Y PREVIO A LA APERTURA Y POR TEMA DE OPERACIÓN LA GERENCIA Y STORE PLANING SOLICITAN REUBICAR A LA OTRA CABECERA CONTACTO DE SERVICIO DE BAIT CONFIRMAR Y APROBAR ESTA SOLICITUD PARA MEJOR OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BAIT Y DE TIENDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
709 | BUENAS NOCHES, DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO AL REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE PARA TANQUE DE DIESEL EN ÁREA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SE NOS INDICA POR PARTE DE MANTENIMIENTO DE TIENDA QUE A LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE SE LE DA MANTENIMIENTO ABRIENDO PUERTAS DE LA PARTE TRASERA DE LA PLANTA, QUE ES DONDE ESTA UBICADO EL DIQUE, POR FAVOR AUTORIZAR REUBICACIÓN DEL DIQUE DENTRO DE LA MISMA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. SOLICITO SU APROBACIÓN PARA APLICACIÓN DE PINTURA | 2 | Nosotros como proyectos quedamos enterados, y estamos de acuerdo con la reubicación del dique para no interferir con el mantenimiento de la planta que indican. Se hace mención que esto al ser una aclaración, no deberá ser considerado un adicional a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
710 | SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA SE TIENEN EN EXISTENCIA LA LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE Y LA LÍNEA DE PCI, LAS CUALES ESTORBAN PARA LA COLOCACIÓN DE LAS COLUMNAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, ESTAS SE DEBERÁN DE REUBICAR HACIA LA PARTE SUPERIOR PARA LIBERAR ESPACIO, CABE SEÑALAR QUE ESTAS INSTALACIONES SE VAN A CANCELAR HASTA TENER TODAS LAS INSTALACIONES NUEVAS FUNCIONANDO FAVOR DE APROBAR REUBICACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
711 | SE INFORMA QUE LA PANTALLA DE CCTV EN PASILLO DE COSMETICOS SE INSTALO DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, PERO EN ETAPA DE POSESIÓN Y PREVIO A LA APERTURA SE OBSERVA QUE QUEDO MUY PEGADA AL RACK DE MERCANCIA PERIMETRAL DE AREA DE COSMETICOS SUJETA A CUALQUIER GOLPE CUANDO ACOMODEN MERCANCIA, AL RESPECTO GERENCIA DE TIENDA Y STORE PLANING SOLICITAN SE REUBIQUE PANTALLA MAS HACIA AFUERA DEL PASILLO, AL SIGUINTE JOIST SOLICITO SU APROBACIÓN PARA VALIDAR ESTA REUBICACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
712 | BUENOS DÍAS SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DONDE SE UBICA ACTUALMENTE BANCO INBURSA SE UBICARA EL PROTOCOL B, PERO NEGOCIOS INMOBILIARIOS INFORMA QUE BANCO INBURSA TARDA 45 DÍAS EN HABILITAR SU LOCAL A PARTIR DE LA ENTREGA LA CUAL SERÁ EL 23 DE OCTUBRE POR LO QUE ES IMPOSIBLE HACER EL PROTOCOL B HASTA LA REUBICACIÓN DE BANCO INBURSA, CONTEMPLANDO ESTAS FECHAS ES NECESARIO REUBICAR EL PROTOCOL B DE LO CONTRARIO NOS IMPACTARA EN FECHA DE ENTREGA. FAVOR DE VALIDAR REUBICACIÓN MEDIANTE BOLETÍN | 2 | "Como diseño NO aprobamos esta solicitud, ya que el proyecto está desarrollado conforme a los criterios vigentes, se hace la aclaración que el reubicar está base impactaría en todas las ingenierías (Refrigeración (cámaras, trayectorias), Eléctrico (luminarias, contactos, nodos), salidas de aire, acabados en pisos, muros, plafones, etc.…)La contratista es la encargada de la logística, así como de los tiempos y movimientos anticipados tanto para Inbursa como de las demás zonas, para la correcta ejecución de los trabajos. Favor de ejecutar conforme a proyecto" | 37 | 22781 | 179
713 | SE INFORMA QUE REVISANDO TRIRRIGA SE OBSERVA QUE INDICAN Y CARGARON PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE INSTALACIONES DE INTERIORES Y PLANOS DE INSTALACIONES DE EXTERIORES PLANOS CARGADOS DEL PLANO A-100b AL PLANO A.606, PLANOS AP-01 DE AGUA POTABLE, PLANOS C07 DRENAJE SANITARIO Y PLANO IS-01 INSTALACION SANITARIA ME AYUDAN SI ESTA OC4 ESTA LIBERADA Y AUTORIZADA PORQUE NO LA HAN SUBIDO Y COMUNICADO POR CORREO, A QUE VOY CON ESTO, PORQUE ESTAMOS A TIEMPO DE HACER LOS CAMBIOS SOLICITADOS, SI ES QUE LOS HAY EN ESTA OC4 | 2 | Loa planos cargados son los autorizados, se comparte se cargÃ³ ajuste en la base de planta de emergencia. | 1 | 22781 | 2559
714 | Por este medio se solicita el siguiente listado de trabajos de la disciplina de sistemas, mismos que son requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos. -SUMINISTRO Y CABLEADO PARA FIBRA ÓPTICA EN ISLAS -SERVICIO DE NODO DE RED PARA REFRIGERACION -CONTACTO REGULADO PARA ALERTA SÍSMICA -CABLEADO UTP PARA CAJEROS -BARRA DE CONTACTOS PARA TELSON CONFIRMAR SU APROBACIÓN A ESTOS ALCANCES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
715 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE SE REAIZA TRAZO DE OFICINAS DE TRASTIENDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN, DE SALA DE JUNTAS, ESPACIO COLABORATIVO Y RESGUARDO DOCUMENTAL CONFIDENCIAL, Y SE TIENE FICAMANTE EN MURO EXISTENTE DE EJE 1 ENTRE EJES N-O, UNA TRABE DE CONCRETO DE 12 CM DE ANCHO QUE SALE DEL PAÑO INTERIOR DE MURO, ESTO OBLIGA RECORRER EL TRAZO 12 CM PARA CONSTRUIR LAMBRIN DE TABALROCA ADOSADO A MURO DE BLOCK EXISTENTE, MODIFICANDO EL TRAZO 12 CM HACIA EL PASILLO, LOS CUALES SE LE RESTARIAN AL ANCHO DEL PASILLO, PARA RESPETAR EL TRAZO DE OFICINAS QUE INIDCA PROYECTO SOLICITO SU APOYO PARA VALIDAR ESTA SOLUCIÓN TOMADA EN CAMPO, DE LO CONTRARIO SERIA RECORTAR 12 CM ESTA OFICNAS HACIA EL FRENTE | 2 | Buen día, Nosotros como proyectos, estamos de acuerdo con el ajuste derivado de este hallazgo, y desplazar 12 cm el trazo completo de las áreas mencionadas, se hace mención que las dimensiones de cada una de las oficinas se deben respetar como se indican en el proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
716 | SE INFORMA QUE POR PROCESO CONSTRUCTIVO Y ADAPTARSE A LO EXISTENTE DE PASILLOS Y BING Y MERCANCIA DE TRASTIENDA, POR SU OPERACIÓN ES NECESARIO REALIZAR UNA PUERTA PROVISIONAL EN OTRO PASILLO A UN COSTADO DE NUEVA ESCALERA DE ACCESO A MEZANINE A LA QUE INDICA PROYECTO PARA ACCESO A AMPLIACION DE BODEGA ANEXA Y OTRA PUERTA DE DOBLE HOJA PARA TENER ACCESO DE LA AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA AL AREA ABIERTA EN LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL CUARTO DE COMPRESORES Y CONDESADORAS DE REFRIGERACIÓN ACTUAL QUE DA SERVICIO A TIENDA SOLICITO SU APOYO EN APROBAR QUE AMBAS PUERTA POR SEGURIDAD DE TIENDA DEBE INSTALARSE ALARMADO PROVISIONAL CONFIRMAR ALARMADO | 2 | Como proyectos estamos de acuerdo con la consideración por parte de supervisión de pasos provisionales para el libre paso entre áreas y agilizar los trabajos, sin embargo, al ser accesos que no están considerados, nosotros como proyectos no recomendamos considerar su alarmado. La contratista es responsable de la gestión de obra y los procesos que requieran en cada etapa para todos los trabajos y para la correcta operación durante y al final de los trabajos, aclarando que cualquier cambio que se solicite para la modificación del uso de ese espacio deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning | 9 | 22781 | 1425
717 | BUEN DÍA INFORMO QUE AL DESMONTAR LOS MUEBLES DE LOS SANITARIOS DE GERENCIA EN MEZANINE ESTOS SE QUEBRARON DEBIDO A QUE YA ESTABAN FRACTURADOS POR LO QUE SE CAMBIARAN POR MUEBLES PARECIDOS A LOS EXISTENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
718 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE SE REALIZA TRAZO DE REFERENCIA DE EJES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN Y REFERENCIAS DE EJES DE MUROS PARA NUEVA BODEGA ANEXA Y EN COLINDANCIA CON PREDIO ADJUNTO HACIA EL INTERIOR DE BODEGA ANEXA SE ENCUETRA UN TRAMO DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO CON CASTILLOS QUE MIDE 7.20 M. DE LONGITUD POR 2.40 M. DE ALTURA, EL CUAL ES NECESARIO DEMOLER PARA LIBRAR TRAZO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS ESTRUCTURAES Y MUROS DE BODEGA ANEXA SOLICITO SU APOYO PARA APROBAR ESTA SOLCUCIÓN | 2 | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y se confirma que deberá de demolerse el elemento indicado. Se aclará que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 1 | 22781 | 2559
719 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE PISO DE CONCRETO EN BODEGA ANEXA SE ENCONTRO HALLAZGO DE TRES CAPAS DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM DE ESPESOR CADA UNA POR DEBAJO DEL PISO DE CONCRETO TERMINADO ACTUAL, PARA LO CUAL ES NECESARIO DEMOLER CARPETA ASFALTICA PARA ALCANZAR NIVELES DE RELLENO DE SUBRASANTE Y NUEVO PISO DE CONCRETO DE 17 CM DE ESPESOR SOLICITO SU APOYO PARA APROBAR ESTA SOLUCION | 2 | Se confirma que se deberá de demoler lo necesario para que al conformar la base y el colado del nuevo piso de concreto se alcancen los niveles indicados en proyecto. Se aclará que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 1 | 22781 | 2559
720 | A QUIEN CORRESPONDA, SE INFORMA QUE EN PISO DE VENTAS SE ENCONTRÓ UN HALLAZGO DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN OBSOLETAS DE REMODELACIONES ANTERIORES QUE ES NECESARIO RETIRAR POR LO QUE SE SOLICITA DE SU APROBACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
721 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE EL DIA MIERCOLES 24 DE MAYO DE 2023 SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA EN CONJUNTO CON TRANSFORMACION Y CONSTRUCCION WALMART, STORE PLANING, DISTRITAL Y GERENCIA DE TIENDA Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS WALMART, AL RESPECTO EL DISTRITAL PIDE QUE SE ELIMINE AREA DE OFICINAS Y SANITARIOS DE ALA DERECHA ENTRANDO A MEZANINE, PORQUE YA NO LAS OCUPAN COMO TAL, Y A CAMBIO SOLICITA UNA SOLA OFICINA PARA AREA DE DIFUCIÓN O CAPACITACION DE LOS ASOCIADOS DE LA UNIDAD SI ESTA PETICIÓN ES APROBADA, SOLICITO DE SU APOYO MEDIANTE BOLETIN CON ESPECIFICACIONES DE NUEVA OFICINA EN MEZANINE | 2 | Buen día, El área autorizada para realizar actualizaciones del layout es Eficiencia Operativa Planeación; la solicitud no procede ya que el proyecto está desarrollado con base al layout autorizado y con los vobos de operaciones, OME, mejora continua, imagen visual y negocios inmobiliarios. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
722 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE EL DIA MIERCOLES 24 DE MAYO DE 2023 SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA EN CONJUNTO CON TRANSFORMACION Y CONSTRUCCION WALMART, STORE PLANING, DISTRITAL Y GERENCIA DE TIENDA Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS WALMART, Y COMENTARON QUE EL LOCAL COMERCIAL PROYECTADO COMO LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS, EL CUAL ESTA JUNTO AL LOCAL DE MACMAC Y QUE ACTUALMENTE TIENE ACCESO POR ESTACIONAMIENTO CON CORTINAS METALICAS AL RESPETO EL DISTRITAL Y GERENCIA DE TIENDA COMENTAN QUE ESTA REMODEALACIÓN LES VA A RESTAR MAS DEL 65% DE BODEGA DE MERCANCIA Y PIDEN QUE ESTE LOCAL DE ALIMENTOS SE LES ASIGNE COMO BODEGA PARA MERCANCIA, Y LA RESPUESTA FUE QUE LO REVISARIAN CON EFICIENCIA OPERATIVA Y DISEÑO ESTO ORIGINA QUE SE CANCELE EL CAMBIO DE LAS 4 CORTINAS ENRROLLABLES, CERRAR CON BLOCK LOS VANOS DE CADA CORTINA, Y REALIZAR UN NUEVO ACCESO QUE COMUNIQUE ESTA BODEGA CON LA NUEVA BODEGA ANEXA Y | 2 | Buen día, El área autorizada para realizar actualizaciones del layout es Eficiencia Operativa Planeación; la solicitud no procede ya que el proyecto está desarrollado con base al layout autorizado y con los vobos de operaciones, OME, mejora continua, imagen visual y negocios inmobiliarios. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
723 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES EN BODEGA ANEXA SE OBSERVA MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO JUNTO A MURO DE BARDA COLINDANTE, EL CUAL INTERFIERE EN EL TRAZO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y MURO DE BLOCK DE NUEVA BODEGA ANEXA, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SU DEMOLICIÓN SU APOYO PARA APROBAR ESTA PROBLEMATICA | 2 | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y se confirma que deberá de demolerse el elemento indicado, aclarando que no es un muro de contención sino una cadena de cimentación de muro divisorio. Se aclará que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 1 | 22781 | 2559
724 | BUEN DIA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA. NORMALMENTE EN LAS AREAS INTERNAS DE OMNICANAL, LLEVAMOS UN RODAPIE DE TRIPLAY EN TODOS LOS MUROS EN ESTE PROYECTO NO LO MARCA, SE QUEDARA SIN INSTALAR ESTE RODAPIE O SI SE INSTALARA. SALUDOS | 2 | Favor de instalar rodapie. | 9 | 22781 | 1425
725 | BUENAS NOCHES, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LOS SANITARIOS DE GERENCIA EN MEZANINE LOS MUEBLES SANITARIOS YA SE ENCUENTRAN VIEJOS Y FRACTURADOS, ES PROBABLE QUE EN EL DESMANTELAMIENTO SE ROMPAN, SE PROPONE CAMBIAR POR NUEVOS DE LÍNEA ECONÓMICA, FAVOR DE VALIDAR. FAVOR DE CONFIRMAR PROPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
726 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE DURANTE LA DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN BODEGA ANEXA, AREA EN LA QUE SE HABILITARA NUEVA BODEGAS CON CIMENTACIÓN, MUROS, ESTRUCTURA Y PISOS, SE ENCUENTRA FIRME DE CONCRETO ABAJO DE PISO DE CONCRETO SE INFORMA QUE POR PROCEDIMIENTO CONSTRUTIVO SE PROCEDERA A DEMOLER FIRME DE CONCRETO POR DEBAJO DE PISO DE CONCRETO | 2 | Buen día, Confirmamos de enterados, y se hace mención que estos trabajos están indicados tanto en el plano de demoliciones DEM01a-DEMOLICIONES EN PISOS-3853 con la clave DEM026 "INDICA DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE PARA COLAR NUEVO FIRME DE CONCRETO (VER PLANO ESTRUCTURAL.). SE DEBRA DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR EL NUEVO ACABADO SEGUN PLANO DE ACABADOS" y la nota "INDICA DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 20 CMS DE PERALTE + DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 17 CMS DE ESPESOR APROX., PARA COLOCAR NUEVO FIRME DE CONCRETO DE 17 CMS DE ESPESOR APROX., EL AREA DEBE QUEDAR A NIVEL" Además de estar indicado en el plano de albañilerías AL01 ALBAÑILERIA EN PISOS-3853 con la clave 8 e indica "INDICA NUEVO PISO DE CONCRETO ARMADO DE 17 CM DE ESPESOR (POR RETIRO DE PISO DE CONCRETO CON ACABADO ANTERIOR ANTERIOR) APROX. CONSIDERAR LOS RELLENOS NECESARIOS ANTES DEL NUEVO COLADO D | 1 | 22781 | 2559
727 | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUINTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN PARA ALCANZAR NIVEL Y DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE BODEGA ANEXA, SE ENCUENTRA TIERRA PODRIDA Y SATURADA POR FILTRACIONES DEL TERRENO Y CIMIENTO DE MURO DE CONSTRUCCIÓN COLINDANTE, AL RESPECTO SE SUGIERE MEJORAR TERRENO CON MATERIAL DE BANCO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE BODEGA Y REALIZAR UN ZAMPEADO CON CONCRETO PROBRE O CEMENTO ARENA Y MALLA DE GALLINERO EN CORTE DE TERRENO Y CIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN COLINDANTE SOLICITO SU APOYO PARA ESTA PROBLEMATICA | 2 | De acuerdo con este hallazgo, podemos mencionar que estamos de acuerdo con la propuesta de realizar el zampeado con malla de gallinero en la colindancia, sólo hacemos mención que para el mejoramiento de terreno, se deberá seguir las recomendaciones indicadas por la mecánica de suelos, en donde menciona "Se recomienda que la losa de piso de la zona de ampliación sea desplantada sobre una capa de base hidráulica compactada al 95 % de su PVSM de 20 cm de espesor, y una capa de Subrasante de 30 cm compactada al 95% de su PVSM para uniformizar el módulo de reacción del material, los requisitos para material de base y subrasante se mencionan en la Tabla 5 y Tabla 4."Misma que se encuentra cargada en la carpeta de estudios Mecánica de suelos dentro de Tririga. | 1 | 22781 | 2559
728 | BUEN DÍA, INFORMO QUE LOS REGISTROS ROMPEDORES DE PRESIÓN DE LAS BAJADAS PLUVIALES UBICADAS JUNTO A PUERTA DE EMERGENCIA EN ÁREA DE APARTADO Y FRENTE A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NO DAN ABASTO Y SE ESTÁN DESBORDANDO PROVOCANDO QUE EL AGUA SE FILTRE HACIA ESTAS ÁREAS POR LO QUE SUGERIMOS CONECTAR REGISTROS A DRENAJE Y CAMBIAR TAPAS CIEGAS POR REJILLAS. FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
729 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE TENEMOS ANTECEDENTE DE HALLAZGOS DE FIRMES DE 30 A 45 CM DE ESPESOR EN BODEGA ANEXA, FACTURACIÓN, CCTV, ALTO VALOR Y AHORA EN CÁMARA DE CONGELADOS DE PESCADOS Y REFRIGERADO DE FRUTAS Y VERDURAS LO QUE PROVOCA ATRASO EN LAS DEMOLICIONES SUMADO A TIEMPOS DE COLADO, FRAGUADO, PULIDO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE FORMULA ASHFORD, POR LO QUE SE SUGIERE QUE EN ETAPAS SIGUIENTES NO SE REALICE DEMOLICIÓN Y COLOCAR AUTONIVELANTE O EPÓXICO SIMILAR AL COLOR DEL CONCRETO PULIDO SEGÚN SEA EL CASO LO QUE AYUDARA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. SU APOYO PARA APROBAR ESTA SUGERENCIA SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
730 | EN EL ÁREA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN EL ACCESO SE TIENEN CONSIDERADAS POR PROYECTO DOS BAJADAS PLUVIALES DE 30 CM DE DIÁMETRO CADA UNA, AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE ESTAS BAJADAS, ABARCAN PARTE DEL VANO CONTEMPLADO PARA LA NUEVA PUERTA DE ESTA ÁREA, SE REQUIERE AJUSTAR CON UN CASTILLO PARA TENER VANO LIBRE Y TAMBIÉN PODER COLOCAR SOPORTERÍA DE LAS BAJADAS EN MENCIÓN. EN ESPERA DE SU VALIDACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
731 | BUENAS TARDES, SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN EL PLANO IS-03 PLANO DE CUBIERTA BAJADAS PLUVIALES, EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN, SOLO INDICA CANALÓN PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJE 1, PERO SE REQUIERE DE CANALÓN EN TODA LA DIAGONAL POR EL SENTIDO DE LA LÁMINA. FAVOR DE APROBAR DICHO CANALÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
732 | BUEN DÍA SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN EL ÁREA DE PREPARADO DE PESCADOS EL MURO DEL FONDO VIENE INDICADO EN PLANOS A100D- PLANTA DE ACABADOS EN MUROS III, GMR-1 LAYOUT SC SAN MANUEL COMO MURO DE PANEL DE REFRIGERACIÓN DE 4” PERO EN PLANO GMR-2 CÁMARAS SC SAN MANUEL NO VIENE INDICADO ESTE MURO POR LO QUE SOLICITO SE CONFIRME SI EL MURO ES DE PANEL YA QUE AL HACERLO DE TABLAROCA ROMPE LA CONFIGURACIÓN DEL ACABADO CON EL PANEL EXPUESTO DE CÁMARA DE PESCADOS Y CÁMARA DE F Y V Y ORIGINA COLOCAR LAMBRIN DE TABLAROCA SOBRE PANEL Y SE PERFORARÍA EL PANEL DE MUROS DE AMBAS CÁMARAS Y PIERDE GARANTÍA TAMBIÉN SE SOLICITA SE ESPECIFIQUE EL MATERIAL DEL FALDÓN ARRIBA CÁMARAS PARA ALCANZAR ALTURA DE PLAFÓN. FAVOR DE ENVIAR SOLUCIÓN SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
733 | Buen dia @Luis Ignacio Ríos Hernández y @Abner Gomez nos podrían indicar si dentro de la señalización que llego o llegara a la unidad de BD Citara Huehuetoca está considerada la señalización “PROHIBIDO ESTIBAR SOBRE CAMARAS Y PLAFONES” indicado en la CI 16 – 053 una vez que la están solicitando como requerimiento de protección civil. Me apoyan a confirmar a quien aplica suministrar y colocar esta señalización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
734 | Buen dia @Luis Ignacio Ríos Hernández y @Abner Gomez nos podrían indicar si dentro de la señalización que llego o llegara a la unidad de BD Citara Huehuetoca está considerada la señalización “PROHIBIDO ESTIBAR SOBRE CAMARAS Y PLAFONES” indicado en la CI 16 – 053 una vez que la están solicitando como requerimiento de protección civil. Me apoyan a confirmar a quien aplica suministrar y colocar esta señalización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
735 | BUENAS TARDES, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PROYECTO DE VOZ Y DATOS Y ANTENA SATELITAL NO SE INDICA CANALIZACIÓN VACIA GUIADA DEL CUARTO DEL SITE A TV DE SALA DE JUNTAS PARA SERVICIO VIA SATELITAL DE WMTV ME APOYAN CON EL BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
736 | BUENAS NOCHES, SU APOYO CON LA SIGUENTE DUDA DE PROYECTO REVISANDO EL PLANO ID-04 VOZ Y DATOS , NOS PERCATAMOS QUE EN OFICINA DE GERENCIA, (OFICINAS MEZANINE) NO NOS INDICAN LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS EN ESTA ÁREA, FAVOR DE INDICARNOS SI SE REALIZARAN LOS SERVICIOS O QUEDA CONFORME AL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
737 | BUENOS DIAS POR ESTE MEDIO SE SOLICITA ACLARACION DE LA SIGUIENTE DUDA. EN PLANO A-103 NOS INDICA EN VARIOS DESTALLES, SISTEMA DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 “. Y EN OTROS PLANOS COMO EL A-102 NOS INDICA AISLAMIENTO DE ESPUMA RIGIDA DE 2” PODRIAN INDICARNOS CUAL ES EL CORRECTO? | 2 | Considerar el AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO 4" ESPESOR, como viene indicado en el detalle "DT-02 DETALLE DE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO" del plano A-103, se omitirá el material indicado en el plano A-102. | 1 | 22781 | 2559
738 | BUEN DIA A QUIEN CORRESPONDA EN REVISION DEL LAS AREAS VERDES Y EL SISTEMA DE RIEGO, NOS PERCATAMOS QUE EXISTEM AREAS (FRENTE A LA TIENDA) QUE NO TIENEN ALCANCE DEL SISTEMA DE RIEGO SE QUEDARA COMO INDICA EL PROYECTO O SE REALIZARA ALGUN CAMBIO EN ESTE SISTEMA? | 2 | El área que no se están considerando es mínima respecto a las que ya cuentan con agua para riego, no se consideró ya que al aumentar la tubería hasta esa zona, conllevaría aumentar también la potencia de las bombas y las obras de excavación y relleno en el área de estacionamiento. Por lo tanto, se consideró de esta manera, se puede realizar manualmente para evitar aumentar la potencia del equipo y realizar obras de excavación y relleno para colocar dicha tubería. | 1 | 22781 | 2559
739 | BUENAS TARDES, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO IE-19 SISTEMA DE SONIDO NO SE INDICA INSTALACIÓN DE SONIDO EN OFICINAS DE MEZANINE DEFINIR SI LLEVAN O NO, SONIDO ESTAS OFICINAS | 2 | Buen día, Durante el desarrollo de proyecto y por la nueva configuración de oficinas en layout autorizado, los alcances para oficinas en mezzanine existente, se limitaron sólo a mantenimiento por trabajos de ingenierías, ya que las oficinas principales quedarán en planta baja, y estos espacios se deberán mantener bajo los alcances indicados en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
740 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE GERENTE DE LA UNIDAD SC SAN MANUEL SOLICITA QUE LA PUERTA DE ACCESO A AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA SEA MÁS GRANDE 3.00 DE ANCHO POR 2.80 DE ALTO QUE LA QUE INDICA EL PROYECTO 1.32 X 2.20 DE ALTO, ESTA AMPLIACIÓN DE PUERTA QUE REQUIERE GERENCIA ES PARA PASO CON PATINES DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ COMO MONTACARGAS. CONFIRMAR SI SE EJECUTA SOLICITUD DE GERENCIA Y FAVOR DE COMPARTIR BOLETÍN. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
741 | MUY BUENOS DIAS POR ESTE MEDIO SOLICITO PUEDA PROPORCIONAR EL DATALLE DEL MUEBLE QUE VA EN E AREA DEL COMEDOR DE ASOCIADOS, DERIVADO DE QUE EN PLANOS VIENE INDICADO PERO NO VIENE EL DETALLE. QUEDO PENDIENTE SALUDOS | 2 | Se carga Boletin BOLETIN MUEBLE BARRA COMEDOR CARTA, a la Carpeta de Boletines RFI, con el despiece del mueble solicitado. | 0 | 22781 | 829
742 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE GERENCIA DE TIENDA SC SAN MANUEL SOLICITO UN CUARTO PARA RESGUARDO DE EQUIPO DE LA TIENDA EL CUAL QUIERE QUE SE UBIQUE A UN COSTADO DEL ANDEN DE TRÁILERES, CONFIRMAR MEDIANTE BOLETÍN LA APROBACIÓN DE ESTA SOLICITUD. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
743 | BUENAS NOCHES SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DE ACCESO DE PERSONAL DONDE SE ENCUENTRAN TRES CONTENEDORES METÁLICOS DONDE SE RESGUARDA ANEXO NAVIDEÑO, AL REUBICARLOS COMO INDICA PROYECTO, REDUCE CONSIDERABLEMENTE EL ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL ACCESO POR CASETA AL ESTACIONAMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE QUEDA ASÍ, O ENVIAR SOLUCIÓN SALUDOS. | 2 | Durante desarrollo de proyecto y de acuerdo con layout autorizado, se indicó de conservar la posición de contenedores en la ubicación actual, por lo que se confirma que la circulación deberá considerar la misma dimensión que actualmente se tiene. | 1 | 22781 | 2559
744 | BUENAS TARDES EN PLANO A-502 DETALLE 04 (PLANO DE MOBILIARIO) INDICA QUE EL MUEBLE DE BARRA PERIMETRAL DE COMEDOR SERÁ SUMINISTRADO POR COMPRAS WALMART, FAVOR DE CONFIRMAR SALUDOS | 2 | Se confirma que el suministro de este mobiliario es por parte de Walmart, se hace mención que la colocación es por parte de contratista, al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional. | 1 | 22781 | 2559
745 | BUEN DÍA SE INFORMA QUE MANTENIMIENTO SOLICITA EN ENTRE LOCAL COMERCIAL Y BODEGA ANEXA (ÁREA ACTUAL DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN) UN TABLERO Y CONTACTO TRIFÁSICO A 220V PARA TRABAJOS DE CORTES Y SOLDADURA YA QUE EN EL ÁREA NUEVA DE MANTENIMIENTO NO SE TIENE PERMITIDO REALIZAR ESTOS TRABAJOS POR LO QUE SE REQUIERE EN ESTA ÁREA FAVOR DE VALIDAR ESTE TRABAJO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
746 | SE REVISA PROYECTO DE CUARTO DE SUBESTACIÓN Y SE OBSERVA QUE QUEDA AL INTERPERIE EN EXTERIOR EL CUAL VA CONFINADO EN DOS LADOS CON MURO DE BLOCK DE EJE 8 DE TIENDA Y MURO DE AREA DE RECIBO Y DOS LADOS CON MALLA CICLONICA Y PUERTAS DE MALLA CICLONICA LLEVA DOS TABLEROS PARA SUBESTACIÓN TGN Y TGE LOS CUALES QUEDARIAN EXPUESTOS EL INTERPERIE SUJETOS A INGRESO DE AGUA POR LLUVIA CON RIESGO A CORTO ELECTRICO CONFIRMAR SI ES CORRECTO QUE ESTOS TABLEROS QUEDEN AL INTERPERIE O DEBE CUBRIRSE CON ALGUN TECHO Y POR TEMA DE SEGURIDAD A FUTURO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
747 | EN RECORRIDO REALIZADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 DE TOMA DE POSESIÓN POR OPERADORA Y STORE PLANING, AMBOS COMENTARON QUE LA ZONA EN LA QUE SE UBICA LA TIENDA ES UNA ZONA ROJA, POR LO QUE SOLICITAN QUE LAS TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS DE POSTES DE ALUMBRADO SEAN METALICAS Y QUE VAYAN SOLDADAS PARA EVITAR ROBO DE CABLE CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN ESPECIFICACIÓN DE TAPA METALICA Y SOLDADURA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
748 | BUENAS TARDES EN ÁREA DE AMPLIACIÓN (ÁREA DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN) SE ENCONTRARON DOS REGISTROS SIN TAPA Y LLENOS DE GRAVA LOS CUALES AL PARECER SON LOS ENCARGADOS DE DRENAR TODA EL AGUA PLUVIAL CAPTADA EN ESTA ZONA, AL YA NO TENER MÁS REGISTROS Y ÁREA DE CAPTACIÓN DONDE SE REALIZÓ BODEGA DE AMPLIACIÓN, ES NECESARIO COLOCAR ESTA TAPAS CON COLADERA ADICIONAL , POR FAVOR SU APOYO CON LA AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE TAPAS NUEVAS CON COLADERA INTEGRADA PARA DAR SOLUCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD DETECTADA. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
749 | Revisando los planos de instalación hidráulica, detectamos que el proyecto no solicita tenolevel para los tanques de almacenamiento vertical; pregunta: ¿los van a requerir o no serán necesarios? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
750 | EN PLANO A601 SE INDICA SIMBOLOGIA 127B, SE REVISA EN TABLA DE CANCELES Y NO SE INDICA ESTE CANCEL Y EN PLANO A 400 INDICA SIMBOLGIA 5.83 Y EN TABLA DE SOMBOLOGIA INDICA BUMPER DE ACERO INOXIDABLE SOLCITO SU APOYO MEDIANTE BOLETIN DE TIPO MATERIAL DE CANCEL EN FORMA DE T O ESCUADRA DE LINEA DE CAJA DE DISCAPACITADO, ASI COMO ALZADO PARA SABER LA ALTURA Y DEPIECE DE POSTES DE APOYO URGENTE REQUERIMOS LA RESPUESTA DEBIDO A QUE EN PROYECTO ISSUE Y OC4 NO SE INDICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
751 | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO SCI01 DE RED GENERAL SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDICA TUBERIA AEREA DE 4" DE DIAMETRO EN TRASTIENDA Y BAJA POR INTERIOR DE MURO DE BODEGA DE VINOS, PRECISAMENTE A LA MITAD DE LA BODEGA, ESTA TUBERIA INTERFIERE CON EL BING O RACK QUE TIENDA VA A COLOCAR EN BODEGA DE VINOS, SE VIO LA OPCION DE COLOCARLA EN ESQUINA DE COLUMNA CON POSTE DE REJA DE BODEGA, PERO LAS DOS SECCIONES DE RACK MIDEN 5.20 Y LA LONGITUD DE BODEGA ES MENOR POR LO QUE TAMBIEN INTERFERIRIA LA SOLUCIÓN POSIBLE PODRIA SER, SALVO SE MEJOR OPINION, CRUZAR POR MURO A LA ALTURA QUE VA LA TUBERIA AEREA DE 4" Y BAJAR POR FUERA DEL MURO A LA UBICACIÓN DE LA TOMA SIAMESA LA CUAL QUEDA A UN COSTADO DEL GABINETE DE SCI, EL UNICO INCOVENIUENTE ES QUE LA TOMA SIAMESA SALDRIA MAS HACIA EL FRENTE 30 CM APROX. DE LO PROYECTADO. ESTA DIFERENCIA QUE SALE DE MAS SE PUEDE SOLVENTAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
752 | Muy buenas tardes. A quien corresponda, Por este medio se les hace llegar la siguiente duda de proyecto. En plano de instalaciones vs incendio nos indica que una toma siamesa de 64mm deberá de ser instalada entre los ejes 7 y B”´ y C. Esto quedado exactamente sobre las rampa de acceso a trastienda. Si la dejamos en este punto, se corre el riesgo que el personal de tienda y transportistas puedan dañarla o obstruirla. Por lo cual, seria conveniente que esta se mueva de lugar. Si es asi, quedamos pendientes para saber en que posición quedaría, Saludos cordiales ADJUUNTO ARCHIVO PARA REVISAR | 2 | La posición de la toma siamesa se conserva dado que la rampa se divide en 2, una es exclusiva para el paso de personal administrativo (que es en donde se ubica la toma y con bajo riesgo de golpes por maquinaria) y otra para el paso de proveedores y maquinaria que es la rampa más amplia. Por lo tanto, consideramos que el reubicarla a la zona trasera de la tienda (zona de PTAR) seria poco visible y accesible o reubicarla a la zona techada de trastienda corre más riesgo de daños. Consideramos que es necesaria conservarla ya que por norma debemos tener 1 toma por fachada o 90m lineales, por lo tanto, no podemos omitirla. | 1 | 22781 | 2559
753 | MUY BUENAS TARDES. POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO GA-10 NOS MARCA ACABADO EN PISOS Y GUARNICIONES DE LOSETA ANTI ACIDA MOD. KLINKER CSJ SOLO SAHARA.. UNICAMENTE PARA REAFIMAR EL COLOR DE LA LOSETA. O SE CAMBIARA A ROJO MEXICANO. ? | 2 | Confirmamos que el tono de loseta antiácida es el color rojo Mexico. | 15 | 22781 | 4
754 | BUENAS TARDES PARA PODER PASAR EQUIPO DE PROTOCOL A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA DENTRO DE TIENDA POR DIMENSIONES DE LA MISMA SE SOLICITA ABRIR VANO EN MURO DE BLOCK EXISTENTE CON UNA SECCIÓN DE 2.00 MTS DE ANCHO Y 2.20 DE ALTO ADEMÁS DE RETIRAR 5 BOLARDOS EXISTENTES PARA PODER REALIZAR SU MANIOBRA Y UNA VEZ TERMINADA SE SOLICITA DEJAR COMO ESTABA. POR FAVOR SU APOYO EN VALIDAR ESTOS TRABAJOS. SALUDOS. | 2 | Se confirma de enterados y estamos de acuerdo con el proceso para poder realizar la maniobra para este equipo, sin embargo se hace la aclaración que a contratista es responsable de la gestión de obra y los procesos que requieran en cada etapa para todos los trabajos y para la correcta operación durante y al final de los trabajos, aclarando que cualquier trabajo que se solicite para la modificación del uso de ese espacio deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning. | 9 | 22781 | 1425
755 | BUENAS TARDES SE INFORMA QUE PARA ENTREGAR ÁREAS DE ETAPA 2 Y 2ª SE REQUIERE SUMINISTRAR UN TRANSFORMADOR DE MANERA PROVISIONAL YA QUE ALGUNOS SERVICIOS REQUIEREN ALIMENTACIÓN A 480V Y AÚN NO SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE LOS TRANSFORMADORES SECOS DE 500 KVAS Y UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN EN SITIO EL TIEMPO QUE SE REQUIERE PARA SU CONEXIÓN ES DE 3 SEMANAS POR LO QUE LA FECHA DE ENTREGA SERIA HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE POR ESTO SE REQUIERE DE ESTE TRANSFORMADOR PROVISIONAL PARA ENTREGAR ANTES LAS ETAPAS COMPROMETIDAS. FAVOR DE VALIDAR TRANSFORMADOR PROVISIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
756 | SOLICITO SU APOYO PARA QUE NOS COMPARTAN PLANO DE TRAZO Y NUEVA UBICACIÓN DE CIMENTACIÓN DE BASE DE TANQUES DE AGUA EL CUAL SE AFECTA POR EL CAMBIO Y NUEVO PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE PROVEEDOR SYTESA ANTES ERA ACUATECH LA PTAR DE SYTESA CRECE EN DIMENCIONES Y EL ACCESO QUEDA FRENTE A LOS TANQUES DE AGUA, LOS CUALES DEBEN RECORRERSE HACIA AFUERA | 2 | la ubicaciÃ³n y trazo de la base de los tanques se emitio en la Orden de cambio cargada | 1 | 22781 | 2559
757 | BUEN DIA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO, EN PROYECTOS ANTERIORES EL SISTEMA DE FILTRADO NOS HA MARCADO UNA TUBERIA DE DESAGUA PARA LA LIMPIEZA DE LOS FILTROS, EN ESTE PROYECTO ESTA TUBERIA NO VIENE MARCADA, SE DEJARA TAL CUAL INDICA EL PROYECTO O SE REALZIARA ALGUNA ADECUACION? | 2 | Si se deben de colocar, se actualizan planos HCM-01 y HCM-02 en donde se indican trayectorias de dichas tuberías. | 1 | 22781 | 2559
758 | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN PARA CARCAMO SANITARIO SE ENCUENTRA HALLAZGO DE TUBERIA DE PVC CON CABLES ELECTRICOS QUE ATRAVIESA AL CENTRO DEL LA SECCIÓN DE CARCAMO SANITARIO, SE IDENTIFICO ESTA INSTALACIÓN Y SE OBSERVA QUE DA SERVICIO A UNA PARTE DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL ESTACIONAMIENTO SOLICITO UNA SOLUCION POR PARTE DE DISEÑO YO PROYECTISTA, PARA ESTA PROBLEMATICA | 2 | Buen día, Se hace mención que derivado de los trabajos de reencarpetado en el estacionamiento y trabajos sobre el mismo, en el proyecto se consideran todas las derivaciones de las trayectorias eléctricas como nuevas, por lo que este hallazgo no interfiere con los trabajos de ejecución al cárcamo, mismas trayectorias se pueden ver indicadas en el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, esto no deberá considerarse como un adicional a proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
759 | BUENAS TARDES, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO C07 DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, NO SE INDICA DIAMETRO DE TUBERIA DENTRO DE CANAL DE CONCRETO ADOSADA A MURO PEAD TERMOFUCIONABLE CUAL ES LA ESPECIFICACIÓN DE TUBERIA POR BOMBEO DEL CARCAMO SANITARIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
760 | BUENAS NOCHES DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA, EN EL EJE F, TRAMO 1-3, SE ENCUENTRAN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DE SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE 4” CADA UNA, LAS CUALES ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO (SE ENCUENTRAN CARGADAS), ESTAS TUBERÍAS ESTORBAN PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA NUEVA EDIFICACIÓN (AMPLIACIÓN DE BODEGA). SE REQUIERE REUBICAR A LA PARTE SUPERIOR PARA TERMINAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, POR FAVOR SU APROBACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
761 | EN EL PLANO IE-06ª EN EL ÁREA DE SANITARIOS ASOCIADOS Y SANITARIO INCLUSIVO, MARCA LOS ARRANCADORES DE VENTILADORES DE EXTRACCIÓN DENTRO DEL ÁREA, NORMALMENTE NO SE DEJAN DENTRO, SE PROPONE DEJARLOS EN MURO DEL IDF CON VISTA AL ÁREA DESTINADA AL ÁREA DE BALLENAS. POR FAVOR DEFINIR SU UBICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
762 | EN PLANO ID-02, DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS INDICA: EN CUARTO DE MDF (SITE) INDICA 2 UPS DE 10 KVA N+1, RACKEABLES EN CUARTO DE IDF INDICA 2 UPS DE 10 KVA N+1, RACKEABLES EN LISTADO DE SUMINISTROS NO SE INDICAN ESTOS UPS CONFIRMAR A QUIEN CORRESPONDE SUMINISTRO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
763 | EN PLANO ID-02, DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS INDICA: EN CUARTO DE MDF (SITE) INDICA 2 UPS DE 10 KVA N+1, RACKEABLES EN CUARTO DE IDF INDICA 2 UPS DE 10 KVA N+1, RACKEABLES EN LISTADO DE SUMINISTROS NO SE INDICAN ESTOS UPS CONFIRMAR A QUIEN CORRESPONDE SUMINISTRO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
764 | EN PROYECTO INDICA BASTIDOR DE CANAL ESTRUTURAL PARA FALDONES Y MUROS DE TABLAROCA EN CUAL VA FIJADO MEDIANTE CON PIJA BROCA A ESTRUCTURA DE ARMADURAS Y JOIST, LA CONTRATISTA ESTA PROPONIENDO EN SU LUGAR, COLOCAR BASTIDOR DE PTR DE 2" X 2" SOLDADO PARA MEJOR REGIDEZ Y SEGURIDAD EN ESTOS ELEMENTOS CONFIRMA SI PROCEDE SOLICITUD DEL CONTRATISTA | 2 | Conforme a detalle 3 del plano GA081 se india la colocaciÃ³n de perfil OR, de realizar el cambio por la contratista no se genera ningÃºn adicional | 4 | 22781 | 1402
765 | BUENAS NOCHES SE INFORMA QUE EN EL PLANO C02 TRABAJOS EN CONJUNTO CON LA SIMBOLOGÍA RC, INDICA NUEVA REJA CERO DE SEGURIDAD AL PERÍMETRO DE LA TIENDA, DE 2.10 METROS DE ALTURA, ELABORADA CON VARILLAS ELECTROSOLDADAS DE ACERO, CAL. 6, TERMINADO CON PINTURA DE POLIÉSTER ENDURECIDA TÉRMICAMENTE. OTRAS TIENDAS SE HAN MANEJADO EN COLOR BLANCO YA QUE ES MÁS COMERCIAL FAVOR DE VALIDAR COLOR BLANCO PARA ESTA REJA SALUDOS. | 2 | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al prototipo 2021, por lo que se consideró de esa manera, se confirma que la pintura de acuerdo a los cuevos criterios será color blanco. Al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional. | 1 | 22781 | 2559
766 | BUENAS TARDES SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTOS EN PLANO DEM06 DEMOLICIONES DE FACHADAS SIMBOLOGIA DEM-13 INDICA DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK PARA NUEVA PUERTA DE CUARTO DE CARTON EL VANO LIBRE A RESPETAR DEBERA SER DE 3.58 M. DE ALTO POR 2.40 DE LARGO HACIENDO REFERENCIA A PLANOS ESTRUCTURALES SE REVISA PLANO ES-02 PLANTA DE MUROS 2 Y EN DIBUJO EN PLANTA Y CORTE 1-1 INDICA REFUERZO CON CASTILLOS K-1 Y K-4. SE INFORMA QUE PARA ESTE NUEVO VANO DE PUERTA DE CUARTO DE CARTON EN FACHADA POSTERIOR, EL ESTADO ACTUAL EN SITIO EXISTE UNA TRABE DE CONCRETO DE 63 CM DE ALTURA ARRIBA DE PORTON EXISTENTE EL CUAL MIDE 4.15 DE LARGO POR 2.97 DE ALTURA Y DESPUES CONTINUA MURO DE BLOCK QUE COMUNICA AL AREA ACTUAL DE MANTENIMIENTO SOLICITO SU APOYO MEDIANTE UN BOLETIN PARA REFUERZO DE ESTE NUEVO VANO PARA PUERTA DE CUARTO DE CARTON Y PROCEDER A DEMOLER TRABE DE CONCRETO PARA ALCANZAR LA ALTURA DE PUERTA DE CUARTO DE CARTON QUE INDICA PROYECTO | 2 | Buen día, De acuerdo a lo que se menciona, se comparte boletín como complemento a la información de proyecto, para el refuerzo al vano para la puerta de cartón, el cual se encuentra cargado en tririga(1005170-SAN MANUEL (RM 2023) "BOLETINES RFIS"). Saludos. | 0 | 22781 | 829
767 | BUENOS DIAS, POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO ESTRUCTURAL DE TANQUE DE TORMENTAS, NOS MARCA VENTANA DE CONECCION EN 2 SECCIONES PERO HACEN FALTA EN 2 SECCIONES MAS. EL TANQUE YA CASI SE ENCUENTRA TERMINADO, POR LO CUAL SE PROPONE REALIZAR ORIFICIOS EN MURO, CON MAQUINA ESPECIAL NUCLEADORA, PARA NO DAÑAR LA ESTRUCUTRA DE CONCRETO Y PERMITIR EL PASO DEL AGUA EN LAS 4 CELDAS. SI ESTO NO SE PUEDE REALZIAR, QUEDAMOS ABIERTOS A CUALQUER COMENTARIO. | 2 | Se aprueba la propuesta de realizar los vanos necesarios con el sacabocados o la instrumentación propuesta para garantizar el paso de agua dentro del tanque de tormentas. | 1 | 22781 | 2559
768 | BUENAS NOCHES SE INFORMA QUE AL REALIZAR EL CAMBIO DE PANEL DE YESO EN MUROS DE SANITARIOS DE OFICINAS MEZANINE Y AL TENER EN PISO UN CAMBIO DE NIVEL POR CHAROLA DE INSTALACIONES SANITARIAS CON ACABADO CERÁMICO Y EN EL CUAL NO SE REALIZA TRABAJO ALGUNO, SE PRESENTAN HUECOS ENTRE PISO Y MURO POR LO QUE SE PROPONE RESOLVER CON ZOCLO CERÁMICO. FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA | 2 | Se confirma de enterados y estamos de acuerdo con la propuesta en sitio, sin embargo, se hace la aclaración que no deberá considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
769 | Buena Tarde... Se realizo una inspección de las condiciones de la estructura metálica del área de la cámara de amasijo, dentro del proyecto indica el cambio de la misma estructura de acero como el cambio de la losacero; después de la revisión que se realizó a las estructuras metálicas se observó que se encuentra en buenas condiciones lo que se propone conservar dichas estructuras ya que se encuentran en buen estado y no realizar el cambio de la losacero. Aunado esto en la zona en donde se tendría que realizar el cambio de la estructura como de la losacero se encuentra la zona de Compresores de Refrigeración a nivel de Sótano, instalaciones que se encuentran todavía alimentando por el momento a cámaras existentes como provisionales, lo que se hace complicado realizar la demolición como el desmontaje de las estructuras metálicas de la misma área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
770 | Buen día... De acuerdo con el proyecto alterno SC Walmart Universidad a los trabajos “Tanque Tormenta” se solicita estudios de mecánica de suelos dentro del área para el proceso de excavación, ya que dentro de las especificaciones de excavación se requiere una profundidad de 3 mts, para tener conocimiento de las condiciones y propiedades de la estratigrafía de suelos respecto al área a trabajar; favor de apoyarnos con información con los estudios de la mecánica de suelos. | 2 | Buen dÃ­a. Para facilidad de bÃºsqueda cargamos el levantamiento e carpeta de boletines para su rÃ¡pida consulta. | 0 | 22781 | 829
771 | Buena tarde. Dentro de la nueva instalación de equipos nuevos del SCI, en área de riser contra incendio se requiere instalar compresores (2 piezas) para el sistema de preacción del mismo sistema por parte de proveedor SACA. Por lo cual estos equipos requieren de alimentación eléctrica para su funcionamiento, los equipos funcionan de 115 a 220v. Favor de indicarnos hacia que tablero nos conectamos, así como también compartirnos la cedula de cableado y el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
772 | Buena tarde. Referente a la respuesta del RFI 59, la zona llamada riser es donde se encuentran las derivaciones de todas y cada uno de los sistemas con los que cuenta el sistema contra incendio; como tal no es un equipo (se adjunta imagen). Los equipos que se necesita alimentar eléctricamente son 2 compresores que son necesarios para dar cobertura a la subestación. Se adjunta ficha técnica de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
773 | Buen día. Referente a la respuesta del RFI 65, independientemente quien lo realice si la contratista o el proveedor SACA favor de compartirnos el boletín con el circuito y tablero a utilizar para conectar estos equipos. Cabe aclarar que si no se ejecuta este adicional, los equipos no podran dar respaldo al área de subestación. Se adjunta imagen de la placa de datos de los equipos. | 2 | Se carga de boletín BOL-11-ALIMENTACIÓN DE COMPRESORES-6224 en la carpeta Boletines. | 4 | 22781 | 1402
774 | Buena noche, en recorrido con la operadora nos hacen la siguiente solicitud. Frente a oficinas posteriores, en concreto frente a la oficina de recibo se instalo un ángulo de protección para delimitar paso seguro para el asociado que por ahí pase. La medida de separación entre el muro de las oficinas posteriores hacia el ángulo es de 168 cms; la solicitud de la operadora es recorrer el ángulo 30 cms hacia la fachada de la oficina, este ajuste es por tema de operación ya que por volumen de mercancía que hay en recibo provoca que el montacargas choque con dicho ángulo. Favor de validar esta solicitud y así poder recorrer dicho ángulo, como trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
775 | Buen día. Referente a la respuesta del RFI 15, favor de compartirnos el boletín coreecto para la instalación de bolardos en área de oficinas posteriores validada por eficiencia operativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
776 | Buen día. Referente a los trabajos de modificación de entrepiso en área de congelador, nos surge la siguiente duda: en el plano ES401 – MODIFICACIÓN DE ENTREPISO PARA CÁMARA DE CONGELADOS en corte 1-1 se puede visualizar que la TP-1(nueva) lleva un ángulo en donde se asentara la nueva losacero de igual forma en la TP-1 del eje 5 se visualiza este ángulo. La duda nos surge si este ángulo se deberá de colocar en todo el perímetro donde se asentará la nueva losacero, ya que no hay corte más amplio donde indique la instalación de dicho ángulo. Este detalle también se encuentra en la modificación del congelador 2 y refrigerador. Se anexa evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
777 | Buena noche. Refrente a la conferencia del día de hoy, compartimos reporte de trabajos a realizar en pisos dentro de las cámaras de congelados en piso de ventas y piso de cámara de huevo. Aemás se adjunta especificación del material a utilizar. Solicitamos de su visto bueno y aprobación para realizar estos trabajos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
778 | Buena tarde. Con relación al cambio de equipos de aire lavado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, ¿Se requiere la instalación de termostatos para garantizar el paro y arranque y evitar que se dañen los motores?, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución debido a que los arranques de equipos se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se estén atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados. Además, favor de indicarnos el modelo o las características de los termostatos en caso de requerir el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
779 | Buen día, por parte del proveedor de refrigeración HUSSMAN nos esta solicitando estatus sobre al adicional para la fabricación de una base metalica para un condensador y alimentación eléctrica para este mismo equipo. Para que nos compartan los boletines correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
780 | Buena noche. Referente a los trabajos de desmantelamiento del tanque de almacenamiento de agua para la red SCI y del mejoramiento de la base para instalación del nuevo tanque de almacenamiento, se culminan trabajos de desmantelamiento del tanque existente. Se comparte reporte de niveles topográficos y anexan fotografías del estado actual de la base y el relleno, cabe aclarar que la actual base no cuenta con zapata central y no será necesaria fabricar una ya que el nuevo tanque no cuenta con poste central. Favor de confirmarnos que los trabajos indicados en planos estructurales son los necesarios para dejar la base puesta a punto para recibir nuevo tanque de almacenamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
781 | Buena tarde. Referente a los dispositivos periféricos de intrusión, en las puertas emergencia dobles se requiere de un tercer dispositivo adicional a las dos barras de pánico de 3 puntos, este dispositivo es una barra vertical en la cual los seguros de las barras de tres puntos se alojan para asegurar el funcionamiento de todo el sistema. Esta barra vertical no viene indicado en proyecto ni en listado de suministro, por tal motivo solicitamos de su apoyo para indicar si este suministro sería por parte de compras o se solicita el suministro adicional a la contratista, cabe recalcar que son 2 puertas de emergencias dobles. Se anexa imagen de muestra de la barra vertical en cuestión, se anexa imagen de los trabajos que se están realizando actualmente para instalar las barras de 3 puntos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
782 | Buena tarde. Durante recorrido de eficiencia operativa nos solicitan el retiro de bumpers de madera, ya que dentro del manual de Bold and Blue estos ya no se deben de instalar. Cabe aclarar que estos bumpers se instalaron conforme a planos A-400 PLANTA Y CORTES OFICIANAS FRONTALES, A-406 PLANTA Y CORTES OFICINAS POSTERIORES, A-406.1 DETALLES DE OFICINAS FRONTALES Y POSTERIORES; y en boletines 04a y 04b. Las áreas a intervenir son gerencia, recursos humanos, membresías, sala de lactancia y sala de capacitación. Favor de validar y dar visto bueno de esta solicitud de eficiencia operativa, compartirnos boletín para ejecución del trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
783 | Buena noche. Derivado de los trabajos hidráulicos del cambio de bombas del sistema hidroneumatico del cuarto de bombas, tenemos la siguiente problemática. En plano HCM-01 CUARTO DE BOMBAS PLANTA Y ELEVACIÓN, se puede visualizar que el sistema hidroneumatico nuevo incluye los cabezales de succión y descarga; el suministro llego sin estos cabezales. Hemos contactado al proveedor de estos equipos y están indicando que en el listado de suministros se indican que los equipos del sistema vienen desarmados por tal motivo no enviaron los cabezales. Se ha corroborado el listado de suministro y efectivamente indica que los equipos los suministran desarmados. Para mitigar esta problemática, se solicitará a la contratista el suministro de estos cabezales; favor de validar esta información y dar visto bueno a la propuesta y compartirnos la especificación del material a utilizar para los cabezales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
784 | Buena noche. Referente al RFI 44, favor de compartirnos la especificación del material a utilizar diametro de tuberia y cedula. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
785 | Buena tarde. Referente a la implementación del nuevo sistema de autocobro, proveedor NCR nos esta solicitando una caja asistida la cual no viene indicada en proyecto. Store planing sistemas indica que la caja asistida puede ser armada de los check outs desmantelados, pero lo que se requeire es un servicio de datos, por lo cual solicitiamos de su valioso apoyo para compartirnos boletín y poder ejecutar el servicio de nodo requerido por proveedor, el cual sería un adicional. Además tambien se requiere nos indiquen quien será el que suministre el mueble para la caja RAP y al caja asistida, si es por parte del departamento de compras o por parte de contratista. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
786 | Buena tarde. Referente a los trabajos dentro del combo de precederos con la instalación de las cámaras de refrigeración, tenemos la siguiente problemática. Dentro de los trabajos de obra civil que se tienen alcance dentro de la remodelación se debe de renivelar el piso (plano A100a PLANO DE ACABADOS EN PISOS) donde se desplantara la cámara de secos (lácteos), la cual esta de 9 a 10 cms por debajo del nivel de piso de ventas. Si se realiza esta nivelación de piso, la cámara de lácteos quedara 10 cms por arriba con respecto a todas las cámaras del combo el cual perjudicara el anclaje entre la cámara de lácteos y la cámara de carnes. Existen 2 propuestas para poder mitigar este problema, 1) Desplantar la cámara de lácteos sobre el mismo nivel donde se desplantará el resto del combo y el colado de la renivelación de piso realizarlo posteriormente, para que el panel quede ahogado en el concre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
787 | Buen día. Referente a la construcción del nuevo porton para el patio de maniobras se detecta lo siguiente, durante los trabajos de corte, demolición y excavación se ha encontrado 2 líneas de tuberia de drenaje municipal que pasan por debajo en donde se ubicaran las zapatas de cimentación. Favor de indicarnos como procedemos ante esta situación, se anexan imagenes del hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
788 | Buena noche. Referente a la instalación sanitaria en área de congeladores POS, en proyecto se indica instalar coladeras con código C4 (UP-1000-L) y C5 (UP-1000-C) con rejillas normales. Debido al tránsito pesado por parte de los montacargas que es constante, estas rejillas ya se doblaron y por solicitud de eficiencia operativa requieren se cambie las rejillas normales por las de tránsito pesado. Favor de validar esta solicitud, ya que en proyecto no indica la instalación de rejillas para tránsito pesado. Se anexa evidencia. | 2 | Se deberá considera la sustitución por coladeras de tráfico pesado (COLADERA MOD. PSERV.PESADO UP-1050-C, COLADERA MOD. PSERV.PESADO UP-1050-L) | 7 | 22781 | 18
789 | De acuerdo con el proyecto la instalación del lambrín de lámina antiderrapante que se coloca en áreas en específico del faldón de Servicio al Cliente – Membresías, por solicitud de Gerencia de Tienda su petición es colocar rodapie de lamina antiderrapante en otras áreas que no están consideradas en el proyecto, en Servicio al Cliente, en los muros del interior del lobby de los sanitarios de socios y en los muros de tránsito de personal que se genera en Entrada de Personal. La razón de esta petición es para evitar la mala imagen de suciedad y manchas de mugre generadas por el mismo personal y equipos de trabajo. Sin más por el momento, esperando su respuesta; le enviamos un cordial saludo… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
790 | Buena tarde. Referente a la instalación de pantallas en la unidad por parte de la operación y que los contactos se incluyen dentro de la remodelación. En el área del tren de carnes se visualiza una pantalla la cual se puede verificar en planos A100 y GA-010, pero en poryecto eléctrico no se indica contacto normal para dar servicio a dicha pantalla. Por lo cual solicitamos de su valioso apoyo para compartirnos el numero de circuito y tablero donde se debera de conectar contacto para servicio de pantalla, se adjunta evidencia. | 2 | Se carga de boletín BOL-13-CONTACTO PARA PANTALLA EN CARNES-6224 en la carpeta Boletines. | 4 | 22781 | 1402
791 | Buena tarde. Por parte del proveedor SACA del SCI nos esta solicitando una ocntacto normal adicional al proyecto el cual les servira para cargar las baterias dentro del tablero de control de la motobomba, todo esto dentro del cuarto de bombas. Favor de validar esta solicitud y compartirnos boletín para ejecución. | 2 | Buen dÃ­a. ïƒ Se comparte boletÃ­n No.24 con el contacto mencionado | 4 | 22781 | 1402
792 | Buena tarde. Referente a los trabajos del sistema contra incendio, el proveedor nos solicita los siguiente. Para el encendido, pruebas y arranque del nuevo panel del sistema contra incendio que se colocará en la entrada de personal; se requiere un contacto regulado sencillo polarizado 127 volts el cual no está dentro del alcance del proyecto de remodelación. Favor de validar esta solicitud por parte del proveedor del SCI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
793 | Buen día. Referente a la respuesta del RFI 66, independientemente quien lo realice si la contratista o el proveedor SACA favor de compartirnos el boletín con el circuito y tablero a utilizar para conectar este servicio regulado. Cabe aclarar que si no se ejecuta este adicional, no se tendra la supervisión de presiones en hidrantes, sistemas y nivel de agua en tanque de almacenamiento. | 2 | Se carga de boletín BOL-12-CONTACTO PARA PANEL SCI-6224 en la carpeta Boletines. | 4 | 22781 | 1402
794 | Buena tarde. Referente a la instalación eléctrica de contactos en área de perecederos, la operadora nos hace la siguiente solicitud adiconal. En área de rosticeria requieren un contacto normal con falla a tierra para poder conectaar una emplayadora, ya que el socio solicita emplayado su producto. En área deli solicitan 1 contacto falla a tierra para poder conectar la arrocera de shuchi. Favor de validar esta solicitud, y de ser aprobado favor de compartirnos boletin para ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
795 | Buen día. Referente al plano ID-01 PLANO ENERGIA REGULADA, el cual indica que en cada EDC se debe de colocar un contacto regulado para el servicio de automatización; en reunión con store planing sistemas nos da la orden de no ejecutar estos trabajos ya que comenta que el sistema de automatización no es parte del propio sistema wal*mart. Por tal motivo hacemos de su conocimiento que no se colocaran contactos regulados para el servicio del nuevo sistema de automatización; y solicitamos de su apoyo para que nos indiquen hacia que circuito de contactos normales podemos conectar este sistema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
796 | Buena noche. Derivado de los trabajos realizados en el estacionamiento de sams club de impermeabilización y sustitución de carpeta asfáltica favor de apoyarnos con el siguiente detalle. En la zona que colinda con la avenida universidad se cuenta con una cuneta de desagüe el cual sirve para drenar el agua de lluvia hacia pozo de visita cercano, la problemática radica en que esta cuneta no fue impermeabilizada ni recubierta por asfalto ya que es una zona muy reducida por tal motivo sigue una filtración hacia el área de sótano en colindancia con el muro de contención. Favor de apoyarnos con una solución para poder erradicar esta filtración. Se adjunta imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
797 | Buen día. Se realizo el ejercicio de habilitar el acero para las cimentaciones de las escaleras de emergencia de acuerdo al proyecto para revisarlo físicamente, ya que el personal técnico haciendo análisis del proyecto encontraron dificultades para habilitar el armado de la cimentación con las anclas especificadas ya que será difícil ensamblarlas al armado del dado con las dimensiones de proyecto dado de 0.30m x 0.30m con estribos de 0.25m así como perfilar las anclas a plomo dentro del dado; por lo que la contratista nos presento una propuesta para solucionar los inconvenientes ya mencionados… 1) Aumentar las dimensiones de los estribos a 0.28m como consecuencia implicaría el aumento de las dimensiones de los dados a 0.35m; de esta manera se podría instalar correctamente las anclas al habilitado del acero como se podría perfilar a plomo correctamente para la conexión de la placa base al | 2 |  | 2 | 22781 | 41
798 | De acuerdo con el proyecto y al plano “Plano de acabados en pisos” A100a, se suministró y coloco un sobre firme para la cámara de Huevo; Solo para informar que se demolerá el sobre firme nuevo, ya que mostro desperfectos y anomalías en el piso del sobre firme como agrietamientos, fracturas y otros detalles similares. Se volverá instalar el sobre firme, así como se realizo la primera aplicación del sobre firme conforme a las especificaciones del proyecto; Notificando e informando de la aplicación de la garantía de la cámara de Huevo esta siendo afectada… Sin más por el momento: le enviamos un cordial saludo… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
799 | BUENA TARDE. REFERENTE AL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL ENTRE PISO DEL ÁREA DE CÁMARA DE CONGELADORES Y REFRIGERACIÓN EL NIVEL DE PROYECTO CORRESPONDE N.T.A. +10.42, SIN EMBARGO EN LAS CONDICIONES ACTUALES EL NIVEL EN LA SECCIÓN 3-3 Y 5-5, CORRESPONDE N.T.A. 10.15, TENIENDO UNA DIFERENCIA DE 27 CMS, AFECTANDO LAS CONEXIONES DEL EJE A¨ Y B. SE ADJUNTA LAS ADECUACIONES EN LOS CAMBIOS DE CONEXIÓN, PARA AUTORIZACIÓN, CONSIDERANDO LASCONDICIONES ACTUALES. | 2 | Detectamos que el caso crítico es en la conexión tp-1 a tp-1 donde hay una diferencia de niveles de 25 cm (en nuestro proyecto), ó 27 cm de acuerdo con el levantamiento proporcionado. en este caso, se tiene que hacer un ajuste en la conexión, en la cual la tp-1 secundaria, se conecta a la tp-1 principal existente. se solicita seguir el detalle adjunto. se hace un ajuste en las dimensiones de la conexión, eliminando una fila de tornillos. se revisó el detalle propuesto, y la conexión tal como se indica en el boletín, tiene una capacidad de más de 60 toneladas, por lo que es suficiente. en el resto de las conexiones donde hay un “escalón”, el ajuste del nivel queda dentro de la trabe a la cual se conectan las trabes de la fosa, por tanto, no se disminuye el número de tornillos, ni se modifica el arreglo de éstos. | 1 | 22781 | 2559
800 | Buen día. Refrente a la instalación eléctrica dentro de los cuartos de sistemas (MDF e IDF) tenemos la siguiente duda, en reciente visita de la unidad verificadora de instalciones nos marcos 2 inconformidades en dichos cuartos ya que se ejecutaron conforme a lo indicado en el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELÉCTRICOS; pero en la revisión de la UVIE nos indico que se debieron de ejecutar conforme a lo indicado en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR. Favor de idnicarnos con que plano ejecutamos los trabajos dentro de los cuartos de sistemas. Cabe recalcar que el check list para la instalación de UPS esta conforme al plano ID-02. | 2 | Buen dÃ­a. Los trabajos se deben ejecutar de acuerdo al plano DU validado por la UVIE. | 9 | 22781 | 1425
801 | Buen día. Referente al RFI 91, confirmamos de enterado; solamente solicitando que el especialista eléctrico revise que todos los planos de la especialidad coincidan para no tener estas no conformidades con la unidad verificadora. | 2 | Buen dÃ­a. Confirmamos de enterados, asÃ­ mismo recomendamos que revisen los plano asÃ­ como sus notas importantes para contratista ya en diagrama unifilar indica la siguiente nota: -TODOS LOS CUADROS DE CARGA (CALIBRE) RIGEN SOBRE LAS CEDULAS INDICADAS EN PLANOS. | 9 | 22781 | 1425
802 | De acuerdo con el proyecto, en el plano “Planta y cortes del comedor Asociados” A504… especifica la conexión del soporte de las TV’s al Perfil OR de 2’’, aunque se observa a detalle que no es notable la conexión de la base al perfil OR, ya que en el dibujo se percibe que las conexiones de la base no coinciden con la conexión al perfil OR; ahora analizando que es doble Soportería para dos TV’s seria complicado instalar las dos bases en el área de Comedor por eso se considero instalar un perfil PTR ya que tendria una mejor conexión a las bases, Por lo que se propone colocar dos placas independientes con soldadura sobre el perfil PTR para que se puedan conectar las bases una independiente de otra. Tambien incluyendo la soporteria para el TV en el área de Carnes vista al Socio, no indica la correcta instalación de la soporteria para el montaje del TV sobre el PTR. Sin mas por el momento, esperando su respuesta; le enviamos un cordial saludo | 2 | Buen día. De acuerdo al detalle, se indica soldar directamente la placa de la base comercial al perfil OR, ahora bien si por el proceso es complicado realizarlo, es factible realiar lo que mencionan, considerar una placa aplicando soldadura con el perfil OR. Este criterio debe aplicar también para las pantalla de carnes. Saludos. | 0 | 22781 | 829
803 | Buena tarde. Referente a la instalación del dren de condensados para las unidades lavadoras de aire, en proyecto se indica que la tuberia a utilizar debe de ser fierro galvanizado cedula 40 en el área exterior. Confirmar si es correcto la especificación para esta tubería. Se anexa evidencia. | 2 | Favor de considerar la tubería de acuerdo a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
804 | Buen día. Referente a la instalación de drenes para desagüe de las unidades lavadoras de aire, se tiene la siguiente duda. En plano IS-05 PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS, se indica que los soportes para el dren de las ULA’S deben de ser con tacones de madera y solera de ¼”x12”. Como estos soportes estarán a la intemperie la calza de madera se estropeará muy rápido tanto por el ambiente como por la solera ya que esta la pudrirá pronto. En todas las demás instalaciones en cubierta se está colocando Unicanal para poder soportar dichas instalaciones, por lo cual se propone colocar unicanales para esta instalación de drenes. Esto con el fin de dejar garantías para esta instalación, favor de validar esta información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
805 | Buena noche. Referente al RFI 80, se realiza revisión de los plano de aire acondicionado del proyecto issue, OC1 y OC2; y en ninguno indica la fabricación de ducto de extracción ni la trayectoria a seguir. Por lo cual solciitamos nos compartan el boletín para su ejecución como trabajo adicional. | 2 | Buen dÃ­a. La trayectoria y alcance viene indicado en el plano GIAA1 cargado en la carpeta de abarrotes en Tririga desde el proyecto issue, sin embargo en la OC2 se modifica ligeramente la posiciÃ³n del ducto, de su apoyo para consultar la informaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
806 | Conforme al proyecto la instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Extracción referente al plano “Distribución de ductos en piso de ventas” IAA02; especifica la instalación del ducto para extractores en los sanitarios de socios, el cual ya se encuentra en correcta ejecución y funcionamiento; por parte del subdirector de Operaciones de la unidad SAMS Club Universidad y Eficiencia Operativa solicitan la instalación de un ducto adicional, buscando una mayor eficiencia en la extracción de olores en los sanitarios de socios (damas y caballeros); esperando que nos puedan apoyar con este resolutivo ante esta solicitud, sin más por el momento; le enviamos un cordial saludo… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
807 | Buena tarde. Referente a los criterios de diseño en el cual se indica que cuando los equipos sean de aire acondiconado se deben de proteger mediante la planta de emergencia, en este caso de nuestra remodelación los equipos son de aire lavado ¿Tambien entran dentro del mismo creterio de diseño?. Favor de confrimar esta información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
808 | Buen día. Referente a las máuinas que deben de ir instaladas dentro del CBL, en proyecto se indica que solamente se instalaran 2 servicios de nodos para la misma cantidad de computadoras. En recorrido con operadora esta solicitando se instalaen 2 servicios de datos adicionales para que se instalen 2 máquinas más. Esta solicitud es debido a su operación, ya que con 2 equipos instalados complica la operación del club. Favor de validar esta solicitud de trabajos adicionales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
809 | Buena tarde. Referente a la instalación de las nuevas vitrinas de refrigeración en área de perecederos, se tiene el siguiente detalle. Entre las vitrinas y el panel del combo existe una separación de 10 cms, las vitrinas están alineadas con el paño del faldón. Se reviso en planos de detalles y no encontramos alguno que indique que se tiene que cubrir ese espacio y el tipo de material a utilizar. Favor de indicarnos con que material se debe de cubrir esos espacios y compartirnos detalles constructivos, cabe recordar que este sería un trabajo adicional. Se anexa evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
810 | Buena noche. Referente a los trabajos a realizar para la sustitución y reestructruación de entre piso en área de cámaras pos se tienen las siguientes dudas: El plano de condiciones actuales, no corresponde a las medidas en sitio de las trabes existentes a retirar. El trazo de las trabes nuevas se realiza con las medidas de proyecto, sin embargo para realizar los barrenos nos encontramos con el atiesador de la trabe a retirar. Confirmar si se deberá retirar el atiesador, para generar los barrenos y realizar las conexiones de proyecto. Favor de indicarnos com procedemos ante esta probelamtica. Se anexa evidencia. | 2 | Detectamos que el caso crítico es en la conexión tp-1 a tp-1 donde hay una diferencia de niveles de 25 cm (en nuestro proyecto), ó 27 cm de acuerdo con el levantamiento proporcionado. en este caso, se tiene que hacer un ajuste en la conexión, en la cual la tp-1 secundaria, se conecta a la tp-1 principal existente. se solicita seguir el detalle adjunto. se hace un ajuste en las dimensiones de la conexión, eliminando una fila de tornillos. se revisó el detalle propuesto, y la conexión tal como se indica en el boletín, tiene una capacidad de más de 60 toneladas, por lo que es suficiente. en el resto de las conexiones donde hay un “escalón”, el ajuste del nivel queda dentro de la trabe a la cual se conectan las trabes de la fosa, por tanto, no se disminuye el número de tornillos, ni se modifica el arreglo de éstos. | 1 | 22781 | 2559
811 | Buena tarde. Referente al recorrido de obra realziado el día miercoles 19 de septiembre, se comparte reporte con los espesores del patin superior y alma de la viga TP-1 (dicha viga se encuentra en mal estado), el reporte de estructura a retirar y conservar; así como tambien se antepuso las medidas reales de las cámaras de refrigeración con la estructura existente. Solicitamos de su visto bueno para conservar la estructura indicada ademas de indicarnos que tratameinto le dariamos a la estructura a conservar despues de que le retiremos el recubirmiento de espuma aspriada. Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
812 | Buena tarde. Referente a la construcción del faldón del área de perecederos tenemos las siguientes dudas que surgieron al momento de revisar el proyecto: ¿La varilla roscada de 12" soportara la carga de toda la estructrua del faldón? el cual incluye montenes de 5" claibre 10 en la parte inferior y superior del faldón, refuerzos de perfil OR de 3x3". En el detalle 5 del plano A104d y detalle 04 del plano GA071, se indica qu los montenes del faldón seran instalados con postes de angulo de 2 - LI. Esto quiere decir que los canales de aluminio para tablaroca ya no seran instalados y seran sustituidos por los angulos mencionados en los detalales de los planos antes mencionados. En detalle 01 del plano A104d se indica que la soporteria metalica sera existente, favor de confirmar si esto es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
813 | Buena tarde. Durante recorrido de eficiencia operativa nos solicitan cambiar el tono de la franja para señalización en sanitarios socios. Se aclara que esta franja se pinto conforme a plano A-400 PLANTA Y CORTES OFICIANAS FRONTALES y boletín 04b. El código del tono utilizado en esta franja es SW 6249 STORM CLOUD. Dicha solicitud la realizan ya que dentro del manual bol dan blue se indica otro tono y código de color a utilizar. Favor de validar esta solicitud realizada por eficiencia operativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
814 | Buena tarde. Dentro de la sala de juntas se tiene el siguiente problema, en el muro colindante hacia el cuarto de basura se esta llenando de moho por la filtracción de frío desde el mismo cuarto de basura hacia dentro de la sala de juntas. Por lo cual la operadora nos esta solicitando una solución para mititgar este problema de la filtración de humedad y generación de moho, favor de indicarnos el proceso s aseguir. Se anexa evidencia. | 2 | Buen dÃ­a. Por favor onfirmar que del otro lado esta colocado el acabado ceramico sobre muro segun las especificaciones de proyecto, a su vez se propone la aplicaciÃ³n de producto antimoho en pintura previo a la limpieza y retiro de moho con acido muriatico | 1 | 22781 | 2559
815 | De acuerdo con el proyecto de iluminación del plano “Alumbrado oficinas y servicios” IE02 OC-03; indica la rehabilitación de la iluminación sobre el pasillo de trastienda sobrepuestas sobre la estructura metálica de techumbre a una altura aprox de 5 mts, con esto no afectando la funcionabilidad de la iluminación en las áreas que especifica el proyecto. Sin embargo, en la entrada del Cuarto de Demos está siendo afectada por la infraestructura de la escalera y parte del pasillo de la zona de oficinas posteriores, convirtiéndose en una zona media oscura en la entrada del Cuarto de Demos; solicitando de su apoyo para resolver esta oportunidad. Sin más por el momento, esperando su respuesta; le enviamos un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
816 | Buena nohce. Reenviamos pregunta de RFI 68 para su validación. Se realizo una inspección de las condiciones de la estructura metálica del área de la cámara de amasijo, dentro del proyecto indica el cambio de la misma estructura de acero como el cambio de la losacero; después de la revisión que se realizó a las estructuras metálicas se observó que se encuentra en buenas condiciones lo que se propone conservar dichas estructuras ya que se encuentran en buen estado y no realizar el cambio de la losacero. Aunado esto en la zona en donde se tendría que realizar el cambio de la estructura como de la losacero se encuentra la zona de Compresores de Refrigeración a nivel de Sótano, instalaciones que se encuentran todavía alimentando por el momento a cámaras existentes como provisionales, lo que se hace complicado realizar la demolición como el desmontaje de las estructuras metálicas de la misma área. | 2 | Por el proceso de obra y los tiempos de ejecución no tenemos inconveniente en NO demoler el piso de esa cámara. La sustitución de losa fue enfocada por la configuración de la cámara de congelados de amasijo, sin embargo, será responsabilidad de contratista y supervisión el validar que la estructura existe se encuentre en buenas condiciones y que la solución para la cámara de congelados cuente con el Visto Bueno del Gerente del Club ya que anteriormente en otra RFI con el mismo tema externamos que se realizara conforme a proyecto. | 37 | 22781 | 179
817 | Buena tarde. Referente al RFI 77 sobre el acomodo de los SCO y check out en líneas de cajas, favor de indicarnos si la instalación de CCTV se tendrá que adecuar a lo indicado al RFI 77 o se instala el equipo como se indica en OC-03. Cabe aclarar que ya se cuenta con orden de compra de estos equipos adicioanles de CCTV. | 2 | Por parte de Diseño consideramos que si ya se cuenta con los equipos emitidos en OC3 se deberán de instalar. | 9 | 22781 | 1425
818 | Buena tarde. Referente al RFI 77, la instalación debería correr a cargo del proveedor de gas en este caso al proveedro SONIGAS ya que ellos tienen la instalación a comodato. Con el tema del suministro del estufon de 4 quemadores la solicitud al departamento de compras lo realizarían ustedes, así como tambien de la campana y el ventilador de extracción. Y referente a la extracción nos pueden compartir boletín para la fabricación del ducto de extracción. | 2 | Muy buen día. Es correcto la instalación de gas es por parte del proveedor como se indica en el listado de suministros enviado con el BOL.20 en coordinación con la contratista general. El suministro del estufón tendría que ser por scope emitido por E.O. en el proyecto Issue emitido en octubre del 2021 por lo que supervisión debe garantizar su programación y llegada a unidad, aquí mismo ya se tenia contemplada en listado de suministros la campana (C-04) y el ventilador de extracción VE-05, consultar plano “SBM1-PLANTA DE FAST FOOD-4832 | 1 | 22781 | 2559
819 | Buena día. Referente a los trabajos de instalaciones pluviales en área del estacionamiento del supercenter planta baja, tenemos la siguiente propuesta en las zonas de mayor encharcamiento. En las áreas de rampas de acceso y salida hacia estacionamiento de sams club y estacionamiento elevado del supercenter, cada vez que llueve de manera constante toda el agua que baja de esas rampas se acumula en la zona que se encuentra por la entrada de clientes de la unidad en mercancías generales y se encharca hacia la zona del candy center; por tal motivo se propone instalar coladeras con rejillas Irwin nuevas en 3 de las 4 rampas ya que una de ellas es existente y se deberá de conectar a la nueva red pluvial, además de colocar coladeras con rejillas repartidas desde la zona que colinda con el sams club hacia el candy center. Favor de validar esta propuesta que se adjunta en este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
820 | Buena noche. Derivado de los trabajos que se están efectuando actualmente en el estacionamiento del supercenter, se realiza el siguiente hallazgo: Durante los trabajos de demolición del firme de concreto hidráulico para la nueva instalación pluvial se encuentra una cama de varilla corrugada #6 a cada 5 cms aproximadamente, la cual se tiene que retirar por obvias razones y poder seguir con los trabajos de la instalación pluvial. Mandamos este RFI como informativo, se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
821 | Buen día. Referente a los trabajos que se están realizando en el estacionamiento del combo del supercenter y más en concreto en el área de tanque tormentas y terracería; se realiza el siguiente hallazgo: Durante los trabajos de excavación para el tanque de tormentas se realiza el corte a canalización y cableado que controla la pluma de acceso por la avenida parroquia, este cableado corresponde al servicio de datos y alimentación eléctrica para dicho equipo. De igual manera para los trabajos de terracería se han cortado canalizaciones para alumbrado en poste; además hay líneas de alarmado que se encuentran aéreas sobre los postes de alumbrado y por las mismas maniobras de la excavación los hemos trozado. Por tal motivo todas estas instalaciones se han reparado de forma provisional, solicitamos de su visto bueno para realizar canalización y cableado nuevo para dejar las instalaciones como corresponden. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
822 | Buen día. Referente al suministro del interruptor principal del BCI que se indica en el diagrama unifilar, la contratista indica que el modelo indicado en dicho plano ya esta descontinuado. Por lo cual se realiza la porpuesta de suministrar un interruptor LGL36400U31X por el indicado en proyecto de modelo LGL36400M38X. Favor de validar esta solicitud. Se adjunta ficha técnica. | 2 | Buen dÃ­a. Se acepta propuesta por el cambio de modelo a lo indicado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
823 | Buena noche. Referente a los alimentaodres principales par alos tableros HA y HB de aire acondicionado, encontramos la siguiente problematica. En plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, se indica que los alimentadores para cada tablero se instalarán 3-MC3 por lo cual se tendrán 3 hilos por cada fase; los interruptores suministrados que se indican dentro del listado de suministro fueron de modelo HDA36125 de 1 sola zapata por fase, por lo cual los 2 hilos de cada fase no podran ser instalados o conectados al interruptor. Favor de indicarnos cual sería la sulución a esta problematica. Se anexa evidencia del interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
824 | Buena noche. Referente a la instalación de inyección de aire acondicionado en el área de sams café, se tiene la siguiente problemática. Durante los trabajos de colocación de ducto se tuvo el inconveniente de la altura con a losacero, ya que con las medidas de ducto indicadas en proyecto de aire se interfería con el paso de las demás instalaciones y esto repercutiría al final con la altura del plafón de dicha área. Por tal motivo se cambio las medidas del ducto, conservando el área tal como se indica en proyecto. La problemática en esta área es que el flujo de aire no es lo suficiente ya que el área permanece muy caliente, el flujo de aire es poco el cual no alcanza a mitigar el aire caliente generado por los equipos que se encuentran en la barra central. Favor de apoyarnos con la revisión de esta problemática, y con la visita urgente del especialista de aire acondicionado por parte del proyectista. | 2 | Favor de compartir evidencia sobre la dimensión final del ducto, ya que este no está calculado por área sino por gasto y caída de presión, al reducir su péralte aumenta la caída de presión y tiene que aumentar su área. | 1 | 22781 | 2559
825 | Buen día. Referente a la respuesta del RFI 74 y a la conferencia del día viernes 17 de noviembre; las dimensiones del ducto actual quedaron de 24"X4". Se adjutna reporte de las ubicaciones de las estructuras metalicas dentro del área de sams cafe. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
826 | Buena tarde. Derivado de los trabajos de sustitución de losa en área exterior de congeladores solicitamos de su apoyo para que nos compartan detalle de la junta de control que se deberá de ejecutar de acuerdo al programa de colados, esto por la necesidad de seccionar las áreas por cámara y afectar en lo menor posible en la operación. Se comparte programa de colados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
827 | Buena tarde. Referente a la respuesta del RFI 16 sobre la limpieza en estructrua interior de las fachadas de multimuro del área de mezanine frontal, esta respuesta tambien aplicaría para toda la estructura de las fachadas de multimuro de la unidad. Ya que la operadora esta solicitando la limpieza de estas estructuras. | 2 | Bue día. La limpieza y aplicación de pintura en toda la estructura fue dada de baja en OC1 por temas de inversión, en caso de requerirlo EO debera enviar un mail solicitando el adicional para verificar viabilidad, a la par pedimos a supervisión comparta el presupuesto de este trabajo adicional y poderlo compartir con operadora | 1 | 22781 | 2559
828 | Buena tarde. Referente a la instalación de luminarias de emergencia en oficinas y servicios, se visualiza en plano IE-02a ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN OFICINAS Y SERVICIOS que en sanitarios de asociados y de socios no se cuentan con la instalación de luminarias de emergencia. Favor de indicarnos si esta información es correcta, de lo contrario favor de compartirnos boletín y compartir la OC correspondiente al departamento de compras para que el proveedor de las luminarias suministre el equipo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
829 | Buena Tarde… Referente a la Iluminación de Sala de Juntas... en el proyecto establece la recuperación de las luminarias existentes, con su correspondiente nueva distribución; en donde se especifica la utilización de 6 luminarias tipo troffer con las siguientes dimensiones 1.22 x 0.30 mts. En el área actual se recuperaron 6 luminarias con las siguientes especificaciones… 4 luminarias tipo empotrado led de 0.60 x 0.60 mts y 2 luminarias tipo troffer de 1.22 x 0.30 mts. Requerimos de su apoyo para indicarnos cuál sería la mejor alternativa para utilizar estas luminarias. | 2 | Favor de utilizar las luminarias faltantes de la zona de farmacia las cuales son de las mismas características. | 1 | 22781 | 2559
830 | Buena tarde. Por parte de la gerencia de tienda, esta solicitando la colocación de malla ciclón para realizar bodega debajo de las escaleras del mezanine posterior. Esta bodega la ocuparan para guerdar parte del consumo interno de tienda. Favor de validar esta información, y de ser necesario compartirnos boletín para su ejecución. Se anexa evidencia por correo electronico. | 2 | Buen dÃ­a. Este adicional no esta autorizado de momento, por favor compartir el ppto para que lo avale eficiencia operativa ya que de momento no se tiene recursos ni autorizaciÃ³n para ejecutarlo. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
831 | Buen día. Dentro de los equipos que se encuentran en área de preparado de sams café se encuentran 2 equipos de frape ICE los cuales en visitas recientes por parte del mismo proveedor nos esta solicitando modificar la capacidad de la pastilla termomagnética que controla a cada uno de los equipos. Actualmente y conforme a proyecto la capacidad de las pastillas es de 2X40 amperes, la capacidad que solicita el proveedor es de 2X30 amperes. Favor de validar este cambio de capacidad de las pastillas termomagnéticas, ya que si no realiza este cambio no se podrán encender y operar dichos equipos. Adjuntamos reporte de proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
832 | Buena tarde. Referente a la sustitución de policarbonatos por lamina KR-18 en cubierta de tienda se esta detectando lo siguiente. Durante el retiro de molduras blancas para sujeción de policarbonato, se esta detectando el corte irregular del aislante existente además de que queda evidenciado el color natural de dicho aislante el cual es rosa. Para poder ocultar esas irregularidades y la tonalidad del aislante existente se propone colocar moldura tipo T para ocultarlas, dicha moldura se engargolaría entre la lamina nueva y la existente. Se anexa evidenica. | 2 | Derivado del hallazgo en el proceso de la retiro de skylight y de acuerdo a la evidencia fotogrÃ¡fica compartida se observa que es parcial esta irregularidad. Favor de considerar la moldura tipo T. El adicional que esto genera no se considera como omisiÃ³n de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
833 | Buena tarde. Referente a la nivelación de piso en oficinas posteriores indicado en el plano A100a, se detecta que el piso de bodega de trastienda tiene un rampeado que viene desde el acceso de piso de ventas hacia bodega. Este rampeado se pudo haber efectuado para que no quedara un escalón y entorpecer la operación. Los trabajos a efectuar segun el proyecto es renivelar piso de oficinas posteriores y llegan al nivel de piso de ventas, si se realiza este trabajo quedará un escalón de desnivel entre el nuevo piso de oficinas y el piso actual de recibo; el escalón indicado inicia desde el acceso de entrada de personal hacia área de rampas niveladoras. Favor de idnicarnos el proceder ante esta situación. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
834 | Buena noche. Derivado de los trabajos de renivelación del firme de concreto en las oficinas de conteo y valores, se detecta los siguiente. En el cuarto de deposito de valores encontramos un problema con el nuevo nivel de proyecto, ya que se subira ± 10 cms en toda la zona lo cual dejara un escalón a la salida de esta oficina hacia el pasillo que lleva hacia el área de comensales. Revisando esta problemática en conjunto con la contratista, se propone realizar una rampa en el nuevo firme que se realizara de proyecto la cual mitigaría el problema del escalón; la rampa se propone iniciar desde 1 mt hacia adentro del cuarto de conteo y valores para rematar al nivel del piso del pasillo hacia el área de comensales. Favor de validar esta información, para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
835 | Buena noche. Derivado de los trabajos estructurales en la modificación de entrepiso en área de congeladores de refrigeración, y conforme a lo indicado en el plano ES401 – MODIFICACIÓN DE ENTREPISO PARA CÁMARA DE CONGELADOS se realiza sustitución de vigas secundarias existentes por unas nuevas indicadas en el mismo plano. La duda que nos genera en este trabajo es el peso de la nueva estructura, ya que son una estructura mas robusta a las existentes. Solicitamos nos confirmen si este peso adicional no afectará la estructura existente de la zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
836 | Buen día. Referente alos trabajos de demolición de muros en área de entrada de personal, se detecta que el panel de la alarma sismica se tiene que reubicar para poder proseguir con los trabajos de demolición, por lo cual se le pide apoyo a la operadora para que personal tecnico del proveedor del panel reubique dicho equipo. La reubicación del equipo quedo dentro de la misma área con un contacto provisional; por lo cual solicitamos de su valioso apoyoo para que nos compartan boletín indicando hacia que contacto (normal o regulado) definitivo tenemos que conectar dicho panel de alerta sismica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
837 | Buena tarde. Referente a la aplicación de pintura en muro de farmacia, en plano A405-PLANTA Y CORTES ARQUITECTONICOS FARMACIA se indica que se debe de aplicar clave P5 color blue chip en acabado esmalte y clave P9 color pure white en acabado vinilica mate. Favor de confirmar si estos acabados son los correctos a aplicar. Se anexa evidencia. | 2 | Considerar los colores indicados en plano A405-PLANTA Y CORTES ARQUITECTONICOS FARMACIA. Ambos en acabado vinílica mate de acuerdo a criterios WM. | 1 | 22781 | 2559
838 | Buena tarde. Dentro de los trabajos que se están ejecutando en nueva área de comensales de sams café conforme a la OC-03, se detecta lo siguiente: en proyecto debemos de dejar el nivel de piso de la nueva área de comensales al mismo nivel de toda el área de pórtico y área de comensales actual. El realizar la demolición del sobre firme que se tenía en esta zona detectamos que el piso que se encontraba debajo de esta se encuentra todo picado. Por tal motivo se requiere aplicar un autonivelante en todo la nueva área para que quede uniforme, además de que se tienen que colocar soleras para tapar la junta constructiva en el piso de la nave y el piso de pórtico. Favor de la validar esta información para realizar el trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
839 | Buen día. Referente a los trabajos dentro del sanitario de socios se informa lo siguiente; en proyecto se indicaba realizar una renivelación en piso de concreto el cual variaba de 10 hasta 15 cms, dicha renivelación iba a impactar en la altura del plafón por tal motivo no se realizo dicha renivelación del firme. Aunado a esto también encontramos interferencia en la estructura metálica que soporta la estructura de concreto del mezanine y todas las instalaciones nuevas que cruzaban en la zona (SCI, eléctricos, sistemas, aire acondicionado); la altura total del plafón rondaría en los 2.10 mts. El plafón quedo a una altura de 2.32 mts, y la losa de concreto existente se revistió de loseta cerámica Interceramic que se utilizo en el piso de los módulos sanitarios; el acceso hacia sanitarios, family room y cuarto de aseo quedo conformada por una rampa. Se anexan evidencias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
840 | Buen día. Referente a los trabajos de piso en área de pasillo de perecederos, en el área que se encuentra hacia el acceso de amasijo y rosticería; y como parte de los trabajos de remodelación se realizó el retiro de piso epoxico existente quedando el firme de concreto. Durante el retiro del epoxico se evidenio las oquedades que realizaron en su momento para la aplicación del epoxico y se adheríera al firme de concreto; por ser un área de transito constante para la entrada de las áreas de proceso se decidio colocar un autonivelante que ayudará a que el transito de carritos de productos sea mas facil. Se envía este RFI como informativo, se anexa evidenica del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
841 | Buen día. Referente a la estructura metálica para muros de farmacia, y en especifico en las placas bases se tiene la siguiente problemática. La ubicación de las pláticas para el muro de farmacia fue ratificada 2 veces, y estas no caen sobre la viga secundaria como se puede visualizar en el detalle del plano ES407c; caen a un costado como se puede a preciar en las evidencias. En plano ES407c en detalle Placa base PB-1 - desplante de P-1 se indica una placa base de 25 cm dentro de tienda como en sótano, dicha medida está indicada en las cotas; en el detalle se puede visualizar la placa debe de ser más grande que el ancho de la viga, pero realmente el ancho de la viga es de la misma medida que el de la placa. Por tal motivo al momento de colocar la placa esta quedaría exactamente sobre la viga sin poder colocar los birlos de sujeción. Favor de indicarnos como procedemos ante esta situación. | 2 | Buen dÃ­a. Consultar el plano ES407c. La placa base se desplantara sobra una nueva viga denominada en plano VS-1 la cual estara anclada de viga existente a viga existente. Verificar detalle (conexiÃ³n de VS-1 a viga existente) (placa base de PB-1, desplante de P-1) Y corte (3-3). si la placa base cae sobre la viga existente esta podra atornillarse sobre la ala de la viga. | 4 | 22781 | 1402
842 | Buena tarde. Favor de compartirnos plano A-407a el cual no esta cargado en este sistema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
843 | Buen día. Dentro de la OC-03 y mas en concreto dentro del plano LP-02 SISTEMA DE CCTV no vienen indicados los cambios solicitados por la operadora y por parte del departamento de prevención de activos. El cambio solicitado por la operadora y PA, eran la reubicación de dos cámaras hacia pasillos de la categoría 41- subcategoría 71 y categoría 41 (cafe) - subcategoría 86 (nutella) estas categerías corresponden a los pasillos 29 y 30 respectivamente. En proyecto se indica estas cámaras ubicarlas en pasillo 23 y 25. Favor de validar estas reubicaciones solicitadas por operadora y PA; se adjunta imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
844 | Buena noche. Referente a la respuesta del RFI 02, favor de indicarnos cual seria la posición correcta la viga nueva a utilizar, es de viga secundaria a viga principal (sería una sola viga); o de viga secundaria a viga secundaria (serían 4 vigas). Además de indicarnos como procedemos en la colocación de las placas del eje B10 hacia el eje B9, ya que la mitad de la placa cae sobre la viga principal de 45 cms. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
845 | Buen día. Referente a la instalación del nuevo CCTV; hemos tenido problemas con la operación de las cámaras 360° de piso de ventas y del área de patio de maniobras, también estamos teniendo problemas con cámaras PTZ y con el equipo jostick del área de monitoreo que solo acepta 1 PTZ de todas las que se instalaron, además de que por intervalos cortos de tiempo se van imágenes de diferentes cámaras de toda la unidad. El personal técnico de la contratista ha realizado todas las configuraciones necesarias conforme a lo indicado pro el fabricante, pero aun así se están teniendo esta problemática. Personal técnico de la contratista nos comenta que una de las posibles causas sean las distancias de las cámaras hacia los grabadores y otra de las causas pueden ser que el switch del cuarto de sistemas principal esta saturado casi al 100%. Se propone colocar expansores en cámaras que tengan las prob | 2 |  | 2 | 22781 | 41
846 | Buena tarde. Referente ala respuesta del RFI 105, se sostuvo una videoconferencia solicitada por parte de la contratista con el fabricante de los equipos. En dicha conferencia mencionan que la guía mecánica que ellos comparten a Walmart es diferente a la guía mecánica indicada en proyecto; por lo cual se tienen que realizar los siguientes trabajos adicionales: Realizar una instalación adicional de cableado UTP, para comunicar puerto de DVR hacia Workstation. Esto con el objetivo de que esta línea se encargue de gestionar el video a la Workstation. Para la cámara multisensor que se ubica en anden de tráileres nos solicitan colocar adicional un inyector PoE+, el cual no estaba dentro del alcance de la remodelación. Adjuntamos reporte de estos trabajos adicionales solicitados por parte del fabricante. Favor de apoyarnos con la validación de esta información y Vo.Bo. para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
847 | Buena noche. Renenviamos pregunta del RFI 69 para su validación. Referente al RFI informativo en donde se propone de la conservación de las estructuras metálicas como el cambio de la losacero dentro del área de la cámara de amasijo; se propone instalar un piso prefabricado de panel, reforzando el piso de la losacero existente en la zona de la cámara de amasijo lo cual sería practico y rápido de instalar, acortando tiempos de ejecución en este trabajo y contemplando el área de compresores de refrigeración lo que afectaría la operación de la tienda. | 2 | Por el área de Diseño no tenemos inconveniente, se deberá obtener el Visto Bueno por parte de la Gerencia del Club. De igual modo, Contratista, Supervisión y Gerencia de Obra deben garantizar el correcto proceso de ejecución y tener presente que es probable que se tenga menor durabilidad. | 18 | 22781 | 28
848 | Buen Tarde… Referente al RFI informativo en donde se propone de la conservación de las estructuras metálicas como el cambio de la losacero dentro del área de la cámara de amasijo; se propone instalar un piso prefabricado de panel, reforzando el piso de la losacero existente en la zona de la cámara de amasijo lo cual sería practico y rápido de instalar, acortando tiempos de ejecución en este trabajo y contemplando el área de compresores de refrigeración lo que afectaría la operación de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
849 | Buen día. Referente al OC-04 de la instalación pluvial para el estacionamiento del supercenter, se realizo revisión en conjunto con la contratista y en el cual se sigue detectando la problemática de poder cruzar las trabes corridas entre columnas. Por tal motivo la contratista genera una propuesta para que la revisen y validen la información, para su posterior ejecución. Se adjunta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
850 | Buena tarde. Referente a los trabajos en el exteriores y mas precisamente en el perímetro de la tienda en área verde por la avenida Félix Cuevas se tiene el cambio de rejacero pero no se indica el cambio, la reparación o la cancelación de una portón corredizo que ahí se encuentra en servicio. Favor de indicarnos a que se procede con este portón, ya que se encuentra en malas condiciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
851 | Buena tarde. Referente a la nueva puerta del área de entrada-salida de personal, les comentamos lo siguiente. La operadora solicita instalar una chapa adicional en dicha puerta para poder cerrar y aperturar por fuera de esta puerta, cabe mencionar que esta puerta cuenta con una barra de pánico de 3 tres puntos como se indica en proyecto de intrusión. La problemática radica en que la operadora no podrá cerrar ni aperturar la puerta por el exterior y todo tendrá que realizarse por el interior con un asociado. Eficiencia operativa confirma que a esta puerta no se le puede colocar una cerradura adicional a la barra por ser una puerta de emergencia. Por parte del departamento de prevención de activos nos realizan la propuesta de colocar un trim (chapa con llave) el cual puede permitir el acceso desde el exterior. Favor de validar esta información para poder instalar adicionalmente el accesorio trim. Se adjunta imagen ilustrativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
852 | Buena tarde. Reenviamos pregunta de RFI 70: Referente a la nueva puerta del área de entrada-salida de personal, les comentamos lo siguiente. La operadora solicita instalar una chapa adicional en dicha puerta para poder cerrar y aperturar por fuera de esta puerta, cabe mencionar que esta puerta cuenta con una barra de pánico de 3 tres puntos como se indica en proyecto de intrusión. La problemática radica en que la operadora no podrá cerrar ni aperturar la puerta por el exterior y todo tendrá que realizarse por el interior con un asociado. Eficiencia operativa confirma que a esta puerta no se le puede colocar una cerradura adicional a la barra por ser una puerta de emergencia. Por parte del departamento de prevención de activos nos realizan la propuesta de colocar un trim (chapa con llave) el cual puede permitir el acceso desde el exterior. Favor de validar esta información para poder instalar adicionalmente el accesorio trim. Se adjunta imagen ilustrativa. | 2 | Favor de considerar la instalación del Trim. | 9 | 22781 | 1425
853 | Buena tarde. Referente a la instalación de malla ciclon al perimetro del tanque elevado y para la protección hacia el riser contra incendio, por parte de la operadora esta solicitando reubicar la puerta se servicio de esta zona la cual se encuentra entre el cuarto de bombas y el mism tanque elevado. Esta solicitud se realiza ya que para poder pasar hacia el riser del SCI y a la bomba de llenado del tanque elevado se les complica mucho al personal librar la tuberia de la misma red del SCI; además de que en una sección de este trayecto se tienen que subir sobre la tuberia del mismo SCI y puede ocasionar una accidente. Por lo cual se propone reubicar dicha puerta hacia la malla que se encuentra detras del cuarto de bombas, esta reubicación sería un trabajo adicional. Favor de validar esta información para realizar la ejecución correspondiente. Se anexa evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
854 | Buena tarde. Referente a la fabricación de la puerta de la oficina de recibo, detectamos esta problematica. en planos A601 se indica que la puerta se debe de fabrica de aluminio y en planos A603 se indica que la puerta se debe de fabricar con lamina de acero y perfil tubular. Favor de inidcarnos en que plano nos basamos para la fabricación de la puerta. Se anexa evidencia. | 2 | Favor de ejecutar la puerta de cancelería como se especifica en plano A601-UBICACION DE CANCELERIA NUEVOS Y MANTTO-6224 y A601a-ELEVACION DE CANCELES NUEVOS I-6224. | 1 | 22781 | 2559
855 | Buena tarde. Referente a la instalación de puertas y cortinas nuevas, la operadora nos hace la solicitud de instalar cortina o puerta adicional en las siguientes áreas. En área de sótano y donde se ubica el paso peatonal del estacionamiento hacia el travelator existe un vano el cual no cuenta ni con puerta ni con una cortina que pueda asegurar esa zona; además por el lado de pick up hacia el acceso de elevador y travelator de igual forma se encuentra un vano el cual no cuenta con puerta. Esta solicitud surge por tema de seguridad ya que en la parte baja donde se ubica el travelator la operadora cuenta con una bodega de línea blanca y todas las noches tiene que estar asegurando las puertas con tarimas para evitar el robo. Favor de validarnos esta información, se anexa evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
856 | Buenas noches… De acuerdo con el proyecto Remodelación SAM’S Club Universidad Det 6224, se contempla que el servicio de los sanitarios de asociados no se consideran puertas para los accesos de cada género. Con el avance real que se tiene dentro de los trabajos de sanitarios de asociados, se tiene una mejor percepción del área en donde nos percatamos de una situación visual del proyecto; con esto reconsiderando la propuesta de instalar dos puertas a los sanitarios de asociados, una puerta para cada género. Ya que cualquier persona que transite por el pasillo de las oficinas frontales, tiene visibilidad a el interior de los sanitarios de asociados tanto de caballeros como de damas. | 2 | El proto no considera puertas por ello no se consideraron en proyecto, sin embargo, con la evidencia enviada por el equipo de obra se evidencia la necesidad de colocarlas por lo que se carga el Boletín 3 para su ejecución en obra. Contratista deberá ingresar el presupuesto del adicional que esto representa al coordinador de obra de Walmart para su revisión y autorización. | 9 | 22781 | 1425
857 | Buen día. Refente a toda la instalación de la red del SCI, la operadora nos hace la solicitud de realizar la limpieza y retiro de polvo a toda la red contra incendio. Favor de indicarnos si esto esta dentro del alcance para la ejecución del trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
858 | Buena noche. Derivado de los trabajos estructurales en la modificación de entrepiso en área de congeladores de refrigeración, y conforme a lo indicado en el plano ES401 – MODIFICACIÓN DE ENTREPISO PARA CÁMARA DE CONGELADOS se realiza sustitución de vigas secundarias existentes por unas nuevas indicadas en el mismo plano. La duda que nos genera en este trabajo es el peso de la nueva estructura, ya que son una estructura mas robusta a las existentes. Solicitamos nos confirmen si este peso adicional no afectará la estructura existente de la zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
859 | Buena tarde. Referente a los trabajos de refuerzo de estructura metálica de entrepiso en área de cámara de congelación 2, se tiene la siguiente problemática. En el trazo para marcar posiciones de estructuras secundarias TS-5 entre eje A4 y A5, la marca de esta nueva estructura secundaria queda justo en la conexión entre las placas de unión de la columna A4 y la trabe principal TP-1 (como se muestra en la evidencia) la cual no se visualiza en planos de proyecto estructural. Favor de indicarnos el proceder ante este hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
860 | Buena noche. Referente a los trabajos de fabricación de la nueva base para equipos protocol nos encontramos con la siguiente problemática con los equipos del proveedor HUSSMANN. La base se construyo conforme a lo indicado en el plano ES422 – BASE PARA PROTOCOL A, B Y C de la OC-01; el vano donde se ubicarán los equipos mide 1.32 mts de ancho por cada equipo, pero los equipos suministrados por parte del proveedor miden 1.17mts de ancho. La problemática radica en que el peso total del equipo no estará repartido proporcionalmente en los 4 lados del vano por el ancho del equipo, en campo y con personal de la contratista general se propone adicionar refuerzos transversales con las mismas dimensiones del TM-1 en cada vano de equipo protocol (2 refuerzos en vano A, 2 refuerzo en vano B y 3 refuerzos en vano C). Favor de validar esta información. Se anexa imagen de evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
861 | Buen día. Referente al proyecto sanitario se tiene el siguiente hallazgo: en plano IS-01 INSTLACIÓN SANITARIA RED GENERAL se indica que ladescarga de aguas negras del área de oficinas posteriores sera hacia un registro sanitario existente, de igual manera en plano C07-DRENAJE SANITARIO EXTERIOR se indica que el registro sanitario es existente y se interonecta con una trampa de grasas doble; la problematica radica en que el registro sanitario que se inidca existente en los dos planos no existe por tal motivo se tiene que fabricar uno para poder recibir la descarga de aguas negras y grises como se indica el poryecto. Favor de compartirnos boletín para fabricación de dicho registro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
862 | De acuerdo con el proyecto, dentro del plano “Trabajos de portón en Anden” C19a OC3… para cerrar completamente el acceso a patio de maniobras con el portón nuevo, el proyecto especifica complementar con Reja de Acero en la colindancia del muro de Walmart Universidad con el patio de maniobras del SAM’S Club Universidad a una altura de 2.50 mts. Sin embargo, se denoto una oportunidad en el complemento de la reja de acero, ya que existe un medio muro de 1m atravesando la reja de acero, observando que se convierte en una zona vulnerable para el acceso al patio de maniobras; Requerimos de su apoyo para ver una alternativa para poder corregir esta oportunidad… De ante mano, tengan un cordial saludo; Gracias por su atención. | 2 | Buen día. Como alternativa se deberá colocar concertina tipo arpón en la longitud de 1.60 m. que corresponde a la reja de acero. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
863 | Buen día. Referente a la reparación del piso de toda el área de congeladores se tiene la siguiente propuesta para reparación de esta misma área. Dicha propuesta consiste en realizar una demolición de 10 cms de la losa de entrepiso, colocar una nueva parrilla de acero #3 @ 15 cm en ambos sentidos para posteriormente vaciar un concreto MR-40. Se adjunta reporte, para validación y visto bueno de la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
864 | Buen día. Referente al RFI 101, se complementa información derivada de la videoconferencia del deía viernes 16 de febrero. Dentro del reporte se modifica y complementa información, el total a demoler de la losa son los 23 cms del espesor total de la losa maciza, se indica las etapas a trabajar, el uso de varillas en traslape, la unión entre los 2 concretos (existente y nuevo), el programa de demolición y colado, ademas de complementar el reporte con la propuesta de apuntalamiento. Para el colcado de la nueva losa se utilizará concreto MR-40 de baja contracción. Solicitamos de su apoyo para revisión de la información compartida, así como su validación y recomendaciones para la mejorá de estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
865 | Buena noche. Se comparte reporte de reparación de pisos al exterior de cámaras de congelación en piso de ventas, dicho reporte se complemento con la siguiente información. El total a demoler de la losa con los 23 cms del espesor total de la losa maciza. Se indica las etapas a trabajar. El uso de varillas de traslape. La unión entre los 2 concretos (existente y nuevo). El programa de demolición y colado. Se anexa propuesta de apuntalamiento. El concreto a utilizar en la nueva losa maciza es MR-40 de baja contracción. Solicitamos de su apoyo para compartirnos recomendaciones acerca de la propuesta de traslape entre varillas, sobre el concreto a utilizar y sobre el apuntalamiento propuesto en área de sótano. Se enviara archivo por correo, ya que el sistema no permite cargarlo a este RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
866 | Buena noche. Nos pueden apoyar con las respuestas de los RFI 9 y 10, ya que en sistema no se visualiza. Favor de compartirnos respuesta por este medio o por correo electronico a la dirección de la obra sm.universidad.diprosc@gmail.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
867 | Buen día. Referente a la instalación y posición de la antena dipolo de la cámara de frutas-verduras, eficiencia operativa no esta solicitando reubicarla en otra posición de la misma cámara ya que pro tema de redimensionamiento de la señalización esta antena AXP se tiene que reubicar. Favor de validar esta información ya que se tendria que recablear al reubicar dicha antena, ademas de que se tiene que realizar sellado y repintado de fachada de esa cámara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
868 | Buena noche. Referente a la instalación de CCTV conforme a proyecto se tiene la siguiente información. Por parte de la subdirección del departamento de protección de activos de esta unidad autoriza no colocar las cámaras que van ubicadas en área de bodega de recibo, el argumento es que estos equipos no tendrán la visibilidad requerida ya que en esta área las estibas se encuentran muy altas (dentro de lo establecido como estiba máxima). El líder de PA así como su subdirectora y la gerente de la unidad están en común acuerdo de no instalar dichas cámaras (se adjunta ubicación), y están solicitando reubicación de estos mismos equipos dentro del piso de ventas. Estas reubicaciones solicitadas las esta gestionando eficiencia operativa con PA y operadora; cuando ellos tengan definidas las áreas les compartirán a ustedes la información necesaria para autorizar dichas reubicaciones. Las cámaras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
869 | Buena noche. Referente a la instalación de aire acondicionado en el área de pasillo de perecederos, la operadora nos esta solicitando recorrer el espiro-ducto que se encuentra sobre el pasillo mencionado. Esta solicitud se derivada de la operación del montacargas se ve afectado al momento de realizar el estibado de mercancía en el rack de la bodega de esa misma zona, por lo cual se realiza la propuesta de recorrer dicho ducto 1.5mts con sentido hacia piso de ventas. Favor de validar esta información para realizar la reubicación, como trabajo adicional, se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
870 | Buena tarde. Referente a la instalación de las máquinas de refrescos, el proveedor que instalará estos equipos no esta solicitando realizar la modificación a la red sanitaria para dichos equipos. En proyecto se indica solamente la colocación de coladeras en piso en las posiciones de las máquinas, el proveedor esta solicitando estas salidas sanitarias en muro ya que su guía mecanica así lo indica por tema de seguridad alimentaria. Favor de validar esta información para su pronta ejecución. Se adjunta guía mecánica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
871 | Buen día, referente al RFI 92. El proyecto ejecutivo y OC indica descarga sanitaria en piso para el área de las máquinas de refrescos, el proveedor indica que estas coladeras se reemplazen por salidas a muro, se realizo la propuesta de colocarf un tubo dentro de la coladera y ellos ahí conectar su desague de las máquinas. Esta solicitud implica hacer desmantelamientos y demoliciones tento en muro como en piso. Por tal motivo se les notifica que la contratista general realizará dicha modificación solicitada por el proveedor y así realizar la instalación de las máquinas lo más pronto posiblle. Se anexa boletín que compartio proveedor a la gerencia de tienda. | 2 | Buen dÃ­a. Se integra Bol.26 para ajuste, por favor validar previamente con coca-cola si es viable la soluciÃ³n del boletin. | 4 | 22781 | 1402
872 | Buena tarde. Referente a la OC-03 PROTO DEL FUTURO, se informa lo siguiente. Por parte de la subdirección de operaciones del distrito al que pertenece el club nos han dado la indicación de no realizar los servicios para la instalación de los 4 SCO indicados en dicha OC ya que indican que no requieren estos equipos por tema de operación en línea de cajas. En su lugar se colocaron 3 check out de madera (nuevos) con equipos pos. Favor de validar esta información, se adjunta imagen del estado actual, croquis y correo como soporte a esta indicación. | 2 | De acuerdo a la evidencia compartida y por las indicaciones de la subdirección de operaciones, Diseño no tiene inconveniente de lo que ya ejecutaron. | 9 | 22781 | 1425
873 | Buena noche. Derivado de los trabajos que se están realizando de señalizacion horizontal tenemos la siguiente problemática. En los cajones para capacidades diferentes están solicitando pintar el logotipo de esa señalizacion en un cuadro de 1.40 X 1.60 mts, actualmente este cajón esta pintado en su totalidad. Para poder realizar la señalizacion indicada en proyecto se tiene que retirar la pintura existente, se han realizado pruebas de retiro de forma mecánica y de forma manual y no se retira por completo esta pintura (se anexa evidencia). Por tal motivo se propone realizar la aplicación de pintura a todo el cajón como actualmente se encuentra. Favor de validar esta propuesta, la cual se estará utilizando en todo el combo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
874 | Buena tarde. Referente a los servicios de datos en el área de servicio al socio, la operadora nos hace la siguiente petición. Para los puntos de venta POS en esta zona nos solicitan dejar juntas la caja de cobro de membresías express y servicios al socio lo que implica reubicar un nodo de datos, estos dos equipos están colocados conforme al lay out de servicios al socio; además de solicitarnos un servicio de datos adicional para otro punto de venta. Otra de las solicitudes que nos hacen es de colocar 2 servicios de datos para 2 pc’s para su operación. Favor de validar esta solicitud, se adjunto reporte de las solicitudes hechas por la operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
875 | Buen día. Referente a la instalación de servicios de datos conforme al plano ID-04 SISTEMA DE VOZ DATOS, se indica solamente un servicio de datos para 1 de los tres racks de compresores. Durante recorrido de proveedor de automatización nos solicito colocar un nodo de datos por cada rack de compresores para realizar monitoreo remoto. Favor de validar esta información y compartirnos boletín para su ejecución. | 2 | Se carga boletín BOL-14-SERVICIOS DE DATOS EN RACK DE COMPRESORES en la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
876 | Buena tarde. Referente al plano de voz-datos y plano de energía regulada, y por comentarios del departamento de TI STORE PLANING se requiere un nodo de datos y un ocntacto regulado para la caja RAP. Dichos serivicios no estan considerados en el proyecto y son necesarios para la instalación de esta caja. Favor de compartirnos el boletín correspondiente para la ejecución de los trabajos necesarios. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
877 | Buen día. Derivado de la orden de cambio liberada el 27 de septiembre y realizando una revisión se detecto lo siguiente. Durante la revisión se detecto que el listado de suministro no esta actualziado ya que en plano LP-02 SISTEMA DE CCTV se indica la colocación de 13 PVM 10", 5 PVM 23.6" y 5 cámras domo fisheye 360°; y estos equipos no se encuentran descritos dentro del listado de suministro. Favor de actualizar listado y compartirlo a GNFR para su pronto suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
878 | Buen día. Dentro de la nueva instalación del sistema contra incnedio se instalo un nuevo tablero de supervisión NOTIFIRE, el proveedor SACA nos esta solicitando un contacto regulado para poder energizar dicho tablero que se encuentra en el área de PA en entrada de personal. Favor de validar esta solicitud y de ser necesario compartirnos el boletíin para la ejecución del trabajo; además favor de indicarnos si este teblero debera de tener enlace al CAE mediante un nodo de datos. | 2 | Buen dÃ­a. Revisamos en conjunto con supervisiÃ³n de obra y el jefe de PA de la unidad confirma que no lleva enlace al CAE el tablero notifire, por lo que adjuntamos el boletÃ­n NO.23 solo con la salida de contacto regulado. | 9 | 22781 | 1425
879 | Buena noche. Referente a la instaalción del nuevo thermastor por parte de refrigeración se tiene la siguiente oportunidad. En proyecto hidraulico la contratista deja las tuberías hidraulicas de alimentación y retorno para el equipo tehrmastor sobre el rack de refrigeración A que se encuentra sobre las cámaras de amasijo ya que ahí se indica que dejarían el thermastor, pero en prooyecto de refrigeración el equipo thermastor lo ubicaron en el rack B que se encuentra fuera de la unidad por el cuarto de bombas; el equipo fue ubicado en rack B por diseño de la ingeniera del mismo proveedor de refrigeración ya que es el rack con más disponibilidad de carga termica. Por tal motivo las preparaciones hidraulicas que dejo la contratista general se tienen que reubicar hacia donde fue instalado el equipo thermastor, favor de validar esta información y de ser necesario compartirnos el boletín para e | 2 |  | 2 | 22781 | 41
880 | Referente a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Sistema contra Incendio, dentro del proyecto no indica la renovación de los compresores para las líneas contra incendio en las áreas de subestación; en donde el proveedor realizo el suministro de los nuevos compresores para el área de Subestación, así como la instalación de estos equipos. Por lo que también se tuvieron que retirar las protecciones y cubiertas que resguardaban de la intemperización a los equipos, que de igual manera se encontraban en malas condiciones… como el comentario anterior que no se tenia contemplado el suministro de nuevos compresores en el proyecto, no se tiene considerado el mantenimiento o la renovación del toldo o cubierta para la protección de los nuevos equipos. La pregunta sería… el alcance de la rehabilitación para la protección de los compresores es del proveedor del Sistema contra Incendio, o | 2 |  | 2 | 22781 | 41
881 | Buen día. Referente a los trabajos que se están ejecutando en el estacionamiento de sam’s club, se detecta lo siguiente. La carpeta asfáltica presenta grietas de forma longitudinal en todo el estacionamiento, al realizar el retiro de asfalto se detectó que las grietas de esta misma carpeta están generadas por las juntas de la losa de compresión de la losacero. Las filtraciones de agua en sótano son generadas por las mismas grietas en la carpeta asfáltica. Dentro de los trabajos que se están por ejecutar conforme a proyecto es la sustitución parcial de losacero, si se realiza este trabajo estaremos generando juntas frías y más posibilidades de filtraciones a sótano; para trabajos de sustitución de asfalto se estarán generando las mismas grietas que actualmente fueron detectadas. Para todas estas situaciones se propone lo siguiente, 1) realizar el cambio de sellos en juntas de la losa de c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
882 | Buena tarde. Referente al RFI 102, se comparte la siguiente información sobre los trabajos a realizar dentro de las cámaras de congelación referente a la problemática de los pisos y que esta será la solución al problema presentado; y que esta misma solución evitará futuras intervenciones y afectaciones a la operación. A continuación, se describe el proceso de una muestra que se realizo dentro de la cámara de refrigeración: Desbaste y aplicación de resina transparente. Relleno de oquedades con resina epoxica. Retiro de exceso de resina a base pad. Abrillantado de piso a base de resinas y pads del número 100, 200, aplicación de ashford, después pads 400,800, 1500. Lavado y aplicación de vitrafinish. Maquina bufer con fibra de disco adiamantado de 1500 0 3000. Se adjunta reporte fotográfico con la muestra realizada, además se adjunta fichas técnicas del proceso de desbaste y abrillantado, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
883 | Buen día. Referente al RFI 108; por el uso que le da la operadora, el piso de concreto presentaba varias marcas(rayones) originado por el arrastre de las tarimas, con el sistema uretano una rayadura mayor a 6 mm existe la posibilidad de que el sistema sea afectada por la temperatura y sea necesario nuevamente una intervención en la cámara, para atender la garantía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
884 | Buena tarde. Referente a la instalación pluvial en el estaciomiento del supercenter, que va desde el carcamo del nuevo tanque tormentas hacia registro pluvial nuevo; en plano se indica que la tuberia a ocupar debe de ser a presión de acero al carvbon soldable, favor de confirmar si esta especificación es la correcta o se debe de utilizar tuberia PCV RD-26. Se anexa evidencia. | 2 | Favor de considerar la tubería de acuerdo a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
885 | Buen día. Referente a los trabajos dentro de los cuartos MDF e IDF con respecto a las preparaciones para los UPS en rack, se tiene la siguiente problemática. Ya se cuenta con el arreglo solicitado por el proveedor de estos equipos y conforme a plano ID-02 DETALLE DE TABLEROS ELECTRICOS; la problemática radica en que se contacto al departamento de GNFR para programar visita de instalación y puesta en marcha por parte del proveedor, la respuesta del departamento fue que para esta obra no se consideró la compra de UPS en rack ya que actualmente se cuenta con Ups espectra los cuales se encuentra vigentes en el road map de TI por tal motivo el arreglo colocado en cada cuarto quedará obsoleto y se tendrá que retirar. Actualmente en cada cuarto se cuenta con 2 UPS de piso en el MDF se cuenta con 1 UPS Toshiba y 1UPS espectra, en IDF se cuenta con 2 UPS espectra; la capacidad de los UPS espectra | 2 |  | 2 | 22781 | 41
886 | Buena tarde. Derivado a que continuamente se desborda la línea sanitaria en área de sótano, en dicha línea es donde descargan los sanitarios de socios y asociados. Se revisó los niveles del alcantarillado municipal y nos percatamos que el nivel con el que llega la red de proyecto está por debajo del flujo, esto está provocando que el agua que llega de la red municipal se regrese y se desborde en la línea. Por lo cual se propone la colocación de una válvula check para evitar este problema, favor de validar la información. Cabe mencionar que este problema existía desde antes de comenzar la remodelación, se adjunta imágenes de evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
887 | Buen día. Referente alos trabajos de refuerzos en estructura en área de congelador de amasijo como se indica en plano ES401a - MODIFICACIÓN DE ENTREPISO EN CONGELADOR DE AMASIJO, se detecta que en el área donde actualmente se encuentran las vigas a sustituir la viga TP1 atraviesa el área de compresores de refrigeración por lo cual la sustitución de estas estructuras se complican por estos equipos. Haciendo un match entra planos de base de protocol y plano de refuerzos para congelador de amasijo, se detecta que la TP1 es necesaria para poder asentar columnas de base de protocol. Por tal motivo solicitamos de su valioso apoyo para indcarnos como procedemos ante esta situación, y de ser necesario acompañarnos en una visita en sitio. Se anexa imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
888 | Solicito de su valioso apoyo para atender las siguientes 3 problemáticas que se suscitaron con el mobiliario nuevo de sams cafe: El proveedor que suministró la vitrina fría nos está solicitando que el proveedor de refrigeración (hussmann) conecte mecánicamente la vitrina hacia el nuevo sistema de refrigeración. Ya se revisó el proyecto de refrigeración y no se indica ninguna conexión para esta vitrina. Se adjunta ficha técnica. La vitrina fría y caliente suministrada por el proveedor IDEMO son chicas en relación a la altura del mueble de atención al socio y a la ventana de despacho al socio. Por tal motivo en estos momentos se encuentran calzadas con tarimas cada una. Se adjunta imagen. La posición de la vitrina fría no queda conforme al proyecto. En plano de sam's café la vitrina caliente y la fría deben de estar con vista hacia el socio. En la imagen que se adjunta se puede observar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
889 | Buena noche. Se tiene la siguiente problematica con el proveedor de las ULA'S el cual ocupa un voltaje de 460v-480v como se indica en su guía mecanica y placa de cada equipo, pero el voltaje suministrado desde subestación es de 480v-493v conforme ala reducción que realizan los transformadores en subestación. La problematica radica en que el proveedor solicita que ese voltaje se reduzca a solamente 480V ya que si se arrancan los equipos en voltaje de 490v perderan garantía o simplemente el proveedor no realizara el erranque. Se solicito el apoyo de la igual de la subestación por medio del departamento de conservación para verificar si es factible la solicitud del proveedor, la iguala de subestación y el departamento de CSM POTENCIA indican que esta regulación no se puede realizar ya que el voltaje suministrado por de transoformación dentro de la misma subestación es de 23,000480-277 v con | 2 |  | 2 | 22781 | 41
890 | Buen día. Referente a la respuesta del RFI 50, favor de compartirnos la especificación del regulador de voltaje a ocupar. Aclarando que este será un suministro adicional por parte d ela contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
891 | Buena noche. Derivado de los trabajos de la nueva instalación pluvial que se está realizando en el estacionamiento del supercenter nos encontramos con el siguiente hallazgo. Durante los trabajos de excavación nos topamos con las zapatas corridas de columna a columna en sentido de la fachada principal de tienda hacia avenida universidad con un peralte de 1.30 mts aproximadamente, el cual interfiere con la nueva instalación pluvial que se tiene de proyecto. Favor de indicarnos como procedemos ante este hallazgo. Se anexa evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
892 | Buena noche. Referente al RFI 48, favor de compartirnos boletín para realizar presupuesto de los trabajos a ajecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
893 | En relación a la conexión para los drenes de los minisplits para el área de Walmart.com en el proyecto Plano de instalación Sanitaria IS-01 PLANO DE DESAGÜE DE CONDENSADOS - 3901, al respecto se requiere reubicar el minisplit, ubicado junto al mueble de mostrador, ya que la trayectoria del dren se marca a todo lo largo del muro nuevo de tablaroca, la cual no pasa por la estructura del bastidor. Por lo cual se propone reubicar el minisplit enfrente de la ubicación que marca proyecto, y prolongar la tuberia de desague de los dos minisplit que se instalarán de acuerdo a proyecto. Para la conexión del desague, existe una bajada de agua pluvial que baja por detras de muro de block y se conecta a un registro a 50 cm del muro de pasillo de servicio de la plaza. Por lo que se solicita la autorización para conectarse directamente a la tuberia y asi evitar la demolición de el piso cerámico. | 2 | Se autoriza reubicar el miniesplit como se menciona. Por parte de proyectos no vemos inconveniente en realizar la conexiÃ³n al registro donde estÃ¡ conectada la propia BAP de cubierta, sin embargo es importante tener el visto bueno de la administraciÃ³n de la plaza. | 4 | 22781 | 1402
894 | Revisando con el Contratista y Supervisión se informa que el área que se menciona como cardeo en y aplicación de pintura vinílica en la zona denominada carriles y barandales den carritos, se confirma en sitio que no existen carriles, solo barandales, de los cuales uno se presenta en mal estado teniendo movimiento a lo largo del elemento. Confirmar si habrá un ajuste en dicho barandal, o solo el mantenimiento mencionado, por otra parte definir el área de suministro que ya no se aplicará en carriles. | 2 | Se debe considerar solo el mantenimiento al barandal, aplicación de pintura y sujecion correcta al piso, no se considera el riel de carritos. | 9 | 22781 | 1425
895 | Página1de1jueves19deenero2023RFI No. 0146467 B&B CUERNAVACA_PINTURA EN BARANDALEN FACHADA POSTERIORDE LATIENDA.Revisando conlaContratistay Supervisiónseinforma que el áreadel barandal de la parte posteriorde la tiendaubicándoseen el planoA-200“FACHADASGENERALES”muestra aplicación de pinturaen dicho barandal, se muestran rasgos de oxido.Por favor confirmar si se procede a cardeo o seaplicapintura directamente alelemento.Consideraruna longitud de120ml enfísico. | 2 | Se confirma que se tiene que considerar el lijado, retiro del oxido y aplicación del primer antes de la aplicación de la pintura, dichos trabajos vienen considerados en proyecto, revisar las notas del plano A200 y partida de herreria en el plano A201, la longitud esta considerada en proyecto y la cantidad es por la configuracion del barandal. | 1 | 22781 | 2559
896 | Revisando conlaContratistay Supervisiónseinforma quela escalera de caracol ubicada en elinterior de la tienda muestra un esmalte azul de la imagen anterior, confirmar si procedemantenimiento y repintado en línea alnuevocambio de imagen. | 2 | Se debe de considerar la aplicación de pintura de acuerdo a la nueva imagen color gris | 1 | 22781 | 2559
897 | Revisando conlaContratistay Supervisiónseinforma queel proyecto ejecutivoubicado en el planoA-300 “CORTES GENERALES”indica aplicación de pintura vinílica azul en la parte inferior del área demembresías y servicios al socio, debido al material en sitio es complicadoaplicarloya que es“FORMAICA”. Hacer la indicación de este trabajo para ejecutarlo. | 2 | Se hace la indicacion que en el plano indicado A300-Cortes generales no se esta indicando la pintura en la parte inferior de membresias y servicios al socio ya que es el mueble y no se tiene alcance de proyecto en dicho mueble. | 1 | 22781 | 2559
898 | Revisando con el Contratista se le indico que habrá un proyector Led en fachada y se requiere una base de PTR en el área de membresías, respectivamente. Buscando en proyecto ejecutivo no se muestra ningún detalle para dichos elementos, por lo que se requieren los detalles constructivos para su ejecución. Anexar como debe ser la implementación del bastidor para las dos pantallas. | 2 | El detalle de la soporteria para las luminarias sobre fachada se indica en el plano C10a-Alumbrado en fachadas, detalle 4-detalle de brazo para reflectores en fachada, para el detalle de pantallas en membresias ver en el plano A100B-Planta de acabados en muros, en el Det-01 va indicado el detalle, favor de revisar los planos indicados. | 1 | 22781 | 2559
899 | EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LAREMODELACIÓNDEL SAMS CLUB POLANCO, SE TIENE LASIGUIENTE DUDA:EN PROYECTONOSE TIENE CONTEMPLADOZOCLOVINÍLICOEN SAMSCAFÉZONA DECOMENSALESY ENELPÓRTICO,DADO QUE ES UNA ZONA DE TRANSITO PEATONALOCASIONAQUE SE DE LIMPIEZA CONTINUA AL PISO DE ESTASÁREASAFECTANDOCON ESTOLOS MUROSDONDESE UNEN CONELPISOPOR LO QUE SE SUGIERECOLOCACIÓNDE ZOCLOO SEDEJA ELMURO SIN ZOCLO. | 2 | De acuerdo a prototipo y manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones V_18. no esta considerad la colocación de zoclo vinilico en portico de acceso ni en area de comensales de Sam's café. Favor de colocar zoclos vinilicos unicamente si los muros mencionados son de tablaroca o tablacemento en caso de ser de block no deberá de colocarse | 1 | 22781 | 2559
900 | DE ACUERDO AL PLANO DEM-06 DEMOLICIONES EN CUBIERTA, MARCA O INDICA UNA SECCIÓN QUE SE DEBERÁ CAMBIAR, ENTRE LOS EJES 3-5 Y J-L, PERO EN EL PLANO ES-401 PLANTA DE REFUERZO DE CUBIERTA, NO INDICA REFUERZO DE ANGULOS EN ESTA SECCIÓN. FAVOR DE INDICAR SI EN EL PLANO DEM-06 FALTÓ DIBUJAR LOS ANGULOS DE REFUERZO O SI EN EL PLANO ES- 401 NO SE CAMBIARÁ ESTA SECCIÓN DE LAMINA. | 2 | EN EL PLANO ES-401 PLANTA DE REFUERZO EN CUBIERTA-2349 NO INDICA REFUERZO PORQUE POR DISÃ‘EO NO LLEVA Y EN EL PLANO DEM-06 SE INDICA RETIRO DE UNA SECCION MAYOR DE LAMINA POR OXIDACIÃ“N, PARA LA COLOCACION DE ESTA NO REQUIERE DE NUEVOS REFUERZOS, SIMPLEMENTE ES CAMBIO DE LAMINA TIPO KR LA CUAL SE INDICA EN PLANOS A102a Y A102c. | 4 | 22781 | 1402
901 | De acuerdo al plano ES-401, indica refuerzo contra Huracán en estructura que está sobre el área de recepción de mercancía, pero en el plano A-102C no marca cambio de lámina, si se indica el refuerzo consideramos el cambio de esta lamina junto con el termofoam?. | 2 | SI SE DEBERÃ� CONSIDERAR LA LÃ�MINA NUEVA EN LA ZONA INDICADA, EN TRIRIGA ESTAN CARGADAS LAS ACTULIZACIONES DONDE SE NOTIFICO (DURANTE LA ETAPA DE CONCURSO) EL AJUSTE DE ESTA ZONA PARA QUE SE CONSIDERE LAMINA Y AISLANTE , ASI COMO LO INDICA EL PLANO ES-401 | 4 | 22781 | 1402
902 | Para el sistema de fijación de los refuerzos M-1 entre Joist, el proyecto considera en su nota “e” del “PROCEDIMIENTO DE REFUERZO CONTRA HURACANES” En la tienda no se tienen Joist, son Vigas IPR por lo cual para realizar la fijación con este sistema se complica el procedimientos con Clavos Hilti ya que no traspasan la Viga por lo que se realizo una prueba con tornillo de alta resistencia los cuales compartimos fotos para revisar si con este proceso se puede realizar la fijacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
903 | Requerimos reubicar de manera provisional servicios al cliente para atacar el área de acuerdo al proyecto, ya que en ese lugar se construirá Walmar.com, por lo que necesitamos reubicar el moviliario y las instalaciones de los equipos existentes (electricas, voz y datos ) y posteriormente su reconexion en el área nueva de Walmart.com. | 2 | Buen día, Por parte del área de diseño no tenemos inconveniente alguno para la realización de estos movimientos, solo es importante mencionar que no deben generar un costo adicional porque son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y en proyecto se considera la nota de considerar todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
904 | En relación a la alimentación para la iluminación de adosados de fachada, los proveedores de este elemento no tenían permitido dentro de sus alcances perforar la lámina para conectar la instalación del adosado a la caja himmel, la cual quedó detrás del muro de lámina, siendo instalada por la contratista de acuerdo como indica el proyecto. Al respecto la contratista solicita autorización para realizar la conexión del adosado a la caja Himmel, ya que estos trabajos no estaban considerados en sus alcances. Solicitando instrucciones al respecto, a fin de que el adosado quede energizado. | 2 | Buen día, El contratista debe dejar la alimentación en la caja himmel y el proveedor del anuncio realiza la conexión para dejarlo funcionando correctamente. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
905 | EN EL PLANO A102.1 HAY UN DETALLE DE LA CUBIERTA (DET-11) QUE INDICA QUE EL AISLAMIENTO TERMICO SERÁ DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ESPESOR, SIN EMBARGO, EL AISLAMIENTO EXISTENTE EN LA CUBIERTA ES DE 2", FAVOR DE ACLARAR QUE ESPESOR SE DEBERÁ USAR. | 2 | EN EL PLANO ES-401 PLANTA DE REFUERZO EN CUBIERTA-2349, EN LA NOTA (5) INDICA QUE EL AISLANTE DEBE SER DE 2â€� TERMOFOAM, ESTA ESPECICIFACIÃ“N ES LA CORRECTA. | 4 | 22781 | 1402
906 | DE ACUERDO AL PLANO IS04 PLANO DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS INDICA LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS DE 19MM (34"), PERO FISICAMENTE SON DE 25MM (1") PARA LOS EQUIPOS QUE ESTÁN SOBRE LA CUBIERTA, LOS QUE ESTÁN EN LOSA SÍ SON DE 19MM, FAVOR DE ACLARAR ESTE PUNTO. NOTA: DICHOS EQUIPOS (U.P.´S) TIENEN LA SALIDA O EL ORIFICIO DE DESCARGA DE CONDENSADO DE 19MM, PERO INMEDIATAMENTE CUENTAN CON UNA REDUCCIÓN COLOCADA DE FORMA INVERTIDA PARA AUMENTAR EL DIAMETRO DE 19MM A 25MM., TAL VEZ DE AHÍ VIENE LA CONFUSIÓN, EN PROYECTO INDICA QUE SE REQUIERE EL CAMBIO PERO QUEREMOS CORROBORAR CUAL ES EL DIAMETRO CORRECTO. | 2 | LO INDICADO EN PLANO IS04 ES CORRECTO PARA LOS DIAMETROS DE LOS DRENES DE CONDENSADOS EN LA CUBIERTA DE LA UNIDAD Y EN LA LOSA PLANA, NO HAY AJUSTES O VARIACIONES Y LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN PLANO SON LAS CORRECTAS. NOTA: REVISAR EL PLANO IS04 QUE EN ALGUNAS TRAYECTORIAS LOS DIAMETROS SE VAN INCREMENTANDO. | 1 | 22781 | 2559
907 | En relación al nodo de datos, en el centro de oficina para sala de juntas, en el plano de instalaciones especiales voz y datos, (ID-04 VOZ Y DATOS)-4155.dwg, Indica un nodo para datos en el centro de la sala de juntas, donde se ubica la mesa para juntas, sin embargo, no especifica si va en altura o por piso. 1-CANALIZACION POR PISO (autorizada). Dejar el nodo en suelo en el centro de la oficina como marca en el plano, lo cual requerirá romper el piso de concreto, instalar la canalización, cerrar la cepa con mezcla de cemento para concreto, e instalar el nodo debajo de la mesa. 2-NODO EN MURO. Instalar nodo de datos, en muro junto a mesa de trabajo, pegada a muro de Tablaroca como indica el plano para sala de juntas. 3-BAJAR CANALIZACION POR TECHO. Bajar la canalización de plafón a centro de mesa mediante tubo cuadrado decorativo PVC, con calca de madera de 3”, o algo similar funcional. | 2 | La canalización debe ser por piso, pero la salida debe quedar instalada sobre la mesa, por lo que se deberá considerar subir con tubería liquid tight. | 1 | 22781 | 2559
908 | En relación al muro divisorio en el plano 1013093-SC TIJUANA 5-11-2022-1059- INTERIORES- ARQUITECTONICOS -4155.SC Tijuana 2000 SUPER.COM.dwg; indica un muro divisorio con cancelería, Tablaroca y puerta. Lo cual en el plano no especifica la dimensión de separación de paño interior a paño interior en el muro de gerencia, para lo cual en físico se tomaron medidas y se requiere una distancia de paño interior a paño interior en gerencia de 2.60 mt, para librar salida de aire acondicionado en plafón y lograr mejor ajuste de muro divisorio con subgerencia, ya que llevara un antepecho de muro de Tablaroca hasta el plafón, y por lo tanto no quedara abierta esta parte superior de la división y así se tendrá privacidad en gerencia cuando se requiera se pide autorización para ejecutar el trabajo de esta manera o en su defecto indicar una mejor solución si lo consideran. | 2 | Adelante con la propuesta, se revisó y dejar la gerencia de 2.60 metros no afecta el espacio disponible para subgerencia. | 1 | 22781 | 2559
909 | En proyecto noestáconsiderado rotulo en faldón que hace escuadra con el faldón de“Alimentos preparados”, por lo que se solicita si ¿se deja sin rotulo conforme ael proyectoo hay que agregar algún rotulo?algún rotulo? | 2 | Para el area indicad en este RFI NO aplica la immplementación de ningún rótulo ya que por guía, prototipo, o scope no se considera. Favor de ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
910 | En proyectoenel áreadeSams Caféen fachadaestá consideradoelfaldónencolorPureWhiteSW1004,sinembargo,eficiencia operativanosindica que va en color azulpara posteriormente colocar el rotulo de“Sams Café”, ademásnoseindica endondeserácolocadoel rotulosien elfaldónoen latrabe. Por lo anterior solicito senos confirmeelcolordelfaldóno trabe,asícomolaubicacióndel rótulo. | 2 | Favor de realizar el fondeo con pintura azul blue chip sobre la trabe de concreto como se tienen actualmente. Se debera seguir con lo indicado en plano A202a-ROTULOS INTERIORES. ahi se indica en notas para letreros que estos eran suministrados por compras WM. a base de letras de PVC de 3 mm. Con cinta espuma de alta adherencia en color blanco previamente la contratista debera de realizar la aplicacion de pintura en fondo azul blue chip como el resto de los letreros. | 1 | 22781 | 2559
911 | En el área del pórtico de acceso, en el proyecto la cortina de acceso no presenta puerta (postigo especial) para permitir el ingreso para abertura de la misma. En este caso nuestra duda es la siguiente: ¿se respeta y se instala como se tiene en el plano? O ¿se procede hacer la modificación en la cortina agregando el marco de puerta para acceso antes de la instalación? | 2 | Buen día Si se debe considerar portico, 29-01-24 se mando ORDEN DE CAMBIO con actualziación de los planos arquitectonicos A-200 - A401 con la consideración correctoa. Saludos | 0 | 22781 | 829
912 | En relación a lo indicado en el Plano DEM-01 demolición y retiro integral de Piso y reposición en el área de descarga, este proceso implica una logística donde se considere una plataforma provisional ya que cualquier a la repararaciòn de Piso afectara el recibir mercancía por 20 días por cada 2 piedras este es el periodo que requiere el sistema, e implica el cierre del área. De su apoyo para revisar si se requiere este cambio o solo reparaciones de grietas y no afectar a la tienda | 2 | Solo se deberÃ¡ realizar reparaciÃ³n de grietas en la zona del andÃ©n, debido a que no es alcance considerar una rampa provisional. | 4 | 22781 | 1402
913 | Proyecto marca aplicación de pintura en faldones y resanes menores de cada una de las áreas, pero específicamente en área de congelados se encuentra dañado y es la cámara de refrigeración, se requiere respuesta para conocer que se realiza con este trabajo. Si se realiza el alcance, se requiere detalle de la ejecución de este. | 2 | Para el caso de las cámaras de piso de ventas solamente se indico limpieza del panel existente y aplicación de nueva pintura solo para el panel frontal , es decir, el que se encuentra frente a piso de ventas y que va pintado en color azul. El resto de la cámara se mantiene sin alcances, lo anterior ya que el panel donde será aplicada la nueva pintura se encuentra en buen estado de acuerdo a lo registrado en levantamiento. Por favor compartir evidencia fotográfica para evaluar los daños y compararlos con el estado actual a in de determinar si se coloca una hoja de panel de yeso para cubrir los daños y colocar la nueva pintura. | 37 | 22781 | 179
914 | Físicamente la instalación de los detectores de humo no es compatible con las instalaciones en tienda por lo cual la contratista recomienda 5 detectores de humo marca Bosch modelo D273TH y 5 pastillas marca POPIT para habilitado de detección del sistema de humos en oficinas trastienda ya que los que se reutilizarían por proyecto quedaron obsoletos con el nuevo cableado instalado en dichas oficinas por ser de nueva generación. | 2 | Los dispositivos que mencionan se solicitaron en la actualización del listado de suministros publicada en la OC-1, el área de diseño no controla los tiempos de entrega de los suministros | 4 | 22781 | 1402
915 | Proyecto marca conexión de cable UTP a tren de rack existente PLANO ID-04 se solicita conocer en que rack y panel conectarse y especificar un detalle o red para no tener inconveniente con generar algún daño a lo ya instalado actualmente. Dejo el estado actual del tren de rack y se solicita la solución a este tema ya que solo es conectar y estén en funcionamiento. | 2 | Se deben conectar al rack ubicado en las oficinas frontales (sistemas), y se conectaran a los canales disponibles en conjunto con proveedor de pantallas. | 4 | 22781 | 1402
916 | En relación al proyecto de mantenimiento mayor ò mantenimiento de cubierta en el plano A-102a impermeabilización integral, indica aplicación de impermeabilizante enduris 3500 en cubierta de lámina e impermeabilizante pasa imper NRG con refuerzo de tira de protectomalla plus de 15cm de ancho en base de unidades paquete, anexo fichas técnicas, la contratista propone hacer el cambio de impermeabilizante por producto de AL KOAT elasta-gard M-II el cual es similar al de indica proyecto se anexa fichas técnicas. Se solicita la revisión y si es posible autorización del cambio de producto por el motivo de tiempo de suministro a sitio, ya que el proveedor tardaría 8 semanas de acuerdo a proyecto, y si se autoriza el cambio de producto tardaría 8 días en suministrar a sitio, y así reducir tiempos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
917 | En relación a la conexión y funcionamiento de las cámaras de CCTV en el proyecto Plano de instalaciones Especiales LP-02 SISTEMA DE CCTV - 3901 marca que los dispositivos (cámaras y pantallas se conectan al receptor (existente) el cual no está funcionando, se realizó la conexión y no levanta la señal de las cámaras, también se encuentra el grabador del área de selfcheck out pero solo cuenta con 3 espacios disponibles por lo que se requiere el suministro del grabador y complementos para la conexión y funcionamiento de las cámaras y pantallas. Se anexan detalles del Proyecto: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
918 | En relación a la automatización del adosado, se revisó el plano eléctrico “IE-01 ALUMBRADO GENERAL-4011”, indica su automatización como se observa en la imagen abajo mostrada, sin embargo el plano “DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4011”, no señala reloj para automatización. ¿Este mismo se conecta al automatizado existente o se considera independiente? | 2 | Se carga boletin 01 automatizacion de adosado | 0 | 22781 | 829
919 | Dentro del proyecto para la remodelación de la tienda Walmart, contempla la reubicación de espacios lo cual conlleva la liberación de estos, en este caso la liberación del área de servicios al cliente por parte de la gerencia, quien indica que no cuenta con fuerza de trabajo para realizarlo, por lo que solicita que los trabajos sean efectuados por la empresa contratista, además de que la gerencia requiere se reubiquen al frente, mobiliario y equipos (caja de cobro, remesas, atención al cliente) a fin de evitar, la interrupción del servicio, indicarnos si se realiza ya que no esta considerado en Proyecto. | 2 | Buen día, Se comparte respuesta emitida por el equipo de Eficiencia Operativa. El movimiento de los equipos los ejecuta contratista, ya que llevamos instalaciones nuevas para el mueble de madera suministrado por Walmart. Considerar que no se debe de interrumpir la operación de servicios al cliente, considerar ejecutar estos alcances en horario nocturno. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
920 | Referente al RFI 1 SE ENVIA NUEVAMENTE EL ESCRITO DONDE SE ADJUNTAN FOTOS DE LA EVIDENCIA DEL DAÑO DEL FALDÓN. Proyecto marca aplicación de pintura en faldones y resanes menores de cada una de las áreas, pero específicamente en área de congelados se encuentra dañado y es la cámara de refrigeración, se requiere respuesta para conocer que se realiza con este trabajo. CABE ACLARA QUE EL MATERIAL DESPRENDIDO ES TRYPLAY. Si se realiza el alcance, se requiere detalle de la ejecución de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
921 | En relación a proyecto de Fuentes Mares SC 3033_IE-01 ALUMBRADO GENERAL, se solicita información para la automatización de anuncio luminoso adosado de fachada, ya que este se conectó a un tablero normal como indica proyecto. | 2 | Buen día, La automatización indicada en el proyecto se debe realizar mediante la instalación de contactores en los circuitos considerados y estos deberán estar vinculados al sistema de ahorro actual. Se comparte boletín genérico BOL-A AUTOMATIZACIÓN ALUMBRADO ANUNCIO Y TOTEMS, con la información solicitada. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
922 | Página1de4Miércoles 22 de febrero 2023RFI No: 002 SM PERIFERICO CUAUTITLAN DET.4157-CAMBIO DE PANTALLAS SAM’S CAFÉ YCANALIZACION ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS.En relación al proyecto Bold & Blue periférico Cuautitlán , referente a el plano de Sam’s caféA_401a , en específico de la colocación de pantallas , actualmente en esa área cuenta con 4 pantallasde 46” y cuenta con un bastidor fabricado con dos postes o soportes fijos a estructura de ptr de 2”y un larguero ptr de 1 ½” y tiene alimentación eléctrica por medio de 3 contactos duplex regulados,en el plano indica el diseño del bastidor nuevo, por lo que se deberá desmantelas tanto instalacionescomo el bastidor existente. La pregunta es, ¿si se cambiaran las pantallas existentes?De ser la respuesta afirmativa, se propone utilizar el mismo bastidor, solo reforzando con otroptr1 ½” horizontal y colocar triplay a todo lo largo para que se util | 2 |  | 2 | 22781 | 41
923 | Con relación a la automatización del adosado, se conectó al tablero LCC como indica en el plano IE-02 contactos normales, al igual que los Tótem, indicando que no está, automatizado, por lo cual se se necesitaría poner un “timer” para que cumplan su función, o conectarlos al tablero automatizado existente. | 2 | Se debe considerar la automatización indicada en el proyecto (ver plano IE-01) esto se puede realizar mediante la instalación de contactores en los circuitos considerados y estos deberán estar vinculados al sistema de ahorro actual. | 4 | 22781 | 1402
924 | En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco , referente a la partida de pintura ,en el recorrido deL 26 de diciembre de 2022 con personal de Eficiencia Operativa de Walmart, y la contestación de primer PFI 001, que habla sobre el tipo de pintura a utilizar, se hicieron las siguientes observaciones a la contratista. 1. La pintura en faldones debe ser vinílica mate, sobre esta zona que ya se trabajó en perecederos, ya se había aplicado pintura esmalte en un área de 68m2. 2. Pintura esmalte aplicada en fachada de patio de maniobra, carga y descarga deberá ser vinílica mate, sobre esta zona ya se aplicó pintura esmalte en un área de 88m2. 3. En muros de cámara de refrigeración se aplicará pintura automotiva brillante. Al hacer las correcciones del punto 1 y 2 del cambio de pintura esmalte a pintura vinílica, ¿Estos trabajos como se les considerara a la contratista? 4.- Otro punto a solici | 2 |  | 2 | 22781 | 41
925 | La pintura de los cajones de estacionamiento y guarniciones se pintaron de blanco como se indica en proyecto en el plano de señalización exterior C-13, pero Eficiencia Operativa nos indica que se realicé el cambio de cajones y guarniciones en color amarillo ¿Se realizan el cambio de color en guarniciones y cajones de estacionamiento? O ¿solo en guarniciones color amarillo y los cajones que sean color blanco? | 2 | Antes de la emisión del proto 2022 en Nov 2022 la indicación era pintura blanca, este proyecto se emitió en septiembre por lo que se consideró el acabado vigente en ese momento. Por lo tanto, se debe quedar el color blanco no se cambia a amarillo. Aunado a esto que se emitió el 27 de diciembre 2022 se emitió la OC01 indicando la baja de alcances donde está incluida la pintura de estacionamiento. | 1 | 22781 | 2559
926 | En proyecto se indica la colocación de señalización de pick up, las cuales se ubicarón en las zonas marcadas en proyecto, del las cuales han derribado dos señalizaciones, por lo cual se solicita su reubicación. Se adjuntan dos fotos del plano, indicando en círculos rojos las ubicaciones de la señalización derribadas, imagen No.1. En la imagen 2, se da una propuesta de reubicación de la señalización con el fin de que no sean derribadas, ya que actualmente por estar en las esquinas y no contar con camellones el momento de girar el vehículo posiblemente dañarían la señalización. Se propone reubicarlos a dos metros paralelo a la estructura de malla sombra existente anexo fotos. Señalización derribada por estar en la equina donde giran los usuarios, aunado que siempre está esa rampa de taxis. Se propone reubicarlo a la altura del carrito de mandado para que los usuarios puedan girar libremente sin derribar la señalización. | 2 | Buen día, Se comparte respuesta de operadora: Adelante con la propuesta. Saludos. | 0 | 22781 | 829
927 | En relación a la automatización de los Tótem y Adosado de fachada, el proyecto (en el diagrama unifilar) marca la conexión a un tablero normal (tablero LL) y se requiere de un tablero automatizado e interruptores para este mismo, cabe mencionar que enseguida a este tablero existe uno automatizado. | 2 | La automatización deberá realizarse mediante la instalación de contactores en los circuitos considerados y estos deberán estar vinculados al sistema de ahorro actual, se carga BOL-A con el esquema de conexión a utilizar. | 4 | 22781 | 1402
928 | En relación a la automatización de los Tótem y Adosado de fachada, el proyecto (en el diagrama unifilar) marca la conexión a un tablero normal (tablero LL) y se requiere de un tablero automatizado e interruptores para este mismo, cabe mencionar que enseguida a este tablero existe uno automatizado. | 2 | Buen día, La automatización deberá realizarse mediante la instalación de contactores en los circuitos considerados y estos deberán estar vinculados al sistema de ahorro actual, se carga BOL-A con el esquema de conexión a utilizar. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
929 | En relación a proyecto de Fuentes Mares SC 3033_LP-04 SISTEMA DE DCI, se solicita información en relación a los detectores de humo suministrados por Walmart marca BOSCH, ya que en tienda se cuenta con un sistema NOTIFIER, y no existe compatibilidad entre ellos. | 2 | Buen día, Favor de conectar los detectores de humo al panel de alarmas BOSCH existente. Señalar que no se solicitaron los detectores de marca compatible con panel de detección contraincendios actual ya que en proyectos anteriores fueron solicitados en LS los dispositivos compatibles y nos notificaron que no se podrían suministrar estos dispositivos. Saludos. La solución es viable debido a que se ha implementado en otros proyectos, ya sea con un panel nuevo Bosch, o bien, como en este caso, conectándose al panel de alarmas existente de esta misma marca. | 1 | 22781 | 2559
930 | En relación al proyecto Bold & Blue periférico Cuautitlán , referente a el proyecto de alumbrado exterior en el plano C-10, indica que la canalización se fije sobre estructura, y tenga el disparo o salida por faldón de fachada, suba hasta conectar con soporte de reflectores, quedando aparente la instalación sobre el faldón. Para evitar cruces con otras ingenierías y evitar sacar canalización por faldones de fachadas y dejarlas limpias para una mejor visual, se propone sacar la canalización por estacionamiento exteriores en azotea canalizando por la contrafachada, colocar los soportes de los reflectores en la contrafachada y fijarla con una placa de ¼ de 10x10cm a piso y solo salga el reflector que ilumine los letreros adosados. | 2 | No se tiene inconveniente en que se realice como se propone. El presente RFI no genera adicional. | 4 | 22781 | 1402
931 | En relación al proyecto Walmart.com, Super.com, Cajones Pick Up, se solicita información acerca de la conexión de las nuevas cámaras CCTV ya que no llegó un nuevo DVDR en los suministros asignado a estos proyectos. Hay un DVDR existente en tienda de área de auto-cobro con cinco puertos disponibles, solo que personal técnico comento que ese equipo era único y exclusivo para esa área. En el plano “LP-02 SISTEMA DE CCTV – 2947” indica que se conectaran a un VIDEOGRABADOR XRN-810S-2TB CON 4 CANALES DISPONIBLES MARCA HANWHA. | 2 | En el proyecto NO contempla el suministro de un nuevo grabador NVR, y se indica la conexión al grabador existente con los canales necesarios para el monitoreo del área debido a que si se considera grabador por área existiría saturación de equipos y pantallas en el cuarto de monitoreo, además que adquisición de equipos innecesarios. Deberá considerarse lo indicado en proyecto. | 37 | 22781 | 179
932 | Conforme a la respuesta del RFI 003, en el cual menciona que se debe instalar película 3m mod. sclarl 150 en el área de cancelería, sin embargo, dicha película a quedado descontinuada por parte de 3m, sin embargo, la contratista hace propuesta de colocar lámina de seguridad 3m™ safety s40, se anexa ficha técnica. Por tal motivo se solicita se indique cual será la película a colocar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
933 | Con respecto a la respuesta que se nos dio en el RFI No: 002 3664 DO CAMARA DE CUARTO DE ALTO VALOR. La contratista procedió a hacer la instalación de la cámara pero nos indica Gerencia que la visibilidad de la posición instalada no cumplía con los parámetros de seguridad de su cuarto de alto valor. Considerando este punto nos apoyarían con otra ubicación. | 2 | Se carga boletín con la ubicación de la cámara de acuerdo a la guía de prototipo vigente. | 37 | 22781 | 179
934 | En relación a la actualización del proyecto con la OC 01 el planos Eléctricos se tienen los siguientes comentarios contra los planos iniciales del proyecto: DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3901 • Cambio de alimentador de tablero LD de 4-8AWG a 4-6AWG.• Cambio de ITM de 3P-30A a 3P-50A IE-01 ALUMBRADO-3901 • Instalación de luminarios por cambio de layout, incremento en 9 piezas, con canalización nueva de aprox. 75 metros de tubería de 16 mm, soportería, apagadores, etc. IE-02 CONTACTOS NORMALES-3901 • Cambio en la configuración de las trayectorias, debido a la incompatibilidad del tablero LD con el tren de tableros existente; adicional al incremento de salidas de contactos por las nuevas áreas de acuerdo con la OC (CBL, Oficina Flex, Subgerencia y Gerencia) IE-03 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS-3901 • Nueva posición del tablero nuevo NQ184AB100 "LD", debido a que no | 2 |  | 2 | 22781 | 41
935 | En relación al proyecto de cambio de imagen BOLD&BLUE SAM’S CLUB TEPEYAC, existen dudas sobre el área de cargadores en trastienda, referente a las indicaciones solicitadas en plano (Acabados en muros 4901) nos solicita una aplicación de pintura (P9 Puré White) identificando el área de trabajo sería conveniente utilizar la pintura con el código de color (P13 STORM CLOUD) SW6249. Ya que evitaría la aparición de manchas de suciedad yo polvo es un área expuesta, al igual hacer mención que el estado actual del Durock es muy deficiente y no se daría una buena apariencia solamente aplicando resanes indicar si se requiere reforzar. | 2 | La especificaciÃ³n del color de la pintura indicada en proyecto son de acuerdo a los criterios de walmart, la solicitud del cambio del color debe de ser autorizado por de EO, y considerar solo el resane correspondiente ya que no es un area con vista al cliente. | 1 | 22781 | 2559
936 | Con respecto al trabajo de personal de sistema me comentan que hace falta suministros que no están considerandos en el proyecto inicial ya que se hizo una orden de cambio en el área de: Gerencia, Subgerencia, Alto valor, Super.Com y Mantenimiento y eso impacto en el suministro de equipos. En el proyecto marca conectar las cámaras a los NVR ya existentes en tienda, pero estos ya no los soportan por eso es necesario suministrar, 1 NVR ADICIONAL,y demas aparatos para el correcto funcionamiento. A CONTINUACION SE DEJA UNA LISTA DE SUMINISTROS ADICIOALES QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PROYECTO INICIAL. 1 PZA NVR PARA CONECTAR LAS CAMARAS INSTALADAS EN PROYECTO 4 PZAS DETECTORES DE HUMO DE SUPER.COM ALTO VALOR, MANTENIMIENTO 2 PZAS CONTACTOS MAGNETICOS 3 PZAS OVER HEAD WALMAR.COM SUPER.COM 1 CAMARA PARA EL AREA DE ALTO VALOR 1 PZA REPETIDOR DE BOTONES DE PANICO 1 PZA RECEOTOR DE BOTONES DE P | 2 | Buen día, El proceso administrativo aún no concluye para la compra de los suministros, en cuanto se libere el recurso se podrá gestionar la entrega de estos por medio de supervisión y store planning. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
937 | Respecto a la reubicación de el gabinete de alarmas, instalaciones de contactos, checador, voz y datos que está ubicado en el muro divisorio de servicios al cliente y lo que era electrónica que se va a demoler como marca el proyecto, se requiere de su autorización para la reubicación y personal técnico de alarmas para su reprogramación, ya que estos trabajos no están indicados en proyecto. | 2 | Buen día, Se validará con operadora alguna propuesta alterna para evitar la afectación de las instalaciones citadas, se les notificará a la brevedad la solución. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
938 | En relación al proyecto Bold & Blue periférico Cuautitlán, referente a el proyecto en el plano A-101d plano de acabado en plafones, donde solo indica el cambio de plafón y aplicación de pintura en panadería y área de preparación de Sam’s café, sin considerar el cambio de difusor de ventilación, los difusores actuales se encuentran muy sucias, con cochambre y algunas con abolladuras, se solicita la indicación sobre que trato se les darán a los difusores, se propones tres opciones. 1. Limpieza de difusores y posteriormente aplicación de pintura esmalte blanca 2. Cambio de difusores, las cuales no están contempladas en el proyecto. 3. Dejarlos como se encuentran actualmente. En otro punto, en el plafón de la zona de comensales de Sam’s café, en el plano A-101d plano de acabado en plafones, no indica aplicación de pintura en ese plafón, se solicita indicación sobre si se aplicara pintura o se dejara como se encuentra actualmente dicho plafón. | 2 | 1.- Los difusores y rejillas no forman parte del alcance salvo por su desmontaje y montaje al termino de los trabajos de cambio de plafón. Solo considerar limpieza en la superficie que va con vista al plafón. 2.- En el plano A-401a PLANO DE SAM´S CAFE-4986 se indica cambio de plafón en cocina, limpieza y nueva pintura en plafón existente por lo que si se debe considerar la ampliación de nueva pintura en el plafón de comensales de sams café. | 1 | 22781 | 2559
939 | Conforme al proyecto y al plano A100B-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-6243, indica que el faldón en PICKUP quedara únicamente pintado en color BLUE CHIP, y no indica que posteriormente llevara algún vinil. ¿Es correcta la indicación de retirar el vinil y pintar el faldón en color BLUE CHIP? | 2 | Cabe mencionar que si el vinil actual tiene poco tiempo de haber sido colocado entonces se considera como lo tenemos actualmente de lo contrario se pintara el faldÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
940 | 1- En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco , referente a la partida de plafones ,se detectó que en el área de prevención, el plafón falso se esta colgando , en el proyecto plano A401 y A100b, no se consideró la sustitución, solo se consideró aplicación de pintura en plafón y muros. 2.-En relación a muros de tablaroca y lambines , en el muro que divide piso de venta y trastienda en proyecto plano A401 indica que se aplicara pintura vinílica en ese muro, al hacer recorrido se vio que ese muro solo cuenta un tramo de 7 m de largo x 3.06m de alto y muro de tablaroca que se encuentra dañado y desplomado, lo demás son lambrin de madera. 3.-En relación al retiro de señalización en el proyecto plano DEM-01 indica toda el área de ventas, tras tienda y Sam’s café son las zonas que de retiraran la señalización, tenemos duda sobre si la señalización en rack se retirara también. 4.-En relació | 2 |  | 2 | 22781 | 41
941 | En relación al ADOSADO (Anuncio Luminoso) en el proyecto de FACHADA en el plano de instalación eléctrica IE-01 ALUMBRADO GENERAL - 2540 marca que se alimenta del tablero 4 LN de Contactos Normales el cual no esta automatizado y se requiere para el Adosado y Totems, una solución seria cambiar la alimentación al tablero HE de Alumbrado ya que este si se encuentra automatizado,considerar que se realizo el trabajo conforme al proyecto entregado. Otra propuesta es poner un timer | 2 | Buen día, El tablero HE al que sugieren la conexión es de voltaje diferente al requerido en las zonas. Se debe considerar la automatización indicada en el proyecto (ver plano IE-01) esto se puede realizar mediante la instalación de contactores en los circuitos considerados y estos deberán estar vinculados al sistema de ahorro actual. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
942 | En relación a la actualización del proyecto con la OC 01 el planos instalaciones especiales se tienen los siguientes comentarios contra los planos iniciales del proyecto: IE-08 SONIDO-3901 •No habia plano del Sistema de Sonido en proyecto original INSTALACIONES ESPECIALES (SISTEMAS) LP03-SISTEMA DE EAS-3901 • Nueva posición de Desactivadora de Etiquetas. LP04-SISTEMA DE DETECCION-3901 • Se agrega una trayectoria para los 5 detectores de humo, con una longitud cuantificada de 25 metros con 110 m de 4x18, saliendo del Modulo Octo-Input. ID-01 CONTACTOS REGULADOS 3901 • Cambio en la configuración de las trayectorias, debido al incremento de salidas de contactos por las nuevas áreas de acuerdo con la OC (CBL, Oficina Flex, Subgerencia y Gerencia) ID-04 VOZ Y DATOS-3901 • Cambio en la configuración de las trayectorias, debido al incremento de salidas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
943 | En relación al proyecto, existen dudas sobre la ubicación final de las luminarias suministradas, debido a que son de un modelo diferente al existente, como se puede observar en las imágenes adjuntas, las luminarias existentes son de diferente voltaje a las suministradas por lo cual se solicita indicar donde se colocaran estas o se sugerir el cambio al voltaje requerido. | 2 | El modelo que se indica en plano y en listado de suministros es el que estÃ¡ instalado actualmente de 2.44mts, multivoltaje de la marca GE, desconocemos porque llego otro modelo yo marca a la tienda. (LUMINARIA LED DE TIRA CONTINUA SUSPENDIDA, 2.44m . MODELO: IS-C8-0-A3-M-V-SLVR, MCA GE.) | 4 | 22781 | 1402
944 | En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco , referente a la partida de pintura vinílica en el plano A402 oficinas frontales y posteriores, en el proyecta indica que el rodapié se deberá aplicar pintura P-5 AZUL FUERTE PANTONE 2384C LETRERO BIENVENIDA Y SALIDA siguiendo esa indicaciones las fachadas quedaría de tres colores faldón de color blue chip SW6959 , muro blanco SW1004 y rodapié azul fuerte Pantone 2384C, como indica imagen 1, y en boletín No.1 de actualización de tabla de colores, indica que P-5 AZUL FUERTE LETREO BIENBENIDA SALIDA. LETRERO SCAN&GO. LETRERO DE AUTOCOBRO LETRERO Y REGLETA. LETREO FLOORGRAPHIC VINILICA MATE- PANTONE 2384C LETRERO BIENVENIDA Y SALIDA, entendiendo que solo son para señalización. Cuando en el manual l Manual Bold&Blue Scope Aperturas y Remodelaciones y una versión anterior indicaba pintura tanto en faldón como en rodapié de pintaría con P-6 BLUE CH | 2 | Se confirma la colocaciÃ³n de pintura vinÃ­lica en rodapiÃ© de oficinas frontales y posteriores en color BLUE CHIP SW 6959 como se indica en plano A-401 y A-402, en tabla de colores se identifica como "P-6" | 1 | 22781 | 2559
945 | Con relación a la reubicación de las oficinas de gerencia nos comentan que hace falta la instalación de SENSORES DE MOVIMIENTO Y LINEAS TELEFONICAS, las cuales no están incluidas en el proyecto ni en el presupuesto de la contratista. Dichas instalaciónes se encuentran en el lugar donde antes estaban las oficinas de gerencia y no se reubicarán a las nuevas instalaciones ya que los sensores de movimiento influyen en el alarmado de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
946 | Durante la revisión del proyecto ejecutivo con el contratista “Negociación Industrial CARVID” y supervisión “ADIPPSA” nos encontramos con la siguiente cuestión en el plano “Trabajos Generales en Fachadas A-201” la fachada lateral derecha no tiene contemplado el espacio adosado correspondiente del eje “G1” del tramo “10-11” que corresponde a un muro que tendrá aplicación de pintura vinílica, CONFIRMAR si el contratista realizara ese trabajo y bajo que lineamiento | 2 | Esta pregunta es igual a la RFI 03, se debe de considerar la aplicación de pintura vinilica color P3(Urbane Bronze) SW 7079 (Superficie 29.40m2) | 1 | 22781 | 2559
947 | Derivado de la visita y del recorrido en obra por parte de EFICIENCIA OPERTAIVA realizado el día 16 de enero del presente, menciona que el letrero de SAMS CAFÉ deberá ser un cajón luminoso, sin embargo, en proyecto (A202a-ROTULOS INTERIORES-6243) indica que serán letras, con fondo de pintura BLUE CHIP SW 6959. La pregunta es: ¿Llevará letras pegadas con cinta doble cara y fondo de pintura blue chip, o será un cajón luminoso? En caso de ser un cajón luminoso se tendrá que considerar la alimentación eléctrica, y la ubicación del circuito en tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
948 | En relación al Proyecto de reubicaciones que marca el plano de instalación eléctrica BOL-01 PLANTA DE OFICINAS - 2540, necesitamos que nos definan las tablas de las CEDULAS DE CABLEADO, ya que en los planos autorizados no agregaron estas Cédulas tanto en contactos normales como en alumbrado. FAVOR DE ADJUNTAR DOCUMENTO BOL-01 PLANTA DE OFICINAS - 2540 con cédulas de cableado solicitadas. Saludos. | 2 | Buen día, Se comparte boletín BOL-01 PLANTA DE OFICINAS - 2540 con cédulas de cableado solicitadas. Saludos. Buen día, Favor de descargar la última versión del archivo publicada el día de ayer en la carpeta BOLETINES, en la plataforma de Tririga. Este última versión contiene las cédulas de cableado solicitadas. | 0 | 22781 | 829
949 | En relación al proyecto de cambio de imagen BOLD&BLUE SAM’S CLUB TEPEYAC, surgió una petición por parte de gerencia de la tienda debido a que los logotipos de la tienda a su parecer no logran apreciarse bien debido a la ubicación que proporciono diseño en el plano de trabajos en fachadas, por lo que su petición es que sean reubicados en un lugar donde tengan mejor visibilidad. Adjunto fotos del trabajo finalizado por parte del equipo de rotulación | 2 | La propuesta de fachada de proyecto de cambio de imagen de Bold&Blue, se realizo deacuerdo al Manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones_V18 y criterios vigentes, la propuesta de las fachadas y visto bueno fue avalado por parte de Eficiencia operativa, por parte de diseÃ±o no se acepta la reubicaciÃ³n ya que genera un adicional. Se indica que no es una omisiÃ³n de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
950 | En relación al proyecto de cambio de imagen BOLD&BLUE SAM’S CLUB TEPEYAC, surgió una petición por parte de gerencia de la tienda debido a que los logotipos de la tienda a su parecer no logran apreciarse bien debido a la ubicación que proporciono diseño en el plano de trabajos en fachadas, por lo que su petición es que sean reubicados en un lugar donde tengan mejor visibilidad. Adjunto fotos del trabajo finalizado por parte del equipo de rotulación. | 2 | La propuesta de fachada de proyecto de cambio de imagen de Bold&Blue, se realizo deacuerdo al Manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones_V18 y criterios vigentes, la propuesta de las fachadas y visto bueno fue avalado por parte de Eficiencia operativa, por parte de diseÃ±o no se acepta la reubicacion ya que genera un adicional. Se indica que no es una omision de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
951 | En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco , referente a la partida instalación eléctrica , al concepto de SUMINISTRO DE LAS SIGUEINTES LAMPARAS: 25 PARA PISO DE VENTAS, 12 PARA RACKS ALTOS, 7 OFICINAS, 6 AMASIJO-FALDON Y 7 TRASTIENDA (VER CARACTERISTICAS EN DESCRIPCION DE LUMINARIA) Y QUEDARAN A RESGUARDO DEL AREA DE MANTENIMIENTO. En el plano IE-01 donde indica luminario tipo campana led 4000ªk 65w, multivoltaje, 127-277v, 65w, t-5, temp: 4,000°k, marca ge ò similar, la cual está fuera de stock, al revisar las características de las luminarias existentes que es una luminaria de 160w 120-277vac, también están fura de stock anexo fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
952 | En relación a la luminaria existente de lo que era el área de electrónica que quedaría oculta en el plafón de lo que será Walmart.com en los planos de desmantelamiento no hace mención a que procede con dicha instalación, esta se quita o se deja en el área. | 2 | Buen día, Favor de realizar el desmantelamiento de la luminaria considerando canalización y cableado, evitando dejar instalaciones obsoletas. Saludos. | 0 | 22781 | 829
953 | Derivado de la visita y del recorrido en obra por parte de EFICIENCIA OPERTAIVA realizado el día 16 de enero del presente, menciona que se tendrá que reubicar la ubicación de las salidas eléctricas y datos para pantallas en membresías, dicha instalación ya fue realizada conforme a proyecto (IE-02 CONTACTOS NORMALES-6243 Y ID-04 SALIDAS DE DATOS-6243) La pregunta es: ¿se realizará la reubicación de salidas eléctricas y datos para pantallas de membresías? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
954 | Con respecto al detalle de bastidor para pantallas; no indica la longitud del monten que será de refuerzo (hace falta una referencia en planta), ni tampoco indica la separación de los tornillos para sujetar el monten de refuerzo con el monten existente. (ES400-BASTIDOR PARA PANTALLAS-6243) | 2 | El detalle que presentan es solo la especificaciÃ³n de la conexiÃ³n de placas hacia el monten (detalle 1), Para la especificaciÃ³n que solicitan ver detalle de refuerzo en la parte superior son tornillos de 12" diametro @ 60cm y en la parte inferior soldadura intermitente. La longitud del larguero de refuerzo es de 6.5m, se debe checar fisicamente en sitio, ver nota en detalle de refuerzo | 1 | 22781 | 2559
955 | En relación a los soportes de las pantallas en el proyecto en área de super.com (Pantalla medallia 55” y monitor de CCTV 22”), se tenia contemplado con soportes de refuerzo de PTR mismos que no podemos colocar debido que para la base de PTR que llega a piso no puede atravesar las distintas instalaciones que se tienen en la parte baja de el muro, se sugiere por parte de la contratista colocar unos refuerzos de madera | 2 | Buen día, Adelante con la propuesta, es importante que la madera se aloje dentro de un poste galvanizado del mismo tipo que están utilizando para el armado del muro. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
956 | En relación al Proyecto de “REUBICACIONES” que marca el plano Arquitectónico 2540 SC Victoria Centro_Super; solo habla de la reubicación de voz y datos, contactos regulados y contactos normales, teniendo pendiente la ejecución de trabajos que no estaban considerados, los cuales generan un costo adicional para realizarlos, siendo los que a continuación se enumera. 1.- Falta se especifique en proyecto los detalles de la cancelería en zona de reubicaciónes, cabe aclarar que posterior al inicio de los trabajos se entregaron las guías para estos trabajos, por lo que son adicionales y se requiere su autorización. 2- No se tienen detalles ni la ubicación en planos para la ejecución de los trabajos del aire acondicionado, en físico existen 2 difusores en la zona de reubicaciones de gerencia, solo habría que ajustarlos a la altura del plafón y agregar 2 difusores más con sus ductos y 3 retornos | 2 | Buen día, Se comparten respuestas: 1.- Falta se especifique en proyecto los detalles de la cancelería en zona de reubicaciónes, cabe aclarar que posterior al inicio de los trabajos se entregaron las guías para estos trabajos, por lo que son adicionales y se requiere su autorización. El proyecto arquitectónico lo desarrolló eficiencia operativa, por lo que los trabajos adicionales en estas partidas los debe autorizar esa área. 2- No se tienen detalles ni la ubicación en planos para la ejecución de los trabajos del aire acondicionado, en físico existen 2 difusores en la zona de reubicaciones de gerencia, solo habría que ajustarlos a la altura del plafón y agregar 2 difusores más con sus ductos y 3 retornos en pleno (sin ducto). Anteriormente donde se encontraba la gerencia se tenían 1 difusor, 1 retorno en pleno y subgerencia, 1 difusor y 1 retorno en pleno y sala de juntas 2 difusores. | 1 | 22781 | 2559
957 | En relación al proyecto de cambio de imagen BOLD&BLUE SAM’S CLUB TEPEYAC, surgió una petición por parte de gerencia de la tienda debido a que la ubicación de las pantallas en SAMS café no logran apreciarse bien, pidió la reubicación de estas pantallas para que de esta manera se puedan apreciar a los clientes | 2 | La propuesta para la ubicaciÃ³n de las pantallas en sams cafÃ© se revisaron y se realizaon las propuestas en los vanos que se tienen el cual el la otra ubicacion quedarian muy bajas y a revsion con Eficiencia operativa dieron el visto bueno para la ubicacion en proyecto, por parte de diseÃ±o no se acepta la reubicacion ya que genera un adicional. Se indica que no es una omision de proyecto. | 8 | 22781 | 77
958 | En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco, referente a la partida de acabados, en especifico, la colocación de la vinil en sala de capacitación “10 Reglas Sam Walton” en proyecto indica que debe cubrir el área total del muro (considerar superficie plana para su colocación ) el muro se encuentra con una moldura de madera y un mesa de trabajo fijada al muro donde están sus equipos de computo. Se solicita de la confirmación: A.- se colocará el vinil en todo el muro, retirando la moldura de madera y reubicando la mesa de trabajo B.-Solo se quitará la moldura y se colocará el vinil en esa zona (área de muro pintada de blanco). C.- No se quitara mesa y ni la moldura y se colocará en el área arriba de la moldura. 2.- En el proyecto se consideró el mantenimiento de mueble de madera tipo archivero ubicado que consiste en lijar y barnizar color natural en el área de membresías. Se solicita la conformación, que es este el mueble de madrea a trabajar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
959 | En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco , referente a el bastidor de pantallas en el área de servicios y membresías , el proyecto indica que se deberá colocar dentro del muro un bastidor de OR 89x4.8m del eje 9 entre eje F y E, en ese muro donde indica se encuentra actualmente colocado una monitor de alerta sísmica , el cual, por el espacio no permitiría que se colocará el bastidor en ese muro. | 2 | El bastidor que se solicita al interior del muro es para la fijación de 2 pantallas de 49", el espacio indicado para su colocación es el ideal para permitir la mejor visibilidad hacia los clientes, por favor verificar si en el espacio disponible entre el monitor de alerta sísmica y el cuadro de carga se puede fabricar el bastidor con dimensiones que permitan fijar las pantallas, de no poder situarse en esta ubicación y si el bastidor no cabe entre la alarma y el centro carga entonces la alternativa es reubicarlo al otro lado como lo proponen en el mismo documento del RFI, al muro que se encuentra la lado entre el eje D y E. | 1 | 22781 | 2559
960 | Se colocaron los reflectores conforme a los circuitos que indica proyecto(C-10a ALUMBRADO FACHADAS-6243)en el tableroHM,sin embargo los reflectores empezaron a “parpadear”; la causa es que losreflectores que llegaron de suministro, trabajan a 220V, y el tableroHMtrabaja a 277v.Se realizó una prueba provisional, pasando los circuitos de los reflectores(HM)al tableroLNN(contactos) yno presenta anomalías.¿Se pueden cambiar los circuitos del tablero HM, al tablero LNN? de ser aceptada la propuesta, quedamosen espera de la modificación en cuadro de cargas, para saber en qué pastillas se ubicarán los nuevoscircuitos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
961 | En relación al Proyecto de REUBICACIONES que marca el plano BOL-01 PLANTA DE OFICINAS - 2540; necesitamos que nos definan por donde se canalizara el nodo de voz que marca al centro de la mesa, si por debajo del piso o bajamos por plafón, ya que el plano no indica este detalle. | 2 | Buen día, La canalización va por piso, para subir a la mesa hacerlo con tubo liquid tight. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
962 | En relación al proyecto de cambio de imagen BOLD&BLUE SAM’S CLUB TEPEYAC, surgió una petición por parte de gerencia de la tienda, para la autorización de cambiar un muro de color blanco por el código blue chip en la oficina de dirección para que puedan colocar un rotulo | 2 | La propuesta para los colores en los muros se realizaron de acuerdo al Manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones_V18 y criterios vigentes, por parte de diseÃ±o no se acepta el cambio de color ya que genera un adicional. Se indica que no es una omision de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
963 | Se informa que la ubicación definitiva del circuito que alimenta los reflectores de rótulos en fachada principal y fachadas laterales, han quedado ubicados en el tablero LNN en los espacios 22-24, 26-28, 30-32 y 34-36, esta decisión fue tomada a raíz de que los reflectores suministrados se colocaron conforme a proyecto y empezaron a presentar intermitencias, esto fue debido a que el tablero HM trabaja a 277v, y los reflectores suministrados trabajan a 220V; dicho lo anterior, se determinó colocar los circuitos en tablero LNN en las ranuras antes especificadas. | 2 | De acuerdo con la RFI anterior y como lo indica la contratista ya que en ese tablero se tiene espacio suficiente para la colocaciÃ³n de los interruptores. | 9 | 22781 | 1425
964 | En relación a la conexión del adosado en fachada, que de acuerdo al proyecto autorizado (plano DU-01) se conecta al tablero LN; el cual es un tableo sin automatizar, sin embargo en el lugar se cuenta con un tablero automatizado del cual se puede conectar el adosado, requiriendo solo de un termomagnetico especial. Por lo que se solicita, indique si la conexión del adosado se dejará en el tablero que marca el proyecto. | 2 | Buen día, El tablero al que sugieren la conexión es de voltaje diferente al requerido en las zonas, por lo que se debe considerar la automatización indicada en el proyecto (ver plano IE-01) esto se puede realizar mediante la instalación de contactores en los circuitos considerados y estos deberán estar vinculados al sistema de ahorro actual. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
965 | EN RELACIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN DEL ADOSADO (PICK UP) Y LOS TÓTEM, EL PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA IE-01, INDICA QUE DEBE SER AUTOMATIZADO, EL CUAL SE ENCUENTRA CONECTADO AL TABLERO “LF” CTO. 14, EL CUAL NO ESTÁ AUTOMATIZADO. EN TIENDA ALGUNAS LUMINARIAS AUTOMATIZADAS POR UN SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DIMEO. PORLO QUE PEDIMOS SE NOS PUEDA INDICAR CUAL SERIA LA CONEXIO PARA LA AUTOMATIZACION DEL ADOSADO (PICK UP). | 2 | Buen día, Se debe considerar la automatización indicada en el proyecto (ver plano IE-01) esto se puede realizar mediante la instalación de contactores en los circuitos considerados y estos deberán estar vinculados al sistema de ahorro actual. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
966 | En relación a la automatización del adosado así como los tótem se considerando lo indicado en el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL, el cual se se conecta a un tablero normal ya que no se cuenta con tableros automatizados en tienda, en la nota del plano se indica, “la automatización del adosado luminoso, deberá ser programado, de acuerdo al horario”, esto por que medio sera ya que no se indica. | 2 | Buen día, Se comparte el boletín BOL-A AUTOMATIZACIÓN ALUMBRADO ANUNCIO Y TOTEMS, con la información solicitada. Saludos. | 0 | 22781 | 829
967 | En relación a el gabinete de alarmas ubicado en el muro divisorio de servicios al cliente y lo que era electrónica, se revisó con eficiencia operativa y la propuesta que se realizara es bajar la altura del plafón y dejarla a 3 mts. (a la altura de el faldón), para que el gabinete se quede oculto tal y donde está sin tener que reubicarlo y así optimizar los trabajos, dejando un registro en plafón para tener acceso a este mismo. Se requiere la autorización para estos trabajos. | 2 | Buen día, La solución brindada es para tener un alcance más fácil y directo al gabinete, sin embargo si la instrucción viene de eficiencia operativa, adelante, tecnicamente no hay problema. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
968 | En respuesta al RFI 0045 anterior me solicitaron comentar el tema con mantenimiento de tienda y gerencia para la nueva ubicación; de acuerdo a lo platicado con el personal de tienda se propone la nueva ubicación en el lugar de una de las maquinas de hielo que no funciona. Solicito de su apoyo para confirmar si se puede reubicar en esta área propuesta. | 2 | Buen día, Quien se encargó de realizar el proyecto arquitectónico fue Eficiencia Operativa, favor de canalizar las dudas de esa especialidad con Rafael JimenezSamantha AmadorHéctor Lara. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
969 | En el área de construcción del Super.com, el muro en donde van colocadas las mesas de trabajo, se encuentra un lambrin de madera, con una altura de 1.23 m, siendo que en el plano de super.com, indica muro existente, por lo que se solicita se indique si en esa zona se construirá un muro de tablaróca o se dejará el lambrín existente. Considerar que la construcción de muro, se debe indicar sus especificaciones, ya que en proyecto no viene ningún detalle para su construcción. | 2 | Buen día, Se comparte respuesta emitida por el equipo de Eficiencia Operativa: Considerar ocupar el lambrin de triplay para sujetar las barras de trabajo a la altura indicada, de ser necesario reforzar y fijar correctamente este lambrin existente. Adicional, se deberá considerar colocar un refuerzo de triplay a la altura donde se indica la instalación de pantallas medalia, pantalla de cctv de cajones PickUp, así como las instalaciones yo equipos a una altura mayor al lambrin existente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
970 | En plano de 1054 SC Colima Norte_Super.com+Reubicaciones marca la reubicación del area de mantenimiento, se desmantelan contactos de media vuelta existentes y en la reubicación no se trae la colocación de ningún contacto del mismo tipo; dichos contactos son necesarios para la conexión y carga de la pulidora de pisos. Se solicita la colocación del mismo tipo de contacto. La respuesta del 1ER FRI mandado sobre el tema fue: que se reubicara en el mismo circuito, lo cual no es posible ya que dicho circuito fue desmantelado desde el día 1 de los trabajos y ahora no existe. De su apoyo para proceder con el tema. | 2 | Buen día, Se comparte BOL-02 con información para la instalación del contacto, dado que en el layout no se contempla este equipo, la ubicación del contacto podrá modificarse de acuerdo a lo que se defina en sitio. Se carga documento en la carpeta de Boletines. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
971 | Referente a la demolición que se hizo en muro divisorio de servicios al cliente en esa misma área nos percatamos que no hay acabado de piso, para lo cual solicitamos de sus comentarios para que se nos informe con que tipo de acabado se podrá recubrir esa sección faltante en piso. | 2 | Buen día, Quien se encargó de realizar el proyecto arquitectónico fue Eficiencia Operativa, favor de canalizar las dudas de esa especialidad con Rafael JimenezSamantha AmadorHéctor Lara. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
972 | REVISANDO EL PROYECTO SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES DETALLES: 1.-EN EL PLANO 3719 SC MATAMOROS_WALMART, NO INDICA LA EXISTENCIA DE COLUMNA HSS DE 6X6”, LA CUAL INTERFIERE EN EL ÁREA EN DONDE VAN COLOCADAS LAS PANTALLAS, LA CUAL SOBRESALE APROXIMADAMENTE 4 CM POR ENCIMA DEL MURO DE TABLAROCA. POR LO QUE SE SOLICITA SE INDIQUE SI SE PUEDE DEJAR SALIDO LOS 4 CM DE LA COLUMNA. 2.-EN EL PLANO 3719 SC MATAMOROS_WALMART INDICA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJILLO CON TIRA LED A NIVEL DE PLAFON DEL ÁREA DE ATENCION A CLIENTES, PERO DEL LADO IZQUIERDO HAY INTERFERENCIA CON UN DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO LA CUAL OBSTRUYE SU CONSTRUCCION, POR LO QUE SE SOLICITA SE INDIQUE LA ADECUACION QUE SE DEBERÁ DE REALIZAR YA QUE EL DUCTO NO SE PUEDE MOVER. | 2 | Buen día, Se comparte respuesta emitida por el equipo de Eficiencia Operativa: PREGUNTA 1.- Considerar colocar la hoja de la Tablaroca al paño de la columna para perder el inglete formado por el desfase de 4cm mencionado. PREGUNTA 2.- Se deberá considerar la construcción del cajillo librando el ducto. De esta forma el largo del cajillo lo indica de 4.0 metros, este por las medidas indicadas del ducto quedaría aproximadamente de 2.0 metros. Validar y verificar medidas reales en sitio. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
973 | En plano de 1054 SC Colima Norte_Super.com+Reubicaciones marca la reubicación del cuarto de alto valor, en donde se tienen en existencia y se retira una cámara; en la reubicación del área no se menciona nada de una nueva cámara y tampoco la instalación o alimentación para la misma. La respuesta al RFI 009 se indico que se reubicara en el mimo circuito. Lo cual no garantiza el funcionamiento del quipo debido a la delicadeza de los materiales. De su apoyo para tener un repuesta vía RFI y apoyar al contratista. | 2 | Buen día, Se comparte el boletin BOL #01 UBICACIÓN CAMARA ALTO VALOR - 1054, con la información necesaria para la reubicación de la cámara. Saludos. | 0 | 22781 | 829
974 | DE ACUERDO AL PLANO DEL BOLETIN AUTOMATIZACION ALUMBRADO ANUNCIO Y TOTEMS SE INFORMA QUE NO EXISTE NINGUN TABLERO DE AHORRO DE ENERGIA ESTO REVISADO CON EL CONTRATISTA Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA TIENDA, POR LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR LOS TRABAJOS INDICADOS EN DICHO BOLETIN. SE PROPONE DE COLOCAR FOTOCELDAS PARA EL ANUNCIO Y LOS TOTEM. | 2 | Buen día, Dentro del cuarto eléctrico frontal existen dispositivos de ahorro de energía, si bien el panel de control no se encuentra en este EDC se observan gabinetes de control NOVAR donde aplica el boletín antes enviado, y solo en caso que el sistema de ahorro de energía no funcione se acepta la propuesta realizada con fotoceldas. | 4 | 22781 | 1402
975 | Enrelacióna lareubicacióndelainstalacióndesistema de sonido que estabaocultaen muroque sedemolióde servicios alcliente, sesolicita adicional para movery cablear lainstalaciónhaciael murode costado izquierdo(muro azul) de dichaáreaya que no estaba contemplado en elproyecto. | 2 | Buen día, Adelante con los trabajos, como se ha comentado en trabajos similares, esto no se consideró en el proyecto ya que no fue alcance del área de diseño el levantamiento de las áreas existentes debido a que ya había información por parte de eficiencia operativa. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
976 | Se realizo el retiro de anuncio en el área de Walmart.com. el nuevo proyecto marca un faldón recto y en dicha área marca un anuncio luminoso suministrado por Walmart; pero no se tienen en presupuesto yo proyecto la colocación del mismo, así como tampoco se menciona especificación del anuncio, si es luminoso o no; para lo cual no se tienen contempladas preparaciones eléctricas yo acceso a plafon para las mismas. De su apoyo para definir el tema. | 2 | Buen día, El anuncio es sin luz, por lo que no se requiere instalación eléctrica. El suministro e instalación de la señalización es por parte de Walmart. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
977 | -EN EL PLANO 3719 SC MATAMOROS_SUPER.COM EN ALBAÑILERIA INDICA LA CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA, PERO AL EJECUTAR ESTE CONCEPTO INTERFIERE CON LA CERCA DE MALLA CICLONICA DEL AREA DE ALTO VALOR Y APARTADOS LA CUAL EN PROYECTO NO INDICA ESTO COMO EXISTENTE, POR LO QUE SOLO SE PUEDE COLOCAR EL MURO A UNA CARA PARA EL LADO DE SUPER. ¿ SE SOLICITA SE INDIQUE SI SE PUEDE DEJAR EL MURO DE TABLAROCA A UNA SOLA CARA QUE ES LO MAS VIABLE.? - DE ACUERDO AL RFI 007, PUNTO NUMERO 3, EN EL ÁREA DE SUPER.COM SE INDICÓ COLOCAR MALLA CICLONICA EN DONDE MARCABA EN PROYECTO COMO EXISNTEN. LA GERENCIA MANIFIESTA QUE LA ENTRADA A SUPER .COM, NO PUEDE SER COMO MARCA EL PROYECTO, YA ,QUE SE ENCUENTRA ANAQUELES FIJOS CON MERCANCIA, MANIFESTANDO QUE NO CUENTA CON LUGAR PARA REUBICARLOS. | 2 | Buen día, Quien se encargó de realizar el proyecto arquitectónico fue Eficiencia Operativa, favor de canalizar las dudas de esa especialidad con Rafael JimenezSamantha AmadorHéctor Lara. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
978 | En relación a los botones de pánico suministrados para el área de walmart.com y super.com estos llegaron con sistema inalámbrico por lo que no se pueden configurar, se requiere de un receptor para que mande señal y estos puedan funcionar, pero dicho receptor no esta en la lista de suministros. | 2 | Buen día, De acuerdo a guía mecánica el botón de pánico de walmart.com y super.com se comunica con el repetidor del receptor de línea de cajas. Los repetidores tienen una cobertura de 90 metros instalados en diferentes áreas de la tienda, por lo que no debería existir problema al configurar los botones de pánico del proyecto a los repetidores existentes. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
979 | En ningún plano de proyecto se menciona el suministro, adecuación o reubicación de la instalación para conexión telefónica (Telmex). Se solicita por este medio, compartan plano de instalación existente yo modificaciones requeridas del proyecto, asi como las especificaciones de los quipos a conectar o el abastecimiento que tendrá dicha línea para saber los diámetros de tubería a manejar (telefonía, internet, equipos, etc.). Para poder solicitar a contratista dichos trabajos. | 2 | Buen día, La información requerida la pueden encontrar en el plano ID-04, el proyecto no contempla la contratación de líneas nuevas, todas las salidas de voz y datos necesarias se conectan en la instalación existente. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
980 | En recorrido realizado el día 14 de Septiembre del 2023 con contratista y gerencia de tienda en el proyecto de Bold & Blue, nos percatamos que el logo de Sam’s Club que va en fachada principal quedaría obstruido por un árbol, por lo cual se considera reubicar a un costado de donde está considerado originalmente en el plano A-200. ¿Se deja la ubicación como indica proyecto o se realiza la reubicación? ¿Y de ser reubicada, nos podrían compartir la imagen de donde quedaría o lo hacemos con forme a la propuesta sugerida? Se adjunta evidencia fotográfica y sugerencia de donde podría quedar el rotulo del logotipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
981 | En recorrido realizado el día 14 de Septiembre del 2023 con contratista y gerencia de tienda en el proyecto Bold & Blue, nos percatamos que el logo de Sam’s Club considerado originalmente en el plano A-200, que va en la fachada de andén quedara obstruido por el área de Pik Up, por lo cual se considera reubicar a un costado en el muro que está libre pasando el área de dicha área. ¿Se deja la ubicación como indica proyecto o se realiza la reubicación? ¿Y de ser reubicada, nos podrían compartir la imagen de donde quedaría o lo hacemos con forme a la propuesta sugerida? Se adjunta evidencia fotográfica y sugerencia de donde podría quedar el rotulo del logotipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
982 | En recorrido realizado el día 23 de Septiembre del 2023 con contratista y gerencia de tienda en el proyecto de Bold & Blue, gerencia comenta que se deje el muro pintado de color azul que se encuentra en la sala de recursos humanos, ya que en proyecto está reflejado que se pinte de color blanco como se indica en el plano A401a. ¿Se deja el muro azul como lo solicita gerencia o se respetará como lo indica proyecto? En caso de dejar la pared azul que solicito gerencia. ¿Se pintarán las tres paredes restantes en blanco o se pintarán dos paredes en blanco y dos paredes en azul? Se adjunta evidencia fotográfica y plano con especificaciones de pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
983 | En recorrido realizado el día 16 de agosto de 2023 en el proyecto de Cambio de techumbre en la unidad de SC Comalcalco Cancún, Det. 3632, se realizaron las siguientes observaciones en la cubierta: Se observo que los brocales de las unidades paquete se encuentran dañadas por la oxidación. Contando ya con dos encamisados de lámina para mitigar la oxidación del brocal original. Estos encamisados también ya se encuentran dañados por la oxidación y el cambio de sellos e impermeabilización de estos (dentro de alcances de proyecto y catálogo) no garantiza que no vaya haber filtraciones. Esto genera a su vez encharcamientos en los desviadores y en el mismo brocal, provocando que estos de deterioren más rápido por ser una zona costera. Conclusión: Se solicita el desmantelamiento de dichos encamisados de lámina para realizar unos nuevos, así como el desviador, con lamina pintro cal 18 para una me | 2 |  | 2 | 22781 | 41
984 | En recorrido realizado el día 23 de Septiembre del 2023 con contratista y gerencia de tienda en el proyecto de Bold & Blue, gerencia solicito que se dejara el lema que se encuentra en el muro, esto ubicado en área donde esta la tarja, por lo que, en proyecto esta reflejado que se pinte de color blanco considerado en el plano A-401a. ¿Se deja el lema como lo solicitó gerencia o se pintara toda la pared de blanco como se refleja en proyecto? En caso de dejar el lema ¿Se cambiará el color del muro? Se adjunta evidencia fotográfica y plano con especificaciones de pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
985 | Respecto a la respuesta del RFI No:001, 3632 SC COMALCALCO CANCÚN, DETERIORO DE CHIMENEA, que nos indica “Favor de considerar el cambio de chimeneas completas junto con los gorros chinos” solicitamos nos puedan compartir un detalle constructivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
986 | Respecto a la respuesta del RFI No. 002_3632 SC COMALCALCO CANCÚN _LAMINA DE CONTRAFACHADA OXIDADA, que nos indica “En el plano A-102 Planta de Cubierta Cancún Comalcalco-3632 se encuentra una nota en la cual el contratista deberá considerar el mantenimiento al pretil perimetral incluyendo limpieza y cambio de láminas dañadas, se adjunta captura de pantalla donde muestra dicha nota” solicitamos nos puedan compartir un detalle constructivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
987 | Se observo que el área de rack de refrigeración genera oportunidades de filtraciones en la losa y cubierta de lámina del mismo. Este hallazgo NO se encuentra dentro de los alcances propuestos en concurso. Revisando con el contratista se recomienda incluir la impermeabilización de losa con sistema de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm, junto con el cambio de sellos en las cubiertas de lámina en área de recibo. Se anexa evidencia fotográfica. | 2 | Buen dÃ­a, recibimos dos fotografÃ­as de las camas de tuberias de refrigeraciÃ³n, en el reporte no se muestra evidencia de las filtraciones de lalosa plana que comentan para poder emitir comentarios. | 37 | 22781 | 179
988 | Estando en sitio se observó que el total de las charolas de captación de condensación de las unidades paquete se encuentran dañadas o rotas en sus salidas hacia la trampa de la línea del dren de condensados. Revisando con el contratista se recomienda el cambio de charolas de captación de condensación para poder conectar correctamente la línea nueva del dren de condensados. Se anexa evidencia fotográfica. | 2 | DeberÃ¡ considerarse el cambio de las charolas para garantizar una buena conexiÃ³n a los de renes de condensados nuevos, este RFI genera adicional por hallazgo de obra ya que no estaba dentro de los alcances el cambio de accesorios de los equipos de aire y no era posible determinar el estado fÃ­sico de las charolas ya que se encuentran dentro del equipo. | 4 | 22781 | 1402
989 | Se observo que la unidad paquete (UP) ubicado entre los ejes A-B eje 8 se encuentra en des uso y semi - desmantelado. Se anexa evidencia fotográfica. Indicar si se retira o se deja en sitio y solamente se cambian los drenes del equipo | 2 | Favor de levantar la OT correspondiente. | 2 | 22781 | 41
990 | En relación al proyecto de cambio de techumbre se observo que las chimeneas del área de panadería se encuentran con bastante deterioro, incluso una de ellas ya se encuentra completamente caída por oxidación en su base. Revisando los planos de proyecto no está contemplado, ubicados entre los ejes 1-2 B-C. Revisando con el contratista se recomienda hacer cambio de chimeneas completas junto con los gorros chinos, con lamina lisa zintro cal 16, dandole terminación con pintura de aluminio de alta temperatura (incluida en el catálogo). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
991 | De acuerdo a Proyecto llego el tablero normal para el área de súper.com el cual no es compatible con el espacio existente que viene en proyecto, el líder de mantenimiento nos indica que ese tipo de tablero ya está descontinuado y hay un espacio en sentido contrario al que se indica en proyecto que se puede conectar el suministrado y es compatible. Favor de confirmarnos en este caso si se conecta el nuevo tablero al área asignada | 2 | Buen dÃ­a. Se carga en Tririga el BoletÃ­n #1 con la propuesta de acomodo de tableros | 0 | 22781 | 829
992 | De acuerdo al No. De Proyecto 1003656, plano arquitectónico A101 Sustitución de pisos en Sam´s Club se hace la propuesta de valorar la colocación de una ventana tipo louver de medidas a definir y con protección exterior en el área de comensales entre el eje P2-P1 Y C-D, yo un extractor ya que al realizar los trabajos de colocación de tapial y demolición de piso generaremos bastante polvo que podría afectar en primera instancia a personal de obra, así mismo seria afectada área de cajas y comida afectando también a socios y asociados de esta manera buscamos liberar con la ventana la mayor cantidad de polvo y evitar con ello se acumule en el interior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
993 | EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LA REMODELACION DEL SAMS CLUB POLANCO, SE TIENEN LAS SIGUIENTES DUDAS. 1.- EN PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO LA REPARACION DE BARANDAL DE RAMPA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO ELEVADO DE LA TIENDA, POR LO QUE SE REQUIERE NOS INDIQUE SI SE DEBE REPARAR EL ELEMENTO, YA QUE PRESENTA UN FALTANTE COMO SE OBSERVA EN LA SIGUIENTE IMAGEN. 2- SE DETECTÓ QUE LOS UN POSTE DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL DE LA RAMPA PARA SUBIR AL ESTACIONAMIENTO, SE ENCUENTRA MALTRATADO, ENCONTRÁNDOSE FLOJO EN SU BASE Y DETENIDO CON ALAMBRES DEL BARANDAL EXISTENTE, POR LO QUE SE SOLICITA INSTRUCCIONES PARA SU REPARACIÓN. 3 EN LAS RAMPAS DE ACENSO Y DESCENSO PARA EL ESTACIONAMIENTO ELEVADA, EXISTEN LÁMPARAS LAS CUALES ALGUNAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE SOLICITA INSTRUCCIONES AL RESPECTO. 4 EN EL PLANO A100B-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-6390 NO ESTÁ CONTEMPLADO LA PINTURA DEL MURO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
994 | Estando en sitio se observó que la lamina de la contra fachada (R-101) entre los ejes 9-10 A-E, presenta oxidación mayor y en algunas áreas se encuentra golpeada generando filtraciones en sus traslapes y en los puntos de oxidación. Revisando con el contratista se recomienda hacer el cambio de láminas oxidadas. Se anexa evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
995 | REFERENTE AL PLANO “A-401 PORTICO DE ACCESO”, NO VIENE ESPECIFICADO DE QUE LADO DEBERA QUEDAREL MECANISMO DE LA CADENA, DE IGUAL FORMA SE REQUIERE SABER SI LA CADENA QUEDA POR EL LADOEXTERIOR DEL CANCEL, O SI QUEDA POR EL INTERIOR DE LA TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
996 | En relación a la Automatización del Adosado y Tótem, el proyecto de fachadas, plano instalación eléctrica IE-01 ALUMBRADO GENERAL-4155, indica conectar altablero existente 7GK, el cual no es automatizado; así mismo, el plano en comentarios indica que el adosado debe estar automatizado. Una posible solución es adecuarles un temporizador digital o “timer”, de manera independiente uno para el adosado, y uno para los Tótem. | 2 | Realizar la automatización por medio de la instalación de dos contactores (uno por circuito) vinculados al panel de control existente. Ver diagrama de conexión en BOL-A cargado en la carpeta de Boletines en Tririga. | 4 | 22781 | 1402
997 | De acuerdo al No. De Proyecto 1003656, el presupuesto de contratista trae un alcance de concreto con resistencia a 28 días. En una observación que se nos hizo por parte de estructurista Walmart, las áreas donde tenemos rack de carga; estos no se podrían utilizar hasta los 28 días cuando el concreto haya alcanzado su resistencia total. Operación de tienda requiere la liberación de áreas a 3 días, y el resultado será, que las losas se estrellen o se dañen. Solicitamos para agilizar el tema de operación de tienda y nosotros liberación de áreas con cargas puntuales en concreto sea de resistencia rápida a 3 días, los cuales tenemos áreas en abarrotes etapa etapa 4 y etapa 5. Así como Sams Café. Para poder salir en tiempo solicitado 29 de marzo de 2024 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
998 | EN RELACIÓN ALPROYECTO DE LA REMODELACION DEL SAMS CLUB POLANCO, SE TIENELASIGUIENTEDUDA:1.EN PROYECTO SE TIENE CONTEMPLADOEN MUROS DE SALIDA Y ACCESO DE SOCIOSPINTURAEN RODAPIE SW6959 BLUE CHIP, MISMO QUEYA FUEAPLICADO, SINEMBARGO,EN VISITA DEHOY A LA OBRA POR PARTE DE EFICIENCIA OPERATIVA INDICOQUE SE COLOQUE PINTURASW1004PUREWHITE.PORLOQUESESOLICITALAACLARACIÓNYOENSUCASOLACONFIRMACIÓNDEL CAMBIOCONFORME A SOLICITUD DE EFICIENCIA OPERATIVA. | 2 | En Manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones_V18 y Referencia Sam's Campestre Potosí compartido por el equipo de Eficienci Operativa en agosto de 2022, se ilustra e indica la aplicación de rodapié en color azul "blue chip"; y este criterio fue el que se utilizó en los proyectos liberados en septiembre 2022 al ser el criterio vigente por no contar con una emisión del prototipo 2022. La solicitud realizada a través del equipo de eficiencia operativa no es autorizada por diseño, ya que esto implica un adiconal al proyecto que no se tiene considerado; pero se enfatiza que de acuerdo a lo mencionado con anterioridad no es una omisión de diseño. Se comparte evidencia de la pintura en Sam´s Campestr Potosí: | 9 | 22781 | 1425
999 | Se observo que el área de rack de refrigeración genera oportunidades de filtraciones en la losa y cubierta de lamina del mismo. Este hallazgo NO se encuentra dentro de los alcances propuestos en concurso. Revisando con el contratista se recomienda incluir la impermeabilización de losa con sistema de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm, junto con el cambio de sellos en las cubiertas de lamina en área de recibo. 2. Estando en sitio se observó que el total de las charolas de captación de condensación de las unidades paquete se encuentran dañadas o rotas en sus salidas hacia la trampa de la línea del dren de condensados. Revisando con el contratista se recomienda el cambio de charolas de captación de condensación para poder conectar correctamente la línea nueva del dren de condensados. 3. Se observo que la unidad paquete (UP) ubicado entre los ejes A-B eje 8 se encuentra en desuso y semi-desmantelado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1000 | REFERENTE AL PLANO “C-10 PLANO DE MOBILARIO URBANO” SE INDICA LA COLOCACIONDE MALLA CICLONICA EN EL LIMITE DEL PREDIO, SIN EMBARGO, EN EL LADO DE LACOLINDANCIA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZACATECAS, LA MALLA SOLO INDICAUN DESARROLLO DE 5.60 M. A PARTIR DEL LIMITE DE NUESTRO PREDIO. SE SOLICITA UNARECTIFICACION RESPECTO A ESA MALLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1001 | 1.-En relación al proyecto de TOTEMS PICK-UP tenemos un tema relacionado con las pastillas para alimentar los tótems, ya que por proyecto nos indica que la conexión seria en este tablero. Por cuestiones de espacios no es posible la conexión de las pastillas a este tablero, por lo cual solicitamos se nos indique a que tablero se puede hacer la conexion, otra opcion es un nuevo tablero ya sea “QO8 o QO4” y se puede colocación a un costado del tablero ya existente. 2.-Con respecto al Adosado el tablero que esta en proyecto no esta automatizado y no se indica cual es la opción después de la instalación eléctrica de las letras al registro HIMMEL, solo se indica que va automatizado. Para dicho trabajo se propone un TIMER | 2 | El proyecto considera la instalación de un nuevo centro de carga en donde se concentran las instalaciones eléctricas. En el caso específico de la alimentación de los tótems, le corresponde el circuito 1 y 2 del nuevo centro de cargas QO8 “Pick Up”, en cuanto a la automatización de estos dos circuitos deberá realizarse mediante la instalación de contactores, éstos deberán estar vinculados al sistema de ahorro actual, se carga BOL-A con el esquema de conexión a utilizar. | 4 | 22781 | 1402
1002 | EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LA REMODELACION DEL SAMS CLUB POLANCO, SE TIENE LASIGUIENTESDUDAS:1.EN PROYECTO SETIENE CONTEMPLADO EN MURODEBARRA DESAMSCAFÉ ZONADECOMENSALESPINTURASW7071VESTIBULE GRAY, MISMO QUE YA FUE APLICADO, SINEMBARGO, EN VISITAA LA OBRA POR PARTE DE EFICIENCIA OPERATIVA INDICO QUE SECOLOQUE PINTURA SW7048URBANE BRONCE.POR LO QUE SE SOLICITA LA ACLARACIÓN YOEN SU CASO LA CONFIRMACIÓN DEL CAMBIO CONFORME A SOLICITUD DE EFICIENCIAOPERATIVA. | 2 | En manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones V_18 y referencia Sam's Campestre Potosí compartido por el equipo de Eficienci Operativa en agosto de 2022 en el apartado de sam's café se especifica la colocacion de pintura Vestibule Gray (se anexa imagen de referencia). Este criterio fue el que se utilizó en los proyectos liberados en septiembre 2022 al ser el criterio vigente por no contar con una emisión del prototipo 2022. La solicitud realizada a través del equipo de eficiencia operativa no es autorizada por diseño, ya que esto implica un adiconal al proyecto que no se tiene considerado; pero se enfatiza que de acuerdo a lo mencionado con anterioridad no es una omisión de diseño. | 9 | 22781 | 1425
1003 | REFERENTE AL PLANO “C-02b PLANO DE TRATAMIENTO DE ARBOLES” SE INDICAN LOS ARBOLES EXISTENTES QUE SE DEBIAN TRASPLANTAR, ASI MISMO EL PLANO “C-11 PLANO DE AREAS VERDES” INDICA LA UBICACIÓN EN LA QUE SE DEBERIAN DEJAR DICHOS ARBOLES. SOBRE ESTE TEMA EL DIA 13 DE JULIO, SE ENVIO UN CORREO INFORMANDO QUE AL LLEGAR AL PREDIO EL DIA DE RECEPCION, YA NO SE ENCONTRABA NINGUN ARBOL; PORLO QUE SE REQUIERE DE SU CONFIRMACION PARA SABER, SI LOS ARBOLES DEL PLANO“C-11” SE VAN A SUMINISTRAR, O SI TODA EL AREA PERMEABLE QUEDARA SIENDOGRAVILLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1004 | En relación a los planos en carpeta 1013093-SC TIJUANA(OMNICANAL), MX, 463854904_15_11_2022_1059.zip; 01 INTERIORES; INSTALACIONES ESPECIALES CCTV AND EAS;LP-02 SISTEMA CCTV-4155.dwg. No indica si se colocará cámara de seguridad en la zona de la reubicación del cuarto de alto valor, por lo que se propone reubicar la cámara que se encuentra en lo que fué el cuarto de alto valor, en la zona final de su reubicación, proponiendo la siguiente ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1005 | EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LAREMODELACIÓNDEL SAMS CLUBPOLANCO, SE TIENE LASIGUIENTEDUDA:EN PROYECTO SE TIENE CONTEMPLADODOS TIPOS DEPELÍCULADE CONTROLTÉRMICOPARACANCEL DE COMENSALES,EN PLANO“A100B-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-6390.dwg”INDICA“PELÍCULADE CONTROLTÉRMICOMCA. 3M MODELO PRESTIGE 40, MIENTRAS QUE EN ELPLANO:“A201-TRABAJOS ENFACHADAS-6390.dwg” INDICAPELÍCULADE SEGURIDAD MCA 3MMODELO SCLARL 150.¿CUAL MODELO SE DEBE COLOCAR? | 2 | De acuerdo a especificaciones se deberá de considerar película de control térmica 3M Mod. Prestige 40. Esto por tener una mayor incidencia solar. | 4 | 22781 | 1402
1006 | REFERENTE AL PLANO “IE-01B ALUMBRADO DE EMERGENCIA” NO VIENE ESPECIFICADO EL ACCESO (VENTANILLA) PARA EL CABLEADO PROVENIENTE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA HACIA EL INTERIOR DE LA TIENDA, POR LO TANTO, SE REQUIERE SABER CUAL SERIA SU UBICACIÓN PARA DEJAR LA PREPARACION DE LA MISMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1007 | Buenas tardes, el motivo del presente correo es para consultar la realización del nicho donde se encuentran los tableros de las antenas de los sensores de antirrobo de las puertas. Ya que en plano solo viene una nota donde hace mención de este nicho, sin embargo, dicho elemento no tiene medidas alguna para su realización en obra. Al momento de realizar los trabajos del nicho se aprecia que las dimensiones de profundidad para la manipulación de estos tableros son de aproximadamente 40 cm. Se realizo la apertura del nicho con dimensiones de 60x40 cm, sin embargo, esta apertura no es suficiente para su correcta manipulación. Se anexa evidencia fotográfica. | 2 | Adelante con la propuesta indicada en el reporte que nos enviaron: realizar de una puerta de medidas de 1.00-1.20 x 40 cm de ancho partiendo del nivel del registro inferior para poder acceder a dichos tableros. El único detalle a cuidar es que antes de abrir el vano se aseguren que los tableros quedarán totalmente accesibles para cualquier maniobra que se requiera realizar en el futuro. | 1 | 22781 | 2559
1008 | Buenas tardes, el motivo del presente correo es para consultar lo referente a Los botones de pánico, debido a que los proporcionados no son los correctos para su instalación en la tienda, por tal motivo se solicita el cambio de estos para su correcta instalación. Los botones de pánico que llegaron son de Marca Bosch y no son compatibles con el panel que cuenta la tienda actualmente, ya que la tienda cuenta con botones de pánico Marca Visonic. | 2 | Los botones de pánico se deben conectar al panel de alarmas existente marca Bosch, ya que no se pueden suministrar botones de una marca distinta. | 1 | 22781 | 2559
1009 | REFERENTE AL PLANO “IE-05 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA” SE REQUIERE SABER SI LOS TESTIGOS QUE VIENEN SITUADOS EN PLANO SERAN AISLADOS O SE UNIRA JUNTO A LA DELTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1010 | Revisando Gerencia se detecto que el área de Pick Up presenta una remodelación de no más de dos meses indicar si se requier se realice lo indicado en proyecto en exterior como en interior. | 2 | En proyecto no se esta consierando esta área ya que se estaban haciendo los trabajos cuando se realizo el levantamiento. Favor de no considerar trabajos en area de pick up tanto en el interior como el exterior. | 9 | 22781 | 1425
1011 | EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LAREMODELACIÓNDEL SAMS CLUB POLANCO, SE TIENE LASIGUIENTE DUDA:EN PROYECTOINDICA LACONSTRUCCIÓNDE UN DADO DE CIMENTACIÓN DE 60CM DEPROFUNDIDADPARA EL DESPLANTE Y ANCLAJE DEL POSTE DE LA SEÑALENESTACIONAMIENTODESEGUNDO NIVEL,SINEMBARGO,ENESTE 2º.NIVELEL PISOES LA LOSA DE LA TIENDA POR LO QUENO SERA POSIBLE DESPLANTAREL DADO DECIMENTACIÓNPOR LA PROFUNDIDAD DE ESTE.PORLO ANTERIORSE SOLICITA LASOLUCIÓNPARAEL ANCLAJE DE ESTASEÑAL. | 2 | Favor de consultar plano CO3a-Trabajos en exteriores-6390- partida No. 3.1 se considera la colocacion de placa metalcia anclada a losa con taquetes expansivos. Para la coloccon de poste y letrero. | 1 | 22781 | 2559
1012 | En relación a los planos en carpeta 1013093-SC TIJUANA(OMNICANAL), MX, 463854904_1 5_11_2022_1059.zip; 01 INTERIORES; Arquitectónicos Arquitectural; 4155 Sc Tijuana SUPER.COM.dwg. En el proyecto original se indica REUBICAR, mantenimiento y consumos hacia un lado del acceso de personal de Walmart y proveedores, también frente a uno de los accesos de personal de Walmart y mercancías; propuesta que no comparte ni está de acuerdo el Gerente de sucursal el Ing. Leo Izaguirre y después de analizar el funcionamiento en la sucursal, se presenta el siguiente análisis para que sea tomado en cuenta: 1-REUBICACION DE ACUERDO A PROYECTO La zona propuesta por el proyecto, provocara que el flujo hacia la mercancía sea menos funcional por estar actualmente directo al acceso al área comercial de la tienda y en el área de mayor movilidad de montacargas, mencionando también que comenta el Gerente de tien | 2 | El layout fue desarrollado por Eficiencia Operativa y se da por entendido que este layout fue validado por el equipo de Operaciones. De existir alguna solicitud de modificar el layout y proyecto ejecutado, esa debera ser a traves de Operadora con el equipo de Eficiencia Operativa y posteriormente al equipo de Diseño. Por parte de Diseño: No se autoriza ningun cambio al layout ni proyecto autorizado y cualquier cambio al proyecto debera realizarse conforme a proceso, siendo el deber ser a traves de una Orden de Cambio. | 9 | 22781 | 1425
1013 | Revisando con el Contratista y Supervisión se informa que el área exterior de la sucursal ubicándose en el plano A-201, se muestra en algunas vistas en fachadas la aplicación de pintura vinílica a los cuartos de máquinas y bombas respectivamente. Confirmar si a estos elementos se les aplicara pintura, debido a que en proyecto ejecutivo no se visualizan los elementos por completo en todas sus caras. | 2 | En el plano indicado A201, en la vista A Fachada principal si viene indicada la pintura para el muro del cuarto de bombas, faltó indicar solo el muro que se encuentra en la parte posterior del cuarto de maquinas, favor de considerar la pintura con una area=20.45m2 | 1 | 22781 | 2559
1014 | En el pano c02a-Detalles de conjunto-2356 en la tabla de notas generales de exteriores No.6 indica considerar reparacion de guarniciones en mal estado en exterior y aplicación de pintura color blanco tránsito en el 100% de estas y en la tabla de notas de pinturas de exteriores en el apartado de especificación de pintura en tráfico en el punto 5 indica la aplicación de pintura en guarniciones color amarillo (solo en remodelaciones ) . La solicitud de información es de ¿que color se empleará para las guarniciones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1015 | Revisando con el Contratista y Supervisión se informa que el área de cuartos de congelados de la sucursal en el plano A-200a, se muestra la aplicación de pintura en esmalte a lo cual el suministro para este alcance es de 29.25m2 en sitio se aplicarán 49.39m2. Confirmar suministro de diferencia. Asu vez confirmar el suministros de los letreros para estas áreas. | 2 | Se confirma que se tiene que suministrar la diferencia de la pintura, y no implica adicional ya que es responsabilidad de la contratista la cuantificacion correcta asi como la revision de todos los planos de proyecto, como el A-200a donde estan los alzados de las camaras de congelados, se hace la aclaracion que no es pintura de esmalte es pintura automotiva indicado en el plano A100B cargado en la carpeta de boletines en Tririga y el suminsitro de los letreros para esta area es por parte de GNFR. | 1 | 22781 | 2559
1016 | Revisando con el Contratista y Supervisión se informa que el área de cuartos de congelados de la sucursal en el plano A-200a, se muestra la aplicación de pintura en esmalte a lo cual el suministro para este alcance es de 29.25m2 en sitio se aplicarán 49.39m2. Confirmar suministro de diferencia. Asu vez confirmar el suministros de los letreros para estas áreas. | 2 | Misma respuesta: Se confirma que se tiene que suministrar la diferencia de la pintura, y no implica adicional ya que es responsabilidad de la contratista la cuantificacion correcta asi como la revision de todos los planos de proyecto, como el A-200a donde estan los alzados de las camaras de congelados, se hace la aclaracion que no es pintura de esmalte es pintura automotiva indicado en el plano A100B cargado en la carpeta de boletines en Tririga y el suminsitro de los letreros para esta area es por parte de GNFR. | 1 | 22781 | 2559
1017 | Revisando conlaContratistay Supervisiónseinforma que el áreadePICK UP de la sucursal en elplano de nominado como“PLANO DE ACABADOS EN MUROS”se señalala aplicación de lzoclo en eláreadel pick up. El pick up tiene dos meses de ser remodelado y se tiene unarespuesta del RFI007deno hacer cambios, sinembargo,el color del zoclocambia con respecto a la nueva imagen,debidoa este trabajo de debe de resanar y pintarelár el zoclo, retirado e instalar en de la nuevaimagen.Porfavor de confirmarsi se aplicará ese trabajo o se dejará tal cual | 2 | Se confirma que no se tiene alcances en el area de pick up. | 18 | 22781 | 28
1018 | En relación al ADOSADO y TÓTEMS, en el proyecto de FACHADA y CAJONES PICK-UP, en el plano de instalacion eléctrica IE-02a, CONTACTOS NORMALES-2304, indica que se alimentan del tablero "LM1" de Contactos Normales, el cual no está automatizado y se requiere dicha automatización.Actualmente el área de Walmart.com no se ha liberado, por lo que aún no se encuentra instalado el tablero ni los interruptores.Se requiere saber de que forma se podría dar solución a esta situación. | 2 | Buen día, Se comparte la actualzación del plano IE-02a CONTACTOS NORMALES-2304, con la información solicitada. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
1019 | En relación a las televisiones que nos comentaron van instaladas en Super.com, no se tiene detalle para bastidor.Como sugerencia se puede reforzar con una franja de triplay de 12" de poste a poste, o si hay otro detalle se nos pueda compartir | 2 | Buen día, Se acepta propuesta con la franja de triplay la cual deberá de fijarse a cada extremo sobre los postes del muro de Tablaroca. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1020 | Revisando conlaContratistay Supervisiónseinforma que el áreadelcebreado en tras tienda tieneunalcancede 42m2, se trabajael generador para entrega deadicional si se requiriera. Confirmarpara cubrir dicho alcance entodas lasáreasque requieran cebreaocon base al proyecto ejecutivo. | 2 | Se hace la indicacion que no es alcance de proyecto la pintura de cebreado en area de trastienda. | 9 | 22781 | 1425
1021 | SE REQUIERE REMOVER POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, ESTE SE UBICA AL CENTRO DE VANO HACIA ÁREA DE RESGUARDO, EL CUAL ESTORBA PARA LA FUTURA INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALTO IMPACTO. | 2 | Buen día, Adelante con la reubicación. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1022 | En relación a la conexión del cuarto de maquinas, para realizar la energización del trasnfromador y tableros, se detectó junto con el personal eléctrico, que hacen falta ciertos accesorios: platinas, barras de unión y tapa con sus respectivos orificios. Se indica con un circulo rojo el área donde se necesitas dichos elementos. Se requiere saber como se va a proceder en esta situación. | 2 | Buen día, En el plano DU-01 se indica la siguiente nota (ver imagen). Saludos. | 0 | 22781 | 829
1023 | Referente a la estructura metálica la cual se ubicaba en la fachada frontal, y en donde quedó instalado el adosado de PICKUP. Se solicita un adicional para la elaboración de la una nueva estructura metálica, la cual será ubicada en la fachada lateral, debido a que la estructura existente fue desmantelada quedando en secciones la cual ya no garantiza una seguridad, además se debe de realizar de acuerdo a las nuevas condiciones y dimensiones del faldón existente. Cabe mencionar que esa estructura es utilizada por la tienda para colocar sus lonas de difusión. Por lo que se solicita el diseño para su construcción así como el diseño para su anclaje. | 2 | Buen día, En la información de proyecto arquitectónico que nos compartieron no estaba considerada la reinstalación del bastidor, favor de enviar el soporte de quien se los solicitó ´para revisar si procede el alcance. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
1024 | Revisando conlaContratistay Supervisiónseinforma queel proyecto ejecutivoubicado en el planoA-100 “PLANTA ARQUITECTONICAGENERAL”no seindicacódigodepintura vinílicaen estaárea. | 2 | Revisar el plano A100B-Planta de acabados en muros, en este plano viene la aplicación de pintura al interior de la unidad, piso de ventas y trastienda. | 1 | 22781 | 2559
1025 | En el plano c02a-detalles de conjunto -2356 en la tabla de pinturas de exteriores en el apartado de especificación de pintura de tráfico en el punto 2 indica que se deberá considerar la pintura de tráfico de color blanco reflectante para cajones de estacionamiento, textos,cebreado,flechas de flujo. Necesitamos saber si el color de pintura a emplear en estos elementos es blanco o amarillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1026 | Revisando conlaContratistay Supervisiónseinforma queel proyecto ejecutivoubicado en el planoC-10a“ALUMBRADO EN FACHADA”seindicaeldetallecon el Conduitanexado en la fachada y porenderepintado,aquíensitiosedebendehacerdosperforacionesenpórticoypretilrespectivamente pararespetarel detalle del ejecutivo, porotraparte se puede hacer el mismodetalle pero dejando elConduitatrásdelos pretiles de las fachadas dejado solo los halcones a lavista, estoeliminaríauna perforación yla fachada queda libre de tuvo a la vistarepintado igualandolaáreaen donde se ubica. | 2 | De acuerdo con la Nota que se indica en el plano, se debe considerar el detalle como representativo y se debe dejar a consideración de la constructora el ajuste de las tuberías. Por lo que, si es conveniente, se puede realizar la instalación como lo indica el contratista. | 1 | 22781 | 2559
1027 | Revisando con la Contratista y Supervisión se informa que el proyecto ejecutivo ubicado en el plano “ROTULOS INTERIORES” se indica que el letrero va a un costado de la barra de servicio al socio, sin embargo, el letrero actual está a un costado de la salida de la sucursal, se hace la recomendación por parte de gerencia dejarlo en el sitio donde actualmente se encuentra. | 2 | Se confirma reubicación de rótulo | 8 | 22781 | 77
1028 | REVISANDO LA CARPETA DE PLANOS EN LA PLATAFORMA DE TRIRIGA NO SE ENCUENTRAN LOS PLANOS: -C02B PLANO DE PODA DE ARBOLES -CO2C PLANO DE TRABAJOS EXTERIORES -PLANO CO4 ANUNCIO ESPECTACULAR ESTOS PLANOS SON NECESARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1029 | NECESITAMOS SABER SI LA BASE DE LOS POSTES DE ALUMBRADO DEBERÁ IR CEBREADO DE COLOR AMARILLO Y NEGRO O COMO LO MARCA EL PLANO C02 TRABAJOS DE CONJUNTO. O BIEN SOLAMENTE COLOR AMARILLO COMO LO MARCA EL PLANO C02a DETALLES DE CONJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1030 | En los planos IS03a-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL DETALLES GENERALES-2349 indica colocar “y” para las bajadas, esto no será posible, debido a que el espacio en algunas áreas de tuberías en tienda, de su apoyo para compartirnos algún detalle con otra solución. | 2 | SE PUEDE CONECTAR CADA BAJADA AL COLECTOR PRINCIPAL COLGANTEADO, CON UNA YEE EN CADA BAJADA CON LA TUBERIA DE PVC DEL DIAMETRO DEL PROYECTO SOLICITADO, EL DIAMETRO DE LA TUBERIA PARA DESCARGA DEL AGUA PLUVIAL ES EL CORRECTO DE ACUERDO A CALCULOS, POR LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR, ADEMAS DE QUE ESTE COLECTOR COLGANTEADO DE PROYECTO, SE BASA EN EL COLECTOR COLGANTEADO DEL ESTADO ACTUAL, SOLAMENTE AUMENTANDO SUS BAPS PARA UN DESALOJO MAS FLUIDO Y EFICIENTE. | 1 | 22781 | 2559
1031 | REVISANDO EL PLANO "C-08 INSTALACION BIODIGESTOR MB 2785 TENERIA" Y ESTANDO EN OBRA EN LA ETAPA DE UBICACION DE TRAYECTORIAS DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL BIODIGESTOR OBSERVAMOS QUE LAS TRAYECTORIAS DE ENTRADAS Y SALIDAS SEGUN EL PLANO Y AL COMPARARLAS CON LAS FICHAS DEL PROVEEDOR DEL BIODIGESTOR NO CONCUERDAN. LES SOLICITAMOS UNA MODIFICACION A EL PLANO YA QUE LAS TRAYECTORIAS NO SON LAS MISMAS, UNA VEZ APROBADO SU MODIFICACION PODREMOS REALIZAS LAS CEPAS E INSTALACION DE TUBERIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1032 | Detectamos que las puertas de alto impacto se encuentran deterioradas en las áreas de carnes, pescados,salchichonería, preparados, amasijo y accesos a piso de ventas. Revisando el proyecto no se contemplan elcambio de las mismas por lo cual pedimos nos indiquen si se van a quedar o se requiere sustitucion . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1033 | El plano A100B-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-6243, en el área de sala de capacitación, muro de comedor y muro en piso de ventas indica que únicamente se aplicara pintura, sin embargo, es necesario hacer reparación mayor al muro (retiro de tablaroca dañada, reparación de bastidor metálico, y colocación de nuevas hojas de tablaroca, así como sus acabados), ya que dicho muro fue afectado por golpes con las tarimas al momento de estibar la mercancía en los racks, dicha reparación implica el retiro de mercancía (tarimas), desmontaje de racks y recorrer los mismos para poder realizar dichas reparaciones en muro de comedor, así como dentro de sala de capacitación. Se solicita que se notifique si dichos trabajos serán ejecutados por proyecto, ya sea como un adicional o únicamente se realizara la aplicación de pintura como marca proyecto. | 2 | Ãºnicamente se considera la aplicaciÃ³n de pintura del muro como lo marca en proyecto Ya que esta zona no es visible para el cliente. | 1 | 22781 | 2559
1034 | El plano A100B PLANTA DE ACABADOS EN MURO-6243, indica que únicamente se pintara con pintura vinílica color LIMA ELECTRICO SW6921. En el plano 202a-ROTULOS INTERIORES-6243 en el alzado no hay una especificación para el elemento gráfico “ROMBO” En el MANUAL SCOPE indica que se colocara el elemento gráfico “rombo” únicamente cuando el muro mida más de 10 mts, el muro existente mide 10.40, el cual fue pintado recientemente dicho muro. ¿Se retira el rombo azul existente, y se realiza conforme al MANUAL SCOPE? Ya que no está definido en proyecto que se retire el existe, ni que coloque un nuevo rombo. | 2 | en proyecto se considerÃ³ la aplicaciÃ³n de pintura para esta zona, sin embargo, si el este muro fue recientemente pintado se mantiene con forme al estado actual. | 1 | 22781 | 2559
1035 | El plano A201-TRABAJOS EN FACHADAS-6243, indica que se realiza colocación de película de seguridad marca 3M MOD. SCLARL 150; en el plano A100B-PLANTA DE ACABADO EN MUROS-6243 indica que llevara película de control térmico marca 3M MOD. PRESTIGE 40, y en el MANUAL SCOPE especifica que llevara vinil microperforado con leyenda (HECHO EN CASA), ya que parte de la cancelería corresponde al área de SAMS CAFÉ y otra parte es cancelería en pórtico. Definir cuál es el alcance de la película de control solar y cuál será el modelo a colocar; indicar si se colocara en toda la cancelería, aunque lleve vinil microperforado (HECHO EN CASA), yo saber hasta dónde llega el vinil microperforado y donde iniciara la película de control solar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1036 | En relación a los planos en carpeta 1013093-SC TIJUANA(OMNICANAL), MX, 463854904_15_11_2022_1059.zip; 01 INTERIORES; INSTALACIONES ESPECIALES CCTV AND EAS; LP-02 SISTEMA CCTV-4155.dwg. En el proyecto original no indica cámara de seguridad para la reubicación en el cuarto de alto valor, por lo que se solicitó reubicar la cámara existente en el cuarto de alto valor actual, lo cual fue aprobado mediante RFI, sin embargo, la cámara a reubicarse no reproduce imágenes de calidad, ni cubre todos los ángulos, por ser un modelo de cámara antiguo, en común acuerdo con Gerencia de tienda el Ing. Leo Izaguirre y Supervisión de obra Arq. Benito Alonso Ríos se considera la siguiente propuesta: 1-La cámara nueva destinada a SUPER.COM, utilizarla en cuarto de alto valor final. 2-La cámara a reubicar, dejarla para SUPER.COM. Gerencia considera de mayor importancia tener las mercancías de alto valor moni | 2 | De acuerdo con el cambio, no vemos inconveniente con realizarlo si es que con esto se satisfacen las necesidades de la operaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
1037 | El proyecto de sistema contra incendio, indica conectar los DH de Walmart.com al gabinete de alarmas más próximo, sin embargo este gabinete esta dedicado a intrusión, por lo que conectar los DH no tendrá la operatividad adecuada, se requiere extender el cableado al gabinete ubicado en el IDF el cual esta habilitado para DCI y generar una correcta operación del sistema, lo que implica un adicional de proyecto. | 2 | Realizar la conexión en el gabinete de DCI ubicado en el IDF que comentan. | 4 | 22781 | 1402
1038 | El plano ES-802 de compresor y plano 905 de tanque de gas no incluye alzado para elaborar planos de taller. el contratista de estructura los solicita | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1039 | En relación al empate que se realizará para las armaduras que se encuentran en el plano ES-404 de los planos estructurales, no especifica si el ensamblaje llevará soldadura o barrenos. En caso de que utilicen barrenos , ¿podría proporcionarnos las dimensiones y especificaciones de los tornillos que se utilizarán?. | 2 | Se carga Boletin B05 Empalme de armaduras. | 4 | 22781 | 1402
1040 | La contratista de estructura solicita pudiera proporcionar un detalle más específico del doble arriostramiento de los últimos joist que llegan en paralelo a los ejes D y G, tal como se especifica en la nota número seis del plano ES-406 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1041 | favor de corroborar el nivel de desplante del muro MC-5C ya que en plano “C-09H COMPLEMENTOS DE MUROS DE CONTENCIÓN 2”nos indica dos niveles. saber si lleva pendiente esta zapata o va a escalonada y en que punto si es asi mandar detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1042 | en el área donde se construira el muro de contencion MC-5A tambien se va a construir la planta de tratamiento debido a esto la planta de tratamiento cuenta con un carcamo que va por debajo del nivel de desplante de la zapata de dicho muro, interfiriendose entre las dos por lo cual se pregunta que se debera de realizar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1043 | LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION MC-5B INTERFIERE CON EL CARCAMO DE TRASBASE DE LOS TANQUES ELEVADOS QUE SE DEBE DE HACER EN ESTE CASO ? HACER RECORTE A LA ZAPATA O REUBICAR EL CARCAMO ? MANDAR DETALLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1044 | en el plano ES-301 se indica que se va a colocar muro de block en el portico y este a su vez se debera de desplantar sobre una cadena o contratarabe en el plano ES-101 existe una zapata y al parecer una contratrabe esquematica pero no indica que tipo es ? y en el plano ES-508 se indica solo dos zapatas aisladas para las columnas por lo cual se solicita se indique o se mande el traslape entre estas o se indique cual es la correcta? para que se desplante el block y colocacion de columnas | 2 | Los trabajos de portico se deberan ejecutar conforme a los planos estructurales cargados en la OC | 1 | 22781 | 2559
1045 | se envia fotos de piso para entrega y levantamiento de nivelacion del mismo altos y bajos, para que se de respuesta si se debe hacer alguna prueba para la entrega | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1046 | en el plano C-14B se indican los tramos que van a llevar murete y malla ciclonica para delimitar el terreno, en este momento el propietario esta realizando cortes del lado de su terreno por lo cual pensamos que del punto "F" al "C" y del punto "C" al "B" de este plano puede variar estos muretes por lo cual se pide se verifique con el propietario que es el mismo que esta haciendo los cortes si tienen algun proyecto de esta zona para que se pueda colocar dicho murete y malla se anexa foto de area deonde esta cortando | 2 | Se requiere el proyecto y los niveles del propiertario para rectificaicon de niveles y contenciones. Esta solicitud se debe canalizar al área de Bienes Raices. | 9 | 22781 | 1425
1047 | En el proyecto en las banquetas exteriores que se encuentran en la salida y acceso de vehiculos no se indican rampas o señalizacion para cruce de minusvalidos esto es correcto o deben colocarse para el paso de los mismos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1048 | el area de energia necesita que se construya la banqueta exterior que viene del lado de autozone, ya que CFE necesita cembrar su poste pero ya con banqueta terminada. para tal tema necesitamos se envie como se va a contener el material para la banqueta que esta en frente de autozone ya que requiere una contencion para soporte de material (relleno) ya que en este momento esta en talud y debera retirarse dicho material se anexa foto y tambien debe considerarse barandal o malla ya que va a quedar un desnivel muy alto entre la banqueta y el estacionamiento del autozone se anexa plano y foto de ubicacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1049 | se presenta vecino a indicar que le informaron que el agua pluvial de la tienda va a escurrir por el anden y va a descargar en calle de las palmas, este vecino manifiesta preocupacion debido a que cuando llueve el agua que baja de esta calle (palmas) se mete a su predio y se inunda se anexa plano con el contorno azul indicando el predio del vecino y al parecer se mete el agua por que frente a su terreno no cuenta con guarniciones y cuando baja el agua de la colonia perimetral a dicha calle se mete a su predio, se debe realizar algun trabajo para evitar este tema o se tendra que pasar a otra area de walmart ? | 26 |  | 2 | 10 | 41
1050 | el area de energia comparte una notificacion por parte de CFE en la cual se indica en el punto 5 indica que en el derecho de via abarca 14m los cuales van del centro de linea 7 m hacia un lado y 7 metros hacia el otro por lo cual en esta zona no se puede contruir casas, edificios, BARDAS Y ENREJADOS por lo cual se realizaran las siguientes preguntas de este punto; en el proyecto tenemos en todo el perimetro del predio un murete de 3 hiladas de block y se modifico a la colocacion de malla ciclonica por lo cual pensamos que al pasar por debajo de el derecho de via estamos incumpliendo con dicho punto como segundo punto en esta misma notificacion indica que no debe haber arboles por debajo de dichos cables y se van a colocar aprox por debajo de la zona de restriccion 11 arboles esto debera de modificarse ? señalados en plano circulos magenta y amarillo como ultimo punto existen 4 po | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1051 | en dias pasados el propietario inicia corte de terreno en el limite donde se van a construir los muros de contencion M7 Y M-8 al parecer para hacer una plaza comercial y esta en negociacion con bienes raices para saber si se conecta su area comercial con la de aurrera, es lo que comenta, por lo cual se pregunta estos muros de contencion ya no se realizaran ? (ya se tiene acero en sitio) y dos si se modifica esta zona favor de mandar nuevo arreglo de la misma. se anexa croquis de area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1052 | en el plano IE-16 sistema de tierras detalle 2 indica que para atarerrizar la estructura debera colocarse unas varillas copperwel de 3m de longitud pero se recuerda que la mayor parte del terreno es roca no se podra meter la varilla completa, favor de indicar como se deben de colocar las varillas o si se debe cambiar a otro sistema para aterrizamiento de la estructura del plano IE-15 es la misma situaxcion para el sistema de delta del pararrayos la zona es roca favor de indicar como se ejecuta o cambia de sistema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1053 | en el plano C-14b se indica las areas donde se colocara malla ciclon con murete de block, en el plano C14-c detalle 6,7 y 8 y en el plano C-14d Detalles 13 y 14 presentan inclinaciones que al colocar el block en primer punto se desperdiciaria demaciado block a al hacer tanto ajuste, como segundo punto si algun detalle de los de block se cae por el mismo peso de los block comenzaran a deslizarse, por lo cual se propone una forma mas optima de colocacion que deberia ser escalonado solo se pediria a que ditancia para que sea funcional dicha barda y reja | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1054 | en el plano ES-301 se indica que unos vanos de puertas de emergencia van con castillo K-A y otros con K-B en otras tiendas solicita personal de la operadora que todo sea con el castillo K-A que es aparente favor de confirmar ya que estamos en esta etapa si se respeta el proyecto o se hace modificacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1055 | En el plano ES-301 junto al eje C sobre el eje 9 se ve un punto como la simbologia de castillo pero no indica que castillo es o si es una preparacion para sujetar algun elemento favor de confirmar si es algun tipo de castillo o si es solo un error de dibujo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1056 | al ser dos estructuras independientes la zona de tienda y el anden se pregunta en los muros que hacen trancision entre los dos debera de llevar alguna separacion o junta para evitar grietas y saber si en el piso tambien se considera alguna junta especial ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1057 | En el plano C-11 se indica la estructura que se debe ocupar para las zonas permeables pero se tienen las siguientes preguntas: en el detalle D1 indica la colocacion de 4cm de gravilla, posterior a este indica 10cm pero no indica de que material ? como ultimo punto la malla antimaleza tiene alguna especificacion ? o puede ser cualqueir malla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1058 | se verifica el plano SE-01 y solo se considera el tanque de diesel de 900l de la planta, en este proyecto no se considera otro tanque independiente ? como punto complementario no se considera una linea de llenado al tanque de la planta debido a la distancia del anden con la subestacion ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1059 | en el RFI 31 se hacia la observacion que de acuerdo al tipo de terreno (roca)no iba a ser posible encajar las varillas en el terreno por eso se solicitaba una solucion alterna ya que no se cumpliria con la norma indicada por no entrar la varilla lo minimo necesario, por lo cual se vuelve a enviar el RFI con una propueta de la constructora la cual consiste en una malla de tierras en el interior de la nave (se anexa croquis ) descargandola en el area de subestacion con una MALLA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE CAL40 AWG DESNUDO TEMPLE SUAVE Y CONEXIONES CON CONECTOR TIPO GAR (cable en color rosa) o se solicita se mande propuesta para cumplir con este tema y poder dar cumplimiento se anexa croquis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1060 | en el plano C-10A de la OC-01 se indica en el detalle de poste, que deben colocarse postes de 9m de altura y en el mismo plano pero en la descripcion simbologica del poste indica quie deben ser de 8 m de altura y en visita a proyecto el area de diseño indico que se bajarian los postes a una altura de 7.0m por lo cual se pregunta; 1.- cual debe ser la altura correcta que debera de suministrar compras estos postes ? 2.- se tiene conversacion con el provedor de los postes e indica que el solo fabrica postes de 6 y 9 metros por lo cual se requiere confirmacion de dicha altura y si no tienen dicho provedor, verificar con compras para que le indique al vendedor cambie de provedor o le indique al que suministra los postes que sea la medida que se indica en el proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1061 | de acuerdo al plano C-14b Reja de Seguridad se a venido modificando de acuerdo a eliminacion de muros y cambio de material de rejacero a malla coclonica por lo cual se olicita se mande plano con el acabado con el cual se va a dejar cada tramo perimetral para no, tener errores en el tipo de material a colocar por lo cual se solicita se envie plano indicando el tramo del perimetro con el material que se vaya a colocar en el y asi tener claro todas las areas y pedir el material se anexa plano con tramos pintados en naranja de los cuales se solicita definicion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1062 | en el plano A-200 de fachadas generales en el corte 1 no se visualiza el anden, por lo cual se pide dicho corte por lo siguiente y las siguientes preguntas; en el plano ES-501 se muestar el vano de la puerta del cuarto de basura y es alto pero la puerta es baja por lo cual si se realiza de esta forma va a quedar un hueco en la parte superior de la puerta por lo cual se solicita se verifique dicho punto con respecto a este mismo cuarto de basura en el plano de plafones A-100c indica que la altura del plafon es a 2.60m con una losa armada, pero en el plano estructural marca los muros de 3.60m favor de mandar altura de muro de plafon puerta y armado de losa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1063 | en el proyecto ISSUE plano C-09f en la esquina que hacia el muro MC-5A con el muro MC-6B se rellenaria y se cubriria dicha zona en la OC-01 plano C-09f se hace mas largo el muro MC-05 y se rertira el muro MC-06B motivo por el cual ahora cuando se rellene la parte trasera del muro MC-05A NO TIENE QUE SOPORTE EL MATERIAL DE RELLENO hacia donde estaba el muro MC-06B por lo cual se pregunta; COMO SE VA A CONTENER DICHO MATERIAL DE RELLENO DONDE INICIA DICHO MURO se anexan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1064 | en el plano A-407b se indican los detalles para el vano de descarga de trailers en el detalle 2 se muestra como se debe colocar el saliente tipo U como indica el detalle 8 del mismo plano,, pero para verificar cuanto debe ser ese saliente se verifica la tabla de pendientes del detalle 3 del mismo plano como nosotros tenemos una pendiente inversa se tomara en cuenta el 0% esto es que no tendremos saliente, por lo cual siempre que se tiene la pendiente a la inversa la parte superior de la caja del trailer va a tener una avertura entre la colchoneta y el trailer como se muestar en el croquis anexo y marcada dicha apertura en color rosa, por lo cual se pregunta; que se debera de realizar para que no exista dicha apertura? ya que hay dos motivos por el cual nos puede indicar la operadora que no es correcto 1.-que cuando llueva se va a meter el agua entre la colchoneta y la caja. 2.- hay veces | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1065 | el dia 13 de septiembre 2024 se publico en trirriga un boletin B06 del enrejado perimetral de la tienda por lo cual se tienen las siguientes dudas: 1.- en la parte que indica el propietario que va a ser convivencia se va a colocar cadena, block, repizon y malla ciclonica a todo lo largo(detalle4)? o solo malla ciclon con muertos de concreto ya que indica que aun no saben que negociacion se vaya a tener 2.- en ese mismo boletin en la parte de la negociacion se ven dos accesos estso se van a respetar? se va a colocar el block y malla o la malla a todo lo largo o se van a conservar dichos accesos ? si es asi favor de mandar trazo o dimenciones para dejar esos espacios 3.- en esta misma zona en los detalles se indica que antes de el murete de block va una guarnicion a todo lo largo la separacion entre esta guarnicion y el block que debera colocarse? en espera se su informacion ya que esta franja ya la entrego el propietario y se quieren iniciar trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1066 | en alguna ocacion se menciono que se omitiria la red de riego, solo para confirmar la red de riego continua como se indica en la OC-01? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1067 | En el plano C-11 de areas verdes, en los planos ISSUE y en los planos de la OC-01 no indica el tipo de acabado que llevaria la zona marcada con color rosa en el plano anexo, ya que debido a la eliminacion de muros de contencion esta zona no se rellenara y quedara visible por lo cual favor de mandar acabado para esta zona ? grava pasto o que se colocara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1068 | en un RFI anterior se pregunto acerca de la malla antivegetativa que es necesaria e indicaron que si se debe llevar pero indica la constructora que dicha malla se retiro del presupuesto, por lo cual se generaria un adicional para esta malla, favor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1069 | en el plano C-11 de areas verdes se muestran graficamente 27 arboles, en el plano no se indica cantidad o tipo de arbol por lo cual si es correcto, se solcita dicha informacion del tipo de arbol a colocar, como segundo punto en el plano C-11 en el detalle 2 se indica la dimencion de la cepa de 0.60m pero no indica de que profundidad favor de indicarlo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1070 | de acuerdo a platicas con personal de la planta de tratamiento se cuestiona mientras no se estabilice la planta de tratamiento se va a almacenar al agua de drenaje en el carcamo pero este tiene capacidad para recibir aprox 4 dias de agua y despues se tendria que retirar la suciedad con vactor pero construyendo la subestacion , el cuarto de bombas y la subestacion seria muy complicado que un vactor llegue hasta la planta por lo cual se pregunta se debera de considerar algun tipo de linea de vaciado del carcamo de la PTAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1071 | en el plano LP-04 deteccion de sistemas contra incendios no se considero la colocacion de sensor de humo, si la respuesta es que si lleva favor de notificar a compras para su incremento y dos favor de indicar antes de que se cuele piso en esta zona y se pueda colocar la tuberia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1072 | en el diagrama unifilar plano DU-01 se indica que para la alimentacion electrica de la planta de tratamiento se colocaran 4 - AWG6 y 1 desnudo del 8 pero la parte de ingeieria de la planta de tratamiento esta solicitando se le coloque el cableado a 4-4 AWG siendo un cambie de diametro en el cable y generando un adicional ya que el cable lo suministro walmart en espera de una respuesta ya que el provedor de la planta indica que es un requerimiento para el buen funcionamiento de sus equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1073 | en el plano de condiciones actuales se indica que dentro del predio existe una area que se usaba como bascula actualmente es una fosa de unos 8m de largo por 4 de ancho Y 1.8 de fondo y aparte se va a demoler por parte del propietario todo los muros que en su interior tiene esto genera un relleno adicional ya que el propietario solo trae corte para su conocimiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1074 | en el plano de cortes estruturales todo el eje D y el eje G en los cortes del plano ES-504 existe un espacio aprox de 5 cm entre la lamina y el larguero LF-02 motivo por el cual no se puede fijar la lamina y colchoneta se requiere de un elemento para que se soporte la lamina y se pueda pijar por lo cual se propone un perfil de ptr de 5" el cual sera adicional ya que no se tiene considerado por parte del contratista luferb yo por el contratista de foremex de estructura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1075 | en el plano A-101 no se muestra que se debe instalar alguna preparacion de piso para la camara de congelados, pero indica una nota que se de3ben considerar las inatalaciones para esta por lo cual se hacen las siguientes preguntas: 1.- se debe considerar piso con aislante y madera (sequia)para el area de congelador de pescados o la camara a futuro tendra que traer piso prefabricado? 2.- en plano solo se ve una lineas conmarca de agua pero no se indican exacatamente los puntos exactos de la camara por lo cual se tomaran la ubicacion del plano de coladeras GR1b para el desplante de la misma y las diemnciones se tomaran del plano GR5 a menos que se indique lo contrario 3.- en el plano sanitario IS-01 fuera de donde sera la entrada de la camara de pescados esta una coladera C4,C5 pero no indica para que lado deben colocarse los demas modulos solo indica 1 favor de indicar ubicacion de los modulos completos para que no queden desfasada dicha coladera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1076 | en el plano de techumbre A-102 no se indica la colocacion de punto de anclaje para mantenimiento de equipos y limpieza de canalones, en estos ultimos tiempos el area de seguridad de walmart solicita se consideren para evitar accidentes a los provedores de mantenimiento por lo cual se pregunta se deberan de considerar ? si es asi mandar plano con ubicacion y solicitar a compras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1077 | en el plano A-102 plano de techumbres no se indica la colocacion de paso de gato sobre esta techumbre se pregunta se debera de colocar ? como segundo punto tampoco indica canalon de recepcion del agua pluvial se debera de considerar canalon y bajada pluvial si es asi favor de mandar detalles | 11 |  | 2 | 97 | 41
1078 | de acuerdo a ala altura del muro de omnicanal y de electronica tanto de alto colo alrgo se debera de colocar refuerzos metalicos ? ya que si se genera una fueza alta o empuje en alguno de estos muros podria voltearse por lo cual se pregunta si se debera de colocar refuerzos a lo largo de dichos muros ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1079 | En el plano C-05c ISSUE se indica los muros de contencion a colocar dentro de estos esta el muro MC-09 que va del punto A al punto K este muro soporta la carga del relleno de la terraceria del estacioanmiento pero tambien se requiere contener material del punto K al punto J debido a que estamos pegados al autozone y es su salida de emergencia y tambien porque la terraceria del punto K esta por encima del 1.60m con respecto al nivel del piso de la salida de emergencia por lo cual se requiere se indique con que contencion se debera de soposrtar esta materail que ira haciendo pendiente pero requiere contencion si se continua con el muro de suelo cemento o debera de llevar otra contencion se anexa foto de area y foto de desnivel de piso entre banqueta autozone y terraceria estacioanmiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1080 | en el ultimo plano de reja BOLETIN 6 se omite la colocacion de rejacero o malla por lo cual se hace la observacion que existe un desnivel aproximado de 1.60 a 1.50m de diferencia entre el piso del autozone y la terraceria de tienda por lo cual si no se coloca nada puede caer alguna persona o niño por lo cual se pregunta si debera de llevar esta zona rejacero o malla ciclonica o se deja sin ninguno de los dos ? si fuera malla o rejacero indicar si tambien se coloca hiladas de block y repison nota: considerar area del rfi 58 del punto K al J ya que sera el mismo tema se anexa foto de desnivel | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1081 | en el plano A-410 detalle 4 la constructora la esta construyendo la barra en base a este detalle, pensamos que es erronoe ya que se ve invertido por que hace falta espacio para las cajoneras y si se realiza de este modo no habra espacio para el mueble POR LA PARTE TRASERA, por lo cual se pide detalle de dicha barra si es que el detalle es erroneo y tambien mandar el acabado de la misma ya que no se indica O SI LLEVA ALGUN DESNIVEL EN LA LOSA COMO EN OTRAS UNIDADES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1082 | en la OC-01 se elimina la fachada resaltada del eje D entre los ejes 1 y 3 pero debido a correo que se envio de Paulina Vela indicando que la fachada se conservaria como estaba del plano Issue nuevamente la fachada resaltada, por lo cual en la parte baja del faldon al nivel de la cadena de cerramiento queda un espacio, como se debera de cerrar este espacio ya que en el plano de cortes no se indica y que acabado debe llevar se anexa croquis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1083 | de acuerdo a la OC-01 se eleiminaba el rotulo de fachada del eje D pero de acuerdo a correo de diseño indica que la facada se conserva por lo cual se pregunta ? 1.- se conservara el rotulo anterior o sufira modificaciones ? 2.- se debera de notificar al area de compras ya que debido a la OC-01 lo a de haber retirado para que ko incluya en el pedido del provedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1084 | en el plano A-200 del plano ISSUE no se indica directamente el color que lleva pintado cada elemento en la fachada lineas y fondo de lamina y se ve de un color terracota, en el plano A-200 de la OC-01 tambien no se indican directamente los colores de cada linea o fondo y se ve de color verde, por lo cual se solicita se envie las dos fachadas con los collores indicados en cada linea y fondo para no errar en estas y tomar en cuenta RFI 62 ya que no se tenia fachada en la OC-01 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1085 | en el ultimo plano que se envio con fecha el 25 sep 2024 C02aL se indica que se libra el poste de CFE que suministra la energia al autozone. tambien se indica la banqueta y parte del carril de desaceleracion que se tiene que construir fente a autozone pero se hace la mencion que contencion se debera de colocar frente a la malla de autozone por la calle niños heroes? ya que al colocar banqueta y hacer parte del carril va a haber un pateo que se ira a la malla de autozone y si no se pone contencion, con el paso del tiempo podria irse disgregando por tal motivo se pregunta que se debera de poner frente a malla de autozone? para hacer terraceria de carril de incorporacion y banqueta como se indica en el plano indicado se anexa foto del plano en nube amarilla el area descrita y fotos del area como segundo punto pregunta se requiere algun permiso para construir frente al limite de autozone ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1086 | en el acceso de trailers hacia el patio de maniobras viniendo de la av. niños heroes se a observado que los camiones grandes, plumas de concreto y solo un trailer a entrado y se subio a las guarniciones del camellon central de la calle las palmas, se realiza levantamiento para verificar si con respecto al dibujo hay alguna diferencia pero no, esta muy parecida se anexa levantamiento con linea amarilla lo real y con linea blanca lo de proyecto. por lo cual se indica si deben revisar el radio de giro de los traileres ya que se va a complicar la entrada y se estaran subiendo al camellon, subir mas arriba de la calle palmas y regresar del otro lado no es factible ya que las calles mas adelante estan igual de cortas favor de revisar radio de giro del trailer y si hay que hacer alguna modificacion al camellon central favor de mandar diseño se anexa levantamiento y foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1087 | EN LA CALLE PALMAS EN EL CAMELLON CENTRAL DONDE VA DAR GIRO EL TRAILERHACIA EL PATIO DE MANIOBRAS, EXISTE UN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DADO QUE ES MUY CERRADO LA ENTRADA DEL TRAILER ALGUN TRAILERO PODRIA PEGARLE Y DAÑARLO SE REQUIERE ALGUNA PROTECCION PARA RESGUARDAR DICHO POSTE? SE ANEXA FOTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1088 | en el plano ES-502 detalle fachada eje 1 entre los ejes D Y E donde es la fachada del adosado de pick up llevamos un bastidor el cual se indica en dicho plano y esta formado por puntales PTF-1A y montenes dobles en la parte superior marcados con las siglas LF2, en el detalle 3 tabla de perfiles IR del mismo plano se indica con la letra "d"que tiene un ancho el alma de 210mm y en la tabla de perfiles CF del mismo plano se indica que el LF2 esta compuesto por 2 montenes el cual su ancho marcado en la tabla como "bf"mide cada uno 76.2mm al sumar los dos montenes tenemos un ancho de 152.4mm teniendo una diferencia entre el alma del puntal y del monten de 57.6mm en esta fachada tenemos una contrafachada que no se puede que no se puede sujetar en la parte alta ya que esta despegadapor 57.6mm, verificamos los cortes por fachada del plano ES-503corte 3-3 y 4-4 en la parte superior existe una di | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1089 | en el plano C05c se indica la construccion del muro MC-3 que va a todo lo largo del patio de maniobras, los traileres entraran de frente pero este muro no tiene ningun elemento para protegerlo o algun señalamiento como cebreado, ya que el cebreado solo lo indica en la parte del frente de las rampas niveladoras y anden de camionetas, por lo cual se pregunta se debera de colocar algun elemento como bolardo o cebreado en dicho muro? para que el conductor del trailer no golpee el muro de contencion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1090 | en el plano SCI-01 existe una tuberia que baja frente al muro verde de servicio al cliente esta se debera de reubicar o se dejara como indica el proyecto ya que se tiene los disparos pero esteticamente podria causarle impacto a la operadora, por lo cual se pregunta debera de ir esa tuberia roja feente al lambrin de servicio al cliente ? punto dos en la zona de acceso de clientes del mismo plano tambien existe una bolsa de hidrante y esta tambien pasaria por el frente del lambrin verde esto es correcto ? o se debera de modificar en espera de sus comentarios a la brevedad psoible ya que estamos a marcha forzada para la entrega | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1091 | en el plano estructural ES-803 base para condensador de refrigeracion no se incluye alguna pasarela al mismo nivel del equipo para darle manteimiento esto es correcto ? y en el plano A-408a detalle 3 solo indica que se debe de colocar paso de gato a rededor del equipo pero quedan a difrentes niveles, favor de confirmar que no lleva ningun elemento extra como pasarela a nivel del equipo para dar mantenimiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1092 | por el acceso de traileres a anden no hay restriccion de paso de personas por lo cual las personas que vengan de la calle las palmas pueden entrar para cortar pero no existe algun paso seguro ya que tambien pueden accesar vehiculos de los clientes por tal motivo se pregunta si no se debera de colocar alguna banqueta por la zona permeable para que los clientes puedan caminar por dicha zona sin tema de que puedan ocacionar un accidente SE ANEXA GRAFICO CON LINEA COLOR ROJO INDICANDO EL AREA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1093 | en el plano C-08 se indica que toda el agua de lluvia que caiga en el estacionamiento frontal trae una pendiente al frente de la tienda y en parte al anden o patio de maniobras, en lo que es la salida de cleintes o acceso existe una rampa que hace que los carritos puedan bajar y llegar a nivel de estacionamiento pero se pienda que en alguna ocacion que haya una lluvia fuerte y se presente con velocidad pudiera por esta rrampa brincarla y meterse el agua por el acceso de cleintes por lo cual se piensa que se podria colocar alguna boca de tormenta para evitar pueda pasar esto en alguna lluva intensa para su consideracion se anexa croquis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1094 | en el plano A-102 de techos no se indica en que ubicacion se debera colocar la base de la antena satelital para la unidad por lo cual se solicita se mande dicha ubicacion, revisando los detalles de la base en el plano A-103c no indica si lleva placa antiderrapante, lamina o placa para que en esta base se coloce la antena favor de indicar si debe colocarse algun material para que se pueda colocar y fijar dicha antena ya que no se indica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1095 | en el plano A-601 se indica la puerta de anden de camionetas con el numero A-401B se revisan detalles del cuadro de datos y no se indica la colocacion de acrilico en otras unidades se coloca por lo cual se pregunta debera de llevar ? ya que tampoco lo indica en el plano de detalle A-601C | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1096 | en el plano de terracerias C-09 de la OC-01 marcado con la nomenglatura C-09 en este se indica que se colocara asfalto de 8cm de espesor, por lo regular cuando existe transiciones de asfalto a concreto o viseversa hay un detalle de trancision, en este proyecto no se indica por lo cual se pregunta; entre el concreto actual del municipio y el empate de asfalto debera de colocarse alguna trascion o solo se junta y se coloque algun sello entre los dos? favor de indicar | 2 | Considerar la junta constructiva indicada en el plano C09 y en la mecÃ¡nica de suelos. | 1 | 22781 | 2559
1097 | en el plano de drenaje pluvial C-08 y C-08a indica que la mayor parte del agua que se recolecte por la tuberia saldra en eun registromarcado con el numero 18 y del otro lado el marcado con el numero 16 hacia el patio de maniobras por lo cual se pregunta en el registro 16 y 18 debera de llevar un elemento para romper la velocidad del agua de la tuberia ? ya que actualmente no cuenta y con el paso del tiempo el registro por la fuerza del agua pueda ir desgastandolo. por lo cual se pregunta, debera de colocarse algun elemento para romper la velocidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1098 | debido a que se elimino el poste espectacular necesitamos nos indiquen o manden detalle del anuncio o monumento que va a estar en el frente de la tienda y quien lo ejecuta algun provedor de compraso la constructora ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1099 | en el plano arquitectonico el area de cajas A-400 al colocarse carrito en las dos primeras cajas no se deja espacio para que pase un carrito entre ellas haciendo que se difuculte el paso hacia las otras, cajas y haciendo que el cliente se quede esperando hasta que se quiten los dos primeros, en un proyecto pasado debido al mismo tema se tubieron que hacer modificaciones que tubieron que desmontar las cajas y tambien los barandales saliendo un adicional considerable por lo cual se pregunta debera de dejarse del tamaño que indica el area de self check out a deberan de reconsiderar ampliarla ? para ser mas eficiente para el cliente ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1100 | debido al cambio de nivel con el propietario donde inicia el muro de contencion MC-08 se requiere su construccion ya que hay diferencia maxima del nivel de tienda con el nivel del terreno aledaño un aprox de 2 metros de diferencia y se requiere muro de contencion para soportar este material del cadenamiento 8+000 al 8+9.50 por lo cual se notifica que se debe construir en esta area ya que se habian eliminado anteriormente se anexa foto del area indicada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1101 | en el plano ES-904 se indica la estructura para mantenimiento de los tanques elevados en esta se indica que tiene una altura de 4.18m +0.025m placa + 0.05m de grout dando un total de 4.255m pero en la ficha tecnica del tanque elevado en la parte alta donde se encuentra la tapa esta a una altura de 5.61m por l cual existe una diferencia de 1.355m por lo cual se pregunta ? se debera de subir la estrcutura hasta el nivel de la parte alta del tanque o se debera de dejar como se indica en el proyecto ? se anexa foto de estructura contra tanque y ficha tecnica | 2 | La estructura se debe adaptar de acuerdo a la medida de los tanques suministrados para quedar a la altura de las tapas de los tanques. | 1 | 22781 | 2559
1102 | en la banqueta nueva que va a estar en el exterior del predio junto a la entrada de trailers(SE ANEXA PLANO CON UBICACION ) existe un registro de CFE que queda a desnivel de nueva banqueta al rededor de 15cm mas bajo, por lo cual este tramo de banqueta no puede colarse y tapar dicho registro, que se debera hacer ? pedir a CFE que suban su registro, que suban la tapa O indicar como se debera de modificar este punto se anexa foto y plano del area indicada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1103 | en el plano C-10Ase indica la ubicacion de postes de alumbrado, el propietario del terreno vecino se acerca para indicar que la base de la luminaria que se encuentra junto a su predio y cerca de la avenida niños heroes(se anexa plano con ubicacion de luminaria marcada en un circulo color azul y supuesta vialidad a futuro marcada con lineas verdes) el vecino esta solicitando se retire dicha base de alumbrado o se reubique para que cuando se libere dicho acceso no este dicha base de concreto y luminaria que obstaculizaria el paso de los vehiculos favor de indicar si se reubica o queda como esta en proyecto, se anexa foto y plano | 2 | De acuerdo con el CDP, se debe de considerar la aplicaciÃ³n de pintura esmalte color amarillo (cÃ³digos CMX 114 SW 4075) en todas las protecciones de concreto de los postes de alumbrado en estacionamiento | 1 | 22781 | 2559
1104 | en el plano C-10C se indica la construccion de bases para alumbrado pero indica que su acabado final es aparente, se hace la observacion que estas bases van a estar en el estacioanmiento y que ninguna guarnicion las proteje por lo cual se pregunta se deberan de colocar algun elemento para su proteccion o por lo menos se deberan de pintar o colocar franjas a dichas bases para que el conductor las distinga ? | 2 | De acuerdo con el CDP, se debe de considerar la aplicaciÃ³n de pintura esmalte color amarillo (cÃ³digos CMX 114 SW 4075) en todas las protecciones de concreto de los postes de alumbrado en estacionamiento | 1 | 22781 | 2559
1105 | las extensiones telefónicas análogas de línea de cajas no cuentan con un enlace de conmutador a IDF, por lo que se requiere instalar un cableado de 30 pares por CHAROFIL para mandarles línea a las extensiones, esto no viene en proyecto. se debe considerar? | 2 | No esta considerado en guÃ­as mecÃ¡nicas, quiÃ©n esra realizando esta solictud? | 0 | 22781 | 829
1106 | en el plano de puertas A-601 se indica con el numero 365C la puerta de la salida de omnicanal en el cuadro de puertas indica que debe contar con barra de panico y en el plano A601A indica barra con jaladera interior y exterior con mariposa interior, pero esta barra no esta indicada en el plano de intrusion LP-01 que es con la que suministra el comprador motivo por el cual no suministro, que debera de colocarse para esta puerta ya que no se suministro dicha barra ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1107 | en la avenida niños heroes plano C-03 frente a la banqueta de walmart se ven unos puntos el cual al parecer son boyas y tambien se ven en el camellon central y franjas pero en los planos de señalizacion exterior C-13b no hay que tipo de boya o que tipo de pintura se aplicara en al camellon del frente favor de mandar tipo de boya a colocar y si va pintado el area en medio del camellon ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1108 | en el plano A-408a Se indica la colocacion de una escalera para subir a la estructura para el rack de refrigeracion pero esta no tiene guarda, el area de seguridad de walmart indica que las escaleras marinas deben contar con esta por lo cual se pregunta debera de colocarse guarda a esta escalera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1109 | en el plano A-410 se muestra una mesa al parecer madera que esta aun lado de la barra de concreto que al parecer es para el horno de microondas esta barra no esta indicada en los planos e madera planos 500a, 500b y en el plano 500c detalle 17 se muestra esquematicamente la mesa pero no tiene especificacion por lo cual si es de suministro de la construtora mandar especificacion y si es por parte de mobiliario de store planning indicar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1110 | en el plano del monumento no se indica que tipo de luminaria se colocara al monumento para su iluminacion plano C-15 favor de mandar dicha iluminacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1111 | en todos los proyectos existe una area de recoleccion de carritos y en esta unidad no se indica ubicacion, pregunta se debera de asignar algun cajon de estacionamiento para que se coloquen si los trae dentro de sus suministros store planning o se deberan de fabricar ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1112 | en el andador peatonal donde llega a la calle niños heroes no existe algun tubo o algun elemento que no permita la salida de carritos a la zona de banqueta, ya que esto puede ser un tema ya que la banqueta esta con pendiente y si los clientes dejan los carritos en la banqueta corre el riesgo de que se bajen a la avenida y ocurra algun accidente por lo cual se pregunta se debera colocar algun elemento para evitar que se saquen los carritos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1113 | en el plano C-03 donde empieza el muro de contencion MC-8A sobre la avanida niños de donde comienza el muro a la salida de vehiculos tenemos banqueta y del lado de la tienda tenemos una area permeable esta area esta casia dos metros de altura po rlo cual se pregunta 1.- debera de colocarse algun barandal para evitar que alguna persona o nilo se caiga de la banqueta al area permeable y ruede al estacionamiento debido a su pendiente 2 debido a la pendiente se debera de colocar algo para eviatar que la graba se baje y quede en la parte baja de la guarnicion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1114 | se debe de realizar alguna prueba de compactacion al terreno cuando el propietario entregue a walmart ? ya que indica que solo va a entregarlo al nivel de corte 63.45 y no va a generar el alguna terraceria por lo cual se pregunta se debe hacer alguna prueba diferente a la proctor debido a que el terreno en su mayoria esta compuesta por roca? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1115 | la contratista de estrutura manda la siguiente peticion Las columnas marcada como C-2 en el plano ES-101 de los planos estructurales llevan un perfil OR 178x9.5 y los proveedores de material manejan estos perfiles como HSS, el perfil que encaja con el OR 178x9.5 es el de HSS 7X7X38, el problema es que este no es un perfil comercial. Sugerimos cambiarlo por un HSS 8X8X516, que es un perfil comercial que cumple con las especificaciones de carga requeridas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1116 | con respecto al nivel de huella de la tienda se asigno el nivel 63.45 para la entrega del corte en roca por parte del propietario para que la constructora realice terraceria y piso. por lo cual se realiza la siguiente pregunta; a que nivel de corte debera de entregar el propietario el area que le toca entregar del estacionamiento? tomando en cuenta como se indica en el plano C-09L que es mas del 60% del corte de estacionamiento, en el plano C-09a Detalle 02 se indica que la estrutura para recibir el asfalto es; -area terraplen variable (este estara en funcion de el nivel que se solicite la entrega al propietario) -basse hidraulica 15cm -asfalto 5cm por lo cual se requiere saber a que nivel va a entregar el corte el propietario ? tomar en cuenta que el estacionamiento esta en varios niveles el NPT nota: en el caso dado que se tomara en cuenta que solo el propietario cortara hasta n | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1117 | en las zonas donde se construiran la base para los tanques elevados, cuarto de bombas y planta de tratamiento a que nivel debera de entregar el propietario? recordar que esa zona es de roca | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1118 | de acuerdo a la orden de cambio o cambios indicados en el plano C-03, indica que las cabeceras de las isletas del estacionamiento se elliminan, en el plano C-12 red de riego, en el detalle llamado isometrico se indica que en cada salida de la red de riego se coloque un cuadrado de concreto de 10cm x 20cm para proteger dichas salidas. la pregunta; ya cuando sea funcional el estacionamiento y no haya mucho aforo de autos los automivilistas pudieran pasar por encima de dichas bases dañando las mismas y pudiendo dañar los vehiculos, por lo cual favor de indicar si se busca otra opción ó se deja conforme se indica en el plano C-12 detalle isometrico ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1119 | En el plano C-10A se indican 6 postes que estan muy pegados a la linea de alta tension que alimenta la ciudad de parral por lo cual algunas no entran dentro de la distancia que solicita el area de seguridad para dichos voltajes por la cual el montaje e instalacion se tienen las siguientes observaciones 1.- la distancia minima de trabajos que se deben realizar junto a una linea electrica de alta tension para trabajos o montajes no se cumple. 2.- la colocacion de estos postes esta sobre el area restringida de construccion no se tiene algun tema con CFE. 3.- en sentido vertical quedara los postes muy cercanos a la linea de alta tension, base de concreto mas 9 metros del poste mas la luminaria, tambien no se cumple la distancia minima para trabajos que indica walmart por lo cual se pregunta se deberan de cambiar la ubicacion de dichos postes ? Nota: si se considera que se queden e | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1120 | se tiene una poligonal de proyecto indicada en el plano C-03. en este momento esta en sitio realizando corte de terreno el propietario del mismo, e indica que en semanas pasadas se presento personal de diseño a entregarle unas mojoneras las cuales modificaron la poligonal dandole un giro por lo cual se solicita se informe si esto es correcto? 1.- si es correcto, favor de indicarlo y mandar los planos con las adecuaciones que se le dejaron al propietario en su momento. la tienda tambien se giraria? 2.-es importante saber ya que el propietario esta cortando el cerro en base a estas mojoneras que le dejaron y esta despegado del corte actualmente entre 1.6 y 2.9 metros (pegado al cerro) ya que si no es asi el tendra que regresar a cortar ese tramo faltante complicandose por que se debe de cortar desde la parte alta y es roca se anexa plano con linea roja marcado el trazo de proyecto y co | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1121 | El pasado 27 de Abril se realizo un zooom con personal de diseño y proyectista en el cual se indico que el area de anexo navideño ya contaba con piso de concreto que ya se habia presentado un provedor a realizar este trabajo pero verificando en sitio con la tienda y fisicamnete solo se realizo el calzar los rack de carga laterales con unas planchas de concreto con un espesor aprox de 15 a 17 cm ppor lo cual se preguanta se va a realizar el colado de piso de esta area o con lo que realizaron es lo correcto ? se anexan fotos | 2 | Se deberÃ¡ realizar el firme conforme a proyecto, respetando las planchas de concreto ya colocadas. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
1122 | En el plano AC-04a detalle 6 indica la colocacion de 3 hiladas de block cara rota de 20 x 20x 40, la pregunta es de que color debe ser este block y si es de color saber si la junta tambien deba ser de algun color ? | 2 | Considerar gris natural conforme a tabla de colores. Este RFI es Informativo. | 1 | 22781 | 2559
1123 | en el plano AC-04 en la tabla de acabado en el numero 3 se indica que el acabado del estacionamiento de clientes es acabado escobillado en algun otro proyecto se a propuesto cambiarlo a floteado dando un mejor acabado, se pregunta, se puede realizar de este tip el acabado final o debe ser escobillado? | 2 | Considerar el acabado floteado de acuerdo a la especificaciÃ³n 02520 indicada en el concepto 3 del plano AC-04. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
1124 | en el plano AC-04 en el cuedro de conceptos marcado con el numero 17 esta el darle mantenimiento al porton de trailers en este momento cuenta con metal desplegado el cual se va a cambiar en su totalidad pero debido a la zona pensamos que se va a remper o la retirarian con facilidad por lo cual se indica o se recomienda que se le ponga entre los espacion del porton cuadrados de 12" para poder sujetar el metal desplegado y sea mas dificil retirarla, se pone como propuesta en espera de sus comentarios se anexa foto del poton existente | 2 | Colocar metal desplegado conforme a lo indicado en plano, el portÃ³n ya cuenta con Ã¡ngulo para soldar el metal desplegado. Este RFI es Informativo | 1 | 22781 | 2559
1125 | el area del anexo navideño en una cara tiene pendiente hacia el estacionamiento y en la otra cara va a tener caida de agua hacia la nueva area de bodega por lo cual se pregunta no debera de colocarse canalones y bajadas pluviales a este anexo navideño ya que no actualmente no cuenta con este | 2 | Colocar bajadas y canalones conforme a lo indicado en planos A-103 y IS-05. Este RFI es Informativo. | 4 | 22781 | 1402
1126 | en un correo que mando diseño indica que el logo de aurrera si se debe colocar en la fachada 1 del plano A-200 favor de mandar nuevo plano con dimenciones y ubicacion de rotulo | 2 | Considerar lo indicado en la adenda 2 liberada el 25 de enero del 2023, plano A-202. Este RFI es informativo. | 9 | 22781 | 1425
1127 | en el plano de demoliciones DEM-01 se indica en el cueadro de demoliciones el numero 28 que indica la demolicion de banqueta para colocacion de piso nuevo pulido pero en el plano de demoliciones DEM-09 en el cuadro de demoliciones con el numero 17 indicando que se conserva o se demueles el 50% favor de indicar cual es el correcto y que estrutura de terraceria debe llvar si se va a colocar para un concreto MR y el nivel de piso terminado final | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1128 | en el plano ES-06 en la lanta de andeen mandan a un corte C-C revisando el detalle este muro de contencion de desplanta sobre el piso del anden esto es correcto? o se debe excavar para su desplante de la zapata y como segundo punto si fuera correcto desplantarlo sobre el firme existente en el punto que iniciaria la rampa habria un tope ya que la zapata funcionaria como tope al inicio de la rampa favor de mandar detalle de su desplante de la longitud completa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1129 | en el anden de trailers la puerta que esta del lado derecho viendo hacia la tienda se ve que debido al peso del porton lo trataron de reforzar con una placa y un cincho metalico que abraza un castillo de concreto el cual debido al peso se esta ladeando y por consecuencia ya esta botando los block con riesgo de caerse y vencerce por lo cual se propone por dentro construir una columna o castillo con una placa soldada en la parte de arriba para soportar el porton y no seguir dañando dicho muro se anexan fotos | 2 | Favor de proceder con la propuesta del RFI. La columna de concreto deberá tener una cimentación propia. Comparto fotografía donde se podrá observar que al momento de la inspección no se encontraban estas afectaciones que reporta el RFI, por lo que este punto es un Hallazgo. Este RFI es un Hallazgo. | 9 | 22781 | 1425
1130 | en el plano A-409 se indica en el cuadro de accesorios con la Clave SE el secador de manos XCELERATOR, EHD, BN 10800, pregunta la constructora que color debe ser el indicado para su coocacion de todos los sanitarios? | 2 | Considerar SECADOR DE MANOS MARCA SLOAN, MODELO XCELERATOR, EHD-501-BN- 10800 White. Este RFI es aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
1131 | en el plano de conjunto o de detalle no se indica la colocacion del proteccion o bumpers de madera en el muro del comedor del lado que van pegadas las mesas ya que en este momento se esta dañando dicho muro debido a este tema se pide se verifique esta solcitud de la gerencia se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1132 | la gerencia de la tienda indica que en otras unidades se coloca timbre para el area de carnes paro en el proyecto no se indica se debera de considerar ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1133 | en el plano de fachadas A-200 de la OC -01 en la fachad 1 bajo lo verde del faldon se marca un ashurado que no se indica que es? ya que actuamente existe un faldon tipo cajillo que llegaba hasta el plafon interior pero el plafon ya no va a existir por lo cual necesitamos nos manden un detalle con altura de faldones si se hace un cajillo o como se va a rematar esta zona de las dos fachadas material , color, altura etc eje 12 y eje D en areas de recorte de portico se anexan fotos de las dos fachadas y de el interior | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1134 | para el arranque de equipos(hidroneumatico y contra incendio) se cita a personal de azul de mexico para arranque y como se mando el equipo separado en pasrtes no esta conectado todo lo de control y fuerza que normalmente en proyectos se manda ensamblado dichos equipos y solo se conecta al tablero del equipo y azul de mexico ya hace interconexiones debido a que en esta tienda no es el caso esta solicitando esto : · Canalización y cableado para la automatización equipo Contracendio bomba eléctrica 15 H.P · Canalización y cablead para la automatización bomba Jockey 3 H.P · Canalización , cableado , interruptor para alimentación 127 V tablero bombas combustión interna carga de bateria · Canalización cableado para la automatización bomba combustión interna · Canalización cableado para la automatización equipo hidroneumático dúplex por lo cu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1135 | en el plano ES-14 se indica la colocacion de columnas de refuerzo para sostener la viga de congreto del area de carritos, pero en el detalle COLUMNAS DE REFUERZO "PLANTA" se indica que deben desplantarse zapatas de 70cm x 70cm pero estas estan situadas al centro de la contratrabe de cimentacion que soporta el muro de block si se pusiera esta zapata donde se indica la mitad quedaria volando, la mitad que da hacia el area de carritos ya que se les recuerda que el nivel de tienda es mas alto que el nivel del area de carritos desde un cero hasta 1.10m por lo cual si se realizara asi la zapata quedaria en el aire la mitad, como segundo punto si se pusiera la zapata como si fuera de lindero por la profundidad que tiene el detalle solo se demoleria el piso y se colaria la zapata quedando superficial ya que tiene un peralte de 18 cm, favor de indicar de donde se desplantaria la columna para esta area se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1136 | Solicita la gerencia de tienda se indique la ubicacion de la pantalla regenerativa de tienda ? favor de mandar ubicacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1137 | en el plano A-200 A-201 no se considera algun techo como el que esta para la zona de carritos en la fachada del eje 12 como se quitan muros y se quitan puertas automaticas va a quedar abierta esta zona, el dia de ayer se presento una lluvia lateral y se metio agua al vestibulo por lo cual cuando se presenten este tipo de lluvias puede ser que se encharque el vestivulo, se envia para su conocimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1138 | en el plano ES-14 nos indica la colocacion de columnas para sostener la viga de concreto del eje "D" hasta donde esta la viga a 45 ° del acceso (puerta automatica y cortina) en ese quiebre sigue una viga metalica que hace vertice con el eje 12 , pero el mismo caso que del otro lado la viga del eje D esta defasada y esta volando no esta soportada sobre nada por lo cual se requiere soportarlo, se propone dejar la columna del marco que soportaba la columna de la cortina y la columna que se acaba de colocar para que entre esas dos se coloque una mensula o placa soldada a las dos columnas y dejarla la de colocar blanco para no poner una nueva a a 20cm se mandan imagenes del caso para su solucion y si estas se quedan si se dejan visibles a se forran con durock | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1139 | en el plano de deteccion de humos, no indica la colocacion de dispositivo de deteccion de humos, por lo cual en recorrido con garantias indican que este cuarto debe llevar de acuerdo a CI para que se pueda verificar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1140 | en el plano A-101e su plafon del cuarto de carton y de basura esta señalizado como 09 la leyenda indica losa de concreto nueva, pero si se va a uno el tipo de material indica 9.28 y este concepto es plafon de panel de cemento por lo cual se colocó plafones de durock (panel de cemento) pero en recorrido con eficiencia operativa se indica que este plafon deberia de llevar reticula de cuadrado o metal desplegado cosa que no indica en la descripcion y tampoco indica el armado si fuera losa de concreto por lo cual favor de indicar si procede colocar la cuadricula o no ? ya que estas zonas estan alarmadas en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1141 | en el plano AC-04 en la tabla de simbologia esta marcado con el numero 13 dar mantenimiento a parabus limpieza y aplicar pintura pero en el asiento hacen falta 4 barras las cuales se las robaron o se cayeron, pregunta se deberan de colocar estas barras de asiento o se quedan como se ve en la fotografia anexa, como comentario el para bus no esta de la misma forma como se indica en el plano AC-04a | 2 | Considerar solo mantenimiento conforme a lo indicado en planos AC-04 y AC-04a. El detalle 07a del plano AC-04a solo es representativo. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
1142 | en el plano ALB-08 cuarto de residuos peligrosos se indica que esta estrustura o todo el cuarto se pinte de color gris, en recorrido con personal de garantias dice que por normas debe ir el cuarto pintado de color rojo nos pueden apoyar indicando si se debe cambiar el gris por el rojo? ya esta pintado actualmente DE GRIS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1143 | en el plano SCI 01 se indica la colocacion de un hidrante junto a la puerta de entrada de personal por la parte interna como es de su conocimiento la rampa de anden de trailers que estaba junto a la entrada de personal se iba a cerrar, pero por instrucciones de diseño ya no se retira y se queda para operacion de la tienda motivo por el cual esta bajada de contra incendio no cabe en horizontal como se ve en el plano ya que abarcaba una parte de lo que se iba a cerrar de la cortina actual, de acuerdo a eso se coloca en sitio pero en forma vertical se anexa foto pero indica gerencia y garantias que es muy peligrosa su ubicacion ya que algun asociado se puede golpear por lo cual proponen se realice el cambio en el muro que esta en medio de las dos cortinas de trailers la que ya no se va a desmantelas y la que esta al centro se envia propuesta pero si hay alguna otra observacion favor de realizarla o mandar ubicacion final de hidrante | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1144 | la gerencia indica que de acuerdo a la remodelacion no cuenta con un equipo para "procesos administrativos-lideres de departamento y recursos humanos" por lo cual se solicita se pueda colocarse un nodo de datos y contactos regulados para la conexion de una PC para estos asuntos en el area de capacitacion indica la gerencia que el equipo cuenta con el se pone a su consideracion ya que esta instalacion no se tiene considerada en proyecto | 2 | Dado que es una solicitud adicional al proto y no fue comentado en el recorrido inicial, no se considera este alcance como parte de la remodelaciÃ³n, en caso de requerirlo, deberÃ¡n solicitarlo por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
1145 | en el plano AC-04 se indica la colocacion de porton para la salida y entrada de vehiculos de la calle Av.Siglo XIX este detalle hace mancion que se revise el detalle del plano AC-04 detalle 19 el cual indica se coloque un tope de concreto para subir las guias del porton se raliza como se indica y como indica el detalle se remata al nivel de piso existente de la calle siglo XIX pero al paso de algunos vehiculos de baja altura raspan por la parte baja en las guias por lo cual la gerencia de la tienda requiere se envie un rfi por dos motivos la molestia de los clientes que raspan y dos por que si raspan con el paso del tiempo se van a dañar las guias en espera de su respuesta NOTA. se anexan fotos del acceso y se indica que si se alzara mas la rampa hacia el exterior, las banquetas laterales quedarian mas bajas que la rampa para que lo consideran | 2 | Se deberá de revisar que este alcance se haya ejecutado conforme a lo indicado en proyecto, ya que con los niveles considerados no se tendría esta problemática. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
1146 | con respecto a la respuesta del RFI 113 no se realizo nada fuera de lo indicado en el detalle de colocacion de porton lo que no consideraron como diseño es que la pendiente de la calle es fuerte y las rampas de minusvalidos existentes. el punto donde inicia la rampa al lugar donde termina hay de diferencia 0.16m mas si se suma la diferencia del interior de la rampa es por eso que pasa este tema y no pasa con todos los vehiculos solo con los que son muy bajos (zona marcada con anmarillo)se vuelve a renviar este RFI con medidas distancias verticales de los puntos para que se den una idea del tema como segundo punto se podrian hacer mas largas las rampas para perder la pendiente pero eso seria hacer las rampas de minusvalidos en sentido contrario la pendiente y en ves de bajar la rampa que suba a nivel de la rampa vehicular. pero se pone a su consideracion se anexa croquis con datos del area | 2 | En el plano AC-04a de proyecto se indica que el inicio de la rampa es posterior a 20cm después de la placa para evitar que los autos lleguen directamente a los rieles del portón, de acuerdo al croquis compartido no se visualizan los 20 cm indicados en proyecto. Anexo imágenes de como debería haber quedado ejecutado, favor de indicar si se hizo de esta manera. Imagen de detalle 19 en plano AC-04a: Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
1147 | la gerencia de la tienda cuestiona el porque en el mueble de tablets y laptops solo existen dos contactos dobles como se indica en el plano electrico, si en el mueble colocan 8 equipos, solicita haya mas contactos en este mueble | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1148 | en el plano AC-04 se indico la colocacion de murete de block con repison y colocacion de rejaacero en su parte superior, se pensaba colocarlo a nivel de banqueta pero debido a que en la calle siglo XIX tienen pendiente se requiere se mande un perfil de esta reja para poder ir escalonandola ya que si se sigue el nivel de banqueta estaria inclinada por favor mandar perfil con cadenamiento de este muerete | 2 | Para la colocaciÃ³n del murete de rejacero sobre la avenida dividir la longitud entre 6 partes iguales y en cada tramo se iniciarÃ¡ el murete hasta los 70cm y asÃ­ sucesivamente quedando un desnivel entre cada tramo de 43cm aproximadamente. Este RFI es Informativo. | 1 | 22781 | 2559
1149 | en el plano ES-11 se indican los muros de contencion y muros de block de parte de lo que sera el anexo navideño pero no indica altura de muro de block de cadena por lo cual la constructora solicita se envie unos cortes de este plano con algunas elevaciones para no tener errores en la construccion de estas rampas y muros | 2 | Revisar alturas indicadas en la secciÃ³n A-A en el eje D' del plano ES-12. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
1150 | en el plano IAA-01 se indica en las notas marcado con el numero 9 que los ductos de piso de ventas no van pintados, actualmente la tienda tiene pintura blanca en estructura y los ductos actuales estan pintados en color blanco. estos ductos nuevos que se van a colocar se dejaran en color natural de la lamina como indica el plano o deberan de pisntarse de blancoo?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1151 | en el plano ES-04 se indica la colocacion de zapatas para los portones de los accesos de vehiculos con unas dimenciones de 2.5 x 1.50m con estas dimenciones las zapatas propuedtas estan saliendo del limite de predio y ocupando un area de via publica, se pide con el D.R.O saber si se puede hacer esta excavacion fuera del limite del predio e indica que no esta considerado por lo cual se debera de verificar con el area de diseño ya que se tendra que modificar este punto ya que no podemos estar fura del limite del predio por lo cual indica que se debera de cambiar esta seccion de zapata o la ubicacion del porton, tambien verificando el plano AC-04 en el acceso 2 se indica que esta la mitad de porton en el exterior del limite del predio favor de revisar ubicacion y si se debe seguir la indicacion del D.R.O o se continua como esta en proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1152 | se realiza levantamiento de niveles dentro del area del anexo navideño,el nivel se toma en la parte superior de las losas que se colaron bajo los rack de carga laterales existen un promedio de 50 o 53 cm de diferencia de lado a lado, tambien se manda el nivel de piso del area de banqueta de lo que va a ser la bodega del anexo ya que se debe demoler y volver a colar y el nivel de la tienda que es el 49.91 por lo cual se tienen las siguientes preguntas? 1.- el piso del anexo navideño se colara tomando en cuenta las losas de cimentacion de los rack de carga? si es asi debido a las variaciones de nivel existira diferncia es correcto colarlo asi ? 2.- se tendra que hacer renivelacion de terraceria dentro de anexo navideño y se tendra que colar el piso a nivel ? 3.- con esta informacion que se manda nos podrian indicar a que nivel debe llegar la rampa que va a venir de el piso de vent | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1153 | Con respecto a la respuesta del RFI 13 SE VERIFICA PLANO INDICADO ES-012 pero en eeste plano se indica altura de las columnas de la estructura no de los muros de block laterales como el del que se solicita en el rfi 13 que es el que sale de la puerta de emergecia del plano ES-11 que es lo que se requiere la altura d elo smuros y sus respectivas cadenas y si va a llevar alguna pendiente la ultima para dar pendiente a la lamina | 2 | : El muro sera rematado a lecho bajo de la V-1 indicada en plano ES-12. Considerar como nivel mas alto NPT:53.79. Considerar una pendiente del 2%. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
1154 | en el plano IE-28 se indica la colocacion de tierras fisicas colocadas a las columnas del interior de la tienda, suponemos que no se puede colocar la varilla junto a la columna debido a que debe tener una za pata de concreto por lo menos debe colocarse unos 3 metros despegado de la columna ya que no sabemos las dimenciones de la cimentacion actual por lo cual se pregunta se debera de ropmper piso lo mas alejado posible para poder enterrar las varillas de tierra o favor de indicar metodo para colocarlas tomando en cuenta que el piso es de concreto | 2 | Ver detalle 6 del plano IE-28a y considerar las notas indicadas en el detalle. Este RFI es Informativo | 4 | 22781 | 1402
1155 | en la respuesta del RFI 15 se indica que en el acceso 2 y 3 se realice la capata de lindero con dimenciones de 1.80 x 2.20 debido a esto se trazan las respectivas zapatas con la ubicacion de las columnas para que se verifique si es correcto y nos den el visto bueno para poder comenzarlas en las fotos anexas se indica el trazo de la zapata y las dos columanas las cuales quedarian en la vialidad por lo cual se necesitara colocar alguna proteccion para que no las dañen o hacer una modificacion a las guasniciones para poder proteger las columnas y el porton se anexan fotos favor de indicar si es correcto que queden sobre la vialidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1156 | en el plano de fachadas A-200 se ven esquematicamente las bajadas pluviales como si fueran de tuberia de pvc y teniendo 3 puntos de bajada, en el plano C-08 se indica bajadas en diametros por lo cual penamos que son de tuberia de PVC, en el plano A-103 se indica las bajadas con ductos de lamina. po rlo cual se pregunta cual es el correcto bajadas de pvc o de lamina y de que dimenciones serian las correctas ? | 2 | Considerar lo indicado en el detalle 05 del plano IS-05, el cual se menciona en el detalle 2 del plano C-08 para ver tipo de BAP. Este RFI es Aclarartorio. | 4 | 22781 | 1402
1157 | en el plano ES-03 se indica el tipo de refuerzo que hay que colocar en los joist ya sea R1, R2 , R3 O R4 la pregunta que se hace si la soldadura debe ir a todolo largo del elemento o solo en tramos y si fuera la segunda opcion de cuanto serian los tramos y que separacion deberian de llevar? | 2 | La soldadura en planos estÃ¡ indicada a todo lo largo del elemento de forma continua, se debe realizar como se indica en proyecto. Este RFI es Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
1158 | en el estacionamiento existe un local que es correspondiente a RAC MEXICO OPERACIONES esta pegado al anexo navideño se acerca el encargado del local para preguntar que altura van a tener las entradas de vehiculos ya que sus camionetas que entran a descargar tienen una altura de 2.60 a 2.70m y en los planos se indica que la altura libre entre nivel de piso terminado y la parte baja de la porteria del marco es 2.50m (columnas ya terminadas para su colocacion)mas si se le suma el angulo en la parte baja como riel del porton pue pues es menor a 2.50m. por lo cual se pregunta estas entradas se deberan de colocar como indica el proyecto o deberan de modificarse para ingreso de este locatario? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1159 | de acuerdo a la respuesta del RFI 16 indica que se deberan de respetar los niveles de proyecto para el piso del anexo navideño ,debido a esto se continua verificando que el NPT del anexo navideño es el 48.74 se envio un levantamiento en el cual se mencionaban los niveles de las zapatas que antes de que se comenzara la remodelacion colaron habiendo una diferencia aproximada entra las zapatas que estan pegadas a la bodega del anexo navideño a las del lado contrario de 0.50m por lo cual necesitamos se aclaren estos puntos de acuerdo a la contestacion del RFI 16 1.- para dejar todo el nivel del piso del anexo navideño a la cota indicada 48.74 se tendria que rellenar esa diferencia con matrial de banco pero con que se realizaria esa contencion de los 50cm de diferencia ya que al hacer terraceria se daria una carga y un empuje del material pero perimetralmente solo se tiene 3 hiladas de b | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1160 | en el area de capacitacion existe ua bajada pluvial que baja de la losa de concreto que esta en el techo esta pegada a la columna del eje 2 por lo cual se pregunta se debera de colocar algun cajillo para que por estetica quedde oculta o debera de dejarse como se ve en la imagen ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1161 | en todo el estacionamiento las jardineras no tienen pasto algunas estan con alguna malesa o con solo tierra pero no a nivel, como tampoco se cuenta con linea de riego se propone para ver estetico el estacionamiento la colocacion de grava en dichas jardineras y en el perimetro donde se esta colocando rejacero o indicar si se quedan de la forma que estan actualmente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1162 | en todo el perimetro del estacionamiento se esta colocando un murete y rejacero para cerrar el estacionamiento y tener un mejor control de mismo, pero observamos que en la entrada y salida de la av. canal interceptor no se esta considerando nada por colocar y esta entrada y salida tienen comunicacion con todo el estacionamiento del aurrera por lo cual se pregunta este acceso y salida debera de considerar algo para ser controlado ? se anexa ubicacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1163 | en el plano C-08 en el area que va a ser la nueva bodega del anexo navideño, se indica la colocacion de 3 registros de las bajadas pluviales y a su vez se conecta con las bajadas del anexo navideño y estas tienen una cota de arrastre de 48.82, 48.88 y 49.01 pero existe un tema que el nivel de piso de esta zona es el 48.74 por lo cual los registros estarian arriba del nivel de piso terminado por lo cual esto no es correcto y mas que se debe desaguar al nivel de estacionamiento. favor de indicar que se debera de hacer ya que urge colar este piso y saber si se va a continuar con este tema por piso o se resolveroa por la parte de arriba esperando nos apoyen a la brevedad posible | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1164 | en el plano AC-04 se indica la colocacion de muro de block con rejacero en todo el perimetro del estacionamiento del lado de la avenida siglo XIX casi donde finaliza la reja pegado a la plaza santa anita, se encuentran dos arboles los cuales en el proyecto si esta contemplado pero debido a que pasa la rejacero y el muro al centro de los arboles se pregunta? se debera de trasplantar, talar o modificar la trayectoria de la reja ? sobre esa misma avenida pasando el acceso vehicular existe otro arbol que en plano esta despegado del limite, pero fisicamente esta casi sobre el limite de predio por lo cual tambien estorba para la colocacion de muro y de rejacero por lo cual se pregunta se debera de trasplantar, talar o modificar seccion de muro con reja ? nota se anexan ubicacion de arboles y fotos de los mismos para su evaluacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1165 | en el plano GA-030 se indica una batidora de 8 litros marcada con el codigo BT8 y en el plano GIE-03 no se indica alimentacion electrica por lo cual se solicita se mande de donde alimentacion electrica para este equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1166 | en el plano GA-071 en el alzado donde va la vitrina de pasteles, y el pan frio en la aparte trasera esta el muro de block muy sucio y con un color gris que le da mal aspecto pero en este plano no se indica la aplicacion de pintura oalgun otro acabado a este muro y en el plano de acabados GA-11 tampoco se indica como lo smuebles son bajos se va a ver el muro por lo cual se pregunta si debera de llevar algun acabado este muro ? se anexa foro de estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1167 | el provedor de los aires acondicionados la semana pasada suministro 15 equipos de aire a la unidad cuando deberia haber suministrado 16 unidades se pensaba indicarle al provedor que urge mandar la unidad de aire faltante se le olvido entregar la uindad UPE 10 que es de una capacidad de 10Ton , pero esta semana se libera la OC-01 y en esta se esta eliminando la UPE 16 que esta es de 12.5 Ton po rlo cual se piensa que para no generar gastos de regreso de la unidad por suministro y ya no se va a ocupar se podria utilizar la UPE 16 en lugar de la UPE 10 por lo cual se pone sobre la mesa para que nos indiquen si es viable o no si fuera el caso de que si se pueda cambiar una por otra o si se debieran hacer alguna modificacion favor de hacerla saber o si debe ser la que ndica el plano para indicarle al provedor que suministre la faltante de 10 ton y se renvie la de 12.5 ton que ya no se ava a colocar en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1168 | sobre la camara de lacteos se encontraran las tuberias y valvulas que hacen que funcione la camara, como de un lado va a estar cerrado o no habra paso, ya que esta el area de sistemas, por lo cual solicita refrigeracion se realice un paso hombre arriba de la puerta de la camara de lacteos para poder dar mantenimineto a las mismas para su consideracion y dimencionamiento de ese paso hombre lateral si es que aplica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1169 | En algunas otras tiendas se coloca al perimetro de toa la trastienda una malla de nylon para evitar que se avienten productos o se coloquen estibas de mercancia por lo cual se pregunta esta malla debe considerarse o esta zona no debera de colocarse esta malla ? SI APLICARA MANDAR PLANO CON UBICACION Y DETALLE DE LA MISMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1170 | en el plano A-501 detalle 01d indica la colocacion de los acrilicos separadores del COVID como se a indicado en algunas otras unidades ya no se colocan estos acrilicos ya que van en varios muebles separposa-jefes-comedor-capacitacion - phone booth favor de consfirmar si se deben colocar o se omiten ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1171 | En el area de capacitacion existe muro de block pero con pintura color gris pregunta se debera de pintar este muro o se quedara en la condicion actual ? se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1172 | en el plano GA-013 detalle B "plata arquitectónica de referencia" indica que para el montaje de la campana en comedor se deberá revisar el detalle 23b del plano GA-12, en el cual se muestra que dicha campana de deberá montar a una altura de 2.40m lecho bajo partiendo del NPT, en este detalle se muestra una campana con una altura de 60cm pero las campanas suministradas en sitio tienen una altura de 50cm por lo que entre lecho bajo de plafón y el lecho alto de la campana quedaría un hueco por cubrir de 10cm si este detalle de montaje fuera el correcto . Por otra parte en el plano IAA5a detalle 12 se indica que el lecho bajo de la campanas deberá de estar a una distancia máxima de 1.20m de la fuente de calor. Expuesto lo anterior se solicita a diseño definir la altura correcta de montaje para la campana del estufon del comedor, estufon de amasijo y dónde se colocará la freidora y el horno r | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1173 | en el listado de suminitros electricos no se consideraron algunos interruptores que se indican en el diagrama unifilar y por lo cual compras indica que no los puede suministrar se mencioanan acontinuacion para que nos apoyen y se puedan liberar para que los mande compras o sean suministrados por la constructora MJA36300 SQUARE D 3 POLOS 300A I-LINE CON MJA36400 SQUARE D 3 POLOS 400 A, I LINE CON JDA36200 SQUARE D INT.PP.I-L 3POLOS 200A JDA36200 JDA36150 SQUARE D INT.PP.I-L 3 POLOS150A 18 JDA36150 en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1174 | de acuerdo a la respuesta del RFI 37 se vuelve a hacer la indicacion y aclaracion en el detalle 12 del plano IAA-05a indica que la parte baja de una campana debe estar a 1.20 m de la fuente de calor por lo cual aun que la campana fuera de 60cm de altura se deberia bajar 30cm mas para que pueda cumplirse esta condicion ya que el estufon actual que hay en tienda es de 90cm de alto mas 1.20 de distancia a la campana deberia estar la campana a una altura de 2.10 para que funcione la extraccion al 100% y para que el sistema anzul funcione como se hace la recomendacion del detalle por lo cual quedando un detalle o apertura entre el plafon y la campana de 30cm y en otras obras para cerrar este hueco o espacio se hace un bastidor de tablaroca forrado de lamina para hacer el cierre se anexan dibujos en espera de la resolucion final | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1175 | en los planos arquitectonicos frente al consultorio se indica la colocacion de una puerta de emergencia pero esta puerta no se puede colocar sobre ese eje ya que el muro de block esta desplantado sobre una contratrabe que del NPT actual al primer block esta a 1.10m de altura, por lo cual el nivel de la calle o de la banqueta de la calle canal interceptor esta a 1.10m sobre el NPT de la tienda, si se colocara esta puerta queda abajo del nivel de banqueta sobre todo ese eje A, por lo cual no podria reubicarse en espera de sus comentarios | 2 | Como se vio en reuniÃ³n, estamos buscando la mejor opciÃ³n para colocar la salida de emergencia que sustituya la que hacen menciÃ³n en el RFI. Esta respuesta a RFI es Informativa. | 4 | 22781 | 1402
1176 | en el plano IE- 6en el cuadro de simbologia se marca la salida para el contacto marcado con las letras FLX que indica dejar la salida para el fluxometro de cada sanitario, se deja cada caja en el muro para dicho fluxometro, pero los mismos de acuerdo al modelo son de pila por lo cual se pregunta? se deja la caja con algun contacto o se coloca tapa ciega o se manda a colocar loseta nueva para que no se note en espera de sus indicaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1177 | en el plano ALB-07a se indica la colocacion de la puerta corrediza de alto valor la gerencia de la tienda indica que esta puerta no debe tener ningun espacio por donde se pueda sacar algun equipo y en la parte baja donde corre las llantas de la puerta existe como 9 cm de separacion al piso solicitan se coloque algun elemento para tapar esta area | 2 | El diseÃ±o de la jaula es de acuerdo a prototipos, en este no se indica algÃºn elemento para cubrir la parte inferior de la jaula, adicional esta cuenta con una cÃ¡mara de vigilancia las 24hrs. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
1178 | en el area de tortilleria en el horno ""combi- plus" el interruptor que alimenta dicho horno se encuentra del lado contrario el interruptor T6 por lo cual el provedor solicita que su interruptor este pegado al equipo en este caso tendria que hacerse instalacion que suba a plafon y de nuevo vuelva a bajar en la campana por la parte superior. o cual sera la accion para conectar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1179 | en el plano GA-011 se indica sobre la camara de salchichoneria RPH el cual es un paso hombre pero sobre esta camara por el lado interior donde se marca el paso hombre no se indica la colocacion de faldon por lo cual se pregunta debera de colocarse faldon sobre este paño de camara ? y si es asi que acabado debe darse ? | 2 | Considerar lo indicado en el plano A-101e. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 0 | 22781 | 829
1180 | en el plano GA de acabado las dos columnas que son la salida de amasijo a tienda no indica la colocacion de jamba solo la colocacion de glasborn favor de indicar si esta debe llevar jamba a que altura y de que material ? | 2 | Las jambas solo se colocan en Ã¡reas con cortina hawaiana, por lo cual no se considerÃ³ en proyecto. Proyectos no tiene ningÃºn inconveniente de que se coloquen las jambas siempre y cuando no sea un adicional a proyectos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
1181 | en el plano ES-09 se indica el tipo de columnas y cimentacion que se va a colocar para el cierre de muro la columna indicada como ANCLAJE "PE-2" la columna indicada entre los ejes 10 y "A" no la ubicacion que se indica no se puede colocar ya que la posicion en la cual se indica se coloque, estorba con el contraventeo de la estructura original por lo cual no se puede colocar en el lugar en el cual se indica y dos si se recorre la columna va a quedar un hueco el caul debera de taparse con otro tipo de material favor de indicar accion a realizar se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1182 | en el plano A-602 de puertas el nuevo local tienen marcado la colocacion de la cortina marcada con el numero L01 pero se tiene la siguiente pregunta si la cortina es de mecanismo con cadena y esta se abre por dentro, la cortina no cuenta con puerta para poder accesar y posteriormente levantar dicha cortina con el mecanismo favor de indicar si lleva puerta y el mecanismo de la cortina de que lado se requiere | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1183 | en el plano A-602 se indica en la cortina interior del anexo navideño marcada con el numero 110 ya que necesitamos se nos indique si el mecanismo va hacia dentro de la tienda o hacia el anexo navideño pero sea una o otra opcion debera de considerarse puerta ya que no se podria abrir o cerrase segun, se desee favor de informar estos puntos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1184 | se estan desmantelando los equipos de aire de las unidades de la tienda pero en dentro de los roof curve existen vigas perimetrales soldado a la lamina por lo cual se deben de retirar mediante corte por lo cual se pregunta estas estructuras se deberan de retirar de la cubierta o se dejan ? se anexa foto | 2 | Considerar el retiro de las vigas existentes ya que son parte de la base existente roof curve y colocar las nuevas como se indica en el plano ES-03 Plano de refuerzo estructural por equipos AA en Cubierta. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
1185 | en la subestacion de acuerdo al plano SE-01 se indica la colocacion de un tanque adicional de diesel de 1500L pero en la zona deonde se construira el dique de derrame de diesel existen dos registros al paraecer uno es de una tierra fisica y el segundo se ve que es el registro de derrames del dique 1 osea del otro tanque. por lo cual que se debe hacer ? cnacelar los registros y colocar el dique sobre estos o deberan de reubicarse? si fuera la segunda favor de mandar condiciones actuales dentro de la subestacion bajo piso ya que energizado y si no sabemos por donde salen o pasan tuberias bajos piso se puede tener algun accidente se anexan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1186 | en el plano de bajadas pluviales existen dos en particular del plano C-08 son las dos bajadas pluviales que estan sobre el eje "D" y entre los ejes 11 y 10 ya que en la nueva OC-01 se indica que ese muro se debe de retirar por lo cual estas bajadas se deben de reubicar por lo menos a las columnas de los ejes 11 y 10 si no quedaran expuestas por lo cual hay que romper en la parte baja para poder reubicarlas a los registros existentes favoer de mandar confirmaciones o indicar si se quedan donde estan actualmente se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1187 | en el plano DEM-02 se indica de acuerdo a la OC-01 que se demuele el muro que esta sobre el eje "D" entre los ejes "10" al "11" al demoler este muro se observa que hay un desvivel que va desde 0 hasta los 0.75m por lo cual cuando se demuela esta sona se debera de considerar algun tipo de barandal para evitar que la gente se pueda caer de esta zona ya que es una altura considerable ya que sobre sale la contratrabe de cimentacion quedando por arriba del nivel de banqueta que va bajando para su consideracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1188 | en el plano A-603 se indica la colocacion de cortinas para el anexo navideño debido a esto se revisa y en este momento las cortinas no tienen refuerzos para soportarlas por lo cual se pregunta se debera de colocar algun tipo de refurrzo estrutural para reforzar o se coloca igual como esta en este moemento adeherido a los montenes que fijan el panel se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1189 | en el plano ES 04, ES-04a, ES-04b no se indica la aplicacion de pintura especial (ya se cuenta con primer), cebreado o algun letrero de altura maxima, pregunta la gerencia de la tienda que en caso de alguna persona que dañe su auto por la altura y reclame a la tienda como se debera de tomar en cuenta ?para que se indique si debe anexarse algo a dichas porterias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1190 | en el plano SCI-01 se indica junto a la puerta de emergencia que esta a lado de consultorio pero en un zomm y RFI indicaron que esta puerta se retirara de esta zona por lo cual se pregunta la bolsa y el gabinete que esta en el exterior se seguiran quedando o deberan de cancelarse, se indica que ya estan colocados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1191 | en el plano A-409b se indica el area de sanitarios de clientes en el cual indica que en el pasillo que va a hacia el acceso de sanitarios mujeres no se coloque plafon, no se ve muy estetico debido a que hacia arriba se veran las instalaciones, estructura y muro por lo cual se pregunta debera de colocarse plafon ? si es asi tambien se requiere amparas para que se consideren | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1192 | en el plano A-101d se indican los acabados y alturas de lo faldones, con el numero 21 es el faldon de farmacia con una altura de desplante de 2.54m y una superior de 3.76 despues sigue el faldon de tu dinero rinde mas que ese va la parte baja de 3.00m a la parte alta de 4.22m y en medio de estas aparece el faldon que indica sanitarios que va desde la parte bja 2.10 y la parte alta a 2.60mpor lo cual pensamos que esta ultima se debe emparejar a la altura del faldon de farmacia o a ala altura del faldon de tu dinero rinde mas ya que si se deja como se indica el proyecto esteticamente tendriamos 3 niveles en esta zona por lo cual se solicita se verifique esta altura del faldon de en medio y se indique si es corecto dejarlo de la altura que indica el proyecto ? se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1193 | en el plano general de piso A-100 sobre el eje "A" entre los ejes 6 y 7 esta el mobiliario de papel higuienico el dia de hoy personal de store planning coloca estos rack de carga y no entran por 10cm por lo cual se revisan dimenciones de cajillo y son coreectas por lo cual se revisan muebles y hay un error en dibujo de 2 a 3 cm entre cada 2 trammos de rack y si tambien se consideran las patas de los postes o columnas tienen una placa que tienen 2 cm mas salido del poste por lo cual el mobiliario es el que no esta conforme a proeycto por cm por lo cual la gerencia de la tienda y store planning estan solicitando se se realice recorte al cajillo existente para que se pueda meter los tramos completos de estos rack se procedera a hacer recorte de estos 10 cm o si tienen algun otra indicacion favor de enviarla total del largo proyecto 12.67 requerido para que entre el mueble 12.77 se anexan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1194 | debido a que se va a utilizar el nuevo acceso de personal la gerencia de tienda esta solicitando varios puntos que indica que por operacion no son correctos los uales se van a ir mencionando a continuacion para su reconsideracion: 1.- para el acceso de personal la puerta no cuenta con chapa(plano A-601 al 603) por lo cual indica que en las mañana como va accesar y va a desalarmar y si entrara por la cortina de acceso de camionetas tendria que correr a la entrada de personal para desalarmar por lo cual las peticiones en este punto es colocar chapa en puerta de personal o mover el teclado de alarmas junto a cortina de anden de camionetas 2.- en la entrada de personal existe una camara 180° que esta en la rampa de acceso de personal, pero esta camara es para que abarque el anden de trailers y no hacia quien esta tocando la puerta de entrada de personal ya que esta camara solo se v | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1195 | de acuerdo al proyecto la rampa que se tiene actualmente debera de demolerse para poder construir la nueva fosa para la rampa niveladora, quedando como rampa unicamente la de entrada de personal, por lo cual la gerencia de la y tienda indica que va a ser muy complicada la entrada y salida del personal si tambien por esa puerta deben salir tarimas o cualqueir otro elemento que se requiera llevar al anden de peso considerado, por lo cual indican que requieren una rampa que de del anden de camionetas a el piso del anden se manda peticion a nombre de la gerencia de la unidad por motivos de operacion | 2 | El layout fue aprobado por Eficiencia Operativa, por lo cual esta solicitud se deberÃ¡ revisar con esta Ã¡rea. Proyectos no cuenta con la autoridad para aprobar dicho cambio. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
1196 | en el plano IE 07 ISSUE se indica la colocacion de canalizacion y cableado de los circuitos 42,44, 45, 46 y 47 en este momento se pregunta si se deberan de desmantelar y entregarse a tienda? o se deberan dejar colgados en la estrcutura de la tienda? ya que en la OC-01 IE-07 los eliminan debido a la colocacion de canalizacion de acometidas electricas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1197 | En el plano A-201 detalle 9 se indica las dos fachadas del anexo navideño la lateral izquierda y la lateral derecha en ese detalle si se hace mencion a la aplicacion de pintura que revisando la nota dice: pintura de acuerdo a tabla de colores y en esta tabla para panel aglomerado melaminico e indica blanco de linea, entendemos de linea es pintura que ya trae el material cuando se entrega por lo cual no aplicaria pintura a estos muros ya que de linea vienen pintados esto es correcto? -como segundo punto si se va a pintar que tipo de color debera de aplicarse ? -en el plano A-101d indica en la simbologia de acabados con el numero 16 murete existente pensamos que se refiere al murete de block de 3 hiladas confirmar que este se pintara de blanco como se indica con esmalte semi mate 1004 ya que los muros de panel son panel aglomerado melaminico favo rde confirmar estas preguntas o si hay algun cambio hacerlo saber | 2 | En plano A-201 en los alzados del anexo se indica muro prefabricado y se aplicara nueva pintura de acuerdo a tabla de colores, siendo estos muros metÃ¡licos tipo multimuro, de la tabla de colores aplica el P2 blanco puro concepto faldÃ³n de fachada principal. Se confirma el alcance para el concepto numero 16 del plano A-101d. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
1198 | personal de sistemas store planningsistemas (Raymundo Ortiz ) solicita se considere un contacto extra de energia regulada para el modem de TELMEX en el area de modulo omnicanal favor de indicar si aplica y se genera el contacto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1199 | en el plano ID-04 no se considero ningun dispositivo marcado con el numero H-5 en el area de anexo navideño indica el area de store planning que por lo menos 1 se debia haber considerado de origen, por lo cual solcita lo revice el especialista para saber si con 1 es suficiente y verificar su ubicacion para que sea funcional en el anexo navideño | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1200 | en el plano AC-03 se indica la colocacion de bicicletero en la fachada del eje 12 junto a banamex pero en el plano AC-04 de la OC-01 ya no se observa y en el plano AC-05 se indica la colocacion de bicicleteros en portico o vestivulo del acceso se pregunta solo se colocara el del vestibulo o se considerar el que esta junto a banamex ? como segundo punto en el plano AC-03 no se indica bicicletero en anden para asociados y la gerencia de tienda esta preguntando si se debe de colocar y cual seria su ubicacion ? si aplica favor de indicar si se debera de considerar extra | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1201 | en el plano IE-02 las luminarias de portico de acceso de clientes estan indicadas que se colocaran tipo spot en el plafon del triangulo y lamparas suspendidas del muro nuevo divisorio al area de recorte de tienda y muro de local nuevo, pero en la OC-01 se demuele el acceso y por lo cual suponemos ya no se colocara plafon, como se deberan de acomodar las lamparas en esta area? o si se van a tener que cambiar por otro tipo? favor de indicar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1202 | en el plano AC-02 se indica la señalizacion vertical que debe de colocarse en el estacionamiento en el plano vienen marcados con el numero 1 y 2 los letreros de entrada y salida por lo cual se tienen las siguientes observaciones: A) acceso de vehiculos que esta sobre la avenida siglo XIX: los letreros estan colocados sobre via publica fuera de la poligonal del predio es correcto colocarlos ahi en esa ubicacion ? pero si se colocaran dentro del predio ya no se verian favor de confirmar que se a correcta la colocacion de anuncios en via publica B) el acceso de vehiculos que esta frente al poste espectacular su forma geometrica esta en forma de entrada y no de salida, es correcto que sea entrada y salida? y mismo caso del inciso A estan colocados sobre via publica C) este tercer acceso qu eesta cerca del local RENT A CENTER la forma geometrica de sus guarniciones y banqueta esta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1203 | de acuerdo al proyecto los empleados, provedores y visitantes deberan de entrar por la nueva prampa que da a entrada de personal pero esta no tiene alguna forma de que si el personal en recibo esta mas lejos de la puerta y con la mano toquen la puerta no escuchara por lo cual la gerencia de la tienda indica que deberia de llevar un timbre esta puerta para que la gente cuando llegue toque y sepa prevencion que hay alguien en la puerta favor de confirmar si debera de llevar y de que tipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1204 | en los dos locales comerciales nuevos que se van a dejar al frente de cajas, en el plano de instalacioens se considera drenaje, energia alectrica y agua se cuestiona que si estos locales requieren servicio de internet se debera de dejar alguna canalizacion y de donde ? o ellos seran responsables de hacer su contrato y canalizacion independiente a la de la tienda? favor de informar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1205 | el dia de ayer paso un evento en la tienda que una persona se desmayo y tubo que entrar una ambulacia esta paso justo por las porterias de los marcos de los accesos de vehiculos, pero al verificar esto tienda cuestiona ya que en el plano SCI-01 en el area donde terminan los carritos y se junta con el anexo navideño tenemos una toma siamesa si esta toma es para que se conecte una pipa de bomberos por donde entrara la pipa? ya que por los marcos de los accesos de vehiculos no va a pasar y esta toma siamesa no funcionara de mucho | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1206 | en el plano LP-0 de CCTV no indica camaras en estas tres ubicaciones que la gerencia de tienda marca como importantes ya que son puntos ciegos que pueden ser de mermas o robos 1.- pasillo de tienda a anexo navideño 2.- bodega de anexo navideño 3 esquina de rack mueble de papel higuienico la gerencia de stock tiene 3 camaras las cuales daria para que se colocaran solo se tendria que hacer la canalizacion y cableado de estas 3 camaras en las ubicaciones antes mencionadas se envia para su valoracion y autorizacion si es que aplica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1207 | la gerencia de la unidad como ya se acerca la temporada de jugeteria del anexo navideño hace la peticion de que se considere meter canalizacio y cableado para una vitrina de videoguegos que ya tienen existente para colocarla junto a las cajas de anexo navideño se manda peticion y en espera de su contestacion para informar a gerencia de tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1208 | en el plano A-407a detalle 4 se indica un salido en el muro en forma de "U" para la rampa nueva que se va a generar, pero la fosa de la rampa que se queda actualemnte y que en el plano DEM -01 solo se cambia o ajusta el angulo perimetral y resanes de fosa pero esta fosa no cuenta con este saliente en forma de U por lo cual se pregunta; se debera de realizar este saliente o se deja asi esta rampa quedando diferente una de otra? nota debido a que las rampas pasadas no tenian este saliente se dañaban mas las colchonetas ya que recibian el empuje del trailer completo favor de indicar si se ejecuta el salido o no quedando diferente una de otra | 2 | Para el foso existente conservar sin colocar saliente en "U", para la rampa de proyecto considerar lo indicado en plano A-407. | 1 | 22781 | 2559
1209 | en el plano A-407 se indica en el recuadro de simbologia la junta epoxica para la loseta de cuarto de basura pero no indica el color me pueden apoyar indicandome cual seria el color de dicha junta | 2 | Considerar color blanco igual a la loseta. | 1 | 22781 | 2559
1210 | en el plano de mobiliario A-500 DETALLE 02D indica que para el espacio de la area de sonido VOXPOP se indica con un tipo zoclo y repisa pero se verifica con el provedor y las dimenciones de su equipo son 85cm de altura, 45 de profundidad y 50cm de ancho al verificar las dimenciones del mueble no cabe el equipo en lo alto siendo esta la dimencion de 83 cm y tambien informa el provedor del equipo de sonido que su equipo incluye llantas por mantenimiento o conexiones las requiere y en todos los proyectos indica que es asi el equipo por lo cual se debe hacer modificacion al mueble retirando la parte baja de la tabla que lo soportaria y el zoclo para que entre con todo y llantas y no tenga que cargarse el equipo en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1211 | en el plano ES-09b se indica el muro divisorio de tienda y el local en l aparte mas alta se tiene un elemento denominado STF-1 PERO ESTE NO LLEGA HASTA LA PARTE ALTA DE LA LAMINA por lo cual la parte alta de la lamina de fachda en la parte alta no va atener como fijarse y va a quedar endeble debido a que en la parte superior no puede fijarse quedano un espacio entre 61 y 65 cm de esacio en tre la lamina de techumbre y el STF-1 por lo cual se requiere un elemento para poder fijar la lamina de fachada en la parte superior o podria doblarse y podria ser un area para accesar a la tienda favor de indicar tipo de lelemntos para fijacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1212 | en el plano IE -04 contactos de tienda en la mesa de televisiones se indica la colocacion de 12 conatactos duplex pero la gerencia de tienda solicita se coloquen el doble ya que tiene mas pantallas de las que se pueden conectar pidiendo la gerencia se coloque el doble de conatctos osea otros 12 duplex mas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1213 | nos pueden apoyar con estos temas que no es suficiente la informacion y la constructora lo requiere para comprar o fabriecar dichas jardineras con bancas : Por este medio solicito de apoyo para me apoyes en mandarme el detalle de cómo va ir armada la banca que va alrededor de la jardinería , nos hace falta información dimisiones de la madera que va ir alrededor, asi mismo si la madera va ir espaciada o va ir continua , por otra parte si tienen fotografías, Render . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1214 | en el plano GIH-01 se indica en el detalle 6 para la conexion de los equipos de sanitizacion conexiones que son conector macho de termofusion de 20mm y conexion de manguera, el dia de hoy se presenta el provedor de sanitizacion para la colocacion de dichos equipos y no los puede colocar debido a que solicita que haya llavez de nariz por lo cual la tienda solicita se incluyan estas llaves para poder colocar dichos equipos de sanitizacion en espera de sus indicaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1215 | en el plano SCI 01 se indica la colocacion de una bajada de tuberia de servicios al cliente con una bolsa y manguera pero al parecer este muro debe estar limpio sin tuberias y revisando el plano A-300 llevamos un letrero de servicio al cliente el cual va a estorbar por lo cual hay que recorrer el logo de servicios o la tuberia de contra incendio se envia para su consideracion e indicacion se anexan fotos de estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1216 | en el plano ACC-01 PLANO DE ACCESIBILIDAD en el cuadro de simbologia marcado con el numero 2 se indica el mapa haptico el cual se colocara en la entrada de la unidad pero indica que se debe colocar adosado a el muro nos pueden mandar un detalle de fijacion a muro, si debe llevar alguna inclinacion y a que altura debe colocarse el mapa tomando en cuent aparte alta o baja. como segundo punto solicitamos se indique a que altura deben colocarse los señalamientos de hombres y mujeres de los sanitarios para poder colocarlos a la altura exacta indicado en el cuadro de simbologia con el numero 6 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1217 | en el plano de mercancias en el area de self check out el pasillo entre maquina y maquina es de 2.01m pero para la tienda es insuficiente este espacio por lo cual solcita se mande RFI solicitado se puedan reubicar las cajas de autocobro hacia el pasillo que va hacia oficina administrativa por lo menos 70cm mas para que quede un espacion libre entre maquina y maquina (frente) de 2.71m para que entre dos carritos y un pasillo al centro para que pase el otro carrito o personas que ya hayan pagado por lo cual ya esta colocado el barandal y las maquinas de autocobro se tendrian que retirara y recorrer hacia el pasillo se pone a su consideracion para que se pueda a valar este adicional debido a que no es muy practico y esta generando problemas a los clientes SE ANEXA FOTO DEL AREA A AMPLIAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1218 | el dia de hoy se preesenta Eficiencia Operativa en la tienda para verificar varios puntos dentro de estos el RFI 83 en el cual se solicita se amplie el area de self check out, por parte de eficiencia operativa karla Paola Hernandez para que se considere nuevamente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1219 | en el plano ES-06 planta de anden se muestra la nueva fosa de anden de trailers que se va a construir marcada en color rojo, para la construccion del muro de concreto del anden se toma el detalle del corte A-A el cual indica en la parte superior un saliente hacia la parte interna de la tienda de 30 cm para cargar la armadura existente por lo cual se realiza de esta forma pero en este moemnto se presenta el personal que va a instalar las cortimas metalicas de anden y nos hace la observacion que no se puede colocar la cortino como esta el detalle actualmente por lo tanto requieren que la guia quede despegada del muro de 11 a 12 cm para poder colocar su guia completa y su rollo en la parte mas alta pegada a la armadura, para esto se requiere poner lateralmente PTR de 4 o 6" para fijar la guia y pueda colocarse la cortina de lo contrario no se podra colocar por la forma de el saliente super | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1220 | el dia de ayer se realiza visita de eficiencia operativa KARLA HERNANDEZ e indica que se vuelva a mandar el RFI 71 con respecto a el acceso para entrada de vehiculos oficiales ya que indica que debe ser mas alto el porton que lo que se envio en el boletin y debe estar cerrado para control de la tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1221 | de acuerdo a visita de oficiencia operativa KARLA HERNANDEZ indica que se vuelva a renviar el RFI 26 en el cual se indica que no se cuenta con alcance para colocacion de gravas en jardinera se vuelve a enviar para su consideracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1222 | de acuerdo a visita de eficiencia operativa(KARLA HERNANDEZ va a revisar con el area de diseño si se puede colocar una malla ciclonica junto al area de tortilleria (atras de la amasadora para los 3 muebles marcados con la asignatura de GRIS REFLECTION 19 Y 20 ya que los requiere la operadora para resguardar la bodega de perfumeria se envia para su consideracion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1223 | en recorrido con eficiencia operativaKARLA HERNANDEZ se verifica que algunos pasillos no estan iluminados debido a que en el proyecto son lineas continuas y no todos los pasillos sin lineales por lo cual requieren que se generen pasillos con iluminacion y al ser tiras continuas no se pueden separarar , a menos que se haga otra canalizacion y cableado desde el punto que se requieran separar si es as mandar detalles y ubicaciones se pone a su consideracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1224 | en visita de eficiencia operativa KARLA HERNANDEZ indica que para el escritorio de consultorio requiere 2 constactos dobles actualmente solo existe 1 doble ya que el medico conecta monitor, cpu, impresora y modem por lo cual no es correcto lo que se esta dejando actualmente NOTA: EXISTE OTRO CONTACTO EN EL RESPALDO DE LA SILLA DEL MEDICO PERO ESE ES PARA QUE PRENDA LA LUZ DE LAS RADRIGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1225 | En recorrido de eficiencia operativa KARLA HERNANDEZ indica que el mueble de acero inoxidable que suministra compras no es lo adecuado ya que es autocontenido y debe ser un lavabo que se conecte directo a drenaje y tenga forma de llenarse el deposito sin estar llenando de agua por lo cual deberan de verificar dicho suministro NOTA: mueble sin preparacion para agua y drenaje(externo) ya que es autocontenido | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1226 | en recorrido con eficiencia operativa KARLA HERNANDEZ indica que se debera de colocar un tope en la puerta de la camara de congelados de amasijo para evitar que el personal al abrirla golpee el refrigerador de agua y la batidora | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1227 | de acuerdo al recorrido del dia de ayer con eficiencia operativa KARLA HERNANDEZ y la gerencia de la tienda le vuelve a solicitar que haya una antena para poder etiquetar o verificar precios como se indico en el RFI 65 DEL 29 DE AGOSTO se renvia nuevamante para su reconsideracion y manden boletin si este aplica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1228 | el dia de ayer se realiza visita de eficiencia operativa KARLA HERNANDEZ la cual la gerencia vuelve a indicar que se reconsidere una rampa independiente a la de acceso de personal por temas de seguridad por bajar montacargas y patines cargados por donde entran los asociados po rlo cual se renvia como reconsideracion del RFI 61 para su consideracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1229 | el dia de ayer se realiza recorrido con eficiencia operativa y gerencia de tienda esta ultima volviendo a retomar la posibilidad de que se quede la tercer bahia o caja de trailers donde actualmente se va a cerrar e iria el area de proteccion como el dia 20 de septiembre 2023 via zoom diseño indico que revisaria este tema, la gerencia de tienda lo vuelve a solicitar, de obra requerimos se de contestacion final ya que esta parte nos urge o cerrarla o que nos indiquen si se va a quedar para que consideren los equipos de alarma para esta rampa ya que si no esta cerrada toda la tienda el CAE no nos dara visto bueno para tener cita y hacer el alarmado final | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1230 | en el plano DEM-02 demoliciones de muro, existe actualmente en el anden de carga un muro en forma de L que comeinza en la rampa que se va a demoler y termina en el nuevo acceso de camionetas excatamente en el vertice de estos dos puntos exiten dos columnas de 20cm cada una, en la cual al demolerse el muro lateral se encuentra en muy mal estado esta columna esta cargando la viga de acero que va hacia el otro lado del anden, en el plano A-101d se indica esta columna doble y esta marcada con el numero 9 y esta manda al detalle 6 del plano A-407a pero este detalle solo indica una proteccion para que no se golpee la columna no se indica reforzamiento o algo para dichos castillo y en el plano ES-13 refuerzo a viga de anden se indica en el corta A-A indica que esta columna se queda y mas a parte se debe colocar placas para recibir otra viga de apoyo para sostener la cadena de concreto por lo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1231 | en el plano DEM-02 DEMOLICIONES DE MUROS en la parte del vestibulo d ela tienda en donde hacia 45° la entrada de cleintes y el muro que estaba pegado a sepaprosa no se encuentran columnas solo el muro de block se demuele como se indica con la nomenclatura 10 y se encuentra que sobre la cadena de cerramiento esta colocada la viga que soporta toda la fachada del eje 12 de donde era sepaprosa hasta la columna circular que hace vertice el eje 12 y el eje D cuando se coloco esa viga al parecer no quedo alineada y se realizo en la cadena una extencion con placa para remeterla y actuelmente solo esta soportada sobre la cadena de concreto que esta sobre el block pero coo se ve en las fotos anexas no se tiene ninguna columna o soporte para esta viga que se debe de realizar en el plano ES-14 se indica columnas pro para el otro muro del eje D pero no para esta zona que se menciona se aneza fotos y | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1232 | en el plano LP-01 se indican los aditamentos de intrusion, la gerencia indica que no se considero sensores de vibracion en los muros que dan hacia la calle del anexo navideño como el que esta junto a los rieles de carritos y dos el muro que esta en la salida de mergencia de la rampa por lo cual considera que estas zonas estan desprotegidas y requieren se coloquen dispositivos de vibracion mas aparte en el anexo y bodega del anexo no se consideraron PIR de movimiento indican que se requieren tanto en zona de venta de anexo como en bodega de anexo, se pone a su consideracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1233 | en el area de autocobro (acceso)esta pegado el muro de farmacia y este no tiene algun bumper en el piso o proteccion alguna en el muro, motivo por el cual se esta dañando el muro de tablaroca se pone a consideracion si debera llevar alguna proteccion de madera en el muro o algun bumper en piso ? SE ANEXA FOTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1234 | de acuerdo en recorrido con la gerencia de la tienda solicita que para que no pueda sufrir daño el block que se acaba de colocar como parte de la bodega del anexo navideño que esta entre el area de carritos y el acceso al anexo navideño, se coloque bolardos en dicha esquina por lo cual se pone a su criterio se anexa croquis CON DOS BOLARDOS MARCADOS CON UN CIRCULO COLOR ROO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1235 | En coordinación con el área de Energía Walmart se realiza la propuesta de movimiento de acometida eléctrica, (disposición de elementos), con esto el registro de CFE quedará al límite de predio, las puertas del transformador quedan hacia vialidad y el nicho quedará viendo hacia el estacionamiento. Con esta disposición no se afectará el cajón destinado para personas con capacidades diferentes. Se anexa reporte explicativo. | 2 | Buena tarde. Adelante con el ajuste en la posicion del transformador, se han cargado en tririga en la carpeta de narrativas de cambio los planos IE-09, IE03, IE06 y SE01, con los ajustes necesarios para este cambio. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
1236 | En el Plano Acabados de Muros Clave: A-100e en el área de amasijo, tortillería, carnes y pescados, se especifica como acabado glassborad surfaseal, se propone la implementación adicional de panel de yeso resistente a la humedad (WR). Aclarando que esto generaría un gasto extra. Esperamos especificación si se emplea el (WR) o se respeta tal cual se indica en el plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1237 | De acuerdo al plano DEM-01 en el apartado de desmantelamiento de pisos se indica el tratamiento DEM-02 y DEM-03 para los pisos de estas áreas en las cuales en donde se tiene loseta vinílica no existe mayor problema, aunque el acabado del concreto presenta huellas de escarificación, por otra parte el piso donde existe loseta antiácida tendría una diferencia considerable de altura para llegar al mismo punto de N.P.T como el concepto anterior, por lo cual solicitamos su apoyo para saber que proceso realizar, ya que se tendría que rellenar y esto no viene considerado en proyecto ejecutivo por lo cual se gestionaría como un concepto adicional.SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1238 | De acuerdo al proyecto ejecutivo no se considera la aplicación de pintura o restauración en losa superior en la totalidad de la tienda, esta presenta presencia de salitre mismo que en medida de lo posible fue retirado por desarrolladora, se solicita su apoyo para considera implementar pintura y prevención de salitre en esta losa, ya que la vista es muy mala hacia el cliente. Se adjuntan evidencias. | 2 | De acuerdo a los alcances de proyecto, es responsabilidad del desarrollador subsanar los siguientes puntos:F.2: Suministro y colocación de primer en toda la estructura metálica de la tienda Walmart. Cuando el sistema constructivo sea a base de elementos prefabricados yo colados en sitio el desarrollador deberá entregar la superficie de lecho bajo de losa hacia el interior de la tienda con un acabado aparente, el cual debe quedar lo suficientemente bien hecho como para no requerir ningún acabado posteriorF.24: Cualquiera que sea el sistema constructivo utilizado por el desarrollador, deberá garantizar la no permeabilidad de las losas que conforman la cubierta y el piso, así como los muros hacia el interior del local comercial objeto de esta negociación.Por lo anterior se deberá efectuar el acuerdo necesario con el desarrollador para subsanar las filtraciones y garantizar la permiabilidad | 9 | 22781 | 1425
1239 | Buenas tardes en proyecto plano DEM-01 Y DEM-02 nos indica l demolición del piso existente (TABLA RETIRO DE ACABADO EN PISOS) (9.31) que corresponde al piso dentro de los baños pero en sitio el acabado interior continua hasta el pasillo exterior de los baños, la pregunta es en el pasillo exterior se dejara el piso existente y se demuele y se coloca el acabado nuevo para que quede parejo como esta ahora y no exista cambio de acabado en el interior y exterior? pd. adjunto foto de estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1240 | De acuerdo al plano DEM-01, en la tabla de demoliciones de pisos nos indica que en el área donde tenemos klinker se queda el acabado existente, derivado de la demolición nos podemos percatar que no existe acabado de piso concreto pulido, además de presentar huellas de escarificación, una diferencia de nivel correspondiente a la colocación de la loseta, por lo que no se puede mantener este acabado, solicitamos su apoyo para especificar que proceso de mejoramiento realizar, si es desbastado, demolición con martillo, así como el tipo de concreto y fibra que pudiera llevar en caso de aplicar, estos conceptos son adicionales para contratista general. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1241 | De acuerdo al plano DEM-01 nos indica la tabla de demoliciones que se debe realizar el retiro y acarreo de loseta vinílica, así como el desprendimiento de pegamento, adicional a una leyenda que dice: Y TODO LO NECESARIO PARA PULIR EL PISO DE CONCRETO APARENTE EXISTENTE, por lo que la contratista no sabe que alcance realizar en este caso ya que el piso a pesar de retirar el pegamento la vista es mala, y con presencia de escarificación. Por lo que solicitamos su apoyo y nos comenten que proceso realizar. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1242 | Buen día. De acuerdo al plano A-103 se deberán construir dos muros nuevos de block sobre el eje B, solicitamos se indiquen los acabados de dichos muros ya que solo contamos con la referencia del plano A-200 FACHADAS GENERALES, donde se indica que en exterior llevarán aplanado, sin considerar el acabado interior. Proponemos que estos muros sean aplanados por ambos lados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1243 | Referente a la entrega-recepción del predio realizada el pasado 13 de abril del año en curso. Se realizó recorrido de reconocimiento, entre esta Supervisión y el Propietario, teniendo este, algunas observaciones respecto a los límites de la huella de tienda que se le presentaron al momento de firmar el contrato de arrendamiento contra los limites del proyecto a ejecutar. Indica que no se consideraba el pasillo que conecta con la parte posterior del predio, así mismo dice no estar enterado de todos los trabajos que se harán en el estacionamiento. Solicitamos su apoyo para verificar con el área correspondiente estas inquietudes, si es que hubo cambios en el proyecto original presentado al propietario, se le notifique yo aclaren sus dudas. Se anexa reporte gráfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1244 | Referente a la ampliación del estacionamiento existente, indicada por proyecto en sus planos: C-02c PLANO DE CORTES Y RELLENOS, C-04 PLANO DE TRAZO y C09 PLANO DE TERRACERÍAS, trabajos que implican el retiro de una reja metálica existente, demolición y retiro de trabe de desplante y de firme de concreto, actividades que están programadas para iniciar el día de hoy viernes 07 de junio. Ya que el estacionamiento será compartido con el conjunto urbano colindante, y como se ha venido haciendo, esta Supervisión dio aviso al propietario para solicitar de su apoyo con la desenergización de su cerca eléctrica y con esto comenzar los retiros necesarios, teniendo este, algunas inconformidades respecto a los límites de la huella de tienda que se le presentaron al momento de firmar el contrato de arrendamiento contra los límites del proyecto a ejecutar. Menciona no estar de acuerdo con las mod | 2 | Buena tarde, ya se está dando seguimiento con el area correspondiente, en este caso el area de expansión y cierres. | 37 | 22781 | 179
1245 | En predio existe una acometida eléctrica aérea, la cual baja por mufa a un nicho con medidor y un centro de carga, esta acometida es la que aún provee vía subterránea de energía eléctrica a el conjunto habitacional propiedad del arrendatario, con esta línea se alimentaba también el inmueble. Se requiere el movimiento de dicha acometida ya que el nicho se encuentra justo en una de las esquinas de la ampliación. Se anexa reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1246 | Conforme a la losa del firme actual en piso de ventas realizado por la desarrolladora, que se encuentra con un espesor de 5cm y que esta misma se encuentra nervada por lo que el hecho de colocar la coladera quedaría expuesto en la parte inferior hacia el sótano, y desarrolladora solicito que solo se haga el habilitado del paso por medio de sacabocados, por lo que se brinda la siguiente solución. Sería dejar el espacio por método manual, sin colocar la coladera tipo Tyler y fabricar una rejilla en sitio por parte de la contratista general esto para poder mitigar el peso y se pueda dañar o caer la coladera. Esperamos su valiosa respuesta, este proceso no genera adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1247 | De acuerdo al DU se menciona que los Aires acondicionados están dentro del tablero de emergencia para el respaldo correspondiente, al realizar la conversión de estos equipos nos muestra que estamos arriba de los 200KvA que puede respaldar nuestra planta de emergencia. Cuantificando tenemos 255.81KvA, anteriormente teníamos contemplado una PE de 300KvA, favor de informar que resolución se determinará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1248 | Durante el recorrido con el área de diseño se propuso la implementación de recubrimiento (aislamiento) en la ducteria en el área de trastienda, sin embargo en el plano IAA1 se especifica en la Nota general 4 la omisión de esta misma. Favor de indicar si se hace la modificación correspondiente o se respeta el proyecto ejecutivo original. | 2 | En el plano IAA01 e IAA02 en la sección de nota, nota 5, se describe:DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE DISEÑO ( CDP 005) SE AISLARÁ DE MANERA INTERIOR LOS PRODUCTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE ( VER CAPÍTULO 12, INCISO C) | 4 | 22781 | 1402
1249 | Referente al tamaño de la escalera marina, este elemento se elaboró deacuerdo a las medidas indicadas en proyecto, (plano A-103a ). Al momento de recibir este suministro nos percatamos de que no coincide la altura de la escalera 3.36m con el nivel de la losa existente 3.70m, considerando que se colocará a 2.20m sobre el nivel de piso terminado, se genera un exedente de 1.10m. Se propone ajustar el tamaño del elemento, esto implica un atraso en la colocación y un costo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1250 | De acuerdo a nuestro plano de Prichos donde se muestra la colocación final del Cancel y las modificaciones solicitadas y aprobadas en el RFI que lleva por nombre: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA EN CANCELERÍA. Se solicita el recorrer el cancel de forma que quede al parejo con los otros locales; sin embargo, al realizar esta modificación queda un espacio entre soporteria y soporteria de 0.20m a 0.40m por lo cual se solicita su Vo.Bo para tapar ese espacio con lambrin de tablaroca y ajustarnos con el mismo tono de pintura de la fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1251 | Durante el recorrido de inicio de obra, la gerencia de la unidad pregunto por el alcance de los trabajos en las areas pick up, ya que la unidad no cuenta con este servicio, de su apoyo para definir el alcance de estros trabajos en fachadas y exteriores dela unidad. | 2 | Durante el desarrollo del proyecto se validaron fachadas y alcances de señalización de pickup con el equipo de Eficiencia Operativa (se anexa imagen). Por lo que esta solicitud será revisada nuevamente con el equipo y en caso de proceder el cambio se enviará la actualización. | 9 | 22781 | 1425
1252 | Buean dia, se comenta que en proyecto plano A-102 a , no marca alcance de cambio de lamina (cubieta) en portico de acceso y sams cafe, gerencia de tienda nos comenta que en esta área tiene bastantes problemas de filtracion de agua y goteras devido al deterioro de las laminas actuales, por lo nos solicitan contemplar dentro del alcance de cambio estas áreas para garantizar una mejora completa. De ser asi favor de mandar boletin correspondiente. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1253 | Conforme los boletines 09 y 10 -GIE 02 Contactos Preparados, se muestran una serie de circuitos para unos calentadores (considerar un ITM de 2P- 30 amperes para cada circuito de calentador), los 2 calentadores eléctricos, dos contactos para vitrina ociosa entre los bunkers de carnes y pescados, además de otro contacto en el área de Dely para una mesa fría de preparados cinsertos, sin embargo esto no se muestra dentro de la nube que indica la actualización del boletín, por favor confirmar si estos trabajos se Ejecutan ya que de ser así serían un adicional para la contratista general porque no aparecen en el proyecto inicial y tampoco se habían compartido en algún boletín anterior. Considerar que para el servicio de agua caliente se tiene considerada la instalación de un thermastor por parte de refrigeración y las adecuaciones de esta tubería existente de agua caliente por parte de la cont | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1254 | Conforme el RFI no. 1045248 en el cual se especifica el alcance de la contratista para la instalación de las unidades paquetes conforme al plano IE-07 e IE-10 (Cuadro de Cargas), si bien se especifica la ubicación final de estos en los racks y y la trayectoria inicial desde el EDC en mezzanine, no se especifica trayectoria ni la instalación que surge a partir de estos equipos, ya que no se encuentra en el diagrama unificar y además refrigeración desconoce de esta instalación y comenta que no está en su alcance, por favor definir la instalación subsecuente a partir de estos equipos y si la realiza la contratista general o refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1255 | En DU (Diagrama Unifilar) de la última carga OC, nos coloca dentro del EDC el tablero GC, si bien en otros planos lo indica directamente en el área de Meal Solutions, es necesario se defina quien suministra este tablero, ya que por parte de GNFR no tienen este alcance, y tampoco la contratista, favor de confirmar. Mientras que el tablero FHE, tampoco fue suministrado por el proveedor, y este alimenta el cuarto de bombas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1256 | De acuerdo al F8 de la contratista y la carta de rectificación se pueden observar las bajas de alcances que se les hizo llegar; sin embargo, al revisar estos alcances con el proyecto podemos observar que varios alcances aumentan en proyecto, ejemplo es que se les hizo bajar presupuesto para lamina (ducteria de A.A) y en proyecto viene el incremento, por lo que solicitamos que se especifique conforme a cual se deberá ejecutar, ya que esto no se concilio. Esperando su valiosa respuesta y un acuerdo me despido y quedo atento a sus respuestas-. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1257 | CORROBORAR LA ALTURA DE LOS CONTACTOS EN EL ÁREA DE PANADERÍA PARA LOS BOLILLEROS, EN PLANO INDICA UNA ALTURA DE 1.80 m. Y POR LO REGULAR SE DEJAN A UNA ALTURA DE 30 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1258 | De acuerdo con el plano IAA1 PLANTA DE MERCANCÍAS, se indica la colocación de dos ramales para la difusión del Aire Acondicionado. Se solicita se indique la altura a la que deberán de quedar dichos ramales, (desde nivel de piso terminado, al lecho bajo de los ductos), ya que no se encuentra señalada en este o algún otro plano. Es importante que, para definir la altura de los ductos, se tome en cuenta que el DIFUSOR 2, se encuentra en el área de pergolado y sus dos salidas de aire (izquierda y derecha), se encuentran frente a dos vigas de concreto armado existentes a una altura de 2.60 m. y 2.90 m. respectivamente. Lo cual provoca una ¨barrera¨ para la inyección de aire. SE ENVÍA REPORTE EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1259 | Derivado de recorrido con equipo de refrigeración se verifica la altura de losa inferior (Nivel de losa Actual) hacia la losa superior es de una altura de 5.35M, considerando el sobre firme de 0.8M, la altura del protocol y los 1.20 de altura del rack, se debe de respetar una distancia de 2M entre el paño inferior del equipo (rack) y la losa superior para el colganteo e instalación de canalización y cableados, por lo que extendemos el presente RFI para brindar una solución. Ya que si se reduce la altura puede afectar la funcionalidad de operación de tienda, y el paso hacia trastienda que genera este elemento estructural. | 2 | La altura del Protocol fue propuesta por Remsa en proyecto Issue no tiene justificación que conociendo el proyecto desde sus inicios y con reuniones constantes con el equipo de diseño se pida cambiar el proeycto a esta altura, siendo que los cambios que piden son de un proyecto estructural nuevo | 9 | 22781 | 1425
1260 | Solicitamos se indique la ALTURA MAXIMA DE ESTIBA para esta adecuación, ya que no se encuentra por proyecto. Tomar en cuenta que la altura máxima permisible es de 2.90m. esto por la altura de elementos estructurales de concreto existentes. Asi mismo solicitamos se indique la pocisión correcta donde se rotulará (Se anexan fotografias en las cuales se marca con una linea roja la altura de 2.90). | 2 | Buena tarde, es correcta la propuesta que indican, se colocará estiba a 2.90m Saludos | 0 | 22781 | 829
1261 | EN EL AREA DE DESPACHO DE PANADERIA EXISTE UN SARDINEL DETRÁS DEL MUEBLE DE DESPACHO, EL CUAL PARA LOS ASOCIADOS ES INCOMODO YA QUE DEBEN DE MANTENER UNA POSTURA INCOMODA AL MOMENTO DE DESPACHAR POR QUE EL MUEBLE QUEDA MUY BAJO, SE SOLICITA BAJAR EL SARDINEL 8CM RETIRANDO LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, LOSETA ANTI ACIDA Y DEMOLER EL EXISTENTE PARA VOLVER A REALIZARLO A UNA ALTURA MAS BAJA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1262 | EN EL RECORRIDO DE INICIO DE OBRA SE PLATICO CON EFICIENCIA OPERATIVA, STORE PLANING, GERENCIA DE CONSTRUCCION Y GERENCIA DE UNIDAD, CONTEMPLAR UNA AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA Y LOSA DEL MEZZANINE HACIA EL MURO PERIMETRAL DE LA UNIDAD, PARA GENERAR UN ESPACIO PARA ALMACENAR MERCANCIA, ADEMAS DE HACERLO UN LUGAR SEGURO. ACTUALMENTE EN EL AREA SE ENCUENTRA EL RACK DE REFRIGERACION EN UNA ESTRUCTURA IMPROVISADA Y CON UN PISO DE MADERA. | 2 | "En relación a lo mencionado dentro del RFI, referente a generar un espacio para almacenar mercancía, además de hacerlo un lugar seguro, se comparten los puntos del porque esto no es factible.1.- Nos da la impresión de que no están considerando que el mezanine reflejado en proyecto es nuevo (espacio de estiba), sin embargo, en el contraste PA vs EA, se aprecia que el Mezzanine del proyecto ejecutivo (rojo) tiene una estructuración completamente nueva y dimensiones que superan las del existente (azul). Se anexa imagen 2.- Igualmente consideramos que llevar acabo las modificaciones que solicitan implica realizar una estructuración que interfiere con el layout aprobado por eficiencia operativa y que afecta principalmente dentro de las oficinas donde reduciría considerablemente las dimensiones de por si muy castigadas de estas áreas debido a la colocación de perfiles de acero que soporten la estructura.3.- Y por último, el ampliar mezanine | 1 | 22781 | 2559
1263 | En el plano DEM01-DEMOLICIONES EN CONJUNTO-1621 en la planta arquitectónica en el tramo que mide 19.34 m no se indica el ancho a excavar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1264 | En área de andén de recibo no se coloco la cortina por parte de proveedor ya que no se contaba con los refuerzos necesarios en estructura del vano en andén de recibo. Se da una propuesta de reforzamiento a marco de andén, solicitando su revisión y resolución final ya que son refuerzos fundamentales para garantizar un anclaje correcto de la cortina por parte de proveedor. La propuesta de reforzamiento en andén indica un ajuste en su ancho pasando de ser 3.17m a 2.47m por las dimensiones que se están manejando en cortina. Su altura de 2.79m no se modifica, pero si se agregara un refuerzo en cada perfil lateral de 0.30m | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1265 | De acuerdo al plano SAT nos indica la trayectoria de canalización para antena satelital por la cara exterior del muro con colindancia de la empresa PEPSI, por lo que no se puede ejecutar de esta forma, ya que no se podría meter una plataforma de elevación en el área de ellos; sin embargo, se sugiere llevarlo por la parte trasera de la plaza, (muro que da hacia las vías), se tendrían que realizar modificaciones en la trayectoria e implicaría mayor cantidad de canalización. Favor de comentar si se autoriza o se brinda una solución más apropiada para la ejecución de este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1266 | De acuerdo al plano del anuncio espectacular nos indica pintura en el dicho anuncio, por comentarios del proveedor se recomienda un cambio de pantallas en anuncio en lugar de solo pintar, por lo que se pregunta si dicho cambio se autoriza o se ejecuta conforme a plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1267 | De acuerdo al plano C-11 PLANO DE ÁREAS VERDES, se tiene considerada la colocación de 101.57 m2 de pasto San Agustín alrededor de la unidad. Usualmente en algunas áreas se implementa el uso de gravilla en las zonas permeables para reducir los costos de mantenimiento. Solicitamos se considere el uso de este material en sustitución del pasto, se propone por lo menos usarlo en el área posterior al inmueble donde quedará la cisterna pluvial y en el área de la cisterna general. Favor de validar esta opción. Gracias. (Se envía reporte). | 2 | Buena tarde. El 7 de junio se cargo en tririga la respuesta a este RFI. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1268 | Buen día. De acuerdo al proyecto, en su plano C-11 Plano de Áreas Verdes y Áreas Permeables, se consideró colocar ADOPASTO en gran parte del área de estacionamiento, quedando la zona con el nivel más bajo de piso con este sistema de permeabilidad; tomando en cuenta que, tanto los escurrimientos naturales del predio de la tienda, como parte de los escurrimientos del predio vecino se concentran en dicha área, provoca que se genere acumulación de agua por tiempos prolongados, reblandeciendo el subsuelo y provocando hundimientos leves a medios en el área mencionada. Se solicita considerar un tratamiento adecuado en la zona para evitar la acumulación de humedades y por ende, más hundimientos. Se anexa imagen ilustrativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1269 | PREGUNTA: En el plano de proyecto, C09L-MOVIMIENTO DE TERRACERIAS. Se tiene en la nota 5 la siguiente descripción “DEBE REALIZAR UN MEJORAMIENTO DE SUELO CON EL 5% DE CEMENTO EN PESO (MEDIDO EN LA PRUEBA DE MVSM AASHTO ESTÁNDAR) EN UN ESPESOR DE 1.00M POR DEBAJO DEL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN.” ¿esto es correcto?, siendo que el terreno es arcilla expansiva negra, ya que esto se realizara esto en la cimentacion de las zapatas corridas lo cual es un material de arcilla expansiva negra en su totalidad. Proponemos realizar el cambio de material por tezontle, esto con la finalidad de estabilizar este relleno y evitar problemas a futuro. o evitar que las lluvias perjudiquen la base que se propone en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1270 | Nos indica la contratista que en fecha de 26 de Marzo de 2024, se realizo un documento donde se quitaban varios alcances del proyecto. Se eliminaron los siguientes: Malla ciclonica, Equipos UP, Pasos de gatos, Eliminacion de podotactil, Reduccion de lamina en fachadas, cambio en la capacidad de tanques elevados, cambio en la capacidad de llenado, Eliminacion de bolardos en Anden de carga y descarga, eliminación de red de riego, eliminacion de jardinerias, cambio de concreto hidraulico a asfalto en area de estacionamiento. Por lo que solicitamos se nos envien los planos actualizados, para poder determinar, por ejemplo hasta donde tendremos que colocar los pasos de gato, como se realizara la ventilacion de la tienda, etc. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1271 | En el plano C05d "Plano de cadenamiento de contenciones" Se especifica en los cortes dibujados una contencion por la parte de atras de la tienda siendo este de colindancia, esta se especifica, de la sección 5 a la sección 7. No se cuenta con el detalle constructivo de este muro de contención, los unicos detalles que tenemos es el de MC1 y MC2, pero estos son de las contenciones de un costado al norte y de la rampa de acceso de anden. ¿Se construira el muro de contención? de ser asi enviar detalle construccito de dicho muro. O se construira una guarnición, como se realizara en el lado sur de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1272 | En acceso vehicular del proyecto el cual se encuentra a un costado del predio colindante, nos marca realizar un talud con concreto lanzado haciendo una cuneta en esa parte del predio, no tenemos detalle de dicho trabajo, por favor de compartir el corte o detalle de la manera en que se ejecutara dicho trabajo y enviar detalles y niveles del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1273 | EN EL PLANO C09L "Movimiento de Terracerias" indica la siguiente nota, SE DEBE REALIZAR UN MEJORAMIENTO DE SUELO CON EL 5% DE CEMENTO EN PESO (MEDIDO EN LA PRUEBA DE MVSM AASHTO ESTÁNDAR) EN UN ESPESOR DE 1.00M POR DEBAJO DEL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN. PREGUNTA: Este mejoramiento se realizara tambien para los muros de contención colindantes de predio o solo es para la huella de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1274 | En el plano C03 "PLANO DE CONJUNTO" , CON NUMERO DE ORDEN DE CAMBIO "OC01" DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, INDICA EN NOTA DEL MISMO QUE SE DEBE DE CAMBIAR EL CONCREO HIDRAULIO POR CARPETA ASFALTICA CON UN ESPESOR DE 5CM EN TODA EL AREA DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. PREGUNTA: En la parte del anden de carga y descarga se tienen cajones de estacionamiento por un lado, siendo este el paso de camiones y por maniobra de los mismos tienden a realizar movimientos dentro de los cajones de estacionamiento que se encuentren cerca de su patio. de ser que esto suceda, no se podra garantizar que el asfalto soporte dichos rodamientos dentro de la carpeta asfaltica, provocando baches y deformaciones del área de estacinamientos. se continua con esto o realizamos esta área con Concreto hidraulico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1275 | En "PLANO DE CONJUNTO" C03, Se observan las rampas de los accesos vehiculares, en lo cual uno de estos pasa en medio de dos arboles existentes, Se realizo el trazo en sitio de este acceso, lo cual observamos que pasa muy cerca del tronco de cada arbol, y por las excavaciones que requerimos para la construcción de las guarniciones de contención, podremos afectar las raices de estos. Pregunta: Nos pueden indicar si continuamos como nos indica proyecto, o realizamos un cambio en medidas del acceso y se ser esto lo correcto, nos proporcionan el plano donde se indique, al igual de ser que se retire alguna tala, porfavor de indicarnos. } Se anexa fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1276 | Se solicito a la contratista por la autoridad vía Cumplimiento Ambiental, se colocara y suministrara calentador solar. Se tiene el modelo de este, pero no se tienen los planos que impliquen la ubicación, estructura que soporte, instalaciones hidraulicas y electricas, y todo lo que implique la correca colocación e intalación del equipo. Por favor, hacernos llegar los planos que nos indiquen la correcta colocación e instalación del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1277 | Buenas tardes, comparto dudas de la empresa Estructurista ESJ, por lo quie nos solicita lo siguiente: Es posible contar con un modelo IFC para una mejor interpretación del proyecto. | 21 | Se carga modelo solicitado. | 0 | 6 | 829
1278 | Enviamos las siguientes dudas del proyecto estructural, observaciones que nos realiza la empresa ESJ. Dentro del plano “ES-407 COMPLEMENTARIO DE JOIST” 3. DETALLE 1 muestra una placa de apoyo sobre el patín superior de la armadura del marco. ¿Se le restara esta misma al peralte de silleta de los joist que coinciden en esta conexión? (De ser así favor de indicar el espesor de la placa). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1279 | Se observo en proyecto estructural de cubierta las siguientes dudas del proveedor ESJ: Confirmar si el detalle de conexión joist y muro perimetral es correcto, este mismo se puede visualizar en el plano J2.0 | 2 | El plano mencionado no corresponde a proyecto estructural, favor de proporcionar para su revisiÃ³n y comentarios. | 4 | 22781 | 1402
1280 | En proyecto estructural de techumbre, nos realizan las siguientes observaciones por parte de ESJ: Dentro del plano “ES-403 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA” 3. CONEXIÓN CX-3 muestra una placa de apoyo de 58” de espesor. ¿Se le restara esta misma al peralte de silleta de los joist que coinciden en esta conexión? Favor de indicar ubicación de barreno en conexión joist y muro perimetral. | 2 | La altura final deberÃ¡ de verificarse en los planos de taller correspondientes de acuerdo a los niveles de proyecto arquitectÃ³nico. Solicitamos nos indiquen a que conexiÃ³n hacen referencia para dar los comentarios correspondientes. | 9 | 22781 | 1425
1281 | En el plano "C05a SECCIONES I" Se observa la elaboración de un talud en el acceso vehicular y de cargas y descargas, en el detalle de seccion "XX-6-C05a", se observa que el talud tiene una altura minima de 0.90 a 1.00 mts. y por este pasan las tuberias de agua potable y alimentación del poste de CFE a sub estación. Pregunta: De ser que se respete el plano de "C06-SERVICIOS GENERALES", Estas tuberias deberiamos pasarlas volando por en medio del talud o de manera subterranea, esto ultimo provocaria dobles en tuberias,siendo que los registros electricos son prefabricados, y posiblemente los cables queden atorados en dichas tuberias.¿es posible cambiar la trayectoria dentro de predio de estas instalaciones? y de ser correcto esto enviar planos o ¿Es posible elminar el Talud? NOTA: SE CARGA PDF, con croquis y ejemploos de como quedarian dichas tuberias. | 2 | Se comenta que en el RFI no se encontraron los esquemas comentados, favor de enviarlos. Referente al cambio de trayectoria por parte de proyecto no se tienen inconveniente el cambio, se debe de confirmar con el Ã¡rea de energÃ­a como quedarÃ¡ en obra para notificar a CFE | 9 | 22781 | 1425
1282 | En el plano de Conjunto de OC-02 de fecha 29 de Mayo se observa que se debe de construir una banqueta al rededor de la tienda, lo que era anterior mente area permeable con grava. Pregunta. ¿El nivel de banqueta según proyecto se debe de desplantar de terreno natural? de ser asi, quedariamos 90 cm debajo del nivel de piso terminado de latienda. POR LO CUAL SOLICITAMOS SE NOS COMPARTA EL PLANO DE NIVELES DE LA OC02. | 2 | Conforme a plano C03 se indica la nota 4 de la orden de cambio donde se aclara que la zona de grava se debe considerar como terreno natural, no se debe considerar banquetas adicionales. | 1 | 22781 | 2559
1283 | En el proyecto anteriormente se tenia en cuenta un dren pluvial que pasaba por el perimetro de la tienda, ahora se indica que es una banqueta. PREGUNTA: ¿Se elimina el dren pluvial? ¿La pendiente de banquetas entendemos que tendria que ser del lado donde tenemos grava, es posible que de este lado se encuentre el dren pluvial? FAVOR DE ENVIAR PLANO | 2 | Favor de aclarar a que dren se refieren, en el proyecto pluvial plano C08 no se indican trabajos en la zona posterior de la tienda, solo se indica la tuberÃ­a para las bajadas pluviales de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
1284 | En el Plano C03-PLANO DE CONJUNTO. OC-02 290524 Nos indica una guarnicion trapezoidal en todo el perimetro de la tienda. PREGUNTA: No sabemos cual es el proposito de dicha guarnición ya que este esta pegado a la contratrabe de la tienda, y la pendiente no va hacia la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1285 | En proyecto se cambiaron las areas verdes por material de grava para continuar con el area permeable. No contamos con el detalle o corte para saber que altura de grava llevamos para el relleno en las areas permeables antes mencionadas. | 2 | Como se indica en el plano C11 para las Ã¡reas con grava se debe considerar la cepa de 20 cm de espesor. | 1 | 22781 | 2559
1286 | En la nueva OC02, se consideran ventanas tipo louvers en los muros laterales de la tienda, Pero no observamos el detalle de la colocacion de la malla mosquitero en estas ventanas. Pregunta¿ Consideramos estas mallas para su colocacion o las omitimos? | 22 | Se debe considerar la colocaciÃ³n de malla de mosquitero. | 4 | 12 | 1402
1287 | Conforme, al dren pluvial que nos referimos es el que se representaba en el "PLANO DE SERVICIOS GENERALES" C06, Se tiene en el perimetro de la tienda dentro del predio el dren que se menciona el cual desemboca en el talud que se encuentra a un costado del acceso vehicular. PREGUNTA: ¿Este dren se elimina? por que en la OC del 29 de mayo, ya no se tiene este dren y se construyen banquetas al interior de predio en el perimetro de la tienda. | 2 | Conforme a plano C08 no se deben considerar drenes pluviales, no se debe considerar banquetas esta zona es terreno natural como se ha respondido. | 1 | 22781 | 2559
1288 | En el proyecto de la OC02, se nosaclaro el tema de la banqueta se vuelve terreno natural, pero nos pueden apoyar con EL PLANO DE NIVELES, ya que se interpreta que se eliminaron los talud del area permeable en grava. | 9 | Se carga plano de niveles solicitado. | 0 | 13 | 829
1289 | En plano de la nueva OC02 A102 "PLANTA DE CUBIERTA" Se colocacron los 2 calentadores solares en techumbre. Nos pueden indicar en que plano encontrar el detalle estructural y de no tenerlo. Favor de compartir el detalle estructural de la base de estos equipos por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1290 | En la nueva OC02, Se observa en el plano ES-401. la colocación de un nuevo cerramiento, que en detalle se identifica como "CERRAMIENTO CR-A1" como se indica en plano este se colocara en todo el interior de la tienda en eje 1 y 3. No sabemos cual es la funcion de dicho cerramiento y el cual tiene un antepecho de 20 cm. si tomamos encuenta la estructura (JOIST)este detalle nos afectara para su colocación o nos pueden indicar cual es la función de dicho cerramiento. Y enviar un detalle en los cortes por fachada para darnos visibilidad el proposito de dicho elemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1291 | En recorrido con desarrolladora, se menciona que no fue solicitada ninguna infraestructura para malla de tierras o sistema de estas mismas en sitio y aterrizar los equipos de nuestra parte. Se sugirió por parte de desarrolladora el anclaje de equipos menores a deltas, que se quedan independientes de cualquier aterrizaje e intervención de otro equipo, ya que la infraestructura de realizar la malla de tierras implicaría realizar rupturas en andenes de descarga. Se solicita su apoyo para resolución y saber si procede o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1292 | Se solicita la confirmación de que no se colocará azulejo en el cuarto de basura, ya que no viene contemplado en los acabados, en ocasiones se implementa para una mejor limpieza del mismo. Así mismo, validar el color del junteador que se colocará, ya que en algunas unidades se está colocando de color gris y no negro como se venia utilizando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1293 | DERIVADO DEL RFI ANTERIOR, DONDE MENCIONAMOS QUE NO EXISTE OTRO MURO COMO MARCA EL PLANO ARQUITECTONICO Y DE DEMOLICIONES, NO HAY MANERA DE ACCESAR PARA REALIZAR EL CAMBIO DE BAP, POR LO CUAL SE SOLICITA SE REALICEN DE MANERA AREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1294 | Referente al plano C08 Instalación Pluvial Planta de Conjunto, se aprecian 5 bajadas pluviales, 3 de estas se indican con tubería de PVC 6¨ (las cuales no indican registros de captación), y 2 más con gárgolas existentes en la parte posterior del inmueble. Requerimos que se valide esta información ya que las bajadas pluviales a base de gárgolas no contemplan captación alguna, tampoco se indica que los registros pluviales bajo estas contemplen algún tipo de rejilla o coladera. Anexo imagen. | 2 | Buen día. Se confirma que en las bajadas pluviales a base de gárgolas (existentes) no se considera ninguna obra de captación alguna, su descarga es en caída libre sobre el área ajardinada existente, como operaba originalmente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
1295 | POR OBSERVACIONES DE LA GERENCIA EN EL ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS SE REQUIERE REALIZAR 2 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES ADICIONALES, CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LA SECCIÓN DEL CANALÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1296 | Buenas tardes se comenta que para las puertas de emergencia del área de oficinas piso 11 y 12 el proyecto nos marca instalar barrax detex NUEVAS en estas puertas existentes, pero las barras detex no son compatibles con el modelo de puerta que esta instalada ya que no hay espacio para instalar la contra chapa de la barra en el marco de la puerta, la pregunta es como insalamos estas barras esa puerta. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1297 | BUEN DIA DE COMENTA, QUE EN RECORRIDO CON EL AREA DE MMTO SE REVISO QUE LA PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO A LAS OFICNAS POR DONDE PASA EL PODOCATIL (PASILLO ELEVADORES) SERA COMO UNA BARRERA PARA LA PERSONA QUE LO TRANSITE YA QUE SIEMPRE ESTAN CERRADAS ESAS PUERTAS, SE CUENTIONO QUE CUAL PODRIA SER UNA SOLUCION A ESTE PROBLEMA. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1298 | EN EL CUARTO DE BOMBAS SE SOLICITA REALIZAR UNA BASE DE CONCRETODE 1 METRO DE ALTURA PARA MONTAR LAS BOMBAS, DEBIDO A QUE TRAS LA INUNDACIÓN QUE SUFRIO EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA QUE FUE APROXIIMADAMENTE DE 90CM DE ALTURA DEL AGUA LAS BOMBAS (NIVEL DE PISO) SUFRIERON DAÑO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1299 | Buen día, solicitamos los detalles constructivos de las bases de herrería para las unidades paquete que se colocarán sobre losa existente ya que en plano ES-402 BASES PARA EQUIPOS Y ANTENA, no se indican dichos detalles. Agradecemos su sentido de la urgencia de esta información. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1300 | REVISANDO LOS DETALLES PARA LAS FACHADAS, PARA LA UNION DE PIZAS DE ALUCOBOND SE INDICAN PIEZAS PARA UNION Y REMATE DE ESTAS PLACAS, Y SE ENCUENTRA UNA NOTA EN DONDE SE INDICA QUE SE REVISE CON EL PROVEEDOR LA CORRECTA COLOCACION DE UN "BASTIDOR", PARA RECIBIR PANEL ALUCOBOND | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1301 | De acuerdo con el plano A-301 CORTES POR FACHADA, en su detalle C1 se aprecia un cajillo que se coloca para cubrir el mecanismo de la cortina metálica de acceso principal, sostener el cancel de aluminio. Solicitamos el detalle constructivo del bastidor metálico para dicho cajillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1302 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI ANTERIOR EN RELACION A LA COLOCACION DE BASTIDOR PARA LA COLOCACION DEL ALUCOBOND EN LA FACHADA DE ACCESO A LA UNIDAD, DONDE SE NOS PEDIA CONSERVAR EL BASTIDOR EXISTENTE EN DICHA FACHADA Y RETIRAR EL PANEL DE DUROCK. REALIZANDO UNA INSPECCION NOS PERCATAMOS ESTA SUPERVISON Y RESIDENCIA DE OBRA QUE NO EXISTE NINGUN BASTIDOR, ES CONCRETO Y NO TABLAROCA COMO LO INDICAN EN LA RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1303 | Buen día. Solicitamos el detalle constructivo de los bastidores de herrería para las fachadas, los cuales se muestran en planos A-300, A-301 y A-401. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1304 | En plano de la Planta general arquitectónica clave A-100 y plano de residuos peligroso clave: A-417 no se representa la delimitación por medio de bolardos en el área de residuos peligrosos y columna, lo cual sería un problema ya que estas áreas estarían expuestas a algún daño por tránsito de vehículos pesados. Se sugiere la colocación de estos, o favor de confirmar esta omisión considerando los posibles riesgos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1305 | De acuerdo al plano DEM-01 en el apartado de desmantelamiento de muros, se indica el procedimiento DEM-09 donde se tiene que retirar el panel de yeso, justo en el área donde la columna se forra (columna más cercana al acceso de tienda). En este mismo actualmente se tiene una puerta registro que da a instalaciones de la puerta automática para mantenimiento. Si se retira como lo plasma el proyecto ejecutivo se tendría que volver a colocar el registro nuevo, ya que esto es para operación de tienda, en caso de autorizar este concepto sería adicional para contratista general. Se envía evidencia. Favor de brindarnos sus comentarios para saber de que forma ejecutar esta actividad, ya que como otra opción sería mantener esa cara y solo realizar lijado, empastado, y pintura que empalme con el panel de yeso continuo sin tocar dicho registro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1306 | En el área de tortillería se representan la construcción de 2 cajillos. Por parte de supervisión y contratista no se encuentra justificación alguna para su implementación. Ya que en una de ellas se representa una columna que no existe y en la otra simplemente se deja un espacio vacío, se solicita especificación de si existe alguna justificación para conservar dichos cajillos o de lo contrario aprobación para omitirlo. Adjuntamos imagen de planta arquitectónica donde se representan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1307 | De acuerdo a los planos: C-08 INSTALACIÓN PLUVIAL PC y A-200 FACHADAS GENERALES, Se indica la colocación de las bajadas pluviales a base de tubería de PVC de 6¨ sobre la fachada lateral. En general estas bajadas se realizan con lámina la cual ayuda con la estética de la tienda, favor de considerar la implementación de cajillos de protección y vista para dichas tuberías. (Se anexa reporte). | 2 | Buena tarde. El 7 de junio se cargo en tririga la respuesta a este RFI. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1308 | SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE CABLEADO, NO EXISTE INFORMACION SI SE COLOCARA DESCONECTADOR PARA ESTOS MISMOS, Y A QUE TABLERO PERTENECEN LOS CALENTADORES EN EL ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS Y PREPARADOS DE CARNES Y PESCADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1309 | CONFIRMAR SI EN LA ZONA DE FRUTAS Y VERDURAS DONDE SE UBICA LA FREIDORA, EL CABLEADO DEBERÁ DE SER CAL. 10. SE SOLICITA DE FAVOR NOS HAGAN LLEGAR LA FICHA TÉCNICA DE ESTA FREIDORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1310 | Con el fin de poder realizar una colocación sin afectar estructuralmente la losa nervada se solicita su Vo.Bo para cambiar coladeras tipo CI-01 por el diseño que se adjunta como imagen en este RFI para que sea valorado, el diámetro no requiere que se ejecute la extensión (que generaría adicional), por lo que el aprobarla solo sería realizar el cambio una por la otra sin costo adicional y sin necesidad de colocar extensión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1311 | SE SOLICITA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LOS UPS REALIZAR CAMBIOS EN LAS INSTALACIONES DENTRO DEL CUARTO DE SISTEMAS, DEBIDO A QUE LAS QUE MARCA EL PROYECTO EN EL PLANO ID-02, NO SON LAS ESPECIFICADAS POR PROVEEDOR EN SU CHECK LIST PARA LA INSTALACIÓN DE LOS UPS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1312 | El alcance marcado en el plano A102a contempla cambio total de lamina en techumbre, y en el area donde se contempla la colocacion del nuevo equipo condensador no se contempla el cambio de la lamin, la cual presenta filtraciones severas y puede llegar a danar los equipos de refrigeracion. De su apoyo para considerar el alcance del cambio de esta lamina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1313 | Buenas tardes se informa que por la redistrubucion del área de baños por el tema de la interferenacia de trabes con instalacion sanitara, ahora cambia las dimenciones de las mamparas nuevas y el tema que estas ya estan hechas conforme al plano anterior se tendra que ajustar de nuevo las mamparas a la nueva distrubucion. | 2 | Se cargó boletin con comparativa de mamparas issue vs nuevo acomodo, no se cambiaron las dimensiones. | 11 | 22781 | 12
1314 | De acuerdo al plano GIG-01 nos indica que la capacidad de almacenamiento del tanque de gas es de 5000 Lts; sin embargo, en contacto con el proveedor de gas, nos indica que el plano liberado por área de compras Walmart es de 3,400Lts, considerando adicionalmente que es una cantidad bastante sobre pasada para el uso de tienda, esta indicación ya nos la han hecho llegar en varias determinantes, por lo que solicitamos su valioso apoyo para confirmar si se mantiene el tanque de 5,000Lts, o se modifica a 3,400Lts o menos. Favor de cargar boletín correspondiente, para proporcionarlo a proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1315 | De acuerdo al RFI contestado previamente respecto a Rampas, se revisa el supply o listado de suministros y no se encuentra en esta sección, de su valioso apoyo para ser cargado en este RFI o en carpeta para la descarga, en caso de que el proveedor ya tenga la especificación, se la solicitamos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1316 | Buena Tarde Equipo Diseño, referente al tema de estructura de bases de condensadores, no se compartio detalles de conexión, anclajes, placas bases, etc en tema estructural. Por lo que se tomará el mismo criterio con el cual se realizó la base del rack de refrigeración, favor de compartir las ubicaciones correspondientes. | 2 | RFI Informativo, nos damos por enterados. | 0 | 22781 | 829
1317 | Actualmente en sitio instalaciones y colocación de faldones va de manera correcta a lo indicado en planos. Este RFI es solo con el objetivo se hacer mención que tanto en vista en corte para carteles en faldones acorde al plano 5371-A-300 CORTES TRANSVERSALES la tubería de sistema contra incendios alcanza a cubrir ligeramente el borde superior de las letras del cartel. Coincidiendo perfectamente así en sitio ¿Se dejará de esa forma o será necesario desplazar hacia abajo un poco las letras al colocarlas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1318 | De acuerdo al plano A-100e y los alcances de desarrolladora, se coloca como método de cerramiento perimetral la colocación de multipanel (aislamiento térmico) con una vista interior natural (color blanco), por lo que esta observación se torna como un detalle visual ante clientes y proveedores, favor de confirmar si se omite la aplicación de acabado, o pintura y se mantiene conforme a proyecto ejecutivo o si lo consideramos. | 2 | Es responsabilidad de Desarrollador que el muro sea considerado de la siguiente manera.F.23: Construcción de los muros perimetrales de la tienda Walmart considerándolos de block de concreto liso yo cara cortada en toda la altura de la tienda incluyendo pretiles (aplica a Superama).Por lo que al cambiar el material de remate y con previa autorización de Walmart se recomienda negociar con el desarrollador la entrega de estos muros con el acabado gris tipo concreto que utilizaron en la parte del andén. | 1 | 22781 | 2559
1319 | Buen día De acuerdo al plano C02 se indica la demolición y elaboración de una guarnición sustituyendo a la misma, sin embargo en el plano C02e se expresa el murete a elaborar sobre una zapata en dicho plano no se indica un cambio de dimensiones o tipos de zapata, esto refiriéndose a las especificadas del plano ES03 donde se indican dos zapatas medianeras con diferentes dimensiones, considerando esto, hay circunstancias donde la elaboración del muro se realizaría al límite del predio por lo que se requeriría técnicamente la ejecución de una zapata colindante, de la cuál no existe especificación. por lo qué se solicita una solución para poder ejecutar correctamente los trabajos a realizar. | 2 | Para resolver esta duda, el equipo de RIMA (proyectos) acudirÃ¡ a sitio en la semana del 3 al 7 de abril. Se confirmara la fecha exacta a travÃ©s de su gerente de obra de WM | 0 | 22781 | 829
1320 | DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, SUPERVSION DE OBRA Y CONTRATISTA, SE REALIZO LA SUGERENCIA DE REALIZAR EL CAMBIO DE SISTEMA DE CIMENTACION PARA LA ESTRUCTURA DEL MEZZANINE EL CUAL CONSISTE EN SISTEMAS DE ZAPATAS AISLADAS, POR UN SISTEMA DE LOSA DE CIMENTACION DE 17 CM, CON ESTO TAMBIEN SE BUSCA REEMPLAZAR EL PISO EXISTENTE DE ESTA AREA, EL CUAL SE ENCUENTRA DANADO, A SU VEZ AL MOMENTO DE REALIZAR LAS CEPAS PARA DESPLANTAR LAS ZAPATAS AISLADAS ESTE PISO PODRIA FRACTURARSE AUN MAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1321 | De acuerdo a las dimensiones en el sitio donde se instalará la cisterna de 5,000L, no se cuenta con la dimensión adecuada puesto que el diámetro de la cisterna es de 2.38 y el área donde se instalará tiene un ancho de 2.30 por lo cual se deberá considerar el cambio de diseño de cisterna que nos permita situarla en su posición final, aunado a esto se tiene el tablero FHEE en uno de los muros colindantes de la cisterna lo cual impide su colocación y manipulación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1322 | De acuerdo al plano IS-01 se muestran 2 coladeras tipo Tyler para cámaras de baja y media temperatura correspondiente a amasijo; sin embargo, una de ellas queda justo con el cruce de una trabe en la parte inferior, cabe mencionar que la losa actual tiene un espesor de 5 cm y es un conjunto de losa nervada, por lo que el hecho de colocar la coladera y demoler lo necesario para su colocación interfiere en trabe afectando de forma estructural la condición actual de la plaza, se sugiere mover esta coladera, ya se clausurando esta puerta y agregándola dentro del muro divisorio, considerando lo necesario para su instalación, o proporcionar alguna otra acción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1323 | Buen día, referente a las características del sobrefirme que se colará en interior de tienda, en plano ES-201 planta general de firmes no se contempla algún adhesivo entre concreto viejo y concreto nuevo. Solicitamos se confirme que no llevará algún adhesivo, de lo contrario especificar el material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1324 | De acuerdo a la OC-01 donde se modifica la ubicación de equipos para ventilación y extracción se extiende por parte del proveedor las fichas técnicas donde los equipos tienen variación de peso, que va desde los 75kg hasta los 250kg considerando esto y el factor de arranque, se identifica que puede llegar a ser riesgoso por el método de soporteria, ya que en algunos espacios tenemos paso de personal, entendemos que existe tacones anti vibratorios, favor de confirmar que se utilizará este proceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1325 | De acuerdo al plano DEM-01 nos indica la demolición del muro, panel de yeso o lambrin de color azul que esta en el muro de block divisorio con el local colindante, ya se realizo esta actividad, pero dentro de proyecto ejecutivo no tenemos la colocación de lambrin en el espacio que se tiene entre el final del muro de block y la cara exterior (vista a cliente) del local colindante. Esto también podría ser un factor adicional de imagen a seguridad ya que es donde tiene ubicado su cortina de apertura y cierre. Por lo que solicitamos su valioso apoyo para determinar si se colocar o no el restante de panel de yeso para tapar esta cara, y que pintura debe de ser colocada. Se adjunta evidencia para mayor comprensión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1326 | SE SOLICITA EL ALZADO FRONTAL DE FALDÓN EN EL ÁREA DE DESPACHO DE PANADERÍA PARA REVISAR EL ALCANCE DE LA COLOCACION DE LOSETA HEXAGONAL EN MUROS Y FALDON | 2 | Se actualiza plano GA090 PANADERÍA-3840 | 4 | 22781 | 1402
1327 | Buen día. Dándole seguimiento al tema de la delimitación perimetral, en el RFI #10 se indica que solo se colocará malla ciclónica. Solicitamos la trayectoria definitiva de dicha malla, así como el detalle del desplante de la misma (trabe de desplante, dados de desplante, etc.). Asi mismo, se indique si esta llevará cintillas de PVC para privacidad de la tienda y arrendatario, indicar color. Por último, indicar si llevaremos algún complemento de seguridad sobre la malla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1328 | Buenas tardes. se comenta en el area de acceso a oficinas se encuentra un área alfombrada, en el entendido de que se solicitó cambiar el podotactil barrenadado y ahora será pegado, la pregunta es como procedemos en esa area a colocar el podotactil. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1329 | De acuerdo al plano A-402 Prichos, se traza la colocación de la soporteria para el cancel a una distancia de 7.86 desde el paño del muro de block hasta la cara interior del poste; sin embargo, respetando estas medidas nos percatamos que se coloca la soporteria diferente a lo proyectado, ya que la parte de la soporteria que empata con el faldón existente se recorre 0.80m por lo que esta cancelería donde se ubica la puerta quedaría dentro del faldón haciendo nula la vista al cliente, haciendo que los locales colindantes tengan una medida y prichos otra. Por lo que solicitamos su valioso apoyo para saber si se respetan las medidas conforme lo proyectado en plano y ejecutado en sitio, o se modifican, este movimiento generaría costo adicional. Se adjunta evidencias para mayor comprensión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1330 | En plano no se especifica el color de block, por lo que surge la duda de estas caracteristicas que este debe tener para su suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1331 | Referente a las especificaciones de los acabados en fachadas descritas en el plano A-200 FACHADAS GENERALES, no coincide la clave indicada en las fachadas (P4-verde), con la tabla de colores, la cual indica: (Fachadas en gris). Solicitamos validar esta información, ya que generalmente se utiliza el color gris en fachadas y no verde como se muestra en el plano mencionado, de igual manera confirmar la aplicación de anti grafiti, tomando en cuenta que este material se aplica en muros aparentes y no en aplanados ya que al momento de retocar detalles, la pintura no se fijaría de la misma manera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1332 | De acuerdo a especificaciones de plano la pintura para cajones de estacionamiento se indica en color blanco, de acuerdo a comentarios de Ana Elena hacia Leonardo, comentaba en miscelaneos que si era sobre concreto hidraulico deberia ser amarilla, que color aplicamos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1333 | De acuerdo con el plano ES-401 PLANTA GENERAL DE AZOTEAS, en su detalle No. 1 se aprecia una estructura metálica para soportar la techumbre que quedará en el área de la ampliación, a base de L-1, L-2 y L-3 (largueros), en la parte mas baja de la techumbre no se indica colocar PTR el cual es necesario para fijar la laminación, de igual manera en el extremo mas alto de la estructura, indicar la manera en que se fijará la laminación en dichos extremos. Se envía reporte. | 2 | Buen día. Se actualizo el plano ES-401, Een la carpetas de narrativas de cambio, incluyendo el detalle del PTR faltante. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1334 | De acuerdo a la respuesta compartida por correo referente al muro de contención se propone un recubrimiento al muro existente a base de concreto lanzado, pero no se proporcionan especificaciones o el proceso a emplear, por lo que se solicitan las mismas para poder ejecutar la actividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1335 | De acuerdo al plano IE-17 Subestación eléctrica, nos indica que no existe conexión de planta de emergencia con transferencia donde se tendría que realizar el Bypass, de acuerdo al Diagrama Unifilar esta situación es contraria ya que si indica la conexión. Favor de aclarar si se realiza o no, y modificar el plano, ya que esto es No conformidad inmediata por la UVIE. También se solicita que se especifique el alcance de quien realiza la conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1336 | Conforme el plano de refrigeración GMR-1 Layout SC Plaza Ana, para el detalle del sistema de riego en vitrinas de frutas y verduras, indica que la alimentación eléctrica será por cuenta del cliente, sin embargo en los planos eléctricos no aparece esta como para indicar que su realización le corresponde a la Contratista General, por favor indicar a quién le corresponde su habilitado y si será un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1337 | Buen día Equipo Diseño, de acuerdo a los planos de celosías (A-100c) solicitamos su apoyo para determinar si estas si se ejecutaran conforme a proyecto y OC-01 o si se elimina, ya que la contratista general no tiene en alcance esta instalación. | 2 | Se confirma que no se ejecutaran la celosÃ­as indicadas en proyecto Issue, dÃ¡ndose de baja el alcance en la OC. | 0 | 22781 | 829
1338 | Conforme el RFI no. 81 (CI de Estudio de Recipientes Sujetos a Presión), en el cual se indica Verificar CDP04, CAPITULO 08 EN EL CUAL SE INTEGRÓ LA CI, (la cual se adjunta), no se observa que se tenga en este mantenimiento mayor, intervención en algun punto que se presenta en los Criterios de Diseño CDP-04, por favor indicar si se omite dicho estudio o si se realiza, especificar por qué concepto se estaría considerando este estudio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1339 | Conforme el proyecto (422-RACK DE COMPRESORES A y B), no se considera algún refuerzo adicional sobre el área donde cae el Thermastore y el Transformador eléctrico, por el peso propio de los equipos y en el caso del Thermastore, por la cantidad de agua que almacena (más de 400 litros), se ve muy comprometida su estabilidad, ya que cae en un espacio sin ningún perfil estructural y unicamente encima de la rejilla irving, la cual no es lo suficientemente rigida para soportar estas cargas, lo que origina una deflexión de ésta, se propone reforzar debajo de estos equipos con un perfil adicional. (Se adjunta evidencia). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1340 | SE SOLICITA SE INSTALEN 2 CONTACTOS EN EL ATREA DE AMASIJO, 1 PARA LA AMASADORA EL CUAL NO LO MARCA EN PROYECTO Y EL SEGUNDO SOLICITADO POR EFICIENCIA OPERATIVA PARA LA LAMINADORA LA CUAL SE AGREGO EN EL PRROYECTO, DE IGUAL MANERA SE SOLICITA REALIZAR ACTUALIZACION DE PLANOS ELECTRICOS, CUADRO DE CARGAS PARA EVITAR TENER CONTRATIEMPOS CON EL UVIE. | 2 | La OA para la instalaciÃ³n de la amasadora y laminadora no ha sido autorizada por lo que no se puede trabajar el boletÃ­n, se revisa nuevamente con el equipo de operadora para poder avanzar. | 9 | 22781 | 1425
1341 | Buen dia se comenta que al realizar los trbajos de la tarja del comedor quedaron expuestos unos contactos existentes y quedan muy directos a la llave mezcladora por lo que generan un riesgo, y en el proyecto no indica trabajo alguno para esos contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1342 | EN PLANO ELÉCTRICO EN EL ÁREA DE PANADERÍA INDICA 1 CONTACTO PARA 2 MÓDULOS, SE REQUIERE 1 CONTACTO PARA CADA MÓDULO(4 MODULOS). | 2 | Se considera un contacto para cada módulo y 2 contactos para cada vitrina de panadería: Contactos para repisas de panaderia Contacto para muebles de panaderia | 4 | 22781 | 1402
1343 | Buenas tardes, en proyecto nos marca colocar unos contactos regulados en el área de sistemas. para la instalación de antenas de botoneras de ayuda, se revisó en sitio que el rack de sistemas tiene una regleta con contactos regulados disponible y cometa el personal de sistemas que si se puede utilizar esta regleta para ahí conectar las antenas y con esto evitar toda la trayectoria desde los tableros del cuarto eléctrico hasta el site de sistemas. se puede utilizar esta regleta? ya que tiene 5 o 6 contactos disponibles. se adjunta foto de regleta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1344 | En el DOCUMENTO: IEC072-23NOTA TÉCNICA N° 1RECOMENDACIONES PARA SISTEMADE CONTENCIÓN EN LACOLINDANCIA NORPONIENTE DE LATIENDA SC LA ANTORCHA. en el numeral 5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO indica todo el proceso constructivo que se llevara para la formación del muro SUELO CEMENTO pero no indica de que forma se contendra el material del muro suelo cemento que se estará compactando en capas de 20 cm esto para obener el plomo de dicho muro del lado de la colindancia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1345 | Derivado de los trabajos de excavación en el área de estacionamiento se encontró una contención existente, la cuál tiene caracteristicas al proyecto entregado, solo como aclaración ya que no se menciona en proyecto, se realizará la demolición del elemento? anexo reporte de situación actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1346 | Solicitamos validar que esta unidad no contará con cortinas de aire, ya que generalmente llevamos estos equipos en los accesos principales para evitar el cambio brusco de temperatura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1347 | EN PLANTA ARQUITECTONICA SE UBICA EL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ÁREA DE RECIBO, PERO SE INDICA QUE EL ÁREA DE RECIBO SE AGRANDA Y NO EXISTE PLANO DE CÓMO SE HARÁ ESTA MODIFICACIÓN, LO CUAL HACE QUE EL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS NO TENGA EL ESPACIO SUFICIENTE EN ESTA ZONA. | 2 | Se cargan planos con detalle para ejecución del cuarto de residuos peligrosos | 1 | 22781 | 2559
1348 | De acuerdo con el plano A-301, detalle 06, se indica una cubierta en acceso. Solicitamos el detalle constructivo de la misma. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1349 | Referente a las demoliciones en exterior de inmueble existente, el plano C-02 (Demoliciones y retiros) indica retiro de firme de concreto y demolición de dos columnas circulares de 30cm de diámetro, las cuales soportan una estructura de concreto a base de vigas de 20 cm de anchas por 45 cm de altas, estas vigas están ligadas a la estructura de la nave. El proyecto no indica el retiro de dichos elementos, por proceso, al momento de retirar las columnas se tendrán que demoler las vigas descritas. Se propone conservar dicha estructura, ya que, al momento de cortar las vigas ligadas, es probable que se debilite la estructura del inmueble. Se anexan fotografías | 2 | Buen día. Se tendrán que demoler tanto las columnas como las trabes, porque en la zona cercana al muro debe rasurarse sin afectarlo, o afectar a alguna trabe perpendicular. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
1350 | EN EL PLANO DEM-03, INDICA UNA DEMOLICIÓN EN MURO, DURANTE UNA REVISION DE PROYECTO SE REALIZÓ UNA CALA DANDO COMO RESULTADO QUE ES UN MURO PERIMETRAL QUE DELIMITA CON EL LADO DE LOS CONDOMINIOS Y NO INTERNO COMO LO MARCA EL PLANO, POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE REALIZAR ESA DEMOLICIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1351 | Referente a la instalación sanitaria exterior, el proyecto en sus planos C-06 y C-07, indica que la descarga sanitaria será a un biodigestor de 3000 Lts. de capacidad y de ahí pasará a un campo de oxidación en estacionamiento. Favor de confirmar que NO tendremos conexión a red sanitaria municipal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1352 | De acuerdo al plano A-402 Prichos se indica la colocación de Bumpers para prevenir el golpe producto del trafico de carritos en la cancelería nueva; sin embargo, no se mayor detalle de fabricación más que la medida, conforme a la visualización del detalle es bumper que se coloca en perímetros de cámaras de refrigeración, pero en el concepto indica como si fuera un ángulo. Por lo que solicitamos su valioso apoyo para confirmar que bumper se tiene que ejecutar y así como detalles para que se mande a fabricación ya que este suministro corre a cuenta de la contratista general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1353 | De acuerdo al plano A-100e se menciona el acabado de muros perimetrales aparentes en piso de venta, se envían evidencias de los muros perimetrales para consideración de aplicación de lambrin o pintura, esto para mejorar la vista de los muros ante los clientes y áreas de oficinas. Favor de considerar este proceso, en caso de apegarnos al proyecto ejecutivo, lo realizamos con su confirmación. | 2 | Se actualiza plano A-100e-PLANO ACABADOS EN MUROS, con la indicación de pintura en muros para ser aplicada en los muros de piso de ventas. | 1 | 22781 | 2559
1354 | De acuerdo a nuestro proyecto ejecutivo y planta donde se visualiza la colocación de cancelería, no contamos con detalle de fabricación o relación a la puerta, si esta sera para deslizar y que metodo de sujección, o en caso de que sea abatible que principios se deben seguir. Equipo de proyecto de su valioso apoyo para saber más información acerca de esta misma. Saludos y gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1355 | De acuerdo al plano A-406b nos indica el detalle de la barra en comedor, esta tiene forma de “L” invertida pero el reforzamiento creemos puede llegar a ser insuficiente al no ser en un punto intermedio, si no, en una de las orillas dejando una clara carga hacia el lado que no cuenta con refuerzo. Enviamos una imagen de guía que se pudo conseguir de otro WME para su validación y saber si se ejecuta conforme proyecto ejecutivo o se modifica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1356 | De acuerdo al plano arquitectónico y alzado de andén de descarga no se muestra detalle de alzado o mejoramiento en andén de camionetas, esto considerando el sobre firme de 8 cm que se aplicara a toda la tienda, no hay forma de remate y conforme a la operación existe ese desnivel, se muestra imagen anexada para mayor comprensión y especificar de que forma se mitigará esta situación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1357 | De acuerdo al plano INSTALACIONES ESPECIALES LP-04 nos percatamos de que existen dos equipos (Hornos) y solamente se esta considerando un detector para un solo horno, por lo que el otro no cuenta con el detector, adicional a esto cabe resaltar que el radio de detección de este mismo sensor no cubre conforme la distancia entre un equipo y el otro, por lo que solicitamos su apoyo para gestionar otro detector y así mismo se implemente el boletín correspondiente con la trayectoria y servicio a este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1358 | De acuerdo al plano DEM-01 en el apartado de demolición de piso, se tiene dividido por la zona donde se encontraba la loseta antiácida y la loseta vinílica, la primer zona se gestiona en proyecto ejecutivo que se realice retiro de loseta, demolición y mejoramiento de 5 cm a N.P.T con un acabado de concreto pulido nuevo; mientras que en el de loseta vinílica solo se indica retiro de loseta y limpieza de pegamento, dejando como resultado el acabado existente, en sitio nos percatamos que esta ultima zona genera demasiada vista negativa y será muy notorio el cambio de acabado en esta área ya que solo se esta implementando limpieza, por lo que se sugiere realizar el mismo procedimiento que se gestiono en el área donde se tenia loseta antiácida, en caso de autorizar sería un concepto adicional para contratista general. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1359 | De acuerdo a especificaciones de plano, se indica el uso de block para barda perimetral, con dimensiones 20x40x20cm, pero el proveedor de la contratista suministra el block en un periodo de 20 días, se cuenta con la sugerencia de entrega inmediata el block con dimensiones 15x40x20cm, para fines de avance en obra, se puede suministrar esta opción de entrega inmediata? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1360 | En el diagrama unifilar general se observa en cuarto de maquinas un trasformador de 5kva que no esta considerado dentro en el plano eléctrico de esta área, así mismo se encuentra en el diagrama unifilar general otra línea que si esta integrada al generador eléctrico y esta indica otro transformador de 5kva del cual no se cuenta el suministro en sitio favor de indicar quien suministra este transformador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1361 | De acuerdo a los planos del sistema de protección contra incendios esquemáticamente representa un dren en el ramal principal de la tubería, pero este no cuenta con especificación de diámetro, por lo tanto, se colocará un dren con diámetro de 1 pulgada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1362 | Derivado de un recorrido con el personal de refrigeración, y plasmando en sitio el sembrado de la unidad condensadora, nos comentan que este equipo ocupa ventilación y que la proyección del extracción y ventilación dentro de un cuarto como este puede dañar el equipo o simplemente no alcanzar las temperaturas adecuadas en cámaras. Favor de indicar que proceso se puede realizar para evitar temas de garantías con este proveedor. Cabe resaltar que la proyección de ventilación y extracción no cuenta con ductos hacia el exterior. | 2 | Desde el inicio del proyecto se le indico al proveedor las condicionantes del local y revisaron el sistema de ventilación, nunca mencionaron lo que ahora aseguran en sitio y asi avanzo el proyecto. No hay justificación para la aprobación de ningun cambio. | 1 | 22781 | 2559
1363 | De acuerdo al plano de A.A y considerando la modificación del cuarto donde se ubican las UP, se puede visualizar que el espacio donde se ubican es al interior, para ser precisos a un costado de la subestación eléctrica, es un lugar que provocara bastante calor y las unidades paquete requieren el espacio y ventilación optima para brindar una temperatura, ya que estos equipos solo bajan un promedio de 10-12° C conforme especificación del proveedor y esto puede ocasionar daños. ¿Se procede a colocar las UP donde se indica proyecto ejecutivo o se reconsidera la ubicación de estas mismas? Adjuntamos evidencia fotográfica del espacio | 2 | En lo que respecta a las instalaciones eléctricas, es importante destacar que las cargas considerables se localizan en la planta de emergencia, la cual está ubicada en el nivel sótano. Es crucial señalar que estas cargas no interfieren con el cuarto técnico. Es relevante mencionar que las condiciones de operación de los equipos no son óptimas para los sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración. Esta situación ha sido comunicada al cliente y proveedores desde el inicio del proyecto. La única manera viable de adaptarse a las condiciones exteriores es mediante la implementación de los sistemas de ventilación propuestos en proyecto ISSUE | 1 | 22781 | 2559
1364 | Buen día, referente a la instalación hidraulica, revisando los planos IH-01a y IH-04, asi como el plano IE-03 ALIMENTADORES GENERALES, nos percatamos de que no se está considerando el llenado automático del tinaco en azotea, esto implica que el llenado sea de manera manual, lo cual es ineficiente para la operación. Solicitamos el boletín correspondiente para implementar dicho sistema. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1365 | En la escalera del cuarto de maquinas se observan las preparaciones en muro (placas para soldar) para su habilitado y al acceder al área cae justo en el cárcamo lo cual no es viable ya que es una zona donde existe agua, se propone reubicar justo a un lado del área de cárcamo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1366 | Debido a que la bomba del sistema contra incendios se encuentra en un área que está por debajo del nivel de piso en el sótano 2 y este se considera un espacio confinado, al generar combustión dicha bomba produce emisiones de humo, por lo tanto, se requiere canalizar estas emisiones mediante un escape fuera del cuarto de máquinas. Esto para garantizar la seguridad del personal operativo que requiera bajar a esta área. | 2 | La trayectoria del ducto se refleja en el modelo de proyecto desde la etapa Issue se carga BOL 1051046-DESFOGUE DE GASES DE COMBUSTION PARA PLANTA CONTRA INCENDIOS.pdf donde se representa la trayectoria a considerar en la carpeta de Boletines RFI | 4 | 22781 | 1402
1367 | De acuerdo a los planos de subestación y cuartos eléctricos, no se indica un método de extracción para cuando haga combustión el equipo de planta de emergencia, este mismo humo generado CO2 será almacenado de forma gradual en el área, por lo que se solicita realizar un paso y conexión al escape y poder expulsarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1368 | SE REQUIERE LA INSTALACION DE UN ESCAPE DERIBADO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA HACIA EL EXTERIOR DE LA SUBESTACION EL CUAL NO VIENE EN PLANO SE-01 Y TAMPOCO LO TIENE CONTEMPLADO EL PROVEDOR EN SUS ALCANCES, POR LO CUAL SE SOOLICITA LO REALICE LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1369 | De acuerdo al plano A-416 nos podemos percatar de que el espacio asignado para la compactadora de cartón, es muy reducido, según especificaciones de proveedor este equipo debe de tener espacio en la parte de atrás y alrededores, se ha considerado que en laterales hay espacio de 0.80m, de igual forma en la parte trasera, al igual tener espacio libre entre la compactadora y desconectador, por lo que se solicita su apoyo para modificar el espacio, cabe aclarar que este alcance lo realizo el desarrollador, y ya lo termino, por lo que solicitamos su comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1370 | De acuerdo al plano de sanitarios clientes y asociados no indica el modelo, color, y acabado. Nos pueden apoyar con la información correspondiente. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1371 | De acuerdo al plano IH-02 en el isométrico núcleo de sanitarios socios, no se identifican arrestadores de aire en los módulos de baños ni detalle alguno donde se especifique ubicación y tipo de arrestador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1372 | De acuerdo al plano A-100e se muestra que la especificación para muro en sanitarios de clientes y asociados es de panel de cemento, conforme a otras determinantes, estos muros son fabricados con block y recubiertos con loseta cerámica, favor de especificar si se implementa o se realiza conforme a proyecto. | 2 | Los muros deben ser de block de 15x20x40, ya que hay una oportunidad de ajuste en la especificación del prototipo. | 1 | 22781 | 2559
1373 | En plano A-100b y plasmado en tabla de especificación nos menciona la colocación de rejilla de protección en cuarto de basura y cartón, estos mismos no se están considerando en el área solo vienen escritos en la tabla, cabe mencionar que estos cuartos están al exterior de tienda y regularmente se coloca para prevenir intrusión de personas ajenas, favor de especificar si se coloca o se elimina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1374 | De acuerdo al plano A-100a se especifica que el sobre firme de PV es con acabado kisko, al revisar el alcance con la contratista general, nos comenta que este acabado fue retirado, en caso de ser MR-35, solicitamos su valioso apoyo para realizar especificación, cargar el plano. Y si se genera adicional respecto al tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1375 | De acuerdo al plano IH-01 y IH-02 instalaciones hidráulica núcleo sanitarios-5371. En los isométricos se especifica que se usara tubería de acero al carbón roscado y en los cuadros de especificaciones se hace mención del uso de tubería conectada por termofusion de la marca tuboplus. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1376 | Buen día De acuerdo a proyecto se solicita la colocación de concreto con un peralte de 15 cm, sin embargo la memoria descriptiva menciona que el concreto deberá realizarse de 10 cm de peralte. Se solicita la aclaración para especificar qué instrucción se realizará para el colado del estacionamiento. | 2 | Favor de ejecutar acorde a lo marcado en planos proyecto arquitectÃ³nico y proyecto estructural los cuales indican el mismo espesor de losa. Los planos de proyecto son los que rigen la ejecuciÃ³n en obra. | 1 | 22781 | 2559
1377 | Desarrolladora en sitio ejecuto un sobre firme sobre la losa del andén de tráiler, este proceso fue realizado antes de nuestra incorporación a sitio, ya que se respeto 10cm de espesor, esto derivado a que la losa que tenia existencia no contaba con la capacidad y mejoramiento de rodamiento, por lo que se cargo recientemente la OC-01 donde se modifica el espesor de 10cm a 8cm aplica general para todo el sobre firme, por lo que existe un desfase o desnivel de -2cm conforme a lo que se le proporciono a desarrolladora. Favor de confirmar que proceso dar seguimiento y solicitar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1378 | De acuerdo con el plano ES-401 PLANTA GENERAL DE AZOTEAS, en su detalle No. 1 se aprecia una estructura metálica para soportar la techumbre que quedará en el área de la ampliación, sin más especificación que las siglas L-1, L-2 y L-3 (largueros), en plano complementario ES-103b DETALLES DE AZOTEA, se aprecian algunos detalles donde se indica que dicha estructura será a base de Joist, con la leyenda: ¨Estructura por otros¨ y ¨Joist estructural suministrado por el cliente¨. Solicitamos datos del proveedor de dicha estructura para coordinar trabajos de acuerdo al programa de obra. | 2 | Buen día. Los largueros vienen indicados en una tabla que está del lado derecho de la planta, los largueros son la estructura metálica que soportará la techumbre de lámina, Los detalles del plano A-103b son tipo y no No aplican en el sentido estricto de consideración de todos sus elementos. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
1379 | EN EL PLANO A402 NO SE MENCIONA DETALLE PARA LA ESTRUCTURA DEL PLAFÓN EN EL AREA DE SERVICIO A CLIENTES, SE SOLICITA QUE SE COMPARTA DICHO DETALLE DE ESTRUCTURA PARA ESTE PLAFON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1380 | Buen día, se anexa mayor cantidad de fotografías de las condiciones del área de la nueva cámara de lácteos, para que por favor se definan los trabajos y materiales a aplicar para corregir estos deterioros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1381 | Buena tarde conforme a la colocación de las coladeras y las dimensiones se requiere por parte de la desarrolladora el uso de sacabocados para evitar afectar en tema estructural su losa nervada. Al realizar esta petición y conforme a la trampa de agua para evitar el retorno de olores, se ve necesario colocar una extensión para estas coladeras con el fin de librar el espacio y acoplarlo a la trampa, este proceso se genera como adicional, pero es lo requerido por plaza, por lo que solicitamos su Vo.Bo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1382 | Conforme el proyecto de albañilería, (A104a-PLANO DE ALBAÑILERIA I-2734), no se indica faldón para todo el perímetro de la cámara nueva de lácteos, unicamente para la mitad que esta por debajo del mezzanine, (se adjunta imágen), generando una discontinuidad y además ya que se visualizan a nivel de piso de ventas las instalaciones electromecánicas sobre esta cámara, se propone realizar este faldón conforme la misma medida de 0.56 m de altura, que se tiene en la primera mitad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1383 | Conforme el proyecto arquitectónico, no se indica ningun faldón ni cajillo para las instalaciones de refrigeración, sobre las vitrinas altas de lácteos, adjunto imágenes, puesto que estas instalaciones sí se aprecian desde el piso de ventas, se propone considerar un faldon y cajillo para que estas instalaciones queden ocultas a la vista del cliente, por favor confirmar, ya que de ser así estos serían un adicional para la contratista general, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1384 | De acuerdo al plano SCI-01 nos indica solamente 2 juntas flexibles para la red de sistema contra incendio, regularmente estas juntas son para mantenimiento, cierre parcial y golpe de ariete; sin embargo, levantamos la mano ya que no se cuenta cubierta al menos para los 4 puntos de la red general. Favor de confirmar si se mantiene conforme a proyecto ejecutivo o se implementan agregar 2 más. | 2 | Se confirma que es correcta la especificación en proyecto ya que el propósito de las mangueras, tal como se establece en el proyecto ejecutivo, es garantizar que la tubería no se vuelva rígida en su tramo más extenso. Para el mantenimiento, se han previsto las válvulas generales que permiten cerrar el circuito de agua. Respecto al fenómeno del golpe de ariete, su relación con esta instalación no es clara, ya que comúnmente se produce al cerrar una válvula de manera abrupta. Es importante recordar que el sistema contra incendios no se utiliza de forma continua. | 1 | 22781 | 2559
1385 | De acuerdo a los planos de Instalación Hidraulica no se menciona la línea de reposición de agua para sanitarios en las instalaciones de la PTAR, esta instalación se solicita en caso de que no se tenga agua en la PTAR y se tenga que suministrar este liquido en sanitarios; sin embargo, al revisar el isométrico y plano IH-01 de los proveedores de PTAR si tienen considerada la conexión, por lo que haría falta el habilitado de esta tubería en diámetro de 1”. Favor de confirmar si se realiza o se mantiene conforme a proyecto con la omisión que esto genera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1386 | De acuerdo al plano A-100b no se esta considerando plafón ni detalles para el área de farmacia, esta oportunidad la percibimos ya que es un espacio que esta visible al público y por la parte superior tenemos paso de instalaciones, por lo que se solicita una reconsideración para la colocación de este plafón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1387 | De acuerdo al plano A-100b no se esta considerando plafón en áreas de compactadora de cartón y cuartos de basura, mencionando el ultimo como una oportunidad, ya que lo tenemos con sistema de refrigeración y esto puede fomentar que el aire (frio) pueda salirse y provocar encuentros de aire caliente con aire frio y generar bloqueo en evaporador de refrigeración. Solicitamos su apoyo para gestionar un cambio y considerar el plafón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1388 | De acuerdo a los planos de nuestra red hidráulica no se mencionan retornos en el cuarto de máquinas, y se requiere que nos indiquen la ruta o forma de redirección de fluidos. Esto considerando PSI, red hidráulica. De su valioso apoyo para informar si se generan estos retornos o se omiten. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1389 | Se realizó la comparativa correspondiente del equipo recibido de fermentadoras y hornos, basada en las fichas técnicas y las especificaciones solicitadas en el proyecto, con la finalidad de corroborar medidas y distribución para un óptimo funcionamiento , en esta comparativa se pudo observar las siguientes discrepancias. Como se observa en el pdf adjunto de la planta arquitectónica de Tortillería las fermentadoras fueron proyectadas de manera incorrecta en cuanto a su orientación ya que se proyectaron orientándose de manera vertical, cuando en realidad su orientación debe ser horizontal acorde al diseño y medidas. Al realizar la rectificación del equipo recibido se genera un problema ya que las fermentadoras abarcan mas espacio del proyectado en la planta arquitectónica del proyecto, implicando así tener que mover equipo de amasijo, lo que también generaría una reconfiguración en | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1390 | Buenas tardes se comenta que para los baños nuevos se instalarón los fluxometros que marca el proyecto (marca y modelo), pero en recorrido con el area de mantenimiento se revisó que no tienen mucha fuerza de agua para la descarga, se comentó por parte de Jessica Robles que eso de deve al modelo de fluxometros que se instaló y nos piden realizar el cambio de estos. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1391 | De acuerdo al plano de andén de recibo no se percibe ninguna especificación de elaboración de fosa para rampas niveladoras, antes de llegar a sitio ya se encontraba colada una losa de concreto de 0.15M, y se realizó un refuerzo de 0.15M como sobre firme armado, por parte de desarrolladora, en ambos andenes de camionetas y tráiler se indica rampas, al solicitar el detalle y especificación a proveedor nos envía ficha técnica donde solicita fosa; sin embargo este proceso sería un costo adicional y ocuparíamos el boletín para detalles. Se comparten fotografías del estado actual para mejor entendimiento y visualización del área. | 2 | En la Carpeta del proyecto Issue: 07 Listado de suministros \ Supply listListado de Suministros \ Supply list, se encuentra cargada la ficha técnica "FICHA TECNICA DE RAMPA DE ANDEN 4 COLUMNAS WALMART.pdf", donde se visualiza claramente que el sistema de rampas consiste en un elevador apollado en 4 puntos sobre el que se desarrolló el proyecto de refuerzo a cargo del desarrollador. | 9 | 22781 | 1425
1392 | En nuestro proyecto no se observa en el area de baños de la tienda, Cadenas perimetrales en los muros de block, esto es correcto y de no ser asi favor de enviar plano estructural de este elemento. | 2 | Conforme al detalle 4 del plano ES302 se indica que todos los muros interiores llevan un adala de remate de 0.20 de altura | 1 | 22781 | 2559
1393 | En la nueva oc envaida el 29 de Mayo, se tiene contemplado calentadores solares en techumbre. No tenemos las trayectorias hidraulicas para estos equipos, favor de enviar planos. | 2 | Conforme al plano IH01 emitido en la OC se indican las trayectorias para los calentadores solares en cubierta | 4 | 22781 | 1402
1394 | Se hace de su conocimiento que que en municipios cercanos a nuestro proyecto, existen MI BODEGA AURRERA, Con el mismo sistema de ventilación. Por lo que son tiendas con mucho polvo y demasiado calor a su interior, teniendo encuenta que es el mismo clima que HUANIMARO, GUANAJUATO. Esto de su conocimiento por los cambios realizados en nuestra obra. | 26 |  | 2 | 10 | 41
1395 | Conforme a la visita de Energia de Walmart, se observa el cambio de suministro de Kva en la nueva OC02-DU01, es menor al solicitado en proyecto al principio, se solicita por parte del Ing. Emanuel, Energia Walmart, cambiar la capacidad de los alimentadores a 20 cobre por temas de que en las donas no cabra el cableado solicitado en proyecto, al igual esta sobre valorado el cableado para la alimentación de TG. | 2 | Conforme a la emision de la OC se cambio la capacidad del trasnformador al retirar los equipos de aire por lo que se debe respetar proyecto ejecutivo, de tener inconveniente con el espacio en las donas estas se pueden cambiar por unas de mayor espacio sin cambair el alimentador y el trasformador. Sobre el calculo del alimnetador que indica es te se indica en el plano DU02 C16 | 4 | 22781 | 1402
1396 | Conforme a proyecto de la nueva OC02 de 29 de Mayo, se observa el suministro y colocación de ventiladores AXIAL DE TECHO-VE-04, 05, 06. Nos comentan que el suministro es por parte de La contratista Favor de confirmar a brevedad si esto es correcto, y enviarnos las especificaciones o fichas tecnicas de los equipo. Si el proveedor es Walmart. De igual manera enviar la información requerida. | 2 | Los ventiladores son por parte de GNFR, el dÃ­a de maÃ±ana se confirmarÃ¡ por parte de ellos fecha de suministro | 1 | 22781 | 2559
1397 | En plano A-400 "OFICINAS Y SERVICIO FRENTE"- Se tiene el detalle de malla ciclonica por encima del muro que divide el pasillo de las oficinas al piso de ventas, entendemos que esta malla es para evitar que los productos del rack en esa área puedan causar un accidente a los clientes o asociados. Pregunta: ¿Como se soportara la malla? , ya que la estructura del muro es con canal y poste de tablaroca, creemos que se requiere de un marco metalico para el soporte de dicha malla.. Favor de indicar el plano donde podremos observar este detalle, y de no existir, por favor de cargarlo para realizarlo. | 2 | La malla de estiba se debera sujetar al muro de panel de yeso, asi como tiranteada a la estructura para evitar volteos | 1 | 22781 | 2559
1398 | En proyecto se observa que la salida de emergencia es por un costado de la tienda, en la rampa de Anden, por observaciones de nuestro gerente de construcciones se comenzara el desnivel de la rampa, posterior a esta. Esto con la finalidad de no tener escalones en esta salida y evitar accidentes a futuro. | 2 | Conforme a plano C05 se indica que los frentes tanto de las puertas de, cuartos de basura, cortina de anden y puerta de emergencia el nivel +48.00 que es el nivel de tienda por lo que estos deben empatar sin genera escalones | 1 | 22781 | 2559
1399 | En proyecto no se tiene algun detalle de la base para tanque de gas, nos podrian indicar si este va directo a la losa de concreto, de no ser asi indicarnos el plano de referencia o cargar plano con los detalles de esta base | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1400 | La escalera marina para subir a techumbre, se encuentra anclada al muro de block, se solicita poder cerrar con metal desplegado, la separación entre el muro y la escalera marina para evitar el riesto de que personas ajenas a la tienda suban en ese espacio de la escalera. Esta separacion es de 50 cm. y es provocada por el canalon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1401 | En el area de Family Room, se tiene la bajante para la toma siamesa, en ejecucion de los trabajos las tuberias quedarian expuestas al interior del área. Consideramos construir el cajillo para evitar tener la tuveria expuesta, por favor de confirmar y cargar detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1402 | En el area del nicho de medicion se tiene que colocar el Gabinete Transocket, Con las especificaciones del modelo a suministrar este es mide 58.72 alto, 57.77 largo y 38.72 ancho. Por lo que no cabe en el nicho del proyecto. Favor de autorizar cambio de medidas y cargar detalles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1403 | En plano A102 "PLANTA DE CUBIERTA" de LA OC2, tenemos en el area de la losa de concreto (cuarto de basura y carton) que se lleva el tanque de gas, Pero RCR Refrigeración, tiene al igual su equipo condensador del clima del cuarto de basura en la misma area. Nos pueden apoyar en determinar en que lugar colocamos el equipo de Refrigeración. o de tener el detalle en algun plano favor de informarnos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1404 | En el area de la subestación tenemos dos frentes con malla ciclonica, en ningun plano se observa la colocación de alambre de puas o concertina en la parte superior para su protección. Hacemos de su conocimiento que el area queda propensa a tener bandalismo. Favor de notificarnos si tenemos detalle en algun plano o dejamos el área como lo marca proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1405 | Construcciones Walmart nos indica que la jaula de Residuos peligrosos es suministro por parte de la contratista, No tenemos ningun plano con los detalles y especificaciones para la elaboración de dicha jaula. Nos pueden apoyar con identificar en que plano estan los detalles o favor de cargarlos para poder ejecutar el trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1406 | Conforme al Rfi enviado numero 40, sobre los detalles de la jaula de Residuos Peligrosos, pueden realizar de nuevo la carga del plano, en el Rfi anterior no se encontro ningun archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1407 | En la conexión del sistema de drenaje, requerimos colocar una valvula check en la salida despues del bombeo, por temas de las variables que el ayuntamiento tiene en susconexiones exteriores, esto para evitar que las aguas negras estancadas en las lineas del municipio afecten nuestro proyecto y este provoque regresos y taponeo en las tuberias. Esto debe de realizarse en algun tramo de material PVC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1408 | En el plano del sistema contra incendiós (SCI-01), tenemos una distancia del muro de tablaroca al hidrante que esta aun lado de la puerta de salida de emergencia de 4.42, observando en sitio la gondoleria del equipo de store planing, no entra el hidrante en dicho espacio. Entre el rack y la puerta de emergencia existe una distancia de 25cm y en ese mismo lugar se encuentra la palanca de fire, y entre el muro de tablaroca que divide el piso de ventas de tratienda se encuentra otro rack que nos evitaria la colocación del hidrante en ese sitio. Nos podrian indicar otro espacio donde podramos colocar dicho hidrante y por favor de compartir el plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1409 | El espacio que nos queda entre el rack y la puerta de emergencia es de 25 Cm. Por lo que no queda la distancia que nos indican. Podriamos colocar el hidrante en el castillos de la puerta de emergencia pero estorbariamos la palanca de emergencia. Se midieron los espacios y estos coinciden correctamente al proyecto arquitectonico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1410 | En proyecto de la planta arquitectonica de abarrotes, se tiene la medida de 1.25 m. de largo de vitrina alta a un lado del refri de carnes, en sitio vemos que llego la vitrina de 1.605 de largo. Esto provoca que la gondoleria del equipo de store planing no pueda entrar en dicho espacio. Se verificaron las medidas en sitio y efectivamente es la vitrina del equipo de refrigeración la que no cumple con las medidas del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1411 | Nos solicita el equipo de store planing, modificar el tamaño de las jaulas de E-comerce y Consumos internos, para poder armar su gondoleria al interior, nos solicitan 35 cm mas de altura y 30 cm mas de ancho, en ambas jaulas. Por favor de indicar si se realizan dichas modificaciones y cargar planos para su modificación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1412 | Se realizo recorrido con Protección civil del Municipio de Huanimaro, Guanajuato, Nos solicitan pintar de color amarillo trafico todas las guarniciones interiores y exteriores de la tienda. Es importante mencionar que mencionaron que de hacer caso omiso no se podra hacer uso de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1413 | En la visita de protección civil del Municpio de Huanimaro, nos solicitan pintar el marco de el carcamo pluvial y carcamo sanitario, de color azul, para identificarlos. Nos comentaron que de hacer caso omiso no podremos hacer uso de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1414 | Gerente de tienda nos solicita colocar barandal al rededor del tanque de gas que se encuentra en la losa de concreto, por seguridad del personal que de mantenimiento. De ser aprobado solicitamos se nos envie los planos y detalles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1415 | El equipo de Azul de Mexico, no sindica que requieren para realizar un mejor trabajo de mantenimientos, cambiar la ubicación de las valvulas que se encuentran en sitio, cambiarlas al muro de block, esto por que es muy limitado el espacio para mover los filtros. Esto lo dejo asentado como punto de observacion en el acta de entrega. De ser aprobado, cargar planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1416 | Requqerimos colocar un desconectador en techumbre para alimentar el condensador para el equipo de frio del cuarto de basura, con un voltaje de 220. No se encontro el detalle en ninguno de los planos de alimentadores, se tiene un detalle para el suministro de Mini split con la siguiente descripción "2P-30A. 220 V. NEMA 3R" tomamos este mismo para este equipo. por favor de confirmar y de ser que se requiera realizar de otra manera, favor de cargar plano, para ver trayectorias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1417 | Gerencia nos indica que las mangueras flexibles que se tienen en salida de cada uno de los tanques elevados deben de tener un minimo de 2.5 mt. por temas de garantias de los tanques elevados, en sitio se colocaron de 1.5 m. Se ser que se requiera el cambio favor de indicarnos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1418 | La camara de acceso a clientes interior que se encuentra a un lado del rack de llantas, se requiere subirla a una altura superior, esto por temas de que estorba para las maniobras en ese rack y podrian golpear la camara. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1419 | La camara que se encuentra en la parte exterior de la tienda en el acceso de cleintes, la altura indicada nos deja este equipo por encima de la techumbre de carritos, provocando que esta quede tapada, proponemos colocar la camara por debajo de l atechumbre. Favor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1420 | En proyecto nos marca un contacto para la bascula en el area de recibo el cual se encuentra ubicado aun lado del mueble de recibo (computadora e impresora), pero en sitio ya no se cuenta con ningun espacio en ese lado, por lo que gerencia nos solicita ubicar este contacto, entre el EDC y Rack de refrigeración, ya que es el unico espacio libre que quedaria para la ubicación de la bascula. Favor de confirmar este nuevo contacto y de ser asi enviar plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1421 | PAra informar que el carcamo pluvial de proyecto y el cual desemboca en el Canal pluvial existente del municipio fue sobrepasado por las lluvias que han sucitado en el Municipio de Huanimaro, esto provoco el desbordamiento de dicho canal y envio todo estes debordamiento al area de estacionamiento de la tienda, provocando que las rejillas se llenaran de tierra y del mismo modo que se inundara. Esto tambien provoco que las bombas retiraran el agua pero sin tener solucion alguna de la cantidad de agua ques e desborda del canal y de las lluvias tanfuertes y constantes que se ocacionan en este Municipio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1422 | En amasijo se requiere que los contactos de los equipos de cuenta litros, Bolilladora y enfriador de agua, sehan contactos de media vuelta y corriente de 220 v. Para su correcto funcionamiento, en proyecto traemos cargas a 110v. para los contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1423 | De acuerdo a planos se requiere la colocación de guías para carritos, sin embargo no se cuenta con algún detalle para la elaboración de las mismas o algún modelo para el suministro. favor de proporcionarlo para ejecur correctamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1424 | INFORMACIÓN SOBRE SI EL MOBILIARIO EN ZONA DE VINOS CUENTA CON INSTALACIÓN PARA LA ILUMINACIÓN O LLEGARÁ MUEBLE CON ILUMINACIÓN PROPIA YA QUE NO SE INDICA EN PLANO Y EN OTRAS UNIDADES ESTE MISMO CUENTA CON ILUMINACIÓN. | 2 | En el plano IE-04 pueden encontrar la informaciÃ³n de la instalaciÃ³n elÃ©ctrica para los muebles de vinos | 4 | 22781 | 1402
1425 | EN EL ÁREA DE PANADERÍA NO NOS INDICA ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE LOS MUEBLES DEL PAN DE DULCE, CONFIRMAR SI VA SIN INSTALACIÓN ELECTRICA O SI LLEVA INSTALACIÓN PARA ILUMINACIÓN. | 2 | En el plano IE-04 pueden encontrar las salidas eléctricas especificadas para los muebles de panadería. | 4 | 22781 | 1402
1426 | En recorrido con área de diseño se acordó la omisión colocación de «reborde j» en las siguientes áreas: Tortillería, carnes y pescados, sanitarios, meal solutions, salchichoneria, considerando que por normativa de seguridad alimentaria esto podría generar un problema en relación a temas de inocuidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1427 | El tablero de EDC recibido tiene una dimensión de 90 cm, la cual es mayor a la especificada en el plano, debido a esto se requiere hacer modificación en la dimensión de ancho de la base, por lo que como solución a esta problemática se realizara un incremento de 30 cm en la base, pasando así de tener una plataforma de 70 cm a 1.00 m de ancho, lo que genera la reducción del pasillo de 2.70 a 2.40 m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1428 | Buenas tardes. se comenta en recorrido realizado con Francisco Vargas lider de Office experience Diamante nos comento respecto a los rondines que nos marca proyecto colocar que no eran viables colocarlos ya que ellos no dan rondin y no los utilizarian. Se instalan o no estos rondines? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1429 | DURANTE LA EXCAVACIONES PARA INSTALAR LA TUBERIA SANITARIA SE ENCONTRO QUE NO SE PUEDE DEMOLER EL FIRME DE CONCRETO YA QUE POR DEBAJO SE ENCUENTRA LA CISTERNA, LO QUE IMPIDE QUE EL PISO DEL FAMILY ROOM Y EL LAVAMANOS QUEDE AL MISMO NIVEL. EXISTENTE, SE SOLICITA SE ENVIE UNA PROPUESTA PARA ESTA AREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1430 | EN EL PLANO IS-01, INDICA QUE HAY UN REGISTRO PLUVIAL EXISTENTE, EL CUAL COMO MUESTRO EN LAS FOTOS NO ES NINGUN REGISTRO Y NO TIENE PROPOSITO ALGUNO ADJUNTO DETALLE DE PLANO Y FOTO EN EL PLANO IS-03 DE BAP, NOS INDICA QUE LAS BAP SE DEBEN DE CONSERVAR A LA DESCARGA EXISTENTE, PERO ESTÁ ES DEL LADO DE LOS CONOMINIO, PERO GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE NO SE PODRA DESCARGAR DE ESE LADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1431 | De acuerdo al plano de demolición que existe para el piso de concreto existente donde se encuentra la loseta vinilica. nos percatamos que existen contactos normales en piso, el proceso de este mismo indica solamente retirar el pegamento y loseta vinilica; sin embargo, no se encuentra solución para estos contactos por lo que se sugiere colocar por parte de la contratista general unas tapas ciegas y mantener las instalaciones ocultas. Esperando su valiosa respuesta me despido y quedo atetn oa sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1432 | BUENAS TARDES SE COMENTA QUE EN PLANO IS-02 INSTALACIÓN SANITARIA PISO 12 NOS INDICA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MUEBLES DE BAÑO PERO PARA EL WC QUE QUEDA AL LADO DE LOS LAVABOS LA TUBERIA QUE CORRESPONDE A ESE BAÑO NO SE PODRIA COLOCAR DEVIDO A QUE EN LA PARTE INFERIOR PASA UNA TRABE ESTRUCTURAL, POR LO CUAL TENDRIA QUE REACOMODARSE LA DISTRUBUCION DE LOS BAÑOS. PD. SE ADJUNTA IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1433 | Los interruptores recibidos para tablero EDC-1 son marca ABB y la marca solicitada acorde especificaciones es marca Square D. Esperando así aprobación para la instalación con los interruptores marca ABB o de lo contrario indicar si se tiene que hacer el cambio correspondiente, respetando la marca especificada Square D. Adjuntamos remisión de los interruptores recibidos y fotografías en sitio. Quedamos en espera de su especificación. | 2 | Con respecto al tema de los interruptores, se confirma que tienen la capacidad especificada en el proyecto y son compatibles con el modelo EDC-1, pueden ser instalados | 9 | 22781 | 1425
1434 | De acuerdo al plano IH-01 se indican las tuberías hidráulicas no se indica juntas flexibles para mantenimiento y golpe de ariete en dichas instalaciones, en diferentes determinantes se han indicado estos elementos, favor de indicar si se implementan o se mantiene conforme a proyecto. | 2 | Para el mantenimiento, cada zona cuenta con sus válvulas de cierre correspondientes. Además, en el cuarto de máquinas se encuentran las válvulas generales, las cuales están destinadas para posibles trabajos de mantenimiento más extensos. En los planos GIH-01 y 02 se especifica claramente en la nota 10 que la longitud de la cámara de aire para mitigar el golpe de ariete será de 30 cm en todos los muebles. Es importante destacar que la solución para abordar el fenómeno del golpe de ariete ya está siendo considerada en el diseño." | 1 | 22781 | 2559
1435 | De acuerdo al plano de pórtico de acceso y adosados, se cuenta con el detalle de colocación y aplicación lambrin y pintura hasta la dala de cerramiento en la parte exterior, por lo que se solicita que se realice el cerramiento de todo el pórtico respetando los colores de la plaza, y subiendo este lambrin de tal forma que no se quede expuesto el muro de block. Se adjunta fotografía con desarrollo para su mayor comprensión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1436 | En proyecto, en plano ES-401 PLANTA GENERAL DE AZOTEAS se indica un detalle el cual muestra refuerzo de PTR en el sentido longitudinal de la pérgola de concreto existente, siendo estos refuerzos donde la lámina descansará. Este detalle constructivo no muestra algún refuerzo en sentido transversal a los refuerzos mencionados, esto podría ocasionar que la lámina se flexione a mitad del claro de la pérgola, favor de compartir detalle constructivo. Se envía reporte fotográfico. Pag.3. | 2 | Buen día. Se envíara plano actualizado, en donde se indican los largueros en zona de pérgolas, asimismo se indica el cambio de tamaño y nomenclatura en el perfil de refuerzo (cambia de L-1 a L-4) y se indican las características de los perfiles intermedios en dicha zona, se realizan ajustes generales en dicho plano. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1437 | EN EL PLANO IS-01 NOS INDICA QUE EL LAVABO DE EL CONSULTORIO ES AUTOCONTENIDO, PERO EN EL PLANO IH-01 NOS INDICA UNA BAJADA DE AGUA PARA EL LAVABO CONOCIENDO QUE ES AUTOCONTENIDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1438 | Buenas tardes, se comenta que respecto a los lavabos de los baños nuevos la marca y modelo de los lavabos que nos comentaron tienen un tiempo de entrega de 10 semanas lo cual alargaría bastante el proceso de obra, por lo cual tenemos una propuesta que tarda 2 semanas se adjunta archivo y foto de este lavabo. Cabe mencionar que el espacio que quedo en sito para los lavabos es de 1.43 m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1439 | Buen dia, en proyecto plano a-409 PLANO DE SANITARIOS nos especifica que para las llaves mezcladoras se instalará llave electronica para lavabos de sensor de baterias pero en el plano electrico IE- 02 nos marca un contacto duplex a 127v en el área de las mezcladoras especificando que es para FLX (FLUXOMETRO). La pregunta es las mezcladoras serán a baterias o electricas conectados a esos contactos y de ser el caso que sean de pila esos contactos que marca e esa area para que serian? saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1440 | De acuerdo al plano DEM-01 se indica la demolición del muro interior donde se encuentra azulejo Interceramic blanco, y después de desmontar el panel de yeso de este mismo muro nos encontramos con otra cara de loseta o azulejo Interceramic color blanco pegado al muro de block existente, por lo que solicitamos su apoyo para determinar si se mantiene y colocamos la canaleta a partir de esta loseta, o si se realiza el retiro correspondiente, en caso de ser este ultimo la contratista generaría un costo adicional. Se adjunta evidencia para mayor comprensión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1441 | En el plano de pisos Clave: A-110a, plano núcleo sanitario asociados Clave: A-413b, plano núcleo sanitario clientes Clave: A-413a, no se especifica la colocación de la loseta cerámica en piso, quedamos en espera del detalle de su colocación, indicando si va cuatrapeada o de qué manera se realizara su colocación. | 2 | La especificación del piso es, como se observa en planos A-413 y A-413b en la tabla de representación de pisos, el modelo a utilizar es el Loseta cerámica en sanitarios, Porcelanite mod. Júpiter.y deberá ser colocado de acuerdo a la ESP. 09310 que indica: Todos los modelos deberán cumplir con lo descrito a continuación:- Boquilla sin arena color GRAY (Interceramic) o NIEBLA (Crest).- Colocación: En línea recta.- El formato en piso de sanitarios no coincide con el acabado cerámico en muro especificado de20 x 30 cm. Se recuerda que el acabado en muro va colocado de modo cuatrapeado | 4 | 22781 | 1402
1442 | En el área de oficinas posteriores especifica la colocación de luminarias empotradas, lo cual es un problema ya que en estos espacios no especifica la implementación de plafón. Requerimos detalle de colocación de luminarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1443 | EN EL AREA DE TRASTIENDA DONDE SE ENCUENTRA EL EDC SE REQUIERE MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR EL EDC, LA CUAL EN PROYECTO NO VIENE MARCADA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1444 | De acuerdo al proyecto ejecutivo que se proporciono con nosotros, no se muestra malla de tierras ni sistema de deltas para aterrizar equipos como ejemplo: Nicho de medición, equipos en murete, Cuarto de máquinas, subestación eléctrica, equipos de UPS se reviso este tema en compañía de personal de energía Walmart. Y de desarrolladora, donde se comenta que en anexo de concurso no se menciona y por nuestra parte no tenemos detalle de la fabricación o realización de este proceso. Favor de compartir con nosotros una posible solución a este tema. | 2 | En los planos IE-16 'SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACIÓN' e IE-16a 'SISTEMA DE TIERRAS SÓTANO', se incluyen los detalles necesarios para el sistema de tierras correspondiente a la tienda. | 24 | 22781 | 21
1445 | SE SOLICITA POR PARTE DE MANTENIMIENTO DE TIENDA INSTALAR UN MANOMETRO EN LA LINEA DE GAS QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE TORTILLERIA EL CUAL EN PLANO DE PROYECTO NO NOS INDICA. | 2 | En el prototipo vigente al momento de la liberación no se considera ningún manómetro en el área de tortillería, únicamente en los hornos de amasijo, por lo que esta solicitud no puede ser aprobada. | 9 | 22781 | 1425
1446 | Buenas tardes, se comenta que en poryecto plano A409b Nos indica la colocación de lavabos prefabricados a base de resina acrilica pero no especifica que marca o modelo de lavabo es el que se debe colocar favor de enviarnos esta informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1447 | Se llevó acabo el muestreo de material de banco para utilización de base en estacionamiento, de acuerdo a los resultados emitidos por el equipo de laboratorio se determinó que dicho material no cumple para su uso, de igual manera se realizó un muestreo al material de base existente, el cual presentó caracteristicas que al mezclarse en proporciones 60-40 con el material nuevo tendría propiedades que cumplen para su aprobación, considerando esto se realizá la pregunta se autoriza esta recomendación para emplearse en el área de trabajos? La plataforma no me permite la carga de los resultados, de ser necesario se me proporcionaría un correo para enviarlos y realizar la evaluación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1448 | De acuerdo al plano C18a se hace referencia al uso de malla ciclónica para la elaboración de los portones, sin embargo en un detalle graficamente se representa rejacero, entendiendo que las especificaciones rigen solo como pregunta aclaratoria, ¿cuál es el material correcto a emplear? | 2 | Buenas tardes, DiseÃ±o confirma que el material de los portones debe ser a base de rejacero, por lo cual se emiten BO-03Âª y Bo-03b para actualizaciÃ³n de material de portones. | 4 | 22781 | 1402
1449 | En el DOCUMENTO: IEC072-23NOTA TÉCNICA N° 1RECOMENDACIONES PARA SISTEMADE CONTENCIÓN EN LACOLINDANCIA NORPONIENTE DE LATIENDA SC LA ANTORCHA. en el numeral 4. DISEÑO DEL MURO SUELO – CEMENTO en el parrafo LA MEZCLA DE SUELO CEMENTO se indica la mezcla que se llevara cabo sera 7% de cementopor cada metro cubico de material (2.5 bultos de cemento por cada metro cubico dematerial) tendida con un 2% de contenido de agua superior al contenido óptimo, en capasde 20 cm aplicando una compactación mínima del 95% respecto al peso seco delmaterial, hasta alcanzar el nivel de pavimento de proyecto. Pregunta ¿Qué material se empleara para mezclarse con el cemento indicado ya que no marca la especificación de dicho material? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1450 | POR SOLICITUD DE GERENCIA SE COLOCARÁN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO(MINI SPLITS) EN EL ÁREA DE COMEDOR Y EN SALA DE JUNTAS Y SE REUTILIZARÁ EQUIPO EXIISTENTE DE 2TON. PARA EL CUARTO DE SISTEMAS. | 2 | El proyecto se desarrollo con los criterios vigentes al momento de liberación los cuales indica la inyección del sistema de aire lavado. El área de Diseño no puede aprobar los cambios solicitados por operaciones. | 1 | 22781 | 2559
1451 | De acuerdo al plano IAA2 y Cuadro de equipos se menciona la colocación de una unidad (minisplits) en el área de sanitarios de asociados, el motivo del RFI es preguntar si esta consideración es correcta, o si se omite la colocación del mismo. En caso de omitir este elemento, se tendrá que considerar inyección en el área afectada. (cabe resaltar que el equipo suministrado por el proveedor si fue una unidad condensadora y otra evaporadora tipo minisplits) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1452 | De acuerdo al levantamiento que se realiza en el andén de tráiler, nos podemos percatar que con la aplicación de los 10cm de sobre firme que se coloco al exterior, esto hace que el espacio del vano sea mas reducido, por lo que solo llegaría a la mitad de la caja del tráiler. Favor de indicar que procedimiento realizar. | 2 | El vano debe mantenerse como está actualmente.Se compartirá una solución para reubicar la rampa y así trasladar el servicio a la parte externa de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
1453 | Con relación al plano de modulación en cortes para colado de pisos, se hace llegar este RFI para informar que dicha modulación no pudo aplicarse de dicha forma en sitio, puesto se busco la modulación acorde a ejes, la modulación fue diferente a favor de la distribución de espacios en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1454 | De acuerdo a nuestro sembrado de coladeras en piso de ventas y áreas de amasijo y diversas instalaciones, las coladeras tipo Tyler llegan a caer en trabes o nervadura que afecta directamente la estructura, por lo que se solicita la determinación de moverlas de tal forma que no afecte la funcionalidad, pero no quedarían cuadradas conforme a proyecto. Favor de indicar si este proceso se puede ejecutar, no genera adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1455 | EN EL PLANO DE ACABADOS DE MUROS A-100d Y EN EL A405a ESPECIFICAMENTE ÁREA DE FARMACIA, INDIICA QUE EL MURO DEBE SER EXISTENTE Y SOLO SE PIDE CONSIDERAR RESANES Y PINTURA, ACTUALMENTE EN ESA ÁREA CUENTA CON LOSETA Y EL PEGAMENTO DEL LINER PANEL POR LO CUAL ESTA ÁREA NO QUEDARIA BIEN CON SOLO LA PINTURTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1456 | En el plano acabados de muros Clave: A-100e en el área de Tortillería, Amasijo, Carnes y pescado se especifica la altura del panel de yeso a 1.22m y la del glassborad a una altura de 3.00 m lo cual se considera inadecuado y a nuestra perspectiva las especificaciones de altura se encuentran de manera inversa. | 2 | La descripción de este muro se debe considerar de la siguiente manera de acuerdo a las ESP. 09250v de la cual se basa el proyecto: En las áreas de preparadosse deberá colocar panel de tabla cemento (acabado 9.28) hasta una altura de 1.20 m, y a partir de una altura de 1.20 hasta una altura de 3.05 m se deberá colocar panel de yeso resistente a la humedad (WR) (Acabado 9.26)., el sistema deberá estar recubierto por glassboard surfaseal acabado texturizado (acabado 9.57), como lo indican las etiquetas y notas al pie de tabla en el plano GA 10, GA10a, GA11. | 1 | 22781 | 2559
1457 | En el plano acabados de muros Clave: A-100e en el área de Tortillería, Amasijo, Carnes y pescado se especifica únicamente la implementación de panel de cemento, lo recomendable al ser áreas de preparados es la implementación de panel de yeso resistente a la humedad (WR). Favor de indicar si se hace la modificación correspondiente o se respeta el proyecto ejecutivo original. | 2 | La descripción de este muro se debe considerar de la siguiente manera de acuerdo a las ESP. 09250v de la cual se basa el proyecto: En las áreas de preparadosse deberá colocar panel de tabla cemento (acabado 9.28) hasta una altura de 1.20 m, y a partir de una altura de 1.20 hasta una altura de 3.05 m se deberá colocar panel de yeso resistente a la humedad (WR) (Acabado 9.26)., el sistema deberá estar recubierto por glassboard surfaseal acabado texturizado (acabado 9.57), como lo indican las etiquetas y notas al pie de tabla en el plano GA 10, GA10a, GA11. | 1 | 22781 | 2559
1458 | Para el área de preparados se encuentran las trampas de grasa, sin embargo al realizar la colocación de loseta antiácida, hay una diferencia de niveles en cuanto al nivel anterior de piso terminado (piso anterior con acabado epóxico), para poder ajustar las tapas en estas trampas de grasa, se recomienda realizar un marco con ángulo del mismo tamaño que el que donde asentaba la tapa, y considerar nueva tornillería para dejar estas tapas a nivel y que puedan retirarla para futuros desmantelamientos. Sin embargo no se presenta ningun detalle en proyecto y no se tiene en alcance de la contratista general. Se adjuntan fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1459 | De acuerdo al banco de nivel tomado del andén y conforme a los 8cm de espesor, existe variación de 12cm a 15 cm y 16 cm hacia la parte del vestíbulo de tienda. Por lo que el terreno o firme existente no solo recibiría 8 cm, sería necesario la diferencia para poder llegar al N.P.T solicitado por Walmart. Por lo que se solicita su afirmación para solicitar que este alcance en base al anexo sea solicitado al desarrollador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1460 | Referente al plano ID04 Salidas de Voz y Datos, este no indica colocar nodo de datos para alimentar el reloj checador, solicito de validar esta información ya que colocar dicho nodo podría provocar un adicional. | 2 | Buen día. No se requiere de nodo de datos, deacuerdo a la ultima guia mecanica con el contacto regulado es suficiente. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1461 | De acuerdo al plano A-100 e IH-01 nos mencionan las áreas y trayectorias de instalaciones para sanitarios; sin embargo, solo se están considerando 1 baño general, 1 baño para personas con discapacidad o capacidades diferentes, y 1 solo mingitorio, por lo que se considera que es un factor importante por la afluencia de clientes que pueda tener tienda, probablemente no se de abasto con estas instalaciones, por lo que solicitamos su valioso apoyo para considerar nuevamente este espacio, en caso de que no fuera autorizado un cambio favor de confirmar en este RFI el motivo o la carga del boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1462 | DERIVADO DE LA ORDEN DE CAMBIO AL PROYECTO EJECUTIVO CARGADA EN DICIEMBRE DE 2023, SE REALIZAN MODIFICACIONES EN EL ACCESO Y SALIDA DE SOCIOS, CON LO CUAL SE GENERAN TRABAJOS ADICIONALES EN EL ACCESO Y LA FACHADA DE LA UNIDAD. ESTE RFI ES INFORMATIVO. | 2 | Favor de aclarar a que se refiere con trabajos adicionales, ya que al contrario de la versión anterior, la reconfiguración de los acceso (de 2 a 1) se da de baja como alcance y se sutituye por conservar los acceso como hoy se tienen. | 9 | 22781 | 1425
1463 | Buenas tardes. Derivado de los compromisos expuestos en la minuta de recorrido con el equipo de diseño, se solicitó a esta supervisión la realización de modificación en la orientación de la base estructural del Protocol de refrigeración, misma propuesta que ya fue aprobada por el proveedor ( RENSA). Favor de confirmar la aprobación de la propuesta, considerando que fue necesario el incremento estructural como lo indica el plano para que coincidieran con nivel de muro (oculto). Quedamos en espera de la información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1464 | De acuerdo al plano ES-01, se indica la modulación de pasa juntas en secciones de 1.00m-1.50m, no se menciona la colocación de canastas por lo qué surge la duda, ¿Es correcto el espaciado de los pasa juntas? ¿Se considera sin colocación de canastas? | 2 | DiseÃ±o confirma la implementaciÃ³n de canasta debido a que es necesario para la nivelaciÃ³n del pasa juntas, ya que esto es un sistema integral. | 4 | 22781 | 1402
1465 | Solicitamos el detalle constructivo de la puerta que debará de llevar el paso para cables en caso de usar generador, este elemento se idica en fachadas de 20 cm x 20cm, en plano A-601 de DETALLES DE HERRERIAS Y PUERTAS se aprecia nuevamente este elemanto en el detalle 8 pero no queda bien claro como se elaborará. Considerando que en tabla de suministros viene indicado un registro marca ACUDOR DE ACERO INOXIDABLE. Favor de definir las caracteristicas correctas que deberá llevar dicha puerta para el paso de cables, y quien se encargará de suministrarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1466 | De acuerdo al plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, se aprecia que la trayectoria que deberá hacer una persona en silla de ruedas para ingresar desde el estacionamiento hasta la entrada principal es rodeando el área de subestación, saliendo a la banqueta fuera de predio y pasar por el área de carga y descarga. Tenemos por proyecto una rampa al fondo del estacionamiento, la cual conecta con un pequeño andador de 80 cm de ancho por tanto no cumple con las dimensiones requeridas para el paso de una persona en silla de ruedas, agregando que las bajadas pluviales reducen aún mas en espacio. Se propone dejar un paso libre para el uso aquí descrito, frente al cajón de estacionamiento para personas con capacidades diferentes, entre la jardinera y el área de subestación, con una dimensión mínima de 1.20 m libres. Con esto peatón tendrá un ingreso seguro y ágil por dentro de los límites del predio, consi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1467 | En el plano de ubicación de puertas y tabla general Clave: A-601, plano de detalles A-601a y plano de detalles Clave A-601b no se especifica la implementación de perfil OR en puertas de alto impacto para la sujeción correcta en vanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1468 | Se solicita plano o detalle para aplicación de pintura en los muros perimetrales del piso de ventas ya que no se cuenta con especificaciones de ese acabado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1469 | EN EL PLANO DE ACABADOS DE PISOS A100d NOS INDICA QUE EL PISO A COLOCAR EN EL ÁREA DE CONSULTORIO ES EL PISO GERFLOOR, EL CUAL FUE CANCELADO EN EL ÁREA DE OFICINAS, ACTUALMENTE EXISTE PISO EPOXICO EL CUAL SE TUVO QUE DEMOLER. ¿CUAL PISO SE COLOCARIA EN ESTA ÁREA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1470 | DURANTE RECORRIDO EN LA UNIDAD, DONDE SE ENCONTRABAN PRESENTES STORE PLANING, EFICIENCIA OPERATIVA, GERENCIA DE UNIDAD, RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION DE OBRA, SE TOMA LA DECISION DE NO REALIZAR LA COLOCACION DE PISO GERFLOOR EN EL AREA DE OFICNAS, NI EN EL COMEDOR DE LA UNIDAD, ESTO A QUE SE QUIEREN EVITAR POSIBLES GASTOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD, POR LO CUAL SE ESTABLECE QUE EN EL AREA DE OFICINAS SE REALIZARA UN DPA (DESBASTE, PULIDO Y ABRILLANTADO) Y EL COMEDOR MANTENDRA EL PISO EXISTENTE(TERRAZO). SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO AL GERENTE DE CONSTRUCCION, EL DPA SE CONSIDERARA TRABAJO ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA Y SE CONSIDERARA EXCEDENTE DE PISO TERRAZO EN COMEDOR. ESTE RFI ES INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1471 | De acuerdo al plano A-100 y revisando en conjunto la lista de planos podemos visualizar que el piso podo táctil solo se está considerando para el acceso de tienda, y un tramo en la parte exterior del pórtico para lectura del mapa háptico; sin embargo, no se considera como en algunas otras determinantes la colocación de este tipo de piso para guiar a personas desde el parabus, hasta la tienda y viceversa. Por lo que solicitamos su valioso apoyo para determinar si se implementa la colocación de este trayecto o se mantiene conforme a proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1472 | Plano A409 - Sanitario de Clientes, indica conservar el piso existente en sanitarios de Mujeres y Hombres, sin embargo, esto no es posible debido a las instalaciones sanitarias que se colocarán en estas areas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1473 | En plano ES-401 PLANTA GENERAL DE AZOTEA se encuentra un detalle el cual muestra dos placas de acero con 4 barrenos para taquetes, las cuales son diferentes a todas las demás placas embebidas, dichas placas no se muestran en ningún detalle de proyecto por lo que no se conoce el propósito de estos elementos placas. Solicitamos detalle constructivo. Se envía reporte fotográfico. Pag. 2. | 2 | Buen día. Se esta trabajando en el detalle, para compartir a la brevedad. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1474 | DURANTE RECORRIDO EN PISO DE VENTA, REVISANDO EL PROYECTO PARA TRAZAR EL AREA DE LA SIGUIENTE ETAPA DONDE REALIZAREMOS EL AREA NUEVA DEL DESPACHO DE PAN, EL PLANO NOS INDICA LA FABRICACION DE UN PLAFON SOBRE EL AREA Y LA COLOCACION DE UNA MARIMBA DE MADERA. EFICIENCIA OPERATIVA NOS INDICA QUE EL AREA NO DEBE DE LLEVAR PLAFON Y SOLO SE DEBE CONSIDERAR LA COLOCACION DE LA MARIMBA DE MADERA. DE SU APOYO PARA PODER DARNOS CLARIDAD, PARA EJECUTAR O NO DICHO PLAFON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1475 | DURANTE RECORRIDO EN PISO DE VENTA, REVISANDO EL PROYECTO PARA TRAZAR EL AREA DE LA SIGUIENTE ETAPA DONDE REALIZAREMOS EL AREA NUEVA DEL DESPACHO DE PAN, EL PLANO NOS INDICA LA FABRICACION DE UN PLAFON SOBRE EL AREA Y LA COLOCACION DE UNA MARIMBA DE MADERA. EFICIENCIA OPERATIVA NOS INDICA QUE EL AREA NO DEBE DE LLEVAR PLAFON Y SOLO SE DEBE CONSIDERAR LA COLOCACION DE LA MARIMBA DE MADERA. DE SU APOYO PARA PODER DARNOS CLARIDAD, PARA EJECUTAR O NO DICHO PLAFON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1476 | Buenas tardes se informa que para los trabajos de instalación sanitaria del piso 11 se tuvo que demoler el plafon del piso 10 y volver a colocar nuevo y estos trabajos no estaban espcificados en el proyecto, estos trabajos ya se ejecutaron aplica adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1477 | Buen dia se informa que en recorrido con Arq. francisco madrigal se comento que respecto al podotactil que se instalará en pasillos se realizará pegado en vez de barrenado, y el color que se instalara sera color gris. Quedando atento a sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1478 | De acuerdo al plano A-400a en el isométrico con numero de detalle #8 se muestra la colocación de la puerta y cortina, esta representación en sitio no se podría realizar ya que la colocación de la cortina y los cajillos y refuerzos que se colocarían al interior de la tienda quitarían espacio importante en el área de carritos, adicional a que la cortina no tiene ninguna especie de pórtico por lo que quedarían al paño de la entrada la puerta automática y la cortina por dentro. (mismo proceso que no se puede realizar por lo antes comentado), al igual en el detalle actual las EAS estorban para el movimiento de carritos. Se adjuntan fotografías para mayor comprensión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1479 | REVISANDO LA ORDEN DE CAMBIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, ESTA SUPERVISON EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA NOS PRECATAMOS QUE EXISTE UN CAMBIO DE ALTURA EN EL DESPLANTE DE LA ARMADURA PARA LA COLOCACION DEL PORTON DEL ANDEN DEL AREA DE RECIBO, EN EL PROYECTO INDICA UNA ALTURA DE 5.22 MTS AL LECHO BAJO DE LA ESTRUCTURA, Y EN LA ORDEN DE CAMBIO DE DICIEMBRE CONSIDERA UNA ALTURA DE 6.23 MTS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1480 | De acuerdo con el plano actualizado ES-502-BASTIDORES EN FACHADA, la apertura del faldón con respecto a los muros es distinta en las dos fachadas, en la fachada principal se indica que el bastidor deberá quedar pegado al muro, mientras que en la fachada lateral el bastidor quedará a 35 cm. de distancia respecto al muro. Se sabe que esta diferencia responde al espacio que se requiere dejar en el muro lateral para el paso de las bajadas pluviales e hidráulicas. Generalmente la distancia de separación entre los muros y el bastidor en estas dos fachadas se maneja de manera simétrica, (35cm de separación en f. ppal. y 35 cm. de separación en f. lateral en este caso). Solicitamos valorar el tema, si se indica que se maneje conforme al plano o se realice esta propuesta de cambio para contemplar el complemento de sujeción, (patas). Anexo fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1481 | Referente a la ubicación de las unidades condensadoras de refrigeración indicada en plano A-408ª, esta será sobre la estructura metálica que albergará la techumbre sobre el área de la AMPLIACIÓN. Considerando que las cámaras de refrigeración y congelados se construirán al fondo del inmueble, proponemos el cambio de la ubicación de estos equipos, colocándolos sobre la losa existente sobre el área del tren de refrigeración. Tomando en cuenta que la estructura metálica para techumbre no es a base de Joist o vigas, si no que será construida a base de largueros ¨OR¨ 152x76x4.8 (A50) y sobre estos se contempla colocar las bases, solicitamos se valore esta opción para aligerar el peso en la estructura para techumbre. Se comparte reporte explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1482 | Buen día, referente a la cortina metálica indicada para el acceso principal de tienda, solicitamos el detalle constructivo del POSTIGO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1483 | Con respecto a la solicitud del RFI no. 1045425, la pregunta concreta es, qué se conecta y quien realiza la conexión si es que se conecta algo en estos equipos (UPS), o únicamente se dejan en esa ubicación e instalados como indica el proyecto?, ¿sin dar alimentación a través de estas baterías a ningún equipo?, ya que como mencionamos no aparece ningún detalle a partir de estos y refrigeración comenta que no trae el alcance de alguna conexión en estas UPS. La conexión para conectar estos equipos si se tiene especificada por proyecto y ya se tienen los equipos conectados de esta forma, pero nuevamente preguntamos si se lleva algún equipo conectado a estos equipos (UPS), ya que no aparece en proyecto, no lo tiene en alcance refrigeración ni tampoco el proveedor de automatización. Esperamos poder contar con su respuesta a estas interrogantes, saludos. | 2 | Solo es la salida elÃ©ctrica para la conexiÃ³n de la UPS en donde se indica en plano. Cabe mencionar que esta ups se llega utilizar para alimentar el control de ahorro de energÃ­a, por lo tanto, nuestro alcance es solo hasta el punto de la UPS. | 4 | 22781 | 1402
1484 | Presentamos plano de propuesta de trayectoria para cometida de Telmex. Quedamos en espera de aprobación o indicación de si se respecta tal cuál esta especificado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1485 | Con relación al RFI 057 – ORIENTACIÓN DE PROTOCOL se adjunta la siguiente información. En la primera propuesta por parte de diseño, la ubicación del mezzanine generó problemas por las alturas que debe llevar la base. Si nosotros bajamos la altura para que sea funcional la base, perjudica el tránsito del área. Se debe modificar el tema de alturas y en la propuesta que se acaba de generar se contemplan dichos cambios. Solicitamos revisión por parte del equipo de diseño y estructuristas, para validar si el reacomodo de soportes perjudica algún criterio de resistencia para la base. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1486 | Por proyecto no se contempla algún tipo de protección sobre el muro de block existente en la parte posterior al predio, el cual colinda con el acceso por autopista al Municipio y su caseta de cobro. Cabe mencionar que dicho muro no excede los 2.20 ms. de alto y puede llegar a ser un punto de inseguridad para la tienda. (anexo fotografías). Solicitamos la validación de este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1487 | Considerando que esta obra es la adecuación de un inmueble existente, al momento de demoler muros internos quedaron alrededor de 10 columnas sembradas en piso de ventas, solicitamos validar si éstas llevarán algún tipo de protección en la parte inferior. También solicitamos se indique si se pintarán ya que en proyecto indica que serán parte de los elementos que quedan en acabado aparente. (Se anexa reporte). | 2 | Buena tarde. El 7 de junio se cargo en tririga la respuesta a este RFI. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1488 | De acuerdo a plano C04-Anuncio espectacular se menciona el proyecto eléctrico para la instalación de luminarias del elemento, sin embargo no se encuentra cargado dicho proyecto por lo que se solicita para poder ejecutar los trabajos. Se anexa imagen. | 2 | Tal como lo indica la nota del plano IE01 en el apartado de alumbrado, el letrero espectacular se debe considerar la reposición de las luminarias que no se encuentren en funcionamiento, el alcance para el cambio de luminarias del espectacular solo es suministrar las que no funcionan y conectarlas al circuito existente, por lo que no se indica trayectoria o cedula en el proyecto y solo se indicó en la nota. | 1 | 22781 | 2559
1489 | De acuerdo al plano A-408 y A-408a no se muestra algún método de seguridad para delimitar limitar el acceso a personas externas al área de recibo y andenes de descarga, por lo que solicitamos su valioso apoyo para considerar alguna implementación de dicha delimitación, como malla ciclónica, portón corredizo o abatible, etc. En caso de proceder se solicitaría carga de boletín y considerar que se tomaría como concepto adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1490 | En el plano de oficinas posteriores Clave: A-406 en el corte H-H´ CCTV se observa que la puerta no cuenta con alguna película de protección en el cristal, lo cual no sería adecuado por temas de privacidad, se propone la implementación de ella. Favor de indicar si se hace la modificación correspondiente o se respeta el proyecto ejecutivo original. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1491 | En proyecto no se contempla alguna puerta de seguridad de malla ciclónica en el área donde se encuentra la cisterna general, se aprecia paso libre hasta la parte posterior del predio. Solicitamos validar esta opción, si se acepta favor de compartir la posición en la que deberá de quedar dicho acceso. (Se anexa imagen). | 2 | Buena tarde. Considerar la colocacion de una puerta de malla ciclonica en la seccion del pasillo. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
1492 | De acuerdo a la planta arquitectónica se puede visualizar la existencia de una puerta doble abatible para ingresar a la trastienda, en otras determinantes se coloca una hawaiana, favor de indicar cual sería la implementación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1493 | Solicitamos se confirme que en la oficina administrativa no se colocará puerta, ya que no aparece indicada en plantas arquitectónicas, tampoco en plano de puertas, esto, considerando que en algunas unidades se ha colocado puerta corrediza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1494 | EN PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS NO NOS MARCA DETALLES DE PUERTAS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA NI LA PUERTA DEL FAMILY ROOM. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1495 | De acuerdo a la planta arquitectónica y lay out se plasma una puerta para el área de meal solutions, revisando el plano de puertas, no se tiene considerado la colocación de algún elemento en esta área, por lo cual también no se cuenta con los detalles necesarios para su fabricación. Favor de compartir con nosotros la determinación de si se coloca o no esta puerta, y los detalles correspondientes de este elemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1496 | En el plano A601B detalle 20, nos indican que las puertas en el cuarto de basura sean existentes (no habrá cambios) pero en las fotos las cuales anexo. Las puertas se encuentran muy dañadas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1497 | Buenas tardes en proyecto nos especifica en plano A-600 nos pidide cambio de puetas nuevas para el nuevo acceso a los baños, pero la puerta existente de acceso al baño de discapasitados no marca cambio, la pregunta es se contamplaran puesrtas nuevas tambien para esos accesos o se dejarn las existentes ya que las existentes ya esta un poco dañadas. saludos. | 2 | En el plano A-600 se mencionó que todas las puertas se cotizaran como nuevas, previniendo posibles daños: NOTA: CONSULTAR DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES Y COTIZAR TODAS LAS PUERTAS COMO NUEVAS E INTEGRAR EN LA COTIZACIÓN RECORTE DE PUERTAS EXISTENTES Y PRESENTAR A SUPERVISION REPORTE DE COTIZACIONES DE PUERTAS. SE RECORTARAN (3MM) PARA DECIDIR EN SITIO EL SISTEMA A UTILIZAR. En planos de demoliciones se indica el retiro de ambas puertas de acceso. | 1 | 22781 | 2559
1498 | De acuerdo al estado actual en anden se solicita dar solución de la rampa que se tendrá en esa área por tener un cambio de nivel de +0.11 cm en esa zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1499 | De acuerdo a los planos de Instalación Hidraulica no se menciona la línea de reposición de agua para sanitarios en las instalaciones de la PTAR, esta instalación se solicita en caso de que no se tenga agua en la PTAR y se tenga que suministrar este liquido en sanitarios; sin embargo, al revisar el isométrico y plano IH-01 de los proveedores de PTAR si tienen considerada la conexión, por lo que haría falta el habilitado de esta tubería en diámetro de 1”. Favor de confirmar si se realiza o se mantiene conforme a proyecto con la omisión que esto genera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1500 | DURANTE UNA REVISION DE PROYECTO LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NOTAMOS QUE EN LOS DETALLES PARA LA COLOCACION DE LOS DOMOS PRISMATICOS NO SE SOLICITA COMO EN ANTERIORES PROYECTOS EL ANGULO DE REFUERZO PARA LA COLOCACION DE ESTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1501 | En proyecto, plano ES-401 PLANTA GENERAL DE AZOTEAS-PASEOS XOCHITEPEC se encuentra un detalle el cual muestra dos trabes de acero que reforzaran una de las losas existentes. Estas trabes van a lo ancho del claro 4.78m continuos, ancladas a trabes de concreto a los extremos, con una placa de 14" y anclada con 4 varillas del #4. Los refuerzos van en todo lo ancho del claro 4.87m continuas sin interrupciones pero segun la visita de campo se pudo observar que a la mitad del claro, existe una dala de concreto intermedia la cual impedira que las trabes de acero se coloquen continuas. Solicitamos el detalle para la colocacion de esas trabes sabiendo que existe un trabe de concreto al centro del claro. Se anexa reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1502 | Buen dia. De acuerdo con los planos ES-301 y ES-301ª, se reforzarán algunas columnas con armado de varillas y colado de concreto. Al momento de demoler algunos muros adosados a columnas que no están contempladas con refuerzos, nos percatamos de que dichas columnas quedan un tanto endebles en su estructura. Envío reporte de columnas que NO consideran refuerzo y evidencia del estado en que se encuentran para su evaluación, y con esto, se indique el procedimiento a seguir, si se demuelen o se refuerzan. Saludos. | 2 | Buen día. No se tenia registro de esas columnas cuando se efectuaron las calas. Se recomienda que para no dejar la estructura débil, se refuercen esas columnas-castillos de igual manera como se hizo con las otras. Eso permitirá mayor estabilidad a la estructura. Saludos. | 17 | 22781 | 31
1503 | De acuerdo al plano Arquitectonico A-100, en el area de regaderas de amasijo no se tiene información suficiente para saber si se considera cancel en regadera, banca y ducto de extracción en plafon. | 20 |  | 2 | 91 | 41
1504 | De acuerdo al plano IE-06 ALUMBRADO se indica la colocación de tres postes para las lámparas de iluminación, uno al costado de la tienda con su registro, y dos en los extremos del estacionamiento, estos se alimentan desde un solo registro junto a la tienda. Generalmente se coloca un registro por poste. Solicitamos se valide esta información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1505 | Dentro de nuestra cisterna, cuarto de maquinas y PTAR, se encuentran en el sótano 2 que forma parte del estacionamiento de la plaza, tanto tapas como rejillas y accesos a estos no cuentan con un sistema de seguridad para los usuarios y visitantes, por lo cual se requiere la colocación de una malla perimetral como delimitación de acceso favor de confirmar y anexar detalle de propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1506 | EN EL PLANO DEM-03, INDICA UNA DEMOLICIÓN EN MURO, DURANTE UNA REVISION DE PROYECTO SE REALIZÓ UNA CALA DANDO COMO RESULTADO QUE ES UN MURO PERIMETRAL QUE DELIMITA CON EL LADO DE LOS CONDOMINIOS Y NO INTERNO COMO LO MARCA EL PLANO, POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE REALIZAR ESA DEMOLICIÓN. EN RESPUESTA AL RFI 1049698 SE ADJUNTA FORMATO RFI Y REPORTE FOTOGRAFICO SOLICITADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1507 | DEBIDO AL HALLAZGO DEL MURO PERIMETRAL, SE PIDE REUBICAR LA MAQUINA DE HIELO DEL AREA DE PREPARADO DE CARNES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1508 | DEBIDO AL HALLAZGO DEL MURO PERIMETRAL, SE PIDE REUBICAR LA MESA DONDE SE ENCUENTRA LA EMPLAYADORA, YA QUE COMO SE LES COMENTO EN UN RFI ANTERIOR EL MURO PERIMETAL DE LA UNIDAD ESTA UBICADO AL PANO INTERIOR DE LAS COLUMNAS Y NO SE PUEDE REALIZAR EL INGLETE CON TABLAROCA COMO LO INDICA EL PLANO ARQUITECTONICO | 2 | Nos podrÃ­an apoyar con las dimensiones del estado actual para poder generar la propuesta de ajuste. | 9 | 22781 | 1425
1509 | A solicitud de esta supervisión el día de hoy jueves 09 de mayo de 2024, se lleva a cabo la visita del Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, por sus siglas SAPMXO. Representado por el Ing. Miguel Saucedo, Jefe de Operación. Se realiza un recorrido en conjunto con La Contratista, de reconocimiento de áreas y se revisa el plano C-06a Instalación Hidráulica Exterior, donde se detecta que la línea hidráulica indicada NO COINCIDE con la red de distribución de agua potable municipal. Se indica que esta red de distribución se encuentra sobre la vialidad frente al predio (a 100 mts. aprox.), y no por la parte posterior como se aprecia en proyecto. El Ing. Miguel Saucedo comenta que el acuerdo para que se suministre el servicio es con la condicionante de la ampliación de la red de distribución mencionada, esto implicará trabajos adicionales fuera de predio sobre vialidad y | 2 | Buen día. La toma que se identifico como existente dentro del predio es la que daria servicio al local. Ya se esta revisando el tema con Licencias y Expansion para detrminar que pasara con la conexion. Nos pueden compartir el punto de conexion que indico la autoridad en sitio, esto, para ir considerando los ajustees que se tendrian que hacer al proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
1510 | Buenas tardes se informa que en el área de los baños nuevos del piso 12 se encuetra una palanca de contra incendio que queda exactamente en la entrada (PUERTA NUEVA) del baño, por lo cual se realizará reubicación solo recorriendola 1 m hacia el lado derecho con eso se evita la interferencia con la puerta y se continúa con los trajos de los baños. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1511 | Buen dia, Se comenta que el área en donde marca actualmente los paneles solares (recibo), esta contemplada como etapa 3 para cambio de lamina, por motivos de operacion de tienda ya que es area de recibo y por eso se programo al ultimo, se comenta que para agilizar proceos y no esperarnos hasta terminar eta etapa para colocar los paneles solares se esta proponiendo reubicarlos entre ejes D y G con el fin de poder iniciar ya con su instalacion y ganar un poco de tiempo esta ubicacion o afectaria con nunguna otra unstalacion yo equipo. P.D adjunto plano de reubicación para su Vo.Bo saludos. | 2 | Consideramos que no hay afectaciÃ³n en cuanto a lo indicado al proyecto, por lo que estamos OK con la propuesta mientras esta no genere adicionales ya que se trata de un tema de programaciÃ³n de obra solamente. | 4 | 22781 | 1402
1512 | De acuerdo a las especificaciones generales de firmes el revenimiento del concreto debe ser de 10 cm con diferencia permisible +-1 cm, sin embargo por experiencia y con comentarios por parte del labratorio en sitio, se solicita considerar el revenimiento de 14 cm, ya que esto permitirá un mejor manejo al momento de tenderlo y darle el acabado final, se considera que por el revenimento de 10 cm mas la aplicación de fibra este preceso de tendido y acabado puede verse afectado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1513 | De acuerdo a nuestro seguimiento por correo, y la mención que se realiza donde el proyecto actualizado marca en piso de ventas luminarias de tira continua y su respuesta fue cambiar a luminarias puntuales, se confirma que se instalará el suministro (Luminaria puntual). Favor de actualizar nuevamente el plano con esta ultima modificación. | 2 | Para ser claros, el proyecto Issue considero tira de led y la OC se indico el cambio del criterio de tira por spot led. El plano esta actualizado. | 9 | 22781 | 1425
1514 | Buena Tarde Equipo de Proyectos, dando seguimiento al RFI 1 y 2 de este listado y en relación al piso, se informa que por la baja cantidad de m3, y al no tener otra área intervenida con concepto de colado o colocación de concreto, la contratista ejecutará esta actividad con concreto hecho en obra, donde la resistencia minima debe ser de 250kgm2. Aplicando así cualquier tipo de garantias o anormalidades como caracter asignado a contrastista general. Se dara acabado de piso de concreto pulido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1515 | Conforme a nuestro plano IE-01 nos indica la colocación del circuito de luminarias de emergencias y luminarias normales en el tablero existente FC; sin embargo, este tablero en sitio corresponde a contactos, y su destino es en el tablero LN parte superior, pero solo se encuentra un espacio libre que correspondía a las luminarias anteriores del market site, esto limita a que ambos circuitos sean unificados en este mismo ITM. Se adjunta evidencia para mayor comprensión, favor de enviar el boletín correspondiente a esta modificación por temas de la UVIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1516 | Buena Tarde equipo de diseño, de su valioso apoyo ya que en relación a nuestro proyecto ejecutivo para ser exacto el plano IE-01 se muestra la colocación de nuestros circuitos al tablero existente FC; sin embargo, revisando en sitio este tablero corresponde a solamente contactos, por lo que el alumbrado de market side y actual implementación de prichos estará ubicada en el tablero existente LN, así mismo comentar que en proyecto ejecutivo, ni en scope o listado eléctrico tenemos en alcance nuevos ITM por lo que se estarán utilizando los existentes y que estén libres de conexión. En caso de que se encuentren en mal estado este alcance deberá ser a cargo de contratista general por tiempos de suministro con un costo adicional. Favor de enviar boletín con modificación correspondiente y evitar problemas con la UVIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1517 | De acuerdo con el trazo realizado en sitio para la cámara de frutas y verduras, y tomando como referencia las cotas marcadas en plano conforme a muros, se encuentra una oportunidad misma que se ha presentado con la mayoría de trazos, ya que la guía de muros es errónea por una mala ejecución de desarrolladora, por lo cual esta cámara tendrá que recorrerse (acortarse) 10 cm de tal forma que se libere el espacio de la puerta corrediza, se hace de su conocimiento por temas de operación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1518 | En recorrido con área de diseño se acordó que el nivel de piso terminado se mueve de 0.80 a 0.78. Acordando también el visto bueno para que contratista inicie con trabajos de colado de piso en secciones donde se tiene muros para dar continuidad a trabajos, esto como primera etapa de colado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1519 | De acuerdo al plano A-100a existe una diferencia de niveles conforme al banco de nivel que se relacionó con el andén de descarga y comparándolo con el Punto en área de vestíbulo (entrada de clientes a tienda), mismo tema se menciona en el RFI que antecede a este, cabe resaltar que el la losa de concreto actual realizada por la desarrolladora, presente ondulación en la mayoría de piso de ventas, esto generando un sobre espesor para el sobre firme que se considera de 0.80M, este tema sugiere un adicional para poder completar los m3 que se generarían para poder respetar el N.P.T. Esperamos su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1520 | Buen dia, se corrobora vía telefónica con el Sr Humberto Hdez., que está de acuerdo con el proyecto ejecutivo. Tanto del pasillo en la parte posterior del predio, como de los trabajos que se realizarán en el estacionamiento, haciendo mención de que solicitó al área Legal, la construcción de un muro perimetral de block, por temas de seguridad y bloqueo visual a su propiedad, el cual no está contemplado por proyecto. Comparto un reporte de la solicitud del propietario, de su apoyo para corroborar esta información y si esta es aceptada, solicitamos el detalle constructivo. Saludos. | 2 | Buena tarde. Por negociavcion solo se tiene considerado la colocacion de malla ciclonica. De igual forma se comparte con Legal para el cierre de las negociaciones. Saludos | 8 | 22781 | 77
1521 | Revisando plano de intrusión LP-01 se observa que no se cuenta con sensores de vibración para muro esto en el área de subestación que colinda con pasillo de servicios y área de montacargas donde se tendrá paso de personal externo a Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1522 | Buen día, referente a la señalización horizontal indicada en los planos C13 y C13a, los cuales no contemplan señalización alguna en rampa de acceso en estacionamiento. Solicitamos validar que no llevará pintura, de lo contrario solicitamos el detalle correspondiente. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1523 | Durante recorrido se toco el punto de falta de planos para indicar la ruta completa de ductos de aire acondicionado. Requerimos se facilite los planos de propuesta definitiva. | 2 | La ruta de los planos de Aire acondicionado del proyecto OC-01, es 1008924-Zona Celaya (TD),MX,388405832 -01 Interiores \ Interior -Instalación de Acondicionamiento de Aire \ Air Conditioning Installation, en donde se encuentran los planos: IAA1 - PLANTA DE MERCANCÍAS -5370.dwgIAA2 - PLANTA DE OFICINAS, LOCALES Y ALMACÉN -5370.dwgIAA3 - PLANTA DE AZOTEA - 5370.dwgIAA4 - CUADRO DE EQUIPOS - 5370.dwgIAA5 - DETALLES Y CORTES -5370.dwgIAA5A - DETALLES - 5370.dwgIAA5B - CORTES -5370.dwgIAA6 - PUERTOS DE MUESTREO -5370.dwgIAA7 - CUARTO DE MÁQUINAS -5370.dwgIAA8 - CUARTO DE BOMBEO -5370.dwgIAA8A - CUARTO DE BOMBEO - 5370.dwgIAA9 - COLGANTEO DE EQUIPOS EN CUARTO TÉCNICO -5370.dwgIAA9A - COLGANTEO DE EQUIPOS EN AMASIJO - 5370.dwgY en la ruta: 1008924-Zona Celaya (TD),MX,38840583203 Abarrotes \ GroceriesInstalación de Acondicionamiento de Aire \ Air Conditioning Installation, se encuentra el plano | 1 | 22781 | 2559
1524 | Solicitamos de su apoyo para validar el tema de un sistema de pararrayos ya que el proyecto no esta contemplando esta instalación, cabe mencionar que en esta zona se observan constantes lluvias eléctricas. | 2 | Buena tarde. El 7 de junio se cargo en tririga la respuesta a este RFI. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1525 | De acuerdo al plano de cuarto de máquinas, nos proponen un sistema de ventilación por medio de ducteria canalizada a través de los dos sótanos hasta planta baja, estos ductos son de gran tamaño restando espacio al interior del cuarto de máquinas, se propone colocar rejillas en la losa de cubierta del cuarto de máquinas (piso de sótano 2) para garantizar la ventilación de dicha área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1526 | Dentro del proyecto está considerado la aplicación de un sobrefirme en la losa existente por lo cual se ha trabajado en etapas de colado, la última etapa para sobrefirme es en piso de ventas. Después de haber tenido la primera etapa de colado, se tuvieron filtraciones a nivel de sótano 1, por lo cual en este nuevo colado buscamos evitar se pueda suscitar algo similar. Pedimos por parte del equipo se valore alguna de las propuestas mencionadas en el documento adjunto, antes del recibimiento del próximo colado. Quedamos en espera de su resolutiva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1527 | Dada la respuesta al RFI no. 3 se solicita un detalle para la colocación de canastillas en concreto, ya que en planos se se encuentra esta especificación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1528 | Se hace solicitud del plano correspondiente a especificaciones de antena satelital ya que en la carga de proyecto no vienen incluidos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1529 | Se reviso el plano IE-16 de plano de tierras y nos marca una referencia de IE-16a revisando el proyecto no se encuentra cargado, de su valioso apoyo para cargarlo y poder visualizar completo el detalle, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1530 | De acuerdo al recorrido de obra, se solicita su apoyo para cargar planos de: Sistema de tierras, modificación de andenes por rampa niveladora, planos de refrigeración por adaptación, considerando adicional los cambios de HVAC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1531 | De acuerdo al plano IE-30 nos indica las especificaciones para la instalación de sonido; sin embargo, no indica los alcances de proveedor y contratista, solicitando su apoyo para aclarar este tema, esto porque al contactar al proveedor nos indica que el cableado y canalización van a cargo de la contratista general, favor de confirmar esta indicación. | 2 | Es correcto, la CONTRATISTE DE OBRA es el Ã³rgano responsable de instalar las canalizaciones y el cableado plasmado en plano de sonido, el proveedor de SONIDO, solo instala, conecta, pone en marcha y programa todo el sistema del sistema de audio. | 4 | 22781 | 1402
1532 | EN OFICINA FLEX NOS MENCIONA UN SOPORTE A PARED A 2M A LA PARTE BAJA DEL MONITOR Y EN PLANO VIENE SOBRE ESCRITORIO. FAVOR DE MENCIONAR COMO SE DEBE COLOCAR EL MONITOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1533 | Buen día, referente al plano C-13a, el cual contiene los detalles de 5 señalizaciones verticales para exteriores dentro del predio: ENTRADA, SALIDA, ZONA DE CARGA Y DESCARGA, CRUCE DE PEATONES Y CAJÓN PARA DISCAPACITADOS. Ya que dicho plano NO INDICA quien se encargará de suministrar estos elementos, la contratista no los está contemplando, solicitamos se indique el área que tendrá que suministrarlos. Cabe mencionar que en alunas unidades este suministro lo entrega un proveedor de rótulos, y la contratista los coloca, agradecemos el apoyo con esta respuesta, Saludos. | 2 | Buenas tardes, El suministro de señalizacion de estacionamiento es por compras Walmart, favor de revisar el tema con Gerencia. SSaludos | 9 | 22781 | 1425
1534 | Hay secciones en los muros existentes donde el acabado (yeso) ya está muy suelto por humedades, recomendamos retirar todo este material y sustituirlo por aplanado de mortero, posteriormente basecoat para eliminar porosidades. El aproximado de sustitución de material es de 227.37 m2. Se envía evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1535 | EN EL PLANO DE DETALLE DE SISTEMAS MARCA UN TABLERO DE BANDAS Y FAROLAS EL CUAL NO TIENE NADA DE INFORMACIÓN DE TRAYECTORIA, CÉDULA DE CABLEADO, ETC. FAVOR DE ENVIAR INFORMACIÓN AL RESPECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1536 | De acuerdo al plano del sistema hidráulico de la red general IH-01 Y plano sistema hidráulico isométrico red general IH-03, no existen tanques de expansión en las áreas de amasijo y meal solutions, al ser áreas que cuentan con un calentador que provee de agua caliente, estas deberían contar con un tanque de expansión cada una, ya que este nos protege de cambios de volumen por variaciones de temperatura protegiéndonos de expansiones o contracciones, estos tanques absorben estas variaciones en el sistema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1537 | De acuerdo a los planos A-416 y IH-01 no se cuenta con bajada o servicio hidráulico, en el cuarto de basura, por experiencia se ha colocado una bajada hidráulica para servicio y uso de mantenimiento (karcher). En proyecto ejecutivo no contamos con este servicio por lo que solicitamos su apoyo para considerarlo y carga el boletín correspondiente, ya que en caso de proceder se genera adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1538 | Referente a la toma domiciliaria de agua potable, el proyecto en su plano C-06a Instalación Hidráulica Exterior, indica reubicar la "toma existente" hacia el muro perimetral posterior, señalando una posible ubicación de la línea de conexión al predio. De igual manera, en la Memoria Técnico Descriptiva Instalación Hidráulica, solamente se menciona: " existe una toma domiciliaria". Se realizó un sondeo por parte de la contratista buscando dicha línea, sin éxito alguno. Aunado a esto, el arrendador del inmueble comenta que el abastecimiento de agua dependía totalmente del predio colindante (Conjunto Urbano), el cual también es de su propiedad. Teniendo en cuenta que nuestra obra deberá tener su toma independiente, se solicitará la visita del Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, para validar en sitio las condiciones reales de dicha toma domiciliaria, así mismo, acordar alcances y coordinar fechas de los trabajos correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1539 | Por temas de diseño en propuesta de plano, se analiza que la ruta establecida en el mismo para la conexión que baja hacia toma siamesa no es viable por tema de normativa que indica se debe tener fácil acceso por parte de las unidades de bomberos. Esta se propone reubicar a pie de calle con este cambio se tendría que verificar la visibilidad del adosado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1540 | De acuerdo al diagrama unifilar, se muestra la existencia de dos transformadores en el cuarto de máquinas, uno con capacidad de 5KvA y otro con capacidad de 3KvA, el suministrado por Wm es de 5 KvA, quedando pendiente el suministro del trasformador de 3 KvA, esto no viene en alcance de contratista, en los planos de cuarto de maquinas solo indica el transformador de 5KvA, favor de confirmar si se respeta diagrama unifilar y quedamos en espera del suministro (aclarar de quien es el alcance) o se omite. En caso de modificación, se solicita notificación a la U.V.I.E. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1541 | De acuerdo al plano C-02 (Demoliciones y retiros) el cual indica retiro de falsos plafones, al momento de retirarlos, nos percatamos de que los plafones de la losa maciza existente requieren tratamientos de limpieza, detallado y pintura. Así mismo la parte alta de los muros existentes que quedaba oculta por los plafones, también requieren de estos tratamientos. Solicitamos detalle de acabados en estos elementos ya que no se contemplan estos trabajos en plano de demoliciones, plano de plafones y tampoco en memoria descriptiva arquitectónica. Se propone un tratamiento a base de BaseCoat para sellar pequeñas grietas y homogenizar color, detallado de imperfecciones por simbra, retiro de alambrones anclados y soporterías, así como colocación de tapas ciegas en cajas eléctricas obsoletas, por último pintura del color que se indique. En muros recubrir con el mismo material existente (yeso). Tom | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1542 | De acuerdo a proyecto se indica la construcción de una barda perimetral al frente de la tienda, sin embargo en sitio se encuentran limitantes para que esta trayectoria se pueda llevar a cabo, por lo que se realiza una propuesta para dar solución a la problematica, se expone para su aprobación. En este mismo rubro existe un nicho hidraulico, que por proyecto queda dentro del predio, sin embargo al realizar la barda dicho nicho quedaría de difícil acceso para ser registrable, por lo que se propone una modificación en la estructura, en la espera de la aprobación para llevar a cabo estos trabajos. Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1543 | Dándole seguimiento al tema de la malla ciclónica, la trayectoria indicada por proyecto (plano C03 y plano C10), no contempla cubrir un espacio de 9mts. en la parte posterior del predio, sin embargo, el propietario hace la petición de que no se cambie su reja metálica existente la cual ya cuenta con protección de cerca electrificada. Dicho esto, se complementaría la malla faltante con el tramo que no se colocaría. (Se anexa reporte fotográfico). | 2 | Buena tarde. Considerar conservar la reja del propietario y colocar la malla donde se requiere, deacuerdo al reporte que nos comparten. Saludos. | 0 | 22781 | 829
1544 | INFORMACIÓN SOBRE LA TRAYECTORIA DE LA SALIDA DE GAS DEL HORNO RATIONAL Y LA FICHA TÉCNICA, YA QUE NO SE MUESTRA EN PLANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1545 | Durante recorrido para comenzar con los trabajos del cambio de techumbre, personal de laminación detecta tuberías de instalaciones en techumbre que pueden obstruir el inicio de estos trabajos, es la canalizacion y cableado de la alimentacion electrica de las ULAs que actualmente estan trabajando en la unidad, requerimos reubicar o retirar esta canalizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1546 | Buen día conforme el plano eléctrico G02 Contactos Preparados, para la vitrina ocioza se muestra la ubicación de un contacto monofásico de 127 volts en línea del muro de las cajas de auto cobro, sin embargo en los planos GA 030 Planta de Mobiliario y Equipo y el plano Layout GMR1 de refrigeración, se muestra una ubicación distinta para esa vitrina, a un costado del búnker de ensaladas, además de que dicha vitrina trabaja a 220 volts, con un contacto sencillo trifásico con seguro de media vuelta, por favor confirmar la ubicación de esta vitrina y el contacto a 220 V, ya que se ejecutó éste conforme a proyecto eléctrico a 127 V y en la ubicación que se indicaba, compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1547 | Buen dia. solo para verificar si aplica Una visista de la UVIE pra los trabajos electricos que se realizaron en este proyecto o no aplica ? ya que solo se cambiaron 8 interruptores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1548 | Buen día, solicitamos se valide el materiar con el que se instaló la cerca eléctrica en perimetro de tienda, el cual es de tubo garvanizado 34¨paredo gruesa. Se anexa evidencia. En caso de no se aceptado, favor de indicar el material correcto para que se realice el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1549 | Dentro del área de PTAR y cuarto de maquinas al ser espacios que se encuentran por debajo del nivel de piso del sótano 2 y que cuentan con equipos a combustión se pide generar una propuesta de ventilación para garantizar la seguridad del personal encargado de mantenimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1550 | Derivado al hallazgo para el abatimiento de puerta de salida de emergencia se busca determinar cual es el sentido de apertura que se debe tomar en cuenta ya que la rampa del anden de recibo es tambien una ruta de evacuación para personal de área de recibo como de interior de tienda. Quedo a la espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1551 | De acuerdo a la actualización de la orden de cambio del dia 23 de agosto, no contamos en tririga con la actualización del plano C-10 Alumbrado Estacionamiento Exterior. Necesitamos se nos proporcionen dicho plano ya que el proveedor cuenta con los suministros del plano original. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1552 | INFORMATIVO De acuerdo a las dimensiones del refrigerador (suministrado por Store Plannig) que va en el área de farmacia es mayor al espacio que actualmente se tiene en el mueble. Por lo que va ser necesario realizar el recorte para la adecuación. | 2 | El recorte del mueble deberÃ¡ coincidir con lo especificado en el BoletÃ­n 01, cargado en tririga el pasado 7 de agosto. | 0 | 22781 | 829
1553 | SALUDOS EN REVISION DE LA ORDEN DE CAMBIO NUMERO 6 SE ENCUENTRAN DETALLES DE ESPECIFICACIONES AUSENTES REFERENTE A LOS INTERRUPTORES TANTO DEL PRINCIPAL COMO EL DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS. EL INTERRUPTOR PRINCIPAL SE UBICA FUERA DEL AREA DEL NICHO DE MEDICION, PERO NO SE CUENTA CON DETALLES.----SIMBOLOGIA EN IMAGEN (8) EL INTERRUPTOR DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS SE UBICA DENTRO DEL NICHO DE MEDICION ---- SIMBOLOGIA EN IMAGEN (7) DE SER REQUERIDO, NOS COMPARTE POR FAVOR LAS DIMENCIONES DEL NICHO QUE PROTEGERA EL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y SI HAY ADECUACIONES EN EL ACTUAL NICHO POR FAVOR DE CONFIRMARLO Y RETIFICARLO TAMBIEN CON EL ING. CARLOS RODRIGUEZ (ENERGIA) ANEXO PRESENTACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1554 | SALUDOS ME APOYAN POR FAVOR PARA DEFINIR EL CONCEPTO CORRECTO EN LA NOMENCLATURA DE DESCRIPCION. EN EL PLANO SE-01 NOS INDICA LA IDENTIFICACION DEL ALIMENTADOR (4) TGE NOS INDICA 3T-78MM PVC (PESADO) Y 4- 250 KCM POR TUBO 1-1 0d POR TUBO COBRE. Y EN EL PLANO IE -07 NOS ESTA INDICANDO (1) 2T- 78MM PVC (PESADO) 4-300 KCM. NOS APOYAN INDICANDONOS CUAL ES EL CORRECTO ANEXO IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1555 | SALUDOS COMENTA GERENCIA DE TIENDA QUE LAS LUMINARIAS CON LAS QUE CUENTA LA TIENDA ACTUALMENYTE FUERON SUSTITUIDAS HACE APROXIMADAMENTE 3 AÑOS Y SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPTIMAS Y ESTAS MISMAS SON DE TIPO LED DE CONEXION DUAL DE 110V - 220 V , COMO LAS QUE SE REQUIEREN EN PROYECTO Y SE HAN ESTADO ASIGNANDO EN TIENDA. DERIVADO A ESTA OBSERVACION SE REALIZA LA PREGUNTA DE SI SE CAMBIAN POR LAS SUMINISTRADAS O SE CONSERVAN LAS ACTUALES ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1556 | SALUDOS SE SOLICITA LA CONSIDERACION DE UNA BARRERA DE VAPOR PARA EL COLADO DEL PISO DE VENTAS, CON EL FIN DE PRESERVAR LA HUMEDAD Y NO CREAR UNA ABSORCION DEL SUELO AL CONCRETO EN REFERENCIA AL PROCESO CONSTRUCTIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1557 | La contratista encargada del area electrica sugiere que en lugar de realizar la conexion DE MALLA TIERRAS de cable a cable y cable a varilla sea por medio de una mordasa tipo cadwell y no la soldadura usando el conector tipo GAR. Plano SE-01a Esta accion es aceptable ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1558 | De acuero al plano IG-01 Instalación de gas en planta y azotea, nos muestras dos capacidas. En la plnata arquitectonica nos indican que es de 2,200 lt. y en el datallen numero 8 nos indica que es de una capacidad e 3,400 lt. ¿Cuál de las dos intrucciones es la correcta? | 2 | La capacidad del tanque a considerar es 3,400 lt. Se comparte plano corregido | 1 | 22781 | 2559
1559 | EL TABLERO TGN QUE CONTIENE AL INTERRUPTOR PRINCIPAL SOLO CONTIENE AL GABINETE, REQUERIMOS NOS ENVIEN DETALLE DE SOPORTERIA, BASE O NICHO PARA QUE SE PUEDA COLOCAR EN EL AREA INDICADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1560 | Buenas tardes, de acuerdo al plano SE-01 Nos indica la ubicacion del tablero TGN entre la planta de emergencia y el trasformador, ya que es un tabero delgado y alto; consideramos que al estar expuesto a la interperie, puede ser afectado por las condiciones climaticas y voltearse, por lo que nosotros proponemos ubicarlo pegado al muro colindante a tienda, y resguardarlo por medio de un nicho de block hueco, anexo imagenes y propuesta. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1561 | SALUDOS EN EL BOLETIN ENVIADO 12.1 SE APRECIA UNA COLADERA TIPO TYLER MARCA PISA LA CUAL ES LA UNICA PARA RECIBIR EL LAVADO DE LOS HORNOS Y LA FERMENTADORA. ES CORRECTA ESTA AFIRMACION Y SI YA SE CORROBORO CON EL PROVEEDOR EURO PAN ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1562 | Me pueden apoyar para definirme quien suministra las cortinas de cierre del ánden de trailers, ya que en ningun plano ni en suministros nos aparecen quien desarrolla la actividad de su colocación y también su metodo de instalación para boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1563 | En el plano GA-090 Planta de Pisos nos indica el área de despacho de tortilleria con acabado en piso de loseta antiacida. Pero en los planos A-100a y en el plano ES-201 no incluye la loseta antiacida en el área de despacho de tortilla. Nos pueden corfirmar que plano es el correcto para colocar si o no la loseta antiacida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1564 | EN EL AREA PROPUESTA SE REQUIERE DELIMITAR ENTRE NUESTRO PREDIO Y EL PREDIO COLINDANTE PARA EVITAR PASO Y ACCESO DE PERSONAL ENTRE PREDIOS. DERIVADO A ESTO SE REALIZO LA PROPUESTA DE COLOCACION DE UNA MALLA CICLONICA DIVISORIA. NOS COMPARTIRIAN LAS CARACTERISTICAS Y TIPO DE SUJECCION EN EL TERRENO DE ESTA MALLA, SI ES POR UN TIPO DE RODAPIE COMO SE REALIZO EN EL MURO VERDE ? QUEDO A SUS COMENTARIOS! ANEXO IMAGENES DE UBICACION DE MALLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1565 | SALUDOS DE ACUERDO EN PROYECTO NOS INDICA UNA PLICACION DE PRIMARIO COLOR BLANCO LAS PROTECCIONES DE LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIALES, PERO CUAL ES EL COLOR DEFINITIVO, EL GRIS COMO LOS BARANDALES O BLANCO BRILLANTE ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1566 | Durante le proceso de remodelación se pudo observar que una de las columnas se encuentra en mal estado, es necesario que se realice algun proceso paleativo, nos podran decir como procederemos ya que estamos por entregar el área. Anexo fotografias y croquis de ubiación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1567 | SALUDOS DERIVADO A UNA INVESTIGACION REALIZADA CON EL PERSONAL TECNICO Y ESPECIALISTAS CONTRATADOS POR LA EMPRESA HOJEDA NOS HACEN LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES; Somos de la opinión que el tipo de pozo que desean cotizar con nostros, dadas sus características técnicas puede no cumplir de manera efectiva con la principal función que es la de reincorporar al manto freático las aguas que se capten resultantes de lluvias en temporadas. También consideramos que el pozo puede resultar no solo poco efectivo, si no contraindicado para esta función. Según nuestra experiencia consideramos que lo mas eficiente y CUMPLIENDO CON TODAS LAS REGULACIONES LOCALES, proponemos lo siguiente: Característias técnicas para pozos de infiltración de aguas pluviales: • Profundidad de la perforación: 12-15m como máximo • Diámetro de la perforación: 10” • 6m Ademe de 8” de PVC clase 7 (se considera en esta zo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1568 | De acuerdo a los planos de referencia no encontramos en alguno que nos muestre el suministro o colocación de la cortina de aire en al área de recibo. Nos apoyan informandonos que procede o si no se hace la colación de la cortina de airea en esa área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1569 | En el plano A-407 no nos indica una cortina desplegable galvanizada pero los aditamentes de alarmas nos hacen referencia a un sistema de intrucción como si llevaramos cortina desplegables. Nos pueden indicar si es correcto o es adicional para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1570 | saludos deacuerdo al seguimiento de los diferentes RFI enviados le describimos cronologicamente las limitantes que impactaron a la limitacion de ejecucion del pozo de infiltracion tipo 1 el 21 de agosto inicia obra el 21 de septiembre se libera por parte del área ambiental el movimiento arboreo; por que intervenian con las trampas de grasas, cimentacion de tienda y cimientos de muro perimetral especificamente por proceso contructivo. el 22 de septiembre se libera en tririga Boletin para intervenir en trabajos en area de Ptar el 29 de septiembre se inician trabajos de Sytesa ( PETAR ) se respaldan estos comentarios con los RFIS enviados-- Nos Apoyan por favor! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1571 | Le hago de su conocimiento que en la revisión de los planos de equipos de extracción y en las fichas tecnicas del proveedor, no vienen las descripciones para los arrancadores y ni ninguna caracteristica para el tipo de bobina o cableado. Nos apoyan por favor enviando la información, para poder realizar la correcta instalación. Quedo en espera de su respuesta a la brevedad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1572 | SALUDOS DERIVADO AL RECORRIDO DE OBRA SE REALIZO LA OBSERVACION DEL REQUERIMIENTO DE DETALLE DE CONEXIONES EN LA ESTRUCTURA Y COLUMNA DEL ANDEN DE CARGA Y DESCARGA. POR TEMA DE DIBUJO PARCE TAMBIEN QUE SE TRASLAPA LA LAMINA QUEDAMOS ATENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1573 | En el corte 6-6 del plano ES-102A Zapatas II encontramos una separación por nivel en el zapata. El dibujo muestra un área sin colar en la cual se encuentra la placa y la columna. ¿Se rellena o se deja tal cual muestra el corte 6-6? Nos muestran si existe un detalle o que procede. Adjunto imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1574 | SALUDOS EN SEGUIMIENTO AL RFI 1042461 EL POZO DE REFERENCIA ES EL QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR ES EL TIPO 1 DE INFILTRACION _ SE PROPONE SE COLOQUE EN EL ESTACIONAMIENTO! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1575 | DERIVADO A LAS FICHAS TECNICAS QUE SE PROPORCIONARON, LA COMPACTADORA DE CARTON TIENE UNA ALTURA DE 2.65 LA CUAL REQUIERE DE ESA ALTURA LIBRE PARA SU ACCESO Y NO LADEARLA Y SEGUN LAS DIMENCIONES DEL PLANO TENEMOS EL CERRAMIENTO A UNA ALTURA LECHO BAJO DE 2.60MTS SE REQUIERE DE SUBIR EL CERRAMIENTO PARA EVITAR UNA MALA OPERACION DE LA COMPACTADORA Y EVITAR LADEARLA. QUEDO A SUS OBSERVACIONES ANEXO FICHA TECNICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1576 | Buenas tardes De acuerdo a peticiones de seguridad alimentaria se requiere elevar mas las llaves de nariz, puesto que no caben por procedimiento las manos y el codo al mismo tiempor para ser sanitizadas. Nos apoyan con este hallazgo para determinar su elevación y soporteria en muro, como tambien disminuir la presión a la apertura de la llave ya que al abrirla calpicaria al rededor. Quedo en la espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1577 | El proyecto nos indica cambio total de panel en techo, dadas las características del nuevo panel a instalar (lamina arriba - vinil abajo) y las dimensiones del mismo SON LARGOS LOS CLAROS. Para lograr la intalación en piezas completas el panel se va a fabricación tardando 10 a 12 semanas. Lo cual nos afectaría en tiempos y ejecución de obra. Adjunto planos para referencia de esto. La propuesta que tenemos es utilizar piezas de línea en un largo de 12.20 mts y realizar un empalme en el panel y así cubrir el claro requerido. Logrando reducir el tiempo de suministro y así no tener afectaciones en ejecución de los trabajos. Para lo cual pedimos de su aprobación para la ejecución de los trabajos de esa manera. | 2 | Se debera considerar lo indicado en proyecto. Los empalmes mencionados se indican en plano A103d. Detalles 02a y 02d. Este RFI es informativo, no debera generar trabajos adicionales. | 9 | 22781 | 1425
1578 | LA SUB ESTACION ACTUALMENTE TIENE UN SOBRENIVEL DE AGUA (ENCHARCAMIENTO) DEBIDO A LA FALTA DE DESALOJO DE AGUA EN EL POZO DE ABSORCION, MOTIVO POR EL CUAL CADA QUE LLUEVE O CADA QUE TIENE DEMACIAS LA PTAR INCURRE EN EL SOBRENIVEL DE AGUA, Y LOS REGISTROS ELECTRICOS LLEGAN A SER ININDADOS POR ESTOS EVENTOS.} EL PROYECTO ACTUALMENTE NO TIENE ALCANCES EN ESTA AREA, NOS IONDICAN COMO PROCEDER O CON QUE AREA DIRIGIRLO! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1579 | Se envia la informacion del seguimiento al RFI 1047349 del estado actual de la estructura del PROTOCOL ejecutado. | 2 | Referente al RFI 1047349 solicito de su apoyo compartiendo planos Asbuilt de la cimentacion ejecutada. Para que esta pueda ser revisada por parte del especialista estructural. | 9 | 22781 | 1425
1580 | Buenos dias, en algunos requerimientos del área de conservación solicita que el estructurado galvanizado que se utiliza para el soporte del panel en el interior de la camara cuente con un recubrimiento para evitar su desgaste o corrosión debido a la baja temperatura, nos podran ayudar si estos requerimientos son aplicativos o es mas que suficiente el recubrimiento con el que se cuenta actualmente. Adjunto fotografias de lo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1581 | En la linea de cajas se presento un hallazgo derivado a que se esta utlizando el equipo de cobro anterior en las cajas nuevas, y la posición de las cajas anteriores no empatan con la longitud requerida del cable de señal de la caja registradora por lo que se necesita un adicional para suministrar un cable de señal de mayor longitud que conecte a la caja registradora. Actualmente la apertura de la caja registradora es por medio de la llave del gerente y todas las operaciones actualmente se estan realizando asi mal interpretando acciones de operación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1582 | De acuerdo a los plano IB-01A y al plano ES-412 Estructura de Protocol plantas y alzados, no nos muestra que la escalera marina contenga una GuardaHombre. Nos pueden apoyar en que plano nos indica las caracteristicas de la guarda, o si es que no la lleva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1583 | EN EL PLANO ALB-09 SE MUESTRAN INDICACIONES DE TRATAMIENTOA LA ESCALERA EXISTENTE, MAS SIN EMBARGO NO CUENTA CON GUARDA HOMBRE LA ESCALERA ACTUALMENTE. NOS PROPORCIONAN POR FAVOR LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE DE LLEVAR, EL MATERIAL Y SU CONFORMACION !!!! | 2 | Durante el recorrido y desarrollo del proyecto no fue alcance la colocaciÃ³n de este elemento. Se deberÃ¡ considerar lo indicado en proyecto. | 4 | 22781 | 1402
1584 | EN EL PLANO DE CONJUNTO CO-03 SE MUESTRA 4 TANQUES ELEVADOS. LA PROPUESTA POR PARTE DEL PROVEEDOR ROTOPLAS NOS ESTA ENTREGANDO UN PLANO CON SUS FICHAS TECNICAS CON UNA PROPUESTA DE 5 TAQUES ELEVADOS, MODIFICANDO ASÍ LAS ÁREAS DESTINADAS A DICHO ESPACIO. POR LO QUE EL CUARTO DE BOMBAS SE MODIFICA EN POSICIÓN Y NO EN DIMENSIONES. NOS APOYAN POR FAVOR PARA IDENTIFICAR CUAL ES PLANO CORRECTO, YA QUE REQUERIRIAMOS EN CASO DE SER EL DE ROTOPLAS UN BOLETÍN CON LA EXTENSIÓN DE ARMADOS LOSA Y CADENA. ADJUNTO IMAGENES DE REFERENCIAS COMPARATIVAS. QUEDO EN LA ESPERA DE SUS COMENARIOS A LA BREVEDAD YA QUE TENEMOS QUE COMENZAR ACTIVIDADES ESTA SEMANA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1585 | Nos pueden identicar por favor de acuerdo a la ficha tecnica del fabricante Tecnotanques en donde se colocara la placa de conexión EPDM para agua de 3" (opcional ciego). Se adjunta ficha tecnica e imagen de punto solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1586 | Buenas tardes El proveedor de Sensomartic nos comparte la trayectoria y el cableado necesario para realizar sus conexiones, actualmente nosotros no contamos con ese alcance en proyecto ejecutivo. Nos pueden dar vision o caracteristicas del tipo de cableado y estructurado del que hacen referencia. Comparto planos enviados por el equipo Sensimartic y de sus requerimientos. Quedo a la espera de sus comentarios a la brevedad. | 2 | Los botones de pÃ¡nico son inalÃ¡mbricos y se encuentran ubicados en el plano LP-01, los access point estÃ¡n ubicados en el plano ID-04. De acuerdo con prototipo este no cuenta con sensormatic, por lo tanto no se genero un plano de este. | 9 | 22781 | 1425
1587 | SALUDOS ACTUALMENTE EN EL AREA DE SITE TENEMOS UNOS UPS MARCA SPECTRA TIPO TORRE DE LOS CUALES LES COMENTO LO SIGUIENTE; 1- SE REALIZO UNA REVISIOON DE PARTE DE GARANTIAS DE EQUIPO MOSTRANDO QUE LAS BATERIAS ESTAN FABRICADAS DESDE 2015, Y QUE EN EL ULTIMO APAGON QUE SE SUCITO EN TIENDA SE REVISO QUE NO RETIENE LA BATERIA SUFICIENTEMENTE PARA DAR SOPÓRTE A LOS EQUIPOS DE COMPUTO,POR LO QUE SE REQUIERE DE UNA SUSTITUCION O INTERVENCION MAYOR. 2- SE REALIZO UNA SEGUNDA OT PARA SU REVICION YA QUE UNO DE LOS UPS EN EL TRANSCURSO DEL DIA SE APAGO CREANDO UN OLOR A QUEMADO Y DESPIDIENDO HUMO DE LA PARTE POSTERIOR DEL UPS! ACTUALMENTE NO HAN VENIDO A REVISAR. ( SU PANTALLA DE UNO DE ELLOS YA NO OPERA) 3- EN LOS PLANOS LP-01a SISTEMAS DE INTRUCION Y ID-03 DETALLES DE RACK DE SISTEMAS EN ELLOS SE MUESTRA TODA LA INSTALACION PARA UPS RACKEABLES Y NO CORRESPONDEN A LA INSTALACION ACTUAL DE S | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1588 | Buenas tardes El proveedor de la planta de emergencia comenta que no tiene en su alcance la interconexión entre el tanque sub base de 1100 Lts doble pared con el tanque de combustible horizontal de 1500 Lts autocontenido. Normalmente todos los proveedores tienen la responsabilidad de realizar la interconexión ya que se tiene que realizar perforaciones en el cuerpo de la planta para el paso de tuberia haciendo de esta actividad una intervención especializada, ya que de realizarla otro personal perderia la garantia la caseta acustica. Nos apoyan por favor para identificar el proceso con el proveedor asignado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1589 | DERIVADO A UN E-MAIL ENVIADO POR REFRIGERACIÓN EL ALIMENTADOR DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL QUE REFRIGERACION TIENE ES ADMISIBLE UNICAMENTE PARA CALIBRE DE TRES CEROS, POR LO QUE NO COINCIDE CON EL DE LOS PLANOS ELECTRICOS PUESTO QUE LOS ALIMENTARORES SON DE CALIBRE #10 Y SON DE 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 DESNUDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1590 | LOS INTERRUPTORES DE SUBMEDICION DE COPPERLAND NO LOS TENEMOS PROVISTOS NI POR ELECTRIC ADVANCE NI POR LA CONTRATISTA, NOS APOYAS PARA DEFINIR SI ES ADICIONAL PARA QUE LA CONTRATISTA LOS SUMINISTRE ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1591 | Buenos tardes En el área de anden tenemos un muro colindante en cual se encuentra en estado deteriorado y cuenta con agretamiento. ¿Lo tomamos en cuenta para darle solución o hacemos caso nulo? Adjunto imagenes. | 2 | En plano AC-04 concepto 12 se indica reparacion de partes dañadas en el estacionamiento. Se realizo una revisón de las escrituras y estos muros no pertenecen a la tienda. Se realiza revisón con E.O para verificar si este alcance puuede ser autorizado; de ser así se deberá generar mediante una OT por cargo a la tienda. | 1 | 22781 | 2559
1592 | Buenos días En el perimetro en el área de estacionamiento de tienda se encuentra un muro del predio colindante dañado derivado a que un vehiculo se impacto de reversa en el. A petición de gerencia de tienda solicita si es posible su reparación, reforzamiento o si definitivamente no se interviene en ningun sentido. Adjunto imagen de área afectada. | 2 | Derivado a que este suceso es externo a la Remo, no se interviene. Deberán solicitar la reparación de este por medio de OT. | 8 | 22781 | 77
1593 | EN LOS PLANOS NOS INDICAN QUE EL TIPO DE LAMINA DE TECHUMBRE ES ZINTROALUM ES CORRECTA LA AFIRMACION ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1594 | De acuerdo al recorrido realizado se pudo percatar que en perímetro de muros interiores de tienda se encuentran en estado insalubre (moho, tierra, telarañas, polvo y grasa), y no contamos con limpieza dentro del proyecto, comentenos si aplica o no esta consideranción. Adjunto imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1595 | NOS PUEDEN COMPARTIR LA LINEA DE ACABADO DE LA LOSETA CERAMICA DE MUROS Y PISO DE LOS BAÑOS YA QUE EN ACABADOS NO INDICA. (ES LINEA ESTRATO?) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1596 | En el área de lineas de cajas, entre la caja 4 y 5 hay una distancia de 1.20 cm el cual no les permite porder ingresar dos clientes al mismo tiempo y por tal razón se genera perdida de tiempo al momento de cobra y confución. Gerencia de tienda solicita que la caja numero 5 se desplace 50 cm hacia la derecha para que la fila de los clientes fluya mejor retrigiendo un poco mas el espacio de tarimas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1597 | De tu conocimiento que tenemos una oportunidad en el protocol ya que debajo d equipo no se cuenta con charolas y queda al descubierto provocando que pueden caer solidos encima de los asociados provocando una contaminación en sus alimentos. ¿Como se procedera y que tipo de recurimiento posterior se colocara a la estructura o en el área del protocol? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1598 | En el perimetro de los muros del área de comedor se percibe pasos de luz los cuales aproximadamente su apertura es de 1 a 2 pulgadas. Que recomendaciones nos proponen para su solucion y si es que procede como adicional. | 2 | En planos DEM-05 concepto 01 y plano A-201 en Nota 1, se considera la reparaciÃ³n de estos elementos. | 4 | 22781 | 1402
1599 | De acuerdo a una mejora y reducción de garantias en el área de estacionamiento se hace la propuesta de sustituir el asfalto de 16 cm a concreto EMR 40 de 10 cm, con esto se evitara el índice considerable de garantias y se creara una eficiencia en el trayecto de la obra. La contratista CARVID asumiera los sobrecostos que se podrian generar. Nos comparten por favor su punto de vista. En todo proceso se estaran respetando las estructuras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1600 | Buenas tardes De acuerdo a la logista de acceso a estacionamiento con vehiculos de caja larga (trailes) no se puede maniobrar si se coloca el poste del porton de acceso en esa ubicación. Se solicita retirar el poste o cambiar el tipo de porton. Nos dan sus comentarios u opciones. Adjunto imagenes. | 2 | Se propone reubicar el porton 3.90 mts. sobre su mismo eje hacia el interior de la unidad. Se deberan realizar los ajustes necesarios en la reja acero para su correcta colocacion. | 1 | 22781 | 2559
1601 | SALUDOS EL POZO DE INFILTRACION 1 ES IMPOSIBLE DE ACCEDER A SU PERFORACION DEVIDO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN OBRA, COMO PROCEDEREMOS PARA EL DESALOJO DE AGUAS ? SE PUEDE REALIZAR UN CARCAMO CON MOTOBOMBA PARA SU DESALOJO? DE SU APOYO A LA BREVEDAD! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1602 | DERIVADO A LA COMPLEJIDAD DE EXCAVACION EN EL POZO DE INFILTRACION TIPO 1 E IMPOSIBILITANDONOS A PERFORAR CON UN DRILLER SE COMPARTE LA PROPUESTA DEL DESALOJO DE AGUAS DE DEMASIAS DE LA PTAR COLOCANDO REGISTROS Y UN TENDIDO DE TUBERIA DIRECTO AL POZO DE INFILTRACION TIPO 2. COMO TAMBIEN SE COMPARTE LA PROPUESTA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES HACIA EL SIGUIENTE POZO DE INFILTRACION TIPO 2 TODOS ESTOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS POR LA CONTRATISTA SIN NINGUN COSTO, ASIMILANDO TAMBIEN LAS GARANTIAS Y DETALLES QUE PUDIERAN SURGIR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1603 | Buenas tardes A petición de gerencia de tienda se solicita el retiro o reubicación de la malla que se colocara en el área ajardinada del estacionamiento ya que se presta al ambulantaje y al incremento de basura. En su defecto se puede cerrar toda la área ajardina. Adjunto imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1604 | Se solicita la propuesta de cambio del acabo en fachada actual por el ACQUA 100 (Esmalte anticorrosivo base agua) derivado a la falta de existencia en la región del primario alquidalico anticorrrosivo cromato de zinc, en lo cual el tecnico especialista de comex nos confirma que en la utilización de este producto cubre las necesidades tanto como de protección primaria como de acabado (finisher) quedamos en la espera de su confirmación. Adjunto fecha técnica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1605 | SALUDOS EN LA BAJADAS PLUVIALES NO SE CUENTAN PROTECCIONES PARA NO SER IMPACTADAS POR LOS PATINES DE LA MERCANCIA, NOS APOYAN POR FAVOR PARA GENERAR EL BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1606 | Buenos dias, derivado a la solicitud de la colacación de bases y lineas de vida para el cambio de techumbre, el área del cumplimiento de seguridad en WALMAT requiere de unos estudios de pruebas de resistencia a dichas bases pero no esta considerado ese estudio en el presupuesto principal por lo que tiene que ser adicional. Quedo a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1607 | Nos pueden proporcionar la información de la puerta del cuarto de lactancia, ya que nos indica aluminio con cristal y en otros proyectos lo hemos manejado completamente de aluminio. Con que instrucción la generamos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1608 | A petición de la distrital de región Fabiola Sabido solicita que la puerta lateral que se encuentra en el área del cuarto de cartón que funciona para darle mantenimiento al área posterior se conserve, ya que en el proyecto actual indica que se retire. Adjunto imagenes. | 2 | <p><span>De su apoyo con fotos m&#225;s especificas del &#225;rea.</span></p> <p><span>Esta respuesta de RFI es solicitud de informaci&#243;n.</span></p> | 4 | 22781 | 1402
1609 | Gerencia de tienda solicita que se realice una tarja en el área de recibo ya que en el proyecto no indica la realización de una, y el la requiere para realizar limpieza en dicha área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1610 | DERIVADO AL TEMA DE UBICACION DEL POZO DE INFILTRACION 1 SE REQUIERE VER EL METODO DE REBOMBEO O CREAR UN CARCAMO CON BOMBA HACIA OTRO POZO PARA SOLVENTAR EL DESVIO DE AGUA. NOS APOYAN CON SUS COMENTARIOS Y EN SU CASO CON SUS OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA VISITA DE OBRA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1611 | DERIVADO A LAS CARACTERISTICAS DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ANTIHURACANES, EL CUAL SE INDICA QUE DEBE DE SER DE 3 PULGADAS. 1- SE REQUIERE DE DETALLE DE CONEXION Y ANCLAJE 2- SE REVISO CON EL PROVEEDOR SI SE PUEDE PERFORAR EL JOIST PARA REALIZAR TAL REFORZAMIENTO SIN AFECTAR LA ESTRUCTURA INTEGRAL. 3- SE TIENE ANALIZADO EL PESO EXCEDENTE QUE SE CONTEMPLARA A LA ESTRUCTURA? QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1612 | SALUDOS EN EL PLANO ES401 NOS INDICA UN AREA DE REFUERZO POR HURACANES, EL CUAL NOS DIRIJE A UN PLANO ES-404 PERO NO MUESTRA EL DETALLE DE COLOCACION Y A CADA CUANTO DE DISTANCIA SE COLOCARA. NOS COMPARTEN LA INFORMACION POR FAVOR ! | 6 |  | 2 | 6 | 41
1613 | Buenas tardes El proyecto original no se contempla lo que es el dispositivo del alarmado del contenedor de mercancia por temporada que se encuentra ubicado en el estacionaminto. Por lo que si es requerido ya que actualmente no tiene puerto para su instalación. Nos apoyan con esta adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1614 | A peticion de gerencia de tienda se requiere una linea telefonica de servicio en el área de atención al cliente derivado de que no existe en el proyecto actual y en el estado actual si lo tienen. Nos confirman por favor de su adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1615 | Buenos días En área de anden de carga y descarga nos encontramos en una columna IPR que sirvio para sostener un faldón de la fachada. ¿Nos indican si tiene retiro o se conserva?, ya que el distrital de región por funcionalidad requiere su remoción | 2 | En plano Dem-05 concepto 03 se indica retiro de estos elementos. | 4 | 22781 | 1402
1616 | Buenas tardes De acuerdo a proyectos se retira el verificador de precios y no se reubica, nos apoyan con esta afirmación. Ya que gerencia de tienda lo utiliza. | 2 | El formato Mi Bodega no cuanta con Verificador de precios, Si se requiere realizar este ajuste se deberá generar mediante OT con cargo a tienda. | 18 | 22781 | 28
1617 | Buenas tardes En el área donde actualmente se solicita la ubicación de muro verde se colocan dos contenedores de tienda que son inamovibles por lo que el muro verde perderia su cometido por lo cual proponemos reubiacarlo a otro área. Adjunto imagenes y área propuesta. | 2 | Se va emitar una orden de cambio cuando sea apropbado el costo para implementar el muro. | 1 | 22781 | 2559
1618 | De acuerdo al plano A-200 nada mas nos indican rotulación en la fachada principal y en la fachada lateral derecha no se cuenta con ningun tipo de pintura ni rotulación. ¿Es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1619 | En referencia a esta pregunta, nos hace falta el detalle de anclaje de los Grud, ya que en el plano no indica su sujeción y si es referenciado a una soporteria a base de ángulo de 4" se considera que la techumbre en conjunto con la base de gas y el tanque de gas lleno no tendría la capacidad de carga referenciada ! Esta pregunta se les solicitó y aún no tenemos respuesta! Solo se cargo el anclaje tipo Sandwich. ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1620 | Buenos días En seguimiento al RFI 1048548 nos indican que el porton de acceso se mueve perpenticularmente a 3.90 mts sobre su propio eje, de a cuerdo con esto se obtiene la logica de que se coloque la reja de acero hasta la guarnicion ?. Se podra continuar el porton de guarnicion a guarnicion en forma de acordeon o nos apegamos a su respuesta ! Atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1621 | Buenos días De acuerdo a los requerimientos de StorePlaning se requiere aplicación de pintura de color verde en el muro de E-commerce, sin embargo en los planos que contamos no muestran ningun tipo de acabado de pintura de color verde. Nos pueden compartir si es correcta esta información. Adjunto imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1622 | SALUDOS DERIVADO A LAS CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD ES PRACTICAMENTE IMPOSIBLE EL SERVICIO POR MEDIO DE VACTOR A LA UNIDAD, POR LO QUE SE REQUIERE IDENTIFICAR EL RETIRO DE SOLIDOS DE LA PETAR YA QUE POR UN TIEMPO DE 30 DIAS SON LOS QUE LA UNIDAD REQUERIRA DE ESTE SEVICIO UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE BACTERIZACION. LA DISTANCIA DE LA PETAR AL CAJON DE ESTACIONAMIENTO MAS CERCANO ES DE 50 MTS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1623 | Buenas tardes El proyecto actual no se cuenta con instalación de cableado y estructurado para la interconexión del Acces Point en piso de venta para la comunicación inalambrica con los botones de panico. El provedor de Sensormatic solicita ese cableado y estructurado para realizar dicha actividad. Nos apoyan con sus comentarios ya que requiere intervenir el lunes 27 de mayo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1624 | Para el área de farmacia Store Plannig y Sistemas estan solictando un nodo de red extra para la computadora. Nos apoyan con esta solicitud. | 2 | Se confirma este nodo es requerido | 4 | 22781 | 1402
1625 | Derivado al cambio de posición del transformador, el registro de alimentación principal se requiere que este se ha cambiado de su posición actual debido a que las terminales de alivio que se ubican en el otro lado del transformador, esto se hace para no obstaculizar el cableado. El registro principal será trasladado al área verde frente al transformador para no afectar el dictamen de la UVIE. Anexo presentacion e imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1626 | Store Plannig solicita la colocación de un contacto de servicio extra arriba de la tarja que se encuentra en el área de comedor. Ya que actualmente se esta utilizando para licuadoras y otros dispositivos electronicos. | 2 | Este contacto no se aprueba todavez que no esta dentro de criterios aprobados | 20 | 22781 | 18
1627 | SALUDOS EN LOS PLANOS DE SUMINISTROS NO SE DETECTA NI SE MUESTRA QUE LOS DESCONECTADORES SEAN SUMINISTROS WALMART, SE CONTACTO CON EL PROVEEDOR ELECTRICO Y COMENTA QUE NO TIENE ESE ALCANCE EN SUS SUMINISTROS, DE ACUERDO A ESTO NOS PODRIAN NOTIFICAR SI ESTOS LOS TIENE QUE PROPORCIONAR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE EN LOS PLANOS SE PRESENTAN. QUEDAMOS ATENTOS A SU COMENTARIOS ! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1628 | De acuerdo a los planos de referencia no encontramos en alguno que nos muestre el suministro o colocación del tanque de diesel, sabemos que la planta de emergencia cuenta con su propio tanque de reserva autocontenido pero en anteriores proyectos sean instalado otro a parte. Nos apoyan confirmando esta afirmación ya que no tenemos indicios de su instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1629 | Le hago de su conocimiento que tenemos un inconveniente en el tensor de CFE, ya que esta invadiendo en nuestra área de estacionamiento. Anexo reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1630 | Buenos día De acuerdo al layout que tiene gerencia de tienda, les indica la sala de capacitación en el área de comedor. En proyecto el área de capacitación se encuentra en RH y Gerencia. Nos pueden confirmar si es correcto o a cual nos apegamos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1631 | SALUDOS LE SOLICITO NOS INDIQUE POR FAVOR EN DONDE VA UBICADO EL VERIFICADOR DE PRECIOS, EN EL AREA DE RACK DE PISO DE VENTAS NOS INDICA STOREPLANING QUE VA ADOSADO A UN RACK PERO CERCA DEL AREA DE CAJAS! nOS APOYAN CON LA UBICACION Y CANALIZACION POR BOLETIN ! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1632 | De acuerdo a lo que es el proyecto la mesa de la impresora no cuenta con las dimensiones de ancho de la impresora actual cuenta con 59 cm y la mesa cuenta con 56 cm. La solución que puede considarar seria la de niverl la mesita con la barra para considerar una superficie de trabajo amplia. | 2 | El proyecto se realizo conforme a las medidas proporcionadas y lo solicitado por E.O. Proyectos no tiene inconveniente en realizar el ajuste de nivelar la mesa de la impresora indicada. | 9 | 22781 | 1425
1633 | De acuerdo al plano IE-07 de alimentaciones generales en el plano indica el paso en muro con stabiloy, Â¿es correcto el paso de esa manera? Ya que en los alimentadores existentes pasan por tuberÃ­a. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1634 | Buenas tardes. El motivo de dicho RFI es para darle continuidad al tema que ya se había tocado en el pasado RFI con folio N° 1047210 enviado para la solicitud de alcances en las bases de aires, y con base en la respuesta obtenida de dicho RFI. En los trabajos realizados en estas semanas se ha hecho un hallazgo que dificulta la ejecución de los trabajos programados como se indica en el proyecto ejecutivo en los equipos mencionados, esto debido al grado de deterioro en el que se encuentran por la corrosion que se presenta en la mayoría de equipos por las condiciones climatologicas de la zona y su debida RECUPERACIÓN. Los brocales se encuentran en un estado deteriorado de igual forma por la misma corrosión y debido a trabajos realizados anteriormente en la zona, existen capas de trabajos realizados anteriormente que de igual forma no contribuyen con la correcta ejecución de dichos trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1635 | Buena tarde. Solicito información respecto a los alcances dentro del proyecto actual. Dentro de los planos entregados para la ejecución de dicho proyecto, más especifico el plano de Demoliciones DEM-04. Existe una duda por parte de la contratista. El argumento de dicha pregunta es debido a que el concepto que habla de los equipos de aires acondicionados, la simbología con el numero 12: este cita que dichos equipos, asi como las BASES y ducterias serán DESMONTADOS, RETIRADOS y COLOCADOS en su misma posición. De igual forma menciona que las bases de cortan las patas a 10 a 20 cm aprox. sobre el nivel de cubierta. Dentro de la ejecución del cambió de foamular y laminas, así como el retiro de los roof curb se pudo notar que dichas bases se encuentran en un mal estado debido a la corrosión existente en las bases, Esto debido a la zona que se encuentra geográficamente y la alta humedad exist | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1636 | El motivo de dicho RFI, es debido a que el proyecto pide colocar unos desconectoresa un costado de los equipos de inyección y extracción. Estas bases no vienen como tal en algun plano o algun detalle. Dichas soporterías no estan contempladas por la contratista para su elaboración, pero mencionan tener noción de estas. La pregunta es: ¿Están en el alcance de la contratista ejecutar dichas bases o entran como adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1637 | Buenos días. El motivo de dicho RFI es debido a que en los alcances que tiene la contratista en cuanto al cambio de la estructura que se encuentra en la zona del acceso a recibo como lo marca el plano DEM-04. Se necesita hacer el cambio de la estructura (VIGAS, MONTENES Y LARGUEROS) Como menciona el plano LAS COLUMNAS se recuperan. Tales columnas se encuentran en mal estado debido a la corrosion, mismo caso que la mayoría de equipos en el sitio debido a la zona climatologica. Tres de las almas de dichas columnas se encuentran en mal estado, debido a la humedad y salinidad del sitio el metal ya se parte. en los tres casos existen huecos en esta parte de la columna y teniendo en cuenta que estas son el soporte de dicho peso, y que actualmente el estado de estas no es apto para cargar, es necesario hacer el cambio de dichas columnas, y de esta forma garantizar el soporte de los elementos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1638 | Hola, buena tarde. Solicito una petición por parte de la contratista. El día sábado aparentemente se descompusieron las herramientas utilizadas (PISTOLAS FULMINANTES) para la fijación de los perfiles para refuerzo contra huracán. Citando las especificaciones del plano ES-01: Se deben fijar con CLAVOS DE ACERO HILTY TIPO X-EDNI 19P8. La contratista pregunta que debido al fallo de su herramienta para la ejecución de dichas fijaciones: ¿Qué posibilidad existe de cambiar estas fijaciones requeridas en el plano ejecutivo por una fijación mediante PIJAS GALVANIZADAS AUTOTALADRANTES DE 1 PULGADA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1639 | Buena tarde, se envió un RFI la ocasión pasada respecto a los nuevos tableros: EL RFI 1053637 el cual fue respondido con un detalle para la realización de una soportería para instalar los tableros y la cual no carga. ¿Existe la posibilidad de compartir el detalle de nuevo por aquí o por otro medio (CORREO ELECTRONICO)? Ya que no carga la imagen enviada por su parte y es necesaria para la ejecución de los trabajos. En caso de que sea posible el correo de la obra es ba.puertopenasco32@gmail.com ahí pudieran enviarlo por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1640 | El canalon de la zona donde se cambia lamina y foamular está en mal estado por la humedad y esta picado por oxido y carcomido. ¿Debe cambiarse dicho canalon en la zona o que se coloque el mismo en mal estado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1641 | Existe una duda por parte de la contratista, respecto a los contactos de servicio en las UNIDADES PAQUETE, ya que estas mismas cuentan con un contacto con falla a tierra y tapa de intemperie. ¿Es posible hacer uso de esos contactos y energizarlos? Ya que sería el proceso mucho más rápido para la conexión de estos contactos de servicio solicitados en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1642 | En el plano GIAA1 PLANTA DE ABARROTES, Nos indica colocar una ducterÃ­a nueva en la zona de frutas y verduras a una altura de 4.70 m y las salidas de aire en la zona posterior nos indican que deben estar a una altura de 3.70 m. La duda es si los cuellos de dichas rejillas estÃ¡n bien con la altura indicada (1 metro de cuello aproximadamente) o se puede homologar con la medida que cuentan otras salidas similares (tienen alrededor de 25 cm de la salida horizontal del aire hacia dichas salidas verticales). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1643 | En el plano ES-01 PLANTA DE CUBIERTA (ESTRUCTURA) vienen los detalles de los refuerzos que se tienen que colocar en los joist existentes. Existen 4 detalles marcados en el plano: el detalle AA, detalle BB, Detalle CC y detalle DD. Sin embargo Ãºnicamente los detales A, B y C, quedando pendiente el detalle de refuerzo en forma diagonal. Â¿El refuerzo va sobre la placa inferior del joist? Â¿Existe la posibilidad de compartir el detalle de dicho refuerzo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1644 | Hola Buena tarde. El motivo de dicho RFI es para darle continuidad al pasado enviado y el cual surge un incoveniente. En ambos casos parte de las estructuras en sitio se deben aplicar mantenimiento y dejarlas en recuperación. Dichos elementos no estan en condiciones de dejarlos en recuperación debido a la afectacion por la zona geografica del sitio. La humedad y el salitre han llevado a que gran parte de estas piezas, se desbaraten con elsimple hecho de pasar la mano encima. Como se menciona, en ambos casos el alcance es darle mantenimiento a las zonas pero de forma personal y evaluando en sitio, es imposible darle el mantenimimiento requerido. ¿Estas piezas deberían considerarse en sustitución por nuevas? ¿Habra que anexar estas piezas al presupuesto adicional para que se ejecuten los cambios o qué medida precautoria y de corrección proponen para estos casos? Quedo pendiente de dic | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1645 | Buenas tardes, el motivo de este correo es para notificar que del suministro que se recibió en sitio, al momento de realizar la cuantificación de material comparando cuadro de cargas, DU, listado de suministro y nota emitida por proveedor eléctrico hace falta el siguiente material. 1 DESCONECTADOR DE 3X100A 1 INTERRUTOR DE 400 A PARA I LINE 6 INTERRUTORES DE 80 A I LINE 5 INTERRUPTORES 3 X 80 A TAB HB1 (EDB34070) 2 INTERRUPTORES 3 X 50 A TAB HB1 (EDB34070) 5 INTERRUPTORES 3 X 15 A TAB HB1 (EDB34070) 1 INTERRUPTOR 3 X 70 A HB1 (EDB34070) Cabe recalcar que dependemos de la llegada de este suministro para poder continuar y conectar los equipos a los nuevos circuitos Quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | Buen dÃ­a. Este RFI se contesto via correo el 24 Octubre 2024, a las 16:31hrs, por favor de revisalo | 0 | 22781 | 829
1646 | Buena tarde. Haciendo un analisis en sitio al realizar el refuerzo de la estructura, pudimos notar que faltan algunos elementos de refuerzo que no son iguales a los otros refuerzos de las UPES existentes. Más especificamente la UPE 01. ¿Podrían compartir el detalle de cómo es que debe ir reforzada de manera correcta toda el area donde se coloca la UP? Asi como el detalle del refuerzo que en teoría debería tener de forma correcta el existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1647 | Solicitamos de su apoyo para evaluar un tema. Siguen sin ser suministrados, accesorios que son necesarios. Los tableros: VE y HA1 estáN completoS en cuanto al suministro de sus elementos. No se tiene ningún detalle con estos dos. El ''problema'' es con el tablero HB1 El tablero HB1 no se puede instalar ya que los accesorios que fueron suministrados en sitio vienen para la colocación de I LINE, y no caben. Son mas grandes que el tablero. Es necesario que nos apoyen a darle solución a la situación del tablero HB1 a la brevedad, ya que si no se tiene lo necesario los equipos que van conectados a este tablero no se podrán encender. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1648 | Buenos dias. Al estar realizando la demolición de muro de block para la realización del vano para la puerta de acceso a trastienda, nos encontramos con una trabe a una altura de 2.34 en plano A-601a DETALLES DE HERRERÍA Y PUERTAS Nos solicitan una altura de 2.50 ¿se pondría dejar a la altura de 2.34? (anexo reporte). | 2 | Si es posible dejar a 2.34 la altura de acceso a trastienda para no comprometer la estructura al demoler la trabe de esta zona, el andamio abarrotero ya no podrá estar dentro de la trastienda por lo que en breve se cargará la actualización del Layout con la reubicación del mismo. | 1 | 22781 | 2559
1649 | Buenas tardes. En plano ID-04 SISTEMAS DE VOZ Y DATOS, se indica registro para la acometida Telmex, pero no se indica la ubicación de la mufa para la conexión ¿Se podría colocar está en la fachada principal colindante con el mismo de sistemas? Ya que la acometida existente se encuentra en la fachada lateral y no hay plano que indique canalización al registro de la acometida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1650 | Buenas tardes. En el plano A-102 planta de cubierta nos indica dos bases de concreto armado de 10 cm de espesor para los equipos de refrigeración, no se cuenta con detalle de dicho armado ¿Nos podrían proporcionar las especificaciones para esas bases? | 2 | Buen día; Por error se puso la nota de que la base será de concreto armado pero solo se trata de firmes de concreto de 10 cm de espesor. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1651 | Buenos dias. En visita por parte de la UVIE se señalan las siguientes no conformidades: - El transformador no cuenta con espacio al frente no se debe ocupar como bodega - El interruptor principal no debe estar a mas de 8 metros - El interruptor 3x150 se detecta dañado se debe de cambiar - El interruptor 3x150 debe de estar accesible Dichas inconformidades ya se encontraban en la tienda antes de realizarse la remodelación, cabe mencionar que tampoco se encontraban dentro del alcance del proyecto. Solicitamos sus comentarios con respecto al tema. Nota: Este RFI es informativo. | 2 | Buen día, Se tuvo una reunión con la UVIE donde se concluyó; El transformador no cuenta con espacio al frente no se debe ocupar como bodega: Se elimina como NO CONFORMIDAD y se considera como RECOMENDACION. El interruptor principal no debe estar a más de 8 metros: Se elimina como NO CONFORMIDAD y se considera como RECOMENDACION. Sobre el interruptor 3P 150A y su gabinete, se confirma que si es un alcance del proyecto, ya que están indicados en el diagrama unifilar. Saludos | 4 | 22781 | 1402
1652 | Hola buenos dias. Al estar realizando el cambio de canalón se detectó que la tubería de la bajada pluvial ubicada en el eje A-7 se encuentra seccionada debido a la corrosión, se propone se realice el cambio de dicha tubería. (Se anexa reporte). | 2 | Buen día; De acuerdo con el hallazgo presentado se debe realizar la sustitución de la bajada que mencionan; para esto hacer la demolición del cajillo cuidando no dañar el acabado lateral para posteriormente sustituir la bajada usando tubería de PVC hasta la parte baja, una vez se hayan hecho las pruebas necesarias a la nueva bajada se fabricará el cajillo con durock terminado con pintura. Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la ContratistaConstrucciones para generar la OCR correspondiente recordando que por politica NO SE PUEDE EJECUTAR NINGUN TRABAJO SIN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
1653 | Buenas trades. En el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL Nos indica la colocación de luminarias tipo dwlingt para empotrar en sanitarios asociados estas luminarias son para ser colocadas en plafón falso los sanitarios cuentan con losa maciza ¿se propone que se instalen luminarias de interior con tecnología led para sobreponer IP-65 mod IN4043GBNB si la propuesta es correcta para solicitar el cambio de luminarias con el proveedor?. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1654 | Buenas tardes. En el plano IE-03 ALIMIENTACIONES GENERALES Indica colocar el nuevo tablero "A" en la ubicacion donde se encuentra el tablero general exixtente se propone colocar el tablero "A" en el muro cercano al eje C el cual quedaria ubicado dentro de la misma zona de la planta de emergencia esto facilitaria la migracion de los circuitos la cual se ara de 1 en 1 ¿se puede realizar este cambio? | 2 | Buen día; La indicación es correcta para facilitar el cambio al nuevo tablero. Saludos | 0 | 22781 | 829
1655 | Buenas tardes. En el plano IS-04 Planta de azotea bajadas de agua pluvial nos indica bajar la tubería aparente por el muro y descargar asía la calle, ¿se podría realizar la descarga al canalón para no tener la tubería expuesta en la calle? | 2 | Buen día; La bajada de agua pluvial que mencionan no puede ser reubicada hacia el canalón ya que este está calculado para cierta aportación de agua, que en este caso solo es un porcentaje del área total de la cubierta metálica. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1656 | Buenas tardes. Para el cambio de lámina translúcida en el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, nos indica lámina galvanizada similar a la existente en sitio, se cuenta con lámina pintro que es de mejor calidad, pero es color blanca ¿Se podrá colocar está en lugar de galvanizada? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1657 | Buenos dias. En plano ES-101 PLANTA DE CIMENTACIÓN. Nos indica en los muros interiores una zapata de 80x15 armada con var. #3 y una contra trabe de 80x20 armada con 4 var.#4, 4#3 y estribos del # 3 @ 20. Pregunta ¿Es correcto este armado para los muros interiores? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1658 | Buenas tardes No se cuenta en proyecto con el plano IE-02a FUERZA Y CONTACTOS donde se indique la conexión del tablero "R" con las cámaras de refrigerados ¿Nos podrían proporcionar el plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1659 | Buenos dias En plano E-01 Alumbrado nos indica la colocación de exrtractores para uso en falso plafón marca S&P, modelo CFP-225-127V en sanitarios de hombres y mujeres pero no se cuenta con falso plafón, es losa maciza y no se cuenta con plano de instalación de acondicionamiento de aire. ¿Si procede la colocación de dichos extractores? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1660 | Buenas tardes Se informa que en el proyecto de remodelación no se tenía en los alcances la instalación de un equipo para enfriamiento en el cuarto de sistemas, dicho cuarto se mantiene con mayor temperatura, ¿se podrá instalar un minisplit? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1661 | Buenos dias En plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, nos indica la colocación de los contactos para el vector aún costado de los muebles de pan y fruta, comenta store planning que regularmente son colocados en el sentido opuesto ¿Se puede realizar este movimiento de dichos contactos? (anexo reporte) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1662 | Buenas tardes En plano A-101 d Plano suministros nos indica el suministro por parte de la contratista de una mesa de trabajo para la oficina administrativa y una mesa para la impresora, ambas de madera, no se cuenta con plano para la fabricación, ¿nos podría proporcionar el plano de detalles de carpintería? Saludos. | 2 | Buen día. Se carga boletín 02 (BOL-02-A500 CARPINTERIAS-BAE 2761 PONIENTE 140) en el que se indica detalle para fabricacion de mesa de trabajo para la oficina administrativa. Carpeta 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
1663 | Buenas tardes En proyecto no marca la instalación de protecciones para las wall Packs ¿Solicitamos nos proporcione el diseño para su instalación? | 2 | Buen día, El Proyecto Ejecutivo si contempla la instalación de las protecciones para los Wall Packs, el detalle se encuentra en el plano IE-01a DETALLES DE ALUMBRADO -BAE 2761 Poniente 140. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1664 | Buenos dias. En plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS. Nos indica una puerta para el vestíbulo de los sanitarios en plano A-601a- DETALLE DE PUERTAS. No viene el detalle de dicha puerta. ¿Nos pondrían proporciona el de talle de la puerta? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1665 | Buenas tardes. Se detecta que el muro de colindancia de la fachada lateral se encuentra dañado por la rama del árbol, junto con la concertina y el canalón, ¿se solicita detalle para su reparación? (anexo reporte fotográfico). Saludos. | 2 | De acuerdo con lo que se observa en el reporte. Es necesario realizar primero los trabajos de poda yo tala (El tema de la poda del árbol aun se encuentra en proceso de autorización por el equipo de licencias). Una vez se haya realizado la poda se deberán realizar los trabajos de cambio de canalón y concertina por cercado eléctrico como se indica en proyecto y se evaluará el daño del muro para hacer las reparaciones necesarias. | 1 | 22781 | 2559
1666 | Buenas tardes En recorrido con conservación y gerencia de zona nos percatamos de los huecos que se presenta debido al diseño de la lámina, lo cual nos comenta que pude dar paso a fauna nociva, dichos, hueco no estaban considerados sellarlos en los alcances de la remodelación ¿solicitamos procedimentó para poder sellarlos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1667 | Solicitamos de se apoyo respecto al plano: A801-CASETA DE ACCESO Y SALIDA DE TRANSPORTISTAS, si se colocara la señalética de prevención de sistema de poncha llantas activo en faldón de cubierta comenta proveedor asignado para sus suministros que no le han liberado los recursos para su suministración y colocación nos podrían apoyar respecto a este tema. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1668 | Solicito de su apoyo respecto al plano: DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, conforme indica el plano de diagrama unifilar se indica el cambio del cableado del transformador a nicho de medición existente, conforme quien realizara esta actividad el contratista o proveedor de media tensión. Quedo a tentó Asus comentarios. Les mandón un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1669 | Espero que se encuentre bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-600 PLANO_DE_MALLAS_CICLÓNICAS_CDW_4640_CHIHUAHUA, ya como se ve no se está contando la colocación de malla ciclónica en cuarto de bombas de daifuku, por favor confirmar si se colocara o no la malla y mandar plano o detalles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1670 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: 972_BOL-04 DETALLES DE CONEXIÓN DE ELEMENTOS DE SOPORTE A JOIST EXISTENTE, ya que muestra el tipo de tornillo ha utilizar para el elemento de refuerzo, tonillo que indica es A307-X este es tipo galvanizado o serial tornillos ASTM A307- acero a carbón y que grado serian, nos podrían dar una solución que tipo de tornillo se utilizaría. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1671 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE-05 ALIMENTACIONES GENERALES ya que marca que la tubería seria por techo o muro, ya que no se realizara subterránea es correcto esa trayectoria, de igual manera el plano: DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ya que inda que le cable tendrá una longitud de 3 metros de longitud ya en sitio se llevara más cableado eso indicando que seria un adicional para contratista general al igual manera maraca del nicho de medición al trasformador la misma longitud y en sitio se llevara mas de esos 3 metros | 2 | En plano IE-05 ALIMENTACIONES GENERALES se puede observar su trayectoria y su longitud por lo que se debe cuantificar conforme a este plano y no con el diagrama unifilar, se confirma que esta alimentación debe ir por muro y techo. Por lo que no debe ser un adicional para la contratista. | 4 | 22781 | 1402
1672 | Solicitamos de su apoyo para dar solución al plano: IE-01 ALIMENTADORES GENERALES y DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ya que en donde indica la cedula de cableado No 7 tablero sorter, indica 16-500-KCM 3-30d Cu INTERRRUPTOR PRINCIPAL PLABLERO SORTER DE 3P-1200-A SQUARE D ( 3x FASE) EN EL DIAGRAMA UNIFILAR INDICA 16-500kcm (4X FACES ) INTERRUPTOR DE 3P-1200-A CONZAPTAS 3-30d Nos podrían dar solución de cual de las faces si usaran y de igual manera dar solución de que tipo de zapatas llegaran con el interruptor ABB ya que no se saben las medidas adecuadas para conectarse a las barras de subestación y quien las suministrara | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1673 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE-01 ALIMENTADORES GENERALES-OC-01 se realiza la observación que la instalación de cableado del cuarto eléctrico sorter que se ubica en bodega de mantenimiento en plano, portarte de proyectos indica la trayectoria llegar hacia panel PDP A, PDP y hacia panel- PDP-B, qui en colocara o su ministrara esos paneles donde llegaría la trayectoria del cableado desde los tableros principales ya que esos paneles no se trae en la lista de suministros, y revisando con daifuku comenta que ellos no lo traen nos podría apoyar para visar y dar una solución o respuesta. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1674 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE-01 ALIMENTADORES GENERALES- ISSUE y en la OC se muestra que llega canalización e instalación de cableado hacia el panel AC, y la orden de cambio ya no lo indica solicitamos que nos apoyen con su revisión si así es como marca la oc en el plano, se seguirá con la instalación de cableado Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1675 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: LP-02-SISTEMAS DE CCTV y antenas. Revisando los planos no se tiene las alturas con respecto a nivel de piso donde se colocarán las antenas y las cámaras de cctv. De igual manera nos podría apoyar a compartir planos de antenas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1676 | Con respecto al plano: A-100f PLANO_DE_ACABADOS_EN_PISOS_CDW_4640_CHIHUAHUA a la situación que se tiene en la aplicación de la pintura en piso, para señalamiento horizontal, se comparte documento donde nos indica el procedimiento a seguir para poder tener una garantía total de la aplicación de la pintura en piso, ya que el día de la visita de personal de COMEX a CEDIS explicó que por el tipo de piso que es pulido se debe de hacer una ligera lijada en las áreas donde se va a colocar el señalamiento o aplicar la pintura, pero conservación nos comenta que no se hacer ningún tipo de desbaste ni lijado en el piso y por este tema COMEX no nos otorga la garantía del año correspondiente nos podría dar una solución respecto a este tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1677 | Espero que se encuentren muy bien, solicitamos de su apoyo, respecto al suministros de los arrancadoras, ya que el voltaje que se está usando es de 127v y los que llegaron son para 480v ya que no podría arrancar su bobina que tiene integrada ( Para los arranques de ventiladores), por favor nos ayudan a mandar los adecuados para este proyecto de igual manera los desconectadores que llegaron son sin porta fusibles nada más con cuchillas y llegaron con portafusibles ( suministro de fusibles), de igual forma faltan 28 elementos térmicos ya que cada arrancador necesita 3 elementos térmicos y nada más se suministraron 14, esperamos contar con su apoyo PLANO: BOL-19 ACOMODO DE VENTILADORES MEZZANINE-CDW-CHIHUAHUA-4640-corrección se les comparte fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1678 | Espero que se encuentren bien respecto a plano: IE-04 CONTACTOS REGULADOS en las bajadas en los brazos de downlines donde irán las impresoras conforme a recorrido con conservación o mantenimiento que las bajadas no sean de tubo rígido que se ha de licuatite que es mejor así para movimientos futuros se realizara con forme a la petición de cedis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1679 | Solicitamos de su apoyo respecto a plano: A-103b DETALLES DE CUBIERTA, ya que en plano indica el cambio de placa antiderrapante de la base de la antena satelital, ya que al momento del cabio se tendría que mover la antena y pueda producir fallos de señal ya que nosotros o contratista mueve el ante ya que es el proveedor que se encarga para no tener fallas en el y no dejemos incomunicada a tienda, dar respuesta si el contratista mueve la antena o proveedor para hacer el cambio de placa antiderrapante. Quedo atento Asus cometarios Le mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1680 | Solicito de su apoyo respecto al plano: IAA2-PLANTA DE AZOTEA, respecto al plano indicado, se observa que solamente se le de mantenimiento a las bases de los equipos de aire up, ya que los equipos de aire up (nuevos) puedan venir más grandes o más chicos en sus dimensiones respecto a esto se consideraría las bases nuevas o nada más se les realizaría mantenimiento que sería cardeo, aplicación de primario y cambio de master flash. Quedo a tentó Asus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 | Se confirma que los nuevos equipos especificados en el proyecto son de dimensiones similares a los existentes, por lo que si pueden acomodarse en la base actual, por lo que se debera considerar el mantenimiento como se indica en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
1681 | Espero que se encuentren bien, respecto al plano: A-406b PLANO_DE_DETALLES_WORKSTATION_CDW_4640_CHIHUAHUA- A-102 PLANO_DE_CUBIERTA_CDW_4640_CHIHUAHUA- nos apoyan para indicarnos por parte del dren de condensados del mini Split en donde ira colocada la bomba ya que no se tiene detalles y su alimentación eléctrica nos indica igual, también para la bomba de cuarto de compresor de daifuku no se tiene ningún detalle en donde ira ubicado y como se alimentaria, compartir detalles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1682 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: BOL-19 ACOMODO DE VENTILADORES MEZZANINE-CDW-CHIHUAHUA-4640 ya que indica la conexión a una botonera respecto a la instalación se revisa materiales y nada mas llegaron los arrancadores y no se tiene las botoneras ya que de acuerdo con la lista de suministros indica lo mostrado Clave: 879SD Modelo: 8536SAG12V06 Marca: SQUARE D Descripción: US-ARRANCADOR TIPO1 TAM 00 3P NO STOCK (AFECT Piezas: 14 Deberían de haber llegado los materiales juntos el arrancado y las botoneras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1683 | Solicito de su apoyo respecto al plano: IP-01-PLANO DE CUBIERTA BAJADAS PLUVIALES, Si se consideran nuevos los canalones y bajadas pluviales o nada más se le realizaran mantenimiento general. Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1684 | Solicitamos de su apoyo res pecto a plano: A-406a PLANO_DE_DETALLES_WORKSTATION_CDW_4640_CHIHUAHUA como se muestra en plano, hay dos ventanales en el eje A,B y eje 1,2 en recorrido con mantenimiento o conservación y ingeniería de WM solicitan 2 ventanales más en el eje 2,B y eje B,2 se les comparte reporte fotográfico ya que esto estaría generando un adicional en cancelería, obra en acabados ( Tablaroca, pasta y pintura) y tiempos de ejecución esto puede impactar en la fecha de entrega programada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1685 | Espero que se encuentren bien, conforme al plano: 972_ES-05 CASETA de estructura pide perfiles de hss de 4x4” x 316” como indica el plano, de igual manera indica fijación en las vigas del mezzanine soldadas se colocarían como lo menciona y no abra problemas con forme a las garantías de la estructura mencionada, y están de acuerdo que se tendría que dar una abertura den piso de madera y la mina losacero del mezzanine para poder llegar a las vigas y aplicar soldadura nos apoyan dando una solución y se está de acuerdo con los niveles que la caseta Workstation será arriba del mezzanine Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1686 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: LP-02-SISTEMAS DE CCTV- como se muestra en plano, el switch y cctv en el cuarto de QA y sistema como se indica en plano, cedis solicita que no debería ir en ese sitio y que debería ir en su cuarto de cctv, que no debería de ver 2 cuartos de monitoreo, nos apoyan dar una solución Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1687 | Respecto al rfi 38 ID:1054742 del cambio de monitores al cuarto cctv, revisando el cuarto donde se reubicarán los nuevos dispositivos al cuarto cctv se encentres que hace falta unos contactos regulados para alimenta a las mismas y colocar una nueva base que sujetara los monitores nos podrían dar solución respecto a este les comparto fotografías | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1688 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-102 PLANTA DE CUBIERTA, les comento que la carca perimetral eléctrica nueva, colindante a vecinos, esta muy cercas da las casas ya que en una de ellas tiene un acceso frente a la cerca electrificada, mencionando que en futuro puede ocasionar un accidente más si tienen niños en esa casa ya que está muy cercas el cercado eléctrico, se recomienda que en esa área no se ponga cerca electrificada y colocar nueva malla ciclónica, o dar una solución a este tema como se manejaría si se pone conforme marca plano, comparto evidencia fotográfica. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 8 | En breve se estara generando el aviso de cambio de diseño para la modificación del cercado de seguridad en la colindancia. Nota: Se va considerar la colocación del cercado eletrico, se estaran realizando las modificaciones necesarias en el Eje A para evitar algun accidente. | 4 | 20 | 1402
1689 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: 972_ES-05 CASETA, que indica como seria el refuerzo y colocación para la oficina Workstation, ya que va arriba del mezzanine como indica plano revisando en sitio se realizara las conexiones de soporte en columnas del mezzanine y se perfil la existente es de 6” y la que marca plano viene de 4” Seria colocaría conforme marca plana. De igual manera se les hace mención que al momento de colocar nos estorbaría el barandal que tiene existe en el mezzanine nos podrían dar una solución tanto la unión y la colocación o ubicación dar detalles Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1690 | Espero que se encuentren bien, de acuerdo al plano: ID-01 VOZ Y DATOS, se requiere saber a donde se llevara a cabo la conexión de nodos, que en determinado caso se efectúen en DP-ROOM cuarto de sistemas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1691 | Solicitamos de su apoyo respeto al plano: BOL-19 ACOMODO DE VENTILADORES MEZZANINE-CDW-CHIHUAHUA-4640, ya que indica realizar la conexión en el desconectador que se instalara, con forme a garantías de ventiladores no podemos cortar el en chufe o clavija, nos apoyan dar una solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1692 | De acuerdo con proyecto de subestación principal, se hace las siguientes observaciones para la alimentación de del tablero “SORTER” tipo I-LINE en específico en el Diagrama Unifilar DU-01 del boletín UVIE con fecha 24-abril-2024. 1.- El interruptor principal que se colocara en el tablero auto soportado o de muro, en proyecto indica una capacidad interruptiva de 85 kA , sin embargo, el suministro llego con una capacidad interruptiva de 66 kA, ¿nos podrían confirmar su instalación es factible, y poder operar con esta capacidad interruptiva de 66 KA? 2.- Se comparte el diagrama unifilar de subestación indicando las capacidades interruptivas actuales y suministradas por el proveedor, para su aprobación. Se agrega información en Notas y Documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1693 | Espero que se encuentre bien, solicitamos de su apoyo respecto aplano: IE-04 CONTACTOS REGULADOS se solicita 2 contactos dobles para poder alimentar el túnel de escaneo ya que no se tomo en cuenta esta alimentación para el túnel de escaneo del sorter nos podrán dar una solución para este tema. Les comparto evidencia fotográfica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1694 | Espero que se encuentren bien, de acuerdo con el recorrido en sitio y en particular a los acuerdos asentado en la minuta del día 17 de abril del 2024, donde participaron el área de construcción Walmart, proyectos (diseño), contratista general y supervisión de obra, se menciona en el punto No 6 que no será necesario colocar los contravientos horizontales, puesto que ya existen en el sitio. Derivado a lo anterior, solicitamos de su valioso apoyo para ratificar por este medio la información antes dicha, el plano en referencia es ES-03-en caso de ya no colocarlos agradecemos el boletín correspondiente o lo que aplique. (Se adjunta minuta en la sección de notas y documentos) Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1695 | Se indica la colocación de dos Interruptores de 3P-1200A, uno en el tablero TGE (Tablero General de Emergencia, marca ABB) y el otro tablero TO (Tablero Sorter, marca Square’D) entre ellos indica colocar alimentadores con la siguiente especificación. Alimentador de cobre 16-500kcm (4 X Fase) 3-30 d 4T - 78mm, de acuerdo con lo proyectado se colocará 4 hilos por fase, 4 para la línea uno, 4 para la línea dos, 4 para la línea tres y 4 para el neutro en total da la suma de 16 hilos. Solicitud de aclaraciones: 1. ¿Esto que indica el proyecto es de forma correcta? Se solicita confirmación En el plano IE-01 de alimentadores generales indica que se coloquen 3 Hilos por fase, esto contradice lo indicado en el Diagrama unifilar DU-01. 2. ⁠De ser validado la instalación de 4 hilos por fase, es importante suministrar los dos interruptores de 1200A con las condiciones para aceptar 4 hilos por Fase, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1696 | Espero que se Encuentre bien, solicítanos de su apoyo respecto al plano: 972_BOL-01 PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SOPORTE Y PUNTOS DE ANCLAJE, como se muestra en el plano y las fotos que se les comparte del sitio, hay un ducto existente de 10x10 que contiene cableado eléctrico o sistemas, al momento de sacar medidas en sitio entre el joist y escantillón de prueba, se observa que el ducto existente nos estorba con forme a las altura y medidas que nos indica el plano al colocar el elemento de soporte, ya que se tendría que bajar o modificar las alturas del elemento de soporte para poder librar el ducto mencionado poder dar una solución lo más pronto posible ya que se tiene el material habilitado. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 | Trabajamos en el detalle del ajuste que provoca cambiar la altura del soporte, en sesiÃ³n del dÃ­a lunes 20 de mayo se tocara este tema con el equipo de DAIFUKU para notificar el detalle. | 1 | 22781 | 2559
1697 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-102 PLANO_DE_CUBIERTA_CDW_4640_CHIHUAHUA, ya como se indica sobre la perforación de cubierta o techumbre la el paso de los drenes de mini Split y cuarto de bombas de daifuku, haciendo mención a conservación del cedis, nos cometa que no podemos realizar perforaciones a techumbre o cubierta, mencionado que se lleve la tubería de drenes por la estructura hasta llegar amuro existentes de concreto y realizar la perforación y llevar el dren, nos podría dar una solución y detalles de lo mencionado Quedo atento a sus cometarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1698 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: BOLETÍN # 03 - DREN DE PONCHA LLANTAS, ya como se he estado mencionando anteriormente y como indica el plano no hay una cuneta existente en sitio y como mencionaron en el rfi anterior dando respuesta que se ejecute conforme viene el plano o boletín, no se puede ejecutar así como indica ya que la tubería de desagüe pluvia de poncha llantas viene enterrada a una cierta profundidad de 60cm, comentado que no se puede dejar enterrado la tubería así como indica el plano mencionando, donado solución o mencionando anteriormente realizar un registro de absorción de agua pluvia del poncha llantas y si fuera así mandar detalles del registro y si fuera lo contrario como me han estado contestando o mencionado compartir una solución a este tema. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1699 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: BOLETÍN # 03 - DREN DE PONCHA LLANTAS, ya que indica el dren pluvial del poncha llantas, pero revisando el plano no trae detalles de como ira el registro de absorción del dren pluvial y de igual manera su tapa del registro nos podría proporcionar los detalles faltantes por favor. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial salido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1700 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo para dar solución a un hallazgos que se tubo entre los elementos de refuerzo y los de daifuku, Conforme a loque indica proyecto en el plano, 972_BOL-01 PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SOPORTE Y PUNTOS DE ANCLAJE, se colocaron las 36 piezas que se indican, revisando las medidas con daifuku, se percató que hay dos piezas desfasadas o donde no deberían ir en eje T,U,V, ya que daifuku necesitan esas dos piezas defesadas se requieren en el eje U,Y para que daikufu coloque su soporte para los colgantes se comparte imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1701 | Se les comunica o informa como indica el plano: BOLETÍN # 04 - ELIMINACIÓN DE POSTE PARA TECLADO NUMERICO, como se mencionó anterior mente y se le comunico a Claudia Mena, se le informa que se colocaran 3 postes por carril en caseta 2 de entrada y salida de igual manera se realiza cambio de trayectoria de tubería que alimentara los postes en el sentido de entrada ya que la trayectoria pasa por una columna y por el portón existente ya que no se podara realizar esa trayectoria en el lugar se pasara por el rodapié vehicular. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1702 | Se les informa como indica el plano: BOLETÍN # 04 - ELIMINACIÓN DE POSTE PARA TECLADO NUMERICO conforme a lo acordado en correo con ikusi y la contestación de Claudia Mena se tomó la decisión por parte de ikusi dejar 3 postes en total por carril ya que el semáforo se colocará junto con las cámaras o en el mismo poste que se colocaran cercas de la pluma de acceso. Quedo atento a sus comentarios. Les mando u cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1703 | En plano DU-01 de la OC-1 del Tablero “SO” Sorter se derivan 3 alimentadores hacia los acondicionadores de línea ACL y posteriormente salen del acondicionador de línea ACL hacia el tablero PDP, PDPA, PDPB respectivamente confirmar las distancias, canalizaciones y cedula de cableado en ambas secciones. se comparte imagen de pano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1704 | En plano IE-02 cuadro de cargas del tablero “SO” Sorter cuarto de Máquinas de la OC-1 . Los circuitos 1,2,3 tienen una diferencia en el número de conductores vs DU-01, favor de indicar el correcto. se compaete imagen de plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1705 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de apoyo respecto al plano: BOL-09 CONEXIÓN MEZZANINE A CASETA WORKSTATION-CDW-4640-CHIHUAHUA, se había comentado en reunión pasada que todo iba ir atornillado, ya que el plano nuevo, nos indica unas conexiones soldadas en conexiones de largueros tipo, nos podría compartir lose de talles solicitados pero atornillados o dar una solución para poder continuar con la actividad. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1706 | Espero que se encuentre bien: solicito de su apoyo respecto al plano: BOL-09 CONEXIÓN MEZZANINE A CASETA WORKSTATION-CDW-4640-CHIHUAHUA, respecto a la planta de desplante de postes no coincide con lo existente con el mezzanine dar una solución respecto este tema, sugiero o recomiendo que proyectistas venga a dar recorrido o ver el lugar para poder realizar un levantamiento efectivo a lo solicitado. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1707 | El primer detalle es en la línea de rociadores que van debajo de las bandas, en la ingeniería nos marca un ramal en línea recta sin obstrucciones en el mismo, pero en sitio nos encontramos con unos motores debajo de las bandas en total 72 motores, estos motores nos causan obstrucción en la línea por lo que se nos pidió dar la vuelta a los motores, anexo plano con el detalle de este trabajo. Para realizar este trabajo es necesario el suministro de materiales no considerados, por eso solicito de tu apoyo pata gestionar este tema por medio de un RFI para que se nos autorice el adicional. El otro tema es con el cabezal de rociadores del mezanine, al salir del mezanine rumbo al riser sube pegado al mismo mezanine y no contamos con ningún muro o miembro estructural donde soportar esa vertical, no se puede quedar así por seguridad. La solución es continuar la línea hacia la viga mar cercana y s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1708 | Solicito de su apoyo para atender la falta de suministros en base a la revisión realizada de la remisión Vs Proyecto, esto es necesario para cumplir el alcance completo del proyecto. Faltante: Módulo Octo-input - Modeló BOSCH B208 Justificación: Integración de dispositivos considerados en el plano de INTRUSIÓN del sistema de alarmas. - PIR TECHUMBRE 1 - SV MURO ACCESO - OH CISTERNA - NIVEL DE CISTERNA - OH MEDIDOR DE AGUA - OH NICHO DE BOMBA Nota: En la hoja de recepción menciona que llegaron 3 módulos OCTOINPUT B208 y para poder instalar completo los dispositivos que llegaron y que están en el proyecto se necesita un módulo más, igual manera si también llegaran antenas inalámbricas nuevas para el proyecto o será suministrado por proveedor por parte de Walmart. | 2 | Es correcto el suministro de 3 módulos octo-input siguiendo con lo indicado en la guía mecánica del prototipo 2021 con el que se emitio el proyecto. Por lo que se debera ejecutar con forme al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-2884. Revisando la guía mecánica actual se pasó de 3 módulos a 4, sin embargo se deberá ejecutar como lo indicado anteriormente. Sobre las antenas de RF en breve se dara respuesta a esta solicitud. | 4 | 22781 | 1402
1709 | Solicitamos de su apoyo respecto a plano: IE-01b ALUMBRADO DE EMERGENCIA-respecto lo que indica plano no llevaría alumbrando de emergencia en tras tienda ya que proyecto no lo esta indicando y lista de suministros. Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 | Se confirma que no se lleva iluminación de emergencia en trastienda. | 1 | 22781 | 2559
1710 | Espero que se encuentren bien, conforme indica el plano: A-406b PLANO_DE_DETALLES_WORKSTATION_CDW_4640_CHIHUAHUAen la línea de dren de condensado no indica hacia donde ira el dren ya en el sitio, sebe que no hay coladeras cerdas y como seria su trayectoria y de igual manera indica un equipo de bombeo no apoyan mencionado donde estaría el equipo del bombeo y sus trayectorias Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1711 | Solicito de su apoyo respecto al plano: A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES, ya que en de talle de losa de concreto armado de cuarto de basura, pide una altura de terminación de losa de h= 3.06m y 2.96 inferior de losa ya que en sitio se tiene una altura de h= 2.43m existente a la cadena de cerramiento, para poder llegar a la altura solicitada por plano de proyecto se deberá colocar 2 ½ hilada de block para llegar a la altura solicitad o sede deja esa altura existente y se pondría la losa de concreto armado de un espesor de 10cm. Quedo atento Asus comentarios. Le mando un cordial saludo | 2 | Se deberá colocar la losa de concreto armado respetando la altura actual para aprovechar las estructuras existentes en las que se ancla. | 1 | 22781 | 2559
1712 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo, en caso de los servicios de cctv se requiere saber, por cuestión de distancias de cableado si se puede realizar su conexión des de el TC mas cercanos con el fin de garantizar el buen desempeño de cada nodo en el plano: PL-02- que indica que la conexión en el cuarto cctv, respecto a estos temas de sistemas debería informa a Belinda mariscal | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1713 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-407 PLANO_OFICINAS_BAJO_RACKS_CDW_4640_CHIHUAHUA, con forme indica el plano no trae la ubicación de donde se colocaría lo mencionado nos podrían indicar cuantas oficinas se colocaron y en que lugar o ubicación compartir planos. Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1714 | Se hace mención o cumínica por parte de cedis y de cumplimiento nos comenta que las oficinas bajo racks no se aran ya que cumplimiento no dio la autorización de lo mencionado. | 20 |  | 2 | 91 | 41
1715 | Buen día Solicitamos de su apoyo respecto dando seguimiento, al observar de cómo se llegaría al tablero PDP del sorter, ya que no cuenta con un paso de gato o escalera para llegar a lo mencionado ya que el tablero se encuentra aislado para poder llegar a él, les comparto unas fotografías y nos podría apoyar dando una solución y quien lo instalaría. Quedo atento a sus cometarios Les mando un cordial saldo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1716 | Conforme a la reunión de trabajo del viernes 26 de Julio de 2024, Adjunto envío plano de propuesta de trazo del cableado a los TC del CEDIS, elaborado por SI2000 para su aprobación se comparte plano. Quedo atento a sus ordenes Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1717 | Respecto al plano: A-408 PLANO_DE_SOPORTE_MALLA_ANTICAIDA_CDW_4640_CHIHUAHUA, respecto al plano, en el soporte metálico a base de ángulo que tipo de materia seria no se tiene especificaciones y de igual manera indica, ver BL-20241028-1 ya que este plano no está cargado en tririga nos pueden apoyar a dar una solución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1718 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: C-02 PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS, ya que indica desmantelamiento de poste de iluminación existente y colocación de nuevo poste de luminaria en la nota B, ya que no hay proveedor de poste de luminaria y en la lista de suministro no pide un poste nuevo de su apoyo respecto si se pondrá un poste nuevo y comunicarse con compras para poder solicitar proveedor para que se pueda suministrar lo solicitado en plano o proyecto. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 | Se aclara que el concepto indica el retiro de la protección de herrería del poste de alumbrado para colocar una nueva. (No se debe retirar el poste). El detalle de la nueva protección se ubica en el detalle 3 del plano C-10.lano C-10. | 1 | 22781 | 2559
1719 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: C-02 PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS, ya que indica retiro de protección de poste de iluminara conforme al rfi anterior indican que no se realiza su cambio, ya que el poste existente esta en mal estado y no tiene ningún funcionamiento, sería una pieza obsoleta, por mi opinión se debería de desmantelar ya que no tendría caso dejarlo ahí y sería un peligro para los peatones y vehículos que circulan en el área anexo foto grafías. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 | El poste de luz al que se hace mencion forma parte de la infraestructura municipal y se encuentra fuera de la poligonal de la BAE, por lo que no se recomienda su retiro por lo que se debera apegarse al proyecto. Se revisara con el equipo de cumplimiento la viablidad de retirarlo. | 1 | 22781 | 2559
1720 | Espero que se encuentren bien, se les comparten 2 propuestas de reubicación de interruptor principal del Sorter. Las dos propuestas son colocar un tablero afuera del tablero TGE existente del tren de la subestación. Con el fin de evitar realizar un corte de energía en el Cedis para obtener mediciones e información para la ingeniería de taller. Una propuesta es colocar el tablero en Muro y otra propuesta es colocar un tablero autosoportado. Con esta solución se pretende solo realizar un corte de energía en el Cedis para la conexión y trabajar previo la instalación de la propuesta de reubicación del interruptor en el tablero adicional. Se comparte documento con propuestas. Quedo atento a sus cometarios, les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1721 | Solicitamos de su apoyo para indicar si se llevara o colocara protección en los palets Flow que se coloco por parte de daifuku ya que cedis está solicitando protección ya que puede sufrir daños cuando los montacargas se acerquen ahí a dejar tarimas y dañar lo mencionada nos apoyan a dar una solución y quien lo suministrara y colocara si daifuku o contratista general chr | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1722 | Solicitamos de su apoyo respecto a los datos de rack aéreo que se usaría en este proyecto ya mención a la lista de suministros nada más indica rack aéreo no indica modelo ni marca la única descripción que indica es lo mencionado nada más, nos podrían apoyar respeto que modelo y marca se estaría suministrando lo solicitado para que la empresa contratista comience hacer su cotización y poder suministrarlo, contamos con su apoyo. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1723 | Hallazgos – gabinete para switch de comunicaciones proyecto fibra óptica para idf de caseta Se encontró que el Switch de comunicaciones a usar en el proyecto no cabe en el gabinete proporcionado debido a que el gabinete tiene una profundidad de solo 40 centímetros y ya instalado el switch con los cables que van por la parte de enfrente de cobre y fibra más los que van en la parte de atrás que son los de poder y de stack, requiere al menos una profundidad de 90 centímetros Como sugerencia se considera que un gabinete para muro abatible de 80cm de alto por 60cm de ancho 90cm de profundidad cumpliría con las dimensiones requeridas para el switch de comunicaciones (ver sugerencia de ficha técnica) De igual manera se requiere reubicar el mini Split existente para que pueda caber o entrar bien el gabinete nuevo ya que el gabinete no se puede reubicar en otra área ya que se cuenta cableado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1724 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-100 PLANTA_ARQUITECTONICA_CDW_4640_CHIHUAHUA, ya como se muestra, se llevan unos racks nuevos en el PICK TO BELT, no se tiene planos o detalles de lo mencionado, tampoco no se tiene en la lista de suministros, confirmar si se instalaran y que proveedor seria que realizaría la instalación Quedo atento a sus cometarios, Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1725 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: ID-01 VOZ Y DATOS- con recorrido con SI2000, debido a que las distancias del DP-ROOM, hacia los nodos solicitados para la operación del sorter excede los 90m, comenta SI2000 que se recomienda tomar la conexión desde el TC MAS PROXIMO, en lugar del DP-ROOM esto evita que se tenga problemas con la señal y ocasione errores en la operación del sorter, esto. Esto mismo aplicara a los servicios de AP con lo cual se garantiza la correcta operación de estos. Para cualquier de los casos anteriores se requiere la disponibilidad de puertos en el switch para proceder con la canalización correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1726 | Conforme marca el plano: C-07 -INSTALACION SANITARIA EXTERIOR, se le realizo de azolve de registros sanitarios existentes 4 veces en tienda ya que se tiene un de talle conforme que se esta tapando frecuente mente el ultimo desazolve que serializo nos comentaron que está rota la tubera de registro a la conexión municipal que eso puede ser que se este tapando cada rato y se saturen las líneas de drenaje se les cometo a gerente de tienda que levantara una OT ya que se sacaron unas piedras a dentro de la tubería y ya no pasaba este suceso y otra vez se empezó a rebosarse se le volvió a comentar que ahí ya no es nuestra jurisdicción y ya les pertenece a municipio porque ya está afuera de predio. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1727 | Respecto al plano: ES-402-REFUERZO DE CUBIERTA, indica realizar refuerzo en cuerda superior del larguero existente (joist) ya que para realizar este refuerzo se tendría que quitar colchoneta existente y lamina existente, se ha reforzado cuerda inferior, diagonales de refuerzo y colocación de atiesadores en trabe , con la visita del Ing. Ernesto Oscar García Nieto, que se mandó para validar los trabajos que se realizaron correcta mente en la estructura metálica por parte de diseño, realizo recorrido en tienda y se le explico que no se colocó el refuerzo mencionado en cuerda superior, ya que explicándole el proceso nos comento que ese refuerzo no es necesario ya que el peso de los equipos de aires up es la misma capacidad que los existentes ya que se había con templado un equipo de mayor peso y por eso sé contemplo el refuerzo, ya viendo en sito nos cometo que no era necesario colocarlo. Quedo atento Asus comentarios Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1728 | Espero que se encuentren bien, se les informa o comunica respecto al plano: IE-01 ALIMENTADORES GENERALES, la trayectoria se reubicara unos metros por motivos de tuberías existentes y alturas, la trayectoria de nuevo tablero general sorter ubicado en bodega de mantenimiento hacia el tablero a subestación donde se realizara la conexión para el nuevo tablero general | 2 | Entereados. | 2 | 22781 | 41
1729 | Solicitamos de su apoyo respecto a la reubicación de detector de metales conforme al rfi enviado, ID 1042080, Reubicación del detector de metales se espera respuesta en donde se reubicara ya que en su respuesta: R: Se está revisando la ubicación con el cruce de las adecuaciones para el proyecto en curso de Inclusión donde se está evaluando un paso para personas en silla de ruedas en ese punto. Solicitando de su apoyo compartir plano de nueva reubicación. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1730 | Solicitamos de su apoyo, respecto si se apicara pintura en los postes galvanizados que se colocaran para los dispositivos de cctv, Qr, en accesos de caseta 1 y caseta 2 ya que los postes ya son galvanizados para exteriores, dar solución si se les aplicara pintura y indicar que pintura seria y código si es necesaria picarles pintura Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1731 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: BOLETÍN # 01 - ROTULACIÓN ALTO TOTAL Y FRANJAS PEATONALES, viendo en plano mencionado si se trae la señalización de fechas horizontal de flujo de carril en carril de entrada y en el carril de salida se tiene dos en mal estado informando si se pintaran las existentes y las que aran faltan se trazaran y pintaran compartir plano o detalles de cómo irán las flechas. Quedo atento a sus comentarios. Les mando u cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1732 | Buenas tardes Espero que se encuentren bien, solicitamos su apoyo respecto a la señalización vertical, conforme al álbum fotográfico que se les comparte se presentó la señalización en sitio, revisando que los letreros están muy anchos 1.15x1.15 ya que reduce mucho el carril central de salida de vehículos pesados, ya cómo se reduce el carril hay posibilidad que el vehículo esté golpeando la señalética mostrada y pueda sufrir daños futuros,esta señalética es suministrada por proveedor isco. Conforme a proveedor de ikusi trae la misma señalética vertical sus medida es de 80x80cm de ancho y se tiene mejor espacio y que dan perfecto, como se muestra en las fotografías que se comparten. Nos podrían dar una solución de si se deja la señalización vertical que suministra proveedor isco o se coloca la señalética que suministro ikusi. Quedo en espera de sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 | Se recomienda colocar la señalética proporcionada por el proveedor IKUSI en los carriles de salida ya que es la indicada (80X80) para este caso, la señalética suministrada por el proveedor ISCO es la que se deberá colocar sobre el faldón de la fachada de salida de la caseta, como se indica en el detalle 3 del plano A801-CASETA_DE_ACCESO_Y_SALIDA_DE_TRANSPORTISTAS. | 1 | 22781 | 2559
1733 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE05-SALIDA DE DATOS PARA CCTV EN CASETA 2 ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, ya que indica una señalización vertical en el ponchallantas, hasta ahora no se ha indicado si se colocaran o no ya que o se tienen proveedores para este tema. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1734 | De acuerdo con el proyecto de mecanización en el plano: IE-08 ALIMENTACIONES nos indica que se aterricé el transformador al sistema de tierras de que indica proyecto, el cual se hace mención que actualmente en sitio no existe ningún sistema de tierras. Es por eso por lo que solicitamos que nos puedan apoyar indicando donde se conectará esta puesta a tierra. Actualmente solo contamos con la tierra que viene de la subestación a través del alimentador para el tablero del Sorter, ¿Es prudente tomar este como un alimentador de puesta a tierra? De ser avalado y confirmado, me podrían compartir el plano actualizado para posteriormente cuando se realice la verificación por parte de la UVIE y no tengamos alguna no conformidad después de ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1735 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: LP-02 SISTEMA DE CCTV- ya que india la instalación de una video cámara IP-2-00MP-IN-2-CAJAS, que apunta hacia la caja Rotary como indica proyecto, pero en sitio no se alcanzaría visualizar la caja Rotary ya que le está estorbando la cigarrera y le quitara visibilidad para su uso, recomendamos mover su posición para que tenga un mejor enfoque en su sitio y para su vigilancia de la Rotary. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo | 2 | Se carga plano Boletín 02. Reubicacion de camara en area de cajas en la carpeta 03. Boletines; con la reubicación de la cámara en área de cajas para garantizar la visibilidad a la rotary y al movimiento de las cajas, contemplando su colocación de manera suspendida. | 37 | 22781 | 179
1736 | Solicitamos de su apoyo, respecto al plano: LP-04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS. Derivado de la revisión realizada en sitio por SI200 se detectaron los siguientes puntos: El tipo de cable que viene definido por proyecto no es el adecuado para el panel FPA-1000 La topología de cableado que nos solicita el proyecto no es compatible con la topología de cableado que requiere el panel FPA-1000 Los sensores detectores de humo son modelo 4W-B, los cuales no están en la lista de sensores compatibles declarados en la ficha técnica del panel FPA-1000 (se adjunta ficha técnica) Las recomendaciones para poner en funcionamiento los sistemas de detección del sorter con el panel actual son las siguientes: Modificar la topología del cableado conforme a la configuración del Panel FPA-1000 Considerar el suministro de 15 nuevos detectores de humo Bosch Detector Fotoeléctrico de Humo FAP-440 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1737 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-408 PLANO_DE_SOPORTE_MALLA_ANTICAIDA_CDW_4640_CHIHUAHUA, con forme indica el plano mencionado el soporte que sujetara la malla anticaídas está muy pesado, conforme a las muestras y fotos que se les comparte puede dañar el convello o doblarlo por el peso, de igual amera lleva tubería eléctrica, cable, sensores por parte del sorter, como se fijaría al ya que las dimensiones de la placa del soporte no coincide con los orificios que trae el convello se les comparte fotografías, nos podrían dar una solución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1738 | Respecto a lo mencionado o comentado sobre el suministro del rack aéreo que se trae en la lista de suministros de proyecto original y en las actualizaciones de las listas, mención Karla Yadira por correo mencionan que estos suministros lo suministraran la contratista, pero contratista no lo trae en su presupuesto será un adicional estes suministros o dar de talles o información quien lo suministrara. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1739 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IS-01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, indica la tubería de 2” para ventilación o respiradero, respecto a coladeras de taja de aseo, será vista aparente o empotrada en muro existente de block Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1740 | Solicitamos de su apoyo respectos al plano: IE03-INSTALACION ELECTRICA RECEPCION A NAVE TORNIQUETES RH, ya como indica en plano se instala el ups en cuarto eléctrico de Rh, debido que siempre se coloca los ups cuarto de sistemas, nos podrían ayudar si se dejara el ups como indica plano de proyectos o se reubicara en el cuarto de sistemas de mdf del plano IE06-SALIDA_DE_DATOS_PARA_RECEPCION_A_NAVE_TORNIQUETES_RH Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1741 | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE03-INSTALACION_ELECTRICA_RECEPCION_A_NAVE_TORNIQUETES_RH-CDW_4640_CHIHUAHUA, conforme a lo indicado en plano en el cuarto eléctrico de Rh se colocó un ups 3kva ya que se indica a nivel de piso, conforme cometa conservación o mantenimiento requiere levantar el ups ya como esta en estos momento se puede dañar si es que entra agua por la puerta ya que esta ha nivel de piso requiere una repisa o un banco para que ups no quede directo al piso y no se dañe en futuro, comparto fotos nos podría apoyar dando una solución comparto fotos por correo. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1742 | Solicitamos de su apoyo respeto al plano: ID-01 VOZ Y DATOS revisando con los de DAIFUKU nos cometa o informa que necesita mas nodos de red respecto a como marca sus planos de ellos, ponerse en comunicación con ellos para ver los nodos de red que estén solicitando y se pueda solucionar este tema. Quedo atento a sus cometarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1743 | Tenemos en el planpo de Cubierta la informacion sobre la colocacion de paneles solares en la cubierta plano A-102 Pero no en planos electricos no existe informacion, se relaizaran estos trabajos de colocacion de paneles solares y si nos apoyan con los boletines y la informacion enecesaria para la instalacion electrica y detalles. | 2 | buen dia Los planos del sistema fotovoltaico ya se encuentran cargados en la carpeta del proyecto electrico, así mismo las memorias se encuentran el la carpeta de memoria electrica. Cabe señalar que la instalación del sistema fotovoltaico la realiza el proveedor de dicho sistema. Saludis | 4 | 22781 | 1402
1744 | 1.- En las cuerdas CS-2 de las armaduras AR10 que están sobre el K, indica en la tabla un perfil de HSS de 152x102x12.7 (Ver plano ES-407); mientras que en el plano ES-401, la misma cuerda CS-2 la indica de un perfil HSS de 102x102x12.7. Lo mismo ocurre con las CS-3 y CS-4. Favor de indicar cuál es el correcto, gracias | 2 | En las cuerdas CS-2 de las armaduras AR10 que estÃ¡n sobre el K, indica en la tabla un perfil de HSS de 152x102x12.7 (Ver plano ES-407); mientras que en el plano ES-401, la misma cuerda CS-2 la indica de un perfil HSS de 102x102x12.7. Lo mismo ocurre con las CS-3 y CS-4. Favor de indicar cuÃ¡l es el correcto, gracias | 11 | 22781 | 12
1745 | 2.- Indicar de que dimensiones serán los atiesadores que se colocarán a la estructura existente. Ver plano ES?415. Esto aplica para todo lo que se encuentre como estructura existen, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1746 | En los detalles 5 y 6 del plano ES-415, indica una ménsula de soporte para las vigas TM-1, pero solicitamos las dimensiones, ya que estas no vienen indicadas en el proyecto, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1747 | ¿Qué sentido debe tener la cuerda superior de las armadura AR-3?, ya que en la sección la indica acostada, mientras que en las elevaciones, se indica en el sentido opuesto. Favor de indicarlo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1748 | Verificar si es correcto que los largueros de fachada se sujeten sólo con un tornillo como se indica en el detalle del CLIP-1. Ver planos ES-414 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1749 | En el detalle de refuerzo adicional RE-3, se consideran unos cartabones para rigidizar los postes PT-1, pero en los ejes de 2 y 9 donde hay fachadas, estos cartabones interfieren con los largueros. Favor de indicarnos si podemos subir la línea de largueros para que no se intersecten estos elementos. Ver plano ES-410. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1750 | Indicar el nivel de donde desplantan todos los contravientos CV-2 y CV-2A; de igual manera necesitamos las dimensiones y perfiles de la estructura existente para dimensionar de manera correcta, las placas de refuerzo que se requiren | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1751 | - Estamos considerando el barrenado para las vigas TM-1, basándonos en el Detalle 1 del plano ES-409. ¿Es el correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1752 | Favor de indicar las dimesiones que deberán llevar las placas verticales de refuerzo que se alojan en la estrucutra existente. Ver plano ES-410 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1753 | . Enviar dimensiones de estructura existente para determinar la longitud de los clips. Ver plano ES-412, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1754 | De acuerdo a los solicitado en proyecto en los planos de acabados A100f-PLANO_DE_ACABADOS _EN _PISOS _Y _MUROS-BAIT_4547_EDUARDO_MOLINA, no se podrá realizar la colocacion de piso pulido requerido ya que el nivel de entrepiso no da la profundidad para su instalación, por lo que el contratista sugiere la instalación del modelo vinílico Gerfloor creation 70 East Village 61x61cm ya aprobado en otra sucursal (Toreo) y continuar con los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1755 | De acuerdo a los solicitado en proyecto en los planos de acabados A100f-PLANO_DE_ACABADOS _EN _PISOS _Y _MUROS-BAIT_4547_EDUARDO_MOLINA, no se podrá realizar el suministro del modelo de piso requerido ya que esta descontinuado, por lo que el contratista sugiere la instalación de un modelo vinílico ya aprobado en otra sucursal del proyecto que esta asignada al mismo contratista y continuar con los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1756 | Se informa que de acuerdo con la ubicación en plano A401-PORTICO_DE_ACCESO-BAIT_4547_EDUARDO_MOLINA, la estructura existente no estaba considerada, la cual no se puede desmontar porque es uno de los puntos de apoyo que sostienen el faldón perimetral del local, por lo que se decide mantenerlo, lo que garantiza el buen funcionamiento de las cortinas, así como no modificar la estructura actual del local. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1757 | EN EL AREA INTERNA DE LA TIENDA, EN EL PROYECTO NO NOS INDICA LOS ACABADOS DE PINTURA EN MUROS Y PLAFON DE LAS OFICINAS, GERENCIA, COMEDOR, MEMBRESIA, PISO DE VENTAS, PICK-UP, TRASTIENDA, OFICINAS DEL AREA DE TRASTIENDA, CARNES, AMASIJO, BAÑOS DE ASOCIADOS Y SOCIOS. ADEMAS EN EL AREA DE OFICINA EN QUE LADO LLEVA PINTURA AZUL Y A QUE ALTURA ESTARA EL RODAPIE Y DE QUE COLOR Y A QUE ALTURA. EN EN AREA DE OFICINAS Y TODO LO DEMAS LLEVARAN ZOCLO EN LOS MUROS Y DE QUE COLOR SERA ESTE? TAMBIEN EN LOS ALCANCES DE LA TIENDA SE REALIZARA MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS, ESCALERAS METALICAS, PASAMANOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1758 | Buen día De acuerdo al detalle 10 del plano a 602 indica una sección del muro de panel de yeso colocado sobre el muro de block del eje 1 en el comedor de asociados con acabado en pintura amarilla esmalte. Sin embargo, SP solicita el acabado en color verde. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1759 | Buen dia De acuerdo al proyecto, no indica algún tratamiento o acabado (mantenimiento o pintura) en la estructura existente. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1760 | Buen dia Derivado del RFI 1041621 donde se considera mantenimiento y dry fall en estructura existente. Entendemos que el dry fall se aplicara a toda la estructura (nueva y existente). Cabe mencionar que llevamos 3 columnas OR. ¿Estas columnas tendrán acabado (gris mate) como lo indica la tabla de colores? Favor de confirmar estos dos puntos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1761 | Buen día En base al plano CO 03 se considera un área destinada para el depósito de cartón ubicado a un costado del almacén temporal de residuos peligrosos. Tenemos el detalle de señalización para dicha área, sin embargo, no encontramos el detalle del acceso con patín para dicha área (depósito de cartón). Así mismo requerimos el detalle de la rampa para el acceso al almacén de residuos peligrosos que figura en el plano de conjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1762 | Buen dia Retomando el tema de las trayectorias mecánicas y eléctricas de refrigeración. Surge otra necesidad; Un acceso de la “cubierta superior” hacia la “nueva cubierta inferior” para el acceso a las instalaciones, de igual manera el proveedor de refrigeración refiere que necesita unos pasos de gato. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1763 | De acuerdo al plano IE02-ALUMBRADO_TRASTIENDA OFICINAS Y BODEGAS el cambio de lámparas en plafones de oficinas frontales y de trastienda, se debe realizar un ajuste en el plafón puesto que las lámparas existentes son de 0.61m x 1.22m y las lámparas suministradas son de 0.61m x 0.61 para dichas oficinas, se debe realizar el ajuste (cierre con Tablaroca ) en los plafones donde se intervendrán. El cual genera un costo adicional, ya que dicho alcance no viene indicado en memoria descriptiva ni en planos de proyecto. Adjunto imagen de sobreposición de lampara nueva sobre lámpara existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1764 | Buen día. De acuerdo al plano LP01 no indica alarmado en jaula de alto valor e commerce. Se considera alarmar dicha jaula, favor de confirmar y en su defecto indicar si la contratista suministrará los dispositivos o serán provistos por WM. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1765 | Dentro de la pintura en interiores gerencia de tienda quiere saber si traemos alcance en oficina de capacitacion virtual ya que solo nos marca en gerencia, recursos humanos y sala de capacitacion nos apoyan con ese alcance??? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1766 | Se solicita conocer si la visita del tecnico para la calibración y validación del cambio de bomas centrifugas en cuarto de maquinas y el llenado de filtros esta dentro de los alcances de bombas suarez o si se tiene que solicitar una OT ? | 2 | los trabajos mencionados son alcance de la contratista. | 9 | 22781 | 1425
1767 | En los planos GIAA001 DISTRIBUCION DE DE DUCTOS EN ABARROTES, IE-06 FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO, DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, IE-10, IE-11, IE-12 CUADROS DE CARGAS no indica la instalación de arrancadores, ni desconectadores para los equipos de extraccion de amasijo y rosticeria que se encuentran en cubierta y tampoco indica que se conserven, Adjunto imágenes (Equipos en el área, Ficha EQ1, Ficha EQ2, Ficha EQ3) indicando la ficha técnica e instalación actual en cubierta. ¿Podrian indicarnos las cararcteristicas de la instalación para los equipos (capacidad de arrancador, elementos terminos , cedula de cableado y circuito al que se conectan)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1768 | En los planos GIAA001 DISTRIBUCION DE DE DUCTOS EN ABARROTES, IE-06 FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO, DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, IE-10, IE-11, IE-12 CUADROS DE CARGAS no indica la instalación de arrancadores, ni desconectadores para los equipos de extraccion de amasijo y rosticeria que se encuentran en cubierta y tampoco indica que se conserven, Adjunto imágenes (Equipos en el área, Ficha EQ1, Ficha EQ2, Ficha EQ3) indicando la ficha técnica e instalación actual en cubierta. ¿Podrian indicarnos las cararcteristicas de la instalación para los equipos (capacidad de arrancador, elementos terminos , cedula de cableado y circuito al que se conectan)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1769 | De acuerdo con el plano eléctrico de refrigeración GR3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, no nos indica alimentación eléctrica para micromotores, resistencia y alumbrado, de igual manera en los planos eléctricos de contratista no viene ninguna alimentación de los ya mencionados. Favor de indicarnos de quien es ese alcance para su ejecución | 2 | Buen día Se cargan Boletín complemento al RFI 2 GR3 Refrigeración, en el que se indica la alimentación eléctrica para micromotores, resistencia y alumbrado. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 4 | 22781 | 1402
1770 | Buen dia De acuerdo al DU nos indica alimentadores de cobre en la trayectoria del transformador en poste hasta el interruptor principal sin embargo, el Ingeniero de energía nos indica que debe ser de aluminio trenzado 4h 10 1d6. Favor de indicarnos cual se debe instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1771 | Gerencia y mantenimiento de tienda nos comparten la inquietud de la falta de alumbrado de emergencia, en el área de recibo, ya que ultimamente han padecido de apagones generales y esa zona llega a ser de riesgo por su poca o nula visibilidad en el transcurso del restamblecimiento de energía, ya que es de alto flujo de asosiados y montacargistas.Se comparte correo de gerencia de tienda, con esta inquitud, solicitando apoyo para contemplar el suministro e instalación de este sistema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1772 | De acuerdo a los planos IE-01 Alumbrado piso de Ventas y IE02 Alumbrado trastienda, oficinas y bodegas, se observa que se hace el cambio total de la instalación eléctrica de lámparas. En el exterior (Acceso a clientes, área de recibo, y alumprado perimetral ) no se observa algún alcance. ¿No se realizará ninguna intervensión en este alumbrado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1773 | De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS, nos indican la colocación de antenas dipolo en las cámaras de refrigeración, tienda solo cuenta con una, pero esta no funciona. Por parte de sistemas no se las marcan nuevas, favor de indicarnos si se colocaran estas antenas. | 2 | Buena tarde. Se deberán ejecutar las preparaciones de la instalación conforme al proyecto plano ID-04 y ID-04b, se está revisando con sistemas el tema del equipo. Saludos | 9 | 22781 | 1425
1774 | Buen dia De acuerdo al proyecto instalaciones especiales no está considerado sistema de antenas de detección EAS Acustomagnetica. Sin embargo, SP comenta que de acuerdo al proto debería considerarse. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1775 | Buen dia, en relacion a la reinstalacion de equipos de A.A, se solicita que se nos defina quien realiza nuevamente el sistema de automatizacion debido a que al momento de ubicar el equipo en su nueva posicion el cableado ya no alcanza a llegar donde anteriormente estaba conectado porque ya existe una nueva estructura metalica, gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1776 | Buen día De acuerdo al plano IS 03 el detalle 4 hace referencia a las dimensiones del canalón ubicado en “subestación”. Puesto que no tenemos cubierta en subestación, asumimos que se refiere al cuarto de máquinas. De ser así, no encontramos el detalle de la bajada y descarga. Favor de indicarnos dicho detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1777 | De acuerdo con la remodelación de techumbre en la unidad BAE SANTA CRISTINA DET. 2553 en el plano A-102b detalles de cubierta para las bajadas pluviales nos marca tres bajadas de lámina por la fachada principal las cuales las dos de los extremos marca que sean directas con caídas al estacionamiento en los extremos y la del centro el detalle lo marca que sea pegado a la pared con un arreglo diferente. La empresa DISARK pregunta si puede hacer el mismo arreglo para las dos de los extremos, ya que caerían en el estacionamiento y pueden ser dañadas por los autos que se estacionan y ya con el arreglo como la de la bajada del centro se evita ese incidente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1778 | Buen dia. De acuerdo a los planosc-02a (rupturas de banquetas) y c-09 (terracerías), hay una banqueta en la calle Niza la cual no indica demolerse. Dicha banqueta se encuentra actualmente con grietas y rupturas. Se propone demoler y colocar carpeta de concreto hidráulico ya que será el acceso al estacionamiento de tienda sobre de dicha calle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1779 | BUEN DIA NOS PERCATAMOS QUE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA TIENDA NO SE CUENTA CON BANQUETA Y PROYECTO NO NOS INDICA QUE SE TENGA QUE REALIZAR ESTA MISMA, TEEMOS LA DUDA DE SI SE REALIZARA SE ADJUNTA PLANO DE TERRACERIAS PARA QUE PUEDAN APRECIAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1780 | En proyecto de refrigeracion no viene indicada una base de herreria o fibra de vidrio para las unidades condensadoras de las camaras de refrigeracion el provedor de refrigeracion solicita se instale una base para sus equipos me apoyan con el diseño de esta base asi como el material para la fabricacion- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1781 | De acuerdo al plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO nos indica rehabililtar el bicicletero, pero por tema de bandalismo este fue robado de la tienda, nos podrian indicar detalle para la realizacion del dicho bicicletero | 2 | Buen día Se cargan Boletín Bicicletero como complemento a RFI 7- En el que se indica el modelo de plástico reciclado con diseño trapezoidal para bicicletas Carpeta: 03. Boletines Saludos | 28 | 22781 | 9
1782 | Podrian indicarnos si es requerible los botones de panico para las camaras de MT y BT de refrigeración, ya que en proyecto no se indican | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1783 | DE ACUERDO AL RECORRIDO CON GERENCIA DE ZONA NOS INDICA POR TEMA DE MANTENIMIENTO, COLOCAR UN BUMPER O PROTECCION PARA EL MURO YA QUE CON LOS CARRITOS DAÑAN LA PINTURA DEL MURO. FAVOR DE INDICARNOS DETALLE SI SE REALIZARA. ANEXO FOTOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Buen día. Se cargan Boletín 07 Bumper como complemento a RFI 24- En el que se indica el detalle y colocación de bumper para carritos. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
1784 | Derivado del recorrido de obra preliminar, nos percatamos de la ubicación existente de 2 postes metálicos o bumpers, en las esquinas del acceso a trastienda los cuales no son contemplados en proyecto, y estos obstaculizan para la correcta elaboración de cámaras de refrigeración como son proyectadas, por lo que se hace la consulta, si se contempla la desmantelación de estos bumpers, o se recorren las cámaras a modo que libren estos elementos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1785 | En visita del técnico de bombas suárez, solicita para el arranque de equipo hidroneumático la instalación de 3 cables para los electroniveles a cisterna y 2 cables para el automático de las bombas de uso rudo calibre 14, hacia el tablero de control, los cuales no vienen indicados en proyecto, considerando estos trabajos adicionales para su correcto arranque | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1786 | En proyecto plano A-102a detalle 3.- Indica una limpieza e impermeabilizacion de la cadena de cerramiento existente, en esta cadena existente se encointraron areas dañadas que se sugiere se reparen o sustituya la cadeña en areas donde se encuentre dañada nos apoyan con la validacion ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1787 | Buen día. En el acceso llevamos cancel de aluminio a 2.60 mt. de altura. El cual quedará separado del vano .65 mt, por consiguiente también quedará un espacio en la parte superior. El proyecto no indica cajillo. ¿colocamos cajillo? | 2 | Buen dÃ­a, Si se debe considerar cajillo de panel de yeso sobre cancel de acceso. Se carga el BoletÃ­n 02 en la carpeta "RFIÂ´s" | 1 | 22781 | 2559
1788 | Para el caso de la instalacion del deshumificador la contratista pregunta si solo va sobre el roof curve y de igual forma que calibre es???? va atornillada o soldada???? en el plano solo marca el calibre de la ducteria, nos apoyan para saber el calibre del roof curve por favor. es referencia del plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS Y DETALLES-6227.dwg | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1789 | EL EQUIPO DE REFIGERACION NOS ESTA SOLICITANDO UN ALIMENTADOR A TABLERO "M1" 220 V, 3 FASES, 4 HILOS + TIERRA, 60 HZ Y UN INTERRUPTOR 3P-175 A JDL36175 CON RESPECTO A UN DIAGRAMA UNIFILAR CON FECHA DEL 23 DE ABRIL DEL 2023 (ANEXO ENVIO ARCHIVOS) Y NO EL MC4 DE ALUMINIO 250 KCM DOS HILOS POR FASE. CON UN ITM DE 3X300 COMO LO MARCA EL DIAGRAMA UNIFILAR QUE TANTO LA UVIE COMO CONTRATISTA Y SUPERVISION CONTAMOS; EN SITIO EL CONTRATISTA PROPONE DEJAR EL MISMO ALIMENTADOR OMITIENDO 1 HILO Y SOLO CAMBIAR EL INTERRUPTOR; NOS PUEDEN CONFIRMAR SI ESTE CAMBIO ES CORRECTO Y SI LA PROPUESTA DE EL CONTRATISTA ES ADECUADA O ES NECESARIO CAMBIAR TODO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1790 | En la recepción de las lámparas de tienda nos percatamos que las luminarias de sanitarios no corresponden con las que pide el proyecto por lo que contactamos al proveedor y nos informa que las lamparas con el código RE1117BBCA que marca el proyecto ya están descontinuadas por lo que nos envían las lamparas que sustituyen a este modelo que es el código RE1145BBNA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1791 | Buen dia El plano IS 05 nos indica en el (detalle 1) las dimensiones del canalón (25x30). Pero tomando en cuenta que el monten LI tiene un peralte de 16 cm. Entonces el canalón sobre saldría +- 14 cm. Favor de indicarnos el detalle correcto tomando en cuenta que llevamos una pendiente del 2% desde el eje (5) al eje (1). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1792 | En recorrido de obra, gerencia regional de tienda solicita la cancelación de una coladera que queda en el pasillo para trastienda, aun costado de la camara de refrigeración, aun dentro del área de piso de ventas, esto debido a que puede llegar a ser un potencial riesgo para los clientes, sin embargo, en proyecto no viene considerada esta cancelación, y se considero dejarla existente ya que gerencia operativa de tienda la solicito para el servicio de limpieza de tienda, por lo que se hace la consulta, si se debe considerar la cancelación tabmbien de esa coladera o se deja funcionando. Cabe aclarar que esta coladera era del servcio de drenes de vitrinas desmanteladas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1793 | Respecto al RFI No. 16, se comparte reporte fotográfico de la localización de la coladera a considerar su cancelación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1794 | Buen dia En el plano ES 301 planta de muros, nos indica los detalles de los castillos K1 y K2 ubicados (1 k1 en cuarto de basura) y (2 k2 en vano para cortina de acceso). Sin embargo, no indican castillos en escuadras o cruces de los demás muros divisorios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1795 | Despues de la junta con proyectos referente a la ubicacion del rack en trastienda, la constructora solicita si traemos la charola o tolva debajo de la rejilla irvin para evitar la caida de liquidos uo herramienta durante los procesos de mantenimiento del equipo en el rack y que pudieran afectar a los asociados para evitar algun accidente. nos podran compartir algun boletin De antemano gracias | 2 | Se carga el boletÃ­n correspondiente en Tririga. | 0 | 22781 | 829
1796 | EN EL PLANO DE FACHADAS EN LA FACHADA OESTE ESTE NO NOS INDICA NINGUN ACABADO EN LA FACHADA EN LAS OTRAS TRES FACHADAS SI (NOS PODRIAN INDICAR LAS CLAVES Y COLORES DE LA FACHADA EN LAMINA DE ACCESO A TIENDA, MUROS, MUROS DE ACCESO A TIENDA Y FONDO Y LOGOTIPO DE TIENDA (SE ANEXA PLANO), GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1797 | BUENAS TARDES, EN EL PLANO DE FACHADAS EN EL CODIGO DE COLORES NOS INDICA QUE LA CLAVE P5 URBEN BRONZE DE SW ES SW7480, PERO EN EL PANTONE DE SW NOS INDICA SW 7048, SE PREGUNTO A LA PROVEEDORA E INDICAN QUE EL 7480, NO EXISTE QUE ES EL 7048, NOS PODRIAN CONFIRMAR ESTO, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1798 | De acuerdo al proyecto de remodelacion de la bae esteban morales, no contamos con coladera en area anden 0. por solicitud de gerencia de operacion de tienda nos esta solicitando colocar coladera en dicha area, ya que ellos lavan y esa agua se va hacia la calle y tienen problemas con municipio. Favor de indicarnos si se colocara dicha coladera (adjunto fotografias) | 2 | Buen día. No es necesario colocar una coladera en esa sección, esto obedeciendo los criterios de prototipo o guías mecánicas respecto a tema sanitario. Saludos | 0 | 22781 | 829
1799 | Buen día De acuerdo al plano IS 01 instalación de red sanitaria, indica solo una coladera modelo UP 1000 en la entrada de preparado de carnes. Sin embargo, en el recorrido con SP indica que se debería considerar una coladera entre la cámara de refrigerador de carnes y preparado de carnes. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1800 | En recorrido para entrega de etapas, gerencia y mantenimiento de tienda hace la sugerencia y solicitud de contemplar una coladera adicional para el cuarto de filtrado, ubicado en trastienda, ya que en posibles derrames de agua, no se cuenta con un desague cerca para poder solventar una gran cantidad de agua o derrames por mantenimientos, pudiendo afectar mercancias estivadas yo compactadoras que se encuentran en el área.Se anexa correco de gerencia de tienda, con esta solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1801 | Con respecto al RFI_20 "Coladera para cuarto de filtros", cual seria el objetivo de hacer el cambio del tinaco de 1.1 m3 por un carcamo de 1.5m3? , ya que, esta instalación de purga es totalmente nueva y se encuentra en funcionamiento sin ningun problema, se propone considera tomar en cuenta el sardinel y la rejilla con descarga hacia mismo registro de la purga unicamente y posiblemente icorporar una valvula tipo check con su respectivo sifon para evitar retornos del registro hacia la rejilla | 2 | A que registro de la purga se refieren? Enviar fotos del cuarto de filtrado, por favor. Se está proponiendo realizar la construcción del cárcamo para evitar que se tenga que realizar un corte en el piso de la tienda para la trayectoria de la tubería hacia el registro pluvial, como se comentó al inicio del proyecto, uno de los alcances del proyecto fue evitar realizar cortes al piso de la tienda, por tal motivo se incorporó el tinaco con el equipo de bombeo y tubería colganteada. | 1 | 22781 | 2559
1802 | Referente a RFI #22. Se propone implementar la rejilla con su debido sifon y valvula check para evitar retornos del registro, llevando la tuberia de pvc, sobre el piso del pasillo exterior a un costado del cto. de filtros, para evitar la trayectoria por el interior de tienda, incorporando a su vez el sardinel de 10x15cm para contención y protección en el perimetro del cuarto, y se propone conservar el tinaco existente de 1.1.m3 del equipo de purga, para evitar mayor demoliciones y excavaciones en piso interior, ya que el tinaco se encuentra recien instalado y completamente funcional.Se anexa reporte fotografico de Cuarto de Filtros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1803 | Para la instalación de coladera para dren de tren de bebidas, la ubicación de esta coladera proyectada en plano (IS-01), nos interfiere con una columna estructural de los ejes (2-D´), la cual se encuentra casi pegada a la cámara existente, y ya que se contempla el remplazo de esta cámara con las mismas dimensiones y ubicación, se propone cambiar de ubicación la coladera al extremo contrario, haciendo la conexión al mismo registro contemplado, esto para no dañar los cimientos de la columna estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1804 | En plano (IS-01) de Instalación sanitaria, nos indica la coladera para el dren de tren de bebidas, al costado derecho de estos, quedando justo en el acceso de la entrada, el cual se encuentra limitado, por barandales de control de acceso, denotando en sitio, que estos trabajos, tras elaboración de tapial, se limitara aun más el acceso de tienda, complicando el funcionamiento de esta, por lo que se propone, reubicar esta coladera, al extremo izquierdo, paralelo a como indica en proyecto, en conexión con la misma red sanitaria al registro más cercano, esto para que los procesos de obra, afecten lo menos posible las operaciones de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1805 | DE ACUERDO AL PLANO IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS NO NOS INDICA LA COLOCACION DE CORTINAS DE AIRE, EN SITIO CONTAMOS CON DICHOS EQUIPOS. Y TAMBIEN NO VIENE EN LISTADO DE SUMINISTRO. FAVOR DE INDICARNOS DETALLE SI SE REALIZA LA COLOCACION DE EQUIPOS | 2 | Buen día. No se realizará el cambio de cortinas de aire, en minuta de recorrido no se indicó el alcance y deberán retirar los equipos obsoletos al ya no estar en funcionamiento. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1806 | buenos tardes Conforme al proyecto ejecutado se cambiaron las cortinas de aire pero solo fue cambio de cortina (retiro y colocacion ), las cortinas anteriores llevan un microswitch, este microswitch su funcion es que al mometo de aperturar las puertas de las camaras de refrigeracion enciendan en automatico, este alcance lo deberia tener un proveedor de refrigeracion ya que su conexion van dentro de sus tableros electricos, por cual motivo en esta obra no tuvimos alcance de refrigeracion, la contratista solo retiro y coloco dichas cortinas de aire. favor de indicarnos quien realizara la conexion del microswitch para que las cortinas queden funcioando como debier ser, ya que repito sus conexiones van dentro de los tableros de refrigeracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1807 | Buen día. Favor de confirmar si se instalarán las cortinas de aire en el acceso indicadas en proyecto, puesto que contamos con cancelería de aluminio. | 2 | Buen dia, En el proyecto de aire no se contemplan cortinas de aire. | 1 | 22781 | 2559
1808 | Dando recorrido en sitio, nos percatamos que pese a que el cuarto de filtrado se proyecta a un costado del EDC2 ( a 2.10m de distancia uno entre otro), surge la interrogante de si esta distancia es optima para mantener la seguridad en cuanto a las instalaciones eléctricas, de ser correcto, cual seria la distancia permisible entre los ramaleos de instalaciones eléctricas al nuevo ramaleo de instalación hidraulica, ya que en proyecto (plano IH-01), nos señala esta instalación justo donde se tienen ductos cuadrados de instalaciones eléctricas. Se anexa reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1809 | De acuerdo al plano A-102 PLANTA de AZOTEA nos indica que se debe impermeabilizar toda la cubierta, solo que en tienda existen tragaluces, la contratista indica que si se pueden cancelar dichos tragaluces ya que hay filtraciones en algunos o bien sugiere que se coloquen domos para solucionar esa parte, nos podrán indicar que opción sería el más viable, Anexo foto para su mejor visibilidad. Anexo imagenes a notas y documentos. | 2 | Buen día. Se deberá generar la impermeabilización y el resello alrededor de dichos elementos para garantizar que ya no halla filtraciones. No se pueden cancelar o cambiar. Saludos | 0 | 22781 | 829
1810 | Buen día tenemos la duda de si las áreas verdes llevarán pasto o grava, esto debido a que en unidades cercanas en proceso se está metiendo grava, por eso nos surge esta duda. nos urge que nos definan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1811 | Buen dia Se informa que la demolición del muro en el eje (a), deberá ser hasta una altura de 2.38 mt. para hacer posible la pendiente requerida del 2% respecto al eje (b). Así mismo se deberá demoler un fragmento de la losa de los sanitarios existentes para la correcta conexión de las (vigas 2) a la dala nueva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1812 | Buen dia De acuerdo a la OC1 se nos indica demoler el muro del eje (a) hasta una altura de 3 mt. SNPT. Sin embargo, para lograr la altura requerida con la pendiente del 2% respecto al eje (b) se debe demoler hasta una altura de 2.48, esto nos implica demoler la dala existente que se encuentra a 2.53 de altura con peralte de 20 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1813 | Para el desazolve de registros sanitarios como indica proyecto, nos menciona únicamente la limpieza de registros al interior, sin embargo, en sondeo de estos registros, nos percatamos que toda la línea sanitaria se encuentra saturada, por lo que se hace la consulta, si también habría que desazolvar los registros ubicados en estacionamiento de la unidad, para garantizar la correcta limpieza de la línea, y evitar el retorno de fluidos a los registros en interior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1814 | Se hace la consulta sobre quien es el responsable de las desmantelaciones de toda las instalaciones obsoletas del sistema de refrigeración, si el proveedor de refrigeración, o la misma contratista de obra ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1815 | En el plano de ES3.2- MUROS DE RAMPA DE TIJERA nos indica que la losa de piso debe quedar por debajo del nivel de banqueta segun indicaciones del proveedor, pero en el exterior contamos con la continuación de la rampa de concreto existente, que por proyecto no indica intervención, que nivel se va a considerar? | 2 | Buen día. En el plano de conjunto se pueden observar los niveles de piso terminado para la ubicación de la rampa de tijera contando con un NPT 49.77 .Entre la ubicación de la fosa y la banqueta por hallazgo en obra se observó que un tramo de rampa existente sobre sale, este tramo se debe demoler, una vez se cuente con el permiso correspondiente Una vez se demuela esa seccion se podran verificar los niveles resultantes en sitio de la transición entre banqueta y fosa. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
1816 | Se identifica en citio el mal funcionamiento de los desviadores existentes para los equipos en cubierta, dado que algunos de estos desviadores, no cumplen su función correctamente y se encharca el agua en sus extremos probocando un mayor deterioro en la lamina, haciendo la consulta de si el cambio de estos desviadores esta dentro de los alcances de la contratista o si se podria ingresar un adicional para el cambio de los desviadores en mal funcionamiento, ya que en proyecto, nos menciona el mantenimiento de estos unicamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1817 | En el plano indica dos medidas en la señalización vertical una de 86 x 86 cm y en otro de 71 x 71 cm, cual es la correcta, tampoco indica el calibre de la lámina. Favor de indicarnos el detalle correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1818 | El presente es para hacerle mención sobre el tema del paso de Gato, ya que la colocación que indica en plano es ponerla sobre el mismo nivel de la cubierta, respetando 1" de nivelación, pero esto nos genera que el mismo paso de gato quede inclinado por la curvatura, revisando en campo, se requieren de 6 a 8" para que el paso de gato quede nivelado, por lo que solicito me apoyen como quedara la colocación del paso de gato o que tipo de refuerzo colocarle para su nivelación. Anexo fotos del detalle y la curvatura de la techumbre. | 11 |  | 2 | 97 | 41
1819 | Buen dia De acuerdo al plano ES 403, en el detalle 2 cx-2. Nos indica la conexión de la (v1 IPR con la c1 OR), se aprecia un atiesador (t = 9.5). Sin embargo, no es claro el detalle del mismo. Nos podrían compartir un detalle en planta por favor o en su defecto indicarnos el dicho detalle de manera precisa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1820 | Buen día De acuerdo a la respuesta del RFI 1041300 donde nos compartieron el boletín 01. Nos indican que el atiesador debe ir dentro de la columna c1 OR. Sin embargo no nos queda claro el detalle "como meter el atiesador al perfil OR". Así mismo faltaría indicarnos el detalle de la conexión de c1 y v2. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1821 | En el plano GA 020 PLANTA DE ACABADOS EN PISOS, se indica la colocación de 2 porterias de 15cms de diametro al acceso de la cámara de refrigeración de piso de ventas. ¿Podrian indicarnos los detalles de altura , tipo de anclaje y ancho entre poste y poste? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1822 | El nicho de medición para CFE se construyó de acuerdo al plano eléctrico de media tensión aprobado por CFE. El cual no indica el detalle de la puerta. Favor de indicar dicho detalle. Por la zona es recomendable se fabrique de herrería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1823 | Buen dia De acuerdo a la respuesta del RFI 1041921, donde nos indican que las instalaciones eléctricas y mecánicas de refrigeración deberán ir por arriba de la cubierta nueva colocando una protección para las instalaciones. Sin embargo, necesitamos nos definan con puntualidad los detalles de dicha protección y de quien será el alcance adicional de dichos trabajos puesto que no se contempla en el proyecto issue ni oc 01. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1824 | El plano ES - 401, en el detalle 2 (alzado de marcos ejes 2 y 3) indica como punto bajo el eje (a) y como punto alto el eje (b). Sin embargo, de acuerdo a la planta estructural el punto bajo debe ser el eje (b). Se identifica que el detalle es erróneo por lo que se continuará como lo indica la planta estructural. | 2 | Buen dia, Se confirma que el punto mÃ¡s alto de la estructura es en el eje a, conforme se indica en la planta de cubierta y en los cortes arquitectÃ³nicos. | 1 | 22781 | 2559
1825 | Buen día De acuerdo al plano IG02 instalación de gas, nos indica una válvula de cierre rápido en el muro del eje (e) para la alimentación de los hornos. Sin embargo, en el plano LP04 DCI no indica un GP Detector de gas puntual para dicha válvula. Se procederá a colocar un GP adicional. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1826 | Buena tarde. Al verificar las medidas para los trabajos de montaje y soldadura de los elementos M-1 que corresponde al plano ES-410 - DETALLES DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 1 DE 2-5727 se puede observar que se tiene una distancia de 11.949 mts entre el eje E y eje F, sin embargo, la distancia real es de 11.989, por lo que tendrá que recorrerse 4 cm en dirección al eje E. De lo contrario los Contraflambeos y Conexiones de las armaduras ya se ajustarían a las medidas de fábrica (proyecto), se solicita la solucion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1827 | Se solicita confirmación de dimensiones y diseño de construcción para el armado del cuarto de filtrado en interior de tienda, ya que en proyecto arquitectónico plano A-408 y en el presupuesto F8, nos indica muros de block y losa de concreto armado con dimensiones de 3.30m x 2.15m x h:2.50m, sin embargo, en la memoria descriptiva y planos de instalaciones HCM-01 y IH-01, nos señala un cuarto a base malla ciclonica sin losa ni plafón con dimensiones de 4.41m x 2.07m x h:2.40m. | 2 | Se confirma que el cuarto de filtrado es a base de malla ciclonica, sin losa ni plafÃ³n. Se carga nuevamente plano A-408 en tririga | 4 | 22781 | 1402
1828 | - En el plano IE-01, la luminaria se encuentra en un punto que se considera desfasada por la razón de que no alumbra en su totalidad el mobiliario MOB-11, es decir, la mitad del mobiliario (pantalla) queda alumbrada y la otra mitad (accesorios) no alcanza a recibir iluminación correcta. De igual manera, las lámparas que apuntan al lambrín no alcanzan a brindarle el alumbramiento óptimo. Por lo que se propone reubicar las salidas de dos lámparas (MOB-11 y lambrín), o que nos especifiquen que se ejecuten los trabajos como están en el plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1829 | DE ACUERDO AL PLANO IAA-02 PLANTA DE AZOTEA, NO NOS INDICA ALGUN TRABAJO PARA LA DUCTERIA QUE ENTRA A LA TIENDA YA QUE EN SITIO ESTAN MALTRATADOS (DOBLADOS), ESTO POR BANDALISMO EN EL SITIO FAVOR DE INDICARNOS DETALLE PARA LA REALIZACION DE LA DUCTERIA DE INYECCION Y RETORNO. ANEXO FOTOGRAFIAS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Buena tarde. En Plano IAA-02 PLANTA DE AZOTEA está indicada la Ducteria a desarrollar especificando dimensiones y características, ejecutar conforme a proyecto, así mismo en las notas 4,5,6, se indican los siguientes trabajos: 4.-El contratista que realice los cortes en la cubierta yo muro para el paso de ductos deberá revisar las dimensiones con el instalador del equipo antes de realizar los cortes en la cubierta, así como verificar el paso de ductos existentes y realizar los ajustes correspondientes para los nuevos ductos. 5.-Hacer las transformaciones y desviaciones necesarias al ducto para evitar conflictos con la estructura 6.-Se deberá coordinar la elevación final de los ductos con otras disciplinas. Y en plano IAA-04 DETALLES - BAE 5625 ESTEBAN MORALES se encuentran detalles de ducteria y sujeción a cubierta. En cuanto al tema del vandalismo, en la remodelación está indicada la co | 1 | 22781 | 2559
1830 | NOS PODRIAN ENVIAR LA LISTA DE SUMINISTROS PARA ESTE PROYECTO. TAMBIEN EN EL PLANO DE FACHADAS EN EL LADO OESTE NOS INDICA ENTRE LOS EJES F Y D Y DEL LADO DEL ESTE B' Y D NOS INDICA LA COLOCACION DE PANEL MULTIMURO, LA PREGUNTA ES QUIEN COLOCA ESTE MULTIMURO Y TAMBIEN CUAL ES EL ALCANCE DE LA CONTRATISTA EL DE SOLO EL FONDEO EN DONDE DONDE VA EL MULTIMURO, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1831 | En recorrido con gerencia nos indica la colocación de escaleras marina en azotea ya que tienen un paso desnivel alto para subir en donde están los equipos de refri y tinaco. Favor de indicarnos detalle de escalera (adjunto fotografias en correo) | 2 | Buena tarde. No se realizará la colocación de escalera marina, en minuta de recorrido no se indicó el alcance y no se desarrolló en proyecto ejecutivo. Saludos | 0 | 22781 | 829
1832 | En recorrido de obra para la inspección de instalaciones especiales, denotamos que la instalación de cctv, en la cual, nos indica desplazar una cámara existente, esta compuesta por canalización de tubería Conduit de PVC, por lo que se hace la consulta, si esta instalación queda tal cual como esta, o se tiene que hacer el cambio de canalización y cableado correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1833 | Buenas tardes, se solicita el estudio o documento que avale que la iluminacion natural que tendremos despues de terminados los trabajos no afectara a la tienda, debido a que el plano de DEMOLICIONES EN CUBIERTA DEM-06 nos solicita demoler los 222 domos, asi mismo el PLANO DE CUBIERTA PROYECTO A102 nos indica instalar 114 nuevos domos (SE ESTAN ELIMINANDO CASI EL 50% DE DOMOS), esto no tiene nada que ver con la iluminacion de luminarias que actualmente tenemos instaladas, solo se requiere algun documento o estudio para poder documenrtar y tener bien soportado que no tendremos problemas a futuro. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1834 | De acuerdo con el plano A-200 FACHADAS nos indica colocar el faldón de lámina, a lo cual en recorrido con gerencia nos señala que mejor sea de Durock ya que la lamina con los tiempos no favorables ocurren más daños a la fachada. Favor de indicarnos si se hace el cambio a Durock o se sigue de acuerdo con proyecto para su ejecución | 2 | Buen día. En el plano A200 FACHADAS, se especifica que la fachada es panel de cemento (Durock) por lo que coincide con lo que se recomienda en sitio y se continua de acuerdo con proyecto para su ejecución Saludos | 0 | 22781 | 829
1835 | De acuerdo con el plano A-200 FACHADAS no nos indica la colocación de flashing en muro de fachada. Favor de indicarnos el detalle a realizar | 2 | Buena tarde. Derivado del sistema constructivo que tiene la tienda actualmente no es necesario contemplar este elemento en la fachada. Saludos | 0 | 22781 | 829
1836 | Al llevar acabo la instalación de elementos estructurales Joist pudimos observar que nuevamente contamos con una omisión de proyecto en la que no se contempló que la fachada posterior cuenta con una separación mayor a la considerada para colocar la lámina de fachada, esto se aprecia con mayor claridad en la imagen que se presenta a continuación. Como se puede observarla fachada va abriéndose lo que provoca que la lámina R101 (nueva fachada) no empate con el monten existente, resulta que los clip´s se encuentran a una distancia de 35 cm y los Joist a 11 cm, distancia requerida para una correcta fijación. Plano A102.2-DETALLES DE CUBIERTA II -5727 Detalle 07. Se propone colocar algun bastidor para poder cubrir ese espacio, nos podrian definir el tipo de bastidor o algun otro elemento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1837 | BUEN DIA, DETECTAMOS QUE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS NOS ESTA INDICANDO LA CONEXION SANITARIA E HIDRAULICA POR LA CALLE PABLO NERUDA Y PROYECTO NOS INDICA CONEXION EN AV TECNOLOGICO, TENEMMOS LA DUDA DE DONDE SE REALIZARA LA CONEXION, ESTO DEBIDO A QUE EL ARRASTRE EN LA CALLE PABLO NERUDA ES DE 1.20M EL CUAL NO ES FACTIBLE DADO A QUE NUESTRA TIENDA NO NOS DARIA EL PORCENTAJE DE CAIDA QUE NOS INDICA LA PREGUNTA ES ¿RESPETAMOS LA FACTIBILIDAD? ESTO HARIA QUE NUESTRO PORYECTO SANITARI E HIDRAULCO CAMBIE CONFORME A PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1838 | De acuerdo con el plano A-200 FACHADAS nos indica los trabajos de colocación de Durock, en el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL nos indica la colocación de luminarias de 60 x 60 para empotrar en área de faldón, lo cual no es posible colocar dichas luminarias ya que el faldón tiene losa de concreto. Favor de indicarnos que detalle realizar en esta área o se cambiara modelo de luminarias. | 2 | Buena tarde. Se utilizará el mismo modelo de luminaria, la ficha técnica indica que posible ese tipo de montaje. Será necesario utilizar un kit de suspender AC1097S (ver ficha técnica) Se carga boletín IE-01 Alumbrado General y ficha técnica correspondiente. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 4 | 22781 | 1402
1839 | No se encuentran los siguientes planos qué de acuerdo al índice del proyecto ejecutivo deberían de existir: A-101d PLANO DE SEÑALIZACION ESPECIAL, A-202a DETALLES DE ROTULO EN FACHADA, ES-001 NOTAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES, ES-102 DETALLES DE CIMENTACION y ES-406 SOPORTE DE RACK. Favor de proporcionarnolos. | 2 | Buen dia, Se comparten los planos en la carpeta "RFIÂ´s" y se aclara que el plano ES-406 SOPORTE DE RACK corresponde al plano ES-402-BASES PARA EQUIPOS-123457. | 4 | 22781 | 1402
1840 | Con respecto a la respuesta del RFI22 se informa que el proveedor nos indica dos diferente tipos de fijación que involucran perforar el joist ocho veces por lado lo que revisando con el proveedor de estructura se define que sería muy riesgoso y no es recomendado, por lo que se decide en sitio con autorización de la gerencia de construcción sustituir la placa de 45x45 de fibra de vidrio por una placa metálica de las mismas medidas, soldando esta a los joist y fijando la base con el mismo sistema que se tenia pensado por el proveedor, esto con el fin de no perjudicar la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1841 | Rfi Gabinetes Especiales De acuerdo al listado suministrado llegaron gabinetes los cuales no tienen espacio suficiente para la colocación de las tarjetas y baterías, los cuales si se llegaran a colocar quedarían muy saturados por ese motivo faltaría 3 gabinetes para su correcta instalación. Los gabinetes a suministrar serian los siguientes: 1.- GABINETE DSC, GS004, METALICO PARA MODULOS DSC SECO LARM BEIGE, LAMINA DE ALTA CALIDAD. 2.- GABINETE DSC, PC5003C, METALICO GRANDE BEIGE ORIGINAL DSC PC1832 HS2032 HS2128 3.- GABINETE BOSCH, B10, SECURITY SISTEMS ANEXO FOTOS EN HOJA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Buen día. Revisando el scope de sistemas especiales se determina que el número de gabinetes del modelo GS-004 corresponda a la cantidad de módulos octo-input proyectados. En proyecto se hizo el registro de los suministros de gabinetes para alojar los elementos nuevos y conservar los equipos de los existentes, favor de generar la instalación conforme a proyecto. Saludos | 4 | 22781 | 1402
1842 | BUEN DIA, SE MANDA RFI INFORMATIVO DETAECTAMOS QUE EN NUESTRA AREA VERDE NO NOS INDICA UNA GURANICION PARA CONTENER NUESTRA AREA VERDE LA CUAL AL NO CONTAR CON ESTA EN EPOCAS DE LLUVIA OCASIONAREMOS QUE SE RELAVE NUESTRA AREA VERDE LO CUAL HARA QUE DESFOGUE HACIA LA AV TECNOLOGICO LO CUAL TRAERIA PROBLEMAS A LA COMUNIDAD. SE DECIDIO EN SITIO QUE SE HARA LA GUARNICION PARA EVITAR PROBLEMAS A FUTURO SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1843 | Buenas tardes, se informa que se encontro soporteria a base de placas y PTR sobre vigas existentes que soportan un extremo de las placas SIPOREX, esta soporteria que no viene representada en el proyecto sera necesario retirarla, sin embargo esta afectando el avance de los trabajos, se manda reporte fotografico con evidencias via correo electronico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1844 | se adjunta reporte, si no es posible poder abrirlo por este medio se le envio al proyectista via correo electronico "C:\Users\valdo\OneDrive\Escritorio\SIOC\JIUTEPEC\REPORTES DE OBRA\HALLAZGO EN ESTRUCTURA EXISTENTE.pdf" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1845 | Buenas tardes se solicita se nos defina o se mande la solucion para poder corregir las ARMADURAS que ya se tienen fabricadas debido a que seguimos teniendo diferencias en los niveles existentes, resulta que de acuerdo al plano ES-406 se indica un nivel de +20.750 lo cual en la realidad no es cierto, esto afecta considerablemente en las armaduras hasta en 14 cms de diferencia, se tendrian que recortar de la armadura ya fabricada esos 14 cm para que pueda ser montada, SE MANDA REPORTE FOTOGRAFICO VIA CORREO ELECTRONICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1846 | Con referencia al rfi 1034499, se actualiza la información sobre los elementos encontrados en el terreno natural durante los trabajos de excavación para llegar a los niveles de desplante qué indica proyecto, se encuentra 3 losas de concreto con malla electrosoldada con unas dimensiones aproximadas de 20x3.65x0.23 Mt. Así mismos se encuentran elementos de concreto con habilitado de varilla qué deberán ser demolidos (estos elementos aún no han sido descubiertos en su totalidad), solo se avista el armado de varilla de 1” y menor diámetro, dichos elementos no se encuentran identificados en el proyecto ni en memorias. | 2 | Buen dia, Durante el levantamiento topogrÃ¡fico y la visita en sitio no se detectaron elementos estructurales a simple vista. En los sondeos realizados en la MecÃ¡nica de suelos como son los PCA y SPT tampoco se detectaron los elementos mencionados por lo que no se reflejan en el proyecto, favor de considerar el retiro de dichos elementos. | 9 | 22781 | 1425
1847 | Durante los trabajos de excavación para llegar a los niveles de desplante qué indica proyecto se encuentra losa de concreto de con malla electrosoldada de 20x3.65x0.23 Mt. Así mismos elementos de concreto con habilitado de varilla qué deberán ser demolidos (estos elementos aún no han sido descubiertos en su totalidad), solo se avista el armado de varilla de 1” y menor diámetro, dichos elementos no se encuentran identificados en el proyecto ni en memorias. | 2 | Buen dia, Durante el levantamiento topogrÃ¡fico y la visita en sitio no se detectaron elementos estructurales a simple vista. En los sondeos realizados en la MecÃ¡nica de suelos como son los PCA y SPT tampoco se detectaron los elementos mencionados por lo que no se reflejan en el proyecto, favor de considerar el retiro de dichos elementos. | 9 | 22781 | 1425
1848 | En el plano DEM-06 Desmontajes de cubierta se describen los alcances de los trabajos para la cubierta. En el área donde se describe el retiro del impermeabilizante (Adjunto IMAGEN 1, IMAGEN A1),por las condiciones actuales requieren de otro tipo de trabajos descritos en el área (Adjunto IMAGEN 2). Los hallazgos realizados son: Enladrillado en malas condiciones abombado y totalmente desprendido y al retiro del impermeabilizante unas zonas se desprendieron de enladrillado (Adjunto IMAGEN 3,A3,B3,C3) (video 1) La base de uno de los Equipos de AA se encuentra con un relleno de tezontle de 26cm. (IMAGEN 4) que se encuentra con agua (IMAGEN 5, A5,B5 ) por lo cual hay un goteo perpetuo en el área de oficinas (IMAGEN 6,A6) ¿Se cambiaran los alcances de proyecto ? ¿Se retirara el total del enladrillado o solo en las áreas donde se encuentre mal adherido? Ya que al estar en mal estado el ento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1849 | Al inicio del cambio de lamparas en luminarias de linea de cajas, el equipo técnico se percata de unas irregularidades en estas hileras de pasillos centrales, linea de cajas, acceso y salida principal, notando la falta del correcto canalizado para el cableado de alimentación eléctrica y la conección en serie de estas hileras, las cuelaes no permiten el cambio una a una de estas, por lo que se pretende y propone cambiar la conección en paralelo, implementando material adicional de puntas de 2m por lampara de tuberia flexible y cableado, corrigiendo el correcto canalizado en la alimentación existente, conservando el resto de infraestryctura de alumbrado, solicitando visto bueno y autorización para estas implementaciones adicionales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1850 | Derivado de la intervención en plafones para el cambio de lámparas en oficinas frontales y de trastienda durante el proceso de los trabajos se detecta el mal estado del total de los plafones por lo que se realiza el reforzamiento de plafones de manera inmediata para no tener algún percance, dicho reforzamiento consiste en colganteo nuevo y colocación de largueros y travesaños el cual genera un costo adicional, así como el mal estado de los plafones donde se encontraban las goteras debajo del área de losa maciza, los cuales requieren de su cambio total , dichos trabajos generan un costo dicional. Adjunto imágenes del estado actual de plafones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1851 | En proyecto Plano A-102a Detalle 1 .- Indica cardeo y lijado de bastidor existente, al retirar la lamina existen partes del bastidor que ya estan dañados por la corrosion por lo que es necesario sustituir estso elementos del bastidor En Proyecto Plano A-102 Detalle DC Detalle de canastilla Indica que se le dara una limpieza con jabon a las bajadas pluviales al desmantelar la lamina se encuentra que la tuberia esta dañada y presenta desgaste y por ende filtraciones, Se ca,mbarian las bajadas pluviales? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1852 | Se solicita confirmación de los alcances en la instalación de alumbrado en cuarto de bombas, ya que en listado de suministros se contempla 1 luminaria de emergencia y 1 luminaria contra vapores para esta área y en el plano IE-01 nos señala un tablero QU2 nuevo para alumbrado, alumbrado de emergencia y contactos de servicio. Pero no se indica dicha instalación. | 2 | No se conisidera alcance para la iluminacion del cuarto de bombas, el tablero QO2 se considerÃ³ para hacer solo el ajuste del tablero que se encuentra existe y se puedan separar los circuitos existentes de alumbrado y contactos ya que se encuentran conectados del mismo interruptor y a su vez dejar el interruptor existente como medio de desconexiÃ³n para este tablero nuevo | 17 | 22781 | 31
1853 | Buenas tardes se solicita se defina de manera correcta la instalacion de las BAP que vienen indicadas en el plano IS-03, debido a que los canalones existentes tienen un ancho de 0.25 mts Y el proyecto indica atravesar tuberia de hasta 0.30 mts sobre los mismos canalones, esto no es factible debido a que se tendria que abrir todo el canalon para que pueda pasar la tuberia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1854 | Buenos dias, se solicita su confirmacion para la instalacion de cableado STABILOY para los equipos de A.A., que viene indicado en plano electrico IE-06 FUERZA AIRE ACONDICIONADO, debido a que los equipos actualmente estan funcionando correctamente en cuanto a la instalacion electrica se refiere, o nos puedan informar porque motivo se esta indicando meter este cableado, gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1855 | De acuerdo a los planos GIAA01 DISTRIBUCION DE DUCTOS EN ABARROTES, IAA04 PLANO DE EQUIPOS Y DETALLES, IE-06 FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO, no se indica la instalación de ducto y rejillas de extracción en el área frente a hornos y fermentadora, en recorrido con eficiencia operativa menciona que deben colocarse por operación y proto. Favor de indicar las especificaciones de para realizar dicha instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1856 | De acuerdo a los planos IE-18 Sistema de pararrayos y IE-18a detalles de sistema de para rayos, en ninguno de esos planos indica el detalles de la DELTA para sistema de pararrayos ni donde se úbicara. Favor de indicar donde se úbicara y envíar detalles de la delta ó ¿se colocará en la instalación existente? de ser así ¿se le dará algún tipo de mantenimiento? Hasta el momento solo es reconocible la punta del aterrizaje anterior. No se pudo úbicar de manera física la instalación existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1857 | Buen dia, se esta detectando que en proyecto no viene incluido el sistema de pararrayos en cubierta nueva, nos podrian confirmar que efectivamente no se va a instalar y los motivos, gracias. Saludos. | 4 |  | 2 | 18 | 41
1858 | En revisión del proyecto ejecutivo, nos percatamos que en el plano (IE-14) la conexión eléctrica del tablero R, a tableros de control de equipos de refrigeración en cubierta, indica por una trayectoria sobre muro de aprox. 20m, y en plano (GR-03), esta misma conexión, nos marca otra trayectoria sobre la estructura de aprox. 40m, haciendo la consulta, de que plano tomar como referencia para esta conexión de tableros mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1859 | Referente a la respuesta del RFI 12 INSTALACION ELECTRICA PARA PANTALLA DE MENU DE CARNES de: ¿si la pantalla esta suministrada o se encuentra en sitio? el plano A104-PLANO GENERAL DE ALBAÑILERIA indica que dicha pantalla será suministrada por la contratista. Favor de enviar especificaciones de la instalación para el contacto de dicha pantalla o confirmar si dicha pantalla no se colocara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1860 | Buen dia Derivado de la nueva cubierta del eje (a) al (b). emerge un detalle con las instalaciones mecánicas y eléctricas de refrigeración. El espacio entre la parte superior de la cámara y el elemento estructural de la nueva cubierta será aproximadamente de 10 cm. Mientras que Refrigeración requiere por lo menos 1 metro para dichas instalaciones. Favor de indicarnos el detalle de las trayectorias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1861 | De acuerdo al plano DU tenemos un interruptor doble tiro que se indica en el exterior, el cual se conectará con la PE móvil, sin embargo en el plano IE-03 Alimentaciones Generales figura en el interior a un lado del Tablero “Ref”. Favor de definirnos la ubicación del interruptor. | 2 | Buen dia, Se confirma que la ubicaciÃ³n del interruptor de doble tiro es el que se indica en planta en el plano IE-03 Alimentaciones Generales, es decir al interior del local junto al tablero REF. | 4 | 22781 | 1402
1862 | Buen día El Interruptor en tablero principal de refrigeración de acuerdo al proyecto ejecutivo debe ser 3x300, sin embargo, KYSOR hizo una actualización interna de acuerdo a sus consumos de corriente e instalaron un interruptor 3x175. (es alimentado desde el TGE con dos cables armados de aluminio MC4 2 por fase. Favor de indicarnos los detalles que se deberan serguir. | 2 | Este cambio ya fue efectuado en la OC2 emitida el día 24 de abril 2023. Se deben considerar 2 conductores por fase de cobre. | 9 | 22781 | 1425
1863 | En el área del anexo de bodega entre ejes 1 - 8 y L - N, la cubierta de lamina y canalones presentan un deterioro significativo el cual se a agravado con las intensas lluvias, probocando desbordamientos en canalones por sobreabasto filtrando el agua dentro de tienda, a su vez se identifican laminas traslucidas y traslapes dañados que de igual manera presentan filtraciones, dañandose cada vez más estas partes por las constantes lluvias y probocando mermas en las mercancias resguardadas en esta área, dado que en proyecto no se tiene el alcance del mantenimiento de esta zona, se solicita la autorización de la intervención adicional en esta área para el cambio de canalones, bajadas de aguas pluviales, cambio de sello e impermeabilizante en traslapes y cambio de laminas traslucidas que se encuentren muy dañadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1864 | BUEN DIA, SE MANDA FRI INFORMATIVO PROYECTO NOS DA OMISION DE LA LOSETA EN TARJA DE ASEO PERO COMO EN BAES HERMANAS SABEMOS QUE LLEVA LOSETA CERAMICA LA CUAL SE COLOCARA SIN DETALLE ALGUNO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1865 | En el plano 102a en el detalle 1 D1.- indica que la lamina del fadon de las fachadas laterales se mantiene la que esta pero al retirar esta lamina para darle mantenimiento y sustituir los elementos dañados de este bastidor nos damos cuenta que la lamina ya esta muy dañada en un 80 % del total de las dos fachadas laterales. Se coloca nuevamente esta lamina no se sustituye ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1866 | La constructora pregunta si para el caso de la colocacion de lamina kr-18 en la techumbre es en una sola pieza rolada en sitio o puede ser en secciones ya que la estructura no es plana, sino tiene un arco de curvatura considerable y la longitud es de 37.84 ml. por lo que es de alto riego por el viento y lo estrecho del area que tenemos para la maniobra. | 2 | Buen día, La instalacion de lamina si puede ser en secciones como mencionan, considerando el sello en los traslapes. | 0 | 22781 | 829
1867 | Buen dia, se solicita la solucion arquitectonica o estructural para poder realizar los trabajos indicados en el plano ES-410 DETALLES DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 1 DE 2-5727 debido a que al momento de desmantelar la losa se pudo observar que la tapa de lámina PINTRO R-101 existente “plano de referencia A102.2-DETALLES DE CUBIERTA II -5727 DET 05” supera la altura requerida para el paso de la lámina KR-18, por lo que, se tendría que ejecutar una demolición adicional de esta lamina existente, o cual seria la solucion? Se agrega detalle: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1868 | Gerencia de tienda cuestiona la falta de línea que indica “ALTURA MAXIMA DE ESTIBA” en el muro divisorio de piso de venta con estacionamiento (muro de tablaroca) el cual no está indicada en proyecto; este solo tiene la indicación de “NO ESTIBAR” señalado en el plano A101b-SEÑALIZACION-RUTAS_D_EVACUACION-BAE_2173_SABINO_DELGADO y el plano A300-CORTES_BAE_2173_SABINO_DELGADO indica en dibujo de corte la línea de estiba máxima sobre muro de mampostería solamente y este no cuenta con etiqueta en el plano donde se indique su realización. ¿Sería correcto la señalización de esta línea de altura máxima de estiba sobre el muro de tablaroca? De ser así, esto genera adicional a favor del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1869 | Buen dia. Favor de proporcionarnos el listado de suministros en Excel, puesto que no se encuentra en las carpetas del proyecto ejecutivo. Gracias. | 2 | Buen dia, Para BAE no se carga el listado de suministro en Excel, solo el plano en CAD | 9 | 22781 | 1425
1870 | BUEN DIA TENEMOS LA DUDA ACERCA DEL AHORRO DE ENERGIA; ESTA UNIDAD CONTARA CON EL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA? PROYECTO NOS INDICA UN PLANO DE AHORRO DE ENERGIA PERO COMENTANDOLO CON MI GERENTE DE CONSTRUCCION EN ESTA ZONA NO SE COLOCA EL AHORRO DE ENERGIA, POR ESO NOS SURGE ESTA DUDA Y REQUERIMOS QUE SE NOS ACLARE SI ES QUE SI LO LLEVAMOS O NO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1871 | Se solicita la localización correcta del "Cuarto de Filtros", ya que en el proyecto arquitectónico, planos A-100 y A-408, este se localiza en el exterior de la unidad, a un costado de mantenimiento y la escalera marina a techumbre. Sin embargo, en el proyecto de instalaciónes hidráulica y eléctrica, planos HCM-01, IH-01 Y IE-02, este cuarto se localiza al interior de la unidad, en el área del anden a un costado del EDC2, eliminando 4 racks de mercancia. | 2 | La ubicaciÃ³n del cuarto de filtrado es en el interior de la tienda como se indica en el plano HCM-01' IH-01 y IE-02 | 4 | 22781 | 1402
1872 | En el plano A100a se indica la colocación de loseta duratt, concreto decorativo, pero la contratista señala que el suministro de éste revestimiento tarda 3 semanas en ser suministrado, lo cual nos desfasa ése tiempo en cuanto a ésa disciplina refiere, y nos impacta en el tiempo de ejecución, se tiene considerado otro tipo de revestimiento para el piso de ventas, o debe ser el señalado en proyecto?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1873 | Buen dia El plano IE-01 indica colocar una luminaria tipo empotrable en el cuarto de basura, sin embrago no llevamos plafón, en su lugar es una losa de concreto. Favor de indicarnos que tipo de luminario se colocara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1874 | DE ACUERDO AL PLANO IE-01 ALUMBRADO GENERAL NOS INDICA 43 LUMINARIAS PARA COLGANTEAR Y EN EL LISTADO DE SUMINISTROS NOS INDICA 42 LUMINARIAS, LAS CUALES FUERON SUMINISTRADAS, POR LO TANTO NOS FALTA UNA LUMINARA PARA ACOMPLETAR EN PISO DE VENTAS. FAVOR DE INDICARNOS O ACTUALIZAR EL LISTADOD DE SUMINISTRO PARA LA COLOCACION DE LA LUMINARIA FALTANTE | 2 | Buen día. Se agrega luminaria en listado de suministros Carpeta: Proyecto Ejecutivo – 07 Listado de Suministros– Listado de suministros Saludos | 9 | 22781 | 1425
1875 | DE ACUERDO AL PLANO IE-01 ALUMBRADO GENERAL NOS INDICA LA COLOCACION DE PROYECTORES EN FALDON DE ROTULO, EL CUAL NO VIENE EN EL LISTDO DE SUMINISTRO Y LAS CUAL ES NO FUERON SUMINISTRADAS A SITIO. FAVOR DE INDICARNOS SI SE COLOCARAN O NO DICHOS PROYECTORES | 2 | Buen día. Se agrega luminaria en listado de suministros Carpeta:Proyecto Ejecutivo – 07 Listado de Suministros– Listado de suministros Saludos | 9 | 22781 | 1425
1876 | Derivado del recorrido de obra preliminar, nos percatamos de la ubicación existente de las hileras de luminarias sobre las áreas a intervenir, denotando que la hilera que indica ser movida, quedaría muy pegada a otra hilera paralela a ésta, por lo que se hace la consulta, si se contemplaran las distancias de separación conforme a plano (IE-01), o se debe contemplar alguna separación especifica para la correcta distribución en el pasillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1877 | EN EL PLANO A-102 PLANTA DE AZOTEA NO NOS INDICA MALLA CICLONICA NUEVA PARA LAS UNIDADES PAQUETES, DICHA MALLA EN SITIO ESTA EN MUY MALAS CONDICIONES. FAVOR DE INDICARNOS DETALLE SI SE REALIZA EL CAMBIO ANEXO FOTOGRAFIAS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Buena tarde. El proyecto de remodelación incluye la colocación de malla electrificada en el perímetro de la unidad, favor de realizar el desmontaje y retiro de la malla ciclónica y postes existentes ubicados en las Unidades Paquete. Saludos | 4 | 22781 | 1402
1878 | De acuerdo a gerecia de tienda en recorrido solicita se coloque una malla electrificada en todo el perimetro de la techumbre, esto para poder disminuir el bandalismo de la tienda ya que algunos meses fueron robados los climas de techumbre y otros equipos de techumbre. Favor de indicarnos detalle si esto llega a realizarse | 2 | Buen día. El alcance de cerca electrificada perimetral viene especificado en los planos A-102 PLANTA DE AZOTEA concepto 5.98 cerco eléctrico perimetral con energizador marca yonusa. mod. EY12,000-127220 y A-103b DETALLES DE AZOTEA en el que se indican los detalles de cerca en colindancias. Así mismo en los planos eléctricos IE-02 está especificada la línea de salida de alto voltaje para circuito de cerca eléctrica, así como el plano LP-01 un contacto seco para el energizador correspondiente. Saludos | 4 | 22781 | 1402
1879 | Derivado del recorrido de obra preliminar, nos percatamos de la ubicación donde se colocarán los equipos de refrigeración en cubierta, así como sus accesos a esta, denotando que cualquier vialidad se encuentra retirada y entre cubiertas de predios vecinos, imposibilitando un izaje con grua desde la avenida principal, brindando una opción en sitio, de acceder estos equipos al mezzanine de la unidad mediante montacargas y hacer el retiro de las láminas necesarias en cubierta, para poder ascender este equipo a la misma cubierta, recubriendo con la misma lámina el vano de acceso el mismo dia que se aperture. Haciendo la consulta para la autorización y Vo.Bo. de esta propuesta, contemplando las maniobras no previstas, anteriormente mencionadas yo solicitando otra opción para el correcto izaje de estos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1880 | El plano c-11 de áreas verdes indica que en el área permeable llevaremos pasto, sin embargo los planos planta de conjunto y terracerías indican gravilla. Favor de indicarnos que material es el correcto. | 2 | Buen dia, Se confirma que se deberÃ¡ colocar gravilla como indica el plano de conjunto y terracerÃ­as. | 0 | 22781 | 829
1881 | Se solicita la confirmación del material optimo para los trabajos que implica el tratamiento de sellador en cubierta, ya que en especificaciones nos sugieren unicamente productos para impermeabilización, pero en la memoria descriptiva y en plano A-102, nos señala sellador a base de material elastómero con un proceso de aplicación especifico a este producto. Se anexa ficha tecnica del material propuesto por la contratista, el cual cumple las caracteristicas generales mencionadas en memoria descriptiva. (Sellador Elastomerico Marca: a3p ) | 2 | EN EL PLANO A -102 SE CONSIDERA EL SELLADOR DE POLIURETANO MARCA SIKALFEX A1 O SIMILAR. SI EL SELLADOR PROPUESTO POR LA CONTRATISTA CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS Y LA GARANTIA POR ESCRITO, SE PUEDE CONSIDERAR PARA LOS TRABAJOS DE SELLADO. | 1 | 22781 | 2559
1882 | De acuerdo al plano ES202-DETALLES DE PISOS las especificaciones del concreto de resistencia y de tiempo de maduración del concreto: que deberá ser un concreto MR= 45kgcm2 y con una contracción máxima de 450 millonesimas a 28 días, ¿se puede integrar acelerante a dicho concreto para poder realizar trabajos posteriores al alcanzar la madurez máxima en un tiempo menor a los 28 días? De ser así favor de enviar las especificaiones y recomendaciones para alcanzar la madurez del concreto para poder acelerar los tiempos de entrega de piso y realizar los trabajos posteriores de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1883 | Buen dia. Se notifica qué las dimensiones de la cisterna indicadas en proyecto serán modificadas conservando la volumetría y estructuración indicadas. Esto debido a que con las dimensiones originales se sobrepone al posicionamiento de la zapata, se determinan las siguientes dimensiones exteriores para ejecución. 2.65x1.40x2.10 | 2 | Buen dia, Se confirma que no se tiene inconveniente con la modificaciÃ³n, los espesores de muros y armados serÃ­an los mismos que los indicados en proyecto. | 4 | 22781 | 1402
1884 | Buen dia Se informa que la dala nueva en muro existente del eje (a) será de 40 cm. Esto a razón de que la dala existente se encuentra a una altura mayor de la de la demolición necesaria. Así para hacer posible la conexión cx4. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1885 | La gerencia y constructora tienen duda si las molduras de madera que se encuentran en las oficinas de (gerencia, recursos humanos y capacitación) se quitan para poder poner el vinil completo que va en esas áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1886 | De acuerdo al plano A-103 PLANTA GENERAL DE MUROS nos indica pintura en muro de panel de yeso de trastienda en area de comedor, pero en sitio no contamos con dicho muro solo tenemos el armado de canaleta de aluminio. Favor de indicarnos si se colocara panel de yeso (adjunto fotografias). LAS FOTOGRAFIAS ESTAN CARGADAS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Buena tarde. La indicación en el plano es únicamente para el muro cubierto con el panel de yeso, la sección que da a trastienda no es necesario se coloque dicho acabado. Saludos | 0 | 22781 | 829
1887 | Buen dia Derivado de la reubicación del nicho de medición CFE, se deberá modificar la trayectoria del nodo de datos. Así mismo el proyecto no indica contacto normal en nicho de medición CFE. Favor de indicarnos la trayectoria del nodo de datos y confirmar que no se considera contacto normal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1888 | Buen dia. En el plano id-04 salida de voz y datos nos indica un nodo de datos para refrigeracion , sin embargo el plano id-01 contactos regulados no indica contacto para refrigeración. Favor de confirmar si solo llevará nodo de datos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1889 | Referente a la correcta colocación del equipo deshumificador en cubierta, en sitio se encontró una base que parece asegurar el correcto apoyo del equipo en cubierta, por lo que refiere a temas de una colocación más segura, se propone replicar la base existente, ya que esta se encuentra en un mal estado. Adjunto imagenes de los hallazgos | 2 | En proyecto se considera equipo con Roof Curb y en plano estructural se especifica el refuerzo en estructura puntual, no debe reutilizarse la base en mal estado | 1 | 22781 | 2559
1890 | El dia 08-05-24, se estubieron presentando apagones eléctricos en la zona, por lo que se accionava en automatico la planta de emergencias, sin embargo, el sistema de refrigeración no lograba entrar al 100% cuando se acciona la PDE unicamente, los condensadores funcionan levemente, pero las luminarias de puertas de las camaras solo presentan un prendido intermitente, por lo que no se logra arrancar al 100% cuando se tienen estas oportunidades, por lo que se hace la consulta, de si la PDE, si logra solventar la capacidad para el suministro de emergencias actual de la tienda, o que pruebas se deberian llevar a cabo para la atención de estas oportunidades cuando se va la luz eléctrica. | 2 | Buen día, la remodelación incluía únicamente el cambio de los equipos de refrigeración y las adecuaciones necesarias para llevarlo a cabo. La planta de emergencia no es alcance de la remodelación. En la placa de la planta tiene una capacidad de 45KW en continuo con lo cual la capacidad es suficiente para la carga de la tienda. En caso de tener que dar mantenimiento a la planta lo deberán revisar con mantenimiento y levantar la OT correspondiente. | 1 | 22781 | 2559
1891 | En todos los planos nos marca el acceso podotactil sobre la banqueta que se encuentra en el frente de tienda, pero no nos marca parabus, en esta unidad se lleva este mobiliario o se descarta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1892 | Buen dia El plano ES 403 nos indica los detalles de conexiones. Sin embargo, no nos queda claro cómo hacer las conexiones CX 4 y CX 2 de tal manera que podamos obtener una pendiente del 2% respecto a las conexiones de (las vigas 2) eje (a) a (las vigas 1) y (C1 OR) eje (b). Favor de indicar con puntualidad los detalles requeridos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1893 | Buena tarde. Se solicita la solucion estructural para la defincion de los postes AR 2 del plano ES-402 - ELEVACIONES HOJA 1 DE 6-5727, debido a que en proyecto se considera que la armadura existente se encuentra sin pendientes, sin embargo de forma visual se puede observar que esta tiene pendientes en diferentes puntos de la misma “imagen adjunta”, por lo que al fabricar estos elementos estructurales AR 2 de acuerdo a las medidas solicitadas en proyecto ha ocasionado que la estructura no se desplante de manera correcta con las alturas que estos requieren para respetar la pendiente que se necesita entre los ejes (C , F). se comparte imagen con las modificaciones en altura que los elementos AR 2 requieren para respetar la pendiente antes mencionada y cuál es el desnivel que presenta la armadura existente. Buenas tardes, se envia nuevamente imagen: | 2 | Buenas tardes. Favor de compartir los archivos fotograficos de nuevo ya que no permite descargarlos. | 37 | 22781 | 179
1894 | Buen día. Con respecto al plano de referencia ES403 de Refuerzo Estructural. Indica un refuerzo con un perfil TR 203 x 26.7 kgm2, sin embargo, dicho perfil no es comercial, se debe mandar a fabricar por pedido en volumen, por lo que no es posible fabricar únicamente 9.00 mts. Nos apoyan o nos sugiera el perfil comercial a utilizar en lugar del indicado en el plano, sin comprometer el cálculo estructural. anexo fotografías del perfil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1895 | Buen día Con respecto al plano de ES414a-BASE PARA CONDENSADORES A-6227, nuestro proveedor seleccionado para la fabricación de esta base nos está haciendo una observación sobre estructura de fibra de vidrio que tiene una deficiencia en los perfiles que harán la carga vertical de la misma, porque no se está contemplando en el plano, perfiles de carga para el perímetro de la misma, lo cual puede tener flexión en un futuro por todas las condiciones climáticas y de carga de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1896 | Se solicita identificar si los trabajos de pintura en columnas de acero se encuentran dentro de los alcances de la colocación de dry fall en estructura, o si son parte de los alcanses de trabajos en pisos, ya que en el proyecto nos idica el pintado de columnas con pintura de esmalte, dentro de los planos de alcances de pisos (ES-301), los cuales fueron suspendidos por requerimiento de tienda, sin embargo los trabajos de pintado de estructura con dry fall, se consideran dentro de los trabajos de albañileria, los cuales si estan autorizados a realizar. | 2 | Buen dia El proyecto no considera columnas de acero, sin embargo, en el proyecto estructural se indica que: "TODA LA ESTRUCTURA METALICA DEBERÁ SALIR DE TALLER PINTADA CON PRIMARIO, DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN LA SECCION 05120 PINTURA DE WALMART." Dicho acabado debe ser en color gris. No se aplicará a la estructura metalica ninguna pintura adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1897 | Se solicita identificar si los trabajos de pintura en columnas de acero se encuentran dentro de los alcances de la colocación de dry fall en estructura, o si son parte de los alcanses de trabajos en pisos, ya que en el proyecto nos idica el pintado de columnas con pintura de esmalte, dentro de los planos de alcances de pisos (ES-301), los cuales fueron suspendidos por requerimiento de tienda, sin embargo los trabajos de pintado de estructura con dry fall, se consideran dentro de los trabajos de albañileria, los cuales si estan autorizados a realizar. | 2 | Los trabajos de pintura en columnas estÃ¡n considerados dentro de los alcances de la colocaciÃ³n de dry fall en estructura. | 1 | 22781 | 2559
1898 | Dentro del alcance de pintura los cajillos de la isla de quesos se pintarán del tono de las columnas???? Ya que es lamina y están pintados de color blanco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1899 | La gerencia de la unidad pregunta si se tiene alcance tambien para el área de CBL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1900 | La unidad pregunta si dentro del alcance de pintura se tiene contemplado el muro perimetral por la parte de atrás del anden que divide la poligonal del sams, anexo fotografías. | 2 | No traemos alcance de bardas de colindancia solo pintura de fachadas y pintura de rótulos cambio de imagen en adosados existentes. | 9 | 22781 | 1425
1901 | La pintura en la parte interior de la salida solo contempla la portería o tambien contempla el muro que llega hasta el área de servicio al cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1902 | La unidad pregunta si la tubería roja que sale del cuarto de bombas y sube por un costado de la tienda permanece en rojo o se pintara de acuerdo con el tono marcado en la fachada. | 2 | Por norma deben de conservar el mismo color y tono. ya que es por norma y manual de especificaciones de Walmart la tubería contra incendios debe ir pintado de color rojo. | 1 | 22781 | 2559
1903 | Con referente al plano, planta general de pisos A-100a, no cuenta con detalle constructivo de reparación de juntas, en físico, las juntas existentes no están bien perfilados la arista, de módulos de concreto (piso) y en algunos módulos de concreto existen sobre sale el agregado (grava), en algunos modulos ay diferencia de desnivel de 3 cm. | 2 | Buen dia El detalle solicitado se encuentra dentro del plano con el nombre "Reparación de juntas sobre grietas de concreto". En cuanto a los modulos de concreto donde sobresale el agregado se tiene considerado el desbaste en todo el piso de la tienda como viene especificado en CI-21-012 ANEXO 02: TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DEL CONCRETO PULIDO, inciso 4. DAÑO POR DESGASTE O POR DEMOLICIÓN DE ACABADO EXISTENTE . Saludos | 1 | 22781 | 2559
1904 | Con referente al plano, planta general de pisos A-100a, no cuenta con detalle constructivo de reconstrucción de juntas, en físico, las juntas existentes no están bien perfilados la arista, de módulos de concreto (piso), en área de preparados, área de ventas, en módulos de concreto sobre sale el agregado (grava), tiene porosidades, se tiene considerado el desbaste de concreto, con ligero escalonamiento entre módulos, lo que conlleva que sobresalga más el agregado, son los módulos de concreto hidráulico que esta en malas condiciones, por el tiempo, el paso consecutivo de patines de mercancía estibada. Anexo: Evidencia Con referente al plano, acabados en pisos EA-07, indica junta fría dañada que debe ser reparada, no cuenta con un detalle especifico, en sitio la junta es mayor de 13 mm, sobresale agregado (grava), la artista de entre módulos no están perfiladas, el mismo caso son los módulo | 2 | Buen dia. Se adjunta dentro de la carpeta 03 Boletines el boletín 01-Reparacion de juntas donde se detalla el proceso de reparación para juntas con aberturas mayores a 1" y descamadas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1905 | En piso de ventas, donde se ubica los racks de mercancía, en zona sur, en acceso principal y donde inicia rack de mercancía entre dos módulos de concreto existente la junta de control tiene una abertura de ¾ de pulgada, y en esa misma zona suena hueco el módulo de concreto existente, conlleva la base no está en óptimas condiciones. Anexo evidencia. | 2 | Buen dia. Se carga boletin02 en la carpeta de boletines. Para los trabajos en las piedras indicadas Saludos | 0 | 22781 | 829
1906 | En piso de ventas, donde se ubica los racks de mercancía, en zona sur, en acceso principal y donde inicia rack de mercancía entre dos módulos de concreto existente la junta de control tiene una abertura de ¾ de pulgada, y en esa misma zona suena hueco el modulo de concreto existente, conlleva la base no está en optimas condiciones. | 2 | Buen día:Durante el recorrido solo se observó daño en las piedras mencionadas en el plano A-100ª Planta generales de pisos, Sin embargo para dar una mejor solucion al hallazgo Nos pueden compartir evidencia del estado de la piedra que mencionan para dar una mejor solución por favor. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1907 | Piso de ventas: Piso de ventas: durante el proceso de ejecución de los trabajos 1. Espesor de módulos de concreto es variable 8 cm a 10 cm. 2. En el proceso de escarificación de concreto es muy frágil no se logra la medida conforme indica boletín: : BOL01-Reparacion de juntas -BAE_5494_ATENAS VERACRUZANAS, el motivo que el concreto existente esta muy deteriorado por el tiempo existente, que no cuenta con el espesor adecuado que es piso de ventas, y la resistencia al compresión es muy baja, no cuenta con barra pasajuntas, no contiene fibra de polipropileno. Anexo: Evidencia | 2 | Buen dia: De acuerdo con la información que nos proporcionan, se deben sustituir las piedras en mal estado considerando el mejoramiento de terreno, lo anterior por el hallazgo presentado durante el proceso de trabajos en remodelación de pisos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1908 | En referencia al plano A-100a Planta general de piso, piso de ventas, piso dañado por deterioro, restauración de piso de concreto existente, con acabado pulido, donde van ubicados los racks de mercancía, no se pude desmontar, el motivo que van empotrados en el piso existente y no fijados con taquetes, lo que conlleva no hacer dichos trabajos donde van ubicados los racks. | 2 | Buen dia. Favor de realizar los trabajos en las zonas del piso donde se pueda acceder sin desmontar los racks. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1909 | En proyecto ejecutivo en el plano A-102a Detalles de cubierta indica en el D1.- Placa metalica de fijada con tornillo de 38 " y calafateada con silicon Nos apoyan con las dimensiones de esta placa ya que es la que se usa para la fijacion del canalon con el arcotecho Nos apoyan con el espesor de esta misma placa ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1910 | Si bien sabemos que en esta unidad se contará con una PE móvil. Cabe mencionar que tanto en los planos eléctricos y planta de conjunto indica una trayectoria de 2.14 mt. desde el interior hasta un cajón de estacionamiento.Favor de indicarnos si se hará alguna preparación para la PE móvil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1911 | Se hace la consulta, si las cámaras de refrigeración, no contaran con alguna protección frontal para su cuidado ya que están muy expuestas al cualquier daño o golpe con carritos, patines, etc., de ser asi que elemento de protección se debería considerar y quien seria el responsable de su colocación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1912 | De acuerdo al plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO nos indica nueva malla ciclonica de seguridad de una altura de 2.20 mts, gerencia de tienda nos indica por tema de seguridad de la tienda para disminuir un poco el bandalismo subirla a una altura de 3 mts o realizarla de un material resitente esto para su mayor seguridad. | 2 | Buena tarde El material y altura fue determinado conforme a criterios de diseño Walmart. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1913 | De acuerdo a la visista que tuvo la tienda por parte del sub-director de operaciones, solicito el pulido del piso en todo el pìso de ventas. Favor de indicarnos si esto se realizara y mandarnos algun detalle. | 2 | Buen día. Se deberán ejecutar los trabajos conforme a plano A-100ª PLANTA GENERAL DE PISOS calve 9.65 señalada en piso de ventas, en el que se indica la colocación de nueva boquilla 3mm y limpieza profunda con ácido oxálico. Lo cual sustituiría el pulido de piso, logrando un terminado similar. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1914 | De acuerdo al plano LP-01 INTRUSION no nos indica la colocacion de ratoneras, la cual en sitio contamos con dos y en suministro nos llego solo uno. Favor de indicarnos si se colocaran y mandarnos detalle | 2 | Buena tarde. Las trampas para roedor externas e internas las colocan los proveedores de control de plagas, la colocación deberá realizarse de acuerdo con la ubicación existente o de lo contrario donde gerencia mejor lo disponga. Saludos | 1 | 22781 | 2559
1915 | En plano “(ES-414) Base para unidad condensadora“, corte 1-1, donde nos indica la viga de refuerzo (VR-1) de lado derecho, no viene proyectada una viga existente (VE) en sitio en la misma dirección del refuerzo mencionado, y esta viga de refuerzo quedaría pegada a la existente, para poder cubrir el área total de la placa base del perfil vertical de ese costado, por lo que se hace la consulta, de si es correcto considerar la viga de refuerzo justo a un costado de la existente, o se propone otro método de refuerzo, para lograr cubrir el área de la placa superior y anclarse a este. Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1916 | En plano (ES414), nos indica gráficamente la colocación de 2 refuerzos diagonales y 2 verticales en cada extremo de joist a reforzar, por lo que se vuelve a hacer la consulta, si solo se contemplan 4 elementos a reforzar por cada joist, como se indica gráficamente en proyecto, o se deben contemplar el refuerzo de toda la longitud de los joist, contemplando la misma secuencia indicada en proyecto, contemplando que esto podría generar un adicional, ya que no viene indicado en proyecto, los refuerzos diagonales y verticales, sobre toda la longitud del joist. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1917 | En plano de base metálica, nos indica un refuerzo previo en 2 joist de la estructura de cubierta, se hace la consulta si este refuerzo es en todo lo largo de cada joist, o únicamente en las secciones donde se soportan los verticales para la base metálica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1918 | Buen día. El plano de niveles c-05 indica que los niveles de jardinera sobre los ejes (b) y (4) queda por encima del nivel de tienda. Favor de Indicar si se aplicará algún tipo de barrera antihumedad para evitar daños o filtraciones sobre los muros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1919 | Como podemos rematar las tuberías y cableado para las luminarias de la BAE SANTA CRISTINA, se puede observar la charola donde nos indican el remate, se encuentra saturada para poder colocar el nuevo cableado, por lo que solicito de su apoyo en definir donde podremos realizar el remate del cableado en el Tablero “A”. como lo verificamos en sitio, podemos entrar por un costado del tablero pero indica cambiar y derivar las conexiones por otro lado, quedo atento a su pronta respuesta. se anexan fotografias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1920 | Bun dia El proveedor de administración de energía nos solicita lo siguiente: 1 interruptor de 1x20 en cualquier tablero ubicado en cuarto eléctrico para el encendido de controlador 1 interruptor 3x20 en el tablero TGN ubicado en subestación puesto que de este tablero se alimentan las unidades de aire acondicionado y des humificador. Favor de indicarnos si es un adicional y si lo ejecutará el proveedor electrico incluyendo el suministro. | 2 | Los planos del sistema de ahorro están conforme a lo indicado en las guías mecánicas vigentes a la entrega del proyecto. En caso de ser requeridos por el proveedor favor de considerar los interruptores. | 9 | 22781 | 1425
1921 | El proveedor para el botón de asistencia solicita lo siguiente: *Se requieren dos contactos dobles de corriente regulada para alimentar el equipo que quedará en el mismo espacio del equipo de audio de la tienda *Un nodo de red con tubería desde el mueble de audio de la tienda hasta el centro de la tienda para colocar un Access Point queda a una altura de 4 metros aprox. *Un nodo con tubería que vaya del mueble de audio de la tienda hasta la parte superior de atención a clientes para colocar una bocina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1922 | Buenas tardes se solicita el VoBo o autorizacion para poder retirar el POLIN MONTEN EN CAJA (LA-01), PLANO TOPOEST-02 que actualmente se encuentra como soporte de las placas de SIPOREX, lo anterior es derivado a que cuando se concluye la actividad del retiro del SIPOREX estos montenes ya no tienen ninguna funcion y para los trabajos de montaje de estructura nueva nos ayudaria bastante. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1923 | En las desmantelaciones indicadas para la colocoación de camara de refrigeración. se retira una bascula, sin embargo, no se nos idica alguna reubicación, por lo que se hace la consulta, si se tiene que reubicar, o la bascula queda obsoleta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1924 | En plano (IE-01) Alumbrado de Piso de Ventas, indica la reubicación, referida a un costado a 37cms de la ubicación existente, por lo que se hace la consulta, si es correcta esta separación a considerar para reubicar, o se puede reubicar en el joist estructural de la cubierta, más cercano, o en todo caso, cual es la separación correcta a considerar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1925 | Buen día De acuerdo al plano GR1 A la unidad condensadora para el cuarto de basura se ubica sobre dicho cuarto. Sin embargo, por temas de accesibilidad para un mantenimiento apropiado se reubicará en el exterior entre el cuarto de maquinas y el eje (3). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1926 | En recorrido con gerencia de tienda para la liberación del área al interior, la operadora nos solicita una reubicación del cuarto de filtros en interior, en el área de mantenimiento (zona 358 del plano A-100), la cual esta en el pasillo entre recibo y el anexo de recibo, frente a compactadoras de carton, esto debido a que en esta zona no se eliminaria ningun rack, lo cual es motivo por el cual tienda no le parece optimo para sus operaciones la propuesta en proyecto y por la cual no libera el área. Esta propuesta consideraria las mismas dimensiones y sistemas constructivos, cambiando unicamente la localización, siendo una trayectoria para instalaciones, similar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1927 | En recorrido con gerencia de tienda para liberar áreas en cuanto al cuarto de filtrado, nos indica una inconformidad en liberar el espacio, debido a que tendria que eliminar 2 racks de mercancias en recibo, mencionando que por temas de operaciones de tienda le es más factible la ubicación en exteriro, solicitando la autorización para confirmar la reubicación en exterior, como se tenia previsto en plano A-100 y en plano A-408 de agosto del 2022. | 2 | el cuarto de filtrado se reubico del exterior al interior de la tienda debido a que esto implicaba aumentar los m2 de construcciÃ³n, por temas legales, esto implicaba mayor tiempo y costo para el trÃ¡mite de licencias. Por lo tanto, no se puede ubicar en el exterior ademÃ¡s de que la licencia ya fue liberada y no contempla el aumento de m2. | 18 | 22781 | 28
1928 | Buen dia, me pueden apoyar indicando de que diametro y tamaño se colocaran los taquetes de la porteria de acero dentro de la camara POS de congelados. ya que la porteria es muy pesada y se requiere de sus indicaciones, para determinar el diametro y tamaño correcto para anclar dicha porteria, evitando que se llegue a caer. Quedo attento a sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1929 | En el plano de suministros, (plano 101c) walmart en el apartadoi electrico y parte del area que suministra walmart, nos indica que walmart suministra una base para el transformador y ahi maraca una clave si esto es suministro de walmart como lo indica la tabla me apoyan con la confoirmacion y quien es el provedor que lo suministraria. Saludos. | 2 | Buen día, No; la base para el transformador es alcance de la contratisa. Saludos | 0 | 22781 | 829
1930 | Por medio de esta RFI se indica que el plano estructural de la base de protocol (A) indica un ancho de 3.90 mts de eje a eje por lo cual no sera posible, ya que se encunetra en el area 3 columnas de concreto de 0.40 cm x 0.20 cm unidas con una trabe de concreto y una columna de acero 0.30 cm x 0.30 cm por cual nos pide una cimentacion de 0.90 cm x 0.60 cm, al realizar la escavacion para la nueva cimentacion suponemos que nos encontraremos cimentacion existente, por lo cual se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 | Se emite boletin 01 para ajuste protocol A | 4 | 22781 | 1402
1931 | En la excavación para dar nivel a la cimentacion, se encuentra en estracto rocoso, que no es mencionado en la mecanica de suelos, para lo cual es necesario utilizar un rotomartillo para continuar con la excavación. Pregunta en este caso que aplica se modifican los niveles o se genera un adicional para la constructora. | 2 | Buen día. Conforme al estudio de mecánica de suelos, particularmente en la zona donde se realizó el sondeo mixto a una profundidad de 8.80 m (ubicacion de tienda) se identificó material como arcillas y gravas hasta 1.50 m, de profundidad y de 1.50m a 7 m arena de compacidad muy densa. No sé no se indica que encontraron material rocoso. Los niveles de proyecto no pueden cambiarse, por lo que se deberá revisar el área afectada por el material rocoso, por lo que se solicita nos compartan plano indicando las áreas y el volumen de material rocoso a retirar. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
1932 | Por medio de st RFI, haciendo un impesion visual se enconttro que en el frente de las dos camaras de congelados y refrigerados, se encuentran con falta de sello entre los dos paneles de las camara, por lo consiguiente se notara falta de la aplicacion de pintura, por lo cual se solicita informacion de la correcta ejecucion para estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1933 | En el proyecto ejecutivo en el detalle del corte 2-2 indica una zapata de 1.50 m sobre eje (A-C) en modo espejo esas zapatas seran para las esquinas de la caja de la cimentacion en sentido horizontal o vertical, se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1934 | Se envia esta RFI, en el plano A-401a indica zoclo vinilico color negro es correcto el color?, Quedo en espera de informacion para la correcta ejecucion. | 2 | Proyecto no válido, se debe alinear a la memoria con la que se concursó. | 9 | 22781 | 1425
1935 | Esta RFI, es en relacion a la RFI # 6, gerencia de tienda solicita las luminarias del sam´s cafe ya que actualmente las que estan se ecuentran amarillenta, se queda en espera de la respuesta. | 2 | El alcance del proyecto es cambio de refrigeracion, el tema de las luminarias se debera checar con supervisiÃ³n de Walmart | 9 | 22781 | 1425
1936 | El encargado de mantenimiento nos informa que debido a la instalación de los ductos en el acceso a las cubiertas de los locales para mantenimiento ya no tiene manera de accesar, ¿se autoriza la instalación de un paso de gato para su acceso, o cual sería la solución que se le daría? | 11 | R.- No acabamos de tener claridad acerca de cual es el problema, ¿podrían ser más específicos adjuntándonos fotografías? . gracias | 37 | 97 | 179
1937 | En relacion a la respuesta de la RFI # 8, se indica que tiene una profundidad encontrada fue despues de la demolicion del piso con un espesor de 0.20 cm, y las medidas de la cimentacion existente es de 0.60 cm de ancho x 1.00 metros de profundiad, es la unica cimentacion que esta en afectacion las otras las las tengo ejecutadas coforme al ultimo boletin, quedo en espera de una pronta respuesta para la correcta ejecucion. Por medio de esta RFI se envia propuesta de cimentacion por parte de la contratista para validar y autorizar en relacion al correo emitido el 03-3-2023. | 2 | Se revisa la propuesta con el estructurista y se da VoBo. para dicha soluciÃ³n en obra | 4 | 22781 | 1402
1938 | En el plano IHS-01 DREN DE CONDENSADOS Y ACOMETIDA HIDRAULICA nos maraca que la conexión de la ULA-15 será a una instalación existente, pero en sitio no se encuentra esa instalación nos pueden marcar a donde se conectara esta ULA-15. | 2 | R.- En caso de no encontrar la instalación hidráulica conectarla a la red que alimenta la ULA-12 que se encuentra a un lado de la ULA-15. | 4 | 22781 | 1402
1939 | Se envia esta RFI, en el plano GA-01 en el muro perimetro se Sam´s cafe en el area de comensales solo se aplica pintura blanca, no indica un rodapie gris como lo indica el manuel es correcta esta informacion se aplicara conforme al plano, se espera información para la correcta ejecucion. | 2 | Proyecto no válido, se debe alinear a la memoria con la que se concursó. | 9 | 22781 | 1425
1940 | Se informa que hubo 3 modificaciones en el nicho de medicion electrica por diversos temas de requerimiento de la autoridad y cambios de acometida de media tension por lo que se generaron trabajos adicionales. | 9 |  | 2 | 13 | 41
1941 | En el proyecto GSI-01, no indica red sanitaria nueva, la gerencia de tienda solicita que se cambie ya que en repetidas ocaiones han ejeutado el desasolve de la red sanitaria y no ha quedado funcionalmente operable como deberia ya que se al momento de lavar el piso queda el agua estancada, por lo que solicita el requerimiento antes mencionado, quedo en espera para la correcta ejecucion de esa actividad. En relacion a la respuesta de esta RFI, se hizo saber al área de construción, por lo que indica, que el área de diseño debe detrminar y evalular el alcance solicitado ya que se requiere hacer los calculos de necesarios si es que procedira una nueva red sanitaria se requeria un levantamiento mas a fondo por temas de diametros de tuberia, niveles de arrastre, distribucion etc. asi mismo si indicar si procede un adicional o es rechasada la solicitud de la operadora. | 2 | Como se menciono en el RFI pasado. El proyecto esta enfocado en cambio de refrigeraciÃ³n. Estos adicional NO pueden ser autorizados por diseÃ±o ya que se generarÃ­a una OCR. La tienda debe levantar su OT para estos trabajos. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
1942 | Por medio de esta RFI en el plano DU-01 y IE-07 en la tabla de cableado con la especificacion (2) para el Tablero de Rack (B) indica 2 Stabiloy mc3 3 30 AWG cu y 1 -2 desnudo de alumino, es correcta esta informacion para la poder hecer la correcta ejecucion. | 2 | Se ratifica alimentador 2-MC3 con 3-30 AWG por cada MC y 1-2d. por cada MCSe ratifica alimentador 2-MC3 con 3-30 AWG por cada MC y 1-2d. por cada MC | 4 | 22781 | 1402
1943 | Por medio de esta RFI, en la base en una de las columnas centrales de la base del rack (A) interfiere la line de gas de cierre de emergencia por lo se requiere reubicar a una nueva posición la seria como adicional o por medio de la tienda, se requiere informacion para la correcta ejecucion se anexa foto. | 2 | Adelante con la reubicaciÃ³n | 4 | 22781 | 1402
1944 | Esta RFI se informa que el piso existente de la camara de refrigeracion en el area de amasijo indica piso pulido, por como se ve el piso existe pareciera que tubiece auto nivelante y el cual se esta desprendiendo, asi mismo no hay un detalla para como atacar la madera del piso frabricado exixtente donde estaba sentada la canaleta de la camara desmontada. se solicita informacion para la correcta ejecucion. se anexa fotografias. | 2 | Se debra hacer el retiro del autonivelante y posteriormente hacer desbaste y pulido, para la madera se debera hacer el retiro total y volver a recolar con concreto nuevo | 1 | 22781 | 2559
1945 | Por medio de esta RFI, se informa que no se cuenta con un plano de red de gas para la reubicacion del area de rosticeria se requiere informacion para la correcta ejcucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1946 | Esta RFI en los detalles de los planos ES-01, ES-02,ES-03,ES-04. No indica barandal tantos en las bases de rack, como en las bases de las condensadoras, se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 | En los Plano ES-01 y ES-02 viene el detalle del barandal | 4 | 22781 | 1402
1947 | Buen dia, sobre las camaras de refrigeracion se encuentran sujetas las instalaciones electricas y de cableado estructurado, es una instalacion atipica, que deberian estar en una soporteria sujeta al lecho bajo de la estructura y de ahi realizar las bajadas a acada area. para realizar los desmantelamientos y montaje de nuevas camaras se requiere colocar una soporteria provisional, para alojar estas instalaciones y posteriormente realizar la colocacion de la instaciones en las nuevas camaras. esta soporteria causa un adicional a la contratista por el allazgo encontrado? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Adelante con la colocaciÃ³n de soporterÃ­a provisional. Este RFI genera adicional por hallazgo de obra | 4 | 22781 | 1402
1948 | Se envia esta RFI informativa para poder hacer cambio de los difusores de aire 1-1 indicado en la reunio virtual, para su autorizacion. | 2 | Buenas tardes. Se da el VoBo al cambio 1 a 1 de acuerdo a lo platicado en la sesiÃ³n pasada. | 0 | 22781 | 829
1949 | Buen dia, en referencia a la respuesta del RFI #1, Es necesario el retiro del ramal de SCI que se encuentra sobre las camaras, ya que no es posible desmantelar los plafones, tampoco es posible colocar los nuevos plafones. por lo que se requiere retirar el ramal y volver a colocarlo una vez que se tengan los nuevos muros y plafones de las camaras y realizar las perforaciones en la ubicacion correcta de los sprinklers. en notas y documentos adjunto evidencia fotografica. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Adelante con el desmantelamiento de la red de SCI, y la re-colocaciÃ³n de red SCI existente en cuanto se terminen de ejecutar los trabajos. Este RFI genera adicional | 9 | 22781 | 1425
1950 | Por medio de esta RFI se infor que una eje completo de la (P-1) cae en el acrilico traslucido de la unidad, por lo cual nos pide una distancia de la armadura de 2.37 metros de distancia, al primer (P-1) se solicita informacion para la correcta ejecucion antes de abrir cubierta. | 2 | Favor de recorrer la base dela condensadora B hacia la izquierda para asÃ­ poder librar la lamina traslucida | 1 | 22781 | 2559
1951 | Buen diaRealizando la inspección de las condiciones actuales en sucursal nos percatamos que el nivel en el sistema de drenaje se encuentra saturado, por lo que nos solicitan realizar esta actividad, la cual no esta contemplada en el programa de obra o presupuesto.Agradezco su apoyo, saludos. | 2 | En la Memoria Descriptiva de Interiores - BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA, cargada en TRIRIGA se indica el desazolve para red sanitaria y registros sanitarios, por lo cual se debió considerar dentro de los trabajos de la remodelación. Se confirma que es necesario realizar el Desazolve de la Red Sanitaria. | 4 | 22781 | 1402
1952 | Por medio de esta RFI en el proyacto plano ES-301 en los refuerzos verticales y no indica a cada cuanto de separacion, no se cuenta con el detalle por lo cual se solita informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1953 | Por medio de esta RFI en el plano (DEM-01, DEM-03) no indica demolicion ni desmantelamientos en el area de oficina de recibo y sala de espera, y para poder ejecutar las colocacion de la base del protocol se requiere espacio para poder subir parrilla viga y conexiones de estructura nueva, el lecho superior de la base 3.55 mts y tenemos en sitio 4.20 mts se requiere demoler faldon, muro de block, cadena de cerramiento muro de tablaroca, por lo cual se solicita informacion para su correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1954 | Por medio de esta RFI, se informa que la tabla de colores que viene en el proyecto ejecutivo A-200 Fachdas no se encuentra el color señalado como (P5) no viene proyectado y el (P4) lo marca como un color mas claro, se solicita que nos apoyen con la tabla de colores actualizada para exteriores y se si se puede para interiores de igual manera, quedamos en espera de la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1955 | Por medio de esta RFI se informa que la nueva camara de congelados y refrigerados traen un altura nueva de 6.20 metros, actualmente se tiene una altura de 5.0 metros el lecho superior del techo a la red contra incencio es de 0.47 cm, por lo cual la nueva altura, la red contra incendio quedaria por dentro de las camaras tanto congelados como refrigerados, asi mismo pasara en la camara de frutas la camara de frutas nueva sera de 6.20 metros, actualmente se tiene una altura de 3.0 metros y la red contra incendio se encuentra a 0.40 cm del lecho superior del techo de la camara por lo cual la red contra incendio quedaria en el interior de la camara, se requiere informacion para indicar como se procederia con la red contra incendio, para la correcta ejecucion. | 2 | Considerar el ajuste de altura de la red contraincendios de acuerdo a nuevas cÃ¡maras en Piso de Venta y Frutas y Verduras | 1 | 22781 | 2559
1956 | por medio de la siguiente RFI se inforque que los interruptores para la subestacion nuevos que indica el DU-01, de 3P - 250 A y 3P - 300 A para alimentadores de los rack (a) y (b) no se encuentra en el listado de suministro, se solicita informacion para la correct ejecucion. | 2 | De acuerdo a Plano DU-01 son dos interruptores 3P-200 A y 3P-250 A, estos interruptores si vienen en listado de suministros, Celda 134 y 433 | 4 | 22781 | 1402
1957 | Por medio de esta RFI se indica que en la nueva area entre la camara de amasijo y el area de rosticeria la red contra incencio obstruye para la colocacion de la vigas del rack (B) nuevo de refrigeracion ya que se tiene una altura de 3.21 metros lecho bajo de la viga y el lecho superior tiene una altura de 3.55 mts de la base, y la red contra incendio se encuentra a una altura de 3.60 metros, se solicita informacion para correcta ejecucion. | 2 | Se deberÃ¡ hacer el ajuste de la red contraincendios, para que esta quede por debajo de la viga del protocol | 9 | 22781 | 1425
1958 | Por medio de esta RFI se informa que las chimeneas de los honor en la nueva posicion del horno que se recorre hay un desface por lo cual hay que haber una modificacion a las chimeneas para realiza y poder acoplar a los hornos, asi mismo se informa que no hay alcance en relacion a esos trabajos asi mismo se informa que una chimena se encuentra con daño, por lo cual se solicita informacion para la correcta ejecucion de esos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1959 | Esta RFI es por que se requiere energia electrica para alimentar unas vitrinas de renta para poder dar paso apagar la POS de congelados y poder ejecutar los alcances correspondientes de obra, se requiere autorizacion para que la contratista pueda ejecutar esta solicitud. | 2 | Adelante con la solicitud | 0 | 22781 | 829
1960 | BUEN DIA: EN EL PLANO IE-03 ALIMENTACIONES GENERALES-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA, NOS INDICA LA TRAYECTORIA DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL QUE CORRE DESDE EL NICHO DE MEDICIÓN HASTA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD, ESTO EN LINEA RECTA POR EL FRENTE DE LA TIENDA EN LA PARTE EXTERIOR, EN SONDEOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL CAMBIO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL COMO LO PIDE PROYECTO SE DETECTA QUE LA TRAYECTORIA NO ES LA INDICADA EN PLANO, YA QUE CORRE HASTA UN REGISTRO AL FRENTA DE TIENDA Y CONTINUA POR CON UN COSTADO DEL EJE C, SUBIENDO POR EL MURO DE DICHO EJE HASTA EL LECHO BAJO DE LA ESTRUCTURA ATRAVESANDO DE MANERA TRANSVERSAL LA TIENDA HASTA LA SUBESTACIÓN, BAJANDO AL TRANSFER , LA CONTRATISTA HACE MENCIÓN QUE DENTRO DE SUS ALCANCES CONTEMPLARON LA TRAYECTORIA DE PLANO POR LO CUAL SEGUIR LA TRAYECTORIA REAL AUMENTA LA CANTIDAD DE ALIMETADOR PRINCIPAL EN METROS LINEALES, ¿NOS PODRIAN I | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1961 | BUEN DIA: EL DIA LUNES 26 DE JUNIO PASADO, SE SUCITO UNA OPORTUNIDAD CON EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE CFE, VARIACIÓN EN EL VOLTAJE PARA LA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, OCASIONANDO QUE SE PROTEGIERAN, GENERANDO UNA MERMA EN LA UNIDAD, EL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN INDICA QUE LOS EQUIPOS NUEVOS INSTALADOS AL DETECTAR QUE EL VOLTAJE NOS ES EL ADECUADO PARA MANTENER UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO, SE PROTEGE Y NO ARRANCA, EN PLATICAS SOSTENIDAS CON LA GERENTE DE LA DETERMINANTE NOS HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE EN LA ZONA ES MUY COMÚN ESTE TIPO DE VARIACIONES DE VOLTAJE SOBRE TODO EN TIEMPOS DE LLUVIAS, SITUACIÓN QUE HA OCURRIDO CON ANTERIORIDAD, LO QUE DEJARÍA UNA OPORTUNIDAD IMPORTANTE AL TERMINO DE ESTA REMODELACIÓN, ¿NOS INDICAN QUE SE HACE EN ESTE CASO? YA QUE ES UNA PROBLEMÁTICA DEL SUMINISTRADOR DE ENERGIA (CFE) Y NO CORRESPONDE A UN ALCANCE DE LA REMODELACIÓN Q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1962 | Por medio de esta RFI las tuberias de refrigercion en los bunker de congelados indica una trayectoria aerea y una baja a un bunker, y la otra trayectoria para el otro bunker es por medio de una una trinchera, o seria por medio áerea, ya que no hay alcance para una demolicion o fabriccion de una trinchera nueva, se solicita informacion para la correcta ejecucion. ya que en los plano de refrigeracion indica trinchera (GR8). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1963 | BUEN DIA: EN PLATICAS SOTENIDAS CON LA GERENTE DE LA DETERMIANTE NOS HACE EL SEÑALAMIENTO DE QUE PARA LA UNIDAD SERIA DE GRAN AYUDA LA COLOCACIÓN DE OTRA CAMARA DE VIGILANCIA EN TRASTIENDA, ESTO PARA TENER MAS CONTROL DEL ÁREA, EN NUESTRO PROYECTO SOLO SE CONTEMPLAN 5 CAMARAS, 4 AL INTERIOR, EN PISO DE VENTAS Y LINEA DE CAJAS Y UNA EN EXTERIOR; SE SUMINITRARON 6 DISPOSITOS DE LOS CUALES YA SE INSTALARON LOS 5 QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS, EL COLOCAR LA OTRA CAMARA NOS GENERARIA UN PRESUPUESTO ADICIONAL YA QUE NO VIENE DE PROYECTO, ¿NOS INDICAN SI SE DEBE COLOCAR LA CAMARA QUE NOS SOLICITA GERENCIA DE UNIDAD? Y DE SER ASI, NOS PROPORCIONEN LA UBICACIÓN DE LA MISMA. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1964 | Por medio de esta RFI, en el plano A-601 en el detalle (3) marca puerta de alto impacto, en Demos, y en el acceso en amasijo no hay detalle de puerta para esa area antes mencionada, se solicita informacion para la correcta ejecucion. En relacion a la RFI # 26 se informa que la puerta exsiste no se encuentra en condiciones para ser reinstalada por lo cual se optaria por colocar una de alto impacto por de alimentos preparados lo cual seria de una dimencion menor a la indicada del proyecto, la del proyecto es de 1.80 mts x 2.10 y la de alimentos preparados es de 2.10 x 1.52 mts por lo que se pregunta se si podra reutilisar a de preparados de alimentos. Se espera informacion para la correcta ejecucion. | 2 | La puerta de alto impacto para amasijo se reutiliza | 1 | 22781 | 2559
1965 | BUEN DIA: COMO SE COMENTABA EN EL ANTERIOR RFI # 26, EN NUESTRO PROYECTO SE CONTEMPLAN 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA INSTALACIÓN DE CCTV (4 AL INTERIOR, EN PISO DE VENTAS Y LINEA DE CAJAS Y UNA EN EXTERIOR), LAS CAMARAS QUE SE SUMINISTRARON PARA ESTA UNIDAD (6 DISPOSITIVOS) TODAS SON SOLO PARA INTERIOR, ¿NOS INDICAN SI SE SUMINISTRARA POR PARTE DE WALMART LA CAMARA FALTANTE PARA EXTERIOR O SERA ALCANCE DE LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1966 | Por medio de esta RFI en el plano GA-06 indica revisar un detalle de los bolardos, en el plano GA-06a por locual nos pueden apoyar con la carga del plano ya que no se encuentra cargo en la plataforma. | 2 | Se genera boletÃ­n y se cargara en Tririga, el detalle del bolardo. Consultar a partir del 28 de abril. | 0 | 22781 | 829
1967 | BUENA TARDE: DE ACUERDO CON EL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA, REVISIÓN OC - 01, MAYO 2022, NOS INDICA 17 PIEZAS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1P-20 A, DE LOS CUALES SOLO SE NOS SUMINISTRARON 6 PZAS EN EL EMBARQUE CON FECHA 02062023, ¿NOS PODRIAN INDICAR SI SE SUMINISTRARAN LOS INTERRUPTORES FALTANTES POR PARTE DE WALMART O LOS TENDRIA QUE SUMINISTRAR LA CONTRTISTA CON SU REPECTIVO PRESUPUESTO ADICIONAL? ADJUNTO REMISIÓN DE LOS INTERRUPTORES SUMINISTRADOS EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 | Con base en el interruptor termomagnetico 1p 20A, debieron llegar a la tienda 2 piezas del pedido original (Primer listado de suministros del proyecto ISSUE), para las 15 piezas restantes se solicita de su apoyo con el presupuesto para que sean suministrados por la contratista: 081SD QOB120 SQUARE D INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIN GABINETE 1P 20A 240V SQ De su apoyo para validar que estos dos interruptores se encuentren en sitio. | 4 | 22781 | 1402
1968 | Por medio de esta RFI es Informativa el acabado del piso kinler en el area de amasij es a paño de camara de refrigeracion, como lo indica el plano A-402, y asi mismo el sardinel es donde lo indicque como lo marca el plano GA-02. | 2 | Es correcta la ejecucion | 2 | 22781 | 41
1969 | BUENA TARDE: DE ACUERDO AL PLANO IH-04 INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES_BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA, EN EL DETALLE 1A EQUIPO HIDRONEUMATICO, NOS INDICA EL MODELO DE EQUIPO PRESURIZADOR MARCA AZUL DE MEXICO, ENSAMBLADO CON UNA BOMBA INYECTORA MODELO JB100-3, TAMAÑO 1 14X1 DE 1 HP A 220460v, TRIFASICA, TANQUE DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE DE 19 GAL, INTERRUPTOR DE PRESION DE 30-50 PSI PARA CONTROLAR ARRANQUE Y PARO, MANOMETRO DE PRESION DE 0-100 PSI, MANGUERA COFLEX PARA INTERCONECTAR TANQUE-BOMBA, VALVULA ESFERA 1” IDEAL PARA REALIZAR “PURGA” CONEXIONES ELECTRICAS PARA ALIMENTACION A 220v Y PERA DE NIVEL PARA PROTECCION POR BAJO NIVEL DE CISTERNA Y TABLERO DE CONTROL MARCA TECNO MODELO TH-1S-1-2V, EL CUAL NOS MENCIONA EL PROVEEDOR (AZUL DE MÉXICO) QUE YA ESTA DESCONTINUADO Y NOS PROPONE EL MODELO PRESFIX10E-20, EL CUAL ES QUE ACTUALMENTE SE ESTA SUMINISTRANDO PARA ESTE TIPO DE FORMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1970 | Por medi de esta RFI es informativa, la rejillas en los accesos a los cuartos de proceso quedan en el interior como lo indica el plano de pisos GA-02, y no como lo indica el plano GIS-01 de instalacion sanitaria. Asi mismo indica una rejilla en la parte baja del horno rostisero pero en el alcanse de red sanitaria no indica rejilla alguna. | 2 | Es correcto van al interior y de acuerdo a Prototipo las rejillas que van en exterior son las de la walkin cooler y refrigerados carnes; en rosticerÃ­a se deberÃ¡ considerar la colocaciÃ³n de las rejillas en el horno rosticero, se genera adicional en las rejillas faltantes | 1 | 22781 | 2559
1971 | En el proyecto ES- 301 para el refuerzo horizontal en el muro de block no hay detalle y en el plano ES-001 indica varilla del # 3 a cada 3 hiladas, por lo cual cada varilla el espesor es de 0.71mm, y la junta de mortero indica 10mm a 12 mm, se requiera informacion para la correcta ejecucion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1972 | Por medio de la siguiente RFI, haciendo recorrido en el exterior de la tienda se noto que en el muro perimetral tiene el mismo acabado de la pintura excistente de los muros de la caja de la tienda se solicita informacion si tambien aplicaria el acabado para este muro, se solicita informacion para la correcta informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1973 | POr medio de esta RFI para el area nueva de preparados so se cuenta con planos de Voz y Datos ni energia regula ya que hay desmantelamiento de bascula y energia regula, en cada uno de los departamento amasijo carnes, frutas, alimentos preparados, etc... se solicita la informacion para la correcta ejecucion. | 2 | Se emiten boletines con instalaciÃ³n de energÃ­a regulada, voz y datos para las basculas en area de preparados Saludos | 4 | 22781 | 1402
1974 | Por medi de esta RFI, se informa que hussman refrigeracion trae en sus alcances un termastor en el base del rack (B) por lo consiguente se debera tener agua fria, agua caliente, y agua resirculada, y por lo cual no se tiene ese alcanse en el proyecto hidraulico, por cual se requiere informacion para la correcta ejecucion y si procedria se requerira el proyecto hidraulico y lo cual generaria un adicional, para la contratista, se espera informacion. | 2 | se carga en Tririga BOL-08 RED DE AGUA CALIENTE - 4982 | 1 | 22781 | 2559
1975 | BUEN DIA: EL MOTIVO DE ESTE RFI ESA A RAZON DE LA PRIMERA VISITA DE LA UVIE, EN DONDE HIZO ENFASIS DE QUE LOS PLANOS QUE ELLOS TIENEN AUTORIZADOS NO CORRESPONDEN CON LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN CON LA QUE ESTA SUPERVISIÓN CUENTA, EJEMPLO EL RFI # 13 DEL DIA 01062023 EN EL CUAL SE LES SOLICITA LA ACTUALIZACIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR PARA HACERSELOS LLEGAR O MOSTRARLO EN SITIO A LA UNIDAD VERIFICADORA, YA QUE EN EL SE MUESTRA EL DESCONECTADOR DE DOBLE TIRO, EL CUAL USTEDES NOS HICIERON EL FAVOR DE INDICAR QUE NO VA YA QUE CONTAMOS CON LA TRANFERENCIA, SE LES SOLICITA SU VALIOSO APOYO PARA PODER LIBERA EL ACTA YA QUE ESTE PUNTO ESTA MARCADO COMO PUNTO NUMERO 1 EN LA LISTA DEL ACTA DE NO CONFORMIDADES LA CUAL NECESITAMOS MITIGAR PARA LA LIBERACIÓN DE LA MISMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1976 | BUEN DIA: DE ACUERDO CON EL PLANO A-103d_DETALLE DE PUNTOS DE ANCLAJE_1008982, NOS MARCA LA COLOCACIÓN DE DOS PUNTOS DE ANCLAJE EN TECHUMBRE, PERO EN EL LISTADO DE SUMINISTROS SOLO NOS INDICA EL SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART DE UNA PIEZA. ¿NOS PIDRIAN INDICAR SI SOLO ES UNO EL PUNTO DE ANCLAJE EL QUE SE COLOCA O SE SUMINISTRARÁ EL FALTANTE PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN? CABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR SOLO TRAE UN PUNTO DE ANCLAJE EN SU REMISIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1977 | Por medio de esta RFI, en el proyecto GR6, indica un vitrina caliente pero no la tiene el alcance de hussman, me podran apoyar para saber quien la suministra, o sera suministrada por operadora. Quedo en espera de la informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1978 | EN RELACIÓN AL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA, EN EL CUAL NO NOS INDICA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA TAPA DE LA CISTERNA Y TAMPOCO SE CONTEMPLA EN EL NICHO DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO, ¿NOS PODRIAN CONFIRMAN QUE ES CORRECTO QUE NO SE DEBEN COLOCAR ESTOS DISPOSITIVO EN LAS ZONAS MENCIONADAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1979 | Se envia esta RFI informativa, ya que en el listado de suministro del proyecto ISSUE venia cargado dos interruptores de uno de 3p 200a en la celda 134 y el 3p 250a en la celda 433, por lo cual no se a suministrado a razon que se hubo un boletin suministraron el boletin y el del proyecto ISSUE, se le pedira a la contratista presupuesto de esos interruptores, para generar un adicional por cuestiones de tiempo de llegada a sitio. | 2 | Damos por enterados del suministro que generara adicional por una confusiÃ³n en la carga de una actualizaciÃ³n del listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
1980 | BUEN DIA: AL REALIZAR PRUEBAS DE ARRANQUE PARA VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS DE SUBESTACIÓN ESTEN EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, NOS PERCATAMOS DE QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA SE APAGA AL POCO TIEMPO DE ENTRAR, DE UNO A DOS MINUTOS APROXIMADAMENTE Y EN EL TRANSFER NOS INDICA EN DISPLAY LA LEYENDA “FALLA POR ALTA CORRIENTE DE CARGA”, CABE SEÑALAR QUE ES NUESTRO PROYECTO NO TENEMOS NINGÚN ALCANCE RESPECTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA, ¿NOS PODRIAN INDICAR CUAL ES EL PROTOCOLO A SEGUIR EN ESTE CASO, QUIEN SERIA EL ENCARGADO DE REVISAR EL EQUIPO PARA DESCARTAR ALGUNA OPORTUNIDAD PARA LA UNIDAD? ADJUNTO EVIDENCIA DE LA LEYENDA EN TRANSFERENCIA Y DE LA PLACA Y ETIQUETAS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA, EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1981 | De cuerdo a la RFI # 13 los cables de aluminio de alimentador para el rack (B) meciona refrigeracion que la entrada del interuptor no se podra conectarse debido a que solo trae una bornera por fase, por lo consiguiente se requiere una power block, para poder derivar las lineas acia el interruptor principal del rack (B) de hussman para que sea revisado, para que no alla tema en relacion si hay una verificacion electrica de acuerdo al dictamen emitido. Se espera una respuesta para una pronta ejecucion. | 2 | El alimentador es correcto y adecuado para alimentar el rack B y como se menciona en nota, el contratista deberÃ¡ de considerar las zapatas adecuadas para los interruptores para alojar los cables que se indican en el plano o en su caso un power block que mencionan en el correo. | 1 | 22781 | 2559
1982 | La siguiente RFI, eficiencia Operativa Solicita que se entregen nuevo las cajoneras mesa, mueble en muro que son de madera por lo que en el alcance del proyecto no indica, ningun alcance en relacion a esos trabajos, y como se menciono en la junta de hoy 8-5-2023, se solicita un boletin para la ejecucion de estos trabajos para la correcta ejecuion. | 2 | Se genera boletÃ­n para mueble de demos, en cuanto lo terminemos se estarÃ¡ enviando. Este alcance genera adicional para la contratista. | 9 | 22781 | 1425
1983 | BUEN DIA: EN DIAS ANTERIORES SE PRESENTO EN UNIDAD PROVEDOR SYSTEM SAFETY DE MEXICO POR IGUALA, EL CUAL COMENTA A GERENCIA DE TIENDA, QUE ENCUENTRA VARIAS OPORTUNIDADES POR ZONAS DESPROTEGIDAS, LAS CUALES NO SE INDICAN EN PROYECTO, LAS OPORTUNIDADES INDICADAS POR EL PROVEEDOR SON LAS SIGUIENTES: FALTA DETECTOR DE HUMO EN OFICINA, FALTA LA BOCINA DEL ESTROBO, ALARMAR EL GAVETERO, DAR DE ALTA UN BOTÓN DE PÁNICO, SENSOR DE MOVIMIENTO EN CAJA ROTARY, SENSOR DE MOVIMIENTO EN LA CORTINA DE ENTRADA DE CLIENTES, ASÍ COMO EL OVERHEAD DE LA CORTINA DE ENTRADA, LA PUERTA DE OFICINA NO ESTÁ ALARMADA Y FALTA SU SENSOR DE MOVIMIENTO, ¿NOS INDICAN SI ES CORRECTO QUE ESTOS DISPOSITIVOS MARCADOS POR EL PROVEEDOR DE IGUALA DE ALARMAS NO SON NECESARIOS DE COLOCAR EN LA UNIDAD? CABE SEÑALAR QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS INDICADOS EN PROYECTO YA ESTAN EN SU SITIO Y ENLAZADOS. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1984 | Esta RFI en el Proyecto ISSUE no indica alcances de ductos de extracion, pero en la nueva posicion de la rostiseria, el extracion excistente para el horno se debera hacer una adecuacion, en el ducto de extracion de la campana ya que no se considero en el proyecto, y si esta funcionando el extractor cada que opera el horno rostisero, espera informacion para la correcta ejecucion y buen funcionamiento. | 2 | Adelante con la reubicaciÃ³n | 4 | 22781 | 1402
1985 | BUEN DIA: EN RECORRIDO CON GERENCIA DE TIENDA SE NOS HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE LAS LLAVES DE AGUA EN EL LAVABO DE SANITARIOS DE ASOCIADOS TARDAN EN CERRAR, YA QUE ESTAS SON DE CIERRE AUTOMATICO Y POR LA PRESIÓN DEL AGUA, QUE VIENE DEL TINACO, NO LO HACEN DE FORMA RAPIDA, PROVOCANDO QUE SALGA AGUA POR MÁS TIEMPO DEL NECESARIO GENERANDO UNA OPORTUNIDAD CON EL CONSUMO DEL VITAL LIQUIDO, LA PREGUNTA ES ¿SERIA NECESARIO CAMBIAR EL MODELO DE LA LLAVES DE AGUA Y DE SER ASÍ, POR CUAL MODELO SERIA? CABE SEÑALAR QUE LAS LLAVES YA SE AJUSTARON, PERO AUN TARDAN EN CERRAR, EL MODELO INSTALADO ES HELVEX MOD. TV122. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1986 | En relacion a la RFI # 25 se informo que las instalaciones electricas y mecanicas,para las islas de congelados serian áerea por lo cual refrigerción indico a gerencia de contrución que afectaria al equipo por que se harian modificaciones, por lo cual gerencia de construcción hablo con el área de diseño para que fuera por trinchera, las instalaciones electricas y mecanicas por lo cual se sigue esperando la informacion y autorización para la correcta ejecucion por lo cual generaria un adicional para la contratista, y si se autoriza boletin para ejecutar la trinchera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1987 | Por medio de la siguiente RFI, es por que en el area de preparados de carnes y preparados de alimentos, bajara las tuberias de refrigeracion en el muro por cual las tubrias estaran a la vista de por lo cual no se deberia cubrir las cuberias con una columna falsa de tablaroca (WR), se solicita la informacion para su correcta ejecucion. | 2 | Considerar el cierre con columna de tablaroca para ocultar las instalaciones | 1 | 22781 | 2559
1988 | La siguiente RFI, es por que en el plano de muros GA-04 no indica un muro nuevo en el respaldo de la vitrina de pasteles para delimitar la vitrina con el equipo de empaquetado, se requiere informacion si es correcta la proyeccion o lleva muro, se solicita informacion para la correcta ejecución. | 2 | No se deberÃ¡ considerar el muro ya que no afecta la operatividad de la vitrina y la empaquetadora | 9 | 22781 | 1425
1989 | Por medio de la siguiente RFI se solicita informacion del alcance de la señalizacion interior que llegara para los muros faldones, ya que en el plano A-300a indic solo faldon de persederos y las dos camaras grandes de piso de ventas, me podran indicar la informacion. | 2 | La seÃ±alizaciÃ³n interior que llego es para el proyecto de cambio de imagen B&B, se deberÃ¡n resguardar para el inicio0 de este proyecto. | 9 | 22781 | 1425
1990 | Por medio de esta RFI, en el plano A-402 acabados de piso en la especificacion del piso indica loseta antiacida modelo Kinkler color rojo marca santa julia y zoclo perimetral media caña del mismo color, y en plano GA-02 acabado en piso la especificacion indica loseta antiacida CSJ Modelo kinkler de 24.5 x 12 x 12 x1.2 color sahara junta epoxica latapoxy sp 100 color 30 sand beige. se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1991 | Por medio de esta RFI en el proyecto con referencia al plano (C06a), conexion de toma domiciliaria red municipal, indica la conexion de agua potable sobre la av. gran calzada, por lo cual la preparacion existente se encuentra sobre la calle # 19 a 3 metros del limite de predio, por lo cual se saber como sera la conexion final antes de comenzar con las excavacion y tendido de tuberia si habra alguna adecuacion a la trayectoria de conexion, se anexa fotografia para referencia, y se espera informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1992 | Por medio de esta RFI, haciendo recorrido en los interiors de la tienda en los muros perimetral interior se identifica muros hechisos adosados a los muros de block por lo cual se solicita informacion si tambien estos muros se aplicara pintura como indica el proyecto o se omitira estos muros, queamos en espero de informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1993 | La siguiente RFI es para solicitar el detalle de la porteria de tuberia para el acceso e interior de las (POS) camara de congelados y refrigerados ya que e el plano A-101a indica colocar, pero no hay detalle y ninguna especificacion de material, ni dimenciones, del tubo ni altura, ni calibre de tubo etc. se espera informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1994 | Buena tarde Para la ejecucion de las bases de condensadores en techumbre, colocacion de ventiladores de extraccion e inyeccion y trabajos en chimeneas, no se cuenta en la tienda con puntos de anclaje y lineas de vida. Con respecto a la platica de seguridad emitida el dia de ayer por el deperatento de seguridad de walmart y en base a los lineamientos no se debe ejecutar ningun trabajo sin tener las medidas de seguridad necesarias. Por lo que se requiere colocar puntos de anclaje y lineas de vida en toda el area de la techumbre de perecederos, para la ejecucion de trabajos seguros. Estos aditamentos requeridos en la techumbre, los cuales son inexistentes, seran colocados como un trabajo adicional para la contratista? Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1995 | Por medio de esta RFI en relacion a la altura del encamado de las instalciones electricas, cabe mencionar que la estructura metalica se trae a una altura del lecho bajo de la viga de 3.80 m y mi cama de alimentadores electrico, que es para el tablero (R) y mi interruptor de doble tiro esta en direccion del eje (C) por que es el punto mas bajo de la unida por que la cama electrica se coloco a 0.40 cm del lecho bajo asi mismo por esa misma direccion viaje instaciones espaciales, instalaciones de cctv e instalaciones de refrigeracion, Por lo que la gondola completa mide 3.46 m sobre pasa la altura y por eso no queda en ese perimetro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1996 | Esta RFI es para cambio de luminarias en sam´s y faldon de perecederos 1 a 1 para la autorizacion para suministro. | 2 | De acuerdo a la reuniÃ³n del viernes 26 de mayo, se autoriza el cambio 1 a 1 de las luminarias y acrÃ­licos en la zona de perecederos. El modelo de la luminaria base existente, deberÃ¡ ser revisado con el personal de mmto de la tienda para suministrar las piezas exactas. Quedamos en espera del ppto para OCR. | 1 | 22781 | 2559
1997 | Por medio de esta RFI, en el plano A-103 indica antepecho en preparado de carnes por lo cual el rack de la gondoleria no entra el claro es de 0.63 cm y la góndola mide 0.65 cm y aparte de eso la góndola la despegarán 0.15 cm del muro, es lo que pide store planning se solicita información para la correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
1998 | Esta RFI es en relacion a la RFI # 26 para solicitar el boletin de la puerta de alto impacto para poder mandar a su fabricación. | 2 | Se carga el BoletÃ­n #10 con el detalle de la puerta solicitada por operadora en la sesiÃ³n del 26 de mayo. | 0 | 22781 | 829
1999 | Esta RFI es para solicitar informacion en relacion a la solicitud de eficiencia operativa, que en el área Demos debera llevar un equipo de extración y el sistema de extracion, como tipo de ducteria, asi mismo se requiere saber de donde se suministrara la alimentacion electrica para el funcionamiento del equipo se espera informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2000 | Por medio de esta rfi proteccion civil solicita un DH en el área de oficinas Administrativas por lo cual se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 | Buen día, se carga en carpeta 00.NARRATIVAS DE CAMBIOS el boletin para la conexión del detector de humo. Cabe mencionar que se considera una solicitud adicional de protección civil y no una omisión de diseño. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2001 | Por medio de esta RFI se solicita la correcta proyeccion de la campana en el area de rosticeria asi como las dimenciones de las mismas, para hacer adecuacion a la chimenea, ya que eficiencia operativa solicita cambio de campana del área de rosticeria. se espera informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2002 | La siguiente RFI es para solicitar informacion a la alimentacion de unas vitrinas autocontenidas que suministra Hussman las cuales son 4 y son de un voltaje de 220 Volts con neutro y tierra, y estan ubicadas en diversos puntos de la tienda se solita informacion para la correcta ejecucion de como se alimentaran estas vitrinas. | 2 | Se genera boletines #13 y #14. Ambos se cargan en Tririga. Se añade también la actualización de memoria de calculo eléctrico. Se considera adicional para contratista de sumisntro y colocación de 2 interruptores: | 4 | 22781 | 1402
2003 | Se informa que se requiere desvaste y pulido donde se retiro equipo anteriores en el área de de perecederos ya que habia se encuentra las marcas de los equipos y huellas de sardineles. | 2 | Considerar solo las zonas donde quedo la marca en el piso de la vitrina que se retiro | 1 | 22781 | 2559
2004 | Por medio de esta RFI en el plano de abarrotes GA-06 en las indicación (5.110) indica protecion cuerpo de alumino, con proteccion de pvc (plastico), y el área operacion solicita un sardinel de concreto se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2005 | Esta RFI es para informar que el dia de ayer se concluyo con el colado de piso, por lo cual en el proyecto no indica que alla corte en piso para alguna junta, se solicita informacion para saber si lleva corte o es piso completo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2006 | Por medio de esta RFI se solicita el detalle para el anclaje al piso de la porteria de las camara de congelados y refrigerados interior y extertior, para su pronta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2007 | Por medio de esta RFI, en recorrido en el exterior se detecta un arbol, que llega en a obstruir en la fachada tracera de la tienda y se solicita informacion si se requiere un permiso especial para poda de ese arbol para poder ejecutar los trabajos correspondientes de pintura, correctamente. | 2 | Proyecto no válido, se debe alinear a la memoria con la que se concursó. | 9 | 22781 | 1425
2008 | Por medio de esta RFI se informa que en el proyecto electrico, no se cuenta con un plano de contactos normales, para el area de preparados por lo que no esta proyectado cambio contactos normales, es correcta la informacion para la correcta ejecucion. | 2 | Es correcta la informaciÃ³n ya que el alcance es solo cambio de refrigeraciÃ³n | 4 | 22781 | 1402
2009 | En el plano IHS-01 DREN DE CONDENSADOS Y ACOMETIDA HIDRAULICA nos marca las trayectorias de las instalaciones hidrosanitarias, pero no marca el detalle de la instalación hidráulica de la techumbre al equipo, nos pueden compartir el detalle o autorizan tomar de referencia las fotos que se anexan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2010 | En los planos de herreria de barandal (CO-05a) y pasos de gato (A-103c) en los cuales indica que seran con perfiles de fibra de vidrio y por el provedor SIESA y derivado de que la fecha de entrega se va a 12 semanas y el costo se incrementa en un 300% se tiene yuna videoconferencia el Ing. Victor Velasco y el Ing. Victor Mendoza Garibay se determina la colocacion de estos perfiles de acero y aplicacion de pintura anticorrosiva y en el paso de gato sera galvanizado. Por lo que solicito de su validacion y soporte con la informacion actualizada ( Boletines ) | 11 | Buen dia Se toma como RFI INFORMATIVO; los boletines con elcambio deperfiles solicitado, se encuentran en la carpeta de boletines. Saludos | 0 | 97 | 829
2011 | Por medio de esta RFI, se informa que la operadora solicita cambiar la pocion y colacion de unos bolardos en trastienda, ya que por su bodega no es funcional para ellos esos bolardos en esa posicion, de no colocarlos como indica el plano GA-06 y requiere que se coloquen en el acceso a clientes se sustiyuyan los existentes. se anexa fotos. se espera respuesta para su correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2012 | Por medio de la siguiente RFI se solicita nos apoyen, con la informadion del proveedor de la uvie para esta tienda, quedo en espera de la informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2013 | En el plano ES-102 ES-102_PLANTA DE REFUERZO EN CUBIERTA nos marca el refuerzo de la estructura en los largueros de monten a strutt, entre los ejes 1-3 de C-S pero en el ente eje 3-4 de C-S no lo marca aunque es necesario, se propone realizar el mismo reforzamiento ya que de lo contrario se teme no tener el suficiente soporte para las bases corriendo riesgo en piso de ventas a futuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2014 | Se envia esta RFI, ya que revisando el proyecto A-300 (cortes) entre el faldon y el wallking cooler se observa que no se encurntra, el acabado como esta proyectado por lo cual para la aplicacion de de la pintura no se veria como el area que indica el proyecto el faldon tiene una altura de 2.50 mts y la wallking cooler tiene 0.40 cm menos por lo cual la linea de la vista ya no es al mismo nivel,y la altura de la puerta del wallking cooler es alta de lo proyectado por lo cual el area de pintura seria menos y la señalizacion quedaria mal centrada se anexan fotografias de como se encuantra para que nos apoyen a cono se ejecutaria estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2015 | Para el area de Sam´s cafe no se encuentra proyectado y no hay ningun plano que indique cambio de luminarias o luminarias nuevas en el area de sam´s cafe, al demoler el plafon se retirara la exixtentes y esas mismas se colocaran, asi mismo en cuestion de instalacion electrica no hay proyecto de instalaciones nuevas en la misma area de sam´s cafe o alguna instalacion electrica para el nuevo refrigador proyectado las instalicones adosadas al muro son las que se van a reutilizar, quedo en espera de la informacion para la correcta ejecucion. La sigueiente RFI es informativa, cesar gama indica cambio de luminarias en sam´s cafe para la autorizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2016 | El encargado de mantenimiento de la tienda nos comenta que requieren una ULA extra en el área de panadería ya que no cree que con los equipos y los ductos que se instalaran se tenga la suficiente ventilación en esta zona, ¿se autoriza su instalación? Y en caso de ser así nos podrían compartir el proyecto ejecutivo. | 2 | El proyecto se ha realizado conforme a los parÃ¡metros, calculo y guÃ­as de diseÃ±o indiciados por Walmart. Favor de seguir conforme a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
2017 | Se envia esta RFI, para indicar que en el plano A-200 el codigo de color en las puertas de emergencia seria el P5 en esmalte se solicita la informaciuon para la correcta ejecucion. Se aplicara tanto como en el exterior como en el interior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2018 | Por esta RFI en el plano estructural ES- 01 y ES-02 en los detalles (detalle de ancla) indica N.T.C.D indica 50mm de Groud despues la placa base con su turca niveladora y la tuerca de torque, el (detalle zapata ZC-1) indica la placa base y la columna ahogada en el piso debajo del nivel del piso terminado, y el (detalle del corte C 1-1) esta proyectado la placa sobre el nivel de piso terminado, me podria indicar cual tipo desplante se ocupara para este base se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2019 | Debido a las dimensiones de los equipos se requiere hacer modificaciones en las bases metálicas esto con el fin de evitar un daño a los equipos en un futuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2020 | Por medio de esta RFI se informa que la contratista en relacion a su concurso con la carta de alcances que le proporcionaron para concursar esta obra no le indica nada de la ampliacion de fachada para como indica en el plano A-202, por lo cual como se ejecutaria este trabajo, quedo en espera para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2021 | En relacion en a la RFI #1 se hace mencion que en una de las cimentaciones nueva una central se encontro cimentacion existente se solicita informacion para la correcta ejecucion para esa actividad. | 2 | Nos podrian enviar informacion acerca de la profundidad a la que fue encotrada la cimentacion, para asÃ­ poder mofifricar el dado yo dar una respuesta correcta | 3 | 22781 | 62
2022 | Se tiene un alcance para matenimiento de mueble de recibo por lo cual se solicita mantener el mismolaminado existente en color azul por lo cual ya no hay en exixtencia ese color por lo cual se solicita la especificacion del laminado para la ejecucion correcta de ese trabjo, el color que se aplicaria. | 2 | Proyecto no válido, se debe alinear a la memoria con la que se concursó. | 9 | 22781 | 1425
2023 | Por medio de esta RFI, en el proyeto de cambios de luminarias no indica cambion de luminaria en plafon de faldon de perecederos, por lo que gerencia de tienda solicita haces cambio de luminarias ya que las exixtentes se encuentran en mal estado, se queda en espera de informacion para la correcta ejecucion. | 2 | El alcance del proyecto es cambio de refrigeracion, el tema de las luminarias se debera checar con supervisiÃ³n de Walmart | 9 | 22781 | 1425
2024 | El encargado de mantenimiento por parte de tienda solicita otra rejilla de extracción de en el área de tortillería ya que considera que con el uso de la maquina las rejillas solicitadas por proyecto sean muy pocas, ¿se autoriza esto? | 2 | R.- Las ubicaciones y dimensiones de las rejillas se encuentran conforme a los cálculos térmicos, no es necesario agregar ninguna rejilla adicional, por lo que se deberá continuar conforme a proyecto. | 22 | 22781 | 15
2025 | En recorrido de unidad con gerencia de operaciones, nos indica que la cisterna presenta filtraciones o fuga, ya que constantemente tienen que rellenar la cisterna, se ha hecho el reporte correspondiente a la iguala pero no les han dado solución, así mismo indica falla en la bomba, mencionando que cada que se tiene que utilizar, es necesario purgarla, lo cual hace referencia a falla en el check, se hace mención de ésto ya que en los alcances, únicamente señalan pintura en la tapa. | 2 | Buen dia. Favor de únicamente considerar los trabajos indicados en proyecto. Para los trabajos y fallas en cisterna mencionados la unidad deberá seguir dando el seguimiento por OT. Saludos | 9 | 22781 | 1425
2026 | Buena tardeEn el plano de demoliciones 01 tenemos un muro existente el cual indica se conserva, se encuentra sobre el eje 2 en el área de trastienda. Sin embargo en el plano de acabado de muros indica que se recorre 1.5 metros hacia el frente.¿Este muro se conserva o se demolera y recorrera como se indica?Agradezco su apoyo.Ing. Anahi NeriaSupervisión Grupos SIOC | 2 | El muro ubicado entre los ejes 1 y 2 es existente y se conserva con las adecuaciones mencionadas en plano A-103 (apertura de nuevo acceso a trastienda y reparaciones en 50% del muro previo a la aplicación de pintura). | 1 | 22781 | 2559
2027 | En plano A102 y ES 401 DET 03 indica la colocación de tezontle y una capa de mortero, pero no señala espesores, podrían apoyarnos con el detalle de espesores, ahora en la losa del comedor, también se indica el tezontle, pero no observo un detalle que confine éste material, podrían indicarnos el detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2028 | En el plano VE01, se indican extractores para plafón en los sanitarios, pero no tenemos plafones en ésas zonas, podrían indicarnos o proporcionar el detalle de sujeción de éstos elementos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2029 | En recorrido de la unidad con distrital y gerencia, hicieron mención del daño que presenta la unidad en su fachada, la cual se observa ligeramente desprendida, nos indican que en el recorrido previo al mantenimiento se solicitó su reparación, pero no se observan detalles o que haya sido considerada, podrían indicarnos si será parte del mantenimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2030 | Buen día, de su apoyo para aclarar la siguiente duda, en el plano (IE-04 FUERZA EQUIPOS DE REFRIGERACION-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA), nos marca que las instalaciones hacia los equipos serán por cuenta del instalador de refrigeración, por lo que la contratista principal no tiene contemplan dicho alcance, por otra parte, la contratista de refrigeración argumenta que, en sus planos, ellos no tienen ese alcance, pues refieren que eso siempre lo hace la contratista, en el (GR3 INSTALACION ELECTRICA DE REFRIGERACION_BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) solo se ve representada la instalación, pero no se esclarece quien la instala, la duda es ¿Quién debe de instalar valga la redundancia dicha instalación? ya que ambos argumentan que generaría un costo adicional | 2 | Se actaliza plano IE-04 FUERZA EQUIPOS DE REFRIGERACION-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA en la carpeta 02. Proyecto ejecutivoInteriorElectrico con detalle de la instalación a las cámaras de refrigeración, este adicional debe ser ejecutado por la contratista. | 9 | 22781 | 1425
2031 | En los trabajos de cimentacion en el area de la tienda se encontraron 6 instalaciones de drenaje del predio vecino de aprox. 6" ( balneario ) que ocupa para desaguar sus albercas y que interferian con nuestro predio para desarrollar la cimentacion por lo que se generaron trabajos extraordinarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2032 | Buen dia En los trabajos de piso para colocar loseta antiacida, nos encontramos con el allazgo de una trinchera para la descarga de agua de la maquina de coca, que se encuentra quebrada, tanto es asi que desborda agua con tierra, se requiere su cambio. Quedo en espera de sus comentarios para autorizacion de su cambio. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2033 | Buen dia. Las vitrinas de autocontenidos que llegaron son 220v trifasicas, y en proyecto no se indica el tipo de alimentacion, canalizacion ni a que circuito y tablero se tienen que energizar. Nos pueden apoyar con un boletin indicando la instalacion electrica que debe llevar estas dos vitrinas de autocontenidos. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos.... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2034 | Relacionado a los trabajos que se efectuarán en piso de ventas y gerencia, independientemente de si se ddemolerá el piso existente o se procedera con la propuesta de la colocación de la loseta, es necesario se reubique el check out y se eleve el rack de sistemas, para lo cual no se indica nada en los planos, para el caso de cajas, se necesitan desconectar los equipos y reubicarlos durante el proceso de sustitución de pisos, se requiere dar aviso a sistemas?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2035 | Buen día, solicito de su apoyo para lo siguiente, en revisión de planos, me percato en la plataforma para descarga, que, no se cuenta con el plano ID-04 VOZ y DATOS, por lo cual redacto el presente para el conocimiento de los alcances a ejecutar en esos temas, sin más me despido quedando atento | 2 | Se carga plano ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA. En la carpeta 02. Proyecto Ejecutivo. Interiores Voz y Datos | 4 | 22781 | 1402
2036 | Normalmente en el cuarto de basura, se indica revestimiento cerámico en piso y muros, pero en éste caso no señala si se colocará, únicamente indica pintura de color blanco, podrían confirmar si se omitirá el revestimiento en cuestión? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2037 | RFI# 12 Buen día, el siguiente RFI deriva de una observación de la gerente de la unidad, las luminarias de piso de vente, están colocadas a 3,29mts. S.N.P.T tal cual o indica el plano (IE-01 ALUMBRADO GENERAL BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) lo cual comenta que se estorbarán al momento de colocar su mercancía es su mobiliario, por lo cual solicita se puedan mover más arriba y quedar a una altura de 4mts aprox S.N.P.T. esto con la finalidad de evitar accidentes y también evitar que las luminarias se dañen lo cual generaría u costo a plazo, de ante mando gracias y quedo atento | 2 | Se autoriza el cambio de altura a 3.80m de altura dado que esta es la altura en la parte más baja de la armadura donde serán fijadas las luminarias para que todas estén a un mismo nivel. | 1 | 22781 | 2559
2038 | Relacionado al RFI #3 en donde señalamos la inexistencia de la base hidráulica, por el área de asfalto, será dificil localizar un proveedor que tienda ése volumen, se propone el cambio por concreto, en caso de ser factible nos podrían proporcionar el diseño, ya que tendríamos que bajar o abrir caja de 28 cm a 32cm | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2039 | En el plano A401 corte C01, se indica el lavamanos, pero no señala el tipo de loseta a colocar, normalmente como es área húmeda se coloca revestimiento cerámico, pero en éste caso indica pintura blanca, podrían confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2040 | Buen día, En el diagrama unifilar asignado a esta determinante (DU-01), nos indica un desconectador doble tiro que proviene del interruptor principal, pero en el plano (IE-03 ALIMENTADORES GENERALES BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) indica una trasferencia situada en la subestación que proviene del interruptor principal que deriva también a la planta de emergencia (existente) por obvias razones, en el listado de suministro eléctrico no indica dicho desconectador doble tiro que plasma el diagrama, por lo que la duda sería la siguiente, se dejará la trasferencia existente, o se cambiará por el desconectador indicado, todo esto con fines de tener claridad en cuanto a vistas por parte de la UVIE y tener soporte de lo que se instalará a esta unidad Sin más envío un saludo | 2 | Dado que la planta de emergencia se conservará, la transferencia se mantiene también; el desconectador de doble tiro se tiene contemplado como preparación a futuro cuando la planta de emergencia sea retirada al cumplir su vida útil, por lo que como se reviso en la reunión sostenida el dia 2 de Junio la colocación del desconectador de doble tiro no sera necesario para los alcances de esta remodelación | 1 | 22781 | 2559
2041 | En el plano A401, se muestra detalle de acabados en muros, en el cual, se indica que el acabado cerámico del cuarto de aseo, debe retirarse y el acabado final será con pintura ¿Se va omitir la colocación de cerámico en el cuarto de aseo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2042 | Referente al detalle en el cual se indica renivelar losa con tezontle, en la losa de comedor, se encuentra un tinaco, el cual presenta conecciones, al momento de renivelar la losa, quedarán ocultas, es necesario desconectar todo y subirlas para dejar sobre el entortado, y así facilitar su mantenimiento. | 2 | Buen dia. Se debe contemplar el tinaco por encima del entortado y la reutilización de tubería existente visible para su mantenimiento, cabe mencionar que este tinaco se encuentra en la zona baja del entortado con lo que el reacomodo de tinaco en su nivel correcto varia entre los 3 a 5cm de a cuerdo con la pendiente del 2% en proyecto ejecutivo . Saludos | 1 | 22781 | 2559
2043 | RFI# 14 Buen día, el presente se deriva de una solicitud de la unidad, tema tocado en la reunión vía zoom el día viernes 02 de junio en donde se comentó sobre el remate de las bajadas de agua pluvial, ya que la unidad refiere que la autoridad ambiental les ha hecho el comentario que el desagüe de estas no debe ser en caída libre sino canalizado hacia alguna rejilla o registro, pues la acumulación de agua puede generar plagas o mosquitos Sin más, quedo atento a comentarios, saludos. | 2 | De acuerdo con la revisión realizada para este tema, tenemos que no es posible canalizar las bajadas de agua pluvial dada la cercanía con la instalación sanitaria además de que no se podría mezclar la red sanitaria con la pluvial debido a normas de Conagua. Como comentario adicional tenemos que, no contamos con infraestructura municipal para descarga de agua pluviales. | 1 | 22781 | 2559
2044 | Buen día en el plano (DEM-02 DEMOLICIONES EN MUROS-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) en el sanitario para asociados nos indica un muro de block existente, pero nos percatamos que este está construido por panel de yeso cemento, nos podrían indicar cual será el acabado de éste, ya que se tiene como alcance el resane en ambas caras, sin más, quedo atento | 2 | Para los muros de panel cemento se deberá aplicar pintura de color blanco tanto para cara interior-exterior y colocar zoclo vinílico de 10cm. Para los muros de block de los sanitarios el color de la pintura a considerar debe ser de color gris clave P3, también se deberá considerar la colocación de zoclo vinílico en los muros de block al interior de los sanitarios. | 1 | 22781 | 2559
2045 | Respecto a la reunión, en la cual se mencionó que el tinaco que abastece el agua potable de la unidad, se debe elevar, por el espesor del entortado, por tal motivo también se solicitó construir una base para éste, cabe señalar que para todos éstos movimientos es necesario se desconecte y nuevamente se habilite, cabe señalar que para éste proceso se requiere de 3 días como mínimo, de los cuales a la unidad se le quitará el agua de servicio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2046 | Buen día, el presente es para hacer del conocimiento sobre que, en el plano (IE-05 SISTEMA DE TIERRA-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) nos indica colocar el sistema de tierras en el exterior de la nave como referencia de lado del estacionamiento, pero nos percatamos que existe un banco de piedra justo en donde marca dicho sistema, lo cual desconocemos la profundidad de las piedras, la pregunta es, hay manera de que el sistema de tierra se reubique, también quiero hacer mención que frente a sub-estación se encuentran 3 registros que es del sistema de tierras actual, como sugerencia podría utilizarse esos, salvo su buena opinión y comentario, *adjunto* fotografía de las piedra en el área del estacionamiento mencionada | 2 | El plano IE-05 solo es de referencia respecto al sistema de tierras existente dado que no se pudo identificar la ubicación del actual sistema de tierras durante de la realización del proyecto ejecutivo, por lo que de ser posible usar los registros que nos mencionan revisando que se encuentren en condiciones óptimas de operación. | 24 | 22781 | 21
2047 | RFI #17 Buen día de acuerdo al recorrido con gerencia de construcción y líder de mantenimiento surge la siguiente duda en el muro del (eje A- del eje 1 al 5) colindante, en el interior de la unidad (piso de venta y trastienda) se visualiza que este esta “medio pintado” en algunas zonas de color blanco *adjunto fotografía*; ahora bien, en el plano (DEM-02 DEMOLICIONES EN MUROS-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) refiere “muro existente que se conserva, se preparará para recibir nueva pintura” pero en el plano (A-300 CORTES- BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) indica que es un muro de block, a lo que aclaro es un muro de concreto, pero indica que se debe aplicar sellador, la duda es la siguiente, se deberá aplicar solo en sellador, dejando en el estado de “pintura a medias”, o tendrá algún otro acabado? | 2 | Deberá aplicarse pintura en todo el muro que mencionan (eje A- del eje 1 al 5), previa limpieza de rastros de humedad y aplicación de sellador. La pintura a considerar debe ser color gris Clave P3. Adicional se confirma que la cara interior unicamente de los muros de block que ya cuenten con pintura previa se debera considerar la aplicación de pintura color gris. | 1 | 22781 | 2559
2048 | Respecto al plano A102 en el cual se indica un entortado, y elevarlo en promedio entre 11 y 8cm, en el edificio aledaño (Oxxo) no hay bajadas, no se obcervan, aparentemente la bajada colindante, es la que desfoga el agua pluvial, por lo tanto se requiere modificar el entortado en esa zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2049 | Buen día respecto a los en los planos (A-200 FACHADAS GENERALES -BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) y (A-200 FACHADAS GENERALES -BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) surge la siguiente duda, en las fachadas (ejmp lateral) se aplicará pintura faldón metálico hasta una distancia a lo largo de 9.85mts (verde), pero la fachada metálica completa tiene un largo de 26.33 y no indica que acabado tendrán esos 16.48mts. restantes, actualmente la pintura de fondo verde junto con las velarías cubren en su totalidad la fachada metálica (26.33); de la misma forma ocurre con la fachada metálica principal, la duda es la siguiente, cual debería de ser el acabado total de las fachadas metalicas? *anexo fotografía* para mayor visualización | 2 | Para las areas restantes del Faldón luego de los rotulos de 9.85 de largo se deberá aplicar pintura de esmalte color gris en ambas fachadas. | 1 | 22781 | 2559
2050 | En reunión web, se indicó que las bases de equipos no pueden ser modificadas, debido al proceso que ésto implica, por lo tanto se acordó que se deberán cubrir, dar mantenimiento y pasar con el imper sobre éstas, ésto para la antena satelital, para el minisplit, se debe desinstalar e instalar nuevamente, y para la base del compresor, se tiee que modificar la pendiente, cabe señalar que también se indicó que la soportería de las canalizaciones existentes, deben ser retiradas y reinstaladas sobre el entortado, en espera de aprobación y detalles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2051 | Durante el proceso de demolición y escarificado de piso existente en BAE Infonavit, se obcerva que el firme de concreto existente es irregular, ya que durante el proceso de demolicoines se obcerva que escasamente tiene 5cm en esa zona, pero en cala previa, habían 10cm, por lo tanto, se propone proceder a la aplicación de un PSP y en el vano de la puerta de gerencia, se deberá desmontar puerta y subir el vano 3cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2052 | Buen día, en los planos IH´s y IE’s nos indica la colocación de un hidroneumático y la fabricación de un nicho para albergar el mismo, pero indica de manera representativa en la parte superior de la cisterna, ¿nos podrían indicar cuál será la ubicación final y también la posición de el mismo por favor? *anexo fotografía* o si se nos da visto bueno para fabricar dicho nicho a criterio dada las dimensiones del mismo | 2 | Se carga plano BOLETIN 003 BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA_REUBICACION DE HIDRONEUMATICO en la Carpeta 03. Boletínes con la propuesta de ubicación de acuerdo con lo que nos mencionan. Se deberán revisar en sitio las condicionantes actuales por trayectorias de instalación hidráulica y por dimensiones en pasillo para tránsito hacia el cuarto de basura. | 4 | 22781 | 1402
2053 | En proyecto ejecutivo no se indica la reparación de banquetas en la unidad, así mismo no se señalan guarniciones, las cuales presentan daños y es necesaria la reparación, en la banqueta aledaña o colindante a calle Sabino Delgado, presenta daño por raices, en banqueta colindante a calle Melchor Ocampo, presenta daños por la retenida, y falta adoquín, en el área de rampas también presenta daños y no observé nota que mencione reparaciones en éstas zonas. | 2 | Buen dia. En los alcances del mantenimiento no se consideran los trabajos en banquetas, porque cuando se realizó el proyecto no se tenía dicho deterioro, Importante mencionar que no se cuenta con licencia para realizar trabajos en banquetas Saludos | 9 | 22781 | 1425
2054 | En plano ES201 se indican canastos con pasajuntas de ¾, para los cortes de colado por estapas, entre piedra y piedra, normalmente se instala diamond dowel, ¿es correcto el detalle? DET05 y en las columnas no señalan los diamantes, podrían confirmarnos si se colocan o se omiten. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2055 | EN BASE A LA RESPUESTA DEL RFI #1, ANEXO ARCHIVO SOLICITADO, CON EL REPORTE FOTOGRAFICO E INDICACION GRAFICA DE LAS AREAS MENCIONADAS. ASI COMO VOLUMENES SOLICITADOS. | 2 | Buena tarde. Solicitamos de su apoyo con el presupuesto de los trabajos de demolicion de roca, para solictar la OC correspondiente. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2056 | Buen día, en revisión de planos, concretamente hablando sobre los eléctricos, en varios de ellos se hace mención sobre el cambio del transformador, pero en el entendido que el plano de suministros mandatorio no indica el suministro de dicho transformador (ES DECIR NO SE TIENE ESTE SUMINISTRO COMO ALCANCE), surge la duda de ¿cuáles son los alcances reales de los trabajos de la acometida eléctrica? ya que la contratista refiere que por parte de ellos no se tiene ningún alcance a dichos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2057 | En azotea, se encuentra un tanque de gas, el cual es de la unidad, mismo que tiene una carga de un 80%, se reportó con operadora, ya que está conectado a una línea, no se ha observado nota alguna que mencione que se hará con éste tanque. la capacidad es de 300lts | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2058 | En plano DEM06 se indican los alcances en la cubierta, en donde señalan que los bajantes pluviales se conservan, y en dado caso se desazolvan, se han observado bajantes en mal estado, como el del comedor y el que se ubica en calle Melchor Ocampo, en el bajante de la calle mencionada, únicamente hay un codo a 90° será necesario colocar la bajada hasta la banqueta y en el comedor filtra en dicha zona, es necesario reemplazarlo, así como el cajillo que lo oculta. | 2 | Se tiene que considerar la sustitución de las 2 bajadas que nos mencionan en mal estado y el elemento que oculta una de ellas. Al momento en que se realizó el proyecto las bajadas se encontraban en buen estado por lo cual solo se indicaba su mantenimiento. | 1 | 22781 | 2559
2059 | Con relación también al RFI 19 sobre el hidroneumático comento que, con base en el plano (IH-04 INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES_BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) nos indica la colocación de un hidroneumático ..."PRESURIZADOR MARCA AZUL DE MEXICO, ENSAMBLADO CON UNA BOMBA INYECTORA MODELO JB100-3, TAMAÑO 1 14X1 DE 1 HP A 220460v, TRIFASICA..." nuevo (azul de México), pero en el listado de scope no se tiene contemplado dicho suministro, me podrían apoyar ante esta duda por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2060 | Buen día, me podrían apoyar sobre la ubicación y trayectoria de la alimentación eléctrica para las cortinas de aire en el acceso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2061 | Referente al RFI #9 en donde mencionan que se deberá de colocar un aplanado y reparaciones, en el plano DEM06 no se observan notas del espesor del mortero, pero, indican el cartón asfáltico o tablilla, mas no el espesor del aplanado para eliminar los espejos, podrían indicarnos mas detalles para la colocación de éste aplanado, ya que para poder aplanar la losa, se requiere retirar por completo el impermeabilizante existente, el cual se aplicó hace poco mas de un año (según indicaciones de la unidad) para garantizar su fijación, pero nos genera duda, si es un aplanado o un entortado? surge la duda, debido a la colocación de la tablilla o cartón asfáltico. | 2 | Buen dia . El plano que mencionan en este RFI (DEM06) hace referencia a cubierta y losa de azotea por lo tanto el tratamiento previo al nuevo impermeabilizante es un entortado para dar pendientes adecuadas hacia las bajadas pluviales existentes.La Respuesta del RFI #9 se indicó el aplanado ya que hicieron referencia al plano A100b que tiene información de plafones y losas en planta baja. Saludos | 4 | 22781 | 1402
2062 | En proyecto ejecutivo en los planos referentes a los sanitarios, no observé nota relacionada al reemplazo de los muebles de baño, podrían apoyarme indicando si serán reemplazados? | 2 | Buen dia Favor de considerar el remplzado de los muebles wc de sanitarios. Saludos | 1 | 22781 | 2559
2063 | Buen día, en observación al plano (ID-04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA) no se visualiza algún nodo para la báscula Hobart, ¿se tiene considerado alguno para este proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2064 | En el plano A103 planta de muros, indica que se aplicará gris en los muros de interiores así como en los del estacionamiento, actualmente están pintados en color blanco, favor de confirmar si se aplicará el tono que se indica en el plano mencionado. | 2 | Buen dia. Se debera considerar como se inidica en proyecto. Saludos | 0 | 22781 | 829
2065 | En proyecto se indica el reemplazo de tarja de acero inoxidable, pero en el scope no se menciona, podrían confirmar si será suministrado por walmart o lo hará la contratista, ya que ellos tienen en alcance la instalación únicamente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2066 | En visita anterior de proyectos se acordaron varias soluciones, y se envió un e-mail indicando se ejecutarían conforme a lo platicado, requerimos confirmación de ésas actividades ya que se genera un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2067 | En plano Es201 indican demolición de carpeta asfáltica, escarificado y recompactación de base hidráulica, pero en inspección visual y cala, no se apreció existencia de ésta estructura (base hidráulica) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2068 | Buena tarde, en relación a la nota que tenemos en el plano A103 "Planta de murs BAE" "Muro existente se rehabilita 50%" entre los ejes 3 y 4 solicitamos, nos especificará como se realizará esta rehabilitación, porfavor. Quedo a sus órdenes. Anahi NeriaSupervisión SIOC | 2 | La reparación del muro mencionado consiste en los siguiente: se cambiara toda la parte baja del muro (parte exterior de la oficina) con panel completo de forma horizontal, se resanara y aplicará pintura blanca a todo el muro (caras interiores y exteriores), llevará un rodapié de triplay de madera de pino de 15 mm en la cara exterior a una altura de 1.20, fijado con pijas y acabado con pintura blanca. | 1 | 22781 | 2559
2069 | Referente a la colocación del cerco electrificado, se indica sea colocado en el pretil, pero es necesario podar árboles, ya que éstos invaden el pretil, pero no se cuenta con permiso para la poda, así mismo señalan se coloque el cerco pero, la canalización del XLP está sobre el pretil, y tendrá que ser modificado el sistema de anclaje del cerco, en espera de indicaciones Cabe señalar que la poda será necesaria, ya que se tienen alcances en el mantenimiento de las fachadas. | 2 | Buen dia.Nos podrían ayudar a compartirnos fotos del árbol indicado, para con ello poder solicitar el apoyo de la autoridad, o en su caso la autorización para dicha poda ya que está en vía pública. Saludos | 1 | 22781 | 2559
2070 | Referente a la respuesta del RFI #27 en dónde se aprueba la colocación de la loseta, en la bodega también se coloca? en ésta zona el patín no ingresa, también señalan la compactación, pero tenemos ladrillo, si retiramos el ladrillo, el firme ya no sería de 5, subiría a 8cm, lo correcto sería tender el concreto sobre el enladrillado, y en el caso de la bodega donde hay una excavación que aloja la descarga de la coladera, el material está en malas condiciones, al parecer se hizo con el existente, se debería de cambiar, y así poder colar el firme de 5cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2071 | En referencia al RFI #29 en donde consultamos los trabajos acordados en minuta #2 y en el correo en el cual indican que se ejecutarán conforme a lo platicado en sitio, aún no se cargan los boletines correspondientes, podrían apoyarnos, ya que en esos pendientes está la concertina, el cerco electrificado y la reparación del muro divisorio entre la unidad y piso de ventas, ya que éste muro es de durock. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2072 | Referente a la colocación de lucernarios de acrílico, indicados en plano A102b indican la colocación de ventanas de acrílico, por cuestión de mantenimiento, sería mejor cambiarlas por lámina, nos podrían confirmar si es viable ésta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2073 | Buenas tardes para solicitar de su apoyo con el faldon de la fachada derecha que viene en el plano A-200 no consideraron que tenemos enm el terreno vecino una farmacia la que impide se visualice este faldon por lo que no se visualizara por el edificio que tenemos a un costado. Se colocara asi este faldon aunque no se visualice. es decir va a quedar entre el muro de la bodega aurrera y el muro de la farmacia. | 2 | Buen dia Nos pueden compartir imagenes del estado actual para analizar el área que queda visible y presentar con operadora elposible cambios. SSakudos | 37 | 22781 | 179
2074 | En el DET03 del plano Es300 indica que se demolerá el firme y aparte la reparación de grietas, se entiende que se demolerá la capa de compresión y se reparan las grietas que existan debajo??? Pero en el plano A100 se indican reparaciones de grietas, favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2075 | Relacionado a los accesorios, en el documento proporcionado denominado ALCANCES señalan que los accesorios como son las jaoneras, portarollos y botes para basura, serán suministrados por la propietaria, pero, me indican que probablemente los tenga que suministrar la contratista, podrían proporcionarnos datos de contacto del proveedor para elaborar la cotización correspondiente, o confirmar si éstos serán suministrados por la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2076 | Relacionado a la rampa para minusválidos, no se indica alcance en ella, gerencia de unidad hizo la observación de que la rampa impide la apertura del póstigo, y limita el acceso y salida por ésta puerta, se requiere modificarla, tanto pendiente como el remate a la banqueta de exterior, cabe señalar que la inclinación existente, es demasiada y dificulta el acceso de la mercancía, así mismo para las personas con silla de ruedas también es complicado el acceso, se requiere modificación a rampa para corregir las problemáticas de apertura y acceso, en espera de instrucciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2077 | Buena noche, en relación a la implementación del rodapie de pino, del muro entre los ejes 1 y 2 solicitamos nos aclare porfavor la cara en la qe se aplicará este rodapie porfavor. Si el que está viendo a los refrigerantes o el que esta hacia tratienda. Agradecemos su apoyo.Saludos. | 2 | Se debera colocar en la parte que da a la trastienda unicamente. Se carga el plano BOLETIN 001 BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA_MURO TRASTIENDA en atención a los RFI01-04 rectificando ubicación del muro de trastienda y colocación de rodapié. | 4 | 22781 | 1402
2078 | Buena tarde. El nivel de piso de ventas y el nivel de area de perecederos existente es el mismo. Con la colocacion de loseta antiacida el nivel de perecederos aumenta aproximadamete 1.5 cm. su nivel. Por lo que se requiere un detalle para la transicion del nivel de loseta antiacida con piso de ventas. Nos pueden apoyar con este detalle? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | Considerar rampeo en acceso a Ã¡reas de preparados mediante desbaste de piso de concreto existente para dar el mismo nivel que se encuentra actualmente | 1 | 22781 | 2559
2079 | Buena tarde Me pueden apoyar indicando el tipo de coladera que se tienen que colocar en: 1.- acceso de WAKING COOLER 2.- acceso en PREPARADO DE CARNES trincheras en puertas de impacto. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2080 | Buena tarde.De acuerdo al plano IE - 01 se indica que la iluminación para el área de estacionamiento es insuficiente, por lo cual se anexa sugerencia de la gerencia de sucursal, donde indica colocar 3 lámparas adicionales por seguridad de los clientes, ya que la zona es insegura. Por tal motivo solicitó su amable apoyo para revisar la viabilidad de la colocación de estas luminarias, como lo sugieren tipo halcón. Adjunto sugerencia de gerente en formato PDF.Saludos y quedo a sus órdenes. Supervisión SIOC | 2 | Se actualizan planos: DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA, IE-08 CUADROS DE CARGA-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA, IE-01 ALUMBRADO GENERAL-BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA para integrar los 3 postes solicitados por gerencia para aumentar los niveles de Iluminación. Adicional se actualiza listado de suministros con los reflectores adicionales. | 4 | 22781 | 1402
2081 | En relación a la respuesta del RFI #4 en el cual se consultan marcas y espesificaciones de los accesorios en cuestión, nos señalan que son a criterio de la contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2082 | En el plano IS01 se indica un registro en piso de ventas, pero realmente es un tinaco o rotoplas en desuso, tiene tapa metálica, debería de retirarse ya que no tiene uso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2083 | Buena tarde. Comparto solicitud de gerente de tienda, sobre la colocación adicional de una coladera en el áera del cuarto de basura. Adjunto imagen señalando con color rojo donde requiere gerente se coloque. Quedo a sus órdenes. | 2 | Con base en el prototipo, el cuarto de basura no cuenta con una coladera por lo que no se debera realizar la colocación de esta coladera adicional. | 9 | 22781 | 1425
2084 | En el plano DEM 01 se indica la demolición de todo el piso de ventas, pero debido a lo sucitado anteriormente en otro proyecto, se solicitó hacer una cala en el área mencionada, en donde se observa que no hay base hidráulica, que el terreno existente no está preparado para recibir un piso como normalmente se coloca en las unidades de WAL*MART, por lo tanto, se propone demoler únicamente la superficie, retirando la loseta existente y escarificando las zonas donde se colocaron parches de concreto, para recibir loseta DURAT la cual no se ha utilizado y está en Sabino Delgado. y en las zonas donde se encuentran la vitrinas, únicamente se hará un corte para poder colocar la loseta lo mas cercano al equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2085 | En el plano A100a, se indican los recubrimientos o acabados de los pisos, en dónde señalan que se deberá de colocar la loseta DURATT concreto decorativo, en los baños, es ésto correcto?? normalmente se coloca un revestimiento cerámico de la línea intercerámic | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2086 | Buen dia Comparto el hallazgo que tuvimos en sitio mientras se realizaban las excavaciones para la cimentación del muro en la fachada lateral derecha de la sucursal, nos encontramos rocas de gran diámetro que comparten volumen con ambos predios, se adjunta diagrama, por lo que sugerimos rodearlas para evitar temas de derrumbe rodeemos dichas rocas. Se adjunta pdf.Quedo pendiente. Gracias. | 2 | De acuerdo con el hallazgo presentado en obra se cambia la solución para la colindancia optando por instalar malla ciclónica sobre una guarnición corrida de concreto. Se carga plano BOLETIN 002 BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA_SUSTITUCION DE MURO EN COLINDANCIA con la propuesta para la nueva malla ciclonica en la carpeta 03. Boletines | 4 | 22781 | 1402
2087 | En el plano A100a, señalan la colocación de un piso prefabricado en la cámara de media temperatura, pero, no hay más datos de éste piso, nos podrían proporcionar mas detalles al respecto, ya que ésto es dentro de la cámara de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2088 | En respuesta al RFI #5 se adjuntan las imágenes del tinaco en piso de ventas el cual gerencia de la unidad nos indica está en desuso, pero en el plano IS 01 se señala como un registro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2089 | Buenas tardes solicito de su apoyo con los detalles especifocos de las conexiones que se deben emplear para la colocacion de elementos de fibra de vidrio con estructura de acero ya que en el proyecto indica que los perfile seran con el provedor de fibra de vidrio pero no hay detalles de estas conexiones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2090 | En el plano A102 y EA03 se indican 2 bases, las cuáles están en desuso, no se indican reparaciones, en éstas bases hay unos ductos o cuellos de inyección, en los que no se indica ningún tipo de mantenimiento, a éstas inyecciones en desuso, se les colocó impermeabilizante y un costal de rafia, lo cual con el tiempo ya se pudrió y se filtra el agua cuando llueve, es necesario se retire la tapa de lámina y se coloque una nueva, o en su defecto reparar la existente, y así evitar filtraciones en las próximas lluvias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2091 | En el plano A100a, se indica colocación de concreto MR40 en el área de subestación, en ésa zona, también se tiene el compresor de la cámara de media temperatura, y es un equipo que está en función, las vibraciones por demolición de firme, no afectan ése equipo? consideramos que si se va a trabajar en ésa zona, debería de estar presente personal de refrigeración para atender cualquier situación que pudiese presentarse, ya que se demolerá el concreto existente en el perímetro del equipo en cuestión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2092 | Buena noche. En respuesta al boletin 001 sobre la actualización de altura en acceso de asociados a trastienda, tenemos que la altura inicial del acceso era de 2.60 m, La puerta presentaba colganteo antes de retirala, posterior al boletin el acceso ahora es de 3.00 m por lo que durante recorrido de obra, se dio la opción de dejar en ese acceso cortina hawaiana, ya que se teme que por tema de altura la puerta no cumpla sus funciones, menciono que esta puerta tiene un rhiel que deberá ir tanto arriba como abajo, además de que deberá adaptarse a la altura final, alargandola 40 cm. Saludos y quedo a sus órdenes. | 2 | Se carga plano BOLETIN 001.1 BAE 1221 ACAPULCO LA CAÑADA_MURO TRASTIENDA en carpeta 3. Boltines con actualización en la altura de vanos para acceso a trastienda, tomando como base la altura actual de la puerta metálica que será reubicada, para evitar los trabajos adicionales que el crecimiento de esta pudiera generar. | 4 | 22781 | 1402
2093 | Buenas tardes Informo que en los trabajos de accesos vehicular y peatonal se hallaron instalaciones ( Fibra optica de telmex, Cablevision, Baja Tension, Agua Potable, Alumbrado publico ) las cuales nos impedian ejecutar nuestro proyecto por lo que se generaron trabajos extraordinarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2094 | En el plano IS04 se indica la instalación de coladeras de cúpula, por el tipo de losa, y la coladera que están señalando en proyecto, podría generar filtraciónes, así mismo indican se coloque TEZONTLE, en la zona no existe éste material, además de que se le estaría cargando un peso considerable a la losa agragando el material en cuestión mas un aplanado, y el impermeabilizante, se propone ubicar los espejos o zonas bajas y colocar en ésa zona los nuevos bajantes, así se elimina un peso considerable a la losa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2095 | De favor con su apoyo en el tema de suministro eléctrico, ya que lo cargado en la lista de suministros en tririga discrepa con lo que se requiere en la unidad y que viene en los planos de suministro. PEFSA ya nos fué suministrada una parte, pero corresponde la mayor parte a refrigeración, haciendo falta suministros importantes commo Tab A, Tab X así como algunos de sus componentes. | 2 | Se actualiza Listado de Suministros para contemplar los faltantes mencionados. Se dara seguimiento con el area de compras Walmart para la solicitud de los equipos faltantes. | 9 | 22781 | 1425
2096 | En el plano A100b, se indica: REPARACION EN LOSA DE CONCRETO A BASE DE DEMOLICIONES Y APLICACION DE MORTERO TIPO SIKA CON ACABADO DE PINTURA COLOR BLANCO, es necesario señalar que por debajo de la losa, se observa el acero o vigas, así mismo el mal estado de la losa, podrían confirmarnos si ¿se demolerá el enladrillado de la losa, como lo señala la memoria descriptiva? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2097 | El provedor de tableros electricos PEPFSA suministro un tablero de doble tiro muy diferente tablero de doble tiro abb es muy diferente a lo que indica proyecto en cuanto a tamaño y masa de zapatas para esta conexion ya que poor el cable no hay posisbilidad de colocar el suministrado por walmart lo que se genera trabajos extraordinarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2098 | Buen dia en plano de instalaciones hidraulicas no se inidca realizar ninguna alimentacion para el thermastor del nuevo protocool. Proveedor de refrigeracion indica que no esta dentro de sus alcances realizar dicha instalacion. Nos pueden apoyar con un boletin para la instalacion hidraulica que requiere el nuevo termastor. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2099 | En el plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES nos marca modificar solo el plafón del pórtico que se encuentra en el eje 5 entre B y C, pero se ha observado que el resto del plafón tiene daño, se corregirá todo el plafón o solo lo que marca el proyecto, anexo se envían fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2100 | Nos pueden corroborar si los tonos de pintura para este proyecto serán bajo el manual que se anexa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2101 | Buen dia. En relacion a la desconexion y conexion de las unidades paquetes de A.A del sistema de control ubicadas en cubierta se solicita informacion para definir si la contratista realiza este alcance o se mandara al proveedor especialista del sistema del A.A. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2102 | Buenos dias, nos en contramos con un hallazo este se encuentra en los hezagonales del aire acondicionado, en la parte inferior de estos se encuentra los expansores de agua del sistema contra incendio. adjunto evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2103 | En la mecánica de suelos nos marca que en la esquina noroeste del predio se localiza un cause sobre el cual descarga la red del drenaje municipal, solicitando la construcción de un muro de tablaestaca así como una separación en la esquina de 5.60mts en ambos sentidos, pero en proyecto nos marca otro tipo de muro ¿cuál se considerara? | 2 | Se confirma que rigen los muros indicados en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
2104 | Buenas tardes su apoyo para definir las especificaciones del paso de gato ya que en el proyecto marca de lamina y existente es fibra de vidrio; cual se tomara a considerar para el suministro saludos | 11 |  | 2 | 97 | 41
2105 | Buenas tardes estando en recorrido con la contratista, para la realización del cambio de puertas de emergencia y checando la memoria descriptiva que menciona que debe llevar un armado de varilla de 12 con estribos de 38 con dimensiones de 2.26 m por 0.40 cm por 0.15 a si mismo la dala de cerramiento. Ya que se cuenta con el sistema contra inciendos muy pegado a las puertas existentes y estas se encuentran en una planta alta no es posible realizar el refuerzo como se menciona en la memoria descriptiva. A lo cual la contratista está proponiendo una solución optima a base de placas y taquetes tipo Hilti. Adjunto evidencia y propuesta hecha por la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2106 | En el plano estructural ES3.1-PLANTA DE REFUERZO EN SOTANO -125084 nos indica un refuerzo en la estructura de la losa de entrepiso en los ejes centrales de la unidad, pero en el arquitectónico no lo marca, se realizará esta modificación, ya que el propietario indica que eso no esta dentro de los acuerdos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2107 | Buenos dias en el plano ES-201 PLANTA DE FIRMAES nos indica a colocar en piso de ventas y área de trastienda, un sobre firme con una altura de 8 cm con fibra de polipropileno, pero este no incluye ningún tipo de malla o armado, y la insertidumbre de la contratista es que este firme se estaría agrietando una vez puesto, esto por tema de garantía en del piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2108 | En el plano estructural A103 PLANTA DE MUROS BAE 6407 GOMEZ PEDRAZA nos indica que los muros que se encuentran en los ejes 4 de B-C de oficinas, 4-5 de B-C muro divisorio de sanitario y muro divisorios de oficinas y cajas de cobro los solicita de panel de cemento, pero el contratista propone utilizar muro de block, sin costo adicional por tema de mantenimiento futuro y garantías (se anexa croquis de ubicacion). ¿Se autoriza esta propuesta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2109 | En el plano A-103 plano de muros nos indica que para cubrir el área trasera de la cortina solo se hace con un muro de Durock y por la parte de enfrente se queda la cortina sin ningún tipo de muro a si mismo en el plano A-200 fachadas nos indica que se queda la cortina exixtente sin alguntipo de seguridad ni soldadura en la cortina etc. | 2 | En el plano C-02 PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS hay un concepto que indica la cancelaciÃ³n de la cortina existente y que deberÃ¡ considerar soldadura en los laterales en ambas caras. | 1 | 22781 | 2559
2110 | Buenas tardes en el plano A-200 de fachadas en las notas importantes de proyecto, menciona que se limpiara muros y laminas para recibir nueva pintura. Al estar realizando estos trabajos se encontró con un hallazgo en el exterior de la planta de emergencia, se aprecia la exposición del acero y desprendimientos de concreto y del pretil en lecho superior, y desprendimiento del impermeabilizante prefabricado adjunto evidencia. | 2 | Los alcances mencionados en el presente RFI no forman parte del cambio de imagen en sanitarios y el cambio de aire por lo que no deberÃ¡n de ser tomados en cuenta. | 9 | 22781 | 1425
2111 | En los planos A-200 FACHADAS GENERALES y A-103 PLANTA GENERAL DE MUROS no nos marca si realizaremos algún tratamiento en el muro superior del muro de block del área de almacenamiento de la tienda, aunque actualmente presenta daños, de igual manera informar que este muro esta realizado con tablaroca y no cuenta con la protección necesaria para no accesar a la bodega. | 2 | Durante el recorrido para delimitar los alcances para la remodelación no se encontraban en malas condiciones los elementos mencionados. Sin embargo se debera realizar la reparación yo sustitución 1 a 1 de los elementos que no puedan ser reparados considerando la pintura para la fachada. Solicitamos el apoyo para compartirnos fotografias de los daños que se mencionan en la seccion de tablaroca con el fin de evaluar la forma de reparación del mismo. | 1 | 22781 | 2559
2112 | Nos pueden indicar cual manual será considerado para la ejecución de los trabajos en este proyecto ya que contamos con dos el Manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones_V16 y el Manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones_V26, anexo manuales para su revisión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2113 | Buenas tardes favor de apoyarnos con la ubicacion de los tableros nuevos en EDC ya que se encuentran los existentes en sitio y no se tiene espacio para recibir los nuevos saludos | 2 | Respuesta: Verificar plano IE-07 alimentaciones generales, el cual se indica la posicion de los nuevos tableros. | 4 | 22781 | 1402
2114 | En el plano CO-02bL - PLANO DE TRATAMIENTO DE ARBOLES nos marca que el árbol 3d será trasplantado, pero en sitio la etiqueta marca tala, ¿cuál será la acción tomar con esta especie? | 2 | En el plano CO-02bL el arbol 3d esta indicado como trasplante, en el plano CO-11 area verdes se indica la ubiciacion a donde sera trasplantado (colindancia norte), esto esta indicado de acuerdo al levantameinto arboreo realizado durante el desarrollo del proyecto. Favor de verificar a que se refiere con que en sitio esta marcado como tala. | 4 | 22781 | 1402
2115 | Buenos de acuerdo a la visita de energías Walmart nos indica que por cuestiones de conexión el nicho de cfe junto con el interruptor principal se muevan de ubicacion, hacia el muro derecho. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2116 | En los alcances de proyecto se solicita la aplicación de pintura azul código SW 6788 sobre la cabecera principal de la cámara de refrigeración, pero contamos con glassboard en esta zona, nos corroboran si se va aplicar sobre el glassboard; de igual forma nos pueden confirmar si sobre las otras 3 caras se aplicara pintura blanca o solo aplica limpieza. | 2 | Favor de considerar esta respuesta como definitiva a la RFI - 1042734 - 0 - RFI 03 PINTURA EN CAMARA DE REFRIGERACION (Corregí determinante de plano) En el plano A-300a Alzados Camaras de Congelados y Refrigeracion - 6583, en la parte inferior del mismo se anexa una nota para la aplicación de pintura SW 6788 sobre panel de cámara de refrigeración, la cual menciona lo siguiente: LIJAR LA SUPERFICIE CON LIJA GRANO FINO, SOLAMENTE LO NECESARIO PARA ELIMINAR EL BRILLO ORIGINAL Y ABRIR LA CAPA EXTERIOR DE LA PINTURA (ESO DEBE SER SUFICIENTE PARA EL ANCLAJE DE UNA NUEVA CAPA DE PINTURA). 2. DESPUÉS LIMPIAR CON TRAPO SECO Y LIMPIO PARA ELIMINAR TODO EL POLVO. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE O SUCIEDAD. 3. NO APLICAR PINTURAS EN AMBIENTE DE MUY ALTA HUMEDAD. 4. SE PUEDE UTILIZAR CUALQUIER PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ (TIPO POLIÉSTER) DE BUENA MARCA, CUI | 1 | 22781 | 2559
2117 | Buenas tardes en plano A-409c nos indica cambio de baños, mamparas. W.C. mingitorios, plafón, cerámicos etc. En este no se considera cambio de puerta de acceso y salida de baños asociados. (se conserva la misma) Ya que no se encuentra en buen estado, adjunto evidencia del estado actual de la puerta. | 2 | En proyecto no estÃ¡ considerado el cambio de puertas ya que al momento de registrar sus condiciones en levantamiento estas se encontraban en buen estas. En todo caso se les puede dar mantenimiento que consistirÃ¡ en cambio de placa antiderrapante, nueva pintura y renivelaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
2118 | En el plano de demolición D01 PLANO DE DEMOLICIONES BAE 6407 GOMEZ PEDRAZA nos indica que el mobiliario y equipamiento (plumas, despachadores de boletos, muebles sanitarios, ventanas, tuberías eléctricas y lámparas) que se encuentran en sitio se retiren, pero no indica recuperación ni entrega del mismo; durante la recepción del predio el dueño del local indico que requería que se recuperaran, ¿se realizara esta recuperación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2119 | En los planos DEM-01 DEMOLICIONES EN PISOS nos marca corte en ángulo de fisuras y en el plano A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS nos marca la reparación de las fisuras en piso de ventas y área de bodega, pero en ninguno de los dos planos marca el tipo se sello y cuál será el procedimiento adecuado para trabajar estos daños. | 2 | El proceso que se llevará a cabo será escarificando el firme existente (con disco de corte) ampliando la grieta hasta 1.27 cm , limpiar exceso de polvo y aplicar Sikaflex® Construction Sealant en todas las áreas dañadas. | 1 | 22781 | 2559
2120 | En el plano CO-02bL - PLANO DE TRATAMIENTO DE ARBOLES nos marca que los árboles perimetrales se van a talar pero observamos que se encuentran en perfectas condiciones y no afectan al desarrollo de la obra, ¿se realizara esta acción y quien es el responsable de ejecutar este trabajo? | 2 | Esta solicitud tendrá que canalizarse vía gerencia de obra para revisarlo con el área de ambiental y así poder avanzar. | 9 | 22781 | 1425
2121 | No se cuenta con los planos de detalle de las bases para la antena y las condensadoras, nos pueden proporcionar estos planos. | 2 | Efectivavamente en el proyecto no se indicó detalles de bases de equipos porque deberán contactar al proveedor de las bases de fibra de vidrio. La información del proveedor se indica en el plano A-102 notas importantes. | 9 | 22781 | 1425
2122 | En los muros perimetrales de tienda se presenta un daño en una altura de 50cm aproximadamente de la banqueta hacia arriba, pero en los planos A-200 FACHADAS GENERALES y A-103 PLANTA GENERAL DE MUROS no marca ningún tratamiento para erradicar este daño, se realizará algo o se ejecutaran los trabajos como los marca el proyecto. | 2 | Durante el recorrido para delimitar los alcances de la remodelación no se tenían esas implicaciones en los elementos mencionados. Sin embargo para dar solución y previo a la aplicación de pintura se pueden realizar resanes a base de mortero cemento arena, proporción 1 a 4 unicamente en las zonas afectadas. | 1 | 22781 | 2559
2123 | Buenas tardes de acuerdo con los planos firmados, sellados y validos por el H. Ayuntamiento estos no coinciden con los planos cargados en el por tal de tririga por el cual en su visita del día de hoy se nos indica hacer paro de labores por voluntad propia para no generar alguna multa o sanción. Adjunto evidencia de las observaciones echas en los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2124 | Buenas tardes Su apoyo por favor para verificar las cargas de las unidades Paquete asi como el tipo de interruptor principal del tablero MB1 para tableros HB y HA en subestacion; ya que el dia de hoy presento un corto y se quemo el electromagnetico del interruptor MGA 800 A este equipo es del EDC 1; se ocupo de reserva el interrutor con las mismas especificaciones del EDC 2 para no dejar sin AA a la unidad, pero al estar monitorenado el interruptor con 5 UP en funcionamiento de 40 a 44 A con un voltaje de 460 V, presento de nueva cuenta calentamiento a las 8 hrs de uso sin una carga total de su capacidad ya que el proyecto indica conectar en ese tablero 10 UP Se observan que los interruptores marcados en proyecto son tipo I line MGA 800 A; los existentes son tipo " L " de 400 A, las barras tienen diferente entrada, su apoyo para verificar y si son correctos los interroptores para las barras del tablero existente ( vida util) 13 años | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2125 | Nos pueden indicar si para este proyecto llevaremos lista de suministros y en caso de ser así nos la pueden compartir ya que en el portal aparece una versión del 2022 que incluye aires acondicionados y en los alcances de proyecto no tenemos contemplado esos trabajos. | 2 | El listado de Suministro esta cargado en Sistema. El apartado de aire se encuentra vacío, no hay alcance para aire acondicionado. | 1 | 22781 | 2559
2126 | En el plano DU 01 DIAGRAMA UNIFILAR-BAE 6407 GOMEZ PEDRAZA nos indica una planta de emergencia móvil de 3f-4h 220127v 60 hz, con una capacidad requerida de 23 kw prime con caseta acústica nema 3r conectada a un interruptor de seguridad de doble tiro de 3x200A dentro de tienda, pero el equipo de compras indica que para estas unidades no se requiere de este equipo y en la lista de suministro no se indica quien la suministrara, se realizaran los trabajos correspondientes a este equipo o no se instalara, y en caso de que sea necesaria la instalación favor de corroborar quien suministra y si su ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2127 | Buenas tardes nueva mente retomando el RFI 01, el motivo principal es por la incertidumbre que este ocasiona a la contratista, ya que al ser equipos de contra incendio y al tener algún de estos un golpe este puede provocar su activacion y al estar conectados en serie se puedan activar todos o varios, y a su vez ocasionar falsas alarmas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2128 | Buenos dias en el plano A-409c el Despiece del azulejo lo marca lineal en ambos sentidos, la incertidumbre de la contratista es que este en otras unidades la colocación es lineal en sentido horizontal. ( cuatropeado ) adjunto fotos | 2 | Se confirma que la colocaciÃ³n deberÃ¡ de ejecutarse en sentido horizontal. | 4 | 22781 | 1402
2129 | EN EL PLANO DE DEMOLICION 02 DEMOLICION EN MUROS, NOS MARCA EL DETALLE PARA DESMANTELAR EL PLAFON EXISTENTE EN LA OFICINA, PERO EN EL PLANO DE PLAFONES A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES, EN ESA AREA NO NOS MARCA QUE SE VA A COLOCAR NUEVAMENTE EL PLAFON, SE REQUIERE SABER SI SE VA A COLOCAR PLAFON NUEVO, O SE DEJARA ABIERTO. | 2 | Por actualización de prototipo, ya no se considera colocar plafón en esa zona. | 0 | 22781 | 829
2130 | En el manual nos indica la aplicación de pintura azul SW 6959 en las zonas de farmacia y servicio a clientes, nos pueden confirmar si se aplicara solo para el ancho del vano del local o será para todo el faldón, anexo foto del faldón. | 2 | Considerar la aplicación de pintura SW 6959 solo para el ancho del vano del local. | 1 | 22781 | 2559
2131 | Buenas tardes de su apoyo para verificar el nodo de datos para la automatizacion ya que se hizo cambio de provvedor sera emerson en lugar de Novar saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2132 | Tenemos 3 postes en el terreno, dos de ellos se encuentran sobre el pasillo de acceso lateral a la tienda y uno al frente sobre el área libre, que se hará con ellos ya que invaden accesos y los tensores invaden parte del estacionamiento ¿que se hará con estos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2133 | En el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-BAE 6407 GOMEZ PEDRAZA nos indica realizar la instalación hidráulica por el lecho bajo de la losa de entrepiso existente, pero en sitio observamos que la línea existente sube a la techumbre por un costado del predio, el contratista propone reutilizar la línea hasta donde se encuentra expuesta y habilitar la línea con PPR hasta donde se encuentra el tanque elevado, se autoriza este cambio, se envía la propuesta del contratista y fotos de la ubicación de la línea existente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2134 | Buenos dias en planos arquitectónicos nos marcan cambio de plafón, cerámicos, y en planos eléctricos nos trae una nueva distribución de las luminarias y salidas para los fluxómetros nuevos, sin embargo no mencionan si las instalaciones serán las existentes las que se utilizar para la nueva distribución y conexión de las luminarias y en que circuito se conectaran los fluxómetros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2135 | DENTRO DEL DIAGRAMA UNIFILAR DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR- BAE 1808 JARRITOS NOS MARCA UN SOLO CIRCUITO AL TABLERO R PARA LAS CAMARAS DE REFRIGERACION, PERO LA EMPRESA CRC DE REFRIGERACION ESTA SOLICITANDO QUE SE COLOQUEN 3 CIRCUITOS INDEPENDIENTES(ILUMINACION, DESEMPAÑANTES, Y CONDENSADORAS), DETERMINAR SI NOS VAMOS CONFORME A PROYECTO? O SE GENERA UN ADICIONAL PARA LA CONSTRUCTORA PARA DEJAR LOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES. | 2 | En efecto como lo solicita el proveedor de refrigeración, se deben considerar los tres circuitos. Estos vienen especificados en el plano IE-02, por lo que no deberia ser considerado como un adicional. | 1 | 22781 | 2559
2136 | En el manual los alcances de proyecto nos marcan la aplicación de pintura en el faldón de los locales, pero en el manual no nos marca el tono a colocar, nos pueden indicar cual será el color, de igual forma marca el retiro de la señalización del local, ¿esta señalización será colocada nuevamente por el contratista? | 2 | En el plano A-300 Cortes Generales -6583 se indica el tono de pintura a colocar en los faldones. Deberá colocarse la señalización nueva suministrada por SCOPE. | 1 | 22781 | 2559
2137 | Durante el trazo de la poligonal nos percatamos que el paño de la poligonal queda sobre el eje de muro existente 8 cm adentro y en el plano CO-02 - PLANO DE DEMOLICONES no nos marca demolición de este muro, o al menos la nomenclatura de la tabla no corresponde con la marcada en el plano, nos pueden aclarar si este muro se queda o se demuele y en caso de que se quede nos indican que pasara con el muro de contención ya que si se genera como lo solicitan al momento de abrir la zanja para el muro de contención corremos el riesgo de que el muro existente se caiga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2138 | En el proyecto nos indica conectarnos a la línea hidráulica existente, pero no hay una nota donde indique si el área de estacionamiento que se encuentra en la planta baja perteneciente al dueño tendrá acceso a una alimentación de agua, o como se realizara esa división, ya que nos indica el dueño que generara un sanitario en la parte baja para su uso, por lo cual requiere agua, nos pueden indicar que se realizara con este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2139 | DENTRO DEL PLANO ELÉCTRICO IE-01A DETALLES DE ALUMBRADO NO MARCA LA PROTECCION DE LAS WALLPACK EN EL EXTERIOR, DENTRO DEL PLANO A 601 DETALLES DE HERRERIA TAMPOCO MARCA ALGUN TIOPO DE PROTECCION, DETERMINAR SI LLEVARA LA CUBIERTA DE ACERO PARA PROTECCION DE LUMINARIAS EN EL EXTERIOR | 2 | En proyecto no se indica la colocación de la protección de estos luminarios al exterior; sin embargo se debera realizar la colocación de la protección conforme al plano BOLETIN 001- PROTECCION DE WALLPACKS - JARRITOS Detalle 2. Cargado en la carpeta 03. Boletines. | 1 | 22781 | 2559
2140 | Buen dia Envio este RFI para comunicar que el diametro de las zapatas que vienene en el equipo Interruptor de seguridad 3x60 A NEMA 3R marca simens son para cedulas de cableado de 14-2. Mientras que la cedula de cabelado que exige el proyecto de AA es de 10. Por lo que se porcedera a cambiarlas por zapatas del diametro correcto para evitar caparlas y generar alguna otra oportunidad. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2141 | En los alcances de proyecto nos marca la sustitución de la cinta pvc en la malla ciclónica, en este proyecto solo tenemos una puerta con malla ciclónica pero no cuenta con cinta pvc, ¿se colocará en esta área?; de igual forma en el interior de la tienda se cuenta con dos secciones de malla ciclónica con cinta pvc que son la del pasillo a sanitarios y la separación de la entrada y salida en estas zonas ¿se considerara el cambio de la cinta pvc? | 2 | En este proyecto no hay indicación de colocación yo sustitución de cinta pvc de malla ciclónica en alguna zona. | 9 | 22781 | 1425
2142 | En el plano A-601 - PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS nos marca que la altura de la mirilla para la puerta tipo “d” y tipo “c” serán a 1.39 mts y 1.44 mts respectivamente, pero el proveedor (propuesto por Walmart) nos indica que el diseño base es a 1.60 mts, se considerará el diseño base o se mantendrá la altura por proyecto. | 2 | Favor de considerar la altura de la mirilla a 1.60m. | 1 | 22781 | 2559
2143 | Lavamanos Refuerzo En el proyecto se considera refuerzo para unidades de aire, este se considera como si el sistema de armadura y joits. Y en sitio lo existente que se tiene es una tridilosa con diagonales de redonde de ¾ Dicho lo anterior las diagonales impiden que este refuerzo llegue hasta el lecho alto de la tridilosa. Y a esto ya se cuenta con un refuerzo existente en algunas unidades y se colca el nuevo refuerzo se aumentaría una carga de 300 kg más. Adjunto evidencia | 2 | SE TRABAJARA NUEVAMENTE EL TEMA ESTRUCTURAL CON UN PROVEEDOR DIFERENTE DEBIDO A BARIAS OPORTUNIDADES EN LA PROPUESTA. SE HARÃ� LLEGAR EL LOS BOLETNIES NECESARIOS PARA LA CORRECION DE ESTA OPORTUNIDAD EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. | 9 | 22781 | 1425
2144 | En los planos no nos indica lo que se hará con las líneas eléctricas existentes y quien realizara estos trabajos de reubicación, ya que actualmente el tablero se encuentra en la oficina existente, que se encuentra en el área de estiba de las tarimas del proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2145 | DENTRO DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA, SE MENCIONA AL INICIO QUE SERAN PUERTAS DE SANITARIOS NUEVAS, PERO EN LA DESCRIPCION GENERAL SOLO MARCA MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS DETERMINAR SI SE VAN A SUSTITUIR POR UNAS NUEVAS, O SOLO SE APLICARA MANTENIMIENTO, AL IGUAL QUE DENTRO DE LA REUBICACION DEL COMEDOR NO ESPECIFICAN LAS PUERTAS QUE LLEVARA EL CUARTO DE TABLEROS Y EL ACCESO AL COMEDOR. | 2 | Las puertas deberán ser nuevas, se adjunta plano BOL002-DETALLES DE HERRERIA Y PUERTAS- BAE 1808 JARRITOS en la carpeta 03. Boletines. Con la especificación de las puertas indicadas. (Comedor, Tableros y Sanitarios) | 1 | 22781 | 2559
2146 | Nos podrian compartir la lista de suministros ya que no se encuntra en las carpetas del proyecto | 2 | Favor de consultar el plano IAA4, LP, IE01 y SE01, para identificar los equipos a suministrar. | 4 | 22781 | 1402
2147 | Buenas tardes en los planos arquitectónicos en área de acceso principal no se considera cambio de plafón, mantenimiento en el mismo ni aplicación de pintura. A si mismo en el área de Sam´s Café solo se esta considerando cambio de rejillas de aire, no mencionan cambio de pintura en muros, ni alcance en plafón Adjunto evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2148 | En el plano A103 – PLANTA DE MUROS – BAE 6407 GOMEZPEDRAZA nos indica diferentes acabados en muros perimetrales con las nomenclaturas E, 4.0, P2; en la tabla de colores clave P2 indica muros de panel de yeso en general plafón resistente a la humedad WR, pero en el cuadro de simbología nos indica en la sección 4 en la nota 4.0, en muros perimetrales considerar reparación yo limpieza fina donde se requiera; cual de las dos notas se tomará en cuenta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2149 | El proveedor de la fibra de vidrio comenta que él no tiene considerados elementos para el anclaje de las bases de fibra de vidrio que irán en la techumbre, ¿nos podrían compartir cómo será el anclaje de estas? | 2 | De acuerdo a la CI 19-022 las bases de los equipos en cubierta serán a base de perfiles "I" de fibra de vidrio de 6"x6"x38" y conexión por medio de ángulos de FRP de resina poliester para unir a armaduras, esta información es la que proporcionó el provvedor de las bases. | 1 | 22781 | 2559
2150 | EN REFERENCIA AL RFY #06, REFRIGERACION REQUIERE 1 CIRCUITO DE 220VLT PARA LA CAMARA DE CONGELADOS PERO DENTRO DEL PLANO GR3- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE REFRIGERACIÓN- BAE 1808 JARRITOS, NO ESTA SEÑALADO ESE CIRCUITO,REFRIGERACION YA CONFIRMO QUE NO ESTA EN SU PLANO POR OMISON DE SU PROYECTISTA, POR LO QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA EL ENCENDIDO DE LOS EQUIPOS. DETERMINAR SI LO EJECUTA LA CONTRATISTA O SE DEJA SIN CIRCUITO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PODRAN ENCENDER LA CONDENSADORA LUMINARIAS Y DESEMPAÑANTES | 2 | Si bien en el plano GR3 no esta indicado la trayectoria del circuito a 220v, si se indica en el Diagrama Unifilar del mismo plano. Por lo que revisando con el especialista de refrigeración. Los que se requiere esta plasmado en el plano IE05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIONES GENERALES y en el PLANO IE-02 CONTACTOS NORMALES- BAE 1808 JARRITOS. (Donde se visualizan los circuitos del tablero R al desconectador de la condensora que va a 220V, y la alimentación a las camaras). Por lo que esto debe se ejecutado por la contratista. | 4 | 22781 | 1402
2151 | Buenas tardes en plano A-200 nos indica pintura en las fachadas sin embargo hay un muro al acceso vehicular este divide el área de patio de maniobras y dicho acceso en el cual no indican alcance de pintura. Adjunto evidencia. | 2 | Los alcances mencionados en el presente RFI no forman parte del cambio de imagen en sanitarios y el cambio de aire por lo que no deberÃ¡n de ser tomados en cuenta. | 9 | 22781 | 1425
2152 | En el dictamen de pisos que se encuentra en el portal nos indica la reparación de pisos y juntas en la unidad, pero dentro de los alcances no se encuentran contemplados estos trabajos, se realizaron estas actividades o no se contemplaran los trabajos para esta unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2153 | En el plano de IE05-SISTEMA_DE_TIERRAS-BAE_6407_GOMEZ_PEDRAZA nos indica la ubicación de la DELTA en la rampa de acceso del estacionamiento subterráneo, pero el estacionamiento trabaja toda la semana, se autoriza reubicar la delta al frente (espejeandolo) para no afectar al estacionamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2154 | En el plano de IE05-SISTEMA_DE_TIERRAS-BAE_6407_GOMEZ_PEDRAZA nos indica la ubicación de la DELTA en la rampa de acceso del estacionamiento subterráneo, pero el estacionamiento trabaja toda la semana, se autoriza reubicar la delta al frente (espejeandola) para no afectar al estacionamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2155 | En la planta de cubierta nos percatamos que en el eje 2 se empalman el strut con la placa de conexión a las columnas de concreto, el proveedor de la estructura propone alargar la conexión del muro ya que si se mueve el monten el eje 1 se abriría demasiado, ¿se autoriza esta modificación? O cual sería la mejor propuesta. Se envian fotos donde se ubica el area. | 2 | Revisar proyecto, ya que el pryecto marca demiolicion de estructura existente y construccion de cero | 1 | 22781 | 2559
2156 | Nos podrian compartir la CI-20-007 que trata sobre las protecciones a domos prismaticos, ya que el detalle que existe en el plano A-102a es muy poco especifico y nos referecia a la CI-20-007. En especifico necesitamos la especificacion del angulo para el perietro de la proteccion y la forma de anclaje al domo prismatico. Quedo atento a cualquier comentario. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2157 | En el plano ES-104 – CONTRATRABES nos marca una altura de las trabes de liga, pero los cortes en el plano ES-104A - CONTRATRABES II nos marca una altura diferente que corresponde con las alturas (niveles de desplante) marcadas en el plano ES-101 - PLANO DE CIMENTACIÓN, que medidas se tomaran a consideración para el armado. | 2 | Se deberán considerar ambos planos para para la ejecución de los trabajos; en el plano ES-104 se inidcia el perfil del largo total de la contratrabe, en este mismo plano se indican los llamados a detalles de los diferentes niveles de desplantes de las contratrabes y en el plano ES-104A se reflejan los detalles con el nivel de desplanta y armados que conincide con el plano ES-104. | 9 | 22781 | 1425
2158 | En el plano de Rupturas y Retiros Cortes y Fachadas C02c nos indica la demolición de todos los muros perimetrales, pero hay una sección que indica en el plano arquitectónico como zona de no uso donde se solicita la demolición de los muros sin volverlos a levantarlos, esta sección tiene 3 caras, una de ellas se encuentra descubierta ya que el terreno colindante en la parte trasera es baldío, esto puede generar una intrusión a futuro ya que hay una sección donde solo se encuentra malla ciclónica, en sitio se observa que los muros solo presentan daño en la parte superior del cerramiento intermedio, se mantendrá la decisión de demoler todos los muros o se podrán mantener los muros sin daño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2159 | En el plano ES3.2-MUROS EN RAMPA TIJERA-125084 nos indica que la plataforma de tijera se encontrara sobre la rampa de concreto entre los ejes 1 y 2, en el plano A300a-CORTES TRANSVERSALES nos indica que a partir del eje 2 el firme es completamente plano, pero en sitio la rampa de concreto continua 3.20 mts en dirección a la losa plana lo cual generaría un problema para el adecuado funcionamiento de la plataforma de tijera, en el plano D01-PLANO DE DEMOLICIONES nos indica la demolición de toda la rampa en un tramos de 6.82 x 2.10¿la ubicación de la rampa será la indicada en el proyecto?, ¿se realizara algún relleno para eliminar la rampa existente y generar la continuación de la losa? En caso de ser asi, nos pueden compartir el detalle del armado de la losa ya que solo se representa en el plano de señalización y en el de coordinación de ingenierías. Se envían fotos y archivos para mayor referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2160 | En los alcances de proyecto no nos marca el mantenimiento del tanque de almacenamiento, pero en el dictamen que se encuentra en el portal indica que se deberá considerar mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas que presentan oxido, así como limpieza a todo el tanque, mantenimiento y aplicación de anticorrosivo y pintura en escalera marina y conexiones existentes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2161 | Buen dia El plano A-102a alcances generales, el cual indica las protecciones de rejilla galvanizada, se pueden contabilizar 65 domos. Pero en sitio existen 70 piezas en total. Por lo cual se hizo la solicitud del exedente que no esta indicado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2162 | Buenas tardes en proyecto no se está considerando el cambio de pintura en muros de sam´s café ni se considera alcance en plafón, solo se considera el cambio de las rejillas de aire | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2163 | EN EL ANDEN DONDE SE COLOCAN LOS CARROS METALICOS, SE ENCUENTRA UNA COLUMNA DE DUROCK EL CUAL POR EL MOVIMIENTO CONSTANTE DE LOS CARROS PORR EL CLIENTE SE ESTA DAÑANDO CONSTANTEMENTE, SE RECOMIENDA COLOCAR UNA PLACA METALICA PARA EVITAR MAS DAÑOS AL ELEMENTO | 2 | En atención a este RFI se carga plano BOLETIN 003 PROTECCIÓN DE COLUMNA- BAE 1808 JARRITOS en carpeta 03. Boletines, para proteger la columna en anden. | 17 | 22781 | 31
2164 | Con respecto al RFI 07, efectivamente indica el proyecto que las instalaciones electricas obsoletas se desmantelan, pero el tablero existente tambien alimenta al estacionamiento subterraneo, aun asi se desmantela todo o se realizara la reubicacion del tablero para uso del propietario del predio, en caso de ser asi quien lo reubicara | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2165 | EN PLANO A-601 DETALLES DE HERRRERIA Y PUERTAS, SE INDICA EL MANTENIMIENTO Y PINTURA EN REJILLAS TIPO LOUVER EN COLOR VERDE CODIGO P4, ASI MISMO EN PLANO A-200 FACHADAS GENERALES SE INDICA EL CODIGO DE COLOR GRIS CODIGO P3 EN DICHAS REJILLAS, CUAL ES EL COLOR CORRECTO QUE SE DEBE COLOCAR????? | 2 | Se debe considerar el color Gris para la pintura en las rejillas tipo Louver como se indica en el plano A-200. | 1 | 22781 | 2559
2166 | Buen dia En el cctv el plano IAA-02 no indica ducto de aire acondicionado. Pero indica una rejilla de inyeccion 10"x6", me podrian indicar como vamos acondicionar el area. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2167 | En el listado de suministros vienen 3 reflectores y 19 luminarias suspendidas para instalación, pero en los alcances no viene contemplados estos trabajos, quien ejecutara estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2168 | En el plano C-13 En el cuadro de simbología de exteriores. En la NOTA 1 nos solicita aplicación de pintura color amarillo trafico en todas las líneas de los cajones de estacionamiento. Y en el plano C-13a en el detalle 13 y 13a nos indica pintura en color blanco. También dentro del mismo plano 13-a en los detalles 5b,5c,5d, nos indica pintura en color amarillos tráfico, en jaula para carriros En las notas de mantenimiento a jaula de corritos. La nota número 3 nos indica pintura en color gris silueta Cual seria el color indicado para pintar en estacionamiento y en las jaulas de carritos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2169 | Durante las demoliciones para el armado del muro de contención perimetral junto al anden de carga y descarga nos percatamos que los pozos de visita que marca el proyecto son ovalados en una sección de 0.70 mts de ancho por 1.50 mts de largo, este pozo cuenta con una profundidad de 1.90 mts con dos tuberías, una que es de drenaje sanitario de los vecinos colindantes de tubo corrugado PEAD y una cuneta de concreto que lleva el drenaje pluvial, se anexa croquis y fotos de ubicaciones; este pozo ocupa parte de la trayectoria del muro de contención en una sección de 0.30 mts por 0.80 mts, debido a que no se puede adelantar el muro ya que se tendría que mover el cuarto de residuos e invadiría el andén de carga y descarga, para evitar esto se propone extender la zapata para ejecutarla como tapa losa (como la que se desmonto) dejando libre la tapa existente para futuros mantenimientos, sin dañar ni modificar el registro y el proyecto, se autoriza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2170 | El empalme que se genera es durante el despiece de la fabricación no con lo existente, ya que como menciona el proyecto indica desmantelamiento y demolición de lo existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2171 | El contratista propone la implementación del desvaste, pulido y abrillantado con epoxico en el piso existente, informando que esto daría mas vida al piso ya que el autonivelante no resiste el transito constante de los patines con el peso de las mercancías, esto no generaría un sobre costo, pero el nivel de piso seria el mismo en el interior de la tienda como en el área de estacionamiento, se envía la propuesta y las fichas de los materiales que se aplicarían para la ejecución, ¿se autoriza este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2172 | EN PLANO A-200 FACHADAS GENERALES EN LA VISTA DE FACHADA LATERAL IZQUIERDA ENTRE EL EJE 1-2 EN EL FALDON, NOS INDICA APLICACION DE PINTURA GRIS CODIGO P3 Y EN LA VISTA DE FACHADA POSTERIOR LA MISMA ZONA SE OBSERVA EN EL EJE A INDICADA EN COLOR VERDE CODIGO P4, SIENDO ESTA ESQUINA DEL FALDON Y PRESENTANDOSE EN 45° CUAL ES EL COLOR CORRECTO QUE SE DEBE APLICAR??? | 2 | El Faldón debe ser código P3 Gris en todas las fachadas. (Salvo el Fondeo Verde para la colocación de los 2 anuncios rotulados). Para la esquina a 45° de la fachada posterior NO se debe considerar la colocación de las velarias del logotipo de la BAE y se confirma que la pintura debe ser color Gris. | 1 | 22781 | 2559
2173 | En el plano de CIMENTACION ES-101 nos indica que el nivel de desplante de la zapata será el +48.20 y el nivel de piso terminado será +51.20, pero no nos indica si la apertura de caja será en toda la sección del anden o solo puntualmente en el área de la zapata, de igual manera no indica si el mejoramiento que se hará al terreno se aplicara también en el área de la plataforma o solo en la sección de las zapatas como lo indica la mecánica de suelos y el desplante del relleno para la plataforma será a partir del nivel de piso existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2174 | En el proyecto de aire no nos solicita un medio de ventilación para el área de oficina administrativa por lo que debido a que es un área cerrada se genera un exceso de calor, gerencia nos solicita un minisplit en esta zona, ¿se autoriza su colocación? Y en caso de ser así nos podrían proporcionar el proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2175 | Retomando el RFI 07 con el tema de refuerzo de la estructura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2176 | Durante el habilitado de las zapatas del muro perimetral nos percatamos que ocupa una sección del área donde se propone el trasplante de los árboles esto en diferente proporciones ya que la zapata tiene una sección de0.70-0.80 mts y la separación del muro de contención al centro del árbol va de 0.64- 1.18 mts, , en el plano CO-11 - PLANO DE AREAS VERDES nos marca que la sepa de trasplante debe de ser de 1.50- 1.50 mts lo cual no se cubre adecuadamente sin invadir el andén de carga y descarga, teniendo como altura de relleno 1.10 mts sobre la zapata se continua con el trasplante o que se hará con ellos , se anexan croquis y fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2177 | Buen dia El tecnico de CARRIER indica que dentro de los detalles del dren de condensados para el equipo, debemos considerar un tubo ventila despues de la trampa de condesados, la cual no esta considerada en los detalles del plano IP-02 Instalacion pluvial detalles generales. Agrego fotografias enviadas por el especialista de CARRIER. Quedo atento a sus comentarios. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2178 | En los alcances de obra solicita la instalación de un zoclo vinílico en color gris, pero en el plano A-401a nos indica zoclo vinílico en color negro, ¿cuál de los dos se aplicara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2179 | EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA POR PARTE DE STORE PLANNING Y OPERADORA QUE EN EL AREA DE COMPRESORES DE REFRIGERACION SE TIENE UN AREA DE CAIDA LIBRE, EN PROYECTO EJECUTIVO NO SE CUENTA CON DETALLE DE INSTALACION DE ALGUN BARADAL O PROTECCION SIMILAR EN CASOS DE MANTENIMIENTO A DICHOS EQUIPOS ¿SE DEBERA CONSIDERAR ALGUNA PROTECCION PARA DICHA AREA?? COMPARTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ESTADO ACTUAL | 2 | Se carga Plano BOLETIN 004 BARANDAL COMPRESORES- 1808 BAE Jarritos. En la carpeta 03. Boletines par integrar el barandal en el mezanine para los compresores, en lado lateral no se colocara barandal ya que en proyecto se indico una malla ciclonica Ver plano A300 Cortes Longitudinales Corte B. | 4 | 22781 | 1402
2180 | En la trabe VA-1 revisar si los espesores de placa son correctos con respecto a calculo estructural ya que es muy delgada ALMA (316”) PATIN (14”) y si es que los espesores son correctos checar la soldadura de la misma ya que en placa delgada el calor aplicado con soldadura corrida puede ser perjudicial para la trabe. | 2 | Los espesores son correctos, fabricar la viga de acuerdo a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
2181 | Buen dia El proyecto de abarrotes indica el horno rosticero a base de gas. Pero el horno existente es electrico y el horno nuevo que llego es nuevamente electrico. Eficiencia operativa asi lo acordo en sus revisones antes de la remodelacion. Me podrian apoyar con el boletin para poder generar ese trabajos con el equipo de electricos. Cedula de cableado, tipo de contacto y a que circuito y pastilla nos vamos a conectar. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2182 | En los alcances de obra solicita la relaminado del mueble de membresías, pero en tienda nos indican que el mueble tiene daño por termitas y que prefieren el cambio del mueble, ya que las reparaciones no sirven, se ejecutara solo el trabajo de relaminado o se considerara el cambio del mueble. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2183 | En la mecánica de suelos nos indica que el mejoramiento del terreno se hará a 1.00m por debajo del desplante de la zapata, pero al abrir la caja nos percatamos que a la altura del mejoramiento marcado aun encontramos material de relleno, el mejoramiento se hará a 1.00 m como lo indica la mecánica o será necesario llegar a terreno natural para poder hacer este desplante, que es aproximadamente 2.50mts por debajo del desplante de la zapata | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2184 | En respuesta al RFI 08 se informa que la conexión de los equipos es por abajo por lo que la instalación de los equipos no se puede realizar por un costado conforme viene el proyecto y ya que las bases actuales se encuentran a una separación que va de los 20 a los 40 cm de cubierta a la parte inferior de la base debido a la pendiente de la cubierta y esto nos impide realizar un cuello adecuado que conecte el ducto con la ULA, por lo que no solo se deben modificar las dimensiones sino las ubicaciones de las bases (estas serán colocadas donde es la salida del ducto nuevo para generar la conexión directa). Se anexa fotos de los equipos. | 2 | En caso de que todavÃ­a no hayan realizado las aperturas en la techumbre se puede realizar el ajuste de realizar la bajada debajo del equipo y realizar el codo en el interior de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
2185 | Durante la ejecución de los trabajos de la canalización de las instalaciones de Telmex nos percatamos que en la ubicación de la salida para ingresar al gabinete para la conexión se encuentra una viga metálica la cual no nos permite ingresar la tubería directamente al gabinete y debido a que en esta instalación no se permiten bayoneteos se procede a adelantar el gabinete, para librar la viga se adelantaría 30 cm y por el tamaño del gabinete se decide gira el gabinete sobre el muro de block para evitar interrupción con los muebles al momento de la apertura del gabinete, se envían fotos de las vigas en la parte superior para ver la separación de las vigas y los muros, debido a que la ubicación de las vigas son la misma tanto en la losa de cubierta como de entrepiso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2186 | Respecto a la llegada de las unidades de aire acondicionado. También como duda requerimos saber si se permitirá subir todas las unidades a la cubierta (dispersadas) lo anterior porque no sabemos si la estructura esté diseñada para soportar el peso de las unidades existentes más el peso de las nuevas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2187 | Buen dia El cuadro de carga del tablero GP1 indica los cirucuitos 20,22 y 24, pero no indica para que equipo es dicho circuito no cuenta con cedula de cableado circuito o contacto. Y en el plano de abrratoes GIE-02 no se observa dicho circuito. Me podrian despejar o aclarar si se necestia dicho circuito y para que es. Y de requerirse que cedula de cableado lleva. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2188 | Se solicita el detalle para la fabricación de bases para ventiladores de inyección, en proyecto no se indica y no hay detalles | 2 | Se carga el BOL-03 BASE VI_6583 en Tririga para dar respuesta a esta RFI. | 4 | 22781 | 1402
2189 | En armaduras AR-2 revisar si es correcto que la cuerda superior tengamos un perfil de ángulo de 3” x 516” y reduce en la punta con el eje E, a un ángulo de 2 ½” x 316” ya que estructuralmente reduce el esfuerzo cortante permisible en esa zona. | 2 | Se confirma la construcción de la armadura de acuerdo a proyecto. | 4 | 22781 | 1402
2190 | En respuesta al RFI 10 al momento de instalar los ductos que van en sanitarios clientes se cubrió el único paso que existía para poder dar mantenimiento a los plafones de los locales comerciales por lo que ahora se requiere de un paso de gato para ingresar a estas áreas. | 11 | No acabamos de tener claro el motivo por el que requieren transitar sobre el plafÃ³n y menos para temas de mantenimiento, nos pueden detallar la pregunta RFI. Recuerden que el alcance del proyecto de mantenimiento, se enfoca en la Tienda Bodega. | 9 | 97 | 1425
2191 | En sitio nos percatamos que el firme existente cuenta con desniveles que generan pendientes hacia los costados sobre el eje A y el frente del andén, en estas secciones no nos indican el habilitado de un canal pluvial lo que a futuro podría generar encharcamientos en estas zonas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2192 | En la puerta de acceso de personal al área de recibo se encuentra un daño en el ángulo, este se reparará o solo se dará mantenimiento a la tablaroca como lo indican los alcances, se anexan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2193 | EN PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION INDICA COLOCACION DE OVERHEAD EN NICHO DE MEDICION Y EN TRASNFORMADOR ELECTRICO DE TIENDA. EN ESTADO ACTUAL EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA CERRADO CON CANDADO Y CON SELLO DE CFE Y EL NICHO DE MEDICION NO CUENTA CON PUERTAS, ¿¿¿SE DEBEN INSTALAR DICHOS SERVICIOS???? ¿¿¿SE DEBE REALIZAR ALGUN TRABAJO AL NICHO DE MEDICION YA QUE NO SE INDICA EN PROYECTO??? ADJUNTO ENVIO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ESTADO ACTUAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2194 | Se informa que la mufa de Telmex se instalara en la cubierta alargandola hasta la fachada a través de la losa, llevando la trayectoria por debajo de la misma hasta llegar al gabinete designado, ya que la ubicación y trayectoria indicada por proyectos interfiere con las instalaciones existentes, se envia foto de ls instalaciones existentes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2195 | Buen dia En el plano de fuerza y contactos planta de azotea IE-08 no viene indicado el contacto que debemos dejar para las revisiones de emisiones de carbono para las chimeneas de amasijo, mas sin embargo el plano de aire acondicionado en cubierta viene indicado en un detalle. Me puede apoyar con el circuito y cedula a donde conectarme. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2196 | Durante la visita de proyectos a sitio se nos hizo el comentario de que probablemente se agregarían más especímenes arbóreos en el área del estacionamiento, no pueden confirmar si esto será ejecutado y de ser así nos pueden proporcionar el proyecto ejecutivo. | 2 | SE CARGA PLANO C0-11 CON EL ARREGLO DE LOS ARBOLES A TRASPLANTAR Y LOS ARBOLES A PLANTAR POR SOLICITUD DE AMBIENTAL. | 1 | 22781 | 2559
2197 | Por proyecto no nos indica un mejoramiento del firme existente en el patio de maniobras, pero en sitio nos percatamos que el firme tiene varias deficiencias las cuales a futuro podrían generar problemas, incluyendo encharcamientos, se hará alguna modificación o se mantendrá lo existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2198 | En el plano IAA1 Planta de Mercancías Ducteria Interior (A) nos solicita la colocación de dos minisplit en el centro de cómputo, el que sustituye al anterior ya se colocó, pero el minisplit nuevo no se puede instalar debido a que se encuentran unos tableros sobre este muro, ¿hay otra ubicación para él? | 2 | Encima del ducto cuadrado, hay espacio para la instalaciÃ³n del mismo. O junto al que han instalado. | 4 | 22781 | 1402
2199 | Durante recorrido nos percatamos que en la fachada principal se encuentran daños a esta pro el paso del tiempo, por lo que se informa que se realizaran reparaciones de la misma ya que estas afectaciones perjudicaran el trabajo de aplicación de pintura y rotulo en esta área, se envían fotos de los daños. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2200 | En el plano A-401a nos indica que el pasillo lleva dos tonos (blanco y azul), pero el área actualmente cuenta con muros completamente en blanco y un muro cuenta con una bandera de colores, se mantendrá el prototipo actual o se cubrirá con los tonos indicados por proyecto, se anexan fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2201 | DURANTE RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA QUE POR OPERACION SE DAÑO EL ESQUINERO DE LA CAMARA DE REFRIGERACION MEDIA Y QUE EL TREN DE BEBIDAS TAMBIEN ESTA EXPUESTO A RECIBIR DAÑO, DENTRO DE PROYECTO NO SE INDICA PROTECCION ALGUNA PARA ESTOS ELEMENTOS ¿¿¿¿SE DEBERA CONSIDERAR ALGUNA PROTECCION???? ADJUNTO ENVIO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ESTADO ACTUAL | 2 | Conforme a prototipo no aplican los bumpers o protecciones en esas cámaras, lo que se debe buscar es la eficiente maniobra del patín de acceso a trastienda | 37 | 22781 | 179
2202 | Buenas tardes en el plano IAA-1en una de las notas nos indica que se instalaran nuevos termostatos en cada una de las unidades de aire, en el mismo plano en el cuadro de notas en la numero 17 nos indican que el cableado y Conduit para sensores de temperatura este será por el proveedor de control. La duda es que si los termostatos son alcance de la contratista o del proveedor control. Sin embargo, Gerente de construcciones Walmart requieres saber dicha información para corroborar si es un adicional. | 2 | En proyecto de aire y elÃ©ctrico solo se indica canalizaciÃ³n por contratista ya que el cableado y conexiÃ³n es por proveedor de control. | 4 | 22781 | 1402
2203 | En el plano IE-08a el ventilador VE-07 esta alimentado de los circuitos 8,10,12 al tablero HA con un voltaje de 480V 3F3H,60Hz. Mientras el cuadro de equipos de AA el mismo ventilador VE-07 nos indica una alimentacion de 220360. Nos ayudan con la solucion del arreglo. El equipo que llego por suministro de walmart es 220360 y su votonera de control es 480360. Por lo que recomentadomos realizarle el arreglo al equipo directamente y conectarlo a 480V. De lo contrario solicitamos su solucion. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2204 | En el plano DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR nos solicita la conexión de la alimentación de las ULAS a los tableros existentes, el contratista argumenta que es imposible realizar esta conexión ya que hay una variación en los calibres debido a que llega con alimentaciones de 4, 6 y 8 al contactor y de ahí cambia a calibre 10 y 14 al interruptor, esta inversión no viene en sus alcances y el realizar la conexión de estos dispositivos directamente podría generar una falla provocando que se quemen los alimentadores y afectando de igual forma las barras de alimentación, nos podrían confirmar si se continuara con estos trabajos o es necesario reevaluar la conexión de los mismos. | 2 | Tal como se indica en los planos y las memorias, se deberÃ¡n respetar los calibres indicados y no se pueden reducir los calibres al 10 y 14 AWG. Saludos. | 11 | 22781 | 12
2205 | POR OPERACION GERENCIA DE TIENDA SOLICITA LA CONSERVACION DE VANO APERTURA EJECUTADO PARA PROCESO DE REMODELACION ASI COMO EL HABILITADO DEL ALARMADO DE SEGURIDAD DE LA PUERTA DE HERRERIA DE LA CUAL TIENDA ES EL UNICO QUE TIENE ACCESO.SE SOLICITA REVISAR LA FACTIBILIDAD PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE HABILITADO DE VANO DE PUERTA Y BODEGA PARA CORRECTA OPERACION. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ESTADO ACTUAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2206 | En el plano ES-202 - DETALLES DE PISOS nos indica que debemos tener un concreto MR= 40 Kgcm2 el concreto utilizado deberá incluir fibra de polipropileno (fibramix) modelo "micro fibra 90" con una dosificación dada por el proveedor de la misma y no menor que 900 gr. por m3 de concreto, se deberá seguir las especificaciones del proveedor para su dosificación y colocación, esta fibra será dosificada en sitio antes de vaciar el concreto; el proveedor del concreto (CEMEX) que contrato la contratista nos indica que ellos ya no utilizan esa especificación ni material y nos proponen otra llamada REDUCRACK que es la que ellos manejan, se anexa la ficha técnica del producto para su revisión y aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2207 | Durante recorrido nos percatamos que donde termina la rampa de acceso al estacionamiento de la tienda se presentan daños que afectaran el funcionamiento de la unidad ya que al no tener una terminación continua hasta llegar a la banqueta se genera un escalón lo que ocasionará problemas al ingresar los patines con mercancía lo que podría generar un accidente ya que se podría voltear la mercancía, un sobreesfuerzo o un aplastamiento de miembro al realizar la maniobra de traslado de mercancía; por tal motivo se informa que se reparara dicho elemento, se envían fotos de las condiciones actuales de la rampa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2208 | En el plano A-401a nos indica que el muro trasero de membresías va en color verde, pero en el manual nos lo marca en gris, ¿cuál será la consideración para este proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2209 | Por proyecto nos indica que se demuelan los muros perimetrales de los ejes A y D, en recorrido con gerencia de construcción se percibe la posibilidad de mantener los muros existentes respetando la altura de proyecto, esta actividad se puede realizar o es necesario que se realice la demolición completa, ya que al generar estos trabajos se podría reducir el costo y los tiempos de ejecución de los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2210 | En la fachada se encuentra instalado un letrero de estacionamiento, en los planos de demolición no indica que se hará con él, nos pueden indicar donde se instalara. Se envian fotos de su ubicacion actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2211 | En el plano A-401a nos indica que el muro del lado izquierdo al entrar al área de televentas será en color azul, pero de ese lado se encuentra un mueble a todo lo largo y ancho del muro, indicando que el muro azul actualmente se encuentra del lado de la puerta, se sigue considerando el muro azul conforme a proyecto o se mantiene la ubicación actual. Se anexan fotos del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2212 | En el plano ES-301 - PLANTA DE MUROS, así como en el plano ES-105 - ANDÉN DE TRAILERS Y CAMIONETAS nos marca muros eje 1’ de a-b y el eje A de 1-1’, pero en el plano de ES-302 - ALZADOS DE MUROS DE FACHADA no viene detalle del muro, llevamos estos muros? | 2 | Los muros que se deben considerar en la zona del anden, son los que confinan el cuarto de basura, cuarto de cartón y una parte de cuarto eléctrico; los alzados de estos espcacios se indican en el plano ES-301 detalles 5 y 6. Como comentario aclaratorio no se tiene muros sobre el eje 1' a-b debido a que en esta zona se realizará la descarga de mercancias. Se especifica un tramo de muro a un costado del eje A 1-1', el alzado de este muro se puede consultar en el detalle 5 del plano ES-302. | 1 | 22781 | 2559
2213 | En el plano arquitectonico estan proyectadas unas protecciones para las camaras de congelados, refrigerados y walkingcooler. Mas sin embargo no contamos con plano de especificaciones de las herrerias. Nos ayudan con esos boletines. ¿O no se deben realizar? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2214 | En tienda se encuentra una turbina arriba del área de tortillería que está solicitando mantenimiento que se retire, ¿se autoriza este retiro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2215 | Se está buscando hacer los rótulos, Con un aviso a la autoridad Lo que nos piden es que sean igual que los anteriores Mismo tamaño Y misma tipología nos pueden apoyar con los planos con rótulos del estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2216 | EN PROYECTO NO SE TIENE CONSIDERADOS TRABAJOS PARA NICHO DE MEDICION CFE EL CUAL SE ENCUENTRA SIN PUERTA Y NICHO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL SE ENCUENTRA CON BISAGRAS DAÑADAS Y PUERTA SOBREPUESTA, DICHOS NICHOS FUERON VANDALIZADOS. SE SOLICITA REVISAR FACTIBILIDAD PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO CON RECUPERACION PARA NICHO DE INTERRUPTOR Y TRABAJOS NECESARIOS PARA NICHO DE MEDICION CON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA EVITAR DETALLES CON PROVEEDOR CFE. ADJUNTO ENVIO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ESTADO ACTUAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2217 | En el plano de Instalación Hidráulica Red General nos indica que la tubería hidráulica va por piso siguiendo una trayectoria de rodear las columnas esto puede provocar mayor fricción en la tubería lo que generaría perdida de presión; en el plano Instalación Hidráulica en Cisterna nos indica que la tubería hidráulica va por muro y colganteada dentro del andén rodeando las columnas, nos podrán indicar realmente cual es la trayectoria a seguir; ya que debido a las inconsistencias se hacen propuestas de trabajo, en la sección sin uso el proyecto indicaba la demolición del muro existente por lo que ya no hay donde montar la tuberías, se propone manejar la trayectoria por piso y subir al andén por el exterior, llevando la tubería por colganteo dentro del andén separada del muro para evitar chocar con las columnas y así no tener fricción como perdida de presión, bajando por muro hasta llegar a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2218 | Buen dia tanto el plano de acabados en piso abarrotes GA-10 y el plano A-101 plano de pisos, no indica protecciones exteriores para las POS de congelados y refrigeracion. Pero en el plano de DEM-101 si indica su retiro de los angulos de proteccion. Me podrian indicar que se va a realizar. Si se colocaran protecciones de polipropileno o si se le dara mantenimiento a la proteccion actual y se volvera a colocar dicha proteccion. O en su caso no se volveran a colocar. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2219 | El contratista propone la implementación del desbaste, pulido y abrillantado en el piso existente; se generará con el siguiente proceso: 1.- Reparación de grietas y oquedades. Se aplica puente de adherencia sikadur 32 gel, Para recibir sikadur 52 resina epoxica inyección. Con pigmento gris de línea para epoxicos. 2.- DPA: Desbaste, pulido y abrillantado de piso de concreto. Se realiza desbaste con metales adiamantados grados #50,#100 y #200. Pulido con pads grados #400, #800, #1600. Y brillado sistema ashford y cristalizador vitrodur. 3.- Se sella concreto, con sello epoxico. En trasparente o base color en gris de línea. Para protección de brillo. Marca sherwin o epoxemex. A 2 manos. Se anexan las fichas técnicas de los materiales a ocupar. | 2 | Buen día. Adelante con la propuesta para el piso. Aclarando que como se menciono en el RFI 12 este proceso no genera un sobrecosto a diseño. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2220 | En el plano 230330 GR1-A LAYOUT MBA Tihuatlan nos indica una base para el rack de comunicaciones de refrigeración, pero en los planos arquitectónicos y estructurales no viene ningún detalle para la construcción, ¿llevamos esta base? | 2 | La base para el equipo de refrigeración debe ser también de fibra de vidrio, como se indica en el plano A-102-PLANTA DE CUBIERTA. | 1 | 22781 | 2559
2221 | En el plano de Drenaje Pluvial Exterior nos indica que el canal terminara en el muro del nicho de medición, en esa zona se encuentran dos registros eléctricos, esto podría general problemas en un futuro ya que se podría generar penetración de agua a los registros debido a la acumulación constante de agua en esa zona, se propone desplazar el nicho de medición a todo lo ancho del canal y dejar una abertura pequeña sobre el muro de la fachada para permitir que el canal desagüe directo al área de estacionamiento exterior, esto evitaría la acumulación de agua en la zona y un riesgo eléctrico a futuro, se autorizan estos trabajos o continuamos con lo que indica el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2222 | EL cambio de calibre no es una propuesta, el cambio de calibre es el que se encuentra en el cableado ya existentes en los tableron que por proyecto no viene su cambio, pero si forman parte de las instalaciones que se realizaran. Se anexan fotos de los taleron actuales para su consideracion. | 2 | en el diagrama unifilar se indican los circuitos de las ULAS nuevos con un calibre determinado desde el interruptor hasta que llegan al equipo, por tanto, sÃ­ que se indican nuevos en proyecto y asÃ­ se debe considerar en todo el circuito. | 4 | 22781 | 1402
2223 | Buenas tardes en el plano IE-O6c nos indica que en los equipos llegaran con el desconectador ya instalando por el fabricante de las unidades de aire, sin embargo, estos llegaron por separado, estos a un se deberán de instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2224 | DURANTE RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ESCALERA MARINA DEL RACK DE REFRIGERACION, POR GERENCIA DE CONSTRUCCION NOS SOLICITA SABER SI DICHA ESCALERA DEBERA CONSIDERARSE GUARDA EN LA PARTE ALTA DONDE SE CUENTA CON TUBO EXCEDENTE YA QUE EN PROYECTO NO SE CONSIDERAN TRABAJOS. ADJUNTO ENVIO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ESTADO ACTUAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2225 | En el plano A-401a, A401b y A-401d nos indica que se dará mantenimiento a las molduras de madera de muros y muebles, pero en los alcances de proyecto no vienen contemplados, ¿se ejecutaran estos trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2226 | La cortina principal cuenta con un mecanismo manual y por las dimensiones de la misma está muy pesada, por proyecto no se tiene indicación de que se realizara con ella, pero se recomienda la automatización de la misma ya que el funcionamiento actual generara problemas a la operación de la misma, se envía video de lo complicado que es subir y bajar la cortina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2227 | EN PLANO A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS NOS INDICA REALIZAR EL CEBREADO DE EXTINTORES CON CODIGO P-5 FORSITIA COLOR AMARILLO, EN RECORRIDO DE OBRA GERENCIA DE TIENDA Y STORE PLANNING NOS INDICAN QUE DICHAS SEÑALIZACION DEBER IR EN COLOR ROJO, NOS PODRIAN CONFIRMAR ESTA INFORMACION Y COMPARTIR EL CODIGO DEL MATERIAL PARA EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2228 | Buen dia El plano DEM-IS-01 INSTALACION SANITARIA PISO DE VENTAS-6218 indica con un numero 3 la coladera frente al refrigerador de masas en amasijo, lo que indica "desmantelamiento y retiro de coladera sanitaria, debido a actualizacion de refrigeracion o arquitectura." Mientras que el plano IS-01 RED GENERAL SANITARIA Y CONDESADOS-6218 no tenemos alcance de esta misma coladera, por lo que la nueva camara de refrigeracion no tiene coladera de servicio. En recorrido con eficiencia operativa nos indica que esta misma coladera es necesaria para el buen funcionamiento del area. Se debera realizar las adecuaciones necesarias para la instalacion de una nueva coladera. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2229 | Durante el arranque de los equipos de aire el proveedor nos solicita un contacto al interior de los equipos para la conexión de la bomba y el flotador, por proyecto nos solicita el contacto al exterior de los equipos y ya esta instalado; ¿se autoriza la instalación de un nuevo contacto, se reubican los contactos existentes al interior de los equipos o se realiza un paso en los equipos para sacar las conexiones y conectar los equipos en el contacto exterior? | 2 | Debido a que se trata de una solicitud del proveedor de los equipos, derivarlo del contacto que estÃ¡ en el exterior e instalar uno nuevo. | 9 | 22781 | 1425
2230 | Buenos dias en el plano IS-05 nos marca el detalle de la conexión de los DESAGÜES de los equipos, estos se interconectan de 2 y 3 equipos con una sola línea para del DESAGÜE. Y tenemos demasiada condenación en los equipos y se filtra por el retorno, se ha revisado los equipos los drenes y estos están colocados como lo marca en el plano. La recomendación que nos hace el equipo de automatización es que cada UP tenga independiente su línea del DESAGÜE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2231 | CONTAMOS CON UNOS PLANOS ELECTRICOS QUE VIENEN MARCADOS COMO ISSUE PERO AL MOMENTO DE IMPRIMIR LOS PLANOS NOS APARECE UNA ORDEN DE CAMBIO OC-01 PARA LOS PLANOS IE01, IE05, IE05A, IE06, IE10, IE12, IE13, SE01A, SE01B, ID04 GEERANDONOS PEQUEÑOS CAMBIOS, NOS PUEDEN CONFIRMAR SOBRE CUAL VAMOS A SEGUIR LA LINEA SOBRE EL ISSUE O SOBRE LA ORDEN DE CAMBIO YA QUE LOS PLANOS DIGITALES NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PORTAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2232 | En el plano A-401a nos indica cardeo, primer y pintura en color gris en los elementos de herrería y estructura pero no nos indica el código, en el manual nos indica solo el código del primario, nos pueden indicar cual es el que código que se utilizara | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2233 | En el plano de Protección civil nos indica que se realizara un cebreado de 1.00x0.80m en el área donde se encuentren los extintores, pero nos indica la instalación de un extintor en la sección del canal pluvial, en esta zona no contamos con una superficie donde se pueda generar el cebreado, de igual manera nos solicita un bote de arena de 200lts con su pala en esta área, debido a que el canal no cuenta con una protección puede generar caída del bote, esta ubicación es la correcta o se reubicara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2234 | Los lambrines en la zona de amasijo ya presentan algunos daños como perforaciones por las instalaciones de mobiliario. Actulamente no contamos con alcance alguno para estos muros. Pero ya que se colocara camaras nuevas de refri y congelados, loseta antiacido, hornos nuevos y chimeneas nuevas. Observo valioso que se considere el cambio de los lambrines perimetrales en amasijo. Quedo atento a sus comentarios. Plano usado de referencia A-103. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2235 | En el plano de firmes AL100b nos indica mejoramiento de terreno para la cimentación por 1mt por debajo de la excavación de la cimentación, pero no indica si solo se aplicara a la zona de relleno de la excavación para la cimentación y desplante de muros o si se realizara para toda la zona del andén también. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2236 | Buen dia con respecto al tramo que comprende del inicio de la subestacion electrica al final de la misma. Por solicitud del proveedor de obra civil me hace la siguiente pregunta. ¿ existe la posibilidad de evitar cambiar la tuberia que pasa por debajo de la subestacion y asi evitar los trabajos de demolicion y excavacion a pie de la subestacion electrica? Con el fin de evitar riesgos electricos. Cabe mencionar que justo en esta seccion el tubo sufre un declive y se genera un acumulamiento de aguas residuales. Como supervision no recomentadamos esta iniciativa ya que aparte de la diferencia de diametros en la tuberia que existiria, entre el nuevo de 12" y el existente de 8" se generaria un cuello de botella, y si a esto la añadimos que existe un declive en esta seccion generaremos un problema mayor a la descarga de aguas residuales y pluviales. Quedo atento a cualquie comentario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2237 | El plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-6218 indica un desconectador NEMA 12 220V 3x60A al circuito 17 hacia el tablero GP1. Pero la vitrina caliente que llego para su instalacion tiene dos cables de alimentacion eletrica trifasica 3F 220V-1TF +1N40A cable calibre 8 por linea. Me pueden indicar que espacio puedo utilizar en el tablero GP1 para poder derivr el circuito faltante para agregar un desconectador adicional. O que solucion se debera implementar. Adjunto ficha tecnica del equipo en sitio. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2238 | En el proyecto indica la demolición del área de oficinas existentes, pero no indica la instalación de un barandal, debido a que hay un transito constante de vehículo y personas en la rampa que se encuentra abajo y debido a que es un área de almacenamiento de materiales pesados e inestables se propone mantener el muro existente que da hacia en vano de la rampa cerrando los vanos de las ventanas existentes y asi proteger el área de algún accidente, se envía foto del muro a conservar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2239 | En el plano de Contactos Generales nos indica la ubicación del contacto para el UPS en la caseta de vigilancia, pero en las especificaciones del plano nos indica dos tipos de contactos a diferentes alturas uno a 0.88 y otro a 1.20, estas alturas son correctas o se puede unificar la altura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2240 | El encargado de mantenimiento de tienda solicita una llave de nariz en la conexión hidráulica de las ULA´S, ¿se autoriza esta conexión? | 2 | En caso de que sea una solicitud de mantenimiento se puede considerar una llave de nariz en la ULA-04, en la ULA-09 y en la ULA-16. No obstante, no se puede considerar una omisiÃ³n de proyecto, mÃ¡s bien una nueva solicitud mediante una OT. | 4 | 22781 | 1402
2241 | En el plano A-401 nos marca una nota que dice que en trastienda se deberá considerar el repintado de toda la señalización horizontal existente en la trastienda, pasos peatonales, circulaciones de montacargas, cargadores de baterías, área de tarimas, etc. Estos trabajos no vienen considerados dentro de los alcances, ¿se ejecutarán estos trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2242 | EN PANO IH-02 EN EL DETALLE 3, NOS INDICA CARACTERISTICAS DEL TANQUE DE EXPANSION QUE SE DEBE INSTALAR JUNTO AL TINACO EXSTENTE ASI MISMO SE OBSERVA EN EL ISOMETRICO, SOLO QUE NO INDICA POR PARTE DE QUIEN DEBE SER SUMINISTRADO, QUIEN DEBE CONSIDERARLO CONTRATISTA O WM??? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2243 | En el proyecto no indica la instalación de un barandal en el vano existente, lo que podría causar un accidente a futuro ya que en esta área se encuentra un desnivel de mas de 2 mts de altura, se realizara esta instalación y que tipo de barandal se instalara. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativas, el boletin con el detalle para la colocacion del barandal en la zona indicada. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2244 | Buen dia el proyecto me indica mantenimiento a las bases de los equipos de sams cafe y oficionas frontales, pero las condiciones de estas bases de herreria son inadecuads para solo recibir mantenimiento. Por lo que recomendamos se realicen nuevas cambio 1 a 1 respetando las dimensiones existente y los perfiles exitentes. Adjunto fotografias de las bases actuales. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2245 | Por proyecto nos solicita la tubería de PP-R con diámetro de ¾”, pero el personal de mantenimiento nos solicita un diámetro más grande ya que el teme que por el desprendimiento de cartón que tienen las ULA´s se llegue a tapar el dren, ¿se autoriza este cambio y en caso de ser así, cuál sería el diámetro propuesto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2246 | DEBIDO A QUE LOS ROCIADORES DEL SCI ESTAN ADHERIDOS A LOS DIFUSORES DE AA, Y ESTOS SE DEBEN RETIRAR SIN DAÑARLOS Y COLOCARSE NUEVAMENTE LO QUE GENERARA UN AVANCE MAS LENTO EN EL CAMBIO DE LAS PIÑATAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2247 | Se informa que debido a que no se cuenta con un muro de contención para el eje 3 donde se hará el relleno del desconsolidador, por lo cual se realizará un muro de contención con block de 1mt de altura conforme al relleno de material de banco solicitado por proyectos esto con el fin de evitar el desborde del relleno. | 2 | <p>Nos pueden apoyar con fotograf&#237;as y alg&#250;n esquema de la situaci&#243;n de estado actual del terreno para revisar con geotecnia que no se tenga ningun inconveniente,</p> <p>de igual manera un esquema de la propuesta para validar que la propuesta sea viable</p> <p>&#160;</p> | 4 | 22781 | 1402
2248 | EN PLANO ES-401 EN DETALLE 4 SECCION DE REFUERZO SE INDICA UN PERFIL TIPO "Z", POR PARTE DE CONTRATISTA COMENTA QUE DICHO PERFIL NO LO HA CONSEGUIDO DEBIDO A QUE SOLO LO FABRICAN EN CANTIDADES MAYORES A 5 TONELADAS, ES POR ESO QUE SOLICITA REVISION PARA REALIZAR EL CAMBIO DEL REFUERZO A UN TIPO "C" EL CUAL MENCIONA ES MAS COMERCIAL Y CUMPLE CON EL ESPESOR QUE SE INDICA EN PROYECTO. SERIA POSIBLE ESTE CAMBIO???ADJUNTO DETALLE DE PROPUESTA DE CONTRATISTA PARA SU REVISION | 2 | Se reviso el modelo matemático de tal forma que el refuerzo se podrá realizar con un CF 8”X2 ½” CAL. 14, este es un perfil comercial. Se actualizan Plano ES-401a DETALLE DE REFUERZO Y ES-401 PLANTA DE CUBIERTA en proyecto EjecutivoInterioresEstructura. | 4 | 22781 | 1402
2249 | EN PLANO IH-04 DETALLE 1, INDICA INSTALACION DE ACONDICIONADOR PARA AGUAS DURAS SIN SARRO EN LA LINEA HIDRULICA ANTES DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO, SE REVISAN LAS CARACTERISTICAS DE DICHO EQUIPO Y SE OBSERVA QUE NECESITA DE UNA ALIMENTACION ELECTRICA DE 120 VCA, EN LOS PLANOS ELECTRICOS NO SE CUENTA CON SERVICIO DESTINADO PARA DICHO EQUIPO, DE DONDE SE DEBE TOMAR LA ALIMENTACION ELECTRICA???? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2250 | En el plano GIAA-01 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE ABARROTES, no indica extraccion de aires para el area de DEMOS, y al setr un area de preparado de alimentos las alarmas contraincendios se estaran activando de manera continua en el area. Me ayudan con el boletin para realizar la instalacion de extraccion. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2251 | El proveedor de las bases mando una placa de 45x45 de fibra de vidrio para montar a la estructura, pero al momento del trazo nos percatamos que las placas caen sobre los joist que tienen un ancho de 12.5 cm, debido a que es fibra de vidrio y no metal como lo marca en la CI-19-022 no se puede soldar la pieza, nos pueden indicar el detalle de la conexión entre la placa de la base y el joist, se anexa croquis simulando la colocacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2252 | En la colindancia del eje B se genera una separación de aproximadamente 10cm esto podría generar afectaciones por humedad, se propone colocar un botaguas en esta sección, ¿se autoriza esta instalación? se anexan fotos y el ppto por parte del contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2253 | En el plano LP02-SISTEMA DE CCTV-BAE 6407 GOMEZ PEDRAZA nos indica la instalación de la pantalla del CCTV justamente donde se encuentra el louver, nos pueden indicar si esta ubicación es adecuada o se va a tener que reubicar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2254 | Personal de refrigeración en sitio solicita que las conexiones de los equipos de refrigeración los requieren a 220v aunque el diagrama unifilar que compartieron nos solicita las conexiones a 110v, nos pueden enviar la corrección de esta tema asi como el balanceo del cuadro de cargas. Se anexan los planos ompartidos por refrigeracion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2255 | EN PLANO A-200 FACHADAS GENERALES, DETALLE 2 FACHADA LATERAL IZQUIERDA INDICA APLICACION DE PINTURA VERDE EN EL AREA DE ROTULO, DICHA AREA ES DE DUROCK Y EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DETERIORADO EL MATERIAL Y SE MARCA LAS UNIONES ENTRE HOJAS, EN PROYECTO NO SE INDICA REALIZAR MANTENIMIENTO DE DICHA AREA, SE DEBE APLICAR SOLO LA PINTURA AUNQUE SE MARQUE EL DETALLE ENTRE HOJAS, O SE DEBE CONSIDERAR ALGUN MANTENIMIENTO????? ADJUNTO ENVIO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ESTADO ACTUAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2256 | Durante la excavación para el relleno y el desplante de la cimentación del muro para el nicho de medición nos encontramos con una plancha de concreto a 2mts de profundidad aproximadamente, se realizan calas y se percibe un grosor aproximado de 20cm lo que ayuda bastante al desplante de la misma se decide desplantar sobre esta plancha el mejoramiento del terreno para el desplante de la cimentación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2257 | Buen dia, en visita del tecnico de hobart nos hace el comentario que para el correcto funcionamiento de sus basculas se requeiren sean conectadas a contactos de corriente regulada y nodo de datos por cada equipo. Estos son tres una bascula para amasijo, una para cares y otra para rosticeria. Nos ayudan con el boletin correspondiente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2258 | EN PLANO IE-02 CONTACTOS NORMALES NOS INDICA COLOCAR UN CONTACTO NORMAL PARA ENERGIZAR CERCA ELECTRIFICADA, ASI MISMO NOS INDICA UN DETALLE DEL DIAGRAMA DE CONEXION Y CUENTA CON LA SIGUIENTE NOTA "EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LA CERCA ELECTRIFICADA SERA POR MEDIO DE CONTRATISTA (EN PROCESO SERA A TRAVES DE WALMART MEXICO)", DENTRO DE LOS PLANOS ELECTRICOS NO CUENTA CON UBICACION, DETALLES O ALGUNA OTRA INFORMACION RELACIONADA A DICHA INSTALACION, FAVOR DE COMPARTIR LA INFORMACION NECESARIA PARA COORDINACION DE LOS TRABAJOS ASI COMO EL DATO CORRECTO POR PARTE DE QUIEN DEBE SER SUMINSITRADO TODO LO NECESARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2259 | Durante el proceso de ejecución de los trabajos eléctricos nos percatamos que en el tablero X nos marca un interruptor 1X30, pero el tablero y las líneas son bifásicas, nos pueden corroborar si los interruptores son los correctos y las líneas son las adecuadas en todos los cuadros de carga, ya que se necesitan peinar los tableros y en caso de haber una modificación se pueda realizar con anticipación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2260 | En el proyecto no contamos con el alcance de los trabajos para telmex, este alcance se realizara por contratista, ya que de ser asi nos podran compartir el proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2261 | Durante la apertura de caja para la ejecución de la cimentación para el muro de la fachada principal se encontró un firme de aproximadamente 12 cm de grosor a una profundidad de 1.10mts, se solicita el permiso para poder utilizar este firme en lugar de abrir caja ya que la profundidad del desplante de la zapata por proyecto es 5cm abajo de donde se encuentra este firme existente, para poder utilizar este firme se generaron 3 propuestas. 1.-Se envía una propuesta de modificación de la apariencia de la zapata ya que el lugar de quedar en "L" quedaría en "T" respetando las medidas de las varillas, así como las separaciones esto con el fin de reducir la altura y ancho del muro de la zapata (se envía propuesta). 2.- Conservar las dimensiones de la zapata de proyectos eliminando una hilada de block para dar la altura, sobresaliendo del piso por 30cm. 3.- Conservar las propiedades de la zapata | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2262 | EN PLANO A-101C PLANO DE SUMINISTROS POR PARTE DE CONTRATISTA INDICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA CON DIMENSIONES 0.9X2.10 A BASE DE MADERA CON BASTIDOR DE PINO Y EN PLANO A-406 PLANTA Y DETALLES DE OFICNA Y SERVICIOS INDICA RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO, CUAL DE LAS DOS SE DEBE EJECUTAR??? ADJUNTO ENVIO EVIDENCIA FOTOGRAFICADEL ESTADO ACTUAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2263 | En el plano A-102 Planta general de cubierta nos proyecta solo la instalación de la antena sobre la losa, en el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS solo índica una nota que dice que la altura y posición de la antena se define en sitio y solo trae una imagen que indica la base, pero no se cuenta con las dimensiones ni especificaciones de la base, nos pueden indicar cuales serian o se fijara la base sobre la losa de concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2264 | EN PLANO IH-01 EN EL DETALLE 5 SE INDICA EN EL NICHO DE TOMA HIDRAULICA DOMICILIARIA PUERTAS TIPO LOUVER, PERO NO SE INDICAN DETALLES COMPLETOS PARA SU FABRICACION E INSTALACION, NOS PODRIAN COMPLETAR LOS DETALLES DE DICHA PUERTAS??? | 2 | Se carga plano BOL-007 PUERTA EN NICHO DE MEDICIOÓN ELECTRICO Y DE AGUA_BAE JARRITOS 1808 con detalle en las puertas de los Nichos de Medición. | 1 | 22781 | 2559
2265 | En proyecto no contamos con un detalle para el reforzamiento de las rampas niveladoras, gerencia de construcciones nos indica que deberemos contar unas placas embebidas en el muro de contención, pero por proyecto solo tenemos un detalle donde llevamos un ángulo a lo largo del frente del des consolidador, nos pueden indicar si solo se colocara el ángulo o es necesario algún otro refuerzo para el montaje de las rampas. Anexo detalles compartidos por gerencia de construcción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2266 | CON RESPECTO A RFI 17 Y BOLETIN #6 DE EJECUCION PUERTA DE NICHO DE MEDICION CFE, SE SOLICITA EL DETALLE Y LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES YA QUE POR CONSIDERACION DE CFE TENEMOS UNAS OBSERVACIONES EN UNA IMAGEN QUE DE MANERA ADJUNTA HAGO LLEGAR ARA SU CONSIDERACION Y SU APOYO CO EL DETALLE ESPECIFICO DE LA FABRICACION DE DICHA PUERTA EN EL AREA DONDE VA EL MEDIDOR. | 2 | Se carga plano BOL-007 PUERTA EN NICHO DE MEDICIOÓN ELECTRICO Y DE AGUA_BAE JARRITOS 1808 con detalle en las puertas de los Nichos de Medición. | 1 | 22781 | 2559
2267 | En proyecto no contamos con trabajos en el exterior del desconsolidador para delimitar el área del predio, esta área será tratada de alguna manera o se dejara como se encuentra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2268 | En la cubierta solo contamos con un muro en la parte superior derecha, en la parte trasera contamos solo con la fachada de cristal del museo, en el lado izquierdo no contamos con muro y en la parte frontal solo se cuenta con un murete de 50 cm, en el proyecto tenemos marcada una escalera marina que esta montada sobre el lado izquierdo pero no nos marca un barandal o una barda sobre ese costado que pueda evitar que al momento de subir o bajar pueda evitar tener contacto con la malla electrificada que se instalara; se colocara algún elemento que evite algún accidente o se mantendrá solo con lo que marca proyecto. Se envían fotos de las condiciones actuales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2269 | En el plano A102- PLANTA GENERAL DE CUBIERTA nos indica que tenemos que instalar un cerco eléctrico perimetral, pero nos marca instalar este sistema alrededor de la escalera marina, este tema nos preocupa debido a que la escalera es metálica y esto podría generar un riesgo significativo para los usuarios, ¿esta instalación es la correcta? y en caso de ser así nos pueden indicar como se soportaran los postes ya que en esta área solo se cuenta con la escalera como soporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2270 | En proyecto nos indica un canal pluvial sobre el eje D pero no indica si este será cubierto de alguna manera para evitar que cuerpos extraños, arenas, material vegetal o la caída de alguna persona dentro del canal, se instalara algún tipo de rejilla o se mantendrá a cielo abierto como lo marca proyecto. | 2 | La zona donde se ubica el canal pluvial no esta destinado para el transito peatonal, por lo que se deberÃ¡ considerar a cielo abierto como se indica en proyecto | 9 | 22781 | 1425
2271 | EN PLANO IH-01, DETALLE 3, SE OBSERVAN LAS CARACTERISTICAS DE LA VALVULA ELIMINADORA DE AIRE, SIN EMBARGO EN EL ISOMETRICO GENERA NO SE OBSERVA EL PUNTO DE LA INSTALACION DONDE DEBA QUEDAR, SE DEBE INSTALAR DICHA VALVULA?? EN QUE PUNTO DE LA INSTALACION DEBE COLOCARSE?? | 2 | La ubicación de la VEA es en la linea que entra a la tienda despues del Hidroneumatico. Se anexa imagen de referencia. (En breve se compartira boletin). | 1 | 22781 | 2559
2272 | EN PLANO A-409, LA CLAVE DE ACABADOS 8.36 NOS INDICA ESPEJO DE CRISTAL DE 6MM CON MARCO DE LAMINA DE ACERO INOX. ACABADO BRILLANTE - ESP. 08800 (LA ESPECIFICACION SOLO INDICA CARACTERISTICAS DEL ESPEJO, NO DEL MARCO), NO INDICA SI DICHOS ESPEJOS SERAN NUEVOS O SE DEBERA REUTILIZAR, ASI MISMO CONFIRMAR LAS DIMENSIONES DEL MISMO YA QUE SE TIENE 60 X 40 CMS SEGUN LAS MEDIDAS DE PLANO INCLUIDO EL MARCO, CUAL ES LA INFORMACION CORRECTA PARA EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD??? SON CORRECTAS LAS DIMENSIONES DE PLANO?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2273 | En proyecto nos indica que la tubería de drenaje sanitario que se instalara es de 4” pero el drenaje que el camper sanitario trae es de 6”, debido a los solidos que lleva la tubería no seria recomendado meter una reducción por lo que lo mas recomendable seria cambiar la tubería propuesta de 4” por una de 6”, ¿se autoriza este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2274 | En sitio al momento de demoler las oficinas nos percatamos que en el área donde quedaran las tarimas sobresale una viga de 20 cm de altura sobre el firme que esta colada en la losacero y anclada a la estructura; que se hará con este elemento, se anexan fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2275 | Revisando en el proyecto se encontro que indica cable de cobre para la instalacion del pararrayos en cubierta. En los proyectos anteriores de walmart se habia estado cambiando a aluminio este cable por temas de robos.¿ La pregunta es si se debe considerar confrome lo indica el proyecto? . O pudiera ser un error de diseño ? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2276 | En el portal se encuentran dos proyectos uno que indica que las oficinas existentes se mantienen y otro donde indica que se demuelen las oficinas y se colocaran unos campers; un proyecto viene como issue del 10 de mayo del 2022 y otro de OC5 con fecha del 29 de marzo 2024; cual se tomara a consideracion para la ejecucion de los trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2277 | En el plano IE-02a-FUERZA Y CONTACTOS nos indica que el desconectador de la rampa de tijera estará ubicado en la parte baja de la losacero sobre el área del estacionamiento subterraneo, pero no indica donde se ubicara el equipo de funcionamiento, durante la visita del equipo instalador nos indicó que el equipo debería ir ubicado en la parte superior junto a la rampa donde esta la columna metalica existente; ¿este equipo si quedara aquí?, ya que quedaría expuesto a la intemperie y a la manipulación por cualquier persona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2278 | En proyecto nos indica que llevamos el UPS en la caseta de vigilancia, pero la caseta que llego no cuenta con mini Split, por proyecto y suministros no se cuenta con ello; pueden indicar si este equipo es necesario y quien lo suministrara | 2 | La caseta de vigilancia no cuenta con minisplit si no que debe considerar un equipo de aire acondicionado de ventan | 1 | 22781 | 2559
2279 | CON RESPECTO AL RFI 25, NOS INDICARON QUE DEBIA EJECUTARSE LA INSTALACION DE DICHA PUERTA CONFORME AL DETALLE EN PROYECTO, SIN EMBARGO SE REVISA DICHO DETALLE Y CONSTRATISTA NOS SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION PARA LA EJECUCION DE DICHO TRABAJO. "Justo ya lo revisamos y el tema es que no existe ningún de talle de la puerta, no hay que tipo de perfil, si es con cristal y panel art o con tableta o lamina de aluminio, solo dice que es puerta corrediza de aluminio pero no indica ni que tipo de riel, correderas, no existe como tal un detalle para la fabricación" NOS PODIRAN COMPARTIR EL DETALLE PARA LA FABRICACION DE DICHA PUERTA DE AREA ADMINISTRATIVA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2280 | DE ACUERDO AL RFI 19, NOS COMPARTIERON LOS DATOS DEL MATERIAL A UTILIZARSE PARA EL CEBREADO DE PISO PARA EXTINTORES, DEBIDO A QUE CONTRATISTA NO HA CONSEGUIDO EL MATERIAL INDICADO, NOS SOLICITA SU REVISION Y APROBACION DE ALGUNO DE LOS MATERIALES QUE ADJUNTO ENVIO LA FICHA DE LOS PRODUCTOS, ALGUNO CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS??? | 2 | De las dos fichas compartidas por el contratista solo la proporcionada por Comex (Ficha: CT-Esmalte Acrílico(1)) cumple con los parámetros establecidos en CDP | 4 | 22781 | 1402
2281 | En respuesta del RFI 30 se envía el croquis y la fotografía del área donde requieren la instalación del equipo hidroneumático y la botonera, el interruptor se mantiene conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2282 | En proyecto nos indica que tenemos una tubería de drenaje de aguas grises, pero en la caseta que se envió no cuenta con mini Split, esta tubería esta correcta, ya que en caso de ser así no se cuenta con un detalle para la fijación del drenaje sin dañar la caseta lo cual podría provocar una invalidez de garantía. | 2 | La caseta debe contar con un clima de ventana, en caso de no contar con descargas de minisplits, solo considerar las preparaciones a nivel de piso. | 1 | 22781 | 2559
2283 | Durante la visita a sitio del personal de Protección Civil solicito la implementación de una alarma sísmica en la unidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2284 | EN PLANO A-406 PLANTA Y DETALLES OFICINAS Y SERVICIOS NOS INDICA RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVA MESA DE TRABAJO PARA OFICINA E IMPRESORA, SIN EMBARGO CONTRATISTA SEÑALA QUE DURANTE EL PROCESO DE REVISION DE PRESUPUESTO FUE SOLICITADO EL RETIRO DEL CONCEPTO QUE INCLUIA DICHOS TRABAJOS, SE DEBERA EJECUTAR ESTE ALCANCE?? ADJUNTO ENVIO F8 CALIFICADO PARA SU REVISION POR PARTE DE PROYECTOS Y COSTOS COMO RESPALDO O LO COMENTADO POR CONTRATISTA, ESPERANDO SU REVISION Y COMENTARIOS PARA EJECUCION DE DICHOS MUEBLES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2285 | En proyecto nos indica 2 registros junto a la caseta de vigilancia y un registro junto al nicho eléctrico que no marcan conexión a ninguna parte, nos pueden indicar cual es la razón de ellos y adonde se conectaran. Se anexa croquis de ubicacion. | 2 | En los planos LP-02 SISTEMA DE CCTV 7471 y IE02- CONTACTOS GENERALES pueden ver que los registros dan servicio al cableado de CCTV y contactos | 4 | 22781 | 1402
2286 | En el plano de IE02-CONTACTOS NORMALES nos indica un botón para timbre y una chichara a 1.50, pero esta ubicación queda volando sobre las cajas, por experiencia se sabe que llevamos una botonera bajo mueble de cajas para acceso rápido del personal de línea de cajas, pero la ubicación de la chicharra no se define, nos pueden indicar donde se colocara. | 2 | Buen dÃ­a, Tal como comentan, se debe instalar en el interior del mueble debajo de una de las cajas, instalarlo en esta ubicaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
2287 | EN RELACION A LA OPERACION DEL HIDRONEUMATICO SE ESTA PRESENTANDO UN PROBLEMA, DEBIDO A QUE LA CISTERNA ES DE BAJA CAPACIDAD Y EL SUMINISTRO DEL MUNICIPIO ALGUNOS DIAS ES NULO O ES MUY BAJO, EL EQUIPO HIDRONEUMATICO ESTA TRABAJANDO SIN AGUA OCASIONANDO QUE SE LLENE DE AIRE EL TRAYECTO DE SUCCION Y QUE EL EQUIPO YA NO OPERE CUANDO SE LLENA NUEVAMENTE LA CISTERNA, TENIENDO QUE ESTAR PURGANDO LA BOMBA Y HASTA ENTONCES TRABAJA NUEVAMENTE, SE SOLICITA SU APOYO CON REVISION DE ESTE DETALLE Y NOS PUEDAN APOYAR CON SUS COMENTARIOS PARA LA SOLUCION A ESTE PROBLEMA YA QUE LA TIENDA CONSTANTEMENTE ESTARA REPORTANDO LA FALTA DEL SUMINISTRO EN SUS SERVICIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2288 | En el proyecto nos marca tres postes sobre el eje D pero la cimentación y la alimentación interrumpen el paso del canal pluvial por lo que se decide en sitio sustituir los postes por una estructura sobre la dala para compensar la altura de la luminaria sin afectar la maniobra de los trailers que entraran, se anexan propuestas para su validación. | 2 | De acuerdo con la propuesta de sustituir los postes, solo asegurarse de conservar la altura que se especifica en el proyecto para las camaras y luminarias asÃ­ como corroborar que las diagonales propuestas no interfieran con la concertina galvanizada. | 1 | 22781 | 2559
2289 | Durante la visita del personal de protección civil nos solicitó la implementación de zonas de menor riesgo en base al análisis estructural, nos pueden indicar quien realizara este análisis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2290 | Se informa que durante recorrido con la gerencia de construcción se solicitó la eliminación del muro perimetral que divide el paso hacia el área sin uso, para sustituirla por malla ciclónica esto con el fin de que en un futuro sea más fácil para la operadora poder hacer uso del área sin generar un costo extra al demoler el muro para poder tener acceso con equipos o tarimas a esta área. | 2 | se conserva el muro de block | 1 | 22781 | 2559
2291 | En proyecto nos indica que se dejara un espacio entre la línea de cajas y la puerta de emergencia que es de 0.48mts, para la instalación de una caja rotary con el ancho de 0.30mts, nos enviaron una imagen con las medidas de la caja rotary de 0.66mts de ancho, esto desplazara el mueble 0.18mts, se autoriza este movimiento y crecer el muro para cubrir esta necesidad. | 2 | Buen dÃ­a, En caso de requerirse el ajuste del movimiento de checkout se puede realizar revisando no afecte las instalaciones elÃ©ctricas. Para los caso que no se pueda, se debe revisar con Norma Angelica Cruz de GNFR se pueda suministrar la rotary pequeÃ±a. | 9 | 22781 | 1425
2292 | Se informa que para un aceleramiento en los trabajos del colado del firme del desconsolidador se sustituirán los pasadores por canastillas esto para poder colar completa la plancha, siguiendo los mismos patrones de trabajo que se utilizaran donde se marcan canastillas por proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2293 | Por proyecto no nos indica la instalación de detectores de humo en los campers de oficina administrativas, sanitarios y caseta de vigilancia; en caso de ser necesarios se requieren las trayectorias de la instalación y su ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2294 | Durante la instalación de los bolardos nos percatamos que la altura de la losa en la cresta es de 10cm y en la cuneta de 20cm lo que no da un agarre adecuado del bolardo haciéndolo propenso a que se desprenda fácilmente generando un riesgo para los clientes, asociados, proveedores y tienda, por lo que se decide en sitio generar un bote de concreto que abraza el bolardo 25 cm arriba de la losa mas las alturas de la losacero, dándole más soporte y seguridad a este, se envían fotos de como quedo. | 2 | Buen dÃ­a, Se confirma RFI informativa, y de enterado. | 0 | 22781 | 829
2295 | Por proyecto no contamos con mejoramiento para los muros del edificio colindante que quedan expuestos, se solicita la autorización para los trabajos de limpieza y repellado en muros debido a que estos se observan con una construcción deficiente presentándose oquedades en muro de block, alambres salidos, elementos de concreto salientes, remates deficientes lo que podría generar problemas con el vecino y un daño a futuro en el edificio. Se anexa evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2296 | En proyecto no nos marca la aplicación de pintura en las columnas donde se realizo el refuerzo, el dueño del predio nos indica que quiere que se dejen como estaban las columnas, en tono blanco con el cebreado en amarillonegro y la aplicación de la microesfera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2297 | Por proyecto no contamos con trabajos en la colindancia del área sin uso, sin embargo tenemos un espacio en la colindancia que podría generar un escurrimiento al relleno lo que podría provocar socavones o humedad en el edificio colindante, se propone generar un canalón con escurrimiento hacia el canalón existente para evitar daños a futuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2298 | Por proyecto nos marca bajar las tuberías sanitarias por las columnas pero el tubo queda expuesto con riesgo a ser golpeado por los vehículos que entran al estacionamiento inferior, ¿se colocara alguna protección? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2299 | En proyecto no tenemos contemplado un nodo de datos y un contacto regulado para la caja rotary, pero store planing nos envió los requisitos donde solicitan estos dos servicios, ¿se dejaran? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2300 | Por proyecto no contamos con protecciones en las columnas metálicas de la estructura, se instalaran estas y en caso de ser así podrían indicarnos de que manera se habilitaran o se pueden realizar conforme a la propuesta compartida por contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2301 | En el proyecto nos indica realizar el relleno con material controlado de banco libre de materia orgánica, con humedad optima y compactado en capas de 20 cm al 95% de la prueba proctor estándar de las cepas de la cimentación, pero no indica si será algún material en específico, en la mecánica de suelos solo indica material para terraplen pero esta definición implica diferentes materiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2302 | Actualmente la tienda no cuenta con valvulas de cierre tanto en lineas hidraulicas principales como en lineas secundarias, para poder hacer la cancelacion de las tarjas dentro del combo de perecederos se tuvo que cancelar el suministro de agua para toda la tienda y asi poder cortar y taponear de manera provisional las lineas secundarias dentro del combo. En reunion con gerencia de construcciones indico enviar RFI para ver si nos autorizaban la instalacion de valvulas en lineas principales y ramificaciones. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2303 | solicito su ayuda para de finir el tipo de material que se utilizara para las areas verdes, del proyecto bae sierra real det. 3899, ya que en el plano (co-11-plano de areas verdes) nos indica colocar piedra balastro de 10 cm de espesro, pero en el plano, (co-09-plano de terracerias) nos indica la colocacion de pasto kikuyo en estas areas, la constructora en su f8 trae colocacion de grava tipo balastro. | 2 | Buena tarde. En relación al tema de las áreas jardineadas en Nuevo León, por norma ya no se colocarán áreas verdes en los proyectos, por tal motivo la actualización del proyecto se deberá tomar como buenos el plano CO-03 Plano de Conjunto y Plano CO-11 Plano de áreas verdes en donde se indica como bueno la colocación de basalto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2304 | Durante la recepcion de la mercacia de tienda en repetidas ocaciones se genera un paro lo que implica que tanto el interruptor del gabinete del proveedor y el interruptor en el tablero A se boten; durante la visita del proveedor solicito el cambio del interruptor de 3X20 que marca el proyecto a uno de 3X30, ya que indican que esta podria ser la afectacion principal, se informa que por indicacion del proveedor, store planing, tienda y gerencia de construccion se realiza este cambio del interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2305 | Durante recorrido con store planing nos indican que requieren que los cajones que se encuentran en sotano sean identificados que son pertenecientes a la unidad, se generara esta identificacion y de que manera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2306 | Se informa que durante el recorrido de posesion se solicito la automatizacion de la cortina del acceso principal de la unidad, esta solicitud ya fue aprobada por una ot. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2307 | Se informa que durante el recorrido de posesion se solicita la instalacion de un barandal en la salida de la parte superior de la rampa de tijera, esto con el fin de evitar caidas a distinto nivel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2308 | Durante la apertura de la unidad el gerente de zona nos solicita la instalacion de una cadena entre el barandal instalado y la columna metalica que se encuentran en la salida de la rampa al igual que un cebreado, esto para evitar la caida de alguna persona a distinto nivel, ya que la rampa debe permanecer abajo debido a que el hueco queda abierto para que cualquier persona yo animal ingrese abajo de la rampa ocacionando algun incidente, se envia foto de la ubicacion ¿se autorizan estos trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2309 | La señalizacion que solicita proyecto se realizo, pero la gerencia esta solicitando que se identifiquen los cajones de alguna manera para que la gente sepa que pertenecen a la unidad, ya que debido a que los cajones se comparten con una pension, nos encontramos en zona centro y hay un mercado a una cuadra hay gente que quiere ocupar los cajones sin realizar alguna compra en la unidad, ¿se realizara esta identificacion y de que manera? se anexa foto de como se encuentra el area actualmente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2310 | La tienda solicita si se le puede considerar el mantenimiento a sus muebles de DEMOS, ya que estos presentan laminado plastico roto, el barniz de las molduras sucio y acabado, las puertas de los muebles colgadas y falta de accesorios como jaladeras. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2311 | En el portal hay un boletín donde solo indica un refuerzo con ángulo en la orilla del firme, pero no indica si este refuerzo va en toda la orilla o solo en donde se muestran los sobresalientes del muro, tampoco indica si habrá algún refuerzo para el montaje de las rampas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2312 | SOLICITO INFORMACION, REFERENTE A LA SEGURIDAD EN EL NOCHO DE MEDICION, PROYECTO NOS MARCA UNA PUERTA DE ALUMINIO, LO CUAL SE NOS HACE UNA ESTRUCTURA POCO SEGURA, ESTO ES A RAIZ DE QUE SE HAN PRESENTADO ROBOS DE INTERRUPTORES PRINCIPALES, PARA LO CUAL SE SOLICITA LA PROPUESTA DE UNA PUERTA DE ESTRUCTURA MAS FUERTE Y POR CONSIGUIENTE ALARMARLAS. | 2 | Buen dÃ­a, De acuerdo al detalle 6 del plano IE-06 la puerta debe ser de herrerÃ­a con tapa de lamina galvanizada, llevara portacandado y en el plano LP-01 se indica el alarmado. | 1 | 22781 | 2559
2313 | POR ESTE MEDIO SOLICITO INFORMACION PARA SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DE LOS NICHOS DE MEDICION, PROYECTO BAE SIERRA REAL, NOS MARCA UNA PUERTA DE ALUMINIO, LO CUAN NO NOS BRINDA SEGURIDAD, ESTO A RAIZ DE QUE SE HAN ESTADO PRESENTANDO ROBOS DE LOS INTERRUPTORES PRINCIPALES, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA LA PROPUESTA DE UNAS PUERTAS MAS SEGURAS Y ALARMA EN ESA AREA. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga, en la carpeta de Narrativas de Cambio, el boletin 02, con el alarmado para el nicho de CFE. Saludos | 0 | 22781 | 829
2314 | Buen dia Trazando el desplante de camara de carnes nos percatamos que no esta considerada en el trazo la placa base de la columna de la base del protocol A. La cual estorba para que pase la canaleta y el panel de la camara de carnes la invasion de la placa base es de 7 cm. y los tornillos y tuercas. Cual debe ser la solucion que deberemos aplicar para solucionar este contratiempo. Adjunto imagenes indicativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2315 | En el plano de Alumbrado General IE01 nos indica la posición de los postes de alumbrado en el patio de maniobras, pero uno de ellos está posicionado en el gancho del camper que se instalara en el área, esta posición podría afectar la instalación del camper, se mantendrá esta posición o se reubicara | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2316 | PROYECTO NOS INDICA SEGÚN EL PLANO -401, PÓRTICO DE ACCESO, LA COLOCACIÓN DE LA POLEA Y CADENA DE LA CORTINA METÁLICA, DE LADO DERECHO DEL ACCESO, JUSTO DONDE OPERACION LLEVA SU CAJA ROTARY, DE LADO DERECHO TENEMOS SUFICIENTE ESPACIO PARA COLOCAR ESTA CADENA, AUNQUE SERÍA DECISIÓN DE PROYECTOS. | 2 | Buen día. Se deberá mantener del mismo lado del Rotary ya que del otro lado estorbaría con el gondorack o se debería realizar mayores ajustes como movimiento de cancelería, por lo que se puede mantener del mismo lado, creciendo el cajillo y alargando la cadena para quedar pasando Rotary. Saludos. | 7 | 22781 | 18
2317 | Buenas tardes, solicito de su apoyo con los detalles de foijacion de la lamina de la cubiera en el eje a en donde termina la laminaKR-18 con el canalon, en ese eje como sera la fijacion de la lamina, no contamos con detalles parea esta fijacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2318 | Buen dia Eficiencia operativa solicita que se corrija la instalacion mecanica y electrica de refrigeracion para el bunker de media temperatura de DELI, el cual actualmente el proyecto indica que debera ser aerea, y eficiencia operativa indica que deberia ser subterranea por trinchera. Pueden confirmarme si esto es posible o debera respetarse el proyecto como esta diseñado. De realizar la correccion favor de emitir el boletin correspondiente. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2319 | Al revisar los planos pluviales nos percatamos que el canal pluvial que marca el plano de 50cm de ancho que se encuentra en el eje D pasa justo donde se encuentran ubicados los postes eléctricos, se mantendrán estas posiciones pese al riesgo eléctrico-hidráulico que se presenta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2320 | EN PROYECTO NO NOS INDICA RESPIRADERO PARA CISTERNA DE AGUA, AUNQUE OPERATIVAMENTE ES RECOMENDABLE, ESPERO COMENTARIOS. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga, en la carpeta de Narrativas de Cambio, el boletin 01 con el detalle para el respiradero de la cisterna. Saludos | 0 | 22781 | 829
2321 | En el plano de Elevación de Muros Perimetrales ES-902 nos percatamos que los muros laterales de los ejes A y D en el último entre eje tiene una altura de 2.70mts afectando esta altura tanto al muro como a la zapata dando una elevación de 20cm sobre la altura que tienen todos los otros entre ejes pero el muro de la fachada principal tiene una altura de 2.50mts estas alturas se mantendrán, ya que esto generara un escalon en la colindancia del muro del eje 1 y los ejes A y D. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2322 | Buen dia Para poder instalar la escalera marina en el protocol A ubicado justo encima de las camaras de congelados y refri de amasijo estorban las instalciones electricas y red contra incendio (tuberia roja) existentes. Ya se estudio la manera de reubicarla pero no existe forma en la cual no quede a la vista del socio. Lo recomendable seria reubicar las instalaciones mencionadas. Nos podrian apoyar con la definicion para este contratiempo. Adjunto fotografia como referencia. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2323 | En el comedor de esta unidad contamos con paredes en diferentes tonalidades, nos pueden indicar si se respetaran esos colores o se aplicara todo conforme a manual, anexo fotografias. | 2 | Para acabados en área de comedor referirse al plano A-401d Acabados en Muros Comedor Asociados – 6583, considerar el manual como complemento y apoyo. | 4 | 22781 | 1402
2324 | POE ESTE MEDIO, LES INFORMO QUE SEGUN EL PLANO CO-O7, PLANO DE DRENAJE SANITARIO, NOS INDICA CONEXION DE LOS SERVISIOS SANITARIOS POR CALLE SIERRA REAL, AUNQUE EN LA VISITA DEL ORGANISMO DE AGUA Y DRENAJE, NOS INDICO UNA CONEXION EXISTENTE POR CALLE SIERRA ARADOS, LA CUAL SE TENIA QUE RESPETAR COMO CONDICION DEL MUNICIPIO, LA CUAL SE RESPETO. | 2 | Buen día. Enterados. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2325 | En el plano de la planta arquitectónica nos marca un tanque cisterna , en esta sección nos indica un cuadrado, pero no hay un detalle que indique si el tanque va enterrado, queda sobre el firme o se le realizara una base de concreto, nos pueden compartir el detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2326 | Buen dia La coladera existente en la camara de carnes hacia preparado de carnes se encuentra desfasada 20 cm del centro de la puerta de impacto y el muro de panel invade la coladera 3 cm. Por lo que se recomienda demoler y colocar coladera nueva ubicada al centro del vano de la puerta y evitar generar perdidas de refrigeracion y o fugas. Adjunto fotografias como evidencia Quedo atento a sus comentarios. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2327 | Buen dia en relacion al montaje de los JOIST en SC JIUTEPEC, se informa que la contratista viene instalando estos elementos con cierta deflexion, sin embargo despues de que la contratista envio documento donde su fabricante ESJ avala e informa que el limite permitido es de hasta 2 cm de acuerdo a la formula L500, y asi mismo informan que al ser elementos esbeltos y que por su naturaleza propia presentan un desalineamiento al momento del montaje pero que se garantiza su funcionamiento, lo anterior para el conocimiento del proyectista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2328 | Buenas tardes, se informa que debido a que por cambio de cubierta en area de linea de cajas y area de seft check out estas se tuvieron que reubicar de lugar a otro espacio para poder trabajar con los trabajos correspondientes, asi mismo se aclara que estos movimientos no estaban contemplados en el proyecto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2329 | RPI # 01 RED DE RIEGO POR PETICIÓN DE OPERADORA A GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SOLICITA UNA RED DE RIEGO PARA EL MANTENIENTO DE ÁREAS VERDES, A LO CUAL ESTA SUPERVISION INDICO QUE POR EL TIPO DE FORMATO NO SE CONTEMPLAN, AUN ASI OPERADORA SOLICITA SE LE INSTALE EL SISTEMA EN CUESTIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR SI LA PETICIÓN DE OPERADORA ES VIABLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2330 | RPI-02 TANQUE DE TORMENTA O CISTERNA EN PLANO IP-01 SE INDICAN EN DETALLES Y NOTAS TANQUE DE TORMENTAS, PERO EN CUADRO DE REFERENCIA INDICA CISTERNA, LO CUAL GENERA CONFUSION YA QUE EN PLANO DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES NO EXISTE, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE CONSTRUIRA DICHO TANQUE Y DE SER ASI PROPORCIONAR LOS DETALLES ESTRUCTURALES Y LA UBICACIÓN DE ESTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2331 | Buenas tardes me pueden apoyar con los datos de la uvie asignada para este proyecto | 2 | LA UVIE ES CARRAL Y SE PUEDE CONTACTAR A TRAVES DE LOS SIGUIENTES CORREOS: contacto@verificador195.com jazmin.arvizo@verificador195.com Telefono: 614 417 8777 614-419-4282 | 16 | 22781 | 3
2332 | Buenas tardes en el plano A-200 no indica pintura en muros junto al cuarto de maquinas Adjunto evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2333 | Buen día.En proyecto no se indica el desmantelamiento y nueva colocación de la tubería contra incendio en el área de perecederos, tampoco la ubicación de detectores de humo y sprinklers.Me pueden apoyar con el boletín.Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | No hay alcances para el desmantelamiento de la red contraincendios, solo se deberan reubicar los sprinklers de las camaras de amasijo, las demas instalaciones conservan su ubicaciÃ³n; favor de revisar el Plano 01-CO Contraste | 1 | 22781 | 2559
2334 | Buen día. En proyecto se indica la fabricación de zapata ZC-1 la cual interfiere en la trayectoria de la instalación sanitaria de las coladeras. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | Se hace el ajuste en el Boletin 02. Este RFI genera adicional | 0 | 22781 | 829
2335 | Buen dia. En proyecto no se indica el acabado que debe llevar el piso en la corte realizado al piso para la nueva trayectoria de la instalacion sanityaria. ya que al ser colado el piso en la trayectoria que fue alojada la instalacion sanitaria, el color del colado nuevo con el existente tiene tonalidades diferentes. Este tema tambien inplica en los trabajos del cambio de bumpers y camara de congelados. por lo que se requiere realizar pulido y abrillantado de piso en general para que tenga mejor apariencia el piso de ventas en perimetro de camaras y areas afectadas. Envio imagenes en datos adjuntos. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2336 | Buen dia En el area de Sams Cafe. se contempla el cambio de piso, plafond y muros. En lo cual se requiere retirar mobiliario que no se tiene considerado. 1.- Equipo INSUL. (se tiene que realizar con proveedor autorizado por parte de walmart) 2.- Maquina de COCACOLA (se tiene que realizar con proveedor de cocacola) 3.-campana de freidora y freidora 4.- Maquina de ICE 5.- Maquina de cafe 6.- Equipo de agua filtrada 7.- barra de atencion al cliente 8.- Domos del Menu Sams Cafe. Seria un trabajo adicional por la contratista para su reubicacion y su instalacion en lugar final despues del cambio de pisos, muros y plafones? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2337 | Buen dia en proyecto se indica la colocacion de dos cortina de aire para walking cooler. sin embargo personal de hussman indica que no tiene indicado la alimentacion electrica para colocar dicha cortina de aire. La cual a su vez tiene que contar con un interruptor para controlar su encendido y apagado, ya que la cortina roll seal durante la noche permanece cerrada. La razon por la que no teine este alcance es porque no les fue autorizado en su proyecto el colocar la cortina de aire que comunmente se coloca dentro de los walking cooler. Me puede indicar en boletin a que circuito se debera conectar y tipo de alimentador y canalizacion debera llevar este trabajo, lo cual seria un trabajo adicional para la contratista. Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2338 | Buen dia Para controlar el encendido y apagado de la cortina de aire del walking cooler se requiere un limit switch. Ya que durnate la noche estara abajo la cortina Roll Seal y la cortina de aire se apagaria y durante el dia a la venta se subiria la cortina Roll Seal y se encenderia la cortina de aire. Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2339 | Buen dia. Nos pueden apoyar con las especificaciones y modelo del arrancador permisisble y limit switch para controlar las cortinas de aire. O en su caso indicar si es aceptable colocar apagador sencillo de que tipo seria y cual seria su tuberia y alimentador. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2340 | Buen dia. Nos pueden apoyar cargando el,boletin para la alimentacion electrica de las vitrinas de autocontenidos. Quedamos en espera de su respuesta. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2341 | RFI#11 UBICACIÓN DE ESCALERA MARINA DEL PROTOCOL A y B Buen día. En proyecto no se indica la ubicación de la escalera marina para protocol A y B. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | La posiciÃ³n de las escaleras se muestra en el Boletin 02 Este RFI no genera adicional | 4 | 22781 | 1402
2342 | Buen día. La cimentación de protocol A Y B, interfieren para realizar el detalle del piso con aislante de las cámaras y secoya o madera tratada. Así como el armado de acero de cada una. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2343 | Buen día, en proyecto estructural no se indica la fabricación de protección tubular para el walking cooler, me pueden apoyar con las especificaciones de su fabricación, espesores, diámetros, alturas, acabados. ¿Sería tomado como un adicional para la contratista? Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | Considerar la colocaciÃ³n de 3 tubos para porteria de cÃ¡mara, 2 de 3.05m y 1 de 2.40m de 6" CED. 40 anclados a 0.60cm con separaciÃ³n de 2.40m a eje para Walking Cooler frutas y verduras; Este RFI no genera adicional | 1 | 22781 | 2559
2344 | Buen día, en proyecto estructural no se indica la fabricación de protección tubular para las cámaras de congelados y refrigerados, me pueden apoyar con las especificaciones de su fabricación, espesores, diámetros, alturas, acabados. ¿Sería tomado como un adicional para la contratista? Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | Considerar la colocaciÃ³n de 2 tubos de 1.50m de 4" CED. 40 anclados a 0.60cm con separaciÃ³n de 1.82m a eje, con dos guardarrieles de C6"x12.20 fijados a los tubos para la camara de refirgerados carnes; Este RFI no genera adicional | 1 | 22781 | 2559
2345 | Buen día, la instalación del contacto para la maquina de donas se indica suspendida, sin embargo se encuentra debajo del faldón, me pueden indicar a que altura se requiere el contacto y el tipo de canalización. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | de acuerdo a Plano GIE-02 viene indicado el contacto de la maquina de donas y en simbologÃ­a se indica la altura del contacto a 1:50 mts | 1 | 22781 | 2559
2346 | Para la ejecución de los trabajos, sustitución de módulos de concreto hidráulico, abra otra opción para el mantenimiento de módulo de concreto hidráulico afectado, como indica BOL02 – Trabajos en piso. Para la ejecución de los trabajos, en la sustitución de módulos de concreto hidráulico conlleva realizar los siguientes trabajos como indica BOL02- Trabajos en piso. Retiro de gondolería Delimitación de área de trabajo (tapial con complemento de plástico de alta densidad) Demolición de concreto existente (rotomartillo) Mejoramiento de subrasante y base (Suministro de material y compactación) Suministro de concreto hidráulico alta resistencia hecho en obra Creación de junta aserrada Colocación de cola de rata Colocación de sello epoxico Aplicación de formula ashford Favor de indicar que este procedimiento se va realizar, para la sustitución de módulos de concreto hidráulico, o bi | 2 | Buen dia Una opción para evitar la demolición total de las piedras sería identificar la zona del módulo donde suene hueco, realizar una abertura de aprox. 60 cm y con relleno fluido mejorar la base del módulo para luego hacer la sustitucion de concreto igualando acabado con el resto del piso. Saludos | 1 | 22781 | 2559
2347 | Buenas tardes Natalia Ivon Luna, le comparto reporte de hallazgo, como lo solicitado en junta en la plataforma de zoom del día de hoy jueves 30 de marzo de 2023, para el visto bueno al proceso constructivo que se propuso en junta, en los trabajos en la reconstrucción de juntas existentes. Conclusión En las juntas dañadas donde se observa el agregado (grava) la solución más viable es realizar: Corte un ancho promedio de 15 cm, hasta librar el borde en malas condiciones Retirar el concreto existente del cajeo a la altura existente del concreto Colocación de concreto de alta resistencia hecho en obra Perfilar el acabo pulido Realización de corte para la creación de junta a t3 de profundidad Colocación de cola de rata Colocación de sello epoxico Aplicación de formula Ashford en módulos de concreto que colinda con junta. Nota: Quiero adjuntar el reporte de evidencia pero me deja subirlo a | 2 | Buen dia. Revisando el dictamen y lo que se comentó el dia de ayer. La mejor solución es realizar la sustitución del piso donde las piedras ya se encuentran en malas condiciones, para evitar que en un futuro estar dándole mantenimiento a las piedras. Sin embargo, el proceso que nos envían cumple con la reparación de las juntas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
2348 | Buen día, la instalación del tapial considerada en el presupuesto de la contratista fue de Tablaroca con la cortina de plástico de nailon. ¿Se considera la colocación de dicho tapial? ¿O se realiza la colocación de tapial de acrílico con bastidor metálico generando a la contratista un adicional por la diferencia del costo? En caso de que se coloque de acrílico, nos pueden compartir las especificaciones para su montaje. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | Se deberÃ¡ colocar el tapial de panel de yeso con la cortina de plÃ¡stico nylon. Estas dudas pueden revisarse directamente con su gerente de construcciones de WM. | 1 | 22781 | 2559
2349 | Conforme al plano A-100 a Planta general de pisos, no está considerado griestas que no están considerado en proyecto, durante el proceso de trabajos se presentan hallazgos de grietas y oquedades en piso. 1.Sobresalen grietas 2 a 3 mm, en proceso de desatamiento y aplicación de formula Ashford 2.Grieta mayor 13 mm, no considerado en proyecto A-100 a Planta general de pisos 3.Oquedades en piso | 2 | Buen dia. Anteriormente se adjuntó Boletín 01- Donde se detalla el proceso de reparación para juntas con aberturas mayores a 1” y Boletín 02- Donde se indica trabajos a realizar en la parte mas dañada del piso, el cual deberá revisarse en sitio para su ejecución de lo contrario se corre el riesgo de que posteriormente se tenga que realizar mantenimiento constante al piso. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2350 | Buen dia se cuenta con trayectoria de ductos de extraccion, de AA Y SCI, que interfieren en la ubicacion de protocool A y B, por lo que se requiere su retiro para montaje del protocool y posteriormente su nueva colocacion. En notas y documentos envio evidencia fotografica. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Adelante con el desmantelamiento de la red de SCI, y el ducto de aire y posterior la re-colocacion de las instalaciones existentes en cuanto se terminen de ejecutar los trabajos. Este RFI genera adicional | 9 | 22781 | 1425
2351 | Buen día. En proyecto no se indica el desmantelamiento y nueva colocación de las antenas sobre cámaras de refrigeración el área de perecederos. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2352 | En proyecto se nos indica zapatas corridas para la cimentacion de los PROTOCOOL "A" Y "B". Dicha cimentacion para poderse cimbrar se requiere realizar una sobre escabacion a los costados, lo cual en amasijo no se tiene considerado volver a colar el concreto del piso afectado. Se tienen afectaciones en el area de mantenimiento,consumos, cctv, sala de espera y oficina de recibo, se afectan muros, puertas, ventanas, pisos y plafones. (Tal vez la solucion es realizar la cimentacion como se ha ejecutado en otras tiendas solamente colocando un dado de cimentacion en cada columna del protocool) Me pueden apoyar con el boletin para esta solucion. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | se deberÃ¡ ejecutar de acuerdo a proyecto | 9 | 22781 | 1425
2353 | Sobresale el siguiente hallazgo en sitio, la contra barreta de cortina en acceso principal está en malas condiciones, y los orificios donde ingresan los pernos del postigo, no se percibe bien los orificios, de tubos galvanizado que estén en piso para que los pernos ingresen ahí. | 2 | Buen dia Cuando se realizó el proyecto no consideramos cambio de barreta porque se observaba en buen estado el cual se podría reutilizar, en caso de ser lo contrario favor de enviarnos la evidencia par considerar su cambio. Para el caso de los orificios donde ingresan los pernos del postigo se deberá realizar la preparación para que la puerta quede funcionado adecuadamente. Saludos | 1 | 22781 | 2559
2354 | Referente al plano A-100a planta general de pisos -BAE 5494 ATENAS VERACRUZA, indica: considerar la sustitución de bisagras hidráulica marca Jackson o similar para puerta de aluminio y cristal, existentes en el piso, realizando el ajuste de puertas de acceso una vez que se haya colado la nueva piedra, en el acceso principal se sustituirá la piedra de concreto, en sitio se presenta el siguiente hallazgo al ingresar a tienda a mano derecha, el cancel de aluminio, en proyecto no indica desmontaje de cancelería de aluminio, obstruye para la sustitución de piedra de concreto, el cuál se requiere el retiro de cancel. | 2 | Buen dia En el plano A-100a planta general de pisos -BAE 5494 ATENAS VERACRUZA se mencionan las bisagras para que fueran consideradas en los suministros de los trabajos en piso dado que se encontraban en mal estado al momento de realizar el proyecto; el cancel al tratarse de un elemento que se conserva y forma parte del entorno donde se desarrollan los trabajos de sustitución (igual que la cortina metálica), se debieron considerar los movimientos necesarios para su correcta ejecucion. Saludos | 1 | 22781 | 2559
2355 | En proyecto se indica el refuerzo de jois´t para la colocacion de las bases de equipos para la techumbre. pero no se nos indica posteriormente la plicacion de pintura. Me pueden indicar cual sera el acabado para los refuerzos en jois´t. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2356 | Buen día, Para el nivel de desplante de las columnas se cuenta con una placa base y las Anclas con tuerca rebasan el nivel de la placa base.Estas anclas quedarán expuestas sobre el nivel de piso terminado? Ó se bajará el nivel de la placa base para que se queden ahogadas en el nivel de piso terminado? Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos... | 2 | de acuerdo a Planos estructurales, las anclas deben quedar ahogada en firme de concreto | 1 | 22781 | 2559
2357 | Retomando al rfi#19 hallazgos en pisos, que sobre sale oquedades, boletín 02-Donde se indica trabajos a realizar en la parte más dañada del piso, el cual deberá revisarse en sitio para su ejecución, revisando en sitio las piedras con oquedades mas afectadas es donde están ubicadas las tarimas de mercancía, donde tienda recibe su mercancía, gerente de tienda no quiere que se demuelan las piedras por operación y venta de la tienda. Nota: Nos pueden indicar otra solución, para no afectar a la tienda con el procedimiento constructivo indicado en el RFI anterior. Consideramos que existen otras soluciones como aplicación de una resina epoxica. Nos pueden apoyar por favor a revisarlo. | 2 | Buen dia. Compartimos procedimiento cabe mencionar que estas reparaciones son temporales, como se había comentado en sesiones anteriores lo recomendado es realizar la demolición completa de las piedras para garantizar la durabilidad de las reparaciones y aprovechar el Mantenimiento Mayor de piso. De lo contrario se corre el riesgo que se tengan que regresar a la tienda a realizar los trabajos correctos. Paso 1 Hacer cortes con una esmeriladora o retirar la sección en bordes exteriores del descamado, 12" de profundidad (mínimo) a 34" de profundidad (preferida). Crear un borde vertical. Paso 2 Retirar o pulir cualquier punto alto arriba del nivel de los cortes. Paso 3 Limpiar cualquier escombro restante o elementos sueltos. Aspire exhaustivamente. La superficie de reparación debe estar seca. Si se prefiere una mezcla seca, aplique primario al área de reparación con Armor-Hard Primer ante | 1 | 22781 | 2559
2358 | Buena tarde En proyecto no se especifica la capacidad del concreto para la cimentacion y tinas de camaras de congelados. Me pueden apoyar indicando que resistencia de concreto y que tipo de concreto se requiere Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | La resistencia del concreto es de F'c=250Kgcm2 | 1 | 22781 | 2559
2359 | Buen dia Por nuevo diseño se esta manejando en el sams el faldon en color azul. Me pueden apoyar indicando cual sera el color adecuado del faldon. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | El faldÃ³n conserva el color blanco del estado actual, esta unidad aun no tiene el Bold & Blue. | 1 | 22781 | 2559
2360 | Buena tarde. En el area de demos, se cuenta con una pichonera existente, y no se inidcaa la fabricacion de nuevo mueble o relaminacion del mueble existente, ya que cuenta con cierto desgaste de uso actualmente. Personal de eficiencia operativa indico que es necesario contar con el nuevo mueble de madera para el area de demos. Me pueden indicar especificaciones de materiales y medidas que debe llevar para su fabricacion en caso de que se tenga que cambiar o relaminar el mueble existente. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | SE CARGA BOL-03 MUEBLE DEMOS | 4 | 22781 | 1402
2361 | Buena tarde en listado de suministros no se indica la colocacion de letreros del faldon de perecederos, asi mismo en proyecto no se indica alguna nota si se realizara la colocacion de nuevos letreros por suministro de walmart. Los letreros existentes al momento de su retiro se llegan a romper por el estado existente de los letreros ya tostados o cristalizados por el tiempo de vida que tienen. Me pueden apoyar si se realizara el cambio de letreros Atte: Arq. juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | se deberÃ¡ hacer el retiro con el mayor cuidado para no daÃ±arlos, ya que no tenemos alcance para estos rÃ³tulos | 9 | 22781 | 1425
2362 | Buena tarde Me pueden apoar con los planos asbuilt del SCI existente, Ya que lo requiere el proveedor para realizar reubicacion de tuberia que obstruye para la colocacion de los equipos de refrigeracion sobre los protocool A y B. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2363 | Buena tarde en proyecto no se indica la colocacion de instalacion electrica y estructura para montaje de pantallas del MENU TV de sams cafe. Me pueden apoyar indicando cual sera la instalacion electrica para el encendido de pantallas y especificaciones para la fabricacion de la estructura para soporte de las pantallas, ya que actualmente no tienen pantallas y eficiencia operativa indica que requieren estas actividades. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2364 | En referencia a la respuesta del RFI#27 Les comunico que la empresa para el retiro del SCI se llama Maquinados y Paimeris MAPI S.A . De C.V Atte: Arq. Juan Diaz Salas Salusdos.... | 2 | Adelante con los trabajos | 9 | 22781 | 1425
2365 | Buen día. En proyecto se cuenta con el desmantelamiento de área de perecederos para su nueva remodelación, pero no se indica la ubicación de la instalación de voz y datos, ya que se cuenta con etiquetadoras y basculas. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | De acuerdo a Plano ID-04 viene la instalacioon de Voz y Datos para las basculas que se reubican, las demas basculas conservan posiciÃ³n e instalaciÃ³n | 4 | 22781 | 1402
2366 | Buena tarde Se comparten imágenes del cimbrado del protocool “B” El detalle para la cimentación del protocool “A” es que la sobre excavación invade áreas de oficinas, cctv, prevención, baño. Así mismo se tendría que demoler muro y plafones. Otro tema es el que no han podido referenciar conforme a un par de ejes de la tienda la ubicación exacta del desplante de los protocool. Comparto un par de imágenes para que aprecien el proceso constructivo y el área de afectación perimetral de la cimentación. Atte: Arq. Juan Diaz Salas | 2 | De acuerdo a junta se iba hacer el ajuste de las bases del protocol para no tocar areas de prevencion y sanitario, en el boletin enviado por el estructurista se hace este ajuste de 40cm hacia el eje 9 y solo en area de CCTV se va a demoler el muro y plafon | 1 | 22781 | 2559
2367 | Buena tarde Actualmente la estructura del faldon de perecederos es de canal y postes metalicos de 15.24 cm y en proyecto se indica de 9.20 cm. Es correcto colocar este tiopo de poste para la estructura de este faldon? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | Favor de considerar canal y postes 15.24 para estructura de faldÃ³n | 4 | 22781 | 1402
2368 | Buena tarde el relleno para cimentacion del protocol, no se indica que tipo de material se utilizara para el relleno. me pueden indicar si es con material producto de excavacion o sera con material de banco. asi mismo que lo compactado tenga una densidad mínima del 95% de su peso volumétrico seco máximo de acuerdo con ASTM-D698 (o 92% de la P.V.S.M. de acuerdo con ASTM-D1557). Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Se deberÃ¡ considerar material de banco en capas de 20cm, compactado al 95% proctor | 1 | 22781 | 2559
2369 | Buena tarde me pueden apoyar definiendo si el piso para la camara de congelados es de 15 cm MR45 con malla electrosoldada, o es de 10 cm. con malla electrosoldada 6-6-6-6? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2370 | Buen dia Me pueden apoyar definiendo si las 2 muescas de madera tratada colocada a presion llevara en la parte superior una tira de transision de roble de 34" x 3" a nivel de losa de concreto. o si las 2 muescas de madera tratada se debera dejar por encima del nivel de piso terminado y posteriormente se rebajara el excedente de la madera con un cepillo de carpintero, debiendo quedar la madera al nivel de piso terminado. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2371 | Buen dia Para realizar la cimentacion de protocool "B" se realizo demoliciones en piso existente, tanto en camara de refrigerados como en camara de congelados de amasijo, lo mismo sucedera en protocool "A" y en las camara de congelados y refrigerados de piso de ventas. nos pueden apoyar indicando si se colocara algun pasa juntas, algun tipo de epoxico o cual sera la solucion para la junta fria que se genera con el nuevo piso y el piso existente? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2372 | Buen dia Me pueden apoyar indicando cual es la estructura de concreto para la camara de congelados de piso de ventas, asi como si es acabado espejo con formula ashfoard. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2373 | Buen dia Me pueden apoyar indicando si el piso de la camara de refrigerados de piso de ventas se le dara algun tratamiento para recibir los paneles de la nueva camara de refrigerados? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2374 | Buena tarde En plano GIS-01 se indica la colocacion de coladera C3 En las notas no indica que tipo de coladera es, me pueden apoyar con la especificacion. Atte: Arq. JUAN Diaz Salas Saludos.. | 2 | Coladera Marca Pisa, Modelo UP-410 | 4 | 22781 | 1402
2375 | Buena tarde En base a la respuesta del RFI#31, Con el cambio de las medidas del canal y poste nos pueden apoyar con un detalle especifico de la estructuracion del faldon, ya que en proyecto nop se especifica si es estructura con un lambrin de tabla roca o es doble como se cuenta en existencia. Envio evidencias fotograficas en NOTAS Y DOCUMENTOS. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Considerar la colocaciÃ³n de estructura y panel de yeso a una cara (lambrin) | 1 | 22781 | 2559
2376 | Buen día.En proyecto se indica en plano IAA-03 PLANTA DE AZOTEA se indica en las notas que las chimeneas existentes se conservan y en la nota encerrada en la nube se indica que las chimeneas se construirán de acuerdo a los requerimientos del fabricante del horno.¿Se considera adicional para la contratista el fabricar nuevas chimeneas y ductos?Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | Las chimeneas existentes se conservan | 12 | 22781 | 4
2377 | Buena tarde Me pueden apoyar indicando el detalle del sentido de la loseta antiacida, tanto en panaderia como en area de carne, rosticeria, e.t.c. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos | 2 | Se deben colocar en el sentido corto | 0 | 22781 | 829
2378 | Buen día Se comenzó con la excavación para la cimentación del protocol "A" y se presento el allazgo de la cimentación de las oficinas de sala de espera, recibo y baño existentes. Las cuales interfieren con las zapatas del Protocool. Asi mismo, se localizo la tubería sanitaria del baño. Por lo que se recomienda recorrer la cimentación del protocool y reubicar la tubería sanitaria. Para lograr realizar la nueva cimentación del protocolo "A" Librando afectar o demoler parte de la cimentación existente de la tienda. Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Días Salas. Saludos | 2 | Nuestro especialista estructural esta acudiendo a sitio el 18 de Abril, por lo que solicitamos de su amable apoyo para darle un recorrido en la zona de obra para solventar todas las dudas. En cuanto tengamos el anÃ¡lisis de lo encontrado en sitio, se emitirÃ¡ el boletÃ­n correspondiente. | 9 | 22781 | 1425
2379 | Buen dia, en relacion a la visita del estructurista para la revision de la zapata. Quedamos atentos a sus indicaciones para saber si se recorren los dados de cimentacion del protoccol A, realizando cambios de medidas en vigas de la estructura. o si se modifica la zapata corrida existente. Atte: Arq. juan Diaz Salas Saludos | 2 | De acuerdo a lo visto en sitio, la zapata se puede recorrer los 13 cm sin mayor implicaciÃ³n para la estabilidad de la estructura. | 4 | 22781 | 1402
2380 | Buen dia. Con la colocacion en amasijo del protocool "B" la ubicacion de los sprinklers se modificara? Ya que si se llegara activar en un conato de incendio los sprinklers de amasijo, los sprinklers que se encuentran sobre camaras de refrigeracion estarian mojando el equipo del protocool. Quedo en espera de sus comentarios para su solucion. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.... | 2 | Adelante con la reubicaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
2381 | Buena tarde. En el cajillo del faldon de perecederos solamente se contempla la colocacion de 8 luminarias en el area de panaderia. el cajillo del faldon que abarca rosticeria, demos, preparado de carnes, refrigerados de carnes y walking cooler no se contempla luminarias. Me pueden apoyar indicando cuantas luminarias se requieren y a que circuito se tendran que alimentar. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | SE CARGO EL BOLETIN 05 Y SE ACTUALIZO EL LISTADO DE SUMINISTROS. POR FAVOR DAR SEGUIMIENTO CON EL EQUIPO DE COMPRAS DE WM PARA EL ENVIO DE LAS LUMINARIAS ADICIONALES | 1 | 22781 | 2559
2382 | Buena tarde Me pueden apoyar indicando el tipo de luminaria que se requieren para el circuito 22HD indicado en el plano IE-02 ALUMBRADO DE PREPARADOS. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2383 | Buena tarde Las camaras de refrigeracion de amasijo que se encuentran bajo la estructura del protocool "B" Requieren instalacion mecanica y electrica, las cuales se realizan sobre las camaras. Sinembargo, la altura de los paneles para las camaras con su plafon impiden realizar estas instalaciones. por lo que se requiere recortar los muros de las camaras para que se puedan realizar dichas instalaciones, al menos 50 cm. Por lo que las camaras quedarian con menos altura. una propuesta es realizar el corte de los paneles de muros solamente 12 cm. para que se pueda instalar el plafon. y las instalaciones mecanicas y electricas que ingresen por un costado al interior de la camara. De esta manera no se tendria que sacrificar la altura de las camaras, unicamente los 12 cm. para la colocacion del plafon. Por favor me indican cual es la solucion y si esta solucion implicara un trabajo adicional p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2384 | Buena tarde en el plano GA-02 ACABADO EN PISOS se indica la colocacion de loseta antiacida en el area de amasijo. solamente en el area de los hornos y fermentadora no se tiene indicado la colocacion de loseta. se colocara tambien la loseta en el area de los hornos y fermentadora? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2385 | Buen día. En proyecto se indica la fabricación de zapata ZC-1, para su ejecución se requiere una sobre excavación que afecta el área de prevención, lo cual implica su demolición y en el plano de la demolición de muros no se encuentra considerado. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2386 | Buena tarde En el plano GA-04 ACABADO EN MUROS se indica en el area de amasijo colocar lambrin de tablaroca con excepcion del area de hornos y fermentadora. El lambrin NO se continuara en la escuadra del muro detras de los hornos y la fermentadora? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | considerar para los muros de block pintura color blanco de linea | 1 | 22781 | 2559
2387 | Buena tarde En el plano GA-04 ACABADO EN MUROS se indica en el area de amasijo colocar lambrin de acero inoxidable en hornos y fermentadora. 1.- Es correcto que el lambrin este en escuadra en frente de los hornos y fermentadora? 2.-Cual sera el soporte para la colocacion del lambrin de acero inoxidable? 3.- Cual es la altura que debe llevar el lambrin de acero inoxidable? Atte: Arq.Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | 1.- Es correcto que el lambrin este en escuadra en frente de los hornos y fermentadora? R:Es correcta la colocacion 2.-Cual sera el soporte para la colocacion del lambrin de acero inoxidable? R: considerar colocacion de lamina de acero inoxidable colganteadade la estrucutura mediante una varilla roscada ytuerca hexagonal sujetada a estructura existente 3.- Cual es la altura que debe llevar el lambrin de acero inoxidable? R: de lecho superior de los hornos a lecho bajo de plafon | 1 | 22781 | 2559
2388 | Buen dia Las vitrinas de carne y las camaras de refrigeracion tienen una separacion la cual en algunas ocaciones se coloca un flashing o tapa de tablaroca. se colocara algun flashing para el llege a las camaras? Nos pueden indicar que acabado llevaran estas separaciones de las vitrinas con los muros de camaras de refregeracion. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2389 | Buena tarde En proyecto no se indica la colocacion de timbre para llamado en el area de preparado de carnes. Me pueden apoyar inicando donde sera ubicado, altura y a quecircuito se energizara. Atte: Arq. juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2390 | Buena tarde En relacion a la respuesta de RFI #51 rESPECTO AL LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE. Nos pueden apoyar con un detalle del calibre de lamina, asi como del bastidor metalico para adosar el lambrin de acero inoxidable. Asi mismo para indicarnos el acabado que debe tener el lambrin? (acabado espejo?) Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Se genera detalle y se cargara en Tririga el 28 de abril en tririga | 0 | 22781 | 829
2391 | Buena tarde El la POS DE CONGELADOS Y REFRIGERADOS no se tiene considerado intervenir el SCI. Y existen sprinklers que requieren su retiro y posterior colocacion en la nueva camara. Ya que este allazgo no se tenia considerado se requiere un trabajo adicional para la contratista y efectue el retiro y postrior colocacion de los sprinklers. Con el riezgo de que sean remplazados por sprinklers nuevos ya que son muy delicados. Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2392 | Buena tarde El la POS DE CONGELADOS Y REFRIGERADOS no se tiene considerado intervenir el SCI. Y existen sprinklers que requieren su retiro y posterior colocacion en la nueva camara. Ya que este allazgo no se tenia considerado se requiere un trabajo adicional para la contratista y efectue el retiro y postrior colocacion de los sprinklers. Con el riezgo de que sean remplazados por sprinklers nuevos ya que son muy delicados. Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Se deberÃ¡n retirar con cuidado y posteriormente hacer la reubicaciÃ³n de los mismos | 4 | 22781 | 1402
2393 | Buen dia Nos pueden apoyar indicando a quien le corresponde la colocacion de puertas de alto impacto. Si a la contratista general o al proveedor de refrigeracion. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2394 | Buen dia La vitrina caliente de rosticeria llego de 12'pies. (Es mas grande) el muro de la camara dificulta el ingreso de pollos a la vitrina para venta al publico. Por lo que se tienen 2 opciones: 1.- El cambio de la vitrina 2.- Recortar panel de la camara en la seccion de la vitrina para ingresar pollos orecortar la seccion del panel que impide ingresar pollos a la venta del publico generando un adicional para hussmann. Quedo atento a sus comentarios. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos... | 2 | Se debe considerar el cambio de la vitrina, ya que en layout se autorizo una vitrina de 8' por parte de EO. | 3 | 22781 | 62
2395 | Buena tarde El acabado del piso en camara de congelados no se indica pulido, ni con formula ashfoard. Me pueden indicar si es correcto que se deje pulido y aplicacion de formula asfhoard como trabajo adicional a la contratista? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2396 | Buen día El horno nuevo para rosticeria no cabe por la puerta de trastienda, ni por el vano de piso de ventas para su ingreso a la camara de rosticeria. Por lo que se requiere un trabajo adicional para el proveedor de refrigeracion, para retirar un panel y poder ingresar el horno nuevo a la camara de rosticeria. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2397 | Buen día. En proyecto se indica la colocación de columnas para el protocol las cuales obstruyen en el layout para el mobiliario de frutas y verduras Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2398 | Buen dia, los bompers de angulo de 6" para las camaras de refrigerados y congelados, seran de acero o de polietileno reciclado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2399 | La demolicion del piso de la POS de congelados, incluye la demolicion de la tina, o unicamente se cambia la madera, aislante y se cuela el piso nuevo a nivel de piso de ventas. AtteArq. Juan Díaz Salas | 2 | Se deberÃ¡ considerar la demoliciÃ³n de la tina | 1 | 22781 | 2559
2400 | Buen dia. La campana de acero inoxidable para rosticeria mide 1.71 x 2.40 mts. y no ingresa por el vano o por la puerta a la camara de rosticeria. Se tendra que retirar una pieza de panel del muro aledaño al vano para su ingreso y posteriormente cerrar. Siendo un retrabajo para el proveedor de refrigeracion. Quedo atento a sus comentarios. Atte: Arq. Juan Dias Salas Saludos.. | 2 | Mismo criterio que para el RFI del horno rostÃ­cero. Esto es logÃ­stica de obra por lo cual diseÃ±o no autoriza estos adicionales. De ser necesario el ajuste, la contratista debera considerar estos adicionales y autorizaciones por su cuenta. | 9 | 22781 | 1425
2401 | Buen dia. Para la conexion de horno de rosticeria el proveedor ALPHA me solicita dos contactos electricos a 110 v. y salida de las valvulas de gas y agua a 34" Envio la ficha tecnica del horno, quedo en espera de su inidcacion para realizar dichas preparaciones, asi como saber con que alimentadores y a cual circuito dejar energizados los contactos solicitados por el proveedor de hrnos. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | En proyecto se indican los contactos en el plano GIE-02 EQUIPOS ABARROTES-6244, cabe seÃ±alar que los circuitos indicados son porque se reubican los circuitos de aire acondicionado, en caso de seguir ocupados conectar del circuito, 7GP y 11GP. | 4 | 22781 | 1402
2402 | Buen dia El proveedor de los bompers. Solo que el color amarillo que indica proyecto no lo se produce. Se cuenta solo en color negro. En notas y documentos les adjunto la ficha tecnica. Favor de indicarme si se colocan en color negro. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Adelante con la colocaciÃ³n de los bumpers en color negro | 0 | 22781 | 829
2403 | Buen dia Las mesas de acero inoxidable, tarjas y sistemas ansul se colocara lo existente o sera remplazado por nuevo suministro. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Se colocan los existentes | 0 | 22781 | 829
2404 | Buen dia Una de las columoas del protocool "B" se encuentra dentro de la camara de rosticeria, lo cual impide el correcto acomodo de la tarja y el lavamanos. Por lo que se requiere reubicar el lavamanos. lo cual implica demolicion y reubicacion de la descarga sanitaria, asi como reubicacion de la instalacion hidraulica. Les comparto imagenes asi como la propuesta de la reubicacion. Quedo atento a sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Adelante con la reubicaciÃ³n propuesta del lavamanos | 1 | 22781 | 2559
2405 | Buen dia El nuevo mueble para demos sera en color azul como el anterior, o tendra otro color ? o que tipo de acabado debe llevar? Me pueden apoyar con el detalle Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | De acuerdo a prototipo, considerar acabado natural para mueble de demos | 9 | 22781 | 1425
2406 | Buen dia. Para el horno de amajijo se realizaron los trabajos de instalaciones y del lambrin de acero inoxidable conforme indica proyecto, sinembargo, el horno que fue suministrado requiere que se modifique la chimenea, la instalacion hidraulica, electrica y el labrin de acero inoxidable. en datos adjuntos les comparto la ficha tecnica del equipo. Quedo en espera de su aprobacion e indicaciones para realizar los ajustes necesarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2407 | Buen dia Las luminarias para el area de panaderia son luminarias para colocarse en plafond reticular y no para plafond de tablaroca. El peso de las luminarias vence la tablaroca, se requiere colocar un perfil como marco y soportarlo con colganteo. Quedo en espera de sus comentarios para generar este trabajo adicional a la contratista. Atte: Arq.Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | Se sugiere la colocaciÃ³n de reborde "J" y colgantear la luminaria con cadena tipo Victor sujetas a la estructura existente | 4 | 22781 | 1402
2408 | Buen día. En proyecto se indica la fabricación del protocol A, pero no se indica la ubicación exacta para su desplante. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | La ubicaciÃ³n del protocol se encuentra en el Plano GR6 Lay out de Refirgeracion, y el desplante de la base se anexa en el Boletin 02. Este RFI genera adicional | 4 | 22781 | 1402
2409 | Buen dia Nos pueden compartir un detalle de la protccion tubular para camara POS de congelados y del walking cooler, RFI#13 Y RFI#14 Atte: Arq. juan Diaz Salas Saludos | 2 | En el Plano GA-07 viene el detalle con el alzado de la protecciÃ³n de las cÃ¡maras | 4 | 22781 | 1402
2410 | Buen dia en area de vitrinas se encuentra una columna de la estructura de tienda la cual requiere un lambrin de tablaroca y en proyecto no se encuaentra identificado. Me pueden apoyar indicando si es correcto que se coloque el lambrin de tablaroca o si es preferible colocar un flashing de lamina pintro? En notas y documento les envio evidencia fotografica Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | De acuerdo a proyecto, Plano A-101a la columna debiÃ³ quedar dentro carnes | 35 | 22781 | 28
2411 | Buen dia El faldon que tenia la tienda remataba el faldon en camaras de perecederos con un flashing. En el proyecto actual no indica si la tablaroca del faldon se remata a tope con la camara o si llevara un flashing de lamina pintro. Me pueden apoyar indicando como se realizara el remate del faldon con la camara de perecederos. En notas y documentos les dejo una imagen para su mayor percepcion. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 | Considerar la colocacion de un flashing, para el remate del faldon con las camaras | 3 | 22781 | 62
2412 | Buen dia, me pueden apoyar indicando a que altura deberan estar los contactos para el horno rosticero y a que separacion deberan de estar de la tuberia de gas. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2413 | Buen dia La campana que suministro walmart para el horno rosticero llego de acero inoxidable con medidas de 1.70 mt. x 2.40 mt. es muy pesada para que sea soportada por el plafond de la camara de rosticeria. Nos pueden apoyar conun detalle para ser soportada. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Se deberan colgantear de la estructura con tensores de acero en la perimetral y en la parte media de la camapana, asi como hacer las perforaciones al plafon de multipanel y psteriormente aplicar sellador fastix entre la campana y el multipanel | 1 | 22781 | 2559
2414 | Buen dia Los hornos nuevos no coinciden para ser reutilizadas las chimeneas existentes. Se tendrian que fabricar nuevas chimeneas. Me pueden apoyar con un detalle para la fabricacion de las nuevas chimeneas y si seria un adicional este allazgo? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2415 | Buen dia Las dimensiones de la campana suministrada para rosticeria, se traslapa con las luminarias y el sprinkler de rosticeria. Me pueden apoyar inidcando si se cancela el sprinkler y luminarias, o se reubicaran donde libren el espacio que ocupa la campana, siendo un adicional para la contratista? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2416 | Buen dia En el WALKING COOLER, solamente se colocara la porteria de proteccion tubular en el acceso a la camara o en el interior tambien se llevara alguna proteccion tubular? En caso de llevar alguna proteccion en el interior me apoyan con un detalle constructivo y si es que va a generar un adicional para la contratista. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | En plano A-101a en Walking Cooler vienen sembradas las protecciones al exterior e interior. Para las protecciones al interior de la cÃ¡mara considerar 4 tubos CED. 40 a 1.20m SNPT, con separaciÃ³n de 50 cm sujetados con una placa de 14" de espesor anclada al piso con taquete de expansiÃ³n para tornillo de 38". | 1 | 22781 | 2559
2417 | Buen dia en especificaciones para el concreto de la POS de congelados proyecto indica MR45 de baja contraccion, la concretera CEMEX en esta zona de lazaro cardenas derivado de el tipo de calizas cuenta con MR42, por lo que sera sustituido una vez con la confirmacion via telefonica con departamento de proyectos. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 | Adelante con la sustituciÃ³n del concreto | 1 | 22781 | 2559
2418 | Buen dia En la camara de preparado de carnes, se cuenta con la bajadas de tuberia de refrigeracion para las vitrinas. Por calidad alimenticia se recomienda colocarle un cajillo de tablaroca forrado con glasboard. Envio imagen para su mayor percepcion en notas y documentos. Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas | 2 | Considerar la colocaciÃ³n de cajillo de panel de yeso resistente a la humedad y forrado con liner panel glassboard | 1 | 22781 | 2559
2419 | Buen día. En proyecto se indica la colocación de columnas para el protocol las cuales interfieren con los muros de las cámaras de refrigeración y congelados de amasijo. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | Se ajusto alrededor de 40 cm para resolver este problema. Este RFI genera adicional | 1 | 22781 | 2559
2420 | Buen dia las protecciones metalicas para las camaras, asi como las porterias y las soleras metalizas para proteccion de condensado de camaras no indica que color debera llevar. Me pueden indicar los colores que deberan tener cada una de las protecciones. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2421 | En proyecto se indica la colocacion de puerta de alto impacto del area de amasijo o panaderia entrando por trastienda. Pero no se cuenta con un detalle del marco y entepecho de la puerta, me pueden apoyar con ese detalle. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2422 | Buen dia. En plano GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES, se indica colocar dos regillas para entrada de aire. Sin embargo no se indica la trayectoria de ducto para AC. me pueden apoyar con la trayectoria del ducto. o en su caso definir si las regillas son unicamente para alivio de aire en el momento de aperturar y cerrar la puerta de demos? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2423 | Buen dia envio la ficha tecnica entregada por el proveedor de horno de rosticeria, cargada en NOTAS Y DOCUMENTOS. Por lo que se requiere alimentacion de agua caliente. Lo cual no viene indicado en proyecto, se requiere esta alimentacion. Tambien se requiere una coladera para el desague del horno para su servicio de lavado del mismo. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2424 | Buen dia la columna de la estructura de la tienda, ubicada detras de los hornos de amasijo, impide que se pueda ingresar por la parte de atras a los hornos y fermentadora por lo que este allazgo requiere que se recorran los hornos y fermentadora para tener facil acceso. sin embargo este movimiento tambien requiere que se reubiquen 3 sprinklers que se encuentran frente a la fermentadora y los 2 hornos. Envio en notas y documentos evidencia fotografica Quedo en espera de sus comentarios para dar solucion a este allazgo. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2425 | Buen dia En el area de preparado de carnes no se cuenta indicado la colocacion de nodo de sistemas para las basculas y equiquetadoras. Me pueden apoyar indicando cuantos nodos de datos se van a colocar. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2426 | Buen dia las columnas existentes de perecederos son color blanco, sin embargo ya estan muy detereradas y resaltan de los muros nuevos que se colocaron con el acabado de liner panel glasboard-p, se requiere aplicacion de pintura en columnas existentes. En notas y documentos envio evidencia fotografica Quedo en espera de sus comentarios para atender este allazgo, asi como el tipo de pintura y codigo de color que debera llevar. Atte: Arq.Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2427 | Buen dia, referente a la respuesta del RFI#77, nos pueden apoyar indicando de que diametro seran los tubos de proteccion dentro de la camara de frutas y verduras, asi mismo me pueden indicar de que medida sera el guardariel tipo canal o la solera que une los tubos de proteccion. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2428 | Buen dia en referencoia a la respuesta de RFI#70, En el plano GA-07 no se encuentra el detalle especifico para la fabricacion de protecciones tubulares ni de los guardarieles, nos pueden apoyar con un detalle especifico con diametros y espesores. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2429 | Buen dia. Nos pueden apoyar con las dimensiones que debe tener la placa base de las protecciones de acero (porteria)para camara POS en el interior, asi como la placa base de las protecciones en interior del walking cooler. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2430 | Buen día. En proyecto se indica la fabricación del protocol B, pero no se indica la ubicación exacta para su desplante. Me pueden apoyar con el boletín. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. | 2 | La ubicaciÃ³n del protocol se encuentra en el Plano GR6 Lay out de Refirgeracion, y el desplante de la base se anexa en el Boletin 02. Este RFI genera adicional | 4 | 22781 | 1402
2431 | Buen dia el equipo de amasadora cuenta con un dren de agua, el cual en proyecto no indica ninguna coladera para el desasolve. En notas y documentos envio la evidencia fotografica. La coladera mas cercana es la que esta frente a la fermentadora. Nos pueden indicar a donde se realizara el desasolve, asi como indicarnos si sera la tuberia expuesta o se tendra que ranunar el piso para dejarla oculta. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2432 | Buen dia El nivel existente de las coladeras de SAMS CAFE, estan sobre nivel de piso terminado, se requiere que se bajen del nivel existente 3 cm. para que escurra bien el egua una vez que sea colocada la loseta antiacida. Este allazgo no esta considerado en la instalacion sanitaria del proyecto, ya que en SAMS CAFE NO SE TIENEN TRABAJOS DE COLADERAS. en notas y documentos envio evidencia fotografica Quedo en espera de sus comentarios Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2433 | Buen dia. En datos adjuntos les comparto evidencia fotografica del allazgo del ramal de 3 sprinkers, que estan muy cerca del nuevo desfogue de los hornos nuevos. por la cercania que tienen con el desfogue del horno se corre el peligro de que se activen. Por lo que se recomienda que sean reubicados al menos 1 mt. de distancia separado del desfogue de la chimenea de los hornos. Quedo attento a sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2434 | Buen dia En layout plano A-101a se plasma una cortina hawallana en el paso del montacargas para piso de ventas. sin embargo no se especifica que soporteria va llevar, ya que actualmente solo existe el vano de tablaroca en muy mal estado(golpeado por montacargas). tampoco se especifican las medidas de los volardos y tipo de material, asi como el color de los mismos. Asi mismo falta indicar de que espesor y medidas seran las tiras de la cortina hawallana y su color. Nos pueden apoyar con un boletin para esta informacion y si es que se coloca y aplica como adicional al contratista? Atte: Arq. juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2435 | Buen dia En el momento que sea desmantelado el muro existente del sams cafe, se dañara el plafon, el cual ya se encuentra muy detereorado. y en proyecto solo se indica que se cuenta con plafon existente pero no indica su remplazo, tampoco se consideran en proyecto las luminarias nuevas para sams cafe. Solo se indica cambio de pisos y muros de tablarroca. Nos pueden compartir el boletin si es que se tienen que cambiar luminarias y plafon existente. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2436 | Buen dia en proyecto no se indica la colocacion de malla cioclonica para el area de mantenimiento y consumos. para las demoliciones de zapatas de cimentacion del protocol "A" se retiro el el area de manteniminento y consumos. en el nuevo lay out se deja un vano para acceso de personal a trastienda exactamente a un costado el area de consumos. Nos pueden apoyar con un boletin especificando de que tipo de malla ciclonica se requiere, altura, si llevara espada con corcentina, si llevara bandas de p.c.v. y en que color, si llevara picaporte, E.T.C. Quedo en espera de su apoyo. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2437 | Buen dia para las vitrinas de carnes y deli, se indica la colocacion de bumpers con cuerpo de aluminio y proteccion de p.v.c. Este es alcance de la contratista o es un suministro por un proveedor de walmart? Ya que siempre lo colocado estos bmpers un proveedor externo de walmart. Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2438 | En el plano PLANTA DE ABARROTES GA-06A Se indica en el detalle: "J" ISOMETRICO" la coloacion de bastidor metalico de ptr 2"x2" cal. 14 @ 1 mt. con malla ciclonica cal. 10.5 con abertura de 55 mm. Pregustas: 1.- El bastidor de PTR 2"X2" que color lleva ? 2.- Con que se sujetara la malla ciclonica al PTR? (o se colocara soldada al ptr)? 3.- La malla ciclonica sera con forro de p.v.c. o llevara pintura en algun color en especifico? 4.-Este bastidor lo llevaran unicamente las camaras POS de refrigerados y congelados? 5.- Se dejara alguna puerta para tener acceso sobre las camaras para ejecion de alguntrabajo sobre las camaras? Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2439 | Buenas tardes; nos pueden apoyar con el cuadro de equipos de la unidad por favor, ya que no se cuenta con el mismo saludos | 10 | Respuesta: Verificar plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-6274 que se encuentra cargado en TRIRIGA. | 4 | 25 | 1402
2440 | BUENOS DIAS, CON RESPECTO AL CAMBIO DE IMAGEN EL PROYECTO NO INDICA TRABAJOS AREA DE SAMS CAFÉ, PODRÍA INDICAR ¿CUALES SON LOS ALCANZES EN ESTA AREA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2441 | La gerencia pregunta si tendrá nueva señalización interna en pasillos de la parte de enfrente de oficinas. | 2 | No traemos alcance de pintura ni cambio de acabados al interior solo pintura de fachadas y pintura de rótulos cambio de imagen en adosados existentes. | 9 | 22781 | 1425
2442 | Buen día De acuerdo a los planos id04 e id01 no indica nodo de datos ni contacto regulado para el tablero de control de energía ubicado en el cuarto eléctrico. Sin embargo, el plano ae01 administración de energía refiere que se deberá considerar dichos servicios. Por tal motivo se considera como un adicional, favor de confirmar. | 2 | Las salidas para el sistema de ahorro de energía son correctas y estas no deben considerarse como adicionales, ya que, están incluidas desde la entrega de proyecto en el plano AE-01. | 4 | 22781 | 1402
2443 | Buenas tardes, se solicita informacion relativa al sistema de fijacion para la tuberia de PVC que corresponde al colector pluvial que va sobre la cubierta existente, o en su caso el plano correspondiente en caso de existir, gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2444 | Buenas tardes se solicita se defina por favor el sistema para poder fijar a la lamina de cubierta el BOTAGUAS que viene representado en el plano A102.2 DETALLES DE CUBIERTA, debido a que no viene indicado y no se recomienda fijarlo directamente a la lamina, gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2445 | solicito el listado de suminitros del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2446 | Se solicitan los modelos de luminarias implementados para los prototipos en Sam´s Club, para la gestión del cambio de luminarias solicitado por gerencia de tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2447 | Derivado del levantamieto fisico en obra con la contratista, nos percatamos de la existencia de tuberias eléctricas dentro de los mismos registros sanitarios, y se presentan posibles trayectorias electricas de la subestación al interior de tienda, y sobre la misma trayectoria de sanitaria contemplada a intervenir, por lo que se hace la solicitud de planos eléctricos de estado actual, que brinden visibilidad de estas instalaciónes para brindar mayor seguridad al momento de los trabajos de excavación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2448 | En planos A-102 y IS-05, nos indica la instalación de canalones pluviales, con soporteria unicamente en la parte superior sujetadas a las crestas de las laminas y la fijación del canalon a la misma lamina, sin embargo, se hace la observación, de que por las dimenciones mayores de los canalones a diferencia de los que estavan existentes, en un conjestionamiento de estos, podrian llegar a no ser suficientes los soportes superiores, por lo que se suguiere implementar una soporteria adicional por la parte inferior del canalon que garantice mayor rijides de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2449 | EN LOS ALCANCES DEL CAMBIO DEL CAMBIO DE IMAGEN BB, NOS PODRIAN INDICAR EL SUMINISTRO DE LOS ADOSADOS Y QUIEN LOS COLOCA, GRACIAS- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2450 | En recorrido de obra para la inspección de instalaciones especiales, denotamos que en proyecto indica la colocación de 2 antenas y 1 dipolo para las cámaras de refrigeración, las cuales no vienen indicadas en lista de suministros Walmart, ni en proyecto, por lo que se hace la consulta, de quien suministrara estos equipos, ya que en sitio, actualmente solo se encuentra 1 antena y 1 dipolo, o si se recuperan los existente, quien suministraría la antena faltante? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2451 | Con respecto al RFI no.6, En plano (ID-04 Salidas de voz y datos), como anteriormente se mencionó, nos indica la colocación de 2 antenas con 2 dipolos, dentro de cámaras de refrigeración, pero en sitio, se cuentan únicamente con 1 antena y 1 dipolo existentes, por lo que se vuelve a hacer la consulta, quien suministrara estos equipos faltantes, ya que no se contemplan en listado de suministros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2452 | Con respecto al los RFI´s 6 y 10, solicitamos de su apoyo para brindarnos el contacto de los suministradores de sistemas walmart, para solicitar un estatus de estos, ya que estamos proximos a la finalización del proyecto y es necesario saber, si se quedaran los preparativos unicamente o cuando habria que programar la instalación de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2453 | En plano (ID-04) y en listado de suministros, nos indican suministros de antenas para las cámaras de refrigeración, siendo los siguientes: Suministros: - Meraki MR46E Wi-Fi 6 Indoor AP w External Antenna Connectors, CISCO, MR46E-HW (1 PZA.) - 2.45 GHz 46 DBi 6 Element IndoorOutdoor Omni Antenna With RPTNC, CISCO, ATS-OO-245-46-6RPTP-96 (1 PZA.) -70V 5KA 1GBPS Ethernet Surge Suppressor, CISCO, ATS-SS-70V-5KA-1GBPS-AT, (1 PZA.) -Meraki MR Enterprise License, 5YR, CISCO, LIC-ENT-5YR, (1 PZA.) Podrian indicarnos de favor, quien suministra estos equipos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2454 | Se hace la consulta en cuanto a los suministros eléctricos para la unidad, ya que en el listado de suministros nos indican 2 interruptores 3P-125 (QOB3125VH), uno para tablero "A" y otro para tablero "R", los cuales nos indica el proveedor de estos suministros, que este tipo de interruptor, no es adaptable al los tableros suministrados, y algun interruptor similar para estos tableros, son de una capacidad maxima de 100A, por lo que se hace la consulta, como podemos solventar estos interruptores indicados en proyecto con algunos otros que se adapten al mismo modelo de tableros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2455 | Con respecto a la ultima consulta en cuento a los 2 interruptores 3P-125 (QOB3125VH), uno para tablero "A" y otro para tablero "R", se verifica la compatibilidad de este interruptor con los tableros NQ. Sin embargo, otro aspecto a considerar, es que la fecha estimado de entrega de estos modelos para el provedor, es para el mes de noviembre del 2024 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2456 | Referente al RFI #08, en cuanto a los suministros de 2 interruptores de 3x125 (QOB3125VH), la contratista de obra, tarda aproximadamente de 2 a 3 meses para estos suministros, por lo que hace una propuesta eléctrica para solventar estos interruptores con otros modelos diferentes: Consiste en instalar un gabinete derivado (CAT. J250SMX) con un interruptor termomagnético (CAT. HDL36125 POWER PACT MCA. SQUARE D), a un costado del tablero “A”, su conexión seria directo a barras de este mismo tablero. Para el tablero “R”, se propone instalar de igual manera, un interruptor termomagnético principal (CAT. HDL36125 POWER PACT MCA. SQUARE D). Se anexa propuesta eléctrica por contratista. para validar visto bueno de esta propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2457 | Se solicita corroborar la implementación del equipo de bombeo para purga de filtros, el cual consta de 1 bomba sumergible y 1 tablero de control , ya que en plano HCM-01 nos indica la instalación de este equipo, sin embargo no esta contemplado en el listado de suministros, por lo que si es correcto la implementación de este equipo, habria que solicitarlo adicionalmete al listado. | 2 | de acuerdo con lo indicado en el plano HCM-01, se deberÃ¡ implementar los equipos para purga de filtros. | 9 | 22781 | 1425
2458 | El proyecto nos marca el cambio de luminarias en piso de ventas y en el exterior , pero no trae algun detalle del colganteo de las mismas ya sea por esparrago o cable de acero, ya que la techumbre es de tipo media luna o arco. Nos apoyan con esa duda por favor???? anexo fotografias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2459 | En el Tablero de alumbrado Existente no existen espacios para colocar los circuitos nuevos del alumbrado por lo que se requiere ampliar la capacidad de circuitos en el tablero. Quien suministra ese tablero nuevo ya que no viene contemplado en el listado de suministros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2460 | Conforme al recorrido de la minuta del dia 16022024 se nos solicito la instalacion de un equipo hidroneumatico para ser funcionar los servicios sanitarios correctamente. Por favor de su apoyo para que nos puedan definir que equipo, modelo y marca podria utilizarse en estos trabajos de remodelacion, asi como las instalaciones electricas que se requieran para el buen funcionamiento del tanque. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2461 | En el plano de excavaciones y demoliciones CO-09C, solamente indica demolición de concreto existente, y no cambio de tapa de registro, la tapa de concreto armado, registro eléctrico no está en óptimas condiciones, marco y contramarco oxidado, zonas de nichos eléctricos. | 2 | Buen dia. Al momento de la visita al sitio y realización del levantamiento la tapa se encontraba en buen estado, por eso no se considero como sustitución, pero dado el estado que nos comentan se puede relizar el hacer el cambio por tapa (50x50 cm, verificar medidas exactas en físico) tapa de polietileno reciclada de de alta densidad. Saludos | 1 | 22781 | 2559
2462 | DE ACUERDO AL RECORRIDO CON GERENCIA NOS HACEN MENCION DE COLOCAR UNA TAPA REGISTRO EN EL AREA DE BANQUETA YA QUE ESTO REPRESENTAN UN RIESGO AL PEATON Y POR MOTIVO DE BANDALISMOS NOS INDICA QUE SEA DE CONCRETO. FAVOR DE INDICARNOS DETALLE PARA SU REALIZACION. ANEXO FOTOGRAFIAS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Buen día. Se cargan Boletín 04 Instalación Sanitaria como complemento a RFI 5 y 21- En el que se indica el detalle de la rejilla en área de anden y el detalle de la tapa para el registro. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
2463 | Nos podrán apoyar con el tono y marca para la formaica que se cambiara para el mueble del área de servicios al cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2464 | AL ESTAR REVISANDO LAS AREAS SE OBSERVO SE VIO QUE LAS TUBERIA DEL SISTEMAS CONTRAINCENDIO ALGUNAS PARTES DE ESTAS ESTAN PINTADAS DE COLOR BLANCO DE DRY-FALL YA SECO (COMO SE OBSERBAN EN LAS FOTOS), SON APROXIMADAMENTE 100 ML., LA PREGUNTA ES SE PINTAN ESTAS Y SI SE PINTAN COMO NO ESTAN EN LOS ALCANCES DEL CAMBIO DE IMAGEN Y SI SE REALIZA ES ADICIONAL? TAMBIEN SE OBSERVA QUE LAS TUBERIAS HIDRULICAS ESTAN PINTADAS DE BLANCO, LA PREGUNTA ES SE PINTAN DE COLOR VERDE Y SE COLOCA LA FLECHA DE DIRECCION DE FLUJO O NO SE REALIZA Y SI SE REALIZA SE TOMA COMO ADICIONAL YA QUE TAMBIEN NO ESTAN EN ELOS ALCANCES DEL CAMBIO DE IMAGEN, SALUDOS. EN EL MURO DE 1 10 M. DE ALTURA EN EL AREA DEL COMEDOR SE TIENE UN PERFIL DE ALUMINIO QUE YA ESTA ROTO EN AMBOS LADOS, LA PREGUNTA ES CAMBIA ESTE PERFIL Y SI SE CAMBIA ES ADICIONAL YA QUE NO LO MENCIONA EN LOS ALCANCES DE CAMBIO DE IMAGEN, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2465 | De acuerdo a los planos GIS03 INSTALACION SANITARIA ISOMETRICO GENERAL, IS02 INSTALACION SANITARIA DETALLES GENERALEs y GIS01_INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS, GSI02_ INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS II no se indica la instalación de trampas de solidos, en recorrido con eficiencia operativa menciona que deben colocarse por operación y proto. Favor de indicar las especificaciones de para realizar dicha instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2466 | Verificando el trazo del rack para refrigeracion no se tiene las medidas correctas ya que las medidas del plano arquitectónico no coinciden con las medidas de la tienda, ya que el rack de refrigeración cae dentro del espacio del área de DEMOS en trastienda. Situandonos sobre el Eje B las distancias que van del Eje 2 a la siguiente columna intermedia hacia el eje 3 en plano mide 7.32 m y físicamente mide 6.49 m, posteriormente la siguiente columna a eje mide en plano 7.32 m y físicamente en tienda mide 6.50 m por lo que no cabe el rack en esa área y como lo comento se encima con el area de DEMOS. ¿Podrían verificar porque hay esa variante o que procede? Por que asi no se puede construir la cimentación del rack y por lo consiguiente montar la estructura tampoco. | 2 | SE REALIZA EL SEMBRADO DE COLUMNAS SECUNDARIAS EN PLANTA ARQUITECTONICA CON LAS DIMENCIONES EN SITIO, LA ESTRUCTURA DEL RACK DE REFRIGERACIÃ“N ES INDEPENDIENTE, COMO SE OBSERVA EN PLANO ESTRUCTURALES LA BASE RODEA LA COLUMNA PARA ESTO SE COLOCAN PERFILES METALICOS NO SE TIENE INCONVENIENTE EN REUBICAR ESTOS PERFILES YA QUE LAS TRABES PRINCIPALES DE LA BASE NO SUFREN CAMBIOS. SE TIENE UNA SEGUNDA COLUMNA LA CUAL INTERFIER CON EL MUEBEL DE DEMOS EL CUAL SE DEBERA DE REALIZAR AJUSTE EN TRABAJOS DE CARPIETERIA. PARA QUE LA COLUMNA NO QUEDE EXPUESTA SE BEDERA CONSIDERAR CAJILLO. REVISAR EL TRAZO CARGADO EN LA CARPETA DE BOLETINES DE OBRA. | 17 | 22781 | 31
2467 | Para el caso de la pintura que se aplica en las camaras de congelados de la nueva imagen la tienda nos solicita que si podemos pintar el tubo que baja del condensado de los evaporadores del mismo color azul para que se pierda el color blanco de la tuberia y no resalte, solo que queremos saber si se aplica dado que es tuberia de pvc y no vaya a dañar el material puesto que es pintura base solvente la que se aplica en esa area. anexo fotografias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2468 | - En el plano IE-01, los contactos se encuentran en un punto que se considera desfasado por la razón de que no están en la posición en la que irán los muebles como cargadores y pantalla del mobiliario MOB-11. Por lo que se propone reubicar las salidas de los contactos destinados a MOB-11, o que nos especifiquen que se ejecuten los trabajos como están en el plano. | 2 | Se debe considerar la ubicaciÃ³n de las salidas de contactos en relaciÃ³n a la ubicaciÃ³n de los muebles. | 4 | 22781 | 1402
2469 | De acuerdo proyecto eléctrico se realizaran cambios de tableros en uno de los EDC. ¿Se contará con Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas "UVIE" para este proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2470 | Debido a la intervención de la instalación eléctrica nueva en la existente ¿este proyecto contara con visita de la UVIE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2471 | DERIVADO A LOS DIFERENTES NIVELES EN LOS QUE SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA AL MOMENTO DE LAS DEMOLICIONES SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES DISCREPANCIAS: EL PROYECTO NOS INDICA UNA DISTANCIA DE 12.08 MTS. CUANDO LA REALIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE ARMADURAS EXISTENTES ES DE 11.92 MTS (POR ALGUN DESPLOME), ES DECIR 0.16 MTS DE DIFERENCIA, DEBIDO A QUE LOS JOIST SE MANDARON FABRICAR CON ANTICIPACION DE ACUERDO A PROYECTO EN ESTOS MOMENTOS YA TENEMOS EL 100% DE SU FABRICACION EN SITIO, POR TAL MOTIVO NECESITAMOS POR FAVOR QUE SE NOS DEFINA SI EL ELEMENTO PUEDE SUFRIR EL AJUSTE (RECORTE) DE LOS 0.16 MTS EN SU LONGITUD, O QUE NOS DEN LA SOLUCION PARA PODER MONTAR LOS ELEMENTOS Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2472 | Se hace la consulta, si para la entrega de los trabajos correspondientes a esta unidad, se debe contemplar una visita y dictamen expedido por la UVIE, ya que se incorporo el tablero R, para el sistema eléctrico. | 2 | En efecto para esta visita se requiere coordinar la visita de la uvie para la emisión del dictamen. Compartimos datos de la UVIE Asignada: Ing. Luis F. Carranza Titular de la Unidad de Verificación asistente@orbeca.mxMóvil luis.carranza@uvie484.mx Cel (33) 15 56 08 58 | 0 | 22781 | 829
2473 | Buen día De acuerdo al plano GIE 02, nos indica contactos para (cuenta litros y enfriador) con un voltaje de 127. Sin embargo, SP nos solicita un voltaje de 220 para ambos circuitos basándose en las guías mecánicas. Favor de confirmar que se harán estas adecuaciones y en su defecto el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2474 | En el plano de instalaciones hidráulicas generales, IH01, nos indica que llevamos dos germicidas, uno que es suministrado por Wm y otro que nos indica existente con reubicación (máquina de hielo) no obstante las máquinas de hielo no cuentan con germicida existente, por lo que faltarían dos Germicidas, uno para pescados y otro para carnes, por lo que se requiere saber quien suministrará los germicidas faltantes sugiriendo que por tiempos se haga a través de wm | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2475 | En el plano GMR-01 de Refrigeración no viene indicado colocar un evaporador en el área de pescados, y no se tiene alcanze de ducteria para esa área, al ser una zona cerrada el calor afectará con el confort de la zona, anteriormente si habían evaporadores por lo que se requiere saber si se consideró el colocar uno para esa zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2476 | En el plano de Energía regulada, ID-01, Solo se indica el contacto para las básculas de carnes, salchichonería y panadería, no obstante no se indica uno para pescados y frutas, por lo que la contratista requiere el detalle para estas dos básculas, siendo adicional al no estar incluidas en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2477 | En el plano GIE-02 contatos en área de preparados, no viene mencionado en el plano los contactos para los muebles de panaderia, unicamente se marcan los que van en las celosias, el detalle es que los muebles existentes traen iluminación, por lo que se requiere contactos para dichos muebles, anterioremente habia contactos para las islas, y contactos en los muros, se requiere saber si estan contemplados los contactos para los muebles y si es asi contratista necesita saber especificaciones de la instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2478 | En el plano GIE-02 Contactos de preparados no vienen los siguientes contactos; Carnes: Falta contacto para la sierra, el vector, el germicida, la emplayadora. Pescados: Falta contacto para la emplayadora y el vector. Frutas y verduras: Falta contacto para emplayadora. Panadería: Todos los equipos existentes Salchichoneria: Todos los equipos existentes. Se requiere saber si los contactos mencionados si vienen considerados, de ser asi se requiere la especificación para el cableado de cada equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2479 | En el plano LP-04 Sistema de detección, indica un cableado y canalización para la instalación de dispositivos Bosch y en el cuarto de sistemas hay un panel compatible con este arreglo, el detalle está en que el suministro que mandaron es Notifier y el arreglo para estos dispositivos es en serie. El sistema que ya tenía la tienda es Notifier pero el proyecto viene para dispositivos Bosch por lo que no es compatible para los dispositivos suministrados, de igual forma el proyecto indica que en el cuarto de sistemas hay un panel existente Notifier pero el existente es Bosch. Se requiere saber de que forma se instalaran los dispoditivos suministrados o bien si el suministro se cambiara para la compatibilidad con el sistema existente. | 2 | Cuando se realizó el levantamiento se tenía panel Notifier en la tienda para el sistema de DCI, por ello es que se indicaron dispositivos compatibles con esta tecnología en el listado de suministros. El proyecto no indica nada con respecto a tecnología Bosch, sin embargo en la descripción del presente RFI hacen mención de que fue indicada esta tecnología. Fotografía del panel actual: El plano LP hace mención de panel Notifier: Listado de suministros: Si el suministro llego diferente, deberan revisarlo con GNFR WM. | 4 | 22781 | 1402
2480 | Por medio del presente RFI se solicita el envio de los planos hidraulicos para las áreas de Deli, amasijo y salchichoneria ya que en el proyecto no viene incluido esas instalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2481 | En el plano Planta de abarrotes, GIAA1, nos indica que la UD-01 va sobre el área de frutas y verduras, no obstante nos percatamos que hay muchos cruces de ingeniería que obstaculizan el bajar la ducteria (evidencias en la siguiente hoja) estas se retiran casi al final de la obra pero el tema es que se requiere tener ya funcionando el deshumidificador por las vitrinas nuevas de refrigeración que están funcionando,se propone reubicarlo en l ubicación de uno de los existentes, se adjunta un reporte para su visualización y se solicita su apoyo para verificar este cambio con eficiencia operativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2482 | En el plano de puertas de abarrotes GA-04, Nos indica que la altura de los marcos de las puertas que van de trastienda a piso de ventas es de 2.13mts por lo que al momento de pasar la mercancia en tarimas no pasa por la altura que se tiene de los marcos (2.13mts), se requiere saber de que tamaño deberian de ser o si se siguen fabricando con la altura que indica el proyecto (2.13mts) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2483 | En el proyecto ejecutivo nos indica la demolición y el cambio del piso de panaderia, sin embargo en piso pasaba una tuberia electrica la cual alimentaba dos contactos para las islas de en medio, el detalle es que a la hora de demoler la tuberia ya no se pudo rescatar por lo que se requiere saber las caracteristicas de la nueva instalación siendo esta bajada por plafón ya que el piso ya esta colado, se adjunta reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2484 | De acuerdo a la respuesta del RFI "En caso de no tener el registro del tipo de cableado actual se deberá de hacer un inventario o listado del mobiliario que requiere conexión eléctrica para realizar el boletín correspondiente..." a continuación se enlista los equipos por área: Carnes: Contacto de la sierra, contacto del vector, contacto de la emplayadora, contacto para el germicida, contacto para el chicharronero. Trastienda: Contacto de la bascula. Pescados: Contacto de bascula, Contacto de vector, Contacto de emplayadora. Frutas y verduras: Contacto de emplayadora, Contacto de bascula. Panaderia: Contactos para la muebles y contactos para las islas centrales. De las demas áreas de acuerdo a la reunión zoom, permaneceran existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2485 | En el proyecto de refrigeración nos indica que las cámaras de amasijo y salchichoneria van mas grandes que las existentes por lo que surgen las siguientes dudas; 1. La cámara de congelados masas queda muy pegado al horno existente, de acuerdo al plano nos indica una separación de 1.39 del horno a la cámara, sin embargo para que esto suceda hay que mover todos los hornos. 2. La cámara de refrigerados salchi al aumentar se tienen que mover las instalaciones hidrosanitarias del lavamanos. Se adjunta reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2486 | En el plano GIE-01 Alumbrado preparados, no indica iluminación en el área de despachador de carne, por lo que gerencia de tienda solicita que se coloque iluminación en esa zona, ellos daran las lamparas, sin embargo solicitan que contratista realize el cableado pero al no estar consideradas en el proyecto se requiere saber a que circuito y tablero se anexaran estas luminarias, se comparte foto de la zona en la que requieren las luminarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2487 | Conforme al boletin emitido de los evaporadores en el área de pescados, el proveedor rensa requiere saber a que sistema se conectaran dichos evaporadores ya que de acuerdo a lo comentado los sistemas que se tienen son de acuerdo al proyecto original, por lo que se requiere conocer en que sistema se anexara estos nuevos evaporadores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2488 | Se requiere saber si esta comtemplado en el proyecto ocultar las instalaciones mecanicas nuevas de las vitrinas en piso de ventas con cajillos, ya que el unico plano de menciona los cajillos es el Pano de detalles generales de abarrotes II pero no especifica la ubiciación de las vitrinas. o bien especificarnos en cual plano encontar el detalle de las vitrinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2489 | Se tiene la duda con respecto al ventilador de extracción y la campana que indica el proyecto en el área de salchichoneria ya que normalmente como es área fresca no se prepara ningun alimento caliente por lo que se tiene la duda ya que se realizo la instalación de acuerdo al proyecto. ¿es correcto lo que indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2490 | En el proyecto se indica que el panel notifier al cual se conectaran los nuevos dispositivos de detección se encuentra ubicado en el área de sistemas, no obstante en sitio en esa área solo hay un panel bosch, el panel notifier se encuentra ubicado hasta el acceso de asociados por lo que para realizar la conexión de los dispositivos nuevos se tendra que realizar el ajuste tanto en tuberia como en cable hasta esa zona, lo cual seria adicional para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2491 | Se requiere saber si se tiene alcance de sistemas para colocar el nodo en los racks de refrigeración (normalmente si se tiene alcance ya que es requisito para el proveedor de la automatización) no obstante en el proyecto no hay plano donde se indiquen los nodos en los racks de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2492 | RFI INFORMATIVO: SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE LA DEMOLICIÓN DE PIEDRAS DE ANDEN SE EXTENDIÓ LA MISMA HASTA ENCONTRAR LA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y EVITAR CORTES Y DESPOSTILLAMIENTOS, ESTO SOBRE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2493 | RFI INFORMATIVO: SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE LA DEMOLICIÓN DEL PISO DE ANDEN SE ENCONTRARON DIFERENCIA ENTRE LOS ESPESORES EXISTENTES CONTRA LOS DE PROYECTO, POR LO QUE SE INCREMENTÓ EL VOLUMEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2494 | RFI INFORMATIVO SE INFORMA QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE PTR ADICIONALES SOLICITADOS POR BLAZQUEZ PARA REFORZAR EL BASTIDOR DE AMBAS CARAS DEL MEZANINE PARA LA INSTALACIÓN DEL PANEL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2495 | RFI INFORMATIVO SE INFORMA QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE ESTRUCTURA Y PANEL EN LA CARA LATERAL DEL MEZANINEN SOBRE EL NUCLEO ELECTRICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2496 | RFI INFORMATIVO SE INFORMA QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS INDICADOS EN LA ORDEN DE CAMBIO #1 LIBERADA EN TRIRIGA: INCLUSIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2497 | RFI INFORMATIVO: SE INFORMA QUE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL BOLETIN "BOL-04 DETALLES DREN PONCHALLANTAS" LIBERADO EL PASADO 05 DE AGOSTO SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2498 | En recorrido virtual para la revisión del alcance de Proyecto con Gerencia de Tienda y Eficiencia Operativa, indicaron que por operación se realice una revisión con Proyectos debido a que se afectaría considerablemente Piso de venta por cambio de piedras, se realizo una revisión y se marcaron como propuesta el reponer solo ciertas piedras y reparación de otras para no afectarlos, pueden revisar esta información e indicar si es factible. Cable aclarar que se envió el RFI:001 de área de Anden y se autorizo solo reparación de grietas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2499 | En recorrido virtual para la revisión del alcance de Proyecto con Gerencia de Tienda y Eficiencia Operativa, se comento que para los trabajos en Talud Norte se tiene colindacia con predio vecino, para poder tener acceso y realizar los trabajos se requiere un permiso del propietario, los trabajos solicitados son: 1.1 señalizacion.2.2 Sellado de Oquedades 3.1 Medicion de desplazamiento por sistema topografico4.1 Lijado de Anclas5.1 Mantenimiento de Anclas6.1 Pintura anticorrosiòn en cada una de las anclas7.1 Rotulicion de anclas nuevas 8.1 Mantenimiento del sistema de Drenes Estos trabajos por la altura no se pueden realizar desde el exterior de la tienda.Al observar el estado físico de los torones se hace el comentario que algunas anclas podrían no ser tensadas a lo solicitado en proyecto ya que al estar tan expuesta a la corrosión podrían sufrir una ruptura.Se recomienda al finalizar el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2500 | Debido a que fisicamente no se puede reforzar los Joist Se propone desplazar las vigas joist a reforzar hacia el costado izquierdo, debido a la complejidad que resulta acatar lo que indica proyecto, ya que existen trayectorias de diferentes instalaciones en esa zona y soportaría que está sujeta desde cuerda inferior de las vigas. | 2 | Requerimos que nos compartan fotos de los joist que presentan el inconveniente que se indica en cuerpo de RFI, para poder dar visto bueno a la soluciÃ³n o en su defecto proponer una soluciÃ³n alterna. Por favor envien un reporte fotogrÃ¡fico y carguen el seguimiento de este RFI para responder. | 37 | 22781 | 179
2501 | v> En recorrido realizado el día 02 de OCTUBRE del 2023 con contratista y gerencia de tienda en el proyecto de SC MIGUEL ALEMAN, gerencia solicitó un ajuste del proyecto en la colocación de la malla sombra en área de estacionamiento, que consiste en recortar los tramos largos para así colocar estos mismos en 2 carriles adicionales, argumentando que sería de mayor beneficio para los clientes que en este caso la mayoría suelen ser mayores de edad, por tal motivo solicita muy atentamente se considere esta petición en un replanteamiento del mismo. ¿Se realiza el cambio que nos pide gerencia o se realiza el proyecto original? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2502 | v> En la revisión de proyecto, se detecta que en los planos se incluye estructura metálica portante de la techumbre del paso peatonal y del travelator, pero dentro de los alcances solo se tiene considerado la colocación de la techumbre como tal y en sitio no se cuenta con una estructura para este fin, por tal motivo esta estructura se incluye en el alcance?. De ser asi confirmarnos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2503 | En el plano de conjunto C-03, indica 12 bolardos pero son 12 boyas para su retiro y colocación, físicamente hay 23 estas faltantes se incluyen? o solo las que se indican en plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2504 | Revisando el estudio de mecánica de suelos, así como el anexo hidrológico, no se encontró descrito el nivel freático, en ninguno de los documentos mencionados. Los cuáles anexo. En base a lo anterior y no teniendo el dato específico de donde encontrar el nivel freatico, informamos que el nivel de agua al momento de iniciar con los trabajos de excavación se detectó en la zona de la obra a una profundidad de 1.50 mts.Se anexan fotografías de los trabajos. Por lo cuál solicitamos una revisión del proyecto, para que nos indiquen cómo se realizarán estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2505 | Con referencia al RFI 9 en el cual se da al visto bueno para la reubicacion de la escotilla y la escalera marina, se solicita la autorización del adicional que corresponde al alarmado de la misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2506 | Se solicita la epecificación de los desconectores para los equipos de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2507 | Se solicita visto bueno para la reubicación de la escotilla, en recorrido realizado con Store Planing se concluye que: al quedar en trastienda hay más espacio para trabajar, no compromete tuberia, no reduce espacio en oficina de gerencia y no genera riesgos al subir a techumbre; no es viable como esta en proyecto, no es funcional porque al salir queda en lamina traslucida, aun con un paso de gato genera riesgo de caida y compromete tuberia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2508 | ¿Se autoriza el alcance del rotulo del límite de estiba?, ya que Seguridad e Higiene se lo solicita a gerencia de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2509 | Según el Boletín no. 1 existe un extractor para reubicar, sin embargo no existe; por lo cual lo solicitamos para su colocación. | 20 |  | 2 | 91 | 41
2510 | En suministros de aire acondicionado en sanitarios, hay un extractor pero no hay área para colocarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2511 | Se solicita el ID y Nombre de la carpeta que corresponde a la segunda etapa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2512 | Para su conocimiento, de acuerdo a proyecto, las cámaras de refrigeración van pegadas al muro, debido a la existencia de una columna que al parecer no se tomo en cuenta y que avienta las cámaras de lácteos hacia adelante, las cámaras de congelados se recorren 38cm. saliendo del muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2513 | POR DEFECTO DE LA LAMINA EN CAMARA DE CONGELADOS, SE QUIERE PONER PISO SOBRE PISO. ¿ESTO ES VIABLE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2514 | RFI-14_AIRE ACONDICIONADO EN FAMILY ROOM EN UN RECORRIDO EN CONJUNTO CON GERENCIA, EL SANITARIO FAMILY ROOM PRESENTA UNA OBSERVACION, CONTAMOS CON UN DUCTO DE EXTRACCION DE AIRE PERO NO CONTAMOS CON EL DUCTO DE INYECCION, TENIENDO COMO REFERENTE AL PLANO IAA-02 PLANTA DE OFICINAS. ¿SE PUEDE AGREGAR DUCTO DE INYECCION O CONTINUA SOLO CON EL DE EXTRACCION? SE ADJUNTA ARCHIVOS EN LA SECCION DE NOTAS Y DOCUMENTOS, UBICADO TANTO PLANO IAA-02 PLANTA DE OFICINAS COMO IMAGEN DE LA OBSERVACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2515 | RFI-15_ALCANCE EN EL CAMBIO DE LAMINA SAMS CAFE ACORDE A LOS PLANOS A102A EN LAS NOTAS DE TRABAJO EN CUBIERTA PUNTO 16.1 NO SE CONTEMPLA EL CAMBIO DE LAMINA Y COLCHA TERMICA DE DICHA ZONA, VISUALMENTE SE ENCUENTRA DETERIORADA TANTO LA LAMINA COMO LA COLCHA TERMICA ¿SE CONSIDERARA EL CAMBIO DE AMBAS COLCHA Y LAMINA, O SE CONTINUA CON LAS INDICACIONES CONFORME A PLANOS, DE SOLO MANTENIMIENTO COMO CARDEADO Y PINTADO DE LAMINA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2516 | RFI-15_Espacio para montacargas en las POS Congelados y Refrigerados Cámara de congelados y cámara de refrigerados, acorde a las especificaciones para el tránsito de montacargas, la norma nos dice que debemos tener 3.20 mts de la base de la portería a él rack para poder maniobrar de forma segura con el montacarga, en los layouts tenemos 3.06 mts ¿Para cumplir con dicha especificación que propuesta de diseño se llevaría a cabo y poder cumplir con los 3.20 mts? Plano A101 Se adjunta evidencia en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2517 | RFI-17_PINTURA EN FALDON COLOR BLANCO En faldón tren de abarrotes, tenemos, un espacio en blanco y 2 en azul tal cual lo marca en el plano GA60 ¿Se conserva así, o se pintara un espacio en blanco entre las letras Rosticería y Panadería? Adjunto evidencia en la seccion de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2518 | RFI-18_FACHADA LATERAL IZQUIERDA BAJADAS PLUVIALES En recorrido con gerencia y eficiencia operativa, en las bajadas pluviales de la fachada lateral izquierda acorde a los planos A200, traemos la baja volada, ¿se puede considerar la propuesta de bajarla?, esto no solo facilitaría el mantenimiento regular, sino que también mejoraría la seguridad al reducir la exposición a condiciones adversas en altura. Adjunto informacion en la pestaña de notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2519 | RFI-19_Colocacion de tapa en registro hidrosanitaria En baños de clientes hombres y mujeres y baño family room, estan expuestas las llaves de paso, se requiere habilitarle unas puertas para mantener fuera del alcance de los clientes, evitando que se haga mal uso de ellas. Ajunto imagenes sobre el hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2520 | RFI-20_Contacto en Demos para Ventilador de Extraccion Acorde a planos eléctricos GIE-02 no contamos con un contacto 127 VCA para alimentación del Ventilador Extractor VE-07 plano GIAA-01 dentro de Demos es necesario agregarlo para su correcto funcionamiento. Ajunto evidencia en la pestaña de notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2521 | RFI-21_Suministro de Mobiliario en Demos Suministros en demos, ¿Quién es quién suministra el mobiliario, compras o contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2522 | RFI-22_Trampa de grasas rosticeria La trampa de grasas que viene en el plano actual GIS-01 nos marca una TG a nivel de piso conectada hacia la red, no especifica algun modelo en particular ¿se va a considerar una trampa de grasa modelo GGX35 o algun otro modelo asi como el suministro de energia para alimentacion de la misma? Adjunto evidencia en la pestaña de notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2523 | RFI-23_Bolardo en trastienda. En recorrido con eficiencia operativa y gerencia de construcciones acorde a los planos GA20 se propone agregar un bolardo (6.70 descripción en plano) nuevo el cual no viene en el plano, el cual es importe considerar, ya que en esa área transitan los montacargas y queda en la escuadra de la cámara de preparado de carnes. Adjunto en la pestaña de notas y documentos imágenes descriptivas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2524 | RFI-24_Hidrantes SCI en piso de venta central. Verificando en planos y la nueva ubicación de los gabinetes de los hidrantes, se detecta que ambos quedan sostenidos con abrazadera tipo pera desde el techo, el detalle es que no cuenta el hidrante con un soporte en piso para su soporte y el espacio se reduciría del pasillo, la propuesta es verificar si puede y cumple la característica para que se fijen en las columnas más cercanas. Adjunto en la pestaña de notas y documentos imágenes descriptivas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2525 | RFI-25_Base de concreto tanque elevado En plano TE01 en las notas del contratista, ES LA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA SEGURAR QUE LA BASE CUENTA CON LAS OPTIMAS CONDICIONES PARA RECIBIR EL TANQUE NUEVO. Por otro lado, en el plano SM-PCI-03 NOTAS IMPORTANTES, ANTES DE INSTALAR EL NUEVO TANQUE SE DEBERA CONFIRMAR EL ESTADO ACTUAL DE LA BASE DE CONCRETO Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTA, ESTO ES ALCANCE DEL ESPECIALISTA CIVIL. En el F8 ni constructora ni proveedor lo tiene en su alcance. ¿Quién da el Vo.Bo para el montaje del nuevo y si se considera un adicional para la inspección y entrega de dicha base? Adjunto en la pestaña de notas y documentos imágenes descriptivas de cómo se encuentra el firme del tanque general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2526 | La dimensión libre entre racks y porterías de cámaras de piso de ventas fue revisada y validada con operadora durante las revisiones de layout. Es una condición con el que la tienda vive desde hace mucho tiempo debido a las dimensiones reducidas de la tienda misma. Nuevamente considerando los espacios y tratar de cumplir con el espacio para el transito del montacarga y revisando en plano y en campo las dimensiones, otra propuesta seria mover solo la porteria a la camara los 14 cm faltantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2527 | EN PLANOS ESTRUCTURALES ES-402 "PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS"NOS MARCA LAS BASES DE FIBRA DE VIDRIO E LA MARCA SIESA, DICHO PROVEDOR NOS MANEJA UN TIEMPO DE SUMINISTRO DE 6 SEMANAS, SE PODRIA EVALUAR LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL MATERIAL DE LAS BASES PARA NO GENERAR ATRAZOS PARA LA APERTURA DE ESTA TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2528 | EN PLANOS ARQUITECTONICOS A-100 "PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA" NOS MARCA EL AREA DE SANITARIOS AISLADA Y CON PUERTA DE ACCESO DESDE PISO DE VENTAS, ES CORRECTA ESTA DISTRIBUCION? ADEMAS EL PLANO MARCA 2 FAMILY ROOM CADA UNO CON UN MINGITORIO, ES CORRECTA ESTA CONFIGURACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2529 | EN PLANO DE ACOMETIDA ELECTRICA NOS INDICA LA UBICACION DE NUESTRO NNICHO DE MEDICION DE CFE E INTERRUPTOR PRINCIPAL , PERO EN SITIO EL DESARROLLADOR NOS COMENTA QUE EL NICHO QUE APARECE PLASMADO EN PROYECTO ES PARA SU PLAZA, QUE EL DESDE UN PRINCIPIO LOS PLASMO EN SUS PLANOS ARQUITECTONICOS, EL DETALLE RADICA TAMBIEN EN QUE SI QUISIERAMOS HACER UNO DEACUERDO A LAS ESPESIFICACIONES DE PROYECTO NO TENDRIAMOS ESPACIO; EL DESARROLLADOR NOS COMENTA QUE EN PODRIA COMPARTIR ESTE NICHO CON LA TIENDA PERO NECESITAMOS SABER QUE TAN VIABLE SERIA ESTA OPCION YA QUE NECESITARIAMOS EL VISTO BUENO DE ENERGIA WALMART Y QUIZAS DE CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2530 | DE ACUERDO A PLANO "A-401 PORTICO DE ACCESO" SE TIENE QUE EL CANCEL DE DE ACCESO PRINCIPAL REMATA EN EL MURO LATERAL , ES CORRECTA ESTA DISTRICUCION DEL CANCEL? YA QUE EN LA MAYORIA DE LAS TIENDAS SE HACE UNA GRAPA QUE RODEA EL CAJILLO QUE CUBRE EL ROLLO DE LA CORTINA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2531 | BUENOS DIAS DE TU APOYO PARA CONFIRMAR QUE ESTOS TRABAJOS SON EJECUTADOS POR EL DESARROLLADOR YA QUE EN PLANOS VARIOS ELEMENTOS LOS MARCA EXISTENTES Y EN LISTADO DE ALCANCES DE DESARROLLADOR LOS TRAE ENUMERADOS PERO SE NIEGA AEJECUTAR. Suministro y aplicación de segunda mano de Ashford Aplicación de sellador Life time en muros exteriores Suministro y colocación de postes de protección de polietileno Suministro y colocación de topes de neopreno en estacionamiento Nicho para toma domiciliaria de agua Nicho para tanque presurizador a base de block 15x20x40 Señalizaciones para estacionamiento (líneas para cajones) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2532 | BUENOS DIAS NOS SURGE LA DUDA DE SI ESTA TIENDA CONTARA CON "SELFCHECKOUT " ESTO PARA ESTAR PENDIENTE DE LA OC Y PREVERLO CON EL SUBCONTRATO DE INSTALACIONES ESPECIALES. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2533 | Buenos dias de su apoyo para indicarnos si la tapa de herreria de la cisterna es alcance de desarrollador o de la contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2534 | De acuerdo con la confirmación de TELMEX en esta UNIDAD no cuenta con cobertura para hacer llegar los servicios terrestres definitivos, por lo que estaremos coordinando una VSAT, de tal forma que necesitaremos de su apoyo para agregar una sección a la base existente. La base solicitada se requiere 2.31 x 1.31 La base actual tiene 1.80 x 1.30 por lo que solo se requiere ampliar de un lado 50 cm para llegar a los 2.31 por lo que solo requiere un volado de 50cm a base de ptr y rejilla irving, confirmarme si es uficiente de esta forma? y si adicional llevaremos una mufa para bajara las instalaciones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2535 | Buenas tardes en plano de conjunto hay áreas que en el proyecto llevan pasto, se le pregunto a desarrollador si lo va a colocar, a lo cual su respuesta fue que si, pero que colocara gravilla ya que el entrega areas libres de mantenimiento y el pasto le genera un gasto a futuro por mantenimento, es correcto esto? | 2 | Buen día Si se puede colcoar gravillas ya que el acuerdo es que mantenaga área permeable. Saludos | 0 | 22781 | 829
2536 | Se presenta personal de sistema de ahorro de energia para la automatizacion de luminarias, pero al querer intervenir la luminaria exterior de portico de acceso se percata que esta se encuentra dentro del circuito 17A comolo indica el diagrama Unifilar, sin embargo este circuito deberia estar independiente para que emerson lo intervenga junto con las luminarias exteriores. Como se procede en esta caso ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2537 | buenas tardes, en recorrido de apertura la operadora solicita el alarmado de nicho de interruptor principal que se encuentra alado del medicor de CFE, esto por tema de seguridad y bandalismo, se autoriza el adicional o que la operadora gestione esta orden de trabajo. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2538 | BUENAS TARDES EN RECORRIDO DE APERTURA LA OPERDORA SOLICITA LA COLOCACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA Y EN MUROS LATERALES A LA ALTURA DEL LETRERO DE LATURA MAXIMA DE ESTIBA, ESTA SOLICITUD SE LA VIENE HACIENDO PROTECCION CIVIL EN VARIAS DE LAS TIENDAS YA APERTURADAS, PROCEDE COMO ADICIONAL O OPERADORA REALIZA LA GESTION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2539 | Dentro de las reuniones de licitación se nos pidió un medidor de agua en la salida del biodigestor, en proyecto proporcionado por proyectos walmart no viene la implementación, CONFIRMAR SI LLEVARA MEDIDOR, Y SI ES ASI COMPARTIR DETALLE Y ESPECIFICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2540 | El contratista en su F8 no tiene alcance de la renta de un generador eléctrico para los trabajos de soldadura para el refuerzo en cubierta indicada en proyecto, y gerencia de tienda no autoriza la conexión a sus tableros, ¿se autoriza a la contratista la renta de un generador considerando que esto genera un adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2541 | Para la parte del respiradero del biodigestor se solicita que la tubería quede expuesta por encima del nivel del piso terminado al estar en estacionamiento esto causará que se rompa o entren elementos externos. Por lo que solicitamos el arreglo de cómo debemos rematar, a que altura y con qué materiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2542 | Buenos dias, se informa por medio de este RFI que los colados de muros y losas de este proyectos no seran posible ejecutarlos con la concretera CEMEX por temas de distancia y seguridad fue imporsible programarlos con esta concretera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2543 | 'Se solicita el visto bueno por parte de proyectos, para ampliar el área contemplada para demoler (marcada en el croquis con hexágonos azules ), el incremento es de 12 m2 a 32 m2 de demolición en zona de cimentación para base de protocol B (Salchichoneria), en rojo se marca la huella de cada zapata (1.2largo x 1.2 ancho x 1.2 profundo), y el espacio que quedara entre ellas, debido a que el área que se conservara sera aislada y quedara suelta, se sugiere demoler una figura regular que enmarque la posición de la cimentación (4 x 8 metros).De la misma manera se solicita visto bueno para demoler el muro de tablaroca que queda sobre las zapatas y se vera afectado (8.90 x 2.5 m), dicho muro en el plano de demolición para muros no indica su demolición y ambos incrementos se le solicitaran al contratista general quien presentara un adicional en su alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2544 | EN EL PLANO ES-102 PLANTA DE PLACAS BASES Y COLUMNAS, PARA LAS COLUMNAS DONDE CONECTAN CONTRAVIENTOS VERTICALES, EN LOS EJES 5 Y 6 INDICA LA PLACA BASE PB-1A MIENTRAS QUE EN LOS EJES 3 Y 2 DONDE TAMBIÉN SE CONECTAN CONTRA VIENTOS VERTICALES INDICA LA PLACA BASE PB-1, FAVOR DE INDICAR QUE ESTO ES CORRECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2545 | Por obstruccion con registro electrico y ductos, se informa que se modifica la posicion del registro ilustrado en azul en la imagen adjunta de los trabajos de instalación de biodigestor....Solo para obtener Vo.Bo.... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2546 | 'El plano: GA-05 Ejecucion de Camaras 3091, contiene el detalle constructivo para el aislamiento termino en las camaras de congelación indica una cadena perimetral de .20 m en el lado derecho y de .61m del lado izquierdo, ¿por favor se puede confirmar esta instrucción? Las proporciones del dibujo sugieren que son identica. Se adjunta detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2547 | 'PARA COLAR LOS PISO EN LAS ÁREAS QUE CORREPONDEN A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN, SE TIENE CONSIDERADO, HACER UN FIRME DE COMPRESION NUEVO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 X 6-6, UN ESPESOR DE 15 CM Y RESISTENCIA DE CONCRETO Mr=45, ESPECIFICACIÓN DESCRITA EN EL PLANO: "GA-05 EJECUCIÓN DE CAMARAS 3092", EN EL ACABADO INDICA DE ACUERDO AL PLANO: "GA-02 Acabados en Pisos 3091", PISO DE CONCRETO PULIDO FORMULA ASHFORD ACABADO PULIDO BRILLANTE NUEVO DE ACUERDO A ESP. DE WALMART 03300, CON ESTE RFI SE BUSCA EL VISTO BUENO Y VALIDACIÓN POR PARTE DE PROYECTOS A LA DESCRIPCIÓ HECHA ANTERIORMENTE PARA COLAR DICHOS PISOS DEBIDO A QUE SE ESTA TOMANDO LA INFORMACIÓN DE UN DETALLE GENERAL QUE APLICA PARA CAMARAS DE CONGELADOS, CONTENIDO EN EL PLANO "GA-05 EJECUCIÓN DE CAMARAS 3092", DICHO ESQUEMA MUESTRA 2 MUESCAS DE MADERA TRATADA Y OTRO DETALLE DEL MISMO PLANO TIENE DIBUJADO ACERO DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2548 | CON RESPECTO A LOS VOLARDOS, NO TENEMOS CLARO DETALLES DE CUANTOS SON EN EL A-200 NOA INDICAN 2 PUNTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2549 | 'El primer hallazgo encontrado en el diagrama unifilar es que el tablero señalado como sección 6, en sitio corresponde al modulo de transferencia, el tablero correspondiente al MSB 1 sera el señalado como sección 7 (DISTRIBUBUCIÓN). dentro de dicho tablero 'Los circuitos 1,3,5 asignados a rack A, Los circuitos 2,4,6 asignados a rack B, en el tablero MSB-1, Actualmente estan ocupados con otros servicios, por medio de este RFI se busca el visto bueno por parte de proyectos para utilizar los espacios disponibles 37,39,41 y 43,45,47 en el tablero para instalar los alimentadores de los rack A Y B Anexo imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2550 | EN EL PLANO C08b FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS EN EL ALZADO LONGITUDINAL SE VISUALIZA UN SARDINEL, EN TRE CADA CELDA PARA RETENCION DE ACEITES, PERO EN EL ESTRUCTURAL ES-401 SECCIONES DE TANQUE DE TORMENTASNO SE INDICA NINGUN ELEMENTO DE RETENCION. CONFIRMAR SI SE CONSIDERA DICGO SARDINEL REDUCIENDO LA ALTURA DE LA REJILLA O SE OMITE Y SE DESPLANTA LA REJILLA DESDE LA LOSA FONDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2551 | 'El plano DEM-01 Plano de Demoliciones 3091, señala la demolición del plafón en el área de preparación de frutas y verduras, se ejecuto la actividad, para la construcción del nuevo plafón es necesario dejar las preparaciones necesarias para habilitar la iluminación de dicha zona, haciendo referencia al plano IE-01 INST. ELÉCT. DE ALUMBRADO EN ABARROTES - 3091, no señala iluminación, ¿va llevar lasmparas? en que circuito y que distribución quedara? ¿de ser asi se pondran las lampartas que estaban anteriormente o se complementara el suministro con lamparas nuevas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2552 | CONFIRMAR SI LA PUERTA QUE CONECTA PISO DE VENTAS CON TRASTIENDA, PLANO A-601 ES DE 1.54 X 2.1, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2553 | 'Actualmente no hay espacios disponibles para instalar el interruptor de 125 A, en el tablero de distribución identificado como MSB-1 Tipo autosoportado, se solicita por medio de este RFI dejar provicionalmente conectado a barras el alimentador eléctrico para el rack B, en el tablero HE ubicado en el interior de la tienda dicho tablero viene alimentado del tablero autosoportado MSB-1 con interruptor de 150 A. La trayectoria del alimetador definitivo para el rack B y la posición del tablero HE coinciden en el interior de la tienda al estar el tablero HE a espaldas de la subestación. Se agrega croquis de la propuesta. una vez que se pueda intervenir el área de fase 2 sera posible generar espacios dentro del tablero y hacer el arreglo eléctrico adecuado al sacar los interruptores que alimentan los rack actuales y coinciden dimensiones de interruptores. Se adjuntan imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2554 | BUENAS TARDES. CON RELACIÓN A LA OC-01 HACE MENCIÓN QUE EL ÁREA DE EXCLUSA ES RETIRADO Y SE DEBERÁ DEJAR ÚNICAMENTE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y EL FALDON PARA CONFORMAR EL ÁREA DE CARRITOS. SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA DETALLE DE COLUMNAS Y DEL FALDON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2555 | SE CORROBORA FISICAMENTE QUE EN SITIO NO EXISTE EVIDENCIA DE LINEA DE AGUA MUNICIPAL EN EL LUGAR QUE MARCA EL PROYECTO, SE OBSERVA UN PARCHE EN LA CARPETA ASFALTICA POR LA VIALIDAD AV. PRINCIPAL Y SE PROCEDE A REALIZAR UN SONDEO EN ESA AREA, DENTRO DE NUESTRO PREDIO Y SE CONFIRMA QUE EXISTE TOMA DE AGUA POTABLE, AUNQUE EN ESA MISMA LINEA SE ENCUENTRA UNA LINEA DE MEDIA TENCION Y UN TUBO SANITARIO DE 6”. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE CAMBIARA LA CONEXIÓN DE AGUA HACIA ESTE PUNTO, ANEXO CROQUIS. CABE MENCIONAR QUE EN ESTE MISMO LUGAR SE ENCONTRO UNA LINEA DE MEDIA TENCION LO CUAL SE COMPROBO POR MEDIO DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENERGIA, ADEMAS QUE EN ESTA MISMA ZONA SE LOCALIZA UNA SALIDA DE DRENAJE DE 6”. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO.... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2556 | SE CORROBORA FISICAMENTE QUE EN SITIO EXISTE LA CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONFORME LO MARCA EL PROYECTO, PERO NO CUENTA CON PUNTAS HACIA EL PROYECTO. SE OBSERVA UN PARCHE EN LA CARPETA ASFALTICA POR LA VIALIDAD AV. PRINCIPAL Y SE PROCEDE A REALIZAR UN SONDEO EN ESA AREA, DENTRO DE NUESTRO PREDIO Y SE CONFIRMA QUE EXISTE UNA PUNTA DE DRENAJE SANITARIO DE 6”, AUNQUE EN ESA MISMA LINEA SE ENCUENTRA UNA LINEA DE MEDIA TENCION Y UNA SALIDA DE AGUA POTABLE. CABE MENCIONAR QUE EN ESTE MISMO LUGAR SE ENCONTRO UNA LINEA DE MEDIA TENCION LO CUAL SE COMPROBO POR MEDIO DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENERGIA, ADEMAS QUE EN ESTA MISMA ZONA SE LOCALIZA UNA SALIDA DE AGUA POTABLE”. CABE MENCIONAR QUE EL NIVEL DE ARRASTRE DE ESTE PUNTO CON RESPECTO A LA SALIDA DE NUESTRA RED SANITARIA ESTA 0.80 M, MAS ALTO. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO.... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2557 | EN SEGUIMIENTO A LAS ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO ES-110 PLANTA DE CUBIERTA, EN EL PLANO ES-116 MARCOS ESTRUCTURALES, NOS INDICA LAS ARMADURAS AR-1 Y AR-2 CON UNA LONGITUD DE 22.00 M., CON LO CUAL SURGE EL TEMA DE LOGÍSTICA DE TRASLADO CON ESTAS LONGITUDES, SE PIDE CONSIDERAR SECCIONAR LAS ARMADURAS, ACLARANDO QUE ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE HA REALIZADO PARA ELEMENTOS DE ESTA LONGITUD, PARA OBRAS DONDE SE NOS A PRESENTADO ESTA MISMA SITUACIÓN EN OBRAS WALMART Y NO SE CONSIDERA ESTE DETALLE.COMO PARTE DE ESTA SOLICITUD ANEXAMOS EL BOLETÍN DE UN CASO SIMILAR PARA ESTE SECCIONAMIENTO, ENVIADO PARA OBRAS SIMILARES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2558 | Se propone eliminar el cancel del area de amasijó, definir si sería solo el cancel o todo el muro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2559 | En el area de pasillos de servicios detras de cámara de carnes store planning solicita un contacto para pantalla regenerativa proyecto no lo indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2560 | STORE PLANING SOLICITA CONTACTO PARA REFRIGERADOR DE CERVEZAS, PROYECTOS NO LO MARCA, SE SOLICITA BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2561 | EN AL AREA DE VALORES SE SOLICITA UNA MESA, PROYECTO NO LO MARCA PERO SE PROPONE ADECUAR PARTE DEL MUEBLE QUE SE ELIMINARA DEL AREA DE LOCKER DE CLIENTES. SE SOLICITA BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2562 | EN AREA DE AMASIJO SE COLOCO UN DECONECTADOR PARA LA AMASADORA DONDE MARCA EL PROYECTO, PERO POR UBICACION DEL MUEBLE SE REQUIERE MOVER EL DESCONECTADOR, SE SOLICITA BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2563 | EL NICHO DE CONTROL DEL TANQUE DE TORMENTAS NO CUENTA CON ALARMADO, SE PROPONE COLOCAR ALARMA, SE SOLICITA BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2564 | EN EL COMEDOR DE SE COLOCA PINTURA AMARILLA AL FONDO Y VERDE EN MURO DEL LADO DEL DISPENSADOR DE AGUA, SE PROPONE INVERTIR LOS COLORES, SE ESPERA BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2565 | EN LA ESQUINA DE AV. PRINCIPAL CON AV. LINCOLN SE PROPONE ELEVAR EL NIVEL DE LA GUARNICION PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS DE AGUA, HACIA EL PREDIO, SE ESPERA BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2566 | EN EL PLANO ES-126 BASE DE CONDENSADOR EN EL DETALLE 2 ESTRUCTURA DE BASE DE CONDENSADOR INDICA DIMENSIONES DE 6794X4105; MIENTRAS QUE EN EL PLANO A-103c DETALLES DE BASES DE EQUIPOS CONDENSADOS EN LOS DETALLES C Y D SE INDICAN LAS DIMENSIONES DE 5920X3560.FAVOR DE INDICAR CUAL ES EL CORRECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2567 | EN EL PLANO ES-211 BASE PARA TANQUE DE GAS INDICA EN EL DETALLE 2 PLATAFORMA TANQUE DE GAS DIMENSIONES DE 5515X2250; MIENTRAS QUE EN EL PLANO A103b DETALLES DE BASES DE EQUIPOS TANQUE DE GAS EN EL DETALLE 2 PLANTA ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA TANQUE DE GAS INDICA DIMENSIONES DE 5540X2270.FAVOR DE INDICAR CUAL ES EL CORRECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2568 | EN EL PLANO DE CONEXIONES ES-111 TABLA DE CONEXIONES DE ARMADURAS, EN LAS PLACAS PARA DIAGONALES INDICAN 4 TORNS. 2 EN LA DIAGONAL DEL FRENTE Y 2 EN LA DE ATRÁS, PERO EN EL DETALLE DE LA CONEXIÓN INDICAN 3 CUAL ES LO CORRECTO ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2569 | EN EL PLANO DE CONEXIONES ES-111 TABLA DE CONEXIONES END PLATE DE TRABES, EN PERFIL INDICAN 2 VECES LA TM-1 DE W-21X62 , PERO EN EL PLANO ES-117 TABLA DE PERFILES METALICOS INDICAN LA TM-1 Y TM-2 DE DIFERENTE PERFIL W-16”X36 Y W-16”X31 RESPECTIVAMENTE, INDICAR CUAL ES LO CORRECTO y REVISAR LAS PLACAS DE CONTINUIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2570 | EN EL PLANO ES-115 DETALLES DE ARMADURAS INDICAN EL DETALLE 13 TIPO EMPALME DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, EN ESTE DETALLE INDICAN QUE EL EMPATE DEBE DE SER AL CENTRO DE LA ARMADURA E INDICAN 2 MONTANTES, REVISANDO LA GEOMETRIA DE LA ARMADURA INDICADA EN EL PLANO ES-114 AL CENTRO DEL CLARO NO LLEVAMOS MONTANTES Y SI HACEMOS EL EMPATE AL CENTRO INTERFIERE CON EL MONTEN DE CUBIERTA VER IMAGEN, FAVOR DE ENVIAR DETALLE ACTUALIZADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2571 | 'El plano: GA-05 Ejecucion de Camaras 3091, contiene el detalle constructivo que Indica aplicar losa fondo a camaras de refrigeración y congelado, por medio de este RFI se busca el visto bueno para descartar la losa fondo en areas de camaras de refrigeracón y unicamente aplicarlo a camaras de congelados, como se indica en planos de demolición... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2572 | DISCREPANCIA EN LOS NIVELES DE ALTURA DEL PROYECTO A-200 H=1.84 DIFERENCIA CON EL PLANO ES-118 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2573 | NO TENEMOS DETALLE DE CIMENTACION DE LOS CUARTOS ELECTRICOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2574 | Buenas tarde, en la zona no es posible conseguir la vigueta especificada en proyecto para la losa tapa del biodigestor, por lo que se solicita nos puedan compartir ouna segunda opcion para la estructuración de esta losa.... Quedamos pendientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2575 | Se realizo la observación en un proyecto similar en donde se consultaba si el diseño por viguetas en la losa tapa del biodigestor esta sufientemente reforzada considerando que esta losatapa queda en cajone de estacionamiento, en ese proyecto por correo nos dieron la respuesta que les compartimos (imagen adjunta). Solo confirmar si es la misma respuesta para este proyecto. IMAGEN ADJUNTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2576 | Notificar que mientras se realizaban los trabajos de excavacion para el biodigestor se daño una tuberia de drenaje pluvial que no venia representada en el levantamiento de estado actual, esto tuvo que ser reparado por la contratista para la funcionalidad optimma de la red..... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2577 | Buen dia, al momento de trazar para la colocación de ductos de la unidad paquete del área de amasijo encontramos interferencia con tuberias electricas existentes, procede el pago del adicional por concepto de reubicación?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2578 | Para la coloación del tablero In Line el espacio donde nos indica el proyecto en el EDC 2 obstruye la operación de las puertas de los tableros existentes, se propone colocarlo frente a los tableros existentes sin embargo se requiere de una base para su coloacion la cual no viene en alcande de la contratista, se aprueba la colocación de este soporte? el cual sería un adicional. | 2 | Se debe respetar la ubicaciÃ³n del tablero "HB" en proyecto, ya que cumple con las medidas de seguridad y norma de acuerdo a la NOM-SEDE-2012, de instalaciones elÃ©ctricas y fue aprobado por la UVIE. | 9 | 22781 | 1425
2579 | En el cajillo existente para el ingreso de ductos para extractores se observan láminas del muro del cajillo que se encuetran pandeadas y esto provoca que entre luz y por consiguiente agua al momento de lluvia, esto puede ocasionar daño en el plafon que se colocará en amasijo y generar falsas garantias, nos pueden aprovar la reparación de estas 4 láminas para evitar en lo posible esta situación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2580 | EL proyecto no indica la automatización de las UP´s que es el motivo principal de la remodelación que desarrollamos, se tiene considerada la automatización de estos equipos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2581 | Derivado de los trabajos eléctricos desarrollados en la unidad requerimos el VoBo de la UVIE sin embargo no cuento con datos de contacto con la misma, me pueden compartir esta información para dar seguimiento al tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2582 | Buenas tardes, en los planos IAA1 e IAA2 nos indica que se deberán colocar termostatos en cada uno de los 13 equipos sin embargo solo llegan 8 termostatos, nos ayudan a aclarar si es omision de suministro o los traera el proveedor al arranque? | 2 | Respuesta: El suministro de los termostatos es por GNFR | 1 | 22781 | 2559
2583 | Buen día, al realizar la visita la UVIE encuentra discrepacia entre el proyecto que ellos revisaron y el proyecto con el que se ejecuto el proyecto lo anterior referente al tema de los alimentadores principales que van de subestación eléctrica a EDC´s, me pueden indicar quien actualizó el proyecto ya que no estaba enterada la UVIE y nos dejo la no conformidad y tenemos que solventarla, quedo atento a su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2584 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño con las siguientes dudas que surgen para desarrollar el proyecto.1.- POR EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE OTROS PROYECTOS EN EL ESTADO DE MEXICO, SE HA REQUERIDO EL CAMBIO DE ALIMENTACIÓN DE TIENDA DE MEDIA A BAJA TENSION, FAVOR DE CONFIRMAR SI EN ESTA UNIDAD SE REALIZARA EL MISMO CAMBIO.2.- POR LA MISMA RAZON ESTABLECIDA EN EL PUNTO ANTERIOR, TAMBIEN SE SOLICITA CONFIRMAR SI SE REQUIERE DEL TANQUE DE TORMENTAS PARA ESTA UNIDAD.Agradecemos su apoyo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2585 | Por este medio se solicita el apoyo a diseño para confirmar que las áreas definidas por proyecto como:1.- Interior de Predio. Es la zona que comprende toda la poligonal en los planos de trazo.2.- Exterior de predio. Es la zona denominada como circulación interna.Esto para efecto de respetar los cortes contemplados en proyecto. | 2 | Buen dÃ­a, Se confirma las Ã¡reas tal como las menciona, el proyecto contempla los trabajos al interior y en la circulaciÃ³n interna. | 4 | 22781 | 1402
2586 | Por este medio la contratista solicita apoyo para definir proceso de colocación de panel glassboard ya que aducen que la humedad de la zona no permite la colocación del panel puestoque cada ocasión que lo colocan se les despega de la superficie.en espera de su apoyo. ya se aislo la zona con una cortina de plastico para evitar el paso de la humedad pero siguen con los mismos problemas, ya se les solicito que soliciten apoyo de su proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2587 | Por este medio se informa a diseño que durante el cambio del canalon en el eje F, se encontraron las siguientes condiciones. El canalón original de la unidad no fue retirado cuando se mandó a dar el mtto. Anterior, se encuentra que se colocó un canalón adicional sobre el existente y así se dejó. por lo que se están desmantelándo dos secciones de canalón. la segunda situación co responde al estado actual de la lámina de remate hacia ese canalón, esta en muy mal estado, oxidada y con mucha degradación por el óxido que tiene. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO PARA QUE OBSERVEN EL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA La pregunta es, ¿ SE CAMBIARÁ LA LÁMINA PARA GARANTIZAR QUE NO SE TENGAN FILTRACIONES A LA TIENDA?, el porcentaje aproximado para cambiar la lámina de ese perimetro es del 85 al 90 % de la longitud total de esa fachada. En caso de que se autorice el cambio de lámina, se solicita el boletín del | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2588 | Por este medio comparto a diseño la carta garantía emitida por el proveedor de COMEX en sitio que confirma la calidad del producto y que cumple con las especificaciones de Wallmart, esto es para que den el vo.bo. para su uso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2589 | Por este medio se solicita a diseño indique si se va a realizar la sustitución del plafon que se encuentra en el acceso de lado derecho de la unidad ya que este presenta humedad y esta dañado, se anexa reporte fotográfico para que diagnostiquen la situacion actual de este plafon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2590 | Por este medio se informa a diseño que durante la ejecución de los trabajos de cambio de fachada, se vio afectada la linea de sistema contra incendio durante el retiro del panel viejo, se anexa reporte fotográfico del estado actual de la tubería en sitio, por lo que se realizara el cambio de la tubería desde el inicio hasta donde se termina su ubicación sobre la trabe de cerramiento, se solicita de igual forma se autorize la reubicación de esta tubería a una posicion mas arriba de la que esta actualmente, ya que estar tan cerca de la cadena, agudiza el proceso de oxidación. se envia este RFI Informativo para el tema del cambio de la tubería contra incendio, se solicita el boletín para realizar la reubicación de la misma si diseño esta de acuerdo con ello. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2591 | Se solicita apoyo a diseño para definir si se va a cambiar el block encontrado durante la demolición del aplanado de la fachada, dicho material presenta alta degradacion por condiciones climaticas y se desmorona facilmente, anexo reporte fotográfico del estado del block mencionado. Por favor definan si se va a realizar cambio de ese material y solo se aplicara el aplanado solicitado por proyecto, o se cambia el block de baja calidad para asegurar que no se tenga lbre acceso por esa zona tan debil de protección. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2592 | Por este medio se informa a diseño que el local anexo a la unidad (centro llantero), cuenta con daño en la lamina de techumbre, se anexa foto de estado actual de la lamina en perimetro frontal del local. ¿se realizara la reparación de esa lamina? ya que no se tiene alcance en esa zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2593 | Por este medio se envia a diseño un reporte con el estado actual de los hidrantes, el alcance de cambio de imagen indica "cardeo y pintura", favor de confirmar que solo se ejecutaran esos trabajos considerando el estado actual de los mismos, en caso de que se cambie la indicación, enviar el boletín indicando las acciones a tomar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2594 | Se solicita el apoyo de diseño para confirmar que se cancelara la colocación del zoclo de vinilo gris de 10 cms. por el laminado Ralph Wilson sobre base de triplay de 13 mm a 1.22 mts de altura. el plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS SC-2463 VERACRUZ, indica el zoclo de 10 cms. punto No. 9.79. El plano A103-PLANTA DE MUROS-SC 2463 VERACRUZ indica en el punto No. 7.1 Suministro y colocacion de rodapie laminado plastico Ralph Wilson. En ambos planos las zona a aplicar el acabao coinciden es decir muro de tablaroca con vista a cliente. CONFIRMAR EL ACABADO A UTILIZAR POR FAVOR y tambien confirmar si se va a colocar en la zona de los cajeros. | 2 | Se deberan de aplicar ambos acabados. Primero se coloca el laminado Ralf Wilson y posteriormente el zoclo vinilico. De acuerdo a prototipo. | 1 | 22781 | 2559
2595 | Por este medio se solicita a Diseño su apoyo definiendo el alcance en el eje 7, en la zona del anden de trailers se tiene una techumbre, se anexa reporte fotográfico, esta esta apoyada en un monten adosado al muro del eje 7, el tema es que se observa que ese monten empueja el panel de esa zona, quedando defasado con respecto al panel superior. de este hallazgo se derivan las siguientes preguntas.1.- ¿ Para cambiar el panel que colinda con el monten y la estructura de tecumbre del anden, es necesario retirar la techumbre mencionada, se autoriza el desmontaje y montaje de la misma?2.- ¿Se dara mantenimiento a la estructura de techumbre?3.- respetando la estructuración actual, ¿se mantiene el desfase entre paneles, el inferior mas adentro que el superior?Quedamos en espera de sus respuestas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2596 | Se anexa reporte fotográfico de la existencia de una placa de poste que genera un bordo en el alineaminto del panel sobre el eje, se solicita su autorización para corregirlo. | 2 | derivado del hallazgo se debera corregir la placa metÃ¡lica. | 26 | 22781 | 5
2597 | Con respecto al RFI No 16, se anexa reporte solicitado, quedando designado de acuerdo a las condiciones de la siguiente forma:Gabinetes respetando alcance original 3 pzas (cardeo y pintura)Gabinetes cambio 1 a 1 5 piezas x ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2598 | Por este medio se solicita a diseño que nos confirme el tipo de celosía por colocar en el área de panaderia ya que el proveedor tiene duda del tipo D-09 o D-07, se a exan las especificaciones de cada tipo en espera de su respuesta. | 5 |  | 2 | 58 | 41
2599 | POR ESTE MEDIO SE SOLICITA A DISEÑO LA CONFIRMACIÓN DE LA APLICACION DE PINTURA EN EL LOCAL DEL CENTRO LLANTERO, EL CUAL ESTA SIENDO PINTADO POR EL ARRENDATARIO, ANEXO FOTO DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN. | 2 | En proyecto si se considero la pintura en fachada de local llantero, de acuerdo a la evidencia el locatario esta realizando aplicaciÃ³n de pintura. Deber tocar base con Negocios Inmobiliarios, para verificar los alcances de contrato. En teorÃ­a, la fachada debe alinearse a la paleta del SC. | 1 | 22781 | 2559
2600 | Se solicita a diseño aclare el alcance del cambio de imagen con el panel de la techumbre de la bodega exterior en la unidad fachada derecha (se anexa reporte de estado actual), ya que el plano A200a Trabajos en fachadas generales indica la aplicación de la ointura en los muros. pero no define nada de la techumbre. | 2 | SOLO SE DEBERA APLICAR PINTURA EN MUROS, ESTO SE CONSIDERO SOLO POR LA IMAGEN VISUAL, NO TENEMOS ALCANCES EN LA CUBIERTA DE LA BODEGA HECHIZA | 9 | 22781 | 1425
2601 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para definir lo que se ejecutara en la zona de carritos del acceso izquierdo, el plano DEM-05 Demoliciones en fachadas, proyecto indica demolicion de aplanado de muro de block, en sitio esa zona es un lambrin de durock "(se anexa reporte fotográfico)", por lo que se presentan las siguientes condiciones.El lambrin existente no coincidira con el alineamiento del panel cuando se ejecute la sustitución del lambrin superior durock, (sobre nivel de trabe de cerramiento de muro de block)No se tiene infraestructura para colocar block, se tendrian que construir: cimentacion, cadenas de apoyo para cerramiento que sirva para desplantar el block y dejar el hueco de acceso a los carritos y tambien la cadena de cerramiento que coincida con la existente en alineamiento.por lo que se solicitan sus indicaciones para alinear el lambrin, revisando las instalaci | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2602 | Por este medio se envia RPI Informativo a diseño en el cual se les comparte el reporte fotográfico del estado actual de la tubería contra incendio que accesa a la unidad, esta tubería se va a reparar para minimizar el riesgo de una afectación durante el cambio de panel de la fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2603 | Por este medio se solicita a diseño el apoyo para la autorización de la ejecución de trabajos adicionales al proyecto original de cambio de imagen en las siguientes zonas:1.- Apartado, se considera pintura en muros y plafones con los alcances de reparación de tablaroca en donde se requiera, informar si se considera el rodapie de laminado Ralhp Wilson en los muros interiores.2.- Farmacia, alcance, reparacion y detallado de áreas dañadas, aplicacion de pintura en plafon y muros. Mismo tema del rodapie de laminado con bastidor de madera en muros interiores.3.- Sala de espera del consultorio, alcance reparacion y detallade de tablaroca, pintura en muros y plafon de la zona, laminado con bastidor de madera en los muros que no tienen bumper de madera actualmente.4.- Prichos, alcance, detallado y reparacion de tablaroca, pintura en muros y plafon de la zona.Se solicita la confirmación de la eje | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2604 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para autorizar el cambio del monten interior de 6" de la fachada del eje 6.1. Durante los trabajos de cambio del canalon, se detecta que al retirar las pijas del canalon y la techumbre, esta se deformaba y tendia a bajar, se reviso la zona y se encontro que el monte de 6" que soporta al canalon en el lado interno de la fachada esta oxidado y roto, de manera que si se retiraba el canalon, el monten quedaría colgando al estar roto, los largueros que soportan la lamina, se ven deformados por el peso de la estructura que ya no soporta el peso de esa zona.Se propone colocar un monten de 6" interior provisional, soportar largueros en el y realizar el cambio del monten dañado, aprovechando el movimiento para cambiar canalon de proyecto, ademas de colocar un puntal de soporte entre los ejes D-E Y E-F en el centro de cada claro, apoyado en la cadena d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2605 | Por este medio se solicita a diseño la autorización de reparar el barandal de recibo, ya que esta dañado por el golpe de un proveedor, en si, el barandal estaba muy deteriorado, pero con el golpe, los tubos ya no estan soldados a las placas de sujeción a piso, se anexa reporte fotográfico para que observen el daño que tiene.En el momento que se envia este rpi, se les informa que el barandal tuvo que ser retirado para evitar un riesgo de accidente por la inestabilidad del mismo.Quedo atento a sus instrucciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2606 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para definir los trabajos a ejecutar en la colindancia del local centro llantero, el panel existente baja 2.5 mts del nivel de losa superior del local y no existe espacio entre local y tienda para desmantelar el faldon existente, en la parte del local se tiene un sobre muro macizo, en la parte interna de la tienda se tiene un faldon de tablaroca que tampoco da aceeso al panel, se anexa reporte fotográfico del lugar para que diseño defina las acciones a tomar en la zona. Se propone recortar panel existente a nivel de losa, cambiar y estructura panel superior, sellar espacio entre paneles (viejo-nuevo), colocar flashing de lamina para descarga pluvial a techumbre de centro llantero y colocar un flashing en lado interno para cerrar junta entre paneles. quedaría pendiente, retiro de primer nivel de monten de 6" y su reubicacion a 20 cms. con mont | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2607 | Se informa a diseño que dentro del proyecto se encuentra la colocación de postes de alumbrado, uno de ellos al instalarlo en la zona marcada, coincide con la ubicación de una tubería de drenaje en servicio, por lo que se reubicara en la zona marcada en el reporte fotografíco anexo, de igual manera se informa que la altura del poste de 9.0 mts, no cumple con la distancia necesaria entre instalaciones y la red de media tensión que pasa por la zona, por lo mismo se cambiara la altura del poste a 6.0 mts. para evitar alguna inconformidad con C.F.E. Todo esto se reflejara en los planos As-Built del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2608 | Por este medio se informa a diseño que dentro de las solicitudes de la autoridad durante el recorrido, solicitaron el cambio de seccion de los reductores de velocidad, cambienado el espesor de los mismos de 5 cm. a 10 cm. esta información se vera reflejada en los planos As-Bulit que se entregaran vía portal. Se anexa reporte fotográfico de soporte. | 2 | Conforme a los puntos acordados en recorrido este cambio ya esta en los planos entregados | 9 | 22781 | 1425
2609 | Por este medio se le informa a diseño que de acuerdo a la solicitud de la autoridad, se reubica el señalamiento de cruce peatonal, punto anexo en la minuta generada durante el recorrido con autoridad y departamento legal de WALMART, se anexara cambio en planos As-Built. Se anexa reporte fotográfico de soporte. | 2 | Conforme a los puntos acordados en recorrido este cambio ya esta en los planos entregados | 9 | 22781 | 1425
2610 | Por este medio se solicita el apoyo a diseño para que se modifique la ubicación de la contención solicitada por la autoridad ya que en la actualización de proyecto enviada esta no esta ubicada en donde la solicito la autoridad, anexo reporte fotográfico de soporte para que se realize esta corrección. | 2 | se actualiza informacion | 9 | 22781 | 1425
2611 | Con respecto al RFI 86 se informa a diseño que se realizo la demolicion de una guarnicion existente que rodeaba el firme de concreto que se informo en el RFI 86 con una longitud de 7 ml. esto por la necesidad de liberar la zona para la fabricación de la banqueta. se informa para soportar la ejecución de esta actividad. el soporte de este RFI es el reporte anexo en el mismo RFI 86. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2612 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para que envie los boletines o plano complemento de la ejecución del drenaje sanitario considerando el colganteo expresado en el plano IS-01 para definir explicitamente a la contratista el personal especializado mencionado en la nota. Esta información solicitada es complemento del RFI 04. | 2 | Se comparte el detalle DET-01 DETALLE DE SOPORTERIA que se indica en el plano IS-01 y que al calcé dice “LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA SERA INSTALADA DE FORMA COLGANTEADA YA QUE LA ZONA A INTERVENIR PRESENTA CELDAS (CAJONES) DE CIMENTACION. DEBIDO AL TIPO DE CIMENTACION, LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA DEBERA SER EJECUTADA CON PERSONAL Y EQUIPO ESPECIALIZADO, CON LAS PRECAUCIONES NECESARIAS. LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA FUE PROPUESTA EN BASE A PLANOS FACILITADOS POR WALMART, SI LA TRAYECTORIA EXISTENTE NO CORRESPONDE A LO PRESENTADO EN ESTE PLANO, DEBERA SER NOTIFICREA DE PROYECTO”. | 1 | 22781 | 2559
2613 | Por este medio se le informa a diseño que mantenimiento de tienda informa que no realizara el retiro de las instalaciones existentes, de igual manera se anexa a estas instalaciones el ducto de una chimenea existente, por lo que esperamos la solución de su parte para el tratamiento de las mismas.Se anexa reporte fotográfico de soporte de esta solicitud. | 2 | Una vez confirmado que mantenimiento de la tienda no retirara la tubería y registro obsoleto, se considera como un hallazgo y se solicita que se retiren así como la lamina del ducto de la chimenea. Por otro lado se comenta que la demolición indicada en el plano DEM-01 en el muro de block existente del eje F entre los ejes 14 y 15, para crear el espacio para alojar una ventanilla louver de ventilación no se deberá de realizar así como la rejilla louver debido a que durante el proceso de obtención de licencias y posterior a la entrega del proyecto ejecutivo el área de cumplimiento informo que no se permitirían demoliciones en los muros y losas. | 1 | 22781 | 2559
2614 | Por este medio se le informa a diseño que la ubicación actual del señalamiento vertical (reducir velocidad a 50 kmhr) se cambiara, ya que su actual posición interfiere con la entrada de un hotel en construcción, se anexa reporte fotográfico de soporte, el cambio se reflejara en los planos As-Built del proyecto. 8 | 2 | Por parte de diseÃ±o no se tiene inconveniente, se debe notificar a el Ã¡rea legal el movimiento ya que este movimiento no se solicito en minuta. | 20 | 22781 | 18
2615 | Por este medio se informa a diseño y se solicita su apoyo para el cambio de marca de un interruptor y la solicitud de un segundo que falta por suministrar de acuerdo al proyecto ejecutivo. el cambio del equipo INTERRUPTOR INT. PP. t-L 3 POLOS 1 50 A 35 KA (39122200) Marca SCUARE D, por otro Marca SIEMENS, marcado en la remision en color amarillo) y tambien solicitar el suministro de otro INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIN GABINETE 2P 20A 240 V, SQ (39121600), marcado en color verde, te informo que el proyecto requiere de dos interruptores de este ultimo modelo y el listado de suministros solamente contemplo uno.Agradecemos a diseño el envio de la o.c. pertinente para los cambios mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2616 | Pido el apoyo para verificar un detalle que tememos en muro de amasijo con los racks puestos por store planning el tema es que el muro quedo más reducido por 30 cm a comparación de la colocación del rack la cuestión es que por temas de la red sanitaria que nos marca del muro a centro de coladera es de 1 mts y en proyecto marca que el muro de tabla roca al block es 70 cm aquí contratista siguió la indicación de la instalación sanitaria por la coladera Tayler. Pedimos el apoyo para ver si podemos mover el muro de tabla roca al paño del rack a su vez mover toda la puerta. Para que nos den la medida que nos pide en proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2617 | Proyecto marca que estaría la base sobre el block y el muro detenido la pregunta es si no vamos hacer una base metálica como siempre se apuesto en otras tiendas. Espero de su apoyo para dar contestación ah esto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2618 | Se informa a diseño si considera el cambio de abatimiento de la puerta de emergencia 2, ya que considerando la construcción del almacen de residuos peligrosos, la orientación de las personas al salir seria hacia esa área y la instalación reduce notablemente el paso de las personas, considerar el cambio tambien en las rutas de evacuación si se considera el cambio de abatimiento. | 2 | Se crea la carpeta de boletines y se sube el plano de la reubicaciÃ³n | 9 | 22781 | 1425
2619 | En proyecto los planos ES-02 ESTRUCTURA DE RACK DE CONDENSADORES, ES-03 BASE PARA EQUIPOS VI Y UPE y ES-06 BASE PARA EQUIPO UD EN CUBIERTA indican que toda la estructura de la base es del material de fibra de vidrio la cual al consultar el tiempo de entrega con contratista indica que su proveedor le suministra de 8 a 10 semanas pedimos de su apoyo para solicitar el cambio de material ah Acero para evitar retrasos con el proyecto, de si autorizar el cambio solicito planos de proyecto nuevo con especificaciones de detalles. | 2 | buscar la mejora de tiempos de entrega, ya que este alcance es una eficiencia que se le esta dando a la tienda | 1 | 22781 | 2559
2620 | Por este medio solicitamos el apoyo de diseño para enviar el detalle de la VIGA V-2 en especifico para su colocación como refuerzo en la estructura existente. Planta, cortes y detalles. Plano ES-07. | 2 | En el plano ES-07 mencionado, se especifican los detalles 4 y 5 de las conexiones de dicha viga, no existe un detalle de la viga porque es de catalogo (perfil comercial IMCA). Para el montaje de dicha viga, se deberÃ¡ proceder con el retiro parcial de lÃ¡mina y posteriormente se debe colocar nuevamente dicha lÃ¡mina, garantizando la hermeticidad del sistema. | 3 | 22781 | 62
2621 | SE SOLICITA DE SU APOYO PARA VALIDAR COLOCAR UN PELICULA DE SEGURIDAD ANTIESTALLIDO O INCLUIR OTRO PERFIL DE ALUMINIO PARA EVITAR MAYOR RIESGO EN LA OPERACIÓN DE TIENDA. COMO SE SEÑALA EN PLANO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2622 | EL PRESENTE RFI ES PARA PLANTEAR SECCCIONAR LOS REFUERZO DE LA CUBIERTA YA QUE CON LOS ELEMENTOS EXISTENTES DE LA ESTRUCTURA SE COMPLICA COLOCAR EL PERFIL COMPLETO, ASI MISMO POR LA COMPLEJIDAD SE REQUIERE ABRIR TODA LA CUBIERTA LO QUE IMPLICA MAYORES RIESGOS DE TRABAJO Y ADICIONALES PARA EL RETIRO Y EL CAMBIO DE LA COLCHONETA, YA QUE ESTA SI SE TENDRIA QUE CAMBIAR POR EL ESTADO ACTUAL (DESGARRA MUY FACIL AL ENROLLARLA). | 2 | Se puede utilizar el detalle 2 "DETALLE DE REFUERZO DE POLINES" en todo el perÃ­metro, de tal forma que se sustituirÃ­a el peso de los polines indicados en el refuerzo original por los Ã¡ngulos indicados en el refuerzo LIR-1 | 1 | 22781 | 2559
2623 | De acuerdo con el plano C-03 en el polígono de área verde cercano al andén de recibo, se identifican 5 bicicleteros de polietileno reciclado en el área verde, pero no tienen andador de acceso a los mismos. Se solicita por favor indiquen que se colocará en el área para evitar dañar la vegetación sembrada. Adjunto plano y fotografía para su revisión. | 2 | No se considera andador porque esto reduce el porcentaje de área verde. | 9 | 22781 | 1425
2624 | Por este medio solicito apoyo a diseño con la autorización para colocar malla ciclónica alrededor del nicho de medición de CFE (frente muerto) para delimitar y cerrar el acceso por el lado de la jardinera. Adjunto plano autorizado de CFE y fotografía para su revisión. | 2 | Se autoriza implementación de malla ciclónica, al este elemento no ser solicitado por parte de la autoridad no se podrá generar carátula por estos trabajos. | 9 | 22781 | 1425
2625 | De acuerdo con la CI-23-024 “Sembrado de hornos y fermentadora en el amasijo de MB para emisión 2021 y 2022”, se informa que los planos que se cuentan del proyecto no cuentan la actualización de diseño, por lo cual se informa que para cumplir con la CI se deberán reubicar 2 lámparas en el área dado que las chimeneas de los equipos se ubican debajo de ellas. Adjunto CI, fotografía y plano para su revisión. | 2 | Se carga en la carpeta de boletines el plano actualizado IE-02 Alumbrado oficinas y servicios, con la reubicación de las 2 luminarias en el área de amasijo. | 1 | 22781 | 2559
2626 | Por este medio solicito apoyo a diseño con la autorización del movimiento de los contactos regulados, normales y nodos de datos a solicitud de Store Planning Sistemas, que pide estos coincidan con la ubicación de los equipos en sitio. Anexo levantamiento de lo solicitado por sistemas. | 2 | Las salidas se colocaron de acuerdo con la guía mecánica vigente en su momento, no observamos algún problema con reubicar las salidas siempre y cuando queden en una mejor posición para la conexión de los equipos. | 5 | 22781 | 21
2627 | Por este medio solicito apoyo de diseño para que nos proporcionen las dimensiones, material y detalle del cancel divisorio que se identifica en el medio de la cabina. Mismo que en los planos con los que se cuentan del proyecto está referenciado, pero no indica dimensiones ni material y en el plano que nos comparte store planning, solo indica que es de aluminio. Adjunto plano que compartió store planning y plano de proyecto. | 2 | Se carga plano A-601d - PLANO DE CANCELES con el cancel plegable de la cabina. | 1 | 22781 | 2559
2628 | Por este medio solicito apoyo de diseño para que nos proporcionen las dimensiones, material y detalle del murete que se encuentra a un costado del 5 check-out que se ubica frente al acceso principal. Ya que de acuerdo con store planning es un murete que haría falta. Y en los planos con los que se cuentan de obra no está plasmado. Adjunto plano que compartió store planning y plano de proyecto. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES plano A-601d - PLANO DE CANCELES con el cancel que se encuentra aun costado del 5 checkout. | 1 | 22781 | 2559
2629 | Por este medio se solicita a diseño su apoyo con la ubicación del hueco de 70 x 70 ( alineamiento y nivel de desplante) que marca el plano C08b - Plano Funcional de Tanque de Tormentas, considerando que diseño solo considera el hueco mencionado como la unica la comunicación entre ambas celdas del tanque de tormentas. De igual manera se cuestiona si no llevara ningun registro paso hombre la celda que no tiene las bombas para futuro mantenimiento.Quedamos atentos a su respuesta ya que estamos en proximo colado del elemento estructural. | 2 | El desplante del hueco es a nivel de piso terminado del tanque (-6.27 losa fondo) y 2.10m de distancia del eje A al eje del hueco, teniendo que respetar las pendientes de 3 milesimas hacia el hueco y posteriormente hasta la ubicación de las bombas, para el mantenimiento de la celda se puede utilizar el mismo hueco. | 1 | 22781 | 2559
2630 | Se solicita el apoyo de diseño para aclarar el color del faldon lateral en el área de frutas, verduras y lacteos, plano A-202a, en el dibujo se ve el fondo color verde sin franjas (en caso de ser el fondo color verde, tambien se solicita que se aclare si va a llevar las franjas de color amarillo y rojo), pero en la clave tiene acabado P-2 es decir color blanco puro.Confirmar el color del faldon y en caso de ser verde si lleva las franjas. | 2 | RFI resuelto. | 0 | 22781 | 829
2631 | POR ESTE MEDIO SE SOLICITA A DISEÑO EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN DE 4 YUCAS ADICIONALES A LAS 10 SOLICITADAS ANTERIORMENTE POR REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD, ESTE TEMA ES URGENTE PARA LA GENERACIÓN DEL PEDIDO NECESARIO, ESTE ADICIONAL FUE REQUERIDO POR EL AREA AMBIENTAL DE WALMART. TOTAL DE YUCAS POR INSTALAR 14 PZAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2632 | Nuevamente se solicita el apoyo de diseño para contar con el boletín que indique la colocación de las 4 yucas adicionales solicitadas por la autoridad, ya que la información que enviarón solo indica 10 yucas y se solicitarón 14 pzas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2633 | Por este medio se solicita a Diseño su apoyo para confirmar yo definir el punto de conexión del drenaje pluvial de la unidad, ya que el proyecto actual de trabajos fuera de predio omite la solución que teniamos en el proyecto original para la descarga del drenaje pluvial, aunado a esto se les envia la posible oportunidad con el vecino por la forma en que se esta canalizando la descarga actualmente en el exterior.Quedamos atentos a la solución de la descarga pluvial de la unidad MB Nochixtlan.Anexo reporte de soporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2634 | En el PLANO DETALLE DE PUERTAS Y CANCELES A-601a, los cristales de las oficinas no nos marcan si son esmerilados, store planning pregunta si pueden llevar cristal esmerilado y o película. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2635 | En la puerta de oficina administrativa se lleva una repisa administrativa PLANO DE MOBILIARIO A-500. Pregunta, se llevará o se quedará como está en proyecto. | 2 | El prototipo indica que la puerta referida lleva la repisa, ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
2636 | Store planning propone la apertura de la ventana de la puerta de la oficina administrativa cambie el sentido de apertura, ya que la apertura de esta ventana abre al mismo sentido de la manija. PLANO DETALLE DE PUERTAS Y CANCELES A-601a. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2637 | En el proyecto eléctrico existen tres apagadores que controlan las luminarias de los sanitarios de asociados y del lavamanos, estos se encuentran en el lavamanos y los otros dos en sanitarios de mujeres y hombres; mi pregunta es ¿se pueden cancelar estos apagadores para que los clientes no estén jugando con ellos? | 2 | Los apagadores estan en la ubicaciÃ³n que indica el prototipo y guias de diseÃ±o. | 4 | 22781 | 1402
2638 | STORE PLANNNG solicita en área de aseo, adecuación con los siguientes detalles: -Bajada de agua -Rejilla para lavar las jergas -Contacto para ballena adosado a falso muro. | 2 | Su apoyo para compartir reporte fotografico de los elementos que soliicitan adecuaciÃ³n, ya que en proyecto estan indicados conforme a prototipo. | 37 | 22781 | 179
2639 | Se les informa que la bajada de red contra incendio que tenemos en facturación se encuentra encima de un rack de carga, el cual se proporciona esquema de cómo se encuentra, PLANOS SCI-01 Y A-100. Por lo que esta supervisión propone que esta bajada se coloque en gerencia R.R. H.H., debido a que no se encuentran muebles que obstruyan el paso de la tubería y afecte el movimiento dentro del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2640 | En el proyecto en el área de e-commerce en el lambrin de Tablaroca tenemos que la pintura es de color blanco, mi pregunta es ¿en otras tiendas este lambrin es de color amarillo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2641 | En el proyecto no nos marca un plafón en el área de cuarto de basura y cuarto de cartón; por lo que se requiere que nos informen si llevara algún plafón estas áreas, ya que estas dan acceso a trastienda. Si llegaran a tener un plafón, ¿estas llegaran a tener una protección como en el cuarto de valores? | 2 | En los planos A-105 - PLANTA DE PLAFONES y A-405 - ANDEN, CUARTO DE CARTON Y BASURA se indica que en esos espacios se construiran losas de concreto a una altura de 2.60 mts. | 1 | 22781 | 2559
2642 | En el área de comedor no lleva plafón y en e proyecto nos marca un minisplit, mi duda es, ¿se colocará el minisplit o lo cancelaremos? (si se deja el minisplit, requerimos que nos den donde desaguar el condensado de dicho minisplit. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2643 | En el plano de contactos regulados ID-01 tenemos el reloj checador, este equipo queda atrás de una bajada de un hidrante; por lo que se requiere reubicarlo. Esta supervisión propone reubicarlo al costado izquierdo del mueble de recibo. | 2 | En el proyecto arquitectÃ³nico el reloj checador esta ubicado justo a un lado izquierdo del mueble de recibo viendo de frente, reubicar en todo caso el contacto , segÃºn proyecto no deberia haber una bajada de hidrante donde esta indicado el reloj. Su apoyo para confirmar que se ejecuto conforme a proyecto. | 46 | 22781 | 10
2644 | En otros proyectos el muro de Tablaroca que conforma el comedor se ha colocado pintura de color amarillo, ya que en ese muro llevamos un rotulo por parte de WalMart y estas letras son de color blancas. Les comento, store planning menciona que ese muro debe de ser de color verde con una franja horizontal o paralela al piso de color blanca, mi pregunta es, ¿de qué color se repintara este muro? | 2 | Se debe considerarpintura color verde PMS 361 C SW:VERDE BODEGA AURRERA SW361C COMEX: VERDE BODEGA AURRERA CMX361C, de acuerdo con CI emitida. | 1 | 22781 | 2559
2645 | En el plano DSI-04 en las notas traemos un detector lineal OSID el cual ya está suministrado por parte de Walmart, mi pregunta es ¿si me podrían enviar un boletín sobre la trayectoria el tipo de ducto, diámetro de ducto, cableado para el detector OSID y a que panel debe estar controlado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2646 | Se requiere detalle del nodo para el ahorro de energía ya que no está especificado en el proyecto. | 2 | SegÃºn guias de diseÃ±o de prototipo 2021 no indica nodo para ahorro de energia, su apoyo para indicar donde necesitan los nodos y confirmar que esta es una solicitud del proveedor. | 9 | 22781 | 1425
2647 | Se requiere detalle del nodo para el rack de refrigeración (PROTOCOL) ya que no está indicado en proyecto. | 2 | Este detalle esta indicado en el plano ID-04A2 DETALLES DE INSTALACION DE ANTENAS | 4 | 22781 | 1402
2648 | Se requiere información de las trayectorias, cableado y ubicación del NODO para medidor de CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2649 | En proyecto para recorrer ubicación de hidrante contra incendio que se localiza junto a la puerta de emergencia, el motivo es que ha quedado obstruido por un rack en tienda de piso, el proyecto indica esa ubicación del hidrante, pero el rack abarca mayor longitud encerrando la toma del hidrante. Se prone mover la bajada fuera del rack a un costado y la alarma se recorrerá para tener distancia del hidrante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2650 | En área de comedor la tarja se recorrerá 40 cm a partir del muro de Tablaroca, debido al modelo de la tarja que marca PLANO DE LAYOUT es diferente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2651 | En el proyecto no se indican contactos normales para servicios (hornos de microondas, dispensador y refrigerador); por lo que requerimos boletín de la trayectoria, diámetro de la tubería, cableado y a que circuito van conectados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2652 | Por este medio se solicita a diseño confirme si la guarda de metal desplegado de la escalera marina se ejecutara de acuerdo al plano A-102D, la cual no se muestra continua como en los proyectos que regularmente se ejecutan. ¿se continuara la guarda en toda la escalera o como indica plano.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2653 | La bajada de aguas pluviales que se encuentra sobre la rampa de asociados, nos marca esa bajada en proyecto el PLANO C-08, nos marca un codo 8” de 90°, pero con la inclinación de la rampa, no se puede colocar dicho codo. Por lo que esta supervisión propone que se realice un registro sanitario de 60 x 70 cm y realizar la conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2654 | La bajada de aguas pluviales que se encuentra sobre la rampa de asociados, nos marca esa bajada en proyecto el PLANO C-08, nos marca un codo 8” de 90°, pero con la inclinación de la rampa, no se puede colocar dicho codo. Por lo que esta supervisión propone que se realice un registro sanitario de 60 x 70 cm y realizar la conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2655 | Se solicita información para saber que elemento de arriostrados se empleara para ligar el patín inferior de los joist con el muro y a la viga. Plano de referencia JOIST ES-406. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2656 | En el proyecto, no están liberados los patch cord’s para los UPS; pedimos de su apoyo para que nos compartan el check list de los patch cord’s. | 11 |  | 2 | 97 | 41
2657 | En la instalación de gas, plano GIG-01, indica que la tubería sobre cubierta es de acero al carbón cedula40 diámetro 32mm; en simbología índica tubería visible cobre rígido tipo L.¿Cual es el material correcto a utilizar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2658 | De acuerdo a ficha técnica de la compactadora de Cartón enviada por el proveedor nos indica que necesita un espacio mínimo de 2.20 mts del fondo hacia el frente del cuarto. Y en proyecto tenemos un espacio libre de 1.80 mts por lo que no damos el espacio necesario para el buen funcionamiento del equipo. Solicitó nos indiquen que procede. Anexó ficha técnica del proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2659 | Se requiere un boletín sobre trayectoria para la instalación de la antena, ya que no se especifica en el proyecto. Se tiene de referencia la base para antena en plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA. | 2 | La trayectoria de del cableado y tuberÃ­a para la antena esta indicada en el plano ID-04C PLANTA DE CUBIERTA | 4 | 22781 | 1402
2660 | De acuerdo con la solicitud del vecino (dueño del predio) se tiene un acuerdo con el personal de inmobiliaria, en el cual, consideraba que toda la colindancia de la tienda en la parte posterior no tendría vista hacia su vivienda, por lo que, se solicita a diseño nos indiquen los elementos que se van a colocar para tapar la vista entre ambos predios, si es que se acepta la solicitud del vecino (dueño del predio). Adjunto fotografía de evidencia. | 2 | Favor de que gerencia de construcciones lo revise con el área de cierres. | 1 | 22781 | 2559
2661 | Se solicita la autorización de diseño para aplicar la CI-23-024 “Sembrado de hornos y fermentadora en el amasijo de MB para emisión 2021 y 2022” y hacer el reacomodo del sembrado de los hornos, ya que el proveedor Europan indica que con el sembrado de los hornos no se puede dar mantenimiento a los mismos. | 2 | Se confirma autorización, de igual manera se encuentra cargado el boletín BOL-C con la reubicación de los hornos de amasijo. | 1 | 22781 | 2559
2662 | BUENOS DÍAS, CONFORME LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER SE NOTÓ QUE LAS VIGAS VA-1 Y VA-2 QUE SE FABRICARÁN A BASE DE PLACA, CUENTAN EN EL ALMA CON PLACA DE 14" ES DECIR 6.3 MM DE ESPESOR, POR LO CUAL AL REALIZAR LOS EMPALMES POR EL TIPO DE CORDÓN DE SOLDADURA Y EL CALOR AL QUE SERÁ SOMETIDA LA PLACA TIENDE A TORCERSE O DEFORMARSE. DEBIDO A ESTO LA CONTRATISTA SUGIERE QUE SE UTILICE EN EL ALMA DE LA VIGA VA-1 Y VA-2 PLACA DE 38" ES DECIR 9.5 MM DE ESPESOR, PARA EVITAR DEFORMACIONES EN LA VIGA DEBIDO AL CALOR QUE SERÁ SOMETIDA LA PLACA POR EL CORTE Y TIPO DE SOLDADURA UTILIZADOS EN SU HABILITADO. CONFORME A LO ANTERIOR MENCIONADO, ESTE TIPO DE CAMBIO EN EL AUMENTO EN EL ALMA DE LAS VIGAS VA-1 Y VA-2 LA CONTRATISTA ABSORBERÁ EL COSTO, POR LO CUAL NO SE GENERA UN ADICIONAL. | 2 | La viga se ha utilizado en diversos proyectos y nunca ha presentado problema, sin embargo, no restringe a que el contratista incremente el espesor del alma a 9.5 mm sin costo a Walmart. Cambio aprobado. | 3 | 22781 | 62
2663 | En el plano C-07 Indica que la descargas sanitarias van directo al poso de infiltracion sin haber pasado por la PTAR esto es correcto? ya que si se hace asi se contaminara el mante freatico. | 2 | TAL COMO INDICA EL PLANO C07 LA DESCARGA DE LA RED SANITARIA, ES AL CÁRCAMO SANITARIO DE LA PTAR PARA SU POSTERIOR TRATAMIENTO . LOS POZOS DE ABSORCIÓN RECIBIRÁN LA LÍNEA DE DEMASÍAS PROVENIENTE DE LA PTAR. FAVOR DE EL REVISAR PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL DE LA PTAR. ESTE CÁRCAMO Y LA PROPIA PTAR ES ALCANCE DEL PROVEEDOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | 1 | 22781 | 2559
2664 | En los planos ES-421, ES-424, ES-425 indican que las bases seran de estructura y en las especificaciones division 10 indica que en las zonas costeras en un radio de 50 km las bases deberan de ser de fibra de vidrio y esta unidad esta a 40 km de la costa continuamos lo que indica el proyecto o se emitira un cambio? | 2 | Considerar el acabado indicado en el plano ES-001 NOTAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES para acero que está expuesto al intemperismo. Por la experiencia de la realización de proyectos similares en la zona y no ser un clima de alta corrosión, se optó por la opción antes mencionada. | 1 | 22781 | 2559
2665 | En el plano A-601 indica que la corina de acceso es: CORTINA ENRROLLABLE DE 4.00 X 2.74 DE TABLETA CIEGA MARCA ALUEX CLÁSICA DE ALUMINIO DE DOBLE PARED DE ALUMINIO CAL. 16 DE 6.5CM DE PERTALTE CON LATERAL DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON GUÍA ALUMINIO CAL. 16, BATIENTE TUBULAR DE ALUMINIO EXTRUIDO CAL.16 CONSTRA-BARRETA-ALUMINIO EXTRUIDO CON CADENA. esto es correcto o sera galvanizada? | 2 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN DE WALMART 08331 PUERTAS ENRROLLABLES DONDE INDICAN QUE PARA ZONAS PROPENSAS A HURACANES SE DEBE CONSIDERAR DE ALUMINIO. FAVOR DE CONSIDERAR EL MATERIAL INDICADO EN PROYECTO. | 9 | 22781 | 1425
2666 | De acuerdo a plano CON 01- Planta contraste y lo encontrado en sitio, se tiene un empalme de una columna del Rack de protocol existente y nueva camara de Salchichoneria, por lo que sera necesario hacer un refuerzo provisional para evitar ese empalme. | 2 | R=Favor de revisar plano DEM-103 y se indica en la nota lo siguiente: “-Retiro de vitrinas, protocol, base de protocol, condensadores, camaras de salchichoneria y carnes, trayectorias, elementos de fijación etc...”. Por lo tanto, deben retirar el protocol en su totalidad y construir el nuevo, por lo tanto no se requiere ni refuerzo, ya que la nueva base no interfiere con la nueva cámara. Adjunto evidencia de nota. El plano de contraste como se muestra no indica la utilización de la base existente, favor de revisar nuevamente los planos: La imgen en verde es el estado actual y lo rojo indica lo nuevo, por lo tanto no se reutiliza el protocol, inclusive el plano A-100 no indica esa base así como vienen indicados los alcances. Saludos! | 9 | 22781 | 1425
2667 | En los plnos A-603d y ES -904 indica una plataforma de 1.00 X 2.10 y no se considera un acceso hacia las bocas de los tanques, por lo que es necesario que cresa hacia la llegada de las bocas y evitar estar brincando para llegar a estas pudiendo ocacionar un accidente se anexa reporte | 2 | El diseño de la plataforma para los tanques elevados está de acuerdo al prototipo y criterio correspondientede diseño Walmart. Realizar la plataforma como indica el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
2668 | DE ACUERDO A LO QUE INDICA EN EL PLANO IE - 01 ALUMBRADO, EL TABLERO DEBERA QUEDAR SOBRE UN MURO DE TABLAROCA EL CUAL YA SE ENCUENTRA INESTABLE Y NO PODRIA SOPORTAR EL TABLERO. | 2 | comparto imagen del detalle solicitado: | 37 | 22781 | 179
2669 | En el paquete de planos no esta emitido el plano de trayectoria de alimentadores principales exteriores ni interiores nos lo podrian compartir? | 2 | El plano de alimentadores se encuentra cargado en la carpeta Interiores Instalación Eléctrica como IE-07 ALIMENTADORES PRINCIPALES. | 4 | 22781 | 1402
2670 | HACIENDO REFERENCIA AL RFI 05 DONDE SE PLANTEA QUE UNA COLUMNA DE LA BASE EXISTENTE DEL PROTOCOL INTERFIERE CON LA NUEVA CAMARA DE SALCHICHONERIA LA CUAL POR PROCESOS CONSTRUCTIVO NO SE DEBE RETIRAR HASTA EL FINAL DE LAS ACTIVIDADES Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO EQUIPO; POR LO QUE SE SOLICITO LA SOLUCIÓN PARA HACER UN REFUERZO PROVISIONAL A LA BASE, POR LO QUE QUEDAMOS EN ESPERA DEL DETALLE DE DICHO REFUERZO | 2 | consideramos que no debieron de solicitar refuerzos, ya que la base del protocol es nueva y no interfiere con la nueva cÃ¡mara, por favor que revisen los planos A-100, Contraste, no se reutiliza la base ya que es completamente nueva. | 9 | 22781 | 1425
2671 | En el plano ES 602 nos indica que la cisterna de trasbase se hara de concreto armado y en el plano C-14 nos indica que tendra en el interior un tanque cisterna. la construiremos con el tanque al interior o no? | 2 | La cisterna de trasvase se deberá realizar como indica el proyecto hidráulico con el tanque interior del área confinada por los muros de concreto armado que se indican en el proyecto estructural. | 1 | 22781 | 2559
2672 | De acuerdo al plano GA-10a CARNES CORTES, CORTE B-B, indica muro de panel de yeso resistente a la humedad sobre muro de block existente a una altura de 3.20m. en sitio el muro de block no es continuo como se aprecia en el detalle, la altura del muro es de 2.42m, a partir de esa altura se cuenta con montenes y panel como muro de la unidad, para poder realizar el muro de 3.20 no se cuenta con detalle constructivo para la ejecución del mismo sobre montenes. solicito me puedan proporcionar dicho detalle | 2 | Favor de compartirnos fotografÃ­as y las dimensiones, ya que se considera como hallazgo durante el proceso de obra, sobre todo que se aprecie el detalle de montenes pf. | 37 | 22781 | 179
2673 | Derivado a que se va a modificar la PTAR la subestacion, el cuarto de bombas, subestacion, anden estos no friran cambio y podremos continuar con lo indicado en el proyecto ejecutivo? se anexa croquis del area | 2 | Actualmente seguimos sin tener confirmación del impacto derivado a que el proveedor SYTESA no nos ha compartido las dimensiones para poder actualizar el proyecto, de acuerdo con lo que se acordó en la reunión. Una vez que nos lo compartan, nos podremos dar cuenta de que manera impactan. | 9 | 22781 | 1425
2674 | DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL RFI 08 SE ADJUNTA ISOMETRICO CON MEDIDAS E IMAGENES DE EVIDENCIA. | 2 | Buenas tardes, muchas gracias por el apoyo, se comparte el Detalle para dar solución de los montenes. comparto imagen: | 37 | 22781 | 179
2675 | EN EL PROYECTO EJECUTIVO ELECTRICO NO INDICA PANELES SOLARES PARA AHORRO DE ENERGIA ESTO ES CORRECTO O SE EMITARAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES? | 2 | Se confirma implementación y se cargará el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
2676 | Buen día, como se muestra en el plano A101- PLANTA DE PISOS no todo el área de preparado de carnes cuenta con piso epoxico, por lo que esperamos sus comentarios. | 2 | -Favor de revisar plano DEM-101 donde se indica la clave 9.60 Sin alcance, es decir que en estado actual ese piso epóxico ya cuenta con acabado como se está mencionando en la descripción del concepto. En la clave 9.60a indica desbastado de 3mm de espesor para aplicar nuevo piso epóxico, es decir que se realiza el complemento del mismo acabado ya que la intensión no es cambio total del área. comparto imagen: -Igualmente favor de revisar plano A-101 en la clave 9.61 con un Hatch se diferencia entre el estado actual vs el nuevo piso menciona Nuevo piso epóxico. comparto imagen: Adjunto imagen como evidencia. comparto imagen: | 4 | 22781 | 1402
2677 | En el plano CO-11 indica que el arbol con el numero 389 se conserva pero fisicamente es necesario podarlo a mas de un 50% ya que esta sobre el eje E y sus ramas interferiran con la construccion del muro de block. se anexa reporte fotografico | 2 | SI EL INDIVIDUO ARBÓREO EN SITIO PRESENTA UNA INTERFERENCIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA Y RESULTA IMPRESCINDIBLE REALIZAR LA PODA, DICHA PODA SE DEBERÁ REALIZAR SALVAGUARDANDO LA SUPERVIVENCIA Y CONSERVACIÓN DEL ÁRBOL; CABE MENCIONAR QUE EN EL LEVANTAMIENTO ARBÓREO REALIZADO NOS INDICÓ LA CONSERVACIÓN DEL INDIVIDUO Y NO ADVERTÍA UNA POSIBLE PODA. POR LO CUAL, NO PODRÁ SER CONSIDERADO UNA OMISIÓN DE PROYECTO; ANTES DE REALIZAR LA PODA SE DEBERÁ TENER ACERCAMIENTO TANTO CON EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS COMO EL AMBIENTAL WALMART POR PARTE DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIONES PARA COTEJAR QUE REALIZAR LA PODA ESTE PERMITIDA POR LOS LINEAMIENTOS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA. | 9 | 22781 | 1425
2678 | COMO SE INDICA EN EL PLANO DE ACABADOS (A 103 - PLANO DE ACABADOS GENERALES ) EL MURO COLINDANTE CON LA NUEVA BASE DE PROTOCOL Y AMASIJO SOLO SERA ANGULO DE PROTECCIÓN O DEBERA COLOCARSE LAMBRIN COMPLETO. QUEDO PENDIENTE A COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2679 | Buenas tardes comparto dudas de construccion de los joist las cuales se solicito la empresa ESJ joist | 2 | El proyecto se encuentra dentro de zonas propensas a huracanes, por lo cual, el diseño estructural se encuentra bajo los criterios Walmart para zonas de Huracán y no podrá considerarse un adicional. Cabe aclarar que el RFI contiene un archivo en CAD EAA23023 REFUERZOS HURACANES J1.0 REV.A que no corresponde al proyecto Calle Ochenta y Seis. A continuación, les compartimos nuestras respuestas y comentarios a sus planteamientos: CONSIDERACIONES: CONEXIONES DE JOIST A ARMADURA ATORNILLADOS. Favor de indicarnos diámetro de tornillo para Vo.Bo. METODO DE DISEÑO ASD. Adelante con la propuesta. PERALTE DE SILLETA DE 10cm. Adelante con la propuesta. DISEÑO DE LOS JOIST DE ACUERDO CON EL PLANO “ES-02 REFUERZO EN CUBIERTA POR CI DE HURACANES- 3041”. Este plano no forma parte del proyecto de la MB CALLE OCHENTA Y SEIS y pertenece a otro proyecto que no tiene nada que ver con el proyecto en ejec | 9 | 22781 | 1425
2680 | EN LOS PLANOS DE HERRERIA NO ESTAN INDICADAS LAS JAULAS DE ALTO VALOR NI LA QUE VA EN E-COMERS Y TRASTIENDA NOS PUEDEN COMPARTIR EL DETALLE | 2 | EL RACK DE ALTO VALOR POR PROTOTIPO INCLUYE EL ENREJADO DE ACUERDO A LO INDICADO POR E.O. Y ES SUMINISTRADO POR GNFR. LA BODEGA DE APARTADO DE E-COMMERCE CUENTA CON UNA PUERTA CORREDIZA DE METAL DESPLEGADO, FAVOR DE REVISAR EL DETALLE 18 DEL PLANO DE DETALLES DE PUERTAS A-601c Y PARA ESTE PROTOTIPO NO SE CUENTA CON RACK DE ALTO VALOR EN TRASTIENDA. | 1 | 22781 | 2559
2681 | En el plano GR-1B indica una coladera para la vitina de pasteles que se encuentra ubicada junto a la camara de bebidas y en los planos IS-01 y GIS-01no esta indicada y se debera de colocar para el condensado de la vitrina de pasteles | 2 | Realizar la colocación de la coladera de acuerdo a la ubicación indicada en el plano de refrigeración. En caso de que el firme ya se encuentre finalizado, favor de confirmarnos para buscar una propuesta de colocación. | 1 | 22781 | 2559
2682 | En el proyecto ejecutivo nos indica un transformador 225 KVA, 13200220V127 DELTA -ESTRELLA y el que nos envio compras es 225 KVA, 13200220V127 ESTRELLA-ESTRELLA, se verifico con el area de energia Carlos Rodriguez Gomez e informa que el proveedor de media tension ralizara la correcion pertinente, | 2 | En el proyecto que se liberó la OC-02 donde se indicaba transformador de 225KVA con conexión Delta-Estrella, el cual, se encuentra conforme al resolutivo de CFE y deberían haber suministrado este transformador. Confirmamos de enterado que se encargará el departamento de energía de subsanar el error en el suministro del equipo. | 4 | 22781 | 1402
2683 | En los nuevos planos emitidos para la construccion de la PTAR solamente indica el nivel de arrastre de la descarga sanitaria el cual es el mismo que el proyecto original y los planos de niveles donde se colocara la PTAR son identicos al NPT de la tienda y en el nuevo diseño no tenemos niveles indicados se anexa croquis | 2 | Nos encontramos en proceso de emitir la OC por el cambio de tecnología en la PTAR, los planos compartidos previamente son preliminares y de esta manera se deben considerar hasta la emisión correspondiente. El nivel del arrastre es similar, pero no es el mismo, se buscó la opción más óptima para evitar profundizar y tener un impacto mayor, por ello se mantiene la misma pendiente del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
2684 | Buen dia la altura es de 3.25mts, sin embargo al conservar la ducteria ahi interfiere con las nuevas instalaciones electromecanicas de la camara de lacteos ya que anteriormente se contaba con vitrina, ademas de que la ducteria quedaria por atras del nuevo faldon por lo que ya no cumpliria con su función. Quedo atenta a comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2685 | EN EL PROYECTO EJECUTIVO PLANO GIE 02 INDICA QUE LAS BAJADAS ELECTRICAS SON DE TUBERIA PDG ESTO ES CORRECTO O SE COLOCARAN PGG YA QUE ES AREA DE PREPARADOS | 2 | Por criterios de Walmart las bajadas en preparados deben ser PGG, considerarlo de esta forma. | 9 | 22781 | 1425
2686 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LO HABLADO VIA TELEFONICA (GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y C. CESAR GABRIEL CONTRERAS) SE HARA UN AJUSTE DE LA DUCTERIA DE LA UNIDAD DESHUMIDIFICADORA EN EL AREA DE LACTEOS ESTA TENIENDO UNA EXTENCION DE APROXIMADAMENTE 1.5 MTS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2687 | En el plano A-601 indica que para el acceso indica una cortina Enrrollable de 4.00 x 2.74 de tableta ciega marca aluex clásica de aluminio de doble pared de aluminio cal. 16 de 6.5cm de pertalte con lateral de pvc de alta resistencia con guía aluminio cal. 16, batiente tubular de aluminio extruido cal.16 constra-barreta-aluminio extruido con cadena La constructora propone Cortina enrollable de aluminio LAMA GV-60, con tabletas color blanco calibre 16 de 6 cm, sistema de tapón DYNAMIC-SECUR, con guía de aluminio, batiente de aluminio, cubrerrollo, contra barreta base de acero y mecanismo eléctrico No deja anexar documentos adjuntos para cargar la ficha tecnica esta es la leyenda que sale al cargar un documento No se pueden crear carpetas. Por favor contacte al administrador | 2 | la Cortina enrollable y las características indicadas en el proyecto está de acuerdo a las Especificaciones Walmart 08331 Tabla 2. Componentes cortinas metálicas y criterio de aplicación, por lo cual, se deberá ejecutar conforme a lo indicado. Si es un problema de suministro nos podrían apoyar con la justificación de su propuesta, tendrán que garantizar la calidaddurabilidad de la misma. | 1 | 22781 | 2559
2688 | or este medio se le envia a diseño la propuesta de base para luminarios ya que el proyecto actual no tiene este detalle, se solicita el detalle o la autorización de la propuesta enviada.Se anexa detalle propuesto. | 2 | este medio se autoriza la propuesta compartida para los postes de iluminaciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
2689 | Se solicita el apoyo a diseño para definir los niveles de la banqueta sobre la carretera Autlan - El Grullo, de igual forma se informa sobre la existencia de locales comerciales que obstaculizan la ejecucion de las banquetas por lo que se solicita el apoyo con el departamento de legal de manera que el municipio informe a los locatarios la ejecución de las banquetas y se liberen las áreas afectadas. Se anexa reporte fotografico para que tengan contexto de las zonas mencionadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2690 | Se solicita el apoyo de diseño para definir los alcances en la zona de la glorieta que entronca de la carretera Luis Donaldo Colosio a la calle constitución. En este caso existen banquetas y rampas existentes, por lo que se solicita nuevamente el apoyo de legal para que se informe a la comunidad en el caso que se decida demoler las estructuras existentes para la fabricacion de la nueva banqueta, de igual manera se solicita el detalle de la banqueta en donde se encuentran elementos arboreos de considerable tamaño. se anexa reporte fotográfico para soportar el hallazgo. | 2 | Se deberÃ¡ de revisar con el Ã¡rea legal y autoridad los trabajos aprobados y permisos necesarios para solicitar a los comercios el espacio para ejecutar los trabajos | 21 | 22781 | 11
2691 | Se solicita el apoyo de diseño para definir los siguientes hallazgos en la zona de Av. Luis Donaldo Colosio.1.- La imagen urbana actual de la banqueta es adoquin, el proyecto indica banqueta de concreto ¿Se va a respetar la indicación de banqueta de concreto?2.- En caso de respetar la banqueta de concreto, se solicita el detalle de transición de adoquin a concreto.3.- El nivel de banqueta de concreto se alinea con el nivel de adoquin actual o ¿va a ser mas alto considerando el nivel de terreno natural actual como desplante de banqueta?4.- En la misma zona si revisan las imagenes, no se tiene guarnición, se tiene un muro de contención en la zona, ¿consideraron esto en el diseño de la guarnición por ejecutar?Quedamos atentos a sus indicaciones, ya que tenemos los recursos de obra de mano en sitio y no queremos generar tiempos muertos. | 2 | 1.- El proyecto autorizado tiene banqueta de concreto y se debe respetar la indicaciÃ³n. 2.- En el detalle de transiciÃ³n de adoquin a concreto al mantener el nivel se debera mantener la ultima hilada de Adoquin, se trabaja detalle. 3.- El nivel de concreto se alineara con el nivel de adoquÃ­n actual 4.- Se debe mantener dicho elemento existente. | 9 | 22781 | 1425
2692 | Sobre la Av. Luis Donaldo Colosio, se encuentran estructuras de concreto se solicita a diseño defina si se considero la demolición de las mismas, se confirme que el propietario de las mismas este enterado de que se van a demoler para evitar fricciones con los vecinos, su apoyo para definir el tratamiento a estas estructuras y que el departamento legal confirme que la comunidad esta enterada de estas actividades. anexo reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2693 | Por este medio se le envia a Diseño el soporte de las solicitudes de la autoridad, asi como el cambio de proyecto original para la ejecución de los trabajos exteriores el proyecto BA Autlan, se solicita el boletin correspondiente de cada cambio solicitado y plasmado en el archivo anexo. Urgente el tema de la cotención solicitada por la autoridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2694 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con los trabajos realizados en sitio en el área de acceso vehicular de la tienda, se observa un nivel mas alto en tienda y un nivel de rodamiento de la carpeta de asfalto de la vialidad Manuel López Cotilla mas bajo, lo cual provoca un estancamiento de agua pluvial por los niveles y la pendiente de los terminados de rodamiento. Se adjunta reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2695 | Se solicita el apoyo para la reubicacion de trampa de grasas solicitada en el plano C-07, ya que en el área indicada se encuentran tuberias de alimentación a la unidad, al desplazarla a un costado nos encontramos con la cimentación, se anexa reporte fotográfico para que se detecte la situación. Se propone adecuar el area ocupada por el registro existente para ubicar la trampa de grasa de proyecto y fabricar un registro nuevo de conexión adelante de la trampa. | 2 | Se colocara la trampa antes del registro, y se mueve la tuberia de salida como se muetra en dibujo | 1 | 22781 | 2559
2696 | Por este medio se envia la ubicación de estructura existente para protocol de refrigeración, el cual interfiere en la ejecución de los trabajos de remodelación. este rfi es informativo ya que en la memoria no se contempla el desmantelamiento de esta instalación. Se anexa ubicación de la estructura, en espera de las instrucciones de diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2697 | Por este medio se solicita la presencia del especialista de estructuras para definir el estado de las bases de los equipos existentes, la definición de cuales son sujetas a mantenimiento y las que se considere deberan ser cambiadas, este alcance esta en el proyecto ejecutivo. La pronta presencia del especialista es necesaria. | 2 | En proyecto se tienen consideradas todas las bases de equipos como nuevas, como se indica en planos estructurales. Se deberÃ¡ respetar proyecto | 9 | 22781 | 1425
2698 | En revisión con ingeniería ambiental se observa en plano de C03-PLANO DE CONJUNTO, se observan la representación de elementos arbóreos en áreas verdes de estacionamiento, mas sin en cambio no se tiene especificado el número, especie de especímenes a plantar en esas áreas, ¿se tiene alguna referencia de información respecto a esto?, ya que la contratista no tiene dichos datos para contemplar las plantaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2699 | En el plano SEÑ-01 nos indica que llevamos señalización en el municipio de RODEO que son bastante retiradas del predio, ¿Dicha señalización será suministrada por walmart?, ya que en los suministros ya echo no tenían indicados tantos letreros verticales. | 2 | La señalización extereior es alcance de contratista, la inductiva es alcance de WM. | 9 | 22781 | 1425
2700 | Se tienen 2 dudas indicadas por el proveedor, comparto lo que indican en un correo: "En cuanto al podotactil me comenta el proveedor que me va a cotizar estas dos cuestiones, únicamente es que me confirme si es correcto o si existe algún cambio, ya que al menos en ordenes de cambio emitidas no hay cambio en el plano 1. El tramo que se encuentra hacia la salida peatonal: No se recomienda colocar dos caminos en paralelo con menos de 90cm de separación. En este caso se puede mantener una sola de las líneas.2. La llegada a los mapas hápticos termina en guía direccional: se debe colocar cuadros de advertencia para finalizar el tramo" Solicito de su apoyo para que nos indiquen la instalación correcta que se debe ejecutar | 2 | Buen día, Se comparte boletín con la actualización del trazo de recorrido en salida peatonal hacia calle Aviación Civil, ya que sólo se había actalizado la planta arquitectónica. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2701 | En proyecto no se tiene la indicación de que el sistema ansul se tenga que desmantelar los equipo obsoletos por parte del personal de la contratista, nos puede indicar que es loque procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2702 | Solicitamos de su apoyo el boletín para la instalación y cambio 1 a 1 de los hornos rosticeros del área de rosticería, en recorrido se comentó que se hiciera el cambio, sin embargo se requiere la correcta instalación alimentación para estos equipos, para garantizar su funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2703 | Actualmente la alimentación de voz y datos para el módems del área de e-commerce del acceso B, se deriva de una cama de las instalaciones de la plaza, del cual administradora de la misma solicita el retiro del cableado esa área, Favor de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2704 | el plano LP02 nota 27, nos indica que las fibras se deben de alojar en la canalización de sistemas, "27. PARA LLEVAR A CABO EL CASCADEO ENTRE SWITCHES UBICADOS EN IDFS Y MDF SE DEBE CONSIDERAR QUÉ EL ENLACE DEBE REALIZARSE USANDO FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 50 MICRAS PREFERENTEMENTE MARCA HUBELL, CONDUMEX O FIBREMEX (EVITANDO EN TODO CASO FIBRAS DE ORIGEN CHINO) Y UTILIZANDO LAS CANALIZACIONES DEL CABLEADO DE SISTEMAS (VER DETALLES 4 Y 13)"; Asimismo en sitio la canalización es con tubo Conduit. Si en un futuro el resto de la instalaciones entran en remodelación por cambio de tecnología habrá una afectación derivado a que sobre tubo existente, se alojaría la nueva fibra para CCTV , en la simbología indica un charofil para la "Fibra óptica" el cual no existe en campo, la solución es realizar una canalización independiente para Fibra de CCTV, con las trayectorias indicadas. Quedo pendiente a sus indicaciones | 11 |  | 2 | 97 | 41
2705 | En el plano ES-901, los muros de la cisterna indican que son de 35 cm de espesor, por lo que las dimensiones exteriores del tanque quedan en 16 x 8.75 m, sin embargo en el "acomodo" en planta de conjunto (C03) indica que dicha cisterna es de 13.75x8.5 y en el plano AC2 indica que las dimensiones exteriores de esta misma cisterna son de 15.75x8.50 m. Se construirá de acuerdo a los planos estructurales, salvo se indique alguna otra instrucción o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2706 | En los boletines para el cambio de imagen, tanto para sanitarios de asociados como para el de clientes, la clave 9.92, para muros, indica que el acabado debe ser "Loseta cerámica MCA. Porcelanite, MOD. Júpiter, color blanco de 33cm x 33cm, junteado con boquilla epóxica." en obras similares el acabado es Atratto color blanco de 20x30 cm, cuatrapeado. Solicitamos de su apoyo para confirmar cuál es el acabado correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2707 | Solicitamos de su apoyo con el cuadro de equipos y posición en que deben instalarse las cortinas de aire, tanto de los accesos como para las cámaras de media y baja temperatura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2708 | En la propuesta economica de la contratista se indica que en el tanque de tormentas habrá una reducción de la altura, sin embargo en la reciente OC-01 no está mostrada esta reducción. Solicito de su apoyo para que nos indiquen si ejecutamos conforme a lo que se indica en los planos o abrá algún ajuste en la altura mediante algún boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2709 | En los planos de CCTV, no se indica un enlace de fibra óptica entre el MDF y el IDF. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 11 |  | 2 | 97 | 41
2710 | Informo que de acuerdo a la narrativa de cambio de la OC-01, no fueron cargados los siguientes planos con actualización de dicha OC:• A100 - PLANTA GENERAL (DWG Y PDF)• A406a - OFICINAS POSTERIORES Y COMEDOR (DWG Y PDF)• GA011 - PLANTA DE ABARROTES ACABADOS (DWG Y PDF)• C09 - PLANO DE TERRACERIAS (DWG Y PDF)• C09b - PLANTA Y DETALLES DE TERRACERIAS II (DWG Y PDF)• C09L - MOVIMIENTO DE TERRACERIAS (DWG Y PDF)• A101c -PLANTA DE INCLUSIÓN (falta solo DWG)• C13b – PLANO DE SEÑALIZACION EXTERIOR (falta solo PDF) Solicito de su apoyo para que estos planos sean cargados en la plataforma Tririga o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2711 | En los boletines 12 y 13 indican que el mueble sanitario debe ser :"Inodoro de tanque Mca. American std Mod. colony con asiento Mca. interceramic Mod. strong hold white" en obras similares se coloca mueble marca Sloan con fluxómetro de botón o de sensor. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen la información de los boletines o nos indiquen los modelos correctos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2712 | Con la OC-01, se modifican las áreas de preparados, por el cual solicitamos de su apoyo con los planos correspondientes al layout, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, ya que son involucradas con este cambio de Layout | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2713 | Respecto a los boletines 6 y 7 del cambio de luminarias de alumbrado de panadería y salchichonería, Contratista indica que no se encuentran en existencia los modelos de luminarias que se solicitan en dichos planos, debido a eso, el contratista propone opciones de las cuales se adjuntan las fichas técnicas para su revisión y autorización de suministros. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2714 | Cual es el abatimiento correcto para la puerta blindada (al exterior) del área de Serpaprosa o Conteo, ya que en los planos discrepan, unos indican abatimiento al interior y en otros al exterior. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2715 | De acuerdo al acomodo de farmacia de la imagen adjunta, solicitamos de su apoyo con el boletín para la bajada eléctrica para el contacto de servicio para el refrigerador, según placa del mismo es con voltaje a 110 v (se comparte foto de placa) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2716 | En el mueble de despacho de tortillería fue suministrado un mueble nuevo, que requiere alimentación eléctrica, actualmente no existe ninguna salidas eléctrica por lo que se requiere un contacto de 127 volts, solicito de su apoyo para que se genere el boletín para dicho contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2717 | De acuerdo a las nuevas o actualizadas normativas respecto a los anuncios espectaculares para el municipio de Acapulco, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procederá con la estructura del anuncio espectacular existente del SAMS. Se comparten imágenes del estado actual | 2 | Buenos días El equipo de L&P nos confirma que se requiere licencia para el nuevo anuncio espectacular tipo lápida y aviso para retiro del poste espectacular actual. | 21 | 22781 | 11
2718 | En proyecto no se encuentra detalles de sujeción de los joist apoyados sobre las columnas, solicitamos de su apoyo con el boletin respectivo o validar si nos permiten soldar estos elementos Se adjunta corte esquematico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2719 | Se informa que en el área del andén de camionetas, el ángulo que protege la arista y la arista misma de concreto, ya se encuentran muy dañados, en recorrido con gerencia de construcciones indica que se corrija, el cual consistirá en demoler la arista, sustituyéndola por una dala de concreto, con acero de refuerzo por temperatura y se embutirá un nuevo ángulo de 4"x4" anclado a la dala, para que tenga un mayor soporte; ya se tiene en seguimiento la sustitución de los topes de neopreno con GNFR. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el acero por temperatura será suficiente o deberá requerirse de un habilitado mayor. Se comparten imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2720 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1046495 - 0 - RFI 03, Solicito de su apoyo para que nos indiquen si el fluxómetro propuesto requiere de alimentación eléctrica, de ser así, será requerido su apoyo con el boletín respectivo, tanto para los sanitarios de clientes como para el de asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2721 | Solicitamos de su apoyo para validar si para este proyecto se permiten las conexiones victaulic para las tuberias del sistemas contra incendios, sustituyendo las soldables, las cuales tambien garantizan las conexiones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2722 | En sitio se cuenta con el portón del área de recibo, el cual cuenta con metal desplegado, sin embargo no cuenta con protección de acrílico, como se instala normalmente en obras similares. Solicito de su apoyo para que nos indiquen si se le debe instalar esta protección (por medio de un boletín) o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2723 | Me compartieron el Boletín para el alumbrado del área de frutas y verduras, y de vinos y licores, me hace falta que me comparta el listados de suministro de las lámparas, me indica de favor de quien seria el alcance del suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2724 | De acuerdo a proyecto y a la mecánica de suelos, se informa que durante las excavaciones, el área destinada para el cuarto de bombas de la cisterna, se tiene hallazgo del nivel freático, en el proyecto no indica algún mejoramiento a este nivel, por lo que requerimos de su apoyo con las recomendaciones de mecánica de suelos para el desplante (compactaciones, sustituir material del terreno natural por subrasante) o indíquennos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2725 | Se informa que de acuerdo a una revisión del área, hallamos que la cimentación (contratrabe) del muro perimetral (barda) también se encuentra afectada y desplomada, por lo que también se procederá a su demolición para su posterior sustitución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2726 | Se observa que actualmente las cortinas de aire en los accesos no se detienen en ningún momento y para el caso de recibo, se cierran las cortinas metálicas y las cortinas de aire continúan funcionando, por lo que consideramos que es necesario la instalación de unos cortes de apagador para éstas cortinas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2727 | De acuerdo a la ultima orden de Cambio (OC01) se observa discrepancia entre el Layout y el plano Arquitectónico A100, en especifico el área de sanitarios para asociados, ya que en uno indica que habrá el espacio para los tableros compactos y en el arquitectónico no lo indica; la posición (Giro) de los mismos sanitarios tampoco coinciden. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el correcto con el que debemos ejecutar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2728 | De acuerdo a los boletines para sanitarios de asociados, se observa que no indica una impermeabilización o sellado para el piso, a fin de evitar que exista alguna filtración futura de agua, se propone colocar una impermeabilización para evitar problemas futuros, sellando también una parte de los muros para contener la humedad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2729 | Durante las excavaciones para cimentación en el tramo 5-6 del eje "A", tenemos hallazgo de material saturado del terreno natural, en proyecto no indica algún mejoramiento para desplante de las cimentaciones, por lo que no está contemplado la excavación y relleno para sustitución del material saturado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué procede Se propone un mejoramiento con una capa de 30 cm (retiro de material saturado y sustiurlo con material sano) con el grado de compactación que indica proyecto, salvo alguna mejor recomendación por parte del área de mecánica de suelos. Se informará de esta saturación en caso de seguirse presentando hacia los ejes 1-5, A-G | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2730 | El equipo de store planning solicita que se "recorte" un modulo vertical de la "pichonera" del acceso de asociados para permitir la instalación libre de las válvulas de gas, válvula hidráulica, panel de alarmas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se apruebe esta solicitud | 2 | Conforme a plano GIG y GIH se indica que se considera en proyecto el espacio para las lÃ­neas hidrÃ¡ulicas y de gas, con respecto al panal de alarmas se podrÃ¡ colocar sobre el muro lateral de panel de yeso con CCTV | 1 | 22781 | 2559
2731 | El equipo de Store Planning indica que se debe instalar una base y un contacto adicional en el área de comedor, ya que en proyecto indica que solo un equipo y dentro del proto deben ser 2 equipos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2732 | En el proyecto no está indicado colocar un soporte en el muro de comedor para fijar el mueble de madera que es suministrado por GNFR; El equipo de Store planning solicita que se instale para soportar dicho mobiliario. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Considerar los refuerzos de madera para fijar conforme a mueble suministrado | 1 | 22781 | 2559
2733 | El equipo de Store Planning indica que para el área de cosméticos debemos de suministrar un regulador de voltaje de 4Kva y uno de 8Kva, en el último orden de cambio, se adicionó un equipo de 4Kva Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es necesario suministrar el otro equipo de 8KVa que solicita SP operaciones. | 2 | Se carga plano IE03 considerado el regulador de voltaje solicitado, por prototipo solo se indica la colocaciÃ³n de uno de 4 kva igual que en proyecto | 4 | 22781 | 1402
2734 | En proyecto indica que los contactos de energía normal se instalen en el mueble baja de vigilancia, pero el mueble no se pega en ningún muro y no indica algún detalle de como llegar a ese mueble, por lo que se toma la decisión en conjunto con el personal store planning, a reubicar dicho contacto hacia el mueble alta de atrás del vigilante (pichonera) e instalar los contactos en los cajones del mueble, solicito de su apoyo para la liberación del boletín de la reubicación de estos contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2735 | En proyecto indcia que la roseta para la alimentación telefónica se debe instalar en el mueble baja de vigilancia, sin embargo el mueble está despagado del muro en ambos lados y no hay algún detalle que indique de como bajar esa alimentación, por lo que se decide en conjunto con el equipo de store planning, bajar por la columna de la estructura de la parte de atrás del vigilante para dejarlo en la "Pichonera". Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba esta reubicación. | 2 | Se comparte plano IE04 con los esquemas de las opciones para la conexiÃ³n del mueble | 4 | 22781 | 1402
2736 | En proyecto no se cuenta con el detalle para el "puente" que se debe instalar sobre el cableado que se encuentra sobre el Charofil, el cual es de los paneles solares y se dirige hacia los conversores, ubicados en planta baja. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2737 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1055692 - 0 - RFI 87; el área de negocios inmobiliarios envía correo para que se considere la modificación de la alimentación eléctrica para el local de Italian Coffe Company, como se indica: Para suministrar la alimentación eléctrica se debe de considerar lo siguiente:• Interruptor termomagnético de 3P-70A. para protección del alimentador. Ubicado en algún gabinete del epicenter 3.• Cable de cobre THW-LS 4-2 AWG. + T. (3 fases + N + T).• Conexión en las terminales del secundario del transformador (TLF). Ya que por la cantidad de carga, el alimentador del tablero "LM" no tiene capacidad, lo tendríamos que cambiar.• Servicio considerado al local es Monofásico a 127v Se comparte captura de pantalla del correo Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo a este cambio o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2738 | Referente a la respuesta de la Solicitud de información _ 1055692 - 0 - RFI 87 y a la Solicitud de información: 1056305 - 0 - RFI 107 que se envió; el área de negocios inmobiliarios envía el cuadro de carga del local de +Visión, para que también se considere el cambio de alimentadores y voltajes para el correcto funcionamiento del local. Se comparte el cuadro de cargas recibido por correo y la captura de pantalla del correo Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo o indiquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2739 | Dentro del proyecto para mobiliario de madera, no nos indica un mueble para impresora, el personal de Store Planning solicita qué se instale una mesa baja para impresora en el área de sistemas y facturación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Se autoriza, considerar las mismas especificaciones de las demÃ¡s carpinterÃ­as en oficinas | 9 | 22781 | 1425
2740 | Dentro de los boletines para nuevos postes de alumbrado del estacionamiento, no se encuentra ningún plano estructural para las bases de concreto para estos postes. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo. Se adjunta un plano de una obra similar que podría utilizarse para esta unidad. Indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2741 | Se informa que en el costado del edificio de AutoZone, se tiene hallazgo de una tubería sanitaria de aproximadamente 4" de diámetro que está por fuera de su predio , invadiendo el área destinada a Walmart, el cual generará conflicto debido a que debemos construir los muros de contención con separación de 5 cm del edificio existente. ¿Nos pueden apoyar para que nos indiquen qué procede? Se adjuntan imágenes de la tubería en mención | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2742 | Solicito de su apoyo con los planos actualizados para Alarmas en el área de la PTAR, ya que con la actualización del proveedor, se modificaron los planos arquitectónicos pero no se reflejaron en los planos de las instalaciones especiales. | 2 | En el plano LP01 se indica la colocaciÃ³n de alarmas en la puerta de acceso a PTAR, Conforme al cambio en el acceso se deberÃ¡ reubicar estas mismas instalaciones | 4 | 22781 | 1402
2743 | En los alzados, cortes y cortes por fachada, no tenemos indicado colocar paneles de tablaroca o Durock en forma de faldones para la estructura de la fachada ubicada dentro el pórtico de acceso en el eje "2", el cual será necesario para que tenga el mejor aspecto y que el personal de Área creativa pueda colocar su señalización. En el proyecto únicamente indica colocar un plafón sin embargo no indica los paneles para los faldones. Se comparten imágenes del RFI en mención. Solicito de su apoyo para que nos indiquen qué procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2744 | El contacto de energía regulada para el reloj checador, en proyecto indica que se debe bajar con tubería sobre el mueble de vigilancia, sin embargo no hay algún detalle de como instalar el equipo en el mueble; El personal de store planning tomó la decisión de que se instale el contacto saliendo del cuarto de sistemas a mano derecha en la parte de afuera. Solicito de su apoyo para la liberación del boletín de la modificación de la ubicación del reloj checador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2745 | En los planos de proyecto no indican la ubicación de la instalación del dispositivo receptor del micrófono inalámbrico, el cual en sitio el proveedor de sonido lo solicita para la instalación sobre la caja N.º 10, el cual tiene que considerarse un cableado adicional desde el área de servicio al cliente hasta la caja N.º 10 Solicito de su apoyo para que se genere el boletín para este adicional, o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2746 | La subdirección de agua potable de Tuxtepec nos indica qué deberemos conectar la salida pluvial hacia el pozo de Visita que tenemos considerado de proyecto, uniéndose con las descargas sanitarias y pluvial en el mismo pozo. Solicito de su apoyo para la actualización del proyecto para descargar el agua pluvial al pozo de visita del proyecto sanitario | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2747 | Para la base adicional para la pantalla en el área del comedor, Store planning solicita que también se considere la bajada eléctrica en la misma placa metálica, similar a las bajadas de las pantallas de los menús digitales Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín o indiquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2748 | El equipo de store planning indica que se reubicará el gavetero que actualmente se indica en proyecto, instalar el la sala de juntas; la nueva ubicación será en el espacio colaborativo. Solicitamos de su apoyo con el boletin para reubicar las instalaciones de alarmado de este gavetero | 2 | Conforme a layout y prototipo vigente la ubicaciÃ³n del gavetero es en sala de juntas | 4 | 22781 | 1402
2749 | En los planos de proyecto indica que el área de lockers de clientes, no se coloque ningún plafón; Store planning indica que se considere plafón en ésta área al ser parte del uso de los clientes; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2750 | En el area de carritos amigo colindante con consultorio, no indica que se coloque algún faldon sobre el area de consultorio, misma que tiene vista directa con el acceso de los clientes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, ya que no está considerado en proyecto. Se comparte imagen del área en mención | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2751 | Dentro del proyecto hidráulico, no se tiene contemplado la alimentación para el dispensador de agua para los asociados en el área del comedor. El equipo de Store planning indican que es indispensable para la operación diaria, por lo que debe colocarse a un lado del lavabo de asociados, en el muro del eje 8. Solicitamos de su apoyo para que nos apoyen con el boletín respectivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2752 | Por solicitud del equipo de taller de estructuras, proponen cambiar la placa por ángulo entre las cuerdas para ser atornillado en sitio, para el caso de los Joist dobles. Se comparte imagen de la solicitud Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba esta propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2753 | De acuerdo al último boletín 04, para postes de alumbrado, se adjunta un plano, el cual se modifica la posición de los postes, se reubican 2 postes que estaban considerados dentro del área de malla sombras, las cuales consideramos que no son necesarias debido al mismo alumbrado que se le colocarán a estas mallas y con ello se evita modificar la estructura de liga entre estas mallasombras; se reubica el poste cercano a Starbucks debido a que el poste queda muy cerca de la cisterna y se cuentan con 2 postes de alumbrado (de proyecto) que ayudarán a la iluminación del patio de servicio de Starbucks, éste poste se reubica cercano al limite del estacionamiento con la de la plaza, ya que es un espacio muy oscuro actualmente. Solicito de su apoyo con el Visto Bueno de estas modificaciones o indíquenos que procede. Se informa que seguirán siendo el mismo numero de postes que suministrará GNFR. | 2 | Buenos días equipo. De acuerdo con el ajuste propuesto. Favor de coordinarse con Construcciones y GNRF respecto al suministro de las anclas de los postes de iluminación en el exterior para evitar retrasos en obra. DISEÑO solicitó mediante listado de suministros estas anclas. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2754 | En el proyecto eléctrico indica un contacto en la barra de concreto para el dispensador de agua, por lo que store planning solicita que se reubique en el muro del eje 8, cercano al mueble con lavabo para los asociados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Conforme a proyecto se considera el contacto en la ubicaciÃ³n del dispensador indicada en Layout Aprobado | 4 | 22781 | 1402
2755 | En el proyecto no indica ningún interruptor termomagnético dedicado para el sistema de ahorro de energía, pero en sitio el personal de la empresa de ahorro de energía (Norcul), quien lleva los trabajos de instalación para el sistema de automatización; solicita 2 interruptores monofásicos de 15 amperes, uno para los tableros del EDC1 y el otro para los tablero del EDC3 para poder energizar las bobinas de los contactores, cabe mencionar en proyecto solo viene considerado un contacto para voltaje regulado para las tarjetas de control. Solicitamos de su apoyo con la autorización de este equipo adicional o indíquenos que procede. | 2 | En el plano ID-01 se indica un contacto con respaldo de UPS para cada uno de los epicenters. Ã‰stos son para los equipos de control del sistema de ahorro de energÃ­a, con esos contactos quedan respaldados con los UPS de sistemas. | 4 | 22781 | 1402
2756 | Durante el recorrido con el personal de store planning, en el área de consultorio, solicitan un contacto monofásico adicional a un lado del escritorio del médico, a una altura de 1.90 m. Solicito de su apoyo con el boletín respectivo | 2 | No se indica el uso yo necesidad de este adicional fuera de prototipo, no se autoriza | 9 | 22781 | 1425
2757 | En los detalles constructivos, no se indica la colocación de un ángulo de metal en las aristas de las tarjas bajas para aseo. En obras similares si se les coloca. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Conforme a detalle 4 del plano A100aL se indica la colocaciÃ³n del Ã¡ngulo | 4 | 22781 | 1402
2758 | El equipo de store planning solicita que los contactos del área de lockers para clientes, se reubiquen a una altura de 2.00 m. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Conforme a Prototipo se indica la altura de 1.20 para los contactos de los lockers | 1 | 22781 | 2559
2759 | En el proyecto no indica alguna canalización del registro de acometida ubicada en el pasillo del IDF hacia el charofil que alimenta la línea de cajas, esto para poder derivar las líneas directas hacia cada local. Se propone instalar una canalización desde el registro de Telmex que se ubica sobre el muro del eje A hacia el charofil que se ubica sobre el área de IDF. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | EN EL PLANO ID07 SE MUESTRA LA CANALIZACION VACIA PARA LINEAS DIRECTAS HACIA LA CHAROLA DE ENLACE ENTRE CUARTOS DE SISTEMAS COMO LO SOLICITA LA GUIA MECANICA DE SISTEMAS. INDICANDO QUE LA CHAROLA SALE DEL REGISTRO TELEFONICO EN CUARTO DE MDF. | 4 | 22781 | 1402
2760 | Referente a la respuesta de la Solicitud de información _ 1055693 - 0 - RFI 88, Store planning está solicitando que se instale un rodapie hasta 1.22 m con acabado plastico Ralph Wilson para el área de lactancia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Conforme a lo que solicitan se podrÃ¡ colocar el rodapiÃ© indicado en el plano A600 Tabla de acabados de la OC1 a 1.22 de altura | 4 | 22781 | 1402
2761 | En los planos de proyecto indica que los espejos para los sanitarios de clientes y de asociados, sean de 40x60 cm con marco de aluminio. El equipo de Store planning indica que estos modelos ya no son los actuales y deberán cambiarse. Solicito de su apoyo con el boletín con los detalles y medidas de estos espejos para sustituir las instaladas. | 2 | No procede el cambio. | 0 | 22781 | 829
2762 | En los planos de sanitarios indica que el espejo para los sanitarios de Family room, sean de 40x60 cm con marco de aluminio adosado el muro. El equipo de Store planning indica que el espejo deberá ser de diferente medida y deberá estar inclinada, el cual no se muestra en algún detalle de los planos sanitarios. Solicito de su apoyo para que nos compartan el boletín de este espejo para sustituir el instalado. o indíquenos que procede. | 2 | El espejo no deberÃ¡ ser inclinado, pero deberÃ¡ colocarse a partir de la base del lavabo, como se indica en el CDP-013 Accesibilidad, conservar especificaciÃ³n de espejo del proyecto | 1 | 22781 | 2559
2763 | En proyecto no indica suministro de interruptor trifásico de 15 amperes para el sistema de ahorro de energía, sin embargo el proveedor lo solicita para el monitoreo del área de subestación Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Conforme a plano AE01 se indica en 220480 v se requiere confirmar el voltaje para revisar la solicitud del proveedor | 4 | 22781 | 1402
2764 | Comparto la duda del equipo de Joist: "Con respecto a las cargas de joist, estamos aun con los últimos que tenemos dudas, las cuales surgen con el siguiente detalle de fachada: No tenemos la reacción que soportaran los joist señalados, favor de proporcionarla o contactarnos con el calculista para hacer la observación." Se adjunta el corte que envía el equipo. Solicitamos de su apoyo con sus comentarios respuesta | 5 |  | 2 | 58 | 41
2765 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1046623 - 0 - RFI 04, se informa que el tanque de gas, está alimentando solo a una torre de rosticeros y a los 2 hornos del área de amasijo, se comparte la placa que nos proporciona conservación de la unidad. Solicito de su apoyo para que nos indiquen como procederá el cambio de los equipos y para la partida de gas ¿deberá ser por parte del comodato o por parte de la contratista general?, se recuerda que el gas en sitio es LP. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2766 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información: 1055998 - 0 - RFI 93, Informamos que la subdirección de agua potable del municipio, indica que debemos realizar la descarga sanitaria y pluvial al registro existente de la red municipal, se envía un croquis indicando que el pozo de proyecto descargará al pozo del municipio con tubo ADS de un diámetro de 30 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2767 | En el proyecto no indica realizar alguna salida del escape de la bomba de combustión, para el sistema contra incendios, solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2768 | En el proyecto eléctrico no nos indica la alimentación de los muebles de videojuegos que están en el área de electrónica, Store Planning indica que debe ser con Energía normal, Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2769 | Durante el recorrido de posesión, se solicita instalar 2 lámparas en la sala de descanso, el cual no está considerado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Conforme a plano GIE01 se considera luminaria para la zona de descanso | 0 | 22781 | 829
2770 | Durante el recorrido de posesión, se solicita instalar un contacto para una pantalla en la sala de descanso, el cual no está considerado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Conforme a plano IE21 se indica las salidas para pantalla en Ã¡rea de descanso | 37 | 22781 | 179
2771 | Durante el recorrido de posesión, solicitan que se coloquen un cierre con tablaroca entre el mueble de despacho de panadería y el refrigerador de pan congelado, ya que por dimensiones del equipo, se generó un espacio de 25 cm. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2772 | Dentro del proyecto no indica que nos derivemos de la caja de registro de Telmex ubicado en el pasillo del IDF, hacia el charofil que alimenta a los locales y demás areas comerciales. Se propone colocar una canalización con tubo de 34 o 1" de diámetro del registro hacia el charofil para que los locatarios puedan realizar su conexión directa con Telmex sin que ingresen al área del IDF. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Conforme a Criterios de diseÃ±o se indica la canalizaciÃ³n a los locales, de realizar el cambio estos trabajos no deben generar adicionales | 4 | 22781 | 1402
2773 | En proyecto indica que para el mueble de frutas y verduras, solo se realicen unas bajadas de unos contactos para alimentar un "celosía" el cual es inexistente y no fue suministrado por ninguna parte. Durante el recorrido con de posesión, indican que se deben colocar lámparas alrededor de estos muebles, similar a las lámparas de vinos y licores. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede ya que no estaba indicado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2774 | Durante el recorrido de posesión, solicitan que se retire el triplay y acabado plástico en las partes laterales del espacio para lockers. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Solicitud sin fundamentos. | 20 | 22781 | 18
2775 | Durante el recorrido de posesión, solicitan que se reubique la bajada del hidrante ubicada en la puerta de emergencia de lácteos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Conforme a proyecto el hidrante se ubica a un costado del rack de piso de venta | 9 | 22781 | 1425
2776 | Solicitamos de su apoyo con el modelo del adopasto, ya que en los planos no lo indica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2777 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1047031 - 0 - RFI 13, comparto un reporte fotográfico de los hornos y sus conexiones, informo que en los planos Asbuilt solo tienen considerado la alimentación de los 2 hornos del área de amasijo. Con esta información, esperamos que nos indiquen que procede con el cambio de hornos 1 x 1 para el área de rosticería. | 2 | Buenos dias equipo De acuerdo a lo que revisamos la semana pasada, hace falta que nos compartan los consumos de gas de los hornos de amasijoo ó en el pero de los casos los consumos reales, este dato es importante ya que practicamente se tiene hacer la reingenieria de gas en el proximo boletin a publicar. Saludos | 1 | 22781 | 2559
2778 | En los planos de proyecto no se indica contar con una salida eléctrica para el refrigerador de pan congelado que se ubica junto al despacho de tortillería. El equipo de refrigeración tampoco lo tiene considerado, el suministro es de Kysor y se requiere una salida eléctrica a 127 v. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Conforme a plano GIE02 se indica la salida Bifasica para la conexiÃ³n del equipo | 4 | 22781 | 1402
2779 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1046913 - 0 - RFI 11, en éste boletín indica que las anclas serán de 1 18" de diámetro, para postes de 12 m de altura. El proveedor de GNFR indica que suministrará postes de 9 m de altura y entregará anclas de 34" de diámetro, con longitud de 850 mm que incluye 100 mm de doblez y 110 mm de cuerda estándar. Solicitamos de su apoyo con el Visto Bueno o indicar si habrá alguna modificación en la estructura de las bases o algún otro comentario para la ejecución de los trabajos. Se adjunta documento del proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2780 | Comparto comentarios por parte del equipo de Refrigeración, referente a la OC-01: “1.- Base del Rack-A el mezanine “NO Cumple con las dimensiones mínimas marcadas por nuestra parte del rack más los pasillos, no se indica la ubicación de la escalera.Los largueros no coinciden con el ancho del rack, quedarían casi volando. 2.- El condensador A… “No se marca los pasillos de la rejilla Irvin en el plano” y los soportes de esta están un poco sobrados en tamaño, pero descansan bien las patas en la cruceta de la estructura. 3.-La Base del Rack-B mismo caso en los largueros para que descanse el rack-B, esta está un poco más sobrada, creo que por el espacio del Thermastore, dejaron todo un rectángulo más grande en esta. 4.- Condensador B mismo caso que no se indica la rejilla Irvin para estos y las Patas del condensador descansan bien en los largueros del condensador y también no indican donde qu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2781 | Dentro de los planos de proyecto boletines no está considerado el proyecto para los botones de ayuda para esta unidad, en sitio se presenta el proveedor de estos "botones de ayuda" el cual indica que el área de GNFR si consideró el alcance para esta instalación, sin embargo no se logrará realizar debido a que no contamos con ninguna preparación adecuación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2782 | Comparto planos y documentación del proveedor de la planta de tratamiento de aguas residuales, el cual no coincide en dimensiones con el proyectado de la planta de conjunto ni con el mismo proyecto de la PTAR cargado en la plataforma Tririga. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2783 | Durante los trabajos en los sanitarios de los socios, se tiene hallazgo de que la tubería sanitaria (de asociados, mezzanine) tiene una contrapendiente de 10 cm en el ramal principal, únicamente en la descarga de los sanitarios de caballeros (asociados), aparentemente no ha tenido alguna dificultad hasta el momento debido a que es un tubo de 6" de diámetro. Para evitar algún problema a futuro, consideramos que debe corregirse con el mismo diámetro o con uno de 4" con la pendiente correcta de 2%, se comparten fotos de lo mencionado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2784 | En obras similares, el área de store planning está eliminando el comal del área de tortillería, lo que involucra el retiro o la no instalación de sus alimentaciones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2785 | De acuerdo a una platica vía telefónica con diseño, comentan que el cambio 1 a 1 para los hornos de rosticería, únicamente aplicará para la torre de hornos existente, a base de gas LP, dejando los existentes que operan con electricidad; informo que dichos hornos de gas, tienen alimentación eléctrica 127v para cada uno, se encuentran alimentadas hidráulicamente con tubería de 21 mm, cuentan con alimentación de gas con entrada de 34" para cada equipo; personal de mantenimiento indica que cuenta con una trampa de grasas en el pasillo donde descargan estos hornos; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si requieren de alguna adecuación o será a cargo del equipo de conservación. | 2 | Buenos días equipo Como bien comentas lo comentado por teléfono fue corroborado con el equipo de EO en el momento por lo que de acuerdo a los datos que nos hacen favor de proporcionar las instalaciones existentes se deben mantener como están actualmente, por lo tanto no será necesario realizar adecuaciones, es decir, los hornos nuevos a gas se pueden conectar con las alimentaciones existentes de ¾”, de la misma forma con la alimentación hidráulica con tubería existente y conectarse a las salidas eléctricas también existentes. Únicamente para las descargas sanitarias deberá asegurarse que estas tengan paso por la trampa de grasa a la que mencionan que está en pasillo. Agradecemos su apoyo, saludos. | 1 | 22781 | 2559
2786 | En los planos y boletines que se tienen para alumbrado del área de recibo, no se tiene contemplado el alumbrado en la parte mas alejada del dicha área, por cuestiones de seguridad, operadora solicita que se instalen 3 reflectores sobre el muro perimetral a modo de alumbrar el patio de maniobras y a su vez, el paso seguro de los asociados al final de su jornada, con el mismo objetivo se solicita una lampara adicional en la esquina con la PTAR. Se adjunta un croquis sobre la solicitud de la operadora. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2787 | De acuerdo al plano A105, plano de protecciones, indica (en ashurado) que en el piso de ventas se deben colocar protecciones a los racks y a la gondolería, las cuales no indica si debe ser al centro de cada soporte (postes de las góndolas) o en las esquinas; tampoco indica si para la gondolería es protección semicircular o con bolardos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede yo que nos compartan los detalles en un boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2788 | En el plano A105, plano de protecciones, indica que se deben colocar ángulos de protección de polietileno, pintados en color amarillo, sin embargo no se indica la pintura adecuada para este material. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen mediante un boletín, el tipo de pintura para estos ángulos de polietileno o indiquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2789 | De acuerdo a necesidades de seguridad de la unidad, se requiere la construcción de un portón para limitar el acceso vehicular hacia el área de recibo. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo o indíquenos que procede | 2 | Buenos días equipo Esta solicitud tiene que canalizarse el equipo correspondiente al ser un caso ajeno al tema de OTIS, por lo cual Diseño no lo aprueba. Saludos | 5 | 22781 | 21
2790 | Dentro del proyecto boletines no se observa la mejora, cambio de pintura cebreada en los andenes de camionetas ni en los andenes de trailers. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjuntan imágenes de las áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2791 | En el plano IS-01, de la OC01, indica que las coladeras para el área de "Dog Parking" no se mueven quedando ubicadas conforme a los planos ISSUE, sin embargo en el plano A-101 de la OC01, se observa que el área en mención se mueven, adhiriéndose al muro del eje 2. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué posición de coladeras es la correcta, o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2792 | De acuerdo a proyectos no se tiene contemplado el aterrizamiento de la estructura del cuarto de residuos peligrosos, pero tuvimos la visita te protección civil del estado y nos solicitó el aterrizamiento, favor indicarnos que procede. | 2 | Por ser una solicitud de protección civil, se tendrá que aterrizar la estructura del cuarto de residuos con una varilla enterrada, conectando la estructura a esta varilla. | 1 | 22781 | 2559
2793 | De acuerdo a proyectos nos indica que la tubería de la alimentación del hidrante que debe estar a 180º despegado del muro, sin embargo por la visita de protección civil que se tuvo en tienda nos solicita que se gire a 90º pegado al muro (en la puerta de salida de super.com y en el área de servicios a cliente, favor de indicarnos que procede). | 2 | De acuerdo a lo solictado se indica que la ubicacion del hidrante en la zona donde lo solicta protecicon civil no es recomendado ya que estos deben encontrarse lo mas cercvano de los accesos,se recomiendo que se quede en el mismo lugar y solo se gire el hidrante hacia la pared, recorriendo un poco los muebles con los que entra en conflicto. | 1 | 22781 | 2559
2794 | En sitio, Store planning requiere la reubicación del hidrante, cerca del área de colchones (ejes WA, W2-W3), de acuerdo al layout de Mystique; el hidrante colocado fue de acuerdo a la OC-01 de junio 2023. Se comparten imágenes de lo mencionado. Quedamos pendiente a sus comentarios. | 2 | Se adjunta boletin RFI 207 Reubicación de hidrante.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 1 | 22781 | 2559
2795 | Se informa que en el eje W1, existe un acceso a la techumbre de Walmart, desde la plaza, así mismo, entre éstas techumbres solo hay una diferencia de 1.70 entre alturas; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se debe colocar alguna protección de malla ciclónica (y puerta para la escalera) para evitar alguna intrusión de los equipos en techumbre. Se comparten imágenes de lo mencionado | 2 | De acuerdo al plano PTU-ARGRL-1.01 - Planta General de Conjunto, PTU-ARGRL-1.03 - Planta General Cubiertas.pdf se indica el acceso hacia las techumbres, no se tiene considerado alguna cierre de los mismos, ya que se reviso con el desarrolaldor y el acceso hacia la cubierta esta controlado por CCTV por el mismo. | 9 | 22781 | 1425
2796 | En el proyecto arquitectónico indica colocar unos canceles entre las cajas 01 y 10 para impedir el paso de clientes, sin embargo en el plano de canceles no se encuentra ningún detalle. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo. | 2 | Se adjunta boletin RFI-209 BARANDAL LINEA DE CAJAS.dwg, apra dar respuesta a lo solicitado. | 0 | 22781 | 829
2797 | Dentro de los planos de proyecto boletines no está considerado el proyecto para los botones de ayuda para esta unidad, en sitio se presenta el proveedor de estos "botones de ayuda" el cual indica que el área de GNFR si consideró el alcance para esta instalación, sin embargo no se logrará realizar debido a que no contamos con ninguna preparación adecuación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2798 | En la OC01 no se carga ningún plano de actualización para el área de consultorio (A-405), sin embargo en el plano A101 de esta OC, la ubicación del lavamanos del consultorio se modifica. En el plano IS-01 de la OC01, indica una descarga de aguas grises conforme al ISSUE. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es la posición correcta de la descarga del lavamanos del consultorio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2799 | De acuerdo a la CI-19-065, indica que se consideren 70 protectores para racks, los cuales no están indicados en algún plano del proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Se adjunta Boletin RFI-210 PROTECTORES DE RACKS.dwg, apra dar repuesta a lo solictado. | 37 | 22781 | 179
2800 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1042696 - 0 - RFI 182, informamos que la techumbre y bajada pluvial del area de pickup si fueron alcance de Walmart por medio de la contratista, por lo que la bajada pluvial debe ser resuelta con diseño Walmart. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede. La bajada pluvial mas cercana está en la parte de recibo, junto al nicho de control del carcamo de bombeo de los andenes | 2 | Favor de compartir evidencia de la problematica para llevar este tema con el desarrollador, ya que es el quien debe de dar respuesta | 9 | 22781 | 1425
2801 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1042785 - 0 - RFI 199, informamos que en el RFI 124 no hace mención de las puertas de alto impacto de walmart.com hacia la trastienda; las cuales, por seguridad deben ser con pasador a piso y pasador al marco en la parte superior de la puerta, asi mismo, deben contar con espacio para la colocacion de cabe acerado o cadena; las cuales no están indicados en el proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Se envia boletin RFI 212 Puertas de seguridad para Super.com.dwg, con el pasador interior | 1 | 22781 | 2559
2802 | Se informa que la operadora solicita la reubicacion de algunas camaras de CCTV, las cuales quedarán fuera las ubicaciones que nos indica el proyecto; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. O nos indiquen cual es el procedimiento para la autroización de estos movimientos. | 2 | Considerar la ubciacion de las camaras como se consideron en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
2803 | En recorrido de apertura, solicitan la instalación de una base y salida electrica para una pantalla en la sala de descanso de los asociados. Solicitamos de su aapoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | la informaicon del contacto se comparti en el RFI 135 Salida eléctrica para pantalla regenerativa, con el plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg y la base se dio respuesta en el RFI 170 Base para pantalla regenerativa.dwg | 4 | 22781 | 1402
2804 | En recorrido de apertura, solicitan que se coloque soporte, contacto y pantalla en sala de bienestar Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Se dio respuesta en el RFI 135 y RFI 170 si esta sala corresponde a la sala de descanso de asociados. | 0 | 22781 | 829
2805 | En recorrido de apertura, solicitan el suministro y la instalación de una tercera báscula en el área de frutas y verduras Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | de acuerdo a prototipo y guias mecanicas, el area de FyV solo se considera 1 bascula en el departamento. Si es en Piso de ventas se cuenta con 6 basculas de acuerdo al prototipo | 1 | 22781 | 2559
2806 | En recorrido de apertura, solicitan Colocar cierre de flashing entre la vitrina de salchichonería y el muro de acceso Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Se comparte boletin RFI 217 Flashing en Salchichonería.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
2807 | En recorrido de apertura, solicitan que se realice la bajada para la instalación de alarmas para la vitrina de relojes de alto valor, las cuales no están indicados en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | se comaprte boletin LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_URM_5040.dwg, para dar respuesta a lo solicitado en recorrido de apertura | 4 | 22781 | 1402
2808 | En recorrido de apertura, solicitan que se instale un contacto adicional para el área de lactancia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | se comaprte boletin IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a nueva solictud | 4 | 22781 | 1402
2809 | Solicitamos de su apoyo para ratificar que la estructura de la techumbre tiene considerado el peso de los paneles solares (paneles fotovoltaicos) y así evitar algún problema a la estructura a mediano o largo plazo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2810 | En recorrido de apertura, solicitan que se extienda la malla ciclónica que se ubica dentro del cuarto de equipo; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Se envia boletin RFI 220 Extender malla ciclónica de la bodega de equipo.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
2811 | De acuerdo a las constantes lluvias que se han tenido en la región, contratista general propone sustituir el material de la capa subrasante por pedraplén de 40 cm de espesor y revestirlo con la base hidráulica (con espesor de proyecto) con el fin de abatir las aguas que se han tenido por las lluvias constantes y que no han permitido concluir los trabajos de terracerías al saturar el material; de aprobarse, solo aplicaría para la mitad de la huella de la tienda entre los ejes 5-2, A-G. Se adjuntan imágenes del material subrasante saturado por las constantes lluvias. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2812 | En el plano C08 de la OC01, no está indicado el tipo de tapa para los registros o pozos de infiltración. Solicitamos de su apoyo con los detalles respectivos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2813 | En el plano C08 de la OC01, en los últimos registros de la descarga pluvial por gravedad indican que la trayectoria del tubo es en contrapendiente para descargar las excedencias al colector pluvial existente, las cuales indican los siguientes niveles de arrastre: 22.89, 23.01, 22.93. Favor de indicar si esto es correcto para su ejecución conforme a planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2814 | En el plano IS-01, de la OC01, no está indicado la coladera para la vitrina alta de pasteles (EURO PUKET). Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo para esta coladera o indíquenos si no es necesario dicha coladera | 20 |  | 2 | 91 | 41
2815 | Contratista indica lo siguiente: "Para comentarles que el único proveedor en México del P3, no cuenta con material en existencia, el próximo arribo de material es a finales de septiembre" Con estas fechas no lograremos cumplir con el suministro instalación de ductos de aire. La propuesta es realizarlo de manera convencional con ducto de lamina galvanizada, ductliner yo con aislamiento de fibra de vidrio con papel Kraft(en donde aplique). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba la propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2816 | Se informa que se suministraron 4 barras detex de 3 puntos, sin embargo en sitio contamos con una puerta doble (salida de emergencia por el área de papelería) por lo que se requiere de otra barra adicional (ya que se utilizaron 2 para la puerta doble) y un "MULLION DE 8 PIES" para la adaptación de la puerta doble. El proveedor indica que en los planos que le compartieron del 2019 no está indicado ninguna puerta doble por lo que no se cotizó ni se suministró. Requerimos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, El proyecto vigente es el liberado en 2021, sin embargo desde la versión de 2019 se indica con clave 100SE puertas sencillas y 101SE como puerta doble de emergencia con barras de pánico, en plano A-601A Detalle de puertas y canceles, se indican el alzado de ambas puertas Al parecer como se indican 3 de una hoja y 1 doble, suministraron 4 barras en lugar de considerar la doble como se indica en la tabla para que fueran 5 barras, y si el proveedor ya confirmó que se guió con los planos para el suministro, entonces debe mandar la barra adicional conforme al plano. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2817 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1028125 - 0 - RFI 184, se informa que se instalarán los bicicleteros de acuerdo al boletín, en dicho cajón nos indica que es para personas con diferentes capacidades, por lo que quedará cancelado par ser utilizado para las bicicletas. | 2 | Buen día, Se confirma nuevamente la ubicación de bicicleteros en cajón que era usado para la camioneta de Valores, y donde desde el RFI 54 se tiene el vo.bo. de eficiencia operativa planeación. Ya que originalmente este cajón era utilizado para valores Cometra y donde nuevamente se confirma en el RFI 184 la ubicacion de los bicicleteros en cajón de estacionamiento frente a acceso de clientes. Saludos. | 28 | 22781 | 9
2818 | En el plano ES-201, indica que el concreto para el piso de ventas debe ser MR 35, sin embargo en el plano C09a, indica que el concreto debe ser MR 42. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el correcto, ya que la contratista tiene considerado el concreto indicado en el plano ES-201, de acuerdo a la nota de "concreto" del plano ES-001 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2819 | Se informa que las luminarias suministradas para el área de estacionamiento de planta alta, instaladas a una altura de 1.2 mts nos da una iluminación muy pobre, favor confirmar que el área de iluminación que cubre esta Luminaria AXL6-CBP es la correcta. Se adjuntan imágenes de las primeras lamparas instaladas | 2 | Buen día, El modelo de luminario es el correcto, en las imágenes se aprecia que la instalación es apenas de las primeras luminarias, falta los demás luminarios que se indica en proyecto, el alumbrado perimetral de muro bajo en estacionamiento planta alta solo es apoyo al alumbrado total en conjunto de los luminarios en poste y walpack. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2820 | En el plano IG-02 indica que se instalen 2 medidores de gas para los hornos, marca AMERICAN METER. Solicitamos de su apoyo para que nos corroboren si se deben instalar estos medidores | 2 | Buen día, Se confirma que en el plano IG-02 INSTALACION DE GAS LP EN ABARROTES Y SERVICIOS - 3851, se indica la instalación de medidores de gas para cada horno, esto también se indica en el CDP-04 Hidrosanitario, Gas y Contra-Incendio, en el 8.7 Medidores (gas LP y gas natural) Integrado de CI-18-066 • Implementación de medidores de gas para todos los hornos de combustión de panadería en unidades ubicadas en CDMX. En todas las unidades de negocio ubicadas en la Ciudad de México que cuenten con hornos en panadería deberá considerarse la colocación de un medidor de gas de acuerdo a la normativa (NADF-016-AMBT-2016). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2821 | En el plano C-03, en el área de carritos del acceso de Zaragoza, indica que en la periferia se coloque un muro de block, sin embargo no se tiene detalles de este muro, consideramos que lo correcto es colocar una dala para tener la altura que nos indica para la rejacero de dicha área. Indíquenos que procede | 2 | Buen día, Se aclara que esta zona no llevará muro como se indica en un texto en esta área, deben basarse en el plano C-10 Trabajos exteriores, concepto C-04 SE COLOCARAN TABLEROS A BASE DE REJACERO EN EL PERIMETRO DEL AREA DE CARRITOS MONTADOS Y SOLDADOS SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR EXISTENTE. y como complemento de este en el plano C-10a Trabajos en exteriores, el detalle de estos tableros la cual ira soldados a las columnas metálicas de la zona de carritos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2822 | El lider de Protección de activos de la unidad solicita que se modifique la altura de las cámaras que se ubican en piso de ventas, tendrá que estar por arriba de las escaleras "jirafa" debido a que éstos elementos golpean y dañan las cámaras durante los movimientos del personal asociado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Las cámaras están indicadas a una altura de 3.50m SNPT tanto en guías mecánicas como proyecto. El cambio de altura debe ser definida y aprobada por departamento de prevención y de prototipos de WALMART, ya que proyectos realiza los planos cumpliendo las guías mecánicas del formato. Saludos. | 37 | 22781 | 179
2823 | De acuerdo a proyecto, indica que las alimentaciones hidráulicas y eléctricas deben cruzar por la banqueta de VIPS, demoliéndolos, se propone colocar un refuerzo al paso aéreo existente para dirigir las tuberías conforme a las existentes hacia el cuarto de bombas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se autoriza. | 2 | Buen día, Las instalaciones que provienen o van hacia el cuarto de bombas son aéreas y se utiliza el soporte existente para el paso de instalaciones sobre la circulación vehicular y acceso de este y evitar la excavación de trinchera por piso. Por lo que tanto instalaciones eléctricas como hidráulicas van colganteadas desde la salida de cuarto de bombas y van todo el estacionamiento techado hacia la tienda. Indicado en plano HCM-03 Trayectorias a tienda. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2824 | En el cuarto de conteo no se tiene una cámara que enfoque hacia el espacio de conteo, solo se tiene una cámara enfocada para el acceso (puerta blindada). El líder de prevención de la unidad solicita una cámara adicional que enfoque hacia la mesa de conteo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, De acuerdo a guías de proto se indica una sola cámara que va dirigido al acceso y conteo de manera general, en proyecto si se indica esta cámara la cual debe visualizar conteo y acceso como se indica en las notas mostrada en dibujo. Por lo anterior no procede la solicitud. Saludos. Imágenes de referencia: | 37 | 22781 | 179
2825 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1030807 - 0 - RFI 254; informamos que los postes de protección se continuarán con su colocación con la misma distancia que nos indicaron, en el área que estaba destinada el Candy Center, frente al acceso principal, con el fin de evitar que los "carritos" no sean sustraídos | 2 | Buen día, Confirmamos que los bolardos se deberán instalar en todo el frente para no dejar espacio libre para evitar la salida de carritos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2826 | Operadora solicita que se revise si en la losa del tanque de tormentas ubicado entre los ejes N-O y 3-6, pueda ser utilizado como estacionamiento para vehículos pequeños y revisar si se le puede generar un acceso cercano a los andenes, ya que en el proyecto no está indicado | 2 | Buen día, Revisando con el estucturista nos indica que la losa tapa si cuenta con la capacidad de tener carga de estacionamiento (250 kgm2), sin embargo ese espacio no está considerado en poyecto para ese uso, la recomendación es respetar el proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2827 | Operadora solicita que se considere una puerta para el paso de asociados en el muro que se ubica entre los ejes 7-8 y M-N, ya que en el proyecto ejecutivo indica cerrar dicho paso actual (cortina) con muro de block Solcitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Hacen referencia a una ubicación de esta solicitud de puerta, pero no se tiene ningún croquis o imagen cargada para entender bien a que muro se refieren, lo que hace suponer que esta área es donde actualmente esta el Super.com. Se tiene una cortina que da al exterior de la caja hacia una bodega "hechiza", pero de acuerdo a indicaciones de licencias y remodelaciones desde inicio de proyecto, todas las bodegas provisionales en cualquier tienda se deberán desmantelar y de acuerdo a layout autorizado desde el ISSUE, esta cortina por temas de seguridad y funcionamiento no tendría razón de ser y menos un acceso para personal, ya que tanto vanos, accesos sin servicio es evitar en menor medidas puntos vulnerables de irrupción a la tienda. Por lo que no vemos necesidad de colocar una puerta. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2828 | En los planos de proyecto no se indica el cableado para las extensiones telefónicas internas ni para locatarios, tampoco indica el suministro de una regleta telefónica para estos servicios en los detalles. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2829 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos llevar piso deprimido (piso aislado con madera tratada) para la cámara de congelados de Pick Up, ya que en ningún plano de pisos lo indica, por lo que contratista general no lo consideró. En revisión de los planos ISSUE, tampoco está indicado este piso deprimido. Por favor indicarnos que procede o emitir el boletín respectivo en caso de que sea necesario el piso deprimido | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2830 | Durante esta remodelación se están actualizando los equipos de cobro para el estacionamiento a equipos de cobro automático. El cual solicitan que se coloquen unas rampas desde la banqueta hasta el nivel de la vialidad, tanto en la parte de planta baja como en la planta alta. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede o a qué departamento deben dirigirse (el personal del estacionamiento) para que se ejecute lo que solicitan. Anexo reporte fotográfico | 2 | Buen día, Ese alcance no forma parte de la remodelación, debido a que no se nos notificó que el estacionamiento iba a ser automatizado y por ende no está contemplado en el proyecto. No se autorizan los trabajos, el personal de estacionamiento debera dirigir su solicitud con el equipo de Negocios Inmobiliarios (estcaionamientos). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2831 | En la ultima visita de eficiencia operativa, solicita que se considere un rebrilladlo de todo el piso terrazo del piso de ventas al finalizar la remodelación, alcance que no está considerado dentro del proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2832 | De acuerdo a los suministros recientes por parte de grupo Alpha, informo que la arrocera que llega a esta unidad, es una que no utiliza gas, solo energía eléctrica, de acuerdo a la caja del mismo indica que debe ser bifásico 240v + tierra física. Solicitamos de su apoyo para el boletín respectivo, ya que en proyecto no se tiene considerado Se comparten fotos del mismo | 2 | Buen día, Esta actualización de cambio de equipo se emitió posterior a la liberación del proyecto de remodelación, por ello no se refleja; sin embargo se comparte el boletin BOL RFI 292 CONEXION ELECTRICO PARA ARROCERA. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2833 | En el área de trastienda entre los ejes C-D, en el muro del eje 1, se cuenta con la junta constructiva y mucha variación de profundidades por block, columna, resto de acabados, hueco en muro (HALLAZGO) El alcance de proyecto solo indica resane, el cual no cubrirá con lo presentado en sitio. Se propone colocar tabla cemento con basecoat (adicional) con la aplicación de la pintura. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte imagen de lo descrito | 2 | Buen día, En efecto en proyecto se indica resane y reparación de superficie dañada. En la imagen compartida no indican que zona proponen colocar la hoja de panel cemento pegado con basecoat, queda muy abierto este alcance. De acuerdo a imagen compartida creemos conveniente que terminen de afinar su demolición con el retiro de varillas y resto de losa de concreto en lo que resta de la losa demolida y retiro de cerámico al 100% y realizando el aplanado parte de la columna para empatar con el paño del muro, ya que es zona de muro es con vista a trastienda. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2834 | De acuerdo a los suministros para el área de Deli-Marketside, se informa que la Cafetera Bunn requiere conexión bifásica + neutro + Tierra física Dentro del proyecto no está considerado el Neutro ni el contacto de media vuelta de 4 pines Informamos que se instalará el Neutro, generándose el adicional correspondiente. | 2 | Buen día, Les comentamos que de acuerdo con la CI-19-097 la especificación indicada en proyecto fue correcto. Se indica 1 fase 3 cables (FA+FB+TIERRA), en dicho requerimiento no se indica del neutro que se está solicitando. Con respecto al contacto en ficha técnica no se indica el requerimiento del tipo de contacto requerido, en proyecto se consideró contacto de media vuelta. Para dar solución a esta problemática se comparte el boletín RFI 294 Neutro faltate cafetera Bunn, para su consideración, bajo la aclaración de que no es omisión de proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2835 | Con los suministros recientes, se informa que el "cuenta litros" requiere una conexión bifásica 220v, el proyecto actual con el que se realizó la instalación indica que es monofásico 127 v. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte imagen del equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2836 | De acuerdo al proyecto, indica que en el área de acceso a amasijo, en el pasillo de la vitrina de pan congelado, se aplique color caverna, sin embargo consideramos que no es correcto por la vista actual. Se comparte imagen del área en mención. Indíquenos que procede | 2 | Buen día, De acuerdo a plano A-410 Panadería, favor de considerar lo indicado que el color White Flour con clave P-31 indicado tanto en planta de plafones como en pisosmuros. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2837 | De acuerdo al plano A-410, indica que el plafón de la exhibición de panadería debe ser en color "P1", blanco de línea; en recorrido con Eficiencia operativa y store planning, solicitan que se corrobore, ya que en obras similares, en dicho plafón se está aplicando el color negro (Caverna). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, Lo correcto es lo siguiente: Plafón en panadería: P31 WHITE FLOUR Plafón sobre muebles perimetrales en panadería: P33 CAVERNA Se comparte captura de guía mecánica. | 4 | 22781 | 1402
2838 | En recorrido con eficiencia operativa y store planning, solicitan que se revise el numero de lámparas del plafón del área de exhibición de panadería, ya que son demasiadas lámparas en las secciones donde no se cruzan con las celosías; Indíquenos que procede | 2 | Buen día, El número de luminarias es correcto, ya que la distribución se calculó de tal forma se cumpla el nivel de iluminación de 700 luxes, conforme a los criterios de diseño y especificaciones Walmart. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2839 | En recorrido con Subdireccion de construcciones y transformaciones, solicita la presencia del estructurista a sitio para revisar niveles y posible "descabece" de contratrabes en los ejes C y D, (demoliciones en línea de cajas) para disminuir la pendiente o desnivel entre pisos de los cuerpos 2 y 3 Quedamos pendientes con el apoyo | 2 | Buen día, Se confirma que el estructurista se presentará en la unidad el próximo martes 24 de enero a las 10:00am. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2840 | De acuerdo al historial con temas de lluvias de la región, se indica: "De acuerdo a las observaciones realizadas por el especialista en terracerías, le comentamos lo siguiente:El Estudio de Mecánica de Suelos realizado para este proyecto señala explícitamente que "La humectación en los materiales térreos degrada sus propiedades tanto de resistencia como de compresibilidad, pudiendo llegar a ser motivo de fallas en las terracerías". El documento también advierte que "Las terracerías y excavaciones no se deben trabajar bajo lluvia".Lamentablemente, las condiciones climáticas actuales han generado una saturación excesiva del material térreo, afectando su calidad y capacidad portante. Esto nos impide avanzar conforme a lo planificado, ya que el material no cumple con los requisitos mínimos de calidad para soportar el exceso de humedad.Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la i | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2841 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1032148 - 0 - RFI 295; se informa que en ambos "cuenta litros" o dosificadores de agua requieren 220 v bifásica + tierra física, por lo que en el amasijo (trifásico) se tendrá que corregir a bifásico, lo mismo sucede con la conexión monofásica de tortillería, éste ultimo requiere de una nueva conexión debido a que el actual contacto monofásico comparte circuito con otros servicios; Así mismo, por seguridad, se cambiarán los contactos y clavijas a "media vuelta" (trabajos adicionales) para estos equipos | 2 | Buen día, Este RFI va en relación al 295, de acuerdo a guías estos contactos se indican de acuerdo a guías por lo que esto no es una omisión de proyecto y es más bien una solicitud de ajuste de proyecto, ya que no se tiene las especificaciones técnicas de los equipos que están llegando a la unidad Por lo que se adjunta boletín BOL RFI 295_300 con el ajuste de contactos en ambos cuenta litros de tortillería y amasijo y este actualiza al del RFI 295. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2842 | De acuerdo al suministro de la "maquina de hielos" para Marketside, la alimentación que requiere el equipo es bifásica 220 v + tierra física, en proyecto indica que es una conexión monofásica. Por lo que se informa que causará el adicional correspondiente al realizar los cambios para el equipo. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para la conexión correcta | 2 | Buen día, La conexión es de acuerdo a guías proto y así se indicó en proyecto lo siguiente: CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CON PROTECCION FALLA A TIERRA, 20A, 127V, 60Hz, h=0.30m S.N.P.T. Lo cual no es omisión de proyecto y el suministro que llego a la tienda difiere a lo especificado en guías que es un contacto bifásica 220 v + tierra física. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2843 | En proyecto indica que la clavija para la maquina o mesa fría para insertos en cocina Deli, debe ser monofásica en contacto de media vuelta. De acuerdo al suministro, la clavija del equipo es para contacto normal, por lo que se procederá a realizar el cambio, colocando un contacto con falla a tierra, para su conocimiento (adicional) o indíquenos que procede | 2 | Buen día, De acuerdo a guías de proto se indica en proyecto como: CONTACTO MONOFÁSIO SENCILLO POLARIZADO VUELTA, 127V, 15A, 60HZ, NEMA 5, h=0.35m S.N.P.T. Por lo que no es una omisión o error de proyecto, por lo que estamos en conocimiento del cambio a realizar a realizar el ajuste en la clavija. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2844 | De acuerdo a la ultima orden de cambio, indica que la cámara de congelados de Walmart.com super.com, debe estar mas pegado hacia el eje "B" Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si dicha cámara puede ubicarse hacia el eje "C" (invertir las cámaras: la cámara de media temperatura convertirla a congelados y viceversa, con las preparaciones de piso congelado de acuerdo a lo que se requiera) ya que se requiere por operación de la unidad y para evitar una demolición mas profunda hacia el local de PADUS | 2 | Buen día, El proyecto está desarrollado de acuerdo a layout validado y emitido operadora, no podemos autorizar ese cambio porque modificariamos el layout además de que se tiene impacto con refrigeración con las trayectorias de alimentación de su cámaras y ubicación de coladeras por este inversión de posición de cámaras. Saludos. | 37 | 22781 | 179
2845 | Se informa que durante el proceso de cambio de techumbre, en los soportes existentes para las ULAs del eje "G", se tiene hallazgo de que varios postes están severamente dañados, con elementos corroídos, y en varios puntos, ya sin ningún poste, por la corrosión. Se comparten evidencias de estos daños que se tienen al momento. Consideramos que se tienen que cambiar dichos postes para no poner en riesgo los soportes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Debido a que estos apoyo se encuentran tapados por el impermeabilizante se desconocia el estado de estos perfiles. Consideramos conveniente tambien el cambiar estos postes de apoyo, sin embargo solicitamos de su apoyo para proporcionarnos el numero de apoyos dañados hasta el momento hallados y compartirnos evidencia fotografica de donde se estan apoyando estos postes para su evaluacion de donde se encuentran apoyos aprovechando que estan realizando trabajpos de cambio de laminas. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2846 | De acuerdo al proyecto actual, en planta baja, en el estacionamiento, no se tiene considerado ningún espacio para los carritos de autoservicio, operadora indica que se revise el uso de 4 cajones de estacionamiento para éste fin. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Se comparte nueva distribución de las jaulas de carritos con vo.bo. de operadora, en el plano 3851_A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA, adicional se comparten capturas de pantalla. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2847 | De acuerdo al proyecto, no se tiene indicado el cambio de techumbre (lamina) o su mantenimiento en el techo del área de carritos de planta baja, en el acceso de Zaragoza, así mismo, tampoco se indica colocar algún canalón ni la bajada pluvial. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2848 | De acuerdo al plano "ID-04", se tiene considerado una salida de datos en la parte superior izquierda de la "Oficina Administración" (viéndolo desde el plano, se comparte croquis para su mejor comprensión) el cual es para una impresora ubicada sobre la caja fuerte, sin embargo, en el proyecto eléctrico no se indica alguna salida para este equipo. Solicitamos de su apoyo para el boletín respetivo para la salida eléctrica de esta impresora, se comparten evidencias | 2 | Buen día, Se adjunta boletín 307 con la indicación de contacto, comentando que no es omisión de proyecto ya que en guías de proto no se indica bloque de impresora ni contacto para esta oficina. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2849 | En visita con construcciones (subdirección), eficiencia operativa y Store planning, solicitan que se revise 2 panoramas, en ambas tienen el fin de evitar tocar el área de andén de tráileres o solo tocar 1 andén: 1ra.- Reducir la capacidad del tanque de tormentas a modo de "recortar" antes de llegar a los andenes o solo tomar un andén de traileres; 2do escenario: realizar una mayor profundidad de excavación del tanque de tormentas a fin de no reducir su capacidad pero si recortar la dimensión longitudinal; con esta segunda opción, se tendrá que volver a generar un "recalculo" estructural para cumplir con l normativa. Solicitamos de sus apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, En el desarrollo de este tanque se trató de considerar el abarcar o menos posible el área posterior ya que además no se cuenta con mucho espacio. Para el punto uno Reducir la capacidad del tanque. En 2020 se realizó un estudio hidrológico para determinar la capacidad de este tanque y así mitigar el tema de la falta de capacidad de descarga del drenaje municipal por las inundaciones en la zona por lo que el reducir esta capacidad no sería lo más conveniente ya que no se tendría la suficiente capacidad de descarga pluvial de la tienda ocasionando posiblemente una saturación de la red pluvial dentro de la tienda. En el punto dos Realizar una excavación mayor de la indicada en proyecto para recortar el largo del tanque. De acuerdo a las observaciones y apoyo por geotecnia "Camposeco", se determinó que no podría excavarse más de lo indicado a esta profundidad ya que por el tema d | 1 | 22781 | 2559
2850 | Dentro de proyecto no está indicado el cambio o mantenimiento de la puerta de acceso para el área de tanques de gas, en la parte exterior, dicha puerta ya está muy deteriorado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparten imagenes de la puerta | 2 | Buen día, En efecto no se indico mantenimiento a esta puerta, por lo que, si se tendrá que hacer el retiro de oxido y pintado de puerta, de acuerdo a comentarios de obra que esta puerta esta muy deteriorada, según fotos hechas en levantamiento y de las compartidas no es para cambiarla, solo mantenimiento y pintura. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2851 | Referente a la respuesta de la Solicitud de información _ 1051182 - 0 - RFI 14, informamos que de manera comercial solo se encuentra el modelo "gato" #, ya que el perforado redondo es necesario un volumen mayor para mandarlo a fabricar. Se adjunta la ficha del modelo "gato" que se pretende suministrar e instalar en este proyecto. Solicitamos de su apoyo para que no indiquen si están de acuerdo con el modelo o nos indiquen otro modelo comercial. | 11 |  | 2 | 97 | 41
2852 | Se informa que de acuerdo a la operación del molino de carnes dentro de la cámara de carnes, el equipo está "botando" el interruptor termomagnético en el tablero donde se alimenta; se propone sustituir el interruptor actual por uno nuevo (adicional) con capacidad de 3x30 amp para evitar algún problema con la operación del equipo Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, De acuerdo a proyecto se indicó una carga estimada, el cálculo con la carga que se asignó está correcto, cabe aclarar que la carga del equipo depende del modelo del equipo que se suministra además que este equipo no viene indicado en las guías del proto ni se cuenta con una ficha técnica de este, por lo que solciitamos de su apoyo con una imagen de la placa del equipo y la ficha técnica de este molino de carnes para revisar contra proyecto porque depende también del equipo que suministraron como se ha estado dando en los demás equipos de Deliel, y poder dar un Vo.Bo. si es correcto el cambio del interruptor en los tableros del EDC 2 del tablero GC. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2853 | De acuerdo al proyecto, se indica un cambio del 40% del piso terrazo en piso de ventas, en las visitas de Eficiencia operativa y gerencia de construcciones, indican que se revise el aumento del cambio de piezas a un 70% (adicional del 30 %) debido a lo dañado en las que se encuentra el piso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2854 | Actualmente, en las vigas-canalón es donde se soportan las laminas de la techumbre de arcos, ejes D-J, piso de ventas. De acuerdo a los boletines de la “Solicitud de información _ 1029945 - 0 - RFI 237” indica que en las placas de 14” es donde éstas laminas deberán de soportarse, sin embargo, es un área muy mínima para realizar la sujeción de dichas láminas. Se propone colocar el mismo OR del boletín, sujeto a los cinturones de placas de 14 “ para que las láminas puedan sujetarse a éste OR y evitar algún accidente durante algún mantenimiento. Se comparte un reporte fotográfico para su mejor comprensión. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si procede este adicional o indíquenos que procede | 2 | Buen día, Confirmamos que si se deberá colocar los OR propuestos por obra y la seccion de estos seria: OR de 51 x4.8mm. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2855 | En los planos de detalles de AA, no indica como se deben soportar los ductos de inyección ubicados en techumbre, mismas que salen directamente de las ULAS, y que se dividen en 2 ductos, se propone colocar PTR de 1.5"x1.5" ligadas a los soportes generales de las bases, se realiza una primera instalación en sitio. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si procede este soporte (adicional) o indíquenos que procede. Se comparten imágenes de la propuesta | 2 | Buen día, En el plano de desmantelamientos de aire se indica el desmantelamiento de ductos mas no el soporte existente para estos, por lo que se debiera considerar el mismo apoyo, en caso de que los hayan retirado o se encuentren en malas condiciones se tendrá que colocar apoyos nuevos. En planos de aire y de proyecto no se indican estos detalles de nuevos apoyos, pero si se incluye una nota que se indica que la contratista es el encargado de: SUMINISTRAR E INSTALAR TODOS LOS DUCTOS NUEVOS, DIFUSORES, REJILLAS, CCV's, SOPORTERIA, DUCTO FLEXIBLE, BASES DE MONTAJE DE NUEVOS EQUIPOS, ADEMAS DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE MINISPLITS. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2856 | De acuerdo al plano A-407 de proyecto, no indica que se modifique la ubicación de las rampas niveladoras, si se instalan de acuerdo a la ubicación actual, se continuará con la afectación de los muros de concreto en la parte superior debido a la inclinación pronunciada del andén. esto se revisa una vez que llegaron las rampas niveladoras, las cuales no se instalan por este detalle. Se requiere de una ampliación de 30 cm en la parte posterior, el cual se pretende colocar una placa de 12" pero también se requiere de un refuerzo "hacia afuera" para descansar dicha rampa (modificación de foso). Estos trabajos serán adicionales y se requieren para la correcta operación de la tienda. En la rampa intermedia (existente) de los 3, tiene la placa que se menciona y tiene un refuerzo para la rampa actual, pero es diferente a las nuevas, el resto de rampas no tienen ni la ampliación ni los refuerzos. | 2 | Buen día, La ubicación y colocación de las rampas funcionaban correctamente antes de la remodelación, y al igual que las suministradas quedan al paño de muro, debido a que este andén no cuenta con la herradura de concreto en la parte baja de las rampas, como en algunas otras tiendas. Adicional las colchonetas de alguna manera fungen de amortiguar él llegue de la caja. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2857 | De acuerdo al proyecto, no indica que en la puerta de la cámara de frutas y verduras, se coloque algún soporte o protección metálico "portería" como en las puertas de la cámara de congelados de pescados o puerta de la cámara de congelados de amasijo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Si se refieren al "guarda riel en el plano GA-011 PLANTA DE ABARROTES SECTOR POSTERIOR, se indica con clave 5.78 GUARDA RIEL FIJO VER DETALLE 08GA050 (05500) se indica a un costado de la puerta y que en el plano GA-050 ABARROTES DETALLES CONTRUCTIVOS. | 4 | 22781 | 1402
2858 | Informo que en el plano A-601, hacen referencia a los siguientes detalles para puertas y canceles: 183H, 354R, Malla 501C-C, 501C-D, 508A; mismas que no aparecen en ningún plano del proyecto ejecutivo. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan estos detalles o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2859 | En la mecánica de suelos no indica o propone el tipo de protección para la contención de taludes para los trabajos del tanque de tormentas, ya que, revisando en sitio, el tipo de suelo y la profundidad que pide proyecto, se solicita la propuesta para la protección de taludes para la ejecución de trabajos sin riesgos. | 2 | Buen día, En el documento TANQUE DE TORMENTAS SC AEROPUERTO 04122020 cargado en el portal de TRIRIGA OC3_Proyecto Ejecutivo Issue_SC AEROPUERTO 06 Estudios 03 Mecánica de Suelos se indican en el apartado 4).- Excavación., las consideraciones para las excavaciones y taludes provisionales. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2860 | Derivado de la complejidad de los trabajos de excavación para el tanque de tormentas y por los riesgos que se generarían por la excavación profunda, contratista general propone que el tanque se reubique a fin de dejar libre el área de andenes y con excavación hasta -3.35 m, profundidad en la que actualmente se encuentra el nivel freático;con ello se evitaría realizar taludes, minimizando los riesgos para los trabajadores y para peatones que cruzan por el área. Se pretende construir el tanque con la estructura indicada en el proyecto y con las mismas dimensiones, sin embargo, de acuerdo a esto, el tanque quedaría expuesto 1.00 m aproximadamente sobre el N.P.T. y la descarga pluvial deberá ser aérea desde el piso de ventas para evitar algún regreso o inundamiento a la tienda. Se comparten los archivos croquis, para una mejor comprensión. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, Revisando con el geotecnista se confirma que las dimensiones del tanque cumplen con la revisión contra flotación. | 1 | 22781 | 2559
2861 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información: 1032406 - 0 - RFI 306, informamos que a la fecha no se tiene el boletín 306 que se menciona. Solicitamos de su apoyo para subirlo a la plataforma Tririga | 20 | Buen día, Se confirma que el boletín ya se encuentra cargado. Saludos. | 0 | 91 | 829
2862 | En relación a su respuesta de la Solicitud de información _ 1052788 - 0 - RFI 29, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si la "plancha" de concreto en donde estará ubicado la cámara de congelados de PickUp debe ser del mismo espesor que el resto del piso (15 cm) o deberá tener un espesor diferente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2863 | En el proyecto no se indica ninguna salida eléctrica para la carga de la plataforma individual de mantenimiento (Genie). Solicitamos de su apoyo con el Boletín correspondiente o indíquenos que procede | 2 | Buen día, En proto no se tiene contemplado ni en proyectos anteriores no se ha indica la alimentación de este equipo, por lo que no es omisión de proyecto. Para indicar la alimentación de este equipo se requiere la ficha técnica y modelo donde se indique la potencia, voltaje y número de hilos para su correcta alimentación. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2864 | Operadora solicita una coladera o coladeras para el área de bodegas, en trastienda, con el fin de retirar el agua cuando lavan dichas bodegas. Indíquenos que procede, ya que no se tiene considerado en proyecto. | 2 | Buen día, De acuerdo a los criterios de diseño, así como en el prototipo vigente y el utilizado para la remodelación del proyecto no vienen indicadas coladeras de limpieza en zona de bodegas. Si operadora solicita dichas coladeras para limpieza, ellos tendrán que establecer dicho criterio con el equipo de prototipos y especificaciones, ya que recordemos que están expuestas a tránsito de montacargas, por lo cual se deberá de coordinar la cantidad de coladeras que se requieren, ubicación y el tipo de coladera. De momento no se autoriza. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2865 | De acuerdo a la "MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL" indica que para esta unidad se tiene considerado un tanque de tormentas con un volumen efectivo de 403.20 m3. En los planos estructurales y plano funcional del tanque de tormentas, están considerando un volumen efectivo de 511.82 m3. Derivado de la complejidad de la excavación por la profundidad y limitantes que tenemos en sitio (no es posible realizarse los taludes que se indican en la mecánica de suelos: Solicitud de información: 1033387 - 0 - RFI 317). Se realizó una primera propuesta mas severa para estar fuera de esa profundidad (Solicitud de información: 1033492 - 0 - RFI 318). Con las recietes excavaciones, se revisa en sitio y se tiene la siguiente propuesta: Se pretende realizar una excavación de 3.20 del NPT hasta el lecho alto de la losa de fondo del tanque de tormentas (hasta nivel freático actual), esto | 2 | Buen día, De acuerdo a comentarios en sito de obra por parte de Geotecnia de CSC el Ing Manuel Castro, recomienda cubrir las paredes para evitar la pérdida de humedad y se pueda desmoronar, evitar estacionar camiones en la orillade la banqueta de la zona de excavación. Y conforme a la visita del pasado 08 de marzo y posteriores sesiones de aclaración de dudas, estamos trabajando con los especialistas en definir la solución óptima. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2866 | En proyecto no se indica la instalación provisional de los termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque de las ULAs y así evitar a que se dañen los equipos. Favor de indicar si es necesario la instalación de estos termostatos provisionales hasta que se instale el sistema de automatización definitiva | 2 | Buen día, En ningun proyecto de aire se indica se instalen estos termostatos temporales para su operacion, solo hasta que se instale el sistema de automatizacion final. Lo que se podria hacer es que las operen manualmente desde tableros por horarios. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2867 | Referente a la Solicitud de información: 1033684 - 0 - RFI 322 y minuta # 56 (enviada por correo) se adjunta el mismo plano estructural con la modificación de nuevas dimensiones en altura y en lo ancho para evitar mayor profundidad de excavación, generando una mayor estabilidad en los taludes, como se comentó con el especialista de mecánica de suelos en su visita. Se informa que la posición del tanque sigue siendo la misma que de proyecto, solo se modifican las dimensiones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si procede la propuesta con el apoyo del especialista de mecánica de suelos, o indíquenos que procede. | 2 | Buen día, Conforme la propuesta que les compartimos el 21 de marzo, estaremos liberando la actualización del plano estructural el 23 de marzo para su consulta. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2868 | De acuerdo a las dimensiones para la puerta del cuarto de limpieza, se informa que los equipos de lavado (ballenas) no caben debido al "arco" que tienen en la succión (en la parte inferior), las cuales no son desarmables, en obras similares se cambia la puerta simple por una puerta doble a modo que puedan ingresar los equipos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, En proyecto se está considerando una puerta de 1.10mts de ancho, la cual según Prototipo esta se indica de 0.95cms, por lo que se está considerando un vano mayor a la indicada en proto. Al generar una puerta con dos hojas se corre el riesgo de reducir más el vano por el segundo poste de abatimiento que se generara, se debera corroborar la dimension de puerta en sitio (1.10mst) y revisar cuanto es el ancho de la "ballena" para revisar cuanto se considera crecer mas el vano de la puerta. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2869 | Se informa que la altura actual del andén de tráileres al nivel de las rampas es de 1.45 m, de acuerdo a prototipos debe ser a 1.20 m. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si podemos ajustar esta altura durante el proceso de trabajos de la losa del tanque de tormentas (en 2 andenes) o indíquenos que procede | 2 | Buen día, La altura de anden de tráileres, es existente y no parte de proyecto la cual fue, diseño en su momento cuando se construyó este anexo de carga, la cual en especificaciones la altura indicada es de -1.25m y no 1.20m, la cual actualmente opera "normalmente" y por ende las rampas niveladoras funcionan para compensar ciertas diferencias de nivel. Si realizan el ajuste del nivel de rampa solo en 2 carriles el área de camionetas y el otro carril de tráileres quedaría a desnivel. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2870 | En proyecto indica que los UPS´s deben ser rackeables (UPS 1 y UPS 2) por lo que el tablero regulado ("R") recibía las fases "unificadas" de estos UPS, sin embargo en sitio solo se tienen los UPS´s tradicionales "Spectra" por lo que solo se puede colocar un UPS para alimentar el tablero "R", esto ocurre tanto para el MDF como para el IDF. De acuerdo a los UPS existentes en sitio, se informa que cada tablero regulado "R" solo será alimentado por un equipo, dejando fuera al UPS 2. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen el arreglo que se le deberá hacer para conectar los 2 UPS en un tablero o indíquenos que procede. Se comparten fotos de los UPS existentes | 2 | Buen día, En proyecto se consideró UPS RACKEABLES, esto debido a las nuevas guías de sistemas, en proyecto se desarrolló de acuerdo a las ultimas guías, si el departamento de sistemas decidió reutilizar las UPS existentes. lo que no sería omisión sino un ajuste. Para utilizar las UPS convencionales como se menciona se tiene que ajustar planos de sistemas ajustando configuración de tableros, se tendrían que utilizar 4 tableros (R1,R2,R3 y R4) en lugar de 2. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2871 | Operadora indica que tiene autorizado la colocacióninstalación de un equipo de bebidas frías "ICCE" dentro del área de Deli-Marketside (independiente al equipo que se colocará en el CandyCenter), el cual no está considerado dentro del proyecto de esta remodelación. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede, adjunto la ficha técnica que nos comparte operadora | 2 | Buen día, Se validó con Eficiencia Operativa Planeación y la solicitud procede, por lo que se comparten los boletines 328 alimentación eléctrica e hidráulica para su consideración. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2872 | Dentro de los planos EAS no se indica ninguna antena Sensormatic para las escaleras que se dirigen hacia el estacionamiento, los ubicados frente a línea de cajas, los cuales por operación deberán ser necesarios. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Se confirma que se tendrá que instalar la antena, se comparte Boletin RFI 329 y se actualiza el scope de seguridad para su suministro. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2873 | De acuerdo a la Solicitud de información: 1052789 - 0 - RFI 30 y a la junta virtual con diseño y especialista de la mecánica de suelos del 28 de agosto, se vuelve a subir el RFI y el reporte solicitado: "De acuerdo al historial con temas de lluvias de la región, se indica: De acuerdo a las observaciones realizadas por el especialista en terracerías, le comentamos lo siguiente:El Estudio de Mecánica de Suelos realizado para este proyecto señala explícitamente que "La humectación en los materiales térreos degrada sus propiedades tanto de resistencia como de compresibilidad, pudiendo llegar a ser motivo de fallas en las terracerías". El documento también advierte que "Las terracerías y excavaciones no se deben trabajar bajo lluvia".Lamentablemente, las condiciones climáticas actuales han generado una saturación excesiva del material térreo, afectando su calidad y capacidad portante. Esto no | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2874 | En visita por parte del "regional" de la unidad solicita que las antenas sensormatic estén alejadas por lo menos a 4 m de los accesos con el fin de que en caso de algún "evento", el guardia logre reaccionar antes que la persona esté fuera de la unidad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede o hacia donde deberán hacer la solicitud para la reubicación. | 2 | Buen día, Las antenas se indican en proyecto de acuerdo a criterios WM, con separación de 0.40cms de puerta, se adjunta captura del criterio de diseño, para referencia. | 4 | 22781 | 1402
2875 | Store planning indica que los contacto para los insectronic deben estar a la columna mas cercana y no colganteado, con altura de contactos a 2.40 m. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede; En el proyecto actual indica colganteado en diferentes puntos, los mas visibles se ubican frente a salchichonería | 2 | Buen día, De acuerdo a guías, no se indican que se coloquen cerca o en ellas, además se visualizan contactos que no especifican su a que servicio será. La distribución de contactos insectronic se realiza conforme a planta arquitectónica y criterio. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2876 | Se informa que durante los recorridos con gerencia de construcciones se determinó cambiar el calibre de los canalones por cal #14, con el fin de no utilizar el PTR que se propuso en la Solicitud de información > 1032816 - 0 - RFI 312, mismo que se generó desde el 07 de febrero, con ello, la pestaña del mismo canalón se utilizará para pijar las láminas de la techumbre. | 2 | Buen día, Si gerencia de construcciones valida este cambio de calibre de canalones para no colocar el OR a lo largo de los canalones para el apoyo de la lamina en cubierta, nos damos por enterados. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2877 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1033797 - 0 - RFI 327, informamos que diseño tampoco consideró UPS nuevos, ya que no se indica en el listado de suministros. Se informa que a la fecha, la instalación de los tableros del MDF y del IDF están conforme a proyecto, en caso de que se requiera activar los segundos UPS´s y adicionar los tableros regulados (como lo indican en su respuesta) requerimos los boletines correspondientes para "dividir" la carga de los tableros de proyecto y que nos indiquen cuales circuitos corresponderían para estos segundos tableros. | 2 | Buen día, Los UPS no se indican en listado de suministros, sino en el scope de sistemas elaborado por Store Planning, se trabajará en la OC correspondiente por este cambio solciitado. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2878 | En recorrido con operadora, se observa que frente a salchichonería entre el faldón y el eje "B" no está considerado una línea de lámparas, el cual genera un pequeño sombreado frente a este departamento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se generará algún boletín para esta área faltante de alumbrado, se comparte una imagen del área | 2 | Buen día, Se comparte boletin BOL RFI 334 Alumbrado frente a salchichonería, consderando el complemento de luminarias (ocho más), adicional se libera la OC10 con la actualización de listado de suministros. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2879 | Se informa que en recorridos con operadora y eficiencia operativa, indican que se pretende reubicar el modulo de telefonía, solo esperan la aprobación de Ernesto Barajas; por lo que las instalaciones sufrirán esta modificación a la nueva área | 2 | Buen día, Para que el cambio proceda se requiere ser emitido el layout actualizado por Eficiencia Operativa Planeación, en compañia de la justificación (OKRs) que beneficiaran este cambio a la unidad. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2880 | De acuerdo a los últimos boletines para los canalones (boletín 237) solicito de su apoyo para que nos indiquen si dichos canalones están calculados para soportar las precipitaciones para esta unidad y que no tendremos algún "desborde" hacia el piso de ventas (por las dimensiones de éstos canalones) | 2 | Buen día, Revisando con el especialista se tiene lo siguiente: El canal es de de 35 cm de base x 30 cm en la zona de menor altura, el canalón contará con una pendiente del 2%, el cual transitará un gasto máximo de 17.75 lps con un tirante máximo de 5 cm, por lo que este canal cumple con lo solicitado en la CI de granizo. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2881 | Se informa que para las boquillas de los acabados de muros en los sanitarios se está aplicando el color "charcoal" de acuerdo a proyecto, sin embargo en la CI-22-028 indica: Se deberá considerar el color GRAY o NIEBLA (según la marca) para las boquillas en muros generales de los sanitarios de clientes y asociados de todos los formatos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, La emisión de la CI citada fue posterior a la liberación del proyecto, por ello no contempla ese alcance, si aún no se cuenta con el material del color indicado en proyecto, favor de considerar el color Gray o Niebla, en caso de que ya cuenten con el material indicado en proyecto (charcoal) respetarlo. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2882 | Dentro del proyecto indica que el acomodo de las canaletas lámparas para el área de vinos, deben ser 2 rieles para cada góndola cava, con las lámparas que se indica. En un recorrido con store planning, indica que los rieles o canaletas deben formar un "cuadrado o rectángulo" alrededor de los muebles de vinos. Se anexan estas 2 imágenes de los croquis para una mejor comprensión. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es la forma correcta de colocar los rieles y las lámparas | 2 | Buen día, La distribución solicitada de luminarias de acento corresponde al último prototipo liberado, el proyecto de remodelación de esta unidad se desarrolló en 2021 con las guías vigentes de ese año, por lo que se tendrá que respetar lo indicado en el proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2883 | En el plano IAA2 no se indica una rejilla de extracción para un mueble sanitario de caballeros asociados, el mismo faltante sucede para un mueble en lado de sanitarios damas asociadas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si dejamos estos muebles sin rejilla de extracción o debe considerarse el adicional para que se coloquen. Se comparte imágenes de la planta para una mejor comprensión. no se pudo cargar la imagen Tririga indica esto en la sección de Notas y Documentos *No se pueden crear carpetas. Por favor contacte al administrador* | 2 | Buen día, Revisando con el especialista, nos indica que no faltan rejillas, según cálculo de extracción el volumen se maneja con la cantidad de rejillas indicada por lo cual no es necesario que cada sanitario tenga una rejilla, lo que se debe hacer es acomodarlas equidistantemente. | 9 | 22781 | 1425
2884 | Juan Manuel Chavez Arevalo Estefany Sarhay Ramirez, compartieron unos planos de gas al comodato de gas (SERVIGAS DE OAXACA SA DE CV de GRUPO METROPILITANO ) los cuales son diferentes a los cargados en la OC-01 con fecha del 26 de junio. Se comparten los planos en PDF que compras adjuntó. Solicito de su apoyo para que nos indiquen cuales planos son los correctos para suministro ejecución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2885 | Por operación, el Candycenter existente se instaló de manera provisional en el estacionamiento, frente a Suburbia El área de Legal comparte la licencia de funcionamiento del Candycenter de la avenida Zaragoza Operadora está gestionando con Legal para que se genere la licencia de éste segundo Candycenter. Solicito de su apoyo con los boletines respectivos de instalaciones para este segundo modulo para el caso en que Legal y Eficiencia operativa aprueben dejarlo definitivo. Comparto un reporte fotográfico (no se puede cargar el reporte, indica la leyenda "No se pueden crear carpetas. Por favor contacte al administrador") | 2 | Buen día, Les informamos que el segundo Candy Center aún no esta autorizado, en caso de que posteriormente se autorice se liberará por medio de una Orden de Cambio. Saludos. | 8 | 22781 | 77
2886 | En los planos Arquitectónicos de proyecto no se tiene indicado colocar los acrílicos en los checkouts. Solicitamos de su apoyo para que nos confirmen que los checkouts ya no deben llevar los acrílicos o en su defecto, el boletín con los detalles para colocarlo | 20 | Buen día, Favor de confirmarlo con el equipo de Eficiencia Operativa, ya que en su scope si viene contemplado. Saludos. | 9 | 91 | 1425
2887 | Operadora tiene la siguiente solicitud: "nos solicita el personal de Imagen Creativa que se coloquen porterías en pasillo central de Abarrotes y Consumibles para que se puedan colocar los tensores para los tendederos de los precios; Porterías cómo las de MG, una al principio y una al final de cada pasillo (Abarrotes y Consumibles). Abarrotes (para 9 colgantes de precio)Consumibles(para 8 colgantes de precio)" Informo que no nos comparten detalle de esta solicitud. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Como tal si requerimos Imagen creativa comparta algún detalle de lo que solicitan para poder apoyarlos, ya que así no se entiende y no se trata de una solicitud común en las tiendas. Saludos. | 37 | 22781 | 179
2888 | Operadora indica que por operación, requiere de una puerta corrediza en la parte superior (bodega de mezzanine) entre los ejes J-L, 1-2, con el fin de ingresar producto con el montacargas. Se comparte una imagen de esta solicitud. (no se logra cargar la imagen, indica "No se pueden crear carpetas. Por favor contacte al administrador") Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, En proyecto se indica malla ciclónica fija sobre el paño de bodega de mezanine junto a recibo, la cual se confina por seguridad por la altura y dejando solo el paso que sube de escalera con un vano, lo anterior se indica en el plano A-601 Tabla de puertas y canceles. Favor de considerar lo indicado en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2889 | En proyecto no viene visualizado las canalizaciones, cableado, el número del circuito correspondiente ni el contacto o desconectador para el alimentador del calentador de agua del área de family room de panaderos. Favor de compartirnos el boletín para dicho alimentador. | 2 | Buen dia, Se comparte la información por medio del BOLETIN RFI 344 ALIMENTADOR CALENTADOR DE AGUA. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2890 | En el plano C-08c, (tanque de tormentas) indica que la descarga de las bombas sumergibles deben ser de 3" de diámetro, de igual forma las válvulas compuerta y las válvulas Check; sin embargo, los equipos suministrados al ser de 7.5 hp, tienen salida de 4" de diámetro, por lo que se debe considerar las salidas (tubo y válvulas) de 4" para que las bombas no tengan problemas por operación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que debe proceder. | 2 | Buen día, Se está cambiando el modelo y marca de la bomba, en primera instancia se debe solicitar a GNFR el suministro indicado, en caso de obtener una negativa es necesario realizar el cambio de la tubería de acero de la bomba al múltiple de descarga, así como las válvulas instaladas en este tramo. Cabe aclarar que este tipo de bombas cuenta con descarga de 4" en todas sus presentaciones, desde la de 4.5 HP hasta la de 15 HP, por tal razón se tiene que realizar el cambio de tubería de 3" a 4" de diámetro. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2891 | El tablero GR ubicado en el EDC3 no cuenta alimentación de 127 volts y hace falta un circuito para la alimentación del control y otro circuito para el enclave de los relevadores, favor de indicarnos desde que EDC, tablero, capacidad del térmico calibre de los conductores para proporcionarles los circuitos monofásicos que hacen falta para puedan ser automatizada el sistema de alumbrado que corresponde a dicho tablero. | 2 | Buen día, En proyecto el tablero GR se especificó con alimentación 3F,4H, 480277V donde el tablero es inteligente con powerlink tipo NF, aclarando que este tipo de tableros no requieren de ninguna alimentación adicional. Si en obra se va a suministrar otro tipo de tablero donde se requiere equipo de control y relevadores para el control del alumbrado, favor de aclarar. Si fuera el caso la alimentación requerida se puede tomar de los circuitos 13EL y 15EL. El calibre y capacidad de interruptor lo definirá proveedor de acuerdo con requerimiento de equipo de control y relevadores. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2892 | Informo que por cuestión de tiempo, contratista general suministrará 2 interruptores "HGA36020", mismos que están considerados en el listado de suministros y hasta la fecha el área de compras no ha suministrado La plataforma no permite adjuntar los correos que se han enviado a compras, el link de Tririga indica "No se pueden crear carpetas. Por favor contacte al administrador" | 2 | Buen día, Nosotros como Diseño no tenemos alcance en confirmar con GNFR los suministros, los interruptores vienen indicados en el listado de suministros, a partir de ahí es responsabilidad de ustedes contactar al comprador. En caso de que no obtengan respuesta y Gerencia de obra les haya confirmado suministro por contratista, se tiene que tramitar el adicional como OT ya que no implica un rediseño. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2893 | De acuerdo al plano C07, indica que la descarga del cárcamo sanitario de trastienda se realice en un registro ubicado aproximadamente entre los ejes "L,1" atravesando las áreas de bodega y andenes con tubería vía aérea; encontramos que el registro en calle es muy reducido y hasta el momento el agua no fluye constante, por lo que a futuro podría tener problemas. Se propone descargar éste cárcamo sanitario en el registro que se instalará en la banqueta junto a la descarga del tanque de tormentas, las cuales se ubicarán en la banqueta de la calle Asistencia publica, con ello reducimos los cambios de dirección en las tuberías aéreas, las cuales se pretende enviar vía subterránea. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si procede esta propuesta | 2 | Buen día, Se tendrá que verificar que la descarga a la que solicitan el punto de conexion es una línea municipal combinada, ya que de lo contrario se tendrá que respetar lo indicado en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
2894 | Dentro de los planos de demoliciones, acabados, instalaciones, no se tiene considerado ningún trabajo para el área en planta alta, misma que era el CCTV, se ubica entre los ejes K-L, 7-8 y su comunicación es por medio de la escalera hacia el mezzanine. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procederá con este espacio | 2 | Buen día, Esa área ya no esta considerada para ningún uso por lo cual esta deshabilitada y sin servicio esta, si se tendrá que realizar el desmantelamiento de instalaciones obsoletas y como se cuenta con el sistema de CCTV actual, se deberá revisar previo del retiro que el nuevo sistema y área este habilitado para no interrumpir el sistema de CCTV. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2895 | Referente a la recién liberación de la OC 1.2, para la base "B" de refrigeración, se informa que dicha estructura ya se encuentra montada en la posición y forma de la OC-01 de fecha 17 de junio de 2024. Se observa que en la OC01.2 la estructura de la base del rack "B" es diferente (forma de "L") al ya construido. Para su ejecución deberemos "desoldar" la estructura ya montada, retirar los postes, habilitar la nueva estructura y para evitar una nueva cimentación, podremos implementar que las placas de los postes se anclen directamente al piso MR-35 ya existente con taquete expansivo y anclaje químico, sin embargo para este anclaje, deberemos tener la aprobación Vo.Bo. del personal de estructuras de diseño, esto con el fin de evitar romper pisos para la cimentación y acelerar el montaje. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjuntan imágenes del estado actual de la base del Rack "B" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2896 | El área de GNFR indica que no tiene considerado el suministro de las luces de obstrucción que están indicados en el listado de suministros. Por lo que se optará suministrarlo por contratista general. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el modelo y demás características de dichas luces para la adquisición correcta | 2 | Buen día, En efecto se indicaron en el listado de suministros, desconocemos cual sea el motivo de el no suministro; de acuerdo a la solicitud del modelo y marca de esta luminaria se indican en el plano IE-07 INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS Y FUERZA AIRE AZOTEA-3851 y en el listado de suministros, con las siguientes caracteristicas: LUZ DE OBSTRUCCION ROJA VAW DOBLE LUMINARIO CON RELEVADOR ELECTROMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDAD, 125-130V, 116W, 1260 LUMENES MARCA: CROUSE-HINDS CAT: LAW-43961-116 Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2897 | En visita de eficiencia operativa, indica que ya se tiene autorizado la reubicación de las antenas de Sensormatic en las puertas, el cual se moverá 1.00 m hacia adentro de tienda. Solicitamos de su apoyo para que nos confirmen de este movimiento o indiquenos que procede. | 2 | Buen día, Aún no se encuentra totalmente autorizado, les pedimos por medio del Gerente de Obra nos ayuden con el presupuesto estimado para realizar todos los trabajos necesarios para la reubicación de las antenas. Favor de apoyarnos con esa información para validar si autorizarán el recurso. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2898 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1034900 - 0 - RFI 346, informo que el proveedor de ahorro de energía mando el siguiente correo "El motivo del correo es para solicitar tu apoyo con los siguientes puntos a continuación: -Contacto 110vac (EDC3): Para alimentar los contactores que controlaran luces de piso de ventas y wall packs -3PZA interruptores termomagnéticos 2x15Amp (EDC 1,2,3), para alimentar control de iluminación -1PZA interruptores termomagnéticos 3x15Amp para alimentar medición de energía en subestación Sin mas por el momento quedo a la orden y de antemano agradezco tu apoyo Saludo Rogelio A. Berber Sepúlveda ¦ Project Engineer ¦ Mexico Emerson Commercial & Residential Solutions Ing. Tomás Limón Gutiérrez # 3270 ¦ Guadalajara ¦ Jal. ¦ 33323 ¦ Mexico M 333 441 2054 rogelio.berber@emerson.com" | 2 | Buen día, Quedamos enterados del requerimiento por parte del proveedor de Emerson, estos requerimientos son nuevos ya que inicialmente en proyecto no fue solicitado esto y estos interruptores y contactos no se indican en ninguna guía o CI, por lo que no es una omision de proyecto y de suministros. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2899 | Gerencia de tienda nos comparte un correo enviado por el área legal indicando que la zapatería PADUS ya se retira. Solicito de su apoyo para que nos indiquen cuales serán las adecuaciones que realizaremos al pasillo destinado para Walmart.com Super.com; ¿se ampliará el área de amasijo para regresar al espacio original? | 2 | Buen día, Les compartimos los comentarios del equipo de Negocios Inmobiliarios, no podemos realizar trabajos en el local: | 18 | 22781 | 28
2900 | Referente a la Solicitud de información > 1022306 - 0 - RFI 01; operadora distribuye 4 mini refrigeradores dentro del área de los Selfcheckout, por lo que se procederá a alimentarlos, para su consideración | 2 | Buen día, Como se mencionó en otro RFI, en el último layout liberado por eficiencia operativa planeación no se contemplan los refrigeradores citados. Si eficiencia operativa ejecución lo está autorizando, el adicional deberá presentarse por medio de una OT con Gerencia de Construcciones yo Store Planning. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2901 | Referente a la respuesta de la Solicitud de información > 1032376 - 0 - RFI 305, y a las "CI" que se mencionan en el boletín, contratista envía el siguiente correo: "Este correo es para comentarte que no hay algún proveedor para la fabricación de las jaulas que maneje el acero galvanizado para la fabricación de las jaulas y tampoco tenemos algún contacto para que los hagan prefabricados como lo marca el detalle. Si nos podrían apoyar con el contacto del que las fabrican o les mandamos la propuesta de en lugar de fabricar con acero galvanizado seria con acero negro, el que se utiliza comúnmente para la herrería. Al pendiente de tus comentarios. SALUDOS" Con el fin de cambiar al material con el que se están realizando los diferentes barandales de tienda. Quedamos pendientes a sus comentarios. | 2 | Buen día, Se notifica que las jaulas, o mejor dicho corrales de carritos ahora son suministrados por GNFR con base al scope de operadora, por lo que ese detalle no aplica. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2902 | En visita por parte de Eficiencia operativa y en relación a la respuesta de la Solicitud de información > 1027745 - 0 - RFI 179; E.O. solicita que se coloque una cortina Hawaiana para el acceso del área de preparado de frutas y verduras. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, De acuerdo a las especificaciones del prototipo de Supercenter, esa área no considera cortina o puerta, por lo que no procede la solicitud. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2903 | Referente a la respuesta de la Solicitud de información > 1034611 - 0 - RFI 342, Store planning nos comparte un detalle con el cual la contratista nos comparte su presupuesto y correo: "Te mando los costos de las tres propuestas que tengo para que me apoyes con la autorización para la fabricación de las 6 jaulas para los carritos: • Con acero negro.- $50,404.85 + IVA• Con acero inoxidable.- $210,210.00 + IVA• Con acero galvanizado.- $103,350.00 + IVA Al pendiente de su pronta respuesta. SALUDOS" Store planning no ha comentado el tipo de material, con lo instalado en sitio se propone considerar con acero negro. Solicito de sua apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Se notifica que las jaulas, o mejor dicho corrales de carritos ahora son suministrados por GNFR con base al scope de operadora, por lo que ese detalle no aplica. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2904 | Referente a la respuesta de la Solicitud de información > 1033282 - 0 - RFI 314; informamos que el proveedor no aceptó las condiciones de las rampas obsoletas, por lo que solicitó la adecuación para las nuevas rampas consistiendo en la colocación de placas de acero en la parte baja del foso, así como mover la ubicación hacia afuera para que las nuevas rampas funcionen. Esta solicitud fue requerida una vez que el proveedor se presentó en sitio (para su presencia se mandó un reporte fotográfico con las áreas listas para recibir las rampas) los técnicos al estar en sitio indicaron que las rampas no funcionarían y procedieron a retirarse, enviaron el siguiente correo: "Buenas tardes: De acuerdo con lo platicado con el Ing. Antonio Mtz. Debido a las inconsistencias con las que contamos para realizar la instalación, nos retiramos de la ubicación con los equipos a planta. Favor de compartir fec | 2 | Buen día, Con firmamos de enterados, al no implicar un resideño como tal, el adicional que surja deberá presentarse por medio de una OT con Gerencia de Construcciones yo Store Planning. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2905 | Durante el cambio de techumbre entre los ejes 8-11, M-O, se haya un strud estructural que está completamente carcomido en su parte superior, el cual por urgencia (techumbre abierto por cambio de lamina) se procederá a colocar una tapa de lámina cal. 22 para que se puedan fijar los clips de la lamina KR-18. Informamos de este hallazgo, así mismo solicito de su apoyo para que nos indiquen qué otro tratamiento deberemos realizar. | 2 | Buen día, De acuerdo a comentarios de estructurista, recomienda: sustituir este elemento dañado por uno nuevo de las mismas características (tanto en sección transversal como en espesores o calibres). Así mismo, respetar la conexión entre el larguero y la estructura portante. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2906 | Durante la visita del personal de Telmex, indican que la alimentación para el primer registro, será aérea; El personal de Telmex indica que de ser posible, utilizarán el poste existente de CFE para realizar la bajada hacia el primer registro dentro del predio. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es posible o si se autoriza esta solución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2907 | En visita por parte de Eficiencia operativa, solicita que en el lobby de acceso de clientes de la planta alta, se coloquen bumpers en los muros; en el proyecto solo indica acabado plástico, sin embargo aun con esto, los muros han sido dañados por clientes al golpearlos con los carritos, los cuales han generado que el acabado plástico se rompa (generaron huecos en los muros a la altura del soporte de los carritos) en proyecto no se tiene considerado estos bumpers. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, El criterio para muros abiertos de tablaroca con vista al clientes es colocar una hoja de triplay para recibir el láminado plástico, para que el acabado pueda adherirse y no se embolse, por el tipo de daño que describen se entiende que falta el triplay. Cabe mencionar que este criterio también se refleja en los muros de Walmart.com, Servicio al Cliente, muro entre esas áreas y salchichonería, entre otros espacios, donde todos ellos están abiertos al contacto con carritos de autoservicio y no consideran bumpers. Por lo anterior la soliictud no procede. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2908 | Operadora solicita que la malla ciclónica de las jaulas de vinos y apartado, se extienda con las mismas dimensiones para ampliar su bodega de vinos, la malla deberá topar con el muro de block del deje "O", entre los ejes 10 y 11. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, No se autoriza la solicitud debido a que el layout fue validado eficiencia operativa, gernecia, mejora continúa, entre otras áreas, por lo que si la solicitud no nace de ellos, nosotros como Diseño no podemos hacer la actualización. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2909 | En el plano de puertas y canceles no está indicado el cancel que se tiene que colocar entre la caja 28 y el barandal, para evitar el paso de clientes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, El cancel no viene indicado en el layout de operadora, por lo que no aplica el alcance. Es importante mencionar que los checko uts cuentan con una bandera abatible en caso de que la caja se encuentre fuera de servicio, y así evitar el paso de personas y colocar obstáculos ajenos, y de acuerdo a bloque de checkout se muestra esta bandera abatible. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2910 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1024269 - 0 - RFI 84; informamos que los equipos suministrados a tienda requieren de energía eléctrica regulada, salidas que no están consideradas en este proyecto y serán necesarias para poder operar dichos equipos. Solicito de su apoyo para que nos compartan los boletines respectivos para poder activar los relojes checadores. Los equipos suministrados son "WFS" A Workforce Software Company | 2 | Buen día, Se comparte el boletin (BOL- RFI 363 Salidas eléctricas reguladas para relojes checadores) con la información solicitada, haciendo la aclaración de que en guías de sistemas no se indica considerar contactos regulados de estos tres relojes, ya que no se debe considerar contactos regulados adicionales que no estén indicados en guías para evitar un mal uso y conexión de equipos o cargadores que no correspondan a los indicados. Por lo anterior no es omisión de proyecto. Saludos. | 46 | 22781 | 10
2911 | En proyecto no indica salida eléctrica ni de datos (nodo) para el Voxpop. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los boletines para estas instalaciones o indíquenos que procede. | 2 | Buen día, Se comparte boletin BOL RFI 364 Salidas instalaciones par voxpop con la alimentación eléctrica y datos, se aclara que en proyecto de sonido si se tiene la canalización de acuerdo a prototipo. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2912 | Se informa que las tuberías de las bajadas pluviales cruzan por el área de subestación planta de emergencia en el eje "L", nos encontramos con el problema del cruce de las tuberías de PVC y de los "mofles" del escape de la planta, el cual en el cruce entre estos 2 elementos, se tiene una escasa separación de 1 cm(PVC por arriba de los mofles); el cual podría llegar a quemar el PVC durante la operación de la planta. No es posible cambiar la altura del PVC debido a que se modificaría toda la pendiente de bajada de ese eje. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Lo que se podría proponer es recortar un poco el tubo de escape de la planta de emergencia unos 40cms, en este caso apoyándose con algún proveedor de planta de emergencia o el que desarrolla la iguala para el apoyo de este ajuste de los tubos de escape y ajustando el soporte de l silenciador paar tener cuidado de no cargar el peso de esto a los tubos o codos. Saludos. | 7 | 22781 | 18
2913 | Dentro del proyecto no está indicado un contacto para la alerta sismica existente, el cual se ubica en la pared del eje A, dentro del espacio de servicios al cliente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Se comparte boletín BOL RFI 367 Contacto para alerta sísmica con la información solicitada. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2914 | Referente a los accesos controlados, contratista envia el siguiente correo: "Buenas tardes Ing. Antonio Martínez Adjunto los croquis con las ubicaciones que se vieron en sitio con gerencia de tienda, supervisión, contratista y proveedor de los accesos controlados. También se adjunta las especificaciones para la conexión y alimentación de estos equipos, como no los tenemos de proyecto no están consideradas estas instalaciones. Su apoyo para mandar un RFI para soportar esta instalación ya que el proveedor comenta que ocupa corriente regulada o corriente normal pero instalando un Vogar y un cacle de comunicación entre accesos de 10 hilos . PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL LOS TORNIQUETE CON POWER POLE SE REQUIERE DE LAS SIGUIENTES INDICACIONES:• SE REQUIERE DE 2 DISPAROS CON TUBO CONDUIT DE 1" UNO PARA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (DEBE LLEVAR CABLE CAL. 12 CON SU LEY ESPECIFICA DE FA | 2 | Buen día, Como se comentó en el RFI 259 este alcance no fue desarrollado por el equipo de Diseño, el proveedor deberá compartirles la información y requerimientos para su correcta ejecución. Cabe mencionar que no podemos validar nada con la información que comparten, debido a que desconocemos la capacidad del Vogar y del interrutor que mencionan, no se tiene ningún dato de consumo para poder calcularlo. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2915 | Se informa que el modulo o base para cargar las Telxon tiene un largo de 1.25 m, en los planos de proyecto indica que existe un espacio de 1.05 m entre la puerta y la ventanilla corrediza para ubicar éste mueble, por lo que no es posible su colocación en el lugar destinado; En recorrido con operadora y construcciones, se determina reubicar el contacto en el espacio donde indica "archiveros" y "pizarrón corcho" (esto revisado con operadora) para su conocimiento. | 2 | Buen día, De acuerdo, reubicar este contacto la cual no generaría adicional ya que esta dentro de la misma area y la cual esta validada por operadora, por lo que damos por enterados. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2916 | Se observa que hay una discrepancia entre el plano ES-910 y los planos A408d y las dimensiones del plano IG-01, estos últimos son adecuados para los 2 tanques de gas y barandales, sin embargo el plano estructural no concuerda con el del A408d. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el plano estructural sufrirá alguna modificación para que puedan ingresar los 2 tanques, o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2917 | El subcontratista de sistemas indica que para la activación completa de los equipos de CCTV, hacen falta 2 fuentes que se instalan en el IDFMDF, con el modelo: DPS-640BB A, con entrada 100-240 v y salida de +12 v, 20.83 A; -54 v, 7.36 A. y con el modelo: DCJ6402-01 con las mismas características. Las cuales no están consideradas en el proyecto pero sin éstos, quedarán varias cámaras sin activarse. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si serán suministradas por GNFR, por contratista o indíquenos que procede. | 2 | Buen día, Las fuentes consideradas son las indicadas en el scope de prevención, el cual está basado en el scope maestro, los equipos que ustedes nos ocmparten no están considerados en el scope, adicional desconocemos que cámaras son las que indican que no funcionarán. Favor de confirmar que en sitio cuentan ya con las dos fuentes consideradas en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2918 | En recorrido con Eficiencia operativa y construcciones, indican que se coloque lamina antiderrapante en las "piernas" o columnas falsas de los accesos, hasta 1.20 m, esto debido a que en todo los accesos sufren de golpes por carritos y están dañándose en el corto periodo que se tiene actualmente. Eficiencia operativa entiende que está fuera del prototipo pero es necesario. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, Se comparte BOLETIN 371-PROTECCION EN MUROS DE ACCESO con el alcance solicitado por operadora. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2919 | En recorrido con Eficiencia operativa solicita que se coloquen bumpers o ángulos de protección para los muros que están en el lobby del acceso de planta alta. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, Es importante que asegure la colocación del triplay bajo el laminado plástico, ya que como se mencionó en el RFI anterior por criterios de diseño no llevamos bumpers en muros de tablaroca. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2920 | Se informa que en tienda llega un suministro de un mueblemodulo para exhibiciones permanentes, el cual requiere de una bajada eléctrica a 127 v para dicho módulo. Éste se ubica entre los ejes "C-D" , 3-4. Consideramos que podemos derivarnos del circuito de los insectronic. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjuntan imagenes del modulo | 2 | Buen día, Este equipo no esta considerado en layout autorizado, por lo que no es una omisión de proyecto y donde al cual comentan que se derivaran de la alimentación para el atrapamoscas de frutas y verduras, favor de revisar si pueden utilizar uno de los contactos retráctil cerca de esta área indicado en el plano IE-03 contactos de piso de ventas. | 1 | 22781 | 2559
2921 | En recorrido con Eficiencia operativa solicita que se considere la instalación de lámparas en el plafón bajo del área de bolillos, el cual no está considerado en proyecto. Se adjuntan imágenes de la ubicación mencionada. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, De acuerdo a Guía de proto no se indican luminarias sobre muebles, sólo se consideran contactos para estos muebles ya que se tiene iluminación integrada al mueble. | 1 | 22781 | 2559
2922 | En los planos de proyecto no se indica la protección para las bajadas pluviales dentro de la tienda (trastienda), los cuales pueden ser golpeados por patines con carga y dañarlos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2923 | Se informa que de acuerdo a las pendientes de las tuberías pluviales del eje "L" será necesario generar un paso peatonal (rampa) sobre el tubo para ingresar al área de bodegas, ya que dicho tubo queda casi al nivel superior de la losa ejes ("L" 1-2). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, De favor apoyenos con fotografías y de ser posible un alzado de la trayectoria de la tubería que tiene paso pr la bodega, lo anetrior para revisar que no se tenga dificultad para su paso, principalmente por la trabe. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2924 | En los planos de puertas y canceles, indica que la puerta para acceso de personal asociados, debe ser el 100SE, como salida de emergencia con las barras de 3 puntos. Nos encontramos con el inconveniente de que dicha puerta no puede ser abierta con llave desde el exterior para aperturar la tienda en las mañanas, en obras similares se coloca una chapa de seguridad en lugar de las barras de 3 puntos o en conjunto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, De acuerdo a Especificaciones Walmart sección 08110 y CI-019-086 Barras de pánico para Puertas de Emergencia. Remodelaciones: Cuando la unidad ya cuente con la barra de tres puntos, solamente se deberán agregar los siguientes accesorios: NOTA: - Cuando la puerta de entrada de personal sea utilizada como salida de emergencia, se deberá considerar lo siguiente: • Mirilla con ángulo de visión 200°, color latón. • Jaladera interior y exterior (Trim). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2925 | En el plano A-102, indica que la escalera que deberá instalarse hacia techumbre es el "D1", ubicado entre los ejes 3-4; sin embargo en el plano A-103F, dicho detalle indica que la escalera no deberá llegar hasta la cima del muro, y en el mismo corte y alzado, no indica el detalle de la escalera que deberá estar del otro lado del muro (hacia la lámina de la techumbre). Solicitamos de su apoyo para que nos definan si la escalera deberá llegar hasta la cima del muro "M" y que nos compartan el boletín de la escalera faltante | 2 | Buen día, Con referencia a la escalera marina D-1, esta estaba destinada a dar acceso a la parte superior de cubierta tanto del andén de traileres como el acceso a la caseta de rack de refrigeración y a la zona de condensadores, la cual como fue desmantelada, ya no será necesario llegar hasta la parte superior de muro y por consiguiente no se requerirá escalera marina del otro lado del muro en cubierta, ya que para accesar a cubierta se tiene la escotilla en bodega de mezanine. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2926 | En el candy nuevo para el equipo ICCE. El Técnico requiere del cambio de la espiga de fierro por una espiga de cobre o de bronce, también del cambio del contacto de media vuelta de Nema L6-20R por una de media vuelta de Nema L6-30R(no indicado en su ficha técnica) y del cambio del neutro por tierra física en el tablero eléctrico(el contacto y la instalación fue suministrado y realizado la instalación por el proveedor de Candy). | 2 | Buen día, Confirmamos de enterados, el boletín fue realizado con base a la ficha que nos compartieron. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2927 | Danny Montes de GNFR dio instrucción al personal de la PTAR para que la contratista general "absorba" los trabajos adicionales para colocación de pedraplén y bombeo de agua (debido al nivel freático alto en el área de la PTAR); esto para los trabajos en la fosa de la planta de tratamientos de aguas residuales (PTAR), las cuales no se tienen considerados dentro de los alcances ni del proyecto ejecutivo para la contratista general. Se comparte captura de pantalla Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de aprobarse estos trabajos adicionales se procederá con el presupuesto para aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2928 | En los planos de demoliciones, muros y albañilerías, no indican el retiro del cancel ni la demolición del muro de block en el actual área de rótulos, dicho muro (mocheta) se encuentra dañado y necesitará la construcción de un nuevo muro para que solo se coloque una puerta, como lo indica proyecto (para área de vinos). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede Se comparten imágenes del área en mención | 2 | Buen día, Se considera un hallazgo, se obseva que el murete fue afectado recientemente con grietas, posiblemente por las vibraciones por la demolición de piso de esa área, independiente que no se consideró el complemento para cerrar el vano de la ventana para la colocación de puerta de aluminio para bodega, debido al estado de muro si será necesario colocar muro nuevo del ancho de la ventana. Se comparte imagen del estado del muro durante la etapa de levantamientos: | 1 | 22781 | 2559
2929 | En los planos de proyecto no indica el detalle para el muro de 60 cm para el perímetro que soportará el rejacero de los exteriores, desde los andenes hasta entrada de personal. Se propone colocar una dala de cerramiento sobre el muro de block en mención para que los PTR puedan fijarse correctamente. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo o indíquenos si se colocan directamente sobre los blocks | 2 | Buen día, En el plano C-10 Trabajos exteriores se indica el concepto C-8 murete de block de 20x20x40cms. de 60cms de altura y rejacero con concertina, la cual no se aprecia la sección de este muro pero si EN el alzado frontal de este, especificamente en el detalle de la rejacero que se desplanta sobre el murete; se indica cadena de desplante de concreto armado de 50x20cms con 6 varillas de 38" y estribos @ 20cms y Fc'200kgcm2, muro block de 20x20x40 de 60cms de altura. Sólo faltó indicar el repisón de concreto de remate de 30x10cms con malla electrosoldada para anclar los postes los postes de acuerdo al CDP-01 exteriores Walmart en al seccion 8.2 Cercado de seguridad. | 1 | 22781 | 2559
2930 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1035659 - 0 - RFI 372, y Solicitud de información > 1035297 - 0 - RFI 360; informo que en el plano "A-100D1", los muros para el "lobby" están indicados como "LA-01" el cual es solo tablaroca con el acabado plástico; en caso de que se requiera con triplay, generará el costo adicional por retiro y desmantelamiento del lambrín ya instalado para su sustitución por el acabado que nos indican. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Se comparte BOLETIN 371-PROTECCION EN MUJROS DE ACCESO con el complemento de información. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2931 | En el listado de suministros no está considerado el UPS para el tablero "P" para las pantallas, sin embargo en el proyecto indica que dicho tablero o circuitos para las pantallas, son con un UPS independiente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el UPS tendrá que ser suministrado por contratista (adicional) o nos enviarán algún boletín para el correcto arreglo para alimentar este tablero (P) | 2 | Buen día, En proyecto se realizó considerando UPS RAKEABLES de acuerdo con guías mecánicas, dentro del arreglo se tiene contemplado 1 UPS para sistemas y 1 para pantallas que son suministradas por un proveedor. Si el departamento de sistemas decidió reutilizar las UPS existentes (mencionado en el RFI 327 PS Existentes no son rackeables, se dejan fuera UPS 2, donde al parecer se utilizarían los existentes, dando como respuesta En proyecto se consideró UPS RACKEABLES. Para utilizar las UPS convencionales como se menciona se tiene que ajustar la configuración de tableros, se tendrían que utilizar 4 tableros (R1,R2,R3 y R4) en lugar de 2. Por lo que se deberá suministrar el UPS de 3KVA que se indica en proyecto aclarando que no sería una omisión de sino un ajuste y deberá gestionarlo el equipo de sistemas. Adjunto imagen de arreglo de UPS de acuerdo a guías mecánicas, marcando en rojo el UPS de pantallas. Indicado en el plano ID-02 Detalles de tableros. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2932 | Se informa que negocios inmobiliarios está solicitando la instalación de voz y datos para el local de óptica (+ visión) el cual no se cuenta con ningún plano para dicha alimentación. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el o los boletines correspondientes para alimentar a este local. Se anexa captura de pantalla del correo que se recibe | 2 | Buen día, En vías de apoyar a la indicación de esta alimentación de servicios se emite boletín (BOL RFI 384 Voz y datos óptica) con la trayectoria de la tubería que va del Rack de IDF para servicios de telefonía que es a lo que se refieren cuando mencionan servicios de Voz y datos. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
2933 | En recorrido con operadora y de acuerdo al proto, se indica que no está proyectado ninguna "plancha" o base de concreto para descarga de proveedores hacia la cortina de camionetas, el cual en protos similares, existe un espacio para dicha descarga antes de ingresar a tienda, así mismo, la cortina de camionetas, debería indicar una puerta corrediza para dicha plancha. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, De acuerdo a alcances de minuta de recorrido y layout autorizado, no se considera ninguna plataforma en anden de camionetas. En relación a la puerta corrediza indicada en proto, no es viable instalarla porque esta unidad es atípica ay no se cuenta con el espacio suficiente. | 0 | 22781 | 829
2934 | De acuerdo a recorrido con operadora y de acuerdo la respuesta de la solicitud de información _ 1031961 - 0 - RFI 287; solicitan que se considere una puerta de acceso vehicular para el área de traspatio (losa del tanque de tormentas) para el acceso de vehículos pequeños. Solicitamos de su apoyo para que no indiquen que procede. | 2 | Buen día, De acuerdo a respuesta de RFI 287 se indicó lo siguiente: Revisando con la estructurista nos indica que la losa tapa si cuenta con la capacidad de tener carga de estacionamiento (250 kgm2), sin embargo, ese espacio no está considerado en proyecto para ese uso, la recomendación es respetar el proyecto. La cual no está considerado en proyecto y se deberá respetar el área libre como se indica en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2935 | En recorrido con operadora, solicita la instalación de lámparas Wall pack en muro del eje "M" en la parte superior, sobre techumbre de andenes o aumentar el numero de Wall packs en el área de andenes, 1 lampara entre cortinas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Buen día, Se comparte el complemento de información mediante el boletín BOL RFI 387 Lámparas wall pack en exterior de muros, considerar el suministro por medio de contratista. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2936 | En recorrido con operadora y store planning, solicitan el cambio de pintura epóxica que se aplicó a las placas de acero entre los ejes C-D, 2-11, debido a que el epóxico no tiene una correcta adherencia con este metal y por el tráfico pesado, (indican que se considere el tipo de pintura que se aplica en zonas costeras, para barcos) así mismo solicitan que el color cambie a un "gris" en lugar del color similar del piso terrazo (beige). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, En obra se debe verificar y confirmar que estén siguiendo el procedimiento indicado en el proyecto. El material y procedimiento indicado en el proyecto es el correcto para el área a cubrir, siempre y cuando se instale como se correctamente. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2937 | En recorrido con operadora y store planning, solicitan que se considere alguna protección para el muro de 60 cm (con rejacero) y banquetas, las cuales se ubican en la parte exterior entre el limite del predio y los ejes 3-4, esto debido a que los tráileres se "suben" a la banqueta para realizar sus maniobras. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, Esta área en su estado actual no se tenía ningún daño a la malla con bastidor metalico por las maniobras de trailers, además se tiene indicado la colocacion de una pequeña baqueta que divide la rampa de trailers como se tenia en su estado original (concepto AP-16). | 1 | 22781 | 2559
2938 | En el plano C05c de la OC01, en el muro MP-07, en las secciones 12 al 14, indica que debemos colocar un muro de block hasta el nivel 24.50 y sobre ésta, colocar la malla ciclónica con altura de 2.00 m, lo que generará una altura de 3.55 a 4.00 m desde la banqueta y área de rodamiento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si las secciones del plano en mención son las correctas o se tiene alguna otra modificación para que las protecciones no sean tan altas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2939 | En recorrido con operadora y store planning, solicitan que se considere la fabricación de unos protectores para los tubos de alimentación de agua de lo sanitarios, ya que se tuvo un primer robo de esta pieza en días recientes, el cual no está indicado en proyecto. Se comparte imagen de la pieza en mención. (no se pudo cargar en la plataforma Tririga. Es la pieza metalica que sale del muro y conecta al mueble sanitario (codo)) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, No se tiene alguna especificación para las protecciones que solicitan avalada por el equipo de Prototipos y Especificaciones, por ende no podemos autorizarlo. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2940 | Por solicitud del "regional" y "distrital" de la unidad. Requieren el cambio de los barandales que fueron colocados en las cajas 01 y 28, las cuales son de acero con pintura en color gris. Requieren que estos barandales sean en acero inoxidable para dar continuidad a los acabados del selfcheckout y de los accesos controlados. Solicitamos de su apoyo para que no indiquen que procede. | 2 | Buen día, De acuerdo a la imagen que se ha manejado desde otros proyectos estos barandales son acero inoxidable con pintura gris, conforme a criterios de diseño, los cuales no estamos facultados para cambiarlos. | 1 | 22781 | 2559
2941 | Se informa que para esta unidad no están considerados los protectores contra granizo en techumbre. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los boletines en caso de aprobarse su instalación o indíquenos que procede. | 2 | Buen día, No se tiene considerado en proyecto la colocación de estas barreras alternadas, ya que de acuerdo al tipo de lámina que es ondulada, si se colocan estos ángulos no detendría el granizo ya que quedaría en la parte superior del ondulado. Se adjunta imagen de ángulos de los traslucidos en su estado actual como referencia para la visualización de que no detendría granizo. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
2942 | En los planos de proyecto no se indica el cambio de lamina que se ubicaba bajo el rack de compresores obsoletos, quizá era debido a que estaba protegida por la techumbre de multipanel del cuarto de compresores. Se tiene hallazgo de que dicha lamina tiene varios puntos dañados y que ya presentan goteras con las recientes lluvias. (Tririga no permite subir archivos). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2943 | Con los últimos boletines referente a los canalones, se informa que se reubicaran los pasos de gato que estaban cercanos a los ejes que corren desde el eje 01 al 11. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los nuevos detalles de sujeción para los soportes de estos pasos de gato. | 11 | Buen día, Se comparte detalle de estos soportes en el BOLETIN 394 SOPORTES PARA PASOS DE GATO. Saludos. | 3 | 97 | 62
2944 | En los planos de proyecto del cuarto de bombas, no se indica la canalización y cableado para los electro niveles del sistema hidroneumático. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo | 2 | Buen día, El alcance viene indicado en plano LP-01 conforme a guías vigentes. Saludos. | 0 | 22781 | 829
2945 | En el proyecto del cuarto de bombas, no indica la sustitución de las bases o soportes para los nuevos tableros de control, actualmente dichos soportes tienen daños por la humedad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2946 | Referente a la respuesta de la Solicitud de información > 1035667 - 0 - RFI 376, comparto las imágenes solicitadas, informo que es debido a la pendiente que se conserva de acuerdo al proyecto; se propone bajar el tubo casi a nivel de la losa por lo que faltará colocar unas escaleras o rampas, que no están contempladas en proyecto, para que el personal asociado pueda ingresar a sus bodegas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, Se comparte BOLETIN 397 ESCALERA PUENTE PASO TUBERÍA PLUVIAL, con la propuesta de una escalera puente de acuerdo a comentario de contratista, para no cerra función de la pequeña bodega en mezanine y pasar sobre tubería de alguna manera se propone la escalera puente barandal en ambos lados y pasamanos para seguridad del asociado y evitar tiren o se les caiga mercancía sobre el tubo. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2947 | En sitio se observan unos "barandales" metálicos en el estacionamiento de la planta alta, el cual en el proyecto no indica algún mantenimiento que se le deba aplicar. Se adjuntan fotografías de estos elementos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Buen día, En el plano C-10 trabajos en exteriores, en el concepto C-09 1.-MANTENIMIENTO A BASE DE RASPADO, LIJADO Y APLICACION DE NUEVA PINTURA ESMALTE A HERRERIA METALICA EXISTENTE EN TODO EL PERIMETRO DEL PRIMER NIVEL DE ESTACIONAMIENTO. La cual será del mismo color amarillo trafico. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
2948 | De acuerdo a su respuesta y boletines de la Solicitud de información > 1029945 - 0 - RFI 237, se informa que para los canalones de los ejes "D" y "L", en los detalles no tienen considerado el cierre de los canalones que quedarán obsoleto, mismos que en su parte superior tienen un muro de block. En sitio se está considerando colocar una lamina inclinada para que el escurrimiento de los muros se dirija hacia el nuevo canalón, así mismo esto no permitirá que ingrese ninguna lluvia al canalón obsoleto. También se informa que se coloca un ángulo sobre el canalón obsoleto para fijar la "pestaña" del nuevo canalón para un mejor soporte. se adjuntan las imágenes del estado actual y de la propuesta que se realiza en los primeros canalones. Solicitamos de su apoyo para que nos confirmen que esta solución es la correcta o indíquenos cual sería la mejor solución. | 2 | En RFI indican que se que adjuntan imágenes de estado actual y propuesta, pero dentro la RFI "notas y documentos" no hay nada cargado, por lo que, solicito carguen las imágenes a las que hacen referencia en el sistema. Por otra parte en el RFI 237 se indicó que se carga BOLETIN 237A CANALONES EJE D G J.dwg, donde se indica un detalle en isométrico de este remate de lamina en muro sobre canalón cancelado. El documento esta cargado en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO | 9 | 22781 | 1425
2949 | Se comparte ficha técnica de "Espol-Foam" (espuma de polietileno) como propuesta para la sustitución del ductliner en los ductos para el equipo deshumidificador, el cual indica que no suelta particulas como el ductliner; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba la utilizacion de este material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2950 | Informo que el área de andenes ya se encuentra en operaciones, el día 17 de mayo 2 tráileres del cruce de tienda no pudieron ingresar debido al tope que se indica en proyecto, el cual es para evitar que ingrese el agua de lluvia de la calle. Nos comenta el personal de tienda que anteriormente, cuando no se tenía ningún tope, algunos tráileres “raspaban” el piso en el cambio de niveles. El primer tráiler que presentó problema, es debido a que el “patín” tuvo una altura de 8 cm del piso cuando se acercó al tope, ya que los ejes ya se encontraban en la rampa El segundo tráiler tenía el “patín” a 11 cm del piso cuando los ejes estaban a nivel con el tractor, lo generó que cerca del tope estuviera a escasos 4 cm del piso Para que la tienda pueda seguir operando, están utilizando los barrotes (de madera) para elevar el tractor con el fin de que el patín pudiera pasar el tope. Lo que se observa | 2 | Se comparte BOLETIN 400 AJUSTE TOPE ANDEN TRAILER, con la modificación del tope de acuerdo con la medidas tomadas en sitio | 1 | 22781 | 2559
2951 | Se informa que gerencia de tienda, con aprobación de eficiencia operativa, hacen la reubicación de las vitrinas de "USB" a otra góndola dentro del área de electrónica. Solicitamos de su apoyo para el boletín respectivo para las instalaciones de alarmas de esas vitrinas, ya que no se tiene contemplado dentro del proyecto, o indiquenos que procede Se comparte evidencia de la reubicación | 2 | La ubicación de la vitrina mencionada esta posicionada según layout autorizado por EO planeación y de acuerdo con el prototipo vigente, así como la istalaciones para el alamardo estan reflejadas en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION URM-3851_OC-03. De acuerdo a la evidencia proporcionada la modificación en layout ya se realizó, por lo que las instalciones indicadas en el plano anteriormente mencionado tambien tendrán que ser reubicadas. | 8 | 22781 | 77
2952 | El equipo de Emerson indican que existen algunos faltantes de equipos para poder automatizar los ventiladores axiales, indican en su documento: "SE REQUIERE UN GABINETE CON 6 CONTACTORES TRIFASICOS DE 25AMP PARA LOS EXTRACTORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN BODEGA DE LA UNIDADYA QUE ESTOS NO CUENTAN CON ARRANCADORES. EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO SOLO TIENE CONTEMPLADO CONTACTORES BIFASICOS DE 16AMP PORESE MOTIVO NO ES POSIBLE CONTROLAR LOS EXTRACTORES MESIONADOS Y SE SOLICITA EL EQUIPO ADICIONAL." Se comparte el documento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | De acuerdo a proyecto en el plano IE-11 Cuadros de carga, los ventiladores están alimentados desde un tablero HC solución, este espacio es realmente un gabinete donde se deja el arreglo de interruptores de acuerdo al diagrama unifilar y cuadro de cargas el responsable de considerar todo lo necesario es el proveedor de los tableros compactos. El faltante de estos arrancadores es alcance del proveedor de tableros compactos. | 4 | 22781 | 1402
2953 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1036268 - 0 - RFI 395, informamos que lo que ustedes indican es referente a alarmas; la solicitud del RFI es para los electroniveles de paro y arranque del equipo hidroneumático, ya que no se indican cuantos hilos ni de que calibre se usarán, esta solicitud lo realizará el personal de Bombas Suarez al necesitarse para sus tableros de control, tanto para el hidroneumático como para los tableros de control del sistema contraincendios. Solicitamos nuevamente de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | De acuerdo a lo comentado en RFI anterior estos electros niveles hacen referencia al sistema de alarmas indicadas en guías alimentadas por el sistema de control BOSH indicados en el plano LP04, pero para el control de bombas de equipos de SCI e hidroneumático no es alcance de proyecto eléctrico, ya que en proyecto se indica la alimentación eléctrica para las bombas. El control es alcance de proveedor de equipo hidroneumático Como lo indicado en el plano IE-14 Cuarto de bombas | 4 | 22781 | 1402
2954 | Como complemento a la Solicitud de información > 1035694 - 0 - RFI 377; Store planning y Eficiencia operativa indican que en la puerta de acceso de personal se considere una "barra de uso continuo" independiente al de 3 puntos, precisamente para el uso que se le da y para poder abrirla rápido en caso de emergencia. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | En el anterior RFI 377 Salida de emergencia en entrada de personal, se indicó lo siguiente De acuerdo a Especificaciones Walmart sección 08110 y CI-019-086 Barras de pánico para Puertas de Emergencia. Remodelaciones:Cuando la unidad ya cuente con la barra de tres puntos, solamente se deberán agregar los siguientes accesorios:NOTA:- Cuando la puerta de entrada de personal sea utilizada como salida de emergencia, se deberá considerar lo siguiente:• Mirilla con ángulo de visión 200°, color latón.• Jaladera interior y exterior (Trim). Como complemento en las mismas especificaciones se indica que para puertas de salidas de emergencia y entrada de personal dentro de los accesorios se deberá considerar Barra de Pánico Marca Detex Mod. ECL-230X-TDB (Cerrojo, superior medio y cerrojo inferior). | 1 | 22781 | 2559
2955 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1036064 - 0 - RFI 383, En sitio se propone reutilizar de manera provisional un UPS de 6 kva, "sobrado" actualmente de los equipos de sistemas y son existentes, al no suministrarse los UPS rackeables indicados en el "RFI 327 PS Existentes no son rackeables"; para alimentar al tablero de las pantallas en lo que el equipo de GNFR Suministra el UPS de 3 KVA. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Se hace la aclaración que si será suministrado el UPS por GNFR debe ser con capacidad de 6KVA, como se indica en proyecto | 9 | 22781 | 1425
2956 | En los detalles de proyecto no indica que se suministren ni instalen los protectores de postes de los racks de carga para el área de bodegas trastienda, las cuales deben ser de Neopreno fijados al piso. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | En proyecto se indica en el plano A-500 Ubicación de mobiliario se tiene el concepto de Bumper protector de Racks, la cual hace referencia al material, dimensiones, numero de piezas y a las CI's paar los proveedores de estos accesosrios Donde en al CI 18-077 para estos bumpers se requiere: 2 tornillos taquete expansible 12” x 4 12”. | 4 | 22781 | 1402
2957 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1035654 - 0 - RFI 370, informo que todas las fuentes fueron suministradas, sin embargo no dan la capacidad para todas las cámaras, las fotos que se mostraron (los equipos) son parte de las fuentes que suministró GNFR; Informo que con estas fuentes faltantes NO están operando las siguientes cámaras: - 3 cámaras de Selfcheckout - 1 Cámara de Deli- 3 cámaras de línea de cajas + visión tintorería Indíquenos si estas fuentes las tiene que suministrar la contratista en un presupuesto adicional o será por GNFR Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | De acuerdo a comentarios de especialista eléctrico, las fuentes van en función a los DVR que se conectan, por lo que no debería haber ningún problema de operación, se deberá verificar que las fuentes que suministraron tengan la capacidad que requiere el DVR, verificar que las fuentes sea el problema o habrá otro tipo de problema como la distancia de la cámara. Ya que como se comentó en RFI anterior relacionado a este tema, estos suministros se hace en base al scope maestro del proto | 9 | 22781 | 1425
2958 | En el plano IAA2a indica que la bajada de los ductos de las ULAS hacia el interior de la unidad se realice cercano a al eje LM, dentro del cuerpo "K-L", sin embargo en la misma posición, se tiene contemplado colocar los nuevos canalones lo que repercute la prioridad en ésta ultima. Se está considerando realizar las bajadas dentro de la techumbre que se le colocó lamina KR 18, entre los ejes M-N, para no invadir los techos arqueados, (como lo indica en el plano IAA3), sin embargo deberán modificarse los ductos para su correcto desvío de PCM. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede yo con el boletín con los desvíos particiones correctos para la distribución del aire. | 2 | Se comparte BOLETIN-408 REUBICACION DE BAJADAS DE DUCTOS DE ULA 20 Y 21 en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO, con la finalidad de librar se propone mover estas bajadas de ductos en la misma zona del arco techo, pero más adentro librando estos ductos. Ya que en la propuesta de obra vemos mas complicado la maniobra de los ductos ya que por las dimensiones de los ductos se dificultaría por los largueros en la cubierta que están proponiendo y se tendría que mover o retirar racks de bodega. | 1 | 22781 | 2559
2959 | De acuerdo a los planos y boletines para los canalones, se informa que en el arcotecho de los ejes J-L es mas corto lo que repercute la conexión entre las láminas y el canalón, ya que se generó un espacio entre éstos de aproximadamente 50 cm, la solución será colocar una espacie de "Flashing" por debajo de la laminas y por arriba del canalón para la correcta descarga, el flashing se sostendrá de un joist existente, sin embargo ésta lamina deberá ser por lo menos de un calibre #16, ya que será pisada cuando la unidad le realice su mantenimiento. Se comparten las fotos de lo comentado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si la solución es correcta o indíquenos que procede. | 2 | En relacion al RFI 409 Colocacion de "flashing" entre canalon y lamina, esto debido a la diferencia de altura de arcos para la descarga pluvial a los nuevos canalones, la cual proponen colocar una lamina tipo flashing sobre canalon para el cierre de esta cara. imagenes de obra de propuesta se propone mejor ampliar la lamina de canalon hasta debajo de la lamina para su sujecion (lineas azules) cal. 16 o 18. en imagenes compartidas falta colocar el bastidor y la lamina sobre trabe de concreto para cierre de canalon existente para dar apoyo y sujecion (lineas negras) de acuerdo a lo indicado en boletin 237a, se adjunta boletin 409 con el complemento de detalle en eje L | 4 | 22781 | 1402
2960 | En los planos arquitectónicos y cortes, no se indica si debemos colocar un sardinel entre el acabado antiácido de amasijo y el piso de concreto de la exhibición de panadería, recordemos que el personal realiza lavado de los pisos por lo que no existirá ninguna restricción para que escurra el agua hacia la exhibición de panadería. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2961 | De acuerdo a lo suministrado por compras el tablero FHE, el interruptor principal solo admiten cables del calibre 2 AWG, sin embargo el conductor alimentador de acuerdo a proyecto es de 10 AWG, favor de indicar que solución dar. Propuesta 1.- Una de las soluciones se podría tomar es cambiar el interruptor de 50 Amperes por uno de 80A el cual acepta conductores hasta el calibre 20 AWG pero sin embargo por proyecto debe ser de 50 Amperes. | 2 | Para dar solución se acepta la propuesta “2.- Optar por un bloques terminal trifásico para reducir el calibre de 10 a 2 AWG instalando dentro del tablero” Para ser más específicos las características del Bloque de distribución de energía las dimensiones son 7.36x7.11x4.57cm. el modelo es 9080LBA362101 marca Schneider. Adjunto ficha técnica RFI 410 Interruptor no acepta el calibre del conductor_Power Distribution Block en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO | 4 | 22781 | 1402
2962 | De acuerdo al plano IE-17, accesibilidad, el proveedor de los botones de asistencia, solicita una tubería desde el equipo de sonido hacia el plafón de servicios al cliente (indica que es para una bocina independiente al de voceo), el cual no está considerado en el plano en mención; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Se deberá de considerar trayectoria solicitada pore en proveedor de botones de asistencia para el sistema de voceo para los botones de accesibilidad de acuerdo a como se indica en guía de prototipo GP-22A | 4 | 22781 | 1402
2963 | En los planos de acabados de pisos, no se tiene considerado ninguna modificación o corrección de pisos en el vestíbulo de acceso de panta baja, en el acceso por Zaragoza. Se comparten forografias del estado actual. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algun boltín para que se corrija el piso. | 2 | Es correcto no se tiene alcance en esta zona de piso de concreto, solo la instalación de piso podo táctil hasta esta zona, la cual en imágenes compartidas por supervisión es la mitad de esta zona y la cual presenta grietas superficiales, por lo que se propone se realice la reparación de grietas y juntas deterioradas con aplicación de sikadur 35, hi-mod lv ó similar y en juntas colocación de cintas de neopreno y relleno de material elástico. Referencia para este detalle en plano estructural ES-02a Detalle de pisos | 1 | 22781 | 2559
2964 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1036980 - 0 - RFI 403; se informa que en el plano que mencionan, no existe cedula ni se indican en las notas algo referente la canalización y cableado para los electroniveles. Se comparte reporte del proveedor de Bombas Suarez donde nos solicitó los siguientes trabajos y no están considerados dentro del proyecto: se solicita canalización y cableado para el tablero hidroneumático (para electroniveles en cisterna) para evitar que las bombas trabajen en seco (los trabajos consisten en canalizaciones, cableado, ruptura de muros para paso de canalizaciones... no considerados por el proveedor ni en el proyecto) | 2 | De acuerdo con lo comentado en RFI anterior este no es alcance de proyecto eléctrico el indicar esta alimentación, pero si se deberá de considerar los requerimiento por parte del proveedor de bombas para su correcto funcionamiento y arranque. | 1 | 22781 | 2559
2965 | Durante el arranque de los equipos hidroneumáticos, el técnico indica en su reporte que se recomienda la sustitución de los switch de presión, ya que en el listado de suministros no se consideró la adquisisión de éstos (por lo que no llegaron a obra) y se están reutilizando los existentes actualmente. Esto mismo sucederá con los switch de presión para el sistema contraincendios. Se comparte reporte de Bombas Suarez. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Estos tendrán que ser suministrados en conjunto con el equipo de bombeos, así como todos los aditamentos y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento e instalación en obra ya que durante el proceso de proyecto no se especificó dichos componentes por parte del proveedor. | 9 | 22781 | 1425
2966 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1036473 - 0 - RFI 398; Informamos que en sitio, existen protecciones ya muy dañadas que requieren sustitución por los daños severos de la corrosión, se comparten imagenes del estado actual. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Aparte de lo indicado en el RFI 398 que se realizara el mantenimiento y aplicación de pintura en toda la protección de estacionamiento 1er nivel, de acuerdo a imágenes compartidas, aclarar que la zona dañada de estas protecciones son únicamente de una parte del muro de estacionamiento superior (7.10msts) por dos perfiles , se deberá considerar el cambio de la sección dañada similar a la existente con aplicación de pintura esmalte en color amarillo. Esta protección en el levantamiento no se encontraba en este estado, la cual solo contaba con oxido, mas no corrosión, la cual no fue omision de proyecto (se adjuntan imagenes de esta zona) | 1 | 22781 | 2559
2967 | Se informa que store planning GNFR no tiene contemplado el suministro de los cambiadores de pañal "Koala" por lo que le fueron solicitados a la contratista para su adquisición e instalación | 2 | De acuerdo a este RFI es informativo ya que se indicó a contratista el suministro de este accesorio, quedamos por enterados que lo suministra e instalara la contratista. | 9 | 22781 | 1425
2968 | En el plano IE-14, indica que para la alimentación de la bomba Jockey, después de la caja de conexiones, debe instalarse un interruptor de 3x15 amp.; Se informa que el interruptor fue suministrado en tiempo, sin embargo, no llegó la caja moldeada para alojar a este interruptor. Por los tiempos de entrega de GNFR, se propone que la contratista suministre dicho equipo caja. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Se desconoce la falta de este suministro indicado en el listado, por lo cual el coordinado de ejecución Walmart definirá si se revisará lo suministrado por GNFR o se solicitará complento de suministro por contratista. | 9 | 22781 | 1425
2969 | En los planos de proyecto no indica el suministro instalación, del tubo de escape de la nueva bomba de combustión del sistema contraincendios, el cual debemos dirigir el CO2 hacia afuera del cuarto de bombas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | De acuerdo a comentario de especialista hidrosanitario este tubo de escape es parte de los accesorios del motor de combustión interna y en proyecto en el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES, se indica la conexión y el paso existente del tubo. | 4 | 22781 | 1402
2970 | Referente al plano ID-04 plano de voz y datos nos especifica sacar las extensiones telefónicas del IDF para las diferentes áreas de la tienda pero para que tengan señal tiene que haber un enlace del MDF hacia el IDF (el cual proyecto no lo tiene considerado) para que se tenga señal a las extensiones, por el momento se encuentran provisionales para que estén funcionando. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen mediante un boletín el enlace que se tiene que realizar con cableado EKI o indíquenos que procede. | 2 | De acuerdo con proyecto este se indica en el plano ID-07 Fibra óptica | 1 | 22781 | 2559
2971 | De acuerdo al recorrido en obra y observar la problemática en la posición de la escalera marina que se dirige hacia la escotilla, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la nueva posición o modificación de esta escalera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2972 | En recorrido con operadora y eficiencia operativa, se solicita que el tablero eléctrico del Candy center se reubique con apertura hacia adentro del local, en alguna parte superior para no interferir con los refrigeradores o producto; debido a lo expuesto que está, el tablero podría sufrir robo, la apertura del tablero es al exterior, protección de activos indica que dicho tablero tiene indicios de intento de robo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparten imágenes del estado actual. | 2 | De acuerdo con el módulo suministrado este viene con esta puerta registro, y se representa e instala tablero dentro del local. El módulo viene elaborado con esta puerta registro, si creen o perciben que pudiera estar expuesto a sufrir robo, esto lo tendrán que validar con el área correspondiente el clausurar esta puerta para y reubicarlo en un lugar accesible para temas de mantenimiento, ya que el módulo se representa con espacio para accesar desde el interior. Y consideren a futuro el ajuste al módulo para minimizar algún percance en los demás modulo, las cuales no hemos tenido conocimiento de algún robo a este módulo | 1 | 22781 | 2559
2973 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1036265 - 0 - RFI 392; solicitamos que nos indiquen si se debe colocar alguna protección contra granizo en los canalones nuevos que se están instalando en techumbre, diferente a la canastilla para atrapar residuos, ya que en proyecto no se tiene considerado, la misma duda aplica para los canalones del área de planta alta del estacionamiento. Requerimos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | No se tiene considerado en proyecto la colocación de estas barreras alternadas, ya que de acuerdo al tipo de lámina que es ondulada, si se colocan estos ángulos no detendría el granizo ya que quedaría en la parte superior del ondulado. Se adjunta imagen de ángulos de los traslucidos en su estado actual como referencia para la visualización de que no detendría granizo.En cuanto a los canalones del estacionamient, esta superficie es plana y no cuanta con pendiente como en una cubierta, la cual se comentó que se debería de dar mantenimiento a estos canalones. | 9 | 22781 | 1425
2974 | Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los datos de la UVIE para esta unidad, para su programación a la brevedad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2975 | Se informa que durante la demolición para zanjas para el paso de la instalación sanitaria (descarga de retrolavados del área de filtrado) se tiene hallazgo de un piso armado bajo el piso existente (entre los ejes 8-11, M-N), con un promedio de espesor de 12 cm, el cual se demolerá (trabajo adicional) para el paso de dicha tubería Se comparten las evidencias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2976 | Se informa que se tiene hallazgo en el eje "L", y ejes de 8-11; 9 columnas existentes, adicionales a los principales, 2 de ellas ya cuentan con un pandeo muy pronunciado, en la parte baja de todas estas columnas tienen un refuerzo de ángulo (cinturones), se observa qué no son columnas armadas, tienen apariencia de que en algún momento hubo un muro de block y dejaron únicamente los castillos que van ahogados (se comparte evidencia) estas columnas si están cargando por lo qué se observa qué ya tienen bastantes grietas. Se propone colocar columnas metálicas HSS (por el tiempo de ejecución) sustituyendo a cada uno de los castilloscolumnas (se colocarían a un lado de éstas) para evitar alguna fractura a la viga existente y que soportan los muros de Block de la planta alta (bodega de MG) estas columnas metálicas se anclarán a la contratrabe existente y a la viga. Solicitamos de su apoyo para q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2977 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1034131 - 0 - RFI 333; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si ya cuentan con la OC para división de cargas y adición de tableros en los cuartos de sistemas para la utilización de segundos UPS de cada área. Por el momento todo está instalado conforme a proyecto con un solo UPS Spectra en cada área (MDF, IDF) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2978 | Se informa que para los trabajos en las fachadas se requiere de la poda de los arboles en las calles Aviación civil, Asistencia publica y Av. Zaragoza, las cuales no están consideradas dentro de los alcances de este proyecto. El área de legal solicita un dictamen y memoria descriptiva para la solicitud de esta poda a las autoridades pertinentes. Informamos que se realiza el dictamen por un "dictaminador técnico acreditado por la SEDEMA" contratado por la contratista general, el cual generará un adicional. | 2 | Al ser la poda de árboles sobre vía pública, esto se deberá de revisar con el equipo de cumplimiento ambiental con Josea Alfredo Gonzalez Ramírez por medio del gerente de construcciones WM asignado, ya que WM tiene consultores que realizan este tipo de dictámenes. No se debe de hacer directamente con la contratista a menos que se tenga el VoBo de cumplimiento ambiental. | 9 | 22781 | 1425
2979 | Se informa que de acuerdo a indicaciones del área de legal, la poda deberá ser por un podador acreditado (generandose un costo adicional), ya que la alcaldía no tiene planes ni personal para la poda de las áreas que se especifican (periferia de la unidad) | 2 | Como se menciona en la RFI anterior, se debe de cumplir con todo lo indicado por el equipo de cumplimiento ambiental. Estos adicionales, al no requerir un rediseño y no se omisión de proyecto, deberán de ser gestionados por el gerente de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
2980 | En proyecto indica que se deben alarmar 3 muebles "perreras" del área de electrónica, sin embargo se suministraron 4 muebles y por seguridad se deben alarmar todas. Se informa que el proveedor de alarmas procederá al suministro e instalación de éstas alarmas adicionales | 2 | Como equipo de diseño nos damos por enterado el complemento de alarmado de esa góndola adicional. | 9 | 22781 | 1425
2981 | En recorrido con operadora, solicita que en la unión entre el difusor de aire y los cuellos redondos de los ductos, en piso de ventas, se coloque un sello de silicón (sello hermético), el cual no se indica en los detalles de proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | De acuerdo con indicaciones en proyecto se manifiesta en las notas que, no deben quedar fugas de aire en ductos nuevos, la constructora es responsable de suministrar todos los materiales y realizar las adecuaciones de conformidad con las especificaciones WM; ya que es parte de estado final de trabajos desarrollos en cualquier ingeniería. Por lo que esto no es un adiconal y se deberá de garantizar por parte de la contratista el cierre hermético de los ductos. | 9 | 22781 | 1425
2982 | En el plano ID04, Salida de voz y datos, indica que la mesa de la sala de juntas, será alimentada vía aérea, en el mismo plano indica bajar el servicio con un power pole. En obras similares ésta alimentación se realiza por piso hacia la mesa. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si lo indicado en plano es correcto o se tendrá alguna modificación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2983 | Se informa que en proyecto no se tiene considerada alguna base para paso de personal para dar mantenimiento a la ULA-17, VE-03, VE-05, las cuales se encuentran en el techo mas inclinado, en proyecto indica colocar paso de gato sobre la lamina, sin embargo es insuficiente y peligroso por la inclinación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparten imágenes del equipo en el techo inclinado | 2 | Se comparte BOLETIN 430_A-103D DETALLES PASARELAS EN CUBIERTA en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO, con detalle de base pasarela para el acceso a estos para su mantenimiento a equipos de aire, en área de cubierta inclinada. Se adjuntan imágenes de obra de esta area. | 4 | 22781 | 1402
2984 | En el plano A-103E, en el detalle D-3, indican que en los pasos de gato deben colocarse un soporte adicional (ángulo) desde los ptr existente hacia la techumbre, sin embargo en sitio, estos PTR existentes están a 3.20 entre si, por lo que se procederá a colocar un ángulo para que los pasos de gato sean soportados entre cada PTR, o indíquenos que procede. | 11 |  | 2 | 97 | 41
2985 | Se informa que en las recientes lluvias, se observó que las conexiones de demasías tuvieron un retorno de la lluvia hacia la tienda. Esto debido a que están a 90° respecto al canalón, por lo que el agua retorna en la unión entre la lámina y los tubos de PVC. Se propone que estas bajadas de demasías, sean con bajada a 45° para que escurra correctamente el agua y se eviten cualquier desastre. o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2986 | El personal de mantenimiento indica que debería de haber una llave de nariz para cada equipo (ULA) para su correcto mantenimiento, el cual no está indicado en los planos de proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2987 | En recorrido con store planning y eficiencia operativa, indican que debe retirarse la barra de 3 puntos en la puerta del Pickup, y sustituirse por chapas y jaladeras, esto debido al alto trafico que hay en esa puerta. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2988 | En los planos de techumbre no indica que los pasos de gato se dirijan hacia las escaleras de las bases de condensadores (A y B). Solicitamos los detalles de estos para incluir el adicional de pasos de gato hasta las escaleras. Como opción, es reubicar las escaleras de los condensadores A y B hacia el eje 1, en donde se tiene contemplado el paso de gato. o indíquenos que procede | 11 |  | 2 | 97 | 41
2989 | En los planos de techumbre y detalles, no se tiene contemplado que se instale alguna especie de "puente" de paso de gato en las secciones de los canalones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2990 | En recorrido con eficiencia operativa y store planning, indican que se consideren 2 postes de Neopreno para evitar la salida de los carritos de autoservicio en la rampa peatonal que se ubica en el estacionamiento con salida hacia aviación civil, cercano al eje "A" de la unidad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2991 | En recorrido con eficiencia operativa y store planning, indican que se considere el desmantelamiento de las puertas de louver ubicados entre los ejes 1 y A-B, las cuales al interior de la unidad ya cuentan con muro ce block. Se comparten imágenes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2992 | Se informa que el alumbrado del acceso de zaragoza y alumbrado de los carritos del mismo acceso, no están considerados dentro del apagado automático de ahorro de energía. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2993 | De acuerdo a los últimos planos actualizados, no nos indica colocar algún cajillo de tablarocaDurock a los tubos de los condensados de las cámaras de refrigeración que inevitablemente se logran observar y que recaen en el área de "resguardo documentación confidencial". Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2994 | Durante el recorrido en sitio se observó que se colocaron lámparas en los plafones de los cajillosfaldones de los muebles de exhibición de panadería. Se informa que éstas lámparas se colocaron conforme al plano GIE01 de la ultima versión cargada en la plataforma Tririga de fecha 25 de julio, en el plano indica OC01 - 21 junio 2024, sin embargo en Tririga fue cargada el 25 de julio. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2995 | En el plano IS-01 de la OC-01, cargada el 26 de junio en la plataforma Tririga, indica que la coladera del acceso a tortillería debe estar cercano al eje 7, recientemente en una actualización indican que dicha coladera debe estar cercano al cajillo de los muebles de exhibición de panadería; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es la posición correcta de esta coladera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2996 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deberán cancelar las coladerasrejillas de los hornos del área de amasijo; ya que fue un punto en el recorrido en sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2997 | En los planos de acabados indica que se coloque glasbord en el muro posterior de los hornos (se ejecutan conforme a proyecto), durante el recorrido en sitio indicaron que se deberá retirar dicho acabado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y que material es lo correcto para dicho muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2998 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la altura correcta en la que deberemos colocar las rejillas en el faldón, con dirección hacia el equipo deshumidificador, en seguimiento a lo revisado en sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
2999 | En el Diagrama unifilar se observa que debemos usar 24 conductores del 400 KCM entre las conexionesalimentaciones en baja tensión entre el transformador - subestación - planta de emergencia; Solicitamos de su apoyo para ratificar este dato debido a que el numero de conductores por fase es considerable. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3000 | Durante el recorrido en sitio, se observó que el nivel freático es muy elevado (1m del terreno natural) justo en ese momento se realizó la excavación para desplantar los muros de contención, observando en ese momento que era imposible realizar el desplante al estar en contacto directo con el agua. La solución propuesta es colocar una capa de pedraplén para estabilizar el terreno para dicho desplante. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se autoriza esta solución con pedraplén para el desplante de los muros de contención o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3001 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si dentro de los alcances del personal de media tensión esta la de sellar los ductos al finalizar el cableado y sellar la base del registro después de colocar la varilla de aterrizamiento en cada registro de media tensión, si no estuviera en su alcance, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3002 | Se informa que el plano GIE01-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO, para el área del comedor no está de acuerdo a la OC-01,ya que en dicha Orden de cambio se retiraron las celosías pero no se modificó la distribución del alumbrado; Compartimos una propuesta de distribución utilizando las mismas lámparas redondas, sin embargo desconocemos si los luxes son suficientes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3003 | En visita del proveedor de la planta de emergencia "PLANELEC", solicita la instalación de un tubo de 1" para la alimentación de los precalentadores y de un tubo de 34 " de diametro, para el cableado de control entre la planta de emergencia y el equipo de transferencia; en los planos de proyecto no se indican estas tuberias por lo que se consideran adicionales y se requerirá realizar el ranurado en el concreto terminado para cumplir con el requisito del proveedor; asi mismo, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen en que circuito y tablero deberemos conectarnos para los dos precalentadores que son de 110v. O indiquenos que procede Se comparto escrito por parte de Planelec | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3004 | Se informa que las dimensiones del área de consultorio son diferentes entre el plano A405 (ISSUE) y el plano A101 de la ultima actualización, por lo que la construcción de dicho espacio se realiza conforme al plano A101. O indíquenos si se deberá modificar a alguna dimensión diferente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3005 | De acuerdo a la tabla de puertas del plano A601a. Indica que las puertas del andén de camionetas deben ser con metal desplegado y hojas de acrílico transparente; en obras similares a esta puerta corrediza se le coloca un cuadriculado con metal cuadrado de 38" generando una retícula de 20x20 cm aproximadamente. asi mismo, en la tabla indica que el marco debe ser con material Mat-6 (bastidor de madera de 1") el cual creemos que es un error (se revisa en el detalle del plano A-601c). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen en un boletín si debemos colocar la retícula con cuadrado de 38" y cual es el material correcto para marco de estas puertas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3006 | En los planos ID01 y plano ID04, indica que la charola (charofil) y ducto cuadrado, deben culminar frente a salchichonería; en visita de store planinng indica que requiere que dichas canalizaciones se desvíen antes de llegar al faldón por temas de señalizacion de dicho faldón, se comparte propuesta de reubicacion de las instalaciones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3007 | En revisión con Store planinng y Area creativa, solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletin para las porterias que requiere el equipo de señalización para colganteo de señalizacion por medio de cable acerado en piso de ventas, las cuales no están contempladas en los planos de proyecto y no contamos con algun diseño para su fabricación; estos deberán ser soldadas a la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3008 | En los planos de proyecto no encontramos los planos en específico de Prichos, para el acceso de ésta área, no nos indica colocar algún PTR de refuerzo para el vano de las cancelerías, como suele colocarse en obras similares. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deberá colocar este refuerzo de PTR o algo similar (mediante un boletín) o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3009 | En el plano GA060, indica que el color de los plafones de exhibición de panadería y los plafones de los cajillos para los muebles deben ser P30, sin embargo, en la tabla de colores del mismo plano, P30 es inexistente; y en el plano A412, los mismos plafones de los cajillos y plafón de exhibición de panadería, indican P31 (White Flour). Solicitamos de su apoyo par que nos indiquen cual es el color correcto para los plafones de exhibición y que colores son los correctos para los plafones de los cajillos de los muebles de panadería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3010 | En el plano A412a indica que el acabado hexagonal deberá extenderse sobre el faldón de tortillería hasta el acceso hacia Walmart.com Super.com, esto mismo está indicado en los alzados del plano GA070; En visita de store planning indican que este acabado no puede salir a los faldones del piso de ventas debido a que afectan a la señalización (de area creativa) de dichos faldones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3011 | Solicito de su apoyo para actualizar el plano A606, debido a que no coincide la planta con el corte del mismo plano, tampoco coinciden los acabados de los muros entre la planta y la elevación en el mismo plano. La planta no está actualizada a la ultima OC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3012 | En el plano A300a, indica que los muros de block del eje G, para las vistas interiores deberán ser en su color natural, obras similares se aplica pintura blanca en toda esta cara incluyendo la dala de cerramiento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o habrá alguna modificación de acabados por medio de un boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3013 | En el plano A300a en el corte 04, indica que se deberán colocar cajillos únicamente en los cabezales de la gondolería; En obras similares, en este muro se coloca un lambrín de tablaroca desde farmacia hasta electrónica y en las columnas metálicas se reviste con un cajillos de tablaroca. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si estos acabados de proyecto son correctos o habrá alguna modificación por medio de un boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3014 | En el plano IS01 indica una cierta posición de salida para la descarga del desagüe o condensado del equipo minisplit que se ubica en el MDF (sistemas y conmutadores), sin embargo la posición final del minisplit es de acuerdo al plano ID-03, ya que contempla el arreglo completo de todos los equipos. por lo que será necesario una canalización con tubo de PVC de 19 mm desde el minisplit hasta la salida del desagüe en piso, mismo que no está considerado en proyecto, Se comparte una propuesta para que el tubo se coloque expuesto sobre el piso o muro (para su correcto mantenimiento) hasta la salida que indica el plano de proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si la propuesta es aceptada o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3015 | En el plano ID-04B1, en el detalle 4 se muestra un soporte típico para las pantallas que deben instalarse en servicio al cliente. Sin embargo no cuenta con la totalidad de cotas, dejando al aire cualquier medida. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cuales serían las medidas correctas para este soporte para no tener discrepancia con el proveedor al momento de montar las pantallas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3016 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen las alturas y posición en las que se deben montar las celosías del área de exhibición de panadería, ya que en los cortes no se muestran y el arreglo no coincide con las plantas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3017 | De acuerdo a los trabajos que se están ejecutando para los canalones en contra fachada sobre eje 2, se puede observar que, no se cuenta con un punto fijo para la sujeción del canalón a instalar. Revisando los detalles en los planos A103b DETALLES DE CUBIERTA y ES303 CORTES POR FACHADA, no se observa cómo se realizará la sujeción a la estructura de contra fachada. Se comparte fotografía de lo antes señalado, así como los cortes de los planos mencionados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3018 | En el plano de puertas y mallas, indica que para la subestación debemos colocar las mallas 501A y 500A, sin embargo en los detalles no se tiene ninguna figura para las correctas dimensiones del área. En las fachadas generales indica que las mallas deben tener una altura de 2.10 m. Solicitamos de su apoyo para los detalles correctos de las mallas para el área de subestación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3019 | En el plano A412a, indica que la columna de los ejes 7,B, debe tener un cajillo de tablaroca cubierto con glasbord, sin embargo en dicho plano no contempla que se reubicó la coladera, moviendo el mueble de las basculas, acercándolo hacia la columna. En el plano A101 ya no se indica que la misma columna se cubra con tablaroca, la columna va "a hueso" con el mueble o despacho de panadería. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede con los acabados para esta columna y cual debe ser lo correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3020 | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1054510 - 0 - RFI 46 y ultima versión del plano GIS-02. Solicitamos de su apoyo con los boletines para las bajadas de Voz y datos y de corriente regulada para las basculas del despacho de tortillería panadería, ya que estos no fueron contemplados al reubicar la coladera y al reubicar el mueble de despacho. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3021 | En el plano C02 indica “Retiro de espectacular” el cual es un anuncio cercano a Autozone Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que debe proceder con el material que se desmantele del anuncio espectacular | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3022 | En la puerta de la salida de emergencia de PickUp (eje A, 5-6), indica que los dispositivos de alarmas y detección de humos, se coloquen en la misma posición de la bajada para hidrante de SCI. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen como deberá ser el arreglo entre estos 3 sistemas en la misma ubicación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3023 | Dentro del proyecto arquitectonico, indica que en el portico de acceso, se coloquen cajillos de tablaroca, por la humedad y al estar en conctacto directo con el aire exterior (al abrir las puertas) se recomienda que el material deba ser de tablacemento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3024 | En los planos del pórtico de acceso y planos de plafones, indican que en dicho pórtico no se instale ningún plafón, salvo los cajillos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si eso es correcto se deberá colocar plafón de tablaroca como en obras similares | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3025 | Solicitamos de su apoyo para ratificar que en el área de trastienda no se deberá colocar malla ciclónica para Vinos y licores, ya que en los planos ISSUE si lo indicaba | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3026 | Solicito de su apoyo para que nos compartan los detalles de construcción de la barra del comedor, el plano A406 se enfoca al área general del comedor; falta indicar de que materiales debe ser la barra y muro divisorio que se muestra, detallar hasta donde se tiene que realizar la obra civil, ya que en visita de store planning indicaron que una parte de la barra, el lavabo para asociados, es suministro de Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3027 | Para el tablero general del rack "B" de refrigeración, en los planos ISSUE y Orden Cambio 01, indican en los diagramas unifilares que se deben instalar 2 cables MC4, lo que significa que deben instalarse 2 conductores 350 KCM por cada fase en el interruptor general de refrigeración. En sitio, en el tablero general de Kysor, el interruptor general solo soporta un conductor por cada fase (solo tiene un borne para cada fase) la posible solución inmediata es colocar un gabinete de registro cercano al tablero de refrigeración, donde se reciban los 8 conductores de 350 KCM y de ahi salir solo con 4 conductores hacia el interruptor existente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de aceptar la solución del gabinete, favor de indicar de quien sería el alcance (contratista general o refrigeración) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3028 | Dentro del los planos de proyecto, A101 para ser mas específico, indica que debemos contar con un espacio de 8.58 m para las vitrinas altas de Refrigeración en el área de salchichonería, las cuales contemplan 14 puertas, sin embargo, las vitrinas que llegaron a sitio, requieren un espacio de 8.86 m para lograr su instalación. La posible solución para utilizar las vitrinas ya suministradas, sería la reubicación de la puerta de alto impacto inmediato (acceso a Walmart.com super.com) colocándolo del otro lado del muro para generar el espacio y para evitar algún suministro adicional de equipos de refrigeración. Se comparte imagen del espacio ya levantado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3029 | De acuerdo, al plano eléctrico indica que el apagador para el comedor debe instalarse en el área del acceso, sin embargo, la posición que indica proyecto interfiere con la apertura de la puerta de aluminio, la recomendación es reubicar a dicho apagador por la parte exterior del mismo muro, donde no interfiere con la puerta o cancel. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3030 | Durante la visita de la Unidad Verificadora de instalaciones eléctricas, indicó que en la Subestación debemos unir mediante un conductor 10, la barra de neutros con la barra de tierras, sin embargo dentro del proyecto no lo indica Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3031 | En el cruce de ejes 8F y 9F, en el proyecto indica que se deje una apertura por la parte de atrás de los lockers (no cerrar muro de tablaroca) sin embargo, consideramos que debe colocarse la tablaroca para evitar que los asociados tiren basura o intenten ingresar, generándose un atascamiento. Se comparte imagen de lo mencionado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3032 | Store Planning indica que todos los contactos que estén dentro de los lambrines de acero inoxidable, se reubiquen fuera de este acero inoxidable por temas de que limita el lavado del acero durante la operación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3033 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si en la zona del cajillo donde originalmente se instalaría la campana para el comal, deberán colocarse 2 lámparas o se deja el espacio sin estas lámparas como lo indica el plano GIE-01 actualizado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3034 | En el plano A-105 NO está indicado que se coloquen los ángulos de protección sobre el muro de Carnes y pescados hasta el área de alto valor. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3035 | Store Planning indica que la cortina del andén de camionetas no debe contar con póstigo; se fabricó y se instaló conforme a proyecto y OC-01, donde en el plano "A601a" indica que se deben instalar un postigo especial de 0.60x1.80 m …, Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3036 | En el plano IE-07 indica que los locales 01 y 02, deben ser alimentados con 127 v; en el mismo plano indica que debemos conectarnos en los circuitos 17 y 19 respectivamente; en el Diagrama unifilar, indica que estos locales deben ser alimentados con 2 fases para lograr 220 v; el cableado no cambia, sin embargo si es a 220 v, faltaría que nos indiquen de cuales circuitos debemos conectarnos e indicar de que capacidad deberán ser los interruptores termomagnéticos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto yo indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3037 | En el plano A403, indica que los muros de lactancia solo llevan acabado de pintura, en la OC01 este plano no fue actualizado; en el plano A600, indica que los muros de lactancia deben tener acabado plástico Ralph Wilson hasta 1.22 m y el resto con pintura blanca. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y cual es el acabado correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3038 | En el plano A300a, indica que se coloque el barandal de acero inoxidable para el área de Self Checkout; sin embargo en el plano A101, en planta no indica la colocación de ningún barandal; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede: ¿instalamos los barandales o se deja el espacio libre? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3039 | Conforme al proyecto y boletín del tanque de gas, el proveedor de gas solicita que se realice un refuerzo a la base de los tanques de Gas, nos comparte un una ficha técnica donde las "patas" del tanque tienen una separación de 3.53 m entre ellas, en dicho espacio es donde se requiere el refuerzo; en el boletín indica que los refuerzos esté separados a 2.05 m, por lo que se requieren estos soportes adicionales para que no tengamos algún problema con el peso del tanque y del contenido. Adicional a ello, el proveedor indica que el espacio entre tanques debe ser de 1.00 m, por lo que esto deja un espacio nulo para circular entre tanques y los barandales. Se comparte el plano con lo indicado en este RFI. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3040 | En sitio, la vitrina y despacho de carnes y pescados llegó con dimensiones diferentes al de proyecto. En proyecto indica dejar un espacio de 3.68 m, sin embargo la vitrina cuenta con una longitud de 3.82 m; la solución vista en sitio, es retirar el lambrín que cubre la cámara de carnes y pescados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjuntan imagenes de lo mencionado | 2 | Favor de considerar el ajuste en lambrin | 1 | 22781 | 2559
3041 | Dentro de los suministros que le llegan a Store Planning, nos indican que llegarán 2 "ociosas" las cuales no están identificadas en los planos eléctricos para su alimentación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué tipo de alimentación y desde qué circuitos se alimentarán, así como la posición final, donde se deberán colocar dichos contactos | 2 | Conforme a plano GIE 04 se indica indican las salidas 26,28 y 30 para las vitrinas comentadas | 0 | 22781 | 829
3042 | En visita por parte de la subdirección de agua potable del municipio, indica que nuestra descarga sanitaria deberá ser en el pozo existente, ubicada fuera de los limites del predio, ya que tiene una profundidad mayor a los 5 mt. Por lo que nuestro pozo de visita será superficial y la descarga de este se dirigirá al existente con la profundidad mencionada. En el plano C07 si indica que el pozo de proyecto tenga un arrastre de 1.18 m con respecto al nivel del brocal, sin embargo, no indica alguna tubería que nos dirija al pozo existente ni el diámetro del tubo que tengamos que colocar. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede. Comparto el plano con lo indicado en este RFI | 2 | Conforme a proyecto y a la factibilidad entregada por autoridad se confirma que el proyecto se podrÃ¡ conectar al punto indicado, como se indica en la topografÃ­a el pozo al que nos estamos conectando tiene un nivel de arrastre de 5.92 mts con un diÃ¡metro de 91 cm por lo que no se requiere realizar obra adicional. | 1 | 22781 | 2559
3043 | Para el proyecto hidráulico, no se tiene considerado un Bypass de la tubería de agua fría hacia la tubería de agua tratada, esto en lo que la PTAR comienza a operar. El atraso que tiene la PTAR, obligará a que se ingrese agua a presión a la línea de agua tratada para que los sanitarios puedan estar operando de manera "normal" (no con la presión adecuada pero si para que los fluxómetros operen). Los equipos de la PTAR no estarán funcionando para la fecha de posesión por lo que requeriremos del apoyo del sistema hidroneumático general de la tienda. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3044 | En visita por parte de la subdirección de agua potable del municipio, indica que la descarga pluvial de proyecto (C08) no será posible ejecutarlo debido a que no existe algún registro, pozo o tubería cercana al predio de Walmart. La descarga mas cercana está a 130.00 m del predio, frente al local de "Nissan" por lo que el proyecto deberá contemplar esta infraestructura para llegar a dicha tubería registro, la subdirección de aguas indica que la trayectoria deberá ser sobre banqueta con un diámetro de 12 " Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, ya que la gestión que realizó el área de cumplimiento, no considera estos trabajos debido a que no contamos con un proyecto | 2 | No se tiene solicitud de licencias al respecto, favor de notificar al equipo interno ya que desconocen estas solicitudes de la autoridad en sitio. | 9 | 22781 | 1425
3045 | El equipo de store planning sistemas solicita los siguientes servicios adicionales: 1 nodo para PC de facturación; 1 nodo para impresora de facturación, ambos servicios ubicarlos en el área de servicios al cliente Aademás a ello, solicitan 1 nodo adicional para la PC de facturación del área de farmacia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3046 | De acuerdo a revisión en proyecto se notifica lo siguiente:• Los planos de detalles para bases de equipos de aire acondicionado en techumbre no indican como serán las bases para las cajas de ventilación VI-01,VI-02,VI-03, esto para su fabricación e instalación.• De igual forma, no se contempla en los detalles la base para la unidad desecante UD-01, cabe resaltar que este equipo tiene un peso de 2.3 toneladas. Solicitamos de su apoyo con los detalles faltantes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3047 | Para esta unidad no fue considerado el suministro de termostatos para las unidades Paquete, para la posesión nos solicitan que los equipos estén operando, la contratista puede pre-arrancar los equipos pero también requieren de estos termostatos; consideramos que la contratista puede adquirir estos termostatos para que la tienda esté en confort en lo que Carrier arranca todos los equipos de la unidad, recordemos que para esta determinante, nos suministraron equipos de "OTIS" solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si aprueban la adquisición de estos termostatos . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3048 | En el plano IE-03, indica que se instalen 2 contactos de media vuelta trifásicos para la carga de las baterías del montacargas, sin embargo en sitio, el suministro de dicho equipo, requiere una alimentación monofásica 127 V. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de que circuito tendremos que alimentar el contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3049 | En área de recibo arriba de la puerta corrediza, hay un techado de aproximadamente de 2 m de largo por 40 cm De separación del muro, El cual tienda solicita que se amplíe 2 mts más a una separación del muro de 80 cm, esto fue solicitado por parte de tienda al área de construcciones, Solicito de su apoyo para que se me indique, qué procede o en su caso, compárteme el Boletín, sí se aprueba la solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3050 | En el estacionamiento hay cajones para los carritos del súper que son con tuberías de acero De 3.5 in, del cual cuatro de eso cajones solo se necesitan poca reparación, el cual se necesitan cortar y añadir un tramo de tubo de las que van anclados al piso, pero sin embargo dos de los cajones tiene mucha muchas partes dañadas en las uniones, de los que van anclados y se requiere mayor reparación por lo que se optado por el reemplazo total de esos dos cajones, Solicito de su apoyo para la validación de esta solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3051 | En el área de los carritos que está en el acceso de la tienda, tanto en el acceso A como en el acceso B, cuenta con over head actualmente para el alarmado de esas cortinas, pero sin embargo en proyecto no se indica qué se instale , de la misma manera no se indica sí se tiene que alarmar los contenedores qué está en el andén de maniobras, cuando se estaba restableciendo la operación de la tienda, gerencia lo solicitó que se alarmara, también en el área de gerencia en proyecto no se indica sí se tiene Alarmar, Solecito de su apoyo para la revisión de tema, en su caso de que se tenga que alarmar lo mencionado, favor de apoyarnos con un boletín, debido que las canalizaciones qué se enviaron en proyecto ya está cableados o de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3052 | Según el Boletín que nos compartieron para el área del comedor, el piso no se tiene considerado, pero sin embargo, tiene muchas perforaciones por las mesas qué estaba anclados al piso con taquetes expansivos, al retirar esas mesas quedaron con esas detalles, también sobre la barra se tiene detalles de reparación, de igual manera están eso imágenes y letras en el muro, solicito de se apoyo para verificar sobre ese tema, si se cambia la loseta del piso o se deja así, o simplemente se cambia las que tiene esos desperfectos, de la misma manera verificar el azulejo de la barra, Si solo se complementa lo faltante o se hace el cambio total, en su caso de que se cambie, o solamente se reemplace lo dañado, también para que nos indique, si el muro se tiene que alisar para recibir vinil o que se queda así como esta en, favor de actualizarnos el Boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3053 | Telmex solicita un canalización nueva para el cableado de voz y datos para la alimentación de internet a los módems de los kioscos, uno que esta a lado de electrónica y el otro que esta a lado de acceso B, traídos desde el área de MDF, favor de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3054 | En proyecto no se contemplo el alarmado de 14 contenedores, del cual nos esta impidiendo el apagado del alarmado obsoleto, para el encendido del nuevo sistema y para el en enlace definitivo al cae, hago mención los 14 contenedores, según de lo que se pregunto gerencia de esos 14 estaban alarmados de manera individual antes del otis, y después por los daños de la madre naturaleza se había dejado conectado en cascada debido que algunos de los dispositivos sufrió daño. El alarmado de cada contenedor debe ser de manera independiente, eso es lo que solicita gerencia, se envía el croquis de la ubicación de los equipo y la evidencia fotógrafa de la misma. En los tableros principales ya no se cuenta con el espacio para agregar mas dispositivos. También le hago mención el gavetero de gerencia no se indica ser alarmado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3055 | De acuerdo al plano ES-100 PLANTA DE CIMENTACION indican LOS ARMADOS ESTRUCTURALES DEL ACERO DE REFUERZO en laS ZAPATAS tanto estribos como acero longitudinal, pero en la intersecciones de los estribos no indica acero longitudinal ver las fig 1.1, fig 1.2, fig 1.3 Las preguntas es la siguientes: ¿Es necesario colocar dicho acero longitudinal para sujetar a los estribos? NOTA: SI NO SE COLOCA EL ACERO ANTES MENCIONADO NO SE PODRA SUJETAR A LOS ESTRIBOS DE LA MANERA CORRECTA Y NO TENDRA UNA ESTABILIDAD CORRECTA. SE ANEXA REPORTE EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3056 | Una disculpa en el anterior RFI era otro titulo... De este RFI se requiere sabre: En ningún plano del conjunto hidrosanitario nos indica el detalle del nicho de bombas y el tipo de ablandador de agua y su ubicación la pregunta es ¿Se realice el nicho con las medidas estándar de otras BAE y que tipo de ablandador de agua lleva? | 2 | Buena tarde El nicho se realizaria con las medidas estandar prototipicas de BAE. Respecto al ablandador de agua, no tenemos un antecedente de que este se requiera para formato BAE por lo que no lo estariamos colocando Saludos, | 1 | 22781 | 2559
3057 | Buen día, De acuerdo a obra Parajes Mexicali proyecto les indica colocar un presurizador al costado del tinaco adicional al que está colocado en el nicho de presurizador. En esta obra, ¿Se considerará también la colocación?, y ¿Qué marca seria? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3058 | Buen día, en plano AA-03 Cuadro de Equipos, se indica equipo marca DAIKIN, se reviso en la orden de cambio y también indican lo mismo. Se solicita indiquen que marca suministraran para este proyecto, se requiere respuesta urgente. | 2 | Buen día. Los equipos por suministrar son marca Carrier de acuerdo con lo indicado en planos y en listado de suministros emitidos en la OC01 Actualización de Proyecto de Aire. Saludos | 4 | 22781 | 1402
3059 | EN REFERRNCIA AL PLANO ES-301 PLANTA DE MUROS, LA DALA DEL CUARTO DE BASURA NO LAS INDICA CHAPEADA (DALA D-4) SECCION "A-A") ELEVACION CUARTO DE BASURA ES CORRECTA QUE IRA EN ESE ACABADO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3060 | El muro perimetral, en techumbre, no cuenta con ningún tipo de acabado o sellador y por motivo de las lluvias recientes, el block está absorbiendo agua de lluvia que penetra al interior de tienda en todo el perímetro. Se requiere sellar el block para evitar esta situación. Su apoyo para definir si se aplica y en su caso definir las características del mismo. Se anexan fotos en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3061 | En referencia al plano C02 demoliciones y retiros, no indica el proceder para con la barda de la casa habitación que colinda con el predio de la BAE AVELLANO, se dará un acabado repellado en este o solo aplicación de pintura?. | 2 | Buenos dias La barda referida no esta en el poligono del proyecto, no lleva ningun acabado saludos. | 0 | 22781 | 829
3062 | ¿Cuál será el acabado interior de la tarja de aseo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3063 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE FACHADAS PRINCIPALES DE TIENDA EN MUROS DE BLOCK, NOS INDICAN LAS CARCTERISTICAS EN SUS ACABADOS (SELLADOR Y ANTIGRAFITI) PERO NO HAY UN PLANO CON DETALLES DE LOS MUROS PERIMETRALES (TIPO DE ACABADOS) LAS PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: ¿SE LE VA A COLOCAR SELLADOR? ¿SE VA A APLICAR ANTIGRAFITI A LOS MUROS PERIMETRALES? DADO QUE NO SE INDICAN DETALLES DE ACABADOS Y DE SER NECESARIO APLICARLOS ¿SE CONSIDERARAN COMO ADICIONALES PARA LA CONTRATISTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3064 | BUENOS DIAS. EN PLANO A 103 PLANO DE MUROS EN FACHADA NOS INIDICA CERRAR VANOS DE CORTINAS Y VENTAS EXISTENTES CON BLOCK APARENTE, SIN EMBARGO LA FACHADA CUENTA EN SU MAYORIA CON UN ACABADO FINAL DE APLANADO Y ALGUNAS PARTES FORRADAS CON LOSETA CERAMICA. A NUESTRO PARECER NO SE VERIA ESTETICO EL HECHO DE TENER DIFERENTES ACABADOS EN FACHADA. PROPONEMOS EL RETIRO DE MURO CERAMICO JUNTO CON EL ADHESIVO Y LOS MUROS NUEVO APLANARLOS TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR PARA DARLE UNIFORMIDAD A LA FACHADA Y APLICAR PINTURA COMO ACABADO FINAL CONFORME A PROYECTO. NOS PODRIAN INFORMAR SI SE AUTORIZA ESTE TRABAJO. EN COLUMNAS REFORZADAS NOS INIDICA SOLO LA APLICACION DE PINTURA, PERO AL REALIZAR LA DEMOLICION DE MUROS A LAS COLUMNAS SE LES DESPRENDE EL APLANADO Y EN ESE ESPACIO ENTRE MUROS NO SE CUENTA CON EL ACABADO. PARA DARLE UN ACABADO ESTÉTICO SE PROPONE APLANAR LAS COLUMNAS PARA POSTERIORME | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3065 | Buen día, Se solicita indicar donde se ubicara el paso para los clientes que hagan uso del estacionamiento, ya que el acceso principal esta sobre Av. Leona Vicario y el estacionamiento en la parte trasera de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3066 | Buen día, De acuerdo a la respuesta del RFI no. 4, se solicita indicar si en el acceso que colinda con el estacionamiento se colocara cancelería de aluminio y cortinas de aire.Lo anterior considerando que la unidad cuenta con aire acondicionado motivo por el cual no sería factible mantener la cortina abierta. | 2 | Buena tarde. El acceso posterior no requiere de cortina de aire ni de cancel, se ha confirmado que solo dara servicio para el acceso de la mercancia, por lo que estara abierto solo durante el proceso de descarga. Saludos. | 18 | 22781 | 28
3067 | Buen día, Se realiza suministro de cables telefónicos para conexión de teléfonos en patch panel y también clavija de media vuelta para la báscula Hobart, los anteriores fueron solicitados por Store Planning Sistemas.La entrega de los anteriores fue realizada por la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3068 | En el plano C06a Acometida de agua potable, nos indica la toma sobre la Av. José María Pino Suárez, sin embargo se presentó personal del organismo operador y nos informa que sobre la Av Pino Suárez no hay línea de agua potable. Existe una toma de agua de 13 mm sobre la calle Arturo Mendez de la Garza, dese la cual se tendría que realizar la conexión de la acometida. Se envía la propuesta de cambio de trayectoria de acometida de agua potable a partir de la toma existe para.su aprobación o comentarios. Se anexa propuesta en notas y documetnos. Saludos | 2 | Buern día. En la propuesta que nos comparten, estan colocando el nicho fuera de la poligonal del predio, po r lo que se trabajara en una nueva propuesta considerando el nucho en la istela que se ubica junto al cajon de discapacitados. Se trabajara en el plano correspondiente y se compartira a la brevedad posible. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
3069 | DE ACUERDO A LA VISTA DEL PROVEEDOR DE TELMEX EN OBRA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024, SE ACORDO QUE LA ACOMETIDA DE TELMEX SERIA AREA EN VEZ DE SUBTERRANEA, PARA EVITAR EXCAVACIONES EN BANQUETAS POR TEMAS DE TUBERIA DE GAS NATURAL. LA OCOMETIDA SERA CON UN TUBO DE 2" PULGADAS DE PARED GRUESA CON MUFA QUE SARA LLEVADA Y GUIADA POR EL MURO PERIMETRAL CON GABINETES HIMEL INTERMEDIOS HASTA LLEGAR A TECHUMBRE Y POSTERIORMENTE AL CUARTO DE SISTEMAS. SOLICITAMOS SU APOYO Y APROVACION PARA ESTE CAMBIO Y QUEDE DOCUMENTADO. SALUDOS!! | 2 | Buen día. Ajustar la acometida telefónica conforme a lo solicitado por Telmex. No se ve inconvenientes en la propuesta, su apoyo para cuidar los cruces con otras disciplinas. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
3070 | Buenas tardes. En visita con personal de Telmex se hace mencion que no cuentan con infraestructura dentro del Fraccionamiento por lo cual tendran que realizar todos estos trabajos a lo largo de aproximadamente 2km. Mencionan que el registro que ellos dejaran quedará sobre Av. Puerto Vallarta sin definir la posicion exacta aún, a lo cual esto podria causar la colocacion de 1 registro extra en dado caso que el registro que coloque TELMEX no concuerde con la posicion de salida que se pudiera tomar en obra. Telmex nos confirma que la instalacion será subterranea. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3071 | En referencia a plano A-101e-PLANO_DE_SUMINISTROS_CONTRATISTA_BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA en el cual indica que la contratista deberá realizar el suministro de un acondicionador de aguas duras, me puede indicar donde se colocará el dispositivo ya que en planos hidráulicos no se observa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3072 | Se informa que nos Actualizaron los planos de Acometida Eléctrica por parte del área de energía. En el cual nos indica que se requiere hacer el cambio de ubicación y nicho de medición. Se adjunta plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3073 | De acuerdo a la respuesta del RFI #21 de los suministros del proveedor de tableros, el área de compras Walmart solicita el plano IE10 LISTADO DE SUMINISTROS con la actualización cargado en TRIRIGA de la OC ya que no se encuentra con la actualización y por tal motivo no se le puede dar seguimiento para suministrar dicho material en obra. Es muy importante contar con esta información y evitar mas retrasos de obra por estos temas. Nota: se anexa imagen del correo enviado por el área de compras WALMART. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3074 | Se indicó por parte de energía Walmart que se cancelaba el suministro del transformador y que la alimentación sería en baja tensión. Favor de mandar las adecuaciones para la acometida eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3075 | "En el plano AL-04 CUADRO DE EQUIPOS Y DETALLES, indica en el cuadro de unidades paquete solo una unidad paquete de 12.5 T.R. . Favor de confirmar si solo se instalará una unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3076 | En proyecto no se contempla la reposición, cambio o reparación de aislante termico ( colchoneta) para techumbre existente. Envio fotos de zonas dañandas. Favor de confirmar si se queda tal y como está o se realizará alguna acción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3077 | En plano la alarma rotary me marca digital, pero la que enviaron es de palanca | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3078 | Buen día en plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION no se indica alarmado de cuarto de bombas. Se solicita ya que se encuetra muy expuesta anexo croquis en notas y documentos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3079 | En plano LP01 SISTEMAS DE INTRUSION, NO se tiene considerado el alarmado del nicho de CFE (interrutor general), nicho de hidroneumático, ni el nicho de control para tanque de tormentas y por lo general en recorridos de posesion la operadora siempre solicita el alarmado de estos puntos. Nos confirman si no se requiere alarmado para estos 3 puntos o en caso contrario nos apoyan con el boletin para que se consideren estos trabajos adicionales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3080 | EN PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN NO INDICA ALARMAR EL NICHO QUE RESGUARDA EL EQUIPO HIDRONEUMATICO. ESTO ES CORRECTO? EN OTRAS UNIDADES POR LO GENERAL SIEMPRE INDICA ALARMAR ESTE NICHO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3081 | Buen día, Solicito se confirme si el nicho de medición se alarmará, ya que en plano LP01 no lo indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3082 | BUENOS DIAS. EN PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION NO SE CONSIDERA EL ALARMADO PARA EL NICHO DE HIDRONEUMATICO NI PARA EL NICHO DE CFE QUE POR LO GENERAL SE ALARMA LA PUERTA QUE CONTIENE EL INTERRUPTOR GENERAL. SIN EMBARGO SI SE CONSIDERA EL ALARMADO DEL MEDIDOR DE AGUA. 1.- EN CASO DE SER NECESARIO EL ALARMADO DEL NICHO DE CFE E HIDRONEUMATICO COMO SE MENCIONA NOS APOYAN CON EL BOLETIN. 2.- CONFIRMAR QUE EL NICHO DEL MEDIDOR DE AGUA TAMBIEN SE DEBE ALARMAR CONFORME A PLANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3083 | Referente al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA, no se menciona alarmar el nicho de hidroneumatico. Se alarmara o se deja como lo marca proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3084 | De acuerdo al plano A202 ANUNCIOS ADOSADOS nos pide 2 logotipos del formato BAE al limite de predio pegado a banqueta con medidas 1.5 x 1.25 (ver fig 1.1) De acuerdo al correo de suministros WALMART de Rótulos nos dicen que solo traen el Rótulo principal de tienda 1PZ, LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿QUIEN VA A RELIZAR LOS DOS ROTULOS DE 1.5 X 1.25? ¿La contratista o suministros WALMART? NOTA: SE ANEXA REPORTE COMPLETO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3085 | En referencia al proyecto de media tensión, la contratista nos hace mención que la cedula de cableado, que va del transformador al medidor, son a su consideración, de calibre no adecuado para el voltaje de la sucursal, esto con la finalidad de que no haya observación por parte de la unidad verificadora, se puede consultar, ¿si se procede a lo indicado en proyecto presentado ante CFE? o ¿hay algún cambio u observación a realizar al respecto? | 2 | Buenas tardes Se reviso el alimentador el cual tiene un nivel de tensión de 13.8 kv en la línea de media cercana a la tienda , esto se indica dentro del diagrama unifilar, para lo cual se consideró un conductor de 10 xlp de 15Kv .La medición es en baja tensión y el calibre está diseñado para que este dentro de las zapatas del medidor, El voltaje en baja tensión es el adecuado de 220127 v como lo indican los manuales de diseño de WM. Favor de ejecutar conforme a proyecto. saludos. | 4 | 22781 | 1402
3086 | En referencia al plano IE-02 y el IE-08, no indica contacto para la alimentación del presurizador, nos indican si se procede a su instalación y a que circuito conectamos. | 2 | Buen dia La alimentación al presurizador si está indicado en el plano IE-02 Contactos normales donde se indica su circuito, favor de verificar Saludos. | 4 | 22781 | 1402
3087 | De acuerdo al Plano DU01- diagrama unifilar, indica el cambio de alimentador de equipo de transferencia automática por cable 20, existente se tiene este mismo calibre y por el tamaño del interruptor se quitaron líneas del cable lo que con el tiempo a generado el calentamiento del interruptor se considera como está en proyecto? | 2 | Buen día.Se deberá ejecutar conforme a Proyecto.Saludos | 9 | 22781 | 1425
3088 | En el plano IE-03, Alimentadores generales, indica cable armado MC4 250.kcm, desde el nicho hasta tablero general y una canalización CA04 de 91 mm. Me podrían aclarar si en cable armado metemos tubería o se cambia por charola. Lo mismo para las cédulas CA05, CAO6, CA09 y CA10, todos indican cable armado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3089 | Buenos días. En revisión con personal de refrigeración existe una problemática para el armado de su cámara de media temperatura ya que sobre el eje B, seccion 6-7 tenemos una dala de concreto existente en donde el lecho bajo tiene una altura de 2.30m, esta dala se refuerza con una viga metálica quedando un claro libre de 2.10m a 2.06m aprox. La cámaras de refrigeración tienen una altura de 2.44m por lo cual la dala y el refuerzo metálico interfieren con el armado de dicha cámara, aunado a esto se requiere también espacio para las instalaciones eléctricas y mecánicas. Nos podrian informar si refrigeración puede modificar su panel para librar las trabes, y si será posible realizar su instalación en los 13cm que quedan libres del lecho superior del panel con el lecho bajo de losa. Por otro lado la Losa tiene una altura de 2.53m de NPT. y tenemos una gondoleria dentro de ese espacio que po | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3090 | En referencia al plano IE-01 alumbrado piso de venta nos indica la altura de la luminaria a 3.80 metros de altura , y en plano IAA1-planta de mercancía nos marca la altura de los pleno a 3.60 metros de altura , y dichos elemntos se cruzan. nos podrian indicar la altura de los plenos y la altura de las luminarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3091 | En el plano C14 de alumbrado exterior nos indica la colocación de dos luminarias tipo wall pack en la fachada de colindancia, pero ese predio es propiedad privada actualmente en venta. Confirmar si se colocan esas luminarias. Envio foto de dicha fachada. en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3092 | En el plano IE-01a, alumbrado interior. En trastienda indica la colocación de las lámparas de iluminación a 3.00 de altura. Normalmente se colocan a 4.50 m. Favor de confirmar la altura de instalación. | 2 | Buen dia. La altura de instalación para las luminarias será a 3.8 m de acuerdo con lo indicado en prototipo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3093 | Buenos dias. Se informa que la base para antena satelital se realizó conforme a boletin 01 BASE PARA ANTENA SATELITAL, sin embargo las dimenciones no son funcionales de acuerdo a las necesidades de la unidad, esto debido a que se requeriran 2 antenas ya que no se contará con servicio telmex por medio de fibra optica, será mediante una antena satelital. Al dia de hoy ya contamos con la antena satelital por parte de SPEEDCAST y al parecer el espacio será insuficiente para la colocacion de la antena de TELMEX. La Ing. Georgina de Sistemas propone una base con una longitud de 2.31m x 1.31m de ancho y en este momento contamos con una base de 1.83 x 1.63. Nos podrian informar si el boletin es correcto o tendremos que realizar la modificacion a la base de acuerdo a lo fabricado por boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3094 | Buen día, en el área de carga y descarga se encuentra con ECO CRETO, esta correcto este material? ya que por ser un área de trafico pesado se puede desprender. Quedamos en espera de sus comentarios. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3095 | Buen día, el área de carga y descarga se encuentra con un espesor de 10 cm de ecocreto lo cual no cumple con el espesor minimo de 18 cm. Quedamos en espera de sus comentarios, para la acción a tomar, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3096 | Buenas noches equipo. En el plano C-03 plano de conjunto en el area verde nos indica pasto san agustin al ser un proto pequeño no se cuenta con personal de mantenimiento de planta y esto provocaria que se secara, la pregunta es se autoriza el cambio de area verde por gravilla o se continua con lo que indica proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3097 | Buen día, De acuerdo a plano de áreas verdes, indica el trasplante de 7 arboles de los cuales no hay en existencia en predio, lo cual se notificó en RFI 1.¿Los arboles los tendrán que suministrar la contratista para ser colocados en las áreas definidas por proyecto o se dejaran los espacios sin arboles?, ya que también tenemos indicados en proyecto la construcción de arriates. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3098 | En referencia al planos es-405 nos indica calibres diferentes entre armadura AR-1 nos marca or 3”x 14 en cuerda superior e inferior a ÁR-2 nos marca or 3”x316 en cuerda superior en inferior es correcto los calibres que se manejan? En memoria descriptiva nos indica lo siguiente : Los marcos en el sentido transversal de la estructura se componen por columnas de concreto y armaduras metálicas conformadas con secciones HSS 3" x 3" x 316* en cuerda superior al centro de la armadura y a los extremos sección 3 x 3 x 14", página 87. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3099 | En referencia al plano ES- 406 detalle 4 CX-AR-02 marca detalle de arriostramiento pero no nos indica el calibre ni el tipo de material nos podrían apoyar a proporcionar esta información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3100 | EN PLANO IE-05 SISTEMA DE TIERRAS SOLO INDICA ATERRIZAR LA BASE PARA ANTENA SATELITAL, MAS NO ASI LA BASE PARA RACK DE REFRIGERACION. ¿NOS PODRIAN INFORMAR SI LA BASE PARA RACK DE REFRIGERACIÓN SE DEBE ATERRIZAR? EN CASO DE SER CORRECTO NO APOYAN CON EL BOLETIN PARA PODER EJECUTAR ESTE TRABAJO QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3101 | En el plano IE-05 sistemas de tierras, no indica el aterrizaje del tablero A. Confirmar si no es necesario aterrizarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3102 | Buen día, Se solicita detalle de construcción de banquetas ya que en plano de integración vial no lo especifica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3103 | En el plano A-601A DETALLES DE HERRERIAS de conjunto ARQUITECTONICOS nos muestra en el detalle 2 ALZADO A BARANDAL que el barandal se fabricara con ptr 2”x2” cal. 18 A513 la pregunta es ¿Seguimos cómo nos indica el proyecto o cambiamos el perfil por tubo 2” cal. 18 A513? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3104 | Buena tarde, por parte de proteccion civil solicita la colocación de un barandal detras de la puerta de salida de emergencia, que delimite el espacio entre muro de tienda nicho de medicion de media tension, envío imagen en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3105 | Hola Buen dia, solicito información de las barras de apoyo de sanitario de hombres y minusvalidos, ya que el contacto de Protección civil que nos visitara el dia lunes las esta solicitando, pero, no vienen proyectadas en este baño dentro del plano A-409 Planta y Detalles de Sanitarios de Asociados,quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3106 | Buen día, Referente a bascula Hobart la cual ya no es suministrada por store planning, Gerencia de unidad solicita el suministro de bascula de 100 kg.Contratista se encarga de realizar el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3107 | El plano A-102-PLANTA_DE_CUBIERTA_BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA, en la clave 7.30 indica que la sujeción de la antena será sobre paso de gato, el área de instalaciones especiales nos solicita que esta esté sujeta a una base de herrería y lamina para mayor estabilidad de la antena, ya que con el paso de gato no se asegura su estabilidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3108 | En detalle 15 del plano IE-01A DETALLES DE ALUMBRADO GENERAL-6473, indica base para poste de iluminación, se revisaron los planos y no hay detalle para la fabricación de la base. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3109 | Hola Con referencia al RFI No. 10, En detalle 15 del plano IE-01A DETALLES DE ALUMBRADO GENERAL-6473, indica base para poste de iluminación, se revisaron los planos y no hay detalle para la fabricación de la base. Se procede a reaizar la misma consulta por que en el anterior no hay respuesta. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3110 | En referencia al plano A-102 planta de cubierta nos marca la posición de la nueva base en la posición actual de la base existente, la cual nos interfiere con los trabajos ya que no se podría trabajar de esa forma por el condensador. Así mismo nos confirma el material del cual se fabricará ya que nos marca un perfil más delgado y lámina antiderrapante es correcta así la fabricación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3111 | Solicito información de instalación de extractor de aire y su ubicación con la base del tinaco, ya que parece se cruzan favor de atender | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3112 | En plano A 102 Planta de cubierta DETALLE 2 indica que la base para antena satelital será fabricada de paso de gato a lo cual el proveedor de la antena (SPEEDCAST) y el área de instalaciones especiales indican que la base debe ser de herrería con lámina antiderrapante. Nos apoyan con el boletín para su fabricación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3113 | En detalles arquitectonicos no viene en donde sera apoyado el tinaco de | 2 | Buen dia El de talle de base para tinaco esta en plano estructural ES-201 detalle 13 Saludos | 1 | 22781 | 2559
3114 | En plano de cubierta A 102. Detalle 6. Indica que la antena satelital se colocará sobre una cama hecha de paso de gato. Sin embargo el proveedor de la antena refiere que no se puede colocar sobre este material y solicita una base de herrería. Nos apoyan con el detalle de la base para su fabricación por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3115 | solicito por favor especificación de base de poste de alumbrado exterior, que tipo de instalación lleva referente a su cimentación, anclaje, fijación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3116 | BUEN DÍA SE INFORMA QUE LAS BASES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SE INFORMA QUE SE TIENE PLANTA DE AZOTEA CON VIGUETA, LAS BASES PARA EQUIPOS SE GIRAN, YA QUE LOS PASOS PARA DUCTOS INTEFIEREN CON LAS VIGUETAS. QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3117 | En referencia al plano Es-402 nos indica bases elaboradas con IR 152 mm X 13.4 Kgm y el plano IAA-01 nos indica el detalle 02 unidad paquete base de ángulo de 3X3X14 cual de los detalles es el correcto o se elabora con roofcurb. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3118 | EN REFERENCIA AL PLANO IH-01 NO NOS INDICA LAS ESPECIFICACIONES DE LA MARCA DE LA BOMBA HIDRAULICA. | 2 | Buen díaSe cargan Boletín complemento al RFI #4 Boletín 01 Modelo Equipo Hidráulico.Carpeta: 03. BoletinesSaludos | 4 | 22781 | 1402
3119 | EN REFERENCIA AL PLANO ES-601 PLANTA DE CISTERNA ES CORRECTA LA ALTURA DE EL BROCAL YA QUE SOBRESALE 1 METRO DE ALTURA Y LA LOSA TAPA QUEDA A NIVEL DE ESTACIONAMIENTO. | 2 | Buen dia Es correcto el nivel de la tapa d ela cistena queda 1.00m por arriba del nivel de piso terminado, ya que así se considera en el criterio para zona de huracanes. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3120 | ¿existe alguna modificación referente a el procedimiento de trabajo o se respeta lo especificado en plano? | 2 | Buen dia, El último plano C-08 Plano de Drenaje Pluvial es el cargado en la OC-01. El método de excavación sería por medio de perforadora, con un diámetro de 8”, con una profundidad de 12 m, ademado con un tubo de PVC de 8” de 3 m. Es la forma en que se han ejecutado en los diversos proyectos en Mérida, para la captación de agua pluvial, además se realiza un registro de 40 x 120 cm x 80 cm de profundidad, muros de block de 15 x 20 x 40 cm, con acabado repellado y pulido, con una tapa de rejilla tipo Irving y el tubo sobresale 50 cm del fondo del registro. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3121 | En el plano A103,. Planta general de muros, nos indica un cajillo de durock para el cubre rollos de la cortina en acceso principal. Sin embargo los detalles de la estructura para ese cajillo no se presentan. Cabe aclarar que no llevamos cancel de aluminio en el acceso. Ratificar si se construirá el cajillo y en su caso enviar los detalles de la estructura para soportarlo. Envio captura del detalle. | 2 | Buen día. En esta tienda no aplica el cajillo de durock. Saludos. | 0 | 22781 | 829
3122 | Buenas tardes. Revisando el plano CO3 PLANO DE CONJUNTO OC. #2, nos damos cuenta que los cajones de estacionamiento han desaparecido y la unidad solo cuenta con 1 cajos de estacionamiento para minusvalidos. Esto es correcto? De igual forma nos apoyan revisando la rampa de acceso al ánden de descarga, ya que solo se consideran una parte de concreto MR. Consideramos que es necesario colar toda la rampa ya que los transportistas dudo que respeten la entra y salida y van a pasar por el centro de los accesos donde se considera banqueta y se presentaran fracturas del concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3123 | En plano electrico IE-08 CUADRO DE CARGAS, los circuitos 15 y 16 que son parte de los 3 circuitos para refrigeacion, nos indica usar cable en Calibre 12. Personal de refrigeracion RCR, mencionan que para sus circuitos requieren cable Cal. 10. Nos apoyan confirmando que el cuadro de cargas es correcto o de lo contrario hacer el cambio a Cal. 10 y realizar la modificaciones al CUADRO DE CARGAS para no tener futuros probelmas con las revisiones de la UVIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3124 | BUENAS TARDES. EN PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV ISSUE NO INIDICA UNA CAMARA DE VIGILANCIA CON VISION HACIA EL ANDEN DE DESACARGA QUE EN UN INICIO SE ENCONTRABA FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL, DICHA CÁMARA LA MARCABA QUE SE INSTALARA SOBRE EJE 1. PERO CON LA ORDEN DE CAMBIO DE LOS EXTERIORES EL ÁNDEN DE DESCARGA CAMBIA DE POSICION Y QUEDA FRENTE AL EJE B. NOS PODRIAN APOYAR INFORMANDO SI DICHA CÁMARA TENDRÁ QUE CAMBIAR DE POSICION PARA QUE LA VISION LA TENGA HACIA LA NUEVA POSICION DEL ANDEN Ó SI SE DEBE ADICONAR UNA NUEVA CÁMARA PARA CUBRIR VISION DE AMBOS ESPACIOS, ACCESO Y ANDEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3125 | POR PETICION DE LA CONTRATISTA PALUARQ SOLICITA UN CAMBIO DE MATERIAL DE CUBIERTA (LAMINA KR18 ZINTROALUM) POR LAMINA PINTRO, POR MOTIVOS DE ENTREGA DE LOS PROVEEDORES, SIN COSTO ADICIONAL. DE A ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE WALMART SOLO MENCIONA KR18 ZINTROALUM, LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿SE PUEDE HACER EL CAMBIO DE LAMINA ZINTROALUM POR PINTRO SIN COSTO ADICIONAL? TODO CON LA FINALIDAD DE EVITAR RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA LAMINA DE CUBIERTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3126 | SE SOLICITA POR PARTE DE CONSERVACION EL CAMBIO DE MATERIALEN TAPAS DE REGTISTROS EN AREA CARGA Y DESCARGA DE ANTIDERRAPANTE A POLIMERICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3127 | En el plano C09 PLANO DE TERRACERIAS de conjunto Trazo y Terracerías nos indica en el área de estacionamiento concreto asfaltico, y en el plano C-03-PLANTA DE CONJUNTO del conjunto de ARQUITECTONICO cambia el material del estacionamiento a concreto f’c de 250 kgcm2 y en cajones de estacionamiento nos indica también adopasto color gris tipo gato mi pregunta es ¿Con que plano me guio para estas áreas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3128 | En el plano C09 PLANO DE TERRACERIAS de conjunto Trazo y terracerias nos indica en el área de estacionamiento concreto asfaltico, en cajones de estacionamiento nos indica tambien adopasto color salmón y en áreas verdes nos inidca colocar cubre suelos (zoysia japónica). Por ser un proto pequeño no se cuenta con personal de mantenimiento de planta provocando que se seque. La pregunta es: ¿Se puede autorizar el cambio de material en estacionamiento y cajones por concreto MR=36kgcm2 como en el área de descarga el cual lleva este material y en áreas verdes por gravilla de 34" o se continua con lo que dice proyecto? | 2 | Buen día,El tema del area verde no es el mantenimiento, es requerimento de la autoridad ambiental instalar el area verde con pasto indicada en el proyecto, al igual que los cajones de adopasto para cumplir con el area permeable, se recomienda checar la Licencia Municipal de Medio Ambiente emitida para este proyecto. Los lineamientos de Diseño de WM proto 2023 24 indican que en BAE los estacionamientos de clientes se instalara carpeta asfaltica, favor de ejecutar conforme al proyecto.Saludos | 1 | 22781 | 2559
3129 | Buen día Se informa que se realizo cambio de modelo la coladera Up 100 marca pisa para el sistema de refrigeración. debido a que el modelo que indica el plano coladera mca. Pisa UP-1000-C Y UP-1000-L sobresale 7cm del nivel de piso terminado, ocasionado por los arrastres de los niveles de la tubería del drenaje exterior. Quedo atenta a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3130 | BUENAS TARDES. POR SOLICITUD DE ENERGIA WALMART Y CFE SE SOLICITA MOVER DE POSICION EL INTERRUTOR GENERAL ELECTRICO, DEBIDO QUE EN LA POSICION DE PROYECTO TENEMOS UN DESARROLLO MÁXIMO DE 5.00M QUE ES LO PERMISIBLE POR CFE. NOS PROPONEN MOVERLO ATRAS DEL NICHO DEL MEDIDOR LO CUAL NOS MODIFICA LA TRAYECTORIA QUE YA SE TENIA TERMINADA. NOS APOYAN CON EL VO. BO. PARA REALIZAR ESTE MOVIMIENTO Y EL PERSONAL DE MEDIA TENSION PUEDA CONTINUAR TRABAJANDO. ESTE TRABAJO GENERA UN ADICIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3131 | EN RECORRIDO DE POSESION LA OPERADORA SOLICITA EL CAMBIO DE PUERTA DE ALUMINIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL QUE SE TIENEN EL EL NICHO DE CFE, ESTO POR TEMAS DE BANDALISMO YA QUE LA ZONA ESTA CATALOGADA CONO PUNTO ROJO, COMO ANTECEDENTE EN OTRAS UNIDADES HAN ROTO LA PUERTA Y HURTADO EL INTERRUPTOR Y CABL,E Y HAN DEJADO DESENERGIZADA LA UNIDAD. DE SU APOYO CON EL BOLETIN O OC PARA VER SI SE AUTORIZA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3132 | Buen día, De acuerdo al Plano IS04, indica el canalón pluvial y no se considera que las columnas tienen mayor espesor que los muros de block. ¿Qué detalle deberá realizarse para la fabricación yo colocación del canalón en el área de las columnas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3133 | Buen día a solicitude del área de Mantenimiento y Operadora solicitan se extienda el canal pluvial hasta el limite de predio, esto para evitar que no se encharque y se introduzca agua al interior de la tienda. Cabe aclarar que hasta el momento con las lluvias no tan intensas que se han tenido no hubo problemas de que se introduzca el agua. Quedo en espera de sus comentarios, anexo foto en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3134 | Buen día, Se informa que área de energía de Walmart y CFE, solicitan el suministro de 2 candados marca Master modelo A432, los cuales serán destinados 1 para el transformador y 1 para la puerta del nicho de medición donde se ubica el medidor de CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3135 | Se informa que área de energía de Walmart y CFE, solicitan el suministro de 2 candados marca Master modelo A432, los cuales serán destinados 1 para el transformador y 1 para la puerta del nicho de medición donde se ubica el medidor de CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3136 | EN OTRAS UNIDADES EN DETALLES DE TECHUMBRE O CORTES POR FACHADA INDICA COLOCAR UN REMATE CAPUCHON BOTAGUAS EN TODO EL PERIMETRO DE LA CORONA DE LA DALA DE CERRAMIENTO. EN ESTA UNIDAD SOLO LO INDICA EN ÁREA DE FALDON DE FACHADA. ESTO ES CORRECTO? EN CASO DE REQUERIRSE NOS APOYAN CON EL DETALLE. ESTO GENERARIA UN TRABAJO ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3137 | Buen dia, para solicitar información sobre si van cebreados tanto base de poste de luz, asi como boca de acceso de cisterna, ya que son elementos que se encuentran dentro de el area de movilidad veicular, quedo pendiente, saludos, excelente día. | 2 | Buen día Adelante con la aplicación del cebreado en los elementos indicados con lineas de 15 cm a 45° pintura de esmalte color amarillo tráfico. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3138 | La duda es que en el proyecto no hay tema de cerca electrica perimetral en cubierta, se hace la observación por que en otros proyectos si cuentan con esta protección, solo se pide la confirmación que no fue contemplada para este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3139 | Se informa que, en ningún plano estructural, nos indica la colocación de chaflan en aristas de elementos aparentes tales como contratrabe, columnas, castillos y cadenas. ¿Se implementa la colocación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3140 | BUENOS DIAS. EN PLANO ES-100 PLANO DE CIMENTACION NO INDICA QUE EL MURO NUEVO QUE VA SOBRE EJE 1 PARA CIERRE DE VANO LLEVE CIMENTACION NUEVA. NOS PODRIAN INDICAR SI EL MURO SE DESPLANTA SOBRE TRABE EXISTENTE, EN CASO QUE ASI SEA NOS INIDICAN EL DETALLE DE ANCLAJE PARA CASTILLOS AHOGADOS. O SI ES CIMENTACION NUEVA NOS INIDIQUEN EL DETALLE YA QUE TENDRIA QUE SER UNA ZAPATA Y CONTRATRABE DE COLINDANCIA. COMO REFERENCIA EN PLANO ES-403 MARCOS PRINCIPALES (1. ELEVACION DE MUROS EJE A) SE MUESTRA LA SECCION DE MURO NUEVA QUE LES COMENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3141 | Buen día a solicitud del Área de mantenimiento y operadora solicitan se coloque cinta de PVC en la malla ciclonica que limita el predio, esto derivado a que se mantenga privaciadad con los vecinos colindantes. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3142 | Buen día solicitamos nos informen o confirmen si la fachada será pintada en color gris como se menciona en la memoria de trabajos o se mantendra con el color que tiene la plaza. Esta pregunta es derivada a que la Gerente de Zona comenta que se defina para no tener problemas con el arrendador. | 2 | Se debera mantener el color original de la Plaza ya que no fue autorizado por el arrendador el cambio a color gris. | 1 | 22781 | 2559
3143 | en referencia al plano C-03 nos indica que llevamos solamente guarnicion con las casas colindantes es correcta la ejecucion o se debera de poner algun tipo de barrera colindante ( malla o muro de block) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3144 | BUENOS DIAS EN REFERENCIA AL RFI #2 COLINDANCIA DE PREDIO SE ANEXAN (NOTAS Y DOCUMENTOS), LAS FOTOS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEJANDO SOLO LA GUARNICION, SE CONSIERARA ALGUNA BARRERA MAS (MURO MALLA) YA QUE CONECTAMOS CON EL PATIO DE SERVICIO DE LAS CASAS VECINAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3145 | En visita del Coordinador de obra Ing. Hugo Ivan Martinez, marco el detalle de falta de 1 bolardo en el area de carga y descarga (que no esta marcado en proyecto), ya que es un punto descubierto, mando ubicación de este para saber si se autoriza, en la imagen que se envia en notas y documentos se muestran los existentes de proyecto en color azul, el que menciono el Ing. Hugo Ivan en color rojo, quedo pendiente de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3146 | EN REFERENCIA AL PLANO A102b NOS INDICA QUE SE COLOCARA LAMINA PINTRO R-01, PERO NO NOS INDICA EN QUE AREA. | 2 | Buen día. No aplica ese detalle, no se colocará lamina pintro R-101 Saludos | 0 | 22781 | 829
3147 | TENEMOS EL SISTEMAS DE TIERRAS EN ESTACINAMIENTO EN FORMA DE TRIANGULO, LA PREGUNTA ES SI SE PUEDE COLOCAR LOS REGISTROS PARA ESTE SISTEMA EN FORMA LINEAL DEBIDO A QUE LOS REGISTROS QUEDAN SOBRE EL ESTACIONAMIENTO Y PODRIAN ESTARSE DANANDO CON EL PESO DE LOS CARROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3148 | EN PLANO CO-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN EN DETALLES 6,8 Y 9 (FLECHAS, LÍNEAS PARA CAJONES Y CEBREADOS PEATONALES), INDICA QUE LA PINTURA SERÁ EN COLOR AMARILLO TRÁFICO. SIN EMBARGO EN EL MISMO PLANO EXISTE UNA TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PINTURA Y ESTOS TRABAJOS LO INDICA EN COLOR BLANCO. NOS PODRIAN INDICAR QUE COLOR ES EL CORRECTO PARA ESTOS TRABAJOS? EN LAS DEMAS APERTURAS LA SEÑALIZACION HORIZONTAL SE HA REALIZADO TOTALMENTE EN COLOR BLANCO. | 2 | Buena tarde, favor de contemplar la pintura amarillo tráfico de acuerdo a lo indicado en Proyecto Ejecutivo que se encuentra de acuerdo a especificaciones CDP de exteriores Walmart. En caso de que se indique una implementación de señalización horizontal distinta por Walmart, favor de indicárnoslo. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
3149 | De acuerdo a plano A-601 DETALLE DE HERRERIAS Y PUERTAS-6473, indica que la puerta de servicios será revestida de laminado plástico en COLOR BLANCO.¿Es correcta esta indicación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3150 | En relación al tema de la columna de succión para la pichancha, se hizo mención en conferencia que la tubería es muy obsoleta y que la tienda no tiene suministro de agua por parte de municipio y tiene que suministrar agua por medio de pipas y el problema está en el personal que suministra ya que con anterioridad fisuraron la tuberia, la cual la contratista le hizo una reparacion, pero al momento de irnos vuelve a suceder un golpe tenemos riesgo de que se vuelva a dañar le entre aire a la tuberia y la bomba se pueda quemar. nos indican si se seguira dejando la tuberia vieja? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3151 | En referencia de RFI 11 no contestan sobre pasos de gato, esto si se colocaran o los omitimos? | 11 |  | 2 | 97 | 41
3152 | Buen día se informa que ya se realizo el recorrido de posesión, por lo cual resalto el que no viene alarmado el nicho de hidroneumatico, se reviso con forme al proyecto y efectivamente no se considero este alarmado. Se solicita por parte de la operadora se alarme. Saludois | 2 | Buenos dias. Se comparte boletin 2 de alarmado de nicho. | 0 | 22781 | 829
3153 | Con referencia al RFI 31 en donde mecionan que el barandal de la siguiente manera: Sugerimos en caso de la colocación del barandal que se considere de 1.00 m de alto por medio de postes tubulares de OC 48 x 3.68, postes intermedios de 48 x3.68 mm con capa de primer y pintura de esmalte 1006, placas de acero de 100 x 100 x10 y 4 anclas de 38”, en sitio se deberá corroborar el largo necesario , sin embargo, los postes se deberán considerar a cada metro. De acuerdo a lo anterior y analizando esto, no se menciona poste intermedio en lo alto, es decir entre piso terminado y corona de barandal. Solicitamos nos indiquen si se colocara este poste ya que es solicitud de Operadora y área de Mantenimiento Walmart. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3154 | En relación con la respuesta al RFI de acometida de agua potable, el desarrollador instalará un presurizador de 3 hp para el consumo de la plaza comercial. Por otro lado, el contratista ya tiene instalada al interior de tienda tubería de 1" de diámetro para llegar al tinaco. Pregunta: se puede hacer la ampliación de diámetro después del medidor de banqueta para conectarnos a 1" con la tubería que ya está instalada. O será necesario cambiar a 34" hasta la llegada al tinaco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3155 | REQUERIMOS RESPUESTA URGENTE | 5 |  | 2 | 58 | 41
3156 | En referencia al plano C-10 a, de malla ciclónica, no marca concertina como protección adicional, dado la zona sería pertinente colocar concertina, ¿se puede proceder a esto? | 2 | Buen dia El nivel de Riesgo de esta Unidad es Medio, no es obligatoria la concertina, por lo cual no sse debe de instalar. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
3157 | Se colo la cimentación en un horario de 10:30pm de dia 17052023 y se termino de colar a las 12:30 de el 18052023 con un concreto de 28 dias, cual es la recomendación a decimbrar y que periodo se debe de considerar para inicio de colocaciónde block para muros? . | 2 | Buen dia Por efectos de ruta critica, la cimbra se puede retirar en dos días y proceder al curado del concreto, ya sea con membrana o solo con agua, manteniendo húmedo el elemento durante las horas de sol y colocar el block al tercer día sin olvidar el curado del concreto, pero por efectos técnicos lo recomendable seria que se proceda antes de los 21 días, dicha resolución deberá estar avalada por la supervisión. Tomar en cuenta que NO se deberá exceder la altura del muro construida por día, indicado en las notas generales (plano ES-001). Saludos | 1 | 22781 | 2559
3158 | Buen día, En referencia a RFI no. 3 y RFI no. 4, informo que, hasta que el área de cumplimiento no coordine la visita de la autoridad y mientras no se presente la autoridad en obra, se ejecutaran los trabajos conforme a proyecto, dejando constancia que cualquier cambio requerido que se defina durante la visita generara adicionales sobre el presupuesto original. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3159 | Buenos día, conforme al plano C06a nos indica la conexión del agua sobre la calle esmeralda, dicha toma domiciliaria no fue localizada, nos podría indicar como quedaría la conexión conforme a los reportes compartidos via correo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3160 | BUENOS DIAS CON REFERENCIA AL RFI #3 CONEXION DE AGUA LOS TIEMPOS QUE NOS ESTAN SUGIRIENDO, SE NOS DESPLAZA MUCHO EL TIEMPO DE ENTREGA, YA QUE COLADOS DE PISO DEBEN INICIARSE A LA BREVEDAD PARA NO GENERAR ATRASO, SERA POSIBLE RECIBIR LA OC ANTES DE LA FECHA MENSIONADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3161 | De acuerdo a plano C06_CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA A RED MUNICIPAL_6473, donde indica que la conexión de agua potable debe ser tubería de polietileno reforzada con alma de aluminio de 13 mm ( ½” ), se mantiene conforme lo indica proyecto o se cambia por tubería de cobre de 50 mm ( 2”) conforme a las ultimas aperturas, en caso de cambiarse favor de emitir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3162 | Buen día. ¿Cuál de las dos indicaciones se aplicará?, si en plano ID-08 CUADROS DE CARGA-6473, nos indica que la conexión de alimentación de UPS será calibre 8 y de acuerdo a check list de requisitos de proveedor para el suministro e instalación de UPS 3 KVA nos solicita que la conexión de alimentación sea calibre 10. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3163 | BUENAS TARDES. DURANTE LOS TRABAJOS DE REFURZO DE COLUMNAS SE HALLARON DOS SALIDAS SANITARIAS QUE ERAN LAS DESCARGAS SANITARIAS DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL PRIMER NIVEL. UNA CONEXION VENIA SOBRE CAJILLO DE DUROCK A UN COSTADO DE LA COLUMNA (TRAMO B-2) Y OTRA EMBEBIDA EN COLUMNA DE CONCRETO (TRAMO B-6. EN UN INICIO EL PROYECTO TENIA CONTEMPLADA LA CANCELACION DE DICHOS LOCALES POR LO CUAL SE CANCELARON IGUAL LAS SALIDAS SANITARIAS YA QUE NO ESTARIAN EN USO, POSTERIORMENTE NOS COMENTAN QUE LOS LOCALES NO FUERON ARRENDADOS Y EL PROYECTO VA A CAMBIAR Y DEBEMOS DEJAR LOS LOCALES COMERCIALES EN FUNCIÓN. DEBIDO A ESTOS CAMBIOS ES NECESARIO REALIZAR LA CONEXION DE ESTAS SALIDAS SANITARIAS A DRENAJE EXISTENTE. NOS PODRIAN APOYAR CON EL DETALLES Y LA AUTORIZACION. ESTOS TRABAJOS GENERARIAN UN COSTO ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3164 | Buen día, Se comparte plano con trayectorias definidas de tuberias de agua potable y drenaje sanitario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3165 | Solicito información referente a la proyección de equipos de refrigeración sobre base de estos equipos en rejilla irving, ya que en el plano ES-701 se muestra un espacio en blanco, solo corroborar que es la proeción de los equipos sobre rejilla | 2 | Buen dia, ES CORRECTO, EL ESPACIO EN BLANCO ES LA PROYECCIÓN DE LOS EQUIPOS, LA REJILLA IRVING DEBE SER CONTINUA. Saludos | 0 | 22781 | 829
3166 | Buen día, por este medio les informo que en la orden de cambio que emitieron, nos mencionana en el listado de suministros (excel) que los equipos de aire son de marca DAIKIN, mientras que en el plano A-101c indican que es marca CARRIER. Nos pueden confirmar que sean marca CARRIER. Saludos | 10 | Buen día. La marca de los equipos de aire son CARRIER, tanto el listado de suministros como el plano A-101c cargados en TRIRIGA indican que son CARRIER Saludos | 4 | 25 | 1402
3167 | En relación al plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, no viene contemplado contacto para impresora en el rack, a solicitud del área de Store planning de sistemas, solicitan que sea instalado uno. Se envía esta solicitud para generar orden correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3168 | En el plano ID 01, Contactos regulados. Y en el plano ID 04,.Salidas de voz y datos, no indica contacto regulado ni salida de datos respectivamente, para la báscula en preparados. Indicar si se lleva y en su caso definir si sería contacto de media vuelta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3169 | EN REFERENCIA AL PLANO ID-01 NO NOS INDICA COLOCAR CONTACTO REGULADO EN EL AREA DEL RELOJ CHECADOR ES CORRECTO ESE DATO. | 2 | Buen día. Se agrega contacto regulado en área de reloj checador.Carpeta:Proyecto Ejecutivo – 01 Interiores – Instalaciones Especiales Voz y DatosID-01 CONTACTOS_REGULADOS - BAE_3686_Hacienda los Ayala Saludos | 4 | 22781 | 1402
3170 | EN PLANO ID-01 NO INDICA CONTACTO REGULADO PARA RELOJ CHECADOR. JESUS CASTAÑEDA DE SISTEMAS WALMART NOS SOLICITA ESTE CONTACTO DEBIDO AL MODELO DE RELOJ CHECADOR QUE SE SUMINISTRARÁ. NOS APOYAN CON EL BOLETIN. ESTE TRABAJO GENERA UN ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3171 | En referencia al plano ID-01, no indica contacto regulado para el monitor de cámara, ¿se procede a instalación de uno? ¿A qué circuito se instalará? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3172 | En el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, de conjunto INSTALACIÓN ELÉCTRICA no nos indica contactos normales para mantenimiento en el área de cuarto de bombas y ni en el área donde van las unidades condensadoras de refrigeración en azotea la pregunta es ¿Se añade la instalación o seguimos como proyecto lo indica sin contactos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3173 | Storeplanning solicita un contacto regulado y una salida de datos en el área de preparados para una báscula que iría en esa zona. Revisando los planos ID-01, contactos regulados y el ID-04, salidas de voz y datos, no nos indica estas instrucciones. Favor de confirmar y en su caso enviar los planos actualizados. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3174 | Buen día, Se informa que referente a los contactos de vector fly, ubicados en área de panadería, frutas y verduras, estos conforme a otras aperturas se realizará la colocación a una altura de 2.60 m y adosados a las góndolas una vez store planning realice la instalación final de estas, esto ya que de dejarlos en alturas indicadas interferirán en actividades de maniobras de los asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3175 | Buenas tardes. De acuerdo al plano CO-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO de la OC. DEL BIDIGESTOR, revisando los niveles de arrastre del último registro R3 (registro 5) nos encontramos que dicho nivel ya no es factible para poder conectar a pozo de visita existente en vía pública debido a que dicho pozo se encuentra 30cm arriba del nivel de arrastre del último registro. Teniendo una contrapendiente de 30cm entre ambos elementos. NIVEL DE ARRATRE DE REGISTRO 5 = 48.15 NIVEL DE ARRASTRE DE POZO DE VISITA = 48.45 DICHOS NIVELES DE ACUERDO AL NPT DE LA UNIDAD = 50.35 Proponemos revisar si modificando la ubicación del tanque del biodigestor ubicandolo en la jardinera frente a los bicicleteros nos libre la conexion con dicho pozo de visita. Ya que se estaria ahorrando el recorrido de las lineas hasta el área del anden y posiblemente los nivles nos alcancen para realizar la conexion de acuerdo a la pendiente minima. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3176 | EN PLANO A 601 DETALLE DE HERRERIAS EN TABLA DE PUERTAS LA CORTINA ENROLLABLE DE ACCESO NOS SOLICITA QUE SE FABRIQUE A BASE DE TABLETAS PLANAS DE ALUMINIO CAL. 22, PERO EN LA MISMA TABLA EN ÁREA DE OBSERVACIONES EL CALIBRE CAMBIA A CAL. 20. EN PLANO A 602 DETALLE DE HERRERIA EN DETALLE DE CORTINA NOS SOLICITA UNA CORTINA ALVEX CLASICA DE ALUMINIO DOBLE PARED EN CAL. 16. EN PLANO A 401 PLANTA DE PORTICO DETALLE 2 ALZADO FRONTAL CORTINA PORTICO DE ACCESO LA CORTINA QUE NOS SOLICITA ES MOD. LORAL TABLETAS PLANAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20. NOS PODRIAN INDICAR CUAL ES EL MATERIAL Y CALIBRE CORRECTO PARA LA FABRICACION DE LA CORTINA ENRORRABLE PARA ACCESO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3177 | Buen día, Se solicita detalle para fabricación de marco yo bastidor metálico de la salida posterior (puerta de emergencia y cortina enrollable), ya que en el detalle 1 del plano A601 no se indica.Así mismo indicar si se colocara riel en el inferior de la puerta de emergencia y especificar si será ahogado en el firme. | 2 | Buena tarde. Se ha compartido via correo a la gerencia, la fichas de la cortina de acceso mixta para su consideracion. Saludos. | 0 | 22781 | 829
3178 | En los planos eléctricos están el de diagrama unifilar, cuadro de cargas, alimentadores., en los cuales indican cortinas de aire, pero en plano de aire acondicionado y plano de suministros no viene indicado, favor de confirmar si llevamos la cortinas de aire. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3179 | Buen día, Se informa que CORTINAS DE AIRE no están contempladas en suministros y Compras GNFR necesita de orden de cambio para ordenar el suministro a proveedor.Por lo anterior se solicita se emita la orden de cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3180 | En el plano IAA-03 de conjunto INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE nos indica el suministro de cortinas de aire, pero en planos Arquitectonicos no se encuentra la ubicación e instalación la pregunta es ¿Se consideran las cortinas de aire o se descartan del proyecto? | 2 | Ãšnicamente llevamos ventiladores en los sanitarios, se descartan las cortinas de aire; en el plano no se solicita suministro, se indica el tÃ©rmino en las notas. Actualizamos en Tririga el plano IAA-03 indicando la nota correctamente. | 1 | 22781 | 2559
3181 | EN REFERENCIA AL PLANO C03 NOS INDICA UNA DALA QUE DELIMITA EL PREDIO VECINO CON EL DE NOSOTROS PARA COLOCACION DE MALLA CICLONICA, EN PLANO NOS INDICA COMO SI ESTUVIERA TODO A NIVEL, PERO EN SITIO SE ENCONTRO EL HALLAZGO DE QUE TENEMOS ALTURAS DIFEENTES Y SE NECECITA RELLENAS 2.10 METROS DE ALTURA DE MATERIAL X .35 DE ANCHO DIFICULTANDOSE CONTENER EL MATERIAL NOS PODRIAN APOYAR A INDICARNOS COMO DESPLNATARIAAMOS LA DALA PARA LA DELIMITAR, SE LE ENVIO IMAGEN Y MEDIDAS VIS WTSP. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3182 | En los planos ES-501 Y ES-502 COMPLEMENTARIO DE FACHADAS de conjunto estructuras nos indica una dala intermedia y en planos A-200 y A200a no aparece la dala intermedia la pregunta es: ¿La dala intermedia se respeta o se retira? | 2 | Buen día equipo. Las dalas intermedias indicadas en el proyecto estructural SI se fabrican, favor ejecutar como indican los planos ES-501 y ES-502Saludos | 1 | 22781 | 2559
3183 | Para la acometida de agua potable, el desarrollador informa que realizará la alimentación a partir de un presurizador general de la plaza comercial y que dejaría una alimentación, antes del medidor, de 3\4",. siendo medidor de banqueta, y después del medidor una alimentación de 12" a la tienda. Definir si será necesario otro presurizador para la BAE y que no entre en conflicto con el funcionamiento de ambos presurizadores y definir si es correcto que se cuente con alimentación de 12" para la BAE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3184 | De acuerdo al plano C02 DE DEMOLICIONES Y RETIROS DENTRO DEL PREDIO nos indica que en los vértices 13 y 14 en los puntos 1 y 5 ver fig 1.0 y pide lo siguiente: ➢ #1 se deben demoler muros de tabique de e=15cm H=2.5 m promedio, incluye cimentación, columnas de concreto, trabes, dalas de cerramiento, mano de obra y herramienta. ➢ #5 retiro de castillos de 15x15cm de 2.44m de altura De acuerdo con lo encontrado en campo durante el proceso de excavación se detectó que la cimentación perimetral vecinal cuenta con una cimentación trapezoidal intermedia a base de piedra braza que abarca parte del predio del proyecto, además tiene una cadena de desplante de 30 cm que por igual tiene 15cm dentro del predio. Si se demuele dicha cimentación para la excavación de cepas para cimentación de la huella de tienda corremos el riesgo de debilitar y colapsar al muro perimetral ¿Que proceso constructivo se d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3185 | EN PLANO C02 PLANO DE DEMOLICION Y RETIRO NOS INDICA EN LA TABLA GENERAL REALIZAR LA DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 2.20M DE ALTURA COLINDANTE CON VECINO LADO ESTE. DURANTE LA INSPECCION FISICA NOS ENCONTRAMOS QUE ESTE MURO ESTA SIENDO OCUPADA POR LA VECINA COMO SOPORTE DE UN PORTON Y COMO MURO DIVISORIO DEL PREDIO DE LA TIENDA CON LA DE SU PROPIEDAD. FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTE MURO PERTENECE AL PREDIO DE LA TIENDA Y SE DEBE DEMOLER CONFORME A PROYECTO Y QUE NO ES PROPIEDAD DE LA VECINA Y POSTERIOR A LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE CONTENCION ELLA DEBE REALIZAR SU BARDA DIVOSORIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3186 | BUENAS TARDES. EN PLANO ES-104 ELEVACION REFUERZO DE COLUMNAS REV A. NOS INDICA LA DEMOLICION DE MUROS EN PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL, ESTO PARA PODER REALIZAR EL REFUERZO A TODO LO LARGO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES SOBRE EJE "B", SIN EMBARGO NO CONTAMOS CON UN PLANO DE MUROS NUEVOS QUE NOS INDIQUEN LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA CERRAR LOS VANOS EN PRIMER NIVEL DESPUES DE REALIZAR EL REFUERZO DE COLUMNAS. EN PLANTA BAJA LOS VANOS QUEDAN LIBRES, PERO EN PLANTA ALTA ES NECESARIO CERRAR LOS VANOS. EN CASO QUE SEA REPONER LOS MUROS DE BLOCK, Y APLANARLOS CONFORME AL ESTADO ACTUAL QUE SE TIENE, SABER SI SE CONTARÁ CON ALGUN DETALLE PARA EL ANCLAJE HORIZONTAL DE DICHOS MUROS YA QUE LA MAYORIA DE LA SECCION DE LA COLUMNA CONTARA CON SOLERAS DE REFUERZO A TODO LO ALTO. POR ULTIMO NOS PODRIAN INDICAR LA SECCION DE PLACA DE CONEXION "PB-2" MOSTRADA EN PLANO ESTRUCTURAL ES-105 CONEXIONES REFUERZOS DE COLUMNAS (DETALLE CONEXION CX-1). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3187 | En relación al plano C02 DEMOLICIONES y RETIROS, indica que la banqueta que se encuentra en la colindancia con el predio de la casa habitación, se encuentra una firme de concreto existente, ¿por cuestiones de ejecución, se puede proceder a la demolición total de esta?, o ¿se deja a ras del predio de ambas colindancias?, demoliendo y retirando solo lo indicado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3188 | En referencia a la cosntestacion del RFI 2 solicito nos proporcionen la orden de cambio, ya que la que subieron los mismos planos. Con caracter de urgente ya que el proveedor solicita el cuadro de equipos. Quedo en espera de su pronta respuesta. | 2 | Buen día. La orden de cambio OC01 -Actualización de Proyecto Acondicionamiento de Aire se emitió el 16 de diciembre del 2022. generando un Aviso de Cambio de Diseño por liberación y actualización de proyecto de acondicionamiento de aire. Los planos y documentos actualizados se encuentran cargados en las siguientes carpetas: Carpeta:Proyecto Ejecutivo – 01 Interiores – Arquitectónicos A-100c Planta de contraste de cubiertaA-101c Plano de suministrosA-102 Trabajos en cubiertaA-300 CortesDEM-01 DemolicionesDEM-04 Demoliciones en cubierta Carpeta:Proyecto Ejecutivo – 01 Interiores – Instalación Acondicionamiento de Aire AA-01 Planta bajaAA-02 Planta de cubiertaAA-03 Cuadro de equiposAA-04 Bases de equiposAA-05 Detalle de equipos48-50FC-8-16-01PDSP-CFDTBS241ATienda Carpeta:Proyecto Ejecutivo – 01 Interiores – Instalación Eléctrica IEF-01 Alimentación de equipos de AA planta bajaIEF-02 Aliment | 1 | 22781 | 2559
3189 | En el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, de conjunto INSTALACIÓN DE ELECTRICAS nos indica que en el área de cuarto de bombas un desconectador de seguridad de 2x60A (DU222RB) pero en el plano IE-07 LISTADO DE SUMINISTROS nos indica un desconectador de seguridad de 2x30A (DU221RB) la pregunta es ¿hacemos el cambio o colocamos el desconectador de 2x30A (DU221RB)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3190 | Buena tarde, me podran proporionar un desconectador de 3-30 amp para los equipos de refrigeración, se solicita este por que no esta ubicaco en diagrama unifilar ni en proyecto, se requiere para los equipos, quedo pendiente, gracias, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3191 | De acuerdo a las narrativas compartidas referente a cortinas de aire en las cuales revisando nos indican 3 modelos de cortinas, y de acuerdo al plano IE-02A FUERZA Y AIRE ACONDICIONADO-6473, indica que se instalaran solo 2 cortinas de aire se instalaran desconectadores para cada una, haciendo falta 1 desconectador. | 2 | Buen dia Solo se consideran 2 cortinas justo como lo marca el proyecto eléctrico. saludos. | 1 | 22781 | 2559
3192 | BUENOS DIAS. EN OC. DE AIRE ACONDICIONADO SE CAMBIARON LOS EQUIPOS DE INYECCCION. ANTERIORMENTE ERAN DOS VENTILADORES DE MURO Y EN LA NUEVA OC. NOS INIDCAN 2 VI DE INYECCION EN CUBIERTA. LOS COMENTARIOS SON LOS SIGUIENTES: 1.- NOS APOYAN CON EL PLANO DE FUERZA PARA REVISAR QUE NO EXISTA ALGUNA MODIFICACION CON EL PLANO ISSUE. O CONFIRMAR QUE EL PLANO ISSUE DE FUERZA SIRVE PARA ALIMENTAR LOS NUEVOS EQUIPOS Y NO EXITIRAN CAMBIOS PARA SU ALIMENTACION. 2.- ANTERIORMENTE NOS INIDICABAN 2 DESCONECTADORES CAT. DU321 RB, 240V, 60 HZ NEMA 1, 3 X 30A PARA LOS VENTILADORES DE MURO. LAS DUDAS SON LAS IGUIENTES: - POR PARTE DE GNFR NO LLEGARON ESTOS DESCONECTADORES Y NO ESTAN DENTRO DE LA TABLA DE SUMINISTROS. ¿ESTOS DESCONECTADORES SERVIRAN PARA LO NUEVOS EQUIPOS? EN CASO DE SER ASÍ ¿QUIEN SUMINISTRARÁ DICHOS DESCONECTADORES? SE SOLICITARAN POR PARTE DE GNFR O LOS SUMINISTRARÁ LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3193 | BUEN DIA. EN PLANO ES-401 PLANO DE CUBIERTA NOS INDICA LA COLOCACION DE 3 ARMADURAS ARP-1, PERO NO SE CONSIDERA EL DESFASE QUE EXISTE ENTRE COLUMNAS DEL EJE A Y COLUMNAS DEL EJE B, MARCAN LA COLOCACIÓN DE DICHAS ESTRUCTURAS ALINEADAS, COSA QUE NO PUEDE SER YA QUE LAS PLACAS BASE DEBEN IR SOBRE LAS COLUMNAS, DE OTRA MANERA NO EXISTE OTOR ELEMENTO PARA SU COLOCACION. CON ESTE DESFASE QUE EXISTE ENTRE LOS EJES LAS ESTRUCTURAS QUEDARAN DESCUADRADAS POR LO CUAL LOS MONTENES TENDRAN MEDIDAS DIFERENTES Y A LA VISTA SI SERÁ PERSEPTIBLE DICHO DESCUADRE AFECTANDO TAMBIEN LOS DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO CONTRAVENTEOS Y CONTRAFLAMBEOS. ESTOS DETALLES NOS AFECTAN EN OBRA POR TIEMPO YA QUE SE REQUIERE REHACER LA INGENIERIA Y ALGUNOS CORTES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENDRAN QUE SER EN SITIO PARA PODER DESCUADRAR CONFORME A LAS MEDIDAS QUE NOS VAYAN ARROJANDO. NOS PODRIAN CONFIRMAR QUE LAS ESTR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3194 | EN PLANO ES-402 ARMADURA NOS INDICA REALIZAR EL ENRASE DE MURO SOBRE EJE A PARA DAR LA PENDIENTE DE LA ESTRUCTURA Y CUBIETA SIN EMBARGO NO PRESENTA EL DETALLE DEL CRECIMIENTO DE LA COLUMNA CC-EI EN DONDE SE COLOCARÁLA PLACA DE CONEXION PRINCIPAL CON LA ESTRUCTURA. NOS PODRIAN MANDAR EL DETALLE PARA CRECER LA COLUMNA CC-EI, YA QUE NO SE CUENTA CON VARILLAS QUE SOBRESALGAN PARA REALIZAR EMPALMES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3195 | EN EL PLANO ES100 PLANTA DE CIEMENTACION EN EL DETALLE 11 DE BARDA PERIMETRAL, NOS INDICA LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE LA ZAPATA DE CIMENTACION. DE ACUERDO A LO ENCONTRADO EN CAMPO, LAS CIMENTACIONES VECINALES SE ENCUENTRAN INVADIENDO EL PREDIO DEL PROYECTO, ES DECIR ESTAN HECHAS A BASE DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA TRAPEZOIDAL INTERMEDIA, LO QUE QUIERE DECIR QUE INVADE EL ESCAPIO AL PREDIO DEL PROYECTO. VER DETALLE FIG 1.1 EL ESPACIO QUE ABARCA LA CIMENTACION VECINAL QUE INVADE, ES DE APROXIMADAMENTE 40 CM A UNA PROFUNDIDAD DE 45 A 50 CM A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL ESTACIONAMIENTO. LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: A PROPUESTA DE LA CONTRATISTA PALUARQ ¿PODEMOS DESPLANTAR LA ZAPATA A PARTIR DEL NIVEL DE CORONA QUE INVADE EL PREDIO? ES DECIR ¿A UNA PROFUNDIDAD DE 55 CM A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL ESTACIONAMIENTO ? VER FIG 1.1 NOTA; SE ANEXA REPORTE COMPLETO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3196 | En el plano C-05 PLANTA DE NIVELES de conjunto ARQUITECTONICOS del área de exteriores nos muestra una guarnición con un nivel terminado de +50.09 y en banqueta nos muestra un nivel +49.33 dando una diferencia de 0.76 m la pregunta es ¿No hay un detalle donde nos indique el armado de ese muro de contención? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3197 | NESESITAMOS DETALLE DE ESCALERA PARA BAJAR A TECUMBRE AL SUBIR ESCALERA MARINA , YA QUE EN LA UBICACION QUE INDICA PROYECTO ES EL PUNTO MAS ALTO . | 2 | Buen día, se carga en carpeta 00 Narrativas de cambio el boletin 02 para la colocación de 2 travesaños. Saludos. | 0 | 22781 | 829
3198 | De acuerdo al plano ES-701 BASES PARA EQUIPOS solamente nos indica la parte estructural de la Base de equipos de refrigeración, pero no viene el detalle para la base de la antena satelital Las preguntas es la siguientes: ¿Qué dimensiones lleva la base para la antena satelital? ¿Qué perfiles lleva? Como son las conexiones que unen a la estructura metálica principal con la antena satelital SE ANEXA REPORTE EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3199 | De acuerdo a proyecto tenemos un tinaco para los sanitarios pero EN PLANOS ESTRUCTURALES NO VIENE NINGUN DETALLE DE LA BASE PARA TINACO. Las preguntas son las siguientes; ¿De que material y como serán las conexiones soldadas (DETALLE ESTRUCTURAL)para fabricar dicha base del tinaco? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3200 | DE ACUERDO AL PLANO IE07 DE ACOMETIDA ELECTRICA VIENE UN DETALLE DEL NICHO DE MEDICION, PERO NO TIENE MEDIDAS NI DETALLES ESTRUCTURALES. ¿PODRAN COMPARTIR LOS DETALLES ESTRUCTURALES DEL NICHO ANTES MENCIONADO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3201 | En el plano C-09A DETALLES DE TERRACERÍAS de conjunto Trazo y Terracerías nos muestra el detalle de la losa de la rampa pero no nos muestra el detalle del armado del muro de contención donde se ubica el barandal la pregunta es ¿Cómo se realizara ese elemento? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3202 | De acuerdo al plano C03 Planta de conjunto nos indica a donde se encuentra ubicado el tanque de tormentas, con una profundidad de 3 metros a partir del nivel de estacionamiento (Planos ES-801 y ES-802 Tanque de tormentas). Dicho tanque de tormentas cuenta con una longitud en el eje “A” de 8.72 metros sobre el eje del muro perimetral de 2 metros ver fig 1.1. En el plano estructural ES100 Planta de cimentación (detalle 11) nos indica la cimentación necesaria “zapata corrida” en el muro perimetral, hasta llegar a banqueta de calle. LAS PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: En la sección del tanque de tormentas como vamos a desplantar el muro de Block (CIMENTACION) ya que ahí tenemos desplantado el tanque de tormentas. En el tanque de tormentas llevamos una escalera marina de la cual NO VIENE DETALLE DE LONGITUD, MATERIAL Y TIPO DE RECUBRIMIENTO ¿Cómo se va a fabricar?. NOTA: SE ANEXA REPORTE COMPLETO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3203 | EN PLANO A 103 PLANTA GENERAL DE CUBIERTA NOS INDICA COLOCAR 2 BAP. UNA SOBRE EL EJE 2 Y OTRA SOBRE EL EJE 3, SIN EMBARGO EN PLANO C08 PLANO DRENAJE PLUVIAL NOS INDICA 3 CANALES PARA DRENAJE PLUVIAL SOBRE BANQUETA, LOS CUALES NO CONCUERDAN CON LA CANTIDAD NI POSICION EN PLANO ARQUITECTONICO DE CUBIERTA. NOS PODRIAN CONFIRMAR QUE LA UNIDAD SOLO LLEVA 2 BAP. Y LA POSICION Y CANTIDAD DE LOS CANALES LOS RIGE LO INDICADO EN PLANO A 200. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3204 | Buen día en plano Diagrama unifilar nos indica alimentador para tablero R calbe 20 y esa misma linea nos indica de 10. En planos de alimentadores y cuadro de cargas indican cable de 20. Favor de confirmar si sera cable 20 como alimentacion para tablero R. Quedo en espera de su pronta respuesta. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3205 | Favor de confirmar que no impactará la discrepancia que existe entre PLANO DE CONJUNTO DE PROYECTO (PLANO CO03) y plano de conjunto aprobado por movilidad y licencia de construccion. Ya que dichos planos tienen una diferencia en la ubicacion del ánden de descarga, estacionamiento y ubicacion de jardineras. Se informa que al momento se esta realizando el trazo y trabajos de terracerias conforme a planos de PROYECTO CARGADO EN TRIRIGA. | 2 | Buen dÃ­a, Favor de no realizar trabajos de trazo y terracerÃ­as hasta que se les notifique de la OC correspondiente a los ajustes realizados conforme a lo entregado y autorizado por el municipio. | 9 | 22781 | 1425
3206 | Buen día. En el plano A-101c PLANO DE SUMINISTROS-6473, indica que en el tablero TGN se alojarán dos interruptores de 3P 50 A y en el plano DU-08 DIAGRAMA UNIFILAR-6473, indican que son de 3P 60 AMP. Esta observación es para validar el suministro con proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3207 | Buen día. En el plano A-101c PLANO DE SUMINISTROS-6473, indica 2 desconectadores de 3P 100 A y el plano DU-08 DIAGRAMA UNIFILAR-6473, indican 3, dos para las unidades paquete y el tercero para el mini rack. De acuerdo a esto se debería considerar uno más en el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3208 | BUENAS TARDES. EN PLANO C-05 PLANO DE NIVELES EN RAMPAS DE ACCESO A UNIDAD NOS MARCA LA PARTE ALTA DE LA RAMPA CON UN NIVEL DE 10.22 M IGUAL QUE TODO EL INTERIOR DE PISO DE VENTAS. DICHA RAMPA LA PARTE BAJA NOS MARCA UN NIVEL DE 9.99 M, PERO NOS MARCA UNA PENDIENTE DE 4.8% EN UN TRAMO DE 4.53M. POSTERIOR A ESTO DE LA PARTE BAJA DE LA RAMPA AL NIVEL DE BANQUETA FUERA DE PREDIO NOS INDICA BAJAR AL NIVEL 9.58M QUE SON 41 CM EN UN TRAMO DE 1.50M DE LONGITUD, SIN EMBARGO EN EL MISMO TRAMO NOS INDICA UNA PENDIENTE DEL 1.5% QUE A NUESTRO PARECER ES UN TANTO MAS RAZONABLE. SIN EMBARGO SI TOMAMOS EL NIVEL DE PAVIMENTO Y RESPETAMOS PENDIENTES NO LLEGAMOS AL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR 10.22M. NOS QUEDARIAMOS EN EL NIVEL 9.82M. EN PLANO CO-03 PLANTA DE CONJUNTO LA MISMA RAMPA TIENE UNA DISCREPANCIA EN EL NIVEL YA QUE EN EL PUNTO MAS ALTO SE SIGUE RESPENTANDO EL 10.22M Y EN LA PARTE BAJA DE LA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3209 | Buen día, Se informa que se realiza cambio en el diseño del nicho de medición (se muestra imagen), de acuerdo a lo solicitado por CFE y Área de energía Walmart. | 2 | Buena tarde. Se han cargado en tririga, en la carpeta de narrativas de cambio, los planos IE-01 Alimentadores generales y plano SE-01 Subestación eléctrica con la modificación del nicho de medición de acuerdo a lo solicitado por CFE. Saludos. | 0 | 22781 | 829
3210 | Buen día, De acuerdo a lista de suministro de alarmas de GNFR, no se considera el suministro de Tarjeta Bosch B308 indicada en plano de Sistema de intrusión. Este dispositivo, ¿Quién lo suministrará? | 2 | Buen día Debe ser suministrado por el proveedor que suministra todo el sistema de intrusión. ¡Saludos! | 0 | 22781 | 829
3211 | en referencia al plano lp-01 no nos indica ningun dispositivo en el area de la bodega actualmente la cortina y la puerta de esa area contaba con ello se cancela ese OH o se colocaria nuevo? | 2 | Buena tardeSe carga boletin complemento al RFI #11, en el que se integran dispositivos Over Head en acceso a bodega. 03. Boletines. BOL02-SISTEMA_DE_INTRUSION_EN_BODEGA-BAE_3686_Hacienda_los_Ayala BOL02a-DIAGRAMA_SISTEMA_DE_INTRUSION_EQUIPOS_EN_BODEGA-BAE_3686_Hacienda_los_Ayala Saludos | 4 | 22781 | 1402
3212 | Buen día, El proveedor de Instalaciones Especiales nos hace el comentario de que de acuerdo al plano de DCI no se contempló en proyecto la Fuente de poder para conexión de dispositivos en panel de detección de incendios, lo que también genera la colocación de 1 gabinete, 1 transformador y batería. | 2 | Buen día El especialista me indica que estos equipos forman parte del sistema completo por lo que deben ser suministrados por el proveedor, se deberán solicitar si hacen faltar. ¡Saludos! | 5 | 22781 | 21
3213 | Buen día. Respecto del plano de instalaciones eléctricas IE05-SISTEMA_DE_TIERRAS-BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA, donde nos indica el detalle no. 03 conexión de electrodo 1 varilla Copper Weld de 304.08 cm de longitud y derivado de las condiciones del tipo de suelo reportado anteriormente como tipo III, lo cual dificulta la colocación de la varilla con la longitud mencionada, la constructora propone realizar la conexión de electrodo tipo rehilete. (adjunto detalle de conexión para validación) | 2 | Buen día. Debido a las condiciones encontradas en sitio desde la parte del especialista no se tiene inconveniente con la propuesta, de igaul forma se debera revisar con el verificador que no habrá inconvenientes con la liberación de la obra. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
3214 | La bomba que se indica en el plano BOL. 01 es una bomba sencilla, por lo que nos indica en el plano IH-03 nos piden peras de nivel nuevas para el arranque de bomba y no hay donde se conecten a esta bomba, de la misma manera ocurre en el tinaco, ya que no tiene una válvula selenoide que nos permita automatizar el llenado del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3215 | En el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, de conjunto INSTALACIÓN DE ELECTRICAS nos indica que en el área de cuarto de bombas un desconectador manual para llenar manualmente el tinaco ¿hacemos el cambio de colocar electronivel en el tinaco? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3216 | DE ACUERDO A PROYECTO DE REMODELACION BAE MONTES PIRINEOS CON DET 3520 YA NO INDICA QUE EN LA UNIDAD CUENTE CON EMPLAYADORA NI BASCULA, POR PETICIÓN DE GERENTE DE ZONA LUIS GARCIA SOLICITA CONTAR CON DICHOS EQUIPOS YA QUE SON NECESARIOS PARA TIENDA. SOLAMENTE COMO SUGERENCIA, ESTOS EQUIPOS PODRÍAN QUEDAR EN TRASTIENDA EN EL ÁREA DE LOKERS VER ( FIG. 1.1 ) En dado caso de que se apruebe nos podrán informar lo siguiente: ➢ TRAYECTORIAS PARA BAJADAS ELECTRICAS DE CONTACTO PARA EMPLAYADORA ➢ TRAYECTORIAS PARA BAJADAS VOS Y DATOS DE BASCULA ➢ SI ES NECESARIO LA COLOCACIÓN DE UN LAMBRIN Y DE QUE DIEMENCIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3217 | REVISANDO EL TEMA CON EL EQUIPO DE DISEÑO BAE WALMART. NOS INFORMAN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO QUE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ESTACIONAMIENTO DEBE SER EN COLOR BLANCO REFENTENTE A LAS ULTIMAS MODIFICACIONES EMITIDAS. SE INFORMA QUE SE REALIZARÁ EN COLOR BLANCO. NOS APOYAN CON EL VO.BO. POR ESTE MEDIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3218 | De acuerdo a la solicitud se anexa reporte fotografico de tipo de suelo de IIA a III. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3219 | Enterado quedo al pendiente del plano correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3220 | En base a la respuesta obtenida en RFI # 12 dónde se menciona que la base para la antena satelital si debe ser realizada del mismo material que se utiliza para el paso de gato, personal del área de instalaciones especiales Walmart y la ING. Georgina Cuevas indica que la base debe ser de herrería con lámina antiderrapante. Nos apoyan con el boletín para su fabricación. Quedo en espera de su pronta respuesta. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3221 | De acuerdo a la solicitud se anex reporte fotografico de las condiciones de banquetas existentes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3222 | BUEN DÍA SE INFROMA QUE EN EL PLANO DE LP-01b SISTEMA DE INTRUSIÓN, EN EL DIAGRAMA DE KIT DE SALIDAD DE EMERGENCIA INDICA QUE SE UTILIZA UN EQUIPO DE B308-OUT-PUT Y GABINETE PARA FUENTE DE PODER COLOR BLANCO, ESTE MATERIAL NO LLEGO EN EL SUMINISTRO ENVIADO, ME CONFIRMA SI SE REQUIERE ESTE MATERIAL, PARA QUE SE ENVIE LO MÁS PRONTO POSIBLE. QUEDO ATENTA A SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3223 | SE VUELVE A CARGAR BIEN EL RFI Dada la experiencia de otras unidades donde se lleva pasto la desarrolladora lo entrega en buenas condiciones pero al no tener mantenimiento del mismo y por las cantidades de agua que requiere el pasto y considerando la escasez de agua en la zona se podría sustituir por gravilla las áreas con pasto? | 2 | Buen día Se considera pasto por solicitud de la autoridad , no se puede cambiar por gravilla. El proyecto contempla la dotacion agua para el mantenimiento de las areas verdes. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3224 | En el plano A-103a ESCALERA MARINA, de conjunto ARQUITECTONICOS nos indica que la malla de protección llega hasta el tubo vertical y no hasta el block la pregunta es ¿se realiza el aumento de la malla o respetamos el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3225 | En el plano ES-501 FACHADAS 1 de conjunto ESTRUCTURAS nos indica en el eje A tramo 3-4 un escalón en la zapata corrida observando en el plano ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN de conjunto estructuras ZC-A tiene una altura de 1m NPT y en el detalle ZC-A1 la contra trabe sobre sale 40 cm del NPT la pregunta es ¿Seguimos el proyecto o dejamos la cimentación al NPT que nos indica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3226 | Buenos dias equipo el dia de hoy se tuvo una video llamada con la Arq. Paulina mostrandole el hueco que esta quedando entre el muro y el canalon ya que anteriormente el canalon estaba fijado a muro de durock, dicho elemento al ir retirando el canalon se empezo tambien a caer lo cual la contratista tuvo que retirarlo por seguridad, actualmente esta quedando un espacio de mas de 20 cm en cual a la alrga podria afectar atienda. nos podrian apoyar a darle solucion. anexo fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3227 | Buen día. De acuerdo a la factibilidad de Alcantarillado sanitario, nos indica especificaciones para la construcción del registro sanitario anexando el detalle AS-8.6a, las cuales no concuerdan con las de proyecto. Se anexa factibilidad y detalle AS-8.6a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3228 | Buen día, en referencia al plano IH-01 INSTALACIÓN HIDRÁULICA RED GENERAL, donde nos indica un tinaco horizontal de 1100 lt. solicito nos facilite la marca, modelo y color requerido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3229 | hola buena tarde, solicito por favor información de el suministro de los espejos en vestibulo de sanitarios, ya que en el plano de suministros no viene indicado ni en suministros de walmart ni de contratista, quedo atento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3230 | DERIBADO DE LA INTERVENCION DE OBRA YA QUE LA CONTRATISTA ANTERIOR NO FABRICÓ LA ESTRUCTURA EN TIEMPO, SURGE UN COMENTARIO DE LA NUEVA CONTRATISTA QUE ESTA FABRICANDO LA ESTRUCTURA PARA LA UNIDAD. COMENTAN QUE EL PERFIL M-2 DE LA ESTRUCTURA (OR 127 x 76 x 9.5mm) ES MUY POCO COMERCIAL Y SE VA A DOS MESES DE TIEMPO DE ENTREGA ASI COMO QUE DEBEN MANDAR A FABRICAR UN MINIMO DE PIEZAS PARA QUE SE LO PUEDAN SUMINISTRAR. EL PERFIL COMERCIAL CON EL ESPESOR SOLICITADO EN PLANO ES OR 152X102 X 9.5MM. DE IGUAL FORMA EL TORNILLO PARA LA SUJECION DE ESTA PIEZA (A 325 DE 19MM TCB) LA LONGITUD MAXIMA QUE ENCUENTRAN EN EL MERCADO ES DE 6" ESTANDO MUY JUSTOS CON LOS ESPESORES DE LOS MATERIALES, ARANDELA Y TUERCA. DEBIDO AL RETRASO QUE SE PRESENTA Y A LA INTERVENCION DE LA OBRA LA CONTRATISTA SOLICITA SI ES POSIBLE CONSIDERAR ALGUN OTRO PERFIL COMERCIAL PARA LA PIEZA M-2 DE LA ESTRUCTURA, Y SABER SI EL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3231 | EN EL AREA DEOFICINA SE ENCUENTRA UNA ESTRUTURA METALICA AL RETIRAR EL PLAFON ESTE QUEDARA O SE TENDRA QUE RETIRAS? | 2 | Buen día. Se deberá de retirar es parte de la soportaría del plafón. Saludos | 0 | 22781 | 829
3232 | Buen día, El Equipo de cumplimiento nos solicita un estudio termográfico de tableros y transformador por solicitud de protección civil, este estudio se considera como adicional. RFI informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3233 | Buen día, Se informa que de acuerdo a planos de fachadas y a cortes transversales no se indica cerrar el espacio entre lamina de anuncio y muro de block de eje A, quedando ese espacio libre y a la vista el bastidor de fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3234 | En la fachada principal existente, se desprendió un tramo de durock. Así mismo cuando se demuelan los cajillos que "adornan" la fachada, de acuerdo al plano de demoliciones, se corre el riesgo de que se derrumbe el faldón de la escuadra. Se recomienda demoler la escuadra completa y volver a construirla. Envio fotos en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3235 | DE ACUERDO A LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INDICA QUE LA CONEXIÓN AL SERVICIO SE REALIZARA DESDE LA TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE EN PREDIO, LA CUAL EN RECORRIDO POR EL MISMO NO SE IDENTIFICA. DE ACUERDO AL PROYECTO LO TENEMOS INDICADO EN PLANO C-06 PLANO DE SERVICIOS GENERALES-6473, DANDO COMO REFERENCIA LA UBICACIÓN APROXIMADA DE LA RED HIDRAULICA SOBRE LA CALLE HUIQUIÑO, DE DONDE DEBERÁ REALIZARSE LA CONEXIÓN PARA LA TOMA DOMICILIARIA, SE REQUIERE LA VISITA DE LA DEPENDENCIA PARA QUE SE DEFINA DESDE DONDE SE REALIZARA LA CONEXIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3236 | DE ACUERDO A LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE DRENAJE INDICA QUE SE REALIZARA A DESCARGA EXISTENTE. DE ACUERDO A PROYECTO EN PLANO C-06 PLANO DE SERVICIOS GENERALES-6473, INDICA QUE SE REALIZARA LA CONEXIÓN EN POZO DE VISITA SOBRE C. HUIQUIÑO, EL CUAL ES ILUSTRADO EN LAS IMÁGENES DE REPORTE FOTOGRAFICO COMO POZO DE VISITA NO. 2, TAMBIEN SE IDENTIFICAN POZOS DE VISITA SOBRE EL PERIMETRO DEL PREDIO. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3237 | UNIDAD PAQUETE TUVO UN FALLO DEBIDO A VARIACIONES DE VOLTAJE ES LA RESPUESTA DE LA VISITA DEL PROVEEDOR CARRIER, Y POR LO TANTO NO APLICA LA GARANTIA DEL EQUIPO DEPARTAMENTO DE ENERGIA COMENTA QUE LAS LECTURAS ESTAN DENTRO DEL RANGO POR LO TANTO ESO NO DEBIO AFECTAR EL EQUIPO. SE SOLICITO RESPUESTA POR PARTE DE COMPRADOR , PIDIENDO EL CAMBIO DE UNIDAD O LA REPARACION DE PIEZA , A LO CUAL NOS SOLICITA QUE LLEVEMOS NOSOTROS A CABO LA GESTION DE PAGO SEGUIMIENTO DE ESTE . PEDIMOS ALGUNA SOLUCION YA QUE LA TIENDA ESTA PROXIMA AL APERTURA Y AUN NO RESOLVEMOS ESTE TEMA. CARRIER COMENTA TAMBIEN QUE DE SEGUIR TENIENDO ESTAS VARIACIONES O APAGONES EN LA ZONA PUEDE DAÑARSE EL EQUIPO QUE AL MOMENTO ESTA FUCIONANDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3238 | Hola buena tarde, envío evidencia de que no fue suministrado el desconectador de refrigeración 3-30A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3239 | Solicito información de colocación de flashing en colindancia de muro de tienda con muro de predio norte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3240 | Buen día, Se solicita autorización para implementar la instalación de biodigestor, ya que indica el proveedor de la contratista que las fosas sépticas ya no son comerciales. | 2 | Buena tarde. La colocacion del Carcamo temporal debe realizarce conforma a proyecto, no se puede colocar un Biodigestor, ya que implica la solicitud de permisos ante la autoridad ambiental. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
3241 | EN PLANO ES 900 - PLANO DE GUARNICIONES Y EN PLANO CO-03 PLANTA DE CONJUNTO, SOLO SE CONSIDERA GUARNICIONES PARA DELIMITAR EL PREDIO DE LOS COLINDANTES Y BANQUETAS EXTERIORES EN VIALIDAD, SIN EMBARGO NO SE CONSIDERAN GUARNICIONES AL INTERIOR DEL ESTACIONAMIENTO QUE DELIMITEN LAS ÁREAS PERMEABLES Y JARDINADAS CON EL RODAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO. CON ELLO NOS DA POR ENTENDIDO QUE LO QUE DELIMITARA LAS JARDINERAS SOLO SERÁ EL CONCRETO DEL ESTACIONAMIENTO, NO EXISTIENDO UNA BARRERA EXTRA COMO GUARNICION QUE IMPIDA EN CASO DE LLUVIA EL DESLAVE DE GRAVA HACIA EL RODAMIENTO . DE SER ASI, NOS APOYAN CON LOS NIVELES DE LAS ÁREAS PERMEABLES O DE LO CONTRARIO NOS APOYEN CON EL DETALLE DE GUARNICIONES AL INTERIOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3242 | En referencia al plano ES-C09, de acuerdo a las recientes modificaciones de la planta de conjunto C03, ¿hay alguna actualización para lo referente a las guarniciones, de sus especificaciones y armados? | 2 | Buenso dias Se carga en Tririga plano ES-C09 actualizado de acuerdo a la última OC se actualiza el trazo de la guarnición GA-01 de acuerdo al nuevo plano de conjunto, las especificaciones y armados se conservan. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
3243 | buen dia encontramos parte de la cimentacion de las casas atras de muro colindante que se encuentran dentro del predio 50 cm, .. donde se colocara malla ciclonica . como podemos hacer para colocar nuestra malla sin que afecte la cimentacion de las casas colindantes???? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3244 | De acuerdo a niveles de arrastre en plano CO-07, para la conexión sanitaria a colector municipal, tenemos una interferencia (hallazgo), con tubería de 4" de agua potable y tubería de 36" de colector municipal, que pasan a todo lo largo de la avenida. Para realizar la conexión es necesario librar ambas tuberías. Se buscó la opción de bajar el nivel pero el pozo de visita tiene 1.70m de profundidad y no dan las pendientes con las tuberías halladas. Se anexan evidencias. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3245 | BUENAS TARDES. CON REFERENCIA AL PLANO ES-403 MARCOS PERIMETRALES COMENTO LO SIGUIENTE: 1.- EN CORTE SE OBSERVA QUE LAS COLUMNAS CC-E1 DEL EJE "A" AUMENTAN SU LONGITUD PARA PODER HACER LA CONEXION DE PLACAS Y PODER DAR LA PENDIENTE DE CUBIERTA. SIN EMBARGO NO SE CUENTA CON UN DETALLES DE ARMADO Y CONEXION DE ACERO Y CONCRETO EXISTEN CON ACERO Y CONCRETO NUEVO. NOS PODRIAN APOYAR CON ESE DETALLE POR FAVOR. 2.- EN MARCO DE EJE "B" EN COLUMNAS CC-E1R LAS COLUMNAS CUENTAN CON UNA ALTURA EXISTENTE DE 5.64m Y EN CORTE NOS PIDE UNA ALTURA DE 5.80m , POR LO CUAL ES NECESARIO CRECER LAS COLUMNAS 16CM APROX. Y CON ELLO TAMBIEN TENDRIAMOS QUE CRECER EL PRETIL PERIMETRAL PARA CERRAR EL HUECO QUE QUERIA ENTRE LAMINA Y PRETIL EXISTENTE, ESTO POR EL CRECIMIENTO DE DICHAS COLUMNAS. NOS APOYAN CONFIRMANDO QUE SE DEBEN CRECER LAS COLUMNAS PARA TENER LA ALTURA DE 5.80M. EN CASO DE SER REQUERIDO EL PUNTO 1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3246 | En el plano AA02 planta de azotea y A-102 planta de cubierta, no menciona que se hará con la apertura para escotilla existente. Así mismo en el plano.A-601 detalles de herrerías y puertas, no indica base para antena, tampoco escalera marina para techumbre ni pasos de gato para mantenimiento. Favor de enviar los detalles o confirmar que no los lleva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3247 | En el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL de conjunto en el cuarto de basura nos indica una lámpara empotrada al ser losa de concreto y no plafón su instalación no se puede realizar, la pregunta es ¿se puede hacer el cambio por una luminaria sobrepuesta? | 2 | Buen día. En proyecto, en el plano IE01 se indica luminaria de sobreponer no de empotrar, revisar simbología y la descripción indica de sobreponer en techo. Saludos. | 0 | 22781 | 829
3248 | Solicito información de las bases en donde van montadas las unidades paquetes (condensadoras de aire) ya que en estructura no esta especificado como es que van apoyadas o sobre que van montados los equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3249 | Buen día Informo que el proveedor (ZETRAK) de transformador nos comparte especificaciones de producto, las cuales especifican una conexión distinta a la que tenemos en plano autorizado de CFE.Sin embargo, informando al área de energía sobre esto, ha autorizado el suministro con las especificaciones dadas por proveedor.Adjunto especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3250 | De acuerdo a recorrido de posesión de tienda, se solicita llave de servicio para el área verde dentro del predio. De acuerdo a plano instalación hidráulica IH-01, la contratista hace mención que esta no la indica el proyecto, de ser instalada, se requieres hacer planteamiento por ellos para encontrar la conexión o trayectoria más cercana | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3251 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS, de conjunto INSTALACIÓN ESPECIALES VOZ Y DATOS no se encuentra indicado en el área de preparados salida de datos para la bascula la pregunta es ¿colocamos esa salida o seguimos el proyecto como esta indicado? | 2 | Buen día, El prototipo 2023 con el que se desarrolló este proyecto ya no contempla una báscula en el área de preparados Saludos | 9 | 22781 | 1425
3252 | En referencia al plano IH-01a e IH-02, se nos indica una llave de nariz para el mantenimiento de equipos, este disparo, de acuerdo a proyecto, solo sale de forma vertical hacia la techumbre, pero, por operación y correcto funcionamiento, debería de estar en la base de herrería donde estarán dichos equipos, ¿se procede de acuerdo a proyecto o extendemos la instalación a la base de herrería? | 2 | Buen dia La observación es pertinente, favor de extender el disparo hasta la base de herrería Saludos. | 0 | 22781 | 829
3253 | En referencia al plano IS-01 y A409 nos indica mingitorios secos en AMBOS baños es correcto que se colocarán? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3254 | De acuerdo al proyecto enviado de cambio de trayectoria, y dado que ya se encuentran calzados los trabajos, se presenta la propuesta para aprovechar en avance que se tiene y no cambiar las fechas de colado de piso tomando en cuenta el tiempo que se tiene para entrega. SE ANEXA PLANO DE PROPUESTA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3255 | En el diagrama unifilar nos indican un interruptor de 3 X 50 que controla la salida de transferencia a tablero G. En el listado de suministros no se contempla y no fué suministrado. Se requiere su suministro de inmediato por qué ya se realizan cableados y el tablero G ya está colocado. Lo podrían suministrar el contratista como un adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3256 | Buenas tardes. En planos de suministros Walmart y en los suministros que llegaron a obra por parte del proveedor PEFSA, solo llegó un interruptor de 3P 100A el cual en cuadro de Cargas se deberá utilizar en el tablero "A" para la proteccion del circuito de Tablero de refrigeración en los espacios 31,33,35. Sin embargo en el mismo cuadro de cargas nos indica otro interruptor de la misma capacidad como alimentador principal del tablero de Refrigeración "R" en los espacios 26,28,30. Debido a las revisiones que realiza la UVIE y que se guian al cuadro de cargas doy por entendido que ambos interruptores es necesario colocarlos. La pregunta es: ¿El interruptor lo suministra la contratista como un trabajo extra? o se solicita por medio del proveedor de Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3257 | buen dia equipo, en referencia al plano UD-01 diagrama unifilar nos indica que llevamos 3 interruptores en el tablero ILINE ( 3P-175A) ( 2 INTERRUPTORES 3P-70A) lo cual no nos indica que se suministro por parte de la contratista, y dichos interruptores son para la alimentacion de las UNIDAD PAQUETE, los interruptores tampoco vienen en la lista de suministros electricos plano A101e nos podrian apoyar a indicarnos quien los suministrara. y si es por parte de la contratista seria adiconal? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3258 | en los suministros que se recibieron para el tablero x y r1 los interrruptores termomagneticos no corresponden al tablero que se encuentra en sitio ya que el suministro llegaron atornillables y el tablero los requieres para empotrar. que procederia en ese caso se le solicita a la contratista el suministro como adicional?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3259 | En relación al Rotary, con referencia al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, nos indica en área de cajas, se ubique su salida de intrusión; en plano IE-02 CONTACTO NORMAL, la ubicación de esta salida nos indica que va en área de oficina. Dada esta confusión, se procedió en sitio a dejar ambas salidas en el área de cajas, pero, store planning por operación, lo solicita en área de oficina. Por tal razón se da la indicación a la contratista de reubicar estas en su posición indicada; esto genera como orden de trabajo a petición de Store Planning sistemas. | 2 | Buen día Se confirma que lo indicado en proyecto es bajo prototipo por lo cual no es un adicional para diseño y estos trabajos se realizan a petición de store planning Saludos | 9 | 22781 | 1425
3260 | CON REFERENCIA AL PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED INTERIOR Y AZOTEA-6355 NOS INDICAN LAS COLADERAS C1 Y C2. DE ACUERDO A LO ANTERIOR EN EL MISMO PLANO NO EXISTE ESTA SIMBOLOGIA, PARA VERIFICAR ESTO REVISAMOS PLANO IS-03 INSTALACIÓN SANITARIA DETALLES GENERALES Y NO INDICAN CUALES SON ESTAS COLADERAS. SE INCIAN MARCA HELVEX. NOS PODRIAN CONFIRMAR SI SERAN MARCA HELVEX O NOS REFERIMOS A LAS ESPECIFICACIONES CON MARCA PISA. SALUDOS | 2 | Buen dia Favor de revisar los planos cargados el 25052023 en la carpeta de interiores instalación sanitaria como se notificó en la OC Cambio de especificación de coladeras el 28052023 en Tririga , los planos IS-01, IS-02 e IS-03 sanitarios indican la marca PISA en las coladeras, así como, los modelos. Favor de considerar estos últimos planos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
3261 | Buen día en el plano A-401 PLANO DE PORTICO DE ACCESO indican en el detalle 4 ALZADO CANCELERIA DE ACCESO. TUBO DE ALUMINIO DE 3" EN EXTERIOR, EN INTERIOR DEBERA LLEVAR PLACAS PARA EMPUJE, en otros proectos solo van las placas en ambos lados sin la jaladera por la pate del exterior. Solicitamos nos alcaren si lleva jaladera por el exterior. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3262 | DE ACUERDO AL PLANO A-200 FACHADAS GENERALES EL FALDON SOLO MARCA EN FACHADA PRINCIPAL , ES CORRECTO QUE SOLO SE INSTALE EN ESA FACHADA Y NO SE COLOQUE COMO SIEMPRE EN FORMA DE L | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3263 | Informo que layout de refrigeración que proporciono equipo RCR GR1 - LAYOUT DE REFRIGERACION - BAE BOULEVARD VISTA ALTA (1) (MARCADO EN TRIRIGA COMO DISPOSICIÓN DE REFRIGERACIÓN) no está conforme al layout arquitectónico de proyecto A-100- PLANTA_GENERAL_ARQUITECTÓNICA_BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA de igual manera tampoco coincide con el layout de refrigeración de proyecto GR1-LAYOUT_DE_REFRIGERACION_BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA. Por tal motivo se solicitó el movimiento de una cámara de bebidas para dar cumplimiento a layout arquitectónico de proyecto el cual nos indica que se debe tener 23 cm de separación entre las 3 cámaras de bebidas de los cuales en sitio solo teniamos 8 cm de separación entre 2 de las cámaras según lo indicado en layout que proporciono RCR. Lo anterior se solicitó para poder realizar la instalación de postes de gondoracks que van ubicados en estas separaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3264 | De acuerdo a plano A-300 CORTES TRANSVERSALES-6473, indica con la nomenclatura 7.42 aplicación de sellador lifetime en cara interior de muros perimetrales en cortes transversales A-A’, B-B’,C-C.Y en los cortes que se visualizan en plano A-300a CORTES LONGITUDINALES-6473, no indica la aplicación de sellador en ninguno de los muros.¿Se considera la aplicación solo en los que nos indica el plano A-300 o en todos los muros? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3265 | De acuerdo a plano A-200 PLANO DE FACHADAS GENERALES-6473, nos indica con las nomenclaturas 7.42 aplicación de sellador lifetime y 7.43 aplicación de pintura Antigrafitti, en las dos fachadas principales.¿Cuál de los dos se aplicará?, ya que se ha observado en otras unidades que al aplicar el sellador y después el antigraffitti este ya no se adhiere a la superficie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3266 | en la videoconferencia que se tuvo el dia viernes se menciono sobre la llave de servicio que se encuentraen cubierta no cuenta con la presion para que suba el agua ya que que no cuenta con un presurizado que le de la presion para que pueda subir, nos podrian apoyar a darle solucion a este tema., asi mismo conservacion esta solicitando una llave de paso para purgar la bomba que se encuentra a un lado de la cisterna se agregaria esta llave? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3267 | BUEN DIA SE INFORMA QUE SE TUVO QUE REALIZAR UN AJUSTE A LA UBICACION Y DIMENSIONES DE LAS LOUVERS, YA QUE ESTAS INTERFERIAN CON COLUMNAS Y CASTILLOS. LO QUE SE REALIZO FUE AJUSTARLAS DE ACUERDO A LOS VANOS QUE HAY ENTRE COLUMNAS. EL VANO MAS CORTO ES DE 2 METROS Y A ESA MEDIDA TODAS SE DEJARAN PARA QUE SE VEAN DE MANERA UNIFORME. ASI MISMO SE INFORMA QUE EN LA PARTE POSTERIOR SE TIENE UNA CASA DE COLINDANCIA LA CUAL INTERFIERE DIRECTAMENTE CON LAS LOUVERS, LO QUE SE REALIZO FUE AJUSTAR TRES EN EL ESPACIO QUE QUEDA LIBRE. SE ANEXA CROQUIS EN NOTAS Y DOCUMENTOS, DE LA SOLUCION QUE SE TOMA DIRECTAMENTE EN SITIO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3268 | DE ACUERDO AL PLANO C14 ALUMBRADO EXTERIOR MARCA EN PROYECTO QUE SE DEBEN COLOCAR LAS LUMINARIAS EN MURO , EN AREA DE ESTACIONAMIENTO NO CONTAMOS CON MUROS . POR LO CUAL SOLICITAMOS RESPUESTA A LA PROPUESTA DE COLOCAR PTR DE 3" EN UBICACION DE CADA LUMINARIA PARA SU COLOCACION. | 2 | Favor de considerar el Detalle 1A del plano IE-01A DETALLES DE ALUMBRADO GENERAL , donde indica el soporte para luminarios al exterior. | 1 | 22781 | 2559
3269 | En el plano C-10 PLANO DE MOBILIARIO URBANO de conjunto MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN nos muestra la ubicación de la malla ciclónica en la esquina del estacionamiento y en el transformador con una altura máxima de 1.10 mts la pregunta es ¿Seguimos cómo nos indica el proyecto o se colocara también en el perímetro que colina con los lotes vecinos y cual seria la altura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3270 | Solicito información de ubicación de malla ciclonica en la parte posterior de la tienda en el lado colindante norte y colindante al frente de la tienda, en plano no aparece, la cuestion es si se considero o no lleva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3271 | Buen día, Durante recorrido de posesión, Gerente Distrital solicita la colocación de Malla ciclónica sobre toda la guarnición existente y Área de Conservación tambien realiza la solicitud de que se coloque la malla ciclónica y sobre esta se coloque rejacero. Se solicita autorización para realizar el trabajo ya que se considera como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3272 | De acuerdo al plano C02 DE DEMOLICIONES Y RETIROS DENTRO DEL PREDIO nos indica que en los vértices 10, 11,12 y 13 en los puntos 1 y 5 ver fig 1.0 y pide lo siguiente: ➢ #1 se deben demoler muros de tabique de e=15cm H=2.5 m promedio, incluye cimentación, columnas de concreto, trabes, dalas de cerramiento, mano de obra y herramienta. ➢ #5 retiro de castillos de 15x15cm de 2.44m de altura Pero no indica ninguna cimentación dentro del predio (ver la fig 1.1) misma que fue encontrada durante el proceso de demoliciones, la cual consta de cimentación de mampostería trapezoidal intermedia a base de piedra braza y bola de 1m de altura, con una base de 90cm y corona de 40cm ver imágenes fig 1.2, las cuales fueron demolidas y retiradas del predio lo cual generó 22.76 metros lineales adicionales. Por igual se encontró cimentación de mampostería trapezoidal de colindancia, corrida y sin interferenci | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3273 | Me podran ayudar con información de si es posibe reforzar el marco de canceleria de acceso para evitar posteriores malos funcionamientos por el tamaño de las puertas, quedo pendiente, saludos, excelente día. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3274 | En referencia al plano A-601 a, referente a puertas, favor de definir el mecanismos de cierre de las mismas, ya sea con chapa y bisagras de libro, o se respetara lo que viene indicado en planos, que es placas de empuje, pero definiendo el tipo de bisagra a emplear en este caso, ya que en plano no lo indica. | 2 | Buenos dias En el plano referido viene indicado que se deberan instalar placas de empuje y bisagras de retorno para las dos puertas de los sanitarios y de la trastienda, favor de ejecutar conforme a proyecto, para referencia de las marcas autorizadas por WM de bisagras favor de consultar el documento 08710 - Cerrajería para puertas cargado en la seccion de especificaciones en Tririga Saludos. | 1 | 22781 | 2559
3275 | buenos dias, la colocacion del medidor de la toma domiciliaria de agua sera suministrado por contratista o organismo, ya que en sitio no se cuenta con el. en plano solo nos indica nicho nuevo con toma existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3276 | solicito confirmación de la aplicación de membrana plastica de polietileno calibre 600, marca fester en toda la superficie dentro de la tienda, detalle especificado en el plano planta de firmes ES-201 | 2 | Buen dia Favor de considerar la membrana de polietileno calibre 600, como fue propuesta en el proyecto ejecutivo indicado en el plano ES-201, dicha membrana se consideró para evitar la humedad excesiva de la zona y con ello evitar daño en el firme a un largo plazo. En caso de que gerencia de obra solicite yo garantice que no se necesita deberá indicarnos su justificación siempre apegándose al Estudio de Mecánica de Suelos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
3277 | en referencia al plano A406 oficina y servicios posteriores en el detalle A Y B nos indica que dicha mesa sera suministro por parte de walmart es correcta esta informacion, ya que en otras ocaciones lo ha suministrado la contratista y de ser asi seria un adicional en este proyecto. | 2 | Buena tarde. La mesa es alcance de la contratista, se carga boletín complemento al RFI #10, en el que se integra detalle de mesa de trabajo en oficina. 03. Boletines.BOL03-ALCANCE_PARA_MESA_EN_OFICINA-BAE 3686 Hacienda los Ayala Saludos | 0 | 22781 | 829
3278 | En el plano IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS, de conjunto INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE nos indica en la tabla de suministro 1 minisplit pero en el plano IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS no marca ubicación pregunta es ¿Lo colocamos o lo dejamos en resguardo de la tienda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3279 | En referencia al plano CMH-01 y el IH-01a, nos indica un modelo de bomba para suministrar en tienda, pero cotejando con el proveedor nos indica que esta no existe o puede que este descontinuada, ¿nos pueden corroborar el modelo de esta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3280 | Buenas tardes. Revisando con personal de refrigeración la altura con la que se cuenta en área de losa maciza no es suficiente para poder maniobrar y realizar su ensamble y conexión electromecánica, aunado a esto ya se cuenta con las canalizaciones eléctricas del tablero R. Revisando en conjunto proponemos modificar la altura de la cámara en esta zona quedando de 2.34 en lugar de 2.44m. Esta modificación solo se haría en la zona con losa maciza. Visualmente nos ayuda el desnivel que se tiene con la viga de refuerza la cual haría que el cambio no se vea tan drastico. Nos apoyan a confirmar que se puede realizar esta modificación en el área de losa o revisar de que otra forma podemos sustentar esta probelmatica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3281 | EL MURO DE COLINDANCIA VECINO SE ENCUENTRA TODO CON GRAFITTI, SE CONSIDETA PINTAR, COLOCAR MALLA O MURO O QUE SE DEBE CONSIDERAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3282 | en referencia al RFi 4 y con la videoconferencia que se tuvo el dia 17 de sep. nos podrian apoyar a indicarnos como se trabajara la contencion del material para no seguir dañando lo existente nos podrian mandar los detalles. asi mismo revisar los alcances para no ver afectada los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3283 | buenos dias equipo, se encontro el hallazgo de que el muro existente colindante esta dañado en ese tramo no contamos ni con dala y ni muro de contencion me apoyan a darle solucion. tririga no me permite subir las fotos si me apoyan con un correo para enviarselas por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3284 | En el plano A-406 OFICINAS Y PREPARADOS de conjunto ARQUITECTONICO nos indica en el área de comedor por encima de la mesa dos repisas y no un muro falso donde se coloca una leyenda mi pregunta es ¿Seguimos cómo nos indica el proyecto o se colocara el muro falso? | 2 | Buen dÃ­a, Se carga el plano A-406b con los detalles faltantes del comedor. | 4 | 22781 | 1402
3285 | Proyecto nos indica que llevamos malla ciclónica atrás de tienda con muro colindante.. la pregunta es . Si se deja malla o cambiamos a muro de Block..? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3286 | En el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, de conjunto INSTALACIÓN ELECTRICA nos indica en la tabla de suministro 24 pzs de lampara tipo IN8846BBNA-EE pero en el plano nos indica que son 29 pzs la pregunta es ¿respetamos la tabla de suministro o requerimos el suministro adicional? | 2 | Buena tarde equipo, como comentado via correo, es necesario que la cantidad de luminarias coincida con lo que viene en el plano, por lo que estaremos requiriendo de el suministo adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3287 | Buen día, Tomando especificaciones de detalles de construcción de nicho de medición de acuerdo a plano autorizado de CFE existen diferencias en comparación con el de proyecto. ¿Qué detalle es el que se ejecutara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3288 | En el plano IE 07a Detalles de acometida eléctrica, se presenta el nicho de medición, con división intermedia y solicita puerta de herrería con mirilla para compartimiento de medidor. Se presentó el día de hoy energía de Walmart y solicita, por norma de CFE el cambio de puerta en compartimiento de medidor por una puerta de aluminio con mirilla. Además solicita que la red de tierra sea soldada a las varillas y no con conectores mecánicos. Confirmar los cambios solicitados. Se anexa minuta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3289 | Se solicita nos confirmen si se ejecutara el nicho de medición indicado en proyecto ya que en otras unidades se genera un boletín especifico de acuerdo a lo solicitado por CESPM. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3290 | Buen día, Por favor me indicas en que carpeta esta el Boletin del que haces mención en el RFI. 32 sobre el nicho de medición de agua. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3291 | Buen día Se informa tras una revisión en sitio en conjunto con el Ing. de energía el Ing. Ivan Soriano, se planteo que el nicho de medición de CFE será colocado al limite de predio, con orientación hacia la calle, debido al espacio disponible, el nicho se ajustará donde el medidor quedará en la parte frontal, orientado hacia la calle, mientras que el interruptor estará ubicado en la parte posterior. Quedo pendiente a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3292 | En plano ES-600, ES 601 Y CO-05a Plano de secciones generales, nos muetra las tapas de la cisterna y tanque de tormentas van a NPT. del estacionamiento. ¿Esto es corecto? La pregunta se hace ya que en otras unidades nos piden hacer un pretil de 15cm de altura en el área de la tapa y esta queda por arriba del NPT. para evitar que el agua pluvial contamine la cisterna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3293 | Referente al plano CO-05-PLANO_DE_NIVELES_BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA, en donde tenemos N.C. de guarnición y en relación al plano CO-14a - PLANO_ DE_ ALBAÑILERIAS_ EXTERIORES_A_BAE_6267_ BLVD_VISTA_ALTA donde el detalle GE-03 indica la guarnición escalonada, se informa que por temas de instalación del proveedor de postes y malla ciclónica de constructora se ejecutaran 3 niveles diferentes para construcción de guarnición, primer tramo de 6m con N.C. +51.34, segundo tramo de 6m con N.C. +51.03 y último tramo de 4.75m con N.C. de 50.83 (adjunto detalle). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3294 | Buenos dias. Referente al RFI #9 enviado informando que existia una contrapendiente entre el ultimo registro dentro de predio y el pozo de visita existente del colector municipal les comento lo siguiente: Se envió la OC #1 del Biodigestor sin embargo revisando el plano que nos compartieron con los ajustes CO-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO, me doy cuenta que solicitan modificar el nivel de arrastre del POZO DE VISITA MUNICIPAL EXISTENTE, siendo que este trabajo no es posible realizar ya que como lo comento son niveles de arrastre de todo el colector municipal. Les recuerdo que el Nivel de arrastre del pozo de visita exterior existente y que no podemos modificar es de +48.45 referente al NPT de la unidad y me piden bajarlo a +48.15, para poder alcanzar la pediente correspondiente al ultimo registro dentro del predio el cual modificaron con un nivel de arrastre igual al del pozo de visita ex | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3295 | En referencia al plano C-05 en area de estacionamiento nos marca el NE +53.83 y NPT +53.50 ( nivel de piso de tienda) dando a entender que estacionamiento esta 33 cm arriba dicho estacionamiento va en pendiente de la 53.83 a la 53.55 primer cajon area de cisterna 53.55, dicha pendiente esta frente a la puerta de emergencia evitando asi que esta se pueda abrir, como se menciona el estamionamiento esta arriba, nos podrian apoyar con la solucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3296 | ES CORRECTO EL NIVEL DE JARDINERIA CONFORME A LA PENDIENTE SEÑALADA EN EL PLANO C-05, YA QUE DE SER ASI SE CORRE EL RIESGO DE TENER FILTRACION EN TIENDA ( PUERTA DE EMERGENCIA) | 2 | Buen dia Es correcto, por la condiciones del sitio la jardinera queda en talud y la guarnicion queda 15cm por encima del nivel del are jardinada por lo que el agua no deberia infiltrase hacia la tienda. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3297 | Buen día Se informa que no se cuenta con el plano de cimentación para muros interiores, por lo que se solicita nos proporcione el plano de cimentación para muros. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3298 | Buen día Se informa que la desarrolladora no realizo el nicho de medición de agua potable y bomba hidráulica, por lo que se solicita nos proporcionen el plano de nicho de medición de agua potable y bomba hidráulica. Quedo a la espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3299 | Buen día. Se informa que la desarrolladora no realizara el colado de piso de interiores, por lo que se solicita nos proporciones el plano de planta de firmes de piso. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3300 | Buen día. Se informa que la desarrolladora no realizara el colado de piso de interiores, por lo que se solicita nos proporciones el plano de planta de firmes de piso. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3301 | BUENAS TARDES. NOS APOYAN CON LA OC. PARA TRABAJOS DE BAP. YA QUE SE REQUIERE TENER LA VISIBILIDAD PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y RETRABAJOS NECESARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3302 | Buenos Dia, el día jueves se presento a la unidad gerente de construcciones y gerente de zona, el gerente de zona recalcaco la temperatura de la oficina era muy acalorada aun teniendo los equipos de aire encendidos ya que los muros que se encuentran actualmente son de 4 mtr., con anterioridad ellos contaban con un minisplit, nos preguntaba que que posibilidad hay de que se corte el muro para poder regular la temperatura o ver que otras propuestas se le pueden dar. tienda igual cuenta con un minisplit que se podria intalar. | 2 | Buen día.En recorrido para la realización del proyecto de remodelación se mencionó que se retiraría el mini Split y el plafón del área de oficinas por no estar contemplado ya en el proto vigente, El muro es de Tablaroca y se puede recortar sin problema a una altura de 2.60 mts, solo se deberá de cuidar las instalaciones que estén alojadas en ese muro.Saludos | 1 | 22781 | 2559
3303 | TENEMOS UNA OPORTUNIDAD CON EL CERCO ELECTRIFICADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD. AL INICIAR CON LOS TRABAJOS DEL CERCO EN LOS EJES 1 Y B LOS HILOS DE ALAMBRE DEL CERCO SE HAN ELECTRIFICADO SIN TENER ENERGIA ELECTRICA AUN EN LA TIENDA, TENEMOS LA TEORIO DE QUE ESTE FENOMENO PUEDE ESTAR OCURRIENDO DEBIDO A LA ALTURA EN LA QUE YA ESTAMOS Y LA CERCANIA A LOS CABLES DE ALTA TENSION QUE PASAN FUERA DEL PREDIO. EL PROVEEDOR MENCIONA QUE CON ESTA OPORTUNIDAD PRESENTADA SU PANEL DE CONTROL CORRE EL RIESGO DE DAÑARSE. RECORDEMOS QUE PARA LA INSTALACION DE ESTE CERCO SOLO SE PUEDE ATERRIZAR UNA LINEA. POR ULTIMO COMO COMENTARIO LA LINEA DE ALAMBRE MAS ALTA DEL CERCO TIENEN MAYOR INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA Y VA DISMINIYENDO LEN LOS ALAMBRES DE ABAJO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3304 | EN REFERENCIA AL PLANO C-03 PLANO DE CONJUNTO NOS INDICA AREA VERDE, CON GERENCIA DE CONSTRUCCION SE NOTA EL DETALLE DE QUE ES UN AREA EN LA CUAL NO SE LE DARA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, YA QUE NO CUENTA CON UNA RED DE RIEGO POR EL PROTOTIPO Y NI PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ESTO LLEVARIA A SECARSE. LA PREGUNTA ES SE PODRIA AUTORIZAR EL CAMBIO DE EL AREA VERDE POR GRAVILLA.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3305 | De acuerdo a recorrido de posesión de tienda, se solicita reubicación de contacto para vector atrapa moscas, este se colocó de acuerdo a ubicación y medidas indicadas en plano contactos normales IE-02. Pero por operación de tienda, se requiere que este se instale a poste más cercano del Rack, para mejor funcionalidad de los usuarios de la tienda. La contratista procede a ejecutar este, se solicita a el área de proyectos contemplar esto para futuras instalaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3306 | En referencia al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, el plano no indica overhaed en las 7 ventilaslouvers de la tienda, pero por operación y seguridad son necesarias. ¿Se procede a su instalación?, o se deja esto conforme lo indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3307 | BUEN DIA POR ESTE MEDIO SE REQUIERE NOS INFORMEN CON REFERENCIA A LA ORDEN DE CAMBIO DE COLOCACION DE LOUVERS EN MUROS PERIMETRALES"VENTANAS". QUE TIPO DE DISPOSITIVO SE COLOCARA OVER HEAD O SENSOR DE MOVIEMINTO. POR OTRO LADO SOLICITAMOS NOS INDIQUEN QUIEN SUMINISTRARA ESTOS DISPOSITIVOS. SALUDOS | 2 | Buen dÃ­a, los dispositivos son los contactos magnÃ©ticos para uso rudo OVER HEADS en cada uno louver. Este suministro es por parte de Walmart. | 4 | 22781 | 1402
3308 | BUENOS DIAS EN REFERENCIA AL PLANO IAA2 - PLANTA DE AZOTEA NO NOS INDICA PASO DE GATO EN EL EJE B ES CORRECTA LA EJECUCION YA QUE EN PROYECTOS ANETRIORES SI SE COLOCA POR EL TEMA DEL MANTENIMIENTO DEL CANALON. | 11 |  | 2 | 97 | 41
3309 | La pastilla del capacitor llegó en suministro Walmart de 3x100, la transferencia del capacitor es de 3x65 y tiene que ser igual al capacitor para que proteja, de igual manera el interruptor termomagnetico llego atornillable para el tablero TG Siemens existente que ocupa los de empotrar. | 2 | Buena tarde Se cambia el interruptor para el capacitor por uno de 3Px 70amp siemens. Los interruptores para el tablero “A” ubicados en el tablero “A” debe ser marca SQD y el ubicado en el tablero “TG” marca SIEMENS deben ser de la capacidad indicada en proyecto 3PX150amp. Se ajusta listado de suministros Carpeta: Proyecto Ejecutivo – 07 Listado de Suministros LISTADO DE SUMINISTROS - REMO BAE 3686 HDA LOS AYALA Saludos | 4 | 22781 | 1402
3310 | De acuerdo a plano ES-401 PLANTA DE CUBIERTA -6473, cual es el dato correcto de la descripción de los perfiles donde indica dimensión de peralte 203 (8”) y enseguida dice que es 10MT (10”). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3311 | Buenas dias. En plano A 200 FACHADAS GENERALES, inidca unicamente la aplicacion de pintura antigrafiti en fachada principal (eje 1), sin embargo por la zona y por lo expuesta que se tiene la fachada sobre eje B, se considera viable tambien aplicar antigrafiti sobre esta fachada lateral. Nos podrian inidicar si lo realizamos conforme a proyecto ( solo fachada frontal) o en caso contario si se da la autorizacion para la aplicacion de antigrafiti en la fachada lateral. Este trabajo generaria un adicional. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3312 | SE INFORMA QUE LA DESARROLLADORA NO REALIZO LA SEÑALIZACION DE ESTACIONAMIENTO, POR LO QUE SOLICITAMOS CONFIRMACIÓN DE QUE EL PLANO C-13 CARGADO EN TRIRIGA SERA EL QUE REGIRA PARA APLICAR LA PINTURA EN LOS CAJONES? POR OTRO LADO CUANTOS CAJONES SE DEBEN PINTAR YA QUE ES UNA PLAZA COMPARTIDA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3313 | Buen día, solicitamos nos informen si se requerira se pinte el muro de colindancia, esta pregunta surge ya que esa cara hay un terreno valdio. Anexo foto en notas y documentos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3314 | En el plano AG-01 INFORMACIÓN GENERAL de conjunto ARQUITECTONICOS nos indica que el cebreado en área de extintores se deben de pintar de color amarillo la pregunta es ¿Cambiamos a color rojo o seguimos el proyecto como está indicado? | 2 | Se actualiza en Tririga el plano A-100A Planta general de pisos y AG-01 InformaciÃ³n general indicando el acabado correcto que es la pintura color rojo en esos elementos. | 1 | 22781 | 2559
3315 | El desarrollador dejo aparentemente la losa aligerada con nervaduras de concreto y casetones de poliestireno. Se propone aplicar pintura para uniformizar el acabado en losa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3316 | en referencia al plano A-300 nos indica en interiore aplicar pintura gris a cierta altura (parte de abajo) y la parte de arriba color blanco es correcta asi la aplicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3317 | EN REFERENCIA AL PLANO C09 NOS INDICA REPARACION EN PISO SE COLOCA COLA DE RATA Y SELLO SOLAMENTE? | 2 | Buen día. Verificar cuadro de simbologías y Notas 1, 2 y 3 de plano C09. Reparación desgaste, grietas en piso de concreto y reparación en juntas Saludos | 1 | 22781 | 2559
3318 | BUENOS DIAS. EN PLANO ES-201 PLANO DE FIRMES DETALLE NO. 10 NOS INDICA LA FABRICACION DE UN FIRME CON AISLAMIENTO TERMICO POR MEDIO DE MADERAS, POLIESTIRENOS Y BARRERA DE VAPOR PARA EL ÁREA DE CONGELADOS. SIN EMBARGO EN PLANO GR6 CAMARAS DE REFRIGERACION NOS INIDCA QUE EL PISO PARA EL ÁREA DE CONGELADOS SERÁ DE PANEL PREFABRICADO COMO EN LA MAYORIA DE UNIDADES SE HA VENIDO MANEJANDO. PREGUNTA: ¿SE DEBE OMITIR EL DETALLE 10 DEL PLANO ES-201 Y SOLO SE CONSIDERA LA COLOCACION DE PANEL PREFABRICADO DE ACUERDO A PLANO GR6? O ¿SE DEBEN COLOCAR AMBOS ELEMENTOS PARA CÁMARA DE CONGELADOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3319 | EN REFERENCIA AL PLANOO ES-401 PLANTA DE CUBIERTA NOS INDICA EL DETALLE A, LA COLOCACION DE UNA PLACA ARRIBA DE LA VIGA DICHO DETALLE ES PARA LAS COLUMNAS PERIMETRALES C1, NOS PODRIAN INDICAR COMO ES EL DETALLE PARA LAS COLUMNAS CENTRALES C2? Y COMO IRIA COLOCADA, YA QUE NO SE PODRIA UTILIZAR EL MISMO DETALLE POR LAS DIMENSIONES, YA QUE NO CONTAMOS CON EL ESPACIO ENTRE COLUMNA Y MONTEN. O DE SER ASI SI HAY ALGUN PLANO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3320 | EN AREA DE OFICINA ADMINISTRATIVA NOS INDICA RETIRAR PLAFON Y QUE YA NO SE VOLVERA A COLOCAR ES CORRECTO? | 2 | Buen día. Es correcto, el retiro del plafón es definitivo, sin recuperación de acuerdo con prototipo vigente, ver plano de Demoliciones "DEM02 DEMOLICIONES EN PLAFONES" indica su retiro. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3321 | Se envía plano autorizado por CFE de acometida eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3322 | EL PLANO CO-05a PLANO DE SECCIONES GENERALES ESTA DAÑADO Y NO ES POSIBLE ACCEDER A ESTA INFORMACION. ME APOYAN A ENVIAR EL PLANO PARA TENER ESTA INOFRMACION COMPLETA. | 20 |  | 2 | 91 | 41
3323 | BUEN DÍA EN RESPUESTA AL RFI ID 1056388 NUM 12, SE INFORMA QUE SE HA SUBIDO EL PLANO CORRESPONDIENTE A LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN CFE PARA EL PROYECTO ISLA SAONA, COMPARTIDO POR EL ING. IVAN SORIANO, CONFORME A LA REVISIÓN EN SITIO SE PLANTEO QUE EL NICHO CONFORME AL ESPACIO DISPONIBLE, EL NICHO SE AJUSTARA DONDE EL MEDIDO QUEDARÁ EN LA PARTE FRONTAL ORIENTADO HACIA LA CALLE, MIENTRAS QUE EL INTERRUPTOR ESTARÁ UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR. QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3324 | BUENOS DIAS. NOS PODRIAN APOYAR CON EL PLANO ESTRUCTURAL DE BASE PARA TINACO, YA QUE NO VIENE DENTRO DEL PAQUETE DE PLANOS. ESTO PARA PODER REVISAR DETALLES DE ANCLAJE, SOLDADURAS, PERFILES, ETC., PARA SU FABRICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3325 | De acuerdo a los planos que concursó la contratista PALUARQ con fecha de actualización MARZO DEL 2023 ver fig 1.1 se tienen diferencias significativas en exteriores, es decir difieren con los planos de actualización de JULIO DEL 2024, estos cuentan con una distribución totalmente diferente, como por ejemplo NO INCLUYEN al TANQUE DE TORMENTAS, REJILLAS PLUVIALES ETC. Se anexa reporte en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3326 | En el plano A-101b PLANTA GENERAL DE SEÑALIZACION, de conjunto ARQUITECTONICOS nos indica que el cebreado en área de extintores se deben de pintar de color amarillo la pregunta es ¿Cambiamos a color rojo o seguimos el proyecto como esta indicado? | 2 | Buen día, La señalización en piso para el área de extintores es en amarillo, favor de ejecutar conforme a proyecto Saludos | 0 | 22781 | 829
3327 | En el plano LP-01 sistema de intrusión, indica la colocación de sirena en el centro del claro entre las dos columnas del acceso principal a una altura de 3.50 mts de piso terminado. Esta posición nos da exactamente a mitad del rótulo de fachada. Confirmar si esa seria su ubicación definitiva o se coloca en otra posición. NOTA: SE ANEXA DOCUMENTO CON IMAGENES EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3328 | En el plano A-102, Planta de cubierta, nos indica una posición para la base de los equipos de refrigeración. Pero en el plano ES-402, planta de cubierta, base para equipos y antena, la base para equipos se encuentra en otra posición. Favor de definir que posición es la correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3329 | En el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, de conjunto INSTALACIÓN ELECTRICA nos indica que en el área de estacionamiento lleva una lampara pero no se encuentra un detalle de base y no hay suministro de postes para esta unidad, esto fue consultado con el encargado de compras y confirmo que nos hay suministro de poste. Por lo que se le entregara a los encargados de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3330 | En el plano C14 ALUMBRADO EXTERIOR, de conjunto INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO nos indica dos postes de alumbrado, pero no se indica un detalle de la cimentación | 2 | Se actualizan planos A-101C PLANO DE SUMINISTROS, C14 ALUMBRADO EXTERIOR Y IE-07 TABLA DE SUMINISTROS indicando base y poste. | 9 | 22781 | 1425
3331 | EN RECORRIDO DE POSESION LA OPERADORA SOLICITA LA COLOCACION DE POSTES DE PROTECCION ALREDEDOR DE EL TRANSFORMADOR POR SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL, EN ESTE CASO SE REQUIEREN 4 POSTES, DE SU APOYO CON EL BOLETIN O OC PARA VER SI SE AUTORIZA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3332 | Solicito por favor información de como se considerara el pozo de agua existente, si se rellenara o se le hara una tapa de concreto para dejarlo ahogado o cual sera su aportación al proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3333 | En referencia al plano C09, se informa que, a solicitud de la contratista, con el visto bueno por parte de la gerencia de obra, se realizara el cambio de acabado en el área de estacionamiento, el cual era originalmente carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, por un acabado de concreto MR-32 de 10 cm con acabado rallado. La contratista alega el cambio por razones de garantías, y en cuestión de prepuesto, ellos absorberán la diferencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3334 | Buenas tardes Azucena, por este medio te mando la siguiente información derivado a que no tengo acceso a Triga. El motivo es el siguiente: En las especificaciones del plano estructural ES-301 en la parte del detalle de refuerzo interior en muros de Block Hueco nos indica (2) VARS φ 516”@ 2 Hiladas amarradas a varillas verticales con alambre recocido, pero el redondo de 516” ya no es comercial por lo que la constructora propone cambiarlo por una escalerilla. Solicitamos que nos informen si es aceptable la propuesta ó continuamos con las especificaciones de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3335 | De acuerdo al plano C09 de TERRACERIAS nos indica el tipo de pavimento que debemos colocar en el estacionamiento es decir (pavimento rígido, pavimento flexible y adocreto). Dentro de las especificaciones nos dice que debemos de colocar una sección del estacionamiento con carpeta asfáltica con 5 cm de espesor. Por temas del espacio muy reducido en el predio del proyecto, es muy complicado tener distintos niveles de terracerías para los espesores de pavimentos que nos indica el proyecto. La pregunta es la siguiente: Como propuesta y a solicitud de la contratista PALUARQ piden que si se puede ¿sustituir la carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, por concreto hidráulico MR36 de 10 cm de espesor?, y de esta manera reducir tiempos de ejecución en niveles de base hidráulica. NOTA: ESTE CAMBIO NO VA GENERAR NINGUN COSTO ADICIONAL PARA WALMAR (LA CONTRATISTA PALUARQ ABSORBE TOTALMENTE LOS SOBRECOSTOS GENERADOS A DOCHO CAMBIO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3336 | El motivo es el siguiente: en planos de cimentación y en la mecánica de suelo nos indican desplantar la cimentación a una profundidad de 2.20m. En sitio ya realizando las excavaciones el suelo firme se está encontrando a 1.80m, por lo que la contratista solicita si se pudiera desplantar desde esa profundidad o mantener lo que indica el proyecto. Solicitamos nos informen si es viable la propuesta de la constructora o mantenemos las indicaciones de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3337 | Buen día, Respecto del plano PLANTA DE ACCESO VIAL autorizado por autoridad local, se encuentran las siguientes diferencias en cotejo con el plano de proyecto de integración vial. - Adicional Señalamiento vertical ALTO - Cambio en diseño de jardinera para cajón de parqueo de camiones de mercancía, este sin señalización. - En rampa de acceso principal, indica 0.76 m de longitud adicional. - En rampa de acceso a estacionamiento, solo indica longitud de 8 m. - Ubicación de rotulo ALTO. - Ubicación señalamientos de ENTRADA y SALIDA. - Ubicaciones de Flechas de sentido de circulación - Detalle para fijar señalamientos. De acuerdo a todo lo anterior, solicito se definan lo que aplique. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3338 | Buen día, respecto del plano A-601 DETALLE DE HERRERÍAS Y PUERTAS, tenemos el detalle no. 1 de puerta cuarto de basura y nos indica metálica de tambor con dos hojas de lámina. Se da la sugerencia de una puerta tipo louver para la ventilación óptima del área que con la puerta de tambor no se tendría. Nos valida si se ejecuta de acuerdo a detalle? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3339 | buenas tardes en referencia al plano A-100 planta general no nos indica reubicacion de puerta de emergencia es correcta esta informacion? LA UNIDAD NO CONTARA CON PUERTA DE EMERGENCIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3340 | En el plano A-601 COMPLEMENTARIO DE TABLA DE PUERTAS, de conjunto arquitectónicos en la puerta de emergencia nos indica que el material sea acero al carbón sin unión, pero el proveedor DOORLOOK nos hace la observación que con ese material la puerta se fabricará con unión, el proveedor nos da una solución que se cambie de material por LGB para que la puerta se fabrique sin uniones. La pregunta es: ¿Se puede hacer el cambio de material? | 2 | Buen díaLa puerta de emergencia debe cumplir con las especificaciones de WM indicadas en la ficha 08110 Puertas y Marcos de Acero que es lo indicado en el proyecto, con placa de acero al carbon, se recomienda checar esta ficha que esta cargada en Tririga y cotizar con el otro proveedor autorizado indicado en dicha ficha, no aplica cambio de material.Saludos | 1 | 22781 | 2559
3341 | SOLICITAMOS NOS INFORMEN SI LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA SERA ABATIBLE O CORREDIZA QUEDAMOS EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3342 | BUENAS TARDES POR SOLICITUD DE ENERGIA WALMART (CARLOS FABIAN) NOS SOLICITA EL CAMBIO DE LA PUERTA DE SUBERTACION YA QUE REQUIERE QUE ESTA PUERTA PUEDA TENER VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR PARA PERSONAL DE CFE. EN PROYECTO EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DENTRO DE UN LOCAL CONFINADO POR MURO DE BLOCK Y LOSA MAZISA, EL CUAL CUENTA CON UN APUERTA LOUVER LO CUAL IMPIDE LA VISIBILIDAD AL INTERIOR PARA FUTURAS REVISIONES DEL PERSONAL DE CFE. NOS PODRINA INDICAR SI SE REALIZA EL CAMBIO DE ESTA PUERTA POR ALGUN OTRO MATERIAL Y EN CASO DE LA AUTORIZACIÓN NOS PROPORCIONEN EL BOLETÍN PARA SU FABRICACIÓN. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3343 | En el plano a-601 detalle de herrerias y puertas, no se tiene considerado la puerta de SALIDA DE EMERGENCIA, por lo que se solicita medidas para solicitar la fabricación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3344 | SE INFORMA QUE LA PUERTA PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL SERA DE HERRERIA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, Y LA PUERTA PARA MEDICIÓN SERÁ DE ALUMINIO BLANCO Y MIRILLA DE ACRILICO POLARIZADO, CON OREJAS PARA PORTACANDADOS Y BISAGRAS DE TIPO PIANO. QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3345 | BUENOS DIAS EQUIPO EN EL RECORRIDO DE AYER SE SOLICITA COMO TRABAJO ADICIONAL POR PARTE DE LA OPERADORA LA MODIFICACION DE LA RAMPA PARA DESCARGA DE MERCANCIA, ASI MISMO EL RETIRO DE 2 BOLARDOS YA QUE EN SU MANIOBRA LE OBSTRUYE EL ACCESO. ME PODRIAN APOYAR CON LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3346 | En referencia al plano C02c y C03, no indican ningún tratamiento o indicación para con rampas para discapacitados en baquetas perimetrales al predio de la BAE AVELLANO. Por tal razón, y de acuerdo a las normas que se implementan de inclusión, ¿se realizara algún ajuste para con esto? | 2 | Buen día, carga OC05 con modificación de exteriores. Saludos. | 0 | 22781 | 829
3347 | EN BOLETIN BL-20240902 NOS INDICA LA COLOCACION DE UNA VIGA IR (VP-02) SOLDADA A DOS PLACAS BASES DE SECCION 22CM X 20CM DE ALTURA, DICHAS PLACAS TE INDICA QUE VAN TAQUETEADAS A COLUMNAS EXISTENTES. RECORDEMOS QUE LAS COLUMNAS CUENTAN CON UN GROSOR DE 31CM MENOS 16 CM DEL MURO DE BLOCK Y DICHO MURO ARRANCA A LOS 5CM DE SEPARACION DE LA COLUMNA, CON ESTO NOS QUEDA UN ESPACIO DE 10CM PARA LA COLOCACION DE ALGUN ELEMENTO. DE IGUAL FORMA RECORDARLES QUE LAS COLUMNAS DEL EJE "B" YA NO SE PUEDEN ALARGAR MAS (CRECER) DEBIDO AL STRUT QUE ESTÁ ASENTADO SOBRE ELLAS QUE ES PARTE DE LA CUBIERTA COLINDANTE. NOS PODRIAN APOYAR CON OTRA SOLUCION POR FAVOR PARA REALIZAR LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA SOBRE EJE 1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3348 | Buena tarde, con referencia al RFI 1039417 en solicitud de información de flashing en colindancia con muro de predio continuo a muro norte de tienda, se hace la mención que el vecino hizo referencia a el agua que le llegaria por medio de este flashing (bota aguas) proyectado, se solicito uno en forma de canalon con pendiente hacia el frente y parte posterior de la tienda para no tener mucho desarrollo de material, se envia dibujo adjunto en notas documentos, quedo pendiente a sus comentarios, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3349 | Buena tarde, en referencia al RFI 1041181, que menciona la reubicación de monitor sobre escritorio de oficina y que nos mencionan que el detalle viene en el plano LP-02a, dicho plano no viene en TRIRIGA, comento tambien que el cambio de posicion de el monitor es un poco dificil ya que el cable de alimentación de este no es losuficientemente largo, quedo a sus comentarios, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3350 | CON REFERENCIA AL RFI #9 ES MUY IMPORTANTE CONOCER RESPUESTA AL DETALLE ESTRUCTURAL DEL TANQUE DE TORMENTAS De acuerdo al plano C03 Planta de conjunto nos indica a donde se encuentra ubicado el tanque de tormentas, con una profundidad de 3 metros a partir del nivel de estacionamiento (Planos ES-801 y ES-802 Tanque de tormentas). Dicho tanque de tormentas cuenta con una longitud en el eje “A” de 8.72 metros sobre el eje del muro perimetral de 2 metros ver fig 1.1. En el plano estructural ES100 Planta de cimentación (detalle 11) nos indica la cimentación necesaria “zapata corrida” en el muro perimetral, hasta llegar a banqueta de calle. LAS PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: En la sección del tanque de tormentas como vamos a desplantar el muro de Block (CIMENTACION) ya que ahí tenemos desplantado el tanque de tormentas. En el tanque de tormentas llevamos una escalera marina de la cual NO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3351 | ANEXO FOTOS SOLICITADAS REFERENTE AL RFI 6 EN NOTAS Y DOCUMENTOS SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3352 | RFI REVISION DE DU01 Y CUADRO DE CARGAS CON EL CONSUMO ENERTGETICO DE LAS UNIDADES PAQUETE REVISAR EL PLANO DU01 (DIAGRAMA UNIFILAR) Y CUADRO DE CARGAS YA QUE NO CORREPONDE CON EL CONSUMO ENERGETICO DE LAS GUIAS MECANICAS DE LAS UNIDADES PAQUETE ENTREGADO POR EL PROVEEDOR, VER LA FIG 1.1 (ESPECIFICACIONES DE GUIAS MECANICAS, FIG 1.2 ESPECIFICACIONES DIAGRAMA UNIFILAR) LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, ¿EL CALIBRE DEL CABLE ES EL CORRECTO PARA EL CONSUMO ENERGETICO DE LAS UNIDADES PAQUETE? ES DECIR (In-31.96 A, 3-6, 1-8d, T-27, L-40, e%-2.36) (PLANO DU01 DIAGRAMA UNIFILAR ) FIG 1.2 CONSUMO ENERGETICO DE LAS UNIDADES PAQUETE FIG 1.1 NOTA: SE ANEXA REPORTE COMPLETO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Buena tardeSe carga boletines complemento al RFI #10, en el que se integra el ajuste del alimentador para la Unidades Paquete.03. Boletines.BOL05-ALIMENTADORES_UNIDADES_PAQUETE-BAE_3520_MONTES_PIRINEOSSaludos | 4 | 22781 | 1402
3353 | La conexión pluvial ya se encuentra conectada conforme a proyecto y avalada por personal de SAPAMA, ese mismo día se revisaron los hallazgos que interfieren con la conexión sanitaria, sin embargo no se tuvo alguna otra propuesta por parte de ellos. Al momento solo de han realizado las salidas sanitarias dentro del predio sin tener aún registros colados. A excepción de la excavación del registro 4. Se envía una propuesta de conexión a pozo de visita al sur del predio sin embargo no se tiene la certeza de encontrar alguna instalación de red, CFE, o pluvial. Se anexa fotos y croquis. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3354 | EN REFERENCIA A LOS RFIs 1, 2 Y 3. NUEVAMENTE HACEMOS LA PETICION DE ENVIARNOS EL CUADRO DE CARGA Y LOS PLANOS QUE SUFRIERON CAMBIOS, YA QUE NO SE ENCUENTRA ESOS ARCHIVOS. LAMENTABLEMENTE NO PODEMOS ADJUNTR UN ARCHIVO PARA MOSTRAR LA EVIDENCIA DE LO ANTES DICHO. URGENTE YA QUE SE TIENE QUE FABRICAR LOS DUCTOS Y ESTO NOS ESTA RETRASANDO | 2 | Buena tarde. Como lo indicamos en las respuestas anteriores esta información se encuentra cargada en las carpetas del proyecto en TRIRIGA desde el pasado 16 de diciembre fecha en que se emitió la OC01 Comparto las capturas de pantalla de los archivos cargados en TRIRIGA. Su apoyo para concertar una cita vía zoom para aclarar esta situación. Saludos | 37 | 22781 | 179
3355 | De acuerdo a la lista de peticiones por parte de la operadora en este caso el punto 1 Reflector en fachada, este plano viene en Alumbrado Exteriores C-14 ALUMBRADO EXTERIOR ahí se marca el relfector y la operadora solcita una proteccion para dos reflectores. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3356 | BUEN DÌA CON REFERENCIA AL RFI 1. DE ACUERDO A LA NOTA DE PLANO QUE DICE IGUALAR EL TONO EXISTENTE. EL TEMA ES QUE SE TIENE TODOS LOS MUROS CON GRATTIS Y ESTO NO SE CONSIDERO EN PROYECTO; EL TONO QUE SE TENIA ERA BEIGE. ¿SE PINTA EN BEIGE O SE CONSIDERA DE OTRO TONO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3357 | En relación al RFI, La escalera marina existente no tiene guarda hombre. Favor de enviar los detalles para terminar la escalera marina y los pasos de gato en techumbre. Se anean fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3358 | CON REFERENCIA AL RFI 1 SE ANEXA REPORTE CON FOTOGRACIAS EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. QUEDO EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3359 | En referencia al plano C02 demoliciones y retiros, se indica la delimitación del predio y los muros o elementos a demoler, pero quedan en estos excluidos dos tramos de muro o “mochetas” de la barda de mampostería del lado sur este del predio, una del lado de la calle bejuco y la otra del lado de la calle aladierno, pegadas a la barda de colindando con la casa habitación. Es por esta razón que en recorrido realizado en conjunto la gerencia de Obra, la contratista y esta supervisión, acuerdan reforzar dichos elementos. | 2 | Buenos dias Es pertinente el reforzamiento de las mochetas referidas enrazando en el extremo un castillo de 20 cm por el ancho del muro armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 a cada 20 cm , anclado el acero en sitio a la cimentación y acero de las dalas existentes, colando con concreto de Fc=200 Kgcm saludos. | 1 | 22781 | 2559
3360 | De acuerdo al plano C02c EXCAVACION Y RELLENO nos indica que en las colindancias cercanas a la cimentación de la tienda, muros de contención y cajas de terracerías se deberán realizar las excavaciones en tramos alternados de 2 metros donde existan cimientos desplantados por arriba del nivel de desplante, la cimentación se deberán recibir con muros de concreto de 15 cm de espesor armados con electro malla 66 66 apoyados a 15cm por abajo del nivel excavado ¿SE NECESITA UN PERMISO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REFUERZO EN LOS MUROS VECINALES? Ya que como sabemos son propiedad privada y están fuera del predio del proyecto Si se realizan los trabajos corremos el riesgo de problemas legales con los vecinos. La contratista PALUARQ encargada de la realización del proyecto solicita autorización o en su defecto un permiso para la realización de los trabajos. SE ANEXA REPORTE EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3361 | Buen día, En referencia al boletín no. 3, nos indica el detalle la colocación de ángulos de fierro para la fijación de cortinas de aire, pero no indica a donde irán fijados los ángulos, esta consulta también se hace en relación a la fijación del cancel de aluminio del acceso ya que no hay detalle en plano de pórtico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3362 | SE INFORMA QUE DESARROLLADOR COLOCO DOS REGISTROS DE 40 X 40 CM PARA ALIMENTADORES GENERALES, EL PLANO IE-03 ALIMENTADORES GENERALES INDICA QUE SON 7 REGISTROS DE MAMPOSTERIA DE 60 X 60 CM, Y QUE ESTOS PASAN POR EL PASILLO, SIN EMBARGO AHÍ SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS DE DESARROLLADOR, POR ELLO, SE COLOCARA 1 REGISTRO DE 60 X 60 CM EN EL PASILLO Y LA CANALIZACIÓN IRA POR MURO INTERIOR CON 2 REGISTROS HIMEL HASTA LLLEGAR AL TABLERO. SE COMPARTE PLANO ORIGINAL, PLANO COMO SE ENCUENTRA EN SITIO Y PLANO PROPUESTA Y EVIDENCIA DE COMO SE ENCUENTRA EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3363 | Buen día en el plano IS-01 y IS01a de instalación sanitaría nos indican unos registros sanitarios existentes, en sitio no has dichos registros. Se fabricaran como nuevos? o que procede? Se anexa fotos en NOTAS Y DOCUMENTOS Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3364 | Buenas tardes. En plano ES 409 PLANTA BASE PARA TINACOS, no se consideró la colocacion de rejilla irving sobre estructura para asentar tinaco de servicio para sanitarios. Nos podrian informar si: FUE OMISION Y ES NECESARIA SU COLOCACION (FAVOR DE MANDAR ESPECIFICACION) O EN CASO CONTRARIO SI PARA ESTE PROYECTO NO SE REQUIERE. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3365 | En el plano A100a, acabado en pisos, indica la sustitución de adopasto en cajones de estacionamiento, pero no nos indica el relleno de los huecos del adopasto nuevo ni el material a utilizar. Se propone sean rellenados con arena. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3366 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI #6 REFERENTE AL DETALLE ESTRUCTURAL DE LA BASE DE ANTENA SATELITAL NOS IFORMARON QUE SE COMPARTIRIA LA INFORMACION EN BOLETIN DE CARPETA NARRATIVA PERO NO APARECE NADA EN LA PLATAFORMA TRIRIGA AL MOMENTO. PODRAN CORROBORAR Y SUBIR EL DETALLE ESTRUCTURAL DE LA ANTENA SATELITAL, YA QUE EN PLANO ES-701 DE BASES PARA EQUIPOS NO VIENE COMO SERA FABRICADA DICHA BASE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3367 | BUEN DIA. REFERENTE A LA RESPUESTA DEL RFI #6 EN DONDE NOS INDICAN QUE PARA REALIZAR LOS REFUERZOS DE COLUMNAS Y TRABES EN 1ER NIVEL NO SE DEBE DEMOLER TODA LA SECCION DE MURO SI NO SOLAMENTE LAS SECCIONES QUE NOS ESTOBEN PARA PODER REALIZAR EL REFUERZO, EN ESTE CASO SE ESTAN CONSIDERANDO 40CM DE DEMOLICION DE MURO EN SUS LATERALES Y EN LA PARTE SUPERIOR DEMOLER LA SECCION DE LA VIGA VM-1 MAS UNA HILADA PARA PODER TRABAJAR ESTOS REFUERZOS. NOS PODRIAN APOYAR CON EL DETALLE PARA EL CIERRE DE DICHOS VANOS PROVISIONALES, YA QUE A LOS MUROS DE 1ER NIVEL LES ESTAMOS QUITANDO EL AMARRE LATERAL QUE TENIAN CON LAS COLUMNAS Y EN LA PARTE SUPERIOR LE ESTAMOS QUITANDO EL AMARRE QUE TENIAN CON LA DALA DE CERRAMIENTO, SOLO SE ESTARIAN SOSTENIENDO POR LA MEZCLA DE LA PRIMERA HILADA DE LA PARTE INFERIOR Y RECORDEMOS QUE LOS MUROS DE PLANTA BAJA NO CUENTAN CON CASTILLOS AHOGADOS, LO QUE HACE PENSAR QUE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3368 | BUENOS DIAS EL DIA DE AYER SE HIZO RECORRIDO CON OPERADORA Y STORE PLANNING Y NOS INDICA QUE LOS ENFREADORES DE IMBERIA NO SE RETIRAN POR LO TANTO NOS SOLICITA LA REUBICACION DE ELLOS EN CUAL NO VIENE EN EL PLANO NOS PODRIA APOYAR CON ESE TEMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3369 | JESUS CASTAÑEDA DE SISTEMAS WALMART SOLICITA LA REUBICACION DE UNO DE LOS NODO DE DATOS PARA ANTENA AP´S AL CENTRO DE PISO DE VENTAS, ESTO DEBIDO A QUE SOLO SE SUMINISTRA UNA SOLA ANTENA Y ESTO AYUDARÁ A TENER UN MEJOR ALCANCE DE FRECUANCIA EN TODA LA UNIDAD. NOS PODRIAS APOYAR CON EL BOLETIN Y LA AUTOTIZACION DE ESTA REUBICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3370 | BUENOS DIAS. EN UNIDADES ANTERIORES POR PARTE DE STORE PLANNING SISTEMAS SE ESTA SOLICITANDO LA REUUBICACION DE UNA SALIDA DE DATOS PARA ANTENA APS (REUBICAR AL CENTRO DE PISO DE VENTAS) ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER MEJOR ALCANCE DE SEÑAL EN TODA LA UNIDAD YA QUE SE REDUJO LA CANTIDAD DE ANTENAS A 3 PIEZAS. TAMBIEN NOS HAN SOLICITADO UN CONTACTO REGULADO EXTRA PARA RELOJ CHECADO YA QUE ESTA LLEGANDO UN EQUIPO CC6000 QUE REQUIERE NODO DE DATOS Y CONTACTO REGULADO PARA OPTIMIZAR SU FUNCIONAMIENTO. COMPARTO COMENTARIOS PARA REVISAR EL TEMA Y PODER IR AVANZANDO CON ESTAS SOLICITUDES QUE NOS REALIZAN CASI AL FINAL DE OBRA. NOS APOYAN CON SUS COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3371 | De acuerdo a trabajos del tanque de tormentas que se van a realizar y a petición de la contratista PALUARQ solicita conocer el proceso constructivo que tiene que realizar para la excavación de dicho tanque de tormentas. La principal preocupación de la contratista PALUARQ es saber, ¿si es seguro realizar la excavación con un ángulo de fricción a 90° en el terreno? Y no correr el riesgo de algún derrumbe o colapso del talud del terreno en el proceso de los trabajos a ejecutar. Como sabemos en proyecto solicita desplantar el tanque de tormentas justamente en el muro perimetral vecinal (ver fig 1.1) con una longitud de 8.74 metros sobre el limite de predio, por lo tanto no hay forma de dar un ángulo de fricción mayor a 90° al talud de la excavación. Dicha excavación, proyecto solicita una profundidad de 4.80 metros a partir del nivel de piso terminado. Nota: se anexan imágenes de una cala | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3372 | SE COLOCA INVERSOR DE PANELES SOLARES EN MURO A LADO DE TABLEROS ELECTRICOS POR LO CUAL PEDIMOS REUBICAR MUEBLES DE TIENDA EN OTRA AREA . PODRIAN ENVIARNOS SUGERENCIA DE DONDE UBICAR LOS MUEBLES GABINETE CONSUMO INTERNO Y LOCKERS . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3373 | De acuerdo a recorrido de posesión de tienda, se solicita reubicación de alarma, la contratista informa que, esta se instalo de acuerdo a plano de intrusión LP-01. Para dar una solución más pronta, la contratista, da la propuesta de bajar rango de abanico de esta alarma, lo cual cubre la inquietud de quienes reciben la tienda y conservar la posición que se tiene de este equipo. Pendientes de sus indicaciones y comentarios para cómo proceder en este caso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3374 | DE ACUERDO AL PLANO DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR INDICA QUE TENEMOS EXISTENTE 4-40 AWG, EN EL TABLERO "F", PERO NO ES ASI, EN FÍSICO TENEMOS 4-10 AWG LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿LA INDICACIÓN DE EXISTENTE 4-40 AWG ES CORRECTA? YA QUE EN FÍSICO TENEMOS 4-10 AWG Y ¿SI EL CONTRATISTA VA A REALIZAR EL CAMBIO DE 4-10 AWG A 4-40 AWG? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3375 | REVISAR EL PLANO DU01 (DIAGRAMA UNIFILAR) Y CUADRO DE CARGAS YA QUE NO CORREPONDE CON EL CONSUMO ENERGETICO DE LAS GUIAS MECANICAS DE LAS UNIDADES PAQUETE ENTREGADO POR EL PROVEEDOR, VER LA FIG 1.1 (ESPECIFICACIONES DE GUIAS MECANICAS, FIG 1.2 ESPECIFICACIONES DIAGRAMA UNIFILAR) ANEXO REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3376 | DE ACUERDO AL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR INDICA QUE TENEMOS EXISTENTE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EXISTENTE DE 3P-200A, EN EL TABLERO "F", PERO NO ES ASI, EN FÍSICO TENEMOS UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-175A, LA PREGUNTA ES: ¿SE DEBE CAMBIAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 175A, POR LO QUE INDICA EL PROYECTO ES DECIR UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 200A? YA QUE NO SE TIENE CONTEMPLADO DENTRO DE LOS SUMINISTROS DE WALMART. ES DADO CASO DEL CAMBIO ¿QUIEN VA A SUMINISTRAR DICHO INTERRUPTOR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3377 | DE ACUERDO A PLANO IE-03 DE ALIMENTADORES GENERALES PARA LA UNIDAD CONDENSADORA, INDICA (T-21, 1-10d, 3-12) DONDE LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿ES CORRECTA LA INDICACIÓN DEL CALIBRE DE CABLE DEL #12 (3.12)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3378 | DE ACUERDO AL PLANO DE LA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE NOS INDICA UN NICHO DE MEDICION DENTRO DEL PREDIO, JUSTAMENTE EN DONDE SE LOCALIZA LA CISTERNA DE AGUA. PARA PODER CONECTARNOS A LA RED MUNICIPAL NOS SOLICITAN LAS PUNTAS DEL AGUA POTABLE AL LIMITE DE PREDIO, LUGAR A DONDE TAMBIEN SE COLOCARA EL MEDIDOR DE AGUA POTABLE. LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: DADO A QUE EL NICHO DE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PREDIO, ¿PODEMOS MOVERLO AL LIMITE DE PREDIO? VER LA SIGUIENTE IMAGEN ¿CON UNA PROTECCION A BASE DE HERRERIA?, SIN AFECTAR AL AREA DE CARGA Y DESCARGA. NOTA: TODO ESTO PARA PODER CUMPLIR CON LA FACTIBILIDAD EMITIDA EMITIDA POR EL MUNICIPIO | 2 | Buen día, hay que adecuar la ubicación a la que nos solicitan para poder realizar la conexión. Este cambio no implica mayores ajustes, simplemente es el movimiento del nicho. Cabe destacar que en la factibilidad no indicaban que el medidor debía encontrarse a pie de predio y como tal no puede considerarse una omisión de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
3379 | De acuerdo al plano LP-01 Sistema de Intrusión NO INDICA NINGUN SISTEMA DE ALARMA en el TANQUE DE TORMETAS y tampoco en el NICHO DE MEDICION PARA CFE (OVER HEAD). PUEDEN ACTUALIZAR A DICHO PLANO LP-01 INCLUYENDO AL TANQUE DE TOEMENTAS Y NICHO DE MEDICION PARA CFE PORFAVOR. LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿QUIEN VA A SUMINITRAR LOS INSUMOS MENCIONADOS? ¿EL PROVEEDOR DE WALMART O LA CONTRATISTA COMO ADICIONAL? DADO A QUE A QUE NO FUERON SUMINISTRADOS EN OBRA POR PARTE DEL PROVEEDOR WALMART. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3380 | Favor de revisar y confirmar las medidas de proyecto ejecutivo de eje B de 1-2, con las medidas de proyecto que se le proporcionaron a el equipo de refrigeración, pues hay una variante en medidas, ubicación de coladera cerca de la puerta de emergencia y el acomodo de paneles de refrigeración | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3381 | DE ACUERDO AL PLANO C14 PLANO DE ALUMBRADO EXTERIOR NOS PIDE LAS SIGUIENTES LUMINARIAS COMO SE MUESTRA EN LA FIG 1.1, ➢ 6 PZ WALL PACK MODELO OU6800NBFA PARA MUROS Y ➢ 2 PZ MODELO ML 6210NBFCW PARA ALUMBRADO DE ROTULO (ALCONES) DE ACUERDO A LA LISTA DE SUMINISTROS (SCOPE) DE WALMART LOS MANDA AL REVES VER LA FIG 1.2 ES DECIR: ➢ 2 PZ WALL PACK MODELO OU6800NBFA PARA MUROS Y ➢ 6 PZ MODELO ML 6210NBFCW PARA ALUMBRADO DE ROTULO (ALCONES) DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, NO LLEGO EL MATERIAL DE LA FORMA CORRECTA, AQUÍ LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿EL PROVEEDOR CONSTRULITA NOS VA A CAMBIAR LAS CANTIDADES CORRECTAS DE LUMINARIAS? Ó ¿ EL CONTRATISTA VA A SUMINISTRAR DICHAS LUMINARIAS COMO ADICIONAL? ANEXO INFORME EN NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3382 | DE ACUERDO AL DIGRAMA UNIFILAR NOS INDICA EL CALIBRE DE LOS ALIMANTADORES Y A SU VEZ LOS INTERRUPTORES DEL TABLERO "B" QUE ALIMENTAN AL TANQUE DE TORMENTAS LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE ¿PODRAN CONFIRMAR QUE LOS CALIBRES DEL CABLE SON LOS ADECUADOS PARA LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS QUE EL PROYECTO PIDE? NOS PODRAN CONFIRMAR SI VAMOS A TENER CIRCUITOS PARA ILUMINACION ESPECIFICAMENTE PARA EL TANQUE DE TORMNETAS YA QUE EN PROYECTO NO TENEMOS NOS PODRAN DECIR QUE SI LLEVAMOS CONTACTOS PARA LA ACTIVACION DE LOS ELECTROVALVULAS Y A SU VEZ INDICAR EL CIRCUITO PODRAN REVISAR SI LLEVAMOS UN TANQUE DE FILTRO ADICIONAL PARA UNA MAYOR PUREZA DEL AGUA, YA QUE EL PROVEEDOR AZUL DE MEXICO LO RECOMIENDA PARA EVITAR QUE EL AGUA SALGA TURBIA SALUDOS!! | 2 | Buen día, se tienen 2 bombas centrifugas de 3HP del equipo hidroneumático las cuales se alimentan desde un tablero de control el cual se encuentra totalmente interconectado, estos equipos se alimentan del circuito 7,9,11B y su corriente y alimentador es correcto. También se tiene una bomba de achique de 1HP la cual se alimenta del circuito 13,15,17B el alimentador y la protección se encuentran conforme a la capacidad del equipo. Finalmente se cuenta con 2 bombas sumergibles de 2HP las cuales se alimentan desde el circuito 1,3,5B donde alimenta el tablero de control de ambas bombas. Con lo cual los calibres de los conductores y cargas son correctos. Respecto a la iluminación se agregará en un boletín el cual se cargara en carpeta de narrativa el dia de mañana Para la electroválvula se indica un contacto del circuito 22A el que aparece con la nomenclatura EL-F en el plano IE-02 Contactos n | 4 | 22781 | 1402
3383 | De acuerdo al plano de cubierta ES-401 nos indica las posiciones de los largueros de cubierta (MT sencillos como a su vez STRUTS), montados sobre las armaduras principales, pero justamente en el extremo, junto al muro del eje B, NO marca ningún elemento (larguero) ver la fig. 1.1. El claro en esa sección es de 1.21 m, ver la fig. 1.2, de paño del larguero al paño del muro de block. De igual forma se observa que los ángulos de conexión (VT-1) pijados en los extremos del muro de block en los ejes 1 y 4, NO TERMINAN hasta el eje B. Las preguntas son las siguientes; ¿Cómo vamos a pijar lamina y colchoneta en dicha sección? Como sabemos es importante colocar los extremos de la lamina sobre algún elemento de apoyo, ya que tenemos que pijar colchoneta y lamina, y aunado a esto debemos considerar la inercia de dichos elementos en un claro de 1.21m. NOTA: VER ARCHIVO COMPLETO EN PDF CARGADO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3384 | Buenos días, comparto a continuación la problemática encontrada en obra. Por observación de la contratista que existe un cambio de terreno en diferentes partes de la huella de la tienda, haciendo sus respectivas calas para sondear el terreno tanto en el are3a de cimentación y cisterna arrojando las siguientes observaciones. EXCAVACIONES PARA CIMENTACION EN EJE 1 Y TRAMO A-B, ENCONYTRANDO A LOS 0-60 M, UN CAMBIO DE SUELO DE TIPO II-A A TIPO III LO QUE IMPLICA UNA VALORACION EN CUANTO A COSTO Y TIEMPO. EXCAVACIONES PARA CIMENTACION EN EJE A, TRAMO 4-3, ENCONTRANDO A LOS 0.80 M UN CAMBIO DE SUELO DE TIPO II-A A TIPO III LO QUE IMPLICA UNA VALORACION EN CUANTO A COSTO Y TIEMPO. REALIZAN EXCAVACION PARA CIMENTACION EN EJE A, TRAMO 2-1, ENCONTRANDO A 1.00 M, UN CAMBIO DE SUELO DE TIPO II-A A TIPO III LO QUE IMPLICA UNA VALORACION EN CUANTO A COSTO Y TIEMPO. La mecánica de suelos los | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3385 | Buenas tardes, comparto RFI 02 ENCONTRAMOS QUE EL PISO DE VENTAS LO TENEMOS A (-0.48 M) ABAJO DEL NIVEL DEL ESTACIONAMIENTO. TENEMOS UN AREA PERMEABLE EN EL EJE 4 ASI MISMO TENEMOS LA CISTERNA Y UN ESCURRIMIENTO. ANEJO REPORTE FOTOGRAFICO. PLANO EXTERIORES C-05. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3386 | Buenas tardes Arq. el motivo de mi correo es para consultarte un detalle en el plano siguiente: Plano es-403 viene la riostra de 4”x4” y en el plano ES-404 las marca de 3” x 3” CUAL ES EL PLANO QUE VAMOS A RESPETAR? Sin mas por el momento quedo a tus ordenes y en espera de tu pronta respuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3387 | DRO. MAURICIO ESPINO PERITO NO. 147 EXPRESANDO QUE NO PONEMOS MODIFICAR NIVELES EN ACCESOS POR MOTIVOS QUE EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES LA PREFERENCIA LA TIENE EL PEATON Y NECESITAMOS SABER QUE VAMOS A HACER POR EL TEMA DE LA PÉNDIENTE DE NIVELES EN LA RAMPA DE ACCESO FUERA DEL PREDIO. COMPARTO REPORTE A CONTINUACION DE LA VISITA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3388 | COMPARTO REPORTE DE CROQUIS DE UBICACION Y PARA SABEER COMO PROSEDER EN CUESTION AL ACABADO Y LOCALIZACION DE LA TARJA DE LAVADO. ANEJO REPORTE FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3389 | COMPARTO REPORTE DE LA UBICACION DE LA SUBESTACION Y NICHO ELECTRICO PARA VALIDACION, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3390 | SE ENCUENTRA EN OBRA LA TRAYECTORIA DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO LA SALIDA HACIA EL EJE B COLINDANTE HACIA LAS VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO, COMPARTO PROPUESTA PARA DAR SOLUCION A LA PROBLEMATICA Y QUEDO EN ESPERA DE SU RESPUESTA POR PARTE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3391 | - Buenas tardes pido de su apoyo para solucionar el tema de el aire acondicionado ya que se retiraron los equipos y se quedoron colocadas las bases de los equipos en techumbre y en el interior se encuentra los extractores en los brocales y no contamos con louvers para la ventilacion de la tienda y contamos con la puerta de canceleria metalica. - Aun no tenemos fecha para posecion y apertura me pueden indicar como proseder. Pregunta como vamos a proceder en cuestion de este adicional. | 2 | Buen dia, Se esta trabajando en la obtenciÃ³n del pedido para poder iniciar con los trabajos solicitados. En cuanto se tengan se publicar el aviso de cambio correspondiente. | 0 | 22781 | 829
3392 | Buenos dias en proyecto no contamos con canalizacion y cableado para los overhead en nochos y puertas solo contamos con los detalles pero no hay trayectorias a continuacion comparto reporte fotografico, quedo atento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3393 | De acuerdo al plano de niveles CO-05 ver (fig. 1.0), nos indica que en la parte del inicio de rampa tenemos un nivel de 50.30 y en la parte mas alta, es decir en el muro perimetral un nivel de 50.62, y por consiguiente un desnivel de 32 cm y aunado a esto en la rampa que dirige a la puerta de emergencia un nivel de 49.9 con una rejilla pluvial (fig.1.2) teniendo una diferencia de 72cm de desnivel respecto al punto más alto, las pregunta es la siguiente: 1.- ¿en caso de una precipitación extraordinaria, no se corre el riesgo de inundar el interior de la tienda? De acuerdo al avance real que tenemos al día de hoy 29 de septiembre del 2023, necesitamos saber si no afectamos el interior de la tienda como ya se mencionó, (por una precipitación extraordinaria) y continuar con el proyecto conforme a planos actuales. NOTA: VER REPORTE PDF CARGADO EN NOTAS Y DUCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3394 | PARA PODER CONCLUIR LOS TRABAJOS DEL ENLACE PERIMETRAL DE SISTEMAS, PROYECTO Y DE ACUERDO A LOS PLANO LP01 SISTEMA DE INTRUSION Y LP04 SISTEMA CONTRAINCENDIO SOLICITAN LOS SIGUIENTES SUMINISTROS: Ø2 PZ DE SENSOR DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIORES Ø2 PZ ESTACION MANUAL DE ALARMAS Ø2 PZ SIRENA CON LUZ ESTROBO Ø2 PZ DE SIRENA CON LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA EXTERIORES Ø2 PZ DE TEMPORIZADORES Ø2 PZ DE BOTON DE PANICO DE LOS CUALES LLEGARON 1 PZ DE CADA EQUIPO MENCIONADO ANTERIORMENTE (SCOPE DE PROYECTO) Y NOS HACE FALTA 1PZ PARA REALIZAR EL ENLACE PERIMETRAL DEFINITIVO ES DECIR: Ø1 PZ DE SENSOR DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIORES Ø1 PZ ESTACION MANUAL DE ALARMAS Ø1 PZ SIRENA CON LUZ ESTROBO Ø1 PZ DE SIRENA CON LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA EXTERIORES Ø1 PZ DE TEMPORIZADORES Ø1 PZ DE BOTON DE PANICO LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: POR TEMAS DE TIEMPO Y FINALIZACION DE OBRA ¿LA CO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3395 | Buenos dias encontramos en proyecto que no especifica las trayectorias y detalles de los electroniveles en el tinaco y cisterna no aparecen en proyecto ejecutivo. quedo pendiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3396 | en proyecto no vienen detalles de la marquesina en el portico de acceso de su apoyo para saber si con esta propuesta generamos la marquesina o esperamos su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3397 | Buen día. El día de ayer, durante la excavación para la cimentación de la unidad, se descubrió que la zapata del muro perimetral del Fraccionamiento San Pablo invade parte del predio de la unidad, sobre el eje "4" entre "A" Y "C" en algunas partes va de los 20 cm a 40 cm. Por lo que solicitamos de su apoyo para definir el proceso constructivo a seguir.Anexo fotografías. Saludos¡¡ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3398 | Buen dia. De acuerdo al plano IE-03 ALIMENTACIONES GENERALES, favor de indicar si la celular de cableado es correcta, ya que nos marca en algunas zonas tuberia de PVC de 63 mm. ya que el tipo de cable que se indica estaria al limite. Sin mas por el momento quedo atento de cualquier duda o aclaracion. Saludos ¡¡ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3399 | Se recibe la informacion por parte de el area de diseño, como se acordo en la junta via zoom. solo que los niveles plasmados en proyecto son otros, inicialmente en huella de tienda tenemos N.P.T. 50.20 y en los detalles enviados derivados de la junta mi nivel de piso de ventas marca N.P.T. 50.12 como lo plasmamos en el reporte siguiente PREGUNTA? Nos ajustamos conj los escalones plasmados en detalles enviados o esperamos una resolucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3400 | Se encuentran los planos estructurales dañados, y no se pueden visualizar, lo que hemos echo es basarnos en los pdf descargados pero se ocupan los dwg | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3401 | Encontramos en proyecto que no aparecen rejillas louvers en ninguno de los planos pregunta: ¿llevamos en este proyecto o no? buenas tardes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3402 | De acuerdo al plano C09 de TERRACERIAS nos indica el tipo de pavimento que debemos colocar en el estacionamiento es decir (pavimento rígido, pavimento flexible y adocreto). Dentro de las especificaciones nos dice que debemos de colocar una sección del estacionamiento con carpeta asfáltica con 5 cm de espesor. Por temas del espacio muy reducido en el predio del proyecto, es muy complicado tener distintos niveles de terracerías para los espesores de pavimentos que nos indica el proyecto. La pregunta es la siguiente: Como propuesta y a solicitud de la contratista PALUARQ piden que si se puede ¿sustituir la carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, por concreto hidráulico MR36 de 10 cm de espesor?, y de esta manera reducir tiempos de ejecución en niveles de base hidráulica. NOTA: SE ANEXA REPORTE COMPLETO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3403 | DE ACUERDO AL PLANO LP01 PLANO DE SISTEMA DE INTRUSION NO MARCA UN SENSOR DE APERTURA OVER HEAD EN LA CORTINA DE ACCESO A PATIO DE CARGA Y DESCARGA VER LA FIG 1.1 EN RECORRIDO CON GERENTE DE CONSERVACION SOLICITA DICHO OVER HEAD FORZOSAMENTE PARA TIENDA. LA PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES ¿SE REALIZA LA INSTALACION COMO ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA? ¿QUIEN SE VA A ENCARGAR DE SUMINISTRAR ESTAS TECNOLOGIAS QUE NO SE CONSIDERARON EN PROYECTO? (SENSOR DE APERTURA OVER HEAD) ¿CONTRATISTA? NOTA: SE CARGA ARCHIVO DE REPORTE COMPLETO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Buen dia.Se carga boletin complemento al RFI #11 en el que se integra el sensor en la cortina de acceso a patio de carga y descarga, el cual deberá ser suministrado por la contratista, se utilizará la tubería proyectada en plano LP-0103. Boletines.BOL06-SENSOR_DE_APERTURA_OVERHEAD-BAE_3520_MONTES PIRINEOSSaludos | 4 | 22781 | 1402
3404 | DE ACUERDO AL PLANO DU01 DE DIGRAMA UNIFILAR NO COINCIDE CON EL PLANO ID02 DETALLE DE TABLEROS, ES DECIR TIPOS DE INTERRUPTORES . LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿PUEDEN ACTUALIZAR Y CARGAR EN LA PLATAFORMA TRIRIGA EL PLANO ID02 DETALLES DE TABLEROS? NOTA: TODO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ERRORES EN LA INSTALACION DE LOS TABLEROS “X” Y “R1” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3405 | BUENOS DIAS COMPARTO DUDA GENERADA EN BASE AL TANQUE DE EXPANCSION PUESTO QUE ESTA ANTES Y NO DESPUES DEL TINACO Y NO TENDRIA SU FUNSIONALIDAD, QUEDO AL PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS. | 5 |  | 2 | 58 | 41
3406 | Buenos dias me pueden compartir el dwg y pdf de los trabajos fuera del predio enviados en el apendice f | 1 |  | 2 | 14 | 41
3407 | SE COLOCAN RIOSTRAS EN ARMADURA OMITIENDO LO QUE INDICA EL PROYECTO, SOLO SON SOLDADAS EN LAS CUERDAS INFERIORES DE LA ARMADURA Y DEL LARGUERO O MONTEN , LA PREGUNTA ES SI SE PUEDEN DEJAR ASI NO AFECTA LA ESTRUCTURA, Y LA ARMADURA DOS CONTINUAR COMO INDICA EL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3408 | Buen día, Se solicita ubicación de rotulo “ALTO”, ya que en plano de integración vial no lo especifica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3409 | Buenas tardes. En planos estructurales, niveles, cortes y especificos tanto de cisterna como de tanque de tormentas las tapas de servicio se consideran a nivel de piso terminado, teniendo una elevacion minima con el marco de ángulo. En otras unidades nos han solicitado colocarles un sardinel de concreto armado para elevar de nivel las tapas y evitar que se contamine el agua potable o flitrada con agua pluvial u otros liquidos que pudieran presentarse en el sitio. Nos apoyan informando si para esta unidad no se requieren dichos sardineles y solo con los niveles que se manejan el proyecto es suficiente para evitar el ingreso de liquidos ajenos a los tanques. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3410 | De acuerdo al PLANO A101c listado de suministros nos indican los suministros para la obra, pero se observa que no esta actualizado y en la plataforma TRIRIGA SOLO ESTA CARGADO EL SCOPE DE SISTEMAS. ¿PODRAN COMPARTIR EL SCOPE DEFINITIVO CON TODOS LOS CAMBIOS ACTUALIZADOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3411 | BUENAS TARDES. REFERENTE AL RFI #3 SOBRE EL ALARMADO DE NICHOS EXTERIORES (CFE, HIDRONEUMATICO, BOMBA DE TANQUE DE TORMENTAS), AUN NO SE COMPARTE EL BOLETIN PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS. NOS PODRIAN APOYAR CON EL BOLETIN YA QUE ESTAMOS POR COLAR BANQUETAS EN LOS EXTERIORES Y REQUERIMOS METER ESAS CANALIZACIONES ASI COMO INFORMAR A SISTEMAS SOBRE LAS NUEVAS ZONAS ADICIONALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3412 | Buen día, Se solicita detalle para fijación de postes de señalamientos verticales, ya que en plano de integración vial no lo especifica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3413 | Buen día, Se solicita ubicación de señalamientos de “ENTRADA” y “SALIDA”, ya que en plano de integración vial no lo especifica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3414 | Buen día de acuerdo al plano C13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN ilustran los cajones restrictivos para tercera edad, embarazo y discapacitados; en recorrido de entrega de tienda nos informan que no es correcta esa señalización ya que solo deben ser cajones para discapacitados. Así mismo nos informan que las franas de paso peatonal son en color amarillo. Se solicia nos indiquen si se cambian de cuerdo a la solicitud de los encargados de tienda. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3415 | EN RECORRIDO DE POSESION LA OPERADORA SOLICITA LA COLOCACION DE LETREROS DE RIESGO ELECTRICO EN LAS 3 CARAS FRONTALES DEL TRANSFORMADOR ESTO COMO UNA SOLICITUD RECURRENTE POR PARTE DE PROTECCION CIVIL, DE SU APOYO CON EL BOLETIN O OC PARA VER SI SE AUTORIZA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3416 | En el plano de servicios generales nos indica una descarga nueva para el proyecto de drenaje sanitario y para el caso de la toma de agua potable también nos indica una toma nueva, ambas conexiones sobre la vialidad Circuito Valle Dorado. Pero actualmente existe una toma de agua en servicio dentro del predio y una descarga de drenaje sanitario conectada a la red municipal,. misma que solo requiere desazolve. Favor de confirmar que procede en éste caso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3417 | Buenos dias. En plano ID-04 VOZ Y DATOS Y plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS NO se inidican servicios (Nodo de datos y contacto regulado) para la automatizacion de refrigeración y alumbrado. En proyectos anteriores se ha estado automatizando estos servicios. ¿Nos podrian indicar si para este proyecto seran necesarios dichos servicios? De ser así estos trabajos generarian un adicional, solicitando Boletin para su ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3418 | Se informa que de acuerdo al diagrama unifilar indica que en los circuitos 31, 33 y 35 del Tablero “A”, se colocará un Interruptor 3P 10A, para el sistema de ahorro de energía (EMERSON) el cual comenta el gerente de construcción que no aplica para formatos BAE, por lo que este interruptor quedará libre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3419 | En el plano IE-05 SISTEMA DE TIERRAS de conjunto Instalación Eléctrica y Alumbrado nos indica que la delta de tierras y malla de tierra de trasformador que están unidas y por teoría deben de ir separadas la pregunta es ¿Se autoriza separar la delta y la malla o se continua con lo que se indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3420 | En el plano IE-05 SISTEMA DE TIERRAS de conjunto Instalación Eléctrica y Alumbrado nos indica que la delta de tierras y malla de tierra de trasformador que están unidas y por teoría deben de ir separadas la pregunta es ¿Se autoriza separar la delta y la malla o se continua con lo que se indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3421 | en referencia al rfi #17 nos podrian apoyar con el diagrama para la conexion de la bomba que se nos solicito y con los suministros correspondientes de walmart | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3422 | DE ACUERDO AL PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV NOS INDICA LA POSICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA LA QUE VISUALIZA LA LINEA DE CAJAS Y “TEORICAMENTE” LA CAJA ROTARY VER LA FIG 1.1 POR SOLICITUD DE GERENTE DE ZONA, Y STORE PLANING, FORZOSAMENTE NECESITAN UNA CAMARA QUE VISUALICE A LA CAJA ROTARY DE TIEMPO COMPLETO, Y LO QUE MARCA PROYECTO NO CUMPLE CON DICHA SOLICITUD YA QUE TENEMOS UN MURO DE TABLAROCA QUE IMPIDE VISULIZAR LA YA MENCIONADA CAJA ROTARY. COMO SUGERENCIA Y PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO SE PROPONE COLOCAR UNA CAMARA ADICIONAL DENTRO DEL CUARTO DE SISTEMAS VER LA FIG. 1.2 EN DADO CASO DE APROBAR EL ADICIONAL NOS PODRAN INDICAR LO SIGUIENTE: ➢ ¿QUIEN VA A SUMINISTRAR LA NUEVA CAMARA (SUMINISTROS WALMART Ó CONTRATISTA)? ➢ UBICAR LA POSICION PARA LA NUEVA CAMARA DE VIGILANCIA ANEXO REPORTE EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3423 | Solicito información de revisión de instalacion de difusores, contra la ubicacion de los contraventeos, ya que al revisar proyecto de instalaciones con la ubicación de estructura, estos se cruzan | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3424 | Buen día se envía solicitudes de operaciones en recorrido de posesión. 1. Protección de reflectores. 2. Bumper en jardineras 3. Puntos para tapas de registros de malla de tierras 4. Alarmado de nicho de presurizador, no se considero en proyecto. 5. Colocación de soleras en marco de registro CFE 6. Tapa de madera para check out 7. Protección de tuberías de refrigeración en cámara de refrescos 8. Malla en rejilla de coladera 9. Reubicar cámara en línea de cajas 10. Proteccion de atmosericos por dentro de la tienda 11. Nivelación de registro de megacable en banqueta exterior. (no se toco este registro durante toda la obra) 12. Plafon, puerta y minisplit en area de oficina. Se anexan imagenes para una mejor apreciación a las solicitudes en NOTAS Y DOCUMENTOS. Saludos | 2 | Buenso dias. Damos respuesta a los puntos enviados en ese mismo orden. 1. Se envio correo donde solcitamos la siguiente infromacion: En proyecto no se indica ninguna luminaria en esa posición, y las protecciones para los wall packs si se indican en proyecto ¿podrían aclararnos desde obra si esta luminaria es adicional a las indicadas en proyecto? De ser así ¿podrían indicarnos que tipo de luminaria colocaron? Así nos aseguramos de que el detalle cuadre. 2. Por proyecto no se requiere 3. No se pueden colocar puntos de soldadura ya que deben de ser registrables, se puede colocar candado. 4. Se dio respuesta sobre RFI anterior 5. este al ser de CFE no se puede tocar, si algo se requiere se debera de gestionar con el equipo de energia. 6. La taba en este caso debera de estar a cargo de la contratista, esta tapa deberia de ser de acero inoxidable. 7. No es necesaria la proteccion ya que t | 1 | 22781 | 2559
3425 | se solicita solucion definitiva referente a los pozos de absorcion pluvial, se trabajara con forme a proyecto o se podran realizar con forme a recomendada por la zona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3426 | por favor me podrian ayudar con algún detalle de soporteria, a que se realizo en sitio con perfil zintro de 1" Anexo imagen en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3427 | NOS PUEDEN APOYAR CON EL DETALLE DE SOPORTERIA PARA COLOCACION DE CORTINA METALICA EN ACCESO PRINCIPAL NO SE ENCUENTRA ESE DETALLE EN PLANOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3428 | buenas noches en la semana se hizo recorrido con personal de refrigeracion y se comento sobre la ubicacion de sus coladeras, y se propuso que si se podria evitar la demolicion que esta frente a linea de cajas y conectar la coladera del tren de bebidas sobre el eje 2 b-c y asi el corte quede bajo los racks con direccion a la instalacion nueva que se colocara de la camara de refrigeracion (trinchera) plano is-01 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3429 | Revisando el plano IE-02A FUERZA Y AIRE ACONDICIONADO-6473, indica que se instalaran 2 cortinas de aire, nos proporcionan el detalle para el montaje y sujeción de estas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3430 | DE ACUERDO ALPLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR DU01 NOS INDICA QUE DE PARTE DE LOS SUMINISTROS DE WALMART NOS DEBEN SUMINISTRAR PARA EL TABLERO “F” ➢ 2 PZ DE INTERRUPOTORES TERMOMAGNETICOS 3P–70A ➢ 1 PZ DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-50A ➢ 1 PZ DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-150 DE LOS CUALES NOS SUMINISTRARON LO SIGUIENTE VER LA FIG. 1.2 ➢ 2 PZ DE INTERRUPOTORES TERMOMAGNETICOS 3P–70A ➢ 1 PZ DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-100A LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿QUIEN VA A SUMINISTRAR LOS DOS INTERRUPTORES FALTANTES, EL PROVEEDOR DE WALMART O LA CONTRATISTA COMO ADICIONAL? ES DECIR: ➢ 1 PZ DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-50A ➢ 1 PZ DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-150 ANEXO REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3431 | en referencia al rfi #16 los suministros nuevo que se indican seran suministro por parte de walmart o se solicitara a la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3432 | Buen día, Referente a los RFIs 38 y 39, se informa que los dispositivos fueron suministrados por la contratista MPG. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3433 | EN PLANOS ELECTRICOS IE-08 Y DU-01 NOS INDICA QUE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL (N) Y EL INTERRUPTOR PARA TABLERO (A) SON DE LA MISMA CAPACIDAD (3P-125). SIN EMBARGO EN PLANO IE-07 TABLA DE SUMINISTROS INDICA QUE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL ES DE 3P-125 Y EL INTERRUPTOR PARA TABLERO A ES DE 3P-150. LOS SUMINISTROS A SITIO LLEGARON CONFORME A LA TABLA INDICADA EN PLANO IE-07. LO QUE HICIMOS PARA PODER HACER PRUEBAS Y PODER ENVIAR EVIDENCIA PARA LOS TRAMITES DE GESTORIA FUE COLOCAR EL INTERRUPTOR DE 3P-150 COMO PRINCIPAL (N) Y EL INTERRUPTOR DE 3P-125 EN TABLERO (A). EL PROBLEMA ES QUE LA UVIE NOS RECHAZO EL INTERRUPTOR PRINCIPAL PORQUE NO ES DE LA CAPACIDAD QUE INDICA EL PLANO (3P-125) SI NO ES MAYOR YA QUE SE PUSO EL QUE LLEGO CONFORME A LA TABLA DE SUMINISTROS (3P-150). NOS INDICAN SI ESTO PUEDE SER FACTIBLE. O EN CASO CONTRARIO SOLICITAR EL CAMBIO DE INTERUPTOR AL PROVEEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3434 | De acuerdo al plano DU01 de DIAGRAMA UNIFILAR nos inca el numero de interruptores que se deben colocar en los distintos tableros del proyecto y por consiguiente, el proveedor de tableros WALMART debe suministrar en obra. Solicitamos una revisión ya que nos están faltando los siguientes suministros: 1pz 3P-50A, (interruptor) Para el tablero “A” 1pz 3P-20A, 1pz 3P-40A, 1pz 3P-15A (interruptores) 1pz de TABLERO Y TAPA (Para tablero “B”) 1pz 2P-40A, 1pz 2P-30A, (Interruptores) Para el tablero “X” 1pz 1P-20A, (Interruptor) Para el tablero “R1” 1pz 3P-30A, (Interruptor) Para el tablero “R” LAS PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: ¿EL PROVEEDOR DE WALMART VA A SUMINISTRAR ESTOS SUMINISTROS FALTANTES? Ó ¿LA CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS COMO ADICIONAL? NOTA: SE ANEXA DOCUMENTO COMPLETO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3435 | en referencia al rfi #11 en la respuesta nos indica suministros nuevos los dispositivos solicitados sera por suministro walmart o se solicita que la contratista lo suministre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3436 | En relación al plano ID-08 CUADRO DE CARGAS, indica que el supresor de picos debería ser de 220 V; pero el suministrado por el proveedor en obra es de 127 V. La pregunta es, ¿se conserva y se procede a instalar el suministrado?, o ¿se procede a esperar el cambio de supresor por el que tiene el voltaje indicado en el cuadro de cargas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3437 | buenas tardes equipo en referencia al tema de la UNIDAD PAQUETE, trane envio personal para su revision notificando que los equipos se encuentran en perfecto estado, pero el tema que indican que el tablero esta muy obsoleto ya que solo se hizo el cambio de pastillas y cableado que a la larga esto puede generarse un problematica para los equipos y ocacionar que se dañen definitivamente, podrian revisar el tema de que si seguiran los mismos tableros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3438 | En referencia al plano C-02 demoliciones y retiros nos marca 5 arboles existentes de los cuales en sitio solo se encuentran 2, nos indica reubicacion. en llamada con el area de ambiental nos solicita la tala de los arboles existentes se procedara con la tala? asi mismo nos solicita que se tenga considerado la plantacion de nuevos especimenes nos apoyarian a indicarnos la especie, tamaño, ubicacion y cantidad de arboles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3439 | Buen día envio reporte fotográfico de las condiciones de predio al momento de realizar la posesión el jueves 11 de junio. Este reporte se enfoca específicamente en la tala y reubicación de árboles mencionados en los planos C-02b (Tratamiento de árboles) y C-11 (Áreas verdes). En él encontrarán las fotografías que evidencian que actualmente los árboles no existen en el predio. Dado que queremos prevenir posibles sanciones futuras por parte de la autoridad, solicitamos amablemente su orientación y validación de las acciones a tomar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3440 | BUENAS TARDES. EN PLANO CO 07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EN UN INICIO SE CONSIDERABA UN TANQUE DE CONCRETO QUE ALMACENARIA EL AGUA TRATADA QUE DESCARGARIA EL BIODIGESTOR ROTOPLAS, LA CUAL POSTERIORMENTE SE CANALIZARIA A UN REGISTRO, PERO ESE TANQUE SIEMPRE ESTARIA LLENO, SOLO DESALOJARIA LO QUE REBASARA EL NIVEL DE ARRASTRE DEL COLECTOR. EN EL ULTIMO PLANO QUE NOS ENTREGARON DICHO TANQUE SIGUE APARECIENDO PERO AHORA NOS INDICA QUE EL AGUA TRATADA QUE DESCARGA EL BIODOGESTOR ROTOPLAS SE VA DIRECTO AL REGISTRO DE CONCRETO POR MEDIO DE UNA TUBERIA DE PVC DE 2" SIN PASAR AL ALMACENAJE DEL TANQUE DE CONCRETO. LAS DUDAS SON LAS SIGUIENTES: ¿ES CORRECTO QUE LA DESCARGA DE AGUA TRATADA SE VAYA DIRECTO AL REGISTRO DEL COLECTOR SIN PASAR POR EL TANQUE DE CONCRETO DE ALMACENAJE MARCADO EN PLANO? DE SER ASI, DICHO TANQUE DE CONCRETO SE PODRIA OMITIR, PARA EVITAR QUE LA TUBERIA QUEDE COLGANTEADA A LA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3441 | EN RECORRIDO DE POSESION LA OPERADORA SOLICITA EL CAMBIO DE TAPA DE CISTERNA POR UN TAPA DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN LA NORMA 251-541-2009 DE SU APOYO CON EL BOLETIN O OC PARA VER SI SE AUTORIZA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3442 | A solicitud de operaciones requieren que se coloque porta candados en tapa de registro sanitario. Anxo croquis en Notas y documentos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3443 | EN TARJA DE ASEO PROYECTO NOS INDICA ACABADO PULIDO POR DENTRO Y POR FUERA, PREGUNTA, SE VA A COLOCAR AZULEJO POR DENTRO DE LA TARJA O SE DEJA COMO INCICA EL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3444 | Buenas tardes. Se informa que durante los trabajos de corte de terreno y excavaciones en área de cimentación, tanque de tormentas y cisterna se ha encontrado terreno tipo III (ROCA). En la mecanica de suelos indica considerar un 20% de la superficie como terreno tipo III, sin embargo se ha encontrado este tipo de terreno en la mayor parte del predio, llevando a cabo trabajos de demolicion durante toda las áreas mencionadas hasta alcanzar niveles de desplante de proyecto. Al dia de hoy la contratista ha alcanzado el 20% de terreno mencionado en mecanica de suelos y es necesario continuar con la demolicion de terreno tipo III para cimentacion faltante y cisterna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3445 | Buen día, indico aquí la problemática que se tiene en obra por el tema de la tipo de suelo. Por inspección visual de la contratista donde observan en la superficie del terreno natural esta conformado de “roca”, realizan 4 calas con Retroexcavadora en sitio para verificar que la información dada en la mecánica de suelos sea la correcta, donde en la cala 1 con profundidad de 18 cm (área cajón de discapacitados), la cala 2 con profundidad de 12 cm (eje 2-3, tramo a-b), cala 3 a profundidad de 54 cm (eje a, tramo 1-2) y cala 4 a la profundidad de 1 m (área de cisterna), en donde únicamente en las calas 1, 2 y 3 se dificulto a la profundidades indicadas y no se continuo la excavación con la maquinaria utilizada.Ahora bien, la mecánica de suelos nos indica en la página 8 un suelo tipo II y nos explica que el material por su consistencia o cementación. La constructora solicita reconsiderar el t | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3446 | EN PLANO CO-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL NO INDICA EL TIPO DE TUBERIA A UTILIZAR PARA ESTAS DESCARGAS. FAVOR DE INFORMAR EL TIPO DE MATERIAL A UTILIZAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3447 | EN PLANO CO-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO, NO INDICA EL TIPO DE TUBERIA A UTILIZAR PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS. FAVOR DE CONFIRMAR SI SERA PEAD ADS SANITARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3448 | en el plano C03 planta de conjunto, para el cajón de estacionamiento para personas con capacidades diferentes, no se indican topes de polietileno. Favor de confirmar si los lleva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3449 | en referencia al plano c-03 plano de conjunto nos indicaba colocar topes en el acceso al de la cortina de la bodega donde se indica la zona de carga y descarga estos topes se tendran que retirar para el acceso del transporte? , asi mismo en la el cajon de discapacitados se coloco un bolardo que obstruye el paso de una silla. se conservan en su posicion actual o se retiran. | 2 | Buen díaSe deben de retirar los topes de los cajones mencionados, así como el bolardo del cajón de discapacitados.Saludos | 1 | 22781 | 2559
3450 | Buenas tardes, para el rótulo que nos solicitan arriba del acceso al cuarto eléctrico nos interfiere un tótem de concreto que sirvió en su momento para bajar una mufa eléctrica para medidor de CFE, la cual ya se encuentra obsoleta. Nos apoyar a revisar si dicho elemento de concreto se debe retirar y resanaran los muros o debemos de dejar el elemento y solo se realiza el rotulo a partir de este elemento. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3451 | BUEN DIA SE ANEXA EL SIGUIENTE RFI REFERENTE A CORRECCION DEL DESNIVEL QUE PRESENTA EL PISO DE VENTA JUSTAMENTE EN EL AREA DE PASILLO DE DESAYUNOS DE ACUERDO AL PLANO DE CUBIERTA A-100a (PLANTA DE ACABADOS EN PISOS) NOS INDICA DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SE DEBERÁ SUSTITUIR LA SUBRASANTE DE 30 CM MATERIAL DE BANCO Y BASE DE 20 CM GRAVA CONTROLADA AMBAS COMPACTADAS AL 95%, CONSIDERANDO LA SUSTITUCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR-36, BAJA CONTRACCION 450 MILLONESIMAS A 28 DÍAS, TMA 19 MM., CON FIBRA DE POLIPROPILENO VIRGEN MARCA FIBERMESH CON UNA DOSIFICACION DADA POR EL PROVEEDOR DE LA MISMA Y NO MENOR DE 900 grM3 DE CONCRETO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES VIGENTES DE WAL-MART Y PROVEEDOR DEL MATERIAL. CON UN ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6-6. ACABADO, PULIDO POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO AL PROC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3452 | Buenos dias. Respecto a otras unidades que se han entregado en la zona al momento de la posesion por lo general nos solicitan los siguintes trabajos: 1.- PROTECCIONES DE HERRERIA POR DEBAJO DE LOS VENTILADORES DE GRAVEDAD QUE ESTAN SOBRE CUBIERTA (4) 2.- COLOCACION DE TAPA PARA CHECK OUT (NO LLEGA EL 3ER EQUIPO) Y SOLICITAN CUBRIR EL HUECO. 3.- PORTACANDADOS EN TAPAS PARA TANQUE DE TORMENTAS. 4.- PROTECCIONES DE HERRERIA PARA REFLECTORES DE ALUMBRADO EXTERIOR (4 PZAS) INDICADOS EN PLANO C14 PLANO DE ALUMBRADO EXTERIOR. Nos podrian indicar si son autorizados, esto con el fin de ir dandole celeridad y claridad a la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3453 | La transferencia existente, en los opresores del interruptor motorizado cuenta con entradas para cable de 2.0 y el diagrama unifilar indica calibre 2.5 que no entran en los operadores. Se necesita sustituir el interruptor motorizado de la transferencia por uno que cumpla con los opresores correctos. Se suministrará por parte de compras o lo suministra el contratista como adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3454 | En plano C06_CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA A RED MUNICIPAL_6473, simbolizan una segunda tubería con flotador en cisterna, diferente a la que conecta del nicho de toma hidraulica. Esta tubería, ¿Que conecta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3455 | En el plano IH-02 INSTALACIÓN HIDRAULICA, NUCLEOS SANITARIOS de conjunto INSTALACIÓN HIDRÁULICA nos indica que la tubería de agua potable se encuentra ahogada por cuestiones de mantenimiento se pide expuesta la pregunta es ¿Se autoriza hacer el cambio o se continua con lo que se indica el proyecto? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3456 | Buen día, Se realiza sondeo en área de banqueta sobre Av. Nauzontla, en la cual se identifican tuberías de Agua a 1.40 m de profundidad y tubería de drenaje con arrastre 1.85 m desde nivel de corona de guarnición (se anexa imagen), la ubicación de estas tuberías no corresponde a la proporcionada por el desarrollador en el plano de la factibilidad (se carga factibilidad y plano). Se solicita realizar el ajuste en planos para las conexiones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3457 | Dada la experiencia de otras unidades donde se lleva pasto la desarrolladora lo entrega en buenas condiciones pero al no tener mantenimiento del mismo y por las cantidades de agua que requiere el pasto y considerando la escasez de agua en la zona se podría sustituir por gravilla las áreas con pasto? | 2 | Buen día Se considera pasto por solicitud de la autoridad , no se puede cambiar por gravilla. El proyecto contempla la dotacion agua para el mantenimiento de las areas verdes. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3458 | De acuerdo a plano Al ser un proyecto en el que desarrollador entrega la caja y los exteriores ya se cuenta con firmes en el exterior, se podría mover la delta de tierras a el area adoquinada para evitar demoliciones de firmes. | 2 | Buen día Se autoriza la reubicacion de la delta de tierras al area adoquinada del estacionamiento. Se debera considerar que no exista cruce con las instalaciones existentes en el area. Saludos | 1 | 22781 | 2559
3459 | Buen día Referente al plano de instalaciones eléctricas IE03-ALIMENTADORES_GENERALES-BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA, solicito que nos confirmen ubicación de desconectador de doble tiro el cual se encuentra en salida de emergencia y no en cuarto eléctrico de proyecto tomando como referencia que el espacio destinado para planta de emergencia indicado en plano CO-03-PLANO_DE_CONJUNTO_BAE_6267_BLVD_VISTA_ALTA se encuentra frente a acceso principal de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3460 | Buen día se anexa reporte en el cual se indica el área en donde se encuentran los servicios. Se anexa reporte en notas y documetnos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3461 | Hola buena tarde, solicito de manera atenta me apoyen sobre la ubicación de cremallera, monitor de cctv, dentro de la oficina administrativa, ya que ambos, en planos LP-02, sistema de CCTV, ubicación de monitor, plano A-101 Layout, ubicación de cremallera, A-500 detalles de Mobiliario, quedan ubicados, dentro de el mismo espacio, monitor y repisa (cremallera), quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3462 | Buen día De acuerdo a plano C-03 PLANO DE CONJUNTO-6473, nos indica con la nomenclatura 8, la ubicación del nicho de toma hidráulica y cotejando la información con el plano C06_CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA A RED MUNICIPAL_6473, indica otra ubicación de la toma hidráulica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3463 | Buen día, El proveedor de Instalaciones Especiales, propone que el tablero “R” se reubique a un costado del tablero “X” y el panel de alarmas reubicarlo sobre el muro de block del eje 1, considerando que estos espacios según planos arquitectónicos están libres. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3464 | REFERENTE AL PLANO ISO1 INSTALACION SANITARIA GENERAL. INDICA UN TAPON REGISTRO AL ACCESO DE TIENDA. NOS PUEDEN CONFIRMAR SI ESTA BIEN LA UBICACION. | 2 | Buen dia, La ubicaciÃ³n indicada en el plano IS01 es correcta, ya que tendremos que salir por esa zona para poder llegar a la actual descarga con conexiÃ³n al colector municipal | 1 | 22781 | 2559
3465 | DE ACUERDO AL PLANO IE03 DE ALIMENTADORES GENERALES NOS PIDE LA UBICACIÓN DEL TABLERO “R” DE RFERIGERACION A LADO DE LA PUERTA QUE SERA REUBICADA PARA ACCESO AL PATIO TRASERO, COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 1.1, PERO EN ESE MISMO LUGAR TENEMOS UN RAG (GRK-193). DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE DICHO PLANO YA SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DEL TABLERO CONFORME A PROYECTO VER LA FIG 1.2 Y 1.3 LA PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: PARA EL TEMA DE LA UVIE, ¿ES PERMITIDO TENER EL TABLERO ATRÁS DEL RACK (GRK-193)? PARA TEMAS DE MANTENIMIENTOS ¿ES CORRECTO TENER EL TABLERO EN ESA UBICACIÓN? SOLO COMO SUGERENCIA Y EN DADO CASO QUE SEA NECESARIO REUBICAR EL TABLERO “R” Y POR TEMAS DE TRABAJOS YA EJECUTADOS DE CABLEADO Y PEINADO DEL TABLERO, ¿LO PODEMOS REUBICAR EN LA PARTE DE AFUERA CON UNA PROTECCION DE HERRERIA (VER FIG 1.4)? LA PROTECCION DE HERRERIA ES CON EL OBJETIVO DE PROTEGER EL | 2 | Buen día.Se cargan Boletín 03 como complemento a RFI #5- En el que se indica la reubicación del tablero RCarpeta: 03. BoletinesBOL03-REUBICACION_TABLERO_REFRIGERACION-BAE_3520_MONTES PIRINEOSSaludos | 4 | 22781 | 1402
3466 | Solicito información yo solucion de remate de dala de eje B contra muro de block de eje 1, ya que en plano de fachadas la dala cubre en su totalidad la fachada de eje B contra eje 1, en fachada de eje el muro remata con block | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3467 | BUENAS TARDES. EN PROYECTO NOS INDICA UN VANO PARA EL ACCESO DE 3.30m x 2.53m DE ALTURA. EN PLANO A 401 PORTICO DE ACCESO CxF-01 (CORTE POR PORTICO DE ACCESO) SE APRECIA MEJOR LO SIGUIENTE: EL VANO CONFORME A NIVELES DE PISO QUEDA CON LA ALTURA DE 2.53m, SIN EMBARGO AL PARECER NO SE CONSIDERÓ QUE TENEMOS DE TOPE UNA LOSA MASIZA LA CUAL NOS INPIDE SUBIR EL MECANISMO PARA SU INSTALACION. POR LO TANTO EL MISMO DESARROLLO DE LA CORTINA YA ENROLLADA NOS ACORTA LA ALTURA 40CM APROX. CON ESTO LA ALTURA LIBRE DEL VANO NOS ESTARIA QUEDANDO DE 2.13M A 2.15M APROX. YA QUE DENTRO DE LA ALTURA TOTAL DEL VANO SE LE TENDRIA QUE RESTAR EL DESARROLLO DE LA CORTINA YA ENROLLADA EN LA PARTE SUPERIOR, PUESTO QUE NO TENEMOS MAS ALTURA PARA LA COLOCACION DEL ROLLO PASANDO LOS 2.53M POR TEMAS DE LA LOSA. NOS PODRIAN CONFIRMAR QUE ASI SE TIENE CONSIDERADA LA PROYECCION DE LA ALTURA TOTAL LIBRE DEL VANO (2.13M A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3468 | BUEN DIA. REVISANDO PLANO ESTRUCTURAL 301 LOCALIZACION DE PLANOS NUEVOS Y PLANO ES 301 A DETALLES DE MUROS NUEVOS TENEMOS LAS SIGUIENTES DUDAS: EN VANO PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL SE REALIZAN DOS MOCHETAS DE BLOCK HUECO REFORZADO CON CASTILLOS AHOGADOS PARA LOGRAR EL CLARO DE 3.30M DE ANCHO. PARA ESTE CASO, ¿NO SERIA NECESARIO COLOCAR DOS CASTILLO DE CONCRETO ARMADO EN LAS ORILLAS PARA CREAR EL MARCO Y DE AHI SE PUEDAN COLOCAR LOS SOPORTES Y MECANISMO DE LA CORTINA? O ¿ CON EL CASTILLO AHOGADO COLADO EN LAS ORILLAS ES SUFICIENTE? EN EL CASO DE LA PUERTA DE EMERGENCIA NOS PIDE DEMOLER EL MURO EXISTENTE PARA ASI CREAR EL VANO DE LA PUERTA, SIN EMBARGO DICHOS MUROS NO CUENTAS CON CASTILLOS AHOGADOS LO CUAL NO PERMITIRIA EL BUEN ANCLAJE DE LA PUERTA DE EMERGENCIA QUE ES MUY PESADA. SE PROPONE CONFINAR DICHO VANO CON 2 CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO. FAVOR DE INOFORMAR SI CONFINAMOS EL MARC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3469 | BUENAS TARDES. SE INFORMA QUE LOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DE LOCALES COMERCIALES CONTABAN CON VENTANAS DE HERRERIA DE 60X40CM DANDO VISTA Y VENTILACION HACIA PISO DE VENTAS DE LA UNIDAD. AL REALIZAR LAS DEMOLICIONES PARA REFUERZOS DE COLUMNAS ESTAS VENTANAS SE TUVIERON QUE RETIRAR Y POR TEMAS DE SEGURIDAD Y CONFIMANENTO TOTAL DE LA TIENDA SE PROPONE NO VOLVER A COLOCARLAS. NOS APOYAN CON EL VO.BO. PARA DEJARR CERRADO LOS VANOS SIN VENTANAS O EN CASO CONTRARIO NOS CONFIRMAN QUE SI SE DEBEN DE VOLVER A COLOCAR DICHAS VENTANAS POR FAVOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3470 | Referente a los planos de fachadas generales A-200 y A200a en donde tenemos dos ventanillas tipo louver, una en eje 1 y una en eje 4, nos pueden proporcionar el detalle de la ventanilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3471 | En el plano A-101c PLANO DE SUMINISTROS de conjunto ARQUITECTONICOS nos indica el suministro de ventiladores atmosféricos, en el plano IAA-03 no se encuentra la instalación la pregunta es ¿Se consideran los ventiladores o se descartan del proyecto y se mantienen las unidades paquete? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3472 | De acuerdo a recorrido de posesión de tienda, se solicita la colocación de alumbrado exterior sobre fachada que da hacia la calle bejuco, la contratista informa que, de acuerdo al plano de iluminación IE-01, al exterior no contempla estas. Se solicita al área correspondiente, ajuste en proyecto e indicaciones para la conexión de esta iluminación solicitada, así mismo, de los suministros de luminarias a instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3473 | EN EL RFI No. 06 NOS INDICARON QUE LOS MUROS PERIMETRALES A COLOCAR NO LLEVAN ACABADO, PERO SE HA VISUALIZADO EN SITIO QUE EL GRAFITTI ES UNA CONSTANTE Y EN ÁREAS DONDE TIENEN ACABADO ANTIGRAFITTI HAN SIDO AFECTADAS DE NUEVO.PREGUNTA.¿ LOS MUROS PERIMETRALES LLEVARAN ALGUNA PROTECCIÓN CONTRA ESTA AFECTACION PATRIMONIAL?SE ADJUNTAN FOTOS DEL ÁREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3474 | EN EL RFI #23 SE LES INFORMO DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL QUE HABIA EN SITIO Y QUE AFECTABAN LAS FACHADAS DE LA TIENDA CON GRAFITTI, SOLICITANDO QUE NOS INDICARAN SI LAS BARDAS QUE ESTAMOS COLOCANDO LLEVARIAN ALGUN ACABADO ANTIGRAFITTI.EL DÍA DE HOY NOS ENCONTRAMOS CON DOS BARDAS CON AFECTACIONES POR ESTE TEMA Y PAREDES DE LA MISMA TIENDA CON GRAFITTIS NUEVOS, POR LO CUÁL SE LES VUELVE A HACER LA PREGUNTA. ¿ LAS PAREDES QUE SE ESTAN COLOCANDO, LLEVARAN ALGUN ACABADO PARA EVITAR SER VANDALIZADOS?ANEXO FOTOS DE LAS AFECTACIONES EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3475 | DE ACUERDO CON LA JUNTA QUE SOSTUVIMOS EL DIA DE AYER VIA TEAMS SE LES COMUNICO DE LA EXISTENCIA EN SITIO DE BOLARDOS EN LUMINARIAS QUE POR SU UBICACIÓN IMPEDIRA LA COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN COMO LO INDICAN EN PLANO. SE SOLICITA QUE NOS INDIQUEN SI SE LES DARA LA MISMA SOLUCION QUE NOS PROPONEN CON EL ESPACIO DONDE OPORTUNAN LOS ARBOLES, Y SE INDIQUE EL ARMADO A SEGUIR PARA ESTOS ESPACIOS.SE COMPARTEN FOTOS DE UBICACIÓN EN SITIO Y UBICACION EN PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3476 | EN LOS PLANOS BOL-03 FIJACIÓN DE REJACERO PERIMETRAL.DWG ESPECIFICAMENTE EN EL DETALLE DE ANCLAJE DE VARILLAS DE CASTILLOS NOS INDICA QUE LA GUARNICIÓN DEL PERIMETRO SE VERIFICARA EN OBRA Y MUESTRA UNA DIMENSION DE 20 CENTIMETROS, VERIFICANDO ESTAS DIMENSIONES EN SITO, LA GUARNICIÓN QUE ESTA EN LA FACHADA PRINCIPAL DE TIENDA (SOBRE BOULEVARD DE LA LUZ) TIENE 15 CM DE ANCHO.POR LO CUÁL SURGEN LA SIGUIENTE DUDA¿SE AJUSTARA EL MURO A 15 CM DE ESPESOR O SE TENDREMOS OTRA INDICACIÓN POR PARTE DE USTEDES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3477 | EN EL PLANO CO2H_ALZADOS DE REJACERO_1018035 NOS SEÑALA QUE LOS MUROS A COLOCAR SON A 2 CARAS, SIN APLICACIÓN DE ACABADO O REVESTIMIENTO NI PINTURA Y SEÑALA QUE LA REJACERO SOLO LLEVA PINTURA ELECTROSTATICA COLO BLANCO.ESTA INDICACIÓN ES CORRECTA O HAY ALGUNA OTRA INDICACIÓN SOBRE EL ACABADO QUE LLEVARAN LOS MUROS A COLOCARSE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3478 | SIGUIENDO LA INDICACIÓN DADA EN LA RESPUESTA AL RFI No.03 DONDE NOS SEÑALA QUE SI LA TUBERIA AFECTADA ERA DEL SISTEMA DE RIEGO, DEBIA DE SER COLOCADO EL MISMO MATERIAL Y DIAMETRO.POR LO TANTO SE SOLICITA QUE NOS INDIQUEN EL MODELO DE ASPERSOR QUE SE COLOCA AL FINAL DE ESTA LINEA, YA QUE EN SITIO NO SE ENCONTRARON ASPERSORES, SOLO SALIDAS PARA LOS MISMOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3479 | EN EL PLANO DE BOLETIN BOL-01-ACCESO A ACOMETIDA Y TOMA SIAMESA_1018035, EN EL DETALLE ISOMETRICO NOS INDICA QUE LA SALIDA DE TUBERIA EXISTENTE ES A LA ALTURA BAJO ESTRUCTURA QUE ESTA EN SITIO, TAMBIEN QUE LLEVA UNA SILLETA DE CONCRETO DONDE RECAE LA TUBERIA PARA SALIDA HACIA MURO PERIMETRAL, PERO EN EL DETALLE DE LA SILLETA NOS ESPECIFICA QUE EN EL ESPACIO SUPERIOR DE ESTA SILLETA NO LLEVA CONCRETO, LLEVA UNA PLACA DE ACERO DE 14", EN ESTE CASO SURGEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.¿SE VISUALLIZO POR PARTE DE PROYECTOS QUE AL APERTURAR ESA TOMA TENDRA VIBRACIONES EN LA TUBERIA EN CONJUNTO?SI LO ANTERIOR ES SI, LA SEGUNDA PREGUNTA QUE SURGE ES ¿ SI NO IRA ANCLADA LA TUBERIA HACIA LA PARED PERIMETRAL O ALGUN CASTILLO COMPLETO PARA DARLE SOPORTE, YA QUE TENEMOS 2.91 MTRS DESDE PAÑO EXTERNO DE MURO HACIA EL LIITE DE PREDIO.DE IGUAL MANERA SE SOLICITA QUE SE NOS INDIQUE CUAL SERA EL MATERIAL EN E | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3480 | EN EL PLANO C10A ALUMBRADO EXTERIOR, NOS SEÑALA LA UBICACIÓN DE DOS APAGADORES, UNO EN EL ÁREA DE P A EN RECIBO Y OTRA LA UBICACIÓN ESTA EN EL CAJILLO DE ACCESO A TIENDA, INDICANDO QUE SE UBIQUE EN SERVICIOS AL CLIENTE, LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE.¿ SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE ESTOS APAGADORES O ESTAS LUMINARIAS EXTERIORES ESTARÁN AUTOMATIZADAS ? | 2 | considerar los apagadores como indica el proyecto | 9 | 22781 | 1425
3481 | EN EL PLANO CO2g_ DETALLES Y ALZADOS DE REJACERO-l_1018035.DWG, NOS INDICA EN PLANTA QUE LOS PORTONES 01 Y 02 SOLO TIENEN UN MURO DE BLOCK EN LA PARTE MAS CORTA (TRAMO DE 1.04) Y NOS INDICAN QUE LLEVARA REJACERO EN EL TRAMO QUE COLINDANTE CON EL EXTERIOR DEL PREDIO.SE SOLICITA QUE SE NOS INDIQUE SI ESTAS ESTRUCTURAS PARA RESGUARDAR LOS PORTONES DEBEN DE IR ENCOFRADAS CON MURO PARA EVITAR OPORTUNIDAD CON LA CLIENTELA O NO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3482 | EN EL PLANO CB-DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIOR.DWG, NOS INDICAN QUE LAS TAPAS DE LOS REGISTROS SERAN DE CONCRETO ARMADO.PREGUNTA, LOS REGISTROS AL ESTAR EN CONSTANTE FLUJO VEICULAR SI DEBERAN LLEVAR ESTAS TAPAS DE CONCRETO O LLEVARAN TAPAS DE ACERO PARA EVITAR TEMAS POSTERIORES POR DESGASTE DE LAS MISMAS? | 2 | buen día Favor de realizar conforme a proyecto. en ambos casos se desgasta con el tiempo, además las tapas metálicas son propensas a robo. | 1 | 22781 | 2559
3483 | EN EL LATERAL DERECHO DE TIENDA SE TIENE COLINDANCIA CON UN TERRENO BALDIO, DESPUES DE ESE TENEMOS CONTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES AJENOS AL PREDIO HASTA LLEGAR A BOULEVARD DE A LUZ, EL TEMA ES QUE NOS INDICAN COLOCAR LA BARDA ENCONTRADA A EL PAÑO EXTERNO DE ESTOS LOCALES, PERO EL TEMA ES QUE LOS NIVELES EN SITIO DESDE ESTACIONAMIENTO HASTA ESTE PUNTO (LUGAR DONDE SE VE LA CIMENTACIÓN DE LOS LOCALES) ESTA APROXIMADAMENTE A 1.40 MTRS. POR LO CUÁL SE SOLICITA UNA OPCIÓN VIABLE PARA NO EXCAVAR A UNA DISTANCIA TAN CERCANA PARA EVITAR TEMAS DE DEGAJAMIENTO DE LA TIERRA DEBAJO DE LA CIMENTACIÓN DE LOS LOCALES.ANEXO FOTOS DEL ÁREA. | 2 | BUEN DIA REVISAR EL PLANO #6 CON LA SOLUCION EN LA CARPETA DE ACLARACIONES DE OBRA | 4 | 22781 | 1402
3484 | EN EL LISTADO DE SUMINITROS NOS ESPECIFICA SOBRE LA INSTALACION DE ALARMAS Y QUE SE VISUALICE EN EL PLANO LP-01 Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE PLANO DONDE CORRESPONDE ESTE MOVIMIENTO, NOS INDICAN QUE ESTAN LOS PLANOS LP-01, LP-01a, LP-01b,LP-01c, EN ESTE CASO EN EL COMPILADO DE PLANOS QUE NOS COMPARTIERON EN TRIRIGA SOLO CONTAMOS CON EL PLANO LP-01.ASI QUE SOLICITAMOS QUE NOS COMPARTAN LOS PLANOS FALTANTES DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3485 | EN EL PLANO CO2G_DETALLES Y ALZADOS DE REJACERO-l_1018035.DWG, NOS PROPORCIONAN 3 ALZADOS REFERENTES A LOS PORTONES A ELABORAR PARA LOS ACCESOS DE LA DETERMINANTE, EN DICHOS ALZADOS ESPECIFICAMENTE EL DETALLE 01 Y 02 NO VIENE LA ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL PARA ELABORARLOS, NI EL METODO DE ANCLAJE HACIA LA PARTE SUPERIOR, SI BIEN TRAEN RIEL HACIA LA PARTE INFERIOR POR EL TEMA DE SER TRES HOJAS PUEDEN QUEDAR ENDEBLES EN LAS CONEXIONES ENTRE LAS MISMAS, POR LO CUÁL SE SOLICITA DICHA INFORMACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3486 | EN EL PLANO CO2g_DETALLES Y ALZADOS DE REJACERO-l_1018035.DWG NOS INDICA EN PLANTA DE LOS PORTONES 01 Y 02 QUE LLEVA CASTILLOS DE 0.20 X 0.20 Y TRAE UNA NOTA PARA VER LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES DE PORTONES, CUANDO SE APERTURAN DICHOS PLANOS ES-03 ESTOS NOS SEÑALAN CASTILLOS DE 0.25 X 0.25 EN LA PLANTA TIPO PORTON CORREDIZO Y EN LA ELEVACION TIPO PORTON CORREDIZO, CONFIRMA ESTO PERO EN EL CORTE 2-2 NOS INDICA QUE DICHOS CASTILLOS TIENEN UNA DIMENSION DE 0.40.POR LO CUÁL SE SOLICITA NOS INDIQUEN CUAL ES LA MEDIDA CORRECTA PARA ESTOS ARMADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3487 | EN EL PLANO DE BOLETIN BOL-01-ACCESO A ACOMETIDA Y TOMA SIAMESA_1018035.DWG NOS INDICA QUE SE REALIZARA CON LA TOMA SIAMESA QUE ESTA EN LA AVENIDA SECUNDARIA DE TIENDA ( CALLE MIGUEL RUGILIO), EN ESTE CASO EN LA CALLE PRINCIPAL (BOULEVARD DE LA LUZ) TENEMOS UNA TOMA SIAMESA, LA CUAL ESTA DENTRO DE PREDIO, POR LO CUAL AL MOMENTO DE COLOCAR LOS MUROS Y REJACERO QUEDARA SIN ACCESO A ELLA.POR LO TANTO SE LES SOLICITA QUE NOS INDIQUEN SI ÉSTA TOMA SE INTERVENDRA COMO LA TOMA POSTERIOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3488 | EN EL PLANO IE-18A DETALLES DE SISTEMAS DE PARARRAYOS.DWG NO SE NOS HACE MENCION SOBRE LAS DIMENSIONES PARA ELABORACIÓN DE LA BASE DE PARARRAYOS, NI NOS ESPECIFICAN MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE DICHAS BASES.ASI QUE SE SOLICITA ESTA INFORMACIÓN. | 4 |  | 2 | 18 | 41
3489 | EN LA JUNTA DEL DIA DE AYER SE LES COMENTO SOBRE LOS NIVELES QUE EXISTEN EN SITIO, EN ESTE CASO POR LA DIFERENCIA DE NIVEL QUE TENEMOS DESDE LA BANQUETA (NPT QUE NOS INDICA EN PLANOS) HACIA EL NIVEL DE ESTACIONAMIENTO, EN ESTOS CASOS LAS DIMENSIONES Y ARMADOS QUE NOS INDICAN EN PROYECTO NO SE PODRAN COLOCAR COMO LO SEÑALAN YA QUE LA CIMENTACION EN ALGUNOS PUNTOS QUEDARIA SUPERFICIAL POR LA VARIACION DE NIVEL.ANEXO FOTOGRAFIAS Y CROQUIS DE UBICACIÓN CON NIVELES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3490 | SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO EN SITIO PARA QUE PROYECTOS PUEDA VISUALIZAR LA PENDIENTE QUE EXISTE EN EL AREA, EN ESTE CASO LA PENDIENTE DEL LATERAL IZQUIERDO (CALLE MARIO EL CAPI AYALA) TIENE EL NPT +-0.00 EN LA PARTE SUPERIOR (COLINDANCIA CON AV DE LA LUZ) Y EN LA PARTE INFERIOR TIENE -0.30, LA CONTRAESQUINA CON CALLE CONSTELACIONES TIENE UN NPT +1.00. SE SOLICITA UNA RESPUESTA PRONTA.SE ANEXA FOTOGRAFIA CON LOS NIVELES QUE TENEMOS EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3491 | EN LOS PLANOS CO2H-ALZADOS DE REJACERO-1018035 NOS INDICAN LOS NIVELES QUE LLEVAN TODAS LAS BARDAS A REALIZARSE, EN ESTE CASO NOS INDICAN QUE EL NIVEL NPT +- O.OO ESTA UBICADO EN LAS BANQUETAS EN ESTE CASO, SE TOMO ESTO COMO REFERENCIA Y SE HIZO UN LEVANTAMIENTO EN SITIO, CON LO CUÁL SE PUDO VISUALIZAR LA PENDIENTE QUE HAY EN LAS BANQUETAS DEL PREDIO, EN EL LATERAL IZQUIERDO DEL PREDIO (LATERAL AL LADO IZQUIERDO DEL ANDEN DE RECIBO) EN LA CALLE PRINCIPAL TENEMO UN NIVEL 0.00 DE AHI HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TENEMOS UN NIVEL DE -0.30 MTRS. Y DE ESA ESQUINA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES HACIA LA SUBESTACION NOS DA UN NIVEL + 0.13 MTRS.LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE.¿QUE NIVEL NOS RIGE PARA REALIZAR LA CIMENTACIÓN DE ESTAS BANQUETAS? ¿SE REPARTIRA LA DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE LOS LATERALES, SE QUEDARA DE UN LADO MAS BAJO QUE DEL OTRO O SE HARA COMO INDICA EL PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3492 | EN EL COMPILADO DE PLANOS QUE NOS COMPARTIERON EN TRIRIGA NO VIENEN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA.ASI QUE SE SOLICITA QUE LOS COMPARTAN LOS PLANOS COMPLETOS DEL PROYECTO A LA BREVEDAD POSIBLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3493 | EN EL PLANO C10a_ALUMBRADO EXTERIOR.DWG NOS INDICA LA REUBICACIÓN DE DOS POSTES EN EL LATERAL IZQUIERDO DE TIENDA (ENTRE LA PTAR Y EL ANDEN DE RECIBO) EN ESTE CASO, EN EL PLANO TODAS LAS LUMINARIAS CON EXCEPCIÓN DE 3 POSTES NO TIENEN INDICACIÓN, ENTENDEMOS QUE 2 SON LOS REUBICADOS, PERO LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE:¿QUE SE LE HARÁ AL TERCER POSTE, SE DEJA EN SITIO O SE INTERVENDRA CON LUMINARIA?SE ANEXA SCREESHOT DEL PLANO EN CUESTIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3494 | EN EL PLANO CO2H_ALZADOS DE REJACERO_1018035 NOS SEÑALA QUE LOS MUROS A COLOCAR SON A 2 CARAS, SIN APLICACIÓN DE ACABADO O REVESTIMIENTO NI PINTURA Y SEÑALA QUE LA REJACERO SOLO LLEVA PINTURA ELECTROSTATICA COLO BLANCO.ESTA INDICACIÓN ES CORRECTA O HAY ALGUNA OTRA INDICACIÓN SOBRE EL ACABADO QUE LLEVARAN LOS MUROS A COLOCARSE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3495 | EN LOS PLANOS CO2H_ALZADOS DE REJACERO_1018035.DWG NOS INDICAN QUE LA FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE LA REJACERO SE HACE MEDIANTE TORNILLOS GALVANIZADOS DE 516 X 1 14 CON TUERCA, EN ESTE CASO SE LE EXPLICO EL METODO DE SUJECCION A LA OPERADORA, PERO POR LOS TEMAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA, NOS SOLICITAN QUE ESA FIJACIÓN QUEDE REFORZADA CON PUNTOS DE SOLDADURA EN CADA TUERCA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3496 | EL DIA DE HOY SE ACERCO EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A SITIO, ABRIERON UNA VALVULA Y SE DIERON CUENTA QUE LA TUBERIA ES DE RIEGO, INDICAN QUE DESCONOCEN EL POR QUE ESTA TUBERIA NO SIGUE UNA LINEA CONTINUA Y SE VA POR DENTRO DE BANQUETA EN TRAMOS Y LA COLOCARON SERPENTEADA.ASI QUE SE SOLICITA EL PLANO DE REUBICCIÓN DE ESTA LINEA, CON NIVELES DE COLOCACIÓN YA QUE LOS NIVELES A LOS QUE SE ENCUENTRA LA TUBERIA EXISTENTE VAN DESDE LOS 10 CM BAJO EL NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA LOS 80 CM BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO APROXIMADAMENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3497 | EN EL PLANOO CO7-DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-BA-DUARTE-1018035.DWG NOS INDICAN QUE SE REALICE UN POZO DE VISITA TIPO COMÚN QUE SE CONECTA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A TRAVEZ DE UN REGISTRO.SE VERIFICO EN SITIO YA QUE SE ENCONTRO EL REGISTRO QUE SEÑALAN EN PLANO PERO ESTE TIENE SALIDA DIRECTAMENTE AL POZO DE VISITA DEL COLECTOR MUNICIPAL EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA DEL PREDIO, SE VERIFICO QUE ESTA CONEXIÓN DESDE EL REGISTRO TUBERIA SALIDA SIN OBSTRUCCIONES.SE COMPARTEN FOTOS DE LA REVISIÓN EN SITIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3498 | ANTERIORMENTE NOS INDICARON POR RESPUESTA DE RFI QUE LA COLOCACIÓN DE LA TOMA SIAMENSA DEBERA DE SER A LA ALTURA QUE TIENEN LA TUBERIA VS INCENDIO DENTRO DE TIENDA, EN ESTE CASO SEÑALAN QUE ESTA ALTURA GUIARA LA TUBERIA HACIA EXTERIOR DONDE RECAEN EN UNA SILLETA DE CONCRETO SOLAMENTE, EN ESTE CASO SE LES INFORMA QUE POR TEMAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL ESTA INDICACIÓN NO SERA EJECUTADA COMO LO SEÑALAN, YA QUE SE REALIZARA BAJO TIERRA PARA PROTEGERLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3499 | EN EL PLANO C10A ALUMBRADO EXTERIOR NOS INDICAN LA ELABORACIÓN DE REGISTROS Y NUEVAS TRAYECTORIAS PARA EL ALUMBRAOD EN EL ESTACIONAMIENTO.EN SITIO SE VERIFICARON LAS LINEAS EXISTENTES Y SE CORROBORO QUE ESTAS TRAYECTORIAS PUEDEN SER UTILIZADAS PARA RECIBIR LAS LINEAS DE ALIMENTACIÓN, NO HAY OBSTRUCCIONES Y TIENEN LA HOLGURA PARA SER CABLEADAS.SE ANEXAN FOTOS | 2 | BUEN DIA SE CONFIRMA DE ENTERADOS, SOLO VERIFICAR QUE EL CABLEADO NO SUFRA DAÑOS | 0 | 22781 | 829
3500 | EN EL PLANO C10A ALUMBRADO EXTERIOR.DWG NOS INDICA QUE EN EL CUARTO DE EDC EXISTENTE DEBE DE IR EL TABLERO HN NUEVO EN LA PARED QUE SE ENCUENTRA AL FONDO, EN SITIO SE VISUALIZA ESTO Y ESA INDICACIÓN NO PUEDE SER EJECUTAD CONFORME A PLANO, UNA PORQUE EN EL LA ESQUINA IZQUIERDA DEL EDC SE ENCUENTRA EL TABLERO DEL SENSORMATIC Y LA SEGUNDA LA PARED QUE NOS INDICAN PARA COLOCAR EL TABLERO ES DE TABLA ROCA Y NO SOPORTARA EL PESO QUE SE LE COLOCARÁ, POR LO TANTO SE HACE LA EL REAJUSTE DE UBICACIÓN PARA QUE EL TABLERO HN ESTE DENTRO DEL EDC SIN OPORTUNAR EL ACCESO DE LOS DEMÁS TABLEROS Y SE REUBICARA AL LADO DERECHO DEL CONTROL EXISTENTE DE DANFOSS.SE ANEXAN FOTOS DEL SITIO Y SCRREENSHOT DEL PLANO EN CUESTION CON LA NUEVA UBICACIÓN DEL TABLERO HN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3501 | Hallazgo en obra. Tubería con salida desde planta de tratamiento de aguas residuales.Durante los trabajos de excavación en sitio se encontró una tubería que sale del lateral derecho de la planta de tratamiento de aguas residuales y que corre 30 cm. paralelamente hasta el acceso a subestación, de ahí entra a la banqueta y sale de nuevo y tiene un quiebre hacia la tienda que va desde los 30 CM hasta los 80 CM hasta el momento.Esta tubería interfiere con la excavación y cimentación que marca el proyecto.La pregunta es la siguiente.La tubería se reubicará?y si es así, cuál será la ubicación y trayectoria que llevara esta tubería.Anexo fotografías del hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3502 | EN EL PLANO LP01 SISTEMA DE INSTRUSION.DWG NOS INDICA QUE LOS GABINENTES IRAN EN LA PARED DE SISTEMAS QUE ESTA JUSTO EN EL ACCESO A ÉSTA ÁREA, EL TEMA ES QUE EN ESTA UBICACIÓN QUE SEÑALAN ESTA OCUPADA CON EL MINISPLIT Y HAY OTROS EQUIPOS QUE OPORTUNAN SU COLOCACIÓN. LA UBICACIÓN EN LA QUE ESTAN EN ESTE MOMENTO EN SITIO, ES EN EL AREA DE FACTURACIÓN JUSTO EN EL ÁREA PARA TELXON.LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE¿CUÁL ES LA UBICACIÓN CORRECTA PARA EJECUCIÓN, LA QUE INDICA EL PROYECTO O LA UBICACIÓN QUE TIENE EN ESTE MOMENTO?ANEXO FOTOGRAFIAS EN SITIO DE LAS ÁREAS. | 2 | Cuando se fue a levantamiento no existÃ­an los paneles mostrador en fotos adjuntas, por lo que muy probablemente hubo un roll out en la tienda. Por lo que recomendamos conectarse yo colocar los paneles donde actualmente estÃ¡n. | 9 | 22781 | 1425
3503 | EN EL PLANO C10A ALUMBRADO EXTERIOR.DWG NOS NDICA QUE LA BAJADA DE LOS ALMENTADORES ES POR LA PARED QUE SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA LINEA DE LAVABOS, EN ESTE CASO EN SITIO SE VISUALIZO Y TENEMOS UN CAJILLO DENTRO DE LOS BAÑOS DE MUJERES, EL CUÁL PUEDE INTERVENIRSE EN UN LATERAL PARA REALIZAR TODA LA EJECUCIÓN NECESARIA.EN ESTE CASO LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, SE SIGUE CONFORME AL PROYECTO O SE HACE LA INDICACIÓN DE UTILIZAR EL CAJILLO EXISTENTE EN SITIO.EN CASO DE SEGUIR CONFORME A PROYECTO SE NECESITA LA INDICACIÓN COMPLETA DE COMO QUEDARIA ESTA BAJADA, YA QUE EN EL SITIO QUE NOS INDICA HAY AZULEJO Y LA TUBERIA QUEDARIA VISIBLE Y EXPUESTA A LOS CLIENTES.ANEXO FOTOS DE LAS ÁREAS. | 2 | BUEN DÍA Adjunto PLANO 07, se recorre el punto de bajada al cuarto de bolsas. (revisar carpeta de aclaracion de obra) | 1 | 22781 | 2559
3504 | EN EL PLANO CO2F_PLANTA DE REFERENCIA DE REJACERO_1018035.DWG NOS INDICA QUE EL LETRERO DE ENTRADA HACIA ESTACIONAMIENTO DESDE LA CALLE POSTERIOR DE TIENDA DEBE DE ESTAR A 41 CM DESDE LA BARDA PERIMETRAL A COLOCAR, EN SITIO ESTO NO ES CORRESPONDIENTE YA QUE EL LETRERO ESTA APROX A 1.5 CM DE LA BARDA PERIMETRAL, POR LO CUÁL SE SOLICITA QUE SE INDIQUE SI ESTA ESTRUCTURA SERA REUBICADA Y SI ESTO ES AFIRMATIVO SE NOS DE LA UBICACIÓN PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.SE ANEXAN FOTOS DEL SITIO Y SCREENSHOT DEL PLANO EN CUESTIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3505 | EN EL PLANO CO2F_PLANTA DE REFERENCIA DE REJACERO_1018035.DWG NOS INDICAN QUE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DESDE BOULEVARD DE LA LUZ, SE COLOCARA LA ESTRUCTURA PARA SOPORTAR EL PORTON, SIN EMBARGO NO NOS INDICAN QUE EN EL LATERAL DERECHO DE ESTA ENTRADA SE ENCUENTRA UN LETRERO EL CUAL QUEDA EN MEDIO DEL TRAZO Y QUE OPORTUNARA CON EL PORTON, POR LO CUÁL SE SOLICITA QUE SE NOS INDIQUE EL LUGAR DE REUBICACIÓN DE DICHO LETRERO.SE ANEXAN FOTOS DEL SITIO Y SCREENSHOT DEL PLANO. | 2 | BUEN DÍA RECORRER AL FRENTE UNOS 50 CM UNICAMENTE PARA LIBRAR EL LETRERO | 0 | 22781 | 829
3506 | En proyecto nos marca las casetas de baños y oficinas es necesario saber si walmart nos realizara el suministro de las casetas ya que el contratista no trae ese alcance. Y si walmart enviara la casetas saber el tiempo de suministro para ir revisado el programa de trabajos que tiene la contratsta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3507 | Buen dia todo, se genera RFI 1. Dandole seguimiento al plano C02-b supervisión pide de su amabale apoyo para dar claridad a las siguientes preguntas. ¿Trabajos de C02-b seran adicionales para la contratista? ¿Trabajos de C02-b seran de omisión para la contratista? Sin mas por el momento quedo al pendiente de su respuesta. Saludos cordiales!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3508 | Buen dia todo, se genera RFI 2. Dandole seguimiento al plano C02-b supervisión pide de su amabale apoyo para dar claridad a las siguientes preguntas. ¿Trabajos de C02-b seran adicionales para la contratista? ¿Trabajos de C02-b seran de omisión para la contratista? Sin mas por el momento quedo al pendiente de su respuesta. Saludos cordiales!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3509 | RFI 3 BAE ALCALI DET. 3640 CONTRATISTA. DISARK DISEÑO Y CONTRUCCION. Colocación moldura de botaguas parte inferior, para realizar estos trabajos es necesario retirar el faldón existente de lamina tipo TR-101 de contrafachada. Colocacion de Moldura inferior, es necesario retiro de lamina tipo TR-101 de contrafachada. Para retirar y meter el canalón nuevo es necesario retiro de lamina tipo TR-101 de contrafachada. El retiro de faldón de lámina no viene marcado en proyecto, por lo que el Contratista pide se considere como un trabajo adicional. ¿Lo considero adicional? Agrego información en archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3510 | RFI 4 BAE ALCALI DET. 3640 SUPERVISIÓN: TOBSA CONTRATISTA: DISARK DISEÑO Y CONTRUCCIÓN. Para realizar trabajos de izaje es necesario des energizar el cerco eléctrico que se encuentra en techumbre y que rodea la perimetral de tienda de igual manera retirara 4 soportes y puedan pasar las láminas, paso de gatos, molduras, botaguas etc. Al final de los trabajos se rehabilitará el cerco eléctrico. Este trabajo no está considerado en proyecto, por lo que el Contratista pide se considere como un trabajo adicional. ¿Lo considero adicional? Agrego información en archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3511 | ¡¡Buen día!! En plano IH-02 tenemos colocación de equipo hidroneumático marca “azul de México” el tema es saber si el suministro es de Walmart o recae en la contratista. Ya que se le pregunto a contratista y comento que en plano no menciona que el hidroneumático será suministrado por la contratista. Es por eso que hago llegar esta información a sus manos y me puedan dar claridad de quien suministrara el equipo ya mencionado. Dejo No. De plano Sin mas por el momento quedo al pendiente de sus dudas o comentarios. ¡¡Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3512 | RFI 5 BAE ALCALI DET. 3640 SUPERVISIÓN: TOBSA CONTRATISTA: DISARK DISEÑO Y CONTRUCCIÓN. En la parte exterior de tienda se tiene un plafón existente el cual esta armado con Tablaroca, por el paso del tiempo y clima se ha deteriorado, principalmente porque no se debió de colocar Tablaroca en áreas exteriores, el material que se debió colocar es Durock o Tablaroca water resist. Se recomienda retirar el material existente y realizar el cambio a Durock o Tablaroca water resist, por lo que detonaría un adicional. Quedo en espera de autorización de estos trabajos adicionales. Dejo archivo con fotos para un mayor enfoque al daño existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3513 | ¡¡Buen día!! En el plano A-100 marca minidock mecánico de 20,000 L y al igual en el apartado de suministros traemos las 5 piezas, la pregunta seria. ¿Tendremos algún plano de instalación del minidock? La desarrolla debió de haber dejado alguna preparación como un ángulo ahogado al concreto y poder soldar la pieza antes mencionada y si es así no se dejó ninguna preparación por parte de la desarrolladora. Sin mas por el momento quedo al pendiente de sus respuesta, dudas o comentarios. ¡¡Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3514 | Buen dia!! En plano A-100 marca desconsilador de 400 m2, la pregunta seria. El consilador queda al aire libre o tendra muros de block o colocacion de tablaroca en su perimetral? Ya que como se daran cuenta en las fotos que mandere en el archivo, practicamente queda desprotegido en la perimetral podemos tener problemas de seguridad a futuro. Agrego arcchivo. Sin mas el momento quedo al pendiente de su respuesta, dudas o comentarios. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3515 | Instalaciones especiales. Se revisa proyecto de instalaciones especiales (cctv, dci, instrusión) con el suministro de accesorios que llegaron a proyecto HUB- Santa fe, encontrando las siguientes dudas: El PATCH PANEL 48 puertos (¿se considerar en proyecto?) Rack (no existe en proyecto) ¿contara con un rack? Grabador NVR (no abastece la demanda de 24 puertos solo llego de 16 puertos por ende estarían faltando 8 puertos) Barra de conexiones HUBBER o supresor de picos para cctv (no existente en proyecto) Así mismo se hace mención de la inexistencia de una línea de monitoreo por parte de Walmart existiendo la duda si será local el circuito cerrado. (instalaciones especiales). ¿Se contará con una línea de enlace para el monitoreo? | 2 | se subira ot con ajuste | 2 | 22781 | 41
3516 | EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO MAYOR REFRIGERACION BA LA POLAR DET. 2228 NO VIENE LA ESPECIFICACION SOBRE LA ALIMENTACION ELECTRICA QUE SE REQUIERE PARA EL BOILER EN AREA DE PREPARADOS DE CARNES. POR LO CUAL SE SOLICITA LA ESPECIFICACION Y ASI PODER EJECUTARSE A LA BREVEDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3517 | EN EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMEINTO MAYOR REFRIGERACION LA POLAR DET. 2228, NO VIENE LA ESPECIFICACION, NI INDICACION DE COLOCACION O TRAYECTORIA DE LA ALIMENTACION PARA EL BOILER EN AREA DE PREPARADOS DE CARNES. POR LO CUAL SE SOLICITA LA ESPECIFICACION DE ESTA PARA PODER EJECUTARSE A LA BREVEDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3518 | EN LOS PLANOS QUE NOS ENTREGARON REFERENTES AL PROYECTO NO INDICA SI EN EL CUARTO DE BASURA SE COLOCARA UNA ALIMENTACION A 220 PARA EL EQUIPOS DE REFRIGERACION QUE SE UBICARA EN EL CUARTO DE BASURA (EVAPORADOR Y CONDENSADOR), EN ESTE CASO SE VERIFICO EN SITIO ESTE TEMA CON PERSONAL DE MN PROYECTOS YA QUE DEBEMOS SABER BAJO QUIEN RECAE LA RESPONSABILIDAD DE SUMINISTRO DE BASE Y ALIMENTACION PARA ESTE EQUIPOS, YA QUE EL QUE ESTA COLOCADO EN ESTE MOMENTO EN EL SITIO ES ALIMENTADO POR EL RACK DE REFRIGERACION QUE ESTA PROXIMO A DESMANTELARSE Y DEL CUAL VIENE TAMBIEN LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA ESTE EQUIPO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3519 | EN EL PLANO IH01-INSTALACIONES_HIDRAULICA-BA_2228_LA_POLAR, NOS MARCA LA ALIMENTACION DE LA TARJA Y LAVAMANOS SOBRE LA MISMA LINEA DE ALIMENTACION, EL TEMA ES QUE MANTENIMIENTO NOS COMENTA QUE LOS LAVAMANOS DE AREA DE SALCHICHONERIA Y CARNES AL SER AREA DE PREPARADOS NECESITAN SER ALIMENTADOS CON AGUA CLORADA, NO AGUA FILTRADA, ESTO POR TEMAS DE SEURIDAD ALIMENTARIA Y NOS HACE LA SOLICITUD SOBRE EL TEMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3520 | EN EL PLANO IS02-INSTALACION_SANITARIA-BA_2228 NOS MARCA SOLAMENTE UNA COLADERA DONDE RECAE LOS DRENES DE LOS EVAPORADORES, PERO UNA TRAYECTORIA LA MARCA SOBRE EL MURO INTERNO SOBRE EL CUAL RECAE LA PUERTA CORREDIZA Y POR LA ALTURA DEL DREN, ESTE GENERARIA UNA OPORTUNIDAD.SE ANEXAN FOTOS DEL AREA EN CUESTION Y SCREENSHOT DEL PLANO EN CUESTION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3521 | EN EL PLANO IH01-INSTALACION_HIDRAULICA-BA-2228 NOS SEÑALA EN EL DETALLE UE EL GERMICIDA DE ACERO INOXIDABLE DEBE DE LLEVAR UN CONTACTO, PERO EN EL PLANO IE04-CONTACTOS-NORMALES-PISO DE VENTA-BA-2228_LA_POLAR NO VIENEN SEÑALIZADA LA COLOCACION DE LOS CONTACTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS PARA EL AREA DE PREPARADOS DE SALCHICHONERIA Y AREA DE PREPARADOS DE CARNES.ADJUNTO SCREENSHOT DE LOS PLANOS MENCIONADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3522 | EN EL PLANO ES402A-BASES_PARA_EQUIPOS-REZO_LARGUEROS_Y_ARMADURAS_2-LA_POLAR EN EL CORTE 1-1`MUESTRA EL ALZADO DEL REFUERZO DE ESTRUCTURA MOSTRANDO COMO BASE UN DOBLE JOYSTICK, PERO EN SITIO LA UBICACION DE ESTE REFUERZO NO MUESTRA ESE JOYSTICK DOBLE, POR LO TANTO SE SOLICITA QUE SE HAGA EL AJUSTE O LA INDICACION SOBRE SI LA MANIOBRA DE REFUERO TENDRA OTRAS INDICACIONES POR EL TEMA DE NO DESCANSAR EN EL JOYSTICK DOBLE, ANEXO FOTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3523 | PREVIAMENTE SE ENVIO LA INFORMACION SOBRE EL ALCANCE PARA EL DEMANTELAMIENTO DEL ANTIGUO RACK, POR LO QUE SE SOLICITA LA CONFIRMACION DEL DESMANTELAMIENTO DEL ESPACIO ANTES COMENTADO QUE INCLUYE LA BASE DEL CONDENSADOR, EL CONDENSADOR, EL CUARTO DE RESGUARDO DEL RACK DE REFRIGERACION, EL RACK DE REFRIGERACION ANTERIOR, LA BASE DE DICHO CUARTO Y RACK. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3524 | ANTERIORMENTE SE HABIA SOLICITADO EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL MARCO EN AREA DE ACCESO DE PREPARADOS DE CARNES, MISMO QUE FUE COLOCADO BAJO LA RSPUESTA DADA POR PROYECTOS, EL TEMA ES QUE OPERADORA NOS COMENTA QUE LAS TARIMAS NO ENTRAN POR EL ACCESO, LA MEDIDA INICIAL DE PROYECTOS ERA DE 1.29, DESPUES DE LA EJECUCION INDICADA, QUEDO UNA APERTURA DE 1,10.ANEXO FOTOS DEL LA MEDIDA EN AREA Y MEDIDA DADA EN PLANO INICIALMENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3525 | EN LOS PLANOS QUE NOS OTORGO PROYECTOS LA UNICA CAMARA DE BAJA QUE NOS INDICAN EN EL PROYECTO ES LA DE CONGELADOS EN PISO DE VENTA.EN RECORRIDO CON LA OPERADORA SE CUESTIONO EL POR QUE NO SE TIENEN CAMARAS DE BAJA EN AMASIJO Y CARNES, DEBIDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DE LOS PRODUCTOS YA QUE EN AMASIJO ES NECESARIA LA CAMARA DE BAJA POR QUE LA DETERMINANTE NO PRODUCE, TODO EL PRODUCTO LES LLEGA CONGELADO POR LO CUAL AL INICIAR PRODUCCION ESTE PRODUCTO CONGELADO PASA A LA DE BAJA PARA EVITAR TEMAS DE SALUBRIDAD Y ASI DESPUES DE DESCONGELAR SE PASA A PRODUCCION DE PISO PARA HORNEADO, EN EL TEMA DE CARNES ES NECESARIA LA CAMARA DE BAJA POR QUE EL PRODUCTO LLEGA EN CONGELAMIENTO Y LA CAMARA DE MEDIA ES NECESARIA EN EL AREA POR EL TEMA DE POLLO QUE LLEGA FRESCO. EN ESTE CASO LA PREGUNTA ES ¿SE PROCEDERA CON ESTE CAMBIO EN PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3526 | EN EL PLANO IE01d-ALUMBRADO EN CARNES Y SALCHICHONERIA, NOS SEALA QUE ENCIMA DE LA VITRINA DE SALCHICHONERIA VAN LAMPARAS SUSPENDIDAS EN ESA AREA. EN ESTE CASO, LA PREUNTA ES ¿SI SE COLOCARA PLAFON EN ESA AREA? O SE DEJARAN LAS LAMPARAS SUSPENDIDAS COMO MARCA PLANO.ANEXO SCREENSHOT DEL PLANO EN CUESTION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3527 | EN EL AREA DE PREPARADOS DE SALCHICHONERIA, ANTERIORMENTE SE HABIA DADO LA INDICACION DE COLOCACION DE PISO EPOXICO, MISMA INDICACION QUE DESPUES FUE RETIRADA, PERO EN EL PROYECTO NO INDICA COLOCACION DE SOCLO, QUE SE NECESITA PARA EVITAR QUE EL CONSTANTE FLUJO DE AGUA Y HUMEDAD GENERADA POR LIMPIEZA DIARIA DEL SITIO LLEUE A AFECTAR LAS MISMAS INSTALACIONES.ADJUNTO FOTOS DEL AREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3528 | DURANTE EL RETIRO DEL MURO DE TABLA ROCA EXISTENTE EN EL AREA QUE SERA PREPARADOS DE CARNE, SE ENCONTRO UNA COLUMNA CON VISIBLE AFECTACION DE OXIDO EN SU CUERPO, SE SOLICITA LA INFORMACION PARA MITIGAR LA OXIDACION SOBRE ESTA COLUMNA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3529 | DURANTE LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS REFRIGERANTES EN EL SITIO SE ENCONTRARON DUCTOS DEL DESHUMIDIFICADOR QUE NO TRAEMOS EL DESMANTELAMIENTO EN PLANOS, PERO POR SU UBICACION ES NECESARIO EL RETIRO A LA BREVEDAD ANTES DE LA COLOCACION DE PLAFONES Y ASI EVITAR OPORTUNIDADES EN LA OBRA. SE ANEXAN FOTOS DEL HALLAZGO. | 2 | R= de acuerdo a la junta que se tuvo el día lunes 06 de mayo 2024, se acordó que este tema lo revisara Eduardo Guerrero, ya que el proyecto de Refri no consideró el alcance de aire acondicionado. | 1 | 22781 | 2559
3530 | EN LA RESPUESTA DADA AL TEMA DEL ESPACIO DE APERTURA PARA EL AREA DE PREPARADOS DE CARNES, NOS COMENTAN QUE EN PROYECTO SE ESPECIFICO QUE LA COLOCACION DEL MARCO DEBIA DE RESPETAR EL 1.29 DE APERTURA, PERO TANTO EN LOS BOLETINES CARGADOS COMO EN EL PROYECTO INICIAL, NO SE MUESTRA ESA NOTA, YA QUE LA RESPUESTA DEL MARCO FUE DADA DESPUES COMO RESPUESTA A RFI.DE IUAL MANERA SE COMENTA QUE MANTENIMIENTO ESPECIFICO QUE NO SE INGRESARIA CON TARIMAS AL AREA POR LA RESISTENCIA DEL PISO DE LAS CAMARAS, ESTO YA FUE VERIFICADO EN UNA JUNTA DONDE SE ESPECIFICO QUE NO SE PUEDE PARAR LA OPERABILIDAD DE TIENDA POR ESTE TEMA, YA QUE ESTO IMPLICA TIEMPOS DE EJECUCION POR PARTE DE LOS ASOCIADOS, RETRASOS EN OPERABILIDAD Y POR CONSIGUIENTE UNA AFECTACION A VENTA. POR LO TANTO ES NECESARIA LA RESPUESTA A LA BREVEDAD PARA QUE SE HAGA LA CORRECCION Y EVITAR OPORTUNIDADES A LA OPERADORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3531 | POR MEDIO DEL PRESENTE RFI SE HACE SOLICITUD SOBRE LA RESOLUCION A LOS SIGUIENTES TEMAS:*LA UBICACION DE LA BASE DEL CONDENSADOR DEL CUARTO DE BASURA.*EL TEMA DEL ALIMENTADOR DEL CONDENSADOR *EL TEMA SOBRE EL CUARTO QUE RESGUARDA EL RACK VIEJO EN SITIO, DE ESTE TEMA ES LA CONFIRMACION O INDICACION SOBRE SU RETIRO O SU CONSERVACION EN SITIO, CONTEMPLANDO QUE ESTE MOVIMIENTO INCLUYE AL RACK DE REFRIGERACION, BASE DEL RACK, MUROS DEL CUARTO, EQUIPOS, CONDENSADOR Y BASE DEL CONDENSADOR.SE ANEXAN FOTOS SOBRE LOS TEMAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3532 | EN LA JUNTA REALIZADA EL DIA VIERNES 21062024 MEDIANTE ZOOM SE MOSTRARON LAS AREAS QUE PROYECTOS NO VISUALIZO PARA PODER HACER EL RETIRO DE CAMARAS REFRIGERANTES EXISTENTES EN LA DETERMINANTE, SE SOLICITA QUE LA INFORMACION SEA ESPECIFICA SOBRE ESTE TEMA, DEBIDO A QUE PARA REALIAR EL RETIRO DE LAS CAMARAS EXISTENTES, SE DEBE DE SOLICITAR LA INTERVENCION DE LA CONTRATISTA GIPROCOMEX POR LOS SIGUIENTES TEMAS:*DESMOLICION DE SARDINEL EN FYV.*DESMANTELAMIENTO DE FALDONES EN CAMARA DE AMASIJO Y FYV*EL ESTATUS DEL CUARTO DE ACCESO PARA CAMARA DE FYV POR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, TANTO MUROS COMO PISO EPOXICO.*DESMANTELAMIENTO DE PAREDES CONTINUAS A LAS CAMARAS EXISTENTES.*TRAYECTORIAS DE LAS ANTENAS QUE SE REUBICARAN Y LA ALIMENTACION DE ESTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3533 | EN EL PLANO BOL-IS02-INSTALACION_SANITARIA-BA_LA_POLAR ME MARCAN COLADERAS SOLO EN ACCESO A CAMARA REFRIGERANTE Y EN BAJADAS DE DREN PARA SERVICIOS DE REFRIGERACION, EL TEMA ES UE EN NINUGN PLANO ESPECIFICA EL NVEL DE PISO EXISTENTE, SE VERFICO EL TEMA EN OBRA Y TIENE PENDIENTE HACIA LA DERECHA (CAMARA DE CARNES) POR LO CUAL AL MOMENTO DE REALIZAR LA LIMPIEZA POR PARTE DE OPERADORA TENDRAN UNA OPORTUNIDAD LATENTE EN EL SITIO, YA QUE COMO EXPLICO ARRIBA, LA PENDIENTE NO VA HACIA LAS COLCADERAS QUE NOS MARCA EN PLANO, POR LO CONSOGUIENTE SE SOLICITA LA ESPECIFICACION SOBRE EL TEMA, SE PONDRA EPOXICO DANDO LA PENDIENTE HACIA LA COLADERA DE ACCESO A CAMARA DE SALCHICHONERIA O QUE SOLUCION SE DARA POR PARTE DE PROYECTOS AL TEMA.ADJUNTO FOTO DE LA PENDIENTE EN SITIO Y SCREENSHOT DEL PLANO DONDE MARCA LAS COLADERAS EXISTENTES REALIZADAS POR CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3534 | EN LOS PLANOS REFERENTES AL AREA DE PREPARADOS DE SALCHICHONERIA NO SE NOS HACE LA INDICACION DE ZOCLO EN EL AREA, MISMA QUE ES NECESARIA PARA EVITAR QUE EL AGUA RESULTANTE DE LA LIMPIEZA DIARIA EN EL AREA SE FILTRE AL BAJO PISO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION GENERANDO ASI UN DAÑO A FUTURO. EL DIA DE HOY SE VERIFICO EN SITIO CON PERSONAL DE MN PROYECTOS ESTE TEMA, DONDE DE IGUAL MANERA PERSONAL DEL SITIO EN CUESTION NOS EXPLICO QUE EL AGUA NO CORRE HACIA LAS COLADERAS EXISTENTES Y DEBE DE SER TRASLADADA MEDIANTE JALADORES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3535 | EN PROYECTO NO NOS MARCA SI EL PISO EXISTENTE FRENTE A CAMARAS REFRIGERANTES LLEVARA PULIDO DE PISO.SE ANEXAN FOTOS DEL ESTADO DEL PISO EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3536 | EL PLANO IE04-CONTACTOS_NORMALES_PISO_DE_VENTA-BA_2228_LA_POLAR NO CONTIENE LA ESPECIFICACION DE CALIBRE DE CABLE NI LA ALIMENTACION REFERENTE AL BOILER. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3537 | EN EL ULTIMO RFI REFERENTE A LA DESMANTELAMIENTO DE CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS EN TRASTIENDA NOS INDICA QUE SE DESMANTELARA LA CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS Y SE COLOCARA PLAFON EN EL AREA.PREGUNTA ¿ESTE ESPACIO LLEVARA ILUMINACION?¿EL ESPACIO LLEVARA SARDINEL O ALGUNA PROTECCION PARA EVITAR OPORTUNIDADES EN EL AREA?DE SER ASI, SE SOLICITAN LOS PLANOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3538 | EN EL PLANO ES402A_BASE_PARA_EQUIPOS_REFUERZO_LARGUERO_Y_ARMADURA_BA_2228_LA_POLAR, SOLO ESPECIFICA REFUERZOS EN LOS LADOS CORTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE, EL TEMA ES QUE LA REJILLA IRVING DEL LADO LARGO DE LA ESTRUCTURA (PEGADO A LA PARED) NECESITA UN REFUERZO ESTRUCTURAL EN MEDIO PARA EVITAR QUE ESTA SE DEFORME, YA QUE POR FALTA DE DICHOS REFUERZO YA PRESENTA PANDEO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3539 | EN EL PROYECTO NO SE INDICA SI LA HAWAIANA QUE ESTA EN ACCESO A CARNES SERA COLOCADA NUEVAMENTE (LA EXISTENTE EN LA UNIDAD) O SI SE SUMINISTRARA UNA NUEVA POR PARTE DE LA CONTRATISTA, DE IGUAL MANERA NO SE ESPECIFICA EL MARCO NECESARIO PARA COLOCARSE NI SI LLEVARA POSTES EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR ALGUNA OPORTUNIDAD (VISTA DESDE FUERA DEL ACCESO A CARNES EN EL PASILLO QUE CONECTA CON TORTILLERIA) | 2 | R= Favor de considerar la reubicaciÃ³n de la hawaiana (junto con todos sus elementos de sujeciÃ³n) existente en el Ã¡rea de preparado de carnes. | 35 | 22781 | 28
3540 | EN LA RESPUESTA DEL RFI #40 NOS INDICAN QUE LA HAWAIANA SE DEBE DE RECOLOCAR JUNTO CON TODOS SUS ELEMENTOS DE SUJECCION EXISTENTES EN EL AREA. PERO ESTO NO PODRA SER POSIBLE DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTA TODO EL MARCO DE LA HAWAIANA EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3541 | En el plano "A-100f Acabados de pisos" cuenta con un cuadro de acabados donde nos indica acabado de loseta antiaciada en preparado de carnes y salchichonería, pero no viene indicado el color de esta loseta, favor de complementar este color para el suministro del material., al colocar esta loseta en piso de venta se generara un nivel distinto al piso de venta, en este cambio de piso, ¿Habrá de colocarse alguna moldura? esto con el fin de proteger el canto de la loseta antiacida, favor de compartirnos el detalle si es así. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3542 | Se comparte listado de planos faltantes de lo revisado entre contratistas y supervisión de obra. 1.- plano alimentadores 2.- plano diagrama unifilar 3.- plano energía regulada 4.- plano de datos 5.- plano definitivo de estructura 6.- plano completo hidráulico ( en caso de llevar calentadores) 7.- plano definitivo sanitario 8.- plano definitivo demoliciones 9.- plano definitivo acabado de pisos 10.- plano de faldones y plafones 11.- plano acabados generales 12.- plano de albañilería en muros 13.- plano de Ea's ya sea que reutilicen y sean nuevos los selfpoint de las cámaras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3543 | Durante el retiro de las vitrinas del área de carnes se encontro una plaga de hongos por las condiciones del ambiente en que se encontraba, favor de validarnos el retiro de este muro por el tipo de plaga que existe, y validadar que el producto que se comparte por fotos, adjunto a este RFI es correcto o se recomienda alguno distinto., el que se muestre es el que utiliza la unidad para tratar estos hongos. Es de considerarse que en los siguientes desmantelamientos encontremos más de este tipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3544 | De acuerdo al plano DEM-03 Demolición de muros, tenemos indicado la demolición del muro que se encontraba por la parte de atras de las vitrinas actuales de refrigeración, dicho muro llega hasta el acceo de carnes y tortillería, al retirarlo, por procedimiento se vendria abajo también el faldón sobre el acceso antes mencionado, ya que se encuentra ligado al muro que de desmantelara, perdiendo así este apoyo, adjunto imagen del plano mencionado con el área señalada y fotografía. | 2 | R=los planos se encuentran cargados en trirriga | 1 | 22781 | 2559
3545 | Dentro de los planos cargados en tririga de refrigeración, para el dezplante de los paneles de las camaras enconntramos que de a cuerdo a proyecto como estructura soportante solo se encuentran columnas de IPR, pero en sitio, estas vigas se encuentran con un refuerzo de contraventeos de ptr aproximadamente de 8" estos impiden realizar el despiece de la camara como se tiene en proyecto, rodeando la columna, la propuesta de la contratista de refrigeración sería que el panel sobre ese eje corriera de manera lineal en lugar de rodear el IPR como se tenían contemplado en proyecto, se esperan sus comentarios para su valoración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3546 | Por proyecto tenemos la instalación de un rack de refrigeración y un condensador para el funcionamiento de las nuevas camaras de refrigeración, no contamos con el diagrama unifilar y trayectorias para la instalación eléctrica de los equipos mencionados, se solicita nos compartan esta parte del proyecto eléctrico para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3547 | EN EL LISTADO DE SUMINISTROS COMPARTIDOS POR EL AREA DE PROYECTOS EL DIA DE HOY 10052024 NO SE ENCUENTRA SEÑALIZADO O INDICADAS LA SOLICITUD DE CORTINAS DE AIRE PARA INTERIOR DE CAMARAS FRIGORIFICAS, SE SOLICITA A LA BREVEDAD LA CONFIRMACION DE ESTE SUMINISTRO Y VERIFICAR SI NO FALTA ALGUN OTRO SUMINISTRO A FIN DE EVITAR RETRASOS O IMPACTOS EN LA OBRA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3548 | EN SU RESPUESTA AL RFI #14 (COMPARTIDA POR JAPET Y CESAR YA QUE NO VISUALIZAMOS RESPUESTA MEDIANTE LA PLATAFORMA TRIRIGA) SE COMUNICABA QUE SE TENIA QUE SOLDAR UN PTR EN LAS TRAMPAS DE GRASAS PERO DEBIDO AL ESTADO ACTUAL DE AMBAS TRAMPAS DE GRASAS (PRESENTAN CORROSION EN TODA SU ESTRUCTURA) SE SOLICITA SE INDIQUE EL METODO CONSTRUCTIVO PARA LLEVAR A CABO EL REFUERZO PROPUESTO, ANCLAJE EN LA LOSA Y POSTERIOR SELLADO PARA DARLE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE RERIGERACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3549 | De acuerdo a los planos de instalación de la contratista RENSA, de refrigeración, tienen distintas las trayectorias de sus tuberías y coladeras para el sistema de refrigeración de las nuevas cámaras, dentro de esta diferencia de planos entre los de RENSA y proyectos de Walmart, también encontramos que las bases para el Rack de refrigeración y el condensador en cubierta se encuentran en posiciones diferentes, teniendo también distintas dimensiones, es importante se nos indique que proyecto es el correcto ya que el contratista Giprocomex encargado de estas bases, tienen la fabricación de acuerdo a proyecto de Walmart y a su vez RENSA, tiene el calculo de sus tuberías y trayectorias conforme a su proyecto. Comparto los planos de Rensa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3550 | En las condiciones actuales de la tienda, dónde se encuentra la refrigeración de lácteos, y salchichoneria, encontramos un muro de tablaroca que esta por delante las columnas de acero, incluso en el área de salchichoneria existe una columna falsa por la que bajan tuberías para la alimentación de las basculas y rebanadoras, esos elementos de tablaroca no vienen visibles dentro del nuevo layout, pero no viene indicada la demolición en los planos de desmantelamientos, el mismo caso ocurre con los faldones sobre las cámaras de refrigeración existentes, tampoco se tienen contemplados sus desmantelamientos en proyecto, favor de indicarnos o actualizar el plano si estos elementos se van a desmantelar, ya que por despiece de la cámara de refrigeración nueva, esta quedaría remetida y fuera de sitio en comparación al layout nuevo., adjunto imagen de la ubicación de estos muros y faldones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3551 | Contamos con un plano de contactos dentro del proyecto, "EAIE-02", pero en este solo viene indicada la ubicación de contactos, pero no indica las trayectorias que deben de seguir y su tablero de procedencia, esto ocurre tanto para contactos de energía regulada, contacto de energía eléctrica, y contactos de datos, necesarias para la nueva ubicación de salchichoneria y las actualizaciones al nuevo layout., favor de compartirnos estos circuitos y el diagrama unifilar de los mismos. | 2 | R= LA INFORMACIÓN SOLICITADA CON EL DETALLE, SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA Y SE RESPONDIÓ IGUALMENTE VIA MAIL. | 0 | 22781 | 829
3552 | En el área actual de salchichonería existentes sensores de humo, no tenemos plano de desmantelamiento para estos accesorios, favor de indicar si habrán de reubicarse dentro de la nueva salchichonería siendo los mismos o nuevo suministro, así como el detalle de alimentación desde el panel de alarmas. | 2 | R= se tendrá que considerar la reubicación de dichos sensores existentes y su reinstalacion. | 9 | 22781 | 1425
3553 | Como información complementaría al RFI #1, gerencia de construcciones nos comparte el color de la loseta antiacida la que sera de color rojo, y colocada solo en el área de carnes, favor de validarlo, ya que dentro de la plataforma de tririga no se ve cargada la información., aún tenemos pendiente la solución dentro de este mismo RFI, la diferencia del nivel existente contra el que quedaría con el acabado final, adjunto detalle general y área más afectada que sería el acceso a carnes. | 2 | R= para el desnivel que se genera al colocar la loseta se tendrÃ¡ que desbastar el piso para llegar con la loseta al nivel de piso de concreto pulido para evitar se genere un tope y quede como rampa, posteriormente se colocar una moldura en â€œTâ€� para el cambio de acabado | 1 | 22781 | 2559
3554 | Dentro del proyecto se encontro que el sistema de refrigeración, para su cambio, habría de retirarse al 100% en una sola maniobra, a diferencia de otras remodelaciones en las cuales se retira por etapas., por este motivo se apoyo a la unidad por solicitud de los mismos, con 19 equipos autocontenidos a manera de instalación provisional, se comparten guias mecanicas de estos equipos, Se solicita su apoyo por parte de la especialidad eléctrica para la revisión de la instalación provisional para estos equipos, ya que al momento se tuvieron que desconectar dos unidades, debido a que se protegio la pastilla de la que estan alimentados, adjunto minuta con los dictamenes dados por los especialistas de parte de la contratista Giprocomex y Rensa, para su validación y nos indiquen si es correcta esta instalación provisional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3555 | Se comparte diagrama unifilar para la instalación provisional para la alimentación de los autocontenidos de refrigeración, en el dibujo se encuentra tanto el actual como el que propone la contratista para la mejora de la alimentación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3556 | POR MEDIO DEL PRESENTE RFI SE INFORMA DEL CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL PROYECTO (3X200)ESTE CAMBIO FUE INFORMADO POR DISEÑO, QUIENES NOS INDICAN QUE DICHO MOVIMIENTO ES RESULTADO DE UN CAMBIO EN LA INFORMACION POR PARTE DEL PROVEEDOR DE REFRIGERACION Y ENTREGA POSTERIOR DE DICHA INFORMACIÓN EN UN PROYECTO PREVIAMENTE VALIDADO POR UVIE ELECTRICA.CABE ACLARAR QUE ESTE ALCANCE NO ESTA CONTEMPLADO Y SE REQUIERE PARA ASI PODER OBTENER LA LIBERACION DEL DICTAMEN ELECTRICO DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3557 | EN EL PLANO DE BOLETIN ES402A-BASE_PARA_EQUIPOS_REFUERZO_LARGUEROS_Y ARMADURAS_BA_2228_LA_POLAR. SEÑALA QUE LA ESCALERA PARA ACCEDER AL CONDENSADOR SE REQUIERE COLOCAR EN EL TRAMO LARGO DEL LADO INTERNO DE LA BASE, QUEDANDO EL PASO DE GATO EN EL LATERAL DERECHO (VIENDO LA BASE DE FRENTE), ES EN ESTE LATERAL DONDE SE REUBICARA LA ESCALERA PARA EVITAR OPORTUNIDADES AL TRASLADARSE O CAMINAR FUERA DEL PASO DE GATO SI LA ESCALERA O ACCESO QUEDARA EN EL LUGAR INDICADO INICIALMENTE. | 11 |  | 2 | 97 | 41
3558 | EN EL PLANO ES402A_BASES_PARA_EQUIPOS_REFUERZO_LARGUEROS_Y_ARMADURAS-BA_2228 NOS SEÑALA QUE LOS REFUERZOS PARA UBICACION DEL RACK DE REFRIGERACION VAN UBICADOS DESDE EL EJE IZQUIERDO A 0.78 MTR.Y EL REFUERZO DEL LATERAL DERECHO ESTA A 3.90 DESDE EL REFUERZO IZQUIERDO.EL TEMA ES QUE EL ESPACIO INDICADO COMO APERTURA EN LA BASE DEL RACK MIDE 3.90 X 1.10 MTR. PERO ESTAS DIMENSIONES SON LAS MISMAS DEL RACK DE REFRIGERACION POR LO TANTO EL RACK NO ASIENTA SOBRE REFUERZOS LATERALES, SOLO SE ASENTARIA EN EL IPR DE CENTRO, POR LO TANTO SE TOMARON MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR EL RACK, CORREGIR ESTA OMISION Y PODER ASENTAR EL RACK DE REFRIGERACION COMO CORRESPONDE. | 2 | enterado. | 2 | 22781 | 41
3559 | POR MEDIO DEL PRESENTE RFI SE INFORMA LA SOLICITUD POR PARTE DE PROYECTOS DE INCLUIR SUMINISTRO POR PARTE DE LA CONTRATISTA (4 ANTENAS DE COMUNICACION DENTRO DE LAS CAMARAS), SOLICITANDO INCLUIRLOS EN EL PRESUPUESTO OC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3560 | EN LA RESPUESTA DEL RFI #46, NOS RESPONDEN QUE EL ING. ERNESTO GARCIA, ASEGURA QUE NO ES NECESARIO TALES REFUERZOS DADO QUE EL PESO DE LOS TABLEROS SE DISTRIBUYE CORRECTAMENTE Y QUEDA CONFORME A PROYECTO. EN ESTE CASO, NO SE SI TIENEN CONTEMPLADO EN LA DISTRIBUCION DE CARGAS EL PESO DEL TRANSFORMADOR DEL RACK, YA QUE DOS DE SUS PATAS NO DESCANSAN SOBRE ESTRUCTURA, DESCANSAN EN LA REJILLA, EL PESO DEL TRANSFORMADOR OSCILA ENTRE 120 Y 150 KG, ASI QUE SE SOLICITA QUE NOS INFORMEN SI ESTABA CONTEMPLADO Y SI NO SE SOLICITA BOLETIN SOBRE LA UBICACION DE REFUERZOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3561 | EN EL PLANO GR1-LAYOUT-BA_2871_LA_POLAR.dwg MARCA LA UBICACION DEL RACK DE REFRIERACION ENTRE LAS COLUMNAS SIN TEMA DE TRASLAPE CON LA CAMARA DE REFRIGERACION, NI TEMA EN LA DIMENSION DE LOS MISMOS PERO DEBIDO A LAS MODIFICACIONES GENERADAS POR EL RFI No. 13 SOBRE EL MOVIMIENTO PARALELO DE LAS CAMARAS 50 CM POR LA ESTRUCTURA EXISTENTE, EN OBRA SE VERIFICA QUE EL RACK QUE ESTA PROXIMO A SER SUMINSITRADO (160524), ESTA SIENDO ELABORADO CON BASE EN EL PLANO ES402a_BASE_PARA_EQUIPOS_REFUERZO_Y_LARGUEROS-BA_2228_LA_POLAR.dwg PERO SIN TOMAR EN CUENTA EL MOVIMIENTO DE 50 CM Y QUE GENERA UNA OBSTRUCCION DEBIDO A QUE LA CAMARA DE REFRIGERACION COINCIDE EN UBICACION CON UN SOPORTE DE LA BASE DEL RACK Y LA COLUMNA EXISTENTE EN EL LATERAL DERECHO.ASI QUE SE SOLICITALA MODIFICACION AL PLANO ES402a TENIENDO EN CUENTA ESTAS LIMITANTES PARA PODER MODIFICARLO Y TENER EL RACK EN EL TIEMPO ESTIMADO Y EVITAR RETRASOS EN OBRA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3562 | EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO INICIAL SE OMITIO LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS ABRAZADERAS DE PERA DE 6", LINEAS EN LAS CUALES SE ENTRONCAN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO MAYOR, POR LO CONSIGUIENTE SE SOLICITA UN BOLETIN REFERENTE A DICHAS ABRAZADERAS. SE ANEXAN FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ABRAZADERAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3563 | EN SITIO SE EMPEZARON A TRAZAR LAS COLADERAS CON LAS MEDIDAS OTORGADAS EN LOS PLANOS BOLIS02-INSTALACION_SATINARIA_-BA_2228_LAPOLAR.DWG, PERO EN SITIO NOS DIMOS CUENTA DE UN DESFASE EN LAS MEDIDAS PLASMADAS EN LOS PLANOS QUE NO CORRESPONDEN CON LO REAL EN OBRA (CASI 1 METRO), TOMAMOS MEDIDAS EN SITIO TOMANDO DE REFERENCIA LAS COLUMNAS EXISTENTES EN SITIO, POR LO TANTO SE SOLICITA LA RECTIFICACION DE MEDIDAS OTORGADAS CON ANTERIORIDAD PARA INICIAR EL CORRECTO TRAZADO SIN DESFASES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3564 | EN EL PLANO ID04-SISTEMA_DE_ANTENAS-228-LA_POLAR, NO ESPECIFICA QUE MODELO DE ANTENAS ES EL QUE SERA SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA PARA LAS CAMARAS REFRIGERANTES, POR LO TANTO SE SOLICITA EL MODELO A UTILIZAR. SE ANEXAN FOTOS DE UNA ANTENA EN SITIO RESULTADO DEL DESMANTELAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3565 | EN LA RESPUESTA DADA EN EL RFI 32, NOS SEÑALA QUE SE RETIRA EL SISTEMA EXISTENTE DE REFRIERACION DEL SITIO, EN ESTE CASO, EL RACK DE REFRIGERACION ESTA RESUARDADO EN UN CUARTO Y ENCIMA DE ESTE VA EL CONDENSADOR, SE SOLICITA LA CONFIRMACION DE QUE ES LO QUE SE RETIRARA, SI SOLO RACKS Y BASE DE CONDENSADOR O EL CUARTO QUE ALBERGA EL RACK DE REFRIGERACION, RACK DE REFRIGERACION, CONDENSADOR Y BASE DEL CUARTO Y BASE DEL CONDENSADOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3566 | EN EL COMPILADO DE PLANOS QUE SE NOS HAN ENTREGADO NO SE VISUALIZA ALGUN DETALLE EN CUAL MARQUEN LA UBICACION DE COMO VA EL ROTULADO NI EL INICIO DE ESTE EN EL FALDON, YA SEA QUE INICIEN DESDE LA PARED COLINDANTE CON ELECTRONICA Y DESDE AHI SE DESPLANTE LA PALOMA, SUBIENDO POR TODO EL FALDON DE CAMARAS Y TERMINANDO EN EL FALDON DE CARNES O SI INICIAN EN EL LATERAL IZQUIERDO DEL FALDON Y DE AHI HASTA TERMINAR EN FALDON DE CARNES. | 22 |  | 2 | 12 | 41
3567 | EN EL PLANO BOL-DEM03-DEMOLICIONES_EN_MUROS-BA_2228_LA_POLAR NOS SEÑALA EL DESMANTELAMIENTO EN EL MURO DERECHO DE CARNICERIA PERO NO ESPECIFICA QUE SE REALIZARA CON EL REFUERZO QUE TIENE EL MURO DONDE EMPATA EL FALDON DE TORTILLERIA, EN ESTE CASO SOLICITAMOS SE ESPECIFIQUE SI SE HARA RETIRO DEL MISMO Y COLOCAR REUBICACION AL AREA DESGINADA (EN CASO DE INDICARLO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3568 | EN EL PLANO ID04-SISTEMA_DE_ANTENAS_2228 MARCA LAS ANTENAS NECESARIAS PARA LAS CAMARAS DE LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS (EN PISO DE VENTA), SALCHICHONERIA, CARNES Y LA ISLA DE PASTELES, PERO NO INTEGRAN NADA DE INFORMACION SOBRE SI LA CAMARA DE MASAS Y FRUTAS Y VERDURAS QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE RECIBO TAMBIEN TENDRA O NECESITARA EL SUMINISTRO DE LAS ANTENAS ANTES DESCRITAS. ASI QUE SOLICITAMOS LA INFORMACION SOBRE ESTA AREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3569 | EN EL BOLETIN ENTREGADO POR PARTE DE PROYECTOS EN EL PLANO BOL-IS02-INSTALACION_SATIRARIA_-BA_2228_LAPOLAR, MARCA UNA COLADERA EN EL AREA DE ELECTRONICA, PERO EN VISITA DEL ING. ARQ. FERNANDO POR PARTE DE PROYECTOS EL DIA 13 DE MAYO, VISUALIZO EN RECORRIDO QUE LA COLADERA EN ELECTRONICA NO ERA LA OPCION MAS VIABLE, COMENTANDO Y ASENTANDO EN MINUTA QUE SE ENVIARIA BOLETIN CON LA INFORMACION DE REUBICACION DE ESTA COLADERA PARA COLOCARLA AL LADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA DE LA CAMARA DE LACTEOS, JUSTO AL LADO DE LA PARED COLINDANTE CON ELECTRONICA Y SE COLOCARIA UN SARDINEL Y UN CAJILLO PARA EVITAR OPORTUNIDADES. ASI QUE SE SOLICITA LA CONFIRMACION DE ESTA INFORMACION Y EL BOLETIN CON LOS CAMBIOS. | 2 | R=ya se encuentra actualizado y cargado el plano en tririga | 9 | 22781 | 1425
3570 | EN LA ULTIMA RESPUESTA QUE SE NOS DIO SOBRE EL TEMA NOS INDICARON LA UBICACION DE LA CONDENSADORA, ASI QUE BAJO ESTA INDICACION SE UBICO EL EQUIPO. EN RECORRIDO CON JEFE DE CONSERVACIONMANTENIMIENTO PEDRO JIMENEZ NOS HACE MENCION QUE LA UBICACION DE ESTE EQUIPO NO ES LA CORRECTA YA QUE NO VISUALIZARON EL TEMA DE REALIZACION DE MANTENIMIENTO PARA LA OPERADORA, NI LO NECESARIO PARA PODERSE EJECUTAR ESTA ACCION, YA QUE POR LA ALTURA A LA QUE ESTA EL EQUIPO ES NECESARIA LA UTILIZACION DE ANDAMIOS O GENIE PARA EVITAR OPORTUNIDADES, AUNADO A QUE SEÑALA QUE LAS TAPAS DEL CONDENSADOR NO PODRAN SER ABIERTAS POR LA UBICACION DEL EQUPO. ASI QUE SE NECESITA UNA ACLARACION SOBRE LA UBICACION, SE REUBICARA EN TECHUMBRE O SE QUEDARA EN LA UBICACION ACTUAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3571 | EN EL PROYECTO ENTREGADO A CONTRATISTA NO SE VISUALIZA LA INDICACION DE COLOCACION DE PLAFON EN EL AREA DEBAJO DEL RACK DE REFRIGERACION, EN ESTE CASO EL RACK LLEVA UNA CHAROLA QUE SOLO CUBRE EL AREA SIN REJILLA POR LA QUE CAE CONDENSACION ESTA CHAROLA VA CASI PEGADA A NIVEL DE REJILLA, POR LO TANTO NO CUBRE EL ESPACIO DE CIRCULACION ALREDEDOR DEL RACK DE REFRIGERACION, POR LO ANTERIOR MENCIONADO SE SOLICITA LA INFORMACION PARA HACER COLOCACION DE PLAFON EN EL AREA DE PREPARADOS DE SALCHHICHONERIA. | 2 | ya se encuentra actualizado y cargado el plano con tririga | 9 | 22781 | 1425
3572 | EN EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO MAYOR REFRIGERACION LA POLAR DET.2228", NO SE HACE MENCION SOBRE EL RETIRO DEL SISTEMA EXISTENTE DE REFRIGERACION, ASI QUE SE SOLICITA DE SU APOYO CON LA INFORMACION SOLICITADA PARA EVITAR DEJARLE UN RIESGO A TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3573 | EN EL PLANO COMPARTIDO COMO BOLETIN A100B-PLANTA_DE_ACABADOS_DE_PLAFONES-BA_2228_LA_POLAR, NOS SEÑALA QUE DEBAJO DEL RACK DE REFRIGERACION SI LLEVA PLAFON, EL TEMA ES QUE NO SE NOS INDICA UN CORTE O DETALLE EN EL CUAL MUESTRE O ESPECIFIQUE LA ALTURA A LA QUE IRA DESDE NIVEL DE PISO TERMINADO PARA LIBRAR LA CHAROLA DEL RACK Y LA TUBERIA DE DESAGUE DE DICHA CHAROLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3574 | EN EL PLANO BOLIE03_ALIMENTADORES_GENERALES_BA_2228_LA_POLAR.DWG SE DIO LA PROPUESTA DE LLEVAR LA ALIMENTACION REQUERIDA POR EL LATERAL DERECHO FRENTE A SUBESTACION, PASANDO POR EL LATERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS, EN ESTE CASO SE VERIFICO CON LA CONTRATISTA EN EL SITIO DANDONOS CUENTA QUE EN ESTE LUGAR SE ENCUENTRAN ALIMENTACIONES QUE VAN HACIA SISTEMAS, POR SEURIDAD ESTAS LINEAS AL REALIZARSE LA EXCAVACION DEBERIAN DE DESENERGIZARSE PERO DEBIDO A QUE SON DE SISTEMAS ESTA ACCION NO PODRA SER REALIZADA, DE IGUAL MANERA EN LA PROPUESTA DE PROYECTOS NOS MARCA ALIMENTACION MEDIANTE EL DUCTO DIRECTO A UN REGISTRO DE SUBESTACION PERO VERIFICANDO EN SITIO SE NOTO UQE NO HAY ACCESO A LA SUBESTACION DESDE EL REGISTRO MARCADO POR LO TANTO SE MANDA LA PROPUESTA DE OBRA PARA TOMAR EN CUENTA LA MODIFICACION CON LAS LIMITANTES MARCADAS, EN ESTE CASO LA PROPUESTA SEÑALA QUE LA ALIMENTACION DESD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3575 | EN EL PROYECTO INICIAL NO SE NOS MARCABA EL ENTRONUE DE ALIMENTACION PARA ENTREGAR ENERGIA AL RACK DE REFRIGERACION, EN BOLETINES SE COMPARTIO ESTA INFORMACION SOLO CON LA PROPUESTA DESDE AFUERA DE LA SUBESTACION, PERO EN NINGUN PLANO COMPARTIDO SE ESPECIFICA LA CONEXION DE SUBESTACION.EL DIA LUNES SE INICIARIA CON LA ACTVIDAD DE APAGAR LA PASTILLA DE BAJA TENSION YA CON RESPALDO DE SISTEMAS Y CAE, EL TEMA FUE QUE AL INGRESAR A SUBESTACION Y QUERER INICIAR LA ACTIVIDAD NOS PERCATAMOS QUE EL INTERRUPTOR NO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES (PRESENTA UNA FISURA EN SU BASE), POR LO TANTO LA ACTIVIDAD NO PUDO SER EJECUTADA YA QUE AL ESTAR EN ESTAS CONDICIONES NO PODEMOS CONFIAR EN QUE AL MOMENTO DE DESENERGIZAR E INTENTAR ENCENDER EL INTERRUPTOR ESTE PERMITA REALIZAR LA ACCION, EN ESTE CASO ESTA INFORMACION FUE COMPARTIDA CON MANTENIMIENTO DE LA DET. PARA VER EL CAMBIO PROXIMO DEL INTERRUPT | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3576 | EN SITIO SE HIZO LA COLOCACION DE UNA BAJADA VERTICAL REFERENTE A UN RONDIN POR PARTE SE LUFERAB (PROTOCOLO OTIS), EL TEMA ES QUE JUSTIFICAN QUE ESTA ES LA UBICACION DADA POR PROYECTOS, EN ESTE CASO EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO MAYOR REFRIGERACION LA POLAR DET. 2228" NO NOS SEÑALA NINUN ELEMENTO EN EL AREA, LA PREGUNTA ES AQUI QUE PROYECTO RIGE, SE REUBICARA LA VERTICAL?SE ANEXAN FOTORAFIAS DE LA VERTICAL Y DE IUAL MANERA SE ENVIA LA PROPUESTA DE REUBICACION EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3577 | Saludos. El proyecto pide dar mantenimiento al porton existente pero este indica que el portón actual abra hacie el exterior del CEDIS, pero actualmente existe un tope que no permite la apertura al exterior. No se puede dejar el sentido de apertura al interior, ya que este chocaría con las nuevas plumas a instalar. Se adjunta fotografías e imagenes referentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3578 | Saludos. En la actualización del plano " A-102b PLANO DE CASETA 3-CDW-7464-CUAUTITLAN ", se incluyen los sensores de la barrera vehicular, pero no se incluye el detalle o la construcción de una base para nivelar el sensor que quedará al otro lado de la guarnición. ¿Que tipo base y armado se usará(considerar esta base adicional, ya que se tienen que nivelar ambos sensores para la barrera vehicular)? Se adjunta imagenes de los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3579 | Saludos. Se informa que referente a la OC, el proveedor IKUSI menciona que se deberá realizar la instalación de los sensores de tal forma que se encuentre cableados entre ellos, esto implica que se deberá realizar demolición, excavación y colado de una cepa para alojar la tubería que comunique estos dispositivos de lado a lado(considerar los trabajos adicionales para garantizar el buen funcionamiento de los dispositivos a instalar). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3580 | Saludos. De acuerdo al "ID-02a_FIBRA_OPTICA_CDW_7464 CUAUTITLAN", es correcta la instalación a ejecutar o existe riesgo de presentarse el fenomeno de cascadeo? Se adjunta plano de conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3581 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda para confirmarnos que este proyecto no cuenta con nuevos alcances o adiciones al Circuito existente del Sistema de CCTV de la nueva área de Arracheras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3582 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda con respecto a los alcances posteriores a este proyecto en La Planta de Carnes y en lo especifico de Arracheras; dónde el Condensador y el Recipiente Piloto que ya fueron desconectados de las líneas de amoniaco les servirán para una reconexión posterior o deben ser retirados también al quedar en desuso, si es el caso a quien asignaríamos su retiro también a la contratista General o en su defecto a la contratista de Refrigeración; derivado que en nuestro proyecto no vienen alcances al respecto y consideramos oportuno levantar la mano y disiparnos esta duda. Se acompaña fotografía de los equipos; quedando pendientes a su información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3583 | Buenas tardes, informando que derivado de las demoliciones de firme y al realizarse el sondeo de las aristas de la cisterna se obtuvo el hallazgo de no contar con el relleno entre el firme y la losa tapa de la cisterna (lo físico no coincide con el Detalle 5 del Plano DEM02-PLANO_DE_DEMOLICIONES_EN_PISOS-CDW_7450_CUAUTITLAN;); lo que se encuentra es una proyección mayor al indicado en proyecto de la cisterna. El firme se encuentra directamente sobre la losa de cisterna; lo anterior nos cuestiona sí demoler el firme sobre la losa; dado que se verá completamente afectada la cisterna, debido que existe la nota en el Plano: DEM 02 de no intervenir la losa tapa de la cisterna; no se podrá impermeabilizar y nuestra principal duda es que alcance podemos ejecutar sobre el área de proyección de la cisterna. Se acompañan fotografías en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3584 | Buenas tardes, informando que derivado del inicio de las demoliciones del firme de concreto; nos encontramos con otro firme de concreto armado existente a los 15 cm de profundidad mismo cual tiene de espesor de 15 a 20 cm, así mismo nos encontramos con el armado de dentellones y sequoia. Se acompaña evidencia fotográfica en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3585 | Buenas tardes, informando que derivado de las demoliciones de firme se obtuvo el hallazgo de encontrar con un firme a una profundidad que va de los 14 a 17 cm (fuera de la proyección de la losa tapa de la cisterna), por lo cual, pedimos de su valiosa ayuda para indicarnos como ejecutar al respecto dado que el proyecto indica un nuevo firme de 20 cm o en su defecto verter el nuevo concreto hasta el espesor que sea posible para alcanzar el nivel de proyecto y terminar con el acabado con piso epóxico. Se acompañan fotografías en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3586 | Buenas tardes, informando que derivado del recorrido de obra con Gerencia de Conservación de la Planta de Carnes; nos informan de su necesidad de instalar los Equipo Chiller en el cuarto ubicado al exterior de la Planta y la Nave 4. Las necesidades son: Instalar un elemento impermeable (sardinel) en el acceso de la puerta para evitar el ingreso de agua por el vano de la puerta. Construir 4 mojoneras de concreto. Retiro de equipos y mobiliario. Ingresar y posicionar 4 equipos Chiller sobre mojoneras. Retiro de puerta existente, demoler parte del muro para ingresar los equipos; reparar el muro de block e instalar una nueva puerta, pero corrediza. Alimentación eléctrica desde los nuevos tableros en el Cuarto Eléctrico hasta el cuarto a posicionar los equipos, alimentados a 440 V. Instalar tubería de PVC con recubrimiento térmico de poliuretano, hasta los preparadores de salmuera ubicados e | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3587 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda con respecto al Modelo del Sumidero del Detalle 9; Mca. Roser, indicado en el Plano: IS-03-PLANO_DE_INSTALACION_SANITARIA_DETALLES_GENERALES-CDW_7450_CUAUTITLAN. Se acompaña el plano mencionado; quedando pendientes a su información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3588 | Buenas tardes, informando que derivado de los trabajos en el cuarto eléctrico, nos encontramos con la saturación y cruce de instalaciones existentes para llegar a alimentar el transformador de 300 KVA y derivar de él la alimentación a los Tableros con energía transformada; conforme lo indica el Boletín 3; por lo cual pido de su valiosa ayuda para aprobarnos el posicionar de igual manera el Transformador al centro del cuarto eléctrico. Se acompañan fotografías en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3589 | De acuerdo al recorrido del pasado 12 de marzo del 2024, se hizo una observación y una no conformidad por parte de la UVIE, el cual indica lo siguiente: 27. Se debe contar con una forma de accionar los interruptores termomagneticos integrados en el electroducto desde el piso donde se ubican los contactos trifásicos de media vuelta. Sección 368-17(c) nos podrian ayudar indicando que medio de desconexión y conexión se coloque desde piso al electroducto donde se encuentran los interruptores. NOTA: Se hace mención que abajo tambien eeta la clavija con su contacto de media vuelta, pero la unidad verificadora menciono que es inportante tener un medio de desconexión para los interruptores desde el piso, con un cordon o soga, una cadena o una pertiga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3590 | De acuerdo a proyecto de baterías de litio, referente a la instalación de los extintores se comentó en una sesión con CEDIS, GNFAR, donde mencionan, que la fecha de suministro es 13 semanas después de la fecha de pedido, esto se informa, ya que para estas fechas ya no estará en sitio la constructora para realizar esta instalación, ¿nos podrían ayudar confirmando quien realizara esta instalación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3591 | Con referencia a los trabajos ejecutados en el proyecto de baterías de litio y el RFI #7 1. adjunto planos As-Built. 2. Se informa lo siguiente: De acuerdo con el recorrido que se realizó el martes 12 de marzo del 2024, con la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE), la UVIE realizo varias observaciones menores, pero destacan las No conformidades 32 y 33 del acta enviada por la UVIE en la subestación eléctrica L. Antecedente: Descripción de la instalación eléctrica actual ejecutada en específico de los alimentadores que se colocaron para los interruptores primarios fue con las siguientes materiales y características; Se colocaron zapatas ponchable bimetálicas para realizar la conexión directo a barras del tren de tableros existentes en específico de la (Sección 2, Tablero AB y Sección 4, Tablero C) con un calibre de 350KCMIL, dejando 2 Hilos por fase, del tipo MCM4 | 2 | De acuerdo a lo comentado anteriormente los alimentadores quedan de la siguiente manera: para el interruptor de 600A. 3 conductores por fase calibre 350 mcm es decir serán 3 cables armados tipo MC4 para el interruptor de 800A. 4 conductores por fase calibre 350 mcm es decir serán 4 cables armados tipo MC4 | 4 | 22781 | 1402
3592 | Referente a la colocación de extintores en sitio para cada zona de baterias de litio indicadas por proyecto, se hace la observación el cual no tenmos estructura en donde colgar los lización extintores, e incluiso los que estan señalizados en el centro de las mismas zonas, espor eso que se comparte propuesta de la fabricación de una base para estas areas, nos podrian ayudar confirmando la propuesta o mencionar alguna obción más o propuesta, sin más quedamos pendientes de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3593 | De acuerdo al proyecto de arrachera, se hace la siguiente observación en especifico del plano DU-O1 (DIAGRAMA UNIFILAR) Donde indica que el calibre del alimetador para el tablero TSG-4 será de calibre 16-300kcm cobre 4 x fase y 4-10 tierra, la pregunta es si este calibre que indica el diagrama es el que sera instalado, ya que el cuadro de carga del plano (IE09), (Alimentadores generales, (IE08) y Narrativa indican lo contrario donde menciona que el calibre debe ser el siguiente: 12 -500kcm 3 10d 3 X fase, cobre, nos podrian confirmar que calibre sera instalado para poder proceder con su instalación, por favor. | 2 | Se confirma que el cable instalado debe de ser del tamaño 300 KCM, se debe de considerar 3 conductores por fase. | 4 | 22781 | 1402
3594 | De acuerdo a proyecto para los trabajos de baterías de litio , se hace mención de la variación de voltaje, ya que tenemos un amento de voltaje, presentado 500V de salida en los transformadores que alimentan las zonas de nave 2, en el recorrido con conservación, menciona que una de las opciones posibles para subsanar esta oportunidad, se realice un cambio de TAPS en los transformadores, para poder reducir el voltaje, ¿me podrían ayudar confirmando si sí es posible hacer este cambio y de ser así, quien realiza este ajuste? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3595 | Buen dia Me podrian confirmar si la celosia que va colocada en el comedor que indica en plano GA60 solo llevara una malla de alambre ? osea no llevara algun acabo como alguna planta artificial como en otros SC se les a aplicado ? yde llevar alguna planta o acabo especial me podrian compartir el detalle de favor | 5 |  | 2 | 58 | 41
3596 | Buen dia Me pondrian confirmar si en este proyecto se llevara acabao la OC del proyecto Mystique en caso de que asi sea me podrian compartir la actulizacion de este proyecto ( planos ) Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3597 | Buen dia Derivado a la visita de uvie nos percartamos que en el diagrama unifilar el interruptor prinicipal del tablero BCI tiene una capacidad de 300 A y en el interruptor que llego por compras es una capacidad de 320 A, nos comenta la uvie que para liberar el dictamen electrico necetariamos una actualizacion de proyecto en los planos de DU-01 diagrama unifilar, nos podrias ayudar con esta actulizacion, gracias Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3598 | Buen dia Me comenta el equipo de SP sistemas que en la barra de jefe llevan dos equipos de computo en el cual en el proyecto ( ultima actulizacion marca solo 1 ) se requiere un adicional de 2 servicios mas para el 2 equipo de computo un contacto regular y un nodo Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3599 | Buen dia De acuerdo al proyecto nos solicitan colocar un porton de proteccion en el area de andem, la desarrolladora nos comenta que no esta dentro de su alcance hacer este trabajo y en el proyecto tampoco menciona que la contratista debe de ejecutar este trabajo, me confirmar quien trae este alcance ? , gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3600 | En el plano c15 de espectacular me informa que tengo como alcance solo la colocacion de la señalizacion en un totem que se encuentra en la salida a la avenidad atlixcoyan y hoy en dia conforme al proyecto del desarrollador tengo otro totem mas que da a la avenidad americas donde su proyecto refleja una señalizacon en esta totem en cual quedaria hoy vacio por parte de nosotros ya que el proveedor y el proyecto no lo trae como alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3601 | Me pueden confirmar si los germicidas de las camaras de fermentacion llevan o no llevan alimentacion de agua fria ya que en los planos no indica esta alimenatcion que por lo regular no los piden saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3602 | Me podrian compartir el detalle de la alimentacion electrica para los adosados de la fachada principal, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3603 | Buen dia Me podrian compartir el detalle de la alimentacion electrica de los adosados de " Hogar, Electronica y Supermecado" , gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3604 | Buen dia En los planos hidraulicos GIH-01 no marca la alimentacion hidrualica para el dispensador de agua me pueden comfirmar si llevamos o no ? el mismo caso para el cuarto de lactancia no tenemos esta alimentacion para el dispensador, por lo regular siempre nos piden llevar esta alimentacion para estos equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3605 | En el proyecto no contamos con el arrancador para la campana del comedor de asociados me podrian compartir boletin con este detalle de favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3606 | Buen dia Por parte la uvie nos solicito el aterrizaje a tierra de las bases de la antena satelital y la base del tanque de gas nos podrian indicar si esto viene considerado en el proyecto o en que plano se encuentra o se manejaria esto como adicional a solitud de la uvie? Quedo en espera de su respuesta | 2 | En el plano IE-12 SISTEMA DE PARARRAYOS se indica en notas que la antena satelital y el tanque de gas deben estar aterrizados a travÃ©s del conductor del pararrayos. | 4 | 22781 | 1402
3607 | Buen dia En el plano IE-13 Sistemas de tierras me indicas que el aterrizaje de las tierras sera a columnas metalicas en el perimetro de la tienda pero por actualizacion de este proyecto ya no se tiene considerado la colocacion de coumnas metalicas ya que ahora la estructura va colocada en muro de block. Quedo en espera de sus comentarios | 2 | Se carga boletÃ­n B01_IE-13 SISTEMA DE TIERRAS con el ajuste en el sistema de tierras a la carpeta BOLETINES. | 24 | 22781 | 21
3608 | Buen dia De acuerdo ya lo ejecutado tenemos una bajada pluvial en la rampa del andem lo cual por temas de condensacion de los equipos de aire estan condensando todo el tiempo y estan tirando todo el tiempo en la rampa ocupamos ver la mejor solucion para no tengamos agua ahi en la rampa todo el tiempo Quedo en espera de sus comentarios | 2 | De acuerdo con lo que platicamos, favor de mover el dren para evitar caÃ­da de agua. | 1 | 22781 | 2559
3609 | Se solicita una mesa de madera como base para la colocacion de impresona en area del cuarto de sistemas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3610 | Buen dia En el proyecto nos indica que las bases de los equipos de AA son a cargo del desarrollador pero me comenta el desarrollador que en su anexo no viene ese alcance me ayudarian aclarar este punto y a la misma manera compartir los planos de los detalles de las bases, gracias | 2 | Las lavadoras en las plataformas no llevan base de montaje, se montan sobre una placa de acero apoyada en la plataforma, sobre resortes, en el plano IAA5 se indica el detalle. Para las lavadoras en losa se utilizará una base de herrería que viene en el plano IAA5a las deberá fabricar el contratista. En el cuadro de equipos se indican bases de montaje fabricadas en campo.Los ventiladores en losa se colocarán con resortes, considerando que deben quedar nivelados.Desconocemos la nota del proyecto que mencionan donde se indica que las bases de montaje son por el desarrollador. | 1 | 22781 | 2559
3611 | En el plano IE06B Nos refleja la instalacion de 4 BOGAR, por lo que se dejo preparado la conexion para recibir los equipos. Nos hace el comentario el area de Store Planin que el Bogar asignado al area de electronica Ya No se va INSTALAR. LA DUDA ES, ¿ SE VA A INSTALAR O NO ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3612 | Buen dia Comparto un reporte donde menciono que en el area del walmart.com se encontro un cajon de concreto que es parte de la estructura de la plaza comercial que esta pegado al muro, no se si ustedes tenga ya de esa conocimiento ya que en el proyecto me marcar ahi como unas mesas de trabajo. Adjunto evidencia Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3613 | Buen dia Me podrian ayudar con el detalle del calibre del ducto de aa que se debe estar instalando? ya que en el proyecto no hace mencion de esto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3614 | El dia de hoy hubo un recorrido con el area de construcciones walmart donde por solitud de esta area nos piden el cambio de material en la contrafachada principal que estam de tablaroca por durok, me pudieran ayudar con esta solitud yo su vobo. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3615 | Buen dia el recorrido el dia de hoy con el area de construcciones nos piden que revise la posiblidad de cambiar el piso vinilico (glennfore) por un acabdo tipo DPA, me podrias confirmar o revisar con el area correspondientes si se aceptara la propuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3616 | Buen dia Este rfi es informativo para comentarles que la contratista se le complica usar asfalto en el estacionamiento ya que por la zona no hay proveedores cercanos que nos suministren este material y debido a los tiempos,costos, logistica y garantia de material me comenta la contratista que usara concreto hidraulico en la zona de estacionamiento como venia en el proyecto originalmente sin hacer un costo adicional Saludos | 2 | Se confirma de enterados, solo se solicita que se respeten los niveles de proyecto establecidos en el plano C05 PLANTA DE NIVELES 1018468 ya que el espesor del concreto de proyecto es de 10cm, asi como considerar las estructuras de terracerÃ­as especificadas para rodamiento de concreto. | 1 | 22781 | 2559
3617 | Buen dia De acuerdo al proyecto contamos con un permiso por parte de SICT y en algunos planos de la carpeta exterior nos hace referencia que contaremos con un carril de desaceleracion pero no contamos con el proyecto como tal, nos podrian compartir los planos de este trabajo, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3618 | Buen dia Pregunta En este proyecto esta considerado el reforzamiento en la cubierta como lo indica la CI de Huracanes ??? | 2 | Se confirma consideraciÃ³n de refuerzo en cubierta para unidad dentro de zona de huracÃ¡n. | 4 | 22781 | 1402
3619 | En el area de abarrotes queda un paso franco hacia atras de los refrigeradores y sp solicito cierre de hueco entre el muro y la gondola con tablaroca ( plano de referencia 101a plano de layt out | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3620 | Me podrian indicar o confirmar si en la zona perimetral de toda la tienda en los extremos de los joist no tenemos algun detalle para la conexion de la riostra al muro de tienda ya que revisando el plano ES-401 observamos que el detalle CX-3 referente a la conexion de los joist en el plano ES-403 solamente me indica una placa para soportar el joist de la parte superior al muro de la tienda pero no tengo detalle en estos planos ni en planos de muros de una conexion entre estos 3 elementos del joist-riostra-muro de tienda. Quedo en espera de su respuesta y en caso de que no llevemos este refuerzo(riostra) Me pueden confirmar que no haya ningun tema estructural a futuro? | 2 | Se comparte boletÃ­n B05_DETALLE DE RIOSTRA A MURO DE BLOCK para su consideraciÃ³n en el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
3621 | Buen dia Se hace la recomendacion de la colocacion de malla perimetral en la rampa del acceso peatonal ya que hay un disnivel entra rampa y el terreno del vecino como de 1 metro y a futuro puede generar algun accidente de algun cliente al caerse Adjunto reporte fotorgrafico y quedo al pendiente de su pronta respuesta | 2 | Alcance dado de baja en la implementaciÃ³n de cÃ©dula de reducciones. | 9 | 22781 | 1425
3622 | Me pueden confirmar si en la zona de panaderia no tenemos algun detalle con la colocacion del faldon en color verde en la parte superior ya que revisando el plano A300 observamos el corte frontal del area y nos percatamos que el muro completamente en color blanco Quedo en espera de su respuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3623 | Buen dia Me comenta la UVIE que ellos no cuentan con la actulizacion del proyecto de la OC 5 en temas electricos para su revision en sus visitas, por favor me apoyan a compartir la actulizacion a la UVIE gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3624 | Buen dia Me podrian confirmar si el agua tratada de la planta de tratamiento NO se va a reutilizar para los baños ? pregunto esto porque en el proyectp no veo ninguna instalacion para la reutilizacion de estas aguas tratadas Saludos | 2 | De acuerdo con el plano C06a se indica la conexiÃ³n de PTAR de la red de agua tratada, este continua en el plano HCM01, de igual manera, se indica en el plano C12 de Riego la red a considerar | 1 | 22781 | 2559
3625 | Buen dia Me pueden confirmar si ya no se colocara nada de paso de gatos en cubierta? Ya que en el plano de redu-03 marca la eliminacion de paso de gatos y de igual manera si me pueden confirmar la eliminacion la malla ciclonica en todo el perimetro ? Saludos | 11 |  | 2 | 97 | 41
3626 | Se requiere 2 contactos adicionales a 220 vots para las 2 vitrinas que no estan consideradas en el proyecto ( la ubiacion se define en sitio con gerencia ) | 19 |  | 2 | 3 | 41
3627 | En la actulizacion del proyecto no esta considera un contacto a 220 volts que requiere la vitrina de berries, se solicita por temas de operacion este adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3628 | El proyecto solo considera un contacto doble por mueble de panaderia y se requiere otro contacto adicional para ese mueble por temas de operacion - plano GIE02 Fuerza y contactos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3629 | En el proyecto viene considerado dos contactos para los refrigeradores que estan en el area de autocobro y por parte de operaciones se solicita 2 contactos mas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3630 | En el plano IE03 contactos de piso de ventas me marca un solo contacto en un anaquel de vinos cuando por lo regular nos piden 2 contactos por anaquel y contamos con 4 anaqueles de vinos me podria ayudar con la confirmacion de si llevamos o no mas contactos para estos anaqueles, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3631 | Buen dia Me podrian ayudar con el boletin para considerar contactos de 127 volts en las gondolerias de panaderias hacen faltan minimo 5 contactos mas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3632 | Buen dia Me ayudan a confirmar si en el anuncio del espectacular del totem en el adoso iran letras luminosas o gabneta ya que en el plano c-15 hacia mencion de las dos formas y el proveedor tiene que empezar con su fabricacion. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3633 | El proyecto no considera las medidas adecuadas del sardinel para el despacho de trortilleria por lo que se requiero hacer un ajuste en sitio de la demolicion de unos 15 cm aprox | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3634 | Buen dia En los planos de protocol de refrigeracion me hace mencion que la estrutura debe ir fijada en una placa base mas no me menciona que tipo de tornilleria ocupar para anclar al piso me podrian compartir ese detalle, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3635 | Buen dia Me podrian compartir el plano del detalle estrutural delcarcamo sanitario? ya que el plano que tenemos de detalles y medidas del carcamo sanitario no me expecifica que varillas se van a utilizar para este trabajo, gracias Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3636 | Buen dia te comparto comentarios del proveedor ESJ Joist: Hola Buen día. Soy la ingeniería encargada de los joist, contraflambeo y riostras de la obra MBA PETO, el motivo de mi correo es informar alcances, consideraciones y dudas de la obra en cuestión. ALCANCES: 95 Joist a base de ángulo con un peralte de 22” para cubierta. 7 Joist a base de ángulo con un peralte de 14” para cubierta. Contraflambeo atornillado. Tornillería para conexión de joist. Tornillería para conexión de contraflambeo. CONSIDERACIONES: Los joist serán diseñados con la metodología LRFD. Se considerar las siguientes cargas de diseño: Carga total= 145kgm2 Carga viva= 100 kgm2 Succión de acuerdo con CFE 2020 que se adjunta. Todas las conexiones se consideran atornilladas, a excepción de las que se indiquen soldadas. Como cargas adicionales estamos tomando los equipos que viene en el plano IAA2 Planta de azote | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3637 | Buen dia Por solitud del proveedor de Azul de mexico para el contro del agua de trasbase nos solicita la instalacion de eloctriveles, me pueden ayudar si esto lo tenemos en proyecto o si se generaria un adicional para este adicional Saludos | 2 | La informaciÃ³n viene considerada en proyecto, los electroniveles vienen indicados en el plano IE-08 CUARTO DE BOMBAS. | 4 | 22781 | 1402
3638 | Buen dia Les comento que el espacio asignado para el equipo de la rostisera de pollos calientes no cabe, se necesita mas espacio para ingresar el equipo y dejar espacio para darle mantenimiento quedo en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3639 | Buena noche. En los planos del cuarto de máquinas sea el hidráulico como SCI no se cuenta con detalle de instalación o acomodo de equipos mando PDF con medidas reales del espacio asignado y con las salidas de cisternas | 2 | Esta duda se reviso con supervisión en llamada la información si se encuentra cargada en tririga en la carpeta de Instalación hidraulica - Interiores | 9 | 22781 | 1425
3640 | Buen dia Me ayudan con la contestacion de los rfi 11 y 12 ya van 7 dias y aun no tenemos respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3641 | Buen dia En los planos de fachadas exactamente en los adosados de acceso donde tenemos la señalizacion de supermercado y hogar tiene en representacion el fondo de color naranja, cuando por lo regular en este formato de tienda se maneja de color azul el fondo, me pueden confirmar que color de fondo llevara este adosado, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3642 | Te comparto evidencia fotograficas del rfi 28 Saludos | 2 | RFI informativo recibido. | 0 | 22781 | 829
3643 | Buen dia Se recomienta la colocacion de un gorro de lamina entre la fachada y contrafachada principal de la tienda ya que en otro proyectos se ha colocado esto con el fin de no dejar un espacio y que se pasa el agua por ahio si de venir en el proyecto este detalle por favor me lo pueden compartir, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3644 | Buen dia En el plano ES-101 planta y detalles de cimentacion nos inidica la ubicacion de la estructura del protocol de refrigeracion la cual al hacer un cruce con el plano A101a Layout no coincide con la ubicacion de las columnas de la estructura del protocol por lo cual estaria afectando los dos cuarto de consumo interno que van debajo de la estructura del protocol ya que se llevan adentro de las jaulas de consumo internos un rack corrido y que en estaocasion no podrian ingresarse por las comlunas del protocol. Al dia de hoy ya tenemos el protocol como lo marca el plano estructural Quedo en espera de sus comentarios | 2 | La estructura del protocol se encuentra correctamente reflejada en los planos A101 PLANTA DE MERCANCIAS 1018468 y A408a RACK DE REFRIGERACIÃ“N 1018468 cargados en Tririga con fecha de octubre de 2023, favor de revisarlos, las columnas de la base del protocol ya se tomaron en cuenta en la distribuciÃ³n del mobiliario mencionado | 4 | 22781 | 1402
3645 | Con respecto al proyecto denominado MB Peto, en particular al tratamiento de los árboles, dando seguimiento al recorrido que tuvimos en sitio y las observaciones que se realizaron le comento lo siguiente: -El árbol a conservar 610 (ramon) altura 11m se encuentra sobre el carril vehicular se sugiere retirar el árbol ya que no contamos con espacio suficiente para trasplantarlo. _El árbol a conservar 631 (flamboyan) tiene una altura de 18m esta a 1m de distancia de donde quedara el poste de CFE, también está sobre el paso peatonal y carril vehicular por lo que se solicita el retiro. -Los árboles 378 (cedro) de 10m , 376 (Cedro) de 10m “, 377 (Cedro) de 10m“, 375 (Cedro) de 11m “, 343 (Majia) de 6m“, todos para conservar se encuentran ubicados en donde está proyectada la banqueta del carril vehicular, por lo que se sugiere que se haga trasplante Quedando en espera de sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3646 | Buen dia En el area de trastienda por parte de la losa tenemos salidas de ductos de AA al momento de salir por la losa con el ducto tendremos huecos al rededor del ducto mi pregunta es como vamos a tapar esos huecos? adjunto evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3647 | En el area del walmart.com no se tiene considerada una impresora para esa area cuando por lo regular esa area si llevamos una impresora en caso de que fuera una omision de proyecto podrian compartirme el boletin para que se genere un nodo para ese equipo, gracuas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3648 | En el proyecto no se cuenta con una red de tuberia donde se reutilce el agua tratada de la ptar para los baños de clientes y asociados, nos ayudan con este detalle, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3649 | En la actualizacion de la oc 5 viene considerado un nuevo mueble en el area de comedor solo que este mueble requiere una instlacion hidrosanitaria que no viene considerado y se requiere esta instalacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3650 | Buenos días,tardes, noches por favor serian amables de compartirme el proyecto para la instalacion de sensormatic? | 2 | En este formato no aplica proyecto de sensormatic. | 9 | 22781 | 1425
3651 | En el proyecto nos indica que en los sardineles que se encuentran en el area de preparados solo se recubra la mitad de estos sardineles y por seguridad operativa se requiere cubrir el total de los sardineles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3652 | Buen dia De acuerdo a la CI-18-072 nos indica que todo el acero inoxidable sera suministrado por compras walmart pero en esta ocacion el area de store planinng nos solicita que la contratista suministre el lavamanos de acero inoxidable que llevamos en el baño de clientes y esto se debe de considerar como un adicional ya que no esta dentro del alcance la contratista Saludos | 2 | Alcance de GNFR. En caso de tener una indicaciÃ³n distinta, que la gerencia de construcciones lo revise con ellos para solicitar el importe por el cambio. | 9 | 22781 | 1425
3653 | Buen dia Me puden confirmar si en este proyecto NO llevamos un minisplit en el cuarto de basura ya que buscando en los planos de AA y cuadro de equipos no tiene considerado algun minisplit en este. De no llevar un minisplit se hace la recomendancion de la colocacion uno ya que en este lugar se padece mucho altas temperaturas y mucha humedad y esto podria generar algunas bacterias o algo por estilo en este cuarto Quedo en espera de sus comenatarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3654 | Buen dia En plano layout a101a nos señaliza que el espacio para personas minusvalidas no cuenta con caja para pago y tenemos una caja de pago en la parte de atras de servicio a clientes y por temas de operacion nos solicitan la reubicacion de esta caja en el espacio de cajon de minusvalidos, quedo en espera de su respuesta. Comparto evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3655 | Buen dia El muro de block de fondo en la oficina administrativa, IDF Y AD. de cajas tiene muro de block "aparente" por parte de la desarrolladora, mi pregunta es se quedara asi o se lo podria colocar un lambrin de tablaroca? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3656 | Buen dia El muro perimetral de andem de trailers esta hecho de block el cual esta hecho asi por la desarrolladora, cuando en proyectos directamente de walmart son hechos por lo regular de concreto para que aguantge el golpe de los trailers y el dia de hoy con los primeros cruces nos percatamos que el muro se mueve mucho con el golpe de los trailers, si se pudiera revisar este tema para que a futuro no tengamos algun accidente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3657 | Me podrian compartir el plano de la trayectoria de la antena satelital de favor, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3658 | Buen dia Me pueden ayudar con los planos de detalles de las fachadas principales del proyectos de favor, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3659 | Buen dia Me comenta la contratista que el proveedor que le surte la loseta de 20x20 color dark gray ya esta descontinuada y que lo estan sustituyendo por krono liso de 40x40 ... se puede hacer el cambio de esta loseta que va colocada en la barra del comedor de asociados ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3660 | En las fachadas oeste y norte no contamos con alguna proteccion encontra de la lluvia y menciona el desarrollador que no tiene ningun alcance ahi y sino ponemos algo el agua se podra estar filtrando atravez del durock que esta arriba de los muros de block Saludos | 2 | Es alcance del desarrollador la entrega del local sin filtraciones. El acabado de durock es posible considerando el adecuado tratamiento de sellador y pintura | 1 | 22781 | 2559
3661 | Buen dia Me podrian apoyar a compartir el nuevo diseño del proyecto de la planta de tratamiento, gracias | 2 | El proyecto de la PTAR se encuentra cargado en Tririga en la carpeta de exteriores. Falta que el Equipo de GNFR comparta la información del ajuste del proveedor por el cambio de la ptar a concreto. | 4 | 22781 | 1402
3662 | Buen dia En algunos planos me marca que en cuarto electrico llevo una puerta que conecta con la subestacio y hay otros planos ilustrativos no me marca la puerta sino todo el muro de block perimetral corrido. Se considerara puerta o no se considerara? Y en plano 601 marca que si se lleva puerta pero de madera que conectara con la subestacion electrica se recomendaria cambiar el tipo de material de la puerta por temas de seguridad en caso de llevar esta puerta ya que podria tener riesgo de intrusion a la tienda Quedo al pendiente de su respuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3663 | Buen dia El corte de la piedras de piso de ventas, la empresa Cemex nos hace la recomendacion que los cortes deben ser no mas de una medida de 2x2 para que esten enterados Adjunto archivo de cemex con recomendaciones Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3664 | Por solicitud y adecuacion del correcto funcionamiento del equipo de horno para pollos nos solicita el proveedor adecuar una salida hidraulica para el correcto funcionamiento del equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3665 | Por temas de operacion se requiere reubiacion de rack ya qiue no esta considerado el acomodo de la escalera marina del rack de refrigeracion y esto implica reacomodar el contacto electrico que se solicita en esa area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3666 | La instlacion hidraulica que esta considera en el proyecto no es la adecuada, se solicito la reubicacion de esta instalacion para la correcta operacion de este equipo de amasadora IH03 plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3667 | Buen dia El proveedor del equipo de la fermentadora nos solicita un neutro mas que no viene en el proyecto, este trabajo es neceraio realizarce Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3668 | Buen dia Por parte de SP sistemas me solicita colocar una un nodo para la instalacion de un telefono fijo en el mueble de electronica, quedo en espera de sus comentarios saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3669 | Buen dia Me pueden compartir la tabla de codigos de los colores para el balizamiento en el estacionamiento | 2 | En la SECCIÃ“N 09050. TABLA DE COLORES se encuentra la informaciÃ³n requerida. | 4 | 22781 | 1402
3670 | Buen dia En el plano SE-01 Subestacion electrica me hace referencia a la colocacion de un tanque de diesel de reserva ... Mi duda es quien suministra ese tanque ? Y ¿ Me podrian compartir un plano para ver el funcionamiento de ese tanquie osea si va conectado a la planta de emergencia o como es que funciona ? Saludos | 2 | El suministro al 90% corresponde a la contratista. | 9 | 22781 | 1425
3671 | Me pueden confirmar si en este formato no se lleva totem para el los cajones de estacionamiento para el pickup, gracias | 2 | Se confirma que el totem no se considera en este proyecto. | 9 | 22781 | 1425
3672 | Buen dia en el plano IS-01 Inst. Sanitaria me indica la instalacion de la trampa de grasas en el area del rostisero de pollos y por lo que se entiende que la trampa de grasas iria colocada debajo del rostisero por el espacio que hay en esa area de ser asi no cabrian los equipos asi y tampoco contamos con instlacion hidraulico para el horno rostisero y servicio de limpieza de trampa de grasas, me podrian ayudar aclarar este detale de favor, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3673 | Buen dia El dia de ayer se presenta el tecnico de los hornos para hacer su quema y nos hizo la observacion que las chimeneas deben de ir con ducto circurlar independiente ya que tenemos temas con el arranque esto esta provocando que el humo no circule y este apagando la flema de los hornos. Nosotros en sitio nos apegamos a lo que el plano IAA8 Plano de conjunto nos indicaba, quedo en espera de sus comentarios y solucion a este problema Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3674 | Me podrian ayudar con la informacion de la altura de la colocacion del walpacks que van por la parte de afuera del muro de la tienda ? Saludos | 7 |  | 2 | 17 | 41
3675 | En el plano C-09g en el detalle 5 Muro de contención MC-5ª no se indica el tamaño del bastón, ni de los dobleces que se le deben hacer a este, la misma situaciòn aplica en el plano MC-09f en el detalle 4 Muro de contención MC-7, el bastón de este detalle no tiene medida alguna, por lo que se pide al área de diseño compartir dichas medidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3676 | Confirmar si el anuncio espectacular se elimina, ya que en TRIRIGA y en el plano C-03 indica lo antes mencionado, pero en el plano C-09b planta y detalles de anuncio espectacular no se tiene alguna nota de esto, de ser asì, en el plano C-10ª se indica que en el lugar donde va el poste espectacular el plano indica colocar una instalación electrica para la alimentación del mismo, sin embargo, ¿Si el poste espectacular no se va a ejecutar, se deberá de construir el registro eléctrico, la canalización y el cableado del mismo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3677 | Plano ES-501, en la elevación de fachada del eje 8, se indica que tipo de estructura se utilizará para posteriormente colocar el panel de fachada, esto entre los ejes A y B, sin embargo entre los ejes B y C dicha estructura no se ve indicada en el plano, por lo que se pide al área de diseño compartir que tipo de estructura se deberá de colocar para la posterior colocación de panel de fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3678 | En el plano C-02al, indica que al exterior del predio se deberá de realizar un trabajo de corte de terreno natural de 60 cm y colocación de asfalto de 14 cm espesor, sin embargo, no indica que tipo de mejoramiento se deberá de realizar al terreno natural, una vez hecho el corte, tampoco se tiene alguna información de esto en los planos de terracerías donde se indican los métodos constructivos para dichos trabajos de terracerías, por lo cual se pide al área de diseño compartir la información del tipo de mejoramiento que se deberá de realizar en las partes del terreno que se indican en el plano, esto para recibir la carpeta asfáltica, ya que no se cuenta con un detalle que considerè en espesor del asfalto mencionado en el plano antres mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3679 | En el plano A-401a "Portico de acceso ll" en el detalle 5 Portico detalle de cajillo cortina 1, indica que para poder colocar y sostener la cortina metàlica se deberà de sostener sobre una estructura metàlica hecha a base de perfiles OR 102X4.8, sin embargo, el detalle no indica como debera de sostenerse dicha estructura metàlica o si esta deberà anclarse al muro, por lo que se pide al àrea de diseño proporcionar el detalle para el soporte de dicha estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3680 | En el plano C-05c se indican los diferentes tipos de muros de contención que se tienen que construir para el proyecto, los cuales se indican desde el MC-01 hasta el MC-09, asì mismo los armados de estos muros se pueden encontrar en los planos C-09f, C-09g, C-09h y C-09i, sin embargo, en estos no se aprecia el armado de acero y dimensiones del muro MC-09 que se indicia en el plano MC-05c, por lo cual se solicita al área de diseño proporcionar las caracteristicas de construcciòn de dicho muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3681 | Se pide al àrea de diseño definir si en el protico de acceso se deberà de colocar en ambos accesos puerta automàtica para cierre y cortina, ya que en la en el plano A-100 en el dibujo se visualiza que estos elementos van en ambos vanos del portico de acceso, sin embargo, en el plano A-401a se indica que estos elementos solo se colocan sobre el vano del muro que se encuentra ubicado sobre el eje 1 de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3682 | En el plano A-401a en el detalle 4 "Corte de portico de acceso 1" se indica que las fachadas de la estructura metàlica del pòrtico de acceso de la tienda se deberà de colocar un panel metàlico tipo economuro para proteger la estructura de la intemperie, sin embargo, en el muro que està antes que el eje 1 de la tienda al interior del mismo donde se tiene la cubierta, no se indica que tipo de material deberà de colocarse en este para cubrir la estructura y evitar que en dado caso de lluvia el agua ingrese al interior del pòrtico, por lo que se pide al àrea de diseño indicar que tipo de material se deberà de colocar para evitar las situaciones antes descritas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3683 | RFI INFORMATIVO, SE CONSIDERA MALLA DE NYLON CON FUNCIÓN DE CIMBRA MUERTA ENTRE LA LAMINA KR18 Y LA ESTRUCTURA METALICA, CON EL FIN DE NO ENTORPECER ACTIVIDADES POR INTERFERENCIA CON INSTALACIONES, LA MALLA SE DEJA PERDIDA Y TENSADA PARA TAMBIEN SU APROVECHAMIENTO A FUTURO EN ETAPA DE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3684 | LA VOLUMETRIA DE CONCURSO NO CUMPLE CON LA SUPERFICIE NECESARIA PARA CULMINAR LA IMAGEN TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR EN LA PARITDA DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE | 2 | Favor de direccionar correctamente este rfi, ya que nuestro alcance de proyecto es Bodega y Mi bodega, muchas gracias. | 4 | 22781 | 1402
3685 | favor de atender los archivos adjuntos, con dudas de SEYCO Estructura | 2 | 3. Se solicita Autorizacion para cambiar placas que se usaran para unir Puntales P‐1 como se Muestra abajo . R= Se autoriza el cambio de placas de 370x75x5 a placas de 370x64x6 tal como indica la propuesta 4.-Se solicita el peso de los condensadores en diversas áreas como cubierta nave principal y cuarto de basura. (favor de proporcionar el peso de las unidades.) R= Se adjunta plano GMR 5 en el cual se indican los pesos a considerar para los equipos. Compresores 1700kg Condensador : 790kg Condensador Cuarto de basura 212kg 5. Debido a que no fue aprovada la opcion de cambiar la separacion de Puntales por Ejes C & D de 300 a 550mm. Se propone soldar placa de ½” x 5” x 1’‐8” con un cartabon de ½” al centro como se Mustra en Imágenes R= No se autoriza el detalle, en caso de que no entren los ángulos de las silletas se pueden sustituir placas soldadas a la columna Preguntas indicadas en d | 1 | 22781 | 2559
3686 | SE REQUIERE DESCARGAR HORNOS PREVIA ENTRADA DE STORE PLANNING | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3687 | RFI INFORMATIVO Se requieren marcos de herreria para las puertas de alto impacto, coritnas y refuerzos de ptr, para evitar movimientos y daños. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3688 | RFI INFORMATIVO en Franja lateral de estacionamiento que colinda con estacionamiento de plaza, se modifica niveles para rematar con pavimento existente de la plaza, dejando una pendiente del 2% | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3689 | SE ENCUENTRAN DIFERENCIALES ENTRE LAS ZONAS INDICADAS EN EL MANUAL DE CONCURSO Y EL ALCANCE REAL EN CAMPO, EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR. | 2 | favor de direccionar correctamente este RFI, ya que solo les podemos apoyar para proyectos formatos Bodega y Mi Bodega. gracias | 4 | 22781 | 1402
3690 | En relación con la alimentación eléctrica para el Tótem electrolinera de WE FUENTES DEL PEDREGAL Al respecto deseo informar lo siguiente: En el plano de diseño DU-01 indica que dicha alimentación se conecte a barras del transformadorXFMR LF de 112.5 KVA 440254-127 V. En reunión con el gerente de mantenimiento, nos indicó no estar de acuerdo con esta conexión El Tablero General actualmente no tiene espacios libres. Este tablero tiene 2 interruptores derivados de 3X70 A cada uno, que alimentan a “Plumas de Acceso Estacionamiento”. La solución propuesta conjuntamente con el personal de Mantenimiento es: Unificar la alimentación de ambas “Plumas de Estacionamiento” en 1 interruptor derivado de 3X150 A. Generando con esto un espacio para poder alojar el interruptor derivado de 3X175 A para alimentar el Tablero “C” que marca el proyecto en dicho plano. No omito mencionar, que las instalaci | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3691 | Interruptor para alimentar la cámara de refrigeración. El Tablero GL existente es marca General Electric, pero surtieron interruptor marca Siemens. Además de esto, en el tablero ya no hay espacio para otro interruptor, de lo cual solicitamos, atentamente, que el área de Ingeniería de WM nos indique lo procedente, es decir a qué tablero conectar el interruptor con gabinete (fuera del tablero) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3692 | Saludos El paquete de planos del BOL-01, para la reubicación del centro de negocios, se encuentra en estado de BORRADOR, favor de confirmar que este será el proyecto definitivo | 2 | Los boletines cargados son el proyecto definitivo para la Unidad SM Aguascalientes. | 9 | 22781 | 1425
3693 | Duda No. 1: Respecto al totem de la electrolinera, no coincide el plano con el sitio, no se puede instalar en donde se solicita El trazo del plano no corresponde al trazo en sitio. Duda No. 2: Respecto al remate en el cargador, en planos no hay detalle, en otro proyecto similar (Electrolinera Fuentes del Pedregal) la coordinadora de parte de Wal Mart nos comenta que el proveedor se conectará directo al nicho. Favor de confirmar. Duda No. 3: Para colocar el transformador e interruptores en el muro, el proyecto no menciona detalle alguno, la duda durge debido a que el muro es de tablaroca y no posee fuerza para colocarlos, tenemos dos opciones, favor de confirmar cuál es la correcta. Opción A: Realizar base de herrería con patas al suelo y fijar al muro. Opción B: Reforzar muro de tablaroca con canes de madera y fijar al muro. Se adjuntan fotografias en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3694 | Confirmo que la posición queda dentro de la poligonal del predio como indica esta nueva actualización, y eliminan un registro prefabricado (cerca del EJE – 1D). Adjunto ambos planos para confirmar estos cambios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3695 | En el Mueble de Servicio al Cliente, llevamos servicios de intrusión, fibra óptica, contactos regulados, sistema contra incendio, sistema de EAS, CCTV, voz y datos. A continuación, describo las instalaciones que bajan por el poste vertical power pole y se distribuyen en el mueble de servicio al cliente, y otras que igual se dejan con salida de servicio en el muro de Tablaroca del EJE – 01 - Instalación de intrusión: bajada en power pole y salida en muro de Tablaroca en EJE -01 - Fibra óptica: bajada en power pole y salida en muro de Tablaroca en EJE -01 - Voz y datos: bajada en power pole - Contactos regulados: bajada en power pole - Detección contra incendio URA: salida en muro de Tablaroca en EJE – 01 - Sistema de tierras EAS – URA - bajada en power pole y salida en muro de Tablaroca en EJE -01 - Sistema de CCTV: bajada en | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3696 | En revisión del plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS en el área de EDC-2, rack de compresores de refrigeración, EDC- 1 e IDF, no cuentan con servicio de voz y datos, y algunos de estos servicios serán necesarios para el proveedor de control y ahorro de energía. Por favor indicarnos si debe considerarse instalación de voz y dato en las áreas mencionadas o si se sigue considerando conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3697 | En revisión del plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y TRASTIENDA y del plano de proyecto ejecutivo de refrigeración GR2-TRAYECTORIAS, los evaporadores y las luminarias coinciden en la misma posición, la contratista ya tiene instaladas las luminarias y el proveedor de refrigeración, solicita por favor le definan la ubicación de sus evaporadores ya que por el espacio no se pueden ubicar los tres evaporadores en el mismo lugar de las luminarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3698 | Con la actualización recibida para considerar el carril de desaceleración, conexiones de servicios y nuevo cambio en armado de canal pluvial. Por favor validar si los planos recibidos son los oficiales y si no hay cambios con la posición y longitudes de los accesos de estacionamiento a Tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3699 | Adjunto nuevo plano que hace llegar la dependencia con cambio de dimensiones y armado del canal pluvial que se construirá fuera del predio, frente a los accesos. Por favor indicarnos si proceden estos cambios, y de ser así, validar si hay cambios en los accesos principales de estacionamiento, por favor complementar y actualizar los planos donde esta indicado el canal pluvial | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3700 | En el muro posterior de la cámara de congelados de Amasijo, como indican los planos GA011-PLANTA DE ABARROTES-ACABADOS-861, A104-ALBAÑILERIA-861, no indica colocación de muro de Tablaroca, y en la cara posterior van fijados los desconectadores eléctricos y servicios para hornos en Amasijo, el panel propio de la cámara de congelados Amasijo, no tiene suficiente espesor y rigidez para tener fijos los desconectadores. Por favor indicarnos, si dicha cara posterior de la cámara se queda como indica proyecto o debe colocarse muro o lambrín de Tablaroca como en las demás caras y costados de la cámara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3701 | En acercamiento de la dependencia de COMAPA. Por favor nos indican o nos comparten los planos definitivos para la conexión de los servicios a red de drenaje municipal y toma domiciliaria para servicio de agua potable. Y definirnos si se realizara ruptura del pavimiento del Libramiento Emilio Portes Gil, o si se realizara perforación debajo del pavimento del libramiento, para dichas conexiones. Adjunto documento de FACTIBILIDAD DE LOS SERVICOS, y planos C07a - INSTALACION SANITARIA EXTERIOR SECCION B – 861, C-06a - INSTALACIÓN HIDRÁULICA EXTERIOR – 861. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3702 | Conforme al plano actualizado C07a - INSTALACION SANITARIA EXTERIOR SECCION B – 861, exponemos las siguientes inquietudes de la Contratista en contraste con el plano del proyecto ejecutivo inicial 1) La Contratista propone un cambio en la trayectoria sanitaria, ya que actualmente se tiene la tubería PEAD corrugada hasta el punto del pozo de visita 05 - P.V.N 05, y en la trayectoria del pozo de visita 04 y 05, ya esta colado el firme de concreto MR=40 KGCM2, (adjunto plano con la propuesta de la Contratista). Por favor indicarnos si se considera la propuesta de la Contratista con el cambio de trayectoria a partir del pozo de visita 05, o si se realiza la trayectoria sanitaria conforme a esta actualización, aunque esto genere un adicional por demolición de secciones de piedras del firme de concreto MR=40 KGCM2. 2) La contratista solicita por favor detalle constructivo en la sec | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3703 | Por favor nos apoyan con las siguientes inquietudes y comentarios por parte del proveedor de refrigeración KYSOR. En el plano ES-803 - PLANTA Y DETALLES DE BASE DE CONDENSADOR, la estructura de la base del condensador no tiene considerada pasarela perimetral, ni barandal. Y la altura de la estructura, indican que es muy justa, ya que la altura de la base debe ser mayor para que el condensador tenga un buen espacio para ventilación. Adjunto plano general de la estructura y plano GR4-CTO. DE MAQUINAS con el modelo y especificación del equipo del condensador. Favor de indicarnos, si hay cambios con los puntos expuestos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3704 | En la subestación exterior conforme al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, NO esta considerada la instalación de luminarias. Y ya que el área esta techada, se vuelve una zona oscura. Por favor nos indican si tienen considerada la instalación de luminarias, y de ser así por favor podrán programar el suministro lo más pronto posible | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3705 | Conforme al plano IAA1-Planta Arquitectónica General de HVAC-861, por favor nos pueden validar si en el proyecto de Aire Acondicionada tienen considerado la instalación de equipo deshumidificador, y de ser así por favor podrían considerar el suministro del equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3706 | Por favor pueden validar que la construcción del canal pluvial en costado del EJE – D, a partir de la rejacero hasta la esquina del EJE – 1 sea como indica el proyecto de origen en los planos C08 - INSTALACIÓN PLUVIAL EXTERIOR – 861, C08a - INSTALACIÓN PLUVIAL DETALLES – 861, ya que si se realiza como el Boletin 01-CUNETAS PLUVIALES EXTERIORES-861-BOL 01 en el detalle 03, la tierra del talud se vendría abajo. (adjunto imagen de esa zona y lo que ocurre de escurrimiento de agua con las lluvias). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3707 | En solicitud del área de Store Planning indican que el mueble frontal en área de Farmacia mide 5.86 mts, actualmente se tiene el área libre como indica proyecto de 5.53 mts. Adjunto imagen del área en general de farmacia y la sección del muro de Tablaroca a retirar. Por favor nos validan, si procede la Contratista en realizar dicha solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3708 | En solicitud del área de Store Planning indican que el mueble interior por proyecto esta propuesto para alojar un refrigerador pequeño, sin embargo, el refrigerador que será suministrado en esa zona es más alto, por lo cual por favor piden que se retire la barra de madera y pueda ubicarse el refrigerador, adjunto evidencia fotográfica de dicho mueble. Por favor nos validan, si procede la Contratista en realizar dicha solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3709 | a).- En el plano REM-02 en el Detalle 2 se indica que la placa de 13mm Va soldada debajo de Patín del Joist existente, sin embargo físicamente los nodos de Joist tiene un vacío horizontal de 1.60m y no hay a donde soldarlo, y en caso de soldarlo en la parte inferior de la armadura principal existente la placa de 13mm quedara muy abajo con respecto al patín inferior de Joist, y se verán muy inclinados los contravientos verticales CV-2. b).- En caso de que la placa del nodo donde convergen los contravientos CV-2 de 13mm de espesor del nodo de placa se conecte al patín inferior de armadura, se solicita detalle de conexión ya que se tienen diferencia de alturas, la armadura principal tiene una altura de 1.33m , y el joist tiene una altura de 0.55m, el espacio vacío entre joist de nodo es de 1.60m. Se solicita revisión de conexión mencionada y quedamos a la espera de sus comentarios y recepción de boletín de obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3710 | Se solicita que nos confirme proyectos si el poste PT-2 se tiene que soldar a al poste vertical existente ya que no lo indican en planos. Se adjunta croquis esquemático. Quedamos a la espera de sus comentarios e instrucciones. | 2 | Tal como se indica en el detalle 1 y en la secciÃ³n A-A del plano REM-02 REFUERZOS EN CUBIERTA - MB CHILPANCINGO-1057, el P2 se deberÃ¡ conectar (soldar) a la columna (poste) existente. | 4 | 22781 | 1402
3711 | En el plano REM-04A Boletín 2 El detalle DET-3 y detalle DET-4 en columnas de ejes principales en marco B ejes 8 y 9 correspondiente a las placas de anclaje de los contravientos CVR-3, No caza físicamente con el detalle indicado en planos de proyecto, ya que en planos se indica que se debe soldar la placa de nodo del contraviento CV-3 a la columna existente en el patín que da hacía de fachada sur de panel. Y los contravientos CV-3 quedarían invadiendo parte del alma de los montenes existentes. Se envía evidencia fotográfica de soporte. Quedamos a la espera de boletín de detalle. | 2 | Se puede conectar por dentro como lo indica la secciÃ³n 4A-4Âª, del mismo plano referido en el RFI. | 4 | 22781 | 1402
3712 | El contraviento CVR-2 localizado en el eje D-7, obstruyen tuberías de instalaciones especiales, se solicita autorización para bajar el contraviento CVR-2 20cm para poder librar las tuberías, y no dejar sin servicio de agua potable y agua tratada a la tienda, así mismo se solicita detalle de conexión de placa en columna para recibir CVR-2, en caso de que autoricen bajar el contraviento CVR-2 20cm. | 2 | Se autoriza el movimiento del contraviento CVR-2, se puede utilizar el detalle 3 del plano REM-04A REFUERZO EN MARCOS PERIMETRALES II, adaptado de forma similar. | 4 | 22781 | 1402
3713 | El contraviento inferior CVR-2 en el eje D-5, obstruye la puerta de salida de emergencia, la puerta de salida de emergencia mide 1.30x2.20m y esta separada del alma de la columna 1.28m, la tubería de red contra incendio está separada 30cm de la puerta, se solicita autorización para subir el contraviento CVR-2 de tal manera que se libre la salida de emergencia, así mismo existe una tubería de salida de red contraincendios la cual obstruye los 2 contravientos CVR-2, quedamos a la espera de sus comentarios y boletín de detalle. | 2 | Se debe proceder a la reubicaciÃ³n del contraviento en cualquier otra bahÃ­a disponible de esta misma fachada, ne caso de no ser posible, podrÃ¡ no colocarse este contraviento | 4 | 22781 | 1402
3714 | Para los contraviento CVR-2 en los ejes (D, 3-4), (D, 4-5). (D, 6-7). (A, 4-3), no está claro el detalle de conexión indicado en el plano REM-04A detalle 3, ya que indican que la placa del contraviento vaya soldada al patín de la columna existente que da hacia el piso de ventas, realizarlo de esta manera gerencia de tienda tendrá que recortar todas las gondolas de los ejes mencionados y se reducirá el espacio de producto de exhibición , se solicita revisen este tema con la operadora de walmart, quedamos a la espera de sus comentarios y boletín de detalle, se adjunta croquis esquemático. | 2 | Favor de realizar la conexiÃ³n del contraviento a la parte interior del patÃ­n externo (patÃ­n que da frente a fachada) de la columna, de forma similar a lo mostrado en el detalle 3. | 4 | 22781 | 1402
3715 | Referente a la solución indicada en RFI-60 se solicita detalle de conexión para el nodo CV-2 , proyectos respondió en el RFI-60 el siguiente comentario. R= Favor de considerar la conexión al patín inferior del joist, hasta donde la armadura lo permita. NOTA: En el plano REM-02 detalle 2 sugerimos cortar la placa de 13mm a la mitad, para poder utilizar las 2 placas de manera independiente en las conexiones de los extremos de las placas de conexión de los contravientos CV-2, se solicita nos indiquen si es necesario colocar más placas de refuerzo hacia el joist en estos extremos, el joist mide 10cm en su patín inferior. Para una mejor descripción de la pregunta adjunta croquis esquemático de cómo estamos interpretando la solución que nos indicaron en el RFI-60, sin embargo para evitar confusión solicitamos el envió de un detalle de conexión con medidas. | 2 | Si se puede cortan la placa a la mitad como lo comentan y no son necesarias mas placas de refuerzo. | 1 | 22781 | 2559
3716 | Se informa de acuerdo a su respuesta de proyectos en el RFI-64 la cual dice : R= Se debe proceder a la reubicación del contraviento en cualquier otra bahía disponible de esta misma fachada, en caso de no ser posible, podrá no colocarse este contraviento Se informa que supervisión de obra “circulo arquitectos”, no tiene en sus alcance de contrato orden de compra No. 1300047901 con Wal-Mart el diseño estructural, por consiguiente se solita que por favor nos envíen la nueva ubicación de los contravientos CV-2 citados en el RFI-64 | 2 | Como se respondiÃ³ en el RFI 64, este contraviento puede no ser colocado, siendo una reducciÃ³n para el proyecto. | 4 | 22781 | 1402
3717 | Se informa que se antes de iniciar trabajos de refuerzo de armadura se observa visualmente Armadura Existente Flexionada en Eje (6-B), y en eje (1, A-B) en los patines inferiores en conexión hacia la columna , favor de indicarnos si se requiere más elementos de refuerzo en esta área, se adjunta evidencia fotográfica | 2 | Los refuerzos solicitados ya se encuentran incluidos en los planos REM-03 Y REM-04 del proyecto. Favor de proceder de esta forma. comparto imagenes con el detalle: REM-03 REM-04 | 4 | 22781 | 1402
3718 | Se informa que en el plano REM-02 Boletin 2, en el detalle sección A-A’ se indica que 3 joist son del mismo peralte y se coloque PTR de 2”x2”x6.4mm de espesor en el patin inferior para poder descansar el perfil PT-2, y el cuarto joist que esta cercas del poste vertical existente lo están considerando que tiene un peralte mas alto y sin refuerzo de PTR de 2”x2”x6.4mm, sin embargo físicamente el joist que esta cercas del poste vertical existente este joist también es de la misma medida de los demás joist por lo que en este joist también se requiere que se coloque en el patin inferior un perfil PTR de 2”x2”x6.4mm, ya que de lo contrario quedaría un hueco de 2” entre el joist existente y el nuevo perfil PT-2, este hallazgo aplica todos los perfiles PT-2 perimetrales , favor de validar si este PTR de 2”x2”x6.4mm será considerado como un volumen adicional al contrato. Para una mejor comprensión se adjunta croquis esquemático | 2 | Utilizar un tramo de OR DE 2INX1.4IN, en los tramos donde se requiera calzar el joist. | 38 | 22781 | 1
3719 | Se informa que es obligación de la contratista tomar las medidas física en campo antes de realizar el montaje de refuerzo estructural, ya que las medidas en planos son solo una referencia, sin embargo se informa que la contratista considero las medidas de planos y para el caso de los perfiles PT-2 es físicamente 6cm más largo, la contratista suministro el perfil 6cm mas corto, por lo que queda una separación de 6cm entre perfil PT-2 hacia el poste vertical existente, por lo que se está proponiendo en campo colocar una placa de 10mm de espesor en todo peralte del alma de la viga PT-2 soldada al poste vertical existente, en caso de que proyectos valide dicha sugerencia, se solicita nos indiquen las dimensiones de dicha placa y espesor, en caso contrario favor de indicarnos como proceder. Se adjunta soporte fotográfico. | 2 | De acuerdo con lo comentado en el RFI, se puede proceder con una conexiÃ³n a cortante por medio de una placa sencilla de 160mm X 160mm X 10mm, soldada a todo al rededor por medio de soldadura de filete de mÃ¡ximo 5mm E-70XX. | 1 | 22781 | 2559
3720 | Se informa que en el área de contacto de soldadura indicada en proyecto autorizado por proyectos walmart de la viga PT-2 al Joist es mínima, se está trabajando conforme a proyecto, debido a que es un perfil ligero el joist se está aplicando soldadura 6013, se observa que es un riesgo de seguridad una viga tan pesada para el área mínima de contacto de soldadura en joist indicada en proyecto. La viga PT-2 pesa 15kgml El Angulo de joist es de 1.5”x18” (es minima el area de contacto de soldadura) Se solicita a proyectos se revise de manera inmediata y nos envíen una solución, ya que contratista y supervisión consideran que es un riesgo para los clientes y asociados de la tienda, en caso de que se pueda colapsar la viga PT-2 por área mínima de contacto de soldadura indicada en planos Se adjunta evidencia fotográfica. Quedamos a la espera de sus comentarios. | 2 | Se deberÃ¡ considerar soldadura en los 4 puntos de contacto, en al menos 2in efectivas. | 11 | 22781 | 12
3721 | De acuerdo a la OC-01 especificamente en el tema de hermeticidad en amasijo y tortilleria, nos podrán compartir los planos de abarratos actualizados ya que hubo cambios de muros , pisos, coladeras, etc. | 9 |  | 2 | 13 | 41
3722 | De acuerdo al plano “SE01-SUBESTACION ELECTRICA” para la alimentación de planta de emergencia indica la siguiente cédula de cableado 2MC4-Alu y en el plano “DU01-DIAGRAMA UNIFILAR” indica 3MC4-30. ¿Nos podrán indicar con cuál cédula nos vamos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3723 | De acuerdo a la CI-22-024_ ACTUALIZACIÓN _ Antena WIFI para monitoreo de nivel de agua de tanques superficiales indica que se deberán colocar dos antenas wifi para el monitoreo de los tanques elevados, pero en los planos eléctricos y de energía regulada no se observa que exista un contacto ni la ubicación del mismo. Se solicita del apoyo para la ubicación y el tipo de contacto que se colocará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3724 | De acuerdo al plano “LP02-SISTEMA DE CCTV” en la zona de protección de activos no se indica el monitor de 32” así como la cámara que debe ir en el exterior de entrada de personal. Se solicita del apoyo para enviar el boletín correspondiente y realizar el proceso de solicitud de los equipos faltantes a la brevedad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3725 | De acuerdo al plano “GIG-01 - INSTALACION DE GAS LP RED GENERAL” indica que las bajadas a los hornos deberán ser de acero al carbón ced 40, el proveedor solicita el cambio de tubería por cobre tipo L (CLR). Solicito del apoyo para dar Vo.Bo. al cambio del material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3726 | Durante recorrido de Pre Posesión con Store Planning Sistemas requieren un contacto adicional para verificador de precios para el área de deportes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3727 | De acuerdo al plano “A103a DETALLES DE ESCALERA” no hay detalle para la fabricación de la escalera marina que va de andén hacia cubierta de tienda. Nos pueden apoyar con el detalle por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3728 | De acuerdo al plano “LP02-SISTEMA DE CCTV” en la zona de omnicanal se tienen cámaras al interior y exterior pero no se cuenta con la pantalla de 24” para la visualización de las mismas. Se solicita del apoyo para generar el boletín correspondiente y realizar el proceso de solicitud de los equipos faltantes a la brevedad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3729 | Durante los trabajos de corte de terracerías y excavación para instalación sanitaria nos encontramos fibra óptica que conforme al plano de encofrado venía existente sobre la vialidad de América Española. El detalle es que dicha fibra nos causa problema ya que queda bastante expuesta referente a nuestros niveles de estructura de pavimento en ambos accesos, el nivel de corona de la fibra es el siguiente +53.69. De tu apoyo para revisar este tema si se requiere bajar la fibra o en su caso realizar un encamisado para reforzar en las áreas de acceso. | 11 |  | 2 | 97 | 41
3730 | Durante recorrido de Pre Posesión con Store Planning Sistemas requieren un nodo de datos adicional para PC de Farmacia. | 2 | En proyecto ya se contempla la salida de datos para la PC de Farmacia conforme a las guias mecÃ¡nica vigentes. | 1 | 22781 | 2559
3731 | Durante recorrido de Pre Posesión con Store Planning Sistemas requieren de los siguientes patch cords adicionales: 5 cables patch cord azules adicionales para implementación SDWAN 2 cables patch cord rojos adicionales para conectividad de PC de farmacia en patch panel, sw y equipo. | 11 |  | 2 | 97 | 41
3732 | Revisando los planos estructurales para la elaboración de muros de contención en área de andén nos percatamos que no están incluidos, nos podrán apoyar con el plano correspondiente por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3733 | De acuerdo al plano “C02aL REUBICACIÓN DE POSTES 1017849” indica reubicación de 3 postes de alumbrado público, por lo cuál la autoridad está solicitando que los trabajos sean ejecutados por Walmart. Siendo de ese modo se requiere del apoyo para generar el proyecto para dicha reubicación con instalaciones nuevas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3734 | De acuerdo al plano “C13b SEÑALIZACIÓN EXTERIOR” indica que se deberá colocar señalización vertical en áreas fuera de la poligonal de tienda, para ser más específicos en Blvd Fidel Velázquez y América Española esto generado por los trabajos de mejoras al predio. La pregunta es de quién es el alcance de suministrar y colocar la señalización vertical, ¿Por parte del proveedor de GNFAR o contratista general? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3735 | De acuerdo al plano “ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS” se indican 3 servicios por parte de Telmex pero tocando base con Sistemas Especiales de Walmart indican que solamente se tienen considerados 2 servicios por scope en servicios al cliente. Se solicita del apoyo para generar el boletín correspondiente para la solución de omnicanal. | 2 | En el plano ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS ya se encuentra considerada e indicada una linea directa de Telmex para la bodega de omnicanal | 4 | 22781 | 1402
3736 | En referencia a los trabajos de renivelación de fibra óptica de Telmex de la calle América Española, Utilities – Instalaciones Especiales solicitó vía correo que los trabajos fueran pagados a través de la contratista, siendo de este modo se toma como adicional para la contratista. Este RFI se sube de modo informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3737 | De acuerdo a la visita de campo por parte de Telmex se originó una propuesta por parte de ellos, para llevar la trayectoria enterrada conforme a sus instalaciones existentes, para ello se deberán colocar 3T de 2” desde el punto de conexión existente hasta el primer registro de tienda aproximadamente 50m, esto para una mayor protección de las instalaciones a futuro. Nos apoyan a dar Vo.Bo. para dicha propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3738 | De acuerdo al plano “GIG-03 - INSTALACION DE GAS LP DETALLES GENERALES” se solicita una válvula solenoide mca Jefferson de cierre automático, por lo cuál de acuerdo a la zona sísmica Zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos. Por lo cual se solicita de su apoyo para saber si se considerará colocar o no este tipo de válvula. Así mismo adjunto ficha técnica que propone el proveedor de gas para su reemplazo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3739 | Buenas tardes por medio del presente RFI se solicita revisar con operadora los alcances de la refrigeración proyectada en plano GMR-2 CAMARAS BA INDEPENDENCIA OC-5, ya que en el recorrido previo a la remodelación, se nos hace mención por gerente de mantenimiento a cargo y gerencia, se estaba solicitando el cambio de refrigeración en su totalidad, la cámara de baja temperatura de carnes es la más deteriorada, ya que a la fecha no se ha intervenido desde la apertura de esta tienda, se adjuntan fotografías, se solicita se realice una OC por parte de operadora para que se pueda valorar la remodelación total de la refrigeración. Quedamos en la espera de su respuesta ante esta solicitud. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3740 | BUEN DIA EL PRESENTE RFI ES PARA CONFIRMAR EL REFUERZO DE LOS 4 LARGEROS PARA LA BASE DE LOS CONDENSADORES SEÑALADOS EN EL PLANO ADJUNTO ¿ESTOS DEBEN SER DEL EJE C AL E ? ESTO PARA ACLARAR LA DUDA QUE NOS EXTERNA LA CONTRATISTA. IGUAL CABE ACLARAR QUE NINGUN ELELEMENTO ESTRUCTURAL EXISTENTE (CONTRAFLAMBEO Y PLACA DE SUJECION) DEBERA SER MODIFICADO, LOS REFUERZOS SE AJUSTARAN A LA ESTRUCTURA. SIN MAS AGRADECERIAMOS CONTAR CON SUS COMENTARIOS PARA EVITAR CUALQUIER INCONVENIENTE. GRACIAS. NOTA: DEBIDO A QUE NO NOS PERMITE EL SISTEMA CARGAR ARCHIVOS, ESTOS SE ENVIARAN POR CORREO ELECTRONICO. | 2 | Los refuerzos a los polines existentes son correctos. Van desde el eje C al eje E y es correcto la estructura yo conexiones existentes NO se modifica, los refuerzos son los que se ajustan a lo existente. | 9 | 22781 | 1425
3741 | Revisando por parte del proveedor del contratista se nos hace la observación en cuanto a las unidades paquete que serán suministradas, estas son de menor dimensión de acuerdo a los detalles de plano IAA5-DETALLES 1, por lo que se sugiere fabricar el hexágono más pequeño, en proyecto se plantea de 70 pulgadas y se sugiere sea de 50 pulgadas, esto con la finalidad de evitar la perdida de velocidad y el enfriamiento sea el óptimo. Sin mas solicitamos se nos proporcione correo electronico del area de proyectos para hacer llegar la ficha técnica de equipos compartido por el proveedor Carrier, esto debido a que no podemos cargar la informacion por este medio, así mismo quedamos atentos para cualquier aclaración al respecto. | 2 | En proyecto el proveedor que se tiene asignado para proyecto de aire es Daikin se deberÃ¡ ver con GNFR este tema. Este RFI es Informativo | 1 | 22781 | 2559
3742 | EL PRESENTE RFI ES PARA SOLICITAR ACLARAR CON LA CONTRATISTA EN LAS AREAS DE AMASIJO Y TORTILLERIA NOS SEÑALA PROYECTO PUERTAS DE ALTO IMPACTO, DE ACUERDO AL FORMATO ELLOS NOS COMENTAN VAN HAWAIANAS, SI NOS PUEDE APOYAR SOLO PARA CONFIRMAR QUE ES DE ACUERDO A PROYECTO (SE DEBERAN INSTALAR PUERTAS DE ALTO IMPACTO). SIN MAS QUEDAMOS ATENTOS A SU COMENTARIOS. | 2 | Se deberÃ¡n colocar puertas como se indica en proyecto, derivado de que esta tienda se genero el proyecto de hermeticidad. | 9 | 22781 | 1425
3743 | SE SOLICITA EL APOYO CON DETALLE PARA LA BASE DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR DE CTO. DE BASURA YA QUE NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA SUJECIÓN DE ESTOS EQUIPOS. CONDENSADOR UBICADO EN AZOTEA BASE PARA COLOCACIÓN. EVAPORADOR DEBAJO DE PLAFÓN TIPO DE REFUERZO EN PLAFÓN PARA LA SUJECIÓN. | 2 | La base para el condensador de cubierta se encuentra indicada en plano A-103b detalle 13 y 13a. La fijaciÃ³n del evaporador es por parte del proveedor de refrigeraciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
3744 | SE REQUIERE VALIDAR EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA, YA QUE EN PLANO NO SE SEÑALA NINGUN ACABADO, O ¿SE DEJARA SOLO CON LA APLICACIÓN DE PRIMER?. FAVOR DE CONFIRMAR EL ACABADO Y TONO EN CASO DE APLICAR PINTURA. GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3745 | SE SOLICITA EL APOYO CON DETALLE DE ALBAÑILERIA E INSTALACIONES DE TANQUE DE DIESEL ESPECIFICADO EN EL PLANO ELECTRICO (IE-05 ALIMENTACIONES GENERALES), YA QUE NO SE CUENTA CON MAS INFORMACION AL RESPECTO, ASI MISMO EVALUAR LA UBICACION YA QUE POR LA DIMENCION SE BLOQUEA LA BANQUETA Y CON ESTO SE OBSTRUYE LA CIRCULACION (SALIDA DE EMERGENCIA). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3746 | El presente RFI es para aclarar sea correcto la instalacion de minisplit en portico de acceso comolo señala el proyecto, si nos pueden apoyar con sus comentarior si en efecto de acuerdo a las condiciones es requerido la instalacion de este equipo. sin mas quedamos atentos a su respuesta. gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3747 | Buenas tardes se hace de su conocimiento acorde a los trabajos exteriores el murete perimetral se complica realizar de acuerdo a los detalles 04 y 05 plano DEM-08a, ya que es un muro de contencion el existente, por lo tanto no se demuele, solo se procedio con la extencion de este y castillos de refuerzo acorde a los detalles, en la seccion escalonada y parte mas alta se esta omitiendo por las condiciones y alturas muy prolongadas, esto para que tengan el conocimiento de como se esta ejecutando. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3748 | Buen dia El presente RFI es para validar la solicitud de Store Planinng Ya que nos esta requiriendo los muros del comedor de asociados sean en tono verde, ya que en proyecto se señala color blanco, de su apoyo para validar esta solicitud se adjunta archivo complementario. | 2 | El proyecto se libero conforme a prototipo vigente en el 2022, el cual indicaba que el acabado de dicho muro deberÃ­a ser amarillo. Se deberÃ¡ respetar lo indicado en proyecto | 1 | 22781 | 2559
3749 | Se requiere su autorizacion para modificar la alimentacion del contacto para el cuentalitros de panaderia ya que comenta store plannning la alimentacion de este equipo es a 220 V. Sin mas quedamos atentos a sus comentarios para realixzar el cambio. Se adjunta archivo complementario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3750 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para aclarar el tema de trabajos en sanitarios, ya que actualmente esta unidad no cuenta con servicio de sanitarios para clientes. | 2 | buen dÃ­a, se deberÃ¡ considerar un solo un nucleo de baÃ±os (las mi bodegas solo cuentan con uno). y considerar los alcances indicados en la memoria descriptiva. (aclaro que los planos en autocad son de referencia unicamente) | 3 | 22781 | 62
3751 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para confirmar si la conexion estructural entre los refuerzos metalicos para la base de condesadores y el muro de block existente es la correcta, ya que existe cierto grado de incertidumbre en este tipo de conexion. Dicha conexion puede ser observada en el plano ES-03 PLANO DE ESTRUCTURA RACK DE CONDENSADORES-MB-2449 JUAN JOSÉ RIOS REV-0 (Detalle 3) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3752 | En colindancia poniente del predio de tienda, existe cerca de malla ciclónica, que se encuentra en mal estado, desplomada, desacoplada, desalineada, rota y oxidada. ya que su rehabilitado no forma parte del alcance de proyecto de remodelación, se envía reporte fotográfico al respecto, para consultar si se autorizan los trabajos de sustitución de cerca de malla ciclónica, en colindancia poniente de tienda. Nota: Favor de proporcionar dirección de correo electrónico, para adjuntar y enviar evidencia fotgráfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3753 | en el perímetro de fachadas de tienda, existe un faldón de multipanel que se encuentra deteriorado en su superficie, presentando manchas y corrosión, debido a la escoria de cobre suspendida en la atmosfera, producto de la actividad minera que se ejerce en el municipio de cananea sonora. ya que el cambio del faldón por nuevo no forma parte del alcance de proyecto de remodelación, se envía reporte fotográfico al respecto, para consultar si se autorizan los trabajos para el cambio de faldón existente de multipanel por nuevo, en fachada perimetral de tienda. Nota: Favor de proporcionar dirección de correo electrónico para adjuntar y enviar evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3754 | en el estacionamiento de tienda existen postes metálicos con base de concreto, donde se instalan las luminarias de dicha área. los postes presentan corrosión y desprendimeinto de pintura; las bases agrietamiento, erosión y falta de protección metálica. ya que el acabado en postes y la reconstrucción de sus bases no forma parte del alcance de proyecto de remodelación, se envía reporte fotográfico al respecto, para consultar si se autorizan los trabajos para nuevo acabado en postes metálicos y reconstrucción de sus bases,en estacionamiento de tienda. Nota: Favor de proporcionar dirección de correo electrónico, para adjuntar y enviar evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3755 | En estacionamiento de tienda, hay guarniciones y banquetas de concreto que se encuentran en mal estado, fracturadas y erosionadas. ya que su reconstrucción no forma parte del alcance de proyecto de remodelación, se envía reporte fotográfico al respecto, para consultar si se autorizan los trabajos de rehabilitado de guarniciones y banquetas de concreto en estacionamiento de tienda. Nota: solicito por favor dirección de correo electrónico para adjuntar evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3756 | CIERRE DE LOSA TIPO LAMINA KR-18, AL REALIZAR LOS CAMBIOS DE TUBERIA DE 5 PULGADAS A 8 PULGADAS, EL DESARROLLO DE TUBERÍA NO DA EL ESPACIO PARA USAR LA MISMA SALIDA, POR LO QUE SE TENDRA QUE PERFORAR LA LAMINA, SE SOLICITA DETALLE PARA EL CIERRE DEL HUECO EN LOSA TIPO LAMINA KR-18 | 2 | Se envían detalles de sellado en pasos de tiros de chimeneas y en pasos obsoletos | 4 | 22781 | 1402
3757 | De acuerdo al proyecto de instalaciones de gas proporcionado, para el cambio de tubería de 13 mm a 25 mm, en el que se solicita la colocación de 2 reguladores de gas y debido a que no hay la presión adecuada para la puesta en marcha de los equipos, ¿Es recomendable la instalación de estos dos reguladores,considerando que se tiene un regulador en el interior del horno y que se tienen baja presión de gas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3758 | CONFORME A LO VISTO EL DIA DE HOY EN EL ZOOM DONDE SE INDICA QUE SE SUBIO UN BOLETIN EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE CON LAS CORRECIONES ESTABLECIDAS POR EL AREA AMBIENTAL, SE LES INFORMA QUE AUN EN SITIO NO CONCURDAN LAS MEDIDAS CON LO ESTABLECIDO EN EL BOLETIN. POR LO TANTO TAMPOCO PODEMOS APEGARNOS AL BOLETIN POR QUE NO CUMPLIMOS CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR EL AREA DE AMBIENTAL. CONFORME AL BOLETIN DEL AREA DE AMBIUENTAL ADJUNTO EL SIGUIENTE CROQUIS DONDE SE INDICA LO SIEGUIENTE: EN EL PRIMER CROQUIS SE MUESTRA COMO SE DISTRIBUIRAN LOS PUERTOS DE MUESTREO DE ACUERDO A LAS LONGUITUDES QUE SE TIENEN EN SITIO SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, NO CUMPLIENDO CON LAS LONGITUD DEL CENTRO DE UN PUESTO DE MUESTREO AL OTRO. EN EL SEGUNDO CROQUIS SE MUESTRA LA DISTRIBUCION CORRECTA DE LOS PUERTOS DE MUESTREO SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADOS POR AMBIENTAL Y CUMPLIENDO CON LO SOL | 20 |  | 2 | 91 | 41
3759 | Al realizar la instalación de los equipos de extractor de aire los interruptores quedaron a un costado de los equipos en el área de azotea, por lo cual para encender y apagar los equipos se tiene que subir a azotea, ya que no se tiene en el área del Hub-panadería un interruptor para accionar dichos equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3760 | De acuerdo a las notas establecidas en plano “ES-03 REFUERZO ESTRUCTURAL EN CUBIERTA”, para el montaje de los refuerzos J1 Y J2 indica que se debe levantar la lamina sin hacer cortes o doblar la lamina. Con base en esta nota y al realizar el reconocimiento en sitio para le ejecución de esta maniobra se encontró que es poco viable realizarlo de esta forma, puesto que para el montaje de los joist J2 con una longitud de 13.80m, es necesario desengargolar y levantar en promedio 23 laminas, cada lamina con una longitud de 31m aprox. Esto implica que el desmontaje de laminas tardaría en promedio un jornal de trabajo diurno, implicando que el montaje de los refuerzos comience durante el turno nocturno, por normativa de seguridad los trabajos en cubierta están prohibidos durante este turno, asi mismo el izaje de estos elementos no seria posible con grúa puesto que para los refuerzos sobre el eje | 2 | conforme a la reunion zoom que tuvimos, se confirma que se les compartió las soluciones solicitadas. aclarando que no son omisiones de proyecto y el quipo de obra aplcará las opciones compartidas que incluye retomar la opcion inicial. dependiendo de los procesos de obra correspondientes. | 9 | 22781 | 1425
3761 | RFI #10 REGISTRO SANITARIO EXISTENTE DE PROYECTO ES UN REGISTRO ELECTRICO #10 En el proyecto sanitario se nos menciona que nos conectemos a un registro sanitario de tres tapas, al abrir este registro, nos encontramos que es un registro eléctrico, se paran las actividades de demoliciones y se les comenta que ya se realizó el corte en los terrazos del 70% de la trayectoria del proyecto. El día del 1 de marzo se localizara un registro cercano y se les informara por este medio donde se encuentra el registro y por donde pasa la red sanitaria. Se les mandan fotografías de lo comentado. | 2 | Respuesta: Después de la visita realizada el día 02 de Marzo se corroboro que el punto indicado por mantenimiento para la conexión sanitaria es un registro eléctrico, se ubicó el nuevo punto de conexión y con la ayuda del contratista se corroboro el funcionamiento de la misma, como se acordó en la minuta de ese día se comparte el boletín con la trayectoria de la instalación sanitaria donde se aprovecharon los cortes que habían realizado al terrazo. comparto imagen: *el plano en autocad se le proporcionará al coordinador de obra walmart | 1 | 22781 | 2559
3762 | La línea existente donde se pretende conectar la instalación sanitaria del Hub de panadería, se requiere a simple vista un desazolve, ya que se encuentra a medio tubo de saturación de residuos sólidos, por lo que para garantizar la salida al Pozo de visita del municipio, es necesaria esta actividad. | 2 | Respuesta: El pasado jueves 02 de marzo se realizaron algunas pruebas a parte de las lÃ­neas del nuevo punto de conexiÃ³n y se corroboro la necesidad del desazolve, De acuerdo con la actividad de desazolve para garantizar el adecuado funcionamiento de la InstalaciÃ³n Sanitaria. | 4 | 22781 | 1402
3763 | Nos pueden indicar si en esta adaptación se realizara la construcción del pasillo y vestíbulo de acceso al HUB? | 2 | Respuesta: Si se realizara la adaptaciÃ³n del pasillo y vestÃ­bulo de acceso al HUB, independiente que se entregaran los planos correspondientes se comenta que los trabajos que se realizaran son: En el piso de terrazo solo se realizara una limpieza, se retiraran los taquetes que haya y se resanaran; en los muros en donde tenga azulejo blanco se limpiara y en las zonas donde no haya azulejo se colocara una pasta de color blanco para dejarla al mismo paÃ±o, la parte superior de los muros de Tablaroca, se resanaran y se pintaran de color blanco, los planos y techumbre solo se limpiaran, se realizaran las boquillas de las puertas con un aplanado fino y posterior pintura blanca. | 1 | 22781 | 2559
3764 | RFI #13 TRABAJOS EN TECHUMBRES Y PLAFONES #13 Buenas tardes a todos, la estructura que tenemos existente y el plafón, en el proyecto no indica trabajo alguno, sin embargo la estructura está muy sucia de polvo y la pintura se encuentra ya muy vieja y en algunos elementos tienen presencia de óxido. En cuanto al plafón se encuentra manchado y en algunos puntos ya se inflo la pintura. Mi pregunta es Se respeta el proyecto o se le realizara algún trabajo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3765 | RFI #14 REMATE DE LAMBRIN CON LA TECHUMBRE. #14 El lambrin que se colocara llega a una altura de 4.60m, que es lo que marca el proyecto, pero de esa altura hasta llegar a la techumbre se genera una visibilidad y se tienen huecos que son caminos para los bichos y roedores. Esto se dejara así o lo taparemos? | 2 | en el entendido que que es un hallazgo durante el proceso de obra, se podrÃ¡ sellar con espuma de poliuretano. | 1 | 22781 | 2559
3766 | RFI #15 ALTURA DE CAJILLOS EN COLUMNAS DE BAP. #15 En el proyecto tenemos que la columna 10-E que lleva una bajada de aguas pluviales, con una altura de cajillo de 4.60m, pero en las otras dos columnas que tenemos la altura que tiene el cajillo es a 2.50m de altura, mi pregunta es: Se homologara todos los cajillos a una misma altura o realizamos lo que está en el proyecto. | 2 | Respuesta: Solo homologar el cajillo de la columna 10-G con bajada pluvial como el cajillo de la columna 10-E que tambiÃ©n cuenta con bajada pluvial, los demÃ¡s cajillos de las columnas con bajada se ejecutaran como se indica en proyecto. La columna 8-G con bajada pluvial tambiÃ©n esta indicada a una altura de 4.60 mts | 17 | 22781 | 31
3767 | RFI #16 DETERIORO EN LOS TUBOS DE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES. #16 En las bajadas de aguas pluviales existentes, se tiene que en la conexiones de los dos codos de 45` se encuentras estos ya rotos y en muy mal estado, por lo que se observan manchas de humedad en los tubos. Estas bajadas de aguas pluviales, en el proyecto nono tienen ninguna alcance, por lo que se le realizara alguna reparación o se queda conforme al proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3768 | RFI #17 DETALLES DE LA BASE DE LA ULA. #17 Se tiene en el proyecto algunos detalles de las base de los equipos de extracción, pero estos no son muy claros para su fabricación, ya que hacen falta datos en los elementos metálicos. | 2 | Respuesta: Para evitar las demoliciones en muros o losas, la base de los equipos se eleva con la finalidad de que los pasos se realicen por el área de la techumbre metálica. Se anexa el boletín BOL-02 con el detalle de la base para los equipos. comparto imagen: *el mismo plano en autocad se compartió al coordinador de obra | 1 | 22781 | 2559
3769 | RFI #18 ENTRADA DE LAS TUBERÍAS DE AIRE ACONDICIONADO AL HUB DE PANADERÍA. #18 Con respecto a la forma de ingresar la tubería de AA por la losa que se tiene existente, esta supervisión menciona que esta puede ser que no se logre realizarlo de la manera que tiene en proyectos, ya que lo que se tiene aquí no es una losa maciza, si no que se presume que son cúpulas de tabique rojo recocido, por lo que se requiere meterlas lateralmente, para que no ténganos problema alguno y asi no generamos algún problema en la losa. | 2 | ok, se confirma de enterado. | 0 | 22781 | 829
3770 | RFI #19 RECIBIR GLASBORD CON EL PISO En el proyecto no se encuentra un detalle de cómo se recibe el glasbord con respecto al piso, este no se puede quedar asa por que les recuerdo que se lava diario con máquina y como no se tiene un sello en la parte de abajo, esto puede que penetre el agua y ocasione problemas con este lambrin de tablaroca. | 2 | En el plano A-103, se encuentra la siguiente nota: â€œTODOS LOS MUROS QUE INDIQUEN LAS CLAVES 9.26, 9.28 Y 9.57 SE DEBERÃ�N CONSIDERAR: EL ACABADO 9.28 HASTA UNA ALTURA DE 1.20M S.N.P.T. EL 9.26 A PARTIR DE 1.20M HASTA UNA ALTURA DE LA CADENA DE CERRAMIENTO DE LOS MUROS EXISTENTES Y EL 9.57 COMO ACABADO FINAL EN ALTURA TOTAL DE LOS MUROSâ€�, el panel de cemento se usara en la parte inferior. Es muy importante puedan revisar las notas de los planos para evitar tantas dudas que pueden ser atendidas previamente. gracias | 1 | 22781 | 2559
3771 | RFI #20 REFUERZO EN MURO DE TABLAROCA. En los muros de tablaroca, no se comtemplan refuerzos estructurales para soportar el muro propiamente, así como también alguna carga viva o muerta sobre de él, como se observa en la imagen que se anexa del plano A-100 se observan la distribución de mercancía, se observan que unos van pegados a los muros, mi pregunta es la siguiente, estos muros se colocan como se tiene en proyecto o se realiza algún boletín? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3772 | En él plano A-100, el muro de tablaroca divisorio que se encuentra entre los ejes 8-9 y F-G (el que se encuentra en el acceso del Hub hacia piso de ventas), nos marca en el proyecto una columnas de concreto y se tiene que desplantar este muro a partir del interior de la columnas, como se muestra en la figura número 1, pero dicha columna no existe, por lo que el desplante de este muro conservamos el ancho de la columna o se desplantara a partir de inicio del muro, para darle continuidad al muro? Así mismo este muro llevara alguna proyección abajo para impactos por patines yo carritos? Se anexa una fotografía del estado actual que se encuentra. | 2 | Conservar el ancho de la columna y no llevara protecciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
3773 | RFI #4 LOSA DONDE DESCANSARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO #4 Se les comenta que en el proyecto menciona que la losa de concreto que mencionan, no existe físicamente, ya que se observa que es una losa de compresión de 7cm. Para que lo tomen en cuenta de que allí descansaran los equipos. En la imagen que se comparte, se observa que se tiene dos hileras de ladrillo rojo recocido y una losa tapa de compresión y se observa que tiene aproximadamente 7cm de espesor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3774 | RFI #5 EXTRACTORES MECÁNICOS OBSOLETOS EN VENTANAS #5 Existen dos extractores que se encuentran obsoletos y estos generan un paso del exterior al interior, en el proyecto no menciona que hay que hacerle a estos, mi pregunta es; se quedan o se retiran?, ya que estos como no están en función y se genera un paso franco para bichos y polvo, aunque así tenga una malla de tela de gallinero y como es una área de preparados, por el lado de saniticidad, puede ser que requiera que se cierre este paso? Les comparto una fotografía de ellos. | 2 | En la visita para realizar el proyecto, el personal de mantenimiento comento que los extractores estaban funcionado correctamente, en la visita que haremos hoy 02 de marzo, daremos una segunda revisiÃ³n, en caso de que fuera necesario les compartiremos un nuevo diagnÃ³stico o soluciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
3775 | RFI #6 ACABADO DE TRABES APARENTES EN VENTANAS #6 En el proyecto no se tiene información de que se va a realizar con la trabe aparente que encuentran soportando las ventanas que dan a las losas de concreto, pero estos se encuentran muy maltratados y en unas partes se está cayendo el aplanado y la pintura, por lo que mi pregunta es se deja como lo indica el proyecto? Les comparto imágenes de cómo se encuentra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3776 | RFI #7 PASOS DE LUZ EN TECHUMBRE Y RECIBIMIENTO DE TECHUMBRE CON RESPECTO A LOS MUROS EXISTENTES #7 En el proyecto no se encuentra que realizar con respecto entre la techumbre con respecto al muro, ya que se encuentran separadas y esto genera un espacio, espacio del cual los animales pueden estar alojados allí. Les dejo la imagen de cómo se encuentra en el estado actual este detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3777 | RFI #8 SOPORTARÍA DE INSTALACIONES EXISTENTES SIN TAPAS. Existe soportaría de diversas instalaciones, las cuales son de PTR, pero estos no tienen tapas, por lo que generan huecos y estos pueden ser puntos de infección. Les comparto fotografías de lo antes mencionado. | 2 | Se deberÃ¡n colocar tapas a estos huecos para no generar posibles puntos de infecciÃ³n, lo anterior se deberÃ¡ considerar como hallazgo durante el proceso de obra. | 4 | 22781 | 1402
3778 | RFI #9 CEDULA DEL MATERIAL DE PVC SANITARIO #9 En el proyecto de la instalación sanitaria, menciona tanto en el dibujo, como en detalles que el material suministrado por la contratista debe de ser sanitario, pero en las especificaciones de WM sección 15400. PLOMERIA, DIVISION 15. MECANICA, 2) MATERIALES, INCISO b) INSTALACION SANITARIA en el punto 4 menciona TUBERIA DE PVC (policloruro de vinilo) CED. 40. Mi pregunta es, Se deja el material como dice el proyecto o se suministrara como menciona las especificaciones WM?. Se les comenta que si es de cedula 40 seria extraordinario para la contratista. Se anexa nota de especificaciones WM sobre el tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3779 | De acuerdo al plano A 101- PLANTA DE PISOS- 3658 en el detalle 2 "Aislamiento termico en camaras" indica que tenemos una cadena perimetral la cual invade el muro de tablaroca que divide la oficina de gerencia con el muro nuevo de la camara, para realizar esta cadena se tendria que demoler dicho muro de tablaroca, pero de acuerdo a proyectos estas oficinas no cuentan con alcance alguno. | 2 | Favor de revisar trazo, ya que la nueva cámara Walk in cooler no invade muro de Gerencia, es decir que la cadena que se requiere para la preparación del piso deprimido es dentro del perímetro de la cámara Walk in cooler, por lo tanto no se requiere demoliciones de espacios colindantes. Adjunto imagen con el contraste del espacio actual vs nuevo proyecto: Como se muestra en la imagen, el espacio en verde es la versión de estado actual y en color rojo pertenece al nuevo proyecto y como se muestra no se está invadiendo el espacio. Aunado a esto adjunto el detalle de la preparación para un piso deprimido el cual siempre es considerado dentro del perímetro o del área de una cámara de congelados. La cadena que se debe construir es dentro de la poligonal de la cámara no por fuera. saludos. | 37 | 22781 | 179
3780 | EN PLANO "A-103 ELEMENTOS DE CUBIERTA", EN LA ESPECIFICACIÓN 17 INDICA SUSTITUIR LAMINAS EN MAL ESTADO POR LAMINA NUEVA CON AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 2" DE ESPESOR, Y EN LA ESPECIFICACIÓN 18 NOS INDICA SISTEMA DE TECHO METALICO NUEVO CON AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 4" DE ESPESOR, ASI MISMO EN EL PLANO "A-103d PLANO DE DETALLES DE TECHO, PASARELAS Y LAMINAS DE CUBIERTA" EN EL DETALLE 01 DETALLE DE TECHO METALICO CORTE, NOS INDICA AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 4", DE ACUERDO1 ESTO ¿CUAL ES EL SISTEMA CORRECTO PARA ESTA UNIDAD? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3781 | EN PLANO "ES-03 REFUERZO ESTRUCTURAL EN CUBIERTA" EN DETALLE DE JOIST J-1, INDICA PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR 2 LI 38X5, ASIMISMO PARA LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS MONTANTES Y DIAGONALES INDICA EL USO DE LI 38X5, SEGUN ESTE DETALLE ESPECIFICA UNA ALTURA DE 610 MM Y UN ESPACIO ENTRE ANGULOS (LI) DE 25MM PARA LA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR. DE ACUERDO A ESTO Y TOMANDO EN CONSIDERACION EL DETALLE 1, 3 Y 7 PARA LAS CONEXIONES EN LOS NUDOS, SI SE UTILIZA EL ANGULO LI 38 X 5 PARA LAS DIAGONALES Y MONTANTES, NO COMPLIRIA LA ESPECIFICACION DE SEPARACION ENTRE ANGULOS DE 25MM DEBIDO AL TAMAÑO DEL ANGULO QUE SON 38MM. ¿LOS ANGULOS QUE CONFORMAN LAS DIAGONALES Y MONTANTES, SERAN SOMETIDOS A UNA PRENSA PARA DOBLAR DICHO ANGULO Y PODER CUMPLIR CON LOS 25MM DE SEPARACION O SE FABRICA SIN SOMETER A PRENSA Y CONSIDERANDO EL ESPACIO DE 38MM ENTRE ANGULOS LI? | 2 | Se debe someter a prensa el ángulo de montantes y diagonales en sus orillas para respetar la separación entre las cuerdas como 25mm indicada en el plano. Tal como se muestra en la siguiente imagen: | 1 | 22781 | 2559
3782 | EN PLANO DE A 101 PLANTA DE PISOS Y DEM 101 PLANTA DE PISOS NO SE MUESTRA LA ESPECIFICACIÓN PARA EL AUTONIVELNTE A USAR, PODRIAN APOYARME CON ESA INFORMACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3783 | DE ACUERDO A PLANO "IAA3- AIRE ACONDICIONADO PLANTA AZOTEA" INDICA QUE SE DEBE APLICAR RUTINA DE MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DESHUMIFICADOR EXISTENTE (UDE-01), EN RECORRIDO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA VERIFICAR DICHO EQUIPO, ESTE REPORTO QUE EL EQUIPO ESTA DESCOMPUESTO DEBIDO A UNA FALLA PRESENTADA HACE TIEMPO EN LAS ASPAS INTERIORES, AL REPORTAR DICHO DAÑO CON EL PROVEEDOR ESTE COMENTA QUE LAS REFACCIONES PARA EL MODELO INSTALADO YA ESTAN DESCONTINUADOS POR TANTO QUEDO SIN REPARACION Y FUNCIONAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3784 | DE ACUERDO AL RFI 01 DONDE SE SOLICITO LA INTERVENCIÓN EN OFICINAS DE GERENCIA PARA PODER HABILITAR, COLOCAR Y COLAR LA CADENA PERIMETRAL PARA EL PISO DEPRIMIDO. AL HACERR TRAZOS Y LEVANTAMIENTOS EN SITIO SI FUE NECESARIA LA INTERVENCIÓN EN GENRENCIA (32 CM) | 2 | con los planos que se mostraron, consideramos que no habrÃ­a necesidad de intervenir otras Ã¡reas. | 9 | 22781 | 1425
3785 | SEGÚN LAS NOTAS DE CAMBIO EN PLANO “A-103 PLANO DE ELEMENTOS EN CUBIERTA” PUNTO NUM. 20, INDICA EL CAMBIO DE CONDENSADORES NUEVOS EN NUEVA UBICACIÓN, DE ACUERDO AL PROYECTO DE REFRIGERACION UNICAMENTE ESTA AL ALCANCE EL CAMBIO DE LOS CONDENSADORES, NO SE MENCIONA EL CAMBIO DE LAS TUBERIAS EXISTENTES QUE VAN A LAS CAMARAS DE CONGELADOS Y REFRIGERACIÓN, DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES WALMART, PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SUPERVISION Y CONTRATISTA, SE HIZO LA OBSERVACION DE QUE DICHA TUBERIA YA ES VIEJA, Y SE TEME QUE NO SOPORTE LA PRESION DE LOS CONDENSADORES NUEVOS, ¿PARA ESTO SE REALIZARA EL CAMBIO O SE DEJARA EN SERVICIO LA MISMA TUBERIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3786 | DE ACUERDO AL PLANO ES-02 ESTRUCTURA DE RACK DE CONDENSADORES, INDICA UNA ESTRUCTURA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, EN RELACION A ESTA ESTRUCTURA Y EN REVISION CON LOS PROVEEDORES AUTORIZADOS PARA LA FABRICACION DE LA MISMA, COMENTAN QUE LOS TIEMPOS DE ENTREGA SON DE 4 A 6 SEMANAS. POR TANTO SE PROPONE REALIZARLO CON HERRERIA PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS Y NO IMPACTAR EN LA FECHA FIN DE OBRA NI EN LOS TIEMPOS DE EJECUCION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE REFRIGERACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3787 | EN PLANO A-103 PLANOS DE ELEMENTOS DE CUBIERTA, CONCEPTO 1 INDICA EL CAMBIO DE LAMINA DE POLICARBONATO EXISTENTE POR NUEVAS. ¿ESTE ALCANCE ES CORRECTO, PUESTO QUE EN LA UNIDAD SE CUENTA CON LUMINARIAS NUEVAS DE LED? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3788 | DE ACUERDO AL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, INDICA CAMBIO DE INTERIOR DE TABLEROS “HA” Y “HB”, SEGÚN LISTA DE SUMINISTROS (SCOPE) ES INTERIOR NUEVO CON NUMERO DE MODELO “NF442L4C” MARCA SQUARE D, ASIMISMO PARA EL TABLERO HA Y HB SE INDICA UN INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO 3X400A MODELO MGL36400 MARCA SQUARE D, MISMOS QUE YA FUERON SUMINISTRADOS, PERO AL REALIZAR LA INSTALACION DE LAS MASAS NUEVAS (NF442L4C) Y VERIFICAR LOS INTERRUPTORES DE 3X400A CON EL ESPECIALISTA ELECTRICO EN SITIO, ESTOS NO SON LOS ADECUADOS PARA SER INSTALADOS EN LAS BARRAS DE LAS MASAS ANTES MENCIONADA. EN LOS TABLEROS ANTERIORES SE CONTABA CON INTERRUPTORES DE 3X400 MODELO LAP36400 MARCA SQUARE D (SE ADJUNTA FOTOGRAFIA TAB-01). DE IGUAL MANERA PARA LA ALIMENTACIÓN DE DICHOS TABLEROS QUE PROVIENE DE SUBESTACION TABLERO “TG” INDICA INTERRUPTORES DEL MISMO MODELO (MGL36400) LOS CUALES NO SON COMPATIBLES PARA E | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3789 | EN RESPUESTA A RFI 08, NO SE RESPONDIO LA DUDA ACERCA DE LOS INTERRUPTORES DE 3X400A MGL36400, DE ACUERDO A LOS TABLEROS QUE TENEMOS EN SITIO ESTOS INTERRUPTORES NO SON COMPATIBLES PARA CONECTARLOS EN LOS INTERIORES QUE SE SUMINISTRARON Y EXISTENTES, DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL PROYECTO, ME PODRIAN APOYAR A VERIFICAR SI LOS MODELOS SON LOS CORRECTOS Y EN CASO DE NO SER, PORFAVOR INDICAR LOS MODELOS CORRECTOS PARA REALIZAR EL CAMBIO CON EL PROVEEDOR. ADJUNTO LAS FOTOS DE LOS INTERRUPTORES SUMINISTRADOS ASI COMO LOS QUE ESTAN INSTALADOS ACTUALMENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3790 | DE ACUERDO A PLANO "IAA3-AIRE ACONDICIONADO PLANTA AZOTEA" INDICA UPR 02 EN POSICION NUEVA, AL REALIZAR EL TRAZO SOBRE CUBIERTA PARA REALIZAR INSTALACION DE PLENOS Y DUCTO DE RETORNO NUEVOS, SE ENCUENTRA QUE HAY INSTALACIONES EXISTENTES BAJO LA CUBIERTA QUE IMPIDEN LA CORRECTA CONEXION DE LOS DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO, SE ANEXA FOTOGRAFIA DONDE SE APRECIAN LAS INSTALACIONES Y LA POSICION DONDE QUEDARIAN DE ACUERDO A PROYECTO LOS DUCTOS, ADEMAS LA CUMBRERA GENERA UN BOBSTACULO PARA INSTALAR EL DESVIADOR DE DICHA UNIDAD PUESTO QUE LA DISTANCIA ES MUY PEQUEÑA ENTRE EL EQUIPO Y LA CUMBRERA. CONTRATISTA REALIZA LA PROPUESTA DE RECORRER EL EQUIPO PARA PODER LIBRAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y GENERAR ESPACIO PARA COLOCAR EL DESVIADOR, ANEXO CROQUIS EN PDF DONDE SE APRECIA LA POSICION QUE INDICA PROYECTO Y LA PROPUESTA DE CONTRATISTA. SOLICITO VOBO O BIEN LA PROPUESTA POR PARTE DE DISEÑO PARA REUBICAR EL EQUIPO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3791 | COMO SE INDICA EN PLANO ID 04 - VOZ Y DATOS SE DEBEN COLOCAR 4 ANTENAS REPETIDORAS, SIN EMBARGO EN SITIO SE HIZO EL RETIRO Y RECOLOCACION DE 2 (CAMARA DE CONGELADOS Y CAMARA DE SALCHICHONERIA), PARA LAS 2 ANTENAS FALTANTES ¿SERA POR SUMINISTRO WALMART O POR MEDIO DE CONTRATISTA? DEBIDO A QUE EN SCOPELISTA DE SUMINISTROS NO TENEMOS INDICADO SUMINISTRO DE DICHAS ANTENAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3792 | COMO INDICA EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR SE CUENTA CON UNA UPS EN RACK DE REFRIGERACION ,SIN EMBARGO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR COMPARTIDO POR REFRIGERACIÓN NO APARECE SEÑALADO DICHO UPS. POR LO QUE QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. PD. SE ADJUNTA PLANO DE REFRIGERACION "GER-1 DIAGRAMA UNIFILAR MB BALANCAN" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3793 | CONFORME A PLANO A-500 PLANO DE MOBILIARIO NOS INDICA LA ALTURA DE LOS MOBILIARIOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EN LA OFICINA DE FACTURACION Y CABINA DE CAPACITACION NOS INDICA UNA ALTURA DE 0.60 CM STORE PLANING HACE EL SUMINITROS DE ARCHIVERO CON UNA ALTURA MAYOR AL .60 CM LO QUE IMPIDE QUE ESTE MUEBLE SE COLOQUE EN SU LUGAR. (SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIA | 2 | En el plano A-500 Plano de Mobiliario, en el detalle de la oficina administrativa se indica una altura libre, bajo mesa, de 0.75 m, no 0.60 m como indica el RFI. | 4 | 22781 | 1402
3794 | CONFORME A PLANO DE CONJUNTO NOS INDICA LA COLOCACION DE PORTON EN ACCESO A ANDEN DE TRAILER, PERO EN PLANO C14_PLANO DETALLES CONSTRUCTIVOS NOS INDICA EL DETALLE DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO ESE APLICA PARA EL PORTON DE ANDEN? O SE PROPORCIONARA DETALLE ESPECIFICO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3795 | EN SITIO SE PRESENTA LA DUCTERIA DE LA UNIDAD DESHUMIDIFICADORA EN EL AREA DE LACTEOS (SE ADJUNTA EVIDENCIA) SIN EMBARGO DICHA DUCTERIA AFECTA LA OPERACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA NUEVA CAMARA DE LACTEOS ASI COMO SUS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ADEMAS DE QUE LA UBICACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA DUCTERIA YA NO SERIA LA APROPIADA POR LO QUE QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3796 | Dando respueta al RFI 14. Anteriormente en Lacteos contabamos con una vitrina por lo que los ductos de la unidad deshumidificadora quedaban en las puertas; sin embargo en el cambio (mantenimiento mayor) se hara una camara de lacteos para esto la trayectoria de instalaciones electromecanicas para dicha camara queda en la misma posicion que los ductos existentes del deshumificador. por tanto la posicion actual de los ductos no quedaria sobre las puertas y ademas quedaria detras del faldon. Adjunto evidencia de la ducteria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3797 | En referencia al Plano CO-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL; únicamente traemos mantenimiento y aplicación de pintura en rejillas y trincheras pluviales existentes. Debido al trafico que hay de camiones de mercancías de la tienda, las rejillas existentes se encuentran ya muy deterioradas. SE ADJUNTA EVIDENCIAPregunta: ¿Se continuará con los trabajos a como nos indica proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3798 | En el plano A101- PLANTA DE PISOS 3658 en la tabla de simbología de pisos la numero (3.00) No cuenta con especificaciones del concreto para la camara de Congelados, asi como tampoco en los detalles 2 y 3. Agradeceria la información. | 2 | -Favor de revisar nuevamente el plano A-101, viene indicado el alcance el alcance 3.00 para pisos deprimido de la siguiente manera: -NUEVA CÁMARA DE CONGELADOS WALK IN COOLER ACABADO FINAL PISO DEPRIMIDO (AISLADO)- -Piso deprimido en cámaras de refrigeración. Ver detalles 2-3A101. Se adjunta imagen de captura de pantalla como evidencia: En el mismo plano como se indica en el plano, vienen los detalles, se adjunta imagen evidencia: | 37 | 22781 | 179
3799 | CONFORME A LA RESPUESTA DEL RFI 14 .- DETALLES ELECTRICOS PARA INTALACIONES EN CUARTO DE BOMBAS, SE NOS INDICA QUE LOS DETALLES SE ENCUENTRAN EN EL PLANO SE-02 PERO ESTE NO SE ENCUENTRA CARGADO EN LA CARPETA DE LOS PLANOS, NOS PODRIAN APOYAR EN CARGARLO, SE SOLICITO TAMBIEN EN RFI PASADO Y AUN NO TENEMOS RESPUESTA. AGRADECEMOS QUE SE NOS SEA CARGADO PARA PODER BRINDAR LOS DETALLES DE LA INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO DE BOMBAS PARA QUE LA CONTRATISTA REALICE LOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3800 | EN REFERENCIA AL IS01 PLANO INNTALACION SATARIA RED GENERAL, al momento de realizar las excavaciones para la red general entre los ejes A-B Y 1-2 nos encontramos una sobre losa de concreto a los 50 cm de profundidad, de la demolición en una parte que se fracturo la losa se realizó una inspección y se colocó una cinta métrica de 8 mts y aun no se llega a la profundidad, se puso una lámpara y al parecer la pared da más de 4 mts la pared, o sabemos si lo que hay abajo sea un pozo o una noria desconocemos. Quedamos en espera de sus comentarios, se suspende la actividad ya que estos trabajos por ende no se pueden ejecutar en esta área. (SE ADJUNTA IMAGENES) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3801 | EN REFERENCIA AL DU01 - Se presenta la siguiente situación: En el proyecto marca que el alimentador del sistema de contra incendios debe ir conectado directamente al transformador posterior de la zona de medición de CFE (donas), pero en sitio la zona de medición de CFE se encuentra en un nicho enclaustrado sin acceso a las donas e independiente al transformador. Si se ejecuta la instalación apegándose al diagrama unifilar se va a requerir la asistencia de CFE es correcta esta apreciación o se debe de ejecutar de otra manera. SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS Y CROQUIS DE PLANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3802 | Conforme a plano A-201 Se realiza la limpieza en faldón conforme a la tabla de especificaciones, la cual después de hacer el proceso aun su tonalidad sigue siendo opaca y con rastros de manchas, se deberá de hacer algún tratamiento adicional al faldón solo nos quedamos con el alcance inicial. | 2 | El alcance indicado en proyecto es MANTENIMIENTO Y PINTURA EN FALDON DE LAMINA, indicado en el plano A201 en el concepto 5, adicional se menciona que se refiera al plano IG01 para mas informaciÃ³n del proceso a aplicar y ahÃ­ se menciona que se debe dar dos manos de pintura y en el plano A200 en la nota 3 se menciona que toda la pintura que se representa en el plano serÃ¡ nueva acorde a la nueva imagen. Por lo que el alcance tambien es la pintura de los faldondes. | 1 | 22781 | 2559
3803 | GERENCIA DE TIENDA SOLICITA LA PROTECCION DE CAMARAS DE CCTV EXTERIORES DEBIDO A LA INSEGURIDAD QUE SE PRESENTA EN SITIO, O ALGUNA PROPUESTA VIABLE DE PROTECCION ANTI ROBO. (SE ADJUNTA FOTOGRAFIA) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3804 | CONFORME A PLANO A-100 PLANTA ARQUITECTONICA Y PLANTA DE MOBILIARIO, NOS INDICA LAS DISTANCIAS DE SEPARACION ENTRE CADA SELF CHECKOUT, LA DISTANCIA ENTRE EL ULTIMO SELF CHECKOUT DE DISCAPACITADOS Y EL MUEBLE DIVISORIO ES MENOR A LAS DEMAS DISTANCIAS ENTRE LA LINEA DE CAJAS, ¿PODRIAN CONFIRMAR QUE ESTA DISTACIA ES CORRECTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3805 | EN REFERENCIA AL IE10 Se presenta la siguiente propuesta: En el proyecto marca un modelo y especificación técnica para las wallpacks pero no se encuentra proveedor para estas, en este caso se propone un modelo que cumple con los requerimientos y especificaciones conforme al proyecto. SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE LUMINARIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3806 | Por este medio se notifica que el día 8 de Noviembre 2023 se realizó el arranque de los equipos de amasijo , para hacer las pruebas de encendido y calentamiento de hornos y máquina de tortillas , es cuando se echar andar el equipo , por medios manuales, ya que en proyecto no se considera su arranque en forma automática, al no contar en proyecto con un detector de temperatura, para el encendido automático del equipo de extracción de aire, y se detecta de forma inmediata la falla del equipo de extracción de aire (HONGO), este equipo fue suministrado el pasado MES de DICIEMBRE del 2022, placa pegada al horno.Articulo. 5CRHL T30E070WVOLTS. 2303CAUDAL. 7527 CFMLOTE: 221762796001Hz. 6ºHP. 3 REFERENCIA EN PLANO VE-O8Este equipo fue instalado conforme a proyecto en el plano de referencia IG-01 VE-08, para la extracción de aire, pero en el plano de referencia IG-01 ,NO se hace la indicación u ob | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3807 | Por este medio HUB CABEZA DE JUÁREZ 3797 se notifica por recomendación o sugerencia del técnico de la máquina de tortillas PROMOMAQ, que se haga el retiro del regulador instalado conforme a proyecto con referencia al plano IG-01 , ya que comenta que se está ahorcando la presión entre otros 2 reguladores más ya instalados, estos trabajan a alta presión, que son , el primero fuera del tanque de abastecimiento (estacionario) y el otro el que trae la propia máquina, el que se instaló conforme a proyecto es de consumo alto pero DE BAJA PRESIÓN , eso hace que se ahorque la presión de los otros 2 reguladores de alta presión, por lo tanto se deberá de desinstalar para el mejor funcionamiento de la máquina de tortillas, ya que no alcanza a que se cuecen las tortilla al no subir la flama y la tempura idónea de 150º, ya que se registra una temperatura menor , de 100º promedio no apta.También se deb | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3808 | BUEN DÍA, SE CONTÓ CON LA VISITA DE LA UVIE EL CUAL HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: El interruptor del tablero GMA no coincide con proyecto actualizar. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INDICA QUE NO EXISTE EN LA MARCA SQUARE D 160 AMPS EN MARCA SCHNEIDER. POR LO QUE SOLICITAN EL VERIFICADOR ACTUALIZAR EL PROYECTO PARA PODER LIBERAR EL DICTAMEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3809 | Buen día, adjunto las guias mecanicas proporcionadas por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3810 | Buen día, pedimos su apoyo para saber si en las oficinas administrativas, llevará bumper de protección, ya que en plano no indica ninunga protección en esta zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3811 | Buen día, pedimos su apoyo, derivado al cambio de racks el piso de ventas queda con los huecos de la tornillería, por lo que pedimos su apoyo para saber si se le tiene que aplicar algun relleno y si es así de que tipo sería? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3812 | Buen día, pedimos su apoyo para confirmar que la oficina de capacitación no llevará aire acondicionado, ya que gerencia indica que al ser un área pequeña y tener la puerta cerrada se siente mucho calor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3813 | BUEN DÍA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN EL PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES-MB-AYUTLA-3675-GIE-02 INDICA UN DESCONECTADOR A 127V EL EQUIPO LLEGO CON CLAVIJA Y CON PLACA DE DATOS QUE DEBE SER A 110V POR LO QUE SOLICITAMOS SABER, DE QUE MANERA SE HARÁ LA CONEXIÓN PARA ESTE EQUIPO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3814 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO, YA QUE SE PIDIO LA REVISION POR PARTE DEL PROVEEDOR DE MINISPLIT DEBIDO A QUE NO ENCENDIAN, EL REPORTE FUE QUE EL VOLTAJE DEBE DE SER DE 220V, PERO DE ACUERDO A LOS PLANOS IE-06a FUERZA AA PLANTA DE MERCANCIAS-MB-AYUTLA-3675-IE-06a INDICA QUE LA ALIMENTACION AL MINISPLIT DEBE SER 127V, POR LO QUE SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE ACUERDO AL REPORTE TECNICO PERO EN CASO DE QUE LA TARJETA SE HAYA QUEMADO HABRA QUE REPONER EL MINISPLIT. ADJUNTO REPORTE DE TECNICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3815 | De acuerdo a la OC de cambio de fachadas, favor de indicar si el color de la herrería seguirá siendo gris SW Silhoutte SW 1006Comex silueta CMX 1006, específicamente para:puertas de nicho de agua potable, puertas de nicho para tablero de control de bomba, y escalera marina, ya que dichos elementos forman parte de la vista en fachadas. Y confirmar la aplicación de pintura blanca en puerta de cuarto de basura protecciones de wall packs, y louvers. Todo ello en base a los colores que se están manejando en la fachada y que tengan la gama de colores solicitados por el grupo vecinal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3816 | De acuerdo a la OC de fachadas plano A-200 indica aplicación de pintura blanca en puerta de emergencia. Indicar si es correcto ya que la puerta perdería la garantía del proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3817 | De acuerdo a la visita de SP operaciones indican que se requiere un contacto regulado para la caja rotary, el cual no es considerado en el plano ID-01. Favor de indicar si se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3818 | De acuerdo con el plano IE-05 favor de indicar como se deberá ejecutar el sistema de tierras debido a la eliminación del transformador. | 2 | De acuerdo con rfi, al eliminar el transformador, ya no se implementa la malla del sistema de tierras. En el caso del equipo de mediciÃ³n e interruptor principal se requiere interconexiÃ³n con una varilla coorpewell de 58 y 3 mts de largo cada uno, con conductor del cal. 6 desnudo de cobre. Se conserva la delta para la interconexiÃ³n de los tableros Sistemas, antena en cubierta, gabinete CE y la estructura de la tienda | 4 | 22781 | 1402
3819 | De acuerdo con el plano CO-09e se indica muro de contención de mampostería en la perimetral del terreno. Por tema de optimizar tiempos de ejecución, se propone realizar los muros de concreto armado conforme al detalle del plano CO-09d, respetando sección, alturas y niveles de desplante. Favor de indicar si esto es factible. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3820 | De acuerdo con la plantilla de asociados para la BAE HONORABLE AYUNTAMIENTO una asociada esta en silla de ruedas por lo que surge la necesidad de barras en sanitarios, sin embargo, el baño más amplio que cubre la dimensión requerida para personas con capacidades diferentes es el sanitario de hombres. Favor de indicar el proceder para dicha situación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3821 | De acuerdo con el plano GIE-02 indica desconectador para amasadora, en el plano GHI-01 indica arreglo para germicida y en el plano GIG-01 indica bajada de tubería de gas a 1.60 mts SNPT para tortilladora, por lo que todas estas instalaciones quedan en el mismo espacio en amasijo, estando demasiado cerca por temas de normativa y verificaciones. Favor de indicar cual instalación debe reubicarse. Se anexa fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3822 | De acuerdo con el plano C0-13. Favor de indicar si únicamente se colocaran 2 señalamientos verticales: discapacitados y responsabilidad civil en la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3823 | De acuerdo con el plano A-200ª y el plano ES-302 indica vanos en los ejes 4 y D. Favor de indicar si no se consideran louvers en dichas aperturas de muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3824 | De acuerdo con el plano A-200 de la OC3 no indica acabados en fachada en el eje 4. Favor de indicar si se respeta el acabado al igual que en las otras 3 fachadas. | 2 | Favor de considerar acabado en muro (aplanado y pintura) en las fachadas que dan hacia el interior del predio de la tienda. Y la aplicaciÃ³n de cantera en las fachadas que indica la informaciÃ³n cargada en la orden de cambio. | 1 | 22781 | 2559
3825 | De acuerdo al plano ES-201 A de la OC3 indica como acabado densificador, endurecedor y abrillantador, haciendo referencia a la sección 03300.01 donde indica los siguientes productos: a) ASHFORD FORMULA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. b) CRETE COLORS – C2 HARD c) SISTEMA RETRO PLATE d) PISOCRETE CX 01 Sin embargo, con la aplicación de este producto no se alcanza un brillo pronunciado (tipo espejo). Favor de indicar cual es acabado esperado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3826 | De acuerdo con el plano A-200 de la OC3 y al RFI “ACABADO EN FACHADA EJE 1” se indicó lo siguiente: Favor de considerar acabado en muro (aplanado y pintura) en las fachadas que dan hacia el interior del predio de la tienda. Y la aplicación de cantera en las fachadas que indica la información cargada en la orden de cambio. Sin embargo, por cuestión de estética y uniformidad, así como de presentación de la tienda como inmueble colindante, se solicita considerar el mismo acabado en el muro del eje B, el cual es colindante hacia el predio lateral (se anexan fotografías). Así como la colocación de cantera en vanos de las louvers en eje 4. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3827 | De acuerdo con proyecto no indica cortina hawaiana para acceso a comedor. Favor de indicar si no habrá un control de acceso en dicha área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3828 | En el plano ES-406a Joist elementos de cubierta ll, el detalle 3 CF TIPO A indica la colocación de ángulos en forma de X en la dala de concreto y el dibujo superior tiene la misma colocación, sin embargo en el detalle 4 CF TIPO B se repite el dibujo indicando la colocación de ángulos en forma de X en la dala de concreto y el dibujo superior no coincide ya que indica la colocación de ángulos en forma horizontal. Por lo que se solicita apoyo con la siguiente aclaración: El detalle tipo A es en forma de X en cualquier elemento de fijación y el detalle tipo B es en forma horizontal en cualquier elemento de fijación. Se anexa PDF con el detalle de proyecto y PDF con la aclaración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3829 | De acuerdo al plano LP-01 C no indica alarma en escotilla de tanque de tormentas. Ni en tapas de nicho de válvulas del tanque de tormentas. Favor de indicar si no se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3830 | De acuerdo con el plano GIE-02 indica desconectadora 220v para batidora de 20 lts sin embargo de acuerdo con el suministro en tienda , se requiere un contacto a 127v . Por lo que se solicita el cambio, se anexa ficha técnica del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3831 | De acuerdo con el plano DU-01 indica un interruptor de 3P-400 Amp para la alimentación del tablero de refrigeración, con los siguientes conductores: 6-400,2-400, 2-10 d sin embargo el calibre no coincide con lo requerido en el plano GR3 – diagrama unifilar de refrigeración para la alimentación del tablero I-line de 3P-250Amp, por lo que se requiere la actualización del diagrama unifilar DU-01. Agrego los planos mencionados. Favor de indicar como se procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3832 | De acuerdo a los hallazgos de roca en el área de muros de contención MC-7 Y MC de subestación se solicita la revisión para validar si es posible disminuir la altura del dentellón de dichos elementos de 1.20 m a 0.60 cm, así como subir la zapata (para ganar los 0.60 cm que se plantean quitar del dentellón) debido a la piedra. Anexo fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3833 | De acuerdo a los indicios de roca en área de subestación se ha realizado un corte de terreno a una profundidad de 3.30 mts sin embargo se está complicando bajar más por lo que se solicita considerar la altura de la contratrabe, así como la profundidad de la zapata de los muros de contencion MC7 y muro de contencion de subestacion. Favor de indicar si procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3834 | De acuerdo con el plano CO-02 plano de demoliciones indica arboles a conservar en el área designada de jardinería, sin embargo, de acuerdo al plano de niveles y al N.T.N. estos elementos arbóreos quedarían hundidos 80 cm. Anexo fotografías. Favor de indicar como se procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3835 | De acuerdo con el plano IE-16 no indica aterrizaje para bases de equipos de cuarto de máquinas: hidroneumático, jocky, tanque de diesel, malla ciclónica. Favor de considerar ya que lo solicita la UVIE y PROTECCION CIVIL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3836 | De acuerdo al plano IE-05 detalle 13 indica aterrizaje de estructura favor de indicar si el aterrizaje es por armadura, por otro lado en la tabla de notas constructivas nota 2. Menciona lo siguiente: Se deberá considerar la unión del acero estructural del edificio con el sistema de tierras general en subestación, sin embargo por el cambio de media a baja tensión se elimino la malla de tierras. Favor de indicar hacia donde se unirá el aterrizaje de la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3837 | PC Y UVIE solicitan el aterrizaje del tanque de diesel de cuarto de bombas. Favor de indicar como se procede. | 2 | Se carga en la carpeta boletines el plano SE-01a en el cual se aÃ±ade el punto de aterrizamiemto para el tanque de diesel. | 1 | 22781 | 2559
3838 | De acuerdo con el RFI bomba de lodos en cárcamo de recibo nos indican el desconectador sin embargo no es una automatización que arranque y pare mediante un control. Favor de indicar si no se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3839 | De acuerdo con el plano C08 no indica BP en cuarto de máquinas. Favor de indicar si no se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3840 | De acuerdo al plano GR2 - TRAYECTORIAS DE REFRIGERACIÓN se presenta la siguiente situación: en el montaje de gondoleria perimetral en el área de cámaras de bebidas se cuenta con un desfase en las vigas posteriores de los racks debido a la saliente generada por las tuberías verticales mecánicas que alimentan a las mismas cámaras, por lo que no se ha realizado la alineación y fijación de las mismas ya que dicho desfase provoca una desalineación frontal de 8 cm en toda la sección. RCR propone realizar una adecuación tipo c para abrazar la viga, favor de considerar la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3841 | De acuerdo con el plano CO-03 favor de indicar a cuantos metros del punto 1 y 5 se considera guarnición y banqueta en el límite del predio para el acceso a anden de descarga y estacionamiento. Anexo croquis con nube de lo que se solicita. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3842 | De acuerdo con el plano C-10 b no indica aplicación de pintura en bases de postes de luminarias exteriores. Favor de indicar si no se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3843 | Las bases de los tableros de la subastación son muy bajos respecto a NPT por lo que las puertas no se pueden abrir con facilidad además de que se encuentran a una altura muy cercana al piso se sugiere realizar una base para elevarlos por temas de operación, función, y lluvias. Se adjunta fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3844 | De acuerdo con el plano A-101ª indica bolardo fuera de amasijo hacia piso de ventas, sin embargo este interfiere con la apertura de la puerta de la vitrina. Por lo que se solicita autorizar el retiro del bolardo. Se anexa fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3845 | De acuerdo al RFI SISTEMA DE TIERRAS III seria cargado un boletín con la reubicación de la malla en subastación y no fue cargado. Favor de compartirlo. | 20 |  | 2 | 91 | 41
3846 | De acuerdo con el plano C08 no indica ubicación ni dispositivo de control y operación automática de la bomba sumergible de lodos para el cárcamo de recibo. Favor de facilitar la información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3847 | De acuerdo con el plano HCM-01 indica alimentación de riego a partir del equipo hidroneumático sin embargo en la tabla del mismo plano indica bomba para riego (la cual fue suministrada por Azul de México), dicha bomba no tiene alimentación en el plano SE-02a. Favor de indicar a partir de que bomba trabajara la red de riego. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3848 | De acuerdo con el plano IE-17 indica cableado y canalización para sonido. Favor de indicar si es el cableado es alcance de la contratista ya que no lo tienen considerado en el f8. | 2 | Es alcance de contratista, lo debio considerar en su propuesta. | 9 | 22781 | 1425
3849 | De acuerdo con el plano A-101ª se proyecta un cajero automático sin embargo en el plano ES-301ª no indica detalles de ejecución si es que se requiere un vano para el cajero. Favor de indicar si en lo correspondiente a la obra civil y por el tipo de cajero se requiere o no realizar alguna apertura en muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3850 | De acuerdo con el plano C08b detalle C indica cambio de tubería de acero a tubería de pcv del interior del tanque de tormentas hacia el registro de las válvulas. Favor de considerar que el pvc es mas resistente a la corrosión y por la constante interacción con el agua se pregunta si dejar únicamente tubería de pvc o realizar el detalle como se indica en plano. | 2 | Ejecutar conforme a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
3851 | De acuerdo con el plano GIG-01 indica tanque de gas con capacidad de 3,400 LTS sin embargo el proveedor de gas Uribe menciona que están revisando con el corporativo un tanque de gas de 2,200 lts, que abastece la demanda de la tienda. Favor de indicar si hay una indicación contraria al proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3852 | Via correo electrónico Patricia Aguirre hace mención de lo siguiente: Nos permitimos solicitar tu apoyo, de acuerdo a la revisión y análisis del proyecto Mi Bodega Aurrera Amealco se presenta la propuesta de cambio de capacidad de tanque. Proyecto Mi bodega Aurrera Amealco. Tanque solicitado en proyecto: Capacidad 3400 lt Demanda total.: 4.290 m3hr Solicitud de cambio por 2200 lts Justificación: Vaporización natural de los recipientes. Demanda total de gas vapor ( vaporización natural) La demanda total que corresponde a los equipos de consumo en operación simultánea es de 4.290 m3hr. Si la vaporización natural del tanque que se proyecta es de 14.030 m3hr, dicha vaporización es mayor a la demanda requerida por los aparatos de consumo; motivo por el cual se solicita la instalación de un recipiente de 2200 lt con una vaporización natural de 9,738 m3hr, dicha vaporización cubre la necesidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3853 | De acuerdo con el C08 indica cuenca no.2 en el área de anden sin embargo en el proceso de fabricación y conforme a los hallazgos ya mencionados sobre el nivel freático sigue saliendo agua, continuamente se ha estado bombeando sin lograr tener el área libre para la ejecución del cárcamo. Se solicita recomendación para ejecución y para su consideración futura ya que dicha área estará constantemente saturada. Se envían fotografías y video del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3854 | De acuerdo con el plano IE-07 no indica registro a pie de planta de emergencia para conexión de la transferencia se anexan fotografías donde se aprecia que se requiere realizar una carcasa para envolver el paquete de cables que suben del registro hacia la transferencia. Favor de considerar. Se anexan fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3855 | De acuerdo con la respuesta del RFI CARCASA PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE EMERGENCIA, la guía proporcionada por el proveedor de la planta INFRA tiene la transferencia en el ancho del equipo por lo que por esta razón no se tiene el registro en el lado largo de la planta, ahora bien los cables de conexión hacia la planta tienen una trayectoria subterránea y quedan expuestos al momento de convertirse en vertical para llegar a la trasferencia por este motivo se solicita una tapa para que se cubran los cables y no queden expuestos. Se anexa guía mecánica y fotografías. Favor de considerar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3856 | De acuerdo con el plano A-200 indica colores institucionales en la fachada de la tienda sin embargo este pueblo es mágico. Favor de indicar si es correcta la tercia de colores del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3857 | El plano SE-02 y el SE-02ª no la conexión de los electroniveles de los tanques superficiales ni de la cisterna. Favor de considerar adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3858 | De acuerdo con el plano IE-02 no indica contacto para el mueble de madera en panadería, sin embargo, se requiere por el modelo del mueble subministrado en la llegada de SP. Favor de indicar si se procede a la colocación así como el circuito para su alimentación. Se adjuntan imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3859 | De acuerdo con el plano ID-01 no indica contacto regulado para el reloj checador. Store Planning sistemas indica que se requiere, favor de indicar si se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3860 | De acuerdo con el plano ID-01 no indica contacto regulado para el reloj checador. Store Planning sistemas indica que se requiere el contacto ya que no está dando escáner y es necesario para el equipo. Anexo fotografía. Se solicita como una OT. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3861 | De acuerdo con el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se solicita reconsiderar las dimensiones de la cuneta pluvial en el área posterior de tienda ya que durante el proceso de obra se ha tenido que bombear mucha agua en esta temporada de lluvia en cepas profundas. Y se quiere evitar que el agua rebose y pueda entrar a tienda por la salida de emergencia del eje 4. Favor de indicar el proceder. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3862 | De acuerdo con la solicitud del RFI “CUNETA PLUVIAL” aun no se ha colocado el tubo PEAD paralelo al eje D adjunto un croquis para mejor referencia. Favor de indicar el proceder. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3863 | De acuerdo con el plano CO-09e-no en el alzado del GEC-2, GEC-3 y parte de GEC-4 no indica malla ciclónica ni rejacero en colindancia con el terreno contiguo. Favor de indicar si no se colocara protección en colindancia. Se anexa fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3864 | De acuerdo con el plano IE-16 -SISTEMA DE TIERRAS indica delta de pararrayos y sistemas en área donde se ha encontrado roca. Por lo que se solicita el VO.BO para la reubicación de las mismas hacia los taludes. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3865 | De acuerdo con el plano GIE-02 no indica interruptor de 3 P-20 A y desconectador sin portafusibles para evaporador del cuarto de basura, y en base al plano GR3 es por cuenta del cliente. Favor de indicar como se procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3866 | De acuerdo con el RFI “MUROS DE CONTENCION” se complementa con el adjunto en este RFI, donde se plasman las dimensiones y detalles de los muros de contención de acuerdo con las secciones del plano CO-09d. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3867 | En recorrido de revisión de coladeras el día 12 de septiembre el proveedor de refrigeración RCR presenta planos con cotas diferentes a los planos de refrigeración del proyecto ISSUE, con una diferencia promedio de 10 cm. Se comparten planos que proporciono el proveedor, cabe mencionar que los planos cargados en tririga no tienen fecha de revisión y los de RCR tienen fecha del 190724 Favor de compartir los planos oficiales ya que las coladeras ya están posicionadas y estamos a 4 días del colado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3868 | Debido al tiempo y trabajo que ya ha conllevado la demolición de la roca del área del tanque de tormentas se solicita el vo.bo para permitir disminuir 20 cm la profundidad del tanque compensándose en el ancho: quedando de la siguiente manera: Largo: 8.81 m Ancho: 6.46 Alto: 3.70 m Favor de indicar si se procede. Anexo fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3869 | De acuerdo con el plano DU-01indica 3 3T-103mm, 4-350KCM POR TUBO,1-20d POR TUBO del interruptor principal de la subestación al interruptor principal del área del transformador, sin embargo, en el plano IE-07 indica 4-350 KCM POR TUBO 1-20d POR TUBO COBRE. Por lo que se solicita nos indiquen cual es el plano que nos debe regir y considerando que el interruptor principal solo tiene 3 terminales se anexa fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3870 | La contratista está colocando el contraflambeo de los joist basándose en el plano de montaje (CF) J1.1 del proveedor ESJ, sin embargo dicho plano no coincide con el de proyecto. En el plano ES-402 Planta de cubierta y ES406a Joist elementos de cubierta ll, indica el contraflambeo CF tipo A y tipo B de una manera y en el plano del proveedor es completamente diferente. La contratista indica que ESJ por ser un proveedor de Walmart en ocasiones pueden hacer una propuesta que no coincida con el proyecto. Favor de indicar si diseño validó y aprobó el plano del proveedor ESJ para este proyecto. Se anexa PDF con el plano de fabricación de ESJ. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3871 | De acuerdo con el plano A-102 no indica escalera marina, canalón ni BP en techumbre de área de recibo. Favor de indicar si no se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3872 | De acuerdo al plano A-103 Plano de muros indica un claro de 74 cm para la ubicación de los lockers de asociados sin embargo esta área apenas y es el área necesaria de cada locker ya que tienen 37 cm de frente y no hay holgura para siquiera meterlos en el área asignada. Se propone reducir el ancho del muro de 12 a 10 cm para que puedan tener movimiento cuando se requiera sacarlos para su limpieza. Se anexa fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3873 | De acuerdo con el plano CO-01 indica fresno no.649 a conserva sin tratamiento. Se envía reporte fotográfico ya que se comentó vía correo electrónico, considerar su poda sin respuesta. Favor de indicar si procede esto por tema de visión ya que la copa cubre un diámetro considerable llegando a la entrada vehicular. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3874 | En los trabajos del tanque de tormentas a 2 mts de profundidad se encontró piedra lo que esta obstaculizando bajar mas para alcanzar la profundidad de 3.28 m, debido a ello se propone disminuir profundidad y aumentar el largo del tanque. Video anexo. Favor de indicar si esto es posible. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3875 | De acuerdo con la respuesta del RFI INTERRUPTOR PARA AUTOMATIZACION favor de indicar quien realizara el suministro del interruptor en el tablero TGN ya que se requiere no solo el interruptor si no el arreglo en el mismo para el montaje. Favor de considerar como adicional con GNFR o con la contratista. | 2 | Como se indico en el RFI si es tema de refrigeraciÃ³n es responsabilidad del proveedor apegarse a proyecto aprobado. | 4 | 22781 | 1402
3876 | De acuerdo con la visita de revisión para entrada de proveedor de automatización para ejecución de instalación indica que hace falta un interruptor de 3x15 A en tablero TGN, y uno mas de 3x15 en rack de refrigeración. De acuerdo con el plano EM-01en la tabla de referencias y notas. Se adjunta check de revisión. Favor de indicar como se procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3877 | De acuerdo con el plano IH-01 indica una llave de mantenimiento en rack en el área del EDC sin embargo por temas de seguridad no debería estar contemplada en dicha área. Favor de indicar si se requiere por temas operativos y si es así mudarla de lugar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3878 | De acuerdo con el plano ES-412 no indica malla para protección contra caídas de objetos debajo de la base del protocol. Favor de indicar si es o no necesario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3879 | De acuerdo con el plano A-601C y A-601e no indica cancel tipo T en el muro divisorio que separa sanitarios de piso de ventas (derivados de papel), y en el corte A-300 a no se aprecia. Favor de indicar si no se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3880 | De acuerdo al plano A407 indica mampara de policarbonato en mesa de comedor, favor de indicar si debe considerar su colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3881 | De acuerdo con el plano A101 -PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS (LAYOUT) indica puerta enrollable con mecanismo izquierdo viéndolo de afuera hacia adentro, sin embargo, obstaculiza el acceso a los teclados de DCI e intrusión ubicados del mismo lado. Favor de indicar si es correcto ya que por temas de operación se colocó la cadena en el lado contrario, anexo fotografía. | 2 | Buen dÃ­a, Se reviso y se puede quedar la cadena en su ubicaciÃ³n, pero favor de revisar ya que la placa del mecanismo de la cadena se ve muy largo y por eso pega con los barandales. | 4 | 22781 | 1402
3882 | De acuerdo con el plano A-500 y A500a no indica mesa de trabajo para el cuarto de capacitación. Favor de indicar si se considera el adicional. | 20 |  | 2 | 91 | 41
3883 | De acuerdo con el plano CO-09 d indica muro de contención y muro de colindancia existente en lado este con altura de 3 mts, sin embargo, de acuerdo con los niveles y la terracería, el muro tiene una altura final de 2.10 mts. Se adjuntan imágenes, favor de indicar si se colocará otro elemento en la parte superior para incrementar la altura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3884 | De acuerdo con el RFI NIVEL FREATICO EN TANQUE DE TORMENTAS envio información solicitada. Encontrando a 3.2 m con respecto al nivel de terreno natural piedra y el nivel freático. Para su consideración ya que conlleva trabajos adicionales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3885 | De acuerdo con los requerimientos de automatización se requiere un nodo de datos para instalar dispositivos en el compresor de refrigeración, para ejecutar la protección de compresores. Favor de indicar si procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3886 | El CAE nos solicita un cable más por cada OSID para supervisar la falla del dispositivo, pero implica tubería y cable adicional, sin embargo en proyecto no se considera. Favor de indicar de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3887 | De acuerdo con el plano A-300 no se aprecia un paso hombre en faldón de lácteos para acceso a equipos de control de refrigeración. Favor de considerar para futuros mantenimientos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3888 | De acuerdo con en el plano A-602d Tabla de acabados II en nota 17 indica "LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA GENERAL DE PISO DE VENTAS SERA ACABADO DE LINEA" Favor de indicar cual es el acabado de línea al que se hace referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3889 | De acuerdo con indicaciones de gerencia de energía y bajo la información proporcionada vía correo electrónico el día 14 de marzo del 2024 “No aplica proyecto de media tensión CFE, por lo que se realizara conexión en Baja Tensión”. Favor de compartir los planos que impacten dicho cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3890 | De acuerdo con el plano VIAL -02 autorizado por la autoridad, el cual se compartió por el área de legal al área de construcciones el día 26 de febrero de 2024 vía correo electrónico. Se solita su apoyo para realizar la carga de dicho plano al portal de tririga con el fin de presupuestar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3891 | De acuerdo con los planos C-10 a de la OC 3 y el plano CO-13 no coincide el sembrado de los postes intermedios de estacionamiento con la señalización horizontal de los cajones por lo que los postes interfieren en los cajones quedando en medio. Se anexan fotografías y medidas de los planos. Favor de indicar si esos 2 postes se deben reubicar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3892 | De acuerdo al plano A-601e-TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS indica cortina enrollable con postigo especial en acceso a clientes. Favor de confirmar si aplica de acuerdo con el prototipo y formato. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3893 | Se solicita considerar una protección para el gabinete que contiene al interruptor principal y al gabinete TGN ya que el primero no es tipo intemperie y el segundo si pero no tiene tapa y puede tener filtraciones hacia las pastillas. Dicha observación fue dada por el verificador eléctrico. Se propone colocar una cubierta como protección de lluvia. Se anexa fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3894 | De acuerdo con el plano SE-01 detalle 3 transformador alimentadores no indica protección para gabinete de interruptor principal quedando muy expuesto por estar al limite del predio. Favor de indicar si procede realizar un nicho con puerta louver para protección. De adjunta fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3895 | De acuerdo con el RFI que antecede se expone que CFE no tiene injerencia en el interruptor principal. El gabinete podría ser vandalizado al estar expuesto ya que es de fácil apertura. Favor de considerar esta situación. Se anexa fotografía | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3896 | De acuerdo con el plano IE-01 indica 3 proyectores para exteriores. Favor de indicar si no requieren protecciones dichas luminarias,debido a la delincuencia . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3897 | De acuerdo con el RFI Protecciones para luminarias. Favor de indicar si se requiere protección para los proyectores para exteriores 180W LED 127-277V, 1F-2H, Serie ML4420 Ficha ML4420-S-BF-A-O 180 W. Anexo fotografías para mejor referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3898 | De acuerdo con el plano C10-b no indica protecciones para wallpack. Favor de indicar si no se consideran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3899 | De acuerdo con el plano CO-13-PLANO DE SEÑALIZACION indica un punto de reunión, sin embargo, el plano A101b-PLANTA DE SEÑALIZACIÓN indica 2 puntos de reunión. Favor de indicar cual es el plano correcto a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3900 | De acuerdo con el plano GIE-02 indica contacto a 127 v para rebanadora de pan, sin embargo la nomenclatura GC130 D no se encuentra en el plano solo en la tabla de equipos, y en layout de área de preparados no se considero la existencia del equipo. Favor de considerar el contacto ya que se requiere. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3901 | Por medio de este RFI se informa que por requerimiento se aumentó la dimensión de los registros eléctricos que conduce a los alimentadores generales, cambiando de 40X40 a 80X80 cm para poder albergar 8 tubos de 4”. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3902 | De acuerdo con el plano CO-07 indica dos registros sanitarios en área permeable los cuales recaudan agua del dren de pvc ranurado, sin embargo, al ser un área que lo que pretende es filtrar agua al subsuelo seria contradictorio enviar la recolección a un registro para terminar en una descarga sanitaria. Favor de indicar si es correcta la colocación de dichos registros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3903 | De acuerdo con el plano C08 indica rejilla Irving en el acceso y salida vehicular, sin embargo solo tenemos un detalle que especifica “solo en pasos peatonales” rejilla de tipo Irving 316”x 1 ½”. Favor de indicar si se debe considerar el mismo detalle en dichos pasos ya que es para circulación de tráfico pesado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3904 | De acuerdo con los planos A-302 de cortes por fachada no indica botaguas en remate de lamina con corona de dala en ejes 1 y 4. Favor de considerar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3905 | El arreglo para el ups es conforme un ups mca. Kenjitsu y la marca del ups ha suministrarse es Spectra por lo que se solicita actualizar el arreglo del ups y del tablero X ya que solo se requiere una pastilla de 2P-AMP. De acuerdo con el proveedor DATA INGENIERIA MEXICANA S.A DE C.V. de UPS indican que solo se considera 1 ups de 6kva para esta unidad, por lo que los requisitos para la instalación son los siguientes: 1 entrada:2 fases-neutro-tierra aislada, y una salida:2 fases-neutro-tierra aislada-tierra desnuda. Favor de actualizar planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3906 | De acuerdo al plano SCI-01 indica hidrante tipo bolsa en puerta de emergencias en el eje 4 sin embargo la trayectoria y columna de SCI desciende en la esquina superior de los tableros eléctricos de refrigeración, por lo que se propone reubicar el hidrante tipo bolsa del lado izquierdo de la salida de emergencia, por cuestiones de seguridad. Se anexa reporte fotografico. Favor de indicar como se procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3907 | De acuerdo al plano SCI-01 indica hidrante tipo bolsa en puerta de emergencias en el eje 4 sin embargo por la ubicación de las columnas de protocol se dificulta su colocación se propone colocarla del lado izquierdo de la puerta de emergencias paralelo al panel de refrigeración. Se anexa localización. Favor de indicar como se procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3908 | De acuerdo con el plano CO-04 quedo una separación entre el muro de ladrillo rojo de la colindancia norte con el murete del predio de la bodega de 25 cm de ancho y una profundidad variable que va de los 2.30 a los 1.45 m lo que genera un espacio considerable el cual pudiera generar humedad. Se comparten fotografías de lo antes expuesto y se propone colocar un flashing de cierre en la corona del murete hacia el muro colindante de manera horizontal en todo lo largo de dicho muro. Favor de indicar como se procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3909 | De acuerdo con el plano C10F no indica trayectoria telefónica hacia el mueble de servicios al cliente donde se requiere dejar 2 modems de internet. Por lo que se requiere registro y canalización hacia dicha área para los servicios. Favor de considerar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3910 | Se solicita considerar registro y tubería rígida a partir de que inicia la trayectoria hacia el interior de la tienda señalada en el plano C10F hasta el interior del mueble de servicios al cliente para contener la fibra óptica del proveedor de telefonía (TELMEX), ya que por solicitud del área de instalaciones especiales WM solicitan la colocación de 2 modem con internet en el mueble de servicios al cliente. Favor de considerar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3911 | De acuerdo con el plano SE-01a - SISTEMA DE TIERRAS SUBESTACION y por el hallazgo en sitio los electrodos de puesta a tierra de cobre a 3 mts deberán enterrarse sobre roca, ya que en el nivel de desplante para la malla de tierras de subestación ya es terreno rocoso. Sin embargo por la dureza de la roca la varilla no perfora. Favor de indicar como se procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3912 | Se anexa reporte fotográfico de la piedra en área de la subestación. En cuanto a la pregunta del RFI que antecede, en el área del estacionamiento no se tiene conocimiento de indicios de roca al nivel 50.34 ya que hasta el momento solo tenemos trabajos de terracerías en dicha área por lo que no se han realizado excavaciones mayores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3913 | Este RFI informa que se ejecuta la malla de tierras de la subestación conforme a proyecto ISSUE al costado de la subestación sobre el talud debido a la presencia de piedra en dicha área. Se anexa croquis del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3914 | De acuerdo con el plano C08 favor de indicar de quien es el alcance del suministro de la bomba sumergible para lodos marca Barnes, modelo 4SE303SS de 3HP en la cuenca no.2 en el área de anden. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3915 | De acuerdo con el plano CO-08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS indica tablero para alternar y simultanear 2 bombas sumergibles. Favor de indicar marca y modelo del tablero de control. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3916 | De acuerdo con el RFI “ARBOLES Y NIVELES DE AREA AJARDINADA” se propone realizar un talud para contener dicha área o bien arriates para contener cada uno de los elementos arbóreos. Favor de indicar el proceder. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3917 | De acuerdo al plano CO-13 favor de indicar si los cajones de estacionamiento 2 y 3 no se consideran con topes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3918 | De acuerdo con los planos IE-07, y DU no indican el paso de los alimentadores de las unidades paquete del tablero TGN hacia la planta y después hacia el EDC. Favor de indicar si esto es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3919 | De acuerdo con el plano SE-01 indica trayectoria del interruptor principal al transformador, sin embargo del interruptor principal tiene que dirigirse hacia el nicho de medición donde se encuentra la base transocket pasar por las donas y posteriormente ir hacia el transformador. El arreglo considerado en plano no corresponde a lo que se tiene que ejecutar por lo que genera un adicional a la contratista. Favor de considerar conforme a los requisitos de CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3920 | De acuerdo con el RFI “SEPARACION EN MURO COLINDANTE LADO NORTE “ favor de considerar que en el plano CO-04 el límite del predio indicado en línea discontinua color cian no corresponde con los puntos de la poligonal, y físicamente lo que nos rige son los puntos de la poligonal (línea discontinua en color rojo) y en plano indica que hay una separación entre estas dos líneas de 0.85 m, encontrándose la barda de ladrillo como limite del predio en la línea cian, por lo tanto si existe una diferencia mayor entre ambas bardas lo que implica el flashing como un elemento adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3921 | De acuerdo al plano LP-01 indica paneles de control de intrusión y DCI en el muro de tablaroca entre área administrativa y site, sin embargo por temas de operación, y circulación se recomienda reubicar dichos paneles al muro de block en el eje 1. Favor de indicar si procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3922 | De acuerdo con el plano GR1 indica vitrina de pasteles sin embargo las medidas no coinciden con el sembrado en la planta arquitectónica ya que el espacio destinado para esta fue de 1.35 m y el espacio requerido es de 1.62 m. Por lo que se requiere alargar el muro de acceso de recibo a piso de ventas lo que le restaría 0.27 m al vano quedando de 1.63 m para el paso de patines y mercancía. Favor de dar validación para el crecimiento de dicho muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3923 | EN SITIO GERENTE DE SUCURSAL COMENTA QUE QUIERE QUE SE CONECTE SU CAMARA QUE ESTABA EXISTENTE ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS DE BAIT LA PREGUNTA ES: 1 SI SE AUTORIZAN ESTOS TRABAJOS? - EN QUE PARTE SE TENDRÍA QUE COLOCAR PARA QUE NO ESTORBE CON EL ADOSABO DE BAIT - ENVIAR EL PLANO DE UBICACIÓN DE CAMARA ADJUNTO EVIDENCIA ESTADO ACTUAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3924 | FRACCIONAMIENTO EMPRESA ADMINISTRADORA RAMDOM SOLICITA QUE LA FACHADA EXTERIOR SEA DE COLOR GUINDA, BLANCO Y DORADO DONDE TENEMOS EL ROTULO DE BODEGA AURRERA QUEDO EN ESPERA DE SU RESPUESTA SI SE TENDRAN ESOS CAMBIOS YA QUE EN PROYECTO NOS MARCA EN COLOR VERDE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3925 | Con respecto a este RFI, equipo de proyectos Walmart, se les solicita de su apoyo para plan detrabajo y acción, así como plano de la siguiente situación mostrada en la siguiente informacion: Esto debido a que propiedades aledañas, en su cimentación, cuentan con menor profundidad , incluso, están construidas sin cimentación o losa de cimentación, debido a que este BAE seconstruirá aledaño a estos predios , esto debido a que la cepa del BAE ira a 1.02 de profundidad las casas aledañas no cuentan con cimentación y solo con relleno sanitario, nos podrían apoyarcon esta resolución para así durante los trabajos de excavación no se provoque una socavación delos predios aledaños, como se muestra en los siguientes croquis: | 2 | Buena noche. Se carga nota técnica en la carpeta de BOLETINES con título RFI - 1033791 - 0 VIA PUEBLA en la cual el geotecnista emite sus recomendaciones para subsanar el hallazgo en sitio. Saludos. | 37 | 22781 | 179
3926 | Debido a muros vecinos y alturas colindantes se solicita apoyo de departamento de diseño para propuesta arquitectónica in situ ya que nos encontramos con el muro vecino a nuestro proyecto se encuentra sin muro divisorio y apoyo ya que es mayor la altura del vecino a la de la techmbre del proyecto. | 2 | Buen día. El proyecto contempla la colocación del cercado eléctrico en el perímetro de la huella de tienda, alcanzando los 6.80 m que es una altura mayor a la de las construcciones vecinas. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
3927 | DERIVADA DE QUE SE GERENCIA DE TIENDA HA IDO ALARGANDO EL TIEMPO DE ENTREGA SE REQUIERE TIEMPO ADICIONAL DE RENTA DE CASETAS DE SANIRED Y LAVAMANOS PORTATILES POR AL MENOS 2 SEMANAS MAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3928 | DEBIDO A QUE GERENCIA DE TIENDA ENTREGO LOS SANITARIOS DE MANERA INDIVIDUAL GENERO MAS VISITAS DEL PROVEEDOR DE SANILOCK SE REQUIEREN VISITAS ADICIONALES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3929 | DE ACUERDO EN PROYECTO, SE INDICA UNA ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN. EN CONVERSACIÓN CON GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SE MENCIONO EL POSIBLE CAMBIO A BAJA TENSIÓN. FAVOR DE CONFIRMAR EL POSIBLE CAMBIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3930 | CON LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS MOBILES EL DIA 11 DE JUNIO, SE REALIZA EL ESTUDIO EN LOS SANITARIOS MOBILES Y NO CUENTA CON ALGUN TANQUE O ALMACEN DE AGUA. POR LO CUAL SE PROPONE QUE EN LA BOMBA HIDRAULICA INSTALADA, SE INSTALE UN DISPOSITIVO DE ARRANCE Y PARO AUTOMATICO, PARA EVITAR QUE LA BOMBA SE PUEDA QUEMAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3931 | EN CONVERSACIÓN CON GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN SU VISITA EN OBRA, SE COMENTO QUE HABRIA LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LA CASETA DE ACCESO, FAVOR CONFIRMAR ESTE MOVIMIENTO SI ES QUE SE REALIZARA, ASI MISMO CONFIRMAR SI EL PORTON DE ACCESO SE QUEDA UBICADO EN EL LUGAR DE PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3932 | En el plano C09b-MUROS DE CONTENCION REFUERZO Y DETALLES-1014842, indica el tipo de refuerzo horizontal y vertical para el muro de block, pero no indica el detalle de la junta de construcción vertical, debido a que es necesario porque se tendrán longitudes mayores a 100 m. de desarrollo, por este medio solicito de su apoyo para solicitar dicho detalle, si será una junta vertical vacía o si deberá de contener algún tipo de sello, además de la separación y posición de las mismas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3933 | DE ACUERDO CON EL RFI ANTERIOR SOLICITADO, LA RESPUESTA FUE QUE COMPARTIAN EL BOLETIN CON EL DETALLE DE LA JUNTA VERTICAL. EL CUAL EL BOLETIN ANTES MENCIONADO NO VIENE CARGADO. | 20 |  | 2 | 91 | 41
3934 | DEBIDO AL CAMBIO QUE SE REALIZO DE LA CONEXION DE MEDIA TENSION A BAJA TENSION, SE REQUIERE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANO DEL DETALLE PARA LA COLOCACION DE LA MUFA, ACOMETIDA Y MEDIDOR PARA REALIZAR LAS PREPARACIONES NECESARIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3935 | DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DEL PORTON DE ACCESO. EL CONCRETO VIENE PROYECTADO AL LIMITE DEL MURO POR LA PARTE EXTERIOR DEL PREDIO. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PORTON ES RECOMENDABLE CONTINUAR EL FIRME DE CONCRETO CON SU ESTUCTURA DE PAVIMENTO, 2 METROS AL INTERIOR DEL PREDIO PARA EVITAR QUE LLEGUE A TENER COMPLICACIONES AL MOMENTO DE ABRIR O CERRAR, YA QUE LAS LLANTAS SE PODRIAN ATORAR CON EL TERRENO NATURAL Y NO CORRERÍAN DE MANERA ÓPTIMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3936 | Se adjunta preguntas del contratista realizadas en la propuesta, en su momento se comentó, que no se considerara el protocolo de firewatch con renta de pipa, botiquín ni ambulancia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3937 | ADJUNTO DOCUMENTO, EN EL CUAL ESTA LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PARA LA RENTA DEL MONTACARGAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3938 | ADJUNTO DOCUMENTO, EN EL CUAL ESTA LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROTOCOLO FIREWATCH Y EL VACIADO DEL TANQUE, SE CONSIDERA UNA CISTERNA ROTOPLAS PROVISIONAL PARA ALIMENTAR DE AGUA A LA TIENDA. ASI MISMO PARA LOS TRABAJOS DE CONCRETO FLUIDO INYECTADO PARA EL TEMA DEL SOCAVON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3939 | PARA EL MURO DE CONTENCION. PREGUNTA, ¿NO SE CONTEMPLARA ALGUN ELEMENTO QUE PUEDA EVITAR EMPUJES HACIA EL MURO, CON LA CAJA DEL TRAILER? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3940 | Buena tarde, por indicación de GCW se solicita la validación de la trayectoria de la linea electrica para alimentar la PTAR. | 2 | favor de adjuntar la nueva propuesta de trayectoria electrica, ya que no estÃ¡ cargada en este rfi. gracias | 1 | 22781 | 2559
3941 | Buen dia. De acuerdo al DIAGRAMA UNIFILAR DU-01, nos indica la instalacion electrica de la siguiente forma: 2 interrupytores termomagneticos de 3P 60A tablero TGE 2 Desconectadores de 3P 60A NEMA 3R Asi como un cableado de 3 - 4AWG 1 - 8d Se informa que este calculo fue hecho para equipos de la marca CARRIER y los equipos ( unidades paquete) suministrados son de la marca TRANE, debido a esto solicito de su apoyo para que nos indiquen si el calculo realizado en proyecto sera el mismo para los equipos que se suministraron y de no ser asi nos podrian compartir la actualizacion de dicho proyecto. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3942 | . Se informa que una vez hecha la excavación para el tanque de tormenta floreció arcilla, se solicita indicar si se realizara algún mejoramiento para el desplome de esta. | 2 | Se determinarÃ¡ de acuerdo con la visita programada el dÃ­a 1308 con el especialista, la respuesta a este RFI, para que nos apoyen emitiendo otro una vez concluya la reuniÃ³n. | 9 | 22781 | 1425
3943 | En los planos Detalle de los Muros de contención de los planos C-09b. indica un nivel de corona, desplante y ancho de zapata variables (Inicio –Final). Se solicita confirmar lo siguiente:1-. Nivel de corona con pendiente en donde se colocará malla ciclón, esto genera huecos entre la corona del muro y lecho inferior de la malla ciclón, en virtud de que la malla ciclón va escalonada, como se observa en el plano C-14b. 2-. Nivel de desplante con pendiente y No escalonada como normalmente se realiza. 3-. El Ancho de la zapata en forma trapecio. | 2 | 1. Se confirma que el nivel de corona es variable, revisar plano de perfiles C09o para determinar la pendiente de la corona de cada muro de contenciÃ³n. 2. Se confirma que el nivel de desplante serÃ¡ con pendiente de acuerdo con el proyecto. 3. Se confirma el ancho de la zapata en forma de trapecio de acuerdo con el proyecto. | 4 | 22781 | 1402
3944 | Se solicita plano C-09 ha, Complemento de Muros de Contención. | 2 | No existe plano C-09 ha. La informaciÃ³n del complemento de muros de contenciÃ³n se encuentran en los planos de secciones. | 4 | 22781 | 1402
3945 | Se informa que, en área sur colindante a las viviendas, se percibe encharcamiento y un cuerpo de agua. Se detectó en una de las viviendas una descarga de tubería de PVC de 4” hacia el predio, se dio aviso al Representante de los condóminos del fraccionamiento y mando fotografía de la cancelación de esta descarga en el interior de la finca. Se revisará si existe alguna otra descarga. Comparto fotos del cuerpo y encharcamiento de agua, así como la fotografía que compartió el vecino de la cancelación de su descarga. | 2 | RFI Informativo recibido. Favor de canalizar esta solicitud con el Ã¡rea de Bienes RaÃ­ces y Relaciones a la Comunidad. | 0 | 22781 | 829
3946 | Se solicita la especificación de la clave 5.25 indicado en el Plano A-100ª. | 2 | La clave indica Barandal a base de tubo galvanizado. Ver plano A411. | 1 | 22781 | 2559
3947 | Se solicita la especificación de la clave 6.05 indicada en el plano A-403 En el detalle 1. | 2 | Indica hoja de Triplay de 13 mm 1.22 h. | 0 | 22781 | 829
3948 | . Se solicita la especificación de la clave 9. 89ª del plano A-410 Indicada en el detalle 01. | 2 | Revisar plano GA051. | 4 | 22781 | 1402
3949 | . En el plano A-601 Indica 4.27 y 2.54 para la puerta automática de acceso a clientes y el plano A-200 Indica una altura de 2.54 para dicha puerta. Se solicita indicar la altura correcta. | 2 | DeberÃ¡ considerarse el peralte de la dala DA1 indicada en el plano ES501. Dando un vano de altura de 2.75 m | 1 | 22781 | 2559
3950 | Se solicita confirmar la instalación de mamparas de acrílico en el mueble de recibo, facturación, y protección, indicados en el plano A-501 ya que en proyectos anteriores estos se han cancelado. | 2 | Misma respuesta de RFI 27. No hay inconveniente con la eliminaciÃ³n de estos elementos en caso de tener el sustento como lo es el histÃ³rico de las demÃ¡s unidades. | 4 | 22781 | 1402
3951 | Se solicita indicar el tipo de perfil para el atiezador indicado en las imágenes adjuntas. El Fabricante de la Estructura Metálica propone placa de ½” | 2 | LO INDICADO EN AMARILLO DEL CORTE DE LA CONEXIÃ“N CXP-1, NO ES UN ATIESADOR, SINO EL ALMA DEL PERFIL IR. VER DETALLE 1, PLANTA DE LA CONEXIÃ“N CXP-1 | 4 | 22781 | 1402
3952 | Se solicita la Especificación del Atiezador de la conexión CXA-5. Se adjunta imagen de dicha conexión. | 2 | EL ATIESADOR INTERNO PARA LA CONEXIÃ“N CXA-5 ES IGUAL AL DE LA CONEXIÃ“N CXA-2, CXA-8, CXA-11, EL CUAL ES DE 12â€�DE ESPESOR | 4 | 22781 | 1402
3953 | . En el plano ES-404 detalle 2A y 1A, indica atiezadores de 58” para la conexión inferior columna armadura, sin embargo, en el detalle CXA-2 del plano ES-407 Indica atiezadores de ½”. Se solicita indicar el espesor correcto. | 2 | EL ESPESOR DE LOS ATIESADORES PARA LA CONEXIÃ“N INFERIOR ENTRE LA COLUMNA Y ARMADURA SERA DE 12. | 4 | 22781 | 1402
3954 | Por este medio se le informa al área de diseño de la poca viabilidad de utilizar el material producto del corte al terreno con el fin de mejorarlo para ser utilizado (áreas exteriores) como subrasante, cabe señalar que este material fue el último recuperado en todo el proceso de corte realizado al predio. Dicho material se encuentra contaminado con diversos materiales desde orgánicos hasta (llantas, sobre tamaños, material vegetal, basura, objetos metálicos, cascajo etc.) inorgánicos. Para lo anterior se les solicito al laboratorio de campo tomar un muestreo con la finalidad de realizar un estudio de calidad y ver la viabilidad de su utilización, ya que lo más preocupantes es la contaminación por materiales arcillosos, así como la poca trabajabilidad de este al intentar compactarlo, ya presentar una rápida deformación y fatiga sin llegar a su 100% de compactación como lo pide el EMS. Por | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3955 | En el plano A-100c indica la simbología plafón de panel de yeso para los sanitarios ubicados frente a la línea de cajas sin embargo indica la clave 9.26 la cual corresponde al panel de yeso resistente a la humedad. Se solicita confirmar el panel de yeso resistente a la humedad por ser un área húmeda | 2 | Se confirma que deberÃ¡ ser como indica la clave 9.26, panel de yeso resistente a la humedad, del plano en referencia. | 4 | 22781 | 1402
3956 | En el Plano A-408, Plano de Subetacion, Indica en la Nota 1:Base Existente de Planta de Emergencia debera darse mantenimineto en las esquinas de la misma por desgaste actual con un mortero cemento y posteriormente colocar pintura correspondiente. Pero en el Plano SE-01 Indica que las bases seran demolidas, Favor de confirmar cual de las dos procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3957 | A solicitud de la respuesta del R.F.I. # 71, Se adjunta croquis de ubicacion de lockers propuesto por Operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3958 | Se solicita la informacion correspondiente al cableado y canalizacion de las salidas para Atenuadores de sonido, de las diferentes areas de la Unidad. Ya que estas no aparecen en el Plano IE-30, Sistema de Sonido. | 2 | No estÃ¡ indicado en proyecto. La guÃ­a mecÃ¡nica no considera atenuadores de sonido, por eso no se indican en proyecto. Tipo de RFI: Informativo | 9 | 22781 | 1425
3959 | Respecto a la respuets del R.F.I. # 112, Informo la Altura del muro existente del despacho de panaderia es de 3.30 mts. no como lo indica el proyecto que es de 2.54 mts. por lo que se solicita la confirmacion a que altura debera quedar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3960 | Se solicita la Ubicacion y las instalacienes necesarias para la patanlla de television Re-generativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3961 | En el Plano DU-01, Indica la Acometida de media tensión de C.F.E. de 13.8 KV. El transformador de pedestal indica un voltaje en el primario de media tensión de 23 KV. Se solicita la confirmación del voltaje de media tensión. | 2 | El plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR (liberado por la UVIE), se indica un nivel de tensiÃ³n de 23kV tanto en el transformador como en la acometida. Es fundamental verificar esta informaciÃ³n con el resolutivo que emita CFE para evitar errores al solicitar el transformador. | 4 | 22781 | 1402
3962 | En el Plano DU-01, Se solicita la capacidad de los Interruptores de los Inversores para el Tablero TGN. | 13 | En el plano DU-01 Diagrama Unifilar, se consideran los espacios de los inversores solo por si a futuro se implementan los Paneles Fotovoltaicos. | 13 | 7 | 6
3963 | En el Plano SE-01, Indica : La Acometida Eléctrica se Conserva, se desconecta la subestación compacta existente y se conecta al nuevo transformador tipo pedestal, Favor de confirmar Ya que el cable XLP de Media Tension tienen una garantia de 25 años. | 2 | Se conserva el cable de energÃ­a de la acometida elÃ©ctrica. Tipo de RFI: Aclaratorio | 4 | 22781 | 1402
3964 | En el Plano EM-03, Diagrama de Ahorro de energía indica Interruptores trifásicos de 10 A. Para los Tableros de Aire Acondicionado y Subestación. Se solicita la información correcta y faltante de estos interruptores en los tableros mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3965 | En plano de Albañilería II A104a ni en el plano A404b Bodega omnicanal, no indica la conformación de un bastidor metálico para soporte del muro de Bodega omnicanal el cual tiene una altura de 3.60 metros, ni tampoco indica porterías metálicas para conformar los vanos de las puertas de alto impacto, debido al peso y mecanismos de las mismas es necesaria la colocación de los refuerzos metálicos. Favor de indicar si se colocará algún bastidor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3966 | En el Plano IE-04, Contactos piso de venta no indica contactos en el área de farmacia, se solicita La confirmación. | 2 | Los contactos en referencia estÃ¡n considerados en el plano IE-05 CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA. | 4 | 22781 | 1402
3967 | En el Plano LP-03, Sistema EAS. No indica Antenas en la entrada de los Sanitarias. Favor de confirmar. | 2 | Los equipos yo materiales que estÃ¡n reflejados en el plano LP-03 Sistema de EAS, se consideraron de acuerdo a las guÃ­as mecÃ¡nicas vigentes en ese momento, y las antenas a las que se refieren no vienen en estas. | 4 | 22781 | 1402
3968 | En plano de Albañilería II A104a no indica la conformación de un bastidor metálico para soporte del muro de electrónica el cual tiene una altura de 3.60 metros. Favor de indicar si se colocará algún bastidor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3969 | En el Diagrama Unifilar del Sistema Fotovoltaico indica 4 espacios para los Inversores En el Tablero TGN, Pero el plano DU-01 solo indica tres espacios en Tablero TGN. Se solicita la Información correspondiente. | 2 | En el plano DU-01 Diagrama Unifilar, se consideran los espacios de los inversores solo por si en un futuro se implementan, favor de asÃ­ considerarlo. | 13 | 22781 | 6
3970 | En el muro del Eje A entre B y D, existen 2 ventiladores axiales que no se encuentran en funcionamiento, indicar si estos se retiran y se cierran los huecos con block. | 2 | Dichos equipos si se deben retirar junto con los louvers que tapan el hueco en los muros como lo indica el plano DEM-04 y dichos huecos deben ser cerrados como lo indica el plano A201. Tipo de RFI: Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
3971 | Según proyecto de acabados indica que las boquillas en los sanitarios deberán ser color charcoal (negro) para pisos y muros, sin embargo según especificaciones de 2023 indican que estas deberán ser de color GRAY o NIEBLA, favor de especificar cual es el correcto para su debido suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3972 | En el Plano C-10ª, Alumbrado exterior indica que los circuitos de los postes y anuncio Espectacular están en los circuitos del Tablero HD, Pero en el plano IE-12 Cuadros de carga Indica que el tablero HD es para alumbrado de oficinas y trastienda, así como alumbrado exterior Y espectacular. No indica que sea un tablero automático que se pueda automatizar. Se solicita la información correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3973 | En el Plano C06a, Acometida de agua potable indica la conexión a la línea de agua existente de 38mm, después de la válvula de banqueta indica una tubería de 50mm. Se solicita la confirmación, así como el diámetro de la válvula. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3974 | En el Plano C07 Drenaje Sanitario indica una Red Municipal existente de 30mm, se solicita la confirmación yo corrección. | 2 | Se confirma que la Red Municipal existente es de 30 cm. | 44 | 22781 | 5
3975 | En el Plano C12, Riego áreas verdes, indica en las notas: la profundidad de la tubería a 1 mt. Del nivel de piso terminado. Favor de confirmar. | 2 | La profundidad de tuberÃ­a de instalaciÃ³n de riego estarÃ¡ a 0.60m del nivel de piso terminado. | 1 | 22781 | 2559
3976 | En el Plano C0-09 Indica que en el area de andenes se debera realizar colado de concreto del area, en el cual se realiza una junta de cosntruccion misma que se debera de agregar elemnetos de varilla, sin embargo en el plano aparecen dos detalles: en el detalle 6 indica que dicha varilla de ser varilla corrugada @ 35 cm. y en el otro detalle 6a indica que esta debe ser varilla lisa. En ambos detalles sera de 1¨ de espesor. por lo cual se pide al area de diseño indicar cual de los dos detalles se debera aplicar en sitio, asi mismo indica que el sentido de la junta debe swr en el sentido horizontal del estacionamiento, por lo cual se pide indicar si este es el sentido correcto de ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3977 | La ficha tecnica de instalaciones de gas de los Hornos de Amasijo, indica que se debe dejar junto a los Equipos manometro, valvula y Regulador. El plano solo indica valvula junto a los equipos , el regulador lo proyecta en la cubierta. Se solicita la autorizacion para que sean instalados los accesorios mencionados en la ficha tecnica. Se adjunta ficha tecnica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3978 | Se solicita la informacion correspondiente a las descargas Pluvilaes de las Cubiertas de Carritos y Sanitarios Frontales, Asi como la trayectoria hacia los registros correspondientes | 2 | Se carga boletÃ­n BOL DESCARGA PLUVIAL para conectarse al registro al frente de la unidad. | 33 | 22781 | 8
3979 | En el plano IS-01, Indica solo una trampa de grasa exteriores, para la recoleccion de las aguas grises de las areas de produccion de la tienda, por lo que la contratsita esta considerando el cambio de las tapas de una sola. sin embargo existen dos trampas interconectadas la cual no se encuentra sin aplanados en su interior y con la mamparas de separacion dañadas. se solicita la autorizacion para el cambio de las tapas y aplanados de la trampa de grasas no indicada en proyecto. se adjunta arqchivo fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3980 | La Operadora esta solicitando Tomas de corriente a 127 volts. Adicionales al proyecto para conectar refrigeradores en el area de Abarrotes. se solicita la autorizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3981 | En el plano LP-01, Sistema de Intruccion , No indica ningun dispositivo de Alarma para el Tanque de Tormenta. Se Solicita la Confirmacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3982 | Se informa que en la cortina metalica de acceso de personal no se indica el postigo, se solicita la confirmacion. | 20 |  | 2 | 91 | 41
3983 | Se solicita la informacion correspondencia al cableado y canalizacion del control de alumbrado de piso de venta, asi como a que proveedor le corresponde ejecutarlos. A la Contartista General o Proveedor del sistema de ahorro de Energia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3984 | Se solicita la informacion correspondiente a las trayectorias de tuberias y cableados electricos y nodos de comunicacion, para access point, contacto regulado, bocina , control para radios,control para botones,switch para red,inyector poe para bocinas, ubicacion de sistema de boceo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3985 | En recorrido de obra Store Planning solicita que los contactos de la bolilladoras indicadas al centro de las mesa de amasijo,se recorran hacia el muro de la camara de lacteos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3986 | En el plano GIE-01, Indica un voltaje y Accesorios electricos de 220 volts para la cortadora de pan y amasadora de 20kg. para el area de amasijo. Los Equipos llegaron a un voltaje de 127 volts. Se solicita la autorizacion para el cambion de voltaje y acesorios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3987 | El área de sistemas de store planning está solicitando un nodo de datos y contacto normal para la impresora de Gerencia y nodo de datos en farmacia para PC. Quedo en espera de su instrucción. | 2 | Cualquier solicitud de Store Planning, por proceso, tendrÃ¡ que ser compartida dentro del archivo de Ordenes de Trabajo. Para que no llenemos de RFIs el proyecto si no es del Ã¡rea de construcciones. | 9 | 22781 | 1425
3988 | Se solicita reconsiderar la respuesta del R.F.I. # 07, Ya que en todos los proyectos de walmart el alumbrado exterior se automatiza y va en el tablero HE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3989 | Se solicita la informacion correspondienete para la toma de agua para la vitrina de frutas y verduras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3990 | Debido al cambio de dimensiones de la luminaria suministrada para el piso de venta, en proyecto indica una medida de 2.44 mts de largo y fueron suministrada de 2.25 mts sera necesario suministrar 35 pza. mas. Quedo pendiente de la indicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3991 | Debido que algunos pasillos de piso de venta se encuentran oscuros, operadora solicita se suministren y se instalen 45 pza. en total en los pasillos de perfumeria y hogar. Quedo pendiente de tu indicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3992 | Debido que las bases existentes de Equipos de Aire Acondiconado tipo paquete se encuentran a una altura de 1 mts. del piso de la cubierta , representa un riesgos para el mantenimiento y puesta en marcha de los equipos. por lo que se solicita la informacion correspondiente para la instalacion de escalones y andadores en el perimetro de estos Equipos. Se adjunta reporte fotografios de las bases y equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3993 | Se solicta la informacion correspondiente de la toma electrica para el Montacarga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3994 | Se solcita considerar un Can en Muros yo Tabla roca, para fijar y rigidizar las Barras de comensales del comedor de asociados. Similar a la indicada en detalle 5 y 5b del plano A-307 y detalle 1 del Plano A-308 | 2 | Estamos de acuerdo con la colocaciÃ³n del Can de Madera solamente en el desarrollo donde se anclarÃ¡ la barra de madera del comedor de asociados (10.80m) Tipo de RFI: Informativo | 1 | 22781 | 2559
3995 | . En el plano ES-101, Indica zapata Z-2 y Dado D-2 para los ejes 7 y 8, sobre el eje A, Y Zapata 2-3 y Dado D-3 para los ejes 7 y 8 sobre el eje G. Sin embargo, en el plano ES-02. Se indica que la zapata Z-2, Dado D-2 y Placa base 2 aplican para las zapatas de los ejes 7 y 8 sobre los ejes A y G. Se solicita la aclaración correspondiente | 2 | LA ZAPATA PARA LAS COLUMNAS DE LOS EJES 7 y 8 SOBRE LOS EJES A y G SON ZAPATAS Z-2 CON DADO D-2 Y PLACA BASE PB-2. | 4 | 22781 | 1402
3996 | En el plano GIE-01. En el area de tortilleria indica los contactos para el enfriador de agua y dosificador de la Amasadora a una distancia de 2.00 mts separada del Equipo Por lo que los cables de enchufe no alcanza. se solicita la autorizacion de la Rehubicaion de los contactos para estos servicios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3997 | Operadora solicita el cambio de puerta de piso de venta hacia el anexo navideño, ya que se encuentra en muy malas condiciones. Se adjunta archivo fotografico de la puerta existente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3998 | Operadora esta solicitando, girar la lampara wal pack del patio de maniobras , para que queden paralela a las cajas de trailer eentrampadas. Se adjunta fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
3999 | Se solicita la confirmacion del piso epoxico color gris para la nueva Camra de Refrugeracion de Amasijo.,Plano A-100a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4000 | En el plano ES-102 la zapata 5 Detalle 5, indica placa base PB-2 y en detalle 5A corte C-E indica placa base PB-1. Se solicita indicar la placa base correcta. | 2 | LA PLACA BASE PARA LAS COLUMNAS DE LOS EJES 4 y 11 SOBRE LOS EJES A y G ES UNA PLACA BASE PB-2 CONFORME SE INDICA EN EL PLANO ES-105 PLANTA DE PLACAS BASE. | 4 | 22781 | 1402
4001 | Se solicita la autorizacion del Interruptor de la Unidad de Aire Acondicionado U.P. R. # 16 por encontrarse dañado. Se adjunta reporte del tecnico del proveedor Carrier. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4002 | Operadora solicita la salida de timbre y campana para el despacho de carne, como lo tenia anteriormente. Se solicita la informacion correpondiente. | 2 | Ya no se tiene despacho de carnes por lo que el timbre ya no se especifica. En caso de que operadora lo considere necesario, deberÃ¡n solicitarlo por OT ya que esto no forma parte del prototipo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
4003 | Desmantelamiento de instalaciones Obsoletas de Ahorro de Energia y Antenas desactivadoras de instalaciones especiales. a quien corresponde esta partida ejecutarla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4004 | Operadora solicita una camara de cctv y una luminaria en el Vestibulo de ingreso en la salida de emergencia ubicada en la fachada posterior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4005 | Operadora solicita unos peldeños adicionales a la escalera marinan de la Escotilla. Se adjunta fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4006 | Operadora solicita se reubique el tramo de luminaria de tira continua en el area de leches. Se adjunta fotografias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4007 | En el IDF existe una tuberia sanitaria y coladera en el piso, se solicita la autorizacion para retirar y resanar el pisos de concreto. Se adjunta foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4008 | Se solicita Plano A-404d, Ya que no se puede abrir. | 6 |  | 2 | 6 | 41
4009 | 22-julio-2024. R.F.I. # 15. En el plano ES-101 Indica una columna C-1 para la zapata Z-4 Ubicada en los ejes 4 y 11 sobre los ejes B y F. Sin embargo, en el plano ES-102 detalle 1 indica columna C1A Para la zapata Z-4. Se solicita la aclaración correspondiente. | 2 | LA COLUMNA EN LOS EJES 4 y 11 SOBRE EJES B y F ES UNA COLUMNA C-1 | 17 | 22781 | 31
4010 | En el proyecto indica la sustitucion y colocacion de bumper, se solicita considerar resanar las perforaciones de los bumper anteriores, se adjunta fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4011 | Operadora solicita salida para reloj checador en el area de entrada de personal y en linea de cajas, se solicita la informacion correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4012 | Se solicita indicar cuales son los contactos retractiles en el piso de venta. del plano IE-04. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4013 | En el plano IE- 04, Contactos piso de venta indica la salida de contactos en la cuerda inferior del yoist 4.50 mts. snpt. pero este se encuentra a una altura de 6.50 mts La opradora menciona no tener forma de llegar a esta altura, se solicita la altura que se deberan dejar los contactos de piso de venta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4014 | Se solicita la informacion de aquien corresponde el desmantelamiento de las tuberias y canalizaciones obsoletas de Refrigeracion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4015 | En recorrido con Operadora, solicita el retiro de la estructura obsoleta de la bodega de MG. y Linea de cajas. se adjunta fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4016 | En recorrido de Obra, Store Planning solicita que se ejecuten los siguientes trabajos: 1-. La fijación yo soporteria nueva para las tuberías y canalizaciones existentes que se vieron afectadas por la demolición de los mezanine. 2-. El desmantelamiento de tuberías y canalizaciones existentes obsoletas. 3-. Limpieza arriba de cámaras de Amasijo y Frutas. 4-. Fijación de switch de cortinas de aire de cámaras de amasijo. ( No se apaga la cortina de aire) 5-. Cierre de claro de camara existente. 6-. Cambio de aislamiento de trampa existente. se adjunta reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4017 | Referente a la respuesrta del R.F.I. # 156, donde menciona que la contartista de refrigeracion lo debe ejecutarlos los trabajos penidentes de las instalacines nuevas Sin embarego tenemos trabajos de refrigeracion de las instalaciones existentes ya que la Refrigeracion se quedo comom estaba. Se solicita la informacion si el provedor de la instalacion nueva de refriugeracion debera realizar los trabajos de refriegeracion existentes. 1-. La fijación yo soporteria nueva para las tuberías y canalizaciones existentes que se vieron afectadas por la demolición de los mezanine. 2-. El desmantelamiento de tuberías y canalizaciones existentes obsoletas. 3-. Limpieza arriba de cámaras de Amasijo y Frutas. 4-. Fijación de switch de cortinas de aire de cámaras de amasijo. ( No se apaga la cortina de aire). 5-. Entrega de refrigeración a Garantia e Iguala. 6-. Revision de la puerta de Richin nuevo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4018 | En referencia a la respuesta del R.F.I. # 154, Del Desmantela Mantelamiento de soporteria, canalizaciones y tuberías de refrigeracion obsoletas. que inform que la contratista, favor de especificar a cual contratista; General o de Refriegeracion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4019 | Rerente a la trespuesta del R.F.I. # 153, Altura de contactos piso de venta. Y la identificacion en dibujo de los contactos retractiles. en el dibujo no se identifican los contactos retractiles tal y como los indica la simbologia, se solicita indicar en el dibujo cuales son , asi como la altura de los contactos en piso de venta aereos, ya que la estructura esta demaciada alta ( 6 mts) y operadora no cuenta con equipo para alcanzarlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4020 | En el plano GA015, se indica una coladera modular para el acceso al comedor de asociados y otra para el acceso a la cocina, sin embargo en el plano IS-01 No se considera instalacion para dichas Coladeras. Se solicita la confirmacion de la instalacion de la coladeras mencionadas y de cofirmadas, la trayectoria de la isntalacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4021 | En el plano ES-101 Indica dado D-9 para la cimentación de los ejes entre B2, B3 FI Y F2 y en el plano ES-102 detalle 6 y 6ª indica un dado D-7 para las zapatas antes mencionadas. Se solicita el dado correcto. | 2 | EL DADO PARA LAS COLUMNAS DE LA CUBIERTA DE CARRITOS SERA UN DADO D-9 CONFORME SE INDICA EN EL PLANO ES-101 PLANTA DE CIMENTACION Y ES-104 DADOS | 4 | 22781 | 1402
4022 | Rerente a la respuesta del R.F.I. # 144, Del Desmantelamiento de Instalaciones obsoletas de ahorro de energia. que indica que la contratista, favor de aclarar cual contratista: la General o la contratista de ahorro de energia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4023 | En el Plano A-407a y ES-105, Indica que el muro de respaldo del anden de trailers es compuesto de Block y Concreto armado, se solicita confirmar esta especificacion ya que generalmente estos muros son de Concreto Armado en su totalidad. | 2 | Respuesta: Los muros donde van las cortinas de anden deben ser ejecutados como se indica en los planos ES-105 Tipo de RFI: Informativo | 1 | 22781 | 2559
4024 | En el plano ES-104 Detalle dado D-1 indica que este aplica para los ejes 4al 9 entre los ejes B y F. y en el plano Es-101 se indica un dado D-4 para los ejes B y F sobre el eje 4 de igual manera se indica en el plano Es-104 detalle 4, 4ª. Se solicita indicar el dado correcto. | 2 | EL DADO D-1 ES PARA LAS COLUMNAS DE LOS EJES DEL 5 AL 10 SOBRE LOS EJES B Y F, Y PARA LAS COLUMNAS DE LOS EJES 4 Y 11 SOBRE LOS EJES B Y F SE CONSTRUIRA UN DADO D-4. | 17 | 22781 | 31
4025 | La nota II del Plano IS-05a Indica que los canalones deberan ser abiertos, es decir no deberan contar con tapas en los extremos solo en caso donde el termino del canalon colinde con linderos yo via publica, este debera tener tapas impidiendo de esta manera la caida libre del agua. Sin embargo en el plano IS-03 se indica que los canalones del eje 1 el cual colinda con la via publica debera quedar sin tapa en los extremos. Se solicita confirmar lo indicado en el Plano IS.03. | 2 | Se rectifica lo indicado en el plano. SÃ­ se debe considerar tapas en los extremos de los canalones del eje 1. Tipo de RFI: Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
4026 | . El dado D-1 Indicado en el plano Es-104 se indica del eje 4 al 9 el eje B y F solamente, en el plano ES-101 También se indica dicho dado para el eje 10 sobre los ejes B y F. Se solicita confirmar el dado D-1 como se indica en el plano es-101 del eje 10 sobre los ejes B y F. | 2 | EL DADO D-1 ES PARA LAS COLUMNAS DE LOS EJES DEL 5 AL 10 SOBRE LOS EJES B Y F. | 17 | 22781 | 31
4027 | Se solicita considerar colocar angulo de acero para las aristas de la tarja de aseo,con el objeto de evitar daños en la loseta ceramica durante la operacion, ya que no se indica en los Planos | 2 | La moldura que se debe colocar estÃ¡ indicada en el plano A409 en el detalle 8, esto aplica a todas las superficies con cerÃ¡mico. Tipo de RFI: Informativo | 4 | 22781 | 1402
4028 | . En el plano ES-102, Detalle 4 y 4ª (Zapata 4) indica un dado D-4 CON DIMENSIONES DE 50 X 80 Sin embargo en el plano ES-104 Detalle 4 (dado 4) se indica otra dimensión (82.5 x 55) Se solicita confirmar la medida indicada en el plano ES-104. | 2 | LA DIMENSION CORRECTA DEL DADO D-4 ES COMO ESTA INDICADA EN EL PLANO ES-104 DADOS, EL CUAL SERA DE 82.5x55cm | 1 | 22781 | 2559
4029 | Se solicita al Area de diseño si en la instalacion de gas de la tienda se deberia de colocar una valvula de cierre antisismica en la instalacion antes mencionada, es caso de que sea necesaria su instalacion, favor de mandar ubicacion de la misma y especificaciones de dicha valvula. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4030 | En el plano ES-105 Indica una placa base P.2 para los ejes 7 y 8 sobre el eje G y el plano ES-101 Indica una placa base PB-3 Para los ejes antes mencionados. Se solicita indicar la placa base correcta. | 2 | EL PLANO "ES-105 PLANTA DE PLACAS BASE" TIENE LA NOMENCLATURA Y DIMENSIONES CORRECTAS DE LAS PLACAS BASE A FABRICAR. | 4 | 22781 | 1402
4031 | En los planos GIG-01 Y GIG-03 Indica que sobre el muro de la tienda del eje 1, la tuberiabde gas debera ir sobre la fachada del mismo, por lo cual se pregunta al area de diseño si esta debera ir por el interior de la tienda o por el exterior. | 2 | La tuberÃ­a a la que se refieren debe ir por el exterior. Tipo de RFI: Informativo | 3 | 22781 | 62
4032 | En el Detalle 2 del plano es-106 no se indica el Angulo metálico para la protección de la arista en la corona del muro del andén de camionetas, se solicita considerar dicho elemento. | 2 | EL ANGULO SOLO VA EN EL PERIMETRO DE LA FOSA PARA LA RAMPA NIVELADORA. NO SE CONSIDERA PARA LA ARISTA DEL MURO DEL ANDEN DE CAMIONETAS. | 1 | 22781 | 2559
4033 | Se informa que en la posicion que se proyecta el vano para comunicar la Bodega y Oficinas de Gerencia sobre el muro existente entre los ejes 7 y 8, dicho vano interfiere con un castillo del muro mencionado el cual tiene una altura de 7 mts. Por tal motivo de propone recorrer el vano mencionado hacia el muro perimetral para librar el castillo. | 2 | De acuerdo con la reubicaciÃ³n del vano para librar dicho castillo, se compartirÃ¡ con Gerencia y supervisiÃ³n de obra la propuesta. Este RFI es un Hallazgo. | 9 | 22781 | 1425
4034 | Se solicita indicar el tamaño de la gravilla para el mejoramiento del material de corte para la terracería. | 2 | El tamaÃ±o de la grava que pueden emplear para el mejoramiento es de 2 pulgadas. | 1 | 22781 | 2559
4035 | Solicita el Area de Store Planning, se asigne un espacion en el mueble de servicio al cliente para el equipo de sonido, ya que en el plano A-500 en el detalle 3a, 3b y 3c no se tiene considerado el espacio. las medidas que proporciono el proveedor son : 80 cm. de alto,50 cm. de ancho y 40 cm. de fondo | 2 | El espacio destinado en este mueble es el espacio con puertas del lado derecho como lo ilustra la imagen. Tipo de RFI: Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
4036 | De acuerdo con el plano LP-04 en el área de farmacia y servicio a clientes no marca ningún sensor de movimiento, la pregunta es ¿Se van a colocar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4037 | En el plano A-102 Se indica losa de concreto para los sanitarios ubicados frente a la línea de cajas y el plano A-300 corte longitudinal 1 se indica con la clave 7.06 Cubierta de Lamina KR-18. Se solicita la información correcta. | 2 | DeberÃ¡ ser losa de concreto como indican planos A-102 - ES 505A. | 4 | 22781 | 1402
4038 | Debido a que se hará cambio de cajas, la caja que esta en el área de prichos también entra como cambio o bien se elimina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4039 | Se solicita confirmar la instalación de mamparas de acrílico en servicio a clientes y Pick up indicadas en el plano A-402, Ya que en otros proyectos recientes estas se han eliminado así mismo en el comedor de asociados. | 2 | No se tiene inconveniente con la eliminaciÃ³n de estos elementos si se cuenta con el sustento de un histÃ³rico y no va a ser necesario avanzarla como una OT. | 4 | 22781 | 1402
4040 | En la carpeta de planos de tririga existen dos sub-carpetas, una con el nombre :Proyecto ejecutivo-BA Irapuato con fecha del 15 de febrero del 2022. y Otra con nombre : Proyecto ejecutivo 2023 con fecha 04 de noviembre del 2022. Se solicita indicar si dichas sub-carpetas estaban cargadas para ser consideradas para el presupuesto de concurso de la Contratista. | 2 | Buen dÃ­a, la carpeta que debe tomarse en cuenta, tal como se manifestÃ³ desde el inicio, es la carpeta PROYECTO EJECUTIVO 2023. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
4041 | Se solicita la especificación de la clave 9.90 indicada en el plano A-404 DETALLE 1 En el sanitario de asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4042 | Con relacion al Faldon de farmacia y Consultorio indicados en el plano a-405a, se solicita detalle de fijacion y soporte de faldon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4043 | Se solicita indicar si los lavamanos de acero inoxidable de sanitarios de clientes y asociados son suministrados por walmart o Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4044 | . En el plano ES-404 conexión CXP-4 Se indica una placa e=25-4 (4”) sin embargo en la conexión CXP-5 No se indica dicha placa. Se solicita indicar si aplica la placa mencionada, de aplicar también indicar si la placa en cuestión remata en algún Atiezador. Se adjunta imagen de la conexion mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4045 | Se solicita indicar el tipo de perfil para el atiezador indicado en las imágenes adjuntas. El Fabricante de la Estructura Metálica propone placa de ½” | 2 | LO INDICADO EN AMARILLO DEL CORTE DE LA CONEXIÃ“N CXP-2, NO ES UN ATIESADOR, SINO EL ALMA DEL PERFIL IR. VER DETALLE 2, PLANTA DE LA CONEXIÃ“N CXP-2 | 4 | 22781 | 1402
4046 | En el plano IE-02a Instalacion Electrica de luminarias de Emergencia, No indica luminarias dentro de los sanitarios de asociados y clientes, favor de confirmar. | 2 | De acuerdo con la guÃ­a mecÃ¡nica de luminarios de emergencia de 2021 vigente al momento de hacer el proyecto no se instalan en sanitarios. Tipo de RFI: Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
4047 | En el plano IAA-02, Instalacion de aire en oficinas, indica tres rejillas de extraccion en el comedor de asociados, conectados al extractor de los baños de clientes. favor de confirmar. | 2 | Es correcto, se debe ejecutar como indica plano IAA-02 de proyecto. Tipo de RFI: Aclaratorio | 9 | 22781 | 1425
4048 | Con relación a la pregunta del R.F.I. #38, La duda es porque las cuerdas inferiores de las armaduras rematan a la misma altura en las columnas (detalles mencionados en el R.P.I. #38). El fabricante de las estructuras metálicas coloco atiezador de ½” como se indica en los detalles del plano ES-407. Se solicita confirmar el atiezador que coloca el fabricante de la estructura metalica. | 2 | COMO SE INDICO EN LA RESPUESTA AL RFI #38, LOS ATIESADORES INTERIORES PARA LA CONEXIÃ“N INFERIOR DE LA ARMADURA Y COLUMNA, SERA DE 12â€œ DE ESPESOR. | 4 | 22781 | 1402
4049 | Se informa que durante el proceso de excavación de tanque de tormenta se encontró piedra. se adjunta fotografia. | 2 | Nos apoyan por favor a la brevedad con el reporte fotogrÃ¡fico con sus comentarios para poder revisarlo de acuerdo se revisiÃ³n en la sesiÃ³n previa. | 37 | 22781 | 179
4050 | En respuesta al R.F.I. # 41, Referente al hallazgo en la excavación del tanque de tormenta se adjunta la información solicitada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4051 | Se solicita las recomendaciones de Geotecnia acerca del mejoramiento de la plataforma para el tanque de tormenta derivado de la visita en obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4052 | Completo de información del R.F.I. # 49, de las descargas pluviales de las casas adjuntas al predio, 4 cubiertas de lámina y 3 Tuberías de 4 y 3”, Se adjunta archivo fotográfico. | 2 | RFI Informativo recibido. En espera de comentarios con BR y Relaciones con la comunidad. | 0 | 22781 | 829
4053 | Se informa que durante la excavación para el muro de contención MC-09, atrás de la huella de la tienda, colindante a la barda del ingreso del fraccionamiento las Luces, se encontró una toma de agua de tubería P.V.C. Hidráulico de 3” RD-26, de 1 mt. dentro del predio, con un atraque en la punta. Misma que fue removida durante la excavación por el contratista general, provocando el desacople de la tubería por fuera del predio. La dependencia del agua cerro las válvulas generales del fraccionamiento para volver acoplar la tubería, pero ahora quedando fuera del predio. Se restauró el servicio de agua en ese momento. Adjunto reporte fotográfico del hallazgo de la tubería dentro del predio y su atraque, y fotografía de la Tubería por fuera del predio. Como quedo. | 2 | RFI Informativo recibido. | 0 | 22781 | 829
4054 | Se informa que durante la excavación para el muro de contención MC-09, atrás de la huella de la tienda, colindante a la barda del ingreso del fraccionamiento las Luces, se encontró una toma de agua de tubería P.V.C. Hidráulico de 3” RD-26, de 1 mt. dentro del predio, con un atraque en la punta. Misma que fue removida durante la excavación por el contratista general, provocando el desacople de la tubería por fuera del predio. La dependencia del agua cerro las válvulas generales del fraccionamiento para volver acoplar la tubería, pero ahora quedando fuera del predio. Se restauró el servicio de agua en ese momento. Adjunto reporte fotográfico del hallazgo de la tubería dentro del predio y su atraque, y fotografía de la Tubería por fuera del predio. Como quedo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4055 | La Contratista general presenta la Propuesta de modificación de dimensiones del tanque de tormenta debido a la aparion de roca. Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4056 | En el plano CO-02 al Ruptura y Movimientos fuera del predio, indica: En la clave 2, Retiro y reubicación de Arbotante 3 pza. Se solicita la autorización de la dependencia de alumbrado público del municipio, así como el diseño y la fabricación de bases y anclas para los postes. Clave 3, Reubicación de poste Telefónico 1 pza. El cableado existente es aéreo, el cual en la visita de Telmex se definirá lo necesario para su reubicación. Clave 5, Reubicación de registros eléctricos 4 pza. Para estos se solicita el tipo y dimensiones de la canalización y el cable necesario, así como los registros necesarios, actualmente tienen un cableado existente de 6 a 8 hilos por registro del calibre # 4. Clave 6, Reubicación de cable de T.V. 1 pza. tiene un cableado existente estructural de 50 hilos, el cual se deberá solicitar la visita del proveedor para definir lo necesario para su reubicación. Clave 8 R | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4057 | En el plano C-06 Servidos generales indica la conexión de la toma de agua de la tienda a la red existente de agua potable de 6” (150mm) indicada frente al predio en arrollo de la avenida. Se solicita la confirmación. | 2 | Actualmente seguimos en espera del VoBo por parte de BR para proceder con la carga de la informaciÃ³n correspondiente. | 0 | 22781 | 829
4058 | . Con respecto al R.F.I.# 52, Que indica un cambio de geometría en el tanque de tormenta se aclara que no genera un costo, Se solicita la revision y autorización. Se adjunta propuesta. | 2 | La propuesta de obra en alargar 0.45m el tanque de tormentas por la apariciÃ³n de roca en el fondo del tanque de tormentas, hidrÃ¡ulicamente no presenta inconveniente. | 1 | 22781 | 2559
4059 | En el plano ES-506 detalle 1 planta cubierta de anden no viene proyectado los CVH Para dicha cubierta, así como tampoco se cuenta con detalles de conexiones para dichos elementos. expuesto lo anterior se solicita a diseño validar si esto es correcto de lo contrario se solicita emitir un boletín con la información complementaria. | 2 | Para la cubierta del andÃ©n no se requiere contraventeo. | 9 | 22781 | 1425
4060 | En el documento de factibilidad de agua y drenaje expedido por la Dirección General de agua potable y saneamiento DGAPSDT3582024, Exp.Sol. Fact.96292024, numero de tramite 5195, Factibilidad Favorable 822024. Indica en el inciso II: La descarga sanitaria del predio en planta baja se le deberá instalar una válvula check de PVC 6” Con registro ubicado sobre la banqueta o jardín. En el plano C-07 Drenaje sanitario NO lo indica, se solicita la información correspondiente. Debido que el pozo de vista sanitario existente del municipio siempre esta rebozando sera neceraio la instalacion de la valvula check mencionada. se adjunta el documento de la Direccion de agua potable y saneamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4061 | En el plano A601a, Para el área de E-Comerce indica que se deberá colocar una puerta del tipo 366B, Al revisar la tabla de puertas que aparecen en el plano A601, Nos percatamos que la puerta 366B La indica del tipo blindada, lo cual se contradice con lo indicado en el detalle 03 del plano A601e donde hace referencia a que la puerta deberá ser metálica de tambor con hojas de lámina calibre 20. Expuesto lo anterior se solicita a diseño definir detalle y plano a tomar en cuenta para la fabricación de dicha puerta. | 2 | DeberÃ¡ ser como lo indica el plano A601a, Puerta del tipo blindada. El prototipo en el que se basÃ³ el proyecto (58 - 2022) aun cuenta con la mirilla. El proto vigente (52 - 2024) ya no considera esta mirilla. | 9 | 22781 | 1425
4062 | Se solicita los planos electricos de la subestacion; Malla de tierras, alumbrado y contactos. | 2 | Se cargan planos a la carpeta BOLETINES | 0 | 22781 | 829
4063 | En el plano IS-02, Instalación Sanitaria núcleos sanitarios I, Indica una coladera en el baño de mujeres sin embargo no indica el tipo de coladera y la trayectoria de la tubería, Se solicita la confirmación y la información correspondiente. Se adjunta imagen. | 2 | La coladera en referencia no es requerida para la operaciÃ³n. Favor de omitir. | 4 | 22781 | 1402
4064 | Se solicita la información correspondiente a la transición de las instalaciones eléctricas de la tienda a los tableros de la subestación eléctrica, Canalizaciones, registros, protecciones anti fuego, etc. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4065 | En el plano IE-00 Diagrama Unifilar ISSUE, Indica un Interruptor General después del transformado de pedestal de 500 KVA. De la Subestación y Antes del Tablero TGN.En la Orden de Cambio ya no indica este interruptor, se solicita la información correspondiente si se va instalar, ya que fue suministrado por el proveedor. | 2 | El interruptor mencionado fue eliminado desde la versiÃ³n del proyecto ISSUE como respuesta a las observaciones presentadas por la UVIE. Por lo tanto, ya no se debe contemplar su implementaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
4066 | Se solicita la medida exacta entre las Atenas EAS del acceso a clientes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4067 | Se solicita la confirmacion que no llevamos pantalla de TV. en sala de capacitacion, para el canal de walmart yo otra funcion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4068 | Se solicita la confirmacion de las dimensiones e Instalaciones de las fichas tecnicas de los hornos que nos compartio el area de Store Planning. Ya que sin dos de diferntes capacidades. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4069 | La contratista general informa que los desconectadores Nema 12, indicados para el área de amasijo y tortillería están descontinuados, solicitan cambiarlo por Nema 3R. Quedamos en espera de respuesta. | 2 | Es importante que respetemos los desconectadores NEMA 12. En caso de que la marca que utilizamos habitualmente estÃ© descontinuada, serÃ¡ necesario buscar una alternativa similar, como es el caso de la marca EATON. | 9 | 22781 | 1425
4070 | Favor de confirmar a quien le corresponde realizar el cableado de sonido, a la contratista general o al proveedor de sonido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4071 | Se solicita la altura del contacto del muro de electronico marcado con el circuito 2EL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4072 | En el plano SE-01, NO indica el lugar y la ubicacion de los transformadores de corriente y potencia para la medicion de la subestacion. Se solicita la informacion correspondiente, Se adjunta reporte fotografico. Nota: La medicion actual es en media tension. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4073 | En el Plano IS-05, Indica las Tuberias de condesado de las Unidades de Aire Acondicionado de Cobre, favor de confirmar esta generosidad de material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4074 | Se informa que en la actulidad se encuentras dos tanques de Gas de 5000 lts. en la Unidad, En el plano GIG-01, indica solo uno. La pregunta es: es necesario retirar el tanque sobrante? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4075 | En el boletin del porton del anden se indica una trinchera para el cancel corredizo. Dicha trinchera se llenara de agua y basura, se solicita considerar una trinchera de menor profundad para facilitar su limpieza asi como colocar un drenaje conectado al drenaje que pasa en el anden de trailers que viene de la coladera del cuarto de basura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4076 | En la puerta de ingreso de Personal, no indica postigo, se solicita la confirmacion. | 20 |  | 2 | 91 | 41
4077 | Se informa que una vez realizada la demolicion del faldon perimetral ubicado entre el area de hielo y garrafones acceso de clientes ( a un costado del area de carritos) se encontro una viga metalica perteneciente al andador de vigilancia obsoleto mismo que se tuvo que desmontar para poder realizar el lambrin indicado en dicha area. Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4078 | Se solicita confirmar la altura de los muros del area de despacho de panaderia ya que en plano A-100b se indican a una altura de 2.54 mts | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4079 | En el plano de IE-30 indica un bafle vision para el area de prichos, el proveedor del sistema de audio comenta que este equipo genera mucho volumen para el espacio. Se solicita confirmar y de ser correcto se solicita detalle de fijacion ya que el area mencionada cuenta con plafon. | 2 | La bocina no va instalada en el interior del Ã¡rea de prichos va en la parte de arriba y afuera del Ã¡rea de prichos. | 1 | 22781 | 2559
4080 | Se informa que en la actualizacion del piso podotactil se indica que este llega a un boton de ayuda ubicado a un costado de la caja de inclusion. Comenta el proveedor del piso mencionado que este debe llegar a la caja de inclusion. Se solicita confirmar. Se adjunta plano mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4081 | En el plano A-100b y A-100b.1 se indica la clave P3 para los muros perimetrales de la bodega (Anexo navideño) sin embargo en la tabla de colores indica especificamente en la clave P3 que los muros de block son naturales que no aplica pintura. Se informa que fisicamente dichos muros tienen pintura gris en mal estado, se adjuntan imagenes. Se solicita confirmar la aplicacion de pintura en los muros en cuestion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4082 | En el plano A-100b y A-100b.1 indica aplicacion de pintura a 2.20 mts en los muros interiores de la bodega de anexo navideño, gerencia de tienda solicita considerar se aplique pintura a toda la altura del lambrin que divide la bodega del anexo navideño con piso de ventas ya que en temporada en la que se abre el anexo navideño dicho lambrin tiene vista desde el anexo mencionado. Se adjunta imagen del lambrin eb cuestion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4083 | Con relacion a la respuesta del RFI #103 se solicita considerar un drenaje para la canaleta del porton de acceso al anden conectado el drenaje que viene del cuarto de basura ya que este se ha llenado de agua con las lluvias que se han presentado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4084 | Solicita Store Planing en recorrido de obra considerar la reubicacion de verificadores de precios existentes ya que estos interfieren con la nueva ubicacion de mobiliario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4085 | Con relacion a la respuesta del RFI #124 se informa que la respuesta corresponde a los pasillos de papel higienico y quimicos como se vio en la visita a tienda del departamento de diseño. Sin embargo la pregunta del R.F.I.#124 correponde a otros pasillos ( salud, higiene, belleza y el otro pasilo de sartenes área de hogar). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4086 | Solicita gerencia de tienda considerar la colocacion de bumper de proteccion a muro de tablaroca colindante con la isla de quesos. Se adjunta imagen de la ubicacion mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4087 | Solicita gerencia de tienda considerar la colocacion de bumpers entre el cuarto electrico 1 y el cuarto de aseo en donde anteriormente estaban considerados los lockers de clientes, ya que esta area la asignaran para carritos. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4088 | Solicita gerencia de tienda considerar la colocacion de un bumper en el acceso a omnicanal junto al muro de electronica afin de evitar daños al muro mencionado. Se adjunta imagen con la localizacion del bumper. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4089 | Se informa que que proyecto no se indican los contactos electricos para los refrigeradores que se muestran en la imagen anexa. Se solicita confirmar y en todo caso la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4090 | Se informa que una vez retirada la loseta vinilica del cuarto de sistemas el firme existente se encuentra en muy malas condiciones como para realizar el tratamiento indicado en el plano A-100a con la clave 9.60b ( Desbaste, pulido y brillado). Se adjuntan imagenes. Se solicita confirmar el tratamiento indicado o bien el tratameinto a seguir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4091 | Con relacion ala respuesta del RFI#145 se aclara que los contactos que estan a mas de 2 mts son los correspondientes al cuenta litros para la amasadora y por talmotivo el cordon no alcanza. Se solicita reubicar dicho contacto a un costado del cuenta litros de la amasadora de tortilleria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4092 | Con relacion a la respuesta del R.F.I. #137 en el plano A-100a se indica que las juntas de control del piso de la bodega del anexo navideño (MG) identificadas con la simbologia JC-01 se renuevan al 100% con sello master fill 400CT de MBT con una profundidad equivalente de 13 (Un tercio) del espesor de la losa. Sin embargo se informa que dichas juntas fisicamente se encuentran con un ancho de 3 a 5 cms promedio y muy deterioradas en sus aristas la mayoria de estas. El proveedor del sello manifiesta que este no es recomendable por el ancho de las juntas ya que este se desprenderia con facilidad, por tal motivo recomienda la reparacion de dichas juntas con un mortero epoxico. Se adjuntan imagenes de las juntas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4093 | De acuerdo con la visita con el área de store planing, solicito una toma de agua para el área de lactancia, dado que en ningún plano especifica esta salida solicito su apoyo para saber si ira colocada y la posición de la salida. | 2 | La toma de agua se indica en los planos IH-01, IH-02, IH-03. Tipo de RFI: Informativo | 1 | 22781 | 2559
4094 | En el Plano A-102 EN LA CLAVE 7.05 Se indica aislamiento térmico de 2” y en el plano A-103b detalle 3 indica aislamiento de fibra de vidrio de 4”, de igual, manera en el plano A-103c detalle 1 -5 se indica aislamiento de 4”. Se solicita indicar el espesor correcto. | 2 | DeberÃ¡ ser aislamiento de fibra de vidrio de 4â€�, como indican los planos A103B - A103C. | 1 | 22781 | 2559
4095 | Se solicita confirmar la instalacion de mamparas de acrilico anti COVID, ya que en entregas de tiendas anteriores operadora a solicitado sean retiradas argumentando que la pandemia a finalizado. | 2 | Se debe considerar como estÃ¡ marcado en proyecto, en caso de que la operadora, solicite expresamente para esta tienda que no se coloquen, favor de informarnos por correo para estar enterados de la solicitud. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
4096 | En visita a tienda de Store Planning solicito considerar toma de agua filtrada para el lavamanos de lactancia. Se solicita confirmacion de dicha solicitud. | 2 | Esta duda esta duplicada con el RFI#25, el cual ya fue respondido. Tipo de RFI: Aclaratorio | 0 | 22781 | 829
4097 | En visista de Store Planning a obra comento que la mesa de trabajo de farmacia es ejecutada e instalada por la contratista general, sin embargo en el plano A-405 se indica que dicho mueble es suministrado por Walmart. El mueble esta identificado con la letra A en el cuadro de muebles suministrados por Walmart. Se solicita confirmar la indicacion de Store Planning y de ser correcto se solicita la informacion correspondiente para su fabricacion. | 2 | Se comparte detalle de la mesa de trabajo con gerencia y supervisiÃ³n de obra. | 9 | 22781 | 1425
4098 | En visita a tienda solicito Store Planning alarmar cajones de la vitrina de videojuegos. Se solicita confirmar la solicitud ya que en planos no se indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4099 | En el plano GA015 Indica que los muros laterales a la tarja y estufon del área de cocina del comedor de asociados deben ser de tablaroca normal, acabado con pintura y zoclo vinilico siendo que dicha área es humeda por el tipo de lavado que se realiza despues de la operacion. Por tal motivo se solicita considerar muro mixto hoja durock 1.22 mts de altura, el resto tablaroca WR con recubrimiento de glassboard asi como zoclo de loseta antiacida como en otros proyectos y como se indica en plano mencionado para el muro respaldo de la tarja y estufon. | 2 | La loseta antiacida si estÃ¡ indicada en proyecto, con clave 9.91, se puede rectificar en el plano A100a PLANTA GENERAL DE ACABADOS EN PISO, en los muros laterales mencionados estamos de acuerdo en colocar el muro combinado y con recubrimiento Glassboard llegando a la cara exterior de la barra solamente. Tipo de RFI: Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
4100 | Se informa que una vez retirado el cajillo que oculta las bajadas pluviales de piso de ventas, se observo que el soporte del canalon pluvial (angulo de 1 12´) un varios tramos ya no existe y en otros tramos este esta desfasado. Durante los trabajos de remodelacion uno de estos soportes se cayo y se observo que unicamente estan pegados con silicon al canalon y apoyados a los joist de la estructura de cubierta de la tienda. Se solicita considerar se coloquen aquellos soportes faltantes, alinear aquellos que estan desfasados asi como un detalle para la fijacion de estos a los joist Se agregan imagenes. | 2 | Se deben colocar sistemas de sujeciÃ³n nuevas para todos los canalones nuevos como lo indica el plano A102b en el concepto 9. Los soportes deben ser a base de abrazaderas de solera de 5cm con la longitud de toda la secciÃ³n del canalÃ³n considerando su pendiente y que se soporte a la parte alta de la estructura (joist o vigas) con soldadura, estos soportes deben ir a cada 1.00m de distancia. Tipo de RFI: Informativo | 4 | 22781 | 1402
4101 | Se informa que en el plano A-404b Bodega Omnicanal no se indica rodapie de tripay como en otros proyectos. Se solicita confirmar lo indicado en el plano mencionado. | 2 | En prototipo 2021 vigente al momento de realizar el proyecto no se tiene considerado el rodapie de triplay por eso no esta considerado en proyecto sobre el muro de tablaroca, Ã©ste se considera ya en el proto 2022. Se debe colocar si asÃ­ lo solicita operadora Tipo de RFI: Informativo | 9 | 22781 | 1425
4102 | Se informa que en el plano A-405 y A-405a no se indica el bumper de proteccion contra sillas para la banca ubicada entre consultorio y farmacia asi como para la silla del doctor en el consultorio como en otros proyectos. Se solicita confirmar lo indicado en los planos mencionados. | 2 | Se deberÃ¡ colocar la protecciÃ³n de madera a lo largo donde reposan las sillas de espera para consultorio, con una longitud de 1.49m a una altura a centro de 0.925m como lo indica el detalle del plano A308. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
4103 | Se informa que fisicamente se encuentra una isla de postres de la franquicia de Mc Donalds entre la salida de clientes y el Familiy Romm existente, la instalacion sanitaria de dicha isla se encuentra superficialmente encofrada sobre el piso de terrazo conectada al drenaje sanitario del Family Room mencionado. En el proyecto no se considera dicho drenaje asi como la bajada hidraulica para la isla mencionada. Se solicita considrera dichas instalaciones. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4104 | En el plano A-404b (Bodega Omnicanal) detalle 1 y 2 se indica que el muro existente de block (Perimetral de tienda) Eje E se pinta unicamente, sin embargo una parte de dicho muro cuenta con aplanado y el resto no. Se solicita indicar si se aplana la parte de muro que carece de este, en la bodega de Omnicanal para unificar acabados. Se adjunta imagen. | 2 | No aplicar aplanado al resto del muro, solamente resanar el existente sobre todo en las orillas para una buena transiciÃ³n al muro aparente, el resto del muro deberÃ¡ ser pintado como se indica en proyecto de color gris Tipo de RFI: Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
4105 | Actualmente se tiene 19 unidades tipo paquete de aire acondicionado existentes en la tienda, en el plano IAA-03 Y 04 Solo indica 18 unidades se esta omitiendo la de frutas y verduras. favor de confirmar si es correcto. | 2 | Las 18 unidades paquete de proyecto son lo correcto. Se estÃ¡ conservando la capacidad total y se redistribuye a los nuevos espacios. Tipo de RFI: Informativo | 9 | 22781 | 1425
4106 | Con relacion a la respuesta del R.F.I. #29 Se informa que en el plano A-501 no existe el detalle #12 como se indica. Se solicita la informacion correspondiente. | 20 | Se comparte nuevamente con supervisiÃ³n y gerencia de construcciones, el plano que acompaÃ±a la respuesta al RFI #29 y que solicitan nuevamente en este RFI. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 91 | 1402
4107 | Se solicita el peso de la unidad condensadora de refrigeración, ya que el proveedor de la estructura requiere esta información. | 2 | De acuerdo con el plano GMR5 el peso de la condensadora es de 894 kg. | 6 | 22781 | 9
4108 | Con relacion al respuesta del R.F.I. #46 Se adjunta imagen del encofrado y croquis de la ubicacion de la acometida de media tension solicitada. | 2 | A causa de este hallazgo del encofrado lo recomendable para no generar mayor inversión es el subir los niveles a los indicados en la siguiente imagen para librar el encofrado, se debe dar aviso a gerencia de tienda los niveles que van a quedar para su visto bueno. No se debe olvidar el hacer un paso en el muro de contención para que el agua pueda atravesarlo y llegar a las rejillas del andén de trailers. Tipo de RFI: Informativo | 1 | 22781 | 2559
4109 | Con relacion a la respuesta del R.F.I. #43 En el plano A-100b.1 Indica pintura como acabado en el muro de block perimetral de tienda con la clave P-3 (Gris) para la bodega de Omnicanal , sin embargo en la tabla de colores de dicho plano No se indica el pantone para la clave en cuestion y en la misma tabla de colores indica que el muro de block es natural. Se solicita confirmar si el muro en cuestion se pinta y de ser asi se solicita pantone. | 2 | La tabla indica Natural para los muros de block nuevos o que no tienen ningun acabado, en este caso que tenemos algunos pintados o con algun otro acabado tenemos que considerar el P3 GRIS en color con clave indicada en la tabla y de la cual corresponde a la siguiente imagen. Tipo de RFI: Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
4110 | En el proyecto no se indica instalación de aire acondicionado para el área de preparado de frutas y verduras. Se solicita confirmar o bien la información correspondiente. | 2 | En el estado actual no se tenÃ­a difusor en esa zona, por lo que se acondiciona con el aire del pasillo. En las guÃ­as de prototipo no se indica que deba contemplarse un difusor en esa zona. Tipo de RFI: Aclaratorio | 9 | 22781 | 1425
4111 | Se informa que el murete y rejaacero para delimitar el anden identificado en el croquis anexo con a letra A, interfiere con el carril de uno de los andenes de trailers por tal motivo este tendria que ser mas corto, y el murete identificado con la letra B podria ser mas largo para que el porton no sea tan largo. Adicional de que una vez posesionado el trailer en el carril mencionado no habria acceso o salida al anden de camionetas. Se solicita valorar lo expuesto y en todo caso modificacion de dimenciones del porton de acuerdo a la longitud de los muretes. Se adjunta croquis con la proyecccion de los carriles de anden vs muretes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4112 | Se informa que una vez realizada la demolición del faldon de acceso a clientes por la parte interior de la tienda, se encontro la estructura del andador de vigilancia obsoleto y fuera de servicio, el cual interfiere con el nuevo cajillo de acceso a clientes por tal motivo se tenda que demoler. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4113 | En el plano A-405a Detalle 1 Indica que el rotulo del faldon lleva la velaria (Paloma) del lado del consultorio unicamente. Se solicita indicar si esto es correcto de igual manera se solicita el alzado de la fachada lateral de la farmacia que da hacia de piso de ventas, con el objeto de saber si esta fachada lleva velaria. | 2 | Se envia alzado solicitado donde se ve la fachada lateral de farmacia y asi mismo se corrige la rotulacion del faldon, ya que no lleva ninguna paloma en el faldon de Farmacia segun proto. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
4114 | Con relacion a al respuesta del RFI#51, Se informa que imagen solicitada esta adjunta en el mismo RFI #51 Se adjunta nuevamente. | 2 | De acuerdo con lo observado en la imagen, si se debe demoler la estructura mencionada. Tipo de RFI: Hallazgos | 37 | 22781 | 179
4115 | Se solicita indicar si el muro existente de los sanitarios de clientes el cual se demolio se le relizara algun aplanado y posterior aplicacion de pintura, esto en la parte superior ya que en la parte inferior si se indica realizar un lambrin de tablaroca (pasillo de acceso sanitarios clientes). en virtud de que la parte superior del muro mencionado es visible desde el pasillo de acceso a gerencia, comedor de asociados y sanitarios asociados. o bien indicar cual área corresponde de la tabla con la simbologia clave P ya que no la identificamos. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4116 | Se informa que en plano GMR-4 se indican las unidades condensadoras para los sistemas nuevos de refrigeracion, sin embargo en los planos estructurales no se indican refuerzos en la base existente para los equipos nuevos mencionados. Se solicita la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4117 | En el plano IE-28 indica una delta en el anden de trailers, sin embargo en la ubicacion indicada se localizo la losa del carcamo de tormentas, por tal motivo la delta en cuestion se recorre hacia el murete de la rejaacero en el mismo anden de trailers. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4118 | Se informa que en proyecto no se considera un mueble para cuarto de valores (SEPAPROSA). Se solicita confirmar la reutilizacion de dicho mueble o bien a informacion correspondiente para su fabricacion. Se adjunta imagen de las condiciones del mueble existente. | 2 | Se comparte con Gerencia y supervisiÃ³n de obra, boletin para fabricaciÃ³n de la barra del cuarto de valores. | 9 | 22781 | 1425
4119 | Con relacion a la respuesta del RPI#55 se solicita el Plano A-102a ya que este no esta cargado en Tririga. | 2 | Se aclara que el plano al que se hace referencia en la respuesta anterior es el A102b TRABAJOS DE CUBIERTA. Este RFI es Aclaratorio. | 0 | 22781 | 829
4120 | Con relacion a la respuesta del RPI# 52 se solicita detalle acotado de las franjas del anuncio en faldon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4121 | En el plano GA011 no indica loseta antiacida para el área de preparado de frutas y verduras. Se solicita confirmar ya que en los muros llevamos glasboard. | 2 | El espacio de preparado de frutas y verduras no existe en el proto con el que se elaborÃ³ el proyecto, por lo que no se considerÃ³ este acabado en este espacio, consideramos que el acabado que debe llevar es el existente que es concreto pulido ya que es un espacio que no se utiliza tan frecuente como el resto de las Ã¡reas de preparados. Tipo de RFI: Aclaratorio | 9 | 22781 | 1425
4122 | En base a la visista del àrea de diseño Walmart a obra del dia 07 de Junio, se solicita confirmar la reubicacion de equipo de filtrado proyectado en la bodega de amasijo a el cuarto adjunto proyectado a cancelarce. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4123 | Con relacion a la visita a obra de diseño Walmart, Se solicita confirmar la demolicion de la losa de concreto ubicada en la bodega de amasijo asi como las recomendaciones que considere pertinentes el Ing. Estructurista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4124 | Solicita Store Planning se considere sañializacion de limite maximo de estiba para la bodega de amasijo. Se solicita confirmar asi como la informacion correspondiente en caso de proceder la solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4125 | En el proyecto no se indica inyeccion de aire acondicionado para los dos family room. Se solicita confirmar lo indicado en proyecto o bien la informacion correspondiente para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4126 | En base a la visita a obra de diseño Walmart, se solicita indicar si sera necesaria la demolicion total o parcial de la losa del cuarto de carton, en virtud de que esta tiene una altura de 3.45 mts de piso a lecho bajo de dicha losa y la guia mecanica que comparte el proveedor del equipo mencionado indica que esta tiene una altura total 3.80 mts hasta la parte alta del piston. Se envia guia mecanica compartida por el proveedor. | 2 | En el plano A407a se indico el corte de losa para el paso de pistón según la compactadora que se indicó en proyecto. En el caso de que no suministren la de proyecto, si no la de la ficha tecnica que nos comparten, diseño compartirá el detalle del corte en losa necesario, sin embargo no solicitaremos monto adicional ya que no es una omisión de diseño. Tipo de RFI: Informativo ¿Genera Adicional?: No | 9 | 22781 | 1425
4127 | En la planta arquitectonica se contempla el cuarto de residuos peligrosos en el anden sin embargo no hay detalles para su contruccion. Se solicita la informacion correspondiente. | 2 | Los detalles del cuarto de residuos se encuentran en el plano A103a Tipo de RFI: Aclaratorio Â¿Genera Adicional?: No | 4 | 22781 | 1402
4128 | En base a la visita de Diseño Walmart a tienda del dia 07 de Junio, se solicita diseño del porton de acceso al anden de recibo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4129 | Solicita gerencia de tienda reconsiderar la ubicacion de los lockers de clientes ubicados en la salida de la tienda, propone la gerencia que estos se ubiquen en el acceso a clientes en donde se proyecta el banco inbursa considerendo que este ya no existe. En virtud de que no existe un circulacion directa del acceso a la salida de clientes por el interior de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4130 | En el plano GA011 se indica que el piso para el àrea de preparado de carnes es existente y solo se sustituye en aquellas zonas que son dañadas por los trabajos de demolicion para las nuevas instalaciones sanitarias 20% del àrea. En el plano GIS01 se indica la nueva ubicacion de las coladeras para el àrea en cuestion. Sin embargo el piso existente tiene pendiente hacia la coladera existente (1 al centro) por tal motivo se requiere demoler el piso en su totalidad para dar las pendientes hacia las nuevas coladeras. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4131 | Con relacion a la respuesta del R.F.I.#17 Se informa que por instruccion de la gerencia de remodelaciones Walmart los muros del anden de trailers tanto en donde se instalan los sellos de anden y los muros laterales se realizaran de concreto armado y no mixtos (Concreto armado y block). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4132 | En el plano A-100c indica plafon en la nueva àrea de bodega y bodega de amasijo a 3 mts de altura,dicho plafon limita la altura para almacenaje de mercancia adicional que este se queda vulenrable a daños por la operacion de dicha bodega, generando gastos de mantenimiento. Se propone eleminar el plafon y aplicar pintura a muros y losa existente. Se adjunta imagen de las condiciones existentes de la losa. | 2 | Aprobamos la propuesta de eliminar el plafÃ³n y considerar pintura, solamente se requiere que clausuren el hueco donde anteriormente estaba la esclera de caracol para ingresar al nivel superior. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
4133 | En el plano DEM-02 se indica con la clave DM-1.22 y DM-07 la demolicion del muro de block existente a una altura de 2.40 mts y 3 mts respectivamente, sin embargo el muro es mas alto. Si se hace solo la demolicion de la altura indicada el resto del muro queda suspendido, por tal motivo se propone la demolicion del muro en su totalidad Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4134 | Confirmo Store Planing el modelo de la compatadora de carton. Se solicita indicar la demolicion parcial o total de la losa del cuarto, la cual tiene una altura libre de piso a lecho bajo de losa de 3.45 mts Se adjunta confirmacion y guia mecanica del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4135 | Solicita gerencia de tienda instalar una ventana en el muro que colinda con el pasillo de acceso a sanitarios y comerdor de asociados. Se adjunta imagen con la ubicacion de la ventana mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4136 | Solicita gerencia de tienda considerar una repisa en cada una de las áreas indicadas en la imagen adjunta del mueble de servicio a clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4137 | Con relacion a la respuesta del R.F.I. #23, en visita a obra de store planning indico que las puertas para el equipo de sonido, deben ser con metal desplegado con el objeto de permiitir que el equipo se ventile y evitar que este se proteja y se apague. Y este espacio tampoco debe llevar zoclo para que el rack movil del equipo mencionado pueda ser retirado con facilidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4138 | Con relacion a la respuesta del RFI #80 se confirma que el muro en cuestion corresponde a la clave DM-1.7 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4139 | Se informa que la instalacion mecanica y electrica para las vitrinas actuales del despacho de sachichoneria estan por piso (trinchera). Por tal motivo para hacer llegar las instalaciones mencionadas a la nueva ubicacion de la vitrina de despacho del area en cuestion, sera necesario continuar la trinchera mencionada. Se adjunta imagen de la trayectoria de la trinchera a realizar indicada en color azul. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4140 | Se solicita confirmar la instalacion de glasboard en el lambrin en la parte trasera de los hornos de amasijo asi como plafon sobre de estos, ya que en otros proyectos el muro solo lleva pintura y no se coloca plafon sobre dichos equipos por temas de mantenimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4141 | Con relacion al boletin de amasijo se informa que en la guia mecanica de los hornos se indica un pasillo de circulacion a un costado del horno de 50cms mismo que no esta considerado en el boletin mencionado. De ser correcto lo que indica la guia mecanica seria 1 metro lo que estaria pendiente por considerar. Se adjunta imagen del boletin y guia mecanica compartida por el proveedor de los hornos. Quedamos a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4142 | En el plano estructural ES-105 indica una altura para el vano de la cortina del anden de trailers de 2.75, y en los planos arquitectonicos A-200 corte 3, A-407 detalle 2 y 3 se indica una altura de vano de 2.60 mts a lecho bajo de sello y de cortina metalica los cuales se fijan al muro de concreto, misma altura indicada en el plano de puertas A-601. Se solicita indicar la altura de vano correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4143 | En los Planos ID-06 y ID06A, Indica que el registro telefónico de recepción de servicios telefónicos está ubicado en el MDF. y así está ejecutado y derivado de la visita de Diego carpinteyro de instalaciones especiales de walmart. donde da la indicación que la acometida existente se queda donde mismo frente al IDF, Es necesario llevar todos los servicios de telefonía del IDF al MDF para que de ahí se derivan las líneas correspondientes a cada área como lo indica el proyecto, por lo que implica el suministro de tubería y cableado no indicado en proyecto. Se solicita la autorizacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4144 | Se solicita la informacion correspondiente a la Acometida Telefonica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4145 | En la video conferencia del dia 15 de Marzo Operadora hizo la observacion de que algunos trailer una vez posesionados en el Anden de Recibo el Tractor queda fuera del limite del predio invadiendo la banqueta exterior y por tal motivo imposibilitara cerrar el Porton deslizable proyectado en el plano C014, Detalle 7 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4146 | En el Plano DU-01, Diagrama Unifilar indica un Interruptor de 3P-30amp. Para la planta de tratamiento en el Tablero TGE. Pero en el Diagrama unifilar del proveedor de la planta De tratamiento indica un Interruptor de 3P-125 amp. Se solicita la validación yo información Correspondiente. | 2 | En el plano DU-01 Diagrama Unifilar, el interruptor para la PTAR tiene una capacidad de 3P-50A, este interruptor estÃ¡ coordinado con el interruptor principal del proyecto de PTAR. Tal vez la confusiÃ³n es por la nomenclatura que utilizan 125AM50AD, el 125AM se refiere a los amperes de marco y el 50AD amperes de disparo, el cual se refiere a la capacidad real o efectiva del interruptor. | 4 | 22781 | 1402
4147 | En plano de acabados generales de piso A100a el acabado 9.91 indica piso antiácido color SAHARA de 24.5 x 12 x 1.2 cm con boquilla epoxica color SAND BEIGE, siendo que le prototipo común para bodegas Aurrera es color ROJO MEXICO de 19.4 x 9.4 x 1.2 cm con boquilla epoxica color COPPER BEECH. Favor de confirmar cual es el correcto a instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4148 | En el plano A-601a detalle tipo P se indican los canceles para el àrea de carritos, sin embargo no se considera algun refuerzo de PTR para rigidizarlo por su longitud, como en otros proyectos. Se solicita confirmar o bien indicar si es conveniente colocar algun refuerzo intermedio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4149 | Contestacion a la respuesta del R.F.I. # 133, Referente al sembrado de la amasadora y contacto de luz. El sembrado de las salidas hidraulicas, y del equipo de la amasadora asi como la salida electrica estan de acuerdo a proyecto pero los contactos para este equipos se encuentran a dos 2 mrs del equipo, se solcita se autoricen la reubiacion de estos contactos para que alcance el cordon y clavija de la amasadora | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4150 | El proveedor de hobber esta solciitando un regulador de presion de agua para el cuenta litros de tortilleria con rango de 1 kgcm2 a 2 kg cm2. ya que actualmente esta trabajando con un apresion de 2.5 kg cm2 a 4,5 kg.cm2. y esa es la razon que deje de pasar agua. y no funcione correctamnete. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4151 | Con respecto a la respuesta del R.F.I. # 22 del tamaño de la Gravilla, Comparto el comentario del Laboratorio que tenemos en Obra: Si el tamaño sugerido en respuesta al RFI es de 2", NO tendría caso la incorporación de este material en ese tamaño, ya que el proceso para realizar el CBR implica el cribado por malla 34", por lo que todo el material mayor a este tamaño seria retenido y separado de la muestra a realizar. Anexo normativa Método de Muestreo y Prueba CBR- M-MMP-1-11-16. Nota: sugerimos material menor a 34". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4152 | En el plano C09b muro de contención MC-8 indica un nivel de corona 52.14 sin embargo en el plano C-14b alzado 1 Malla 1 india un nivel de corona para dicho ,Muro 52.09. Se solicita indicar la cota de corona correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4153 | El fabricante de los JOIST (ESJ) Recomienda que la placa de arriostramiento entre las cuerdas de la armadura se coloque a 1.5 cm. por debajo del nivel de apoyo en el joist. Quedamos a sus comentarios. Se adjunta imagen. | 2 | Se acepta propuesta de fabricante de joist. | 9 | 22781 | 1425
4154 | En el planos de refrigeracion se indica que la unidad condensadora de la camara de refrigeracion de amasijo se ubica sobre de esta, y que la base es suministrada e instalada por cuenta del cliente. Por tal motivo esta sera fabricada e instalada por el contratista de obra civil conforme a los requerimientos del proveedor de refrigeracion ya que en planos no se indica algun detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4155 | Se informa que en proyecto no se considera malla antiestiba para las camaras de refrigeracion de amasijo, frutas y verduras. Se solicita confirmar o bien la informacion correspondiente para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4156 | Con relacion a la respuesta del RFI#127 y dando continuidad al RFI#124 Se adjunta criquis solicitado indicando los pasillos obscuros. Las 45 luminarias mencionadas en el correo corresponden a las piezas que se necesitarian si se requieren iluminar los pasillos indicados en este croquis. Las 35 luminarias mencionadas en el correo corresponden a las luminarias que faltan por la diferencia en dimenciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4157 | Con relacion al RFI#128 se hace la seguiente fe de erratas. Luminarias faltantes por cambio de dimencion de 2.44 a 2.25 mts para completar las tiras continuas 44 piezas (piso de ventas). Luminarias para alumbrar los pasillo obscuro de saludhogarbelleza y hogar 12 piezas, en caso de que asi lo autoricen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4158 | Se informa que en proyecto no se consideran los espejos inclinados para el àrea de prichos. planos de referencia A-404 y A-404a. Se solicita confirmar o bien la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4159 | Se informa que en la bodega de MG (Anexo navideño). Adicional al àrea indicada a reparar del piso existente existen daños puntuales en el resto de dicha bodega. Solicita gerencia de tienda considerar las reparaciones puntuales. Se anexan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4160 | Solicita gerencia de tienda reubicar 2 camaras de CCTV una omnicanal a hogar y otra de bodega de MG a la misma bodega. Se adjunta croquis con descripcion del motivo de dicha solicitud. En el caso especifico de la camara de omnicanal se hace mencion que dicha area cuenta con tres camaras por ello la solictud de reubicar una de ellas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4161 | Se informa que en proyecto no se contempla la sustitucion de la puerta del cuarto de consumos internos, dicha puerta se encuentra en malas condiciones. Se solicita confirmar si se sigue conservando la puerta existente o se considera una puerta nueva. Se adjunta imagenes de la puerta en cuestion. | 2 | Durante el levantamiento del aÃ±o pasado las condiciones de la puerta estaban en buen estado por lo que se conservÃ³ la puerta en proyecto. En caso de que la puerta tenga un deterioro que no permita su funcionamiento, se podrÃ¡ solicitar su cambio por medio de OT. Tipo de RFI: Informativo | 1 | 22781 | 2559
4162 | Con relacion a la respuesta del R.F.I. #54 se adjunta la imagen solicitada. | 2 | Se deberÃ¡ aplicar aplanado fino y posteriormente la pintura indicada, estos trabajos solamente en las areas vistas en sitio Tipo de RFI: Hallazgos | 9 | 22781 | 1425
4163 | Se informa que derivado de una prueba de ultrasonido que realizo la empresa gasera a los tanques existentes, determino que estos aun estan en condiciones satisfactorias. Por tal motivo se propone no reubicar este en la posicion indicada en el plano A-102b y que se conserve uno de estos en su posicion actual plano DEM-06. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4164 | En plano DEM-01 indica que se retira el piso epoxico del area de amasijo existente (futura bodega de amasijo) y se recupera el piso existente en donde este sea concreto pulido realizar desbaste, pulido y brillado conforme a las nota 2 y 3. Se informa que de bajo del piso epoxico existe piso terrazo el cual esta picado yo desbastado. Se solicita indicar el procedimiento a seguir. Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4165 | Se solicita confirmar la ubicacion de los cajones de Pick up como se indican en el plano CO03 asi como confirmar si se instalaran los totem. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4166 | Solicita gerencia de tienda considerar una puerta para delimitar el acceso a servicio a clientes. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4167 | En el plano ES-302 se indica el refuerzo y la demolicion parcial del muro de block del eje B. Se solicita considerar la demolicion total de dicho muro hasta la trabe existente afin de facilitar el proceso constructivo y dar mas altura en la nueva área de bodega. Se adjuntan imagenes de la trabe mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4168 | En el plano IE-24 indica una altura de montaje de 5.50 mts s.n.p.t. de las luminarias de tira continua para piso de ventas sin embargo si estas se montan a esta altura pasarian por arriba de las bajadas pluviales e instalaciones varias en el valle de la techumbre (diente de sierra) generando sombras. Por tal motivo estas seran instaladas a 4.40 mts s.n.p.t como las existentes. Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4169 | Se solicita considerar colocar un bolardo o tope en el muro lateral de la cortina del anden de trailers ya que este a sido golpeado en las maniobras de reversa con el objeto de evitar se siga dañando el muro en cuestion. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4170 | Se informa que una vez realizado el corte para la estructura de pavimento en el anden de camionetas se encontro el encofrado de la linea de media tension de la tienda a un nivel de -92cms, por tal motivo el nivel de rodamiento indicado en proyecto -85 cms ( Plano CO04) quedara en -75 cms. | 2 | Se solicita compartir imÃ¡genes e indicarnos en el plano, por donde pasa la lÃ­nea que encontraron. Este RFI es una solicutud de InformaciÃ³n | 4 | 22781 | 1402
4171 | Con relacion a la respuesta del RFI #92 Se informa que las dimenciones de los hornos existentes difieren de las medidas indicadas en el boletin #76 repercutiendo en el espacio asignado para la laminadora. Se adjunta croquis con la comparativa entre cotas de boletin y cotas con sembrado de hornos existentes. Se solicita reconsiderar el sembrado de equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4172 | Se informa que la columna existente ubicada en amasijo frente al acceso el proyecto indica que tiene 81 cms. Fisicamente esta tiene 98 cms como se muentra en la imagen. Se solicita indicar si esto afecta la circulacion y en todo caso se solicita indicar si el vano de acceso se tendria que reubicar. Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4173 | Solcito el apoyo para saber si ira contacto en el mueble del área de video juegos y vitrinas ya que en recorrido con el área de store planing menciono que se debe de colocar pero en proyecto esto no viene marcado. | 2 | La guÃ­a mecÃ¡nica de contactos no considera un contacto para la vitrina de video juegos, solo considera un contacto al otro extremo de las vitrinas tal y como se indicÃ³ en proyecto, y el otro contacto es para un refrigerador de paletas que esta justamente a un costado de las vitrinas de videojuegos. Tipo de RFI: Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
4174 | Se Informa que la Vitrina de Video juegos cuenta con iluminacion y tomas de corriente, se solicita la informaion correspondiente Para estos servicios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4175 | Con relacion a la respuesta del RPI #28 se solicita plano de carpinteria para las barras de comensales del comedor de asociados ya que en el plano GA-015 solo se respresentan esquematicamente. | 2 | Esta informaciÃ³n se encuentra en el plano A501, en el detalle 12. Tipo de RFI: Informativo | 4 | 22781 | 1402
4176 | De acuerdo al plano C-18 UBICACIÓN DE MALLAS AL EXTERIOR, en el estacionamiento nos indica un acceso vehicular provisional, en el recorrido se externo el ajuste de trazo de dicho portón, favor e indicarnos el nuevo trazo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4177 | De acuerdo al plano C-18 UBICACIÓN DE MALLAS AL EXTERIOR, en el estacionamiento nos indica un acceso vehicular provisional, en el recorrido se externo el ajuste de trazo de dicho portón, favor e indicarnos el nuevo trazo, se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4178 | Revisando proyecto y plano de instalaciones nos percatamos que acesorios y medidor los marca dentro de carcamo, sin tomar en cuenta que a zona guardara mucha humedad y causara daños en loa equipos, así como tambien nos indica a colocación de las valvulas check por fuera, es decir que quedarian expuestas. Se propone una ampliacion para el reguardo de estas mismas y asi poder evitar robo o daños prematuros en los equipos. favor de indicar si pocede propuesta o indicarnos una posible solución. Adjunto propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4179 | Revisando proyecto y plano de instalaciones nos percatamos que acesorios y medidor los marca dentro de carcamo, sin tomar en cuenta que a zona guardara mucha humedad y causara daños en loa equipos, así como tambien nos indica a colocación de las valvulas check por fuera, es decir que quedarian expuestas. Se propone una ampliacion para el reguardo de estas mismas y asi poder evitar robo o daños prematuros en los equipos. favor de indicar si pocede propuesta o indicarnos una posible solución. Adjunto propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4180 | De acuerdo al plano ES-906 ACCESOS, no indica el tipo de cimentación o anclaje que tendra la puerta del acceso 3, favor de mandarnos la información o las nuevas consideraciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4181 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita la colocación de celosía en área de panadería, por lo que se requiere la alineación de colocación de dicha celosía ya que no fue colocado por la contratista en respuesta al RFI ID 1049694 donde como respuesta se redacta: Se confirma que no se ejecutaran las celosías indicadas en proyecto Issue, dándose de baja el alcance en la OC. Favor de alinear tema de colocación de acabado en esa área. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 5 |  | 2 | 58 | 41
4182 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita la colocación de cenefa para los muros en área de consultorio, favor de proporcionar planos a detalle en caso de ser colocado dicho acabado en el área. Para que contratista genere presupuesto correspondiente. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 | En el plano de consultorio A-405a, se especifica el lambrin de laminado plástico, tal como viene en protitpo. Si por cenefa, se refieren a la proteccion para el respaldo de la silla en sala de espera: Favor de considerar la instalacion. se comparte boletin en tririga. | 1 | 22781 | 2559
4183 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, la trayectoria del muro de contención tiene una separación de aproximadamente 10 a 15 cm de las casas colindantes del cadenamiento 0+000 al 0+100, implicando con esto que la cimbra usada no se podrá retirar detrás del muro de contención, ya que el espacio es muy reducido para utilizar las herramientas necesarias, favor de confirmar la colocación de cimbra muerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4184 | De acuerdo al plano C18d DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR, no indica la colocación de pintura o anti grafiti en el muro de block ubicado en la calle Roberto Diaz Obregón, favor de indicarnos si se continuara conforme a proyecto o se van a considerar modificaciones, ya que hemos tenido actos de vandalismo en la barda, se adjunta evidencia fotográfica. | 2 | Se deberá considerar la aplicación de sistema antigraffiti transparente, verificar la mejor opción respecto a disponibilidadprecio. Los trabajos deberán ejecutarse según las especificaciones vigentes de WM, considerando: Limpieza integral de la superficie, retiro de impurezas. Aplicación de Sellador base de acuerdo al sistema escogido (Primario Kem Alcali o Sellador 5x1 COMEX) de acuerdo a especificaciones de fabricante. Dejar curar el producto base de acuerdo a lo requerido y realizar limpieza del mismo previo a la aplicación del acabado final. Aplicación de antigraffiti transparente de acuerdo al sistema escogido (Antigraffiti clear silicone o Antigraffiti transparente catalizado). Al no ser un muro con vista al socio, no se considera aplicación de pintura. | 1 | 22781 | 2559
4185 | De acuerdo a lo platicado en el recorrido el personal de mantenimiento menciono que se realizaron trabajos de mantenimiento, colocando una tubería ubicada cerca del cuarto de bombas, a lo cual puede afectar en las excavaciones para la cimentación del muro, favor de mandar la información y realizar las adecuaciones necesarias para no afectar la tubería o en su defecto indicarnos el proceso a seguir. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4186 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, en la calle Roberto Ruiz Obregón el muro que colinda con las casas habitación, dentro del predio indica un cárcamo y un registro, pero en sitio se encontró otro registro ahogado (no indica en proyecto) en el trazo donde estará el muro, en el recorrido se indicó solicitar un boletín para el paso pluvial, ya que no se podrá colocar cimentación en dicha área. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4187 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita se coloquen contactos por cada uno de los muebles que estarán instalados en el área de cajillo de panadería. Dentro del proyecto eléctrico no se tenia considerado la colocación de contactos en dicha área. Favor de proporcionar los planos correspondientes a los cambios en caso de ejecutar orden de trabajo. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4188 | Por medio del presente informamos que, debido a las excavaciones realizadas por la contratista CARVID, la cual se encuentra construyendo un muro perimetral en esta unidad a la par de los trabajos de conexiones sanitarias, se detectó un registro sanitario no contemplado en proyecto, el cual se encontraba por debajo del muro perimetral existente y una tapa de concreto. Considerando que dicho registro está conectado con el punto de muestreo indicado en proyecto con dos tuberías de PVC 4¨ y a la red sanitaria municipal con tubería PAD de 6¨, solicitamos se indique si este elemento se deberá conservar o se tendrá que cancelar y hacer la conexión directa desde el registro (punto de muestreo). Puntos a considerar: El registro encontrado se encuentra en mal estado debido a falta de mantenimiento, ya que se encontraba por debajo del muro existente con tapa ciega. En el caso de conservarlo, ést | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4189 | Continuando con los trabajos de excavación nos seguimos encontrando con instalaciones de conexiones eléctricas y drenaje: Acercándonos con conservación nos hace la mención que están mismas no vienen indicadas en sus planos y revisando nuestro proyecto de igual manera no vienen marcados. Tomando en cuenta que ya no hay manera de re-ubicar el carcamo. Se propone la desviación de estas mismas o en sudefecto indiarnos una solución. Adjunto reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4190 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita la colocación de laminado en columnas, puesto se comenta que columna con vista al cliente debe llevar dicho acabado. En uno de los recorridos quedo asentado en minuta por diseño que el laminado no se colocaría en todas las columnas. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 | Este acabado laminado esta indicado dentro del modelo BIM, por lo que, si se considero dentro del proyecto, pero como se menciona se indico en uno de los recorridos y asentado en minuta que no se considerarÃ­a como iniciativa de ahorro. Si finalmente lo necesita Store Planning, colocar acabado como indica modelo, "LAMINADO PLASTICO RALPH WILSON MOD. D315-60 PLATINUM, ACABADO MATE de NPT a 1.20m" | 28 | 22781 | 9
4191 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita la colocación de loseta hexagonal en faldón y columna con vistas a cliente en despacho de panadería. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 | Se carga boletÃ­n con el acabado de loseta hexagonal en la columna | 17 | 22781 | 31
4192 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita considerar reubicar manguera de SCI, quedará obstruida por mostrador de panadería. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4193 | De acuerdo a la respuesta RFI ID:1052332, ya se cuenta con el permiso para la poda de los 25 árboles que se encuentran ubicados fuera del predio, se procederá con los trabajos de la poda. No encontramos a la espera del permiso para la poda de los 26 arboles restantes dentro del predio, se les notificara cuando se cuente con el permiso para que se proceda a realizar los trabajos, siendo un total de 46 árboles que requieren poda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4194 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, no indica la poda de los árboles en donde se ubicaran los nuevos cercados de seguridad perimetral, ya que los arboles impiden que se llegue a la altura que indica el proyecto, previamente en conversaciones de correos se concluyó que se realizaría el trabajo de poda, solicitando el permiso y obteniendo de manera favorable el documento que avalara dichos trabajos (árboles que se encuentran fuera del predio), solo falta que nos confirmen la fecha y así poder realizarlos, se adjunta reporte del total de los arboles que necesitaran trabajos de poda. De igual manera se solicitará el permiso de poda para los arboles que se encuentran dentro del predio, en el reporte adjunto indica los arboles que se encuentran dentro y fuera del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4195 | De acuerdo a los planos C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO Y C-18e DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR (vista 21) no indica un portón, pero en los planos C-01 PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO Y ES-903 PORTON B, nos indica un portón corredizo, favor de indicarnos con cual de los planos se van a ejecutar los trabajos. En los planos C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO Y C-18d DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR (vista 17), no indica puerta de acceso peatonal (a un lado del cuarto de la acometida eléctrica), pero en el plano C-01 ARQUITECTONICA DE CONJUNTO, indica una puerta de acceso peatonal, favor de indicarnos con cuál de los planos se van a ejecutar los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4196 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita la colocación de área para carritos en el vestíbulo de acceso en área de plaza al igual que determinar si se tendrá un área de carritos en sótano 1. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4197 | Revisando plano de instalaciones nos indica tuberia de 18'' que sale de la PTAR al carcamo y posterios indica tuberia de 2''del carcamo hacia el registro, sin considerar que la altura del carcamo no coincide para las conexiones que traen de 18'', asi como todas las conexiones que s tendrian que realizar para llegar de 18'' a 2''. Adjunto archivo con propuesta, favor de considerar o indicarnos una solucion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4198 | De acuerdo al plano C01 PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO, nos indica la reubicación de la tubería de gas que se encontraba expuesta en el exterior a redireccionarla por piso, el 06 de agosto del 2024 se tuvo un incidente ya que trataron de robar el tubo de cobre que todavía se encuentra expuesto y visible, le realizaron un corte y al momento de querer separar o retirar se dieron cuenta de que el tubo estaba suministrando gas natural a la tienda, hecho que suponemos los hizo retirarse del área y no culminar el robo de tubería (se adjunta evidencia fotográfica), favor de enviarnos información si se van a confinar las áreas expuestas o en su defecto indicarnos si se continuara conforme a proyecto. | 2 | La consideración en proyecto sobre el redireccionamiento de la tubería de gas se tomó en prevención al hecho mencionado. Se deberá realizar la canalización de acuerdo a proyecto, es responsabilidad de la contratista el programa de trabajos para evitar este tipo de eventualidades. Al estar considerado en proyecto, esto no implica un adicional. | 1 | 22781 | 2559
4199 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, en la calle Pról. Ezequiel Montes nos indica una puerta peatonal a futuro, dicha puerta se encuentra separada de la banqueta y del muro de mampostería, revisando en sitio y debido a los niveles se propone colocar la puerta alineada con el cercado de seguridad favoreciendo con esto la colocación de rampa o escalones a futuro., favor de confirmar o en su defecto indicarnos si se ejecutara conforme a proyecto (se adjunta evidencia fotográfica). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4200 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita la validar la ubicación de puertas de alto impacto en SAD y salchichonería (choque en flujo operativo). Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 | No es claro a que puertas se refieren ya que Salchi se encuentra en Piso de Ventas, y solo cuenta con vitrinas, favor de indicarlo, graficamente para poder dar soluciÃ³n | 1 | 22781 | 2559
4201 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, cerca del anden de camionetas y de los contenedores, existe un paso peatonal en el cual no indica algún tipo de malla o rejacero, favor de indicarnos si se quedara como indica plano o se colocara alguna puerta permanente, de acuerdo a lo platicado en el recorrido se consideró colocar rejacero provisional en dicha área. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4202 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, cerca del anden de camionetas y de los contenedores, existe un paso peatonal en el cual no indica algún tipo de malla o rejacero, favor de indicarnos si se quedara como indica plano o se colocara alguna puerta permanente, de acuerdo a lo platicado en el recorrido se consideró colocar rejacero provisional en dicha área. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4203 | De acuerdo al plano C-18c DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR, en la vista 11 (alzado de reja de acero en exteriores) entre la esquina de la tienda y el muro colindante con casas habitación nos indica un panel de rejacero con unos barrotes para permitir el flujo del agua, pero en la visita que se tuvo en Sams Club se mencionó que se sustituiría por una puerta para paso peatonal, favor de indicarnos si se realizara esta modificación y enviarnos los datos para la realización del trabajo o se continuara conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4204 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, en la calle Roberto Ruiz Obregón el muro que colinda con las casas habitación, dentro del predio indica un cárcamo y un registro, pero en sitio se encontró un registro ahogado en el trazo donde estará el muro, en el recorrido se indicó solicitar un boletín para el paso pluvial, ya que no se podrá colocar cimentación en dicha área. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4205 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, nos indica la ubicación del cercado de seguridad perimetral en el estacionamiento que colinda con las casas habitación, pero lo platicado en la visita se consideró la reubicación del cercado con un nuevo tipo de cimentación, favor de mandarnos la información de las nuevas consideraciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4206 | De acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, nos indica la ubicación del cercado de seguridad perimetral en el estacionamiento, pero lo platicado en la visita se consideró la reubicación del cercado con un nuevo tipo de cimentación (va a quedar cerca de las casas habitacion), favor de mandarnos la información de las nuevas consideraciones. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4207 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita la colocación de un sardinel en el área de tortillería. La especificación de dicho detalle no estaba considerada en su plano de Tortillería ni en el plano de pisos, las únicas áreas que contaban con identificación de sardinel era isla de salchichería y carnes y pescados. Favor de atender solicitud. Se adjunta PDF con sección del plano 5371-A-100a-PLANO DE PISOS donde se muestra especificación de colocación de sardinel y donde está siendo solicitado. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 | Se carga en carpeta de Boletines de Tririga el plano A-100a Plano de de pisos, en el cual se coloca el sardinel mencionado y sus especificaciÃ³n | 19 | 22781 | 18
4208 | De acuerdo al plano C- 01 PLANTA ARQUITECTONICA, nos indica una separación entre el muro de contención y las casas colindantes, realizando las mediciones en sitio nos da un promedio de separación de 20 cm, favor de indicarnos si se colocara algún tipo de relleno o se ejecutara conforme a proyecto, ya que en un futuro podría acumular agua y humedad en ambas construcciones por las lluvias porque no tiene alguna salida para el agua. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4209 | Hola buen día Sirva este RFI como re solicitud de información al sistema de extracción en Meal Solution PREGUNTA DEL RFI ANTERIOR: En le layout se muestra la colocación de campanas en el área de Meal Solution en recorrido con eficiencia operativa y Store Planning preguntan si tenemos sistema de extracción en dicha área por lo que no se ve reflejado en el plano correspondiente ni las trayectorias, favor de indicar si será necesario la colocación e implementación de ducteria así como el suministro correspondiente.Sumando a esto de ser un área con campanas se debe colocar sistema de contra incendios tipo Ansul. Quedo pendiente a la carga de Boletin!. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4210 | Teniendo comunicación con el personal de conservación (mantenimiento) Nos solicita la colocación del guardamotor, por lo tanto también el suministro de este mismo. Sin enbargo al revisar plano de instalaciones hidráulicas y eléctricas podemos observar que no lo muestra indicado. Favor de indicar si procede propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4211 | Teniendo comunicación con el personal de conservación (mantenimiento) Nos solicita la colocación del guardamotor, por lo tanto también el suministro de este mismo. Sin enbargo al revisar plano de instalaciones hidráulicas y eléctricas podemos observar que no lo muestra indicado. Favor de indicar si procede propuesta. | 2 | Proyecto desarrollado por Utilities: No se muestra en plano ya que en la solicion no se consideran en la solucion, estos deberan de ser vistos, analizados en sitio conforme aun analisis de carga o memoria de calculo para su seleccion asi mismo como su suministro e instalacion. El proyecto avalado por la CEA no contempla ningun periferico ni hidraulico ni electrico. | 9 | 22781 | 1425
4212 | Teniendo comunicación con el personal de conservación (mantenimiento) Nos solicita la colocación del guardamotor, por lo tanto también el suministro de este mismo. Sin enbargo al revisar plano de instalaciones hidráulicas y eléctricas podemos observar que no lo muestra indicado. Favor de indicar si procede propuesta. | 2 | Proyecto desarrollado por Utilities: No se muestra en plano ya que en la solicion no se consideran en la solucion, estos deberan de ser vistos, analizados en sitio conforme aun analisis de carga o memoria de calculo para su seleccion asi mismo como su suministro e instalacion. El proyecto avalado por la CEA no contempla ningun periferico ni hidraulico ni electrico. | 9 | 22781 | 1425
4213 | Teniendo comunicación con el personal de conservación (mantenimiento) Nos solicita la colocación del guardamotor, por lo tanto también el suministro de este mismo. Sin enbargo al revisar plano de instalaciones hidráulicas y eléctricas podemos observar que no lo muestra indicado. Favor de indicar si procede propuesta. | 2 | Proyecto desarrollado por Utilities: No se muestra en plano ya que en la solicion no se consideran en la solucion, estos deberan de ser vistos, analizados en sitio conforme aun analisis de carga o memoria de calculo para su seleccion asi mismo como su suministro e instalacion. El proyecto avalado por la CEA no contempla ningun periferico ni hidraulico ni electrico. | 9 | 22781 | 1425
4214 | Teniendo comunicación con el personal de conservación (mantenimiento) Nos solicita la colocación del guardamotor, por lo tanto también el suministro de este mismo. Sin enbargo al revisar plano de instalaciones hidráulicas y eléctricas podemos observar que no lo muestra indicado. Favor de indicar si procede propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4215 | De acuerdo al boletín ES-C09-8 MURO MC – 3 ACOMETIDA ELECTRICA, nos indica la trayectoria del muro de contención, durante los trabajos de excavación en sitio se encontró la trayectoria de la media tensión, favor de indicarnos si se colocara un paso en el muro de contención de la barda o su defecto indicarnos el procedimiento a seguir (se adjunta evidencia fotográfica). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4216 | Iniciando con los trabajos de excavación, llegando a una profundidad de 80cm, se descubrió una tubería de metal de 2"- 2.5", misma que atraviesa el área, la cual no está marcada en proyecto y ni en planos de instalaciones, acercándonos con conservación nos hace la mención que es la tuberia de punto de muestreo y sigue en funcionamiento. Por lo que se propone la desviación de esta misma. La re-ubicación del carcamo no es una solución viable, ya que en los alrededores nos encontramos con conexiones de gas entre otras. Favor de indicar si procede propuesta o en su defecto indicarnos una posible solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4217 | De acuerdo a lo platicado en el recorrido el personal de mantenimiento menciono que se realizaron trabajos de mantenimiento, colocando una tubería (color rojo) ubicada cerca del cuarto de bombas, a lo cual puede afectar en las excavaciones para la cimentación del muro (color verde) , favor de mandar la información y realizar las adecuaciones necesarias para no afectar la tubería o en su defecto indicarnos el proceso a seguir. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4218 | Al momento de hacer trazo y nivelacion de la parte sur de la barda, nos comenta operador de tienda el porque se deja fuera parte de los arboles del proyecto. Lo que ellos nos comentan es que si se puede ubicar la barda a realizar en medio de arboles existentes? Anexo ubicacion propuesta por parte de tienda en plano (es el recuadro azul la ubicacion propuesta de barda por tienda), anexo foto tomada en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4219 | De acuerdo al plano C-01 PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO, en el cuarto donde se encuentra ubicada acometida eléctrica indica unas columnas, pero no indica las dimensiones de las zapatas, realizando los trabajos de demolición se percato de que las zapatas aisladas abarcan parte de la trayectoria del cercado de seguridad perimetral, por ende, se necesita realizar un nuevo trazo o en su defecto indicarnos el proceso a seguir. Se adjunta reporte y propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4220 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo para actualizar el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, ya que es una de las NO conformidades que nos enlisto la UVIE. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buen dÃ­a, El plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR se cargo en TRIRIGA para dar respuesta a las observaciones de la UVIE el 5 de junio. | 4 | 22781 | 1402
4221 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto a los planos ES-602 TANQUE DE TORMENTAS y C-08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS, para actualizarlos ya que hubo una OC en la capacidad del tanque de tormentas, inicialmente la capacidad era de 7.96 m3 y ahora con la OC que salió subió a 19.60 m3 . Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | buen dia se ha cargado en tririga el plano ES-602 TANQUE DE TORMENTAS en la carpeta de estructuras. saludos | 1 | 22781 | 2559
4222 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, nos indica que se alarma la tapa de la cisterna. En plano ES-601 CISTERNA, NO viene el detalle si la tapa es de concreto o de herrería, más sin embargo el desarrollador hizo la tapa de concreto y así no se puede alarmar. Nos apoyan por favor indicando si se cambia la tapa a herrería y alcance de quien seria, si del desarrollador o de la contratista y se les da como adicional, o se deja como esta y no se alarma? Nos apoyan con la solución por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buen día. El detalle de la tapa se encuentra en el plano CMH-01-Cisterna, y se debe cambiar a metalica, solicitar el apoyo de la gerencia para que se solicte el cambio al desarrollador y cumpla con lo indicado en proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
4223 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo referente al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION: 1.- Nos indica alarmar nicho de medidor de agua potable pero la ubicación del nicho no esta conforme a proyecto ya que el desarrollador argumenta que aguas de puebla le indico la ubicación y queda mas alejado el nicho con respecto a la ubicación en plano para el alarmado, por lo que se tienen que hacer trabajos adicionales, ¿se alarmará o se dejará sin alarmar y de alarmarse será adicional para la contratista? 2.- NO traemos alarmado para el nicho de la bomba de la cisterna, ¿se dejará sin alarmar o se alarmará y se tomará como adicional para la contratista? 3.- en plano LP-01b DETALLES DE SISTEMA DE INTRUSION, en el punto No. 5 viene el detalle típico de over head en louver de ventilación, pero en plano LP-01 no viene indicado, ¿se alarmarán las ventanas o se dejaran sin alarmarse y de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4224 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO IE-01 ALUMBRADO GENERAL, nos indica que la luminaria de preparado de carnes se conecta en la tira de luminarias 9A, pero no indica canalización, indica que pasa por la luminaria, eso no está permitido por temas de garantía de las luminarias y porque la uvie no aceptaría ese tipo de instalaciones. Nos apoyan con el detalle por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4225 | EN REFERENCIA AL PLANO EHI-08b-195145, SE INDICAN CONECTAR LAS BAJADAS PLUVIALES A LOS REGISTROS 01, 02 Y 03, PERO EN LA ESQUINA SUPERIOR DEL LIMITE DE TIENDA, HAY UNA BAJADA PLAVIAL, LA CUAL NO VIENE CONSIDERADA EN ESTE PLANO, DICHA BJADA PLUVIAL NO SE CONETARÁ A ESTA NUEVA LINEA PLUVIAL? | 2 | COMO LO COMENTAMOS EN JUNTA, NO SE DEBE CONSIDERRA ESA B.A.P. , SE DEBERÁ EJECUTAR CONFORME A PROYECTO. | 9 | 22781 | 1425
4226 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano ES-503 BASTIDOR EN FACHADA, nos indica que llevamos estructuración de bastidor sobre eje 1 y eje B, en sitio solo tenemos estructuración sobre eje B. En plano A-202 ROTULOS EN FACHADA, nos indica que solo llevamos rotulo sobre eje B. Nos apoyan con la duda por favor, indicando que plano consideramos. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4227 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo en referencia a dos baterías modelo UB 12120, que llegaron en el suministro de INTRUSION, llegaron más grandes y NO caben en los gabinetes. Nos podrían apoyar a cambiar las baterías por el modelo UB1280 que son las que entran en los gabinetes que se suministraron. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4228 | Buen día. Con el gusto de saludarle, le comento que hoy tuvimos la visita de la UVIE y entre los puntos de las NO conformidades nos piden cambiar el interruptor derivado para el sistema fotovoltaico, en proyecto viene indicado en los circuitos 38, 40, 42 del tablero A y de acuerdo al proyecto SFVI debe ubicarse del lado opuesto del interruptor principal en tablero A (circuitos 2, 4, 6) para cumplir con el punto de interconexión. Nos podrían apoyar con los cambios en los planos correspondientes por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buena tarde. El 5 de junio se cargo en tririga la informacion actualizada en respuesta a este RFI. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4229 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano A-600 PLANO DE CORTINA DE ACCESO, nos indica en la planta arquitectónica, pórtico de acceso (PA), que el detalle de mecanismo lo llevamos del lado izquierdo por la parte de adentro de tienda, el proveedor de la cortina (cortinas cadena) comenta que tiene que colocar un ptr para soportar el mecanismo tanto por la parte de adentro como por fuera de la tienda, estéticamente le afectaría ya que el ptr queda visible. Se hace la propuesta de cambiar el mecanismo al lado opuesto (derecho), ya que comenta cortinas cadena que de ese lado ya no pondrían el ptr porque tienen espacio en el castillo para el mecanismo. Se anexan fotos de como queda la cortina con el ptr si se deja conforme a proyecto. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4230 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al detalle qué tenemos en la parte trasera de la tienda, el muro trasero de la tienda que colinda con las casas vecinales está separado aproximadamente de 40 a 50 cms., se requiere de una cuneta para que el agua no filtre en la cimentación de la tienda ni en las casas vecinales ya que cuando llueve el agua se estanca en esa área y no corre. Anexo reporte fotográfico del área afectada. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4231 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano IE-07 LISTADO DE SUMINISTROS, nos indica un DESCONECTADOR DE SEGURIDAD TRIFÁSICO SIN PORTAFUSIBLES, MARCA SQUARE D O SIMILAR 3 X 30 AMP. CAT: DU321RB NEMA 3R y en plano IE-02 CONTACTOS NORMALES nos indica UN DESCONECTADOR NEMA 3R CAT: DU221RB SQUARE D. Nos apoyan con la duda por favor, indicando cual es el correcto, para solicitarlo a compras. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buena tarde. En la OC publicada por cambio de acomatida, el desconectador se especifica un DU222RB 2x60A, favor de consultar los ultimos planos actualizados. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
4232 | Buen día. Esperando se encuentre bien, solicito su apoyo con relación al plano A-300ª CORTES LONGITUDINALES I, nos indica una señalización de “altura máxima de estiba 3.35 m”, pero no contamos con el detalle en plano. Nos apoyan con el tema por favor, para ejecutar correctamente los trabajos a realizar. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4233 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano IE-06a DETALLES DE ACOMETIDA ELECTRICA, en el detalle 4 detalle de nicho de medición, nos indica un diseño para el nicho con medidas específicas y puertas de aluminio. Nos confirman si el detalle es correcto para su ejecución en obra o habrá alguna modificación por favor, ya que hubo cambios de media a baja tensión y solo queremos confirmar que no hay cambios en el nicho de medición. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4234 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, nos indica una cuneta con rejilla pluvial y nos hace referencia al plano C-08a pero en dicho plano no traemos el detalle. Nos apoyan con los detalles por favor en cuanto a medidas de la cuneta: ancho, alto, largo, armado y de que material será la rejilla, de polietileno o de herrería y las medidas de las secciones de las mismas. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4235 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con el detalle del nicho de la bomba de la cisterna ya que no viene en plano C-06a RED DE AGUA POTABLE. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buen día. Se actualizo el plano C-06a con el detalle del nicho solitado. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4236 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO C03- PLANO DE CONJUNTO, NO nos indica malla ciclónica, reja cero o barba en las colindancias del predio, solo indica guarnición. ¿Dejaremos abierto el predio o cerraremos con algún material en específico? En este mismo plano nos indica una línea de color blanco para los cajones de estacionamiento que es de 5 mts. de largo y que sale desde el área permeable (basalto). No se puede pintar sobre el basalto y si tomamos la medida desde esa área ya no nos darían los 5 mts., de largo. En ese mismo plano en la separación entre el estacionamiento que es de concreto y el área permeable (basalto) NO indica separación entre áreas con alguna guarnición. ¿Se colocará guarnición para dividir las áreas o solo los topes harán esa separación? Nos apoyan con las dudas por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4237 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO C10- PLANO DE MOBILIARIO URBANO, en el detalle 03 nos indica tubo de protección, pero no indica ubicación, ni cantidad. En este mismo plano y en el C03- PLANO DE CONJUNTO aparece un rectángulo de 3.00 identificado con línea continua de color amarillo mostaza y dentro del rectángulo unas líneas delgadas en 45° del mismo color, pero no indica simbología. Nos apoyan con las dudas por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4238 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO IE-05 SISTEMA DE TIERRRAS, en el detalle de sistema de tierras piso de ventas nos indican 6 puntos de color morado. - Los primeros puntos viniendo del área del transformador nos indica que la tubería baja, debería indicar que la tubería sube por muro y entra a piso de ventas. - Los segundos puntos no tienen simbología, nos indican si fue error o tienen alguna función - En los registros no tenemos detalle de la conexión, si es con varilla y cable desnudo soldado o como seria. En ese mismo plano en el detalle de sistema de tierras subestación nos indica: - Un medidor de cfe y un interruptor principal fuera del nicho de medición, nos pueden decir si fue error o los llevamos. En ese mismo plano en la parte de cubierta nos indica que las bases para los equipos de refri y la antena satelital va | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4239 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO, NO viene indicado en plano instalar la estación manual y la sirena con luz estrobo en entrada al cliente, mas sin en cambio se recibieron los equipos en sitio. ¿Se instalarán y se tomara como adicional para la contratista? o que procede. Nos apoyan con la solución por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4240 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano LP01- SISTEMA DE INTRUSION, nos indica un OCTO-OUTPUT B308. En plano LP-01c DIAGRAMA DE INTRUSION, nos indica una fuente de alimentación B520 con gabinete, un transformador fuente TR1850, un transformador fuente T2428175. El día 16 de Mayo del presente se recibieron los equipos de intrusión y no venían los equipos antes mencionados. Nos pueden indicar si se instalaran los equipos antes mencionados para solicitarlos a compras o se cancelan y solo se trabaja con lo que llego yo suministro. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4241 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto a los siguientes planos, PLANO IH-02 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEOS SANITARIOS, en el detalle 5 nos indica un tanque de expansión y en el plano IH-04 INSTALACION HIDRAULICA PLANO DE CISTERNA en el detalle 4 nos indica un equipo hidroneumático marca AZUL DE MEXICO. Por lo general en BAE siempre se instala solo un equipo, ya sea hidroneumático o una bomba de 1 HP para cisterna y un presurizador a un lado del tinaco. Nos apoyan con la duda por favor, para que la contratista haga correctamente sus suministros y una correcta instalación. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4242 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO A-101b PLANTA DE SEÑALIZACION, nos indica que llevamos un extintor a un lado de comedor, store planning nos pide reubicar ese extintor. Nos indican si lo dejamos conforme a proyecto o nos dan nueva ubicación del extintor y se toma como adicional para la contratista. Se anexa foto de como quedo ubicado el extintor de acuerdo a proyecto. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4243 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO A-101b PLANTA DE SEÑALIZACION, nos indica que llevamos un extintor en línea de cajas pegado al murete, pero ahí llevamos la caja Rotary. Nos dan nueva ubicación del extintor por favor, el plano corregido y se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4244 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano LP-01b DETALLES DE CCTV, en el punto 01 DETALLE DE MONITOR Y DVR EN CUARTO DE SISTEMAS, nos dice indica un monitor de 21.5”, NVR 2T 8 CH, GABINETE PARA NVR. El día 16 de mayo del presente se recibieron los equipos y no venía EL GABINETE. Nos apoyan con el suministro por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4245 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación a plano C-06 RED DE AGUA POTABLE, solo indica una bomba de 1HP, sin equipo hidroneumático. En plano IH-01ª INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO RED GENERAL, también indica solo una bomba centrifuga de 1 HP. Nos apoyan con la duda por favor, indicando si se instalara el hidroneumático o solo la bomba y de ser así de quien es el alcance, del desarrollador o de la contratista. Y las especificaciones del hidro por favor (marca, modelo) o seria libre elección. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4246 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL, nos muestra una simbología de una flecha morada con la nomenclatura 4A en el perímetro de la tienda, pero no indica su significado. En ese mismo plano en la tabla de luminarios, nos indica PROYECTOR PARA EXTERIORES 95W LED 127- 277V 1F-2H SERIE ML6210NBFCW O 95W, MARCA CONSTRULITA, 3 PIEZAS. Dos de los proyectores nos indican una altura de 5.50 m y el otro proyector a 5.70 m, en sitio no contamos con esa altura en los muros y en la fachada principal tenemos el canalón para bajadas de agua pluvial. Nos apoyan con las dudas por favor, para realizar correctamente los trabajos. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4247 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano para la instalación eléctrica del canal privado, ya que no viene en la carpeta de instalación eléctrica. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buen día. La información solicitada esta en el plano ID-04. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4248 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo referente al plano IS-03 INSTALACION SANITARIA DETALLES GENERALES, nos indica que el tubo de ventilación en los sanitarios va oculto en el muro, la descarga de la tarja de aseo de preparado de carnes también la pide oculta. En plano IH-03 INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES 1 en el detalle 8 y 10 nos indica la tubería oculta en muros y registros para válvulas de esfera y nos pide válvula angular. Es correcta la información?, ya que todas las instalaciones por lo general se dejan visibles por temas de mantenimiento a futuro. Si las dejamos visibles, se cancelarían los registros y las válvulas de esfera? O seguimos las indicaciones del proyecto en los planos. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buenas tardes. Se debería de dejar la tubería visible como se menciona. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4249 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano ID-10 SUBESTACION ELECTRICA nos indica un interruptor general de acometida 3P- 150A, 220 V, CAT. HDL36150, MARCA SQUARE-D, EN GABINETE NEMA 3R, CAT. J250R, MCA. SQD, pero en plano IE-07 LISTADO DE SUMINISTROS NO indica dicho Interruptor. Nos apoyan con la duda por favor, ya que de llevar dicho Interruptor necesito solicitarlo a compras, lo antes posible. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4250 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano IE-07 LISTADO DE SUMINISTROS, nos indica: -Dos interruptores termomagnéticos sin gabinete 3P- 100A, para tablero A y tablero de REFRIGERACIÓN y solo llego un interruptor. -Un interruptor termomagnético sin gabinete 1P- 40A, en tablero A y no llegó Y por OC falto el interruptor termomagnético sin gabinete 1P- 20A, para el presurizador, NO llego Los necesitamos para poder cerrar los tableros al 100, ya que la visita de la UVIE la tenemos para el 30 de Mayo. Nos apoyan con el suministró por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4251 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO IE- 01b ALUMBRADO DE EMERGENCIA, nos indica luminaria a un lado de comedor y así se instaló, pero en frente de la luminaria tenemos el inversor de los paneles solares y le estorba para alumbrar completamente el área. Nos indican si lo dejamos conforme a proyecto o nos dan nueva ubicación de la luminaria y se toma como adicional para la contratista. Se anexa foto de como quedo ubicada la luminaria de acuerdo a proyecto. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4252 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL, en la OC que se emitió con respecto al plano antes mencionado, nos indica: - Proyector para exteriores 95 W LED 127-277 V 1F- 2H serie ML6210NBFCW o 95W MARCA CONSTRULITA, nos indican 3 piezas y se recibieron 9 piezas. - Proyector para exteriores 50LQLED65MVN, TECNOLOGÍA LED 127, ALUMBRADO FACHADA, 1F- 2H, CATÁLOGO ESPECIFICACIONES DE LUMINARIOS, nos indican 4 pzas, no se han suministrado. - Luminario de sobreponer en muro exterior, con lámpara led de 45W, 120-277V, 60HZ, 1F-2H más tierra, marca construlita marca OU6800NBFA45W, nos indican 4 pzas, no se han suministrado. Nos apoyan con el suministró por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buen día. Su apoyo para que Gerencia de construccion solicte la aclaracion al área de compras Walmart y se suministre lo indicado en planos. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4253 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano A-202 ROTULOS EN FACHADAS, en el cuadro de claves indica que la lámina pintro para el rotulo de tienda es colocada por el desarrollador y el rotulo por proveedor de Walmart, pero no indica quien pinta de color verde la lámina (fondeo). Nos apoyan con la duda por favor, si es alcance del desarrollador o de la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4254 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano de cuadro de cargas, ya que no viene en la carpeta de instalación eléctrica. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buena tarde. El plano ya se encuentr cargado en la carpeta correspondiente, por error se habia colocado en sistemas. Cabe mancionar que deribado de la factibilidad de CFE, el proyecto de actualizara a abaja tension, esta en proceso la OC. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
4255 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO C03- PLANO DE CONJUNTO, entre la guarnición de estacionamiento a límite de predio y la barba de la farmacia Guadalajara hay un espacio de 50 cms. a 1 metro. En plano antes mencionado NO indica si llevaremos área verde, área permeable o algún tipo de relleno. Anexo reporte fotográfico. Nos apoyan con la duda por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4256 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo referente al plano eléctrico para la instalación de los extractores en sanitarios. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4257 | Buen día. Con el gusto de saludarle, se hace la observación que de acuerdo a plano IS-01 INSTALACION SANITARIA, nos indica una coladera en el acceso a clientes en área de garrafones y máquina de hielo, en sitio no contamos con dicha coladera. Se hace la propuesta de mandar la trayectoria por debajo del muro y conectar por la parte de afuera en el área de carga y descarga, ahí llevamos la nueva red sanitaria, ya que si se hace de acuerdo a proyecto tendríamos que demoler piso de ventas y romper parte de muros interiores para hacer la conexión. Se anexa reporte fotográfico, con propuesta de nueva trayectoria. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4258 | Buen día. Con el gusto de saludarle, se hace la observación que de acuerdo a plano GR3A INSTALACION DE CONTROL PARA REFRIGERACION, indica una coladera en el tren de bebidas, esa coladera no viene indicada en PLANO IS-01 INSTALACION SANITARIA. Se hace la propuesta de sacar la trayectoria por la parte de afuera (en el estacionamiento), para no romper piso de ventas y solo levantar el adoquín y conectar con el registro nuevo que llevamos en esa área (estacionamiento) y a futuro mantenimiento sería más fácil levantar el adoquín. Se anexa reporte fotográfico, con propuesta de nueva trayectoria. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4259 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al nicho de medición de CFE, las puertas se colocaron de aluminio de acuerdo a las normas o especificaciones de CFE, en otras unidades cuando gerencia de tienda toma posesión nos pide colocar protectores de herrería en las puertas, por temas de vandalismo (robo de tablero e interruptor principal de tienda). Nos indican si dejamos las puertas sin protectores o nos mandan el detalle de los mismos para colocarlos y se toma como adicional para la contratista. Se anexa foto de como esta el nicho con las puertas de aluminio. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4260 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano C-03 PLANO DE CONUNTO, nos indica una rampa en acceso al cliente de 1.60 metros de largo y en seguida el cajón de discapacitados de 3.60 metros y cuatro cajones normales de 2.25 metros, una rampa en salida de emergencia y un cajón mas para la planta de emergencia. En sitio la rampa de acceso al cliente mide 4.00 metros de largo (abarca toda la entrada), lo cual nos reduce un cajón normal en el estacionamiento, quedando un cajón de discapacitados, tres cajones normales, la rampa de salida de emergencia y un cajón para la planta de emergencia. Las correcciones le corresponden al desarrollador. Lo hace la contratista y se toma como adicional o se deja como esta y se omite un cajón de acuerdo a plano antes mencionado. Nos apoyan con la solución por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4261 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con relación al plano ID-06 DETALLES DE RACK DE TELEFONIA nos indica un registro de lámina calibre 22 reforzada de 56 x 28 x 13 cms. con fondo de madera de pino o triplay de 19 mm., y en plano IE-04 ACOMETIDA TELEFONICA nos indica un registro de lamina galvanizada de 56 x 56 x 13 cms con fondo de madera. Nos apoyan con la duda por favor, indicando que plano es el correcto, para el registro. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buen día. El detalle de registro correcto es el indicado en el plano IE-04 ACOMETIDA TELEFONICA. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
4262 | Buen día. Con el gusto de saludarle, le comento que el día viernes se presentó subcontrato de aguas de puebla para comentar que ellos realizaran los trabajos fuera del predio para conexión de agua potable y sanitaria. También nos solicitaron reubicar la conexión de agua potable (el nicho para el medidor) a pie de predio, la nueva ubicación que nos dieron fue del lado de la barda de la farmacia Guadalajara. El día de hoy se presentó personal de aguas de puebla para comenzar trabajos en la vía pública para realizar las conexiones antes mencionadas y reafirmando que la conexión del agua potable será del lado de la farmacia Guadalajara a pie de predio. Solicito su apoyo para modificar el plano con la nueva ubicación que solicita aguas de puebla para la conexión del agua potable. Anexo minuta realizada y reporte fotográfico de la nueva ubicación que solicita aguas de puebla para la conexión d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4263 | Buen dia En el plano ES-403 conexiones principales de la cubierta en la simbología para la base del equipo de refrigeración indica una nota de: base para rack de refrigeración ver plano ES-402 revisando los planos que se encuentran cargaos en el portal de tririga no se encuentra dicho plano. De su apoyo en compartir el plano ES-402 o enviar detalles para la fabricación de la base para los equipos nuevos de figuración. Así también verificando el plano A-102 plano de cubierta la base para los equipos la indica paralela al eje A y en el plano GR1 plano layout (refrigeración) la indica perpendicular al eje A. de su apoyo en definir cual indicación es correcta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4264 | en el plano ES100-PLANTS DE CIMENTACION nos marca castillos K1, K1A temporalmente en la huella de tienda con estribos de 2.5 @ 15 y a 10 cms, cabe mencionar que en esta zona no se maneja ese tipo de nomenclatura, nos podrían apoyar con otra numeración de Varrilla para estribos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4265 | De acuerdo a lo visto hoy en sitio al realizar las excavaciones para la cimentación de muro colindante del lado Este, se encontró el hallazgo de una cimentación existente. Dicha cimentación existente mide aproximadamente 1.20 metros y corresponde a la construcción invasora del vecino, esta cimentación anteriormente mencionada invade 60 cm dentro de nuestro predio y sostiene el muro colindante de la casa de vecino ¿Qué podemos hacer en este caso? Ya que si demolemos la cimentación invasiva podemos causar afectaciones al muro vecino. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4266 | EN REFERENCIA AL PLANO C1-002_A ELEV. CORTES Y DET.BARDA TUBULAR, SE OBSERVA EN EL CORTE C-C, QUE EL LARGO DE ESE LADO DE LA BARDA ES DE 6 M Y EN EL CORTE D-D'´INDICA QUE EL LARGO DE BARDA ES DE 12 M, SIN EMBARGO, AL HACER EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL, SE ENCUENTRA QUE EXISTEN UNOS REGISTROS DE VALVULAS Y DE DRENAJE, LOS CUALES NOS ESTORBARÍAN AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS. SE PROPONE QUE EL LARGO DE LA BARDA EN EL LADO DE 6 M, SE EXPANDA A 7 M Y EN DONDE ES DE 12 M, SE EXPANDA A 13.50 M , PARA CON ELLO, LIBRAR LOS REGISTROS Y SE PUEDAN REALIZAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4267 | de acuerdo al correo enviado por gerencia y eficiencia operativa se solicita informar a proyectos que no hay mobiliario nuevo de acero inoxidable para esta tienda Que pasara ya que las mesas y lavabos y mucho equipo de acero inoxidable ya está en condiciones deprorable de nada servirá hacer el cambio de imagen con mobiliario viejo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4268 | EN REFERENCIA AL PLANO C12-TANQUE DE TORMENTAS-1951, SE INDICAN DIMENSIONES DE TANQUE TORMENTA DE 20.50 M X 19.00 M CON UNA PROFUNDIDAD DE 4.84 M DE EXCAVACIÓN, LA CUAL SE HA ESTADO REALIZANDO, PERO DERIVADO DE UNA ORDEN DE CAMBIO ENVIADA, NOS PROPONEN NUEVAS DIMENSIONES DE 19.00 M X 13.75 M CON UNA PROFUNDIDAD DE 3.55 M, POR LO CUAL, DEBIDO A ÉSTO, SE TENDRÁN QUE REALIZAR RELLENOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. AUNADO A ESTO, AL ESTAR EN LA PROFUNDIDAD MENCIONADA DE PROYECTO, SE PRESENTA NIVEL DE AGUA NATURAL EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN (NIVEL FREÁTICO), POR LO CUAL EL FONDO SE VE DAÑADO, POR LO CUAL SE SOLICITA VER LA OPCIÓN DE UN SANEAMIENTO, PREVIO A PODER REALIZAR LOS RELLENOS QUE SE VAN A REQUERIR PARA LLEGAR AL NUEVO NIVEL DE PROFUNDIDAD DE LA OC MENCIONADA. LA CONTRATISTA PROPONE RETIRAR EL MATERIAL DAÑADO Y SANEAR CON UNA CAMA DE ARENA DE MINIMO 50 CM DE ESPESOR. ESP | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4269 | EN REFERENCIA A LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE, ÉSTA SE RETIRARÁ? O SE MANTENDRÁ EN LA TIENDA FUNCIONANDO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4270 | EN REFERENCIA A LA UBICACION PROPUESTA DE LA PTAR DE PROYECTO, ÉSTA SE ENCUENTRA PROPUESTA ENCIMA DE DONDE ESTÁN ACTUALMENTE UNAS REJILLAS PLUVIALES, LO CUAL SI LA DESPLANTAMOS AHI, OCASIONARIA QUE ÉSTAS QUEDEN FUERA DE SERVICIO, LO QUE OCASIONARIA INTERRUPCION EN LA DESCARGA PLUVIAL. SE ANEXA PROPUESTA DE NUEVA UBICACIÓN, MOVIENDO APROXIMADAMENTE 1 METROS O MENOS PARA PODER LIBRARLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4271 | Buenas tardes En el plano A-601a detalles de puertas, en el detalle 02 puerta abatible acceso principal no está indicado el cambio que marca la CI-23-013 modificación del tamaño de las puertas de cancelería de aluminio en el acceso de BAE con HVAC que indica: Disminución del ancho de las puertas de cancelería de acceso de Bodega Aurrera Express con sistema de Aire Acondicionado, reducción del ancho por puerta (hoja) de 1.35 m a 1.12 m para un ancho total de 2.24 m, los fijos laterales crecen de sección para mantener el vano del muro de block. Ver diagramas. Adicional se deberá considerar una estructura de acero a base de PTR’s para dar soporte a la carga de las puertas. De su apoyo para compartir el plano con la modificación donde se incluye los cambios marcados en la CI. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4272 | Arq. Cesar le comparto la siguente solicitud, Ya que al relizar levantamiento fisico en volumenes de pintura de interior, exterior y estacionamiento no concuerda con el F-8 de la contratista ATRIUM Teniendo una diferencia de un + 50% en volumetria extra en las areas mencionadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4273 | BUEN DIA en el plano C09- plano de terracerías indica la colocación de asfalto en el área de estacionamiento (6 cm) y área de carga y descarga (12 cm). Favor de confirmar si esta indicación es correcta o se deberá de cambiar y colar por concreto hidráulico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4274 | EN REFERENCIA AL MATERIAL ENCONTRADO EN SITIO EN LAS EXCAVACIONES PARA LAS CIMENTACIONES, SE OBSERVA QUE EL MATERIAL DE ROCA SE ENCONTRÓ DEPUÉS DE QUITAR LA CAPA VEGETAL DE APROXOMADAMENTE 10 CM, POR LO CUAL EL MATERIAL ROCOSO SE ENCUENTRA A PARTIR DE LOS 10 CM, EM LA MECANICA DE SUELOS SE INDICA QUE DEBERIA ESTAR A PARTIR DE LOS 40 CM, LO CUAL NOS ESTÁ LLEVANDO MAS TIEMPO DE LOS CONSIDERADO PARA LA RELAIZACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DE LAS CIMENTACIONES. AUNADO A ÉSTO, SE SOLICITA LA RECLASIFICACIÓN DE MATERIAL DE TIPO A Y DE TIPO B A MATERIAL DE TIPO C, YA QUE SE ENUENTRAN ROCAS CON DIMENSIONES MAYORES A 75 CM Y SE OBSERVA QUE EL MATERIAL ES ROCA CALIZA, LO QUE NOS HA CONLLEVADO A TENER UN AVANCE MUY LENTO EN LAS EXCAVACIONES, DEBIDO AL MATERIAL MENCIONADO. | 2 | Buena tarde, Se adjunta carta de geotecnista con comentarios Saludos | 37 | 22781 | 179
4275 | EN REFERENCIA AL TIPO Y COLOR DE PINTURA QUE SE APLICARÁ EN EL CAJÓN DE VALORES, EN EL PLANO C16a-PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACION-5812, INDICA QUE TODAS LAS FRANJAS SERÁN EN COLOR BLANCO TRAFICO RETROREFLEJANTE Y EN EL PLANO C16-PLANO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL-5812 INDICA QUE DEBEN SER DE COLOR AMARILLO TRÁNSITO. NOS DEFINEN DE QUE COLOR SE APLICARÁ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4276 | BUENAS TARDES En el plano A102b plano de líneas de vida indica la instalación del sistema de seguridad de punto de anclaje para techumbre modelo SLL-INC951 F MOR (strong light line 951 fijación mordaza tipo KR-18), de su apoyo en definir si este suministro se realizara por parte de la contratista general o se realizara por parte de compas Walmart. Saludos. | 2 | El suministro y colocaciÃ³n es por parte del proveedor, designado por compras Walmart. | 9 | 22781 | 1425
4277 | BUEN DIA En el plano C-05 plano de niveles en el área de nicho y registro de cfe y trasformador marco los NIVELES para una guarnición en todo el perímetro de esta área, pero no indica el nivel a que se deberá de dejar el nicho, el registro y el trasformador. De su apoyo para enviar detalle del nivel en que se dejará estas áreas, será a nivel de guarnición o a nivel del estacionamiento.? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4278 | EN REFERENCIA A LOS POSTES DE ILUMINACION EXISTENTES EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO, ANEXO IMAGEN CON LA TRAYECTORIA EXISTENTE, LA CUAL SE VIO AFECTADA POR LA UBICACION DEL TANQUE DE TORMENTAS. EN LA IMAGEN ADJUNTA SE OBSERVA COMO DEL POSTE 1 AL POSTE 2 Y DEL POSTE 2 AL POSTE 3, LAS TRAYECTORIAS AFECTABAN LA UBICACION DEL TANQUE DE TORMENTAS, POR LO CUAL SE SOLICITA DETALLE DE CANALIZACIONES, CABLEADOS, Y NUEVAS TRAYECTORIAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS POSTES 2 Y 3. CABE MENCIONAR QUE ESTOS TRABAJOS NO ESTABAN CONSIDERADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO, POR LO QUE GENERARAN TRABAJOS ADICIONALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4279 | Buen dia En el plano de IE-03 alimentadores generales indica el cambio de alimentadores (cableado) del trasformador al medidor de cfe, del medidor de cfe al interruptor G y del interruptor G al interruptor general nuevo. En el diagrama unifilar indica que el transformador, el medidor de cfe y el interruptor G son los existentes. De su apoyo en definir los siguiente: 1.- El interruptor G deberá de suministrarse nuevo ya que el diagrama unifilar indica interruptor termomagnético 3P-150A 220V en gabinete nema 3 y el existente en un 3P-125A alimentado con cable del 10 y en proyecto indica que deberá de ser de 40, por lo cual el cable de 40 no entra en los bordes del interruptor existente. 2.- definir quien realizar el suministro del interruptor G; será por parte de GNFR o por parte de la contratista general como adicional ya que en la lista de suministros no está considerado el interruptor G | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4280 | En referencia al RFI # 9 Toma domiciliaria Agua Potable en donde nos solicitan un croquis con la ubicación requerida por la autoridad JAPAY, se anexa croquis con la ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4281 | Buenas tardes Revisando las trayectorias de la red sanitaria exterior que entregó la desarrolladora se detecto que no concuerdan con lo marcado en el plano C-07 drenaje exterior. Se adjunta plano c-07 con las trayectorias existentes que entrego la desarrolladora. ¿Favor de validad los trabajos que entrego la desarrolladora?? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4282 | EN REFERENCIA AL PLANO LP02-SISTEMA_DE_CCTV-BAE_3380_ VALLE DE SAN VICTOR, SE INDICA COLOCAR EL MONITOR EN EL MURO DE TABALROCA DE ACCESO A OFICINA (GERENCIA), PERO EN EL PLANO LP02-A, NOS MUESTRA LA INSTALACIÓN EN EL MURO DE BLOCK QUE ESTÁ FRENTE A LINEA DE CAJAS, CUAL SERÁ LA POSICIÓN FINAL DE MONITOR? PODEMOS INSTALARLA EN EL MURO DE BLOCK PARA TENER MAYOR SOPORTE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4283 | En referencia al RFI # 7 seguimos sin obtener respuesta del mismo urge tener la resolución ya que requerimos continuar con los trabajos mencionados. En el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-6477 en el nicho de medición no traemos colocación de alarma en las puertas del nicho, ni en el cerco electrico. ¿Esto es correcto así? ¿El nicho de medición no va ir alarmado? ¿El cerco electrico no va ir conectado al tablero de alarmas? | 2 | Buen día, mi compañera Andrea Bedolla ya les habia enviado la respuesta correspondiente al RFI #07 pero con gusto se los contesto por este medio: Las salidas de intrusión están de acuerdo con lo solicitado en las guías mecánicas vigentes a la entrega del proyecto, en caso de requerir salidas adicionales estas deben ser avaladas por Walmart. Cabe mencionar que la salidas para la cerca eléctrica están el módulo M-04 ver en plano LP-01b, la ubicación exacta la determina en sitio el proveedor. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4284 | buen dia En el plano A103- plano de muros indica muro nuevo en área de línea de cajas, pero no indica las dimensiones que deberá de tener este nuevo muro, ni el color de la pintura que se aplicará. De su apoyo en compartir los detalles de las dimensiones del nuevo muro y el código del color a aplicar.? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4285 | Buenas tardes Dando seguimeinto al RFI 10 id 1055137 en el detalle que comparte no indica la instalacion de algun elemento ya sea malla ciclonica o postes de proteccion tipo bolardos en el area de transformador y nicho de cfe, esto para resguardar el area y evitar que sea golpeado por algun vehiculo o ingrrese personal no autorizado. De su apoyo en indicar si es necesario conciderar la instalacion de algun elemento de proteccion para esta area. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4286 | GERENCIA DE TIENDA Y STORE PLANING SOLICITAN COLOCAR PROTECCIONES CON SOLERAS A LAS BAJADAS PLUVIALES PARA PROTEGER DE GOLPES CON LOS CARRITOS, SE PROCEDE A REALIZAR DICHAS PROTECCIONES? | 2 | Buen dia. Favor de considerarlos. Se carga boletín # 01 Detalle protección de bajadas pluviales Saludos | 0 | 22781 | 829
4287 | En recorrido con Store Planning, América González Alcantar, solicita la colocación de una protección de herrería en llave de servicio en exterior, para evitar el robo, muy similar a la protección de Wall packs. Se autoriza la realiación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4288 | Buen día En los planos cargados en el proyecto ejecutivo en la carpeta de instalaciones de voz y datos no se encuentra cargado el plano ID-04 salida de voz y datos, de su apoyo para compartir dicho plano esto para verificar las trayectorias y ubicaciones de los dispositivos de voz y datos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4289 | EN REFERENCIA AL PLANO C-10d DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGAS-1951, refiriendo al trasformador de 150kva. que voltaje requieren en el secundario?? si fuera 480-277v no existe en norma K", tendria que ser norma J" si es norma K tendria que ser 220-127 en el secundario. y por favor nos pueden confirmar el tipo de conexion. delta estrella ó estrella estrella. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4290 | Buenas tardes En recorrido con gerencia de construccion solicito la aplicacion de pintura en los muros de las casas habitacion colindantes con el predio de la tienda ya que presenta grafiti y dan una imagen desagradable a la tienda. De su apoyo para validar al aplicacion de la pintura en dichos muros. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4291 | Al momento de que Servicios de Agua potable y Drenaje vino a realizar la instalación de medidor de agua, esto al límite del predio, no lo instalaron en nicho de bomba, por lo cual se presenta la necesidad de colocar guarda de herrería, para evitar vandalismo. Favor de compartir detalle constructivo. SE ANEXA IMAGEN DE UBICACION DE MEDIDOR | 2 | Buen día, se respondió esta RFI en el bloque de OTs compartido por America del equipo de Store Planning. Se aprueba la colocación de una guarda de herrería para evitar bandalismos. | 0 | 22781 | 829
4292 | EN REFERENCIA AL PLANO EHI-08b PROPUESTA AS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS DOS POZOS DE VISITA QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA (LLEGADA AL TANQUE DE TORMENTAS), AL MOMENTO DE ESTAR REALIZANDO LAS EXCAVACIONES PARA LA INSTALAICON DE LA TUBERÍA CORRUGADA, NOS ENCONTRAMOS CON UNA LINEA EXISTENTE CORRUGADA QUE INTERFIERE EN LA TRAYECTORIA QUE TRAEMOS, INVESTIGANDO CON GERENCA DE TIENDA, NOS COMENTA QUE ESA LÍNEA ES LA DESCARGA SANITARIA QUE CONECTA AL CÁRCAMO EXISTENTE EN ESTACIONAMIENTO (DONDE LLEGAN VACTOR´S A RECOLECTAR DRENAJE SANITARIO). POR LOS NIVELES QUE TRAEMOS SE NOS COMPLICA PASAR YA SEA DEBAJO O ARRIBA DE LA LINEA EXISTENTE. NOS APOYAN CON UNA SOLUCIÓN? SE ANEXA CROQUIS Y FOTO DEL TEMA. DE IGUAL MANERA, NOS PUEDEN APOYAR CON LOS PLANOS DE INSTALACIONES EXISTENTES? PARA IR IDENTIFICANDO LAS INTERFERENCIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4293 | En referencia al RFI # 8 seguimos sin obtener respuesta del mismo urge tener la resolución ya que requerimos continuar con los trabajos mencionados. En el plano CO-08a PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL en el detalle D-05 Pozos de Infiltración, se pide ejecutar los pozos de infiltración con una dimensión de 80 centimentros de diametro y un ademe de 40 centimetros y con una profundidad de 12 m, sin embargo, en la localidad no se encuentra un proveedor que cuente con esa capacidad tecnica aunado a que este terreno se presenta abundante piedra, por lo cual se complicaría mucho la profundidad que nos indican, habría alguna otra alternativa para este punto? Ya que la capacidad tecnica encontrada es de pozo de 20 centimetros a 12 metros y ademe de 15 centimetros a 2 metros. | 2 | Buen día, mi compañera Andrea Bedolla ya les habia enviado la respuesta correspondiente al RFI #08 pero con gusto se los contesto por este medio: El reducir el diámetro o la profundidad de los pozos, disminuirá su capacidad hidráulica, lo que podría generar encharcamientos en el estacionamiento que pudieran afectar a la tienda; sin embargo, como opción se puede hacer la perforación de 1 pozo con el diámetro disponible en la zona y realizar pruebas de permeabilidad, con la intención de calcular el número de pozos necesarios, ya que, al disminuir diámetros y profundidad, se deberá aumentar el número de pozos de infiltración para asegurar que la capacidad de infiltración permita captar el total del agua pluvial que se genera en el predio. Para mantener 4 pozos de infiltración, se deberá asegurar que cada pozo tenga capacidad de infiltración de al menos 18lps. En cuanto al ademe liso, al red | 1 | 22781 | 2559
4294 | Buen dia En el plano LP-01 sistema de intrusión indica electroniveles (EL) para el nivel de cisterna, pero en la tabla de la simbología no viene representada; en el plano IP-01B diagrama sistema de intrusión muestra que va conectado al módulo octo-input B-208. De su apoyo para definir quien realiza el suministro de los electroniveles para la cisterna ya que en la lista de suministros Walmart no están considerados o deberán de ser suministrados por la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4295 | BUENAS TARDES En el plano IP-01 sistema de intrusión no indica over head en (oh) puerta de acceso a alto valor y en (oh) puerta de acceso a cuarto de planta de emergencia y subestacion. Encargado de tienda inicia que es necesario que se cubran estas áreas. De su apoyo en definir si es necesario considerar cubrir estas áreas con over head. Si es positivo la respusta enviar detalle e indicar quien realizara e lsuministro de los oh SALUDOS. | 2 | Se carga plano LP-01 en la carpeta 02. Proyecto EjecutivoInteriorInstalaciones Especiales y EAS donde se complementa con alarmado para acceso a cuarto de planta de emergencia. Para el cuarto de Valores no aplica alarmado. En cuanto al suministro de dispositivos overhead, estos ya estaban considerados en el listado de suministros del proyecto y solo faltaba su indicación en plano. | 4 | 22781 | 1402
4296 | EN REFERENCIA A LA TRAYACTORIA QUE TRAEMOS DE LA LINEA DE TUBERÍA CORRUGADA DE PROYECTO, SE NOS PRESENTÓ UNA NUEVA INTERFERENCIA DE UNA TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO, POR LO CUAL SE SOLICITA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y PASAR DICHA TUBERÍA POR DEBAJO DE LA DE PROYECTO, MEDIANTE REGISTROS PARA PODER RESPETAR LOS NIVELES DE ARRASTRE DE DICHA LINEA, YA QUE ES DESCARGA POR GRAVEDAD. ANEXO FOTOGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4297 | Por solicitud de Store Planning, América González Alcantar, se se solicita reubicar contacto eléctrico que alimentará Vector, aproximadamente 50 cm. Se procede con la peitción? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4298 | EN REFERENCIA AL NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA, Y COMO REQUISITO PARA LA LIBERACIÓN DEL CONTRATO DE AGUA, SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL NICHO DE MEDICIÓN, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4299 | Buen dia En el plano LP-01 sistemas intrusión indica la instalación de 3 sensores magnéticos cerámicos en ventilas tipo louver sobre el eje 1 (fachada posterior), pero en el plano A-200 y 200a fachadas generales están consideradas 5 louvers sobre la fachada posterior y una en la fachada principal arriba del cuarto de basura. Por lo cual con base al plano de intrusión de identifica que 2 louver sobre la fachada posterior y una louver sobre la fachada principal no se instalaran sensores magnéticos cerámicos. Favor de confirmar si lo que marca el plano LP-01 sistema de intrusión es correcto o si se deberán de considerar los 3 sensores magnéticos para los louvers faltantes, cabe indicar que en la lista de suministro solo están considerados los 3 sensores magnéticos cerámicos que marca el plano de intrusión los cuales ya fueron suministrados. De ser necesario considerar la instalación de los | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4300 | EN REFERENCIA AL PLANO C-10c ACOMETIDA ELECTRICA-1951, SE INDICA LA UBIBACION DEL TABLERO DE CONTROL DE LAS BOMBAS DE TANQUE DE TORMENTAS EN LA ESQUINA DEL PREDIO, PERO FISICAMENTE AHI SE ENCUENTRA UNA JARDINERA. PODRIAMOS MOVER LA UBICACIÓN DEL TABLERO DE TAL MANERA DE QUE QUEDE FUERA DE LA JARDINERA? SE ANEXA ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4301 | BUENAS TARDES Dando seguimiento al RFI # 6 detectores de humo área de oficina administrativasistemas y bodega de alto valor con ID 1046337 indica encargado de tienda y proveedor de instalaciones especiales (DYM) que es necesario la instalación de detector de humo en cuarto de sistemas y cuarto de alto valor. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4302 | Buenos días en el plano IE-04 FUERZA Y CONTACTOS EN CUBIERTA-6477, viene especificado que los desconectadores de navaja sin cartuchos serán suministrados por parte del proveedor sin embargo el proveedor manifiesta que el desconectador viene integrado a la unidad. Pero la UVIE solicita por norma que los desconectadores se coloquen al exterior de las unidades y estos vienen marcados en el plano respectivo como externos. Por los tiempos de témrino y visita de la uvie, los puede suministrar la contratista? | 2 | Buen día De acuerdo con el plano de aire ac. IAA3, en el cuadro de equipos, se indica que el desconectador viene suministrado por el proveedor, en caso de que el medio de desconexión lo requieran por separado, este punto debe ser avalado por gerencia de construcciones Wal Mart, ya que es un equipo adicional. Saludos | 9 | 22781 | 1425
4303 | LA OPERADORA DE TIENDA SOLICITA QUE SE COLOQUEN DOS CONTACTOS DUPLEX EN LOS RACKS A UN COSTADO DE LA CAMARA DE CERVEZAS, DICHOS CONTACTOS LOS SOLICTA QUE QUEDEN DE MANERA DEFINITIVA NO PROVISIONALES. ESTOS CONTACTOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN PROYECTOS ES A PETICION DE LA OPERADORA. PREGUNTA: DE DONDE SERIAN ALIMENTADOS DICHOS CONTACTOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4304 | BUEN DIA En el plano A-200 plano de fachadas en el cuadro de acabados no se indica la aplicación de anti grafiti en la fachada principal y en la fachada lateral izquierda, se recibió visita del gerente de zona 9, Marco Valenzuela y solicito la aplicación de del antigrafiti en las fachadas indicadas e indico que esta zona es de alto índice de presencia de grafiti en los muros. Favor de confirmar si se deberá de aplicar el anti grafiti en las fachadas principal y lateral izquierda. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4305 | EN REFERENCIA A LA INSTALACION DE LA TUBERIA CORRUGADA, LA TRAYECTORIA INDICADA EN PROYECTO NO MENCIONA ALGUNA POSIBLE INTERFERENCIA EXISTENTE. AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, NOS ENCONTRAMOS CON LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS: 1.- DOS POZOS DE ABSORCIÓN DE EXISTENTES, LOS CUALES FUERON DAÑADOS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION - SE TUVIEON QUE HACER NUEVAMENTE AMBOS POZOS 2.- TRAYECTORIA DE DESCARGA SANITARIA, LA CUAL FUE DAÑADA DE IGUAL MANERA DURANTE LA EXCAVACION, AUNADO QUE LA TRAYECTORIA EXISTENTE PASABA EN MEDIO DE LA TUBERÍA DE CORRUGADA, POR LO CUAL SE TUVO QUE HACER UNOS ARREGLOS PARA LIBRAR LA TRAYECTORIA EXISTENTE MEDIANTE DOS REGISTROS NUEVOS Y MODIFICACION DE LA TRAYECTORIA 3.- TRAYECTORIA HIDRAULICA DE LA LOCALIDAD EN DOS SECCIONES, LAS CUALES FUERON DAÑADAS DURANTE LA EXCAVACION, AUNADO A QUE INTERFERÍAN EN LA TRAYECTORIA DE PROYECTO, DE TAL MANERA QUE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4306 | Buenas tardes. En el plano C13 - plano de señalización indica la colocación de señalización para personas con discapacidad yo embarazadas, de su apoyo en definir quien realizará el suministro de la señalización; será por parte de la contratista o por parte de GNFR ya que en la lista de suministros solo indica señalización exterior 1 lote estacionamiento, pero no especifica si viene incluido. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4307 | EN REFERENCIA AL PLANO IAA01-PLANTA ARQUITECTÓNICA-4487, NO INDICA QUE LA CONTRATISTA REALICE LA CANALIZACIÓN, CABLEADO E INSTALACIÓN DEL TERMOSTATO, POR LO CUAL SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE REALIE DICHOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4308 | Buenas tardes En el plano ID-05 puesta a tierras en el detalle de barra de cobre para contactos de computo indica que la canalización hacia sistema de tierras tipo delta ubicado en área jardinada pero no indica la trayectoria de esta canalización ni la localización de las deltas; y en los planos eléctricos no muestra algún sistema de tierras. De su apoyo en definir hacia donde se canalizará y conectará la barra de tierras del cuarto de sistemas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4309 | EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA Y TUBERÍA TERMOFUSIONADA PARA LAS DESCARGAS PLUVIALES, SE HACE MENCIÓN QUE DEBIDO A LAS INTERFERENCIA Y AFECTACIONES QUE ÉSTAS PROVOCARON, INCLUYENDO LA APARICION DE POZOS DE ABSORCIÓN, AUNADO A LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE SE PRESENTAN DE MANERA CONTINUAS EN EL SITIO, SE PROVOCARON SOCAVONES Y DESLAVES, LO QUE PROVOCO QUE EL FIRME QUE SE HABIA DEJADO ENTRE TRAYECTORIAS MENCIONADAS Y TRAYECTORIA DE ACOMETIDA ELECTRICA, SE FRACTURARA, POR LO CUAL SE OPTO POR DEMOLER COMPLETAMENTE, POR LO CUAL SE TENDRÁ QUE REPONER PRÁCTICAMENTE TODO EL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4310 | Buen día. De su apoyo en confirmar que los planos A-202 y A202a anuncio rotulado en fachadas son los correctos para la ejecución de los rótulos en fachadas, por lo regular en estos formatos cuando se tiene dos fachadas las palomas inician en la unión de los faldones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4311 | DERIVADO DE LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA LOCALIDAD, EN EL AREA DONDE SE REALIZA LA EXCAVACION DEL CARCAMO EXTERIOR, SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES: 1.- UNA VEZ REALIZADO EL CORTE DEL TERRENO EN LA PARTE PEGADA A LA GUARNICION DEL AREA VERDE DE LA TIENDA, SE PRESENTÓ SOCAVACION DEBAJO DE LA GUARNICIÓN, POR LO CUAL SE PONIA EN RIESGO LA GUARNICIÓN Y LOS ÁRBOLES QUE ESTAN EN EL AREA VERDE, POR LO CUAL SE PROCEDIÓ A COLAR CON CONCRETO FLUÍDO ESA ZONA PARA SEGUIR EVITANDO DESLAVES. 2.- LA LINEA DE AGUA MUNICIPAL PASABA EN EL AREA DONDE SE ENCUENTRA EL CÁRCAMO EXTERIOR, POR LO CUAL SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA QUE REALIZARA UN BY PASS PARA LIBRAR LA UBIACACION DEL CÁRCAMO, YA QUE DEBIDO A ESPACIO, ÉSTE NO SE PODÍA REUBICAR, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR DICHO BY PASS DE LA RED DE AGUA MUNICIPAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4312 | buen dia Dando seguimiento al rfi # 16 id 1048072 donde se indica que se deberá de considerar la instalación existente del sistema de tierras para la barra de tierras del cuarto de MDF. El sistema de tierras existente del área de cuarto de sistemas se conecta a la tierra del tablero A existente localizado en el área de subestación y planta de emergencia, y se canaliza sobre el ducto cuadrado DE 6X6 que alimentaba el tablero X existente, por lo cual si se considera la instalación existente se deberá de conservar el ducto cuadro, el cual solo alojaría al cable de tierra, dicho ducto ya presenta desgasto. De su apoyo para validar esta informacion y considerar la canalizacion y cableado nuevo. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4313 | EN REFERENCIA LA GERMICIDA, EN LOS PLANOS NO INDICA QUE SEA SUMINSITRO DE LA CONTRATISTA Y TAMPOCO STORE PLANING LO SUMINISTRÓ, SE AUTORIZA QUE LA CONTRATISTA LO PROPORCIONE Y LO INSTALE? | 2 | Buenos dia Para nuestro fromato no se requiere germicida por lo cual nadie lo suministra. saludos. | 0 | 22781 | 829
4314 | Buen día En el plano IS-04 plano de azotea bajada de aguas pluviales en el detalle 6 y en la tabla de gastos y secciones indica las descargas pluviales de 20x15 cm y bajada de 15x15 cm. Pero en el plano A-103c detalles de cubierta BAP y molduras, en los detalles marcas otras dimensiones. En recorrido con gerencia de construcciones comento que las bajadas pluviales se observan pequeñas. Cabe indicar que las bajadas pluviales ya se encuentran fabricas e instaladas en sitio conforme al plano IS-04 ¿de su apoyo para validar las dimisiones correctas para las bajadas pluviales? Saludos. Se anexan imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4315 | EN REFERENCIA AL PLANO IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-6212 SE NOS INDICA INCLUIR LA UP-02 EN ALINEACIÓN CON LOS 3 EQUIPOS EXISTENTES, PERO FISICAMENTE, EN ESA ZONA Y RESPETANDO LA LÍNEA DE LOS EQUIPOS, PASA POR DEBAJO EXACTAMENTE UNA RED CONTRAINCENDIO, LA CUAL NOS IMPIDE COLOCAR LA UP-02 EN ESA ZONA, A MENOS QUE SE REUBIQUE LA RED CONTRAINCENDIO MENCIONADA. 1.- SE REUBICARA LA RED CONTRANCENDIO?, EN CASO QUE SI, QUIEN REALIZARÍA ESTE TRABAJO? 2.- EN CASO QUE NO SE MUEVA LA RED SOLICITAMOS LA NUEVA UBICACIÓN DE DICHO EQUIPO DE AIRE. SE ANEXAN FOTOS PARA MEJOR APRECIACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4316 | A102-PLANTA_ARQUITECTONICA_DE_CUBIERTA-BAE_3380_VALLE DE SAN VICTOR, Y REVISANDO EN SITIO FÍSICAMENTE, EL PERSONAL DE REFRIGERACIÓN NOS SOLICITA AMPLIAR LA BASE DE LOS CONDENSADORES, YA QUE AL ESTAR EN FUNCIONANMIENTO EN CONDENSADOR EXISTENTE Y AL MOMENTO DE INSTALAR LOS DOS NUEVOS EQUIPOS, LA BASE ES INSUFICIENTE EN ESPACIO. PROCEDEMOS A REALIZAR LA AMPIACIÓN SOLICITADA? SOLICITAN AMPLIAR 2 M LA BASE EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4317 | En el plano ejecutivo ES 401 PLANTA DE CUBIERTA, nos pide patín para monten de 10x3 12 calibre 12, ya que es por pedido tarda en ser surtida de 3 a 4 semanas para surtir, habrá la posibilidad de cambiarlo por medida de 10 x 2 34 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4318 | EN EL PLANO DEM-06 DEMOLICIONES EN CUBIERTA, EN EL DETALLE 15.1 INDICA DESMONTAJE Y RETIRO DE ANTENA SATELITAL PARA SU RESGUARDO POR SU REUTILIZACION INCLUYE RETIRO DE BASE METALICA DESCONEXION RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECION. ESTE ALCANCE INDICA QUE LO DEBER DE EJECUTAR LA CONTRATISTA GENERAL Y NO UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO ASI TAMBIEN SI SE RETIRA LA ANTENA SATELITAL LA UNIDAD SE QUEDARIA SIN RESPALDO PARA LA INFRORMACION SI LLEGARA OCURRIR UNA FALLA EN LA LINEA DE TELMEX. DE SU APOYO EN INDICAR SI SE PROCEDE A DESCONECTA LA ANTENA SATELITAL. SALUDOS. | 2 | EL MOVIMIENTO DE LA ANTENA SE CONSIDERO PARA TENER UNA MEJOR MANIOBRA EN CUANTO A LA INSTALACION DE LA CUBIERTA (LAMINA) CON LOS COMENTARIOS QUE MENCIONAN UNICAMENTE SE DEBERA REALIZAR EL MOVIMIENTO EN CUBIERTA Y NO REALIZAR LA DESCONEXION TOTAL | 4 | 22781 | 1402
4319 | En referencia a la dala nueva que viene marcada en el plano ES301 VOLADO_EN_CUBIERTA_FRONTAL -BAE_3106_ROMERO_RUBIO_EGIPTO detalle 3 CORTE A – A y en el plano ES300 BASE_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION -BAE_3106_ROMERO_RUBIO_EGIPTO detalle 11 CONEXIÓN CX – 10 DETALLE SUJECIÓN DE CANALÓN, esta dala quedara apoyada sobre una hilera de block nuestra duda es ¿está dala a donde se amarrara estructuralmente? Y al realizar esta dala como esta marcada en los croquis de los detalles el canalón no quedaría con las medidas marcadas en los detalles, el canalón quedaría con una profundidad solamente de 9 centímetros. Se anexa croquis de como quedaría. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4320 | BUEN DIA De su apoyo para compartir los detalles para el área de preparados ya que en el plano A-102 plano de muros indica: reparación de muro existente de tablaroca, se cambiará toda la parte baja del muro (trastienda) con panel completo de forma horizontal, se resanará y aplicará pintura blanca a todo el muro, llevará un rodapie de triplay de madera de pino de 15 mm en la cara exterior a una altura de 1.20, fijado con pijas y acabado con pintura blanca. Y tratándose de un área de preparados es necesario la colocación de recubrimiento tipo loseta de cerámica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4321 | Buen dia En el plano C-08a plano de funciones del tanque de tormentas emitido en la orden de cambio 1 marca la instalación de los siguientes elementas en el tanque de tormentas: * 2 BOMBAS SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO 3ANH203DS CON DESCARGA DE 3" Y PASO DE SOLIDOS DE 2 12" CONSTRUCCION EN HIERRO GRIS CON IMPULSOR ABIERTO, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE, SELLO MECANICO DOBLE LLENO DE ACEITE CARBON CERAMICA VS CARBURO DE SILICIO, CON MOTOR ELECTRICO DE 2 H.P. 230 VOLTS 60 HZ 3450 RP. * TABLERO DE CONTROL PARA SISTEMA DE CARCAMO MARCA BARNES PARA ALTERNAR Y SIMULTANEAR DOS BOMBAS DE 2 HP 230 VOLTS INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, GUADAMOTORES, LUCES PILOTO DE BOMBA OPERANDO, SELECTORES DE AUTO-MANUAL-FUERA E INTERRUPTOR DE PRESION, MANOMETRO, TODO MONTADO EN GABINETE INCLUYE PERAS DE FLOTACION. De su apoyo en definir los siguientes puntos: 1.- Quien realizara en suministro de las bombas y | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4322 | Mientras se realizaban los trabajos de excavación a 3m de profundidad para la rehabilitación de la planta de tratamiento se produjo un deslave de material al interior de la excavación debido a la pérdida de humedad del material, mala compactación, vibraciones en el patio de maniobras y un muro de contención con un desplante de 20cm por debajo de nivel de terreno natural. Debido a que el encargado de la planta de tratamiento indica que no se puede cargar peso en las cisternas, no se puede apuntalar según el reglamento de seguridad e higiene de Walmart, a lo que el contratista pide un plan de acción para estabilizar la pared de la excavación proyectada a 4m de profundidad y el muro de contencion del andende maniobrasagrego fotos en deocumentos | 2 | Se adjunto imagen con las recomendaciones del especialista de Mecánica de suelos: | 1 | 22781 | 2559
4323 | Se informa que no existen alcances en instalaciones nuevas hidráulica y sanitaria para tarjas, lavabos y ductos de AA y eléctrica Dichas instalaciones al realizarse el desmontaje ya se encuentran las válvulas d ragua con sarro las instalaciones sanitarias pegadas con cinta y los ductos de área de salchi corroídos Estas condiciones son precarias y al finalizar el cambio de imagen causarán problemas a futuro. También varios interruptores que piden reutilizar ya están fuera de norma y no pasarán una verificación eléctrica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4324 | BUENAS TARDES EN LOS PLANOS CARGADOS EN EL PORTAL TRIRIGA NO SE ENCUNTRA CARGADO EL PLANO ALIMENTADORES GENERALES EN LA CARPETA DE INSTALACION ELECTRICA, DE SU APOYO EN COMPARTIR DICHO PLANO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4325 | Derivado de que las bases de las condensadoras son de herreria y que estas ya fueron fabricadas, ¿se solicita si es necesario colocar algun tipo recubrimiento para evitar la corrosión a corto plazo? Ya que la zona es demasiado húmeda. | 2 | Buena tarde Como se indica en la tabla y las notas generales de pinturas se deberá realizar conforme a las especificaciones walmart 09900, y CI 20-017, CI 20-035 de acuerdo a las condiciones climatológicas del sitio Saludos | 0 | 22781 | 829
4326 | AL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE ACTUAL, SE OBSERVA QUE UNA DE LOS MUROS AFECTA UN PASILLO, EL CUAL CONECTA CON UNA SALIDA DE EMERGENCIA, ACTUALMENTE EL PASILLO MIDE 2.60 M DE ANCHO Y AL COLOCAR LA BARDA QUEDARÍA DE 1.86 M. ASI MISMO, EN REFERENCIA A ESE MURO, PARA NO REDUCIR MAS EL ESPACIO, SE PROPONE REALIZAR UNA CIMENTACIÓN DE COLINDANCIA. SE PUEDE REALIZAR ESTA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4327 | Buenos dias debido a que la PTAR sera del tipo MBBR suministrada por la contratista se utilizaran los planos, para asegurar la compatibilidad de las dimensiones de la estructura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4328 | Se informa que debido al gasto hidráulico sanitario de la tienda, nos hemos visto en la necesidad de colocar 2 bombas de achique y un operador diario, con la finalidad de garantizar que esté no se llene y se derrame hacia el patio de tienda. Ya que el Vactor que envían para el servicio de tienda se presenta cada 2 días, y en ocasiones se presenta ya muy tarde. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4329 | DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION EL PROYECTO NOS PIDE COLOCAR LA TRAMPA DE GRASAS EN EL PASILLO A UN COSTADO DE PREPARADOS DE CARNES, DE ACUERDO A LOS PLANOS GIS-01 RED GENERAL DE CONDENSADOS Y GIS-02 RED CONDENSADOS DE ABARROTES, AL REALIZAR LA EXCAVACION EN EL LUGAR DONDE VA UBICADA LA TRAMPA SE ENCONTRO UNA LINEA SANITARIA (TUBERIA METALICA) QUE ESTA EN FUNCIONAMIENTO PROVENIENTE DEL AREA DE PREPARADOS DE FRUTAS Y VERDURAS Y DREN DE CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS, ASI MISMO EN ESA TUBERIA ESTAN CONECTADOS LOS DRENES DEL TREN DE CONGELADOS, LACTEOS Y TREN DE FRUTAS Y VERDURAS EN PISO DE VENTAS, ESTAS AREAS NO SE TIENE LA FECHA PARA SER INTERVENIDOS POR LA REMODELACION POR LO CUAL NO PODEMOS RETIRAR LA TUBERIA METALICA YA QUE SUS DRENES,TARJAS, LAVABOS NO TENDRIAN DONDE DESFOGAR EL AGUA Y CAUSARIA QUE SE REBOSE TANTO EN FRUTAS Y VERDURAS COMO EN PISO DE VENTAS CON LACTEOS, CONGELAD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4330 | EN REFERENCIA AL PLANO GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA DE PREPARADOS FRONTAL. EN EL PROYECTO NOS INDICA MANTENER Y NO TOCAR 5 ARRANCADORES EXISTENTES AL IGUAL QUE EL TABLERO EXISTENTE EN AMASIJOS AL REVISAR EN SITIO SE ENCUENTRAN 9 DESCONECTADORES DE LOS CUALES NO HAY UNA VISIBILIDAD QUE ALIMENTAN Y SE ENCUENTRAN ENERGUIZADOS YA QUE LA PANADERIA SOLO TIENE 3 EXTRACTORES, ASI MISMO LOS INTERRUPTORES NO REALIZAN EL CORTE DE ENERGIA DEBIDO POR LA ANTIGÜEDAD QUE TIENEN ESTOS EQUIPOS Y EL TABLERO. QUE PROCEDE, SE MANTIENE LA INSTALACION TAL COMO ESTA CON 9 ARRANCADORES Y EL TABLERO CON INTERRUPTORES EXISTENTES? EN REFERENCIA AL PLANO GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA DE PREPARADOS FRONTAL. EN EL PROYECTO NOS INDICA MANTENER Y NO TOCAR 5 ARRANCADORES EXISTENTES AL IGUAL QUE EL TABLERO EXISTENTE EN AMASIJOS AL REVISAR EN SITIO SE ENCUENTRAN 9 DESCONECTADORES DE LOS CUALES NO HAY UNA VISIBILIDAD QUE ALIMENT | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4331 | DE ACUERDO AL PLANO GIE-02a CONTACTO Y FUERZA, PREPARADO POSTERIOR NOS INDICA UN DESCONECTADOR PARA LA SIERRA ELECTRICA DE CARNES, PERO EN EL PLANO SE INDICA UNA IMAGEN DE UN MOLINO DE CARNES, FISICAMENTE EN TIENDA SE CUENTA CON MOLINO DE CARNE, YA QUE LA CAPACIDAD DE LOS CONDUCTORES NO ES LA MISMA PARA UNA SIERRA ELECTRICA QUE PARA UN MOLINO Y TIENDA NO CUENTA CON SIERRA ELECTRICA. SE DEJA LA INSTALACION EXISTENTE QUE ES DEL MOLINO DE CARNES (que si existe en tienda) (cal. 6), O SE REALIZA LA INSTALACIÓN PARA SIERRA ELECTRICA (que no hay en tienda) QUE NOS INDICA EL PROYECTO (cal. 10.) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4332 | DE ACUERDO A PROYECTO SE REALIZO APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS COLUMNAS DE PISO DE VENTAS ACORDE SE INDICABA EN EL PROYECTO QUE INDICABA SNPT AL LECHO BAJO LA ESTRUCTURA EN COLOR GRIS. A PETICION DEL AREA DE EFICIENCIA OPERATIVA SE SOLICITA PINTAR LAS COLUMNAS ACORDE AL PROTOTIPO, EL CUAL ES DIFERENTE A COMO SE PINTO DE ACUERDO A PROYECTO ¿SE REALIZARÁ EL CAMBIO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4333 | DERIVADO DEL PLANO DE CONTRASTE CON-01, DEM-01 DEMOLICIONES DE PISOS, NOS INDICA EL MOVIMIENTO DEL TREN DE LACTEOSFRUTAS Y VERDURAS EN LA CUAL SE ENCUENTRA UN HIDRANTE EL CUAL AL REALIZAR LOS MOVIMINETOS DE DESMANTELAMIENTO Y ARMADO DE LOS EQUIPOS NUEVOS NOS AFECTARIA EL ENSAMBLADO DE LOS EQUIPOS NUEVOS. ¿NOS INDICAN QUE PROCEDE CON DICHO HIDRANTE SI SE REUBICA, O SE CANCELA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4334 | LA OPERADORA DE TIENDA SOLICITA QUE SE COLOQUEN DOS CONTACTOS DUPLEX EN LOS RACKS A UN COSTADO DE LA CAMARA DE CERVEZAS, DICHOS CONTACTOS LOS SOLICTA QUE QUEDEN DE MANERA DEFINITIVA NO PROVISIONALES. ESTOS CONTACTOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN PROYECTOS ES A PETICION DE LA OPERADORA. PREGUNTA: DE DONDE SERIAN ALIMENTADOS DICHOS CONTACTOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4335 | EN EL AREA DE AMASIJO SE ENCUENTRAN DOS TABLEROS EN EXISTENCIA DE LOS CUALES ALIMENTAN TODOS LOS EQUIPOS DE PANADERIA, CON EL NUEVO PROYECTO TODOS LOS EQUIPOS DE PANADERIA LLEVAN DESCONECTADORES INDIVIDUALES, POR LO CUAL UNO DE LOS TABLEROS QUEDARIA EN DESUSO YA QUE TODO SE MIGRARIA A LOS DESCONECTADORES INDEPENDIENTES PERO EL OTRO TABLERO ES EL QUE RECIBE DEL EDC LA ALIMENTACION Y ESTE A SU VEZ LO DISTRIBUYE AL TABLERO QUE TIENE LOS ARRANCADORES DE LOS EXTRACTORES. EN EL PROYECTO NO PIDE REUBICARSE DICHOS TABLEROS NI DESMANTELARSE PERO CON LAS CAMARAS DE REFRIGERACION NUEVAS AL AUMENTAR EL TAMAÑO DE ESTAS, NOS PIDE DEMOLER EL MURO DONDE ESTAN EMPOTRADOS ESTOS TABLEROS. PROPUESTA REUBICAR EL TABLERO QUE RECIBE EL ALIMENTADOR DEL EDC Y A SU VEZ ES EL QUE ALIMENTA AL TABLERO QUE TIENE LOS ARRANCADORES DE LOS EXTRACTORES CAMBIAR EL ALIMENTADOR DESDE EL EDC EXISTENTE Y ALIMENTAR DIRECTAMEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4336 | En el plano GIE-02 contactos y fuerza preparados posterior, en el área de amasijo me pide dejar el tablero c existente que es el que alimenta los extractores de aire, pero en plano no me indica de donde se alimentaria ya que los demás equipos de amasijo están alimentados de los tableros GM 1 Y GM 2, este tablero no trae indicado de donde se alimentaria. Ya que no esta contemplado en el proyecto. Nos pueden indicar de que tablero se alimentaria? Se anexa archivo con ubicación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4337 | LA OPERADORA DE TIENDA SOLICITA QUE SE COLOQUEN DOS CONTACTOS DUPLEX EN LOS RACKS A UN COSTADO DE LA CAMARA DE CERVEZAS, DICHOS CONTACTOS LOS SOLICTA QUE QUEDEN DE MANERA DEFINITIVA NO PROVISIONALES. ESTOS CONTACTOS NO ESTAN CONTEMPLADOS EN PROYECTOS ES A PETICION DE LA OPERADORA. PREGUNTA DE DONDE SERIAN ALIMENTADOS DICHOS CONTACOS? SE ANEXA ARCHIVO CON UBICACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4338 | Se solicita si para el caso de esta unidad BAE6477 Merida Tixcacal se aplica la CI-21 para el caso de zonas de huracanes? | 2 | Buen día Se deben aplicar todas las CIs que correspondan con el prototipo vigente. Al ser zona de huracanes, si debe incluirse la CI Saludos | 0 | 22781 | 829
4339 | Buenas tardes En recorrido de obra con gerencia de construcciones solicito la colocación de postes de protección tipo bolardos en área del transformador y nicho de medición de cfe. De su apoyo en validar esta solicitud, así como enviar detalles para su colocación. Y considerar que serian adicionales. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4340 | EN REFERENCIA AL PLANO EHI-08b-195145, SE INDICA LA COLOCACION DE UN CANAL PLUVIAL CON REJILLA IRVING A BASE DE REDONDE DE 58", EL CUAL NO ES COMERCIAL EN LA ZONA, POR LO QUE SE SOLICITA ALGUNA OPCIÓN VIABLE PARA SUSTITUIR EL MATERIAL INDICADO. | 2 | se adjunta detalle con indicación de rejilla para considerar en obra, revisar planos estructurales para el habilitado y armado de canal pluvial. comparto imagen: | 1 | 22781 | 2559
4341 | Buen día. En el plano IE-02 contactos normales indica para la conexión de hidroneumático un desconectador de navajas den portafusible NEMA-3R, 3P-30A, 220V, pero en el plano IE-03 instalación hidráulica plano de cisterna indica BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO JET MOD FIX-10E EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 1 HP MOTOR ELECTRICO 1 FASE 115 VOLTS. De su apoyo para enviar el detalle para la conexión eléctrico del hidroneumático. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4342 | En referencia al RFI # 02, Se menciona lo siguiente: Debido al gasto hidráulico sanitario de la tienda, se tiene la necesidad de colocar 2 bombas de achique y un operador diario, con la finalidad de que no se desborde hacia el patio de tienda. Ya que el Vactor que envía tienda para el servicio de tienda se presenta cada 2 días, y en ocasiones se presenta ya muy tarde. Se puede proceder con esta propuesta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4343 | Buenos dias posterior a la excavación para los cárcamos de la PTAR se aprecia escurrimiento de agua en los muros de la excavación a una profundidad aproximada de 1.5m ¿Se deberá tomar alguna medida adicional además de la impermeabilización de los cárcamos de la PTAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4344 | En el plano es401 plano de placas base y columnas en la simbología indica que se deben de reforzar las 4 columnas del eje 3 y las dos columnas centrales del eje 1 y no indica que se refuercen las columnas de equina del eje 1. Favor de confirma si es correcta esta información o también se debe de considerar reforzar las columnas de esquina del eje 1. saludos. | 2 | EN EL PLANO ES401 PLANO DE PLACAS BASE Y COLUMNAS EN LA SIMBOLOGÃ�A INDICA QUE SE DEBEN DE REFORZAR LAS 4 COLUMNAS DEL EJE 3 Y LAS DOS COLUMNAS CENTRALES DEL EJE 1 . "NO INDICA" QUE SE REFUERCEN LAS COLUMNAS DE EQUINA DEL EJE 1. FAVOR DE CONFIRMA SI ES CORRECTA ESTA INFORMACIÃ“N O TAMBIÃ‰N SE DEBE DE CONSIDERAR REFORZAR LAS COLUMNAS DE ESQUINA DEL EJE 1. | 17 | 22781 | 31
4345 | beun dia En el plano IS-instalación sanitaria red general indica que las nuevas instalaciones de la red sanitaria para el lavabo y tarja de aseo se conectan a tuberías existes que descargan a un registro existente, realizando una revisión del registro que se marca como existente, se observa que es un trampa de grasas a la cual se descargan las aguas de la tarje de acero del área de preparados de carnes. Por lo cual la trayectoria que se indica en el plano no es la correcta de su apoyo para validar hacia donde se deberá de conectar los servicios de la tarja de aseo y el lavamanos, asi como las trayectorias para las coladeras del servicios para la camra de media temperatura, las así también indicar si la nueva tarja de carnes se deberá de conectar a la trampa de grasas existente. Se adjuntan imágenes de la trampa de grasas. saludos. | 2 | Se actualiza plano IS01-INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-BAE_3706_EL SAUCE_SLP en la carpeta de 01.Proyecto EjecutivoInterioresSanitaria. Con los ajustes necesarios. | 9 | 22781 | 1425
4346 | NOS PODRIAN APOYAR CON EL DETALLE DEL ROOF CURB PARA EL DESHUMIDIFCADOR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4347 | En referencia al área de preparados, en los planos IE02-CONTACTOS NORMALES-BAE_3106_ROMERO_RUBIO_EGIPTO, ID01-CONTACTOS_REGULADOS-BAE_3106_ROMERO_RUBIO_EGIPTO y ID04-VOZ_Y_DATOS-BAE_3106_ROMERO_RUBIO_EGIPTO, no se encuentran salidas de contactos normales, ni regulados y datos, por lo cual la pregunta es ¿En el área de preparados no llevaran salidas de contactos normales, regulados y datos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4348 | EN REFERENCIA AL PLANO GR1-LAYOUT-BAE_3380_VALLE DE SAN VICTOR, NOS INDICA LA UBICACIÓN DE LA CÁMARA ENTRE LOS EJES 1 Y 2, A Y B, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.17 M RESPECTO AL MURO DE BLOCK, POR LO CUAL SE REALIZÓ EL TRAZO TOMANDO EN CUENTA ESA REFERENCIA. AL TERMINAR EL TRAZO, SE OBSERVA QUE LAS CÁMARAS NO QUEDAN PARALELAS AL CORTE DEL PISO DE VENTAS (QUE SE VE QUE SE TOMA COMO REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LOS MOBILIARIOS), POR LO QUE SE SOLICITA LO SIGUIENTE: 1.- QUE EL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, ADECÚE LA UBICACIÓN DE ACUERDO AL CORTE DEL PISO DE VENTAS 2.- QUE EL PROVEEDOR DE OBRA CIVIL REALICE LA REUBICACIÓN DE LAS COLADERAS QUE SE VEAN AFECTADAS POR DICHO MOVIMIENTO. CABE RECALCAR QUE LA TIENDA ESTA CONSTRUIDA SOBRE UNA POLIGONAL IRREGULAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4349 | En el plano GR 6 de Cámaras nos indica la medida de la puerta de la cámara de frutas y verduras, cámara de refrigerados y congelados de pasteles nos indican de 91 cm de ancho en recorrido con la operadora nos comenta que no entra una tarima en dichas puerta solicita el cambiar la medida de dichas puertas para poder accesar con una tarima a la cámara. Una tarima mide 1.10 mtrs PROPUESTA La medida propuesta seria la de 1.20 mtrs SE ANEXA ARCHIVO CON PROPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4350 | Buen Dia En la lista de suministros esta considera la instalación de cerco electrificado, pero en el proyecto ejecutivo cargado en el portal tririga no se encuentra el plano de detalles para la instalación. De su apoyo para compartir el plano para la instalación del cerco electrificado. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4351 | buen dia Se realizo recorrido de inspección de equipos de aire acondicionado y se identificó que dos unidades no se encuentran operando. Gerencia de tienda proporciona el reporte que entrega el proveedor de la iguala el cual realiza el manteamiento de las unidades. Se adjunta reporte de proveedor de iguala. en el plano A102a trabajos en cubierta en el detalle 14.1 indica reinstalación de equipos de aire acondicionado existentes y en la nota estipula que la contratista deberá de realizar partida de mantenimiento a los equipos (y no reparación de las unidades dañadas). De su apoyo en definir que tipo de mantenimiento se deberá de ejecutar a los equipos existentes y si se reparar las unidades dañadas. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4352 | En referencia al RFI #2 y en relación a la dala perimetral de concreto, para realizar los trabajos antes mencionados es necesario hacer el recorrimiento de un larguero existente, para lo cual no se tiene la licencia estructural para hacer trabajos en la estructura. Se propone realizar el cambio 1 a 1 de la techumbre y colocar otra tubería a todo lo largo de la tienda para tener más área de captación. ¿Es factible hacer este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4353 | SE ANEXAN FOTOGRAFIAS SOLICITADAS EN RFI # 1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4354 | EN REFERENCIA AL PLANO EHI-08b-1951, EN LA UBICACION INDICADA QUE SE REALICE EL CÁRCAMO, EN EL MOMENTO DE LA EXCAVACIÓN, SE OBSERVAN DOS HALLAZGOS, EL PRIMERO ES UNA LINEA DE AGUA QUE SUMNISTRA EL SERVICIO AL FRACCIONAMIENTO ADJUNTO A LA TIENDA, Y EL SEGUNDO HALLAZGO ES UN MURO DE CONTENCIÓN, EL CUAL NO ESTÁ INDICADO EN NINGÚN PLANO, EL CUAL TAMBIÉN INTERFIERE EN EL AREA DEL CÁRCAMO. SE SOLICITA SU APOYO CON LA REUBICACIÓN DEL CÁRCAMO O SU APOYO CON ALGUNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ANCHO Y LARGO DEL CÁRCAMO PARA PODER LIBRAR LAS INTERFERENCIAS. SE ADJUNTA ARCHIVO DONDE SE INDICA LA UBICACION DE LAS INTERFERENCIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4355 | BUEN DIA En los planos IE-02 contactos normales, iD-01 contactos regulados, y ID-04 salida de voz y datos, no marca contacto de energía normal para la emplayadora, contacto de media vuelta para la bascula y nodo para la salida de datos para la báscula en la nueva área de preparados de carnes. De su valioso apoyo en indicar si se deberán de considerar estas instalaciones en área de preparados de carnes. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4356 | Buenas tardes En recorrido de obra con la gerencia de construcciones solicito el envío de rfi para indicar el cambio de tapa de la cisterna por material de acero inoxidable por solicitud de la autoridad. De su apoyo en validar esta solicitud, así como compartir el detalle de dicho cambio e indicar si sera alcance de la contratista o lo ejecutará la desarrolladora. Cabe indicar que la tapa de cisterna se localiza en un cajón del estacionamiento lo cual se debe de considerar una tapa para tránsito pesado. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4357 | EN REFERENCIA AL PLANO IE03-ALIMENTADORES_GENERALES-BAE_3380_VALLE DE SAN VICTOR, NOS INDICA QUE LA TRAYECTORIA DEL ALIMENTADOR QUE VIENE DEL TRANSFORMADOR A LA SUBESTACIÓN, SEA SUBTERRÁNEA, PERO FISICAMENTE EN ESA TRAYECTORIA SE OBSERVAN DISPAROS DEL MEDIDOR DE AGUA A LA CISTERNA, LO CUAL PODRIA SER UNA INTERFERNECIA A DICHA TRAYECTORIA, DE IGUAL MANERA, TENEMOS UN DESNIVEL EN EL ESTACIONAMIENTO, LO QUE NOS OCASIONARÍA TENER UNA PROFUNDIDAD MAYOR EN ESA ZONA, ASI MISMO SE OBERVAN RESGITROS ELÉCTRICOS QUE PUEDEN INTERFERIR EN DICHA TRAYECTORIA. SE PODRÍA REALIZAR ESTA TRAYECTORIA POR MURO? SE ANEXAN FOTOS DE APOYO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4358 | Buenas tardes Revisando las bajadas pluviales se detecto que estas están fabricadas de tubo de pvc de 6 pulgadas desde el lecho inferior del canalón hasta el nivel de piso de estacionamiento y conectadas a un registro pluvial, Se anexan imágenes, de su apoyo en validar estos trabajos ya que el plano c08 plano de drenaje pluvial marca las bajadas pluviales de lámina galvanizada y de realizar la transición a pvc antes de llegar al registro pluvial, así también indica que las tapas de los registros pluviales las marca de rejilla de polietileno y se entregaron de concreto. Caba indicar que estos trabajos fueron ejecutados por parte de la desarrolladora. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4359 | EN REFERENCIA AL NODO DE DATOS DE PERECEDEROS (BASCULA), SE REALIZARÁ? YA QUE NO VIENE EN NINGÚN PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4360 | BUEN DIA En el plano ES403 – conexiones principales de cubierta indica la colocación de or 76x23x3.2mm los cuales descansaran y se soldaran a el lecho superior de la armadura lo cual elevara la lamina nueva 76 mm de las armaduras existentes, se propone que el or sea soldado en el lecho inferior para que así este quede a nivel de la armadura y la nueva lamina descanse sobre las armaduras existentes y los nuevos OR a colocar. Esto ya que por proceso la elevación provocara que en algún punto la unidad quede expuesta a que por lluvia pueda ingresar agua al interior de tienda. Dejo datos de contacto para una posible videoconferencia para aclarar alguna duda. Pedro Jimenez Ramírez. Baeelsauce2024@gmail.com 4491567769 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4361 | Con respecto al muro ubicado en el eje 1 tramo A-B existe humedad hasta una altura de 2.30mts promedio. Se retiro un lambrín de durock por encontrarse dañado. El plano A-300 indica aplanado existente sin embargo, como menciono se encuentra dañado el aplanado por Humedad. Que tratamiento se le daría al muro? Se anexan imagenes del estado físico del muro. | 2 | Buen día.En planos A300a-CORTES_GENERALES_I-BAE_3106_ROMERO_RUBIO_EGIPTO y A300b-CORTES_GENERALES_I-BAE_3106_ROMERO_RUBIO_EGIPTO, se indican los muros con presencia de humedad, indicada con la clave 4.04a, tabla Acabados Generales, en el que se especifica lo siguiente: APLICACIÓN DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS DE BLOQUE DE CONCRETO Ver SECCIÓN 04420. MUROS DE BLOQUE DE CONCRETO División 04. Albañilería 2.4 Sellador impermeabilizante para muros de bloque de concreto Saludos | 1 | 22781 | 2559
4362 | EN REFERENCIA AL RFI # 4, NOS APOYAN CON LA REUBICACIÓN DEL CÁRCAMO, TOMANDO EN CUENTA LAS INTERFERENCIAS MENCIONADAS EN RFI # 4? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4363 | EN REFEENCIA AL PLANO C16a-PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACION-5812, NOS INDICAN LAS SIGUIENTES NOTAS EN CUESTIÓN DEL TIPO DE PINTURA A UTILIZAR: * "LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ESTARÁN LIMITADOS POR UNA FRANJA DE COLOR BLANCO TRAFICO REFLECTANTE DE 10.0cm. DE ANCHO". * "TODAS LAS FRANJAS SERAN EN PINTURA REFLECTANTE COLOR BLANCO DE 10cm DE ANCHO Y SEPARADAS 60cm". LA PREGUNTA ES: ¿SE APLICARÁ LA ÚLTIMA CI EMITIDA POR WALMART? (LA CUAL NO VIENE INDICADA EN LAS NOTAS DE CI´S APLICADAS DEL PLANO EN CUESTIÓN). FAVOR DE ESPECIFICARNOS SI SE APLICARÁ LA ULTIMA CI EMITIDA Y ENVIARNOS UN PLANO CON LOS COLORES ACTUALIZADOS CON SUS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, O EN SU DEFECTO, CONFIRMAR SI APLICAMOS LO QUE VIENE EN EL PLANO EJECUTIVO. | 2 | SE CONSIDERA LA APLICACIÃ“N DE PINTURA DE ACUERDO A LA CI-22-022, LO CUAL SE CONSIDERA LA ESPECIFICACION DEL SISTEMA DE MULTICOMPONENTE. El color a considerar en los cajones de estacionamiento es el P1 Pintura blanca epoxica de linea SW1004 CMX 1004 "multicomponente". | 1 | 22781 | 2559
4364 | En el RFI # 1 se reportó el hallazgo de un socavón debajo de la cisterna número 5 y 6 (Tanque de secado y biodigestor) originado por filtraciones de agua de la Planta de tratamiento y de una sobre excavación rellena con material mal compactado, a lo cual se hizo la propuesta de inyección de lechadas, al contactar proveedores para ejecutar la actividad alegan dificultades de logística y dificultades en sitio que no permiten la manipulación de sus equipos en sitio. A lo cual Zilac presenta la siguiente propuesta para solucionar el tema de hundimiento de la cisterna número 5 (Biodigestor) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de BA Torres del Rey.El proceso consiste en:El proceso consiste en:Reubicación de equipos que estén en cuarto de bombas Redimensionamiento del cuarto de BombasExcavar para liberar las cisternas 6 y 5 (Tanque de secado y biodigestor) Retirar con grúa ci | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4365 | EN REFERENCIA AL PLANO A102_PLANTA_ARQUITECTONICA_DE_CUBIERTA_BAE_1530_LAS FLORES, SE INDICA INSTALACION DE VENTILADORES ATMOSFERICOS, GERENCIA DE TIENDA NOS SOLICITA COLOCAR UN REFUERZO CON PERFILES ENTRECRUZADOS PARA EVITAR QUE SEA PUNTO DE INTRUSIÓN POR LA TECGUMBRE. PROCEDEMOS A COLOCAR DICHOS REFUERZOS? | 2 | Buen día. Por prototipo no se manejan las rejillas que mencionan, dado que ya se cuenta con protección en la cubierta por la instalación del cercado eléctrico. Saludos | 0 | 22781 | 829
4366 | BUEN DIA DE SU APOYO EN SER CLAROS EN LA RESPUESTA DEL RFI ID 1032010 SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4367 | Buen Dia. Dando Seguimiento al RFI # 2 id 1054466 detalle para tanque de tormentas se indica que el suministro de las bombas y el tablero de control serán por parte de Walmart, pero en la lista de suministros no están consideradas. De su apoyo en compartir el contacto del la Gente de GNFR para solicitar estas estos suministros. Saludos. | 2 | Las bombas son suministro de la contratista y el tablero es por parte de compras de Walmart, ver plano A-101c - PLANO DE SUMINISTROS, cargado en Tririga | 9 | 22781 | 1425
4368 | EN VISITA DE AREA DE MANTENIMIENTO, SE COMENTO QUE SE HA OBSERVADO QUE UN REGISTRO SANITARIO QUE ESTÁ EN LA ENTRADA DEL ESTACIONAMIENTO PRESENTA FUGAS YO DESBORDAMIENTOS, A LOS CUAL COMENTO QUE ASI SE HA TENIDO DESDE HACE TIEMPO, DEBIDO A QUE NO EXISTE UNA DESCARGA SANITARIA DE LA TENDA, Y UTILIZAN VACTORS CADA DOS DIAS, PARA ESTAR LLEVANDOSE LAS DESCARGAS. AL DESBORDARSE ESTE REGISTRO PERIODICAMETE, EL AGUA SE DESLIZA HACIA LA ENTRADA DEL ESTACIONAMIENTO, ÉSTA AGUA NOS PUEDE AFECTAR CUANDO SE ESTE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CANALIZACION ELECTRICA, ASI COMO LAS TRAYECTORIAS QUE IRAN AL TANQUE TORMENTA. SE PODRIA REALIZAR ALGUNA SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA? SE ANEXAN IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4369 | En el plano A100a trabajos generales en el detalle 11.1 indica partida de colocación de refuerzos estructurales en armaduras y joist de la cubierta y aplicación de pintura dry fall color blanco. ¿¿Favor de indicar si esta aplicación de pintura dry fall color blanco se aplicara en toda la estructura existente o solo se ejecutará en los refuerzos a colocar?? Así también en el detalle 10.1 indica partida de colocación de refuerzos estructurales columnas incluye aplicación de pintura primer corrosivo y acabado final gris silueta SW1006. Por lo cual se entienda que a la estructura se le aplicara dry full color blanco y a las columnas gris silueta SW1006. Favor de definir los colores que se aplican a la estructura y columnas. Cabe indicar que la estructura existente esta de color gris silueta. SALUDOS. | 2 | LA APLICACIÃ“N DE PINTURA EN COLUMNAS DEBERA SER GRIS SILUETA COMO SE INDICA EN PLANO, PARA EL CASO DE LA APLICACIÃ“N DE PINTURA A ESTRUCTURA SE DEBERA CONSIDERA A TODA LA SUPERFICIE, ESTA CONSIDERACION SE INDICA EN LA PARTIDA 13.1. DE ACUERDO CON LA INDICACION QUE LA ESTRUCTURA ACTUALMENTE ES GRIS. SE DEBERA DE CONSERVAR ESTE COLOR POR LO TANTO SE DEBERA APLICAR PINTURA ESMALTE FLASH COAT MATE COLOR GRIS. SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES IDICADAS EN NOTAS DEL PLANO SOBRE CUBRIR CON LONAS PARA EVITAR EL PASO DE OBJETOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÃ“N. | 1 | 22781 | 2559
4370 | EN REFERENCIA A LOS PLANOS C02-DEMOLICIONES EN EXTERIOR-5812 Y C16-PLANO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL-5812, EN EL PLANO DE DEMOLICIÓN NOS INDICA DEMOLER UN MURETE EXISTENTE QUE BRINDA PROTECCIÓN A 3 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, Y EN EL PLANO DE SEÑALIZACIÓN NOS INDICA RESPETAR ESOS 3 CAJONES, PERO AL NO ESTAR YA EL MURETE, ÉSTOS QUEDARÁN EXPUESTOS A UNA POSIBLE COLISIÓN, YA QUE ES UNA ENTRADA LATERAL, TODO ÉSTO SOBRE AVENIDA LAS PALMAS, DEL LADO DE LA CISTERNA HACIA ABAJO, SIGUIENDO LA GUARNICIÓN. NOS APOYAN CON ALGUNA POSIBLE SOLUCIÓN PARA DARLE PROTECCIÓN A DICHOS CAJONES? O SI SEGUIMOS CON LO INDICADO EN EL PROYECTO. | 2 | PARA LA CONSIDERACION DE ESTE MURETE SE CONSIDERARIA SU DEMOLICION Y VOLVER A RECONSTRUIR NUEVAMENTE EL MURETE YA QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA FRACTURADO O SE PODRIA CONSIDERAR INCREMENTAR LA BANQUETA HACIA ABAJO PARA TENER LA PROTECCIÃ“N DE ESTOS CAJONES. | 1 | 22781 | 2559
4371 | Buen día. En el plano IE-02 contactos normales no indica la instalación de los contactos para los vector de frutas y verduras y el área de panadería. De su apoyo en validad si se deberán de considerar estos contactos de servicios para los vector (atrapa moscas) en áreas indicadas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4372 | BUEN DIA En el plano IP04-sistema de detección contra incendio no indica la colocación de detectores de humo en área de oficina administrativasistemas y en la bodega de alto valor. Favor de indicar si se deben de considerar estos dispositivos en las áreas indicadas. De ser considerados, es necesario definir quien realizará el suministro; será por parte de GNFR o por parte de la contratista general. Saludos. | 2 | En estas zonas no se debe instalar detectores de humo ya que no se consideran en el prototipo con el cual se diseño la remodelación. | 9 | 22781 | 1425
4373 | Revisando la instalacion hidraulica para los baños, se tienen estas diferencias de Proyecto: El plano IH-01, menciona la alimentación hidraulica de los inodoros, que sería visible y El plano IH-04, menciona el detalle que viene ahogada en el muro. ¿Cual es la correcta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4374 | EN REFERENCIA AL GRABADOR DE CCTV, EL PLANO INDICA LA UBIACIÓN DEBAJO DE LA MESA DE OFICINA, COMENTA PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE POR LO REGULAR SE COLOCA EN EL RACK DE COMUNICACIONES, NOS CONFIRMAN LA UBICACIÓN CORRECTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4375 | Nos podrían ayudar para indicarnos como seria el proceso para colocar los tableros "R" y "X" o en dado caso si es factible colocarlos en el muro contiguo al indicado debido a que como nos marca en el plano se ubican en el mismo lugar. (plano IE02a). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4376 | BUENAS TARDES EN EL PLANO A100d TRABAJOS GENERALES EN EL DETALLE 15.01 INDICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA METALICA PARA UN VANO DE 2.50X3.00 METROS. INCLUYE APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL PINTURA GRIS SILHQUETTE SW 1006. FAVOR DE INDICAR SI ES CORRECTA LA INDICACION DE APLICAR PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO GRIS SILHQUETTE SW 1006 A LA CORTINA METALICA INSTALADA.?. SALUDOS. | 2 | Respuesta: La nueva cortina metálica instalada para el ingreso de mercancía deberá de contar con los acabados que se describen en la partida. Esta actividad se debió realizar en taller previo a la instalación de la cortina. Si esta ya fue instalada, se podrán aplicar dichos acabados, teniendo un correcto empapelado para no manchar las zonas colindantes. | 1 | 22781 | 2559
4377 | EL PROYECTO NO CONSIDERA INSTALACIÓN DE RECEPTORA INALAMBRICA BOSCH MODELO RFPB-SB-A, PERO AL REVISAR LOS SUMINISTROS QUE LLEGARON, SI VIENE INCLUIDO, SE RELIZARÁ LA INSTALACIÓN? YA QUE NO VIENE CONSIDERADO EN EL PLANO DE PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4378 | RCR SOLICITA UNA BASE ADICIONAL PARA EL NUEVO EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PUESTO QUE LA VITRINA DE LACTEOS DEBE SEGUIR OPERANDO CON SU CORRESPONDIENTE UNIDAD CONDENSADORA MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE EQUIPOS, A LO QUE SE REUBICARA LA ANTENA DE WALMART TV AL LA UBICACIÓN DEL EQUIPO VIEJO CUANDO ESTE SE RETIRE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4379 | En el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-6477 en el nicho de medición no traemos colocación de alarma en las puertas del nicho, ni en el cerco electrico. ¿Esto es correcto así? ¿El nicho de medición no va ir alarmado? ¿El cerco electrico no va ir conectado al tablero de alarmas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4380 | En referencia al plano del Boletín de Sustitución de Viga, en el detalle no. 8 Corte Transversal se deben de colocar 9 tensores del eje 2 al eje 10, para lo cual es necesario tener acceso por los predios contiguos, sin embargo se solicitó el permiso correspondiente a los propietarios, el cual fue negado para que la contratista pueda realizar trabajos en su propiedad. ¿Nos podrían ayudar con una alternativa para que se pueda realizar la colocación de dichos tensores sin tener necesidad de trabajar fuera del predio de la tienda? | 2 | Buen día Se cargan Boletín complemento a los RFI #7 Boletín Colocación de tensores, en el que se integra detalle para la fijación y anclaje de tensor. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 3 | 22781 | 62
4381 | Buen dia En el plano ID-01 contactos regulados no indica la instalación del contacto de energía regulada para del reloj checador de asociados. Favor de validar si se deberá de considerar este contacto para el reloj checador. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4382 | Buenas tardes En el plano de conjunto indica la colocación de escalones en el área de la rampa de salida de emergencia, pero no se cuenta con detalle para su elaboración. De su apoyo para compartir el detalle para la construcción de los escalones de la salida de emergencia Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4383 | EN REFERENCIA AL CORREO ENVIADO POR PARTE DEL ARQ. ABNER EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024, ¿NOS PUEDEN APOYAR CON EL LISTADO DE SUMINISTROS FINAL, CONSIDERANDO LAS BOMBAS TANTO DEL TANQUE DE TORMENTA COMO DEL CÁRCAMO, ASÍ COMO LOS SUMINISTROS DE TABLEROS E INTERRUPTORES DE AMBOS ELEMENTOS? YA QUE NOS ESTAN SOLICITANDO INFROMACIÓN DE LOS VOLTAJES REQUERIDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4384 | Buenas tardes. En el plano C06 plano de servicios generales indica la trayectoria de la alimentación de agua potable del área de la calle (red general) a la cisterna, revisando las condiciones de como están estas instalaciones, se detectó que la trayectoria que marca el plano no es la que se tiene actualmente. se adjunta plano de la trayectoria actúa de la tubería de alimentación hidráulica de la calle (red general) hacia la cisterna. Así también es necesario indicar que la unidad no cuenta con medidor de agua y la descarga se realiza directamente a cisterna, conversando con el encargado de tienda indica que desde que el llego a la tienda hace dos años ya no se contaba con medidor de agua y el cobro del servicio de agua potable se realiza con una cuota de servicio fijo. De su apoyo en definir lo siguientes puntos: 1.- Indicar si se colocará el medidor como la marca el plano o si se deja | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4385 | Con el desmantelamiento de los racks perimetrales de bodega para la reubicación de bascula y mueble de recibo se identifico que el muro de tablaroca presenta desgaste y daños por golpes. En el plano A100d trabajos generales no marca que se realice algún mantenimiento a dicho muro. Favor de definir si se deberá de dar algún mantenimiento al muro de Tablaroca. Se anexan imágenes. saludos | 2 | No es alcance del proyecto intervenir dicho muros, pero con base a las fotografÃ­as compartidas se observa solo en la parte inferior ligeros golpes, el resto del muro esta sucio. En el entendido que es un hallazgo durante el proceso de obra, se sugiere resanar solo 40 cm. de alto de muro, por 4.15 m. de longitud. | 1 | 22781 | 2559
4386 | Buenas tardes En el plano de C-09c plano de perfiles de muros indica la construcción de un muroguarnición(L-S) que divide el área de estacionamiento y área verde donde se ubica el tanque de tormentas, pero en los perfiles no se identifica este muro. De su apoyo en compartir el perfil para la construcción de este muro L-S o si se considerar como una guarnición simple. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4387 | Buen día En el plano IE-03 alimentadores generales indica la colocación de un desconectador de doble tiro con la leyenda “CONSIDERAR INSTALACIÓN Y PREPARACIONES A FUTUR0 PARA INTERRUPTOR DOBLE TIRO” de su apoyo para validar esta nota de plano ya que en la lista de suministros está considerado el suministro del desconectador de doble tiro. De ser considerado favor de enviar detalle para su conexión, Saludos, | 2 | Se carga plano BOLETIN 005 BAE 3706 EL SAUCE_DESCONECTADOR DE DOBLE TIRO A FUTURO en la carpeta 03. Boletines con el detalle solicitado. | 4 | 22781 | 1402
4388 | EN REFERENCIA AL PROYECTO, NO INDICA COLOCACIÓN DE OVERHEADS EN NICHO DE CFE, NI EN MEDIDOR DE AGUA, SE COLOCARÁN EN ÉSTAS ÁREAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4389 | Buen dia En el plano LP-01 sistema de intrusión no indica la instalación de OH en área de cisterna, nicho de bomba de agua y nicho de CFE. Favor de validar si se deberá de considerar OH en las áreas indicadas, y compartir trayectorias que deberán de seguir. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4390 | En el plano CO-08a PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL en el detalle D-05 Pozos de Infiltración, se pide ejecutar los pozos de infiltración con una dimensión de 80 centimentros de diametro y un ademe de 40 centimetros y con una profundidad de 12 m, sin embargo, en la localidad no se encuentra un proveedor que cuente con esa capacidad tecnica aunado a que este terreno se presenta abundante piedra, por lo cual se complicaría mucho la profundidad que nos indican, habría alguna otra alternativa para este punto? Ya que la capacidad tecnica encontrada es de pozo de 20 centimetros a 12 metros y ademe de 15 centimetros a 2 metros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4391 | EN REFERENCIA AL PLANO C08b-TANQUE DE TORMENTAS-1951, NOS INDICA LA COLOCACIÓN DE UN RESPIRADERO PARA EL TANQUE DE TORMENTAS, EL CUAL QUEDARÁ EXPUESTO, PORQUE ESA ÁREA FORMARÁ PARTE DEL ESTACIONAMIENTO, A LO CUAL PODRÍA SER DAÑADO POR ALGÚN VEHÍCULO, SE PROPONE COLOCARLE ALGUN TIPO DE PROTECCIÓN, SE PUEDE AOTORIZAR ESTE TRABAJO? DE IGUAL MANERA, SOLO LLEVARA UN RESPIRADERO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4392 | BUEN DIA En el plano IE-06 acometida eléctrica indica SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL DE 45KVA EXISTENTE (SE DEBERA DAR MANTENIMIENTO GENERAL AL EQUIPO, CAMBIO DE ACEITE Y PRUEBAS DIELECTRICAS), de su apoyo para definir si el mantenimiento general, cambio de aceite y pruebas dieléctricas se ejecutaran por parte de la contratista general o serán ejecutados por parte de un proveedor externo por tratarse de energía de media tensión. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4393 | EN REFERENCIA AL PLANO IE01-ALUMBRADO_EN_PISO_DE_VENTAS-BAE_3380_VALLE DE SAN VICTOR, EN EL DIBUJO, VIENEN PROYECTADOS 12 WALLPACK´S, PERO EN EL LISTADO DE SUMINISTROS Y EN LA TABLA QUE VIENE EN EL MISMO PLANO SOLO INDICAN 11 PIEZAS, SE SUMINSTRARÁ UNA MAS? O CUAL ELIMINAMOS EN LA INSTALACIÓN, CABE MENCIONAR QUE YA TENEMOS SUMINISTRADAS E INSTALADAS LAS 11 PIEZAS QUE NOS LLEGÓ, Y TENEMOS PENDIENTE POR INSTAAR LA PIEZA QUE ESTA DESPUÉS DEL TRANSFORMADOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4394 | Buen dia En el plano LP001c diagrama de intrusión no está considerada la conexión de cerco electrificado en el panel de alarmas. ¿De su apoyo en validar si el cerco electrificado se comunicara con el panel de alarmas? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4395 | BUENAS TARDES EN EL PLANO C13 PLANO DE SEÑALIZACION INDICA QUE EL COLOR PARA LAS FRANJAS DE LOS CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO, PARA EL AREA DE CRUCE PEATONAL Y AREA DE CARGA Y DESCARGA, LO INDICA DE COLOR AMARILLO CON SISTEMA MULTICOMPONENTE, POR LO REGULAR ESTE FORMATO DE BAE EL COLOR PARA EL ESTACIONAMENTO ES BLANCO. DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI SE DEBERA DE APLICAR EL COLOR AMARILLO O SE REALIZA EL CAMBIO A COLOR BLANCO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4396 | EN REFERENCIA A LOS TRABAJO DE COLADO EN EL TANQUE DE TORMENTA, EL CUAL ESTÁ EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA, NO TENEMOS DETALLES ACERCA DE SI REALIZARÁ LA PINTURA EN LOS CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO, SE REALIZARÁ? Y SI ES ASÍ, NOS COMPARTEN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CAJONES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4397 | Solicito su apoyo para validar la pintura que nos pide el proyecto acorde a CI, ya que el proveedor indica los tiempos mencionados en la tabla anexa.Cabe hacer mención que la pintura multicomponente nos pide aplicarla después de que el área colada cumpla con 28 días de haberse concluido el colado.En la etapa uno se cumple con los días de fraguado, se tiene estimado comenzar el día lunes 19 de junio la pintura epóxica, el día 20 de junio al cumplir 24 horas de aplicación se colocará la pintura plástica y posterior a eso se deja 7 días de secado de la pintura. En la etapa dos se estarían cumpliendo los 28 días de colado el día 10 de julio , el día 11 se estaría aplicando la pintura epóxica, el día 13 la pintura plástica y se estaría liberando esa etapa hasta el día 20 de julio por los 7 días que nos indica el proveedor que se requiere para el secado, siendo un aproximado de 38 días en esta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4398 | Buen día Se realizo la instalación de la cortina metálica en el vano de fachada para recibo de mercancía como lo indica proyecto ejecutivo, pero gerencia de tienda señala ¿que si se le construirá una rampa para la descarga de su mercancía en el área de estacionamiento o se quedará a nivel de piso.? Caba indicar que proyecto ejecutivo no indica rampa para que se enrampe el tráiler para la descarga de mercancía. De su apoyo en definir si será necesario la construcción de rampa ya que gerencia de tienda comenta que es necesaria para su correcta operación Y descarga de mercancía. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4399 | En el plano CO-06a PLANO DE AGUA POTABLE en el detalle nicho de medición y equipo de bombeo, se ubica dicho nicho en el interior del predio, sin embargo el día de hoy personal de JAPAY que es el organismo municipal de agua potable manifesto que ellos no pueden colocar la toma domiciliaria en el interior del predio como viene en proyecto por lo cual solicitaron que el nicho de medición se coloque inmediatamente posterior a la banqueta a un costado donde se ubica la conexión de agua potable municipal. En el entendido que esto genera trabajos adicionales, ¿nos autorizan realizar la reubicacion del nicho de medición a donde lo estan solicitando? | 2 | Buen día. La conexion de la toma hidraulica se debera apegar a lo que indique la Autoridad (JAPAY) Favor de compartirnos el croquis con la ubicacion sugerida para poder realizar el ajuste en el plano correspondiente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
4400 | Buen día se solicita su apoyo aclarando la siguiente duda, en el plano ES-101 Planta y detalles de cimentación, detalles 4 y 5, muestra que se llevan 2 grapas del #3 a cada 3 hiladas intercalados al refuerzo horizontal, sin embargo, la colocación de estas grapas incrementará considerablemente la junta entre hiladas de block, ¿hay alguna manera de evitar o aminorar el incremento de estas? Además de considerar el refuerzo horizontal que se lleva de 2 varillas del #3 a cada 3 hiladas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4401 | Buenas tardes en sitio se realizó el hallazgo de que el abatimiento de una de las puertas requiere ser invertido debido a que ambas salidas de emergencia conectan con una banqueta la cual tiene un barandal lo que en caso de una emergencia impediría el flujo de la otra salida, dejando claro que al invertir el abatimiento para que permita el flujo de las personas en caso de una emergencia se bloquearía el acceso a un hidrante en el exterior de la tienda, se hace mención que se cuenta con otro hidrante el interior de la tienda en la misma posición, además de que impacta al proyecto en tiempos y costo a la contratista, ya que se realizó el pedido de las puertas según los planos facilitados por walmart y se debe realizar el ajuste o fabricación de la puerta en el taller de el proveedor¿Se debe cambiar el abatimiento de la puerta? y de ser así ¿Se considerará como adicional los gastos generados por dicha adaptación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4402 | Buenas tardes A solicitud de constructora Atrium y gerencia de construcciones Walmart, se sube RFI de actualización de conceptos de suministro e instalación de muebles y accesorios en baño, todo esto debido a la ambigüedad del proyecto original Sados y gracias | 2 | Favor de solicitar el correcto direccionamiento de este RFI, ya que mi formato es B2 y no puedo compartirles una respuesta al proyecto. saludos | 4 | 22781 | 1402
4403 | Buenas tardes, derivado de la sesión realizada el día 20 de septiembre de 2024, donde participaron contratista, gerencia de construcciones, utilities y supervisión de obra, se anotaron los siguientes acuerdos:Debido al estado actual en donde se encuentran instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas que interfieren en el sembrado de la cimentación de la barda perimetral, se menciona que dicha cimentación no se se ejecutará por lo antes mencionado, en su lugar se colocarán los barandales adosados al muro existente mediante placas ancladas al muro.Derivado del punto anterior, y al tener la indicación de colocarse el barandal adosado al muro existente, la longitud que éste genera son 11.21 m más de lo originalmente considerado, de igual manera, se propone la instalación de 11 bolardos en el perímetro del muro, para protección de la cerca, en caso que los cruces llegarán a acercarse de más a la cerca. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4404 | EN REFRENCIA AL LISTADO DE SUMINISTROS, SE INDICA EL SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCO "R" 3PX2,000A. 480V. 35KA., PERO EN EL PLANO IE-08 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADOR SPCI-4913 Y EL PLANO SE-03 FUERZA SPCI CUARTO DE BOMBAS-4913, SE INDICA QUE EL INTERRUPTOR A COLOCAR ES 3 X 1000 A. SE SOLICITA SABER CUAL ES EL INDICADO, YA QUE NOS INFORMA EL PROVEEDOR QUE EN CASO DE SER EL DE 3 X 1000 A, TIENE UN TIEMPO DE ENTREGA DE 8 SEMANAS Y EL DE 3 X 2000 A (LISTADO DE SUMINISTROS), LO TIENE DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA. NOS APOYAN CON LA RESPUESTA POR FAVOR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4405 | Buenas tardes, los equipos osid requieren 5 Módulos de Monitor dual FDM-1 y un Mini Módulo monitor FMM-101 para que los equipos puedan ser identificados y direccionados en el panel de control ya que sin los módulos requeridos el panel de control no los reconoce, solamente se suministró un Módulo relevador FRM-1 para la tarjeta SPD10 CANTIDAD MODULO 01 FMM0-101 05 FDM-1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4406 | Buenas Tardes Mientras se realizaban los trabajos de excavación para la rehabilitación de la planta de tratamiento hizo el hallazgo de la ruptura y hundimiento de la plantilla del las cisternas 6 y 5 (Tanque de secado y Biodigestor)ocasionado por el vencimiento de la cisterna 5 la cual presentaba filtraciones de agua al exterior aunado a un inadecuado proceso de compactación.¿Se deberan renivelar las cisternas? de ser asi, ¿Con que metodo? Adjunto reporte del hallazgo. Atento a sus comentarios. Cordiales saludos | 2 | Haciendo referencia al hallazgo durante el proceso de obra, Si los asentamientos que se presentan no interfieren con el funcionamiento de la PTAR, no es necesario realizar alguna renivelación, lo que es importante, es el control de los asentamientos, a continuación, se da la recomendación que se podrá utilizar para la mitigación de estos. Para mitigar en lo posible los asentamientos diferenciales que se presentan en la estructura se deberá de realizar un mejoramiento del suelo en el desplante, para esto se deberán de realizar inyecciones de lechadas por debajo de las losas de los elementos que presenten estos asentamientos. BODEGA AURRERA TORRES DEL REY, ESTADO DE CHIHUAHUA - 032023 2 Las inyecciones de lechada, es un proceso de estabilización donde se inyecta lechada en el suelo a alta velocidad para formar una matriz suelo-cemento, con estas inyecciones que se proponen, se disminuirán | 1 | 22781 | 2559
4407 | EN REFERNCIA AL A-102 PLANTA DE CUBIERTA-6212, SE INDICA EL CAMBIO DE PASO DE GATO. SE CAMBIARÁ EN SU TOTALIDAD? NOS INDICA EL MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO. NOS REAFIRMAN ESTOS DATOS? | 11 | Es correcto se considerar el retiro total de pasos de gatos existentes (plano DEM-02),sustituyÃ©ndolos por nuevos pasos de gato de fibra de vidrio (plano A-102) nomenclatura 7.33 como indica proyecto ejecutivo. | 3 | 97 | 62
4408 | EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL, NO SE CUENTA CON LOS PLANOS DE INSTALACIONES EXISTENTES, LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA PODER IDENTIFICAR LAS TRAYECTORIAS EXISTENTES Y PODER TENERLAS EN CUENTA Y NO AFECTARLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LOS CORTES Y EXCAVACIONES SOLICITADOS EN EL PROYECTO. SE SOLICITA PLANOS DE: * INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES (TRAYECTORIAS SANITARIAS) * ILUMINACION EXTERIOR (TRAYECTORIAS DE CANALIZACIONES DE POSTES) * PLANTA DE TRATAMIENTOS (LLEGADAS DE DESCARGAS A PTAR) | 2 | DE ACUERDO EN SU MOMENTO LOS ALCANCES PARA LA UNIDAD SOLO FUERON CONSIDERADOS EL ESTUDIO DE GEOTECNIA, LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ASI COMO TRAYECTORIAS Y CANALIZACION DE LOS POSTES Y PLANTA DE TRATAMIENTO NO FORMAN PARTE DEL ALCANCE. | 9 | 22781 | 1425
4409 | EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS EN LOS SANITARIOS, Y DERIVADO DEL ESTADO FISICO DE LAS INSTALACIONES, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: 1.- SE OBSERVAN DAÑOS EN PLAFONES, POR LO CUAL SE REQUIERE CAMBIARLO, TENIENDO EN CUENTA LOS TRABAJOS QUE ÉSTO CONLLEVA COMO SON APERTURA DE HUECOS PARA LUMINARIAS Y SERVICIOS. 2.- LAS REJILLAS DE A.C. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, POR LO CUAL SE SOLICITA REALIZAR LIMPIEZA Y REPINTADO DE LAS MISMAS. 3.- PARA EVITAR DAÑOS EN EL ACCESO A LOS BAÑOS, SE SOLICITA COLOCAR ESQUINEROS DE ANGULOS DE ALUMINIO PARA PROTECCIÓN DE GOLPES. 4.- DERIVADO DE LA CUANTIFICACIÓN REAL EN COMPARACIÓN CON LO PRESENTADO EN F8, SE SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MUEBLES SANITARIOS COMPLEMENTARIOS COMO SON: SECADORES DE MANO, FLUXOMETROS, LAVAMANOS, WC, MINGITORIOS, ASIENTOS, BARRAS DE SEGURIDAD, ESPEJOS, DESPACHADORES DE JABÓN, PORTAROLLOS, DESPACHADORES DE TOALLA, CAMBIADOR DE | 2 | na | 2 | 22781 | 41
4410 | Buen día, derivado a la OC01 – Detalle zapata por hallazgo y del plano actualizado A-101 – Planta general de mercancías, solicito su apoyo compartiendo los planos de la red sanitaria actualizada por el reacomodo del área de baños. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4411 | Buen día se solicita de su apoyo con la respuesta al rfi anterior (RFI #10 – RED SANITARIA - 6493 BAE GLORIETA LAS AMÉRICAS) derivado de la reubicación de los sanitarios para librar la zapata. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4412 | Buen día, con este RFI informativo basado en la respuesta emitida para el RFI #9 – Acometida telefónica y una segunda visita por parte del personal de Telmex, el proveedor nos indica que el registro que se identifica en la banqueta será a cargo de ellos pero nos solicitan construir uno al límite del predio, este al no estar considerado en el proyecto ejecutivo, será realizado de manera adicional por la contratista. | 2 | Buen dia Diseño toma este RFI como infromativo ya que al ser un alcance que solicita el proveedor de Telmex no sera un aditiva en costo para diseño. | 4 | 22781 | 1402
4413 | Buen día, se solicita su apoyo confirmándonos si las medidas de la cancelería de aluminio para pórtico de acceso, del plano A-401 Tabla de herrerías y puertas, ya cuentan con la actualización de acuerdo con la CI-23-013 – Modificación del tamaño de las puertas de cancelería de aluminio en el acceso de Bodega Aurrerá Express con HVAC, cuyo objetivo es cumplir con la especificación de las bisagras indicadas en la ESP División 08 Sección 08410 Entradas y Cancelería de Aluminio, se hace una disminución en el ancho de las puertas de cancelería de acceso de unidades Bodega Aurrerá Express con Aire Acondicionado, cambiando el ancho máximo por puerta de 1.35 m a 1.12 m y con un ancho total de vano de 2.70 m a 2.24 m. Adicional se deberá considerar una estructura de acero a base de PTR’s para dar soporte a la carga de puertas. | 2 | Buen día Respuesta: Es correcto el tamaño del cancel, pues ya considera las dimensiones solicitadas en la CI-23-013, incluyendo el ptr de refuerzo, se carga en carpeta de narrativa boletín con los detalles de ubicación del refuerzo Saludos | 1 | 22781 | 2559
4414 | En los alcances de esta BAE 6477 MERIDA TIXCACAL, el proveedor COPELAND me esta comentando que se tiene considerado instalar el sistema de energia, por lo cual se tienen las siguientes dudas: -¿Esta BAE contara con sistema de ahorro de energia? -¿Los planos en donde vienen las adecuaciones necesarias para el sistema de ahorro de energia son AE-01 CABLEADO DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA-6477 y AE-02 DIAGRAMA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA-6477? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4415 | Buen día, ¿se solicita su apoyo indicándonos si la cisterna de agua potable lleva escalera marina?, ya que el plano AC-02 – Plano de cisterna no lo indica, y de no llevarla, se dificultará el mantenimiento a la misma. | 2 | Buen día En formato BAE no se debería de colocar escalera en cisterna por lo cual no es necesaria su instalación saludos | 0 | 22781 | 829
4416 | Buen día, se solicita su apoyo indicándonos las características con las que deberá contar el adoquín a colocar en el área destinada para adopasto. | 2 | Buen día Se debe de colocar adopasto con la siguiente característica | 0 | 22781 | 829
4417 | Buen día, se solicita su apoyo compartiéndonos el plano para la instalación eléctrica de las cortinas de aire y el cerco eléctrico, ya que para este segundo únicamente se indica en el plano IE-08 – Cuadros de carga que deberá alojarse el interruptor eléctrico correspondiente en el tablero “A”. | 2 | Buenas tardes EN EL PLANO IE02 SE INDICA LA ALIMENTACION PARA LAS CORTINAS DE AIRE EN ACCESO EN EL CIRUITO 33A CON CONTACTO COMO MEDIO DE DESCONEXION, Y EN PLANO LP04 SE INDICA LA ALIMENTACION PARA LA CERCA ELECTRICA EN EL CIRCUITO 29A Saludos | 4 | 22781 | 1402
4418 | Buen día, se solicita su apoyo confirmándonos que el color a aplicar en el señalamiento horizontal para la zona de carga y descarga, área para tarimas, cajón para motocicletas y franja límite para cajones, sea amarilla con sistema multicomponente, ya que en otras obras en el mismo municipio de Mérida el color a emplear es blanco, además de que no se indica que tipo de pintura, color y ancho de franjas se va a aplicar en los cajones para discapacitados y de embarazada. Véase plano C13 – Plano de señalización. | 2 | Buenas tardes Es importante considerar que en todo plan maya se deberá colocar pintura color amarilla 1.-El proyecto se desarrolló con la emisión 2022-2023, por eso tiene la indicación de el color amarillo, si el gerente de supervisión desea realizar el cambio será a su consideración. 2.-En el plano C13a-PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACION indican los colores y los anchos de las líneas, y en el detalle D-2 se muestra el detalle de cajón de personas con discapacidad, nos dice el color en pintura horizontal con un ancho de 0.10 m. y ese detalle se aplicará para las personas de la tercera edad y personas embarazadas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4419 | Buen día, se solicita su apoyo compartiéndonos los planos actualizados de intrusión y detección, en referencia a la OC#4 de la reubicación de los núcleos sanitarios, ya que con los planos que nos compartieron solo están actualizados los de alumbrado general y contactos normales. | 2 | Buenas tardes Se comparten planos solicitados, estos los encuentran en carpeta de narrativa. saludos | 0 | 22781 | 829
4420 | Buen día, se solicita su apoyo indicándonos cual será la profundidad de excavación correcta para los pozos de infiltración ubicados en estacionamiento, ya que el plano C08a – plano de detalles de drenaje pluvial nos indica que el diseño quedará sujeto a las recomendaciones de permeabilidad del suelo del predio. | 2 | Buen día Como lo revisamos en nuestra reunión, Se deberá de dejar el ancho y el diseño del proyecto solo ajustando la profundidad a 12 mts hay una criterio, que máximo serian 12 metros, para no lavar los suelos contaminados por las fosas sépticas de la ciudad, que están mas someros por eso ponen una parte ciega, comparto imagen de soporte saludos | 1 | 22781 | 2559
4421 | Buen día se solicita su apoyo con la siguiente problemática, el día de ayer 26 de septiembre de 2024, se compartió un correo a la gerencia de construcción, Arq. Susana Leticia Cárdenas, en el cual se explica que la Sra. Carolina Herrera vecina de la casa habitación que se encuentra junto al predio, con número 133-k, se acercó al área de construcciones en sitio informando que desde que comenzamos con la excavación (para cimentación) se han caídos 3 cuadros dentro de su propiedad y que hace responsable a grupo Walmart por cualquier daño que sufra su domicilio, ya que nos encontramos trabajando justo alado de su pared. Habrá de considerarse que tenemos que trabajar en la excavación para alcanzar niveles en toda la colindancia ya que corresponde a nuestro eje A, ver plano ES-101. Solicitamos amablemente que se direccione este tema a las áreas correspondientes, para poder continuar laborando | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4422 | EN REFERENCIA AL PLANO C02-DEMOLICIONES EN EXTERIOR-5812, NOS INDICA REALIZAR EL RETIRO DEL ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACIÓN PARA WALMART, PERO EL PROYECTO NOS PIDE SUSTITUIR EL ADOQUIN POR CONCRETO HIDRAÚLICO, ENTONCES NO TENDRIA CASO RECUPERAR EL ADOQUIN EXISTENTE, CUAL ES LA INDICACIÓN A REALIZAR CON EL ADOQUIN? SE RECUPERA? O SE CONSIDERA ESCOMBRO? | 2 | SE CONCIDERARÃ�A COMO ESCOMBRO. | 0 | 22781 | 829
4423 | En referencia al plano 890_ES-100 BASE DE TANQUE ELEVADO-4913, del proyecto ejecutivo cargado en Tririga, en la parte de la cimentación del nuevo tanque, nos indica que las anclas van colocadas a un costado hacia fuera de la contratrabe de la cimentación, por lo cual se procedió a realizar el habilitado y colocación del armado de acuerdo al proyecto, el día de ayer, llegó un técnico de la empresa SACA, para corroborar la ubicación de las anclas, y nos está solcitando que éstas queden ahogadas dentro de la contratrabe, no afuera, como lo indica nuestro proyecto. A lo cual, nos indica el técnico, que si se dejan las anclas fuera de la contratrabe, no harán válida la garantía del tanque. El reubicar la contratrabe para que las anclas queden dentro, nos implica, desarmar toda la contratrabe y reubicarla 20 cm hacia afuera, para poder cumplir con lo que requiere el proveedor SACA.A lo cual, p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4424 | Buen día, se solicita su apoyo compartiéndonos la geometría de los cajones de estacionamiento de personas adultas mayores, de embarazada y de motocicletas. | 2 | Buenas noches En el plano C13a-PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACION indican los colores y los anchos de las líneas, y en el detalle D-2 se muestra el detalle de cajón de personas con discapacidad, nos dice el color en pintura horizontal con un ancho de 0.10 m. y ese detalle se aplicará para las personas de la tercera edad y personas embarazadas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4425 | Buen día se solicita su apoyo con la siguiente problemática, en el área que nos encontramos, Mérida, Yucatán, solo se encuentra block hueco de 3 orificios, no de 2 como el representado en proyecto ejecutivo, se hace la observación ya que al no contar con el mismo número de orificios no se podrán realizar adecuadamente la colocación de refuerzos y por ende el relleno del concreto, (siendo el refuerzo con 3 varillas del #5 en toda la altura del muro) derivándose de los traslapes. Véase plano ES-301 planta y detalles de muros, se solicitan bloques de 20x20x40 para muros exteriores y de 15x20x40 para muros interiores. Adjunto evidencia fotográfica del block y la ficha técnica. Esperando contar con su apoyo para solventar este tema, agradezco la atención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4426 | EN REFERENCIA AL GRADO DE COMPACTACION DE LA BASE HIDRAÚLICA A UTILIZAR, COMO DE LA SUBRASANTE, EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA NOS INDICA QUE DEBEN SER AL 95 %, PERO EN EL PLANO C11-PLANO DE TERRACERIAS-5812, NOS INDICA QUE DEBEN SER AL 100 %, CON QUE INFORMACIÓN NOS BASAMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS? | 2 | SE DEBERA DE CONSIDERAR AL 100%, TAL Y COMO LO INDICA EL ESTUDIO DE GEOTECNIA. | 24 | 22781 | 21
4427 | En proyecto "IS-01 PLANO DE DRENAJE SANITARIO RED GENERAL" indica el que se impermeabilizan las cisternas, para esto indica que se debe obstruir el paso de agua a la planta de tratamiento de aguas residuales, y instalar una bomba provisional en un pozo de visitas para redirigir el flujo de agua sin tratar a un tanque de achique y a su vez a bombearlo a la red de alcantarillado municipal lo cual puede acarrear sanciones, siendo que con anterioridad ya se multó a la tienda por verter a la red de alcantarillado municipal agua sin tratar¿Se debería considerar otro plan de acción? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4428 | EN REFERENCIA AL PLANO C03a-PLANO DE TRABAJOS EN EXTERIOR-5812 (DETALLE 01), NOS INDICA LA CONFORMACION DE LA SUBRASANTE DE 25 CM, PERO AL REALIZAR LA EXCAVACIÓN, ENCONTRAMOS QUE SOLO EXISTE MATERIAL DE BANCO EN SOLO 12 CM, Y DE AHI YA SE ENCUENTRA EL TERRENO NATURAL (ARENA), YA SE REALIZARON CALAS Y AL PARECER SIGUE PRESENTANDOSE ARENA HACIA ABAJO, POR LO CUAL SOLICITAMOS LO SIGUIENTE: * LA MECANICA DE SUELOS * AL NO TENER LOS 25 CM DE MATERIAL DE BANCO EXISTENTE, HABRIA POSIBILIDAD DE MEZCLARLA CON ARENA EXISTENTE Y TRATAR DE LLEGAR AL PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN QUE NOS PIDE EL PROYECTO (100%) * DARNOS UNA POSIBLE SOLUCIÓN A ESTE TEMA, TENIENDO EN CUENTA ESTE HALLAZGO * SOLICITAR LA PRESENCIA DEL ÁREA DE PROYECTOS PARA VERIFICAR EN SITIO ESTE DETALLE Y PODER TENER UNA RESOLUCIÓN ADECUADA PARA NO GENERARNOS ATRASOS EN LOS TRABAJOS SUBSECUENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4429 | Buen día se solicita su apoyo con la siguiente situación, de acuerdo con el plano C09d – plano de protección de colindancia en el detalle A indica que se deberá construir un muro de concreto para la recepción de la cimentación colindante, sin embargo, en sitio esta es una losa de cimentación misma que está asentada sobre la roca propia del terreno, la cuestión es si se requiere colocar el apuntalamiento ya que, como mencione, es una losa de cimentación. Adjunto evidencia fotográfica de lo antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4430 | EN REFERENCIA AL PLANO IAA7-CORTES GENERALES-6212, SE NOS INDICA COLOCAR LOS DUCTOS DEL DESHUMIDIFCADOR DESPUES DE LA ALTURA DE LAS LUMINARIAS QUE ESTAN A 5.5 M DE ALTURA, PERO NOS INDICA QUE A PARTIR DE AHI PROYECTAR MEDIANTE UN DUCTO HACIA ABAJO LAS REJILLAS HASTA LLEGAR A UNA ALTURA DE 3.70 M. GERENCIA DE TIENDA COMENTA QUE HACE UNOS MESES SE REALIZÓ EL CAMBIO DE IMAGEN EN LA TIENDA Y QUE NO LE GUSTARIA QUE LOS DUCTOS QUE LLEVARAN LAS REJILLAS QUEDEN ENFRENTE DE LOS ADOSADOS DE SUS FALDONES YA QUE NO SE VERÍA BIEN LA IMAGEN A SUS CLIENTES. HAY MANERA DE MODIFICAR LA ALTURA DE LAS REJILLAS DE MANERA QUE NO AFECTEN LA VISTA DE LOS FALDONES PERO SIN QUE PIERDAN EFICIENCIA EN SU FUNCIÓN? EL FALDÓN INICIA EN 3.00 M SNPT Y TERMINA EN 5.42 M SNPT. O EN SU DEFECTO SOLICITAMOS REAFIRMAR LA INSTALACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO. SE ANEXAN IMAGENES DE APOYO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4431 | El proyecto indica excavar 4m apartir de terreno natural, para revisar las condiciones en las paredes exteriores y reparar posibles fisuras, se decidió excavar 4.5m para descubrir el quinto módulo e iniciar la compactación a partir de la plantilla en la que sienta la cisterna, en lugar de eso se hizo el hallazgo de que la cisterna número 4 construida al menos por 6 módulos de un metro siendo que que se hizo un sondeo previo en el interior de la cisterna teniendo 4.30m metros de profundidad lo cual no es posible saber la profundidad real de la cisterna, por los sólidos asentados en su interior, además la empresa encargada de la operación de la PTAR expresa preocupación al estar expuesta la cisterna a su máxima capacidad de almacenamiento de agua mientras sigue operando ¿Se debe continuar excavando hasta 4m de profundidad para la inspección visual de las paredes externas? ¿Se debe seguir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4432 | Buen día se solicita su apoyo compartiendo un plano más específico de las cotas correspondientes a la cisterna de agua potable, ya que los indicados en el plano C05 nos son insuficientes para iniciar con la construcción de esta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4433 | En el plano IE-03 ALIMENTACIONES GENERALES-6477 en el detalle 1 ARREGLO DE EQUIPOS EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA se observa que la conducción de la tubería que va del transformador al nicho de medición se encuentra canalizada del transformador a un registro AL y de ahí al nicho de medición, sin embargo por normativa de CFE esto no se puede llevar acabo, se propone una trinchera del registro del transformador al nicho de medición. Se propone una trinchera de 15 cm de ancho X 30 cm de profundidad y la longitud necesaria cerrada por la parte de arriba con rejilla Irving. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4434 | EL PLANO IE-01 ALUMBRADO EN FISO DE VENTAS INDICA QUE SE DEBERÁN COLOCAR LUMINARIAS L4 SIMILARES A LAS DE CANOPY EN EL INGRESO DE TIENDA, MIENTRAS QUE LA TABLA DE LUMINARIOS INDICA QUE SE COLOCARAN 4 LUMINARIAS L3 EN BAÑOS Y CUARTO DE BASURA, A LO QUE FALTARÍAN 2 LUMINARIAS PARA CUARTO DE BASURA ¿LAS LUMINARIAS FALTANTES SERÁN DEL TIPO L4 O L3? ¿EL SUMINISTRO DE ESTAS LUMINARIAS ADICIONALES CORRESPONDE POR PARTE DE LA CONTRATISTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4435 | Buen día se solicita su apoyo compartiendo el plano actualizado A-601 Tabla de herrerías y puertas, ya que se detectaron las siguientes incongruencias: No hay características de la puerta para ingresar a vestíbulo de sanitarios. Las notas 7 y 12 correspondientes a las puertas con clave 100B y 100C indican que la cerradura será con pasador de barra al interior, sin embargo, en la tabla de puertas indica que ambas su cerradura es de manija. Por favor indicar el color correspondiente a cada puerta ya que las que tienen clave 100B y 100C están indicadas en blanco y las restantes en gris. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4436 | EL PROYECTO NO INDICA UBICACIÓN DE LOS EXTRACTORES TAMPOCO INDICA LA MANERA EN LA QUE SE ALIMENTARÁN LOS EQUIPOS, NI SI REQUIEREN DE ALGÚN REFUERZO PARA SU COLOCACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4437 | Se presentó en sitio el proveedor a cargo de la planta de tratamiento, haciendo los siguientes comentarios respecto al vaciado de la PTAR, en caso de vaciar la PTAR para ejecutar los trabajos de impermeabilización al interior de las cisternas, la PTAR tardan aproximadamente 4 meses para lograr la estabilización de a niveles óptimos de la bacteria consecuentemente se estarían vertiendo agua al alcantarillado público sin la calidad requerida hasta que las bacterias de la planta de tratamiento se restauren a niveles adecuadosa lo que recomiendan hacer un trasvase de lodos de PTAR cercanas para lo se requiere un trasvase de 50m3 lo cual conlleva un gasto adicional no considerado en proyecto. También hacen mención de que la cisterna está diseñada para contener el peso del agua en su interior y que al vaciar puede haber fracturas de esta al no estar diseñadas para contener el peso del mater | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4438 | Buen día, conforme a la reunión vía zoom el día de ayer, la excavación de la zanja para la zapata de cimentación del eje A, se llevará a cabo con medios manuales, sin embargo, este método impactará de manera considerable en tiempos y costos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4439 | la lista de equipos de proyecto, del proveedor y lo que llegó a sitio presentan diferencia de especificaciones como voltajes y marca de fabricante. EQUIPO VOLTS PROYECTO VOLTS PROVEEDOR VOLTS EQUIPO EN SITIO MARCA PROYECTO MARCA PROVEEDOR MARCA EN SITIO Bombas 2HPcárcamo de achique 480v 460v 460v DAYTON BARNES FRANKLIN ELECTRIC Tablero de control para alternarcárcamo de achique 480v 460v 460v DAYTON RACOM AZUL DE MÉXICO Bomba 1HPinstalación provisional 230v 220v 460v BARNES BARNES BARMESA Tablero automaticoinstalación provisional 480v 220v 460v RACOM RACOM ¿Se instalará equipo en sitio para evitar retrazos? ¿Se debe esperar alguna acción por partes de compras? | 2 | en revisiÃ³n de planos, si se menciona una carga de 480V, y en sitio si muestran diferencias de acuerdo con la tabla de voltajes que muestran en la RFI, por lo que se desconoce la razÃ³n de la diferencia de equipos que llegaron a sitio. favor de verificarlos con el Ã¡rea de GNFR para que les envien los equipos correctos. gracias | 4 | 22781 | 1402
4440 | EN REFERENCIA AL PLANO ES201a-PISOS DE EXTERIORES-5812, EL PROYECTO NOS MENCIONA LO SIGUIENTE: * PERALTE TOTAL t = 12.5cm (ESTACIONAMIENTO) - CONCRETO DE BAJA CONTRACCION :* TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO : TMA = 32mm* REVENIMIENTO : REV = 10cm* MODULO DE RUPTURA : MOR = 36 Kgcm2 EN LOSA h=12.5cm PERO EN LA REGIÓN EL PROVEEDOR CEMEX NOS INDICA QUE EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO QUE UTILIZAN ES DE 20 MM CON UNA GRAVA TRITURADA ANDESITA, ARGUMENTANDO QUE ES LO QUE SE UTILIZA EN LA ZONA. SE PUEDE REALIZAR EL CONCRETO CON ESTE TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO? | 2 | si SE PUEDE FABRICAR EL CONCRETO CON ESE TAMAÃ‘O DE AGREGADO YA QUE LA MEZCLA LA DISEÃ‘A EL PROVEEDOR Y ESTA ESPECIFICADO EL AGREGADO COMO TAMAÃ‘O MAXIMO | 1 | 22781 | 2559
4441 | Buen día, el día de hoy, miércoles 16 de octubre, contamos con la visita del C. Rodrigo y la llamada telefónica del C. Alejandro inspectores de JAPAY, con el objetivo de revisar el tema correspondiente a la conexión a drenaje sanitario. El C. Alejandro comenta que, en caso de requerirlo, nuestros niveles de arrastre lo permitan y ser insuficiente un solo registro, nos recomiendan canalizar nuestras descargas y hacer uso de los 2 registros que tenemos en banqueta, mismos que, tomando el nivel de banqueta, tienen una profundidad de 0.70 cm y un tubo con diámetro de 10 cm. De lo contrario, en caso de que nuestros niveles de arrastre no empaten con los de los registros, la conexión si debiera realizarse en el pozo de visita que se encuentra a una profundidad de 1.20m. Mencione a los inspectores que se revisaría el tema con diseño y proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4442 | EN REFERENCIA AL PLANO ES201a-PISOS DE EXTERIORES-5812, SE MENCIONA: PROPIEDADES DE LA LOSA DE PISO: - USAR CONCRETO DE BAJA CONTRACCIÓN CON UN VALOR MÁXIMO DE 450 MILLONÉSIMAS A LOS 28 DÍAS SEGÚN LA NORMA ASTM C-157. ES IMPORTANTE OBSERVAR QUE ESTE TIPO DE CONCRETO IMPLICA UN ADECUADO CONTROL DE CALIDAD DESDE SU DOSIFICACIÓN EN PLANTA, CON EL EMPLEO DE CEMENTOS Y AGREGADOS ADECUADOS. COMENTA LA CONTRATISTA LO SIGUIENTE: 1.- CEMEX COATZACOALCOS TIENE EN SU PLANTA EN STOCK Y PARA FABRICACIÓN INMEDIATA, EL AGREGADO ADESITA 34", CON EL CUAL EL CONCRETO LES DA UNA CONTRACCIÓN DE 600 MILLONÉSIMAS. 2.- CEMEX PODRÍA FABRICAR EL CONCRETO CON AGREGADO CALIZA 34", CON LA QUE SI NOS DARÍA LAS 450 MILLONÉSIMAS QUE PIDE EL PROYECTO, PERO NO CUENTAN CON EL MATERIAL DE MANERA INMEDIATA, Y EL TIEMPO DE SUMINISTRO ES DE 15 DÍAS, AUNADO A ESO, SE LE TENDRÍAN QUE HACER PRUEBAS PARA VERIFICAR SU CONTRAC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4443 | EL INGRESO DE LA TIENDA TIENE UNAS DIMENSIONES DE 4.00M X 3.65M EL PLANO A-600 PLANO DE CORTINA DE ACCESO INDICA QUE EL INGRESO DEBE DE TENER UNAS DIMENSIONES DE 3.30M X 2.60M, EL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL MARCO DE CONCRETO REQUIERE QUE LA TIENDA QUEDE EXPUESTA VARIOS DÍAS SIN UN DISPOSITIVO DE CIERRE, YA QUE LOS RIELES DE LA CORTINA EXISTENTE ESTÁN EMPOTRADOS EN EL BANO DEL INGRESO.PARA EVITAR LAS DEMORAS Y DEJAR LA TIENDA EXPUESTA SIN DISPOSITIVOS DE CIERRE ¿SE AUTORIZA LA FABRICACIÓN DEL MARCO DE ESTRUCTURA METÁLICA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4444 | EN REFERENCIA A LAS ESPECIFICACIONES DE WALMART SECCIÓN 02520. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, NOS INDICA QUE LA TOLERENCIA EN EL REVENIMIENTO DE LOS CONCRETOS ES DE +- 1 Y CEMEX EN COATZACOALCOS NOS COMENTA QUE MANEJAN UNA TOLERANCIA DE +- 3.5, SI ES FACTIBLE REALIZARLO CON LA TOLERANCIA DEL PROVEEDOR EN SITIO? | 2 | SE PUEDE TENER ESA VARIACION DEL REVENIMIENTO MIENTRAS NO AFECTE EL PROCESO DE COLOCACION DEL MISMO NI SU CARACTERISTICA DE CONCRETO DE BAJA CONTRACCIÃ“N. | 1 | 22781 | 2559
4445 | Buen día, el plano ID06 – Detalles de acometida telefónica, indica que para la acometida la constructora será la encargada de la canalización desde el registro (que conforme al plano C06 – Plano de servicios generales está en el exterior de predio) hasta el cuarto de sistemas, sin embargo, en sitio no se encuentra el registro indicado en el plano, de su apoyo con este tema, adjunto evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4446 | Buen día. Con el gusto de saludarle, hago de su conocimiento que se tuvo que realizar un ajuste de 8 cms en el vano de la puerta de salida de emergencia ya que el desarrollador dejo mas grande el vano y no se podía instalar la puerta por lo que se tuvo que hacer el ajuste. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buen dÃ­a, Se confirma de enterado, su apoyo en compartir la evidencia de como quedo la puerta y el ajuste realizado. | 0 | 22781 | 829
4447 | Buen día. Con el gusto de saludarle, hago de su conocimiento que se rentó una planta de energía durante 4 días para poder lograr realizar las pruebas correspondientes al Carrier terrestre de Telmex. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | Buen dÃ­a, Confirmo de enterado. | 0 | 22781 | 829
4448 | En proyectos similares en la ciudad de Tijuana la dependencia de Agua y Drenaje solicita un medidor ultrasónico de 2”, por lo tanto en el nicho hidráulico debe tener una alimentación con tubería de 2”. Compartir detalle por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4449 | En plano DU-01 “Diagrama Unifilar” y en el IE-06 “Acometida Eléctrica” viene proyectado un interruptor principal 3P-250A Int. “N” Nema 3R, ubicado en Nicho de medición, pero en plano IE-07 “Tabla de suministros eléctricos” no está considerado. Únicamente en la lista viene el interruptor del Tablero general, 1 pza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4450 | En proyectos similares en la ciudad de Tijuana solicitan realizar estudios termográficos de tableros eléctricos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4451 | En planos A-103c “Detalles de azotea II” y A-103a “Escalera Marina” señala que las bases de equipos, pasos de gato y escalera marina deben ser de fibra de vidrio, se propone de herrería por temas de mantenimiento, además la zona no es costera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4452 | En RFI No. 04 se solicitó que fueran de herrería las bases para los equipos, pero no tenemos detalle alguno, que medidas y perfiles utilizar. Favor de compartir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4453 | En plano A-103b “Detalles de Azotea I” señala que se debe colocar aislamiento térmico rígido de poliestireno extruido, color blanco, de 2” de espesor, pero por los tiempos de entrega por parte del proveedor se instalará Foamular del mismo espesor y se pintará en color blanco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4454 | Para la liberacion de Proteccion Civil nos piden un estudio termografico en tableros electricos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4455 | Revisando y cotejando los planos eléctricos y remisión de proveedor PEFSA de accesorios eléctricos, se detectó. que no era compatible el interruptor termo magnético 3X175A con la masa del tablero General “TG” que va al interruptor de seguridad de doble tiro, ya que el tablero es tipo NF y el interruptor tiene otro diseño, por lo cual se propone cambiarlo por un modelo que si es funcional, pero es de menor amperaje, es de 3X125A, tiene un mejor tiempo de entrega, ya que la respuesta del proveedor PEFSA me comenta que sería cambiar todo el tablero. Si aceptan dicha propuesta, emitir los planos correspondientes. Todo esto para que la UVIE nos autorice dicho cambio. Gracias | 2 | Buen dia La propuesta que nos envían no es factible ya que la corriente de protección es de 171A por lo que la protección de 125A no es la que requiere esta tienda. Por lo que se propone lo siguiente: Colocar al tablero un juego de zapatas secundarias NF250SFL y de ese juego de zapatas alimentar a un interruptor termomagnético JDL36175 colocado en un gabinete J250SMX. Para que de esta forma no se cambie el tablero y que tenga la protección correcta. Anexo DU y alimentadores generales dónde se aprecia este cambio. Saludos | 4 | 22781 | 1402
4456 | El cancel de acceso a tienda marca en forma de grapa, dos lados cortos y uno largo donde van las dos puertas con doble abatimiento, se propone eliminar uno de los tramos cortos, el que colinda con el eje 1, ya que el espacio entre el cancel y el muro de block es muy pequeño complicando el mantenimiento y limpieza, además de eso, el mecanismo de la cortina es de ese lado, lo cual puede lastimar o dañar el aluminio, por lo tanto quedaría en forma de L, donde el tramo largo remataria al muro del eje 1. | 2 | Buen dia Se puede eliminar dicho tramo del cancel pero se tendría que extender el cancel largo hasta el muro, asi como extender el plafon para seguir manteniendo la hermeticidad. El mecanismo de la cortina quedaria por fuera del cancel. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4457 | Se requiere cambiar la tuberia para la conexion de agua potable por tuberia de 2" de cobre, asi como la compra de un medidor ultrasonico y valvula de banqueta para la conexion de agua potable. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4458 | Buen dia. Se informa por medio del presente, que una vez realizado el recorrido de arranque de obra, y platicar con el operador de la planta en sitio, se encontraron los siguientes detalles; Reporta el Operador que una de las bombas de la planta, fue retirada hace mas de 7 años para darle mantemiento, y nunca la regresaron. Reporta el Operador que hace mas de un mes, la bomba existente se quemo, y por lo tanto se quedo sin operar la planta de tratamiento. Actualmente el carcamo se sigue llenando con las aguas producto de tienda. Reporta el Operador que aun si se instalaran ambas bombas nuevamente, la planta de tratamiento solo podria operar por debajo del 60% de su capacidad, ya que las paredes de los diques estan dañados, y para evitar derrames por filtracion, el controla los niveles de operacion y detiene el proceso antes de que esto suceda. Comenta gerencia de tienda que consideran | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4459 | En referencia a los trabajos, se solicita la especificación del piso existente (terrazo) ya que no se indica en plano. Se han considerado dos opciones en caso de ser requeridos que son : 1. Similar Terrazo 40x40 una vez instalado va desbastado y Pulido para dar acabado. (la veta gris es ligeramente mas grande que en la existente) 2. Epoxico EPOXACRYL E-600 BLANCO con DECONCRET HOJUELAS GRIS Nos apoyan en definir el tema? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4460 | Buen dia. Solicitando de su apoyo ya que se observa que en el plano CO-11-PLANO DE AREAS VERDES-1018390, indica la colocación de una protección al poste con transformador existente en banqueta sobre la calle Mazatlán, el cual limitaría el acceso al estacionamiento y el cual aparece en el documento deMEMORIA DESCRIPTIVA DE REUBICACION DE INFRAESTRCUTRA firmadada por la Arq. Nancy Rodriguez, por lo que se solicita confirmación si se conserva o se deberá solicitar su reubicación. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4461 | Buena tarde. Solicitando de su noble apoyo para revsion de alcance por seguridad de tienda. Se observa que el muro de colindancia marcado en plano CO-09d-PLANO DE MURO DE BLOCK-1018390, solo tiene una altura de 2 metros, mientras que los negocios adjuntos ya tienen una altura de 3 metros y estan actualmente en proceso de construccion de un segundo nivel. Lo cual facilitaria el acceso a techumbre a travez de su azote. Se solicita revision, para considerar un muro mas alto, asi como la instalacion de cerco de puas. Estos trabajos no estan dentro de catalogo. Quedo atento a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4462 | Buen dia. Solicitando su apoyo para revision de diseño ES-401-PLANTA DE CUBIERTA-1018390 sobre el eje B, ya que no se marca ningun perfil donde pueda descansar el aislante, y dada la separacion desde el ultimo larguero PT-1, se holga la colcha ya que en sentido logitudinal no hay nigun lugar donde descanse o quede fijada. Sobre los ejes 1 y 4, esto no ocurre ya que existe el soporte de VT-1. Quedo atento a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4463 | Buen dia. Solicitando de su noble apoyo, para revision de alcance de proyecto. Ya que no se encontro dentro del proyecto y listado de suministros, indicaciones del sistema de iluminacion del estacionamiento de tienda. Quedo atento a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4464 | Buen dia. Solicitando de su noble apoyo para revision de diseño, para la conexion sanitaria de tienda. Ya que se detecto una toma existente de 4" sobre la banqueta de calle Altamira, contrario a lo que marca el plano CO-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO-1018390, el cual lo marca sobre avenida Central a mitad de calle. Quedo atento a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4465 | Buena tarde. En seguimiento al RFI #4, efectivamente el proyecto no lo considera iluminacion hacia el area de estacionamiento, por eso mismo se solicita que se revise. Ya que en sitio la unica iluminacion cercana proviene del alumbrano publico, los cuales se encuentran en los lados contrarios del las calles colinandes a la tienda. Se solicita revision, para considerar dejar las preparaciones electricas, y evitar trabajos posteriores de ranurado o demolicion. Quedo atento a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4466 | Buen día. Se solicita validación para realizar el cambio de marca y modelo de la bomba marca Barmeza, indicada en el plano AC2- CISTERNA AGUA POTABLE , por alguna otra marca de mis características y disponibilidad inmediata. Esto debido a que el proveedor de la marca, comenta que si periodo de entrega es de 3- 4 semanas, y tenemos la fecha próxima de fin de obra el 17 de Mayo. Urge conocer si se válida el cambio, para realizar el pedido lo antes posible. Quedó atento a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4467 | Buen dia. Solicitando de su apoyo con la validacion de la colocacion de 5 arboles más de acuerdo a lo solicitado por el resolutivo de impacto ambiental. Se requiere actualizacion del plano CO-11-PLANO DE AREAS VERDES Estos 5 nuevos arboles no estan dentro del alcance de la contratista, por lo que se generaria un adicional al proyecto. Quedo atento a comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4468 | Buena tarde. Se solicita el apoyo para confirmación de diseño, ya que en el plano IE-04 FUERZA Y CONTACTOS EN CUBIERTA y el plano IE-08 CUADROS DE CARGA marca (DESCONECTADOR DE NAVAJAS SIN PORTA FUSIBLES NI FUSIBLES 3P-60[A], EN 220[V], 3F, 3H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], EN GABINETE NEMA 3R.), mientras que en el plano IE-07 TABLAS DE SUMINISTROS marca (DESCONECTADOR DE NAVAJAS SIN PORTA FUSIBLES NI FUSIBLES 3P-30[A], EN 220[V], 3F, 3H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], EN GABINETE NEMA 3R. MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, CATALOGO DU321RB.) para los equipos de aire acondicionado. De igual forma se solicita el apoyo para confirmación de diseño, ya que en el plano IE-08 CUADROS DE CARGA marca para el mini rack de media temperatura, un interruptor de 3P-70[A], y un interruptor 3P-40[A] para la unidad condensadora de baja temperatura, y no aparecen dentro del cuadro de suministros. Para si hay error en el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4469 | Buenas tardes. Conforme la respuesta del RFI-09, se anexan comentarios: En el plano IE-04 se indica que los desconectadores para los equipos de aire ac., son suministrados por el proveedor, por lo que NO aparecen en el plano de suministros (ver proyecto de aire ac. plano IAA3). R= Se reviso con proovedor de equipos Carrier, y comentan que ellos jamas suministran desconectadores externos, solo cuentan con un interruptor interno del equipo. En el listado de suministros viene como concepto 19, pero son de menor amperaje. Se anexan fotos de los suministrados por WM, y fotos del interruptor interior del equipo. Si los cables van a llegar directo al equipo de carrier, se requiere validación. Por otro lado, en plano IE-07 y A101c están indicados los interruptores mencionados para el equipo de refrigeración. (Se anexa evidencia, concepto 28 y 30). Con lo anterior, NO hay cambios en el lista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4470 | Buenos días La constructora Atrium está solicitando como adicionales en exteriores los siguientes conceptos indicados en proyecto: balizado de señalamiento de alto, pintura de tráfico en guarniciones de concreto, base de poste de alumbrado, topes de concreto, pasos peatonales, postes de protección de 4" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4471 | Buenos días La constructora Atrium está solicitando como adicionales en exteriores los siguientes conceptos indicados en proyecto: Lavado a presión con Kartcher, Pintura esmalte sobre lamina de fachada, bajadas pluviales, gabinetes de red contra incendio, toma siamesa Resane en fachada principal | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4472 | RFI# 5 ADICIONALES INTERIORES La constructora Atrium está solicitando como adicionales en exteriores los siguientes conceptos indicados en proyecto: Resane de muro o plafón de Tablaroca, Reparación de plafón de Tablaroca, etc. ¿Se deberá pintar el área servicio a cliente, electrónica y farmacia indicados en proyecto, pero no contemplados por la contratista en ninguno de sus presupuestos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4473 | A solicitud de gerencia de tienda y eficiencia operativa, piden el repintado de rótulos de fachada, debido a que da mala imagen. | 2 | Favor de solicitar el correcto direccionamiento de este RFI, ya que mi formato es B2 y no puedo compartirles una respuesta al proyecto. saludos | 4 | 22781 | 1402
4474 | Buenas tardes Debido a la actualización de Proto y BOLD & BLUE SCOPE que solicita aplicación y cambio de pintura en el área de Farmacia, Atención al cliente, Cámaras etc. Saludos | 2 | Favor de solicitar el correcto direccionamiento de este RFI, ya que mi formato es B2 y no puedo compartirles una respuesta al proyecto. saludos | 4 | 22781 | 1402
4475 | Buenas tardes De acuerdo con la CI se aplicará pintura epoxica en estacionamiento. Gracias | 2 | Favor de solicitar el correcto direccionamiento de este RFI, ya que mi formato es B2 y no puedo compartirles una respuesta al proyecto. saludos | 4 | 22781 | 1402
4476 | A solicitud de constructora indica que: En el proyecto original no especifica aplicación de en puertas, bajantes pluviales y tomas siamesas por imagen ¿Se pintarán? | 2 | Favor de solicitar el correcto direccionamiento de este RFI, ya que mi formato es B2 y no puedo compartirles una respuesta al proyecto. saludos | 4 | 22781 | 1402
4477 | Buenos dias, debido a que no hay existencia de Bloques de concreto, cara lisa, color gris (natural), con dimensiones nominales de 15x20x40cm (INTERIOR) yo de 20x20x40cm (PERIMETRAL) con resistencia 70 - 90 kgcm2, que cumpla con las características del acabado. Para evitar el retraso de un mes que demorara la fabricación y suministro del block, se opta por construir el cuarto electrico de la ptar con Bloques de concreto, cara lisa, color gris (natural), con dimensiones nominales de 12x20x40cm con resistencia 110 kgcm2, para evitar el retrazo que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4478 | La constructora Atrium está solicitando como adicionales en exteriores los siguientes conceptos indicados en proyecto: aplicación de pintura de esmalte en rieles para carritos, aplicación de pintura esmalte en puerta y herrería de salidas de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4479 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO LP-01ª DETALLES DE SISTEMA DE INTRUSION, nos indica que el sensor de movimiento en comedor va a 1.50 mts de altura y así se instaló, pero en el muro llevamos la leyenda de Sam Walton y el sensor estorba. Nos indican si lo dejamos conforme a proyecto o nos dan nueva ubicación del sensor y se toma como adicional para la contratista. Se anexa foto de como quedo ubicado el sensor de acuerdo a proyecto. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4480 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al PLANO IE-09 CUADRO DE CARGA, en la nueva orden de cambio nos indica: - 1 interruptor termomagnético de 3P- 80 y nos llegó un interruptor de 3P-70, para el inversor de sistema fotovoltaico. - 1 interruptor termomagnético de 3P- 150 y nos llegó un interruptor de 3P- 125, para el tablero A. - 1 interruptor termomagnético de 3P- 150 y nos llegó un interruptor de 3P-125, para el tablero principal de tienda. También nos hicieron falta: - 6 interruptores EDB de 1P- 15 - 6 interruptores EDB de 1P- 20 - 1 interruptor EDB de 3P- 125 - 1 interruptor QUO de 3P-60 Nos apoyan con los cambios y el faltante de suministros por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4481 | Buen dia equipo, el equipo de Store Plnning hace mencion de la colocacion de acrilico en puerta de recibo anden camionetas, cabe mencionar que en proyecto solo indica la colocacion reticula de metal cuadrado con metal desplegado,no se considera la colocacion de acrilico por lo que solicito nos compartan boletin correspondiente, asi mismo se solicita colocar pasador interior ya que en proyecto solo se indica puerta con pasador exterior, esto es necesario para a operacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4482 | Buen dia equipo de proyecto de acuerdo al posisionamiento de PTAR, el cuarto de equipos, quedo al lado contrario donde marca proyecto, con esto se esta generando un adicional del alimnetador electrico que no se tenia considerando ya que le posisionamiento del cuarto de equipo quedo hasta el otro extremo., favor de confirmar si se considerara este adicional por el posisionamiento de PTAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4483 | Buen dia equipo de proyectos revisando diagrama unifilar y planos electricos, no se considero la alimentacion electrica de tableros DCI,CC,ACT,(alarmas, cctv) Solicito de su apoyo con emitir bolentin correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4484 | Buen dia equipo de proyectos Revisando Plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS, FUERZA ALUMBRADO Y CONTACTOS, no se considero la alimentacion electrica para tablero de control de bomba de combustion, por lo que solicito boletin correspondiente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4485 | Buen dia equipo de proyectos solicito de su apoyo con indicar y confirmar si la alimentacion electrica de transferencia a planta de emergencia le corresponde al equipo de la contratista general ,ya que no indica ninguna nota si este es su alcance o del equipo de la planta de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4486 | Buen dia equipo de proyectos revisando planos estructurales anden, haciendo macht con plano de montaje de area de anden y planos arquitectonicos alzados, no se considero elemento (monten) para fijacion de panel economuro para cierre de fachada en area superior de vano de cortina de recibo, por lo que solicitamos se nos comparta boletin correspondiente del area mencionada, saluodos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4487 | Buen día equipo, de acuerdo con plano C05a Muros de contención, indica realizar muro MC-02 Y MC-01 de suelo cemento fluido, repellado con cemento arena con refuerzo de malla de gallinero cal. 20 amarrada a anclas, cabe mencionar que es un área de tránsito pesado, esto podría a tender a fracturarse en algún momento no muy lejano, hago mención que siempre se ha realizado estos muros de contención armado con su zapata armada, solicito de su apoyo y nos confirmen si se realizara como indica proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4488 | Respecto a la actualización que se tuvo en área de perecederos (amasijo) no se tiene actualización de planos, sanitarios, eléctricos, sistemas especiales etc, cabe mencionar que ya se realizó colado de pisos, esto ya comienza a impactar y realizar retrabajos, la coladera frontal en área de despacho panadería se realizó conforme a proyecto sanitario issue, revisando y haciendo macht con la actualización de planos arquitectónicos esta coladera nos indica desfasar 1 mts al frente, por lo que solicitamos nos apoyen con la actualización de los planos pendientes por actualizar (instalaciones generales) esto comienza a impactar y realizar retrabajos que generan adicionales por no contar con planos actualizados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4489 | Buen dia equipo, revisando C03 Plano de conjunto no se tiene considerado barandal perimetral en muro de contencion anden de trailer, solo viene indicado barandal en rampa acceso de personal y lateral anden camionetas, considerando que es un riesgo latente por la altura, por lo que solicito se conparta boletin correspondiente y actulizacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4490 | Buen dia equipo revisando plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS, FUERZA ALUMBRADO, CONTACTOS, No se considero el cableado de electroniveles , solicito de su apoyo con boletin correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4491 | Buen dia equipo, de acuerdo a solicitud del equipo de inmobiliria esta solicitando 1 servicio de datos + 1 de regulado para cajero (cada modulo), por lo que solicitamos boletin de los servicios mencionados para los 2 cajeros considerados para esta unidad, cabe mencionar que estos servicios no estan considerados en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4492 | Buen dia equipo de proyectos, de acuerdo a plano de modulacion de camaras, plano layout, plano de mercancias, plano de muros, no se considero el ancho de columna eje 6 eje B, la modulacion de puertas queda sobre columna, sera necesario recorrer 15 cm hacia un costado de hawaiana para que la puerta como rack interior quede instalado correctamente, por lo que solicito se nos comparta boletin correspondiente esto nos genera un adicional en recorrer el marco de hawaiana ya colocado. se anexa imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4493 | Buen dia equipo de proyectos, revisando el proyecto solo se tiene indicado la colocacion de podoctatil en interior, mas sin embargo no se indica la colocacion de podoctatil exterior (calle hacia portico) siempre se ha considerado su colocacion desde la parada de parabus hacia portico de acceso, por lo que solicitamos confirmacion si asi se dejara solo con lo indicado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4494 | Buen dia equipo, revisando planos de comedor no se tiene considerado aplicacion de pintura en faldon exterior en color verde, cabe mencionar que en otras unidades se ha pintado en color verde, en proyecto indica aplicacion de pintura en color blanco y es como se realizo, el equipo Store planning confirma que este faldon tiene que pintarse en color verde, por lo que solicito se comparta boletin correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4495 | Buen dia equipo de proyecto, referente a la actulizacion de proyecto aprobado por el municipio hago mencion que se realizaron varios cambios que no se tenian considerados, en plano de rupturas solo indica trayectorias sin marcar pozos de visita en red pluvial, en red de agua potable sin mencionar tipo de hidrante accesorios etc, sin mencionar las profundidades de excavaciones, materiales a usar (tuberias, accesorios)avalados por la autoridad materiales para acostillamiento de tuberias , en carpeta compartida el dia 9 de Octubre hace mencion del proyecto completo aprobado por la autoridad, hago mencion que esto se considera adicional ya que en presupuesto que se compartio no se considero las condiconantes de la autoridad para conexiones de servicios. | 2 | Favor de compartir el plano asbuilt como sustento al adicional compartido. | 9 | 22781 | 1425
4496 | Buen dia equipo, a solcitud de gerencia de unidad esta solicitando 3 contactos duplex adicionales para pantallas en mesa electronica, en proyecto solo se indica la colocacion de 6 contactos duplex por lo que solicitamos boletin correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4497 | Buen dia equipo, a solcitud de gerencia de unidad esta solicitando 4 contactos normales duplex adicionales para mesa hibrida de laptop, en proyecto solo se indica la colocacion de 2 contactos duplex por lo que solicitamos boletin correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4498 | Buen dia equipo, de acuerdo a layout se tiene plasmado 2 refrigeradores a un costado de tortillas,acceso a trastienda, cabe mencionar que los servicios para estos refrigeradores no se consideraron en proyecto, por lo que solicitamos se nos comparta boletin correspondiente, se tiene la confirmacion de gerencia de tienda que estos refrigeradores si llegaran por lo que se requieren los servicios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4499 | Buen dia equipo de proyectos, se esta solicitando por el equipo de store planning bajar las luminarias frontales a tren de congelados, lacteos, amasijo, tortilleria, esto debido que se genera sombra por ducto de inyeccion de UD, cabe mencionar que la colocacion de tiras de luminarias se dejaron conforme a pryecto con una altura de 4.50 mts, se requiere bajar a 3.80 mts a la misma altura de lecho bajo de ductos de UD para que no se genere la sombra, quedando en espera de confirmacion, OT generada en primer bloque. | 2 | Se confirma se debe bajar la altura de las luminarias para evitar la sombra. La altura de los ductos no esta conforme a proyecto por lo que esto no debe generar un adicional | 1 | 22781 | 2559
4500 | BUEN DIA EQUIPO DE PROYECTOS, SOLICITO DE SU APOYO EN DEFINIR QUE MUROS PERIMETRALES SE ESTARAN REALIZANDO SI ESTOS SERAN DE BLOCK, MURETE Y REJACERO, HAY DISCONGRUENCIA EN LOS PLANOS, EN PRIMERA NO ESTAN BIEN REFERENCIADOS LAS REFRERENCIAS ENCONTRADAS TE MANDAN A REVISAR DETALLES ELECTRICOS, ´PLANO C14A PLANTA Y DETALLES DE REJACERO SE INDICA COLOCAR EN TODO EL PERIMETRO REJACERO, SOLO EN AREA DE PAD MARCA COLOCAR MALLA CICLONICA, EN PLANO C14B C14C, INDICA TODOS LOS ALZADOS RESPECTO AL PLANO ANTERIOR, PLANO CO5A MUROS DE CONTENCION INDICA REALIZAR MURO DE BLOCK ESCUADRA COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MIENTRAS QUE LO RESTANTE SOLICITA HACER UNA GUARNICION ARMADA DE 60 Y 90 CM PARA DESPLANTAR MURETE DE REJACERO Y MALLA CICLONICA, NOS CONFIRMAN QUE PLANO ES A EJECUTAR POR DISCONGRUENCIAS ENCONTRADAS SI SE REALIZARA MURO DE BLOCK O SERA TODO REJACERO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4501 | Buen día equipo proyectos revisando la red sanitaria interior, los niveles de arrastre están referenciados NPT 100., revisando los arrastres no corresponden con la conexión exterior sobre el eje “7” eje “A” se tiene deferencia de 50 cm a conexión de trampa de grasa, en plano IS-01 INSTALACION RED SANITARIA GENERAL, GIS-01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES SERVICIOS l Indica NA 99.01 paso hacia trampa de grasa, en plano C07 RED SANITARIA EXTERIOR se tiene NA 49.20 conexión a trampa de grasa, cuando el NPT es 49.70, se tendrá que realizar la trampa de grasa mas profunda para salir con los arrastres de tubería sanitaria del interior, y salida de trampa de grasa hacia registros, nos apoyan con los niveles correctos de arrastre y conexion a registros. | 2 | Conforme a detalle 1 del plano C07a Se indica la llegada a la trampa de grasas a considerar, el proyecto considera dos descargas a la TG al nivel +48.32 y +49.20 como se indica en plano C07 | 4 | 22781 | 1402
4502 | Buen dia equipo, de acuerdo a solicitud el equipo SP sistemas esta solicitando nodo para impresora a color en area de gerencia, cabe mencionar que este nodo no esta considerado en proyecto, por lo que solicitamos su valioso apoyo con boletin de servicio para impresora a color en gerencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4503 | Respecto a plano A606 Bodega Omnicanal- Pick UP , se tienen considerados muros a una altura de 4 mts, cabe mencionar que no se indica la colocación de refuerzos con PTR, en otros proyectos siempre se colocan refuerzos de PTR a @ 4 mts esto por la altura, mismo tema en muro negro de electrónica., de ser así nos comparten boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4504 | Buen dia equipo, de acuerdo a proyecto no indica aplicacion de pintura color amarillo en muro interior paralelo a acceso en comedor, cabe mencionar que en otras unidades este muro mencionado siempre es pintado en color amarillo, en proyecto se tiene tiene indicado en color blanco y es como se realizo, confirma el equipo de Store planning que es amarillo, por lo que solicito su apoyo con boletin correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4505 | BUEN DIA EQUIPO DE PROYECTOS DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN PORTICO DE ACCESO EL PROYECTO HACE MENCION QUE LAS PUERTAS AUTOMATICAS SE CANCELAN, MENCIONA RECORER CORTINA PERO LOS PLANOS DE PORTICOS DE ACCESOS NO SE ENCUENTRAN ACTULIZADOS CON TODOS ESTOS AJUSTES MENCIONADOS EN NOTAS., SOLICITO SE NOS COMPARTAN PLANOS ACTULIZADOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y DEFINIR SI SE QUEDAN LAS 2 CORTINAS ENROLLABLES INDICADAS EN PROYECTO EN PORTICO DE ACCESO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4506 | Buen dia equipo, de acuerdo a solicitud de distrtal hace mencion que requiere la colocacion de proteccion de herreria para inversores, por la zona en la que se encuentra la unidad (zona roja) hace mencion que en otras unidades se han robados los inversores por lo que solicitan la colocacion de herreria solicitamos de su apoyo y se nos comparta detalle para elaboracion de proteccion. | 13 |  | 2 | 7 | 41
4507 | Respecto a plano A 101 Planta de mercancías issue, hace mención en notas #1 que se elimina puertas automáticas (portico de acceso), revisando f8 del equipo de la contratista esta partida la tienen cancelada, nos pueden definir si esto es adicional, quedando en espara de respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4508 | Buen dia equipo en recorrido el dia de hoy con Store Plnning, nos hizo mencion que la puerta en area de lactancia no es la correca esta tiene que ser en una sola hoja (pieza) sin cristal, cabe mencionar que esta puerta ya esta colocada de acuerdo al detalle de proyecto plano A601a, por lo que solicitamos boletin correspondiente para realizar cambio de puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4509 | Buen dia equipo respecto a tabla de puertas Plano A601 la puerta entre eje 4 y 3 (area de quimicos)indica el abatimiento de puerta hacia el lado derecho, y es como se coloco, cabe mencionar que por operacion esta tendria que ser con abatimiento al lado izquierdo para salir sin obtrucciones en pasillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4510 | Buen día equipo proyectos, de acuerdo a plano A606 Bodega Omnicanal se observa en planta y alzado la colocación de puertas abatibles de doble impacto a 2 hojas, revisando el plano de detalles de cancelería A601B indica la colocación de puerta de doble impacto a 1 hoja de 1.50 mts, solicito de su apoyo y nos definan si es a 1 hoja o a 2 hojas, cabe mencionar que el proveedor hace mención que la puerta de 1 hoja de 1.50 mts no se podría fabricar por las dimensiones. | 2 | Se emiten planso de puertas conforme a la actualizacion para su consideracion, y se confirma que las puertas de impacto deben ser de 2 hojas, A601, A601a, A604b, A601c, A601d, A601e, A601f | 1 | 22781 | 2559
4511 | Buen dia equipo, respecto a salida de emergencia a un costado del area de electronica, no se considero rampa en banqueta exterior, cabe mencionar que de acuerdo a lo que revisa la autoridad de proteccion civil no se cumpliria, por no contar con rampa la salida, por favor de emitir boletin o confirmar si asi se dejara esta salida de emergencia, eso aplica tambien para la salida de emergencia sobre pasillo de comedor a un costado de area de Devoluciones en la parte exterior marca realizar escalones confirmar si se realizara de acuerdo a lo que indica proyecto, hago hincapie que por requerimientos de la autoridad se tendrian observaciones ya que es una salida de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4512 | Buen dia equipo, de acuerdo a los servcios de datos en area de farmacia, no se considero el servicio de datos para pc en farmacia, solo se tiene un servicio para el punto de venta, por lo que solicito su apoyo con boletin correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4513 | Buen dia, equipo de proyectos, respecto a los trabajos que se tienen en proceso para la construccion de tanque tormenta y cisterna, se tiene el hallazgo de manto friatico, revisando la mecanica de suelo y proyecto no hace mencion de esto, por lo que solictamos se nos comparta boletin correspondiente para estabilizacion de suelo y poder desplantar cimentacion para tanque tormenta y cisterna. esperando contar con su pronta respuesta Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4514 | Buen dia equipo de proyectos revisando plano de instalacion de gas GIG-01 Indica colocar valvula de control y reguladores en la parte trasera de fermentadora, cabe mencionar que el espacio entre muro y fermentadora es de 18 cm, por operacion la colocacion de lo mencionado es inoperable en la area indicada, por lo que solicito de su apoyo con boletin correspondiente de la ubicacion de valvula de control y reguladores, mismo se tiene que actulizar plano de DCI, por detecores de gas, se compartio propuesta al Arq. Jose carlos Chavez donde seria la posicion mas viable por operacion y por la revision de la autoridad de proteccion civil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4515 | Se puede conservar la misma posisción de la Planta de Emergencia actual, de ser asi, se podria mantener la base de concreto existente como se muestra el plano SE-01 o la base tendria reconstruir con las especificaciones y caracteristicas como lo indica el plano ES-11 Se anexan fotografias del estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4516 | A solicitud de gerencia de tienda, se pueden implementar trabajos para poder realizar Poda del árbol que se encuentra ubicado a 15 metros aproximadamente del área de acceso a clientes. La ubicación del árbol impide la visibilidad general de la tienda desde diferentes puntos de acceso a estacionamiento, las ramas del árbol son muy grandes como se puede apreciar en imágenes anexas desde diferentes puntos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4517 | Las instalaciones de DCI, AF y AFI se proyectó su instalación de manera subterránea como lo indica el plano HCM-3. Se propone reubicar las 3 instalaciones de manera aérea tal y como se encuentra la instalación actual de DCI la cual fue reubicada recientemente por presentar problemas de fugas y corrosión en la tubería mientras se encontraba de manera subterránea. La tubería de DCI actual se encuentra aérea desde la salida de tienda hasta el cuarto de máquinas como se puede apreciar en las fotos anexas. ¿Se pueden reubicar las 3 instalaciones siguiendo la misma trayectoria? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4518 | Retomando el RFI-12, se había solicitado un posible cambio de trayectoria de las redes principales de DCI, AFI Y AF de manera aérea tal y como se encuentra actualmente DCI. Apegándonos a los criterios de diseño Walmart se realizará de manera subterránea como lo indica el proyecto, sin embargo, en el plano HCM-03 la trayectoria de las instalaciones cruza entre dos árboles existentes a 95 cm del más pequeño y 250 cm del más grande, se considera que las raíces de ambos arboles está muy cerca y ambos se verán afectados a mediano plazo. ¿Es necesario cambiar la trayectoria de la línea de suministro? Se anexan fotos | 2 | Se deberÃ¡ encofrar las tuberÃ­as con concreto f'c=200 kgcm2 de 10cm de espesor. | 1 | 22781 | 2559
4519 | ¿Es necesario cambiar la ubicación de Jaula de residuos peligrosos de lugar?, el proyecto indica que se coloque a un costado de planta de emergencia. Gerenecia de tienda comento que anteriormente la tenia ubicada en el mismo lugar y la tuvieron que reubicar para cumplir con normas y medidas de seguridad. Se anexa foto de fijación actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4520 | Se propone conservar el mismo espacio de cuarto de valores actual, de ser así, se restarían 17 cm del ancho total del área de oficina administrativa (de 2.09 m de ancho a 1.92), 11 cm del ancho del cuarto de sistemas (de 2.60 a 2.49) y 20 cm al área del cuarto de valores (de 1.90 a 1.70). Esto permitiría conservar los muros existentes del cuarto de valores que se encuentran en buen estado. Se colocarían las dos puertas que indica proyectos, sin embargo, la puerta de acceso del área administrativa se tendría que recorrer al centro del muro para poder abrir y no peque con la posición de la caja fuerte que conservaría su ubicación actual. Se anexa imagen con propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4521 | De acuerdo con el plano GIG-02 INSTALACION DE GAS indica un cambio de tanque de gas con mayor capacidad de 3400 lt. sin embargo, la gasera COMBUGAS menciona que está revisando con el corporativo la posibilidad de mantener el tanque de gas existente con una capacidad de 2200 lt el cual cumple con las pruebas de ultrasonido y ya se encuentra conectado. Favor de indicar si hay una indicación contraria al proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4522 | El proyecto electrico plano IE-06a no indica la colocación de arrancadores para las ULA´s, sin embargo, durante la primer visita de personal de COPELAND de ahorro de energia, solicito la colocación de los arrancadores como parte de sus requerimientos para su instalación. Favor de indicar si es necesario la instalación de los mismo. Se anexa orden de trabajo donde se indica la solicitud de arrancadores en el primer punto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4523 | En el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES se indica un voltaje de operación para la batidora y el equipo enfriador de agua de 127 V, sin embargo, ambos equipos operan a 220 V como lo indica cada una de las placas de datos. ¿Nos apoyan para actualizar el cuadro de cargas y realizar la conexión de salida a 220 tal cual lo requieren los equipos? Se anexa fotografías con etiqueta y datos de operación de cada uno de los equipos mencionados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4524 | Danso seguimiento al RFI-18, se solicita un ajuste de cargas para la conexión de la batidora y el enfriador de agua, se conservaron los mismos equipos que ya se tenian en tienda y ambos equipos son bifasicos a 220 V, como muestra la placa de datos anexa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4525 | EL proyecto de instalaciones en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-MB 5 DE MAYO-1864, indica en la tabla de materiales utilizar tubo de pared delgada y parede gruesa las siguientes marcas; Jupiter, Rimco o Omega, en especificaciones walmart solicita respetar las marcas. que cumplen con la norma ISO 9001. La contratista de construcción solicita si puede utilizar la marca "QUALITY TUBE" en estas tuberias la cual cumple de acuerdo a la ficha anexa con la certificación Americana UL ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4526 | En el plano de refrigeración GR6-CAMARAS, la camara de congelados pasteles indica una dimencion de 2.16m x5.71m y en el plano A-100 ARQUITECTURA la dimencion que indica es de 2.06 m x 5.71 m. Existe una variación en el ancho de 10 cms, me podrian indicar cual es la medida que respetare para la construcción, ya que de respetar la dimencion del plano de refrigeración GR6, las instalaciones sanitarias indicadas en planos tendrian que desfasarce los 10 minutos y considerar las de plano arquitectonico implicaria solicitar a refrigeración recortar los paneles ya modulados. Cual dimencion consideramos como correcta, y cuales serian los ajustes que se realizarian incluyendo la ubicación de coladeras de las camáras? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4527 | En el proceso de construcción de la estructura y montaje de rack, en la tubería de refrigeración actual se tendría que realizar un cambio de trayectoria provisional para poder liberar el área y proceder con los trabajos de montaje. ¿Está dentro de los alcances del contratista de refrigeración realizar estos trabajos? El espacio que se tiene actualmente del paño superior de la estructura y la trayectoria de las tuberías actuales es de 95 cm. Refrigeración nos comenta que necesita un espacio de 1.20 a 1.50 m libres para poder realizar sus maniobras. | 2 | En plano Dem-02 se indica los siguiente: "RE-UBICAR PROVISIONALMENTE ESTAS TUBERIA DE REFRIGERACION PARA COLOCAR ESTRUCTURA Y RACK DE COMPRESORES NUEVOS" | 1 | 22781 | 2559
4528 | Se realizó el desazolve de la trampa de grasas existente, la trampa visualmente como se muestra en las fotos se encuentra en buen estado y funcionando bien, la contratista solicito de su apoyo para la revisión y a su vez autorización de conectarnos a la trampa existente, en la propuesta adjunta, se propone conectar la tubería sanitaria existente en area de farmacia con un registro ciego, ya que se tiene el mismo arrastre, con esto se agilizan los trabajos de los baños y farmacia y no se afectaría las pendientes. Adjunto plano y fotografías de trampa de grasa Nota: A la trampa de grasa la contratista propone realizar un mantenimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4529 | En los faldones que se instalan a lo largo de cámaras de refrigeración en particular lácteos y salchichería, en el plano GA-012 se indica en los detalles de muro tipo K, L y Q la instalación de una madera de triplay de 13 mm y 120 cm de largo fijada con sellador de silicona por la parte exterior-superior de la cámara como una base para los bastidores metálicos que conforman el muro. Contratista de refrigeración argumenta que en el diseño de cámaras de refrigeración no vienen contemplado esta madera de triplay que generaría un peso adicional a los marcos de las puertas de la cámara, y a futuro llegarse a colgar ocasionando un problema con el correcto funcionamiento de las puertas. ¿Se tiene contemplado en diseño de refrigeración la colocación de este triplay como parte de la instalación de los faldones y hay que instalarlos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4530 | Sobre instalaciones especiales CCTV y alarmas, nos comunica gerencia de tienda que son instalaciones nuevas que instalaron hace 3 meses. En el nuevo layout del proyecto de la tienda, los dispositivos no conservan la misma ubicación, sin embargo, gerencia de tienda nos solicita que mantengamos los equipos e instalaciones actuales de CCTV ya que son nuevos. ¿Se pueden conservar los equipos y cámaras del área de CCTV actuales como lo solicita gerencia? Se anexa un fotografía del equipo actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4531 | SE SOLICITA EL CAMBIO DE MODELO DE CORTINAS DE AIRE DE CEF-60 A CES-60, SE ANEXA FICHAS TECNICAS DE AMBAS Y UN CUADRO COMPARATIVO, SE PODRA HACER MODIFICACIONES AL SISTEMA ELECTRICO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4532 | ESTOY POR PROGRAMAR VISITA DE LA UVIE PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE SOLICITO ORDEN DE TRABAJO (OT) Y CONTACTO DEL SUPERVISOR DE LA UVIE QUE LE CORRESPONDA A MI ZONA DE TRABAJO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4533 | DE ACUERDO AL LISTADO DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CONTEMPLAN ESTACION DE CONTROL ADELANTATRÁS (MOMENT) NEMA 4 SQ. EL CUAL FUE SUMINISTRADO. (FOTO). EN POYECTO CONTEMPLAN ARRANCADORES EN LOS EQUIPOS DE A-VE-01,03,04 (SE ESPECIFICA TIPO DE ARRANCADOR) PLANOS: IE-06 FUERZA PLANTA CUBIERTA-MB-MAR DE CORTES-5400 IE-06a FUERZA PISO DE VENTAS MAR DE CORTES-5400 SE PODRA UTILIZAR LO SUMINISTRADO O SE CAMBIA? SI ES CAMBIO SOLICITO UNA ADICIONAL EN EL LISTADO DE SUMINISTRO. | 2 | Favor de indicar el modelo de lo que se suministro ya que la foto no es clara. | 37 | 22781 | 179
4534 | EN SOLICITUD PARA REALIZAR LAS RESPONSABILIDADES DE CONTROLAUTOMATIZACION, SE HA COMPARTIDO INFORMACION POR CORREO CON COPELAND, EL CUAL EXISTE DIFERENCIA DE ALCANCES EL CUAL SOLICITO REVISION DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO. ME PODRAN APOYAR CON LA REVISION DE LOS ALCANCES YA QUE SE CONSIDERA COMO REMO FULL? | 2 | BUEN DÍA El proyecto es de mantenimiento mayor y el alcance de la automatización es solo para los equipos de aire acondicionado. | 1 | 22781 | 2559
4535 | SOLICITO RESPUESTA DEL RFI NO. 05, RFI - 1055639 - 0 - #05 INSTALACION DE CONTRO ADELANTATRAS | 2 | buen día Favor de indicar el modelo de lo que se suministro ya que la foto no es clara. | 37 | 22781 | 179
4536 | ENVIO INFORMACION SOLICITADA!! ARCHIVO PDF DE LOS CONTROLES DE ARRANQUE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4537 | PARA LA MEJORA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICONADO SE DETECTARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN TIENDA, DE LAS CUALES SE DESGLOSAN EN EL ARCHIVO PDF, POR LO TANTO SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES PARA CUMPLIR EL OBJETIVO. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: QUE ES EL CORTE DE PISO DE CONCRETO, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA, RELLENO Y REPOSICION DE COCRETO. CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO BASTIDORES METALICOS PARA TABLEROS NUEVOS. COLOCACION DE CAMPANA DE LAMINA GALVANIZADA DE 100X60X60 MODIFICACION DE ABERTURA DE PUERTA DE CUARTO ELECTRICO, YA QUE CON LA COLOCACION DE TABLEROS ES IMPOSIBLE ABRIR COMO LO TIENEN ACTUALMENTE. ADAPATACION DE BASES DE EQUIPO DE VENTILACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS, QUE NO ESTABAN EN EXISTENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4538 | SE LES INFORMA QUE POR HALLAZGO EN SITIO SE DEBEN CAMBIAR LAS TRAYECTORIAS ELÉCTRICAS, GENERANDO REGISTROS ELÉCTRICOS ADICIONALES, PARA EVITAR ALGUNOS REGISTROS DE DRENAJE ASI COMO ÁREAS DE PRODUCCIÓN, TAMBIÉN SE COLOCARA TUBERÍA SUBTERRÁNEA A UNA PROFUNDIDAD MAYOR YA QUE LAS TUBERÍAS EXISTENTES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS ESTÁN DEMASIADAS SUPERFICIALES. SE TRAMITARÁ LA OC POR MEDIO DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES. | 2 | BUEN DÍA ESTE RFI ES INFORMATIVO PARA DISEÑO, AL SER UN HALLAZGO LA GERENCIA DE CONSTRUCCIONES DEBERA DE APROBAR LOS COSTOS QUE ESTO REPRESENTE Y COMO BIEN MENCIONAN REALIZAR LA OC CORRESPONDIENTE | 9 | 22781 | 1425
4539 | DE ACUERDO AL PLANO IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES MAR DE CORTES-5400 BOL-01 (002), INDICA TRAYECTO INICIAL DENTRO DEL CUARTO DE EQUIPO ELECTRICO, IMPLICA CORTE DE CONCRETO, EXCAVACION, TUBERIA , ENCOFRADO, RELLENO Y REPOSICION DE PISO. SE ANEXA FOTOS SE PODRA REUBICAR EL TRAYECTO PARA TRABAJAR FUERA DEL CUARTO ELECTRICO? SE SOLICITA DETALLES DE EXCAVACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4540 | Buenos días , referente a la obra Remo BAE Ventura Santa Rosa, en e plano C02 - PANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS se indica que solo se retira la carpeta asfaltica dentro del area del predio y solo retira la pintura del paso peatona de la ramapa de acceso al estacionamiento area fuera delmpredio, sin embargo en el plano C09 - PLANO DE TERRACERIAS, se indica que el area de escabacion, relleno y colado abarca hasta la rampa de acceso del estacionamiento que esta fuera del predio, dicha rampa se encuentra en buenas condiciones pr lo que se recomienda conservarla asi como se indica en plano de C02. Comparto imagenes de la rampa en la pestaña de notas y documentos. Graias. Saludos. | 2 | Buena tarde, Favor de ejecutar los trabajos de acuerdo con el plano C02-PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS, solo la superficie dentro de la poligonal. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4541 | Buenos días, con relación a la remo BAE Ventura Santa Rosa, en el plano ES-001 LEVANTAMIENTO TOPO ESTRUCTURAL, indica dos ángulos de refuerzo a todo lo largo de la tienda, sin embargo no se tiene indicado cual es el calibre de dichos ángulos, así como el diámetro de los tornillos para sujertarlos. Favor de indicarnos el calibre de los ángulo de refuerzo y el diámetro de los tornillos para sujertarlos gracias. | 2 | Buen día, Los ángulos que se mención en el plano ES-001 LEVANTAMIENTO TOPO ESTRUCTURAL se refieren a la estructura existente, ya que el plano corresponde al levantamiento topo estructural de la tienda. (elementos existentes en sitio) Saludos | 1 | 22781 | 2559
4542 | Conrespecto a la obra Remo BAE Ventura Santa Rosa , se informa que la lozeta ceramica marca interceramic linea tejas, color frost de 20x30 se remplazara por lozeta ceramica de 20x30 mrca interceramic modelo astratto blanco ,debid a que la lozeta indicada en el proyecto esta descontinuada. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día. Es correcto la loseta linea tejas esta descontinuada, Se debe considerar Interceramic Astratto Blanco como se indica en proyecto en sanitarios y carnes. (PLANO A-409) Saludos | 1 | 22781 | 2559
4543 | Buenas tardes equipo de diseño, se informa que en el proyecto de drenaje sanitario planos GIS-01 INSTALACIONES SANITARIAS EN ABARROTES Y SERVICIOS, Y PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, no se está considerando coladera para el dren de los condesados de las cámaras de lácteos, por lo que se propone la colocación de dicha coladera a espalda de la cámara de lácteos junto al eje “ A “ a una distancia de 20cm de la parte frontal de la cámara para que no estorbe con la puerta corrediza de la entrada de la cámara. Comparto propuesta para la instalación de la coladera para dren de condensados de cámara de lácteos. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta yo compartirnos la solución más viable Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4544 | Se informa que revisando el plano IE-09a FUERZA AIRE ACONDICIONADO 480V CUBIERTA , nos marca un desconectador de servicio por unidad paquete en techumbre , sin embargo las unidades paquete ya cuentan con uno de fabrica el cual hace la misma funcion que el que se propone en proyecto , por lo que analizando la situacion se opta por omitir el que viene por proyecto ya que si se instala implicaria generar un paso adicional en cubierta para la alimentacion de interruptor, mismo que a su vez generaria un posible riesgo de gotera. por lo tanto se opta por mantener unicamente el que trae el equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4545 | Buenas tardes con referente a la obra Remo BAE Ventura Santa Rosa en el plano A-102.1 TRABAJOS EN CUBIERTA, se solicita impermeabilizar la cubierta con impermeabilizante integral , al realizarce inpeccion de toda la cubierta se ha encontra tramos de la lamina tipo termoplastic poliolefyn en muy malas condiciones, por lo que se se recomienda reemplazar la lamina en dichas partes , favor de indicaros si es viable la propuesta o solo se aplica el impermeabilizante. Gracias. Saludso. Comparto de fotos del las area con afectación. | 2 | Buen día. En la inspección visual y diagnosticó estructural que se realizó para el proyecto el sistema TPO se encontraba en buen estado y conservación. Sin embargo, revisando las fotografías vamos a evaluar si se requiere realizar una solución para las partes dañadas y se confirmara por medio de un boletín. La impermeabilización se considera únicamente en la lámina del canopi, en el sistema TPO no se indica en proyecto. Saludos | 37 | 22781 | 179
4546 | DEACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI 1033381 ( 3 ) IMPERMEABILIZACION EN TECHUMBRE SE CONSIDERARIA UN BOLETIN PARA SOLUCIONAR EL DAÑO QUE SE TIENE EN EL TPO EXISTENTE DE LA TECHUMBRE. FAVOR DE COMPARTI EL BOLETIN CON LA SOLUCIO CORRESPONDIENTE GRACIAS. | 2 | Buen dia. Se carga Boletín 01, con base en las fotografías que se nos compartió donde se observa el hallazgo del daño en la membrana, se deberá colocar membrana TPO adherido con termofusión en las zonas indicadas se envía detalle. Saludos | 37 | 22781 | 179
4547 | Con respecto a la obra Remo BAE Ventura Santa Rosa en el plano A-601 detalles de herreria y puertas se indiva que los fijos de la perta de cancel del acceso de cliente se conservan y solo se realiza mantenimiento y limieza , sin embargo en el fijo del lado izquierdo se tiene mancahdo de oxido causado por el rose de la cadena de la cortina metalica, por lo cual se recomienda el cambio de la cenceleria de dicho fijo yla colocación de una placa de acrilico para evitar el rose de la cadena y sigua manchando la camceleria. Favor de confirmar si es factible la propuesta. Gracias. Saludos. Comparto imagenes en la pestaña de Notas y Documentos. | 2 | Buen día, Durante la visita se observó en buen estado de conservación por eso se determinó en conjunto con tienda cambiar únicamente las puertas a los fijos darle mantenimiento como se indica en proyecto.Saludos | 1 | 22781 | 2559
4548 | Buenos días equipo de diseño, Para informar que en el plano de AC-04 PLANTA DE TERRACERÍAS ESTACIONAMIENTO, indica en el corte “07AC-04b,” ir al plano AC-04b en donde dicho detalle señala que la cimentación para el muro de la cerca perimetral tiene una profundidad de 80cm, sin embargo en el área del estacionamiento colindante a la Av. Abraham Lincoln tenemos una diferencia de niveles de 1.80 en el punto mas alto y tenemos un talud de 3.50m en su parte mas ancha, iniciando en el acceso de traílles y llegando al muro de contención existente , por lo que la cimentación del muro para la cerca perimetral no es recomendad, en su lugar se requeriría de un muro de contención similar al existente en el área de las escaleras peatonales. Favor de compartirnos detalle para el muro de contención en el área del estacionamiento colindante a la Av. Abraham Lincoln. Comparto imáge | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4549 | Buenos días equipo de diseño, Para informar que en el plano de AC-04 PLANTA DE TERRACERÍAS ESTACIONAMIENTO, indica en el corte “07AC-04b,” ir al plano AC-04b en donde dicho detalle señala que la cimentación para el muro de la cerca perimetral tiene una profundidad de 80cm, sin embargo en el área del estacionamiento colindante a la Av. Abraham Lincoln tenemos una diferencia de niveles de 1.80 en el punto mas alto y tenemos un talud de 3.50m en su parte mas ancha, iniciando en el acceso de traílles y llegando al muro de contención existente , por lo que la cimentación del muro para la cerca perimetral no es recomendad, en su lugar se requeriría de un muro de contención similar al existente en el área de las escaleras peatonales. Favor de compartirnos detalle para el muro de contención en el área del estacionamiento colindante a la Av. Abraham Lincoln. Comparto imáge | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4550 | Con respecto a la obra Remo BAE Ventura Santa Rosa, en el plano C9- PLANO DE TERRACERIAS, no se idican niveles, y deacuerdo al no mover los registros existente de concreto al pasar niveles ya con el retiro dela varpeta asfaltica y la base hidralica no tenemos el suficiente nivel para poder meter la base hidraulica y el concreto hidraulico y no revasar los niveles de las tapas de los registros, se recomienda realizar corte para poder obtener los niveles para la colocacción de la base y el concreto hidraulico segun proyecto. fqvor de confirmar si es viable la propuesta . Gracias. Saludos. Comparto imagenes de los niveles de la base hidraulica en comparación a los registros existentes , en las cuales solo se tiene 5cm de desnivel . | 2 | Buen dia. En el proyecto se cuenta con el plano C-01PLANO DE CONDICIONES ACTUALES en donde se indica el nivel del estacionamiento y el C-09 PLANO DE TERRACERIAS donde se encuentra un detalle para colocación del concreto en el estacionamiento. * considerar que los niveles no deben ser superiores a los registros asi como las especificaciones de WM. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4551 | Buenos días, referente a laobra Remo BAE Ventura Santa Rosa en el plano A-200 FACHADAS GENERALES, se indica que los muros existentes de block se limpiaran y se aplica sellador "LIFETIME" por la parte exteriorr, sin embargo los muros cuentn conn marcas de grafitis anteriores y cubiertos con pintura gris, asi como manchas de hongos por ecurrimientos de goteras , estas manchas no eliminaron por compleeto al darles su linpieza con cepillo y carda fina, por lo que se recomineda la aplicacion de pintura gris en todos los muros exteriores parea dar la aparencia mas uniforme a todos los muros exteriores y sustituir el sellado por l pintura. favor de co firmarnos si es factible la propuesta . Gracias Saludos. adjunto imagenes en pestaña de Notas y documentos. | 2 | Buena tarde.Durante el recorrido previo a la realización de proyecto, se visualizaron dichas marcas y se acordó con gerencia de tienda únicamente el alcance de limpieza, aplicación de sellador y pintura antifraffitti (indicado en proyecto). Saludos | 1 | 22781 | 2559
4552 | Buenas tardes con relacion a la obra remo BAE VENTURA SANTA ROSA en el plano AA-01 Planta Arquitectonica, solo tenemos idicado el ducto para el aire acondicinados, no tenems indicaciones si los plenos solo se les va a dar mantenimiento o se van arealizar nuevos. Favor de indicarnos que se va realiza si solo es mantenimiento de los plenos existentes o son plenos nuevos. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día. De acuerdo con el Plano AA-01 se indica tanto los ductos y plenos son nuevos. Saludos | 0 | 22781 | 829
4553 | Buenas ardes equipo Se informa que la contratista esta proponiendo colocar rejillas y difusores de la marca VERMON , ya que el proveedor que solicita en proyecto tiene un tiempo de entrega de 65 días por lo cual se saldría el tiempo de ejecución de obra , Comparto en la pestaña de Notas y Documentos las fichas técnicas de las rejillas y difusores que se están proponiendo Favor de confirma el VoBo de las propuestas . Gracias. | 2 | Respuesta: Se deberÃ¡ revisar los proveedores autorizados en la especificaciÃ³n - 233713 | 9 | 22781 | 1425
4554 | Buenos días equipo de diseño, se informa que la contratista esta proponiendo el cambio de la tubería de SCI de la tubería unida con soldadura reemplazarla con tubería contraincendios marca VICTAULIC , la cual utiliza acoples rígidos de alta presión en lugar de soldadura, evitando tiempo de atraso en su instalación. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta Comparto fichas técnica de la tubería propuesta en la pestaña de Notas y documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4555 | refefrente ala obra denoominada Remo BAE Ventura Santa Rosa en el pano A-601 Detalles de Herreria y puertas, se indica en el detalle de la puerta de oficina limpieza y mangtenimiento, sin embargo tambien viene indicada en el cuadro de puertas, Favor de indicarnos si solo se le da manteimiento o se instala nueva. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día, El alcance para la puerta de oficina unicamente se considera relizar mantenimiento. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4556 | Buenos días , con referencia al RFI N° 8 (1033401) NIVELS DE ESTACIONAMIENTO, en el plano de condiciones actuales solo nos marca un solo nivel al centro del estacionamiento, sin embargo se tiene una pendiente, la cual era formada por un parteaguas desde el centro del estacionamiento hacia la parte posterior del estacionamiento y a la salida del mismo, esta pendiente ocasionaba encharcamientos y hundimiento en la carpeta asfáltica en la parte posterior del estacionamiento Se manda propuesta para tener niveles sin pendiente hacia la parte posterior del estacionamiento y respetando los niveles de los registros existentes. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta y pode ejecutarla. Gracias. comparto plano de propuesta en la pestaña de Notas y Documentos. | 2 | Buen día. Se acepta la propuesta de niveles sin pendiente hacia la parte posterior del estacionamiento. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4557 | Referente a la contestacion del RFI N° 1 ( 1033379 ) TUBERIA SANITARIA , se realizo la revicio ficica de los registros exietente, tamien de los materiales , asi com de la pendiente y desnivel, se comprovo qu se tiene un desnivl del - 20cm entre el primer registroy el segundo, el material de tuberi es PVC diamtro 4" cedula 40, se propone utilizar el primer registro y posterior mente intercetar la tuveri antes del segundo registo ya que este queda debajo de la camara de baja y realiza la ramifiaccion nueva fuera de la camara , solo se utilizarian 12metros de longitud de la tuberia existente. Comparto imgenes de los registro existente asi co de la tuberia, en la pestaña de Notas y documentos. Gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4558 | Se informa que revisando el plano EA-03 REFUERZO ESTRUCTURAL POR EQUIPOS DE AA EN CUBIERTA, el cual nos marca un reforzamiento de estructura (joist ) en el area de recibo, en la cual revisando en campo nos encontramos con la situacion de que en esta parte de la cubierta no llevamos JOIST , solo llevamos vigas de acero , por lo que solicitamos de su apoyo para indicarnos si es necesario aplicar un reforzamiento de estas vigas ,si es asi hacernos llegar un detalle de como seria el reforzamiento o plano que nos lo marque . Anexo fotografias de area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4559 | Con respecto a la obra Remo BAE Ventura Santa Rosa, al realizar el bambio de la tubeia de refrigeración del area del trende bebidas, dicha tuberia pasa por enfrente de la lamina de la fachada principal obstruyendo el logotipo de la bodega, al ser retirado y canalizadompor techumbte, dicha lamina quedara con un hoyo en el centro , por lo que se recominda la reparación de dicha lamina y su postetior mantenimiento de pintura. Favor de indicarnos la correcta forma de sellar el hueco en la lamina y si es factible . Gracias. Saludos. Comparto fotos de la lamina en la pestaña de Datos y Documentos. | 2 | Buen dia, Se debe Realizar el sellado del hueco con lámina R-101 Cal.24 o similar a la existente, colocar únicamente el fragmento de lámina necesario, traslapando la nervadura nueva con la existente y se fija con remaches en la parte superior e inferior del faldón. Aplicar pintura de acuerdo con el plano de proyecto A-202 Saludos | 1 | 22781 | 2559
4560 | Bueos días, en proyecto nos solicyan retirar YO demoler la lozeta existente en el area de preparados de carnes y eacceso a baños de asociados, sin embargo al retira la lozeta y realizar limpieza de muros aun queda residuos de l pegamenhto crest en el block y solo nos indica que queda el block aparente, se propone la plicación de basecoat o en su caso un lambrin de durock en los block aparentes que quedan con el residuo del pegamente crets . Comparto imgenes de como queda el block aparebte despues de lipiarlo. Gracias. Saludos. | 2 | Buen dia Fvaor de quitar residuos con espátula o cuña y aplicar pintura color gris en la zona afectada. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4561 | Buenos días equipo de diseño, se informa que la contratista esta proponiendo la reubicación de los curtos de SISTEMAS SITE y cuarto de IDF por la siguiente razones: * En el cuarto de Sistemas se pide en proyecto el cambio de tableros en su misma posición por lo que no es viable el desmantelamiento de los tableros viejos y colocación de los nuevos en el mismos sitio, el área del cuarto de sistemas es muy reducida, mismo tema en el IDF, los tablero de energía regulada no pueden ser retirados, hasta tener los nuevos en su sitio final, Comparto propuesta de la reubicación de las áreas en la pestaña de Notas y documentos. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta o en su defecto compartirnos una solución viable. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4562 | Buenos días equipo de diseño, Se está proponiendo la reubicación de la puerta interna de SEPAPROSA para evitar la salida del personal administrativo al pasillo frente a caja y se tenga u acceso totalmente interno entre el área de oficina administrativa y SEPAPROSA . Comparto propuesta de la reubicación de la puerta interna en la pestaña de Notas y documentos. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta o en su defecto compartirnos una solución viable. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4563 | Buenas tardes equipo de diseño, se informa de un hallazgo en el área de trastienda en la ubicación del EDC 2 nuevos según el plano IE-07 CUARTOS ELÉCTRICOS el cual será instalo en la primera etapa de la remodelación, en el área se encuentra las tuberías de alimentación de agua existente, así como la tubería de SCI subiendo por muro. Se propone realiza una conexión provisional de todas las tuberías, la cuales serían interceptadas en la parte exterior de la tiene por el muro del eje “ A “ subiendo por muro y recorriendo la tubería por muro hasta llegar a la conexión de la tubería existe y evitar pasar por el área de donde se instalada el EDC 2 en trastienda, Favor de confirmarnos si es viable la propuesta. Comparto en la pestaña de Notas y Documentos archivo con las imagenes del estado actual y la propuesta a realizar. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4564 | Buenas tardes equipo, se solicita por medio del presente verificar si es viable la reubicación de nuevo equipo de aire acondicionado de la UP -15 del área de amasijo, las razones son las siguientes: •En área donde se proyecta la ubicación del nuevo equipo del área de amasijo se encuentra las tuberías de refrigeración que proviene de la condensadora, por lo cual se dificulta mucho los trabajos de refuerzo de estructura como la instalación de los nuevos ductos. •Se comparen en la la pestaña de Notas y documentos la propuesta de como quedaría la UP-15 nueva, así como la nueva instalación de los ductos, se tomaría en cuenta el reforzamiento de estructura en esta nueva ubicación. •Se comparte también las imágenes de las condiciones actuales en sitio proyectado originalmente como el sito en donde se esta proponiendo la nueva ubicación. Favor de confirmar si es viable la p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4565 | Buenas tardes equipo Se informa que se le solita a la contratista un presuspuesto nadicional por los trabajos de refuerzo de estructura que contien el plano ES-03 REFUEZO ESTRUCTURAL POR EQUIPOS AA EN CUBIERTA-BA SANTA ROSA APODACA-4028, ya que tiene una omicion de dicha partida en su presupuesto de obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4566 | Buenas tardes equipo de diseño Dándole seguimiento al RFI 1053665 REUBICACION DE UP 15 Nueva en el área de amasijo, como se describió en el RFI anterior, se propone reubucar la UP 15 en una nueva ubicación distinta a la de proyecto, por el motivo que es una área de muy difícil acceso por tener toda la infraestructura de las tubería de refrigeración y situada arriba de la cámara de amasijo por lo que no es posible tanto el reforzamiento de estructura como la instalación de los ductos Favor de confirmar la factibilidad de la reubicacion del equipo UP15 del área de amasijo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4567 | Buenas tardes, con referecia al plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, indica tuberia nueva en pasillo junto al eje "2", por consiguiente rumtura en piso en el area del pasillo, se tiene actumente tuberia existente conectada por dos registros existentes , sera factibre utilzar solo el tramo de tuberia existente que se encuentra entre los dos registros exitentes para poder evitar la ruptura de piso y realizar todo el cambio de tuberia como lo indica el proyecto, Asi tambien en el plano IS-01 indica una coladera junto a la puerta de emergencia en el eje"1", dicha coladera no tenemos desegue de ningun tipo sercas y se realiza la colocación de la coladera o se puede cancela la intalacij para evira la ruptura del piso. gracias. Saludos. camparto imagines en la pestaña de Notas y documentos. | 2 | Buen dia En proyecto se indica instalación de la tubería nueva sobre el eje 2 debido a que no se podía garantizar que la instalación actual este en buen estado y tenga los diámetros, materiales y pendientes correctos, en caso de que comprueben físicamente que se encuentra en buen estado y cumple con las condiciones anteriormente mencionadas se puede mantener. La coladera junto a la salida de emergencia se debe instalar tal como se indica en proyecto debido a que se trata del drenaje del tren de bebidas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
4568 | De su apoyo para indicarnos si la ubicacion del UD-01, ya que revisandolo fisicamente en obra nos encontramos con el hecho de que respecto a la ubicacion marcada en proyecto . tenemos una cama de instalaciones laa cual nos interfiere para el ingreso de los ductos, por lo que se solicita saber si se modifica la ubicacion. Anexo REPORTE FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4569 | Se envía el presente RFI con la propuesta de aplicación de pintura en muros y colocación de logotipo en fachada posterior derivado de una petición de operadora, ya que menciona que muchos de los clientes de la tienda llegan por esa parte de la zona y en proyecto no se contemplo el cambio de imagen de dicho lado, por lo que se hace necesaria su incorporación a la remodelación de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4570 | Mediante la presente comunicación, se desea notificar, que el concreto especificado en proyecto; Firme de concreto color gris aparente con fibra de polipropileno Prop. 900 grsm3 con módulo de ruptura de MR=36 kgcm2, se tarda en suministrarse 2 semanas. Dicho lo anterior contratista propone que se cambie por Concreto Premezclado f´c=250 kgcm2 estructural, por los tiempos de entrega. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4571 | Mediante la presente, queremos comunicar que, en la zona de la barra Customer Journey el proyecto especifica un nodo a la altura de 1.80 para la pantalla que será ubicada en ese lugar. Además, se señala que en dicha barra se instalarán dos equipos de cómputo que operarán mediante conexión WiFi. Sin embargo, el día de hoy, 15 de enero, recibimos la visita de proveedor de sistemas quien nos notificó que los equipos, para su óptimo rendimiento requieren conexión Ethernet, lo cual implica la necesidad de dos nodos de voz y datos adicionales en esa área. Frente a esta situación, solicitamos amablemente información por parte del departamento de diseño para abordar este asunto. Necesitamos aclarar si se mantiene la solución original con conexión WiFi, tal como indica el proyecto, o si es necesario ajustar la solución para la conexión de los equipos en la mencionada barra, considerando la nueva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4572 | El proyecto cuenta con un tanque tormenta el cual tiene un nicho donde llevan los controladores de las bombas y el equipo, en cuestión de seguridad solo cuenta con candado. Dicho lo anterior gerencia pide que se alarme las puertas del nicho para mayor seguridad de los controladores de los equipos de bombas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4573 | Contratista coloco una llave de agua potable en la parte de atrás para el riego de las áreas verdes. Dicho lo anterior gerencia pide que se le coloque una llave de paso dentro del nicho de bombas de cisterna ya que de ahí sale la conexión de la llave que se hizo para el riego de las áreas verdes traseras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4574 | Proveedor de señalización coloco los letreros conforme a proyecto autorizado por movilidad, pero hay un detalle en dichos planos, ya que en el plano general de ubicación de los letreros indica con simbología que los letreros son de 50 km, pero en los detalles de los planos se coloca un con mayor zoom el letrero el cual nos indica una velocidad de 10 km, proveedor se guio por el detalle ya que es más específico, el día de hoy 30 de abril la entidad de movilidad visito el predio dando dicha observación. Dicho lo anterior, movilidad pidió que se cambiara la señalización por los que digan 50 km, mando el RFI para Pedir el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4575 | Se encuentra un contacto normal en la zona de panadería a la altura del pasillo a 2 m del piso, estorba ya que la panadería ya va pegada a muro. Dicho lo anterior se hizo la petición por parte de Store Planning de mover el contacto a el muro perimetral, dejando más libre el pasillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4576 | El siguiente RFI es para pedir la confirmación sobre el banco de nivel, ya que no se encontró marca donde indica la respuesta a RFI anterior, así mismo hay una variación en la elevación de -5cms, la respuesta indica una elevación de 50.00 y en campo la elevación es de 49.95. Entonces el presente RFI es para pedir la confirmación del banco de nivel marcado en la respuesta del RFI no.1, que seria el punto en la base de la luminaria de la glorieta. Para tomar este punto como el banco de nivel y no dejar duda, ni a la empresa contratista ni a esta supervisión. Por la atención, gracias. Anexo fotografias del punto donde deberia estar marcado el banco de nivel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4577 | FECHA: 29052024 RFI No: 002 DET 2271 AGUASCALIENTES ORIENTE. En recorrido de obra junto al Ing. Miguel Vargas y el residente el Ing. Fernanda Morales Salgado, se tocaron un puntos importantes que repercuten en la ejecución de los trabajos de cambio de rampas mecánicas. En proyecto se pide hacer la instalación de tableros de control y chicotes para el cambio de travelator los cuales deja a interpretación en campo su ubicación final pero por indicaciones del Ing. Miguel Vargas comenta que no se puede utilizar la ubicación actual para evitar la manipulación de terceros al igual de que la trabe donde se encuentran fijados actualmente será desmontada para efectuar el cambio de los mismos. Se solicita a la sección de proyectos la ubicación final de los nuevos tableros de control de las rampas y el sistema de fijación o anclaje para ello. | 2 | La ubicación de los tableros para travelators está de acuerdo a guía mecánica la cual es en la parte superior de las mismas, para una ubicación distinta se tienen que validar con el proveedor de los travelators. Para el caso de los soportes yo izajes quedamos estamos en proceso de autorización para la OC y complementar el proyecto estructural. | 1 | 22781 | 2559
4578 | BLT representada por el Ing Miguek Vargas nos comenta que se puede hacer los puntos de apoyo intermedio de los travelators de concreto armado por un apoyo de perfil de acero y se queria conocer la posibilidad de efectuar ese cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4579 | El equipo de conservacion solicita el reforzamiento del cierre de los vanos de elevador de clientes en planta alta para evitar caidas al interior de cubo del mismo. Esta es la forma en la que se refprzaran los cierres de duock | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4580 | La finalidad de este RFI es informar de la diferencia de niveles entre la diferencia de nivel de piso terminado entre bahía de embarque y el nivel de firme de acceso a nivel de estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4581 | En el Plano AA-04 CUADRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO se señalan datos y especificaciones técnicas para los equipos de aire acondicionados marca TRANE y que serán instalados en la BAE. Dicha información se señala en la tabla denominada: UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE Por lo que el presente RFI es para solicitar la validación de que ambos equipos con sus características técnicas de requerimiento eléctrico estén plenamente contemplados tanto en el cuadro de cargas, memoria eléctrica y diagrama unifilar correspondiente. De igual forma se solicita la aclaración para las formas y especificaciones de los plenos de inyección indicados en el plano AA-05 DETALLES DE AIRE ACONDICIONADO, en el detalle tipo para UP en cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4582 | Proyecto en Plano IH-01 indica rehabilitación de base existente para tinaco (Anexo A). Sin embargo, no existe base alguna (Anexo B). Adjunto una base sugerida para su consideración según las condiciones actuales y dimensiones del tinaco. (Anexo C). Adicional a la fabricación de la base el contratista tendría que hacer un movimiento del ducto del extractor de baño para que quepa el tinaco. La base no se puede omitir ya que hay instalaciones eléctricas que deben de pasar debajo del tinaco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4583 | ¿Como realizo los cambios de marcos de elevador y montacargas solicitados por BLT-? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4584 | En el Plano C06-Planta General de proyecto, se indica que la descarga sanitaria de la BAE está propuesta en paralelo al eje 4 para su desalojo con la construcción de un pozo de vista sobre la red de drenaje municipal existente que contempla además la línea de drenaje correspondiente hacia ese punto. Sin embargo, en la obra existe un punto de desalojo de aguas negras a un costado del acceso peatonal de proyecto que se conecta con un registro sobre banqueta también existente que se conecta a su vez con la red de drenaje existente encaminando las aguas hacia un pozo de visita también existente. (ESTO SE VERIFICO EN OBRA CON DESCARGA DE AGUA EN REGISTRO DE BANQUETA PARA VERIFICAR DICHAS CONEXIONES). Se propone direccionar la descarga de aguas negras hacia este punto de descarga, con la finalidad de aprovechar la infraestructura existente y no generar rompimiento de banqueta ni la construcció | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4585 | Que material se le colocará para el repellado y el modo de sujecion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4586 | La colocación del piso se puede realizar colocando piso sobre piso sin ejecutar demolición del pegazulejo actual? el nivel del piso existente se puede respetar con este proceso constructivo. ¿Realizar trabajos de reparación de muro?, ¿se rellenarán de concreto los muros faltantes? En muros ¿se removerá completamente el pegazulejo? Por el mismo tema de la debilitación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4587 | RFI No: 001 -BAE COAPAN DET 6562- TIPO DE TERRENO ENCONTRADO EN SITIO. En relación al proyecto de cimentación de BAE COAPAN, referente a los plano ES101-PLANTA_DE_CIMENTACION-BAE_6562_COAPAN, indica la siguiente nota “PARA ALCANZAR NIVELES DE DESPLANTE DE LA CIMENTACION, UTILIZAR MATERIAL DE BANCO, CLASIFICADO COMO LIMO ARENOSO (TEPETATE) COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR EN TODA LA CIMENTACION” y tiene aun detalle que indica 90 cm de altura. El día lunes 6 de mayo 2024 se realizaron dos calas en sitio y se detectó que el terreno firme en la cala 1 está a una profundidad de 1.90m y en la cala 2 se encuentra a un profundidad de 1.50m. Se continuo con la escavacion para las cepas y y se detecto que al centro de la huella , en el area de piso de ventas en rellen de escombro y basura de apoximadamente 80cm . Y en el plano C05a_PLANO_DE_SECCIONES- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4588 | LLEGAN A OBRA SUMINISTRO DE LAVAMANOS 3 PIEZAS PARA 3 PERSONAS Y 1 PARA DOS PERSONAS, ANTERIORMENTE EN BAÑO DE HOMBRES ASOCIADOS SE ENCONTRABA LAVAMANOS PARA 2 PERSONAS. APROVECHANDO EL SUMINISTRO SE LE PIDE A CONTRATISTA COLOCAR LAVAMANOS DE DOS PERSONAS Y UNO PARA NIÑOS. EN F8 SE TIENE COMO CONCEPTO COLOCAR LAVAMANOS PARA 3 PERSONAS EN TODOS LOS BAÑOS, SE REVIZO CON EL AREA DE PROYECTOS Y NOS COMPARTIO LA MEMORIA DESCRIPTIVA EL TEMA DE LAVAMANOS YA QUE SE REALIZO UNA ACTUALIZACION DE ACABADOS EN LOS BAÑOS, EN EL CUAL MARCA DESNIVEL PARA LAVABO DE NIÑOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4589 | RFI No: 002 -BAE COAPAN DET 6562- hallazgo de retenida eléctrica dentro del predio. En relación al proyecto de construcción de BAE COAPAN 6562, de encontró un hallazgo que dentro de la poligonal del predio se encuentra una retenida eléctrica de un poste se ubica en la banquera. Se solicita intrucciones que es lo que se debera hacer con la retenida electrica. anexo evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4590 | De acuerdo al proyecto que tenemos la ubicación de inversor de paneles, está ubicado sobre un muro de tablaroca (posición 1), el instalador hace la recomendación del movimiento del tablero a otra posición debido al peso de la unidad y al anclaje no soportara el muro, se considera nueva ubicación sobre el muro del eje B (posición 2) donde él tiene mejor espacio y anclaje y no perjudica con alguna otra instalación o mobiliario. | 2 | Buen día, se autoriza el cambio de ubicación del inversor. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4591 | RFI 001 DET 1393 BAE P. del Triunfo– INSTALACIÓN DE COLADERA EN CÁMARA DE CONGELADOS De acuerdo al plano IS-01- INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, las coladeras para las cámaras de refrigeración y de bebidas, solo indican 3 coladeras en total. En el plano GR1-B COLADERAS BAE PARQUES DEL TRIUNFO R0, proporcionado por el proveedor KYSOR, indica una coladera extra para la cámara de congelación. En el plano GMR-3 COLADERAS BAE PARQUES DEL TRIUNFO de proyecto de RENSA no indica coladera para la cámara de congelación. DUDAS DE ALCANCES -¿Se realizará los trabajos de la coladera para la cámara de congelación? -Si es así, indicarnos la ubicación de la conexión de la coladera de la cámara de congelados. -Estos alcances no están contemplados en el F8 del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4592 | RFI 002 DET 1393 BAE P. del Triunfo– PLANO ESTRUCTURAL TANQUE TORMENTAS En plataforma de Tririga hace falta subir el plano estructural del tanque de tormentas, solo esta el plano estructural de la cisterna. En la carpeta interior-estructural, no se encuentra, y en la carpeta exterior igual. Para pedir de su apoyo para subir dicho plano a la plataforma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4593 | Para agilizar el suministro, seria posible utilizar policarbonato celular marca, procell professional grade, de 1.22 x largo libre de 6 mm de espesor, densidad 115kgm2 - 5kgm2, cabe mencionar que el suministro del mismo seria mas factible, ya que el proveedor se encuentra en la zona por lo que su arribo a obra seria en la brevedad posible, y de ser posible utilizar este material seria posible me proporcionen el color adecuado que debe llevar el prototipo de la techumbre de travelator para solicitar el suministro y su pronta colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4594 | En el boletín en el plano c-14c para ser precisos indica la colocación de bumpers para ser exactos 17.75 ML de bumpers en el área de travelator ya se reviso el listado de suministros por parte de Walmart y no trae ese suministro y también se reviso las ordenes de cambio y no tengo el suministro de bumpers, solamente el de las lamparas para el área de malla sombras y travelator por lo que seria posible me podrían confirmar si el suministro y colocación de estos bumpers esta dentro los alcances de la contratista para ir anticipando el suministro de estos elementos y posteriormente su colocación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4595 | Se notifica que la trayectoria del dren que se especifica en el plano CO-09d, solo se colocara en el área verde y en la zona que se encuentra con concreto (zona de estacionamiento) se retira el dren. Dicho lo anterior se comenta que en la zona del estacionamiento que se retirara es por la parte funcional, ya que no será funcional en el área que esta tapada por concreto, (zona del estacionamiento). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4596 | RFI 004 DET 1393 BAE P. del Triunfo– AGUA EN EXCAVACIÓN DEL TANQUE TORMENTAS Se encontró un brazo de agua en la excavación del tanque tormentas a una profundidad aproximada de 3.50 metros, por lo cual requeríamos de su apoyo para la realización de los trabajos de la misma. PROPUESTAS: - PROPUESTA 01: Realizar un base de pedraplén y posteriormente la estructura del tanque tormentas, para filtrar el agua que se encuentre en esa área. - PROPUESTA 02: Realizar base de pedraplén y modificar dimensiones del tanque tormentas dejando la misma capacidad. - Hace falta plano estructural del tanque tormentas cargarlo en plataforme, si hay modificaciones de dimensiones nos ajustaremos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4597 | Contratista Con Air necesita que se realice una libranza para la interconexión de la nueva instalación en este caso el Interruptor G a medidor Indicado en el plano DU01_Diagrama Unifilar (Anexo A). El contratista no tiene en su alcance la libranza ni el cableado de media tensión al transformador. El cableado del medidor al transformador necesita de un trabajo de obra civil ya que la tubería actual es de 2.5” e indica una de 4” para lo cual hay que demoler el firme existente y hacer excavación para colocar la nueva tubería de 4” (Anexo B). Así mismo el contratista recomienda el cambio de todos los instrumentos de medición (donas, medidor, cable y gabinete) ya que son obsoletos (Anexo C). Se solicita aclaración de: ¿La libranza y cableado de media tensión la realizará Con Air como un trabajo adicional o un proveedor asignado por Walmart? ¿Se aprueba la recomendación del cambio de instrumen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4598 | RFI 012 DET 1393 BAE P. del Triunfo– ACOMETIDA TELMEX Conforme a la visita del personal de TELMEX, el día 05 de Abril del 2024, informaron que la acometida el servicio debería de ser subterránea y no satelital, por lo que nos piden realizar registros y tubería, al limite de predio para su instalación. Por parte de Telmex, se encargaran en la tubería al limite del predio. PROPUESTA: Se propone trayectoria para la acometida con 4 registros al limite del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4599 | Se notifica que, al realizar la revisión de la instalación de agua potable conforme al plano CO-02Cl, se ha detectado que la trayectoria no coincide con lo indicado. Por lo tanto, hemos realizado calas para buscar la ubicación exacta, de dicha instalación. Durante esta inspección, hemos encontrado un registro de válvulas de la instalación de agua potable, cuya trayectoria se sitúa a 50 cm de distancia con respecto a la ubicación señalada en el plano, pero se encuentra exactamente debajo de la banqueta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4600 | De acuerdo a los planos marca que la caja Rotary va ir dentro de la Oficina Administrativa (SITE), el cual no lleva cámara de seguridad, por tal motivo se genera este RFI para resolver el asunto de la caja Rotary si; ¿se moverá del lugar de origen (a lado de cajas) o se añade una cámara más en el área de oficina administrativa? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4601 | De acuerdo a los planos del proyecto indica la ubicación de 9 lámparas wallpack en el perímetro de la tienda, al revisar solo contemplaron para los suministros 8 Wallpack y conforme al proyecto igual considera en el plano C14a Fotométrico Alumbrado Exterior solo 8 aunque esté la novena proyectada, la observación que se hizo fue que en todos los planos autorizados marca la novena Wallpack la pregunta es; ¿Se van a considerar las 9 Wallpack que proyectan en los planos o solo serán las 8 que son las del suministro y por la especificación del plano C14a? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4602 | De acuerdo a los planos marca sustitución de Pasto 1 a 1 en áreas existentes, la problemática es; ¿que clase o tipo de pasto se va aplicar en las zonas indicadas?. Además de apoyar con el volumen de dichas áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4603 | De acuerdo a los planos del proyecto no indica que valla puerta para limitar el acceso a trastienda, aunque actualmente se cuenta con una puerta metálica corrediza solo indica mantenimiento en la misma ubicación. ¿Cúal será la solucion para obstruir el paso de personas no autorizadas a trastienda? | 2 | En el plano A601-TABLA_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS-BAE_3579_MISION DE HUINALA se indica; "puerta existente que será rehabilitada y reubicada" y en este mismo plano se ve la nueva ubicacion de acuerdo con layout autorizado. | 8 | 22781 | 77
4604 | Como hallazgo se encuentra en sitio que el anexo que solicita Refrigeración sobre el tramo extra de rejilla tipo Irvin (1 x 2.70m) en la base existente para los condensadores será una carga muerta nueva para la estructura existente, lo cual se solicita si el análisis estructural vigente cumple con el refuerzo necesario para soportar la carga extra del tramo a añadir, de ser el caso se recomienda que se hagan modificaciones de refuerzo estructural tipo mecánico ya que el proyecto es una Remodelación Full y se recomienda no tener mejor trabajos en caliente. ¿El analisis estructural cuenta con el refuerzo suficiente para el tramo extra de rejilla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4605 | De acuerdo a los planos del proyecto indica colocar un elemento hidráulico en este caso un Geodren a base de tubo de PVC ranurado que será colocado en muros de retención como indica el detalle en plano C09d Plano de Muros de Contención, por lo que el proyecto indica son Muros de Contención, la pregunta es; ¿Cuál es la ubicación exacta del Geodren para los muros de contención del proyecto y su trayectoria para su descarga?, Compartir comentarios para ejecutar correctamente este alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4606 | Como hallazgo se encuentra en los planos la falta de especificación de pintura en fachada lateral izquierda en lado de estacionamiento y Sur de igual caso, por ello se solicita información si; ¿Estas fachadas llevaran aplicación de alguna superficie vinílica?. | 2 | No se considera apliucacion de pintura, las fachadas que mencionan no forman parte del predio. | 9 | 22781 | 1425
4607 | En recorrido con eficiencia operativa la Lic. Samantha Amador solicito el Retiro total de la señalización, anuncios colgantes departamentales, colganteada y desmontada de anuncios en perímetro de faldones en carnes ,pescados, salchichoneria, tortillería, apartados y farmacia , ya que lo que único que esta incluido en proyecto son las placas de locales (enfrente de cajas), las demás antes mencionadas no están, al igual que anuncios con escaleras con su colganteria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4608 | En recorrido con eficiencia operativa la Lic. Samantha Amador solicito el Relaminado del mostrador de servicios al cliente, apartado y farmacia color platinum. Ya que no esta considerado En el alcance de la OC2. ya que el color (café) no es parte de la nueva imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4609 | En recorrido con eficiencia operativa la Lic. Samantha Amador solicito Considerar reubicación de accesorios por colocación de señalización (cámaras y estrobos). la contratista debe subcontratar a la iguala de esta especialidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4610 | En recorrido con eficiencia operativa la Lic. Samantha Amador solicito Considerar pintura dentro de Prichos y servicios a los clientes, el cual solo se recibió el BOL.03 pintura prichos y falta el de atención a clientes. A la espera de boletín de atención a clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4611 | En recorrido con eficiencia operativa la Lic. Samantha Amador solicito considerar las reparaciones de estos una vez que se concluya el mantenimiento de techumbre daño en plafón de preparado de Frutas y verduras y Sistemas. ya que en Frutas y verduras corremos riesgo con seguridad alimentaria y en Sistemas corremos riesgo con los equipos. Esperando respuesta si aplica o no, la solicitud de eficiencia operativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4612 | En recorrido con eficiencia operativa la Lic. Samantha Amador solicito la Pintura dentro de Apartados y Farmacia ya que no se tiene en alcances de el proyecto Y en panaderia se baja del alcance celosías, loseta hexagonal y color caverna para Panadería, únicamente se deberán retirar las vigas tipo madera y se pintara en White flour Esperando respuesta si aplica o no, la solicitud de eficiencia operativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4613 | En recorrido con eficiencia operativa la Lic. Samantha Amador solicito Considerar ángulos y zoclos color gris para Piso de venta ya que no se tiene en alcance de el proyecto, solo en algunas áreas y no en su totalidad. Plano referido A-103 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4614 | Como hallazgo se encuentra en sitio que se tienen postes para las luminarias en el área de estacionamiento lo cual no indica en planos mantenimiento ni desmantelamiento de estos postes, por lo cual se requiere saber para la remodelación en curso de esta unidad; ¿Cuáles son las indicaciones para estos elementos?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4615 | EN RELACIÓN A LA MALLA CICLÓNICA, DEBIDO AL MOVIMIENTO QUE SE HIZO POR EL HAYASGO DE LA CIMENTACIÓN COLINDANTE, LA SEPARACIÓN DEL MURO DE LA TIENDA AL MURO PERIMETRAL VECINO SE AMPLIÓ QUEDANDO DE 60 A 70 CM DE ANCHO, POR LO TANTO, SE HACE LA CONSULTA SI SE LE DEBERÁ COLOCAR A ESA PARTE MALLA CICLÓNICA CON SU GUARNICIÓN PARA EVITAR EL INGRESO DE PERSONAS A ESA ÁREA. ANEXO LA UBICACIÓN EN PLANO Y FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4616 | EN RELACIÓN AL NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL PLANO “LP01 SISTEMA DE INTRUSION-124729” SE DETECTA QUE NO VIENE ALARMADA LA PUERTA DEL NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA, ¿SE CONSIDERARÁ EL ALARMADO DE LA MISMA O SE MANTENDRA COMO INDICA EL PROYECTO? ADJUNTO IMAGEN DEL PLANO EN RELACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4617 | De acuerdo a la Memoria descriptiva y planos Refuerzo de estructura en fachadas, en la fachada lateral del eje A muestra estructura existente del adosado en exterior, lo cual en sitio no existe solo se encuentran algunos postes de refuerzo. Para confirmarnos de los trabajos de la nueva estructura de adosado necesitamos los calibres de proyecto de la soportaría, en plano no dice calibres de la estructura existente, ya que estos trabajos el contratista no tiene en su F8 y determinar los tiempos de entrega de dicho material. DUDAS DE ALCANCES -¿Se realizara nueva estructura en adosado en fachada lateral? -Si es asi, nos poyen con los calibres de dichos perfiles, porque en plano no indica los existentes. -Para el refuerzo interno de los perfiles, se tendrá que retirar algunos paneles y colocar nuevos si se dañan al momento del retiro de ellos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4618 | ¿Se aprueba la omisión de los registros y canalización telefónica indicada en el anexo de la solicitud? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4619 | En revisión de los trabajos programados para Pintura en Fachadas Exteriores y Rotulos, se observa en plano referencia A202a Correspondiente a ROTULO EN FACHADA MITRAS, que únicamente se considera la fachada Principal de acceso y lateral, (Lado Sur y Este), debido a que iniciamos etapa de pintura en muros exteriores, si se requiere atender esta área necesitamos el plano para ver los detalles de pintura en esta zona. Se adjunta reporte fotografico y plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4620 | En relación al proyecto contamos con una interferencia de un árbol ubicado en fachada lateral izquierda con ubicación: eje 1 f-e, plano: (a-201-trabajos en fachadas-4937), con lo cual se propone recorrer el rotulo (det-01), reflector y tipo de pintura para el mismo al tramo e-d. ¿En caso de ser liberada la propuesta nos podrían apoyar con la liberación de los planos correspondientes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4621 | De acuerdo al plano ES-803 Conexiones de refuerzo, en el detalle CX-1R, indica colocación de 4 anclajes Químicos de 4´´. No indica de que será la fijación de la placa con la dala de concreto, si se realizara con taquetes expansivos o algún otra fijación. Favor de aclararnos este tema, muchas gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4622 | EN EL PLANO “DEM06-DESMONTAJES_EN_CUBIERTA-BAE_3382_HACIENDA_MITRAS” LA BASE DE REFRIGERACION INDICAN QUE SOLO SERA REHABILITADA COMO LO DICE EL SIGUIENTE DETALLE INCRUSTADO EN DICHO PLANO. “TODOS LAS BASES METALICAS DE EQUIPOS (AIRE ACONDICIONADO, BASES DE ANTENAS, BASES DE CONDENSADORES, AIRE LAVADO, BASES DE EXTRACTORES, ESCALERAS MARINAS, ESCOTILLAS Y TODA HERRERÍA EXISTENTE SOBRE LA CUBIERTA, SE LES DEBERÁ DAR MANTENIMIENTO DE CARDEO LIJADO Y PINTURA, SE CONSIDERA COLOCAR MASTER FLASH, SELLADO, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, FIJACIÓN E IMPERMEABILIZACION” MIENTRAS QUE EN EL PLANO “A102-PLANTA_ARQUITECTONICA_DE_CUBIERTA-BAE_3382_HACIENDA MITRAS” MUESTRA UNA BASE TOTALMENTE DISTINTA EN DIMENSIONES ASI COMO EN ORIENTACION, DE LA CUAL NO EXISTE NINGUN PLANO DE COMO DEBA FABRICARSE NI DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASI COMO TAMPOCO EXISTE UN PLANO DE REFORZ | 2 | Se carga BOL02_NUEVA BASE PARA CONDENSADOR DE REFRIGERACION-BAE_3382_HACIENDA MITRAS donde se indica la construcción de la nueva base de condensadores de refrigeración, se colocará a un costado de la existente. Se encuentra en; 03. Boletines | 1 | 22781 | 2559
4623 | Gerencia de tienda nos está preguntando si se pueden contemplar algunos baches al entrar a la entrada del estacionamiento, daños de la carpeta asfáltica en donde se estacionan los camiones de carga los cuales no están dentro del alcance, Plano: (C03a – trabajos en exterior – 4937) de los cuales nos acercamos a ustedes para que nos indiquen si se consideran en el alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4624 | De acuerdo al reporte de inspección estructural y de plano. Favor de apoyarnos con las siguientes especificaciones para el suministro de materiales. REQUERIMOS EL APOYO PARA INDICARNOS LAS ESPECIFICACIONES: - Panel de recubrimiento en fachada de adosado. - Lamina de recubrimiento posterior para la fachada doble del adosado - Tono de pintura en fachada del adosado lateral. - Calibre de la moldura en adosado. - Tipos de anclaje de Tornillería. - Detalle de la fijación de los contraflambeos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4625 | Por dimensiones de Unidades condensadoras de refrigeración y de instalaciones existentes, se requiere ampliar las bases existentes en techumbre. El contratista CON AIR tiene en sus alcances el mantenimiento de la base existente sin embargo luego de visita en conjunto con contratista de refrigeración nos pide la ampliación de la base y la colocación de rejilla Irving. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4626 | En tienda observamos que el soporte del faldón del adosado de la fachada lateral el HSS hizo palanca con el anclaje y fracturo la dala del muro cuando fue el desplome del adosado, de acuerdo al reporte de inspección estructural esto no venia en dicho reporte. Fracturo la dala de cerramiento y parte del muro, ya que contaba con algún epóxico en la junta del block. Tenemos como propuesta revisar el anclaje del HSS, reforzar con anclas más largas de 6” a 8”, rellenando de epóxico y cemento toda la falla de la dala de cerramiento. Colocando igual epóxico en junta del muro de fachada. Favor de indicarnos como resolver este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4627 | En recorrido con La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) nos percatamos que no existe una toma domiciliaria en av. Muérdago que es donde nos indica proyecto, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) nos indica que lo más viable es la conexión de 2” de diámetro y nos pide la instalación del medidor de ¾” de diámetro sin ruptura de banqueta. ¿Nos podrían indicar si el tubo será de cobre de 2” como en los anteriores proyectos?Se adjunta evidencia fotográfica y plano donde se muestra que en proyecto la toma domiciliaria se ubica en HEROICO COLEGIO MILITAR, que en sitio no existe alguna toma domiciliaria. Plano del proyecto, permisos cespm y fotografías reales del predio: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4628 | En relación al proyecto necesitamos la aclaración del siguiente apartado. Una vez instalado el tanque nuevo es responsabilidad del contratista el llenado del tanque una vez instalado, al momento de que el tanque se encuentre llenado en su totalidad se realizaran las pruebas que abarca el sistema contra incendios. La nota no indica un segundo llenado final para uso de tienda, ¿nos pueden aclarar si se realiza por parte del contratista o tienda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4629 | En relación al proyecto necesitamos la aclaración del siguiente apartado. De acuerdo al plano estructural ES-401-4937 tenemos unos arriostramientos en el plano, dentro de la ubicación de los mismos la tienda ya cuenta con algunos refuerzos justo en la ubicación que los marca el proyecto. También hacemos mención de algunos lugares donde se complica la colocación de los refuerzos a causa de las instalaciones existentes. Acudimos a ustedes para preguntar lo siguiente. ¿Se quitarán los refuerzos existentes y se colocarán los que marca el proyecto? ¿Solo se anexarán los refuerzos que quedan pendientes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4630 | De acuerdo al proyecto necesitamos la siguiente aclaración. De acuerdo al plano estructural ES-414-4937 nos indica que tenemos que utilizar concreto normal, según las tabla y las especificaciones de los materiales las cuales no indica ningún tipo de acelerante De acuerdo al plano IG00 – INFORMACION GENERAL – 4937 tenemos un tiempo de fraguado mínimo para 1 semana para iniciar con el armado del tanque. No indica el uso de algún tipo de acelerante, y para poder cumplir con el tiempo de entrega es necesario utilizar algún aditivo para acelerar el fraguado, por lo que solicitamos nos indiquen si es necesario utilizar algún tipo de acelerarte a 3 días y si se requiere de alguna marca en especial y tiempo de fraguado en especifico, para que el fraguado sea 3 días y no a los 7 días como lo marca el check list. Esto con la finalidad de terminar en tiempo el proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4631 | De acuerdo al proyecto necesitamos la aclaración en el siguiente apartado contamos una discrepancia en los planos del proyecto en las bases para los equipos de Protección contra incendios. De acuerdo al plano ES-416-4937 tenemos unas medidas para la ubicación de las bases para los equipos que no coinciden con las medidas que mencionan el plano Bases Equipo de Bombeo SM CHILPANCINGO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4632 | En el cerco eléctrico que se colocó en techumbre, debido a que la tienda no tiene viga de cerramiento de la cual se pueda apoyar para fijar los postes, el contratista y su proveedor recomiendan que los postes fueran metálicos (Acero al carbón) y no de aluminio como indica en proyecto, esto para darle mayor firmeza a la fijación. Dadas estas circunstancias en sitio, se hizo la fijación en la lámina del canalón hablando de las fachadas laterales, y en la fachadas principal-posterior se fijaron los postes a manera de “cachetes” sobre la lámina de fachada para asegurar que todos y cada uno de los postes tuvieran rigidez y se pueda tensar mejor los hilos del cerco, el material es nuevo, tiene sus capas de fondo anticorrosivo y pintura además de tapones plásticos para evitar el ingreso de agua por los postes | 2 | Se confirma de enterado y se valida la instalación de acuerdo con el reporte fotográfico compartido. | 4 | 22781 | 1402
4633 | De acuerdo al proyecto necesitamos de su apoyo para el siguiente tema. En el plano A-100B PLANTA DE ACABADOS EN MUROS viene considerado el color de la pintura en el faldón de Sam’s café de color PURE WHITE (P9), también de acuerdo al plano A-200 FACHADAS GENERALES viene especificado el color de igual manera de color PURE WHITE (P9), de acuerdo a como lo marca Bold & Blue la pintura del faldón se ha considerado como Blue Chip (P5) y los rótulos vienen considerados con un color Blanco. Necesitamos de su apoyo para la liberación del tipo de color en el faldón de Sam’s Café. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4634 | Necesitamos de su apoyo para la actualización del color de pintura en el faldón de SAM’S CAFÉ. Como lo pide eficiencia operativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4635 | De acuerdo al plano SE-03 CONTACTOS Y FUERZA DE CUARTO DE MAQUINAS-4937. Necesitamos de su apoyo para tener conocimiento del siguiente alcance, en el cuarto de bombas tenemos una instalación eléctrica para los equipos contra incendio y queremos tener la aclaración de que contratista debe de realizar el siguiente trabajo. Cabe resaltar que en los planos mencionan un suministro eléctrico por otros, considerando que tenemos a un contratista general y un proveedor contra incendios, acudimos a ustedes para la aclaración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4636 | En relación al proyecto tenemos un detalle, una de la señalización vertical para estacionamiento de discapacitados obstruye a uno de los rótulos por lo cual acudimos a ustedes para la solución del tema. ¿Se omite este anuncio? ¿Se coloca el anuncio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4637 | De acuerdo a la obra tenemos el siguiente detalle en la conexión hidráulica, estamos por dar inicio a hacer uso del tanque contraincendios y al momento de quitar la instalación del tanque provisional tendríamos que cortar el suministro de agua a la tienda. Debido a la situación que estamos viviendo en la ciudad es muy poco probable contar con el llenado del tanque por parte de pipas por lo que no pueden trabajar después de cierta hora, necesitamos llenar el tanque en el transcurso del día y para llenar el tanque tenemos que reubicar una válvula que el proyecto marca dentro del cuarto de bombas, dicha válvula la planteamos colocar por la parte de afuera para no parar con el llenado del tanque. La maniobra de deshabilitar el tanque provisional la estaríamos realizando una vez llenado el tanque de protección contra incendios, estamos proponiendo esta situación para no dejar por muchas horas | 2 | Revisando con el especialista hidrÃ¡ulico y debido a los inconvenientes con el agua que se tiene en la zona, si se podrÃ¡ considerar la vÃ¡lvula en el exterior del cuarto de bombas, con la finalidad de poder seguir considerando el abastecimiento de agua potable a la unidad y el corte de agua sea el menor tiempo posible. | 1 | 22781 | 2559
4638 | EN RELACIÓN AL MURO PERIMETRAL COLINDANTE, ¿SE LE APLICARÁ PINTURA O SE LE DARÁ ALGÚN ACABADO AL MURO? O EN SU CASO ¿SE CONSIDERARÁ LA COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN EL PERIMETRO QUE COLINDA CON LAS CASA VECINAS? ADJUNTO IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL PARA SU VALORACIÓN. RFI No 13: MANTENIMIENTO A MURO PERIMETRAL COLINDANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4639 | EN RELACIÓN A LA ESCALERA MARINA, TENIENDOLA COLOCADA EN SITIO, DE DETECTA QUE HAY UNA SEPARACIÓN DE 30 CM ENTRE LOS ESCALONES Y EL MURO DE LA TIENDA POR EL CUAL SE CORRE EL RIESGO QUE INGRESE UNA PERSONA POR AHÍ, POR LO QUE SE HACE LA PREGUNTA ¿SERÁ NECESARIO PROTEGER ESE ESPACIO CON ALGÚN TIPO DE RED O MALLA PARA EVITAR LO ANTES MENCIONADO Y COMO SE HARÍA? ADJUNTO IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL PARA SU VALORACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4640 | EN RELACIÓN AL CONTACTO PARA LA BÁSCULA EN EL ÁREA DE PREPARADOS, EN RECORRIDO CON STORE PLANING, NOS COMENTAN QUE EL CONTACTO DE MEDIA VUELTA QUEDA OBSOLETO YA QUE NO SE SUMINISTRA DICHA BÁSCULA, POR LO QUE SE CONSULTA, SI ¿SE TENDRA QUE QUITAR EL CONTACTO NEMA DE MEDIA VUELTA O SE CONSERVA EN SITIO Y SIMPLEMENTE QUEDA OBSOLETO? ADJUNTO IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL PARA SU VALORACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4641 | EN RELACIÓN AL NICHO ELÉCTRICO, SE DETECTA QUE, POR PROYECTO, EN EL PLANO “LP01 SISTEMA DE INTRUSION-124729”, ESTE NO ESTA ALARMADO, POR LO QUE SE CONSULTA SI ¿SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE ALARMAS EN LAS DOS PUERTAS DEL NICHO O LO CONSIDERAMOS COMO VIENE EN PROYECTO? EN CASO DE QUE SE TENGA QUE ALARMAR, NOS PODRIAN COMPARTIR LOS PLANOS Y LA LISTA DE LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES. ADJUNTO IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL PARA SU VALORACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4642 | EN RELACIÓN A LOS PUNTOS DE ANCLAJE, SE REALIZA LA PREGUNTA, ¿ESTA TIENDA TENDRA PUNTOS DE ANCLAJE? YA QUE EN EL PLANO DE SUMINISTROS NO VIENEN EN LA LISTA LOS MISMOS, SI NOS PUEDEN APOYAR A CONFIRMAR SI LOS LLEVA. ADJUNTO PLANO DE SUMINISTROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4643 | EN RELACIÓN A LA CONEXIÓN DE DRENAJE, SE DETECTA OPORTUNIDAD EN LA LÍNEA DE DRENAJE DE LA VÍA PÚBLICA, YA QUE EL AGUA NEGRA SE ESTANCA EN LOS POZOS DE VISITA, POR LO QUE SE PROPONE COLOCAR UNA VÁVULA CHECK EN LA CONEXIÓN DEL REGISTRO DE CESPM PARA IMPEDIR QUE EL AGUA SE REGRESE A LOS REGISTROS DE LA TIENDA. ADJUNTO FOTOS DEL ESTADO ACTUAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4644 | EN RELACIÓN A LA CISTERNA, DURANTE EL RECORRIDO DE POSESIÓN, PERSONAL DE CONSERVACIÓN SOLICITÓ QUE SE CAMBIARA LA ESCALERA COMO INDICA EN EL PLANO “ES601-PLANO_ESTRUCTURAL_DE_CISTERNA-BAE_210922_HACIENDA PORTALES” A UNA ESCALERA MARINA DE HERRERÍA, QUEREMOS CONFIRMAR SI SE TENDRA QUE CAMBIAR LA ESCALERA DE LA CISTERNA O SI SE MANTENDRA COMO LO INDICA EL PROYECTO ACTUAL Y EN CASO DE QUE SE CAMBIE, COMO SERÍA EL DISEÑO DE LAS MISMA. ADJUNTO IMAGEN DE LA ESCALERA INDICADA EN EL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4645 | EN RELACIÓN AL AIRE ACONDICIONADO, NOS PUEDEN CONFIRMAR SI ESTA TIENDA LLEVARÁ CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO PRINCIPAL, YA QUE NO VIENE INDICADA EN EL PLANO “IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-124729” ADJUNTO IMAGEN DEL PLANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4646 | EN RELACIÓN AL A LAS CHAROLAS DE LOS RACK DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, GERENCIA DE TIENDA NOS COMENTA QUE REQUIEREN DE 5 PARRILLAS ADICIONALES PARA LAS CÁMARAS DE REFRESCOS PARA EL ACOMODO DE SUS PRODUCTOS, YA QUE LAS QUE INDICAN EN PROYECTO NO LES SON SUFICIENTES (PLANO “GR1 - LAYOUT_DE_REFRIGERACION - BAE_HACIENDA_PORTALES”), NOS APOYAN COMENTANDONOS SI APLICARÍA COMO ADICIONAL ESTA SOLICITUD. ADJUNTO FOTOGRAFIAS DE LAS CÁMARAS DE REFRESCOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4647 | Buen día Relacionado a la respuesta al "RFI 20 Cortina de aire en acceso principal", nos pueden compartir los requerimientos necesarios para la instalación de las cortinas de aire como son: los planos eléctricos, Herrería y todo lo necesario a considerar para su instalación de favor. | 2 | Buenas tardes Se confirma que los planos impactados se enviaron por correo así mismo fueron cargados en carpeta de narrativa saludos | 0 | 22781 | 829
4648 | EN RELACIÓN A LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, EL PLANO “GR1B - COLADERAS - BAE_HACIENDA_PORTALES” INDICA QUE LA TUBERÍA DE DESAGUE DE LOS EVAPORADORES PASA POR EL INTERIOR DE LA CÁMARA, PERO NO INDICA SI ESTA LLEVARÁ SU PROTECCIÓN DE ARMAFLEX, POR LO QUE SE HACE LA CONSULTA SI ESTA TUBERÍA LLEVARA SU PROTECCIÓN DE ARMAFLEX, YA QUE, DURANTE EL RECORRIDO DE POSESIÓN, PERSONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN SOLICITO QUE SE LE PUSIERA EL ARMAFLEX A LA TUBERÍA. ADJUNTO IMAGEN DEL PLANO EN MENCIÓN. | 2 | Buen día Este alcance se deberá de revisar con el equipo de GNFR ya que su proveedor será quien de esta definición. Saludos | 9 | 22781 | 1425
4649 | En el plano ES- 602 de base para antena, no viene especificado el detalle de la base, solo indica las medidas de la estructura para esta.por lo que se le solicito al contratista suministrarla, adjunto captura del plano así como foto de la base para la antena que se esta construyendo en obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4650 | Al realizar el retiro de la lámina (rodapié) en las columnas de piso de ventas, para la reparación y resane de las mismas, nos encontramos que en la parte baja de la columna, no se tiene un soporte ya sea de Tablaroca o triplay, esto para poder sujetar de manera correcta el rodapié, debido a que no se cuenta con un soporte el rodapié es dañado constantemente, por lo que gerencia nos solicita que se genere el adicional para poder realizar los trabajos de manera correcta. El día de ayer se intento hacer la prueba de reparación sin el soporte que debería llevar, pero el día de hoy se encontró la lamina con pequeños daños debido a lo mismo, al realizar el acomodo de la mercancía llega a haber un ligero contacto con la columna y nos solicitan se pueda reforzar la parte baja de las columnas. Gerencia nos pide que se refuerce porque si se deja así, en poco tiempo se volverán a dañar y no nos re | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4651 | En el plano de proyecto ES-01 REFUERZO ANTIHURACANES NO nos indica a que distancia deben de ir colocados los refuerzos. De su apoyo para esclarecer ese detalle de favor. Adjunto plano de ubicación donde irán colocados los refuerzos anti-huracán en color azul. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4652 | Se realizo recorrido de obra con residente de obra, previo a realizar los trabajos para verificar el área de trabajo, nos percatamos que el plafón esta dañado en algunos lados, por lo que se recomienda realizar reparaciones correspondientes (demolición de las áreas dañadas y colocación de Tablaroca para después aplicar pintura y dejar el plafón en las condiciones óptimas), dentro del alcance no se tiene dicho trabajo, solo se contempla aplicación de pintura en el mismo.¿se le solicita a contratista que se realice la reparación de forma correcta o se da la indicación que siga realizando solo el resane y reparación de lámina? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4653 | RFI No: 006 -WME RUBEN DARIO DET.2220- Cambio de lamina en cubierta de subestación. En relación al proyecto de mantenimiento mayor ò mantenimiento de cubierta en el plano DEM06_DESMONTAJES_EN_CUBIERTA_WME_2220_RUBEN DARIO, indica retiro y sustitución de lamian existente KR18 , la lámina que está colocada actualmente es una R101. Se solicita instrucción si se colocara nueva lamina R101 como la que se encuentra actualmente o se deberá colocar lamina KR18. Anexo evidencia. | 2 | Se debera instalar nueva lamina igual a la existente (R101). | 22 | 22781 | 15
4654 | El siguiente rfi es para confirmarnos que este sera el proyecto final vial, para poder ejecutarlo o si existe algún cambio nos lo puedan hacer llegar. Adjunto por separado el archivo para que sea mas legible. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4655 | En recorrido con personal de la línea de gas se propone realiza una provisional ya que no abarca trabajos ejecutados de la línea completa, incluyendo la remoción temporal de los 2 tanques de gas. Analizando el plano A-102 planta de cubierta, en el apartado de notas, podemos observar la línea de gas que pasa sobre la cubierta entre los cuadrantes 8 y 12, se cambiará provisionalmente durante la ejecución de los trabajos para que no interfieran en ellos. De su apoyo para darle respuesta a ese tema, ya que estamos próximos a estar entrando en esa área. Plano A-102 planta de cubierta Fotos de ubicación actual de la línea existente en cubierta | 2 | En los trabajos de cambio de cubierta no indica el movimiento de los tanques de gas, solo de la tuberia, derivado de eso no es posible el retiro de los tanques, adelante con la propuesta de realizar una linea provisional para no interferir con los trabajos en el cuadrante indicado. | 1 | 22781 | 2559
4656 | En reunión y recorrido en sitio con directivos de operación se solicita nuevamente la solicitud de diseño para la extensión del ducto abarcando el área de omnicanal, o implementar otra alternativa ya que en esa área hay flujo constante de personal y el equipo de aire que se colocará actualmente no logrará cubrir toda esa zona, ya que el área es considerablemente grande. De su apoyo para una respuesta a esta solicitud. Analizando el plano IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-1003 se detecta que no se encuentra contemplado dentro del proyecto la ductería ni equipos de aire para el área de Omnicanal Pickup Lay-away, siendo que esa área se encuentra desde hace mas de 3 años en uso, esto indicado por gerencia de tienda. En caso de que sea aprobado favor de compartir el proyecto para dicha ejecución. Plano: IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-1003 Área de extensión de ductería solicitada. Fotografías del área referida. Área Omnicanal Pickup Área de Lay-away | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4657 | Analizando el plano IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS-1003 y IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-1003 nos encontramos con que no se contempla unidades de aire para el cuarto de basura. En reunión con directores operativos se solicitó la implementación de equipos de aire para dicha área ya que actualmente no cuenta con ningún equipo. De su apoyo para la adecuación de dicha unidad de aire, en caso de ser aprobado compartir el plano de diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4658 | REVISANDO DEL PLANO HOJA INDICE DE LOS PLANOS SM 4937 CHILPANCINGO EXISTEN DOS PLANOS ESTRUCTURALES ES-401 ES-415(VER IMAGEN). UNICAMENTE. EN LOS CUALES NO VIENE EL DETALLE QUE REQUERIMOS PARA LA COLOCACION DEL TANQUE PROVISIONAL DE AGUA SOLICITO CON URGENCIA PLANO ESTRUCTURAL DE CIMENTACON PARA SOPORTE (LOSA CIMENTACION CONCRETO ARMADO) DE BASE PARA TANQUE PROVISIONAL DE AGUA CAPACIDAD 40,000 LITROS _CUARENTA METROS CUBICOS_ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4659 | Al momento de excavar para la elaboración de la cimentación de los muros perimetrales de la BAE nos encontramos con el muro colindante de un vecino y a su vez con su cimentación, por lo que solicitamos el detalle de como se realizara la cimentación en ese muro considerado en el plano ES101-PLANTA_DE_CIMENTACION-BAE_210922_HACIENDA PORTALES., para no generar afectaciones en el la cimentación colindante. ¿Se recorre la cimentación del proyecto? O ¿se sigue trabajando conforme a lo indicado? Nota: el vecino comenta que por las vibraciones de las demoliciones necesarias, se ha visto afectada con grietas en su casa y las losetas de piso se estaban levantando. Se adjunta evidencia fotográfica y plano con indicación del muro a intervenir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4660 | En recorrido realizado el día 16 de mayo del 2024 con personal eléctrico de contratista Genera Construcciones, se revisaron los trabajos de conexiones eléctricas en tableros, se sugiere cambiar de área para la instalación de los equipos al área señalada en imagen figura 2, con el propósito de no interferir en las conexiones actuales que suministran a la tienda, esta re ubicación no afecta la operatividad, al contrario se trabaja en el habilitado de los gabinetes sin necesidad de hacer maniobras provisionales. En espera de sus observaciones yo autorización se anexa el respaldo fotográfico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4661 | En recorrido realizado el día 09 de Mayo del 2024 con contratista, gerencia de tienda y supervisión de obra, gerencia de tienda nos indica que la planta de emergencia del BAE se encuentra averiada lo que significa que en caso de apagón eléctrico a) no se puede dar servicio en tienda b) puede incurrir perdidas de mercancías por falta de refrigeración. La iguala, en visita al BAE el 11 de Mayo, Nos hizo saber que la planta tiene avería en el radiador. Dado que en la remodelación no se tienen considerados alcances en la planta de emergencia. Se solicita al dpto. de proyectos un dictamen de ¿qué acciones se van a tomar con dicho generador? Sean estas reemplazo, desmantelamiento, reparación. | 2 | Como se indicó hacw 1 año en recorrido, la planta de emergencia ya no forma parte de prototipo, por lo cual no se realizaría ninguna acción para este equipo (reemplazo, desmantelamiento, reparación). Lo que se tiene previsto es la instalación de un desconectador de doble tiro (indicado en proyecto) para poder recibir energía de una planta móvil cuando ésta sea requerida. El retiro de la planta de emergencia debe gestionarlo tienda mediante una OT. | 1 | 22781 | 2559
4662 | En el plano IE-08 ALIMENTACIÓN A ROTULOS Y ESPECTACULAR-4937 tenemos el anclaje de un PTR para recibir el reflector, en la obra física no contamos con un larguero que viene especificado para poderlo anclar. Acudimos a ustedes para verificar que podemos realizar con este detalle. ¿Se ancla a larguero L-1? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4663 | Derivado a la respuesta emitida por ustedes referente al RFI 001 bae hacienda los portales det. 853, les hacemos llegar el siguiente reporte del muro colindante del vecino, así mismo hacemos mención de que se tiene una medida de 60 cm del muro colindante hacia la parte exterior de su zapata corrida. ¿quedamos en espera de la propuesta? Se adjunta evidencia fotográfica y plano con indicación del muro a intervenir así como la captura del RFI anterior junto con la respuesta. | 2 | Buenos dias Se confirma que la caja se recorre 60 cm al frente para librar la cimentacion colindante, Se carga plano de conjunto con el ajuste Saludos. | 1 | 22781 | 2559
4664 | En relación al proyecto contamos con el siguiente detalle, la pintura en los postes de protección nos la marca en color amarillo plano: A200-FACHADAS GENERALES-4937, A-201-TRABAJOS EN FACHADAS-4937. De acuerdo a lo que hemos observado en el formato Bold&blue los postes van pintados de color gris con franjas amarillas. ¿se realiza la pintura conforme al proyecto? ¿se respeta el formato Bold&blue? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4665 | En relación al proyecto contamos con el siguiente detalle, tenemos 2 planos de diseño de la losa de cimentación que va a soportar el nuevo tanque elevado. En uno de los planos viene especificado un armado de la losa de cimentación con var. # 6 mismo armado que tenemos en el formato F8, En otro plano viene especificado un armado con var. # 5. El motivo de la siguiente solicitud es la aclaración de cuál de los dos planos está liberado para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4666 | Se envía el presente RFI con la propuesta de iluminación, debido a que plano marca luminarias distribuidas en lo largo de la fachada, la propuesta se enfoca en iluminar el Rotulado de fachada, se solicita el plano de distribución, tanto de luminarias como de instalaciones eléctricas para su aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4667 | En el plano de conjunto C-03 del proyecto, indica el colado de guarnición trapezoidal y banqueta nueva a base de concreto armado (77.53 m2) a nivel de banqueta existente en área de escaleras que conecta al sótano, que físicamente es de +0.17mts en relación a nivel de calle. Por otra parte, indica un paso peatonal para acceso a tienda a este mismo nivel con terminado en rampa en los costados laterales, el cual físicamente no existe en sitio. Para continuar con los trabajos, ¿Se respetaría el proyecto como indica en plano, o se tendrá que adaptarse a lo existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4668 | En los planos ES-501, ES-502 y ES-503 (ELEVACION DE MARCOS ESTRUCTURALES “CUBIERTA PEATONAL”) y en el plano ES-500 (PLANTA DE CIMENTACION “CUBIERTA PEATONAL”) del proyecto SC MUGUEL ALEMAN, indican que la colocación de columnas metálicas de la estructura en el eje 110 (del 7 al 14 y del 17 al 41) así como del eje P7 (del 17 al 41), se desplantan sobre la parte superior del murete de concreto existente en el perímetro del travelator y de la escalera, al revisar físicamente el área, se nota que sobre el elemento de concreto existe un barandal metálico de 0.70 m de altura, lo cual obstruye la colocación de los mismos como marca el proyecto. Es por tal motivo que solicito su intervención para realizar las acciones pertinentes en relación a este tema. Bajo esta circunstancia, ¿Se llevaría a cabo el retiro del barandal?, en el caso de que se autorice dicha acción, ¿el retiro sería total o parcial? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4669 | En unidades recientes como BAE FONTALVA el nicho de medición se considerocomo se muestra en la imagen, nos podrian confirmar si en esta unidad se manejara de la misma forma o se ejecuta conforme al proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4670 | Se envía el presente RFI con la solicitud de contar con el plano definitivo de muros A 103-PLANTA DE MUROS BAE-3382-HACIENDA MITRAS -A-103 ya que difiere en sus medidas entre el plano original de proyecto con el plano de la Orden de Cambio N0. 3, mientras que el plano entregado a Refrigeración, indica la cámara de media refrigeración con 7 puertas y el plano de OC 3 solo señala 6 puertas. Por lo anterior, esta diferencia afecta la instalación de gondoleria en el eje 3B con 0.40 cm menos para la instalación de la misma en ese punto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4671 | El cableado del Interruptor principal al transformador necesita de un trabajo de obra civil ya que la tubería actual es de 2.5” e indica una de 103 mm (Anexo A) para lo cual hay que demoler el firme existente y hacer excavación para colocar la nueva tubería de 4” (Anexo B). Así mismo el contratista recomienda el cambio de todos los instrumentos de medición (donas, medidor, cable y gabinete) ya que son obsoletos (Anexo C). Se solicita aclaración de: 1. Se solicita detalle de obra civil para demolición y colocación de nueva tubería de 103mm 2. ¿Se aprueba la recomendación del cambio de instrumentos de medición (donas, medidor, cable y gabinete)? ¿Si la respuesta es Sí, qué proveedor lo hará? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4672 | En plano C-14b DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA PEATONAL-2076, en el eje 110 (del 7 al 14 y del 17 al 41) así como del eje P7 (del 17 al 41), indica un murete de 0.90 m de altura, que inicia del nivel de piso N.P.T.+48.57 y concluye en nivel de muro N.M.+49.47, en el cual sobre el mismo se desplantan algunas columnas metálicas de la estructura de la cubierta peatonal (total: 56 piezas.). Al revisar físicamente el murete de concreto existente (murete perimetral del travelator y escalera), se detecta que la altura real es de 0.60 m, lo cual no coincide con lo indicado en el plano. Para este caso, ¿se respeta las cotas y niveles como se indica en el proyecto, o se considera la altura del murete existente para los demás trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4673 | El equipo de cumplimiento solicito un medidor ultrasonico de 34” para cumplir con las especificaciones CESPM esto generara un adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4674 | En plano ID03 indica UPS Kenjitsu rackeable. Sin embargo en el scope de suministros no se indica el suministro de un nuevo ups. El Ups actual de la tienda es uno marca Espectra y no es rackeable anexo B. Gerente de tienda indica que ha funcionado bien y no tiene ningún inconveniente con su funcionamiento. Se solicita aclaración de: 1. Se dejará el UPS actual o se suministrará uno rackeable como indica en el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4675 | Dentro de los alcances de F8 del proyecto IMPLEMENTACION DE MALLASOMBRAS Y CUBIERTA EN PASO PEATONAL Y TRAVELATOR, indica un concepto con el código ALEMAN-16 que describe lo siguiente: SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVO FIRME DE CONCRETO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, con una cantidad de 102.40 m2, el cual al revisar el paquete de planos recibidos con respecto a este proyecto no se localizó el área específica para aterrizar este concepto. ¿En qué área del proyecto se considera dicho concepto para su ejecución? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4676 | Tuvimos visita de RCR donde nos pidió modificar una medida en el acceso principal donde está ubicada una coladera, en los planos nos indica que mide 3.87 metros actualmente, se modificara a 3.85 metros se moverán 2 cms. A lo demás se le da el visto bueno, a las medidas de las coladeras de las cámaras de refrigeración. Adjunto evidencia de los planos y la visita de RCR. INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4677 | Dentro de los alcances de F8 del proyecto IMPLEMENTACION DE MALLASOMBRAS Y CUBIERTA EN PASO PEATONAL Y TRAVELATOR, indica un concepto con el código ALEMAN-18a que describe lo siguiente: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, con una cantidad de 120.00 m2, el cual se tiene duda para su aplicación debido a que el área de la fachada de acceso a tienda en el cual llegará la techumbre, actualmente se percibe recién pintada (2 mes aproximadamente). En este caso, ¿Se aplica este concepto como se indica en el F8? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4678 | Respecto a la respuesta del RFI No:007, 3632 SC COMALCALCO CANCÚN, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, que nos indica “IMPEAMEABILIZAR LOSA, POR FLTRACIONES “ y solicitando fotos, les envoi las fotos y explicaciones de las mismas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4679 | En unidades recientes como BAE FONTALVA el nicho de medición se considero como se muestra en la imagen, nos podrian confirmar si en esta unidad se manejara de la misma forma o se ejecuta conforme al proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4680 | En plano C-14b DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA PEATONAL-2076, indica la colocación de cancelería de aluminio de diferentes dimensiones, con un alma de cristal de 6 mm de espesor sobre un murete de 0.90 m de altura que inicia del nivel de piso N.P.T.+48.57 y concluye en nivel de muro N.M.+49.47, físicamente existe un murete de concreto con una altura de 0.60 m, lo cual no coincide con lo indicado en el plano. Cabe mencionar que esta indicación también viene reflejada en el plano ES-500 PLANTA DE CIMENTACION “CUBIERTA PEATONAL” (eje 110 - del 7 al 14 y del 17 al 41), (eje P7 - del 17 al 41). En este caso, para el desarrollo de este trabajo, ¿se procede como se indican en estos planos, o se considera alguna otra opción? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4681 | Se comenta que se movieron 8 domos por diferentes circunstancias, que se explica en los siguientes puntos. 1. Se quito 1 del acceso 2, sección 16, ya que por el espacio no entraba conforme a Proyecto. Y se puso en pasillo de bodega lateral, sección 10. 2. Se quito 1 del área de farmacia, sección 7, ya que quedaba adentro de la farmacia, donde hay plafón y se reubico en bodega lateral sección 11. 3. 2 domos en secciones 9 y 10 por motivo que una quedaba exactamente arriba de una válvula de admisión y expulsión de aire y el otro por que quedaba arriba de la tubería de condensados. 4. 4 domos en seccion11, por motivo que quedan arriba de la tubería de condensados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4682 | SE OBSERVO EN AREA DE ZONA DE RACKS DONDE SE ESTA IMPERMEABILIZANDO LA LOSA, SE ENCONTRO QUE LOS TUBOS DE CONDENSACION Y SOPORTERIA DE LAS MISMAS, NECESITA MANTENIMIENTO, YA SE OBSERVAN EN SOPORTERIA OXIDACION Y DAÑO DE LAS MISMAS. ASI COMO LA TUBERIA DE CONDENSACION EL RECUBRIMIENTO YA ESTAN MUY DAÑADAS Y ESO ESTA CAUSANDO SOBRECONDENSACION, POR LO CUAL SERIA PERTINENTE DARLE MANTENIMIENTO LO MAS PRONTO POSIBLE, POR QUE PUEDE AFECTAR A LA IMPERMEABILIZACION QUE SE COLOCA DE 4.5 MM, POR GOTEO CONTINUO. SE HABLO CON GERENCIA PARA QUE HAGAN UNA O.T. Y PUEDAN ATENDER EL ASUNTO. SE ANEXAN FOTOS DE LOS TEMAS QUE SE MENCIONARON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4683 | Se envía el presente RFI con la finalidad de informar que ya se reviso el proyecto electrico enviado para su ejecucion por parte del area de proyectos de Walmart, sin embargo, tambien se sugiere unicamente cambiar el calibre del cable alimentador por uno de 4 ceros en forma continua para evitar seccionamientos en su recorrido y haciendo la aclaracion que dicho cable si cabe en las zapatas de los interruptores termomagneticos suministrados sin alterar el cable ni forzando su entrada. Por lo anterior, se confirma que “ NO SE ALTERAN LAS PROPIEDADES DEL ALIMENTADOR NI SE FORZA PARA QUE ENTRE EN EL TABLERO DE TRANFERENCIA, NI EN NINGUN OTRO CASO, SE ACLARA QUE NO QUEDARA FORZADO Y SIN APRIETE EN LAS ZAPATAS, Y QUE EN CADA CASO SE RESPETA EL TORQUE DE INSTALACION.” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4684 | Se envía el presente RFI con la finalidad de solicitar diseño de proteccion para wallpack instalados en fachada principal de BAE, ya que por la situacion de inseguridad estas lamparas estan totalmente expuestas a ser robadas o vandalizadas en el mejor de los casos. Cabe señalar que en el plano A 601 A Detalle de puertas, canceles y mallas no aparece el detalle para dicha proteccion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4685 | Se envía el presente RFI con la solicitud de reubicacion de estación de carritos de servicio, ya que actualmente se localizan entre la rampa de discapacidad y la zona de bicicletas, lo que provoca que no haya continuidad de acceso para personas con alguna discapacidad que quiera usar la rampa y accesar a la tienda. Esta solicitud fue comentada en el recorrido de entrega de tienda por parte de el Gerente de Zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4686 | EL SIGUIENTE RFI ES POQUE LAS BAJADAS PLUVIALES REDUCEN LA SALIDA DE EMERGENCIA, REQUERIMOS NOS COMPARTAN EL AJUSTE DE SU UBICACION O SE DEJA COMO EN PROYECTO. | 2 | Buen dia Nos pueden ayudar indicándonos porque las bajadas reducirían la puerta de emergencia si esta no se encuentra cercana a ninguna bajada, en la siguiente imagen las bajadas las identificamos en un círculo rojo y en cuadro amarillo la puerta de emergencia. Pueden aclarar Saludos | 0 | 22781 | 829
4687 | Se envía el presente RFI con la solicitud de diseño para colocación de candado en cadena de postigo, ya que actualmente solo se cuenta con la cadena, esto dejando sin seguridad para la puerta. . Esta solicitud fue comentada en el recorrido de entrega de tienda por parte de el Gerente de Zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4688 | Se envía el presente RFI con la solicitud de mejora para el cancel de acceso a BAE y el piso de acceso, ya que este no esta sujetado a estructura por lo que con el uso, tiende a aflojarse provocando que la puerta de acceso se afloje y roce el piso de acceso a la tienda dañando el piso y provocando que exista riego de caída por esta situación. Nos comparten propuesta de la mejora en le cancel o se deja como esta actualmente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4689 | Se envía el presente RFI con la solicitud de proteger el muro bajo de tienda en zona de cajas, ya que al ser una estructura de tablaroca, el acceso de mercancía con carros de carga provoca que existan golpes al mismo debilitando su estructura.Derivado a esto le mismo muro comienza a aflojarse. Nos podrian indicar como poder reforzar el muro bajo o se omite y se deja como esta actualmente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4690 | De acuerdo al proyecto la altura de la instalación del espiro ducto interfiere con el acceso de almacén de mercancía en las góndolas, por lo que requerimos de su apoyo para indicarnos como realizaremos la instalación de dicho espiro ducto yo nos indiquen la altura a la que reubicaremos la instalación, para de esta manera no interferir con las actividades de tienda. ¿subimos el espiro ducto librando las cajas de las góndolas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4691 | en el plano is-01 red sanitaria y condensados, marca la instalación de nuevas coladeras pero en el plano no marca la red de tubería donde se valla a conectar y tampoco la instalación de nuevas coladeras solo se muestra como representativo. En la OC1 del plano is-01 red sanitaria y condensados no viene mapeada ¿Cómo sería la conexión de la trayectoria sanitaria? ¿Qué tipo de coladeras se instalaran? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4692 | En el OC1 del plano is-01 red sanitaria y condensados, nos marca no hacer la coladera de condesados En la OC1 del plano is-01 red sanitaria y condensados en el triángulo 1 nos marca no hacer ninguna coladera, solo marca que el triángulo 2 se tiene que hacer nueva coladera de trinchera En el plano SC MERIDA MONTEJO -WALKING COOLER 06-12-23 en los detalles del dren de condesados marca solo un tubo de que se acopla y no una coladera coladera de 2 pulgadas ¿Cuál tipo de dren de condesados se requiere? ¿Se hace hará coladera para dren de condesados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4693 | conforme a recorrido con la empresa BRAYAN, se encontró un hallazgo importante, referente al que se iniciaban los trabajos de flashing en UPS, referente al RFI 82. se detectaron UPS sin brocal, solo tiene un envolvente de lámina la cual ya se encuentra en mal estado por corrosión y oxidación y eso origina acumulación de agua, como ya es bien sabido las ups que sí cuentan con un brocal se hará el trabajo conforme a RFI 82, pero los que no tienen brocales tiene lámina afectada perimetral, la cual ha provocado filtraciones. También se encontró una subestructura de PTR en las mismas condiciones, tenemos el mismo problema de corrosión, oxidación y sellos en mal estado en las patas de la estructura. Cabe resaltar que este hallazgo sólo se detecta al momento de retirar la lámina para trabajar en los equipos. Derivado a esto se vería afectada las garantías de laminación, por tema de filtra | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4694 | REFERENTE A LA CAMARA DE SEGURIDAD QUE SE DEBE INSTALAR MARCADA EN EL PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV , SE INSTALÓ Y SE CONECTO AL NVR (GRABADOR DE VIDEO DIGITAL) INDICADO , PERO EL NVR NUNCA RECONOCIÓ LA CAMARA DEBIDO A QUE NO SON COMPATIBLES. NECECITAMOS QUE PUEDAN DECIRNOS QUE CAMARA ES LA INDICADA PARA EL PROYECTO Y EL NVR LA RECONOSCA Y SE PUEDA SINCRONIZAR LA IMAGEN. ADJUNTO EVIDENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4695 | Mediante la presente comunicación, se desea notificar, que el nicho va adosado al muro, sin embargo, de acuerdo a las especificaciones de CFE lo requiere con canalización visible en el exterior. Dicho lo anterior se propone colocar un nicho de herrería en muro exterior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4696 | El siguiente RFI es para corroborar que tipo de medidor se utilizara en esta zona de la república, debido a que la contratista menciona que se ha comtemplado en otras bae´s un medidor ultrasonico, de su apoyo para revisar si en esta obra se requiere y si se mantiene la tubería de la cisterna y tinaco hasta el nicho de medición y hacer la transición a 2” De ser asi nos pueden compartir el detalle del proceso constructivo para este cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4697 | REFERENTE AL PROYECTO DAÑO EN TALUD EN SAMS CLUB ENSENADA DETERMÍNATE 6261 SE REALIZO EL HALLAZGO ENTRE LA DISCREPANCIA DEL (F8) Y PARTE DEL PROYECTO REFERENTE A LA OBRA DE DRENAJE QUE SE ENCUENTRA EN EL PLANO CON NOMBRE “DP-01-PROYECTO EJECUTIVO_ULT VERSION” (CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL), YA QUE NO ESTA CONSIDERADO DENTRO DE LOS TRABAJOS, PERO ES NECESARIO QUE SE REALICE EL DRENAJE PLUVIAL. SE ANEXA IMÁGENES DEL PROYECTO DONDE SE VIZUALIZA PARTE DE LA OBRA DE DRENAJE DEL PROYECTO | 2 | No es posible por las razones que se enumeran abajo. El proyecto consideró la existencia del registro de CFE y la línea paralela a línea de conducción de agua pluvial propuesta en el proyecto. El cárcamo existente no fue construido con dimensiones proyectadas. El proyecto aprobado para construcción de la unidad consideró una estructura de 4.90 metros de profundidad y se construyó una estructura de 1.60 metros profundidad. La profundidad del cárcamo de proyecto con respecto al nivel de arrastre del canal de llegada es de 3.3 metros y actualmente es nula, es decir el nivel de arrastre del canal es el mismo que el nivel del fondo del cárcamo existente. La falta de capacidad de regulación de los volúmenes de agua pluvial del cárcamo, se resolvió con una abertura en el muro colindante de 30 cm de ancho por 20 cm de alto, para permitir el desalojo del agua pluvial hacia el predio colindante | 1 | 22781 | 2559
4698 | RFI No. 002 SOLICITANDO PLANOS FALTANTES DE LA SUBESTACION ELECTRICA Se requieren todos los planos de subestación eléctrica para continuar con trabajos, ya que cargados solo se encuentra el plano SE-01, haciendo falta los demás planos. En el palo No. IE-05 se observa como hace referencia a otro plano y sin embargo no se encuentra ese mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4699 | Con el presente se comunica que en el plano IAA01 DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS, no se indica donde se reubicara cada ducto (rejilla) , solo maraca una salida, teniendo más en existencia. Por lo anterior, quedo a la espera de que nos proporcionen un plano indicando la reubicación de los ductos con sus rejillas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4700 | Mediante la presente comunicación, se desea notificar, que la trayectoria existente de la instalación sanitaria se encuentra con deterioro y los niveles de arrastre no son los necesarios para la pendiente. Dicho lo anterior se propone una trayectoria nueva de instalación sanitaria solo al interior del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4701 | Se informa que se revisó el proyecto y se hace la siguiente observación, en el plano “DP-01-Proyecto Ejecutivo_ult versión” indica que debe de realizarse una red de drenaje pluvial, dentro de ella se debe de construir registros en cada una de las bajadas de agua pluvial, que va canaliza por medio de tubería y la manda a desembocar a la calle, haciendo un recorrido de aproximadamente 230 metros lineales de tubería, esta tubería pasa muy cerca de unos registros de CFE por lo que se propone modificar la trayectoria, de la misma ya que según el recorrido de la trayectoria y el punto final hay registros eléctricos que impiden que se pueda realizar el lavadero de descarga. Otro punto a mencionar seria que se propuso este trayecto de la tubería para el drenaje pluvial porque se había informado que el cárcamo de bombeo estaba en desuso, pero actualmente está en funcionamiento, por lo que se podr | 2 | No es posible por las razones que se enumeran abajo. El proyecto consideró la existencia del registro de CFE y la línea paralela a línea de conducción de agua pluvial propuesta en el proyecto. El cárcamo existente no fue construido con dimensiones proyectadas. El proyecto aprobado para construcción de la unidad consideró una estructura de 4.90 metros de profundidad y se construyó una estructura de 1.60 metros profundidad. La profundidad del cárcamo de proyecto con respecto al nivel de arrastre del canal de llegada es de 3.3 metros y actualmente es nula, es decir el nivel de arrastre del canal es el mismo que el nivel del fondo del cárcamo existente. La falta de capacidad de regulación de los volúmenes de agua pluvial del cárcamo, se resolvió con una abertura en el muro colindante de 30 cm de ancho por 20 cm de alto, para permitir el desalojo del agua pluvial hacia el predio colindante | 1 | 22781 | 2559
4702 | El siguiente rfi es preguntar sobre la ubicación del plano de trabajos fuera del predio, ya que no se encuentra en la plataforma de trirriga. Pregunta: Nos pueden compartir el plano para la ejecución de trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4703 | Dando especial atención y respuesta al último boletín generado por proyectos nos percatamos que no viene indicado en ninguna sección del plano algún apartado eléctrico para recibir el anuncio publicitario de “PRICHOS” ubicado por encima de la puerta de acceso a clientes. Nuestra duda sale debido a que hace un par de días vino un joven del departamento de “área creativa” a la obra y nos hizo una serie de observaciones o comentarios y mencionó la parte de que era un anuncio luminoso y habría que contemplar una salida eléctrica para dicho anuncio. Esto no está considerado en el alcance original del proyecto 2024. En caso de que sea un anuncio luminoso, ¿pueden indicarnos un boletín con las especificaciones eléctricas, a qué tablero debemos conectarnos, así como la ubicación o medidas para recibir dicho anuncio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4704 | RFI No. 003 SOLICITANDO ORDEN DE CAMBIO Se una orden de cambio debido a nuevo plano aprobado por CFE para la acometida eléctrica, ya que antes se consideraba fuera del predio dos registros y tuberías el cual la contratista no lo tenía dentro de su radar y con el cambio del plano autorizado se muestra dentro del predio el cual los trabajos los realizaría la contratista. En el plano No. IE-06 se observa cómo se mostraba con anterioridad del plano original. En el plano autorizado por CFE así es como muestra la distribución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4705 | Mediante la presente comunicación, se desea notificar, que se pide información sobre la instalación hidráulica, se hizo el descubrimiento que no se tiene contemplado un medidor de agua, solo se cuenta con el medidor del propietario. Dicho lo anterior se pide información si se colocara medidor para una mejor administración de consumo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4706 | Con el presente se comunica que se encuentran equipos conectados y empotrados donde dará inicio el muro del super .com, quedando su contacto atrás del lambrín que se colocará.Por lo anterior, se propone recorrer el equipo (tablero) para que no interfiera con el muro a colocarse y que su conexión se cambie ya que quedaría ahogada en el lambrín a colocarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4707 | El siguiente RFI es para pedir información de la iluminación que debe ir en el pórtico de la tienda, debido a que no viene especificado en el plano de alumbrado general IE-01a. Podrían compartirnos el plano o la especificación de la instalacion de las luminarias? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4708 | El siguiente RFI es para pedir información de la iluminación que debe ir en el pórtico de la tienda, debido a que no viene especificado en el plano de alumbrado general IE-01a. Podrían compartirnos el plano o la especificación de la instalacion de las luminarias? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4709 | Mediante la presente comunicación, se desea notificar, que se pide información sobre la cubierta que se encuentra en la zona donde se colocara el tinaco, se especifica en proyecto que se dejara la existente, pero tiene partes donde hay aberturas. Dicho lo anterior se pide información si taparan las entradas de luz o se cambiara la cubierta existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4710 | Agregando al RFI número 3, se notifica que revisando la trayectoria del dren en área permeable que se especifica en el plano CO-09d, se detectó que en la trayectoria continua en zona del estacionamiento la cual se encuentra cubierta por pavimento, por lo tanto, no es permeable. Dicho lo anterior se pide información a el departamento de diseño, especificando si se mantiene el dren en la zona no permeable o se retira. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4711 | El siguiente RFI es para pedir información de la ubicación para las luminarias de los rótulos o si no llevaran ya que no vienen indicada en el plano de alumbrado general o en algún otro plano de fachada. Podrían compartirnos el plano o la especificación de la instalación de las luminarias? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4712 | El siguiente RFI es para pedir información de la ubicación para las luminarias de los rótulos o si no llevaran ya que no vienen indicada en el plano de alumbrado general o en algún otro plano de fachada. Podrían compartirnos el plano o la especificación de la instalación de las luminarias? | 2 | buen dia SE INDICA EN EL PLANO C-14 ALUMBRADO EXTERIOR, DETALLE 1A, LA DESCRIPCION SE INDICA EN EL PUNTO 1 DEL PLANO IE-07 TABAL DE SUMINISTROS saludos | 0 | 22781 | 829
4713 | A través de la presente comunicación, se informa la necesidad de contar con dos tomas de corriente en el área del gimnasio con un voltaje de 220v. Este requisito es fundamental para el correcto funcionamiento de las caminadoras, ya que, a pesar de tener la instalación completa, todos los enchufes en el área del gimnasio son a 127 v, siguiendo el diseño plasmado en el plano IE01. Este plano, indica que todos los contactos del área del gimnasio son a 127V, incluso el cuadro de datos, reitera la especificación de que las tomas de corriente para las caminadoras también deben ser de 127V. Sin embargo, tras una minuciosa revisión del proyecto ejecutivo y el listado de suministros, no se encuentra ninguna indicación que sugiera que las caminadoras requieren tomas de corriente a 220V. En consecuencia, se evidencia que el error se originó durante la fase de diseño de la instalación eléctrica. Con | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4714 | Este RFI es con fin de rectificar que efectivamente las medidas del nicho de medición son las correctas como se encuentran en proyecto, asi como si nos pudieran especificar si la instalación será de cobre o de cpvc o algun otro tipo de tuberia, esto con la intención de evitar retrabajos en obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4715 | El día sábado 05-10-2024 se realizo la entrega de la OC full 2, durante la revisión de las modificaciones se detecta en los planos C09b_PLANO DE UBICACION DE MUROS_898, C09c_PLANO DE PERFIL DE MUROS_898. Que corresponden a los muros de contención de la obra, en planos originales el muro “MC-1” nos indica acero del # 3, en la OC full 2 nos indica acero del # 4. Actualmente la contratista tenia habilitado el 100% del acero y armado el 70% del proyecto original. Se puede utilizar el acero ya habilitado en los tramos que marca el proyecto original, realizándole refuerzos a estos tramos, de su apoyo para indicar como seria el refuerzo o se debe cambiar todo con respecto a la OC full 2. Se comparten evidencias del habilitado y armado de acero que ya se tiene en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4716 | Mediante la presente comunicación, se desea notificar la necesidad de llevar a cabo la reubicación de la infraestructura de voz y datos. La discrepancia surge debido a que el rack indicado en el proyecto no concuerda con su ubicación real. Según el plano ID01, se establecía la existencia de un rack preexistente al cual debía conectarse la nueva instalación. Este rack, según el proyecto, debía ubicarse en el área de descanso de escoltas. Sin embargo, tras haber obtenido acceso a dicha área hasta el día viernes 15 de diciembre, se pudo constatar que el rack no se encuentra en la posición señalada en el proyecto. Cabe destacar que se ha completado la canalización y el cableado hasta la ubicación inicialmente indicada en el proyecto. En vista de lo expuesto, se solicita formalmente la reubicación de la instalación de voz y datos a la nueva ubicación donde se encuentra el rack actual, con el fin de efectuar la conexión y puesta en marcha de manera eficiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4717 | : 5 de marzo de 2024 Asunto: RFI No. 006_AREA DE CARGA El contratista, hace notar, que el área de carga y descarga de proveedores, no está contemplada en proyecto, ni en planos, para la pavimentación de concreto hidráulico, pero en la primera visita determinada y se les comento que contemplaran esta zona en el presupuesto. Por lo consiguiente, ellos lo traen considerado en su presupuesto, pero para llevar a cabo el cambio de del pavimento, esto implicaría, hacer un área provisional de carga y descarga. Foto_1 Área de carga y descarga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4718 | Este RFI es con fin de rectificar que efectivamente las medidas del nicho de medición hidráulico son las correctas como se encuentran en proyecto, así como si nos pudieran especificar si la instalación se realizara con material de cobre o de PVC o algún otro tipo de tubería, esto con la intención de evitar retrabajos en obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4719 | Derivado a la supervisión del montaje de la mampara consideramos que debería de llevar algún tipo de refuerzo, por lo que solicitamos un detalle para poder reforzar la sujeción de mampara lateral al cerramiento de la cubierta. ¿ Se realiza el refuerzo o se deja como viene montado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4720 | Por parte de Store Planning solicita una reubicación de uno de los nodos de datos de las antenas de WIFI en piso de ventas, esto se debe a la actualización en la cantidad de dispositivos para el formato de BAE en el scope de sistemas, ahora solo se instalan 3, 2 para las cámaras de refrigeración y 1 en piso de ventas, para garantizar cobertura. Dicho lo anterior Store Planning mando una propuesta de reubicación de la antena en piso de ventas, quedo a la espera de su respuesta si es viable la reubicación o con la ubicación actual abarca el área de ventas. Adecuadamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4721 | De acuerdo a lo solicitado en el RFI 1, se comparte las medidas de ubicación de poste, registro de CFE y registro de fibra óptica, para poder reubicar el acceso a tienda, al igual que la acometida eléctrica y anuncio espectacular de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4722 | A través de la presente, deseamos informar la necesidad de implementar un nuevo componente en el sistema de cierre de la puerta principal del cuarto de armas. Actualmente, la especificación solo contempla la inclusión de un timbre y campana, dejando fuera la esencial funcionalidad de apertura desde el exterior mediante un sensor. Este elemento adicional requiere un nodo específico para la transmisión de voz y datos, el cual lamentablemente no ha sido detallado en el proyecto original, por el momento cuenta con toda la instalación para el timbre, pero revisando el proyecto se requiere el cambio de sistema por el ya antes dicho. Ante esta situación, solicitamos cordialmente información detallada sobre el funcionamiento del sistema, haciendo hincapié en la inclusión y consideración del nodo requerido para la apertura desde el exterior, que involucra tanto la transmisión de voz como la de da | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4723 | Por parte de Store Planning solicita que se refuerce la seguridad en la malla perimetral. Dicho lo anterior Store Planning propone la instalación de concertina en malla perimetral. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4724 | El siguiente rfi es para confirmarnos que este sera el proyecto final vial, para poder ejecutarlo o si existe algún cambio nos lo puedan hacer llegar. Adjunto por separado el archivo para que sea mas lejible. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4725 | Revisando proyecto nos marca la colocación de un anuncio espectacular en el acceso de la tienda, revisando suministros no se tiene definido si será por parte de la contratista o de Walmar´t. ¿Quién realizará el suministro y colocación de este anuncio espectacular? Al igual debido a la trayectoria de la acometida eléctrica y ubicación del registro al cual se va a conectar, se solicita la reubicación del espectacular, ya que no se permiten curvas en la trayectoria del cable de media tensión ni pasar por la cimentación de un espectacular. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4726 | Al realizar un recorrido para revisar los trabajos que se ejecutaran fuera del predio, nos percatamos de que el estado físico de la vialidad se encuentra en mal estado, por lo que generamos el RFI para valorar si se realizaran los trabajos de señalamiento horizontal o si se ejecutan a pesar de las condiciones de la vialidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4727 | Con el presente se comunica una observación de gerencia (Sub gerente de activos) para la instalación de CCTV, que nos comenta que la manera más viable es que recaiga directamente a dónde se encuentran los monitores del resto de grabadores (Monitores Servicios al cliente) ya que comentan que sería hasta el área de sistemas mediante extensores de señal y de ahí se transmita (espejo) hacia CCTV de servicios, y por ende la visualización y revisión de grabaciones las tendríamos que ejecutar hasta sistemas por lo cual lo viable sería que dicha conexión caiga a un costado de servicios al cliente. Se le comento que la instalación ya estaba en curso como viene en proyecto y se tiene que mantener y respetar el diseño del proyecto, pero nos pidió que nos detuviéramos hasta que lo respondiéramos en un RFI. Por lo anterior mencionado, para contemplar lo que pidió gerencia, se tendría que hacer un cam | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4728 | El proyecto cuenta con instalación hidráulica para el riego de áreas verdes de la BAE, la llave se encuentra en la parte de enfrente ubicada en la fachada principal, pero Store Planning hizo la observación de que requiere una llave de agua en la parte trasera de la BAE, para el riego y mantenimiento del área verde trasera. Dicho lo anterior Store Planning propone una instalación hidráulica con una llave de nariz en el área verde trasera para su riego. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4729 | El proyecto de la BAE solo tiene contemplado la colocación de Louvers, no se contemplo que los louvers lleven mosquiteros. Dicho lo anterior Store Planning pidió la colocación de mosquiteros en los Louvers de la BAE. | 22 |  | 2 | 12 | 41
4730 | El equipo de cumplimiento solicito un medidor ultrasonico de 34” para cumplir con las especificaciones CESPM esto generara un adicional. RFI INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4731 | El siguiente RFI es para solicitar la revisión del diámetro de cable de alimentación general que es de 500 KCM (CU), el cual es un calibre mayor al máximo admitido por el interruptor termo magnético (JDL36225) “G” que es de hasta 350 KCM. O en su defecto verificar el cambio o suministro del tipo de interruptor termo magnético necesario para el cable propuesto en el diagrama unifilar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4732 | Mediante la presente, queremos informar que se ha solicitado el código de color correspondiente a la pintura epoxica del piso, y nos indicaron que el modelo deseado es: "Taco redCranberry" (rojo cereza). No obstante, al realizar pruebas en el lugar, hemos constatado que el tono actual en sitio difiere significativamente del mencionado modelo. A pesar de nuestros esfuerzos y pruebas in sitio, no hemos logrado igualar el color, ya que el modelo proporcionado no se ajusta al tono existente. En vista de lo anterior, solicitamos una verificación para confirmar si el primer modelo mencionado es, de hecho, el adecuado para el color presente en el lugar. En caso contrario, se igualara lo más cercano posible al tono existente y proceder con los trabajos utilizando ese color, incluso si no coincide exactamente con el color actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4733 | En el plano IE-01 nos indica las luminarias que vienen dentro y al perimetro de la tienda, y en el exterior no tenemos planos de luminarias. ¿hay algun proyecto de iluminacion para el estacionamiento? O solo es atraves de los walpack? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4734 | El proyecto cuenta con registros para instalación sanitaria y pluvial en la parte del exterior, se pueden abrir con una llave y tirando hacia arriba. Dicho lo anterior gerencia pide que por seguridad se le coloquen puntos de soldadura en las tapas para que no se puedan abrir, para evitar que se roben las tapas, ya que la BAE se encuentra en una zona peligrosa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4735 | El siguiente RFI es para solicitar la revisión del diámetro de cable de alimentación general que es de 500 KCM (CU), el cual es un calibre mayor al máximo admitido por el interruptor termo magnético principal (JGA3650) del tablero TG que es de hasta 250 KMC. Así mismo el interruptor termomagnético principal (HDA36150) del tablero “A” indica que el calibre de cable máximo que puede recibir es de máximo 30 mientras que el diagrama unifilar te indica que debe llegar un cable de 250 KMC. O en su defecto verificar el cambio o suministro del tipo de interruptores termo magnético necesarios para el cable propuesto en el diagrama unifilar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4736 | EL SIGUIENTE RFI ES PARA SOLICITAR LA INFORMACIÓN DEL FILTRO QUE SE COLOCARA EN AL REDEDOR DELTANQUE TORMENTA PARA EVITAR LA HUMEDAD POR EL NAF ENCONTRADO EN SITIO, EN EL ULTIMO ZOOMQUE TUVIMOS EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROYECTOS SE HABLO DE SOBRE ESETEMA POR LO CUAL SE SOLICITA LA ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA DICHO FILTRO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4737 | El siguiente RFI es para solicitar la revisión del diámetro de cable de alimentación del tablero de transferencia existente que no recibe actualización, debido a que en el diagrama unifilar (plasmado en el plano con denominación DU-01) debe recibir un cable de calibre 250 KMC (CU); actualmente el sistema esta conectado con un cable de 20 que es el máximo soportado por el sistema de automatización de dicho tablero. O en su defecto verificar el cambio o suministro del tipo de tablero de transferencia necesario para el cable propuesto en el diagrama unifilar (250 KMC (CU)). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4738 | EL SIGUIENTE RFI ES PARA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS BOMBAS QUE VIENE INDICADO EN PLANOS YA QUE EN LA LISTA DE SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRA EN TRIRRIGA NO VIENEN, DE IGUALMANERA NO SE HAN SUMINISTRADO. | 2 | REFERENTE AL RFI 011 SE INFORMA QUE LAS BOMBAS INDICADAS EN EL PLANO DE ESTADO ACTUAL REFERENTES AL DICTAMEN DE LA INSTALACION PLUVIAL NO PERTENECEN AL PROYECTO DEL NUEVO TANQUE DE TORMENTAS UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS AVENIDAS NIÑOS HEROES Y 16 DE SEPTIEMBRE. CABE MENCIONAR QUE LAS BOMBAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO DEL CÁRCAMO, SI CORRESPONDEN A LAS QUE ESTÁN INDICADAS EN EL LISTADO DE SUMINISTROS. | 4 | 22781 | 1402
4739 | EL SIGUIENTE RFI ES PARA INFORMAR DEL HALLAZGO QUE SE TUVO EN SITIO, DEBIDO A LA EXCAVACIÓN PARA EL TANQUE DE TORMENTAS SE DAÑO LA CONEXION QUE ALIMENTA LAS DOS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTACIONAMIENTO | 2 | SE CARGA BOL-03 EN CARPETA DE BOLETINES DE OBRA EN TRIRIGA PARA LA REPARACIÓN DE ESTA OPORTUNIDAD. | 0 | 22781 | 829
4740 | En la zona de oficina se encuentra el llavero, el cual solo cuenta con cerradura para su seguridad. Dicho lo anterior se hizo la petición por parte de Store Planning de alarmar el llavero para mayor seguridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4741 | Revisando el plano C05a_PLANO DE SECCIONES_898, en la sección 3 – 3´ nos indica una altura de muro de 2.40 m siendo la parte más baja de la tienda. En la sección 7 – 7´ nos indica una altura de uro e 2.40 m siendo esta la parte mas alta de la tienda. Estas dos secciones no son del mismo lado, ¿por lo que la altura de la barda de colindancia de ambos lados se considera de 2.40 m?, ¿Las bardas tendrán esta misma altura en toda su trayectoria, la dala de cerramiento vendrá de bajada desde la parte más alta de la tienda a la mas baja o se escalonara el muro de block para que la dala venga recta y las alturas del muro de block serán diferentes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4742 | Revisando el plano C05a_PLANO DE SECCIONES_898, en la sección 3 – 3´ nos indica una altura de muro de 2.40 m siendo la parte más baja de la tienda. En la sección 7 – 7´ nos indica una altura de uro e 2.40 m siendo esta la parte mas alta de la tienda. Estas dos secciones no son del mismo lado, ¿por lo que la altura de la barda de colindancia de ambos lados se considera de 2.40 m?, ¿Las bardas tendrán esta misma altura en toda su trayectoria, la dala de cerramiento vendrá de bajada desde la parte más alta de la tienda a la mas baja o se escalonara el muro de block para que la dala venga recta y las alturas del muro de block serán diferentes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4743 | Reviendo planos IH-04 INSTALACION HIDRAULICA PLANO DE CISTERNA-1014939, AC2.PLANO DE CISTERNA, ES-601 PLANTA Y DETALLES DE CISTERNA. ¿No nos marca escalera de servicio para la cisterna, la cisterna llevara o no escalera de servicio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4744 | Se solicita asistencia en la reubicación de la caja de alto valor en MB COBA TULUM 2286, la cual debe ser movida debido a trabajos de demolición que se realizarán en la tienda. Adjunto evidencia. | 2 | Al ser una solicitud de supervisión en necesario que se verifique con el equipo de construcciones y operación de la unidad. | 9 | 22781 | 1425
4745 | Se encontraron las siguientes incongruencias dentro del proyecto , el plano nos indica que tenemos una distancia de 4.08 del muro al cárcamo lo cual en sitio tenemos 3.08 de distancia real por lo cual afecta en la configuración de los filtros no tendría una base el filtro del suavizante ya que actualmente esta cayendo en el cárcamo, mismo tema tenemos con el dique de Diesel las medias nuevas para el sardinel y las distancias en campo si se coloca no permitiría el paso a los equipos, mismo caso esta pasando con el muro que colinda con el cuarto de bombas el plano marca 3.60 mts y reales tenemos solo 3.00 metros afectado en la colocación del tinaco ya que estaría entrando muy justo por las tuberías y conexiones que llevamos al equipo hidroneumático. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4746 | Revisando plano “ES-802 PLANTA Y DETALLES DE BASE PARA UNIDAD DE AIRE” nos mara que los ventiladores atmosféricos llevan una base de OR de 102 x 5.74 cm, Esta base se colocaría, de ser así se debe considerar forrar estas bases para que el extractor atmosférico funcione correctamente. O se fijara directamente a techumbre, ya que la ficha técnica nos indica que trae base integrada. Se anexan fichas técnicas de extractores Atmosféricos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4747 | REFERENTE al plano ID04-VOZ Y DATOS-2286. Nos indica solo lamente una salida de datos en e-comers pero esa salida solo es para el modulo pos y no viene otro para la impresora que normalmente viene uno nodo datos solo para la impresora ¿Se contemplara el nodo de datos para la impresora? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4748 | El siguiente RFI es para pedir la confirmación sobre el plano de vialidad o señalización, la pregunta es, ¿si es el plano más actualizado? Ya que se nos solicito un plano de medidas de mitigación de impacto vial por parte de la Secretaria de obras Públicas Municipales. Anexo imagen del plano A-101b Planta de Señalizacion y de la solicitud de la dependencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4749 | El siguiente RFI es para pedir la aclaración sobre muro de contención en la esquina ya que hay la duda de como es su continuidad en la cota 17.29, ya que se entiende que cada detalle o corte lo marca en cada cota, entonces en esta cota no tiene marcado ningún detalle o corte, para evitar un tema a futuro se pide la aclaración de la continuidad y la especificación con qué detalle constructivo. Anexo imagen del plano C09cPLANO DE MUROS DE CONTENCION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4750 | Para informacion: el modelo de la condensadora que se menciona en planos es GVRM035NSA2B pero en sitio de tiene modelo GVRM020NSA2B. De acuerdo a la actualizacion de proyecto: ¿Es correcto des-cablear lo existente y ocupar la misma canalización, ademas de realizar el reemplazo de interruptor como de gabinete? | 2 | De acuerdo a la última actualización de refrigeración esté el catálogo, en proyecto se indica canalización y cableado, el interruptor y desconectador también son nuevos. | 4 | 22781 | 1402
4751 | En el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-2383 se indica trayectoria hacia el GP1, pero en las notas se menciona que es para ups, ademas que en el plano SC MERIDA MONTEJO -WALKING COOLER 06-12-23, se menciona que se requiere un contacto de corriente regulada. ¿Es correcto derivar el circuito para puerta automatica de la camara de walk in cooler del tablero GP1? | 2 | -De acuerdo a lo platicado con el proveedor de refrigeración la puerta requiere una ups de 500w, esta se alimenta del contacto que sale del tablero GP1. Ya que es un motor pequeño no puede ser conectado a las UPS de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
4752 | Cámaras: carnes (2), frutasverduras (1), salchichoneria (1), congelados (1), cocina (2), amasijo (2), lácteos (1) y pescados (2) fueron construidas todas nuevas y reinstalado antenas y dipolos, para la cámara nueva de walk in cooler ya no cuenta con antena y dipolo, (antes no se contaba con una en la tienda) ¿Cómo debe solicitarse el suministro de antena y dipolo para la nueva cámara de walk in cooler? | 2 | En el listado de suministros se indica alcance de voz y datos de acuerdo a plano. Se deberá revisar con compras el suministro. | 9 | 22781 | 1425
4753 | El acceso existente a pescados es de 95 cm, anteriormente podían acceder con tarimas y patines por el frente del área ya que estaba despejada, sin embargo; con las actualizaciones del proyecto ya no es posible, ya que por que por el frente también contamos con un acceso en el cual no es posible acceder con patín por la misma razón. Tienda solicita agrandar acceso desde trastienda al área ya que les resulta poco practico para el resguardo de la mercancia en las camaras ya que tienen que traspalearla, cabe mencionar que de atender esta solicitud la puerta ya no podría ser reutilizada. (una tarima mide 1.22m x 1.00m) ¿Cómo proceder ante esta solicitud? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4754 | Para la cámara walk in cooler se tiene el alcance de colocar un autonivelante con acabado pulido, actualmente es una loseta vinílica en color rojizo que contrastara con el acabado final de la cámara de acuerdo al alcance, además que se tiene una loseta gerflor alrededor de la cámara. Surge la duda si este acabado es el indicado para la cámara, contemplando que es una exención del piso de venta. | 2 | -Para el acabado final de cámara Walk in cooler favor de respetar proyecto siendo autonivelante, al tratarse de un espacio que recibirá un cambio de temperatura, no es recomendable cambiarlo a piso epóxico (solución de acabado en piso de ventas), debido a la diferencia de dimensiones de vitrinas. Para el caso fuera de la cámara, se mencionó en la junta del día 15 de febrero, continuar con la solución de piso epóxico para no hacer diferencia de acabado. | 37 | 22781 | 179
4755 | En el OC1 del plano A-101 Planta de pisos, nos marca colocar piso gerflor en el perímetro de la cámara de lácteos En esta área anda con vitrinas que tiene una conexión mecánica de tubería de cobre ¿Se instalara el piso gerflor en el área de vitrinas para considerar el piso? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4756 | En el plano ES-205 ESTRUCTURA CONDENSADOR CUARTO DE BASURA nos marca una estructura sobre un muro que no está completo Propuesta por porte de contratista se propone poner un PTR de 4 x 2 ¿Se considera la propuesta del contratista o cual sería la propuesta para poder hacer la base de la condensadora? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4757 | conforme a la respuesta del RFI 75 es correcto la cancelación de la máquina de hielo por parte del suministro de Wal-Mart. Pero por parte de tienda cuentan con una máquina de hielo que se está solicitando que se conecte y conforme al plano is-01 red sanitaria y condensados se encuentra en el lugar donde se requiere por plano. (anexa imagen con especificacion en plano) ¿Cómo sería la conexión de la trayectoria sanitaria? ¿Qué tipo de coladeras se instalaran? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4758 | con forme a la respuesta del RFI 78 de estructura de cuarto de basura nos dice que es extender los poste c-1. Pero el muro no es de carga solo es un muro divisor. Se considera la propuesta del contratista. ¿Se considera la propuesta del contratista o cual sería la propuesta para poder hacer la base de la condensadora? (SE ADJUNTA COMPLEMENTO DE INFORMACION) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4759 | Conforme a la respuesta dada por proyectos... se comenta lo siguiente: En este caso no podemos compartir más fotos ya que son los primeros hallazgos al abrir las envolventes de UPS cuando realizamos los cambios de techumbre, si requieren más nos preocupa que al intentar identificar tendremos que hacer una compostura temporal y ocasionar más goteras. De estos hallazgos lo que detectamos es que no tienen brocales pasa la lámina corrida, abajo del UP y esta en mal estado y la altura entre la lámina y donde inicia los UPS es de 20 cms, el cual no es posible corregir goteras, sellar o cambiar lámina con las UPS en su lugar. Donde se iniciaron los trabajos y se encontró esto fue en 3 UPS, lo cual se detuvieron los trabajos para hasta solucionar el problema de raíz, por eso nos hacercamos al área de proyectos para que nos apoye con una posible solución SE ANEXA Planta de techumbre y las q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4760 | El siguiente RFI es para pedir de su apoyo para señalar el calibre de cable que se utilizará, en la alimentación del tablero “CAR” nuevo, ya que en el plano nos marca dos especificaciones diferentes: 1.- 4 cables del numero 0 2.- 3 cables del numero 4 Anexo fotos. Por favor especificar cual se utilizará ya que están próximos los trabajos eléctricos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4761 | En el plano C-08a se interpreta que el desfogue del agua pluvial es a tiro libre sobre la Avenida Niños Héroes, la inquietud se crea en que en el estado de jalisco nos indican que no está permitido. Anexo imagen del plano C-08a. Anexamos información que encontramos. Ya que, en la Ley del agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Titulo Sexto, Capitulo 1, en al Artículo 86-Bis dice: Toda ocupación que se genere superficies impermeables, deberá poseer un dispositivo de control del escurrimiento del agua de origen pluvial. Serán consideradas áreas impermeables todas las superficies que no permitan la infiltración del agua al subsuelo. El agua precipitada sobre el terreno no podría ser drenada directamente hacían las calles, cunetas o redes de drenaje. Todos los dispositivos de control deberán contemplar el drenaje contemplado del terreno para una lluvia equivalente a dos años del per | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4762 | EN RELACIÓN A LA PLACA DE TIERRA DE LOS TABLEROS “R” Y “X” EN EL SITE, DURANTE EL RECORRIDO DE POSESIÓN SE SOLICITO POR EL ÁREA DE SISTEMAS DE WM QUE LA PLACA DE TIERRA FUERA MÁS GRANDE, POR LO QUE SE HACE LA CONSULTA SI SE REQUIERE QUE ESTA SEA MÁS GRANDE COMO LO SOLICITAN O SI COMO VIENE EN PLANO “ID-05 DETALLES DE PUESTA A TIERRA-124729” ESTA BIEN. ADJUNTO IMAGENES DEL PROYECTO | 2 | Buen día Se debe de seguir conforme a proyecto saludos | 0 | 22781 | 829
4763 | Durante la segunda visita a esta obra por parte de gerencia de construcción, el gerente de tienda con el argumento de brindar mayor seguridad y por ser el acceso a tienda más recurrente por parte de los clientes, solicita la colocación de bolardos en el área que en proyecto marca solo colocación de boyas (plano de conjunto C-03). Así también menciona que esta vialidad se mantiene cerrada al paso vehicular con 3 bolardos y una cadena desde hace ya varios años, esto por tema de seguridad, ya que los automovilistas lo usaban como atajo para pasar de una avenida a otra a altas velocidades. Por otra parte, hago mención que este concepto de trabajo solicitado no se considera dentro de los alcances del F8. En este caso, ¿se continúan los trabajos como marca el proyecto o se considera la petición del gerente?, de tener una respuesta favorable a dicha petición, ¿se tomaría el mismo criterio en el otro extremo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4764 | Dando seguimiento a la respuesta del RFI No: 015, que a la letra dice “Dado a que fue un concurso a precio alzado no podemos integrar adicionales, por otro lado, el documento que me hicieron llegar, los perfiles no corresponden a los que vienen plasmados en el proyecto ya que tiene secciones con más peso, no considerarlo en el catálogo inicial se considera como una omisión del contratista por no integrar el tonelaje de la cubierta del travelator.” le hago mención que en este caso la solicitud que envió Walmart para estos trabajos fue realizar una propuesta a PRECIO UNITARIO, es por ello que sería prudente considerar este factor. Tomando en cuenta lo anterior y para dar continuidad a los trabajos programados, ¿Cuál sería la respuesta o sugerencia a considerar sobre este tema? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4765 | Una vez haciendo la revisión de los planos C10a “ALUMBRADO EXTERIOR-2076 dwg.” y C10b “DETALLES ALUMBRADO EXTERIOR-2076 dwg.”, comunico que en ellos solo se encontró información limitada en relación a la instalación eléctrica que se ocupa para el alumbrado del área de travelator, paso peatonal y malla sombra, en el primero de ellos (plano C10a) solo indica la canalización y la colocación de lámparas de manera general, por lo cual solicito su apoyo para que se nos proporcione la información necesaria (planosdetalles, etc.) que coadyuve en la ejecución correcta de este concepto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4766 | En los planos ES-501, ES-502 y ES-503 “ELEVACION DE MARCOS ESTRUCTURALES CUBIERTA PEATONAL” indica que las columnas metálicas (CM-3 y CM-7) de la estructura para la cubierta peatonal deben tener una altura de 2.15 m libres hasta la trabe metálica (VM-1, VM-7) y en el plano C-14b indica una altura de 2.75m yo 2.73m. ¿Cuál sería la medida (altura) pertinente que se debe considerar al ejecutar los trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4767 | En el plano C-14 “DETALLES CONSTRUCTIVOS MALLA SOMBRA -2076.dwg” indica la el trazo de la malla sombra en planta, al aterrizarlo en físico se observa que hay elementos existentes (postes de alumbrado del estacionamiento y local de maestro parrillero) que obstaculizan la colocación de algunos elementos de la estructura metálica y de la malla sombra. En este caso. ¿se ejecutan los trabajos como se indica en el plano C-14 o se consideran ajustes en físico?, ¿Cuáles serían las recomendaciones pertinentes a seguir para continuar con la ejecución de los trabajos?, en caso de adaptarse a lo existente ¿se dejaría sin colocación de la malla sombra en las áreas que presentan este detalle? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4768 | ¿La placa representada debajo del clip en los extremos es unida por los 4 clavos Hilti (no soldada)?; quedando unida también a los ángulos de refuerzo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4769 | Para la fijación del refuerzo en techumbre se propone realizarlo con pijas de alta penetración de ¼ x 1 ½ # 5, tomando en cuenta la experiencia del proyecto análogo de Acapulco; ante los inconvenientes que resultaron el realizar la fijación con clavos Hilti, ya que un segundo impacto para la fijación del refuerzo en el mismo extremo; se vio comprometida la correcta fijación del primer clavo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4770 | Para el aterrizamiento de bases de rack de compresores se propone hacerlo a la misma estructura de acero ya que se encuentra aterrizada a través de una serie de registros en sotano donde se conectan a columnas de acero, por consiguiente; la estructura de techumbre esta aterrizada también, por esto; para la base de la condensadora se propone dejar solo con el contacto que existe entre las columnas de la base de la condensadora con la estructura de techumbre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4771 | La respuesta del rfi núm. 57 menciona que se considere el área indicada en plano de demolición, por lo que se entiende que el área a reforzar solo será la indicada en este plano. En el entendido que para colocar los ángulos de refuerzo se requiere retirar la lámina previamente. ¿Cuál es el área correcta a reforzar; la señalada del plano ES-300 REFUERZO POR HURACÁN EN CUBIERTA -2383 o del plano DEM-102 Plano de cubierta -2383-? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4772 | En el plano A-102b Detalles de cubierta I -2383- se menciona que el aislante fomular es de 2” y asi fue siministrado por contratista el cual ya esta en sitio; pero el existente en techumbre es de 1 ½”. Se propone usar parte del fomular de 2” en el sentido transversal de la techumbre, aprovechando el sentido de la lámina y engargolar de forma manual esta sección, sin embargo, no se recomienda la colocación en las áreas restantes ni en la eliminación de los skyligths. ¿Cómo proceder ante esta problemática de tener diferencia de espesores en el aislante fomular de lo nuevo en sitio (indicado en el plano A-102b Detalles de cubierta I -2383) con lo existente en la techumbre (1 12"? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4773 | Se observa que en el proyecto viene marcado el pintado de cebreado entre la calle pingüinos y Lincoln, como se muestra en el plano, pero en sitio la avenida que requiere pintarse cuanta con terreno natural, ¿Se realiza el piso de concreto para poder realizar el pintado como lo especifica en el proyecto o se omite esa parte de la pintura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4774 | El proyecto indica que la Caja Rotary debe de ir colocada al interior de la Oficina de tienda (Anexo A). Y uno de los requerimientos es que debe tener una cámara de vigilancia con visión directa a la Rotary. El proyecto indica una cámara al ingreso de la oficina pero no tiene visión directa a la Rotary (Anexo B) por lo que No autorizan el movimiento de este equipo al interior de la oficina. Se solicita aclaración acerca: ¿Se autoriza movimiento de la cámara al interior de oficina para que se pueda mover la caja Rotary (anexo C), o se dejará la caja rotary donde se encuentra colocada actualmente? En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea no, ¿Se colocará una cámara nueva como cambio de proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4775 | Al momento de realizar las excavaciones para tender la tubería de acero de 14”, que comprende un tramo de 30m, desde el cadenamiento 0+125, que es donde se encuentra el registro, hasta el 0+155, se revisó que la tubería no quedaría enterrada, sino que sobresaldría la mitad de la circunferencia, en otras palabras quedaría expuesta. Por lo tanto se tomó la decisión de colar el fondo, esto es donde la tubería asienta en el terreno natural y los laterales (acostillado), dejando la forma tipo chaflán. Esto para evitar erosiones al momento de que el agua de lluvia, la que cae directamente al talud. Se realizará limpieza de tubería para quitar cualquier residuo de concreto y si es el caso retocar con primario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4776 | Asunto: RFI No. 001 Reparación de muros exteriores en área de trastienda. En visita realizada por gerencia de Walmart y eficiencia operativa, en recorrido, se determino que se debe de realizar la reparación de muros exteriores en área de trastiendaMURO 1: Área de 4.5 M2MURO 2: Área de 2 M2 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4777 | Asunto: RFI No. 002 Reparación de barandal en área de trastiendaEn visita realizada por gerencia de Walmart y eficiencia operativa se determino que se debe de realizar la reparación de barandal de rampa de acceso a andenes en área de trastienda siendo manejándose como lote que incluye:Reposicion de concreto en guarnicion, cimbra, recorte de tubería y reposición de tubo y pintura (primer).anticorrosiva según color que se indique | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4778 | Asunto: RFI No. 003 Reparación de láminas de protección en columnas interior tienda.En visita realizada por gerencia de Walmart y eficiencia operativa se determinó que se deberá de realizarla reparación las láminas galvanizadas de protección que se encuentran en las columnas.Las piezas se van a dividir en dos partes las que por golpes se tienen que cambiar y las que únicamentenecesitan cambio de pijas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4779 | Asunto: RFI No. 004 Rehubicación de lampara en área de rotulo en fachada lateral Av. MiguelAlemán.En visita realizada por gerencia de Walmart y eficiencia operativa se observo que hay una lampara deiluminación dentro del área de rotulo en fachada lateral zona norte (c).La cual estorbara al momento de colocar el logotipo de Sams Club.Por lo que se indica que se debe de recorrer hacia la parte superior del muro, centrada al ancho delespacio del letrero | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4780 | Se comparte información solicitada respecto al estado del muro divisorio en los sanitarios de clientes, se adjunta evidencias de las calas realizadas en el muro. Presencia de grietas horizontales en el muro divisorio de concreto armado causado por la presencia de una instalación sanitaria ahogada en muro. Así como la presencia de grietas superficiales; se detecta reparación con block hueco de concreto en las intervenciones anteriores por tema de fugas hidráulicas. Al realizar la excavación junto al muro central divisorio se identifica una cimentación de 30 cm, con variaciones a través de la longitud del muro, la cual se trata de una cadena de desplante en la que se logran visualizar el acero, que constituye el armado de la cadena de desplante. Se realizo las calas en muros de concreto para la identificación del armado del acero presente, encontrando que solo tenemos refuerzos en ace | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4781 | Asunto: RFI No. 09_Duda sobre el número de monitos en proyecto de CCTV.El siguiente RFI es en relación a una duda que surgió sobre el número de monitores a colocarpara el proyecto de cctv, en donde indica el plano LP 02 SITEMA DE CCTV 1 monitor enescritorio, 1 monitor en rack y 1 monitor en line a de cajas.Es correcto como lo indica el plano LP 02 SITEMA DE CCTV, o solo dos monitores. Anexo documneto | 2 | Buena tarde. Se colocarán sólo dos monitores, 1 monitor en escritorio y 1 monitor en línea de cajas. Saludos. | 37 | 22781 | 179
4782 | REFERENTE A LA BÁSCULA DE LA TIENDA SE INFORMA QUE EN RECORRIDO DE APERTURA SE NOTIFICO QUE NO LLEGARIA BÁSCULA HOBART Y POR CUESTIONDE TIEMPOS SE LE SOLICITO A CONTRATISTA SUMINISTRAR UNA BÁSCULA DE MINIMO 100 KG. | 2 | Buen dia Este alcance es a cuenta de Store Planing ya que en nuevo proto ya no se indica bascula, por lo cual este adicional no sera a cargo de Diseño Saludos | 0 | 22781 | 829
4783 | RFI No: 003 DET 2271 AGUASCALIENTES ORIENTE. En proyecto tenemos la referencia de donde será la nueva trinchera, sin embargo, no tenemos detalle de firme (armado, juntas, unión con el paso existente y acabado) de losa o si será una tapa tipo rejilla Irving como lo solicitó BLT, o una tapa de lámina antiderrapante; ya que en proyecto solo nos pide una tapa de lámina antiderrapante de 45x45 cm. Para el registro y no contamos con una especificación del acabado final en trinchera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4784 | Referente a al ainstalacion de la puerta de Alto impacto en area de e-comerce, se detecta que el vano extistente donde esta instalada la puerta de cristal no cuenta con porteria de acero ni refuerzos en el muro de tablaroca. Se solicta se indique el refuerzo a implementar par la instalacion de de puerta de doble impacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4785 | Se detecta que sobre el eje de desplante del muro de super.com esta cae sobre un registro sanitario existente, por lo que una de las tapas quedaria obstruida por le muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4786 | En plano ID-02 se indica dos salidas para proveedor de telefonia, se hace la referencia a plano ID-07 para visualizar la trayectoria. Cabe señalar que en la carpeta cargada en tririga OC2 no se detecta el plano mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4787 | Referente al muro de super.com en plano ES-301 se indica un bastidor de ptr con postes a cada 2.44m. Si se coloca la hoja de durock sobre este bastidor las hojas se pandearan por peso propio, asi mismo en caso de un impacto esta se partiria al no contar con un soporte intemedio. Se propone colocar al interior de los claros de la estrcutura un bastidor USG @61cm como se indica en el manual del fabricante, para que el muro tenga soprte y evitar un daño prematuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4788 | DURANE LA INSTALACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS EL TECNICO DE NCR DOLICITA NODOS PARA LA IMSPRESORAS LASER DEAL AREA DE SUPER.COM. EN PLANO ID-02 SALIDAS DE VOZ Y DATOS NO SE INDICAN ESTAS SALIDAS PAR IMPRESORAS. SOLICITAMOS DE SU APOYO PAR AEMITIR EL BOLETIN DE LOS SERICIOS REQUERIDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4789 | Retomando el tema del control de encedido y apagado de anuncios adosados, Direccion de Nuevos Negocios Walmart solicita que este se controlado de forma automatica, y no con el interruptor del tablero de alumbrado, esto debido a que el personal que opera la clinica no lo realizara de forma diaria. Se solicita se aconsiderado la implemetacion de un fotocontrol para la automaticacion del encendido y apagado de anuncios adosados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4790 | Derivado de la inauguarcion de laclinica de la salud, se solicita el cambio de color en la fachada exteriorior el cual se pintara en codigo azul Walmart con un rodapie en color gris Dorian grey en cual iniciara en la parte inferior de los adosados instalados en muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4791 | Refrente a la trayectorio y punto de conexion de los nodos de voz y datos de super.com indicada en plano ID-02 el cual marca el punto de conexion en el mdf de trastienda, el cual tienen una trayectoria horizontal de 137.00 mts, por lo que ponemos a su consideracion si esta longitud no afectara el desempeño del cableado utp. Se propone conectar estos servision en el switch aereo ubicado en area de frutas y verduras, el cual tendrioa una taryectoria horizontal de 81.00 metros. Se anexa croquis de ubicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4792 | Referente al mobiliario de atencion ybicado en el e-comerce gerencia de unidad hace la observacion que este presenta desgaste por uso por lo qu ese solicta se considere algun alcance sobre dicho mueble. Cabe aclara que en proyecto no se indica tabrajos a realizar en este mueble. Se anexa foros de estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4793 | RFI#74 Derivado del recorrido ejecutado el día de hoy con personal de Negocios Inmobiliarios se solicita se considere la instalación de lambrin de Tablaroca en los vanos de ventadas del local residual. El alcance será únicamente la instalación de Tablaroca y calafateo dejando listo para recibir pintura, se indica que el alcance de pintura será ejecutado por plaza oriente. Se anexa minuta de recorrido y fotografía del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4794 | RFI#75 se solicita la validación de las cedulas de cableado en Boletín#15 "Alimentador Clínica" emitido el día 7 de agosto , ya que en este plano no se muestra la tabla de cédulas en el layo, pero si se encuentra dentro del modelo. ¿se puede tomar esta tabla de cédulas como correcta" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4795 | RFI#76 Derivado de la emisión del Boletín 15 "Alimentador Clínica" emitido el día 7 de agosto , en este se indica que la canalización serán 2 vías de 63mm. Cabe aclarar que estas ya fueron ejecutadas conforme a la OC5 y OC6 emitidas el 18 y 21 de julio teniendo pendeinte de ejecutar la llegada l punto de conexion, lo cual el proyecto indica 2 vías de 53 mm, por lo que se tendrán que ejecutar nuevas canalización en cumplimiento al boletín #15. Se proponer dejar las 2 vías de 53mm como canalizaciones vacías para servicios futuros y ejecutar la nuevas vias paralelas a estas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4796 | RFI#77 Se solicita se indique si se considerara un color diferente en la fachada interior, donde se ubicaran los adosados, ya que en proyecto ISSUE se tiene considerado el color Sugar Glass de Comex. Así mismo si va a ser requerido algún refuerzo para la instalación de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4797 | RFI#78 Retomando el RFI#64 Se presenta la propuesta del plano de tuberias de refrigeracion actualizados, con los diametros solicitador por Carrier proveedor de los equipos VRF minisplit. Se tomo en consideracion los diametros indicados el plano System2 proporcionado por carrier. Solicitamos su apoyo para revisar y validar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4798 | RFI#79 Respecto al tema de las líneas telefónicas, solicitamos su apoyo para indicarnos quién será el proveedor y si dentro de su alcance está la canalización para su servicio, ya que como se mencionó anteriormente en proyecto no se tiene consideradas canalización guiadas para este fin. Así mismo el área de sistemas Azcapotzalco, comentan que al switch provisto por walmart solo se conectara los equipos de walmart pc,pos,cctv..etc. Por lo que los nodos destinados a los equipos de cómputo del operador de la clínica deberán contar con su servicio de internet externo, por lo que se deberá considerar suministrar por parte del operador un hub, switch o router para redireccionar estos servicios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4799 | RFI#80 Confirmacion del alcance del proveedor de piso vinilico gerflor, si se esta considerando, autonivelnate con agregado + primer + autonvelante para recibir pios viniloco + curva sanitaria + zoclo . Esto con el objeto de preveer algun suministro por parte de contarista pricipal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4800 | RFI#81 Se solicita por parte de Diseño Walmart se considere en esta 1er etapa de ejecución de los trabajos preliminares (instalaciones subterráneas y demoliciones) dentro del área residual de la etapa 2, esto con la finalidad de evitar mayor afectación al ser ejecutadas posterior a la inauguración y operacion de la clínica de la salud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4801 | RFI#82 En recorrido con Dirección de construcciones Walmart se solicita se evalué la funcionalidad de las puertas abatibles de acceso a sanitarios ya que se complica ser operado por alguien en silla de ruedas. Se envía un croquis con una propuesta inplementado puerta corredisa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4802 | RFI#83 En recorrido con Dirección de construcciones Walmart se solicita se evalué si la presenta de registros sanitarios al interior de la clínica, no presentara una no conformidad ante las autoridades competentes en materia de salud y en su caso al encontrarse al interior si estos deberán cumplir con alguna especificación de hermeticidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4803 | RFI#84 Referente a los cuadros de válvulas, ubicados en cada tarja, se consulta si estos requieren la implementación de puertas de madera o aluminio en estos registros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4804 | RFI#85 Replica RFI#73 Se abre este RFI par la carga de boletín de actualizacion del área de Insumos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4805 | RFI#86 Referente a la cortina metálica de farmacia, esta al no contar con postigo tendrá que ser elevado de forma manual para acceder al área. Se proponer convertir esta cortina a eléctrica operada por botonera con cerradura y contar con un sistema manual de operación en caso de ausencia de energía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4806 | RFI#87 Referente al suministro de ventilador de inyeccion indicado en plano AA. Este tiene tiempo de fabricacion de 16 semanas por lo que su llegada es posterior a la inauguracion. Se presenta una opccion de entrega inmediata pero con un voltaje de operacion de 220v trifasico. Se envia ficha tecnica para que el proyectista electrico evalue si es posible alimentar este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4807 | RFI#88 Referente a la alimentación eléctrica para los adosados en proyecto eléctrico actualizado en oc6 solo se indican 2 preparaciones eléctricas en fachada interior para este fin. Cabe aclara que a la fecha no se ha emitido el plano actualizado de adosados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4808 | RFI#89 Referenté al arreglo de instalaciones de alarmas y energía regulada, se tiene el suministro de tablero eléctricos por parte de donosti, siendo dos tableros de 40 x 57, cabe alcalarar que el espació con el que se cuenta es reducido. Se envía propuesta de acomodo de estos tableros para su validación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4809 | RFI#90 Replica RFI#43 Referente al boletín 19 emitido, se tiene la observación de que este no refleja el estado real del cuarto de sistemas asi como el rack reflejado no tienen las medidas reales, por lo que se envía levantamiento del área para su evaluación y ajuste del boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4810 | RFI#91 Derivado de la fuerte lluvia presentada el día 21 de agosto la cual provoco la Inundación de la clínica de la salud así como pasillos de plaza comercial, se detecta que los drenajes sanitarios se encuentra combinados en algún punto con el drenaje pluvia generado que el nivel de agua subiera en los registros sanitarios interiores . Se sugiere evaluar si se requerirá válvulas antirretorno en las descargas sanitarias. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4811 | RFI#92 Replica RFI#90 Referente al Boletín 19.1 Emitido Se detecta que la reubicación de acceso indicado genera varios cambios en instalaciones ya ejecutadas (instalaciones eléctricas, drenes de condesados y equipo mini Split). Se propone instalar los tableros el el muro contiguo para evitar estos cambios drásticos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4812 | RFI#93 Referente al enlace de fibra óptica para el sistema de CCTV, consultamos si esta fibra es la misma ejecutada por el proveedor powernet o se deberá ejecutar una segunda fibra paralela exclusiva para este sistema y en caso de requerirse que proveedor es el encargado de ejecutarla. | 11 |  | 2 | 97 | 41
4813 | RFI#94 Respecto a la instalación de los anuncios adosados, e l proveedor encargado de la fabricación del anuncio indica que se debe considerar un refuerzo de ptr par la instalación del anunció. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4814 | RFI#95 Referente a la instalación de sistemas, el total de servicios rematados en rack es de 68 servicios: 15 Nodos telefonía43 Nodos datos10 nodos CCTVEn proyecto y suministro sólo se consideró un switch de 48 puertos, por lo que se tendría que considerar suministrar un switch adicional para los servicios restantes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4815 | RFI#96 Referente a los equipos de AA, el Tecnico de Carrier nos hace la observacion que la proteccion instalada para la unidad Condesadora UE-01 indicada en proyecto electrico siendo una proteccion de 3x60A no adecuada para su equipo el cual requiere que sea de 100A. durante las pruebas de arranque el consumo del equipo llego a los 55 A Se anexa hoja de servicion con la observacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4816 | RFI#97 A solicitud de Nuevos Negocios Walmart, se soliicta el suministro de 9 porta sanitas y 9 dispensadores de jabon , los culaes seran instalados en las tarjas los cuales se ubicaran en las tarjas de consultorios medicos y areas comunes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4817 | RFI#98 Referente a la alimentación eléctrica de los anuncios adosados, indicada el plano W IEA-B01 Actualizado en la OC6 de 21 de julio, estos fueron conectados al circuito A07 mismo que alimenta luminarias arbotantes. Director de nuevos negocios hace la observación que estos anuncios deberían estar apagados durante el día, por lo que controlar el encendido con el interruptor del circuito dejaría sin iluminación algunas lámparas al interior de la clínica. Solicitamos se evalué la forma de controlar el encendido y apagado de estos anuncios adosados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4818 | RFI#99 Nuevo Negocios Walmart solicita seinstalen 20 ganchos percheros en los diversos consultios y areas de servicio para que el paciente tenga donde colgar sus prendas ya que no se tenian considerados en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4819 | Estimados buen día. Para la señalización vertical, tenemos unas referenciadas a nivel de arroyo vehicular. El suministro y colocación es por un proveedor de WalMart. ¿Como seria el detalle para dejar la preparación y coloquen la señalización?, para que a su llegada no demuelan o se vea parche en concreto nuevo. Saludos, Gracias... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4820 | Buen día. En el proceso de trabajos con la maquinaria de fresadora y con la retroexcavadora, se han tenido hallazgos de canalizaciones de inst. electrica. Se ha dado la indicaión de mantener el cuidado con lo existente. Menciono que han sido instalaciones a nivel superficial no cumpliendo con lo minimo de 0.60 cms. De las canalizaciones que se han encontrado y se han dañado sin tener el conocimiento de su existencia; Pregunta: ¿Como sera el tratado de las mismas inst. y hasta que alcance sera?, por limitación de proyecto. Gracias... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4821 | Estimados, Buena tarde. Solicitando de su apoyo ya que en plano de Terracerias nos indica: BASE HIDRAUICA CON ESPESOR DE 15 CMS COMPACTADA AL 100% EN PRUEBA AASTHO MODIFICADA DE ACUERDO CON LA NORMA (N-CMT-4-02-00211). Pregunta: ¿Cual seria su proporción en %, para la composición de la base?. Siendo mas especifico para que la contratista haga su mezcla de los componentes. Muchas gracias. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4822 | Estimados buenos días. Solicitando de su apoyo, en estado actual se tiene unos topes para reducir la velocidad, localizados en la circulación frontal de la fachada principal, (acceso y salida de clientes). ¿Estarían considerados en proyecto nuevo? ¿De qué material serian? ¿Cómo sería su sistema de elaboración para que fuera elemento monolítico? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4823 | Muy buen día, colicitando de su apoyo en que nos puedan compartir plano de servicios generales con ello para mitigar algun daño y cuidar las instalaciones ya que se han estado encontrando cuperficialmente. Ademas que al momento estamos trabajando en la 1er etapa y conforme vayamos avanzando nos encontraremos con mas instalaciones. Saludos, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4824 | Estimados buenos días. Con el gusto de saludarlos y notificar que el proceso de tendido de base sobre nivel de la subrasante, en rodado de camión de volteo se tuvo un comportamiento las terracerías, nos referimos a que presento una especie de bacheo, cercana a esa área de hallazgo se tiene una rejilla pluvial de nivel de rejilla a nivel de lomo de tubo tiene 2.40 cms de profundo, (por debajo de la superficie localizada). Revisamos los planos que nos hicieron favor de compartir de servicios generales y estudio de mecánica, sin encontrar algún atenuante. Procedimos a excavar sacar material saturado, se incorporó cal, dejando orear e incorporar material nuevo y seco; para evitar un bache y sea reflejado en el nivel de concreto. Menciono que del nivel de subrasante hacia abajo cuenta con un espesor de 0.20 cms seco debajo de esa medida se encontró la saturación. En una área de 1.50 cms de an | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4825 | Estimados, Buen inicio de semana. En solicitud de su apoyo ya que en el Pl. C-11 PLANO DE TERRACERIAS en REDISEÑO PARA PAVIMENTOS: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, Nos solicita una impermiabilización a la base hidraulica con un riego de impregnación. En el paquete de planos de TRAZO Y TERRACERIAS Pl. ES 01 PLANTA DE FIRMES EN EXTERIORES; Nos indica en detalles 2,3,4 Y 5: Colocar menbrana plastica de polietileno cal.600 marca FESTER en toda la superficie del firme. ¿Cual de los 2 requerimientos aplicamos para considerar previo al tendido de concreto hidraulico, Membrana ó riego de impregnacón?. Muchas Gracias... | 2 | Buenas tardes, favor de apegarnos a lo indicado al plano C11 cuyas indicaciones estÃ¡n en base a las recomendaciones del especialista en geotecnia en su reporte de pavimentos. | 1 | 22781 | 2559
4826 | Estimados, buena tarde. Solicitando de su apoyo ya que en el BOLETIN 04 en actualización de proyecto; en Tabla de trabajos, Partida de bicicletero nos indica nuevo bicicletero. En adjunto de Notas Importantes menciona: Se considerara la recolección de bicicleteros existentes en misma posición. Preguntas: ¿Se utilizara los mismos bicicleteros, recolocación o se consideraran como nuevos? ¿Se considerarían 5 pzas y repartido así como indica plano en su ubicación? Esto para que la contratista los vaya considerando en su suministro. | 2 | Hola buenas tardes a todos, es correcto tal como se indicaba desde el proyecto issue plano C02 la implementaciÃ³n de los bicicleteros son nuevos conforme a los lineamientos de criterios de diseÃ±o para exteriores de walmart, ejecutando la cantidad indicada de piezas y su separaciÃ³n entre ellos en el detalle 5 del plano C02a. | 28 | 22781 | 9
4827 | Muy buena tarde. El referente de este RFI es notificarles que durante el proceso de los trabajos de levantamiento de material de asfalto se vinieron en el equipo tubería con cableado de fibra óptica, Se habló con el Director de Desarrollo humano oficina colindante y se le repuso la tubería, ellos repondrían el cableado de la fibra óptica. Continuando abriendo caja ya para levantar la base actual la retroexcavadora jalo tubería de media tensión austera en su encofrado, ni señalizado nada que nos indicara que en esa trayectoria corría media tensión. Cabe mencionar que estas 2 canalizaciones estaban superficiales y no consideras dentro del campo de trabajo y mucho menos en el nivel de trabajo para la conformación de las terracerías. Informo que estas trayectorias se sembraran en el paquete de planos actualizado AS-BUILD. Gracias saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4828 | Estimados, buena tarde. En el entendido de la posibilidad de continuar encontrando canalizaciones durante los trabajos; iniciamos atacando el área #03. Mencionamos que el día de hoy al levantar la capa de material de asfalto nos encontramos con trayectorias de canalización, (tubería conduit y poliducto flexible), unas son de registro a base de poste y otras son trayectorias no rematadas (canalización con cableado interrumpidos). Nos pueden apoyar el cómo se trabajan ya que son varias, estamos en el entendido que contratista se hace debidas reparaciones. ¿Pero para no romper la secuencia de trabajo en el retiro y conformación de terracerías cómo podríamos trabajar, siendo áreas alternas?. ¿Que hacemos con las canalizaciones y cableados interrumpidos? Adjunto imágenes de referencia, para soportar RFI, en NOTAS Y DOCUMENTOS NO ME PERMITE ADJUNTAR IMÁGENES para soportar estas dudas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4829 | Buen día, De antemano una corroboración de la numeración en continuidad de los RFI esté dando continuidad a las bases de los postes. Reitero que aún no puedo adjuntar imagen que sirva como soporte para reforzar RFI´s, por lo que se envía correo a nuestro Gerente de C&T Arq. Marcelo Rebollar. En la ejecución de los trabajos insistimos que no las bases de los postes se tiene sobre firmes; realizamos sondeo dejando al descubierto que los cartabones que están en la parte inferior están soldados entre la columna redonda y en placa base, hacia nivel más abajo esta su dado de concreto. Pregunta: ¿Creen que pueda ser necesario descubrir cada 1 de las bases para evitar una junta?, esto con el beneficio de ir conformando. ¿Cómo debemos proteger el acero, previo al colado de pavimento?, por mencionar un ejemplo un primer. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4830 | Muy buen día. 1.- Dentro de las actividades del balizamiento de la parte de anden, se nos solicita aplicar pintura en color blanco para los cajones de estacionamiento, se indica que debe ser una franja de 0.10cms pero actualmente tenemos franjas variadas hasta llegar aun hancho de 0.20 cms en color amarillo. ¿Retrabajamos las lineas amarillas que son las de estado actual y con que producto seria? ¿Podemos trabajar en cubrir esas areas con ese mismo espesor?, ya que no estan en linea recta y no todas son uniformes. 2.- Para el paso peatonal nos pide que el cebreado sea en linea recta, en estado actual de igual manera esta en color amarillo pero "SON LINEAS EN DIAGONAL NO SIENDO UNIFORMES Y NI DISTRIBUDIAS PROPORCIONALMENTE". ¿A este tema como podemos trabajar para entregar un optimo trabajo?. NOTA: Envio correo a Gerencia de C&T Arq. Marcelo Rebollar, para compartir imagenes; ya que no puedo adjuntar soporte para reforzar los RFI´s. Gracias... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4831 | Estimados con el gusto de saludarlos. En el periodo de los trabajos de etapa #03, al realizar los trabajos de levantamiento de asfalto y de base nos percatamos que en la cimentación (dados), de elementos de concreto estas cuentan con un SOBRE FIRME en compuesto con una variedad de elementos; se aprecia en la parte superior asfalto, concreto pobre, base, concreto y por debajo tezontle. Además hago mención que son de forma irregular la base de la parte superior de la cimentación aislada. Pregunta: ¿Qué hacemos con dicho elemento para trabajar y conformar la estructura de terracerías? ¿Cómo trabajamos el elemento de concreto viejo para que tenga adherencia con el concreto nuevo? ¿Hasta qué nivel debemos llegar para lograr un trabajo optimo? Y ¿Cómo se trabajaría en forma aislada, para lograr y empatar al nivel y elemento de concreto deseado? NOTA: No comparto imágenes ya que no me permite | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4832 | Buen día. Dentro de las actividades en la etapa #06 (área adjunta a las oficinas de Gobierno), para llegar a nivel de subrasante se trabaja en abrir caja con levantamiento y acarreo de material de base. Hago mención que dentro de estas actividades nos percatamos presencia de material saturado de humedad. A su apoyo tenemos antecedente con RFI el cómo tratar un bache. Se atiende conforme a la propia recomendación pero se detona que emana de las superficies aguas residuales; al realizar sondeo con debido cuidado esta 1 tubería de concreto 8” de diámetro fracturada y en estado de descomposición, trayectoria interrumpida por tubería dañada de anticipación, menciono que se tiene relleno con material de tezontle y boleos mayores a 4”. Al ser una superficie del bache con dimensiones de 25mts de largo y de nivel de subrasante -0.40 cms. Hacemos comentario que ese tipo de tubería de concreto dif | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4833 | Estimados buenos días. En referencia con el RFI anterior mencionó y adjunto imágenes de soporte bajo correo. En la transición entre losa de asfalto y en conexión con la rampa de concreto para salida e incorporación a Av. Rio Nilo. Se aprecian nacimientos de agua en area de asfalto, sin poder percatarnos de ser agua potable o agua de drenaje. Siendo una de las próximas etapas en atender. NOTA: COMPARTO CORREO ADJUNTANDO IMAGENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4834 | Estimados buenos días, para la ejecución y de la aplicación de pintura en postes de alumbrado en esta el pictograma de luminaria y poste; hago mención que la simbología (de actividad a realizar) no aparece para todos los postes, para tema de confirmación acudimos con uds.: El tratado de los postes aplica TODOS los que están ubicados en estacionamiento de frente del SC y para todos los de área de anden?. Gracias... NOTA.- COMPARTO CORREO CON IMÁGENES YA QUE NO PUEDO ADJUNTAR IMÁGENES DE SOPORTE EN RFI´S. | 2 | Acorde al plano trabajos a realizar boletín BOL04, sí se indica la pintura para postes en andén como lo puede apreciar en la siguiente imagen: Hay dos postes que efectivamente no tienen la clave, pero sí está indicado con simbología en circulo verde: Independientemente de lo anterior, la nota 10 del mismo bol indica lo siguiente: Por lo cual la respuesta a la RFi es:El proyecto si considera la pintura en todos los postes, en Bol04 marca tanto la clave POST como un circulo verde para la pintura de los postes, así mismo hacemos mención de la nota 10 del mismo boletín donde se indica que toda la herrería y postes del estacionamiento se deberá considerar pintado de postes. | 1 | 22781 | 2559
4835 | Buen día. En las bases de los postes se aprecia que en la parte superior un desprendimiento de recubrimiento del propio concreto. Precio a la actividad de tratado y aplicación de pintura, ¿Estos desprendimientos se deberá detallar ó dejar como se encuentra y aplicar la pintura directamente?. Saludos, Gracias... NOTA.- COMPARTO CORREO CON IMÁGENES YA QUE NO PUEDO ADJUNTAR IMÁGENES DE SOPORTE EN RFI´S. | 2 | En el caso de que la protección de concreto se encuentre dañada favor de ejecutar una protección cilíndrica de concreto acorde al detalle 14 de plano C16c previa demolición de la existente, este trabajo no es un adicional ya que el detalle está integrado en el proyecto: | 1 | 22781 | 2559
4836 | Buen día Estimados. En el Plano C-16 y C-16b para la señalización horizontal de cajones de discapacitados se aprecia 2 tipos. El balizamiento tiene una diferencia adjunta a oficinas de gobierno VS la simbología con los cajones cercanos a unidad. ¿Se hará de forma uniforme la simbología y cual no va a regir?. Muchas Gracias... | 2 | en este caso por temas de permisos, no fue posible ejecutar la pintura de los cajones de discapacitados conforme a proyecto ya que se requerirÃ­a la reconfiguraciÃ³n de las banquetas al borde de la unidad lo que involucraba otras demoliciones, este alcance fue dado de baja en el BOL04 por lo cual la contratista deberÃ¡ realizar el repintado de todos los cajones de discapacitados acorde a las dimensiones de los cajones existentes. | 4 | 22781 | 1402
4837 | Buen día. De su apoyo ya que deacuerdo a lo solicitado al proyecto al BOL04-PLANTA DE CONJUNTO TRABAJOS A REALIZAR(ACTUALIZACIÓN)-3631, este indica un tope de armado para el paso peatonal hacia acceso a de tienda por acceso a supermecado. Hago mención que las dimenciones actuals son menores a las de proyecto, indico que en el andador peatonal en estado actual tiene una rampa para discapacitados y al otro extremo una banqueta sin considerar rampa. El tope que piden realizar consideran en cada extremo incluir remate de abanico, no remata en los extremos de estado actual. Nos apoyan en si podemos adecuar el tope con los elementos de estado actual a NPT y Como realizamos este trabajo?. NOTA: Comparto correo con imagen adjuna. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4838 | Estimados buen día. En este RFI es para notificar en la continuamos en tener hallazgo de tuberia de instalación electrica, al trabajar las terracerias en retiro de material de asfalto y base, trabajamos manualmente nos percatamos que son canalizaciones vacias sin cableado. Saludos Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4839 | Estiados buen día. De su apoyo ya que en el levantamiento de material de asfalto y base en la etapa actual que estamos ejecutando; se manifiesta escurrimiento de agua siendo un venero. esto siendo un escurrimiento natural en colindancia del talud. Lo cual estamos tratando de poder trabajar por lo que tenemos que cumplir con una fecha compromiso para llevar el proceder de la conformación de estructura de terracerias. NOTA: ENVIO CORREO CON IMAGENES DE SOPORTE. Saludos, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4840 | Estimados, buen día. En el plano de C-16a PLANO DE SEÑALIZACIÓN y Boletín BOL04-PLANTA DE CONJUNTO TRABAJOS A REALIZAR, en frente de Acceso de electrónica proyecto indica l cajón de valores y 6 cajones de discapacitados. Ya que en ESTADO ACTUAL en físico solo podemos cumplir en dimensiones para 5 cajones para discapacitados y 1 área para el cajón de valores. Nos tuvimos que adaptar de acuerdo a las rampas de EA 5 para discapacitados y 1 para valores. Necesitamos de su apoyo que nos indiquen de favor la ubicación, compensar con la cantidad total de cajones y no tener una oportunidad para cumplir con lo que solicite en revisión de Protección Civil. Esto nos pasara sobre la misma línea reflejada de todo el frente de unidad. Ya que no nos coinciden las rampas de estado actual con lo que nos solicitan en proyecto. Agradecemos su atención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4841 | Estados, buen día. En el plano DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES, en Notas complementarias del #02 menciona lo siguiente: considerar el retiro total de la señalización vertical de estado actual, para sustituir por nuevos, además menciona que se deberá realizar reparaciones en piso por retiro o daño. Pregunta: ¿Quien realiza la desmantelación?, ya que no menciona si es el proveedor de señalización vertical o la contratista. Muchas gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4842 | Estimados buen día. De acuerdo a la OC-1 para la integracióon de luminarios fotovoltaicos, previo retiro de luminarias existentes. Hago solicitud de su apoyo en mencionar que dentro de las luminarias que consideran el cambio de luminarias; existen 2 postes de luminarias no consideras dentro de suministro y alcance. 1.- Ubicada en colindancia de apeadero con 2 luminarias. 2.- Junto a rampa de salida de estacionamiento, Muro zampeado con drenes, con 2 luminarias. Ambos sobre Av. Rio Nilo. Nos apoyan en aclarar si estas se consideraran para suministro de nuevas luminarias. Saludos, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4843 | Buen Día, solicitando de su apreciable a poyo en definirnos el tipo de especificación de pintura para tubos de protección para la señalización vertical. Ya que en el plano C-16c DETALLES DE SEÑALIZALICIÓN, Detalle #12 tubo redondo de protección sobre NPT 0.90 cms. Duda: si va pintado de que tono es? que codigo y marca de pintura seria?. Muchas gracias, Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4844 | Estimados, buen día. Comparto que en referencia a los trabajos que se están realizando al momento es el montaje de bases y colocación de luminarias, sobre los postes de alumbrado en el estacionamiento. En las bases de las luminarias tienen 4 tornillos (que sirven de fijación con la parte superior del cono del poste siendo redondo con variadas dimensiones), Además con sus respectivas tuercas hexagonales (mismas que están soldadas en las bases); trabajo de habilitar base por parte del proveedor de luminarias LJ ILUMINACIÓN. Al realizar la fijación de las tuercas hexagonales se desprendió de su propia soldadura (se des-soldó); Menciono que la puntas de los tornillos es lo unico que fija hacia el poste soportando el metal de la base y peso de las luminarias. Hago énfasis que nuestro alcance es solo la colocación de luminarias con sus accesorios. Es importante considerar esta oportunidad par | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4845 | Estimados buen día. En proyecto nos indicaa que para el acceso ppal de clientes instalar un toldo enrollable de lona verde bosque con codigo 9.00, no nos hace referencia en marc codigo yo proveedor, ya que en varios istaladores es variable el tono y no es unificado, es diferente la percepción de cada uno en ese nombre de color. Nos pueden auxiliar con la definición por favor. Gracias. | 2 | Buen día. Por prototipo no se tiene un codigo de color especifico, se debe solictar al provedor que el tono sea similar al Verde BAE. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
4846 | Buena tarde, en el plano A-200 de fachadas ppales nos indica que el acceso pplal, el fijo (que es la puerta), se coloque en el muro con la fajilla metalica de cadena, fijada con placas en muro. Esto en función mientras este en horario a venta. Duda: En la parte inferior no se coloca alguna sugeción? de especie de angulo, para que no se deslice provocando un accidente con un cliente ó niño?. Gracias. | 2 | Buen día. Para la puerta que se encuentra en la cortina metálica (postigo de acceso), las especificaciones vienen en el plano A-401 detalle 2. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
4847 | Estimados buena tarde. Se tuvo en sitio de unidad visita por parte de Inspección de Autoridad Ambiental en su visita solicita que se debera considerar 8 elementos arboreos adicionales de tipo Arrayan con una altura de 2.50 mts. siendo uno de los requisitos por parte del Municipio de Tonala para que puedan dar Vo.Bo. y cumplir con los requerimientos para la obtener los permisos necesarios junto con el de HABITABILIDAD. Se les hizo menciión que en proyecto original no se concidero con plantacion de arbolado; solo los que se tiene de origen. Nos pueden apoyar con la definición y ubicación de elementos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4848 | Buen día esta unidad se encuentra en periodo de posesión, se tuvo visita por parte del Área de Cumplimiento Wal*Mart, solicita que la junta perimetral del firme (interior de unidad, piso de venta), sea sellada; sin emitirnos ó darnos un ejemplo de que material aplicar. Indico que en el PLANO DE FIRMES ES-201 DETALLE #03 JUNTA DE AISLAMIENTO EN BORDE DE FIRME. Nos indica la colocación de sonoflex F de Sonneborn de 4” x ½”, esta se consideró en todo el interior de la edificación; durante el periodo de proceso de colado de piso. Nos pueden dar su apoyo de comentario, Gracias... Saludos... | 2 | Buena tarde. El estudio de Mecanica de Suelos, no indicaba la recoemdacion de juntas de aislamiento o perímetrales para piso de ventas ni para ningún pavimento. En respuesta a lo solicitado, se puede aplicar el sellador MASTERFILL 400 CT a la profundidad de 13 del espesor de la losa, que en este caso sería 50 mm desde la parte superior de la junta. El sellador lo recibe el relleno SONOFLEX F en la profundidad indicada. Esta información se puede consultar en las Especificaciones de Wal*Mart en su División 03 Concretos, Sección 3300.01 Concreto Colocado en Sitio, donde especifica que se deberá colocar el separador SONOFLEX F en la profundidad que corresponda para la instalación del sellador. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
4849 | Buen día en el recorrido de posesión el área de Operaciones y de protección de activos solicito el colocar portacandados para las puertas del transformador. Este equipo está cerrado con llave y se encuentra energizado (cuenta con energía definitiva por CFE), mismo que contratista no puede manipular por el peligro y riesgo que se genere. Nos pueden dar su apoyo de comentario, Gracias... | 2 | Buena tarde. El transformador no se puede manipular pues es propiedad de CFE. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
4850 | Buen día en el recorrido de posesión Operaciones solicito que en los 3 nichos (cuadro hidráulico, bombeo y nicho para tablero de control de bombas de cárcamo), solicita que en el interior de 1 de las puertas se deba colocar en un pasador con picaporte. | 2 | Buena tarde. Favor de considerar la colocacion de los pasadores. Esta es una solicitud nueva y no una omision de proyecto. Si es una solicitud de operadora se debera gestionar via OT. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
4851 | Buen día en el recorrido de posesión el área de Operaciones menciona que de los 3 puntos de ventas que tienen en línea de cajas, solo utilizaran 2 ya que el mueble se fabrica con la preparación para empotrar el sistema de cobro. En ese punto de cobro (mueble) quedara hueco, será posible tapar y colocar una tabla? Evitando sea en un futuro un área de almacenaje. Saludos y Gracias... | 2 | Buena tarde. Favor de considerar la colocacion de una tapa con melamina. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4852 | Buen día durante el recorrido de posesión se referencio que los ventiladores atmosféricos no cuentan con rejilla de protección; en proyecto como en Aire Acondicionado y en cortes Longitudinales ni Transversales indica esta protección. Quedó pendiente ante esta solicitud, saludos y Gracias... | 2 | Buena tarde. No aplica la colocacion de las protecciones que mencionan. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4853 | Hola buen día, En el registro para compartimiento de las válvulas (VC-VCH) del tanque de tormentas, se percibe que por temporal de lluvias se aloja mínimo de agua, (la deducción es por escurrimiento entre el marco y tapa de acceso, esto por la pendiente hacia las rejillas dobles ubicadas en el estacionamiento. Se propone elaborar una sangría en el piso o realizar un sello para que sea hermético. Saludos y Gracias... | 2 | Buena tarde. Cualquiera de las dos opciones es valida, ya sea mediante la sangría o el sello en las tapas para evitar que se ingrese la menor cantidad de agua al registro donde se ubican las válvulas. Cabe mencionar que en el proyecto se consideró que podría ingresar un poco de agua hacia el interior de las válvulas y por tal motivo se dejó una tubería de desagüe la cual descarga al cárcamo (adjunto captura de imagen donde se indicó dicha tubería). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
4854 | Estimados, buen día. La unidad se encuentra ya abierta para los clientes, se nos a solicitado por el area de Concervación y Gerencia de unidad los siguientes documentos para la integración de la CARPETA DE PROTECCIÓN CIVIL, y cumplir para no tener alguna oportunidad con esta dependencia del estado y municipio de Jalisco. 1.- Acta de liberación por parte de la UVIE 2.- Dictamen de liberación de estrutura metalica de la unidad. Agradezco de su apoyo y poder complementar con los puntos para dicha carpeta. Saludos cordiales... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4855 | EN PROYECYTO NO INDICA COLOCACION DE PUERTA DE ALTO IMPACTO NUEVA EN COCINA DELI MARCA VOLVER A COLOCAR LA PUERTA DE ALTO IMPACTO EXISTENTE PERO POR EL USO Y EL TIEMPO QUE TIENE LA PUERTA, PRESENTA DESGASTE Y DAÑO FISICO, CABE MENCIONAR QUE AL REALIZAR EL DESMANTELAMIENTO UNA DE LAS BISAGRAS NO SE LOGRO RESCATAR DEBIDO AL DAÑO POR LA CORROSION QUE PRESENTABA YA QUE EN ESA AREA SE DERRAMA MUCHO LIQUIDO, SERIA POSIBLE LA COLOCACION DE UNA PUERTA DE ALTO IMPACTO NUEVA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4856 | Se solicita la confirmación para que los UPS sean suministrados por contratista ya que se cancelaron en el listado de suministros, y estos UPS siempre los suministra GNFR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4857 | En proyecto se considera utilizar rejilla irving para el mesanini del rack A, pero al realizar el recorrido con gerencia de obra se determino que es recomendable la colocación de placa metálica antiderrapante en el perímetro del protocol, esto con la finalidad de evitar caídas de objetos, materiales y herramientas al momento de realizarle mantenimiento, cabe mencionar que es un área muy transitada por proveedores y asociados y por seguridad se debería tomar en consideración, es posible la colocación de placa metalica anti derrapante en el área que se indica en el croquis, ya que no se tenia considerado el suministro y colocación en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4858 | EN EL ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL, A UN COSTADO DEL TRAVELATOR, SE ENCUENTRAN TRES COLADERAS PLUVIALES QUE SE VERÍAN AFECTADAS POR LA COLOCACION DE LA CANCELARÍA BLOQUEARÁ EL FLUJO DEL AGUA PLUVIAL YA QUE DE ACUERDO AL PLANO C- 14C (EN EL ALZADO 03 ANDADOR PEATONAL) SE APRECIA QUE EL CANCEL VA FIJADO HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO AFECTANDO EL FLUJO DE AGUA PROVOCANDO ESTANCAMIENTOS DE AGUA PLUVIAL, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE CON LA COLOCACION DE BANQUETA EN ESA AREA SE ESTARIAN CUBRIENDO EN SU TOTALIDAD ESAS COLADERAS LO CUAL NO ES RECOMENDABLE YA QUE SON LOS PRINCIPALES DESAGUES PLUVIALES EN ESA AREA; SERIA POSIBLE LA REUBICACION DE ESTAS COLDERAS A UNA MEJOR POSICION FUERA DEL AREA A INTERVENIR CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO. | 2 | Buen dia revisando el archivo adjunto con el levantamiento nos hace falta que nos conpartan la distancia entre cada coladera y la medida de una esquina de la banqueta o inicio o fin de los travelators, con la finalidad de tener una ubicacion mas exacta de las coladeras, les pido por favor compartirnoslo a la brevedad por favor. | 1 | 22781 | 2559
4859 | Físicamente se nota el deterioro considerable del barandal señalado en planta ubicado en la zona de carga y descarga de la sucursal, en revisión con la Contratista, se recomienda realizar el cambio del elemento ya que en proyecto se indica mantenimiento. | 2 | En levantamiento no estaba tan golpeado el barandal, por tal motivo solo se indicó la partida de mantenimiento, sin embargo se debe de considedar la sustitucion. | 9 | 22781 | 1425
4860 | En el proyecto ejecutivo ubicándose en el plano arquitectónico A-201 indica “CEBREADO A 45°” a base de franjas de 20 CM de ancho con pintura de esmalte color negro blanco, fisicamente se observa que la pintura existente es un cebreado de color negro amarillo. CONFIRMAR si el color negroblanco se utilizara en esta área, ya que difiere del color existente. | 2 | Se debe de considerar el cebreado en color amarillo y negro de acuerdo al acabado existente. | 1 | 22781 | 2559
4861 | Con el presente se comunica que el proyecto ejecutivo, no cuenta con detalle de armado de guarnición, solo cuenta con un detalle de anclaje a piso, pero no especifica más. Por lo anterior mencionado, se solicita un detalle constructivo especificando el armado de la guarnición de la rampa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4862 | En base en recorridos, previo a la colocación de los refuerzos M-1, se ha visualizado, que en la estructura metálica de la cubierta existen ángulos adicionales en los Joist y que presuntamente se colocaron posterior a la construcción de la unidad, mismas que obstruyen la colocación y fijado de los refuerzos, se visualizan ángulos adosados en los Joist, que obstruyen el fijado de los refuerzos, se solicita de la alternativa y detalles para la correcta solución en la colocación y fijado de los refuerzos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4863 | Con el presente se comunica que se retira la estructura metálica en sitio, su armado contaba de apoyos (columnas) ya se retiró, pero cuenta con una estructura perimetral, dicha estructura se encuentra soldada a la estructura de la techumbre, la estructura no viene especificada en proyecto para su retiro, y en el f8 de contratista solo vienen 150kg de retiro de estructura, por lo que no se esa esta incluyendo todo el lote. Por lo anterior mencionado, se pide información si se tiene que retirar el perímetro que se encuentra soldada a la estructura de la cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4864 | RFI No. 004 DETALLE EN MURO PERIMETRAL De acuerdo al mantenimiento de los muros perimetrales, se observa un muro en muy mal estado el cual es colindante con uno de los vecinos, se pregunto al propietario si el muro es del vecino o del predio y comento que es del vecino, por lo cual necesitamos saber si esa parte se realizaría una contra barda o solo se colocaría malla ciclónica. En el plano No. C01 se observa el muro al que nos estamos refiriendo. En estas imágenes mostramos tal cual las condiciones del muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4865 | v> Con el presente se comunica, que una vez, realizado la inspección física en la techumbre, especialmente en las áreas a intervenir para la instalación de los domos prismáticos y en las aperturas de la mismas, se ha constatado el tipo de aislante acústico utilizado físicamente, que consiste en un aislante acústico tipo MBI de fibra de vidrio con barrera de vapor de polipropileno reforzado de 4”, diferente al solicitado en el proyecto (Aislamiento térmico tipo rígido aislapanel de termofoam para zona tropical con un espesor de 2" (51mm) y un valor r=10). Por lo anterior, se solicita su revaloración en la respuesta del RFI No. 001_1067 SC DIAMANTE_AISLANTE EN CUBIERTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4866 | Con el presente se comunica el tema de suministros por Walmart, no existe una lista de suministros de parte de Walmart, pero en el proyecto ejecutivo se encuentran dos listas de suministros (lista de suministros de baños de asociados y lista de suministros de baños de socios) (Se encuentran en el plano: A409 y A409a) en las cuales indican el suministro de parte de Walmart de los siguientes Muebles y accesorios: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4867 | Con el presente se comunica la trayectoria de instalación eléctrica,se modifica por temas de seguridad,se revisaron las posibles trayectorias y la que se presenta es la más viable en aspecto de seguridad. Por lo anterior, se proyecta la trayectoria más adecuada por su instalación y espacio en cuestión de seguridad. (línea amarilla, es la trayectoria adecuada.) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4868 | RFI No. 006 PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO De acuerdo a la parte exterior de la tienda se logra observar un desnivel inicial donde se encuentra lo que es el nivel final de la parte exterior de la tienda y la parte baja donde se encuentra la banqueta fuera del predio. En el plano No. C06 se observa la trayectoria que se propone, pero sería imposible por lo niveles que se marcan de uno al otro, por lo cual se esta proponiendo un nuevo registro donde está marcado. En el plano No. C02c se observa el nivel que esta el cordón con 50.64 y el registro de Telmex que únicamente se propone está a una altura de 51.35. En el plano No. C06 se observa un registro doble fuera del predio un poste de madera que no existente, para revisar de igual manera si el registro y el poste de madera lo suministra la contratista, ya que ellos no lo tienen dentro de su presupuesto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4869 | Con el presente se comunica el tema de cambio de cableado eléctrico de los baños de asociados (hombres y mujeres), al revisar se expuso su verdadero estado de dicha instalación, en la cual muestra varios defectos para desempeñar un rendimiento adecuado. (se observa que en algunas partes de la instalación tiene doble chicote, cuenta con algunas puntas expuestas (se encintaron por seguridad), y diferentes calibres de cable, ya que se ha intervenido a lo largo del tiempo para hacer modificaciones.) Dicho lo anterior, se plantea un cambio de instalación eléctrica (cableado). (en ambos baños de asociados). teniendo en cuenta un mejor rendimiento de la instalación, ya que debido a su estado actual puede presentar un riego a futuro por su mal estado. | 2 | De acuerdo al alcande de proyecto no se tiene comtemplado la sustitucion de la instalaciÃ³n electrica coordinaciÃ³n WM. definira las acciones ante los comentarios del equipo de obra. Realizando la observacion que previo al cambio de imagen de los sanitarios no se presentaban fallas en la iluminacionyo contactos en nucleos sanitarios. | 9 | 22781 | 1425
4870 | SE REDACTA EL SIGUIENTE RFI PARA REPORTAR QUE SE TUVO UN HALLAZGO MIENTRAS SE HACIA LA EXCAVACION EN SITIO A 2.50 MTS SE ENCONTRO LO QUE PARECE SER UN MANTO FRIATICO, ADJUNTO FOTOS PARA EVIDENCIAR NOTA: PARA REALIZAR LA EXCAVACION DEL PROYECTO NOS BASAMOS EN LA MECANICA DE SUELOS DONDE VIENE ESPECIFICADO QUE NO EXISTE MANTO FRIATICO. DEBIDO A ESTE HALLAZGO EN SITIO PEDIMOS DE SU PRONTA SOLUCIÓN PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL TANQUE DE TORMENTA FOTOS TOMADAS EN SITIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4871 | Con el presente se comunica el tema de suministros por Walmart, ya se revisó el tema llegando a una conclusión de que no existe una lista de suministros de parte de Walmart en el proyecto, dicho esto contratista se hará cargo de suministros que en el proyecto ejecutivo son adjudicados a Walmart, se agregara como un concepto adicional | 2 | Se ratifica que esta indicacion se considera de acuerdo a criterios de diseÃ±o vigentes, Sin embargo en planos A409 y A409a. En notas para la contratista especificamente en numeor 14. se indica que los accesorios sean suminsitrados y colocados por contratista. la cual se debio considerar en su propuesta economica | 9 | 22781 | 1425
4872 | 1. 22 m es la medida de la puerta para la cámara de frutas y verduras en plano IAA-01 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA y en el plano GMR-1 LAYOUT SC MERIDA MONTEJO OC-5 nos indica que es 1.82 m. La cortina de aire es de 1.22 por suministro por lo que quedaria mas chica, ¿Debe colocarse las cortinas cas-48 de 1.22 m en esta puerta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4873 | El siguiente RFI es para proponerla construcción del muro corrido A-A en el lado marcado a continuación, ya que no lleva carga, pero de no ser así, se hace conforme a proyecto, esta propuesta es solo con la intención de mejorar y agilizar la rapidez de la obra. Anexo imagen del plano C09cPLANO DE MUROS DE CONTENCION. Anexo imagen del Corte A-A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4874 | Se informa que en el plano IE01A no se muestra los detalles de la información de cómo se realizara la conexión con tienda de los equipos de bombas hidráulicas que se menciona en el tanque de tormentas. De igual manera en el plano No. C08 se marcan las dos bombas, pero no hay ningún detalle sobre la conexión eléctrica a tienda si se ocuparan más pastillas termomagnéticas, en que tablero se realizara la conexión nos comparten el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4875 | Con el presente se comunica el tema de cambio de instalación hidrosanitaria de los baños de asociados (hombres y mujeres), al retirar recubrimiento en muros y plafón, quedo visible el estado de dicha instalación en la cual se necesita el cambio de válvulas de paso, ya que estas no cierran el paso del agua, también se habló con mantenimiento para un cambio de línea de la instalación, a partir de la válvula de paso a las salidas de los lavamanos, en los dos casos (baños de hombres asociados y baños de mujeres asociados), ya que se habían arreglado anteriormente pero continua con un mal funcionamiento dicha instalación y para prevenir futuras intervenciones ya con los baños remodelados. Dicho lo anterior, se plantea un cambio de tubería iniciando desde la válvula de paso a la salida del lavamanos (en ambos baños de asociados). | 2 | en proyecto se indico la sustitucion de la tuberia hidaulica del mueble sanitario hacia la red principal el cual se indica en plano IH02-INSTALACION HIDRAULICA EN NUCLEOS SANITARIOS. Para el caso de los lavabos al ser un hallazgo del mal funcionamiento de la valvual de paso esta debera ser remplazada asi como la alimentacion hidraulica a los lavabos. | 1 | 22781 | 2559
4876 | A través de la presente, deseamos informar la necesidad de implementar una nueva ruta para la bajante del sistema de tierras (delta). Actualmente, en el proyecto nos marca en el pasillo en medio de la BAE y la plaza comercial, la intención es reubicar la delta en donde van aterrizada la base de la antena y rack de sistemas. Debido a varios puntos. 1. Se evitaría demoler el concreto existente y hacer parches poco estéticos al finalizar. 2. Los tiempos de ejecución de esta tarea se reducen significativamente.3. Se utilizará la parte trasera de la tienda, la cual aún no tiene firme de concreto y facilita las excavaciones a mayor profundidad.4. Evitamos cruce de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, alarmas, voz y datos, no sólo de la BAE, también de los locales colindantes.5. Se garantiza la misma conductividad de proyecto, respetando mismo número de varillas, diámetros de cabl | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativas de cambio , el plano IE-05 actualizado conforme a lo solictado del sistema de tierras. Saludos. | 0 | 22781 | 829
4877 | Se propone dividir las descargas de agua pluvial, de las 8 BAP, 4 se canalizarían a un registro existente, que está conectado a la cuneta que termina su trayectoria en el cárcamo de bombeo, y las otras 4 restantes, se canalizarían al nuevo “Lavadero”, que está como alcance inicial, Plano A.4.1_4.9 últ. versión cambia plano 4.8 y 4.9. Esto surge debido a que el Cárcamo de bombeo (Capacidad 60,000 litros) si está habilitado y en plano marca lo contrario, por eso se consideró como alcance inicial canalizarlo hasta la vialidad principal (Av. Reforma). Otros criterios que se consideraron son las interferencias de registros y alimentaciones principales de CFE, que al final de las trayectorias (límite de predio), se obstruyen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4878 | En el sureste la petar falla mucho y los sanitarios se quedan sin agua por dias; por el calor el aroma en sanitarios es fuerte, por peoyecto desaparece BYPASS. ¿que sucedera cuando haya falla de la petar, y los sanitarios se queden sin agua? | 26 |  | 2 | 10 | 41
4879 | por PTR en muro se requiere mover tablero hacia la izquierda de las indicaciones de plano,ranurar y meter cableado en baja tencion para despues pasar a mediana tension y con libranza de cfe hacer la conexion de tablero general de distribucion en subestacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4880 | EN TULUM ES MUY COMUN LA VARIACION DE VOLTAJE POR LAS LLUVIAS, Y LA MALA CALIDAD DE CFE, ¿SE PUEDE CONSIDERAR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN SUPRESOR DE PICOS EN TIENDA?, PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL DEL EQUIPO DE REFRIGERACION, YA QUE POR ESTE HECHO SE HA VISTO AFECTADA LA TIENDA | 26 |  | 2 | 10 | 41
4881 | Por motivo a las instalaciones de los equipos de elevacion (Elevador de clientes y Montacargas) se necesito ampliar mas los vanos de acceso a lo marcado en los planos. De la misma forma se tuvo que cambiar los castillos de concreto por un marco de PTR en el elevador de clientes y colocar un refuerzo de PTR en la corona del vano de montacargas. El motivo de este RFI es para solicitar un detalle constructivo para cerrar los vanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4882 | Durante la revivión del proceso constructivo propuesto por Disark se detecta la omisión de la existencia de pernos Nelson en la viga que unen la capa de compresión los cuales son mencionados en el plano ES-02 pLANTA DE TRAVELATORS. SE SOLICITA CONTESTAR A LA BREVEDAD PARA NO GENERAR RETRASO DE OBRA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4883 | ¿Cuales son los modelos de las pastillas por las cuales se van a cambiat? | 2 | Se cargan los archivos en la carpeta BOLETINES con la información solicitada: BOL-01 - DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2271BOL-01a - IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2271BOL-01b - IE-11 CUADROS DE CARGA LB,LN,G-2271 Éstos consideran actualización en el modelo de interruptor, canalización y cableado. Por indicación del proveedor solicita considerar la corriente de arranque para el dimensionamiento del conductor. | 4 | 22781 | 1402
4884 | ¿Cuales seran las nuevas instalaciones a efectuar para el sistema de montacargas 1 y 2? | 2 | Se cargan los archivos en la carpeta BOLETINES con la información solicitada: BOL-01 - DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2271BOL-01a - IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2271BOL-01b - IE-11 CUADROS DE CARGA LB,LN,G-2271 Éstos consideran actualización en el modelo de interruptor, canalización y cableado. Por indicación del proveedor solicita considerar la corriente de arranque para el dimensionamiento del conductor. | 4 | 22781 | 1402
4885 | ¿Que piso debemos de poner en el elevador? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4886 | se cuenta con los detalles de conexion de viga reforzada y vsn-02 a vsn existente, pero no se cuenta con los detalles de conexcion a la vsn-01 que sera instalada | 2 | Se confirma que la conexión solicitada se encuentra indicada dentro del plano ES-02, detalle 8. | 4 | 22781 | 1402
4887 | ¿Como podemos lidear con las goteras en trastienda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4888 | ¿Como podemos solucionar el estancamiento de agua junto a travelators? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4889 | EL PLANO A-101 a - Planta Arquitectónica de elevador – 2271 nos indica pintar el piso frente al acceso a elevador de clientes en planta alta de color rojo y se solicita el codigo del color. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4890 | El provedor BLT solicito la instalacion de piso dentro de la cabina de elevador de clientes. Ya que se encuentra un desnivel de 2.5cm en referencia a nivel piso terminado del acceso de la cabina del elevador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4891 | Se anexa las propuestas de piso para cabina de elevador de clientes conforme lo visto en la video conferencia efectuada el dia 07Ago24 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4892 | QUE TIPO O MARCA DE AUTONIVELANTE SE APLICARA EN EL AREA DE TRABAJO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4893 | Referente al sistema de asperciòn del área de frutas y verduras se necesita verificar si se deja preparado el área para posteriores trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4894 | Este RFI es por lo visto el dia 02 de septiembre del 2024 referente al hallazgo de una trabe de liba en el eje B donde se debe ampliar el foso de ytavelator | 2 | Se adjuntan los boletines que dan respuesta al detalle y ajuste en el apuntalamiento y foso del Ã¡rea de Travelator revisados en sesÃ³n del lunes 02092024. Consultar los boletines cargados en Trirriga: BOL-03-987_BLT-03_AMPLIACIÃ“N DE VIGAS 70cm BOL-03a-ES202a-APUNTALAMIENTO PARA TRAVELATOR BOL-03b-ES202b-MARCO PARA IZAJE DE TRAVELATOR | 1 | 22781 | 2559
4895 | Se detecta la presencia de linea de red contra incendios en el area de ampliacion de estructura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4896 | Se solicita informacion si se puede emplear concreto de resistencia rapida para el punto de apoyo medio de la travelator | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4897 | se detecta errores en planos y falta de apuntalamientos en las vigas a cambiar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4898 | El sistema de bombas de elevador de clientes presanta problemas de sobrecalentamiento por la falta de ventilacion del cuarto de nmaquinas que ha afectado a la operacion de la tienda. Se propone estas dos iniciativas para lidear con ello | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4899 | este RFI es meramente informativo de los espacios utilizados para la conexion de luminarias de travelators 1 y 2. Lo anterior por motivo de que ya estaban ocupados los espacios marcados en planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4900 | En relación con el proyecto combo chihuahua a de más de la prueba de permeabilidad que otras pruebas de laboratorio son las que se deberán realizar ahora que cambio el proyecto, ya que en el plano C11-PLANO DE TERRACERÍAS-8240 nos indica prueba de compactación cuando se abre caja en este caso no se abrió caja, se colocó malla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4901 | En relación al proyecto Bold & Blue SC TEPIC, referente al plano 4947_A-300 ACABADOS EN MUROS MEZZANINE, se solicita aclaración del acabado que tendrán los muros laterales en el área del pasillo de oficinas y comedor. | 2 | Proyecto no vÃ¡lido, se debe alinear a la memoria con la que se concursÃ³. | 9 | 22781 | 1425
4902 | RFI No: 006 -BAE COAPAN DET 6562- TIPO DE TERRENO ENCONTRADO EN SITIO. Con relación al “RFI No: 004 -BAE COAPAN DET 6562- TIPO DE TERRENO ENCONTRADO EN SITIO.” De fecha 250724 SE SOLICITA INSTRUCCIÓN, si se considera la excavación hasta llegar a terreno firme y un mejoramiento de terreno mayor al que muestra el proyecto, y si se considera el retiro total del relleno se encuentra en donde estaría el “estacionamiento” y se discurre un mejoramiento de terreno para llegar a los niveles indicados. Ya que cuando se hizo el estudio aun no había tanta basura como relleno y abarca no solo la huella de la tienda, sino que toda el área a usar, como se aprecian en las fotos se ha sacado mucho plástico, incluidas varias llantas. Esta imagen corresponde cuando se hizo el estudio, quedo a la espera de su respuesta. Esta imagen es la actual | 2 | De acuerdo a comentarios de proyectista, se requiere fotos del estado actual ya que no se puede apreciar como esta y poder comparar con las fotos de cuando se hizo la primer geotecnia. Favor de apoyar con la informacion para poder dar respuesta a lo solicitado. saludos cordiales | 37 | 22781 | 179
4903 | DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR DEL PLANO DU-01, NOS PODRIAN APOYAR DEFINIENDO LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLEROS 3P-200A Y 3P-400A. | 2 | En el plano "IE-10 ALIMENTACIONES GENERALES-1824" se encuentra el cuadro "CEDULA DE CABLEADO". Para el Interruptor 3P-200A para TAB. R1 se requiere 1 tuberia de 63mm P.G.G. con 4 cables de 40 AWG (Cu) y 1 cable de calibre 6 desnudo (Cu). Para el interruptor de 3P-400A para TAB. "HB" se requieren 2 cables armados tipo MC4 de calibre 250 KCM (AL) y 10 desnudo (AL). | 4 | 22781 | 1402
4904 | EL CONTRATISTA HACE LA RECOMENDACIÓN YO VER LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL CALIBRE DE LA LAMINA GALVANIZADA EN EL CHASIS O BASE DONDE VAN LOS EQUIPOS UP Y BROCAL DEL CALIBRE 10 AL CALIBRE 14. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4905 | De acuerdo al diagnóstico y al plano GIAA1, en el ducto de tortillería la contratista propone que se hagan nuevos ya que, al hacer el desmontaje para su mantenimiento, los ductos presentan mucha grasa el cual está muy percudido a la lámina galvanizada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4906 | ¿COMO HACEMOS LOS CIERRES DE VANOS SOLICITADOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4907 | complemento de informacio RFI 0010SC Insurgentes Chetumal, corte 1.22m y cambio de postes metálicos. adjunto evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4908 | Durante el recorrido dentro de los baños en donde se va a llevar la remodelación de los mismos se observa que hay dos muros con los cuales se tienen la inquietud por parte de gerencia y mantenimiento de tienda que dos de los muros presentan grietas.Se encuentran gritas transversales y verticales que representan daños estructurales en muros de concreto armado y uno de block. Al igual se notan daños a los muros debido a ranuras para instalaciones hidrosanitarias.Por lo que se solicita, nos indique o proporcionen un plano de detalles para la reconstrucción de dichos muros y nos apoyen con planos y especificaciones correspondientes para la elaboración de dicha estructura, así como su fijación en sitio. Conclusión:Se puede concluir que la causa de las fracturas en dichos muros ya mencionados es debido a asentamientos diferenciales del suelo por lo cual se necesita un estudio de mecánica de su | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4909 | De acuerdo a proyecto las canalizaciones de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias son aéreas y las bajadas son por muro, para realizar estos trabajos es necesario las ranuras en todo el muro central, el cual ya presenta daños por reparaciones de fugas anteriores las cuales fueron varias intervenciones. A continuación, se muestran los daños actuales presentes en el muro. Puesto que se visualizan varias intervenciones (Ranuras) en dicho muro. Se informa que se realizarán aún más ranuras para instalaciones nuevas. ¿Se puede continuar con los trabajos de ranuras para instalaciones nuevas, hidrosanitarias y eléctricas? Conclusión: Al realizar dichos trabajos antes mencionados se debilitará aún más e muro central el cual es de concreto armado con las siguientes dimensiones: 8.90 m de largo x 3.05m de altura. Se propone demoler dicho muro y remplazarlo por un muro a base de panel de cement | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4910 | Del proyecto de SC Chetumal, se solicita la re ubicación del rack A, debido a temas de operación de la unidad, por lo cual se solicita el presupuesto por parte de la contratista de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4911 | EN PROYECTO NO ESPECIFICA EL MATERIAL DE LOS CERRAMIENTOS DE VANOS DE BUNKERS DE QUESOS SE HABIA CONSIDERADO PARA LOS CERREMINTOS TABLAROCA, PERO POR CUESTIONES DE HIGIENE Y SEGURDAD PARA LOS CLIENTES Y ASOCIADOS, SERIA POSIBLE LA COLOCACION DE CERRAMIENTOS CON LAMINA METALICA CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ACCESO DE ALGUN ASOCIADO O CLIENTE A ESTE EPACIO ENTRE VITRINAS . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4912 | En el área de preparados de carnes, en proyecto no indica la colocación de protección en esta sección del muro por lo tanto seria posible la colocación de ángulos metálicos en esta área para una mejor conservación de la parte baja del muro, ya que el paso de patines es frecuente e incluso se acomodan tarimas con mercancía en este espacio de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4913 | EN LA DET.2840 SC INSURGENTES CHETUMAL, SON FRECUENTES LOS APAGONES POR TEMAS EN LA RED EXTERNA DE LA CFE, QUE SON UN PROBLEMA PARA LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION Y CONTROLADORES DE LOS EQUIPOS, DE APOYO PARA SABER CON QUE PROVEEDOR GESTIONAR EL SUMINISTRO DE LOS UPS, ES IMPORTNTE CONTAR CON ESTE DISPOSITVO CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑOS EN LOS SISTEMAS Y TENER RESPALDO PARA LOS CONTROLADORES DEL RACK A Y B CADA VEZ QUE SE PRESENTEN ESTAS EVENTUALIDADES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4914 | De acuerdo a los trabajos de estructura se solicita la siguiente información de detalles de planos | 2 | 1.- Se requiere cortes en elevaciones para el plano “PORTICO-ACCESO”. REF.ES-510. Con el fin de poder ver la pendiente de cubierta, de acuerdo a lo mostrado por las marcas VP-1 remarcadas con rojo. Consultar los siguientes planos arquitectónicos: A103 Planta de cubierta. Se indican los niveles de la cuebierta en Pórtico de acceso. A301 Cortes por fachada I, Detalle 2 A401 Pórtico de acceso 2.- Proporcionar elevacióncorte para bases del compresor y protocol. REF. ES-802 Consultar planoarquitectónico: A408a Base de Compresor y Condensador 3.- Proporcionar elevacióncorte de los planos del tanque de gas. REF. ES-903. Consultar plano arquitectónico: A103e Detalles de Cubierta IV (Base Tanque de Gas) 4.- Se solicita más información para las bases de los aires y sus ubicaciones, ya que el detalle indica respetar dimensiones de los equipos las cuales se desconoce. Hacer caso omiso a detall | 1 | 22781 | 2559
4915 | Martes 17 de octubre 2023 RFI No: 002 SM JURIQUILLA DET.6246- ACABADOS En relación al proyecto Bold & Blue JURIQUILLA, se realizó desde el pasado 12 de octubre del presente, un recorrido con el residente de obra a efecto de capturar y registrar fotográficamente las condiciones actuales a detalle de las áreas a intervenir, y se detectó que en faldón o frente de la zona de panadería se encuentra con un desplome mayor de a 2cm. Derivado de la presencia de humedad causada por los equipos de aire acondicionado de la tienda y las variaciones de temperatura originadas por los hornos para pan, la deformación ha sido paulatina, y se correrá el riesgo a corto plazo de que el desplome que se acumule, termine por vencer el frente y este caiga sobre las personas que se encuentren en esa zona. Se dio aviso al gerente de la tienda Lic. Miguel Gutiérrez Castro, quien solicitó el a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4916 | Se consulto que si se podriá colocar lamina antiderrapante sobre la rejilla Irving, la cual es un aporte de peso a la estructura principal, se nos recomendó implementar la lámina con menor peso, en este caso, se puede optar por un calibre 16 con espesor de 1.5 mm y peso de 14.7 kgm2, o en caso de encontrar una lámina de menor peso, también se considero viable. Sin embargo, por tema de suministro o requerimientos especiales la lámina es de mayor espesor y peso, en este caso seria posible la colocación de lamina antiderrapnte calibre 14 sobre la rejilla irving, ya que se nos indico se consultara para su validación y aprobación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4917 | Referente al proyecto Daño en Talud, se informa que el canal existente al pie del talud no presenta el armado de varilla referido en el archivo “Plano A.4.11_Canal”, en el cual se indica (ilustrativamente) que el refuerzo al pie del talud se enganche en una estructura existente. Se escarifico 5 cm y no se encontró varilla por lo que se demolió la zona hasta 20 cm, solo se encontró malla electrosoldada esto se realizó en dos zonas distintas en el canal existente, verificando que no existe tal armado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4918 | NO 002 BAE SAN LORENZO 6530-SEGUIMIENTO A TIPO DE TERRENO ENCONTRADO EN SITIO En relación al proyecto de cimentación de BAE San Lorenzo, dándole seguimiento al RFI 001 el día de hoy se realizó dos calas de mayor profundidad en las cepas que se tienen al nivel de despalde de cimentación. En la cala 1 se encontró que tiene relleno y se tiene terreno firme a una profundidad de 45 cm por debajo del nivel de desplante de proyecto. En la cala 2 se encontró que tiene relleno y se tiene terreno firme a una profundidad de 60 cm por debajo del nivel de desplante de proyecto. Se complementa mas evidencia y se solicita instrucciones si se realizara un mejoramiento de terreno o se despaldo cobre terreno existente. Anexo documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4919 | NO 003 BAE SAN LORENZO 6530-ACOMETIDA TELEFONICA En relación al proyecto de acometida telefónica de BAE San Lorenzo, solo se cuenta con un plano de detalle que indica como deberá de ser si es aérea o subterránea, pero no se cuenta con un plano donde indique si es subterránea o aéreo con ubicación de mufa. Se solicita de su apoyo para proporcionar el plano donde se indique como será la trayectoria exterior de la acometida telefónica. Anexo doceumneto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4920 | NO 004 BAE SAN LORENZO 6530-ACOMETIDA TELEFONICAEn relación al proyecto estructural de BAE San Lorenzo, en el plano ES-404a indica VARILLAROSCADA HAS ESTANDAR ∅=34" ANCLADAS CON ADHESIVO HVU DE HILTI @ 60cm. para el anclajede ángulo perimetral para recibir los montenes.Contratista comenta que en la zona no hay en existencia el adhesivo HVU de hilti , y donde losencortaron Puebla centro solo es sobre pedido y con un tiempo de entrega de 15 días .La pregunta es si se puede utilizar algún otro adhesivo o la propuesta de contratista es utilizartaquete de expansión de 12" x 3 34" mca. Hilti Kwik Bolt a cada 60 cm. Anexo documento. | 2 | De acuerdo a comentarios de especialista: PARA EL ANCLAJE DE LAS VARILLAS ROSCADAS SE PUEDE USAR UN ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHORFIX-3001 O UN PRODUCTO SIMILAR. LA OTRA OPCION ES USAR TAQUETES HILTI PERO KB3 34”x4 34” @ 60cm Saludos cordiales | 1 | 22781 | 2559
4921 | RFI No: 007 -WME RUBEN DARIO DET.2220- REPARACION DE ENCARCAMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA LICUATITE. En relación al proyecto de mantenimiento mayor ò mantenimiento de cubierta en el plano DEM06_DESMONTAJES_EN_CUBIERTA_WME_2220_RUBEN DARIO, referente al RFI 02 de reparación de encharcamiento, se autorizan cambio de lámina , nuevamente se hace una revisión del hallazgo en sitio y se detecta que las bajadas pluviales sobresalen de la lámina y no desaguan correctamente, se anexan fotografías . Una posible solución es abrir la lamian para cortar ese excedente de tubo y recibirlo la tubería con un casquillo galvanizada cada una de las bajadas, pajar y sellar. Se solicita la autorización de ese procedimiento o se sigue contemplando el cambio de lamian en esa zona, el cual se deberá contemplar el retiro de ductos, extractores e instalaciones eléctricas. Otro hallazgo que se encontro en cubie | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4922 | En seguimiento al RFI 006 Se comparten evidencias fotográficas solicitada del tipo y calidad del suelo en sitio. Se puede notar que el suelo esta bastante contaminado por basura. | 2 | No se pueden visualizar imagenes. de ser posible cargar archivo en pdf para poder visualizarlas. Gracias Saludos cordiales | 33 | 22781 | 8
4923 | Durante la revisión de la actividad de remodelación del cuarto de basura en la tienda MB COBA TULUM 2286, actualmente no hay un contenedor de basura disponible en el sitio, y en el plano de proyecto no se indica si se tendrá un lugar provisional o contenedor dónde se depositen los residuos generados durante los trabajos de remodelación. De su apoyo para los siguiente puntos: 1.⁠ ⁠Detalle del lugar temporal para los residuos mientras se lleva a cabo los trabajos. 2.⁠ ⁠Revisando con el contratista ellos consiguieron un contenedor de basura temporal directamente con la empresa GEN, este puede ser contratado directamente por la tienda o provisionalmente por la contratista mientras se realizan los trabajos. 3.-La tercer propuesta es que se contrate un contenedor permanente para la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4924 | El proyecto indica que se debe de construir el registro R-4 el cual se indica, que está en el talud del canal, pero no se indica la forma en que se debe de construir ya que el registro esta levantado para alcanzar el arrastre hidráulico de desfogue de este, con respecto del piso del fondo del canal al lecho alto de la banqueta hay una altura de 1.30m, se puede apreciar que lleva una losa de fondo y tampoco indica el cómo debe ser construida, así como los elementos verticales, . Otro de los puntos es en la banqueta, ya que el desfogue del drenaje pluvial, marca indica una rejilla, en la sección del abanico. Como se puede apreciar se van a realizar trabajos de demolición, reposición de concreto y colocación de la rejilla tipo irving, esta última tampoco tiene especificaciones, por lo que se solicita las mismas de la rejilla. Así como tener certeza del permiso de construcción para realizar dichos trabajos en vialidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4925 | ¿Con que se rellenara los espacios donde estaban los pistones? ﻿ Con respecto a los huecos en las fosas donde se alojaba las camisas del pistón es un rectángulo de 76cm x 76cm x 3.5m de profundidad, la profundidad., esto como se comentó en la junta lo más sano es que se rellene, aunque se vaya a colocar una armadura y losa nueva para subir el nivel de la fosa. En medidas tomadas en campo se registró una profundidad del pozo que alojaba el pistón aproximada de 4.00 m ubicacion de elevador Ubicacion de montacargas Medidas tomadas en sitio: Por otro lado del tema de la medida para el paso de las mangueras de aceite que vienen del cuarto de máquinas con un espacio de 20 cm x 60 cm podemos pasar las mangueras para la nueva trinchera Por parte de operadores de campo se propone la opcion de rellenar el espacio mencionado con concreto empobresido y material producto de demolicion debido a que los sistemas de izajes estaran anclados a los muros del cajon | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4926 | En relación con el proyecto combo chihuahua las líneas de señalización horizontal provenientes de sams club no coinciden con las líneas que se van a trazar ya que presentan un desfase de aproximadamente .80 cm, haciendo el trazo con hilo (reventón) se observa que las líneas realizadas en el estacionamiento de sams se encuentran desfasadas, la pregunta es ¿las líneas próximas a trazar las realizamos tal como nos indica el proyecto en el plano C-16 SEÑALIZACION HORIZONTAL, y que las líneas trazadas en sams ellos hagan sus correcciones? ¿Se observa que en los pasillos de sams traen señalizado la circulación con doble sentido lo hacemos como esta en el proyecto como vienen de sams la señalización? Revisando en conjunto Contratista y Supervisipon, se recomienda seguir pintando conforme a trazo de plano y corregir aplicando un riego de liga del lado de sams y despues pintar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4927 | En relación al proyecto combo chihuahua en el plano DEM01- PLANO DE DEMOLICIONES, en zona de restaurante “El Portón” se encuentra identificada la zona A y B como carpeta asfáltica, sin embargo en sitio es concreto. La duda es si se realizará el cambio de a asfalto o se queda como esta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4928 | DE ACUERDO AL PLANO BOL-04-V.2, MARCA O INDICA EXCAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 3.80 MTS; EN EL NIVEL 2.50 ENCONTRAMOS NIVEL FRIATICO. DE SU APOYO PARA INDICAR MEDIDAS A EJECUTAR, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA CONTENER ESTE NIVEL Y EVITAR QUE EL POZO TENGA DESLAVE DE MURO YO FILTRACIONES. Y SI ES NECESARIO IMPLEMENTAR OTRO TIPO DE IMPERMEABILIZACION. | 2 | Se anexa carta con la recomendación por parte de la geotecnia. con respuesta identica a la enviada por mail. Nota: revisando los niveles de proyecto la profundidad máxima de excavación es de 4.00 m. comparto imagen: | 1 | 22781 | 2559
4929 | Al realizar los trabajos de desmantelamiento en cámara de pescados y mariscos se hizo un hallazgo en sitio, de daño considerable en la parte baja del muro de tabla roca por lo que es necesario realizar el corte 1.22m y cambio de postes metálicos para reforzar y asegurar nuevamente esa sección del muro que no estaba considerada en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4930 | Se tiene considerado en proyecto el utilizar rejilla irving en el rack A, pero al realizar el recorrido con gerencia de obra se determino que es recomendable la colocación de antiderrapante en el perímetro del protocol, esto con la finalidad de evitar caídas de objetos, materiales y herramientas al momento de realizarle mantenimiento, cabe mencionar que es un área muy transitada por proveedores y asociados y por seguridad se debería tomar en consideración, es posible la colocación de placa anti derrapante ya que no se tenia considerado el suministro y colocación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4931 | Se tiene considerado en proyecto el utilizar rejilla irving en el rack A, pero al realizar el recorrido con gerencia de obra se determino que es recomendable la colocación de antiderrapante en el perímetro del protocol, esto con la finalidad de evitar caídas de objetos, materiales y herramientas al momento de realizarle mantenimiento, cabe mencionar que es un área muy transitada por proveedores y asociados y por seguridad se debería tomar en consideración, es posible la colocación de placa anti derrapante ya que no se tenia considerado el suministro y colocación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4932 | En proyecto marca colocación de malla galvanizada de acero calibre 11 en cuadros de 5 cm (2”) en el en la parte superior de las cámaras de amasijo, cocina deli, congelados, carnes frutas y verduras, pescados y mariscos, en los planos no se indica paso hombre, escotilla yo rejilla en la malla, dificultando el acceso a los techos de las cámaras en caso de requerirse algún mantenimiento, seria posible la colocación de alguna escotilla, rejilla o paso hombre en cada una de las mallas de las áreas antes mencionadas para acceder a la techumbre, cabe mencionar que no hay otro acceso ya que lo demás es plafon falso sobre el cual no es posible caminar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4933 | Referente a la montura de la techumbre, se hace la pregunta si ¿será necesario el refuerzo de la techumbre?. Dada la zona en la que se encuentra el proyecto y el comentario que ha sido hecha esta indicación en otros proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4934 | Al realizarse el ensamble de la camara walk in cooler en piso de ventas una de las camaras de cctv quedo sobre la techumbre de la camara, resultando afectado el alcance visual, en el proyecto no esta considerado re ubicarlo, de su apoyo para indicarnos si se puede realizar y compartirnos un detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4935 | REFERENTE A LA DISTRUBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LA ACOMETIDA POR PARTE DE TELMEX. SE LLEGÓ A LA SIGUIENTE PROPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4936 | Verificando los planos arquitectónicos (A100-PLANTA-GENERAL ARQUITECTONICA) se solicita la aprobación para modificar la ubicación del tinaco de almacenamiento de agua dentro de la tienda, en el proyecto este se nos muestra arriba del techo del pasillo (el cual le da mala vista a la tienda y podría afectar la presión para descarga a los sanitarios). Se espera respuesta para saber; ¿si se reubica en el techo del área de los sanitarios? O ¿se monta cómo se marca en el plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4937 | En el boletín de cambio, el plano c-14c, en el cañón de acceso a tienda, el eje 1 - 3 tramo a - e indica la colocación de cancel de aluminio con perfiles de 2” acabado anodizado natural esp-0512 en las laterales del andador, así como la colocación de bumpers de acero inoxidable acabado satinado a base de perfil redondo de 2” de diámetro fijado al piso con puntos de apoyo con chapetones en la parte baja para evitar daños en los canceles y 4 bolardos de protección de plástico reciclado para uso interior de 4” diam (10.16 cm y 0.90 cm de alto esp.-06620, en el plano menciona una especificación que a la letra dice: se deberá de definir con operadora la colocación de bolardos para el ingreso de carritos hacia el andador, al realizar el recorrido con gerencia de obra y con la operadora de tienda se determino que por temas de operación y accesibilidad para los clientes no es recomendable | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4938 | EL boletín de cambio, en el plano c-14c, indica la colocación de cancel de aluminio en el eje F con perfiles de 2” acabado anodizado natural esp-0512 en la lateral del andador, al realizar el recorrido con gerencia de construcción y con la operadora de tienda (gerente de tienda) en sitio se determino que por temas de y accesibilidad para los clientes no es recomendable la colocación de los canceles, así mismo existen desagües pluviales en el área de circulación peatonal, aun costado del travelator, que se verían afectadas por la colocación de cancelería ya que se estaría bloqueando el flujo del agua pluvial hacia esas coladeras provocando estancamiento de agua pluvial con la colocación de los canceles que en el plano C-14d en el “alzado 03 andador peatonal” se aprecia que el cancel va fijado hasta el nivel de piso., seria posible omitir la colocación del cancel 23 al cancel 49 del eje | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4939 | En el plano C-14b de detalles de techumbre del travelator viene el detalle constructivo en el que se indica la colocación de placa de policarbonato celular de 6 mm de espesor de 1.22 x largos libres así como la colocación de moldura H para la unión de 2 laminas en techumbre de travelator pero no especifica el color, entendiéndose que hay gran variedad de colores, de estos elemento seria posible me proporcionen el color adecuado que debe llevar el prototipo de la techumbre de travelator para poder solicitar el suministro de este material para su pronta colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4940 | Como seguimiento al RFI 0025 en el plano C-14C del ultimo boletín recibido la especificación menciona la colocación de bumpers de acero inoxidable acabado satinado a base de perfil redondo de 2” de diámetro fijado al piso con puntos de apoyo con chapetones, seria posible me proporcionaran un detalle constructivo de los bumpers que marca la especificación en el plano, ya se revisaron los boletines mas recientes pero no hay detalle constructivo para proporcionárselo a la contratista para el pronto suministro y colocación. | 2 | El detalle refrente a la colocacion de bumpers ya se encuentra cargado en la carpeta de boletines (BOL-RFI 26 BUMPER ANDADOR PEATONAL (002)) | 0 | 22781 | 829
4941 | RFI 003 DET 1393 BAE P. del Triunfo– BASE DE ANTENA SATELITAL TELMEX Se requiere de su apoyo para la elaboración de un boletín para la base de una antena satelital extra, ya que en la zona no hay infraestructura para el servicio de Telmex. DUDAS DE ALCANCES: - Se realizaría modificación a la base de antena actual para recibir dos antenas y compartir detalles de la base. - Si se realiza una nueva base indicar la ubicación en techumbre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4942 | Debido a que no se cuenta con una especificación de donde se colocara la malla delimitante por parte de “CON-AIR” dentro del predio en ningún plano, envió una sugerencia la cual va marcada en el plano arquitectónico donde sería necesario instalarla. Tomado en cuenta los siguientes puntos importantes: 1.- Protección en área de transformador (ya se tiene contemplado al igual que su acceso) 2.- Delimitante por colindancia a casas ya existentes en área posterior de la tienda. 3.-Termino de malla al inicio de áreas de estacionamiento ¿Confirmar si se respeta la propuesta presentada? o ¿especificar en un plano donde se instala la malla de protección? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4943 | RFI 005 DET 1393 BAE P. del Triunfo– ALIMENTACIÓN TABLERO PARA BOMBAS DEL TANQUE TORMENTAS Se detecto que el tablero del tanque tormentas que alimenta las bombas de extracción, no esta alimentado en ningún tablero ni esta contemplado en diagrama unifilar del proyecto. DUDAS: - Compartir plano de instalación eléctrica para la alimentación del tablero de bombas para el tanque tormentas. | 2 | BUEN DÍA. ESTE SE DEBE ALIMENTAR DEL CIRCUITO 37,39,41A DEL TABLERO "A" MEDIANTE CABLE DE CALIBRE 10AWG Y PROTECCION TERMICA EN TABLERO DE 3P-20AMP Y DESCONECTADOR EN NICHO DE 3P-30AMP NEMA 3R. LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE CONTACTOS Y CUADROS DE CARGA, SE HAN CARGADO EN TRIRIGA EN LA CARPETA DE NARRATIVAS DE CAMBIO. SALUDOS. | 4 | 22781 | 1402
4944 | RFI 006 DET 1393 BAE P. del Triunfo – ALARMADO DE NICHOS CISTERNA Y TANQUE TORMENTA. -Nos piden de adicional, alarmar nichos de la cisterna y tanque tormentas, lo cuál haría falta trayectoria en planos de LP-01-SISTEMA DE INTRUSION. - -Indicarnos que tipo de sensor irían en los nichos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4945 | EN EL RECORRIDO DE POSECION DE LA TIENDA SE NOS SEÑALO UN PUNTO POR PARTE DE GERENCIA EN EL AREA DE BANQUETA, EL CUAL CONSIESTE EN COLOCAR BOLARDOS O WOMPERS PARA EVITAR QUE ALGUN VEHICULO O MOTOCICLETA SE ESTACIONE EN ESA AREA, SIENDO UNA FORMA DE PREVENCION A ACCIDENTES Y CUIDAR EL LIBRE PASO DE AVACUACION EN LA SALIDA DE EMERGENCIA. ¿SE VALIDA LA PETICION Y SE COLOCAN BOLARDOS? ¿Cuántas PZAS? ¿SE VALIDA LA PETICION Y SE COLOCAN BOLARDOS? ¿Cuántas PZAS? ENVIAR UN PLANO DONDE SE UBIQUE LA COLOCACION DE DICHAS PIEZAS SI ESTA PETICION SE VALIDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4946 | EN EL RECORRIDO DE POSECION DE TIENDA SE SOLICITO POR PARTE DE LA GERENCIA LA APROVACION DE LOS SISTEMAS DE ALARMADOS EN EL NICHO DEL MEDIDOR DE CFE, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y EL NICHO DE HIDRONEUMATICO, PARA PREVENIR EL ROBO DE LOS MISMOS. DICHOS ALARMADO SE REVISARON Y NO SE PRESENTAN EN LOS DETALLES DE LOS PLANOS DE TIENDA (NI ELECTRICOS, NI VOZ Y DATOS). DE ESTA MANERA SE PIDE LA APROVACION DE LOS MISMOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CON LA EMPRESA CONTRATISTA CON-AIR QUIEN ENVIARA LOS PRESUPUESTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4947 | RFI 007 DET 1393 BAE P. del Triunfo – COLOCACIÓN DE FLASHING COLINDANCIA En la tienda BAE, Parques de las aves Tesistan, Det. 3417, indicaron la colocación de flashing en colindancia para evitar filtración en muros entre construcciones. Lo cual también nos pidieron estos trabajos adicionales, para incorporarlo en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4948 | RFI 008 DET 1393 BAE P. del Triunfo– CAMBIO DE BICICLETERO DE HERRERIA En la tienda BAE, Parques de las aves Tesistan, Det. 3417, el municipio solicito cambiar los bicicleteros de poliuretano reciclado ya colocados a bicicleteros de herrería. Ya que estamos en el mismo municipio y van a requerir el mismo tema, requerimos detalles para la fabricación de ellos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4949 | POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA, SE NOS PIDE COLOCAR UN AREA SEÑALIZADA PARA ACOPIO DE TARIMAS DE MADERA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTA EN NINGUN PLANO SI SE VALIDA LA PETICION HACER LLEGAR UN PLANO DONDE SE ESPECIFIQUE Y SEÑALE EL LUGAR PARA EJECUTARSE A LA BREVEDAD. PREGUNTA. ¿SE VALIDA LA PETICION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4950 | RFI 009 DET 1393 BAE P. del Triunfo– ROTULO EN ZONA DE DESCARGA Cambio de señalización de descarga por rotulo de área de descarga. C13a-PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACIÓN en plano indica solo pintura y un pequeño símbolo de no estacionar, ya que se puede confundir por cajón de estacionamiento o salida vehicular, se requiere el cambio de un rotulo de área de descarga de lugar de solo el símbolo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4951 | La antena marca cisco modelo MR46E-HW no línkea y no enciende ya se probó la conexión de datos con otra antena y el nodo de datos está bien llevando a cabo la otra antena su función, llegando a la conclusión de que la antena no funciona solicitando su re emplazo para su pronta instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4952 | Se tiene considerado en proyecto el reutilizar 2 antenas en el área de carnes, Al realizar pruebas en el nodo una de estas presento problemas en el encendido, por lo que se hizo pruebas con otra antena similar y el nodo funciona correctamente, el ingeniero en sistemas determinó que la primera antena ya no funciona no se detectó el problema hasta realizar las pruebas, es posible solo colocar la que funciona o se requieren las 2, ya que no se tiene considerado el suministro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4953 | RFI 010 DET 1393 BAE P. del Triunfo– CABLEADO DE BOMBAS TANQUE TORMENTA En la tienda BAE, Parques de las aves Tesistan, Det. 3417, Se realizaron igualmente las instalaciones de las bombas del tanque tormentas con cable del cal.10, pero siempre fallaba el interruptor y se botaba. Para evitar que ocurra lo mismo verificar este tema, contando que tenemos 2 bombas sumergibles. DUDAS: Cambiar cableado cal. 8 o 6. Cambiar el interruptor a uno con más amperaje 3-40 A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4954 | RFI 011 DET 1393 BAE P. del Triunfo– ALARMAS LOUVERS Y TARJETAS En plano LP-01-SISTEMA DE INTRUSSIÓN, viene una nota indicando considerar un dispositivo por cada louver hacia el módulo OCTO-INPUT con zonas disponibles, pero no esta contemplado en los módulos de las tarjetas. Contamos con 8 ventanas louver lo cuál deben ir alarmadas pero falta indicación en las tarjetas de sistemas. DUDAS: Si se requerida otras tarjetas para alarmado de louver y nichos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4955 | Realizando los trabajos de desmontaje y retiro de bajadas pluviales de eje D-I tramo 1-4, al momento de instalar lanueva tuberia como lo indica proyecto nos encontramos con el siguiente hallazgo, la YEE de 45 cms no se encontrocon reduccion a 38 cms por esta razon los accesorios empleados incrementan la altura total, por tal motivo labanjante doble no cabe entre la viga principal y canalon de techumbre. la solucion que propone impercap es la decolocar dos YEE en el tubo de 45 cms para asi cumplir con la doble bajante que solicita proyecto. Derivado de estehallazgo se solicita una posible solucion o dar el visto bueno a la propuesta hecha por la contratista impercap. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4956 | Se informa que los trabajos de laminación, instalación de domos e instalación de dren de condensados fueron realizados con forme a proyecto en el área de techumbre, pero en el proceso de los trabajos y con la llegada de las lluvias se localizaron hallazgos (goteras en el interior de la tienda) no contemplados, derivado de la revisión se encuentra que la lámina kr-18 existente en la parte central (en zona de domos y UP) está fuertemente afectado por la corrosión provocando goteras al interior de tienda. por este hecho en atención a gerencia de DT 2349 se atiende sellando las goteras localizadas, pero haciendo énfasis de que es necesario el cambio de la lámina kr-18 faltante yo lo que determine el departamento de proyectos de Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4957 | RFI 013 DET 1393 BAE P. del Triunfo– GUARNICIÓN EXTERIOR JARDÍN En plano C03 – PLANO DE CONJUNTO, no vine indicada guarnición en el área verde con colindancia a banqueta peatonal fuera de predio, solo en una pequeña zona. DUDAS: Se deja conforme a proyecto o se realiza guarnición en esa parte faltante. | 2 | Se deja conforme a proyecto. De acuerdo a los niveles, en la zona donde se colocÃ³ la guarniciÃ³n armada es por los desniveles existentes y el poco espacio para generar algÃºn talud. El resto los desniveles son muy chicos el mas critico es de 22 cm en 2.00 m no requiere guarniciones | 1 | 22781 | 2559
4958 | RFI 014 DET 1393 BAE P. del Triunfo– INTEERUPTOR UNIDAD CONDENSADOS MEDIA TEMPERATURA En el plano DU-01 – DIAGRAMA UNIFILAR y cuadro de cargas, va indicado un interruptor de 3x70 para la Unidad condensadora de media temperatura, lo cual no viene indicado en la tabla de simbología, ni en el plano A-101b - PLANO DE SUMINISTROS. Solo hace falta el suministro de este interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4959 | Se tiene dudas referentes al interruptor termomagnetico de 40A marca General Electric instalado en la subestacion durante el proceso de iguala del pasado 27 de junio de 2024, la duda es ¿Se queda el interruptor Termomagnetico de 40A en la misma subestacion o se cambia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4960 | De acuerdo a los planos del proyecto indica colocar los tableros TG y A en muro divisorio de Tablaroca por lo cual se identifica como un riesgo del cual debe soportar el peso de los tableros junto con los interruptores y en el peor de los casos una causa de incendio por corto circuito, por lo que se solicita de ser posible su reubicación en el área que se muestra en la imagen inferior, la pregunta es; ¿Se pueden reubicar los tableros al área de oficina administrativa sobre el muro de Block perimetral de tienda, de ser así no interfiere con alguna señalización institucional, protección civil o para por Store Planning? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4961 | De acuerdo con el equipo de Refrigeración (RCR) se encontró el detalle de las dimensiones de los equipos de condensados ya que no hay suficiente espacio en la base metálica existente, por ende, se requiere anexar un tramo extra de 1 x 2.70 m de rejilla tipo Irvin. Necesitando saber si ¿aplicara como adicional para la contratista respectivamente?, para agilizar los trabajos para no atrasar la segunda etapa de Refrigeración (RCR). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4962 | De acuerdo al plano ID-01 Contactos Regulados no indica contacto para el Reloj checador por lo cual se solicita la OC para contemplar dicho contacto y actualizar el debido presupuesto con la contratista, esto con el fin de atenderlo lo antes posible y trabajar en la trayectoria para el dispositivo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4963 | De acuerdo a los planos no indica la ubicación de la Báscula que va en Trastienda, por ende, se genera este RFI para consultar la ubicación correcta y así poner el módulo correspondiente. ¿Dónde va la Báscula en Trastienda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4964 | De acuerdo a los planos del proyecto indica colocar canalización de PVC para red de Telmex en el interior de tienda sobre estructura metálica por lo que la pregunta es; ¿Es correcto implementar como marca el proyecto la canalización con PVC o será sustituida por otro material como Pared Gruesa Galvanizada (PGG O PDG)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4965 | De acuerdo a los planos del proyecto indica colocar una Luminaria montada en poste en área verde donde intercepta con la canalización de los registros de CFE por lo que se identifica con base al plano IE06 Acometida Eléctrica que no deben estar cerca instalaciones con media tensión la pregunta es; ¿Se mantiene la ubicación de la Luminaria como marca plano aunque intercepte con la canalización de media tensión ó se reubicará? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4966 | Del proyecto de remodelacion SC Insurgentes Chetumal, se solicita la colocación de coladera en panadería específicamente en la vitrina de pan congelados. Misma que no esta considerada en proyecto, pero se requiere la instalacion debido a que se va a instalar la vitrina de pan congelado, y no se cuenta con coladera en esa area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4967 | De acuerdo a los planos del proyecto no se muestra la proyección de las fachadas principales donde vienen Rótulos como se muestra a continuación, la pregunta es; ¿Cuál es el plano donde venga la proyección de las fachadas principales? | 2 | Buena tarde. Se ha siustituido en tririga el plano A-200_FACHADAS_GENERALES_BAE-6489_ SIENA, en la carpeta de arquitectónicos interiores. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
4968 | se observo que en las UPS que están en techumbre tienen un envolvente de lamina, el cual cubre al brocal que es mas pequeño que la UPS, y están en pésimas condiciones, por dentro, lo cual esta pijada hacia la lamina deteriorada y no tenemos alcance en ello, solo desviadores en UPS. Eso esta ocasionando que se mete el agua y queda encapsulada dentro de la lamina y brocal, esto se presenta en varios UPS y al momento de llover se esta metiendo el agua a tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4969 | Respecto a la respuesta de proyectos efectivamente en el plano A-102A, Se colocara flashing en donde se coloque lamina nueva (7.35), y solo lo marca en los laterales de la techumbre, no en UPS. por eso se pide que se quite la lamina que envuelve al brocal y se coloque un envolvente al brocal existente, ya que es mas chico que la UPS. Le envio de nuevo las fotos donde se ve la lamina que se coloco y la propuesta a requerir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4970 | En RFI 083 proyectos respondio : Diseño se da por enterado de acuerdo a nuevo requerimiento por parte de Eficiencia Operativa. Cabe mencionar que si está considerado el lote de señalización. revisar listado de suministros, apartado , "señalización". Lo cual me refiero al desmantelamiento que no esta dentro de los alcances del que va a suministrar, ni el de contratista. Anexo nuevamente la evidencia . referirse a Plano DEM-03, el cual solo refiere a los que están enfrente de cajas (locales) Asunto: En recorrido con eficiencia operativa la Lic. Samantha Amador solicito el Retiro total de la señalización, colganteada y desmontada de anuncios en perímetro de faldones en carnes ,pescados, salchichoneria, tortillería y farmacia , ya que lo que esta incluido en proyecto son las placas de locales (enfrente de cajas), las demás que están en faldones en las otras áreas no están, al igual que anuncios colgados y las escaleras con su colganteria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4971 | En relación con el proyecto combo chihuahua, con respecto a la respuesta de RFI # 9 donde se indica que la tapa de registro de media tensión será de concreto, ¿nos pueden proporcionar algún detalle constructivo o ficha técnica para la elaboración de la tapa del registro y también si la forma de la tapa va a quedar cuadrada o circular o se deja a criterio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4972 | Durante la excavación de zanja para cimentación de muros de la tienda, encontramos que la cimentación del muro de colindancia es de mampostería, la cual no se puede demoler o cortar, ya que se corre el riesgo de que esta se pueda derrumbar. En el contra fuerte que se encuentra en el muro debido a la cimentación que tiene de mampostería de cimentación entre muros queda de 0.60 m y en proyecto nos pide 0.49 m. En el eje 4-A en proyecto nos pide 0.17 m, debido a lo que se debe recorrer por el tema de la cimentación de mampostería entre muro tenemos 0.34 m En el eje 1-A en proyecto nos pide 0.58m, debido a lo que se debe recorrer por el tema de la cimentación de mampostería entre muro tenemos 0.485 m | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4973 | De acuerdo a la Memoria descriptiva y planos Refuerzo de estructura en fachadas, en la fachada lateral del eje A muestra estructura existente del adosado en exterior, lo cual en sitio no existe solo se encuentran algunos postes de refuerzo. Para confirmarnos de los trabajos de la nueva estructura de adosado necesitamos los calibres de proyecto de la soportaría, en plano no dice calibres de la estructura existente, ya que estos trabajos el contratista no tiene en su F8 y determinar los tiempos de entrega de dicho material. DUDAS DE ALCANCES -¿Se realizara nueva estructura en adosado en fachada lateral? -Si es asi, nos poyen con los calibres de dichos perfiles, porque en plano no indica los existentes. -Para el refuerzo interno de los perfiles, se tendrá que retirar algunos paneles y colocar nuevos si se dañan al momento del retiro de ellos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4974 | De acuerdo a la Memoria descriptiva cambio de imagen La Noria y la Alineación a alcances cambio imagen B&B Sam’s, hay unos puntos que indican extras, favor de orientarnos en estos puntos. Marcamos las dudas del proyecto de los archivo tal como lo mandaron, ya que estos trabajos el contratista no tiene en su F8 y determinar alcances reales del cambio de imagen. DUDAS DE ALCANCES -A-202 Ampliación de fachada 6396 -C-13 Señalización 6396 (¿Se realizará? Ya que en los alcances y en la junta por zoom supuestamente no entrarían, pero en memoria descriptiva esta indicada. -ES-01 Estructura para soportaría 6396 (Marca soporte para 2 pantallas en Sams Cafe) -IE-01 INST. ELÉCT. DE ALUMBRADO GENERAL – 6396 (Los dos reflectores que van en anuncios de fachada, confirmar si se realizaría la instalación eléctrica) -IE-02 INSTALACIONES PARA MENÚ DIGITAL – 6396 (Marcan anuncios luminosos, pero no dime | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4975 | En relación al proyecto Bold & Blue COACALCO, referente a la partida de ACABADOS no está considerado los trabajos de cambio de azulejo en baños de lambrines y pisos, en los baños de asociados y de clientes. Los baños cuentan con el modelo de azulejo anterior, como el objeto de los trabajos que se están realizando, “Cambio de imagen” se pregunta si sera adecuado realizar el cambio de dicho azulejo para que queden los trabajos similares a los trabajos de otros Sam´s Club ya que solo se tiene reparaciones de plafones y no están en el alcance del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4976 | En relación al proyecto de mantenimiento mayor ò mantenimiento de cubierta, donde ese indica el desmantelamiento de skyligh existentes y sustitución de lámina KR-18, Zintroalum Cal. 24, al avanzar con los trabajos contemplados en el proyecto se va notando que va disminuyendo la entrada de luz natural en la tienda, lo que provoca que se vaya oscureciendo el área de piso de venta. Favor de indicar si se mantiene el sistema de alumbrado existente o se busca otra alternativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4977 | En relación al proyecto de mantenimiento mayor ò mantenimiento de cubierta en ningún plano indica cambio de caballete en cumbrera y cambio de moldura en parte inferior de ventilador de gravedad, hay parte donde se cambiarán los skyligh al estar mas abultados que la lámina a colocar, ocasionando aun hueco, el cual se está haciendo una reparación provisional para evitar filtraciones al interior de tienda. Solo existe una nota en el plano A-102ª donde indica lo siguiente: NOTA IMPORTANTE: 1. CONSIDERAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VENTILADOR DE GRAVEDAD EXISTENTE: RETIRO DE ÓXIDO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ADEMÁS SE DEBERÁ RETIRAR Y SUSTITUIR IMPERMEABILIZANTE Y SELLOS EXISTENTES, DE MANERA SIMILAR A LO INDICADO EN EL DETALLE 8 EN ESTE MISMO PLANO. FINALMENTE RETIRAR Y SUSTITUIR MALLA ANTIPÁJAROS YA QUE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4978 | Menciona el plano A-102 que habrá una modificación en los pasos de gato y que debemos considerar guardar el 10% de los pasos de gato existente para dichas modificaciones, solo que el proyecto marca que los pasos de gato serán nuevos y de fibra de vidrio y los existentes son galvanizados. De su apoyo para compartir ese detalle de favor. Adjunto plano | 11 |  | 2 | 97 | 41
4979 | EL PRESENTE RFI SE GENERA DERIVADO A LAS ACTIVIDADES DE ROTULOS EN FACHADA DE BODEGA HACIENDA MITRAS, SE OBSERVA QUE LAS DIMENSIONES DEL ROTULO REALIZADO SON MENORES A OTRAS BAE, Y QUEDA FUERA DE PROPORCION, CABE MENCIONAR QUE SE TOMÓ DE REFERENCIA EL PLANO202a DONDE INDICA LAS MEDIDAS, POR ESTA RAZON SE SOLICITA DAR RESPUESTA, SI SE CONTINUA CON EL FORMATO O SE CAMBIA POR OTRO MAS DE DIMENSIONES MAS GRANDES. | 2 | continúen con lo indicado en proyecto, se revisará la información y se solicitara a GNFR el ajuste en caso de aplicar. De Su apoyo validando que las plantillas del rotulo tengan las mismas dimensiones de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
4980 | Se realizaron los trabajos de tensados de anclas en el talud Norte y Sur, conforme a plano C02-Plano trabajos en conjunto-8127. Nos encontramos con las siguientes irregularidades: - En el Talud Norte de las 31 pza., solo 11 pza. dieron carga, 11 pza. no dieron carga conforme proyecto, 9 pza. no existen. - En el Talud Sur de las 88 pza., solo 25 dieron carga, 18 no dieron carga conforme proyecto, 22 no existen, 23 torones cortos. Por lo cual se les comparte la información de cada ancla con las toneladas que soporto y los alzados de los mismo, le pedimos el apoyo para revisar este tema, y si es necesario realizar nuevas anclas. En sitio no se ve alguna falla de deslizamiento de tierra ni nada parecido pero será que lo validen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4981 | RFI No: 005 SM Ecatepec centro DET.6232- Hallazgo al retirar bajadas pluviales existentes, detallesde pintura en muros y multipanel.En relación al proyecto de mantenimiento mayor ò mantenimiento de techumbre , dondeindica el retiro de canalón, bajadas pluviales existentes y sustitución de los mismo con lamina calibre18, como lo indica el plano DES-03 y A-103b, al realizar dichos desmantelamiento se encontró unhallazgo sobre la bajadas pluviales , se detectó que la pintura en multipanel y muros presentadeterioro y diferente tonalidad a la demás pintura en muro y multipanel . Este mismo detalle de pintura se vera reflejada en las demas bajadas pluviales a desmantelar , portal motivo se solicita indicaciones sobre que trabajos se realizaran.1.- Dejar el muro y multipanel asi como esta.2.-Aplicar pintura solamente el area afectada, se debe considerar que no se podra igualar el tono ,ya que seria pintura vieja y pintura nueva.3.- Aplicación de pintura en toda la fachada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4982 | 1. Con relación al “PLANO DE MUROS DE CONTENCION I” No se encuentra sobre el muro de contención información si llevamos tubos para desahogo de agua pluvial, de igual manera no se menciona la cantidad o numero de drenes que se usarían para ese mismo fin. 2. el agua recolectada mediante este sistema hacia donde desahogaría?. Plano de muro de contencion Plano de conjunto 1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4983 | CON EL PROPOSITO DE REDUCIR TIEMPOS, SE PROPONE HACER UNA ADAPTACION A LA BASE EXISTENTE CON MEDIDAS DE 1.75 X 1.00M, Y REQUERIMOS UNA BASE CON DIMENSIONES TOTALES DE 3.50 X 1.00M, SE PROPONE ADAPTAR 1.75 X 1.00 A LA ACTUAL, ADJUNTO PLANO Y FOTOGRAFIA DE BASE EXISTENTE, ASI COMO LA PROPUESTA PARA SU REVISION Y SUGERENCIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4984 | Se realizaron los trabajos de demolición y colado de piso, conforme a plano A100a-PLANO DE ACABADOS EN PISO-8127. Nos encontramos con las siguientes irregularidades: -La losa de concreto no cuenta con 12 cm de espesor, varia las medidas de 15 cm a 25 cm. -Se presentaron sismos leves en los días de fraguado de concreto. - Después del retiro del tapial en la noche del 160723, se empezaron a notar grietas en el piso, muy similares en dirección a las que ya existían. Después de realizar todos los trabajos conforme a proyecto y del retiro del tapial de una semana, las piedras se presentaron grietas muy similares a las que se encontraban al principio, cabe recalcar que la losa de piso de ventas no cuenta con el espesor de 12 cm, varia el espesor de 15 cm a 25 cm. Por lo cual se pretende colocar doble armado por el espesor del piso o en defecto juntar más la separación entre varillas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4985 | En relación al proyecto de mantenimiento mayor ò mantenimiento de cubierta, en el plano A-103a indica retiro y reinstalación de 14 puntos de anclaje existentes y colocación de dos puntos de anclaje nuevos, durante la ejecución de los trabajos de retiro de encontró un hallazgo de que 6 puntos de anclaje no se pudo rescatar los prisioneros que se sujetan a la lámina , al estar cubiertos por capas de impermeabilizante y la lamian totalmente oxidada, junto con las tornilleros. Ya me puse en contacto con proveedor autorizado de waltmart HSFALL al que fue asignado la reinstalación de puntos de anclaje, el cual hace mención que solo tiene contemplado lo indicando en proyecto, reinstalación de 14 puntos de anclaje , mas 2 nuevos y no tienen en su alcance el suministró de esas piezas dañadas. Se solicita instrucción sobre si el club deberá suministrar esas piezas o la contratista es quien deberá suminístralas, la cual generaría un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4986 | En relación al proyecto Bold & Blue periférico Cuautitlán, referente a los trabajos de aplicación de pintura en muros comedor de asociados, donde proyecto nos indica en el plano A-501 de acabados generales, que se debe aplicar pintura color naranja entusiasmo en uno de los muros y así fua aplicada. El día de ayer 11 de mayo 2023 en comunicación con eficiencia operativa, solicita la corrección de pintura en dicho muro, comentando que ese color naranja entusiasmo ya no está dentro del proyecto bold & blue y que debería ir de color blanco. Se solicita la autorización del cambio de coleres de pintura en función a los comentarios de eficiencia operativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4987 | En plano IE-08a, en equipo UPE-02 y UPE-09 nos indica un cableado stabiloy tipo MC, 1 MC3, 4AWG, 1-4d ALUMINIO. Una vez realizado el arranque de equipos con CARRIER, nos percatamos que presenta un sobrecalentamiento en línea de alimentación, el cual genera se apague el interruptor termomagnético, por lo cual el contratista recomienda el cambio de calibre del cableado de alimentación, optando por tipo MC, 1 MC3, 2AWG, 1-4d ALUMINIO, considerando que los demás equipos cuentan con este tipo de cableado y no han presentado esta área de oportunidad. | 2 | ok adelante con la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
4988 | De acuerdo al proyecto necesitamos la siguiente aclaración. En la memoria descriptiva ‘CAMBIO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS SAM´S CHILPANCINGO DET. 4937´ se menciona una tabla de subproductos y en dicha tabla no se encuentra el residuo de la varilla recolectada por la demolición de la base de concreto. Por lo cual solicitamos se nos indique a quien se le debe de entregar, para su disposición final. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4989 | PROBLEMAS CON EL DREN DE CONDESADOS DE LA DT 2349 SC WALMART COSTERA Se informa que se realizó el desmantelamiento y retiro del dren existente (tubo galvanizado), posteriormente se realiza la instalación de la tubería para el dren de condesados como lo indica el proyecto en techumbre, revisando con el Contratista indica que la temperatura del puerto (32 a 51 grados centígrados) hace que la tubería tuboplus se ondule entre los soportes provocando el taponamiento y la no fluidez del agua generado por la condensación en el interior de las UP, resultando goteras al interior del piso de ventas, el día 03 de junio se presenta el comodato RIAA en donde hace la recomendación de colocar tubería para jarro de aire y bajar el dren al nivel de lámina para evitar derrames (goteras) al interior de tienda, ya que lo indicado en proyecto generaba deficiencias en el desagüe de las UP.se han atendido las | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4990 | Reubicación de pases para trayectoria de tubería y ductos para compresores, debido a espacios de tienda. Se pudeden realizar los cambios de pases. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4991 | De acuerdo al proyecto necesitamos la aclaración en el siguiente apartado contamos una discrepancia en los planos del proyecto en la ubicación de las anclas y en el radio del tanque nuevo. De acuerdo al plano SM-PCI-06A tenemos unas medidas para la ubicación de las anclas y de igual manera tenemos una variación en el radio del tanque que se presenta en el plano Dimensiones de base tanque Sam´s Chilpancingo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4992 | En el plano A107 – CUARTO DE BOMBAS – 4937 no viene especificado el acabado que debe de llevar el área marcada, y que se va a realizar con el excedente de la demolición de la losa de cimentación existente. Por lo que solicitamos nos indiquen, el tipo de acabado o que se va a hacer una vez colada la base de cimentación y que se hará con el excedente de la demolición, ya que no estaba contemplado ese volumen.¿Se rellena a nivel de losa terminada? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4993 | Hallazgo en subestación, que impiden el avance de los trabajos: -Termomagnético de Banco de Capacitores se encuentra empotrado en la tapa de tablero, lo que impide que la placa pueda ser retirada para realizar las conexiones. -No existen más barras de transferencia ni soportes para realizar las conexiones de termomagnéticos para la alimentación eléctrica de: travelator, transformador y rack de compresores. ¿Cuáles serían las acciones a tomar que nos permita realizar las conexiones de termomagnéticos en subestación de manera pronta y segura? ' | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4994 | De acuerdo al plano A100D PLANTA DE TRABAJOS GENERAL. Necesitamos de su ayuda para la siguiente duda. De acuerdo al plano contamos con la señalización de los hidrantes en cantidad son 15 señalizaciones como lo especifica el proyecto, también contamos con una nota que menciona que la señalización solo es al exterior de la tienda. ¿Se realiza la señalización exterior solamente? | 2 | Se debera de considerar la colocaciÃ³n de la seÃ±alizaciÃ³n tanto en interior como en exterior, tal como se indica en proyecto. Hacer caso omiso a la nota. | 4 | 22781 | 1402
4995 | En relación al proyecto de instalación eléctrica de BAE Rotonda Kusamil, referente a los plano EI-02 CONTACTOS NORMALES -12204, IE-02A FUERZA Y AIRE ACONDICIONANO-122304 Y IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-122304, en ninguno de los planos mencionados, contine la información de la conexión de la alimentación eléctrica para la cortina de aire que se debe colocar en la entrada de tienda. Se solicita información sobre donde se hará la conexión de la alimentación eléctrica de la cortina de aire. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4996 | De acuerdo al proyecto necesitamos de su apoyo para la siguiente aclaración. De acuerdo al plano C03a TRABAJOS EN EXTERIOR, tenemos duda en la señalización vertical. Acudimos a ustedes para lo siguiente, mencionan la ubicación de la señalización vertical, pero como tal no se demuestra un despiece de qué tipo de señalización va en cada lugar que mencionan. Nos podrían liberar algunos detalles como tal de la señalización vertical. | 2 | Revisar informacion en la plataforma de Tririga ya que esta informacion si se encuentra cargada, revisar la siguiente ruta: PROYECTO IMAGEN + SCI-2022, en la carpeta 02. EXTERIOR, 07.- MOBILIARIO Y SEÃ‘ALIZACION, en el cual se encuentra cargo los planos C16.1-DETALLES DE SEÃ‘ALIZACION-4937 y C16-PLANO DE SEÃ‘ALIZACION EN EXTERIOR-4937, con la informacion solicitada. | 9 | 22781 | 1425
4997 | RFI No: 019 BAE Rotonda Kusamil 5281 -Acordonamiento de registro interconexión de acometida de CFE y solicitud de trinchera en canalización de transformador. En relación al proyecto de instalación eléctrica de BAE Rotonda Kusamil, referente a los plano IE-06 ACOMETIDA ELECTRICA-122304 , en el registro donde se hizo la interconexión de acometida de CFE que se encuentra ubicado en banqueta frente al estacionamiento de motocicletas , tanto RP SOLUCIONES y CFE indican que sobre ese registro no se puede tener circulación de ningún tipo de vehículo y que es esa área en proyecto presentado originalmente ante CFE se contemplaba como área verde , por tal motivo indican que se deberá acordonar o proteger, por la razón que esa tapa de registro no tiene la capacidad de soportar la circulación de vehículos. Se solicita la inducción de como se protegerá ese registro, una propuesta po | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4998 | RFI No: 019 BAE Rotonda Kusamil 5281 -Acordonamiento de registro interconexión de acometida de CFE y solicitud de trinchera en canalización de transformador. En relación al proyecto de instalación eléctrica de BAE Rotonda Kusamil, referente a los plano IE-06 ACOMETIDA ELECTRICA-122304 , en el registro donde se hizo la interconexión de acometida de CFE que se encuentra ubicado en banqueta frente al estacionamiento de motocicletas , tanto RP SOLUCIONES y CFE indican que sobre ese registro no se puede tener circulación de ningún tipo de vehículo y que es esa área en proyecto presentado originalmente ante CFE se contemplaba como área verde , por tal motivo indican que se deberá acordonar o proteger, por la razón que esa tapa de registro no tiene la capacidad de soportar la circulación de vehículos. Se solicita la inducción de como se protegerá ese registro, una propuesta po | 2 |  | 2 | 22781 | 41
4999 | RFI No: 021 BAE Rotonda Kusamil 5281 -INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO PARA AUTOMATIZACION En relación al proyecto de automatización personal solicita que se coloque en tablero TGN un interruptor termomagnético trifásico de 50 A EDB donde se puedan alimentar para su gabinete, dicho interruptor termomagnético no está incluido en el listado de suministro. Se solicita instrucciones sobre dicha solicitud. se anexa documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5000 | De acuerdo al proyecto necesitamos de su apoyo con el siguiente detalle. De acuerdo al plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES tenemos un sistema de cableado 1 y A. Acudimos a ustedes para el detalle de la conexión A. ya que nos marca un control pero como tal no tenemos un detalle que nos especifique bien que llevaria en ese apartado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5001 | En relación a la respuesta que obtuvimos del RFI No. 0021. Estuvimos trabajando en conjunto con el equipo de SACA y hacen mención que nunca han visto una conexión de este tipo (conexión cedula A hacia tablero con barras de 400A) por lo que estamos dejando las preparaciones para ser ubicadas y conectadas en un futuro, por otro lado, el suministro de mencionan de las bobinas para los interruptores de aire no lo tenemos en nuestro listado de suministros, por lo que de igual manera quedaría la preparación para la conexión futura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5002 | En relación al proyecto tuvimos un detalle con el desmantelamiento de los siguientes apartados, tubería de 4 pulgadas que fungía como una salida a una toma siamesa, tuvimos problemas al ingreso ya que pasa por alto valor y la plataforma no alcanza a llegar al lugar, por otra parte, otra tubería que formaba parte de un hidrante exterior no se pudo desmantelar ya que pasa por la farmacia y contamos con detalles sobre la superficie que sostiene el plafón de tabla roca. A continuación, mostramos unas imágenes de que instalaciones fueron. Así mismo mencionamos que al no contar con un plano de desmantelamiento no pudieron ser especificadas en los planos as built. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5003 | RFI No: 024 BAE Rotonda Kusamil 5281 – Colocación de over head en nicho eléctrico En relación al proyecto de construcción de cisterna de BAE Rotonda Kusamil, referente a los plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION-122304 , no está indicado la colocación de over head en el nicho eléctrico. Se solicita la instrucción si quedara el nicho eléctrico como lo indica el proyecto o se agregara la colocación de los over head. Anexo documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5004 | ¿Es posible realizar el cambio de posicionamiento de un tablero, teniendo el espacio disponible para poder realizarlo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5005 | Colocación de Interruptor de seguridad, ¿es posible realizar el cambio de posicionamiento para evitar salpicaduras del evaporador? ¿Las especificaciones son las correctas o existe algún cambio? Ya que en el plano menciona desconectador y en el listado interruptor de seguridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5006 | ¿Debe realizarse las instalaciones para bascula en área de cocina, así como detector de humo? El proyecto no tiene considerado instalaciones para el funcionamiento de una báscula en la nueva área de cocina que tienda refiere como necesaria, ni tampoco se ha considerado colocar un detector de humo para esta nueva área. ¿Como se debe preceder ante la situación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5007 | • ¿Quién estaría haciendo el tendido de cableado de luminaria a tablero?• ¿Cuál sería el punto exacto de conexión para realizar la derivación y hacer las conexionespertinentes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5008 | Trabajos para instalación de donas de medición en subestación ¿Contratista es quién debe de realizar la libranza?, si es este punto entonces entraría una adicional por parte de ellos. O bien, Walmart deberá estar realizando una OT, para que se pueda realizar dicha libranza y sean efectuados los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5009 | Derivado de la experiencia en otras obras en esta zona se han realizado el alarmado en el nicho de medición, en tapa de cisterna, medidor de media tensión o desconectador principal. en el plano no se indican, de su apoyo para revisar si es necesario y compartir detalles. | 2 | Buen día Por prototipo solo debe de quedar alarmado todos los elementos que contengan equipos como bombas, el resto de los nichos solo se deberá de colocar un candado. Saludos | 0 | 22781 | 829
5010 | Informativo el punto de reunión está ubicado en zona de descarga, la propuesta es reubicarlo al centro del estacionamiento. | 2 | Buen dia Adelanté con la reubicación Saludos | 0 | 22781 | 829
5011 | Las bajadas pluviales físicamente reducen la salida de emergencia la solución es correcta?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5012 | Informativo no se Incluye llave de jardín en el proyecto para regar el área verde, la propuesta es colocar una donde se muestra en el siguiente detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5013 | RFI No 19: CISTERNA En el plano CMH-01 de cisterna se indica bomba sumergible y en el plano de contactos IE-02 esta marcado como bomba. ¿cuál es el correcto? ya que no funcionan ambas al mismo tiempo. adjunto imagines de ló antes mencionado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5014 | En el plano C03 Plano de conjunto se indica que la malla ciclónica lleva cinta verde pero en el plano C10 Plano de Mobiliario Urbano el detalle de la cinta no se indica, por experiencia en otras tiendas se coloca la cinta favor de confirmar. Si es así también por seguridad de la tienda no se tenga acceso atrás de esta por personal ajeno se propone cerrar con malla ciclónica agrego a propuesta de dónde ubicarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5015 | En el plano IE-02 de contacto normales en el área de nicho de bombas nos pide un desconectador DE NEMA -3R DE CAT DU222 RB DE 2X60 a y el plano IE-07 de suministro no lo indica. favor de indicar si procede con la contratista, ya que por tiempo no llega por parte de Walmart. adjunto capturas del nicho de bombas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5016 | EN EL PLANO IAA – 01 VIENEN MARCADOS DOS CORTINAS DE AIRE Y EN LA LISTA DE SUMINISTROS SOLO SE INDICA 1. FAVOR DE CONFIRMAR SI SOLO ES UNO Y EN CASO DE 2 PARA PEDIR QUE SE CONTEMPLE CON EL AREA DE GNFR, ADJUNTO CAPTURAS DE LOS PLANOS Y FOTO DE COMO ESTA EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5017 | Infornativo en la diferentes BAE que se han realizado no se han colocado bombas sumergibles, por lo que para esta BAE se realizara con colocacion de Bomba en nicho, con el hidroneumatico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5018 | En el diagrama unifilar no aparecen los 2 desconectador 3x60 A para los equipos de AA, ni tampoco aparece en la lista de suministros. Por los tiempos de la entrega consideramos que ya no llegaran por suministro de GNFR por lo cual se le estará solicitando al contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5019 | EN EL PLANO IE-08 DE CUADRO DE CARGAS NO VIENE INCLUIDOS INTERRUPTORES PARA LOS PANELES SOLARES NI EN LA LISTA DE SUMINISTROS. SE NECECITARA 1PZA DE ITM FV DE 3 X 70 A, 18kA, @ 220V. CONSIDERA QUE POR LOS TIEMPOS DE LA ENTREGA YA NO LLEGARAN POR SUMINISTRO DE GNFR POR LO CUAL SE LE SOLICITARA AL CONTRATISTA. ADJUNTO CAPTURA DEL PLANO Y DE LO NECESARIO PARA LOS PANELES SOLARES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5020 | DEBIDO A QUE PARA LOS TRABAJOS DE FACTIBILIDAD SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE TAPAS DE CONCRETO POLIMERICO PARA EL REGISTRO SANITARIO. ESTA DEBE DE ESTAR HECHA DE ACUERDO AL ANEXO AS-8.6A DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS. POR TIEMPOS DE ENTREGA SE LE VA A INDICAR AL CONTRATISTA SU SUMINISTRORACIÓN. ANEXO PARTE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DONDE SE MENSIONA ESTA TAPA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5021 | RFI No: 001 DET.2220-WALMART EXPRES RUBEN DARIO-CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO. En relación al proyecto de WALMART EXPRESS RUBEN DARIO 2220 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA en el plano DEM-06 DESMONTAJE EN CUBIERTA, se indica el retiro y colocación de lámina pintro tipo kr18. Dentro del alcance del plano CUB-MET-03 un volumen de 212.10 m2 lo cual es lo que está físicamente en la techumbre, figura A y B. Junto al área de la figura B se encuentran láminas en mal estado, y que no están consideradas para cambio y es un volumen de 4 láminas como se indica en la figura Z, área de láminas que están afectadas, pero no consideradas para su reposición. Por lo que se les comparte evidencia para su consideracion para el cambio de las láminas. Al igual que en la figura C no está considerada, por lo que se les comparten fotos para su consideracion de cambio de lamina un volumen de 80 m2 aprox. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5022 | En relación al proyecto Bold & Blue COACALCO, referente a la partida de instalaciones eléctricas, luminarias, en el plano IE- 01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS Y SERVICIOS, se indica que se haga el remplazo de algunas lámparas que se encuentran dañadas, y se dejen las existentes. Al hacer esto se notaria la diferencia entre lámparas nuevas y usadas, además de que los modelos ya no son los mismos y los tonos de luminosidad se verían distorsionados. Por lo que se pregunta si es necesario el cambio de todas las luminarias para que se vean homogéneas las lámparas ya que no estan consideradas en el alcance del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5023 | RFI No: 001 SM Portal San Angel DET.6290-Aplicaicon de pintura en columnas En relación al proyecto Bold & Blue Portal san ángel, referente a la aplicación de pintura en columnas de concreto , en el plano A100B-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS -6293 indica aplicación de pintura pure White SW 1004 en columna de piso de ventas, aplicación de pintura pure White SW 1004 en columnas en comedor de asociados indica y aplicación de pintura urbane bronze SW 7048 en columnas de Sam’s café área de comensales. La pregunta es si, se aplicara la pintura como lo indica el proyecto o se aplicara la pintura como lo indica la tabla de colores que todas las columnas se aplicara pintura urbane bronze SW 7048. Anexo documento . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5024 | RFI No: 001 -BAE SAN LORENZO DET 6530- TIPO DE TERRENO ENCONTRADO EN SITIO. En relación al proyecto de cimentación de BAE San Lorenzo, referente a los plano ES-101-PLANTA DE CIMENTACION-125511, ES-102-DETALLES DE CIMENTACION-125511, C-09 PLANO DE TERRACERIAS-125511, no indica ningún mejoramiento de terreno, y se revisó la mecánica de suelo e indica que la cimentación es la adecuada como indica el proyecto , pero al hacer la excavación de la cepas para la cimentación se encontró que el tipo de suelo es una arcilla arenosa. Se solicita instrucción, si se continua como indica el proyecto o se contempla un mejoramiento de terreno. Se anexa documento | 2 | Buen día El material encontrado es competente por lo que deberán continuar como indica el proyecto. Saludos | 9 | 22781 | 1425
5025 | Se tienen las siguientes dudas de proyecto: 1.-En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco , referente a la partida de plafones ,se detectó que en el área de prevención, el plafón falso se esta colgando , en el proyecto plano A401 y A100b, no se consideró la sustitución, solo se consideró aplicación de pintura en plafón y muros. Indicar que se realizaran en esa área, solo será aplicación de pintura o se sustituirá el plafón y se convertirá en una adicional. 2.-En relación a muros de tablaroca y lambines , en el muro que divide piso de venta y trastienda en proyecto plano A401 indica que se aplicara pintura vinílica en ese muro, al hacer recorrido se vio que ese muro solo cuenta un tramos de 7 m de largo x 3.06m de alto muro de tablaroca que se encuentra dañado y desplomado indicar si se repara, ya que lo demás son lambrin de madera. 3.-En relación al retiro de señalización en el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5026 | En el plano marca pintura vinílica en el área de fachadas exteriores con la cual se tiene aproximadamente 3,749.96m2 pero el contratista en Presupuesto autorizado solo tiene 1,111.9 m2 con estos m2 no se alcanzan a cubrir las áreas totales en fachadas, se requiere indicar que fachadas se pueden realizar con estos m2 y que pasara con las fachadas restantes. | 2 | En el plano A201 Trabajos en fachadas, vienen consideradas la aplicación de pintura en todas las fachadas. Favor de considerar la pintura en todas las fachadas. | 1 | 22781 | 2559
5027 | Se realiza recorrido en cubierta el día 24 de mayo de 2024 con Gerenciade Mantenimiento donde se detecta que la escalera submarina no estáen condiciones óptimas para su uso, ya que presenta agujeros a causade la oxidación.1. El Gerente hace énfasis en cambiar en su totalidad la escalera.2. De su apoyo para considerar este trabajo ya que no se encuentra dentrode los alcances del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5028 | En proyecto se pide hacer canalización de cableado eléctrico para el funcionamiento del espectacular, en el plano con referencia (C-10 plano de alumbrado exterior) existe una nota que nos indica lo siguiente: “ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO DEL ANUNCIO, SE DEBERA VERIFICAR EN SITIO SI LAS ALIMENTACIONES EXISTENTES ESTAN FUNCIONANDO DE FORMA CORRECTA, DE NO SER ASI SE DEBERA CONSIDERAR LA TRAYECTORIA MOSTRADA EN ESTE PLANO. EL ARREGLO PARA ESTAS CONEXIONES ES 1F-2H PARA CADA REFLECTOR, POR LO QUE SE ESTA CONSIDERANDO UN REFLECTOR PARA FASE A, UN REFLECTOR PARA FASE B Y DOS REFLECTORES PARA FASE C, CADA UNO CON SU NEUTRO.”, por lo que en recorrido y verificando las instalaciones con el encargado de mantenimiento de la tienda el Ing. Manuel Diaz, nos percatamos de que el espectacular está funcionando de manera correcta, por lo que estos trabajos no serán necesario ejecutarlos. | 2 | Enterados, no se realizará el alcance para nueva canalización hacia poste espectacular por lo que será suficiente considerar las alimentaciones existentes para la iluminación requerida en proyecto del poste espectacular. | 1 | 22781 | 2559
5029 | De acuerdo al plano de tratamiento de arboles con clave C02BL, se indica un total de 62 arboles adultos de las cuales 2 se van conservar, 2 se va a transplantar y 58 se van a retirar, en el documento de la MIA y Tala Bo Matamoros, no se mencionan los números de arboles a talar, por lo que se solicita el complemento a la autorizacion correspondiente por el área ambiental ya que si la contratista ejecutara estos trabajos sin previa autorizacion podría incumplir en los reglamentos de medio ambiente. | 24 | Se deberá de ejecutar conforme al plano de tratamiento arboreo | 1 | 9 | 2559
5030 | En relación al proyecto gerencia de tienda y el líder de conservación piden se pueda considerar trabajos en la parte de la cubierta marcado en coloca naranja con la letra A, cambio de la cubierta en esta parte, renivelar y colocar bajantes suficientes para evitar la acumulación de agua. Problemática: en épocas de lluvia esta parte se llega a inundar creciendo arriba de 1m sobre el nivel de la lámina, debido a no tener suficiente Bajante y la pendiente esta dirigida a los bajantes que están actualmente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5031 | En relación al proyecto combo chihuahua, el alcance del proyecto no indica el rehabilitado de las jardineras, la duda es si se realiza el rehabilitado que constaría retiro grava existente, retiro de 10 cm de capa de tierra vegetal y luego poner grava , para lograr una imagen uniforme con las jardineras de SAMS (de la remodelación reciente realizada). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5032 | Se realiza recorrido en cubierta el día 24 de mayo de 2024 con Gerencia de Mantenimiento en el cual se observa que de igual forma la base de los tanques de gas presentan deterioro y agujeros a raíz de la oxidación El gerente de mantenimiento comenta que lo más conveniente es cambiar en su totalidad las bases. De su apoyo para considerar este trabajo, ya que no se encuentra dentro de los alcances del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5033 | En recorrido de obra con BLT para los requerimientos de elevadores y montacargas nos solicitó: Punto de izaje con una resistencia de 3 toneladas en el cambio de elevador revisando los planos, solamente contemplan puntos de anclajes de líneas de vida, de su apoyo para compartirnos el detalle del punto de izaje en elevador. | 2 | Los puntos de Izaje y líneas de vida con capacidad de 1500 kg para elevador de clientes si vienen indicados en el proyecto, éstos se encuentran en el plano estructural 987_ES-05_AMPLIACIÓN VANOS ELEVADOR en los detalles 2, 5, 6 y 9.Los puntos de Izaje y líneas de vida con capacidad de 3000 kg para montacargas si vienen indicados en el proyecto, éstos se encuentran en el plano estructural 987_ES-04_VIGAS DE IZAJE MONTACARGAS. Estos puntos corresponden con la guía mecánica del elevador y montacargas de la cual se realizó el proyecto estructural.En los planos estructurales tal vez cause confusión porque el titulo de los detalles indica línea de vida a lo que se puede interpretar como las típicas que se colocan en el resto de la cubierta, sin embargo se refiere a los ganchos de izaje.El nombre se tomó tal cual se indica en la guía del proveedor. | 1 | 22781 | 2559
5034 | En recorrido de obra junto al Ing. Román Almeda y el residente el Ing. José Guadalupe Gonzales, se tocaron dos puntos importantes que repercuten en la ejecución de los trabajos de la tienda: En proyecto se pide hacer el cambio del plafón en área de amasijo y al término de la colocación se debe pintar, con forme a plano de acabado en plafones A-101 d, no nos indica que el plafón de yeso resistente al agua debe pintarse con pintura vinílica o de esmalte en el área de amasijo, consideramos Supervisiòn y contratista, por teman de limpieza considerar utilizar pintura de esmalte en esa área, indicar si es correcto pintura vinìlica. En el alcance del retiro del área de amasijo en la parte del glassboard (con código 307-VAR-07-001, concepto RECUBRIMIENTO DE MUROS DE PANEL CON GLASBORD DE 2.3 MM. DE ESPESOR. ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL PRA GLASBORD FRP), se tendrán que realizar reparacione | 2 | 1.- R= El plafón nuevo por colocar deberá de ser con pintura vinílica mate en color blanco, la pintura esmaltada solamente es considerada para la herrería. 2.- R= No hay alcances para retiro de glassboard en área de amasijo sino solamente plafón y nueva pintura blanca grado alimenticio en aquellos tramos que no cuenten con acabado glassboard. Plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES - 6497 | 1 | 22781 | 2559
5035 | En relación al proyecto Bold & Blue periférico Cuautitlán , referente a la partida de pintura ,en el plano A-200 de fachadas existen dudas sobe hasta que altura se aplicara la pintura en muros y columnas de fachada interior entre los ejes 3 y 7, ya que en el proyecto no lo indica, solo se aplicara pintura hasta la dala intermedia que esta pintada de azul, o se aplicara pintura en todo el muro de piso a lecho bajo de losa y si se aplicara el mismo criterio para las columnas. De igual manera no indica si se aplicara pintura en contra fachada de faldón, el cubo de escalera y el lecho bajo de la escalera eléctrica, ¿se aplicará pintura en esas áreas o solo se atenderá lo que indica proyecto? SE ANEXO EL ARCHIVO CON LA PREGUNTA EN EL RFI 001 | 2 | Se deberá de considerar la pintura indicada con el cogido A-3 hasta la dala de cerramiento siguiendo el mismo criterio que el resto de las fachadas y a partir de la dala hasta el remate del faldón en la parte superior se deberá de pintar en color indicado con el código A-2. Este criterio incluye los muros que rodean al elevador. La contrafachada deberá mantenerse con el color actual sin alcances de igual forma el panel de las escaleras eléctricas ya que actualmente esta zona se encuentra fuera de servicio y sin acceso al estacionamiento en la parte superior. Los paneles no deberán ser sustituidos y solo se les aplicará nueva pintura. | 1 | 22781 | 2559
5036 | En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco, referente a la partida de plafones, se realizó en recorrido con el jefe de mantenimiento José Ramon Monreal, para revisar las áreas donde se sustituirá los plafones en oficinas frontales y se hicieron las siguientes observaciones y solicitud de cambios de ubicaciones de sustitución de plafones.  En proyecto en la zona de sanitarios de hombre y mujeres de empleados marca un área a sustituir plafones, la cual esta en buenas condiciones, al contrario de sanitario de mujeres de asociados, el cual muestra daño en plafón por humedad, y solicitan que se repare esa ares. Se anexan fotografías. En la sala de capacitación el proyecto marca sustitución de plafón en sala de capacitación, el cual ya se ha reparado y se encuentra en buenas condiciones, se solicitan el cambio de plafón en área de consumos y ventas, las cuales se está colgando y en el área | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5037 | Revisando en sitio se detectó en las zonas marcadas en amarillo drenes de condensados dañados que no están considerados en el proyecto, se les comparte evidencia para su consideración el contratista indica que son 10 piezas de roscas, son 2 pzas. para cada equipo de aire. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5038 | En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco , referente a la partida de albañilerías , no está contemplado la reparación del área de desplante de barandales y fijación del mismo, el cual tiene movimiento . Se porpone cimbrar y rellenar con grout , posteriormente fijar con taquetes expansivos sobre placa de desplante. Otro punto, en los andenes de carga y descarga el proyecto solo marca pintura (cebreado), y en algunos andenes, no cuentan con el topo, además de que se encuentra dañado el muro donde se debe fijar. Se propone anclar una placa de acero una placa al muro, posterior mente rellenar con grout, y sobre ese fijar los topes de anden y posteriormente pintar. En relación al proyecto Bold & Blue Cuemanco , referente a la partida de pintura, se realizo un recorrido con el gerente de tienda Emilio Ruiz, en proyecto se tiene contemplado pintar muros de trastienda, los cuales mencion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5039 | Buscando informacion de la trampa de grasa con el codigo "GGX35" ubicada en el plano (GIH-02 CARNES, PESCADOS Y PREPARADOS), la primera referencia que aparece es ¨GGX35 GREASE GUARDIAN 230 VAC SPECIFICACION¨. ¿Es esta la correcta? o de lo contrario compartir cual es el modelo y marca de ella. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5040 | En el alcance de la reparación de grietas dentro de pasillos de la tienda, con el concepto “REPARACIÓN DE GRIETAS A BASE DE EPOXINE 220 ADHESIVO EPOXICO PARA INYECCION EN UN ANCHO MAXIMO DE 6MM Y PROFUNDIDAD DE 2.5 CM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” Nos indica que es de 150ml, en recorrido de obra se hizo el levantamiento de las zonas más dañadas y nos arroja un total de 910.40 ml, por lo que el alcance es demasiado corto para cubrir el total de las grietas detectadas en las zonas con mayor daño dentro de la tienda. ¿Se realizan solo los metros de alcance que indica el catálogo ya que no existen planos de reparación de grietas. ¿Se generará un adicional para la reparación completa de las grietas detectadas? | 2 | El valor indicado corresponde únicamente a las áreas de pasillos principales con vista al cliente donde se deberán de realizar las reparaciones en fisuras más críticas por lo tanto solamente se deberá de considerar lo que indica el plano y catalogo con 150 metros lineales en piso de ventas. | 1 | 22781 | 2559
5041 | Durante la revisión del proyecto en el plano “Trabajos Generales en Fachadas A-201” la fachada lateral derecha no tiene contemplado el espacio adosado correspondiente del eje “G1” del tramo “10-11” que corresponde a un muro que tendrá aplicación de pintura vinílica, indicar si se realizara este acabados bajo que lineamiento. | 2 | Se debe de considerar la aplicación de pintura vinilica color P3(Urbane Bronze) SW 7079, equivale a 29.40m2 | 1 | 22781 | 2559
5042 | De acuerdo a los trabajos de estructura se solicita se verifique y en su caso se valide la solicitud de la contratista de cambio de detalles en la estructura. 1.- se solicita autorizacion para cambiar detalle de arriostramiento de joist a armadura. 2.- se solicita autorizacion para cambiar la separacion de puntales por ejes C y D de 300 mm a 550 mm. 3.- se solicita de indique el anticorrosivo a utilizar para la estructura o autorizar la propuesta por la contratista. | 2 | 1.- se solicita autorizacion para cambiar detalle de arriostramiento de joist a armadura. R = Es factible hacer el cambio sin embargo el costo adicional que pudiera generarse por la colocación de placas para conectar deberá correr por parte del constructor. 2.- se solicita autorizacion para cambiar la separacion de puntales por ejes C y D de 300 mm a 550 mm. R = Sobre la propuesta de colocación de puntales que deben ir sobre las columnas, no se permite la propuesta. Los joists que forman el puntal deben colocarse lo mas cercano al eje de columna; en caso de que las silletas no tengan cabida, puede colocarse placas soldadas en su lugar. 3.- se solicita de indique el anticorrosivo a utilizar para la estructura o autorizar la propuesta por la contratista. Se puede emplear el anticorrosivo COMEX AIP-72 en tono gris oscur, o se requiere un tomo gris claro? R = Para la aplicación del primario | 1 | 22781 | 2559
5043 | Revisando con el contratista sugirió que no es necesario retirar el impermeabilizante existente ya que se encuentra en buen estado, la propuesta es hacer el entortado y el chaflán y sardinel para evitar el escurrimiento de agua de las lluvias hacia el interior de la puerta . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5044 | Proyecto marca aplicación de pintura vinílica color verde en muro de entrada a zona de pick up, Gerencia indica que hubo reubicacion de área, y que se pinte de azul o eb su caso blanco como los muros y faldones de panadería. Solicitamos en su caso se autorice esta pintura que no esta en el alcance del contratista, detalle del color. Comparto el estado actual de como se encuentra el muro y como se presenta en proyecto. | 2 | Se deberá de considerar la prolongación de color azul en faldón similar al faldón de área de panadería tomando como limite el rack en piso de ventas para colocar el color azul. El hidrante y tubería de sistema contra incendio no deberán de pintarse en color azul yo blanco y deberá de colocarse en color rojo como está actualmente. Verificar que detrás del rack el muro no esté de color verde, si es así, se deberá de pintar en color blanco (SW1004). Se carga boletín de apoyo para complementar respuesta. | 1 | 22781 | 2559
5045 | En relación al proyecto combo chihuahua en el plano IE-01 ALUMBRADO ELECTRICO, indica nota: “Las tapas de los registros telefónicos y eléctricos existentes se sustituirán por tapas de polipropileno reciclado como lo indica el CDP-01 Exteriores de Walmart. Previamente se deberá de consultar con gerencia de obra walmart la aplicación de la indicación por el tema de robo de cableado, pudiendo ser de concreto o acero, previa validación.” La duda es que tipo de tapa se pondrán en los registros eléctricos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5046 | el plano IE-10 nos marca un cable MC de acuerdo a la célula de cableado, por ende solicitamos se verifique lo antes posible siendo especifico en los tableros ¨HA¨ y ¨HB¨ marcados | 2 | El plano IE-10 indica dos cables STABILOY TIPO MC con tres conductores de 250kCM para el tablero "HB" y dos cables STABILOY TIPO MC con tres conductores de de 350kCM para el tablero "HA". | 4 | 22781 | 1402
5047 | ¿Cual seria el modelo y marca para los calentadores indicados en los planos: GIH-02 CARNES, PESCADOS Y PREPARADOS (observados dos calentadores) y en el plano GIH-01 AMASIJO Y TORTILLERÍA (observado 1 calentador)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5048 | En relación al proyecto se detectó que en el plano IE-18 SISTEMA DE PARARRAYOS WME RUBEN DARIO, las piezas del pararrayos los especifica como NUEVOS. Pero, en el plano IE-18a detalles de sistema de pararrayos dice EXISTENTE. Por esta situación solicito el apoyo para aclararme este punto. Si el contratista tendrá que suministrar piezas nuevas o no se toca el pararayos. | 4 |  | 2 | 18 | 41
5049 | Proyecto marca aplicación de pintura de esmalte color amarillo en señalización de hidrantes, salidas de emergencia, tomas siamesas y extintores, donde gerencia solicita que no se pinte de ese color requiere que sea de color rojo, si requiere el cambi de color favor de mandar detalle y especificación del cambio. Comparto el estado actual de cómo se aplicó la pintura amarilla y como lo solicita proyecto. | 2 | Toda la señalización precautoria para hidrantes, tomas siamesas y extintores indicada en proyecto que deban colocarse con pintura en piso está considerada con base al Manual de Especificaciones de Walmart división Acabados, Sección 09050, Tabla de Colores para el formato de Sams (pagina 11). Por lo que el color a ocupar es amarillo. | 1 | 22781 | 2559
5050 | Revisando físicamente las áreas la señalización marcada en proyecto ejecutivo menciona letreros para el estacionamiento en el plano “C03a-TRABAJOS EN EXTERIORES-6467”, CONFIRMAR si grupo Walmart hará suministro de dichos letreros y el contratista hará la obra civil para su instalación. | 2 | Se confirma que los letreros son suministrados por walmart y la obra civil es por parte de la contratista | 9 | 22781 | 1425
5051 | En relación al proyecto combo chihuahua en el plano C02a DETALLES DE CONJUNTO, indica que el color de los postes será color blanco de línea. La duda es cuantos postes y cuáles serán, si serán blancos como lo indica, ya que en el estacionamiento recién remodelado de SAMS se encuentran color negro. Nos pueden especificar el código de color dependiendo de cual se aplicará. | 2 | Buen dÃ­a. Los postes para alumbrado elÃ©ctrico se deben considerar de color negro al similar al color de los postes en SAMS Club para mantener color uniforme en todos los postes del combo. | 1 | 22781 | 2559
5052 | En el plano A-102b para los brocales de los equipos de aire acondicionado menciona un refuerzo estructural por la contratista del que no existe ningún detalle. De su apoyo para compartir ese detalle de favor Adjunto plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5053 | En Proyecto marca aplicación de pintura de esmalte color gris medio en herrería pero el alcance del contratista en revisión de concurso solo le autorizaron 3 fachadas, por lo cual trastienda no esta contemplada, y si se pintan las puertas de este color contrastaría con el color actual, de esta fachada respetamos lo indicado en proyecto y se pintan gris medio. Comparto fotos de las puertas y fachada | 2 | Se deberá de considerar solo las fachadas autorizadas en concurso. En este caso las puertas en trastienda no deberán de recibir nueva pintura para no contrastar el color actual. | 9 | 22781 | 1425
5054 | 1. En relación al proyecto combo chihuahua en el plano IE-01 ALUMBRADO ELECTRICO, indica en algunos postes que se deja una luminaria existente y una nueva. La pregunta es si se cambia como lo indica el plano o se propone una distribución diferente, ya que son diferentes modelos y tendrían aspecto e iluminación diferente en el mismo poste. 2. Otra duda es en el mismo plano en el área de “El porton” el proyecto nos indica cambio de luminarias y nueva canalización , sin embargo las existentes forman parte de un circuito independiente a Walmart que esta dentro del restaurante que actualmente esta clausurado, estas luminarias son de fotoceldas colocadas por ellos mismos ¿Como procedemos se cambian o se deja como esta? 3. Tambien el estado actual de la canalización de las luminarias se encuentra con pared delgada y algunas con el cableado expuesto, se debe realizar alguna modificacion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5055 | De acuerdo al plano A-103 marca que se colocaran paso de gato nuevos en techumbre, mas sin embargo no tenemos alguna especificación. mismo que se propone el siguiente paso de gato | 11 |  | 2 | 97 | 41
5056 | El plano ES-01 contiene los detalles para la elaboración de una nueva base metálica para un deshumidificador nuevo, pero no se logró encontrar la ubicación de dicha base. De su apoyo para que nos puedan compartir ese detalle de favor Adjunto plano de desplante de plataforma sobre cubierta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5057 | SE REALIZA PROPUESTA PARA CAMBIO DE TRAYECTORIA DE TUBERIA ELECTRICA, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5058 | En relación al proyecto Bold & Blue periférico Cuautitlán, referente a el proyecto de alumbrado exterior plano C-10 donde indica la colocación de halcones en postes al exterior, pero no indica la conexión a corriente eléctrica, actualmente la corriente eléctrica es de 480v que alimenta a las luminarias en postes, no se podrían conectar los halcones , ya que estos soportan hasta 220v. Las opciones son las siguientes: 1. Solo colocar los halcones en postes (ya se ejecutó). 2. Cablear con un neutro y conectar desde el registro mas cercano y así se podría conectar a 220v. 3. No se coloca los halcones y se entrega a tienda. | 2 | R= Se debe considerar la opción número 2 que consiste en conexión a 220V, al registro más cercano y se verificar en sitio su medio de desconexión o control. | 22 | 22781 | 15
5059 | En relación a lo especificado en el plano C16b-DETALLES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL-8240, indica que la pintura en asfalto se utilizara pintura multicomponente marca Sherwin williams, sin embargo el contratista comenta que no la consigue a nivel nacional, tienen conocimiento de este desabasto, como procedemos? En el plano C02a – DETALLES DE CONJUNTO, nos indica el color de la guarnición en blanco, el existente en la reciente remodelación es amarillo, unificamos el color o la manejamos como indica en proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5060 | En los planos IE-08 y A-103, se observa una estructura de iluminacion artificial (domo), la cual en obra obstruye en la realización de trabajos para el equipo deshumidificador DU-01, la contratista recomienda el retiro del domo y cerrar esta área para poder realizar los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5061 | 1. Detalle en eje a y d entre viga y monten ya que el espacio entre viga y el monten es de 35cm complica la instalación de los refuerzos. 2. Posible solución: Colocar una placa de conexión al ángulo de refuerzo en el extremo donde está la viga IPR, para sujeción dejando libre el tramo de monten perimetral y viga de 35 cm de longitud aproximadamente ya que de igual manera por el detalle de fijación que marca proyecto los clips para sujetar la lámina van a poco más de 40 cm, cosa que no excede el detalle antes mencionado. 3. De su apoyo para el VoBo. Se adjunta detalle de refuerzo antihuracán y evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5062 | En relación a lo especificado en el plano DEM01- PLANO DE DEMOLICIONES, en el área de restaurante VIPS, en la zona de estacionamiento reservado para personas con discapacidad, no se indica el retiro de señal (foto 1), asi mismo en el plano C16a- PLANO DE SEÑALIZACION VERTICAL, no se encuentra especificado la instalación de una señal vertical. Las dudas son: se retira la señal existente? En caso de que si, se quedaría sin señalización vertical y solo con horizontal, o también se suministra? En el plano DEM01- PLANO DE DEMOLICIONES, en el área de malla sombra, el plano no indica el retiro de esta zona de carritos (rectángulo rojo), existentes hay 6 y en el plano 4 . Se retiran? En el plano C02a DETALLES DE CONJUNTO, indica el cambio de 4 jaulas de carritos, y en el listado de suministros nos indica que el suministro de la señalización esta basado en los planos C16, C16a, C16b y C16c, y en | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5063 | En revisión de los planos no se encuentra el detalle de fijación de los refuerzos en los domos prismáticos.Posible solución: Colocar un ángulo fijado mediante pijas a los joist existentes en donde asiente el PTR de 1 ½” y de igual manera la fijación entre ambos elementos sea mediante pijas.De su apoyo para el VoBo. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE DETALLESDETALLE PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5064 | Por indicaciones del Ing. Manuel Ayala, encargado de energías Walmart y con el Vo. Bo. de la gerente Diana Chávez se da la indicación de reubicar el nicho de CFE y sus instalaciones derivadas suministrar energía a la tienda, al igual ubicar “tierras fidics”, la nueva ubicación es el circulo rosa Plano de conjunto para ubicar nicho Plano de conjunto, las nuevas líneas de tierra son las líneas verdes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5065 | En relación a lo especificado en el plano IE-01 ALUMBRADO EXTERIOR, en el área de restaurante VIPS, se encuentra un registro de media tensión muy deteriorado, no especifica el material que se debe considerar para la tapa, por normativa metálico no puede ser, de que material se realiza? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5066 | Analizando el plano A-102C se encuentra con el detalle del soporte del domo prismático que se ubica en la parte superior del joist, como se observa en la imagen 1. Por lo cual se menciona lo siguiente. (imagen 1) El refuerzo de PTR quedaría en la misma posición del termofoam aislante, por lo que se debería cortar el termofoam para hacer coincidir los niveles de este y PTR según detalle, a lo cual el termofoam quedaría debilitado tanto en la parte interior del refuerzo como en la parte exterior. (Imagen 2)El proceso de instalación implica mantener la cubierta mayor tiempo abierta al aire libre por lo cual no es conveniente ya que nos encontramos en una temporada vulnerable a lluvias, y esto podría coincidir durante la ejecución y tener afectaciones en la mercancía y clientes en piso de ventas. Por esta razón se propone la siguiente solución:Realizar la fijación de soporte estructural del | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5067 | ¿Que listado de sumnistro es el correcto? Listado de suministros WE La Marina 4340 (corresponde al proyecto ejecutivo) Listado Suministros WME La Marina 2895 (corresponde a lo que enviaron a sitio, pero no concuerda del todo con proyecto ejecutivo) | 2 | Listado de suministros WE La Marina 4340, el que aparece en el ID 1010540-SP LA MARINA (ElectromecÃ¡nico (Travelator) + RefrigeraciÃ³n + Obra CivilFachada). Es el correcto. Aunque la determinante este mal, ese es el listado con el que se concurso. El otro listado al que hacen referencia, puede ser el listado del proyecto de omnicanal, por favor valÃ­denlo con su gerente de obra WM. | 4 | 22781 | 1402
5068 | Asunto: Desinstalación sistema ANSULEn el proyecto denominado PLAYA DEL CARMEN (MM - AIRE), en el plano GIAA-01 viene el retiro y cambio de campanas de extracción en las siguientes áreas. 1. Producción de Sushi2. Comedor3. Amasijo4. Lacteos5. Preparados6. Salchichonería Pero se requiere la desconexión del sistema ANSUL, el cual no aparece en el alcance del proyecto.De su apoyo para indicarnos quien realizará este trabajo y podamos intervenir en el área. *ADJUNTO PLANO DE REFERENCIA* | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5069 | Solicito referencias de la planta de emergencia ya que aparece en varios planos en distinta ubicación pero en planos eléctricos no hay ninguna referencia, se solicita de su apoyo para la ubicacion en algún plano eléctrico por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5070 | Revisando el listado de suministros y con la confirmación de gerencia de obra, no se encuentra el suministro de la zona de carritos, el gerente de tienda nos solicita apoyo para tener el suministro o si no la rehabilitación de los actuales. En caso de que sea la última opción el plástico se encuentra muy deteriorado y el letrero. ¿Cuál es la solución más viable? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5071 | Analizando el plano IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-1003 se detecta que no se encuentra contemplado dentro del proyecto la ductería ni equipos de aire para el área de Omnicanal Pickup Lay-away, siendo que esa área se encuentra desde hace mas de 3 años en uso, esto indicado por gerencia de tienda.En caso de que sea aprobado favor de compartir el proyecto para dicha ejecución. Plano: IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-1003 Área de extensión de ductería solicitada. Fotografías del área referida. Área Omnicanal Pickup Área de Lay-away | 2 | Al realizar el levantamiento de estado actual no se contaba con Ã¡rea de Omnicanal, revisando el plano IAA02 Planta de Oficinas se encuentra alimentada el Ã¡rea de bodega junto a Lay Away, el Ã¡rea de apartado de acuerdo a prototipo no se alimenta ya que esta abierto al piso de ventas | 0 | 22781 | 829
5072 | Debido al imprevisto en el proceso constructivo del nuevo punto de apoyo, esto apegado a los detalles que nos indica el plano ES-200 TRAVELATOR, ¿de qué forma damos resolución al hecho de contar una contratrabe en el área a excavar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5073 | Analizando el detalle de fijación sobre montenes existentes en el área de pórtico de acceso principal se encuentra con que no coincide con la especificada en el plano ES-01 Refuerzo Antihuracan Playa del Carmen 1003. De su apoyo para corroborar ese detalle de favor ya que estamos próximos a entrar en esa área. Anexo imágenes de referencia para mejor apreciación. | 2 | Los refuerzos antihuracan indicados en el plano, ES-01 Refuerzo Antihurcan Playa del Carmen 1003, se encuentran ubicados de forma perpendicular a la estructura portante de la unidad como lo indica la CI, por lo tanto debera colocarse de acuerdo con lo indicado en proyecto | 4 | 22781 | 1402
5074 | complementando el rfi #11 se deriva el presente rfi, con datos actualizados y propuesta de solucion diferente. | 2 | Confirmamos de recibido, estamos de acuerdo con la propuesta y como se indica en archivo, en sitio estos trabajos no se consideran con ningÃºn sobrecosto para Walmart. La propuesta se carga en Tririga en la carpeta de los boletines (RFI No.015). | 9 | 22781 | 1425
5075 | ¿cual es el nombre del color para el piso epoxico correspondiente a cada clave mencionada en el plano A-101 Plano de Pisos -2895? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5076 | ¿Cual es el destino final para el cuarto de maquinas existente? De acuerdo al plano DEM-102 Planta cubierta – 2895 se hace mención que el cuarto de máquinas actual se conserva, con el retiro 100% de la refrigeración, y en el plano A-102 Planta cubierta -2895- menciona retiro de rack de refrigeración; entendiéndose esto como el desmantelamiento del rack de compresores y de condensadores, así como de tuberías obsoletas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5077 | En el plano A-103 Planta de Acabados Generales- 2895- para fachada en su simbología indica que son bumper de protección en vitrinas, misma representación en piso de venta para vitrinas nuevas. ¿cual es la marca, modelo y especificaciones para bumpers en fachada? contemplando que el proveedor (de bumpers en vitrinas), menciona que no tienen el alcance para colocarlos en fachada y en el listado de suministro no se identifica otro proveedor para bumpers. ¿Quien seria el encargado a colocar dichos bumpers? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5078 | Surge la duda si los muros laterales y el muro que queda al respaldo de vitrinas nuevas a colocar son con acabado laminado y zoclo vinílico, ya que de acuerdo a la clave 9.25 y la línea representativa así lo indica, pero con la nota: con vista al cliente-piso de ventas- por lo que al estar oculta por las vitrinas ¿se deja de considerar dicho laminado y zoclo? y por el contrario el que no esta indicado con la clave, pero esta a la vista ¿si lo lleva? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5079 | RFI No: 021 BAE Rotonda Kusamil 5281 -UBICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROTARY DIGITAL En relación al plano A-101a PLANO GENERAL DE MOBILIARIO-122304 de BAE Rotonda Kusamil, donde indica la ubicación del mueble Rotary digital dentro de oficina administrativa que indica medidas de 0.40 x 0.30 m , el mueble que llego tienen medidas de 0.80 x 0.52m , si se coloca con lo indica el plano , estorbaría el paso del personal. Se anexan fotografías. La pregunta es ¿si se queda ese mueble y se acomoda como la fotografía 2, o se cambiara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5080 | Debido a que las rampas nuevas no cuentan con revestimiento en los costados de su estructura y si se requiere, ya que es necesario proteger las instalaciones interiores y en general por cuestiones de seguridad, surge la duda de ¿qué tipo de acabado es el que se debe utilizar? ya que en proyecto esto no se indica, la parte inferior es a base de lámina de acero con color plateado mate. La anterior rampa tenia un revestimiento a los costados a base de lamina de acero inoxidabley para la parte inferior lamina de acero pintada en color gris. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5081 | RFI No: 022 BAE Rotonda Kusamil 5281 -ubicación correcta de self chekout En relación al plano A-101a PLANO GENERAL DE MOBILIARIO-122304 de BAE Rotonda Kusamil, donde indica la ubicación y acomodo de los self chekcout totalmente pegado al muro de eje 4, y no se ve representado un murete que aparece en el plano A-103 PLANOS DE MURO Y EL PLANO A-406 OFICINAS FRONTALES donde indica que va el depósito de valores. Actualmente el murete antes menciona ya esta construido y si la colocación como lo indica el A-101a PLANO GENERAL DE MOBILIARIO-122304 se deberá demoler. Se solicicita la intruccion donde se ubicaran los self chekout y si se tendra que demoler el muerete. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5082 | RFI No: 023 BAE Rotonda Kusamil 5281 -CONTACTO REGULADO Y NODO DE RED En relación al proyecto de automatización y complementando al RFI 20 donde se solicita un interruptor termomagnético trifásico de 50 A EDB , el proveedor de Emerson solicita también la colocación de contacto regulado y un nodo de red para alimentar el controlador. Se solicita instrucciones sobre el hallazgo y solicitud de proveedor de Emerson. Anexo documento con fotografia . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5083 | ¿se debe colocar el perfil horizontal para fachada lateral y la parte inferior izquierda de la fachada frontal? Surge la duda ante lo que se indica en plano estructural ES-100_a ESTRUCTURA PARA FACHADA DE CRISTAL, puntualmente en la última sección de derecha a izquierda de la estructura para la fachada frontal y en la fachada lateral, ya que en el plano A-200a Fachadas Generales -2895- se aprecia el perfil horizontal OR 152 pero en el estructural no esta considerado. | 2 | Si se deberÃ¡ de colocar el perfil OR 152 x 4.8 horizontal en fachada, se envÃ­a por correo el boletÃ­n: BOL-04 RFI-1035077-ES-100_a ESTRUCTURA PARA FACHADA DE CRISTAL. No podemos cargar el boletin en Tririga. | 1 | 22781 | 2559
5084 | ¿Se deben de colocar las cortinas como marca proyecto ejecutivo en el plano IAA-01 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA-CORTINAS DE AIRE? Surge duda ante la discrepancia entre el plano del proveedor GER-3 WE LA MARINA-ELEC. OC-6 RACK B-GER-3 (B) ya que nos indica que lleva cortina de aire en cámara de frutas y verduras, a diferencia del plano IAA-01 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA-CORTINAS DE AIRE que nos indica que solo van instaladas nuevas cortinas en las cámaras de refrigeración de carnes y pescados, para cámara de congelados y refrigeración de cocina, que son las tres piezas que nos indica suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5085 | ¿Deben tener cortinas de aire las siguientes camaras, independientemente si son o no suministro nuevo?Refrigeración de carnes y pescadosCongelados cocinaRefrigeración cocinaRefrigeración de Frutas y verdurasRefrigeración de lácteosRefrigeración de masas Proveedor indica que dentro de sus alcances solo fueron consideradas tres cortinas para instalación, y fueron ubicadas de acuerdo al proyecto que recibieron, también refiere que las ubicaciones para las tres cortinas que ellos indican en sus planos, GER-3 WE LA MARINA-ELEC. OC-6 RACK B-GER-3 (B) y GER-3 WE LA MARINA-ELEC. OC-6 RACK A-GER-3(A), son de prioridad en caso de solo ser tres cortinas consideradas en todo el proyecto al estar al intemperie. Y son las siguintes: Refrigeración de Frutas y verdurasRefrigeración de lácteosRefrigeración de masas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5086 | ¿en proyecto ejecutivo, cual es el plano y en que nota o clave proporciona la información de cómo se debe realizar ese revestimiento y quien lo debe realizar? Las únicas referencias encontradas para acabados de travelator son para los laterales de la parte inferior, desde el punto de apoyo hacia foso y son del plano A-412 Travelators. | 2 | Se carga boletÃ­n para colocaciÃ³n de revestimientos laterales para travelators. Este alcance genera un adicional para la contratista. | 1 | 22781 | 2559
5087 | Complemento de informacion y fotografias para los trabajos de reforzamiento de joist. | 2 | En seguimiento al RFI #22: Se comparte boletÃ­n , en el cual se trabaja con una alternativa distinta para el reforzamiento de los joist, los joist a reforzar deben ser tal cual, los que se indican en proyecto. La alternativa que se envia evitara en gran medida las complicaciones comentadas en sitio. | 9 | 22781 | 1425
5088 | ¿Cual es el tipo de proteccion que se debe generar para trayectorias en losa de subestacion? Para el tema de la rejilla irving cuando se retiren condensadores, ¿como deberia cubrirse eso huecos que estarian quedando? y para ambos casos quien debe realizar dichos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5089 | ¿Quién debe colocar las cortinas nuevas, quien debe colocar cortinas recuperadas y además de donde se ve indicado eso? Por suministro existen tres cortinas nuevas para: Refrigeración de carnes y pescados Congelados cocina Refrigeración cocina De acuerdo a lo que mencionan, por recuperación: Frutas y verduras Lácteos Panadería | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5090 | Debido a la respuesta del RFI No: 030, se indica la trayectoria de tuberías hasta condensadores para generar la protección dentro de cuarto de máquinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5091 | ¿Como proceder ante la solicitud de gerencia para reubicar la freidora de cocina existente, ya que de acuerdo a proyecto no se cuenta con alimentación eléctrica para este aparato? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5092 | De acuerdo al Plano A-102 Planta Cubierta-2895- marca como existente el extractor VE-03 pero realmente no existe en sitio, en el plano IE-08 FUERZA Y CONTACTOS PLANTA AZOTEA-2895 tampoco fue considerado una alimentacion electrica. Por lo que surgen las siguientes dudas: ¿Como se debe realizar estos trabajos? ¿Como se debe solicitar a contratista ejecutar dichos trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5093 | Se da a conocer la situacion que el ventilador del obrador alcanza a jalar parte del humo caliente producto de la freidora. Se observo que al estar la freidora recargada de lado izquierdo el obrador jalo parte del humo inicial de la freidora esto provoco condensación y comenzó a gotear por esa esquina. Como primera acción que se decidió fue ubicar al centro la freidora que es la que ocasiona mayor cantidad de humo al usarla, de esta manera damos mayor área de campana para la extracción. ¿Que accion se debe realizar ante esta situacion, ya que el tecnico especialista menciona que puede crear problemas incluso en el rack de compresores de persistir esto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5094 | Se registraron fuertes lluvias en la primera semana de julio, y se percata que por la protección tipo louver llega a entrar agua que va goteando por la estructura y alcanza a mojar la rampa electrica. ¿Que accion se debe realizar para mitigar esta situacion ya que significa un riesgo para la vida util del travelator? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5095 | De acuerdo a proyecto para nueva área de omnicanal (Ampliacion supercenter) no existe alcance para lo que pertenecía al área de cocina asi como cámaras de refrigeración y congelados de salchichoneria y cocina. Surge la duda que trato debe darse a estas áreas ya que fueron afectadas por demoliciones de guarniciones, reubicacion de campanas, recorte de muros para colocar nuevos, reubicacion de muebles y desmantelamiento de camaras. ¿Que debe hacerse con esta area que pertenece a futura ampliacion y en dado caso de quien seria el alcance para realizar dichas actividades? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5096 | La parte baja de travelator queda área descubierta con cristal por lo que surge la pregunta ¿no requiere también protección con bumpers? ¿A quién le corresponde la colocación de los bumpers representados en los planos A-103, A-103a? favor de indicarnos plano y nota que nos aclare esta duda. | 2 | En los planos A-103 Planta de Acabados Generales -2895- y A-103a Planta de acabados generales -2895- existe una tabla nombrada como "acabados generales" en la cual se describe la simbología, claves, alcances y demás información para proyecto que indican lo que debe realizar la contratista, favor de revisar toda la información: En cuanto al bumper que mencionan para parte baja de travelator, se autoriza la colocación de dicho bumper y se deberá colocar unicamente en esta sección de fachada que queda libre. | 4 | 22781 | 1402
5097 | Con la colocación de cristales en fachada lateral, surge la necesidad de contrarrestar la transparencia del cristal ya que da la percepción de no tener algo que impida el paso. Se sugiere colocar una película decorativa o de privacidad para que se aprecie que existe cristal.De ser aceptada la propuesta indicarnos como realizarlo. | 2 | No se debera considerar el esmerilado en fachada de cristal, ya que de acuerdo al analisis realizado en fachadas se pueden observar perfiles estructurales OR para la colocación del cancel, estos perfiles OR se encuentran tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. El perfil horizontal se encuentra a una altura de 1.56 m. y la distancia entre las OR verticales es de 1.59 m., adicionalmente se indicó la colocación de un bumper en el interior en respuesta al RFI No. 31. todos estos elementos descritos denotan visualmente una barrera y advertencia para el usuario de que existe un cristal en dicha zona. Se adjunta imagenes con el trazo de la estructura reflejado en estas. Haciendo el contraste con una foto de la fachada, se puede observar que los OR y bumper son muy visibles por lo que consideramos que no habría problemas con los clientes para identificar el cristal. | 1 | 22781 | 2559
5098 | En revisión de planos de salidas de voz y datos y contactos regulados (planos ID01 e ID04) no se indica ubicación de dichas instalaciones para báscula. En la figura no.1 se indica la ubicación actual de la báscula. En esa ubicación se colocarán las cámaras de refrigeración. Se solicita al departamento de proyectos una aclaración de: ¿Se colocará báscula? ¿Dónde se colocará la báscula y sus salidas de voz y datos y contacto regulado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5099 | En relación al proyecto la instalación eléctrica para la conexión del espectacular se realizó como se indica en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4937 derivado de cuando ya llega a sitio el proveedor se detecta que ellos requieren otro tipo de carga por lo cual la recomendación es el tablero más cercano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5100 | En revisión de planos eléctricos se pudo constatar la ausencia de un plano de sistema de tierras en acometida eléctrica. Se solicita a dpto de proyectos indicar sistema de tierras en acometida y si habrá algún alcance en las tierras de las columnas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5101 | En proyecto se indica demolición de banqueta (frente al acceso a tienda), pero en sitio se detecta un anuncio luminoso el cual cuenta con energía eléctrica, en el proyecto a seguir no aparece contemplado el retiro y la reinstalaciòn. De su apoyo para indicar si se realiza y el detalle de como se realizara en dado caso que se tenga que reubicar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5102 | En revisión de planos de salidas de voz y datos y contactos regulados (planos ID01 e ID04) no se indica ubicación de dichas instalaciones para báscula. En planos arquitectónicos tampoco se indica ubicación de báscula. Gerencia de tienda nos indica que la báscula es indispensable. En la figura no.1 se indica la ubicación actual de la báscula. En esa ubicación se colocó la nueva cámara de refrigeración. Se solicita al departamento de proyectos una aclaración de: ¿Se colocará báscula? ¿Dónde se colocará la báscula y sus salidas de voz y datos y contacto regulado? | 2 | La Bascula no es parte de la remodelación de acuerdo con el Layout Autorizado, se les informa que la solicitud de reubicación de bascula fue enviada a Eficiencia Operativa. Favor de darle seguimiento con Store Planning y Construcciones Walmart. | 9 | 22781 | 1425
5103 | En plano ES-800a “CUBIERTA MALLA SOMBRA”, indica que la medida de la cubierta es de 6.00 mts. de ancho, mientras que en plano C-14 “DETALLES CONSTRUCTIVOS MALLA SOMBRA, PORTERIAS Y TOPE BANQUETA” marca que es de 8.00 mts., dado que haya una diferencia considerable pido de su valioso apoyo para aclarar este punto. ¿Cuál es el plano correcto a ejecutar? | 2 | Se deben de considerar tal y como se indica en el plano estructural C-14 en donde nos indica que tiene un ancho de 8 m por favor. | 1 | 22781 | 2559
5104 | El plano C-03 indica la posición del nicho de los medidores frente al estacionamiento sin embargo en el plano IE-10 se indica frente a la tienda pero el contratista avanzo conforme al otro se realizara el cambio de trayectoria conforme al croquis adjunto. sin embargo no contamos con el plano actualizado conforme al área de energía con un alimentador de 40 favor de indicarnos y compartirnos con el boletín correspondiente. | 2 | Buenso dias Se confrima la ubicacion del nicho como se menciona en la RFI, se carga en la carpeta de Narrativa los plano que hacen referencia al alimentador con interruptor de 200 A - cable 40 Saludos | 0 | 22781 | 829
5105 | Dando seguimiento a la respuesta del RFI No. 009, que textualmente dice: LA INFORMACION A LA QUE SE HACE MENCION, ES EL FIRME QUE SE CONSIDERÓ PARA EL REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN AREA DEL SOTANO PARA LA COLOCACION DE LOS TRAVELATOR, ES EL FIRME QUE SE CONSIDERÓ EN EL AREA DONDE SE COLOCÓ LA CIMENTACION DE ACUERDO A PLANO ES-600 PLANTA DE CIMENTACION MARCO AREA DE “TRAVELATOR”. DWG, se revisa físicamente el área en mención y se nota que el pavimento existente está en buenas condiciones. Por otra parte, en el plano C-03 “PLANO DE CONJUNTO?2073” indica lo siguiente: BANQUETA ESPESOR=10 CM, CON JUNTAS ASERRADAS ACABADO ESCOBILLADO (12b), lo cual se localiza en el área perimetral del travelator y de la escalera, esta zona cuenta con 2 tramos de banqueta con guarniciones en mal estado y 3 registros colectores de agua pluvial que se tendrían que considerar al realizar este tr | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5106 | En los planos C-03 y C-14, indican un paso peatonal con características de TOPE BANQUETA en el área de acceso a tienda, solo que al hacer la revisión de los mismos, menciono que no se encontraron detalles constructivos para este fin, cabe señalar que parte de este tema se abordó anteriormente en el RFI No. 006, que a letra dice: “EN CASO DE LA RAMPA QUE SE HACE MENCION SE DEBERÁ DE CONSIDERAR COMO NUEVA, QUE ES UN TOPE BANQUETA PARA CRUCE DE PEATONES, ESTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEJE LIBRE LA VIALIDAD Y NO SE CIERRE CON BOLARDO, DE NO CONSIDERARSE EL TOPE BANQUETA SE DEBERÁ DE ADAPTARSE A LO EXISTENTE”. Así mismo, hago mención que esta área (paso vehicular) actualmente tiene una terminación en rampa, con una pendiente en descenso hacia la banqueta recién construida, presentando una diferencia de 17 cm en los niveles de piso terminado, lo cual obstaculiza el paso de los clientes al circular | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5107 | Informativo de la 6541-OC01-Construcciones- Ubicacion de nicho y alimentador general, en reunion del dia miercoles 4 de sept. con Carlos Fabian de energia se acordo que no era necesario todo el cambio de los alimentadores, que solo se realice el del cable del TR al medidor y del medidor al interruptos que es lo que se esta ejecuntando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5108 | Al INSTALAR El EQUIPO DE PANELES SOLARES DETECTAMOS QUE ESTA DEMACIADO CERCA DE LA LINEA DEL CERCO ELECTRICO LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO PARA EL EQUIPO AL ESTAR ENERGIZADO PUDIENDO QUEMAR EL EQUIPO, DE SU APOYO PARA INDICARNOS CON UN DETALLE LA REUBICACIÓN O CORRECION YA QUE NO SE TIENE EN EL ALCANCE DE LAS 2 EMPRESAS. ANEXO FOTOS DE ESTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5109 | En el sitio de la obra y mediante un levantamiento físico de las instalaciones para la conexión del equipo biodigestor, la contratista se encuentra verificando niveles de arrastre de drenaje sanitario existente y salida de agua tratada, a lo cual de acuerdo al proyecto original plano “BOL-01, PLANTA DE CONJUNTO, MODIFICACIÓN DE PROYECTO MB OZUMBA”, el nivel del drenaje existente se encuentra 6 cm por debajo de la salida del biodigestor proyectada; este dato se obtuvo al realizar una cala en el área para ubicar y obtener nivel de arrastre del drenaje sanitario, varía con respecto a la información de proyecto. Para continuar con las actividades y plantear una solución al proyecto, se ha propuesto una nueva ubicación para el registro de conexión al drenaje sanitario, lo que nos implica trasladar alrededor de 5.50 m la construcción del registro de llegada de agua residual del biodigestor sob | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5110 | Los trabajos no contemplados por el contratista para la etapa prelinar de travelator, como son desmontajes de laminas y demoliciones aplican como aditiva? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5111 | Con el presente, se solicita aclarar el tipo de aislamiento térmico a utilizarse en la cubierta, toda vez que, en el PROYECTO ESTRUCTURAL con clave de plano ES-401 y ES-402 y nombre DETALLES DE REFUERZO EN CUBIERTA, en las notas técnicas, consecutivo No. 5, pide considerar el material “EL AISLAMIENTO TÉRMICO SERÁ DE TIPO RÍGIDO AISLAPANEL DE TERMOFOAM PARA ZONA TROPICAL CON UN ESPESOR DE 2" (51mm) Y UN VALOR R=10. EL ESPESOR Y TIPO DEL AISLAMIENTO RIGE LA GEOMETRÍA DE LOS CLIPS Y LA LONGITUD DE LAS PIJAS AUTOTALADRANTES (VERIFICAR CON PROYECTO ARQUITECTÓNICO)”; sin embargo, en el PROYECTO ARQUITECTONICO, con clave de plano A102.1-DETALLES DE CUBIERTA I-1067, en el detalle DET-11, pide considerar un “AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 4", | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5112 | Con el presente se comunica que, el material; Loseta cerámica marca Interceramic, model Bold tones bluebonnet, formato 7.5X15cm, color azul bold tones bluebonnet, no cuenta con venta en Interceramic México (sin existencia), Por lo anterior, se solicita se solicita una sustitución de material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5113 | Con el presente, se informa que el proyecto ejecutivo actual no contempla la instalación de pantallas en el Sam´s café, por lo tanto se pedirá este concepto como adicional. Debido a esta situación, solicitamos mayor información para la colocación de la estructura para dichas pantallas (altura, separación entre pantallas, marca y modelo de pantallas, etc.), | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5114 | Con el presente se comunica que en el plano IE01B se indica la reubicación de ductos y canaleta los cuales llevas cableado eléctrico, pero aun costado de la canaleta se encuentran tubería de cobre la cual es del aire acondicionado (gotero), pero en el proyecto no indica su reubicación, Por lo anterior, se solicita información sobre su reubicación o en su defecto no intervenir esa instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5115 | El día 24 de abril se realizó recorrido en sitio con la contratista en la cual se percata que ambos puntos de refuerzo para soporte de las rampas se encuentran traslapados. Nos comparten los planos estructurales del punto medio actual de ambas rampas, la propuesta para este proceso es retirar una por una, y colocar un refuerzo de perfiles de acero para poder demoler ambos puntos de apoyo, pero requerimos saber el armado estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5116 | REFERENTE A LOS PLANOS “IH01a- INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO GENERAL” Y EL PLANO “IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL”, ASI COMO LOS RESPECTIVOS PLANOS DE DETALLES, NO VIENEINDICADO LA EXISTENCIA NI SUMINISTRO DE UN TANQUE DE EXPANSION PARA PODERLE DAR PRESION A LALLAVE DE AGUA QUE VA EN CUBIERTA, SIENDO ESTE UN FORMATO PROTOTIPO, REQUERIMOS QUE NOSCONFIRME SI ESE TANQUE DE EXPANSION SI ES REQUERIDO O NOS APEGAMOS AL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5117 | REFERENTE A LA CARPETA 07 LISTADO DE SUMINISTROS SUPPLY LIST. NOTIFICAMOS QUE SE REALIZÓ LA DESCARGA DE LOS DOCUMENTOS COMPLETOS Y NOS ENCONTRAMOS CON QUE NOS FALTA LA LISTA EN FORMATO EXCEL. POR LO CUÁL SOLICITAMOS NOS SEA ENVIADA A LA BREVEDAD POSIBLE PARA NO GENERAR ALGÚN TIPO DE ATRASO POR TAL MOTIVO. | 20 |  | 2 | 91 | 41
5118 | REFERENTE A LA CARPETA 07 LISTADO DE SUMINISTROS SUPPLY LIST. NOTIFICAMOS QUE SE REALIZÓ LA DESCARGA DE LOS DOCUMENTOS COMPLETOS Y NOS ENCONTRAMOS CON QUE NOS FALTA LA LISTA EN FORMATO EXCEL. POR LO CUÁL SOLICITAMOS NOS SEA ENVIADA A LA BREVEDAD POSIBLE PARA NO GENERAR ALGÚN TIPO DE ATRASO POR TAL MOTIVO. | 20 |  | 2 | 91 | 41
5119 | En el recorrido que se realizó en la obra, determinante WME 3035 en Villahermosa Tabasco, la empresa contratista, denominada CONSTRUCTORA APIGRO, hace ver que, en el área de trabajo, que se muestra en el plano como etapa 1, se encuentra unas oficinas móviles del GRUPO HERTZ, se requiere mover el camper que está ubicado en la zona de trabajo, a un mínimo de 6 metros para despejar el área. Este movimiento no está contemplado en el proyecto, por lo que se requiere que se presente un presupuesto por la movilización de dicha obstrucción, para que se autorice, dicho movimiento REQUERIMOS DE SU APROBACION PARA EL PRESUPUESTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5120 | El siguiente RFI es para indicar que, haciendo un recorrido por el local, nos percatamos que la altura de la trabe existente es de 2.04 m y el proyecto marca una altura de 3 metros de acuerdo con el alzado en el plano A200 – FACHADAS, por lo que se requiere realizar la demolición de dicho muro en su totalidad, así mismo se solicita el detalle para el nuevo armado de cerramiento y muros para así poder apegarse a la medida de la puerta en el proyecto. Nota: considerar que el proyecto indica una cortina al interior, por lo que se necesita que nos indiquen la medida de la nueva trabe o en su caso el refuerzo que se va a implementar para recibir cortina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5121 | Tenemos el detalle que en proyecto nos indica la instalación de 2 equipos de aires acondicionados, pero en la lista de suministros sólo viene 1 Unidad. ¿con quién puedo ver esa cuestión?, ¿necesito solicitar una actualización de la lista de suministro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5122 | Dando seguimiento al BOL1-DETALLE EN CANCEL DE PUERTA CORREDIZA actualizado en la plataforma Tririga nos indican que se debe adosar directamente al muro, pero tenemos el detalle que dicho muro existente no se encuentra en las condiciones adecuadas. ¿podría indicarnos proyecto cuál sería el refuerzo para recibir cancel en esa parte? Ya que dado a que dicho muro no se encuentra uniforme no tendría una buena sujeción y pueda ocasionar detalles a futuro. En este caso no sería viable fijar directamente el cancel, ya que tenemos lambrín de Tablaroca, por lo que se requiere de un refuerzo en esa parte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5123 | Complemento de proyecto por trabajos durante y posterior al montaje de travelator nueva y adicionales correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5124 | Con el presente; se comunica que, para el sistema de fijación de los refuerzos M-1 entre Joist, el proyecto considera en su nota “e” del “PROCEDIMIENTO DE REFUERZO CONTRA HURACANES” colocar los clavos Hilti X-EDNI 19P8, como lo solicita proyecto (se utiliza pistola de impacto Hilti con fulminante), el clavo previamente colocado se afloja. Para evitar lo antes mencionado, la contratista propone el sistema de fijación a base tornillo galvanizado hexagonal punta broca auto taladrante roscable de ¼”, del cual en Poza Rica el caso es similar y se pudo autorizar. | 2 | NO PODEMOS AUTORIZAR LA UTILIZACIÃ“N DEL SISTEMA QUE COMENTA EL CONTRATISTA, LO QUE SUGERIMOS ES QUE SE ACERQUE CON EL PROVEEDOR DE HILTI PARA QUE LE DÃ‰ UNA SUGERENCIA Y PODER SUSTITUIR EL TIPO DE FIJACIÃ“N. ESTE SISTEMA VIENE INDICADO EN LA CI-21-034, SE DEBE ACTUALIZAR ESTE CRITERIO. | 9 | 22781 | 1425
5125 | En proyecto se indica que las luminarias desmontadas se reutilizaran en la remodelación, debido a su actual (hay diferentes modelos, por reparaciones pasadas) se requiere saber si aun así reutilizan o se puede considerar el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5126 | Con el presente se comunica las dimensiones de la rampa en la parte del acceso, queda muy justo, ya que el poste de la cortina nos estorba. Por lo anterior mencionado, se propone recorrer 5 cm ya que el poste de la cortina nos estorba, así seguimos manteniendo la medida libre de 1.20 m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5127 | Con el presente se comunica que en el plano IE02 indica la marca del cable que se utilizara en la instalación eléctrica, la cual es LATICASA. Contratista ha encontrado suministro limitado de dicha marca. Por lo anterior, se solicita un cambio de marca en el suministro del cableado. Se propone marca: IUSA, VÍAKON o CONDUMEX. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5128 | Con el presente; En el plano a101c.1 que son la lista de suministros por parte de walmart nos indicaque se suministrarán los paneles solares, esto sería por parte de Walmart ? ya que el contratista no lotiene en su alcanceNos podrían ayudar a confirmar con quien podríamos ver si se van a instalar en dicho proyecto y si esasi pasar correo para iniciar con la solicitud de tiempos de entrega. | 2 | Buen dia Como se indica en el planos de suministros los paneles solares serán suministrados por Walmart. Saludos | 0 | 22781 | 829
5129 | Revisando la carpeta de Listado de suministros detectamos que no se encuentra cargado, por lo cual pedimos de su apoyo para que se pueda anexar a la carpeta y asi poder darle seguimiento a la entrega | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5130 | REFERENTE AL PLANO “A-401 PORTICO DE ACCESO”, NO VIENE ESPECIFICADO DE QUE LADO DEBERA QUEDAREL MECANISMO DE LA CADENA, DE IGUAL FORMA SE REQUIERE SABER SI LA CADENA QUEDA POR EL LADOEXTERIOR DEL CANCEL, O SI QUEDA POR EL INTERIOR DE LA TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5131 | El siguiente RFI es para pedir información acerca del detalle que llevará el lambrín, que se va a utilizar para sellar el muro exterior de la parte superior de la pared que tendrá la tienda. Se pretende usar lambrín de Durock (necesitamos que se nos especifique la medida de los perfiles estructurales del armado para el bastidor o en su caso especificar si será adosado directo a muro del block). El lambrín se pretende colocar a partir de los 3 metros sobre el piso terminado, hasta llegar a la techumbre con el fin de tapar la Tablaroca que se encuentra en mal estado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5132 | EL SIGUIENTE RFI ES REFERENTE A LA CONEXION DE LOS REGISTROS EN DONDE EL PROYECTOINDICADESASOLVE DE TUBERIA, PERO AL MOMENTO DE LIMPIAR EL REGISTRO NO SE ENCONTROLA TUBERIAQUEINDICA DICHO PROYECTO, POR LO CUAL SE REALIZARON 3 CALAS PARA COMPROBAR QUE NOEXISTENELTUBO, EN DICHAS CALAS SE ENCONTRO TUBERIA DE ASBESTO LA CUAL NO COINCIDE CONEL NIVELQUEMARCA PROYECTO Y NO ESTA CONECTADA ENTRE SI( DE REGISTRO A REGISTRO); EL PRIMERCODOENCONTRADO VA EN DIRECCION AL DRENAJE QUE EXISTIA HACIA LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. LA SOLUCION QUE SE ESTA PLANTEANDO ES CONECTAR LOS REGISTROS EXISTENTES CON NUEVA TUBERIA, LOCUAL IMPLICA UN EXTRAORDINARIO QUE YA SE SOLICITO PARA ANALIZARLO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5133 | Se tiene una lámpara existente en la fachada del local, ubicada justo por encima de donde será el acceso a clientes. Justo en esa zona se está trabajando una pared falsa de Tablaroca y estorbaría. ¿Se hace el retiro de dicha lámpara? Porque estéticamente no va con el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5134 | Observando en la parte superior de la fachada nos encontramos con una puerta de acceso existente que da hacia el techo o parte superior del local destinado al Prichos. Nos comenta el área de mantenimiento que sería recomendable dejar ese acceso para futuras reparaciones o accesos al techo del local. ¿Nos puede indicar proyecto si se cancela esa puerta?; ¿simplemente se oculta con el muro de Durock? ¿O en su caso se deja el acceso a esa puerta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5135 | Se va a trabajar en un sardinel en el área de pescados, en este caso la contratista indica que se requiere una nevera para poder mover la mercancía y poder hacer el sardinel no esta indicado en proyecto ni en alcance del contrasta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5136 | Durante la realización de los trabajos de perforación de pilotes para cimentación se han tenido retrasos en los avances planeados debido a la presencia de estratos rocosos de caliza con una dureza mayor a la esperada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5137 | En proyecto se indica que las rejillas desmontadas se reutilizaran, debido a que se perciben que no están en buen estado se pregunta si aun se se reutilizan. | 2 | en proyecto se indica reutilizar dichas rejillas de aire considerando mantiniento la cual consiste en realizar limpieza y aplicaciÃ³n de pintura similar a la existente. Esto se indica en plano A409 y A409a | 1 | 22781 | 2559
5138 | Con el presente se comunica el estado del árbol que está ubicado en la 3° jardinera, se encuentra seco. Por lo anterior mencionado, como se reubicarán de sitio se propone sustituirlo por un árbol de la misma especie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5139 | Con el presente se comunica que en el plano IE01B se indica la reubicación de ductos y canaleta los cuales llevas cableado eléctrico, pero aun costado se encuentra una tubería de voz y datos (nomenclatura “B”) se tiene que reubicar, en los planos indican que se empalmen, pero el de voz y datos no se puede hacer dicho empalme, Por lo anterior, se solicita información sobre su reubicación y tipo de empalme. Se sugiere colocar registro donde se cambie de dirección y ahí hacer las reconexiones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5140 | me comunico para solicitar información de correo de la persona a cargo de ingenieríade detalle de dicho proyecto ya que en plano estructura y cubierta no encontramos información sobrelos detalles de soportes para colchoneta antes de la lámina. | 2 | Buen dia, Toda la comunición sobre dudas de proyecto, debe ser por este medio. En el plano Es-401 detalle 2 se indica el ángulo AB-1 que sirve para el apoyo y remate de la colchoneta, en el plano ES-403 detalle 11 se ven las características y conexión de dicho ángulo. También en el plano de Cubierta A-102 se indica que se la colchoneta debe fijarse al cicncho de lámina con pijas autotaladrante.(Ver detalle 3). Saludos | 1 | 22781 | 2559
5141 | Con fecha de 21 de julio del 2023 el departamento de diseño BAE hace mención de proteger la cimentación ya sea con polietileno calibre 400, impermeabilizante o aditivo anti salitre se informa que la empresa contratista esta ya colocando el Piedraplen y esta trabajando en la cotización para proteger la cimentación con polietileno calibre 400, ya que no se encuentra en el alcance inicial. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5142 | EN EL AREA DEL CARCAMO QUE ESTA PROYECTADO EN PLANOS Y EN EL F8, EN EL ESTACIONAMIENTO DE CLIENTES HAY 40 TOPES QUE SE TENDRAN QUE RETIRAR Y NO ESTA CONSIDERADO EN EL ALCANCE EN EL F8 EL RETIRO DE LOS MISMOS POR LO QUE SE SOLICITA QUE SE ELABORE EL PRESUPUESTO DEL RETIRO Y SUSTITUCION DE 15 TOPES, PARA A REVISION Y AUTORIZACIONDE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5143 | En recorrido realizado con contratista nos encontramos con una salida de toma de agua potable en la pared al fondo del local. ¿nos podrían indicar si se cancela o que uso tendría? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5144 | Se esta realizando la cimentación para la cisterna pero se detecta NAF a los 30 cm de la excavación en este caso pedimos de su apoyo para indicarnos cual seria la opción ya que no se indica algún tratamiento especial a la cimentación. Ademas de su apoyo para indicar que tratamiento previo se requiere mejorar el terreno antes del colado de la cisterna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5145 | Con el presente se comunica la trayectoria de fibra óptica, en proyecto no viene establecido, se tiene que proyectar hasta la parte trasera de tienda. Por lo anterior, se proyecta la trayectoria más adecuada por su instalación y espacio para usar la plataforma de elevación. | 11 |  | 2 | 97 | 41
5146 | En plano: A-100b indica “Colocación de poliuretano espreado en losacero y vigas debajo de las cámaras de refrigeración” pero se esta encontrando la lamina deteriorada por lo cual se solicita de su revisión y se nos pueda compartir detalle que indique el tratamiento que se le va a dar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5147 | Con el presente se comunica que el proyecto no cuenta con planos constructivos de las jardineras, solo se representan con zonificación. Por lo anterior mencionado, se requieren planos para su construcción el cual contenga detalles de construcción y planta arquitectónica definiendo medidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5148 | Con el presente se comunica que en el plano A103. El detalle M3F1 se indican medidas de la ventana con cajón y viene la imagen, pero no se alcanza a ver bien por la baja calidad, Por lo anterior, se solicita la imagen del detalle en una mayor resolución para visualizar las medidas. | 2 | En respuesta, se libera en la carpeta de BOLETINES un PDF legible del detalle de la ventana, para que lo puedan apreciar mejor. | 0 | 22781 | 829
5149 | Con el presente; me comunico para dar seguimiento a lo referido en plano C-02 plano de demolicionesy retiros, nos menciona de la reubicación de poste y tensor de CFE el cual se habló vía telefónica conpersonal de Vite Walmart Energía WM y nos comenta que ya está en programación para lo cual lesolicito si pudiera apoyarme para correo de ing. Ivan Soriano. | 2 | Buen dia No tenemos el contacto de la persona que indican; por favor solictar a travez del gerente de contrucciones que se ponga en contacto con el quipo de energia de WM para que lespouedan dar respuesta. Saludos | 9 | 22781 | 1425
5150 | Se tiene la duda de cambios existentes en la distribución propuesta originalmente. Ya que no se ha observado ninguna interferencia con las otras partes del proyecto y en la ejecución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5151 | EL SIGUIENTE RFI ES PARA EXPONER EL SIGUIENTE TEMA DENTRO DEL ESTACIONAMIENTO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE TANQUE TORMENTA, YA QUE EXISTE UN CIRCUITO EN EL PERIMETRO DE DICHO ESTACIONAMIENTO QUE CONTROLA EL SENSOR DE LOS CARRITOS DE COMPRA BLOQUEANDOLOS AL INSTANTE QUE SALEN DEL ESTACIONAMIENTO, DICHO CIRCUITO SE DAÑO AL MOMENTO DE BARRENAR PARA LA COLOCACION DEL TAPIAL, SIN EMBARGO AL PERSONAL DE OBRA NO SE NOS HIZO MENCION DE ESTE TEMA Y NO HAY SEÑALITICA EN SITIO O EXISTE ALGUN PLANO DE ANTECEDENTES DONDE SE PUEDA CONSULTAR QUE ESTE CIRCUITO EXISTE; DE IGUAL MANERA EL PROYECTO INDICA EXCAVACION EN PERIMETRO PARA PASAR LA TUBERIA HACIA LA AVENIDA NIÑOS HEREOS. LA PREGUNTA ES COMO SE VA A MENAJAR ESTE TEMA RESPECTO AL CIRCUITO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5152 | En recorrido con contratista para verificar hallazgos en el local, nos encontramos con una instalación de detectores de humo, podrían indicarnos si se debe de cancelarse, ya que no sabemos si se encuentran vigentes o si seguirán en funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5153 | El plano (GIH-01 AMASIJO Y TORTILLERÍA) del proyecto nos muestra 1 (un) enfriador nuevo por suministrar, ubicado en tortillería. ¿Cual es el nombre de la marca y el modelo para el enfriador? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5154 | RFI No. 005 DETALLE DE CONEXIÓN DE LAMPARAS EXTERIORES EN FACHADA Derivado de que aún no se tiene el permiso de demolición de la marquesina, tenemos la dudad sobre cómo se realizará la conexión de las lámparas exteriores, sí nos pudieran compartir detalle de como quedaría o podemos seguir con la propuesta que se tiene en el plano No. IE01 que se marcan las 3 lámparas exteriores en la parte de la marquesina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5155 | RFI No. 005 DETALLE PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION De acuerdo a la parte exterior de la tienda se logra observar una rampa y un desnivel que esta pronunciado, requerimos el detalle de dicho muro de contención para poder realizarlo y seguir avanzando con la parte exterior de la tienda. En el plano No. C03 se observa al muro que se esta refiriendo e identificando donde serían los muros de contención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5156 | En junta con el equipo eléctrico se llegó a la conclusión que en el plano de suministros nos indica un suministro de INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P 125, en el plano de diagrama unifilar aparece que necesitamos un INTERRUPTOR PRINCIPAL 3P 200. Al igual que no aparece el desconectador de equipo de aire acondicionado y no se suministró, es un DESCONECTADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 3X100 Se comento sobre el cambio y falta de suministro al departamento de compras, pero no se ha dado solución al problema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5157 | Con el presente se comunica que; una vez, iniciado con la colocación y la fijación de los refuerzos M-1, como lo indica el proyecto (clavo colocado de abajo hacia arriba) Tomando en cuenta, que se está colocando un aislante térmico MBI 4” tipo colchoneta (en la cubierta existe físicamente este tipo de aislante) que, al colocar la nueva lámina, este aislante se comprime y la longitud del clavo alcanza a perforar la lámina. Para evitar el daño por la perforación a la lámina, se propone que el clavo, sea colocado de arriba hacia abajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5158 | 1.- En el plano DEM-101 nos pide retiro de poste, pero no se tiene detalles para la nueva colocación de la protección , de su apoyo para que se comparta detalles de que tipo va a ser y que diámetro se necesita. 2.- En el mismo plano DEM-101 nos pide retiro de ángulos para tratarlos y volverlos a colocar, pero se detectan en malas condiciones para reutilizarlos. Por lo anterior, se pide se indique si se requiere el cambio o se mantienen los mismos, se detecta también el muro deteriorado indicar si requiere resane de muro, ya que las únicas notas que se tienen están en plano de Acabados A103 pero no esta marcada, son muros frente a cocina y salchichoneria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5159 | Con respecto a la respuesta del RFI 002 de Rampa, por parte de Gerencia de tienda comenta que se tiene un área de oportunidad al incorporarse a tienda ya que queda un espacio entre el barandal y la escalera que puede generar una mayor maniobra para el ingreso con las sillas. La propuesta 1.- es realizar una escuadra de concreto para que la silla pase sin tanta maniobra. La propuesta 2.- Es realizar una ampliación al barandal para encausar al socio hacia la puerta. esperando puedan apoyarnos con esta revisión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5160 | Con el presente; me comunico para solicitar información de correo de la persona a cargo de los tramitesde Telmex, ya que el dia de hoy se presentaron personal de CARSO, el cual nos comenta que ellos notraen en sus alcances la reubicación de poste según a lo señalado en plano C-08 el se identifica comoplano de servicios generales y nos indica un poste al limite de predio.El cual no menciona si ese sea manejado como mufa de llegada para recibir la fibra óptica ya que esase conecta a un registro dentro de predio el cual se conecta via subterránea al cuarto donde se ubicasite.Nos comenta el personal de CARSO que ellos tienen que llegar por via aérea hasta alguna mufa queles sea asignada dentro de predio, ya que ellos al momento no cuenta con información de reubicaciónde poste de TELMEXINFORMACION DE PERSONAL DE CARSOIng cesar Hernández CEL 8661003388Arq arón Araiza CEL 8662584408Me pasaron el correo J.hgarcia@ccicsa.com.mx para cualquier duda | 2 | Buen dia, Tal como indica el plano IE06b Acometida telefónica se considera un poste telefónico nuevo y acometida subterránea hasta llegar al local. Con el proyecto se debe realizar un acercamiento al proveedor de telefonía y en caso de cualquier modificación se nos debe indicar para poder realizar los ajustes en el proyecto. Reiteramos que en proyecto no se indica la reubicación de un poste telefónico. Solictar a travez del gerente de consutrucciones el acercamiento con el equipo de energia. Saludos | 4 | 22781 | 1402
5161 | AL realizar la excavación para la construcción de la rampa se encontro N.A.F. a la profundidad aprox de 1.50m, lo que provoca que no se pueda cumplir con lo indicado en la ingeniería con respecto al mejoramiento de terreno para desplantar la rampa, ya que el material se saturaria. Por lo anterior se solicita el analisis de la situación y su pronta respuesta o recomendaciones para continuar con la construcción de la rampa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5162 | A través de la presente, deseamos informar que en esta unidad tenemos dos bardas con propaganda, de periodos atrasados en los limites del predio, en el área de estacionamiento para clientes, así como en la parte frontal de la unidad área de anden de carga y descarga.Ante esta situación, se solicita por la gerente de zona pintar de color gris dichas bardas a lo largo y ancho de las mismas.Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta.Adjunto imágenes: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5163 | Se notifica el hallazgo de diferencia en estructura dada por la presencia de una dala intermedia en los muros exteriores del inmueble en los planos ES-501, ES-501a de FACHADAS GENERALES y ES-502 de CORTES POR FACHADA Con respecto a lo indicado en el plano ES-301 PLANTA DE MUROS Además de la diferencia de estos, se denota la diferencia con los planos arquitectónicos A-300,A-200 y A-201 en el número de castillos pertenecientes a los muros exteriores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5164 | Fecha: 27de febrero de 2024 Asunto: RFI No. 005_REUTILIZACION DE CAPA DE LA BASE HIDRAULICA Revisando el proyecto con la CONSTRUCTORA APIGRO, observamos que en la página 5, nos indica recuperación de capa de la Base Hidráulica, mismo que nos indica en el estudio geotécnico en la pag.9 y en planos C02c. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5165 | SE REDACTA EL SIGUIENTE RFI PARA REPORTAR QUE LOS NIVELES DEL REGISTRO 4 Y 5 NO COINCIDEN CON LOS QUE MANEJA EL PLANO: DEM-01-SC4540-16 DE SEPTIEMBRE; TOMANDO COMO REFERENCIA EL REGISTRO 3 AL REGISTRO 4 SE TENDRIA QUE CONTAR CON UN DESNIVEL DE 18CM, PERO EL REGISTRO 4 SE CUENTA CON UN NIVEL SUPERIOR AL DEL REGISTRO 3 EL CUAL ES DE 10 CM, DE IGUAL MANERA SE DETECTO EL MISMO CASO EN EL REGISTRO 5 EL CUAL CUENTA CON 26 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DEL REGISTRO 3 DEL CUAL ESTAMOS TOMANDO COMO REFERENCIA DE NIVELES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. PROPUESTA DE SOLUCION: ANALIZANDO LA SITUACION SE PROPONE QUE LA CONTRATISTA REALICE NUEVOS REGISTROS QUE CUENTEN CON LOS NIVELES REQUERIDOS PARA QUE EL PROYECTO TENGA FUNCIONALIDAD; DICHOS TRABAJOS IMPLICARIAN; DEMOLICIÓN DE LOS EXISTENTES, EXCAVACIÓN PARA LLEGAR AL NIVEL, REGISTRO Y RELLENO NOTA: EL COLADO DE LA TAPA NO SERA CONTEMPLADO EN ESTE EXTRAORDINARIO YA QUE VIENE DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5166 | En recorrido hallamos que el techo está constituido de losa-acero, pero tiene unos huecos en forma de rectángulo yo cuadrados. ¿se realiza la reparación de dichos huecos y de ser así nos podrían indicar el detalle para poder ejecutar el trabajo? (Son 2 en el centro del local y 1 al fondo). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5167 | Revisando el proyecto con la CONSTRUCTORA HR, observamos que en el plano CO-06ª (PLANO DE AGUA POTABLE-1018480) muestra el detalle constructivo donde se observa que el nicho de la bomba de la cisterna será utilizado igual para el medidor de agua potable. Dicho lo anterior, se hace el comentario que se requiere un nicho independiente y en una zona a pie de predio, ya que donde se encuentra, se mantendrá bajo llave y el personal del agua no tendrá acceso fácil a la medición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5168 | RFI No. 006 MATERIAL ELECTRICO FALTANTE Se informa que no se tiene la lista de suministros y hay material eléctrico faltante: 2 piezas de 1x 15, 1 pieza de 3 x 100, 2 piezas de desconectadores de 3x60. Mismos que aparecen en planos de su apoyo para actualizar el plano de suministros ya que es de donde estamos pidiendo los suministros pero nos percatamos que están faltando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5169 | Una vez iniciado con la colocación y la fijación de los refuerzos M-1, en las áreas donde indica el proyecto y como lo solicita el mismo. Se detectaron en diversas áreas de la cubierta a intervenir que presentan filtraciones por los escurrimientos pluviales, y la protección de anticorrosivo y recubrimiento acrílico en la estructura metálica de esas áreas se encuentran deterioradas, y específicamente el acero (ángulos) de los Joist presentan pronunciada oxidación y severa corrosión, una vez fijado el refuerzo donde indica el proyecto, los clavos en el acero dañado de los Joist quedan flojos y de manera provisional se coloca un segundo clavo a manera de refuerzo. Por lo antes mencionado, Se solicita una solución y detalle para la fijación, y con esto poder garantizar que el refuerzo quede totalmente fijo en zonas con acero dañado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5170 | Con el presente se comunica que al momento del desbaste y limpieza del piso hay zonas las cuales no quedara con el color adecuado, ya que se lastimara al momento de retirar el pegamento de la alfombra. Por lo anterior, se solicita el código de color de la pintura epoxica que utiliza walmar en pisos, para poder realizar resanes y parches en piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5171 | En la instalación del clip de sujeción que va al IPR el proyecto nos indica que en cada clip fijo o térmico debe de llevar una pija autotaladrante ¼” (6mm) de diámetro y de 1”(25.4mm) lo cual con esta propuesta no nos permite pijar en el patín del IPR ya que es la que se usa normalmente en joist, es una pija autotaladrante de 14 x 4” sin embargo tampoco funciona en este tipo de estructuras. La fijación que tiene actualmente el clip en lamina kr-18 es una pija de alta penetración de 14 x 4” la cual permite perforar patín de IPR y tener la fijación adecuada, sin embargo en proyecto no esta contemplado por lo cual se pide una revisión y una propuesta ya que instalar el sistema que se tienen el sitio incrementara el costo de este material. | 2 | DE ACUERDO A LO REVISADO EN LA SESIÃ“N DE ZOOM DE ESTA TARDE SE CONSIDERA QUE SI SE PUEDEN UTILIZAR LAS PIJAS AUTOTALADRANTES DE 4"X18", EL UNICO DETALLE ES QUE DEBEN REVISAR EL COSTO DEL MATERIAL A SUMINISTRAR, AUNADO A ESTO TAMBIEN DEBEN CORREGIR LA CANTIDAD A UTILIZAR, REVISAR QUE AL NO OCUPAR LAS PIJAS INDICADAS EN PROYECTO EL COSTO DE ESTE INSUMO DEBERA APLICARSE AL DE LAS NUEVAS PIJAS REVISANDO LA DIFERENCIA DE COSTOS PARA MINIMIZAR EL IMPORTE TOTAL. | 1 | 22781 | 2559
5172 | En el plano DEM-101 el alcance es cambio uno a uno en piso antiderrapante por parte de refrigeración, pero en sótano en todas las zonas de este alcance se detecto deteriorado. Por lo cual se requiere información y detalle del tratamiento que se le va a realizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5173 | Mediante la presente comunicación, se desea notificar, que se pide información sobre la cubierta que se encuentra en la zona donde se colocara el tinaco, ya se había mandado el RFI, se contempla cerrar las entradas de luz, con la siguiente solución: FAVOR DE CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL DESPLEGADO #D19-20 ROMBO 11 X 12 MM EN LA ZONA DONDE SE ENCUENTRAN LAS APERTURAS ENTRE CUBIERTA Y MURO, PARA LA SUJECIÓN CON LA CUBIERTA SERIA MEDIANTE SOLDADURA, LA MALLA SE DEBERA FIJAR A LOS MUROS DE MAMPOSTERIA EXISTENTES. (SE DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO). PARA LA CONEXIÓN DE MALLA A LA MAMPOSTERIA EXISTENTE SE PUEDE UTILIZAR: a) CLAVOS CON LONGITUD MINIMA DE 50mm b) LA MALLA DEBERÁ CONECTARSE DIRECTAMENTE A LA MAPOSTERIA Dicho lo anterior, se comenta que por una fuerte precipitación nos dimos cuenta que hay mas filtraciones de agua, por lo que se propone cambiar de lamina para eliminar todo escurrimiento de agua en la zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5174 | En el plano ES-601 que se refiere a la cisterna, en el detalle tipo de la escalera marina la presenta endibujo.Pero el F8 de la contratista en la cual menciona:Fabricacion de cisterna de agua potable con dimensiones de 2.30x2.00x 2.48 de altura y 0.20 cm. deespesor promedio, de concreto premezclado F'c=250 kgcm2, armado con dos parrillas, una con varillas#4@20 cm. en sentido vertical y #4@20 cm. en sentido horizontal, refuerzo en las esquinas con 4varillas del #4@20 cm, Incluye: excavación a mano en terreno compacto, suministro de materiales,acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado,vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramientasEn la cual nos comenta que si queremos la escalera nos generaría un adicional.Nos podrían ayudar a confirmar si le hacemos un adicional o no se construye | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5175 | Referente al plano ES-404 MARCOS Y ARMADURAS se tiene la indicación de diferencia de altura en muros Sobre los ejes A,B y C. Se tiene la duda si seguir esta indicación dada la discordancia con los planos ES-501 y ES-501a que indican las alturas de los muros perimetrales a una altura constante en las 4 esquinas del inmueble. | 2 | Buen dia Revisar a detalle el plano ES-501 FACHADAS GENERALES 1 DE 2-122304, en la "FACHADA EJE A" es la fachada de muro bajo con la altura de 4.60mts. Los demas muros deberan ir a una altura de 5.44mts, no hay discordancia en los planos citados la altura es correcta conforme a la aclaracion mencionada. Saudos | 1 | 22781 | 2559
5176 | En recorrido con contratista nos encontramos al fondo del local, con unas coladeras las cuáles no sabemos qué se va a hacer con ellas, nos podrían indicar ¿si se van a cancelar o a conectar a algún registro existente?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5177 | En el plano de instalación electrica EI-04 Fuerza y aire, viene el Det-06 colocación de cortina de aire, pero este detalle no esta referenciado a algun otro plano, de hecho no aparace en algun plano y tampoco aparece en el listado de sumininstro del sistema Trirriga Sucede igual con el plano SJSL2023-W45A Distribución de paneles SFV, este equipo no aparece en el listado de suministro del Trirriga. Por lo anterior les solicito confirmación si los equipos mencionados proceden en este proyecto y en el caso de la cortina de aire, en donde sera su instalación y los detalles de su anclaje y energizado. | 2 | Se eliminó en plano EI-04 Fuerza y Aire el detalle de cortina de aire y la respectiva energización de la misma, ya que este proto no lleva cortina de aire. Abajo coloco captura de carga a Tririga con este plano actualizado y será el que se envíe a UVIE. | 4 | 22781 | 1402
5178 | El suministro del interruptor termomagnetico de 350A indicado en el tiene un tiempo de entrega muy largo ya que de acuerdo a proveedor no es muy usual, por lo que se ve la posibilidad de cambiar por un interruptor de las mismas caracteristicas pero de 400A que es mas comun con un tiempo de entrega rapida, ademas de que el gabinete enviado es de 400 tambien. Por lo anterior se le solicita la información sobre la factibilidad de usar un interruptor de 400A en lugar de usar uno de 350A en el proyecto | 2 | Revisando la información no se puede hacer el cambio debido a que el alimentador está coordinado con la protección por lo cual se debe respetar lo indicado en proyecto que además fue liberado y revisado por la uvie. | 9 | 22781 | 1425
5179 | Se menciona colocación de autonivelante, ¿que tipo de autonivelante se ulizara? debido a que las areas de refrigeracion, piso de venta y trastienda son de piso pulido. ¿se respeta este acabado buscando igualar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5180 | En junta con Sistemas, se observa que falta el suministro de Supresor de Picos de Sistemas, pero no viene INDICADO en el Plano de suministro del proyecto. De su apoyo de favor ya que estamos en días de entrega de tienda. | 2 | Buena tarde. El equipo de supresor de transitorios se encuentra indicado en los planos ID02 y DU01 en los que siempre se indica, su apoyo para revisar que el scoope de sistemas lo haya considerado. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
5181 | Con el presente y en seguimiento a la reunión vía Zoom del 03 Abril de los corrientes y en respuesta al RFI No. 003_1067 SC DIAMANTE_COLOCACIÓN Y FIJADO DE REFUERZOS EN JOIST, se reitera que, en base en recorridos, previo a la colocación de los refuerzos M-1, se ha visualizado, que en la estructura metálica de la cubierta existen ángulos adicionales en los Joist y que presuntamente se colocaron posterior a la construcción de la unidad, mismas que obstruyen la colocación y fijado de los refuerzos, como lo indica el Proyecto. Así mismo, existen ángulos adosados en los Joist, que obstruyen el fijado de los refuerzos, como lo indica el proyecto, Por lo anterior, se solicita nos amplie la respuesta del RFI No. 003_1067 SC DIAMANTE_COLOCACIÓN Y FIJADO DE REFUERZOS EN JOIST, y de ser necesario nos apoyen con los croquis necesarios de la alternativa para la correcta solución en la colocación y fijado de los refuerzos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5182 | Con el presente se comunica que, el material; Loseta cerámica marca Daltile, modelo: 1174 Wall Tile- Breeze Se, formato: 7.65 x 15.31 cm, color azul – Breeze Sea. El cual era segunda opción para sustituir el acabado principal, se ha descontinuado, Por lo anterior dicho, se solicita una sustitución de material. | 2 | se debera verificar con el proveedor de walmart para verificar si tienen stokc. De lo contrario solicitar a prototipos el tipo de loseta a considerar. | 9 | 22781 | 1425
5183 | En el plano A-101 nos especifica el concreto en base a los requerimientos de Walmart 3000.01 división concretos, de su apoyo para compartir la especificación ya que en las notas mencionan concreto estructural resistencia de 250 cm2 a 28 días. Revisando con el contratista recomienda auto acelerante ya que es una zona donde es constante el transito de los asociando y con esto reducir el tiempo de ejecución, también se detecta que el piso existente tiene armado pero no se indica en planos, la recomendación es seguir con el mismo tipo de armado o malla electrosoldada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5184 | Referente a la carpetas notificamos que se realizó la descarga de los documentos completos y nos encontramos con que nos faltan planos en archivo digital. | 20 |  | 2 | 91 | 41
5185 | Referente al punto de conexión marcado en el proyecto para el servicio de Agua Potable. Se tiene la duda si, hay algún cambio o discordancia por parte de la dependencia, con respecto a el plano C-06 que marca la conexión prevista del servicio mencionado?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5186 | El siguiente RFI es para indicar que se tuvieron ciertos hallazgos con respecto a techo de losa-acero que se encuentra en la planta actual del local de Prichos, ya que hay unas zonas en donde se encuentra en muy mal estado debido a la corrosión pudiendo generar problemas a futuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5187 | REFERENTE A LA CARPETA 07 LISTADO DE SUMINISTROS SUPPLY LIST. NOTIFICAMOS QUE SE REALIZÓ LA DESCARGA DE LOS DOCUMENTOS COMPLETOS Y NOS ENCONTRAMOS CON QUE NOS FALTA LA LISTA EN FORMATO EXCEL. POR LO CUÁL SOLICITAMOS NOS SEA ENVIADA A LA BREVEDAD POSIBLE PARA NO GENERAR ALGÚN TIPO DE ATRASO POR TAL MOTIVO. | 20 |  | 2 | 91 | 41
5188 | El siguiente RFI es para indicar que se tuvieron ciertos hallazgos con respecto a techo de losa-acero que se encuentra en la planta actual del local de Prichos, ya que hay unas zonas en donde se encuentra en muy mal estado debido a la corrosión pudiendo generar problemas a futuro. Esperamos que nos den una respuesta para ver qué se puede hacer con dicha situación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5189 | ADECUACIONES PARA EL PUNTO DE APOYO Y PUNTO DE LLEGADA EN TRAVELATOR PARA COMPLIR ALTURAS MARCADAS EN GUIA MECANICA. SE REALIZA UNA PROPUESTA ESPERANDO APROBACION O CAMBIOS DEL MISMO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5190 | En junta con la Gerencia de store planing se llevó a cabo la incógnita sobre el tipo de especificación en proyecto, respecto a la colocación del CONTACTO REGULADO que pide gerencia de store planing, en plano de sistemas no marca ningún tipo de contacto regulado en esa ubicación, esto es una petición por medio de store planing, se requiere saber si se va a ejecutar o no, pero se necesita detalle. | 2 | Buen día. Se dará respuesta via OT. Saludos. | 0 | 22781 | 829
5191 | Con el presente y en seguimiento a la reunión vía Zoom del 03 Abril de los corrientes, en la que se acordó autorizar el uso del Aislamiento térmico con las mismas especificaciones al encontrado instalado físicamente, y en respuesta al RFI No. 004_1067 SC DIAMANTE_AISLANTE EN CUBIERTA con respuesta negativa, se comunica, que una vez, realizado la inspección física en la techumbre, especialmente en las áreas a intervenir para la instalación de los domos prismáticos y en las aperturas de la mismas, se ha constatado el tipo de aislante térmico utilizado físicamente, que consiste en un aislante térmico tipo MBI de fibra de vidrio con barrera de vapor de polipropileno reforzado de 4”, diferente al solicitado en el proyecto (Aislamiento térmico tipo rígido aislapanel de termofoam para zona tropical con un espesor de 2" (51mm) y un valor r=10). Por lo anterior, y de acuerdo a la mencionada reuni | 2 | EN BASE A LO REVISADO SI ES FACTIBLE HOMOLOGAR LOS ESPESORES DEL AISLANTE NUEVO CON EL EXISTENTE, EN ESPESOR, CALIDAD Y ACABADO (SIMILAR AL EXISTENTE), CABE MENCIONAR QUE NO ES EL QUE VIENE INDICADO EN EL MANUAL DE DISEÃ‘O, EL INDICADO EN MANUAL ES EL QUE SE INDICA EN PPLANOS ESTRUCTURALES. | 9 | 22781 | 1425
5192 | Con el presente se comunica que se nos compartió por parte de Store planning croquis donde los cajeros se cambian de lugar, la propuesta es mover sobre el muro principal,cpor lo anterior de su apoyo para compartirnos el boletín para este cambio ya que se tienen que retirar las mochetas (muros de división de cajeros) y reubicar instalaciones para su nueva ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5193 | Con respecto a la respuesta del RFI No: 006 y de acuerdo al detalle del plano (ES-402) el contratista reviso con asesor de Hilti y les indico que la instalación del clavo Hilti debe de instalarse de abajo hacia arriba lo cual es el método de fijación que indica el proyecto pero no se puede ejecutar, debido a que la herramienta (pistola Hilti) por sus dimensiones no cabe en el área entre patín y patín para hacer el impacto adecuado, lo cual no hace la sujeción adecuada y segura como lo indica el proyecto. El proveedor de Hilti l indico al contriasta que se realice con la pistola mas pequeña que tienen pero aùn asi el clavo no entra de abajo hacia arriba en su instalación. Otro punto es que el clavo que nos indica Proyecto es de 27mm y el sugerido por el técnico Hilti tiene que ser de 19mm lo cual el día martes 28 de marzo 2023 el contratista realizo pruebas con el clavo de arri | 2 | PARA ESTE CASO SE CONSIDERA QUE SI SE PUEDEN UTILIZAR LOS TORNILLOS AUTOTALADRANTES PROPUESTOS POR LA CONTRATISTA Y AVALADOS POR EL PROVEEDOR HILTI DE 14"X1 12", ES NECESARIO TENER ACERCAMIENTO CON DISEÃ‘O DE WM Y EL Ã�REA TECNICA PARA ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES Y EL CRITERIO DE DISEÃ‘O PARA FUTUROS PROYECTOS. | 9 | 22781 | 1425
5194 | En sitio encontramos una malla ciclónica con malla de gallinero en la parte superior de la misma, divisoria de bodega y pasillo de acceso de asociados la cual esta considerada con desmontaje la duda es si se requiere de nuevo de su montaje ya que no se indica en plano o si se requiere sea nueva ya que por las condiciones se detecta que no puede ser recuperable. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5195 | Con el presente, se informa que el proyecto ejecutivo actual no contempla la instalación del zoclo en el cuarto de armas. Debido a esta situación, solicitamos la aprobación y una propuesta para la instalación del zoclo. Esto se debe a preocupaciones por el mantenimiento del piso, ya que, durante las labores de limpieza con agua, existe el riesgo de filtraciones en el perímetro del mismo. Esta situación podría ocasionar humedad y el desprendimiento de piezas debido a la exposición prolongada a la humedad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5196 | Referente al punto de conexión marcado en el proyecto para el servicio de Drenaje. Se tiene la duda si, hay algún cambio o discordancia por parte de la dependencia, con respecto a el plano C-07 que marca la conexión prevista del servicio mencionado.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5197 | Referente al plano A-101c PLANO DE SUMINISTROS, la caja de valores ROTARY, se solicita el alarmado para el cambio a sistema mecánico, ya que originalmente el sistema que se estaba manejando en proyecto es electrónico, por ende se solicita el alarmado para sistema mecánico y así tener las instalaciones correctas y no presentar problemas al momento de su instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5198 | El siguiente RFI es para indicar que hay un detalle con respecto a los aires acondicionados, ya que en el proyecto viene indicado que son 2 equipos mini Split y en el listado de suministros sólo viene estipulado 1 equipo. ¿Podría proyecto indicarnos la cantidad exacta de equipos a instalar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5199 | A través de la presente, deseamos informar que en esta unidad tenemos la colocación de una puerta abatible, asi como la colocación de una louvers en el área de equipos, por lo cual nos encontramos la siguiente oportunidad: se encuentra dificulta de colocación ya que tenemos muros de Tablaroca a sus costados y se requiere una fijación permanente dicho esto nos referimos a un anclaje optimo donde no se vea propenso a dañar dichos murosAnte esta situación, se solicita de su apoyo para aclarar la duda antes mencionadaAgradecemos de antemano su atención y pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5200 | De acuerdo con la conclusión final, que no es necesario cambiar tanques de gas, ni realizar Ultrasonido dado que la fecha de fabricación de los mismos esde 2015, (10 años de vigencia)esto de acuerdo NOM-004-SEDG-2004, y al correo electrónico de la Subgerencia de Mantenimiento de fecha lunes 27 de marzo de 2023. Solicitáramos el apoyo para revisar la propuesta para los trabajos en la instalación de línea de gas provisional, con la finalidad de retirar la línea existentey las áreas de la tiendacon uso de gascontinúen con su operación; toda vez, que la instalación de gas, se encuentra dentro del área a intervenir con los trabajos de cambio de lámina y colocación de refuerzos; y una vez, concluidos losmismos, regresar la líneade gas a su sitio de origen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5201 | Con el presente se comunica el tema del lavamanos, en la lista de suministros se muestra el modelo y tipo del mueble, pero no se especifica el color. Dicho lo anterior, se manda RFI para especificar el color de lavamanos que se colocara en la remodelación de los baños. | 2 | De acuerdo con especificaciones de WM, el modelo es EW-63000, no se especifica el color. Favor de considerar en la parte superior color (White) y en la parte inferior color (Cement). | 1 | 22781 | 2559
5202 | EN EL PLANO EA-IHS04 SE APRECIA LA LÍNEA ACTUAL DE GAS LP QUE ALIMENTA A LOS DIFERENTES LOCALES COMERCIALES DE LA TIENDA, SE SOLICITA LA REUBICACIÓN DE LA MISMA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE LÁMINA KR-18 Y COLOCACIÓN DE ÁNGULOS ANTI-HURACAN INDICADO EN PROYECTO. ASÍ MISMO IMPERCAP PROPONE COLOCAR LA TUBERÍA SOBRE EL CABALLETE, PARA REVISAR ESTA OPCION CON COMODATO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5203 | 1.-En el plano A 105 se indica plafon no mas de 60cm, en área de pescados para la colocación de canalizaciones e instalaciones de refrigeración pero en sitio para la maniobra de canalización e instalación de tuberías los recorridos vienen por encima de los plafones de cocina, carnes, amasijo y salchichonería, así como el desmontaje de malla sobre la zona de protocold A en la primera etapa. Gerencia y Área de conservacion indican que se considere el cambio de plafond en las áreas donde se encuentran en mal estado, pero en proyecto no se tienen considerado, compartimos fotos para su revisión y consideración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5204 | Con el presente se comunica que se requiere mas información sobre el nuevo sistema de apertura de la puerta del cuarto de armas, (altura, ubicación exacta, etc.). Por lo anterior mencionado, se solicita un boletín con un corte indicando la ubicación exacta de todo el sistema para la apertura de puerta en el cuarto de armas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5205 | El contratista propone usar brocales a base de lamina calibre 22 sobre la estructura para colocar los equipos (unidades de aire acondicionado y de refrigeración) en lugar de las bases que se indican en la ingeniería. Sin más por el momento, quedo atento a su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5206 | Referente al cambio del Reloj Checador, se solicita detalle de conectividad para la colocación de contacto regulado en el área donde se estará instalando el nuevo checador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5207 | Referente al tipo de tubería marcada en el plano IS-05 PLANTA DE AZOTEA, DREN DE CONDENSADOS. Se indica el uso de tubería de polipropileno tuvoplus para la bajada del agua del condensador de las UPS hacia el respiradero. Se hizo la observación por parte del plomero contratado para las instalaciones de que el uso de este tipo de material no es conveniente para el tipo de clima en el cual se encuentra el proyecto. Por su parte el plomero hizo la recomendación del uso de tubería de cedula 40 recubierta con primer. Se hace la pregunta si ¿es permitido y viable esta propuesta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5208 | El siguiente RFI es para indicar que hay un detalle con respecto a la ubicación exacta de la cortina de aire en el acceso destinado al cliente, esto debido a que según el plano (IAA2a-PLANTA DE PRICHOS-1659), nos indica que va a ir esquinada, pero nos surge la duda de si se colocará centrada al acceso de clientes o si se coloca en donde nos marca el plano. ¿Podría indicarnos proyectos si la cortina de aire va a quedar centrada o se respeta la ubicación propuesta originalmente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5209 | Revisando los planos “GR1- LAYOUT DE REFRIGERACIÓN – BAE MUÑOZ, GR1B – COLADERAS – BAE MUÑOZ, GR2 - TRAYECTORIAS DE REFRIGERACION - BAE MUÑOZ, GR3 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA - BAE MUÑOZ, GR3A - INSTALACIÓN DE SENSORES - BAE MUÑOZ, GR6 - CAMARAS - BAE MUÑOZ”, no coinciden con el proyecto ejecutivo que se esta ejecutando. Esto se esta revisando ya en la OC full 2. Nos podrían compartir los planos que corresponden con este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5210 | El siguiente RFI es para pedir de su apoyo para informar yo confirmar sobre la ubicación del banco de nivel, ya que hay controversia acerca del mismo, entonces esperamos la pronta respuesta del mismo. Anexo imagen del plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5211 | Revisando con la Gerencia de la sucursal, Contratista y Supervisión se informa que el área exterior de la sucursal ubicándose en el plano A-201 se muestra deterioro en el pórtico de acceso principal en su lecho inferior, Gerencia nos hace la mención que sería importante darle el mantenimiento y la aplicación de pintura, confirmar el mantenimiento y aplicación de pintura en esmalte. | 2 | Favor de si considerar la limpieza y aplicación de pintura | 1 | 22781 | 2559
5212 | Derivado de los trabajos que se están desarrollando en la cubierta, específicamente para la sustitución de la lámina galvanizada y colocación de refuerzos en la estructura metálica, existen equipos de Unidades de Paquete de Aires Acondicionado (UP de AA), ventiladores y condensadoras, que se tienen que desconectar y removerlos de su sitio de manera provisional, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de laminación y refuerzos; y una vez, concluidos los mismos, serán nuevamente colocados en su misma ubicación, en el entendido que los trabajos de desconexión eléctrica y movimiento de los Equipos, los trae considerados la Contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5213 | Con el presente se comunica que, se trató de comunicarse con proveedores de Walmart para verificar si contaban con stoks del material; Loseta cerámica marca Daltile, modelo: 1174 Wall Tile- Breeze Se, formato: 7.65 x 15.31 cm, color azul – Breeze Sea, pero no hubo respuesta, por lo cual se manda este RFI para enviar propuestas de contratista para sustituir dicho material (se le pidió a proveedores que indicaran que tipo de azulejo era el que sustituyo o es parecido y en existencia a dicho acabado). | 2 | Se comparte el contacto del proveedor Oscar Martinez oscar.martinez@daltile.com.mx. Contratista debera de contactar para verificar el stok. | 9 | 22781 | 1425
5214 | Se requiere informacion para la canalización de voz y datos del idf-5, ubicado en la planta alta hacia el sótano (cuarto de armas), ya que de acuerdo a lo marcado en proyecto no es posible realizar los trabajos, se adjunta documento RFI 10 con lo encontrado en sitio, proponiendo dos posibles soluciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5215 | Se solicita información sobre el detalle de como se aislara el portico de entrada en su parte superior, ya que no se indica nada en los planos A-401 PORTICO DE ENTRADA y en el plano A601 HERRERIA Y PUERTAS; que lleva en la parte superior el cancel de la puerta principal, si se instalara un cajillo para ocultar la cortina metalica o plafon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5216 | Referente al plano C-08 se tiene la duda del detalle de los pozos de absorción marcados. Los cuales están indicados como trampas de grasa, dando datos sobre su capacidad, pero dejando en duda su estructura. Se hace la petición del plano a detalle de la estructura de los pozos de absorción. Se hace la observación del tipo de suelo dentro del predio, dado que se tiene una mayoría de suelo rocoso dentro del área, cuestionando la viabilidad de la absorción de estos. Si es definitiva su implementación, solo es requerido el detalle de pozo de absorción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5217 | Haciendo un recorrido en el local destinado al proyecto de Prichos Campestre y revisando el plano de Alzados de puerta y cancelería (A601-ALZADOS DE PUERTA Y CANCELERIA) nos percatamos que no viene detallado el tema del cancel (detalle constructivo) que debe de llevar el refuerzo en la puerta corrediza de cristal. Tenemos esa cuestión debido a que en el plano no viene a detalle ese tema en particular. ¿Nos podría indicar proyecto que se hará con ese detalle? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5218 | Revisando proyecto y especificaciones en la OC full 2 no se marca que se deba colocar castillos aparentes, ahohgados, escalerilla en los muros de contención, se propone colocar castillos a cada 60 con elaborados con 4 varillas del #4, Estribos # 2.5 @ 10 cm de acuerdo al armado en el plano ES- 101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN detalle 8 CASTILLO K-1A. Se anexa detalle. De igual manera se considerara un refuerzo interno de 1 varilla del # 3 @ 60 cm de acuerdo al plano ES-302 COMPLEMENTARIOS DE MUROS 1 detalle 5 DIAGRAMA DE REFUERZO DE MURO DE BLOCK ( INTERIORES ), CORTE A TRAVES DEL MURO. Para el refuerzo horizontal se meterá 2 varillas # 3 @ 3 hiladas, de acuerdo al plano ES-302 COMPLEMENTARIOS DE MUROS 1, DETALLE 3 DETALLE DE ANCLAJE DE REFUERZO HORIZOTAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5219 | Revisando con el Contratista y Supervisión se informa que el área de panadería de la sucursal denominada “AMASIJO”plano A-201, físicamente se muestra deterioro mínimo en el interior con una zona visiblemente colgada (frente a hornos), así mismo en proyecto no marca pintura en plafón en área de amasijo. ¿Se dará acabado en plafón zona de amasijo y que tipo de pintura se empelaría? ¿Se reparará solo plafón frente a hornos. | 2 | En el plano A100C-Planta de acabados en plafones-6467, viene indicado en la tabla con la clave 9.26-E la aplicación de pintura en plafones de panel de yeso resistente a la humedad en amasijo en color blanco de linea y debe de considerarse de esmalte semimate. No considerar el cambio de plafon solo resanes. | 1 | 22781 | 2559
5220 | RFI No. 011 CAMBIO DE CABLE ELECTRICO A PETICION DE UVIE De acuerdo a las visitas que ha realizado la UVIE nos ha pedido cambiar un cable que este marcado en el proyecto como 10 AWG a 8 AWG, porque comentaron que la carga sería mayor a la que podría soportar el cable de calibre 10 AWG. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5221 | El presente RFI tiene como proposito complementar la informacion para el anterior enviado. Conociendo las esta nueva informacion y las condiones en sitio; ¿cual seria el proceso en constructivo a seguir?, tambien solicitar que en la respuesta que no hagan llegar se integre las indicaciones de como realizar las actividades de demliciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5222 | Referente a la montura de la techumbre, se hace la pregunta si ¿será necesario el refuerzo de la techumbre?. Dada la zona en la que se encuentra el proyecto y el comentario que ha sido hecha esta indicación en otros proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5223 | Comentando que, los refuerzos estando colocados y fijados con los clavos Hilti de acuerdo a la cantidad solicitada en proyecto y al procedimiento de la respuesta del RFI No. 005_1067 SC DIAMANTE_FIJADO DEL REFUERZO EN JOISTI. Nos percatamos que, al paso de los días, algunos refuerzos en uno de sus extremos se desclavan. Se sugiere para evitar lo mencionado, que en cada extremo del refuerzo sea fijado con un clavo y un tornillo galvanizado hexagonal punta broca auto taladrante roscable de 1”x¼” con cabeza de 38”. | 2 | REVISANDO LA PROPUESTA DE LA CONTRATISTA CON EL ESTRUCTURISTA, ESTAMOS DE ACUERDO EN LA SOLUCIÃ“N QUE PROPONEN | 9 | 22781 | 1425
5224 | Con el presente se comunica que, el día de hoy 01 de julio se dio un recorrido desde el baño de hombres (clientes) al cuarto eléctrico (en presencia de gerencia y mantenimiento), revisando toda la instalación eléctrica, observando que dicha instalación no se encuentra bajo norma, tiene conexiones peligrosas y en mal estado, no aptas para su uso, por lo cual se manda este RFI para proponer una instalación eléctrica de iluminación nueva para los baños de clientes (hombres y mujeres). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5225 | Se solicita reubicar el lugar de instalación del, Controlador iSTAR, Fuente de alimentación,contacto y nodo de red, los cuales se encuentran dentro del cuarto de armas, ya que de acuerdo al detalle de instalación no se cuenta con el espacio suficiente para alojar todos los dispositivos indicados, por lo que se propone su reubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5226 | Haciendo un recorrido en el local destinado al proyecto de Prichos Campestre nos percatamos que en uno de los muros del fondo tiene humedad, esto debido a que muy seguramente haya filtración en alguna tubería que se encuentre arriba en el techo, por lo que al subir descubrimos una conexión de tubería hidráulica que se encuentra en mal estado (mala conexión de tubo, yés y coples hechizos). ¿Se le solicita a mantenimiento de tienda que realice la reparación o en su caso una OT o la reparación de dicha tubería la realiza el contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5227 | Revisando planos ES-101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN, ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN, no se tiene detalle de cómo se realizará la conexión entre las zapatas que van en sentido vertical con las de sentido horizontal, únicamente viene el armado de las zapatas, de igual manera no vie como se conectaran las zapatas de los muros internos de la tienda, muros interiores de tienda con los externos de tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5228 | ¿La proteccion para el cuarto racks de compresores, brinda el mínimo requerido de ventilación para el correcto funcionamiento de los racks de compresores? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5229 | En el PLANO A-100 Planta arquitectónica -2383-, se aprecia en la nota de alcances: Nuevo mobiliario en despacho de panadería. Las preguntas son las siguientes; ¿es correcto el alcance para el área de panadería (ningún tipo de modificación)? El mobiliario antes mencionado no viene indicado en: Listado de suministros SC Mérida Montejo -2383. ¿Por qué vía se realizaría este suministro y de quien sería el alcance el ensamblaje del mismo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5230 | Comentando que, la Gerente de Unidad, solicita la instalación de domo prismático en las áreas de Apartado y Super.com, zona que el proyecto no lo considera. Estas áreas contaban con domo de policarbonato y el proyecto contempla la cancelación, y no considera la instalación de domo prismático y aun con las lámparas de iluminación queda oscuro. Para atender la petición y cubrir con la solicitud de esos domos, previo acuerdo con la Gerencia de Unidad, se tendrá que sustraer un domo del área de artículos de carros (Referencia 1) y el otro del área de la ropa de playa de caballeros (Referencia 2), entre los ejes 3-4 B-E del proyecto, misma que se adjunta al presente, además del fotográfico, para pronta referencia y visibilidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5231 | Con el presente se comunica el tema de cambio de instalación hidrosanitaria de los baños de clientes (hombres y mujeres), al retirar recubrimiento en muros y plafón, quedo visible el estado de dicha instalación en la cual se necesita el cambio de válvulas de paso, ya que la instalación presenta el mismo deterioro que en el baño de asociados, también se habló con mantenimiento para un cambio de línea de la instalación, a partir de la válvula de paso a las salidas de los lavamanos, en los dos casos (baños de hombres clientes y baños de mujeres clientes),ya que se encuentra en el mismo estado que en el baño de asociados y nos ayudara a prevenir futuras intervenciones ya con los baños remodelados. Dicho lo anterior, se plantea un cambio de tubería iniciando desde la válvula de paso a la salida del lavamanos (en ambos baños de clientes y cambio de válvulas). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5232 | Al empezar trabajos de demolición en piso existente del local nos percatamos que hay coladeras y tuberías sanitarias existentes. ¿puede proyecto indicarnos qué procede con dichas tuberías, se ahogan o simplemente se le colocan tapas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5233 | Se solicita analizar la colocacion de charola bajo trampa de grasa, para evitar que algun derrame o gotera pueda afectar correcto funcionamiento del rack de compresores, sabiendo esto; ¿de que manera se puede atender esta oportunidad de trabajo? | 2 | Se acepta la sugerencia de colocar charola como protecciÃ³n de los racks de compresores, con el fin de garantizar y evitar la humedad que se pudiera generar por la trampa de grasa. | 4 | 22781 | 1402
5234 | Dando seguimiento al rfi No. 004, y con la visita del departamento de estructuras a sitio, se informa que seguiremos las indicaciones realizadas en respuesta de dicho rfi, y complementando la respuesta en sitio para la parte donde ya no existe lamina de losacero y está expuesto el concreto, de no recibir ningún tratamiento más que limpieza antes de aplicar el poliuretano, así como en el caso de la lámina; el retirar completamente la zona afectada por el óxido hasta encontrar lamina sana y aplicar el primer anticorrosivo posterior a la limpieza indicada, para el caso de las vigas; limpieza del oxido antes de realizar aplicación de primer anticorrosivo y terminar con la aplicación de poliuretano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5235 | Referente a la CI emitida sobre el reforzamiento de techumbre, se hace el cuestionamiento si ¿Es necesaria la aplicación del CI mencionado en este proyecto? Dado que ha sido indicado en otros proyectos y en este no como tal. Siendo las condiciones ambientales y la localización de la tienda factores determinantes en este criterio, el cual no está indicado en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5236 | Informando, que de acuerdo al croquis adjunto. El área resaltada en azul, se detectó que presenta filtraciones pluviales y el aislante (colchoneta) se encuentra severamente deteriorada con riesgo de desprenderse en el área ropa playa y en el área de Gerencia de tienda, en las últimas lluvias han ocasionado que la colchoneta fuera desprendida. El área comentada, queda fuera del área de intervención de laminación; por lo cual, con el cambio de lámina podría agravar la afectación, ¿se considerarán estas áreas como un adicional.? | 2 | RELACIONADO CON LA RFI # 13, COMENTO QUE LA ZONA DE GERENCIA ESTÁ DENTRO DE LA POLIGONAL DEL ÁREA A INTERVENIR EN EL CAMBIO DE LÁMINA Y CON ESTO DE AISLANTE, NO VEMOS LA NECESIDAD DE CONSIDERAR COMO ADICIONAL. EN EL CASO DEL ÁREA DE ROPA EN PISO DE VENTAS EN EL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO NO SE APRECIO AISLANTE DAÑADO POR ESTO NO SE INDICO CAMBIO DEL MISMO, EN CASO DE REQUERIRSE EN ESTE MOMENTO EL CAMBIO DE LAMINA Y AISLANTE COMO MENCIONAN DEBE SER TRATADO COMO UN HALLAZGO DE OBRA Y EN ESTE CASO SOLO ES INCRMENETAR EL VOLUMEN DE LAMINA Y AISLANTE QUE YA TENEMOS EN PROYECTO. CONTEMPLANDO TODAS LAS CONSIDERACIONES YA INDICADAS EN PROYECTO. COORDINADOR WM: LAS FOTOGRAFIAS ACUSAN A UN MAL SELLADO QUE NO LOGRO SECAR Y ESE MISMO DIA LLOVIO. POR FAVOR REVISEN LOS SELLOS DE ESTA AREA. | 1 | 22781 | 2559
5237 | Con el presente se comunica el tema de la señalética en remodelación de baños, tomando en cuenta la nueva imagen de Walmart, en proyecto no está especificado, si es un tema del contratista o se otorga a otra empresa la colocación de la señalética en los baños, Dicho lo anterior, se pide la información sobre quien será el responsable del suministro e instalación de la señalética en los baños remodelados. | 2 | El suministro e instalaciÃ³n estÃ¡ a cargo de la contratista correspondiente a imagen vigente. | 4 | 22781 | 1402
5238 | Haciendo un recorrido en conjunto con mantenimiento de la tienda específicamente en la cubierta de la tienda nos percatamos que no hay manera de subir a la parte de arriba del local, impidiendo tanto a mantenimiento como al contratista empezar trabajos en cubierta. Cabe mencionar que no hay manera de subir a cubierta, ni por dentro o por fuera del local. La única manera sería utilizar escaleras telescópicas ocasionando riesgos no deseados. ¿Podría proyectos indicarnos qué procede en este caso? ¿Se fabrica una escalera marina?, o en su caso ¿qué propone proyectos como solución? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5239 | Se recibe suministros de materiales entre los cuales los tableros "X" "R1" que llegaron su especificación es diferente al que viene en proyecto, se comparten especificaciones de proyecto y suministros que llegaron: Tablero “X” especificaciones de proyecto: Tablero de distribución "X" 220127V, 2F-3H + tierra, la barra de tierra aislada. Especificaciones de suministro: Centro de carga 1F 3H ZAPPRINC. 8P 100ª SQ (39121100) Tablero “R1” especificaciones de proyecto: Tablero de distribución "R1" 220127V, 1F-2H + tierra, de la marca Square D. Especificaciones de suministro: QO Centro carga 12p ZAP 125 Po N Nos pueden confirmar si el suministro de los tableros que nos llegó se puede utilizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5240 | Se solicita analizar la posibilidad de reubicar el transformador, debido al espacio requerido por tienda para mantener su rack (estante) ¿es esto factible en el proyecto?, y si es asi, ¿como se deberian ejecutar esas adecuaciones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5241 | Propuesta de reubicar el reforzamiento hacia el siguiente cuadrante de techumbre, debido principalmente a dos razones. Evitar entrar a piso de venta Evitar los postes que cargan faldón y que están soldados a los joist a reforzar. Una de las desventajas principales es que veríamos afectado dos de los domos a colocar. Al respetar la ubicación original de la base, se tendrían las siguientes preguntas: ¿Como realizar el reforzamiento inferior de los josit con los postes del bastidor que cargan el faldón soldados a esta misma estructura? ¿Como poder realizar el reforzamiento inferior de manera correcta con la presencia de los cruces de soportaría, presencia de mordazas y de instalaciones diversas en el cuadrante? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5242 | Referente al plano DU-08 DIAGRAMA UNIFILAR Se hace el cuestionamiento del uso de cable calibre #4 y un desnudo del #8 para el mini rack , dado que en otros proyectos se ha usado calibre del #2 o de #10. La pregunta es si ¿Se quedarán estos calibres que marca el diagrama unifilar o habrá algún cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5243 | Para el tubo plus de la red de condensados de las Unidades Paquete, el proyecto nos indica la sujeción sobre techo metálico a base de solera de ½” con cilps maquilado de lámina en ambos extremos y fijado con tornillo de cabeza hexagonal de 1”, a cada 65 cm (19 mm), 75 cm (25mm) y 90 cm (32mm). Considerando la flexibilidad del tubo plus, el peso propio del mismo y sumando las altas temperaturas del sitio, se generaría una deflexión entre sujeción y sujeción; misma que, provocaría estancamiento del condensado. Para mitigar lo anterior, se propone que la totalidad de las sujeciones sean con abrazaderas tipo Grinel, como se indica en el DET-06 A102.1; misma que, quedaría sujeta a la seja de las láminas y la tubería tubo plus, quedaría alojada dentro de la charola, como se observa en la evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5244 | Revisando los planos del proyecto nos percatamos que no viene estipulado cómo se van a recibir los servicios ya que por experiencia se hace uso de POWERPOLES, pero en su caso no viene establecido. ¿Nos puede indicar proyecto si se instalan con Powerpoles o en su caso que se puede utilizar?; En el caso que se opte por powerpoles, ¿proyecto nos puede apoyar con las especificaciones?; ¿va a ir rematado a piso o encima del mobiliario? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5245 | Se detecta que en el listado de suministro no esta considerado el interruptor para el gabinete M800SMX que se aprecia en el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES-2383 y en el diagrama unifilar no se aprecia ningun interruptor para los gabinetes de subestacion. Surgen las preguntas: ¿Nos estaría faltando un interruptor para el gabinete M800SMX en el listado de suministro?, o bien ¿cómo se debería hacer la conexión en subastación para la alimentacion de los gabinetes M800SMX Y J250SMX ya que en el diagrama unifilar no aparece? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5246 | Referente al plano SJSL2022-W18D ELECTRICO DEL SISTEMA FV se hace el cuestionamiento sobre la ausencia de un interruptor para paneles solares, dado que dentro del diagrama no se encuentra mencionado dicho interruptor. ¿Deberá llevar interruptor principal para el sistema fotovoltaico? Y en dado caso ¿por quién será suministrado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5247 | Haciendo una revisión al proyecto, específicamente en el plano (A200 - FACHADAS-1659) no viene especificado en proyecto el cambio de un espectacular que está justo en frente de la fachada lateral del local destinado a Prichos. Al igual que viene con una serie de colores que no son usualmente usados en otros Prichos. ¿Podría proyectos indicarnos si se reemplaza dicho espectacular o qué se hace en esa parte? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5248 | EL PROYECTO SANITARIO INDICA SALIR HACIA CALLE HEROICADE PUEBLA Y CONECTARNOS CON UN POZO DE VISITA EXISTENTE SIN EMBARGOSE COMPARTIO EL PLANO EL 4 DE SEPTIEMBRE. SE SOLICITA CONECTARSE AL POZO DE VISITA DE LA CALLE CHALUPA ADJUNTO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL POZO Y DE LOS ARRASTRES DEL MISMO. ER ASI FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN Y ESPECIFICAR EL MODELO DE LA CAMARA. ANEXO CROQUIS EN NOTAS Y DOCUMENTOS. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5249 | La concretera en la zona mencionan otra marca para la fibra de polipropileno asi como su dosificacion y el siguiente revenimiento de acuerdo a la formula que utilizan. La marca CEMEX y la dosificación de la concretera es la siguiente: “MR 45, baja contraccion de 600 millonesimas, TMA 20 mm, revenimiento 16, fibra de propileno denominada FMAX a razón de 0.400kgm3 a 28 dias, cemento cpc 40 MAYA” ¿Es aceptada estas especificaciones de concreto para el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5250 | Referente al plano DU-08 DIGRAMA UNIFILAR se hace la observación sobre la secuencia que lleva la conexión desde el nicho de medición, pasando primeramente por el tablero general, consecutivamente al interruptor de doble tiro bajando el calibre a un 0 y llegando al tablero A el cual alimentará todo lo correspondiente a equipos de refrigeración y sistemas. Dejando sin alimentación al tablero general en caso de un apagón. Ya que la alimentación de un generador conectado en tienda solo abastecería el tablero A según el diagrama unifilar dejando sin aire acondicionado a la tienda. Se hace mención a que el calibre de 4 0´s debería correr al doble tiro y el regreso debería ser con el mimo tipo de calibre al tablero general, para solo hacer un puente del tablero general al tablero A y con la planta de emergencia, poder alimentar la tienda al 100% | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5251 | Referente al plano DU-08 DIGRAMA UNIFILAR se hace la observación sobre la secuencia que lleva la conexión desde el nicho de medición, pasando primeramente por el tablero general, consecutivamente al interruptor de doble tiro bajando el calibre a un 0 y llegando al tablero A el cual alimentará todo lo correspondiente a equipos de refrigeración y sistemas. Dejando sin alimentación al tablero general en caso de un apagón. Ya que la alimentación de un generador conectado en tienda solo abastecería el tablero A según el diagrama unifilar dejando sin aire acondicionado a la tienda. Se hace mención a que el calibre de 4 0´s debería correr al doble tiro y el regreso debería ser con el mimo tipo de calibre al tablero general, para solo hacer un puente del tablero general al tablero A y con la planta de emergencia, poder alimentar la tienda al 100% | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5252 | Haciendo una revisión al proyecto, específicamente en el plano (A200 - FACHADAS-1659) vienen una combinación de colores que no es común en comparación con otros Prichos. ¿nos podrían confirmar la parte de la combinación de colores según proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5253 | Al descubrir la varilla en el proceso de “limpieza fina” es decir retirando el polvo, se detecta que el concreto está separado de la lámina acanalada losa cero, en partes donde el material se desmoronaba al limpiarlo se tuvo que retirar por completo hasta llegar a la lámina, lo cual es preocupante ya que nos da como indicio que el concreto no está totalmente anclado y que esto puede crear oportunidades en un futuro. ¿Como proceder ante este hecho? | 2 | -En atención al RFI, se comenta lo siguiente, en el boletín emitido anteriormente, se especifica lo siguiente en el proceso de demolición: • PREVIO A LA DEMOLICIÓN SE DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA EN UN ÁREA MENOS VISIBLE O EN UNA ESQUINA PARA REALIZAR AJUSTES ANTES DE LA DEMOLICIÓN DE LAS ÁREAS MÁS CRÍTICAS• SE DEBERÁ INSPECCIONAR REGULARMENTE LA LOSACERO Y EL CONCRETO A MEDIDA QUE SE AVANZA EN LA DEMOLICIÓN PARA ASEGURAR QUE NO HAYA DAÑOS SIGNIFICATIVOS• SI SE APRECIAN SIGNOS DE DEBILITAMIENTO DE LA LOSACERO O DAÑOS ESTRUCTURALES, SE DEBERÁ DETENER LA DEMOLICIÓN Y SE DARÁ AVISO A LA SUPERVISIÓN DE WALMART Por las imágenes compartidas y el avance reportado, se evidencia la falta de atención en los puntos indicados, ya que, si se hubiera realizado lo indicado en el proceso, se hubiera realizado la prueba aplicando las recomendaciones indicadas y se hubiera detectado el problema a | 1 | 22781 | 2559
5254 | LOS PREDIOS DE USO COMERCIAL DEBERAN CONSTRUIR TRAMPA PARA LA RETENCIÓN DE SOLIDOSYO GRASA DEACUERDO AL PÁRRAFO 2.10 DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO VIGENTES EN EL ESTADO. FAVOR DE AGREGAR TRAMPA DE GRASA EN EL PROYECTO DE INSTALACIÓN SANITARIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5255 | Referente al plano A-200 FACHADAS GENERALES 1 se tiene la indicación de aplicar lifetime en todas las caras del proyecto, a diferencia de la fachada principal en la cual se marca el uso de este producto junto con pintura anti-grafiti. Por experiencia en obra se tiene el conocimiento de que estos productos se repelen mutuamente, lo cual hace imposible la aplicación de ambos. Se hace la pregunta ¿Qué producto debe aplicarse para la fachada principal? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5256 | Haciendo énfasis en la RFI (RFI No. 002_SC PRICHOS MERIDA CAMPESTRE LAMBRIN PARA PAREDES EXTERIORES) se había comentado con anterioridad que hay un detalle con unos muros de tabla roca que se encuentran en la parte superior de los muros del local. Valdría la pena considerar la colocación de una estructura en esas partes para recibir el lambrín, debido a que tenemos block hasta una altura de 1.8 metro a partir de los 3 metros sobre el nivel de piso terminado. Se cuenta con blocks intercalados (block – hueco – block) y dificultando de esta manera del correcto adosado al muro, además que la textura en la superficie a colocar no es uniforme. Aunado a esto se tiene en la parte superior una dala de cerramiento la cual continúa con Tablaroca hasta techumbre. Hay que considerar que la Tablaroca está desfasada del muro aproximadamente 10 centímetros de la superficie a colocar, independientemente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5257 | Revisando planos C09_PLANO DE TERRACERIAS_898, de la OC – 3, en el área de rodamiento del estacionamiento nos marca “PAVIMENTO ASFALTICO DE 8 cm DE ESPESOR”, en cajón de estacionamiento de discapacitados nos marca “PAVIMENTO ASFALTICO DE 6 cm DE ESPESOR”. ¿Esto es correcto se colocará asfalto o concreto hidráulico? Si se colocara concreto hidráulico, de su apoyo para proporcionar plano con especificación del elemento utilizar y el desarrollo del armado del concreto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5258 | En el archivo con nombre: Listado de suministros SC Mérida Montejo -2383 no menciona ni marca ni modelo de los dispositivos para los sensores de apertura (over head), detector de humo y para el detector térmico de alta temperatura, es necesario enviar dicha información al departamento de compras para que nos hagan llegar a sitio dicho suministro. ¿Qué modelo y marca serían los dispositivos para estos suministros? | 2 | SE COMPARTE INFORMACION SOLICITADA: | 0 | 22781 | 829
5259 | Revisando plano de conexión sanitaria a la red publica en el plano C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, nos indica que la conexión se realizara al registro existente. En el plano C06-PLANO DE SERVICIOS GENERALES-898 nos indica que se debe realizar la conexión a un pozo de visita nuevo ¿La conexión de la red sanitaria de que manera se realizara, al pozo de visita existente o a uno nuevo, esta conexión quien la realizara, la contratista o la dependencia correspondiente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5260 | La concretera en la zona mencionan otra marca para la fibra de polipropileno asi como su dosificacion y el siguiente revenimiento de acuerdo a la formula que utilizan. La marca CEMEX y la dosificación de la concretera es la siguiente: “MR 45, baja contraccion de 600 millonesimas, TMA 20 mm, revenimiento 16, fibra de propileno denominada FMAX a razón de 0.400kgm3 a 28 dias, cemento cpc 40 MAYA” ¿Es aceptada estas especificaciones de concreto para el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5261 | El siguiente RFI es para pedir de su apoyo para informar sobre los puntos de apoyo, revisando los planos con la residencia de obra, nos damos cuenta que no hay puntos de apoyo que nos den referencia para poder avanzar, ya que estamos en trabajos preliminares. Solicitamos esta información para seguir avanzando, ya que nos está generando un retraso. Así también la información sobre el Banco de nivel en el RFI anterior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5262 | Se complementa informacion del rfi #20 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5263 | Revisando el tema del suministro de la puerta corrediza nos percatamos que tanto la puerta corrediza automática como la cortina enrollable se suministran por parte de Walmart, pero según proyectos anteriores la empresa contratista se encarga de suministrarlas. ¿puede proyectos indicarnos si lo suministra Walmart o va por parte de la empresa contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5264 | En proyecto se indica registro subterráneo desde la entrada del predio, pero en la visita de Telmex nos indican que esto no es posible y hacen la recomendación de una mufa en techumbre para la bajada de la línea telefónica, con canalización sobre el muro de colindancia y de esta al site. Se anexa minuta con trayectoria que solicita Telmex. | 2 | Buenas tardes Ya que es un trabajo que requiere el proveedor de Telmex, se debería de realizar como lo indica, adicional confirmo que no genera algún cambio en plano ya que en el plano ID06 de indica el detalle de la opción 1 para este alcance. Saludos | 4 | 22781 | 1402
5265 | Surge la duda cual es el color correcto en faldones de piso de venta, la nota FALDON DE PREPARADOS del plano A-103 Plano de acabados generales -2383- dice que es White flour en todo el faldón, pero revisando planos de cortes y plafones mencionan un segundo color. ¿Cuál es el color correcto? ¿Son todos los faldones y en toda la superficie donde aplicara el tono que nos indiquen? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5266 | Revisando la lista de CCVT, luminarias, de proyecto contra la lista que se suministro tenemos una diferencia de suministros, checando con proveedor menciona que en su plano de suministros solo marca las cantidades suministradas. Se anexa lisa de diferencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5267 | Conclusión: se entiende que el alcance del proyecto para todos los faldones perimetrales de pasillo de venta no se cambia el color, solo se realiza resanes (por desmantelamiento de vitrinas y cámaras) y pintura de 30 cm arriba de los 2.77 para aplicar mismo tono existente (Goldfinch). ¿De quién es el alcance para el retiro de todas las señalizaciones existentes, proveedor de nueva señalización o de contratista? el plano DEM-103 Plano de acabados generales -2383- se encuentra una nota que indica el retiro de toda la señalizacion. (en rfi adjunto fotografias) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5268 | Nos dirigimos a ustedes para solicitar apoyo respecto al equipo de refrigeración ubicado en la techumbre de tienda. Con el fin de evitar contratiempos en nuestras actividades de laminación, necesitamos definir cómo proceder con este equipo. Descripción del Problema: El equipo de refrigeración se encuentra en una posición que podría interferir con las actividades de laminación. Para asegurar la continuidad y eficiencia en nuestros procesos, requerimos determinar la mejor forma de manejar esta situación sin causar interrupciones o demoras. Solicitud: Apoyo para el Movimiento del Equipo: Solicitamos orientación sobre quién podríamos coordinar el movimiento del equipo de refrigeración para facilitar nuestras operaciones de laminación. Autorización para Ajustes Temporales: Alternativamente, solicitamos autorización para implementar ajustes temporales que nos permitan es | 2 | Es necesario verificar con el gerente de construcción los tiempos y planeación de obra para poder llevar la logística. | 9 | 22781 | 1425
5269 | Revisando plano “C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-1014939” nos marca dos bajadas pluviales con descarga a canal pluvial. En el plano viene el detalle del cárcamo, no viene detalle sobre la rejilla que se debe colocar, de su apoyo para proporcionar este detalle y si la bajada de agua pluvial queda dentro del cárcamo como en la foto que se comparte. | 2 | Buen dia UNA BAJADA DESCARGA LIBRE A BANQUETA DONDE EL AGUA ESCURRIRA AL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA, MIENTRAS QUE LA OTRA DESCARGA LIBRE AL CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO (SIN REJILLA). Saludos | 0 | 22781 | 829
5270 | Base fabricada conforme a proyecto, sin embargo, la condensadora que llega a sitio es más pequeña a la indicada a los planos, por lo que el soporte transversal queda desfasado de donde descansara la pata, la propuesta es añadir una placa de 25X25 cm con cartabón para que descanse los 15 cm que saldría de la pata en L, ya que en el sentido longitudinal no se tiene inconveniente. Otra de las adecuaciones que se tienen que hacer es tapar los huecos que sobrarían con la rejilla Irving. Cabe recalcar que la base se comienza a fabricar con tiempo anticipado a que el equipo estuviera en sitio. ¿De ser aceptada la propuesta o de indicar otro proceso, favor de indicar como serian solicitados dichos trabajos a contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5271 | Descripción del Cambio Propuesto: De acuerdo con el plano del proyecto para el cuarto de basura, se especifica la instalación de muros de block. Sin embargo, debido a los retrasos en la liberación del área por cuestiones ambientales, proponemos cambiar el material a Durock. El acabado se mantendrá en lambrín de azulejo forrado, con la misma división de muro requerida. Justificación del Cambio: El cambio a Durock permitirá avanzar en el proyecto sin mayores demoras y cumplir con los requisitos de diseño. Solicitud: Solicitamos la aprobación (vobo) para proceder con el cambio de material de block a Durock en el cuarto de basura. Adjunto evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5272 | Revisando plano “C14-PLANO DE ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO-898” nos marca la mitad de un registro eléctrico sobre la jardinera que esta en la salida de emergencia, este registro se quedara en esta posición y se le realizara el detalle del registro para que sea accesible o se reubicara el registro. | 2 | Buen dia Se ha cargado en TRIRIGA el Plano C14 PLANO DE ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO en el cual se actualizó la posición del registro. | 1 | 22781 | 2559
5273 | Se requiere considerar el recalcular nueva base para condensadora "A" así como el reforzamiento para ella, esto con el propósito de poder abarcar la menor área posible para los trabajos de reforzamiento, debido a la complejidad de los trabajos en esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5274 | REFERENTE AL PLANO GIE01- INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS nos marca unos desconcectadores que llegaron por suministro pero no vinieron las botoneras de arranques. Para poder dar agilidad al proceso y que se tiene un tiempo de entrega con el contratista de 7 días se puede considerar que el contratista realice el suministro para poder arrancar dichos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5275 | ¿Cuál sería el proceso a realizar previo a la colocación de loseta antiácida? Conociendo las condiciones en la parte baja de zona de amasijo y las próximas áreas que presente misma área de oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5276 | REFERENTE AL PLANO ID04 de voz y datos nos indica “14 antenas” y en el listado de suministro no trae nada de antenas y dipolos De su apoyo para saber si la tiene el área dé GNFR para que nos compartan el contacto, otra opción que vemos más viable es que sea por parte del contratista ya que el área está contemplada para entregar Adjunto evidencia en plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5277 | Capturas del plano A-100b Planta de sótano -2383- no se indica mayor información respecto al trabajo a realizar para la aplicacion de espuma de poliuretano espreado. ¿Cuál es el espesor correcto a aplicar?. ¿Alguna marca en especial?. ¿Existe alguna indicación en específico para aplicar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5278 | En respuesta para el rfi #2 se menciona que para estas nuevas vitrinas no se requería aspersión ya que son con puertas, sin embargo; a sitio llegaron dos vitrinas para frutas y verduras que son abiertas. Proveedor de refrigeración indica que requieren el sistema de aspersión, al no tener algún plano de instalaciones hidráulica yo eléctrico que mencione este sistema ¿cómo se debe proceder ante la solicitud del proveedor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5279 | Plano GMR-1 LAYOUT SC MERIDA MONTEJO OC-5 se muestra la ubicación de la cámara de congelados, pero en el plano A-100b Planta de sótano -2383- no indica que aplique espuma de poliuretano esta area. ¿Es correcto no aplicar espuma de poliuretano abajo de cámara de congelados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5280 | Fecha: 12 de agosto de 2024 Asunto: RFI No. 028_Cambio de tanque de gas estacionario El pasado 10 de agosto se presentó a tienda personal de comodato encargado de llenado de gas a tienda para realizar inspeccion de estado actual del tanque y realizar un ultazonido del mismo. De acuerdo a sus recomndaciones por los años de vida del tanque ya se deveria cambiar, ya que la fehca de fabricacion es del año 2010 y su vida util es de 10 año y con los mantenimientos se podria alargra unos 3 años. Se realiza ultrasonido y nos comenta tecnico que ya asufido un desgaste de hasta 1 mm la pares del tanque , y se llevara toda la informacion para realizar el calculo en oficiona y entrrgar un reperote de manera formal ya con los resultados Conclusión: La recomendación en sitio por parte de técnico es hacer el cambio del tanque estacionario, y para tener sustentado el cambio es esperar la entrega del r | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5281 | Se solicita aclaracion para el alcance y aspectos de funcionalidad de la camara de walk in cooler: Acceso a cámara con dimensiones limitadas. Ubicacion de acceso. Ancho de pasillo entre cámara y la gondoleria no funcional. ¿La puerta de esta camara es automatica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5282 | Considerando aspectos como seguridad e higiene. ¿Debe ser colocada la loseta antiacida en el área de despacho de tortillería? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5283 | El molino de carnes actualmente esta instalado afuera de la camara sin embargo en proyecto se tiene dibujado en el interior de la camara, pero no se tiene ningun circuito considerado para este equipo. ¿Debe instalarse el molino dentro de la cámara? En caso de ser así ¿cómo debe realizarse? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5284 | Operadora indica que requiere que se construya un muro de tablarroca para el respaldo de la gondoleria ya que indica que debe existir una barrera que no permita al cliente ver hacia el interior entre los espacios del rack. ¿Cómo proceder ante la petición de operadora? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5285 | Al terminar el desmantelamiento de las camaras de frutas y verduras, se detecta que las columnas presentan corrosion y el proyecto indica sin alcance. ¿Qué se debe realizar ante las condiciones en que se encuentra las columnas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5286 | Se detecta un inconveniente a tomar en cuenta con el abatimiento de la puerta de la cámara de salchichoneria, ya que al abrir dicha puerta obstruye parte del pasillo y el asociado que está en el interior no tiene visión si hay persona aproximándose con alguna tarima o simplemente caminando. ¿Qué se debe realizar para mitigar esta situación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5287 | De acuerdo a Listado de suministros SC Mérida Montejo -2383, indica controlador marca NOVAR. Sin embargo en sitio tenesmo uno marca Danfoss ¿Cuál sería el inconveniente con la diferencia de marca? ¿Qué trabajos se estarían realizando en subestación, de acuerdo a la ubicación indicada en el archivo del listado de suministro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5288 | Las áreas donde se aprecia detalles sin loseta vinilica que quedan por el cambio de vitrina o cámaras en piso de venta, las vitrinas anteriores eran mas anchas y en el caso del bunker de pescados se reubica, las anteriores vitrinas tenían fallas en drenes y la humedad aflojo la loseta existente. La loseta vinílica que tiene piso de venta ya no esta en el mercado disponible, además que de acuerdo al proyecto no se tiene alcance para esta parte. ¿Cómo se debe proceder ante estos detalles que se tienen en piso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5289 | En el plano A-301b Detalles interiores III -2383-, se indica la colocación de metal desplegado. Se solicita detalle para la colocación del material, además que surge la duda si debe ser pintado tanto el metal desplegado y rejilla Irving. También se solicita aclaración si la colocación del metal desplegado aplica en los casos donde no hay recorrido de personas como es en el rack A ya que queda completamente oculto y parte del rack B ya que en la mayor parte del area cae encima de la cámara de salchichoneria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5290 | Referente al plano GR2 TRAYECTORIAS MB COBA TULUM R0. Nos indica que el evaporador va centrado en la cámara de amasijo de temperatura media por lo cual se necesita recorrer el evaporador 15 cm. Para poder libra la puerta ya que esta choca con el evaporador | 2 | Se puede generar este movimiento, dado que el unico impacto mas que en la maniobra. Es necesario asegurarse de sellar bien los orificios que quedarán derivado al movimiento. | 3 | 22781 | 62
5291 | Las patas (soportes) de las bases para las parrillas no están fijas al piso de la cámara de refrigerado o en el caso de la de congelado al falso piso de panel, ante esta situación proveedor de refrigeración comenta que la textura de la lámina antiderrapante impedirían que tuviera una buena fijación en el caso de congelado. Los marcos de las puertas están unidos a las bases de las parrillas por lo que surge la duda si esto es conveniente para la operación, considerando que algún golpe o algún empujón desde el interior estaría empujando hacia afuera el marco de las puertas. Ante estas dos situaciones surgen las siguientes dudas: ¿Debe estar fijas las patas las bases de las parrillas al piso? En caso de ser así ¿Cómo debería ser esa fijación tanto para cámara de congelados como de refrigerado? ¿Es funcional o correcto que exista esta conexión entrelas bases de las parrillas y los marcos de las puertas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5292 | Operadora solicita reubicación de escalera marina debido a que la posición que marca el plano la ven como propensa a golpes por el recorrido que realiza los asociados con patines y tarimas. Solicitan cambiar a un costado. ¿Cómo proceder ante la petición de operadora para reubicación de escalera marina en rack B? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5293 | Derivado al cambio de trayectoria que se realizó para refrigeración con el objetivo de optimizar tiempos, y evitar cruzar por plafones las áreas de producción en tortillería, salchichoneria y amasijo; se optó por realizar las trayectorias por sótano por lo que se tiene dos bajadas donde se colocó una guarnición para su protección; sin embargo, se considera que no essuficiente por lo que surge la duda como es que se debería fabricar dicho elemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5294 | Se verifican niveles de piso en cámaras y se detectan desniveles del punto cero hasta 2.5 cm en algunos casos., se realizan maestras con arena silica y endurecedor epóxico, se propone realizar nivelación perimetral de 15 cm de ancho en las cámaras que presente estas variaciones de nivel de su superficie para que el desplante de los muros pueda ser el correcto. ¿Como preceder ante el hallazgo de la desnivelación en cámaras? Se propone un autonivelante de poliuretano que garantice no presentar fisuras a causa de la temperatura de las cámaras de refrigerado, así como resistencia al uso que se le da; ya que incluso ingresan con patines a estas cámaras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5295 | El plano IE-06a FUERZA Y CONTACTOS PLANTA BAJA-2383 nos indica que la alimentación eléctrica para las cortinas de aire son desde los tableros GP, sin embargo; proveedor indica que esta en su alcance la instalación eléctrica, las primeras cortinas fueron instaladas y al cuestionar porque no uso el desconectador que se tiene en proyecto, indica que lo trae desde los tableros del protocol. ¿De dónde deben estar energizadas, de los tableros GP o como indica proveedor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5296 | Las condiciones en general de los plafones en áreas de producción están muy deteriorados sin embargo en las áreas de carnes y pescados son las más afectadas, los acabados en muros en su totalidad se encuentran en un estado de deterioro considerable, en algunos casos con tablarroca inexistente en las areas de zonas humedas. ¿Cómo proceder ante estos hallazgos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5297 | Seguimiento al rfi # 31. ¿Cómo debe realizarse la instalacion del molino de carnes en el interior de la camara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5298 | Seguimiento al rfi # 32 Operadora indica que requiere que se construya un muro de tablarroca para el respaldo de la gondoleria ya que indica que debe existir una barrera que no permita al cliente ver hacia el interior entre los espacios del rack. ¿Cómo proceder ante la petición de operadora? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5299 | El panel de cámaras de refrigeracióncongelación presenta una capa blanquecina que al intentar limpiar no se retira por completo, proveedor de refrigeración indica “que es una reacción química que presento el panel”. La solución que ofrece es pintar; a lo que se solicitó la ficha técnica de la pintura que se pretende usar, otro punto a mencionar es que la cámara de congelado presenta esta condición y es visible desde piso de venta. ¿Es correcto pintar y usar esta pintura en el panel? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5300 | No se indica desmantelamiento de campana, ni lambrin de acero inoxidable existente en área de sushi ni de las instalaciones eléctricas correspondientes para el funcionamiento del extractor. ¿Solo se realiza desmantelamiento de la bajada de gas, así como de la trayectoria? ¿En la nueva ubicación de la arrocera no se considera lambrin de acero inoxidable? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5301 | Como seguimiento del rfi# 41. Se nivelo perimetría de las camaras con arena silica y endurecedor, el desnivel no era el optimo para lo que proveedor de refri requeria y realizar un correcto proceso de ensamble. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5302 | Para el area de sushi no se indica desmantelamientos de: campana existente, lambrin de acero inoxidable existente, instalaciones eléctricas existente, ducteria y extractor existente. ¿Todo queda como está actualmente, excepto el desmantelamiento la salida de gas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5303 | En los planos GER-1 D.U. ME MONTEJO OC-5-2023 y IE-06a FUERZA Y CONTACTOS PLANTABAJA-2383 se menciona cambiar el cableado para alimentar la condensadora del cuarto de basuracon 2-6 awg y 1-10d, también se menciona que el modelo de la condensadora es GVRM035NSA2Bpero en sitio de tiene modelo GVRM020NSA2B. La condensadora que se encuentra en sitio es el modelo GVRM020NSA2B¿Es correcto des-cablear lo existente y ocupar la misma canalización, realizar el reemplazo deinterruptor tanto como de gabinete? | 2 | De acuerdo a la última actualización de refrigeración esté el catálogo, en proyecto se indica canalización y cableado, el interruptor y desconectador también son nuevos. | 4 | 22781 | 1402
5304 | Para poder hacer la solicitud del suministro se requiere inforamcion de la antena y dipolo necesario para instalarse en nueva camara de walk in cooler. ¿qué marcamodelo son: antena y dipolo para la camara de walk in cooler? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5305 | Existe un monten sobre trabe de concreto donde remata la lamina. De acuerdo a lo indicado en proyecto los angulos de refuerzo deben colocarse por debajo de la cuerda superior de cada josit, pero al tener un monten de uno de los lados ¿Como deben fijarse las piezas de ángulos de refuerzo con el monten sobre la trabe de concreto? En el archivo se colocaron fotografia asi como corte esquematico de lo que se describe arriba. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5306 | En proyecto se indica una separación de 91.4 cm entre refuerzos ¿se debe dejar una separación al arranque de esta distancia (despegado del muro de 91.4 cm), o se arranca con una pieza de refuerzo pegado al muro (ejes 1 y 13? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5307 | El siguiente RFI es para atender la solicitud de la empresa contratista de proponer el relleno en el muro del eje B de colindancia con el vecino, en lugar de capas de suelo cemento se rellene con placas de poliestireno expandido, a la altura del muro de contención como lomarca el proyecto, esto para mejorarla impermeabilidad entre la cimentación y evitar con mayor eficacia cualquier filtración de humedad. Anexo imagen del plano C09cPLANO DE MUROS DE CONTENCION. Anexo imagen del Corte A-A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5308 | El proyecto no se encuentra cargado en trirriga se ha estado trabajando con la informacion compartida al contratista, de su apoyo para poder cargarlo a la plataforma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5309 | El siguiente RFI es para señalar y dar las indicaciones para los cortes en el pavimento sobre el tanque tormenta y la excavacion en el perimetro del mismo. Especificacioners como lo son: Las medidas para forjado de junta, sellador elastico y tira de poliuretano. Anexo imagen del plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5310 | El siguiente RFI es para pedir de su apoyo para informar sobre la colocación de los tableros, ya que en listado de f8 marca la colocación de 2 tableros y en el plano igual marca la colocación de 2 tableros. Pero en los suministros a tienda solo llego 1 pieza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5311 | En elproyecto de integración vial no vienenconsideradas las banquetas y guarniciones del exterior del predio. Anexo fotos del estado actual para que se considere al contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5312 | EN EL RECORRIDO CON EL PERSONAL DE CESPM EL 10 DE SEPTIEMBRE NOS INDICO QUE LA TRAMPA DE GRASA DEBERIA DE IR AL FINAL DE LA LINEA DE DRENAJE, PERO EN ESTE PLANO NO SE ESTÁ CONSIDERANDO ASÍ, NOS INDICAN CUÁL SERÍA EL CORRECTO. AGREGO CROQUIS DE COMO NOS DIJO EL PERSONAL DE CESPEM QUE SERIA ASI COMO LA UBICACION Y ALTURAS DE LAS TUBERIAS QUE SE ENCONTRARON EN SITIO QUE CORRESPONDEN A NUESTRO TERRENO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5313 | SE TUBO UNA JUNTA CON STORE PLANING Y OBRA CIVIL Y SE LLEGO A LA MEJOR OPCIÓN DE DONDE REUBICARLO. ANEXO CROQUIS DE DONDE ESTARIA ESTE CONCTO. ANEXO FOTO CON CROQUIS DE COMO QUEDARIA ESTE QUEDARIA EN EL ANGULO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5314 | EN EL PLANO NO VIENE INDICADO EL CONTACTO PARA EL PRESURIZADOR DEL TINACO. ES ESTO CORRECTO?. DE SER ESTE EL CASO NOS PODRIAN INDICAR DONDE IRIA ESTE CONTACTO Y EN DONDE SE CONECTARIA. ANEXO CAPTURA DEL PLANO DE CONTACTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5315 | EN RECORRIDO DE APERTURA SE SOLICITO BASE PARA PUERTA DE POSTIGO, HECHA A BASE DE ANGULO. EN DETALLE DE PUERTA NI EN FACHADA ESTA ESTE ANGULO. ANEXO CAPTURA DE PLANO DE DETALLES DE PUERTA Y EL DE FACHADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5316 | De acuerdo al plano de proyecto nos indica esta ubicación de cámaras de seguridad, pero Store Planning al revisar la fachada nos indica se agregue una cámara en fachada para mayor seguridad de la tienda. Anexo foto del plano de cámaras que tenemos y la ubicación propuesta por store planning. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5317 | En el alcance de integración vial se están considerando señalización vertical pero no están indicados en los suministros de store plannig, derivado que la unidad ya se entregó, preguntamos si estos pueden ser suministrados por el contratista y si tienen un diseño diferente. anexo plano de impacto vial | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5318 | Buen día, Me permito comentar y pedir sus observaciones en relación a un hallazgo que se presentó al momento de realizar la excavación en el área correspondiente al registro de lodos de acuerdo a proyecto mencionan que no se pudo ubicar el trayecto de la linea principal de descarga sanitaria y pasa de manera diagonal muy cerca de una de las esquinas de registro de lodos como lo explico posteriormente en el croquis y fotografías anexas; por lo cual se reduciría la distancia para el desagüe de agua tratada posteriormente a la salida del biodigestor; se propone una vez detectado el cruce aprovecharlo debidamente reforzada la intersección que se encontraría a una profundidad de 2.0 m. de nivel de arrastre de desagüe para la linea principal de descarga sanitaria; cualquier observación al respecto estaré al pendiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5319 | En recorrido el día hoy se observo un desprendimiento de tierra en la excavación realizada para la instalación del Biodigestor en el área verde; la zona en general se encuentra húmeda; debido a las constantes lluvias que se han presentado en la temporada algunas capas del corte realizado se observan unas zonas mas obscuras que otras; algunas capas con arena; pero en general se observa obscura las capas más bajas del corte y debido a estos desprendimientos de tierra; se realiza provisionalmente un mejoramiento en la zona afectada colindante a la fachada de la bodega con acostalamiento con arena para compensar la zona de tierra que se desprendió y recortado otro talud que también presento desprendimiento de tierra; removiendo las capas más débiles para evitar retrabajos posteriores; se anexa fotografías de los trabajos ejecutados no contemplados en el proyecto original. En caso de que exis | 2 | La soluciÃ³n del zampeado es correcta, protege las paredes y evita que el suelo pierda humedad. Es importante que la contratista realice las obras necesarias para evitar que la lluvia afecte la excavaciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
5320 | RFI No.: 002 MI BODEGA AURRERA OCOYOACAC, MEXICO DET.2782 En Propuesta de Modificación del proyecto de Instalación de un biodigestor en el área verde del Estacionamiento perteneciente a Mi Bodega Aurrera Ocoyoacac al frente principal de la Tienda se observa que la línea de Red Sanitaria Actual que sale del módulo sanitario de la tienda se Desvía con un nuevo Registro hacia el biodigestor para ser Tratada el agua y posteriormente ser regresada al mismo circuito para mandarla a la red general municipal presenta un problema ya que el nivel de arrastre que tiene originalmente el Registro es de -0.57 mts al realizar el recorrido de tratamiento de agua sanitaria y por la modificación solicitada de bajar el biodigestor -0.30 mts del nivel de pasto, el agua regresa al mismo punto con una profundidad de arrastre promedio de -1.40 mts por lo cual, tendríamos una diferencia de -0.83 mts y n | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5321 | DE ACUERDO AL PLANO BOL-04-V.2, MARCA O INDICA EXCAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 3.80 MTS; EN EL NIVEL 2.50 ENCONTRAMOS NIVEL FRIATICO. EL RELLENO QUE PIDN PARA BIODIGESTOR Y LA EXCAVACION ES RELLENO DE ARENA O MATERIAL DE TERRENO NATURAL. EN OBRA CONSIDERAMOS RELLENAR CON MATERIAL BOLA, A 1 MT DE ALTURA, Y RELLENO DE TEZONTLE A OTRO METRO DE ALTURA, OTRA CAPA DE TIERRA TIPO GREÑA Y CERRAMOS CON 50 CMS DE TEPETATE COMPACTADO. COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN A MANO ALZADA. DICHA SOLUCION ES PARA HACER UN TAPON AL MANTO FRIATICO Y EVITAR ASENTAMIENTOS EN AREA DE ESTACIONAMIENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5322 | DE ACUERDO AL PLANO PLANTA LOSA TAPA, SE NOS DA LA INDICACION DE HACER LA LOSA TAPA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN TAPA BIODIGESTOR Y LOSA MACISA EN POZO DE LODOS. COMO HEMOS MENSIONADO ENCONTRAMOS NIVELS FRIATICOS, Y POR CARGAS DE LOSA TAPA LA CUAL SONSE ESTA UBICADA ES EL AREA DONDE LLEGA CAMIONETA DE VALORES ( 3 VECES POR SEMANA). NO SERIA VIABLE ESTE PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO CUAL LA SUGERENCIA ES HACER LOSA MACISA EN POZO DE LODOS Y TAPA BIODIGESTOS EN UN ESPESOR TERMINADO DE 20 CMS. UTILIZANDO VARILLA DEL #4 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5323 | Con la finalidad de dar seguimiento a la respuesta del tema abordado en el RFI No. 002, que a la letra dice: “NO PODEMOS AGREGAR ESA ADICIONAL YA QUE SI VIENE INCLUIDO EN EL PROYECTO Y SI NO SE PRESUPUESTÓ ES UNA OMISIÓN DEL CONTRATISTA, LES SUGIERO REVISAR SUS CUANTIFICACIONES EN EL CONCEPTO DE “SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA”, CONTRA LA ESTRUCTURA TOTAL DE LAS MALLA SOMBRAS Y CUBIERTA DE TRAVELATOR QUE SE ENCUENTRAN EN PROYECTO, YA QUE SE NOS HACE EXAGERADO EL TONELAJE PARA SER NADA MAS DE LAS MALLAS SOMBRAS”, se toma en consideración esta sugerencia y se solicita al contratista el análisis del tonelaje de la estructura de la malla sombra, una vez recibido lo solicitado se hace llegar vía correo electrónico al ing. Eduardo Carrillo el día 19 de octubre del 2023 para su revisión yo análisis. Tomando en cuenta lo anterior y para dar continuidad a los trabajos programados, ¿Cuál sería la respuesta o sugerencia a considerar sobre este tema? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5324 | En proyecto no se cuenta con planos que indiquen alguna trayectoria de instalación hidráulica o eléctrica para este equipo, también es necesario comentar que en tienda no cuentan con boiler ni los accesorios indicados en las notas para el funcionamiento del equipo a instalar por el proveedor de refrigeración. (como son válvulas, bombas ni tanque) ¿Con quién se debe realizar la solicitud de estos trabajos y como se debe gestionar? ¿Es correcto no tener considerada la instalación de un therma-stor para rack A? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5325 | Plano ES-300 REFUERZO POR HURACÁN EN CUBIERTA -2383- se indica el refuerzo del eje A al B y del eje F al G. Plano DEM-102 Plano de cubierta -2383- se indica desmantelamiento de lámina a la mitad de la distancia desde el eje A hacia el eje B; así como de la mitad de la distancia del eje G hacia el eje F. Para poder realizar los trabajos de reforzamiento se requiere retirar la lámina en su totalidad. Estos trabajos de desmantelamiento necesarios para realizar el reforzamiento: ¿El desmantelamiento de lámina necesario a realizar y que supera al indicado en el plano DEM-102 Plano de cubierta -2383- para los trabajos del reforzamiento; como debe ser gestionados para su ejecución? ya que contratista refiere que fueron contemplados los 3830 m2 indicados en el plano, sin embargo, la superficie necesaria a retirar supera esta cantidad. ¿Cual seria el alcance del proyecto para este punto en particular y en que plano se puede corroborar este dato? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5326 | La placa representada en plano ES-300 REFUERZO POR HURACÁN EN CUBIERTA -2383, no existe en sitio, ¿Esta placa debe ser colocada? en caso de ser así ¿cómo debe ser colocada? ya que se menciona que no se puede soldar en sitio. Se menciona en notas que se pueden colocar clips fijos o móviles, por lo que se propone un clip móvil de 180° ya que de acuerdo a recomendaciones del instalador por la temperatura que alcanza la zona ne la que se encuentra la tienda es lo más conveniente. Para la fijación de los clips proponen colocar pijas punta de broca de alta penetración de 1 ¼ x 1 ½ # 5, para usar en ves de los clavos de acero Hilti. ¿Es aceptable usar el clip móvil de 180°? ¿La fijación para los clips se puede cambiar por la propuesta del instalador de usar pijas punta de broca de alta penetración de 1 ¼ x 1 ½ # 5? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5327 | En la parte inferior de los racks se tiene un espacio libre donde se colocará una charola para captar la condensación en caso de que exista, de acuerdo a lo mencionado por el proveedor son dos salidas de drenes por cada chaola de rack, la conexión de estos drenes a una coladera menciona no es su alcance, en proyecto no se indica esta conexión en los planos revisados: IS-01 RED SANITARIA Y CONDENSADOS-2383 y GMR 3 COLADERAS SC MERIDA MONTEJO OC-5 ¿De quién es el alcance la conexión de los drenes para las charolas inferiores de los racks A y B, contratista o proveedor? ¿Cómo se debe gestionar estos trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5328 | ¿Existe la pasibilidad de aterrizar a la columna metálica más cercana, o forzosamente se debe llegar a tierra con un registro? ¿Cómo será la trayectoria para el aterrizar la estructura, existe un área específica donde hacer el registro? ¿se puede considerar la trayectoria más factible a criterio en sitio, para ubicar el registro en sótano? ¿Existe un detalle especifico de estos trabajos en el plano IE-19a? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5329 | En respuesta a rfi #56 se menciona boletín para la conexión de thermastor, al momento no se puede visualizar en la carpeta de boletines del proyecto. Y la duda que surge también es si: ¿Es correcto no tener considerada la instalación de un therma-stor para rack A? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5330 | Se presenta excesiva condensación en obrador de sushi en la parte superior de este, al grado de humedecer el plafón también se detecta humedad en muros del área, provocando que se despegue el acabado glassboard, se ha solicitado a proveedor de refrigeración que revise como oportunidad suya, sin embargo, menciona que debido a las reducidas dimensiones del espacio se contemple un material diferente, recomendando panel aislante para muros y plafón de sushi, ya que al ser un área pequeña actúa como una cámara de refrigeración. ¿Cómo proceder ante este hallazgo? (En archivo se muestra fotografias) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5331 | EN RECORRIDO DE APERTURA SE SOLICITO SOLDAR CON UNOS PUNTOS LAS TAPAS DE REGISTRO Y ENPROTECCIONES DE LUMINARIAS WALL PACK EN ENEXTERIOR DEBIDO A LA INSEGURIDAD DE LA ZONA. EN EL CASO DE LAS PROTECCIONES DE LOS WALL PACK SERIA EN VEZ DE LOS CANDADOS PORQUE MENCIONO QUE ERA MEJOR QUE ESTUVIERA SOLDADO PORQUE LOS CANDADOS LOS QUITAN MUY FACIL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5332 | RFI No.41 VASCULA INFORMATIVO EN RECORRIDO DE APERTURA SE NOTIFICO QUE NO LLEGARIA VASCULA HOBART, POR CUESTION DE TIEMPOS SE LE SOLICITO A CONTRATISTA SUMINISTRAR UNA VASCULA MINIMO 100 KG. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5333 | De acuerdo al plano de proyecto nos indica esta ubicación de lampara de emergencia y panel, pero Store Planinnig al acomodar las góndolas nos indica que estos quedan tapados por un estante, de su apoyo para indicarnos si se pueden reubicar. Anexo foto y captura del plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5334 | Con el presente se comunica que la estructura de techumbre en la zona la cual se encontraba el Porrúa no cuenta con ningún acabado, como quedara toda la estructura aparente, gerencia pidió que se pintara lo que falta de dicha estructura, ya que tiene el color aparente del acero y de la otra zona esta pintada de blanco, en el F8 solo se tiene el concepto de limpieza. Por lo anterior mencionado, se pide VoBo para la pintura que pide gerencia en la estructura faltante y en la parte de la estructura que ya esta pintada se mantenga solo el concepto de limpieza profunda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5335 | Asunto: RFI No. 08_En la licencia de construcción está incluida la cisterna y tanque tormenta.El siguiente RFI es en relación a una duda que surgió , sobre el tanque tormenta y cisternaestán incluidos en la licencia de construcción que se tramito para la ejecución de esteproyecto.Se genero la duda ya que en los planos de licencias si aparece. Anexo documento. | 20 |  | 2 | 91 | 41
5336 | El siguiente RFI es en relación a una duda que surgió en el plano C07 exterior de drenaje actualizado el día 20 de noviembre 2024, sobre si será un biodigestor de 2,500 litros marca Rotoplas, o solo es un tanque de almacenamiento (tinaco) de 2500 litros, para la fosa séptica. ya que en los detalles en el plano C07 se aprecia que es solo un tanque de almacenamiento. Nos podría apoyas con la duda si será un biodigestor o un tanque de almacenamiento de 2,500 litros. Anexo documneto. | 2 | Buena tarde. Es un tanque de almacenamiento de 2,500 lts marca Rotoplas que fungirá como elemento de almacenamiento provisional. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
5337 | Asunto: RFI No. 11_colocacion de luminarias al exterior. El siguiente RFI es en relación a una duda que surgió en el plano C14 alumbrado exterior indica colocación de limonarias a una altura de 3 m y 4 m , y los muero existente tiene un altura de entre 2.40 a 2.60m . En el plano contine detalles de postes de 6 mde altura. La preguna es si de colocara ese tipo de postes qu encica el plano, o se colocara algun otro elemento de fijacion para llegar a esa altura. Anexo documento. | 2 | Buen día. Las luminarias se colocarán dependiendo la altura máxima del muro, si el muro mide 2.40, se colocarán a una altura máxima de 2.30 y si el muro mide 2.60, se colocarán a una altura máxima de 2.50. Con respecto al otro punto, en este proyecto no se considera la instalación de postes para alumbrado. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
5338 | El siguiente RFI es en relación a una duda que surgió en el plano A102 planta general de cubierta indica aplicación de impermeabilizante a base de thermo skold o enduris 3500. La pregunta si es necesario aplicar el impermeabilizante al ser una techumbre nueva. Anexo documento. | 2 | Buena tarde. Se refiere a la colocación de los sellos en las uniones de la lamina KR-18 a todo lo largo de la lamina, ver especificación 05300 Saludos. | 1 | 22781 | 2559
5339 | El siguiente RFI es en relación a una duda que surgió en el plano A102 planta general de cubierta indica que deberá colocar PASARELA ("PASO DE GATO"), TIPO "UNISTRUT" MAQUILADO Y TROQUELADO EN LÁMINA ZINTRO,CAL.16, pero no tiene mediadas , o si es un asolo pieza o dos piezas para caminar. La pregunta es si es correcto el calibre ya que menciona la contratista que no existe ese tipo de calibre en ese material, las dimensiones del paso de gato y si es 1 o dos piezas. Anexo documento. | 11 | Buen día. En el plano A-102 detalle 03 se indica que deberán tener un ancho estándar de 0.457 metros (18”) y estarán compuestas por dos charolas troqueladas y galvanizadas de 0.229 metros (9”). El calibre deberá ser conforme a las especificaciones y cuadernillos de WM en el se indica que debe ser calibre 16. CDP-01 y EX-18. Saludos. | 4 | 97 | 1402
5340 | Al localizar el punto para conectar el sistema de drenaje de la obra al sistema municipal, este presenta un flujo con presión hacia dentro del predio, esto se manifiesta en las alcantarillas cercanas a la obra donde brotan de las alcantarillas las aguas negras. Esto nos provoca el problema de que el drenaje de la obra se regrese y broten las aguas negras por sanitarios y coladeras en el interior. Por lo anterior se le solicita que se revise el problema y nos den sus comentarios al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5341 | Al llevar acabo los trabajos de la construcción de la estructura del rack b, no se encontró el plano que debería llevar por nombre BASE PARA PROTOCOL B-2840. Por lo cual se solicita al departamento de diseño el apoyo para localizar el plano, para continuar con los trabajos de la construcción de dicha estructura. | 2 | Debido a un error en el sistema, se carga nuevamente plano en proyecto ejecutivo ES-103 BASE PARA PROTOCOL B-2840 | 4 | 22781 | 1402
5342 | Al llevar acabo los trabajos de la instalación de la soporteria para las instalación de las tuberías y canalizaciones, la trayectoria de esta es por la encima de amasijo, en el cual no se tiene proyectado realizar trabajo alguno, pero se requiere la instalación de la soporteria para las instalaciones que alimentarían a las vitrinas de lácteos y pasteles , como se muestra en el plano esquemático. Se propone realizar 2 pasos hombre para continuar con los trabajos, de su apoyo para revisar esta opción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5343 | De acuerdo a la revisión, al detalle constructivo para la construcción de la base del deshumificador se puede observar que en el plano de proyecto se tiene considerado la construcción de la misma con chasis de lamina pintro calibre 14 acabado con pintura duraplus la cual no es la adecuada por el peso del equipo que es de 2 toneladas como opcion el contratista porpone que se construya con ptr de 4” calibre 11 que seria lo mas adecuado para la construccion de la base del deshumificador, material con el que ya se cuenta en sitio. PLANO IAA03-DETALLES GENERALES-2840 (1) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5344 | Para solicitar la aclaración de quien llevara acabo el suministro de la ANTENA DE SALIDA DE DATOS PARA APs, para la alimentación del walkin cooler, ya que no se tiene considerado el suministro, y no se especifica quien hara dicho suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5345 | 1. Se realizaron demoliciones en muro en área de sanitarios donde se detectó que los muros divisorios son de isusindu y el plano indica que se coloquen los acabados sobre estos mismos. 2. Para poder realizar esto se requerirá colocar un lambrin, de su apoyo para indicar si podemos realizar este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5346 | 1. Al detectar que son muros isusindu tendríamos que cortar el panel para las instalaciones o quitar y sustituir por un muro de tabla roca, la propuesta del contratista son dos: ranurar el panel isusindu o generar un muro nuevo. 2. De apoyo para indicar cuál de las opciones es correcta o indicar el procedimiento requerido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5347 | 1. El proyecto indica una cimentación a base de zapatas, el contratista propone que se realice por medio de colocación de placas para mejorar los tiempos de ejecución. | 2 | Se realizo una corrida del modelo considerando apoyo simple y los perfiles presentan esfuerzos un poco mayores con referencia al apoyo fijo, aun así están dentro de lo permisible, solo que el desplazamiento aunque esta dentro del permisible se mueve un cm mas, lo que afectaría en el comportamiento con la lamina de cubierta de la tienda salvo que dejaran una junta o separación mayor entre postes y lamina, otro tema es que la propuesta que están haciendo no es viable ya que el espesor del piso debe ser de 15cm y están proponiendo anclar 10" (25cm). Debido a que es una zona de costa propensa a vientos fuertes lo mas viable es anclar la estructura a la cimentación como se indica en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
5348 | 1. Se tuvo un hallazgo con la estructura del protocol ya en desuso, se encuentran los tableros que energizan los equipos de refrigeración y no se tiene considerado en el proyecto por lo que están estorbando para el paso de refrigeración tanto en soportería, así como en el trazo de las cámaras. La propuesta del contratista es hacer el recorte a la estructura hasta donde llega el protocol para dar paso y no tocar los tableros. 2. De su apoyo para hacer la recomendación a seguir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5349 | EN EL RECORRIDO HECHO DE POSESION DE LA TIENDA EN CUESTION SE PIDIO POR PARTE DE GERENCIA ANEXAR UNA PROTECCION DE HERRERIA EN LAS LLAVES DE RIEGO QUE SE TIENEN EN EL SECTOR DE LA JARDINERIA, ESTOS CON EL FIN DE PREVINIR ROBOS DE LA MISMAS LLAVES Y DE LOS SERVICIOS. DICHO TRABAJO FUE DADO A SOLUCION A LA CONTRATISTA CON-AIR EL CUAL PASARA EL PRESUPUESTO DEL MISMO PARA VALIDARLO. PREGUNTA. ¿SE VALIDA LA OBSERVACION HECHA PARA PROSEGUIR CON LA FABRICACION DE LAS PROTECCIONES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5350 | Debido a la solución obtenida como respuesta del RFI 001 ACABADO EN SANITARIOS que se presenta a continuación: (Debido a que en la etapa de levantamiento no se puede determinar el tipo de muro, esto debe ser considerado como un hallazgo. Nuestra propuesta para la colocación del acabado es utilizar mortero epóxico de dos componentes a base de resina epoxica para pegado de recubrimientos cerámicos, similar a SikaCeram, se puede usar para superficies plástica). Se verifico en obra las observaciones dadas, en las cuales informamos que estas no son óptimas para el trabajo de acabados en los muros de los sanitarios (muros divisorios de panel isusindu), debido a que no menciona o sugiere la aplicación en superficies plásticas y por ende no se tendría cierta garantía al ejecutar el trabajo., por lo cual esperamos una solución para seguir con los trabajos. De igual forma se reitera que estos muro | 2 | La ficha técnica de SikaCeram-250 PSP proporcionada no cumple con las especificaciones comentadas en el RFI01 debe ser un mortero epóxico de dos componentes a base de resina epóxica, el producto sugerido o similar que cumple con esas especificaciones es SikaCeram StarGrout, algunos de los usos que mencionan en la ficha es sobre superficies de plástico, se comparte ficha tecnica por correo. | 4 | 22781 | 1402
5351 | DEBIDO A QUE EN LOS PLANOS DADOS PARA EL PROYECTO NO SE NOS ESPECIFICA LA CANALIZACION, UBICACIÓN DE TABLERO, DETALLES DE NODOS O PREPARACION PARA AUTOMATIZAR LA TIENDA, NO SE TOMO EN CUENTA EL ESPACIO …ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SE OCUPA EN LA TIENDA. PRESENTO DOS SOLUCIONES: OPCION 1: SE PIDE AL PROVEDOR O INSTALADOR DE LOS PANELES SOLARES SU APOYO MODIFICANDO O MOVIENDO SU INVERSOR QUE YA SE CUENTA INSTALADO EN TIENDA PARA GENERAR ESPACIO Y ASI COLOCAR EL TABLERO PARA AUTOMATIZAR PARTE DE EMERSON. OPCION 2: SE PROPONE EL TABLERO DE AUTOMATIZACION EN EL AREA DE OFICINA DEBIDO A QUE SE TIENE ESPACION SUFICIENTE PARA COLOCAR EL TABLERO, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA CERCA DE LA CANALIZACION YA REALIZADA POR EMERSON (LO CUAL AUMENTARIA SU TUBERIA DE CANALIZACION). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5352 | De acuerdo a la visita realizada por gerencia de Construcción del día 22 de junio y a la junta con eficiencia operativa el día 27 de junio, Gerencia de tienda solicita la re ubicación del Rack A por temas operativos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5353 | Miércoles 11 de octubre 2023 RFI No: 001 SM JURIQUILLA DET.6246- ACABADOS En relación al proyecto Bold & Blue JURIQUILLA, se indica en proyecto A-200, “FACHADAS”, la aplicación de pintura para rotulo entre los ejes 5 y 6, en la cual se encuentra una lámpara WALLPACK, esta requiere se retirada, asimismo existe en sitio una conexión siamesa para el sistema contra incendios, al hacer esto la toma siamesa estaría formando parte del rotulo de imagen exterior. Con el fin no realizar ningún tipo de modificaciones en sitio, se sugiere recorrer el rotulo hacia la derecha en el espacio disponible entre los ejes 7 y 8 entre bajadas pluviales donde no existan instalaciones contra incendio, y solo se proceda a retirar la luminaria WALLPACK de la fachada oriente. | 2 | Proyecto no vÃ¡lido, se debe alinear a la memoria con la que se concursÃ³. | 9 | 22781 | 1425
5354 | Este RFI es para ver la posibilidad de cambiar el modelo de interruptores termomagneticos ya que los marcados en proyecto cuentan con periodos de entrega de 5 a 6 semanas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5355 | Se realizaron calas en sitio para verificar la profundidad a la que se encuentra un material duro o semi duro según las indicaciones de proyecto a los cual nos da una profundidad de 60cm. Una vez obteniendo este dato y siguiendo las indicaciones de proyecto se tiene que realizar una excavación de 80cm de profundidad. ¿Cuál es el material a utilizar para relleno de esta zona hasta alcanzar el nivel de piso requerido de acuerdo el proyecto? DP-5 Representa el material saturado de agua a sustituir. A continuación, se muestran las indicaciones del proyecto. Con base a la inspección visual mediante cala en sitio, se encuentra material duro a 60cm de profundidad, a lo que se realizara la sustitución de dicho sustrato saturado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5356 | LOS DETALLES Y SIMBOLOGIA QUE TENEMOS EN EL PLANO IS-02, NOS PODRIAN APOYAR DEFINIENDO EL TIPO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS DRENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5357 | ¿cOMO HACEMOS EL CERRAMIENTO DE VANOS SOLICITADOS?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5358 | Según con los niveles de arrastre que tenemos en proyecto de la instalación sanitaria, la trampa de grasa de amasijo nos queda de 20 a 30 cm por debajo del nivel de piso terminado (TRAMPA PREFABRICADA); por lo que para su colocación se deberá de construir, para EL ACCESO a la misma trampa se podrá colocar un registro de block de 20x20x40 en centímetros; dimensiones internas de 0.81 ancho x 1.0 largo x 1.0 profundidad, en metros; aplanado en el interior de sus caras, con una tapa metálica para tráfico pesado. PLANO INSTALACIÓN SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS GIS-01 y PLANO INSTALACIONES SANITARIAS DETALLES GENERALES IS-04. Por lo que solicito nos apoyen con un boletín para este detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5359 | Por este medio se solicita a diseño la confirmación del uso del rack marcado en proyecto para el cuarto de sistemas, ya que la contratista indica que para el proto 11 se esta usando un nuevo modelo de rack a piso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5360 | En el plano A200 Fachadas Generales, en el alzado de la fachada frontal donde se encuentra el letrero Walmart no se indica color, favor de indicar si debe ser el azul Walmart o ya no aplica para este nuevo proyecto. En espera de su confirmación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5361 | En el plano SE02 subestación de obra civil, nos indica que en el área de la planta de emergencia se están considerando en el alzado A-A´ se indica muro de block y recubierto con lamina de acero grosor por parte de proveedor, pero dicha ventana es de 0.52m por 2.81m la pregunta es por dicha ventana la planta podrá desfogar.? En el alzado B-B´ indica una ventana de 3.50m por 0.52m, donde la colocación del atenuador de entrada de aire suministrado por el proveedor. Favor de compartir un plano actualizado si se consideran dichas ventanas o son mas grandes y si los muros serán insonorizados y de quien es el alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5362 | De acuerdo a plano de proyecto, DU01 - DIAGRAMA UNIFILAR – 6510, a continuación, se hace las siguientes observaciones: Interruptor de la Transferencia • Por proyecto: 3P-1200A • Por RFI: 3P-1600A calibrado a 3P-1503.52A. • Por suministro: 3P-1600A Interruptor Principal de Baja Tensión • Por proyecto: 3P-1200A • Por RFI: 3P-1600A calibrado a 3P-1503.52A. • Por suministro: 3P-1250A Interruptor Electromagnético • Por proyecto: 3P-1600A • Por RFI: 3P-1600A calibrado a 3P-1503.52A. • Por suministro: 3P-1600A Así mismo, las barras de conexión se encuentran flojas y las zapatas no cumplen con la separación entre fases (Transferencia). Las puertas están desajustadas, no se aperturacierra con facilidad. No se hizo entrega de juego de llaves para aperturacierra de puertas. Se requiere cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5363 | En el plano IE02 que tiene la contratista desde concurso no indica la cedula de cableado ya que esta incompleta y en el plano IE13 cuadro de cargas tampoco indica el circuito. Los planos IE02 y IE13 que están cargados en tririga desde el 28022024 sin indica circuitos y que los planos de concurso que tiene la contratista no tienen la información completa ya que ellos lo tienen desde el 31 de enero del 2024 Plano IE02 Plano IE03 Plano IE04 Plano IE 04ª ¿¿Favor de confirmar si será adicional el tema de los circuitos o no?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5364 | Respecto al alimentador del sistema contra incendio, se solicita se confirme la cedula de cableado, ya que en el plano IE10- ALIMENTADORES GENERALES indica 3-30, desde el secundario del transformador, hasta la caja derivadora del cuarto de bombas, sin embargo, en el DIAGRAMA UNIFILAR, plano DU01 indica conductores calibre 250 kcm (2 por fase), del secundario del transformador hasta el interruptor termomagnético de 3P-150A y de éste hasta la caja derivadora en el cuarto de bombas se indica 3-30, favor de confirmar cuál de los 2 planos contiene la información correcta para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5365 | De acuerdo a los planos de proyecto; SE-02 SUBESTACION ELECTRICA OBRA CIVIL, A408 SUBESTACION ELECTRICA y A101a_LAYOUT_WM_PUERTO PEÑASCO_APERTURA_24. Se tiene en los tres casos, el acomodo de los equipos de Subestación Eléctrica en distintas posiciones: Subestación, Transformador trifásico, Planta de Emergencia y Tanques externos de Diesel. Indicar el plano correcto para la distribución de dichos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5366 | En el recorrido del 14 de noviembre se informo por parte del área de diseño que se compartirá boletín con el nuevo acomodo de los muebles, microondas, tarja con sus respectivas instalaciones. En sitio se revisa y los contactos están lejos del área de los microondas asi mismo la instalación sanitaria para la colocación de la tarja. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5367 | En recorrido del 14 de noviembre se informó que proyectos compartiría plano actualizado de los botones de asistencia y las trayectorias o en su caso indicar si el proyecto actual es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5368 | En el plano AA04 Cuadro de equipos nos indica en la tabla de unidades paquete nuevas, se indican 21 equipos de la fabrica o marca CARRIER, se solicita a GNFR correo, contacto y guías mecánicas de equipos. GNFR nos comparte contacto de la empresa TRANE para el suministro de equipos. Favor de indicar si se va a realizar el cambio de equipos de CARRIER por TRANE, y favor de indicar si no se tendrá algún cambio en alimentadores o carga en el tablero HA. En espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5369 | En el plano C10 alumbrado exterior no se actualizo el tema de ubicación de luminarias ya que aun esta considerado los 5 peines de malla sombra y posiblemente los 38 postes de luminarias para toda la obra son insuficientes, ya que las luminarias que se colocarían en la estructura de malla sombras no se podrán colocar todas. Favor de compartir plano actualizado con la nueva distribución de postes y luminarias en área de estacionamiento. En caso de colocar mas postes y luminarias considerar tiempo de suministro con GNFR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5370 | buenas tardes: favor de confirmar que va regir para la colocación de malla ciclónica, debido a que correos de solicitud de diseño nos solicitaron malla ciclónica tradicional de 2.10 mts de altura con postes verticales a cada 3.00 mts y dos tubos horizontales (revisar líneas abajo), y ahora en planos de orden de cambio 01, llego 2.50 mts alto con refuerzos a cada 2.50 mts y 3 tubos horizontales. En espera de su confirmacion. | 2 | Se debe considerar malla ciclÃ³nica de 2.10 mts. con postes verticales a cada 3.00mts. y dos tubos horizontales, como se acordo previamente | 1 | 22781 | 2559
5371 | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning solicitan que la altura de los contactos de servicio de los cajeros automáticos sean ajustados a una altura de 1.50 mts y no como se ejecutaron de acuerdo a proyecto. Se informa que proyecto indica altura de 0.30 mts y la altura debe de ser de 1.50 mts. | 2 | se deben de ajustar a una altura de 1.80m, de cuerdo a lo indicado en la CI-24-005 | 1 | 22781 | 2559
5372 | En el plano LP01 se tiene nota que el alarmado de los cuartos exteriores como de cartón, compactadora, basura orgánica, bodega tarimas, residuos peligrosos se deben ubicar independiente al edificio de la tienda por seguridad. solicitado por el departamento de prevención. Favor de compartir proyecto del diagrama de conexión, canalización y se notifica que no se tienen los dispositivos en caso de ser necesario el alarmado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5373 | En el plano LP01 se tiene nota que el alarmado de los cuartos exteriores como de cartón, compactadora, basura orgánica, bodega tarimas, residuos peligrosos se deben ubicar independiente al edificio de la tienda por seguridad. solicitado por el departamento de prevención. Favor de compartir proyecto del diagrama de conexión, canalización y se notifica que no se tienen los dispositivos en caso de ser necesario el alarmado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5374 | Se solicita boletín de la alimentación para la unidad condensadora del cuarto de basura de 220v. en proyecto no se indica circuito y trayectoria. Favor de compartir detalle eléctrico asi mismo el tipo de base para soportar equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5375 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar 2 contactos adicionales de 220 v para las ociosas que se consideran suministrar como equipos adicionales en el área de frutas y verduras. Favor de indicar si se autoriza dicho adicional, en caso de ser aprobado compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5376 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar un andador de circulación seguro para el asociado o cliente ya que el asoco ingresa a pie, por el ingreso a trailers y no se tiene claro la forma de acceder desde el exterior al acceso asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5377 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar un apagador para las cortinas de aire de los accesos a clientes y de las cortinas de anden camionetas, esto con el fin de estarlas operando sin necesidad de usar escalera o un accesorio y poder dañar la botonera de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5378 | En el plano ES-201 nos indica un área para congelados en el eje G y 3, en el plano GR6 nos indica de la misma manera un congelador en los ejes antes mencionados de 1.30 x 2.89 dicho congelador se encuentra en trastienda. Si se revisa el plano A-100 en el eje G y 3 nos indica un estate o un congelador no es claro favor de indicar si se colocara el congelador o no. | 2 | Se deberÃ¡ considerar piso para congelador, como se indica en planos ES201 y plano GR6 | 1 | 22781 | 2559
5379 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar si la bajada pluvial que se considera en la esquina de anden de camionetas se pueda ahogar en tubo pluvial, o si se puede realizar un canal con rejilla tipo irwing, esto para evitar que el agua caiga de manera directa a la banqueta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5380 | Se solicita se informe si se debe considera rampa en la banqueta del área de pick up, a la salida de la puerta de servicio se ubica banqueta pero no se consideró algún tipo de rampa, store planning indica que es necesario en caso de salir con algún carrito, el asociado tendría que bajar o dar la vuelta a unos 40 metros para poder llegar al cliente. Favor de indicar si es necesario de colocar rampa en banqueta en la salida de la puerta del área de pick up. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5381 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar el barandal que se indica en el lay out sobre línea de cajas, sobre la caja 01 indica barandal de protección y sobre la caja 20 indica lo mismo barandal de protección, pero no indica alturas, tipo de material o alguna especificación de anclaje. Favor de indicar si se considera adicional y compartir boletín en caso de ser adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5382 | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning solicitan que se coloquen barandales sobre banquetas en salidas de emergencia esto con el fin de que el personal no salga directo a áreas verdes, carriles de circulación. Favor de indicar lo largo y altura de los barandales así mismo si se debe considerar en todas las salidas de emergencia. | 2 | no se deben de considerar, de acuerdo a los criterios de diseÃ±o wm, solo aplica el barandal Cuando la diferencia de niveles sea de 0.30 m o mayor | 11 | 22781 | 12
5383 | Se solicita por store planning colocación de base metálica y contacto eléctrico para pantalla en area de comedor ya que proyecto solo indica 1. Favor de indicar si se considera el adicional de lña base y el contacto eléctrico para dicha pantalla. | 2 | De acuerdo a recorrido del pasado jueves 14 de noviembre del 2024, la base para pantalla y el contacto solicitado, ya se encontraban colocados, el contacto si viene incluido en el proyecto electrico | 4 | 22781 | 1402
5384 | Se solicita se informe si se debe colocar torre de pick up ya que en proyecto no indica si se colocara y no se indica la ubicación o algún servicio de contacto eléctrico o voz y datos. Se informa que llega torre de pick up, se solicita boletín para base y si se ocupara algún servicio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5385 | Respecto a las bases para las condensadoras de refrigeración, se informa que ha sido necesario ampliar la base estructural del condensadora “A” en cubierta, ya que el plano ES-807-PLANTA Y DETALLES DE CONDENSADOR “A” la considera con una longitud de 3.57 m, y el equipo, de acuerdo al plano GMR-5 CUARTOP DE MAQUINAS SC PEÑASCO, OC-4 indica una longitud del equipo de 4.92 m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5386 | Se solicita se informe si se debe considera bastidor para colocación de lonas de temporada o publicidad en el área de fachada, en alzados se observa algún tipo de bastidor entre el área de pick up e ingreso a clientes pero no se tiene algún detalle de dicho bastidor. Favor de indicar si se colocara en caso de ser necesario compartir boletín así mismo se informa que licencias tiene considerado una área para colocación de lonas para publicidad de temporada. | 2 | el portalonas es alcance del proveedor de GNFR, ellos lo suministran e instalan, se deben de coordinar los trabajos a la brevedad | 9 | 22781 | 1425
5387 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar un cierre en la boca de la caja rompedora pluvial esto con el fin de que no ingrese basura o alguna persona ajena al área. Solo se considera de acuerdo a proyecto reca acero en el canal pluvial pero no cierre de la boca de tormentas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5388 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar bolardo en muro divisorio de carril y rampa de trailers ya que pueden dañar el barandal o el muro que divide dichas áreas. Favor de indicar si también se debe considerar un bolardo en el muro de contención de camionetas. En proyectos anteriores en dichos muros de contención se considera bolardo metálico de 12 pulgadas y cebreado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5389 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar bolardos o bompers en la cámara de la walking cooler para evitar daños de clientes o de la operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5390 | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado el cableado para el sistema de sonido, favor de indicar de quien es el alcance, en caso de ser de contratista compartir las especificaciones del tipo de cableado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5391 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar un cajillo arriba d la walking cooler para cubrir las instalaciones de efrigeracion que están en la parte superior del ingreso a la cámara, eso para dar una mejor imagen al cliente. Favor de informar si se considera el trabajo adicional o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5392 | En el plano A101a indica colocación de una cámara de bebidas (cooler) pero revisando planos de instalaciones sanitarias. Favor de indicar si se contemplara coladera para ingreso de cámara y coladera para el sangrado de los condensadores. | 2 | Si se debe contemplar. La coladera para el Walking Cooler se indica en el plano IS01 Y GIS01. | 37 | 22781 | 179
5393 | En el plano A101a indica colocación de una cámara de bebidas (cooler) pero revisando planos de instalaciones de aire no se indica ducto para la cámara. Favor de indicar si se colocara ducto de aire como en las de mas cámaras o no es necesario la inyección de aire arriba de la camara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5394 | En el plano A-100ª indica que la cámara de lácteos es de congelados, en el plano ES-201 no se indica que el área de lácteos no es de congelados. Favor de indicar si el piso del área de lácteos es o no es para área de congelados. Cual plano es correcto? | 2 | Para la cÃ¡mara de lÃ¡cteos, se debe considerar lo expresado en el plano estructural ES201 (Piso para refrigeraciÃ³n). | 1 | 22781 | 2559
5395 | En plano SCI-03 indica que toda la tubería será de acero negro al carbón cedula 40 forma de unión soldable, se solicita por contratista que si se puede realizar el cambio de ser soldable a ser roscables. Esto para evitar trabajos en caliente, y poder acortar un poco de tiempo. | 2 | No se tiene inconveniente por el cambio del tipo de ensamble de soldable a roscable, siempre que se conserve la cedula de tuberÃ­a de acero al carbÃ³n cedula 40. | 1 | 22781 | 2559
5396 | En la orden de cambio 2 se indica que se cambio o actualizo el plano A414 donde se menciona que se reira plafón en comedor de asociados. Favor de compartir nuevamente el plano ya que no esta cargado en la carpea de interiores arquitectonicos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5397 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar sistema de cámaras para tener visibilidad en el área de trastienda que se encuentra sobre eje A, y sobre eje 8 ya que en proyecto no se indica alcance de colocación de cámaras. Se solicita para tener un mayor control en trastienda en área permeable ya que los terrenos aledaños son zonas abandonadas y con inseguridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5398 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si es posible realizar un cebreado todo el andador peatonal con el fin que el cliente tenga el claro camino para circular y a su vez el vehículo no ingrese a dicha zona y disminuir el riesgo. En proyecto solo se indica pintura en cajones y topes vehiculares. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5399 | Se informa a proyectos en recorrido de obra del 14 de noviembre que las bases de los las luminarias en área de estacionamiento no indica cebreado o algún acabado de recubrimiento. Favor de indicar si se cebrearan las bases y si serán todas o solo unas, en caso de ser algún favor de indicar cuales se deben de cebrear | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5400 | En recorrido del 14 de noviembre se solicita por el área de diseño y Store Planning el cierre con lamina de acero inoxidable el espacio que se encuentra detrás de la vitrina caliente que se encuentra antes de ingresar al área de preparados integral, se debe considerar de vitrina a muro y así mismo en la parte superior de la vitrina. Favor de confirmar si es correcto considerar dicho cierre. | 2 | se confirma | 0 | 22781 | 829
5401 | En el plano A103 indica detalle de las escaleras marinas favor de indicar si se debe considerar cierre con metal desplegado entre escalera y muros. Las escaleras que no contempla cierre de metal desplegado son la escalera con nomenclatura 01, 02, 05, 06 y 07. | 2 | Si. Se debe considerar el cierre con metal desplegado como se indica en los alzados 3, 4, 8 y 9. | 1 | 22781 | 2559
5402 | En recorrido del 14 de noviembre se indica por diseño que se debe realizar un cierre entre la mocheta de entrada al área del pick up-trastienda y la vitrina de refrigeración de pan congelado, esto con el fin de cerrar el espacio que se tiene de aproximadamente 45 cms. Favor de confirmar si se cierra y si se colocara el bómper y si se considera el laminado. | 2 | solo se debe de considerar el cierre de acuerdo a lo platicado en Sitio | 8 | 22781 | 77
5403 | En la excavación de la cisterna ya hemos llegado al nivel freático y sin embargo en la mecánica de suelos no indica el tener que realizar un estabilización del terreno, previo al colado de la plantilla y de igual manera no indica la colocación de plástico de 400 millonésimas, como lo sugiere el boletín dos sobre los rellenos erráticos en las terracerías, se sugiere que todo elemento de cimentación que este contacto con el agua ir cubierto de este elemento plástico, favor de confirmar si estos trabajos se ejecutan como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5404 | En el área de baños asociados conforme a proyectos la estructura de rack B de refrigeración queda arriba del área de baños y esto causa que las columnas que soportan el equipo quedan dentro de los muros de block. En la zona de lavamanos y baños mujeres se tiene este problema el PTR sobre sale 2 cms del muro de block y se debe colocar un lambrin de Tablaroca para colocar el azulejo y evitar el sobre botado de la columna. Como se muestra en la imagen anexa. el problema solo es en interiores. Favor de confirmar si se aprueba la colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5405 | En el área de anden tráiler se indica colocación de reja acero y portón para cerrar lo que es anden de tráileres, camionetas, revisando en sitio y la zona en la que se ubica la unidad seria revisar si es necesario la colocación de concertina para mayor seguridad. favor de indicar si se considera adicional o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5406 | En el plano A102 se continúa plasmando la colocación de domos prismático en techumbre, favor de confirmar si se colocaran o no, se cuenta con plano A103f detalle de domos prismáticos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5407 | En proyecto por tema de ahorro se retira reja acero y se deja malla ciclónica, se solicita revisar si no se considerara concertina en el área de patio maniobras donde solo se considero colocación de regaceara por tema de seguridad. Solo se considero portón que cierra área de tráiler, camionetas, PTAR, Cuarto de cartón, cuarto de bombas y residuos peligrosos. Se considera como adicional concertina o no?? | 2 | Se debe considerar la colocaciÃ³n de concertina sobre rejacero, solamente en el anden, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LO MENCIONADO EN LA RESPUESTA A RFI 1055101 (41) NO debe de considerarse sobre la malla ciclonica | 4 | 22781 | 1402
5408 | En el plano C18 no se indica el color de las malla sombras, favor de confirmar el color de la malla sombra que se colocara 3 los tres peines de los cajones de estacionamiento. En espera de su respuesta. | 2 | se confirma que de acuerdo a manual de exteriores de Walmart, la malla sombra deberÃ¡ ser malla "commercial 95" en color natural (Sail Natural White) | 1 | 22781 | 2559
5409 | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado contacto para antena del micrófono inalámbrico, favor de indicar donde se colocara en caso de ser necesario del circuito para dicho contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5410 | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado contacto para vitrina de videojuegos en el área de electrónica, favor de indicar si es necesario y en caso de colocar favor de indicar el circuito para dicho contacto. | 2 | Se indican 4 contactos para las vitrinas (xbox, PS y 2 de Nintendo) en plano IE04-Contactos piso de venta emitido desde el proyecto ISSUE | 4 | 22781 | 1402
5411 | En el plano GIH-01 indica la colocación de germicidas en el área de hornos y fermentadora, revisando el plano GIE02 no indica la colocación de contacto eléctrico para el germicida, favor de indicar a que circuito se alimentara, canalización y cedula de cableado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5412 | En los planos de fachadas y cortes se considera colocación de techos o volados en la parte superior de andenes de trailers, anden de camionetas e ingreso de asociados, solo indica colocación de lamina KR per no indica con que tipo de estructura para colocación de lamina y soportar la lamina. Favor de compartir detalle de soporte de estructura para la colocación de techos. | 2 | Se carga en TRIRIGA, el BOLETÃ�N 06 con la estructura para cubierta en vanos para andenes de trailer, camionetas e ingreso de asociados. | 1 | 22781 | 2559
5413 | De acuerdo a plano de proyecto, IE04-CONTACTOS PISO DE VENTA – 6510, se indica que los contactos para servicio de las pulidoras serán a 30 cm S.N.P.T. Indicar si se respetará dicha altura. O cual sera la altura de dichos contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5414 | En el plano ES-106 PLANTA Y DETALLES DE PLACA BASE, se muestra en el detalle no 4 una columna C-2 o C-3 la cual esta armada por 4 placas la cual muestra 4 cejas en las esquinas pero no se indica el espesor de dicha ceja, se interpreta que es solo para ocultar el cordón de soldadura, favor de indicar si el espesor es de 25mm o de cuanto es. Se anexa archivo para una mejor referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5415 | En el plano A-101ª nos indica salida de emergencia en los siguientes ejes; 1(D-E) Salida de emergencia puerta doble NO SE ENCUENTRA EN EL PLANO ES-301 PLANO MUROS E (1´-2) Puerta entrada personal NO SE ENCUENTRA EN EL PLANO ES-301 PLANO MUROS A (3-4) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 A (4-5) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 A (6-7) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 8 (B-C) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 8 (E-F) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 A (2-) Ventana en muro perimetral de nave NO SE ENCUENTRA EN EL PLANO ES-301 PLANO MUROS Favor de indicar cual es la ubicación de las puertas de salida e emergencia y cual es la medida correcta del ancho de vanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5416 | Favor de compartir boletín del detalle de las espinilleras de los racks de trastienda ya que no se tiene detalle asi mismo indicar de quien es el alcance y colocación de las mismas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5417 | El equipo de store planning solicita colocación de estructura tipo portería para tensar los cables acerados y colocar los letreros de precios en pasillo de temporada. No se tiene detalle de la estructura para la colocación de dicho cable, favor de compartir detalle y a donde se soldaría o como se soldaría a los joist. | 2 | De acuerdo a lo revisado en la sesiÃ³n del 7 de nov, este tema lo pueden solucionar en sitio y no es necesario un boletÃ­n de nuestra parte. | 8 | 22781 | 77
5418 | Se solicita por parte de SP que las jaulas de consumo interno, vinos y licores, sean 15 cms mas largas y que tengan una altura de 4.50 mts así mismo considerar plafón de malla ciclónica, las puertas por proyecto se consideran solo corredizas las centrales. Favor de compartir boletín con especificación de jaulas, altura, calibre de malla, puertas corredizas y tipo de cerradura para colocación de candado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5419 | En referencia a los alimentadores para los Racks de refrigeración, se solicita cédula de cableado, circuito y tablero de donde se alimentará el Tablero del Rack C, ya que éste no se localiza en el DIAGRAMA UNIFILAR, plano DU01 y en el plano IE10-ALIMENTADORES GENERALES, viene señalado con la cédula 31, misma que no corresponde al alimentador que estamos solicitando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5420 | En proyecto indica la colocación de dos áreas de DOG PARKING no se esta considerando coladera y alimentación hidráulica, favor de indicar si se debe considerar alguna alimentación hidráulica o no es necesario. | 2 | Se carga en TRIRIGA el BOLETIN 05 INSTALACION HIDRAULICA DOG PARKING, | 32 | 22781 | 2
5421 | En el plano A409- Sanitarios indica que los acabados en muros las clave 9.89 (loseta cerámica de 33 x 33 cm. A 1.20 mts de altura de porcelanato modelo jupiter con sellador color graphite asentado con pegazlejo crest o equivalente y lechado con cemento blanco. En el área de lavamanos baños clientes no se indica tipo de acabado y especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5422 | En el plano IE-02 nos indica la colocación de luminarias, revisando en sitio con gerencia construcciones se revisa que en el área de exhibición de pan donde se colocan las pérgolas t el faldón no se tiene iluminación y esto provocara un área de sombra, entre las pérgolas y el plafón se tiene una separación de 40 cms. Favor de indicar si se debe colocar luminarias o no es necesario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5423 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar cerrar la PTAR con malla ciclónica para evitar que algún asociado o persona ajena no ingrese al área de operación. Favor de confirmar si se acepta la solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5424 | Favor de compartir boletín del detalle de la malla anti estiba ya que no se tiene considerado, se solicita por store planning si se deben colocar ya que puede caer la mercancía arriba de las cámaras de refrigeración dañando alguna instalación eléctrica o mecánica. | 2 | si se debe de considerar, viene representado en el layout de operadora desde proyecto issue, debe de ser suministro de GNFR | 9 | 22781 | 1425
5425 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar si es necesario colocar palla anti pájaros en la estructura del pick up esto con el de evitar nidos de aves. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5426 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar algún tipo de malla para las rejillas pluviales en interior de nave para evitar ingreso de basura y puedan tapar las rejillas. Por tema de autoridad salubridad y protección civil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5427 | Se tiene la siguiente incoherencia en los planos A-407a indica un ancho de 2.56 para anden de tráiler, sin embargo en la tabla de puerta plano A601 indica un claro de vano de 2.44 x 2.74 que es como usualmente se realizan, Favor de indicarnos que medida nos rige para poder considerar el forjado de los muros de concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5428 | Se solicita se informe si se debe considera mesa para el impreso que se indica en la sala de juntas. Favor de indicar si es necesario dicha mesa y en caso de ser necesario compartir boletín de mesa con características de material y altura de la misma. | 2 | se carga BOLETÃ�N 07 MESA PARA IMPRESORA DE SALA DE JUNTA | 0 | 22781 | 829
5429 | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado micrófono en área de línea de cajas, favor de indicar si se debe considerar canalización o alguna instalación adicional e indicar la ubicación del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5430 | En el plano C07 – Instalación sanitaria exterior, se muestran los arrastres que sigue la trayectoria de la red sanitaria, sin embargo al llegar al pozo de visita PV-01, se tiene una cota de arrastre igual a: 47.95 mientras que la del pozo de visita PV-02 que es a donde llega la descarga final antes de entrar en la planta de tratamiento, se tiene una cota 48.05 ¿Puede apoyarnos en darnos solución a si el nivel de arrastre se ajustara en el PV-02 o si se reconfigura el resto de la trayectoria? El anterior detalle se ilustra de una mejor manera en la imagen anexa (representación parcial de la red general). Sin mas por el momento, agradezco de antemano de su atención y su pronta respuesta. | 2 | Para el pozo de visita PV-02 considerar el nivel de arrastre de 47.84m. | 1 | 22781 | 2559
5431 | En plano de proyecto, ID04 - VOZ Y DATOS - 6510, solo se indican por proyecto para el área de farmacia 2 nodos uno para la línea telefónica y el segundo el punto de venta. Se solicita por store planning 1 nodo adicional para PC de farmacia, indicar si se autoriza y compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5432 | En plano de proyecto, ID04 - VOZ Y DATOS - 6510, solo se indican por proyecto para el área de ATENCION A CIENTES 3 nodos uno para la línea telefónica, el segundo el punto de venta, y el tercero para conmutador Se solicita por store planning 2 nodo adicional para PC de facturación y el segundo para impresora de facturación, indicar si se autoriza y compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5433 | No se cuenta con el peso de los condensadores A, B y C. Nos podrían pasar los pesos o autorizar usar los pesos de una obra similar, con peso de condensadores de: pesos de otros equipos de otros proyectos. A= 760KG B=760KG C=523KG Lo que se esta considerando para analisis estructural es lo siguiente; El diseño es por parte de ESJ utilizando el método del LRFD. Se consideran como cargas: Carga total=145kgm2 + peso propio Carga Viva= 100kgm2 Succión= conforme a CFE 2020 Como cargas adicionales estamos tomando los equipos que viene en el plano AA03 Planta de azotea y AA04 Cuadro de equipos, ambos con fecha de 05 de enero de 2024. Se considera que la conexión de los joist a los elementos principales será atornillada. Se adjunta Anexo 01 para el patrón de barrenado de las vigas del área de anden. El peralte de silleta es de 10.2cm. Se considera extensión a los joist en el área de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5434 | En el plano DU01 indica que la planta eléctrica de emergencia es de la marca PLANELEC, se revisa con GNFR el proveedor y se indica que será ALESSO, favor de indicar si se realizara el cambio con las mismas especificaciones. Indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5435 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar porta cadena o porta candado y poder estar cerrando la puerta corrediza de reja acero en anden de camionetas, esto para evitar que personal ajeno pueda abrir dichas puertas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5436 | De acuerdo a plano de proyecto, C10-ALUMBRADO EXTERIOR – 6510, se indica la instalación de 7 postes cónicos circulares de 9 metros de altura. Sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, se encuentra postes de media tensión los cuales quedaran a una separación se 1.40 a 2 metros de la línea más cercana al centro del poste, y de la parte superior de la base a cable se tiene una altura de 9.45 metros, si se coloca el poste en la base solo quedaremos a 45 cms debajo de la línea. Por norma no se puede colocar a menos de 3 metros de una línea de media tensión, Favor de indicar si se reubican las 7 luminarias, o si se mueven hacia el frente perdiendo cajones de estacionamiento o cual sería la solución. Se anexan imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5437 | En el boletín 02 acabados sanitarios, se indica que el acabado en el muro de lavamanos clientes debe ser loseta cerámica marca daltile, 1174 wall tile – breeze sea de 7.65 x 15.31 cms, color azul breeze sea,. Se revisa con proveedor de pisos y azulejos y se informa que el tapalo del azulejo ya esta descontinuado solo se tiene con medidas de 7.65 x 30.00 cms y el color es el mismo. Favor de indicar si se puede realizar el cambio del tamaño del azulejo. | 2 | no se aprueba el cambio de color, se pide apoyo para presentar otra opciÃ³n que se asemeje mas al color institucional | 1 | 22781 | 2559
5438 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar alguna puerta peatonal para que el asociado ingrese o el cliente y evite cruzarse o invadir el carril de circulación de trailers o camionetas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5439 | En el plano A601a nos indica que las puertas de las jaulas de alto valor son centrales, la P-669 esto nos causara que la operadora no pueda ingresar de manera fácil a todo el rack, si se ingresa mercancía a los costados de ambas jaulas no podrán ingresar de manera segura ya que tendrían que retirar toda la mercancía para poder tener acceso a la mercancía que este en el lateral del rack. Favor de indicar si las puertas de las jaulas deben ser corredizas sin fijos o ejecuta de acuerdo a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5440 | En relación al plano IE26-SISTEMA DE TIERRAS, se solicita la aprobación para dejar todas las derivaciones requeridas para el aterrizaje de los equipos, ya que en el plano mencionado sólo se consideran para el transformador y para la planta de emergencia, faltando las siguientes: Aterrizaje para tanques de combustible (2 puntas) Aterrizaje de barra de tableros generales y transferencia (1 punta) Aterrizaje de puerta de trastienda (1 punta) Aterrizaje de puertas de louver (2 puntas) Aterrizaje de inversores (2 puntas) Aterrizaje de bafles atenuadores de sonido (2 puntas) Estos puntos finalmente son revisados por la UVIE, por lo que es importante cumplir con lo anterior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5441 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar rampa en los cajones de minusválidos que se encuentran al frente de la tienda, donde se ubica separosa, esto con el fin de que el usuario no tenga que realizar recorrido por la circulación vehicular. O favor de indicar cual es la circulación correcta para los usuarios y el operador lo tenga en cuenta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5442 | Se solicita por tema de seguridad un refuerzo para escalera marina y escotilla ya que en el perímetro se tiene un espacio de 20 cms que es libre y esto puede causar algún accidente. Este detalle se tiene a los lados de la escotilla y no se considera por la parte de arriba algún barandal con el fin de poder agarrase y por subir o bajar de manera mas segura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5443 | EN EL PLANO ES-502 - FACHADAS 2, SE REQUIERE ELEMENTO ADICIONAL PARA LA FIJACIÓN DE LA CONTRAFACHADA INFERIOR Y SUPERIOR ASI COMO PARA LOS BOTAGUAS DEL REMATE DE CUBIERTA CON FACHADA, DEBIDO A QUE LOS PERFILES LF-2 CON LA CONEXIÓN DE LA VIGA PTF-1A, FALTA EL ELEMENTO PARA FIJAR EL PANEL Y BOTAAGUAS. SE ADJUNTA DETALLE: CROQUIS DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5444 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se debe colocar algún tipo de refuerzo a las letras que se encuentran arriba de los accesos ya que por tema de aire y ser una zona de costa los vientos son fuertes y pueden causar que se caigan o se doblen. Los letreros son SUPERMERCADO-HOGAR-ELECTRONICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5445 | En recorrido con diseño y store planning solicitan contacto regulado y nodo de datos para reloj checador en el área de servicio al cliente sobre muro naranja. Favor de compartir boletín de detalle de ambos servicios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5446 | En recorrido con proyectos y SP se solicita retiro de Bolardos uno en pasillo de entrada de asociados y dos en pasillo de trastienda antes de ingresar al área de amasijo. Esto con el fin de tener mayor espacio de circulación, favor de corroborar si solo serán tres retiro de bolardos. | 2 | es correcto, se confirma el retiro de los bolardos mencionados, Se carga en TRIRIGA boletÃ­n donde se indica el retiro de los bolardos. | 0 | 22781 | 829
5447 | La vitrina baja de refrigeración del área de carnes de acuerdo a proyectos debe de ser de 1.05 mts por 3.66 mts y la que se suministro en sitio es de 1.35 mts de ancho por 3.85 mts de largo, por esta diferencia se retiraron los lambrines de lado de columna y de la cámara de congelados con el finde que entrara la vitrina. Favor de confirmar el retiro de lambrines para que los cristales de la vitrina baja de carnes puedan abrir de manera correcta, en el área de columna se tendrá que colocar solo tapa con glasbort para ocultar la columna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5448 | En el área de carnes se ubica la vitrina baja de refrigeración y en la parte superior se ubica de acuerdo a proyecto la base para la colocación de la pantalla, se acuerdo a lo platicado se reubicara el tubular con la placa en la parte interior de área de carnes, esto con el fin de que el cristal de la vitrina pueda abrirse de manera normal. Favor de confirmar la reubicación del tubular y la base al interior de carnes para la colocación de la pantalla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5449 | En recorrido el día 14 de noviembre store planning informa que se reubico el rack de alto valor que se ubica en pasillo de trastienda de servicio al cliente, esto porque la puerta de doble acción no opera de manera correcta, esto causa la reubicación de las instalaciones de alarmas. Favor de indicar si se ejecuta o no. | 2 | se deben de reubicar, confirmamos de enterados | 8 | 22781 | 77
5450 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar realizar modificación del área de carritos con el tema de rieles para que sea mas ancho ya que en proyecto, de acuerdo a plano A401b nos indica que el ancho entre rieles de carritos es de 2.00m quedando a los costados un espacio muerto de 0.76 m linres. Favor de indicar si se considera adicional el realizar dicha modificación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5451 | En el plano GA012 indica acabado de recubrimiento de muro del área de trastienda, store planning solicita colocación de triplay de 19 mm. Favor de indicar en cuales muros se debe considerar como adicional ya que se debe colocar los viniles de imagen corporativa. De acuerdo al plano antes mencionado solo se tiene como alcance triplay en el área de WALMART.COM | 2 | en la visita del 14 de noviembre se definieron los muros de trastienda en los que se debe de considerar triplay, quedo asentado en minuta | 1 | 22781 | 2559
5452 | Store Planning solicita colocación de rodapié en los muros que se encuentran Tablaroca, esto con el fin de proteger los muros y no sean dañados por la operación, los rodapiés son a bace de triplay de ½” pulg. Favor de indicar si se colocara triplay en los muros de trastienda para protección. | 2 | se debe de colocar el triplay en los muros que se platicaron en la visita del 14 de nov y quedaron asentados en minuta, se carga BOLETÃ�N RODAPIE ENTRASTIENDA PARA MUROS DE TABLAROCA | 1 | 22781 | 2559
5453 | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar ruedas de uso rudo para que soporten el peso de los portones de malla ciclónica y reja acero y evitar que se cuelguen con el paso del tiempo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5454 | En proyecto no se tiene considerado malla ciclónica para el área de la PTAR o algunos postes esto con el fin de señalizar el área de la PTAR y evitar que un transportista de camiones o tráiler dañe algún equipo, ya que las instalaciones del panta está a 70 cms del límite del área de tránsito. Favor de indicar si se considerara algo adicional en la PTAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5455 | De acuerdo al rfi 1056285 se informa que la visita realizada el día 14 de noviembre se compartiría boletín con la solución para la protección de las instalaciones de la PTAR, ya que dichas instalaciones quedan a borde de rodado de las llantas de trailers. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5456 | Se solicita se informe si se debe considera algún tipo de refuerzo seguridad para las tapas metálicas en el exterior por tema de robo, ya que no se tiene considerado si se deben soldar al contra marco o se deba colocar algún tipo de condena. Favor de indicar si se considera algo adicional para la seguridad. | 2 | no se debe de considerar | 20 | 22781 | 18
5457 | Se solicita se informe si se debe considera algún tipo de refuerzo seguridad para las tomas siamesas en el exterior por tema de robo, ya que no se tiene considerado si se deben soldar o colocar algún tipo de refuerzo para evitar robo. Favor de indicar si se considera algo adicional para la seguridad de la toma siamesa. | 2 | no se debe de considerar | 20 | 22781 | 18
5458 | Se solicita se informe si se debe considera señalización vertical en el area de estacionamiento clientes, en proyecto no se tiene considerado algún tipo de señalización vertical para indicar al cliente la circulación y poder llegar a la zona de pick up. Favor de indicar si se autoriza el adicional y de quien sería el alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5459 | En el plano IE-02 se tiene dos notas que indican lo siguiente; Luminarias y riel en zona de frutas y verduras color blanco, catalogo: Halo L806HO, (48 pzas) suministro e instalación a cargo de contratista. Luminarias y riel en zona de vinos y licores color negro, catalogo: Halo L806HO, (48 pzas) suministro e instalación a cargo de contratista. Favor de indicar quien es el responsable del suministro de dichas luminarias si es responsabilidad de la contratista de obra o de GNFR Walmart. | 2 | De acuerdo a la matriz de suministros, las luminarias y rieles los suministra GNFR y la colocaciÃ³n e instalacion corre por parte de la contratista. | 4 | 22781 | 1402
5460 | Se inician trabajos de corte de terreno natural en el área de estacionamiento clientes para llegar al nivel de desplante del terreno natural, a la hora de pasar el rodillo se encuentra un lunar con yacimientos de agua en distintas zonas. Se realizan dos calas con el fin de saber la problemática de acuerdo a las imágenes anexas en la presentación, la cala 1 se presenta basura a 50 cms en la segunda cala se presenta escombro hasta una profundidad aproximada de 80 cms. El área aproximada que presenta la problemática es de 1,827.13 m2 son lunares que están cercas uno de otro, el área si se camina es un material saturado de agua. De acuerdo al plano C-05 nivel de piso terminado, los niveles 49.65 NPT debemos quitar 65 cms para colocar los 30 cms de sub rasante, 20 de base y los 15 cms de concreto, con esto llegamos a la cota 49.00 NTN. La otra cota de piso terminado es la 49.33 NPT si quitamo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5461 | En el plano C-03 nos indica dos PAD el primero de 2,186 m2 y el segundo de 1,223 m2, dichos PAD están dentro del área arrendada y no se tiene alcance alguno, favor de confirmar si se tiene alcance de proyecto o no. Los PAD en el perímetro indica solo malla ciclónica pero a interior no se tiene alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5462 | Respecto al TOTEM DE SEÑALIZACION DIGITAL indicado en la Adenda 4, plano A101a-Layout, se informa que no se cuenta con las ingenierías para la ejecución de las preparaciones, favor de indicar: 1.-Si serán ejecutadas por el contratista general o por la empresa de Señal digital que depende directamente de Walmart. 2.-En caso de que dichos trabajos sean ejecutados por la contratista general, Se requieren planos con las especificaciones técnicas de los requerimientos. Ubicación y cantidad de nodos (alturas) Cantidad de salidas electricas (contactos) si son normales o regulados. Tablero y circuito. Swich a donde se direccionan los nodos. Anexo croquis de ubicación por el acceso de abarrotes:0 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5463 | La vitrina de refrigeración del proveedor de RENSA suministra el equipo mas ancho de lo que se indica en proyecto, proyecto indica vitrina de 0.86 cms y en físico llega la vitrina de 1.05 mts de ancho en lo largo si llega de acuerdo a proyecto de 2.62 mts. Causa de la diferencia del ancho de la vitrina queda 0.19 cms fuera del muro de Tablaroca, mover el muro de Tablaroca del área de tortillería con lleva mover piso de loseta antiácida e instalaciones eléctricas e hidráulicas. Store planning solicita cambio de equipo o mover el muro para que la vitrina no invada los 19 cms el pasillo de ventas de dicha area. Favor de compartir la solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5464 | La vitrina de refrigeración del proveedor de RENSA suministra el equipo mas ancho de lo que se indica en proyecto, proyecto indica vitrina de 0.86 cms y en físico llega la vitrina de 1.05 mts de ancho en lo largo si llega de acuerdo a proyecto de 2.62 mts. Causa de la diferencia del ancho de la vitrina queda 0.19 cms fuera del muro de Tablaroca, mover el muro de Tablaroca del area de preparados integral conlleva mover piso de loseta antiácida e instalaciones eléctricas e hidráulicas. Store planning solicita cambio de equipo o mover el muro para que la vitrina no invada los 19 cms el pasillo de ventas de dicha area. Favor de compartir la solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5465 | EN RECORRIDO CON STORE PLANING EN EL AREA DE SELF CHECK OUT, ESTA SOLICITA 2 CONTACTOS NORMALES DE 127 VOLTS ADICIONALES YA QUE SE COLOCARAN 2 REFRIGERADORES EN ESTA AREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5466 | EN EL PLANO A-100b ACABADOS DE MUROS EN EL MURO DE BLOCK DE AREA DE OFICINAS NO ME MARCA NINGUN ACABADO, ME PODRIA INDICAR SI SE DEJA APARENTE EL BLOCK O LLEVAMOS UN CHAPEO DE PANEL DE YESO STD, POR FAVOR. (SE ANEXA PLANO) | 2 | Se deberÃ¡ de considerar chapeo de panel de yeso solo en sala de juntas con aplicaciÃ³n de pintura | 1 | 22781 | 2559
5467 | DE ACUERDO AL PLANO A-601 UBICACIÓN DE PUERTAS EN EL AREA DE COMEDOR INDICA UNA PUERTA CORREDIZA (P16), PERO EN EL PLANO DE PUERTAS A-601b PLANO DE PUERTAS II DICHA PUERTA NOS INDICA QUE ES LA PUERTA DE CUARTO DE BASURA ORGANICA, POR LO CAUL NO CONTAMOS CON DETALLES PARA LA FABRICACION DE LA PUERTA DEL COMEDOR, ME PODRIA INDICAR LOS DETALLES PARA FABRICAR DICHA PUERTA, POR FAVOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5468 | "Buenas tardes,su apoyo para aclarar dos puntos en el área de alto valor: 1. ¿Se coloca tablaroca en las paredes de este área como lo indica el plano A-406, según lo indicado en el plano, o se utiliza otro material como durock debido a la naturaleza restringida del área?2. ¿El plafón de tablaroca en este área lleva malla metálica, o solo es plafón de tablaroca como se indica en el plano de plafones? Agradecemos su pronta respuesta y apoyo para asegurarnos de que la ejecución sea correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5469 | Su apoyo para solicitar los detalles de los acabados en los perfiles de Escalera de acceso a Piso de ventas y ya que en proyecto o nos menciona nada. Se comparten imagenes del area para mayor panorama. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5470 | "Buenas tardes, En el piso donde estarán las Cámaras de Refrigeración de Baja y media temperatura, existe un desnivel variable de 2 a 3 cms arriba del NPT del proyecto 54.24, este desnivel se tendrá que demoler para que estas cámaras estén al NPT del proyecto, por lo que nos podría indicar si demolemos esta area y colar esta area con concreto Fc 100 kgscm2 como lo marca el RFI 26 ya que es un lado de la area anterior. Se anexan las fotos adjuntas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5471 | Buenas tardes de su apoyo para indicar que acabado llevara en los muros el área del espacio colaborativo y en sistemas como se indicó en la reunion que se tuvo el pasado 22agosto24, envio fotografías del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5472 | "Buenas tardes, necesito saber si es posible ampliar o reemplazar el lambrin existente en la fachada de acceso, el cual tiene una altura de 4 metros según el plano AC01A-albañilería. La parte superior del lambrin está en mal estado y la colchoneta necesita ser reemplazada. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar este trabajo?" Se anexan fotos y el detalle del plano para mejor panorama | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5473 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, ESTA SOLICITO QUE EN EL AREA DE CARRITOS AMIGO SE DEBE COLOCAR UN ENCHAPADO DE TABLAROCA SOBRE EL MURO DE BLOCK, ADEMÁS DE QUE SE REQUIERE COLOCAR UN RODAPIÉ A BASE DE LAMINADO PLASTICO RALPH WILSON, DE IGUAL MANERA SE ENCONTRÓ UN AREA DE OPORTUNIDAD PARA COLOCAR CONTACTOS PARA CARGA ELECTRICA DE CARRITOS, POR LO CUAL SE SOLICITA SE DE VoBo. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA, ASÍ COMO NOS COMPARTAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS, Y EL CIRCUITO DEL CUAL SERÁN DERIVADOS. | 2 | Se confirma acabados en plano A-100b se indica. De los contactos se comparte boletin a la brevedad | 4 | 22781 | 1402
5474 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, ESTE SOLICITÓ QUE SE COLOCARA ACRILICO EN LA PUERTA DE CARGA Y DESCARGA DEL ANDÉN DE RECIBO. POR LO QUE SE SOLICITA NOS COMPARTAN EL DETALLE Y CARACTERISTICAS DEL ACRILICO A INSTALAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5475 | DURANTE LA PROGRAMACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL PROYECTO, SE PUDO DAR IMAGEN DE CÁMARAS EN MONITORES, SIN EMBARGO NO SE PUEDE HACER QUE SERVIDOR DE VIDEO GRABE YA QUE, PARA LOGRAR ESTO SE REQUIERE, A PARTE DE LAS LICENCIAS DE LOS SWITCHES, LA ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE TODAS LÁS CAMARAS INSTALADAS, LO CUAL NECESITA UNA CONEXIÓN ALAMBRICA, LA CUAL NO SE CUENTA EN CUARTO DE SEGURIDAD CORPORATIVA, EN PROYECTO NO SE MARCA QUE SE PASE POR ALGÚN SITE PARA QUE ESTA SITUACION NO SE PRESENTARA, POR LO QUE SE REQUIERE ALGUNA SOLUCIÓN O QUE ALCANCE TIENE CONTRATISTA PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE TEMA. | 2 | De acuerdo a la comunicación que se tuvo vía correo, se debe atender las recomendaciones que nos apoyó José Luis Mora del equipo de Sistemas Walmart para la activación de las licencias y puesta en marcha de los equipos. | 9 | 22781 | 1425
5476 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑOS, ESTA DETERMINÓ QUE LA CONTRATISTA PRESENTE LA PROPUESTA PARA HACER LAS ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA DE PORTICOS DE ACCESO DE CLIENTES PARA PODER COLOCAR LAS CORTINAS DE AIRE ADECUADAMENTE. AL ENVIAR LA PROPUESTA DISEÑO REVISARÁ LA PROPUESTA Y NOS INDICARÁ SI ES LA SOLUCIÓN ES LA CORRECTA O HAY QUE HACER MÁS MODIFICACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5477 | Con base a recorrido con personal del CEDIS y gerente de construcción se solicito incluir en el alcance la remodelación para baños en áreas de sistemas, recibo, acceso peatonal y baño family para inclusión de personal generando una adicional para el contratista. favor de confirmar alcances y especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5478 | Buenas tardes. Necesitamos su apoyo técnico para realizar un cambio importante en la alimentación eléctrica de la nueva compactadora de cartón. La fabricante GNFR nos ha indicado que requiere una conexión trifásica a 220V (tres fases más neutro). Es crucial que se utilice neutro en lugar de tierra, ya que los equipos son de origen europeo y requieren esta configuración específica. Solicitamos su colaboración para: - Verificar la compatibilidad de la instalación eléctrica existente- Realizar los ajustes necesarios para la conexión trifásica a 220V- Confirmar que se utilice neutro en lugar de tierra Agradeceríamos su pronta respuesta y asesoramiento para asegurar una instalación segura y eficiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5479 | En el Plano IE-11 "Alimentadores Generales Planta Baja", no se tiene Alimentación Electrica hacia las Rampas Hidráulica en el área de andenes, se enviará RFI, para que nos envíen esta conexión y a que tablero se conectara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5480 | Referente a la visita de diseño el dia 10 de septiempre se notifica que el tablero de alimentacion quedara debajo del travelator y de igual forma se hara la canalizacion de la ubicacion del tablero al alimentador principal de travelator | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5481 | Buenas tardes de su apoyo ya que en la Guia Mecanica del Traveletor nos menciona debe de alimentarse con un voltaje de 480 V., BLT nos indica que debe de tener un interruptor y una alimentacion general para cada Rampa, nos pueden indicat si el condutor AL-MC4 tiene la capacidad para aguantar las dos rampas si aguanta la alimentacion nos pueden indicar como se aliemtarian los dos interruptores y si es que no tambien como sera esta conexion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5482 | Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para clarificar la altura correcta de los contactos en el área de farmacia y cosméticos. Durante la visita de Store Planning del 26 de septiembre, se indicó que los contactos deben ser más altos que los especificados en el plano. Para evitar errores en la implementación, agradeceríamos su confirmación sobre la altura correcta de los contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5483 | Referete de la visita del equipo de Eficiencia Operativa, Operadora y gerencia de construccion el dia 11 de septiembre nos solicito verificar la altura del minidock (1.124 metros)ya que posiblemente para algunos provedores quedaria muy alta anexo foto para mayor panorama | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5484 | Se requiere libraje para el apriete de las anclas, se tienen de acero A-36 y A-1018. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5485 | EN EL DIAGRAMA ELECTRICO DU-01, NOS INDICA UN REGULADOR DE 24 KVA PARA EL AREA DE ELECTRONICA QUE NO SE SURTIO POR PARTE DE STORE PLANING SISTEMAS, ES URGENTE NOS LO AVALAN POR FAVOR,GRACIAS, SALUDOS. | 2 | Se indica en proyecto issue, no es un adicional | 9 | 22781 | 1425
5486 | Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para detalles del diseño en la planta alta. Especificamente, requerimos información sobre el barandal en el área del travelator, ubicado junto a la zona de carritos. No se proporciona detalle alguno sobre el tipo de barandal perimetral para esta área. Agradeceríamos su colaboración para proporcionar la siguiente información: - Tipo de barandal- Diseño y materiales- Altura y dimensiones- Especificaciones técnicas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5487 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, SE OBSERVÓ QUE LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL EJE 4 NO TIENE APERTURA DE 180° TOTALMENTE, POR LO CUAL DISEÑO INDICÓ QUE SE DEMOLIERA LA CORONA DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL AREA DE DESCANSO DE LA RAMPA DE SALIDA DE EMERGENCIA Y QUE EL BARANDAL QUE SE INSTALARA EN LA PARTE DE AFUERA DEL MURO DE LA RAMPA. SE SOLICITA NOS ENVIEN EL DETALLE DE ESTAS ADECUACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5488 | Buen dia De su apoyo ya que store planning solicita un barandal en el área del ventanal, ya que es importante para la seguridad de los clientes y asociados en la tienda, por lo que solicitamos verificar si se puede realizar y nos comparten el detalle constructivo en el área mencionada. Gracias. Saludos. | 2 | se carga boletin 21 con el ajuste | 0 | 22781 | 829
5489 | EN EL PLANO A-200 FACHADAS GENERALES SE INDICA EL BASTIDOR PORTALONAS PERO NO NOS INDICA DE QUE MATERIAL Y PERFIL SE VA A FABRICAR, SI NOS PODRIA INDICAR SI SE VA A FABRICAR POR CONTRATISTA O ES SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART Y SI LO REALIZA LA CONTRATISTA QUE NOS PODRIA INDICAR EL DETALLE PARA SU ELABORACION, POR FAVOR. (SE ANEXA CROQUIS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5490 | ENM EL PLANO DE DU-01, EN EL DIAGRAMA UNIFILAR ADEMAS DEL CABLE DE ALIMENTACION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA AL TG, SE DEBE DE LLEVAR 6 CABLES DEL # 10 PARA LOS PRECALEMTADORES, ASI COMO 8 CABLES DE CAL. 12, PARA LOS DE CONTROL DE AUTOMATICO, ESTO SON UN COMPLEMENTO DEL CABLE DE ALIMEN TACION, ESPERANDO SU AUTORIZACION, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5491 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑOS, SE ENCONTRÓ AREA DE OPORTUNIDAD PARA INSTALAR UN CAJILLO DE TABLAROCA EN LA COLUMNA 9G, YA QUE ESTA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LOCAL 1 Y SE PRETENDE DARLE CONTINUIDAD A LA VISTA DEL FALDÓN DE TABLAROCA. ESTE CAJILLO NO VIENE INDICADO EN LOS PLANO LAYOUT DEL PROYECTO ISSUE. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDEN ESTOS TRABAJOS. | 2 | Se confirma cajillo de tablaroca para columna | 17 | 22781 | 31
5492 | EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERTATIVA, ESTA SOLICITO SE IMPLEMENTE UN CAJILLO DE TABALAROCA EN LA COLUMNA 5F UBICADA EN EL DESPACHO DE PANADERÍA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE NO EXISTAN HUECOS YA QUE NO ESTÁ PERMITIDO POR SEGURIDAD ALIMENTARIA. FAVOR DE DAR VoBo. PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS. | 2 | ok, por solicitud de operadora | 29 | 22781 | 4
5493 | CON BASE EN RECORRIDO CON ENCARGADA DE SEGURIDAD CORPORATIVA, MARGARITA ARAUJO, SE DETECTAN 5 DISPOSITIVOS QUE ACTUALMENTE ESTAN OPERANDO, EN PLANO LP-02a SE UBICAN COMO DISPOSITIVOS NUEVOS , FAVOR DE CONFIRMAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS COMO CAMBIO DE DISPOSITIVO, CANALIZACION O SE MANTENGA EN POSICION EL DISPOSITIVO ACTUAL. | 2 | No se entiende la finalidad del RFI generado, se acordó en la sesión que se tuvo en sitio que las cámaras nuevas serían entregadas al equipo de Seguridad Corporativa, misma información que debió haber sido asentada en minuta, estos trabajos podrán ser generados como deductivas ya que no serán ejecutados por la Contratista. | 37 | 22781 | 179
5494 | Se menciona a proyectos que se tiene que considerar el recableado en su totalidad, por lo que se autoriza que se realicen estos trabajos. Se solicita actualizar el plano para dar claridad a los trabajos que se deben realizar. Así mismo se propone la necesidad de una nueva canalización debido a los problemas existentes en el estado de los cables y la ineficiencia del desasolve actual. Se propone tomar el presupuesto para la nueva canalización de un concepto existente en F8 que no se vaya a ejecutar. Se anexa evidencia fotográfica para mayor claridad. | 2 | Se carga BOLETIN 01 TRAYECTORIA DE CABLEADOS A SUSTITUIR SUPERPOSTES. | 4 | 22781 | 1402
5495 | En respuesta del RFI #13, se detectan canalizaciones dañadas, rutas nuevas fuera del proyecto. Así mismo se propone la necesidad de una nueva canalización debido a los problemas existentes en el estado de los cables y la ineficiencia del desasolve actual. Se propone tomar el presupuesto para la nueva canalización de un concepto existente en F8 que no se vaya a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5496 | Buenas tardes: Para la instalación de los UPS cómo ya sabemos en nuestros DWG DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR Nos marca un circuito de 2 X 60 amp para la alimentación de los UPS Pero los UPS que llegaron son trifásicos Para la alimentación EL proveedor nos indica que se pondria una nueva pastilla de 3 x 50 amp por el calibre del conductor que tenemos que es cal 6 AWG pero ellos nos están pidiendo 5 líneas y un desnudoLas 5 líneas serían F1+F2+F3+N+ TA+ T y cuando recibimos el Check List del Proveedor solo nos indica que vienen 4 líneas y un desnudo Que son F1+F2+F3+N+T El Proveedor de los UPS´s nos comento que se puede remediar tomando nuestro cable verde como face y encintado de azul y meter otro cable verde de menor capacidad como TASería Cal 10 AWG El problema es que la salida que tienen los UPS también es trifásica y nosotros tenemos un tablero bifasico también este punto ya se vio con el P | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5497 | Por temas de avance en montaje de estructura y laminacion contratista propone que la otra mitad de la tienda se cambie el sentido de los colados. Adjunto documento, se tiene colado del eje 4-7A-G. | 2 | La propuesta es viable siempre que la supervisiÃ³n preste especial atenciÃ³n al invertir el sentido de las juntas aserradas reforzadas con las juntas constructivas. | 4 | 22781 | 1402
5498 | En base al plano IE-01, la instalación del interruptor termomagnético segun el plano IE-01 es el tablero TA4-7, este ya no cuenta con ranuras libres para usarlo, adicional se observa 2 tableros continuos el TA4-02 que igual que el TA4-07 no cuenta con ranuras disponibles y el TD1-02 alimenta a los 2 tableros anteriores, funcionando como tablero principal, pero este si cuenta con espacio disponible, solicito permiso para colocar en este gabinete TD1-02 los interruptores correspondientes a esta intalacion que son 2 interruptores termo magneticos de un polo o nos indique a que tablero se realice la conexión. | 2 | Los interruptores de los botones de ayuda se pueden conectar al tablero que mencionan no hay inconveniente ya que son del mismo voltaje | 9 | 22781 | 1425
5499 | Se le comunica a diseño que el tablero electrico que proyecto indica para instalación de botones de asistencia ya se cuenta completamente ocupado, tomando como conexión al tablero TD1-02 que tiene espacio y para no generar ningun alcance adicional. Esto ya se concilio con Conservación el cual no ve ningun incoveniente. | 2 | Los interruptores de los botones de ayuda se pueden conectar al tablero que mencionan en el RFI 12, no hay inconveniente ya que son del mismo voltaje. | 9 | 22781 | 1425
5500 | Con base al recorrido realizado con Gerente de Construcción se determino la necesidad de realizar cambio de trayectoria del podotactil hasta el área de recepcion pasando por rampa de discapacitados, al igual se solicita el cambio de tipo de podotactil para mejor funcionamiento. SE ADJUNTA ARCHIVO CON REFERENCIA GRÁFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5501 | EN CONJUNTO CON EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ACTIVOS DEL CEDIS, SE NOS HA SOLICITADO LA REUBICACIÓN DEL BOTÓN DE ASISTENCIA Y EL MAPA HÁPTICO, ACTUALMENTE UBICADOS EN EL ACCESO DE ASOCIADOS. ESTA MODIFICACIÓN SE PROPONE DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERA LA UBICACIÓN MÁS ADECUADA TOMANDO EL CUENTA LA TRAYECTORIA QUE SE DEBE DE REALIZAR DEL PISO PODOTÁCTIL. LA REUBICACIÓN SE SUGIERE EN EL ÁREA VERDE, SITUADA JUNTO AL COMEDOR. SE SOLICITA VISTO BUENO PARA REALIZAR EL CAMBIO. SE ADJUNTA ARCHIVO GRÁFICO PARA MAYOR CLARIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5502 | Buenas tardes de su apoyo para modificar el area de caja de cobro ya que en el eje 6 y B ya que en esta ubicacion se encuentra una caja de cobro y a solicitud de store planing esto no es funcional para la operadora | 2 | se debe de recorrer para librar la columna | 17 | 22781 | 31
5503 | EN EL PLANO A-601, NOS INDICA LA UBICACION DE PLANOS DE PUERTAS, PERO EN LA PUERTA P-6 QUE ES LA ENTRADA A PICK-UP, NO DEBERA DE IR LA PUERTA P-7 QUE LLEVA CHAPA LOOCK-SLAVE. O SEA HACER EL CAMBIO DE LA PUERTA P-6 POR LA P-7 Y VICEVERSA, NOS PODIAN VALIDAR ESTE CAMBIO, SALUDOS. | 2 | Se valida el cambio de la puerta 6 por la puerta 7. | 1 | 22781 | 2559
5504 | En el area de las Vitrinas de Berrys, en proyecto la energia es de 110 Volts., pero las Vitrinas vienen para alimentacion de 220 Volts por lo que se solicita el cambio de energia para esto, nos podrian envíar el diagrama para que sea la corriente a 220 volts, saludos. | 2 | En proyecto se indica voltaje a 220v | 4 | 22781 | 1402
5505 | EN EL PLANO A-412, ALZ-01, NOS INDICA STORE PLANING QUE EL NUEVO FORMATO DE E-COMMERS, LOS COLORES QUE VAN EN LA FACHADA SE INVIERTEN, NOS PODRIAN CONFIRMAR ESTO Y NOS ENVÍAN LOS CROQUIS YO PLANOS CON LAS MEDIDAS DE ESTOS COLORES, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 | Se confirma los colores en proyecto estÃ¡n invertidos, se deben invertir, sobre el faldÃ³n en ese espacio la proporciÃ³n es 50 - 50 de cada color. | 1 | 22781 | 2559
5506 | Con base a la revisión de las instalaciones existentes de los registros de los Superpostes, se detecta colapsada la tuberia actual, ya que fue imposible el arraste de cableado. Se solicita al área correspondiente compartir el alcance para mitigar esta oportuidad detectada, ya que conllevaria la excavación, retiro de canalización existente, tendido de tuberia nueva de 34" y cierre de zanjas como adicional a la contratista. Se adjunta archivo con referencias gráficas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5507 | SIGUIENDO LO MARCADO EN EL PLANO LP-02e, LA BAJADA DE LA CANALIZCION DE FIBRA OPTICA A PLANTA BAJA EN LA SALA LLAMADA #OPORTUNIDAD, NO SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LO INDICADO, YA QUE EXISTEN ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE LO IMPIDEN, TALES COMO LAS PLACAS DE LA COLUMNA DE PLANTA BAJA QUE CABE ACLARAR, SUS DIMENCIONES SON MAYORES EN SECCION A LA DE LA COLUMNA DE PLANTA ALTA,COMO SE PUEDE VER EN EL SOPORTE GRAFICO. NO SE PUEDE RECORRER LOS PASOS PARA LIBRAR DICHOS ELEMENTO ESTRUCTURALES YA QUE SE LLEGARIA A LA PARTE DE LA LFOMBRA, FUERA DEL CAJILLO DE LA COLUMNA, POR LO QUE SE SOLICITA UNA NUEVA TRAYECTORIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5508 | En el plano A-101a Layout en el area de sistemas y facturacion nos indica canceleria al igual que 2 ventanas pasa documentos, no se cuenta con detalle para su fabricacion, en el plano A-601g tabla de puertas, canceles y mallas; solo nos indica dimension de las puertas. Favor de compartir tipo de canceleria en esa area. Adjunto extracto de plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5509 | Los cartabones sobresalen 4 cm del nivel de piso terminado en area de tienda y trastienda, los niveles, dimensiones de cartabones y espesor de placa y firme de concreto esta conforme plano de proyecto, se requiere autorizacion para cortar el tramo sobresaliente de cartabon. adjunto evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5510 | EN RECORRIDO CON STORE PLANING ESTE SOLICITO EL CHAPADO DE MADERA EN EL AREA DE TRASTIENDA (PANELES DE REFRIGERACION, TABLAROCA Y MUROS DE BLOCK, NOS PODRIAN VALIDAR ESTO E INDICAR SI LLEVA ALGUNA APLICACION PARA PROTEGER LA MADERA Y DE QUE ESPESOR SERIA ESTA, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5511 | EN RECORRIDO CON DISEÑOS, ESTE SOLICITO DE COLOCAR UNA COLADERA TYLER, QUE VIENE EN EL LAY-OUT DE LA OC-02. NOS LO AUTORIZAN POR FAVOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5512 | DEBIDO A QUE TELMEX NO TIENE TIENE LA DOCUMENTACION DEL DC-03 DE ALTURAS, ELECTRICO Y EL MANEJO DE PLATAFORMAS DE ELEVACION, ASI COMO EL EQUIPO DE SEGURIDAD, EL AREA DE SISTEMAS NOS ESTA SOLICITANDO QUE LA CONTRATISTA REALICE EL CABLEADO DE LAS FIBRAS OPTICAS PARA LOS MODEMS DE KIOSKO, ELECTRONICA, SERVICIOS AL CLIENTE Y PICK-UP, ESTO ES IMPORTANTE PARA LA APERTURA DE LA TIENDA, ESPERANDO SUS COMENTARIOS, SALUDOS. | 2 | Enterado | 2 | 22781 | 41
5513 | Debido a espesores de placas base de columnas de base de equipos en cubierta, la lamina no podra cerrar correctamente, por lo que se propone cambiar de master flash a una cubierta de lamina, adjunto imagenes para su valoracion y visto bueno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5514 | Se comenzo con el inicio de montaje de cubierta y se sugiere la colocacion de un ultimo monten antes de llegar a la columna para la correcta colocacion de la lamina de cubierta. Se adjuntan fotos. La estructura colocado esta conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5515 | EN EL RECORRIDO CON STORE PLANING EN EL PLANO DEL LAY-OUT, DE LA OC.02 (O7-MAR-24), EN EL AREA DE DESCANSO SE VA A COLOCAR UN REFUERZO PARA SOPORTAR LA PANTALLA DE 60 X 40 CMS, NOS PODRIAN INDICAR DE QUE MATERIAL Y COMO SERIA ESTE REFUERZO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5516 | EL PLANO A-408a, EL CUAL NOS INDICA LA FABRICACION DE LAS BASES DE LOS CONDENSADORES, PERO ESTE PLANO NO NOS INDICA REJILLA IRVING PARA LA BASE DE LOS CONDENSADORES, NORMALMENTE VAN EN TODOS LOS CONDENSADORES Y RACKS, NOS PODRIAN INDICAR SI LLEVA REJILLA IRVING O NO. TAMBIEN NOS PODRIAN INDICAR SI LLEVA UNA BASE DE CONCRETO EN LOS RACKS A Y B PARA LA COLOCACION DE LOS TACONES VIBRADORES Y LA COLOCACION DE DRENES PARA ESTOS, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5517 | En el DWG LP-01C Sistemas de Intrusión Exterior, para la PTAR y el Tanque Tormenta no marca ningún sensor y estos equipos si requieren su instalación, nos podrian autorizar por favor, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5518 | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING SE NECESITAN SISTEMAS DE INTRUSION DE EN LA MESA DE TABLETS, VITRINAS DE USB´S, VITRINAS DE APPLE Y LAS 3 VITRINAS DE VIDEOJUEGOS. | 2 | Se carga plano LP-01 en carpeta de boletines con complemento. | 0 | 22781 | 829
5519 | En relación de la Conexión de Agua Potable, en la cual el Organismos del Municipio de Ciudad Guzmán, nos dio la ubicación de este Registro donde estara estas conexiones (SE ANEXA MINUTA 09). Tambien se informa que la presion de esta red de agua potable es de 2.5 kgscm2, nos podrian envíar el boletin de esta conexion que varia a la del Proyecto original, por favor. Existe la posibilidad de que el municipio deje hacer otra conexión de agua potable que viene de la Av. Alberto Cárdenas Jimenes, para que si se va el agua de la en la toma principal se tenga la otra conexión de agua como opción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5520 | Buenas tardes. En seguimiento a la visita de Store Planning y Área Creativa, y posterior a la visita del Gerente de Construcción, Arq. Diana, nos comento que igualmente se requiere,requerimos su asistencia técnica para la ejecución del siguiente trabajo: - Crecimiento y conexión de los faldones de lácteos y cámara de congelados. Para facilitar la comprensión del requerimiento, se adjuntan fotografías del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5521 | DE ACUERDO A COMENTARIOS DE PERSONAL DE CONTRATISTA ESPECIALIZADO EN SISTEMAS, LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS REQUIERE CONEXIÓN A UN NVR (DVR), INDEPENDIENTEMENTE AL SERVIDOR DE VIDEO, QUE DE ACUERDO AL DIAGRAMA DE CONEXIÓN MOSTRADO EN EL PLANO LP-02c, NO HAY NADA QUE QUE INDIQUE ESTA CONEXION MENCIONADA, POR LO QUE SE SOLICITA CONFIRMACIÓN SI ES QUE SE REQUIERE LA CONEXIÓN A UN DVR, Y DE SER ASÍ, MENCIONAR QUIEN SUMINISTRARÁ DICHO EQUIPO. CABE MENCIONAR QUE EN RACK DE SEGURIDAD CORPORATIVA EXISTEN 3 DVR, 2 EN USO Y UNO NUEVO QUE COLOCÓ UN CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE ESTE PROYECTO, SE ANEXA FOTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5522 | Se adjunta un reporte con las dudas del proyecto pluvial. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5523 | Se adjunta reporte con las dudas del proyecto sanitario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5524 | En el plano C-08-PLANO GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL, se consideran varios ramales que desembocan a un colector principal sin embargo durate la ejecución es evidente que uno de estos ramales no va a tener funcionalidad por lo que la gerencia de tienda y el líder de conservación solicitan que se re ubique este ramal en un área en donde realmente los beneficie, se propone colocar una coladera que conduzca el agua a través de una tubería a uno de los ramales ya existentes, como se muestra en el croquis. Se solicita la autorización para poder ejecutar el cambio de acuerdo con lo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5525 | Durante el recorrido con la gerencia de construcción se comentó por parte de la contratista que el material de PEAD liso que solicita el proyecto para la instalación sanitaria y el retorno de agua tratada no tiene piezas especiales que sean comerciales como coples, codos, Tee, Yee, etc. por lo que se solicita autorización para hacer el cambio de material a tubo plus ya que en este material todo esta disponible, aclarando que se van a considerar los mismos diámetros de proyecto, lo único que se solicita es la autorización para hacer el cambio de material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5526 | Durante un recorrido con la gerencia de la unidad, por parte de la tienda se solicita la autorización de presupuesto adicional para realizar un mejoramiento en las coladeras existentes del drenaje pluvial asi como el piso al rededor de ellas, se adjuntan imágenes del problema que se quiere solventar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5527 | Durante un recorrido con la gerencia de la unidad realizado el día 09 de Octubre de 2024, por parte de la tienda se solicita la autorización de presupuesto adicional para realizar un mejoramiento en las coladeras existentes del drenaje pluvial asi como el piso al rededor de ellas, se adjuntan imágenes del problema que se quiere solventar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5528 | Durante un recorrido con el líder de conservación de la unidad se solicitó un alcance en la fachada lateral del pórtico, la cual no se encuentra incluida en el proyecto por lo que se solicita el visto bueno para poder ejecutar esta actividad y se considere el adicional al presupuesto. Se anexa evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5529 | En el área de preparados de Sam´s Café se cuenta con 2 hornos rational los cuales quedaron con la tubería de drenaje expuesta solo guiada a una coladera sin embargo la tuberia es superficial, el área de mantenimiento solicita conectar dicho drenaje a la trampa de grasas nueva que está en proceso de construcción a un lado de Sam´s Café, se proponone abrir en piso desde Sam´s Café para salir por debajo del muro y conectarse a la trampa de grasas para que de esa manera no quede expuesta la tubería. Se adjuntan imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5530 | Durante la excavación del colector principal en el estacionamiento se encontró la instalación pluvial existente que atraviesa la trayectoria de proyecto y debido a los niveles de arrastre no se puede pasar por debajo de dicha tubería, durante recorrido con gerencia de construcción el pasado Jueves 3 de Octubre, se recomendó relizar un registro con las dimensiones suficientes para abarcar esas tuberías existentes y poder dar la continuidad al proyecto nuevo, se solicita la autorización para ejecutar dicho trabajo y el adicional para la ejecución por parte del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5531 | Durante la revisión del proyecto ejecutivo se encontró que en ninguno de los planos se encuentra el detalle del armado de los muros de los cárcamos asi como el espesor de los mismos, se solicita boletín con las especificaciones de ambos cárcamos que se van a construir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5532 | El pasado Viernes 6 de Septiembre del 2024, se realizó una caminata con personal de conservación y el encargado de la Plaza Oriente el ing. Efren Hernández para verificar la profundidad del pozo de visita al que se va a llegar con la nueva tubería pluvial, se nos comentó que hay varios temas con la ejecución del proyecto como que su cárcamo de tormentas ya no tiene más capacidad para recibir la captación pluvial que se va a generar, además de que menciona que debido al asentamiento que ha tenido la plaza las pendientes están invertidas por lo que se solicita una evaluación del proyecto por si hay que realizar alguna modificación se pueda realizar antes de continuar con el mismo. Se adjunta reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5533 | Durante la revisión de los planos se detectó que no se encuentra la especificación de la trayectoria así como la cédula de cableado y tubería con la cual se realizará la conexión de los cárcamos al tablero BC, además de que tampoco se señala la ubicación de los mismos, se solicita boletín con dicha información ya que es de suma importancia para la ejecución de los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5534 | Estimado equipo, Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para evaluar la viabilidad de utilizar el pasillo adyacente a las rampas mecánicas (travelator) como área de estacionamiento para carritos. Esta solicitud proviene de la operadora y el departamento de Store Planning. Se adjunta una fotografía del área para su referencia. Agradeceríamos información sobre: - Posibilidad técnica y de seguridad- Requisitos de accesibilidad y circulación- Impacto en la operación y flujo de tráfico- Cualquier consideración adicional relevante Su colaboración es fundamental para tomar una decisión informada. Agradezco su pronta respuesta. | 2 | se carga boletin 20 con el ajuste para incluir zona de carritos adicional | 0 | 22781 | 829
5535 | EN RECORRIDO CON EL AREA DE STORE PLANING, ESTE SOLICITA UN CONTACTO NORMAL DE 127 V., ADICIONAL PARA UN REFRIGERADOR EN EL AREA DE ABARROTES | 2 | Se confirma | 0 | 22781 | 829
5536 | EN RECORRIDO CONN STORE PLANINIG ESTA SOLICITA UN CONTACTO NORMAL DE 127 VOLTS ADICIONAL PARA EL AREA DE ELECTRONICA, SU APOYO POR FAVOR, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5537 | Buenas tardes. En relación con la solicitud de apertura de tienda, se ha programado la visita del equipo de MDreieck. Para la instalación de su equipo, ellos requieren un contacto de 110V. Detalles importantes: - Fecha de visita: 131124- Requisito técnico: Contacto de 110V- Responsable de la instalación: Contratista LUFERAB- Instalación: Se realizará en sitio Agradecemos su colaboración y coordinación para asegurar el éxito de esta visita. Atentamente | 2 | enterados | 2 | 22781 | 41
5538 | DE ACUERDO AL RECORRIDO HECHO CON DISEÑO, SE SOLICITA SE NOS COMPARTA EL BOLETÍN PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN EN LOS VANOS DE AREA DE CARGA Y DESCARGA DE TRAILER PARA COLOCAR LAS CORTINAS DE AIRE, YA QUE EN LOS PLANOS ISSUE VIENEN INDICADAS DICHAS CORTINAS EN PLANTA; PERO NO SE CUENTA CON EL DETALLE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5539 | Buenas tardes, les solicito el croquis de las Protecciones de los Wall-Packs ya que no vienen en ningun plano de la ISSUE, esperando su apoyo, saludos. | 2 | No se requieren | 20 | 22781 | 18
5540 | Buenas tardes derivado de la Guía mecánica (COMPACTADORA CDM-40T 400 KG CIASA Checklist 2024) nos indican las dimensiones que se requieren para instalarla, medidas que con el estado actual del cuarto de carton no cumplen con las dimensiones que se solicitan en la guía mecánica, comparto las medidas reales y el estado actual del espacio que nos indica su ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5541 | Buenas tardes referente a la visita de eficiencia operativa, operadora y gerencia de obra el dia 11 de septiembre nos solicita una curva enrampada para que puedan acceder los provedores al anden, esto queda acentado en minuta 12 en el punto 7, se anexa foto para mayor panorama | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5542 | Se informa a proyecto que debido a trabajos ya existentes sistemas de alarmas la fibra optica existente sera dañada al momento de hacer los trabajos de obra civil para los registros de CCTV. | 11 | Durante el proceso de proyecto ejecutivo se revisaron alternativas para proteger las instalaciones existentes por lo que en el plano C02-PLANO_DE_RETIROS_CCTV se indican las notas 2 y 3, asÃ­ como el detalle de cimbra a colocar en los registros antes de iniciar los trabajos de demoliciÃ³n y con ello proteger los cableados. | 1 | 97 | 2559
5543 | En el Plano A-100b, nos indica los acabados de muros, pero en los Planos de A-406, A-406a, A-409d, Al-01, Al-02 (no esa este plano en ISSUE cargarlo por favor), Al-03, Al-04, A-407, A-407a, A-407b, hay acabado de muros que son diferentes al A-100b, nos podrian indicar cual rigue si el A-100 o el de cada area ya que tenemos diferencias con el contratista. En el Area de Abarrotes GA-010 y GA-020, nos indican los acabados de muros en el area de Abarrotes, pero en los planos GA-070, GA-072, GA-080 Y GA-081, hay acabados de muros que son diferentes al GA-010 y GA-020 o el de cada area ya que tenemos diferencias con la contratista. Esperando su pronta respuesta, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5544 | En el plano A200, en la Tabla de colores, las herrerías nos indica que se aplicara el codigo de color SW 1006 y menciona esmalte brillante y el SW 7102 que es esmalte brillante, se utilara en las fachadas metálicas y columnas de acero. La pregunta es en las Herrerias aplicara para los protocols y escaleras marinas y en el SW 7102 se utilizara en las vigas y armaduras (fachada Metalicas). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5545 | EN EL PLANO ES-C-09-2 SECCIONES DE MUROS DE CONTENCION, En plano ES-C-09 indica del cadenamiento 0+190 al 0+374 indica una guarnición tipo G-1 armada con diferentes alturas. Y del cadenamienrto 0+374 al 0+388.5 Que va un muro MC-7. Físicamente en obra traemos una altura considerable que va del 0+302.5 al 0+374 Pues el elemento G-1, no tiene una zapata de empotramiento. Por lo que requerimos saber si se hará conforme indica el proyecto pues al erosinarse la colindancia pudiera ocasionar un volteo de ese elemento G-1. Pero en los planos C-09b, C-09c y el C-03, nos indica que debe ir una de Contratrabe MC-01, y en el Plano ES-C09, nos indica un mc-07 y posterior a este es donde marca la guarnicionG-1, nos podrian indicar cual es el corerrecto, por favor, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5546 | , DE ACUERDO AL PLANO A-101a LAYOUT EN EL AREA DE APARTADO NOS INDICA COLOCAR MALLA, PERO NO APARECE NINGUN DETALLE PARA LA CORRECTA INSTALACION, ME PUEDE INDICAR A QUE ALTURA SE VA A COLOCAR LA LA MALLA, POR FAVOR (SE ANEXA CROQUS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5547 | Estimado equipo de diseño, Buenas tardes. El área de Store Planning requiere información sobre el detalle de las anclas en la estructura de los tanques elevados para la línea de vida de los buzos que limpian los tanques elevados(C.I.). Agradeceríamos recibir la siguiente información: - Diseño y especificaciones técnicas de las anclas- Materiales utilizados- Dimensiones y ubicación en la estructura- Cargas máximas permitidas- Documentación relevante (planos, diagramas, etc.) Su colaboración es fundamental para asegurar la seguridad y eficiencia en la limpieza de los tanques. Agradezco su pronta respuesta. | 2 | se consultÃ³ con el equipo de prototipos y no existe ninguna CI que indique las anclas, por lo que no se deberÃ¡ considerar ningÃºn alcance adicional relacionado a este tema. | 9 | 22781 | 1425
5548 | Buenas tarde por solicitud de store planing nos indica que el recorrido de area de carritos nos indica debe ser en dos partes, de su apoyo ya indicar si se puede partir a la midad el recorrido ya que para ellos se les hace muy ineficiente, de igual forma indicar el ancho del barandal de carritos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5549 | EN EL PLANO A-406 COMEDOR DE ASOCIADOS NOS INDICA UNA BARRA PERO NO TENEMOS DETALLE DE LA MISMA, NOS PODRIA INDICAR DE QUE MATERIAL, DIMENSIONES Y SOPORTES SE REALIZARA DICHA BARRA YA QUE SE APRECIA UN MOBILIARIO QUE ESTA UBICADO POR DEBAJO DE LA BARRA Y TAMPOCO SE CUENTA CON LAS DIMENSIONES DE DICHO MOBILIARIO, POR FAVOR (SE ANEXA CROQUIS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5550 | "Buenas tardes, Necesitamos su apoyo para obtener el detalle de las barras de comedor, según el plano A414-Comedor. Por favor, compártannos la información necesaria para que la contratista pueda ejecutarlas correctamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5551 | No hay detalle de canalon para porticos y pick up en los planos arquitectonicos; A-400a, A-400b, A-200 y en los estructurales; ES-507, ES-508, ES-509, ES-510, ES-902 y ES-903. | 2 | SE CONFIRMĂ“ DETALLE DE CANALON | 0 | 22781 | 829
5552 | En el area de prichos indica 2 canceles y no se cuenta con detalle para su fabricacion (material y diseño), de igual forma se requiere confirmar si no se llevar refuerzo PTR ya que el area a cubrir con cancel es algo considerable. Se adjunta extracto de plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5553 | Buenas tarde de su apoyo ya que en el plano A-601 y el Detalle de puerta 329-A esta es una puerta de acceso al personal que su apertura es hacia adentro, pero en una emergencia no seria la apertura hacia afuera, esperndo su apoyo, saludos. Se anexa imagen de la ubicacion de la puerta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5554 | En el area de consultorio indica una puerta y no se cuenta con detalle para su fabricacion. Se adjunta extracto de plano. | 2 | En el plano A601 se indica puerta K01, y el detalle se indica en el plano A601c | 1 | 22781 | 2559
5555 | Buenas tardes de su apoyo para compartir el plano estructural de la tras base de la cisterna ya que en proyecto no se ubica solo se encuentra la ubicación de la base. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5556 | Buenas tardes de su apoyo para ver la manera que se pueda reforzar el muro de walmart.com que viene en el plano A-607 ya que el largo del muro es de 19.18 metros y no traemos soporte adicional, de igual forma el muro de block que esta a lado de las escaleras y donde se desplanta el muro de walmart.com esta sentido ya que no cuenta con ningun apoyo estructural se podria conciderar un apoyo estuctural para este muro, se anexan fotos del muro y del area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5557 | Buenas tardes como lo vimos en la visita de diseño el dia 10 de septiembre, de su apoyo para que nos puedan compartir el detalle correcto de la puerta del area de racks ya que en el plano A601-PLANTA UBICACION DE PUERTAS indica que es una puerta corrediza y en el plano A-601c me indica que es una puerta abatible, nos apoyan con la informacion correcta como se meciono en la visita | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5558 | No se cuenta con detalle de canalon para la baja pluvial de pick up, por lo que se propone colocarlo entre los ultimos 2 montenes y agregar botaguas se adjunta evidencia fotografica y esquema a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5559 | No se cuenta con detalle de canalon para colocarlo en porticos y carritos 1 y 2, por lo que contratista propone retirar el primer monten de porticos y recorrer el primer monten de carritos. se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5560 | Buenos días en el plano A-200a de FACHADAS GENERALES, en el detalle F-03 nos indica unos louver, la pregunta es se deben de considerar?Ya que en proyecto no viene ningún detalle de estos louvers. y si nos pueden compartir el detalle de estos, muchas gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5561 | Buenas tards de su apoyo para compartir el detalle de los louvers del detalle 03 FACHADA F-03 del plano A-200a Fachadas generales, de igual forma de su apoyo ya que la distancia que indica en el plano pasa por un soporte del monten anexo foto para panorama | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5562 | EN EL PLANOS DE DETALLES ELECTRICOS C-10c DETALLES ALUMBRADO EXTERIOR (D-8, D-9 Y D-10), NO NOS INDICA LAS DIMENCIONES DE LA CIMENTACION DE LOS POSTES DE ILUMINACION, SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS DICHAS DIMENSIONES (DIAMETRO Y PROFUNDIDAD DEL POSTE) POR FAVOR, LE ANEXO IMÁGENES DE LOS DETALLES MENCIONADOS | 2 | En el plano C-10c en el detalle 09 - "corte b-b' de placa de base" indica cimentaciÃ³n de diÃ¡metro .60m la profundidad de esta serÃ¡ de 1.10m por debajo de piso terminado. | 1 | 22781 | 2559
5563 | En el plano IE-01A nos marca las luminarias de piso de ventas, los cuales en plano dice que las luminarias son de 2.44 metros, pero, las luminarias que nos mando Walmart son de 2.24 m, por lo que va a faltar luminarias. Nos mandaran más luminarias, o nos comparte la distribución de estas. | 2 | Se comparte boletin con reacomodo de luminarias segÃºn especialista. Y como lo revisamos en recorrido, no afectar el piso de ventas principalmente. | 1 | 22781 | 2559
5564 | Los planos A-102, A-103d y IG-03 nos indican 2 tanques de gas, sin embargo, el plano estructural ES-707 se observa solo 1 tanque de gas, la base y el refuerzo en area de recibo fue diseñado solo para 1 tanque de gas?. | 2 | Se actualiza proyecto de gas con un solo tanque de gas | 1 | 22781 | 2559
5565 | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING, SOLICITO QUE UNA MESA DE TRABAJO MADERA DE 65 X 65 X 65 CMS. PARA USO DE OFICINA, NOS PODRIAN INDICAR QUE TIPO DE MADERA Y ACABADO LLEVARIA Y SI NOS LO PODRIAN VALIDAR, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5566 | EN RECORRIDO CONN DISEÑO SE VIO QUE EN EL AREA DE DISPLAY, MANTENIMIENTO Y CUARTO DE LIMPIEZA, SE SUBIRA 1 MT. MAS LA MALLA CICLONICA Y AL REALIZAR ESTO SE DESCONTARA EL PLAFON DE REJA CUADRADA, NOS PODRIAN VALIDAR ESTE TRABAJO POR FAVOR | 2 | La altura requerida se indica en proyecto plano A601h. Se confirma cancelaciÃ³n del plafÃ³n de reja cuadrada en esa Ã¡rea | 1 | 22781 | 2559
5567 | En el Área De Cosméticos No Indica Los Contactos De Que Circuito Y Tablero Se Alimentan Si Van Directos O Llevan Algún Regulador, Nos Podrán Apoyar Con Esto De Favor. este esta en el plano de IE-03. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5568 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, ESTE SOLICITO SE COLOCARA UN ENCHAPADO DE TABLAROCA SOBRE EL MURO DE BLOCK DEL EJE 4 EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS, EL CUAL NO VIENE INDICADO EN LOS PLANOS ISSUE, POR LO CUAL SE SOLICITA NOS DEN SU VoBo PARA SU COLOCACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5569 | Buenas tardes de su apoyo para ver si en el proyecto los equipos vogar se colocaran en del area de Computacion y Cosmeticos ya que no vienen en el proyecto y si es el cas que vinieran se solicitara estos por medio de GNFR o los comprara y colocara la contratista ya que en planos solo se identifican en IDF y en MDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5570 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, SE ENCONTRÓ AREA DE OPORTUNIDAD EN EL FALDÓN DE TABLAROCA DEL AREA DE TORTILLERÍA Y HORNOS, POR LO CUAL EL AREA DE DISEÑO SOLICITÓ QUE EL FALDÓN QUEDARA A UNA ALTURA MAS BAJA DE LA CUAL ESTÁ INSTALADO, PERO DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRA COLOCADO EL PLAFÓN DE HORNOS Y TORTILLERÍA SE COMPLICA HACER DICHA MODIFICACIÓN. SE SOLICITA NOS COMPARTAN LA SOLUCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD ANTES MENCIONADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5571 | Dentro del proyecto no se especifica el alcance de plafón en el área del pórtico de acceso, se solicita confirmación de este tema. Por otro lado tampoco se indica el plafón en área de comensales de Sam´s café ni el faldón en esa misma área, se solicita confirmación de que no va el plafón o en su defecto el boletín para ejecutar dichos trabajos. Se comparten imágenes de las áreas mencionadas. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 | No está considerado plafón en pórtico de acceso ni área de comensales.El faldón de acceso a comensales está indicado en el plano GA-80-SAM´S_CAFE_I-4910 | 9 | 22781 | 1425
5572 | Buenas tardes, Debido que el carcamo sanitaro es de contenido especial, ¿se colocara impermeabilizante liquido quimico especial en area interna? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5573 | DURANTE EL PROCESO DE ACOMODO DE MUEBLES EN PREPARADOS INTEGRAL, SE OBSERVÓ QUE EL ROSTICERO UBICADO EN PREPARADOS INTEGRAL EXCEDE LA DIMENSIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO, POR LO CUAL STORE PLANNING ESTÁ SOLICITANDO SE ABRA UN VANO SOBRE EL MURO DE TABLAROCA PARA PODER INGRESAR DICHO ROSTICERO, LO QUE IMPLICA RETIRO DE GLASSBOARD, DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA, BASTIDOR METÁLICO, Y UNA VEZ INGRESADO EL ROSTICERO VOLVER A INSTALAR DICHOS MATERIALES. FAVOR DE DAR VoBo. PARA EJECUTAR DICHOS TRABAJOS. | 2 | Enterado, es un imprevisto en sitio | 0 | 22781 | 829
5574 | EN EL PROYECTO DEL CUARTO DE BOMBAS SE OBSERVO QUE ESTE NO VENIA LA CONEXION ELECTRICA PARA LOS ELECTRONIVELES QUE ESTAN EN LA CISTERNA, POR LO QUE SE SOLICITA QUE NOS INDIQUEN LA UBICACION Y A DONDE SE CONECTARA, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 | Se carga plano SE-02 con alimentaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
5575 | DERIVADO DE LA RESPUESTA DE RFI 05, SE ADJUNTA PROPUESTA REVISADA Y VALIDADA POR GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEBIDO A QUE EL PUNTO QUE SE MARCA EN LA INSTALACIÓN NO ES VIABLE YA QUE, COMO SE MENCIONABA EN EL RFI 5, NO SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LO INDICADO, YA QUE EXISTEN ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE LO IMPIDEN, TALES COMO LAS PLACAS DE LA COLUMNA DE PLANTA BAJA QUE CABE ACLARAR, SUS DIMENCIONES SON MAYORES EN SECCION A LA DE LA COLUMNA DE PLANTA ALTA, NO SE PUEDE RECORRER LOS PASOS PARA LIBRAR DICHOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES YA QUE SE LLEGARIA A LA PARTE DE LA ALFOMBRA, FUERA DEL CAJILLO DE LA COLUMNA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5576 | EN EL PLANO A_02-CONTROL_BIG_FAN_FPA_1000-CDW_4188_MERIDA EN LAS NOTAS INDICA QUE EL CONTRATISTA SUBCONTRATARA A UN ESPECILISTA CON CERTIFICACIÓN VIGENTE EN EQUIPOS DE DETECCION DE BOSCH PARA GENERAR LA MANIPULACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONEXIÓN Y GARANTIA DE LOS EQUIPOS QUE SE VAN SUMINISTRAR E INSTALAR. SIN EMBARGO EN LA LISTA DE SUMINISTROS INDICA QUE ESAS PARTIDAS LA REALIZA EL PROVEDOR DEL BIG FAN LO CUAL RESULTA CONFUSO. ¿LA INSTALACIÓN ASI COMO LA BOTONERA Y RELEVADOR SERA REALIZADA POR EL CONTRATISTA O SE COORDINARA CON BOSH? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5577 | Buenas tardes. En seguimiento a la visita de Store Planning y el Gerente de Obra, necesitamos su asistencia para definir el acabado en el área de trastienda. Se solicita considerar dos opciones: - Acabado en lambrín de madera- Flashin de lamina debajo de montenes Para facilitar la comprensión del requerimiento, se adjuntan fotografías del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5578 | Referente a la reunion que se tuvo en sitio con diseño y con kysor el dia 10 de septiembre y colocado en minuta 11 punto 16 y 17 se comento que se podrian colocar lonas antivibatorias en los ductos de las condensadoras para poder disminuir el ruido, de igual forma kysor realiza la solicitud de generar un registo en cada uno de estos ductos para poder generar mantenimiento en los ventiladores de las condensadoras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5579 | Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para integrar una luminaria de emergencia en el cubo de escaleras de concreto de acceso a la tienda, esto a solicitud del departamento de Store Planning. La luminaria debe cumplir con los requisitos de seguridad y normativas vigentes. Solicitamos su colaboración para: - Diseñar y especificar la luminaria adecuada- Determinar la ubicación óptima para la instalación- Coordinar la instalación con los equipos correspondientes Agradeceríamos su pronta respuesta y asesoramiento para ejecutar este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5580 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, ESTE SOLICITÓ SE INSTRALEN LUMINARIAS EN EL AREA DE PICK UP, LAS CUALES NO VIENEN INDICADAS EN LOS PLANOS ISSUE, POR LO QUE SE SOLICITA NOS COMPARTAN LOS DETALLES DE LUMINARIAS, ALTURAS, UBICACIÓN Y DETALLE DE CIRCUITO DE CONEXIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5581 | DE ACUERDO A LA OC 2 DEL PLANO LAYOUT, SE TUVO QUE REALIZAR UNA AMPLICACIÓN EN EL AREA DE PREPARADOS INTEGRAL, LO CUAL OCASIONA SE REQUIERA ADECUAR LUMINARIAS PARA ABARCAR TODA ESTA SUPERFICIE, LAS CUALES AÚN NO TENEMOS DETALLES PARA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS, DE LA MISMA FORMA SE SOLICITA NOS ENVIEN LOS PLANOS DE LAS LUMINARIAS FALTANTES EN PREPARADO DE CARNES Y PREPARADO DE SALCHICHONERÍA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5582 | Buenas tardes en la Guia mecanica del montacargas de BLT nos indica que debe llevar 4 luminarias pero en el plano IE-20A nos indica que solo llevan 3, el provedor de walmart no las trae en el listado e independientemente llegan el 30 de agosto y en esta fecha esta desfasada de la fecha de entrada del equipo de BLT, BLT pide que ya esten instaladas cuando ellos ingresan, nos esperamos o que las suministe el contratista LUFERAB. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5583 | BUEN DÍA, DE ACUERDO AL BOLETÍN C-05J-PLANTA DE UBICACIÓN DE MALLA CICLONICA, SE PUEDE OBSERVAR QUE ESTA SE ENCUENTRA EN EL PERIMETRO DEL PREDIO DEL LADO NORTE Y ABARCA UNA PARTE DE LA ZONA OESTE DEL PREDIO, SIN EMBARGO LA PTAR QUEDA DESPROTEGIDA, POR LO CUAL SE SOLICITA SE NOS CONFIRMA SI LA PTAR LLEVA MALLA CICLONICA ALREDEDOR Y EN DADO CASO DE LLEVAR NOS COMPARTAN EL DETALLE DE POSTES, ALTURA DE MALLA Y PORTÓN O PUERTA PARA INGRESO ACCESO; YA QUE REVISANDO LOS PLANOS ISSUE DE MALLAS NO SE ENCUENTRA INDICADA ALGUNA MALLA CICLONICA PARA LA PTAR. | 2 | El alcance de la malla en la ptar es por el proveedor de la misma | 3 | 22781 | 62
5584 | EN RECORRIDO CON DISEÑO, SE ENCONTRÓ AREA DE OPORTUNIDAD EN LOS VANOS PARA CARGA Y DESCARGA DE TRAILER, A LO QUE DISEÑO SOLICITÓ SE INSTALARAN MARQUESINAS PARA PROTEGER EL AREA DE LLUVIAS. POR ENDE, SE SOLICITA NOS ENVIEN EL DETALLE DE LA MISMA, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS PLANOS ISSUE. | 2 | Se carga boletÃ­n con detalle de marquesina en puerta de camionetas, la ubicaciÃ³n es conforme a layout. | 1 | 22781 | 2559
5585 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, ESTA SOLICITO QUE SE INSTALARA UNA MARQUESINA EN LA PUERTA DE ACCESO DE ASOCIADOS, CON UNA PROYECCIÓN DESDE EL MURO DEL EJE G HASTA LA BANQUETA, ASÍ MISMO EL COLOCAR DICHA MARQUESINA IMPLICA REUBICAR UN SENSOR DE MOVIMIENTO, POR LO QUE SE SOLICITE NOS COMPARTAN EL DETALLE DE LA MARQUESINA; ASÍ COMO LA REUBICACIÓN DEL SENSOR. | 2 | Se carga boletÃ­n con detalle de marquesina en acceso de asociados, la ubicaciÃ³n es conforme a layout, la reubicaciÃ³n del sensor se comento en sitio. | 4 | 22781 | 1402
5586 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, SE ENCONTRÓ ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE MINISPLIT EN EL CONSULTORIO, EL CUAL NO VIENE CONSIDERADO EN EL PROYECTO ISSUE, PARA LO CUAL SE SOLICITA VALIDAR SI ES NECESARIO SU INSTALACIÓN Y POR CONSIGUIENTE COMPARTIRNOS CARACTERISTICAS DEL MISMO, CIRCUITO ELÉCTRICO PARA SU CONEXIÓN; ASÍ COMO LA PROPUESTA PARA INSTALAR EL DREN DE DESCARGA PARA EL MINISPLIT. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5587 | DE ACUERDO AL PLANO A-101a LAYOUT EN EL AREA DE CUARTO DE LIMPIEZA NOS INDICA UNA TARJA CON MEDIDAS DE 1.07 X 0.75m (ESTA TARJA QUEDARIA ADENTRO DE UNA DE LAS COLUMNAS DE LOS PROTOCOLS), PERO AL HACER LA MODIFICACION EN SITIO LA TARJA QUEDARIA DE 0.80 X 0.75m, ME PUEDEN DAR SU Vo.Bo. PARA REALIZAR LA TARJA CON ESAS MEDIDAS, POR FAVOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5588 | En la fachada del eje 2´ de área de recibo, exactamente en el eje 2´E2 los 3 montenes quedan desfados 8 cm por lo que el monten solo se puede atornillar en 1 barreno quedan el otro fuera sin conexión a ménsula. Por lo que se propone lo siguiente; colocar placa de refuerzo soldada a alma y patín de poste de viento y esta a su vez con 1 barreno para que el monten asiente en dicha placa. Se adjunta croquis de localizacion y evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5589 | EN EL PLANO LAYOUT SC CD GUZMAN OC-02, NO INDICA MURO EN EL AREA DE EXIBICION DE PANADERIA, ME PODIRA INDICAR SI LO LLEVAMOS O CUAL SERIA EL DETALLE EN ESA AREA, POR FAVOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5590 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, ESTA SOLICITÓ QUE SE COLOCARA PELICULA ESMERILADA EN LA CANCELERIA DE SALA DE LACTANCIA, CONSULTORIO, ACCESO A OFICINAS Y EN CUARTO DE ASEO; POR LO CUAL SE SOLICITA SU VoBo PARA LA COLOCACIÓN DE DICHA PELÍCULA, YA QUE ESTA NO VIENE INDICADA EN LOS PLANOS ISSUE. | 2 | Se confirma | 0 | 22781 | 829
5591 | Buenas tardes, de acuerdo al plano de cubierta A102- PLANTA DE CUBIERTA de la OC-01 nos indica una nota el mantenimiento general de la cubierta el cual consiste en una pintura anticorrosiva, nos pueden indicar que tipo de pintura se va aplicar ya que no logramos encontrar en la especificaciones cual es la indicada aplicar. En espera de sus comentarios a esta solicitud. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5592 | EN RECORRIDO CON DISEÑO, ESTE NOS INDICÓ QUE EN LOS MUROS DEL CUARTO DE VALORES SE APLIQUE PINTURA DE COLOR BLANCO. FAVOR DE DAR VoBo PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5593 | En referencia a la rampa de acceso peatonal que se encuentra frente a BAE, los detalles que se encuentran en plano C02 no indican aplicación de pintura que señale la rampa. debido a que ésta debe contar con la pintura por normativa, y cedis la está requiriendo, se solicita se autorice el adicional para que la contratista pueda ejecutar este alcance. así mismo, se solicita la especificación y los detalles de la pintura que se debe de utilizar para esta área. | 2 | Las rampas existentes del CEDIS no se encuentran pintadas y de acuerdo a CDP 13 Accesibilidad Apartado 1.6.1 Rampas, no indica que las rampas deban ir pintadas. | 1 | 22781 | 2559
5594 | Buenas tardes. Se ha detectado una inconsistencia en el plano de conjunto C03-PLANO DE CONJUNTO, específicamente en el área de trasbase junto a los tanques elevados. Al revisar el plano, se observa que no se detalla ningún tratamiento o firme en esta zona. Para evaluar la situación y determinar las acciones necesarias, se adjuntan fotografías del estado actual del área. Solicitamos su apoyo para: - Verificar la información en el plano- Evaluar la necesidad de tratamiento o firme- Proponer soluciones para asegurar la estabilidad y seguridad en la zona Agradecemos su pronta respuesta y asesoramiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5595 | En plano A-100b Planta de acabado en muro en el area alto valor trastienda nos indica colocar panel de yeso de 12", en recorrido con store planning y diseño se comento que se deberia colocar panel de cemeneto, nos confirman la implementacion ya que implica desmantelacion y colocacion. Adjunto evidencia | 2 | se confirma que la cara interna de los muros en este cuarto debe ser de tablacemento | 1 | 22781 | 2559
5596 | De acuerdo al plano A-100b Planta de acabados en muros; en el area de hornos solo se pide panel de cemento de 12" con aplicacion de pintura esmalte semi mate blanco de linea, sin embargo se coloco Glassboard y en recorrido con diseño se hizo la observacion de colocar lamina de acero inoxidable, en obra se esta retirando el glassboard para proceder a colocar la pintura, se tiene colocar la lamina de acero? adjunto evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5597 | BUEN DÍA, NOS PODRÁN COMPARTIR EL PLANO DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR, YA QUE AÚN NO CONTAMOS CON ESA INFORMACIÓN. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5598 | EN EL PLANO C-10 "ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA", NOS INDICA QUE AL ENTRAR LA ALIMENTACION ELECTRICA AL PREDIO DE LA TIENDA SOBRE LA INSTALACION EXISTENTE AL PREDIO NOS MARCA QUE PASA POR UN REGISTRO P-84 EXISTENTE Y DESPUES DE ESTE SE INDICA COLOCAR UN REGISTRO P-84, LO QUE SE PROPONE ES QUITAR LA P-84 EXISTENTE Y COLOCAR LA NUEVA Y ASI NOS EVITAMOS LA EXCAVACION PARA COLOCAR EL REGISTRO P-84 NUEVO Y ASI EVITAR RELIZAR EL CORTE Y EXCAVACION PARA ESTE REGISTRO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5599 | Buenas tardes se solicita de su apoyo ya que la contratista propone utilizar ducto cuadrado de 10x10 para canalizacion de alimentadores principales P.A. ya que asi se mejora el tiempo de instalacion ya que el plano IE-11 nos indica que para canalizacion de energia se debe de colocar un tubo de 27 mm pared gruesa, esperando su apoyo, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5600 | Se solicita la Prroteccion de los Wall-Packs ya que no estan en ningun plano de ISSUE, o se quedan asi sin proteccion, saludos. | 2 | No se requieren | 20 | 22781 | 18
5601 | ENCARGDA DE SEGURIDAD CORPORATIVA, MARGARITA ARAUJO, COMENTA QUE, EN LA OFICINA PREVENCION FRAUDES, DONDE SE ENCUENTRA LA CAMARA C-35 (COMO MARCA EL PLANO LP-02a), EXISTE UN PROYECTO INDEPENDIENTE A REALIZAR EN ESTA OFICINA (PREVENCION FRAUDES), QUE INVOLUCRA LA INSTALACION DE 3 CÁMARAS, POR LO QUE SE SOLICITA LA CONFRIMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA CÁMARA C-35. | 2 | No se tiene considerado ningún proyecto adicional a los alcances establecidos en la solución actual, transmitir al equipo de Seguridad Corporativa se mantiene sel Proyecto sin ninguna actualización. | 9 | 22781 | 1425
5602 | DE ACUERDO AL PLANO A101a PLANTA LAYOUT, SE MARCA UNA PUERTA ABATIBLE EN EL ACCESO AL ESPACIO COLABORATIVO, SIN EMBARGO EN EL PLANO A-601 NO SE ENCUENTRA INDICADA DICHA PUERTA, Y EN EL PLANO A601c NO SE ENCUENTRA DETALLE DE DICHA PUERTA, SOLAMENTE SE INDICA LA CANCELERÍA DE ACCESO QUE DIVIDE ESPACIO COLABORATIVO Y DOCUMENTACIÓN. FAVOR DE VALIDAR SI DEBE SER INSTALADA Y DE SER ASÍ FAVOR DE COMPARTIR DETALLE DE PUERTA. | 2 | Si debe instalarse la puerta, es de cancelerÃ­a como el resto de las puertas en esa Ã¡rea | 1 | 22781 | 2559
5603 | Buenas tardes, de su apoyo para indicarnos qué tipo de puerta llevará el cuarto de máquinas que está ubicado a lado del montacargas ya que en el plano A 601- PLANTA DE UBICACION DE PUERTAS no indica ninguna ni de qué tipo. BLT sugiere que si pudiera ser puerta de tipo louver para ventilación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5604 | Con base al recorrido realizado con Gerente de Construcción se determino la necesidad de realizar dos rampas de discapacitados en el área de acceso peatonal y salida deemergencia, se solicita de su apoyo para confirmar detalle y adicional para contratista SE ADJUNTA ARCHIVO CON REFERENCIA GRÁFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5605 | EN EL PLANO ESTRUCTURAL ES-902 INDICA QUE LA LÁMINA DE CUBIERTA DE PICK UP DEBE DE LLEGAR DEL EJE G AL EJE G3, PERO EN EL EJE G3 NO INDICA UN ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA SOPORTAR ESTA ESTA LÁMINA, NOS PODRÍAN INDICAR EL DETALLE PARA EL COLOCAR ESTE ELEMENTO ESTRUCTURAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5606 | EN RECORRIDO CON AREA DE DISEÑO, SE ENCONTRÓ AREA DE OPORTUNIDAD EN LA PUERTA DE CONGELADOS, POR LO CUAL DISEÑO SOLICITÓ SE COLOCARÁ UN MARCO DE PTR COMO REFUERZO PARA PROTECCIÓN DE LA PUERTA ABIERTA, POR LO CUAL SE SOLICITA NOS COMPARTAN EL DETALLE DE DICHO MARCO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5607 | Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para realizar una puerta de servicio en faldon de area de la cámara de lácteos, específicamente encima de la zona de refrigeración. La puerta tendrá como objetivo facilitar el acceso para el mantenimiento y reparación de los equipos de refrigeración. Se adjunta una fotografía que muestra la ubicación propuesta para la puerta de servicio en el faldón. Solicitamos su colaboración para: - Diseñar y fabricar la puerta de servicio- Verificar la factibilidad de la ubicación propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5608 | Buenas tardes de su apoyo para autorizar un registro para la conexion de telmex ya que en la canalizacion del registro que se encuentra fuera del predio ya cuenta con canalizacion pero la direccion es incorrecta, se solicita colocar un registro para una correcta conexion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5609 | Buenas tardes en la guía mecánica de BLT del montacargas nos indica que la tuberia debería ir en la esquina ya que en la parte de atras no hay espacio suficiente para maneobrar la cabina y en el plano IE-20 y IE-20A la ubicación la indica al centro esto perjudica la operacion de los tecnicos, comparto foto de instalacion actual y donde la requiere BLT | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5610 | Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para definir los remates laterales del travelator en la planta alta. Actualmente, el proyecto no especifica este detalle. Agradeceríamos su colaboración para determinar: - Tipo de remates adecuados ( protecciones laterales)- Material ( acero inoxidable, aluminio, vidrio)- Diseño y dimensionesSe anexan fotos para su perspectiva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5611 | SU APOYO PARA QUE NOS INDIQUEN LAS REPUESTAS DE LAS SIGUIENTES OT´S: 1.- COLOCACION DE CONTACTO PARA KARCHER CUARTO DE BASURA OT #35 2.- COLOCACION DE 2 CONTACTOS ADICIONALES EN CADA MUEBLE DE PANADERIA PISO DE VENTAS OT #116 3.- INSTALAR LUMINARIA FALTANTE EN PREPARADOS INTEGRALES PREPARADOS INTERALES OT #126 (RFI 161) 4.- BAJADA DE CONTACTO PARA REFRIGERADOR DEL AREA DE ABARROTES PISO DE VENTAS OT #133 5.- COLOCACION DE GABINETE O TAPA INTERRUPTOR EN CENTRO DE CARGA DE CONSULTORIO CONSULTORIO OT # 147 6.- COLOCACION DE GABINETE O T | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5612 | EN BASE A PLANO LP-02B, LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS C-01 Y C-02 QUE ENFOCAN HACIA AV. FERROCARRILES SE REALIZA DIRECTAMENTE SOBRE LA CALLE, DIFICULTANDO SU INSTALACIÓN, POR LO QUE SE REPLANTEO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SU COLOCACION DESDE EL CORPORATIVO, ESTO CON EL FIN DE QUE LA INSTALACIÓN DE TRABAJE EN SU MAYORIA DESDE CORPORATIVO Y NO EN LA VÍA PUBLICA (AV. FERROCARRILES NACIONALES), RECORRIENDO UN 6.5 Y 2 DE METROS LAS CÁMARAS, APROXIMADMENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5613 | DE ACUERDO A RECORRIDO REALIZADO, NI LA UBICACIÓN DE LA PROPUESTA, COMO LA DEL PROYECTO ORIGINAL DE LAS CÁMARAS C-01 Y C-02 DE EXTERIORES QUE DAN A VÍA PUBLICA EN LA AV. FERROCARRILES NACIONALES, NO ES FUNCIONAL PARA PERSONAL DE CORPORATIVO REQUIERE, POR LO QUE SE SOLICITA LA REUBICACIÓN MAS QUE NADA, MODIFICAR LA ALTURA YA QUE, EN EL CASO DE LA C-01, SU PRINCIPAL FINCION PARA CORPORATIVO ES EL VIGILAR EL ACCESO Y SALIDA DE LA SALIDA DE EMERGENCIA QUE DA A ESAS CALLES, POR LO QUE SE REQUIERE BAJAR LA ALTURA INDICADA DE 8.65 METROS, A 3 - 3.5 METROS, Y UBICARLA POR ENCIMA DE LA SALIDA DE EMERGENCIA, EN EL CASO DE LA C-02 BAJAR IGUAL LA ALTURA A 3-3.5 METROS. SE SOLICITA LA APROBACIÓN O NO DE ESTAS PROPUESTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5614 | EN BASE A PLANO LP-02a, SE DETECTA QUE LA UBICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE CCTV C-30, C-31 Y C-32, EXISTEN TV´S (VER REFERENCIAS FOTOGRAFICAS) LAS CUALES NO PERMITEN SU INSTALACION EN EL LUGAR SOLICITADO, POR LO QUE, CON ENCARGADA DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SE PROPONEN NUEVAS UBICAIONES DE LOS DISPOSITIVOS, FAVOR DE VALIDAR. | 2 | No se tiene inconveniente en la reubicación avalada por PAL, esto no deberá ni se avala ningún costo adicional. | 8 | 22781 | 77
5615 | En los planos estructurales del area de la subestacion electrica (ES-702) la viga “VS-1” cerca del eje C (Imagen 1) se indica utilizar la conexión “CX-1” (imagen 2), en donde se muestra que la conexión embebida llegará al cerramiento “CRS-1 o DA-1”. Sin embargo al consultar la altura de los muros perimetrales de la tienda (ES-501 y A408a) se observa que el nivel de esté muro terminado con dala es de 4.20 m., por lo que dicho nivel es mas bajo (Imagen 3), lo que ocasiona que la viga no llegue de manera correcta, por lo que estaría “volando”. Favor de definir la solucion a este detalle. SE ADJUNTA ARCHIVO INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5616 | EN EL PLANO ESTRUCTURAL "ES-509 PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE PORTICO" SOBRE EL EJE 11 SE SEÑALA UN LARGUERO EN LA MISMA POSICIÓN QUE LA TRABE VP-1 (VER IMAGEN 1). SIN EMBARGO, EN EL PLANO ES-511 ELEVACIONES DE MARCOS DE PORTICO" LA ELEVACIÓN DE MARCO EJE 11 NO SE APRECIA NINGUN LARGUERO JUNTO A LA TRABE VP-1 (VER IMAGEN 2), DE IGUAL MANERA, EN EL PLANO ARQUITECTONICO "A401a PORTICO DE ACCESO Y ALMACEN PICK UP II 1013879" EN EL "CORTE TRANSVERSAL II-PORTICO DE ACCESO" (VER IMAGEN 3) NO SE LOGRA APRECIAR UN LARGUERO ENCIMA DE LA TRABE VP-1. FAVOR DE ESPECIFICAR LA POSICION DEL LARGUERO. SE ADJUNTA ARCHIVO GRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5617 | De acuerdo al plano IAA-01 Planta de mercancías, se indica una cortina de aire de 1.50 por cada puerta de acceso a las cámaras tipo POS de congelación y refrigeración ubicadas en piso de ventas, de acuerdo al ancho del acceso a la cámara una sola cortina no es suficiente para contener el frio, cabe mencionar que el ancho de la puerta es de 1.90m, por lo que se requiere de dos cortinas de aire para contener el frio de cada cámara, por tal motivo se necesita el suministro de tres cortinas adicionales para el correcto funcionamiento de las tres cámaras de refrigeración. se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5618 | En el plano A-200 Fachadas Generales, se indica la aplicación del color de pintura P-42 blue chip sobre techo de pórtico de acceso al club el cual se ejecutó de esa manera sin embargo en un recorrido con eficiencia operativa comentan que el color que debe de ir en esa parte es gris, se solicita el boletín con la especificación del color que se debe de aplicar en esa área. Se adjunta evidencia fotografica. | 2 | Se carga boletin con ajuste de fachada | 1 | 22781 | 2559
5619 | De acuerdo al diagrama unifilar se contempla un interuptor principal para el sistema contra incendios que va conectado directo a la salida del transformador, dicho interuptor es el sig: interuptor power pact, marco l. 3p - 400 a, 480v, catalogo LGL36400M38X, en gabinete nema 3, pero este no se contempla en el listado de suministro. Se adjunta evidencia. | 2 | El interruptor está considerado en el listado de suministros que está cargado en Tririga | 9 | 22781 | 1425
5620 | Por solicitud de la grencia de construcción de Wal-Mart, se solicita revisar con el área de proyectos el alcance para la realización de mantenimiento o el cambio de techumbre de lámina en andenes de camionetas y de trailers, ya que se detecta que los canalones y láminas ya no se encuentran en las mejores condiciones, ademas de que le falta un retoque de pintura. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5621 | El plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, no se indican los contacto de las vitrinas autocontenidas en el área de perecederos, las vitrinas ya se encuentran en el sitio por lo que se solicita toda la información para la correcta conexión de dichos contactos, en qué tablero se tendrán que conectar y en que circuito deben de ir, se solicita el boletín para la correcta instalación de los contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5622 | En el plano C-02 Plano de demoliciones al interior de la poligonal, no se considera ningún alcance en el antiguo cuarto de compresores, sin embargo la unidad está solicitando utilizar dicho cuarto como bodega por la amplitud del mismo y solicitan ademas 5 luminarias para dicho cuarto, se solicita la confirmación de dicho alcance solicitado por la propia unidad. Se adjunta evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5623 | En el plano REF-402-PLANTA DE CUBIERTA REFUERZO EN VIGAS se marca el refuerzo estructural sobre el eje 10 sin embargo en el tramo J-K los propios elementos existentes nopermiten el remate del refuerzo en la columna en el centro de la misma teniendo asi un desfase de 9.5cm para poder llegar con el remate de la viga se solicita boletin condetalle para remate de refuerzo en columna, se anexan imágenes ilustrativas de dicha problemática. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5624 | Se solicita una revision del reforzamiento estructural de las vigas principales como lo indica el plano REF-403_PLANTA DE CUBIERTA VIGAS PRINCIPALES NUEVAS_REVA que van en el eje 3 que comprende el tramo del eje E´ al eje L, ya que en dicho tramo se cruzan otras ingenierias (sistemas contra incendios, ins. Electricas) ya que no es posible su colocacion por las dimenciones de las vigas indicadas en el proyecto, se solicita reforzar con vigas mas esbeltas para evitar el cruce con las ingenierias mencionadas. se anexa evidencia fotografica del cruce de las ingenierias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5625 | En el plano REF-402 PLANTA DE CUBIERTA REFUERZO EN VIGAS en el eje 10 tramo D-E tenemos un cruce de ingenierías que no permiten el paso del refuerzo de la viga ya que un encamado eléctrico y una línea de luminarias atraviesan el eje por donde debe de cruzar el elemento estructural, se solicita boletín para poder realizar la colocación de dicho elemento ya que para subir la cama eléctrica ya se verificó y es necesario descablear todas las instalaciones para realizar el movimiento. Se envia envia fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5626 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE ADDENDA 10 DEL 04Oct2024 DE "SUBESTACION ELECTRICA", SE REALIZARON LOS AJUSTES DE ALTURA INDICADAS EN EL PLANO ARQUITECTONICO "A408a PLANO DE SUBESTACION ELECTRICA II 1013879" (VER IMAGEN). SIN EMBARGO, AL COLOCAR LA CONEXIÓN EMBEBIDA PARA LA TRABE VS-1, SE OBSERVA QUE SIGUE SALIENDOSE DE LA DALA (VER IMAGEN 2). POR LO QUE ES NECESARIO BAJAR 10 CM MAS PARA LA CONEXION EMBEBIDA QUEDE COMPLETAMENTE DENTRO DE LA DALA. FAVOR DE INDICAR SI LA CONSIDERACIÓN ES LA CORRECTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5627 | De acuerdo al RFI 102 plafones para sam´s café y pórtico de acceso, se solicitó plafón en el área de pórtico de acceso el cual fue descartado sin embargo en otras unidades se coloca una malla anti pájaros en dicha área para proteger la estructura, se solicita la confirmación de la instalación de dicha malla en Sam´s café comensales así como en el pórtico de acceso, se anexan imágenes del área . Se adjunta evidencia fotografica. | 2 | El plafón no está considerado en proto (Sam's Café ubicados en exterior), en algunos casos se conserva si ya existe en la unidad. La malla antipalomas únicamente se considera para unidades con alta población de aves: | 27 | 22781 | 1
5628 | De acuerdo al listado de suministros de walmart no se suministro el tanque presurizador del sistema hidroneumatico, cabe mencionar que el tanque existente se encuentra en mal estado favor de apoyarnos con el listado de suministro para solicitar a compras dicho suministro. Se adjunta evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5629 | De acuerdo al plano A-305_ DETALLES DIVERSOS, se marca un ropdapié de lámina de aluminio antiderrapante, el cual no viene considerado en el presupuesto ordinario F-8, por lo que la contratista está desarrollando un presupuesto adicional para dicho trabajo, se solicita la autorización de dicho presupuesto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5630 | En el plano REF-402-PLANTA DE CUBIERTA REFUERZO EN VIGAS se marca el refuerzo estructural sobre el eje 7 sin embargo en el tramo C-D las instalaciones existentes del sistema contra incendio existentes no permiten el remate del refuerzo en la columna, se solicita boletin con detalle para remate de refuerzo en columna, se anexan imágenes de dicha problemática. Se adjunta evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5631 | De acuerdo al plano A-601-UBICACIÓN DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS, se indica la colocación de una malla corrediza en el cuarto eléctrico No. 3 en la parte de la trastienda, sin embargo la colocación de la misma no permite que se abra uno de los tableros eléctricos, lo cual fué un punto marcado en el recorrido con la UVIE, se solicita boletín con detalle para corregir dicha situación. | 2 | Se comparte boletíon con la adecuación de las puertas: | 0 | 22781 | 829
5632 | Durante la visita del técnico para el arranque de las bombas (Bombas Suárez), éste se percato de que las válvulas check y las válvulas de esfera existentes integradas en el cárcamo de tormentas no tienen un correcto funcionamiento lo que derivó en el mal funcionamiento de las bombas las cuale se forzaron y necesitan ser reparadas., se solicita el cambio de dichas válvulas existentes y la reparación de las bombas existentes de 7.5 Hp para el cárcamo de tormentas. Se adjunta evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5633 | En el plano IAA-03-PLANTA DE CUBIERTA, se consideran 24 ULA´s, (Unidades Lavadoras de Aire), sin embargo en el mismo plano en el área del Pick Up se consideran 2 equipos los cuales vienen marcados como ULA-23 ambos, adicional a esto el plano IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS confirma que en efecto son 24 ULA´s las que se consideran en el proyecto, se solicita el suministro de dicho equipo. See adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5634 | En el proyecto general se contempla una emplayadora HOBART en la sala de corte de carnes, sin embargo en los planos ID-01-CONTACTOS REGULADOS E ID-04-VOZ Y DATOS, no se contemplan el contacto regulado para dicho equipo ni el nodo de datos, se solicita boletín para ejecutar la instalación necesaria para alimentar la máquina emplayadora, se anexan imágenes de planos. Se adjunta evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5635 | Por solicitud de la tienda se esta requieriendo de equipos adicionales de CCTV, un equipo adicional en pasillo de abarrotes, uno más en pasillo de mercancías generales, otro más en el área de cargadores de baterías y otra en el cuarto de alto valor, además de eso un movimiento adicional de un monitor en el área de vinos ya que la ubicación de proyecto interfiere con la operación de los montacargas, se anexa imagen del monitor a mover. Se adjunta evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5636 | De acuerdo a situaciones que se han presentado con el rack de refrigeración se solicita el cambio de un interruptor ya tomó la decisión de fabricar zapatas lo cual No es lo correcto derivado de esto se han tenido oportunidades constantemente iniciando con la Fase 1 en el arranque del Rack C y ahora con el arranque del Rack B se tiene calentando en la Fase 2 y 3. Se sugiere Cambio de tablero I-line e interruptor compatible con el cable estabilizador que tienen instalado actualmente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5637 | CON BASE AL PLANO ID04 NO SE TIENE PREVISTO UNA ACOMETIDA PARA VOZ Y DATOS PARA ALIMENTAR EL RACK, LA FIBRA QUE METERA TELMEX CONTARA CON UNA FIBRA QUE EL GROSOR SERA EQUIVALENTE A UN CABLE DE CALIBRE 8, SE SOLICITA CONFIRMAR LA CANALIZACION CORRESPONDIENTE. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 11 |  | 2 | 97 | 41
5638 | Por solicitud de Eficiencia Operativa se requiere la confirmación de color en los faldones de Sam´s Café ya que ambos se marcan en color azul, solo para saber si es lo correcto o hay que modificar el color en alguno de los dos faldones. Seadjunta evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5639 | De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS se indican 6 pantallas en el área de despacho de Sam´s café, sin em bargo no se consideran los nodos de datos para dichas pantallas, se solicita la definición de la colocación de dichos nodos o en su defecto la confirmación de que se van a enviar memorias USB pre cargadas para conectar en dichas pantallas. se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5640 | De acuerdo al proyecto se consideraban 2 hornos rational para el Sam´s Café sin embargo el suministro que llegó a la tienda fue de 1 horno rational de mayor capacidad por lo que el instalador del equipo está solicitando un cambio en las instalaciones para que el horno funcione correctamente, se tiene un protector termo magnético de 40 ampers y ahora se quiere un protector de 60 ampers y la instalación está hecha con cable calibre 8 y ahora se requiere cambiar el cableado por cable calibre 6, se solicita la respuesta para dicha situación y el boletín para la correcta adecuaci+on de las instala Se adjunta evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5641 | De acuerdo con el proyecto ejecutivo se considera una cámara de cctv en la fachada principal apuntando al cuarto de valores pero dicha cámara quedó en el rótulo de Sam´s que se encuentra en dicha fachada, se solicita la autorización para el movimiento de la mencionada cámara y el boletín para realizar dicho movimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5642 | De acuerdo con el reforzamiento estructural que se tiene de proyecto, en el eje 3 se dictaminó por parte de proyectos cambiar a un perfil HSS de 8" debido a la altura de las instalaciones ya existentes sin embargo para pasar en el tramo J-K se tiene un inconveniente ya que ahí se rematan todas las instalaciones de EDC 2, lo que no permite que sea posible la colocación del elemento reducido, se solicita una alternativa para poder realizar el refuerzo faltante en ese tramo correspondiente al eje 3, se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5643 | En el plano ID-04-VOZ Y DATOS se considera un nodo de datos para el equipo de sonido, sin embargo no está considerado un nodo más para el sistema de botones de asistencia, se solicita la información para la colocación del nodo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5644 | En el proyecto ejecutivo no se considera la iluminación en la platabanda del faldón en el área de despacho de Sam´s Café por lo que se solicita la información para la instalación y colocación de dichas luminarias ya que se percibe sin iluminación dicha área. Se adjunta evidencia fotográfica. se adjunta evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5645 | SOLICITAMOS SOLUCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA VIGAS PRINCIPALES DEL EJE 10, EN EL TRAMO C-D, POR QUE EXSITEN INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES DE: SISTEMA CONTRA INCENDIO, ELÉCTRICAS Y REFRIGERACIÓN Y NO PASAN LAS VIGAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. SE ANEXAN EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5646 | SOLICITAMOS SOLUCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA VIGAS PRINCIPALES DEL EJE 10, EN EL TRAMO E-F, POR QUE EXSITEN INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES DE: ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO, NO PASAN LAS VIGAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. SE ANEXNAN EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y CROQUIS CON MEDIDAS DE ALTURA DE LOS ELEMENTOS QUE INTERFIEREN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5647 | De acuerdo al proyecto estructural se indican nuevos contravientos verticales sobre el eje 12 y 13 de la tienda, cabe mencionar que se tiene una diferencia entre las nuevas vigas de dichos ejes con relación al eje de las columnas existentes de 19 cm. Se adjunta reporte fotográfico. Por tal motivo el eje del contraviento queda fuera del eje de la columna existente en la parte inferior, favor de apoyarnos con el detalle de este hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5648 | De acuerdo al plano EI-01a Control de alumbrado de piso de ventas, se indica la instalación para el dimeo de todo el alumbrado de piso de ventas. Cabe mencionar que el plano A-102 Planta de cubierta indica cancelar todos los pasos de luz de la techumbre; Por tal motivo el proveedor de automatización nos comenta que en otras tiendas donde se cancelan los lucernarios ya no se conecta el dimeo. Favor de confirmar si se conectara el dimeo o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5649 | SE ANEXA CROQUIS SOLICITA EN RFI 128 SOLICITAMOS SOLUCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA VIGAS PRINCIPALES DEL EJE 10, EN EL TRAMO C-D, POR QUE EXISTE INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES DE: SISTEMA CONTRA INCENDIO, ELÉCTRICAS Y REFRIGERACIÓN Y NO PASAN LAS VIGAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. SE ANEXA EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y CROQUIS CON MEDIDAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5650 | Respecto a las oportunidades que se han presentado en el IDF y MDF referente a los UPS reportado por tienda el 5 de septiembre, se comenta lo siguiente: Se envío un RFI el 29 de Enero del 2024 (RFI 21 CAMBIO DE UPS PARA SISTEMAS) solicitando el suministro de dichos quipos a lo cual respondieron que no viene dentro del alcance de la remodelación. Así mismo en seguimiento vía correo el 27 de mayo del 2024, se confirmó con Carlos Alberto Tapia Flores ¦ Coordinador de TI Store Planning que en el scope y proyecto por parte de sistemas no está considerado el cambio de UPS por lo tanto tampoco se suministrarán supresores de picos para MDF e IDF. En correo enviado el día de ayer 5 de septiembre se confirma que los UPS para MDF e IDF debido a que son vigentes y tiene soporte hasta 2029. Ante las oportunidades detectadas, nuevamente se solicita confirmar el suministro de dichos equipos para evi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5651 | De acuerdo al último lay out autorizado, se indica un rack con exhibición de pantallas en el acceso principal del cliente dentro del departamento de electrónica. En dicho rack el plano IE-03 contactos en piso de ventas no tiene considerado contactos eléctricos donde se pueda conectar las pantallas. Actualmente están conectadas provisionalmente y derivado que ya estamos en proceso de desmantelar los provisionales, favor de confirmar el habilitado de contactos requeridos por las exhibiciones de mercancía del club. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5652 | Buen día, de acuerdo al sistema de red vs incendios de la tienda ejecutado por el proveedor ALLIANCE, se ejecuta la instalación del panel de control Notifier ubicado en el acceso a personal. Derivado a las dimensiones del panel de monitoreo este no se puede ubicar junto a los teclados de alarmas yo detección de humo con la finalidad de aprovechar un contacto regulado. Favor de autorizar un contacto en dicho acceso a personal para la conexión del tablero. Se adjunta al RFI la ficha técnica del panel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5653 | De acuerdo al detalle de conexion "CXF-7" que se indica en el plano estructural "ES-505 conexiones de fachada 1"para conectar la armadura con el puntal de fachada “PTF-1A” que se encuentra sobre el eje 0, entre el eje E y D’(ver imagen 1), el ptr que se coloca entre las cuerdas de la armadura tiene una interferencia con los tornillos deljoist P-4 y de la riostra (ver imagen 2), por lo que, se propone mover 21 cm el puntal para librar la interferencia (verimagen 3). Favor de indicar si la consideración es correcta o en su defecto enviar la solución. SE ADJUNTA ARCHIVO REPRESENTATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5654 | De acuerdo a los planos estructurales, para conectar el puntal "PTF-1" de perfil W8x15 a trabes de amarre se indicautilizar la conexión "CXF-6" (plano: "ES-505 Conexiones de Fachada 1") (ver imagen 1). sin embargo, se observó quela distribución de tornillos indicada en la conexión no cumple la distancia minima a borde, ni con el gramil para eltornillo de ø34" (ver imagen 2), por lo que se propone reemplazar 10 cm de patin de la viga en los puntos donde seatornilla utilizando una placa de 100 mmx140 mm e=516" como se muestra en la imagen 3. favor de indicar si sevalida nuestra propuesta o enviar solucion. SE ADJUNTA ARCHIVO REPRESENTATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5655 | DE ACUERDO A LOS PLANOS ESTRUCTURALES ("ES-802 PLANTA Y DETALLES DE BASE DE COMPRESOR A" Y "ES-804PLANTA Y DETALLES DE BASE DE COMPRESOR B") EN EL DETALLE DE LA PLANTA DEL COMPRESOR A Y COMPRESORB (VER IMAGEN 1 Y 2, RESPECTIVAMENTE) EXISTEN COTAS SEÑALADAS CON UN ASTERISCO JUNTO CON UNA NOTAEN DONDE SE MENCIONA QUE SE DEBE CONSULTAR LAS DIMENSIONES REALES DEL EQUIPO, SE SOLICITACONFIRMAR ESTAS MEDIDAS O EN SU CASO ENVIAR LAS MEDIDAS QUE SE DEBE CONSIDERAR. SE ADJUNTA ARCHIVO REPRESENTATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5656 | EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES ES-503 CORTES POR FACHADA 1 Y ES-504 CORTES POR FACHADA 2 SE OBSERVAUN POLIN DE PERFIL CF4X2 CAL.10 (VER IMAGEN 1) QUE SE COLOCARÁ EN TODA LA LONGITUD DEL EJE. SINEMBARGO, NO SE ESPECIFICA COMO SE CONECTARÁ, POR LO QUE SE ESTÁ PROPONIENDO SOLDARLO COMO SEMUESTRA EN LA IMAGEN 2. FAVOR DE INDICAR SI LA CONSIDERACIÓN ES CORRECTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5657 | EN EL PLANO IE-04 NO HACE MENCIÓN DE INSTALAR UN TIMBRE EN LA PUERTA DE ACCESO A CUARTO DE VALORES, TIENDA SOLICITA QUE SE INSTALE POR OPERACIÓN DE LA MISMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5658 | DE ACUERDO AL PLANO LP-01 HACE MENCIÓN QUE SE DEBE DE ALARMAR EL GAVETERO DE LLAVES INSTALADO EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y EL QUE ESTÁ EN ENTRADA DE PERSONAL NO, TIENDA HACE MENCIÓN DE QUE SE DEBE DE ALARMAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5659 | DE ACUERDO AL PLANO LP-04 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS LA UBICACIÓN DE LOS GABINETES SE ENCUENTRAN A LA VISTA DE CLIENTE, FAVOR DE CONSIDERAR REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS FUERA DE VISTA. SE ADJUNTA ARCHIVO DE REFERENCIA DONDE SE INDICA SUGERENCIA DE INSTALACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5660 | CON BASE EN EL PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, SE CONTEMPLA DUCTO DE DESAGÜE PARA UN MINISPLITS EN CUARTO DE CCTV, SIN EMBARGO, EN EL PLANO IAA-02 NO SE TIENE CONTEMPLADO INSTALAR ALGÚN EQUIPO EN DICHO CUARTO, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE INSTALARA O NO, Y EN CASO DE APLICAR CONSIDERAR LA COMPRA DEL EQUIPO, GRACIAS. SE ADJUNTA ARCHIVO INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5661 | De acuerdo al lay out, en atención al socio se tiene un espacio libre para accesar a dicha área de 1.00 (Distancia que existe entre el muro perimetral de la tienda y el mostrador), como hallazgo se tiene un contraventeo en la columna metálica sobre el eje 3 de la tienda por lo cual el lambrín de tablaroca se recorre al paño de la columna con la finalidad de tapar la estructura en el muro donde se ubican las pantallas de atención al socio, esto reduce el espacio de 1.00 (acceso) a 45 cm.; Por tal motivo se instaló el mostrador dejando sin colocar un módulo del mostrador generando un espacio de 2.02 mts. por lo que se requiere nos apoyen con la autorización para ajustar un módulo del mostrador para que se pueda tener un espacio libre de 1.00 mts de acuerdo al proyecto, esto derivado del hallazgo presentado. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5662 | POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE ACUERDO AL REFUERZO DE PROYECTO, SE REQUIERE INCREMENTAR LA SECCIÓN DE LAS VIGAS EXISTENTES 30CM POR DEBAJO DEL LECHO INFERIOR DE DICHO ELEMENTO, PARA ELLO SE REQUIERE BAJAR A LA TUBERÍA DE PCI 40 CM POR DEBAJO DE LA VIGA PRINCIPAL A FIN DE PODER REALIZAR LOS TRABAJOS ESTRUCTURALES, ESTO EN LA TUBERIA FRENTE A PERECEDEROS Y PASILLO TRASTIENDA DE PERECEDEROS. FAVOR DE CONFIRMAR Y AUTORIZAR LOS TRABAJOS DE PCI PARA BAJAR LA TUBERÍA EXISTENTE. SE ADJUNTA ARCHIVO DE REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5663 | DE ACUERDO AL PLANO C-10 ALUMBRADO EXTERIOR, NO SE TIENE CONTEMPLADA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN LA SUBESTACIÓN, SIN EMBARGO, SE RECOMIENDA LA COLOCACIÓN DE AL MENOS UNA LUMINARIA POR TRABAJOS NOCTURNOS. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE COLOCARA ALUMBRADO EN DICHA ÁREA. SE AGREGA DOCUMENTO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5664 | EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES NO SE ESPECIFICA LA SOLDADURA PARA FORMAR LA COLUMNA DE 3 PLACAS(IMAGEN 1), POR LO QUE, CONSIDERANDO LA SOLDADURA QUE SE MUESTRA EN EL PLANO ESTRUCTURAL "ES-106PLANTA Y DETALLES DE PLACA BASE" (IMAGEN 2) SE CONSIDERÁ UTILIZAR FILETE DE 7MM AMBOS LADOS (VERIMAGEN 3). FAVOR DE INDICAR SI NUESTRA CONSIDERACIÓN ES CORRECTA. SE ADJUNTA ARCHIVO REPRESENTATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5665 | En relacion a las Oficinas Temporales del Sams Caucel, y de acuerdo a RFI previo, no se cuenta con cableado de tierra física existente. Se propone realizar dicha tierra fisica (pozo, varilla, intensificador, cableado) para cumplir con los requerimientos y seguridad de las instalaciones del proyecto, es por ello que se solicita autorizacion y en caso de requerirse permisos del arrendador para la ejecucion de estos trabajos. SE ADJUNTO ARCHIVO REPRESENTATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5666 | CON BASE EN EL PLANO IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, NO SE CONSIDERAN LA COLOCACIÓN DE 2 CONTACTOS NORMALES PARA EL SISTEMA DE SONIDO (BOXPOP), PUES LO CONTACTOS MARCADOS PERTENECEN A LAS IPAD EN PROYECTO. FAVOR DE CONSIDERARLO Y MANDAR LA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO. GRACIAS SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5667 | DE ACUERDO AL PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL Y AL PLANO A-101 LAYOUT, SE CONSIDERA INSTALAR UN MINGITORIO EN SANITARIO CHOFERES, SIN EMBARGO, NO SE CONTEMPLA LA CONEXIÓN SANITARIA. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE INSTALARA EL MINGITORIO, Y DE SER ASÍ FAVOR DE MANDAR ACTUALIZACIÓN DE PLANO PARA RED SANITARIA. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 | Buen día. Se comparten los planos complementarios para la correcta ejecución del alcance. Saludos. | 0 | 22781 | 829
5668 | DE ACUERDO AL PLANO IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, SE CAMBIA LA TRAYECTORIA DEL ENCAMADO ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS, POR TAL MOTIVO, LOS ROCIADORES QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DEL EXISTENTE YA NO SERÁN REQUERIDOS POR RETIRO DE ENCAMADO, FAVOR DE CONFIRMAR ALCANCE PARA DESMANTELAMIENTO DE LOS ROCIADORES. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5669 | CON BASE AL PLANO SM-PCI-04 EN EL CUARTO DE SISTEMAS Y CONMUTADOR DE OFICINAS FRONTALES, SE SOLICITA INSTALAR 4 ROCIADORES YA QUE EN EL LEVANTAMIENTO INDICAN QUE EXISTEN 2 RAMALES DE ROCIADORES, SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE SE CUENTA CON UN RAMAL EN EL CENTRO DEL RACK, FAVOR DE CONSIDERAR REUBICAR EL RAMAL PARA EVITAR SE QUEDE SOBRE EQUIPO DE SISTEMAS, ADICIONAL CONFIRMAR SI SE AUTORIZA INSTALAR SEGUNDO RAMAL PARA CUBRIR LOS 4 ROCIADORES DE PROYECTO. GRACIAS. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5670 | DE ACUERDO CON LA VISITA Y RECORRIDO EL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 CON GERENCIA Y DIRECTIVOS DE WALMART, ASÍ COMO EL NUEVO FORMATO DE PROTOTIPO DEL FUTURO SE SOLICITÓ ROTAR LA LUMINARIA EN EL ÁREA DE ELECTRÓNICA A FIN DE HACERLA COINCIDIR CON EL GIRO DE LOS PASILLOS. FAVOR DE CONFIRMAR EL CAMBIO. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5671 | De acuerdo al plano A-402 Oficinas frontales, en el área de MEMBRESÍAS se indican todos los muros pintados con el codigo P-02 pure white, cabe mencionar que en otras remodelaciones en el muro donde se ubican las dos pantallas de TV de 60" se a pintado de color gris; De ser asi favor de compartir el codigo de la pintura, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5672 | CON BASE EN EL PLANO ID-01 CONTACTOS REGULADOS E ID-04 VOZ Y DATOS, NO SE TIENE CONSIDERADO LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE CONTACTO REGULADO Y NODO DE DATOS PARA PANTALLA DE MODULO POS EN NUEVA UBICACIÓN DE FARMACIA, SIN EMBARGO, SE TIENE CONTEMPLADA EN LAY OUT. FAVOR DE CONSIDERAR AMBOS SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE DICHO EQUIPO. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5673 | POR NORMATIVA, NO ES POSIBLE LLEVAR SISTEMAS HIDRÁULICOS SOBRE LÍNEAS ELÉCTRICAS O DE SISTEMAS, SIN EMBARGO, EN EL PROYECTO SE DETECTA QUE EL RAMAL DEL SISTEMA DE PSI PASA JUSTO POR ARRIBA DEL RACK EN EL MDF, FAVOR DE CONSIDERAR LA REUBICACIÓN DEL RAMAL A UNA PARTE DIFERENTE, ESTO CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES INCONVENIENTES FUTUROS POR DETERIORO DE TUBERÍA, YA QUE EN PROYECTO SOLO SE CONTEMPLA REEMPLAZO DE ROCIADORES Y NO DEL RAMAL. GRACIAS SE ADJUNTA ARCHIVO INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5674 | EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES NO SE INDICA LA SOLDADURA PARA LA UNIÓN DE LOS POLINES EN CAJON(LARGUEROS LF-2) IMAGEN 1 E IMAGEN 2. POR LO QUE, SE ESTÁ CONSIDERANDO LA SOLDADURA DE LA IMAGEN 3.FAVOR DE INDICAR SI LA CONSIDERACIÓN ES CORRECTA. SE ADJUNTA ARCHIVO REPRESENTATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5675 | POR REQUERIMIENTO DE GERENCIA Y POR EQUIPO DE LIMPIEZA SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE UN CONTACTO DE 127 V EN CUARTO DE ASEO A UN COSTADO DE FAMILY ROOM, ESTO CON LA FINALIDAD DE CONECTAR EL EQUIPO DE LAVADO DE PISOS (BALLENA), FAVOR DE CONFIRMAR LA ADICIÓN DE DICHO DISPOSITIVO. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5676 | POR MOTIVOS DE OPERACIÓN DE REQUIERE INSTALARA UN PROYECTOR EN LA SALA DE CAPACITACIÓN, SIN EMBARGO, NO SE TIENE CONSIDERADO EL CONTACTO ELECTRICO PARA EL EQUIPO, FAVOR DE INDICAR EL CONTACTO Y SI SE COLOCARA SERVICIOS DE DATOS. SE ENVIA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5677 | CON BASE AL PLANO LP-03 SISTEMA DE EAS, NO SE CONTEMPLAN TRABAJOS EN OFICINAS TRASTIENDA NI ENTRADA DE PERSONAL, SIN EMBARGO, AL INICIO DE PROYECTO SE CONTABA CON UNA ANTENA EN LA ENTRADA DE PERSONAL, FAVOR DE CONFRIMAR SI SE INSTALARA O NO. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5678 | Con alcance al RFI numero 29, se envia propuesta con la memoria de calculo por parte de la contratista para sustituir la soldadura en el refuerzo de los montenes por esparrados a cada 1 metro a tres bolillo, favor de confirmar propuesta, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5679 | DERIVADO A LA NUEVA CONFIGURACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LOS DETECTORES DE HUMO EN PISO DE VENTAS POR EL BOLETÍN EN EL PLANO LP-04, SE DEJA SIN DISPOSITIVO DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS AL COMEDOR ASOCIADOS, FAVOR D CONFIRMAR SI SE CONTEMPLARA LA COLOCACIÓN DE ALGÚN DISPOSITIVO. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5680 | POR CUESTIONES OPERATIVAS, GERENCIA SOLICITA LA REUBICACIÓN DE LA CÁMARA IN-36 SERVICIOS DE MEMBRECÍAS HACÍA EL COSTADO DERECHO DEL MUEBLE DE ATENCIÓN A CLIENTES, ESTO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SI EXISTEN INCONSISTENCIAS CON LOS MOVIMIENTOS DE DINERO EN CAJAS DE SERVICIO AL SOCIO, SOLICITO DE SU APOYO A FIN DE AUTORIZAR ESTE MOVIMIENTO. GRACIAS. SE ADJUNTA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5681 | De acuerdo a la orden de cambio No 1 se añaden 2 nuevas cortinas metálicas en el acceso a sam´s café comensales (cada una de 3.20mts de largo), cabe mencionar que no se indica el refuerzo metálico que sostendrá dichos elementos (marco). Favor de enviar detalle para la correcta instalación de las cortinas metálicas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5682 | De acuerdo a solicitud de gerencia de tienda se solicita el pulido y abrillantado del piso de ventas de la tienda, esto derivado de las malas condiciones que presenta el piso del club. Cabe mencionar que gerencia de tienda nos indica que se tiene una próxima apertura de un COTSCO este año, el cual se ubica a no más de 10 min de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5683 | CON BASE AL PLANO REF-403 PLANTA DE CUBIERTA VIGAS PRINCIPALES, SE TIENE UN REFUERZO DE CONTRAVIENTO VERTICAL CON PERFIL W DEL EJE E AL EJE F, SIN EMBARGO, SE TIENE UN PERFIL DE HORIZONTAL QUE SOSTIENE MEZZANINE DE COMEDOR QUE NO PERMITE QUE SE INSTALE EL CONTRAVIENTO, FAVOR DE INDICAR ALGUNA OPCIÓN PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL. SE ENVIA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5684 | DE ACUERDO AL PLANO REF-402 PLANTA DE CUBIERTA REFUERZO EN VIGAS SE COLOCARÁ UN REFUERZO A LAS VIGAS DESDE FRENTE DE TIENDA, SIN EMBARGO, LA ATURA DE LAS OFICINAS, ASÍ COMO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, GENERAN CONFLICTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE LAS COMUNAS F A LA J DEBIDO A LAS ALTURAS DE LA ESTRUCTURA. FAVOR DE BRINDAR ALGUNA ALTERNATIVA PARA PODER REFORZAR POR REQUERIMIENTO DEL PROYECTO. SE ENVIA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 | Este RFI se respondió el 17 de mayo, nos podrían indicar si tienen más dudas o requieren información adicional. Respuesta 17 mayo: Estamos de acuerdo con la propuesta del contratista para encamisar la viga existente, tomando en cuenta el detalle del plano REF-402ª COMPLEMENTO EN REFUERZO DE VIGAS Unicamente se deberá aplicar en la zona donde exista interferencia con la instalación y se deberá extender 20 cm a partir del paño del refuerzo con la viga T. (ver imagen) | 4 | 22781 | 1402
5685 | En el DU01-DIAGRAMA UNIFILAR, menciona corroborar el alimentador e interruptor principal y determinar si es aptopara la carga instalada (imagen 1). Se detectaron algunas deficiencias en dicho alimentador ppal. y en IE07-CUADROSDE CARGA, menciona el alimentador ppal con cable MC4 cal. 10, y se indica que toda la instalación será trifásica, sinembargo, lo que se tiene difiere de lo anterior. Al tablero interior (imagen 2) llegan 3 conductores blancos cal.8(2F+1N), no se tiene cable de tierra física y del medidor (imagen 3) salen 3 conductores cal.8 (2F+1N) de diferentecolor (rojo, negro y blanco), por lo que debe haber empalme en algún punto.Para cambiar el alimentador, se tendría que tramitar permisos y libranzas, zanjear alrededor de 70 m aproximados(imagen 4) meter tubería, registros, encofrados, rellenos y repavimentar la zanja, la concentración de medidoresexistente no tiene espacio p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5686 | CON BASE AL PLANO GIH-01 INSTALACIÓN HIDRAULICA ABARROTES, SE TIENEN CONSIDERADOS GERMICIDAS PARA AMASADORA, ENFRIADORA Y A UN COSTADO DE LA FERMENTADORA, SIN EMBARGO, EN EL PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES NO SE TIENE CONSIDERADO UN CONTACTO PARA DICHOS EQUIPOS, FAVOR DE CONSIDERAR LA ADICIÓN DE LOS CTOS Y EQUIPOS. GRACIAS. ADJUNTO ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5687 | De acuerdo al plano A-100e, NO indica lamina antiderrapate en los muros que se encuentran frente al area de cajas, se solicita su apoyo para confirmar su instalación ya que los muros han sufrido daños por actividades dentro del club. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5688 | De acuerdo al proyecto se instalara un cuarto de basura organica cerca del anden de camionetas, gerencia sugiere reubicar dicho cuarto para evitar congestionamiento de personal en el anden entre provedores y personal de limpieza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5689 | En el plano A-200 Fachadas Generales, se muestra la fachada continua en la parte superior y en el sitio se tiene una descontinuidad (escalón), en ese mismo plano indica block de 20x20x40cm y concreto vaciado en sitio, sin embargo el muro existente consta de ladrillo de 7x7x14cm y no contamos con el detalle o la especificación del tipo de concreto, el desplante, el cerramiento, el refuerzo ya que el mismo plano indica que esa parte soportará un anuncio adosado luminoso, todo lo que conlleva la realización de esta nueva adecuacíon al muro, por lo que se solicita se envíe el detalle de todo esto para poder ejecutarlo conforme al área de proyectos lo indique. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5690 | En el plano A-102 Planta de Cubierta indica 2 antenas satelitales, sin embargo no menciona si se van a cambiar y en los planos A-102b y A-102c Detalles de Cubierta, no muestra ningún detalle de las mismas, se solicita la información sobre ese tema por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5691 | En el plano A-200 Fachadas Generales, no se considera la aplicación de pintura antigrafiti en ninguna de las fachadas, se solicita la confirmación de lo anterior o la indicación de que sí sea aplicado el antigrafiti, cabe mencionar que la tienda presenta varios problemas de vandalismo en las fachadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5692 | Se hace la observacion que en el plano de C-02 PLANO DE DEMOLICIONES AL INTERIOR DE POLIGONAL-4910 en donde se indican las zona de los trabajos en el estacionamiento del Club no incluye los cajones de discapacitados frente al Walmart Express, confirmar si esa zona va ser intervenida para realizar trabajos de mejoramiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5693 | De acuerdo a la respuesta del RFI No. 52, en donde se indica la colocación de un bolardo de polietileno como protección de las bajadas pluviales, se considera poco funcional esta protección ya que con la operación de la propia tienda y de los socios se puede doblar con facilidad además de que no se cubre toda la superficie de las bajadas y no brinda la protección correcta, se comienda realizar el refuerzo con ángulo de acero, fijado al piso y soldado, en forma de U para una mejor protección, ya que en algunos codos de las bajadas pluviales ya tenemos daños ocasionados por los motivos antes mencionados. Se anexan imágenes de la problemática y posible solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5694 | De acuerdo con el proveedor de la maquina cortadora puma (ynnotec hr) nos comparte ficha técnica indicando una protección termomagnética trifásica de 30 A, cabe mencionar que de acuerdo con el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES se indica un contacto eléctrico para esta máquina considerando el circuito 32 34 y 36 del tablero GLJ y de acuerdo IE 10b cuadros de carga tablero GL Y GM se indica una protección termomagnética 3x20 A Favor de avalar la ficha técnica del proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5695 | En seguimiento del RFI 87 en donde se menciona que se requiere la intervención para el reacondicionamiento de los cajones de estacionamiento de discapacitados frente al Walmart express ya que se encuentran en mal estado, se adjunta evidencia fotografica en donde se muestra el mal estado de dichos cajones mencionados. | 2 | El estacionamiento de Walmart Express no forma parte del alcance | 18 | 22781 | 28
5696 | En el plano A-402 OFICINAS FRONTALES se indica el codigo de color SW1004 en los muros y faldones lo cual Eficiencia operativa hace el comentario que lo persive con otra tonalidad mas amarillenta a un blanco utilizado en otras tiendas, favor de confirmar el cambio de color a adecuado, Se adjunta imagenes de evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5697 | En el plano A-300a Cortes Transversales, se muestran los detalles del faldón del área de perecederos los cuales nos indican entre otras cosas las medidas de los letreros del faldón, la longitud de los letreros que van con un fondo de color blanco marcan una longitud de 5.25m, sin embargo en recorrido con Eficiencia Operativa el pasado 30 de Mayo del presente, se solicitó verificar con el área de proyectos la longitud de estos rentangulos blancos ya que en otras remodelaciones recientes se han estado dejando de 3.00 de longitud, favor de confirmar dicha información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5698 | Se solicita de su apoyo para definir la alimentación que se requiere para el sistema de submedición, de acuerdo al alcance que nos comparte proveedor GSE “se deben conectar al contacto más cercano fuente 120220 V y que no se apague”.Se comparte alcance de proveedor y fichas técnicas para su apoyo y definición del circuito eléctrico al que se pueden conectar.Actividades de la instalación del sistema de submedición: 1. Subestación principal yo segundarias (7 medidores eléctricos trifásicos)•Interruptores principales (2 medidores)•Iluminación 01 (1 medidor)•HVAC 01 (1 medidor)•Refrigeración principal (3 medidores)2. Cuarto de rack de refrigeración (2 medidores eléctricos canales)•Compresores (2 medidor)3. Cuarto de bombas y Planta de tratamiento residual de agua (4 medidores de agua ultrasónicos)•Tubería de salida de cisterna, filtrada o potable (1 a 2 medidores)•Tubería de Salida de PTAR ( | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5699 | En el cuarto de conteo dada las actividades que se realizan se requiere instalar una mesa fija para realizar las actividades necesarias, el proyecto no indica ningun mueble favor de confirmar la instalacion de la mesa fija,asi mismo la reubicacion de la camara de vigilancia para que enfoque a las actividades que se esten realizando, se adjunta evidencia fotografica. | 2 | La mesa está referenciada en el plano A-500 UBICACIÓN DE MOBILIARIO-4910.dwg e indicada en el plano A-500a PLANO DE MOBILIARIO I-4910.dwg DT-01 . La cámara está ubicada de acuerdo a las guías mecánicas de diseño de seguridad. | 4 | 22781 | 1402
5700 | Se realiza visita al club por parte de Dalia Luna Chacón de Eficiencia operativa, comentando enviar RFI solicitando el alumbrado de acento a lo largo del faldón de perecederos, frente a la cámara de frutas y verduras, así como en el frente de las tres cámaras tipo POS ubicadas en piso de ventas. Favor de confirmar trabajos, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5701 | CON BASE AL RECORRIDO REALIZADO CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENTE DE CONTRUCCIÓN, STORE PLANNING, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, SE SOLICITA RECTIFICAR CON PROYECTOS LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA MARINA PARA SUBIR A LA PARTE ALTA DEL CUARTO DE COMPRESORES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A LA PLANTA ARQUITECTONICA NO SE CONTEMPLA COMO PROYECTO, DE SER AUTORIZADO SE SOLITA COMO ADICIONAL PARA CONTRATISTA Y EL ENVÍO DE BOLETIN RESPECTIVO. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5702 | CON BASE AL RECORRIDO REALIZADO CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENTE DE CONTRUCCIÓN, STORE PLANNING, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, SE SOLICITA RECTIFICAR CON PROYECTOS LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL VANO DE ANDEN DE TRAILERS, YA QUE LA POR OPERACIÓN ESTOS SE DAÑAN MUY FRECUENTEMENTE. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 | Buen día. Para seguir evitando daños al muro, el proyecto considera una extensión saliente al frente del andén, la cual no se aprecia en la fotografía compartida, se indica en el detalle 6 del plano A-407 y detalle 4 de plano A-407a. En sesiones anteriores junto con E.O. se comentó que la instalación de los sellos y topes no fue la mejor por parte del proveedor, sin embargo se puede optar por colocar la extensión para que la caja llegue y remate en ésta y no directamente en los sellos que es como se esta comportando ahora de acuerdo a la foto recibida. Cabe mencionar que al parecer no ejecutaron dicha extensión y durante el proceso de la obra no se comentó nada al respecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
5703 | Derivado de los trabajos de remodelación, los cuales incluían el refuerzo de las zapatas y dados de cimentación en particular la zapata ubicada en en los eje F-2 que se encuentra dentro del local de +Visión, se tuvo que intervenir dicha zapata dentro del local mencionado lo cual llevó a los trabajos adicionales de la remodelación del local, los cuales comprenden trabajos en tablaroca pintura colocación de piso entre otros, se comparten evidencias de los trabajos realizados y se envía el presente RFI para informar de los mismos, los cuales ya se conciliaron con el proyectista. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5704 | CON BASE AL RECORRIDO REALIZADO CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENTE DE CONTRUCCIÓN, STORE PLANNING, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, SE SOLICITA RECTIFICAR CON PROYECTOS LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LA APARICIÓN DE GRIETAS EN TODO EL MURO DE MEZANNINE, YA QUE SE DETECTAN "N" CANTIDAD EN EL LADO DEL PASILLO SUPERIOR Y " EN PASILLO DE PLANTA BAJA. SE SOLICITA EL APOYO DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL PARA DICTAMINAR LA RAIZ DE LAS GRIETAS Y DETERMINAR LA REPARACIÓN Y SU ASIGNACIÓN, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL EL FALDON SE REALIZÓ DE ACUERDO A PROYECTO. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5705 | En el plano A-102 Planta de Cubierta, se pueden observar los puntos de anclaje individuales en cada uno de los equipos, sin embargo dichos anclajes no se encuentran físicamente en la cubierta o en la unidad, el proyecto ejecutivo sí los marca pero no están considerados en el listado de suministros, se solicita la aclaración de etse punto, si van a ser suministrados por parte de proyectos. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5706 | CON BASE AL RECORRIDO REALIZADO CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENTE DE CONTRUCCIÓN, STORE PLANNING, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, SE SOLICITA RECTIFICAR CONPROYECTOS LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LA OPORTUNIDAD PRESENTADA EN LOS EXTRACTORES DE SAMS CAFÉ.LA SENSACION TERMICA ES DE 32° SE AGREGA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y LINK DE DESCARGA DEL SOPORTE EN VIDEO DEL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS EXTRACTORES.SE SOLICITA A PROYECTOS RECTIFICAR LA CAPACIDAD DE DICHOS EXTRACTORES YA QUE ES DEFICIENTE PARA LA OPREACIÓN DEL DIA A DIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5707 | De acuerdo al plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS, se indican 39 luminarias circulares en el plafón del nuevo perecederos, arriba de las vitrinas de carnes, alimentos preparados, vitrina caliente de rosticería y vitrina de pasteles, favor de confirmar si todas las luminarias son color blanco (luz fría) o amarillo (luz cálida). Se adjunta evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5708 | SE SOLICITA DE SU APOYO PARA LA RESOLUCIÓN DE LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD EN CUARTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO. EN EL MURO QUE COLINDA CON CISTERNA DESCI, SE DETECTA FILTRACIONES A PARTIR DEL MISMO MURO Y SOPORTE DE LA ESCALERA MARINA EXISTENTE.SE COMPARTE SOPROTE GRÁFICO PARA LA SOLUCIÓN Y ASIGNACIÓN PARA LA ATENCIÓN, YA QUE POR PROYECTO NO SE REFLEJA DICHO ALCANCE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5709 | De acuerdo al plano HCM-03 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS CISTERNA DE TRASVASE-4910, se requiere de una bomba sumergible en la cisterna trasvase de la marca: aquaria 1 fase 115 volts en acero inoxidable modelo 20MD05121 capacidad de 0.5 hp y 2 peras de nivel, la cual no ha sido suministrada, favor de compartir el listado de suministros actualizado de los equipos de Bombas Suarez para que sea suministrada. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5710 | De acuerdo al plano REF-403 se debe de montar un contraviento vertical sobre el eje 3 entre los ejes E-F, con dos perfiles HSS, los cuales en su trayectoria se ven interrumpidos por la estructura del local de +Visión (entrepiso comedor de asociados). Favor de indicarnos el detalle correspondiente de este hallazgo para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5711 | CON BASE AL PLANO IS-01 INSTALACION GENERAL SANITARIA LA UBICACIÓN DE LA COLADERA DE SERVICIO DE LA FERMETADORA ES POR FUERA DEL EQUIPO Y CON BASE ALPLANO IH-05 INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES LA INSTALACION Y ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO ES POR LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.EN RECORRIDO CON PERSONAL DE TIENDA, SE NOTIFICA QUE NO HAY UN PASO PARA LA SALIDA DEL AGUA LO CUAL GENERA QUE LA SAQUEN MANUALMENTE, SOLICITAN SEPERFORE LA CAMARA PARA PODER DEJAR UN PASO HACIA LA COLADERA PROYECTADA, SE SOLICITA AL AREA DE PROYECTOS LA CONFIRMACIÓN DEL ALCANCE Y ASIGNACIÓN DEPROVEEDOR PARA REALIZAR ESTE TRABAJO DE LA OPORTUNIDAD DETECTADA PARA ESTE EQUIPO Y NO SE GENERE DAÑO. SE ADJUNTA IMAGEN REPRESENTATIVA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5712 | Durante la excvación del cárcamo ubicado junto al acceso de personal de la unidad se interfiere con la delta del sistema de para rayos, por lo que se solicita el boletín para la reubicación de la mencionada delta, se requiere de realizar un nuevo registro para la reubicación, la revisión del rehilete para saber si se encuentra en buen estado para su re utilización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5713 | Buenas tardes. Me permito compartir un RFI informativo relacionado con la adecuación del dique en el cuarto de bombas. Durante la revisión del diseño, se detectó que el tanque suministrado no se ajusta a las dimensiones del área, requiriendo una extensión de 15 cm. Detalles del RFI: - Ubicación: Cuarto de bombas- Problema: Tanque suministrado no cabe en el área- Solución propuesta: Extensión de 15 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5714 | Referente a la visita de diseño el dia 10 de septiembre queda asentado en la minuta 11 en el punto 9, se notifica que se realizara un castillo para reforzar el muro de block que se encuentra en el cubo de escaleras a lado de walmart.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5715 | Buenas tardes. Me permito compartir un RFI informativo relacionado con el hallasgo de un muro sin castillos o detalles estructurales. Durante los trabajos de adecuacion en cuarto de tarimas y bodega de muebles, se detectó que el muro existente no cuenta con soportes estructurales adecuados, requiriendo tres castillos de 15cm por 15cm para reforsar el muro y evitar que este colapse Solicito su revisión y comentarios sobre esta situación. Detalles del RFI: - Ubicación: Cuarto de tarimas y bodega de muebles- Problema: Muro sin refuerzo estructural y con movimiento- Solución propuesta: castillos de 15 cm x 15 cm. Agradezco su atención y respuesta. Se anexan fotografias para verificar el daño | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5716 | EN BASE AL PLANO A-500, EL TAMAÑO DE MOBILIARIO (ALTURA DE 75CM) NO PERMITE LA INSTALACIÓN EN CUADRICULA DE LOS 4 NUEVOS MONITORES DE 43", POR LO QUE SE HARÁ UN REACOMODO EN CONJUNTO CON LOS MONITORES YA EXISTENTES QUE SON MÁS PEQUEÑOS (X"). QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA EL ACOMODO: 4 MONITORES NUEVOS ARRIBA Y 4 MONITORES EXISTENTES ABAJO, PARA PODER ASÍ TENER EL ESPACIO REQUERIDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5717 | Referente a la visita de diseño el dia 10 de septiembre y la minuta 11 en el punto 14, se notifica que se debera recorta el faldon en area de lacteos ya que los equipos de refrigeracion vienen mas anchos y mas altos y estos llegan al paño del faldol. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5718 | DERIVADO DE LA REUNION REALIZADA EL DÍA 23 DE JULIO DEL PPRESENTE AÑO, CON ENCARGADOS DE PROYECTOS, SE PRESENTA LA DUDA DE TRAYECTORIA DE LA CAMARA C-08, LA CUAL PASA POR EL CENTRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS, EL CUAL LABORA 247 Y TIENE UNA PANTALLA PISO A TECHO, POR LO QUE, EN MINUTA, QUEDA ACENTADO QUE DICHA TUBERIA SERÁ RECORRIDA HACIA EL PASILLO Y ASI EVITAR EL PASO DE LA CANALIZACIÓN SOBRE ESTA OFICINA Y HACER MAS AGIL LOS TRABAJOS. | 2 | De acuerdo con la reubicación de la canalización para la cámara C-08 hacia el pasillo, conforme a lo visto durante recorrido en sitio el pasado 23 de julio, esto no genera ni avala costos adicionales. | 37 | 22781 | 179
5719 | EN RECORRIDO CON DISEÑO, ESTE INDICÓ QUE EN LOS PANELESS EXTERIORES DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN SE COLOCARÁN SARDINELES DE 15X15, SE SOLICITA NOS ENVÍEN EL DETALLE DE ESTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5720 | Estimado equipo, Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para determinar el sistema de enfriamiento adecuado para el cuarto de basura orgánica. Actualmente, no contamos con equipos de aire acondicionado para mantener la temperatura óptima en el cuarto. Agradeceríamos información sobre: - Tipos de sistemas de enfriamiento recomendados- Requisitos técnicos para la instalación- Opciones de equipos disponibles Su colaboración es fundamental para asegurar la eficiencia y funcionamiento adecuado del cuarto. Agradezco su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5721 | Buenas tardes referente a la visita de KYSOR se solicita de su apoyo para poder realizar y que apoyos se requieren para un vano en el área de los louvers de 5m x 5m en los compresores para poder ingresar vitrinas, cámaras, paneles y compresores se anexan fotos para mayor panorama. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5722 | De su apoyo para que nos puedan compartir el detalle de la puerta de cuarto de bombas ya que en el plano A-601 PLANTA DE PUERTAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5723 | EN LA DEL CUARTO DE ASEO DE ASEO Y EL CUARTO DE MANTENIMIENTO EN AMBOS SE TIENE UNA TARJA DE ASEO, NOS PODRIAN INDICAR LAS DIMENSIONES DE ESTAS TARJAS Y EL TIPO DE MATERIAL Y ARMADO QUE LLEVARA ESTE, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5724 | Buenas tardes referente a la reunion en sitio con provedor de refrigeracion y diseño el dia 10 de septiembre y anotado en la minuta 11 en el punto 18, nos solicita el provedor de refrigeracion una llave de nariz y una coladera para dar mantenimiento a las condensadoras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5725 | EN RECORRIDO CON DISEÑO ESTE SOLICITO QUE SE PINTARAN LOS PLENOS DEL AREA DE VENTAS Y SERIAN DE COLOR BLANCO, NOS PODRIAN VALIDAR ESTO. | 2 | Al no venir incluido en el proyecto, para esta unidad no se aplicarÃ¡ | 9 | 22781 | 1425
5726 | FAVOR DE COMPARTIR LAS PREGUNTAS DE CONCURSO | 5 |  | 2 | 58 | 41
5727 | Nos pueden envíar los planos donde indique los botenes timbres y zumbadores ya que no vienen en el ISSUE, Por favor! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5728 | EN VISITA QUE SE TUVO CON DISEÑO SE INDICO QUE EN EL LADO NORTE DE LA TIENDA NO SE TIENE UNA REJACERO DESPUES DEL AREA DE DEL PATIO DE MANIOBRAS Y LA ZONA ES PROBLEMATICA POR LO QUE SE ACORDDO COLOCAR REJACERO O MALLACICLONICA, PERA ESTA AREA, ESPERANDO SU AUTORIZACION, GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5729 | EN LA UBICACIÓN QUE MARCA PROYECTO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS LARGUEROS TENEMOS INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES Y ADEMAS YA EXISTE UN STRUT QUE ES ELQUE SOPORTA LA ULA-21 , SOLICITAMOS SU APROBACIÓN PARA PODERLOS OMITIR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5730 | EN BASE A PLANO LP-02, EL SITIO DONDE SE UBICARÁ LA CÁMARA C-01 NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA EN LA CUAL COLOCAR EL DISPOSITIVO, SE SOLICITA PROPUESTA DE BASE PARA INSTALACION DE LA CÁMARA, ASÍ COMO MEDIDAS A LA QUE SE INSTALARÁ, YA QUE EN PLANO NO ESTÁ ESPECIFICADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5731 | Buen díaTema eléctrico En el plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS DELI Y SALCHICHONERIA, de interiores eléctrico, me indica que me conecten al tablero “GS”.Pero en el plano de GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS DELI Y SALCHICHONERIA, de abarrotes ISSUE me indica que me conecte al tablero “GP”, si es este el autorizado me podría indicar cual es el cuadro de carga correspondiente para el tablero GP, para poder solicitarlo urgentemente a DONOSTI los suministros necesarios, ya que el martes 8 de octubre es la UVIE y necesitamos este suministro lo antes posible. Lista de suministros para tablero GP para solicitar a DONOSTI• Masa • Alimentadores para el tablero• Interruptor principal • Interruptores de acuerdo al cuadro de carga • Zapatas para el tablero• Sobre tapa• Tapa con etiqueta de tablero correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5732 | Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para la colocación la coladera para la tarja de limpieza a un lado de los baños de asociados, ya que actualmente no esta en el plano ISSUE. Cabe mencionar que ya se tiene preparada la llave de servicio necesaria para si estaba marcada en el Plano ISSUE. Esperando su apoyo, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5733 | EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE FUERA DE PREDIO EN EL TRAZO DE LAS RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR, DE TRAILERS Y RAMPA PEATONAL, DE ACUERDO AL PLANO C04-PLANO DE TRAZO, SE ENCONTRARON DOS AREAS DE OPORTUNIDAD MENSIONADAS A CONTINUACIÓN. 1. EN EL TRAZO DE LA BANQUETA EXTERIOR DEL PLANO CO2a DEL PROYECTO INDICA UNA BANQUETA EXISTENTE QUE SE REQUIERE DEMOLER PARA LOS AJUSTES DEL PROYECTO DE TRABAJOS OFF-SITE Y NOS PIDE UN ANCHO DE VIALIDAD DE 14.00 M. Y LA MEDIDA REAL ES DE 10.10 M. EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE 3.90 MTS. QUE DESPUES DEL PROCESO DE DEMOLICIÓN EL PLANO NO INDICA QUE TIPO DE PAVIMENTACION LLEVA (EL QUE ESTA ES ASFALTO), ASI COMO SU TRABAJOS DE TERRACERIAS TANTO EN ESA SUPERFICIE RESTANTE COMO EN EL FIRME DE PARABUS. NOS PODRIAN INDICAR EL TIPO DE PAVIMENTACION LLEVARA?. 2.- ESTE ACABADO NO SE ENCUENTRA NO ESTA EN LOS TRABAJOS OFF-SITE. 3. FÍSICAMENTE SE ENCUENTRAN DOS SEÑALAMIENTOS VE | 2 | Ejecutar conforme a plano GEO - SC CD. GUZMAN, la estructura de pavimento asfalto se indica en ese plano y se complementa con el documento DISEÃ‘O DE PAVIMENTOS - SC CD. GUZMAN | 1 | 22781 | 2559
5734 | EN EL PLANO C-01, C-02 Y C-03, EN LOS LIMITES DEL AREA SUR NOS INDICA UN DERECHO DE VIA PARA CONTINUACION DE CALLE Y EN EL LIMITE SUR NOS INDICA UN PROLONGACION DE CALLE, EN EL PLANO C-05, NOS INDICAN LOS NIVELES DE ESTOS ELEMENTOS. NOS PODRIA INDICAR QUE TRABAJOS SE REALIZARAN AHI, GRACIAS. | 2 | Se confirman alcances de exteriores: Banquetas exteriores - Se omite la banqueta en colindancia en colindancia sur, el resto de banquetas proceden Pavimentacion de calles - Se confirma pavimentar media calle Carlos Paez y media calle norte (ProlongaciÃ³n Puerto Tampico) En la avenida principal se debe realizar los alcances del proyecto SIOP aprobado. | 34 | 22781 | 7
5735 | EN EL PLANO DE UBICACIÓN DE MUROS DE CONTECION ES-C-09 PLANO DE UBICACIÓN DE MUROS DE CONTENCION, EN EL ZONA DE AREA PERMEABLE DE LA COLINDANCIA DEL LADO NORTE (AREA DONDE PASAN LOS TRAILERS) NOS MARCA GUARNICION G-1 (PLANO ANEXO COLOR CAFE) SE CONFORMA UN ESCARPIO Y SE CORRE EL RIESGO DE UN DESLIZAMIENTO DE MATERIAL C0MO SE INDICA EN EL PLANO. POR LO QUE SE PROPONE LA COLOCACION DE MALLA CON CONCRETO FLUIDO PARA CONTENER EL TALUD, NOS PODRIAN INDICAR QUE TIPO DE ESCARPIO Y ESTRUCTURA NECESITA, GRACIAS. (SE ANEXA PLANO DE AREA DE GUARNICION Y FOTOS DEL AREA QUE DEBERA LLEVAR EL ESCARPIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5736 | Se informa a proyecto que en sitio se rectifico una mejor trayectoria para la instalación de canalización y cableado de botonera de paro automarico en cuarto de baterias debido a las obstrucciónes de las instalaciónes existentes. | 2 | Se confirma de enterados. | 0 | 22781 | 829
5737 | Durante el proceso de excavación de la trayectoria para el drenaje pluvial en la fachada lateral, se encontró la tubería del sistema contra incendio, por lo que se propone realizar un registro por donde cruza dicha tubería y darle un tratamiento con pintura anti corrosiva para evitar un mator deterioro en dicha tubería para así poder continuar con los trabajos de excavación y no generar atrasos, ademas de que se deja a consideración de proyectos si en un futuro es necesario traer al proveedor de PCI para realizar un movimiento de dicha tubería. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5738 | En el plano A-408f la escalera marina del protocol C lo muestra a un costado de la base, sin embargo, no está conectada directamente con la estructura de la base, es decir no existe la manera de subir con seguridad, se adjunta evidencia fotografica. Se sugiere colocar estructura para el correcto ingreso a la parte de arriba. | 2 | Se comparte el detalle de escalera para acceder al protocol c (BOL004 Cargado en la carpeta de boletines) | 4 | 22781 | 1402
5739 | Buenas tardes de su apoyo para indicar la ubicacion del letrero #50 RESPONSABILIDAD CIVIL ya que en el plano C-13 Plano de señalamiento no se encuentra su ubicacion de su apoyo para indicar donde se colocara, de igual manera nos podrian incluir la colocacion de la señalizacion horizontal de las salidas y accesos de tienda asi como su especificacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5740 | Buenas tardes. Necesitamos su apoyo para clarificar la ubicación exacta de los lambrines de madera en el área de trastienda, ya que no están especificados en el proyecto, Necesitamos su apoyo para que nos indiquen la ubicación exacta de los lambrines de madera en el área de trastienda, ya que no están claramente indicados en el proyecto. Agradeceríamos su colaboración para: - Indicar la ubicación precisa de los lambrines- Proporcionar planos o esquemas actualizados- Confirmar las dimensiones y cantidad de lambrines requeridos Su apoyo es fundamental para asegurar la correcta implementación del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5741 | "Buenas tardes, Solicito su apoyo para unir el faldon entre los faldones de lácteos y carnes de nuestra área de ventas, esperando sus comentarios y ahorros. A continuación, se adjuntan fotos del área actual para que puedan visualizar el espacio y entender mejor nuestra propuesta. Agradecería su opinión y recomendaciones sobre si es posible realizar este cambio y cuáles serían los pasos a seguir. Muchas gracias por su tiempo y apoyo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5742 | DERIVADO DE QUE, DE LOS 4 MONITORES SUMINISTRADOS, QUE SE PONDRAN EN CUARTO DE MONITOREO, EN RESGUARDO DE CONTRATISTA, SE HAN ENCONTRADO 2 DAÑADOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO LA REPOSICION DE LOS MISMOS, CONTRATISTA DICE QUE EL MODELO SUMINISTRADO (SMT-4343) SU PROVEEDOR MENCIONA QUE SU SUMINISTRO TARDARIA 7 SMEANAS APROXIMADAMENTE, POR LO QUE DA UNA ALTERNATIVA CON 2 MONITORES DE MOD. DS-D5043QE. SE SOLICITA SU VALIDACIÓN Y AUTORIZACION DE CAMBIO POR ESTE MODELO SIMILAR, QUE CUMPLA TODO LO REQUERIDO PARA SU USO E INSTALACION, SE ANEXA FICHA TECNICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5743 | BUEN DÍA, DE ACUERDO A RECORRIDO REALIZADO CON STORE PLANNING SE SOLICITÓ SE COLOQUE UNA VENTANA DE ALUMINIO EN EL MURO DE FACTURACIÓN QUE DA VISTA A LA MESA DE TRABAJO DE RECIBO, ESTO DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO DEL PLANO LAYOUT, NOS PODRÁN CORROBORAR SI ES CORRECTO COLOCAR ESA VENTANA, Y DE SER ASÍ SE NOS COMPARTA EL DETALLE DE LA VENTANA, ASÍ COMO SUS MEDIDAS. | 2 | Se carga boletÃ­n con detalle de medidas de la ventana en facturaciÃ³n, la ubicaciÃ³n es conforme a layout de operadora. | 4 | 22781 | 1402
5744 | En el plano A-101a Layout en el area de salchichoneria la vitrina de despacho indica que mide 3.76x1.18 m, pero, en sitio la vitrina mide 1.85x0.87 m, lo cual hace que se reduzca el acceso, ya que en proyecto tenemos una medida de 0.97 m y en fisico tendriamos 0.87 m, la vitrina suministrada es la correcta? para que se de visto bueno de realizar el sardinel. Se adjunta extracto de plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5745 | Buen día Respecto a la instalación y configuración de CCTV, revisando el Scope de suministro Walmart, nos percatamos que no vienen los HDD (Discos Duros), es decir, al encender las cámaras, NVR (Video grabador, los switch y todos los equipos que componen circuito cerrado. Las cámaras serán visibles en los monitores, sin embargo, no se cumpliría el propósito de grabar por lo que es necesario estos discos duros (unidades de almacenamiento). De su valioso apoyo para poder revisar este tema, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5746 | Buen dÃ­a, el plano LP-01 (SISTEMA DE INTRUSIÃ“N) indica el alarmado de la puerta de sala de juntas asÃ­ como el alarmado del gavetero, pero este ultimo lo ubican en sala de juntas y no en gerencia que es donde normalmente se coloca, se reubica a gerencia? o se mantiene en sala de juntas, gracias. se anexa imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5747 | Buen dia, la tienda cuenta con un desnivel de 3 cm. En el acceso ppal. Se coloco el cancel con las puertas de aluminio, las puertas abaten para dentro de la tienda con toda normalidad, sinembargo en la contrabarreta y la dala de cimentacion se cuenta con un nivel mas alto que el piso de ventas, por lo tanto las puertas no pueden abrir completamente hacia fuera. El aluminero levanto las puertas y bisagras lo mayor posible, pero aun asi, las puertas no abren hacia fuera compmetamente. Envio imagenes para mayor percepcion. Se requiere desbaste de 1.5 cm. Y bajar la contrabarreta para que la puerta logre abrir hacia fuera completamente. Atte: Ing. Fernando Galindo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5748 | Buen dia, en los baños existe losa de concreto, para colocar el nuevo plafond de tablaroca es necesario retirar los detectores de humo y reinstalarlos en el nuevo plafon. Lo cual seria un trabajo adicional para la contratista. Envio imagen para su mejor apreciacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5749 | Buen dia, dando seguimiento al RFI#7. Se indica que al ducto se le realizo un resaque para que pasara el joyst, ya que el joyst no puede ser reubicado. Quedamos en espera de sus indicaciones para saber si es correcto dejarlo asi, o si se le dara otro tipo de solucion. Envio evidencia fotografica para mejor percepcion. Atte: Ing. Luis Fernando Galindo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5750 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI NÚM. 17. NO SE CUENTA CON ALCANCE DE NUEVAS INSTALACIONES EN SISTEMA DE TIERRAS, PARA LAS ÁREAS DE SISTEMAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURA. SE RE QUIERE UNA NUEVA INSTALACIÓN DE TODAS LA ÁREAS ANTES MENCIONADAS, SE QUEDA EN ESPERA DE SU RESPUESTA E INDICACIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES. | 2 | Buen día, dando respuesta a este RFI se agrega BOLETIN03 con los detalles correspondientes Saludos | 0 | 22781 | 829
5751 | EN EL AREA DE CAJAS DE ATENCIÓN A CLIENTE DE ACUERDO AL PLANO “LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN”. NO MARCA UNA COLOCACIÓN DE NODO DE DATOS, EN AREA DE CAJAS. SE SOLICITA DE SU AUTORIZACIÓN PARA SU COLOCACIÓN DEL NUEVO NODO DE DATOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5752 | REALIZA VISITA GERENCIA DE TIENDA Y DISTRITAL. LOS CUÁLES NOS DAN OPINIÓN ACERCA DE PROYECTO, MENCIONAN QUE DURANTE EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA TIENDA, POR LA PARTE DE ATRÁS DE LA TIENDA, HAN INTENTADO ACCEDER AL INTERIORSUPERIOR DE LA TIENDA. SOLICITAN PROTECCIÓN DE LA ESCOTILLA CON MEDIO MURO Y MALLA CICLÓNICA CON PROTECCIÓN DE RED ELECTRICA. SE INFORMA PARA QUE NOS DEN SU AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD, O BIEN NOS BRINDEN ALGUNA INDICACIÓN. YA QUE POR PROYECTO NO SE MARCA NINGUN TIPO DE PROTECCION. SE AGREGA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL AREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5753 | Buen dia, el cajillo de tablacemento se coloco como se indica en la orden de cambio, con una altura de 2.40 mts. Sinembargo la cortina se eleva a 2.58 cm. Por lo tanto el patin de la cortina golpea el cajillo al ser levantada la cortina. Lo cual se comenzara a deteriorar en un futuro. Se recomienda modificar la altura de elevacion de la cortina colocando un tope para evitar que se eleve mas de 2.40 mts. De esta manera el cajillo no se estara dañando. Envio imagenes para mejor percepcion. Atte. Ing. Fernando Galindo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5754 | EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DONDE DICE ALCANCES DEL DESARROLLADOR NO VIENE ESPEFICICADO CUALES SON LOS ALCANCES , YA QUE NOSOTROS COMO CONTRATISTA TAMBIEN TENEMOS ALCANCES EN EL EXTERIOR PERO NO SE DEFINEN NOS PODRIAN DEFINIR CUALES SON ALCANCES EN ESPECIFICO DE CADA UNO POR FAVOR ? | 2 | Buen día Se ha cargado la MEMORIA DE ALCACNES, dentro de la carpeta MEMORIAS OTROS. Saludos | 0 | 22781 | 829
5755 | En el plano IE02a-ALUMBRADO OFICINAS, BODEGAS Y PREPARADOS-1005054 no se considera alumbrado y apagador independiente para servicio en el Rack de compresores de refrigeración, actualmente esta área se encuentra un tanto oscura para realizar labores de mantenimiento por lo que se recomienda colocar un arreglo de luminarias y apagador para reforzar la visibilidad. Indicar si se procede con esta mejora, así como el voltaje y circuitos derivados posibles para estos trabajos. | 2 | Se carga boletin 82 con el alumbrado en esta zona. | 1 | 22781 | 2559
5756 | El día de ayer se realizó un recorrido Post-Apertura derivado de oportunidades en la planta de emergencia. Entre los temas abordados, le proveedor indica que debido a los metros lineales de trayectoria no es posible extraer el humo del escape durante la operación del generador y propone que se coloque un equipo impulsor que facilite la salida hasta el punto asignado por el desarrollador en el plano adjunto. Pedimos de su apoyo y comentarios técnicos a esta observación. El motivo de este RFI es "ahogamiento con una contrapresión en la planta de emergencia [durante un evento hace unos días]" señalado por Mantenimiento de Walmart. En otro punto, en los planos no se indica algún recubrimiento adicional por temperatura para este tubo, lo cual ha provocado la quemadura de la tubería PVC para la Delta de Sistemas, por lo que se pide de su apoyo para la aplicación de un recubrimiento o barrera que evite estos daños, se anexan foto. | 2 | El proveedor de la planta de emergencia la debe proporcionar la solución, de acuerdo a sus requerimientos (de acuerdo a ficha y necesidades del equipo). En cuanto al tubo de PVC para la delta de sistemas, me permito indicar que en los planos eléctricos (IE-12- SISTEMA GENERAL DE PUESTA A TIERRA, NIVEL PISO DE VENTAS), se indica que la canalización para la delta de sistemas debe ser tubería pared gruesa galvanizada, por lo que este debe ser sustituido (NO utilizar PVC). | 1 | 22781 | 2559
5757 | Buenas tardes Se tienen dudas sobre el acabado en muros interiores y exteriores debido a que no se encuentran especificaciones sobre el tema,se adjunta evidencia del estado actual de los muros existentes. Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5758 | Por este medio se informa que el proyecto de la red de alcantarillado sanitario exterior se ajusto a los requerimientos existentes de campo, los cuales obligaron a cambiar la dirección del escurrimiento de la red sanitaria exterior al frente de la tienda debido que el sistema municipal destino preparaciones ubicadas lejos del punto de conexión considerado en proyecto original, así mismo fue necesario incrementar un registro adicional para poder efectuar la conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5759 | Buenos dias Con base a la visita de arranque de equipos de AA, el técnico solicito un ángulo para que el equipo cuente en su perimetro con soporte y colocar tacones de neopreno en medio del lado largo. Su apoyo con la autorizacion para que la contratista pueda considerar un adicional y hacer su presupuesto Adjunto propuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5760 | Por este medio se informa que el muro colindante en el costado norte del predio de la BAE Capellania 6268, presenta un recubrimiento avejentado y no uniforme, por lo que la gerencia de construcción nos solicito la ejecución de la aplicación de pintura sobre esta superficie con un color gris institucional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5761 | Buen Dia A medida que fueron suministrados los equipo de unidad paquete marca Tranne se solicita un giro en base de herrería para que la inyección de aire y retorno se vean afectados por el cambio, así mismo una extensión de base de herrería como solución pronta y efectiva para no afectar proyecto con demoras. | 2 | Buen día se confirma de enterados de los trabajos ejecutados. | 9 | 22781 | 1425
5762 | Con esta fecha se supervisa y se verifica próximos trabajos en alturas, Sin embargo, se presenta el percance con la base de herrería para equipo de unidad paquete existente la cual tiene medidas 2.55 m de largo con un ancho de 1.50 m, Sin embargo, el Equipo programado a Instalación mide 2.55 m de largo con un ancho de 1.35 m conforme a ello se los cambios correspondientes en base de herrería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5763 | Buenos dias El plano menciona fabricar las bases metálicas para equipos de AA en cubierta con perfil “I”, con peso de 8.62 kgml, la viga que más se acerca a este dato es una IPS de 6”x3” con un peso teórico de 8.84 kgml. El problema es que, por no ser un perfil muy comercial, los tiempos de entrega se alargan hasta 4 semanas por el suministro, más el tiempo de fabricación y montaje; alrededor de 5.5 semanas.La fecha de entrega de obra es el 11 de agosto de 2024.Sería posible considerar algún perfil más comercial; por ejemplo, un PTR de 4”x4” cal. 18, con un peso teórico de 9.21 kgml, una dimensión de 4” en lugar de 3”, y eso nos garantiza una pulgada mas para que el equipo pueda asentar con mayor superficie en todo el perímetro. Adjunto pdf Saludos | 2 | BUEN DÍA Considerar perfil comercial tipo I IPS de 6”x3”. | 0 | 22781 | 829
5764 | Buenas tardes El proyecto especifica que el cable debe ser marca Condumex (plano DU-01-DIAGRAMAUNIFILAR) y se colocara marca viakon | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5765 | POR ESTE MEDIO SE INFORMA QUE AL DIA DE HOY SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS DE MEDICION DE AGUA POTABLE CONFORME AL PROYECTO AUTORIZADO WALMART, SIN EMBARGO, EL DIA DE HOY SE NOS HACE LA INDICACION QUE EL NICHO DE MEDICION DE AGUA POTABLE DEBE DE ESTAR AL PIE DEL LIMITE DEL PREDIO, SOBRE LA BANQUETA DE LA AV. RUBEN GARCIA GARZA, POR LO QUE SE DEBERA DEMOLER EL NICHO DE PROYECTO Y SUSTITUIRLO POR UN NUEVO NICHO UBICADO EN LA ZONA DE BANQUETA AL FRENTE DEL ACCESO DE LA TIENDA, DEBIDO A QUE EN ESTACIONAMIENTO TODO EL FRENTE CORRESPONDE A ACCESO VEHICULAR, ASI MISMO SE DEBERA EFECTUAR ADECUACIONES PARA LA CONEXIÓN DEL NICHO A LA PREPARACION EXISTENTE DEL MUNICIPIO Y LA ALIMENTACION DE LA CISTERNA, TRABAJOS QUE YA ESTABAN EJECUTADOS CONFORME A PROYECTO ORIGINAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5766 | Por este medio se informa que deacuerdo a indicaciones via telefonica la tuberia que se encuentre en el interior del nicho de medicion correspondiente a baja tencion (alimentacion de transformador a medidor y del interruptor general a alimentacion de tablero general) debera ser de tuberia galvanizada deacuerdo a requerimientosde la UVIE, por lo que se procedera al cambio ed estos materiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5767 | Buenas tardes Es por cambio de unidades paquete UP, en el proyecto especifica que las unidades a instalar son Carrier y se cambiaron a Trane, lo que generara un nuevo proyecto en las UP. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5768 | Buenas tardes EN PLANO IS-05a marca una conexión en una red de drenaje existente a la que tendríamos que conectarnos. Se realizo excavación, demolición de piso y retiro de escombro, con una profundidad de 80 cm, finalmente no se encontró el tubo de drenaje existente. Pero igualmente menciona que “en caso de que no pase por esta zona, se podrá conducir hasta el vestíbulo de sanitarios bajo firme” en una coladera existente. Me podrían apoyar con el boletín, así como el proceso de conexión y el proceso de excavación y % de pendiente para llegar a coladera existente. Adjunto word con plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5769 | Buenos dias De acuerdo a la respuesta del RFI ESTACIONAMIENTO CALLE MUSEO, surge la duda, ¿podrían definirnos qué cajones de estacionamiento se trabajarán como lo indica el proyecto? En caso de trabajos en el estacionamiento, tenemos colocación de adoptasto y mobiliario urbano como topes y bolardos; de éstos últimos, se especifican los siguientes detalles, sin embargo, la duda es si se cuenta con algún proveedor o ficha técnica de marca para adquirirlos. Adjunto reporte Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 | Buen dia, Dentro del proyecto se tienen considerado los trabajos en estos cajones ya que son los requeridos para cumplir con la demanda solicitada. Hay que revisar con ExpansiÃ³n que el propietario nos deje retirar la malla para poder trabajar o si estos solo seran indicativos. | 1 | 22781 | 2559
5770 | Buenos dias Con base a la visita de arranque de equipos de AA, el técnico solicito modificación en el diseño (NO EN EL TIPO DE MATERIAL), de los drenes de condensados, cabe mencionar que estos se realizaron con base a proyecto. Solicito su autorizacion para cambio y que la contratista pueda hacer su prespuesto para el adicional Adjunto propuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5771 | Buenas tardes Por medio de la presente se solicita aclarar el tema respecto al dren en la instalación de las unidades paquete. En proyecto no marca una base o instalación especial sobre el cual colocar en alto los equipos, esto con la finalidad de tener una altura suficiente para el dren de condensados según la siguiente información que manda el Carrier El cual nos marca una altura de mínimo 76 mm en la tubería de condensado, según el armado de la tubería. En el proyecto se contempla la instalación del equipo únicamente con unas bases o tacones de neopreno de ½” para no tener contacto directo con la base de concreto o la losa , sin embargo esto no es suficiente para poder tener la altura necesaria ya que la que se tiene actualmente es de 50 mm aproximadamente Para poder tener la altura que señala Carrier en su diagrama se tendría que considerar una base especial para la instalac | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5772 | Buenos dias Se anexa documentación solicitada, así como lo es la Ficha Técnica del Equipo, siendo respaldada por fotografías de placa de Datos. | 10 |  | 2 | 25 | 41
5773 | Buenas tardes Debido a las lluvias, se descubre filtración y goteo en losa existente, el proyecto contempla un concepto de aplicación de impermeabilizante, no se han analizado las condiciones actuales; adjunto fotografías de la parte interior; por la parte exterior no se tiene acceso aún. La duda es: será suficiente impermeabilizar para detener las goteras? Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 | Buen dia, Solicitamos su apoyo para realizar la inspecciÃ³n de la azotea y compartirnos un reporte, debido a que fue un Ã¡rea a la que no se tuvo acceso se desconoce que pueda generar la filtraciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
5774 | El día 21 de julio de 2024 aproximadamente a las 14:15 hrs se presento una lluvia fuerte la cual duro aproximadamente 20 min, lo que provoco que entrara en funcionamiento la instalación pluvial de la tienda, a lo que se observó que en el pozo donde se pretende conectar la nueva línea pluvial se lleno a un 70% de su capacidad, esto hace deducir que el pozo no tiene la capacidad suficiente para poder desfogar toda el agua acumulada que pudiera generar una lluvia con mas intensidad. Nota:agrego evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5775 | El día 21 de julio de 2024 aproximadamente a las 14:15 hrs se presento una lluvia fuerte la cual duro aproximadamente 20 min, lo que provoco que entrara en funcionamiento la instalación pluvial de la tienda, a lo que se observó que en el pozo donde se pretende conectar la nueva línea pluvial se lleno a un 70% de su capacidad, esto hace deducir que el pozo no tiene la capacidad suficiente para poder desfogar toda el agua acumulada que pudiera generar una lluvia con mas intensidad. Nota: agrego evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5776 | Buenas tardes Se requiere definición de nueva trayectoria y cálculo de instalación sanitaria, debido a condiciones existentes del local. Al realizar la apertura del Registro Sanitario 1 existente considerado en la propuesta de Instalación Sanitaria, nos percatamos que la pendiente de tubería sanitaria se encuentra en dirección contraria a la propuesta en Proyecto en plano IS 01 INSTALACIÓN SANITARIA; se expone el tema al área de diseño y se recibe visita de VALORA. Se evalúan las condiciones existentes para nueva propuesta. Se adjunta reporte Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 | Buen dia, Se emite boletÃ­n 02 con la correcciÃ³n de la trayectoria de acuerdo a los hallazgos encontrados en obra. | 37 | 22781 | 179
5777 | Buenas tardes Nos pueden apoyar con las siguientes inquietudes. En el Plano C-08 se nos indica que el nivel de arrastre del registro numero 1 es de 49.53 el arrastre del registro numero 2 es de 49.498, el arrastre del registro numero 3 es de 49.278 y el nivel d proyecto del registro numero 4 es de 49.213. Al momento de realizar la cala para revisar el nivel del arrastre de la tubería existente en el registro numero 4 encontramos que se tiene un nivel de 49.43 teniendo un contrapendiente con el registro numero 3 al tener una diferencia de 15.2 cm. Nos podrían indicar de qué manera solucionamos este problema de niveles; ya que la tubería existente conecta al siguiente pozo de visita que esta a 20 m del registro numero 4 y ajustar el nivel del registro implicaría, abrir banqueta y realizar excavación por esa distancia; se adjunta reporte fotográfico y plano. Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5778 | Buena tarde En archivo de suministros marca unidad paquetes CARRIER y por parte de compras Walmart nos mandaron TRANE, de igual manera en el diseño de ductos el proyecto se realizó para un equipo CARRIER y nunca se pensó en cambiar a TRANE. Otro tema es en el cierre de equipo a ducto nos marca 28” x 18” en DUCTO y en EQUIPO UP nos marca 17 ½”x 33”, por ende, necesitaríamos realizar una transformación para cerrar, esta transformación se realizará para evitar observaciones de los especialistas de TRANE el día de su visita a BAE FLOR DE MAYO. Le preguntamos a WALMART PROYECTOS es ¿Cuál sería el mejor cierre entre equipo y ducto para aprovechar la capacidad? y evitar que especialistas de TRANE, no tengan ningún detalle al observar dicho cierre. Dejo información de plano: IAA1a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5779 | Las actividades programadas para continuar con pintura en muros al interior de sucursal serán pausadas por clima, Al paso de la tormenta, tenemos conocimiento que la techumbre tiene filtraciones la cual afecta muros al interior de la sucursal al tener presencia de humedad en mas de 80% en muro de block, es requerido conocer si tuviésemos que aplicar algún tipo de proceso dentro de sucursal para poder reanudar las Actividades. Anexo fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5780 | Buen dia La contratista coloco una salida de voz y datos en walmart.com por proyecto y en recorrido se inidico que esa salida no iba ahi que tenia que estar en el area de super.com. Se reubicara salida a super.com Quedo pendiente de cualquier comentario Saludos | 7 |  | 2 | 17 | 41
5781 | Buen dia Se solicita por parte de store planing la reubicacion de salidas de pantallas de walmart.com , debido a que contratista tenia un proyecto distinto al de los colocadores. Y se pide la reubicacion al proyecto que traen los colocadores. Se considera rfi informativo Quedo pendiente de cualquier comentario Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5782 | Buen día. Dentro del plano: El plano A- 102 Plano de cubierta, tenemos gráficamente el refuerzo en 3 joists de color margena en el plano sólo está considerado 1, asimismo, en el plano 12 nos marca un refuerzo en 4 joists, sin embargo, en ningún detalle nos menciona el grosor de varilla de refuerzo, nos apoyan por favor proporcionándonos estos datos. Gracias. Quededo pendiente de su respuesta. | 2 | En los 3 joists donde se apoya el equipo se colocarán LI de 76 x 6mm como lo indica el detalle 12. | 4 | 22781 | 1402
5783 | Buen día. En plano LP-01 INTRUSION nos indica el TI (teclado alfanumérico) en el muro bajo de 95cm de altura, por lo cual, se propone voltearlo al muro de la tienda sobre el eje 1 entre ejes A-B por que se tiene la Rotary y el muro es bajo. Me apoyan indicándome si podemos realizar esta reubicación, por favor. Quedo atento a su valiosa respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5784 | Buen día. En plano C11 de áres verdes en el área sobre verde pegada al eje b indica colocar grava y sobre las áreas verdes del eje 1 entre eje A-B se tiene pasto, ¿Es posible sustituir el área verde por pasto para evitar que se estén regando estas áreas? o ¿Es parte de algún requerimiento contar con áreas verdes por parte de cumplimiento ambiental? Quedo en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5785 | Buen día. De acuerdo con el plano A102, el reforzamiento indicado solicita agregar a las diagonales de los Joists un ángulo, sin embargo, en los joists existentes a los que se pretende realizar el reforzamiento, con diagonales de ángulo. Me apoyan indicándome del tipo de reforzamiento que se requiere para este tipo de cambio. Anexo evidencia de lo encontrado en sitio vs lo proyectado en el plano A102. Quedo en espera de su valiosa respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5786 | Buen día. Durante la revisión corresponiente al proyecto, en el plano (DU-01) Diagrama unifilar, se tienen las siguientes observaciones: * En el tablero general "SECCIÓN 8": Nos indica Instalar un interruptor de 3P – 20A al inicio del tablero, así como la instalación de un interruptor de 3P- 30A al final del Tablero, Sin embargo, tenemos espacios Ocupados por interruptores existentes, anexo fotografías, de misma manera infórmate que existe 2 espacios libre después del 4to interruptor, por lo cuál solicito de su amable apoyo para indicarnos si no existe algún inconveniente. Anexo fotografía Quedo pendiente de sus comentarios. Gracias Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5787 | Buen día. Dentro del proyecto nos indica que sea instalado un transformador tipo seco de 15 KVA dentro de la subestación eléctrica, por lo que el departamento de Mantenimiento nos comenta la siguiente situación: La subestacion sufre de inundadciones en tiempos de lluvia llegando a un nivel de 20 cm de agua dentro de la subestacion, por lo cual el Tranformador tendría afectaciones. Anexo fotografias de la implementacion de tienda para resolver dichos temas, sin embargo, no han sido mitigados por completo ya que siguen sufrindo inundaciones, asimismo, la solución propuesta, es la instalación de una estructura para elevar el trasnformador del nivel de suelo considerando una estructurabase de 40cm Quedo atento a su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5788 | Buen día. Se anexa reporte que tiene como fin rectificar los niveles de desplante y de tope de concreto del muro de contención, ya que en el corte que esta en el plano C09b no está indicado, el único nivel que se muestra es en planta que indica N.B. + 49.65. ¿Este es el nivel es el tope de concreto del muro? Quedo atento a sus indicaciones, gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5789 | Buen día. De acuerdo con el plano Salidas de voz y datos ID-04: Dentro del rack existente no se cuenta con líneas de telmex (dentro del site) para realizar la conexión pertinente, sin embargo la conexión de telmex se encuentra en el cuarto de sistema de controladores, lo cuál conlleva a realizar una reubicación de trayectoria que es mayor a lo presupuestado. Anexo fotografías. Quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5790 | Buen día. En la trayectoria de la excavación para el muro de contención en la esquina que colinda con la calle las rosas se encuentra una boca de tormenta la cual obstaculiza la trayectoria de la excavación, se pretende retirar, pero es muy probable que se fracture en el proceso y en esta situación el contratista no tiene en sus alcances realizar una boca de tormenta nueva. Nos apoyan con su autorización y VoBo para ejecutar estos trabajos e indicarnos si esto representa un costo adicional. Se anexa reporte. Quedo atento a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5791 | Buen día. En el plano A-607 WALMART.COM nos indica realizar trabajos de herrería para posteriormente levantar un muro de tablaroca, sin embargo, actualmente se cuenta con dispositivos sobre el muro perimetral, en sitio se tienen los equipos de sistema de contro de antena AES, así como el equipo Hand Hell y un sensor de movimiento, los cuales requerirán ser reubicados o de ser posible, realizar un registropaso hombre para mantenimientos futuros. Comparto fotografías del área afectada. Quedo pendiente de sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5792 | Buen día. Referente al armado de acero del muro de contención en el plano C09b el cual solo marca una parrilla en el lecho inferior para la zapata y una parrilla para el muro. ¿Es correcto el armado propuesto o seria doble parrilla tanto para la zapata y el muro? Quedo en espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5793 | Buen día. Al revisar los trabajos que vienen indicados dentro del PLANO DE CUBIERTA, en el área establecida para la unidad paquete tiene dimensiones de 6.77X2.56m donde tendremos tema por el paso de trayectorias existentes en la parte interior de la tienda (luminarias), por tal motivo, se reubicó la unidad paquete. Anexo fotografías de lo encontrado en sitio. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5794 | Buen día. En la trayectoria de la excavación para la nueva línea pluvial pasa muy cerca de la base del poste eléctrico y corremos el riesgo de que se debilite y se pueda caer dicho poste. Y por el otro lado tenemos lo que es un árbol a lo que no nos permite recorrernos mucho. Anexo foto y croquis. Una propuesta seria agregar un registro para poder hacer un cambio de dirección. Anexo se encuentra una imagen con el registro para poder separarnos del poste eléctrico Agradezco su respuesta. Saludos. | 2 | De acuerdo con el hallazgo que nos presentan y para no debilitar los elementos mencionados, se valida la propuesta que nos comparten, solicitando tomen en cuenta los niveles de proyecto para realizar la descarga en el punto indicado. | 9 | 22781 | 1425
5795 | Buen día. Referente al armado de acero del muro de contención en el plano C09b el cual solo marca una parrilla en el lecho inferior para la zapata y una parrilla para el muro. ¿Es correcto el armado propuesto o seria doble parrilla tanto para la zapata y el muro? Se agrega el alzado. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5796 | Durante los trabajos de la remodelacion de esta sucursal, se tuvo el hallazgo de que el faldon perimetral de tablaroca del piso de ventas en zona de quimicos y cuidado personal (junto a trastienda) se encuentra deteriorado debo al empuje de la mercancia estibada en los racks de almacen que se encuentra jstamente atras de este faldon. Por lo cual se solicita de su apoyo para que nos indiquen el proceso constructivo para el reforzamiento yo cambio del faldon. Se adjuntas fotos de elemento mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5797 | Buenas tardes Las puertas de acceso a estacionamiento ubicadas en avenida mexico lindo y calle la costeña, tienen un detalle, en proyecto se considera 3.25 mts de ancho y 2.40 mts de altura, pero debido al diseño pueden colgarse por lo que se pretende resolver con dos puertas abatibles con un fijo. Adjunto croquis de solución para su autorización y foto de como se considera en proyectos Quedo en espera de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5798 | Buen Dia Proyectos Se requiere de su apoyo para poder aclarar la observación se las Regletas multicontacto o PDU son suministro por parte de la contratista o de walmart, esto debido ah que en sitio se encuentra store planning sistemas y se requieren de su suministro.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5799 | Buenas tardes Se autorizo el cambio de la marca para el suministro de la tubería, en el proyecto especifica marca Rymco (plano DU-01-DIAGRAMAUNIFILAR) y se cambiara por marca júpiter. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5800 | Por medio del presente reporte se informa que se de acuerdo con el plano compartido “DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR” para las instalaciones provisionales del en las oficinas temporales de la operadora indica que se deberá de conectar al generador existente.??Debido a que los equipos que se conectarán en el site provisional no deberán de sufrir variaciones de voltaje y no deberán de apagarse, se informa que se considerará un generador de independiente para la alimentación eléctrica del site provisional. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5801 | De acuerdo con el plano A-307 nos indica en la parte de amasijo el detalle del muro marcado con las simbologia MUR 02 el cual nos indica un acabado en ''pintura'' pero en este caso no especifica el color de dicha pintura, solicitamos el apoyo en esta parte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5802 | En la parte del muro de sanitarios se realizo el cambio de panel de cemento a muro de block hueco, en la parte del vertedero nos marca el acabado siguiente: LAMB 09 MURO A UNA CARA DE PANEL DE CEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD A UNA ALTURA DE 2.80M, CON ACABADO FINAL DE LOSETA CERAMICA 20X30CM COLOR BLANCO. LA OTRA CARA CON PANEL DE YESO Y ACABADO EN PINTURA P2 VER TABLA DE COLORES CONSIDERAR COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 10cm. COLOR NEGRO -09650 ¿En este caso se sigue respetando los mismos acabados o hay un cambio? si es asi indiquenlo adjunto foto del detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5803 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano GIE-02 “FUERZA-CONTACTOS ABARROTES” indica que el dosificador de agua “B79” tendrá una alimentación eléctrica por medio de un contacto monofásico de 20A-127V y no se considera alimentación eléctrica para el enfriador de agua en amasijo. De acuerdo a la ficha técnica entregada por el proveedor durante el suministro,los dos equipos trabajan a 220V y solicitan un centro de carga independiente para cada equipo. El proveedor indica que se debe de instalar un desconectador en cada equipo por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si se realiza la alimentación eléctrica solicitada y considerar la alimentación eléctrica del enfriador ya que no está marcada. (se adjunta ficha tecnica de los equipos) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5804 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para definir la especificacion de la puerta corrediza que se colocara en el vano indicado en el plano A-407 Anden de Camionetas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5805 | Que tal buenas tardes, proyecto no marca bajada pluvial en cuarto de bombas, solo marca el canalonagradeceriamos el detalle de esta parte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5806 | COMO SE COMENTO EN LA REUNIÓN VIA ZOOM, SE PROPONE QUE LA BASE DE LOS TANQUES SE EXTIENDA HACIA LADO DERECHO HASTA LA BANQUETA, YA QUE AL TENER TAN PEGADOS LOS TANQUES A NUESTRO MURO DE CONTENCIÓN LA INSTALACIÓN NOS IMPIDE MANIPULARSE DE MANERA CORRECTA, PARA NO INTERFERIR CON LA SEGURIDAD DEL PERSONAL AL NO DEJAR BANQUETA SE PORPONE LA PUERTA SE CAMBIE DE POSICIÓN, SE AGREGA UN CROQUIS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5807 | EN LOS PLANOS SE-02 Y SE-02A VIENEN COMPLETO CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO QUE SE NECESITA EN EL ESPACIO PERO EN LOS DOS PLANOS NO VIENE A QUE CORRESPONDE CADA CONTACTO CON BASE A LA SIMBOLOGIA SE REQUIERE EL PLANO CON LAS ESPECIFICACIONES CORRECTAS. | 2 | Los contactos estan con respecto a la ubicaciÃ³n de los filtros, bombas o servicios requeridos en el proyecto hidrÃ¡ulico de esa Ã¡rea | 1 | 22781 | 2559
5808 | EN LOS PLANOS SE-02 Y SE-02A VIENEN COMPLETO CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO QUE SE NECESITA EN EL ESPACIO PERO EN LOS DOS PLANOS NO VIENE A QUE CORRESPONDE CADA CONTACTO CON BASE A LA SIMBOLOGIA SE REQUIERE EL PLANO CON LAS ESPECIFICACIONES CORRECTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5809 | QUEREMOS VERIFICAR QUE LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA DE ANDEN SEA CORRECTA COMO LO COMENTABAMOS EN RECORRRIDO! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5810 | EN FACHADA PRINCIPAL NOS MARCA QUE EL ACABADO ES EN PINTURA P2 (BLANCO CMX 1004)CON LOS ACABADOS DE 4.04=BLOCK 20X20X403.1=APLANADO FINO CEMENTO ARENA7.52=PINTURA ANTIGRAFFITTIEN LAS BAJADAS PLUVIALES EN EL PLANO DE FACHADA POSTERIOR NOS LA MARCA EN P3 (GRIS) Y EN EL PLANO DE FACHADA LATERAL NOS MARCA QUE ES EN P2 (BLANCA) ES CORRECTO?NO SE TENDRÍAN QUE TENER LAS DOS FACHADAS PRINCIPALES QUE SERIA FACHADA PRINCIPAL JUNTO CON FACHADA LATERAL DERECHA CON LOS MISMOS ACABADOS YA QUE SE UNIFICA QUE DAN A LAS DOS CALLES PRINCIPALES, O EN DADO CASO EL APLANADO FINO SOBRE LA FACHADA LATERAL DERECHA. | 2 | Se debe ejecutar de acuerdo al plano A-200 FACHDAS GENERALES, el aplanado fino se considera solamente para la Fachada principal. | 1 | 22781 | 2559
5811 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con la confirmación de la ubicación final del parabús, el área donde se colocará se encuentra la banqueta ejecutada por el desarrollador. De acuerdo con el plano ES-901 “PARABUS” se debe de realizar una cimentación para la colocación de las columnas del mismo, por lo cual se deberá de demoler el área de la banqueta para ejecutar la zapata.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se realizará la demolición o se cambiará el método de anclaje de la estructura, cabe mencionar que la estructura para el parabús esta fabricada. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5812 | RESPECTO A LO QUE SE VIO EN RECORRIDO ESPERAMOS INDICACIONES EN CAMBIOS QUE SE VAYAN A REALIZAR YA QUE TENEMOS LAS INSTALACIONES TAL COMO LAS PIDIERON EN SUS ULTIMOS BOLETINES, AGRADECERIAMOS SI NOS ENVÍAN LOS BOLETINES FALTANTES PARA MODIFICACIÓN LO ANTES POSIBLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5813 | BUEN DIA, SEGUIMOS SIN RESPUESTA SOBRE EL TEMA DE CONEXIÓN SANITARIA NOS PODRIAN APOYAR CON EL BOLETIN ADJUNTO MINUTA DE OBRA DE RECORRIDO CON PROYECTOS, CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5814 | JAULA DE CONSUMOS INTERNOSDe acuerdo al plano A-601c "DETALLE DE MALLAS", el detalle 08 CONSUMOS INTERNOS - MALLA FIJA Y CORREDIZA FRONTAL se tiene una longitud de 1.41m y en el detalle 08b CONSUMOS INTERNOS - MALLA FIJA Y LATERAL IZQUIERDA se tiene la medida de 0.66m . Storeplanning especifica que tiene una góndola tipo RC29a con las medidas: Largo 1.44m, Ancho 0.70m y Altura 2.44m. La góndola no cabe dentro de la jaula de consumos internos. ¿Se pedirá que se haga alguna modificación en la jaula? | 2 | Implementar el mismo Boletín "BOL - 11 - MALLAS DE CONSUMOS INTERNOS" | 0 | 22781 | 829
5815 | JAULA VALORES Y E-COMMERCEDe acuerdo al plano A-601c "DETALLES DE MALLAS", el detalle 06 ALTO VALOR - BASTIDORES CORREDIZOS se tiene una longitud interior de 1.36m, al igual que en el detalle 07 E-COMMERCE - BASTIDORES CORREDIZOS se tiene una longitud interior de 1.36m. Storeplanning especifica que tiene una góndola tipo RC29a con las medidas: Largo 1.44m, Ancho 0.70m y Altura 2.44m. La góndola no cabe dentro de estas jaulas. ¿Se pedirá alguna modificación en las jaulas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5816 | EN LA VISITA DE OBRA SE NOS INDICO QUE LA FACHADA POSTERIOR DERECHA VA PINTADA DE BLANCO, PROCEDEMOS A INICIAR CON TRABAJOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5817 | En el plano A-405 el muro divisorio entre cuarto de cartón y cuarto de basura lo marca de block, y en el plano de acabados generales nos indica que llevamos lambrin a cual de los dos planos nos basamos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5818 | de acuerdo con el plano C11 nos indica una parte con material de GRAVA CALIZA DE LA ZONA DE 34", ASENTADA SOBRE GROUND COVER DE POLIETILENO COLOR BLANCO O MALLA ANTIMALEZA PLÁSTICA TEJIDA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO en esta parte nos indican arboles, como se llevaria a cabo el plantado de dichos arboles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5819 | BUENA NOCHE COMO LO COMENTAMOS EN RECORRIDO JUNTO CON PROYECTOS EN PLANO EL MAPA APTICO LO MARCA COLOCADO EN AREA DE CARRITOS, PERO EL BARANDAL PARA LOS CARRITOS CUBRE LA SUPERFICIE PODOTACTIL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5820 | SE REQUIERE EL PLANO CORRECTO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, YA QUE AL ABRIRLO NO ES EL PLANO CORRESPONDIENTE SI NO ES EL PLANO IG-01 INSTALACIÓN DE GAS LP EN AMASIJO. SE ANEXA EVIDENCIA | 2 | Se carga el plano IS-01 INSTLACION SANITARIA RED GENERAL, en la carpeta Proyecto Ejecutivo -Interiores-Sanitario en Tririga. | 1 | 22781 | 2559
5821 | NOS PODRIAN PROPORCIONAR LAS PREGUNTAS QUE LA CONTRATISTA TUVO PARA ESTE CONCURSO. | 5 |  | 2 | 58 | 41
5822 | RFI ESPECIFICACIÓN DE TABLERO PARA CARCAMO En el plano de drenaje pluvial C08 nos menciona el remplazo del tablero existente por uno nuevo marca Dayton TCC-2B-3, en detalle es que no vienen las especificaciones de la trayectoria, calibre del cable, diámetro, etc en ningún plano eléctrico y en el Diagarma unifilar no viene mencionado ese tablero por lo que la contratista requiere saber los datos mencionados anteriormente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5823 | RFI # 48 CORTINA HAWAIANA AMASIJODE ACUERDO AL PLANO A-601ª “UBICACIÓN DE PUERTAS Y MALLAS” EN LA ENTRADA DE AMASIJO NO SE TIENE UNA CORTINA HAWAIANA ¿ESTO ES CORRECTO? O ¿SE CONSIDERARÁ ALGUNA CORTINA PARA ESTA ÁREA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5824 | RFI # 46 CORTINA HAWAIANA AMASIJODE ACUERDO AL PLANO A-601ª “UBICACIÓN DE PUERTAS Y MALLAS” EN LA ENTRADA DE AMASIJO NO SE TIENE UNA CORTINA HAWAIANA ¿ESTO ES CORRECTO? O ¿SE CONSIDERARÁ ALGUNA CORTINA PARA ESTA ÁREA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5825 | RFI # 49 CONDENSADOR EN CUARTO DE BASURA KYSOR ESTÁ RECOMENDANDO PONER UN SEGUNDO CONDENSADOR EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUARTO DE BASURA YA QUE COMENTA QUE EN SU RACK ÚNICAMENTE TIENE 9 SALIDAS Y YA SE ENCUENTRAN TODAS UTILIZADAS ¿ESTE SE COLOCARÁ O QUÉ RECOMIENDAN? | 2 | En proyecto se tiene considerado un condensador, su apoyo para revisar la información. | 9 | 22781 | 1425
5826 | Únicamente para confirmar, con respecto al RFI #10, que se da por respuesta lo siguiente: se ubicó el nuevo punto de conexión y con la ayuda del contratista se corroboro el funcionamiento de la misma, como se acordó en la minuta de ese día se comparte el boletín con la trayectoria de la instalación sanitaria donde se aprovecharon los cortes que habían realizado al terrazo. Este punto donde se indica realizar la conexión es en la línea pluvial existente, únicamente para comentarles que si no se tendrá problemas con la autoridad por realizar esta conexión, porque estaríamos fuera de norma. Cabe mencionar que solo se logro reutilizar unicamente el 50% aproximadamente de lo que se tenía cortado en el momento que se supo que el registro no era sanitario, por lo que es una omisión por parte de proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5827 | Con respecto a la respuesta del RFI #16, se menciona que se encuentra dañada una conexión de la BAP existente, pero en recorrido realizado el día 9 de Marzo de 2023, por parte de Arquitectura Plan A (proyectos) verifico físicamente las dos bajadas más que se tiene en sitio y concluye que estas dos también presenta escurrimientos porque estas conexiones se encuentran desprendidas, la duda es: se reparan estas dos bajadas o nos quedamos únicamente con la respuesta del RFI antes mencionado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5828 | De acuerdo a la visita por proyectos el dia 9 de marzo 2023,se identifica la siguiente problematica ¿Como desplantaremos la base de este equipo? ya que con respecto a su respuesta del RFI #17, les comenta esta supervisión que el detalle de cimentación para el equipo de AA no es posible, ya que la losa maciza que se menciona en proyecto no existe pues es una losa que consta de un firme de compresión, asi como arcos conformados por tabique rojo recocido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5829 | En el proyecto se tiene que se debe de perforar la losa existente, para el ingreso de la ducteria de AA al área del proyecto, pero dadas las condiciones de la losa no son seguras para que se le pueda realizar un barreno e ingresar la tubería de AA. Estas se pueden ingresar de forma lateral, por donde se encuentra el cristal, así de esta forma se encuentran los accesos de los ductos existente. Mi pregunta es: Por donde ingresamos el ducto de AA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5830 | En el proyecto el tablero I-Line nos indica proyecto, colocarlo detrás de la planta de emergencia, pero de acuerdo a normas marca que este debe de ser visible y de acceso rápido, pero esta ubicación no tiene nada de lo anteriormente mencionado, así mismo se debe de tener una separación mínima, la cual esta separación no cumple. Ademas se tiene una puerta para poder entrar a darle mantenimiento a la planta y al estar este tablero le quitaría el espacio que se usa para dicho mantenimiento. En recorrido con el proyectista, se buscó el lugar de colocación del tablero y que tratando de que este tablero cumpla con la normatividad, este lugar se encontró y con apoyo de mantenimiento` nos indicó que el lugar podría ser factible, pero hay que realizar trabajos de desmantelamientos que se tienen en ese lugar y mover el gabinete que se encuentran los accesorios para realizar mantenimiento al trans | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5831 | En el proyecto no se cuentan con canes de madera, para empotrar todos los accesorios de las instalaciones (contactos, desconectadores, llaves hidráulicas, gas), mi pregunta es: Se colocaran dichos canes ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5832 | En el plano ES-001 notas generales, en la nota 5.3 indica que todas las conexiones atornilladas de vigas y columnas se harán con tornillos de alta resistencia ASTM A-325 de tensión controlada. Y en los detalles de conexión de los planos ES-403A y ES-403B se tienen solamente como tornillos ASTM A325. La pregunta seria ¿a que plano le hacemos caso? ¿ los tornillos son de tensión controladas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5833 | En el proyecto no se contempla una estructura metálica como refuerzo de los muros de tablaroca, estos muros son largos y no tendrían una estabilidad para recibir una carga o algun impacto, por lo que se genera la duda ¿si se realizan los muros conforme al proyecto o si sera necesario considerar algun refuerzo para desplantar estos muros.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5834 | En el plano de A-303 DETALLES DIVERSOS_6032, en el detalle D-7 y D-8 aparece una nota donde nos menciona lo siguiente LA HOJA DE PANEL DE YESO DEBERA DESPLANTARSE A 0.01M ARRIBA DEL PISO, esto genera que en los lambrines y muros de tablaroca el metal quede expuesto a la intemperie y todo lo que se aloje debajo, ya que en el proyecto no se tiene indicacion de la colocacion de algún tipo de zoclo. Mi pregunta es: Se colocara algún zoclo y lo dejamos como dicta proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5835 | En el proyecto del ISSUE y actualizado, nos indica que el panel donde se conectaran los dispositivos de alarmas (instrusión), se encuentra en el área del cubículo MDF, pero este no se encuentra físicamente en ese cubículo, por lo que este está en el área de recibo, Esto generara que se cambie la trayectoria que tenemos en proyecto hacia el recibo? | 2 | Es correcto, hay una nota que dice â€œ SE DEBE REVISAR CON EL PROVEEDOR DE SERVICIOS LA CAPACIDAD Y LA CONEXIÃ“N CON AL SISTEMA ACTUALMENTE INSTALADOâ€� | 4 | 22781 | 1402
5836 | Rfi #29 plano de otra tiendaEl plano c-10 de acometida telefónica aun no corresponde a la tienda, sigue siendo de mb paseo el alto ¿nos podrían apoyar mandando el plano correspondiente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5837 | Rfi #30 duda del sistema de cctv0.En el plano LP-02 correspondiente al sistema de CCTV no marca una cámara a la puerta del deposito de valores, de acuerdo a experiencias previas en esta zona siempre hay una cámara por seguridad ¿nos podría decir si esta bien como esta? ¿O en su defecto compartir el plano con la modificación correspondiente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5838 | En el proyecto se marca una nota en el panel de alarmas, la cual menciona lo siguiente ¨SE DEBE DE REVISAR CON EL PROVEEDOR DE SERVICIOS LA CAPACIDAD Y LA CONEXIÓN AL SISTEMA ACTUALMENTE INSTALADO¨. Se realiza esta actividad con el especialista de la contratista y realiza una observación en el panel; este se encuentra saturado y no tiene espacios para recibir los dispositivos de proyecto, el cual estos se pueden generar, colocándole una tarjeta adicional para generar estos espacios que se requieren. Posteriormente se les dará el nombre de la tarjeta y su capacidad, para su verificación y aprobación | 2 | ok, Enterado. | 2 | 22781 | 41
5839 | En el proyecto de CCTV, se contempla un sistema de conexión por medio de UTP (lo que está suministrando WM hoy en día) y el que se tiene existente es coaxial, no se puede fusionar estos dos sistemas, se requieren otros dispositivos y entre ellos un grabador que no se tiene existente.Mi pregunta es: ¿Qué tipo de equipos llegan como suministro a la obra, ya que no menciona en el listado de suministros el tipo de equipos, menciona lo siguiente “ALCANCE EL QUE SE INDICA EN EL PLANO” | 2 | Los equipos de cctv, si estÃ¡n indicados en proyecto, y se deberÃ¡ corroborar con Walmart Compras, ya que son ellos quienes lo deben suministrar. | 37 | 22781 | 179
5840 | El cerámico que se tiene existente tiene un espesor de 3.0 cm (Fotografía 1), el que tenemos en proyecto es de 1.5 cm, mi pregunta es ¿Se conserva el espesor del terrazo de proyectos o se coloca como lo tenemos en proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5841 | En el proyecto se tiene que los desconectadores se colocan a una altura de 1.80 metros de altura con respecto al piso, estos normalmente se colocan a una altura de 1.40m, y los contactos normales y regulados me los marca a una altura de 1,80 m de altura, cuando normalmente estos se colocan a una altura de 1.20 m, mi pregunta es: ¿Se conserva la altura del proyecto o se colocaran a la altura que se han colocado en otros proyectos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5842 | RFI #34 diferencia entre planos eléctricos En el plano DU-01 tanto en anterior como en el nuevo no hay conexión al tanque de tormenta, cosa que si hay en el plano IE-07 de alimentadores principales, ¿nos podrían compartir el diagrama actualizado incorporando el tanque? Y mencionar si hay algún cambio con el calibre de el cableado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5843 | RFI #34 Nuevo diagrama unifilar De acuerdo al plano DU-01 de diagrama unifilar nuevo se contempla el nuevo cárcamo de bombeo, por lo que hay cambio en el calibre de los cables, ¿esto ya se considera así? o ¿para cuándo se tendría la respuesta de que se va a hacer con el desalojo de las aguas negras? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5844 | RFI #42 CONDENSADOR CUARTO DE BASURA. EN EL PROYECTO ENTREGADO POR REFRIGERACIÓN SE TIENE QUE EN EL CUARTO DE BASURA TIENE SU PROPIO CONDENSADOR, EL EVAPORADOR NO ESTÁ CONECTADO AL RACK GENERAL, EL PROVEEDOR COMENTA QUE LA BASE DE ESTE EQUIPO LE CORRESPONDE A OBRA ¿NOS PODRÍAN INDICAR SI ESTO ES ASÍ? Y EL LUGAR DONDE COLOCARLO YA QUE DONDE LO PROPONE KYSOR SE ENCUENTRA EL TANQUE ESTACIONARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5845 | RFI #43 LAMPARA DE EMERGENCIA FALTANTE. DE ACUERDO AL PLANO DU-01 "DIAGRAMA UNIFILAR" EN CUARTO DE MAQUINAS SE TIENE UNA SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA MISMA QUE EL PROVEEDOR NO CONTEMPLÓ ¿ESTA LAMPARA SE SURTIRÁ POR PARTE DE LA CONTRATISTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5846 | RFI #44 VISITA UVIE. EN LA PRIMERA VISITA DE LA UVIE EL INSPECTOR MARCÓ COMO INCORFOMIDAD LA CONEXIÓN DE LA ENTREGA DE TIERRA DE LOS UPS DE CCTV Y DE ALARMAS SE REALICE DIRECTO A LAS PASTILLAS Y SE CORTE EL CABLE QUE YA TRAE, MISMO QUE SE MUESTRA EN EL DETALLE 4 DEL PLANO "LP-02A" DETALLES DE SISTEMAS DE CCTV. COMENTA QUE DE NO HACERSE ESTE CAMBIO NO SE LIBERARÁ EL DICTAMEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5847 | RFI #46 LAVABO EN BAÑOS DE DISCAPACITADOS. DE ACUERDO AL PLANO A-406A "MÓDULO SANITARIO" EN EL DETALLE 6 Y 7, EL LAVABO DE EMPOTRAR "15.02A" DEL ÁREA DE DISCAPACITADOS NO CUENTA CON BASE, EN EL CASO EXTRAORDINARIO QUE ALGUIEN SE RECARGUE PODRÍA QUEBRARLO ¿SE CONSIDERARÁ UNA BASE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5848 | RFI #47 DIÁMETRO DE ALIMENTACIÓN A UNIDADES PAQUETE. EL DIÁMETRO DEL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DE UD-01, UP-01 Y UP-02 ES CALIBRE 2-00 COMO VIENE MARCADO EN EL PLANO IE-06A "FUERZA AA CUBIERTA"; EL PERSONAL DE CARRIER ESTÁ RECOMENDANDO CAMBIARLO AL NÚMERO 6 U 8 PORQUE VIENEN LAS ZAPATAS MÁS CHICAS ¿ESTO SERÁ ASÍ O SE PEDIRÁ QUE SE CAMBIE POR UNA ZAPATA MÁS GRANDE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5849 | RFI #48 CONDENSADOR EN CUARTO DE BASURA. KYSOR ESTÁ RECOMENDANDO PONER UN SEGUNDO CONDENSADOR EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUARTO DE BASURA YA QUE COMENTA QUE EN SU RACK UNICAMENTE TIENE 9 SALIDAS Y YA SE ENCUENTRAN TODAS UTILIZADAS ¿ESTE SE COLOCARÁ O QUÉ SE RECOMIENDA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5850 | RFI #48 CONDENSADOR EN CUARTO DE BASURA. KYSOR ESTÁ RECOMENDANDO PONER UN SEGUNDO CONDENSADOR EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUARTO DE BASURA YA QUE COMENTA QUE EN SU RACK UNICAMENTE TIENE 9 SALIDAS Y YA SE ENCUENTRAN TODAS UTILIZADAS ¿ESTE SE COLOCARÁ O QUÉ SE RECOMIENDA? | 2 | En proyecto se tiene considerado un condensador, su apoyo para revisar la información. | 9 | 22781 | 1425
5851 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI – 1048832 NOS PODRÍAN COMPARTIR COMO SERIA LA BASE PARA ESTE CONDENSADOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5852 | Solicitamos confirmación de modelos de cerámica, en el plano de acabados A-409 sanitarios clientes me indica cerámica Porcelanite AIX de 0.44 x 0.44 m en los pisos y ANDES PLUS de 0.20 x 0.30 m en los muros, en las demás MBA se ha estado usando cerámica Interceramic Metallic Pewter de 40 x 40 cm y Astratto blanco de 20 x 30 cm Esperamos confirmacion. | 2 | Se confirma el modelo indicado en plano A-409. Como se indica en La CI-20-059. Mencionada en plano. | 0 | 22781 | 829
5853 | RFI 01 DETALLES ESTRUCTURALES FALTANTES *En el Plano ES-301 no se indica el detalle constructivo de columna C-3 | 2 | SE INDICA EN EL DETALLE 6 DEL PLANO ES-101 PLANTA DE CIMENTACION. | 4 | 22781 | 1402
5854 | RFI 01 MANIOBRA PARA LOS TRAVELATORS Se plantea la siguiente opcion colocar la soldadura de 2 placas de acero con un barreno de pulgada en la parte baja y alta de las escaleras existentes y asi poder enganchar los equipos, para poder levantar la escalera que esta puesta y poder quitarla ya que tiene un peso de 5 toneladas aproximadamente. Esa misma maniobra se utilizará para instalar los nuevos equipos (travelators). Se sugiere un estudio de esfuerzo de las cargas de acuerdo al peso de los equipos (travelators), ya que nosotros no contamos con lo necesario para realizar ese estudio porque si fuese de esa manera tendríamos que demoler el techo de Walmart para encontrar las vigas de sujeción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5855 | En el plano SK-01 TRABAJOS EN MURO DE FACHADA, para los trabajos de reparacion de superficie nos indica el uso de un producto en especifico con el nombre de "Fester Acriton", por favor indicarnos si este producto se aplicara en todas las superficies de la fachada ( muros de block, paneles de cemento y laminas en fachadas), tambien indicar si es el unico producto que se puede aplicar o puede ser algun otro con cacteristicas similares por temas de disponibilidad de la zona. | 2 | Se debe de considerar su aplicacion en todos los muros prefabricados, según lo indicado en plano. Se debera considerar la aplicacion de este producto, se verificará en conjunto del equipo de proptotipos la aprobación de otro producto, o en su caso se le contactata al proveedor de este proudcto para que lo mande, se les notificará por correo la siguiente semana. | 9 | 22781 | 1425
5856 | Por medio del presente reporte se informa que derivado a la conexión de la red del drenaje sanitario con el municipio el cual se tenía considerado por gravedad.??Se deberá de realizar una obra de acercamiento, el cual cambia el punto de conexión y se realizará una construcción adicional para el bombeo de la dicha descarga que consiste en un registro con un cuarto de máquinas y dos bombas de 1hp. .??La desarrolladora está solicitando el apoyo para que la alimentación de estas bombas esté en alguno de los tableros de la unidad, ya que CFE no permitió realizar una conexión con un transformador independiente ya que no cumple con el consumo minino, la desarrolladora será la encargada de suministrar todo el material necesario para realizar esta alimentación eléctrica.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si es factible realizar esta solicitud, y si se aprueba favor de indicarn | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5857 | CONFORME A PORYECTO CONTRTATISTA NOS HACE LA SUJERENCIA DEL CAMBIO DE anclaje de los joist en cadena de cerramiento sustituyendo con un Angulo a todo la largo (con taquete expansivo)en lugar de la conexión CX-3 placas de 15 x15 cm en cada joist esto para facilitar la conexión de las silletas de todos los joist. La solicitud propuesta abajo se indica (ADJUNTO IMAGEN CON PROPUESTA) | 2 | La conexión deberá de realizarse como se indica en el proyecto ya que un cambio por un ángulo corrido aumenta considerablemente la densidad estructural. | 9 | 22781 | 1425
5858 | CONFORME A PROYECTO ESTRUCTURAL CONTRATISTA NOS HACE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES Y DUDAS PARA LA GESTION DE LA FABRICACION DE LAS MISMAS. CONSIDERACIONES: Diseño de joist y contraflambeo por parte de ESJ conforme a lo que rige el manual del SJI. Metodología de diseño será por el método LRFD. Se consideran todas las conexiones atornilladas a excepción de donde se indique lo contrario. Se considera que la pendiente es de 5% a dos aguas. Se considera un peralte de silleta tipo de 4’’ (10.2 cm). Los joist y accesorios incluyen un primer anticorrosivo Sherwin Williams E20AJ23 (no es pintura de acabado). Se considerará una separación de 1 cm a eje de los joist, lo anterior para proveer holguras de montaje. Se considera que la lámina no provee arriostramiento lateral en cuerda superior del joist. Se consideran las siguientes cargas: Carga viva = 40 kgm2. Carga muerta = 36 kgm2 + | 2 | CONSIDERACIONES Se consideran las siguientes cargas: Carga viva = 40 kgm Respuesta: LO CORRECTO SON 40 kgm² Carga muerta = 36 kgm + P.P. Respuesta: LO CORRECTO SON 36 kgm² Succión neta 1 = -509.7 kgm Succión neta 2 = -333.8 kgm Succión neta 3 = -245.9 kgm Succión neta 4 = -157.9 kgm Se considera que el peso propio del joist es una carga adicional a la carga muerta indicada. Se considera que la separación entre cuerdas de las armaduras es de 1 pulgada. Respuesta: EL DETALLE 2 DEL PLANO ES-403 INDICA 34” RESPUESTA A DUDAS: Pregunta: Favor de enviar modelo IFC para revisar trazo de columnas. Respuesta: ESTA CARGADO MDOELO REVIT EN PROYECTO ISSUE Pregunta: Favor de confirmar la separación entre cuerdas de la armadura de 1 pulgada. Respuesta: EL DETALLE 2 DEL PLANO ES-403 INDICA 34” Pregunta: Favor de indicar si los joist que llegan a la viga (W12x26) serán atornillados o soldados | 6 | 22781 | 9
5859 | En proceso de obra se realizo la domolicion de piso para el incio de la cimentacion del protocoll A, en dichos trabajos nos percatamos de que se encuentra una losa de cimentacion armada de un esposor de 30 cm. se demolio un area de 1.50 x 1.50 y en toda esa area de encuentra el armado. Soliciamos nos apoyen con el proceso a seguir para realizar la cimentacion de protocoll. SE ADJUNTA EVIDENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5860 | Conforme a revision proyectos nos percatamos que no contamos con la mecanica de suelos del proyecto, podrian apoyarnos con cargar la información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5861 | RFI 01.-SECCIONAMIENTO DE ARMADURAS MAYOR A 19 METROS M.B.A MELCHOR MUZQUIZ En seguimiento a las armaduras indicadas en el plano ES-401 PLANTA DE CUBIERTA, en el planos ES-402 Alzado de marcos, detalle 1, 2, contamos con las armaduras AR-2, donde nos especifica una longitud de 19.23 metros, con lo cual surge el tema de logística de traslado en esta longitud, se pide se considere seccionar la armadura, aclaramos que es un procedimiento que se ha realizado para elementos de esta longitud, para obras donde se nos a presentado esta misma situación en obras WALMART y no se considera este detalle. Como parte de esta solicitud anexamos el boletín de un caso similar para este seccionamiento, enviado para obras similares. Quedamos en espera de su pronta respuesta y V.O.B.O. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5862 | en plano de instalacion pluvial se menciona que para la captacion de agua pluvial se usaran pozos de visita que conectan al tanque de tormentas, pero en los planos arquitectonicos se muestra una trinchera pluvial ¿cual se ejecuta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5863 | En el plano ES-03 BASE PARA EQUIPOS EN CUBERTA VI Y UPE, en el cual indica que el material de las bases para los equipos en cubierta seran de pLastico reforzado (fibra de vidrio), con el proveedor SIESA SOLUCIONES INTELIGENTES S.A., por favor confirmar el material de estas bases y tambien confirmar si solo es solo con este proveedor o se puede fabricar con algun otro?? | 2 | Se confirma que el material a emplear para las bases de los equipos en cubierta será con base de elementos de fibra de vidrio. El proveedor es el indicado dentro de la CI-09-022, dado que viene indicado por CI se tiene que respetar el proveedor mencionado. | 1 | 22781 | 2559
5864 | RFI 02 DIFERENCIA DE DIMENSIONES EN PLACA En el plano ES-405 En el detalle no.7 se indica placa en dimensiones de 1000x210x12.7 pero en corte A-A se indica placa en dimensiones de 1200x210x12.7 ¿cuál es la medida correcta? | 2 | LA DIMENSION CORRECTA DE LAS PLACAS ES 1200x210x12.7mm | 1 | 22781 | 2559
5865 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo a los alcances entre el desarrollador y la contratista en el apartado “F” EDIFICIO (LOCAL COMERCIAL PARA LA TIENDA WALMART) en la sección F.34 indica que es alcance la de la desarrolladora “Las zonas deprimidas (incluido cualquier elemento del sistema estructural), para la preparación de aislamiento en las bases de cámaras de refrigeración , así como las fosas para rampas niveladoras, fosas de montacargas, elevadores y travelators, deberán contemplarse en el proyecto ejecutivo del desarrollador” De acuerdo con la información que nos da la desarrolladora indica que no está en su alcance el piso deprimido para las camaras de congelados y la contratista general no lo considero en su presupuesto debido a lo indicado la tabla de alcances de trabajos de este proyecto. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos quien ser | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5866 | CONFORME AL PLANO ES-201 PLANTA DE ESTRUCTURAL DE PROTOCOL A NOS INDICA LA ALTURA DE LA BASE DE PISO A REJILLA IRVING DE 3.93 QUEDANDONOS UNA DISTANCIA DE 2.50 DE REJILLA A INICIO DE ESTRCUTURA DE TECHUMBRE (CONTRAFLAMBEO) COTRATISTA DE REFRIGERACION NOS INDICA QUE LA ALTURA DE SUS TABLERO ES 2.80 POR LO CUAL ESTOS TABLEROS NO PODRIAN COLOCARCE EN LA RELIJJA. NOS PODRIAN APOYAR EN DECIRNOS HASTA QUE ALTURA PODRIAMOS BAJAR LA BASE DE LAS REJILLAS IRVING PARA QUE LOS TABLEROS PUEDAN COLOCARSE BIEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5867 | Derivado de la revisión de proyecto solicito de tu apoyo en el envío de las siguientes dudas al área de proyectos Dudas de diseño: Según la nota 6 de las notas importantes del plano ES-407, indican que requiere remate en cruz ligado a los cerramientos. Favor de proporcionar detalle con la ubicación de las placas que reciben el remate del contraflambeo en los ejes A, B y D Según la nota 7 de las notas importantes del plano ES-407, indican que se deberá proveer arriostramiento de la cuerda inferior del joist a la trabe en la que apoya. ¿Todos los joist deberán considerar clip para recibir riostra, incluyendo los joist que llegan a muros (Eje 1, 2” y 4)? Por cuestiones de diseño de silleta para el joist, no cumplimos con el detalle 1A del plano ES-403 ya que los joist apoyan completamente en toda la placa, por lo que, se propone explotar los contravientos a un lado de los joist puntal | 2 | Según la nota 6 de las notas importantes del plano ES-407, indican que requiere remate en cruz ligado a los cerramientos. Favor de proporcionar detalle con la ubicación de las placas que reciben el remate del contraflambeo en los ejes A, B y D R= El detalle esta indicado en el plano ES-403, dibujo 10 Detalle de conexión de contraflambeo a muro Según la nota 7 de las notas importantes del plano ES-407, indican que se deberá proveer arriostramiento de la cuerda inferior del joist a la trabe en la que apoya. ¿Todos los joist deberán considerar clip para recibir riostra, incluyendo los joist que llegan a muros (Eje 1, 2” y 4)? R=Se envía en detalle de Riostra a muro en respuesta a duda Por cuestiones de diseño de silleta para el joist, no cumplimos con el detalle 1A del plano ES-403 ya que los joist apoyan completamente en toda la placa, por lo que, se propone explotar los contravie | 1 | 22781 | 2559
5868 | CONFORME A LOS PLANOS CARGADOS EN LA PLATAFORMA, NO CONTAMOS CON LOS DETALLES DE ARMADO DEL TANQUE DE TORMENTAS Y CISTERNA, PODRIAN PROPORCIONARLOS POR FAVOR!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5869 | CONFORME AL PROYECTO LIBERADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO, EN LA REVISION DE AREA PARA INICIO DE TRABAJOS DE REFRIGERACION NOS PERCATAMOS QUE LA BASE DEL PROTOCOLL ANTERIOR CON LA BASE NUEVA ESTAN SITUADAS EN LA MISMA AREA, Y ESTO AFECTA EN LAS CONEXIONES PARA LAS NUEVAS CAMARAS DE REFRIGERACION. YA QUE TENDRIAMOS QUE DESMANTELAR EL PROTOCOLL ANTERIOR Y DEJAR FUERA TODAS LAS VITRINAS Y CAMARAS DE REFRIGERACION DE LA TIENDA. CONFORMA AL PROYECTO DE LA OC2 LA UBICACION DE LA NUEVA BASE SE ENCUENTRA EN OTRA UBICACION LA CUAL NO AFECTARIA EN EL PROCESO DE REFRIGERACION EN NINGUN MOMENTO Y PODRIAMOS HACER LOS MOVIMIENTO PROVISIONALES NECESARIOS. AGRADECERIAMOS NOS DEN ATENCION SOBRE ESTE TEMA, YA QUE ES PARTE DE NUESTRA 1RA ETAPA Y NOS AFECTARIA EN EL AVANCE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5870 | RFI 02.-EMBEBIDO PARA CONEXIÓN DE ARMADURA CON C-2 En el plano ES-404 ARMADURAS marca un peralte de armadura de 1.2 mts y en el plano ES-405 CONEXIONES DE ARMADURAS, en el detalle 7 nos pide una placa de conexión de 210 mm x 1000 mm x 12.7 mm y el detalle 8 que es el corte de esta conexión nos pide una placa de 210 mm x 1200 mm x 12.7 mm, se asume que la placa correcta es la del detalle 8 por el peralte de la armadura, ¿ Esto es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5871 | De su apoyo referente a la nueva distribucion que se puede apreciar en el plano de contraste A-100a PLANTA DE CONTRASTE-MB-HUATABAMPO y verificado en sitio, una de las columnas de la base del protocol existente se encuentra dentro del trazo de la camara de salchichoneria, dicha base no se puede desmantelar hasta que la nueva refrigeracion este funcionando en su totalidad para no afectar la instalacion existente, por ello proponemos estas 4 opciones las cuales se considerarian como adicional, 1.modificar las medidas yo ubicacion de la camara para librar la columna. 2.Realizar un corte en el techo del panel de la camara para que pase la columna temporalemente y una vez deshabilitado el rack, retirar la columna y reparar el panel. 3.Rodear la columna con panel en el interior de la camara para dejarla oculta. 4. Reforzar la estructura existente para poder desmantelar la columna que interfie | 2 | Dentro del plano DEM-02 se indica que se deberán realizar los trabajos provisionales para la correcta ejecución y desmontaje del protocol. Considerando las conexiones provisionales para su correcto funcionamiento. En remodelaciones que se han realizado trabajos similares se ha ejecutado la solución mencionada en el plano DEM-02; considerando el apuntalamiento de la estructura existente, esto es considerado como trabajos provisionales. | 9 | 22781 | 1425
5872 | RFI 03 DUDAS EN BASTIDOR *En el plano ES-503 Se indica elevación de bastidor de fachada en eje 5, este eje no existe en este proyecto debe ser eje 4 de fachada principal. Tambien se indica elevación de bastidor Fachada eje D, el cual no existe en fachadas de plano A-200, de ser asi la fachada D es perteneciente a anden de carga y descarga. | 2 | ES CORRECTO, EL BASTIDOR PARA EL ANUNCIO ROTULADO SE UBICARÃ� EN EL MURO DEL EJE 4. | 0 | 22781 | 829
5873 | En plano de pisos en notas generales y detalles de terracerias señala que el espesor de losa de tienda es de 17cm, pero en detalles de cimentacion indica que es de 15cm ¿cual se ejecuta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5874 | RFI 03_CORTINA ENROLLABLE ANDEN DE DESCARGA EN EL PLANO "A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES" SE OBSERVA QUE LA CORTINA ENROLLABLE PARA EL ANDÉN DE DESCARGA, NOS SOLICITA UNAS DIMENSIONES DE 2.50 X 2.60M, SIN EMBARGO, EN EL PLANO "A601A-DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES" LAS DIMENSIONES QUE SE SOLICITAN SON 2.50 X 3.00M. DE SU APOYO PARA LA CONFIRMACIÓN DE QUE DIMENSIONES RESPETAR PARA ESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5875 | Las condicionantes ambientales nos piden plantar 24 árboles, pero el plano de áreas verdes no marca árboles nuevos, entonces necesitamos que diseño nos comparta el plano actualizado para poder cumplir lo que nos solcita ela rea ambiental ya que si no podriamos tener temas en la liberacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5876 | CONFORME A PROCESO DE OBRA, NOS ENCONTRAMOS EN CORTE DE TERRENO Y CONTRATISTA COMENTA QUE EN SUS ALCANCES NO CUENTA CON EL ACARREO DE MATERIAL, YA QUE ESTE FUE QUITADO POR CONCURSOS, PODRIAN APOYARNOS A CONFIRMAR ESTE TEMA, YA QUE EL MATERIAL SE ESTA ACOMULANDO EN UN EXTREMO DEL PREDIO PERO SE NECESITA SER RETIRADO. VERIFICANDO SU F8 DE CONCURSO ES CORRECTO QUE NO CUENTAN ESTE APARTADO.. QUEDAMOS ATENTOS ASUS COMENTARIOS. | 2 | Es correcto, el material producto de corte no reutilizable, va a ser colocado en el terreno remanente del mismo propietario. | 12 | 22781 | 4
5877 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo a los alcances entre el desarrollador y la contratista en el apartado “E” ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS (ÁREAS EXTERIORES” en la sección E.40 indica que es alcance la de la desarrolladora “Planeación, diseño y construcción de las medidas de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad en áreas de aproximación, estacionamientos e interiores del Centro Comercial y rutas de acceso hacia la tienda de Autoservicio yo Club de Precios”. De acuerdo con la información que nos da la desarrolladora indica que la colocación de Podotáctil en el andador peatonal no está en su alcance y la contratista general no lo considero en su presupuesto debido a lo indicado la tabla de alcances de trabajos de este proyecto. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos quien será el responsable del suministro y colocación del Podotáctil en el andador peatonal. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5878 | CONFORME AL PLANO A-100 PLANTA ARQUITECTONICA (PROYECTO OC-03) no se ecuntra la cabina de capacitaciones y cabina de conferencia, comparandola con el proyecto ISSUE y OC-01. ¿estas areas se eliminan, es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5879 | En el plano R-01 Plano de retiros generales, nos indica que las máquinas de hielo existentes se retiran definitivamente, sin embargo en el plano de contraste nos dice que las máquinas van en el área de sushi, se requiere saber en lugar donde irán las máquinas de hielo, ya que en la planta arquitectónica no vienen referidos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5880 | RFI 04 DUDAS DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO EN CUARTO DE BOMBAS * En el plano ES-603 y AC-01 No se indica dalas o castillos en vanos de puertas y ventanas de cuarto de bombas. | 2 | SE CARGA A LA CARPETA BOLETINES COMPLEMENTO DE PLANO DE CUARTO DE MAQUINAS, CON DETALLE DE DALAS Y CASTILLOS ALREDEDOR DE PUERTAS Y VENTANAS. | 0 | 22781 | 829
5881 | De su apoyo referente a nuestro proyecto, de acuerdo a los planos ES-02 ESTRUCTURA DE RACK DE CONDENSADORES y ES-03 BASE PARA EQUIPOS EN CUBIERTA, nos indica que el material de las nuevas bases para el equipo condensador y dos unidades paquetes de aire acondicionado debe de ser fibra de vidrio, la fabricacion y suministro de este material es tardado, variando de 5 a 6 semanas por lo tanto presentamos la propuesta de cambiarlo por perfiles metálicos equivalentes recubriéndolos con resinas epoxicas, cuales tienen la resistencia correcta para absorber las solicitudes estructurales y el intemperismo, por favor confirmar si se asepta esta propuesta y si hay alguna especificacion necesaria a considerar para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5882 | En referencia al Plano DU-01, DIAGRAMA UNIFILAR, la transferencia existente es de una capacidad de 630 AMP y el suministro que viene por parte de Walmart nos marca una ASTP de 400 AMP, por lo cual contamos con una discrepancia entre lo que está existente y lo que se va a cambiar ya que se reduce la capacidad. ¿Es correcta la disposición o se tendrá que solicitar el cambio al proveedor de Walmart por una de mayor amperaje? Esperamos de su apoyo para la respuesta y continuar con los trabajos correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5883 | RFI 04_CORTINAS HAWAIANAS EN EL PLANO "A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES" SE SOLICITAN 5 CORTINAS HAWAIANAS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.30 X 2.10M, 1.50 X 2.10M Y 1.90 X 3.40, PERO EN EL PLANO "A-101-PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL" SE OBSERVA QUE SE REQUIERE UNA CORTINA HAWAIANA MÁS EN ÁREA DE CAMARA DE CONGELADOS CON UN ANCHO DE 1.20, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE COLOCARA UNA SEXTA ANTES MENCIONADA O SOLO LAS 5 INDICADAS EN PLANO "A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES. SE ADJUNTAN IMÁGENE CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5884 | Conforme a Plano ES-02 Refuerzo en cubierta por CI de huracanes, nos menciona el reforzamiento de los vigas joist existentes en toda la perimetral, en un radio de 6.00mts por lado, para la ejecución de estos trabajos es necesario abrir la cubierta (6mts) y proceder a colocar los joist por medio de soldadura.Gerencia de tienda se opone a que se realicen los trabajos de soldadura ya que implica un riesgo para los asociados Y para los clientes, además por ser trabajos en caliente se deberan delimitar y en su caso cerrar amplias áreas en piso de ventas por temas de seguridad, lo que afectaría también con la venta.Estos trabajos no pueden ser realizados durante turno nocturno debido a que implica un riesgo para el personal a cargo de la ejecución. Contratista propone realizar el reforzamiento a base de dos ángulos de 2x2 x 18" con tres uniones de solera de 4”x14”, se colocaran a cada 0.90cms | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5885 | En el proyecto no nos menciona algún armado para las cámaras de congelados, normalmente se coloca un armado sobre foarmular (se adjunta referencia de otras obras) se deberá considerar algún armado o solo se vaciará el concreto con la fibra que nos indica el proyectoS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5886 | En el proyecto nos indica que la ubicación se define en sitio, contratista propone poner la base y el desconectador pegado al faldón por el lado exterior a una altura de 1.20. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5887 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo al RFI No. 01 “ALIMENTACIÓN DE BOMBAS PARA DESCARGA SANITARIA” en donde si indica que se deberá de realizar una obra de acercamiento para la descarga sanitaria y se cambia el punto de conexión. Debido a este cambio se deberá de implementar la instalación de dos bombas de 1 hp para realizar la descarga, la desarrolladora propone utilizar una canalización de 1” de diámetro que dejo adicional en la trayectoria para las luminarias en el estacionamiento (se adjunta croquis con la trayectoria). Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si esta trayectoria propuesta y viable y en que tablero se podría realizar la conexión. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 | CONFORME A LA NUEVA SOLICTUD, DENTRO DE LA OC6 "COMPLEMENTO DE INFORMACIÃ“N POR RFIs" SE COMPARTEN LOS PLANOS "C10-ALUMBRADO EXTERIOR-1014935" Y "IE11a-CUADROS DE CARGA LB, LC, LM, CC Y C1-1014935" DONDE SE INCLUYE LA ALIMENTACIÃ“N DE LAS BOMBAS PARA DESCARGA SANITARIA EN TABLERO "LM". | 4 | 22781 | 1402
5888 | RFI 05 DUDAS EN PLANO 100B A-100B En este plano no se indica si los sardineles al interior de áreas de preparados tendrán como acabado final loseta antiácida. En detalle 15 de este plano ( cebreado de extintores ) se indica en color amarillo, en anteriores experiencias el color ha sido rojo y en otras unidades no se ha ejecutado a solicitud de SP y operadora por temas de mantenimiento a futuro, solo manejando los señalamientos verticales suministrados por WM. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5889 | De su apoyo referente al plano DEM-08 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO-MB-HUATABAMPO, se nos indica el retiro con ruperación del adoquin existente en las areas de cajones en el perimetro, al momento se lleva retirado la mitad del total del adoquin del proyecto y se tiene identificado que es necesario considerar el cambio de 184 m2 de piezas que se encuentran en mal estado, estimamos que será una cantidad parecida en la siguiente area, por lo tanto es necesario considerar mas m2 de reposicion de adoquin, indicarnos si se considera este alcance o seguimos con los mismo 109 m2 de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5890 | RFI 05_PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA EN EL PLANO "A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES" PARA LAS PUERTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIAS SE PIDE UN ANCHO DE 1.32M, PERO EN EL PLANO "A601A-DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES" SE PIDE CON UN ANCHO DE 1.38M. ¿CUÁL DEBE SER LA DIMENSIÓN A RESPETAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5891 | Por medio del presente reporte se informa que se le solicita al área de compras WM el proveedor para el suministro de unidades paquete e indica que es “TRANE” de acuerdo con el proyecto ejecutivo en el plano IAA-04 “CUADRO DE EQUIPOS” señala que la marca de los equipos es “CARRIER”. Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si es correcto este cambio, de igual manera se comparte el submittals de los equipos a suministrar. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5892 | RFI 06 DUDAS EN PLANO a-100A En el plano A-100a, En cuarto de basura se indica un acabado en piso con clave 9.31, pero en tabla de claves no se indica este acabado en piso, en plano A-407 el acabado en piso indicado en este espacio es concreto aparente acabado pulido, cual es el acabado o criterio correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5893 | De su apoyo referente al plano ES-01B CIMENTACION DE BASES DE PROTOCOL Y TANQUE DE GAS-MB-3678 HUATABAMPO en el cual nos indican las medidas de la nueva base de PROTOCOL, se realizó el trazado de puntos a eje de la cimentación en recorrido de campo, y se detecta que las columnas estarían chocando con los elementos estructurales existentes, por lo que se sugiere recorrer 20 cm en sentido suroeste (hacia calle Miguel Hidalgo y costilla), y ampliar la base en sentido longitudinal 50 cm Oeste (hacia calle Hermenegildo Galeana), con esto cambios sugeridos se estaría librando los elementos antes mencionados, (Se anexan fotos de laser). (Se anexa plano con nube de cambio).seria necesario considerar mas metros de acero para las vigas, mas tramos de rejilla tipo irving y mas lamina atiderrapante. Indicarnos si seguimos adelante con esta propuesta o de no ser asi compartir boletin con especifcaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5894 | RFI- ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS En el plano de Instalación sanitaria red general nos indican coladeras que difieren con los planos de refrigeración (coladera de cámara de congelados al lado de pescados) por lo que se solicita que se actualice el plano o bien que nos indiquen a qué colector se conectará la nueva coladera | 2 | La descarga sanitaria debe considerarse como se muestra en el plano IS-01. El plano de refrigeración GMR3 indica la coladera con un desfase menor en la posición sin embargo rige el plano IS-01 | 1 | 22781 | 2559
5895 | Por medio del presente reporte se informa que se cuenta con una discrepancia entre el plano C07 (Plano de drenaje sanitario Exterior) en la conexión de la red de drenaje sanitario del “Registro 08”, ya que las tuberías que conectan al registro tienen diámetro 4”(100m) y 6”(150mm), debido a esto la desarrolladora dejo la salida con diámetro 4”.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si es factible dejar la tubería de diámetro 4”(100mm) ya que es el que conecta con los sanitarios dentro de la tienda o si es necesario realizar el cambio de esta tubería y de igual manera indicarnos a quien se le adjudicaría este trabajo. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5896 | De su apoyo referente al RFI #3, en su respuesto se nos hizo mencion que en el plano DEM-02 DEMOLICIÓN GENERAL DE MUROS-MB-HUATABAMPO-3678 se especificaba como alcance de provisional el apuntalamiento de la estructura pero no se hace mencion a dicho alcance y no se nos indica las especificaciones correspondientes para realizar la actividad, proponemos colocar dos perfiles cal. 10 ptr de 4"x4", desde la base existente hacia la estructura de la cubierta para poder reforzar la estructura, para ello es necesario realizar el retiro del barandal de la base del protocol, por favor indicarnos se consideramos esta propuesta y si continua siendo alcance de provisional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5897 | RFI 07 ESPESOR DE ESCALERA MARINA En el plano A-103 Se indica tubo de 112 de espesor en escalera marina, es lo anterior correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5898 | RFI 07 SUMINISTRO DE TABLEROSEn el plano de diagrama unifilar nos indica cambio de Tableros HB, HC, HA, VE, UC, PR1, sin embargo en la lista de suministro no traemos suministros de tableros solo de interruptores, ¿se tiene considerado los tableros nuevos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5899 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano A601 “Tabla de puertas y canceles” en el área de Almacén de Pick UP, en la cortina enrollable 143b no se especifica el color del acabado y en los detalles de la cortina no se encuentra, así como también no se especifica que sea una salida de emergencia por lo cual se tiene duda si el acabado es en color gris. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5900 | Plano A-103ª indica que la base de antena, no indica la instalación de placa de acero antiderrapante de ¼” como se ha ejecutado en otras unidades | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5901 | El armado que comenta si se observa, nosotros preguntamos del armado que va en la parte superior del foarmular ya que el plano no especifica, por lo que sería adicional para la contratista SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5902 | RFI 09 CEBREADO DE ANDEN En plano A-200 se indica el cebreado en anden, en experiencias anteriores este se ha retirado por temas de mantenimiento a futuro, favor de indicar si este se conserva conforme a proyecto aunque en plano A-407 no se indique. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5903 | RFI 09 FIRME DE CONCRETO EN CÁMARAS DE CONGELADOS Solo para confirmar, el plano ES-400 nos indica que para las cámaras de congelados el concreto deberá de ser fc=250 kgcm2.¿Es correcto lo mencionado? o ¿también se deberá emplear el MR-45? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5904 | RFI 09 FIRME DE CONCRETO EN CÁMARAS DE CONGELADOS Solo para confirmar, el plano ES-400 nos indica que para las cámaras de congelados el concreto deberá de ser fc=250 kgcm2.¿Es correcto lo mencionado? o ¿también se deberá emplear el MR-45? | 2 | El plano donde se especifican las características del firme de las cámaras de congelados es el plano ES-303_PLANTA DE FIRMES (CAMARA DE REFRIGERACION)_REVA, El concreto debe tener las características indicadas en ese plano (ver imagen adjunta) mr=45 kgcm2. | 37 | 22781 | 179
5905 | Por medio del presente reporte se informa que la desarrolladora comparte el plano de la acometida eléctrica autorizado por CFE y de acuerdo con lo comentado con el desarrollador señala que solo tiene en su alcance la instalación eléctrica y obra civil hasta el punto de conexión.??De acuerdo con los alcances en el apartado E.9 “CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN TODO EL CONJUNTO QUE INCLUYE EL CENTRO COMERCIAL Y TIENDA WALMART” en la sección E.9.1 y E.9.3 señala que la infraestructura de obra civil es alcance de la desarrolladora.??Tambien se muestra en el plano que se colocara dentro del andén un frente muerte (frente de medición combinado) el cual indica el desarrollador que no es su alcance (registro para transformador y canalización hasta la subestación) y solo entrega hasta el punto de conexión.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos a quien le corresponde realizar estos t | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5906 | En el plano de conjunto AC-01, nos indica que el predio de tienda llega hasta la guarnición donde están colocados los bolardos metálicos y en el plano de demolición general de conjunto DEM-09, nos indica el retiro de todos los bolardos existentes en esa guarnición, el tema aquí es que en esa zona hay varios comercios locales (se adjunta reporte con fotos) y teniendo en cuenta que se tendrá que delimitar por temas de seguridad, esos comercios deberán de ser retirados lo que puede ocasionar un problema con esos comercios locales, por lo que se requiere una solución en caso de tener problemas con los locatarios. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5907 | CONFORME A PLANO C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR NOS INDICA EN CENTRO DE ESTACIONAMIENTO (REGISTRO DE CONCRETO CON TAPAS DE POLIETILENO REF.:C08a) EN DETALLE DE SIMBOLOGIA NOS INDICA QUE ES UN POZO DE VISITA DE PROYECTO Y EN DETALLE DE REFERENCIA TAMBEIN UN POZO DE VISITA, EN SITIO CONTRATISTA ARGUMENTA POR QUE EL DETALLE SE REFIERA A REGISTRO Y NO A UN POZO DE VISITA. FAVOR DE ACLARAR ESTA DUDA SI ES POZO O REGISTRO PARA QUE CONSTRATISTA CONFIRME QUE ES LA ELABORACION DE UN POZO COMO SE LO INDICA SUPERVISION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5908 | RFI 10 ALIMENTACION ELECTRICA De su apoyo referente a nuestro proyecto, en el plano de AC-04 PLANTA DE TERRACERÍAS-MB-HUATABAMPO, como en todos los planos de exteriores nos indica la señalizacion en dos cajones frente a la fachada principal pero no se nos indica para que son, ni tampoco se especifican algun tipo de alimentacion electrica como lo es en el caso de los totem de servicio de atencion pick up, por favor indicarnos si seguimos conforme proyecto o si es necesario considerar alguna alimentacion electrica adicional para algun servicio y de ser asi compartir boletin con las especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5909 | RFI 10 CAMPANAS DE EXTRACCIÓN El proveedor de las campanas de extracción nos comenta que el suministro no las tienen desarrolladas para los suministros por lo que nos mandarán una opción de suministro de campanas, mismo que se anexa en este Rfi De acuerdo a la opción planteada por el proveedor, ¿se acepta este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5910 | RFI 10 FALDONES En planta de referencia de este plano A-200a y al plano A-307 se indica que el faldón C se une al faldón B generando un vano para el paso a acceso a cámara de refrigeración de lácteos y acceso a comedor de asociados, es lo anterior correcto ? Se indica altura de faldón del nivel N+2.44 al nivel N+3.82 siendo una altura de faldón de 1.38 mts, es lo anterior correcto? debido a que en experiencias anteriores en este formato la altura de faldón es de 1.22 mts siendo su N.L.S.F N+3.66 como se indica en simbología de muros del plano A-307 | 2 | 1.- No se debe considerar el vano indicado (uniÃ³n de faldones). 2.- De acuerdo a modelo prototipo 2023, la altura, lecho bajo de faldÃ³n es 2.54 m. y la altura lecho alto de faldÃ³n es 3.86 m. | 1 | 22781 | 2559
5911 | RFI 10 RFI SEÑALIZACIÓN VERTICAL En el plano de demolición de conjunto nos solicita en el punto 17; el retiro de 05 señalizaciones verticales existentes, el detalle es que el proveedor menciona que las señalizaciones se cambiaron en el proyecto pasado por lo que se requiere saber si se cambiarán nuevamente. | 2 | si la señalizacion es nueva y se cambió en el proyecto pasado, no será alcance de este proyecto, volver a colocar señalización. | 9 | 22781 | 1425
5912 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano C14c “ANDADOR PEATONAL” indica que se cuenta con desniveles en la banqueta (parte aguas) y de acuerdo al plano ES-906A ANDADOR PEATONAL?se observa que no se cuenta con ningún desnivel tanto en banqueta, cimentación o estructura.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se respetaran los niveles que marcan el plano C14c y se tendrán variaciones de alturas en la estructura del andador peatonal o se ajustará la altura de algunos postes de la estructura para que quede uniforme la cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5913 | CONFORE A LA VISITA MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA OBRA MB EL HIGO, SE REALIZO RECORRIDO PARA VERIFICACION DE ESTRUCTURA DAÑADA POR PERFORACIONES ALTERNAS EN ANGULOS DE JOIST, QUEDAMOS EN ESPERA DE BOLETIN PARA QUE CONTRATISTA REALICE LA CORRECION DE ESTAS AREAS, ADJUNTO PLANO ENVIADO DE LA DISTANCIA DE TORNILLERIA. | 2 | Se adjunta solución previamente compartida de acuerdo con lo ejecutado en obra en apoyo al área de diseño con los especialistas correspondientes. | 9 | 22781 | 1425
5914 | RFI 11 CONEXION DE AGUA De su apoyo referente a nuestro proyecto en el cual, al momento de hacer la revision del tanque de tormentas nos percatamos de que no estaba realizada la conexion a la red municipal, nosotros como remodelacion no contamos con el alcance de la conexion, favor de indicarnos si contamos con los permisos para realizar dicha conexion la cual se consideraria como adicional y de no ser asi indicarnos que accion realizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5915 | RFI 11 FALDON EN PLANO A300 En plano A-300 Se indica altura de faldón al nivel N+3.86 es lo anterior correcto? debido a que en experiencias anteriores en este formato la altura de faldón es de 1.22 mts siendo su N.L.S.F N+3.66 como se indica en simbología de muros del plano A-307 | 2 | 1.- Si, de acuerdo a modelo prototipo 2023. 2.- Se debe considerar lo mostrado en prototipo. | 9 | 22781 | 1425
5916 | RFI 11 INSTALACIÓN SANITARIA EXISTENTES En el plano IS01-Instalaciones generales, nos indica en el área de carnes coladeras existentes sin alcance, el tema es que al retirar el firme nos percatamos que esa coladeras están en mal estado, por lo que se requiere saber si se colocarán las mismas o se colocarán nuevas, de igual forma se hace mención que las trampas de grasa que se indican no están en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5917 | En el plano IS-04 planta de azotea bajadas de aguas pluviales, nos menciona en el detalle 06 que del canalón va una tubería de 6” conectada a otra tubería la cual si nos vamos al plano IS-05 colector colganteado nos menciona que el diámetro es variable. Contratista requiere confirmación del diámetro correcto de todo el colector, ya que el plano antes mencionado solo nos indica tubo colganteado de 45 cm de diámetro, lo cual es muy grande para un colector pluvial. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5918 | Por medio del presente reporte se informa que la red de tubería que conecta con el registro sanitario 11 viene con discrepancias en el plano C07(Plano de drenaje sanitario Exterior) y IS-01(INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL), ya que las tuberías tienen diámetro 4”(100mm) y 6”(150mm). Por lo cual el Desarrollador dejo esta salida en 4”(100mm) como indica en el plano C07, mientras en el plano IS-01 indica que debería ser de 6”(150mm).En el plano C07 y IS-01 muestra un gasto de 2.45 LPS, y de acuerdo con la respuesta del RFI No. 06 SALIDA SANITARIA EN REGISTRO 08 donde el especialista hidrosanitario indica que la tubería de 4” tiene la capacidad de drenar un gasto 7.8 LPS, con esta información se podría concluir que no tendría por qué afectar a la red hidrosanitaria. Se nos podría indicar si es correcto esta conjetura o si es necesario hacer el cambio ya que la trampa de grasas conecta con el registro sanitario 11. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5919 | CONFORME A RECORRIDO DE PROYECTO EN SITIO DE OBRA MB EL HIGO, QUEDAMOS EN ESPERA DE LA SOLUCION Y EL BOLETIN PARA LA FIJACION DE CONDENSADOR EN AREA DE CUARTO DE BASURA Y PODER REALIZAR LA FIJACIÓN DE ESTE. | 2 | Los boletines BOLETIN 02 BOLETIN 2 CONDENSADOR ya se encuentran cargados en la capreta de BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
5920 | RFI 12 Informativo. La refrigeracion existente sufrio un fallo en su controlador lo cual causo que los tiempos de deshielo no se accionararn y esto pusiera en riesgo la mercancia, por la urgencia y de manera de no afectar la operacion, el area de conservacion suministro e instalo un nuevo controlador, del cual los costos de generados por tiempos seran cubiertos por la contrista general. | 2 | enterados. gracias | 2 | 22781 | 41
5921 | RFI 12 INSTALACIÓN SANITARIA EN TARJAS DE ÁREA DE CARNE En el plano GIS01, instalación sanitaria en área de abarrotes no viene indicado la conexión sanitaria de la tarja triple ni del lavamanos, contratista colocará la instalación conforme al detalle del plano GIS-02, aclarando que está omisión es adicional ya que no viene incluida en el proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5922 | RFI 12 POSTES DE PROTECCIO EN CUARTO DE VALORES En detalle no. 19 de este plano A-307a se indica la instalación de postes de protección en salida de emergencia, tanto en planta arquitectónica o conjunto se indican estos postes, en experiencia anterior se solicitó como adicional la instalación de postes de protección tambien en puerta del cuarto de valores. ¿Se consideraran para este proyect? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5923 | Por medio del presente reporte y de acuerdo con las reuniones realizadas el pasado 30 de Abril y el 15 de Mayo en donde se revisó el tema de la reubicación del sistema de tierras solicito su apoyo para compartirnos el boletín correspondiente. | 2 | De acuerdo con el correo del 31 de mayo, se carga malla de tierras de acuerdo al levantamiento enviado por supervisiÃ³n. El plano se encuentra cargado en la carpeta de "Boletines de Obra - BOL. 2 SE02 SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACIÃ“N ELECTRICA" | 24 | 22781 | 21
5924 | En el plano de detalles de techos y canalones y b.a.p, A-103b nos indica que la altura del canalón final es de 0.32 m.Al momento de colocar el nuevo canalón se observó una abertura entre el canalón y la Dala que asciende a 0.50 aproximadamente (se adjunta evidencia), la altura final del canalón existente era de 0.76m. Contratista propone cerrar la abertura colocando una lámina similar a la del canalón para cerrar la abertura que se genera entre la dala y el canalón. (Se adjunta imagen esquemática) ¿Se acepta la propuesta? O se tendrá que maquilar nuevamente el canalón con las medidas en sitio. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5925 | RFI 13 BASTIDORES DE FALDONES En sitio se observó que los bastidores del faldón están en mal estado, en el proyecto no traemos alcance de estos bastidores, por lo que se requiere saber si se dejan tal cual se observan en la imagen adjunta o se sustituyen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5926 | Conforme a la visita del día de hoy, se menciono que en la fachada trasera proyecto indica un talud con material geotextil. En la parte donde estan los arboles no hay indicación de una contención para estos elementos arboreos, se queda en espera del resolutivo en esta zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5927 | RFI 13 FALTA DETALLE DE GUIAS DE CARRTIOS En este plano A-401 no se indica el detalle para la ejecución de guías de carritos. | 2 | Se carga plano A401 con complemento de informaciÃ³n a la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
5928 | RFI 13 FALTANTE DE PLANOS De su apoyo referente a nuestro proyecto, en el cual no contamos con un plano que nos den las especificaciones de los muebles de madera del area de recibo, de su apoyo para compartirnos dicho plano. | 2 | Este mobiliario es suministrado por compras Walmart | 1 | 22781 | 2559
5929 | EN EL PLANO SCI-03 “SISTEMA CONTRA INCENDIOS DETALLES GENERALES” NO SE MUESTRA ALGUNA SEÑALZACION CON PINTURA ALREDEDOR DE LA TOMA SIAMESA, DE ACUERDO A EXPERIENCIAS PREVIAS ESTAS TOMAS DE DEBEN SEÑALIZAR CON PINTURA ROJA ¿ESTO SE LLEVARÁ A CABO O SE DEJA SIN LA SEÑALIZACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5930 | En el plano de señalización horizontal, AC-03 nos indica que para las diferentes señalizaciones horizontal se debe de aplicar pintura de tráfico blanco reflejante, se aplica conforme a la notas mencionadas en el plano pero el detalle es que la pintura blanca al pasar de los días se levanta y se ensucia, lo que implica estar aplicando más pintura, es por ello que la contratista propone cambiar el color de la pintura a amarillo. ¿Se acepta la propuesta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5931 | Por medio del presente reporte se informa que se encontró discrepancias en las medidas de la fosa del andén para la rampa mecánica de acuerdo con la ficha técnica que compartió el área de compras WM. ??Se revisa el detalle con el desarrollador e indica que lo ejecuto de acuerdo con el plano A407c DETALLES DE ANDEN en donde indica que se el ancho es de 1.83 m y la guía mecánica del proveedor solicita 1.88 m por lo cual hay una diferencia de 5 cm.??De acuerdo con el proveedor se necesitan esos 5 cm para la instalación correcta de la rampa niveladora. ??Se anexa medidas tomadas en sitio de todas las medidas del foso, así como las que no cumplen debido a la ficha del proveedor por lo cual se solicita su apoyo para indicarnos como se mitigará esta diferencia de medidas y quien llevará a cabo esta actividad ya que fue ejecutado como el plano compartido al desarrollador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5932 | RFI 14 INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN ÁREA DE CARNES Se solicita que nos compartan el plano hidráulico del área de preparados carne ya que en el plano IH01 Instalación Hidráulica red general solo nos marca las reas de pescados y frutas, por lo que contratista requiere saber la trayectoria de la instalación en área de carnes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5933 | RFI 14 MURO DE YESO O BLOCK PARA TABLEROS ELECTRICOS En el plano A-404 en el área de sistemas el muro posterior a tableros eléctricos se indica en panel de yeso, en experiencias anteriores este muro es sustituido por muro de block, lo anterior por el peso que generan los tableros eléctricos, cajas embisagradas y otros accesorios que se instalan en este muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5934 | En el recorrido del día de hoy se menciono que el plano de servicios generales y el sistema pluvial, indican que tendremos 8 pozos de visita. ¿Es correcto lo que indica el proyecto? Los pozos que estan en el eje A estan a una distancia muy corta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5935 | RFI 14- SUMINISTROS FALTANTES CCTVEn el plano de Diagrama del Sistema de CCTV, LP-02b, nos indica que son 18 cámaras en total y en el plano de Sistema de CCTV interior y exterior nos menciona que son 04 cámaras exteriores de las cuales solo 02 se reubican, el detalle es que en sitio solo existen 03 cámaras (falta 1, la de sepaprosa que va del lado del la cubierta de carritos) de igual forma en interior faltaron las bases de las cámaras en sitio no tienen bases están sobre cajas, se habló con el proveedor y nos comenta que lo que mandó de suministro es lo que se solicitó. Se adjunta remisión así como fotos del estado actual de las cámaras tanto en interior y las cámaras que se tienen en exterior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5936 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano C10B “ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN Y TELEFONICA” indica la trayectoria a realizar para la acometida eléctrica cruza por el patio de maniobras.??De acuerdo con la reunión realizada el pasado 30 de mayo el desarrollador indica que colocará los registros y canalizaciones hasta el transformador, debido a que la trayectoria marcada en el plano cruza por el patio de maniobras e instalaciones sanitarias que tiene en esa misma área, se propone la siguiente trayectoria adjunta en este reporte, la cual consiste en llevar las canalizaciones a un costado de la guarnición sin interferir en las especies arbóreas y colocar el registro dentro de la subestación eléctrica (planta de emergencia) y así cruzar hasta el transformador.??Por lo cual solicitamos su validación para este cambio de trayectoria. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5937 | En el plano de detalles de techos, canalones y b.a.p A-103b, en el detalle 01 del isometrico de canalón y bajada nos indica que las gárgolas se deberán colocar en cada bajada a 60cm del centro, en el plano de colector colganteado nos indica en esa área un colector colgado por medio de mensula el detalle es que no indica en qué posición irá el colector si al lado del canalón o abajo del mismo, en el plano de azotea de bajadas de aguas pluviales IS-04 en el detalle 06 de canal pluvial nos indica que va al lado y conectado al canalón, teniendo en cuenta que la gárgola funciona para conducir el flujo de agua y que esta baje entonces si está conectada de igual forma al colector; ¿cuál sería el funcionamiento de la gárgola en esa zona? Y si el colector va al lado del canalón ¿No se obstruirán las gárgolas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5938 | En el proyecto de instalaciones hidraulica y SCI; planos HCM-01 y HCM-02 se indica la distrución y ubicación de los equipos hidroneumaticos. Por lo regular en el proceso de posesiónapertura tanto operadora como conservación solicitan que los equipos esten anclados a sus bases de concreto (por temas con protección civil), en este proyecto no se indica que los equipos esten anclados. ¿Seguimos el proyecto ISSUE? o ¿si es considerado el anclaje de estos equipos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5939 | RFI 15 PASA DOCUMENTOS EN PUERTAS DE ALUMINIO En el plano A404 en corte A-A las puertas de aluminio de facturación, gerencia y oficina administrativa indican pasa documentos, es lo anterior correcto ? Ya que en detalle 5,6 de plano A-601 solo se indica pasa documentos en puerta de oficina administrativa facturación. | 20 | La puerta para gerencia tambiÃ©n considera pasa documentos. | 0 | 91 | 829
5940 | RFI 15 PLANO DE INSTALACIONES ESPECIALES Se solicita que nos compartan el plano existente de voz y datos para el tema de los nodos ya que en el plano de Sistema de detección LP-04 solo nos indica rematar al panel existente más no indica en qué nodos se colocaran | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5941 | RFI 15 TABLERO EMERSON EDC En el plano de Cuartos Eléctricos IE-08, nos menciona que el tablero de Emerson se ubicará a un costado (0.29cm) del tablero general TG y del tablero HE (0.10cm), comúnmente se coloca al lado del tablero de Emerson un contacto regulado y un nodo de datos, de acuerdo al plano de sistema de ahorro de energía no nos indica la ubicación del nodo ni del contacto, teniendo en cuenta que el espacio entre tableros es poca, se requiere saber si se cambiará de ubicación el tablero de Emerson o si bien que nos indiquen la ubicación del nodo y del contacto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5942 | Por medio del presente Rfi se solicita su apoyo para el envío del proyecto de los sanitarios para poder iniciar con la ejecución de los trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5943 | RFI 16 DESPLANTE DE ZAPATAS EN plano ES-102 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 1 y ES-103 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 2 hay una nota general indicando que el nivel de desplante de zapatas de tienda cambia de 1.20 mts a 1.00 mts. Favor de confirmar este cambio, ya que si se modifica el nivel de desplante, la sección del dado se reduce y tendría que modificarse las dimensiones de las anclas. Por lo cual se requiere la actualización de planos para la Contratista en sitio y confirmar el nivel de desplante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5944 | HOLA, UNA DISCULPA POR LA REDACCION EN EL RFI ANTERIOR EN RELACION A LA COMPACTADORA DE CARTON, EL TEMA ES E SIGUIENTE:EN PLANOS NO LOGRAMOS IDENTIFICAR SI SE HARA CAMBIO DE COMPACTADORA, SOLO ENCONTRAMOS DIFERENCIA EN MEDIDAS DE PROYECTO VS SITIO, YA QUE LA COMPACTADORA QUE SE ENCUENTRA EN SITIO ES MAS PEQUEÑA QUE LA DE PROYECTO. CABE MENCIONAR QUE EL ESTADO DE DICHA COMPACTADORA ES MUY MALO. POR LO QUE SURGE LA DUDA SI SE SERA UN SUMINISTRO NUEVO O SIMPLEMENTE SE CAMBIARA DE LUGAR LA COMPACTADORA QUE TENEMEMOS EN SITIO (RECCORER 1 M APROX DE SU LUGAR ORIGINAL).ALAN DE STORE PLANNIG NOS INDICA QUE SI TRAE EN SU SCOPE UNA COMPACTADORA MAS GRANDE PERO INIDICA TAMBIEN QUE ESTE TAAMAÑO CORRESPONDE A UN FORMATO BA SOLICITAMOS SU APOYO PARA INIDCARNOS SI SERA O NO SUMINISTRO NUEVO Y PODER SOLICITAR LAS GUIAS MEC. CORRESPONDIENTES. | 2 | Durante el desarrollo del proyecto se indicÃ³ el cambio de la compactadora por una de 200Kg. | 1 | 22781 | 2559
5945 | RFI 16 MATERIAL DEL MURO DE CURTO DE BASURA Y CARTON En el plano A-407 el muro intermedio entre cuarto de basura y cuarto de cartón se indica en panel de yeso, en experiencias anteriores en este muro se ejecuta en block complementándose con acabado cerámico asttrato blanco desde nivel N+0.00 al N+2.40 ello para evitar daño en el panel de yeso debido a la humedad provocada por el equipo de refrigeraron y daños provocados por la propia operación de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5946 | RFI 16 RESPUESTA RFI 10 CAMPANAS DE EXTRACCIÓN Con respecto a la respuesta del Rfi 10 acerca de las campanas de extracción, se hace referencia a dos que no se pueden ajustar a la medida (2 y 3) por lo que el proveedor requiere que le indiquen otra opción para estas dos campanas, se adjunta listado de campanas que actualmente suministran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5947 | RFI 16 TRAYECTORIA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL En el plano de alimentadores generales IE-07 nos indica que la trayectoria va desde la subestación a tienda, el detalle es que en esa trayectoria (que por la instalación se debe demoler la banqueta) se encuentran ubicados registros eléctricos, rejillas y trampa de grasas, la opción de colocar la alimentación de forma irregular no es viable por el tipo de cable por lo que se solicita que nos indiquen la trayectoria que se deberá tomar.Se adjunta evidencias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5948 | Por medio del presente reporte se informa que el proveedor “Cortinas México” quien será el responsable de suministrar e instalar las cortinas metálicas de entrada, salida y pick up antivandálicas indica que pasa su instalación se deberán de instalar unos soportes con PTR de 4” por lo cual se deberá de ranurar la mocheta de block existente para colocar los PTR necesarios y así no afectar el ancho de la entrada.??Por lo cual le informamos que se ejecutará conforme a la ficha técnica del proveedor y así mantener la garantía de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5949 | HOLA, EN RELACION A ESTE TEMA SE DEDUCE LO SIGUIENTEEN LOS PLANOS DE NIVELES EXTERIORES NO NOS INDICA NIVEL DE LA BANQUETA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL PREDIO, POR QUE EL COLADO DEL ACCESO ASI COMO EL ESTACIONAMIENTO FUE EN BASE A LOS NIVELES DE PROYECTO. AL NO TENER LOS NIVELES DE LA BANQUETA EXTERIOR EXISTENTE SE CREO UN TIPO TOPE EN EL ACCESO QUE ES DONDE ESTAN CHOCANDO LOS CARROS AL INGRESO DEL ESTACIONAMIENTO.DE ACUERDO A SU RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAN QUE SE GENERE UNA OC POR LO QUE SOLICITO ME PUEDAN CORROBORAR SI ESTO SE REFIERE A QUE LA TIENDA DEBE DE LEVANTAR LA OC (ORDEN DE COMPRA) O USTEDES NOS PORPORCIONARAN UNA OC (ORDEN DE CAMBIO). EN CASO DE QUE SEA UNA ORDEN CAMBIO TENDRIAMOS QUE SOLICITAR PRESUPUESTO A LA CONTRATISTA. | 2 | Hola, la OC (Orden de cambio) debe ser solicitada por la parte de obra, para nosotros generar en proyecto la soluciÃ³n o en dado caso que uds ya cuenten con una soluciÃ³n valorarla con los poryectistas y con esto nos apoyen cotizandola. | 4 | 22781 | 1402
5950 | RFI 17 MURO DE PROTECCION En el plano A-406 en corte A-A y planta arquitectónica de comedor, en área de tarja no se indica acabado de protección del muro de panel de yeso posterior, en experiencias anteriores en este muro se instala acabado cerámico asttrato blanco o glassboard. | 2 | El modelo prototipo no indica que ese muro lleve como acabado glassboard. Solo se indica panel de yeso (hacia comedor). | 9 | 22781 | 1425
5951 | RFI 17 PLANO DE PUERTAS DE ABARROTES En el plano de abarrotes GA-04, nos menciona que el suministro de puertas de alto impacto que van en los accesos que van de piso de ventas y trastienda a las área de alimentos es por parte de Walmart, sin embargo no vienen en la lista de suministros, se requiere la confirmación de cuales serán las suministradas por WM y cuales por contratista | 2 | Las puertas deberán de ser suministradas por el contratista atendiendo la indicación de la CI-18-048, CI-19-028 y especificación 08381. En el plano GA-04 se indica la condición para lo cual el contratista debe suministrar las puertas, en este caso corresponden a puertas donde se tienen muros de Tablaroca alrededor. | 1 | 22781 | 2559
5952 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano GA070 ABARROTES VISTAS INTERIORES indica un detalle de sujeción para faldones a un elemento estructural “joist”.??De acuerdo a los elementos estructurales que se encuentran en sitio son montenes, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se ocupa este método de fijación se ocupará para este elemento o sí cambiara la fijación de los faldones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5953 | rfi 18 material en vanos de puertas En el plano A-409a no se indica el material en vanos de puertas de acceso a sanitarios, en experiencias anteriores se colocan dalas de concreto siendo desde el nivel N+2.10 al N+2.80 generando un vano macizo unido a la dala perimetral de los muros de block de este espacio ( dala perimetral Det.6 plano ES-301 ) | 2 | Aunado al cambio de material del muro que divide el sanitario de caballeros y el family room, se deberÃ¡ considerar colocar dalas de 20 x 20 cms (a partir del nivel +2.10) e hiladas de block para alcanzar el nivel +2.80, en los vanos indicados. | 1 | 22781 | 2559
5954 | RFI 18 MURETE DE PORTÓN DE ACCESO Solo para confirmar, el murete del portón de acceso principal es de block cara lisa o cara cortada (de acuerdo al proyecto) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5955 | En el plano C03 PLANTA DE CONJUNTO se indica que la subestación esta ubicada en la parte trasera de tienda pegada al muro del eje D.Al realizar el trazo de este espacio, la ubicación de la planta de emergencia esta justamente dentro de los arboles (como se muestra en la imagen), y estamos enterados que ninguno de los elementos arbóreos de esta zona puede ser trasplantado ni podado.Se solicita apoyo para dar un resolutivo de este caso.En sitio se ve la posibilidad de que la subestación cambie de orientación, puesto que si se cuenta con espacio suficiente para rotar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5956 | RFI 18 UBICACIÓN TABLERO “PR1” En el plano de alimentaciones generales, IE-07 nos indica el tablero PR1 fuera de los cuartos eléctricos, por lo que se requiere saber si se le pondrá algún tipo de caseta, protección o malla para el tema de la seguridad ya que quedará visible y desprotegido para los asociados de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5957 | EN PROYECTO EJECUTIVO EN LOS PLANOS IAA3 TUBERIA DE CONDENSADOS Y REFRIGERACION (AZOTEA-PB) 5514 Y EN PLANO IAA4 CUADRO DE EQUIPOS HVAC 5514 INDICA 4 EQUIPOS DE LA MARCA CARRIER MODELO 50TC-D14A2A5-0A0C0 CON UN PESO DE 509.38 KG, 1 EQUIPO CARRIER MODELO 50FC-A05A1A5-0A0C0 CON UN PESO DE 233.60 KG, 1 EQUIPO CARRIER MODELO 50TC-D08A1A5-0A0C0 CON UN PESO DE 359.7 KG. Y LOS EQUIPOS QUE LLEGARON POR SUMINISTRO DE COMPRAS SON DE LA MARCA LENNOX DE LOS CUALES ADJUNTAMOS SUS FICHAS TÉCNICAS. POR LOS CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN O NUEVAS CONSIDERACIONES EN PROYECTO EN EL PLANO DE ES-423 PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS 5514 PARA ESTRUCTURA DE LAS BASES DE LOS EQUIPOS CONSIDERANDO EL PESO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS, ASÍ COMO LOS PLANOS ELÉCTRICOS IE-06 - AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS 5514, IE-06A - AIRE ACONDICIONADO TECHUMBRE 5514 Y COMPARTAN ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE LAS INSTALACIONES D | 2 | LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS EN SITIO NO CORRESPONDEN A LOS EQUIPOS INDICADOS EN EL PROYECTO EEJCUTIVO, POR LO CUAL, NO PODRÁ SER CONSIDERADA UNA OMISIÓN DE PROYECTO. NOS PORDÍAN APOYAR CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: CONFIRMACIÓN AS BUILT DEL PERALTE Y SEPARACIÓN DE LOS JOIST DIÁMETRO PARA DESAGÜES DE LOS EQUIPOS CONFIRMACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PLENUMS HASTA EL DÍA DE HOY CONFIRMACIÓN DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO. CONFIRMACIÓN QUE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS (PROPUESTOS)SON LOS SIGUIENTES, YA QUE LAS FICHAS NO SE LOGRARON DESCARGAR DE LA PLATAFORMA : EQUIPO PROYECTO EQUIPO PROPUESTO NOMENCLATURA UP-01 A UP-04 UP-01 A UP-04 MARCA CARRIER LENNOX MODELO 50TC-D14A2A5-0A0C0 LCH150H4BN2Y** PCM 5000 5000 REFRIGERANTE R-410A R-410A PESO Kg. 509.38 556 DIMENSION LxAXAl (mts) 2.238x1.51x1.253 2.572x1.527x1.191 TIPO DESCARGA POR ABAJO DESC | 9 | 22781 | 1425
5958 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano IE08 Instalación eléctrica de alimentadores en las notas generales indica que no se deberán de colocar ninguna instalación arriba de los tableros eléctricos y alimentadores generales.??De acuerdo con el plano SM-PCI-06 Detalles de Sistema de Rociadores en área de cubierta las instalaciones deberán de colocarse arriba de las instalaciones eléctricas por cubierta, ya que los rociadores deben de ir a una distancia mínima de 1” a 12”, de igual manera se observa que de acuerdo con la alimentación del cuarto de bombas hacia la tienda las instalaciones del SCI estarán aproximadamente a 1.00 de distancia de los alimentadores. ??Por lo cual se hace la pregunta de si se podría proceder en hacer la instalación SCI encima de la instalación eléctrica de alimentadores generales en piso de ventas, si no se puede proceder con las instalaciones fa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5959 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el proyecto ejecutivo se muestra que el cuarto de basura se ubica en la parte final del andén de descarga, pero en sitio se observa que este se encuentra ubicado por la rampa del acceso del personal.??De igual manera en el proyecto ejecutivo se muestra que se deberá de colocar refuerzos den la estructura para colocar la base de la unidad condensadora.??Debido a que se considera que el cuarto de basura se ubicará en donde actualmente se encuentra el cuarto de cartón, surgen las siguientes preguntas: ?1.- ¿Se reubicará el cuarto de basura conforme a lo indica el proyecto??2.- Si la refrigeración se realiza a la ubicación actual del cuarto de basura, ¿dónde se colocará la unidad condensadora?. Ya que no se tiene acceso a la losa maciza del cuarto de basura.?3.- Si la unidad condensadora se colocará en la techumbre, ¿se deberá de r | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5960 | RFI 19 COLADERA DE TRINCHERA CUARTO DE BASURA En el plano de instalaciones sanitarias red general IS-01 se indica que las instalaciones existentes del cuarto de basura no se traen en alcance, el detalle es que la coladera que está en el exterior está en mal estado, por lo que se requiere saber si se cambiará o permanecerá la misma | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5961 | RFI 19 MURO EN FAMILY ROOM En family room se indica muro de panel de yeso, en experiencias anteriores en este muro es sustituido por block, ello por las instalaciones hidrosanitarias que este conlleva, anclaje de lavabo, barras de apoyo los cuales pueden desprenderse debido a su anclaje al muro de yeso, de mantener el muro indicado en proyecto favor de compartir los detalles de refuerzos metálicos para lavabo y barras de apoyo, dispensador de jabón y secador de manos. | 2 | Se cargan planos con el cambio de los muros de panel de yeso por muros de block de 15 cms. de espesor. | 1 | 22781 | 2559
5962 | POR ESTE MEDIO SE SOLICITA SU APOYO, YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS BAJADAS PLUVIALES EN ROTULO LATERAL DE LA UNIDAD. POR LO QUE TENEMOS LA DUDA EN COMO SE APLICARA EL ROTULO (AGREGO IMAGENES). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5963 | EN PROYECTO EJECUTIVO EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 5514 INDICA PLANTA DE EMERGENCIA MARCA ALESSO CUMMING 3F-4H. 220127 V. 60 HZ CON CASETA ACUSTICA NEMA 3R. Y EL EQUIPO QUE LLEGO POR SUMINISTRO DE COMPRAS ES DE LA MARCA INFRA MODELO PDE DE 200KW A 220V TABLERO INTEGRADO A LA PLANTA A BASE ITM DE 630ª CON CASETA ACÚSTICA, TANQUE BASE DE 1300 LITROS Y UN TANQUE EXTERNO HORIZONTAL DOBLE PARED DE 5000 LITROS, PESO SIN COMBUSTIBLE 2130 KG, PESO CON CASETA 3850 KG. ADJUNTO LAS FICHAS TÉCNICAS Y DE FAVOR COMPARTAN ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EN LAS ÁREAS QUE TENDRÍAN IMPACTO TANTO EN OBRA CIVIL, DISTRIBUCIÓN EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES. YA QUE DICHAS ADECUACIONES A ESTE NUEVO EQUIPO REPRESENTAN UN ADICIONAL A LA CONTRATISTA. AGREGÓ QUE POR LAS DIMENSIONES DE PLANTA DE EMERGENCIA Y EL TANQUE DE DIESEL NO CABEN EN EL CTO. DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA POR LO CUAL VALID | 2 | Para poder valorar el impacto necesitamos que nos hagan llegar la ficha técnica de la planta de emergencia debido a que en Tririga no está cargada. Como notas aclaratorias queremos indicar que en el proyecto ISSUE se indica la planta en el interior de la subestación y el tanque diésel en el exterior, además que la marca indicada en proyecto está conforme al listado de proveedores, por tanto, cualquier afectación al proyecto derivado por el cambio de la marca del equipo no puede ser imputada como una omisión de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
5964 | RFI 19- PLAFÓN DE PREPARADOS CARNE Contratista colocó a como indica el proyecto plafón a base de panel de cemento de 12” en el área de preparados carne, normalmente en otros proyectos se coloca plafon de panel de yeso resistente a la humedad. ¿es correcto lo indicado en el proyecto? Y si es así, ¿No habrá algún riesgo por colocar un plafón de cemento? | 2 | El plafon que se indico en plano es el correcto; derivado al analisis del departamento que este presenta humendad, se realizo la propuesta de este para evitar que se genere algún hongo por esta. Para mitigar cualquier riesgo, este debe de ser fijado de la manera adecuada e indicada. Se adjunta ejemplo donde se ha utilizado plafón a base de panel de cemento. | 1 | 22781 | 2559
5965 | POR SOLICITUD DE GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN INDICA QUE LAS LUMINARIAS LINEALES EN PISO DE VENTAS DEBEN TENER SOPORTERÍA CON VARILLA ROSCADA EN EL PLANO IE-13 - DETALLES ELECTRICOS 5514 INDICA QUE LAS LUMINARIAS QUE VAN SOPORTADAS CON VARILLA ROSCADA VAN EN ÁREAS DE AMASIJO, PREPARADOS, SERVICIOS Y OFICINAS, EN ESTE MISMO PLANO EN EL DETALLE 5 MONTAJE DE LUMINARIOS LED EN TIRA CONTINUA, INDICA QUE DEBE IR FIJAS LAS LUMINARIAS CON UN SOPORTE TIPO L DE LÁMINA GALVANIZADA. CONSIDERANDO EL MODELO DE LA LUMINARIA, LA PESTAÑA QUE TRAE PARA SU COLGANTEO Y POR EXPERIENCIA DE INSTALACIÓN DE LA CONTRATISTA SE MENCIONA QUE VAN SUSPENDIDAS CON CABLE DE ACERO DE 14”. FAVOR DE VALIDAR SI DICHAS LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS SERÁN COLGANTEADAS CON CABLE DE ACERO. NOTA: EL PORTAL NO PERMITE CARGAR ARCHIVOS O PLANOS | 2 | El plano que mencionan es de detalles generales, la opción a utilizar en cada tipo de luminaria dependerá de las luminarias suministradas y las opciones que indique el fabricante para no afectar a la garantía de las mismas. No obstante, para el caso de tira continua que es el tipo de luminaria que hay en piso de ventas también aplica el detalle 9 el cual indica la sujeción mediante cable de acero. | 1 | 22781 | 2559
5966 | RFI 20 HALLAZGO TUBERÍA COLAPSADA EN TRASTIENDA En el plano de instalaciones sanitarias red general, IS-01 nos indica que para las coladeras de trinchero de la cámara de Deli, la trampa de sedimentos nuevo se conecten al colector existente, el detalle es que comenta mantenimiento de tienda que esa red actualmente se encuentra colapsada, tienda colocó una descarga aérea con ayuda de una bomba, por lo que contratista realizará las reparaciones correspondientes siendo este hallazgo un adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5967 | NOS PUEDEN CORROBORAR EL DETALLE SOBRE LA PINTURA DEL MURO EN COLOR AMARILLO EN EL COMEDOR, YA QUE DE ACUERDO AL PLANO GA 013 PLANO DE ESPACIO COLABORATIVO, NOS INDICA 23 PARTES COLOR AMARILLO Y NO EL MURO LATERRAL COMPLETO EN AMARILLO. TAMBIEN SE TIENE LA DUDA SOBRE SI ALGUN MURO DENTRO DEL COMEDOR VA EN COLOR VERDE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5968 | RFI 20 MUROS MIXTOS EN AREA DE ASEO En área de aseo los muros deben ser mixtos, tablacemento desde nivel N+0.00 a N+1.22, panel de yeso resistente a la humedad desde N+1.22 a N+2.44 o N.L.S.F | 2 | Se deberÃ¡ considerar de acuerdo a lo expresado. | 0 | 22781 | 829
5969 | RFI 20 TRANSFORMADOR DE PEDESTAL Se requiere confirmación si el proyecto contempla suministro de transformador nuevo ya que de acuerdo a el plano de Diagrama unificar DU-01 nos indica un transformador de pedestal nuevo marca prolec estrella-estrella | 2 | Es correcto, se debe contemplar el cambio del Transformador tal como se indica en el plano "DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-MB PAPALOTLA-1410", la información se complementa con la "memoria de cálculo", y los planos "C10 ACOMETIDA ELECTRICA-MB PAPALOTLA-1410" y "SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-MB-PAPALOTLA-1410". | 4 | 22781 | 1402
5970 | Dando seguimiento al tema de las terracerías, se informo la semana pasada que durante los trabajos de excavación en el cárcamo pluvial, se encontró una cantidad de piedra a una profundidad que va desde 2.30 m, 1-55 m hasta 1.50 --- , (se adjuntan evidencias).En sitio se visualiza que si se realizan demoliciones de piedra el tiempo para poder terminar las excavaciones seria de 30 días.Una propuesta que se brinda y es la más viable es la de subir el nivel del tanque tormentas, en la cual se subiría 1.20 m.Por lo que el nivel que teníamos en proyecto (29.60 N.B) subiría a 30.80, esto también podría favorecer al talud que se tiene a un costado, del cual su pendiente disminuiría. | 2 | Su apoyo para compartir el reporte y pruebas de laboratorio correpondientes. En la mecánica de suelos se indico la presencia de roca por lo que la contratista debe considerarlo. No es posible modificar la profundidad ya que se afectaria la geometria (largo y ancho) del tanque de tormentas para poder mantener el volumen indicado en proyecto, afectariamos porcentajes de área verde autorizada por ambiental y en esta zona autoridad no esta aprobando modificaciones en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
5971 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano SE01 “SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA” en el corte de la subestación indica que los muros en donde se ubicará la planta de emergencia se instalará un recubrimiento de poliuretano suministrado por el proveedor de compras.??Pero en la tabla de simbología no indica en la nota no.10 que sea su alcance del proveedor y se le menciono al proveedor “Planelec” y señala que no está en su alcance.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para confirmarnos si es alcance de proveedor o si no se colocará el recubrimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5972 | LAS JAULAS DE ALTO VALOR QUE VAN EN EL ÁREA DE E-COMMERCE EN EL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION 5514, NO INDICA NINGÚN ALARMADO. FAVOR DE VALIDAR SI EN LOS RACKS Y EN LA JAULA DE ALTO VALOR LLEVARA ALGÚN ALARMADO Y LA CONTRATISTA CONSIDERE LAS ADECUACIONES PREVIAS PARA SU INSTALACIÓN. NOTA: EL PORTAL NO PERMITE CARGAR ARCHIVOS O PLANOS | 2 | El plano LP-01 se encuentra conforme a las guías mecánicas y las jaulas de alto valor de E-commerce sí que se encuentran alarmadas con OH. Son los dispositivos OH cerezo con numeración 2.7 y OH Ecomerce con numeración 2.8. | 4 | 22781 | 1402
5973 | RFI 21 CORTINA HAWAIANA A CONSUMOS INTERNOS En el plano A601a en acceso a consumos internos no se indica puerta o cortina hawaiana, siendo un acceso franco desde piso de ventas, consideramos que este vano debe tener cortina hawaiana como se indica en vano desde piso de ventas a trastienda Det, 10 plano A-601a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5974 | RFI 21 INSTALACIÓN DE FUERZA EN EQUIPOS DE PREPARADOS Contratista requiere el plano de fuerza para los equipos de preparados ya que en el proyecto solo incluye Fuerza de aires y alumbrado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5975 | En el plano Planta de Terracerías AC-04 nos indica en el punto 05 concreto hidráulico MR-45 en las piedras que están enfrente del cuarto bombas, el detalle es que al momento de realizar la demolición de las piedras del firme nos percatamos que debajo se encuentra la cisterna por lo cual requerimos saber si se continúa con la demolición o solo se aplicará el resane a las grietas existentes en esas piedras, se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5976 | Se manda el siguiente Rfi informativo acerca de las luminarias de preparados carne, de acuerdo al plano de alumbrado IE-02 las luminarias van en sentido horizontal, sin embargo la ubicación coincide con la ubicación de los evaporadores (GR2 Trayectorias para refrigeración) por lo que se optó por colocar las luminarias de manera vertical, se adjunta foto de cómo es que se mira en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5977 | rfi 22 puertas y ventanas llevaras castillos y dalas En el plano AC-01 no se indica dalas o castillos en vanos de puertas y ventanas. | 2 | Ver plano estructural ES603. | 4 | 22781 | 1402
5978 | SE REVISA EL PROYECTO EN EL PLANO A-101 PLANTA DE MERCANCIAS 5514, A-101A PLANTA ARQUITECTÓNICA - LAYOUT 5514, Y SI DETECTA QUE EL ESPACIO LIBRE ENTRE LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA DEL PROTOCOL Y EL PANEL DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE BEBIDAS NO ES EL NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA PUERTA CORREDIZA DERECHA DE ESA CÁMARA. EN PROYECCIÓN EN PLANTA ES VISIBLE QUE LA APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA INVADE LA ESTRUCTURA Y LA PLACA, EN EL PLANO ES-422 BASE PARA PROTOCOL 5514 DICHA PLACA JUNTO CON LOS TAQUETES TIENE UN PERALTE DE 6 A 7 CM. Y PARA LA APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA DEBE TENER LIBRE 1.5 A 2 CM PARA QUE PUEDA DESPLAZARSE. EN SITIO SE VALIDO QUE EL DESPLANTE DE INICIO DE LAS CÁMARAS Y DE LA ESTRUCTURA SI ESTA CONFORME AL PROYECTO Y LAYOUT. ADEMÁS, SE MIDE EL ANCHO DEL MARCO DE LA PUERTA Y REQUIERE DE 25 CM LIBRES PARA SU DESLIZAMIENTO. SE PROPONE COMO SOLUCIÓN QUE, EN VEZ DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5979 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo al proyecto ejecutivo indica que solo retire el cancel de preparado de carnes y ahí se ubicará la puerta para la cámara de congelados.??Al momento de realizar el retiro se observa que se encuentra una cadena de cerramiento existente a una altura de 2.36 mts, para que el proveedor de refrigeración instale su puerta se necesita una altura de 2.46 m debido al riel que necesita para su funcionamiento.??En las imágenes adjuntas se muestran que no entra la puerta debido al espacio faltante, ya que tenemos un elemento estructural que impide la colocación de la misma.??Se revisa con el proveedor de refrigeración para verificar si pueden hacer un ajuste a la puerta corrediza, pero indican que se perdería la garantía si la manipulan y ya que tenemos un elemento estructural, el cual no se puede demoler.??Por lo cual solicitamos de su apoyo pa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5980 | RFI 23 ESCOTILLA DE LA ESCALERA MARINA En el plano AC-2 en este plano como en plano ES-602ª no se indica escotilla en escalera marina de estructura de tanques elevados | 2 | Se carga plano con complemento de informaciÃ³n (AC02). | 4 | 22781 | 1402
5981 | SE REVISA EL PROYECTO EN EL PLANO A-101 PLANTA DE MERCANCIAS 5514, A-101A PLANTA ARQUITECTÓNICA - LAYOUT 5514, DONDE SE PERCIBE QUE LA PROYECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROTOCOL INVADE EL FALDÓN EN VITRINA DE PASTELES. DICHO FALDÓN TENIA QUE IR COLOCADO VERTICALMENTE CONFORME A LOS QUIEBRES EN PLANTA, LO CUAL NO FUE POSIBLE YA QUE LA ESTRUCTURA SALE 18 CM, POR LO CUAL LA CONTRATISTA TUVO QUE EXTENDER LA SECCIÓN DEL FALDÓN Y CUBRIR LA ESTRUCTURA CONFORME SE REQUERÍA EN EL ÁREA. FAVOR DE VALIDAR DICHA OMISIÓN, YA QUE ESTO REPRESENTA UN ADICIONAL A LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5982 | Se envia el siguiente RFI informativo debido a que por la parte inferior de la tienda (la ubicación de la salida de los ductos hacia las ULAS), cruza con las instalaciones de las especialidades eléctricas y de sistemas, al recorrer los equipos (0.80) se tiene la disposición por la parte inferior para poder subir los ductos sin problema alguno, se adjunta plano del movimiento de las ulas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5983 | EN EL PLANO CO-03 PLANO DE CONJUNTO 5514, HAY TRES CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, MÁS UNO DE PROHIBIDO ESTACIONARSE. DICHOS CAJONES ESTÁN AL LÍMITE DE LA BARDA PERIMETRAL EN FACHADA PRINCIPAL. FAVOR DE VALIDAR SI NO SE LLEVA BANQUETA EN ESTA ZONA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5984 | En el plano de puertas y canceles nuevos A-601, nos indica que en el área de farmacia llevará un cancel fijo de 3.76 y 2.10 de aluminio natural y cristal de 6mm con panel y en el Plano A-603 nos muestra el detalle pero no indica algún soporte o marco al cual se sujetará el cancel, contratista requiere el detalle de sujeción del cancel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5985 | RFI 24 DUDAS EN PLANO GA 01 En plano GA-01 Se indica simbología 9.92 en áreas de amasijo y tortillería, pero en tabla de notas no se indica la especificación de esta simbología En área de amasijo y preparado de carnes el muro de block de eje 1B-C se indica en block aparente, este muro es posterior a los equipos amasadoras, mesas de trabajo, campana de extracción, estufon y góndola de materia prima, en experiencias anteriores solo la sección de muro posterior a hornos se considera en block aparente, todo lo demás en lambrines de panel de yeso, con acabado final glassboard. Lo anterior tampoco se indica en plano A-307 | 2 | Es correcto el criterio descrito. Considerar la cara del muro, orientado hacia estas Ã¡reas, a base de panel de cemento a 1.22 y resto panel de yeso resistente al agua (WR) (20 cms por encima de plafÃ³n). En donde se tenga muro de block, se deberÃ¡ considerar el bastidor de 4.10cms. de ancho (perfiles USG) y el criterio anteriormente mencionado. | 1 | 22781 | 2559
5986 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el correo compartido por el proveedor de SCI “SACA” indica que, para la instalación del tanque, la pared de este debe quedar al centro de la contratrabeestructura de cimentación, después de la pared se necesita 1ft libre para la instalación de sus anclas.??De acuerdo con el plano ES-905 TANQUE PCI se muestra que la pared del tanque va desplantada a 12 cm de la contratrabe y no al centro como lo señala el proveedor, de igual manera no se cumple con el 1 ft que solicitan.??El supervisor en sitio de “SACA” indica que se puede colocar un relleno de concreto alrededor de la base para cumplir con las dimensiones que solicitan, cabe mencionar que la contratista general ya está habilitando las contratabes.El proveedor tambien señalan que por lo regular dejan una banqueta de 60 cm para sus mantenimientos, pero en el plano C03 no se visu | 2 | CONFORME A LO REVISADO CON EL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL SE COMPARTE PLANO "ES-905 TANQUE PCI_REVB" ACTUALIZADO DONDE SE AJUSTA EL ANCHO DE LA CONTRATRABE CT-1 PARA CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES REQUERIDAS POR EL PROVEEDOR DE SCI, PARA COLOCAR LOS ANCLAJES CORRESPONDIENTES. DICHO PLANO SE RECARGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRUCTURAS EN TRIRRIGA. CON RELACIÃ“N A LOS 60cm DE BANQUETA QUE SOLICITA EL PROVEEDOR DE SCI, ESTE PUNTO DEBERA REVISARSE CON EL DESARROLLADOR; YA QUE, LOS EXTERIORES FORMAN PARTE DE SUS ALCANCES. | 4 | 22781 | 1402
5987 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el RFI No.15 “REUBICACIÓN DE TRAYECTORIA ELECTROMECÁNICA DE REFRIGERACIÓN” en donde se reubicaban las trayectorias de electromecánicas para alimentación de las nuevas camaras de refrigeración, las cuales pasan por el pasillo de trastienda. ??Se informa que Gerencia de tienda solicita que se coloque un falso plafón ya que las tuberías eléctricas y mecánicas no dan una buena imagen hacia el pasillo de piso de ventas por lo cual el cliente puede observar estas instalaciones.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos si se coloca el falso plafón para mejor la imagen a público y respetando la altura máxima para el acceso de las tarimas a piso de ventas, de igual manera si se realiza esta solicitud se deberán de considerar pasos hombres para los accesos de mantenimiento de las camaras de refrigeración (carnes y congelados).SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5988 | Al momento de retirar el ventilador de gravedad existente y cambiarlo por la nueva cumbrera de lámina galvanizada notamos que queda un espacio de 40 cms (a como se visualiza en la imagen adjunta) se requiere saber si así quedará o se tendrá que colocar algún refuerzo o ajuste para evitar temas de seguridad a futuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5989 | EN PLANO A-404 COMEDOR 5514 NO INDICA NINGUNA CARA DE MUROS EN COLOR AMARILLO COMO SE HACE EN OTROS PROYECTOS, SOLO MUROS DE TABLAROCA CON ACABADO EN PINTURA BLANCA DE LÍNEA. FAVOR DE VALIDAR SI SE LLEVA DICHO MURO EN COLOR AMARILLO. COMO OPCIÓN PUEDE SER EN EL MURO DE BLOCK Y SE PROPONDRÍA LAMBRÍN DE TABLAROCA Y EL ACABADO EN PINTURA AMARILLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5990 | RFI 25 LAMINA EN CAMPANA DE EXTRACCION En los planos A-01 a GA-05 no indica la instalación de lámina de acero inoxidable en campana de extracción en estufon de amasijo. | 2 | Considerar como acabado final, para esa zona, la lÃ¡mina de acero inoxidable (del ancho de la campana, hasta la altura de la misma). | 1 | 22781 | 2559
5991 | RFI 26 CONTACTO REGULADO EN NICHO DE MEDICION En el pano ID-01 se indica contacto regulado en nicho de medición, en experiencias anteriores este contacto se omite o se retira, ello debido a su ubicación el cual si es vandalizado puede afectar la operación de la unidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5992 | PARA ESTE PROYECTO SE CONSIDERARA PROVEEDOR DE PANELES SOLARES?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5993 | Conforme a la respuesta del RFI 20, nos indican que si viene contemplado el cambio del transformador de pedestal, el detalle es que se escalo con GNFR y mencionan que no viene suministro del transformador e inclusive no viene indicado en la lista de suministro, aqui el detalle es el tiempo de entrega y fabricación del transformador, teniendo en cuenta que la fecha fin de obra es el 18 de junio, impactaria mucho con el proceso de obra, quedamos atentos a su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5994 | En el plano IAA3 en cortes se indica altura de plenos y ductos de inyección en piso de ventas con altura al nivel N+4.40 En plano IE-01 se indica la altura de luminarias de piso de ventas al N+5.25 esto provocara sobra sobre góndolas de mercancía como también en faldones y puertas de cámaras de lácteos y congelados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5995 | En el poyecto nos marca el mantenimiento a los louvers que hay al rededor de las fachadas, no obstante se requiere conocer si no afectaran a la salida del aire con las ULAS que se colocaron en tienda y si causa afectación, se propone cerrar los louvers. ¿Se realizara lo indicado en proyecto? o ¿se cerraran los louvers? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5996 | En el plano de E-commerce A-408 nos indican que en el mueble que está al lado de las lapsos y tablets van dos PC y una impresora, el mueble en el plano mide 1.60 pero el que fue suministrado mide 0.90 y no entran los equipos, contratista requiere saber si se reubicarán las dos PC o quedará tal y como se muestra en la imagen adjunta (sin impresora) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5997 | RFI 28 OVER HEAD EN TRASVASE DE CISTERNA En plano LP1 no se indica sensor over head en tapa de cisterna de trasvase, es lo anterior correcto ? | 2 | Se carga plano considerando el elemento mencionado a la carpeta BOLETINESTRIRIGA. | 0 | 22781 | 829
5998 | Se requiere saber si en el proyecto ejecutivo viene el plano de inclución debido a que no se encuentra cargado en ninguna carpeta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
5999 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano A101a “LAYOUT” y A104 “PLANO DE MUROS” se requiere un muro de Tablaroca de 5.50 m hacia piso de ventas.??En el plano A408b “BASES PARA COMPRESORES Y DETALLES” y A406b ”CORTES Y ELEVACIONES DE OFICINAS POSTERIORES II” se interpreta que el muro de Tablaroca se desplanta sobre la estructura de protocol AB, pero no se cuenta un detalle para el desplante correspondiente.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si es correcta esta observación y si es lo es, favor de compartir el detalle para el desplante, de igual manera surge la duda con respecto a la vibración que puede transmitir el equipo a la base, ya que podrían surgir grietas en el muro de Tablaroca. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6000 | Por medio del presente reporte se informa que, de acuerdo con lo encontrado en sitio para el desmantelamiento de las camaras de lácteos y congelados, se observa que se cuenta con un faldón existente en la parte posterior del faldón actual hacia piso de ventas (que no se desmantelo en alguna remodelación) que contiene una tira con espejos los cuales solo se encuentran sobrepuestos.??Por lo cual les informamos que se deberán de retirar estos espejos debido a que es inseguro trabajar en la parte baja de los mismos (realizando el desmantelamiento y armado de la nueva cámara de lácteos) ya que están propensos a caerse, de igual manera solicitamos de su apoyo para indicarnos si ese faldón se desmantelará o se quedará como se encuentra actualmente debido a que no se encuentra indicado en el proyecto ejecutivo. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6001 | RFI 29 DETECTOR DE HUMO EN CUARTO DE MAQUINAS En el plano LP4 no se indica detector de humo YO alta temperatura en cuarto de máquinas, es lo anterior correcto? | 2 | Se carga plano en carpeta BOLETINESTRIRIGA. | 0 | 22781 | 829
6002 | En el proyecto nos indica el desconectador del molino de carne en medio del muro (a como se muestra que esta instalado en la imagen adjunta), sin embargo al momento de que el proveedor instalara el molino de carne nos percatamos que su cable esta mas corto por lo que el molino quedo en el centro del muro, en proyecto nos indica que el molino va pegado al muro izquierdo, pero en sitio quedo en el centro, esto afecta al personal que trabaja en el área, por lo que se tendria que mover el desconectador hacia la izquierda con el fin de que el molino suministrado quede en el lugar indicado en proyecto, este movimiento seria un adicional para la contratista. ¿Se acepta el movimiento? o ¿quedara tal cual a como se ve en sitio (molino en el centro)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6003 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano C06a “PLANO DE REDES HIDRAULICAS EXTERIORES” indica que el agua tratada de la PTAR se ocupara en los servicios de los WC y mingitorios en los sanitarios.??De acuerdo en los planos HCM-01 Y 02 no se observa un bypass o alimentación para los sanitarios, de acuerdo con los comentarios del proveedor de la PTAR señala que se pueden tardar de un mes a mes y medio en dar la calidad del agua para su uso correspondiente, por lo cual es necesario tener un bypass para que los sanitarios tengan el servicio.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se deberá de implementar lo indicado por el proveedor ya que si se demora el tiempo mencionado no se tendrán los servicios sanitarios en la unidad, de igual manera en cuanto le tengan que dar un mantenimiento a la misma y quede fuera de servicio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6004 | DE ACUERDO A LA VISITA CON TELMEX SE LLEGO A LA CONLUSION DEL CAMBIO DE ACOMETIDA TELEFONICA OPCION 1 DE REGISTROS POR TUBERIA SUBTERRANEA, POR LA ACOMETIDA TELEFONICA OPCION 2 POR MUFA AEREA UTILIZANDO TUBERIA GALVANIZADA DE 2” A REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DENTRO DE TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6005 | En el plano IE-07 ALIMENTADORES PRINCIPALES se indica que la caja de conexiones de barras de cobre hace conexión directa con el trasnformador y graficamente muestra la canalización dentro del registro de media tensión. En sitio encargado de energía de de WM nos hizo la observación que CFE no permite que este registro comparta lineas derivadoras, todo debe ser independiente. ¿Se dejará esta canalización sobre el registro de media tensión? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6006 | EN REFERENCIA AL A101a Se presenta el siguiente problema: El mueble suministrado por Store Planning para el área de E-COMERCE para el resguardó de vinos, licores y demás. No cuenta con chapas en sus puertas y gerencia nos esta pidiendo estás para mayor seguridad de los productos, ya que han tenido incidencias de robo de estos productos en esta área en específico. Las cuales no están dentro de los alcances del proyecto, de autorizarlas favor de mandar detalles de modelo e instalación. | 2 | El mueble es suministrado por Store Planning, por lo que se debera revisar con ellos esta solicitud. | 9 | 22781 | 1425
6007 | EN REFERENCIA AL A101a Se tiene la siguiente solicitud: Por operación de tienda se solicita dejar el verificador de precios, lo podemos conservar para instalar un contacto. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA | 2 | En layout compartido por EO no se indicaron desde la primer version del proyecto ningun checador de precios en piso de ventas, asi como en el prototipo tampoco viene indicado. | 9 | 22781 | 1425
6008 | RECIBIMOS EQUIPOS POR PARTE DE PROVEDOOR (AZUL DE MEXICO), SE REVISO DE ACUERDO A PROPYECTO Y NO VENIAN INCLUIDOS DOS BOMBAS QUE PERTENECEN AL CARCAMO SANITARIO, EL PROVEDOR COMENTA QUE ELLOS NO TIENEN EL PEDIDO DE ESTOS DOS EQUIPOS ¿LA CONTRATISTA SUMINISTRARA ESTOS EQUIPOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6009 | En el proyecto sanitario (planos IS-01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL y el plano GIS-01-INSTALACION SANITARIA DE ABARROTES Y SERVICIOS) se indica que en la parte frontal de los hornos y la fermentadora se llevan tres coladeras PISA C4, C5.¿es correcto lo que indica el proyecto?.por lo regular solo se instala una coladera para la fermentadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6010 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con las dimensiones de la cimentación del tanque de agua y la losa de concreto armada que se realizará debido a las necesidades del proveedor de PCI, se observa que interseca en la construcción de la cisterna trasvase.??De acuerdo con lo revisado en sitio, la propuesta más viable es reubicar la cisterna 1.70 mts hacia la Planta de Tratamiento y con esta reubicación solo se dejaría 50 cm de separación entre la PTAR y la cisterna trasvase, de igual manera se deberá de cambiar la trayectoria de excedencias.??Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si esta reubicación es viable o se tendría que cambiar las dimensiones de la cisterna o del cuarto de máquinas, cabe mencionar que en esta propuesta no se está considerando el ancho de la banqueta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6011 | En el plano GIE-02 Fuerza y contactos abarrotes nos indica que para el enfriador y el cuenta litros es un contacto monofasico duplex de 127v (B130 y B79), el detalle es que el proveedor indica que para el enfriador y cuenta litros el contacto es a 220v a dos fases más tierra física con contacto y clavija de seguridad de medio giro, de igual forma en proyecto traemos desconectador a 220v para la batidora no obstante el equipo es a 110v y trae clavija por lo que se tendrá que colocar un contacto adicional, todos estos cambios son requerimientos para el arranque de los equipos por lo que sería adicional para la contratista. | 2 | El enfriador de agua en guia prototipo lo marca con un contacto duplex monofasico a 127v. El equipo de cuenta litros de acuerdo a las fichas técnicas nos indica un monofásico de127V. De acuerdo a prototipo la batidora indica un desconectador de las características indicadas Se realiza revisión con GNFR y prototipos, ya que, ellos nos proporcionaron las fichas tecnicas de estos equipos y se trabajo conforme a estas especificaciones. | 4 | 22781 | 1402
6012 | En plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN indica que el overhead para la instalación de alarma se deberá colocar en la posición dónde actualmente se encuentra la escalera marina existente, Sin embargo, de acuerdo a proyecto la escalera marina existente será retirada y la ubicación de la nueva escalera será en la parte posterior de la unidad, Actualmente se encuentra la instalación hasta dónde se indica en proyecto por lo que se requiere autorización para cambiar la instalación hasta la nueva escalera marina, este movimiento seria adicional para la contratista. | 2 | Se debera realizar el ajuste a la nueva ubicacion de la escalera marina. | 1 | 22781 | 2559
6013 | AL MOMENTO DE INICIAR LA EXCAVACIÓN PARA EL TANQUE DE TORMENTAS SE ENCONTRÓ EL NIVEL DE AGUAS FREÁTICAS A 2.70 M DE PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE, TENIENDO ESTO ¿EXISTE ALGUNA MODIFICACIÓN A LO RECOMENDADO EN EL BOLETÍN 5 Y 6? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6014 | El proyecto ISSUE indica una distribución de los equipos de preparados de la siguiente forma (se adjunta plano de distribución) 2 Hornos Baby T12 1 Fermentadora Por lo regular estan mandando una actualización donde la marca de los equipos cambia y la ubicación también. ¿No hay ninguna actualización para este proyecto? Puesto que las salidas sanitarias (coladeras) se ejecutaron conforme al proyecto ISSUE y estan por comenzar las instalaciones eléctricas, hidrualucas y de gas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6015 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano A101a “LAYOUT” y A601 “TABLA DE PUERTAS Y CANCELES I” indican que las medidas de las puertas para IDF y CCTV deberán de ser de 2.10 m x 1.05 m.??Debido a las dimensiones de la placa base para el protocol AB se informa que se realizará un ajuste a las puertas ya que no podrán abrir de la manera correcta quedando de la siguiente manera: Puerta de CCTV: 2.10 X 0.98 m ?Puerta de IDF : 2.10 X 1.02 mY así no afectar las dimensiones de las oficinas. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6016 | Conforme al ultimo plano actualizado de instalaciones especiales; LP-04 SISTEMA DE DCI URB-URM indican que hay solo 2 detectores de humo en el modulo de sanitarios, y uno de ellos esta justo enmedio del muro que divide el family room y sanitario de mujeres. ¿Es correcto lo que indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6017 | DE ACUERDO A LO COMPARTIDO EN LA NOTIFICACIÓN DEL PROYECTO SIOP SE TIENE UNA DIFERENCIA EN LA UBICACIÓN DEL ANUNCIO DE BIENVENIDA CON EL PLANO C15 “PLANO DE REUBICACIÓN DE CARTELERA MUNICIPAL” POR LO QUE SE ENTIENDE QUE EL QUE MANDA ES EL APROBADO POR LA SIOP ¿ESTO ES CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6018 | En el RFI 28 se pregunto si se contaba con un plano de inclusión donde se indique la instalación y se indico los requerimiento que solicitaba el proveedor sensormatic, el dia de hoy el proveedor nos compartio el plano de la instalación de los sensores de inclusión (mismo que adjunto en el RFI). Contratista requiere saber si se realizara lo marcado en ese plano comentando que seria adicional ya que no viene originalmente en el proyecto. | 2 | El plano se encuentra cargado en plataforma desde el proyecto issue. Favor de revisar plano que se adjunta en tririga | 9 | 22781 | 1425
6019 | EN REFERENCIA AL A101a Se tiene la siguiente solicitud: Por operación de tienda solicita dejar cortina de entrada de sepaprosa. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA | 2 | La cortina no se indico porque por prototipo no se maneja ya que la puerta de ese espacio que da al exterior es blindada. | 9 | 22781 | 1425
6020 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con la respuesta del RFI No. 28 “DESPLANTE DE MURO DE TABLAROCA EN PROTOCOL AB” y conforme al recorrido realizado con el área de proyectos el día de hoy, se observa que la viga no tiene el ancho necesario (10 cm) para el desplante del muro de Tablaroca correspondiente (18 cm).??Por lo cual se sugiere colocar una solera sobre la rejilla Irvin de 8”x 1⁄4” o 8”x 1⁄8” para que de ahí se pueda desplantar el muro de Tablaroca y llegar a la altura que indica el proyecto ejecutivo, sin necesidad de cortar la rejilla Irvin y que pierda la estabilidad.??Solicitamos de su apoyo para aprobar esta solución. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6021 | Anteriormente se mando el RFI 14 SUMINISTRO FALTANTES DE CCTV y respondieron que se mandaria el presupuesto a GNFR para los suministros faltantes, se solicita apoyo para el estatus de dichos suministros. | 2 | Se solicita aGNFR presupuesto para elaborar OC. | 9 | 22781 | 1425
6022 | EN REFERENCIA AL A101a Se tiene la siguiente solicitud: Por operación de tienda solicita dejar las protecciones existentes en el estacionamiento para mayor seguridad en el acceso. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA | 2 | Generaria alguna adicional?, derivado que si existe y se coloco se puede dejar | 0 | 22781 | 829
6023 | Se tiene una complicación con el relleno del pozo se siguió la indicación del vaciado de la grava debido a que la apertura era muy estrecha se creó un talud y la bajada de la grava no quedo al centro ni se repartió de manera uniforme, por lo cual se va requerir hacer una apertura más amplia y bajar a personal para que reparta la grava de manera uniforme, esta sería una posible contra propuesta, para poder continuar con los trabajos, quedamos a la espera de su confirmación o indicación de procedimiento a seguir. Se debe introducir el material de la manera menos agresiva y de abajo hacia arriba para evitar dañar las paredes del pozo, esto mediante algún orificio que se pueda hacer en la losa sin afectar el acero del armado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6024 | En el plano de alarmas nos menciona que en trastienda van dos jaulas de alto valor, una para vinos y licores y otra para e-commerce, el detalle es que no han sido suministradas, se pregunto al área de store planning y comentaron que ellos no saben de ese suministro, el detalle es que todo está listo para realizar el enlace final, sin embargo, estas dos zonas al no encontrarse las jaulas quedarían abiertas e impedirían realizar el enlace final, por lo que se requiere su apoyo a conocer el estatus de este suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6025 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con la ubicación del parabús indicada por el desarrollador se tendrá que demoler parte de la guarnición existente debido a las dimensiones de la cimentación e interfiere en el acceso por 1.00 m dejando libre 2.00 m y no se colocará de manera ortogonal.??Actualmente se encuentra una bahía enfrente la cual tiene libre 5.60 m pero esta cuenta con una rampa para minusválidos y tiene un desarrollo de 1.00 m hacia la bahía. ??Por lo cual solicitamos de su apoyo para confirmarnos que el parabús se colocará en el área indicada por el desarrollador, si es así para no tener tantas afectaciones con la cimentación no se podrían considerar zapatas colindantes en lugar de centrales.??Se adjunta levantamiento de las instalaciones actuales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6026 | CONFORME AL SCOPE PARA LA OBRA NO SE CONCIDERA UN UPS NUEVO PARA ALARMAS, ESTO ES CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6027 | En recorrido con store planning se observo que hay polvo en las mesas de los asociados ya que esta área no cuenta con plafón por lo que ellos solicitan la colocación del plafón. ¿Se aprueba esta solicitud o quedara el espacio tal cual en el proyecto? | 2 | El proyecto se desarrollo conforme a prototipo el cual no indica la colocacion de plafon en este departamento. Se deberá revisar con con E.O. esta solicitud para ser autorizada. En caso de ser autorizado se deberá generar mediante OT con cargo a tienda. | 9 | 22781 | 1425
6028 | CONFORME A LO SEÑALADO EN LA RESPUESRA RFI 35 RETIRO DE REGULADOR EN LINEA DE GAS TORTILLADORA HAGO LAS SEIGUIENTE OBSERVACION, SOBRE EL TRANSCURSO DE LA LINEA DE GAS. De acuerdo con lo señalado la instalación se realizo conforme a proyecto original, desde la línea de distribución a partir del tanque estacionario es de ¾”, hasta la instrucción de la línea baja columna de gas ¾” y llega al interior del hub por arriba del plafón hasta llegar a una llave de paso arriba del plafón es ahí donde se hace un cambio de diámetro conforme a proyecto original a ½” viaja por plafón un aprox de 3ml, y después baja por columna diámetro de ½” hasta conectarse al regulador propuesto en proyecto original y después sale con diámetro de ¾” sube columna de 34” y viaja por arriba de plafón y baja a la distancia requerida para alimentar maquina de tortillas, baja columna de ¾” por plafón a la ubicación de la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6029 | En recorrido con store planning mencionaron que el adopasto debe de llevar pasto y no arena, todo se hizo con referencia al plano AC-04a Planta de terracerias. Solo para confirmar, ¿debera de llevar pasto o solo lleva arena? | 2 | El proyecto se desarrollo conforme a las especificaciones vigentes de Walmar. La cual no indican la colocacion del pasto en esta area. De ser necesario o al ser una solicitud pr parte de operación de la unidad es necesario que se revise con el equipo de E.O. esta solicitud para ser autorizada. En caso de ser autorizado se deberá generar mediante OT con cargo a tienda. | 9 | 22781 | 1425
6030 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano “CV-002 DETALLE DE FOSAS” indica que el NTP es el 8.34 , de acuerdo a los planos para el cuarto de máquinas, subestación y losa del tanque de agua el NPT es el nivel 100.00 (8.50).??Conforme a estos niveles, el piso terminado de la PTAR quedará 20 cm por debajo de todos los cuartos construidos.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos si se respetará este nivel indicado o se subirán estos 20 cm para que quede al mismo nivel de piso terminado de los cuartos (maquinas, subestación y losa del tanque de agua. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6031 | Durante la conexión de servicios eléctricos con los proveedores de los equipos en área de Amasijo se detecta que en proyecto de origen en plano GIE01-INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS AREA DE PREPARADOS-1715 los siguientes servicios están a 127 VOLTS y los equipos necesitan alimentación eléctrica a 220 VOLTS:- (T18-16 GM) Amasadora de maíz para tortilladora- (4GM-B130B) Enfriador de agua y cuentalitros- El proveedor en sitio nos solicita un servicio adicional para la tortilladora a 220 volts retractil para el equipo complementerio a la torrilladora Adjunto evidencia fotográfica de los equipos mencionados, por favor nos apoyan en indicarnos en que circuito adicional se instalaran estos nuevos servicios y la capacidad de los interruptores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6032 | En recorrido con store planning se hizo la mención de que el proyecto no contempla áreas verdes ni grava, (unicamente nos menciona limpieza de las áreas permeables) por lo que solicitan que se confirme si no viene de alcance el colocar grava o nueva área verde. | 2 | Durante recorrido y en conjunto con E.O y operación, se estableció que no se tiene alcance para la colocacion de grava o areas verdes. | 9 | 22781 | 1425
6033 | En los planos GIAA-01 DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS EN AMASIJO y IAA-03 CORTES GENERALES te muestra como deshoga el aire de los equipos de extracción. El extractor VE-03 de la campana de amasijo no muestra el detalle de como desahogara el aire (por muro, por cubierta o si se interconectara al ducto de los hornos y fermentadora). Se solicita el detalle de este extractor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6034 | SE CARGA RFI CONFORME A BOLETIN QUE SE RECIBIO EL DIA DE HOY. Por medio del presente reporte se informa que, de acuerdo con el desmantelamiento de la cámara de congelados de lácteos, se queda un espacio vacío para colocar tarimas .?? En el plano IE-01 “ALUMBRADO PISO DE VENTAS” no indica la colocación de luminarias en esta área, de acuerdo con lo que se observan en las fotografías no se cuenta con la suficiente iluminación para la exhibición del producto y gerencia de tienda solicita que se mitigue esta oportunidad.??Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si se consideraran el suministro e instalaciones para la iluminación en este espacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6035 | Proveedor externo EMERSON revisan que los equipos existentes UPE 01, UPE 02, QUE NO FUERON SUMINISTRADOS, SI NO ERAN EXISTENTES DE MARCA TRANE, NO MUESTRAN un buen funcionamiento. Adjunto orden de servicio de proveedor externo EMERSON para que de favor informen a las áreas correspondientes en dar servicio de mantenimiento o suministro de nuevos equipos. El equipo UPE 03 existente de la marca TRANE se encontraba totalmente obsoleto, Gerencia de Tienda solicito que se bajara dicho equipo, el cual se entrega a venta en activos, Contratista hace entrega de acta de dicho desmantelamiento (adjunto acta de entrega). Por lo cual en la ubicación del equipo UPE 03 quedan las instalaciones nuevas y el area del equipo es cubierto provisionalmente en Techumbre, por favor nos indican que hacer con las instalaciones de ducteria y el orificio de instalacion de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6036 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con la visita del proveedor de la Planta de Emergencia y se revisa lo siguiente:??1.- El proveedor indica que se deberá de cambiar la trayectoria para la transferencia de PDE, ya que no debe de pasar sobre los tanques de diésel, por lo cual señala que desplazará hacia le puerta.??2.- De igual manera se informa que el proveedor solicita un detalle para sujetar la charola para la transferencia de la PDE o si se puede sujetar por los montenes ya que colocarán 20 puntas de calibre 400 KCM.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si el método de sujeción será a base de mordazas con varilla roscada en los largueros L1 de la subestación eléctrica y si el cambio de trayectoria es correcto. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6037 | En los planos arquitectonicos de alzado y cortes no se muestra detalle de la pintura que llevaran los faldones generales ni dimensiones. Se solicita detalle de estos faldones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6038 | En recorrido con store planning se hizo el comentario que las instalaciones y la base de la tv del área de e-comerce no deben de estar visibles en el muro si no por dentro del muro por temas de imagen, el detalle es que ese muro es del family room el cual se marcaba como existente, por lo que solicitan colocar un muro para tapar dichas instalaciones asi como la base de la TV. ¿Se acepta esta solicitud? | 2 | De acuerdo con los alcances solicitados para el desarrollo del proyecto, se solicito conservar el muro. Por ello se realizo la propuesta de suspender la pantalla. Se deberá revisar con con E.O. esta solicitud para ser autorizada. En caso de ser autorizado se deberá generar mediante OT con cargo a tienda. | 1 | 22781 | 2559
6039 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo el plano A200 “FACHADAS GENERALES” indica que se cerrará con Durock la fachada del pórtico.??Conforme a las notas de este plano no especifica que es alcance del desarrollador como en el panel metálico “Economuro, de acuerdo con la tabla de alcances en el punto F “LOCAL COMERCIAL PARA TIENDA WALMART) subíndice F.27 señala “Construcción de muros de block, Tablaroca y Durock en los exteriores inmediatos a la tienda WM , así como sus acabados de acuerdo con el proyecto ejecutivo del desarrollador”, es parte de su alcance.??Se consulta con el desarrollador este alcance e indica que no está en proyecto ejecutivo, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos quien será el responsable de realizar este trabajo al igual que el faldón del acceso para la colocación de la señalización, ya que la contratista general indica que no lo tiene considerado al igual que el desarrollador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6040 | SE OBSERVO DENTRO DE LA ZONA DONDE SE ESTA DANDO MANTENIMIENTOREMODELACION ETAPA 3, “CAMARA DE SALCHICHONERIA” EXISTE UNA COLUMNA QUE ESTA DESGASTADA EN LA PARTE INFERIOR Y NO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, TAMBIEN SE OBSERVO QUE TIENE COLOCADO EL LINE EN UNA DE SUS CARAS. ¿SE PUEDE REALIZAR EL MANTENIMIENTO?, YA QUE AHORA FORMA PARTE DE PISO DE VENTAS. CABE ACLARAR QUE NO SE TIENE UN ALCANZE. (SE ADJUNTA EVIDENCIA) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6041 | La contratista ha tenido retraso en la ejecución de la instalación de tubería de la red contra incendio y Gerencia de Tienda comenta que no hay disponibilidad en que la Contratista trabaje de noche, debido a que no tiene personal para hacer guardias en la noche, hasta finales de marzo. Y está pendiente la instalación de tubería de la línea central que esta en paralelo del (EJE 7) como indica el plano SCI01-SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1715. Por lo cual la Contratista propone omitir la instalación de la tubería central (EJE 7) y realizar instalación de tubería e instalación de una bolsa de manguera hacia la salida de emergencia (100-B) en costado Norte de Tienda. Adjunto plano SCI01-SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1715 con trayectoria de Red SCI (proyecto de origen) y plano SCI01-SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL con la propuesta de instalación que hace la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6042 | En el plano IAA-01 DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS EN PLANTA DE MERCANCIAS, se indica que en las oficinas administrativas tenemos un ducto de extracción que conecta al SITE y a la oficina administrativa con un ventilador de extracción (VE-04). En el plano de cuadro de equipos, no esta considerado este extractor y mencionando que en el proyecto contamos con unidades paquete. ¿Es correcto lo que indica el proyecto? Si es correcto, ¿A quien le compete suministrar este equipo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6043 | En el plano A-400 PLANO DE VESTIBULO Y PORTICO DE ACCESO actualizado no muestra el código de color que tendrá el muro de Tablaroca de servicio al cliente. Este muro por lo regular es color amarillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6044 | DE ACUERDO AL PLANO COMO RESPUESTA DEL RFI N. 18 “REUBICACIÓN DE CUARTO DE BASURA”, SE PONDRÁ UN DESCONECTADOR EN EL AREA DE CUARTO DE BASURA PARA EVAPORADOR. SE NECESITARÍA PROPONER UN ADICIONAL, PARA GENERAR LA COMPRA DE ESTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6045 | En los planos arquitectónicos y de cortes actualizados no indica si en los faldones de las cámaras de lácteos, carnes, masas, preparados de carnes y el pórtico de acceso. ¿Es correcto lo que indica el proyecto? Esto por que se dejan pasos hombres para temas de mantenimiento de instalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6046 | De acuerdo al plano “A-100 planta arquitectónica 3781-OC desmantelamiento” no sé cuenta con alcance de retiro de panel WR que se encuentra en parte superior de la cámara de carnes. ¿Podría cambiarse y retirar el existente?, de igual forma en la parte superior los IPR se encuentran oxidados, y una parte ya está desechos. ¿Podría llegar el alcance a un refuerzo de IPR? O el area se queda tal cual y solo se realizaria la colocacion del nuevo plafon? SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6047 | En proyecto SE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA se indica que en la subestación tenemos un tanque de diésel de 960 Lts independiente al tanque que trae integrado la planta de emergencia. Ya se consulto el alcance con el proveedor de la planta y confirma que el no suministra este tanque. ¿Podrían informarnos de quien es el alcance de suministrar este tanque? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6048 | De acuerdo al plano “A-100 planta arquitectónica 3781-OC desmantelamiento” En el desmantelamiento de cámara de Carnes existente, marca puerta pegada a zona de “Lockers” pero hay una puerta existente del lado de preparado de carnes, considerando un vano de acuerdo a las medidas marcadas, ¿podría dejarse en la misma ubicación existente?, igualmente no marca un alcance en el retiro de esta puerta, ¿sería un ppto adicional? El retiro de esta puerta existente. o se queda el area como se encuentra? SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6049 | En los planos actualizados eléctricos no tenemos detalle en que circuito alimentaremos los totem´s de pick up y cual será la trayectoria de alimentación. Se solicita detalle de alimentadores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6050 | Cuando se realizó el cambio de Evaporadores en preparado de carnes, de acuerdo a la OC de desmantelamientos. El plafón de estos se encuentra dañado y las dimensiones de los nuevos Evaporadores es menor, así que los espacios vacíos quedan por el cambio de dimensiones. Al ser un área de preparado de alimentos, es necesario cubrir la superficie del plafón descubierto. ¿Se puede tener alcance para darle solución a esta oportunidad? Por qué de acuerdo al plano “A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA OC DESMANTELAMIENTO, no se cuenta con el alcance de mantenimiento en el plafón. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6051 | RFI 45 REPORTE DE LA ESCALERA MARINA EN ATENCION A LA RESPUESTA DE LA NOTIFICACION 59255518 SE COMPARTE EL REPORTE FOTOGRAFICA DE LA ESCALERA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6052 | Dando seguimiento a los trabajos de SICT se solicita el apoyo para que nos confirmen lo platicado en la última reunión vía zoom. ¿Se realizarán trabajos de demolición de los espacios reportados que ya cuentan con firmes? Se adjunta el reporte ya compartido por correo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6053 | Al realizar el último recorrido con gerencia el día de ayer 12 de Junio del presente año. Se hicieron comentarios marcándo como pendientes actividades que no tenemos alcance.1.- Pintura en faldón;En anterior recorrido se llegó al acuerdo de tratar de igualar el color, solo en una parte, más no en todo el faldón. El cual se realizó lo acordado. 2.- En proceso de obra se envía RFI Núm. 26. “Reubicación de hawaiana”, se realizo lo acordado a este RFI para no tener a la vista del cliente las instalaciones mecánicas y eléctricas. Gerencia en recorrido solicitó que la instalación se ocultara con un plafón, pero se atendió con la reubicación de la hawaiana. 3.- También se marco el plafón de carnes. El cual se metió RFI, se llegó a un acuerdo que se dejaría tal y como está, cabe mencionar que se trató de arreglar con piezas existentes que tenía mantenimiento. | 2 | es correcto, el plafÃ³n de casetones se arreglÃ³ conforme a las piezas existentes. | 4 | 22781 | 1402
6054 | En el plano C03 PLANO DE CONJUNTO se visualiza que en el acceso a la rampa de andén hay un portón. En los planos de herrerías y cortes este portón no aparece. ¿Se llevará portón en este proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6055 | En el proyecto no tenemos indicado si llevamos boton de panico. En algunas ocaciones se indica tener un boton de panico en la oficina administrativa. ¿No llevaremos el boton de panico? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6056 | En el proyecto eléctrico DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR tenemos indicado que, partiendo de la alimentación del transformador y el equipo de medición, se instala el ITM principal junto al equipo de medición y también tenemos el ITM del cuarto de bombas. El plano SE-02 DETALLES CONSTRUCTIVOS solo te muestra el espacio para el equipo de medición y el ITM principal. Se solicita el detalle (ajuste) del nicho de mampostería para que se puedan instalar los dos interruptores y el equipo de medición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6057 | Se solicita que se confirme el alcance del suministro de la tarja del lavamanos de los baños. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6058 | Dando seguimiento al RFI 32 UBICACIÓN DE HORNOS Y FERMENTADORA se solicita visibilidad sobre el tema puesto que ya se cerraron los trabajos de amasijo; ubicación de coladeras, desconectadores, alimentación hidráulica y ductería de extracción conforme al proyecto ISSUE. Tenemos programado para el próximo 09 de octubre el suministro de los Hornos y fermentadora, el proveedor ya confirmo que la marca será EUROPAN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6059 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano “A-601c - DETALLES DE MALLAS” indica que las dimensiones interiores para la jaula de E-commerce son de 1.36 x 0.83 m.Al realizar el armado del rack se observa que tiene mayores dimensiones, el rack armado mide 1.44 m de poste a poste teniendo una diferencia de 8 cm.Revisando en sitio la maniobra de Store Planning indica que se necesitan 15 cm más como minimo para poder realizar el armado correspondiente del rack. (SE ADJUNTA EVIDENCIA)Se solicita su apoyo para indicarnos si se realizará el ajuste de la jaula para que el rack pueda ser armado dentro de la misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6060 | EN EL PLANO IE-04 FUERZA Y CONTACTOS NORMALES SE INDICA QUE EN LA PRIMER GONDOLA DEL ACCESO PRINCIPAL SE HABILITARAN 3 CONTACTOS MONOFASICOS DUPLEX PARA LA MERCANCIA (ELECTRONICA), PARA LOS NUEVOS PROYECTOS SE ESTA SOLICITANDO QUE SE CAMBIEN DE UBICACIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CI (CI-22-004). ¿SE APLICARA ESTE CAMBIO? | 2 | El proyecto se desarrollo con guias mecÃ¡nicas del protortipo vigente 2021. | 9 | 22781 | 1425
6061 | RFI 8- Corrección de Materialidad en Plano A409b Durante la demolición en el sanitario de asociados mujeres, encontramos que el muro descrito en el plano A409b como de block de concreto es en realidad de durock, lo cual no estaba dentro de los alcances. Se solicita confirmar la corrección del plano y la inclusión de la instalación de panel de durock nuevo en el alcance del trabajo. | 2 | Derivado del hallazgo, se carga boletín BOL-02 MURO EN SANITARIOS-6213, donde indicamos el cambio de material del muro a muro de durock con el mismo acabado final de cerámico astrato blanco. | 1 | 22781 | 2559
6062 | En base al plano de firmes ES-400 y GMR-2 Cámaras nos indican medidas diferentes entre ambos, por lo que la contratista requiere saber si nos adaptamos a las medidas de los planos de refrigeración, de igual forma se anexa un reporte con la problemática que implica (quitar el bastidor de la puerta para colocar la trabe) se adjunta reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6063 | En el plano de Cuartos Eléctricos IE-08, nos menciona que el tablero de Emerson se ubicará a un costado (0.29cm) del tablero general TG y del tablero HE (0.10cm), comúnmente se coloca al lado del tablero de Emerson un contacto regulado y un nodo de datos, de acuerdo al plano de sistema de ahorro de energía no nos indica la ubicación del nodo ni del contacto, teniendo en cuenta que el espacio entre tableros es poca, se requiere saber si se cambiará de ubicación el tablero de Emerson o si bien que nos indiquen la ubicación del nodo y del contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6064 | RFI No 17 AJUSTE EN BASE PARA RACK DE COMPRESORES De acuerdo a la reunión de hoy (13 de febrero) vía zoom con el proveedor de refrigeración, construcciones y diseño en dónde se informó y revisó las nuevas dimensiones del rack de compresores.Solicitamos su apoyo para indicarnos los ajustes pertinentes que se harán a la base que se señala en el proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6065 | EN REFERENCIA AL A101a Se tiene la siguiente solicitud: Sensormatic solicita 2 contactos de voz datos para botones de ayuda. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA | 2 | Esas salidas no se solicitaron en la etapa de proyecto, por lo que se debe revisar de donde viene la solicitud de estos adicionales | 9 | 22781 | 1425
6066 | RFI No 47 “PASO DE TUBERÍA DE SUCCIÓN PARA BOMBAS PCI”Por medio del presente reporte se informa que derivado a las instalaciones para la tubería de succión para las bombas electricas y de combustión para el sistema contraincendios se deberá de realizar un ajuste al louver ya fabricado para el cuarto de máquinas.??De acuerdo con lo indicado por el proveedor de SCI “Saca” esta trayectoria debe de ser ortogonal y al nivel que se encuentran las bombas y el tanque, por lo cual no se puede realizar alguna desviación o cambio de trayectoria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6067 | RFI No 48 “REFUERZO EN BASE DE CONDENSADOR C”Por medio del presente reporte se informa que debido al ajuste de dimensiones para el condensador “C”, en el plano ES-702 BASE DE CONDENSADOR B_REVD indica que se incrementan dos apoyos al realizar el cambio de longitud.??Para realizar las adecuaciones indicadas en el nuevo plano con respecto a los apoyos adicionales se dificulta la ejecución debido a que ya se cuentan con las instalaciones de refrigeración, electricas e hidráulicas en esta zona, al igual que se tiene cerrado el plafón de amasijo por lo cual se vuelve inaccesible esta área.??Debido a esta situación en lugar de colocar las patas de la base, se colocaron dos ángulos desde el extremo que se aumentó hacia las dos patas existentes formando una ménsula. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6068 | ﻿ RFI No 49 “CINTA EN MALLA CICLONICA DE ACCESO A CLIENTES”Por medio del presente reporte se informa que en el plano A601b PLANO DE UBICACION DE PUERTAS indica la colocación de malla ciclónica para delimitar el acceso y salida de la tienda, de acuerdo con el plano de la tabla de puertas y canceles no indica que lleve algún acabado en específico como cinta de privacidad.??Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si esta malla ciclónica no lleva cinta de privacidad color azul. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6069 | RFI No 51 “BASES PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE REFRIGERACIÓN”Por medio del presente reporte se informa que en el plano A103d DETALLES DE CUBIERTA BASES DE EQUIPOS se muestra un detalle para las bases de equipos y antenas pero nos hace referencia a los planos estructurales y no se encuentra un plano para las bases de los equipos de las unidades condensadora independientes de refrigeración.??De acuerdo a lo conversado con el proveedor estos equipos llevan una base para que se coloquen esta unidades.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos si efectivamente llevan una base y si se realizará la sujeción anti huracanes como se indica en el plano A103f PLANO DE DETALLES DE SUJECIÓN VIENTOS FUERTE, de igual manera indicarnos si los equipos condensadores de 8 y 10 motores de refrigeración no llevaran algún método de sujeción ya que no se muestra en los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6070 | RFI No 51 “BASES PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE REFRIGERACIÓN”Por medio del presente reporte se informa que en el plano A103d DETALLES DE CUBIERTA BASES DE EQUIPOS se muestra un detalle para las bases de equipos y antenas pero nos hace referencia a los planos estructurales y no se encuentra un plano para las bases de los equipos de las unidades condensadora independientes de refrigeración.??De acuerdo a lo conversado con el proveedor estos equipos llevan una base para que se coloquen esta unidades.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos si efectivamente llevan una base y si se realizará la sujeción anti huracanes como se indica en el plano A103f PLANO DE DETALLES DE SUJECIÓN VIENTOS FUERTE, de igual manera indicarnos si los equipos condensadores de 8 y 10 motores de refrigeración no llevaran algún método de sujeción ya que no se muestra en los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6071 | RFI No 51 “BASES PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE REFRIGERACIÓN”Por medio del presente reporte se informa que en el plano A103d DETALLES DE CUBIERTA BASES DE EQUIPOS se muestra un detalle para las bases de equipos y antenas pero nos hace referencia a los planos estructurales y no se encuentra un plano para las bases de los equipos de las unidades condensadora independientes de refrigeración.??De acuerdo a lo conversado con el proveedor estos equipos llevan una base para que se coloquen esta unidades.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos si efectivamente llevan una base y si se realizará la sujeción anti huracanes como se indica en el plano A103f PLANO DE DETALLES DE SUJECIÓN VIENTOS FUERTE, de igual manera indicarnos si los equipos condensadores de 8 y 10 motores de refrigeración no llevaran algún método de sujeción ya que no se muestra en los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6072 | Por medio del presente reporte se informa que el pasado 17 de Enero se realizó un recorrido con el proveedor de refrigeración “Rensa” e indica que necesita una coladera de condensados para el rack de compresores y debe de estar lo más cercano a una de los apoyos (columnas) del mezanine, ya que por ahí bajaran la tubería para el desagüe de equipo. ??Debido a que no se encuentra señalada en el plano IS-01 “RED GENERAL Y CONDENSADOS” por lo cual se solicita de su apoyo para indicarnos si se realiza la petición del proveedor de refrigeración.Agrego reporte.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6073 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano IE-01 “Alumbrado de Piso de Ventas” no indica que la instalación de un apagador para el control de las luminarias en salchichonería.??De acuerdo con el plano EM-01 “Ahorro de Energía” solo considera a refrigeración y no alumbrado.??Por lo cual solicitamos su confirmación que estas luminarias nuevas en salchichonería se controlarán directamente del tablero GP1. SE ADJUNTE REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6074 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo al recorrido con el área de proyectos el pasado 17 de Enero, se revisa que en el plano IE-08 “Fuerza y Contactos Planta Baja” indica la alimentación eléctrica para una cámara de panadería y en el plano IAA-01 “Instalación de Aire Acondicionado” no señala la colocación de una nueva y no se cuanta con alcance esta cámara.??Por lo cual el área de proyectos Nemesis indica que se cancelará dicha instalación eléctrica, solicitamos su apoyo para confirmarnos por este medio lo mencionado en la reunión. SE ADJUNTA ARCHIVO FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6075 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano GMR-1 “LAYOUT BA INDEPENDENCIA OC-5” indica que la cámara de media temperatura de panadería cuenta con una unidad condensadora independiente y en sitio es la cámara de congelados, también señala que estas camaras no tienen alcance.??La cámara que está con la unidad condensadora se queda de manera independiente y la otra solo se conectan al troncal nuevo correspondiente.??En el plano “GMR-4 TRAYECTORIAS BA INDEPENDENCIA OC-5” señala que se tiene alcance de nueva trayectoria de los evaporadores de estas camaras y se conectan al rack de compresores. ??Por lo cual se entiende que se cancela la unidad condensadora, solicitamos su apoyo para indicarnos cual es el alcance correcto. SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6076 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano A-102A “PLANTA DE CUBIERTA” y en el plano “DEM-102 PLANTA DE CUBIERTA” indica que todos los alcances de retiro de la refrigeración son por parte de la contratista.??El proveedor de refrigeración que el no tiene el alcance de bajar los equipos (condensador y rack de compresores) solo los desconecta electromecánicamente, el contratista general señala que tampoco cuenta con este alcance.??De acuerdo a lo señalado en el plano se entiende que esta maniobra y retiro es por parte de la contratista general, solicitamos su apoyo para indicarnos si es correcta esta interpretación.?De igual manera solicitamos su apoyo para confirmarnos que solo se desalojan los equipos y no las estructuras que se encuentran actualmente. SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6077 | Por medio del presente reporte se informa que el proveedor de refrigeración comparte el día de hoy el plano GMR5 “CUARTO DE MAQUINAS BA INDEPENDENCIA OC-5”. Revisando el plano compartido se observa que las medidas de los equipos cambian, al igual que el peso de los mismos. En la base del rack de compresores indica que se tiene un espacio vacío de 4.42m x 1.10 a ejes y el equipo actual mide 3.90 x 1.10 m. En la base del condensador indica que se tiene un espacio de 5.638 m x 2.11 m y el equipo actual mide 4.54 m x 2.20 m. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos las adecuaciones que se realizarán a las bases para que los equipos asienten de la manera correcta. Se comparte el plano enviado por el proveedor de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6078 | Por medio del presente reporte se informa que el día de hoy se presentó a sitio para realizar un recorrido de reconocimiento el proveedor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “AQUAMEX” y entre los puntos que se revisaron, el proveedor hizo las siguientes observaciones :??1.- Se deberá de colocar un nuevo registro de al pie de la descarga está en la fosa de agua tratada, ya que en el plano “PR-003 DIAGRAMA DE SERVICIOS”?indica que su salida está en la fosa de agua tratada y en el plano “C07 PLANO DEL DRENAJE SANITARIO” lo indica al pie del cuarto de máquinas. ??2.- Debido a esta solicitud indica que se puede reubicar el registro solo para anexar el nuevo que está solicitando.??De igual manera y de acuerdo con la visita del área de proyectos del pasado 30 de Abril, se deberá de reubicar el registro y la trayectoria que pasa por debajo de la cimentación del tanque de agua. ??Por | 2 | LA LINEA DE EXCEDENCIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HACIA EL COLECTOR MUNICIPAL ES ALCANCE DEL DESARROLLADOR; MIENTRAS QUE EL ALCANCE DE WM ES UNICAMENTE LA LINEA SANITARIA HASTA LA LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO. POR LO QUE, EL VO.BO. PARA LA COLOCACIÓN DEL NUEVO REGISTRO, ASI COMO LA REUBICACIÓN DE LA LINEA DE REGISTROS QUE PASAN POR DEBAJO DE LA CIMENTACIÓN DEL TANQUE DE AGUA DEBERA REVISARSE CON EL DESARROLLADOR. ENVIAMOS CORREO A FRISA PARA SU VO.BO. | 1 | 22781 | 2559
6079 | Por medio del presente reporte se informa que en plano DEM-101 “PLANTA DE PISOS” indica que se colocará autonivelante pero no señala las especificaciones, de acuerdo con otros proyectos se ha ocupado el NOVOPLAN 2 PLUS marca Mapei. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si este mismo se podrá utilizar o indicarnos las especificaciones adecuadas para este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6080 | Por medio del presente reporte se informa que en plano ID-04 “VOZ Y DATOS” indica la instalación de antenas AP para las camaras de refrigeración nuevas y existentes. En el mismo plano hay una nota que indica que la contratista solo tiene el alcance de canalización y cableado de las mismas. Por lo cual solicito su apoyo para indicarnos quien suministrará e instalará las antenas ya que el SCOPE no se indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6081 | Por medio del presente reporte se informa que en plano A100a “PLANO DE TRAZO DE CAMARAS” indica que en las camaras de congelados y frutas que incrementa 10 cm con respecto al npt. De acuerdo con el proveedor de refrigeración el espesor del piso aislado en congelados es de 10 cm y la cámara de frutas quedará en un desnivel de estos 10 cm. En el plano A -101a “PLANO DE PISOS” en la simbología “3.00” indica que en las camaras de salchichonería, carnes , lácteos frutas y verduras tendrán un acabado pulido posterior a las demoliciones, pero en el plano DEM-101 solo señala que se retira el piso terrazo para las camaras de lácteos y walk in cooler de carnes y no señala el retiro para las camaras de congelados y frutas y verduras. Con respecto al plano DEM-101 señala que para la cámara de salchichonería será debastado 2.5 cm y se colocará 1 cm de mortero teniendo un desnivel hacia servicio d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6082 | RFI No. 14 LAMINA ANTIDERRAPANTE EN ESTRUCTURA DEL RACK DE COMPRESORES Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano ES-200 “ESTRUCTURA PROTOCOL” señala que se colocará rejilla Irving en esta estructura.Se solicita su apoyo para indicarnos si no se colocará lamina antiderrapante para evitar caída de objetos (tornillería) entre los espacios de la rejilla Irving. SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6083 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo a las instalaciones existentes derivadas de los movimientos provisionales para las nuevas camaras de refrigeración, se observa que en el área donde se ubicará la cámara de carnes atraviesa una alimentación de agua potable para el área de preparado de frutas y del lado donde se instalará la cámara de congelados se encuentra la estación manual. Debido a que estas dos instalaciones no se encuentran marcadas en el proyecto ejecutivo, solicitamos su apoyo para confirmarnos la reubicación de las mismas, ya que interfieren en la instalación de las camaras. SE ADJUNTA ARCHIVO FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6084 | RFI No. 15 REUBICACIÓN DE TRAYECTORIA DE INSTALACIONES ELECTRMECÁNICAS Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano GMR-4 “TRAYECTORIAS” indica que sus instalaciones electromecánicas para las nuevas cámaras de refrigeración se colocarán sobre en plafón de las áreas de preparado de carnes y frutas, debido a que no se deben de colocar estas instalaciones en las áreas mencionadas ya que si se necesita mantenimiento de las mismas no se tendría un acceso fácil y al realizar la instalación de esta manera se deberá de retirar plafón para poder realizar las canalizaciones de manera segura.Por lo cual se propone la siguiente trayectoria y solicitamos su ayuda para validarla, al realizarla de esta manera estarán expuestas a la vista del cliente ya que saldrán por la entrada de trastienda y se propone colocar un faldón de cámara de carnes a cámara de congelados de manera recta y así mejorar esta imagen. SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS Y PROPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6085 | RFI No. 16 FIRME EXISTENTE PARA CAMARA DE CARNES Por medio del presente reporte se informa que se realiza un hallazgo al ejecutar el retiro del piso terrazo ya que cuenta con un firme de concreto y un entortado de aproximante 3.00 cm, el cual se encuentra en mal estado y se desprende de manera muy fácil al realizar el retiro del piso terrazo.De igual manera se informa que al retirar las piezas del terrazo en promedio se retira de 3.00 cm y no de 2.50 cm como se señala en el plano DEM-101 “PLANTA DE PISOS”, teniendo así un espesor de 6.00 cm. SE ADJUNTA ARCHIVO FOTOGRAFICOPor lo cual solicitamos su apoyo para validar la siguiente propuesta:Retirar el entortado en promedio de 3.00 cm en su totalidad y volverlo a instalarlo con un espesor de 3.50 cm y colocar el autonivelante con un espesor de 2.50 cm o señalarnos si se cubre el espesor de 6.00 cm con autonivelante, de igual manera solicita | 2 | Buenas tardes, derivado de un hallazgo, se comparte plano para realizar los trabajos de nuevo piso en Cámara de Carnes. Se sugiere que la contratista realizara un estudio de laboratorio. Probablemente, como se trata de una plaza comercial, la resistencia del concreto no cumple con la resistencia que trabajamos con los parámetros de Walmart. | 1 | 22781 | 2559
6086 | Por medio del presente reporte se informa que se comparte el plano “SE01-SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA” para verificar las medidas para los atenuadores.??El proveedor indica que el espacio proyectado para la entrada y salida del aire no es suficiente por lo cual deben de aumentar las dimensiones de los atenuadores.??Planelec comparte sus guías mecánicas y cálculo de flujo de aire como soporte para este cambio, los cuales se comparten en este reporte.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos si se modificaran estas dimensiones ya que se deberán de ajustar los vanos en la subestación y así colocar correctamente los atenuadores que indica el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6087 | Por medio del presente reporte se informa que para la segunda etapa que comprende el cambio de la cámara de lácteos, gerencia de tienda suministra refrigeradores para la exhibición del producto para su venta.??En esta presentación se muestran los modelos, cantidades, voltajes y piezas de los equipos que han sido suministrados hasta el momento (12 refrigeradores), Gerencia de tienda indica que le suministraran un aproximado de 18 refrigeradores en total, pero aun no llegan a sitio y no contamos con sus datos, ya que serán suministrados 1 día antes de la colocación del tapial (13 de Marzo).?? Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos de donde se realizará la alimentación de estos equipos, cableado y trayectoria considerando que tienda suministrará los 5 refrigeradores faltantes. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6088 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano SM-PCI-04 indica que el nivel del cuarto de bombas y el nivel de la base del tanque de agua debe de ser el mismo.??De acuerdo con el plano ES-905 TANQUE PCI indica que el nivel de corona es de 99.26 mientras que en el plano ES-903A CUARTO DE MAQUINAS Y TRASVASE señala que el nivel para el cuarto de máquinas es de 100.00 por lo cual no se cumple con lo señalado en el plano del proveedor de SCI.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos si se ejecutara conforme la nota del plano SM-PCI-04 y así subir el nivel de desplante de la cimentación del tanque de agua. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6089 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo al boletín compartido “reubicación del cuarto de basura” en donde indica que se respetará su ubicación actual.??Se procede a revisar el boletín con las condiciones actuales y planeación de la ejecución de los trabajos para validar que no genere algún tipo de adicional, por lo cual por medio de esta presentación les compartiré las oportunidades que encontramos.?? 1.- Colocación del refuerzo de los montenes para la base de la unidad condensadora: ?Se observa que donde se ubicará el equipo se tiene la bajada del ducto de la unidad de aire lavado con una separación de 4.5 cm por lo cual no se podrá poner el refuerzo del monten indicado en el proyecto ejecutivo por lo mismo se propone una reubicación de la unidad dentro de este espacio ?2.- Reubicación de la unidad condensadora para que se quede en cubierta:?De acuerdo a lo revisado en | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6090 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con lo indicado en el correo del pasado 14 de Junio en donde se solicita la confirmación de los acabados del mobiliario de la unidad.ï¿½ï¿½Solo se colocará el laminado que se indica en la tabla general de acabados señalado en los planos A600 en donde se tenga la nomenclatura especificada y si no se muestra dicho acabado se ejecutarán el acabado natural y aplicación de barniz. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6091 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el boletín compartido vía correo electrónico de la alimentación para los refrigeradores provisionales de la segunda etapa indica que se colocarán interruptores de 15A. ??Se procede a realizar la instalación para la segunda etapa y se observan variaciones en los refrigeradores, de acuerdo con placa de datos de los refrigeradores la mayoría necesita una carga nominal de 13 A al colocarlos juntos sobrepasa la alimentación del boletín.??Por lo cual se informa que se cambian los interruptores a 30A, para que los refrigeradores trabajen de la manera correcta. SE ADJUNTA ARCHIVO FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6092 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con la respuesta del RFI No. 24 “SOLICITUD DE PLAFÓN EN PASILLO A TRASTIENDA” en donde se propone reubicar la cortina hawaiana, solicitamos su apoyo con los siguientes puntos:??1.- Compartirnos el boletín para la estructura (marco) en donde se colocará la cortina hawaiana ya que en la ubicación propuesta a los costados se encuentran paneles de refrigeración.??2.- Si se comparte el marco para la colocación de la portería para la cortina hawaiana, ¿se forrará el marco con Tablaroca?, ¿se deberá de considerar colocación de jambas?, ya que es acceso a trastienda. SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6093 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con los planos A601b “PLANO DE UBICACION DE PUERTAS” y A400 “PLANO DE OFICINAS FRONTALES” señalan la ubicación de la puerta de gerencia se ubica del lado derecho mientras que en el plano A101a “LAYOUT” se encuentra del lado izquierdo.??De acuerdo con las especificaciones nos rige el layout, solicito su apoyo para confirmarnos que se colocará conforme al plano A101a. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6094 | RFI No. 31 MURO POSTERIOR EN VITRINA DE FRUTAS Y VERDURASPor medio del presente reporte se informa que derivado al RFI “MURO TRAS VITRINAS REFRIGERACION”, al realizar el desmantelamiento y retiro de la vitrina de frutas y verduras se observa el mismo caso, lambrín de tablaroca en mal estado e instalaciones hidráulicas obsoletas. De igual manera se observa que no nada más la parte posterior de la vitrina de pasteles está deteriorada si no tambien su muro colindante, debido a que ese muro será parte de piso de ventas, se debe de retirar la parte en mal estado y darle mantenimiento.Por lo cual solicitamos de su apoyo para validar estos trabajos ya que por imagen no se pueden quedar de esta manera y el proyecto ejecutivo no marca ninguno de estos alcances en esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6095 | RFI No. 32 CIERRE DE PUERTA EN CUARTO DE BASURA Por medio del presente reporte se informa que derivado a la respuesta del RFI “UBICACIÓN CUARTO DE BASURA” en donde se respetará la ubicación actual del cuarto de basura, el proveedor de refrigeración indica que debe de estar completamente hermético ya que si no se presentarán problemas de bloqueo en el evaporador.De acuerdo con lo que se encuentra en sitio las puertas del cuarto no cumplen con lo requerido ya que cuentan con 4 secciones con material desplegado para su ventilación.Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si se cerraran estos espacios que se encuentran actualmente, se dará mantenimiento a las mismas o se cambiará el tipo de puertas ya que no se encuentra considerado en el proyecto ejecutivo.Se anexa reporte fotográfico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6096 | Por medio del presente reporte se informa que derivado del desmantelamiento de la cámara de congelados se observa que el panel de refrigeración es el muro de la bodega de alto valor en electrónica, tambien se observa que el desagüe del evaporador de la cámara está dentro del mismo cuarto.??Si retira el panel de refrigeración la bodega de alto valor quedará sin muro (sin protección), por lo cual se propone colocar una portería con metal desplegado y hacia piso de ventas un lambrín de tablaroca para que el cuarto quede totalmente cerrado.??Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos los detalles para el cierre de la bodega de alto valor de electrónica y si se clausura la coladera de condensados que se encuentra dentro del mismo ya que no se encuentran especificados en el proyecto ejecutivo. SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6097 | Por medio del presente reporte se informa que en los planos ES-701 “BASE DE CONDENSADOR A_REVB” y “ES-702 BASE DE CONDENSADOR B_REVB” las bases miden a paño exterior 5.52 x 2.21 m.??De acuerdo con lo revisado e indicado por el proveedor de refrigeración para el condensador A necesita 5.60 x 2.30 m para apoyar su equipo con 8 motores y para el condensador C necesita 7.00 x 2.30 m para que su equipo de 10 motores apoye correctamente, de igual manera señala que necesita un andador en ambas bases de 0.90 m para el mantenimiento de estos.??En el plano “GR4 CTO DE MAQUINAS SM Kabah R0” ambas bases miden 5.59 x 2.30 m con un equipo de 8 motores cada uno y se muestra un andador de 0.90 m.??Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si se realizarán las modificaciones conforme lo solicita el proveedor ya que las bases están conforme a lo indicado en los planos estructurales y arquitectónicos de la estas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6098 | Por medio del presente reporte se informa que derivado al recorrido con gerencia de tienda con respecto a la entrega parcial de la primera etapa, realizan la observación que en las camaras de congelados, frutas y verduras no cuentan con guarnición para la protección de los paneles de estas mismas.??Se procede explicarle a gerencia de tienda que de acuerdo con el proyecto ejecutivo y al piso aislado de panel de refrigeración no se puede colocar una guarnición de concreto.??Gerencia de tienda solicita revisar si se puede colocar otro tipo de protección para los paneles de refrigeración, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se puede o no instalar algún tipo de protección. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6099 | Por medio del presente reporte se informa que derivado a la respuesta del RFI No. 32 “CIERRE DE PUERTA EN CUARTO DE BASURA”, se comparten las medidas solicitadas de la puerta.??La puerta actual cuenta con dos hojas de 2.15 m de alto por 2.40 m de ancho y los cuatro espacios para ventilación con metal desplegado miden 1.10 m de largo por 0.32 m de ancho, de igual manera se informa que se deberán de considerar el cambio de cubre polvos ya que los que se encuentran están en mal estado. SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6100 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano “IE02-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO OFICINAS” indica que se colocarán luminarias en las áreas de carnes, deli y rosticería.??Nos acercamos con el proveedor para revisar el tema con respecto de los pasos para la instalación de las luminarias indicadas en el plano IE-02 pero el proveedor nos muestra el plano “GR3a INSTALACION ELECTRICA PARA REFRIGERACION SM KABAH” en el cual señala que el suministro e instalación de estas luminarias es de ellos ya que el plafón de panel de refrigeración.??Por lo cual solicitamos su confirmación que las luminarias del proveedor de refrigeración son las que se instalaran debido al tema de garantía con sus paneles, si es así favor de indicarnos si las instalaciones que se encuentran en para las luminarias quedarán muertas o se retiraran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6101 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el proyecto ejecutivo indica que el espesor de las velarías debe ser de 8 cm, de acuerdo con las velarías existentes tienen un espesor de 10 cm y debido a que se intersecan los faldón nuevo y existente, por lo cual se informa que se respetarán los espesores de las velarías actuales. De igual manera se informa que en el faldón de carnes, congelados, frutas y verduras la altura de n.p.t. hacia al faldón existente es de 3.90 m mientras que en proyecto ejecutivo es de 3.83 m teniendo una diferencia de 7 cm y al rematar ambos faldones queda un escalón entre ambos.ï¿½ï¿½Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se quedará el desface de faldón nuevo y existente o se tendrá que a completar para alcanzar la altura del faldón existente SE ADJUNTA EVIDENCIA | 2 | En cuanto a la altura de franjas y de velarias, viene indicado en plano A-202a Anuncios adosados -3781- la nota Se deberá alinear las líneas con las existentes, así como la altura del faldón con el lecho alto de pintura verde, esto es porque en la unidad existían con líneas de diferentes espesores, por lo tanto estamos de acuerdo con el ajuste. | 1 | 22781 | 2559
6102 | Por medio del presente reporte y de acuerdo con la reunión del pasado 25 de enero del presente año, solicitamos de apoyo para confirmarnos si las camaras de panadería de baja temperatura (unidad condensadora independiente) y panadería de media temperatura se interconectarán en el rack de compresores nuevo. | 2 | -De acuerdo a las reuniones que se tuvo con el proveedor así como proyecto indicado en el plano GMR-4 TRAYECTORIAS BA INDEPENDENCIA OC-5, las cámaras Sí se conectarán al nuevo rack. | 37 | 22781 | 179
6103 | RFI No. 40 ALIMENTADOR FUENTE DE SODAS Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo el plano DU01-DIAGRAMA UNIFILAR con respecto al cambio realizado en la OC-04 señala que la alimentación para la fuente de sodas es con cable calibre 250 KCM.??Pero en el proyecto ejecutivo señalaba que era un cable calibre 350 KCM, la contratista suministro este calibre al inicio del proyecto y así se encuentra alimentado.??Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si se puede quedar con este calibre de 350 KCM ya que se encuentra suministrado e instalado o es necesario cambiarlo al calibre 250 KCM. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6104 | RFI No. 41 UBICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVAPor medio del presente reporte se informa que de acuerdo el plano C13 “PLANTA DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR” en la tabla de simbología se indica la señalización vertical “SE06” (SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN DONDE INDICA QUE LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE ROBOS, PERDIDAS Y NI DAÑOS DE LOS VEHÍCULOS), la cual va adosada al muro, pero no se muestra la ubicación en este plano.?? Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos su ubicación o si no se colocará para que lo pueda solicitar en el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6105 | RFI No. 42 ALCANCE ARENEROSPor medio del presente reporte se informa que de acuerdo el plano “C13bL PLANO DE PROTECCIÓN CIVIL” indica que se deberán de colocar areneros en el área de estacionamiento y andén con su respectiva señalización vertical.??Pero se le comenta al desarrollador de este alcance e indica que no lo tiene en su proyecto ejecutivo y la contratista indica que no cuenta con alcance en exteriores.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos quien será el responsable de este suministro e instalación o si no se colocarán. | 2 | EL ALCANCE DE ESTOS TAMBOS ARENEROS ES DEL EQUIPO DE COMPRAS WALMART, LA SOLICITUD SOBRE EL REQUERIMIENTO SE HARÃ� UNA VEZ QUE SE REALICE LA VISITA POR PARTE DE WALMART, LO QUE PODRIA PASAR POSTAPERTURA, PERO SERÃ� ALCANCE DE GNFR. | 9 | 22781 | 1425
6106 | RFI No. 43 CAJILLO PARA INSTALACIONES MECÁNICAS DE REFRIGERACIÓN Con respecto a las bajadas mecánicas y eléctricas para las vitrinas de carnes quedan visibles en deli, al ser un área refrigerada y de limpieza constante ese cajillo que mencionan deberá ser recubierto con glassboard.Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se realizan los cajillos para cubrir ambas bajadas . Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo el plano de muros no se cuenta con cajillos para estas bajadas.Pero en las bajadas mecánicas de las vitrinas de pasteles se requiere un cajillo ya que está expuesta al socio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6107 | RFI No. 44 ACABADO EN ESTRUCTURA DE PICK UPPor medio del presente reporte se informa que de acuerdo el plano “C14d PLANO DE CUBIERTA PARA PICK UP” indica que solo se colocará primer anticorrosivo a la estructura.??Solicitamos de su apoyo para confirmarnos que no se aplicará otro acabado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6108 | RFI No. 45 OBSERVACIONES STORE PLANNINGPor medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el recorrido realizado el pasado 18 de Julio con Store Planning y surgieron las siguientes observaciones: 1.- Store Planning indica que lleva un mueble de madera denominado “CEREZO ALTO VALOR” en Pick Up.En los planos A500 no señala el suministro de este mueble. 2.- Lambrines de Durock en entrada y salida para señalización.En los planos A200 y A401a indica la colocación del lambrin solo en entrada. 3.- Colocación de Plafón en Alto Valor a base de rejilla cuadrada y metal desplegado.De acuerdo con el plano A100b indica que no lleva paflón 4.- Antepecho en entrada a pasillo de sanitarios para la instalación de señalización.De acuerdo con el plano A100b no indica antepecho 5.- Aplicación de pintura “Blue Chip” en gerencia.Conforme al plano A400 el muro pintado de Blue chip se encuentra en sen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6109 | RFI No. 50 "CONEXIÓN DE RED DE RIEGO A LA PTAR"Por medio del presente reporte se informa que en el plano “C06a PLANO DE REDES HIDRAULICAS EXTERIORES” señala una línea de agua tratada que inicia desde la planta de tratamiento hasta los sanitarios.??De acuerdo a los comentarios del proveedor de la planta de tratamiento se cuenta con dos alimentaciones (red de riego y sanitarios), debido a que en nuestro proyecto no contamos con el alcance de la red de riego, se consulta con el desarrollador la ejecución de esta llegada a la PTAR y señala que no está en su alcance debido a que su plano solo indica una preparación.??Solicitamos de su apoyo para indicarnos de quien es responsabilidad el alcance de llevar esta hasta alimentación hasta la planta, ya que el proveedor de la PTAR señala que la debemos dejar al pie de la misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6110 | RFI No.46 “COMPLEMENTO RFI No. 43”Por medio del presente reporte se comparte la ubicación en planta solicitada derivada del RFI No 43 “CAJILLO PARA INSTALACIONES MECÁNICAS” debido al paso de las instalaciones mecánicas de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6111 | RFI_06- Material para Tapa de Trampa de Grasas en Amasijo Según el plano IS-05, la tapa de la trampa de grasas en amasijo debe ser colada en concreto. ¿Se seguirá esta especificación o se utilizará una tapa de lámina antiderrapante? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6112 | RFI-01_INSTALACIÓN HIDROSANITARIA EN ÁREAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS Martes 4 de junio se realizó un recorrido con gerencia de tienda y gerente de construcción en cual se detectó que la instalación hidrosanitaria en las áreas de refrigeración y congelados se encuentra en buen estado. Se solicita el visto bueno para conservar la instalación en su estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6113 | EN PLANO DE PROYECTO A200-FACHADAS GENERALES, INDICA P24 7.30-E EL CUAL HACE REFERENCIA A FALDÓN DE LÁMINA CON PINTURA VINÍLICA MATE GUANTLET GRAY SOBRE ¨ELECTRÓNICA, HOGAR¨ Y A LADO DE ¨PICKUPS¨, DICHA ÁREA PODRÍA SUFRIR DESPRENDIMIENTO DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE QUE ES, NO CONCUERDA CON OTRAS ÁREAS DEL FALDÓN DONDE ME INDICA P25 DORIAN GRAY PINTURA ESMALTE BRILLANTE, FAVOR DE CONFIRMAR SI CONTINUAMOS CON EL TIPO DE PINTURA INDICADO EN PLANO (PINTURA VINÍLICA MATE GUANTLET GRAY) O SI ESTE CAMBIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6114 | RFI-01: Disposición de columnas del rack "B" En el plano ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK, el rack "B" cuenta con dos columnas que quedarán en el pasillo, provocando un ensanchamiento del mismo. Este ensanchamiento es importante porque en la zona hay tráfico considerable y se utilizan equipos grandes como montacargas. Así mismo, no hay suficiente información sobre la disposición y la altura de las columnas, ni si estas quedarán sobre o entre la cámara de congelados y la cámara de refrigeración. Favor de confirmar si la disposición de las columnas del rack "B" es la indicada o si se requiere alguna modificación para asegurar la funcionalidad y seguridad del área. se adjunta reporte fotográfico del área a mención | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6115 | RFI-02_CAMBIO DE ALCANCE DE ACABADOS EN ÁREA DE PANADERÍA EN RECORRIDO DE ALCANCES DE PROYECTO DEL DÍA 14 DE MAYO, DONDE PARTICIPÓ GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN, CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN W2, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN; SE HIZO MENCIÓN POR PARTE DE CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN W2 DE QUE EN EL ÁREA DE PANADERÍA NO SE CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE CELOSÍA Y CERÁMICO HEXAGONAL COMO VIENE CONTEMPLADO EN PROYECTO EN PLANO GA-011-PLANTA ACABADOS EN MUROS-2465 Y GA-013-PLANTA ACABADOS EN PLAFONES-2465. ENVIO FRI PARA SU VALORACIÓN Y V.O.B.O. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6116 | RFI-02_CAMBIO DE LUMINARIAS EN ÁREA DE VENTAS El día martes 4 de junio se realizo recorrido dentro de la tienda SM-ROTONDA- 6213 con gerencia de tienda y gerente de construcción, en el cual se hizo la observación de que la tienda cuenta con luminaria LED. Se requiere confirmación de que no se han realizado cambios adicionales en el sistema de iluminación de acuerdo al proyecto de remodelación y se pide el visto bueno para mantener las luminarias LED actuales en funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6117 | RFI-02: Impacto de la escalera marina en el área de amasijo. En el plano ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK, la escalera marina para el rack "B" afectará el faldón y el plafón del área de amasijo, la cual no está contemplada como área de afectación en el proyecto. Es importante considerar esta afectación, junto con las implicaciones requeridas. Esto incluye la afectación del equipo de cortina de aire y la posible reubicación del botón de pánico que se encuentra actualmente en la ubicación propuesta para la escalera marina. Favor de proporcionar más detalles y confirmar si la ubicación propuesta es la indicada o si se requiere alguna modificación para evitar estas afectaciones. Se adjunta reporte fotográfico del área a mención | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6118 | En el plano de conjunto CO-03 y el Plano de Tratamiento de arboles, CO-02bL, nos muestra un acomodo diferente en el acceso al predio y en varios planos del proyecto ejecutivo (Plano de muros de contención, Plano de áreas verdes, Plano de niveles, Plano de inclusión exterior, etc) Nos muestra otro acceso diferente al predio. Se requiere saber que plano seguir para el acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6119 | RFI-03_SUMINISTRO DE TOPES DE NEOPRENO EN EL PLANO A200A EN LA PARTIDA DE TOPES DE NEOPRENO PARA CAMIONES, MENCIONA QUE WALMART DEBERÁ SUMINISTRAR LOS TOPES, PERO TAMBIÉN SE ABRE UNA NOTA DONDE HACE MENCIÓN QUE LA CONTRATISTA DEBE DE COORDINAR ENTREGA CON PROVEEDOR. EN F8 DE CONTRATISTA Y LISTA DE SUMINISTROS DE PROYECTO NO SE TRAE EL ALCANCE, ¿POR PARTE DE QUÉ ÁREA ESTARÍA ESE ALCANCE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6120 | RFI-03: Plafón de tablaroca en área de obrador de pescados En el plano A100b-PLANTA_DE_ACABADOS_EN_PLAFONES-WME_2093_BONAMPAK, se debe considerar que la escalera marina para el rack "A" quedará entre el cuarto de "obrador de pescados" y su vitrina de exhibición. La instalación de la misma afectará el plafón de tablaroca en esta área. Favor de confirmar si esta afectación está contemplada y proporcionar detalles adicionales sobre cualquier modificación necesaria para asegurar la funcionalidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6121 | RFI-03: Solicitud de Información - Selección de Modelo para Sanitarios En los planos A409 Y A409B se especifican dos modelos distintos para los sanitarios: TRF-156ST-2009 y TRF-8156. Les solicitamos confirmar cuál de estos modelos será el que se utilice en el proyecto. | 21 |  | 2 | 6 | 41
6122 | Conforme a la respuesta del RFI-02 "Solicitud de solución de retiro o tala de Árboles perimetrales que interfieren en la construcción de colindancias del predio" la contratista indica que la propuesta que ustedes solicitan, no la pueden hacer ya que solo ejecutan lo indicado por el proyecto que entrega WM, y en este caso en la línea del muro de contención de todo la parte trasera de la tienda, se encuentra delimitada por una línea de árboles de diferentes edades y tamaños de altura, la cual en este tipo de zonas es lo más común ya que con eso ellos delimitaban sus tierras o propiedades, por lo tanto, la contratista argumenta que si se propusiera algo sería que se compre o se renté unos 3 mts más hacia la otra propiedad. Es importante que proyecto se presente lo más pronto posible, para que se llegue a un acuerdo y poder cumplir con lo que se está solicitando y no tener problemas de atra | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6123 | RFI-04_VALIDACIÓN DE PISO VINÍLICO EN PISO DE VENTAS EN PLANO GA-012-PLANTA ACABADOS PISOS-2465 EN LA NOTA VL01, MENCIONA SUMINISTRAR Y COLOCAR UN PISO VINÍLICO SIMILAR AL EXISTENTE, POR LO QUE COMPARTIMOS IMAGEN DEL PISO ENCONTRADO EN MERCADO Y UNA FOTO DEL ACTUAL PISO. ENVIO FRI PARA SU VALORACIÓN Y V.O.B.O. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6124 | RFI-04: Eliminación de muro para instalación de escalera marina rack "A" En el plano AL01-PLANO_DE_ALBAÑILERÍAS_EN_PISOS_Y_MUROS-WME_2093_BONAMPAK, se prevé la instalación de un muro que ahora se ve afectado por la nueva propuesta de la escalera marina para el rack "A". Dado que esta escalera marina ha sido recientemente introducida en los cambios del proyecto, es necesario considerar la eliminación del muro. Se sugiere revisar otros planos, como por ejemplo el plano de A103-PLANTA_DE_MUROS-WME_2093_BONAMPAK, ya que podrían encontrarse errores similares. Solicitamos clarificación sobre los ajustes requeridos en el diseño y el reflejo de esta modificación, así como detalles sobre los procedimientos para llevar a cabo esta eliminación y las posibles implicaciones en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6125 | RFI-04: Solicitud de Información - Color de Secadores ¿Podrían por favor aclarar el color de los secadores? En el plano A409 y A409b se menciona "acero inoxidable color cromo", pero es importante destacar que "acero inoxidable" y "cromo" son tonos distintos. Solicitamos confirmar cuál de estas opciones de color se utilizará para los secadores en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6126 | Conforme a la actualización del plano de conjunto CO-03, uno de los accesos laterales sufrio un cambio en su ubicación, El plano de Niveles CO-05 aun no esta actualizado por lo que se desconoce el nivel que tendra el nuevo acceso marcado en el plano de conjunto, se solicita la carga de los planos (terraceria, niveles, señalización, exteriores, etc.) actualizados a la plataforma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6127 | RFI-05: Puerta en la cámara de exhibición de congelados. En los planos del proyecto, se indica la existencia de una puerta que comunica a la cámara de exhibición de congelados. Sin embargo, en la inspección física del sitio, esta puerta no existe. Favor de confirmar si la instalación de esta puerta está contemplada en una futura modificación del proyecto o si se trata de un error de diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6128 | RFI-05: Solicitud de Aprobación para Trabajos de Refuerzo en Cuarto Eléctrico Dentro del cuarto eléctrico que tenemos en trastienda, se encuentra un muro de Tabla roca dañado el cual no tiene las condiciones adecuadas para soportar los tableros que se van a colocar, se propone colocar un bastidor de PTR para soporte y un material adecuado para aislar el cuarto eléctrico, proyecto no cuenta con ese alcance, se envía RFI para su valoración de dicho trabajo o enviar boletín. Se adjunta reporte fotográfico del área mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6129 | En el plano de señalización CO-13 no viene indicado la colocación de los tótems pickup y en el plano de mobiliario urbano II, CO-14a solo se mencionan los cajones. ¿Se tiene contemplado el suministro de tótems para esta tienda? ya que no viene indicado en el proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6130 | RFI-06_LOSETA ANTIACIDOEN EL PLANO "A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS" NO ESPECIFICA EL COLOR DE DE BOQUILLA EN LOSETA ANTIACIDO DE 19.4X9.4X1.2 CM.¿FAVOR DE DEFINIR CUÁL SERIA EL COLOR DE BOQUILLA A IMPLEMENTAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6131 | RFI-06: Instalación de racks de refrigeración En el plano ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK, se indica la nueva ubicación de los racks de refrigeración en dos zonas distintas. Sin embargo, al inspeccionar las áreas, se continúan observando ductos, equipos diversos, cables y luminarias que podrían interferir con la instalación de estos racks.No hay suficiente información sobre cómo se manejarán estos elementos existentes durante la instalación de los racks de refrigeración. Es importante entender si se contempla algún ajuste en la disposición de los ductos, cables, luminarias y otros equipos para asegurar que no afecten la funcionalidad y la instalación adecuada de los racks de refrigeración.Favor de proporcionar detalles sobre cómo se planea gestionar estos obstáculos y confirmar si se requieren modificaciones en el diseño o en la instalación para asegurar que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6132 | Conforme a la mecánica de suelos, se realizó el despalme de 20.0 cm de espesor en toda la superficie del terreno, con la finalidad de retirar completamente la capa vegetal, ya realizado este despalme, aún se cuenta con presencias de raíces por lo que laboratorio ha hecho la observación de que no es correcto que se quede así, el detalle es que no podemos bajarnos mas ya que a como lo indica la mecánica de suelos tenemos el manto freático a diferentes niveles, que van desde 2m, 1.4m y 1m.De igual forma la mecánica de suelo nos indica una suma de espesores de 0.60 cm (0.30 de subrasante, 0.15 de base hidráulica y 0.15 de concreto hidráulico) Por lo que pedimos su apoyo en caso que laboratorio no apruebe el despalme, para indicarnos si podemos bajar mas el despalme ó ¿Qué solución nos indicarían realizar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6133 | RFI-07_LOSETA ANTIDERRAPANTEEN EL PLANO "A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS" NO ESPECIFICA EL COLOR DE DE BOQUILLA EN LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30.¿FAVOR DE DEFINIR CUÁL SERIA EL COLOR DE BOQUILLA A IMPLEMENTAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6134 | Conforme a la visita de obra, se adjunta el reporte de hallazgo en el terreno de tienda, de igual forma se comparte la propuesta de la contratista ante este hallazgo (misma que se incluye en el reporte): Contratista propone que el mejoramiento sea de unos 0.70cm de piedra de 10" a 1", y que se realice una excavación mayor en las zonas del área de anden, la subestación, el cuarto de maquina, tanque de trasvase y la base de los tanques elevados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6135 | EN EL PLANO "A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS" NO ESPECIFICA EL COLOR DE DE BOQUILLA EN LOSETA CERAMICA DE 20X30.¿FAVIR DE DEFINIR CUÁL SERIA EL COLOR DE BOQUILLA A IMPLEMENTAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6136 | RFI-09_RIOSTRAS DE JOISTEN PLANO ES-408-COMPLEMENTO DE JOIST-4058, NO CONTAMOS CON DETALLE DE RIOSTRAS DE LOS JOIST QUE LLEGAN A COLUMNA CM-1, FAVOR DE APOYARNOS CON DICHO DETALLE DE COMO COMO SERIA | 20 | EL ARRIOSTRAMIENTO DE JOIST A COLUMNA SOLO APLICA PARA LA COLUMNA DEL EJE B-3 Y EL DETALLE ES EL MISMO PARA ARRIOSTRAMIENTO DE JOIST A ARMADURAS. SE ENVIA BOLETIN | 17 | 91 | 31
6137 | RFI-10_JOIST Si los joist son sencillos pasarnos las cargas axiales y si son por viento o por sismo o en caso de ser dobles pasarnos el plano de montaje actualizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6138 | RFI-11_Transformador y Tanques hidrocarburos En plano “CO-02.1 plano demoliciones y retiros - 4058” menciona el retiro del Transformador y tanques de hidrocarburos, pero no especifica si serán retirados por parte de contratista o del proveedor, favor de indicar quien debe de retirarlos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6139 | RFI-12_CORTINA ENRROLLABLEEN PLANO "ES-501-ESTRUCTURACION DE FACHADAS-4058" EN LA CORTINA DE ANDEN SE SOLICITA DEJAR UN CLARO DE 2.60 MTS X 2.50 MTS, Y LA CORTINA ENRROLLABLE SE NOS CONFIRMO QUE LAS DIMENSIONES DE ESTA SERIAN DE 3 MTS X 2.50 MTS, SI SE RESPETAN LAS MEDIDAS COMO SE INDICA, EL MECANISMO DE LA CORTINA QUEDARÍA SUJETO EN EL BLOCK HUECO Y NO EN LA CADENA, ¿SE REAJUSTARÁ LA DIMENSIÓN DE LA CORTINA O SE AJUSTARA EL CLARO QUE SE SOLICITA? | 2 | Se envÃ­a BoletÃ­n con las dimensiones del claro de 2.50 m de ancho por 3.00 m de altura libres como se indica en el plano ES-501 correspondiente a la OC-1, aclarando que en el RFI-03 se mencionÃ³ que las dimensiones correctas de cortina enrollable para anden de descarga son de 2.50 m x 3.00 m como se indica en el plano A-601A. | 1 | 22781 | 2559
6140 | RFI-13_ JOIST EN PLANO “ES-401-PLANTA DE CUBIERTA 4058” CONFIRMAR SI EL JOIST JP-1 PUNTUAL ESTÁ EN LA UBICACIÓN CORRECTA. SE ADJUNTA IMAGEN. | 2 | Los joist puntal estarÃ¡n ubicados en donde converge el contraviento de cubierta. se envÃ­a boletÃ­n de cubierta con ajuste en la nomenclatura de los joist puntal y joist reforzados que soportaran equipos | 4 | 22781 | 1402
6141 | RFI-14_Tanque gas L.PEn planos de proyecto, no indica quien debe de retirar el tanque de gas L.P, favor de indicar si debe de retirado por contratista o por proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6142 | RFI-15_Equipos de Bombas En plano “CO-02.2 plano demoliciones y retiros - 4058” menciona el retiro de equipos de cuarto de bombas e instalaciones, pero no especifica si serán retirados por parte de contratista o del proveedor, favor de indicar quien debe de retirarlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6143 | RFI-16_TABLEROSEN PLANO “DIAGRAMA UNIFILAR_4058 MBA MUZQUIZ” APARECE EL TABLERO "HEC", PERO EN NINGUN CUADRO DE CARGAS APARECE NUEVAMENTE, FAVOR DE INDICAR SI SE SUMINISTRARA, DE SER ASI FAVOR DE MANDAR EL CUADRO DE CARGAR DE DICHO TABLERO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6144 | RFI-16_TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN AMASIJOEN ÁREA DE AMASIJO HAY DOS TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES EMPOTRADOS A MURO, POR PROYECTO LA CÁMARA DE CONGELADOS AMASIJO SE EXTENDERÍA, LO CUAL IMPLICARÍA HACER ALGÚN TRABAJO DE REUBICACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE DICHOS TABLEROS, TRABAJOS QUE NO ESTÁN MARCADOS PUNTUALMENTE EN ALGÚN PLANO, FAVOR DE NOTIFICAR CUÁL SERÍA EL ALCANCE NECESARIO EN ESA ZONA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6145 | RFI-17_PINTURA ANTI GRAFFITI EN MUROS DE FACHADAEN PLANO "A200-FACHADAS_GENERALES-SC_2465_SALTILLO" EN TABLA DE "ACABADOS DE FACHADA" INDICA LA APLICACIÓN DE SELLADOR LIFETIME EN CARA EXTERIOR DE MUROS, DENTRO DE ESTA MISMA TABLA TAMBIÉN DESGLOSA LA APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI GRAFFITI EN FACHADAS PERO EN LOS CORTES NO INDICA LAS ZONAS A INTERVENIR. TOMANDO EN CUENTA ESTO, QUÉ PROTECCIÓN SOBRE FACHADA ES LA CONVENIENTE A EJECUTAR EN TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6146 | RFI-18 BUÑAENTRE CALLE EN FALDÓN NUEVO DE PERECEDEROSDEBIDO AL NUEVO FALDÓN EN ÁREA DE PERECEDEROS, NO VIENEN EN PLANOS DE ALBAÑILERIA EL ACOMODO O DETALLE PARA COLOCACIÓN DE BUÑASENTRE CALLES PARA EVITAR AGRIETAMIENTO POR MOVIMIENTOS. DE SU APOYO PARA CONSIDERAR EL AMOMODO DE LAS BUÑAS EN ESA ZONA O QUEDA DESCARTADO LA INSTALACIÓN DE ESTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6147 | RFI-19_TUBERÍA DE GAS EN SALCHICHONERIAEN EL ÁREA DE SALCHICHONERIA SE ENCUENTRA UNA TUBERÍA DE GAS LA CUAL QUEDARÍA OCULTA POR CAJILLO DE ALBAÑILERIA, EN PLANOS DE INSTALACIÓN DE GAS NO INDICA QUE HACER QUE DICHA TUBERÍA, SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ÁREA MENCIONADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6148 | RFI-20_INFORMATIVO: CORTE DE CUERDA INFERIOR DE JOISTDE ACUERDO AL BOLETIN EN PLANO "ES414d-BASE PARA CONDENSADORES B-2465" Y "ES414c-BASE PARA CONDENSADORES A-2465" REFERENTE A LA CONEXIÓN EMPALME EN CUERDA INFERIOR DE JOIST SUSCITADO POR EL RFI-14_CORTE DE CUERDA INFERIOR EN JOIST DE REFUERZO, LA CONTRATISTA MENCIONA QUE POR PRACTICIDAD Y RÁPIDEZ SE TOMARÁ EN CUENTA LOS ÁNGULOS Y PLACAS EN DICHO PLANO, SIN EMBARGO LA SUJECIÓN DE ESTAS A LA JOIST SE HARÁN POR MEDIO DE SOLDADURA Y NO POR BARRENO COMO LO INDICA, ADJUNTO DETALLE DE COMO SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN-EMPLAME, DE ESTA FORMA LA CONTRATISTA ASEGURA QUE LAS CONEXIONES QUEDAN SEGURAS Y NO HABRÁ NINGÚN ADICIONAL. FAVOR DE VALIDAR DICHA CONEXIÓN O DE SER NECESARIO AGREGAR ALGÚN REFUERZO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6149 | RFI-7: Reemplazo de Base de Concreto en el Cuarto de Bombas En el cuarto de bombas, tenemos una base de concreto que está programada para soportar el nuevo hidroneumático y dos bombas. Aunque la base actual no está marcada para ser reemplazada, presenta un deterioro significativo en el concreto.La base de concreto muestra grietas y desgaste que podrían comprometer la estabilidad y seguridad de los nuevos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6150 | Conforme a la actualización de los planos ES-702-BASE PARA PROTOCOL Y A-700-CORDINACIÓN DE INGENIERIAS donde se cambian las dimensiones de la base del protocol (aumento de longitud) nos podrian indicar donde se ubicara la escalera marina del acceso a la base, puesto que la primer ubicación del proyecto ISSUE ya no corresponde. | 2 | En el plano A-408 Plano base de protocol se indica la posición en planta referenciada a los ejes B y 1, la ubicación del issue se mantiene y esto se puede ver reflejado en el plano antes mencionado. De igual forma en la planta del plano A-700 Coordinación de ingenierías se proyecta el sembrado de las columnas. | 4 | 22781 | 1402
6151 | De acuerdo al plano A-601c "DETALLE DE MALLAS", el detalle 08 CONSUMOS INTERNOS - MALLA FIJA Y CORREDIZA FRONTAL se tiene una longitud de 1.41m y en el detalle 08b CONSUMOS INTERNOS - MALLA FIJA Y LATERAL IZQUIERDA se tiene la medida de 0.66m . Storeplanning especifica que tiene una góndola tipo RC29a con las medidas: Largo 1.44m, Ancho 0.70m y Altura 2.44m. La góndola no cabe dentro de la jaula de consumos internos. ¿Se pedirá que se haga alguna modificación en la jaula? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6152 | RFI# 49 JAULA DE CONSUMOS INTERNOSDe acuerdo al plano A-601c "DETALLE DE MALLAS", el detalle 08 CONSUMOS INTERNOS - MALLA FIJA Y CORREDIZA FRONTAL se tiene una longitud de 1.41m y en el detalle 08b CONSUMOS INTERNOS - MALLA FIJA Y LATERAL IZQUIERDA se tiene la medida de 0.66m . Storeplanning especifica que tiene una góndola tipo RC29a con las medidas: Largo 1.44m, Ancho 0.70m y Altura 2.44m. La góndola no cabe dentro de la jaula de consumos internos. ¿Se pedirá que se haga alguna modificación en la jaula? | 2 | Ya se habia dado respuesta. De acuerdo con lo indicado en prototipo las medidas del RC29a son de 1.37 x 0.60 m. Se carga boletín "BOL - 11 - MALLAS DE CONSUMOS INTERNOS “ya considerando las medidas mencionadas | 0 | 22781 | 829
6153 | BUEN DIA, EN EL PLANO C07 "PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR" SE MARCAN DOS CODOS DE NOVENTA GRADOS EN LA LINEA A PRESION QUE SE ENCUENTRA DESPUES DEL CARCAMO DE BOMBEO LA PREGUNTA ES ¿ESTO ES CORRECTO O SE CAMBIAN POR UN ARREGLO DE DOS CODOS DE 45 EN CADA CASO? | 2 | Se confirma que se respete el proyecto codos de 90° que viene en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
6154 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO, YA QUE SE ENCONTRO QUE EN PLANOS ARQUITECTONICOS LA CAMARA DE REFRIGERACION DE AMASIJO TIENE UNA UBICACION DIFERENTE QUE LOS PLANOS ADJUNTOS D REFRIGRACIÓN, POR LO QUE PEDIMOS SU APOYO PARA DEFINIR CUAL SERÁ LA POSICION REAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6155 | En los planos de Demolición de cubierta, en el apartado de los lucernarios nos viene la leyenda “Considerado en planos de demolición de proyecto de refrigeración y aire” De igual forma se tiene la leyenda “este plano se complementa con el proyecto de refrigeración y aire”El detalle es que no tenemos planos de demolición de refrigeración y aire y tampoco un plano de suministros en caso de que los equipos de aire se cambien | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6156 | Proyecto marca en el plato ES-01A CIMENTACION PARA BASE DE PROTOCOL BA-LAZARO CARDENAS-3902 nos marca una cimentación con zapata y anclas solicitamos la información sobre el área donde estará colocado porque nos marca que ahí será colocada una columna a futuro el tema es que donde debe de estar en este momento va las cámaras de carnes por la distancia que nos pide los birlos estaría por fuera y estorbaría en la cámara. Solicitamos su apoyo para que nos indique si es correcto y como estaría haciendo el detalle de la columna y birlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6157 | EN EL PLANO ES-103 “COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 2” SE INDICAN LAS MEDIDAS PARA EL FOSO DE LA RAMPA NIVELADORA LAS CUALES CONTAMOS CON DIFERENCIAS CON LAS GUIAS MECANICAS, YA QUE EN PLANOS INDICAN PREPARACIONES PARA RAMPA DE TIJERA, LA QUE SERÁ SUMINISTRADA ES DE TECNORAMPA MECANICA, IGUALMENTE SI SERÁ MECANICA EL ANDÉN NO CUENTA CON LA ALTURA DE 1.20 REQUERIDA PARA LA INSTALACION DE ESTA RAMPA. PEDIMOS LA ACLARACIÓN DE CUAL ES LA CORRECTA. ADJUNTAMOS GUIA MECANICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6158 | NUEVAMENTE ENVIAMOS GUIA MECANICA DE RAMPA NIVELADORA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6159 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA DEFINIR SI LOS HORNOS DE AMASIJO SERÁN MOBILIARIO NUEVO YA QUE EN PLANOS INDICA QUE SON NUEVOS PERO EN SCOPE SOLO MARCA EL SUMINISTRO DE UNO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6160 | En la memoria descriptiva de los trabajos a realizar en BA Cardenas no viene el alcance para los sanitarios, de igual manera en Tririga viene una carpeta sin embargo no hay ningún proyecto cargado. Se requiere saber si este alcance aún sigue vigente y si es así cargar el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6161 | Proyecto marca en el plato DEM-02 DEMOLICIÓN GENERAL DE MUROS -BA-LAZARO CARDENAS-3902 favor de verificar si el muro de Tablaroca que colinda con el área de electrónica y lácteos se repara o se deja como se encuentra. Anexo el plano en referencia e imágenes. Solicitamos su apoyo para que nos indique si es correcto y como estaría haciendo el detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6162 | EN EL PLANO A-402 NO SE INDICA EL ANCHO QUE TENDRA EL CAJILLO DONDE SE COLOCARA LA CORTINA EN EL ACCESO PRINCIPAL ¿NOS PODRIAN INDICAR EL ANCHO QUE TENDRA ESTE CAJILLO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6163 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN RECORRIDO INICIAL, SE PLANTEA LA OPCION CON CONTRATISTA DE REFRIGERACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE QUE LA BASE DEL TANQUE DE GAS DE PROYECTO, SEA UTILIZADA PARA EL CONDESADOR DE REFRIGERACIÓN Y DEJAR EN LA MISMA UBICACIÓN EL TANQUE DE GAS, ESTO CON EL FIN DE OPTIMIZAR TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6164 | EN EL PLANO A-406a TODOS LOS LAVAMANOS SE ENCUENTRAN A LA MISMA ALTURA, EN EXPERIENCIAS PREVIAS SE TENIA UN LAVAMANOS A MENOR ALTURA PARA DISCAPACITADOS ¿LOS LAVAMANOS SE MANTENDRAN ASI O SE COLOCARA ALGUNO A DIFERENTE ALTURA? ESTE SUMINISTRO SERÁ POR PARTE DE GNFR O LA CONTRATISTA ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6165 | BUEN DÍA PEDIMOS SU APOYO, YA QUE EN EL RFI01, SE INDICA QUE DEBEMOS BASARNOS EN LA ULTIMA ACTUALIZACION DE FEBRERO 2024, SIN EMBARGO LOS PLANOS CARGADOS CORRESPONDEN A ENERO 2024, NOS PUEDES APOYAR CON LA CARGA DE INFORMACION O CONFIRMAR QUE LOS ACTUALIZADOS SON LOS QUE TENEMOS CARGADOS. GRACIAS | 2 | Esta información corresponde a la OC | 0 | 22781 | 829
6166 | BUEN DIA, EN EL PLANO ES-902 “SUBESTACION ELECTRICA” NO SE INDICA EL ARREGLO DE VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA AREA ¿NOS PUEDEN INDICAR COMO SERA ESTE ARMADO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6167 | Debido a las dimensiones del ducto de aire acondicionado no se puede colocar en el área especificada en el plano IAA3- CORTES GENERALES - 1410 como se muestra en la imagen no. 1, además de que tenemos un cruce de instalaciones eléctricas, por lo que se propone colocar por debajo de la estructura como se muestra en la imagen no. 2, teniendo una diferencia de altura de 80 cm y dejando un espacio entre la mercancía y el ducto de 50 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6168 | Buen día, pido su apoyo para definir, si el lambrin de farmacia, donde se encuentra el muro que divide recibo de piso de ventas debe de contemplarse nuevo? ya que no se tiene bien definido en los planos, notamos que el lambrin de sitio ya cuenta con daños, de ahi surge la duda. | 2 | El muro colindante de farmacia con sanitarios se considera existente. | 1 | 22781 | 2559
6169 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LA RESPUESTA RECIBIDA A ESTE RFI, NO QUEDO CLARO, YA QUE AUNQUE TENEMOS UN MURO EXISTENTE, ESTE CUENTA CON UN LAMBRIN DE TABLAROCA, EL CUAL NO INDCA SI RETIRARSE Y COLOCAR UNO NUEVO, EN SITIO NOTAMOS QUE ESTE LAMBRIN TIENE YA DESGASTE Y DAÑO, POR LO QUE SURGE LA DUDA SI SE COLOCA UNO NUEVO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6170 | Proyecto tomando como referencia el plano GMR-1 LAYOUT BA LAZARO CARDENAS la columna (G, 6) marca que la colocación de los paneles de la cámara de salchichería en plano debe tener una separación entre el muro y el panel de la cámara 7 cm los cuales no los tiene por encontrar las tuberías hidráulica y SCI pedimos su apoyo para autorizar el movimiento de los paneles 16 cm hacia el frente para librar la tubería y quede el panel como en el proyecto no lo pide. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6171 | BUEN DIA, EN REVISION DE PROYECTO SE ENCUENTRA QUE LAS SIGUIENTES CI'S, NO ESTAN APLICADAS, POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA SABER CUALES APLICARÁN A ESTE PROYECTO: CI-21-034 Refuerzo Huracán & Check List HuracanesCI-21-039 CI-21-012_SEÑALIZACION EN TAPAS DE REGISTRO PASO HOMBRE DE LOS ESPACIOS CONFINADOS CI-22-024_ ACTUALIZACIÓN _ Antena WIFI para monitoreo de nivel de agua de tanques superficiales CI-22-028 CAMBIO _ Color de boquillas en muros generales en sanitarios de clientes y asociados. CI-22-033 ACTUALIZACIÓN de la especificación del acabado de la cubierta metálica CI-23-003 AJUSTE de muro en Químicos en los prototipos 11 y 18 de Mi Bodega CI-23-018 ACTUALIZACION de la imagen del Comedor de asociados en MB CI-23-024 SEMBRADO de Hornos y Fermentadora en el amasijo de MB CI-23-029 Cambio de Reloj Checador CI-23-027 CI-23-027 _ Anclaje de Lockers CI-22-006 Mejora en la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6172 | REPORTE DE NIVELES DE EXCAVACIONCOMPARTIMOS EL REPORTE SOLICITADO EN EL RFI #7 DONDE SE PONEN LOS NIVELES LLEGADOS EN LA EXCAVACION, TENIENDO UNA HUMEDAD DE 36.6% MIENTRAS QUE LA HUMEDAD PRESENTADA EN EL AREA DE PAVIMENTOS ES DE 22% Y LA HUMEDAD OPTIMA CALCULADA ES DE 24.3% PARA LA COMPACTACION, TAMBIEN INFORMAR QUE EL NPT DE TIENDA PRESENTADO EN EL INFORME ES DE 10.28 MIENTRAS QUE EN EL MARCADO EN PROYECTO ES DE 10.10 ¿A CUAL DE LOS DOS NIVELES LE HACEMOS CASO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6173 | LAS AGUAS FREATICAS SE ENCONTRARON MUY SOMERASEN EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS NOS MARCA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DEL NAF. DE 2.10 M. EN SITIO REALIZANDO LA EXCAVACION PARA LA CIMENTACION SE ENCONTRO APROXIMADAMENTE A 1.80 M. LO QUE AFECTARIA PARA EL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE HAY QUE METER UNA BOMBA DE ACHIQUE PARA EL RETIRO DE ESTA AGUA, DE IGUAL MANERA SE ENCONTRO QUE EL TERRENO SE ENCUENTRA MUY INESTABLE POR LO QUE QUEREMOS SABER SI ¿HABRA ALGUN CAMBIO EN LA CIMENTACION O ALGUN MEJORAMIENTO DE SUELO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6174 | Buen día, al realizar el trazado y análisis de la ubicación de cimentacion del portón de salida en el área de estacionamiento nos dimos cuenta que existe tubería de CFE y Telmex que impiden la ubicación de los dados para dicho elemento, la opción que se está viendo en conjunto (Supervisión y Contratista) sería desplazar la ubicación de los dados para librar dichas instalaciones, se anexa plano de desplazamiento de dados para portón en área de estacionamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6175 | EN EL PLANO C04 “CONDICIONES ACTUALES” SE OBSERVA QUE EL NIVEL DE TIENDA ES EL 10.10 SIENDO QUE EN EL PLANO C01 “CONDICIONES ACTUALES” EN LA VIALIDAD QUE PARA POR ENFRENTE DE LA TIENDA SE TIENE UN NIVEL MINIMO DE 10.484, POR LO QUE SE ENTIENDE QUE LA TIENDA QUEDARA POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA VIALIDAD ¿ESTO ES ASÍ O SE DEBE SUBIR EL NIVEL DE LA TIENDA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6176 | Con respecto a los ductos de las unidades de aire que se encuentran en piso de ventas, la posición donde se encuentran proyectadas tenemos cruce de instalaciones especiales y colocadas las luminarias nuevas a una altura de 4.20 m, quedando el ducto por debajo de éstas, tomando en cuenta las dimensiones del ducto 28" x 44" quedaría una altura de piso a base del ducto lo cual obstruye el paso para la colocación de mercancía en las gondolerías. (Imagen 01) Se propone la reubicación de la base de las ULAS (Imagen 02 ubicación actual y propuesta), se deberá tomar en cuenta la ubicación de la columna de refuerzo que se debe colocar (Imagen 03) o bien solicitamos una propuesta para la resolución de este asunto. Les agradezco su atención. Quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6177 | DE ACUERDO A PLANO DU-01 “DIAGRAMA UNIFILAR” EN EL TABLERO TGN SE TIENE UN TERMOMAGNETICO 3P-800 A. AJUSTADO A 608 A. QUE ALIMENTA AL TABLERO TGE CON UNA PASTILLA PRINCIPAL DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS 3P-800 A. AJUSTADO A 608 A. Y SE TIENE EN LAS GUIAS MECANICAS COMPARTIDAS POR EL PROOVEDOR QUE AMBAS SON DE 3P-630 A. AJUSTADO A 608 A. ¿SE TENDRA QUE CAMBIAR ESTA INFORMACION PARA LA REVISION DE LA UVIE? O ¿EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR EL CAMBIO A LO INDICADO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6178 | Buenas tardes. Solicito de su apoyo para resolución del siguiente tema: De acuerdo a proyecto la línea de alimentación general que va de la subestación a tienda nos marca demolición en banqueta, sin embargo, tenemos el registro de la trampa de grasas, registros eléctricos y rejillas como se muestran en las fotos adjuntas, la propuesta es realizar la guarnición perimetral justo en el área que nos marca el proyecto pero por encima de la banqueta como se muestra en la imagen 01 l(ineas color amarillo), de esta manera quedaría ahogada la línea de alimentación. La opción de colocar la línea de manera irregular no es viable debido al tipo de tubería y sobre todo el tipo de cable que se especifica en proyecto. Les agradecería nos apoyen con el visto bueno de la propuesta o bien una alternativa a esta situación. Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6179 | DE ACUERDO A LO COMPARTIDO EN EL RFI ANTERIOR, QUEDAMOS EN ESPERA DE LA INFORMACION PARA EL ANDEN DE DESCARGA PARA EL RELLENO Y SI HAY ALGUN CAMBIO EN EL DISEÑO DE PAVIMENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6180 | DE ACUERDO AL PLANO C07 “PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR” EN LA TUBERIA A PRESION QUE VA DEL CARCAMO DE BOMBEO AL POZO DE VISITA, NO SE CONTEMPLO UN ENCAMISADO PARA ESTA, SIENDO QUE ATRAVIEZA POR ZONAS DE TRAFICO PESADO ¿ESTO SE VA A QUEDAR ASÍ? O ¿SE CONSIDERA ALGUN ENCAMISADO PARA EVITAR AFECTACIONES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6181 | EN EL PLANO LP-02C “SISTEMA DE CCTV DE ESTCIONAMIENTO” NO SE MARCA ALGUNA CAMARA EN LA PARTE EXTERIOR DE SERPAPROSA, DE ACUERDO A EXPERIENCIAS PREVIAS EN ESTA ZONA SE PONE UNA CAMARA HACIA LA PUERTA DEL ACCESO DE VALORES ¿ES CORRECTO ESTO? O ¿SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE ESTA CAMARA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6182 | RFI12- CONTACTO REGULADO EN OFICINA DE GERENCIA En el plano de Contactos regulados ID-01 nos indica solo 2 contactos duplex polarizados, uno para el espacio de Gerencia y otro para el espacio de conferencias.El detalle es que el espacio de RH no cuenta con un contacto regulado por lo que se requiere saber si se colocará otro adicional a los mencionados en el plano. Se adjunta evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6183 | DE ACUERDO A LA JUNTA QUE TUVO EL VIERNES 9 DE FEBRERO CON EL GERENTE DE CONSTRUCCIONES, EL ÁREA DE PROYECTOS Y PERSONAL EN OBRA, SE COMENTÓ QUE SE PODRÍA CAMBIAR LA GEOMETRÍA DEL TANQUE DE TORMENTAS, DE LO QUE AÚN NO TENEMOS ALGUNA CONFIRMACIÓN ¿SE TENDRÁ ESTE CAMBIO? O ¿SE CONTINUA CON EL PROYECTO COMO ESTA? | 2 | Se carga Boletin con propuesta para revisión y trazo, BOL-PRE-Tanque de tormentas. En revisión con especialista de geotecnia para confirmar recomendaciones adicionales. | 9 | 22781 | 1425
6184 | DE ACUERDO AL PLANO C-08 “PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR” EL REGISTRO QUE ESTÁ CERCANO AL CÁRCAMO DE BOMBEO DE INSTALACIÓN SANITARIA, SE ENCUENTRA CON UN NIVEL DE ARRASTRE MENOR AL NIVEL DE ARRASTRE DEL SIGUIENTE REGISTRO POR LO QUE EL AGUA SE ESTANCARÍA EN EL PRIMERO DE ESTOS, DE IGUAL MANERA EL NIVEL DE BROCAL QUE SE TIENE ES DIFERENTE AL ENCONTRADO EN EL PLANO C-05 “PLANO DE NIVELES” ¿CUÁL DE ESTOS NIVELES ES EL CORRECTO? POR ÚLTIMO, ENCONTRAMOS EN EL PLANO DE DRENAJE PLUVIAL LA SIMBOLOGÍA NOS INDICA EN MM EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA ¿ESTO ES CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6185 | SE ACERCÓ LA GENTE DE OBRA DE AUTOZONE QUE EMPEZARON SUS TRABAJOS RECIENTEMENTE EN EL PREDIO COLINDANTE AL NUESTRO, CON UNAS DIMENSIONES DE 56.00 M EN LA COLINDANCIA Y 40.00 M DE FRENTE, OBSERVANDO QUE NO SE TIENE SEPARACIÓN ALGUNA DEL MURO DE CONTENCIÓN CON EL LIMITE DE PREDIO. TENIENDO ELLOS UN TERRAPLÉN DE 1.70 M APROXIMADAMENTE Y DE NUESTRO LADO UNA EXCAVACIÓN DE 1.80 M POR LO QUE EN CASO DE QUE INICIEMOS LOS TRABAJOS DE ESTE MURO DESPUÉS DE ELLOS SE PODRÍAN CAUSAR AFECTACIONES POR LA DIFERENCIA DE APROXIMADAMENTE 3.00 M. TAMBIÉN SE TIENE LA POSIBILIDAD DE QUE DESCARGUEN SUS AGUAS PLUVIALES HACIA NUESTRO PREDIO SIENDO QUE DE ESTE LADO NO SE TIENE PROTECCIÓN O ALGUNA FORMA DE REALIZAR LA CAPTACIÓN Y REDIRIGIR ESTAS AGUAS. | 2 | Se debe respetar los niveles indicados en proyecto, Autozone debe considerar las soluciones y modificaciones para las descargas pluviales sin afectar el proyecto. El proyecto se desarrollo de acuerdo con las condiciones aprobadas. | 9 | 22781 | 1425
6186 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO, YA QUE DE ACUERDO A PROYECTO EL TANQUE DE GAS SERÍA DE MAYOR CAPACIADAD POR LO QUE LAS LOS REFUERZOS FUERON COLOCADOS DE ACUERDO A PROYECTO, AL UTILIZAR EL MISMO TANQUE LAS PATAS QUEDAN DESFASADAS UNOS 10CM DEL REFUERZO, POR LO QUE SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA COLOCARLE UNA PLACA ADICIONAL PARA QUE LAS PATAS CAIGAN SOBRE EL REFUERZO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6187 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA LA ACTUALIZACION DE PROYECTO YA QUE EN LA VISITA DE LA UVIE, SOLICITA LA JUSTIFICACION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA AL CONTAR CON UNA MAYOR CAPACIDAD DE LA MARCADA EN PROYECTO. ADJUNTAMOS REPORTE DE NO CONFORMIDADES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6188 | DE ACUERDO A LA CONTESTACIÓN DEL RFI # 14 “GEOMETRÍA DE TANQUE DE TORMENTAS” SE TUVO UN CAMBIO EN LAS DIMENSIONES DE ESTE POR LO QUE SURGEN DOS PREGUNTAS ¿EL ARMADO ESTRUCTURAL DE LA LOSA TAPA TENDRÁ ALGÚN CAMBIO? Y ¿EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO SANITARIO Y CISTERNA TRASVASE CONTINUARAN CON LA MISMA GEOMETRÍA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6189 | EN EL PLANO “C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR” SE OBSERVA EN LA SIMBOLOGIA TIENE UN ORDEN DE DIAMETRO-LONGITUD-PENDIENTE, Y EN PLANO APARENTA UN ORDEN DIFERENTE LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO. ¿CUAL SERIA EL ORDEN CORRECTO? POR QUE NO COINCIDEN LAS MEDIDAS. Y EN EL MISMO PLANO EL TRAMO 1-5 NO TIENE ESPECIFICACIONES. | 2 | Para este proyecto se considera de esta manera: Longitud (en metros), Pendiente (milésimas), Diámetro (Centímetros). En el caso del tramo 1-5 se tiene que considerar los siguientes datos: 14.80-5-20. | 1 | 22781 | 2559
6190 | DE ACUERDO A PLANO C-10D “ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN” SE MARCA UN PROYECTO DE CFE, SIN EMBARGO, EN FÍSICO AL MOMENTO DE INICIO DE OBRA YA SE TENIA OTRO ACOMODO DE LOS POSTES DE LLEGADA A LA TIENDA EL ACOMODO ES DIFERENTE, SE ANEXA IMAGEN DE LA MISMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6191 | DE ACUERDO AL PLANO C-15 “PLANO REUBICACIÓN DE CARTELERA MUNICIPAL” ESTE CARTEL SE MOVERÁ 51 M. POR LO QUE QUEDARÁ JUSTO EN LA ENTRADA DE LA CONSTRUCCIÓN CONTIGUA ¿ESTO QUEDARÁ DE LA MISMA MANERA? Y EN EL PLANO C-15 A “REUBICACIÓN SEÑALAMIENTO VERTICAL” LA CIMENTACIÓN ¿TENDRÁ ALGUNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL? O ¿SE QUEDA COMO ESTÁ MARCADA EN PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6192 | DE ACUERDO AL BOLETÍN COMPARTIDO DE PROYECTO SIOP EL CARRIL DE ACCESO A TIENDA HAY 8 ARBOLES EN SU TRAZO QUE DEBERÁN SER TALADOS O REUBICADOS, MISMOS QUE EN EL PLANO DE MOVIMIENTO ARBÓREO SE CONTEMPLAN PARA CONSERVAR, ¿HABRÁ OTRO PERMISO DE TALA PARA ESTOS ÁRBOLES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6193 | DE ACUERDO A LA VISITA DE PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA EL MARTES 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, RECOMENDARON QUE LA CONEXIÓN SANITARIA YA NO SE REALIZARA EN EL POZO PROPUESTO, DIERON COMO OPCIÓN UN POZO QUE SE ENCUENTRA DEL MISMO LADO DE LA BANQUETA APROXIMADAMENTE A 120 M DE DISTANCIA DEL PREDIO DE LA TIENDA DEL CUAL SE ADJUNTA UN CROQUIS DE LOCALIZACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6194 | DE ACUERDO A LOS PLANOS C05 Y C08 PLANO DE NIVELES Y PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR HAY DOS PUNTOS BAJOS EN EL ESTACIONAMIENTO EN LOS CUALES NO SE TIENEN CAPTACIONES EN ESTAS ZONAS ¿ESTO ES CORRECTO ASÍ? O ¿SE DEBERÁ REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN PARA EL PLUVIAL? | 2 | Se carga boletín "BOL - 06 - REJILLAS PLUVIALES | 0 | 22781 | 829
6195 | EN EL PLANO A-601 “TABLA DE PUERTAS Y CANCELES” TENEMOS UNAS MEDIDAS DIFERENTES EN LAS CLAVES 120-A, 406-C Y 506-A CON RESPECTO A LO QUE APARECE EN EL PLANO A-601B “DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES” ¿NOS PODRÍAN INDICAR CUÁL DE LOS 2 ES EL CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6196 | DE ACUERDO AL PROPIETARIO DEL AEROPUERTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TIENDA SE TIENE UN LÍMITE DE ALTURA DE 6.5 M. MISMO QUE SE SUPERADO POR EL PARARRAYOS POR LO QUE PEDIMOS SU AYUDA PARA SABER SI SE CONSIDERARON ESTAS MEDIDAS DE RESTRICCION EN EL PROYECTO. SE ADJUNTA DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD Y PLANO DE RUTA DEL AEROPUERTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6197 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI YA CONTAMOS CON RESPUESTA RESPECTO AL PARARRAYOS Y EL AEROPUERTO VECINO? | 4 |  | 2 | 18 | 41
6198 | DE ACUERDO AL PLANO "ES-201 PLANTA DE FIRMES" SE MUESTRA UN CONCRETO MR= 40 KGCM2 PARA EL COLADO DE PISOS EN EL ÁREA DE TIENDA; POR EL CONTRARIO, EN EL PLANO "C09A - DETALLES DE TERRACERÍAS" SE HACE MENCIÓN DE UN MÓDULO DE RUPTURA 36 KGCM2. ¿CUÁL DE LOS DOS ES EL CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6199 | De acuerdo a la respuesta del proveedor se tiene lo siguiente “EL SOBREDIMENSIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE 630A POR UNO DE 800A EN AMBOS CASOS NO ES NECESARIO YA QUE COMO SE INDICA EL ÁREA DE PROYECTO LO SOBREDIMENSIONA POR TEMA DE LA CONEXIÓN DEL ALIMENTADOR Y NO POR TEMA DE CORRIENTE SE SOBRECARGA EN DONDE UNO DE 630A ES ADECUADO DE ACUERDO A SU MISMA ESPECIFICACIÓN.” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6200 | EN EL PLANO “IG-01 INSTALACION DE GAS LP RED GENERAL”. PROYECTO MARCA UNA PROYECCION DE LINEA CON UN DIAMETRO DE TUBERIA DE 34 AL TANQUE ESTACIONARIO. DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA DEL PROVEDOR, PROPONE UNA TUBERIA DE 1¨. ¿ESTA INSTALACION SE TIENE QUE QUEDAR COMO EL PLANO? O ¿SE PODRIA MODIFICAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6201 | AL MOMENTO DE REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN PLUVIAL SE ENCONTRÓ UN HUECO LLENO DE AGUA EN EL CUAL AL MOMENTO DE TRATAR DE DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DEL MISMO SE FUE UNA VARILLA COMPLETA DE 12M. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6202 | El proyecto ejecutivo nos indica que el evaporador del cuarto de basura va directamente al tablero VE, se requiere saber quien alimentará el evaporador, contratista o refrigeración | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6203 | En el proyecto LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN se informa que se cuenta con alarmado para dos jaulas (e-commerce y alto valor).En sitio se cuenta con 2 jaulas de alto valor.¿Solo se alarmara una jaula de alto valor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6204 | En proyecto no se cuenta con alimentación para la batidora pequeña.Se solicita la actualización para aumentar un circuito de este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6205 | Normalmente se llevan dos alimentaciones en la tortilladora, la principal y la de uno de sus componentes, el detalle es que el proyecto solo indica una alimentación 220v a la tortilladora | 2 | Conforme a lo comentado con supervisiÃ³n no hay ya duda de esta alimentaciÃ³n | 4 | 22781 | 1402
6206 | Con respecto a la respuesta del RFI 32 se tiene el siguiente comentario; el proyecto nos marca un contacto monofasico duplex de 20A a 127V (circuito 10 GMA) el batidor es a 220v por lo que solo se realizará la adecuación a 220v, lo mismo aplicaría para el cuenta litros y el enfriador, el proyecto nos indica 127v y se requiere a 220v | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6207 | DE ACUERDO AL PLANO ES-908 “BASE PARA TANQUES” SOLO SE TIENE EL ÁREA DE ESTA BASE PARA EL ACCESO A LOS TANQUES ¿NO SE CONSIDERARÁ ALGUNA ESTRUCTURA PARA ACERCARSE A LA TAPA DE ESTO? FACILITANDO EL ACCESO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6208 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA COMPARTIDA EN EL RFI #31 LAS COORDENADAS APROXIMADAS DEL HUECO ENCONTRADO SON LAS SIGUIENTES X = 520865.6129 Y = 2270564.7105 UTM 13 Q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6209 | En proyecto nos indica que el desconectador para la condensadora del cuarto de basura, va a una altura de 1.50 npt, el detalle es que por tema de mantenimiento el proveedor de refrigeración lo pide junto a la condensadora, por lo que solicitamos su apoyo para aprobar este cambio . | 2 | Se deberÃ¡ generar el acercamiento conforme a lo indicado en la nota del plano "verificar ubicaciÃ³n en sitio" | 4 | 22781 | 1402
6210 | Buen día, El equipo de emerson solicita los relevadores para el tablero de lámparas (HE), sin embargo el tablero eléctrico suministrado no cuenta con ellos, de igual forma solicitan que el interruptor de 3x15A esté en el tablero principal para alimentación de medición de energía, sin embargo el proyecto lo indica en el tablero HE el cual fue suministrado por el proveedor. ¿Nos apoyan con sus comentarios? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6211 | SE COMPARTE PLANO PARA LA PROPUESTA DE ACOMETIDA TELEFÓNICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6212 | SE NOS INFORMO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE AUTOZONE QUE TIENEN ACCESO VEHICULAR QUE CONECTA CON EL HOMBRO DE LA CARRETERA, Y ESTE TIENE NIVELES DIFERENTES A LOS QUE SE TIENEN EN EL CARRIL APROBADO POR LA SIOP | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6213 | DE ACUERDO AL PLANO “C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR”, EL CARCAMO SANITARIO SE ENCUENTRA EN LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, ¿ESTE PODRIA MOVERSE AL AREA AJARDINADA A MANERA DE EVITAR EL QUIEBRE DE LA TUBERIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6214 | EN EL PROYECTO ENTREGADO POR REFRIGERACIÓN SE TIENE QUE EL CUARTO DE BASURA TIENE SU PROPIO CONDENSADOR, EL EVAPORADOR NO ESTA CONECTADO AL RACK GENERAL, EL PROVEEDOR COMENTA QUE LA BASE DE ESTE EQUIPO LE CORRESPONDE OBRA ¿NOS PODRÍAN INDICAR SI ESTO ES ASÍ? Y EL LUGAR DONDE COLOCARLO YA QUE DONDE LO PROPONE KYSOR SE ENCUENTRA EL TANQUE ESTACIONARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6215 | DE ACUERDO AL PLANO DU-01 “DIAGRAMA UNIFILAR” EN CUARTO DE MAQUINAS SE TIENE UNA SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA MISMA QUE EL PROVEEDOR NO CONTEMPLO ¿ESTA LAMPARÁ SE SURTIRÁ POR PARTE DE LA CONTRATISTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6216 | EN LA PRIMERA VISITA DE LA UVIE EL INSPECTOR MARCO COMO INCONFORMIDAD LA CONEXIÓN DE LA ENTREGA DE TIERRA DE LOS UPS DE CCTV Y DE ALARMAS SE REALICE DIRECTO A LAS PASTILLAS Y SE CORTE EL CABLE QUE YA TRAE, MISMO QUE SE MUESTRA EN EL DETALLE 4 DEL PLANO “LP-02A” DETALLES DE SISTEMAS DE CCTV. COMENTA QUE DE NO HACERSE ESTE CAMBIO NO SE LIBERARA EL DICTAMEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6217 | EN PROYECTO EN EL PLANO GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS DE PREPARADOS, SE INDICA QUE LOS CONTACTOS B130 Y B79 QUE ALIMENTARAN AL ENFRIADOR Y EL DOSIFICADOR SON MONOFASICOS DUPLEX 127V. LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS EN SITIO REQUIEREN UNA ALIMENTACIÓN DE 220V PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE SOLICITA VISIBILIDAD PARA EL CAMBIO DEL VOLTAJE DE ESTOS EQUIPOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6218 | DE ACUERDO AL PLANO DE LUMINARIA DE OFICINAS, SE INDICA QUE SE LLEVA UNA LUMINARIA PARA PLAFON EN LA ZONA DE TRAJA DE ASEO, DE ACUERDO A PROYECTO ARQUITECTONICO NO SE INDICA UN PLAFON EN ESA ZONA, REQUERIMOS SU APOYO PARA SABER SI LLEVARÁ PLAFON Y EL TIPO DE LUMINARIA QUE COLOCARÁ EN ESA ZONA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6219 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO, C03 - PLANTA DE CONJUNTO -1327 EN LA PARTE POSTERIOR NO SE CUENTA CON CON BANQUETA DE SERVICIO, Y EL ACCESO A LA ESCALERA MARINA SE VE AFECTADA POR LA CUNETA PLUVIAL, LA CUAL NO INDICA SI LLEVA REJILLA IRVING PARA EVITAR ALGUN ACCIDENTE AL BAJAR DE LA ESCALERA MARINA. PEDIMOS SU APOYO PARA REVISIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6220 | BUEN DÍA, DE ACUERDO AL PLANO DE CONTACTO DE PISO DE VENTAS NO SE INIDCA CONEXIÓN PARA LA PUERTA AUTOMATICA, FAVOR DE EMITIR BOLETÍN PARA CONSIDERAR ESTA CONEXIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6221 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL RECORRDIDO EN SITIO, SE NOTIFICA DE LA PROBLEMATICA DE LA COLOCACION DE LA CONDESADORA DEL CUARTO DE BASURA, POR LO QUE SOLICITAMOS EL BOLETIN CORRESPONDIENTE CON LA NUEVA POSICION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6222 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL RECORRIDO, SE IBA A NOTIFICAR SI DEBEMOS COLOCAR PINTURA VERDE EN FALDON ARRIBA DE LA VITRINA DE PASTELES, NOS CONFIRMAN SI SE COLOCARÁ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6223 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO C08 - INSTALACIÓN PLUVIAL EXTERIOR-1327 SE INDICA UNA CUNETA PLUVIAL EN PARTE POSTERIOR, QUE SOLO INDICA REJILLA IRVING EN EL LADO DEL TRANSFORMADOR, NOTAMOS QUE CAE DIRECTO EN LA BAJADA DE LA ESCALERA MARINA, POR LO QUE ES UN ALTO RIESGO QUE NO CUENTE CON REJILLA EN ESA ZONA, NOS CONFIRMAN SI QUEDARÁ ASI? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6224 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO GIE-01 - FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS-GIE-01-1327 INDICA CONTACTOS SOLO CON TAPA INTEMPERIE EN LAS ZONA DE AMASIJO Y PREPARADO DE CARNES, SIENDO PREPARADO DE CARNES UN AREA QUE CONDENSA, NOS CONFIRMAN QUE TIPO DE CONTACTO LLEVARÁ? SE DEBE DE CONTEMPLAR SOLO TAPA DE INTEMPERIE O FALLA TIERRA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6225 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO DE NIVELES DE LA OC, NOS SURGE LA DUDA DE QUIEN SERÁ EL RESPONSABLE DE LA RAMPA VEHICULAR QUE DA ACCESO A LA PLAZA, YA QUE ESTA FUERA DEL LIMITE DE PREDIO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA DESARROLLADORA? | 2 | La rampa de acceso a la plaza es alcance de desarrollador y la rampa de acceso a estacionamiento es alcance de contratista | 1 | 22781 | 2559
6226 | BUEN DIA DE ACUERDO AL PROYECTO ENVIADO, SE QUITA LA JARDINERA JUNTO A CAJONES DE DISCAPACITADOS, EN ESA JARDINERA CONTABAMOS CON 2 ARBOLES CONSIDERADOS EN LA MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y UN POSTE DE ALUMBRADO, LOS CUALES NO SE INDICAN NUEVAS UBICACIONES, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER COMO SE PROCEDERÁ CON ESTOS CAMBIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6227 | RFI58 ESCALERA MARINA De acuerdo a los detalles de la escalera marina se indica que el metal desplegado solo va a hasta medio cuerpo, es correcta esta información? o se debe considerar el metal desplegado en el cuerpo completo de la guarda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6228 | BUEN DÍA, DE ACUERDO A LOS PLANOS ENVIADOS DEL MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DEL DESAROOLADOR, SE EMPATA CON EL MURO DE CONTENCION YA EXISTENTE, DESARROLLADOR PREGUNTA QUE COMO SE HARÁ EL EMPALME DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6229 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LAS VISITAS SE HABIA COMENTADO DE LA PROBLEMETICA DE LA CONEXION DE DRENAJE, SE EMITIRA ALGUNA ORDEN DE CAMBIO PARA ESTE TEMA? IGUALMENTE, COMENTAR QUE VECINOS DE LA ZONA HAN COMENTADO QUE DONDE SE PRETENDE CONECTAR EXISTE UN CANAL PLUVIAL QUE PASA EN VERTICAL POR LO QUE NO TENEMOS REFERENCIAS DE PROFUNDIDAD NI MATERIALES CON LOS QUE ESTAN REALIZADOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6230 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN SITIO HEMOS ANALIZADO LOS ARRASTRES DE LA TUBERIA DE TANQUE TORMENTAS, Y DEBIDO A LA REUBICACION, CON LA PROFUNDIDAD DEL POZO DE VISITA NO DA LA PENDIENTE NECESARIA PARA EL DESAHOGO DE AGUAS, POR LO QUE EL CALCULO APROXIMADO QUE DEBEMOS HACER MAS PROFUNDO EL POZO DE VISITA ES DE 1 METRO MAS, UN TOTALD E 2.18MT, SOLICITAMOS SU APROBACIÓN PARA ESTE CAMBIO O EN SU DEFECTO UNA SOLUCIÓN PARA QUE LOS ARRASTRES SEAN LOS CORRECTOS Y LLEGUE CON LA PENDIENTE CORRECTA EL DESAHOGO DE AGUAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6231 | El plano C-11 PLANO DE ÁREAS VERDES – 1327 tiene una actualización y queda de la siguiente manera BOL-13d PLANO DE ÁREAS VERDES DE ESTACIONAMIENTO 2024 indicando el sembrado de 8 yucas (de las cuales se reubicaron 2), 194.67 m² de pasto en rollo y 24.59 m² de gravilla (sustituyendo a la siembra de verdolaga que se había indicado en el primer plano). Sin embargo, en la matriz de cumplimiento ambiental, se solicitan fotografías de las especies introducidas en las áreas verdes (purpurina y yuca). Se pide de su apoyo aclarando como se dará cumplimiento si se sustituyo la verdolaga por gravilla en el plano de boletín. Y, además, no se cuenta con el plano actualizado de la instalación de riego, conforme al plano BOL-13d. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6232 | BUEN DÍA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE DE ACUERDO AL PLANO IHCM01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA CUARTO DE MÁQUINAS-1327 LA POSICION DE LA TAPA DEL TANQUE DERECHO NO CUADRA CON LA PASARELA, POR LO QUE PARA REALIZAR EL CAMBIO SE TIENEN QUE EXTENDER TUBERIAS, SOLICITAMOS UN BOLETIN PARA ESTOS TRABAJOS, Y QUE LA TAPA SI QUEDE DE LADO DE LA PASARELA | 2 | Se comparte boletin BOL#15 INSTALACION HIDRAULICA TANQUES SUPERFICIALES-1327 | 1 | 22781 | 2559
6233 | De acuerdo con los planos IE-12 SISTEMA DE TIERRAS y BOL-46 INSTALACIÓN SANITARIA CONEXIÓN DRENAJE MUNICIPAL, se ubica un registro centinela para delta de tierra aislada junto a la tubería de la red de drenaje sanitario (adjunto imagen demostrativa), se solicita su apoyo para la reubicación del registro centinela, sin que se vea afectada la resistividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6234 | Sé solicita de su apoyo para aclarar porque la puerta de rejacero que se ubica en el acceso al andén de descarga, visible en el detalle 5 del plano C14c – PLANO DE BARDAS II, indica la mitad de la reja plegable y la otra mitad corrediza | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6235 | Se solicita de su apoyo con el envió del plano que indique la trayectoria y la conexión a alimentador eléctrico para la bomba sumergible del cárcamo sanitario indicado en el BOL 16 – CONEXIÓN SANITARIA. Se deberá considerar que parte del estacionamiento ya está colado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6236 | Se solicita de su apoyo con la verificación del interruptor faltante que señala EMERSON para el tablero TGN. Indican los instaladores que dicho interruptor sería para los equipos de medición en el tablero. Adjunto orden de trabajo de EMERSON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6237 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN LOS BOLETINES ENVIADOS, NO CONTAMOS CON NINGUN DETALLE ESTRUCTURAL DEL CARCAMO SANITARIO, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER EL ARMADO QUE LLEVARÁ Y ESPECIFICACION DE CONCRETO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6238 | Existe una diferencia entre el numero de antenas de radiofrecuencia que se compraron por scope vs nodos de red, en el proyecto se consideran solo 3 servicios de datos en piso de ventas, por lo tanto, para que la unidad no tenga afectaciones se requiere agregar 2 nodos mas y reubicar los que actualmente están indicados en plano. Se comparte imagen porpuesta por store planning sistemas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6239 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL ULTIMO BOLETIN EMITIDO POR EL CAMBIO DE AREAS VERDES, SE HIZO LA SOLICITUD AL AREA AMBIENTAL DE DEJAR EL PASTO EN LA PARTE POSTERIOR Y ENFRENTE LA PURPURINA, DEBIDO A QUE PARA CUANDO SE EMITIO EL BOLETIN CON EL CAMBIO ESTOS TRABAJOS YA ESTABAN REALIZADOS, POR LO QUE HACER EL CAMBIO COMPLETO IMPLICA UN ADICIONAL. EL ÁREA AMBIENTAL NIEGA LA PETICION POR LO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS SERÁN RETIRADOS. EN BOLETIN EMITIDO NO INDICA LA DENSIDAD DE LA PURPURINA POR M2, NOS PUEDEN PROPORCIONAR ESTE DATO | 2 | En la visita con autoridad del 15 de febrero se confirmo con supervisión y personal de obra, la purpurina y se confirmo que no se habia realizado la compra, por lo que no se avanzará como adicional, en el plano C11 en la carpeta de boletines se indica los m2 de purpurina 216.26 m2. Su apoyo para revisar la información cargada. | 8 | 22781 | 77
6240 | RFI CONTACTOS EN MUEBLE DE E-COMMERCEEn el plano IE-04 FUERZA Y CONTACTOS NORMALES se indica que en el área de e-commerce hay 3 contactos a 127 V en el circuito 5LB; uno para la pantalla en el muro y 2 en las vitrinas para la iluminación de vitrinas y sistema de sonidoEn sitio store planning menciona que harán falta un contacto; para la impresora Lexmark. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6241 | En el plano C03 PLANTA DE CONJUNTO se indica que hay 26 topes de neopreno para los cajones de estacionamiento.En los cajones donde esta la jardinera central del estacionamiento (junto al derecho de paso del desarrollador) no se indican topes. ¿Es correcto lo que indica el plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6242 | En base al proyecto arquitectónico exterior junto al acceso vehicular y rodamiento de trailer hay una guarnición en el centro del estacionamiento que tiene una longitud de 10 m (se muestra en la imagen)En sitio tanto operadora, contratista y supervisión nos percatamos que los trailers al ingresar a tienda se ven limitados por la guarnición y al realizar la maniobra comenzaron a dañar la guarnición.Operadora menciona que será un área de oportunidad y solicita la posibilidad de recortar esta guarnición (1.50 m) para poder agilizar la maniobra de los trailers. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6243 | En el proyecto arquitectónico plano A100d PLANO DE INCLUSIÓN se indica que se instalaran botones de ayuda en piso de ventas, sin embargo en los planos de sistemas especiales, eléctricos cargados en tririga no hay plano de detalle de su cableado e instalación.¿Este proyecto si considera el sistema de botones de ayuda?En caso de si requerir estos botones, se solicita plano de instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6244 | En el plano IE-04 FUERZA Y CONTACTOS NORMALES indica que los contactos para los atrapamoscas (FLY-2LB) se deben colocar a 2 m S.N.P.T. los cuales ya están instalados conforme a lo que indica el proyecto.En sitio operadora menciona que están muy abajo y el contacto que se encuentra junto a la vitrina de pasteles entorpecerá el traslado de escaleras.Nota: Por lo regular se contempla mínimo una altura de 2.20 hasta 3.00 m S.N.P.T de estos contactos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6245 | En el proyecto SCI01 SISTEMA CONTRAINCENDIO RED GENERAL se indica que en el cuarto máquinas se ubicara una toma siamesa del lado de la vialidad, la cual ya esta instalada.Sin embargo el proyecto arquitectónico exterior se cuenta con enrejado con malla ciclónica en todo el perímetro de tienda.Esta toma siamesa se encuentra dentro del enrejado y la única formad e acceder es entrando por el pequeño pasillo entre el enrejado y los muros del cuarto de bombas (se adjuntan fotografías)Operadora, conservación solicitan que se habilite el acceso a esta toma siamesa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6246 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER QUIEN DEBE DE CONECTAR LAS CLEMAS Y RELEVADORES DE LOS TABLEROS DE ILUMINACION (HE) Y FUERZA Y AIRE (HA) YA QUE EL PROVEEDOR DE EMERSON NO CONCLUYE TRABAJOS ARGUMENTANDO QUE ELLOS NO DEBEN CONECTARLOS SINO LA CONTRATISTA EN GENERAL, EN ANTERIORES OBRAS SE TIENE POR ALCANCE DE LA CONTRATISTA TENER LAS PUNTAS DEL DIMEO HASTA LOS TABLEROS, POR ESO GENERAMOS ESTE RFI YA QUE EN LOS PLANOS DE AUTOMATIZACIÓN NO INDICA QUE SEA ALCANCE DE LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6247 | RPI-05_ADOSADOS EXTERIORESEN "Memoria_Descriptiva_de_Anuncios-SC_2465_Saltillo-", ASÍ COMO EN EL PLANO DE PROYECTO "A202-ANUNCIOS_ADOSADOS-SC_2465_SALTILLO" ME INDICA EL CAMBIO DE LOS ADOSADOS EN FACHADA EXTERIOR DE "WALMART" Y "HOGAR ELECTRONICA", DURANTE EL RECORRIDO DEL 14 DE MAYO DEL 2024 SE MENCIONÓ QUE SE REUTILIZARIAN LOS ADOSADOS EXISTENTES. ¿AÚN CONSIDERAMOS LOS ADOSADOS NUEVOS PARA PEDIR SU SUMINISTRO O REUTILIZAREMOS LOS YA EXISTES? SE ADJUNTA MINUTA 04 RECORRIDO CON GERENCIA. | 2 | Por parte de Diseño dejamos a consideración del coordinador de obra de Walmart y Gerente de la Unidad la reutilización de los adosados. | 9 | 22781 | 1425
6248 | RPI-06_REPARACIÓN DE ESTRUCTURA EN FALDÓN DE ÁREA DE QUÍMICOS EN ÁREA DE QUÍMICOS EL FALDÓN Y SU BASTIDOR METÁLICO ESTÁN DAÑADOS POR EL CONSTANTE GOLPETEO DE LAS TARIMAS DE PRODUCTOS EN TRASTIENDA, POR PROYECTO NO TENEMOS ALCANCE PARA REPARAR EL BASTIDOR, LO CUAL NOS LIMITA AL CORRECTO MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL FALDÓN EN ESA ZONA Y PREVENIR SU FUTURO DETERIORO. ENVIÓ RFI PARA SU VALORACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD COMO ADICIONAL, SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ÁREA A MENCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6249 | RPI-07_MOVIMIENTO DE RACK B DE REFRIGERACIÓN EN ÁREA DESTINADA A INSTALAR EL RACK B PLANO A100_PLANTA_ARQUITECTONICA-2465, INTERFIERE UN DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO QUE IMPIDE LA COLOCACIÓN DEL RACK EN DICHA UBICACIÓN, SE TIENE LA NECESIDAD DE RECORRER EL RACK 2 M. HACÍA LA FACHADA POSTERIOR PARA LIBRAR LA TRAYECTORIA DEL DUCTO. ENVIÓ RFI PARA SU VALORACIÓN Y V.O.B.O., SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ÁREA A MENCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6250 | RPI-08_ANCLAJE, EXTENSIÓN DE DUCTOS Y RECORTE DE LUMINARIAS EN PLANO "A104A-PLANO DE ALBAÑILERÍA I-2465" INDICA LA INSTALACIÓN DE FALDÓN SOBRE FACHADA LATERAL DERECHA EN INTERIOR DE TIENDA, LO QUE NO INDICA ES EL DETALLE DEL ANCLAJE QUE DEBE LLEVAR EL BASTIDOR DEL NUEVO FALDÓN, ASÍ MISMO OMITE EL RECORTE DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES, MOVIMIENTOS DE CÁMARAS, ESTROBOS Y LOS TRABAJOS PARA EXTENDER LA DUCTERÍA DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL FALDÓN EXISTENTE Y EL RECORTE DE LAS LUMINARIAS EN DICHA ZONA, FAVOR DE APOYAR CON DICHO DETALLE Y OMISIONES ANTES MENCIONADAS, ADJUNTO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ÁREA A MENCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6251 | RPI-09_MODELO DE CORTINAS DE AIREEN PLANO "IAA04-CUADRO DE EQUIPOS Y DETALLES-2465" INDICA QUE CUATRO CORTINAS DE AIRE DEBEN DE SER DEL MODELO CAS-48 CON UN LARGO 121 CM, PERO EN LA LISTA DE SUMINISTROS INDICA QUE ESAS CUATRO CORTINAS SE DEBEN SOLICITAR CON EL MODELO CAS-60 CON UN LARGO DE 152 CM. ¿CON QUÉ ARCHIVO DEL PROYECTO NOS BASAMOS PARA SOLICITAR EL EQUIPO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6252 | RPI-10_CAMBIO DE MODELO EN CORTINAS DE AIREDENTRO DE LOS SUMINISTROS DESTINADOS A SC-SALTILLO 2465, EN LA PARTIDA DE "AIRE" VIENE CONTEMPLADO: -1.00 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO CINTRÍFUGO DE TECHO MODELO CRVL-T-14 -8.00 CORTINAS DE AIRE DE REFRIGERACIÓN EN CÁMARAS MODELO CAS-36 (LARGO: 90 CM) -4.00 CORTINAS DE AIRE DE REFRIGERACIÓN EN CÁMARAS MODELO CAS-60 (LARGO: 150 CM) PROVEEDOR INDICA QUE LAS 8.00 CORTINAS MODELO CAS-36 (LARGO: 90 CM) NO LAS TIENE EN STOCK, EL PROVEEDOR ESTÁ DANDO LA ALTERNATIVA DE QUE PUEDE SUMINISTRAR ESAS 8.00 CORTINAS PERO EN EL MODELO CAS-48 (LARGO: 120 CM). ¿ES FACTIBLE HACER ESTE CAMBIO?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6253 | RPI-11_LAMINADO EN MOBILIARIOEN PLANO "A100b-PLANO_CAMBIO_DE_IMAGEN_INTERIOR-SC2_465_SALTILLO" EN LA PARTIDA PARA MOBILIARIO EXISTENTE INDICA LA COLOCACIÓN DE LAMINADO SOBRE MUEBLES CONFORME A NUEVA IMAGEN Y DEPARTAMENTO, PERO NO INDICA ALGÚN MODELO O COLOR DE LAMINADO, ¿EL MATERIAL QUE SE VA A COLOCAR SOBRE ESTE MOBILIARIO ES EL MISMO QUE SE COLOCARÁ SOBRE RODAPIE?, QUE EN PLANO INDICA QUE ES EL RALPH WILSON MOD. D315-60. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6254 | RPI-12_CAMPANA EXTRACTORA EN SALCHICHONERIAEN PLANO "GA-030-PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO-2465" EN ÁREA DE SALCHICHONERIA MARCA UNA CAMPANA EXISTENTE, LA CUAL DEBE CONECTARSE A LOS DUCTOS QUE IRÍAN AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN "VE-01 CAMPANA SALCHI NUEVO" QUE SE COLOCARÁ EN CUBIERTA SEGÚN PLANO "A102A-TRABAJOS EN CUBIERTA-2465", DICHA CAMPANA NO SE ENCONTRABA EN EN EL ÁREA AL MOMENTO DE INTERVENIR, SE PREGUNTÓ A GERENCIA Y ÁREA DE MANTENIMIENTO DE SC SALTILLO 2465 Y NOS MENCIONAN QUE EN ESA ÁREA NO HA HABIDO NINGUNA CAMPANA DE EXTRACCIÓN. FAVOR DE VERIFICAR SI ES QUE SE COLOCARÁ UNA NUEVA, DE SER ASÍ, PROPORCIONARNOS EL MODELO Y POR PARTE DE QUIÉN SERÁ EL ALCANCE DE PROVEER UNA NUEVA. | 2 | Es correcto, actualmente no existe campana en horno, la campana que se considera se está reutilizando, la cual es la que se desmonta del área de preparado de pescados, ver plano DEM-03-DEMOLICIÓN DE PLAFONES-2465. | 1 | 22781 | 2559
6255 | RPI-13_URGENTE_CORTE DE ARMADURA JOISTLA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS EXISTENTE INTERFIERE CON LA COLOCACIÓN DE LAS JOIST QUE SE COLOCARÁN EN LOS TRAMOS INDICADOS SEGÚN PLANO "ES414c-BASE PARA CONDENSADORES A-2465" Y "ES414c-BASE PARA CONDENSADORES A-2465" PARA EL REFUERZO EN TECHUMBRE. DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLÓ LA TRAYECTORIA DE LAS MISMAS, POR LO QUE SE ESTÁ PROPONIENDO CORTAR LOS ÁNGULOS DIAGONALES NECESARIOS PARA PODER INGRESAR LAS ARMADURAS COMO LO INDICA EL PROYECTO, VOLVIENDO A SOLDARLOS Y DEBIDO A ESTO AGREGAR OTRO REFUERZO A COMO LO INDIQUE ESTRUCTURISTA, O SOLUCIÓN POR PARTE DE ÁREA DE PROYECTOS. SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO DEL AREA A MENCION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6256 | RPI-14 CORTE DE CUERDA INFERIOR EN JOIST DE REFUERZODANDO SEGUIMIENTO AL RPI-13_URGENTE: CORTE DE ARMADURA JOIST Y A LO PLATICADO POR VIDEOLLAMADA, DEBIDO A QUE HAY INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y SOPORTERIA DE REFRIGERACIÓN, SE PROPONE QUITAR O CORTAR LA CUERDA INFERIOR DE LAS JOIST DE REFUERZO REALIZADAS EN SITIO, PARA PODER INGRESARLAS EN LOS PUNTOS INDICADOS EN LOS PLANOS “ES414c-BASE PARA CONDENSADORES A-2465”, “ES414d-BASE PARA CONDENSADORES B-2465”, DICHO CORTE DE CUERDA INFERIOR SOLO SE REALIZARÁ EN DONDE SE REQUIERA. EN CASO DE TENER ALGUNA OBSERVACIÓN U OTRO PLAN DE TRABAJO, FAVOR DE NOTIFICARLO PARA IMPLEMENTARLO | 2 | Se cargan planos ES414c y ES414d en la carpeta Boletines donde se indican los detalles de como considerar los ajustes. | 4 | 22781 | 1402
6257 | RPI-15_TOPES DE NEOPRENO EN ANDEN DE CAMIONETASDEBIDO A LOS CONSTANTES GOLPES EN EL ÁREA DE DESCARGA DE CAMIONETAS, EL CONCRETO SE ENCUENTRA DETERIORADO Y NO ES POSIBLE ANCLAR LOS TOPES DE NEOPRENO SEGÚN PLANO "A200a-TRABAJOS_EN_FACHADAS-SC_2465_SALTILLO", SE ENVIA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ZONA Y UNA MUESTRA COLOCADA EN SITIO. FAVOR DE INDICARNOS CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN PARA TOMARLO EN CUENTA. | 2 | Deberá considerarse descabezar y demoler una sección de 50x50cm del muro (del área donde se ubican los topes) para volver a colar y colocar los topes de neopreno para que se puedan anclar. | 1 | 22781 | 2559
6258 | EN PLANO IE-04 CONTACTOS NORMALES, NOS INDICA QUE LLEVAMOS 2 SECADORAS, UNA PARA SAN. DE HOMBRE Y OTRA EN EL DE MUJERES, PERO EN PLANO A-406a MODULO SANITARIO NOS INDICA QUE LLEVAMOS 6 SECADORAS PODRIAN DECIRNOS CUAL ES LA CANTIDAD CORRECTA DE SECADORAS QUE LLEVAMOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6259 | EN BASE AL PLANO "DEMOLICIÓN GENERAL DE PISO" CON CLAVE DEM-01 ACABADO DE PISO , CON AIR TIENE UN ALCANCE QUE NO CUBRE UNA PARTE DE LA VITRINA DE FRUTAS Y VERDURAS. YA QUE SE TIENE MUY DETERIORADO EL PISO (condicion actual) GERENCIA DE LA UNIDAD SOLICITA QUE SE REALICE UN PISO NUEVO IMPLICANDO LA DEMOLICIÓN Y COLADO DE FIRME A CONSIDERACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO ENVÍO RFI PARA SU VALORACIÓN Y V. O. B. O. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6260 | referente al funcionamiento del tanque de tormentas, se enlistan puntos platicados en la reunión vía zoom del dia 04092023: 1.- Por las condiciones climatológicas del sitio, así como de la configuración donde está situado el proyecto en mención, hemos detectado que el nivel de la capacidad del drenaje municipal no alcanza a desalojar el escurrimiento de las calles, por lo que se satura (se inunda) y esto generará una saturación al tanque de tormentas. Por lo que se propone reubicar la descarga pluvial del tanque de tormentas de la Calle Veintitrés de Junio a la calle de Simón Bolívar, ya que se observa en sitio que la misma no presenta problemas de encharcamientos y que la pendiente de la misma es óptima para poder hacer la función de dicha descarga. 2.- Por la ubicación del tanque dentro del proyecto y para no afectar la vía pública del municipio se propone mover la ubicación del | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6261 | BUENA TARDE SE LEVANTA ESTE RFI CON LA INTENCIÓN DE PROPONER UN CAMBIO DE CONCRETOS TIPO MR, EN DONDE EN ESTACIONAMIENTO TENEMOS CONCRETO MR 36, PISO DE VENTAS MR 40, Y PATIO DE MANIOBRAS MR 42, YA QUE LA CONCRETERA QUE ESTA SUMINISTRANDO TAL INSUMO QUEDA A TRES HORAS DEL MINICIPIO DE TALPA, LA CUAL LLEVARA SU FORMULA PARA EL MR 40 Y SE ENVIARA A LABORATORIO PARA Vo.Bo. PERO PARA NO TARDAR Y NO RETRASARNOS CON LOS COLADOS DE DICHOS PISOS NOS GUSTARIA ULTILIZAR UN SOLO TIPO DE CONCRETO MR QUE SERIA EL MR-40, NO IMPLICA IMPACTO EN COSTO. SE ANEXA REPORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6262 | LAS LUMINARIAS DE EXTERIOR WALLPACK NO CUENTAN CON PROTECCIÓN DE HERRERIA EN LOS DETALLES, PUEDEN PROPORCIONARNOS LOS DETALLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6263 | BUEN DÍA, CON RESPECTO AL ALCANCE EN EL AISLANTE DE LA LAMINA DE CUBIERTA NO ESTA ESPECIFICADO ALGUN TRATAMIENTO Y ESTA SE ENCUENTRA AMARILLA ADJUNTO FOTOGRAFIAS ESTO EN TODO LA ZONA DEL PERECEDEROS, EN EL PLANO A-100c AACABADOS DE PLAFONES NOS INDICA LIMPIEZA Y PINTURA DE LA ESTRUCTRA EN LAS NOTAS Y CONFORME A LO INDICADO COMO LIM, FAVOR DE DEFINIRNOS SI TENDRA ALGUN ALCANCE ESTE MATERIAL. SALUDOS. | 2 | En el plano A102a Trabajos en cubierta, se indica el cambio de aislante de un 30% de total de la cubierta donde se incluye las Ã¡reas amarillentas de perecederos, por lo que deberÃ¡ ejecutarse conforme al proyecto. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
6264 | BUEN DÍA, EN PROYECTO NO TENEMOS ALCANCE PARA LOS TRABAJOS EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA TIPO LOUVERS ADJUNTO FOTOGRAFIAS, FAVOR DE DEFINIR SI REALIZAMOS MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PINTURA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6265 | CON RELACION AL PLANO DE PUERTAS A-601 NO TENEMOS INDICADO ALCANCE EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE TIENDA QUE ESTA SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA ANEXO FOTOGRACIAS PARA VISIBILIDAD, FAVOR DE DEFINIR ALCANCES EN MURO Y PUERTA DE HERRERIA, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6266 | Buen día, con respecto al barandal de los SCO en proyectos solo se observa la proyeccion de estos sin embargo no hay detalle para su ejecucion y tampoco estan en el listado de suministros por compras walmart, de su apoyo indicando de quien es este alcance dado que sera adicional, el existente no se puede reutilizar por la nueva distribucion con la cual se contara en proyecto. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6267 | BUEN DÍA, FAVOR DE INDICARNOS SI EL BARANDAL DE LOS SELF CHECK OUT SERA A ACARGO DE LA CONTRATISTA GENERAL O BIEN ESTE LLEGARA POR COMPRAS WALMART, DEBIDO QUE POR EL CAMBIO QUE SE REALIZO POR LA NUEVA DISTRIBUCION DE LOS SCO EL BARANDAL CON EL CUAL CONTABAN YA NO SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE PROTECCION. QUEDAMOS DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6268 | Buen día. En el plano ES-804 PLANO DE BASE CONDENSADORA, nos indica el detalle para su construccion sin embargo cruzando la informacion con el proveedor de refrigeracion de su equipo este nos manda un detalle menor al cargado en la plataforma, adjunto plano de RENSA, favor de ajustarnos las base de la condensadora para su ejecucion. Saludos. | 2 | Se envÃ­a la consulta al Ã¡rea de GNFR, ya que el condensador suministrado, no es el que se considerÃ³ en proyecto, es por eso que las dimensiones de la base, no se ajustan. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
6269 | Buen día, en seguimiento del RFI 1036637 sobre la modificacion de la base condensadora debido al cambio del tamaño del equipo condensador por refrigeración se envía propuesta para su información. Saludos. | 2 | Dado que la condensadora que se suministrÃ³ no es la indicada en proyecto, se debe solicitar a GNFR que suministren la indicada para evitar generar adicionales y modificaciones a las estructuras marcadas en proyecto. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
6270 | BUEN DÍA, CON RELACION A LA ESTRUCTURA DE LA BASE CONDENSADORA, ADJUNTO CORREO Y COMPARATIVA ENVIADA POR RENSA PROVEEDOR DE REFRIGERACION PARA LOS AJUSTES DE LA BASE, EN ESPERA DEL BOLETIN O ACTUALIZACION DE PLANO ESTRUCTURAL DE LA BASE CONDENSADORA. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6271 | Buen día, con respecto al plano de sonido IE-20 nos indica la instalacion de una bocina para empotrar en plafon en el area de consumos internos, revisando el plano de esta area A-603 plano de mallas nos indica que esta es una jaula, favor de confirma la instalacion de la bocina en esta area de consumos, de lo contrario se propone la instalacion de la bocina para empotrar en la oficina de facturacion cuarto que cuenta con plafon y personal laborando, de su apoyo con la aclaratoria. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6272 | BUEN DÍA, EN BASE AL RFI 75 BRAZO PARA REFLECTORES, COMPRAS NOS INDICA QUE ESTE SUMINISTRO NO ES POR ELLOS, DE SU APOYO ENVIANDONOS EL DETALLE DEL TIPO DE MATERIALES Y DIMENSIONES PARA LA EJECUCION POR PARTE DE LA CONTRATISTA, SALUDOS. | 2 | Se comparte detalle del brazo para el reflector, materiales y conexiones para su consideraciÃ³n. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
6273 | BUEN DÍA, ANTERIORMENTE SE SOLICITO VIA RFI LA INSTALACION DE UN BUMPER PARA LA PROTECCION DEL MURO INTERIOR DE DESPENSA TU CASA CON EL RFI ID 1036933 DEL CUAL OBTUVIMOS UNA RESPUESTA NEGATIVA, SIN EMBARGO CON LA OPERACION DENTRO DEL AREA SE ESTA DAÑANDO MUY RAPIDO ADJUNTO FOTOGRAFIAS, FAVOR DE CONSIDERAR EL ADICIONAL DEL BUMPER O BIEN LA INSTALACION DE UN TRIPLAY PARA PROTECCION DE LA TABLAROCA, QUEDAMOS DE SU RESPEUSTA, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6274 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LOS PLANOS A100a PLANTA DE ACABADOS DE PISO SE OBSERVA UN BUMPER DE PROTECCION PARA EL MUEBLE DE SERVICIOS AL CLIENTE SIN EMBARGO ESTE NO INDICA CON SIMBOLOGIA SI ES SUMINSTRO DE LA CONTRATISTA O DE COMPRAS WALMART, POR OTRA PARTE EL MUEBLE MOSTRADOR DE FARMACIA TAMPOCO INDICA EL BUMPER PARA PROTECCION DE ESTE MUEBLE Y REVISANDO EL LISTADO DE SUMINISTRO LOS UNICOS BUMPERS POR COMPRAS SON LOS DE LAS VITRINAS DE REFRIGERACION, NOS AYUDAN ACLARANDO ESTE ALCANCE, SALUDOS. | 2 | Se deben considerar los 7.59m de bumper en el Ã¡rea de servicio al cliente como suministro y colocaciÃ³n por la contratista, en el mueble de farmacia de acuerdo a prototipo no se considera bumper. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
6275 | BUEN DÍA, EN EL AREA DE BODEGA TU CASA NO ESTA CONTEMPLADA LA INSTALACION DE UN BUMPER O ANGULO DE PROTECCION AL MURO INTERIOR EN BASE A LOS PLANOS DE ACABADOS PISOS Y MUROS A-100A A-100B, PERO ES DE SUMA IMPORTANCIA PROTEGER ESTE MURO DE TABLAROCA DADO QUE LA OPERACION DENTRO DEL AREA LO AMERITA Y CON ESTO AYUDARA PARA QUE EL MURO TENGA MAS TIEMPO DE VIDA EN ESPERA DE SU RESPUESTA PARA PROCEDER O NO CON EL ADICIONAL, SALUDOS. | 2 | De acuerdo con el prototipo, no se considera protecciÃ³n de muro en la bodega de omnicanal, por lo que se deberÃ¡ de considerar solo lo indicado en proyecto. Este RFI es Aclaratorio | 4 | 22781 | 1402
6276 | BUEN DÍA, EN SEGUIMIENTO AL RFI SOBRE LA CAMARA CANCELADA EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS, NOS INFORMA SEGURIDAD COORPORATIVA Y CONSERVACION QUE SE INSTALE EN EL AREA DE ACCESO A LA ZONA DE GLOBAL INVESTIGATION, ADJUNTO IMAGEN CON PROPUESTA, FAVOR DE CONFIRMAR PARA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6277 | Buen día, con la nueva configuracion de los modulos de venta en especial TOTAL PLAY se maneja mediante una antena y cableado que llega a su stand, sin embargo en proyecto no tenemos considerado dejar una canalizacion para que no queden expuestos sus cables sobre el muro dando mala imagen adjunto fotografias, favor de indicarnos su procedemos con una canalizacion en base a los requerimientos del modulo como adicional? saludos. | 2 | Debido a que se trata de un trabajo realizado por un externo deben revisar con este la correcta ejecuciÃ³n de los trabajos para que no quede una mala imagen, son embargo, esto no es una omisiÃ³n del proyecto. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
6278 | BUEN DÍA, EN LA PLANTA ARQUITECTONICA SE VISUALIZA UNA BARRERA ENTRE LA CAJA 1 DE DISCAPACITADOS CON EL BARANDAL DE LOS S.C.O. FAVOR DE ENVIARNOS EL DETALLE PARA SU EJECUCION. | 2 | Se comparte por correo el detalle de este cancel. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
6279 | BUEN DÍA, NOS AYUDAN CON EL DETALLE PARA LA ELABORACION DEL CANCEL MARCADO EN PLANTA ARQUITECTONICA A ESPALDAS DE LOS LOCKERS DE ACCESO, SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6280 | BUEN DÍA, FAVOR DE CONFIRMAR LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE CCTV AL INTERIOR DEL AUDITORIO, SI ES CONFORME EL PLANO LP-02e O LP02 SISTEMA DE CCTV EN PLANTA BAJA? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6281 | BUEN DÍA, EN EL PROYECTO DE FIBRA OPTICA NOS INDICAN CONECTARNOS EN EL REGISTRO HIMMEL UBICADO EN NET, SIN EMBARGO EN LAS NOTAS NOS DICE QUE NO DEBEMOS REALIZAR EMPALMES, PERO REVISANDO EL CUARTO DE IDF EN EL RACK HACE FALTA UN SWITCH PARA CONECTAR LA FIBRA DEBIDO QUE LOS QUE SE ENCUENTRAN YA ESTAN OCUPADOS, FAVOR DE AUTORIZAR LA INSTALACION DE ESTE SWITCH CON SUS ACCESORIOS E INDICARNOS SI ESTE SUMINISTRO SERA POR GNFR O POR LA CONTRATISTA POR CUESTION DE TIEMPO DE SUMINSITRO, SALUDOS. | 11 |  | 2 | 97 | 41
6282 | BUEN DÍA, EN EL PROYECTO DE FIBRA OPTICA NOS INDICAN CONECTARNOS EN EL REGISTRO HIMMEL UBICADO EN NET, SIN EMBARGO EN LAS NOTAS NOS DICE QUE NO DEBEMOS REALIZAR EMPALMES, PERO REVISANDO EL CUARTO DE IDF EN EL RACK HACE FALTA UN SWITCH PARA CONECTAR LA FIBRA DEBIDO QUE LOS QUE SE ENCUENTRAN YA ESTAN OCUPADOS, FAVOR DE AUTORIZAR LA INSTALACION DE ESTE SWITCH CON SUS ACCESORIOS E INDICARNOS SI ESTE SUMINISTRO SERA POR GNFR O POR LA CONTRATISTA POR CUESTION DE TIEMPO DE SUMINISTRO, SALUDOS. | 11 |  | 2 | 97 | 41
6283 | Buen día, con respecto a la columna ubicada en carnes, esta no indica en los planos GA-011 Y A100b, que debe llevar un cajillo en los planos de muros, solom indica pintura, favor de confirmar si esta no va dentro de un cajillo, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6284 | BUEN DÍA, CON RESPECTO AL PLANO DE DEMOLICIONES DEM-02, MURO DIVISORIO DE RECIBO SE ENCUENTRAN UNA COLUMNA Y EN SEGUIDA UN PERFIL I SOBRE LA CADENA DE CERRAMIENTO ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA PARA VISUALIZACION, SI NOSOTROS REALIZAMOS LAS DEMOLICIONES DEL MURO CON LA CADENA COMO LO INDICA EL PLANO DE DEMOLICION DE MUROS, ESTE PERFIL I QUEDARA SUSPENDIDO DE LA VIGA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA SIN NINGUN APOYO, DE SU APOYO INDICANDO SI DESMANTELAMOS EL MURO COMO LO INDICAN O BIEN CUAL SERIA LA SOLUCION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6285 | BUEN DÍA, EN PROYECTO NO INDICA LA CONEXION CON UTP DEL RACK DE IDF A MONITOR UBICADO EN CUARTO DE MONITORES PARA LA TRANSMISION FAVOR DE MANDARNOS EL DATALLE CORRESPONDIENTE, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6286 | BUEN DÍA, EN PROYECTO NO INDICA LA CONEXION CON UTP DEL RACK DE IDF A MONITOR UBICADO EN CUARTO DE MONITORES PARA LA TRANSMISION FAVOR DE MANDARNOS EL DATALLE CORRESPONDIENTE, SALUDOS. | 2 | La conexiÃ³n es alcance de integrador, proveedor- de CCTV, dentro de Scope se indica que insumos propios de las interconectividad en caso de ser necesario como por ejemplo, antenas wifi, enlaces de fibra, convertidores de medio yo extensores POE, esto lo debe considerar el integrador | 4 | 22781 | 1402
6287 | BUEN DÍA, CON RELACION A LA ZONA DE PINTURAS EN PISO DE VENTAS TENEMOS UN CONTACTO PARA LA MAQUINA DE PINTURAS PERO ADICIONAL LA TIENDA CUENTA CON UNA MAQUINA MEZCLADORA DE TINTAS DE SU VALIOSO APOYO AUTORIZANDO LA CANALIZACION, CABLEADO Y EL CONTACTO PARA ESTA MAQUINA QUE TRABAJA A 127V, | 2 | Debido a que el equipo es existente y no se encuentra reflejado en el layout autorizado ni en guÃ­as prototipo, no se consideran instalaciones en proyecto, en caso de requerir las instalaciones para este equipo tendrÃ¡ que ser solicitada a travÃ©s de una OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
6288 | Buen día, con respecto de la cortina del area de anden en listado de suministro por compras walmart no indica la instalacion por su parte solo de la rampa y los topes, de su aclaracion si este sera suministrado por la contratista como indica los planos de puertas de anden o sera por compras walmart, quedamos de su aclaratoria, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6289 | BUEN DÍA, EN LA PLANTA A-601 UBICACION DE PUERTAS Y CANCELES ESTA PROYECTADO UN VANO CON LA LEYENDA CORTINA HAWAINA ACCESO A SERVICIOS FRENTE A LA GONDOLERIA DE QUIMICOS, PERO NO ESTA MARCADA DENTRO DE UN RECUADRO COMO LAS DEMAS TAMPOCO EXISTE UN DETALLE, FAVOR DE INDICARNOS SI PROCEDEMOS CON EL ADICIONAL Y NOS COMPARTAN EL BOLETIN O ESTE ACCESO NO CONTARA CON CORTINA. SALUDOS. | 2 | En el plano A603 y A603a se indica ubicaciÃ³n y detalle de la cortina hawaiana de acceso a servicios, por lo que esto no representa un adicional ni omisiÃ³n de proyecto. Este RFI es Aclaratorio. | 43 | 22781 | 3
6290 | Buen día, el presente es para confirmar que ya no contamos con cuarto de monitores (CCTV) como lo indica el nuevo lay out plano A101a donde esta area esta eliminada, con respecto al estado actual la tienda cuenta con una area destinada para el monitoreo y en plano de contraste CON-01 esta zona es utilizada como parte de la oficina administrativa, sin embargo ahora toda la instalacion del circuito cerrado estara dentro del cuarto de sistemas en base al plano LP-02 CCTV, de su apoyo con la confirmación de baja de esta zona? saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6291 | EN EL PLANO C10a ALUMBRADO DETALLE TIPO DE REFLECTOR NOS INDICA UN BRAZO PARA LA INSTALACION DE LOS REFLECTORES SOBRE LOS LOGOS DE BODEGA AURRERA EN FACHADA SIN EMBARGO NO TENEMOS DETALLE PARA SU EJECUCION, NOS APOYAN CON ESTE DETALLE, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6292 | BUEN DÍA, EN PROYECTO HIDROSANITARIO NOS INDICA LA INSTALACION DE LAS COLADERAS EN LOS ACCESOS, SIN EMBARGO EN LA ESPECIFICACION NOS INDICA QUE PARA ESTAS COLADERAS DEBE CAMBIARSE EL ACCESORIO A UNO TIPO DOMO EN BODEGA AURRERA SECCION 15400, FAVOR DE INDICARNOS SI ESTE CAMBIO PROCEDE EN ESTA REMODELACION, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6293 | Buen día, revisando las guias de la compactadora de carton nos indican que esta debe contar con una altura de 4m. requerida sin embargo en el proyecto plano A-100c plafones, nos indica que la altura del plafon es 3.47 m adjunto guia del equipo enviada por compras walmart, indicarnos como procedemos para cumplir con los requerimientos del proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6294 | Buen día, con respecto al plano de fachadas A-200, nos indica en proyecto los trabajos de cambio de pintura sobre la fachada principal y lateral, sin embargo no tenemos claro los alcances en las fachadas eje 4 (a-b) y eje F, las cuales no estan indicadas en planos, favor de comentarnos si estas no tiene alcance, saludos. | 2 | No se considerÃ³ alcance para estas fachadas al estar en buenas condiciones y dentro del predio. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
6295 | Buen día, con respecto a las alturas del faldon de pick up plano A-403 nos dice que la altura del muro donde se localiza la señaletica de pick up es de 3.60m. y cambia la altura sobre la puerta de acceso a bodega de despensa tu casa a 3.80m favor de confirmar si es correcto este cambio de alturas. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6296 | Buen día, con respecto al faldon de farmacia y consultorio en el detalle de vista 1 y 2, nos marca un faldon corrido, sin embargo revisando con otras unidades del mismo proto estan considerando que el faldon de farmacia sobre salga adjunto fotografias, favor de definirnos si ejecutamos conforme al plano A-405 farmacia o nos mandaran una actualizacion para la construccion del faldon de farmacia? | 2 | En la vista 2 se marcan cotas del largo de cada faldÃ³n haciendo referencia a que no son continuos, favor de considerar los 40cm que tiene que sobresalir el faldÃ³n de farmacia conforme a prototipo. Este RFI es aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
6297 | Buen día, revisando los planos de fachadas A-200, trabajos en fachadas A-200.1, y plano de portico A-401, nos indica que llevamos pintura en el faldón de el portico de acceso y faldon en rampa acceso a tienda, sin embargo en sitio este faldon es de durock el cual no tiene ningun mantenimiento en base a la notas de los planos y la simbologia con la que cuenta en el plano es para cambio de canalon, pintura y herreria, sin embargo en este material no tenemos nigun alcance favor de confirmarnos como proceder, adjunto fotos. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6298 | BUEN DÍA, EN EL PLANO DE FIBRA OPTICA LP02d NOS INDICA EN LA NOTA QUE SE REALICE UN EMPALME DENTRO DEL REGISTRO HIMMEL PERO INDICAN UN PLANO PARA MAYOR VISIBILIDAD DE LO INDICADO, DE FAVOR NOS COMPARTEN EL PLANO EN MENCION IE03 FIBRA OPTICA EN PROYECTO CCTV NET, SALUDOS. | 11 |  | 2 | 97 | 41
6299 | Buen día, con respecto a la respuesta del RFI PISOS EN AREA DE ABARROTES, nos indica la nota del concepto 9.57c que se debera reparar los pisos por retiro de muros. no indican de favor cual sera el alcance del piso donde se retiro epoxico en las areas anteriores y no es por muro como lo indica la nomenclatura 9.57c adjunto imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6300 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LA IMPERMEABILIZACION DE LA CISTERNA UBICADA EN SOTANO CUARTO DE BOMBAS NO ESTA INDICADO EN PROYECTO ESTE ALCANCE SOLO EL LAVADO Y DESINFECTADO, TENEMOS ALCANCE DE IMPER EN EL TANQUE DE TORMETAS, NOS APOYAN DEFINIENDO SI SE EJECUTARA ESTE ALCANCE COMO ADICIONAL DEL IMPER EN LA CISTERNA, SALUDOS. | 2 | considerar el impermeabilizante en cisterna tal como se indica en el plano A107 Cuarto de bombas (Imperquimia). Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
6301 | BUEN DÍA, CON RELACION A LA INSTALACION DE LA CAMARA EN LA SALA DE JUNTAS REFERENCIA PLANO LP-02 PLANTA BAJA, NOS INDICAN DEL AREA DE INVESTIGACIONES QUE POR TEMAS CONFIDENCIALES NO ES FACTIBLE LA INSTALACION DE ESTA, ADJUNTO CORREO, POR LO TANTO ESTA CAMARA NO SE HABILITARA, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6302 | BUEN DÍA, EN EL PROYECTO NOS INDICA QUE EL AREA DE CUARTO DE CARTON MUROS DE BLOCK SE REALIZARA LA DEMOLICION DE ESTOS MUROS PARA EJECUTAR LA NUEVA AREA DE IDF, SIN EMBARGO SE PROPONE NO DEMOLER EL CUARTO DE CARTON Y ADAPARLO COMO IDF, EL MURO DIVISIRIO ENTRE EL RECIBO SE VA A DEMOLER COMO LO INDICA EL LAY OUT Y DE IGUAL MANERA EL AREA DE PREVENCION QUEDARA COMO EN EL LAY OUT AUTORIZADO, ESTO CON EL OBJETO DE NO GENERAR EL GASTO DE LA DEMOLICION ESTOS TRABAJOS NO GENERAN ADICIONALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6303 | BUEN DÍA, EN RECORRIDO DE OBRA CON CONSERVACION, SEGURIDAD COORPORATIVA, CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS WALMART INDICARON QUE POR FACTIBILIDAD Y OPERACION DE LOS EQUIPOS, NOS SOLICITARON DEJAR EL GRABADOR DE 32 EN EL AREA DE RACKDE IDF NET Y NO COMO LO INDICA PROYECTO EN EL AREA DE BUNKER DE GUARDAESPALDAS, ESTE RFI ES INFORMATIVO, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6304 | BUEN DÍA, EN EL AREA DE PANADERIA LAS VERTICALES DE LAS TUBERIAS MECANICAS Y ELECTRICAS BAJAN PARA CONECTAR A LA VITRINA DE PASTELES ADJUNTO FOTOGRAFIA POR ESTETICA SE PROPONE COLOCAR UN CAJILLO DE TABLAROCA FORRADO CON GLASSBOARD PARA OCULTAR ESTA ALIMENTACION, FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDEMOS CON ESTE TRABAJO ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6305 | Buen día, en el plano de muros A-100b, nos dice con la simbologia 5.89 que debemos instalar jambas de lamina antiderrapante calibre 16 a la altura de la puerta, sin embargo en el detalle 21 proteccion de muros panel de yeso en circulaciones plano A303a es a base de lamina galvanizada pintada en blanco, favor de definirnos sobre cual instalar estas jambas, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6306 | Buen día, con respecto al detalle 5 y 6, alzado frontal de la barra del comedor plano A-410, favor de confirmarnos si la loseta indicada para los muros de la barra es la misma que se usara en la parte de arriba (plancha de concreto), quedamos de sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6307 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A EL AREA DE ACCESO DE PANAMERICANO NO EXISTE UNA LUMINARIA PARA ESTE CUARTO HACIENDO EL TRASLADO POR LA ESCALERA OSCURO DEBIDO QUE LA UNICA LUMINARIA QUE SE ENCUENTRA ES EN EL PLAFON DE LA PARTE DE ARRIBA PARA PASAR AL CUARTO DONDE ESTA LA ROTARY, DE SU APOYO CONFIRMANDO ESTE ADICIONAL DE LUMINARIA, SOPORTERIA, CANALIZACION Y CABLEADO E INDICARNOS EN CUAL CIRCUITO CONECTARNOS. | 2 | Se comparte detalle con la soluciÃ³n para atender esta solicitud. Esta respuesta a RFI es Hallazgo. | 4 | 22781 | 1402
6308 | BUEN DÍA, CON RESPECTO AL PLANO DE INCLUSION C-16 NOS INDICA COLOCAR EL MAPA HAPTICO FRENTE A LA PUERTA AUTOMATICA SIN EMBARGO ESTA YA NO SERIA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DADO QUE EL MAPA OBTRUIRIA LA SALIDA Y POR OTRA PARTE TAMBIEN LA PUERTA CORREDIZA NO LOGRARIA CERRARSE POR LA OBSTRUCCION DEL MAPA, SE PROPONE COLOCAR EL MAPA EN LA ZONA AZUL ADJUNTO FOTOGRAFIA AHI NO AFECTARIA LAS PUERTAS ADEMAS QUE TAMPOCO QUEDARIA DONDE SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACION DE LA UNIDAD, FAVOR DE DAR SU VALIDACION A LA PROPUESTA O BIEN COMENTARNOS DONDE INSTALARLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6309 | Buen día, con referencia al plano estructural ES-422 RACK DE COMPRESORES, este nos dice que ejecutemos la base para los equipos de refrigeracion, sin embargo surge la pregunta si consideramos o no la instalación del metal desplegado sobre la rejilla irving para evitar el paso de algun objeto pequeño a la parte de abajo, favor de definirnos si consideramos la instalacion como adicional o ejecutamos como indica el plano sin esta consideracion. saludos. | 2 | De acuerdo con el prototipo vigente, no se considera el metal desplegado en la base del rack. Por lo que se deberÃ¡ considerar solo lo indicado en proyecto. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
6310 | BUEN DÍA, EN PROYECTO LAY OUT AUTORIZADO NO ESTA CONTEMPLADO EL MODULO BRADESCARD SIN EMBARGO SE CONTABA CON ESTE ANTES DE LA INTERVENCION DE LA REMODELACION, POR PARTE DE EFICIENCIA OPERATIVA Y STORE PLANNING SOLICITAN SE ANEXE EL ESPACIO PARA ESTE MODULO Y SE DEJEN LAS INSTALACIONES PARA SUS EQUIPOS, SE ADJUNTAN CAPTURAS DE LO SOLICITADO, SALUDOS. | 2 | Se compartieron los planos con los ajustes necesarios para incluir el mÃ³dulo. Dado que es una solicitud adicional que no estaba contemplada en el layout desarrollado por Eficiencia Operativa, se deberÃ¡ solicitar el recurso por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
6311 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LA RAMPA DE TRAILERS EN PROYECTO NOS INDICO DEMOLER Y REALIZAR EL COLADO CON LOS NIVELES INDICADOS SIN EMBARGO POR TEMAS DE OPERACION DE TIENDA NOS INDICAN QUE NO LES ES FUNCIONAL AL 100% PARA LA DESCARGA DE LOS TRAILERS DEBIDO QUE TIENE UNA PENDIENTE HACIA EL ACCESO POR LO CUAL SE NECESITA DE DOS PERSONAS PARA RETIRAR MERCANCIA UNA QUE EMPUJE Y OTRA JALANDO EL PATIN POR LO CUAL SOLICITAN QUE SE REDISEÑE LA PENDIENTE PARA QUE ESTA QUEDE INCLINADA HACIA LA RAMPA DE DESCARGA Y NO SEA NECESARIA DOS PERSONAS PARA LA DESCARGA DE MERCANCIA, QUEDAMOS ATENTOS A SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6312 | Buen día, en el plano A101a LAY OUT nos marca la instalacion de dos pc y una de ellas con la nota que dice: considerar instalaciones a futuro esto en el mueble de atencion al cliente area de click and collect, sin embargo en el plano de voz y datos ID-04 no tenemos indicado nodos de datos para estos equipos (PC), solo esta señalizado en esa area uno de voz, favor de confirmanos si no llevaremos estos servicios para estas pc o de lo contrario si aplica favor de actualizarnos el plano ID-04, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6313 | Buen día, con respecto a la respuesta del RFI 1035305 NODO DE DATOS AREA DE ATENCION, verificando con las areas correspondientes es de suma importancia contar con los nodos de datos para las 2 pc identificadas en el modulo CLICK AND COLLECT. Por lo cual solicitamos nos apoyen con la actualizacion del plano ID-04, lo cual aclaramos no es omision de proyectos, si no una solicitud en base a los requerimientos y operacion de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6314 | Buen día, con relacion al equipo de sonido que se instalara en esta unidad, no tenemos indicado un nodo de red para este en el plano ID -04 voz y datos, el cual se utiliza para cuando el equipo nuevo comienza a trabajar este como no esta conectado a la red no se actualiza lo que genera que la tienda comience a levantar OT periodicamente cada vez que este necesite reconfigurarse o actualizarse, lo cual cuando se deja este nodo se mitiga la oportunidad, de su apoyo con la autorizacion de este nodo adicional, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6315 | BUEN DÍA, ACTUALMENTE EN LA UNIDAD SE CONTABA CON UNA AREA DESTINADA PARA RECURSOS HUMANOS, EN EL NUEVO LAY OUT ESTA AREA YA NO EXISTE, SIN EMBARGO LA OPERADORA MENCIONA QUE LA PC ES NECESARIA PARA SUS FUNCIONES DENTRO DE TIENDA, PERO NO TENEMOS EN PROYECTO LUGAR DESTINADO PARA ELLA, DE FAVOR INDICANDO SI SE PUEDE INSTALAR EN ALGUN ESPACIO COMO ADICIONAL. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6316 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LAS PALOMAS DEL FALDON DEL PERECEDEROS ESTAS INICIAN EN LA CAMARA DE LACTEOS VISTA 4 DEL PLANO GA-071, SIN EMBARGO EN LA VISTA DOS ZONA DEL FALDON DE SALCHI CONCLUYE EN LINEAS PERO SIN LAS PALOMAS, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTE DETALLE ES CORRECTO | 22 |  | 2 | 12 | 41
6317 | Buen día con respecto al plano de demoliciones de piso nos indica que se retire el epoxico de las araes de preparados existentes, sin embargo en el plano de acabados de pisos arquitectonico y acabados de pisos en abarrotes, nos dice que solo coloquemos epoxico sobre las reparaciones donde se retiraron muros, no indica la colocacion de epoxico en las zonas donde se retiro el anterior quedando un acabado rustico y con desniveles menores, favor de indicarnos como proceder en esta situacion, salduos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6318 | BUEN DÍA, EN EL PLANO DE ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS INDICA LA INSTALACION DE UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN EL AREA DE CUARTO DE ASEO SIN EMBARGO EN EL PLANO DE PLAFONES INDICA EL AREA ABIERTA, FAVOR DE CONFIRMANOS LA INSTALACION DEL PLAFON PARA LA CORRECTA COLOCACION DE LA LUMIANRIA INDICADA EN PROYECTO ELECTRICO Y LISTADO DE SUMINISTROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6319 | Buen día, en la planta arquitectonica nos indica la instalacion del podotactil en el acceso de la tienda, llegando hasta el mueble de atencion, revisando el detalle en el plano C-16 plano de incluision det podotactil, solo nos marca esa seccion antes descrita, la pregunta es: ¿ no se contara con mapa haptico, ni linea de podotactil hasta sanitarios? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6320 | Buen día, con respecto al porton del anden se informa que por las pendientes que existen en el piso se tomo la decisión de que el porte lado izquierdo se abriera hacia el exterior respetando las dimensiones de este dado que si el abatimiento era al interior este no lograria abrirse como lo indican por la pendiente que tiene esa seccion, el lado derecho mirando de frente esta conforme al proyecto el abatimiento es interior y conforme lo estipulado en el proyecto, adjunto mas fotografias para su visibilidad, sin embargo la maniobra queda muy cerrada para el acceso de los trailer a la rampa tanto que el fijo ya fue golpeado por un trailer, aunado a esto el peso por el material es demasiado para su manipulacion de una sola persona volviendose cero funcional para la unidad y sobre todo un riesgo para ellos, no se puede instalar llantas en todos los laterales por las pendientes favor de indicarnos como procedemos para facilitar la operacion de la tienda con este porton. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6321 | Buen día, en base al RFI porton de acceso de andenes, en respuesta y visita a sitio del especialista nos comentaron que se iba a generar un sistema que apoyara para facilitar la manipulacion de este, de su apoyo compartiendo el boletin correspondiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6322 | se comparte una propuesta para el reacomodo del área de vigilancia, IDF y EDC#1, esto con el fin de agilizar tiempos de ejecución y no afectar con la operación de la tienda. Se indica en color azul los muros de block existentes y que se pueden conservar, actualmente está la compactadora de cartón y una vez que sea retirado este equipo se puede adecuar como el cuarto IDF. En color naranja se indica el muro de block que se podría demoler contando con un paso amplio en trastienda tal como lo indica proyecto, su apoyo para revisar esta propuesta y confirmar si contamos con un VoBo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6323 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA LOS HIDRANTES EN PISO DE VENTAS NOS INDICA LA GERENCIA DE LA TIENDA QUE CON EL TRANSITO DE SUS TARIMAS ESTOS PUEDEN SER GOLPEADOS Y PROPICIAR UN INCIDENTE POR LO CUAL SE SOLICITA NOS AUTORICEN LA INSTALACION DE UN BARADAL DE HERRERIA PARA LA PROTECCION DE LOS MISMOS, ADJUNTO FOTOGRAFIA, QUEDAMOS DE SU RESPUESTA. SALUDOS. | 2 | Considerar el suministro y colocaciÃ³n de las protecciones de los hidrantes a base de postes de 4" de 1.20m de altura unidos por parapetos IE 100x8.32 solo protegiendo las alimentaciones a los hidrantes expuestos a golpes como en la fotografÃ­a que nos comparten. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
6324 | BUEN DÍA, EN EL PROYECTO TENEMOS LA INSTALACION DE LAS TOMAS SIAMESAS EN EL PERIMETRAL DE LA TIENDA SIN EMBARGO NO CONTAMOS CON UN DETALLE DE PROTECCION DE ESTAS, POR LA ZONA NOS COMENTA LA UNIDAD QUE ES FRECUENTE QUE SE ROBEN LOS ACCESORIOS, FAVOR DE CONFIRMARNOS SI PROCEDEMOS CON LA COLOCACION DE ESTA PROTECCION Y ENVIAR DETALLE O BIEN EJECUTAR CONFORME AL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6325 | Buen día, con respecto a la puerta pegable de gerencia ubicada entre las areas gerencia y phone boot con la simbologia 347, favor de confirmar si esta se realiza del material indicado tableros de pvc, debido que en otros proyectos de formato bodega lo estan cambiando por un cancel, de su apoyo definiendo esta oportunidad. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6326 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LA FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL LOS REFLECTORES QUE SE INSTALARON NO SON LOS SUFICIENTES PARA ILUMINARAR TODO EL LOGO DE BODEGA AURRERA, DE SU APOYO AUTORIZANDO EL ADICIONAL DE EL BRAZO, LUMINARIA, CANALIZACION Y CABLEADO PARA LA INSTALACION DE UNA LUMINARIA MAS. | 2 | De acuerdo con el análisis fotométrico realizado, con los 2 proyectores por rotulo indicados en proyecto el nivel de iluminación del rotulo es suficiente, proyectos no autoriza esta solicitud. Anexo imágen del estudio fotométrico. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
6327 | BUEN DÍA, EN EL PROYECTO NO TENEMOS CONSIDERADO LOS RESANES A LOS REGISTROS PLUVIALES SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL DONDE ESTABAN ANTERIORMENTE LAS CONEXIONS DE LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL ADJUNTO FOTOGRAFIAS, FAVOR DE DEFINIRNOS EL ALCANCE Y TRABAJOS A EJECUTAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6328 | Buen día, en el area de tortilleria justo en el vano donde se hubica el mueble de exhibicion a piso de ventas no contamos con sardinel para evitar el paso del agua a piso de ventas, este en proyecto esta al mismo nivel el remate de la clinker con el piso existente, lo mismo pasa en arae de panaderia en el vano donde se hubican los muebles de madera y en salchi donde se encuentra la vitrina en los planos de abarrotes y arquitectonicos no tenemos indicado estos sardineles, favor de autorizar su construccion y colocacion de clinker donde no lo indiquen para evitar salidas de agua al piso de ventas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6329 | BUEN DÍA, EN LISTADO DE SUMINISTROS Y EN PROYECTOS NO TENEMOS CONSIDERADO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SELLOS (COLCHONETAS) EN EL PERIMETRO DE LOS MARCOS DE LAS CORTINAS, FAVOR DE INDICARNOS SI ESTE ADICIONAL SERA POR COMPRAS WM DEBIDO QUE CON LA INSTALACION DE LOS TOPES EXISTE UNA SEPARACION ENTRE LA CAJA DEL TRAILER Y EL MURO POR LO CUAL GENERA UN RIESGO DE INTRUSION PARA LA TIENDA, SALUDOS. | 2 | Se solicita la cotizaciÃ³n a GNFR, ya que no se incluyeron en listado de suministros. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
6330 | BUEN DÍA, EN LOS PLANOS DE CCTV NOS INDICA LA INSTALACION DE 20 CAMARAS EN TOTAL, SIN EMBARGO, REVISANDO EL LISTADO DE SUMINISTROS VS EL PROYECTO, LAS CAMARAS QUE SUMINISTRO COMPRAS SON 14 CAMARAS PTZ 2 MP CON SUS ACCESORIOS SIN EMBARGO EN PROYECTO TENEMOS A INSTALAR EN LAS AREAS SOLO 4 CAMARAS DE ESTE MODELO, Y 14 CAMARAS TIPO DOMO PARA INTERIOR DE 2 MP, PERO EN EL LISTADO DE SUMINISTRO Y LO QUE GNFR COMPRO SON SOLO 4 CAMARAS DOMO POR LO TANTO NOS APOYAN A INDICAR SI INSTALAMOS ESTAS CAMARAS CON FORME EL SUMINISTRO O SI GNFR NOS HARA LLEGAR LAS CAMARAS FALTANTES TIPO DOMO PARA INTERIOR. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6331 | Buen día. En el listado de suminstros electricos no tenemos marcado como alcance el cambio de los tableros de los EDC apartado C cuartos electricos completos solo en la parte de la fila J dice EDC1 Y EDC 2, sin embargo en proyecto DU01 y plano IE-09 CUARTOS ELECTRICOS y planos de cuadros de cargas nos indican que estos tableros son nuevos, hablando con GNFR nos dicen que ellos solo nos suministraran los tableros HE, HN, HA y HB, los cuales estan marcados por lo cual ellos no tiene visibilidad que necesitamos los demas tableros para cambios, de su apoyo indicarnos si este alcance es de la contratista o bien fue omision marcar los tableros para que compras walmart tenga visibilidad y nos suministren, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6332 | BUEN DÍA, EN PROYECTO HIDROSANITARIO NOS INDICA LA INSTALACION DE UNA TRAMPA DE GRASA EN EL AREA DE TORTILLERIA, SIN EMBARGO EN PLANTA ARQUITECTONICA MOBILIARIO NO ESTA REPRESENTADA EN PLANOS, CON LA INSTALACION DE ESTA Y CON LA TORTILLADORA NO ES NADA FUNCIONAL YA QUE SE BLOQUEA EL PASILLO ADJUNTO EVIDENCIA, FAVOR DE INDICARNOS COMO PROCEDER, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6333 | Buen día, revisando los planos de cubierta A-102, trabajos de cubierta y detalles de cubierta no esta especificado en los planos la instalacion de trampas de granizo en las bap de los canalones, favor de informarnos si aplicara esta instalacion para que nos compartan el detalle de los mismos de lo contrario informar que no es alcance estas trampas, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6334 | BUEN DÍA, EN PROYECTO Y LISTADO DE SUMINISTRO NO TRAEMOS EL ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL NUEVO UPS DE 6KVA PARA EL AREA DE MDF SISTEMAS, SIN EMBARGO NO INDICA SI LA CONTRATISTA TIENE EN EL ALCANCE EL MOVIMIENTO DEL UPS A REUTILIZAR FAVOR DE DEFINIRNOS QUIEN REALIZA EL MOVIMIENTO DEL UPS ESPECTRA EXISTENTE, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6335 | Buenas tardes, Se adjunta reporte en PDF explayando ampliacion de base de antena satelital, requerimiento adicional por parte del area de Instalaciones Especiales Walmart. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6336 | Buen día, Se informa que el día sábado 04 de febrero del año en curso se presentó personal técnico por parte del proveedor SpeedCast (antena satelital) y se efectúa la minuta de obra 6 en donde se estipula la ubicación en donde se tendrá que fabricar y colocar la base de la antena satelital con placa base de lámina antiderrapante con perfil OR de 38x3.2 mm para el soporte diagonal y se fijaría en una placa base de en pretil de ¼”. Eso sumándole que se tendrá que desmantelar la malla electrificada de ese tramo para dicha base. Se adjunto minuta y reporte que se elaboró en dicho recorrido. De ante mano gracias, quedo atento a su VoBo Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Enterados, adelante con la solicitud del proveedor. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6337 | Buen día, Se solicita de su amable apoyo para el VoBo de colocar 2 PTR de 2”x3” transversalmente al claro para que en ellos siente el ventilador de extracción, dichos PTR se soldarían a placas ancladas de 14” de espesor y el otro extremo se soldaría a PTR existente de arcotecho. Se adjunta PDF. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Derivado de la separacion que se tiene entre los perfiles existentes, solo se require de un ptr adicional para cubri las dimenciones del equpio de aire, se ha caragado el boletin 05 con el detalle requerido. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
6338 | Buen día, Con base al plano C-03 PLANO DE CONJUNTO-122586* marca que los cajones de estacionamiento 1 y 2 irán frente a una construcción de 1 nivel y que se encuentra dentro del predio de la unidad, se informa que desde que se tuvo la toma del predio, enfrente de la construcción de 1 nivel que actualmente es un local de carnicería hay construido un asador de ladrillo que es propiedad de la ya mencionada carnicería. Solicito de su amable apoyo para saber si hay que tocar base con área legal Walmart del ya mencionado asador para que el dueño de este realice la demolición o que se efectúe por parte de la contratista. Adjunta ayuda visual del estado actual. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6339 | Buen día, Se informa que en el plano IH03-Instalacion Hidráulica Detalles Generales-1010748 marcan un hidroneumático de 0.70 HP y en el plano A101c PLANO DE SUMINISTROS-1010748 marca un hidroneumático de 1 HP, se toma la decisión de que se suministre el hidroneumático de 1 HP el cual haciendo las pruebas pertinentes nos percatamos que es insuficiente su rendimiento para los servicios proyectados pues se calienta. Por lo tanto, se solicitó ayuda técnica del proveedor y concluye: El tanque de abastecimiento es muy pequeño el cual hace que el hidroneumático se mantenga en función constante y que ocasione l aumento de temperatura del motor, el cual, le da un menor tiempo de vida útil. Se adjunta ficha técnica. De ante mano gracias, quedaos atentos a sus comentarios. Saludos cordiales. | 2 | Buen día. De acuerdo a la ficha tecnica, el equipo no debería presentar problemas de operación; ya que como ahí se indica, esta diseñado para operar de forma intermitente, cubriendo el rellenado de tanques de los inodoros y de operar ocasionalmente en los lavabos y salidas hidráulicas. Además tiene la capacidad para suministar agua hasta una altura de 20 metros, en nuestro caso tenemos 3.50m de altura. Sugerimos se verifique el diametro de la linea de succion, ya que el equipo indicado en proyecto requiere una succion de 1”, y el equipo suministrado necesita una succion de 1-14, este podria ser un motivo de calentamiento. Si persiste el calentamiento, se podría ver el reubicar el equipo lo mas próximo al brocal de la cisterna. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6340 | Buen día, Se informa que al momento de realizar el mantenimiento de la cortina de acceso nos percatamos la flecha de dicha cortina se encuentra picado por la corrosión en varias partes del claro. Se sugiere el suministro y cambio de dicha flecha por parte d ela contratista. Se comparte ayuda visual. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. En el entendido de que el propietario no dio mantenimiento y cuidado durante el periodo de deshuso del inmueble, favor de considerar el cambio del accesorio para su correcta operacion. Saludos. | 8 | 22781 | 77
6341 | Buen dia, En recorrido con personal operadora de la unidad, solicitaron la cancelacion de los PIR de acceso a clientes y en la puerta salida de emergencia. Solicitamos de su VoBo para poder efectuar este trabajo. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6342 | Buen día, Con base a CI-21-039 ¿se colocará en este proyecto la válvula ahorradora? De igual forma el cuadro de agua (medidor) ¿se colocará alguna protección de herrería? Adjunto CI-21-039. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. El proyecto al ser una adpatacion a local no contempla la modificacion a la toma hidraulica, sin embargo, derivado de las condiciones en las que se encontro la instalacion y que se intervendra la trayectoria se ha cargado el boletin con la inclusion de la valvula ahorradora. De igual forma al encontrarse el medidos al interior del local, no se le considera alguna proteccion. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6343 | Buen dia, Me podrían apoyar en la claridad del tema de la conexión de Agua Potable ya que revisando la OC01 del 5 de octubre, el proyecto marca un registro en acceso a cliente y una leyenda de verificar ubicación en campo. Se compartio via correo un reporte fotográfico en donde se halló una toma de agua potable. La pregunta es, ¿se considerará la conexión a la toma de agua potable encontrado? y si es asi ¿Como sera la conexion? Adjunto reporte fotografico. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6344 | Buenas tardes, Se comparte minuta de obra en recorrido que se tuvo el día jueves 23 de febrero con subarrendador, subdirector de expansión BAE y supervisión de obra. El cual se explaya los trabajos que se efectuara por parte del subarrendador, al igual se comparte un reporte fotográfico de los siguientes trabajos a ejecutar por el área de construcción: ESCALERA MARINA, ESCOTILLA Y PROTECCION CUADRICULADA EN VITROBLOCK YO COLADO DE LOSA. De nate mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Derivado de lo solicitado en la reunion que tuvieron con propietario, operadora y expansion, se ha cargado en tririga el boletin con los detalles de la propuesta de escalera marina y refuerzo en erea de vitro block. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6345 | Buen día, En el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL en el cuarto de basura se contempla una luminaria tipo DOWNLIGHT que debe de ir empotrada en falso plafón. En el plano A100b-PLANTA GENERAL DE PLAFONES-1010748 en el cuarto de basura la clave solo indica losacero y no un falso plafón por lo que se va a considerar la construcción de dicho falso plafón para la luminaria DOWNLIGHT. Saludos. | 2 | Buena tarde. Por prototipo el cuarto de basura lleva losa de concreto (sin plafon), sin embargo la guia de iluminacion presenta un error pues el tipo de luminario que debe considerarse para esa area debe ser: Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6346 | en plano ID-01 nos indica solo 2 contactos para las pantallas del area de servicios al cliente walmart.com pero se llevan 4 pantallas se colocan 4 contatos regulados 1 para cada pantalla ? | 2 | los2 contactos regulados indicados son duplex, favor de verificar que el cable de la pantalla alcanza para conectar 2 pantallas en cada contacto duplex | 4 | 22781 | 1402
6347 | Buen día, Se informa que en el área de sanitarios mujeres y parte del vestíbulo de acceso a consumos internos y oficinas administrativas el plafón de yeso se encuentra pandeado y a punto de caer, se le pide a la contratista que realice la demolición de este, repellado y pintura. Adjunto evidncia en PDF. Saludos. | 2 | Buena tarde. Derivado del hallazgo y las condiciones del yeso, considerar el retiro y la colocacion de nuevo repellado y pintura. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6348 | Buen día, Se informa que se realizara la demolición de antepecho que se encuentra en el eje B ya que de N.P.T. al antepecho mencionado la distancia es de 3.10 metros y esto afectaría la iluminación en la mercancía de los racks ya que el nivel de las luminarias es de 3.50 metros S.N.P.T. Cabe mencionar que los racks que van pegados a ese eje para subir mercancía a la bodega podrían dañarse tanto dicha mercancía como antepecho. Plano de referencia A‐101a PLANTA GENERAL DE MOBILIARIO-6334 De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buen día. Favor de confirmar si el antepecho es de Durock, este puede ser demolido; en caso de que no sea así, favor de realizar una exploración para determinar la posición y dimensión de la viga de carga y hacernos llegar esta información para su revisión. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6349 | Buen día, Se informa que se llevara a cabo la demolición de antepecho existente, dicho antepecho tiene un desarrollo de 52.5 cm. Los cuales se demolerá solo 30 cm. Ya que del NPT. Al Antepecho hay una altura de 1.825 m. y se necesita 2.13 m. libres para la puerta de cámara de refrigeración. Adjunto reporte con ayuda visual. Saludos. | 2 | Buena tarde. Enterados, considerar que el area requerida de demolicion no afecte la estructura principal del inmueble, realizando previamente una cala del antepecho. Saludos | 1 | 22781 | 2559
6350 | Buen día, Se informa que el predio cuenta con 2 registros que vienen marcado en proyecto dentro de tienda y 7 registros fuera de tienda, se realiza una inspección meticulosa de la conexión de estos registros a pozo de visita y nos percatamos que iba en dirección de Av. Vistas de la Anacua. Se efectuaron pruebas contratando una pipa de 10,000 litros para asegurar dicha descarga de los registros existentes el cual fue exitosa, solamente se tiene que realizar un desazolve, limpieza fina de registros ya que se tuvo que realizar una limpieza gruesa de los ya mencionados para llevar a cabo las pruebas, y construcción de nuevas tapas. Adjunto reporte fotográfico. De ante mano gracias. | 2 | Buena tarde. Favor de compartir los niveles de brocal, arrastre y diámetro de tuberías de los registros indicados en el RFI y de esa manera evaluar la solucion integral. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6351 | Buenas dia, En recorrido con personal operativo de la unidad, realizan la solicitud para la colocacion de flashing en la separacion que hay en muro colindante y el muro d ela unidad; al igual, que en la parte superior de la tienda. Adjunto PDF con ayuda visual. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6352 | Buen día, Por este medio hado de su conocimiento de todo el material (escombro, herrería, etc.) que hay en los cuartos de la parte trasera del inmueble (pasando la puerta de las oficinas). Se propone que la contratista realice la limpieza y retiro de todo el escombro. Al igual se comenta que la puerta del primer nivel es muy sencilla el cual el día de la posesión de obra el gerente de zona podría comentar que están vulnerables a que ingresen a la unidad al igual que por tanto escombro pudiesen tener roedores que intenten ingresar. Adjunto reporte con ayuda visual y se comenta que el tipo de cerradura que se pondrá en la puerta que se rehabilitará (RFI: 1032724) la siguiente cerradura: phillips hs-4100. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buen día. No se tienen contemplados trabajos en la parte posterior del local puesto que en la negociacion original con propietari esta area quedaria inhabilitada, por lo que de ser necesario se debera revisar con propietario la negociacion del retiro del escombro. Saludos. | 8 | 22781 | 77
6353 | Buen día, En el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL marca luminaria de empotrar en los sanitarios, pero no marca falso plafón solo se tiene losa de concreto. Se propone que la contratista suministre y coloque la luminaria Gabinete a prueba de humedad y polvo fabricado en policarbonato con tecnología LED de 66x11x9 cm. Y serian 2 piezas. Adjunto fotos de los sanitarios. De ante mano gracias quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Considerar el suministro de las dos luminarias. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6354 | Buen día, En respuesta al RFI DESCARGA SANITARIA ID. 1034091. Se tomo el N.P.T. 50.64 para determinar niveles de brocal de los registros existentes. Se tiene una pendinte del 2% y la tuveria como lo marcan en el plano C01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES-6334 es de 4" Se adjunta reporte PDF de los niveles de cada registro. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Se pueden utilizar los registros existentes, siempre y cuando se tengan los niveles que proporcionó la contratista en este RFI y el nivel 50 de referencia corresponda con el nivel 50 del plano de condiciones actuales del proyecto y se mantengan los niveles, materiales y pendientes del proyecto sanitario original al interior de la tienda hasta su conexión con los nuevos registros. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
6355 | Buen día, Se adjunta el oficio denominado GUIA DE SUPERVISION DE OBRA CFE 04.02.2023 en donde CFE marca 3 observaciones para atenderlas a la brevedad: Se requiere base (gabinete para medidor) de 7200 A. Varilla de tierra para aterrizar base (gabinete de medidor). Rotulo de la unidad para mayor identificación. (el cual se adjunta una muestra fotográfica el cómo se le pidió a la contratista en acrílico). Estos puntos son indispensables efectuarlos para la contratación del servicio y son trabajos adicionales al proyecto. De ante mano gracias, quedo atento a sus comentarios. Saludos cordiales. | 2 | Buen día. En el plano IE-07 se considera la base del gabinete para aceptar un medidor 7200A, (Imagen 6 de 20, Nota 4). En el plano IE-04, se considera la varilla de puesta a tierra. Respecto al rotulado del medidor esta observación si seria una solicitud nueva ya que no pertenece a algun criterio o norma, por lo que solicitamos de su apoyo para la colocacion del mismo. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6356 | en las 4 pantalals de servicios al cliente se requiere un nodo de red para alimentacion de las pantallas se coloca 1 nodo por pantalla ? | 2 | se confirma, es un nodo para cada pantalla. | 37 | 22781 | 179
6357 | Buen día, En el plano A-200 FACHADAS GENERALES -6334 de la OC-01 en el recuadro “TABLA DE COLORES” marca que el acabo en muros de fachadas es con pintura verde KEM TONE PERFECTO MATE. ¿Es correcta la información del acabado? Adjunto plano mencionado. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Proceder con forme a lo indicado en proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6358 | Buena tarde, Al momento de descargar y abrir el plano A‐101c PLANO DE SUMINISTROS-6334 nos encontramos con la siguiente situación, el dicho plano no viene los suministros incompletos. Adjunto plano mencionado, descargado del portal De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Se confirma que se puede visualizar el plano de suministros. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6359 | Buen día, En respuesta al RFI "CONSTRUCCION DE FALSO PLAFON", se le pedira a la contratista que suministre la luminaria. Adjunto RFI. Saludos. | 2 | Buen día. Favor de considerar el suministro por parte d ela contratista. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6360 | Buen día, Derivado del RFI CALENTAMIENTO HIDRONEUMATICO ID. 1032742, que se efectuó el día 06 de febrero relacionado de la capacidad de abastecimiento que por lo mismo que es de abastecimiento pequeño a lo que se mantiene constantemente en función la bomba, por consiguiente, hay calentamiento de motor. El día 22 de febrero, acudimos a él técnico nuevamente, ya que la bomba dejo de tener fuerza por lo tanto no alimenta los muebles, nos dijo que es una consecuencia de lo que se nos previno anteriormente, y que viene descrito el RFI antes mencionado. Se adjunta en PDF MANUAL DE OPERACIÓN EQUIPO PRESURIZADOR TIPO PAQUETE SIMPLEX que se tiene contemplado colocar para abastecer los muebles de la unidad. De igual forma se adjunta el reporte por parte del técnico el cual tiene una solución a este caso. De ante mano gracias, quedo pendiente a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buenas tarde. Los valores tomados para determinar la capacidad del hidroneumatico fue el gasto medio diario y no el valor maximo instantaneo en el uso de los muebles. Realizando el ejercicio con el valor maximo instantaneo de 35.0 litros por minuto, y tres usos por hora, resulta un tanque con volumen de 80.45 litros. Por lo anterior se acepta la propuesta del equipo que comparten. Saludos. | 6 | 22781 | 9
6361 | Buenas tardes, Se propone la ubicación de la antena satelital en la parte de atrás, en esa ubicación propuesta queda más factible la colocación de la antena adosada al pretil ya que no hay nada alrededor que intervenga con la señal, mas a parte queda más cerca del site. Adjunto ayuda visual de la ubicación en pdf. De ante mano gracias, quedo atento a su VoBo. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. En base a las observaciones realizadas por le proveedor, y a lo comentado durante la reunion sostenida el 2 de feb, se ha cargado el boletin con la propuesta de ubicacion de la antena en la parte posterior de la cubierta. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
6362 | Buenas tardes, Solicito de su amable apoyo con la siguiente pregunta, ¿se colocara proteccion en los globos atmosfericos?; ya que en los planos de la carpeta de Aire Acondicionado no se marca ninguna proteccion. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Y ano se considera la colocacion de protecciones en los ventiladores atmosfericos, ya que ahora se cuenta con el cercado electrico. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6363 | Buen dia, Con base al plano IAA-02 Planta de Cubierta, no se proyecta proteccion para ventiladores atmosfericos. ¿Se efectuara proteccion para los ya mencionados? De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6364 | Buen día, En el plano A‐103 PLANTA DE MUROS-6334 de la OC-01 en el recuadro “TABLA DE ACABADOS” realizan mención que las columnas existentes, la contratista tendrán que reemplazar el forro que se encuentre dañado (PANEL TABLA CEMENTO) clave 9.28E y llevara zoclo clave 9.79. La pregunta es la siguiente: ¿No se colocará alguna protección para las columnas como ángulos o lamina antiderrapante? Adjunto plano mencionado. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Proceder con forme a lo indicado en proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6365 | Buen día, Al momento de realizar el cimbrado de los castillos del muro perimetral y el recorte del acabado en columnas para desplante de dicho, se encontró que el recubrimiento que tenia las columnas no estaba bien sujetaanclado los postes estructurales y estaba debilitada, por lo que se tendrá que retirar dicho recubrimiento ya que por temas de seguridad podría caerse el dicho acabado y cuenta con detalles de cuarteo de durcok. Se propone realizar el retiro y repellar columnas para tener una mejor estética de la fachada. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buena noche. De acuerdo con el hallazgo reportado una vez que se han cimbrado los castillos, proceder con la recolocación del acabado existente de forma correcta únicamente en aquellas piezas que se haya encontrado mal fijada; respecto al cambio propuesto, solamente aplicar en aquellos acabados que amenacen la seguridad del inmueble o sus ocupantes, la fijación de lo existente que no esté correctamente ejecutado se deberá substituir previamente validado y soportado por supervisión y gerencia de obra quien determina en base a su experiencia técnica en sitio o de lo contrario enviar su solicitud con reporte fotográfico para que el especialista evalúe y proporcione la solución respectivamente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6366 | Buen dia, Dando deguimiento al RFI efectuado con ID 1045019, no se tomo posesion y observando la unidad ese dia, operacion distrital solicito el retiro de las PIR ya que hay antecedentes en otras de sus tiendas que se activan constantemente por paso peatonal cerca del acceso y salida de emergencia, por consiguiente, esto genera molestia con los vecinos. Es por ello, reitero, operacion distrital solicito el retiro de dichas PIR. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6367 | Buen día, En el plano A‐103 PLANTA DE MUROS-6334 OC-01, en la tabla de acabados señala que hay que realizar la colocación de sellador impermeabilizante AQUASIL LIFETIME en cara exterior de muros de block. ¿Qué tan factible es realizar el sello en dicho muro por la parte de adentro? Ya que el muro tiene colindancia a las zotehuelas de las casas vecinas y para realizar dicha colocación de impermeabilizante se tiene que retirar el acabado que se tiene y esto por consiguiente caería en la zotehuela. También ¿qué tan conveniente podría ser el colocar un flashing en todo el perímetro del muro colindante a casas habitación? La ayuda visual de muro colindante a zotehuela de casas vecinas se mandará vía correo ya que el portal no permite adjuntar. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buen día. El sellador puede colocarse sobre el acabado existente de zarpeo y afine, ya que el momento tanto en las fotografías como al momento de la visita se observa en buenas condiciones; se autoriza la colocación de tapa juntas en el perímetro. Sin embargo, si se debe considerar la solicitud de permisos para trabajos con los vecinos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6368 | Buen día, En proyecto solo se tiene contemplado mantenimiento de la cortina mas por cuestiones de niveles de la rampa de acceso y el estado actual de la misma no hay una contra barreta de cortina, se le pedirá a la contratista el suministro y colocación de la ya mencionada. Adjunto ayuda visual estado actual. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buen día. Derivado de las demoliones realizadas por el propietario y las condiciones en las que se encuentra el local , favor de considerar la colocacion d ela contrabareta. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6369 | Buen día, Se propone suministrar y colocar una puerta de acceso en el área de oficina en vez de cancelar acceso, esto con la finalidad de tener ingreso a azotea de forma segura para la colocación de la antena satelital y para futuros mantenimientos que se necesites en cubierta. Se adjunta reporte fotográfico y minuta de obra efectuada el día 04 de febrero del 2023 supervisión y técnicos del proveedor SpeedCast. De ante mano gracias, quedo atento a su VoBo. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Favor de considerar la reavilitacion de la puerta existente, colocando una nueva chapa de seguridad. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6370 | Buen dia, En seguimiento a la respuesta del RFI con ID 1045020, se levanto dicho RFI ya que no se tomo la posesion de la tienda y en el recorrido se vio esa oportunidad. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6371 | Buen día, En proyecto estipula el vaciado de concreto de firme sobre firme existente. ¿Se tendrá que realizar algún tratamiento al piso de concreto existente para recibir nuevo concreto? Si es así ¿qué tipo de tratamiento seria? De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena noche. Se deberá proceder sobre la superficie antes de colocar el sobrefirme, con una capa desmoldante o capa plástica que impida la adherencia mecánica o química entre ambas capas de concreto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6372 | Respecto a las celosías para las fachadas de los locales, en el proyecto ISSUE (Octubre 2021) tenemos la siguiente descripción: indica pintura azul sobre las celosías modelo geometric, en cambio, en la OC3 (Enero 2024) aunque vienen localizada las celocias, no marca el color de estas, solo tienen la simbología "RAL" la cual no viene especificada en el plano mencionado, por lo que se requiere confirmación del color que iras pintadas las celosias, el azul de ISSUE, o si cambia, ya que en la OC3 viene representado como color gris. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6373 | En el plano ACC-01 "PLANO DE ACCESIBILIDAD", no indica piso podoctatil en interior de tienda, favor de indica si es correcto?, o considerar el interior? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6374 | Estimados de su apoyo para brindarnos una alternativa para logar la conexión indicada en el plano ES-03 de los largueros LR-1 ya que en el detalle indica soldadura en el patín superior de la misma conexión y esta no se puede ejecutar debido a que el aislante y la cubierta de la tienda impide esta actividad, quedo en espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6375 | Suministro y colocación de polineria extraordinaria en la cubierta del anden de camionetas, ya que el alcance de proyecto tiene el cambio de lamina existente, por el sistema de kr-18 zintroalum cal. 24 (como lo indica el plano A102a), el cual requiere soportes para su instalación a cada 1.40 m como máximo, los cules se proponen para tener mayor soporte, quedo en espera de sus comentarios. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6376 | Estimados derivado de la complejidad de montaje de los perfiles para el reforzamiento de cubierta indicados en al plano ES-03 de 10 mts de longitud aproximadamente a una altura promedio de 8 mt, entre múltiple cantidad de instalaciones existentes, aunado a poder ejecutar la conexión de larguero existente con larguero nuevo (soldadura en patin superior), donde no existe holgura entre el aislante y la lamina kr-18: Se propone seccionamiento de elementos para poder ejecutar un montaje de los mismos con seguridad y con calidad, quedo en espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6377 | El plano de ID 07. Indica charofil 5450 para alojamiento de fibras ópticas, y el plano LP 02 de cctv indica que el cableado deberá ir sobre la misma el mismo charofil de la fibra. Estos cableados no han compartido espacios ya sea tubería conduit o charola. Y en caso de que se autorize llevar acabo esta instalacion como es indicada en el proyecto, es necesario cambiar el diámetro del charofil ya que por la cantidad de cable quedaria fuera de normativa indicada por la ficha tecnica siendo esta de 27 cables. | 11 |  | 2 | 97 | 41
6378 | De su apoyo para indicar quien tiene los alcances de realizar los trabajos de la instalacion de gas, la contratista o proveedor de GNFR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6379 | Nos apoyan en confirmar que alcance tendrá el equipo de GNRF respecto a la loseta vinílica LV-1 para el área de oficinas, ya que en el plano A100F4 indica que solo será instalado y el suministro del mismo, no queda claro, ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6380 | Estimados de su apoyo para definir que material y acabado llevara el perimetral de bodega 1 en anden de recibo ya que en el plano A-103D se indica herrería sin mencionar acabado. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6381 | En el plano IG-02 INSTLACION DE GAS L.P. RED GENERAL, se muestran 3 tanques de gas LP de capacidad de 5,000 litros, sin embargo; el espacio destinado solo tiene la capacidad para tener 2 tanques de 5,000 y uno de 3,400 ( que es como actualmente esta la distribucion), de su apoyo para indicarnos, si se respeta la actual o se debera realizar algunas adecuaciones para tener lo que indica proyecto. Todo esto se reviso con el tecnico de gas uribe. Ver arhivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6382 | En el plano IG-01 INSTLACION DE GAS L.P. RED GENERAL, en la zona de tortilleria indica la canalizacion para gas L.P. encofrada por piso, esta indicacion es correcta?, ver arvhico adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6383 | De su apoyo para que nos ayuden validar modelo de celosías para la galería comercial, los calibres que maneja el proveedor especificado son: 14 y 16 para la lámina, ya que no indica plano A200- FACHDAS GENERALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6384 | En el plano A601 "TABLA DE PUERTAS Y CANCELES", de la OC3, no indica la colocacion de puertas automaticas, favor de indicar, si es correcto?, indica cortina antimotin, si es asi, de su apoyo para incluir detalle y especificaciones de cortina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6385 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS , se indica que se considere la preparacion para nodo de datos para la red de el cajero REDBLUE, considerando que estos cajeros tiene temas legales, aun asi se realiza la preparacion marcada en el plano?. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6386 | En el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS FRONTALES, indica una salida monofsica duplex a 127v para el cajero REDBLUE el cual presenta temas legales, aun as se considera la preparacion electrica solicitada?. Ver arhivo adjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6387 | En base a la solicitud del Ing. Mauricio Sarabia, de que no se puede quedar sin espectacular el combo, se pide de su apoyo para desarrollar la propuesta de la lapida y asu vez realizar un fotomontaje en donde se puede colocar, como se veria, para que el combo pueda tener la imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6388 | De su apoyo para confirmar según el plano A600a “especificaciones de acabados” la obra se encuentra en una clasificación “A. CLIMA TROPICAL (CÁLIDO HÚMEDO), ZONAS CON ALTA HUMEDAD Y AMBIENTES INDUSTRIAL MODERADO, INDUSTRIAL SEVERO Y QUÍMICO CORROSIVO”, ya que según la especificación la obra esta situada en una región tipo “B” clima templado (poblaciones localizadas a más de 50 km de la costa con temperaturas de diseño exterior entre 26° y 34° C), con lo que las condiciones de acabados cambian totalmente, quedo en espera de sus comentarios, muchas gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6389 | En el plano DU-01G DIAGRAMA UNIFILAR GALERIAS, se muestra el transformador existente tipo poste de TR 225 KVA (existente), en el plano IE-10G ACOMETIDA ELECTRICA GALERIAS se indica un transformador tipo pedestal de 225 KVA (existente). Favor de indicarnos cual seria el trnasformador correcto a utilizar, el tipo Poste (existente) o se requiere colocar una tipo pedestal?. Ver archivo ajunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6390 | En el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA , indica el estado actual asi como el estado de remoldelacion; sin embargo en ambos esquemas no se muestra un tanque de Diesel actual . La pregunta seria:que se tiene considerado hacer con el mismo? ( desinstalar o conservar). ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6391 | En el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS se muestra las luminarias empotrada hasta el area de Prichos; en el plano C-10CG ALUMBRADO FACHADA GALERIAS solo se muestra la distribucion de los reflectores. Nos pueden compartir el plano en donde se muestra la distribucion de luminarias led empotradas en el pasillo de Galeria?. ver archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6392 | En el plano A100D4 "ACABADOS EN MUROS IV", indica en los muros de sanitarios sociados Block de concreto cara lisa ambos lados en la notas clave 4.04E, pero actualmente tiene acabado aplanado fino, y tambien marca un rodapie, la pregunta en este muro llevara vivil de la señalizacion conforme al proto?, si es asi, se quedra el aplando existente o se podra una tablaroca para la colocacion del vinil, y se debe demoler el aplanado para respetar lo que indica la nota. Nos indican que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6393 | Referente a la respuesta del RFI #27 del la informacion que viene en el pano IE-01G ALUMBRADO PASILLO GALERIAS, que mencionan, les adjunto la imagen donde no se observa dicho plano, por lo cual lo estamos solicitando, de su apoyo para que tenerlo en la carpeta de GALERIAS COMERCIAL. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6394 | En el plano A601 "TABLA DE PUERTAS Y CANCELES", de la OC3, no indica la colocacion de puertas automaticas, favor de indicar, si es correcto?, indica cortina antimotin, si es asi, de su apoyo para incluir detalle y especificaciones de cortina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6395 | En el plano A100D4 "ACABADOS EN MUROS IV", indica que el muro de acceso a sanitarios de asociados es Block de concreto cara lisa ambos lados en la notas clave 4.04E (IMAGEN 1), pero actualmente tiene acabado aplanado fino (FOTOGRAFIA 1), y también marca un rodapié, ¿En este muro llevara vinil de la señalización conforme al proto (FOTOGRAFIA 2)?,. Si es así, se quedará el aplanado existente o se pondrá una tablaroca para la colocación del vinil, y se debe demoler el aplanado para respetar lo que indica la nota. Nos indican que procede. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6396 | Tenemos una barda de perimetral que colinda con el edificio de Telmex. En los planos no se indica los trabajos a realizar en esta. ¿Se deberá considerar algún mantenimiento o se encuentra fuera del alcance de proyecto?. Se anexan fotografías y plano de ubicación. Ver archivo adjujnto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6397 | Dado que la contra fachada no cuenta con ningún elemento que la proteja del clima, principalmente la lluvia. Esta muestra oxidación en sus diferentes elementos. ¿Se deberá de considerar algún elemento de protección en la contra fachada? Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6398 | De su apoyo para indicarnos las siguientes dudas, una vez que realizamos un recorrido en dicha area, para realizar los trabajos electricos de GALERIAS: -Solicitamos saber si la subestación no se encuentra cedida a CFE o es de Walmart. - Quién realizará los trabajos de media tensión (vestimento del poste, conexión aérea y canalizaciones sobre banqueta.) - Solicitamos la coordinación con los locatarios para poder realizar las pruebas correspondientes al transformador existente, tal como lo indica el proyecto. -Tener en cuenta que si las pruebas del transformador no resulten satisfactorias. ¿Quién suministrara dicho Transformador? - Para realizar dichas pruebas al transformador necesitamos deshabilitar esté, por lo que sé tendrían que suministrar una planta de emergencia y saber dónde se ubicara. - En notas generales del plano (DU-01G Diagrama Unifilar) nos indica el cambio del interrupt | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6399 | Estimados les comento que al hacer levantamiento topográfico de la ubicación de la cisterna estado actual vs la ubicación de la cisterna nueva de proyecto, se detectó que se intersectan las huellas de la cisternas, de su apoyo para: -validar ubicación de proyecto de cisterna nueva en caso que aplique.-considerar reubicación de cisterna nueva-considerar cambio de trayectorias de línea para agua tratada, filtrada, y contra incendio.-determinar qué fin tendrá la cisterna actual. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6400 | En base al recorrido de obra,con el proyectista, favor de indicar, si se respeta el proyecto ES-08 "PLANTE DE REJACERO PERIMETRAL", a base de una zapata corrida como lo indica el detalle de muro de rejacero tipo exepto indicado, ya que actualmente tenemos una cadena de desplante en todo el perimetro de la tienda. Asi mismo enviar el proceso constructivo que aplicaria, en caso del cambio. Ver archivo adjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6401 | En base al recorrido de obra,con el proyectista, favor de indicar, si se va reubicar el parabus existente. Si es asi donde se colocara y quien realizara este movimiento, ya que esta en via publica y necesitamos licencia | 2 | Buen día. De acuerdo con recorrido, se confirma que no se deberá tocar el parabús, y se deberá ajustar la altura de la rejacero donde haya interferencia con el mismo para no ver afectado su estructura. Saludos. | 7 | 22781 | 18
6402 | En base al recorrido de obra, con el proyectista,tenemos en el area de galerias unas rampas existentes, se adjunta evidencia fotografica, favor de indicar si se corrigen, o se queda como estan?, ya que proyecto no indican nada. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6403 | En base al recirrido de obra favor de indicar,con el proyectista, si en la cortina del local de SEMOVI, se colocara postigo, ya que en plano A601g- CORTINAS Y CANCELES EXTERIORES, en el detalle 01 cortina local de SEMOVI, no indica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6404 | En base al recorrido de obra, con el proyectista,se toco el tema de la cisterna, y referente al RFI 33, ya se habia hecho la pregunta, de que la cisterna nueva, se encima con la existente, a lo cual el proyectista pido la capacidad de la cistenar existente y es de 300m3, favor de indicar si, podemos reubicar de posicion la cisterna nueva, para no afectar la existente, se adjunta el RFI 33, donde viene las huellas de ambas cisternas. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6405 | En el plano A304 "DETALLES DE CELOSIA Y PERGOLADO", de la OC3, en el detalle 03 corte de panaderis, indica a diferentes alturas la colocacion de las celosias, favor de indicar si, se colocan como indica proyecto, ya que luego piden que las dejemos a la misma altura, al igual que el corte 05 comedor asociados. | 5 |  | 2 | 58 | 41
6406 | En base al recorrido de obra,con el proyectista, se indico la alternativa de colocar un flaschin, en la contrafachada, a lo cual se comento con el proyectista que lo va revisar, debido a esto se adjunta el RFI 32, donde se indica esta pregunta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6407 | En base al recorrido de obra,con el proyectista, favor de indicar, si la puerta entrada de personal, va con chapa ó con barra de panico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6408 | En base al recorrido de obra,con el proyectista y referente al RFI 30, favor de indicar que se considera en ambos muros ya que ambos tenemos acabos de lambrin y aplanado fino, y llevamos vinil. Como lo indica el nuevo formato. Se adjunta el RFI antes mencionado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6409 | En base al recorrido de obra, con el proyectista,favor de indicar en donde se deberan reubicar los secadores de manos restantes en baño de hombres asociados, ya que como lo indica el proyecto, no hay el espacio suficiente en donde indica, ya que tenemos las jaboneras, vidrios. se adjunta archivo | 2 | Buen día. De acuerdo con el recorrido, se confirma que la posición de los secadores deberán considerarse en el muro frente a los lavamanos simetricos a los colocados. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6410 | En base al recorrido de obra,con el proyectista, favor de indicar los alcances que se deberan aplicar en las oficinas de centro de aprendizaje, ya que no son claras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6411 | En base al recorrido de obra,con el proyectista, en el area de mezzanine tenemos unos baños sanitarios hombre y muejes, pero en proyecto no tenemos nada de alcance, nos ayudan a indicar si, tenemos algunos trabjaos o se cancelan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6412 | En base al recorrido de obra, con el proyectista y referente al RFI 16, favor de indicar si se solo se da mantenimiento o de coloca block, ya que en este momento esta muy mal estado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6413 | En base al recorrdo de obra, con el proyectista,en el area de anden en el plano A-100F3 "PLANTA DE ACABADOS EN PISOS III", en la tabla de acabados en la nomentlatura PC-AP indica , considerar resanes, reparacion de grietas, pero actualmente dicho piso esta muy deteriodado el piso existen, se propone hacer demolicion y colocar nuevo piso de concreto, favor de indicar si procede, asi mismo enviar el proceso constructivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6414 | En base a recorrido de obra,con el proyectista, se observa que la la malla ciclonica que esta en la barda que colinda con el panteon municipal, esta en muy mal estado, de su apoyo para indicar, si procede el cambio. Asi mismo enviar que material se colocara, rejacero o malla ciclonica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6415 | En base al recorrido de obra con gerencia de tienda, contrucciones, supervision y contratista, se le indico que las camaras nuevas (congelados), seran de piso prefabricado, lo cual solicita gerencia de tienda que sean de losa fondo, ya que han tenido oportunidades con el piso que indica proyecto, asi mismo no es factible por operacion. De su apoyo para que nos digan si procede esta solicitud a losa fondo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6416 | En el plano A601 "TABLA DE PUERTAS Y CANCELES", de la OC3, en el detalle 2 puerta pick up, indica la colocacion de barra de panico, favor de confirmar si en verdad se coloca, ya que esta la consideran como puerta de servicio, y en las otras remos se pone chapa? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6417 | En el plano FP1- LAUYOUT PARA REFRIGERACION, en el plano me indica un mueble autocontenido suministrado y habilitado por otros, de su apoyo para que nos proorcionen quien es el proveedor asignado, para revisar la instalaciones, electricas y sanitarias. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6418 | Estimado equipo, comento que los edc´s que se van a suministrar son de una “OC-2” de mayo 2023, y actualmente estamos construyendo una “OC-3” de enero de 2024, me ayudan a confirmar si los que se van a suministrar son los correctos, y si no es asi, hacer el cambio a los correctos, quedo en espera de la respuesta. Se adjuntan la ficha tecnica por parte del proveedor y el proyecto con el que se esta trabajando. Ver archivos adjuntos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6419 | En el plano 100b4-planta de plafones IV, en area de oficinas, me indica "area sin plafon a estructura aplicación de dry fall a toda la estructura", se hace la observacion que el area de proyectos cancelaron el concepto de dry fall, a lo se observa muy sucia, mucha grasa ya que existia el area de amasijo, si se queda sin plafon el area queda muy fea, se propone colocar plafon en esa area para tener una mejor vista. Facor de indicar si procede?, ademas incluir las colocacion de luminaias y sensor de humo, VER ARCHIVO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6420 | En respuesta al RFI #39, se envia la informacion solicitada. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6421 | Según plano "A100F4 - PLANTA DE ACABADOS DE PISOS IV" Nos pide preparar y nivelar la superficie de area de comedor, sala de juntas y oficinas para colocació de piso vinilico y en el F8 este mismo concepto viene con clave PIS - 11, el apoyo que se pide es se aclare el alcance yo los materiales con los se realizara dicha nivelación y preparación ya que no hay claridad y el utilizar un mortero o un firme de concreto pobre no garantiza la estabilidad o duración del mismo ya que los desniveles o detalles que se encuentran en estas areas y se aprecian en las fotografias adjuntas van de 0 a 1.5cm de desnivel. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6422 | Se necesita saber si se trabajaran las luminarias y plafones en la zona de galería. En el plano C10b ALUMBRADO EXTERIOR, hay una nota donde indica que se revisen los planos C10CG ALUMBRADO FACHADAS GALERIAS y IE-01G ALUMBRADO PASILLO GALERIAS. Pero dichos planos no vienen en la OC3. Se solicita de su apoyo para subir la información a TRIRIGA y poder descargarlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6423 | Según plano "ES-22 PORTON DE ANDEN Y ES-23 DETALLES DE PORTON DE ANDEN", se indican trabajos de cimentación y columnas para Porton de Anden, pero no hay un plano que indique la fabricación del portón, por lo que se requiere se envie el plano del detalle. Ver archivo adjunto. | 2 | Buen día. Los trabajos para los portones existentes de andén vienen indicados en el plano C-02c DETALLES DE PORTONES II, los cuales recibirán sólo mantenimiento, los trabajos de cimentación que se consideran son sólo la Dala DLP-1 del plano ES-23, ya que es para la colocación del canal de rodamiento para ambos portones, así como los brazos de apoyo, aumento de sección superior de columna y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
6424 | Con base a un recorrido con eficiencia operativa se acordo que conectaria una maquina de hielo. De su apoyo para saber el area donde sera colocada, de igual manera las conexiones hidraulicas, drenaje y electricas para el funcionamiento de esta. -Se busca validar el correcto funcionamiento de los equipos actuales.-Confirmar conexión de maquina de hielo con nuevo sistema de refrigeración (gas).-Confirmar conservar ubicación actual, buscando generar lo menor posible los diseños vigentes. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 | Buen día. Validando la solicitud con el proveedor de refrigeración nos indica que los racks fabricados no soportan la adición de carga térmica para fábrica de hielo;nos encontramos en proceso de análisis los tiempos y costos sobre esta y otras alternativas para revisarlo con operadora. En caso de que avance la solicitud, se liberará la OC correspondiente con los ajustes requeridos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6425 | De acuerdo a plano enviado. ES-13 Tanque de Tormentas-3862 ACTUALIZACION. Surgen algunas dudas respecto a la ubicación en planta y elevaciones del tanque. Realizando el sembrado en cad basandose en la ubicación del tanque de tormentas anterior quedaria como se muestra en croquis planta y basandose en los niveles del plano C05b-TANQUE DE TORMENTAS-3862. en el detalle 4 corte B-B´ indica el N.P.T.=98.58. como el nivel de losa tapa, el cual coinside con el nivel de rodamiento actual en anden, surgen las siguientes dudas: La losa tapa quedara como zona de rodamiento en anden y se ajustara de acuerdo a las pendientes existentes o se desplantara mas abajo y se proporcionara la estructura correspondiente para su construccion. Hago mencion que el desplante del tanque de tormentas anterior basandose en los niveles proporcionados en el plano C05b. tendria interferencia con la cimentacion de los mu | 2 | Buen día. Como diseño quedamos enterados con la propuesta de conisderar el N.P.T.=98.58. como el nivel de losa tapa, para coincidir con el nivel de rodamiento actual en anden, y desplazar el deplante del tanque de tormentas para evitar la interferencia con la cimentación de rampa de andén y así no afetar la geometría y niveles de arrastre. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6426 | De acuerdo al recorrido realizado el dia 22 de agosto con la Gte de Construcción Arq. Lizbeth Prado, el Gte de Tienda Omar Ríos, Carlos Romero de Eficiencia Operativa y Edgar Avila Gte. Distrital, se solicitó incluir 2 quemadores al estufón de comedor de asociados, por lo que requerimos nos apoyen a revisar si la altura de la campana de extracción que nos pide proyecto según plano IAA-PLANTA DE OFICINAS será suficiente para cubrir los 6 quemadores (4 de proyecto y 2 extras) o si se requerira aumentar la altura de instalación. VER ARCHIVO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6427 | Según plano HCM2 se indica una extension de la casa de perro del cuarto de bombas subterraneo de tienda, abarcando una parte del cuarto de bombas corporativo. De su apoyo para saber los limites de la casa de perro, como objetivo no afectar ningun proceso de ningun cuarto de bombas, paso vehicular y peatonal. Adjunto plano de levantamiento. | 2 | Buen día. De acuerdo con el reporte compartido, se hace mención que, se deberá ajustar la elaboración de la caseta metálica, sólo limitandolo a la ubicación correspondiente al nuevo tanque de carbón activado, y así no hacer afectaciones e interferencias con los demás elementos. Se sugiere sólo hacer la demolición y ajuste para este equipo con las siguiente dimensiones 1.80m de paño a paño del cuarto de bombas y una altura de 0.90m delimitada con una guarnición de 20 cm para su protección. Se hace la aclaración que se deberá considerar la reubicación de instalaciones existentes sin afectar su funcionamiento. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
6428 | Segun planos FP4, GIH-02, FP3-3A se observa una maquina de hielo y una maquina de café en markeside del area Servicio Deli, ninguna cuenta con alimentacion hidraulica, trayectoria de refrigeracion ni drenaje para el funcionamiento. De su apoyo para conocer sobre el posible funcionamiento autonomo de estos equipos o una modificacion en los sistemas, muchas gracias. | 2 | Buen día. En proyecto vienen indicadas las alimentaciones para estos equipos, sin embargo, de acuerdo con la ficha de la cafetera, se comparte boletín con la salida sanitaria requerida. Saludos. | 35 | 22781 | 28
6429 | De acuerdo al recorrido realizado el dia 22 de agosto con la Gte de Construcción Arq. Lizbeth Prado, el Gte de Tienda Omar Ríos, Carlos Romero de Eficiencia Operativa y Edgar Avila Gte. Distrital, se visualizo la necesidad de ejecutar los trabajos de plafón y las instalaciones para luminarias que se tenían como alcance inicial según planos A100B5-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES V Y IE2-ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS en el área de mezzanine, ya que el sistema de ductos en esta área si se tiene como alcance por lo que el desmontaje del plafón existente es necesario según plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6430 | De acuerdo al recorrido realizado el dia 22 de agosto con la Gte de Construcción Arq. Lizbeth Prado, el Gte de Tienda Omar Ríos, Carlos Romero de Eficiencia Operativa y Edgar Avila Gte. Distrital, se solicitó incluir 2 quemadores al estufón de comedor de asociados, por lo que requerimos nos apoyen a revisar si la altura de la campana de extracción que nos pide proyecto según plano IAA-PLANTA DE OFICINAS será suficiente para cubrir los 6 quemadores (4 de proyecto y 2 extras) o si se requerira aumentar la altura de instalación. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6431 | En el plano C01 "PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO", indica que se debe confirmar el retiro del espectacular, de su apoyo si, se realiza el retiro, asi mismo indicar quien realiza el retiro la contratista o algun proveedor asigando por GNFR de walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6432 | De acuerdo al recorrido realizado el dia 22 de agosto con la Gte de Construcción Arq. Lizbeth Prado, el Gte de Tienda Omar Ríos, Carlos Romero de Eficiencia Operativa y Edgar Avila Gte. Distrital, se solicitó incluir un mueble para impresora extra en sala de juntas el cual debe suministrar contratista. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6433 | Buen dia equipo de su apoyo para que nos envien los alcances de la bodega alta (tapanco), que tiene la tienda, ya que en los inicos de la remodelacion, se confirmo que se queda dicha bodega, hasta este momento no contamos con la informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6434 | Según plano "A100a - PLANTA DE MERCANCIAS" En el area 353, Sala de Descanso, se ubica en la pared frontal, una pantalla ubicada encima de los sillones. De su apoyo para saber la alimentacion de esta, ya que en los planos, IE-04a y ID-01 no se ubica ningun contacto en esa pared, salida de datos o contacto regulado. Gracias. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6435 | Según plano A-500 UBICACIÓN DE MOBILIARIO, EN WALMART.COMSUPER.COM pide mobiliario de ALTO VALOR, de los cuales no existe de talle, por lo que se requiere nos indiquen el detalle de su fabricación. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6436 | En plano GA030-EQUIPOS Y MOBILIARIO DE ABORROTES I, En área de panadería frente a Deli indica colocación de una MESA TOLIX PARA PANADERÍA MARKET SIDE la cual ya se instalo en su sitio y al revisarla esta cuenta con contactos y enchufe de alimentación, pero en el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS DE ABARROTES no marca un contacto alimentación eléctrica para la misma, por lo que se pide se defina si dicha mesa se alimentara y de ser así nos apoyen con el proyecto, tomar en cuenta que el piso esta finalizado por lo que la alimentación se propone sea áerea. Revisar archivo Adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6437 | Según plano "GIE-02" Se ubican dos contactos en area de gondolas de pan en piso de ventas. En proyecto y plano "GA030" me marca dos fly vector en area de amasijo y marketside, de su apoyo para saber si los contactos existentes en piso de ventas son para fly vector adicionales, de igual manera saber su ubicacion exacta. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6438 | Según plano IS-04 en el area de trastienda se obserba una Y de el drenaje pluvial interior. Se propone una modificacion de proyecto para favorecer el flujo de drenaje pluvial debido al alcance de flujo de una sola tuberia. Se propone hacer dos bajadas de la Y existente para evitar el desborde de el agua pluvial y un flujo menor en drenaje general. VER ARCHIVO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6439 | Según plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES pide chimeneas de horno con salida directamente a techumbre pero por existencia de losa de mezzanine las chimeneas que van sobre los hornos se tuvieron que redireccionar hacia el exterior sobre marquesina existente, por lo que se requiere se indique como y donde se conectaria el dren de tubo galvanizado de 1-12". VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6440 | Para chimeneas de hornos del plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES se requieren puertas de muestreo para las visitas que realiza proveedor, al realizar modificación de salidas por existencia de mezzanine se requiere se indique donde deberan generarse dichos registros y a su vez si se requerira contacto eléctrico en esta área que requiere proveedor para realizar los muestreos en cada visita que realice. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6441 | En el plano ES-12 DETALLES DE CONTENCION EN COLINDANCIA, se observa en el detalle: Elevación tipo para contención de muro colindante en panteón; que dicho muro no cuenta con dala de desplante. Solo indica que llevara la dala D-1 de remate. ¿Se deberá de considerar una dala de desplante y de ser así cuál será su armado y sección?. Se solicita de su apoyo para subir la información a TRIRIGA y poder descargar este detalle. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6442 | Según plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES en el detalle 13 PUERTA DE ALTO VALOR pide cristal con pelicula 3M esmerilado, pero en la tabla de detalles de materiales no se indica el esmerilado, favor de indicar si lleva la PELICULA ESMERILADA o no, de la misma manera aclarar si los canceles o fijos de ALTO VALOR A601e-ALZADOS DE CANCELES II detalle 34 y 35 CANCELERIA DE ALTO VALOR, llevara PELICULA ESMERILADA o no. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6443 | Según plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES en el detalle 10 PUERTA DE SALA DE JUNTAS pide cristal con pelicula 3M esmerilado, pero en la tabla de detalles de materiales no se indica el esmerilado, favor de indicar si lleva la PELICULA ESMERILADA o no, de la misma manera aclarar si los canceles o fijos de ALTO VALOR A601d-ALZADOS DE CANCELES I detalle 22 y 23 CANCELERIA EN SALA DE JUNTAS, llevara PELICULA ESMERILADA o no. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6444 | En la ahora Sala Flex (Antiguo comedor)en Mezzanine, el área que se usaba de cocina cuenta con un piso vinilico rojo ya muy dañado y el área de comedor (mesas y sillas) tiene piso vinilico blanco también en malas condiciones (se adjuntan fotografías). Indicar alcances para el piso en Sala Flex e indicar si llevara algun contacto o nodo de red. VER ARCHIVO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6445 | A lo largo del Eje B Y del Eje E, El muro perimetral no remata al nivel de la lamina KR-18 por lo que el flashing o capuchón perimetral actual se encuenra fijo solo de la parte superior y no se encuentra anclado al muro, por lo que se requiere se defina alcance para colocación del nuevo capuchón ya que si se fija a muro el desarrollo de la lámina a considerar sera mayor de los presupuestado ya que la separación actual entre muro y lámina es de aprox 50cm. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6446 | INFORMATIVO: Los acabados y pintura se llevaran acabo conforme lo cargado en f8 (región tipo "B", que es a la que pertenece la ubicación de la tienda) a partir de hoy y solo se consideraran los acabados aplicados hasta la fecha con especificaciónes región tipo "A" conforme lo que se indico en el RFI 24. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6447 | El mueble de entrega de Market Side en proyecto pide una medida de 2.87 cm de largo y físicamente es mas chico por lo que tenemos una separación de 35cm entre vitrinas por lo que se requiere se nos apoye con solución. VER ARCHIVO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6448 | En recorrido realizado el día de hoy, eficiencia operativa comenta que en Sala Flex de Mezzanine se debe revisar la cantidad de servicios de alimentación electrica y nodos de red, ya que por las dimenciones de la Sala debería tener una mesa larga para la cual los servicios autorizados en el RFI#83 no seran suficientes, favor de apoyarnos a definir si se aumentara el número de servicios o se ejecutara tal cual el RFI antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6449 | INFORMATIVO: En recorrido con store planning y eficiencia operativa informaron que la Mesa Tolix en Market Side no debera llevar alimentación eléctrica por lo que los contactos comentados en el RFI #75 no se realizarán. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6450 | De acuerdo al plano SCI-01 del sistema contra incendio red general nos indica que para diámetros mayores de 100 mm la tubería deberá ser soldada en sus uniones esto conlleva un alto riesgo en unidades que se encuentran en operación derivado de esto y en el afán de mitigar este riesgo proponemos tubería ranurada con acoplamientos mecánicos para la construcción de esta red la cual también esta especificada por el cliente, quedo en espera de sus comentarios, muchas gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6451 | Según plano A100B5-PLANTA DE ACABADOS PLAFONES V y a la respuesta de RFI #66, solo se deben cambiar areas puntuales de plafón (40m2), pero conforme a las condiciones actuales del plafón (manchado, piezas faltantes, piezas dañadas, plafón colgado, etc) más los trabajos de ductería se pide se reconsideren los alcances y se aclaren del mismo modo las contradicciones del plano ya que esta ashurado de 2 maneras en donde marca plafón liso y marca solo el cambio del los 40m2 de piezzas de reticular. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6452 | Respecto a plano "A100B4 - PLANTA DE ACABDOS DE PLAFONES IV" Y "A100F4 - PLANTA DE ACABADOS DE PISOS IV" en area entre ejes 32 y 36 nos pide una altura de plafon de 3.10m, el problema radica que en físico tenemos una altura de 3.05 ademas de la red de ductos e instalaciones, por lo que la altura de plafon no debe ser mayor a los 2.70m como se muestra en la imagen, por lo que se requiere el apoyo de definir la solución. Ver archivo adjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6453 | Respecto al plano "A100B4 - PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES IV" nos pide un faldon sobre el eje 32, actualmente a un costado de ese eje una cama de tuberias de cobre para refrigeración las cuales estan dando servicio a la tienda y no se pueden desmantelar en esos momentos, a razón de esta situación pido el apoyo para una alternativa para trabajar este faldon ya que es parte del avance de la etapa que se esta trabajando actualmente y no podemos dejarla inconclusa por imagen, se adjunta imagenes y plano de referencia. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6454 | Según plano A100a se ubica un dispensador de agua en comedor asociados. En el plano IH01 y GIH03 no se ubica ninguna instalacion para este dispensador. De su apoyo para saber si este dispensador de agua es rellenable o con instalacion hidraulica. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6455 | Según plano A200-FACHADAS GENERALES, las rejillas existentes en la fachada lateral deberan ser reemplazados o se deberan cerrar vanos, conforme a la nota se reviso con operación y piden se clausuren, por lo que se solicita se indique de que manera se van a clausurar estos vanos. VER ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6456 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS se muestra detalle de Antena, en el plano A102a TRABAJOS EN CUBIERTA se indica que la antena tiene una nueva ubicación asi como los detalles de la misma , pero en niguno de los planos mencionados se muestra la nueva ubicación exacta , Nos pueden comentar en donde podemos observar esta informacion?, ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6457 | Por favor de su apoyo para confirmar la capacidad de su planta de emergencia, ya que en plano tenemos 2 capacidades diferentes 500 y 1000 kw, cual es la correcta?., Adiconal me pueden compartir los planos correctos por favor. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6458 | De acuerdo al recorrido realizado el dia 22 de agosto con la Gte de Construcción Arq. Lizbeth Prado, el Gte de Tienda Omar Ríos, Carlos Romero de Eficiencia Operativa y Edgar Avila Gte. Distrital, se solicito se instalar barra de apertura al portón de acceso de personal como se tiene en existencia actualmente para facilitar la apertura ya que este acceso también se utiliza para acceso de promotorías. En proyecto en plano A601c-ALZADOS DE PUERTAS III en el detalle 77 la barra no la tiene incluida. VER ARCHIVO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6459 | Conforme al plano ES-13 TANQUE DE TORMENTAS en el detalle de la planta del MC-1 nos pide un emparrillado para el muro con varilla #5 en sentido horizontal y varilla #4 en sentido vertical, pero revisando el corte del muro, nos esta pidiendo varilla #4 en el sentido horizontal y del #5 en el sentido vertical, nos pueden apoyar indicando cual es el detalle correcto, esto para no colocar acero de menos y no afectar estructuralmente los muros. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6460 | Buena noche De acuerdo con el recorrido con el personal de IKUSI para los requerimientos de los sensores biométricos, se tienen las siguientes dudas: Se tiene la red de datos existente, donde funcionan los equipos actuales, ¿se utilizará la infraestructura existente o se colocará nueva?, se solicita se especifique en planos del proyecto. Así mismo con el cableado Wiegand, Se requiere cableado de comunicación (wiegand) para las lectoras biométricas que serán instaladas. Sin embargo, está instalado un cable de comunicación para las lectoras existentes. ¿Se usarán los cableados de comunicación existentes o se instalará el cable Wiegand entre cada lectora biométrica y el Controlador de acceso? En caso de usar los cableados Wiegand existentes, se solicita se especifique en planos del proyecto. Si se instala el cableado nuevo, considerar la canalización existente o nueva guiada para la insta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6461 | Buena tarde Debido a que la instalación hidráulica existente cuenta con una válvula seccionadora antes de entrar al sanitario de vestíbulo, nos hemos visto en la necesidad de instalar uno para poder cortar el servicio y no afectar la red general, la cual afecta principalmente, comedor, sanitarios generales, sanitarios de cops, sanitarios de transporte, con lo que se adiciona para evitar molestias. Gracias por su atención | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6462 | Buena tarde Solicitamos su valioso apoyo para resolver la siguiente duda, el plano “ID01-SALIDA_DE_DATOS CEDIS SMO -CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO” pide un nodo en el site a lado del DPROOM, en planta alta, para el monitoreo del sistema de amoniaco desde el rack de PLC dentro del cuarto de máquinas, pero revisando en sitio con personal de Conservación y de Blázquez, nos comentan que el panel de alarma al que debería de llegar este nodo, está en el cuarto de CCTV en planta baja, y por lo entendido del proyecto, aquí es donde se generarían las alertas SMS del sistema, ¿nos podrías aclarar la finalidad del nodo por favor?. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6463 | Buen día Comparto comentarios por parte del proveedor: Para el correcto desagüe de las aguas pluviales es necesario conectar el ponchallantas a una red de alcantarillado existente de adecuada profundidad. La instalación del equipo ponchallantas no lo tiene considerado en planos del proyecto, sin embargo, en la cercanía de la instalación del ponchallantas, aproximadamente a 2 m se encuentra instalada una coladera pluvial de banqueta, se validó en sitio, y la profundidad de esta es de 1.2m desde el nivel de piso terminado, para el buen funcionamiento desde el foso se considera al menos tener 60 cm de profundidad para tener una pendiente adecuada del dren proveniente del ponchallantas. Ikusi dejará en el borde del ponchallantas el remate de tubería para que la empresa designada conecte la tubería al dren. Se adjuntan imágenes ilustrativas. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6464 | Buena tarde En visita para realizar la migración del viejo al nuevo nodo de datos del día 18 de abril, nos comenta que los patch cord debe tener un ponchado cruzado, ya que, según ellos, el que viene de fabrica no es el correcto, con lo que se modifico en el socket rj45, para no tener que realizar gasto en cableado adicional, esto fue aprobado en conjunto con mantenimiento. Esperamos sus comentarios Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 11 |  | 2 | 97 | 41
6465 | Buena tarde Solicitamos el area de conservación que se reinstalen las secadoras de mano, comentando que como planes a futuro esta el retirar los dispensadores de papel, y dejar exclusivamente las secadoras de mano, con lo que se deben modificar las instalaciones eléctricas actuales. Gracias por su atención | 2 | Se confirma la recolocación de secadoras de mano, actualmente se cuenta con secadoras y dispensadores de papel la alimentación se deberá recanalizar. | 1 | 22781 | 2559
6466 | Buen día Comparto comentarios por parte del proveedor: Se sugiere recorrer la ubicación del ponchallantas 2 m (hacia adentro del CEDIS) aproximadamente, para dejar espacio libre al personal de seguridad y lo pueda transitar cuando cierre los portones, evitando su tránsito sobre el ponchallantas. Se adjuntan imágenes ilustrativas. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Esta ubicación podrá revisar en sitio con PAL y transportes para el correcto funcionamiento. | 1 | 22781 | 2559
6467 | Buen dia De acuerdo a las juntas de seguimiento al tema de la falta de comunicion del nuevo nodo, se utilizara la propuesta de solucion del equipo de SI2000, el cual consiste en cablear sobre la infraestructura existente, con lo que se sustituira el cableado de datos, actualizandolo de CAT5e a CAT6. Gracias por su atencion, quedo a sus ordenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6468 | Buena noche Solicitamos su apoyo para la siguiente cuestión, al ejecutar las adecuaciones para la OC1 para sanitarios de vestíbulos, se solicito el area de bodega de la BAE, ya que el proyecto marca que se mueva al menos 3 metros hacia dentro del pasillo, con lo que se reduce el espacio, a lo que la operación no esta de acuerdo, al no tener otro espacio para mover la mercancía y resguardar, esperamos su pronta respuesta, si es posible continuar como lo indica la propia OC1 o regresamos al ISSUE, tomando en cuenta que esto nos proyectara más tiempo del programado. Se adjunta PDF, donde se marca la zona en cuestion. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6469 | Buen día Comparto comentarios por parte del proveedor: Los planos establecen canalizaciones en zanjas a través de la carpeta de rodamiento de los carriles, sin embargo, existe una techumbre por la cual pueden ir las canalizaciones aéreas que lleven el cableado eléctrico y de control. ¿es viable realizar la canalización aérea? Como comentario por parte de supervisión, se consulto con el area de mantenimiento, y comentaron que no habría problema ya que existen instalaciones existentes por la misma cubierta. Esperamos sus comentarios Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6470 | Buena tarde El día de hoy se sumo el equipo del proyecto a un recorrido con las gerencias de la unidad, donde se presento el trabajo de banquetas y guarniciones para la adaptación del proyecto de inclusión, donde se solicitó por parte de la unidad que se proyecte el paso provisional sobre el area verde, ya que el paso provisional planteado por en el plano “DEM-08 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO” para la entrada del personal que ingresa a pie desde la calle, generaría riesgos innecesarios por la cercanía de los trailers al cerrar en la curva, exponiendo a los peatones a posibles atropellamientos. El paso peatonal provisional sería una franja paralela al area a intervenir, adoquinada por ser una zona donde las lluvias suelen ser intensas, con trafimalla a los costados, esto seria retirado al finalizar estos trabajos y se restituirá el pasto afectado, no s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6471 | Buena tarde, Estimado equipo de diseño De acuerdo con las juntas de seguimiento para el tema de la falta de comunicación del nuevo nodo, se utilizará la propuesta de solución del equipo de SI2000, compartido anteriormente, la cual consiste en cablear sobre la infraestructura existente, con lo que se sustituirá el cableado de datos, actualizándolo de CAT5e a CAT6. Esto implica el reutilizar la tubería que va desde el cuarto de maquina hacia la oficina de mantenimiento, y en la oficina de mantenimiento se realizara una intercepción entre la tubería actual a la nueva, para dejar como nuevo punto de nodo a la tubería que se instaló por el proyecto. También se reutilizarán los dispositivos intermedios con su instalación eléctrica actual, como repetidores y potenciadores de señal, con lo que evitan posibles errores de configuración y de transmisión de datos. El equipo de SI2000 y de BLAZQUEZ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6472 | Buena tarde En el plano ”A-400a PLANO DE SANITARIOS A-VESTIBULO-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO-2”, se muestra la distribución de accesorios de sanitarios, y en el RFI 02 se hace referencia a que se reinstalaran los lavamanos existentes por petición de mantenimiento, sin embargo, en el family room no están marcados y conservación lo está solicitando, con lo que pedimos su valioso apoyo para definir si realmente van, y en caso de que sea positivo, que modelo yo marca se debe colocar, asi como validar las adecuaciones eléctricas. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6473 | Buen día Comparto comentarios por parte del proveedor: En planos A-102B PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CASETA 3 - CDW - 7466 - SAN MARTIN OBISPO no están sembrados los gabinetes de control del sistema: NVR El Controlador de acceso Software House y fuente de alimentación. 2 gabinetes de la central de mando de ponchallantas. En los planos: ID01 - CONTACTOS_REGULADOS_ACCESO_VEHICULAR - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO-Model ID02 - SALIDAS_VOZ_Y_DATOS_ACCESO_VEHICULAR -CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO Si están consideradas las ubicaciones del NVR, Switch y gabinetes de controlador de acceso por la referencia de la instalación de contactos eléctricos y nodos, sin embargo, se sugiere reconsiderar la instalación en la caseta de vigilancia por el poco espacio existente. Es decir, bajo las mesas de trabajo hay tubería existente y nodos y contactos eléctricos, un gabinete rack, etc. El personal operativo us | 2 | En las notas se indica que se deberá validar en sitio y con el proveedor instalador la mejor hubicación de los elementos. Estos deberá coordinarlos la supervisión con la operación. Para las botoneras solo se deberá dejar la preparación a futuro. | 9 | 22781 | 1425
6474 | Buen día Comparto comentarios por parte del proveedor: En el suministro y en plano está considerada la instalación de semáforos, sin embargo, en los planos de retiros no hay zanjas determinadas para poder instalar tuberías entre barrera vehicular y semáforo, se anexan imágenes. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6475 | Buena tarde En el plano ”A-400a PLANO DE SANITARIOS A-VESTIBULO-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO-2”, en el detalle 3 se muestran las instalaciones en plafón, sin embargo no se menciona la distribución final del sistema de extracción, esperemos nos puedan ayudar con esta duda por favor. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6476 | Buen día Comparto comentarios por parte del proveedor: La barrera vehicular es infraestructura existente, sin embargo, no existe una determinación clara si está se integrará al control de acceso vehicular (infraestructura de acceso nueva), además de que en los planos de retiros no existen zanjas para canalizaciones hacia la barrera vehicular. ¿la barrera vehicular va integrada al Sistema de Control de acceso vehicular? Y no hay un plano de cruces de ingenierías. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | La barrera vehicular no se interviene, esta ya se conecta a una controladora existente. En la revisión con el proveedor ikusi ellos integrarían los nuevos dispositivos de control de accesos al sistema existente. Esa configuración se debe determinar con ellos y PAL. | 7 | 22781 | 18
6477 | Buena tarde En el plano ”A-400a PLANO DE SANITARIOS A-VESTIBULO-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO-2”, se muestra la instalación eléctrica para las luminarias en sanitario de hombres, mujeres y family room, y por petición de mantenimiento, se pide la instalación de apagadores, o sensores para el control de la iluminación, esperamos sus valiosos comentarios. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6478 | Buen día De acuerdo con los comentarios al correo titulado “Cronograma de actividades”, por parte de IKUSI, y a los comentarios hechos por la operación, de que cerrar los carriles de salida para la instalación del ponchallantas, es un serio problema por los días requeridos por el proveedor, se solicita la autorización para pasar de un cemento de secado de 7 días a uno de 3 días, con el fin de agilizar la fecha de entrega, teniendo en cuenta que en el programa entregado el día de hoy por el proveedor se programan 12 días de trabajo, de los cuales 7 son del fraguado, se puede reducir con la autorización de un acelerante de menos días. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6479 | Buena tarde Con relación en los trabajos en sanitarios generales en cedis San Martín Obispo, solicitando su valioso apoyo para que nos indiquen si la rampa que marca proyecto se realizaría como indica detalle adjunto en el plano “A-400b PLANO DE SANITARIOS B-GENERALES-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”; esto debido a que el nivel es el mismo. De igual forma, si nos pudieran indicar que se realizaría con la rejilla existente; esto debido a que en plano nos indica una coladera redonda y no la rejilla existente. Se adjunta archivo con la información. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Se comparte Bol 01 para mayor detalle. No genera adicional. | 14 | 22781 | 9
6480 | Buen día El día 21092023 se sumó el equipo del proyecto a un recorrido con las gerencias de la unidad, donde se presentó el trabajo de banquetas y guarniciones para la adaptación del proyecto de inclusión, sin embargo, en la sección donde se pide ampliar la banqueta por lo estrecho que es para el paso de silla de ruedas que se plasma en el plano “DEM-08 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”, nos comentan que afectaría a la movilidad de los dos carriles, ya que limitaría la curva de los camiones y al acercarse los vehículos grandes a la caseta, se perdería el espacio para el paso de los coches, con lo que piden se considere el mover el poste de luz hacia la isla donde está la caseta de salida y reducir el area tomada del carril. Se adjunta archivo con la información. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6481 | Buen día En recorrido realizado el 30012024, junto a personal de CONSERVACIÓN, PAL, SUPERVISIÓN, IKUSI y CONTRATISTA, para definir el lugar donde se colocara el NVR por parte de IKUSI, se llego al consenso general de que no es lo mas optimo el colocarlo en la propia caseta (como marca ISSUE), sino en el IDF que se tiene a lado de oficinas, ya que el espacio dentro de caseta es reducido, con lo que seria propenso a movimientos, golpes o inclusive manipulación por parte de algún tercero por ser una zona con tráfico de personas, con lo que se considera una mejor área el IDF, al ser un cuarto cerrado y de acceso controlado, con lo que solicitamos la aprobación del movimiento. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6482 | Buen día Solicitamos su valioso apoyo, debido a que, en visita de la gerencia de Walmart, un directivo solicito se considere la adición de un ponchallantas en el carril de acceso al cedis en caseta 3: con el fin de evitar algún posible incidente de hurto e intenten salir en este carril por no tener ningún sistema que se lo impida, nos podrían apoyar con la validación de este punto. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6483 | Buena noche Se pide por parte de la operación la reinstalación de la secadora de mano que se encontraba en el area ya que comentan que se retiraran a fecha posterior los dispensadores de papel y solo quedaran las secadoras de mano; En el plano “A-400d PLANO DE SANITARIOS D-OFICINAS DE TRAFICO-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO” no se contemplan en ningún lado reinstalación o suministro de equipo nuevo, con lo que pedimos sus comentarios y si seria necesario considerar uno adicional y la posible distribución en caso de ser autorizado. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Las secadoras se puede reubicar y sustituir en la posición de las dispensadoras de toallas de papel. | 1 | 22781 | 2559
6484 | Buen día Solicitamos su valioso apoyo para proporcionarnos el modelo requerido para la conexión de fibra óptica entre el site de caseta 3 y el nuevo switch y quien es el responsable de suministrarlo, ya que no viene en el scope de proyecto. Estas son las especificaciones de velocidad por parte de IKUSI para su consideración: Grabador de vídeo de red -> 512 Mbps max. Cámaras de vídeo -> 100 Mbps x 4 -> 400 Mbps max. Total de ancho de banda de transmisión máx: 912 Mbps Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6485 | Buena tarde Se pide su apoyo para resolver la siguiente duda, el proyecto de inclusión pide que se coloquen mapas hápticos, a la entrada peatonal del predio de CEDIS, y en la entrada de la nave, sin embargo, no se encuentra trayectoria de podo táctil en recorrido, solo hasta el pasillo para entrar a la nave se tiene marcado su instalación, la duda es si sería necesario contemplar colocar podo táctil en el recorrido peatonal desde la entrada el predio hasta donde se marca en el proyecto. Y cómo duda adicional, ¿los mapas hápticos se instalan con pedestal o son empotrados a muro? Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6486 | Buena tarde Se comparten propuestas para la modificación de la banqueta en caseta 1, según lo acordado en la reunión de ayer 09112023. Se adjunta archivo con la información. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6487 | Buena tarde De acuerdo con la respuesta del RFI 11 Especificación y proveedor de GIbic para site, se tiene el switch en sitio, sin embargo, no se tiene el GIBIC, un accesorio no incluido. que hace la función de conectar la fibra óptica con el dispositivo, por lo que preguntamos nuevamente, quien suministra esta pieza, y cual es el modelo especifico en caso de que sea la contratista, esperamos su valioso apoyo y sus amables comentarios. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 11 |  | 2 | 97 | 41
6488 | Buen día Se solicita de su valioso apoyo para resolver la siguiente duda, en el plano “A-400f PLANO DE SANITARIOS F -CASETA 1-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”, se contemplan nuevas mamparas en el sanitario de hombres, mas no en el de mujeres, con lo que se daría a entender que se ocupan los existentes, nos podrían marcar como proceder? Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 5 |  | 2 | 58 | 41
6489 | Buen día De acuerdo con los comentarios del proveedor IKUSI, no es recomendable el colocar todos los sensores en un solo circuito, ya que, al momento de requerir servicio alguno de estos, se dejaría fuera todo el sistema, con lo que los torniquetes que no tenían afectación, se verán apagados junto con el que requiere servicio, recomiendan el colocar una pastilla por sensor. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Esta solicitud es adicional ya que IKUSI no informó de este requerimiento cuando compartió los alcances de alimentación para los biometricos. En caso de ejecutarse se debera verificar en sitio si hay espacios disponibles para el arreglo. No es una omisión de diseño | 9 | 22781 | 1425
6490 | Buena tarde Se solicita de su valioso apoyo para resolver la siguiente duda, en el plano “A-400h PLANO DE SANITARIOS H-PERECEDEROS-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”, se contemplan nuevas mamparas en el sanitario de hombres, mas no en el de mujeres, y no marca que se queden las existentes o se remplacen ya sea con nomenclatura 10.01a o 10.01b, pedimos nos aclaren el tema por favor Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 5 |  | 2 | 58 | 41
6491 | Buen día Se solicita de su valioso apoyo para resolver la siguiente observación, en el plano “A-300f PLANO DE CORTES SANITARIOS F -CASETA 1-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”, se contemplan como existentes los muebles sanitaros con fluxómetros de sensor, sin embargo, la instalación existente tiene fluxómetros de manija, se recomienda cambiar a fluxómetros de sensor para unificar a los instalados durante el proyecto, esperamos sus comentarios. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6492 | En el plano de A200 de Fachadas generales, la lamina inclinada del área de portico por la parte superior no indica intervención alguna, de acuerdo al manual SCOPE de 2022 Aperturas y Remodelaciones esa área se interviene, favor de confirmar si tendra intervención y el tono con el que se pintará diicha area ya que contará como trabajo adicional. Adjunto imagenes del plano por áreas donde no se observa intervención alguna | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6493 | EN LOS PLANOS A-200 DE FACHADAS GENERALES, A-201 DE TRABAJOS EN FACHADAS Y A-300 CORTES GENERALES, NO SE INDICA LA INTERVECION DEL PANEL METALICO DE FACHADA POR DEBAJO DE LA CUBIERTA DE PORTICO, PREGUNTA ¿ ESTE PANEL TENDRÁ ALGUNA INTERVENCIÓN? Y DE SER ASÍ ¿PODRIAN ENVIARNOS LAS ESPECIFICACIONES DE DICHOS TRABAJOS? ADJUNTO IMAGENES DEL AREA EN CUESTION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6494 | Buenas tardes. La altura de las camaras exteriores. Nos indica en el plano PL02, en la especificacion 20 con la descripcion siguiente: "LA CAMARA EXTERIOR, DEBERA INSTLARSE A UNA ALTURA QUE PERMITA VISUALIZAR LA LLEGADA DE LOS TRAILERS." TENEMOS UNA ALTURA DE BARDA PERIMETRAL DE 2.85 mts. Investigando, la altura de un trailer esta en 4mts. La duda seria ¿Se instalaran a la altura de la barda perimetral (2.85mts) o se adicionara una soporteria para elevar la altura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6495 | Buanas tardes. Surgio una duda correspondiente a la instalacion especial CCTV. ¿HABRA EXTENSORES DE RED? para obtimizar la calidad de imagen, si llegara a presentar una caida de tension.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6496 | Buenas tardes Equipo. Como se ha venido exponiendo via correo y por este medio, las dudas que surgen durante la ejecucion de las actividades. Se realizo un recorrido con el técnico que dejara en correcto funcionamiento todo el sistema de instalación especial del proyecto HUB SANTA FE. ALERTANDO los dispositivos y sistemas que no cuenta el proyecto. Para su correcta funcionalidad. Se enlistan los dispositivos: INTRUSIÓN: - 2 pZas de módulo octo imput B208 (Expansor). - 1 gabinete para módulo Octo Imput B208. - 1 Gabinete para panel principal. - 1 Panel principal B9512G. - 1 Teclado Alfanúmerico Blanco. - 1 Botón de pánico inalámbrico. - 1 Gabinete para fuente de alimentación SMP7 . - 1 Transformador D1640 (No viene en proyecto). - 1 Transformador para fuente de alimentación (No viene en proyecto). - 1 Batería para fuente de alimentación (No viene en proyecto). DCI - 1 Teclado alfanumér | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6497 | Equipo. Buens tardes. Se realiza un analisis sobre las dimenciones que competen al perfil V-2. Del plano ES-02. Para realizar el ajuste al ancho de la base (3m). Se adjunta PDF. de la propuesta de ajuste. | 2 | Se deberÃ¡ considerar lo indicado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
6498 | Buenas tardes. Solicito el apoyo, para brindarnos la informacion correspondiente a los detalles de fabricacion (material, perfil, dimeciones, diseño, etc.) para los elementos de herreria. Barandales que se ubicaran, en el area de rampa y escaleras del Desconsolidador. Por favor. | 2 | rampa y escaleras es alcance de desarrollador | 1 | 22781 | 2559
6499 | Buenas tardes. Se realiza gestion, con provedor de MINIDOCK'S. Para asentar, las necesidades que se necesitan para la correcta instalacion de los equipos. Comentando, la exitencia de un refuerzo de acero (angulo) embutido en las aristas, en las areas donde iran los equipos. SE PROPONE UN ANGULO DE ACERO A-36 3" x 3" x 14" Y SOLERA. Para el apoyo, DEL VISTO BUENO. Asi, iniciar la compra del material e iniciar las actividades. | 2 | se compartio boletin complementario a la ficha tecnica de proveedor | 4 | 22781 | 1402
6500 | Equipo buenas tardes. Solicito su apoyo, para brindarme la informacion de la RESISTENCIA DE LECHADA que compete al sistema de pilotaje. En el PLANO REM-02. Nos indica una lechada de CEMENTO-BENTONITA-ARENA. NO INDICA LA RESISTENCIA. Asi mismo, la proporcion de los agregados que la componen. Cabe mecionar, que se cuenta con PRUEBA DE LABORATORIO. Por ello, se requiere la informacion. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6501 | Buen dia refrente al plano IE06 ACOMETIDA ELECTRICA Y IE06a DETALES DE ACOMETIDA ELECTRICA nos idica la trayectoria y elementos nuevos como lo son TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 3F-4H, 60Hz, 75KVA y un POSTE DE CONCRETO PARA MEDIA TENSION NUEVO este ultimo con una ubicacion aproximada al existente PREGUNTA ¿estos trabajos hasta el transfromador quien los realiza? Preguntado con el area de energia Wm nos comento que debe de ser un proovedor de un direcctorrio en especifico (que ya proporciono) pero es costeado por la contratista general esto es correcto? ¿Y para estos trabajos tenemos autoriacion de intervencion de las areas que son fuera del predio de la unidad como licencias y permisos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6502 | En el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA nos indica la colocacion final de los nuevos equipos de aire acondicionado donde a diferencia de los existentes estos se ubican en la misma area pero girando 180° donde dos patas o apoyos de la base existente cooinciden con la nueva pero los otros dos no PREGUNTA ¿Se podria considerar la ubicacion de los nuevos equipos de la misma manera de los que seran sustituidos? Esto con la finalidad no hacer nuevas perforaciones o pasos en la lamina de techumbre y tapar las que ya no se utilizarian pudiendo crear una oportinidad de mantenimiento posterior y filtracion a mediano y largo plazo | 2 | Buen día, se tendra que realizar conforme a proyecto ya que los equipos de Aire cambiaron su posición, como se refleja en plano de cubierta y en el proyecto de aire, por lo que, se está colocando una base nueva y sus refuerzos correspondientes, se deberá considerar los sellos para las bases y pasos de tuberías como se indica en proyecto. Para mayor visibilidad favor de consultar el plano ES 402 Planta de cubierta, A102.1 planta de trabajos en cubierta y proyecto de HVAC. Saludos | 1 | 22781 | 2559
6503 | El Transformador tipo pedestal existente de 125 kva tiene un alimentador de 350 kcmil y es el cable adecuado para esa subestación El transformador de pedestal nuevo a cambiar es de 75 kva, el cual genera 190 amperes y en proyecto Walmart se indica colocar un alimentador de 300 kcmil, donde se podria considerar está sobrado y un interruptor de 250 amp, que no cuenta con el espacio suficiente en las zapatas del interruptor principal para el cable 300 kcmil. (el diametro del cable es mayor a la zapata de conexion) Una vez planteado esto y de acuerdo a los amperajes generados de este nuevo interruptor, mediante la tabla de amperajes se obtiene que el calibre adecuado para este transformador e interruptor seria suficiente en calibre 30.PREGUNTA ¿se debera colocar lo indicado en planos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6504 | Con refrencia al plano A-401 PLANO DE PORTICO DE ACCESO nos indica la sustitucion de la cortina de acceso practicamnet al 1x1 donde al realizar el levantamento por parte de CORTINAS MEXICO hace las siguientes recomendaciones: Para respetar la especificacion de walmart del mismo modelo de cortina con aparato de cadena, el area de ingenieria reviso que efectivamnet no seria viable una cortina de ese tamaño por seguridad del usuario entonces la propuesta 1 es fabricar la cortina a 4 metros total de altrura y el resto que serian .90 m. quedaria descubierto, y la propuesta 2que creemos la mas viable es fabricar una cortina a 4 m. total de altura y en la parte superior colocarle un fijo con el mismo material de la cortina lo cual les ayudaria a protejer la tienda y no quede expuesta. Cabe mencionar que arriba del acceso se encuentra un muro falso de durock y que la cortina existente al cubrir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6505 | 1. KYSOR INDICA QUE Se comparte un panel de la cámara de amasijo con la cámara de carnes contigua. FAVOR DE INDICAR DE QUÉ MANERA SE TIENE QUE RESOLVER LA NUEVA CÁMARA YA QUE COMPARTE PANEL CON CÁMARA DE CARNES Y A QUIEN CORRESPONDE ESTE TRABAJO (SE ENVIÓ REPORTE POR CORREO) 2. KYSOR INDICA QUE Se encuentra un bastidor que esta por la parte superior de cámara de masas MT, Se tiene que soportear con la soportería que se encuentra cerca. FAVOR DE INDICAR DE QUÉ MANERA TIENE QUE REALIZAR ESTE TRABAJO Y A QUÉ PROVEEDOR LE CORRESPONDE (SE ENVIÓ REPORTE POR CORREO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6506 | Buen día En el recorrido de posesión junto con store planning, gerencia de construcción y encargados de tienda BAE Arenal 6434 se encontró que las luminarias no están alineadas con las góndolas de piso de ventas, se comento que las luminarias se colocaron conforme al proyecto pero al colocar store planning sus góndolas no coincidieron por consiguiente la pregunta es: ¿si contratista puede modificar la instalación como adicional? ya que al hacer la modificación tendrán que poner unos soportes extras a la estructura para su colocación. Quedamos atentos sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6507 | Buen día En plano A200 se muestra una antena satelital en fachada y en plano A700 se muestra la trayectoria pregunta: ¿Qué diámetro tendrá el tubo para su canalización? Así para que podamos prepararlo. Esteremos atentos a sus comentarios. Muchas gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6508 | Buen día Se realizó la primera visita de la UVIE en Proyecto, comentó personal de inspección que hay puntos críticos y uno de ellos es que la instalación de tubería aérea de sistema pluvial está mal colocada por que pasa por arriba de dos tableros principales por lo que sería un riesgo comentó, se manda RFI como información para ver si se da la indicación por parte de proyectos de cambiar la ubicación la red de tubería o se deja como lo indica proyecto. Se adjuntan fotografías y plano IS-04_DRENAJE_PLUVIAL_INTERIOR-BAE_6434_ARENAL_I_SECCION. Gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6509 | Actualmente, no se cuenta con una confirmación clara sobre si la cometida de Telmex, ya enrevisión en sitio puede ser rematada directamente en el tablero de los locales comerciales.La instalación requeriría una canalización aproximada de 35 metros desde el punto deentrada hasta el tablero, lo que podría implicar modificaciones en el trayecto o ajustes en lainfraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6510 | En la actualización del proyecto pluvial se hace mención sobre la puesta en marcha de las bombas del cárcamo pluvial. Este reporte se informa que el equipo de construcción solamente tiene en sus alcances la captación del agua pluvial a lo que la puesta en marcha de las bombas del cárcamo pluvial y del tanque de tormentas no se podrá ejecutar ya que no se cuenta con un proyecto eléctrico y se carece de información sobre el estado de las bombas y sus características técnicas necesarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6511 | Se identifico que para el tinaco de baños no se tiene considerado en proyecto un barandal o reja, nuestra pregunta es la siguiente: ¿se le considerará el suministro de un barandal o reja al tinaco en este proyecto? Quedamos atentos a su amable respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6512 | COMO ACLARACIÓN NO MARCA EN NINGUN PLANO BASE DE CONCRETO PARA EL EQUIPO NUEVO DE RED CONTRA INCENDIO, ¿ESTE EQUIPO SE QUEDARA TAL CUAL CON LA BASE DE HERRERIA COMO VIENE EL EQUIPO? SE ADJUNTA UNA IMAGEN CON LAS CONDICIONES ACTUALES DEL EQUIPO NUEVO YA EN POSICIÓN PARA CONECTARLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6513 | Nos encontramos con el percance en base de herrería para equipo de unidad paquete existente hecho de perfil de clase PTR 4” X 4” ya que se encuentra en mal estado en la parte inferior de la base, con un oxido elevado el cual ha generado perforaciones y un desgaste en la lámina de techumbre, lo cual es necesario su mantenimiento oportuno, para mitigar los riegos. | 2 | Derivado al cambio de proveedor se estara revisando el proyecto ejecutivo por lo que este RFI requiere de mas tiempo para su respuesta, estaremos trabajando para no impactar la obra. | 9 | 22781 | 1425
6514 | DE ACUERDO AL PROYECTO SOBRE LOS ALCANCES DE PINTURA PARA EL CUARTO DE BOMBAS EN EXTERIOR SE TIENE EN COLOR BEIGE, DE ACUERDO AL CAMBIO DE IMAGEN DEL CLUB SE ESTA PINTANDO EN LA PARTE SUPERIOR DE COLOR GRAY SHINGLE Y EN LA PARTE INFERIOR DE COLOR URBANE BRONCZE AMBOS EN MATE ASI COMO LO MUESTRA LA IMAGEN ADJUNTA FAVOR DE CONFIRMAR SI SE HARA EL CAMBIO DE COLOR PARA EL CUARTO DE BOMBAS POR LA NUEVA IMAGEN. POR OTRA PARTE LAS GUARNICIONES SE ESTAN SOLICITANDO PINTAR DE COLOR AMARILLO Y DE CUERDO AL NUEVO CAMBIO DE IMAGEN LAS GUARNICIONES SE ESTAN PINTANDO DE COLOR BLANCO. DE SU APOYO PARA ACLARAR ESTAS TONALIDADES DE ACUERDO AL CAMBIO DE IMAGEN SI APLICAN PARA LOS ALCANCES DEL CUARTO DE BOMBAS. | 2 | Para efectos de empatar el criterio de la nueva imagen, se debe considerar pintar el cuarto con los colores de la imagen nueva, bajo los mismos criterios en aplicaciÃ³n como en especificaciones de pintura. Si no se ha comprado la pintura del proyecto original, por favor considerar esete cambio para no crear un adicional. Esto se aplica en todas las areas que impacte el B&B. | 1 | 22781 | 2559
6515 | Buen día En plano A-200 de fachadas generales de la BAE (se adjunta archivo) se muestra un cerco eléctrico, pero en proyecto no especifica los detalles o especificaciones de esos trabajos. La pregunta es: ¿si llevara cerco eléctrico? Si es así ¿nos pueden mandar los detalles? Quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6516 | SE SOLICITA DE SU APOYO PARA QUE NOS PUEDAN PROPORCIONAR LOS CODIGOS DE PINTURA DEL COLOR AMARILLO TRAFICO, GRIS SILHOUTTE Y ﻿BEIGE, YA QUE EN EL PLANO A-301 NO VIENEN MUY ESPECIFICOS LOS CODIGOS. | 2 | LA SIGUIENTES PINTURAS SERÃ�N DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS, EN CASO DE NO ENCONTRAR EL COLOR EN ESA MARCA, DEBERÃ�N CONSIDERAR COMEX. (DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES-09050). EL AMARILLO TRAFICO SERA DE LINEA, EL GRIS SILHOUTTE EL CODIGO ES SW1006, Y EL BEIGE EL CODIGO ES SW1088 | 1 | 22781 | 2559
6517 | Se solicita la aprobación del cambio en los colores especificados para los muros y el plafón en el proyecto. A continuación, se detallan los cambios: • Muros: El color originalmente especificado será sustituido por el color Puré White SW 7025. • Plafón: El color originalmente especificado será sustituido por el color INKELL SW 6992. Este cambio no afectará la integridad estructural ni el cronograma del proyecto. Sin embargo, solicitamos la confirmación y aprobación de los nuevos colores para proceder con la aplicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6518 | Buen día El día de la instalación de refri en cámaras al organizarse el técnico con contratista para la colocación de la estructura de la unidad condensadora comento técnico de refri que hay un detalle con la colocación de postes para la base de pasarela de rejilla Irving y el abatimiento de puertas de cámara ya que con la ubicación de los postes no permite que se abran las puertas, esto solo le permite 25 cm de distancia de puertas a poste y no permite el abatimiento de las mismas esto ocurre con 2 puertas de cada lado con poste de estructura comento técnico con contratista. La pregunta es: 1.- En caso de que así fuera ¿se puede modificar la ubicación de postes para la base de pasarela de rejilla Irving de modo que no afecte al abatimiento de las puertas de cámara de refrigeración? 2.- Junto con contratista tenemos 3 opciones que como solución. a) Colocar un metro de distancia los post | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6519 | Buen día. En trabajos de colocación de luminarias se observa que en el área de vestíbulo de sanitarios Eje 4 E´- E´´ no hay luminaria y se ve oscura el área (se adjuntan fotos y plano) la pregunta es : ¿se colocara luminaria en esta área de vestíbulo? Esperemos respuesta por lo pronto muchas gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6520 | Buen día En proyecto marca la colocación de reflectores para exteriores en alumbrado para fachada en el plano C14- PLANO DE ALUMBRADO (se adjunta archivo) pero no hay especificaciones de su colocación o altura, la pregunta es la siguiente: ¿se colocará en la parte inferior o superior al rotulo?,¿Qué altura tendrá al muro?, nos pueden apoyar con la especificación completas por favor. Esteremos atentos a sus comentarios. Muchas gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6521 | Buen día En el planeamiento de trabajos para colocación de cortina enrollable en pórtico de acceso, en proyecto se encuentra una puerta antipánico corrediza junto con la cortina, y observamos que ambas están al mismo nivel de piso terminado (en proyecto) lo que al encontrarse una rampa existente en el mismo acceso hay un escalón a desnivel con el piso de ventas lo que le impide hacer su desplazamiento correcto como puerta corrediza, la pregunta es: ¿podemos ranurar piso de modo que entre el riel de la puerta y así colocarlo a nivel de piso junto con la cortina? También les comento que en el lugar donde la puerta se desplaza esta colocado en proyecto el teclado de alarmas por lo que se necesita mover la pregunta es: ¿podemos reubicarla en puerta de acceso a oficinas aun costado o en su caso reubicarla junto con el teclado rojo que está en el pórtico de acceso? Quedamos atentos a sus comentarios. Gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6522 | Buen día. Por motivos de no tener permiso para hacer trabajos en exterior se determinó hacer trabajos de demolición por el interior del predio para la conexión de tierras en los registros por petición del departamento de energía Walmart esto para darle seguimiento a las no conformidades de la UVIE, pero nos encontramos con una trabe de cimentación del inmueble (se adjunta reporte) que impide llegar al registro, por lo que mandamos este RFI como aviso y que tenemos que esperar a que nos den permiso oficial para abrir banqueta y muro y hacer las instalaciones eléctricas internas, soldadura y limpieza en los registros esto para cumplir con las no inconformidades de la UVIE y las conexiones finales por parte de CFE. Quedo atento a sus comentarios o si hay indicaciones por parte de proyectos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6523 | Sobre la pregunta ¿se va a realizar una nueva conexión a red existente de pluvial o se va a realizar la conexión a tubería existente sanitaria que ya se encuentra conectada a la red? Y la respuesta: En efecto, la red pluvial colganteada es nueva y se conectará a los registros existentes del local, mismos que serán los usados para la conexión de la red sanitaria nueva. Hacemos la observación de que al conectar la red pluvial con la sanitaria se podrían presentar riesgos a futuro por ejemplo: 1-. Cuando llueva mucho y se azolve la red general las aguas negras se podrían introducir en tienda por las coladeras o baños, y esto causaría daños en las instalaciones. 2-. Si se presenta autoridad de la alcaldía y detecta las instalaciones hidrosanitarias y pluviales juntas ameritaría una sanción al BAE. Quedamos atentos a sus comentarios, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6524 | Con respecto al suministro de las pantallas que llevamos en los muros no se tiene considerado salida de contactos asi como las salida especial para estas pantallas, se adjunta reporte con los temas especificos y ubicación de estas pantallas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6525 | Descripción del Problema o Solicitud: En la instalación de la cortina metálica de seguridad para los accesos del local, se haidentificado un problema con la operatividad de las cortinas. Por proyecto se tienecontemplado que la cortina se baje manualmente desde el interior mediante cadenas, perono existe un mecanismo adecuado para su apertura desde el exterior del local. Dado que las dimensiones actuales de los PTR (9 cm de ancho, forrados a 13 x 20 cm) puedencomplicar el acceso durante el horario de apertura, se recomienda la inclusión de una puertapeatonal en la cortina del medio para permitir una entrada y salida más eficiente sinnecesidad de levantar la cortina completa. Además, he recibido el visto bueno delcontratista, quien esta de acuerdo a esta modificación. Se adjunta reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6526 | Buen día. En los trabajos de instalación de desconectador de refrigeración observamos que la fase a refri es trifásico y el desconectador suministrado por Walmart es de 2 polos y se requiere una pastilla de 3 x 70, la pregunta es si el contratista lo suministra y coloca o esperamos que Walmart haga el cambio para suministrarlo. Quedamos atentos sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6527 | En el proyecto del muro de mampostería del plano con clave C09b, en la parte del alzado A2 indica la continuidad del muro después de la pendiente pero físicamente existe un muro de 1.50m aproximadamente y una malla ciclónica la cual esta sostenida por una dala a nivel de piso. Existe la duda si el muro nuevo proyectado va sobre el muro existente o sobre la dala donde está colocada la malla, ya que existe un desfase de paños. ¿si el muro va sobre el paño donde se encuentra la malla nos podrían indicar cual va a hacer el proceso de anclaje para los castillos ya que en esa zona tenemos un muro de 4m de altura y su cimentación al pareciera ser una zapata? También nos podrían indicar ¿qué hacemos con el muro de 1.50m aproximadamente que se tiene en existencia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6528 | Para la ejecución del nuevo lambrin interfieren una cámara de videovigilancia existente en sitio,Se solicita información quien seria el responsable de reubicar esta camara y dejar correctamente la canalización y cableado, ya que los cables que se persiven en la foto estan expuesto y obstruye para instalar las nuevas cortinas de aire. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6529 | Especificación de block ya que el propuesto en proyecto no está en existencia en el mercado que es el de 12x20x40 y el propuesto es un block es el 12x18x38 al igual hacer mención que es muy poroso para el acabado aparente que se busca. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6530 | Buen día En las últimas lluvias se ha percatado que a pesar de que se selló las láminas y cambio de las mismas de la cubierta hay filtraciones de agua que podrían dañar instalaciones en el interior de la BAE (se adjuntan fotografías) por lo que se propone impermeabilizar la cubierta y áreas de canalones para así evitar filtraciones y no tener daños posteriores. La pregunta es... si se autoriza dichos trabajos de impermeabilización. Quedamos pendientes a sus indicaciones. Saludos. | 2 | Buen dia, En base a la evidencia se ve que es necesario realizar los trabajos, pero es necesario revisar con Cumplimiento que sea posible y no haya tema con las licencias apenas obtenidas. | 9 | 22781 | 1425
6531 | Con los trabajos de poda en la parte posterior de la PTAR se encontró una tubería de aproximadamente de 6 “que desemboca en la parte inferior del talud y también se encontró como un tipo cárcamo. Se les solicita información sobre dicha tubería y cárcamo. Se comparte evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6532 | Buen día. En la instalación de alarma de intrusión en cortina comenta contratista que si puede soldarla ya que la idea es fijarla con pijas, pero en la cortina indica que no se debe de hacer perforaciones (se adjunta fotografías) y para no afectar en su garantía prefieren soldarla, la pregunta es: si tienen autorización para soldar o si hay alguna otra indicación por parte de proyectos. Quedamos atentos a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6533 | Se solicita la verificación de proyecto en Diagrama Unifilar, ya que se realizó un cambio en entrega de equipo de unidad paquete, El cual en proyecto ejecutivo se esperaba suministro unidad paquete marca CARRIER, sin embargo, la unidad paquete programada a instalación es marca TRANNE por lo cual se realiza la solicitud de verificación, Canalización, cableado, interruptores y todo lo que conlleve su correcta instalación. | 2 | Se solicita su apoyo para compartir la ficha tecnica o una foto de la placa de datos de los equipos que llegaron a sitio. Derivado a este cambio se estara revisando el proyecto ejecutivo por lo que este RFI requiere de mas tiempo para su respuesta, estaremos trabajando para no impactar la obra. | 9 | 22781 | 1425
6534 | Buen día. Anteriormente se mando un RFI #25 sobre la luminaria de vestíbulo de baños, el contratista ya está realizando la conexión para su instalación, la pregunta es: si Walmart va a suministrar la luminaria o ell contratista la compra. Quedamos atentos a su respuesta o comentario. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6535 | Las bases de herrería para equipo de unidad paquete existente hecho de perfil de clase PTR 4” X 4” mismo que cuenta con medidas 2.25m X 1.50 m medidas Exteriores, y en medias interiores tenemos medidas de 2.05 m X 1.30, sin embargo la unidad paquete programada a instalación es marca TRANNE la cual tiene medias 2.25 m X 1.35 m, se solicita verificación, las medidas de ancho de base y las medidas de ancho de equipo, tienen una diferencia 5 cm, puesto que la carga del equipo se repartirá en 2.5 cm en cada lado dando como resultado un riesgo. | 2 | Derivado al cambio de proveedor se estara revisando el proyecto ejecutivo por lo que este RFI requiere de mas tiempo para su respuesta, estaremos trabajando para no impactar la obra. | 9 | 22781 | 1425
6536 | En el proyecto del muro de mampostería del plano con clave C09b, en la parte del alzado A4 nos proyectan un muro de 3.00 m de altura incluyendo la parte de la colindancia con los predios vecinos que se encuentran a un nivel más bajo del desplante del muro. Se corre el riesgo de que en un movimiento telúrico pueda fallar el muro y podamos afectar a dichos predios. En obra se propone hacer un rodapié de 1.20m de altura donde empiezan las colindancias con la diferencia de niveles y colocarle malla después de los 1.20 m. Se adjuntan fotos para tener mayor evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6537 | Buen día. Se comparten los niveles de referencia y el NPT que el propietario dejó en el acceso (se adjunta información PLANO), tras la modificación de la rampa la rampa tiene 6 % que está en el rango por norma, quedamos pendientes a su respuesta para que nos confirmen con la ejecución de los trabajos de sobre firme en obra para notificarle a contratista. Quedo pendiente de su amable respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6538 | Con los trabajos realizados para la construcción del muro de contención se tuvo que hacer corte de pavimento y retirarlo, demolición de guarnición, excavaciones y rellenos. No contamos con un plano el cual nos indique que se tienen que realizar después de todos los trabajos realizados con anterioridad. Nos podrían indicar que se tiene que realizar en esa área. Es importante mencionar que el contratista no tiene en su alcance la colocación de pavimento asfaltico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6539 | A respuesta del RFI sobre la autorización de los trabajos de sobre firme, notificamos que la rampa contará con un 6 % de pendiente ya considerando el sobre firme y que cumple dentro de los parámetros por norma ya que el limite es del 8 % como máximo. Quedamos atentos a comentarios, muchas gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6540 | Buen día En plano A-601 solicita considerar las puertas tipo louver pasador y candado para el nicho de la bomba y toma domiciliaria pide que se vea en plano C06a para sus detalles a realizar, podrán compartir por favor dicho plano ya que no se tiene dentro del stock de planos de proyecto. Quedamos atentos, gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6541 | Buen día En área del registro doble tiro o conectador para planta de emergencia no se encuentra las especificaciones del registro o mirilla para su conexión exterior cuando se requiera se anexa plano, la pregunta es: ¿nos pueden apoyar con las especificaciones de dicho registro? Quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6542 | Se identificó en proyecto que la toma de agua potable domiciliaria no cuenta con un registro o nicho para su protección (Se adjunta plano), les comentamos que dicha toma se encuentra dentro de las instalaciones, nuestra pregunta es la siguiente: ¿se le hará un nicho registro a la toma domiciliaria? En qué caso que se realizara ¿de qué material sugieren que se haga? ¿podría ser de block o Durock? Quedamos atentos a su amable respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6543 | Rectificar la resistencia del concreto propuesto e indicado en el plano C-08a que es de un f’c=200 kgcm² ya que por el tipo de elemento que se pretende colar que es un muro de contención se pudiera considerar de mayor resistencia por los esfuerzos transmitidos a dicho elemento estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6544 | PLANO DE01 EN EL PLANO SE MUESTRA QUE TENEMOS QUE TENER UNA CORTINA CORRIDA MAS SIN EN CAMBIO EN SITIO TENEMOS DOS PTR QUE ESTORBAN PARA PODER COLOCARLA DE ESA MANERA ADEMAS DE QUE LOS PTR SON PARTE DE LA ESTRUTURA DEL FALDÓN. PREGUNTA 1 SE CORTARAN LOS PTR O EN SU CASO TENDREMOS 3 CORTINAS ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6545 | Buen día. Dentro del plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica en el tablero "TGN" dos interruptores de 3P- 70A y los desconectadores de las UP son de 3P - 100A. Me apoyan confirmando esta información, ya que en otros proyectos se consideraron estos desconectadores de las UP de 3P - 60A, por favor. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6546 | PLANO A-100d En el plano no trae un detalle de como quedara la soporteria de las medias lunas ademas de que en sitio no se cuenta con una estrutura en donde se pueda hacer el colganteo. Nos ayudana definir que tipo de estructura usaremos para colocar el colganteo de las medias lunas Adjunto evidencia Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6547 | EN EL PLANO QUE SE ENVIO DE RFI BOL-5 MURO DE TABLAROCA, CAJA LUZ, PANTALLA, LOGO EN EL PLANO NO ME PRESENTAN SI LLEVARE UN LAMBRIN CON DE PINO SOLO ME MARCA MURO DE TABLAROCA. PREGUNTA SOLO LLEVAREMOS ENTONCES EL MURO DE TABLAROCA Y YA NO EL DE PINO ??? EN EL PLANO A-102 ME MARCA EL DETALLE DEL LAMBRIN DE PINO EN EL LOGO DE BAIT LA PREGUNTA ES SI USTEDES SUMINISTRAN EN ESE MURO DE LAMBRIN DE BAIT ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6548 | Buen día. En el proyecto del muro de mampostería del plano con clave C09b, en la parte del alzado A2 indica la continuidad del muro después de la pendiente con una altura de 4.00m y en el corte A3 continua con la misma altura. Se realizo una cala de la cimentación que esta existente y se encontró solamente una varilla en el sentido longitudinal y transversalmente un estribo de alambrón. ¿Podrían indicarnos como se van a anclar los castillos en esa parte? Se anexan fotografías Gracias Quedo pendiente de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6549 | EN EL PLANO ID-01 NO MARCA QUE LLEVAMOS UN NODO DE VOZ Y DATOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PANTALLA ME AYUDAN A SABER SI LO LLEVAMOS O NO EN CASO DE SI LLEVARLO ENVIAR EL PLANO PARA SU INSTALACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6550 | Buen dia. Solicito de su apoyo ya que en el plano ES-01 ESTRUCTURAL DEL CAJON DE BIODIGESTOR indica que la losa para este biodigestor debera ser de vigueta y bovedilla a base de vigueta NOPRESA E-3 Y BOVEDILLA NOPRESA con un concreto de resistencia F`c= 200 kg cm2 en zona de estacionamiento, la propuesta del dia de hoy en reunion en obra con el Ing. David Hernandez (Walmart Utilities) y con la contratista se sugirio cambiarla por losa de concreto armado. Nos apoyan con esta duda por favor. Asi mismo en este mismo plano inda que la tapa del registro de demacias esta por sobre el nivel de estacionamiento pro no tiene cota. a que nivel se debera dejar dicha tapa? Esperando de su apoyo y pronta respuesta envio un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6551 | Actualmente, no se dispone de información precisa sobre el peso de las barras querepresentan la señal WiFi, las cuales serán colocadas en el plafón. Debido a la falta de estainformación, surge la duda sobre si es necesario incorporar un refuerzo estructural adicionalpara garantizar que la estructura del plafón soporte adecuadamente estas barras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6552 | Por este medio me permito solicitar información correspondiente al servicio de internet, ser de acuerdo al plano que se proporciono que los servicios de internet vienen de acuerdo al plano ID-04, ¿ o hay otro plano en donde se tenga que dejar una canalización vacia para el servicio de TELMEX y a que punto se remata? ya que no se cuenta con el plano correspondiente de este servicio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6553 | Por medio de la presente nos podrían aclarar el tema de instalación de desconectador para cortinas de aire ya que en Diagrama unifilar se menciona que se instalara solamente uno compartido para ambos equipios, en plano IE-06 de fuerza en piso de ventas menciona que cada cortina tienen un desconectador así como el cuadro de cargas se contemplan dos, a cual se le hace caso ya que en suministro llegaron 2 de 3X30 A, por lo que estaría haciendo falta un desconectador para mini Split, anexo imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6554 | Buen dia. Tenemos un registro de red sanitaria en acceso a piso de ventas, tenemos la duda del tipo de tapa y sus especificaciones que tiene que llevar dicho registro se adjunta fotografia para que puedan ver la tapa que es de lamina y color que propone contratista o si hay alguna indicacion por parte de proyectos se pueda corregir. Quedamos atentos a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6555 | Buen día En la instalación de las tapas del tablero X y el tablero R1 no coinciden (adjunto evidencia) por lo que en la lista de suministro viene mal verificamos en la lista de suministro del proveedor PEFSA Productos Eléctricos y Ferreteros SA de CV y así vienen, llamamos al proveedor para ver si hay algún cambio, pero quedaron en avisar o ver si ustedes tienen algún contacto directo y pedir al cambio del suministro. Quedamos atentos a sus indicaciones. Saludos. | 2 | Buen dia, En proyecto viene correctamente especificado. DeberÃ¡n revisar con compras y con supervisiÃ³n para que suministren las tapas correctas. | 9 | 22781 | 1425
6556 | Buen día En los trabajos de cambio de laminas en cubierta se encontró que la mayoría están en mal estado (oxidadas, se adjuntan fotos) por lo que se sugiere el cambio de las mismas para evitar un problema a futuro en la BAE, en proyecto solo se considera el cambio de hasta un 60% que es el cambio de traslucidas y las mas dañadas, la pregunta es: ¿se cambiaran todas las laminas de la cubierta o solo como lo indica el proyecto? Quedamos atentos a su respuesta. Muchas gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6557 | Buen día Con los trabajos de instalación de canalón en cubierta se solicito ejecutarlo como lo indica el proyecto al contratista y está dando una propuesta más para poderlo ejecutar y se manda este RFI para revisión (se adjunta propuesta). Quedamos atentos a cualquier aclaración o indicación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6558 | Buen día En trabajos para colocación de cortina enrollable en pórtico de acceso, en proyecto se encuentra una puerta antipánico corrediza junto con la cortina, y a respuesta del RFI anterior se realizó la ranura para así tener el desplazamiento correcto como puerta corrediza, la cuestión es: Que al realizar la ranura nos encontramos con la losa de cisterna por lo que no podemos llegar al nivel del piso para que la puerta pueda desplazarse, sin esa ranura la puerta quedaría fija a menos que tengamos otra indicación por parte de ustedes. Esperamos una pronta repuesta para colocar la cortina ya que ya la tenemos en sitio y no podemos dejar expuesta la obra. Quedamos atentos a sus comentarios. Gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6559 | Buen día Se identifico que en el ventilador de piso de ventas se está metiendo el agua cada vez que llueve, se requiere una propuesta técnica para mitigar esta entrada de agua que está dañando los acabados y comenta contratista que no puede estar pintando cada vez que llueve, se propone una bota aguas por la parte de afuera o una protección tipo louver. Quedamos atentos a su indicación. Saludos. | 2 | En proyecto se indica con persiana de gravedad la cual deberÃ­a mitigar las infiltraciones de agua, Â¿nos pueden confirmar si ha instalado conforme a lo indicado en proyecto? | 1 | 22781 | 2559
6560 | buen dia, solo para confirmar si la especificacion del plano es la correcta, en la tarja de limpieza en el plano A-409- sanitario de asociados. me indica que el acabado es pulido. en otras unidades esta se realiza con recubrimiento ceramico. favor de confirmarme si es acabado pulido o ceramico. saludos. | 2 | Buen día. Como se indica en los detalles del plano A-409, la tarja por el interior va forrada de loseta cerámica, y por el exterior y en el piso el acabado es pulido. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6561 | Buenas tardes. solito de apoyo para resolver un tema con el color de los canalones en el esterior, ya que en proyecto me dice que los canalones son en color gris. y en el manual de miselaneos lo solicitan menciona que es en color blanco de linea. quedo al pendiente de tu pronta respuesta. saludos! anexo planos de fachadas y manual de miselaneos | 2 | En el entendido que las fachadas son de color blanco, favor de considerar tambiÃ©n los canalones de color blanco. gracias | 1 | 22781 | 2559
6562 | buen dia, solo para aclarar, en el proyecto viene marcado coolor gris igual que el color de las BAP's y los muros de concreto existentes, solo como confirmacion, se pintaran estos canalones ¿si, se pintaran en color blanco? | 2 | R= dejarlos en color blanco, conforme a lo existente. gracias | 1 | 22781 | 2559
6563 | BUEN DIA. SOLICITO APOYO PARA RESOLVER UN TEMA REFERENTE AL DRENAJE PLUVIAL. EL DIA DE HOY ME INFORMO EL AREA DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE NO CONTAMOS CON UN PERMISO PARA LA TOMA DEL DRENAJE QUE DESCARGA DIRECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS A LA LINEA PRINCIPAL, POR LO QUE NOS CUESTIONA SOBRE LA FACTIBILIDAD DE CONECTARNOS SOBRE NUESTRA MISMA RED DE DRENAJE SANITARIO. YA QUE EL PERMISO Y LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA TOMA, TARDARA APROXIMADAMENTE 3 MESES EN SER CONSTRUIDA, POR LO QUE NOS ATRASARA EN EL TERMINO DE NUESTRA OBRA. EN CASO DE SER ACEPTADA LA PROPUESTA, SE NECESITARIA UN BOLETIN DE CAMBIO POR PARTE DEL AREA DE DISEÑO, YA QUE SE ESTARIA CAMBIANDO EL PROYECTO ORIGINAL. PLANOS DE REFERENCIA. *CO-06 PLANO DE SERVICIOS GENERALES *CO-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL. QUEDO AL PENDIENTE. SALUDOS | 2 | Buena noche. En base a su solicitud en el presente RFI, se confirma que en las factibilidades proporcionadas por L&P no se entregó algún resolutivo de la conexión pluvial propuesta por diseño, sin embargo, ya se está gestionando en conjunto con L&P la conexión pluvial, cabe aclarar que la conexión del drenaje es independiente al tanque tormentas ya que este es un elemento de retención no de contención de aguas residuales. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6564 | buen dia. por medio de este RFI informativo. les comento que el area de licencias y permisos, me indica que la liberacion para la conexcion en el drenaje pluvial, tarda aproximadamente 3 meses en ser autorizada. por lo que sugiere que el tanque de tormentas haga su funcion por metodo de escurrimiento hacia la via publica, con esto estariamos incumpliendo con forme a las especificaciones de nuestro proyecto y por ende se necesitaria una modificacion autorizada. cabe mencionar que nuestro tanque de tormentas ya esta ejecutado al 100%, nuestras bajas y registros ya estan interconectados con el tanque. Quedo al pendiente de sus comentarios. saludos. | 2 | Buen día. Respetar conexiones indicadas en el proyecto ejecutivo y esperar la factibilidad de servicios emitida por licencias y permisos para ejecutar los trabajos definitivos para conexión de servicios. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
6565 | buen dia. solicito de su apoyo para dar solucion del siguiente tema: 1.- la rampa de area de carga y descarga a la operadora no se le hace factible en la posicion que se proyecta, solicitan no mover los bolardos existentes para no generar problemas en la operacion al momento de ejecutarlos. 2.- la longuitud de la rampa es de 3.18 m x 2.15 m. por lo que la longitud de esta rampa interfieren con los regitros de drenaje sanitario y drenaje pluvial. 3.- al realizar esta rampa solicitan una plataforma en el acceso de la tienda por lo que genera un desnivel de 5 cm lo cual impide que sea de facil acceso a las personas con discapacidad. quedo al pendiente de tu pronta respuesta. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6566 | BUEN DIA EL DIA MARTES EL EQUIPO DE STORE PLANNING, COMENTA QUE EL TIPO DE APAGADORES NO ES EL CORRECTO, SIN EMBARGO LOS COLOCADOS CUENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO. ES UN APAGADOR SENCILLO MARCA LEVITON 15 AMP 127 VOLT. SOLICITO DE TU APOYO PARA SABER SI AFECTA EN ALGO DE QUE ESTOS SEAN DE PALANCA O SI ES NECESARIO SUSTITUIRLOS. ANEXO LA ESPECIFICACION EN PLANO Y LA FOTO DE LOS CONTACTOS COLOCADOS. SALUDOS | 2 | Buena noche. Favor de realizar su solicitud por bloque de OT´s. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6567 | EN EL PLANO C09 TERRACERIAS, INDICA EL CONCRETO MR40 EN LOS CRUCES DE LA TRAYECTORIA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL, Y EN LA SUBESTACION (ESTA ULTIMA, POR LA GEOMETRIA DEL SISTEMA DE TIERRAS SE TENDRA QUE HACER UN FIRME DE CONCRETO, POR LO QUE NO CREREMOS CONVENIENTE COLOCAR MR40. FAVOR DE CONFIRMAR. EN EL MISMO PLANO, MISMAS INDICACIONES PARA LOS CRUCES DE LA TRAYECTORIA. EL CONCRETO MR40 FABRICADO EN LA PLANTA DE PACHUCA, REALIZARA UN RECORRIDO APROXIMADO DE 3.30 HORAS DESDE SU FABRICACION AL TIRO EN SITIO, SI NO HAY PERCANCES EN LOS 100 KM DE CARRETERA EN LA SIERRA DE HIDALGO, POR LAS CONSTRUCCIONES DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS. RESPETANDO LA ESPECIFICACION 3300 DONDE INDICA QUE EL CONCRETO FABRICADO NO SE PODRA COLOCAR NINGUN ADITIVO RETARDANTE, COMO SERIA NUESTRO CASO. POR LO QUE SOLICITO LA AUTORIZACION DE FABRICAR UN CONCRETO EN OBRA DE 300 KGCM2 CON FIBRA INCLUIDA PARA ESTOS CRUCES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6568 | Estimados Buenas tardes Creemos que hay un error de interpretacion yo indicaciòn, En el plano IE03 ALIMENTADORES GEBERALES Y EN EL DIAGRAMA UNIFILAR, Nos indican que del transformador sale a los tableros generales tubo con 4 x 350 kcm PERO en el plano IE 13 CUADRO DE CARGAS NOS INDICAN 4 HILOS Y POR CORRIENTE 3-30. SABIENDO QUE el cuadro de Cargas es que con el que se Proyecta para el Transformador, que tipo de Tableros e Interruptores, etc se requerira, nos surge esta duda. CUAL ES EL QUE RIGE... LO INDICADO EN QUE PLANO? SALUDOS | 2 | BUEN DIA El alimentador correcto de acuerdo a DU01. IE-03 es 4-350kcm y 1-10d por cada tubo. Es decir son dos tubos de 78mm con este número de cables cada tubo. El cálculo de caída de tensión, capacidad de corriente, corriente corregida, etc es en base a este alimentador. Nótese que tanto la impedancia y la sección transversal corresponden al calibre correcto para esta alimentación. Este cálculo y método del mismo fue revisado y aprobó por la correspondiente unidad verificadora. | 4 | 22781 | 1402
6569 | Estimados Buenas Tardes El "area verde" producto de la demolicion y retiro del firme, queda expuesta a la intemperie, por lo que, para evitar un daño, como el que se presento, motivos de los trabajos, se recomienda haer un firme de concreto F´C=150 kgcm2 en el area y talud expuesto. de igual forma, quedo libre la caida de mas de 6metros, lo que implica un Riesgo para la tienda, si algun curioso se cae. Por lo que Solicitamos su intervenciòn para Presentar esta propuesta al Area de LEGAL, para que el Problema sea Resuelto Por el Dueño del Predio, al estar conciente de la problematica y Pague por los trabajos para evitar Riesgos. Las Fotografias continuan en Notas y documentos. Salkudos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6570 | En el proyecto de la BAE EJERCITO DEL TRABAJO en el plano de la Planta de cimentación ES-101 en el detalle “9 protección a colindancias”, nos marca el proyecto una excavacion profunda en la cimentacion del vecino, ya que contamos con un terreno estable, la contratista propone anclar unas varillas de media pulgada para estabilizar el terreno, en lo que se trabaja en la trabe de cimentacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6571 | En el proyecto de la BAE EJERCITO DEL TRABAJO en el plano de la Planta General Arquitectónica A-100, nos indica un nicho para la base del medidor acometida eléctrica pero no indica de que material se realizara, favor de indicar si se realizara de Durock, Tablaroca o de que material se construirá? Tambien preguntar si se va a realizar la acometida como viene en proyecto o similar a la acometida de la tienda 3B? Adjunto fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6572 | RFI 03 PREGUNTA: Se informa que en planos de proyecto no se indica detalle de ventanas de herreria en nicho de medicion, se suguiere tengan mirilla para que se pueda ver hacia dentro cuando el tecnico de CFE pasa a tomar lectura de medidores, se solicta detalle de herreria.se informa que el nicho existente de estado actual las puertas son ciegas y esta muy dañada la herreria para poder reutilizarlos. Quedamos al pendiente del detalle de herreria en puertas.Favor de indicarnos si este trabajo es considerado como un extraordionario, ya que no viene indicado en planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6573 | PARA SOLICITAR LA INFORMACION CON RESPECTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE VIENE EN EL PLANO DE CONJUNTO C-O3 PARA SABER SI SE CUENTA CON LA FICHA TECNICA O PLANO DE CONEXIONES, O SERA UNA PROYECCION A FUTURO | 2 | Buen día. La planta de emergencia indicada es una proyeccion del espacio destinado para la colocacion de una planta de emrgencia movil, esta planta solo se usara a futuro, en caso de una emrgencia y no esta de plnata en la tienda. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6574 | RFI INFORMATIVO, PARA COMENTAR QUE EN EL LUMINARIO PARA EXTERIOR A BASE DE LED 127V, 60HZ, MARCA GE SE COLOCO EN LA FACHADA Y QUE EL REFLECTOR PARA EXTERIORES 90W TIPO LED 127. ALUMBRADO FACHADA 1F-2HCATALOGO:ML6210NBFCW, MCA CONSTRULITA SE COLOCO SOBRE LOS POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6575 | S e solicita la reubicación del nodo de datos para la antena de wifi que se ubica en el área de cajas, recorrerla hacia el piso de ventas, esta solicitud nace a raíz de la actualización en la cantidad de equipos en scope, hoy solo se consideran 3 antenas 2 en cámaras y una en el piso. En la siguiente imagen el triángulo en color amarillo se indica la ubicación donde se requiere el nodo para la Antena de wifi y tener la mejor cobertura. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativas de cambio el Boletin 03 con el ajuste en la salida de datos. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6576 | Se solicita el suministro y colocación de nodo de datos para reloj checador, actualmente se esta suministrando el modelo CC6000 que requiere tanto energía regulada como nodo de datos. En la imagen siguiente el triángulo en color amarillo se indica donde se requiere el servicio. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativas de cambio el Boletin 03 con el ajuste en la salida de datos. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6577 | PARA SOLICITAR LA CONFIRMACION DE QUE EN EL PROYECTO NO INCLUYE PINTURA EN GUARNICION DEL ESTACIONAMIENTO Y SI LA COLOCACION DE TOPES DE ACUERDO AL PLANO C-13 ES LA CORRECTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6578 | RFI 09 ROTARY. PARA SOLICITAR LA UBICACION DE LA ROTARY, YA QUE DE ACUERDO AL PLANO A101a PLANTA GENERAL DE MOBILIARIO, POR CUESTIONES DE DIMENSIONES YA NO QUEDARIA EN ESA POSICION, STORE PLANNING NOS INDICA QUE LLEGARA A OBRA UNA NUEVA ROTARY DE MAYORES DIMENSIONES CON LAS MEDIDAS DE 66CM DE ANCHO 98CM DE ALTURA Y 58CM DE PROFUNDIDAD AL CAMBIAR LAS DIMENSIONES CON RESPECTO A LAS DE PROYECTO NECESITAMOS SABER SU NUEVA UBICACION. ADJUNTAMOS FOTOS DE LAS 2 PROPUESTAS ESPERANDO SUS INSTRUCCIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6579 | RFI 10 SOLICITUD DE PLAFOND EN EL AREA DEL NICHO DE MEDICION, DE ACUERDO AL PLANO A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES EN EL NICHO DE MEDICION NO LLEVA PLAFOND POR LO QUE LA GERENCIA DE LA TIENDA SOLICITA SE COLOQUE PLAFOND, EN CASO DE APROBAR ESTA SOLICITUD DE QUE MATERIALES SERIAN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6580 | RFI-21 ALARMA EN POSTIGO Por requerimiento de sistemas de Wal-Mart se debe alarmar la puerta de acceso deslizable ya que en el proyecto no contempla esta instalación. Se solicita a la empresa constructora Tamosa el suministro e instalación del postigo inalámbrico para alarmar la puerta de acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6581 | EN EL PLANO ESTRUCTURAL ES-401 PLANTA DE CUBIERTA EN EL DETALLE DE ARRIOSTRAMIENTO SE INDICAN PLACAS DE CONEXIÓN EN LA ARMADURA QUE CONECTAN CON LAS RIOSTRAS PERO NO SE ESPECIFICA EL ESPESOR DE LAS PLACAS. | 2 | Buen día, Deberá de ser una placa de 5 mm de espesor (316”). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
6582 | RFI-2 SOLICITUD DE ESPECIFICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA RODAMIENTO YA QUE SE UBICA UN ESTACIONAMIENTO EN NUESTRA TECHUMBRE CON FILTRACIONES DE AGUA, AJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6583 | EN EL PLANO ESTRUCTURAL ES-102 PLANTA DE CIMENTACION, SE INDICA EN LA PLANTA DE LOCALICACION DE LOS MUROS DE CONTENCION QUE EL MURO TIPO MC-4 TIENE UNA BASE DE 340 cm Y EN EL CORTE DEL DETALLE DEL MURO MC-4 INDICA QUE LA BASE DEBE TENER 380 cm, ¿CUAL ES EL VALOR CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6584 | LA SOLICITUD EN EL RFI 02 ERA DE QUE MATERIALES SE REALIZARIA EL NICHO DE MEDICION DE CFE NO DE TELMEX, ADJUNTO FOTOGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6585 | EN EL PLANO IH01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL SE INDICA TUBERIA DE POLIETILENO REFORZADA CON ALMA DE ALUMINIO, SE PROPONE CAMBIARLO POR TUBERIA DE POLIPROPILENO PPR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6586 | RFI-04 FALDON EN FACHADA DERIVADO DE LOS TRABAJOS DEL PROPIETARIO RETIRO DE CORTINAS SE ENCUENTRA EL HALLAZGO QUE EL FALDON DE LA FACHADA ES DE METAL DESPLEGADO CON YESO EL CUAL SE ENCUENTRA DAAÑADO. LA PREGUNTA ES SI SE AUTORIZA LA DEMOLICION O SE REALIZA UNO NUEVO, ADJUNTO FOTOGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6587 | EN EL PLANO A-601 DETALLES DE HERRERIAS Y PUERTAS, ES-501 Y ES-501a FACHADAS GENERALES SE INDICA QUE EN EL COMEDOR Y EN LA SALIDA DE EMERGENCIA LLEVAMOS UNOS LOUVER PERO NO SE DAN ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EL TIPO DE LOUVER QUE SE COLOCARA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6588 | EN EL PLANO C-03 PLANTA DE CONJUNTO EN LA PARTE DE SIMBOLOGIA EN EL NUMERO 12 MARCA UNA CERCA YO PORTON DE MALLA CICLONICA, POSTES DE 3 in, ESPECIFICAR EL TIPO DE MALLA, Y EL PLANO DE COLOCACION DE POSTES, SI SE TENDRA QUE HACER UNA DALA PARA SU COLOCACION, SI SOLO SE PONDRAN LOS POSTES AHOGADOS EN CONCRETO, ETC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6589 | PARA SOLICITAR SE REVISE UNA NUEVA PROPUESTA PARA LA TRAYECTORI DE LA INSTALACION HUDRAULICA DERIVADO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN AZOTEA. ADJUNTo ARCHIVO PARA SU RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6590 | RFI-06 MALLA CICLONICA EN PISO DE VENTAS SOLICITANDO ACLARAR SI LA MALLA QUE VA SOBRE EL MURO DE PISO DE VENTAS SE COLOCARA DE ACUERDO A PROYECTO O SE COLOCARA COMPLETA A LO LARGO DE TODO EL MURO. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6591 | EN EL PLANO C-09 MUROS DE CONTENCION INDICA QUE LA ALTURA MENOR QUE TIENE UNO DE LOS MUROS DE CONTENCION ES DE 1.80m POR LO QUE NO HAY FORMA DE ACCESAR AL AREA VERDE DE LA TIENDA SI NO SE COLOCA ALGUNA ESCALERA DE HERRERIA, POR LO QUE LA PREGUNTA ES ¿SE NECESITA COLOCAR ALGUNA HERRERIA O HACER ALGUN TIPO DE ACCESO PARA SUBIR AL AREA VERDE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6592 | RFI-07 PARA SOLICITAR INFORMACION CON RESPECTO A LAS LUMINARIAS QUE SE COLOCARAN EN FACHADA YA QUE EN EL PROYECTO NO VIENE SU UBICACION. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6593 | EN EL PLANO C-11 PLANO DE AREAS VERDES SE SOLICITA SE PLANTEN EN LAS AREAS VERDES ENCINOS LOS CUALES POR SUS CARACTERISTICAS SUELEN CRECER HASTA UNA ALTURA DE HASTA 10 METROS Y UN ANCHO DE HASTA 8 METROS, POR LO QUE SU RAIZ SUELE SER PROFUNDA Y POR LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO QUE ES ROCA VOLCANICA TEZONTLE DIFICULTARA EL QUE LA RAIZ PENETRE EL SUELO Y PUEDE OCASIONAR QUE ESTE NO TENGA ANCLAJE EN EL SUELO, PUEDE PRESENTAR UN RIEZGO A LARGO PLAZO SI LLEGARA A CRECER EN ESAS DIMENSIONES LO PUEDE TIRAR EL VIENTO O DE NO SER ASI POR LA DIFICULTAD DEL TERRENO QUE NO PUEDAN CRECER Y TERMINE POR SECARSE. ¿SE CONTINUA CON ESOS ELEMENTOS ARBOREOS O SE CAMBIAN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6594 | RFI-08 REPARACION DE CONDICIONES DEL LOCAL EXISTENTES EN PISO Y LOSA AL INTERIOR DEL LOCAL, PARA INFORMAR QUE EL PROPIETARIO NO HA CUMPLIDO CON SUS TRABAJOS. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6595 | EN EL PLANO C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR SE PROYECTO QUE LA CONEXION DE LA TIENDA SE HARIA A LA ATARJEA EXISTENTE QUE SE PENSABA PASABA ENFRENTE DE LA TIENDA PERO AL REVISARLO CON EL DESARROLLADOR NO EXISTE NINGUNA RED QUE PASE POR ENFRENTE DEL PREDIO, ASI QUE EL POZO DE DRENAJE MAS PROXIMO A LA TIENDA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LOS CONDOMINIOS DEL SOL A 47 METROS DE LA TIENDA POR LO QUE SE TENDRA QUE CAMBIAR EL DETALLE PARA LA CONEXION, SE ANEXA REPORTE. | 2 | Buen día, Se carga plano con punto de conexición modificado conforme al croquis compartido por el propietario el día 12 de julio. Saludos. | 0 | 22781 | 829
6596 | RFI-09 CIERRE DE VANOS DE VENTILADOR Y VENTANA PARA INFORMARQ QUE EN EL MURO QUE COLINDA CON LOS LABORATORIOS LAPI EXISTEN UNOS VANOS QUE SE TIENEN QUE CERRAR. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6597 | EN EL PLANO C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR SE INDICA QUE LA CONEXION SE REALIZARA ENFRENTE DE LA TIENDA CRUZANDO LA CALLE, HABLANDO CON EL DESARROLLADOR PROPUSO QUE LA CONEXION SE HICIERA EN EL REGISTRO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TIENDA PARA NO AFECTAR LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS AL HACER UNA EXCAVACION EN TODA LA CALLE LA CUAL CERRARIA EL PASO. SE ANEXA REPORTE DE CONEXION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6598 | PARA SOLICITAR INFORMACION ACERCA DE UNA PROPUESTA DE RAMPA EN EL ACCESO ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6599 | RFI-10 SUSTITUCION DE BAJADAS PLUVIALES EN CUBIERTA, DERIVADO DE LAS FILTRACIONES AL INTERIOR DE LA TIENDA SE ESTA PROPONIENDO HACER UNAS CALAS Y REVISAR SI SE TIENEN QUE CAMBIAR LAS BAJADAS PLUVIALES. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6600 | EN LA REUNION QUE SE TUVO CON EL DESARROLLADOR DE LA ZONA HABITACIONAL SE INDICO QUE LA CONEXION DE LOS SERVICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL LAS TENDRA QUE REALIZAR LA CONSTRUCTORA YA QUE NINGUN ORGANIZMO PUBLICO LOS REALIZARA YA QUE TODOS LOS SERVICIOS FUERON REALIZADOS POR EL DESARROLLADOR, LA CONSTRUCTORA MENCIONA QUE EL SOLO TRAE EN SUS ALCANCES OBRA CIVIL POR LO QUE REQUIERE SE LE AUTORICE PARA COTIZAR SUMINISTROS PARA LAS CONEXIONES DE LOS SERVICIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6601 | SOLICITANDO SU APOYO PARA RESPODER EL RPI-09 QUE SE ENVIO EL 11 DE JULIO PARA LA CONEXION DEL DRENAJE PLUVIAL PROPUESTA POR EL DESARROLLADOR, SE ANEXO EL REPORTE PARA SU REVISION, URGE PARA EMPEZAR CON LOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6602 | RFI-12 INFORMATIVO INCUMPLIMIENTO DEL PROPIETARIO SOLO PARA INFORMAR QUE MUCHOS TRABAJOS TANTO EN EL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DEL LOCAL EL PROPIETARIO NO HA CUMPLIDO LIMPIEZA DE PISO, RETIRO DE YESO EN PISO PARA COLADO DE CONCRETO, APLANADO EN PLAFOND, CIERRE DE VANOS, APLANADO EN FACHADA DONDE VAN LOS ROTULOS, APLANADO EN MURO DE FACHADA DONDE VA LA MUFA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6603 | DE ACUERDO AL PLANO DE PUERTAS A-601 EL SENTIDO EN QUE ABRE LA PUERTA QUE SE UBICA EN EL PISO DE VENTAS Y QUE DA ACCESO HACIA EL COMEDOR Y LOS SANITARIOS ABRE HACIA ADENTRO Y LA UBICACION DEL TABLERO PRINCIPAL QUEDA DETRAS DE LA PUERTA POR LO QUE EN LA REVISION QUE HIZO LA UVIE INDICO QUE NO PUEDE ABRIR LA PUERTA HACIA EL TABLERO PRINCIPAL DE A CUERDO A LA NORMA, POR LO QUE SE PIDE SE CAMBIE EL SENTIDO EN EL QUE ABRE O CIERRA LA PUERTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6604 | RFI-13 MEDIDOR DE AGUA PARA SOLICITAR NOS INDIQUEN LA ESPECIFICACION Y EL TIPO DE MEDIDOR DE AGUA QUE SERA COLOCADO ASI COMO SU UBICACION.Y QUIEN LO SUMINISTRARA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6605 | DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION DEL ACABADO DE LA FACHADA SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA COLOCAR EN LAS FACHADAS DEL MURO DE BLOCK SELLADOR Y LUEGO LA PINTURA ANTIGRAFITI POR LO QUE EL CONSTRUCTOR COMENTA QUE LA PINTURA ANTIGRAFITI MANCHA EL BLOCK POR LO QUE PREGUNTA SI ES NECESARIO COLOCARLA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6606 | RFI-14 INFORMATIVO HUMEDAD AL INTERIOR DEL LOCAL . PARA COMUNICAR QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL INETRIOR DEL LOCAL EXISTE DEMASIADA HUMEDAD Y TALVEZ ESTO AFECTE A REFRIGERACION LA EXCESIVA CONDENSACION. TAMBIEN INFORMANDO QUE CONTINUAN LAS GOTERAS Y EL DESPRENDIMIENTO DEL YESO EN EL PLAFOND. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6607 | POR SOLICITUD DE SISTEMAS DE STORE PLANNING SE ESTA PIDIENDO UN CONTACTO ADICIONAL REGULADO A UN COSTADO DEL RACK PARA LA CONEXION DE LA IMPRESORA FAVOR DE INDICAR SI PROCEDE LA SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6608 | RFI-15 ANTENA SATELITAL PARA SOLICITAR EL PROYECTO DE LA ANTENA SATELITAL YA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS PLANOS DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6609 | RFI-16 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES ELECTRICOS. Debido a que Walmart no ha suministrado los interruptores indicados en el plano IE-09, se solicita a la contratista TAMOSA, el presupuesto y suministro de dicho material. adjunto archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6610 | DURANTE EL RECORRIDO DE TOMA DE POSESION SE OBSERVO QUE HAY OQUEDADES EN EL MURO DEL PREDIO VECINO, POR LO QUE SOLICITO QUE POR MEDIO DEL AREA DE LEGAL SE PUEDA SOLICITAR EL PERMISO CON EL VECINO QUE SON LOS DEL POZO DEL DESARROLLADOR PARA QUE SE DETALLEN POR EL LADO DEL ESTACIONAMIENTO Y NO SE VEAN LOS DETALLES QUE PRESENTA, ASI COMO EL PERMISO PARA RETIRAR UN ARBUSTO QUE CRECIO ENTRE ENMEDIO DEL MURO DEL VECINO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6611 | RFI-17 TRABAJOS PARA MITIGAR FILTRACIONES EN AZOTEA. Debido a las filtraciones en la losa que no se han podido mitigar por parte del propietario, gerencia de construcción Walmart Se solicita a la contratista enviar presupuesto para la reparación de filtración de agua así como la cancelación de bajadas existentes y apertura de nuevas bajadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6612 | DURANTE EL RECORRIDO DE LA TOMA DE POSESION SE SOLICITO SE INDIQUE SI LA INSTALACION HIDRAULICA SE LE VA APLICAR EL CODIGO DE COLORES O QUEDARA ASI SIN ALGUN COLOR QUE INDIQUE QUE ES DE LA INSTALACION HIDRAULICA, YA QUE ESTA APARENTE SIN NINGUN COLOR ESPECIFICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6613 | RFI-18 BASE DE ANTENA SATELITAL PARA INFORMAR QUE EL DIA SABADO 26-OCTUBRE-24 SE PRESENTA LA EMPRESA SPEED CAST PARA LA COLOCACION DE LA ANTENA SATELITAL LA CUAL NO SE PUEDE LLEVAR A CABO POR EL TEMA DE LOS TRABAJOS DEL PROPIETARIO EN LA AZOTEA EL CUAL PRETENDE PONER UNA TECHUMBRE LA CUAL AFECTARIA LA INSTALACION Y AL HACER UN RECORRIDO SPEED CAST INFORMA QUE LA UNICA SOLUCION ES PONER LA BASE EN LA FACHADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6614 | DURANTE EL RECORRIDO DE TOMA DE POSESION SE PIDIO QUE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESCALERA MARINA EN LA PARTE PARA ACCESAR A LA CUBIERTA SE CUBRIERAN TODOS LOS HUECOS DONDE PUDIERA ACCESAR UNA PERSONA CON LA MALLA DE LA ESCALERA MARINA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6615 | RFI-19 NUEVA UBICACION PARA LA ANTENA SATELITAL DERIVADO DE LOS TRABAJOS DEL PROPIETARIO SE INFORMA QUE SE REUBICARA LA ANTENA SATELITAL ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6616 | DURANTE EL RECORRIDO DE LA TOMA DE POSESION SE INDICO QUE SI SE VA A DEJAR ALGUN HUECO EN EL MURO E INTERRUPTOR DE DOBLE TIRO POR SI SE TIENE QUE CONECTAR UNA PLANTA DE EMERGENCIA Y SI APLICA EN ESTA UNIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6617 | RFI-20 MALLA CICLONICA PARA BASE DE ANTENA SATELITAL, PARA SOLICITAR LA AUTORIZACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA LA NUEVA UBICACION DE LA ANTENA SATELITAL. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6618 | RFI-20 MALLA CICLONICA PARA BASE DE ANTENA SATELITAL DE ACUERDO A LA NUEVA UBICACION DE LA ANTENA SATELITAL SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA MALLA CICLONICA. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6619 | RFI-22 BARRA DE PANICO En base al suministro realizado por parte de Wal-Mart se tiene una barra de pánico parapuertas de emergencia, sin embargo een proyecto la puerta es de acceso y de tipocortina por lo cual no es adecuada para el tipo de puerta de proyecto.Favor de indicar si es necesaria la barra en este tipo de puertas y en su caso enviar laespacificaciones correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6620 | RFI-23 OVERHEADS EN LOUVERS En recorrido con Store Planning solicita se coloquen overheads al centro de los louvers para lo cual solicitamos su revisión y autorización ya que no vienen indicados en proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6621 | RFI-24 NICHO DE BASE PARA MEDIDOR En recorrido con Store Planning solicita se coloque un nicho para el medidor de agua, que se ubica dentro del área de cuarto de basura, para lo cual solicitamos su revisión y autorización ya que no viene indicado en proyecto. | 2 | Buena tarde. Su apoyo para que las solicitudes de Operadora y Store Planning sean enviadas via OT, Saludos. | 0 | 22781 | 829
6622 | RFI-25 ATERRIZAJE DE BASES PARA EQUIPOS EN RECORRIDO CON STORE PLANNING, SOLICITA EL ATERRIZAJE DE LAS BASES PARA LOS EQUIPOS QUE TENEMOS EN LA AZOTEA, PARA SU REVISION Y AUTORIZACION YA QUE NO VIENE EN PROYECTO. | 2 | Buena tarde. Su apoyo para que las solicitudes de Operadora y Store Planning sean enviadas via OT, Saludos. | 0 | 22781 | 829
6623 | RFI-26 RETIRO DE ANTENA SATELITAL POR PARTE DEL PROPIETARIO EN RECORRIDO CON STORE PLANNING SOLICITA EL RETIRO DE LA ANTENA SATELITAL QUE PERTENECE AL BANCO HSBC YA QUE VA A INTERFERIR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y TINACO DE AGUA. | 2 | Buena tarde. Su apoyo para que las solicitudes de Operadora y Store Planning sean enviadas via OT, Saludos. | 0 | 22781 | 829
6624 | RFI-27 PINTURA EN PLAFOND SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA TAMOSA LA PINTURA EN EL PLAFOND DEL PISO DE VENTAS. | 2 | Buena tarde. Su apoyo para que las solicitudes de Operadora y Store Planning sean enviadas via OT, Saludos. | 0 | 22781 | 829
6625 | RFI-3 PROPUESTA DE CAMBIO DE PISO LOSETA VS CONCRETO. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6626 | RFI-11 SUMINISTRO DE RACK PARA SOLICITAR INFORMACION DE QUIEN SUMINISTRARA EL RACK VERTICAL DE 45 UNIDADES DE RACK-UR DE COLOR NEGRO DE 7FTX19" HUBBELL HPW84RR19 YA QUE DE ACUERDO AL PLANO A-101c PLANO DE SUMINISTROS ES POR PARTE DE WALMART, PERO LA CONTRATISTA TAMBIEN LO TIENE EN SU PRESUPUESTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6627 | Estimados Buenos dias Por la culminación de los trabajos de contención, del talud, donde se encontraba la Subestación, la zona abierta, se transforma en RIESGO, por la caída que varía de 2 a 6 metros. Desde la rampa para clientes, hasta el área que se demolió. Se sugiere, delimitar con Malla Ciclónica estas zonas. De Igual Forma, el area que se demolio del firme, quedara a la intemperie, se sugiere un Firme, para que sirva a operaciones, como lugar de guarda de Carritos y Mobiliario. Se Adjuntan Fotos en Notas y documentos y se pueden apreciar en el Prontuario de la semana 12 en Fotos Detalles interiores Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6628 | Estimados Buenas tardes La trayectoria de las Tuberias estan indicadas por interior de tienda, a 4.00 mts como minimo. ya en sitio, las trayectorias van arriba de oficina de alto valor y por Panaderia, esta ultima tiene el plafon y esta forrada con lamina de acero inoxidable, lo que no Nos permite trabajar arriba de los mismos. Dos soluciones sin costo. 1.- subir tuberias haste techumbre, colocar master flashing. en el paso de las dos tuberias. 2- llevarlas arriba de plafones, sacarlas por fachada (ya hay dios tuberias colocadas), y llevarlas enterradas por el area verde. Cual nos permiten? Saludos | 2 | buen día por favor de mandar un croquis, fotografia, etc. para entender | 37 | 22781 | 179
6629 | Hola buenos días, en relación al Plano IS-01 Instalación Sanitaria Red General nos indica instalar 3 coladeras, 1ra Mod. Up-100-C de rejillas, 2da UP-1000-L universal de rejillas y 3ra C2 Mod. UP-230, nos podría confirmar si es correcta esta información ya que en unidades anteriores no se han instalado estas coladeras, nos ayudan por favor con su confirmacion. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6630 | Hola Buen día en relación a la F6 Propuesta Económica en el apartado Eficiencia en el punto número 3, nos indica que la cimentación para el espectacular no es alcance en ejecución por parte de la contratista general esto informado con la fecha del día 15 de marzo del 2024, sin embargo, se emitió un Boletín en la última OC 02 Septiembre 2023, (Bol-Es-801- Estructura Unipolar y Bol-Es-802-Complemento Unipolar), en relación a los antes mencionado nos podrías ayudar con la última actualización de este plano por favor. Saludos. | 2 | Se confirma que el unipolar ya NO es alcance para este proyecto, por lo que en los boletines (BOL - ES-800-CIMENTACIÃ“N UNIPOLAR, BOL - ES-801-ESTRUCTURA UNIPOLAR, BOL - C15 - ANUNCIO ESPECTACULAR-2101) se menciona que se elimina el alcance de cimentaciÃ³n de unipolar, se elimina el alcance de unipolar de manera general para este proyecto. | 9 | 22781 | 1425
6631 | Nuevamente dando seguimiento al tema de los pisos, dentro de la unidad se informa que el espesor es de 12 cm marcado como definitivo esto confirmado por medio de correo electrocnico, sin embargo, se requiere el uso de grava de 34 de pulgada como tamaño máximo de agregado, solicito su apoyo para ratificar este material o en su caso, nos indiquen si se requiere otro diámetro. Comparto screenshot Saludos. | 2 | RFI Resuelto. | 0 | 22781 | 829
6632 | Dando seguimiento al tema de los pisos, dentro de la unidad se informa que el espesor es de 12 cm marcado como definitivo esto indicado por medio de correo electrocnico, sin embargo, se requiere el uso de grava de 34 de pulgada como tamaño máximo de agregado, solicito su apoyo para ratificar este material o en su caso, nos indiquen si se requiere otro diámetro. Saludos | 2 | Favor de respetar los planos de proyecto ISSUE de 15 cm de espesor el piso de ventas. | 1 | 22781 | 2559
6633 | Buenas tardes, en relación al plano IH-01 Instalación hidráulica red general, no indica la derivación alguna de la línea de agua fría hacia el cuarto de basura como en otros proyectos, por lo que solicito de su apoyo para la definición de dichos trabajos, así como, el detalle de la trayectoria, material, y diámetro de la tubería para dicho sitio, quedo atento a sus comentarios. Saludos | 2 | Se carga plano BOL - 12 - AGUA FRIA CTO. DE BASURA en la carpeta de "Boletines obra" con la alimentaciÃ³n de agua frÃ­a para cuarto de basura. | 1 | 22781 | 2559
6634 | Hola en relación a la contestación del RFI 1054759, les informo que para llegar a ello requerimos un ajuste a través de un ptr de 2” en la parte superior y inferior en los Strut para lograr que el panel(economuro) libre la dala, así poder cubrir los 10 cm de dala que nos solicitan, ya que toda la estructura de la polinerìa fue fabricada de acuerdo al proyecto, sin embargo requerimos su confirmación o en su caso darnos una solución a esta oportunidad, comparto fotografía y detalles, su apoyo de informarnos a la brevedad posible. Reiterando que este ajuste genera un adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6635 | Hola referente al Plano ES-407-Plano de ubicación bases de equipos en cubierta nos indica que los equipos de AA van montadas sobre una base de herrería, sin embargo, en los planos IAA5a Detalles Generales, nos indica laborar una base ROOF CURB donde van montadas las unidades paquete, lo cual hago mención que para las Unidades Paquetes el deber ser es que estas vayan sentadas sobre las bases ROOF CURB solicitado por el proveedor de estos equipos, ya que normalmente las bases de herrería son especialmente para unidades lavadoras, nos podrían ayudar con su confirmación si es necesario considerar las 2 opciones tanto las bases de herrería como los Roof Curb para estos equipos , o en su caso solamente los Roof Curb. Su apoyo con su respuesta lo mas pronto posible ya que estamos a unos días para trabajar en ello. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6636 | En relación al Plano IH 01 Instalación hidráulica General y Plano IH 02 Instalación Hidráulica Sanitario, nos indica que estos serán alimentados por medio de las aguas tratadas por la PTAR, Sin embargo, considerando que la planta de tratamiento requiere aproximadamente 30 días para iniciar operaciones, por lo que se requiere un by pass para conectar la línea del equipo hacia los sanitarios, esto con la finalidad de no dejar fuera este servicio a los sanitarios antes de posesion y apertura, cómo propuesta hacer este by pass en el cuarto de bombeo hacia la línea de agua tratada, siendo esto cómo un adicional. Quedamos a la espera de su pronta respuestaSaludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6637 | En relación al Plano GIS-02 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2 nos indica dos coladeras C2 para el desague de la cámara de congelados Carnes, sin embargo, de acuerdo a su ubicación en el plano Es-100 PLANTA DE CIMENTACION estas coladeras intervienen con los dados de la cimentacion base de Protocool, lo cual no permitirían que las coladeras queden en la posición indicada por la obstrucción de los Dados, se hace un empalme de ambos planos para verificar las ubicaciones antes mencionada lo cual si hay un cruce entre dados y coladera lo cual no permitiría de su instalación, se comparte imagen. Nos podría ayudar con sus comentarios si estas coladeras se tienen que desfazar o a que procedemos, si en caso se requiere de su desfase favor de compartir boletín. correspondiente. Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6638 | Buenas tardes, solicito de su apoyo para la definición de las instalaciones eléctricas en el área de carnes, debido a que en el plano de abarrotes GIE-03-FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES no viene definido las especificaciones de los contactos y desconectadores para los equipos, solo se cuenta con la tabla de equipos en Amasijo, Tortillería, y Salchichería. | 2 | Se actualiza plano GIE-03-FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES integrando la descripciÃ³n de la instalaciÃ³n del Ã¡rea de carnes, esto es solo un complemento de lo que se indicaba en planta en este mismo plano. | 4 | 22781 | 1402
6639 | En relación al plano Es-803 Bases para Tanques de acuerdo a la cimentación de la estructura de la escalera nos indica 4 dados y zapatas aisladas D-E1 y ZA-E en el parte lateral izquierdo, mostrado en el corte Sección D-D con sus niveles de dessplntes y terminado, Sin embargo, sobre la parte lateral derecha nos indica un dado D-E2 Y un contratrabe CTE, lo cual reiteró que estos elementos en dicho plano no muestran un perfil para ver sus elevaciones, así mismo el nivel de desplante y terminado, nos podrían ayudar con compartirnos tal detalle por favorSaludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6640 | Buenas tardes de acuerod al plano ES-401-Planta de Cubierta sobre el eje "D" Tramo 1-3 representa un volado por medio d eperfile, sin embargo, no especifican el tipo de perfiles a requerir, asi mismo en el plano de elevaciones en el Plano ES-601 Fachadas Estructurales 1 de 2 nos representa los perfiles, sin embargo no nos especifica el tipo de perfiles a requerir, nos podrias ayudar con la complemantacion de esta informacion por favor. Ajunto capturas de imagenes de antes mencionado. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6641 | Buen día en relación a los Planos A407e Subestación Eléctrica, SE-01 Subestación Eléctrica y ES-804 Bases de subestación y equipos nos indica que los tableros eléctricos TGE y TGN se instalarán en un sobre firme de 20 cm armado, sin embargo, no nos indican como serán fijados quedando expuestos a la intemperie y a ciertos factores climatológicos, así mismo requerimos un detalle como llegan la tubería rematando a dichos tableros, ya que no contamos con ello. Por otra parte, de acuerdo a otras unidades y como propuesta a estas instalaciones se han realizado por medio de unas trincheras para alojar tubería permitiendo rematar por la parte inferior de los tableros siendo fijados sobre el muro de block huella de tienda paralelo al eje “8”, se adjunta plano con propuesta vs la del proyecto. Quedamos atento a sus comentarios y a su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6642 | En relación al Plano IAA4 Cuadro de equipos nos indica los equipos que se tiene contemplado en este proyecto, sin embargo, hago mención que no nos indica suministro e instalación del equipo deshumidificador en esta unidad, nos podrían ayudar con su confirmación si es correcta esta información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6643 | Hola en relación al plano Bol-Es-200-Palnta de Firmes y Plano Bol-C09-Plano de Terracería Nos indica que el espesor de firme al interior de tienda es de 15 cm, sin embargo, en la F6 Propuesta Económica en el apartado Eficiencias punto numero 3, nos indica que el firme en el interior de tienda se ajusta de 15 cm a 12 cm, ¿nos podrías ayudar que espesor tomar en cuanta favor?, ya que nos encontramos trabajando con las terracerías, por lo que necesitamos la confirmación de esta oportunidad para poder definir los niveles finales de cada plataforma. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6644 | Buenas tardes en relación al plano A100 Planta General Arquitectonica y Plano GA010 Planta de Abarrotes Acabados nos proyecta con una línea verde y morada punteada que el faldón en el área de amasijo y tortilleria queda al mismo paño de muro, dando continuidad hasta topar con el área de despachador de tortilleria haciendo una escuadra hacia afuera dando continuidad hasta topar a con la cámara de refrigeración, sin embargo, en los planos A100b Planta General del Plafones y GA060 Planta de Abarrotes plafones, nos indica que el faldón se disipará de la columna paralelo al eje 7 hasta topar con la cámara de refrigeración de carnes, nos podrían ayudar con que planos nos vamos, ya que normalmente en otra obras lo hemos realizado como nos lo indican en los planos de Plafones. Sin mas por el momento quedamos a la espera de su pronta respuesta.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6645 | Hola buenos días de acuerdo a la cancelación del anuncio espectacular, revisando el proyecto en esta unidad no nos indica una lápida o monumento como se han venido haciendo en otras unidades que se han aperturado, me podrían confirmar si en esta unidad no se contara con lo antes dicho por favor o en su caso si se requiere favor de compartirnos planos de ello. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6646 | Hola buenos dias en relación a lo platicado en reunión me permito informarles que se cuenta con todas las preparaciones necesarias para recibir el concreto a nivel de proyecto que corresponde a instalaciones sanitarias, refrigaracion y área de anden, siendo coladeras, armado de cámaras de refrigeración, coladeras en sanitarios, preparación para rampas niveladoras a NPT 47.10, lo cual se tendría que cortar 1 cm de base hidraulica para poder alcanzar el espesor de 13 cm que nos solicitan, ya que si colamos a nivel de terracerias en las que nos encontramos aumentaría 1 cm quedando al NTP 47.11 de lo cual tendríamos que llegar hacer retrabajos si así fuese el caso. Comparto fotografías de las condicones de Obra. | 2 | De acuerdo a lo que se revisÃ³ en la sesiÃ³n previa, se confirma que se quede el espesor de 12 cm, validando con la concretera que sea viable el cambio de MR de 40 a 42. | 1 | 22781 | 2559
6647 | En relación al Plano C05-Plano de Niveles nos indica que las PTAR quedará a nivel de banqueta N.B. 46.84, nos pueden confirmar si es correcto con lo indicado en este plano por favor. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6648 | Hola buena noche, comparto niveles solicitado respecto a los accesos sobre la vialidad Segundo Anillo Periférico. De acuerdo a lo comentado en relación a la vialidad que mencionan ubicada al norte de nuestro predio, informo que es un acceso a una obra vecina en proceso de ejecución dirigiéndose hacia el andén (carga y descarga). Adjunto plano de niveles solicitados y fotografías del acceso de la obra vecina. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6649 | Hola buenas tardes de acuerdo al RFI 11 ID 1048809 Nos pudieran ayudar de que colindancia nos mencionan?, sin embargo comparto los niveles de la obra vecina ubicada al norte de nuestra Construccion, lo cual de acuerdo a sus niveles el escurrimiento lo tienen hacia el sureste de su contruccion captada por un canal pluvial, anexo plano con dichos niveles y fotografias Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6650 | Hola buen día en relación al RFI #3 comparto información solicitada, adjunto plano y fotografias. Saludos. | 1 |  | 2 | 14 | 41
6651 | Hola buenas tardes en relación al plano ID-04 VOZ Y DATOS nos indica que en los Tótem de Pick up llevamos un nodo de datos, sin embargo, necesitamos de su confirmación si es correcta esta informaciòn ya que en otras unidades no se han instalado dichos nodos, lo cual normalmente ya cuentan con timbre inalámbrico. ¿Nos podrían ayudar con sus comentarios por favor? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6652 | Hola buen día en relación al Plano GA040 PLANTA CÁMARA DE ABARROTES de acuerdo a la ubicación de la cámara de congelados carnes nos indica que la columna del entre eje C-7 queda dentro de la misma lo cual se realiza un tipo cajillo con el mismo panel de la cámara para que la columna queda afuera de la cámara , sin embargo, hago mención que para realizar los trabajos del piso aislado se observa que al momento de colocar la madera tratada el dado y placa base de la columna obstruyen la continuación de la misma madera y armado de la contratrabe , lo cual en el plano ES-202 Complemento de Firmes 2 de 2 nos indican un detalle de la columna sin ser proyectado como intersectan estos dos elementos, por lo que solicitamos un detalle de esta oportunidad . Nos podrían ayudar por favor.Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6653 | Hola buen dia, este RFI es informativo, en relacion al plano Acometida Electrica, el area de Energia WM, nos hace llegar el plano antes mencionado autorizado por CFE, Adjunto Plano. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6654 | En relación al plano C07 Plano de drenaje Sanitario Exterior nos indica que en el registro #7 descarga hacia el carcamo de la PTAR, esté teniéndose una capacidad de almacenamiento de 10.00 M3, sin embargo, de acuerdo a otras obras ha pasado que esta capacidad no es suficiente por lo que rebase el límite antes mencionado, lo cual afecta directamente el proceso de su bacteria, debido a la insuficiencia De tiempo para su tratamiento y posterior desalojo atraves del tanque de demasías.Por lo tanto, se opta por implementar adicionar un nuevo registro cómo bypass entre el tramo de registro 7 a conexión del carcamo, conectando a la red de drenaje municipal, evitando el paso del procesamiento de la PTAR, así mismo mitigando problemas relacionados con las bacterias. adjunto croquis con la prpouesta Quedmaos a la espera de su pronta respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6655 | Hola buen día referente a las planos A200- Fachadas Generales, Cortes por fachada, Cortes Generales nos indica que el panel cae sobre la dala de cerramiento quedando al mismo paño del muro de block a una altura de 4.00 metros, sin embargo, esto no es lo correcto ya que el panel debe de arrancar a una altura después de los 3.90 metros del NPT agarrando 10 centímetros de dala de cerramiento evitando filtraciones al interior de tienda, nos podría indicar a que procedemos si se ejecutará de acuerdo a los planos antes mencionados o en su caso habrá un cambio del mismo, solicitamos de la manera más atenta nos informen a la brevedad posible sobre esta oportunidad. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6656 | En el Plano ID-04 Y ID-07 se establece como servicios directos de telmex, servicio 01 y 02 linea directo a cajeros, servicio 03 linea directa a kiosko Omnicanal, servicio 4 servico a bodega Omnicanal, lo cual nos indica que el servicios será con fibra optica, nos podrian ayudar con la confirmacion de la informacion anterior para hacer de su conocimiento al personal de telmex al momento de su visita. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6657 | Hola buenas tardes este RFI es informativo, se solicita por parte del área de construcciones Walmart la aplicación del acabado KISCO al interior de la tienda. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6658 | Hola dia nos podrian compartir la Actualizacion de Plano de Acometida Electrica Autorizado por CFE, Saludos | 2 | Actualmente no contamos con el plano aprobado por CFE o bien factibilidad elÃ©ctrica. Para que se revise de igual manera con la gerencia de construcciones. | 9 | 22781 | 1425
6659 | Hola Buena tarde, solicito su apoyo para proporcionarnos Plano de Topografía, Por favor Saludos. | 2 | Se carga plano topogrÃ¡fico en el "BOL - 01 - CONDICIONES ACTUALES" en la carpeta de tririga de "BOLETINES OBRA", se compartiÃ³ desde el RFI 1048213REFERENCIAS DE COORDENADAS Y BANCOS DE NIVEL. | 4 | 22781 | 1402
6660 | Hola les comparto solicitud de propuesta por parte de Proveedor de los tanques Elevados, nos podrian ayudar con sus comentarios si esto es apto para su suministro o en su caso suminsitrarlos de acuerdo al poryecto. Saludos. Estimado cliente, Continuando con el seguimiento de la entrega de sus productos, le informo que en este momento nos están comunicando desde planta que uno de nuestros hornos de producción entrará en mantenimiento, lo cual afectará futuras entregas. Tras revisar el plan de trabajo, esto impactará la disponibilidad de sus productos Estamos buscando una solución para no afectar su entrega. En este momento contamos con 3 tanques disponibles que podemos ofrecer para la entrega: Tanque de 30,000 lts estándar negro Área Inferior: Perforado en placa #2 Conexión de 3 pulgadas Área superior: perforación a 3 pulgadas, hombro #1 Tanque de 30,000 lts estándar negro Áre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6661 | De acuerdo con los planos de ingeniería básica en la fachada de carritos Plano ES-411 Cubierta de Carritos sobre el eje 1a solamente indica dos largueros tipo strut que van del eje c.3 al c.4 siendo que de los ejes c.1 al c.2; y c.2 al c.3 considera 3. ¿se considera un larguero adicional tipo strut en fabricación para el tramo del eje c.3 al c.4 o este quedarà con solo 2? Adjunto imagen de referencia al eje "1a" en alzado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6662 | Hola buenos días, este RFI es informativo, en relación al suministro de cable, se solicitó al área de GNFR, compartiendo la cuantificación del mismo siendo nada más el cable de cobre, sin embargo, GNFR nos hace mención en un correo el 4 de junio con copia a todas las áreas involucradas que por la cantidad solicitada del cable Semiduro de # 30 7h aprox. 40 metros, no es posible de su suministro, haciendo la indicación que lo suministre la contratista, lo cual generaría un adicional, hago mención que este cable lo indica en el proyecto para las conexiones en el área de subestación, Saludos. | 2 | Revisar el adicional con GNFR. | 9 | 22781 | 1425
6663 | En el Plano C-10 Acometida electrica, en el detalle #4 Nicho de MedIcion, nos indica que se debera considera la medicion normal con equipo de 13 terminales, sin embargo en el plano autorizado por CFE(compartido por el Area de energia WM) con fecha de diciembre del 2023 nos indica que la medicion será por medio de un equipo compacto, sustituyendo al nicho de medicion., Nos ayudan con su confirmacion por favor. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6664 | Hola buenos días, en relación al plano GIE-03 Fuerza y Contactos Abarrotes nos indica las trayectorias para alimentación de cada equipo, sin embargo, para los equipos hornos en el área de amasijo no se observa alguna trayectoria para su alimentación, nos podrían ayudar con esta oportunidad por favor, asimismo solicitamos un detalle de como llegamos a estos equipos para ser conectados. Saludos. | 2 | Se carga en carpeta "Boletines obra" BOL - 11 - TRAYECTORIA PARA HORNOS en el cuÃ¡l se trazan las trayectorias para los hornos en el Ã¡rea de amasijo. | 4 | 22781 | 1402
6665 | En relación al Plano IS-01 Instalación Sanitaria Red General nos indica que la tubería de la descarga de trampa de sólidos, tarja triple y lavabo en el área de amasijó pasa ahogada sobre el muro de la cimentación, nos podrían ayudar si es correcto la trayectoria ya que como observación no es la manera adecuada ahogar tubería sobre la cimentación en el sentido que la proyectan. ¿Nos ayudan con sus comentarios, si se requiere desplazar hacia adentro o ya sea hacia afuera? Esto con la finalidad para poder librar el muro. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6666 | Buen día duda el equipo de vox pop no tiene reubicación en el proyecto y el equipo de la unidad solicita se reubique a la nueva área de servicios, lo que implica instalaciones eléctricas y especiales. Me apoyan con la retro. Gracias. | 2 | Favor de revisar el plano IE-04 SISTEMA DE SONIDO OMNICANAL-6264, donde se encuentra la ubicación de equipo, así como el diagrama de bloques donde bien indicado el Voxpop. | 4 | 22781 | 1402
6667 | Buen día equipo, proveedor de GNFR nos indica que envío el aire a otra unidad y ofrece uno con ls siguientes caracteistícas, es viable colocarlo, comparto la tabla comparativa que nos envío proveedor: El cuadro comparativo es: Equipo Carrier Equipo 6TR Equipo 7.5TR Modelo 50FC-M07A1A6-0A1C0 50TC-D08A1A6-0A1C0 Capacidad (MBTU) 71.15 83.89 Voltaje 460V360 460V360 Peso (lb) 583 780 Medidas Largo (mm) 1889 2238 Medidas Ancho (mm) 1186 1510 Descarga y Retorno Vertical Vertical T | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6668 | Equipo su apoyo con la solución para la diferencia que existe entre planos vs listado de suministros, para así continuar con la conexión de sistema de intrusión. Plano indica BOSCH y suministros MAXYS. Adjunto capturas de plano y listado de suministros. | 2 | Favor de revisar la informacion emitida el 6 de enero del 2023 en donde se actualizo el listado de suministros: | 9 | 22781 | 1425
6669 | Los interruptores SIEMENS BQD 1 polo 240480 V 15 amp solicitados para tablero HN, no son compatibles con la necesidad del tablero, me apoyan con el cambio de solicitud en listado y solicitarlo al equipo de GNFR. (Tampoco corresponde el diagrama unifilar con lo que tengo en sitio). | 2 | Se libero OC con la actualizacion del listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
6670 | De acuerdo al Plano LP-04 SISTEMA DE DCI-6240 el Proyecto marca la instalación de 2 detectores de humo en la bodega de Omnicanal y 1 detector más en el plafón donde se encuentra el mueble, una estación manual y una sirena con luz estrobo en la puerta de seguridad que comunica al exterior de tienda. El panel existente es marca: BOSCH y el suministro de los detectores de la marca Notifire por lo que no son compatibles para su conexión, ó bien nos idnican como se realiza la conexión. Sin más por el momento quedo al pendiente de los comentarios. | 2 | Para facilidad de bÃºsqueda cargamos el levantamiento e carpeta de boletines para su rÃ¡pida consulta. | 0 | 22781 | 829
6671 | Equipo, me apoyan con la ubicación del plano dónde se indican los refuerzos para migrar el mueble de alto valor, ya que por proyecto no lo localziamos y no podemos migrarlo proque e sun mueble que se componía de repisas sujetas a muro y tablaroca como el marco que lo contenía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6672 | Buen día equipo me apoyan con la actualización de listado de suministros, debido a qu eno viene el alcance de cortinas de aire. Este debe ser solicitado por el equipo de diseño al equipo de GNFR para su correcto suministro en tienda. | 2 | Se libero OC con la actualizacion del listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
6673 | la puerta supera la altura de la medida en mercado de las barras superiores, se investigo con proveedor la fabricación especial y comento lo siguiente: “se pueden fabricar pero el peso es mayor y requiere mayor mantenimiento y que falle dependiendo que tan constante el uso”. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6674 | Problema: Los tótems no cumplen la función de servir al vehículo, porque se localizan del lado del copiloto. Cajones ejecutados conforme a proyecto. Plano: C03 de conjunto Tepic | 2 | Como ya se reviso previamente, esta es una oportunidad de ejecuciÃ³n ya que la OC liberada en octubre del 2022 actualizo dichos cajones, por lo que es responsabilidad de la contratista su correcciÃ³n sin costo alguno para WM | 9 | 22781 | 1425
6675 | 1. La excavación para colocar el cimiento de las estructuras malla sombra invade el área actual del tótem, por tanto se requiere la modificación del proyecto de cimentación de estructuras malla sombra ó demoler la base y volver a realizar esta base (este alcance no se indica en los planos de proyecto). 2. Actualemnte los tótems son alámbricos, en color rosa en el docuemento adjunto se indica la trayectoria, se está validando con operadora que se pideira por scope el interphone inalámbrico y de esta menera se puede elimianr esta instalación ó bien si se mantiene nos apoyan a validar el cimiento se pueda reducir 10 cm. 3. Existe un poste luz que interfiere con las dimensiones de la malla sombra y esta requiere un ajuste para rodear el tubular de la luminaria. Nos apoyan con el detalle gracias. | 2 | 1. Se debe de crecer la cimentación de la nueva malla sombra, la distancia a crecer será el ancho que el dado del tótem existente invada a la nueva cimentación de malla. 2. Mantener el interfón existente. 3. Se realizará el ajuste en la estructura de la malla por el poste de luminaria, Su apoyo para compartir la distancia de éste poste a la nueva columna de mallasombra. | 1 | 22781 | 2559
6676 | Buen día por favor su apoyo para compartir boletín de muro de panel de yeso en zona de mebresías, eficiencia operativa indica que es como el de santa fe. | 2 | Favor de compartir el ejemplo de plano que mencionan de Santa Fe, ya que no viene ningún archivo adjunto al enlace de RFI. | 41 | 22781 | 3
6677 | El tótem no es operable. El gerente de tienda y socios indican que la posición del tótem no es adecuada para operar. SP realizó recorrido en conjubnto con contratista y gerencia,se valido que la ejecución de proyecto dcorresponde con los planos de proyecto. Para operar el tótem se revisó en sitio la opción es recorrer los topes un 1.10 m al frente para que la ventana quede al mismo nivel que el tótem, este trabajo genera un adicional con un proceso administrativo de 35 días y 4 días de ejecución. Pedimos apoyo de diseño para revisar la propuesta para dar el vo.bo. ó bien emitir una propuesta. Adjunto evidencia fotográfica. | 2 | Se acepta la propuesta de recorrer lo topes 1.10m, al frente. | 1 | 22781 | 2559
6678 | Se solicita detalle constructivo para instalación de poste en puerta de doble acción ya que en el proyecto de concurso no se cuenta con esa especificación por tal motivo no se contemplo el suministro de ese componente en nuestra propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6679 | En el listado de suministros de SAMS Patria están solicitando equipo DSC que es equipo Endo of Life (EOL), se marca en amarillo y favor de apoyarnos con los equipos que pudieran sustituirlo- SP Planning en vío correo, sin respuesta del equipo de diseño. | 10 |  | 2 | 25 | 41
6680 | ¿El movimiento del mueble de farmacia se realiza por parte de contratista?, la duda surge porque el mueble cuenta con una base especial y requerimos saber si es el moviento requiere maniobra especialziada. Adjunto foto. | 2 | Buen día. El movimiento de todo el mobiliario será alcance del contratista, viene indicado en el Plano DES-01, tal como se aclaro via mal el 27 de enero | 1 | 22781 | 2559
6681 | Equipo me regalan el detalle de la colocación de pantallas en la nueva área de servciios. Gracias. | 2 | Se carga boletín “RFI - 1031854 - 0 - Fijación de pantallas nueva área de servicios” con la información solicitada, en la cual se agrega detalle para la colocación de pantallas sobre muro. | 37 | 22781 | 179
6682 | Equipo buenas tardes me apoyan con el detalle de fijación de pantallas en nueva zona de serviicos. Gracias. | 2 | Se carga boletín “RFI - 1031854 - 0 - Fijación de pantallas nueva área de servicios” con la información solicitada, en la cual se agrega detalle para la colocación de pantallas sobre muro. | 37 | 22781 | 179
6683 | Solicito de su apoyo ya que presenta falla la carga indicada por proyecto para los interruptores de los equipos de refrigeración y congelación en el área nueva de Omnicanal, los cuales no están soportando la carga de mantener conectados los 4 equipos, generando que se protejan los interruptores, por lo cual solo tenemos conectado 1 refri y 1 conge pero en diferentes contactos. Nos apoyan con el cambio de circuito, gracias. | 2 | Muy buen día. Agradecemos mucho nos indiquen por que existen 4 equipos (2 de refri y 2 conge) ya que en el LO autorizado y para el cual la carga fue diseñado solo son 3 equipos, esto lo podran comprobar en el LO así como en el plano electrico. Es correcto los contactos no estan preparados para soportar la carga de 4 equipos, esta diseñado de tal manera que existen 3 cosntactos 1 para cada equipo, por tal motivo la sobre carga, agardecemos nos compartan la nueva distribución y la autorización de ese adicional ya que como diseño no tenemos visibilidad del mismo y así poder generar el boletin necesario Adjuntamos imagenes de proyecto autorizado. | 9 | 22781 | 1425
6684 | En la unidad Nicolás Romero, en donde nos indican apertura de vano para puerta píck up por la perte el exterior tenemos el cajero de autocobro de estacionamiento de plaza, por tanto no podemos realizar la ejecución como nos indican por proyecto, nos apoyan con el tema. adjunto fotos. Adjunto fotos. | 2 | Como indica el proyecto este cajero debe moverse, esta en revisiÃ³n con negocios inmobiliarios y una vez se determine la factibildad se procedera con el cambio ya sea de ubicaciÃ³n o proyecto | 4 | 22781 | 1402
6685 | Equipo me indican en que plano viene el contacto para adosado interior ya que no lo localizamos en los planos eléctricos. y saber a que pastilla va conectado. | 2 | La alimentación del anuncio interior esta marcada en el plano IE-02 liberada en la OC 1 | 4 | 22781 | 1402
6686 | Equipo buen día migrar el mueble de mebresías que tiene 8m de largo y escuadra de 4.5m, no se puede mover en una sola pieza lo que implica cortar el mueble y restaurarlo, lo cual implica un adicional. ¿Queda autorizado o viene dentro de alcance de proyecto? | 2 | Buen día. El alcance viene indicado como de la ocntratista en el Plano DES-01 | 0 | 22781 | 829
6687 | Buen día por favor su apoyo para compartir boletín de muro de panel de yeso en zona de mebresías, eficiencia operativa indica que es como el de santa fe | 2 | Favor de compartir el ejemplo de plano que mencionan de Santa Fe, ya que no viene ningún archivo adjunto al enlace de RFI. | 41 | 22781 | 3
6688 | En plano se indica colcoación de antenas pero en listado de suministros no vienen, nos apoyan a validar el requerimiento yy de ser el caso solciitar el adicional al equipo de GNFR. Gracias. | 2 | Los equipos mencionados en el plano están marcados en listado de suministros. Se adjuntan imágenes de información cargada en el sistema. Hola Loid; Comparto la información solicitada. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
6689 | El cable UTP CAT.6 de la marca HUBELL tiene un alcance de comunicacion de menor a 100 metros, respaldado por las normas de cableado estructurado. Sin embargo, el plano marca más de 100 metros y por lo tanto tendrá problemas para poder realizar la comunicación correctamente. Las normas citadas marcan una distancia de 90 metros horizontal y 10 metros movibles con un total de 100 metros para obtener una óptima señal y alcance de comunicación en los sistemas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6690 | Se realizó la ejecuciónde alcance conforme a plano. POEro indica que no les agrada el moteado del piso por tanto la contratista propone realizar una prueba de ácido para emparejar color de piso en membresías, ó bien existe alguna propuesta por parte del proyectista, para mejorar piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6691 | Buenas tardes equipo, debido a que la zona de tránsito se interrupe con uno de los cajones Pick Up, el equipo de E:O solciita la integración a proyecto de una rampa, adjunto imagen en dónde se requiere. | 2 | Revisamos lo comentado en RFI sobre la implementación de una nueva rampa, compartimos nuestros comentarios: 1.- De acuerdo a nuestro análisis, consideramos que no es necesario colocar dicha rampa, favor de aclarar si el uso de esta rampa es para personas con discapacidad. 2.-Si el tema es por la circulación de los carritos de Walmart, ya existe una rampa que se ubica justo en la salida del almacén de pick up y estos pueden circular por lo que es la carpeta asfáltica del estacionamiento. | 1 | 22781 | 2559
6692 | Se solicita detalle de ejecución de mueble de alto valor en membresías. | 2 | El mueble de alto valor es reutilizado, en el plano DES-01 se indican los muebles que seran reubicados de acuerdo a nueva configuración de Layout. | 4 | 22781 | 1402
6693 | Ajuste del mueble E_commerce de la unidad Satélite. Oportunidad: De acuerdo con la revisión en sitio con el proveedor del mueble, este no coincide con las medidas plasmadas en planos, por lo que se debe realizar un ajuste. El proveedor de mueble envío cotización porque argumenta que la curva del mueble en plano es diferente en planos de prototipo vs proyecto, el equipo de diseño está revisando el tema y así deslindar oportunidad con lo que se eliminaría el gasto de proveedor de mueble ó bien se mantendría. Propuesta para no demorar más tiempo entrega Omnicanal, alineada con gerencia con: club,proveedor, GNFR,eficiencia operativa y diseño: Modificar pieza de 1.20cm por una pieza de 60cm, y agregar un módulo atipo de 30cm en la lateral, explico en esquema. Cualquier duda quedo y agendamos una sesión. Saludos. sumo presentación y plano con empalme de mueble ejecutado por proveedor vs palno de proyecto. | 2 | Se reviso el proyecto y la representacion grafica corresponde al bloque del prototipo, por lo que es una oportunidad del proveedor. | 9 | 22781 | 1425
6694 | Equipo buen día por favor su apoyo con la ubicación de plano patra líneas telefónicas y si son de cobre ó Fibra óptica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6695 | Buenas tardes. Solicito la aclaración del acabado para la jardinera, ya que en el plano "A-400 ACABADO EN PISO" indica en el detalle acabado aparente y en el plano "A-200 ACABADOS GENERALES" indica que es aplanado, me ayudan con la definición por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6696 | Buenas tardes Referente al plano IS 00 00 M2 de la OC-2 no especifica la marca de los accesorios como válvula check ni tapones registro, se propone hacer el presupuesto con marca helvex para la válvula check ya qué en pisa no existe la válvula de 6" y pisa para tapones registro. Me indican si sería correcto o nos pueden especificar | 2 | Buen día. Adelante con esos accesorios, se comparten las fichas técnicas de los mismos para ratificar los modelos propuestos. Saludos | 0 | 22781 | 829
6697 | Buenas tardes solito la aclaración de la especificación de la coladera ya que en el plano IS 00 00 M2 esta indicada la coladera UP 1000-C 1 cantidad, sin embargo en el dibujo se notan 2 coladeras, nos pueden confirmar si es correcto solo una pieza del modelo UP 1000-C por favor Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6698 | Buenas tardes La gerente regional Norma Angelica, hace la petición de quitar el cuarto de alto valor, reubicando la rotary al área de oficinas, para ganar ese espacio como piso de bodega, considerando que la puerta corrediza de acceso a trastienda tendría que recorrerse al paño del muro en donde empieza el cuarto de alto valor. cabe mencionar que esa solicitud se hizo anteriormente en el RFI-3, adjunto imagen y documento de referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6699 | Buen día En el plano de albañilerias AL-101, indica la construcción de un muro de block con altura de 2.70, ancho de 0.81mts, sin embargo en el detalle no nos indica alguna cimentación ni el desplante de este muro, ¿quedaría resuelto solo con la celda y pegar el block directo al piso? | 2 | Buen día Se cargan Boletín AL-101 Albañileria, en el que se indica el detalle de desplante del muro y el ajuste del muro de trastienda. 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
6700 | Buen día En los planos IE-04 no indica que trabajos se van a realizar con respecto a la antena pararrayos, señalando que no se cuenta con una antena actualmente, adjunto fotografías de techumbre | 2 | Buen día. No se deberá colocar, ya que el proto en BAE no lo considera. Saludos | 0 | 22781 | 829
6701 | Solicitamos de su apoyo con el siguiente tema, en el plano IPV 00 00 M-2 se nos solicita canalizar el agua pluvial que proviene del canalon sobre el eje 4 ranurando el piso de la tienda haciendo conexión con un registro dentro de la tienda y canalizandolo a una boca de tormentas que se debe construir fuera de la tienda. Detectamos que no viene especificado en el proyecto hacia donde se debe de canalizar el agua ya que no hay un detalle para la conexón del colector principal que se encuentra frente a la tienda, por otro lado la boca de tormenta nos queda 56cms por debajo de la banqueta donde esta proyectado en el plano y por ultimo al no tener ninguna conexión o desfogue a algún colector municipal el agua se entiende que de momento quedaría estancada al terminar de rebosar. Nosotros proponemos que por medio de salidas aereas se pueda canalizar el gasto del agua por la fachada posterior p | 2 | Buen día. Se deberá ejecutar conforme a proyecto, en el que se indica la canalización del agua hacia la boca de tormenta invertida donde se retendrá e ira descargando por escurrimiento superficial desde el estacionamiento a la vialidad. Se anexa Plano IPV 00 00 M2 Rev 1 donde se actualiza y complementa detalle de Boca de tormentas invertida. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
6702 | Buen día Referente al RFI 7 y al recorrido en sitio, solicito boletín de protecciones para wallpacks, ya que como obserbamos nninguno tiene la altura de 3.60 que indica el plano. | 2 | Buen día. Se cargan Boletín 03 ubicación de luminarias, en el que se indica altura y detalle de protección a Wallpacks. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
6703 | Buenas tardes Referente al ups el proyecto no indica el cambio de ups, ni en el plano ni dentro del listado de suministros, sin embargo el existente no cuenta con respaldo, adjunto reporte de la iguala en donde se indica la falla. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6704 | Buen día En el plano A-403, no es clara la indicación del cerco eléctrico, ya que el ashurado lo indica pero la numeración no, en caso de que si lo lleve, se solicita la aclaración de porque solo se electrifica esa área, y tambien se solicita la trayectoria de la linea electrica, ya que en los planos electricos no nos idica el tablero en donde se controla este cerco, ni tampoco, en el cuarto electrico se identifica el control del cerco que se encuentra en la parte posterior | 2 | Buen día No aplica la colocación de cerca eléctrica, se carga boletín de cubierta en el que se indica la concertina y detalles de colocación. 03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
6705 | Buenas tardes Referente a las coladeras qué indica en el plano IPV 00 00 M2, especifica la coladera UP 40-C, la contratista la suministro y en sitio vemos que no está adecuada para colocar sobre los canalones por el peralte de la base no cumpliría su función, no ayudarían indicando un detalle de colocación o si es viable cambiar el modelo, adjunto imagen de la coladera suministrada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6706 | Buen día Como parte complementaria del RFI 4, adicionalmente a la solicitud de reemplazar las tablarocas que se hallaron en mal estado, se detecto que en esa área hay roedores haciendo huecos por este muro, por tal motivo se solicita la autorización para ademas de cambiar las tablarocas, colocar un rodapie metalico en esta área, ya que aunque hay una malla de metal desplegado tiene cortes hechos por los mismos animales, adjunto archivos de referencia e imagenes | 2 | Buen día Se cargan Boletín 01 En el que se indica el procedimiento para la reparación de muros dañados, se deberá colocar rodapié metálico en las zonas donde se presenta el daño por roedores. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
6707 | Solicitamos su apoyo con el siguiente tema; como mencionamos en el RFI anterior, solicitamos que el agua captada por el canalon pueda salir a pleno por la parte posterior de la tienda, como antecedente la tienda constantemente sufre de inundaciones, ya que el agua pluvial del canalón que se encuentra sobre el eje 4 está conectada con las intalaciones sanitarias actuales. En el plano IS 00 00 M-2 nos indica una línea sanitaria donde desfoga tanto agua pluvial como el agua que genera la condensación de los nuevos equipos, esta línea conecta con un registro el cual en proyecto no nos indica a donde debe conectarse, si no tiene ningun problema sugerimos no conectar las bajadas pluviales a este registro sanitario para evitar la saturacipon y la salida del agua pluvial por las coladeras de refrigeración. adjunto croquis y fotografías de la problematica | 2 | Buen día. No se considera factible la descarga a pleno hacia la calle, el proyecto indica que, para remediar la problemática de inundación en esa zona, la línea sanitaria de condensados de refrigeración irá en una red y la línea pluvial en otra nueva (separadas) y descargará a la boca de tormentas invertida especificada en plano IPV 00 00 M2 Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
6708 | Buenas tardes solicito la aclaración de la distancia de las coladeras para el desagüe de refrigeración, ya que el plano "IS 00 00 M2" (tanto en el plano inicial como en la OC-2) indica la separación de la coladera a 0.97m del muro, y en el plano "GR1B-COLADERAS-BAE COSTITLAN" indica la separación de la coladera a 0.55m del muro, la diferencia en las medidas nos desvía la ubicación de la coladera al final de la camara de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6709 | Buenas tardes en el plano A-403 PLANO DE ACABADOS EN CUBIERTA, no esta marcado que se recorra la concertina al limite de la tienda en la parte que colinda con la farmacia, (eje 1 y E de referencia), actualmente se tiene concertina en todo el perimetro abarcando el área del local de farmacia, esto genera también un problema ya que para que el arrandatario de farmacia acceda a cubierta tiene que ingresar por la escitilla de la tienda, para su analisis adjunto imagenes de referencia. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6710 | Buen día En el plano IS 00 00 M-2, nos indica el desagüe del tren de bebidas en un registro que realmente es electrico, se reviso en sitio, además de que la trayectoria de la tubería no concidera la jardinera que esta sobre la banqueta de estacionamiento, se identifico en sitio que el registro sanitario que corresponde a la tienda se encuentra en la esquina de la calle, la propuesta de la trayectoria que evitaria la jardinera y desembocara al registro sanitario correcto nos arroja que nesesitariamos llegar a una profundidad de 0.80 m, pero el registro existente tiene una profundidad de 0.70m, esto es considerando la especificación del 1% de pendiente y tuberia de 6", solicitamos su apoyo para la solicion a esta problematica, adjunto documento de referencia Saludos | 2 | Buen día Se ajusta trayectoria por dentro de la unidad, canalizando la descarga hasta la tubería de la red sanitaria existente, se tendrá que ranurar el firme y colocar el tubo con una pendiente del 0.5% se anexa plano IS 00 00 M-2 Rev1 Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
6711 | Buen día En el plano A-200, en los trabajos a realizar indica pintura en faldon según criterios de diseño vigentes, por lo cual solicito me confirmen que los colores que aplicarían en este faldon son los indicados en la tabla de colores (verde, rojo, amarillo, respectivamente. Gracias | 2 | Buena tarde Se confirma, los colores con los que se pintará el faldón son los indicados en la Tabla de Colores ubicada en plano A-200 Fachadas Generales. Saludos | 1 | 22781 | 2559
6712 | Buen día. Se notifica que durante las pruebas previas del sistema de alarmas se indentifico que el estrobo para el sistema de detección es el modelo que no tre sirena (modelo: W-STR), por lo que solo emite luz, pero no hace sonido. quisieramos confirmar que es el indicado para cubrir los alcances con reglamento protección civil. gracias | 2 | Buena tarde El estrobo modelo W STR está indicado en el proyecto en el acceso principal como lo indica el prototipo de BAE, el estrobo con Sirena que es el modelo W-HSR de acuerdo al prototipo se coloca en la puerta de emergencia, la cual no se tiene en esta unidad. Saludos | 1 | 22781 | 2559
6713 | Buen día en el plano IE-01 no indica luminarias entre el pasillo del eje C y la primer fila de gondolas del centro de piso de ventas, y entre el eje 3 y 4 en el pasillo mencionado, por la nueva altura de las gondolas ese triangulo que se forma queda medianamente oscuro, la gerente solicita revisar la posibilidad de iluminar ese espacio saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6714 | Buen día en el plano "ID-04 INSTALACION VOZ Y DATOS" entre el cuarto de la rotary y la barra de recibo se indican dos salidas de nodos, los cuales no estan especificados que servicios llevan, me pueden indicar si solo se cablean o los servicios a pcupar por favor | 2 | Buen día. En esta área no se requieren esos nodos de acuerdo con prototipo de BAE por lo que estos servicios se cancelan, se comparte plano ID-04 INSTALACION VOZ Y DATOS actualizado. 03. Boletines de Obra Saludos | 4 | 22781 | 1402
6715 | Buenas tardes Por favor me indican si se colocarán líneas de máxima estiba, ya que no estan reflejadas en los planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6716 | Buenas tardes en el plano "IE-01 ALUMBRADO INTERIOR" indica luminarios de plafon en el área de bodega y vestibulo de sanitarios, sin embargo no hay plafon existente y en el plano "A-402 PLANO DE ACABADOS EN PLAFON" no indica que lleve plafon en estas áreas, me pueden indicar si se colocará un plafon o se omite la colocación de lámparas por favor Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6717 | Buen dia Referente al desagüe de las coladeras de rejilla, y al plano IS 00 00 M2 de la OC-2, nos indica que se conecta la coladera UP-206 y UP-1000(C Y L), saliendo de la samara de refrigeración, en sito con las coladeras en fisico vemos que el desagüe de la coladera UP-1000 queda a -0.40m del NPT, y la up-206 queda a -0.20m del piso, ¿como se interconectan en esos diferentes niveles? ademas de que al no tener niveles de arrastre en el plano el resto de la tuberia sanitaria estaría regido en el nivel -0.40 y el nivel de registro exterior es de -0.75m. adjunto imagen de referencia de las coladeras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6718 | Buenas tardes En el plano "LP-01 SISTEMA DE INTRUSION" señala que en el nicho del medidor ubicado sobre el eje 2, se colocarán over heads, sin embargo el proyecto no indica que vaya alguna puerta en el nicho, y actualmente no hay puerta existente, ¿deberia llevar puerta? ó ¿se omiten los OH?, adjunto imagen estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6719 | Buenas tardes me pueden confirmar que no lleva un sardinel la camara de refrigeración, ya que no esta indicado el detalle en los planos de albañilería ni en presupuesto. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6720 | Buenas tardes en el plano "A-402 PLANO DE ACABADOS EN PLAFON" en la tabla de trabajos a realizar dice que en los sanitarios de asociados solo aplica renovación de pintura, sin embargo la tablaroca presenta humedades por lo que adjunto fotografías del estado actual para su valoración y nos puedan indicar si se quedaria así o aplicaria otro trabajo Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6721 | Buenas tardes Referente a la especificación del impermeabilizante, en el plano A-403 se especifica impermeabilizante acrilico poliuretano elastomerico base agua marca Fester, sin embargo la contratista propone "acril techo super 7" de la marca sika, adjunto fichas tecnicas para su valoración y nos indiquen si es viable esta propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6722 | Buen día Gerencia de tienda nos solicita la solución al sellado entre la lamina y canalon, ya que cuando el canalon se llena de agua esta se desborda hacia el interior de la tienda, adjunto imagenes en donde se aprecian los haces de luz en el área | 2 | Buen día. Se cargan Boletín 04 en el que se indica la colocación de flashing de lámina en la cubierta actual y canalón, sellar las oquedades de la lámina de la cubierta por dentro con espuma de poliuretano. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
6723 | Buenas tardes Favor de corroborar que el proyecto no lleva señalización vertical, ya que no se ha detectado ningún plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6724 | Buen día Respecto al checador, actualmente se encuentra dentro de la oficina, en el plano "ID-04 instalacion voz y daotos" no se detecta que se cambie de lugar o que haya un servicio nuevo para este dispositivo, me pueden confirmar si se quedará en el mismo sitio | 2 | Buen día. El reloj checador continuará dentro de la oficina, pero se reubicará al muro de enfrente, se comparte plano ID-04 INSTALACION VOZ Y DATOS actualizado en el que se indica la nueva ubicación y su nodo. 03. Boletines de Obra Saludos | 46 | 22781 | 10
6725 | Buen día dentro del cuerto de valores, no se identifica algún servicio de voz y datos que este marcado en el plano "ID-04 instalacion de voz y datos", me pueden confirmar que efectivamente no se requiere el servicio en esta área Gracias | 2 | Buen día. Se debe considerar un nodo para el rotary digital, se comparte plano ID-04 INSTALACION VOZ Y DATOS en el que se indica este servicio. 03. Boletines de Obra Saludos | 4 | 22781 | 1402
6726 | Buen día en el plano IH 00 00 M-2 se especifica tuberia de cobre tipo M para la trayectoria de alimentación ala tarja, quisieramos confirmar que tenga que ser en cobre y no en PPR Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6727 | Buenas tardes Con base en la OC-04, en el plano "A101a_PLANO_DE_MOBILIARIO_BAE_1531" se reubico la rotary al interior de la oficina, en esta área no hay camaras, el dispositivo mas cercano es el de accesos a oficina tan y como lo marca el plano "LP-02 SISTEMA CCVT", se pone a cosideración la instalación de una cámara que monitoree la manipulación de la rotary o aprovechar la cámara ubicada en el muro de línea de cajas. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6728 | Buen día En el plano IS 00 00 M-2, no esta reflejada la ubicación del registro sanitario en el cual tambien hay captación pluvial, aun cuando se recorra el aminox y tarja como se indico en el RFI 2, se obstruiria el registro para cuestiones de mantenimiento, por lo que se propone recorrer este mobiliario hacia el muro de enfrente, envio documentos de referencia | 2 | Buen día Se cargan Boletín 02 Sanitario de Asociados, en el que se realiza la reubicación de lavamanos Amimox en muro lateral, la tarja de aseo permanecerá en la esquina como indica el proyecto original, y la bajada pluvial se recubrirá con un cajillo de tablaroca. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
6729 | Se genera hallazgo en rampa ETAPA # 01 de dos tubos de 4"∅ Asbesto cem. y dos de 3"∅ PVC reparados en la sección dañada. Los tubos no pueden ser removidos para bajarlos y dar paso al estribos de refuerzo. PREGUNTA: Se propone realizar emparrillado en sección de 20x20cm con 8 ∅ del # 4 en la parte del lomo del tope con una elevación del lecho bajo hacia arriba de 15cm. y un recubrimiento de concreto de 5 cm dando un espesor promedio de 20 cm en cada ala de rampa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6730 | El proyecto ejecutivo no representa ningun trazo que conforme algún elemento divisorio de colindancia entre la Unidad habitacional y la tienda con orientación al ala este,la que representa y existe es la barda perteneciente al conjunto habitacional, Gerencia de tienda solicita que se construya su barda de colindancia con una altura similar a la de tienda, se autoriza ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6731 | El proyecto contempla la demolición y construccion de dos rampas, una de acceso y una de salida, entre ellas se ubica una bahía que contiene un árbol en un arriate con rupturas en sus paredes, al demoler es probable que se dañe mayormente su estructura PREGUNTA: Se puede considerar algún trabajo adicional al respecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6732 | Buen dia La propuesta marca dos BAE, pero solo esta el proyecto ejecutivo de uno. Este sirve para los dos ? O donde esta el otro. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6733 | En el plano IE-04 marcan dos ventiladores el VE-03 y el VE-04. Nosotros lo suministramos, si es asi que modelo y marca serian. Ademas el plano IE-08 Cuadro de Cargas no es visible, se puede proporcionar la informacion contenida en ese plano. Gracias. | 2 | Los ventiladores referidos son suministrados por parte del contratista, para ver especificaciones de los mismos consultar el proyecto de ventilación cargado en tririga, se reviso el plano IE-08 cargado en TRIRIGA y por nuestra parte si es posible visualizarlo, de igual manera se carga en versión PDF. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
6734 | Hola buenas tardes, saludos. La lista de sumistros en excel solo me menciona luminaria y unas pastillas para tableros electricos ¿Estos son solo suministrados por walmart? ¿O por la empresa contratista?no encuentro un plano donde especifique que suministra walmart y que suministra la empresa contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6735 | Buena tarde Solicitamos de su valioso apoyo para indicar si el alumbrado proyectado para las fachadas que contienen los rótulos es suficiente para estas ya que por la ubicación de los proyectores considerados para esta unidad podría generar penumbra y verse afectada la visibilidad de dichas fachadas. en proyectos anteriores se a considerado colocar luminarias tipo halcon para iluminacion mas directa a fin de evitar sombras sobre los rotulos. Favor de confirmar si lo proyectado se mantiene o si habrá algún cambio al respecto Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6736 | EN EL PLANO ES-104-DETALLES DE PLACAS BASE, NOS INDICA LA CONEXIÓN DE LA COLUMNA Y PLACA BASE CON EL CONTRAVENTEO VERTICAL UTILIZANDO UNA PLACA GUSSET, LA CUAL TIENE UN ESPESOR DE 19.1 MM Y A CADA LADO SE COLOCARÁ UNA PLACA DE 15.8 MM, MISMAS QUE DEBEN ATORNILLARSE AL CONTRAVENTEO VERTICAL QUE ES UNA IPR DE 14" X 44.70 KGML CUYO ESPESOR DE ALMA ES DE 6.9 MM, AL EXISTIR UNA DIFERENCIA DE ESPESORES DE 19.1 MM A 6.9 MM. EL CONTRAVENTEO TENDRÁ MOVIMIENTO. EN EL PLANO ES-403-CONEXIONES DE CUBIERTA 2 DE 2 SE PRESENTA UN DETALLE SIMILAR, AQUÍ LA PLACA PRINCIPAL ES DE 25.4 MM CON DOS PLACAS ATORNILLADAS DE 19.1 MM A CADA LADO, CONECTADA AL MISMO CONTRAVENTEO VERTICAL QUE ES UNA IPR DE 14" X 44.70 KGML CUYO ESPESOR DE ALMA ES DE 6.9 MM, AL EXISTIR UNA DIFERENCIA DE ESPESORES DE 25.4 MM A 6.9 MM. EL CONTRAVENTEO TENDRÁ MOVIMIENTO. ADJUNTO DETALLES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6737 | EN plano SBE-01 contactos y fuerza fuente de sodas nos indica una instalación 127 V para el congelador con interruptor 1PX20A (circuito 15, Tab. FS1) dicho congelador en el sitio es 220V. Favor de indicar el cambio de voltaje y cambio de interruptor ya que dicho congelador está conectado al contacto de la vaporera de hot dogs quedando fuera de servicio está última. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6738 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE05-SALIDA DE DATOS PARA CCTV EN CASETA 2 ACCESO Y SALIDA VEHICULAR ya como indica plano la colocación de nuevos tableros en caseta 2 no es posible colocarlos ya que hay un mini Split existente y a lado hay unos tableros existentes de los controladores de accesos existentes se propone realizar reubicación de tableros nuevo, rack aéreo y ups, ya que se estaría reubicando un contacto existente y Locke exístete les comparto evidencia fotografía no se puedo cargar el album fotografico Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6739 | RPI# 05- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de cambio de calibre en alimentadores para el tanque de tormentas………………….13-09-23 De acuerdo al plano, IE-03 ALIMENTADORES GENERALES-122190-000 Nos indica que el alimentador para el tanque de tormentas con cedula de cableado ( J ) será de 4 cables #8 , en este mismo no se indica si abarca para alimentar los equipos de bombeo ( Bomba de achique en cárcamo y filtros.) ya que no hay algún detalle de conexión de alimentación en específico. Propuesta: Se propone el suministro y colocación de cable para alimentador de 4 cables calibre # 4 y un tablero para poder alimentar todos los equipos del cuarto de bombas. Nos apoyan confirmando si esta propuesta aplica para este proyecto. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6740 | PLANO EM-01 AHORRO DE ENERGIA, LA AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA OMITE EL CONTROL DE LAS CORTINAS DE AIRE DE ACCESO A CLIENTES Y PROVEEDORES, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI ESTO SE MANTIENE COMO LO DESCRITO ANTERIOR, EN CASO CONTRARIO ENVIAR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6741 | Se comunica con forme a la reunión del día martes 26-09-23- no se instalarán los nuevos torniquetes en recepción y en caseta 1 hasta nuevo aviso por parte de proyectos. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6742 | Buen día, de acuerdo a la ficha técnica de la bolilladora, nos indica que viene con clavija de media vuelta, en proyecto marca su alimentación con desconectador de navajas ¿se debe considerar un contacto de media vuelta para este equipo? Gracias. | 2 | Conforme a Guia Mecanica Vigente durante proyecto no indica que se considere un contacto solo nos indica la consideracion del desconectador conforme a proyecto. Favor de compartir ficha de los equipos que nos mencionan para validar nuevamente. | 9 | 22781 | 1425
6743 | Buen día, en proyecto marcan 22 lámparas de emergencia en oficinas, piso de venta, preparados, trastienda y cuarto de bombas, el proveedor nos manda un listado con 23 equipos ¿En la subestación eléctrica no marca alguna, se considera para esa área la que sobra? ¿Si es así podrían apoyarnos con las especificaciones de instalación? Gracias. | 2 | la lampara adicional se debe instalar en la subestacion, si bien la guiamecanica no la indica, si estan consideradno contactos de servicio a los cuales se puede conectar | 9 | 22781 | 1425
6744 | BUEN DIA EQUIPO DE PROYECTOS, DE ACUERDO A PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, INDICA UN INTERUPTOR DE SEGURIDAD DE DOBLE TIRO SIN PORTA FUSIBLES CLASE 3140 3 POLOS, 4 HILOS 600V, 200AMP CAT;82244MARCA SQUARED, PARA PLANTA DE EMERGENCIA REMOTA, CABE MENCIONAR QUE ESTE SUMINISTRO DEL INTERUPTOR MARCADO NO LLEGO A SITIO POR PROVEEDOR DIRECTO DE WALMART, NO ESTA EN EL LISTADO DE SCOP, COMO TAMBIEN NO SE ENCUENTRA EXISTENTE EN SITIO, POR LO QUE SOLICITO SE DEFINA QUIEN SUMINISTRARA ESTE INTERUPTOR. MISMO SOLICITO CONFIRMACION SI LA PLANTA DE EMERGENCIA SE ELIMINA, HAGO MENCION QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE NO SE ENCUENTRA OPERANDO, SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES, LA TRANFERENCIA NO ESTA CONECTADA. QUEDO ATENTO A SU PRONTA RESPUESTA SALUDOS. | 2 | Buen dia. El interruptor de doble tiro deberá ser suministrado por la contratista. Modelo es 82344 3polos 200ªLa planta de emergencia y tablero de transferencia no se consideró retiro ya que queda a resguardo de la unidad, para ser retirada o subastado. Saludos | 1 | 22781 | 2559
6745 | En los planos electricos indica la colocación de electroducto pero no indica la altura a la que se debe colocar. Solicitamos de su apoyo para indicar la altura a la que se debe colocar el electroducto en las diferentes circunstancias o posiciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6746 | Estimados buena tarde. Nos pueden compartir el correo de quien lleve esta Obra de MANTENIMIENTO MAYOR DET. 3631. Para que en su momento se comparta información y sea reforzada en correo. Saludos, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6747 | Buen día equipo de diseño, respecto a los trabajos que se vienen realizando para sustitución de Deshumidificador por tema de siniestro OTIS, se hace mención que los espiroductos actuales se encuentran a una altura de 4.60 m, y ninguna rejilla se encuentra dirigida hacia las vitrinas, nos apoyan con sus comentarios al respecto, a fin de garantizar el funcionamiento optimo del equipo nuevo o si será necesario realizar alguna adecuación al espiroducto. Se adjunta fotográficas de lo señalado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6748 | Referente al plano de Detalles Generales II, la trayectoria indica pasar la instalación eléctrica nueva debajo de la estructura existente (por debajo de estructura de estibas). Nos canfirman ¿es correcta esta trayectoria? ya que se tendria interferencia con la salida de tarimas de cada cortina operacionalmente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6749 | Estimados buena tarde. Dentro de las activides que se están ejecutando es el levantamiento del asfalto, posteriormente se hará con la base, (siendo las conformaciones de la estructura de terracerías que se tocara conforme a proyecto). Hago referencia que al ejecutar estos trabajos se han dañado instalaciones de PVC y de tipo CONDUIT, tubería de material poliducto flexible con cableado. Están colocadas superficialmente no siendo el mínimo a los 60 cms como lo indica la norma. Refiero que no tenemos alcance la realización de canalizaciones de instalaciones electricas. Menciono que cada una de los postes no cuentan con registro si no que las trayectorias son directas a las bases de los postes. Se solicitó el apoyo a gerencia de unidad que nos mostrara planos (AS-BUILD), Para tener referencia de las trayectorias. 1.- No se aprecian bien, ya que solo se cuenta con los de tamaño MINI-SET. 2.- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6750 | En el plano A 100F Plani Arquitectonico de Zona F indica la nueva posición de baterias de la zona F, en el plano de contraste indica desmantelamiento del áea de recibo de SAM´s para generar el espacio dela zona F. ¿Se reubicara el area de recibo del SAM´s? En caso de ser afirmativa la respuesta favor de generar el boletin correspondiente ya que en el proyecto no se indicala reubicación. | 2 | El Ã¡rea que se desmantela no se reubica. | 9 | 22781 | 1425
6751 | Estimados buen día. En proyecto nos indica que para los postes de las luminarias se lijara y aplicara pintura. Duda: No se aplicara primer antes de la aplicación de pintura?. Gracias. | 2 | En efecto, deberÃ¡ colocarse antes de la pintura. Esto para proteger a la estructura que esta en la intemperie. | 1 | 22781 | 2559
6752 | Derivado de las dimensiones de los cargadores de baterias en cortinas que es de 1.85 m X 3.20 m se genera interferencia con la circulación actual de montacargas sobre pasillo principal. ¿son corects las dimensiones? ¿es correcta la ubicación de estas posiciones? ya que operativamente no es funcional al interferir la circulación constante de los montacargas. | 2 | RespondÃ­, es correcta la ubicaciÃ³n, fue validado con Operaciones durante el proceso del Proyecto Ejecutivo. | 4 | 22781 | 1402
6753 | Solicitamos validar el cambio de trayectoria eléctrica de zona F´ a la zona F y ambas en continuidad con la trayectoria de la zona E, ya que en la trayectoria deproyecto se tienen racks de carga que interfieren en la instalación. Se adjunta croquis de la propuesta en notas y documentos de este requerimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6754 | En la narrativa de la orden de cambio 01, indica que se adicionan los planos IE-07A Alimentaciones Generales Seccion 1 y el IE-08 Alimentaciones Generales Sección 2 los cuales no se encuentran cargados en Tririga. Solicitamos de su apoyo para realizar la carga de los planos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6755 | De acuerdo con el plano C10 D ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA se nos indica colocación de tubería de 2 ½ “ de pvc para la acometida telefónica, cuando por lo regular el requerimiento es de colocación de 2 tuberías de 2” por solicitud de TELMEX. Nos apoyan en indicar si se coloca una sola tubería como marca el proyecto o se colocaran 2 tuberias para la acometida telefonica. En espera de sus instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6756 | ¿Los circuitos de los 5 cargadores ubicados en Zona 5 (Plano IE-05A) serán derivados? Ya que los demas cargadores son independientes, es decir, es un circuito por cada posición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6757 | EN BASE A LA RESPUESTA DEL RFI 005 SOLDADURA EN COLUMNAS DE PLACA, NOS APOYAN CON UN CROQUIS PARA REALIZAR LO QUE SE NOS INDICA AJUSTAR SEPARACIONES DE TORNILLOS Y LA DIMENSION DE LA PLACA BASE,. ASI MISMO SE CUESTIONA SI SE CAMBIARA EL TIPO DE CONEXION, YA QUE SOLAMENTE SE HABIA SOLICITADO SE DEFINIERA QUE TIPO DE SOLDADURA A UTILIZAR. EN ESPERA A SUS COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6758 | En el Plano de Detalles Generales A301a en particular detalle 8 de Señalización indica perfil estructural con señalización a una altura de 2.30 m, la Nota indica solo para las Zonas F II (5 señalizaciones) y Zona I (14 señalizaciones). En Nave 2 se tienen 5 cargadores entre cortinas y en Nave 1 se tiene la Zona A II con 9 posiciones entre cortinas. Favor de indivar ¿como se realiza la señalización? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6759 | DE ACUERDO CON EL PLANO A411 SELFCHECKOUT EN EL DETALLE 3 SE NOS INDICA LA COLOCACION DE UNA PUERTA, NOS CONFIRMAN SI SE REQUIERE LA INSTALACION DE ESTA, YA QUE EN OTROS PROYECTOS NOS HAN SOLICITAR ELIMINARLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6760 | De acuerdo con el plano GR1 Coladeras del proyecto de refrigeración RCR, indica que para el área de cuarto de basura se debe de colocar una coladera para dren de evaporador, en el plano GIS01 SANITARIO ABARROTES Y SERVICIOS no se indica la colocación de esta, nos apoyan en informar si se coloca o no está. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6761 | Buen dia. Solicito su apoyo para que nos compartan las preguntas de concurso. Saludos. | 5 | Favor de ser más específicos con la duda, ya que entendemos que ustedes tienen esa visibilidad de todas las preguntas hechas por los concursantes. | 40 | 58 | 4
6762 | Solicito su apoya para resolver las dudad correspondientes al plano ESJ-01 ¿Cuáles son los detalles exactos para la conexión de los joist cuando estos llegan a la conexión de armadura columna? Asi mismo ¿ se cuenta con detalles de conexión de joist a columna directo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6763 | De acuerdo al plano C-03 PLANO DE CONJUNTO, indica colocar la rampa de acceso en la cual se tiene en sitio un hallazgo. La ubicación de la rampa cancela un registro pluvial, por lo que se presentara el estancamiento de agua. Se propone colocar rejillas pluviales e interconectarlas con el registro pluvial existente. Adjunto propuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6764 | De acuerdo con el plano A403 Walmart.com detalle 01 PLANTA DE BODEGA WALMART no se visualiza que se le coloque algún tipo de refuerzo, nos apoyan si no es necesario colocar algún tipo de PTR, por la altura del muro y la longitud del mismo. En espera de sus comentarios, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6765 | Equipo de Diseño El area de comprs Walmart, nos indica que el anuncio espectacular para este proyecto fue dado de baja. nos confirman esto, o que alcance se tiene para este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6766 | Equipo de diseño WM Por medio de la presente se informa que para los trabajos de Planta de Tratamiento de la unidad la empresa SYTESA, presenta un proyecto diferente a lo plasmado en proyecto en cuando a dimensionamiento: Proyecto: 9.50m x 6.53 m SYTESA: 9.50 M X 6.43 M En lo cual cambia la ubicación del tablero eléctrico, por lo cual se incrementará la trayectoria eléctrica de este por aproximadamente 7.0 m más. Adjunto planos proporcionados por el proveedor. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6767 | EQUIPO DE DISEÑO De acuerdo con el plano ES802 PLANTA Y DETALLES DE BASE DE COMPRESOR indica elaborar la estructura del protocol con las siguientes dimensiones 4.75 m de ancho x 6.64 m de largo, en el plano de refrigeración RCR GR1 CUARTO DE MAQUINAS (UBICACIÓN DE RACK A) se indica colocar una estructura de 4.19 m por 7.11 m y de acuerdo con el plano A100 PLANTA ARQUITECTONICA indica el mismo dimensionamiento de proyecto de refrigeración RCR. La contratista fabrico este rack de acuerdo con plano estructural, por lo que se tendrá que modificar esta estructura a fin de que no se tenga afectación o se invada el área de lactancia y área de Comedor. Pendiente a sus comentarios e instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6768 | Buen dia. En los plano C03 - PLANO DE CONJUNTO-2009345, no se indica la ubicacion del anuncio espectacular. Solicitamos su apoyo para indicar la ubicacion del mismo en los plano. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | En el plano de conjunto cargado el día de hoy, por el tema del resolutivo CFE, se incluyó otra nube indicando la ubicación del poste espectacular (zona noreste de la poligonal destinada a Walmart). | 37 | 22781 | 179
6769 | En referencia al plano ES-500a TANQUE DE TORMENTAS 2. Solicito confirmen acabado estriado similar al firme del estacionamiento, así mismo se confirmen dimensiones del tanque de tormenta de 5.55x5.55x6.03 mts. En una crujia y 5.50x5.55x4.48 mts en la otra crujia ya que presenta discrepancia con el plano C08d-plano de funcionamiento de tanque de tormentas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6770 | Solicito su apoya para resolver las dudad correspondientes al plano ESJ-02 En el eje 3 ¿ cómo sería el detalle de conexión de los joist que llegan a dicho eje? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6771 | Se realiza la revisión en el plano C-09 e indica dos detalles juntos. el 1C-09b que señala con una flecha la sección, el cual se busca y muestra rampa peatonal 2, siendo este el que no coincide. Así mismo esta el detalle 7c-09 el cual indica detalle de banqueta con paso para registro pluvial. Este detalle no es muy claro de como ejecutarlo. Por lo que se pide indicar el detalle correspondiente con más descripción. Adjuntó reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6772 | Buen dia. De acuerdo a la notificacion de la orden de cambio (OC-03 RESOLUTIVO CFE) Sin embargo tenemos duda acerca del OC-02, ya que este no identificamos cual es. Solicitamos su apoyo para indicar, si existe una orden de cambio 2 (OC-02). Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 20 | Se trata de OCs totalmente indpendientes, la OC02 es la reubiación del POSTE ESPECTACULAR (donde se señala nueva ubicación) y la OC 03 es la del PUNTO DE CONEXIÓN APROBADO POR CFE. | 0 | 91 | 829
6773 | Solicito su apoya para resolver las dudad correspondientes al plano ESJ-03 ¿Se recomienda que los joist puntales tengan una separación de 45 cm entre ellos para que estos se apoyen directamente sobre la armadura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6774 | Buen dia. En el apartado de planos, nos aparece una carpeta con el nombre "Nuevo poste espectacular", sin embargo, no nos permite visualizar si contiene algo esta carpeta. Solicitamos su apoyo, de existir alguna modificacion con este elemento. Saludosl | 2 | Favor de hacer caso omiso a la carpeta, la carpeta presenta un error. | 1 | 22781 | 2559
6775 | Solicito su apoya para resolver las dudad correspondientes al plano ESJ-04.Para la separación de cumbrera se tienen dos medidas de separación entre joist, una de 82 y otra de 91.2 cm ¿se considera una separación general de 82 cm entre joist? Esto a reserva de que se indique una separación diferente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6776 | De acuerdo con el plano A601c para la instalación de la puerta automática en acceso a clientes, no se nos indica la colocación de bastidor o portería metálicos para la fijación de puerta automática, nos apoyan en indicarnos si se requiere esta. Así mismo aprovechamos la ocasión para informar que no encontramos referencia de bastidor metálico para la colocación de fardón “AQUÍ TU DINERO RINDE MAS”, nos apoyan en confirmar si se requiere o no dicho elemento. Atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6777 | ¿Se recomienda que los joist de la parte del andén lleven extensión o llegan a paño exterior de la viga? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6778 | De acuerdo al plano A100b Plano general de Plafones y plano GA SALCHICHONERIA, el faldón que va hacia amasijo ( eje 4 hacia eje 6) se nos indica que se debe ser adyacente al muro de block, las columnas del eje 5 y 6 interfieren en su recorrido recto, por lo que requerimos instrucciones si separamos el faldón del muro, asi mismo nos apoyan con el detalle de fijación entre el muro y el faldón en esta sección. Pendiente a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6779 | Buenas tarde Equipo de diseño En recorrido con el área de Store Planning se nos indica que la reja de alto valor de acuerdo a plano A601 Tabla de `puertas que esta ubicada en acceso a trastienda debe de ser de metal desplegado y unas dimensiones de 4.15x1.25x3.66 y en plano se nos solicito colocar una a base me malla ciclónica de 3.66x1.00x2.84, nos apoyan con sus comentarios al respectó para trasmitirlos a Store Planning. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6780 | En recorrido con Store Planning y Garantías hacen mención que las Wallpack no cuentan con protección, de acuerdo con proyecto no se contempla la instalación de la misma, nos indican qie por la zona deberia de contar con una, nos apoyan con sus comentarios para trasmitirlos a los respectivos departamentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6781 | Se tiene dificultad para poder trabajar con los modelos BIM proporcionados. Se requiere los modelos IFC de la parte estructural del proyecto, favor de proporcionarlos. | 21 |  | 2 | 6 | 41
6782 | De acuerdo al plano A-400b PLANO DE SANITARIOS B - FAMILY ROOM, muestra el detalle de un lavamanos nuevo. El cual se revisa con el área de conservación e indica que el requerimiento para la funcionalidad correcta es un lavamanos con meseta debido al incremento del uso hacia los asociados.Por lo que se pide su valoración del cambio de modelo.Adjunto reporte gráfico.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6783 | Buena tarde En la OC-1 vienen marcadas puertas automaticas en el portico de la entrada de clientes, las cuales no cuentan con alimentacion electrica, de su apoyo para indicar canalizacion, cableado y circuito del cual se alimentaran dichas puertas atento a sus comentarios saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6784 | De acuerdo a las necesidades de Cedis Walmart Mexicali, el área de conservación solicita el alcance para la colocación de un espejo para el uso de los asociados.Por lo que se pide su valoración Saludos | 8 |  | 2 | 20 | 41
6785 | De acuerdo al alcance del proyecto no incluye el baño deepee.Por lo que el área de conservación solicita considerar dentro de los trabajos los baños de hombres y mujeres con la colocación de barras y ganchos para muletas.Adjunto reporte fotográficoSaludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6786 | Buena tarde En el plano IAA-01 no viene indicado ducto deshumidificador arriba de camara de refrigeracion en el area de salchichoneria, solicitamos de su apoyo para confirmar si aplica dicho ducto en esta zona o continua conforme a proyecto. quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6787 | De acuerdo al recorrido de obra se tiene un hallazgo el cual se observa la superficie lisa en la rampa de discapacitados ubicada en el exterior de recibo.Por lo que se propone realizar la colocación de cinta antiderrapante @30cm en el desarrollo de la rampa.Adjunto reporte del estado actual.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6788 | Buenas tardes En plano IE-02 no viene indicado apagador de tres vias para el area de omnicanal, de su apoyo para indicar ubicacion, trayectoria y calibre de cableado en caso de que aplique dicho apagador en esta zona saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6789 | Buenas tardes De la manera más atenta solicitamos de su apoyo para confirmar si el alumbrado del área de carritos y pórtico de acceso clientes se controlara con sistema de ahorro de energía o continua con apagador como lo indica en plano IE-02, ya que en proyectos anteriores se ha manejado por automatización, esto con la finalidad de no mantener encendidas dichas luminarias durante el día por olvido de los asociados de apagarlas. Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6790 | Buenas tardes En el plano IE-20 viene indicado micrófono para gerencia, pero no para área de linea de cajas, solo zona de self check-out cuenta con este, de su apoyo para confirmar si se mantiene conforme a lo proyectado o se realiza algún cambio al respecto, ya que en proyectos anteriores se ha instalado microfonos en zonas de cajas pero no en area de gerencia. Atento a sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6791 | Buenas tardes En el plano IS-06 indica que la descarga de condensados de las “UPR” es hacia canalones de las bajadas pluviales, requerimos de su apoyo para confirmar si es correcto ya que en proyectos anteriores dicha descarga a sido hacia líneas de la red sanitaria. Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6792 | Buen día De la manera mas atenta solicitamos de su apoyo para indicar si en el área sanitarios de damas aplica colocación de coladera ya que no viene proyectada en plano IS-02, solo en sanitario de caballeros esta marcada Atento a sus comentarios Saludos | 5 |  | 2 | 58 | 41
6793 | Buenas tardes Derivado de los trabajos para la plataforma de elevación nos indican en la planta del plano BOL. 26 PLATAFORMA ELEVADORA - BA 3869 Cuernavaca, que la plataforma tomara parte de la bodega donde se encontraba antes el cuarto de máquinas de refrigeración, sacando medidas esta apertura de vano se intercepta con la columna y trabe del muro perimetral de la unidad la cual comparto imagen en la pestaña notas y documentos, lo cual imposibilita colocar la plataforma ¿Nos indican refuerzo que se le colocaría al muro para poder iniciar con la demolición de la plataforma? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6794 | En recorrido con personal de proyectos se le indico que el muro existente en piso de ventas no esta cerrado en su totalidad ¿Nos indican detalle para cerrar el muro existente que se conservara en piso de ventas? Comparto imagen del muro que se necesita cerrar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6795 | En recorrido con personal de proyectos se nos indico que se nos enviara un boletín para reforzar la estructura de la cubierta en el cuarto de maquinas existente ya que debido a que demolerá el castillo se debilitara la trabe que soporta la cubierta ¿Nos comparten detalles del refuerzo? Comparto imagen de la estructura en cuestión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6796 | En recorrido con personal de proyectos se le indico de que material se realizara la puerta que divide piso de ventas con el área de sotano, esta puerta se localiza a un costado del consultorio ¿Nos comparten detalles de la puerta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6797 | En recorrido con personal de proyectos se le indico que nos comparta detalles para hacer el cierre del muro en anexo navideño, ya se le indico los detalles que se tiene en sitio para poder hacer el cierre por lo que nos indico que mandaria boletín para indicar que cierre se le dara al muro de anexo navideño, asi como también al detalle que se tiene con la estructura en medio del muro que se elevo ¿Nos comparten detalles del cierrer y orificio que se tiene debido a la estructura? Comparto imagen en la pestaña notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6798 | En recorrido con personal de proyectos se le indico que existen estructuras en piso de ventas que están obsoletas, por lo que nos indico que se revisaría con el área encargada para revisar si se deamantelarian estas estructuras ¿Nos comparten comentarios si se desmantelaran las estructura? Comparto imagen en la pestaña notas y documentos | 2 | SI SE DEBE RETIRAR LA ESTRUCTURA DE INSTALACIONES OBSOLETAS QUE SE ENCUENTRA EN PISO DE VENTAS. | 1 | 22781 | 2559
6799 | En recorrido con personal de proyectos se le indico que en la unidad se presentan diversas instalaciones obsoletas de otras remodelaciones ¿Nos indican si se desmantelaran estas instalaciones? | 2 | SE DEBE REALIZAR EL RETIRO DE LAS INSTALACIONES OBSOLETAS | 1 | 22781 | 2559
6800 | En recorrido con personal de proyectos se le indico que debido a que se enviara boletín con nueva base para antena satelital del WMTV, nos indico que se retiraría la base obsoleta del antiguo proveedor ¿Nos indican si se retirara esta base de la cubierta? | 2 | SE COMENTA QUE LA TIENDA CUENTA CON DOS ANTENAS UNA DE ELLAS SIN SERVICIO. SE DA VO.BO. PARA RETIRAR LA BASE Y ANTENA QUE QUEDA OBSOLETA, UBICADA AL LADO DE UP-12 ENTRE LOS EJES D-E SOBRE EJE HORIZONTAL 2 | 4 | 22781 | 1402
6801 | Buenas tardes Por medio del presente informo que el proyecto presentado por el proveedor de la planta de tratamiento para la construcción de esta, es diferente al cargado en tririga, solicitamos de su apoyo para dar el VoBo e iniciar la construcción de la misma y mitigar cualquier oportunidad que se llegase a presentar, lo mas pronto posible. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios Se adjunta proyecto presentado por el proveedor de PTAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6802 | Buenas tardes De su apoyo para indicar si aplica para este proto colocación de coladera y alimentación hidráulica para lavadora de pisos y considerarla en la red sanitaria e hidráulica ya que estas no vienen indicadas en el proyecto. Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6803 | Buenas tardes De su apoyo para indicar si la base y el equipo de refrigeración (protocool) aplica conexión a sistema de tierras ya que no viene indicado en plano IE-19, favor de subir información al respecto Atento a sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6804 | Buena tarde En proyecto no viene indicado contacto regulado para el reloj checador, de su apoyo para confirmar ubicación, canalización, cableado y circuito del cual se alimenta ya que este es requerido para alimentar dicho equipo. Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6805 | Buena tarde En proyecto no viene indicado over head para la tapa de cisterna de la unidad solicitamos de su apoyo para confirmar si este dispositivo es requerido en esta zona o se continua conforme a proyecto. Atento a sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6806 | Buen día Solicitamos de su valioso apoyo para indicar si el equipo de sonido va instalado en el mueble de servicios o en algún mueble aparte pegado al muro de esta zona ya que de ser así en plano IE-04 no viene proyectados contactos para alimentar dicho equipo, favor de confirmar ubicación, canalización, cableado y circuito al cual se agrega dicha alimentación. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6807 | Buen día En el presente proyecto no viene indicado canalización, cableado y dispositivos de sistema de intrusión y DCI para el área de planta tratadora, de su apoyo para indicar si aplica instalación y dispositivos para dicha zona o se mantiene conforme a lo proyectado. Atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6808 | Buena tarde De la manera mas atenta se solicita su apoyo para indicar si aplica instalación de conexión a sistema de tierras de antena satelital ya que no viene indicado en plano IE-19, favor de subir información al respecto. Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6809 | Buena tarde De la manera más atenta se solicita su apoyo para indicar si se enlaza todo el sistema de tierras con forme a norma, tanto delta de pararrayos, delta de sistemas y malla de subestación ya que no viene indicado en plano IE-19, favor de subir información al respecto. Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6810 | Buena tarde En proyecto no viene indicado iluminación para el área de despacho de tortillería, de su apoyo para confirmar si se continua conforme a proyecto o se consideran luminarias para esta zona ya que esta parte quedaría en penumbra al no contar con iluminación. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios Se carga imagen del área en cuestión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6811 | Buenas tardes En el área de trastienda afuera de la cámara de congelados viene proyectado un lavamanos de acero inoxidable, normalmente este es una tarja de concreto forrada de loseta blanca, de su apoyo para confirmar si se mantiene conforme a lo proyectado o se realiza de concreto (cargar detalle si es de concreto) Atento a sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6812 | Buenas tardes De acuerdo a proyecto no se indica anuncio espectacular solo una lapida la cual contiene el rotulo de bodega Aurrera, en plano C10-a viene indicado alimentación eléctrica para esta pero no indica tipo de luminarias para el rotulo, de su apoyo para indicar tipo de luminarias y cantidad a colocar para dicho elemento Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6813 | A-103 PLANO DE REFORZAMIENTO DE CUBIERTA, PARA EJECUTAR ESTOS TRABAJOS EN EL AREA DE AMASIJO,PREPARADOS Y SANITARIO DE CLIENTES, COMO VIA MAS SEGURA DE CUMPLIMIENTO HSE SE TIENE QUE QUITAR PLAFON, PERO EN PROYECTO NO SE TIENE EL ALCANCE, DE SU APOYO PARA INDICAR ALGUNA OTRA OPCION PARA REFORZAR LA ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES PAQUETE Y JOIST. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6814 | Hola bueNos dias referente al A502 Detalles de carpinteria ll, de acuerdo al acabado en cuanto a laminado no lo especifica nos podrian ayudar con las especificacion del acabado porfavor, esto seria en general en toda la carpinteria saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6815 | DE ACUERDO AL PLANO A 407 ANDEN, RECIBO, BASURA Y CARTON NOS PODRIAN CONFIRMAR LOS ACABADOS EN EL CUARTO DE BASURA LLEVA LOSETA CERAMICA EN MUROS MARCA PORCELANITE MODELO JUPITER COLOR BLANCO DE 33 X 33 JUNTEADO CON BOQUILLA EPOXICA. FAVOR DE ESPECIFICAR LA ALTURA Y ACABADO EN PISO LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC DE 30 X 30 COLOR PEWTER GRIS, BOQUILLA CON SELLADOR COLOR GRAPHITE. | 2 | Conforme a la seccion 09310 seccion 2.6 Piso y muros en cuartos de basura refrigerados indica que se debera colocar en piso y muros modelo Porcelanite Jupiter 33x33 blanco, asi tambien se indica la nota que los muros seran a una altura de 1.20 m | 4 | 22781 | 1402
6816 | De acuerdo al plano A-200a.- Fachada Generales, indica aplicar la clave-código P25 Dorian Gray y P9 Outrageous Green fondo de anuncio adosado que estaban en block de concreto, vinílica mate, ya se cambio el cambio el acabado a panel de lamina doble cara, se aplicara misma pintura o cambio a pintura esmalte mate, favor de indicar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6817 | Buena tarde, conforme al plano A-601 nos indica como detalle que se lleva una puerta mixta de aluminio y cristal, por lo cual en otras obras se ha instalado una puerta de madera sin cristal, nos podrian apoyar con su visto bueno. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6818 | Buen dia de acuerdo al plano AG01a UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES en el acceso ande de caminoneta nos indica puerta 329A Puerta metalica con meytal desplgado, sin embargo en el Plano A601c ALZADOS DE PUERTAS Y CANCELES nos indica el detalle #2 de la puerta antes mencionada, asi mismo se presenta otro detalle mas como detalle #11 Puerta de Personal como cortina plegable de tabletas de tabletas de PVC, nos podrian ayudar a darnos claridad si esta puerta esta contemplada o se omite para el mismo acceso ya que normalmente en proyectos anteriores ya han instalado cortinas enrrolable con postigo para el acceso a personal, nos | 2 | El detalle 11 del plano A601c hace refrencia a la cortina plegadiza que separa el área de Gerencia y Phone Booth. Para la puerta del anden de camionetas se debe considerar la puerta metálica con metal desplegado, detalle 2 del plano A601c y una cortina metálica de 3.00x3.00m con tabletas planas estriadas, ciegas de acero galvanizado (G90 Grado SS33) rolada en frío Cal. 20, con piezas laterales de lámina de acero galvanizado (G90 Grado SS33) rolada en frío, Cal. 14, troqueladas y unidas en los extremoss mediante proceso de electrosoldura. PVC de alta resistencia, remachadas en los extremos. Aluminio fundido, unidas en los extremos de las tabletas mediante remaches y tuercas de acero galvanizado. Guía AR (alta resistencia) Cal. 12. Batiente tipo tubular de lámina de acero galvanizado (G90 Grado SS33) rolada en frío cal. 14, de 6.50cm de peralte con chapa interior de seguiridad marca Austr | 1 | 22781 | 2559
6819 | Damos respuesta en el cuerpo del correo: Por este medio solicito de su apoyo ya que en recorrido la gerencia de tienda solicita contactos 4 adicionales de los cuales 3 son en área de frutas y verduras para vitrina refrigerada autocontenida 3 fases, 220 volts ESTA YA FUE AGREGADA EN BOLETINES ANTERIORES, Y LA FOTO QUE AGREGAN ES DE UNA CLAVIJA 2 FASES 3 HILOS. TIPO NEMA L620 siendo un equipo a 220V dos fases más tierra física, o confirmar que es trifásico sin tierra física. (12 de enero 2023). R= (LAS FOTOS ENVIADAS EN RFI ORIGINAL 107, DE LA CLAVIJA Y DATOS DE LA PLACA, CORRESPONDE AL EQUIPO AUTOCONTENIDO SUMINISTRADO, TOMAR ESTA INFORMACION PARA LA DEFINICION ELECTRICA) Asi mismo 1 contacto adicional para el area de amasijo para servicio de amasadora B49 ya que en proyecto se tienen un servicio y en tienda cuentan con dos equipos iguales. ESTE EQUIPO YA FUE AGREGADO EN BOLETINES ANTERIO | 2 | Buen día, Compartimos comentarios: 1. Contactos de piso de ventas: Se genera boletin el cual se cargó en el sistema con el nombre: Bol#44 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES.- 4157, en el cual se puede encontrar la información solicitada. 2. Contacto para amasadora adicional: Se genera boletin el cual se cargó en el sistema con el nombre: Bol#44 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES.- 4157, en el cual se puede encontrar la información solicitada. 3. Contactos para autocontenidos: Se genera boletin el cual se cargó en el sistema con el nombre: Bol#44 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES.- 4157, en el cual se puede encontrar la información solicitada. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
6820 | Buen dia equipo de proyectos, solicito de su apoyo en confirmar si se realizara el cambio de la instalacion de media tension, ya que en plano IE-06 Acometida Electrica, Plano DU-01 Diagrama Unifilar, hace mencion como si esta fuese hacer nueva, como el cambio de transformador, si esto fuese a ejecutarse solicito se nos confirme si es alcance de la contratista contratar a un provedor especializado para realizar instalacion de media tension, esperando contar con su pronta respuesta. | 2 | Buen dia. El cambio que mencionan no será realizado, lo que aparece en planos está como referencia al transformador y conexiones existentes.Saludos | 9 | 22781 | 1425
6821 | Muy buenos tardes. De su apoyo con la actualizacion de los boletines instalacion energia regulada y alimentacion UPS's tipo torre. Cabe mencionar, que por parte de compras Walmart, nos mencionan que por premura para la atencion del siniestro fueron suministrados yo entrtegados los equipos tipo torre (4 Ups's 6 Kvas) y que no seran suministrados los tipo rackeables. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6822 | Buenos dias. Se solicita de su valioso apoyo para la actualizacion de listado de suministro de acuerdo al proyecto de luminarias, ya que estos vienen marcados en el boletin numero 1 con nombre de complemento del alumbrado exterior. Esta actualizacion es para solicitar el suministro de los mismos. y asi poder terminar los trabajos en su totalidad de esta unidad. | 2 | Se confirma que en el listado de suministros que está cargado en Tririga con fecha 18Feb2024 05:19 PM, se indican los suministros para el Boletín 01 COMPLEMENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR. Favor de dar seguimiento al suministro con GNFR | 9 | 22781 | 1425
6823 | Buenos dias. Se solicita su valioso apoyo para actualizacion de listado de suminsitros de acuerdo al nuevo boletin 05 de complemento de alumbrado exterior. Esto con el fin de poder solicitar el suministro de los mismos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6824 | Buenos dias. Se solicita su valioso apoyo para la actualizacion de listado de suminstros de acuerdo al proyecto electrico de luminarias tanto en el interior como en el exterior de la unidad. Esto con el fin de poder solicitar el suministro de las mismas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6825 | Buenas tardes se esruvo informado que cabe la opcion de poder realizar una orden de cambio el cual afectaria el proyecto, por medio del presente RFI se le notifica que ya se iniciaron trabajos en el predio. QUedamos pendiente | 2 | SE CONFIRMA QUE ACTUALMENTE SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA ORDEN DE CAMBIO EN PROCESO MISMA QUE SE LIBERARÁ EL LUNES 03 DE JULIO | 9 | 22781 | 1425
6826 | Buenos días Nos podrían apoyar con la actualización del listado de suministros debido a que el equipo suministrado fue como en el listado de suministro, pero que de acuerdo a la respuesta del RFI # 1043756 CONEXIÓN DE SUCCION A CABEZAL DE BOMBAS DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO nos indican que el proveedor de Bombas Suarez deben realizar el cambio de equipo de acuerdo con lo indicado en proyecto en el plano HCM-01 por lo que se requiere la actualización del listado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6827 | Buenos días Nos podrían apoyar con la actualización del listado de suministro del equipo contraincendios haciendo referencia al RFI# 1043796 CABEZALES Y VALVULAS CHECK DEL EQUIPO CONTRAINCENDIO, debido a que la respuesta del RFI# 1043796 dice que será suministrado por el proveedor Bombas Suárez pero en el listado de suministro sólo se tienen consideradas las bombas pero no los cabezales así como sus accesorios y válvulas check requeridas para la nueva instalación de las 3 bombas. De igual manera actualizar en el listado de suministro la bomba de achique (Bomba sumergible 1.0 hp de efluentes 127 V 1 fase modelo 2AHS101A BARNES) con su respectivo arrancador de acuerdo a la respuesta del RFI# 1043103 BOMBA DE ACHIQUE PARA CUARTO BOMBAS BCI ya que no viene en el listado de suministros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6828 | Se comparte plano C-07 con la ubicación de la planta de tratamiento por parte del proveedor aquamex, solicito de su apoyo con el visto bueno de la ubicación. Se informa que ya se reviso con proveedor y ellos comparte la ubicación donde antes se ubicaba la planta de tratamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6829 | Buen dia Atravez de un correo por parte de la Ivan Soriano del area de energia nos solicita una cometida elecrtica nueva que no se encuentra en este proyecto por requerimento de cfe ( adjunto fotografia del correo donde nos solicitan este trabajo) quedo en espera de algun boletin para poder cotizar este nuevo trabajo adicional ya que como menciono este trabajo no se cuenta con alcance del proyecto original saludos | 2 | Buenas tardes, Se compartió el boletín (11 BOLETIN ACOMETIDA) en el que se indica un medidor que confirmo Ivan, es el único que se requiere para la preparación de CFE. | 35 | 22781 | 28
6830 | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, este es un RFI informativo sobre las actividades realizadas en sitio, se realizan adicionales solicitados en recorrido por la operación.Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6831 | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, se generan este RFI informativo debido a que en recorrido realizado en sitio, la operación solicito algunos adicionales, se adjunta minuta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6832 | Los últimos días se han presentado fuertes lluvias en la obra lo cual ha provocado que en la excavación del canal pluvial no se pueda estabilizar el terreno natural para desplante de la estructura ya que cada que llueve se satura más y más el material y de igual manera se azolva nuevamente la zanja ya excavada, ya que la corriente arrastra material de otras zonas más altas, por lo cual solicitamos una recomendación ya sea estabilizarlo con pedraplen, o la mejor solución a su consideración.Adjunto evidencia fotográfica de como afecta la lluvia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6833 | Buen día, con relacion en los trabajos de comedor; la operacion nos esta solicitando una llave de nariz e instalacion con agua caliente cerca el mueble de lavaloza; por lo que solicitamos su valioso apoyo para saber si se realizará esta actividad debido a que no lo tenemos como alcance y comentan que es para ecolab. Sin mas por el momento esperando se encuentren muy bien reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6834 | En el plano A103 detalles de cubierta, en el detalle 03 nos indica la colocación de aislamiento de fibra de vidrio de 4” y en el plano A102 nos indica en las notas, en la clave del 7.06 (sistema de techumbre aisloimpermeabilizante a base de aislamiento de espuma rígida de poliestireno extruido de 2” de espesor). Favor de indicar cual es el correcto de los dos sistemas, pero lo normal es la colocación del aislamiento de poliestireno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6835 | INFORMO LA APROVACIÓN POR PARTE DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN CONSIDERAR COMO ADICIONAL LAS REPARACIONES AL AISLANTE TERMICO QUE YA SE ENCONTRABA EN CONDISIONES PRECARIAS Y CON EL RIESGO DE CAER; INCLUSIVE ANTES DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS EN CUBIERTA, COMO TAMBIEN SE LES HIZO LA OBSERVACIÓN Y SE MANDO EL RFI CON EL HALLAZGO; POR LO CUAL AL IR REALIZANDO LOS CORTES PARA LOS DOMOS PRISMATICOS, DIVERSOS PEDAZOS DE AISLANTE TERMICO DEBIERON SER RETIRADOS POR SEGURIDAD HACIA LOS CLIENTES Y SOCIOS DE LA TIENDA. CON LO CUAL LA CONTRATISTA ASEGURARA REPARAR LOS TRAMOS AFECTADOS, DEJAR UN TRABAJO ESTETICO AL CLIENTE Y SUSTITUIR POR AISLANTE TERMICO EN BUENAS CONDICIONES LOS HUECOS FALTANTES Y PIEZAS YA EN CONDISIONES DEPRORABLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6836 | BUEN DÍA, CON RESPECTO AL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION EN EL AREA DE ENTRADA DE PERSONAL TENEMOS INDICADO UN LLAVERO EL CUAL NO TENEMOS MARCADO QUE VA ALARMADO (LA OPERADORA NOS INDICA QUE DEBE IR ALARMADO POR LAS LLAVES DE ACCESOS PRINCIPALES Y DE ALTO VALOR QUE DEBEN TENER EN CTROL), FAVOR DE ENVIARNOS DETALLE PARA SU ALARMADO E INDICARNOS EL SUMINISTRO DEL OVER A QUIEN LE CORRESPONDRA, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6837 | Buen día con relación a los trabajos de comedor nave 01 y en particular al alarmado de puerta de emergencia, solicitando su valioso apoyo debido a que la puerta no se ha alarmado debido a que es un dispositivo nuevo y el lugar que nos indica donde conectarlo no se ha encontrado en la nave; por lo que se requeriría realizar un levantamiento general de toda la nave y el proveedor para identificar donde poder realizar la conexión.Nos podrían indicar cuál sería el procedimiento debido a que realizar un levantamiento nos generaría un adicional, pero el equipo de PAL ya nos solicita realizarlo; espero se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6838 | solicito de su apoyo referente a nuestro proyecto de la PTAR. Plano C07 cárcamo sanitario, ¿favor de indicarnos de quien es el alcance del equipo de bombas de este cárcamo?, en una reunión vía zoom al inicio de la oc comentaron que este alcance es por proveedor de la PTAR, favor de aclarar este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6839 | De acuerdo a las especificaciones de Walmart el alcance de cableado para Dimeo de luminarias de piso de ventas debe ser por parte de la contratista. ¿Es correcto el alcance para contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6840 | Con relación al plano DEM-02 DEMOLICIÓN GENERAL DE MUROS, nos indica que el cancel de Prichos se conserva y sólo se dará mantenimiento, actualmante dicho cancel se encuentra pintado en ciertas secciones, además de que el estado del aluminio ya no es el ideal, por lo que solicitamos su apoyo para determinar el alcance de este mantenimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6841 | Con respecto a la transferencia nueva solicitada en proyecto, requerimos saber que alcance tiene este punto, ya que compras nos indica que en su listado de suministros no se tiene contemplado la transferencia nueva que se ubica en subestación eléctrica. ¿Nos podrían confirmar el alcance de este punto? | 2 | De acuerdo a listado de suministros se indica transferencia nueva y se indican sus planos respectivos DU-01 y SE-01. | 9 | 22781 | 1425
6842 | De acuerdo con el plano IE-MT-01 Acometida media tensión y el plano SE-01 Cuarto eléctrico nos indican realizar actividades para conformar la trayectoria y cableado desde el poste por parte de CFE hacia el TR de proyecto el cual se encuentra ubicado al interior de la nave en los ejes A y 11. Se realizó el seguimiento con el área de energía para definir alcances de ejecución en relación a la contratista general y el proveedor de energía; pero nos indican que para el proyecto DS Tepeyac lo que requieren de nosotros es el dictamen de liberación por parte de la UVIE en relación a la B.T. así mismo llegar a la concentración de medidores que el propietario de la nave instalo la cual será la encargada de suministrar energía a las naves incluida la de DS Tepeyac. Así mismo indican que el TR de 75 KVA que se encuentra en dicha concentración será compartido por todos los inquilinos de la nave. T | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6843 | De acuerdo con el plano C02-Plano de rupturas y retiros, se hace el siguiente comentario: En la imagen 2 nos indica que se clausure boquete de agua pluvial, cabe mencionar que este boquete tiene escurrimientos de agua hacia el interior del predio. De acuerdo a proyecto, en esta área viene considerado un acceso peatonal. Se solicita contar con alguna recomendación de como se tratara la clausura de la tubería, toda vez que actualmente está en función. Se anexa imagen. Quedo atento a sus comentarios. | 2 | Favor de compartir reporte detallado (fotografias y medidas) para poder emitir recomendaciones | 37 | 22781 | 179
6844 | Hola buenas tardes de acuerdo al Plano GIAA1-Planta de Abarrotes en el area de amasijo nos indica un extractor VE-O7 sobre plafon para aroma de pan, sin embargo en el plano IE-06 Aire Acondicionado de piso de ventas y cuadros de cargas no nos indica la alimentacion de esta, nos podrian ayudar de que circuito sera alimentado el equipo antes mencionado de su apoyo mandar detalle. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6845 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE06-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que no indica o trae el cuadro de cargas y en que tableros se conectarían los interruptores que se suministraran por parte de compras. Quedo atento a sus comentarios Les mandón cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6846 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE03-INSTALACION_ELECTRICA_RECEPCION_A_NAVE_TORNIQUETES_RH-, ya que indica un ups, nuevo de 2kva en detalle 02-de instalación eléctrica a tablero nuevo R revisando plano y lista de suministros este ups 2kva no viene integrado en la lista de suministros nos podría apoyar respecto a este tema. Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6847 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya se identificó de que tablero e interruptor se está alimentado el transformador del cuarto de bascula, en su revisión se muestra que el cableado existente es del Cal 2, ya que en plano indica colocar un nuevo cableado del cal. 8 se sugiere colocar el mismo calibre existente o indicar que calibre se colocaría ya que se pondrá un nuevo transformador de mayor capacidad de igual manera seria un adicional para la contratista ya que no se tenia conocimiento de la trayectoria por parte de proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6848 | Conforme al plano de instalaciones eléctricas liberado en el mistyque, no contempla alimentación eléctrica para todas las mesas del área de electrónica, ya que se realizaron ajustes y dichas mesas se separaron, por lo cuál nos hace falta la bajada eléctrica para alimentación de las 3 mesas frontales de esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6849 | BUEN DIA, CON RESPECTO A LA MAQUINA DISPENSADORA DE CAFE EN PORYECTO PLANO GIH 04, NOS INDICA DEJAR UNAS PUNTAS PARA INSTALACION HIDRAULICA DE LAS MAQUINAS A 40 CM DEL NIVEL DE PISO CON UN DIAMETRO DE 20 SIN EMBARGO EL TIPO DE CONEXION DE LA MAQUINA ES MENOR POR LO CUAL SE REQUIERE DE UNA REDUCCION PARA PODER CONECTARLA DE SU APOYO CON AUTORIZACION PARA DEJAR FUNCIONANDO LA MAQUINA DE FORMA DEFINITIVA Y RETIREN LOS GARRAFONES QUE USAN. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6850 | De acuerdo a BOL-15 SONIDO, no nos indica ningun contacto(s) yo canalizacion para la alimentacion de este modulo, En que circuito se conectara esta alimentacion?, Que disyuntor se debe utilizar?, Cuantos contactos se deben de utilizar?, de su apoyo con esta oportunidad y mencionarnos todo lo necesario para su correcto funcionamiento, ya que no viene indicado en ningun cuadro de cargas. | 2 | Se deben considerar 3 contactos duplex para el sistema de sonido, el circuito debe ser igual al existente, en el tablero al que está conectado actualmente, este mueble solo se considero nuevo en la misma ubicación, no se reubico, por lo cual no se indicaron contactos nuevos para el equipo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
6851 | Por proyecto nos indica que en el cárcamo correspondiente a la rampa de anden se contara con una bomba sumergible para lodos con características motor 0.5 HP a 115 Volts, 1 fases nos podrían corroborar circuito y trayectoria de alimentación eléctrica para dicha bomba ya que no se visualiza en el diagrama unifilar, cuadro de cargas o bien trayectorias de alimentadores generales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6852 | RFI N° 20.- En los relojes checadores no se tiene ninguna alimentación, ya sea por contacto normal, contacto regulado o de datos, nos pueden indicar ¿que alimentación se dejara para estos relojes checadores y cual seria el circuito que lo alimentaria? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6853 | Por proyecto no indica que, para la conformación del equipo de bombeo a sanitarios, comedor, etc. se contara con una bomba de 1 H.P. 1F a 115v. Nos podrían corroborar circuito y trayectoria de alimentación eléctrica para dicha bomba ya que no se visualiza en el diagrama unifilar, cuadro de cargas o bien trayectoria de alimentadores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6854 | RFI N° 21.- En el plano IE-04 en el cuarto de aseo se tiene una lavadora pero no se tiene ninguna alimentación. ¿Nos podrían indicar cual será su alimentación, ya sea 120V o 220V y en que circuito (en que tablero) se conectaría?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6855 | De su apoyo para que nos indiquen de donde se alimentara el QO2 (Contactos y Luminarias) que se tiene en el Cuarto de la Planta de Tratamiento, ya que en proyecto no viene indicada su alimentacion y este se encuentra funcionando provisionalmente dentro del tablero EDC 2, estos contactos alimentan el clorinador de la planta, en proyecto solo nos indica que se debe de dejar en existencia la alimentacion para el tablero de esta area, como lo indica el DU-01 Diagrama Unifilar, nos pueden indicar como se alimentara este QO ya mencionado y todo para su correcta instalacion?, ya que en este momento se encuentra provisional y se requiere desmantelar porque no viene indicado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6856 | Para el área de Self check Out en la RAP Station no se considera en proyecto ningún servicio de datos, regulados y contactos normales. Por lo que requerimos a la brevedad una respuesta para proceder con la instalación correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6857 | Se requiere la colocacion de charola de 500 mm en un tramo menor a 4 metros para la instalacion del cableado, esto debido a la complejidad que se tiene para su instalacion y el paso de diferentes instalaciones existentes que se tienen en el area del estacionamiento y asi poder manejar este de mejor manera, esto es para la alimentacion del tablero HB (aires). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6858 | Buena tarde equipo de proyectos de acuerdo a Plano DU-01 Diagrama Unifilar, indica el alimentador de 500 KCM de transformador - a medidor e interuptor principal, pero no hace mecion si este sera nuevo o se queda el existente, cabe mencionar que el calibre del alimentador existente es de 350 kcm, si en su caso este alimentador fuese de 500 kcm, la zapata del interuptor principal existente no estan diseñadas para ese calibre, mismo hago mencion que el interuptor principal termomagnetico de 3P -200 Amp "G"en gabinete Nema 3R, no viene considerado como nuevo en scop, hago hincapie que la caja moldeada de gabinete de este interuptor esta en muy malas condiciones , por lo que solicito se confirme si este sera nuevo o se queda el existente y en su caso quien trae este alcance para su suministro. Quedan anexadas imagenes, sin mas quedo atento a sus cometarios. | 2 | Buen dia El alimentador deberá ser nuevo con las especificaciones que se indican en el diagrama unifilar. El interruptor principal, el cual debe ser de 225A. El interruptor con zapatas adecuadas para recibir el conductor de calibre 500KCM como se indica en el proyecto ya que este es el calibre que se requiere por ajuste en el cálculo por alta temperatura del ambiente. Saludos | 4 | 22781 | 1402
6859 | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, se generan este RFI informativo en el cual se realizo el cambio de Alimentadores eléctricos - equipos de AA comedor BAE, no viene considerado en OC RFI Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6860 | Se informa que en el área de Amasijo se considerará la altura del nuevo plafón a 3.54 m, debido a que se tiene el mismo hallazgo que el mencionado en el RFI con ID 1034957 con respecto a las instalaciones de gas L.P. y además se cuenta con un equipo enfriador de agua para amasadora a una altura de 3.20 m. El RFI con ID 1034957 indica lo siguiente: PREGUNTA: De acuerdo al plano A100C.1-TRABAJOS EN PLAFONES-1007, se indica en nota para la contratista (posterior al punto 6.9), los siguiente: Para la sustitución del plafón en Amasijo y Tortilleria en proyecto se considera una altura interior de 3.00 m, ya que actualmente se tiene a 3.54 m de altura. Derivado de esto se deberan colocar las instalaciones existentes de acuerdo al estado actual dejando en perfectas condiciones.Al colocar el plafón a la altura de 3.00 m en Tortillería, quedaría arriba la canalización de tubería de gas y el detect | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6861 | De acuerdo al plano A100C.1-TRABAJOS EN PLAFONES-1007, se indica en nota para la Contratista (posterior al punto 6.9), los siguiente: Para la sustitución del plafón en Amasijo y Tortillería en proyecto se considera una altura interior de 3.00 m, ya que actualmente se tiene a 3.54 m de altura. Derivado de esto se deberán colocar las instalaciones existentes de acuerdo al estado actual dejando en perfectas condiciones. Al colocar el plafón a la altura de 3.00 m en Tortillería, quedaría arriba la canalización de tubería de gas y el detector de gas. Puesto que no puede quedar oculto, se solicita de su apoyo con su proveedor para su reubicación, o en su caso, su autorización para dejar el plafón a la altura existente de 3.54 m. La Contratista no tiene en su alcance el desmantelamiento e instalación de Gas. | 2 | Favor de considerar la altura del nuevo plafÃ³n a 3.54m, para no tener temas en relaciÃ³n a tuberÃ­a de gas L.P. ya que estas no tienen alcance en el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
6862 | RFI N° 28 . La tuberia de sistema contra incendio y la tuberia que viene del cuarto de maquinas (cuarto de bombas) pasa por debajo de la losa del cuarto de carton y basura, esta alutura es de 3.75 NLB de loza y la tuberia pasa a 3.60 m SNPT ¿ nos podrian indicar a que altura debe dejarse esta tuberia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6863 | Buena tarde. Conforme y el recorrido del dia de hoy con EO, SP y Diseño se nos solicita alumbrar el área de atención a clientes y piso de ventas en la zona de salchichería Quedo pendiente de su aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6864 | Buenos dias. A quien corresponda. Por este medio se informa que en el área del rack de refrigeración no cuenta con alumbrado el cual se requiere ya que el área es oscura y para mantenimientos. En los planos de refrigeración no vienen reflejados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6865 | Buena tarde. A quien corresponda. Por este medio se solicita de su apoyo para aclarar la duda en relación a alumbrado exterior en el cual en el plano C-10 iluminación el cual se encuentra en la carpeta issue eléctrico en el cual si se cuenta con el carril de desaceleración. O el plano SCT-13 el cual se encuentra en la carpeta issue y en otros en el cual no se cuenta con los carriles de desaceleración. Menciono que por parte del proveedor de suministros de postes como la constructora se rigieron bajo el plano C-10 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6866 | Buena tarde. Al revisar el plano IAA4 cuadro de equipos (UP) y (UD) no percatamos que hay equipos son de 50 A, en el plano del tablero electrico IE08A que nos suministraron el tablero electrico nos indica que los interruptores son de menor amperage que los que ocupan los equipos a consecuencia de estos interruptores tenemos equipos que no arrancan ya que no cuantan con la capacidad en el interruptor para funcionar. Quedo en espera de una solucion ya que el aa es un punto importante para el funcionamiento de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6867 | DE ACUERDO A LO COMENTADO POR LA CONTRATISTA SE PRESENTA INTERFERENCIA ENTRE LAS ANCLAS POR LO CUAL SOLICITAN LO SIGUIENTE: En relación a la fabricación de anclas para esta obra, nos permitimos informarle queel desarrollo que se obtuvo para la elaboración de estas, se considero las alturas delos dados de los planos de proyecto ES-102 “Complementario de cimentación 1” yES-103 “complementario de cimentación 2”, de ahí tenemos que la altura neta delos dados es de 80 cms. De donde descontamos 5 cms. De recubrimiento y el aceroque se traslapa de las zapatas aisladas que son varillas del # 4 y vars de #8 tenemosentonces 50 mm + 13 mm + 13 mm + 25 mm = 101 mm; para que no se tengaproblemas en el cruce de aceros se considera que el dobles del ancla estaráinmediatamente arriba de la parrilla. Debido a esto la longitud del ancla será 780mm a 820 mm para diámetros de 1 1⁄4” y la longitud del ancla | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6868 | DE SU APOYO PARA DEFINIRNOS QUIEN TENDRÁ COMO ALCANCE EL SUMINISTRAR LAS ANCLAS PARA EL ANUNCIO ESPECTACULAR;YA QUE REFIERE EL PROVEDOR QUE DENTRO DE SU ALCANCE ELLOS NO PROPORCIONAN DICHAS ANCLAS. QUEDO AL PENDIENTE A SUS COMENTARIOS. | 5 | Es alcance de la contratista el suministro e instalación de las anclas, esto se indica en la matriz de suministros de Walmart, en la sección de Anuncio Espectacular - Alcance contratista - Obra nueva | 9 | 58 | 1425
6869 | En referencia al plano ES-601-CIMENTACIÓN DE ANDEN. Se tiene que la placa base PB-1 se superpone al muro de contención MC-2. Indicar detalle de angostamiento de muro de contención | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6870 | De acuerdo al plano A-202 Anuncio rotulado en fachada el detalle # 1 indica que las letras del anuncio serán rotuladas en la fachada de panel existente. Mas sin en cambio se hace referencia que la fachada existente es muro de block, favor de confirmar si las especificaciones en pintura son las correctas. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6871 | Se solicita el aplanado de muros del cuarto de lactancia ya que el area de store planinng coloca unos viniles en los muros y de igual manera se solicita un cajillo de tablaroca para ocultar y proteger a las personas de algun accidente con la tuberia de red contraincendios que pasa por esta oficina | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6872 | Con respecto a la estructura de tienda, se indica no hay plano para aplicar acabado dry fall en la estructura de tienda, por prototipo el Walmalt Express lleva el acabado, se aplica o se deja como esta actualmente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6873 | En base a los tabajos de trastienda, Gerencia de la unidad solicita que se pueda realizar la aplicacion de pintura en muros. Favor de indicar si se puede ejecutar el trabajo adicional. Se anexan fotos del area y croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6874 | En el proyecto no se cuenrta con algun metodo para revisar los niveles del agua de los tanques elevados se solicita la instalacion de la app de tecnotanques para que la operadora pueda estar revisando constantemente los niveles de los tanques para ello se necesitaria la instalacion de un repetidor de señal de internet para que pueda llegar la señal hasta dentro de tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6875 | Buen dia equipo proyectos, solicito de su apoyo en confirmar que se realizara con el arbol que se encuentra fuera del predio, cabe mencionar que en el permiso de talas no viene considerado ninguna tala fuera del predio, por lo que solicitamos nos definan si este se queda o se tala, si fuese necesario su tala es necesario un permiso para realizar tala fuera del predio. Anexo reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6876 | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-1 existe un espacio vacio en el area de salchichería entre la cámara de refrigeración, muro perimetral y area de preparados, lo cual es un espacio vacío y el cual está completamente desaprovechado por lo cual ¿Se propone realizar a apertura del espacio y aprovecharla como area de preparado de salchichería para qu esta area sea aprovechada en su totalidad? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6877 | EN PLANO ES-101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN INDICA ZAPATA Z-1A Y DADO D-1A Y PLANO ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 1, EN DETALLE 2 DE ZAPATA Z-1A SE INDICA EL ARMADO DE LA ZAPATA, COTEJANDOLO CON EL PLANO ES-104 DADOS, SE OBSERVA QUE NO INIDICAN DETALLE DE ARMADO DE DADO D-1A SOLICITO SU APOYO CON LA SOLUCIÓN DE ARMADO DE DADO D-1A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6878 | En BOL-16c FUERZA AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA VENTILADORES-BA RENACIMIENTO-3806, para el área de amasijo, no indica la colocacion de los arrancadores para los equipos VI-01 y VE-02, nos apoyan si se colocaran estos o no?, ya que estan indicados en la parte inferior del mismo plano mencionado, si se instalan, se requiere toda la informacion necesaria para su correcto funcionamiento. | 2 | Se comparte boletín con la posición de los arrancadores. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 0 | 22781 | 829
6879 | Buen dia referente al plano IE 16 SISTEMA DE TIERRA de acuerdo a la base del equipo de refrigeracion Protocol cabe mencionar que no nos indica aterrizaje de la misma, sin embargo en proyectos anteriores se ha considerado su aterrizaje, nos podria ayudar si es correcto lo que nos indica proyecto o en su caso si se requiere de su aterrizamiento en caso de requerir esta oportunidad favor de compartir boletin correspondiente, saludos.. | 2 | Respecto al sistema de puesta a tierra de techumbre, el articulo 250-46 de la NOM-001-SEDE-2012 menciona “Las canalizaciones, envolventes, estructuras y partes metálicas de equipo eléctrico que no transporten normalmente corriente eléctrica, se deben mantener alejadas 1.80 metros como mínimo de los conductores de bajada de los electrodos de puesta a tierra de los pararrayos o deben unirse cuando la distancia a los conductores de bajada sea inferior a 1.80 metros”. Al existir una distancia de separación mayor que los 1.80 metros no se exige el aterrizamiento de la base con el sistema de pararrayos. | 4 | 22781 | 1402
6880 | No se cuenta con proyecto de la automatización de la unidad, favor de confirmar si los equipos serán automatizados o no, si la iluminación de piso de ventas seran automatizados o no, no se tiene proveedor, reitero o algún proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6881 | En base a los trabajos de colado de concreto de trastienda en proyecto se indica un tiempo de reposo del mismo de 28 días como lo indica el plano ALB-01 “ALBAÑILERIA EN PISOS”, se solicita autorización para colocar un acelerante en el mismo para reducir el tiempo a 15 días respetando las mismas características del concreto, ya que por temas de operación de la tienda se requiere la liberación del área lo antes posible. La contratista asegura las garantías del trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6882 | En base a los trabajos de colado de concreto de trastienda en proyecto se indica un tiempo de reposo del mismo de 28 días como lo indica el plano ALB-01 “ALBAÑILERIA EN PISOS”, se solicita autorización para colocar un acelerante en el mismo para reducir el tiempo a 15 días respetando las mismas características del concreto, ya que por temas de operación de la tienda se requiere la liberación del área lo antes posible. Esto para las próximas áreas que se van a intervenir. La contratista asegura las garantías del trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6883 | En plano CO08-DRENAJE PLUVIAL-6206 indica en detalle 6 que la descarga de B.A.P. esta arriba del regristro pero comenta EFICIENCIA OPERATIVA si no se tendra un tema legal con la autoridad debido a que estas descargas esta sobre la vialidad. Favor de confirmar si esto se considero para efectos elegales y evitar multas. | 20 |  | 2 | 91 | 41
6884 | B&B SAMS TAMPICO –Solicitud de cambio de color en faldón principal de menú de sams café. ………..22-05-23 Comentario A solicitud del área de operaciones, se nos informa realizar el remplazo del color en faldón de menú de sams café, de acuerdo a proyecto se encuentra realizado de color pure White sw 1004 , se nos solicita sustituir por blue chip ya que las letras luminosas suministrada son en color blaco. En espera de su confirmación. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6885 | Comentario Frente al pasillo de conexión de los módulos , EDC, Televentas , IDF , cctv sanitarios en conexión con el comedor de asociados , nos indica la aplicación de pintura en pasillo de color blanco de línea. Solicitamos la revisión para realizar el cambio de color blanco de línea a color bluechip , esto con la finalidad de aumentar el periodo de vida de las condicionantes físicas de la misma área. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | De acuerdo a Plano A-300 se indica pintura blue chip a una altura de 1.20 S.N.P.T y de altura 1.20 hacia lecho superior de muro pintura color blanco de linea, se debera ejecutar de acuerdo a poryecto | 1 | 22781 | 2559
6886 | Comentario En el nuevo cambio de imagen se contempla un alcance de nueva señalización en acceso de baños HM. Comentario: En el día a día de los usuarios , se pudo observar que la visibilidad a esta señalización queda obstruida por una columna que impide la visualización del mismo , por lo que solicitamos se evalué la reubicación recorriendo al lado derecho, librando la columna para alcanzar la visibilidad total para el cliente en piso de ventas. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | Adelante con la reubicacion | 8 | 22781 | 77
6887 | Buena tarde, solicito de su apoyo para dar respuesta a la solicitud por medio de store planing de verificar lo de la bajada pluvial que se tiene en proyecto ya que desagua en banqueta provocando moho, haciendo el comentario que debería de haber desagua pluvial hacia el dren principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6888 | De acuerdo a los planos A-200 Fachadas generales y A-102ª Planta de cubierta.- No indica como irían las bajadas pluviales y canalón, como cambio el material del muro a bastidor de acero y multipanel, se están colocando vigas a cada 4.00m y por la altura de cada una nos levanta la lamina existente 0.05m, por consiguiente el agua se estancaría por este tema, como aun no hay una proyecto definido de las bajadas y canalones favor de considerar esto, igual impactaría a la ubicación de paso de gato. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6889 | EN EL PLANO C-09d PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE TORMENTAS, EXISTE INCONGRUENCIA EN LOS DETALLES NÚMEROS 7 Y 8 INDICAN BANDA FLEXIBLE PVC (OJILLADA) CON ANCHO DE 191 MM (7 ½”), Y EN LAS NOTAS ARMADO DE LOSA EL NUMERO 6 INDICA LA BANDA DE PVC DE 6” DE ANCHO, PARA EL CASO DE NO COLAR MONOLITICAMENTE EL ELEMENTO. FAVOR DE INDICAR EL ANCHO DE LA BANDA QUE DEBEMOS COLOCAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6890 | Buen dia En el recorrido que tuvimos con el area de store planning se detecto una oprtunidad en las salidas de emergencias y se solicita atra vez de este rfi la colocacion de un barandal a las afueras de las salidas de puertas de emergencia esto para evitar que las personas si algun llegasen ocupar las puertas de emergencias no se vayan de frente hacia el estacionamiento ya que hay un escalon entre la banqueta y el estacionamiento y puede haber un accidente. Comparto imagen de las salidas y de donde se solicta la colocacion de este barandal | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6891 | De acuerdo al Plano A407a Anden, recibo, basura y carton II.- En detalle 2 Alzado lateral, Anden, no nos indica colocar barandal de acero a la rampa de concreto, normalmente las lleva por seguridad, favor de indicar si es correcto, o si lleva el barandal, enviar el datalle del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6892 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE05-SALIDA DE DATOS PARA CCTV EN CASETA 2 ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, ya que indica la colocación de tableros, rack aéreo y ups ya como indica plano y no muestra, si llevara o se aterrizara el up ya que no se esta contemplando con ese suministro, o quien lo suministrar, se necesitaran 4 aisladores de ¼ (manzanas), una barra PK de ¼ de 8 bornes y dos soportes de trapecio de ¼ este sería el materia que faltarían o a lo contrario no se le colocara o aterrizara el ups a tierra o dar una solución a este tema Quedo atento a sus cometarios Les mando un cordial saludo | 2 | Tal como lo describen y cÃ³mo se encuentra en el proyecto, este material es indispensable para elaborar la conexiÃ³n a tierra. | 4 | 22781 | 1402
6893 | Buenas tardes Nos podrían apoyar de favor para definir si se adiciona un nodo para la bascula ubicada en el hand-wrap station (emplayadora) en el área de carnes y pescados junto al acceso a la cámara, ya que en el plano ID-04 VOZ Y DATOS sólo considera un nodo para la bascula que se encuentra detrás de la vitrina de carnes. | 2 | Se actualiza plano ID-04 VOZ Y DATOS con el nodo para la báscula de hand-warp en carnes y pescados | 4 | 22781 | 1402
6894 | PLANO IAA4-CUADRO DE EQUIPOS, PARA LA UNIDAD DESHUMIFICADORA MENCIONA QUE SE DEBE FABRICAR BASE PARA EL MONTAJE EN CUBIERTA, SE REVISAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES LOS CUALES NO ESPECIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LA BASE Y LOS REFUERZOS. DE SU APOYO PARA ESPECIFICAR LOS DETALLES ESTRUCTURALES PARA EL MONTAJE DE LA UNIDAD DESHUMIFICADORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6895 | Con respecto al plano A103c.- Detalles de techo bases, indica elaborar una base para antena satelital mediante OR, pero no marca colocar placa antiderrapante ni rejilla irvirg, en este caso el proveedor solicito que debe tener dichas placa o rejilla, es base al esta solicitud se colocó la placa como requerimiento del proveedor, se adjunta dibujo del plano como indica proyecto, de su apoyo para envió del plano indicativo como soporte como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6896 | Buenas tardes De su apoyo para el tipo de base que debe llevar el equipo deshumidificador ya que no hay detalle de esta en proyecto solo de las UPE, y el brocal de lamina seria insuficiente para este equipo por sus dimensiones y peso de llevar base metálica favor de cargar información de esta Atento a sus comentarios saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6897 | SE INFORMA QUE LOS EQUIPOS QUE SE COLOCARAN SOBRE CUBIERTA EN ESPECIAL EL QUIPO VI-01 NO CONTEMPLA UNA BASE PARA EL EQUIPO Y EL EQUIPO EXISTENTE SOLO ESTA MONTADO SOBRE UN BROCAL (REPORTE FOTOGRÁFICO), DE IGUAL FORMA LOS EQUIPOS UPE-16 Y UPE-17 PRESENTAS DIMENSIONES MAYORES A LAS DE LAS BASES EXISTENTES POR LO CUAL SE REALIZARÁ UNA MODIFICACIÓN A LA BASE EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6898 | SE INFORMA QUE LOS EQUIPOS QUE SE COLOCARAN SOBRE CUBIERTA EN ESPECIAL EL QUIPO VI-01 NO CONTEMPLA UNA BASE PARA EL EQUIPO Y EL EQUIPO EXISTENTE SOLO ESTA MONTADO SOBRE UN BROCAL (REPORTE FOTOGRÁFICO), DE IGUAL FORMA LOS EQUIPOS UPE-16 Y UPE-17 PRESENTAS DIMENSIONES MAYORES A LAS DE LAS BASES EXISTENTES POR LO CUAL SE REALIZARÁ UNA MODIFICACIÓN A LA BASE EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6899 | Solicito de su apoyo para que nos compartan informacion de construccion de las bases de los postes ya que en proyecto no indica detalle o especificaciones al respecto sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Para dar respuesta a este RFI se carga en la carpeta de 03. Boletines El plano C-10a detalles de alumbrado exterior. En el plano original se indica que las bases son nuevas por parte de la contratista por lo que solo se incorpora el detalle. | 1 | 22781 | 2559
6900 | PLANO IE-06a-FUERZA DE AIRE 480 V PLANTA CUEBIERTA, MENCIONA LA INSTALACION DE DESCONECTADORES PARA TODOS LOS EQUIPOS, SU APOYO DEFICINIR EL TIPO DE BASE PARA LA INSTALACION DE DESCONECTADORES. | 2 | En el detalle 3 del plano IE-06a, se indica que el desconectador va en el equipo de Aire (Unidad Paquete), los desconectadores van integrados en el equipo. En caso de que el equipo no cuente con el espacio para el desconectador se deberÃ¡ considerar un soporte a base de unicanal de 4x4cm | 9 | 22781 | 1425
6901 | RFI N° 23. en los planos no nos indica las especificaciones pararealizar la base del transformador que queda ubicado a un costado del nicho de medicion, ya que llevamos la interconexin del ultimo registro de media tension hasta el transformador (interconexion del lado de media tension). nos pueden indicar las dimensiones de la base y el armado para que pueda ingresar la tuberia del registro hacia el transformador del lado de media tension? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6902 | En el proyecto de AA hace referencia que los equipos de aire deben ir en brocales mas sin en cambio se tiene el conocimiento que en el caso de las unidades lavadoras de aire estas se posicionan sobre una base. De su apoyo para confirmar si la ULA indicada en proyecto se colocara en una base como el detalle # 3 del plano IAA-5. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6903 | En seguimiento al RFI 1051609 en relacion a la unidad deshumidificadora se solicita de su apoyo para darnos los detalles constructivos de la base de estructura para el equipo mencionado ya que en experiencia en proyectos pasados este equipo no se coloca sobre brocal o directo en cubierta comunmente se coloca sobre una base de estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6904 | DANDO SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RFI 7 BASE UNIDAD DESHUMIFICADORA, VERIFICANDO LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO NO ES POSIBLE REALIZAR EL MONTAJE CON UNA BASE TIPO BROCAL, DE SU APOYO PARA EL ENVIO DE BOLETIN CON EL TIPO DE BASE Y REFUERZO A FABRICAR. | 2 | Se confirma que la base para el deshumificador es roof curb el calibre de la base para el equipo Munters, debe ser s en Cal. 14. | 4 | 22781 | 1402
6905 | Buen dia equipo proyectos, de acuerdo a proyecto se indica 3 rack, 3 condensadores (A,B,C) de refrigercion con sus bases pertinentes, el equipo de refrigeracion Kysor Warren en los planos definitivos que estan compartiendo solo traen 2 equipos (A,B) el equipo "C" no lo traen considerado, por lo que solicito nos definan si las bases se realizaran de acuerdo como marca proyecto o se ajustan a los 2 equipos (A,B) a las dimenciones que compartio el equipo de refirgeracion,hago hincapie que la base del rack "A" conforme a proyecto esta mas pequeña a lo que viene plasmado en plano compartido por el equipo de refirgercion (Plano GR2 TRAYECTORIAS), Anexo imagen de areas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6906 | CON RESPECTO A LA CIMENTACIÓN DE LA BASE PARA LOS TECNO TANQUES SEGÚN EL PLANO ES-803, SE INDICA UNA TRABE CIRCULAR PARA CADA TANQUE VERTICAL. NORMALMENTE, HEMOS CONSTRUIDO ESTAS BASES UTILIZANDO UNA LOSA DE CIMENTACIÓN RECTANGULAR ÚNICA. ESTA PRÁCTICA SE HA ADOPTADO CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES, DADO EL CONSIDERABLE PESO DE LOS TECNO TANQUES EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONTACTO. POR FAVOR, ¿PODRÍAN CONFIRMAR SI LA TRABE CIRCULAR PROPUESTA ES LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA EN TÉRMINOS DE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA? ESTO ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE CONSIDERANDO LA CARGA SIGNIFICATIVA QUE SOPORTARÁN LOS TANQUES, POR FAVOR,SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6907 | En referencia a el plano A102.2-DETALLES DE CUBIERTA-1007, en la clave 6.1 de trabajos a realizar, no se indica la colocación de las bases para las Unidades Condensadoras (Minisplit). Se envía por correo electrónico las imágenes de evidencia del estado actual de las bases, que serán retiradas una vez se instalen los nuevos equipos, como se indica en el punto 9.1 del plano DEM-06-DEMOLICIONES EN CUBIERTA-1007. Se tienen 4 equipos existentes: 2 equipos en cuarto de Sistemas por área de Recibo (un equipo sin base), 1 equipo en cuarto de Conmutadores al lado de Subgerencia y 1 equipo en Sistemas por Mezzanine Frontal. Para el IDF ubicado al lado de Prichos, se tiene contemplado equipo nuevo UC-04 IDF, pero no se tiene base ni equipo existente. Indicar si se elaborarán nuevas bases como adicional. | 2 | En plano IAA03-UBICACIÃ“N DE EQUIPOS EN CUBIERTA. se indica los siguiente. Las unidades condensadoras se deberÃ¡n instalar sobre una base de angulo nivelada y fijada a las cresta de la cubierta con abrazaderas tipo mordaza. No aplica como adicional ya que se encuentra indicado en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
6908 | Buen día. En proyecto se nos indica colocar block cara cortada en todas las fachadas hasta la altura del cerramiento, este RFI es solo para poder tener la aclaración si esto es correcto o solo se realiza en la fachada principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6909 | Buen dia Se solicita la colocacion de 4 bolardos en las cortinas de anden de descarga de camionetas y trailers ( 2 en cada cortina ) en las esquinas para la proteccion de ello. Comparto evidencia fotografica del area de donde se solicitan los bolardos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6910 | Solicitamos de su apoyo respectos al plano: BOLETÍN # 03 - DREN DE PONCHALLANTAS, ya que indica que hay un dren cercas para poder llegar o realizar su conexión y poder realizar su descarga de agua pluvial del ponchallantas, realmente en físico no hay un dren cercas o registro donde nos podremos conectar ya que nos podrían dar una solución respectos a este tema. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6911 | Buenas tardes de acuerdo a la respuesta de RFI 1040040,solicitamos de su apoyo compartir el Boletin correspondiente a la cortina que describen, asi mismo como comentario en dicha cortina normalmente se contempla postigo de acceso ya que es acceso de personal de operaciones, por lo que en otras unidades asi se han ejecutado. | 2 | Se comparte boletin, la cortina si lleva postigo | 1 | 22781 | 2559
6912 | Buena Tarde. Solícito de su apoyo para reiterar que en el pozo de visita ubicado en límite predio solo cuneta con una bomba para extraer el agua del mismo y encuentro que puede ser insuficiente, ya que en el tanque de tormentas contamos con 2 bombas de 7.5 hP y en ya mencionado pozo solo contamos con una de 7.5 hp Si en algún caso llegase a trabajar en paralelo la que está en el pozo no daría la capacidad para soportarlo. El funcionamiento de las bombas que se encuentran en el pozo devisita es paralelo y simultáneo dependiendo de la necesita | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6913 | En proyecto se indica el arrancador y desconectadores de los hornos en el muro que divide el área de amasijo y tortillería, por tema que los hornos llegaron mas grandes causa del cambio del proveedor, la botonera y desconectadores se tienen que reubicar a otro muro. Se propone cambiarlos a la mocheta donde se encuentra la ventana de servicio del área de amasijo. Favor de confirmar o indicar la nueva ubicación de la botonera y arrancadores. | 2 | El arrancador y desconectador pueden quedar en la mocheta referida ya que no interfiere con otro equipo y mobiliario ademÃ¡s de estar cerca de los hornos, favor de ubicarlos en el muro propuesto. | 9 | 22781 | 1425
6914 | BUENA NOCHE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA LA APRECIACION DE QUE EN EL AREA DE ANDEN DE RECIBO EN NUEVA OC SE TENDRA CONSIDERADO ASFALTO Y NO CONCRETO UNA OBSERVACION ES QUE EN LOS RONCEOS DE LOS NEUMATICOS DESGASTARAN EL ASFALTO AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SU AMABLE RESPUESTA | 2 | Se confirma que el pavimento que debera utilizarse en anden y patio de maniobras corresponde a pavimento de asfalto de 8cm de espesor. Consultar plano C-09, C-09a y estudio geotécnico cargados en Trirriga para revisar caracteristicas adicionales. | 1 | 22781 | 2559
6915 | RESPECTO AL PLANO DE MUROS DE CONTENCION SE TINE LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD CON LOS NIVELES EN MURO DE ONTENCION 1 SE TIENE UN DESPLANTE DEL NIVEL DE 48.00 EN MURO DE CONTENCION 7 SE TIENE UN NIVEL DE DESPLANTE DEL 49.20 HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE EN PLANO C-07 DRENAJE SANITARIO EXISTEN UN POZO DE VIISITA Y UN REGISTRO PROCEDENTES DE LA DEMASIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO CON LOS NIVELES DE ARRASTE DESDE LA 49.19 49.11 Y 49.04 SI COMPARAMOS CON LOS NIVELES DE MUROS DE CONTENCION LOS ARRASTRES DE TUBERIA ESTARIAN A LA PAR DES DEL NIVEL DE DESPLANTE DEL MURO DE CONTENCION AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA ESTA DUDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6916 | Saludos. El proyecto indica la colocación de acero inoxidable en el muro donde se instalaran las campanas, la operación solicita se coloque loseta ceramica. ¿Se realiza este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6917 | Saludos. Por parte de la operación esta solicitando el cambio de altura de plafón, el proyecto indica que este deberá de estar a 3 mts y operacion solicita se instale a 2.37 mts. ¿Que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6918 | Saludos. Por parte de la operación esta solicitando se instale un interruptor en cada extremo de la barra para una mejor operación del equipo. ¿Que procede? Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6919 | Saludos. Por parte de la operación esta solicitando la instalación para doce eliminadores de insecto en el comedor y que se revise si en cocina se requiere la instalcion de mas equipos, por que el proyecto indica la instalación de tres en cocina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6920 | Saludos. En plano CD-CUAU-A-600, La puerta de acceso al almacen marcada como E7, menciona que es existente. Cabe hacer el comentario que el cancel esta bastante dañado. ¿Se deja el cancel como indica proyecto o se cambia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6921 | Saludos. Se envia propuesta para fabricacion de base para los equipos de refrigeracion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6922 | Saludos Solicitando su apoyo con detalle para fijación de hawaiana en puertas de camara de refrigeracion, debido a que la operacion solicita la instalación de estas. Pero no se cuenta con detalle. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6923 | Buen dia equipo de proyectos, solicitando de su apoyo se nos comparta el plano C05 PLANO DE NIVELES mas a detalle marcando los niveles mas consecuentes se tienen areas que no se visualisan niveles, ejemplo de ello , patio de maniobras, mismo caso en area estacionamiento. esto repercute visualisar el nivel de piso terminado en las areas mecionadas. Esperando contar con su pronta respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6924 | De acuerdo a los planos IE-05, ILP-01, ILP-02 se interpreta que por parte de construcciones solo se ejecutara la canalización vacía para estas disciplinas de su apoyo para indicarnos si es correcta la interpretación o bien si es alcance de la contratista general el cableado de estas disciplinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6925 | RFI 2 De acuerdo al plano AA-01 PLANTA ARQUITECTONICA derivado a la simbología nos indica fabricar caja de distribución de aire fabricación, sin embargo, en el plano DEM 04 DEMOLICON EN CUBIERTA nos hace mención demolición de las unidades paquete sin tener alguna nota que se tendrán que retirar dichas cajas de distribución nos podrá confirmar si se fabricaran los Plenos o ya sea que se realice solamente mantenimiento de las mismas se los agradecería mucho. | 2 | Buen día; En plano DEM-04 en la parte de notas se indica el retiro de instalaciones obsoletas, por lo que se deberá considerar los plenos como nuevos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
6926 | Buenas tardes En el plano de paneles solares nos marca un tanque de agua con calentado, este suministro es por parte del proveedor de los paneles o es por parte de la constructora, no marca ningun detalle de por parte de quien sera suministrado Quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6927 | Referente al plano A-101 PLANTA DE MERCANCIA, a un costado de servicio a clientes, se indica una leyenda "Se deberán considerar espacio e instalación sanitaria para la colocación de cámaras de refrigeración y congelados de e-commerce a futuro". Favor de considerar si se dejarán estas preparaciones, cabe mencionar que en el plano IS-01 nos indica la instalación de tubería en esa zona. De ser así, favor de indicarnos si se dejará el colado de ese piso con foamular y secoia, considerando que es una camara de congelados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6928 | Buenos días a quien corresponda En el area de exteriores no nos marca ninguna camara de bala normalmente llevamos 1 en cada bala y en estacionamientos tambien. Nota: Por parte de GNFR si se concideraron camaras para exteriores Quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales | 2 | se comparte BO-15 CAMARAS DE BALA y BO-15a-CAMARA DE BALAS EXTERIORES, el cual se encuentra en Tririga-Crapeta -2BOLETINES, de se indica ubicaciÃ³n de las cÃ¡maras. | 4 | 22781 | 1402
6929 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo para confirmación de cambio de calibre de lámina del portón ya que en proyecto marca un calibre no apropiado para su diseño, la cual se les hizo llegar la información mediante una llamada telefónica y se adoptó por un calibre 18 lamina lisa negra. por su apoyo y comprensión gracias. | 2 | adelante con el cambio, garantizando que no tendremos afectación estructual | 9 | 22781 | 1425
6930 | Hola buenas tardes de acuerdo a las interconexiones del tablero TGN a TRAFERENCIA y de la TRANFERENCIA al TGE nos indica hacerla por medio de tuberia Pared Gruesa de 53 mm, sin embargo por cuestiones de que se ecuentran muy corto el tramo para poder hacer la maniobra en dicha canalizacion, se opto cambiar a poner charola y sobre ello llevar el cableado siendo el calibre marcado en proyecto y siendo apto para charola tipo (CT). NOTA: confrome a la vista de la UVIE nos indico infomarle este cambio y actualizarlo en el proyecto y asi mismo hacerselo llegar, esto sin tener alguna incomformidad. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6931 | Buenas tardes de acuerdo a plano A-403 E.COMMERCE el muro frente al area de servicio a clientes acceso a dicha area nos lo marca de color blanco sin embargo se informa que este muro será pintado de color verde de bodega aurrera. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6932 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo ya que tubular para los postes de protección de las casetas móviles que lleva en el perímetro se indica tubular de acero de 7 pulg. en proyecto ,pero debido a sus dimensiones marcadas no se encuentra en existencia, debido a esto solo se encuentran de 6 y 8 pulg. favor de apoyarnos para ver de cual de estas dimensiones es adecuado su colocación, esperando su confirmación muchas gracias. | 2 | se comparte vobo para usar 6' | 2 | 22781 | 41
6933 | Buena tarde. Conforme y el recorrido de hoy con EO, Diseño y SP se solicitó el cambio del diseño en acceso, vitrina caliente y mueble de servicio, tomar en cuenta las instalaciones ya instaladas en los muebles Quedo pendiente a autorización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6934 | Respecto al plano de 1037 BLT-04 AJUSTE DE FACHADA EJE D POR CORTINAS, indica cambio en los accesos y salida de clientes, colocando una viga PV-1, sobre el marco de los accesos, pero este diseño modifica la fachada ya que en esos claros marca colocar cancelería de aluminio y vidrio, por otro lado la aseguradora solicita que las fachadas conservaran su diseño original y el cambio estructural lo modifica, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6935 | De acuerdo con el listado de suministro para la alimentación principal del tablero “HB” Unidades paquete, el Interruptor PGL36120 para alimentar este, no es el indicado para su colocación, ya que no es del tipo I-LINE, se requiere el cambio de interruptor a la brevedad por un PGA36120, los trabajos de libranza ya se tienen conciliados con gerencia e iguala de unidad para la realización de este, para el día 040924, se consultó con el proveedor eléctrico y menciona que se tiene en existencia y para entrega inmediata. De su apoyo para con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6936 | RFI 8 De acuerdo al Plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR cabe mencionar que de acuerdo al tablero “A” indica tablero de sobrepones P1E42MC250C, lo cual el suministro de los interruptores se realizaron de acuerdo al tablero antes mencionado siendo atornillables, sin embargo, hago mención que el sitio se encuentra el siguiente modelo del tablero SIMEANS G4242L3225C2 teniéndose en sitio que lo interruptores son tipo enchufables por lo tanto el material suministrado de ninguna manera es adaptable al que se encuentra en sitio, por lo que solicitó el apoyo que se realice el cambio pertinente de los interruptores o en su caso realizar el cambio del tablero de acuerdo a los interruptores suministrados, como opcional derivado al tablero “A” presenta daño en la masa principalmente en los plasticos ya que no soportan adecuadecamente los interruptores termomagneticos, quedo en espera de sus comentarios. | 2 | Buen día; Buen día, efectivamente ha habido una oportunidad en el modelo del tablero "A" lo cual afecta a los interruptores suministrados para este tablero. A efectos de poder valorar oportunamente la mejor opción, nos podrían mandar evidencias del daño de la masa que presenta el tablero debido a que la visita al local se realizó hace más de un año y medio con lo cual ha podido sufrir deterioro. Saludos | 37 | 22781 | 179
6937 | buenos dias, quein corresponda. de acuerdo al plano C011 nos indica la conserva de arboles en al area de trastienda. mismos que actualmente se encuentran a una profundidar menor a al nivel de piso terminado. lo ideal seria banquear estos arboeles y subirlos al nivel de piso terminado, de lo contrario quedaran enterrados. el rfi es para solicitud de aprobacion de este banqueo o en caso contrario indicarnos que se devera realizar en esta area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6938 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se informó a personal de diseño que los trabajos a realizar referente a pintura de señalización al interior nos pide pintura epóxico-poliuretano para las franjas de 10 cm, pero en la zona no se encuentra este tipo de material por lo cual se tiene que realizar un pedido el cual tarda de 3 a 4 semanas en llegar. Se propuso usar pintura esmalte tipo tráfico en color amarillo se le informo al área de diseño por parte de Wal-Mart de la situacion y dio su aprobación la cual se le agradece, sin más que informar gracias. | 2 | ok con cambio | 0 | 22781 | 829
6939 | En el plano DEM-01a DEMOLICIÓN EN PISOS PLANTA MEZANINE, indica que en área de ludoteca y gerencia se debe realizar el retiro de alfombra o piso vinilico, sin embargo, al momento de comenzar el retiro, se encuentra piso vinilico debajo de la alfombra, el retiro del mismo no esta contemplado dentro del proyecto sin embargo se debe realizar para la preparación y reparacioen del area para posteriormente colocar del nuevo piso. Se anexa plano A-100C, DEM-01a y fotografias de piso existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6940 | De acuerdo al plano A-100C "ACABADO EN PISOS PLANTA BAJA", el proyecto desarrollador indica nuevo piso vinílico de 30.5x30.5, vynilasa color blanco con betas grises en oficinas o beige betas blancas en pasillos, sin embargo, en el área de atención a clientes, contamos con piso vinílico color rojo, similar al color de terrazo. Cabe mencionar que en los alrededores se cuenta con piso de terrazo. Favor de indicar si dentro del área se colocara piso color blanco o se tendrá que suministrar piso vinílico color rojo o en su defecto colocar piso de terrazo. Se anexa foto del existente, captura del plano en área a intervenir y plano A-100C | 2 | Consideren colocar piso terrazo, con el fin de unificar criterios con piso de ventas e interior del Ã¡rea de servicios al cliente. | 1 | 22781 | 2559
6941 | RFI No. 19 Nos informa la constructura cjdi que va a realizar el cambio de proovedor de los tanques elevados de tecnotanques por rotoplas por los problemas que han tenido con ellos acontinuacion se describe lo que les ha ocurrido Derivado de los múltiples incidentes en los proyectos de BA Caborca(Sonora), BA Soto la marina(Tamaulipas) y BA Calzada del sol(Monterrey) en los cuales en el primero los tanques elevados explotaron 2 veces y en los dos últimos también explotaron de los tanques elevados de 25000 litros, solicitó autorización de realizar el cambio de proveedor de Tecnotanques a Rotoplas ya que este segundo también esta indicado en las especificaciones de Walmart en la sección 15400 PLOMERIA. Anexo ficha técnica de tanque Rotoplas para su revisión y especificación 15400. Por lo que quedo en espera de tus comentarios y autorización para el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6942 | Buenas tardes equipo nos podrian apoyar con los planos actualizados de refrigeración ya que en el portal se encuentran cargados los del proveedor RENSA y me confirman que lo ejecutará KYSOR para conocer si hay cambios en las bases de los equipos o de alguna coladera o alimentacion. Quedo pendiente . | 2 | SE CARGÓ LA ACTUALIZACION DE PLANOS DE REFRIGERACIÓN EL PASADO 23JUN23 | 1 | 22781 | 2559
6943 | Se solicita el cambio de la puerta corrediza de facturacion por una puerta abatible ya que un asociado puede tener un accidente con el reil de la puerta corrediza al momento de salir o entrar a esta oficina y se busca evitar cual quier accidente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6944 | RFI N° 31. De acuerdo al proyecto nos indica que el acoplamiento de la tuberia de red contra incendio es roscable, a pediticon del contratista solicita autorizacion del cambio de material para que sea soldable la tuberia, esto con el fin de agilizar los trabajos y garantizar la ausencia de filtraciones. Anexo fichas tecnicas de los materiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6945 | RFI N° 26. En el diagrama unifilar "DU-01" Nos indica la tuberia que va de la salida de baja tension hacia el nicho de medición con tubo de PVC DE 91 mm. Por parte del personal de energia de Walmart esta solicitando que se reemplace la tuberia de PVC por PGG y debe ser visible (SNPT). ¿Nos pueden indicar si se realizaria este reemplazo de tuberia de PVC A PGG, asi mismo, nos pueden indicar si se generaria como un adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6946 | Uno de los polipastos que se encuentran en el área de trastienda funciona a una tensión diferente a la que marca el proyecto siendo este 220v y proyecto pide 440v ( nuestro alcance llega hasta la alimentación), el equipo quedaría fuera hasta contar con respuesta de lo que procedería. | 2 | De acuerdo a nuestra visita y el levantamiento realizado ambos montacargas están a una tensión de 440V, favor de confirmar que el montacargas mencionado, trabaje a 220V y también favor de compartirnos las fotos del dato de placas de ambos montacargas para cotejar la información. | 1 | 22781 | 2559
6947 | Dando seguimiento al RFI #18 (Faldón de salchichoneria) y de acuerdo al plano A-103 Planta de acabados generales-2895.- No indica faldones generales nuevos, se adjunta plano con ubicación de trabajos en faldones, se realizo revisión del faldón de áreas carnes, pescados y cocina express, y se noto mal anclaje a la estructura (Se adjuntan imágenes) y daño por humedad por estar expuesto al clima de la zona ya que parte del muro del eje “4” se vino abajo, por tanto se debe realizar cambio para evitar futuros accidentes por caída, se realiza cambio a nuevo el marcado en azul, favor de indicar que procede con los faldones de manera general, se adjunta plano e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6948 | Buenos días Nos podrían apoyar de favor con la trayectoria de la canalización para los electroniveles de las cisternas ya que en el plano eléctrico SE-02 CUARTO DE BOMBAS no viene considerada esta trayectoria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6949 | En referencia a los planos EM-01 SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA-1007 y IE-06 FUERZA AIRE 480V PLANTA BAJA-1007, se indica la instalación de sensores de temperatura. En el plano EM-01 SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA-1007, se indica como alcance del proveedor de Energía y Ahorrro la canalización de tubería conduit (16 mm) y sensores de temperatura que de acuerdo a nota 1.0 se instala a una altura en columna de 2.10 m. En el plano IE-06 FUERZA AIRE 480V PLANTA BAJA-1007, se indica como alcance de la Contratista la canalización de tuberia guiada (pared gruesa 21 mm) para los sensores de temperatura y altura en columna de 2.00 m. Indicar si son diferentes tipos de sensores de temperatura, que tipo de tuberia (pared delgada o gruesa) y medida se instalará. Así mismo, de quien será el alcance de la canalización, en caso de ser la misma. | 2 | lo indicado en plano EM-01 SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA-1007 son alcances del proveedor de ahorro de energia. Lo indicado en plano IE-06 FUERZA AIRE 480V PLANTA BAJA-1007 es a cargo de la contratista. | 4 | 22781 | 1402
6950 | Buen día. Revisando el proyecto nos percatamos que se nos indica colocar canastillas a cada 1.50mt para poder realizar los colados sobre el estacionamiento lo cuál a nuestra opinion se ecuentran con poca distancia de separación. Por lo cuál nuestra propuesta seria colocarlas a una distancia de 3.00 mt a 4.50 mt cambiando la modulación para colocar los refuerzos realizandolos de forma longitudinal. Quedamos en espera de sus comentarios indicandonos la forma de realizar los trabajos. | 2 | CONFORME A COMENTARIOS DEL GEOTECNISTA.EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SE PODRÁ OMITIR EL USO DE CANASTILLAS. | 1 | 22781 | 2559
6951 | Buen dia a solictud de tienda se requiere cancelar la mocheta de muro para la colocacion de la hawaiana donde se encuentra el paso peatonal ya que requieren que por operación ese muro quede abierto para el paso del monta cargas asi como la cancelacion de bolardos ya que se requiere que pase el monta cargas a los racks de perecederos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6952 | RFI N° 27. De acuerdo al RFI N° 16 se envia ficha tecnica de la planta de emergencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6953 | RFI N° 29. Respondiendo al RFI N° 27, aun no se suministra el equipo | 10 |  | 2 | 25 | 41
6954 | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, este es un RFI informativo sobre las actividades realizadas en sitio, con referencia a la construcción de cárcamo y bombas para drenaje de comedor principal, de acuerdo a boletín compartido por ustedes.Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6955 | De acuerdo al proyecto nos indica que se contara con un área denomina piso de operación 100 (A-101 Planta general operativa) nos podrían indicar como se tiene considerada la actividad para la carga y descarga en esta zona en específico ya que no hay detalles específicos para la colocación de la rampa eléctrica (desconocemos tipo y modelo de rampa) que indica el plano A-600 Tabla de acabados. En el plano A-104ª Planta general de pisos indican que en esta área llevara una charola de concreto para rampa hidráulica más sin en cambio en la especificación constructiva para esta charola se encuentra en el plano A-401 Planta cortes y elevaciones únicamente da las dimensiones de la charola nos podrían indicar materiales y detalles específicos para la conformación de esta charola recordando que en esta área por debajo del firme se encuentra hueco ya que hay un sistema colector existente. Así mis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6956 | Saludos. Se informa que se realizará una modificación para adecuar las bases para el tanque de gas de 5000 lts de acuerdo a la guía mecánica que envío el proveedor del mismo. Adjunto ficha técnica con las medidas solicitadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6957 | EXISTE LA DUDA RESPECTO AL PLANO A409A DONDE NOS MENCIONA QUE EL ACABADO SERA LOSETA CERAMICA INTERCERAMICA MODELO PEWTER LINEA METALLIC, COLOR BLANCO, EN UNOS PROYECTOS SE ESTA UTILIZANDO EL ASTRATO BLANCO CON BOQUILLA GRIS COMO LO MENCIONA LAS ESPECIFICACIONES ACTUALIZADAS. QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS | 2 | Conforme a Especificaciones walmart vigentes seccion 09310 se idnica para muros: Marca: Porcelanite Modelo: Andes PlusFormato: 20x30cm Color: Blanco. Para Pisos Marca: InterceramicModelo: Metallic Pewter Formato: 40 x 40 cm Color: Gris, en esta misma seccion tambien se tiene la opcion de astratto blanco para los muros y Porcelanite modelo AIX para los pisos | 1 | 22781 | 2559
6958 | En el área del walking cooler en la parte que colinda con el muro poligonal queda un espacio en recorridos con gerencia de tienda solicitan cerrar dicho espacio; de su apoyo para indicarnos si se procede con la solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6959 | Buenos días Nos podrían apoyar para saber cual será el procedimiento constructivo correcto y apropiado de acuerdo al tema de la chimenea del área de amasijo ya que en la ficha técnica nos indica que la salida de vapores sale al exterior, pero de acuerdo al plano IAA5a (aire lavado detalles 2) DET-26 Croquis básico de instalación de chimenea, nos indica que se corta en la loza. Se adjuntan los archivos del plano y la ficha técnica. | 2 | Se hace mención que de acuerdo con los comentarios del especialista de aire, la chimenea de condensados puede quedar al interior de amasijo, como se indica en el CDP-05 Acondicionamiento de Aire apartado 8.11 Chimeneas donde menciona la aplicación de la CI-13-053 de chimeneas en sótano, para drenar los condensados de vapor con la trampa de condensados que se indica en la CI, este detalle se compartió como parte de la respuesta del RFI - Walmart Express - BARRILACO (RM 2023) - 1044434 - 0 - RFI MODIFICACION DE CHIMENEAS DE VAPOR EN AMASIJO, contestado el 28.11.23Siempre será recomendable que los vapores se puedan trasladar hacia afuera del amasijo, pero en esta tienda se puede aplicar la opción de la trampa de condensados, favor de verificar en campo la dimensión de la trampa contra los recorridos de chimeneas y aplicar la solución más favorable para la tienda.(Se adjunta CI de apoyo- en la carpeta interioresInst Acondicionamiento de Aire) | 1 | 22781 | 2559
6960 | De acuerdo con proyecto (ES-100 rampas de anden) indica reubicar la rampa existente hacia un costado cerca del muro poligonal así mismo indica (ES-101 muros de contención) realizar muros de contención siendo la profundidad de la zapata de dicho muro la de menor dimensión de 1.25 mts y la de mayor dimensión de 1.85 mts. Mas sin en cambio se encontró en sitio que en el eje A sobre los ejes del 1 al 6 que es donde se requiere posicionar la rampa la cimentación existente cuenta con unas zapatas aisladas con una medida de 1.20 mts así mismo se observa mampostería corrida con un espesor de 70 cm; lo cual no permitiría realizar la cimentación con las dimensiones indicadas en proyecto. Como una posible solución para poder llevar acabo las actividades para la rampa seria recorrer la cimentación propuesta por proyectos ocupando el pasillo propuesto de circulación (proyecto indica 1.05 cm de espac | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6961 | Buen día, con relación a los trabajos realizados en terraza y referente a la cimentación de la velaria, se manda propuesta realizada por el proveedor de la misma con las interferencias encontradas en sitio y si es viable para su validación yo comentarios al respecto. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6962 | De acuerdo a Boletín 26a Despensa a tu casa nos indica colocar los contactos en los circuitos 41LB y 32LB, pero el boletín 17 reflectores nos indica el mismo circuito 41LB y ya no se encuentran espacios en el tablero para los reflectores, de su autorización por parte de ustedes es que si se puede anexar al tablero "M" circuito 9?, o en su caso darnos una solucion a este tema. | 2 | Si es factible la conexión al tablero "M", circuito 9, favor de realizar la conexión en ese tablero con el termomagnético indicado en plano. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
6963 | Buen día. El proyecto nos menciona realizar una cisterna de concreto para colocar un rotoplas, el gerente de construcciones nos solicita este RFI para eliminar el rotoplas señalado, dando referencia a a obra Sam´s Huinala. Quedo atento a la deficinicion de lo comentado, para realizar la ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6964 | Buen día. Revisando el proyecto encontramos una discrepancia en lo siguiente, la mecanica de suelos nos indica realizar la cimentacion de las columnas aisladas centrales a un desplantandolas a 1.50mts con un ancho minimo de 2.5 a 3.0 mts y las columnas perimetrales a un desplante de 1.50 mts y de ancho 1.20mts, El proyecto en el plano de ES-101 Nos indica el desplante de columnas centrales de 1.0 mts y el ancho de 2.30 mts y para las perimetrales nos inidca un desplante de 1.0, 1.80 y 2.00mts Cuál es la referencia que debemos seguir.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6965 | De acuerdo al plano GIS01 INSTALACION SANITARIA DE ABARROTES nos indica instalacion de coladera tipo tyler a unos aproximadamente a 1.30 paralela a la puerta aaceso de despachador de panadera area de amasijo , no podrian ayudar si esta coladera esta ubicada correctamente o se requiere recorrer hacia el acceso a despachador de panaderia | 2 | La coladera deberá correrse al acceso del despachador de panedería, a 15cm del paño del vano de acceso hacia el interior del departamento. Ver plano A100 Planta arquitectónica, para ubicación. | 1 | 22781 | 2559
6966 | De acuerdo al Plano IS-01 Instalación sanitaria red general - Indica colocar coladera C3 (UP401) para limpieza, aun lado de la amasadora, normalmente él cuenta litros del enfriador de agua requiere una coladera no indicada en proyecto, se tendría que colocar una desagua hacia dicha coladera de limpieza para el cuenta litros o se cambia a coladera C2 (Condensados)? La otra opción es que se coloque otra tubería específica para el desagüe del cuenta litros, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6967 | Hola buenos dias de acuerdo al plano IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL referente en el area de bascula en recibo nrmalmente en proyecto anteriores se ha instalado una coladera de limpieza por lo que en el plano antes mencionado no la indica, nos podrian ayudar si se reqquiere o se omite, en su caso si se requiere de su apoyo proporcionar boletin correspondiente, saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6968 | De acuerdo al plano GIS01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES en el area de carnes nos indica una coladera tipo TYLER sin embargo esta como observacion esta coladera seria innecesaria ya que nos indica otra coladera del mismo tipo en acceso a Carnes, no podrian ayudar si se ejecutara como lo indican en el plano. | 2 | Las coladeras de limpieza, tanto de la cámara de refrigeración como la salida del departamento, deberán colocarse como lo indica el proyecto, dado que asi se solicita en la guía mecánica (GP08 CARNES). | 1 | 22781 | 2559
6969 | De acuerdo al planos IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL refernete al area de maquinas de hielo por solictud de operadora o por proyectos anteriores requieren de una coladera limpieza, ya que en el proyecto no la indica, nos podrian ayudar con sus comentarios si se requiere de lo antes mencionado, si en caso sea necesario compartirnos boletin correspondiente porfavor, saludos. | 2 | C07 - INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR: Se adiciona línea de descarga sanitaria de refrigerador de hielos a registro sanitario exterior RS06. IS01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL: Se adiciona coladera mca pisa universal mod. UP-230 y línea de descarga sanitaria de refrigerador de hielos a registro sanitario exterior RS06. | 1 | 22781 | 2559
6970 | De acuerdo al plano DEM-01 "Demoliciones en pisos planta baja" el proyecto del desarrollo indica que se realizara retiro de piso epoxico para la posterior colocación de klinker, en el area del pasillo de tortilleria-cocina atras de las vitrinas de pasteles se encuetra piso de terrazo. Favor de indicar si se tendra que retirar el terrazo para la colocaion del klinker o se quedara el existente. Se naexa foto de el area. | 2 | De acuerdo a lo indicado en Proyecto se tiene que retirar el piso terrazo y colocar el piso klinker en la zona a la que hacen referencia. Sin embargo dicha Ã¡rea ya no es de preparado, por lo que proponemos respetar el terrazo y realizar los trabajos de empate entre ambos materiales para evitar desniveles. | 1 | 22781 | 2559
6971 | De acuerdo al plano A-100C ACABADO EN PISOS PLANTA BAJA el proyecto no contempla alcance de reparación de piso dentro de las cámaras de refrigeración, sin embargo, dentro de la cámara de refrigeración se cuenta con el piso en mal estado, cabe señalar que gerencia indica que el daño fue producto de pruebas que se realizaron a las trampas de grasas.Favor de indicar si se debe realizar la reparación dentro del espacio y si es así las especificaciones del mismo, se anexa una foto del estado actual del piso dentro de la cámara de refrigeración y la ubicación del mismo. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6972 | En base a la colocación de klinker en área de carnicería, en el proyecto desarrollador se indica la colocación de un ángulo de 2"x2" cal. 14 para la protección de las vitrinas, sin embargo el sardinel se encuentra despegado de la vitrina 5 cm y para empatar contamos con una altura de 15 cm. Se anexa foto. favor de indicar si la Z de acero se conservará en lugar del ángulo o se colocara el ángulo como lo marca el proyecto, plano A-100C. En base al detalle 2 Se indica la colocación de klinker hacía piso de ventas, sin embargo, el espacio para poder maniobrar es muy pequeño y se encuentran instalaciones eléctricas e hidráulicas para la alimentación de la vitrina, favor de indicar cual seria la solución para dar la vuelta hacia piso de ventas. Se anexan fotos del área y detalle 2 del plano A-100C. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6973 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, con respecto a pintura de los postes de protección (bolardos), en plano A-101f PLANO DE RUTA DE EVACUACIONES - HUB TAPACHULA – 6550 se especifica colocación de pintura de esmalte amarilla cromo, recubrimiento en todo el poste, lo cual se confirmó con personal de diseño al respecto del recubrimiento ya sea total o solo una franja color amarilla en los bolardos, a lo que ellos confirman Van todos amarillos, considerando las características de los postes que se utilizan en exteriores de los CEDIS. | 2 | recibiso y aprobado saludos | 0 | 22781 | 829
6974 | Solicitamos de su apoyo respecto a la colocación de transformado tipo seco 15kva ya que en plano eléctricos un indica su instalación ya que la memoria descriptiva si lo indica en el cuarto de bascula nos podría apoyar con detalles o plano ya que no se indica si se cambiaria el cableado existente o se dejaría tal como esta y nada más colocar el trasformador, su apoyo para dar de talles y proporcionar planos al igual manera del UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA DE 5 KVA EN 220127 VOLTS, 3F, 4H, 60Hz. No se tiene detalles de su conexión si se cambiario cable existente por nuevo o nada más se quitaría el existente y se montaría por el nuevo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6975 | En la zona de las tarjas como se sabe se colocan las bolsas de jabón liquido para desinfectar los objetos de trabajo pero no existe algún detalle de la alimentación que ocupan las bolsas de jabón y donde sean colocadas si se debe considerar algún refuerzo en el muro para colocar su soporte. Se puede compartir algún detalle del arreglo para la alimentación del agua que llega alas bolsas de jabón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6976 | de acuerdo al plano C14-c, No indica color de la mallasombras ni es especificacion, favor de indicar que color va en las mallasombras | 2 | Conforme a las especificaciones walmart se indica color blanco | 1 | 22781 | 2559
6977 | De acuerdo al Plano A-500b Plano de mobiliario III - En el mueble de atencion al clientes en los alzados indica aplicar terminado laminado plastico, por el exterior del mueble, en color verde, pero en la tabla en la letra C marca cubierta de laminado plastico, Mca. Ralph Wilson, Mod. Platinum D315-60 o bien formaica Mod. flokstone 927 58, mismos que son de tono gris, favor de indicar que tono y acabado se debe usar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6978 | EN PLANO ES-601 5(PLACA BASE PBA-2), SE APRECIA QUE LA COLUMNA ESTA DESFASADA DEL EJE PRINCIPAL, PERO ES EL UNICO DETALLE QUE LO INDICA DE ESTA FORMA, YA QUE TANTO PLANTAS COMO EL DETALLE DE PLACA BASE PBA-4 QUE CORRESPONDE AL MISMO EJE NO SE ENCUENTRA DESFASADO, SE CORRIGE POSICION DE COLUMNA. EN EL MISMO PLANO PLACA PBA-4 FALTA COTA DE REFERENCIA ENTRE EJE Y BARRENOS, SOLO SERIA AGREGARLO. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6979 | De acuerdo al Plano A 100- Planta General Arquitectónica. - Indica columna en el eje "B" y "10", en el vano del andén va una cortina enrollable HIRESA 600, dicho vano está a 30cm de la columna, ya que la cortina cuenta con una guarda que sobresale el vano podría interferir con la columna, me indican que procede. | 2 | Favor de compartir ficha tecnica de la cortina que será suministrada ya que de acuerdo a modelo no debe exisitir interferencia | 1 | 22781 | 2559
6980 | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, este es un RFI informativo sobre las actividades realizadas en sitio, se hace complemento de órdenes de cambio en comedor BAE.Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6981 | Buen dia nos podria ayudar con el complemento de los planos de instalaciones especiales de alarmas hace falta el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION | 2 | Se comparte plano complemento solicitado | 10 | 22781 | 3
6982 | De acuerdo a las eficiencias realizas al proyecto se retiró el alcance de concreto lanzado para los taludes perimetrales de la tienda y se sustituye por geotextil, derivado de lo anterior se solicita de su apoyo para reevaluar la propuesta ya que en la parte superior de talud en zona norte se tiene colindancia con una propiedad privada (Casa) que en un futuro por las lluvias que se puedan presentar, puedan generar una afectación por deslave. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6983 | Se informa de las condiciones actuales de cortina enrollable, rampa niveladora, kit de bumper para anden de carga y descarga de tráiler, favor de considera su cambio ya que la rampa se observa muy desgastada se espera resolución de dictamen, de igual manera el kit de bumper para tráiler no indica proyecto su cambio y tampoco de la cortina enrollable y esta no es suministro de la contratista, se adjunta imágenes y plano de ubicación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6984 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se le pide el apoyo para la terminal de línea de Telmex ya que no hay línea libre disponible comento un personal de Telmex que realizo una visita al predio. Dicho personal propone una terminal de fibra óptica debido que la cometida más cercana tiene una distancia mayor a 1.7 km. esperando su respuesta muchas gracias. | 2 | Se revisa internamente y se comparte en breve la solucion | 9 | 22781 | 1425
6985 | Buen día, se requiere la ubicación y altura de la cam-fisher en área de self checkout y la ubicación final para el grabador por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6986 | EN EL PLANO ES-405 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA 2, SE INDICA EL DETALLE "CONEXIÓN CXP-5", PERO LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A LAS CONCIDERACIONES DEL PLANO CON REVISION 0, POR LO QUE SE NECESITÓ HACER UN AJUSTE EN LAS MEDIDAS DE LAS PLACAS, ADICIONAL A ELLO SE AJUSTA LA SEPARACION ENTRE BARRENOS PARA NO TENER PERCANCES AL MOMENTO DE COLOCAR LA TORNILLERIA EN CAMPO. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DE REPORTE MAS ESPECIFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6987 | EN PLANO ES-405 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA 2, SE INDICA EL DETALLE "CONEXIÓN CXP-4", PERO LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A LAS CONCIDERACIONES DEL PLANO CON REVISION 0, POR LO QUE SE NECESITÓ HACER UN AJUSTE EN LAS MEDIDAS DE LAS PLACAS, ADICIONAL A ELLO SE AJUSTA LA SEPARACION ENTRE BARRENOS PARA NO TENER PERCANCES AL MOMENTO DE COLOCAR LA TORNILLERIA EN CAMPO. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6988 | En los planos de IE-06 se indica solamente un des conectador al cual se conectará con el cable stabiloy ¿se conecta directamente al des conectador de los equipos y dejando sin uso los des conectadores suministrados, o se conectan al desconectador suministrado y de ahí al desconectador del equipo? Favor de indicar con que cable se conectara al equipo, el mismo stabiloy o su equivalente en cobre | 2 | Si a sitio llegaron los equipos de aire con desconectador, el alimentador indicado en proyecto debe rematar directamente al desconectador del equipo de aire. | 9 | 22781 | 1425
6989 | Buen dia equipo de proyectos, De acuerdo a la conexión con el joist-columna vemos que no es posible atornillar la columna tipo HSS debido a que estas llevan placa-tapa y no es posible atornillar hacia el otro extremo, nosotros proponemos que únicamente los joist puntales sean soldados en sus apoyos con el fin de dar solución a este punto, espero sus comentarios, Quedo atento a su pronta respuesta saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6990 | solicito de su apoyo referente a nuestro proyecto de la PTAR ES-02 CARCAMO DE AGUA RESIDUAL, la salida de demasías se tiene indicada en el cárcamo de agua residual, el proveedor de la PTAR solicita de considere que la demasía se considere de la celda de agua tratada, por lo cual se requiere realizar un paso de la celda de agua residual a la conexión de demasías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6991 | Buenos días Nos podrían apoyar de favor para saber a dónde se conectará la salida de la tubería hidráulica del Retrolavado ya que en los planos HCM-01 CUARTO DE BOMBAS AGUA FRIA Y HCM-02 CUARTO DE BOMBAS ISOMETRICO GENERAL no indica a donde será conectada la salida de la tubería hidráulica del retrolavado y sólo se trae considerada una coladera C6 en cuarto de bombas en el área donde se encuentran los filtros de acuerdo al plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARA RED GENERAL EN SOTANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6992 | Con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo ya que se ha encontrado un detalle, En proyecto indica la conexión de tubería eléctrica para unidades móviles, lo cual debe ser de tubo conduit pared delgada galvanizada en este caso la tubería es rígida y como las oficinas son móviles pueden llegar a tener un desacoplamiento del tubo en el remate originando a un futuro el degollamiento de los alimentadores, por lo que la contratista recomienda la colocación de tubería flexible licuatite para exterior. Se anexa reporte fotografico. | 2 | si adelante | 2 | 22781 | 41
6993 | Buen dia de acuerdo al plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES en el detalle 6 nos indica tuberia aparente lo corresponde del tranformador hacia el tablero general y PCI igualmente indicado en la cedula del cableado nos podrian confirmar si es correcto lo indicado en el plano ya que normalmente esta canalizacion se mete bajo piso, quedamso atento a sus comentarios. saludos | 2 | Es correcta la especificación, por lo cual se deberá de ejecutar como se indica en el plano IE-10 Alimentadores generales: Para la alimentación del trasformador hacia el tablero general se esta considerando aparente con tubería P.G.G. la cual esta aprobada por la NOM-001-SEDE-2012 articulo 342-10(a) para uso en exterior, para el alimentador del sistema contra incendios se está proponiendo aparente con tubería P.G.G. del trasformador hacia el interruptor principal del sistema contra incendios y a la salida del interruptor principal debe de ser por piso con tubería de P.V.C. encofrado como lo indica en las cedulas de cableado. | 1 | 22781 | 2559
6994 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula,selepide el apoyo a construcciones y diseño su confirmación para la utilización de un solo registros para CCTV y eléctricos ya que en su visita nos indica que no es necesario añadir otro por lo que nos iban a enviar su confirmación mediante un RFI, cabe mencionar que este tema se envió en el primer RFI haciendo la pregunta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6995 | Solicito de su apoyo para confirmar el plano de conjunto definitivo para exteriores, ya que en los planos eléctricos de exteriores C10D-ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONIA, se reubico la ubicación del trasformador, y se cancelaron cajones de estacionamiento, también en este plano las jardineras de los accesos cuentan con mas área.Favor de indicar cual plano rige. | 2 | El plano de conjunto definitivo es el correspondiente a la OC-4 C03 Planta de conjunto-4745 cargado en tririga el 27 de junio de 2022. Así mismo, el plano a considerar para la Acometida eléctrica es el C-C10 ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TELEFONIA-4745, cargado en tririga el 27 de junio de 2022. | 9 | 22781 | 1425
6996 | En planta de tratamiento PTAR por proyecto sólo nos pide una alimentación a 440V y no se contemplan alcances en dicha áreea, personal de Mantenimiento de tienda nos indica que se necesita de una alimentación 127V para el buen funcionamiento de ésta, la cuál no se encuentra dentro de nuestro alcance. | 2 | Favor de indicarnos si solo se requiere alimentar una salida monofásica, o si requieren una salida trifásica para el área de PTAR. | 1 | 22781 | 2559
6997 | REFERENTE A LOS TRABAJOS ELECTRICO EN PLANO IE-02 PARA INSTALACION DE CONTACTOS, SE INFORMA QUE SE HA COLOCADO EL CONTACTO PARA LA VITRINA DE PALETAS COMO SE INDICA EN PROYECTO; A LA ENTRGA DE LA PREPOSECION EL PERSONAL DE STORE PLANNING SOLICITA QUE SE RETIRE EL CONTACTO, YA QUE MENCIONAN QUE EL CONTACTO NO DEBERIA ESTAR DETRAS DE LA GONDOLA, POR QUE NO SE PUEDE CONECTAR LA CLAVIJA DE LA VITRINA DE PALETAS, ENTONCES LA PREGUNTA ES, ¿SE RETIRA ESTE CONTACTO?, AL SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA DE RETIRAR EL CONTACTO Y REUBICARLO; ESTE TRABAJO SERA UN ADICIONAL. SE ANEXA FOTO DE LA POSICION ACTUAL COMO SE INDICA EN PROYECTO | 2 | Buen dia Se tiene que reubicar el contacto ya sea en el canto del muro o por el interior de este; pero que quede lo mas cercano a la esquina del muro ya que el cable del refri de paletas no es muy largo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
6998 | Se solicita que en el area de farmacia se coloque un contacto de 125 v para la alimentacion del frigobar que en el proyecto no viene considerado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
6999 | En plano ID-01 GUIA DE ENERGIA REGULADA no traemos indicado ningún contacto regulado a 127v dentro del EDC-01 el cual es solicitado por personal del sistema de automatización para energizar las tarjetas de control. Favor de indicar el circuito, canalizado y diámetro de conductores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7000 | BUEN DÍA CON RELACION A LOS CONTACTOS DE SERVICIOS UBICADOS EN LAS CAMARAS DE PISO DE VENTAS (REFRIGERADOS Y CONGELADOS) CONTAMOS CON UN CONTACTOS DE SERVICIOS A UNA ALTURA DE 40 CM S.N.P.T. FAVOR DE CONFIRMAR SI PODEMOS SUBIR LA ALTURA PARA EVITAR UN ACCIDENTE CON UN NIÑO O PERSONA | 2 | Respuesta: Los contactos que mencionan están con respectos a lo estipulado a guías mecánicas las cuales deberán de ir a una altura de 40 CM S.N.P.T. si se desea mover estos contactos la decisión la deberán de tomar la gerencia de la tienda en conjunto con el supervisor de obra quedando bajo su completa y absoluta responsabilidad, aprobados previamente por eficiencia operativa. | 4 | 22781 | 1402
7001 | El area de store planinng solicita 2 contactos adicionales en el comedor enfrente de la estufa para sus operaciones de la operadora | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7002 | Buenos días En el plano IE- CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS no viene considerada la alimentación para las nuevas cortinas y las nuevas puertas automáticas, nos podrían apoyar para saber la trayectoria, cedula de la canalización y cableado para la alimentación, el tablero y circuito al cual deben ser conectados las cortinas (entrada y salida de clientes) y de las dos puertas automáticas (entrada y salida de clientes). Adjunto fichas técnicas de las cortinas y de las puertas automáticas. | 2 | Se comparte plano IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS actualizado en carpeta interores Inst electrica | 4 | 22781 | 1402
7003 | Aun no se cuenta con la actualizacion del proyecto para los contactos regulados, se informa que solo llegaron 2 ups que se encuentran en el cuarto de smart, en el EDC1 que esta en linea de cajas no se cuenta con prepararcion para los contactos regulados, no se tiene de donde se alimentaran, favor de compartir como se ligaran a la alimentacion de trastienda el cuarto de smart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7004 | De acuerdo al plano C05a contencion de suelo cemento nos indican las secciones de las contenciónes pero también nos indica que se complementa con la mecánica de suelos, revisando la mecánica de suelos nos menciona que las contenciónes serán de suelo cemento, pero no nos queda claro si son todas las contenciónes o hay alguna que sea construida de algún otro materia como suelo cemento o concreto armado. Favor de aclarar este punto. | 2 | SE CONFIRMA QUE TODOS LOS MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES SON DE SUELO CEMENTO FLUIDO, VER GEOMETRIA EN PLANO C05a.ASI MISMO SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO INDICADOS EN LOS PLANOS C-09d - PLANTA Y DETALLES DE MUROS DE CONTENCION C-09e - COMPLEMENTARIO DE MUROS DE CONTENCION IMPORTANTE. CONSIDERAR QUE EL 03 DE JULIO SE LIBERA UNA ACTUALIZACIÓN DE EXTERIORES | 1 | 22781 | 2559
7005 | Buen dia. Este RFI es para informar que se siguen presentando goteras en piso de ventas, como se indica en planos se cardeo y aplico sello en desviadores, brocales etc. Tambien se engargoló la lámina a 180 en las áreas donde se realizó el cambio de la misma, esto por solicitud de conservación, pensando que se iban a eliminar las goteras. Se realizó nuevamente un recorrido con la contratista y el laminero especialista para ver cual es la problematica y se detecta que el condensado de las UP es mayor, incluso los brocales presentan daños por la corrosión, generando que el agua entre por ahí y se genere la gotera, en un rfi anterior indica que solo se coloque una lámina tipo flashing pero esto no ayuda en nada. Agradezco se nos indique si se realizará el cambio de todos los brocales generando un adicional para la contratista,ya que de lo contrario, no se va a liberar el acta de entrega de l | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7006 | Buen dia equipo proyectos, solicito de su apoyo con la confirmacion si esta cortina enrollable marcada en area de comedor dando al exterior en proyecto se coloca. esperando contar con su pronta respuesta, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7007 | Buen día. Revisando el proyecto nos percatamos que no se contemplo la cortina enrrollable que se encuentra sobre la salidad de pickup como en los nuevo prototipos se ha estado considerando. favor de indicarnos si se colocara y de ser afirmativa la respuesta, solicito de su apoyo para poder enviarnos algun detalle de la misma para su correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7008 | De acuerdo al plano general indica que para el acceso MG se esta considerando acceso frontal y lateral pero en el plano A-601 Tabla de puertas solo consideran 2 puertas. De su apoyo para ratificar si en este acceso solo se considerara un solo lado de caso contratio si se considerara acceso tanto frontal como lateral; proporcionar plano donde se especifique la ubicacion de cada puerta, cortina o cancel segun sea el caso. | 2 | SE CONFIRMA QUE PARA EL PORTICO DE ACCESO-MG SE TRAEN 2 PUERTAS ABATIBLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MURO DIAGONAL, ASI MISMO SE CONSIDERAN 4 CORTILLAS ENRROLLABLES (2 EN CADA LADO) TAL Y COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS : A401b PORTICO DE ACCESO MG 1012390 A401c CORTES Y ELEVACIONES PORTICO DE ACCESO MG 1012390 A401d CORTES Y ELEVACIONES PORTICO DE ACCESO MG II 1012390 MODELO RVT DE PROYECTO INTERIOR | 1 | 22781 | 2559
7009 | Buena tarde. A quein corresponda por este medio se le ago llegar la siguiente duda del proyecto deacuerdo a los planos de aire acondicionado no contamos con cortinas en el area de recibo normalmente si se suministran y se instalan ¿se omitira esto deacuerdo al proyecto? o´ ¿se solicitar el suministro para instala? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7010 | El plano IE-06b indica que las cortinas de aires nuevas en los accesos de cámaras de refrigeración quedan conectadas a los desconectadores nuevos en vez de estar conectados al sistema de refrigeración ¿Estas cortinas de aire quedaran encendidas todo el tiempo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7011 | De acuerdo al plano WE La Marina.- indica colocar 6 cortinas para accesos a cámaras de refrigeración y 6 para accesos a clientes y asociados, en suministros llegaron 9 cortinas de aires modelo CAS-60, de acuerdo a lo existente en cámaras de refrigeración se adjunta modelos y capacidades, no coincide con las de suministro, y de los equipos de inyección y extracción llegaron 10, según proyecto son 12, el VE-05 llego doble, favor de indicar si es correcto lo que llego o si implica un cambio en los modelos de equipos, se adjunta planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7012 | De acuerdo al Plano C03 Planta de conjunto y C10 Acometida Eléctrica y telefónica - Indica cambio de tanque de agua a cisterna con 2 celdas y cuarto de bombas, de acuerdo a proyecto original hay interferencia de ingenierías con la acometida eléctrica de que va del transformador al poste de CFE, de igual forma se empalma con la tubería que desfogue del cárcamo pluvial, favor de indicar como proceder. | 2 | Se comparte información | 0 | 22781 | 829
7013 | A quien corresponda. Por este medio se informa lo siguiente, actualmente se tiene un plano de conecciones de bombas para tanque de tormenta. las bombas se encuentran conectadas en "Y" .50 cm de la salida de las bombas y asi mismo se tie conectadas las valvulas . en caso de algun mantenimiento o arrelgo de las bombas, estas no podran ser desconectadas con factivilidad. por lo cual se propone lo siguiente. por eficiencia en caso de requerirse desmontar una bomba por falla tienen que instalar una válvula de sierre en cada una para que la otra quede en funcionamiento y por factibilidad de desmontaje se pondrá en un registro fabricado en obra para dejar el cuadro de válvulas anexamos arreglo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7014 | REVISANDO PLANO C05 QUE EMITIERON COMO RESPUESTA DE RFI-ID-1041819, DE SOLUCION PARA NIVELES DE MURO DE CONTENCIÓN CON TALUD COLINDANTE HACIA EJE D DE TEINDA INDICA CONCRETO LANZADO SOBRE TALUD SU APOYO CON LA ESPECIFICACIÓN DE CONCRETO LANZADO Y SI LLEVA ALGUN REFUERZO SOBRE TALUD, PORQUE EL RELLENO DE TERRENO DE TALUD DE PREDIO COLINDANTE ES CON TIERRA NEGRA NO SE VE MEJORADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7015 | De acuerdo a plano DEM06-DESMONTAJES EN CUBIERTA-3907 el cual indica con nota 21.1 Desmontaje y retiro de caseta fuera de servicio al final de la nota indica que se deberá considerar todo lo necesario para la ejecución de la demoliciones , esto crea duda ya que esta base de concreto aproximadamente de más de 60 cm más una base de equipo de 10 cm más seria lo que se tendría que demoler pero esto debido a los impactos pueden ocasionar daño en la losa existente se adjuntan imágenes en pestaña de notas y documentos se adjuntan fotos de referencia para una mayor comprensión. ¿Por eso se propone conservar la ubicación de esta base de concreto y en esta area realizar el cuarto nuevo con la posición de la base existente para evitar fracturas o posibles daños en la losa existente por los equipos para demolición de base de concreto? Cabe mencionar que de acuerdo a plano CON02-CONTRASTE DE CUBIERTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7016 | Retomando el RFI previamente enviado Con respecto a la tubería sanitaria en el area de salchichoneria, se solicita nuevamente la revisión de esta propuesta ya que de acuerdo a plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-3907 el recorrido que proponen por el interior desde el area nueva de salchichoneria hasta el arrea de amasijo es un tiro de 34 mts con una pendiente de 1.5% es lo cual se vuelve una distancia de 50 cms con respecto al nivel de arranque que es el area de salchichoneria. Lo que se pretende al realizar el cambio de trayectoria para la descarga no solo es el ahorro que se generaría si no tambien es un tema de ser menos invasivo en la unidad ya que el colocar un tapial en esta zona durante los trabajos es practicante sacrificar un area de 102 mts cuadrados durante un tiempo estimado de 8 dias lo cual generara un impacto a la operacion y venta de la unidad. Aunado a ello la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7017 | EN EL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO INDICA PROVEEDOR AKUATECH GNFR WALMART ASIGNA ALCANCES DE PTAR A PROVEEDOR DE ROTOPLAS (CYTESA) DE INCIO SON DIFERENTES DIMENSIONES Y SEMBRADO DE PTAR DE CADA PROVEEDOR DE CONFIRMARSE QUE ES CON PROVEEDOR DE ROTOPLAS, SE REQUIERE SU PROYECTO Y REQUERIMIENTOS, ASI COMO SU GUIA MECANICA, PARA CONTEMPLAR LAS MODIFICACIONES EN OBRA SU APOYO PARA DEFINIR PROYECTO Y ALCANCES DE PROVEEDOR ASIGNADO A CONSTRUCCIÓN DE PTAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7018 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo para que nos defina el diseño de columna a base de concreto y demolición del muro ya que plano no indica demolición del muro y columna, y su reubicación de la columna y diseño, esto corresponde a los trabajos que se biene realizando del portón ya que las dimensiones del nuevo son más grandes la cual genera un adicional. Se anexa imagen del área mencionada. | 2 | se compartio detalle, si viene especificado | 0 | 22781 | 829
7019 | De acuerdo a recorrido de obra con gerencia de construcción WM se solicito se aplicara demolición y reposición de concreto a piedras en área de anden, por presencia de grietas profundas y ya se nota mucho el agregado, se esta tomando en cuenta desde acceso de personal hasta el cambio de área TrastiendaPiso de ventas, que visualmente es mas palpable, se adjunta planos e imágenes, favor de indicar que tipo de concreto MR aplicara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7020 | En base al plano DEM-01 a DEMOLICIONES EN PISOS PLANTA MEZANINE, se indica demolición en el área de trastienda, en embargo en el eje 4-B debajo de la escalera de mezanine se encuentra una losa de cimentación con medidas 2.60x2.75, se observa que posiblemente sea parte del armado de la escalera, el piso se encuentra en buenas estado. Favor de indicar si se demuele el área o se conserva. Se anexan fotos del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7021 | EN PLANO C02 PLANTA DE RUPTURAS Y RETIROS HAY DEMOLICIONES QUE LE CORRESPONDEN AL PROPIETARIO Y NO LAS HIZO, MISMO TEMA CON ENTREGAR TRAZO DE LA POLIGONAL CON MOJONERAS. PREGUNTA PARA NO DETENER AVANCE DE LA CONTRATISTA LAS PUEDE REALIZAR COMO TRABAJO ADICIONAL. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7022 | En proyecto se menciona un deshumidificador, en la lista de suministro se menciona, no se suministro pero tampoco existe proyecto si se colocara el equipo en techumbre y algún detalle del ducto al interior de la unidad. Favor de indicar si se colocara la unidad o no se considerara el proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7023 | Este rfi es para informar que se encuentra como hallazgo los desviadores de los equipos de aire acondicionado en mal estado, al momento de estar realizando el cárdeo para resello la lámina (desviador) se desprende ya que la lámina presenta corrosión, cabe mencionar que no viene el alcance del cambio de desviadores para unidades paquete solo indica para un equipo. Favor de indicar si se deberán considerar estos cambios de desviadores y si generaría un adicional para la contratista. Se anexan fotos en notas y documentos. | 2 | Hola favor de sustituir los desviadores que se encuentren en mal estado, conforme al hallazgo En el plano A102-Planta de cubierta-3895 se indica con clave 7.46 (Desviaguas) indicada como nuevo de acuerdo a la tabla de acabados nuevos. | 4 | 22781 | 1402
7024 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se informó a personal de diseño de detalle en tubería para CCTV ya que indica tubería adosado en muro en lado L1,L4 S 48°36'11" E. Lo cual no cuenta con muro de mampostería en esa área, en su lugar se localiza una cerca de panel reja de acero clásico verde, lo que se recomienda no colocarlo y continuar la colocación de tubería sobre el mismo muro existente. diseño por parte de Wal-Mart dio su aprobación la cual se le agradece, sin más que informar gracias. Se anexa reporte fotográfico del área.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7025 | Con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo ya que se ha encontrado un detalle con relación al portón con la rueda de servicio que ayuda a recorrer lo ya mencionado anteriormente, se necesita que el piso en su caso el concreto hidráulico este a nivel, ya que el área de rodamiento del concreto hidráulico no se encuentra a nivel cuenta con una pendiente de 10 cm con dirección al área de desplazamiento de la rueda de servicio del portón. Se propone demoler la parte de rodamiento para colocar concreto hidráulico a nivel para su correcto rodamiento de la rueda de servicio, o la otra opción es que la pendiente la absorbe la armadura la cual es la que llevaría el declive. se anexa reporte fotografico. | 2 | la armadura absorbe la pendiente, no es necesario hacer ranura en concreto | 9 | 22781 | 1425
7026 | De su apoyo para proporcionar detalles de instalación específico para la conexión y alimentación de los ups de sistemas, CCT y alarmas. En relación al UPS correspondiente para sistemas el proveedor Spectra refiere que se consideren a la entrada de equipo la boa de alimentación con clavija de ½ nema L530R y la boa de salida puede ser directa del interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7027 | De acuerdo al proyecto de AA en el plano IAA 5 el detalle 1 ventiladores y detalle ventiladores de extracción hace referencia que se debe colocar un refuerzo estructural en las zonas donde se colocaran los equipos mencionados. Derivado a esto de su apoyo para confirmar si el perfil tubular OC-38X3.2 mencionado en el detalle 2 del plano ES-400 es correcto así mismo proporcionarnos un detalle del refuerzo para su ejecución en la estructura existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7028 | De acuerdo a los plano de alzados de mallas “A-601e ALZADOS DE MALLAS-4801” no se encuentra el detalle de la malla del EDC que va en de trastienda, como se marca en plano de ubicación de puertas como M-10 “A601 PLANO DE UBICACION DE PUERTAS Y CANCELES-4801” de su apoyo para proporcionarnos el detalles de ejecución de la malla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7029 | Buena tarde favor de indicarnos el detalle de señalizacion de extintores ya que en plano A101b-PLANTA DE SEÑALIZACION-6206 y CO13-PLANO DE SEÑALIZACION-6206 no indica la medida y tipo y color de pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7030 | El plano “ES-405 CONEXIONES DE ARMADURAS” DETALLE 13 - 13B DETALLE PARA LA UNION DE CUERDAS Y DIAGONALES muestra una placa de 38” de espesor. ¿Se le restara esta misma al peralte de silleta de los Joist que coinciden en esta conexión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7031 | Con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo ya que se ha encontrado que en el equipo Presurizador de agua con bomba (hidroneumático), el equipo cuenta con clavija para conexión eléctrica pero proyecto no marca un contacto solamente marca un desconectador de 2x30 amp. Sin fusible. Se recomienda un contacto por tema de garantía del equipo, ya que quitándole la clavija pierde su garantía, lo cual se propone su colocacion por cualquier percance que pueda suceder y cause daño. No cuenta con desconectador como suministro de walmart, la pregunta es tienda lo va a suministrar o el contratista lo debe de contemplar para su colocación. | 2 | se comparte detalle por mail | 0 | 22781 | 829
7032 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo para su confirmación para la reubicación de un tramo de tubería para cctv, ya que debido a que no se cuenta con acceso principal para poder acceder al predio, se sigue utilizando el portón existente que no se ha cerrado, esto porque no contamos permisos para realizar trabajos en el exterior del predio para reparar el acceso principal. se envia reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7033 | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, este es un RFI informativo sobre las actividades realizadas en sitio, con referencia a colocación de sensores de temperatura en áreas de cocina en comedores; esto debido a solicitud de la operación y boletín enviado por parte de diseño. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7034 | buen día, en recorrido realizado con personal de la operacion, nos solicitan lo siguiente: colocar los 2 detectores de gas adicionales reubicación e instalación de un sensor de calor adicional en cocina Instalación de un sensor de humo en oficina por lo que solicitamos su valioso apoyo para saber si se realiza la actividad y considerarlo como un adicional al proyecto, sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7035 | RFI N° 22.- En el plano de cortes generales A-300 tenemos una altura de 5. 38m SNPT hasta el NLB. Del joist en la parte más alta y el plano de luminarias en piso de ventas IE-01 me indica que se instalarán las luminarias a una altura de entre 5.25m a 5.50m SNPT y tambien tenemos los ductos de los equipos de aire acondicionado que tienen una altura de 4.70 m de SNPT hasta la parte baja de los ductos. y las rejillas que se encuentran justo en las puertas de las camaras de refrigeracion se tiene una altura de 3.67 m. ¿Nos podrian indicar si existe algun ajuste con la altura de las luminarias y de las rejillas y ductos tambien porfavor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7036 | En el área de amasijo donde se ubica la máquina de donas se realizó el sardinel con forme a lo indicado en proyecto más sin en cambio las dimensiones de la máquina de donas sobrepasan las dimensiones del sardinel dando como resultado una diferencia entre los mismos. De su apoyo para indicarnos si el sardinel se dejara como lo indica el proyecto o si se realizaron trabajos para ampliar dicho sardinel y alinearlo con el largo de la máquina de donas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7037 | Derivado de la revisión de los modelos de las UP de acuerdo a proyecto versus los modelos que llegaron físicamente proporcionados por el proveedor se encontraron las siguientes diferencias: La UP 23 el modelo proyecto es TSJ150A4S00 mas sin en cambio a sitio llegaron dos piezas del modelo TSJ12; de su apoyo para indicar como instalar modelo TSJ12 para la UP 23. La UP 20 el modelo proyecto es TSJ102A4S00 mas sin en cambio a sitio llego una pieza más del modelo TSJ300; de su apoyo para indicar como instalar el modelo TSJ300 para la UP 20. Asimismo, llego el modelo TSJ090 de su apoyo para indicar como instalar dicho modelo. Se adjuntan notas de remisión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7038 | Derivado de la revisión de los modelos de los equipos de inyección y extracción de acuerdo a proyecto versus los modelos que llegaron físicamente proporcionados por el proveedor se encontraron las siguientes diferencias: VE-01 modelo de proyecto CMI-630 más sin en cambio a sitio llego el modelo 5CMI560F1350WM; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el VE-01. VE-02 modelo de proyecto CMI-360 más sin en cambio a sitio llego el modelo 5CMI560F1350WM; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el VE-02. VE-07 modelo de proyecto CVR-T10 mas sin en cambio a sitio llego el modelo 5CRHLT102125WM; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el VE-07. VE-08 modelo de proyecto SILENT 300 mas sin en cambio a sitio llego el modelo 5CM135591300WM; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el VE-09. V1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7039 | Buenas tardes. Por solicitud de gerencia se pide que el proyecto sea modificado en dimenciones sobre el eje 8 a 9, asi como el muro de panel de yeso que se tiene en el eje 9 con dimenciones de 5.30 mts de ancho, esto ya que comenta que el pasillo que tendra para transportar sus tarimas quedara muy reducido de 1.65 mts y esto podria ocacionar un golpe de tarima sobre este muro o los rack nuevos y existentes. La pregunta es Se modifica el proyecto o se continua conforme al proyecto arquitectonico aprovado? | 2 | Favor de solicitar que Gerencia contacte directamente a Eficiencia Operativa para validar nuevamente el layout. Ya que Diseño no realizo el layout y estamos en el entendido de que Eficiencia Operartiva, en su momento tuvo el vobo de Operaciones (Gerencia de Tienda) del layout. | 9 | 22781 | 1425
7040 | Buenas tardes Nos podrían apoyar indicándonos cuál es la dimensión correcta de la base para la antena satelital ya que en el plano ID-04 VOZ Y DATOS marca la dimensión en la simbología de la ANTENA SATELITAL (que deberá instalarse a 1.80 mts para canal privado de tv soportada por una base metálica de 1.5x1.5mts. con mufa completa de 41mm) , pero en el plano A102c-DETALLES DE CUBIERTA II nos indica en el detalle #18 que la dimensión es de 2x1m. También para saber si es correcta la medida del PTR que marca en una nota del detalle #21 donde indica que el marco metálico de 1.00x6.00m, soportes y cruceta interna fabricados en PTR de ½” calibre 10 color gris. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7041 | Buen día Referente al plano A101a PLANTA LAYOUT, indica una separación entre cada refrigerador de 0.02 cm, revisando la operación de apertura de las puertas se detecta que con estas dimensiones no son operables ya que las puertas chocan, la distancia para que las puertas sean operables correctamente sería una distancia entre cada equipo de 7 cm, por lo que se vería afectada la dimensión de la mocheta. Favor de indicar si se acepta la propuesta de solución ante este hallazgo y de ser necesario compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7042 | Buen día Referente al plano A101a PLANTA LAYOUT, indica una separación entre cada refrigerador de 0.02 cm, revisando la operación de apertura de las puertas se detecta que con estas dimensiones no son operables ya que las puertas chocan, la distancia para que las puertas sean operables correctamente sería una distancia entre cada equipo de 7 cm, por lo que se vería afectada la dimensión de la mocheta. Favor de indicar si se acepta la propuesta de solución ante este hallazgo y de ser necesario compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7043 | De acuerdo al plano A101a_Layout_WME_La Marina_2895_SINIESTRO.- como ultimo layout liberado, la configuracion del area de atencion a clientes marca un espacio de mas de 0.61m respecto al eje D, este espacio ya no lo hay porque con la colocacion del bastidor y el multuipanel en dicho eje, quedo ese espacio cerrado, por otro lado no hay indicacion de que aplicar en la cara interna del nuevo muro, ya que queda expuesta la estructura de acero del panel, se adjunta imagenes y plano, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7044 | De acuerdo a los planos: ° IAA1 - PLANTA DE MERCANCIAS ° IAA2 - PLANTA DE OFICINAS ° GIAA1 - PLANTA DE ABARROTES No se indica que los ductos de inyección deban ser de la misma medida que la boca del equipo, durante el arranque de los equipos el proveedor solicita que los ambos ductos deberán de ser rematados conforme a la boca de los equipos para mayor eficiencia. De su apoyo para saber si se deberá realizar la transformación hacia la boca de inyección del equipo conforme a lo solicitado por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7045 | PLANO IAA5 DETALLES GENERALES, DETALLE 14 LAS DIMENCIONES DE LA REJILLA NAILOR MODELO 51 SON DE 30"X18". PLANO IAA2-PLANTA OFICINAS EQUIPOS UPE 16, 19 Y 20 MENCIONA REJILLAS CON DIMENCION DE 36"X 20", DE SU APOYO PARA DEFINIR LAS DIMENCIONES QUE DEBEN TENER LAS REJILLAS. | 2 | La medida a considerar es la de 36â€�x20â€� | 0 | 22781 | 829
7046 | De acuerdo con las dimensiones de los ductos para inyección y retorno de las UP a instalarse en la unidad se realizó la revisión en relación a la ficha técnica proporcionada por el proveedor que suministrara los equipos; resultando de dicha comparativa se puede apreciar que las dimensiones de proyecto difieren con las dimensiones de la ficha técnica del proveedor de su apoyo para proporcionarnos un boletín yo actualización del proyecto de aire en la cual se indique la solución a dicha discrepancia en medidas con la finalidad de lograr la correcta operación del equipo así mismo garantizar la obtención de la carta garantía del proveedor. Se adjunta imágenes demostrativas y tabla de dimensiones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7047 | Buenas tardes Nos podrían apoyar de favor ya que se observa que en el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO están sembrados 5 LUZ ESTROBOS BOSCH W-STR y en el listado de suministro sólo contempla 1 pieza por lo que nos estarían faltando por suministro 4 LUZ ESTROBO W-STR para ser instalados. En el mismo plano LP-04 están sembrados 8 estaciones manuales y en el listado de suministro sólo contempla 5 piezas por lo que nos estarán faltando por suministro 3 ESTACIONES MANUALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7048 | PLANO IS-05 PLANO DE DESAGUE DE CONDENSADOS EN CUBIERTA. DETALLE PARA LOS DRENES DE LAS UNIDADES PAQUETE PIDE PROVEEDOR CARRIER REALIZARLOS CONFORME A MANUAL DE LOS EQUIPOS, CONFIRMAR SI SE REALIZA CONFORME A LO INDICADO DEL PROVFEDOR O SI SE REALIZA CONFORME A PROYECTO | 2 | Se debe realizar conforme al manual de los equipos que finalmente fueron suministrados. | 5 | 22781 | 21
7049 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, IE02-INSTALACION_ELECTRICA_CASETA_2_ACCESO_Y_SALIDA_VEHICULAR, ya que no indica el dren del ponchallantas nos podrían indicar de como se realizaría el dren de lo misionado anterior mente. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7050 | RFI N° 25. En los planos de coladeras "IS-01 no indica el drenado para el avaporador que se tiene considerado para el cuarto de basura. ¿Nos pueden indicar las especificasiones para la instalacion de este drenado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7051 | El presente es para hacer la propuesta de conectar la descarga del tanque de tormentas a la linea de drenaje existente en la parte posterior de latienda por medio de un registro rompechorros, esto a fin de evitar demoler por el interior de tienda como indica en plano C-08 y DEM- 01 y afectar operatividad de la unidad, ya que la nueva linea proyectada atraviesa por el area de oficina administrativa y linea de cajas. Consideramos viable esta propuesta ya que el diametro de la linea de drenaje existente es de 8 pulgadas. solicitamos su apoyo para indicar si es viable esta propuesta sin mas por el momento quedo atento a sus comentario anexo imagen | 2 | La implementación del cárcamo pluvial es una medida correctiva para evitar las anegaciones de agua de lluvia que se presentan en la zona jardinada posterior de la tienda, actualmente en esa zona existen rejillas conectadas a la tubería pluvial que pasa por el interior de la tienda y esto ha resultado insuficiente por ello la nueva propuesta de solución es colocar un cárcamo pluvial cuya tubería de demasías va hacia el frente de la tienda descargando sobre la nueva cuneta pluvial; esta solución se presenta en planos de la serie C-08. Se hace la aclaración que para la colocación de la tubería de descarga proveniente del cárcamo se debe abrir cepa en la trayectoria al interior de la tienda hasta llegar a la posición de la nueva cuneta pluvial, solo no aplica el tramo que va por el exterior de la tienda de forma paralela a la fachada y que llega hasta el registro pluvial existente, referen | 1 | 22781 | 2559
7052 | EN PROYECTO EN EL PLANO A100 B NO SE INDICA LA APLICACION DE DRYFULL EN LA ESTRUCTURA QUE ESTA EN EL ACCESO PRINCIPAL EN EL EJE 13 ENTRE LOS EJES A-B Y ENTRE LOS EJES E -F, ESTA ESTRUCTURA ESTA A LA VISTA DEL CLIENTE, LA PREGUNTA ES: ¿SE APLICARA DRY FULL O NO SE APLICARA?, EN CASO QUE SE APLIQUE SE CONSIDERA COMO ADICIONAL YA QUE NO ESTA INDICADO EN EL PROYECTO , ASI COMO TAMPOCO EN LAS NOTAS GENERALES O NOTAS PARA EL CONTRAISTA, TAMPO HAY ALGUNA NOTA EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA, AL INDICARNO QUE SE APLIQUE EL DRY FULL SERA UN ADICIONAL. SE ANEXA FOTO | 2 | Considerar la aplicaciÃ³n de Dry Full para estructura de PÃ³rticos. | 1 | 22781 | 2559
7053 | Buenas tardes. De acuerdo al plano IAA1 de aire acondicionado se solicita conectar la nueva ducteria a un ducto existente, durante recorrido se aprecia que este cuello de ducto existente asi como la desviacion de ducto existente estan dañadas no se tiene alcanse de cambiarlos. Pero en sitio se observa el daño. Se queda asi en estado actual o se autoriza la modificacion | 2 | SOLICITO DE SU APOYO PARA COMPARTIR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE DICHO DUCTO EXISTENTEEn plano se indica que la partición y ducto en vertical de la UPE será nueva, adaptándose a las dimensiones de ductos existente contra nuevos ductos, las dimensiones se verificarán en campo. ·LA PARTICION (CODOS) DE DUCTOS EN VERTICAL DE UPEE-32 SERA NUEVA, ADAPTANDOSE A LAS DIMENSIONES DE LOS DUCTOS EXISTENTES CONTRA LOS NUEVOS DUCTOS, LAS DIMENSIONES DE ESTA PARTICION SE DEBERAN VERIFICAR EN CAMPO.SE ADJUNTA IMÁGENES DE ESTE DUCTO | 1 | 22781 | 2559
7054 | Buenas tardes!! Solicito su apoyo para la aclaracion ya que en el plano de AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE ABARROTES GIAA1, menciona la altura de los ductos y que estos tienen que estar por arriba de las luminarias, sin embargo pero en sitio no extiste espacio entre la estructura (techumbre) y las luminarias existentes para que pase el ducto de 20¨que conecta al deshumidificador. solicitamos su apoyo para aclarar esta interrogante. gracias, saludos!! | 2 | De acuerdo con lo observado en el recorrido y atendiendo a las fotografías anexas, las luminarias no están completamente pegadas a la estructura y el ducto debería poderse colocar entre ellas y la estructura. comparto imagenes: Sin embargo, si hubiera interferencia con las luminarias existentes, en ese caso será necesario colocar el ducto por debajo de las luminarias (ya que no hay opción), tratando de obstruir lo menos posible las luminarias que se crucen con ductos. | 1 | 22781 | 2559
7055 | DE ACUERDO AL PLANO 1AA-01; INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE ABARROTES.- NO INDICA REALIZAR CAMBIO EN DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACION DE AREA AMASIJO, SE SOLICITA DEFINIR SI SE CAMBIAN, YA QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN CON POLVO EN SU INTERIOR Y POR CAMBIO DE EQUIPOS PODRIAN CAMBIAR DE POSICION Y DIMENCIONES, INDICAR QUE PROCEDE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7056 | Buenas tardes, solicito su apoyo para poder contar con el Layout del cuarto de UPS para conocer la posición donde se instalarán interruptores doble tiro, ya que solo contamos con el diagrama unifilar, no así con la posición definitiva de los interruptores. indicando como DP ROOM. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7057 | Buenas tardes. Estimados con relación al boletín SE-01 y en lo particular en referencia al interruptor doble tiro 4X100 amp, solicitamos se nos apoye con la corrección del diagrama (boletín) donde se indique que deberá ser de 3X100 amp. Ya que como es de su conocimiento en México no se trabaja ese interruptor y en el esquema así indica en la sección de la subestación. Agradeciendo de antemano la atención al presente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7058 | Estimados con relación a la instalación del interruptor doble tiro, les solicitamos su apoyo para la confirmación del Tablero de Conexiones que enlazará los Doble tiro con la Planta Generador de Renta indicada en el boletín SE-01. Como no está indicado el modelo del tablero de conexiones en el boletín, se recomienda el modelo: TE-1 TABLERO DE ENCHUFES 100A - 250 A En el listado de suministros indica: TABLERO DE DISTRIBUCION 3F 4H20" 18P 125A CITM PRINC. SQ NF184AB12S. Se adjunta ficha tecnica del tablero recomendado en notas y documetos de esta solicitud. Favor de definir ó validar la recoendación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7059 | Buenas tardes, solicito su valioso apoyo para poder contar con la siguiente información y resolver las dudas derivadas de la revisión del BOLETIN DP-ROOM 7-12-2023: 1.- Se necesita las ubicaciones dónde se instalarán los tableros doble tiro; dado que teniendo estas se evaluará sí es necesario la instalación de una nueva trayectoria de tubería y cable o si son aprovechables las existentes. 1.1.- Se solicitan los planos del sembrado (layout) dónde se ubicara el interruptor doble tiro dentro de DP ROOM, en el Cuarto de UPS. 2.- La planta de emergencia ubicada en el exterior de la subestación; contemplará una base firme de concreto, una cubierta y delimitación. Dado las condiciones climáticas adversas de la zona; pueden llegar a sulfatarse los componentes y estropear la planta generadora de energía; siendo que, a su vez para realizar el cambio de alimentación de las Subestaciones a la Planta | 2 | LA UBICACIÓN DE LOS DOBLE TIRO YA FUE ENTREGADA EN UN BOLETÍN DONDE SE INDICAN LAS POSICIONES AL IGUAL QUE LAS TRAYECTORIAS DE LOS ALIMENTADORES. LA PLANTA DE EMERGENCIA SERÁ DE RENTA POR LO QUE NO SERÁ UN EQUIPO QUE SE LOCALICE DE MANERA PERMANENTE EN EL SITIO POR TAL MOTIVO NO REQUIERE DE UNA BASE DE CONCRETO NI TAMPOCO DE UNA ÁREA CONFINADA. | 1 | 22781 | 2559
7060 | Buenas tardes, solicito su valioso apoyo para responderme las siguientes dudas derivadas de la revisión del DIAGRAMA UNIFILAR PARA UPS-CDW_7468_VILLAHERMOSA; derivado de la OC1 Conexión doble tiro para dproom, ID 1005482. 1.- Las ubicaciones dónde se instalarán los tableros doble tiro; dado que teniendo las ubicaciones se evaluará sí es necesario la instalación de tubería y tirada de cable nueva o son aprovechables las existentes. 1.1.- Se solicitan los planos del sembrado (layout) donde se ubicaran los interruptores doble tiro para la ejecución. 2.- Solicitamos una reunión (vía zoom) para poder entender un poco más el diagrama unifilar, ya que se indica un cableado adicional de uno de los interruptores doble tiro, para una planta de emergencia (adicional). 2.2.- Se solicitan los planos del sembrado (layout) dónde se ubicará la planta de emergencia; dado que se necesita para saber cómo s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7061 | De acuerdo con la ficha técnica entregada por el proveedor DWPPON se observa que el EDC 2 “HB” el cual se encuentra ubicado en el mezanine frontal no coincide con las dimensiones del proyecto siendo la principal afectación el largo del equipo. La ficha técnica del proveedor indica que el largo del equipo es de 4.37m y en proyecto está diseñado que al largo del equipo es 3.90 m. Lo cual genera una discrepancia para configurar el cuarto del EDC ya que con las medidas reales del EDC 0.47 cm se estarían invadiendo del pacillo del mezanine. Se adjunta ficha técnica del proveedor (nota: dichos datos fueron compartidos por el proveedor el día lunes 2406) De su apoyo para indicarnos el proceder con la configuración de las áreas correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7062 | Buenos días En el RFI anterior CANALIZACION DE ELECTRONIVELES DE CUARTO DE BOMBAS A LAS CISTERNAS fue respondido el RFI con la trayectoria del electronivel del cuarto de bombas hacia la nueva CISTERNA del sistema contraincendio, pero también se requiere saber la canalización de los dos electroniveles de cuarto de bombas hacia las 2 cisternas existentes que se encuentran frente a los sanitarios de clientes nos podrían apoyar de favor con estas trayectorias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7063 | REVISANDO PLANO C05b QUE EMITEN COMO RESPUESTA DE RFI ID-1041819 DE PROBLEMAYICA DE NIVELES DE MURO DE CONTENCIÓN CON RELLENO MUY ARRIBA DE PREDIO COLINDANTE, NO INDICAN DETALLE DE NIVELES CON LA SOLUCIÓN DE TALUD COLINDANTE, NO INDICAN DETALLE ESPECIFICO QUE SE OBSERVE EL CORTE DE TALUD DEL PREDIO COLINDANTE HACIA MURO DE CONTENCIÓN Y MUCHO MENOS SE INDICA LA SECCIÓN DE ESTE TALUD CON LA SOLUCIÓN DE CONCRETO LANZADO Y TAMPOCO SE INDICA LA ESPECIFICACIÓN DEL CONCRETO LANZADO Y QUE REFUERZO LLEVARA PARA RECIBIR CONCRETO LANZADO SU APOYO CON LA SOLUCIÓN SERIA A ESTA PROBLEMATICA, ADJUNTANDO LA INFORMACIÓN CORRECTA, PLANO C05b CON LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIEREN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7064 | De acuerdo al plano; BOL-07 Envolvente BAP-2895.- indica colocan block de concreto cara lisa de 20x20x40cm, pero no hay detalle para fijación del block con el panel de lamina a dos caras, favor de indicar como unir los 2 elementos de diferente material, se adjunta plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7065 | De acuerdo al plano A101a_Layout_WME_La Marina_2895_SINIESTRO.- como ultimo layout liberado, indica una envolvente para la tuberia de SCI y ya que ahi v un hidrante, en proyecto nuevo para camBio de muros a panel, no marca de que manera y con que material iria dicha envolvente, favor de idicar que procede ya que de igualmenera se esta dejando la fachada como originalmente estaba, se adjunta plano e imagenes actuales y posterior a la demolicion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7066 | De acuerdo a plano IAA-03; Instalación aire acondicionado cuadro de equipos.- Indica nuevo un ventilador de extracción para amasijo VE-08 y existentes VI-01, VI-02, VE-03 y VE-04, se informa que los equipos de extracción ya no se encuentran en su sitio, debido a los trabajos de ducteria los que se retiraron, no están en función o fueron enviados a otra tienda, no hay indicación de que procede con los equipos para el área de Amasijo Plano IAA-02; Instalación de aire acondicionado planta de cubierta, favor de indicar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7067 | POR PARTE DEL PROVEDOR QUIEN SUMINISTRA ESTRUCTURA NOS SOLICITA LA SIGUIENTE AUTORIZACION VIA RFI SE ADJUNTA DIBUJO 1.‐Se solicita Autorizacion para cambiar Seccion de Cuerda Superior en Armaduras en donde se especifica CS-2 La cual indica en forma de OR, Solicitamos cambiar como se muestra en imagen. La razon del cambio es porque la seccion Actual no permite la colocacion de la celocia doble. | 2 | No es viablePara la celosía es necesario realizar los saques en los ángulos de las cuerdas para el paso de los patines de las diagonales, por lo que se sugiere soldar primero las diagonales a la cuerda con ángulo simple y posteriormente colocar el otro ángulo de la cuerda a forma de "tapa". | 45 | 22781 | 2
7068 | POR PARTE DEL PROVEDOR DE ESTRUCTURA METALICA NOS SOLICITA EL ENVIO DEL RFI DESCRITO Por Requerimento del SJI todos los Joist & Armaduras llevan un camber (contraflecha)estandar. Las Armaduras para este proyecto llevaran Camber? | 2 | Se revisó propuesta con el equipo de Plexo quien es el especialista encargado del proyecto estructural donde se indica que en el proyecto las armaduras NO llevaran contraflechacamber. | 9 | 22781 | 1425
7069 | 1.‐POR PARTE DEL EQUIPO SEYCO PROVEDOR DE ESTRUCTURA NOS INDICA Y SOLICITA ENVIAR ESTE RFI Se solicita Autorizacion para cambiar detalle de arriostramiento Joist a Armadura en la conexion de la cuerda inferior del Joist | 2 | Se revisó propuesta con el equipo de Plexo quien es el especialista encargado del proyecto estructural y se autoriza ajuste. | 9 | 22781 | 1425
7070 | PPOR PARTE DEL PROVEDOR DE ESTRUCTURA METALICA NOS SOLICITA ENVIAR ESTE RFI SE ADJUNTA IMAGEN Debido a que la separacion de Puntales por Ejes 6,7,9 y 10 es de 300 mm y se requiere conexión atornillada se propone soldar placa de ½” x 5” x 1’‐8” con un cartabon de ½” al centro como se Mustra en Imagenes | 2 | Se revisó propuesta con el equipo de Plexo quien es el especialista encargado del proyecto estructural y se autoriza ajuste. | 9 | 22781 | 1425
7071 | POR PARTE DEL PROVEDOR DE ESTRUCTURA METALICA SOLCITA ESTA AUTORIZACION SOBRE EL RFI ENUNCIADO SE ADJUNTA DIBUJO 3.‐Se solicita Autorizacion para soldar las placas de Contraventeo en campo para facilitar el acomodo y amarre de las Armaduras en las plataformas de trasporte a la obra. | 2 | Se revisó propuesta con el equipo de Plexo quien es el especialista encargado del proyecto estructural donde se indica que es posible soldar las placas de contraventeos horizontales en campo siempre que se realicen las pruebas de calidad necesarias y siguiendo un adecuado proceso, es decir, retirar primer, soldar, realizar pruebas y volver a aplicar primer y pintura. | 1 | 22781 | 2559
7072 | BUENAS TARDES INSISTIMOS EN QUE LA RESPUESTA DEL RFI ID-1041819, NO ES FAVORABLE, YA QUE EL TALUD DE MATERIAL DE TERRENO NATURAL VECINO NO ES ÓPTIMO PARA LANZARLE CONCRETO, ES MERAMENTE TIERRA NEGRA Y EN ALGUNAS PARTES YA CONTIENE ESCOMBRO, NO ESTÁ COMPACTADO Y CON LA MÍNIMA VIBRACIÓN SE DESMORONA Y SE DESLISA (ADJUNTO EVIDENCIA), POR LO QUE, NI AUN PONIÉNDOLE ANCLAS SERÁ SUFICIENTE ESTABILIDAD PARA GARANTIZAR QUE NO SE VENGA ABAJO, Y ES UN RIESGO QUE NO QUEREMOS CORRER. SE ENVIO CORREO AL ARQ DIANA MAGALLON ROQUE, CON LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ESTADO ACTUAL DEL CORTE DEL TALUD DE TERRENO DE PARQUE COLINDANTE CON EJE D DE TIENDA POR LO CUAL LES SOLICITAMOS DE SU AMABLE APOYO PARA RECONSIDERAR EL CRECIMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y LA GUARNICIÓN ARMADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7073 | Solicito su apoyo para que se nos comparta informacion de fijacion de la malla de metal desplegado en la parte que queda entre el muro y la escalera marina, en plano A103-a no indica detalle de fijacion en muro adjunto imagen sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Referente a este RFI es suficiente con que el metal despleado se fije solo a la estructura de a escalera, viendo la foto se puede apreciar que no se esta colocando el calibre adecuado ya que este se ve muy flexible y no rígido. En detalle de plano A-103a se indica METAL DESPLEGADO "METAL-RED" #19-20 ROMBO 11X12mm. CAL.20 Y SECCIÓN DE 1.5mm.., para solucionarlo se podrían colocar unas escuadras de acero solo para fijarlo al muro pero es necesario revisar que el calibre sea correcto. | 1 | 22781 | 2559
7074 | De su apoyo para indicarnos si el proyecto DS Tepeyac se considerara colocar escalera marina para el acceso a cubierta (mantenimiento de equipos de AA, limpieza de canalones, etc.) o si el acceso a la cubierta se considera de alguna otra manera. Ya que en la revisión del proyecto no se encontró detalle de construcción ni ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7075 | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, se generan este RFI informativo; por lo trabajos realizados en sitio, en el cual se realizó la escalera para acceso a baños de transportistas, por cambio de LAYOUT, no considerados en proyecto original.Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7076 | En referencia al plano C02 PLANO DE RUPTURAS Y RETIROS se menciona que el predio cuenta con escombro en áreas muy puntuales del predio con un promedio de 60 centímetros, pero el día de recepción del predio se encontró en sitio que casi todo el predio cuenta con montículos de basura de construcción la duda es si este puede considerarse hallazgo o en su momento la contratista general debió de considerar todo el volumen existente y en que plano indica el volumen correcto. | 2 | DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES QUE SE TIENEN DE EL PROYECTO DURANTE LA ETAPA DE PROYECTO LAS CONDICIONES DE SITIO ERAN DIFERENTES A LAS QUE SE MUESTRAN HOY EN DIA. CONSIDERAR COMO HALLAZGO EN SITIO. | 9 | 22781 | 1425
7077 | De acuerdo al plano C-03 Poste Espectacular, nos indica mantenimiento al mismo, pero al realizar los trabajos el proveedor se percato de las siguientes notas. No recomendamos el cambio de cartelera nueva de acuerdo al alcance del proyecto. La cartelera actual esta soldada a la columna metálica y no cuenta con placas de asiento y sincronización por lo que se filtra el agua, esto ocasiona un alto grado de oxidación en la parte interna. No tenemos la certeza que la columna metálica sirva para recibir un nuevo anuncio. La columna metálica se encuentra ahogada en la cimentación. Por lo que pedimos su apoyo para dictaminar si realmente se realizará este mantenimiento o se considerara el retiro, se anexa el reporte fotográfico que compartio el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7078 | En el recorrido de inicio de obra, se realizó recorrido en el predio donde se desarrollará el proyecto, en la superficie se encuentra contaminación con; plásticos, concreto producto de demolición, desperdicio de asfalto, botellas de vidrio, vegetación muerta, entre otras cosas. Dicha contaminación se encuentra entre los 10 cm a los 35 cm, ya que se realizaron calas con maquinaria para ver el espesor de material contaminado en el predio, esto se encuentra en un 85% en todo el terreno. Esto se informa porque no se marca en proyecto la limpieza del terreno y no se tiene como alcance de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7079 | De acuerdo al plano BLT 05 Ajuste de fachada de eje D por cortinas y cancelería.- indica un arreglo por cambio en los 2 accesos para respetar la colocación de los ventanales como originalmente iban, pero en este ultimo cambio el ancho de la portería quedo mas ancha que el plano originas el 1037_ES-02 Fachadas estructurales 2 de 2, se dejo asi ya que las vigas ya estaban montadas y la contratista solicito la cortina enrollable en base a este plano, se ajusta el marco para las ventanas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7080 | Respecto al plano estructural de la cisterna, en el plano AC02.- Cuarto de Bombas indica las dimenciones a paño exterio de 8.15m x 14.60m, el cual no coincide con el plano AC02.1.- Cuarto de Bombas estructural con dimenciones de 8.75m x 19.00m (Paño exterior), favor de enviar los planos esctructurales de la cisterna correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7081 | De acuerdo al Plano C07 Drenaja Sanitario.- Indica tomar el plano C07b para el armado estructural de los carcamos tanto sanitario como pluvial, y en la partida de estructural no vienen, en la plataforma del tririga no estan cargados, favor de enviar para realizar los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7082 | De acuerdo al Plano CO3.- Plano de conjunto OC-01, la ubicación de la cisterna con cuarto de bombas la marca al fondo en la esquina del predio lado derecho que colinda con tienda mercado Aprecio, según plano la cisterna lo marca despegado 1.00m de la colindancia con dicho establecimiento, favor de indicar si es necesario aplicar algún tipo de contención por la cercanía y evitar algún sentamiento, ya que se tiene que excavar al ras del predio para poder cimbrar, se adjunta ubicación de la cisterna. | 2 | Se comparte información solicitada | 0 | 22781 | 829
7083 | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-1 en la cual se indica el cambio de la planta arquitectónica se observa lo siguiente, en el acceso de clientes se tiene considerada una area tipo exclusa la cul se encuentra en el pórtico de acceso el cual actualmente se encuentran al aire libre durante la visita de la gerencia de remodelaciones se cuestiona la funcionalidad de esta area ya que de acuerdo a otros proyectos nos indican esto no es funcional pero si implica una elevación de los costos al proyecto ya que nos indica la colocación de dos cortinas enrollables más grandes que las típicas asi como la instalación de 2 puertas automáticas más como adicional tambien implica la colocación de cortinas de aire adicionales 4 piezas, lo cual implica la instalación de 4 puertas automáticas en el proyecto. ¿Por lo cual solicito que nos apoyen con la revisión de esta instal | 2 | Se debe respetar el proyecto, ya que la exclusa forma parte del prototipo en tiendas en esta ubicación, se confirna que si es necesario considerar ejecutar dicha área. | 9 | 22781 | 1425
7084 | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1046814 - 0 - Exclusa en acceso de Clientes - IBM TRIRIGA y dando seguimiento al tema de la exclusa en el pórtico de acceso se tienen las siguientes observaciones: De acuerdo a plano CON01-PLANO CONTRASTE EA-LAYOUT-3907 se indica un desplazamiento de 40 cm la ubicación de las puertas automáticas a la unidad, es decir se remeten las puertas automáticas al interior de piso de ventas, lo cual creemos es innecesario ya que genera un gasto innecesario al incrementar los cajillos del area y el bastidor, cuando podemos aprovechar el bastidor existente, asi ismo el plano A401-PORTICO DE ACCESO-3907 en el corte B-B´ se indica la instalación de cortina enrollable metálicas nuevas, por lo cual no se aprecia tener algún beneficio con este movimiento. Asi mismo de acuerdo al plano CON01-PLANO CONTRASTE EA-LAYOUT-3907 si nos enfocamos en el tema de la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7085 | En el área del deli (preparado de alimentos) contamos con la extracción para la campana, dicha bajada de ducto pasa por el rack de refrigeración B obstruyendo la operación del protocol. Nos indican por donde podremos pasar dicha instalación sin tener afectaciones en el rack B? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7086 | Buenos días Nos podrían apoyar de favor con la visita por parte del especialista en aire acondicionado por parte de diseño para revisar en sitio el tema de los ductos y el ventilador de extracción, ya que actualmente se encuentra trabajando el ventilador de extracción de tortilleria y que debido a los quiebres y a la longitud del ducto no logra extraer en su totalidad el humo del área mientras se encuentran realizando la producción de tortillas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7087 | De acuerdo al plano A-103 Planta de acabados generales-2895.- indica que el faldón del área de salchichoneria, no es nuevo, pero de acuerdo a los trabajos de demolición del muro de eje “4” se quito el anclaje existente y esto provoco un desfase de aproximadamente 15cn con respecto a la línea que guarda con las vitrinas, el tramo con desfase esta entreejes “D” y “E, marcado en plano adjunto, favor de indicar si procede cambio total de este tramo, se adjuntan imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7088 | SE CONSIDERA EL CAMBIO Y REPARACIÓN DE FALDÓN CAÍDO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE REFERÍS FRENTE A SALCHICHONERIA Y PANADERÍA, YA QUE ACTUALMENTE DE SE ENCUENTRA SIN SOPORTARÍA ADECUADA CON LOS PERFILES Y SIN COLGANTES SUFICIENTE, SIENDO UN TEMA DE SEGURIDAD YA QUE PUEDE OCASIONAR ACCIDENTES A ASOCIADOS Y CLIENTES, SE TRAMITA OCI RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7089 | De acuerdo con el proyecto CONT OC5 podemos observar el dimensionamiento y ubicación de las áreas. En concreto para el área de el faldón que comprende las áreas de amasijo rosticería carnes demos tenemos que el faldón se reubica de su posición original hacia atrás pero actualmente una trayectoria del sistema contra incendio pasa por ese espacio al realizar la reubicación de dicho faldón, la línea de SCI quedaría fuera de el por lo consiguiente sería una obstrucción visual para el faldón y las letras de esa área. Recordando que el sistema contra incendio no es alcance dentro del proyecto a ejecutarse de su apoyo para indicarnos modificación de dicho faldón a razón de que la línea existente sea cubierta por el mismo Se adjuntan imágenes demostrativas | 2 | R: Solicitamos de su apoyo con el envío de las distancias de la trayectoria del SCI, así como del faldón, para poder elaborar la propuesta y gestionar la autoricación con operadora. | 1 | 22781 | 2559
7090 | Se informa que el faldón de refrigeradores frente a salchichoneria y panadería esta caído, presenta un desnivel de 15 y no cuenta con soportaría (se adjunta reporte fotográfico), En el plano A-100b se indica que se debe considerar el retiro y sustitución de 50 m2, este volumen ya fue cubierto con las reparaciones de otras áreas (RFI 3), es necesario demoler y colocar soportaría nueva en esta área ya que presenta cuarteaduras y es un factor de riesgo ¿Se autoriza el metimiento? | 2 | Este RFI estÃ¡ enfocado en un tema fuera del alcance, si ya hemos consumido los m2 adicionales de estos trabajos, NO se autoriza el mmto ya que en reporte de conservaciÃ³n, no se menciona nada de este tema. Favor de informar a gerencia que suba por mmto menor a travÃ©s de una OT. | 4 | 22781 | 1402
7091 | De acuerdo a la reubicacion en el cuarto MDF del tablero de sistema de alarma sismica se requiere un contacto normal 110V. ya que en proyecto electrico no esta indicado. Se requiere autorizacion y definicion de proyecto electrico. Se anexa foto de tablero indicado y ubicado en area de tableros del cuarto MDF | 2 | Buen día, Ya se encuentra cargado el Boletin con el nombre: Bol#44 ENERGIA REGULADA.- 4157 en la carpeta de boletines de Trirriga. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7092 | De acuerdo a planos de proyecto electrico, DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, IE-04 CONTACTOS NORMALES EN PISO DE VENTAS, GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES Y GER-01 DIAGRAMA UNIFILAR DE REFRIGERACION, no esta indicado contacto faltante para sistema de rocio de la vitrina de refrigeracion de Frutas y Verduras. Por lo que se solicita aclaracion de este contacto y en caso de faltar se requiere definicion electrica para la instalacion de este contacto | 2 | Buen día, El boletin correspondiente a la alimentación eléctrica para los rociadores de vitrinas se encuentra cargado en la carpeta de boletines, con el nombre Bol #31 Contacto Rociadores Vitrinas F&V.- 4157. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7093 | De acuerdo a plano A-500e, MOBILIARIO DE WALMART.COM Y CONTEO, falta detalle de construccion del mueble o barra definida como CUSTOMER JOURNEY, que esta ubicada en continuacion del mueble de cobro, en el area de Walmart.com. Se requiere saber: Si este es un mueble que sera suministrado por compras walmart, ya que no esta en detalles o si se debe contruir por parte del contratista general, se requiere detalles de construccion ya que no estan indicados en ningun plano Esperamos confirmacion y definicion de proyecto. | 2 | Buen dia, Se comparte el boletín BOL #30 Mueble Costumer Journey.- 4157 para su consulta. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7094 | De acuerdo a la OC-9, de Adecuación del local PRICHOS como un espacio confinado, no se define proyecto de sistema de Aire Acondicionado. Por lo que se requiere confirmación de proyectos que efectivamente no se requiere AA o en caso de si contemplarlo, se requiere definición de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7095 | De acuerdo a la OC-9, de Adecuación del local PRICHOS como un espacio confinado, no se define proyecto de sistema de detección de humos. Por lo que se requiere confirmación de proyectos que efectivamente no se requiere Detectores de humo o en caso de si contemplarlo, se requiere definición de proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7096 | La cubierta existente de la unidad tiene filtraciones nos percatamos de ellas ya que el 13 y 15 de diciembre se presentaron lluvias en diferentes horarios lo cual nos permitió ubicar la cantidad de goteras las cuales se concentran en lo que será el patio de operaciones. Se adjunta imágenes demostrativas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7097 | De acuerdo a la memoria descriptiva de los sanitarios, nos indica la colocación de fluxómetro sensor, Marca: Sloan, Modelo: TRF 8156-1.28-OR, pero si se colocan estos ya mencionados con la tubería hidráulica existente tendría que haber un desfase en lo sanitario e hidráulico, ya que no existiría espacio para su colocación del fluxómetro, esto debido a que las tuberías hidráulicas existentes se encuentran encontradas y se tendría que realizar un nuevo acomodo en las instalaciones y se tendría que mandar a fabricar nuevas mamparas con la dimensión nueva y no como se tenía en existencia. Nuestra propuesta para dejar esto y no cambiar yo ranurar para colocar estos ya mencionados es dejar los fluxómetros de pedal, estos se acaban de cambiar no más de 6 meses y no se tendría que realizar ninguna adecuación en desfasar la instalación sanitaria e hidráulica y mandar a fabricar nuevas mamparas, c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7098 | De acuerdo a la platica que se sostuvo con nuestro gerente de contrucciones, se nos autorizo dejar los fluxometros de pedal como se tenian en existencia esto debido a que las tuberías hidráulicas existentes se encuentran encontradas y de colocar los nuevos fluxometros se deberian realizar adecuaciones en lo sanitario e hidraulico, afectando que se fabriquen nuevas mamparas de las que ya se tenian solicitadas. | 2 | Por parte de diseño, se debe respetar lo imdicado en proyecto, sin embargo, dado que esta desición fue por parte del equipo de construcciones, por lo que cualquier vicio oculto a futuro, deberá ser atendido por OT de construcciones. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
7099 | Buenas tardes En el plano IS-02 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL PISO DE VENTAS se tienen las trayectorias de la tubería sanitaria para las coladeras del área de meal solutions pero en el área del sótano cae el ramaleo en el área de subestación, en especial hay una trayectoria que se ubica arriba de la planta de emergencia, nos podrían apoyar de favor con saber que material forrar la tubería y la colocación de una charola de protección por tema de seguridad para evitar que la tubería con el tiempo y el uso de la planta de emergencia se deteriore y pueda existir una fuga en la tubería derramándose algún liquido en el equipo de la planta de emergencia. Adjunto imagen de la tubería que se encuentra ubicada arriba de la planta de emergencia. | 2 | "Se revisó el tema con el especialista Hidráulico, y nos da la siguiente recomendación a utilizar, para las tuberías en donde exista riesgo de goteo o filtraciones en equipos eléctricos, se colocará preformado de media caña de lana mineral en 1½"" espesor, de 0.91 metros de longitud, sujetas mediante alambre galvanizado calibre 16 y como acabado final se instalará una cubierta de lámina lisa de aluminio calibre 26, aleación 1100 H-14, misma que será rolada y biselada en todas sus juntas verticales y perimetrales, sujetas mediante pijas roscables de acero inoxidable T-304 de 8 x ½"" de longitud. Esto se recomienda colocar cubriendo los tramos que presenten riesgo de fugas, se deja a consideración para planta de emergencia, colocar una charola metálica de lámina lisa con pendiente hacia muro sujeta a plafón con esparragos, la dimensión será de acuerdo al equipo afectado. Se comparten imáge | 1 | 22781 | 2559
7100 | En plano arquitectónicos se indica que en el área de tortillería se debe considerar la colocación de la freidora y horno, pero no esta considerado un extractor, canalización de la chimenea y detalle de la zona donde se deben ubicar los equipos antes mencionados. Favor de compartir detalle del área, chimenea y si se debe considerar el extractor para el área, en techumbre tampoco esta considerado un extractor para la campana del horno y freidora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7101 | En el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, el contacto para el germicida en el área de carnes y pescados indica instalarlo en la parte superior al lavamanos pero en el plano GIH-03 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 03 el germicida lo marca al costado izquierdo de la tarja triple. Nos podrían indicar de favor cuál es la ubicación correcta para el contacto de este germicida. | 2 | Se hace mención que la posición del contacto para el germicida se deberá instalar de acuerdo con el plano GIH-03 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 03, al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional. | 1 | 22781 | 2559
7102 | Para el proyecto de mantenimiento mayor en la unidad SAMS Ciudad Victoria dentro de los alcances a ejecutar no se considera realizar cambios o adecuaciones en la cubierta existente. Mas sin en cambio derivado de las lluvias acontecidas por la tormenta Alberto se han podido identificar que la unidad presenta goteras por toda su huella; en concreto las goteras que se encuentran ubicadas en los mezzanines y el área de preparados (amasijo rosticería carnes demos) dichas áreas si se encuentran en modificación por lo cual el agua que se filtra de dichas goteras está comenzando a dañar la tabla roca e instalaciones nuevas que se han colocado así mismo puede ocasionar un daño importante a los paneles del sistema de intrusión existente que se encuentra en área de mezzanine. Se realizarán correcciones correctivas en las áreas afectadas Se adjuntan imágenes demostrativas | 2 | R: Para poder incluir el alcance, se debe gestionar la autorización a través de Operadora, ya que para ésta primera fase, no se tiene considerado alcance en la cubierta, (esta trabajo si esta considerado en la Etapa II de la remodelación). Los alcances en cubierta se encuentran indicados en el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA-4801.dwg del proyecto de remodelación full no obstante se reintera que no están considerados dentro de ésta etapa | 9 | 22781 | 1425
7103 | RFI N° 30. De acuerdo al plano de red sanitaris (Plano is 01) no se tiene contemplado en proyecto el drenado del evaporador en el cuarto de basura. ¿Nos podrian indicar donde donde iria el drenado y su respectiva conexión). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7104 | Con respecto a las grietas presentes en acceso de clientes a tienda favor de enviar proceso para reparación, ya que se solicito se realice pulido de piso, y este se tendrá que realizar después de las reparaciones de grietas, se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7105 | BUEN DIA DE ACUERDO AL LINDERO COLINDANTE O PARARELO AL CANAL EN EL PROYECTO NOS INDICA UNA GUARNICION ARMADA, SIN EMBARGO EN PROYECTO NO NOS INDICA UN NIVEL DE DESPLANTE DE LA MISMA,CABE MENCIONAR ES UNA ZONA CRITICA A DESBORDE O FILTRACIONES HACIA EL INTERIOR DEL PREDIO, ESTO POR LAS CONDICINES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, POR LO TANTO REQUERIMOS SU APOYO CON LOS NIVELES DEL DESPLANTE DE LO ANTES MENCIONADO O YA SEA SU CASO PROPONER UN MURO DE CONTENCION CON MAYOR EFICACIA A UN FUTURO. | 2 | Se deberá considerar los niveles del plano C09s Elevaciones de perfiles, en el cual se indica los niveles de proyecto de la guarnición armada y verificar el empotre de acuerdo al detalle 7 del plano C09q Detalles de terracería. Con base al detalle se considera guarnición armada hasta una altura de 1.10m de altura total (incluyendo empotre), el empotre deberá de ser como mínimo de 50 cms. Se deberá verificar en sitio los niveles del terreno y dar aviso si excede la altura indicada para dar respuesta puntual. | 1 | 22781 | 2559
7106 | Buen día, El siguiente RFI es solo para corroborar en el armado de camara de baja temperatura, nos pide en proyecto colocar una malla electrosoldada de 6x6 de 66 Esto es correcto o se debera realizar el habilitado de hacer con varilla como es costumbre? Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7107 | Buen dia me podrian confirmar si en este proyecto no esta considerado la colocacion de halcones en la fachada para alumbrar los rotulos que se encuentran de " Bodega Aurrera" ? | 2 | En proyecto no se colocaron esas luminarias derivado a que en la guía mecánica de iluminación 2021 no indica la colocación. De ser implementadas, nosotros como diseño lo validamos como inicativa de un nuevo prototipo, pero no podremos ejercer el recurso, únicamente todo lo necesario para su instalación (boletines). | 1 | 22781 | 2559
7108 | DE ACUERDO CON LOS NIVELES OBSERVADOS EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO EN SITIO POR LA CUADRILLA DE TOPÓGRAFIA, EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL DEL PREDIO COLINDANTE LADO NORTE DONDE SE UBICA UN CENTRO DEPORTIVO SE ENCUENTRA 1.48 M POR ENCIMA DEL NIVEL QUE MARCA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL PROYECTO ISSUE, DEBIDO A QUE NO ESTABA CONSTRUIDO EL PARQUE Y NO CONSIDERARON EL RELLENO, POR LO CUAL, EL MURO DE CONTENCIÓN EN ESA ÁREA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL PLANO DE SECCIONES. COMO SE PUEDE OBSERVAR, DEBIDO A ESTAS DIFERENCIAS EN NIVELES, NO LLEGARÍAMOS NI CON LA GUARNICIÓN ARMADA NI CON EL MURO DE CONTENCIÓN. POR LO QUE PEDIMOS QUE NOS DEN VISIBILIDAD SOBRE EL ALCANCE QUE SOLUCIONARA ESTE HALLAZGO: ¿RELLENAMOS ESTA DIFERENCIA AFECTANDO EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA ZAPATA? ¿CRECEMOS EL MURO PARA LLEGAR A ESE NIVEL?, EN CONSECUENCIA, TENDRÍAMOS QUE AUMENTAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7109 | Se realiza el cambio de terrazo frente a salchichería a un lado del bunquer de quesos, al momento de realizar la demolición se encuentra, un registro bajo el terrazo existente, el cual estaba cubierto con un triplay, al rededor del mismo se encuentra un pequeño socavón de 40 cm de profundidad, se anexan fotos, favor de indicar cual es el trabajo a ejecutar para corregir el hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7110 | Se encuentra una tuberia de instalacion hidraulica, las cuales por el tiempo de operacion de la tienda se encuentran en con daños severos, al realizar la demolición en una zona aledaña se detecta una fuga ocasionada por erosion de la tuberia. Al indagar sobre la fuga se detecta que la tuberia hidraulica comparte registro con una instalacion sanitaria, se realizara una reparacion momentanea, sin embargo por el daño de la misma nose garantiza un tiempo determinado de funcionalidad. Favor de indicar una solucion para la misma, para poder garantizar el funcionamiento correcto de la tienda, ya que en las próximas etapas, se continuaran con trabajos de demolición y estas pueden llegar a tener daños por las vibraciones. Se anexa reporte fotografico de el estado de las mismas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7111 | El día Domingo 24 de septiembre llenaron con agua el canal que está a 5 metros del terreno de tienda y de los trabajos de la PTAR, esto provoco asentamiento en la excavación de la PTAR e inundación a 1.5m de profundidad dentro de la excavación, laboratorio recomienda aplicar piedraplén a nivel de la base de los fosos a manera de filtro y rellenar, por otro lado en la excavación del cuarto de bombas se tuvo asentamiento mínimo en la calle 16 de Abril, por la cercanía con la tienda Aprecio, se tiene que recorrer el cuarto de bombas al centro del estacionamiento (se adjunta ubicación), estos puntos se revisaron en recorrido con gerencia de construcción Walmart, favor de indicar cambio de diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7112 | Durante los trabajos de desmantelamiento del EDC frontal realizamos el hallazgo de un vano que abarca toda el área del EDC desmantelado. Considerando que sobre dicha área hay que desplantar los muros y plafones del área que conformará la nueva sala de juntas, la cual deberá constar un firme de concreto en su superficie, es por ello que sugerimos realizar el colado de una losa de concreto adicional en dicho espacio con un espesor de 10cm, esta será sustentada por lo que en su momento fue la superficie del cuarto eléctrico, la cual cumplirá la función de una cimbra muerta. Cabe señalar que esta base del EDC obsoleto está sustentada por el resto de la estructura metálica que en su momento fue desarrollada para resistir el peso del EDC, los tableros y los transformadores y por ende también podría sustentar el nuevo firme sin ningún riesgo. Se adjuntan imágenes demostrativas | 2 | R: DiseÃ±o se da por enterado sobre el colado de la losa de 10cm para cubrir el vano existente del EDC desmantelado, para la colocaciÃ³n de firme | 22 | 22781 | 15
7113 | En el área de servicio al cliente SCI del sistema de contra incendio nos indica colocar una bolsa del hidrante en la mocheta del muro de servicio al cliente, se solicita por operadora revisar si se puede reubicar dicho hidrante al otro lado del ingreso a clientes, ya que en la ubicación actual es complicado el acceso al hidrante. Favor de indicar cual será su nueva ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7114 | Buenos días En el plano SCI-01 SISTEMA CONTRAINCENDIOS EN SOTANOS nos indica colocar los hidrantes con gabinete de protección interior tipo bolsa pero por estar expuestos a la intemperie se hace a propuesta de cambiar los gabinetes tipo bolsa por los gabinetes de protección exterior tipo metálico para el hidrante del área de estacionamiento y recibo. Nos podrían apoyar de favor para confirmar si es factible realizar este cambio. | 2 | Se hace mención que, estos hidrantes se consideraron dentro de los criterios para interiores debido a que se encuentra en sótano, sin embargo, como proyectos estamos de acuerdo con la consideración por parte de supervisión de considerar gabinetes metálicos, aclarando que esto no deberá representar una omisión de proyecto ni un adicional . | 1 | 22781 | 2559
7115 | En el área de amasijo se consideran dos hornos y dos fermentadoras el proyecto se indican que serian de Alpha modelos que miden horno de 1.12 x 1.68 x 2.15 de alto y la fermentadora mide 1.40 x 1.73 x 2.30 de alto, en campo se suministran equipos de europan los cuales las dimensiones son mayores los hornos son de 1.50 x 1.44 de ancho y las fermentadoras son de 2.24 de largo x 1.34 de ancho estos equipos están provocando que el espacio asignado para los dos hornos y dos fermentadoras se recorran y bloqueen parte del pasillo del área de amasijo quedando un espacio en tre amasadora y fermentadora de 38 cms. Favor de indicar si se cambiaran los equipos, si se cambiara la posición de la amasadora o cual será la solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7116 | Con relación a los trabajos asignados para la remodelación de los núcleos sanitarios, tanto interiores como exteriores, cabe hacer mención que no esta considerado dentro de los alcances de la contratista los trabajos de impermealizacion a la techumbre, actividad que está solicitando mantenimiento (conservaciones), por lo que solicitamos su apoyo en la definición de estos trabajos a ejecutar. | 2 | en el plano A-AC-406-01.pdf cargado en tririga en la carpeta Remodelación Sanitarios 06 y 07 2022, se indica en los acabados en cubiertas el impermeabilizante. | 1 | 22781 | 2559
7117 | RFI N° 24. Con lo que respecta a la nueva CI de las coladeras de amasijoprecederos que se estan implementando en todos los formatos, en los planos no nos indica la implementacion de estos, ¿nos podrian indicar si se debe instalar el complemento conforme lo indica la nueva CI? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7118 | DE ACUERDO AL ARCHIVO IMPACTO URBANO Y VIAL MENCIONA QUE LAS CAPTACIONES PLUVIALES: SOLICITA UN SISTEMA DE INFILTRACION ARTIFICIAL PERO EL PROYECTO NO LO CONSIDERA. EL CUAL DICE LO SIGUIENTE:CON BASE AL ESTUDIO HIDROLOGICO, ELABORAR PROEYCTO Y EJECUTAR LAS OBRAS DEL SESTEMA DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES, INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTEMA DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: ADECUADO MANEJO EN CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL RECURSO HIDRICO. SISTEMA DE INFILTRACION ARTIFICIAL DE AGUA PLUVIAL AL SUBSUELO PARA MAYOR ENTENDIMIENTO DE LA INFORMACION SE ADJUNTA DOCUMENTO EN ARPARTADO (NOTAS Y DOCUMENTOS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7119 | Por medio del presente se deja antecedente que en el espacio que en el cual se está considerando el piso de operaciones de proyecto actualmente debajo del firme se encuentra un sistema colector o túneles huecos. Se adjuntan evidencia fotográfica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7120 | Por medio del presente se deja antecedente de las condiciones del firme existente en el predio el cual presente juntas a desnivel, fisuras y parches. Se adjunta evidencia fotográfica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7121 | Por medio el presente se deja antecedente de las condiciones de los muros y columnas existentes las cuales presentan salitre humedad suciedad. Además de que los muros exteriores así mismo presentan grafitis Se adjunta evidencia fotográfica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7122 | Por medio del presente se hace constar que derivado a que los circuitos correspondientes a el sistema de AA por proyecto se repartenen los tres EDC planteados por proyecto se realiza el cambio de los EDC existentes a los EDC nuevos lo cual origina la migracion de los circuitos correspondientes para alumbrado normal, alumbrado de emergencia, contactos a dichos EDC nuevos dejando la adecuacion para que en la siguente etapa de las puntas hacia el servicio se realice el cambio. Asi mimso por proyecto se realizo el cambio de los alimentadores lo cual origina dejar los alimentadores en la subestacion con la finalidad de que en la siguiente etapa se realice el cambio de las celda de B.T. | 2 | R: DiseÃ±o se da por enterado. | 22 | 22781 | 15
7123 | De acuerdo a lo solicitado en la OC-07 en el plano CONT-01 Plano contraste se realizaron las actividades concernientes al desmantelamiento de la cámara existente de congelados y la reubicación de la huella en la nueva ubicación del firme de dicha cámara respetando los 3.34 mts que deben quedar libres del rack hacia el inicio de la cámara; mas sin en cambio al trazar y no tener ningún objeto que de un falso en la visualización se tiene que la última puerta de dicha cámara queda posicionada en frente de la columna existe por lo cual al quedar al centro de dicha columna no permite el abatimiento de la puerta este caso solo se presenta en esa puerta, por lo cual dicha puerta quedar sellada ofreciendo solo exhibición. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7124 | De acuerdo con los alcances para SAMS CD VICTORIA 4801 se tiene que se realizaron cambio de aire acondicionado, refrigeración y sanitarios; derivado a este alcance se colocaron termostatos de dos tiempos con la finalidad de que las UP trabajaran sin la automatización ya que el proveedor que realiza la automatización para poder acudir a sitio debe contar con el alcance completo para que sea efectiva la visita que tiene y en el caso particular del proyecto no se realizó alumbrado interior ni exterior ya que no estaba contemplado para ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7125 | Por medio del presente se comparte croquis y reporte fotográfico informativo de las goteras existentes que presenta la cubierta de la unidad, las cuales fueron identificadas derivado a las lluvias presentadas por la tormenta Alberto. Se tiene el entendido que para el proyecto de mantenimiento mayor no se considera realizar cambio de cubierta u alguna otra actividad inherente a esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7126 | De acuerdo con la revisión para el posicionamiento de las UP a instalar en proyecto y realizando una comparativa versus las posiciones actuales se pudo observar que las trayectorias del sistema contra incendio limitan los movimientos de reposicionamiento de las UP teniendo en cuenta que para esta etapa no se realizan trabajos las líneas del sistema contra incendio por tal motivo se realizaran los cambios de las UP y los refuerzos en la estructura en los espacios existentes. Se adjuntan imágenes demostrativas así mismo plano de contrate de los equipos en la cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7127 | De acuerdo al plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-1007, se indica la colocación de compuerta de toma de aire exterior (T.A.E.). Se instalaron compuertas que no se tenían contemplado en proyecto, pero si en el suministro de entrega para este proyecto (las compuertas que llegaron adicionales son de los equipos: UP-13, UP-14, UP-15, UP-16, UP-17 y UP-19, mismas que se colocaron.). El técnico del proveedor de los equipos de aire sugiere, por cuestión del clima donde se ubica la Unidad, no colocar las compuertas debido a que está ingresando el aire caliente del exterior hacia el retorno, ocasionando el aumento de temperatura y puede disminuir la vida útil del equipo, por estar mayor tiempo en funcionamiento el equipo. Indicar si se procede a retirar las compuertas de T.A.E. y será adicional para la Contrista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7128 | De acuerdo al plano IS01-DESAGUE DE CONDENSADOS-1007, se realizó la instalación del dren de condensados conforme a detalle DT-02 (ver imagen, 01-Instalación Proyecto). Proveedor de las Unidades Paquetes indica que es incorrecta la instalación, ya que al tener a la salida en posición horizontal la tubería, puede causar el regreso del líquido y derramarse el contenido de la charola de condensado. Proveedor sugiere el arreglo que se muestra en la imagen 02-Instalación Proveedor. Indicar si se realiza la modificación de acuerdo a proveedor y será un adicional para la Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7129 | Buenas tardes En el plano A100-ST PLANTA ARQUITECTONICA SOTANO para el área de comedor, la gerencia de la unidad requiere instalar 1 parrilla de cuatro quemadores ( marca en su scope para el área de comedor y ya se tiene en la unidad) pero no está contemplando en el proyecto, por lo que para poder instalarla se requieren las adecuaciones de las diferentes disciplinas como son instalación de gas, campana de extracción con su respectiva conexión de ductos de extracción de aire, de instalaciones especiales la instalación de su detector de gas puntual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7130 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A801-CASETA DE ACCESO Y SALIDA DE TRANSPORTISTAS, ya que indica plano como y en donde se colocara el sistema de poncha llantas pero no indica su instalación de cómo se activaría el sistema de pocha llantas ya que se tiene que activar con un sistema eléctrico o machetico que mande una señal al igual manera se tendrá que poner un señalética de sensores o sirena que indique que este activado ya que en los planos no indica nada de ese sistema o solamente se colocaría a si como indica plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7131 | De acuerdo al plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-1007, en la nota 8, se indica que se incluye resistencia eléctrica para calefacción. Por parte del proveedor ya se tiene el suministro en sitio. Indicar si le corresponde a Contratista o Proveedor la instalación. En caso de ser por Contratista, adjuntar detalle para su instalación y considerar que no se vaya afectar la garantía de los equipos. Indicar si será adicional para la Contratista o es su alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7132 | De acuerdo al plano; E-23 Sistema de sonido Walmartcom-2895.- indica que solo se coloca instalación de sonido nueva al área SAD y que el rack (Box pop) se conserva, se indica que no esta en sitio el equipo box pop, hay bocina que son modelos anteriores, se desconoce si funcionan, la tubería y cableado en arte sufrió vandalismo, considerar cambio total de la instalación de sonido, se espera boletín de cambio en proyecto, se adjunta plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7133 | RESULTADO DE UN RECORRIDO POR LA TIENDA WALMART EXPRESS LA MARINA, SE DETECTO LA FALTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS, ALIMENTADORES, DESCONECTORES, TABLEROS, LAMPARAS, TUBERIAS; EN GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICA, AL INTERIOR DE LA TIENDA Y EXTERIOR. DEBIDO A ACTOS DE RAPIÑA OCURRIDOS DESPUES EL EVENTO "HURACAN OTIS" (24102024) QUEDANDO REGISTRO EN EL SIGUIENTE REPORTE FOTOGRAFICO E INDACADO EL AREA AFECTADA, CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7134 | Solicitamos de su apoyo respecto aplano: IE06-ALIMENTACION_A_TABLEROS, conforme a la respuesta del RFI-01 no hay plano E107 cargado en tririga ya que de ahí se descargaron los planos, nos podrían apoyar compartiendo el plano faltante, de igual manera nos podrían compartir plano de trayectorias existentes que igual no se tienen (tubería eléctrica, hidráulica, sanitaria y datos en estacionamientos en caseta 1 caseta 2 y cuarto de bascula o en áreas a intervenir) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7135 | Buen día. Estimados con relación a la instalación del interruptor doble tiro para este Cedis de Villahermosa Secos 7468 les solicitamos su apoyo para la validación de la propuesta de un interruptor doble tiro para el sistema de las unidades de Aire de Precisión correspondiente al DP ROOM, que quede idéntico a la instalación que se generó por boletín a través de diseño para los UPS, para lo cual se necesita validar el tablero de conexiones para la planta de emergencia y la propia planta de emergencia que deberá cubrir tanto los UPS como las Unidades de Precisión. Se adjunta diagrama de recomendación. En espera de su apoyo quedo pendiente enviándoles un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7136 | Buenas tardes En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES nos marca instalar en el tablero general TG un interruptor termomagnético de 3Px80A para alimentar al tablero GG, pero en el listado de suministros nos marca un interruptor termomagnético de 3PX100A y que ya se tiene en sitio. Nos podrían confirmar si es factible instalar el interruptor termomagnético de 3PX100A en el tablero TGE para alimentar al tablero GG. | 2 | El Ing. Eléctrico, nos comenta que no hay ningún inconveniente con la instalación de este interruptor. Este RFI no genera un adicional | 9 | 22781 | 1425
7137 | La empresa HERNOS observo que de acuerdo al plano IE-01 el INT. PP 3 POLOS 40 AMP 18 HDL 36040 no cabe en los tableros existentes el cual le corresponde al tablero "XFMR"-"TLP" por lo que propone el cambio de ese interruptor por uno de la misma capacidad para un cetro de carga QOD, mismo que se instalaría encima de la cámara. Anexo fotografías del interruptor que llego y del interruptor que necesitaríamos para el centro de carga. O en su caso respetar el proyecto, pero indíquenos en donde se instalaría el INT. PP 3 POLOS 40 AMP 18 HDL 36040 ya que no hay espacio en el tablero mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7138 | Buenas tardes Nos podrían apoyar de favor con la actualización del listado de suministros en cuanto a equipo eléctrico, ya que el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos marca instalar un interruptor nuevo para BCI de 3Px100A y en el listado de suministros nos marca el gabinete para BCI MCP marca SQUARE D MODELO J250R con clave de suministro 345SD pero dentro del mismo listado en la parte inferior a este concepto no aparece la descripción del suministro del interruptor ni modelo ni marca sólo aparece la clave 1862SD y que es para BCI MCP. Por tal motivo no contamos con el suministro de este interruptor y este interruptor debe ser instalado en el tablero de la sección principal en el área de subestación. Actualmente el interruptor existente que se encuentra instalado es de 3Px100A modelo HJL36100M73. | 2 | Durante se recorrido a tienda el 04.08.23, se nos mencionó que este interruptor no se ha suministrado debido a que dentro del listado de suministros no se cargó la descripción del interruptor, mismo que es el indicado en diagrama unifilar que es el modelo similar al existente 3Px100A modelo HJL36100M73, por lo que se comparte la actualización del listado de suministros en donde se indica este modelo. AL ser unicamente una aclaración sobre el modelo no se deberá de generar adiconal y se puede solicitar el suministro a GNFR | 4 | 22781 | 1402
7139 | Buenas tardes En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES nos marca instalar en el tablero general TG un interruptor termomagnético de 3Px15A para alimentar a la submedición, pero en el listado de suministros nos marca un interruptor termomagnético de 3PX20A y que ya se tiene en sitio. Nos podrían confirmar si es factible instalar el interruptor termomagnético de 3PX20A en el tablero TGE para alimentar a la submedición. | 2 | El Ing. Eléctrico, nos comenta que no hay ningún inconveniente con la instalación de este interruptor. Este RFI no genera un adicional | 9 | 22781 | 1425
7140 | Buen día, es un RFI informativo: De acuerdo a proyecto en el plano de DU-01 Diagrama Unifilar, indica que se coloquen dos interruptores de 3P-150ª en la sección 6 de subestación 1, el cual fueron suministrados por contratista; esto debido que los interruptores que suministrados por Walmart no son para tipo I-line y los que se requieren deben con mordaza, por lo que se debieron colcar y considerar por la contratista durante el proceso de los trabajo de apagon. Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7141 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que indica cambiar interruptor termomagnético existente por uno nuevo el que alimentara a transformador nuevo, ya que el existente que esta en sitio es de capacidad de 80 A y el que se pondrá seria de menor capacidad de 30A conforme marca el diagrama unifilar y las notas que dice el plano mencionado que este interruptor no se tiene contemplado en la lista de suministros y no se suministró por parte de compras y proveedor eléctrico de igual manera para el tablero TC-08 indica cambiar interruptor principal por uno de 50 A nuevo ya que el existente es de 125 A, nos podrían apoyar a dar solución a este tema si se dejaran los interruptores existentes o se pondrán los nuevos como marca el diagrama unifilar Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | 2 | En el proyecto se tienen indicados los interruptores para alimentar el transformador y para proteger el tablero estos como se mencionan son de menor capacidad a los que se tienen actualmente, estos interruptores fueron seleccionados de acuerdo a la capacidad del transformador dando como resultado la capacidad indicada en plano y en listado de suministros, ahora bien los interruptores que existen pueden seguir funcionando de manera que los pueden dejar para la conexiÃ³n del nuevo transformador en el cuarto de bÃ¡scula. | 4 | 22781 | 1402
7142 | En recorrido con mantenimiento, constructora y supervision para entregar los pendientes electricos faltantes, se tuvo una oportunidad con los interruptores termomagneticos de los Ventiladores Extractores de 15 HP (VE-05 y VE-06) del area del estacionamiento sotano de la unidad, al momento de arrancar el equipo, los disyuntores de los mismos se disparan, ya que la corriente de arranque de cada uno de los equipos ya mencionados es superior a la corriente de los disyuntores. cabe señalar que todo esta instalado conforme a proyecto. Esto es Calibre 6, Arrancadores Trifasicos suministrados por Walmart y Disyuntor de 3P-40A como interruptor principal para estos equipos. Se envia evidencia de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7143 | Buen dia equipo de proyectos, de acuerdo con el modelo se observa un pequeño saque por el corte totalmente horizontal en las columnas, mas sin embargo el equipo de ESJ se esta guiando con la ingenieria basica que marca un corte paralelo en la armadura principal, la pregunta es si se podria respectar la indicacion que marca el corte paralelo a la armadura o en su caso abrir los joist de tal manera que no interfieran con la columna. Anexo imagenes esperando contar con su pronta respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7144 | De su apoyo ya que no está indicado el tipo de junta constructiva entre los muros nuevos de block y los muros existentes (para cuarto eléctrico y área de sanitarios) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7145 | PLANO DE PLAFONES Y DETALLES, DETALLE 12 SOPORTE DE TABLEROS EN SUBESTACION, MENCIONA QUE SE DEBE INSTALAR UN PANEL DE LAMINA LISA CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA COLOR GRIS SILUETA, DE SU APOYO PARA ESPECIFICAR EL CALIBRE DE LA LAMINA LISA. | 2 | El calibre a considerar deberÃ¡ de ser el numero 24. | 0 | 22781 | 829
7146 | De acuero al plano IE-03 Alumbrado de emergencia no nos indica luminaria en cuarto de sistemas y conmutador ya que se requiere de la misma, lo cual nos la indica en el area de facturacion me podria ayudar si es correcta su ubicación ya que normalmente se instala en el cuarto de sistemas, nos ayudan con sus comentarios | 2 | La ubicación correcta de la luminaria de emergencia deberá de ser en el cuarto de sistemas y conmutadores. | 1 | 22781 | 2559
7147 | Buen dia de acuerdo al plano A101a-LAYOUT Y A409-SANITARIOS nos indica un lavamanos de acero inoxidable Cal. 18 Mod. Merdia (3 persona + desnivel) Marca Aminox suministrado por compras WM, Sin embargo, hago mencion que el suministro nos acaba de llegar siendo suministrado por compras WM, teniendose la modulacion de (2 personas + desnivel) medida de 180X60X55, nos podrian ayudar si es correcto el suministro o en su caso el cambio del mismo ya que se tiene discrepancia con lo que nos indica el proyecto, integro fotografia de mueble y remision del suministro, saludos. | 2 | De acuerdo al layout aprobado y a lo indicado en la especificación 10800.01 del Manual de Walmart, para el proto BA 58, se debió considerar el suministro de lavamanos Mérida, Mca. Aminox con módulo de 3 personas + desnivel, tal como se indica en el los planos A100 Planta Arquitectónica y A409 Sanitarios | 1 | 22781 | 2559
7148 | EN PLANO C-03 TENEMOS EL CUADRO DE TRAZO DEL LINDERO EN COLOR AZUL CON UNA SUPERFICIE DE 17, 757.66 M2 Y EL CUADRO EN ROJO TRAZO DE LA POLIGONAL DE CONSTRUCCIONEN COLOR ROJO CON UNA SUPERFICIE DE 15,380.30 M2. PREGUNTA: TENEMOS UN LOCATARIO UBICADO EN LA ZONA DE COLOR VERDE, SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA TRAMITAR CON LEGAL EL RETIRO PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO VEHICULAR CONFORME A PROYECTO ADJUNTO PRUEBAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7149 | BUEN DÍA CON RESPECTO AL PLANO DE TRABAJOS EN EXTERIOR NOS INDICA DEMOLER UNAS PIEDRAS DE CONCRETO FRENTE A LA JAULA DEL TANQUE DE GAS, PERO NOTAMOS QUE SON PARTE DE LA LOSA DE LA CISTERNA Y SE NOTA QUE ANTERIORMENTE TENIAN UNOS POSTE DE PROTECCION QUE FUERON CORTADOS PARA EL TRANSITO DE LOS TRAILERS, FAVOR DE DEFINIR SI SE INSTALAN NUEVAMENTE ESTOS BOLARDOS, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7150 | De acuerdo al plano DEM-03-DEMOLICIONES PLAFONES -1007, se indica en nota de DEMOLICIONES DE PLAFÓN concepto PARTIDA DE DESMONTAJE Y RETIRO PROVISIONAL DE LUMINARIAS EXISTENTES, se indica desmontaje y retiro provisional de luminarias existentes para su almacenaje y posterior colocación. En el área de PRICHOS, se observa en las imágenes adjuntas que dichas luminarias previo a desmantelamiento se encuentran en mal estado: micas amarillentas, faltantes de micas y luminarias fluorescentes fundidas. Indicar si se suministrará nuevas luminarias. | 2 | En plano A100C.1-TRABAJOS EN PLAFONES-1007. se indica en la partida numero 17, pintura en gabinetes, cambio de acrilicos, nuevas balastras etc. asi como la compra del 50% de nuevas luminarias a cargo de la contratista. Por tanto contratista y gerencia de obra deberÃ¡n de realizar la selecciÃ³n de 10 luminarias existentes de prichos las cuales se encuentren en mejores condiciones y el las otras 10 luminarias deberÃ¡n ser nuevas. las luminarias que sean reutilizadas se realizara mantenimiento descrito en dicho plano | 1 | 22781 | 2559
7151 | Respecto al plano de alumbrado en estacionamiento y Piso de ventas, aun no hay un plano definitivo, respecto a estacionamiento, de acuerdo a una indicación en recorrido de obra se solicitó cambio 1 a 1 de todas las luminarias existentes por ser modelos anteriores a lámparas tipo tira sellada, favor de indicar si se procede de esta manera, cabe mencionar que la contratista ya está suministrando dichas luminarias y colocandolas, se adjunta evidencia de lámparas existentes y nuevas, en lo que se refiere a las de Piso de ventas se tiene claro que serán de tira continua nuevas, en espera de que liberen proyecto e indicación si será suministros WM o contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7152 | Buen dia referente al plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y TRASTIENDA en el area de vestibulo de sanitarios nos indica luminarias empotradas sobre plafon, sin embargo en la area de vestibulo en proyecto no nos marca plafon por lo que solicitamos de su apoyo con sus comentarios o que procede al respecto | 2 | Se deberá verificar los siguientes planos en los cuales se indica la colocación del plafón a 2.40m SNPT en el área de vestíbulo de sanitarios: A100C Planta general de plafones, A409 Sanitarios | 1 | 22781 | 2559
7153 | Buenas tardes En el plano IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS están sembradas 39 luminarias 14FP4240C, pero en el listado de suministro sólo contempla 22 luminarias por lo que nos estarían faltando por suministro 17 luminarias 14FP4240C. En el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR están sembradas 12 luminarias arbotante tipo wallpack modelo AXCL-6CBP, pero en el listado de suministro sólo contempla 9 luminarias por lo que nos estarían faltando 3 luminarias AXCL-6CBP. En el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR están sembradas 8 luminarias tipo proyector para exterior modelo, de las cuales 4 son existentes y 4 son nuevas , en el listado marca 4 luminarias con modelo existente y marca existente, que revisando en sitio son modelo NFFLD-C40, pero que por parte del proveedor no se encuentran consideradas para suministrar las 4 luminarias tipo proyector para exterior modelo NFFLD-C40. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7154 | De su apoyo, Para que nos indiquen si para la remodelacion de los sanitarios clientes y asociados, se dejaran las mismas luminarias de 30x1.20 mts existentes o seran suministradas luminarias nuevas?, esto debido a que en un punto de la memoria descriptiva en dscripcion general, indica el cambio de luminarias. Nos apoyan con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7155 | En el plano IE-01 no se indica colocar tira de luminarias en el pasillo entre el muro negro y el mueble de pantallas, se solicita por store planning considerar la colocación de luminarias para que no sea un pasillo oscuro. Favor de confirmar si se considerara el adicional o no. | 2 | Se carga en Tririga en Interiores ElÃ©ctrico BoletÃ­n BO-03 Alumbrado zona de pantallas donde se indican las luminarias para el referido pasillo | 37 | 22781 | 179
7156 | De acuerdo al Plano C03- Plano de conjunto. - Indica colocar malla ciclónica y cambiar a rejacero a la altura de la salida de emergencia del eje "D", en dicho cambio de material no indica continuar un cierre hacía en muro de la puesta de salida de emergencia, esto por seguridad debería llevar y por ser una zona riesgosa, se sugiere continuar la rejacera hacia el muro o indicar si se deja así. | 2 | Conforme a proyecto en los planos C10 y C10a de rejaacero se indica la transicion entre malla ciclonica y el murete | 3 | 22781 | 62
7157 | Buenos dias. Se solicita su valios apoyo para validar que la malla electrificada que se encuentra en la unidad ya no se realizara ya que no se cuenta con un boletin sobre ella, Esta malla se encuentra sin secciones y ya no esta en funcionamiento. ¿se retira sin sustitucion o se tiene que suministrar nuevamente? Si se requiere colocar nuevamente nos apoyan con un boletin del mismo. | 2 | Se libera Boletín 17-Cerca electrificada, para dar respuesta a la RFI. Se considera la reparación de la cerca eléctrica en el perímetro de la tienda. Validar en sitio si es posible conservar algunas líneas de la cerca yo elementos. | 4 | 22781 | 1402
7158 | Dando seguimiento a RFI No. 1 que implica al color de las mallasombras, según proveedor Tenso mallaS de México, S.A de C.V. que ya no maneja el color blanco y el color sería uno similar (Natural), se adjunta imágenes la paleta de colores del proveedor y fotos de otras obras, es el que se puede aplicar. | 2 | Favor de avanzar con el color natural | 1 | 22781 | 2559
7159 | De acuerdo al plano 1037 BLT-03 REPARACIÓN DE LOSACERO DAÑADA POR HUMEDAD.- indica demolición de áreas con corrosión, en un recorrido con estructurista indico que solo se tiene que dar mantenimiento ya sea con limpieza, por chorro de arena o limpieza mecánica (Manual) y en las áreas mas dañadas que haya exposición del concreto aplicar algún refuerzo, favor de compartir un boletín para el proceso de los trabajos a realizar y detalle de áreas que por daño mayor implique un refuerzo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7160 | Con referencia al plano DEM-02 DEMOLICIÓN GENERAL DE MUROS en el punto 15, se indica que para la jaula de alto valor se indica mantenimiento y reparación de partes dañadas. En sitio se observa que el estado actual de la jaula (metal desplegado) se encuentra en muy mal estado, se puede proceder al cambio total 1 a 1 del mismo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7161 | BUEN DÍA CON RESPECTO A LOS VANOS DE LAS PUERTAS DE LOS ANDENES DE DESCARGA EN ESPECIFICO EL 1 Y 2 EL MARCO DE CONCRETO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO ADJUNTO IMAGENES POR LO CUAL SOLICITAMOS SU AUTORIZACION PARA TRABAJAR LA PARTE DE LA OBRA CIVIL COMO ADICIONAL YA QUE EN PROYECTO NO TENEMOS ALCANCE EN ESTA AREA, SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7162 | Referente a la remodelación de Cedis Santa Bárbara , solicitamos su valioso apoyo debido a que en el momento de querer instalar la marmita en su posición actual, no contamos con el espacio requerido para ingresar al área de cocción; debido a que las dimensiones de la marmita y del proyecto no coinciden; de igual manera en cuanto se pueda ingresar deberemos modificar su posición por el mismo tema. Nos podría apoyar en ese sentido, para ver cual seria la solución más viable. Sin más por el momento y esperando se encuentre bien, reciba un cordial saludo. | 2 | se desconoce porque se solicitó equipo mas grande al proyectado, en este caso se propone la reubicación temporal de lavalosa y maquina de hielos para poder ingresar la marmita. | 19 | 22781 | 18
7163 | Con relación a los trabajos del contrato de UPS, SISTEMA DE TIERRAS, PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA, y en lo particular en plano DU01-DIAGRAMA_UNIFILAR_GENERAL-CDW_7468_VILLAHERMOSA.dwg, se indica el cambio de dos MASTER PACK DE 4 POLOS 2000 A. los cuales no están considerados en el listado de suministros ni en catálogo de la contratista. Por lo que se solicita su apoyo para poder adicionarlos al listado de suministros y sean proporcionados a la mayor brevedad posible.Se adjunta plano donde se identifican los equipos antes mencionados. | 2 | Se liberó oc con ajustes al listado de suministros para gnfr. | 9 | 22781 | 1425
7164 | De acuerdo al plano ES-902 - PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE AGUA nos indica que los muros de la cisterna seran de taquibe con castillos de refuerzo en los extremos, pero por experiencia en algunas obras estas se llegan a vencer generando derrumbes o en su caso la cisterna prefabricada llega a dañarse por lo que se sugiere cambiar los muros por concreto armado para la cisterna de trasbase. | 2 | Deberá ser como se indica el proyecto, la cisterna de trasvase cumple estructuralmente con las cargas, ejecutar conforme a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
7165 | Buen día Revisando el proyecto encontramos que los ductos de aire acondicionado de oficinas nos marca de lamina galvanizada, esto en plano IAA2 PLANTA DE OFICINAS- de acuerdo a formatos anteriores se coloca de P3. Nos pueden indicar si le damos seguimiento deacuerdo a proyecto o se realiza de P3, esto para solicitar el cambio y el ajuste de presupuesto por materiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7166 | LA MECÁNICA DE SUELOS MARCA MEJORAMIENTO CON MATERIAL MEJORADO, PERO NO ALCANZAMOS A ESTABILIZAR EL TERRENO YA QUE HAY DEMASIADA HUMEDAD PORQUE ESTOS DÍAS NO HA DEJADO DE LLOVER Y CADA QUE LLUEVE SE HUMEDECE EL MATERIAL Y LO VUELVE A AZOLVAR.SE HIZO RECORRIDO CON LABORATORIO EL ÁREA DONDE SE CONSTRUIRÁ EL CANAL PLUVIAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO HUB TAPACHULA, SE PRESENTA UN MATERIAL DE TERRENO NATURAL ARCILLOSO VISUALMENTE, CON ALTA PLASTICIDAD, ADEMÁS DE LA SATURACIÓN QUE PRESENTA POR LAS LLUVIAS DE LOS RECIENTES DÍAS.EL LABORATORIO DIO LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN: ES CONVENIENTE COLOCAR UNA CAPA FILTRO AHOGADO DE AGREGADOS GRUESOS ENTRE 3” Y 6” DE DIÁMETRO, CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 40 CM, RESPETANDO EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA DE CONCRETO. DEJANDO A CONSIDERACIÓN EL MANTENER O NO LA CAPA DE SUBRASANTE AL SUSTITUIRLA CON EL MATERIAL DE FILTRO. ES CONVENIENTE CONSULTAR CON LOS GEOT | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7167 | Buenos dias Se solicita su valioso apoyo para la definicion del tema de minisplit en el area de MDF de la unidad, en listado de suministro se cuenta con este equipo nuevo, pero en el plano boletin 05 detalle misnisplit solamente solicita el nuevo dren del existente. La unidad existente ya esta dañada y gerencia solicita que se deje este y solamente se realice la reparacion de la fuga de gas y no se puede que se retire. O se cambia este unidad dañada por la nueva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7168 | Se indica que hay en sitio instalado equipo minisplit parte del requerimiento del motor del elevador, es un equipo normal, no es invertir, de acuerdo a recomendación de proveedor de minisplit debe ser inverter ya que solo se están suministrando de este tipo, y que este equipo debe estar funcionando todo el día por uso del elevador, favor de indicar si procede cambio de equipos, cabe mencionar que aun no se realizar revisión del equipo en sitio, por parte de conservación, se desconoce si sufrió daño por huracán Otis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7169 | Buenos dias nos podrias ayudar con las siguientes dudas en relacion a las siguientes puertas porfavor Partida 2:- sepaprosa exterior blindada vano 1.01 x 2.20 izquierda fuera las bisagras quedaran visibles como la imagen , la única manera de que queden al interior es cambiar el abatimiento hacia dentro Partida 3:- sepaprosa interior reforzada 176B Vano 1.06 x 2.10 derecha dentro (confirmar si la distancia de la ventanilla quedara a 1.35 como en el detalle de su plano o a medida estándar 1.60 ) Partida 4:- ECOMMERCEVano 1.19 x 2.20 izquierda fuera (confirmar si la distancia de la ventanilla quedara a 1.35 como en el detalle de su plano o a medida estándar 1.60 ) Quedo atento a sus comentarios.saludos. | 2 | Partida 2:- sepaprosa exterior blindada vano 1.01 x 2.20 izquierda fuera las bisagras quedaran visibles como la imagen , la única manera de que queden al interior es cambiar el abatimiento hacia dentro De acuerdo al proto, el abatimiento de la puerta es al interior del local. Adelante con la propuesta. Partida 3:- sepaprosa interior reforzada 176B Vano 1.06 x 2.10 derecha dentro (confirmar si la distancia de la ventanilla quedara a 1.35 como en el detalle de su plano o a medida estándar 1.60 ) De acuerdo al proto, la mirilla deberá de colocarse a 1.60m Partida 4:- ECOMMERCEVano 1.19 x 2.20 izquierda fuera (confirmar si la distancia de la ventanilla quedara a 1.35 como en el detalle de su plano o a medida estándar 1.60 ) La mirilla deberá de colocarse a 1.60m | 1 | 22781 | 2559
7170 | Buena tarde nos ayudan con el modelo de la barra doble que indica en la puerta de pick up en plano A601a-ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 en detalle 143b | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7171 | De acuerdo al plano “A601b DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES II 1017849” Indica que se deberá colocar una cortina anticiclónica con tabletas de aluminio de doble pared, por lo que el fabricante de la cortina tiene duda si es este modelo el que se colocará o será el tipo convencional con una sola pared | 2 | La especificación de la cortina es la correcta, se debe considerar doble pared por la velocidad de los vientos. | 1 | 22781 | 2559
7172 | De acuerdo al plano “IE-01 INST. ELÉCT. DE ALUMBRADO GENERAL – 6513” indica que se deben colocar luminarias nuevas en área de espectacular con modelo existente referenciado al plano “C-15 PLANO DE POSTE ESPECTACULAR B&B – 6513” pero dicho plano no dice el modelo que se debe colocar, me podrían ayudar con el modelo a suministrar por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7173 | RFI No.18. Se envia la propuesta de modulación de pisos exteriores ya que la que viene indicada en el proyecto vigente no cumple con la relación largo ancho espesor. (las cantidades indicadas de juntas son aproximadas). Tomando en cuenda que el espesor sea de 11 cms o si se modifica a mayor espesor como lo mencionamos se debe de cambiar la modulación; Si en dado caso el espesor cambiara se incrementará la cantidad de juntas aserradas y aserradas reforzadas. Si se sigue conservando el espesor de 11 cms la constructora cjd indica que no se pudiera responsabilizaar por el daños en el concreto (agrietamientos, fisuras, etc) para tráfico pesado (trailers, Torton etc.)ya que será área de rodamiento de los cruces de la unidad.por el espesor que se tiene se anexa planos de propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7174 | En base a los movimientos realizados en trastienda, para la liberación del espacio de trastienda ejes 4-5 tienda realizo el movimiento del mueble de recibo de proveedores, sin embargo por el tiempo que tenía el mueble, al momento de realizar el cambio, este se desarmo completamente quedando inservible para la operación, por lo cual gerencia de la unidad solicita un mueble nuevo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7175 | En base al RFI 22 correspondiente al el mueble de recibo solicito su apoyo para enviar el corquis de las medidas correspondientes a el mueble, para poder realiazarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7176 | En referencia a al RFI No. 04, el murete actual mide 1.90m y con el nuevo tablero general, la parte de alta de dicho tablero llegaria a 2.15m (Quedaria corto el murete), en el RFI no fue posible adjuntar la imagen. RFI No. 04 De acuerdo al Plano C-03.- Planta de conjunto, No indica realizar trabajos en nicho de medición, en proyecto eléctricos nos dice que hay que cambiar el interruptor principal y conectarlo al medidor existente, por las dimensiones del interruptor no cabe en la protección de herrería del nicho, favor de indicar que procede en este caso. | 2 | El murete actual mide 1.90m de alto x 1.50m de ancho, cumple con la altura prototipo lo que se tiene que realizar para el cambio del tablero es recortar las tuberías en la parte baja para poder colocar el nuevo gabinete no que sobresalga hacia arriba. | 1 | 22781 | 2559
7177 | De acuerdo al Plano A100 Planta Arquitectónica - A300a Cortes Generales II - Indica hacer un muro divisorio de 4.00m de altura del cual no hay indicación de aplicar refuerzos de PTR, por su distancia y altura, favor de indicar, como proceder. | 2 | Conforme a proyecto se considera muro únicamente como muro divisorio no se considera que este cargue elementos, para el tema de rigidizar deberá considerar colocar espárragos de soporte a cubierta para evitar volteos | 9 | 22781 | 1425
7178 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LA UBICACION DE LOS MONTACARGAS EN LA ZONA DE RECIBO, EN EL PROYECTO ELECTRICO PLANO DE ALIMENTADORES NOS DICE QUE INSTALEMOS EL TABLERO CON SUS DESCONECTADORES SIN EMBARGO NO EXISTE EN EL PLANO DE ACABADOS DE MURO O PLANO DE ANDENES ESTE MURO DE BLOCK O TABLAROCA, SU APOYO PARA ENVIAR BOLETIN DE ESTE MURO, A ESPALDAS DE LOS MONTACARGAS, SALUDOS. | 2 | Buenas tardes, se emite bol 36 en complemento a planos de albañilería para la implementación de un murete a base de tablacemento de 4.36 m de largo x 4 m de alto. | 1 | 22781 | 2559
7179 | En plano SJSL2023-W02A donde nos indica la ubicación de los paneles solares en techumbre, también nos indica que los inversores se colocan en el área de subestación en un muro de malla ciclónica, no se cuenta con un detalle si se debe considerar muro de block o una estructura de PTR para soportar los tres equipos. Favor de indicar si se debe colocar muro de block o estructura de PTR para soportar el peso de los tres inversores de los paneles solares. | 2 | El muro debe ser de block , se carga en Tririga Exteriores Arquitectonicos BOLETIN-MURO PARA INVERSORES con los detalles del mismo. | 1 | 22781 | 2559
7180 | De acuerdo al Plano ES-601 Planta y detalles de cimentación de anden - Marca la planta del anden pero no indica que armado lleva la división entre área de tráileres y camioneta, la rampa de acceso a recibo y la división entre área de carga y descarga con el área de acopio de cartón y acceso a Planta tratadora, favor de indicar como proceder con el armado de las divisiones y contenciones antes descritas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7181 | Se solicita que el muro que conecta o colinda con la farmacia tambien se coloque tablaroca y se pinte de blanco esto solicitado por el area de SP | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7182 | De acuerdo al plano A-103; Planta de acabados generales.- En la tabla de acabados (6.59) Nuevo acabado glassboard en muros de perecederos, al realizar el retiro se esta dañando el panel wr y Durock existe, de igual manera se ha encontrado canales oxidados, la recomendación es cambiar los paneles para evitar garantías futuras y que la superficie del panel ya no es el adecuado para colocar el el acabado, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7183 | De acuerdo al plano Bol 12 Puertas de basura y cartón.- indica la colocación de puertas nuevas en ambas áreas sobre block existente (no se indica nuevo), como indica el plano en cuadro rojo el muro del eje “A” de demolió y quedaron los muros del cuarto de basura y cartón independientes, se aplicara algún refuerzo especifico o algún arreglo para dichos muros ya que no cuentan con el soporte del eje “A”, que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7184 | RFI 1 De acuerdo al PLANO A-200 FACHADAS GENERALES nos indica realizar limpieza profunda y aplicación de sellador en fachadas, sin embargo, comento que en sitio las fachadas se encuentran en condiciones GRAFITEADAS, reitero esto no se alcanzaría a perder con la limpieza y aplicación de sellador por lo que solicito del apoyo a que procedemos, si en su caso requiere aplicación de pintura para perder estas imperfecciones o ya sea solamente ejecutar lo que proyecto nos indica. Adjunto evidencia fotográfica. | 2 | Buen día En el momento de visita para verificar alcances de la remodelación esos grafitis no se encontraban en fachada, por lo que se deberán considerar los trabajos necesarios para repararlos, sin que estos se consideren como omisión de proyecto. Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la ContratistaConstrucciones para generar la OCR correspondiente recordando que por politica NO SE PUEDE EJECUTAR NINGUN TRABAJO SIN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7185 | A petición de eficiencia operativa, todos los muros de oficinas, sanitarios asociados y comedor asociados del mezzanine trasero deben ir forrados en Tablaroca, en proyecto nos indica dejar algunos muros con acabado block aparente pintado en blanco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7186 | De acuerdo a visita de estructurista indico que los muros perimetrales de trastienda deben demolerse, solo se dejan los muros de la subestación ya que cuenta con losa de concreto armado, el eje “A” igualmente solicito demolición, pero quedo de cargar una diseño de viga que se anclara sobre el eje “A” para dejar independiente la subestación, ya se esta en proceso de demolición de dicho de eje “A”, favor de indicar como seria la nueva configuración de con el nuevo muro y si se procede a demoler los muros perimetrales de trastienda, se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7187 | DE LOS TRABAJOS QUE SE INDICAN EN EL PLANO A100-B PARA LOS RESANES EN TABLAROCA, LAS REPARACIONES QUE SE TINENE QUE HACER A ESTE MURO NO SERIAN RESANES POR QUE EL MURO PRESENTA DAÑO EN LA PARTE INFERIOR Y COMO SE APRECIA EN LA OFOTO, YA ESTA CARCOMIDO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE HABRIA QUE CAMBIAR LA PARTE BAJA, POR LO QUE SERIA UN ADICIONAL A ESTE CAMBIO POR QUE NO SE SOLICITA EN PROYECTO CAMBIO DE DAÑOS MAYORES A LA TABLAROCA , ASI MISMO ESTE MURO ESTA PANDEADO POR LAS HUMEDADES QUE SE GENERARON CON LAS FILTRACIONES DE LA TECHUMBRE EN TEMPORADA DE LLUVIAS, POR LO QUE TAMBIEN SERIA UN ADICIONAL CAMBIAR EL MURO SI ASI SE INDICARA POR PARTE DE PROYECTOS, SE ANEXA FOTO DE LOS DAÑOS. | 2 | Considerar el cambio en la parte inferior a una altura de 0.61 cm de panel de yeso en todo el perimetro de zona daÃ±ada por la humedad. | 1 | 22781 | 2559
7188 | De acuerdo al Plano C-03.- Planta de conjunto, No indica realizar trabajos en nicho de medición, en proyecto eléctricos nos dice que hay que cambiar el interruptor principal y conectarlo al medidor existente, por las dimensiones del interruptor no cabe en la protección de herrería del nicho, favor de indicar que procede en este caso. | 2 | No se indicaron trabajos para el nicho de medición ya que este se encontró en buenas condiciones. Referente al interruptor, el nuevo que se indica en plano DU-01 es de la misma capacidad del existente, si el nuevo gabinete es de mayores dimensiones tienen que realizar trabajos de herrería para ajustar el nicho. | 9 | 22781 | 1425
7189 | HOLA BUENOS DIAS EN RELACION AL PLANO CO5 PLANO DE NIVELES NOS INDICA QUE EL NTP DE TIENDA ES LA COTA 47.10, ASI MISMO SOBRE LA AV SEGUNDO ANILLO PERIFERILLO NOS INDICA QUE TENEMOS EL MAS ALTO DE RODAMIENTO CON UNA COTA DE 49.07 TENIENDOSE UNA DIFERENCIA DE 1.97 MTRS , DE LO CUAL LA TIENDA QUEDARIA 1.97 METROS ABAJO DEL NIVEL MAS ALTO DE LA VIALIDAD MENCIONADA, REITERANDO QUE EL ESCURRIMIENTO QUE NOS INDICA EL PLANO ESTA DISEÑADA IR HACIA EL INTERIOR DE NUESTRA CONSTRUCCION APARTIR DEL LIMITE DE NUESTRO PREDIO . INFORMANDO QUE DE ACUERDO A LO EXISTENTE SE ENCONTRÓ QUE SOBRE LA AVENIDA SEGUNDO ANILLO SE REALIZAN TRABAJOS DE REENCARPETADO, SIN EMBARGO, A ESTO CONLLEVA QUE DE ACUERDO A LOS NIVELES EXISTENTES CONTRA EL PROYECTO SE TIENE UNA VARIACION DE 0.29 CM• COTA MAS ALTA EN PROYECTO EN VIALIDAD SEGUNDO PERIFERICO: N.V.Ex 49.07 m• COTA MAS ALTA EXISTENTE EN VIALIDAD SEGUNDO PERIFERICO: N | 2 | Solicito su apoyo para compartirnos los niveles existentes del Ã¡rea colindante a la poligonal sobre el acceso por segundo anillo perifÃ©rico, justo donde se tiene como alcance el reencarpetado; esto con el fin de observar como afectarÃ­a estos niveles existentes a nuestro proyecto. | 1 | 22781 | 2559
7190 | En relación al piso cerámico para el área de sanitarios el proveedor INTERCERAMIC le refiere a la contratista que no cuentan en existencia del modelo indicado en proyecto asimismo la producción de este iniciará el 14 de enero tomando en cuenta que después de su producción les dan una fecha de entrega de 10 días hábiles Teniendo esto en cuenta el proveedor da una propuesta de cerámico de su apoyo para indicarnos el proceder. Adjunto correo de proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7191 | De acuerdo con el proyecto de AA podemos apreciar que en el sembrado de equipos y en la relación de los mismos no se está considerando una unidad paquete para el área de amasijo aun siendo el caso de ser un área que genera una temperatura elevada por el proceso De su apoyo para indicarnos si se contara con una UP para esta área o solo se considerará inyección y extracción como bien plasmado en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7192 | EN EL PROYECTO DE EQUIPOS DE PCI EN CUARTO DE BOMBAS SE OBSERVA QUE NO SE INDICA BOMBA DE DIESEL, PARA EL CASO DE EMERGENCIA SI NO SE CUENTA CON ENERGIA SERVICIO NORMAL DE CFE CONFIRMAR SI ES CORRECTO LO INDICADO EN PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7193 | Se solicita una instalacion adicional para la colocacion de un nodo que vaya conectado desde el moden de internet del mueble de atencion de clientes al equipo de sonido que es boxpop que se encuentra ahi mismo en atencion a clientes esto no viene considerado en el proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7194 | CON REFENTE AL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA, DE SU APOYO PARA DEFINIR SI HABRA UN CAMBIO DE NODOS DE DATOS. | 2 | El nodo de datos no es alcance de proyecto ya que el proveedor de ahorro de energÃ­a es el existente. | 8 | 22781 | 77
7195 | De acuerdo con informacion brindada por el proveedor indican que para la emplayadora semiautomatica ubicada en el area de preparados de carnes debe cosniderarse un nodo de red de su apoyo para confirmarnos y de ser el caso compartirnos un detalle de instalacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7196 | Buenos días Para el área de recibo se tiene considerada una impresora pero en el plano ID-04 VOZ Y DATOS no cuenta con el nodo de datos para este equipo. Nos podrían apoyar indicándonos la trayectoria, canalización y cableado para este nodo. | 2 | "Se hace mención que el layout se realizó con base a prototipo, en donde se tiene un sólo mueble en área de recibo, pero en proyecto si viene considerado el nodo para este equipo sólo se tiene que ubicar en la posición de este equipo.Al estar indicado en proyecto esto no deberá considerarse un adicional" | 9 | 22781 | 1425
7197 | En proyecto nos indica en el área de amasijo detrás del muro de los hornos una bascula etiquetadora pero no tiene contacto regulado y nodo, favor de indicar si dicha bascula se va a considerar o no. | 2 | Las guÃ­as de diseÃ±o correspondientes al prototipo BA33 no contempla nodo ni contacto regulado para este equipo. En caso de ser solicitado por la operadora que se solicite como OT. | 9 | 22781 | 1425
7198 | Buenas tardes De acuerdo al plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS nos indica que la rampa niveladora (RAMPA DE TIJERA TIPO ANDÉN 6,000 LB) se alimenta a un voltaje de 127 VCA del circuito 35 GC pero se tiene una diferencia con la ficha técnica de la rampa niveladora que nos proporcionó el proveedor TECNORAMPA ya que nos indica que requiere un voltaje trifásico a 220V. Nos podrían apoyar con la nueva canalización y cableado y conexión del circuito de la rampa de acuerdo a la ficha técnica. Se adjunta ficha técnica de la rampa niveladora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7199 | Durante los trabajos de construcción del cuarto de basura, pudimos percatarnos de que no existe un registro o un pozo de visita cercano en el podamos realizar la adecuada conexión de la coladera tipo Tyler que va ubicada en la entrada del cuarto de basura, en el proyecto se señala que dicha conexión se debe llevar hacia un cárcamo de bombeo el cual no ha sido construido debido a que durante esta etapa no se realizaron trabajos en exteriores y el lugar más cercano para desaguar es la trinchera del andén de tráileres, lo cual implica cambiar la trayectoria de dicho drenaje. De su apoyo para indicarnos el proceder. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7200 | De acuerdo con el plano IAA-04 Cuadro de equipos indica una campana ara el área de comedor, sin embargo, en los planos de aire acondicionado plano IAA-02 no se muestra representada canalización yo ducteria para dicha campana. De su apoyo para indicarnos medidas y detalle constructivo para el ducto que servirá para la campana de comedor, así como la canalización al equipo VE-04. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7201 | De acuerdo con lo indicado por proyecto se tiene que parte del sistema de refrigeración comprende el cuarto de basura así mismo nos indica ubicación donde se encontrara el mismo; la indicación es desmantelamiento de una bodega existente (demolición de losacero, desmantelamiento de vigas y columnas de acero, desmantelamiento de láminas que conforman muros) mas sin en cambio en sitio se encontró que existe una doble fachada de lámina la cual corre riesgo de colapsar si se realiza la demolición de losacero ya que se esta doble chafada descansa sobre la misma así mismo se tiene observa que las dimensiones en sitio difieren a lo propuesto en proyecto. Derivado a las condiciones que se tiene en sitio se propone a manera de solución: *Realizar una limpieza completa de la techumbre incluyendo el retiro de las hierbas retoñadas, el retiro de la capa de impermeabilizante existente y la aplicación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7202 | Buen día Favor de compartir detalles de la base del tanque de gas, ya que no se encuentra en proyecto. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7203 | En base a los trabajos de demolición, se encuentran coladeras, en los plano del proyecto no se anexaron planos de drenaje por lo que se solicitan para tener conocimiento de las trayectorias de las lineas para evitar posibles daños en la ejecución de los trabajos. Algunas lineas se encuentran obsoletas, en este caso cual es el procedimiento a seguir para las mismas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7204 | Hola buenos dias de acuerdo a las oportunidades que se han presentado en relacion a la estructura metalica con el equipo de seyco, cabe hacer mencion que una de las oportunidades criticas que se tiene son referente a el desalineamiento de barrenos por lo que causa no coicidir con barrenos de las placas de conexion por lo que no permite poder colocar tornilleria, sin embargo se procede a sobrebarrenar ocacionando oblongos, esta decision fue tomada por el equipo de seyco, nos podrian ayudar a darnos una mejor sulucion o cual seria la mejor propuesta para mitigar esta oportunidad, esto con la finalidad de apoyar y sea mas factible evitando una problematica a futuro. Por otra parte las columnas de los ejes 2-A Y 2-D llegaron con placas cabeceadas perjudicando no poder montar armaduras, sin embargo se procedio a calentar dichas placas para poderlas hacer llegar a su posicion correcta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7205 | De acuerdo a re corrido con estructurista, realizo revisión de áreas en las área de losacero en las que se ubican las cámaras existentes y que anteriormente se retiraron, la losacero presenta oxidación, y la recomendación de estructurista fue que se tenían que realizar cambio de secciones y aplicar impermeabilizante, para evitar se vuelva a oxidar en un futuro, indicar que procede con estas secciones si implica cambio enviar boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7206 | Buenas tardes. Este RFI es solicitando una solucion para poder realizar el enlace del nuevo panel de seguridad que se instalo en el area de Super.com. Ya que el panel que se instalo es tecnologia BOSH y el existente en la unidad en una tegnologia distinta (MAXYS). El tema es que no podemos tener dos paneles en una sola unidad ya que se necesitan distintas IP y por unidad solo debe tener una IP. La alternativa o solucion que se propone es realizar una adaptacion de los equipos instalados al panel existente (maxys), pero esto conlleva que se tenga que cancelar el panel nuevo (BOSH) y cambiar la tuberia y cableado ya instalado lo cual se tendria que realizar hacia el panel existente. Esta alternativa seria un adicional al proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7207 | Nos indica el proveedor de automatización que el equipo existente es novar y que ellos no retiran o lo interviene, el plano EM – 01 indica que se conectan al panel existente, pero este no es compatible con el equipo de danfoss al ser de marca diferentes. Favor de indicar que acciones tomar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7208 | PLANO EM-01 AHORRO DE ENERGIA, EN LAS NOTAS DE LA SECUENCIA DE CONTROL MENCIONA EL INCISO F)EL 50% DE LAS UNIDADES PAQUETE OPERA CON UNA TEMPERATURA DE 25°C Y EL OTRO 50% OPERA A UNA TEMPERATURA DEL 22°C, DE SU APOYO CONFIRMAR SI ESTOS PARAMENTROS SON LOS CORRECTOS O SI SE TIENE ALGUNA MODIFICACION. | 2 | Se deberÃ¡ verificar con proveedor del sistema de ahorro de energÃ­a el tipo de programaciÃ³n y control. | 4 | 22781 | 1402
7209 | En la oficina de facturacion se solicita un pasa documentos en cancel que colinda con el mueble de recibo ya que se encontro esta omision de operacion. En el plano A-601e y el plano A-601 no indican este detalle. Adjunto evidencia de donde se solicita el pasa documentos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7210 | POR MEDIO DE ESTE HAGO LLEGAR Y PIDO SU APOYO A LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE DETECTAN AL MOMENTO DE REALIZAR LA REUBICACIÓN DE LOS PASOS DE GATOS PIEZAS ROTAS, DOBLADAS (VENCIDAS POR EL USO) Y OXIDADAS POR EL TIEMPO. EN ACUERDO CON LA CONTRATISTA RECOMENDAMOS SUSTITUIR TALES PIEZAS POR NUEVAS, QUE SUMINISTRARIA LA CONTRATISTA; EL GERENTE DE CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN NOS AUTORIZA CONSULTARLO CON USTEDES. QUEDO ATENTO A SU RESPUESTA. | 11 |  | 2 | 97 | 41
7211 | Se solicita de su apoyo ya que actualmente en fachada lateral de la unidad la cual d hacia calle Apolonio Castillo en esta tenemos una salida de emergencia la cual da a un pasillo se adjunta imagen es pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión, la problemática radica en lo siguiente el ancho de pasillo actualmente es de 106 cms, pero como se aprecia en la imagen tenemos en este pasillo fijado a muro la bajada pluvial esto reduce el pasillo para la circulación en caso de emergencia y una persona con discapacidad (en silla de ruedas) no podría utilizar esta calle por la reducido del pasillo aunado a ello se puede apreciar que existe una malla ciclónica la cual impide el libre tránsito de este pasillo. En el proyecto no se ha encontrado detalle o plano que indique que se deberán ejecutar trabajos de demolición para el ajuste de este pasillo. ¿Se solicita se indique por este me | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7212 | De acuerdo al Plano IS-01.- Instalación sanitaria red general, Indica que la trayectoria de tuberia sanitaria paso por el acceso peatonal de tienda, al realizar los trabajos se noto que pasa el muro de cimentacion corrida de 0.20m de espesor y una altura de 0.80 (hasta donde pasara la tuberia) de la tienda, en proyecto no indica realizar algun trabajo de refuerzo, ya que se tiene que realizar el pase segun proyecto, favor de indicar como proceder ya que es un elemento estructural. | 2 | Buen día, Perforar con broca para muro-punta diamante para concreto de 100mm de diámetro, se deberá verificar que no se corte o afecte la armadura de la cimentación. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7213 | Buenas tardes. El proyecto de esta panaderia solicita que la unidad condensadora se coloque sobre la techumbre, la duda es la siguiente ¿los pasos en la techumbre para la tuberia de refrigeracion asi como para la tuberia de retorno electrico es por parte de refrigeracion o de la contratista general de obra? asi como el sellado con master flash a quien de corresponde | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7214 | BUEN DÍA, EN EL AREA DE RECIBO TENEMOS DOS COMPUTADORAS MARCADA EN EL PLANO DE VOZ Y DATOS PANTALLA WISE, SIN EMBARGO DURANTE LA OPERACION NECESITAN UNA PC NORMAL, DE SU AUTORIZACION PARA SUMAR OTRO JUEGO DE CONEXIONES PARA ESTA MAQUINA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7215 | EN PLANO ES-504 CORTE 6-6, SE INDICA UN PERFIL NIVELADOR DE CANAL CF102X12, DICHO PERFIL QUEDA BIEN PARA LA MAYOR PARTE DE LOS EJES, PERO LA ALTURA NO ES SUFICIENTE PARA LOS ENTREJES 7-6 Y 3-2, CORRESPONIENTES A LAS VIGAS V-2 (LA CONEXIÓN BAJA LA ESTRUCTURA DEL NIVEL DE LAS VIGAS V-1), SE PROPONE COLOCAR PERFIL HSS5X2 SOBRE VIGAS V-2 PARA PODER DAR LA ALTURA REQUERIDA. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7216 | PLANO FUERZA AIRE 480V PLANTA BAJA, CON REFERENTE A LAS NOTAS GENERALES, EN LOS SIGUIENTE PUNTOS.PUNTO 13 MENCIONA QUE TODA LA TUBERIA DEBE SER DE PARED GRUESA GALVANIZADA Y PROTEGER CON PINTURA ANTICORROSIVA.PUNTO 15 MENCIONA TODA LA SOPORTERIA DEBERA SER GALVANIZADA INCLUYENDO LAS CAJAS DE REGISTRO, EN CASO DE QUE NO SEA DEBERA PROTEGERSE CON PINTURA ANTICORROSIVA.PUNTO 30 MENCIONA QUE TODA LA SOPORTERIA DEBERA PROTEGERSE CONTRA CORROSION.CONFORME A LOS PUNTOS MENCIONADOS SE ENTIENDE DE QUE EL MATERIAL GALVANIZADO CUMPLE CON LA ANTICORROSION DEL MATERIAL, DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI SE DEBERA APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA A LA TUBERIA Y SOPORTERIA GALVANIZADA, EN DADO DE QUE SI APLIQUE, ESPECIFICAR EL COLOR Y LA MARCA DE LA PINTURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7217 | Buenas tardes. De acuerdo al plano A-100a acabados generales marca sobre el area de piso de super.com el acabado con clave 8.00 el cual dice que se aplicara pintura en piso pero no se cuenta con un detalle de como sera la aplicacion de esta pintura. O solamente se retira la pintura obsoleta y se deja el terminado natural del concreto. | 2 | Se realiza el retiro de pintura obsoleta y se deja en acabado aparente, y aplica la franja en color naranja para delimitar el area de acuerdo a concepto 8.10 | 1 | 22781 | 2559
7218 | Con relación al plano A-201 PLANO DE ACABADOS FACHADAS, el detalle 1 FACHADA PRINCIPAL, nos indica que la aplicacion de pintura en color verde es sólamente la mitad del area, mientras que la otra mitad deberá quedar de color blanco. De acuerdo a dicha información, ¿continuamos como lo marca el proyecto o se pinta al 100% el faldón de color verde?, esto ya que es la fachada principal. | 2 | Es correcto, favor de realizar los trabajos como se indica en proyecto. Este alcance se realizó a petición de Eficiencia Operativa. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
7219 | Buenos dias. Se solicita su valioso apoyo para la validacion del acabado en los plenos de aire de la unidad. En el proyecto no marca el acabado sobre la lamina en los plenos. Se dejaran los plenos en acabado natural (lamina) o se le colocara dryfall para un acabado blanco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7220 | En base al plano A-100C ACABADO EN PISOS PLANTA BAJA, el proyecto desarrollador nos indica pintura de trampas de harinas, grasas y registros existentes igualando el color de la loseta antiácida (ROJO SAHARA), sin embargo, mantenimiento de la unidad nos indica que seguridad alimentaria le solicita que estas sean pintadas de color amarillo. Favor de indicar cual es el color correcto a emplear para la realización de estos trabajos. Se anexa plano A-100C, y foto de los registro a pintar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7221 | En plano A102- PLANTA DE CUBIERTA-6206 indica aplicación de thermo skold en las azoteas como en el portico del acceso a tienda. Favor de indicar si se aplicara este o se aplicara pintura blue chip del mismo tono de la fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7222 | Buen dia En recorrido con Arq. Diana Chavez y Gerencia de tienda, se revisa el alcance del cambio de piso por proyecto, se determina que se requiere agregar un porcentaje mayor para este concepto, por piezas dañadas y area que no se contempla en proyecto, se considera de un 15% a un 20% extra. | 2 | Buen día.Enterada, este RFI se toma como informativo.El adicional que se genere de estos trabajos lo deberá gestionar el área de construcciones.Saludos. | 9 | 22781 | 1425
7223 | Buen dia equipo de proyectos, en plano Dem-01 Demolicion general de pisos indica la demolicion de tres piedras estas situadas en el area donde sera camara de bebidas, por parte de la contratista esta realizando la propuesta de aplicar un epoxico en esta area siguiendo el proceso que estara anexado como se realizo en otra unidad, solicitamos de su apoyo si aprueban la propuesta de la contratista, cabe mencionar que el piso solo se encuentra (acocodrilado), hago hincapie que esta propuesta se realiza tambien en base a no afectar los espacios y operacion de la unidad, si se demuele el area indicada se tendra que quitar una gondola completa esto afectando completamente la unidad y teniendo mas afectacion en disrupcion. Se anexa documento en pdf ejemplo del proceso ejecutado en otra unidad y el producto aplicado. como fotografias del area indicada a demoler, esperando contar con su pronta respuesta saludos. | 2 | Buen dia. Favor de realizar la sustitución de las piedras como se contempla en proyecto ejecutivo; El mortero epóxico es un material que tiene menor duración, para evitar tener que estar dando mantenimiento posteriormente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7224 | Buen día. Revisando el proyecto nos percatamos de la discrepancia que existe sobre las placas bases de acuerdo a como lo indica plano de cimentacion vs estructural. Este RFI, es informativo ya que nos guiamos deacuerdo a la diciplina y tomamos en cuenta el plano estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7225 | De acuerdo al plano DEM-03-DEMOLICIONES PLAFONES -1007, se indica en nota de DEMOLICIÓN DE PLAFÓN DE YESO concepto DEMOLICION Y RETIRO DE PLAFON DE PANEL DE YESO, conservar soportería existente. En el área de PRICHOS, como se puede apreciar en las imágenes adjuntas, no se cuenta con refuerzo al perímetro de la luminaria, ocasionando debilitación a la estructura y colganteo de plafón existente. Indicar si se sustituirá soportería existente por nueva, para mejora de sujeción. Adjuntar detalle de reforzamiento, en caso, de aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7226 | POR HALLAZGOS DE SITIO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL RFI 03, EL VOLUMEN CONTEMPLADO EN PROYECTO ES INFERIOR AL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES, SE INFORMA QUE SE REALIZARAN EL CAMBIO DE PLAFÓN Y REPARACIONES DE ALGUNOS MUROS DE TABLA ROCA YA QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES QUE PONEN EN RIESGO A LOS ASOCIADOS A POSIBLES DE CAÍDA DE ELEMENTOS GENERANDO LA RESPECTIVA OCI RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7227 | Favo de indicar que planos en la plataforma del tririga son los autorizados, indico los siguientes; En la pestaña de cambio de diseño indica. *Proyecto Ejecutivo ISSUE (Avance HVAC) de fecha 27 de octubre del 2022 *Actualización para plano de Áreas Verdes de fecha 19 de junio del 2022 Dibujo. *Preliminar SCI de fecha 27 de julio del 2023. *Proyecto Ejecutivo ISSUE de fecha 21 de febrero del 2023 | 2 | Se debe de considerar la carpeta del proyecto Issue | 9 | 22781 | 1425
7228 | SE REVISAN LOS PLANOS ESTRUCTURASLES ES01, ES02, ES03 Y ES04, NO SE CUENTA CON LA ESPECIFICACION DE SOPORTE PARA LOS UPD 12, 13 Y 16. DE SU APOYO PARA EL ENVIO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS BASES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7229 | De acuerdo al Plano C03 Planta de conjunto - La ubicación de la cisterna, no hay plano para el cruce de ingenierías para las instalaciones de SCI, pluvial, sanitario de cárcamo e instalación eléctrica (Acometida de CFE) Favor de enviar los planos para el cruce de ingenierías antes descrito, se adjunta plano de dicho cruce de acuerdo a las salidas desde tienda. | 2 | Los planos ya fueron cargados con la ultima OC compartida | 9 | 22781 | 1425
7230 | PLANO GIAA-PLANTA DE ABARROTES Y PLANO IE-06B FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.B. EXISTE INCONGRUENCIA EN EL ORDEN DE INSTALACION DE CORTINAS DE AIRE EN LAS CAMARAS DE REFRIGERACION CONFORME AL PLANO GIAA, LA CORTINAS DE AIRE CAR 05 Y CAR 06 EN EL PLANO IE-06B NO INDICA LA INSTALACION DE DESCONECTADORES, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI ESTOS EQUIPOS QUEDARAN SIN DESCONECTADORES, EN EL CASO DE QUE SI LLEVEN, AUTORIZAR PARA QUE LA CONTRATISTA LOS SUMINISTRE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7231 | EN EL PLANO IAA3-PLANTA DE CUBIERTA, CON REFERENTE A LA NUEVA UBICACIÓN DEL DESHUMIFICADOR, EN LA ABERTURA DE RETORNO DEL EQUIPO, ESPECIFICA QUE DEBE DE QUEDAR EN PISO DE VENTAS Y NO EN TRASTIENDA, ESTA DIFERENCIA SE APRECIA EN EL PLANO A100a PLANO DE CONTRASTE Y IAA6-PLANTA DE MERCANCIAS SUB-PRODUCTO, PARA HACER ESTO EL DUCTO DE INYECCION VERTICAL AL INTERIOR DE LA TIENDA SE TENDRIA QUE RECORRE 2 METROS APROXIMADOS, RECORTE EN LAMINA, HACER LA CONEXION DE DUCTO VERTICAL AL DUCTO HORIZONTAL Y COLOCACION DE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO. DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI EL ACOMODO DE LA DESHUMIFICADORA SE REALIZA COMO LO MARCA EL PLANO IAA3, CON ELLO CONTRATISTA MENCIONA QUE SE GENERARIA UN ADICIONAL POR HACER ESE AJUSTE DEL DUCTO DE INYECCION. | 2 | En el proyecto no se considera el plano A-103 al que hacen referencia en el presente RFI y por consiguiente no es requerido el refuerzo en esta zona. En la carpeta de Trirriga y en el Ã­ndice general del proyecto no se encuentra indicado el plano A-103. | 4 | 22781 | 1402
7232 | Por medio del presente solicitamos de su apoyo para proporcionarnos el plano IE-02 Alumbrado el cual comprende las áreas de perecederos y despacho de amasijo, rosticería, carnes y demos. | 2 | R. El plano IE-02 se ecuentra cargado en sistema (Carpta interioresInstalación eléctrica) | 4 | 22781 | 1402
7233 | Buen día. Nos pordrían apoyar con el plano Indice y el listado actualizado de los planos que han subido, esto para tener más control. Les agradezco de antemano. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7234 | En el plano C-13 cargado en Tririga no se considera señalización vertical y horizontal, se comparte por gerencia construcciones plano autorizado por la autoridad el cual considera señalización horizontal y vertical en los cruces de la vialidad, favor de indicar que es lo que se debe ejecutar fuera del predio. Se anexa plano autorizado por autoridades y compartido por gerencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7235 | Respecto a los planos de refrigeración, favor de indicar quien es el proveedor de para esta tienda, ya que en los Planos ISSUE indica a Rensa, pero Kysor Warren envió los planos GR1-A, GR1-B, GR2, GR4 Y GR5, para las ubicaciones de coladeras, trayectoria, layout, cámaras y cuarto de máquinas, indicar cuales son los planos autorizados, por otro lado si es que cambio la base de los equipos en techumbre y para el proctocol. | 2 | Se confirma que el proveedor es KYSOR, asi tambein los planos de guias del proyecto ya estan cargados en la carpeta TRIRIGA, con respecto a las bases se esta trabajando la actualziacion para compartir a la brevedad | 9 | 22781 | 1425
7236 | De acuerdo al Plano CO3.- Plano de conjunto OC-01, Se cambia de tecnotanques y cisterna trasvase a cisterna con cuarto de bombas, favor de enviar los planos estructurales para dicha cisterna, ya que no estaba en proyecto, y no hay una base para los armados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7237 | Respecto a los RFI enviados anterior mente y contestados por proyecto los planos que comenta no los tenemos ya que se han buscado en tririga, hace fata IE-07 Y IE-08, nos podrían apoyar compartiéndonos los planos faltantes de este proyecto para poder ejecutar el proyecto al 100% Planos que se descargaron en tririga o viene por proyecto Voz y datos: IE05-SALIDA_DE_DATOS_PARA_CCTV_EN_CASETA_2_ACCESO_Y_SALIDA_VEHICULAR-CDW_4640_CHIHUAHUA, IE04 SALIDA_DE_DATOS_PARA_CCTV_EN_CASETA_1_ACCESO_Y_SALIDA_DE_ASOCIADOS-CDW_4640_CHIHUAHUA Eléctricos IE01-INSTALACION_ELECTRICA_CASETA_1_ACCESO_Y_SALIDA_DE_ASOCIADOS-CDW_4640_CHIHUAHUA IE02-INSTALACION_ELECTRICA_CASETA_2_ACCESO_Y_SALIDA_VEHICULAR-CDW_4640_CHIHUAHUA IE03-INSTALACION_ELECTRICA_RECEPCION_A_NAVE_TORNIQUETES_RH-CDW_4640_CHIHUAHUA IE06-ALIMENTACION_A_TABLEROS-CDW_4640_CHIHUAHUA Arquitectónicos A00CS-HOJA_INDICE-CDW_4640_CHIHUAHUA A100-PLANTA_DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7238 | Buenas tardes equipo de proyectos. De acuerdo al proyecto y memoria descriptiva la planta de tratamiento se contempló cumplir con la norma 02 de SEMARNAT pero al parecer entrara en vigor la norma 01. Se continuará con la norma 02 o se cambiara al 01. Quedó pendiente de sus comentarios | 2 | Se realizará la actualización de acuerdo a la NOM 003. | 9 | 22781 | 1425
7239 | Para informar que se acerco colindante entre mojoneras 5 y 6 argumentando que se le está invadiendo 55 cm. En ese espacio se tiene considerada muro de contención, área verde descarga, cuarto de residuos peligrosos y tanques elevados. De cuerdo con el proyecto ejecutivo, realizamos el trazo en sitio, si la información antes mencionada es correcta y debemos mover 55 cm el trazo, podrías por favor apoyarnos con la actualización del proyecto e indicarnos si la ubicación de la tienda seguirá siendo la misma, ya que en el transcurso de la siguiente semana tenemos programadas actividades en la huella de tienda. | 2 | Se realizará un nuevo levantamiento topográfico para ratificar las coordenadas de la unidad respecto a las colindacias del predio vecino, toda vez que se indicó en obra que existe una discrepancia de 55 cm. | 1 | 22781 | 2559
7240 | El área de eficiencia operativa y la gerencia de la unidad nos hace referencia que en la entrada del walking cooler lleva una portería al exterior más sin en cambio en proyecto no se indica nos pueden indicar si dicha portería se considerara para este proyecto, de ser el caso proporcionar detalle constructivo Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7241 | Buenos días equipo de Diseño, Este RFI es informativo y se menciona que de acuerdo con el plano CON02 CONTRASTE DE CUBIERTA se hace mención que el equipo deshumificador cambia de posición de acuerdo con proyecto de la Remodelación, por lo que requerimos información si para esa área se requerirá un refuerzo estructural, o si dicho refuerzo ya fue considerado en el alcance de la remodelación para la posición final del dicho equipo. En espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7242 | De acuerdo al plano C02b.- RUPTURAS FUERA DEL PREDIO CONEXIONES DE SERVICIOS, que la posición de la planta tratadora queda aun costada del andes de descarga, según el plano C03.- PLANTA DE CONJUNTO (OC1 fecha 11082023) lo indica en la esquina inferior, ya estaban contempladas todas las instalaciones en esta posición y con este plano cambian, favor de indicar cual ubicación de la PTAR es la correcta, se adjunta evidencia | 2 | Conforme a lo comentado en recorrido la PTAR no sera reubicada de posición | 42 | 22781 | 4
7243 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se informa que los trabajos realizados sobre el pozo de absorción no se encuentra dentro de los alcances que contempla el contratista por lo se serian adicionales…. | 2 | No es adicional está dentro de OC1 | 0 | 22781 | 829
7244 | De acuerdo con el proyecto HCMI-01 indica que se contaran con dos tinacos en la zona de arriba de los sanitarios la alimentación hidráulica viene directa de la alimentación de la red municipal. Como se nos indicó agua puebla realizo la infraestructura y conexión para agua potable, en el entendido que municipio realiza la apertura de compuertas para abastecer de agua a la zona de Tepeyac los días jueves de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. se realizó por parte de agua puebla la verificación de cero filtraciones y por parte de construcciones se verifico la presión de la línea municipal que fuera la suficiente para llenar los tinacos. Del ejercicio anterior se concluye lo siguiente: 1.- la infraestructura realizada por parte de agua puebla no tiene filtraciones. 2.- la presión de la red municipal no es suficiente para subir agua a los tinacos de proyecto. De su apoyo para indicarnos como se | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7245 | DEL RFI 13 SOBRE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE PRICHOS SE COMPARTE EL REPORTE FOTOGRAFICO PARA QUE SE NOS INDIQUE YA QUE EN EL PUNTO DE LOS ALCANCES DE LA CONTRATISTA DICE Y CITO " EN CASO DE CONTAR CON AREA DE PRICHOS LA CONTRATISTA DEBERA GENERAR EL CAMBIO DE IMAGEN EN MUROS Y PLAFONES AL 100%YA QUE PERTENECE A WALMART", POR LO QUE SE PRESENTA REPORTE FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PLAFON Y DE LA FALTA DE VIDRIOS EN MUROS , POR LO QUE SE INDICA QUE EL PLAFOND ESTA DAÑADO POR HUNEDAD POR LO QUE SE REQUIERE CAMBIO DE ESTE PLAFON , PERO NO ESTA INDICADO EN EL PLANO EL CAMBIO DE PLAFOND DAÑADO Y DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTANESTE SERIA UN ADICIONAL EL CAMBIO DE PLAFON; PARA PODER HACER EL CAMBIO DE IMAGEN EN PRICHOS EN MUROS Y PLAFOND COMO SE IDICA EN LOS ALCANCES PARA LA CONTRATISTA QUE ESTA INDICADO EN EL "PLANO A-100B PLANO DE CAMBIO DE IMGEN INTERIOR", SI ES NECESARIO EL CAMBIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7246 | REFERENTE A LOS TRABAJOS DE PRICHOS DEL RFI #20 Y AL PLANO A100 B EN EL PUNTO 12 DE LOS ALCANCES PARA LA CONTRATISTA NO SE INDICA EN PROYECTO,N I TAMPOCO EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA EL CAMBIO, RETIRO O SUSTICION DE ESPEJOS PERIMETRALES, POR LO QUE SE PREGUNTA QUE SE HARA CON LOS ESPEJOS SE SUSTITUIRAN, SE RETIRARAN O CAMBIARAN POR NUEVOS EN CASO QUE SE SOLICITE EL CAMBIO DE ESPEJOS PERIMETRALES SERA UN ADICIONAL, PARA EL CASO DE SUSTUTUCIÓ DE ESPEJOS FALTANTES TAMBIEN SERA ADICIONAL YA QUE NO ESTAN SOLICITADOS EN PROEYCTO NI EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA. ES NECESARIO SE INDIQUE SI SE COLOCARAN LOS ESPEJOS YA QUE PARA CAMBIO DE IMAGEN EN LOS MUROS SE REQUIERE SABER SI SECONSIDERAN LOS ESPEJOS PARA TENER ENCUENTA EL ANGULO DEL MURO DONDE SE COLOCARAN LOS ESPEJOS O SE DEJARAN LOS MUROS DE PISO A TECHO RECTOS A 90. | 2 | Se debe considerar la reutilizaciÃ³n de espejos en prichos en caso de encontrase en buen estado ,solo se debe considerar nuevo la secciÃ³n que este haciendo falta, no debe considerarse adicional los trabajos de prichos ya que en RFI - 1031069 - 0 - PRICHOS CAMBIODE IMAGEN indican , EN EL RECUADRO DE ALCANCES DE LA CONTRATISTA, EN EL PUNTO 12 QUE INDICA "EN CASO DE CONTAR CON PRICHOS LA CONTRATISTA DEBERA DE GENERAR EL CAMBIO DE IMAGEN EN MUROS Y PLAFONES AL 100% YA QUE PERTENECE A WALMART". | 1 | 22781 | 2559
7247 | REFERENTE AL RFI #20 A LA VERIDICACIÓN DE PARA LA RAZON DE LA HUMEDAD QUE PRESENTA EL PLAFON DE PRICHOS SE DEBEB A QUE LA TECHUMBRE TIENE FILTARCIONES DE AGUA , ASI TAMBIEN LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONDO TIENE GOTEO DE CONDENSADO QUE SE GENERA EN EL INTERIRO Y EXTERIOR DE LOS DUCTOS LO QUE PROVOCA QUE SE HUMEDEZACA Y SE TRANSMINE EL CONDENSADO AL PLAFORND Y SE GENER ESCURRIMIENTO AL PISO DE PRICHOS. EN CASO DE REQUERIR QUE SE CAMBIEN LOS DUCTOS DE PRICHOS SE DEBERA DE CONSIDERAR COMO UN ADICIONAL. SE ANEXAN FOTOS | 2 | En caso de requerirse dar mantenimiento a ductos, se considera hallazgo de obra, ya que como tal no forma parte del mantenimiento de imagen, es un hallazgo de otra ingenierÃ­a. saludos | 9 | 22781 | 1425
7248 | DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LA ZONA E INCLUSIVE DENTRO DE LA NAVE EL PANEL BOSCH SE SOBRECALIENTA, LO CUAL PODRÍA GENERAR PROBLEMAS POR SOBRECALENTAMIENTO.SE LES NOTIFICA PARA EXPRESARLES QUE ESTO PROVOCARÁ PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. EL PANEL SE ENCUENTRA REFERENCIADO EN EL PLANO DH.V-PANEL CONTROL, QUE SE ADJUNTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7249 | BUENOS DIAS A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE PROPUESTA DEL PROYECTO DE CONECXION DE CARCAMO A POZO DE VISITA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7250 | De acuerdo a la OC9 de la adecuación del local PRICHOS, se encuentra que los vanos de cancelería de aluminio y cristal que están definidos de acuerdo al proyecto son de 2.30mts altura por 2.09mts. de ancho, por lo que el fabricante hace la observación que no es factible la colocación de un cristal de esas dimensiones ya que la medida estándar comercial que son claros de 2.60 x 1.80 mts. Por lo que se hace la propuesta de sub dividir el claro a 1.02mts. de ancho, con la intención de cubrir los vanos del cancel en un formato estándar comercial y para evitar riesgos. Esperamos se puedan tomar en consideración las recomendaciones del instalador, te anexo adjunto un reporte fotográfico con las observaciones pertinentes. De aprobarse la propuesta esperamos su confirmación. | 2 | Buen día, Adelante con la propuesta de dividir el cancel en dos partes de 1.02 Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7251 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo para la reubicación de las dos palmeras ya que surge problema con lo que marca en proyecto, debido a su nueva ubicación que se tiene planeado se encuentra poste de media tensión lo cual las alturas de dichos arboles tocarían cables en el nuevo lugar indicado. en la visita de personal de construcciones y diseño de walmart indicaron que contratista y su supervisión indicaran su nueva ubicación, por lo que se les envía propuesta para reubicación de las palmeras tomando en cuenta la ubicación de postes y cableado existente, así como la distancia recomendad entre uno y otro para evitar problemas con el cableado público, esperando de su respuesta de confirmación muchas gracias. Se anexa planoC-02b PLANO DE TRATAMIENTO DE ÁRBOLES - HUB TAPACHULA - 6550 indicando la nueva ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7252 | De acuerdo al Plano de Propuesta Semaforos.- Nos indica colocarlos en la salida de la BD Alamo, se adjunta evidencia de la zona para que te tomen en consideracion lo existente, se adjunta evidencia fotografiaca y plano. | 2 | Como se indica en el estudio vial y el proyecto se semaforos se debe considerar la amplaicion de la geometria del camellon para la instalacion de este semaforo, En cuanto a la ubicación de los otros postes, éstos se pueden ubicar en la parte posterior de los postes de luz existentes, o incluso utilizar el poste existente para incluir el látigo para los semáforos; tal y como sucede con los semáforos localizados en la intersección de la Carretera Mexicali con la Avenida Heroica Puebla. | 1 | 22781 | 2559
7253 | Buen día Por este medio les comparto propusta para la estructura de pasarela tanques elevados.Adjunto plano de la propuestaSin mas por el momento quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7254 | En base a las nuevas instalaciones de piso vinilico en oficinas, se tiene un pequeño escalon entre el piso nuevo y el piso existnente, sin embargo el proyecto derarollador no indica colocación de molduras para la proteccion en el cambio de pisos. Favor de indicar si se tiene que colocar la moldura para la proteccion en cambio de pisos. Se anexa fotografias de las areas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7255 | No hay plano indicativo que indique colocar protecciones a las wallpacks, por el nivel de riesgo de la zona se debe colocar proteccion de herreria, favor de enviar plano indicativo para colocar protecciones de wallpacks, para soportar un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7256 | De su apoyo para indicarnos el proyecto para ejecutar las actividades para la infraestructura Telmex del sitio ya que en los planos de la especialidad de sistemas especiales ni eléctricos hacen mención sobre cómo será la acometida (aérea o subterránea) hacia el site (no indica gabinete de telefonía); ni si la trayectoria de tubería de la acometida al site será colganteada por muro o subterránea. Así mismo el plano C02a en el numero #14 hace referencia que se deberá retirar el registro Telmex que se encuentra existente en el predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7257 | De su apoyo para proporcionarnos proyecto estructural, proyecto eléctrico para el equipo deshumidificador considerado para este proyecto; ya que no fue posible encontrarlo en los planos de la OC5 y OC6. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7258 | Por este medio me permito y revisando los planos de proyecto ISSUE y OC-1 observamos que no existe proyecto de la planta de tratamiento de esta unidad y derivado del siniestro OTIS actualmente no existe planta en operacion ni equipo que conforme una se adjunta fotografía en pestaña de notas y documentos para una mejor compresión del tema ¿Se solicita se confirme si en la remodelación no se tendrá algún alcance para la instalación de la misma en caso contrario requerimos nos compartan la carpeta con los planos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7259 | ¡Bun día!De acuerdo a lo comentado via telefonico con la arq Susana Cardenas el día del recorrido se envia, reporte de absorción en pozo de absorción para revisar factibilidad en reduccion de construcción de pozos de absorción de 17 pozos a unicamente 8 derivado de que estos cumplirian con la permeabilidad impuesta por el proyecto. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7260 | De acuerdo al plano A100D-TRABAJOS GENERALES, se indica sustituir la malla ciclónica del EDC Frontal. Al colocar la puerta abatible quedará atrás un tablero eléctrico e interruptor (se adjunta imagen). Actualmente, se tiene puerta corrediza (se adjunta imagen), la cual, evita el contacto con tableros e interruptor y es más seguro. Indicar si se autoriza cambiar a puerta corrediza (adjuntar detalle o se considerará el mismo sistema de apertura que tiene actualmente). Se envía por correo electrónico las imágenes para evidencia. | 2 | Considerar la apertura de la puerta de manera corrediza para no obstruir los tableros existentes. considerar la dimencion de 1.20 m. para el ingreso al cuarto electrico como se indica en proyecto | 1 | 22781 | 2559
7261 | Hola buenos dias referente a la puerta de acceso de piso de ventas a trastienda nos indica de una dimension de 2.10 de altura por 1.84 de ancho esto confirmado por RFI 1039800 , sin embargo hago mencion que en otras unidades anteriores se ha tenido oporrunidades con este acceso ya que eficiencia operativa tiene complicaciones al momento de maniobrar con mercancia, escaleras tipo jirafas etc, por lo que se tiene que ajustar dimensiones para poder circular adecuadamente, nos pudieran ayudar si es necesario ampliar dicho acceso para no presentar lo antes dicho, esto con la finalidad de hacer retrabajos quedamos atentos a sus comentarios. saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7262 | De acuerdo al plano A601-TABLA DE PUERTAS CANCELES referente a la puerta a trastienda del alto impacto nos indica las siguientes medida: ancho 1.75 con una altura de 2.10, sin embargo en el plano A601b-ALZADOS DE PUERTAS Y CANCELES nos indica un alzado de la puerta antes mencionada con las dimensiones de vano de ancho de 1.85 por un altura de 2.15 no pdira yaudar si estas medidas son las correctas ya que en las tiendas anteriores se han tenido oportunidades con el area de eficiencia operativanos ayudan con sus comentarios | 2 | se considera la puerta de alto impacto a trastienda de 1.84m x 2.10m de acuerdro a lo descrito en la sección 08381 de las especificaciones de WM | 1 | 22781 | 2559
7263 | Buen dia, con relacion a los trabajos realizados en Cedis y en recorrido realizado con conservacion; nos solicitaron colocar puerta de emergencia de acceso a terraza, por lo que solicitamos su valiosa ayuda para que nos indiquen como quedaria dicha puerta y que la contratista pueda realizarla. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo. | 2 | el boletin se envió anteriormente por correo, se deberá validar previamente con conservación en sitio. | 0 | 22781 | 829
7264 | De acuerdo a el proyecto no se aprecia que el área de mantenimiento cuente con una puerta de su apoyo para corroborar si se llevara o no; de ser afirmativo proporcionarnos un detalle constructivo para la elaboración de dicha puerta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7265 | En el plano A-601 la puerta de anden de camionetas indica puerta metálica de 3 x 3 mts con hojas de metal desplegado pero no indica si se colocara acrílico a la puerta para evitar se escape el aire de trastienda, no se indica en la puerta una puerta mas pequeña a acceso asociados y evitar estar abriendo la puerta completamente, no se indica tampoco alarmado de dicha puerta de metal desplegado. Favor de indicar si se deja de acuerdo a proyecto o cuales serán los cambios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7266 | En proyecto planta general operativa indica un área común ubicada en los ejes 8 – 10 sobre G indica que esta llevara puertas más sin en cambio en los planos A-601 y A-601ª detalles de puertas no indica que tipo de puertas se colocaran en esta área; de su apoyo para confirmarnos si se contara con estos elementos de ser así indicarnos detalle de tipo de puertas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7267 | Buen día este RFI es solo informativo, ya que en la nueva OC3 nos indica el suministro de las puertas de alto impacto que van colocadas sobre el panel de refriegeracion deberan ser suministradas por la contratista, este duda ya se habia aclarado con atincipacion indicando y corroborando con el equipo de refrigeracion para el suministro de las mismas, son 6 puertas de alto impacto en color blanco las que Kysor debera suministrar y colocar en el area de peresederos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7268 | EN EL PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES ASI COMO EL A601B DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES ESPECIFICAN QUE LAS PUERTAS DE IMPACTO DE PICK UP SERÁN DE 1.50 METROS, AL SOLICITAR AL FABRICANTE DE ESTA MEDIDA NOS INDICA QUE LAS PUERTAS SENCILLAS SON DE 1.20 MTROS COMO MAXIMO. PARA DAR CON EL ANCHO SE SOLICITARIA UNA PUERTA DE IMPACTO DOBLE, O SE REDUCE EL VANO PARA DEJARLO A 1.20 METROS. QUEDO PENDIENTE DE SU APOYO. | 2 | Conforme a Layout de prototipo 2021 se indican puertas de 1.50, no se debe reducir el vano. Se debe confirmar con prototipos ya que en emisión 2022 se plantea una puerta doble. | 9 | 22781 | 1425
7269 | De acuerdo a los planos arquitectonicos refieren que las medidas de la puertas de emergencia en relacion al vano es de 2.16 x 1.13 pero de acuerdo con el plano A-601 Tabla de Puertas indica que la medida del vano para dichas puertas es de 2.10 x 1.32. De su apoyo para ratificar la medida correcta para dichas puertas asi como proporcionar un plano donde se especificque su ubicacion de cada una. | 2 | SE REVISÓ LAS MEDIDAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA EN PLANTA ARQUITECTONICA OBTENIENDO EL MISMO DATO DE 1.32m DE ANCHO. CONSIDERAR SALIDAS DE EMERGENCIA DE 1.32x2.26m SIN OLVIDAR QUE UNA VEZ QUE SELECCIONEN LA MARCA DE LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA SE DEBERÁ CONSIDERAR LO INDICADO EN FICHAS TECNICAS DEL PROVEEDOR ASIGNADO. | 1 | 22781 | 2559
7270 | EN EL PROYECTO DE REFRIGERACIÓN EXISTEN DOS PROVEEDORES DE REFRIGERACIÓN DE REVISIÓN FECHA 24 DE ENERO DE 2022, RENSA DE REVISIÓN FECHA 20 DE MAYO DE 2022, KYSOR WARREN ME AYUDAN A DEFINIR QUIEN SERA EL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN Y CONPARTIR LOS PLANOS AUTORIZADOS, Y SI EXISTE CAMBIO ALGUNO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7271 | BUEN DÍA, CON RESPECTO AL SISTEMA DE TIERRAS PLANO IE-20 NO ESTA INDICADO ATERRIZAR LA ESTRUCTURA DEL RACK DE REFRIGERACION, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTE NO REQUIERE QUE SE ATERRICE? | 2 | Respuesta: La instalación eléctrica de refrigeración en su totalidad es responsabilidad del proveedor de este sistema, el alance del proyecto eléctrico es solo la alimentación eléctrica a su tablero principal. Esta instalación eléctrica debe cumplir con la NOM-001-SEDE-2012. Por tanto, no incluimos en proyecto dicho elemento. En todo caso la Unidad verificadora hará notar si es necesario este aterriza miento adicional. | 1 | 22781 | 2559
7272 | De acuerdo con el plano D-01 Demoliciones y desmantelamientos indica que para la rampa de acceso de tráileres de acuerdo con DM-01ª se demolerá la rampa existente de concreto mas sin en cambio no muestran detalle para la conformación del firme en esta área o se considerara seguir con el mismo armado de la rampa nueva que indica en la actualización de planos ES-100 y ES-101 en REV.C. Aunado a esto en el plano en el plano ES-100 Rampas de anden REV.C en el detalle #3 indica que para esta área no se demuele solo se une lo nuevo con lo existente De su apoyo para indicarnos con que plano se ejecutara esta área en específico. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7273 | RFI 01_ HOLA BUEN DIA EN RELACION AL PLANO C02c NOS HACE LA INDICACION QUE SE ENCUENTRAN 6 ESPESCIES ARBOREAS, SIN EMBARGO HAGO MEN IO QUE EN CUANTOR SE REALIZO LA RECEPCION DEL PREDIO NO SE ENCUENTRAN LAS SIGUINETES ESPECIES LAS CUALES SON: 3(RETAMA), 4(RETAMA), 5(RETAMA) Y 6(RETAMA) SIENDO ESTOS SU UBICACION A LIMITE DEL PREDIO PARALELO A LA CALLE REA. ADJUNTO ACTA DE RECEPCION de predio HACIENDO DE ESTA ANOTACION, ESTANDO DE ACUERDO A LO ENCONTRADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL DUEÑO DEL PREDIO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7274 | De acuerdo con el alcance correspondiente para el proyecto de mantenimiento mayor para la unidad SAMS CD Victoria 4801 comprende AA, refrigeración por lo cual se tiene el entendido que no se realizara reubicación de los aspersores del sistema contra incendio para las áreas de amasijo, rosticería, carnes oficinas de mezzanine frontal y trastienda, así como núcleos de sanitarios siendo las áreas mencionadas las que comprenden el proyecto de mantenimiento. De ser caso contrario indicar si se llevara a cabo la reubicación yo cambio de los disparos de la línea principal al aspersor para las áreas mencionadas y si sería alcance de la contratista general o bien de un proveedor aparte. Se adjuntan imágenes demostrativas de los aspersores en preparados y oficinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7275 | De su apoyo para que nos indique la ubicacion de los refrigeradores de hielo que estan en la entrada de clientes, ya que en plano IE-03 Contactos normales y A-100 Planta Arquitectonica no indica la ubicacion ni alimentacion para estos. | 2 | Buen dÃ­a. Compartimos BoletÃ­n 40 con contacto de refrigeradores de Hielo | 1 | 22781 | 2559
7276 | DANDO SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RFI 5 BASE UNIDAD DESHUMIFICADORA, DE SU APOYO PARA EL ENVIO DEL BOLETÍN DE REFUERZOS CORRESPONDIENTES DE LA UNIDAD DEHUMIFICADORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7277 | Se informa que el tablero HB1 que mide 51 cm de ancho se rematan 2 tuberias de 2 ½ (18 cm), una charola de (40 cm) y 4 tuberías de ¾ (18 cm), por lo que las dimensiones del tablero no permiten rematar directamente, se propone montar un registro galvanizado de 60x40 en la parte superior del tablero donde se remataran todos los servicios (alimentador principal 250 kcm, alimentadores UPE MC3 stabiloy y servicios de arrancadores área de preparados) y rematar con tuberías de 3´´ al tablero HB1 ¿Se autoriza esta modificación? ¿qué implicaciones tendremos con la UVIE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7278 | Buena tarde. Por este medio se informa que el dia de hoy se realizo recorrido con el Sr. Carlos Tapia de Store Planing Sistemas en lo cual nos solicita una regleta de conatctos adicional a las instaladas ya que no es suficiente para sus equipos que instalara en el rack del MDF Quedo en espera de su autorizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7279 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo para su confirmación en reubicación de cámaras, Debido a la colocación actual de los postes de alumbrado es necesario que se realice el acomodo de las cámaras, ya que las altura que marca proyecto son de 4 metros y la ubicación de las cámaras varían con respecto a la ubicación actual de los poste de alumbrados con proyecto. se envia reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7280 | De acuerdo a los planos CO14a, CO 14b y CO 14c nos menciona la existencia de rejas de seguridad, dichos alzados nos refieran su ubicación en el plano C04 plano de trazo. Pero no encontramos la ubicación exacta. Nos apoyan con compartir la correcta ubicación de dichos elementos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7281 | EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO SE DETECTARON RELLENOS ERRATICO Y PRESENCIA DE AGUA A 1.10 M CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, EN PROYECTO EN PLANO C09aL PARA MATERIAL DE TERRAPLEN DEBEMOS CUMPLIR LO QUE INDICA LA NORMA, LIBRE DE BASURA, MATERIAL ORGANICO Y ESCOMBRO. PREGUNTA: AUTORIZAN SUMINISTRO DE FILTRO PARA ESTABILIZAR TERRENO Y CONTINUAR CON TERRACERIAS, AFECTACION LA MITAD DEL ESTACIOANMIENTO FRONTAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7282 | En sitio se cuenta con un reloj checador existente fuera de sala de auditoría, a petición de la tienda se pidió que se conservará en el mismo sitio. Favor de aprobar realizar nuevo canalizadocableado y cambio de accesorios regulado y nodo de datos. (Se adjunta evidencia fotográfica) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7283 | De acuerdo al plano ALB-01 ALBAÑILERIA EN PISOS, el proyecto desarrollador indica que se tiene que realizar la reparación de muros dañados existentes en áreas a intervenir hasta 1.22 mts de altura antes de la colocación de zoclo nuevo. Para el caso de el area de pescados y mariscos eje 1-2 B, favor de indicar si el muro llevara liner panel, cabe mencionar que el muro existente no cuenta con dicho material. Se anexa plano aALB-01 y foto de estado actual del muro. | 2 | Para unificar criterios vs estado actual consideren no colocar liner panel. | 13 | 22781 | 6
7284 | De acuerdo al plano ALB-01 "ALBAÑILERIA EN PSISO" el proyecto desarrollador nos indica reparación de muros dañados existentes en áreas a intervenir hasta 1.22 de altura antes de la colocación de nuevo zoclo, sin embargo, no se contempla el área de salchichería, donde se encuentran dos muros dañados, favor de indicar la reparación correspondiente, cabe señalar que los muros existentes llevan panel liner y si es el caso el cambio del panel sera de hoja completa o solo el recuadro a reparar. Se anexa plano ALB-01, croquis de ubicación de los daños y fotos del área afecta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7285 | De acuerdo al plano A-100 C "acabados en pisos planta baja" el proyecto del desarrollador indica pulido de concreto, sin embargo en algunas áreas existe loseta ceramica sobre el n.p.t extra a eso se tiene pintura epóxica y en algunos lugares se encuentran Hoyos y marcas de huellas debido al transito pesado. Favor de señalar los trabajos que se deben realizar para la correcta ejecucion de los mismos. Se carga plano A-100 C y reporte fotografico de las áreas que se encuentran con dichas observaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7286 | REFERENTE AL RFI #17 EN LA SOLICITUD DE COMPARTIR EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL DIQUE PARA EL TANQUE DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO DEL DIQUE. | 2 | Considerar la aplicaciÃ³n de pintura a DIQUE que se tiene en planta de emergencia | 1 | 22781 | 2559
7287 | De acuerdo a los plano A-101 Plano de pisos.- Nos indica conservar el acabado epóxido en área de amasijo y reposición en áreas pescados cocina, solo pide colocar loseta csj en área de comedor asociados, es posible considerar el cambio a csj klinker en todas las área, ya que el acabado epóxido ya no se esta aplicando en proyecto actuales, favor de indicar, si procede cambio o se deja como indica proyecto, se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7288 | REFERENTE A LA APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS EN PLANO A100- b DEL EJE "E" ENTRE LOS SUBEJES "E1 Y D1" EN PARTICILAR EL PLAFOND DEL EJE "E1 - D1" SE HA ENCONTRADO DAÑADO Y CON MOHO , PARA ESTE PLAFON ES NECESARIO EL CAMBIO , EN CASO QUE SE INDIQUE EL CAMBIO DE PLAFOND SERA UN ADICIONAL YA QUE SE HALLO DAÑADO, Y EL PLAFOND DEL TEJADO DEL EJE "B", ENTRE LOS SUBEJES, "B2 Y A4" EN PROYECTO NO SE INDICA RESANE DE PLAFOND Y TAMPOCO APLCIACION DE PINTURA EN PLAFOND, ENTONCES LA PREGUNTA ES SE APLICARA RESANES Y PINTURA, EN CASO AFIRMATIVO ESTE SERA UN ADICIONAL YA QUE NO HAY INFORMACION EN LAS NOTAS DE TRABAJOS PARA REALIZAR , TAMPOCO SE MENCIONA NADA EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA. SE ANEXA FOTO | 2 | Considerar la aplicaciÃ³n de pintura en tejado de plafÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
7289 | En el plano Es-201 planta y detalles de firmes nos solicita que el concreto de piso de ventas sea Mr 40 con fibra de refuerzo, pero en el plano C09a plano de terracerías indica Mr 36. Favor de confirmar que tipo de concreto se utilizará para piso de ventas. | 2 | Se debe considerar conforme a lo indicado en proyecto ejecutivo plano estructural ES 201. | 0 | 22781 | 829
7290 | Referente a los trabajos de cubierta en la unidad SC Tepic, y en particular los drenes de las unidades paquete, se informa que en el plano IS04-PLANO DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS-3895, detalle 5, no se indica un respiradero para la salida de los drenes de la unidades paquete, sin embargo en recorrido de entrega, se realizó esta solicitud por parte del área de conservación, cabe mencionar que este respiradero se ha colocado en otros proyectos, por lo anterior es que se realiza la solicitud de un boletín en caso de ser autorizados para este proyecto. Se adjunta fotografía de ejemplo en la sección de Notas y documentos. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7291 | Buena Tarde Conforme y el recorrido de hoy con EO, Diseño y SP se solicitó el cambio del diseño en acceso a clientes removiendo unos bolardos y anexando otros. Quedo pendiente a autorización y diseño. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7292 | En el plano “A-200 FACHADAS BOLD & BLUE” indica el nuevo rotulo de Sam´s Club y Pick up así como iluminación nueva, justamente en esa fachada se encuentra un bastidor donde se coloca una lona de temporada, debido a la nueva imagen se debe retirar el bastidor y no existe algún plano que lo indique. ¿Será retirado por parte del proyecto Bold & Blue o por los trabajos de cubierta? | 2 | El alcance es por parte del proyecto de B&B. | 9 | 22781 | 1425
7293 | Buen día. Confome al proyecto en el Plano C-03 Planta de Conjuto, nos solicita retiras la malla ciclonica existente, sin embargo no nos pide sustituirla por nueva. La pregunta es solo para confirmar que despues del retiro de la malla ciclonica se dejara sin proteccion las colindancias del predio? | 2 | Buen dia El plano de conjunto indica retiro y sustitución únicamente en la malla que se encuentra rodeando a la zona del transformador. La malla que se encuentra frente a cajones de estacionamiento y a un costado de acceso de clientes es existente y no deberá retirarse. Los detalles de la malla nueva se indican en el plano C-13, detalle 10. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7294 | Se notifica que de acuerdo con el plano C02-Plano de Ruptura y Pavimento, se hacen los siguientes comentarios: En la nota No.07 indica el retiro de tubería galvanizada de agua potable, favor de confirmar si esto es alcance del contratista general, así como el trámite de los permisos correspondientes a la autoridad municipal, para el retiro o reubicación de los mismos, toda vez que estas tuberías actualmente están en servicio. En la nota 1: Reubicación de postes de media tensión, favor de confirmar si esto lo realizará el contratista así como los trámites con las autoridadescorrespondientes. En la Nota 2: Reubicación de postes de alumbrado público, favor de confirmar si esto lo realizará el contratista así como los trámites con las autoridadescorrespondientes. Quedo atento a sus comentarios. | 2 | Se debera confirmar con el area legal el permiso para el retiro de las tuberias galvanizadas estas tuberias conforme a topogrfia dan servicio al mismo predio, en los planos entregados a licencias se indica el alcance. Con respecto al movimiento de postes se debe confirmar con el area de energia | 9 | 22781 | 1425
7295 | SE INFORMA QUE EL TABLERO LN 220 VCA (TABLERO EXISTENTE) NO CUENTA CON LOS ESPACIOS DISPONIBLES INDICADO EN EL PLANO IE-09 CUADRO DE CARGAS (CTO 37,39,41), EN ESTE TABLERO SE DESMANTELARAN LOS CIRCUITOS 2,4,20 Y 22 CORRESPONDIENTES A LAS CORTINAS DE AIRE EXISTENTES, SE PROPONE UTILIZAR EL ESPACIO 2,4 Y 6 PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR 3X80 PARA ALIMENTAR EL TABLERO “VE” Y REUBICAR EL CIRCUITO 6 AL 22 (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO) ¿SE AUTORIZA ESTA MODIFICACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7296 | De acuerdo a lo indicado en el rRFI 14 , SE INFORMA QUE EL TABLERO LN 220 VCA (TABLERO EXISTENTE) NO CUENTA CON LOS ESPACIOS DISPONIBLES INDICADO EN EL PLANO IE-09 CUADRO DE CARGAS (CTO 37,39,41), EN ESTE TABLERO SE DESMANTELARAN LOS CIRCUITOS 2,4,20 Y 22 CORRESPONDIENTES A LAS CORTINAS DE AIRE EXISTENTES, SE PROPONE UTILIZAR EL ESPACIO 2,4 Y 6 PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR 3X80 PARA ALIMENTAR EL TABLERO “VE” Y REUBICAR EL CIRCUITO 6 AL 22 (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO) ¿SE AUTORIZA ESTA MODIFICACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7297 | Buena tarde, conforme al recorrido del dia de ayer en toma de posecion, encargado de mantenimiento no indica cambio de lugar de interruptores de los equipos de aire ya que se mueven mucho, no se sujetan a equipo ya que eso no podria incurrir a que la garantia se pierda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7298 | Buena tarde en recorrido de posecion de tienda, nos indica operadora reubicar lampara de emergencia que se encuentra al centro de piso de ventas, ya que proteccion civil se los ha pedido en otras tiendas que se reubique por la puerta de emergencia. plano IE-01b | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7299 | Buena tarde. En recientes visitas del departamento de eficiencia operativa y store planning han solicitado la reubicación de la máquina de donas que se encuentra dentro del área de amasijo. Esta solicitud tambien es generada por parte de la gerencia de tienda, la cual requiere reubicar la máquina de donas que se encuentra entre el horno giratorio y el walkin cooler hacia la entrada del área de amasijo. Este movimeinto implica reubicar servicios eléctricos normales del mismo equipo a reubicar y además de ser necesario se reubicaria la empaquetadora de pan; así mismo reubicar servicios regulados y de voz-datos de la bascula etiquetadora. Favor de apoyarnos con la validación de esta solicitud, y de ser necesario compartirnos los boletines correspondientes. | 2 | Buen dÃ­a. Al no ser una solicitud autorizada por EO, se envia por mail a gerencia de obra los boletines para la cotizaciÃ³n de parte de la contratista y podr solicitar el recurso adicional, este prceso debe realizarse PREVIO a la ejecuciÃ­n. | 9 | 22781 | 1425
7300 | Solcito su apoyo para poder aclarar algunos puntos al respecto de la ubicación de la deshumificadora y las unidades paquete UP-04 y UP-09, las cuales por su ubicación en plano tendrán algunas dificultades en su instalación debido a las líneas de la instalación contra incendio, las líneas eléctricas y la posible reubicación de los reforzamientos de la estructura. UP-04 Como es posible apreciar en la planta de ubicación de los equipos de aire acondicionado, la unidad se encuentra cercana a una columna, el tema con esta es que justo aquí pasa la línea de la red contra incendio tal como se aprecia en la imagen, aunado a que de acuerdo con el plano de refuerzos de estructura este tramo NO está considerado para refuerzo. UP-09 Como es posible apreciar en la planta de ubicación de los equipos de aire acondicionado, la unidad se encuentra cercana a una columna, el tema con esta unidad es similar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7301 | Buena tarde, conforme al recorrido del día de ayer en la toma de posecion nos comenta operadora que la linea hidraulica esta muy cerca del contacto y nos piden reubicar cualquiera de las dos, argumentando que conforme a norma tenemos la separacio de 10cm, las instalaciones se ejecutaron conforme a proyecto, nos podrian apoyar con dicho requerimiento por favor. los planos son IE-02 Y IH-01 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7302 | De acuerdo a plano AE-01 Administracion de Energia, Es viable reubicar el sensor de temperatura de la UP-07 yo bajar el sensor?, ya que este no sensa, porque se encuentra justo frente a la rejilla de inyeccion de aire, a lo que hubo molestias por la unidad por el calor que se siente en el area, la propuesta es bajarlo un poco o en su caso reubicarlo a la zona de escaleras, en donde no se encuentra ninguna rejilla de inyeccion que este en direccion a el en esa zona. Si ustedes tienen una mejor propuesta para este, nos ayudaeia mucho para darle una pronta solucion a este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7303 | Buena tarde. Por este medio solicito de su apoyo para verificar y aprobar el acomodo del transformador dentro de la subestaciónél lo cual por parte de la desarrolladora construyeron la base para dicho equipo en donde se encuentra un registro de paso de igual manera dentro de subestación en un espacio libre donde no afectaría su funcionalidad. Adjunto propuetas de acomodo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7304 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE03-INSTALACION ELECTRICA RECEPCION A NAVE TORNIQUETES_RH, ya que pal y conservación requiere que se reubique el detector de metales por donde esta los torniquetes de rh y el mueble de recepción, con forme a lo comentado en la reunión se compartió foto de donde quedaría su nueva reubicación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7305 | RFI DEMOLICION Y FABRICACION DE ESPACIO DE BANQUETA Y RAMPA DE MININUSVALIDOS. Nuevamente se solicita la demolicion y fabricacion de la banqueta ya que el el acceso se tiene levantada una parte de banqueta la cual es perjudicioal para el paso del peaton y tener caidas, ademas de que la rampa que se tiene para minusvalidos esta muy pronunciada por lo que tambien se necesita el cambio de esta rampa para no tener los desniveles muy pronunciados, se anexa fotografia del sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7306 | Buenos días Para el área de Oficina administrativa en plano A100b-PB PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES PLANTA BAJA no indica plafón y en plano IE-01B ALUMBRADO DE OFICINA Y SERVICIOS indica la instalación de 2 lámparas de 0.20x1.22 sobre plafón, nos confirman si se coloca plafón o se cambian las lámparas (en caso de que sea cambio de luminarias podrían apoyarnos para la actualización del suministro ya que no contamos con luminarias suspendidas de más) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7307 | RFI PLANP DE SEÑALIZACION ACTUALIZADO Y APROBADO. De acuerdo con el recorrido de ayer se nos solicitó entregar a tienda impreso el plano de señalizacion sin embargo no tenemos actualizado el sembrado de la ubicación de los hidrantes de acuerdo a proyecto nos puedes compartir la modificación para realizar la entrega, sabemos que esos son planos as built sin embargo y de acuerdo a los protocolos tienen que ser emitidos por proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7308 | RFI SALIDA DE EMERGENCIA. En la tienda solo hay una salida de emergencia donde tiene un escalon de un aproximado de ancho de 25cms por lo que se solicita el cambio de ancho del escalon sin estropear el paso continuo de la banqueta debido por ser la puerta de emergencia, se anexa croquis de la ubicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7309 | Buenas tardes! Con respecto a los cambios de bases de acero para montar los equipos nuevos de aire se ha encontrado en tres de ellos el daño que se tiene en el monten de carga que soportara el peso de estas bases y del equipo de aire este daño es derivado de la corrosión por filtraciones de agua que tiene la techumbre. Anteriormente ya se había solicitado solución al alcance de trabajos en techumbre sin embargo no fueron tomadas en cuenta, se procederá a montar los equipos bajo las condiciones que no se autorizaron cambiar en techumbre. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7310 | Buenas tardes!! El siguiente RFI informativo indica la solicitud de parte de la gerencia de la unidad 4970,de instalar un minisplit extra adicional al proyecto en sala de juntas. la gerencia de la unidad tiene el equipo compresor y el difusor, esta solicita a la contratista realizar la instalacion electrica y mecanica para la instalacion de este equipo en sala de juntas. Quedamos pendientes. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7311 | RFI # 38 AJUSTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE ACCESO A POLIPASTO. De acuerdo al plano que indica los trabajos del polipasto no indica que se le realice algún trabajo a las rampas de acceso al polipasto, solicitamos que en el nivel planta baja se reajuste el nivel entre la placa y la entrada de la cabina del polipasto para que no tengan tope y no se le dificulte para la operación, y una segunda pregunta estas láminas antiderrapantes se le hará mantenimiento o se cambiaran ya que en el proyecto no lo indica solo a las puertas de guillotina y la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7312 | CON RELACION AL CAMBIO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EN PARTICULAR A LA PUESTA EN OPERACION PROVISIONAL PREVIO A LA AUTOMATIZACION, SE REQUIERE LA INSTALACION DE TERMOSTATOS DE DOS TIEMPOS PARA GARANTIZAR EL PARO Y EL ARRANQUE Y EVITAR QUE SE DAÑEN LOS COMPRESORES, SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE ESTOS EQUIPOS O EN SU CASO UNA SOLUCION DEBIDO A QUE LOS ARRANQUES DE EQUIPOS SE HACEN DE FORMA GRADUAL Y DEACUERDO A LAS ETAPAS QUE SE ESTAN ATACANDO, ADICIONAL A QUE LA AUTOMATIZACION DE LOS EQUIPOS SE LOGRA HASTA LA ETAPA FINAL DEL PROYECTO, UNA VEZ SE TIENEN TODAS LAS CONEXIONES CERRADAS EQUIPOS DE AIRE E ILUMINICION INSTALADOS. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA EN ESPERA DE AUTORZACION. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7313 | RFI #40 COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO. CONFORME AL PLANO DEM 05 INDICA QUE SE RETIRE LA CANCELERIA DE LOS ESPACIO DE CBL, OFICINA FLEX Y RECURSOS HUMANOS, SIN EMBARGO EN EL PLANO A601 C INDICA QUE SOLO SE DEBE DE DAR MANTENIMIENTO DE LA CANCELERIA, SOLICITAMOS SABER SI SOLO SE LES DA MANTENIMIENTO O ES NUEVA LA CANCELERIA Y PARA LA HERRERIA SI SE DARA MANTENIMIENTO COMO INDICA EL PROYECTO SOLAMENTE? | 2 | Se hace mención que para estos elementos se debe considerar sólo el mantenimiento como bien indica el plano A601c-ALZADOS DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS II-3814 en donde se puede notar, que al momento del levantamiento esta cancelería se veía en buen estado de conservación, el indicador que se ve en el plano DEM05 DEMOLICIONES EN FACHADAS-3814 es sólo una oportunidad de dibujo; en caso de que estos elementos hallan sido dañados por el proceso de la remodelación, la contratista será reponsable de sustituir los elementos. Se menciona que al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional | 1 | 22781 | 2559
7314 | Buenas tardes En el plano 3906_DEM-06 DESMANTELAMIENTOS GENERALES nos indica la señalización MP-03 que se considere por parte de la contratista el movimiento de la isla de salchichoneria y la isla de carnes con una distancia de 2m de distancia, estos trabajos serán por parte de la constructora considerando que ellos no tienen especialista de esta ramo ¿Se considerara el movimiento provisional por parte de la constructora o se tendrá apoyo de la iguala de refrigeración o proveedor de walmart para hacer este movimiento? Saludos | 2 | 1 .- Como se indica en plano de referencia DEM -06-DESMANTELAMIENTOS GENERALES ), es responsbilidad de la contratistra realizar todos los movimientos provisionales durante el proceso de la obra con personal calificado para dicho fin, asegurandose del correcto funcionamiento durante y despues del proceso de obra, considerando la puesta a punto al 100% de los equipos como se indica en el CUADRO DE NOTAS del mismo plano de referencia. | 9 | 22781 | 1425
7315 | Buen día, en recorrido en sitio se cuenta con 4 TC; 2 de tecnología nueva y 2 de tecnología antigua. Los suministros que llegaron a cedis se encuentran 4 switches, los cuales no nos indica si se colocarían en las TC’s. De su valioso apoyo para saber ¿Dónde se van a conectar switches, si van a los TC’s; y si se considera conectar a los de nueva tecnología o a la anterior? Recordando que en caso de requerir los que se conecten a la vieja tecnología sería necesario considerar un adicional para instalación de fibra óptica.Sin más por el momento reciban un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7316 | Se informa que contratista realiza una propuesta para el nuevo andador peatonal el cual fue dañado en su totalidad por el paso del huracán Otis, considerando lo más parecido a lo que se tenía. 1. Se retira tubo rolado y se propone un IPR 2. Se propone una cubierta con una sola pendiente3. Se propone colocar lamina acanalada O-100 El dibujo es esquemático y no cuenta con una memoria de cálculo para su conocimiento Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7317 | Buen día Se solicita su apoyo para resolver la siguiente duda, en el proyecto cedis seguro en el plano “DU01 - DIAGRAMA_UNIFILAR - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO” nos indica que la conexión eléctrica del transformador de caseta 3 se debe ejecutar al tablero general de la subestacion 5, sin embargo, en el plano “ IE07 - ALIMENTACIONES_GENERALES - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO” nos marca una trayectoria dentro del area de perecederos, pasando por cámara de maduración y jaula de osmosis, afectando innecesariamente áreas de almacenamiento alimenticio, ya que la subestacion 5 está fuera de la nave, se envía plano de propuesta de trayectoria que se ha realizado en conjunto con mantenimiento para afectar lo menos posible la operación del cedis. Esta trayectoria propuesta aumenta 40 metros la distancia de trayectoria de los 160 que marca proyecto, con lo que pedimos que en caso de ser aprobada se compr | 2 | Si por operación es la trayectoria mas factible, no tenemos inconveniente que se realice esta propuesta. Realizando un cálculo rápido le comento que el alimentador y la protección quedaría como esta indicado en proyecto ya que cumplimos con los lineamientos mínimos requeridos por norma, solo se recomienda que todo vaya por piso para acortar distancias. | 1 | 22781 | 2559
7318 | Buenas tardes Anexo reporte fotográfico de cara posterior a la tienda, sobre calle Nicolás Ventura, se observa la presencia de terreno natural en parte de vialidad, guarnición parcial a lo largo de la cara, además de la ausencia de banqueta. Se solicita de su apoyo para indicarnos si estará en los alcances la realización de banqueta, guarnición y vialidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7319 | Buenas tardes De acuerdo a la visita de obra del pasado 6923, se comento sobre el cambio de dimensiones de la barra de comedor, asi como el material del que esta hecho el gabinete, ubicado debajo de dicha barra. Nos pueden indicar si es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7320 | Buenas tardes. En la junta del 6092023 con gerencia de diseño y construcciones se acordo que nos mandarian el boletin del porton que hira en el anden de descarga.¿ Nos lo podrian compartir por favor? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7321 | Buenas tardes En el plano C11 - PLANO DE AREAS VERDES de la OC 02 el espacio que estaba destinado a los dos pirules ubicados en la esquina posterior derecha ahora será usado para construir una vialidad lateral nueva. Se propuso reubicarlos cerca de la planta de tratamiento. Nos pueden confirmar por favor este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7322 | Buenas tardes De acuerdo a la visita de gerencias de construcciones y proyectos del pasado miércoles 06-09-23, se concilió que debido a que las casas colindantes al murete no siguen una separación constante, la acumulación de agua entre edificaciones podría llegar a ser un problema. Se propone rellenar el espacio con grava y en la parte superior colocar un chaflán. Nos pueden autorizar sobre esta decisión? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7323 | Buen dia Según el plano A104-PLANO DE MUROS y el A200-FACHADAS GENERALES, sobre el primer eje, nos marca una distancia de 4.93m del eje I hacia el vano de la puerta de emergencia. En el último plano A101a_LAYOUT_SC_VIÑA ANTIGUA, sobre este mismo eje nos marca una distancia del eje al vano de 3.31m. Nos pueden indicar cuál es el correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7324 | Buenas tardes En el plano 3906_A-100C ACABADOS EN PISOS nos indica el ashurado que se cambiara también el piso debajo de las vitrinas perimetrales del área de preparados y el piso debajo de la vitrina de refrescos del área de abarrotes ¿Se considerara el cambio de piso debajo de estas vitrinas o solo se considerara el cambio de piso hasta el paño de las vitrinas perimetrales? Saludos | 2 | 2.- Efectivamente como se indica en plano A-100C ACABADOS EN PISOS, el cambio de piso se considera por debajo del mobiliario descrito, por lo que se deberÃ¡ contemplar el movimiento de las vitrinas correspondientes | 4 | 22781 | 1402
7325 | Buena tarde Solicitamos de su apoyo para definir la adaptación del control de transferencia de cada subestacion a los masterpact nuevos que se van a instalar, ya que, al ser equipos con diferencia de más de 20 años y de marcas, se corre riesgo de tener incompatibilidad entre componentes, o que no funcionen al momento de energizar nuevamente e impida la entrega del bloque a intervenir. Es necesario hacer mención que hará falta emparejar los parámetros de voltaje y operación de las líneas de control actuales con los masterpact nuevos y que estos datos se proporcionen a GNFR, quien a su vez los compartirá con el proveedor, para que los equipos no presenten impedimento en la instalación. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Proveedor de GNFR realizará el suministro e instalación de masterpack incluyendo las adecuaciones en barras existentes para la correcta instalación. De acuerdo con gerencia de construcciones, la conexión del control de transferencia lo realizará la contratista. No se requiere la propuesta de compra de gabinetes completos. | 9 | 22781 | 1425
7326 | Buen dia Según el plano A100a-PLANTA DE ACABADO EN PISOS, nos indica un piso de concreto aparente acabado pulido terminado densificado en el acceso de anden de camionetas, nos pueden indicar si esto es correcto, ya que bajo las condiciones de entrada y salida de mercancía podría provocar un accidente debido al acabado del piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7327 | Buen dia Según el plano A409a-CORTES Y ELEVACIONES DE SANITARIOS DE CLIENTES, indica solamente la colocación de loseta cerámica en color blanco, nos pueden indicar si es correcto o si lleva loseta cerámica color azul y blanco, si es así, nos apoyan proporcionando el despiece. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7328 | Buenas tardes En el área de pick up, nos indica una cámara de congelados, por lo que en el plano de acabado de pisos no se consideró la colocación de la secuoya, la opción es colocar barrera de vapor con membrana y finalizar con piso de panel para evitar que el piso de concreto se llegue a fracturar por la temperatura. | 2 | Conforme a plano ES201 plano de firmes se indcia que debe ser aislado el piso | 1 | 22781 | 2559
7329 | Buen dia Segun el, plano IG-01 INSTALACIÓN DE GAS LP RED GENERAL, nos indican 2 tanques de gas LP capidad nominal de 5000 lts. cada uno, por lo que el proveedor nos indica que el solo uso de un solo tanque de 5000 lts. es suficiente para la demanda que requiere la tienda y no es necesario un segundo tanque. | 2 | De acuerdo al CDP 2022-2023 inciso 8.2.2 Capacidad de almacenamiento GAS LP nos recomiendan tener una autonomía mínima de 15 a 20 días y de acuerdo al formato de tienda (SUPERCENTER) recomiendan la colocación de 2 tanques de capacidad de 5,000 litros (Adjunto captura del manual), se debe realizar conforme a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
7330 | Buen dia De acuerdo al plano IE-03 para el área de sala de juntas no se indica la alimentación eléctrica para la mesa central de sala de juntas. Favor de indicar si esta mesa llevara conexión independiente y en su caso enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7331 | Buen dia De acuerdo al plano IE-04 se indica una alimentación eléctrica para el lavador de pisos con conexión trifásica a 220V. en tiendas similares este contacto se ha eliminado y colocado un circuito a 127 V. Favor de enviarnos la ficha técnica de la maquina lavadora de pisos e indicarnos si se tendría que modificar la alimentación a 127V. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7332 | Buen dia De acuerdo al plano IE-04 para el área de acceso de personal (vigilancia) no se indica algún contacto a 127 para uso general, (carga de radios, cargadores etc.) Favor de confirmarnos que en esta área no se colocara ningún contacto o en su caso enviar boletín | 2 | Conforme a guias mecanicas de Prototipo no se requiere contacto | 9 | 22781 | 1425
7333 | Buen dia De acuerdo al plano IE-04 y a requerimientos del proveedor de sonido en tiendas con el mismo proto se nos solicita la colocación de 4 contactos dúplex en el área de VOX Pop para la conexión de los equipos de sonido. De acuerdo al plano IE-04 solo se indica la colocación de un contacto, Favor de enviar boletín considerando los contactos adicionales para este equipo. | 2 | Adjunto boletín considerando 4 contactos duplex adicionales, la alimentación se realiza a partir de contactos existentes cercanos para generar el menor adicional posible, los cambios se indican en nube verde. | 4 | 22781 | 1402
7334 | Buen dia En referencia al plano IE-20 Sistema de sonido, no se tiene considerado un nodo de datos para la colocación de un modem receptor de señal en área de cajas para micrófono inalámbrico el cual remata al equipo de sonido en servicios al cliente. Favor de indicarnos si en esta unidad se tendrá considerado este equipo para poder realizar las adecuaciones en tiempo y forma. Saludos. | 2 | Conforme plano IE20 SISTEMA DE SONIDO, el microfono se indicó en vox pop y no en área de cajas, en el plano ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS en esta misma zona se indica en nodo de voz y datos para el microfono. | 4 | 22781 | 1402
7335 | Buen dia De acuerdo a recorrido con store planning sistemas el día 10-10-2023 se indicó que respecto al plano ID-04 no se indica la instalación de un nodo de datos en farmacia para la colocación de un reloj checador. Favor de enviar boletín indicando la tubería y cableado para este nodo adicional. | 2 | Se carga plano ID04 en rfi con la actualizacion de la ubaicion del reloj checador | 46 | 22781 | 10
7336 | Buenas tardes En el plano 3906_A-100C ACABADOS EN PISOS se tiene considerado el retiro de los bumper para hacer el cambio de piso, pero no se tiene considerado que debido a los trabajo de demolición se va dañar los taquetes de los bumper ¿Se considerara el suministro de los taquetes de los bumper por parte de la constructora? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7337 | Buena tarde Solicitamos se actualicen los alcances globales de proyecto, ya que se contempla en plano el cambio completo de los bloques de cada subestacion, incluyendo gabinetes, masterpact, control de transferencia, barras de conexión, etc. Al comparar contra la lista de suministro, solo se contempla el cambio de masterpact, ya que son los únicos suministros contemplados por GFNR, con lo que se deja fuera los detalles necesarios para la conexión de los nuevos equipos a la instalación existente, la compatibilidad entre equipos nuevos de masterpact y equipos viejos de control de transferencia en cada bloque por subestacion, previsiones del bus de barras (en caso de detectar oportunidades al desmontar los dispositivos), adaptación de gabinete existente para los nuevos equipos (tapa, cubre polvo, montaje, etc.), calibración de los equipos (para control de transferencia y de corte de cortocircuito), etc. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Proveedor de GNFR realizará el suministro e instalación de masterpack incluyendo las adecuaciones en barras existentes para la correcta instalación. De acuerdo con gerencia de construcciones, la conexión del control de transferencia lo realizará la contratista. este trabajo se realiza ya que en sitio se acordó no cambiar el gabinete completo de acuerdo con lo que indica el proyecto, por lo que se deberá generar una OT. no es un cambio de diseño. No se requiere la propuesta de compra de gabinetes completos. | 9 | 22781 | 1425
7338 | Buen dia Nos pueden apoyar proporcionando el diseño de pavimento de el carril de desaceleración que se tiene en el acceso al predio, ya que no encontramos niveles ni diseño de piso para esta zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7339 | Buen dia En referencia al plano IE-05 Intercomunicaciones contactos de la orden de cambio numero 3 nos indica la colocación de tres totems para pick up el cual no se logra apreciar con exactitud la ubicación real. Haciendo referencia al nuevo lay out de la orden de cambio 04, se indica la colocación de un solo totem de pick up mas sin embargo no contamos con la actualización del plano de instalaciones. ¿Nos podrían confirmar si la ubicación plasmada en el plano IE-05 es la correcta quedando los tres totems de lado de copiloto del conductor? | 2 | En la ultima OC se indica la ubicación de 1 solo totem en la zona de pick up, se carga boletin electrico en la rfi con la canalizacion actualizada. | 1 | 22781 | 2559
7340 | Buen dia De acuerdo al plano de OC-02 GER-1 Diagrama unifilar viña antigua el cual es plano de Rensa indica la colocación de interruptores como se indica Rack A ITM de 3X250A, Rack B 3x400A y Rack C 3X150A estos interruptores no corresponden con los proyectados en nuestro Diagrama unifilar DU-01 el cual contamos con 3x200A,3x250A y 3x100A respectivamente. las cargas instaladas que indica ambos DU son las misma. por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si los interruptores marcados en nuestros planos DU01 son los correctos y en su caso realizar boletin modificando los interruptores del proyecto de rensa o en su caso enviar boletin con la modificación de nuestros interruptores el cual ya han sido suministrados. Saludos | 2 | Se cargan planos afectados en RFI-1042822, el ajuste consiste en: Rack A: Se mantiene cable armado calibre 350 KCM, se retira interruptor de 3P-200A y se sustituye por el de 3P-250A que estaba en rack B. Rack B: Se agrega 1MC3-350KCM en paralelo al existente, montar sobre la soporteria existente, se sustituye interruptor de 3P-250A por uno de 3P-400A. El de 3P-250A se pasa a rack A Rack C: Se modifica calibre, pasa de 1MC3-10 AWG a 1MC3-30 AWG, interruptor pasa de 3P-100A a 3P-150A. En nube verde se indican los cambios. | 4 | 22781 | 1402
7341 | Buen dia En referencia al plano IE-03 no se indica alimentación para las vitrinas autocontenidas Ociosas, en tiendas similares se ha requerido este adicional. Favor de indicarnos si en esta unidad se adicionará estas vitrinas autocontenidas y en su caso enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7342 | Buen dia En referencia al plano GIE-03 en el área de deli no se tiene considerado el contacto para la trampa de grasas GGX-15 proyectada en plano IS-01 para la descarga del rosticero. Favor de enviar boletín indicando tubería, cableado y circuito. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7343 | Buenas tardes En el plano 3906_A-100C ACABADOS EN PISOS no nos indica si se colocara una barrera de frio entre el enrasante y el autonivelante en las áreas cercanas a las vitrinas de refrigeración ¿Se considerara colocar esta barrera de frio o solo se colocara el enrasante y el autonivelante? Saludos | 2 | 4.- LOS TRABAJOS PARA ESTA UNIDAD SE LIMITAN EXCLUSIVAMENTE AL CAMBIO DE ACABADOS EN PISOS, LA BARRERAS TERMICAS (*-SUPONIENDO QUE LA PREGUNTA SE REFIERE A Ã‰STE MATERIAL) SE COLOCAN UNICAMENTE EN LAS CAMARAS DE CONGELADOS DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA NEGRA PARA LA PREPARACION E INSTALACION DE DICHAS CAMARAS, EN EL CASO DE LAS VITRINAS, Ã‰STAS SE COLOCAN SOBREPUESTAS AL PISO UNA VEZ INSTALADO EL ACABADO CORRESPONDIENTE, AUNADO A ESTO LOS ALCANCES PARA ESTA UNIDAD NO CONTEMPLAN CAMBIOS EN LAS TERRACERIAS NI EN LAS CAJAS DE CIMENATCION NI DE CONGELACION, POR TAL EFECTO LA BARRERA MENCIONADA EN LA PREGUNTA NO ES ALCANCE DE PROYECTO. DE SER POSIBLE FAVOR DE ESPECIFICAR DE MANERA MAS PUNTUAL A QUE " BARRERA DE FRIO " SE REFIEREN. | 1 | 22781 | 2559
7344 | Buena tarde Solicitamos su apoyo para aclarar el siguiente hallazgo, el proyecto marca la instalación de dos desconectadores de doble tiro para realizar la alimentación entre los dos bloques de la subestacion 1, sin embargo, en sitio se observa que en la subestacion 2 existe un doble tiro que interconecta los bloques con un tablero, y este a su vez, alimenta directamente a los UPS en el DPROOM, con lo que se estaría poniendo un circuito más rebuscado al que ya está implementado. Ya que el proyecto pide que se conecte a un cuarto eléctrico alimentado de la subestacion 2 a 90 metros, cuando el circuito existente alimenta desde la subestacion 2, y tiene un funcionamiento más sencillo al dar paso por sí mismo entre los bloques, con lo que creemos mas conveniente el cambiar este desconectador de doble tiro por uno de los nuevos de suministro, ya tiene mas de diez años de instalación, se compa | 2 | Efectivamente solo reemplazar el interruptor de doble tiro existente por el nuevo del listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
7345 | Este RFI es para dar visibilidad de las instalaciones con interferencia sobre la viga existente. Existen canalizaciones de tubo galvanizado de diámetros de ¾“ las cuales pasan justo por debajo del patín inferior de la viga principal existente de las cuales 3 están soportadas con una distancia sobre su trayectoria de 50 cm por debajo del patín inferior, esto limita la colocaciòn del refuerzo VPE-3R dado que no podra tener un empalme entre patin inferior de la existente y el patin superior del nuevo.Nos apoyan dando solucion al tema para el seguimiento de la actividad.Se anexa evidencia gráfica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7346 | Este RFI es para dar visibilidad de los elementos de interferencia sobre los reforzamientos en columnas nombrados como ARR-1 en los cuales se tienen colocados registros eléctricos que controlan los BIG FAN de la zona y en otros puntos se identifican equipos UPS de sistemas los cuales están considerados no ser reubicados por la afectación a la operación que esto involucra.Nos apoyan dando solucion al tema referente a lo comentado si sera una reubicacion de dichas instalaciones puntualmente con las alectricas dado que no se tienen consideras en proyecto.Se anexa evidencia gráfica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7347 | Este RFI es para dar visibilidad de las interferencias con instalaciones existentes en las que se involucran trayectoria eléctrica e instalación de CCTV al no tener consideras estas canalizaciones en los planos proporcionados se gestiona la validación por parte de DISEÑO para que este enterado de la interferencia con las mismas y pueda dar VoBo, para realizar dicha actividad como se comenta contemplando las trayectorias existentes y se tengan mapeados las afectaciones que esto pudiera presentar al realizar las demoliciones para la nueva trinchera que llevara el banco de tubos de los alimentadores generales de sorter.Nos apoyan revisando con puntualidad la interferencia con las instalciones existentes y tener validacion de lo que se presenta.Se anexa evidencia gráfica Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7348 | De acuerdo al recorrido que se realizó el pasado 2 de mayo del 2023 con proyectos, se hizo mención que el proyecto indica la reubicación de tableros y la reconexión de equipos y cableado existente a los nuevos tableros, en subestación de NAVE 3, se tiene en existencia un transformador que está en uso pero no está proyectado en los planos (DU-01b DIAGRAMA UNIFILAR S.E. NAVE 3, SE-01b SUBESTACIÓN NAVE 3 ) y no indica a que tablero será conectado, nos podrían indicar de acuerdo a lo revisado en sitio por su propio inspección y dejado en minuta, a que tablero se conectara este transformador nombrado (Transformador de Servicios Propios) | 2 | Se agregan planos en adenda 1 con la indicación de la alimentación IE06a DU01b SUB 01b | 4 | 22781 | 1402
7349 | Buenas noches En el plano A-100h PLANTAS Y DETALLES DE MUROS - BA 3911 Iguala, A-406a OFICINAS POSTERIORES BA 3911 Iguala y A-601f CANCELES DE ALUMINIO BA 3911 IGUALA no nos indica de que material va ser el muro donde se van anclar las puertas de gerencia y Phone Booth ¿Nos indican si se colocaran de canceleria o de tablaroca? Anexo área indicada Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7350 | Buenas tardes En el plano ES-500 BASE DE EQUIPO DE CONDENSADOR en el detalle 01 nos indica que las bases de la estructura van sobra la losacero conectadas con 4 esparragos de 58, en el detalle 07 corte A, nos indica que este equipo debe ir enlazado a la viga que carga la losacero con tornillería, en el detalle 4 nos indica las medidas de la estructura y la distancia de las bases que van ancladas a la losacero, si se considera que la estructura del condensador vaya ligada a la viga de carga de la losacero se tendría que modificar las distancias de las bases dependiendo de las distancias de las vigas Sobre este mismo tema se tiene en el estado actual que estas vigas de carga le adicionaron unos ptr para alcanzar el nivel de la losacero por lo cual no se podría unir la estructura con la viga ¿Nos indican si la estructura va taqueteada solo a la losa plana o debe ir unida a las vigas de carg | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7351 | De acuerdo a los trabajos de subestación eléctrica nave 4 de carnes, el área de conservación solicita que la carga eléctrica de subestación de nave 4 se balance (la carga quede repartida entre las dos plantas existentes, en caso de proceder, nos podrían compartir el boletín con el ajuste de cuadro de cargas. | 2 | Según la información compartida via correo, la planta de emergencia nueva tiene la capacidad de soportar la demanda actual. No se requiere realizar algún balance. | 31 | 22781 | 2
7352 | De acuerdo a los trabajos de subestación eléctrica nave 4 de carnes, el área de conservación solicita que los luberts existentes no son los suficientemente grandes para desazolvar las temperaturas generadas por la propias Plantas de emergencia y es por eso solicita se hagan más grandes, encaso de proceder, nos podrían compartir el boletín. | 2 | Ya se había liberado boletin para ajuste de vano en fachada para la correcta ventilación de la planta de emergencia nueva. | 1 | 22781 | 2559
7353 | De acuerdo a proyecto ejecutivo CD CUAUTITLAN de subestación 2 NAVE 3, se hace la observación, referente al suministro eléctrico y cambios siguientes en el diagrama unifilar, en el plano DU-01b DIAGRAMA UNIFILAR S.E NAVE 3 INDICA QUE, en la sección de baja tensión en la salida del transformador se coloque un GABINETE AUTOSOPORTADO QUE CONTIENE DOS INTERRUPTORES ELECTROMECANICOS NUEVOS CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (LSIG AMBOS), pero en el listado de suministros no tenemos este alcance, nos podrías confirmar si este gabinete con estos interruptores, se cambiaran y en caso de ser así, quien realizara este suministro, si será alcance de suministro Walmart o alcance de la constructora, sin más quedo atento de su respuesta, gracias. NOTA: comparto evidencia en Notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7354 | Buenas tardes En el plano GIAA-01 DISTRIBUCION DE DUCTOS ABARROTES no nos indica la colocación de ducto y campana para la fermentadora que se encuentra en la parte central del área de amasijo ¿Se colocara ducto y campana para esta fermentadora? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7355 | RFI Informativo De acuerdo con proyecto en el plano (DU-01e TRANSFORMADORES TIPO SECO) indica que se realice el cambio de un transformador existente de 75 KVA, por uno nuevo en el área de tarimas, de igual forma el alimentador (cableado) de entrada y salida. Se notifica de acuerdo a lo instalado, que todo fue colocado conforme lo indica proyecto, excepto el alimentador de salida, se cambio el conductor por uno nuevo, pero se dejó con el mismo calibre (10) que estaba instalado como el anterior transformador, ya que el proyecto indica que se coloque un alimentador con calibre (30), esto debido a que las zapatas mecánicas de barras y tablero existente no cuentan con las dimensiones para recibir este calibre más grande, el tablero es marca obsoleta, si requieren que se realice el cambio del calibre de este alimentador será necesario realizar el cambio completo del tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7356 | Buenas tardes En el plano IE-09 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS nos indica colocar en cada EDC una varilla Copperweld que funcionara como tierra física de cada EDC, no se considero que ambos EDC están sobre estructuras y al momento de perforar como indica el proyecto para colocar la varilla una varilla quedaría sobre la nueva área de farmacia y la segunda varilla en el pasillo principal de acceso a trastienda ¿Nos indican ubicaciones de los registros de las varillas y las protecciones que tendrán para que no se dañe el cable de cobre desnudo debido a que están en áreas de movimiento de tarimas y la otra varilla estará en área de farmacia? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7357 | RFI Informativo De acuerdo con proyecto en el plano (DU-01A DIAGRAMA UNIFILAR TGN AB Y DU-01B DIAGRMA UNIFILAR TGN-C) se realiza modificación de alimentación en sitio, de la subestación L, para la alimentación de electroductos proyecto eléctrico para la alimentación de Baterías de Litio, que aun estaba en proceso de liberación de pedidos para iniciar con la ejecución de trabajos, esto se realiza para aprovechar el corte de energía que se realizo el 2 y 3 de septiembre del 2023, ya que no se podrá tener otro corte de energía hasta el siguiente año 2024 y para estos trabajos de Baterías de Litio implicaba realizar otro corte de energía, es por eso realiza esta modificación, para su posterior instalación. Se comparte planos de lo mencionado en Notas y documentos DE PROYECTO (PROYECTO ORIGINAL) INTALACIÓN EN SITIO (PROPUESTA B) NOTA: SON DOS DIAGRAMAS UNIFILARES DIFERENTES, EL “AB” Y EL “C”, EN LOS DOS, SE COLOCARON LAS PROPUESTAS B (ARREGLO ELECTRICO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7358 | RFI Informativo De acuerdo con proyecto en el plano (CDW-CUAU-DU-01A DIAGRAMA UNIFILAR TGN AB Y CDW-CUAU-DU-01B DIAGRMA UNIFILAR TGN-C) se realiza modificación de alimentación en sitio, de la subestación L, para la alimentación de electroductos proyecto eléctrico para la alimentación de Baterías de Litio, que aun estaba en proceso de liberación de pedidos para iniciar con la ejecución de trabajos, esto se realiza para aprovechar el corte de energía que se realizo el 2 y 3 de septiembre del 2023, ya que no se podrá tener otro corte de energía hasta el siguiente año 2024 y para estos trabajos de Baterías de Litio implicaba realizar otro corte de energía, es por eso realiza esta modificación, para su posterior instalación. Se comparte planos de lo mencionado en Notas y documentos DE PROYECTO (PROYECTO ORIGINAL) INTALACIÓN EN SITIO (PROPUESTA B) NOTA: SON DOS DIAGRAMAS UNIFILARES DIFERENTES, EL “AB” Y EL “C” LOS DOS SE COLOCARON LAS PROPUESTAS B | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7359 | Buenas tardes En el plano A-405 SELFCHECKOUT_BA 3911 Iguala nos indica que el corral del selfcheckout será de cristal templado, en la ultima CI del SCO nos indica que se hizo el cambio de cristal templado por acero inoxidable ¿Se realizara el cambio de cristal templado por tuberia de acero inoxidable? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7360 | Buena tarde, solicito su apoyo para aclararnos el siguiente tema, en el plano “CD SMO-A-104 PLANO DE DESPIECE DE POSTES DE CAMARAS -7466” se marca que se tiene estructura interna para el núcleo eléctrico y externa para el muro que cierra el pasillo de congelados, sin embargo, en el detalle 8 solo se tiene el despiece interno del núcleo eléctrico, mas no el externo, con lo que faltaría para su fabricación e instalación, solicitamos nos apoyen a solucionar el tema. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | En el plano el detalle 8 corresponde al soporte interno del muro y el detalle 10 corresponde los soportes internos del cuarto eléctrico que se complementa con el plano ES-200 | 4 | 22781 | 1402
7361 | Buenas tardes En el plano IE-09 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS nos indica colocar una plancha de concreto donde van a ir asentados cada edc en su ubicación, se omite el hecho de que el EDC 2 esta sobre una estructura metalica con lamina antiderrapante ¿Se colocara la plancha de concreto sobre la lamina antiderrapante, si se colocara nos indican detalles arquitectónicos para colocar la plancha de concreto sobre esta lamina o que se colocara debajo de este EDC? Saludos | 2 | Si ya cuenta con la lÃ¡mina antiderrapante y cubre el Ã¡rea de los tableros se puede dejar sin la plancha que se indicÃ³ en proyecto no afecta. | 4 | 22781 | 1402
7362 | Buena tarde En el plano “CD SMO-IE-01 ALUMBRADO PANEL-7466”, se tiene contemplado que la línea de luminaria pase por el area de elevadores del mezanine, es esta area actualmente no se tiene luminaria por el movimiento vertical de los equipos y la disposición de estos, que impide que se coloque cualquier instalación para alumbrado, con lo que sugerimos la colocación de dos proyectores para iluminar esta zona, asi como corregir la trayectoria de planta baja, ya que no seria necesario instalar dos línea suspendidas en el mismo espacio vacío, les compartimos plano por correo al no poder cargar los planos en trirriga, con lo que esperamos su repuesta a los proyectores. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | se carga boletin 03. | 0 | 22781 | 829
7363 | En el plano A-103b_DETALLES DE CUBIERTA - BA 3869 Cuernavaca en el detalle 8 nos indica que se colocara una nueva antena que esta ubicada a un lado de la UP-12, no nos indica colocar nueva base ni dar mantenimiento, sin embargo en el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS - BA 3869 Cuernavaca nos indica que la antena estará sobre el área del MDF nueva que se encuentra en recibo, los comentarios del área de sistemas me indican que se hizo cambio de proveedor pero no tenemos especificación de la base para la nueva antena, en dado caso que se reutilize la base nos indican detalles o si es una nueva base nos confirman estos detalles ¿Nos comparten información sobre la base la antena satelital del WMTV? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7364 | Buenos dias En el plano A-100a PLANTA DE ACABADOS EN PISOS - BA 3911 Iguala en el detalle 3 nos indica colado de piso en el area nueva del comedor y area de lockers nuevas, en el plano DEM-10 DEMOLICIONES EN PISOS DE PLANTA ARQUITECTONICA - BA 3911 Iguala solo nos indica retiro de loseta en esta misma zona no nos indica demolición de firme ya que debajo de la loseta esta el firme de 15cm que esta con la losacero, se indica también la consideración que la vibración que se tendrá puede dañar la estructura de la losacero debido al tiempo que se tiene esta estructura ¿Nos indican si se demuele este firme para nuevo colado o solo se retirara la loseta y se dara mantenimiento al firme existente con desbaste. resane de grietas y sello de pasos de instalación sanitaria una vez retirada la loseta? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7365 | Buen día En la estructura de proyecto para el area del mezanine se tiene como hallazgo que lo propuesto desfasa la instalación del panel al quedar 10 cm hacia dentro del pasillo, con lo que al interceptar la estructura de la planta baja con el primer piso no quedara la alineación vertical para instalar el panel como una cara, se manda plano con el ajuste realizado en sitio, por correo por la imposibilidad de cargar en trirriga. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | Enterados. | 2 | 22781 | 41
7366 | Referente al plano ES-913 BASE PARA TANQUES, no tenemos indicada niveles, así mismo no tenemos indicado la ubicación del mismo, Favor de indicar nivel de piso terminado de la losa de cimentación, así mismo indicar la ubicación con coordenadas o cotas a paños de la tienda para la correcta ubicación de la losa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7367 | En recorrido con personal de proyectos se le indica que los remates de muros con cubierta en área de trastienda no llegan hasta el lecho bajo de la cubierta por lo que le indicamos que nos comparta detalles para realizar el cierre correcto de estos vanos para evitar que algun insecto o roedor entre por esos pasos ¿Nos indican detalles para el cierre de estos vanos? Comparto detalles en la pestaña notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7368 | Buenas tardes Se envía RFI Informativo derivado del trabajo de tuberia para la red contraincendio el cual por motivos de movimientos y evitar riesgos debido a la soldadura se opto por colocar la tuberia de Acero Roscable en lugar de la tuberia soldable División 15. Mecánico 3.2) TUBERÍA APARENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO a) Tubería de acero roscable: ASTM A53 Gr. B, para diámetros de 1 ½” y menores serán extremos roscados con costura ced. 40 y para diámetros de 2” a 6” serán extremos biselados ced. 40.; ASTM A795; ANSIASTM A135; ANSIASME B36.10. 1. Accesorios de Acero: Roscados para diámetros de 1 ½” y menores ASTM 181 Gr. 1.200; soldables a tope para diámetros de 2” y mayores ASTM A234 Gr. WPB; ANSIASME B16.9, acero forjado, roscado; ANSIASME 16.25, extremos roscados; ASTM A234, acero de carbón forjado y acero de aleación; ANSIASME B16.5, accesorios y bridas de acero; ANSIASME B16 | 2 | SE RECIBE LA INFORMACIÃ“N Y NOS DAMOS POR ENTERADOS DEL AJUSTE REALIZADO, NO SE TIENE INCONVENIENTE EN COLOCAR JUNTAS ROSCABLES, SE RECOMIENDA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS POR EL PROVEEDOR DE LA TUBERIA. | 9 | 22781 | 1425
7369 | Buenas tardes En el plano A-100a PLANTA DE ACABADOS EN PISOS - BA 3911 Iguala nos indica en el detalle 02 que en el area del EDC Frontal y area de sistemas se colocara firme nuevo, en el plano DEM-10 DEMOLICIONES EN PISOS DE PLANTA ARQUITECTONICA - BA 3911 Iguala no nos indica demoler estos firmes solo nos indica retirar el piso flotado de panel cemento en el area del EDC Frontal y en el area de sistemas retirar la loseta vinílica pero en este piso es pulido y no tiene loseta, en el plano DEM012 DEMOLICION EN EDC POSTERIOR Y FRONTAL BA 3911 IGUALA nos indica que en el area del EDC Frontal se abrirán y repararan las fisuras que tenga la losa de concreto en esta area ¿Nos indican cual va ser el procedimiento para estas áreas en concreto si se demolerá para colar el firme nuevo si se realiza este detalle se tiene que tener en cuenta el tiempo que tiene la estrcutura de la losacero ya que al | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7370 | ﻿ Buena tarde En el plano “CD DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES-7466”, marca la demolición del firme con una diferencia de 19 a 21.5 cm, sin embargo, en sitio se observaron variaciones entre 22 y 29 cm con lo que la diferencia se va a solventar con concreto, y esperamos que para las próximas etapas nos den una recomendación para solventar estos desniveles. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | Se debe recordar que la exploración realizada es puntual, por lo que se desconocenlos espesores de losa en otros puntos del proyecto, el valor de los espesores de diseñoplanteados en el Estudio de Pavimentos son valores mínimos de diseño, se podránconservar los espesores encontrados en campo siempre y cuando cumplan con lasrecomendaciones planteadas y no sean menores a los mencionados en el estudio. Hallazgo de obra. | 1 | 22781 | 2559
7371 | Referente al plano IS-01 – INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, específicamente en la ubicación de las coladeras tipo C2 para condensados del protocol. Se tiene que estas coladeras de indican superpuesta sobre la placa base de la columna del protocol. Indicar nueva ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7372 | Referente plano ES-102- COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN, no se tiene detalle de escalonamiento para la unión de la zapata corrida perimetral con las zapatas aisladas y sus dados. Indicar especificación de armado y escalonamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7373 | Buena tarde En el plano “CD SMO-C-09 PLANO DE TERRACERIAS-7466”, indica que la rejilla Irving es de 19.1 mm x 3.2 y las tapas son con lamina calibre 18. Recordemos que es para un área de tránsito pesado, por lo que, con base en nuestra experiencia de otros proyectos recomendamos que para las tapas se utilice placa de media y una rejilla Irving arriba de 2”. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | no se tienen inconveniente con la recomendación, se podrá ajustar o colocar de acuerdo con las especificaciones de proyecto. también podrá recuperarse la tapa existente para su reinstalación. | 8 | 22781 | 77
7374 | Referente al plano GR1-B COLADERAS. La puerta corrediza de la cámara de congelados se encuentra obstruida con la columna de protocolo. Indicar cambio de sentido de la puerta, hacia donde no tenga obstrucción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7375 | Buena tarde En el plano “CD SMO-ES-102_SOPORTES MURO B-7466”, indica que la estructura solo tiene una puerta de entrada para los montacargas, sin embargo, en el plano “CD SMO-A-103 TABLA DE PUERTAS DE CAMARAS -7466”, indica una puerta para paso peatonal, son lo que la duda es si se instala o se omite, en caso de la primera opción, solicitamos el ajuste a implementar en la estructura que ya está ejecutada. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | Se debe de configurar el acceso de la puerta como lo indica el plano A-104, detalle 07 | 1 | 22781 | 2559
7376 | Referente al plano ES-913 BASE PARA TANQUES, se tiene detalle de la trabe de carga donde asientan los tanques en forma circular, pero se omite un firme para que dichos tanques asienten de manera plana y uniforme en toda su huella. Indicar especificaciones de relleno o firme. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7377 | Buen día De acuerdo a la mecánica de suelos recomienda retirar y construir la carpeta actual del pavimento, escarificando de 0.5 a 1.0cm de la capa subbase para cumplir con niveles de proyecto, sin embargo con las pruebas de laboratorio por parte de CCE, los comentarios compartidos son que el material presenta un sobre tamaño de 6”, presenta limite liquido de 32.9%, la plasticidad del material se observa fuera de especificación y el equivalente de area de 15%, con lo que el resultado indica que no cumple con la calidad de base hidráulica, con lo que nos recomiendan que se cambiar la base, la cuestión es cuanto y a qué medida, comparto acta de laboratorio por correo al seguir imposibilitado a cargar documentos a trirriga. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | Se comparte documento por correo con recomendaciones a seguir. A).- Se deberá retirar y almacenar el material identificado como subbase para realizarun mejoramiento, agregándole ±6% de cal y 10% de arena para reducir el porcentaje dellímite líquido. Se deberá emplear el espesor de diseño indicado en el Estudio de Pavimentosy se compactará al 100% de la prueba AASHTO modificada de la norma S.C.T. Se deberánde realizar nuevamente las pruebas de laboratorio en campo para verificar que cumpla conlas especificaciones y características de la S.C.T. para subbase. | 1 | 22781 | 2559
7378 | Buen día, en referencia a la obra denominada REUBICACION DE PORTON PATIO HUB TUXTLA, solicitamos su apoyo para considerar las siguientes dudas de proyecto.¿En plano C-03 indica la reubicación de poste de alumbrado público, en plano indica que la contratista realizara la solicitud y permisos con la estancia que corresponda para su ejecución, el tramite realmente lo realizara la contratista?¿En el mismo sitio existe un poste telefónico el cual transporta la F.O. estatal, pero no vienen indicado en ningún plano, por lo que la contratista tendrá que realizar el mismo procedimiento?Al realizar la excavación para la cimentación se dañarían las raíces del árbol y ya está viejo lo cual podría hacer daño atreves del tiempo, habría que validarlo con la SEMARNAT.Se propone no realizar el corte de vialidad ya que esto generara atrasos por los permisos y costos adicionales no considerados. Se adjunta | 2 | se realiza sesion en conjunto con construcciones y licencias para evaluar mejor solucion, con menos afectación | 9 | 22781 | 1425
7379 | Referente al plano C-05c – PLANO DE REJACERO I. se tiene que indica que rejacero continua desde los tanques en toda la lateral de la tienda hasta la esquina de la huella. Y en el plano C-05g indica que rejacero muere en la esquina de la huella cercano a los tanques. Así mismo que en el proyecto estructural ES-C—09-2 y ES-C-09-7, indica guarnición armada de 15 cm de espesor para desplante de malla ciclónica. INDICAR QUE PLANO DE REJACERO RIGE, ESPECIFICAR ESPESOR Y TRAZO DE GUARNICIÓN ARMADA PARA DESPLANTE DE MALLA CICLONICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7380 | Buen día. Este es un RFI es informativo.Se solicita por el área de Construcciones Walmart la aplicación del acabado KISCO en el interior de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7381 | Buena tarde En el plano “CD SMO-A-102 PLANTO DE CUBIERTA ÁREA DE RECIBO-7466”, se solicita el cambio de lámina Kr-18, se tiene que la separación máxima de proyecto, entre elementos estructurales, es de 1.50 m para la fijación de lámina kr-18, y como hallazgo, la que existe actualmente es de 3.01 m, 2.42 m y 2.45 m, por lo que esa distancia entre apoyos es mucho mayor a la planteada para su instalación. Con lo que requerimos de su apoyo para darnos visibilidad para saber si es necesario considerar un refuerzo, ya que de no ser así corremos el riesgo de que la lámina se deforme o se cuelgue teniendo consecuencias en su engargolado y en su apariencia. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | Actualmente la zona cuenta con lámina pintro tipo R-101, y ha funcionado bien, en ese caso se propone cambiar la lámina por lámina pintro R-101 cal.22 y no colocar lámina engargolada. | 1 | 22781 | 2559
7382 | Buena tarde De acuerdo al plano “CD SMO-A-103a PLANO DE PUERTAS DE CAMARAS -7466”, marca que las puertas de los muros de embarques, recibo y núcleo eléctrico, son puertas normales, sin embargo, el area de conservación nos da como comentario que estas no le funcionan en el cedis, ya que comentan que por temas de protección civil, las puertas del area que funcionan como paso peatonal, deben contar con apertura de barra de emergencia, al no tener otra puerta que funcione como salida de emergencia, con lo que no están dispuestos a recibir de esta manera el proyecto, nos regalan sus comentarios por favor. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | Se validó con el equipo de S&H, se deberán colocar dos barras sencillas para la apertura de ambas puertas del interior al exterior, ambas puertas deberán tener apertura de la cámara de congeladios hacia fuera a la cámara refrigerada. | 1 | 22781 | 2559
7383 | Buena tarde En el RFI 13, de montaje de bolardos se dio como respuesta el bol02, el cual no aplica a la problemática que se mencionó, ya que es la fijación de una placa, mas no de bolardo, y en platicas con el proveedor del sistema de resistencia, nos comenta que solo se podría fijar al firme de 23 cms, ya que después de este se encuentra el aislante de 15 cms y después la red de resistencia, con lo que solicitamos nos den su apoyo para resolver si será suficiente esta distancia, ya que se tiene el material en sitio, o como propuesta, que se cambie por un perfil en L como el que se tiene para los espacios de los montacargas y que se atornille. Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | Derivado del hallazgo de las resistencias. Se debe de considerar la combinación de ambos elementos, reducir empotramiento de bolardo a 20cm considerando, adicional, la colocación de perfil en “L” como el indicado en montacargas atornillado. | 1 | 22781 | 2559
7384 | BUEN DÍA NOS PUEDEN APOYAR A CARGAR LOS PLANOS ID-07 Y ID-07a, YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ISSUE GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7385 | De acuerdo a proyecto de baterías de litio en el plano (DU-01B-DIAGRAMA UNIFILARTGN-C-CDW) ) se hace la observación referente a las tensiones de voltaje, en la descripción del transformador de la primera carga, de arriba hacia abajo que esta en color rojo, menciona que, la conexión primaria en delta en 440V, y conexión secundaria en estrella 480-277V, con esto confirma que la salida debe voltaje para la alimentación de estos electroductos debe ser de 480V, la pregunta es ¿ En las siguientes 4 cargas que contienen de igual forma electroductos no se colocara transformador como lo indica proyecto, o se deberá considerar colocar un transformador adicional por cada carga si es que de igual forma se requiere tener 480V como lo indica proyecto, en caso de requerir, solicitamos de su apoyo con la OC o su confirmación de que se ejecutara la instalación tal cual lo indica el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7386 | De acuerdo a los trabajos en la subestación 3, para cambio de módulo seccionador de media tensión, se solicitaron con anterioridad en el RFI #27 El complemento de información para poder realizar la parametrización en los relevadores del módulo seccionador y poder dejar protegido todo lo derivado y conectado a este módulo, de acuerdo a la parametrización se solicitó lo siguiente: 1.- Estudio de Cortocircuito 2.- Flujo de Cargas: tensiones de todos los nudos y los flujos de potencia por todos los elementos de transporte o distribución. 3.- Coordinación de protecciones: La coordinación de protecciones trae los valores de ajuste de los relevadores en subestación 3 | 2 | Esta información deberá generarse nueva, ya que no se cuenta con ella y no formaba parte de los alcances originales. Se estará generando una OT para realizar los estudios solicitados. | 9 | 22781 | 1425
7387 | Buenas tardes Para la colocación de las puertas automáticas se necesita colocar una portería de 4” para que sobre esta se puedan anclar las puertas automáticas, la puerta automática existente no cuenta con esta portería por lo que se necesitaría colocar esta portería ¿Nos indican detallaes para la colocación de la portería de 4” para las puertas automáticas de entrada y salida de clientes? Anexo fotos en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7388 | Buenas tardes En el murete perimetral que se esta colocando para la rejacero no se considero que en el area de media tensión donde esta el medidor de luz esta quedando obstruido por este murete por lo que se tendría que reubicar la puerta que se tiene considerada y agrandar mas la puerta debido a que se necesita abrir estas puertas cuando se necesita internevenir por alguna oportunidad a futuro ¿Nos indican si se cambiaran las medidas de la puerta del proyecto orginal dejándolas a medidas existentes que nos mande el equipo de media tensión y reubicando la puerta enfrente del medidor? Anexo fotos en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7389 | Buenas tardes En el area del elevador y sala de lactancia nos indica que existe un muro de block de altura 2.60m pero existentemente es un murete de tablaroca de 1.20m de altura, la sala de lactancia indica que existe un muro de block de 2.60m pero es un murete de tablaroca de 1.20m ¿Se colocara el muro de block en el elevador y sala de lactancia o se quedara el murete de tablaroca y se adicionara lo que hace falta de muro en la sala de lactancia? Anexo fotos en la pestaña notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7390 | De acuerdo a proyecto de baterías de litio nos podrían ayudar confirmando cual el proyecto definitivo o si son dos proyectos diferentes de baterías de litio, (DU-01B-DIAGRAMA UNIFILARTGN-C-CDW, DU-01A-DIAGRAMA UNIFILARTGN-AB-CDW) ó (CDW-CUAU-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR TGN-AB , CDW-CUAU-DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR TGN-C) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7391 | RFI Informativo De acuerdo con proyecto en la remodelación de comensales, indica proyecto se coloque un transformador nuevo de 150 KVA, para alimentación de comedor y cocina, se notifica que este transformador su voltaje de entrada es de 440V y su salida es de 220V, el cual se utilizo el TAP para incrementar el voltaje, ya que en su salida estaba entregando un voltaje de 205V, se deja el TAP en la posición 4 estando originalmente en la posición 3 y así entregado un voltaje correcto de 220V en su salida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7392 | saludos se informa que se realizará la instalación de una llave de nariz con servicio de agua caliente, esto debido a la solicitud que se realizo por parte del proveedor que trabaja en la instalación del equipo de sanitización en el equipo lavaloza. esta llave e instalacion no vienen indicadas en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7393 | Este RFI es para mencionar que en el mazzanine que va hacia cubierta se considero impermeabilizar para mitigar filtración de agua al interior de la unidad sobre recibo, considerando esta situación se compartio ya un RFI para saber si se consideraba un nuevo tratamiento sobre la solución de la misma, la losa de mezanine cuanta con desniveles diferentes los cuales afectan al correcto flujo de agua según la pendiente que esta tiene, nos apoyan para dar solución sobre este tema ya que para respetar la pendiente es necesario elevar mas el nivel inicial hasta llegar al nivel de descarga esto conlleva subir el volumen de material aplicado que se propuso para su renivelación. Cabe hacer mención que se puede considerar lo siguiente con posible solución por parte de la contratista general. Adjunto sus comentarios. "Se tiene el área libre de rellenos existentes se obtuvieron nivelaciones y para q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7394 | Este RFI es para hacer mención sobre el acabado que se tiene en el área de bodega donde anteriormente se ubicaba la bodega de amasijo, el acabado en muro y piso es de loseta cerámica lo cual no empata con el piso que se tiene proyectado en acabado de concreto pulido aunado a que el nivel del piso no es el mismo y en estas áreas no se tienen alcance ya que proyecto indica se encuentra en las condiciones semejantes a las aledañas. Adjunto evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7395 | Este RFI es para notificar en el proyecto no indica algún desmantelamiento sobre el cuarto existente del rack de compresores de refrigeración sin embargo se requiere desmantelar para poder sacar el equipo de compresores, la actividad se lleva acabo con isaje de grúa, y su retiro debe ser por la parte superior teniendo que retirar el techo del cuarto y gerencia de tienda requiere conservar el cuarto teniendo que volver a colocar los panel que se retiraron del techo para seguir operando como bodega para la tienda. Nos pueden apoyar para dar visibilidad sobre el alcance que se tiene en dicha actividad sobre el desmantelamiento ya que no se tiene indicada en el proyecto. Saludos.Adjunto evidencia grafica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7396 | Este RFI es para notificar que en proyecto nos indica colocacion de isla de quesos en el área de salchichoneria, en la solicitud por parte de rensa comenta que es una colocacion a futuro, nos pueden apoyar dando visibilidad si hubo adecuación, se cuenta con los servicion mecanicos y electricos para esa área para ser instaldos para furtua instalacion como se comenta. Nos apoyan para ratificar el tema referente.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7397 | Este RFI es para indicar los requerimientos por parte de la UVIE en el cual nos hacen la observacion de recubrir con pintura tipo intumescente, sección 695-6 (a) (2) (d) (2) la canalizacion que energiza los equipos de PCI de subestacion al cuarto de bombas la cual cruza por el interior de la unidad y no se tiene nota especifica en planos del tipo de pintura y en las nota del plano IE-08 indica el tratamiento que debe llevar sobre las canalizavciones que enruten al interior de la tienda, nos apoyan a dar visivilidad de cual sera el alcance por proyecto sobre ese temaEl otro punto fue clocar soporteria adicional que van del encamado de la charola en linea de cajas y que remata a los pawerpol de autocobro, lo cual no son indicaciones que se tengan por proyecto.Nos apoyan dando retro del paso a seguir en estas dos observacion si seran adicional para la contratista o las notas en los planos fueran aclaratotias sobre lo mencionado.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7398 | De acuerdo al proyecto ejecutivo se hizo la observación referente al cambio de una de las plantas de emergencia existentes, en los planos [DU-01c de DIAGRAMA UNIFILAR NAVE 4 (PLANTA DE CARNES), SE-01c SUBESTACIÓN NAVE 4 (PLANTA DE CARNES)] donde indica el proyecto que la planta de emergencia de 250KW existente será remplazada por una planta de emergencia con una capacidad de 400350KW, con esta referencia se hizo la siguiente observación por parte de conservación y menciona lo siguiente: La planta de emergencia de 250KW existente no se opera, porque la demanda de carga instalada que se tiene conectada para esta planta es mucho mayor, y la capacidad que proporciona esta planta no demanda lo suficiente para abastecer estos equipos, es por eso que cuando se va la luz por parte de CFE, no tienen respaldo de energía en los compresores evaporadores, condensadores (todo el equipo refrigerante) y | 2 | De acuerdo con los correos enviados no se requiere el intercambio de cargas, ya que la planta nueva es de mayor capacidad que la existente y es suficiente para la demanda actual. | 31 | 22781 | 2
7399 | De acuerdo a los trabajos de subestación nave 4, conservación menciona que es necesario dejar un arreglo eléctrico (BYPASS) Como medio de prevención en caso de falla eléctrica y que las plantas de igual forma no funcionen o sea necesario realizar algún mantenimiento, se adjunta propuesta eléctrica (La propuesta solo es representativa no se manda con cálculos). | 2 | . en este caso para esta subestación no se tiene contemplado este arreglo por tanto no fue considerado durante los levantamientos y periodo de ejecución de proyecto. de acuerdo a lo anterior este ya es otro proyecto adicional a los alcances definidos y revisados. En lo que se refiere a la propuesta como comentarios es que la zona donde se pretende colocar dicho interruptor es en la parte posterior de los gabinetes y para dar el frente mínimo de operación no estaría permitido por norma esta ubicación ya que mínimo deben ser 90cm de frente. Si se quiere realizar un arreglo de este tipo debe presentar una propuesta con trayectorias, cableados y ubicaciones respetando la NOM-001-SEDE-2012 adicional de un diagrama unifilar y sus respectiva memoria de cálculos. | 9 | 22781 | 1425
7400 | Referente a las propuestas compartidas con anterioridad por correo para el respaldo de UPS’S en caso de mantenimientos o fallas eléctricas, nos podrían compartir su respuesta y que solución o instalación será ejecutara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7401 | Buenos días Actualmente la unidad WE BARRILACO cuenta con su sistema de alarma sísmica y el panel esta alimentado a un contacto normal a 127V. Nos podrían apoyar para saber cuál es el requerimiento para alimentar a este sistema si un contacto normal a 127 o un contacto regulado, ya que en los planos eléctricos como en el de energía regulada no trae contemplado dicho contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7402 | Buenos días De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS en planta alta para el área de bodega hace falta adecuaciones para una antena y de igual manera para el área de recibo falta la adecuación para una antena para la operación de tienda, ya que en el plano no se contemplan los nodos para estas dos antenas. | 2 | Se comparte plano actualizado ID-04 VOZ Y DATOS con la solicitud de antenas en la bodega en planta alta y en área de recibo en sótano. | 4 | 22781 | 1402
7403 | Buenos días En el plano HCM-03 CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS nos indica como EQUIPO DE CÁRCAMO DE ACHIQUE una Bomba sumergible 1.0 hp de efluentes 127 V 1 fase modelo 2AHS101A BARNES y en el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS nos marca un arrancador para esta bomba sumergible pero no trae especificación del modelo y si es suministrado por el mismo proveedor de BOMBAS SUAREZ. Nos podrían apoyar de favor con el suministro de la bomba y su arrancador ya que en el listado de suministros no se tiene contemplada y por tanto no fue suministrada por el proveedor de BOMBAS SUAREZ. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7404 | Buenos días Se requiere de favor su apoyo con la actualización del listado de suministros contemplando el suministro completo e instalación del cabezal nuevo para las bombas del sistema contraincendio por parte del proveedor Bombas Suárez. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7405 | Buenos días Se requiere de favor su apoyo para considerar el retiro del cabezal nuevo por parte del proveedor de Bombas Suárez para la conexión de manera independiente de las succiones a cada bomba del equipo hidroneumático, ésto se requiere sea realizado por parte del proveedor de Bombas Suárez para que conserve la garantía del equipo. En cuanto a la conexión de las succiones de manera independiente hacia las bombas ¿será por parte del proveedor de Bombas Suárez o por parte de la contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7406 | En el plano HCM-03 CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS nos indica la conexión de las 3 bombas que son la jockey, la principal eléctrica y la de combustión interna para el sistema contraincendio, el proveedor de Bombas Suarez suministro las 3 bombas, pero se tienen detalles con las válvulas existentes check y los cabezales ya que no se encuentran funcionando bien al 100% pues están presentando pequeñas fugas. Por lo que la pregunta es de quién es alcance ¿de la contratista o del proveedor de Bombas Suarez? el cambio de estos cabezales con sus respectivas válvulas, ya que por parte de la contratista se encuentra indicado en rojo las instalaciones y conexiones que tiene hacia el cabezal de salida las bombas en el plano, y de azul se encuentran los equipos nuevos. Adjunto fotografía de los equipos nuevos conectados a los cabezales existentes y la imagen de la sección enmarcada en verde. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7407 | Buenos días De acuerdo a la aclaración dada en el RFI CONEXION DE SALIDA DE RETROLAVADO EN CUARTO DE BOMBAS # 1041099 se indicó realizar la conexión en la coladera C6, por lo que se realizó dicha conexión. Pero al realizar las pruebas del retrolavado al equipo de filtrado, el caudal que sale del retrolavado es abundante y la coladera no es suficiente para recibir dicho caudal, ya que rebosa el agua inundando el área. Por lo que se sugiere realizar el cambio de dicha coladera, pero esto generaría un adicional ya que la prueba se realizó cuando ya estaban terminados los trabajos en esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7408 | Buenos días En el plano HCM-01 CUARTO DE BOMBAS AGUA FRIA nos indican dos líneas de succión hacia las bombas del equipo hidroneumático en el cuarto de bombas, teniendo la conexión de la succión a las 2 bombas centrifugas horizontales de manera independiente cada succión con su respectivo cabezal. Ahora bien, el equipo hidroneumático proporcionado por el proveedor de Bombas Suarez es un equipo que cuenta con un solo cabezal de succión para las dos bombas centrífugas, por lo que solicitamos de su apoyo con saber si ¿es correcto hacer la unión de las dos succiones y conectarlas al mismo cabezal de succión de las bombas? En caso de ser así proporcionarnos el detalle de favor. En caso contrario indicarnos que procedería para este caso. Adjunto la imagen del equipo proporcionado por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7409 | Buenas tardes Para el área de oficina flex en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS y el ID-04 VOZ Y DATOS marcan 2 contactos regulados y 2 salidas de datos para 2 pcs pero no se tienen sembrados en el plano los equipos, y en el mismo muro nos marca una pantalla para la cual se tienen contactos normales de acuerdo al plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS pero no hay salida para la señal de tv de la pantalla mencionada. | 2 | "Se hace mención que el proyecto se realizó con base al prototipo y guías. Favor de ejecutar los contactos y nodos de acuerdo con lo indicado a proyecto." | 9 | 22781 | 1425
7410 | Buenos días En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS BCI se requiere un contacto a 127v para el precalentador de la BOMBA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PERKINS 51 y no se cuenta con este contacto y tampoco se tienen contactos de servicio en el caso de realizar algún mantenimiento en esta área de acuerdo al plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS. Nos podrían apoyar con la actualización del plano SE-02 con la canalización y cableado, contemplando el contacto para el precalentador y adicionar contactos de servicio en esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7411 | Buenos días En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS no viene indicada la trayectoria de la conexión del electronivel para la bomba de achique (Bomba sumergible 1.0 hp de efluentes 127 V 1 fase modelo 2AHS101A BARNES), nos podrían indicar de favor la trayectoria para la conexión del electronivel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7412 | Buenos días En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS sólo se trae contemplada la iluminación para el cuarto de filtrado donde indica la instalación de 3 luminarias de vapor pero para el área de CUARTO DE BOMBAS BCI no se tiene contemplada la instalación de las luminarias así como su canalización y cableado para esta área. Nos podrían apoyar con el suministro de las luminarias para esta área así como con el sembrado en el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS de las luminarias, trayectorias de canalización y cableado, así como la actualización del listado de suministros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7413 | Buenos días Se requiere un contacto para el pertigo en la cortina de acceso del área de recibo para cerrar el tema de alarmas , el cual se va a instalar. Se adjunta imagen del pertigo ya que en proyecto no se tiene contemplado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7414 | Buenas tardes, en el plano IS-02 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL PISO DE VENTAS la coladera (C2 UP-230) para el dren de la cámara y la coladera (C4,C5) Tyler de cuatro módulos en el acceso de la puerta de la cámara de congelación de carnes (lado del elevador) conforme a la ubicación sembrada en plano, al momento de verificar la ubicación de cada una de estas coladeras se encuentra situada una trabe y para evitar daños a la estructura tuvieron que ser desfasadas las coladeras a manera de librar la trabe y la coladera Tyler de 4 módulos reducida a 3 módulos. Esto se vio en sitio en recorrido con la visita del personal de RIMA. | 2 | "De acuerdo con recorrido, se pudo notar la interferencia que existe para la colocación de esta coladera, se confirma que la posición de la trinchera debe librar este elemento estructural y ajustar a 3 módulos la trinchera.Se hace mención que, al ser un ajuste, no deberá considerarse un adicional." | 4 | 22781 | 1402
7415 | Debido a que el proyecto original no contempla todas las piezas dañadas de terrazo en piso de ventas, se realiza un adicional para poder cubrir en la mayor parte posible las piezas dañadas. Se realizo un levantamiento por parte de proyectos para identificar las áreas mas afectadas que no fueron contempladas dentro del proyecto original y así poder realizar el cambio, esto con el fin de cubrir en su totalidad las piezas con daños mayores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7416 | Debido a que el proyecto original no contempla las necesidades actuales de tienda, se realiza un nuevo planteamiento para los trabajos en trastienda, abarcando la demolición y colado de piso nuevo para garantiza los trabajos, ya que el estado del piso actual es severo. Se recibió la visita del proyectista en donde se plantea un nuevo plan de trabajo y este se plante en la ededa #1. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7417 | Buenas tardes En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES para alimentar el elevador en el cubo nos marca un desconectador 3Px100A MODELO DU323RB, pero de acuerdo al listado de suministro nos proporcionaron un interruptor termomagnético de 3Px 70A modelo HDL36070. El proveedor del del elevador nos proporciona los datos del equipo los cuales son los siguientes: POLIPASTO ÉLECTRICO DE CABLE DE ACERO MARCA AMERICA SERIES, MODELO CDI CAPACIDAD 3000KGS, PARA UNA CARGA ÚTIL 2500KG MOTOR 5HP, CLASIFICACIÓN H4, (TRABAJO PESADO) ELEVACIÓN 12 MTS, VEL. DE LEVACIÓN 7.8 MTS X MINUTO CORRIENTE 220 VOLTS 3 FASES 60 HZ El proveedor sugiere que como protección eléctrica se instale un interruptor de 3Px40A, pero en sitio sólo se cuenta con el interruptor de 3Px70A. Nos podrían confirmar si es factible instalar el interruptor termomagnético de 3PX70A considerando los datos del equipo. | 2 | "El alimentador del elevador se calculó con una carga mayor a la solicitada en este RFI, ya que durante el desarrollo de proyecto el proveedor nos indicó la carga y una protección mayor, por lo que el alimentador indicado en listado de suministos se puede conservar ya que cubre la capacidad de la protección. Se hace la aclaración que esto no deberá de ser una oportunidad de proyecto, debido a que el proyecto se hizo conforme a las guías firmadas por proveedor y no deberá de representar un adicional" | 1 | 22781 | 2559
7418 | Buenos días Revisando el plano IE-04A ALUMBRADO DE EMERGENCIA el área de cuarto de bombas de BCI no se tiene contemplada iluminación de emergencia en su interior, por lo que se requiere una lámpara de emergencia por tema de seguridad ya que es un espacio confinado y en caso de alguna emergencia por falta de energía para accesar y bajar la escalera al cuarto, tener iluminada el área. Nos podían apoyar de favor con indicarnos en plano la canalización, cableado y la ubicación para esta luminaria dentro del cuarto de bombas. Así mismo con el suministro de esta luminaria y la actualización el listado de suministros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7419 | Buenos días Actualmente la unidad cuenta con dos micrófonos, uno en el área de cajas en la columna del eje 6 y con un micrófono en el área de soluciones al cliente, pero en el plano IE-30 SISTEMA DE SONIDO sólo se tiene la simbología de un micrófono en el área de soluciones al cliente pero no marca canalización para este y para el caso del micrófono de línea de cajas no viene considerado, por lo que se solicita que sea considerada la trayectoria de la canalización para este micrófono por la importancia de la operación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7420 | RFI MODIFICACION DE LAVABO Y ESPEJO EN SANITARIO HOMBRES CLIENTES. DE ACUERDO A LA MOFIFICACION DE LA UBICACION DE LA PUERTA DEL SANITARIO DE HOMBRES CLIENTES DEBIDO AL DESNIVEL EXISTE UNA RAMPA SIN EMBARGO POR LA UBICACION DE LAVAMANOS UNA SILLA DE RUEDAS NO ENTRA, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA REUBICACION DEL MISMO, SE ANEXA FOTOGRAFIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7421 | Buenos días Solicitando de su apoyo con el sembrado de la trayectoria, canalización y cableado para el nodo de voz del teléfono en el área de oficina administrativa ya que en el plano en el plano ID-04 VOZ Y DATOS sólo viene sembrado el teléfono pero no indica el nodo de alimentación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7422 | Buenos días Solicitando de su apoyo con el sembrado de la trayectoria, canalización y cableado para el nodo del reloj checador en el área de recibo y en el área de soluciones al cliente ya que en el plano ID-04 VOZ Y DATOS sólo vienen sembrados los relojes checadores pero no indican los nodos para alimentarlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7423 | Buenos días en el plano LP-01C no se tienen contemplados over head para las 2 tapas de la cisterna frente a los sanitarios de clientes, y actualmente se tiene un over head en una de las tapas de la cisterna. La pregunta es si ¿se debe contemplar un over head para las tapas de la cisterna?, y en caso de ser así nos podrían apoyar con indicar la trayectoria de la misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7424 | RFI PINTURA DE LOSA DE AMASIJO. De acuerdo a la tabla de colores de la pintura nos indica que la pintura no es grado alimenticio solo en el muro posterior a los hornos y fermentadora, sin embargo por que es un area de preparados tambien tiene que ser grado a limenticio y elementos no forrados con liner panel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7425 | En el plano SCI-01 SISTEMA CONTRAINCENDIOS SOTANO marca la ubicación del nuevo hidrante para el área de bodega en planta alta a un costado del cuarto de sistemas, pero debido a que hubo una modificación de la ubicación de las puertas de oficinas de jefes y sala de lactancia se requiere modificar la trayectoria y ubicación del hidrante del proyecto quedando el hidrante en donde se encuentra el del estado actual sobre el muro junto al acceso a las escaleras. Se adjunta plano de la reubicación requerida, siempre y cuando no haya alguna afectación en el radio de la manguera del hidrante. | 2 | De acuerdo con el Ing. Hidrosanitario, nos comenta que no hay ningún inconveniente con la posición en la que se propone la ubicación del hidrante ya que aun así se está alcanzando el radio de cobertura requerido, aclarando que al ser una solicitud esto no deberá considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño y no berá de generar ningún diconal | 1 | 22781 | 2559
7426 | Buenos días Nos podrían apoyar con el suministro faltante y la actualización del listado de suministro para el alumbrado de emergencia, ya que en el plano IE-04a ALUMBRADO DE EMERGENCIA están sembradas 16 luminarias de emergencia y en el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS 1 luminaria de emergencia siendo un total de 17 luminarias del MODELO ARIES ESPECIAL MARCA CORALESA y en el listado de suministro sólo indican 9 luminarias de este tipo por lo que nos estarían haciendo falta 8 luminarias de este tipo de acuerdo al proyecto y adicionando 1 luminaria de emergencia para CUARTO DE BOMBAS BCI deberán considerarse en total el suministro de 9 luminarias de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7427 | SE ELIMINA EL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑO” A SOLICITUD DEGNFR SEGÚN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL 17012024. NO ICLUYE RECOLECION DE RESIDUOS SOLIDOS, TENDRAN QUE SER RETIRADOS POR EL PROVEEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7428 | SE ELIMINA EL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES ELEVADOS” DEL AGUA POTABLE A SOLICITUD DE GNFR SEGÚN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL 17012024. INCLUYE KIT DE INSTALACION, NO INCLUYE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS SERAN POR PARTE DEL PREVEEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7429 | SE ELIMINAN EL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE GRASA GGX35, TRAMPADE GRASA GGX15, TRAMPAS DE SOLIDOS ST8, DISPOSITIVOS DOMO DE 4”, DISPOSITIVOSCOLADERA DE 3”, COLADERAS PISA UNIVERSAL” A SOLICITUD DE GNFR SEGÚN EL CORREOELECTRÓNICO DEL 17012024. NO INCLUYE RECOLECCION DE SOLIDOS, TENDRAN QUE SER POR PROVEEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7430 | SE ELIMINA EL “SUMINISTRO DEL CABLEADO ELÉCTRICO” A SOLICITUD DE GNFR SEGÚN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL 17012024. INCLUYE SOLO LA INSTALACION. ENTREGA A PIE DEL CAMION, ENTREGA EN CARRETES Y BOBINAS COMPLETAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7431 | CAMBIO DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 10 CM POR ASFALTO DE 6 CMELIMINACION DE JUNTAS DE CONSTRUCIONSE AGREGEGA RIEGO DE LIGASE AGREGA RIEGO DE SELLO MSA 200SE ELIMINAN 4 CM DE CORTE Y SU RESPECTIVA CARGA Y ACARREO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7432 | SE ELIMINA RED DE RIEGO, OBRA CIVIL Y REGISTROSELIMINACION DE PASTO Y TIERRA VEGETALSE AGREGA GRAVILLA, MALLA ANTIVEGETATIVA Y GEOCELDAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7433 | ELIMINACION DE PODOTACTIL Y MAPAS HAPTICOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7434 | SE ELIMINA LA PRIMERA CARGA DE AGUA DE UN TANQUE 30 M3SE ELIMINA UN KI DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA QUE DAN DE BAJA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7435 | SE ELIMINA OBRA CIVIL DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIORSE ELIMINAN REGISTROS DE ALUMBRADOSE ELIMINA PARTE DE LA NSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7436 | CAMBIO DE ANUNCION ESPECTACULAR POR MONUMENTO DE PROYECTO, PROPORCIONAR DETALLES DEL MONUMENTO. | 2 | Se comparten planos del anuncio | 0 | 22781 | 829
7437 | REDUCCION DE TOPES DE ESTACIONAMIENTO, CONFIRMAR LOS QUE ESTAN MARCADO EN PLANO PROPORCIONADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7438 | ELIMINACION DE LA REJACEROELIMINACION DEL MURETECOLOCACION DE MALLA CICLON. INCLUYE GUARNICION DE DE 20 CM25 CM DE ALTURA DESPLANTADA SOBRE NPT CLAVES 28,29 EN PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7439 | SE NOS PROPORCIONO UN PLANO DE LA TRAYECTORIA DE LA ACOMETIDA MEDIA TENSION HACIA LA SUBESTACION. PREGUNTA: VALIDAN TAL PLANO ANEXO PLANO ENVIADO POR VICENTE SALAZAR DE ENERGIA WALMART. | 2 | El plano liberado por CFE (energia) es el autorizado, | 4 | 22781 | 1402
7440 | EN PLANO IAA-4 CUADRO DE EQUIPOS NO VIENE CONTEMPLADO EL DESHUMIDIFICADOR. PREGUNTA: ES CORRECTO LA OMISION EN ESTE PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7441 | EN PROYECTO TENEMOS PLANOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESPECTACULAR, PERO SE CANCELO Y MENCIONA QUE AHORA ES UN MONUMENTO. PREGUNTA: NOS PUEDEN PROPORCIONAR DETALLES DEL MONUMENTO. | 2 | Se comparten planos de anuncio tipo monumento | 0 | 22781 | 829
7442 | Buenas tardes!! El siguiente RFI es para informar el alcance que tenemos en cambio de plafones en las oficinas de recibo, entrada de personal y sanitarios de clientes, sin embargo, se tienen goteras existentes en techumbre por el daño en la lamina de cubierta en estas diferentes áreas. Cabe mencionar que estos daños en techumbre ya se habían mencionado anteriormente sin que tuviéramos respuesta en alcance o reparación. Se procederá a realizar los trabajos de cambio de plafones como lo indica proyecto considerando que estos tendrán problemas por las goteras existentes por falta de cambio de lámina dañada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7443 | BUENAS TARDES! CON RELACION A EL RFI #1 ADJUNTO EVIDENCIA SOLICITADA DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO QUE INDICA INTERVENCION PARCIAL EN PLAFONES DE AMASIJO, TORTILLERIA Y DELI, CABE MENCIONAR QUE AN AMSIJO NO EXISTE PLAFON DE TABLARROCA. EN PROYECTO NO INDICA QUE ALCANCE SE TENDRA CON DICHOS PLAFONES NI EN F8 SE TIENE REGISTRO DE PRESUPUESTO. NOS PUEDEN APOYAR PARA CONFIRMAR CUAL SERA EL ALCANCE EN ESTOS PLAFONES. GRACIAS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7444 | RFI# 35 CAMPANAS PARA HORNO Y FERMENTADORA. En el plano de aire acondicionado GIAA1 indica chimeneas, sin emabrgo en el scope me indica 1 para hornos, para no traer equipo que no va se solicita saber si se coloca o no? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7445 | RFI# 39 PROTECCION CONTRA AGUA PARA BOTONERA. Se informa que debido a que la botonera del polipasto está afuera del cubo, el provedor solicitó protección contra la lluvia para que el equipo no se dañe, así que se va a realizar la protección | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7446 | RFI#30 CAMBIO DE DUROCK POR LAMINA. SE ENVIA RFI INFORMATIVO DEL CUAL SE REALIZARA EL CAMBIO DE DUROCK POR LAMINA EN EL CUBO DEL POLIPASTO YA QUE POR TIEMPO DE EJECUCION Y DE OPERACIÓN SE TENDRA QUE REALIZAR EL CAMBIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7447 | REFERENTE LOS TRABAJOS DEL PLANO C0-11 DE AREAS VERDES EN EL QUE SE INDICA VEGETACION (PASTO Y ÁRBOLES), QUE SON ADICIONAL ADICIONALES ESTOS ELEMENTOS ARBOREOS, SE INFORMA QUE NO HAY LINEA DE AGUA PARA RIEGO, QUE NO SE TIENE INDICADA POR PROYECTO, AL SER POSITIVA LA INDICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA LINEAS Y SALIDAS PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES Y ARBOLES ESTE SERA UN ADICIONAL. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga el boletin con la linea para el riego de las areas verdes. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7448 | BUEN DÍA CON RESPECTO AL RODAPIE DE LA ZONA DE ALTO VALOR A SANITARIOS SE PROPONE USAR FORMAICA PARA EVITAR DAÑOS A LA PINTURA Y MURO, CON EL TRANSITO DE LOS CLIENTES HACIA EL SANITARIO POR EL PASILLO ESTOS MARCAN Y ENSUCIAN EL RODAPIE LO CUAL ESTARA CAUSANDO MANTENIMIENTO DE FORMA CONSTANTE PARA LA UNIDAD, EN ESPERA DE SU CONFIRMACION. SALUDOS | 2 | Buen día. la implementación de rodapie está conforme a guía vigente y manual de diseño a la fecha de liberación de proyecto,por lo cual no procede la solicitud. | 9 | 22781 | 1425
7449 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A801CASETA DE ACCESO Y SALIDA DE TRANSPORTISTAS, ya que en plano no indica la rotulación y medias de letras y distancias respecto al alto total y también de las franjas peatonales, nos podrían apoyar compartiendo esta información faltante Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | 2 | Se libera boletÃ­n #1 con la informaciÃ³n solicitada de las dimensiones del rotulado, no se trata de una orden de cambio, solamente se complementan detalles. | 9 | 22781 | 1425
7450 | Buena tarde. Conforme y el recorrido del día de hoy con SP, EO y Diseño se solicitó el cambio en rótulos de fachada principal, asiendo mención que el rótulo de Bodega .com se encuentra mal ubicado desde el proyecto. Quedo pendiente a voletin de cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7451 | RPI# 01- BAE Colinas de santa cruz Querétaro – Reubicación de acometida telefónica ………….29-03-23 Comentario: De acuerdo al plano de IE-04 ACOMETIDA TELEFONICA el cual nos indica la trayectoria de manera subterránea (por piso), llegando al registro correspondiente dentro del site , de acuerdo a la información recibida por el área de energía nos solicita , dejar una mufa para que esta acometida llegue de forma aérea a la unidad. Nos apoyan confirmando esta solicitud de reubicación de la acometida telefónica. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7452 | RPI# 02- BAE Colinas de santa cruz Querétaro – solicitud de pintura anti grafiti en cara exterior de bardas colindantes ………….29-03-23 Comentario: En las caras laterales de la barda perimetral de tienda no contamos con la indicación de la aplicación de protección antigrafiti. En el periodo de ejecución de obra se ha observado que las construcciones colindantes presentan vandalismo en sus bardas (grafiti). Solicitamos el análisis de la aplicación de pintura antigrafiti a las bardas perimetrales en exteriores de esta unidad. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7453 | RPI# 03-Actualización tanque de tormentas ………………….28-08-23 Informativo. En las actividades referentes a la excavación nos encontramos a una profundidad de 1.20m con piedra solida tipo A De acuerdo a la información recibida se opto por realizar el ajuste cambiando la profundidad por lo ancho esto con la finalidad de cubrir los m3 solicitados, dicha adecuación es en base que al encontrar este material y de realizar una demolición con martillo hidráulico, podría provocar vibración en exceso ocasionando daños a las viviendas colindantes por encontrarse dentro de la mancha urbana. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7454 | RPI# 04- Bae colinas de santa cruz Qro –Solicitud de actualización de instalaciones de servicios para tanque de tormentas………….28-08-23 De acuerdo a los planos de actualización de proyecto de tanque de tormentas planos C-08, C08a y C08b, solicitamos de su apoyo para poder compartirnos la alimentación de servicios ya que en la actualización no contamos con estos datos. Nos apoyan con la actualización de los detalles. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | Buen día Se cargo la actualziación del plano IE-03 ALIMENTADORES GENERALES-122190-000, para dar respuesta a lo solicitado. Saludos | 0 | 22781 | 829
7455 | RPI# 06- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de detalle para las bajadas pluviales……………. 14-09-23 De acuerdo a los planos A-102 PLANTA DE CUBIERTAS Y A-200 FACHADAS GENERALES nos indica 4 bajadas pluviales, los cuales en la actualización del tanque de tormentas ( C-08-PLANO DRENAJE PLUVIAL.) solo nos indica la elaboración de 2 registros para captar el agua resultante de las lluvias en cubierta de 2 piezas de B.A.P. Por lo que solicitamos de su apoyo para indicarnos la desembocadura de las 2 bajadas a los laterales de tienda en eje B en las que no se nos indica la elaboración de registros. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7456 | RPI# 07- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de reubicación de bicicletero ……………. 24-10-23 De acuerdo a los trabajos realizados por personal a cargo de media tensión en donde se realizó un registro con las siguientes dimensiones 1.50 x 1.50 de acuerdo a la ubicación original en donde se indicaba la colocación del registro en la banqueta exterior, se presenta el caso que las dimensiones excedían el área de banqueta existente de .80 cm por lo que el 50% de registro estaría en la huella de la calle, este registro se realizó del límite del predio hacia el interior ,esto crea la interferencia en la tapa del registro con el área de bicicletero. Por lo que solicitamos de su apoyo para reubicar el bicicletero y contar con el área libre en la zona de media tensión. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7457 | RPI# 08- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de especificación de acabado de tanque de tormentas ………………….07-11-23 Conforme al avance presentado en sitio y por las condiciones del suelo encontrado (roca tipo II) solicitamos de su apoyo para indicarnos, si en este tanque de tormentas se aplicara la impermeabilización con membrana termo fusionada en las caras laterales exteriores, esto como medida preventiva de filtraciones a futuro para el cuarto de bombas, ya que en la parte superior se contara con un área permeable. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7458 | RPI# 09- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de especificación de área permeable en acceso ………………….07-11-23 Comentario De acuerdo a la visita por parte del D.R.O designado, se nos informó la incorporación de área permeable en el acceso al predio de la unidad, por lo que solicitamos de su apoyo para indicarnos si se realizara el cambio solicitado esto con la finalidad de poder concluir con esta zona. Quedamos en espera de su pronta respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7459 | RPI# 10- Área permeable en acceso de estacionamiento…………………………11-11-2023. Dando seguimiento a las observaciones en respuesta al RPI #09 se menciona, que el área designada como permeable son 2. *ZONA 01 – Área de Discapacitados en fachada principal *ZONA 02 - Área de estacionamiento. Comentario: De acuerdo a los planos ejecutivos cargados de origen, no se nos indica el área permeable en la zona 01 (Área de discapacitados) por lo que este proceso, en esta zona ya se encuentra concluido, conforme al acabado pavimento rígido MR36. ( Especificado en el plano C03 Planta de conjunto. ) Esta es la zona (M2) que menciona el DRO incluir en el acceso aun no terminado(colado.) (Se anexa levantamiento de la zona sin terminar.) En espera de sus comentarios. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7460 | RPI# 11-Bae colinas de santa cruz- solicitud de especificación de instalaciones especiales en tanque de tormentas. …………………………11-11-2023. Dando seguimiento a los procesos constructivos ,solicitamos del apoyo para compartirnos los planos referentes a las instalaciones especiales (sistemas y alarmas.) con los que contara el tanque de tormentas, ya que a la fecha aún no contamos con los planos en los cuales se marquen los servicios a instalar. Quedamos en espera de sus comentarios. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7461 | RPI# 12- Solicitud de confirmación de muro verde en área de comedor de asociados, y antepecho en puerta de acceso a oficina administrativa……………………01-12-2023. Tema #01 Dando seguimiento a las observaciones por parte de personal de store planing nos comenta lo siguiente: Tema #01 ¿En esta tienda se colocará el muro verde en la zona de comedor de asociados? ya que en el layout no, nos indica la colocación del mismo. Tema #02 En la puerta de acceso a área de oficina, no, se nos indica la colocación de un antepecho sobre la puerta ¿se colocará este antepecho? a que en el layout no, nos indica la colocación del mismo. (Se anexan evidencias.) En espera de sus respuestas. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7462 | RPI# 13- confirmación de barra de comedor ………………………………….12-12-2023. Dando seguimiento al rpi#12: TEMA 1: Si se deberá colocar el muro verde para el comedor. Estamos trabajando el boletín para cargarlo. ¿Nos pueden apoyar confirmando si la barra del comedor ya la fabricaron? Se confirma la barra fabricada suministrada y colocada en su sitio de acuerdo a layout En espera de actualización. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | Buen día. Graicas por la confirmación; favor de colocar el muro verdet. Se ha cargado boletin dentro de la carpeta INTEIRORES ARQUITECTONICOS. | 1 | 22781 | 2559
7463 | RPI# 14- solicitud de especificación de reubicación de instalaciones en área de comedor de asociados (muro verde). …………………………28-12-2024. Dando seguimiento a los procesos constructivos solicitamos del apoyo para definirnos si las instalaciones existentes en el nuevo muro verde se reubicaran ( proporcionar detalles de su reubicación ). Quedamos en espera de sus comentarios. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | Buen día Se ha cargado el boletín del comedor dentro de la carpeta INTERIORES ARQUITECTONICO, con el detalle de colocación de los contactos. Si se deben maneter los mismos contactos que se rtenian en el muro existentes, el unico contacto que hay que reubicar es el que se tenia considerado en el proyecto para el DISPENSADOR DE AGUA, ya que este mueble no llega a las tiendas, por lo que hay que colocarlo sobre la barra del comedor, como se indica en el boletin. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7464 | RPI# 15- solicitud de especificación de reubicación de contacto para refrigerador de paletas……..……………………22-02-2024. En el plano IE-02 DE CONTACTOS NORMALES , se nos indica la colocación de un contacto a una altura de 40 cm, sobre el muro. comentario: En este muro encontramos un rack de mercancía(piso de ventas)el cual interfiere con el contacto y no puede alimentar el refrigerador de paletas ya que la mercancía en este impide su conexión. Nos apoyan con el detalle de reubicación (se anexa evidencia ). Quedamos en espera de sus comentarios. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | Buen día Favor de reubicar el contacto sobre el canto del muro para que se pueda conectar el refri de paletas. Saludos | 0 | 22781 | 829
7465 | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, se generan este RFI informativo; por lo trabajos realizados en sitio, en el cual se asientan cambio de sanitarios transportistas, no considerados en proyecto original. - Cambio Sanitarios transportistas MINUTAS Y BOLETINES, MINUTA 1 A LA 11 Y BOLETÍN 01 AL 019 | 2 | Enterados | 2 | 22781 | 41
7466 | De acuerdo al plano LP02A, DETALLES CCTV, Se requiere se nos indique la capacidad de los UPS de CCTV y DCI, ya que en detalle 22 TÍPICO MONTAJE UPS EN CUARTO DE SISTEMAS, no lo indica en el punto 5 UPS INTDCI y en el punto 6 UPS CCTV. Además se hace la observación que en el listado del SCOPE, NO están contemplados estos equipos UPS y se requiere saber si se utilizaran los ups existentes, con la observación que ya no están funcionando ya que si se va la energía estos ya no retienen la carga y se apagan. Se requiere saber si se van a suministrar nuevos. Se anexa foto de los ups existentes | 2 | Buen día, En listado de suministros se indican en las celda 15 para el UPS de CCTV de 3kVA, y celda 16 para el UPS de DCI de 3kVA. En el plano IE-10 se muestra la alimentación con CA-52 para el centro de carga QO que alimenta a los 2 UPS. y está alimentación también se indica en el DU-01, se consideran los 6kVA en sumatoria de los 2 UPS Saludos. | 9 | 22781 | 1425
7467 | De acuerdo al plano arquitectonico indica la colocación de secadores de manos en los family room de asociados y clientes, pero en el plano de instalaciones no nos indica si hay alguna salida para secador, nos pueden indicar si lleva o no. Gracias | 2 | El proyecto se realizo con forme a prototipo y este no indica la colocaciÃ³n de secadores de mano, solo el dispensador de jabÃ³n y toallas. | 1 | 22781 | 2559
7468 | Nos puedes ayudar con esta duda de proyecto respecto a la longitud de las armaduras. SECCIONAMIENTO DE ARMADURAS LONGITUD 20 METROS BA CITARA HUEHUETOCA En seguimiento a las armaduras en el plano ES-401 "Planta y Detalles de Cubierta", ES-402 "Elevaciones de Marco", ES-404 “Armaduras” nos indica las armaduras AR1, AR2, AR3 y AR4, las cuales tienen una longitud especificada de 20.37 metros, se plantea la necesidad de abordar la logística de transporte para elementos de esta longitud. Solicitamos considerar la opción de seccionar dichas armaduras. Es importante destacar que el procedimiento de seccionamiento de armaduras de esta longitud ya ha sido ejecutado en proyectos previos y ha sido aprobado por el proyectista de ingeniería básica, quien ha proporcionado detalles al respecto. Quedamos a la espera de su pronta respuesta y agradecemos su atención a esta solicitud | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7469 | Dando seguimineto al RFI 104470 Cimentacion rampa de ander se envia la informacion solicitada se tomo como ejemplo la zapata existente en el eje 5. Se adjunta plano y evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7470 | DERIVADO DE LA ULTIMA RESPUESTA DEL RFI 11 SE LES VUELVE A COMPARTIR EL REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE LOS SELLOS EN CUBIERTA, ESTOS ESTÁN GENERANDO FILTRADO DE AGUA POR GOTERAS EN BARIAS ÁREAS DE LA CUBIERTA Y ESTO ESTA AFECTANDO A LAS PLAFONES Y MUROS DE DIVERSAS ÁREAS POR LO QUE ES NECESARIO EJECUTAR EL RESELLO DE LA CUBIERTA GENERANDO LA RESPECTIVA OCI RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7471 | EN EL REMPLAZO DE LAS CORTINAS DE AIRE DENTRO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION SE DEBE INSTALAR EL SENSOR MAGNETICO DE APERTURA DE LA PUERTA, ESTOS SIRVEN PARA CONTROLAR EL ENCEDIDO Y APAGADO DE LAS CORTINAS DE AIRE, EN EL PROYECTO NO SE CUENTA CON LA INDICACION DE INSTALAR ESTOS SENSORES, LO QUE INDICA ES LA INSTALACION DE LOS DESCONECTADORES, DE SU APOYO PARA ESPECIFICAR SI ENTRA EN EL ALCANCE DE LA CONTRATISTA, EN DADO CASO DE QUE NO SE TENDRIA QUE DEJAR CON LA CORRIENTE DIRECTA DEL DESCONECTADOR Y SOLICITAR AL PROVEDOR DE REFRIGERACION PARA QUE REALICE LA CONEXIÓN. | 2 | Favor de confirmar como fueron suministradas las cortinas en base a lo indicado en plano de proyecto IAA4-CUADROS DE EQUIPOS-3555 pues en este se indica que se debe incluir el switch de operaciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
7472 | Se informa que en la subestación se activaron los sensores fototermicos por el exceso de temperatura ya que en estas fechas la temperatura a medio día llega a estar hasta 40°c si a esto se le suma el funcionamiento de las plantas de emergencia sube de manera considerable por lo que se solicita se revise el proyecto para esta área y ver si se autoriza el cambio de sensores por otros de mayor capacidad de temperatura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7473 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, los sensores de movimiento 360 para piso de ventas anexados en plano, nos marcan 2 en la misma zona 4.2,enviandolos para el concentrador que se encuentra en recibo, asi mismo le comento que la tarjeta 4 se encuentra en el area de sistemas y no se cuenta con zonas disponibles para el sensor de movimiento que esta repetido, por lo que nos haría falta 1 tarjeta B208 para poder conectar a una zona, favor de corroborar si se considera esta tarjeta como suministro. | 2 | Se carga boletin Boletin 13-LP01 Sistema de Intrusión-4745 | 4 | 22781 | 1402
7474 | En el plano LP-01 no se indica si se colocaran sensores de impacto dentro de la jaula de alto valores que se encuentra en trastienda detrás del cuarto de cartón y del cuarto de basura, las jaulas de alto valor de omnical tampoco esta considerado los sensores de impacto. Favor de indicar si se colocaran sensores de impacto en las tres jaulas o no es necesario. | 2 | De acuerdo a las guÃ­as de diseÃ±o del protitipo de BA33 los sensores de impacto no se consideran sensores de impacto y si los ovear head que estÃ¡n indicados en el proyecto. | 37 | 22781 | 179
7475 | De acuerdo con el proyecto de gas en el plano IG-01 Instalación de gas LP indica el servicio de gas para comedor al otro extremo de donde se ubica la válvula general. En revisión con el proveedor CONVICSA el cual es el comodato asignado a la unidad refieren lo siguiente: Se sugiere la colocación de un tanque de capacidad al 100% de 500 LTS, en la azotea donde se encuentra el área de comedor, debido a que la instalación es una tubería de mucha longitud, y por lo tanto provocaría caída de presión en la instalación y por lo tanto afectaría el área de panadería y rotisería, viendo afectados los hornos de dichas áreas, provocando más consumo por la falta de presión y la acumulación de hollín, en los quemadores viéndose afectados los aparatos antes mencionados, así mismo la producción se vería afectada. Por lo cual, hacemos referencia a esta observación técnica, en el diseño de la instalación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7476 | Solicita eficiencia operativa colocar sirena al timbre de despacho de carnes. Favor de indicar si se autoriza o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7477 | De acuerdo con el proyecto IE10-Sistema de pararrayos se está considerando la ejecución de un sistema para DS Tepeyac; mas sin en cambio la parte de compras equipo eléctrico por parte de walmart nos indica que no está considerado el suministro de un equipo para este proyecto. De su apoyo para indicarnos si se ejecutara la delta y el disparo para el sistema que es lo que se considera como alcance de construcciones o bien se hará caso a lo que indica compras. Adjunto correo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7478 | BUEN DIA EQUIPO PROYECTO SOLICITO DE SU APOYO EN CONFIRMAR SI EL SISTEMA DE TIERRAS ES NUEVO O SOLO HACE REFERENCIA EN PLANO IE-05 SISTEMA DE TIERRAS A LO EXISTENTE, NO HAY NOTAS CLARAS, LAS DELTAS PLASMADAS CAEN SOBRE CISTERNA ALGO INCONGRUENTE, ESPERANDO SU PRONTA RESPUESTA, SALUDOS | 2 | Buen dia. Se Confirma que el plano IE-05 solo es de referencia respecto al sistema de tierras existente. Saludos | 24 | 22781 | 21
7479 | EN PLANO ES-401 2(SECCION TIPO IR), SE INDICAN LAS COLUMNAS QUE DEBERAN FABRICARSE CON 3 PLACAS, PERO NO SE INDICA LA SOLDADURA A UTILIZAR PARA REALIZAR LA UNIÓN DE LAS MISMAS. SE REVISÓ EL MISMO DETALLE EN PLANO ES-106, CON EL MISMO RESULTADO. FAVOR DE INDICARNOS DICHA SOLDADURA. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7480 | EN EL PLANO ES-405-DETALLES DE CUBIERTA 2 DE 2, NOS INDICA LA CONEXIÓN DEL CONTRAVENTEO HORIZONTAL, LA CUAL VA SOLDADA AL MUÑÓN DE LA COLUMNA, PERO SI HACEMOS ESE PROCESO DE SOLDADURA EN TALLER NO PODREMOS REALIZAR EL MONTAJE DE LAS ARMADURAS YA QUE INTERFIERE POR LO QUE PEDIMOS QUE ESA CONEXIÓN SEA SOLDABLE EN OBRA Adjunto imagenes | 2 | Se confirma mediante el especialista, que no existe inconveniente alguno para que se realice en sitio la soldadura. | 0 | 22781 | 829
7481 | De acuerdo a plano C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-3907 en el cual se indica la tubería de demasías a presión en color verde como existente, durante el recorrido con gerencia de la unidad se puede apreciar que esta tubería ha sufrido daños y no se encuentra colocada adecuadamente, por solicitud del líder de mantenimiento de la unidad solicita el cambio de la tubería ya que por la deformación que presenta la existe no es viable su alineación cabe mencionar que esta tubería ya no es la original este trabajo ya se había ejecutado por el area de mantenimiento hace algún tiempo pero no tenía ni los traques correctos ni el sistema de fijación adecuado por esto sufro el daño el cual se podrá apreciar mejor en las imágenes adjuntas en la pestaña de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7482 | B&B SAMS TAMPICO –Solicitud de definición de señalamientos en estacionamiento ………..22-05-23 Comentario De acuerdo al scope de cambio de imagen autorizado, y en proyecto (layout), encontramos una discrepancia con respecto a los diseños de señalamientos de acceso y salida. Solicitamos de su apoyo para definir el señalamiento correcto a utilizar En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | Se revisÃ³ el scope que se cargo en Trirga y Plano a-200 Fachadas y los seÃ±alamientos son los mismos, Los seÃ±alamientos correctos son los que se suministran por scope | 1 | 22781 | 2559
7483 | Buenas tardes, por este medio solicito información ya que en el plano LP04 SISTEMA DE DETECCION_270121 la puerta de emergencia de trastienda detras de electronica no indica estacion manual, sirena y estrobo, quedo atento a sus indicaciones. | 2 | Buen día, Se comparte boletín RFI-1032792 - 0 - Solicitud de informacion para estacion manual, sirena y estrobo en puerta de emergencia faltante con la información solicitada. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7484 | Buenas tardes, solicito de su apoyo para algunas indicaciones que nos realizo grupo Alfa en una visita a la unidad en el area de market side para sus equipos. Referente a la precoladora solicitan linea hidraulica, asi mismo alimentación en contacto de 220v con 2 lineas,1 neutro y 1 tierra fisica y referente a su dren, nosotros tenemos coladeras y el equipo descarga con manguera flexible por lo que ven un inconveniente. Referente a la maquina de hielo, el contacto a 220v y su dren tambien es con manguera flexible recalcando que nosotros tenemos coladeras conforme a plano. Asi mismo nos indican que requieren conexiones adicionales para los equipos los cuales son los siguientes: 1 conexión rapida de 34" 1 conexión rapida de 38" asi como manguera de 2 mts de longuitud de 38" para conexion de equipo. Quedo atento a sus indicaciones. | 2 | Buen día, Se comparte BOLETIN NO. 1 INSTALACION HIDRÁULICA EN BARRA DE SERVICIO DELI. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7485 | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-1 se indica en la planta una escalera que sirve para subir y bajar al area de mezanine , al buscar planos de mezanine se observa que no se cuenta con plano especifico del area, asi como tambien plano especifico en el cual se indique los detalles de construcción de esta escalera ya que actualmente está escalera existe tiene una posición y configuración diferente a la indicad en el proyecto de remodelación por lo cual se solicita lo siguiente: ¿Nos compartan planos de las modificaciones del area de mezanine? ¿Plano de detalles de construcción de escalera de acceso a mezanine especificando materiales y formas para el anclaje de la misma ya sea a muro o con puntales a piso? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7486 | Solicitamos de su apoyo respecto a las trayectorias de tuberías o instalaciones existentes de caseta 2 ya que no se tiene información respecto a las trayectorias, ya que se empezará a realizar cortes y demoliciones de concreto existente, se podría dañar instalaciones mencionadas y se podría dañar los accesos. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7487 | EL PLANO IE-06a INDICA DES CONECTADORES 2X30 NEMA 3R PARA LAS CORTINAS DE AIRE, PERO NO INDICA NINGÚN DETALLE DE BASE PARA LOS GABINETES, SE PROPONE UNA BASE DE UNICANAL 2X4 ¿SE APRUEBA ESTA PROPUESTA? ¿O DONDE SERA SOPORTADO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7488 | PLANO IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES LA UBICACION DE LA SUBESTACION SE ENCUENTRA A 35 METROS DE LA DESCRITA EN LOS PLANOS, POR LA PLANTA BAJA, A LO CUAL SE TIENE QUE CAMBIAR TRAYECTORIA DEL CABLEADO MC3, PARA ELLO LA CONTRATISTA TENDRA QUE REALIZAR UN ADICIONAL DE 70 METROS DE CABLEADO DE MC3. INDICAR SI SE TIENE LA AUTORIZACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7489 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se hace una sugerencia, comento que en el plano ES – 03 no se indica ningún ángulo para las tabletas de concreto, solo un armado de varilla, es por ello que se hace la propuesta de colocar un marco de ángulo para evitar que se rompan o despostillen dichas tabletas y al momento de colocarlas logrando un ensamblado de manera correcta sobre el ángulo perimetral del biodigestor, el cual si viene señalado dentro del proyecto. Conforme a lo anterior, se hace un comunicado para su aprobación de la propuesta del marco, ya que, esto generará un adicional de mano de obra y materiales, los cuales se tendrían que pedir mañana temprano para que estén en sitio el día sábado pues se tiene que solicitar fuera de la ciudad. Se anexa plano, en los archivos se puede ver que no indica Angulo en las tabletas solo en perímetro por su compresión muchas gracias. | 2 | ok, se contesta por mail | 0 | 22781 | 829
7490 | De acuerdo con la respuesta del RFI 24 el cual se preguntó el método de encendido y apagado de las cortinas de aire en cámaras de refrigeración, se nos indica que las cortinas de aire traen un accesorio tipo clip, pero este no viene indicado en el listado de suministros ni en el suministro realizado por el proveedor. ¿Quién realizara el suministro de este accesorio, ya que en sitio solo se encuentra la contratista y no contamos con personal de refrigeracion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7491 | RFI 9 Hola buen día de acuerdo al proyecto indica el cambio de equipo nuevo UPS 3KVA, este será suministrado por el proveedor SECOVI lo cual ya se contactó para la coordinación de instalación del mismo, Sin embargo, en sitio se presenta un equipo nuevo UPS 3KVA de acuerdo a lo comentado por gerencia de tienda este fue suministrado hace aproximadamente 6 meses. Por lo que requerimos si es útil utilizar el que ya se encuentra en sitio o en su caso el que se encuentra en proceso de llegada, nos podrían ayudar con sus cometarios por favor, adjunto fotografía de equipo en sitio en condición de sellado | 2 | Buen día; No venían datos adjuntos en la RFI, no obstante, desde el área de proyectos en caso de que sea de las mismas características el UPS que se encuentra en sitio al que se indica en proyecto no vemos inconveniente en que se utilice. No obstante, se debería revisar con supervisión la forma de proceder. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
7492 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE03-INSTALACION ELECTRICA RECEPCION A NAVE TORNIQUETES RH, IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que se indican ups de 3 y 5 kva no se tiene estatus respecto a su suministros y proveedor ya que indica GNFR que para el ups se maneja de 3kva y 6 kva no como lo está indicando plano revisar de que capacidad será la correcta para este proyecto, de igual manera no se tiene estatus del rack nuevo que se colocara en caseta 2 Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7493 | Se envió por paquetería para realizar el cambio del interruptor PGL36120 por un PGA36120 por suministro erróneo por parte del proveedor PEFSA, ya que no es el modelo correcto que indica el listado de suministro, para su instalación en el tablero principal "HB" por ser tipo zapata y no para barras, así mismo se enviarán por cambio 2 arrancadores 8536SAG12V03 por 2 arrancadores 8536SBG1V02. | 2 | Nos damos por enterados. | 2 | 22781 | 41
7494 | Solicitamos de su apoyo respecto al suministros de postes faltantes de cámaras cctv y qr ya que cometa ikusi que de acuerdo al sow de ellos marca una cierta cantidad de postes, quien suministrara los postes faltantes de caseta 1 y caseta 2 Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7495 | Nos informa el proveedor de suministro eléctrico que el arrancador 8536-SBW-12-V20S que indica el listado de suministro y el plano IE-06b ya no es vigente en México, el proveedor propone el arrancador 8536SBG2V03 tención de operación del motor 230 Vca tención de operación de bobina 240 Vca en gabinete nema 1 (se adjunta reporte fotográfico) ¿Se valida este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7496 | Buen dia, de su valioso apoyo para la resolucion de los siguientes temas: El proyecto indica el retiro de interruptores y supresores de pico, en recorrido en sitio, mantenimiento indico que debemos dejar el supresor de picos, nos podrian indicar que procede en este caso? asi mismo; la definición de trayectorias y ubicación y alturas de caja moldeada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7497 | Se informa a que debido a que el sidicato controla bancos de materiales de extraccion su venta esta restringido hasta nuevo aviso por lo tanto se propuso una nueva mezcla mejorada con cemento(suelo cemento) para el reemplazo de base hidraulica, esto con la finalidad de no detener avanze, consultando con el area de laboratio CCE quien proporciono la mezcla adecuada para obtener la calidad de la base Hidraulica.esto contemplada en exteriores y huella de tienda anexando nota de bitacora y reporte de la mexcal autorizada | 2 | Atendiendo al planteamiento realizado, respecto de la situación que priva en la obra en cuestión, que requiere una alternativa para sustituir la capa de base hidráulica por una base estabilizada con cemento, la opción es viable y complementamos lo indicado en el escrito compartido con los siguientes comentarios. Asi mismo hacemos enfasis en que en caso de generar esto un adicional deberá de ser absobido por la contratista. 1.- Si el material de suelo a utilizar es un material predominantemente granular, como al parecer es el caso, el porcentaje de cemento para formar la mezcla en seco, puede ser desde un 6% en peso, esto es, 60 kg de cemento por 1000 kg de suelo seco, hasta los 80 kg de cemento por 1000 kg de suelo seco. Con lo anterior es posible lograr una base que aporte el soporte adecuado para el tránsito correspondiente. El realizar las pruebas de campo siempre será lo más adecuad | 1 | 22781 | 2559
7498 | LOS SENSORES DE OPERACION DE CORTINAS DE AIRE PARA LOS CUARTOS DE REFRIGERACION FUE SUMINISTRADA CON UNA ESTRUCTURA MUY FRAGIL, DE SU APOYO PARA ESPECIFICARNOS EL TIPO DE CANALIZACION. CARACTERISTICAS DEL KIT ELECTRICO BASE 90.05 CON RELE 40.51 Y SENSOR MAGNETICO CON IMAN | 2 | Este sensor no se indica en proyecto elÃ©ctrico, por lo que desconoce el tipo de canalizaciÃ³n. | 9 | 22781 | 1425
7499 | DANDO SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DE RFI 19 RESPECTO AL SWITCH DE OPERACION, EL SUMINISTRO DE CORTINAS DE AIRE PARA LAS CAMARAS DE REFRIGERACION INCLUYE UN SENSOR MAGNETICO EL CUAL CONTROLA LA OPERACION DE LAS CORTINA, MENCIONA PROVEEDOR SOLER & PALAU QUE ESTOS SON LOS SWITCH DE OPERACION, DE SU APOYO INDICAR SI EL SENSOR LO INSTALA LA CONTRATISTA O EL PERSONAL DE REFRIGERACIÓN. | 2 | El sensor que se menciona en el RFI no es alcance del proyecto y por consiguiente forma parte de los dispositivos que vienen en las cortinas de aire las cuales las deberÃ¡ de instalar el contratista que esta llevando acabo el cambio de equipos de AA con las instrucciones del proveedor S&P en caso de Ã©ste solo se limite al suministro de las cortinas. | 4 | 22781 | 1402
7500 | DE ACUERDO AL PLANO A-601, TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, EXISTE UNA DISCREPANCIA EN EL TIPO DE CORTINAS ENROLLABLE QUE SE TIENE EN PROYECTO, YA QUE INDICA COLOCAR CORTINA CON CADENA PUERTA 120A EN NOTA No. 17, SE COLOCA CONFORME A PROYECTO O A ESPECIFICACION. | 2 | Se debera considerar conforme a las especificaciones walmart seccion 08331 apartado b Cortina enrollable Loral Lux Plana | 1 | 22781 | 2559
7501 | TABLERO DE CONTROL PLANTA DE EMERGENCIA Con relación a los trabajos a ejecutar del proyecto UPS, SISTEMA DE TIERRAS, PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA, en el plano DU01-DIAGRAMA_UNIFILAR_GENERAL-CDW_7468_VILLAHERMOSA.dwg, se indica el CAMBIO DE TABLERO DE CONTROL e INTERRUPTOR de cada planta de emergencia a pie de generador de las mismas características, estas actividades no están en catálogo de la contratista ni en los suministros de GNFR por lo que se requiere confirmar quién será la empresa responsable en realizar tanto el suministro como la mano de obra para estas actividades correspondientes a las plantas de emergencia y saber si ya se tiene fecha para la actividad? Se anexa PDF donde se enmarcan con una nube roja las plantas de emergencia y se indica n las actividades | 2 | En el diagrama unifilar si está indicado lo relacionado a los interruptores y tablero de control de las 3 plantas de emergencia. Estos conceptos también están indicados en el listado de suministros. OC1 La asignación de estos trabajos corresponde a Walmart, sin embargo como comentarios adicionales, siempre la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un equipo se debe basar principalmente en las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Incluso esto lo recalca la NOM en su sección 110-3.b) por lo tanto es conveniente que en la decisión del cambio o no de estos componentes de la planta de emergencia, se tome en cuenta al fabricante. Por lo que podría quedar en un cambio parcial o solo un buen mantenimiento. | 1 | 22781 | 2559
7502 | buen dia con relacion a los trabajos a realizar; el proyecto marca que se retira el tablero de emparalelamiento, sin embargo este tablero esta energizado y alimenta el tablero de distribución de corriente regulada, ¿se retira, se migra, se deja? De su valioso apoyo para saber que otros trabajos nos implica la resolución de este tema. reciban un cordial saludo | 2 | El tablero de emparalelamiento no se retira se conserva en la posiciÃ³n actual. | 4 | 22781 | 1402
7503 | De acuerdo al plano.- C06a, Planta de agua potable y ES-903.- Planta de detalles de tanque de agua, indica colocar Cisterna Trasvase y 2 tanques elevados, ¿Se considera como indica proyecto o hay algun cambio de diseño para realizar cisterna de concreto aramado? | 2 | Los taques de alamacenamiento y cisterna trasvase deberán de ser omitidos, se compartirá esta semana el plano correspondiente a la cisterna de concreto a colocar. | 1 | 22781 | 2559
7504 | BUEN DIA DE ACUERDO A LAS EXCAVACIONES PARA LA EJECUCION DE TANQUE TORMENTA SE PRESENTA MANTO FREATICO A UNA PROFUNDIDAD DE APROXIMADAMENTE 2.50 METROS, DE ACUERDO A LA MECANICA DE SUELO NOS MENCIONA QUE PODEMOS PRESENTAR LO ANTES DICHO A UNA FROFUNDIDAD DE 1.50 M A 3.00 M, SIN EMBARGO, EN EL PROYECTO NO NOS INDICA SI EN CASO DE ENCONTRAR LO QUE SE MENCIONA, REALIZAR ALGUN MEJORAMIENTO AL RESPECTO, REITERO QUE SE PROPONE RELIAZAR UN PIEDRAPLEN PARA ESTABILIZAR LA SUPERFICIE O EN SU CASO NOS PODRIAN AYUDAR CON SUS COMENTARIOS O PROPUESTA PORFAVOR. | 2 | En el informe de mecánica de suelos la implementación de un bombeo superficial por medio de cárcamos de 50 cm de diámetro por 1.00 m de profundidad, colocando un tambo ranurado; el agua contenida se achicará con bombas sumergibles, esto con el fin de trabajar en condiciones estancas. Sin embargo si la contratista prefiere optar por otra alternativa para mejorar la trabajabilidad deberá ser bajo su costo. | 1 | 22781 | 2559
7505 | ESTE RFI ES INFIRMATIVO PARA COMENTAR QUE DEL PLANO C-08 DEL TANQUE ABSORCION DE FECHA 10 DE MARZO 2023 Y EN PARTICULAR A LOS REGISTROS DE ESCURRIMIENTO QUE SE INDICAN DE FORMA LONGITUDINAL EN LA CABECERA DEL TANQUE ES NECESARIO SE COLOQUEN DE FORMA TRANSVERSAL YA QUE EL ESPACIO PARA COLOCARLOS NO ES SUFICIENTE Y POR ESTA RAZON ES NECESARIO COLOCARLOS DE DE ESA FORMA. | 2 | Buen dia. Gracias, se toma como informativo. Saludos | 0 | 22781 | 829
7506 | En el plano IS-01 nos indica coladera en el área de la ballena en trastienda pero dicha coladera se indica en una área como si fuera una tarja de 40 x 40 cms, no se indica detalle de dicha tarja. Solo se deja coladera en el área favor de indicar si se realizara la tarja y si es así favor de compartir las especificaciones. | 2 | Se carga a Tririga interiores sanitario BOLETIN-TARJA DE ASEO BALLENA con el detalle de la tarja para la ballena. | 35 | 22781 | 28
7507 | REFERENTE AL CAMBIO DE TECHUMBRE EN EL PLANO A100D NO SE INDICA CAMBIO DE LAMINA NI FOAMULAR EN LOS SUBEJES "A1 AL B2" Y DEL "D1 AL E4" ESTOS ESTAN SOBRE LOS PORTICOS, SEREQUIERE SABER SI ESTOS SE CAMBIARAN O SE MANTENDRA LO ACTUAL, EN EL PLANO A 100-D NO SE INDICA EL CAMBIO POR LO QUE ESTE CAMBIO SERIA UN ADICIONAL. | 2 | Solo se debe considerar resello. | 0 | 22781 | 829
7508 | CON RELACIÓN AL CAMBIO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EN PARTICULAR A LA PUESTA EN OPERACIÓN PROVISIONAL PREVIO A LA AUTOMATIZACIÓN, SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS DE DOS TIEMPOS PARA GARANTIZAR EL PARO Y ARRANQUE, Y EVITAR QUE SE DAÑEN LOS COMPRESORES, SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS O EN SU CASO UNA SOLUCIÓN DEBIDO A QUE LOS ARRANQUES DE EQUIPOS DE SE HACEN DE FORMA GRADUAL Y DE ACUERDO A LAS ETAPAS QUE SE ESTEN ATACANDO, ADICIONAL A QUE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS, SE LOGRA HASTA LA ETAPA FINAL DEL PROYECTO, UNA VEZ QUE SE TIENEN TODAS LAS CONEXIONES CERRADAS, EQUIPOS DE AIRE E ILUMINACIÓN INSTALADOS | 2 | Definitivamente lo mejor es operarlos mediante termostatos provisionales, ya que el tema de garantÃ­as es delicado, coincido en que los equipos se deben operar con los mismos, en lo que se integran o se pone en marcha el sistema de ahorro de energÃ­a. | 1 | 22781 | 2559
7509 | RFI-18 En relacion al Plano ES-404 Armaduras, hago mencion que en los detalles de las armaduras donde llevan el refuerzo de la cuerda superior, ángulos en caja, no se indica especificaciones de soldadura en ingeniería básica, por lo que solicitamos que nos proporcionen el detalle donde nos indique el tipo de soldadura a aplicar, si el cordon es corrido o a cada cuanto se estaria aplicando. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7510 | En el plano ES-001 notas generales menciona que el acero de las anclas de redondo solido debe ser acero A-36, y en el plano ES-106 planta y detalles de placa base menciona en una nota anclas A-572. Favor de indicar cual es el correcto a utilizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7511 | EN C-13 SEÑALIZACION INIDICA LA COLOCACION DE TOPES DE NEOPRENO EN EL ESTACIONAMIENTO PERO NO EN TODAS LA BAHIAS ME INDICA LA COLOCACION DE ELLO PREGUNTA ASI VA QUEDAR EL ESTACIONAMIENTO ? ADJUNTO EVIDENCIA DE PLANO Y DEL ESTACIONAMIENTO ACTUALMENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7512 | Dando seguimiento a la propuesta de semaforización, indicar de que manera se realizaran las instalaciones, detalle para elaboración de banquetas, corte, demoliciones y señalización en exterior del predio, ya que no hay un plano que indique como proceder con estos trabajos. | 2 | Se envia plano actualizado con los trabajos a considerar. (plano C02b) | 9 | 22781 | 1425
7513 | De acuerdo a los avances de obra se pretende iniciar con los trabajos en el límite del predio, esto para el jueves se inicia con los muros de contención. Nos pueden confirmar que no existe detalle en continuar con los trabajos pertinentes y esto genere trabajos adicionales. | 2 | Se esta trabajando en propuesta para recorrer los 55 cm, sin efectar la huella de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
7514 | Buen dia, con relacion a los trabajos en velaria, la operacion solicita hacer un complemento de membrana en el area de puerta de emergencia y que sobresalga al menos 1 metro con respecto a lo encontrado en sitio; por lo que solicitamos su valioso apoyo para validad o dejar como está la solicitud de operación. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7515 | Se presenta Proveedor de trampa de grasa en BD RENACIMIENTO, nos comenta junto con gerencia, que la tarja del area de cocina deberia de estar conectada a la trampa junto con el horno, esto porque al termino de la jornada realizan el lavado de los accesorios, ya que estos contienen residuos y la descarga es directa sin pasar por la trampa, en Bol-21h, solo se indica conectar el horno hobart mas no la tarja, aunado a esto, también nos menciona yo comenta que se tendria que colocar una trampa de solidos en el area de amasijo, cosa que no se trae en alcance, nos menciona esto la gerencia y proveedor que se pueden tener multas que se pueden suscitar multas en un futuro, cuando vengan a realizar las puebas de agua por parte del laboratorio correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7516 | En área de Amasijo existe una registro para trampa de grasa en desuso, ya que la tapa esta muy oxidada, y ya no hay función para esta trampa, lo correcto es cancelar, favor de indicar como podemos realizar dichacamcelacion, con concreto armado o una tapa nueva reforzada, que procede, se adjunta plano e imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7517 | Buen día, con respecto a los transformadores para regular el voltaje a los equipos de refrigeracion solicitamos nos apoyen con los siguientes dudas: Voltaje de salida 480V (Como se requiere), aclarando que estos por sus características no se fabrican con Taps, se adjunta ficha del proveedor. Por las dimensiones y peso de los transformadores no se pueden colocar en el rack de refrigeración o indicarnos si este requiere refuerzos, por lo que una opción viable es en la subestación. Requerimos el apoyo de diseño para tener el proyecto completo de trayectorias y cedulas. saludos. | 2 | se anexa bol39 , donde se agregan dos transformadores para alimentar los equipos de refri, asÃ­ mismo damos respuesta directa sobre cada punto que nos mandÃ³ la contratista | 9 | 22781 | 1425
7518 | Solicitamos de su apoyo respecto aplano: IE06-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que indica la trayectoria de tuberías eléctrica y de datos en caseta de acceso 1 ya que indica llegar a los tableros MDF pero no hay de tella en que tablero nos conectaremos al igual manera solicitamos detalles o planos en trayectorias actuales ya que al momento de realizar la trayectoria y rompamos o se realice la excavaciones no sabemos con que tuberías podríamos encontrar existente y estaremos a ciegas y podremos dañar otras instalaciones existentes o toparnos igual manera para el acceso 2 y cuarto de bascula. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7519 | De acuerdo a los planos de instalación eléctrica liberados, indica que hay tablero e instalaciones que se conservan, considerando que se esta en proceso de demolición del muro de eje “A”, que es donde pasar y se sujetan muchas de las instalaciones, al moverlas se dañaran ductos y tuberías, de igual manera la mayoría de los tableros ya no están en buenas condiciones, ¿no se considera instalaciones nuevas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7520 | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que en plano indica trayectoria de tubería de cuarto de bascula hacia la colocación de ponchallantas, se tiene en sitio, como marca el plano en su trayectoria se nos cruza en el camino el edificio o caseta de acceso peatonal de caseta 2, ya que se pondrá tubería aérea o rodear el edificio por acceso de salida de camiones, informar como se colocará esta tubería para llegar donde indica el nuevo ponchallantas Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7521 | De acuerdo a plano C-06a PLANO DE AGUA POTABLE-3907 en el cual solo se indica cambio de solo de cuadro de medición, en recorrido gerencia de la unidad y líder de mantenimiento este ultimo solicita el cambio de tubería exístete la cual tambien es uno de los trabajos previos realizados en esta unidad no se sabe si por conservación o por municipio el cual tiene tubería de PVC hidráulico de la linea principal del proveedor CAPAMA hasta el primer registro en limite de predio de la unida el cual se adjunta en imagen de carpeta de notas y documentos para una mejor comprensión solo es trayectoria indicativa ya que solo se aprecia esta tubería en registro a limite de predio pero se nos indica cruza por un túnel subterránea al punto de conexión ¿Por este motivo se solicita se revise por el area de diseño y se nos indique si se autoriza la petición del area de líder de mantenimiento de la unidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7522 | De acuerdo al plano HCM-01 y HCM-02 el cual indica tubería de fierro galvanizado por piso para la succión y alimentación de la bomba hidroneumática. Se hace la propuesta del cambio de material a tubo plus (PPR), sin modificar el diámetro de la misma. Con este material se cumple con la resistencia requerida, evitamos la corrosión de la misma ya que no se oxida y no permite la formación de sarro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7523 | De acuerdo a plano GIS-02 INSTALACION SANITARIOS ABARROTES Y SERVICIOS 2-3907 de la OC-1 se tiene indicado en plano la instalación de nueva tubería sanitaria la cual va desde el area de salchichería hasta el area de abarrotes toda la trayectoria implica demolición de piso de ventas para la instalación de tubería , pero revisando plano de pisos ES201-PLANTA DE PISOS-3907 no se tiene demolición de estas piedras por tal motivo el ejecutar esto implicara mayor afectación por los trabajos a la unidad pero contemplando que actualmente se cuenta con linea sanitaria exterior de este costado se propone ¿Realizar cambio de descarga de linea principal de tubera del area de salchichería y traspasar muro perimetral para conectarse a tubería exterior con esto evitaríamos daño a las piedras existentes en piso de ventas y al mismo tiempo seria menos invasivo a la unidad con estos trabajos se solicita la revisión y Vo.Bo. del area de diseño ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7524 | Se informa que el cuadro de cargas IE-09 indica que el tablero VE-01(nuevo) se encuentra en trastienda, no obstante, en los planos IE-06b y IE-07 lo ubican en mesani frontal, a su vez el cuadro de cargar indica el tablero VE (nuevo) en mesani frontal pero el plano IE-06b y IE-07 lo indica en trastienda. EL plano IE-06b coincide con la cedula de ducto A y ducto B para ambos tableros con respecto al cuadro de cargas, pero no en su ubicación y de igual forma la alimentación de los tableros nuevos. EL plano IE-04 indica que los servicios de contactos de baños clientes se rematan al tablero VE (nuevamente lo ubican sobre mesani frontal) al igual que el cuadro de cargas, sin embargo, no coincide con los demás servicios indicados, ya que de acuerdo con la cedula de ducto del plano IE-06b corresponde al cuadro de cargar del tablero VE-01, pero este cuadro de carga no contempla los servicios de j | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7525 | De acuerdo a los planos GIAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN ABARROTES-1007 y IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y BODEGAS-1007, se muestra la ubicación de las cortinas de aire de refrigeración, indicar si se respetará la posición (interna o externa, respecto a cámara de refrigeración) conforme a proyecto, teniendo las siguientes observaciones: REFRIGERADOS CARNES. Indica equipo CAC-01 por parte interior. (Ver imagen 01 y 01a) REFRIGERADOS PESCADOS. Indica equipo CAC-02 por parte exterior, se tienen dispositivos de alarmas de incendio. En el interior se tiene el equipo existente. (Ver imagen 02 y 02a). CONGELADOR DE HELADOS. Indica equipo CAC-03 por parte interior, se tiene un dispositivo alarma de incendio y tiene un espacio de 22 cm para colocación de equipo, en caso de ser reubicado el dispositivo de alarma. Por la parte exterior se tiene muro de tablaroca en la parte superior de l | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7526 | De acuerdo al Plano GIE-01 Fuerza y contactos amasijo, tortillería y salchichoneria - Indica colocar 4 desconectadores para los hornos, fermentadoras y freidora, en muro de despacho hibrido (cuadro marcado en rojo), pero en dicho muro nos marca un cancel de aluminio (flecha amarilla), por tanto no será posible colocar los desconectadores según proyecto, la opción más viable es colocarlos en el muro marcado en el cuadro verde, ya que ahí no indica ningún mueble, así se realizara sino no hay temas por su parte, saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7527 | Buena tarde, solicito de su apoyo para dar respuesta a la solicitud por medio de la operadora para hacer el siguiente cambio del extinguidor que se tiene por proyecto en la entrada principal de atención a clientes, argumenta la operadora que se lo pueden robar y su sugerencia es cambiarlo en la parte interior de la tienda en acceso y salida de clientes. plano: A 101 Mercancias Generales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7528 | Con respecto a las lámparas de estacionamiento, originalmente se iban a reutilizar las existentes de piso de ventas, previo un recorrido le solicitan a la contratista suministras lámparas tipos selladas cooper, y realizar el cambio 1 a 1, posterior se realizo recorrido con proyectista némesis y solicito enviar el sembrado de las lámparas para un estudio fotométrico, y contemplar colocar, si era necesario por existir áreas obscuras de acuerdo a la separación de las luminarias, se ajunta imagen de y plano indicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7529 | De acuerdo al Plano SE-01 Subestacion electrica del ISSUE.- Indica la ubicación del nicho de medicion cerca de la subestacion, de acuerdo a cambio por parte de energia WM, ya no va nicho de medicion cercano a la subestacion, se mueve al ras del predio cerca del poste CFE con un gabinete NEMA R3, favor de indicar como quedaria la nueva canalizacion y conductores con este cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7530 | En referencia a el plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-1007, se indica la ubicación de la Unidad Paquete UPC-20 de Amasijo. Pero se tiene el inconveniente con las tuberías del Condensador “A” del Sistema de Refrigeración y del gas LP, que quedarían en los laterales del equipo como se muestra en las imágenes denominada UP-20 (indicando las líneas rojas el ancho del equipo) y UP-20_TUBERIA. Al igual, no se podría colocar un paso de gato por la obstrucción de las tuberías de gas LP. Se podría considerar la opción de ubicar el equipo a un lado de la Condensadora del Sistema de Refrigeración como se muestra en las imágenes denominada UBICACIÓN PROPUESTA y UBICACIÓN EN PLANO. Bajo techo se tendría la posible obstrucción de 2 canalizaciones: antena de Refrigerador de Amasijo e interruptor de seguridad de Horno Bolillero, ver imagen denominada ÁREA BAJO TECHO. De ser aceptada esta opció | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7531 | En el cuarto de sistemas o Smart nos indica la colocación de 1 mini Split sobre el muro que da al anden pero no se cuenta con una coladera para el dren del equipo. Se propone reubicar el mini Split a la mocheta que divide facturación y sistemas entrando al cuarto del lado derecho y poder enviar el dren del equipo a la coladera del área de tortillería. Favor de indicar si es posible dicho cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7532 | CON REFERENTE AL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES PAQUETE QUE SE TIENE INSTALADOS, LOS INTERRUPTORES NO CUMPLEN CON LA CAPACIDAD DE CORRIENTE QUE REQUIERE LOS EQUIPOS, PARA UP-17 OPERA CON UNA CORRIENTE DE 35 A, ACTUALMENTE SE ALIMENTA CON UN INTERRUPTOR DE 30 A Y SE REQUIERE UN INTERRUPTOR DE 40 A, ESTA UNIDAD ESTA FUERA DE OPERACION, EL INTERRUPTOR SERA SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA. PARA UP-18 EL EQUIPO OPERA CON UNA CORRIENTE DE 21 A, ACTUALMENTE SE ALIMENTA CON UN INTERRUPTOR DE 20 A, AQUI SE INSTALA EL INTERRUPTOR DE 30 A QUE SE QUITA DEL UP-17. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7533 | DANDO SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RFI 13 Y 15 CON EL TEMA DE UNIDAD PAQUETE UPE 19 Y UPE 20 UBICADAS EN TRASTIENDA, LA POSICION DEL RETORNO DE AIRE ES DIFERENTE AL EQUIPO VIEJO, YA QUE CON EL EQUIPO NUEVO EL DUCTO DE RETORNO HACE UN CRUCE CON DOS JOIST. DE ACUERDO A LA SESION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 SU APOYO PARA INDICARNOS EL ACOMO DE DUCTOS, CARACTERISTICAS DE LOS REFUERZOS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES. ASI TAMBIEN SE REVISA BOLETIN-01 AA EL CUAL ACE MENCION DEL UPE-14 LA CUAL NO CORRESPODE A LA RESPUESTA DEL UPE-19 Y 20. | 2 | Se ha cargado el boletÃ­n BO-02 en la carpeta de boletines Tririga. Es importante contar que con este giro de equipos, es posible que la trayectoria de pasos de gatos se puede modificar. | 3 | 22781 | 62
7534 | EL SUMINISTRO DE LA UNIDAD UPE 19 Y UPE 20 UBICADAS EN TRASTIENDA, LA POSICION DEL RETORNO DE AIRE ES DIFERENTE AL EQUIPO VIEJO, YA QUE CON EL EQUIPO NUEVO EL DUCTO DE RETORNO HACE UN CRUCE CON DOS JOIST, ESTO IMPIDE QUE SE INSTALE EL DUCTO DE MANERA ADECUADA COMO LO MARCAN LOS PLANOS. SE PROPONE DEJAR A PLENO ABIERTO, QUE SERIA A PAÑO DE LA CUERDA SUPERIOR DE LOS JOIST. DE SU APOYO PARA INDICARNOS EL ACOMODO DEL DUCTO DE RETORNO. ANEXO GUIAS MECANICAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7535 | UNIDAD UPE 19 Y UPE 20 UBICADAS EN TRASTIENDA, LA POSICION DEL RETORNO DE AIRE ES DIFERENTE AL EQUIPO VIEJO, YA QUE CON EL EQUIPO NUEVO EL DUCTO DE RETORNO HACE UN CRUCE CON DOS JOIST. DE ACUERDO A LA SESION DEL DIA DE HOY SU APOYO PARA INDICARNOS EL ACOMO DE DUCTOS, CARACTERISTICAS DE LOS REFUERZOS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES. | 2 | SE CARGA EL B0L-01 EN LA CARPETA DE BOLETINES DE TRIRIGA. | 4 | 22781 | 1402
7536 | UNIDAD UPE 19, UPE 20, UPE 01 EL DISEÑO DE LA ENTRA DE INYECCION Y RETORNO SON DIFERENTES A LOS EQUIPOS VIEJOS, NO COINCIDEN CON LA SALIDA CONFORME A PROYECTO, COMO PROPUESTA SE TENDRIA QUE CAMBIAR DE POSICIÓN LAS UNIDADES O EN SU CASO MODIFICAR LA TRAYECTORIA DE LOS DUCTOS, DE SU APOYO PARA DEFINIR LO ADECAUDO A EJECUTAR. | 2 | De acuerdo a la sesiÃ³n de hoy, separar los RFI de acuerdo a las soluciones: 1. UP 21 2. UP 19 Y 20 3. UP 01 | 0 | 22781 | 829
7537 | De acuerdo a plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-3907 se indica la instalación de unidades paquetes nuevas y en color verde se indica numero de equipo y capacidad de 20 toneladas en piso de ventas esto se contradice con lo indicado en plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-3907 el cual indica que para el piso de ventas si indican unidades paquete de capacidad de 25 toneladas. Por cuestiones de siniestro de OTIS estos equipos ya fueron sustituidos por equipos de 25 toneladas conforme al lay out que existía anteriormente y lo cual podemos apreciar en plano DEM06-DESMONTAJES EN CUBIERTA-3907, por lo cual se tienen las siguientes preguntas: ¿Existe una diferencia entre lo indicado en plano IAA03 y plano IAA04, pero como los equipos ya fueron suministrados con capacidad de 25 toneladas se conservarán estos para evitar un cambio de equipos, solo requerimos la confirmación y Vo.Bo. del area de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7538 | De acuerdo a plano IAA-03; Instalación aire acondicionado cuadro de equipos.- Indica colocar una Unidad Paquete de 10Ton Carrier para áreas de cocina, carnes y pescados, pero llego un UP de 8.5Ton Carrier, favor de indicar si se deja el que esta en sitio (Ya esta realizado el brocal) y se realiza cambio a UP de 10Ton. Po otro lado en plano IAA-02; Instalación de aire acondicionado planta de cubierta.- indica que la inyección y extracción de la UP es por exterior, no con roof curb (Según dibujo) indicar que es correcto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7539 | DANDO SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RFI UPE-13 INTERRUPTOR CAPACIDAD BAJA PARA EL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE EL SUMINISTRO INTERRUPTOR PP. I-L 3 POLOS 30 A LLEGA A SITIO CONFORME LO DESCRITO EN EL CUADRO DE CARGAS Y ARCHIVO DE EXCEL LISTA DE SUMINISTROS. LA UNIDAD PAQUETE 13 OPERA CON UNA CORRIENTE DE 33 A EL FABRICANTE RECOMIENDA INSTALR UN INTERRUPTOR DE 40A. QUEDO EN ESPERA DE SU RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7540 | EN EL PLANO IAA3-PLANTA DE CUBIERTA EN EL UPE -14 MODELO 50HC-D09, SE PROYECTA UNA INYECCIÓN DE AIRE DE MANERA HORIZONTAL, PROVEEDOR CARRIER MENCIONA EL SUMINISTRO SE REALIZA CONFORME AL CUADRO DE EQUIPOS DONDE SE INDICA EL TIPO DE INYECCION QUE ES VERTICAL, DADO A ESTO EL SUMINISTRO NO ESTA ADECUADO PARA REALIZAR LA INYECCION DE AIRE DE FORMA HORIZONTAL EN TECHUMBRE COMO LO MARCA EL PROYECTO, SE PROPONE CAMBIAR LA TRAYECTORIA DEL DUCTO PARA HACER LA INYECCION DE FORMA VERTICAL, DE SU APOYO PARA UNA POSIBLE SOLUCION. | 2 | Se adjunta solución para poder realizar la descarga de aire y retorno del mismo de manera vertical. Como se puede apreciar en el recorte de pantalla, se deberá respetar la ubicación del ducto de inyección, el ducto de retorno necesariamente si deberá ajustarse. Con la posición sugerida no habría problema con el paso por la estructura. Evidentemente se tendría que ajustar el paso de gato. | 3 | 22781 | 62
7541 | En los planos IH no se indica que se debe dejar la válvula de cierre principal en el área de recibo, favor de indicar si dicha válvula principal se debe considerar o no, o indicar en que zona se dbe ubicar y cual será el detalle del arreglo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7542 | Los planos IAA 03 como los planos eléctricos IE 06 Indican un extractor VEE 01, sin embargo, este no está presente en los planos IAA 04 ni en la lista de suministro, por lo cual no fue suministrado por soler and palau ¿Este equipo será suministrado posteriormente, solo se dejará la preparación eléctrica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7543 | Hola buenos días, por medio de este RFI solicito la vista de Unidad verificadora de Instalaciones Eléctricas ya que finalizáremos los trabajos eléctricos en la obra el día 10 de diciembre, solicitamos que se presente en la semana del 11 al 15 de diciembre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7544 | RFI 04_BUEN DIA DE ACUERDO AL VOLTAJE DE LAS BOMBAS DEL EQUIPO DE HIDRONEUMATICO EN EL PLANO IE-CUARTO DE BOMBAS NOS INIDICA QUE EL TABLERO FHE ALIMENTARA DICHAS BOMBAS TENIENDO UN VOLTAJE DE 480 V277V SIN EMBARGO, PARA EL TABLERO DE CONTROL DE LAS BOMBAS NOS INDICA A 22O V, ESTO MISMO INDICADO EN EL CUADRO DE CARGAS PLANO IE-CUADRO DE CARGAS 220V, NOS PODRIAN AYUDAR A QUE VOLTAJES SERAN SUMINISTRADA DICHAS BOMBAS O EQUIPO SI A 220V O A 440V? | 2 | La alimentación de las bombas como lo indica el proyecto hidráulico puede ser a 220V como a 480V, en el proyecto se conectaron al tablero FHE que tiene un nivel de tensión de 480V acorde a las especificaciones de alimentación de las bombas. En cuanto al cuadro de cargas fue metido erróneamente en ese plano, pero como lo indica en la descripción de este tablero (TIPO: NF184AB12S, 3F-4H, 480277V, 60Hz. MARCA SQUARE D.) el nivel de tensión es 480V. | 1 | 22781 | 2559
7545 | En base a la colocación del klinker en el área de pescadería, el proyecto desarrollador nos indica, colocación de klinker con curva sanitaria, sin embargo, en una parte no es posible colocar el zoclo de dicho material, ya que contamos con una rejilla y la curva sanitaria no se puede asentar. Favor de indicar cual es la solución para colar el zoclo en esa área, se anexa fotografía del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7546 | ACLARACION. EXISTE DIFERENCIA DE CONFIGURACIÓN DE OFICINAS, LOCALES COMERCIALES, ENTRADA DE CLIENTES, FUENTE DE SODAS.ES NECESARIO SU ACTUALIZACIÓN CON REFERENCIA DEL PLANO TOPOGRAFICO QUE EN SU MAYORIA ESTA ACTUALIZADO A LO EXISTENTE ,MAS SIN EMBARGO HAY LAMPARAS QUE YA NO EXISTEN PORQUE SE AGREGO INMOBILIARIO FIJO O MOVIBLE, ESTO PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. RECOMENDACION. CTUALIZAR PROYECTO CONFORME EL PLANO TOPOGRAFICO DE ILUMINACION Y ASI REVISAR FALTANTES DE MODELOS DE LAMPARAS Y CONTEMPLAR COMO FALTANTES DE SUMINISTROS,PARA LOGRAR CUBRIR TODO EL PROYECTO LED CORRECTAMENTE,QUEDAMOS ATENTO A INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. | 2 | Se emite boletÃ­n BOL-01A-ALUMBRADO PISO DE VENTAS CONTROL DE AHORRO DE ENERGIA-6392 Cargado en carpeta Narrativa de cambios en proyecto ejecutivo | 9 | 22781 | 1425
7547 | EN RELACION A LOS CUARTOS DE CONGELADOS,SE REVISO Y SE TOMO LA DECISION CON GERENCIA DE TIENDA QUE EL ESTADO DE LOS CUARTOS DE CONGELADO ESTA EN BUENAS CONDICIONES ,POR LO CUAL NO SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE PLAFON,PORQUE EN ESTE CASO SE TENDRIA QUE QUITAR TODO EL MODULO ,QUE EN CATALAGO NO EXISTE ESE ALCANZE ,DE IGUAL MANERA SE TOMO LA DECISION PARA NO VER AFECTADO ,LA LOGISTICA DE LA TIENDA EN SU RECIBO DE MERCANCIA AL IGUAL QUE LA VENTA DE ELLA MISMA. RECOMENDACION. MANTENER EL ESTADO ACTUAL DE LOS CUARTOS DE CONGELADOS YA QUE NO REQUIEREN UN RENOVACION ,PORQUE NO PRESENTAN NINGUNA FUGA EN SU MODULO Y DE ESTA MANERA EVITAMOS AFECTAR LA LOGISTICA DE RECIBO Y VENTA DE LA TIENDA,QUEDAMOS ATENTO A RESPUESTA POR PARTE DE PROYECTOS. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7548 | AREA DE LOSACERO, NO SE PODRA REALIZAR SU DEMOLICIÓN DEBIDO A QUE ES PARTE DE LAS OFICINAS ADMINITRATIVAS DE LA TIENDA EN PLANTA ALTA Y SUS APOYOS COM LAS VIGAS SEÑALADAS EM LA IMAGEN,SE REVISO CON GERENCIA DE TIENDA Y NO SE REQUIERE REALIZAR ESTA DEMOLICION PORQUE LA LOSA ACERO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y EL REALIZAR ESTE TRABAJO ESTARIA AFECTANDO EL DEPARTAMENTO DE OFICINAS Y SUS RESPECTIVAS TAREAS. RECOMENDACION. NO DERRUMBAR LA LOSA ACERO ACTUAL PORQUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ADEMAS DE QUE AFECTARIAMOS LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA DE OFICINA. | 2 | No se debe considerar alcance para demoliciÃ³n de losacero existente. La simbologÃ­a para entrepiso de losacero indicada en plano DEM-01 solo muestra como referencia para elementos existentes sin alcance. | 4 | 22781 | 1402
7549 | LA SIMBOLOGÍA DE DEMOLICIONES ES CONFUSA YA QUE DENTRO DE ELLA CONTIENE PANEL DE REFRIGERACIÓN, LOSACERO, PLAFÓN PREFABRICADO DE MARIMBA METÁLICA Y FALDON DE PANEL DE YESO, PERO LOS ÚNICOS CONCEPTOS QUE MARCAN DIRECTAMENTE DEMOLICIONES SON: DEMOLICIÓN DE PANEL DE CEMENTO, DEMOLICIÓN DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL AGUA Y DEMOLICIÓN DE PANEL DE YESOINDICAR CUALES SERIAN LOS ANCANCES PARA DEMOLICONES YA QUE EL PROYECTO COMTEMPLA UNICAMENTE CAMBIO DE LUMINARIAS Y LOS PLAFONES EN ELLAS. RECOMENDACION. CORREGIR SIMBOLOGIA DE ACUERDO A CATALAGO DE CONCURSO PARA QUE ESTE MAS CLARO LOS ALCANZES DE LA REMODELACION. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7550 | EN RELACION A LOS CUARTOS DE REFRIGERACION Y CARNICERIA,AL IGUAL QUE ROSTICERIA ,SE REVISO Y SE TOMO LA DECISION CON GERENCIA DE TIENDA QUE EL ESTADO DE LOS CUARTOS DE REFRIGERACION Y CARNICERIA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ,POR LO CUAL NO SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE PLAFON,PORQUE EN ESTE CASO SE TENDRIA QUE QUITAR TODO EL MODULO ,QUE EN CATALAGO NO EXISTE ESE ALCANZE ,DE IGUAL MANERA SE TOMO LA DECISION PARA NO VER AFECTADO ,LA LOGISTICA DE LA TIENDA EN SU RECIBO DE MERCANCIA AL IGUAL QUE LA VENTA DE ELLA MISMA. RECOMENDACION. MANTENER EL ESTADO ACTUAL DE LOS CUARTOS DE REFRIGERADOS,CARNICERIA Y ROSTICERIA, YA QUE NO REQUIEREN UN RENOVACION ,PORQUE NO PRESENTAN NINGUNA FUGA EN SU MODULO Y DE ESTA MANERA EVITAMOS AFECTAR LA LOGISTICA DE RECIBO Y VENTA DE LA TIENDA,QUEDAMOS ATENTO A RESPUESTA POR PARTE DE PROYECTOS. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7551 | EN EL AREA DE RECIBO,TODAS LAS LAMPARAS EN ESTA AREA POR PARTE DE GERENCIA SE SOLICITO AUMENTAR LA ALTURA DE COLOCACION PARA QUE DICHAS LAMPARAS NO SUFRIERAN DE DAÑOS POR EL MANEJO Y ESTIVACION DE TAMARIAS(MERCANCIA) EN EL AREA DE MANIOBRAS. RECOMENDACION. AUMENTAR LA ALTURA DE LAS LAMPARAS PARA QUE NO SUFRAN DAÑO ALGUNO(GOLPES O DESCONEXIONES POR MOVIMIENTO) Y DE ESTA MANERA EL PROYECTO SEA FUNCIONAL. NOTA:NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 | Se acepta el ajuste en la altura que se propone en sitio por obra y gerencia. Solamente se debe coordinar no causar interferencias con ductos, plenos o algÃºn otro tipo de instalaciÃ³n existente. | 9 | 22781 | 1425
7552 | EN EL AREA DE ACCESO DE CLIENTES SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO DE TRASTIENDA CAMBIO DE LUMINARIAS SUSPENDIDAS,PERO DENTRO DE ESA AREA EXISTE UN PLAFON AL EXTERIOR POR RESULTADO LAS LUMINARIAS QUE AHÍ VAN COLOCADOS SON EMPOTRADAS.SE SOLICITA INFORMACION PARA PROCEDER A LA REALIZACION DE PROYECTO ELECTRICO EN ESA AREA Y CUMPLIR CON EL PROYECTO LED. RECOMENDACION. SUMINISTRO DE LAS 16 LUMINARIAS POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA JABA O ESPERAMOS RESPUESTA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTO PARA PROCEDER SOLUCION DE SUMINISTRO DE DICHAS LUMINARIAS. NOTA:NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7553 | EN EL AREA DE TRASTIENDA ,EN LA AREA DE CARNES EXISTE EN EL CUARTO FRIO 5 LAMPARAS DE LAS CUALES,NO MARCADAS EN EL PROYECTO,FAVOR DE CONFIRMAR SI SE ESTARA MODIFICANDO A ILUMINACION LED EN ESA AREA DE LA CARNICERIA. RECOMENDACION. SUMINISTRO DE LAS 5 LUMINARIAS POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA JABA O ESPERAMOS RESPUESTA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTO PARA PROCEDER SOLUCION DE SUMINISTRO. NOTA:NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7554 | EN RELACIÓN A LOS LUMINARIOS DE ESTE ESPACIO PROYECTO NOS MARCA SUSTITUIR 30 PIEZAS TIPO SPOT Y FISICAMENTE SE ENCUENTRAN 41 PIEZAS.ASI MISMO, SE HACE LA OBSERVACION QUE EN EXHIBIDOR DE ROSTICERIA NO COMTEMPLA LOS CAMBIOS LO QUE CONLLEVARIA A QUE ESTE ESPACIO QUEDARIA SIN ILUMINACION NUEVA. RECOMENDACION. SE PROPONE MODIFICAR DISTANCIA DE SEPARACION DE LAS LUMINARIAS PARA LOGRAR ALCANZAR EL AREA DE EXHIBIDOR DE ROSTICERIA O RESPETAR DISTANCIAS DE PROYECTO Y CUBRIR EL FALTANTE(4 PIEZAS)DE LUMINARIAS PARA CUMPLIR CON LOS ESPACIOS DE ILUMINACION (EXHIBIDOR DE ROSTICERIA), COTIZACION Y SUMINISTRO POR PARTE DE CONSTRUCTORA JABA O SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART MEXICO, QUEDAMOS AL PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7555 | ACLARACION. E02-ALUMBRADO OFICINAS Y TRASTIENDA-6392EN RELACIÓN A LOS LUMINARIOS DE SANITARIOS DE PERSONAL DE TIENDA DE HOMBRES Y MUJERES EN COMEDORES SE HAN ENCONTRADO QUE AMBOS SANITARIOS TENEMOS UN VOLÚMEN REAL DE 13 LUMINARIAS POR CADA ESPACIO, POR LO QUE DIFIERE CON PROYECTO ORIGINAL EN EL QUE TRAEMOS 9 LUMINARIAS POR CADA ESPACIO. RECOMENDACION. SE PROPONE CUBRIR FALTANTE(8 PIEZAS)DE LUMINARIAS PARA CUMPLIR CON LOS ESPACIOS DE ILUMINACION, COTIZACION Y SUMINISTRO POR PARTE DE CONSTRUCTORA JABA O SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART MEXICO, QUEDAMOS AL PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7556 | EN RELACIÓN A LOS LUMINARIOS DE SANITARIOS DE CLIENTES DE TIENDA DE HOMBRES Y MUJERES SE HAN ENCONTRADO QUE AMBOS SANITARIOS TENEMOS UN VOLÚMEN REAL DE 14 LUMINARIAS POR CADA ESPACIO, POR LO QUE DIFIERE CON PROYECTO ORIGINAL EN EL QUE TRAEMOS 13 LUMINARIAS POR CADA ESPACIO. RECOMENDACION. SE PROPONE CUBRIR FALTANTE(2 PIEZAS)DE LUMINARIAS PARA CUMPLIR CON LOS ESPACIOS DE ILUMINACION, COTIZACION Y SUMINISTRO POR PARTE DE CONSTRUCTORA JABA O SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART MEXICO, QUEDAMOS AL PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7557 | EN RELACIÓN A LOS LUMINARIOS DE PASILLO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PROYECTO INDICA COLOCAR LAMPARAS SUSPENDIDAS Y FISICAMENTE TENEMOS PLAFON Y LUMINARIAS DE EMPOTRAR POR LO QUE SE LE PIDE A PROYECTOS INDICAR SI ESTAS LUMINARIAS SE COLOCARAN O SE SOLICITARA ALGUN CAMBIO AL RESPECTO. RECOMENDACION. SE PROPONE CUBRIR FALTANTE(4 PIEZAS)DE LUMINARIAS PARA CUMPLIR CON LOS ESPACIOS DE ILUMINACION, COTIZACION Y SUMINISTRO POR PARTE DE CONSTRUCTORA JABA O SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART MEXICO, QUEDAMOS AL PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7558 | EN RELACIÓN A LOS LUMINARIOS PANADERÍA DE TIENDA SE HA ENCONTRADO QUE TENEMOS UN VOLÚMEN REAL DE 12 LUMINARIAS, POR LO QUE DIFIERE CON PROYECTO ORIGINAL EN EL QUE SE CONTEMPLAN 15 LUMINARIAS, POR LO QUE NO SERÍA VIABLE COLOCAR ESTE TOTAL DEBIDO A QUE LAS INSTALACIONES EXISTENTES(HORNOS) INTERFIEREN EN SU INSTALACIÓN. RECOMENDACION. SE RECOMIENDA RESPETAR LOS ESPACIOS EXISTENTES EN EL AREA DE PANADERIA PARA LA COLOCACION DE LAS NUEVAS LUMINARIAS DE LO CONTRARIO AL AGREGAR 3 LUMINARIAS MAS ESTARIAMOS SATURANDO DE ILUMINACION EL AREA. Y ESAS 3 LAMPARAS SOBRANTES DEL AREA SE PODRIAN ESTAR USANDO EN OTRA AREA O DE IGUAL MANERA DEJARLAS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7559 | EXISTE UNA VARIACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE LA TIENDA COMPARANDO LOS PLANOS ELÉCTRICOS, ENCONTRAMOS QUE NO CORRESPONDEN A LA ACTUAL DISTRIBUCIÓN DE TODAS LAS AREAS DE PISO DE VENTAS Y TRASTIENDA, POR LO QUE SE SOLICITA ACTUALIZARLOS PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN EXACTA DE LUMINARIAS,CONTEMPLANDO QUE EL PLANO TOPOGRAFICO DE ILUMINACION SI TIENES AREAS ACTUALIZADAS EN TIENDA,CON EL CUAL SE PODRIA TRABAJAR EN LA DISTRIBUCION REAL. RECOMENDACION. SE RECOMIENDA ,ACTULIZAR PROYECTO PARA REVISAR FALTANTES DE LUMINARIAS EN LAS AREAS QUE AQUÍ EN ESTE PLANO NO EXISTEN PERO QUE EN EL PLANO TOPOGRAFICO ELECTRICO SI ESTAN MARCADAS,PERO NO DENTRO DEL PROYECTO LED. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7560 | EN EL AREA QUE CONECTA PISO DE VENTA CON EL AREA DE RECIBO ,TENEMOS UN FALTANTE DE 4 LAMPARAS PARA LOGRAR CUBRIR EL AREA DE ILUMINACION.DEBIDO A QUE EL PROYECTO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE PISO DE VENTAS,NO EXISTIAN LAS DIMENSIONES REALES Y UBICACIONES REALES DE ESAS AREAS. RECOMENDACION. SE PROPONE CUBRIR FALTANTE DE 2 LUMINARIAS PARA CUMPLIR CON LOS ESPACIOS DE ILUMINACION DE ESOS PASILLOS,DEBIDO A QUE TENEMOS 2 LAMPARAS QUE NO SE COLOCARAN DEL OTRO EXTREMO DEL PASILLO POR CUESTION DE UBICACION DE LOS ESPACIOS, COTIZACION Y SUMINISTRO POR PARTE DE CONSTRUCTORA JABA O SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART MEXICO, QUEDAMOS AL PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. NOTA:NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7561 | EN EL LAYOUT TOPOGRAFICO DE TIENDA EXISTEN FISICAMENTE 2 PASILLOS MAS EN LOS CUALES NO SE COMTEMPLAN LUMINARIAS EN EL LAYOUT DE PISO DE VENTAS PORQUE SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS LOS PLANOS DONDE SE PLANTEO PROYECTO DE ILUMINACION DE PISO DE VENTAS. RECOMENDACION. SE PROPONE CUBRIR FALTANTE DE 20 LUMINARIAS PARA CUMPLIR CON LOS ESPACIOS DE ILUMINACION DE ESOS PASILLOS, COTIZACION Y SUMINISTRO POR PARTE DE CONSTRUCTORA JABA O SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART MEXICO, QUEDAMOS AL PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. NOTA:NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7562 | EN EL AREA DE PASILLO LATERAL DE PISO DE VENTA,EXISTE LA COLOCACION DE 34 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 NO SE ESTARAN COLOCANDO PORQUE ESTARIAN EN EL AREA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y POR LO TANTO EN ESA AREA EXISTE OTRO ACOMODO Y OTRO MODELO DE ILUMINARIA. RECOMENDACION. ESAS 2 LUMINARIAS SE ESTARIAN COLOCANDO EN EL OTRO EXTREMO DEL OTRO PASILLO LATERAL DONDE NO ESTARIAN FALTANDO 4 LAMPARAS PARA LOGRAR LA CORRECTA DISTRIBUCION DE ILUMINACION. NOTA:NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 | Se acepta propuesta de acomodo y colocaciÃ³n de las 2 luminarias donde es requerido. | 1 | 22781 | 2559
7563 | EN RELACION A LOS FALDONES DE AREA DE LOS LOCALES ,SE TOMO LA DECISION CON GERENCIA DE TIENDA QUE NO SE LLEVARAN A CABO PORQUE ESTARIAMOS AFECTANDO A LOCATARIOS Y PARA ELLO SE TIENE QUE CONSULTAR CON ELLOS CON PREVIO TIEMPO PARA PODER TRABAJAR EN SU AREA,ADEMAS QUE EN CATALAGO NO VIENE EN ALCANZE DE TRABAJO EL RETIRAR Y REINSTALAR LOS LETREROS Y LETREROS ILUMINADOS DE DICHOS LOCALES. RECOMENDACION. MANTENER LOS PLAFONES TAL CUAL COMO ESTAN,SOLO DONDE REALMENTE REQUIERAN ALGUN MANTEMIENTO, PINTURA O RESTAURACION ,SI SE CONSIDERARA EL CORREGIR ESA AREA,SIN AFECTAR A LOS LOCATARIOS DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS. NOTA:SISTEMA NO DEJA MANDAR LOS JPG DE LOS RFI,PROPORCIONARNOS EL MEDIO POR DONDE SE LOS HAGAMOS LLEGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7564 | •En plano EP-01 CCTV nos indica un punto de asignación para 3 ventanas tipo louvers, y la CAE esta solicitando tener de forma independiente un punto de asignación por cada luover. | 7 | Buen día. Los modulo octoinput tienen zonas disponibles para que cada alarma de louver sea independiente, el cableado está indicado como un conductor por cada alarma de louver. Saludos | 4 | 17 | 1402
7565 | En ningún plano marca algún alcance de estructura metálica solo tiene la leyenda de estructura en buen estado, en el PLANO AL-200 es de albañilería el cual no marca ningún alcance para estructura metálica existente de unidad. | 2 | Buena tarde. En plano Al-200 Detalles de Albañilería, ver notas generales para mantenimiento preventivo en estructura metálica. NOTA No.1 Debe realizarse una inspección periódica cada año (como máximo), con el fin de verificar que las uniones o los mismos perfiles se encuentran en buena condición. debe asegurarse que no hay indicios de agujeros abocardados en zonas para tornillos u oxidaciones importantes en soldaduras y en los mismos perfiles. NOTA No.2 Si existen abocardados o tornillos y soldaduras deterioradas, deben repararse de inmediato. ya realizadas las reparaciones se deberá aplicar primer para protección, y enseguida se aplicará la pintura de acabado. En caso de que todo esté en buena condición, solo se sopleteara para retirar polvo, partículas sueltas, aceite, etc., y posteriormente se aplicará pintura de acabado. NOTA No.3 Lo anteriormente descrito se aplicará en cualquier e | 1 | 22781 | 2559
7566 | En proyecto solo marca colocar malla ciclónica en una colindante por lo que se informa que la malla EXISTENTE ya se encuentra muy dañada como lo muestra el reporte adjunto por lo que se pide autorización para poder realizar el cambio de malla existente y realizar la colindante completa, asi mismo la unidad BAE Fidepar solicita el apoyo para dejar una puerta para acceso a este terreno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7567 | * En el PLANO IS-01 marca ranuras dentro de tienda para realizar el DREN de cámaras de refrigeración, se tiene reunión con refrigeración el cual se realizará dren en una sola coladera para cámara de refrigeración y se reutilizará dren existente de refris de refrescos, para no realizar daño en piso de tienda ya que se encuentra en buen estado, se realizará la trayectoria del dren por la parte de la banqueta exterior la cual se realizará un registro por fuera realizndo un paso para conexion y se conectará a registro existente. (RFI INFORMATIVO) | 2 | Buen día. Si se puede considerar como lo están indicando en el reporte, se deberá construir registro y zanja de acuerdo a detalles de proyecto, además de verificar que no existan otras instalaciones en la banqueta exterior. Saludos | 0 | 22781 | 829
7568 | •En plano 1H01-HIDRAULICA muestra una tubería colgante que atraviesa la zona de fila de cajas de cobro, hasta llegar a una area de preparación ubicada un costado de las cámaras de refrigeración de lácteos, la altura y ejecución de este ramaleo hidraulico esta basado en el proyecto, sin embargo la GERENCIA DE UNIDAD BAE FIDEPAR DET_2165. solicita un cambio donde se pueda colocar la instalación hidraulica a una altura considerada para que no obstruya ni limite la vista del acceso a la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7569 | •En ningún plano ni en el formato f-8 especifica la instalación de un cierrapuertas, en las puertas de los baños de hombres y de mujeres, sim embargo gerenci nos lo solicita por temas esteticos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7570 | •EN EL PLANO IS-01 MARCA UN REGISTRO SANITARIO EXISTENTE EL CUAL YA SE ENCUENTRA CONECTADO A LA RED MUNICIPAL EXISTENTE, PERO EN EL PLANO IS-04 MARCA UNA CONEXIÓN DE PLUVIAL NUEVA A RED DE DRENAJE EXISTENTE LA PREGUNTA ES: •¿SE VA A REALIZAR UNA NUEVA CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIAL O SE VA A REALIZAR LA CONEXION A TUBERIA EXISTENTE SANITARIA QUE YA SE ENCUENTRA CONECTADA A LA RED? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7571 | •En el refuerzo de la estructura metálica en como se había acordado en la cuerda superior, iría una placa de ¼ de espesor, que se soldaria por debajo de la colchoneta, esto para evitar quitar las laminas en la techumbre, El problema es que ese espesor sigue siendo muy grande para poder entrar entre la lamina y la cuerda y se corre el riesgo de que a pesar de que no entra, se puede llegar a rasgar o quemar la colchoneta . | 2 | Buen día. Respecto a lo que indican de que la placa de 14" no pasa entre la lámina y los ángulos de la cuerda superior, por favor es necesario que nos indiquen la separación que hay entre estos elementos, y revisar dicha separación en varios puntos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7572 | En plano DU-01 DIAGRAMAUNIFLARmuestra en el cuadro de notas para la contratista RETIRO DE PLANTA DE EMERGENCIA por lo que se informa que contratista realiza la desconexión del equipo de subestación y la empresa que compro el equipo en subasta realizo el retiro del motor, quedando tablero de transferencia e interruptor estos serán entregados a GERENCIA DE UNIDAD BAE FIDEPAR DET_2165 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7573 | EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA Y DEMOLICIONES NO MARCA NINGUN MANTENIMINETO A LA ESTRUCTURA SOLO INDICA QUE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZARA ALGUN MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA EXISTENTE DE TECHUMBRE Y COLUMNAS O SE QUEDARA COMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE. | 2 | Buen día. Los trabajos de mantenimiento de la estructura general se indican en plano arquitectónico AL-200 y los trabajos de reforzamiento de la estructura de cubierta se indican en planos estructurales ES-405b y ES-405c. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7574 | En ningún planosolicitaelcambiototal o mantenimiento de extractores en baños de baños de hombres y mujeres, sin embargo gerencia lo solicita por temas de higiene en unidad | 2 | Buen día. En planos AL-01 y AL-03 de aire se indican los nuevos extractores y ducteria para canalizar las salidas de desfogue al exterior de la tienda y en plano eléctrico IE-01 se indica su conexión conjuntamente con la de las luminarias de sanitarios. Se debe verificar en sitio su posición final para colocarlos en el mismo lugar de los existentes y utilizar el mismo paso (hueco) a través de la losa de concreto. Actualmente los extractores solo desfogan hacia la parte superior de los sanitarios. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7575 | •No hay ningún plano o una especificación de algún documento que nos indique si se dará mantenimiento a la concertina perimetral en techumbre de tienda en BAE FIDEPAR 2165 o si se tendrá que suministrar para el cambio total de esta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7576 | •No hay ningún plano o una especificación de algún documento que nos indique si se dará mantenimiento a la malla ciclónica en techumbre de tienda en BAE FIDEPAR 2165 o si se tendrá que suministrar para el cambio total de esta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7577 | EN EL PLANO A-401 MARCA MANTENIMIENTO DE CHAPAS EXISTENTES DE PORTICO, LOS CUALES COMO LO MUESTRA LA FOTO YA SE ENCUENTRAN MUY DAÑADAS Y MAL ESTADO POR LO QUE LA UNIDAD (encargado y gerencia) SOLICITAN EL CAMBIO DE ESTAS POR CHAPAS DE SEGURIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7578 | •En plano ES-405B-REF DE ESTRUCTURA muestra una propuesta para el reforzamiento de largueros en la cuerda superior e inferior y en los ejes 2,3,4 5 pero dichos reforzamientos son complicados de realizarse por varios motivos que veremos acontinuacion. 1.- la placa corrida en cuerda superior e inferior sera interrumpida por conexiones que interceptan entre los perfiles 2.- el espacio entre perfiles es muy reducido y no podria entrar una placa de refuerzo 3.- hay elementos que estorban para el refuerzp de la estructura, como pijas o la misma lamina de la techumbre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7579 | En plano ES-405B-REF DE ESTRUCTURA muestra una propuesta para el reforzamiento de largueros en la cuerda superior e inferior y en los ejes 2,3,4 5 pero dichos reforzamientos son complicados de realizarse por varios motivos, se adjunta EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7580 | •En el plano de herreria y en observaciones no nos muestra un refuerzo como tal en la parte inferior de los ventiladores atmosféricos existentes ubicados en techumbre, Sin embrago nos han solicitado un refuerzo, pero no han especificado de que tipo o que dimensiones o material especifico se requiere | 2 | Buen día. En planos A-102 de cubierta y DEM-01 Demoliciones en cubierta, se indica realizar trabajos de mantenimiento (limpieza, pintura a la base, resellar el paso en cubierta) a los extractores atmosféricos existentes; no se considera ningún refuerzo en la parte inferior de la salida al interior de la tienda. ¿Por favor nos pueden aclarar en donde se indica el refuerzo? Saludos | 1 | 22781 | 2559
7581 | En plano DU-01 DIAGRAMA UNIFLAR marca CAMBIO DE ALIMENTADORES y se considera retiro de PLANTA DE EMERGENCIA como lo muestra el cuadro de notas, se informa que se tendrá que realizar la RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 60 KVA para poder suministrar energía a la unidad BAE FIDEPAR DET_2165 por el tema de LIBRANZA por lo que se va a considerar esta renta como ORDEN DE TRABAJO ya que no viene especificado en proyecto y la unidad no se puede quedar sin energía o afectar operación de esta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7582 | En plano IE-05 Alimentadores Electricos marca la posecion de TABLERO A en area de subestacion por lo que se noto la oportunidad de que si se tiene que hacer algun restablecimiento de INTERRUPTOR el personal de la unidad tendria que salir de la unidad para llegar a la zona de subestacion, ,por lo que se sugiere realizar REUBICACION de TABLERO A dentro de la unidad. | 2 | Buen día. El tablero "A" actualmente se encuentra dentro del cuarto de la planta de emergencia, en proyecto de remodelación se consideró la sustitución de dicho tablero, manteniéndolo en su posición actual y de acuerdo con la ubicación de tableros en layout autorizado, si es el caso de que haya un incidente en una pastilla se tendrá que ir a restablecer la energía al cuarto eléctrico (cuarto de planta de emergencia) tal cual se hace hoy en día. Saludos | 4 | 22781 | 1402
7583 | •Se envía propuesta de nueva trayectoria de colocación de tubería (PAD) para no generar más afectación a estacionamiento de unidad, la cual como se muestra en el diagrama se conecta a la boca de tormenta existente del registro nuevo proyectado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7584 | Estimado ing. en relacion a la actualizacion de la configuracion de la posicion del transformador y el nicho de medicion, con el proyecto aprobado por CFE te comento que se debera modificar la trayectoria de alimentacion entre el interruptor general ubicado en el nicho y el tablero general ubicado al interior de la tienda, debido a la nota que indica que por ningun motivo se podran cruzar las lineas de media con las de baja, por locual se deberan efectuar dos registros y un desarrollo mayor de linea de conduccion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7585 | Buenas tardes •En plano IE-06 de proyecto inicial se marca ubicación de nicho de medición indica una distancia de 5.45m a paño de este con respecto a paramento de la propiedad y a centro del registro una distancia de 4.62m con la misma referencia de medición, ante esto en plano de Validación CFE entregado mediante formato PDF por parte de Energía Walmart no era posible visibilizar medidas y cambios realizados, ante esto el día de hoy 15 de noviembre se envía plano digital en el cual se observa que tanto ubicación de registro CFE y nicho de medición cambiaron. Se envía referencia de los planos en cuestión para atención de las observaciones y validar cambios realizados. •Ahora bien, las canalizaciones correspondientes para la baja tensión a tienda se verían afectadas por la posición marcada del nicho de medición en la cual no podría ser derivada por el pasillo de emergencia directamente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7586 | Buenas tardes Al realizar el trazado y excavacion para el desplante de la zapata ZC-2 sobre el eje A para la cimentacion de la Tienda, se realizo el hallazgo de la cimentacion del predio aledaño se encuentra desfasado de su paramento 20 cm en medio del desarrollo de la longitud del eje, ante esto se determino realizar una separacion de la colindancia de 10 cm tomando como punto de referencia el acceso de la sucursal dando como resultado una separacion en el cruce del eje A-1 de aproximadamente cm ya que el trazo del mismo predio contiguo no es recto sino que el desfase de la cimentacion contigua fue el punto de quiebre y se acomete en direccion al acceso del estacionamiento, no implico reduccion de area de tienda solo un ajuste en el trazo de la misma asi como un ajuste a muros colindantes en cuanto se tenga la liberacion de los mismo. se anexa reporte fotografico del hecho. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7587 | BUENAS TARDES En plano ES-101 de planta de cimentación se indica altura de desplante de la zapata ZC-2 de 1.20 bajo NPT, ante esto se encontró material tipo III a una profundidad a 40 cm de nivel de terreno existente a lo largo de todo el eje 1 y teniendo un desarrollo de 4 metros a lo largo los ejes A en dirección al eje 4 así como en el eje C, siendo imposible modificar altura de desplante debido a que la excavación se realizó de frente de tienda a fondo ya que la pendiente del terreno así era requerida. Ante esto se notificó en los distintos medios, así como en visitas realizadas por parte de gerencia. Cabe mencionar que en el plano C02c de cortes y relleno indica 50 cm de corte el cual en sitio no fue de esa forma teniendo hasta 1.80 aproximadamente la profundidad de desplante. Al igual menciono que no se encontro archivo cargado de mecanica de suelos que indique la existencia de dicho material. saludos | 2 | Buen día, se carga en la carpeta de ordenes de cambio CARTA 01 BAE VENETO, CLASIFICACION DE MATERIAL EN SITIO emitida por el especialista donde se indican observaciones y recomendaciones al reporte de obra compartida. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7588 | • BUENAS TARDES En plano C05a de Secciones se aprecia el remate del estacionamiento a paño de altura de la contratabe correspondiente a la cimentación la cual se encuentra a 63 cm sobre N.P.T. así como que en esa área se encuentran las rejillas para captación pluvial, debido a la alta pendiente que se presenta en proyecto se sugiere realizar una guarnición trapezoidal en paramento entre las rejillas y el paramento de la tienda para evitar humedades en muros de block ya que no se indica algún tratamiento para evitar dicha afectación, proponiendo medidas de 45x20x15 o en dado caso rectangular con peraltes y coranas similares •Ahora bien, en proyecto se denota una escalera para acceso a pasillo de acceso a estacionamiento a tienda la cual no indica algún detalle de aislamiento de esta con el block de la tienda, ante esto se propone realizar un desplante de un murete de no más de 10cm p | 2 | Buen día, las rejillas pluviales mencionadas están separadas de la tienda 30 cm y van en una trinchera de concreto armado, por lo que no se requiere ninguna guarnición, favor de consultar plano C-08 Plano de Drenaje Pluvial para ver los detalles. Con respecto a la propuesta del murete bajo tampoco se considera necesario. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7589 | •EN PLANO ESTRUCTURAL ES-101 a, SE INDICA DETALLE DE LOSA DE MURA DE CONTENCION DE 2.00 M DE ANCHO, Y EN EL PLANO DE MUROS DE CONTENCION C09b (PLANO DE MUROS DE CONENCION), ELABORANDO UNA PLANTA DE MUROS DE CONTENCION SE MUESTRA COMO A LA TIENDE SE INTERSECTAN LAS LOSAS DE DESPLANTA DE LOS MUROS DE CONTENCION ASI MISMO LA CISTERNA •SE PROPONE: 1)(GE-A)INTERSECCION DE ZAPATA DE MURO DE CONTENCION CON CISTERNA. PROPUESTA: INCREMENTAR LA PROFUNDIDAD DEL MURO DE CONTENCION POR DEBAJO DEL DESPLANTE DE CISTERNA, O MOVER EL PAÑO LA CISTERNA A LA COLINDANCIA Y QUE TRABAJE COMO MURO DE CONTENCION. 2 (GE-5) INTERSECCION DE ZAPATA DE MURO DE CONTENCION CON TIENDA. PROPUESTA: PROFUNDIZAR LA ZAPATA POR DE BAJO DEL NIVEL DEL PISO DE LA TIENDA 50 CM, Y REDUCIR EL ANCHO DE LA LOSA DE DESPLANTE ANCLANDO VARILLAS EN TRABE DE CIMENTACION DE LA TIENDA SOBRE EL EJE 1. 3 (GE-4) INTERS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7590 | En base a los planos estructurales marcados en ES_404 MARCOS Y ARMADURAS la placa base marcado en proyecto indica que debe llevar 12 barrenos y anclados con adhesivos tipo (hvu) tipo Hilti. En proyecto indica 2 unidades Y 1 condensador ver plano (ES-401, ES-402, ES-404, A-102) paquete en techumbre incluyendo las bases metálicas que soportaran dichas unidades Por lo que la pregunta es ¿se aplicara el sistema de anclaje ala columna considerando estas unidades? ¿O se puede colocar placa en sanwinch? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7591 | •En plano ES-301, se encuentra señalado refuerzo en muros de block con 2 VAR#2.5@ 2 hiladas o 40cm (tipo). •El diámetro de varilla #2.5 arrastra un espesor en las juntas de block desproporcional, por lo que se propone la sustitución por escalerilla de alambre calibre 10, la cual permitirá que las juntas sean uniformes y no se presente juntas demasiado gruesas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7592 |  | 1 |  | 2 | 14 | 41
7593 | •En plano LP-01 referente a sistema de intrusión dentro de la sucursal, en obras exteriores como en nicho de medición, hidroneumático, escalera marina, nicho de medición de agua potable no se aprecia un sistema de alarmado incluido en proyecto, de ser así solicito de su apoyo para poder afirmar la instalación del sistema en estos elementos y con esto contemplar los dispositivos a suministrar con el proveedor asignado | 2 | Buen día, se carga en carpeta 00.NARRATIVA DE CAMBIOS el plano actualizado de intrusión. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7594 | Con relación al plano marcado ES-301 planta en muros Se utilizará varilla del número 4 en el sentido horizontal para la elaboración de muro utilizando block hueco de 20*20*40 cm Mediante el cual se sugiere utilizar escalerilla debido a que en las juntas quedaría más cerrada y con un acabado más fino. | 2 |  | 2 | 22781 | 41