7595 | Buen día Solicito la siguiente información que no se encuentra en los planos de aire acondicionado -armado de muerto de concreta unidad paquete -espesor, alturas y armado de brocales en azotea de unidad paquete -croquis del diseño de las bases metálicas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7596 | Buen día Se solicita la reubicación del andén de carga y descarga, ya que este obstruye el acceso a los locales de la plaza y resta visibilidad a los mismo, teniendo como consecuencia la pérdida de clientes. (ver plano C-13) Este tema ya se esta resolviendo por correo con diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7597 | Buen día Se realiza la reubicación de la cisterna y el nicho, estos frente a la fachada, cerca del cuarto de basura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7598 | Buen día El plano C06a-conexión de toma domiciliaria a red municipal, nos muestra el proyecto que la red principal de agua va de la cisterna hacia la toma municpal por el estacionamiento y la calle. En el local donde se esta realizando la BAE, ya se cuenta con servicio hidraulico hasta el medido, por lo cual se solicita solo conectarnos a la tuberia que ya tenemos en el local, realizar la instalacion hacia la cisterna (la cual fue reubicada frente a la puerta de acceso), y colocar nuestro medidor en dicha conexión; con lo cual evitariamos romper el pavimento y el estacionamiento y ahorrariamos tiempo en los trabajos de conexion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7599 | Buen día Se pide se demuela la banqueta completamente del límite del local hacia el paso de la tuviera sanitaria, no solamente demoler lo que será el paso de las instalaciones, esto para no dejar un “parche” que de mala vista a la plaza. (ver plano C07) Este tema ya se esta resolviendo por correo con diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7600 | Buen día La altura de las luminarias marcadas en el proyecto es de 3.8m, esto en el plano IE-01, pero al colocarlas con esa medida tenemos 2 problemas. 1 Quedan casi a paño de la techumbres, lo que genera en alguno sitios "choquen" con canalizaciones y genere sombras y poca iluminación 2 Por lo mismo que estan hasta la techumbre, genera varias sombras, ya que tenemos algunas vigas de la estructura que quedan por debajo de las luminarias. Se propuso colocarlas a 3.2 m, justo a nivel de la cuerda inferior de la viga, de este modo se ilumina correctamente ¿La dejamos con 3.2m o las regresamos a 3.8m? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7601 | Buen día En los planos de muros no se indica que hacer con los lambrines de tablaroca que tienen los locales de la plaza. En la parte superior de los muros premietrales de local tiene un terminado de lambrinde 1 metro de alto, el muro de block no llega hasta la techumbre. mi pregunta es ¿dejamos el muro hasta el lambrin o lo retiramos y subimos el muro hasta la techumbre? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7602 | Buen día Solicitamos información del muro del eje M ¿Qué es lo que se colocara al terminar el muro a la altura solicitada? ya que no se menciona si pondremos lambrin o muro de tablaroca, ni tampoco continuar con el muro; esto viene en el plano ES-301 y ES-502, se observa que hay un espacio sin especificar en el corte 1-1 entre la dala DL-1 y la techumbre. Aproovechando, en el plano ES-502, nos manda a revisar el detalles del bastidor en el plano ES-501b, este ultimo no lo tenemos en el proyecto, pedimos nos los manden para revisión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7603 | Buen día En la parte superior de la fachada de los locales, entre columnas, hay un elemento de durock, este asemeja una trabe de concreto. ¿Se va a retirar dicho el lambrin de tablaroca y se levanta el muro de block hasta la techumbre o se deja el lambrin y se levanta hasta el dicho? De ser asi, ¿podrian compartirme un plano donde se actualice esta información? Nota informativa: En un principio la plaza colocaría cancelería para la fachada de local, por lo cual se había solicitado meter el muro 10 cm para que la plaza pudiera colocar su cancel; tomando en cuenta que el proyecto (plano A-103) nos pide levantar un muro a paño de las columnas de acero de la fachada, la plaza otorgaría el permiso de colocar el muro tal como viene en el proyecto y ellos ya no colocarían el cancel; incluso esto daría mejor vista ya que la cancelería solo cubriría el muro de block. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7604 | Buen día Se solicita reubicar el nicho de la cisterna, ya que este obstruirá el acceso a dos locales de la plaza, al mismo tiempo que hará perder visibilidad a los mismos. (ver plano IH-03) Todos estos temas ya se estan resolviendo por correo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7605 | Buen día En el proyecto nos indican ralizar el diamanate para los dados al interior del local, lo situación es que el nivel de piso terminado apenas logra superar por 1 cm el dado de la columna, ¿lo manejamos de esta forma o nos darian alguna indicación? Esto en el plano ES-201 y ES-201a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7606 | Buen día Es necesario saber cuanto antes quien hara la rampa, para no tener contratiempos con el programa de obra y la contratista pueda dar inicio a sus actividades de ser el caso. Los temas correspondientes a la rampa continúan en negociación, entre la administración de la plaza y los representantes de Walmart, donde se entiende que la plaza puede hacer el proyecto, siempre que Walmart pague por él. Este tema ya se esta resolviendo por correo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7607 | Buen día 1.- La administración de la Plaza La Rioja, solicita que el anuncio de Bodega Aurrera Express que será rotulado en la fachada de los locales (plano A-202), no sea de esta manera, ya que perdería la imagen que la plaza quiere proyectar a sus clientes, se pide sea en 3D en acrílico. En esta revisión, se envía una porpuesta para el posible rotulo Colocar una base de lamina con un marco de perfiles de ptr, donde ahi se pueda hacer el rotulo, tal como se ejemplifica en la siguiente foto de un local aledaño de la plaza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7608 | Buena tarde En plano A-406 Kiosco de E-comerse la altura del refuerzo para las pantallas es de 1.57m al primer ptr, las pantallas quedan muy abajo, en el plano A-408 Servicios al cliente marca de 1.85m ntp al primer ptr, favor de confirmar si se realiza el cambio en los refuerzos del Kiosco conforme a las alturas del detalle del plano de servicios al cliente o en su defecto enviar boletin. Saludos. | 2 | Buen día, Favor de realizar el ajuste de altura para la colocación de las pantallas a 1.97 al primer PTR y 2.44 m al segundo PTR. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7609 | STORE PLANNING NOS SOLICITÓ LA ALTURA DE LOS DCI EXISTENTES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, LA CUAL ES DE 5.65 M DESDE EL NPT HASTA LA ALTURA DEL DCI. SE SOLICITA A PROYECTOS NOS INDIQUE SI ESOS DCI EXISTENTES FUNCIONAN EN ESA ÁREA PARA YA NO COLOCAR LOS NUEVOS QUE SE INDICÓ EN LA ÚLTIMA ÓRDEN DE COMPRA, O DE LO CONTRARIO, SOLICITAR A LA CONTRATISTA QUE INSTALE LOS NUEVOS DCI A LA ALTURA INDICADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7610 | La conectividad de la cámara PICK-UP pide realizarlo a travez de transceptores BALUNS para la transporte del servicio de video desde la cámara, se esta conexión se identicaron los siguientes hallazgos que son importantes considerar para futuros proyectos. Los BALUNS que llegaron en el suministro de Walmart modelo TT-101-F-TURBO marca EPCOM TITANIUM solo soportan una distancia máxima de conexión de hasta 250 metros (bajo características limitadas del video), se anexa tabla.La distancia aproximada que se utilizo de cableado UTP categoria 6 para la conexión de la cámara instalada en el PICKUP hasta el monitor instalado en el área de OMNICANAL es aproximadamente de 300 metros por lo que este balun deberia considerarse cambiar para cubrir este tipo de distancias. Tras las pruebas realizadas y la revisión en la hoja tecnica de la cámara WISENETE modelo PNM9022-V que se suministró por parte de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7611 | Con relación al RFI No. 13 se vuelve a cargar la información. La conectividad de la cámara PICK-UP pide realizarlo a travez de transceptores BALUNS para la transporte del servicio de video desde la cámara, se esta conexión se identicaron los siguientes hallazgos que son importantes considerar para futuros proyectos. Los BALUNS que llegaron en el suministro de Walmart modelo TT-101-F-TURBO marca EPCOM TITANIUM solo soportan una distancia máxima de conexión de hasta 250 metros (bajo características limitadas del video), se anexa tabla.La distancia aproximada que se utilizo de cableado UTP categoria 6 para la conexión de la cámara instalada en el PICKUP hasta el monitor instalado en el área de OMNICANAL es aproximadamente de 300 metros por lo que este balun deberia considerarse cambiar para cubrir este tipo de distancias. Tras las pruebas realizadas y la revisión en la hoja tecnica de la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7612 | GERENCIA NOS ESTÁ SOLICITANDO QUE SE ENFOQUE MEJOR EL ÁREA DE PICK-UP EN LA CÁMARA DE REFLEJO DE OMNICANAL. SE HIZO ZOOM A LA CÁMARA DESDE EL GRABADOR, SE MANIPULÓ PARA QUE SE ENFOCARA LO MEJOR POSIBLE ESTA ÁREA PERO AÚN ASÍ GERENCIA SIGUE HACIENDO ESTA SOLICITUD. HACER ESTA MODIFICACIÓN A LA CÁMARA IMPLICARÍA LA REUBICACIÓN DE APRÓXIMADAMENTE 5 METROS HACIA LA IZQUIERDA, ESTOS TRABAJOS SE CONSIDERARÍAN COMO ADICIONALES DEBIDO A QUE SE TIENE QUE HACER CANALIZACIÓN, SOPORTERÍA Y CABLEADO ADICIONAL PARA REALIZAR EL TRABAJO QUE GERENCIA ESTÁ SOLICITANDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7613 | A solicitud de gerencia de tienda, se solicita que la pantalla de regeneración, que previamente se indicó que se debía instalar en gerencia, se cambie el lugar indicado para su instalación y ésta se coloque en en otro lugar. Estos lugares propuestos tienen mayor visibilidad para los asociados por lo que la función de la pantalla de regeneración puede ser más eficaz. | 2 | En relación a este rfi, les comentamos que no recibimos las aclaraciones correspondientes solicitadas en la rfi anterior, como tal ya se les compartio un boletin con el ajuste, si es petición de gerencia este debera indicar la posición final y utilizar las especificaiones indicadas en el boletin compartido antieriormente, asi como indicar que este es un rfi aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
7614 | Buen día. En la fabricación de estructura para cubierta se revisaron planos conforme a como lo indica el proyecto por lo que se identificó que se había omitido 2 soportes en muros para monten de estructura por lo que se manda este RFI INFORMATIVO para su conocimiento que se instaló 2 soportes más para su correcta colocación de dicha estructura. Cualquier comentario quedamos atentos. Saludos. | 2 | Buen dia, Se confirma de enterado. | 0 | 22781 | 829
7615 | Ing´s proyectos su generoso apoyo con los siguientes puntos a solicitud de operadora. 1.-En sanitario de hombres existe una salida sanitaria de pvc 2", semi sellada de un antiguo mingitorio, que provoca malos olores ¿se considera la instalación de mingitorio? o ¿se puede cancelar dicha salida sanitaria? ¿cuál sería la indicación proceso o materiales de cancelarse dicha salida?, para contener dichos olores 2.-Se propone cambiar la ubicación del portapapel, ya que por la instalación actual de la tasa sanitaria en consideración a la distribución de dichos muebles sanitario la ubicación propuesta en plano "A-409 SANITARIOS ASOCIADOS" no es la ideal. devido a que plataforma presenta falla para poder cargar croquis a mano alzada se comparte correo con dicho RFI + croquis a gerente de construccion. Quedo de sus comentarios | 2 | Buen día; SE COMENTA: 1.- NO SE INSTALARÁ MINGITORIO EN SANITARIOS DE HOMBRES EN ESTA REMODELACIÓN, 1.1.- VERIFICAR EL SELLADO DE LA SALIDA, EN VISITA SE IDENTIFICÓ PERFECTAMENTE SELLADA POR LO QUE NO PROVOCABA OLORES. DADO CASO SELLAR DE LA MISMA FORMA REEMPLAZANDO EL TAPÓN POR UNO NUEVO. 2.- PORTAPAPEL SE COLOCARÁ DE LADO IZQUIERDO DE LA TAZA SANITARIA POR LO QUE SE DA VO.BO PARA REALIZAR ESTE AJUSTE. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7616 | ¿Cuál es el detalle de armado del cárcamo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7617 | Buenas TardesEn el Plano Dem-002 y A-200b indican desmontaje y cambio de concetina como lo menciona el proyecto, pero por cuestionamiento por parte de gerencia de contrucciones de Walmart, menciona la colocación de cerca electrica, se le pregunta a proyectos , si la colocación de la concertina es correcta o si se cambiaria a cerca electrica, se hace conocimiento que la contratista ya esta realizando trabajos en la colocación de concertina como se indica en los planos de proyecto. Quedo atento a su pronta respuesta Saludos. | 2 | Buen día. Realizar conforme a proyecto, en el que se indica la colocación de nueva concertina. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7618 | Buenas tardes El día de hoy 12 de Septiembre de 2023 tuvimos vista de parte del ING. Manuel Ayala de Energía de Walmart, comentó que ya realizó la gestión e instalación de transformador para uso exclusivo de la tienda y que las conexiones vienen a baja tensión (110 V), de igual manera mencionó que hay que reubicar el nicho a paño de banqueta para que la acometida eléctrica no sea mayor a 35 metros , revisando el diagrama unifilar de la BAE nos arroja instalaciones a media tensión (220v), solicito el Vo.Bo para confirmar que dichos cambios no nos afectan en la instalación de proveedor en temas de refrigeración. Ing. Manuel Ayala comentó que no hay proveedor para los trabajos eléctricos en nicho y que dichos trabajos los debe ejecutar la empresa contratista. Nos apoyan con sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7619 | En plano IE-04 se observa que la acometida telefónica propuesta incluye la colocación de un poste nuevo para realizar una canalizaciónsubterránea la cual en visita técnica por parte de Telmex se propuso por parte del personal TELMEX que se realizara via área debido aque la infraestructura propia de ellos se encuentra en punto de conexión por calle VENETO, así como realizar la colocación de la líneaadosado a el poste de CFE nuevo a colocar para la bajada de media tensión de alimentación a la tienda. De ser aprobada esta propuesta elplano en referencia solo sería indicativo de trayectoria a usar para llegada a rack de telefonía proyectado, anexo minuta de visita en obra yfotografías de proyección. Anexo reporte Saludos | 2 | Buen día, la propuesta de acometida hecha por Telmex es pertinente y funciona sin problema, se carga en Tririga en la carpeta de ordenes de cambio plano IE-04 ACOMETIDA TELEFONICA actualizado. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
7620 | Buen día, Solicito de su amable apoyo para la actualización del plano de acometida Telmex ya que en proyecto original viene vía terrestre y en minuta realizada con personal de Telmex la pide área ya que se tiene infraestructura fuera del predio de igual forma la trayectoria hasta el site. Adjunto plano IE-07 ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA y MINUTA ACOMETIDA TELMEX BAE PROSPERIDAD EFECTUADO CON PERSONAL TELMEX 13 OCT 2022. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativas de cambio el plno con la acometida de telmex actualizada en base ala peticion del proveedor. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7621 | buen dia, con referente a la narrativa de camvio me mencionan las actualizaciones de algunos planos al parecer no se actualizaron como mencionan, me podrian indicar la ubicacion de los siguientes. CO-04 PLANO DE TRAZO 01 FECHA DE ACTUALIZACION 25 DE AGOSTO DEL 22 CO-04a PLANO DE TRAZO 01 FECHA DE ACTUALIZACION 25 DE AGOSTO DEL 22 CO-09 PLANO DE TERRACERIAS FECHA DE ACTUALIZACION 25 DE AGOSTO DEL 22 CO-09c PLANO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS FECHA DE ACTUALIZACION 25 DE AGOSTO DEL 22 sin mas por el momento quedo al pendiente ya gradezco tu pronta respuesta. saludos. | 2 | Buena tarde. Se confirma que se puede visualizar la informacion. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7622 | Buen día. En base a la visita de obra del Ing. Manuel Ayala y los puntos platicados, se solicita la actualización de planos eléctricos para la nueva ubicación del Nicho (Debe quedar a paño de banqueta), así como todos sus detalles para conexiones a la acometida, así mismo se solicita la autorización para NO realizar el pedido del Transformador de Pedestal, debido a que ya se cuenta con un Transformador en poste para uso exclusivo de la tienda Quedo pendiente a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7623 | Buenos dias El predio de colindancia en el area de la cochera invade 15 cms del predio de la tienda, que es en el area del cajon de estacionamiento. Se referencian en el plano de demoliciones y retiro C03 y se realiza levantamiento topografico por parte de la contratista. Se adjunta plano y reporte fotografico Como solución se propone colocar NEOPRENO en la parte superior de una pulgada de espesor Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7624 | Se solicita el apoyo de la resolucion del agrietamiento de las areas mencionadas entre los ejes 1 y 2, A - C, ya que presenta un hundimiento considerable, se adjunta reporte fotografico para la atención ya que esto nos impacta en el avance de obra para la insralacion de estrucctura del PROTOCOL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7625 | Buen día, Solicito de su apoyo para su VoBo ya que en proyecto con base al plano IH01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1010748 se estipula la conexión de agua potable a línea existente lo cual no sería viable ya que la tubería que esta existente de material galvanizado se encuentra en mal estado (oxidado, picado) y no llega hasta la cisterna ya que se encuentra rototaponeado antes de llegar a la cisterna. Se propone realizar una nueva conexión con material PP-R de 13 mm. del cuadro de medidor hacia cisterna. Adjunto reporte. De ante mano gracias, quedo atento. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Derivado d elas condiciones en las que encuentra la tuberia de alimentacion hidraulica, se ha cargado en tririga, dentro d el acarpeta de narrativas d ecambio el Boletin 01 con la nueva linea de conexion. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7626 | ALIMENTADORES PRINCIPALES DESDE SUBESTACIÓN HASTA TABLERO AA. PROYECTO: LA TRAYECTORIA DE ALIMENTACIÓN LA INDICA POR REGISTROS, RODEANDO LA SUBESTACIÓN EXISTENTE HASTA LLEGAR AL TABLERO AA; ESTO IMPLICA DEMOLER FIRME DE CONCRETO NUEVO, PARCHES DE CONCRETO DONDE SE FABRICARÁN LOS REGISTROS Y TUBERÍA. PROPUESTA: TRAYECTORIAS CON TUBERIAS SUBTERRANEAS EXISTENTES Y NUEVAS VISIBLES; NO SE DEMUELE FIRME DE CONCRETO, SE UTILIZA Y OPTIMIZA LO EXISTENTE Y NO SE DEJAN OBSOLETOS, RAPIDEZ Y PRACTICIDAD. | 2 | Favor de compartir fotografías de la tuberia y propuesta de trayectoria para validar el cambio. | 37 | 22781 | 179
7627 | ¿Se requiere saber la altura en la que la instalación hidráulica entra a la tienda por el muro, la misma altura que llevará la alimentación hacia el tinaco dentro de piso de ventas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7628 | Correspondiente al plano ID-04 se indica en piso de ventas solo la instalación de 1 antena, revisando con el area de sistemas walmart que en este tipo de proyecto se deben instalar dos antenas en piso de ventas, de su apoyo para confirmar este punto. | 2 | Buena tarde. Se deberán de instalar dos antenas de acuerdo a prototipo, se cargara boletín en la carpeta de narrativas de tririga. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
7629 | BUENAS TARDES EN LOS PLANOS EN EL ACCESO PRINCIPAL NO SE SEÑALA NINGUN TIPO DE APOYO PARA LA DALA Y EL MURO DE BLOCK QUE VAN SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL, ¿SE TIENE CONSIDERADO ALGUN TIPO DE CASTILLO O COLUMNA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7630 | ¿Habrá área de preparados en la BAE San Buenaventura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7631 | Buena tarde. Realizando una revisión a los registros que se deben de reubicar, se encontro que los registros electricos no cuentan con coca, por tal motivo será más complicado realizar el trabajo, ademas de que se debe realizar una libranza electrica para poder manipular los elementos. ¿Cuál será el proceder n esta situación? Se anexan fotos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7632 | Se solicita la automatizacion del adosado en fachada y totem en pick up "area de estecionamiento", por medio de un timer para cada uno (independientes), de igual foma nos apoyan con el modelo de los timer y como deberan ir conectados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7633 | Buenas tardes ¿Se tiene considerado algun acabado para cubrir las bajadas pluviales? Se adjunta presentación Se considera RFI Informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7634 | ¿CÚAL SERÁ EL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO E INSTALACIÓN DE LA BASE PARA EL TINACO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7635 | No se visualizán bumpers en las cámaras de refrigeración, ¿se van a incluir en este proyecto? o seguimos con lo indicado en los planos "GR1.A LAYOUT PARA REFRIGERACION BAE CACALOMACAN" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7636 | Buenas tardes. En plano IE-02 ELECTRICO, en el area de preparados marca la colocacion de 3 contactos monofasicos duplex polarizados, para germicida y emplayadora, por requerimientos de la UVIE; se cambiaran por contactos duplex falla a tierra de 15 a 127 vol. (Anexo croquis) | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga el plano IE-02 actualizado, en base a la solicitud de UVIE en los contactos de preparados. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7637 | Buenas tardes Se realiza cambio de proveedor CARRIER >>>TRANE, Se contacta personal de TRANE para pedir información de equipos que se suministraran. Ficha técnica dice que el equipo en Arranque ocupa 54.00 A y en paro necesita 70 A Información de suministros tenemos interruptor de 60 A Interruptor BL 3 Polos Importación 10 ka 60 Amp Int. Seg. 60A. 3P. CART. N3R Es necesario realizar el cambio a 70 Amp para equipos TRANE o mantenemos los de 60 Amp. Favor de apoyarnos con la autorización Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7638 | Por este medio se informa que se realizara un cambio en la trayectoria para la canalizacion en zona de pick up, ya que se encuentra un registro de CFE teniendo asi que desviar el trazo paralelamente 1.10m; esto conlleva a un aumento de 2 registros devido a los quiebres que se efectuaran por dicha modificacion, anexo detalles. quedo pendiete saludos. Saludos. | 2 | Favor de compartir evidencia y detalles que menciona, ya que revisando el apartado de notas y domentos, no se visualiza los detallas que mencionan en la RFI. | 9 | 22781 | 1425
7639 | SE SOLICITA CAMBIO DE TUBERIA DE FO.FO A PVC HIDRAULICO CEDULA 40 POR CONDICIONES DE LA ZONA ES MUY HUMEDA, GENERA SEDIMENTOS Y MANTENIMIENTO A CORTO PLAZO POR EL TIPO DE MATERIAL | 2 | Respuesta: el acomodo mecánico de las bombas tiene que realizarse como se indica en el proyecto, realizando el cambio de material una vez saliendo del cárcamo de bombeo a pvc rd-26 (ver plano c07), ya que si se coloca con tuberías de pvc en el acomodo de mecánico del cárcamo, este es vulnerable a romperse y fatigarse con la vibración de los equipos de bombeo o durante el mantenimiento. | 4 | 22781 | 1402
7640 | POR ESTE MEDIO SE SOLICITA INFORMACION REFERENTE A LA CANALIZACION DE CCTV EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO, YA QUE EN PLANO NO VIENE SEÑALADO REGISTRO EN VERTICE O CONEXION A POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE, SOLAMENTE VIENE REFERENCIADO CON CAJA METALICA, SE TOMARA LO SEÑALADO EN PLANO, O EN SU DEFECTO, SE EJECUTARA REGISTRO PARA REVISIONES? QUEDO PENDIENTE. | 2 | El proyecto contempla la canalizaciÃ³n mas apropiada para conectar la cÃ¡mara propuesta que vera el estacionamiento de pick up, por esta razÃ³n deben considerase los registros correspondientes como indica el proyecto. | 4 | 22781 | 1402
7641 | buen dia. solicito de su apoyo para dar una solucion con respecto a la canalizacion de instalaciones sobre el muro del eje A. ya que la estiba esta marcado a una altura de 3.35m y esta justo en la dala de desplante de las louvers, por lo que si colocan sus canales para seguir su canalizacion sobre muro cruzarian a lo largo todas las louvers. anexo el plano de referencia A-300a cortes generales II quedo al pendiente. saludos. | 2 | Buen día. No se pudo visualizar el anexo comentado en el RFI, sin embargo, si se refiere a los over head para cada louver, estos podrían canalizarse llevando la trayectoria por el lecho bajo de la cubierta, pegada a la dala de cerramiento del muro y bajar hacia cada louver. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7642 | Buen Dia Derivado a el boletin No.12 del proyecto de sistema de intrucción, se pregunta a proyectos si en dicho proyecto indica los gabinetes de alarmas con las tarjetas M-OI y si estan considerados para el suminsitro por parte de walmart de dichos dispositivos.Saludos | 2 | Buena tarde. Los dispositivos están considerados en OC5 actualización Sistema de Intrusión y el suministro por Walmart. Saludos | 4 | 22781 | 1402
7643 | ¿Se seguirá con el cárcamo que marca el proyecto ignorando el cárcamo recientemente construido? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7644 | BUENA TARDE. SE SOLICITA EL APOYO PARA DEFINIR EL TAMAÑO DEL CARCAMO DE LODOS, YA QUE LAS DIMENSIONES TIENEN UNA VARIACIÓN ENTRE EL PROYECTO ARQUITECTONICO Y EL ESTRUCTURAL. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7645 | Buenas Tardes Proyectos Se informa que derivado a los trabajos de construcción que se tienen que realizar en el área marcada se informa que el plano ES-301 A , se muestra un castillo existen el cual no se encuentra en dicha posición , de igual manera ´se informa que si se construye la Columna C-2, quedara una abertura de aproximadamente 20 cm y lo largo del muro marcado en proyecto y quedaría un hueco para acceso de tienda, así mismo se informa que la contratista manifiesta ya realizo la compra de la cortina de acceso , por lo cual no se puede modificar la dimensión del vano. Se anexa reporte.saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7646 | en planta de cimentacion Es-101 indica un castillo k-3 sobre eje 1 sobre EJE A-B y sobre eje 4 sobre A-B los cuales no se representan sobre los planos en fachadas plano A-200 fachada frontal 1 y fachada posterior 2 sobre los otros ejes si por que se lleva la estructura que soporta la techumbre, se requuiren colocar estos castillos sobre los ejes contrarios ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7647 | BUENAS NOCHES EN EL PLANO ES-301PLANTA GENERAL MUROS INT, SOPORTE TINACO, LOSA CUARTO DE BASURA-124406 EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL LADO DEL MURO COLINDANTE CON MEGACABLE SE INDICA UN CASTILLO COMO EXISTENTE QUE SALE DEL PAÑO DEL MURO, PERO EN SITIO EL CASTILLO ESTA AL PAÑO DEL MURO. ¿QUE SE CONSIDERARIA YA QUE TENEMOS UN MURO NUEVO DE BLOCK EN EL QUE ESTA SOPORTADO EL PORTICO Y ESTE MURO ESTA SEPARADO DEL MURO EXISTENTE COLINDANTE CON EL LOCAL VECINO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7648 | BUEN DIA. SE INFORMA QUE TENEMOS EN LA SUCURSAL UN TEMA CON EL CERCO ELECTRICO DE LADO DE LA COLINDANCIA HACIA EL PARQUE DONDE SE ENCUENTRAN LAS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO, YA QUE HAN TROZADO LOS Y AFLOJADO LOS CABLES DE ESTOS, Y SERA UN PROBLEMA TODO EL TIEMPO, SERIA NECESARIA UNA RECOMENDACION PARA IMPLEMENTAR UNA PROTECCION PARA COLINDACIA MENCIONADA. EL INSIDENTE DEL CABLE TROZADO YA FUE REPARADO POR LA CONTRATISTA. QUEDO AL PENDIENTE DE ALGUNA SOLUCION O COMENTARIO A SU CONDIDERACION. SALUDOS. ANEXO FOTOGRACIAS DEL ESTADO ACTUAL CON EL CERCO REPARADO. | 2 | Buen día. Derivado del tema con las canchad aledañas al predio, se ha cragado en tririga el boletin con la propuesta para evitar el daño al cercado electrico. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7649 | BUEN DIA. SE SUBE ESTE RFI INFORMATIVO, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LOS PREDIOS COLINDANTES. SE ANEXA UN REPORTE INFORMATIVO DONDE SE PUEDE OBSERVAR LAS TRES SECCIONES DE LOS PREDIOS COLINDANTES QUE INTERVIENEN. EN EL PRIMERO SE OBSERVA QUE LA CIMENTACION DE LA TIENDA NO AFECTA LA CIMENTACION YA QUE NO SE EXCAVO TANTA LONGITUD. EN EL SEGUNDO ES UN PREDIO UTILIZADO COMO PATIO. Y EN EL TERCERO EL DONDE SE ESTA DEMOLIENDO DE MANERA PARCIAL EL LA CIMENTACION EXISTENTE DEL PREDIO Y SE ESTA APROVECHANDO ES ESCARPIO COMO CIMENTACION Y APOYO PARA EVITAR DESPLOME DEL TERRENO NATURAL. SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO AL PENDIENTE DE CUALQUIER DUDA O COMENTARIO AL RESPECTO. SALUDOS! | 2 | Buena tarde. Favor de confirmar si la cimentación en mención es del predio vecino o se refieren a la cimentación de las demoliciones que se están trabajando para poder dar una respuesta certera. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7650 | buen dia. solo para confirmar que la cimentacion colindante mencionada en el rfi anterior, es cimentancion existente del predio de la tienda. saludos. | 2 | Buena noche. Con base en la información con la que se cuenta, entendemos entonces que la cimentación a la que hacen referencia pertenecía a una estructura previa en el predio, sin embargo, necesitamos más contexto (fotos principalmente y ubicación de la cimentación) para entender y dar comentarios. Saludos. | 37 | 22781 | 179
7651 | ¿Se requiere saber el detalle de cimentación y el detalle del armado de la columna? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7652 | Buen Dia ProyectosSe informa que se encuentra en sitio una trabe de liga la cual funciona como elemento estructural de la construcción existente , así mismo dicha trabe de liga queda en la misma posición de la cimentación propuesta en el proyecto. Por lo cual se requiere de la intervención del área de proyectos de Walmart para dar dicha solución a este alcance, esto para determinar el tipo de cimentación y desplante de muro de block. esto para continuar con los trabajos en sitio.Se anexa reporte saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7653 | BUENAS NOCHES EN REFERENCIA AL PLANO ES-301A COMPLEM DET MUROS INT, ACCESO-BAE PLAZA MARGARITAS-124406, TENEMOS CIMENTACIÓN EXISTENTE QUE CHOCA CON LA QUE SE TIENE EN PROYECTO. TRABAJOS EN FACHADA. ¿NOS PODRIAN INDICAR COMO SE IMPLEMENTARIA LA NUEVA CIMENTACIÓN ? SE AJUNTA PRESENTACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7654 | ¿SE ARMARÁ LA ZAPATA CORRIDA EN EL EJE 6 CON LOS REGISTROS EXISTENTES AHÍ HACIENDOLAS ADECUACIONES NECESARIAS O SE REUBICARÁN LOS REGISTROS SANITARIOS? | 2 | Buen día. Se debe respetar la ubicación de los registros existentes haciendo las adecuaciones necesarias y revisando en sitio los niveles para dejar funcionando de manera correcta la instalación ya que algunos registros serán sellados de acuerdo con el plano IS-01. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7655 | Buen día En los trabajos de conexión de cableados y peinado de tableros se identificó que algunos circuitos se repiten derivados del tablero R1 vienen repetidos para CCTV y contactos regulados como es la báscula de carnes, el checador de personal, monitores de cámaras, así como el grabador de cámaras etc., la pregunta es: ¿si así lo dejamos conforme a proyecto? o si ¿se hará algún cambio antes de cerrar los circuitos en tableros? Ya que se repiten algunos y no tener problemas a futuro por alguna desconexión se adjunta tabla de circuitos y planos ID-01 ENERGIA REGULADA-BAE_125117_SAN_SEBASTIAN_ZUMPANGO y LP02-SISTEMA DE CCTV-BAE 5036-BAE_125117_SAN_SEBASTIAN_ZUMPANGO Quedamos atentos a su respuesta o comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7656 | ¿SE PUEDE QUEDAR TAL CUAL ESTA PARA NO EXCAVAR Y ENCONTRAR LA LOSA DE LA CISTERNA EXISTENTE? | 2 | Buen día. Si entendemos bien la pregunta, no se puede usar la cisterna existente ya que se desconocen las condiciones en que se encuentra además de que posiblemente da servicio a los otros locales del predio. Se debe construir la cisterna de acuerdo con las características y ubicación que se plasmaron en el proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
7657 | ¿Se le colocará algún apoyo a la trabe del eje 6 o se quedará tal cual lo marca proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7658 | Buena tarde. Como complemeto al RFI #1, se informa que ademas de lo mencionado, se encontro que el aislamiento del cable es probable que este dañado, por lo cual no es segura su operación. Con relación a la libranza electrica, seria un trabajo adicional, ya que no esta contemplado en el presupuesto original. Se tendría que considerar cableado nuevo para los traslapes necesarios para poder realizar los trabajos. 4 registro no cuentan con base ni tapa, y dos estan inundados. El sistema de tierras se encuentra incompleto, faltando un aproximado de 450 metros, lo cual no se tiene contemplado en los trabajos. Adicional a lo anterior, no se cuentra con proyecto de medica tensión. Por lo anteriro, se solicita su apoyo para saber cual será el proceder a dichos hallazgos. Se anexan fotos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7659 | BUEN DIA. LA CONTRATISTA ME ESTA PRESENTANDO UNA PROPUESTA DE UNA MARCA DE CONCRETO YA QUE EN LA ZONA NO EXISTE UNA PLANTA DE CEMEX YA QUE ES LA MARCA ESPECIFICADA EN PROYECTO. COMPARTO LA FICHA DE CALIDAD DE CONCOISA QUE ES LA MARCA QUE ESTA PRESENTADO LA CONTRATISTA PARA EL VISTO BUENO. QUEDO AL PENDIENTE. SE ANEXA FICHA TECNICA DEL CONCRETO MOCTEZUMA SALUDOS! | 2 | Bun día. Se autoriza siempre y cuando la calidad y caracteristicas del concreto cumplancon lo espesificado en el proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
7660 | Buen dia, con referencia al rfi 7 con el tema del concreto con el que la contratista solicita colar. el dia de hoy me entregan la ficha tecnica del concreto moctezuma, para VoBo. anexo nuevamente la ficha de la fibra y del concreto en la pestaña de documentos. Quedo al pendiente de una respuesta. saludos! | 2 | Buen día. El sellador puede colocarse sobre el acabado existente de zarpeo y afine, ya que el momento tanto en las fotografías como al momento de la visita se observa en buenas condiciones; se autoriza la colocación de tapa juntas en el perímetro. Sin embargo, si se debe considerar la solicitud de permisos para trabajos con los vecinos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7661 | De acuerdo al RFI con numero 1056473 del hallazgo en cuanto a cimentaciones desfasadas de los predios aledaños se propone realizar la separación de 5 a 10 cmen muros perimetrales en las cuales al presentar esta separación se propone por parte de gerencia de construcción la colocación de Flashing sobre las mismas paraevitar presentar filtraciones de humedad entre estas debido a la separación presentada.• Las cuales se denotan gráficamente los muros a colocar este elemento propuesto los cuales son todos aquellos que tengan un predio como colindancia Adjunto reporte Saludos | 2 | Buen día, se deberá respetar los salientes de las cimentaciónes de las construcciones colindantes, aumentar la separación de 5 a 10 cm es pertinente asi como la colacación del flashing, se autoriza ejecución. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7662 | Buenas tardes, En el plano IS04 INSTALACION PLUVIAL PLANTA DE CUBIERTAS-1010748 se estipula limpieza, desazolve y sellado de juntas y uniones de canalón pluvial existente. El canalón que se encuentra ubicado del eje 4’ entre F-E se encuentra oxidadopicado y con trasminacion de agua. Se realiza propuesta de sobreponer canalón nuevo para evitar dicha trasminacion. Adjunto ayuda visual. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Derivado de las condiciones en las que encuentra el canalon pluvial, se ha cargado en tririga, dentro de la carpeta de narrativas de cambio el Boletin 03 con el detalle solictado. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7663 | Buen Dia Este RFI es informativo , se menciona que en recorrido junto a la arq. susana cardenas gerente de construcciones se acordo se enviaria RFI notificando que se tiene que colocar malla en las rejillas de las trncheras de captación de agua pluvial , esto para evitar el paso de basura, plasticos, etc. y pudiera generar una saturación para la tuberia; asi mismo la contratista enviara su presupuesto de los trabajos que implica realizar estos trabajos.Saludos. | 2 | Buena tarde La colocación de malla en las rejillas; no es un alcance que se haya considerado en la inversión del proyecto. Saludos | 0 | 22781 | 829
7664 | ¿Es factible y se aprueba ese cambio hecho en sitio o tendrá que armarse la columna CO-2 tal cual lo marca el plano de proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7665 | EN PLANO DE DEMOLICIONE Y RETIROS C02 NOS INDICA UN DETALLE DE PROTECCION A COLINDACIA CON VECINO DONDE INDICA QUE SE DEBE REALIZAR LA EXCAVACION EN TRAMOS ALTERNADOS DE 3MTS TAMBIEN SE ESTA APUNTALANDO EL MURO PARA EVITAR SE DESPLOME LOS CUALES EN LA MECANICA DE SUELOS MARCA METER UN RODILLO LISO PERO AL METER ESTE CON LA VIBRACION PUEDE SER QUE NOS VENGA EL MURO DEL VECINO QUE RECOMENDACIÓN SE REALIZA PARA ESTE PROCESO CONTRUCTIVO ¿ | 2 | Buen dia. Se comparte en Tririga en la carpeta de Exteriores Trazo y Terracerias las recomendaciones del Geotecnista en el documento CARTA PROTECCION DE COLINDANCIA BAE SAN JOSE EL QUINCE, JALISCO Saludos | 37 | 22781 | 179
7666 | En referencia a la acometida eléctrica, CFE coloco un poste nuevo a 50 metros del acceso principal de la BAE junto con un transformador para que la acometida sea de baja tensión, por lo que ya no colocarán un nuevo poste en la banqueta de acceso a la BAE, por tal motivo, se solicita que se indique como se hará la conexión de la cometida. ¿se seguirán conservando los tres registros de CFE? ¿Se colocará una mufa? En su caso, ¿por dónde pasaría la instalación eléctrica? ¿El ultimo registro de CFE, se construirá debajo del transformador o como viene indicado en el plano “IE-06 ACOMETIDA ELÉCTRICA”? Planos de referencia: IE-06 ACOMETIDA ELECTRICA – 122924 Adjunto plano de CFE | 2 | Buenas tardes. Les comento que se reviso el tema con el equipo de energia confirmando esta informacion que nos mencionan, lo que nos prone es lo siguiente: debemos de realizar la reubicacion de nicho en el limite de nuestro predio del lado Izquierdo. se debera de pasar a baja tension. Solo se considerara nicho. Se estara compartiendo la modificacion por medio de una Orden de Cambio (Para la ejecucion del mismo estaria en espera de pedidio ya que es un presupuesto adicional) Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7667 | ¿ Se requiere saber el detalle de la conexión de los elementos L1-R con el VM-1 y VM-3 ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7668 | Buenas Tardes ProyectosSe informa que derivado a los trabajos de construcción que se tienen que realizar la construcción de una dala, la cual atraviesa una columna existente y se fija de igual manera en otra columna , así mismo se tiene en el boletín B-002 A, un detalle de anclaje de un castillo a la dala existe, se requiere del apoyo del área de proyectos de Walmart , para determinar si se utilizaría el mismo proceso para el anclaje de dichas dalas. Se anexa reporte fotografico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7669 | En referencia a la orden de cambio para la conexión de toma domiciliaria y de descarga sanitaria mostrada en el plano “C06a-CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA A RED MUNICIPAL-122924” No indica la ubicación del registro 02, así como, la trayectoria de la tubería existente de la capilla colindante, por lo que se envía una propuesta en donde se reubica el registro 02 en el lugar del registro existente, al cual estaría llegando la línea sanitaria del proyecto y la tubería sanitaria de la capilla y posteriormente a la línea recolectora. Se deberán de realizar calas de identificación en el exterior del proyecto ya que no se logro identificar hasta donde llega la tubería y si esta se encuentra tapada o en buen estado. Planos de referencia: “C06a-CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA A RED MUNICIPAL-122924” (plano adjunto) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7670 | Ingenieros, requiere de su parte la siguiente información: Según el plano CO-02aL PLANO DE RUPTURA PARA CONEXIÓN HIDROSANITARIA, se observa tanto la trayectoria de la tubería de descarga sanitaria, como la acometida hidráulica pasar por debajo del nicho eléctrico existente, esto no es factible ya que los cables que pasan que conectan al nicho viajan vía subterránea. Por esto se solicita que nos definan los siguientes puntos: 1) ¿cuál será la trayectoria real sin comprometer el área del nicho eléctrico? 2) ¿Quién se encargará de hacer la conexión de la acometida hidráulica la red de agua potable a la red municipal? 3) ¿Los permisos de obra con los que se cuentan, son suficientes para que la contratista lleve a cabo ruptura de calles y banquetas, así como la conexión a la red municipal de agua potable sin tener problemas con las autoridades? ¿O en dado caso quien se encarga de hacer la con | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7671 | ¿Se requiere saber el detalle de las conexiones a los muebles de los sanitarios de asociados y de clientes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7672 | Buenas tardes, En el plano IS04 INSTALACION PLUVIAL PLANTA DE CUBIERTAS-1010748 se estipula limpieza, desazolve y sellado de juntas y uniones de canalón pluvial existente. El tema es que las conexiones de canalón a bajada pluvial se encuentran en mal estado (picadas) y se corre el riesgo de tener trasminación y escurrimiento de agua. Adjunto ayuda visual. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Derivado de las condiciones en las que encuentra la union de la bajada pluvial, se ha cargado en tririga, dentro de la carpeta de narrativas de cambio el Boletin 02 con el detalle solictado. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7673 | EN EL PLANO ARQUITECTONICO GENERAL INDICA LA UBICACIÓN DE TABLEROS, PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA NUEVA INSTALACION Y HACER EL TRASPASO SERIA CONVENIENTE REUBICAR LOS TABLEROS AL MURO DE ENFRENTE?, ENVÍO DOCUMENTO FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7674 | BUENAS TARDES POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO ACLARACION REFERENTE A LOS CONTACTOS EN AREA DE WALMART. COM, YA QUE EN PLANOS INDICA QUE LLEVAMOS 2 CONTACTOS DOBLES; ¿SE COLOCARA 1 CONTACTO POR CADA PANTALLA? O SE CONTINUARA COMO MARCA PROYECTO. SU APOYO PARA SOLICITUD. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7675 | ¿ Se requiere saber si dicha trabe se conservará y solo se le rebajará lo necesario para llegar al nivel deseado o se demolerá toda le sección que abarca el claro que quedo al demoler el muro ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7676 | En plano EI-04 inicial en proyecto NO se indica la existencia tanto de cortinas de aire, así como del mini Split indicado en el plano de mismo nombre en la ordende cambio correspondiente, ante esto la contratista informa de enviar adicional correspondiente para estos dispositivos no contemplados en su presupuestoinicial, lo cual conlleva, canalizaciones, cableado, base para condensadora y lo que conlleve para realizarlo. Aunado a esto se solicita poder tener referencia delsuministro de este mini Split con su condensadora. Adjunto reporte Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7677 | ¿CUÁL ES EL DETALLE DE ESA DALA DE CERRAMIENTO Y LA MOCHETA SEÑALADA SERÁ DE BLOCK O SE COLOCARÁ UNA COLUMNA DE CONCRETO ARMADO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7678 | BUEN DIA. REFENRENTE A LOS PREDIOS COLINDANTES EN LA PRIMERA SECCION EL VECINO NO CUENTA CON UN MURO DIVISORIO Y SE VE DIRECTAMENTE A SU PATIO, POR LO QUE SE SOLICITA UNA PROPUESTA PARA CUBRIR ESTA PARTE YA QUE SE QUEDARIA LIBRE EL PASO Y SE ESTARIA EXPONIENDO ESA PARTE, YA SEA QUE SE LEVANTE UN MURO O MALLA CICLONICA EN ESE TRAMO. ANEXO FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIAS DEL ESTADO ACTUAL. QUEDO AL PENDIENTE DE UNA SOLUCION. SALUDOS. | 2 | Buena tarde. En el proyecto se indica malla ciclónica de 1.50 m del eje a de la tienda hacia la calle vía puebla (ver plano co-03 y co-10), considerar únicamente cambio en la altura de la malla a 2.10 m de altura y colocar cinta de PVC color verde. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7679 | ¿CUÁL VA A SER EL TIPO DE DELIMITACIÓN PARA RESTRINGIR EL PASO ENTRE LA TRASTIENDA DE BAE SAN BUENAVENTURA Y EL RESTO DEL ÁREA EXTERIOR DEL PREDIO DONDE NO SE CONSTRUYÓ? | 2 | Buen día. No se considera delimitacion en le patio del area que ocupara la tienda, asi se cerro la negociacion. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7680 | ¿ SE DEMOLERÁ EL MURO HASTA LA TRABE MENCIONADA O SE DEMOLERA HASTA EL NIVEL DE LOSA DE ENTREPISO ? Y SI SE HACE LA DEMOLICIÓN DEL MURO HASTA EL NIVEL DE LA LOSA DE ENTREPISO LLEVARÁ ALGÚN REFUERZO ADICIONAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7681 | Buenas tardes. "Del tema de la demolición de los muros y el Mezanine, en el contrato de arrendamiento no se tienen negociados eso trabajos.De acuerdo al plano C-02 PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS-124406, no se tiene contemplado la demolición del Mezanine y muros, estos trabajos están fuera del alcance de la contratista. Derivado a esto se contemplan como volumen adicional para la contratista." Se consideraRFI Informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7682 | EN EL PLANO IPV 00 00 M2, NOS INDICA LA CONEXION DE AGUAS PLUVIALES SOBRE EL PISO DE VENTAS, COLOCANDO COLADERAS Y UN REGISTRO, EL CUAL DESEMBOCA EN UNA BOCA DE TORMENTA AL EXTERIOR DE LA TIENDA, LA CUAL NO TIENE CONEXION A NINGUNA RED, A DONDE PODRIAMOS CONECTARLA? NO SE TIENE ALGUNA COLADERA MUNICIPAL CERCA Y EL AGUA TENDRIA RETORNO HACIA EL PISO DE VENTAS COMO ACTUALMENTE ESTA, ADJUNTO DOCUMENTO | 2 | Buena tarde. En sitio no existe ninguna red pluvial en la calle, el objetivo de la boca de tormenta invertida cuyo detalle se indica en el proyecto, es captar el agua pluvial generada en la tienda durante un evento de lluvia y esta se vaya absorbiendo en el subsuelo, el agua excedente se tendrá que ir desalojando y escurriendo por el estacionamiento hacia la vialidad, no está permitido conectar a la red sanitaria de la tienda. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7683 | Buen Dia Este RFI es informativo, se menciona que en el recorrido realizado junto a la arq. susana cardenas gerente de construcciones menciono se envie RFI notificando que se tendra que realizar el Dessolve de la red sanitaria de la tienda, ya que al parecer se encuentra saturada y no drenan los baños que se encuentran en la parte trasera de la tienda. La contratista realizara su presupuesto de los trabajos implicados y enviara a gerencia de walmart.Saludos | 2 | Buena tarde De acuerdo con Dictamen de Instalaciones Hidrosanitarias del proyecto ejecutivo original, el especialista recomienda la limpieza y desazolve de red sanitaria para lo cual indica el trabajo en el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL y el C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO. También se menciona el trabajo en la Memoria Descriptiva Trabajos Pendientes. Por lo tanto, este trabajo ya se había considerado desde el proyecto inicial y no deberá generar un adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7684 | Buenas tardes, Solicito de su apoyo para la aclaración de la descarga pluvial ya que el predio actualmente la bajada pluvial llega a un registro el cual conecta con un registro sanitario. ¿Se dejará esa descarga al registro mencionado o se realizará nuevas trayectorias? Adjunto reporte. De ante mano gracias, quedo atento a su amable respuesta. Saludos cordiales. | 2 | Buena tarde. Se mantiene la descarga de BAP a la red sanitaria existente, como se muestra en el plano IS-04. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7685 | ¿Se requiere saber el detalle del armado de la losa del cuarto de basura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7686 | Buen día En plano ES-100_PLANTA_DE_CIMENTACION-BAE-4502_PAPAGAYO, localizamos que en el tramo del EJE 1 al EJE 2 para el desplante de la zapata corrida ZC-2 chocamos con cimentación existente de propiedad privada, esto por que el apoyo más corto de 50 cm no alcanza a entrar por completo en el área de trabajo. Me apoyan en dar autorización de ir disminuyendo el área de apoyo de 50 cm ya mencionado conforme nos vamos acercando a la cimentación aledaña. ADJUNTO PLANO ES-100 Quedo pendiente de sus comentarios. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7687 | ¿Se requiere saber el detalle del armado de dicha rejilla pluvial y sus especificaciones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7688 | ¿Se requiere saber la ubicación del mini rack, la alimentación de los desconectadores y si habrá contacto de servicio? | 2 | Buena tarde. El minirack se ubica en la cubierta y podrán ver la ubicación en el plano GR1 - LAYOUT DE REFRIGERACION - BAE SAN BUENAVENTURA TOLUCA y en el plano A-102-PLANO DE CUBIERTAS-BAE 124598-000_SAN BUENAVENTURA TOLUCA. Sobre la alimentación de los desconectadores, la pueden verificar en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-BAE SAN BUENAVENTURA TOLUCA. En cuanto al contacto de servicio, en este formato de tienda no llevamos contacto de servicio en azotea. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7689 | Buenos dias Existe diferencia de información en los planos Excavación y Rellenos (CO-02c) y Planta de firme (ES-201), el espesor de las bases indicados es de 25 cm y 20 cm respectivamente indicar cual es el espesor adecuado. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7690 | HAY LAMINAS TRASLUSIDAS QUE ESTAN SOBRE MUROS DE LOCALES COLINDANTES O QUE FORMAN PARTE DE ESOS LOCALES, EN ESE CASO QUE PASA CON EL CAMBIO DE ESAS LAMINAS, ENVIO CROQUIS EN DONDE TENEMOS ESA SITUACIÓN | 2 | Buen día. Se está revisando el tema con el área de Relación con Arrendadores en breve compartimos solución. Saludos | 0 | 22781 | 829
7691 | Buenos dias En el plano estructural ES-301 indica que la columna K4 de 30x60 cms, lo cual indica un abultado de 10 cms y en el plano Arquitectonico A-103 no indica este abultamiento. La pregunta es cual es el que rige y que armado llevaria la columna K4 Adjunto planos Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7692 | En referencia a la losa de concreto en piso de tienda, el plano “C-09 Plano de terracerías-122924” indica una losa de concreto de 15 cm de espesor y en el plano “ES-201 Planta de firmes – 122924” indica una losa de concreto de 12 cm de espesor. ¿Cuál será el espesor que se deberá de respetar para la construcción de la losa de concreto en el piso de tienda? Planos de referencia: “C-09 Plano de terracerías-122924” “ES-201 Planta de firmes – 122924” “A-100ª Planta general de pisos – 122924” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7693 | ¿Se requiere saber el detalle del canalón para su fabricación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7694 | ¿ SE COLARÁ EL NUEVO FIRME SEÑALADO EN PROYECTO SOBRE EL TERRENO NATURAL O SE HARA PRIMERO UN MEJORAMIENTO DEL SUELO ANTES DE COLAR EL FIRME? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7695 | Buenas tardesSe tiene un tema con el muro divisorio de los sanitarios de asociados, dicho muro es de block hueco, por lo que al realizar el corte y ranura se produjo desprendimiento fragmentado en algunas áreas, lo cual provoco un par de huecos en el muro. Se sugiere que el contratista refuerze con concreto los huecos que fueron producto del desprendimiento, Quedo pendiente de sus comentarios Saludos Adjunto reporte fotografico con evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7696 | ANEXO DEL RFI GABINETE DEL COMEDOR. EL GABINETE YA SE SUMINISTRO POR WALMART PERO ME REFIERO A LA INSTALACION DE ESTE MUEBLE YA QUE LA CONTRATISTA NO TIENE LA INSTALACION EN SU CONTRATO. Y STORE PLANNING TAMBIEN DICE QUE NO ES DE SU ALCANCE. QUEDO AL PENDIENTE. SALUDOS! ((BUEN DIA. SOLICITO EL APOYO PARA SABER EL ALCANCE DE LA COLOCACION DEL GABINETE QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, YA QUE TANTO LA CONTRATISTA COMO EL EQUIPO DE STORE PLANNING COMENTAN QUE TIENEN ESE ALCANCE. QUEDO AL PENDIENTE. SALUDOS. ADJUNTO PDF DEL MOBILIARIO DE REFERENCIA.)) | 2 | Buen día. La colocacion del mobiliario de comedor es por parte del contratistra. Saludos. Buen día. El mobiliario de acero inoxidable para el comedor, es suministrado por compras walmart (plano de suministros A101c). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7697 | Buen Dia Se informa que durante la ejecución de los trabajos de demolición y excavación para la construcción de carcamo se encontro en sitio una trabe de concreto armado la cual cruza toda el area de trabajo , se solicita a proyecto si se requiere una reubicación , cambio de dimensiones o demolición del elemento de concreto armado , ya que en sitio se observa que cargue algun elemento estructural del edificio yo si pertenecio a alguna construcción anterior ; por cual se le pregunta a proyectos que acción se tendra que realizar para continuar con la ejecución de los trabajos.Se enexa Reporte Fotografico y croquis de localización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7698 | Las luminarias que tenemos en la parte exterior fueron robadas, dichas luminarias ya estaban instaladas como lo muestran las fotos adjuntas, es preciso colocar una protección de herreria para no tener este mismo detalle a futuro cuando la tienda este funcionando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7699 | Las luminarias que tenemos en la parte exterior fueron robadas, dichas luminarias ya estaban instaladas como lo muestran las fotos adjuntas, es preciso colocar una protección de herreria para no tener este mismo detalle a futuro cuando la tienda este funcionando. | 2 | Buen día. Se ha cargado en la carpeta d enarrativas de cambio el boletin 11 con el detalle de proyeccion a luminarias. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7700 | Buenas tardes Se realizo limpieza en área UP,encontrando demasiada humedad existente en losa, al ir realizando actividades de limpieza nos percatamos que el impermeabilizante ya estaba separado de la losa por lo que las áreas grandes se desprendieron dejando expuesto losa a intemperie. El punto es que no existe alcance de impermeabilizante en losa por motivos de clima es necesario colocar imper para reducir el daño estructural de losa. Ya que en un dictamen realizado por ingenieria consultoria estructural y construcciones ICESC donde se realizaron calas,se sugirio realizar el reforzamiento de losa existentes en tienda. Se recomienda aplicacion de impermeabilizante en área afectada Se considera el retiro de todo el impermeabilizante que realizo la contratista Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7701 | En referencia al proyecto estructura de la BAE 5222 CARRIZALEJO, en el plano (ES-401) se solicita la siguiente información De su poyo para la confirmación de que no se lleva un perfil CF 203X14mm (L-1) en paralelo a muro de eje B 1-4, así como la confirmación del calibre de los OS 9.5mm (CF). Se anexa croquis y tabla de secciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7702 | ¿Se requiere saber si se puede hacer un tipo bayoneta para librar la góndola por la parte superior para que no se vea afectada por la mercancía e igualmente en la góndola que afecta donde entra la instalación a piso de ventas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7703 | ¿Se requiere si es posible demoler el piso anterior para continuar con los trabajos que marca proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7704 | ¿Se requiere conocerlasjuntasqueseformarandebidoaloscortesdelfirme? | 14 |  | 2 | 4 | 41
7705 | Buenas tardes. Comento lo siguiente: Sobre el muro divisorio entre la Bae Plaza Margaritas y el local de Megacable, en la parte superior del muro tenemos estructura adosada a armadura jaula de or cuadrado (existente). El cual esta referenciado en el plano de cortes longitudinales A-300 CORTES LONGITUDINALES-124406. Paralela a la dala de cerramiento existe un PTR de 3.5X3.5” el cual abulta 9 cm del paño del muro, sobre el PTR están verticalmente soportados estructura de herrería (ptr cuadrado 2x2”) que al igual abultan al paño del muro. De acuerdo al proyecto tenemos un panel de cemento (Lambrin), lo cual botaría en general 10.5 cm con el PTR DE 3.5X3.5”. ¿Se tiene considerado que el panel de cemento (Lambrin) quede abultado al paño del muro? Menciono que en los planos A-301 CORTES TRANSVERSALES-124406, A-302 CORTES POR FACHADA-124406, no se indica que el Lambrin sobre salga del p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7706 | BUENA TARDE POR MEDIO DEL PRESENTE SE SOLICITA SE REVISE EL PROYECTO RECIBIDO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL BIODIGESTOR, YA QUE LA NUEVA UBICACIÓN ESTA SOBRE ARROLLO VEHICULAR, Y EL SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE SE MARCA PARA LA LOSA TAPA LO VEMOS INSUFICIENTE PARA SOPORTAR LAS CARGAS DE LOS VEHICULOS QUE POR AHI TRANSITARAN. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7707 | ¿SE COLOCARÁ MALLA CICLÓNICA PARA DIVIDIR LOS SANITARIOS DE ASOSIADOS DE PISO DE VENTAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7708 | Buenas Tardes ProyectosSe informa que se encontro mandot friatico al realizar trabajos de excavación, la contratista menciona realizara trabajos de bombeo y un pequeño carcamo provisional para poder recabar el agua, por lo cual presentara un presupuesto preliminar para su revisión por parte del area de walmart.Se requiere del apoyo de proyectos para poder tener una solución a estas observaciones y hallazgos en el sitio de los trabajos.Saludos.Se anexa reporte fotografico. | 2 | Buena tarde. Se está revisando la propuesta de acuerdo con lo verificado en sitio el jueves 13 de abril, en breve se liberará la OC con la nueva solución. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
7709 | Buen día. De acuerdo con lo solicitado las medidas de los faldones se realizaron conforme lo marca el proyecto, les comento que ya están listos solo para ya realizar los trabajos de rótulos se adjunta plano y reporte fotográfico. Cualquier duda o aclaración estamos a tus órdenes. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7710 | Buen día. En los trabajos de instalación hidrosanitaria en el proyecto marca un nicho con un medidor de toma de agua, la pregunta es la siguiente: ¿El contratista suministra el medidor o lo suministra los del sistema de agua potable? en su caso es ODAPAZ. Quedamos atentos a su amable respuesta. Saludos. | 2 | Buen dia, Por lo general lo suministra el sistema de aguas, pero se debe revisar con el Ã¡rea de Cumplimiento, dado que en la factibilidad entregada por el fraccionamiento no se especifica. | 1 | 22781 | 2559
7711 | ¿Se requiere saber si habrá otras recomendaciones para el proceso constructivo de la cisterna? | 14 |  | 2 | 4 | 41
7712 | Referente al modelo de Cortina a suministrar, hay discrepancias en el proyecto, el modelo convencional que siempre se ha colocado es el “Europeo” y el que se tiene cotizado conforme a las especificaciones de Walmart, pero en otro plano indica modelo “Loral”, el cuál se eleva el costo en más de un 60% lo cuál implicaría un adicional por la diferencia. ¿Qué modelo de cortina correspondería a esta sucursal Bae Cacalomacán 5324? “A-401 Cortina de Acceso”---- NO INDICA EL MODELO “A-101a Plano de suministros”----INDICA MODELO “LORAL” “A-601 Plano de puertas”----INDICA MODELO “EUROPEO” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7713 | BUENAS NOCHES LA CONTRATISTA COMENTA LO SIGUIENTE "quise fincar mi pedido correspondiente a las llaves para el lavabo me comenta mi provvedor que el modelo TV-122 que viene en proyecto en fabrica se encuentra agotada, me propone el modelo TV-122-1.9, anexo fichas técnicas para que me dé una pronta respuesta si puede remplazar las llaves por la existente." SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7714 | Buena tarde, el dia miercoles 15 de agosto se presentó agua y drenaje de lo cual se solicito se cambie conexión de pozo de visita ya que en el pozo de visita original se cuenta con -20cm de arrastre y se tiene de profundidad 1.35m por lo cual no se llegaría al 1.20 que pide agua y drenaje. y en la nueva trayectoria, el pozo cabeza en el que se realizará la conexión tiene una profundidad de 1.20. Se considera com RFI informativo, Adjunto reporte fotografico con evidencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7715 | Buena tarde, el día miercoles 15 de agosto se presentó supervisión de agua y drenaje, lo que solicitó nueva ubicación del hidrante seco a limite de predio esto para la fácil manipulación y visibilidad de los servicios de emergencia. Se considera como RFI informativo, adjunto reporte fotografico como evidencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7716 | ¿Se requiere saber la modulación de corte del firme y la ubicación de las juntas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7717 | ¿Se requiere saber la modulación de cortes del firme y la ubicación de las juntas en el área de trastienda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7718 | Buenas tardes Se tuvo un hallazgo en el muro colindante lado derecho a una altura de 3.5 metros hacia arriva se hallo una grieta vertical no mayor a 5mm, se anexa presentación en donde se indican los castillos existentes y las dalas. Para tomar en cuenta si es necesario reforzar el elemnto o si habra alguna consideración para mitigar el daño. anexo presentación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7719 | ¿ SE QUEDARÁ EL MURO COLINDANTE TAL CUAL ESTA O SE DEMOLERÁ PARA COLOCAR EL MURO A BASE DE PÁNELES DE CEMENTO ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7720 | Buen día En el proceso de trabajos de store planing se comentó y reviso donde sería el área para pintar el muro de color verde y gris para la tipografia y vinil, en proyecto marca en muro del Eje A-4 que es de block, la pregunta es la siguiente: ¿se pintara en ese muro o se colocara en muro una cara de tablaroca para tener el área lisa? ¿O se puede pintar en el muro del Eje A- 3´ que es un muro de tablaroca frente a la barra de comedor? Se adjunta plano A-300 y A-101c y fotografías. Quedamos atentos a su pronta respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7721 | Ing´s durante los trabajos preliminares se detecto 2 hallazgos que no estan dentro los alcances concursados por la contratista que impacta de manera puntual área piso de ventas a continuación enlisto dichos hallazgos: 1.- Muro de Tablaroca divisorio piso de ventas a tras tienda, entre los ejes de “3 a 4” de “A-C” del plano “A-103 CABADOS EN MUROS PISO DE VENTAS” Se requiere cambio físico de 20.74 m2 de Tablaroca al presentar un deterioro considerable, y las notas detalle de proyecto “9.66 Muro o lambrin de panel de yeso existente, aplica limpieza y pintura nueva” por lo que se pide a la contratista elaborar propuesta económica para su VoBo por parte de gerente de construcción. 2.- Techumbre, se informa que derivado a las lluvias recientes en la zona, se detectó la filtración y goteras pluviales, por lo que se pide a la contratista elaborar propuesta económica “Sello en uniones de tech | 2 | Buen día; Se comenta lo siguiente: 1. El muro de tablaroca mencionado se identificó en buenas condiciones durante el recorrido de alcances el año pasado razón por la cual solo se consideraban trabajos de limpieza y pintura. Antes de que diseño autorice trabajos adicionales es necesario se nos comparta las fotografías de la zona deteriorada para valorizar el alcance. 2. Para sellos en cubierta ver plano a-103 detalles de azotea. Ahí se mencionan estos trabajos por lo que no debería de ser algún adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7722 | se solicita la autorizacion de trabajos de reparación de muros, ya que al recorrer los racks se encontro muro de tablaroza dañado, considerando que la reparación no esta considerada dentro del alcance de la contratista y se le generaría un adicional, adjunto imagenes de referencia | 2 | Buen día. No anexaron las fotografías para verificar el estado del muro, su apoyo con el envío de fotografías para revisar el detalle de estos trabajos. Saludos | 37 | 22781 | 179
7723 | ¿ Se requiere saber el detalle final del nicho eléctrico y el material de la puerta del nicho ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7724 | Buenas Tardes Se informa que se encontró en la trayectoria durante la excavación para la tubería de recolección pluvial, en tres diferentes ejes zapatas corridas de concreto armado que impiden el paso de el tubo de 12” pulgadas , la cual es indicada por proyecto, asi mismo en la reunión que se tuvo por via Zoom se queda en espera del boletin de cambio, para la ejecución de los trabajos en sitio con los nuevos paremtros de alcances, asi mismo se informa se contemplete tema de manto friatico , excavación , demolición de zapata como mencionada por el Ing. Vicente Sanchez en la reunión. Se anexa reporte realizado por la contratista.Saludos. | 2 | Buen día Se cargan Boletín 16 Instalación Pluvial, en el que se indican los niveles de colocación de tubería. Carpeta: BOLETINES 2 FASE 2023 Saludos | 1 | 22781 | 2559
7725 | ¿QUÉ NIVELES SE TOMARÁN EN TRASTIENDA Y EN PISO DE VENTAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7726 | BUENAS TARDES POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO ACLARACION REFERENTE A LOS NODOS EN AREA DE WALMART. COM, YA QUE EN PLANOS INDICA QUE LLEVAMOS 3 NODOS Y 4 PANTALLAS; ¿SE COLOCARA 1 NODO POR CADA PANTALLA? O SE CONTINUARA COMO MARCA PROYECTO. SU APOYO PARA SOLICITUD. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7727 | Ingenieros, durante los trabajos de armado de cimentación y determinación de niveles de piso terminado correspondientes al EJE 1 colindante y paralelo a calle León (se anexa croquis), se detectó 1 hallazgo que no está considerado en el proyecto, por lo que no está dentro de los alcances del proyecto concursado por la contratista. 1.- Según proyecto el nivel de piso terminado del firme del interior de la tienda será el mismo nivel de piso terminado que tendrá el andador que se construirá lo largo de los ejes 4 y eje B en el exterior de la tienda (ver corte longitudinal B-B´ del plano CO-05a Planta de niveles). Teniendo en cuenta esto si observamos ahora el corte transversal A-A´ del mismo plano CO-05a nos damos cuenta que tenemos un desnivel entre el piso terminado del andador con respecto a la banqueta, ya que el terreno presenta pendiente en dirección de la Av. Madrid hacia la calle L | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7728 | Buena tarde En Plano con Clave C02-A vienen señaladas las demoliciones en banquetas por ejecutar, existe una rampa que conecta el estacionamiento con el acceso de la tienda en la cual se tiene que demoler banqueta existente y dichas áreas no vienen marcadas en las demoliciones. Me apoyan en dar autorización de la demolición de banqueta para ejecución de trabajos en rampa Quedo pendiente de sus amables comentarios Saludos Adjunto plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7729 | Buena tarde. Por medio del presente se informa que se ha encontrado canalizaciones justo en el lugar en donde se tiene destinada la ubicación del nuevo biodigestor, por tal motivo se solicita su apoyo para la resolución del conclicto. Se anexa croquis Saludos | 2 | el 6-oct.23 se compartiÃ³ por mail y en Tririga, el boletÃ­n que ajusta la ubicaciÃ³n derivado del hallazgo durante el proceso de obra. | 4 | 22781 | 1402
7730 | Buena tarde. Se informa que durante el levantamiento inicial de las actividades, se encuentra una linea electrica de alimentación de la subestación, justo por el centro de donde quedaría el biodigestor, por tal motivo, se solicita se revise este tema, ya que será imposible colocar el biodigestor en esa zona. Se anexa croquis con trayectoria encontrada. sin otro particular, quedamos en espera de su apoyo. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7731 | Buen día. En proyecto en jardinerías de fachada no se tiene contemplado colocar pasto ni tezontle, solo se deja las áreas limpias la pregunta es la siguiente si ¿se le pide contratista colocar pasto? Otra cuestión es que los vecinos están solicitando colocar malla en la parte lateral de la fachada que da a la cerrada ya que comentan que van a poner un portón en su cerrada y no les gustaría que quedara esa área al descubierto. La pregunta es si se le coloca para darle indicación al contratista y tener estos 2 trabajos como adicionales. Quedamos atentos a su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7732 | BUEN DIA. SOLICITO APOYO PARA ACLARAR EL TEMA DE LOS ACABADOS DEL COMEDOR DE ASOCIADOS, YA QUE EN EL PLANO DE DE FACHADAS EN LOS CODIGOS DE COLORES INDICA QUE LA PINTURA PARA EL COMEDOR DE ASOCIADOS ES EN AMARILLO, Y EL PLANO DEL COMEDOR INDICA EN VERDE. QUEDO AL PENDIENTE DE SU PRONTA RESPUESTA. SALUDOS. ADJUNTO PLANOS DE REFERENCIA. | 2 | Buen día. El color para aplicar en el comedor es verde como lo indica el plano A408 comedor. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7733 | Buenos dias. En el plano A300 CORTES LONGITUDINALES, en el corte D-D´ nos marca pintura blanca en el muro de durock, todo el entorno es color exixtente. ¿Es correcto que se pinte de blanco esas areas? (Anexo imagenes). Saludos. | 2 | Buen día. Favor de considerar el acabado aparente del durock y no colocar la pintira blanca. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7734 | Buena tarde En el plano A-100a marca piso de concreto existente en la simbología pero en notas importantes que se muestra en el mismo plano marca colocación de autonivelante y en plano de cortes por fachada A301 marca piso pulido, pero no marca ningún desbastes de piso existente o retiro de material suelto, el piso existente no esta apto o preparado para realizar la colocación de autonivelante por tener desniveles en piso o en su caso concreto pulido por lo que se requiere realizar una intervención a piso existente. Se propone colocar piso renivelante o un sobre firme para que pueda cumplir con trabajos de piso pulido como lo marca en el proyecto, se sacaron niveles en piso y marca un desnivel en el eje A al eje C de hasta 16 cm se manda evidencia de los niveles sacados en obra en piso del eje A al eje F y (reporte adjunto) para realizar la actividad que se indique. Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7735 | Buenos dias En el plano de excavación y relleno CO-02c, no se menciona si se va aplicar el mismo mejoramiento en las caja que alojara las zapatas corridas perimetrales, indicada en la zona A (base de 25 cm y subrasante de 30cm). Nos apoyan con dicha oportunidad por favor Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7736 | Ingenieros, se encontró un hallazgo en el proyecto, hablando específicamente del plano CO-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO, en la vista en planta del plano de drenaje sanitario se puede observar que el tubo de descarga del drenaje sanitario en un punto de su trayectoria nos indica pasar por debajo del nicho eléctrico existente, esto no es factible ya que hay presencia de cables subterráneos que llegan al nicho eléctrico. Por lo cual se solicita: Nos indiquen la trayectoria correcta para poder evadir el nicho eléctrico. A raíz de este hallazgo surgen algunas dudas adicionales: 1) ¿Existen físicamente 2 pozos de visita sobre la Av. Madrid, ¿A cuál pozo de visita debemos hacer la conexión? (la cota del nivel de arrastre del pozo de visita de visita es la cota 47.00 con respecto a la cota del nivel de piso terminado de la tienda la cual es 49.75. 2) ¿Quién será responsable de hacer los | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7737 | De acuerdo al plano "C-05 PLANO DE NIVELES-122924" el área verde queda al en el nivel NJ +49.45, lo que provocaria descubrir la cimentación del muro colindate vecino, por lo que se solicita el proceso constructivo que se empleará en las áreas verdes que colínden con construcciones vecinas para que estas no se vean afectadas. Planos de referencia "C-05 PLANO DE NIVELES-122924" "C-09 PLANO DE TERRACERIAS-122924" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7738 | LA ALTURA DE UBICACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO EXTERIOR NO CORRESPONDE A LA TIENDA, EN EL PLANO INDICA 4.5MTS TENEMOS UNA ALTURA MAXIMA DE COLOCACION DE 2.40 EN ESE CASO APLICARIA ALGUNA PROTECCIÓN PARA LAS LUMINARIAS? | 2 | Buen día. Las luminarias existentes de exteriores se encuentran colocadas en donde termina el muro de block y comienza el faldón a una altura de 4.00m. Se deberán colocar los Wallpack nuevos a esta misma altura y los reflectores de acento a la altura indicada en el plano IE01a-Alumbrado Exterior. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7739 | Por este medio se informa que se deberá hacer un cambio en la mirilla de la puerta de alto impacto, debido a que en proyecto lo tenemos al centro de la puerta y proveedor informa que por cuestiones de molde quedara la mirilla cargada hacia la izquierda, no afectaría materiales y proceso constructivo, solamente Arquitectonico. Su apoyo para la autorización de dicho cambio Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7740 | POR ESTE MEDIO INFORMO QUE SE RECIBIERON INSTRUCCIONES POR PARTE DEL EQUIPO DE SP DE CONTINUAR CON LA FABRICACION DE LA PUERTA CON SU RESPECTIVO CAMBIO. ESTO EL DIA DE AYER, DE IGUAL FORMA ANEXO DETALLE SOLICITADO DE LA MODIFICACION DE LA PUERTA DE ALTO IMPACTO. QUEDO PENDIENTE. | 2 | RFI Informativo. La responsabilidad del cambio es del equipo de ejecucion. Diseño se da por enterado, sin que eso represente un vobo. | 9 | 22781 | 1425
7741 | Buenas Tardes Proyectos Este RFI se envia debido a que la visita del dia de hoy por parte de la arq. susana gerente de construcciones , se indica se envie este RFI preguntando sobre el tema del suminsitro y colocación de las puertas banderas, esto debido a que el contratista no ah podido conseguir algun proveedor que las suminsitre por el tipo de mecanismo que manejan las puertas, asi mismo se les pregunta a proyectos si es necesaria la colocación de las puertas banderas, ya que en diversas tiendas ya no se han implementado. o en su caso solo se realizaria el retiro de las puertas banderas existentes que se encuentran , se informa que solo se tiene 2 puertas banderas en la unidad , las demas ya no se encontraban en sitio. Saludos. | 2 | Buena tarde Las puertas banderas ya No se colocan de acuerdo con el prototipo vigente, por temas de protección civil las salidas deberán estar libres de obstáculos. Si la unidad desea conservarlas, el alcance únicamente será el mantenimiento a la tornillería y sujeción. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7742 | Buen día En trabajos de colado de pavimentos de estacionamientos y en preparación de colado para rampa de acceso se identifico que la rampa está un poco descuadrada a la entrada de acceso a pórtico, pero así es como están las medidas y como lo indica proyecto, la pregunta es: La centramos para que se vea uniforme o si por alguna razón se hizo así en proyecto y se respeta el diseño. Quedamos atentos a su respuesta y aclaración. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7743 | ¿Se requiere saber si se hará dicha rampa y su detalle para la construcción? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7744 | Por este medio informo que, al realizar los trabajos de desmantelamiento de muros en la zona de Super.Com, se encontró un muro colindante con una cámara de refrigeración en estado dañado. La estructura presenta canales y postes oxidados, y la tablaroca está desechada. Además, los canales instalados no cumplen con las especificaciones necesarias para un funcionamiento correcto. Por lo tanto, solicitamos autorización para la reparación de dicho muro. Es importante señalar que el alcance original del proyecto incluía únicamente el retiro de una cara de tablaroca y su reinstalación. Quedo pendiente de su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7745 | en plano estructural ES-302 nos indica un refuerzo de varilla de 14" @2 hiladas para el muro de block, este se puede sustituir por escalerilla galvanizada o se resepta conforme a proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7746 | BUENAS TARDES. SOLICITO DE APOYO PARA RESOLVER LA DUDA SOBRE EL REMATE EN LAMINA EN TECHUMBRE CON EL MURO DE LA FACHADA PRINCIPAL YA QUE LA CONTRATISTA SOLICITA COLOCAR UN ANGULO PERIMETRAL A LO LARGO DEL MURO COMO APOYO DE LA LAMINA. PERO EN LOS DETALLES DEL CORTE POR FACAHDA EN EL PLANO A-301. SE OBSERVA QUE EL APOYO ES SOBRE LA DALA DE CERRAMIENTO. QUEDO EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA. APROVECHO PARA COMENTAR QUE DESDE EL RFI INTERIOR EN EL APARTADO DE NOTAS Y DOCUMENTOS NO ME PERMITE SUBIR LOS ARCHIVOS SALUDOS, | 2 | Buen día. Es correcta la indicación de los cortes por fachada, la lámina de techumbre se debe apoyar sobre el muro de la fachada principal (Eje A). Saludos. | 0 | 22781 | 829
7747 | En ningun plano nos indica que hacer con el respiradero que sobresale de la losa tapa del biodigestor, para protegerlo de ser dañado por paso peatonal y vehicular | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7748 | Buenas Tardes Proyectos Derivado a el recorrido que se realizo en sitio junto a gerencia de construcciones de Walmart, se hizo mención por parte de la arqui susana cardenas del retiro de espectacular que se encuentra en area de azotea ,el cual en el plano de DEM-02 no lo indica, Por lo cual se le pregunta a proyectos si se realizara el Retiro del Espectacular? Se Anexa Fotografia. | 2 | Buen día El retiro de anuncio espectacular no es alcance de proyecto. No obstante, para realizar el retiro de este anuncio se deberá revisar con las áreas de licencias y permisos para verificar si se requiere algún permiso especial y con el área de Relación con los Arrendadores para revisar el contrato con el propietario y solicitar su aprobación. Saludos. | 8 | 22781 | 77
7749 | REUBICACIÓN DE BASES PARA EQUIPOS UPR-05 Y VI-01. LA UBICACIÓN DE LAS BASES ESTA DEFINIDA EN PROYECTO, SIN EMBARGO FISICAMENTE TENEMOS LA SITUACIÓN QUE EN DONDE INDICAN QUE SE COLOQUE LA BASE DEL EQUIPO UPR-05 (ÁREA DE AMASIJO, SE CUENTAN CON INSTALACIONES POR LA PARTE DE DEBAJO DE LA CUBIERTA QUE IMPIDEN LA CONEXIÓN DE DUCTOS, POR ESTA SITUACIÓN SOLICITAMOS LA AUTORIZACIÓN DE RECORRER LA BASE MENCIONADA CON DIRECCIÓN A LA BASE DEL EQUIPO VI-01, ESTO IMPLICA QUE AMBAS BASES COMPARTIRAN 2 PATAS DE OC, PUES AL TENER TRIDILOSA COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL, DEBEMOS FIJAR LOS APOYOS EN LOS NODOS DE CONEXIÓN. EL PESO DE UPR-05 ES DE 430 KG Y DE VI-01 DE 135 KG. MAS EL PESO DE LA BASE, NOS INDICAN SI ES ESTO POSIBLE, O DEBEMOS CONSIDERAR ALGUNA OTRA ALTERNATIVA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7750 | En el plano IS-01-INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-BAE-5853_AMAVITA indica dos decargas de 50mm para UE en el acceso principal a tienda, se entiende que son para Evaporadores, sin embargo aqui llevamos cortinas de Aire, las cuales no requieren instalacion para red de condensados. La duda es si se debera instalar o se omiten. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7751 | En referencia al plano IS-01_INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-BAE_6503_LAGO_HEROESn se indica que la coladera del dren de condensados de la camara de refrigeración sale con tubería de 100mm, cuando debe de ser en 50mm, La salida para coladera pisa en acceso a cámara pide de 50mm cuando es de 100mm. Por último la línea principal que sale hacia los registros exteriores la marca en 50mm cuando debería ser de 100mm. Así mismo falta la línea de conexión para la coladera de dren de condensados de cámaras de bebidas. SE ANEXA CROQUIS CON LOS CAMBIOS PROPUESTOS DE DIAMETRO DE TUBERIAS Y CONEXIÓN DE COLADERA DREN BEBIDAS PARA SU VALIDACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7752 | Buen día a todos por este medio se manda primer RFI BAE ALCALI DET.3640 SUPERVISION: TOBSA CONTRATISTA: DISARK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. El tema se centra en el plano C02b Plano de tratamiento arbóreo, la contratista comenta que no tiene conocimiento de este plano ya que cuando bajaron la información para realizar su presupuesto y concursar en el paquete de planos no existía el C02b. Lo que necesitamos saber cuándo se realizó la actualización del proyecto y se integró este plano C02b y así tomar los trabajos de arbóreo como adicionales o de lo contrario saber si nunca se hizo una actualización del proyecto y el plano C02b ya existía dentro del paquete de planos y tomar como omisión por parte de la contratista. Sin mas por el momento quedo al pendiente de sus dudas o comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7753 | En el plano ES 302 COMPLEMENTARIOS MUROS 1, Indica el detalle CORTE MURO PERIMETRAL, que en el eje B llevamos dos dalas de cerramiento CR-3 y CR-4 y en medio de estas llevamos una hilada de block. La duda es si se puede realizar una sola dala de cerramiento de 80cm peralte total para evitar colocar la hilada de block. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7754 | De acuerdo con el plano A-102a_PLANO COMPLEMENTARIO DE CUBIERTA_BAE 1008979 RANCHO GRANDE indica que las pendientes de cubierta van hacia lo que es Av. Rancho Grande quedando un escurrimiento del agua pluvial sobre la marquesina. Para esto se pide recortar 10cm a la lamina de fachada para que exista un paso del agua. El presente es para confirmar que efectivamente se ejecutara de esta manera. Derivado que se encontró un desnivel en las losas de hasta 60cm que no está contemplado en el plano. (Anexa reporte fotográfico), en este se realiza una propuesta para considerar dos bajadas pluviales con tubería (una por tablero de losa) para su análisis. | 2 | Buen día. En los planos "A-102a_PLANO COMPLEMENTARIO DE CUBIERTA_BAE 1008979 RANCHO GRANDE” y "A-104_PLANTA DE ELEMENTOS EN CUBIERTA_BAE 1008979 RANCHO GRANDE” se tienen considerados los trabajos que mencionan, para dar pendiente en cubierta y los desniveles marcados antes y después de la renivelación, contemplando que estos niveles deben ser verificados en sitio. Adicional a lo anterior, se analizó la opción de instalar bajadas de agua pluvial pero no es factible dado que implica trabajos adicionales y solo se proyectó mejorar el actual sistema de descarga pluvial. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7755 | En recorrido con gerente de zona de la unidad nos indico que no tiene visibilidad si con su nuevo mobiliario, tendrá afectaciones en la exhibición de sus productos. Si con la nueva disposición tendrá que eliminar zonas de su piso de venta. Nos pueden apoyar dando visibilidad con respecto a esta parte ya que en el plano A-101a PLANTA GENERAL DE MOBILIARIO-1008979_bind existe una tabla con la comparativa de que mobiliario existe y cual se implementara en la remodelación, pero no especifica que áreas se eliminarían o agregarían de acuerdo con ese mobiliario. | 2 | Buena tarde. Esta duda no corresponde al proceso de obra, el área de piso de ventas no se afecta y los temas de funcionamiento los revisa el área de eficiencia operativa; la cual proporciono el layout autorizado con que se realizó el proyecto. Saludos | 9 | 22781 | 1425
7756 | De acuerdo con el plano A-100c PLANTA GENERAL DE PISOS-1008979_bind nos indica en la cámara de refrigeración de media temperatura (Cámara de refrigerados) acabado de piso INDICA PISO DE PANEL PREFABRICADO, confirmar si esto es correcto, ya que comúnmente se desplanta sobre el firme pulido de la tienda. Indicar si no se coloca piso prefabricado, se mantiene el existente ya que también hay una nota que indica piso nuevo o que tratamiento se le dará. Así mismo indica guarnición solo en dos laterales de la cámara. Comúnmente se coloca guarnición en tres lados, el único que queda sin guarnición es la parte frontal donde van las puertas. Confirmar si se ejecuta conforme indica plano. | 2 | Buena tarde Sobre el piso prefabricado, este aparece en el plano porque es parte de los trabajos de remodelación pero no es alcance de la contratista si no del proveedor de refrigeración. La guarnición debe ser construida conforme lo indica el plano. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7757 | De acuerdo con el plano A-100c PLANTA GENERAL DE PISOS-1008979_bind en área de estacionamiento indica que se colocara un firme de 10cm MR-36, sin embargo, no existe alguna especificación sobre mejoramiento de terreno. Confirmar si se colara el firme sobre el terreno existente, de ser así se recomienda mínimo colocar un plástico polietileno antes del colado. Así mismo indica juntas constructivas y juntas aserradas, refiriéndonos al plano ES-201, mismo que no se encuentra en el paquete de planos cargado en Tririga. Nos pueden compartir dicho plano, así como indicar si este forma parte del alcance de concurso de la contratista. Así como colocar en el plano A-100c PLANTA GENERAL DE PISOS-1008979_bind cuales juntas son aserradas y cuales constructivas. | 2 | Buena tarde. Las juntas que mencionan hacen referencia a las juntas existentes en el interior de la tienda. Respecto al piso en estacionamiento no hay mejoramiento de terreno y se considera el relleno y compactación necesarios para dar pendientes, adicional se puede colocar el plástico de polietileno que proponen. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7758 | Buena tarde, solicitando de su apoyo para saber si la contratista adiciona sensores OVER HEAD a las puertas del nicho de medición (interruptor principal), ya en el plano LP-01-SISTEMA_DE_INTRUSION-BAE_6503_LAGO HEROES no indica dicho sensor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7759 | En el plano A-102b-IMPLEMENTACION DE CERCA ELECTRICA-1008979-000_BIND, en las notas dice el suministro de cerca electrificada será por parte de la contratista sin embargo también menciona que esta en proceso que sea a través de Walmart por Scope. En el plano A-101c_PLANO DE SUMINSTROS_121649-000 – BIND se encuentra dentro de los suministros de Walmart en la tabla SCOPE DE EQUIPOS – CERCA ELECTRIFICADA. Revisando el Excel de Scope no se encuentran estos suministros. Definir quien es el responsable de realizar este suministro, en caso de ser la contratista es necesario saber si se aclaro desde el concurso esta incongruencia para que no se genere un adicional, ya que no lo tienen contemplado en su presupuesto. | 2 | Buena tarde. El suministro de los equipos de la cerca electrificada, así como la ducteria guiada a las diferentes conexiones es por medio de la contratista.La instalación, cableado y puesta en marcha de la cerca electrificada es por parte de la contratista, a través del proveedor del sistema de alarmas de la unidad (certificado)Esta duda no se recibió ni cuestiono durante el periodo de concurso, por lo que entendemos que no se tenia duda. Este alcance está indicado en los criterios de diseño Walmart exteriores. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
7760 | Buena tarde solicitando de su apoyo para confirmar que el sensor de vibración pmuro indicado en el plano LP-01-SISTEMA_DE_INTRUSION-BAE_6503_LAGO HEROES sea la ubucación correcta, o de lo contrario será ubicado más cerca de la caja Rotary de valores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7761 | Buena tarde, solicitando de su apoyo para confirmar si se debe considerar un contacto regulado adicional para las basculas o la instalación se mantendrá tal cual se indica en el plano ID01-CONTACTOS_REGULADOS-BAE_6503_LAGO_HEROES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7762 | Buena tarde, Solicitando de su apoyo para saber si se debe considerar una salida de datos para la caja Rotary de valores ya que en el plano ID04-VOZ_Y_DATOS-BAE_6503_LAGO_HEROES no nos indica salida de datos para la Rotary | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7763 | Buena tarde: Este RFI es de carácter informativo. Anteriormente, personal de SADASI nos informó que el predio donde se está construyendo la BAE Lago Héroes DET 6503 no contaba con conexión a la red pluvial del fraccionamiento. Por lo tanto, se solicitó el permiso para realizar la preparación necesaria. Se nos indicó que este tipo de predios no dispone de una toma para conectarse a la red pluvial, lo que implica que las descargas pluviales deberían conectarse a la red sanitaria ya existente.En consecuencia, se realizaron las adecuaciones pertinentes en los planos C-07_PLANO_DE_DRENAJE_SANITARIO-BAE_6503_LAGO_HEROES y C-08_PLANO_DE_DRENAJE_PLUVIAL-BAE_6503_LAGO_HEROES. Adjuntamos los planos con las adecuaciones realizadas a la conexión existente, así como las líneas que se eliminarán debido a las condiciones del predio. También se incluye el oficio entregado por las autoridades de SADASI, donde se detallan las indicaciones mencionadas anteriormente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7764 | Buena tarde. Este RFI es de carácter informativo. Con referencia a el plano C02c-PLANO_DE_EXCAVACIÓN_Y_RELLENOS-BAE_6503, se propone cambio de material en el área de estacionamiento, el cual originalmente indica carpeta asfáltica de 5 u 8 cm de espesor, por un acabado de concreto MR=35 kgcm² de 10 cm con acabado rallado. La contratista propone el cambio por razones de garantías, y en cuestión de presupuesto, no genera un sobrecosto. Este tema fue mencionado en presencia del gerente de construcción el cual está de acuerdo con el cambio de material respetando las configuraciones de terraplén indicado en el plano C09a-DETALLES_DE_TERRACERIAS-BAE_6503_LAGO_HEROES. De su apoyo para la validación y confirmación de este cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7765 | Buena tarde, solicitando de su apoyo para confirmar que no se requiere la colocación de ninguna malla ciclonica en la colindancia del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7766 | Buena tarde: En relación al RFI 11 sobre la conexión a la red pluvial, y tomando como referencia una de las soluciones propuestas, que consiste en la eliminación de la rejilla pluvial, consideramos que esta opción es la más óptima. Además, no sería necesario reajustar los niveles de piso terminado del estacionamiento, ya que, según el plano C05-PLANO_DE_NIVELES-BAE_6503_LAGO_HEROES, se indica una pendiente del 1% que dirige el escurrimiento hacia la rampa de acceso y, posteriormente, hacia el arrollo vehicular, donde ya se encuentra instalada la rejilla pluvial del fraccionamiento. Quedamos atentos para confirmar la eliminación de la rejilla pluvial y así mantener los niveles de piso terminado del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7767 | 1.-En el plano C-08a-PLANO_DE_REAPROVECHAMIENTO_PLUVIAL-BAE_6503_LAGO_HEROES. Indica una válvula para estiaje (valvula selenoide). de su apoyo para mandar las especificaciones, modelo y marca. | 11 |  | 2 | 97 | 41
7768 | Buen día. El motivo de este RFI es para informar lo siguiente: La propuesta que manda el equipo de proyectos le falta información. En el detalle enviado no se nos indica la resistencia del concreto a ocupar, tampoco la distancia de la base o si después tenemos que hacer el firme de concreto que actualmente se tiene, es muy ambiguo su propuesta. Tenemos un detalle con la excavación ya que nos indica una cimentación de 1.20m de profundidad, pero en realidad se tendría que hacer una excavación de 1.50 m por la plantilla y el mejoramiento del terreno que se requiere por el tipo de suelo que se tiene, tenemos un talud a un lado de donde se pretende excavar y en la parte de arriba del talud se encuentra la PTAR a lo que se corre el riesgo de que se nos pueda deslizar si hacemos esa excavación ya que es en la parte más baja, aparte de que no se tienen el espacio suficiente para meter maquinar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7769 | DE SU APOYO PARA LA ACTUALIZACION DEL DIAGRAMA UNIFILAR LA TIENDA SERA ALIMENTADA POR UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PLANO: DU-01 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7770 | Buen día. Se manda este RFI informativo sobre trabajos eléctricos finales en proyecto, se tuvo una visita con el departamento de subgerencia servicios a la operación, c. f. e. y Telmex Walmart y la empresa ganadora de media tensión CEL S.A. de C.V. para hacer un levantamiento y hacer sus conexiones pendientes, se le solicito a contratista lo siguiente: cambiar la base del medidor de 12 a 7 terminales ya que la que se suministro de 12 es como lo indica el proyecto pero comentan que esa no le sirve, por otra parte se le solicito canalizar de la base de transformador a base de medición y de base de medición a tablero principal con pared gruesa así como su cableado a 3 fases 1 neutro y 1 desnudo, ya que comentan que no está en su alcance estos trabajos, se adjunta planos. También se omitió en suministros correspondiente a Walmart el Desconectador sin portafusibles 3PX100A NEMA-3R R-1,3,5. Pa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7771 | Buen día. De acuerdo con el plano A100a PLANTA DE ACABADOS GENERALES, indica que en el área de la Cisterna se debe instalar una malla ciclónica de calibe 12.5 de acerco galvanizado (CLAVE 5.75). Sin embargo, no tenemos el detalle sobre la altura de esta malla, me pueden apoyar, por favor indicándonos esta altura así como el detalle de la fijación de la malla hacia el muro y las especificaciones de la puerta, (altura, material, etc.) Quedo en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7772 | Buena tarde. Con respecto al plano A-409 Sanitarios de Asociados en la Tabla de Mobiliario (15.30) indica que es un inodoro con asiento, sin embargo, únicamente para esclarecer, ¿El asiento debe llevar incluida la tapa? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7773 | Buen día Me apoyan proporcionándome el plano A100c -PLANTA DE CONTRASTE, por favor. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7774 | Buen día. Con respecto a instalaciones especiales, en el plano LP-04 SISTEMA CONTRA INCENDIO me pueden indicar si será considerado un sensor de movimiento 360 en el área de ingreso por trastienda (EJE 12-13 y EJE C Y D) y si también se requerirá un estrobo y una estación manual. Además, en el plano LP-01 Indica la instalación de un OH Cerámico como CM Ventila 04 y esta es una cortina enrollable, por lo que es oportuno que nos aclaren si no será requerido un OH SECOLARM. Como se mencionó, esta es un área de acceso. De ser así, estos suministros no están considerados dentro del Scope. Por último, de acuerdo con el plano LP-01 están considerados 12 OH cerámicos, mismos que no están dentro del SCOPE. Agradezco la visibilidad sobre este tema. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7775 | Buena tarde. Con respecto al plano IE-06a Detalles de acometida eléctrica, se considera un nuevo nicho de medición. Sin embargo, en este no indica ninguna puerta, quedarán descubiertos. Asimismo, en los planos A600, A601a y A601b tampoco se considera. Me indican por favor si el nicho quedará sin puertas o en caso de ser consideradas, nos proporcionan las especificaciones para la instalación. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7776 | Buen día. Adjunto una fotografía sobre la protección de wall pack para su aprobación y VoBo. Gracias Saludos | 2 | Buena tarde. Por lo que se observa en la fotografía la protección no está de acuerdo con lo proyectado en plano IE-01c detalle D-1 y esto parece que se deriva de que la luminaria no corresponde al modelo indicado en plano IE-01 y listado de suministros. Por lo que solicitamos se revise este tema para poder dar el visto bueno a la protección. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7777 | Buen día. Con respecto al plano A100c PLANTA DE CONTRASTE, la rotary debe ser reubicada. Actualmente la rotary cuenta con una guarnición a los costados ¿Esta se debe volver a ejecutar en la nueva reubicación? De ser así, me indican los detalles de estos trabajos, por favor. De igual forma, revisando el plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS, la distancia del muro perimetral a donde quedará la rotary es de 3.7m, mientras que en la Planta de contraste, tiene una distancia de 5.0m. Nos ayudan definiendo la distancia, ya que además, la instalación de voz y datos se ejecutó conforme al plano ID-04. Anexo fotografías de la instalación y de las medidas en los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7778 | Buen día. De acuerdo con el plano CO-14 PLANO DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR, ya no se considera el cajón de estacionamiento de discapacitados ubicado entre el eje 12-13 y eje A-B (Adjunto fotografía). Me indican confirmando la eliminación de esta señalización. De tener que ser retirada, ¿Hay alguna especificación con respecto al retiro de esta pintura existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7779 | Buen día. De acuerdo con el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, nos indica que la altura de los contactos en la oficina administrativa serán instalados a una altura de 1.0m, mientras que la altura de la mesa de trabajo es a 80cm (contando la madera de triplay de 10cm de espesor), por lo que estos contactos quedarán arriba de la mesa, teniendo que recorrer la distancia de la cremallera. Anexo fotografía de la canalización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7780 | Buen día. De acuerdo con el plano IE-01b ALUMBRADO DE EMERGENCIA, la lámpara ubicada en los ejes 5-F fue colocada conforme al plano. Sin embargo, esta tendrá que ser reubicada ya que se colocó la góndola que va en el área del tren de bebidas, quedando la lámpara inoperable, por lo cuál se propone que esta sea reubicada en el eje 4-F. De igual forma, con la actualización del layout, entre el eje C - 8 Y 9 también se considera una lámpara de emergencia, sin embargo, esta también tendría que ser reubicada ya que esta quedaría tapada por mercancía. Por último, estos movimientos ¿Serían una visita adicional del proveedor de las lámparas de emergencia para su reubicación? Anexo fotografías. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7781 | Buen día Dentro del Scope no están considerando el cambio de AXP, pero tenemos como alcance la nueva instalación. Únicamente me ayudan validando que reubiquemos las AXP existentes a la nueva instalación, por favor Gracias. Saludos. | 2 | Buen día. Se confirma la reubicación de los AXP en la nueva instalación de cámaras de refrigeración. Saludos | 37 | 22781 | 179
7782 | Buen día. Dentro de los planos, no logro visualizar si la contrahuella de los escalones del acceso principal a la tienda serán pintados, acutalmente están pintados de color amarillo, también se encuentra rotulado con color amarillo "ENTRADA" y "SALIDA". Asimismo, con respecto al plano A100a PLANTA DE ACABADOS GENERALES entre el EJE 7-8 y en todo el perímetro de la rampa de piso de ventas, se encuentra cebreado y con color amarillo. Por lo cual, solicito de su amable apoyo indicándonos los alcances de estos trabajos y en caso de no estar considerados dentro de la remodelación, señalarnos si esto será un trabajo adicional. Adjunto fotografías. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día. Dadas las condiciones de desniveles en estas zonas Si deberá ser repintado por cuestiones de seguridad al transitar por la unidad. Saludos | 0 | 22781 | 829
7783 | Buen día Se requiere realizar la pintura de la estiba, sin embargo, al revisar la medida de la altura del N.P.T. a la losa, esta es de 3.25m y a la altura de la trabe se tiene una medida de 3.0m. Me indican si a pesar de esto se pintarán las líneas de estiba y si los rótulos serán modificados, ya que en plano marca una medida de 3.35m. Agradezco su pronta respuesta. Saludos. | 2 | Buen día Debido a que la altura libre no lo permite, las líneas de estiban no serán rotuladas ya que existe un límite físico para la estiba. Saludos | 0 | 22781 | 829
7784 | Buen día. Con respecto al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN están considerados 2 botones de pánico, uno en el cuarto de sistemas y el otro en línea de cajas, de estos dos dispositivos, únicamente de suministró 1, nos pueden apoyar con el suministro del faltante, por favor. Asimismo, se requiere un estrobo Modelo: W-HSR, ya que el modelo suministrado (Modelo: W-STR) no cuenta con sirena. Agradezco su apoyo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7785 | Buen día. Con respecto al plano ID-02 DETALLE DE TABLERO, este nos indica que se requiere un interruptor QO 2X20 Amp. para un UPS de 3 KVA. Sin embargo, el proveedor de SECOVI solicita para la instalación 1x30 Amp. Me podrían apoyar con la aclaración, por favor, además que de acuerdo con los suministros por scope y con el diagrama unifilar, nos indica el int. 2X20 A. Agradezco su pronta respuesta, gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7786 | Buen día. Con respecto al plano A100a -PLANTA ACABADOS GENERALES, nos indica realizar resanes y reparaciones en muros. Sin embargo, nos ayudan esclareciendo qué tipo de reparaciones están consideradas así como los alcances en trabes y columnas. Por otra parte, se propone y se considera que para mejorar la estética y acabados en el estacionamiento, se realice un aplanado en todos los muros, ya que estos se encuentran deteriorados. Adjunto fotografías. Saludos. | 2 | Buen día. Respecto a los resanes y reparaciones se refiere a resanes en zonas con pérdida de acabado previo a recibir pintura.En cuanto a la colocación de aplanado coincidimos que sería estético, por lo que se deberá ejecutar conforme a lo indicado en proyecto plano A100a -PLANTA ACABADOS GENERALES. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7787 | Buen día. Con respecto al RFI 19 (Boletín 04) se indica la colocación de flashing de lámina en la cubierta actual y canalón, sellar las oquedades de la lámina de la cubierta por dentro con espuma de poliuretano. Sin embargo, y al revisar las condiciones actuales de la lámina, esta tiene un sobre canalón que al desbordarse, el agua corre entre la separación de estos canalones, filtrándose el agua por agujeros que tiene el canal debido a su desgaste. Además, la cubierta tiene diferentes niveles de altura yo pendiente (Se anexan fotografías). Por lo anterior, se propone el cambio del canalón. Quedo pendiente de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7788 | Buen día. La tienda cuenta actualmente con parrillas, charolas y demás material utilizado como "protección" en el área donde anteriormente se encontraban las láminas traslúcidas ya que habían actos de instrusión, por lo que tienda optó por esta medida. Sin embargo, las láminas traslúcidas ya se cambiaron y estéticamente estas no dan una buena apariencia además de que no son realmente funcionales como "protección". Nos apoyan indicándonos si se realiza el retiro, ya que esto no aparece dentro de los planos como alcance. Agradezco sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7789 | Buen día. Con respecto al plano IH-03 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ISOMÉTRICO GENERAL, indica una bomba centrífuga de 3 H.P. Sin embargo, el proveedor de la bomba indica que con una bomba de 1 H.P. es suficiente para subir el agua al tinaco, en el cual son aprox. 4-5m y así evitar un sobre amperaje en la bomba. Anexo el reporte. Me apoyan indicándome si se realiza el cambio de bomba, por favor. Graciass. Agradezco sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7790 | Buen día. Dentro del proyecto ejecutivo, únicamente se encuentran consideradas las jambasprotecciones en muros de acceso al área de preparado de carnes. Sin embargo, en área de trastienda (donde se encuentra el comedor) no se tienen consideradas las protecciones. Nos indican si estos trabajos deben ser considerados dentro de la remodelación. Cabe aclarar que esto representa un trabajo adicional Saludos. | 2 | Buen día. Se cargan Boletín 09 como complemento a RFI 45- En el que se indica el detalle y colocación de protección en muro.03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
7791 | Buen día. Este RFI es informativo: De acuerdo con el plano A101b - PLANO DE SEÑALIZACIÓN los cebreados ubicados en: EJE 13 - C y EJE 13 - G (Área de trastienda en comedor y preparado de carnes), estos cebreados fueron ubicados al EJE 12 - C y EJE 12 - G. Adjunto fotografía del plano donde se indican la reubicación, se realizó esta modificación debido a la falta de espacio. Saludos. | 2 | Ok, enterados. | 2 | 22781 | 41
7792 | Buen día. De acuerdo con el proyecto ejecutivo, no viene condiserado el colocar un bicicletero. Me indican si se debe realizar la ejecución de este trabajo, por favor. Gracias. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7793 | Buen día. Con respecto al plano A401 PORTICO DE ACCESO Y PREPARADOS, en el alzado A4 no indica la colocación de la llave de narizesfera en la tarja de aseo. Nos apoyan indicándonos si este debe ser instalado o debe permanecer sin llave. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 | Buen día. SI deberá instalarse la llave en tarja de aseo conforme a lo indicado en planos hidráulicos IH-02 Instalación Hidráulica e IH-04 Instalación Hidráulica Detalles - D2 Detalle de tarja de aseo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7794 | Buen día. Entre la unión de la lámina de la techumbre y la estructura hay paso de luz, por lo cual, nos ayudan indicándonos si es viable aplicar espuma de poliutetáno para evitar este paso de luz así como plagas en la tienda, por favor. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día De su apoyo para compartir imágenes de las uniones reportadas para revisar el detalle de estos trabajos, no queda claro si se refiere al hueco de la onda superior de la lámina o hay oquedades donde asienta la lámina y los elementos estructurales. Saludos | 37 | 22781 | 179
7795 | Buen día. De acuerdo con el RFI 24 MALLA CICLÓNICA PARA ACCESO A LA ESCALERA MARINA Y CISTERNA. El área de Store Planning solicita que además de la malla, esta vaya cerrada por la parte superior, de tal forma que se eviten intrusiones a estas áreas. Quedo pendiente de su valiosa respuesta. Saludos. | 2 | Buena tarde No se realizará la colocación de la malla, en minuta de recorrido no se indicó este alcance. Y en proyecto ejecutivo se consideró la escalera de acuerdo con Prototipo, así como su protección conforme a CI. Saludos | 0 | 22781 | 829
7796 | Buen día. Gerencia de tienda, solicita que el área libre que queda a un costado de la cámara de congelados sobre el muro perimetral, no sea cerrada, ya que este espacio sirve como "almacén". Además, solicitan que se coloque una puerta en donde se debe colocar el muro de tablaroca. Me ayudan validando esta solicitud y de ser posible, enviarnos los detalles para la instalación de la puerta. Gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7797 | Buen día. Gerencia de tienda solicita la colocación de bumpers en la cámara de congelados debido a que la tienda cuenta con una rampa y la cámara puede recibir golpes con los carritos. Pido de su apoyo para su aprobación y VoBo, además de indicarnos por parte de quién correría este caso, si es por el contratista o por WM. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día Se cargan Boletín como complemento a RFI 51- Boletín 12 En el que se indica el detalle y especificación de bumper. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
7798 | Buen día. Dentro de los alcances de remodelación, se considera la reparación de grietas existentes en piso de ventas, oficina administrativa y trastienda. Sin embargo, hay grietas que no son muy profundas y al resellarlas, el material se desprende ya que es muy superficial. Nos indican si será necesario realizar un tipo de reparación en especial de estas grietas o si estas permanecerán intactas, ya que además sólo está considerado el 20% de la reparación. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 | Buen día Estas grietas al no ser muy profundas podrán repararse a través de un desbaste, pulido y abrillantado yo realizar un corte con disco para hacerlas más profundas y poder aplicar el material para su reparación. Saludos | 0 | 22781 | 829
7799 | Buen día. El área de Store Planning solicita que se coloque un rodapiébarandal en el perímetro de la base del tinaco para desviar la caída del agua en caso de escurrimiento del tinaco debido a que los equipos de refrigeración se encuentran en la parte inferior. Agradezco sus comentarios. Saludos. | 2 | Buen día Se cargan Boletín como complemento a RFI 53- Boletín 13 en el que se especifica detalle de rodapié en base de tinaco. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
7800 | Buen día. Dentro de los alcances de la remodelación, no está considerado alarmar la escotilla de la escalera marina, así como el alarmado del acceso a los compresores de refrigeración. Por lo cuál, solicito de su apoyo para indicarnos si estos trabajos serán realizados y por parte de quién se realizará el suministro de los dispositivos (Walmart o Contratista) en caso de que deban ser ejecutados. Quedo al pendiente de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7801 | Buen día. Gerencia de tienda solicita que en la parte superior de las puertas de acceso al estacionamiento, se coloque concertina, por lo cual solicito su VoBo y aprobación, teniendo en cuenta que esto sería un trabajo adicional al no estar considerado dentro de los alcances de remodelación. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7802 | Buen día. Gerencia de tienda solicita que en la parte superior de las puertas de acceso al estacionamiento, se coloque concertina, por lo cual solicito su VoBo y aprobación, teniendo en cuenta que esto sería un trabajo adicional al no estar considerado dentro de los alcances de remodelación. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7803 | Buen día. Gerencia de tienda solicita que en la parte superior de las puertas de acceso al estacionamiento, se coloque concertina, por lo cual solicito su VoBo y aprobación, teniendo en cuenta que esto sería un trabajo adicional al no estar considerado dentro de los alcances de remodelación. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7804 | Buen dia. Se requiere de informacion para el suministro de las cortinas de aire, de acuerdo al plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS se especifica la instalacion de 2 cortinas de aire para el acceso a clientes sin enbargo en el plano de cuadros de equipos no se hace mencion del modelo de los equipos a suministrar. Para realizar la solicitud del suministro, es fundamental especificar el modelo y las características técnicas del equipo. Por lo que se solicita la informacion para realizar el pedido con el proveedor, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7805 | BUENAS NOCHES EN EL PLANO A-401 CORTINA DE ACCESO -124406 SE INDICA QUE LA SALIDA DE EMERGENCIA ES CORREDIZA, SIN EMBARGO TAMBIEN SE INDICA UN MURETE DE 1 METRO EN EL SENTIDO PERPENDICULAR HACIA DONDE HABRE LA PUERTA CORREDIZA, ESTE MURETE IMPEDIRIA QUE SE HABRA LA PUERTA. ¿QUE PROCEDERIA EN ESTE CASO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7806 | ¿Se requiere saber el detalle de las conexiones de salida de la planta de tratamiento a los sanitarios? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7807 | en plano de LP-01 de intrusion no nos indica sensor de apertura en el area de hidroneumatico este dispositivo se coloca ? o se deja conforme a proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7808 | Buenas Tardes ProyectosSe informa al área de proyectos la siguiente oportunidad, derivado a el sensor de movimiento que se colocó en la puerta de emergencia en la parte exterior se activa constantemente derivado a la distancia y rango del sensor, se informa ya se le bajo al mínimo el rango y aun así sigue activándose por movimiento , no solo estando cerca de la puerta de emergencia si no también estando en áreas cercanas por el tránsito de personas, animales y vehículos, lo cual ha ocasionado la inconformidad del personal de tienda y viviendas. Se requiere del apoyo de proyectos para poder darle solución a dicha oportunidadSaludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7809 | BUENAS TARDES. EL EQUIPO DE STORE PLANNING ME ESTA SOLICITANDO EL SEÑALAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA REUBICACION EN EL MURO DE LA FACHADA, EN LOS PLANOS VIENE EL DETALLE SOBRE UN POSTE DEBAJO DE LA GUARNICION, ADJUNTO EL PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTO. QUEDO EN ESPERA DE LA AUTORIZACION PARA ESTA ACTIVIDAD. SALUDOS. | 2 | Buena tarde. Colocar el anuncio sobre muro, se ha cargado boletin en la crpeta dle proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7810 | Buenas tardes Sin alcances en tema de luminarias en tienda BAE FLOR DE MAYO 3960 plano A-103 planta de muros. Plano – planta General de plafones menciona sin alcance en luminarias en el apartado de luminarias. En suministros de tienta Det. 3960 BAE FLOR DE MAYO no se tiene alcance ni información de luminarias para esta tienda. Nos ayudan a corroborar esta informacion Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7811 | En plano LP-01 se observa que el alarmado conforme a la salida de emergencia no coinciden en las posiciones en las cuales están ubicadosestos elementos realmente, dejando incertidumbre si las trayectorias presentes en el resto del plano son las adecuadas, de su apoyo parapoder resolver el tema en tiempo para poder ejecutar canalizaciones y no presentar un atraso en cuanto a esta partida. Adjunto reporte Saludos | 2 | Buen día, se carga en tririga en la carpeta de NARRAVITAS DE CAMBIO el plano LP-01 Actualizado. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7812 | Buenos Dias Proyectos.Se informa que al realizar la excavación para los trabajos de carcamo, se encontro una red de tierras que al parecer es el sistema de tierras de la especialidad de sistemas, la cual para se tendria que reubicar ya que se encuentra justo en el area donde se alojara uno de los carcamos.Se requiere de una solución de proyecto para poder continuar con los trabajos en esa área.saludosSe anexa reporte fotografico | 2 | Buen día. De acuerdo con la inspección en sitio, se realizará el retiro del sistema de tierras encontrado en el área donde se ubicará el cárcamo pluvial, realizando la conexión del hilo de este sistema de tierras existente a la delta del sistema nuevo indicado en proyecto. Saludos | 24 | 22781 | 21
7813 | Buenas tardes En carpeta de planos Instalación Eléctrica Electrical instalación, se incluye el archivo Lista de equipos y material para tienda 6268 BAE Capellanía Apodaca Así como cuatro archivos más correspondiente a información de estos sistemas, sin embargo no están planos de proyecto del sistema fotovoltaico, cuales son los planos?? Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7814 | Buenas tardes Desarrollo Urbano solicita una puerta de malla ciclonica en la colindancia, esto debido a que es un solo predio, es decir no hay una sub división. Se autoriza el cambio? Solicita tambien colocar barda a base block en colindancia posterior. Adjunto imagen donde hace referencia la puerta y barda Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7815 | SOLICITO LA INDICACION DEL CODIGO DE PINTURA PARA FACHADAS, EN EL PLANO GENERAL DE FACHADAS CON NOMENCLATURA A-200, EN EL CUADRO DE TRABAJOS A REALIZAR INDICA PINTURA GRIS EN FACHADA, SIN EMBARGO, EN EL CUADRO DE COLORES, APARECE ESA ZONA COMO APARENTE. ADJUNTO IMAGEN DE LA FACHADA ACTUAL Y CAPTURA DEL PLANO DE REFERENCIA | 2 | Buen día. Los muros de la fachada se pintaran en gris con el código de colores del prototipo de walmart indicado en la tabla mencionada, SHERVIN WILLIAMS SILHOUETE SW1003, O COMEX SILUETA CMX1006. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7816 | LA GERENTE DE ZONA 108 DE NOMBRE NORMA ANGELICA GONZALEZ MORELOS SOLICITA RECORRER LA REJA DE ACCESO A TRASTIENDA Y REUBICAR EL AREA DE VAJA ROTARI AL INTERIOR DE LA OFICINA, ENVIO PLANO CON INDICACIONES DE LO SOLICITADO | 2 | Buena tarde. Así se autorizó layout por eficiencia operativa en conjunto con gerencia, por lo que no aplica este cambio. Saludos | 9 | 22781 | 1425
7817 | Se solicita información sobre el suministro de un interruptor principal alojado en el nicho de medición, de acuerdo a la actualización del proyecto marca en el plano DU-01 el suministro de instalación de un interruptor en el nicho de 3P-1000 A, es cual dentro de la lista de suministros no viene considerado, por ser un adicional. ¿Este suministro correra por parte de la contratista o del area de GENEFAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7818 | En plano EI-01 inicial en proyecto se indica la tabla de suministro correspondiente a la partida en general en el cual se muestra en estadiapositiva, pero en la orden de cambio contemplada para bardas perimetrales y eléctricos por observaciones de la UVIE se anexa unPROYECTOR PARA EXTERIORES DE 180W LED 127-227V SERIE ML4420SBFAO por lo que solicito de su apoyo para contar conel suministró pertinente de este suministro faltante en sitio. Adjunto reporte Saludos | 2 | Buen día, la luminiaria referida se incluyó en la OC por observación de la UVIE, se realizó la sustitución del plano de suministros y se avisó a GNFR para la sustitución. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7819 | Buenas Tardes Proyecto Este RFI es informativo En recorrido realizado junto a la arq. susana cardenas , se le informo que se tendran que realizar los trabajos de suministro y colocación de Interreuptor , gabinete esto debido a que si se ocupa el existe como marca el proyecto se tendria que dejar sin suministro electrico la tienda.Se agregaran interruptores que no se encontraban en sitio suministrados , los cuales deben colocarse en los tableros. La arquitecta susana indica se envie el presupuesto para el suministro y colocación por parte de la contratista.Saludos. | 2 | Buena tarde Los interruptores del tablero G que corresponden al tablero general; tanto el tablero como sus interruptores están indicados en el plano DU01 Diagrama Unifilar y se indicaron en el listado se suministros del proyecto, por lo tanto, se debieron suministrar en tienda. El interruptor en el cuarto eléctrico también se indicó que debe ser nuevo y está incluido en el listado de suministros. El gabinete en levantamiento se observó en buen estado y con posibilidad de reutilización de este, además de que tanto la acometida que es por parte de CFE y la alimentación del cuarto son nuevas pueden funcionar las existentes como provisionales, y la reubicación de este existente a la nueva posición no tomaría demasiado tiempo haciendo las provisiones pertinentes de este cambio. De acuerdo con la fecha en que se realizó el levantamiento original, se puede considerar únicamente el cambio de gabinete por deterioro. Saludos | 4 | 22781 | 1402
7820 | En el plano SE-01 SUB ESTACION ELECTRICA, se marca el nuevo tablero TGN 220127 DE 1000 A que se ubicara en la subestación existente. Al momento de revisar las dimensiones de la subestación, nos encontramos que el espacio es insuficiente para colocar el nuevo tablero. Solicitamos de su apoyo con un detalle o con la autorización, para que la empresa contratista pueda adecuar las instalaciones, de manera que entre el nuevo tablero en la subestación. Reporte fotográfico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7821 | EN PLANO ES-601 ESTRUCTURAL DE TANQUE DE TORMETA NO INDICA LA TAPA DE ESTE NOS PUEDEN COMPARTIR UN DETALLE DE ESTOS TRABAJOS DEBE SER DE HERRERIA O DE CONCRETO ¿ | 2 | Buen dia, Favor de considerar los docuemntos liberados en el AVISO DE CAMBIO#04. Carpeta de Exteriores Instalaciones Sanitarias y Pluviales plano CMH-01 CISTERNAS con el detalle de la tapa de la cisterna Y BOLETIN 01. Saludos | 0 | 22781 | 829
7822 | EN PLANO ES- 601 PLANO ESTRUCTURAL DE CISTERNA PERO ESTE NO NOS INDICA LA TAPA DE CISTERNA NOS PUEDEN COMPARTIR UN DETALLE DE ESTA DADO QUE DE IR COMO TAPA DE CAJA DE ZAPATOS PARA EVITAR FILTRACIONES | 2 | buen día, Se comparte en Tririga en la carpeta de Exteriores Instalaciones Sanitarias y Pluviales plano CMH-01 CISTERNAS con el detalle de la tapa de la cisterna y el boletin 01 para la consideración de la cadena. Favor de tomar ambos documentos para la ejecusión de estos trabajos. Saludos | 0 | 22781 | 829
7823 | ¿Se requiere saber si se hará la actualización de planos para la colocación de estos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7824 | ¿Se requiere saber si es posible proponer otro tinaco de dimensiones y capacidad menor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7825 | Buenas tardes PLANO - PLANTA DE MUROS A-103 No indica el tipo de pintura gris que se ocupara al interior de tienda se revisa en descripción de simbología, en tabla de colores y también en procesos para la eliminación de humedad en muros de mampostería. No se encuentra dato donde indique la especificación de pintura gris. Es necesario tener esta información para que el contratista realiza la compra y empiece con los trabajos de aplicación de pintura dentro de tienda Nos apoyan con esta información porfavor Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7826 | ¿Se hará tal como lo indica proyecto o se tomará el agua desde otro punto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7827 | BUENA TARDE. POR MEDIO DEL PRESENTE, Y COMO COMPLEMENTO A LOS RFI ANTERIORES, SE SOLICITA SE REVISE DE NUEVA CUENTA EL TEMA DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS PARA LA RE UBICACIÓN DE LOS REGISTROS DE MEDIA TNSIÓN QUE SE TIENEN SOBRE EL ARROLLO VEHICULAR, YA QUE, DICHOS TRABAJOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LO PRESUPUESTADO POR LA VERDADERA MAGNITUD DE DICHOS TRABAJOS. REALIZAR LA OBRA CIVIL PARA LOS NUEVOS REGISTROS (DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN PARA ALOJAR REGISTROS) SUMINISTRO DE NUEVOS REGISTROS COLOCACIÓN DE NUEVA TUBERÍA PAD COLOCACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES QUE CUMPLAN CON LA NORMA Y CUENTEN CON LA COCA NECESARIA (APROX 2500 M) NUEVO CABLEADO PARA SISTEMA DE TIERRAS GESTORIA ANTE CFE PARA PODER REALIZAR TRABAJOS EN REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN REALIZACIÓN DE LIBRANZA ELECTRICA, PARA LA CONEXIÓN DE LOS NUEVOS ALIMENTADORES PROYECTO EJECUTIVO DE MEDIA TENSIÓN LICENCIA PARA ABRIR POR COMPLETO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7828 | Buen Dia Pryectos En relación a los trabajos de la colocación de las mensulas en el piso de ventas , se menciona que al realizarse la cala para verificar la existencia de castillos en medio de la pared, no se encontro dicho castillo, asi mismo le informo que se requiere que para el cartabon de las mensulas centrales del muro se debe considerar 10 cm mas, esto debido a que las conexiones nos arrojan a esa distancia. por favor plasmar los cambios en los planos.saludos. | 2 | Buen día Se cargan Boletín 20 Soportes tuberia-1935, en el que se indican los detalles. Saludos | 0 | 22781 | 829
7829 | Buen día. Hoy llegó proveedor de rótulos y se verificó su plano y no es el mismo que se tiene el proyecto ya que sus medidas varían, comenta proveedor que esos planos se los proporciono su empresa y su empresa de Walmart, la pregunta es la siguiente: cual de los 2 planos se aplicara para que pueda empezar con los trabajos, por lo que se retira y comenta que mañana regresa para que se de una respuesta y nos apoyen con esa segunda visita. Quedamos atentos a su indicación ya que tenemos al proveedor esperando la indicación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7830 | Buen Dia Proyectos Se informa en la ejecución de los alcances del colector pluvial , la parte que pasa por el área de los carcamos , no se podria ejecutar al momento , esto debido a que como no se han terminado de ejecutar los trabajos de carcamos sanitario, biodigestor , y firme de concreto , no se puede colocar la gennie , ni andamios ya que rebasamos los 5 metros de altura con andamios, asi mismo se le pregunta a proyectos si se puede reubicar la trayectoria del colector pluvial , que en vez de dar vuelta y desfogue al muro de las bajadas pluviales , se pudiera rediriguir y que descargue por la parte frontal de la tienda, ya que no se tienen aun fechas de termino para los trabajos del biodigestor no se podria tener el colector sin terminar, esto debido a que los ramales que salen del canalon estarian ya conectados a el colector y si lloviera podria generar la descarga del agua en áre | 2 | Buena tarde. No es posible llevar a cabo la propuesta solicitada, ya que resultaría muy invasiva al tener que modificar las cortinas de cierre y la tubería quedaría expuesta ante algún tipo de vandalismo, además de que se tendría que generar obras de descarga en banqueta de la calle existente. Consideramos que, aunque es complicado por las obras de excavación, debe buscarse la manera de apegarse a lo indicado en proyecto. Finalmente, la opción sería la colocación del colector colganteado durante la noche, para así evitaran obstruir la operación de la tienda. Saludos | 1 | 22781 | 2559
7831 | Buenos Dias Proyectos De acuerdo a la ejecución de los trabajos , se indica en el plano de diagrama unifilar del carcamo la colocación de interruptor de 3 x 20 en tablero G, a tablero de control para carcamo 1 y carcamo 2 , se requiere la ubicación y trayectoria de canalización ya que no se aprecia en los planos.Quedo atento a su pronta respuesta.Saludos | 2 | Buena tarde. La trayectoria para la alimentación de los cárcamos se encuentra indicada en plano IE03- Alimentaciones Generales -1935 Carpeta: PLANOS TRABAJOS FALTANTES PROYECTO ORIGINAL Saludos | 35 | 22781 | 28
7832 | Saludos. En la propuesta que se envio en el RFI se hace mencion que los alimentadores de stabiloy de aluminio se cambian a monoconductores de aluminio.¿ Si se tendria algun tema con este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7833 | ¿Se requiere saber si se puede realizar un registro más y realizar un tramo en diagonal para evitar la losa de la cisterna existente? | 14 |  | 2 | 4 | 41
7834 | ¿Se harán las modificaciones de tal manera que queden las conexiones como las marca proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7835 | BUENA TARDE. POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE SOLICITA SE DEFINA LA NUEVA UBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN, YA QUE AHORA, AL ESTAR EN ZONA DE TRANSITO, QUEDA EXPUESTA A QUE SEA DAÑADA POR ALGUN VEHICULO QUE TRANSITE POR EL LUGAR. SLAUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7836 | Buenas noches En sitio se topo con cimentación (contratabe) la cual se tendra que ranurar para el paso de la tuberia de 4" pvc. Solicito información si te tendra que colocar un atraque para sellar la ranura o que trabajos serian los correspondientes? Adjunto presentación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7837 | LA UBICACIÓN DEL AMINOX SE INDICA EN EL PLANO AL FRENTE DE UNA COLUMNA, ACTUALMENTE LA COLUMNA SOBRESALE DEL BORDE DEL MURO Y ADICIONAL HAY UN TUBO DE BAP, SI SE COLOCA EL AMINOX AL PAÑO DE LA COLUMNA REDUCE EL ESPACIO DE ACCESO A VESTIBULO DE SANITARIOS, LA POSIBLE SOLUCION SERÍA RETIRAR EL MURO DE TABLAROCA TAL Y COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO. | 2 | Buena tarde. Adelante con la propuesta, este ajuste no genera adicionales. Saludos | 0 | 22781 | 829
7838 | Buenos dias En el plano servicios generales C06 no indica ubicación de descarga pluvial , hacia donde se descarga la captación pluvial de la tienda y exteriores Nos puede apoyar porfavor Adjunto plano Quedo pendiente de su amable respuesta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7839 | ¿SE HARÁN LOS PASES POR LA LOSA DE ENTREPISO Y AZOTEA PARA LAS TRAYECTORIAS DE VENTILACIÓN O SE HARÁN CONFORME A LA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7840 | 1.- De acuerdo al PLANO C14 de cambios de trayectorias: Durante los recorridos y visitas en sitio se comento que las canalizaciones eléctricas para el hidroneumático y SIC entrarían por la parte sur del cuarto de bombas y cisterna, entre el muro de contencion, el cual no nos indica en el plano ya mencionado, esto con el fin de proponerlo de esta manera 2.- PLANOS DEM 08 ; DEM 08a; C19 a C14 : Respecto al poste de alumbrado existente que se muestra en estos planos, no se menciona que hacer al respecto, si se tiene que reubicar yo demoler, esto debido a que el ancho de excavación en este tramo implicaría la remoción, en su defecto se podría hacer excavación unicamente para la tubería de 6" y dejar un ancho considerable, al rededor del poste esto con el fin de no afectarlo. 3.- Con relacion al PLANO C09b: En los cortes y detalles , no se indica como sujetar o contener el filtro granular seccion 01 y secion 02 Sin mas, esperamos su pronto respuesta. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7841 | CONFORME A LO SOLICITADO EN EL RFI #3 PLANO DE MEDIA TENSIÓN QUE HAGO MENCIÓN DE TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN QUE ME INDICA EL PLANO C10-ACOMETIDA ELECTRICA ANEXA PRESENTACIÓN PARA TENER CLARIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR YA QUE HACE FALTA INFORMACIÓN PARA QUE LA CONTRATISTA NO TENGA DUDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7842 | EN EL PLANO "IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES" SE ENCUENTRA QUE LOS CONDUCTORES TIPO MC TENGAN CUBIERTA DE PVC, CONSIDERANDO QUE ESTOS SON PARA EXTERIORES ¿QUE SE CONSIDEREN ESTE TIPO DE CONDUCTORES MC CON CUBIERTA PVC O CONDUCTORES MC NORMALES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7843 | PARA COMENTAR SOBRE LOS TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN DEL PLANO "C10 ACOMETIDA ELECTRICA" , DURANTE INSPECCIÓN SE ENCUENTRAN VARIOS PUNTOS A TOMAR EN CUENTA, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: -POSTE DE LUZ CONSIDERADO EN PROYECTO UBICADO EN AV. JESÚS GARCÍA, TIENE TRANFORMADOR ASI TAMBIEN ESTA SATURADO DE LINEAS DE LUZ POR PARTE DE CFE. -AFECTACIÓN EN BANQUETA CALLE FERNANDO GARCÍA MEZA. -AFECTACIÓN EN BANQUETA BLVD. JESÚS ALMADA, DONDE SE TIENE REGISTROS DE TELMEX LOS CUALES SE VERIAN AFECTADOS, ADEMÁS AFECTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN SERVICIO (TORTILLERIA, FLORERIA, PESCADERIA, POLLERIA Y TIENDA DE ABARROTES) -AFECTACIÓN EN VIVIENDA ESQUINA AV. JESUS GARCÍA NOTA: SE ANEXAN FOTOS POR LO CUAL SE REQUIERE SABER ¿SI SE CONSIDERA NUEVA RUTA DE ACOMETIDA O RUTA MARCADA EN PLANO, PARA SOLICITUD DE PERMISOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7844 | REUBICAR CÁMARA DE VIGILANCIA, DEBIDO A QUE LA VISIIBILIDAD DE ESTA SE VE AFECTADA POR TRAYECTORIA DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO ¿CAMBIAR POSICIÓN DE CAMARA O DEJAR EN SITIO ACTUAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7845 | PARA LA COLOCACIÓN DE TRANFORMADOR NUEVO DE 750KVA SE REQUIERE MAYOR ESPACIO, TENIENDO UNA MAYOR AREA AL TRANFORMADOR ACTUAL DE 500KVA, POR LO CUAL SE DEBEN REALIZAR TRABAJOS DE DEMOLICIÓN EN EL SARDINEL DE CONCRETO ACTUAL, TAMBIEN SIENDO NECESARIO RECORRER CUARTO ELECTRICO DE MEDIA TENSIÓN DE TABLERO GENERAL, CON LA FINALIDAD DE PODER COLOCAR EL NUEVO TRANFORMARDO, YA QUE EN PLANO NO SE CUENTA CON LAS ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR DICHO TRABAJO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7846 | EN EL PLANO "DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR" INDICA COLOCACION DE TRANFORMADOR NUEVO DE 750 KVA, REVISANDO LOS ESPACIOS EXISTENTES EN LA SUBESTACIÓN, SE PRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJOS NO CONSIDERADOS, YA QUE EL TRANSFORMADOR ES MAS GRANDE, ESTE TIPO DE TRANSFORMADOR SUS CONEXIONES SON SUBTERRANEAS POR LO CUAL SE REQUIEREN TRABAJOS EN AMBOS GABINETES MEDIA Y BAJA TENSIÓN. EL GABINETE DE BAJA TENSIÓN SE TIENE QUE RECORRER APROXIMADAMENTE 50 CM. POR LO CUAL SE DESCONOCE SI LAS CONEXIONES DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, SEÑAL DE CFE, CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA TENGAN ESA COCA SE SUFICIENTE PARA VOLVER A CONECTAR Y DEJAR A LA UNIDAD FUNCIONANDO SIN PROBLEMA ALGUNO. POR LO CUAL SE SUGIERE QUE ESTOS TRABAJOS SE REALICEN EL PROXIMO AÑO YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN TEMPORADA ALTA Y LA TIENDA PUEDE TENER AFECTACIONES DE VENTA. ASI MISMO SE LE NOTIFICO AL ING. CARLOS ORTIZ RESPONSABLE DE ENERGIA WALAMART, LOS TRAMITES CORRESPONDIANTES CON CFE. QUEDAMOS EN ESPERA DE SU RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7847 | BUEN DIA, CONFORME A LO MENCIONADO EN "RFI 8" PLANO DE MEDIA TENSION "C10-ACOMETIDA" AUN NO SE TIENE RESPUESTA Y CLARIDAD DE LO SOLICITADO DEL PROYECTO, LO CUAL SE REQUIERE PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7848 | BUENAS TARDES, PARA COMENTAR QUE EN EL PLANO IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES SE DETECTA QUE LOS CONDUCTORES MC DEBEN TENER CUBIERTA DE PVC LOS CUALES SE UTILIZAN EN EXTERIORES, SIENDO QUE SERAN TRABAJOS EN INTERIOR ¿QUE SE CONSIDERE ESE TIPO DE CONDUCTORES MC CON CUBIERTA DE PVC O CONDUCTORES MC NORMALES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7849 | DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN RFI "TABLERO HA" SE REQUIERE DEFINIR UBICACIÓN DE DICHO TABLERO, YA QUE ESTA PROYECTADO EN PLANO IE-7 ALIMENTACIONES GENERALES MONTADO EN MALLA CICLONICA ¿QUE SE REUBIQUE "TABLERO HA" O SE MONTE CONFORME A LO PROYECTADO? SE ANEXA FOTO DE PLANO Y AREA DE CUARTO ELECTRICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7850 | EN EL PLANO "IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES SE MARCA TABLERO "HA" SE MONTE EN MALLA CICLONICA, EN DONDE NO SE SEÑALA ALGUN REFUERZO PARA MONTARLO SOBRE DE ESTA ¿QUÉ SE REALICE REFUERZO EN MALLA CICLONICA LO CUAL SERIA ADICIONAL O SE REUBIQUE TABLERO "HA"? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7851 | PARA COMENTAR ACERCA DEL TABLERO "HB" EN EL PLANO IE-09 CUARTOS ELÉCTRICOS EL CUAL EN EL PROYECTO LO MARCA EN UN MURO DE TABLAROCA EL CUAL NO TIENE UN SOPORTE PARA COLOCAR EL TABLERO, POR LO CUAL SE REQUIERE HACER UN REFUERZO EN DICHO MURO DE TABLAROCA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7852 | ¿Se requiere saber si se hará algún mejoramiento al suelo previo a la construcción de la cisterna? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7853 | ¿Se requiere saber si se hará algún mejoramiento del suelo de la zona 1 previo al colado del firme? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7854 | ¿La placa de conexión entre los elementos tipo CF-1 con L-1 va en ambos lados del elemento tipo L-1 o solo en la cara exterior? | 2 | Buena tarde. Para conectar los elementos CF-1 solo se coloca la placa en el paño exterior del alma del monten. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7855 | Con refrencia al boltin B13 DETALLE DE DIAGONAL DE FACHADA, el contratista y la spervisión se realizo la revisión conjunta, de la instrucción de colocar refuerzos diagonales en la parte posterior del sobre volumen de la fachada del eje 7 y para evitar transmisión de cargas "no deseables" que pudieran provocar torsión a los joist en esa zona, ya que las diagonales se estan solicitado sobre joist y sobre la fachada no tiene apoyo. Se solicita autorización para colocar únicamente los refuerzos diagonales en los ejes H, I y J (3 piezas); incrementando la sección del elemento diagonal, compuesto por 2 ángulos APS en cajón de 4"x14" , por medio de la conexión CXF-H, sobre las armaduras en los mismos ejes. | 2 | CONFORME COMENTARIOS DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, LA PROPUESTA QUE NOS COMPARTEN NO ES VIABLE, SE DEBERÁN COLOCAR LAS DIAGONALES INDICADAS EN EL BOLETIN B13, EN TODOS LOS PUNTOS MARCADOS SOBRE LOS JOIST DE CUBIERTA. FAVOR DE EJECUTAR COMO SE INDICA EN PROYECTO ESTRUCTURAL. | 9 | 22781 | 1425
7856 | Dando seguimiento a la respuesta del RFI 89, donde indica que las diagonales deben ser colocadas conforme al BOLETIN 13 RESPENDANDO SEPARACIÓN Y POSICIÓN. Existe una incongruencia en el punto superior de la fachada donde se ubica a 630 mm la diagonal, ya que no cuenta con apoyo, FAVOR DE COMPARTIR LOS DETALLES ADICIONALES DE CONEXIÓN. para poder colocar estas diagonales como lo indican. | 2 | CONFORME COMENTARIOS DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL SE COMPARTE EL COMPLEMENTO A EL BOLETIN B13-RFI87 DETALLE DE DIAGONAL EN FACHADA 1006762, INDICANDO QUE EL APOYO DEBERÁ COLOCARSE UNICAMENTE DONDE HAYA POSTES PT-2 DE FACHADA | 1 | 22781 | 2559
7857 | La trayectoria para la "fuerza del equipo UPS Nuevo en el area de Walmart.com" indica que debemos partir del eje "G - 1.1" al eje "A9 - 3" considerando 170metros de trayectoria y mobimiento de mercancia en trastienda, se podria instalar en el tablero que se encuentra en el area de "Servicios que se ubica en el eje G - 4" reduciendo el tiempo y distancia a desplazarce?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7858 | Solicitando el apoyo con la información del tono de color gris, aplicado en fachada, ya que en el plano EA- 03 y A-200 No lo indica en la tabla de colores, solo indica el color naranja. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7859 | Buen día, Al realizar trabajos de excavación para la colocación de la tubería pluvial para la nueva boca de tormentas en el area de estacionamiento de acuerdo con el plano EAC08-PLANO_DE_DRENAJE_PLUVIAL-BA_1387_QUINTA_PONIENTE, se detecto una tubería pluvial existente que proviene del tanque de tormentas y se dirige a la via publica, esta se empalma con la tubería pluvial nueva que traemos marcada por proyecto, por tal motivo se envia este RFI al área de proyectos, para solicitar una nueva ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7860 | Para la instalación del bastidor, para los soportes de las pantallas (TV) en walmart.com, el proyecto nos marca una distancia de 30 cm de acuerdo al plano A607 Plano de walmart.com detalle "10 Refuerzo de pantallas", sin embargo nos comenta la coordinación de store planing que de acuerdo al manual del proveedor (pantallas), deben ir a una altura de 47 CM. | 7 |  | 2 | 17 | 41
7861 | En el area del super.com, plano A-609 Super.com, en la puerta de acceso eje 6 B, marca acceso libre al super.com, por rigides de la estructura, se colocara un faldon reforzado, a la misma altura que el de ofinas en trastienda. | 7 |  | 2 | 17 | 41
7862 | Se solicita realizar registro sanitario provicional, yo reubicación de excavación 60cm, para ejecutar trabajos de biodigestor, ya que la actual red sanitaria interfiere con los trabajos para el nuevo biodigestor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7863 | En el proyecto fueron suministrados 10 Detectores de Humo de la marca Notifier, sin embargo el panel de intrución existente es marca BOSH, necesitamos el suministro de los dispositivos de la misma marca para poder realizar la conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7864 | En el plano LP-02 se indica que la trayectoria del CCTV, en el plano LP-02 SISTEMA DE CCTV-1624 inicia desde la puerta A, de los ejes G 4.4 4.6, pero fisicamente el CCTV se encuentra sobre el area de servicios al cliente, es correcta esta trallectoria ya que de ahi deriba la conección el Totem de estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7865 | Las trayectorias de datos (CCTV) y eléctrica al exterior de la unidad, no podran realizarce conforme a proyecto, la plaza nos informa que no se podran o colgantear al interior de la plaza o romper conforme nos indican los registros al exterior "sobre la banqueta", ya que no se tiene autorización de realizar instalaciones de soporteria, o demolición como lo tenían contemplado las trayectorias, nos recomienda, modificar latrayectoria, para demoler al exterior de la plaza “entre el Sams y local de Toni”, se reviso con personal de mantenimiento del Sams y Walmart, para hacer un levantamiento de los registros que se tienen al exterior del Sams, los cuales nos indican que son pluviales. | 2 | La propuesta con el ajuste de la trayectoria se compartio al equipo de negocios inmobiliarios para validacion del desarrollador, una vez tengamos vobo de desarrollador por escrito, se podra proceder con los trabajos en sitio. | 9 | 22781 | 1425
7866 | Con base al plano 3878 A-441 OMNICANAL KIOSKO, en el fondo indica acabado D9, en visita y recorrido con E.O. indica que el fondo debe ser blanco, nos confirman esta ejecución ya que si es blanco sería un trabajo adicional para el contratista. | 2 | Buen día, De acuerdo con las indicaciones del prototipo SC112 de Noviembre 2021, con el que se desarrolló el proyecto indica aplicación de pintura color naranja e-commerce en fondo, muros interiores y exteriores compartimos la guía prototipo GP-19 - PICKUP MODULO SC112_12Nov21. El proyecto cumple con las indicaciones de prototipo vigente durante el cierre de proyecto en plano 3878 A-441 OMNICANAL KIOSKO. No se aprueba el cambio de color. Saludos. En caso de requerir cambio de color de pintura será una solicitud por E.O. | 1 | 22781 | 2559
7867 | Nos podrían ratificar el acabado en muros exteriores de sanitarios de asociados y subestación, ya que en recorrido de obra E.O. – Héctor Lara indica que dicho muro debe estar liso para colocar vinil, nos apoyan de favor. | 2 | Buen día, Los viniles no están reflejados en las guías prototipo vigente, por lo tanto no están autorizados, se deberá respetar lo indicado en proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
7868 | Con base al plano IE-06 INSTALACION ELECTRICA DE CONT, nos indican las siguientes caracteristicas T - 16 mm, 2 – 10 AWG, 1 – 12d para un desconectador de 3 fases y tierra fisica del cuarto de basura organica, asi mismo, en el cuadro de carga del plano GCE 01-CUADROS DE CARGA ABARROTES-3878, nos indica que es un desconectador 3P-20A, el personal de RENSA indica que son 3 fases, 4 hilos y tierra fisica, quedo atento a sus indicaciones para que el equipo funcione. | 2 | Buen día, Es correcto como se indica en el cuadro de cargas protección de 3x20A y desconectador de 3X30 Nema 3R y debe llevar tres cables del calibre 10AWG mas la tierra física cedula 31. En el proyecto de RENSA se indica lo siguiente: Saludos. | 4 | 22781 | 1402
7869 | Con base al plano IE-09 ALIMENTACIONES GENERALES-3878, nos indica cedula de cableado 40 T - 27 mm, 3 – 6 AWG, 1 – 10d, el personal de SCHINDLER indica que son 4 – 6 AWG, de lo anterior se informa que este conductor es adicional para el contratista, con el fin de que el equipo funcione | 2 | Buen día, El proyecto esta correctamente indicado debido a que se desarrolló con base a las guías mecánicas emitidas por el equipo de Schindler, donde vienen los siguientes datos: El cual dice 3 x480V, al indicar dicho dato se da por entendido que el motor solo requiere 3F-3H y su tierra física y así es como está considerado en el proyecto si se indicara que es 3F-4H en automático se entiende que lleva 3 fases más un neutro y su tierra física. Este es un tema que ya se había comentado anteriormente, donde se le indico al proveedor que en cuestión del cable donde ellos indican 5 x 10mm² no era un cable con designación normada y por tal motivo no se tomó en cuenta ya que ellos de alli argumentan que son 5 cables no 4 como nosotros lo tenemos. Adjunto tabla de la norma donde viene las designaciones de cada uno de los calibres y la que ellos indican no existe. No obstante, a esto tomamos la del calibre 13.3 que es 6AWG con protecc | 4 | 22781 | 1402
7870 | El plano de anclas tiene algunas inconsistencias como en la foto: Por ejemplo: La cota, no llega a toda el ancla (so consideró de 750 mm completa) En la AN-1, AN-2, AN-3 y AN-6 no coincide la información del redondo liso con la de la tuerca (se está tomando en este caso la de 1 14" porque en las placas base lo indica así) La parte de abajo la marca roscada ¿Podemos dejarla sin roscar y soldarle una tuerca y arandela más grandes y dejarla con las mismas dimensiones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7871 | Con base al plano 3878 ES-302 ALZADO DE MUROS DE FACHADA y al RFI 1032039 - 0 - demolición de castillos y cadena existente en muro de anden de trailer para apertura de vanos, se verifico con E.O. – S.P. – Gerencia de Tienda – Gerencia de construcciones WM, dejar dos vanos existentes con la estructura que tiene sin dañar elementos estructurales solo retirando el block existente y con base al BOL-19-2 CONTRAFUERTES EN VANOS DE RAMPAS NIVELADORES EN ANDEN DE TRAILERS la estructura quedara pegada a muro y se ejecutara como indica en proyecto, nos podrían apoyar con el visto bueno de esta opción. | 2 | Buen día, De acuerdo a la platica sostenidas con el personal de obra se volvió a recalcar que los trabajos están apegados a la solicitud de operadora. El especialista en estructuras quien realizo el proyecto no le ve ningún problema ejecutando estos trabajos siguiendo tanto las indicaciones del proyecto estructural como los trabajos de apuntalamiento previo para realizar las diferentes etapas del proyecto de reforzamiento para abrir los vanos en cuestión. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
7872 | Con base al plano IS-05 PLANTA DE AZOTEAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES-3878, sobre eje G – 11, nos indica bajada pluvial al interior, por otra parte se tiene otra al exterior existente, dentro de los trabajos en esa área es realizar el cuarto de basura inorgánica, lo cual esta obstruyendo bajada pluvial al interior ya que ahí quedaria puerta de dicho cuarto, nos podrían apoyar indicando el alcance ya que en plano 3878 A-407 ANDENES RECIBO Y SERVICIOS solo se observa el bajante pluvial del exterior. Se anexan fotos | 2 | Buen día, De acuerdo a lo que mencionan respecto a la bajada pluvial que queda en la puerta del cuarto de basura seguramente es la bajada pluvial que drena la zona de losa de la tienda y en la cual solo se indico cambiar la coladera de cúpula, no se indicaron trabajos para estas bajadas pluviales, se tendría que realizar el desvío de dicha bajada pluvial y conectarla a la bap de proyecto ubicada sobre el eje G-11 para evitar que quede en la puerta del cuarto de basura. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7873 | Referente al RFI 1025795 - 0 - colocación de bolardos en accesos, nos podrían notificar este adicional para el contratista general, ya que los espacios entre bolardos son considerables, en área de escaleras es un riego y en acceso el saqueo de carritos. Se adjuntan fotografias | 2 | Buen día, Esa definición se dio en sitio en un recorrido que se realizó con ustedes en mayo 2022, se indicó que se contemplara un bolardo intermedio entre cada par. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7874 | Buenas tardes, solicito su apoyo para compartirnos el alcance que se tiene referente a los cargadores de autos electricos que se localizan en el estacionamiento de la unidad. Quedo atento a sus comentarios. | 2 | Buen día, El alcance para los cargadores de los carros que están en sótano es volver alimentarlos y esta alimentación esta indicada en el plano: IE-09B ALIMENTACIONES GENERALES-3878 | 9 | 22781 | 1425
7875 | Con base al plano IG-03 INSTALACION DE GAS NATURAL DIAGRAMAS ISOMETRICOS-3878 detalle 8 nos indica un “REGULADOR SECUNDARIO BAJA PRESION PARA GAS NATURAL MARCA CMS MOD.LOBO PRESION DE ENTRADA =1.50 KGSCM2. PRESION DE SALIDA = 27.94 GRS.CM2. CAPACIDAD = 8.00 M3HR”, durante el arranque de los equipos con este regulador no mantiene la presión del horno HARDT, de lo anterior y para un buen funcionamiento se requiere un REGULADOR SECUNDARIO BAJA PRESION PARA GAS NATURAL MARCA FISHER, se adjunta orden de trabajo de Alpha, de lo cual este es un adicional para el contratista con el fin de arrancar equipo y tenga funcionamiento. | 2 | Buen día, No es necesario cambiar el regulador que viene indicado en proyecto por un regulador de la marca FISHER, ya que el regulador que se inidicó en proyecto nos da la presión y capacidad que requiere el equipo, adjunto captura de la ficha tecnica del equipo donde se aprecia que para gas natural nos piden una presión de 17.78 grscm2 y el regulador que se indicó nos da una presión de salida de 27.94 grscm2. | 1 | 22781 | 2559
7876 | Con base al recorrido del día de hoy con Eficiencia operativa representada por Héctor Lara, Store Planning representada por Valeria Salas, solicitan la bajada de un contacto para refrigerador el cual se instala en la entrada de self checkout el cual no está considerado en proyecto, nos podrían apoyar validando este adicional al contratista. | 2 | Buen día, En la entrada al área del self checkout si está considerado un contacto para el refrigerador indicado, el cual se puede visualizar en el plano IE-04 CONTACTOS VESTIBULO-3878, en caso de que sea otra ubicación o bien otro refrigerador no se aprueba debido a que en layout autorizado no fue solicitado por Eficiencia Operativa Planeación. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7877 | Buenas tardes, solicito su apoyo para ratificarme si el dique de contencion del tanque de diesel no lleva coladera hacia registro de derrame en sotano como en la planta de emergencia y en el transformador estos indicados en el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, asi mismo si me apoyan a corroborarme quien trae el alcance para su realización. Quedo atento. | 2 | Buen día, El dique esta calculado para poder contener el volumen total de tanque Diesel mas el 15%, por lo que no es necesario dejar un registro de derrame en sótano, ya que tendría que tener las mismas dimensiones del dique además que no se indica en la CI-12-155. Cálculo de dimensiones: Tanque chico de 1,500 litros (blanco) El tanque es de 1500 litros más el 15% su total es de 1,725 litros lo que debe almacenar el dique. Las dimensiones del dique son de 1.60m x 3.40m x 0.50m metros por lo que su dimensión es de: 2.72m³. El dique es capaz de soportar el combustible del tanque, ya que la capacidad del tanque más el 15% es de 1.7m³ y el dique soporta 2.7m³. Finalmente, esto es alcance de la contratista ya que viene indicado en plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7878 | Con base al plano 3878 A-601 DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS - P 12 Entrada de personal indica “BARRA DE PÁNICO DE 3 PUNTOS MARCA DETEX MOD. ECL-230X-TDB (CERROJO SUPERIOR, MEDIO Y CERROJO INFERIOR).DE ACUERDO A CI-16-015 Y SECCION 08110 DEL MANUAL DE ESPECIFICACIONES”, por otra parte en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION no indica los dispositivos antes mencionados, nos podrían ratificar si se deben considerar ya que este suministro no se realizo por parte de GNFR ya que no está en SCOPPE | 2 | Buen día, EN PLANO LP01 SISTEMA DE INTRUSION SE COLOCA LA NOTA DONDE SE HACE LA OBSERVACION DE CONSIDERAR LAS BARRAS DE 3 PUNTOS SI SE CONSIDERA SALIDA DE EMERGENCIA. CON RESPECTO A LAS BARRAS DE PANICO DE LA PUERTA P-12 ESTAS SE ESTAN CONSIDERANDO YA QUE SE ESPECIFICA COMO SALIDA DE EMERGENCIA; EN PLANO A-601 DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS ESTAN INDICADAS Y DIBUJADAS, POR OTRA PARTE EN LISTADO DE SUMINISTRO IGUAL SE ESTAN CONSIDERANDO; POR LO TANTO SE DEBEN CONSIDERAR. CAPTURA DE PANTALLA DE LA LISTA DE SUMINISTROS ENTREGADA. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7879 | Con base al ingreso de store planning sistemas, solicita un nodo de datos adicional en mueble de farmacia, este servicio será para la PC de farmacia Este es un adicional para el contratista general por omisión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7880 | Buenas tardes, solicito informacion, pues eficiencia operativa nos indica que el lugar de la pantalla de menu digital en despacho de panaderia lo requieren en la esquina del vano al lado izquierdo del mueble de despecho en direccion al eje 1, quedo atento de sus comentarios | 2 | Buen día, La soliictud no procede, la ubicación está conforme el layout autorizado por Eficiencia Operativa Planeación, así como con el proto vigente al momento del desarollo del proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7881 | Con base al plano 3878 A-441 OMNICANAL KIOSKO no indica protección de aristas en kiosko, nos podrían ratificar esta información ya que en otros proyectos se han considerado, en caso de requerirse sería un adicional al contratista | 2 | Buen día, No aplica adicional, en proyecto si se contempló el alcance. En plano 3878 A-100b ACABADOS EN MUROS PLANTA BAJA se indica en el detalle D-06 PROTECCION EN MUROS: CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN CON ÁNGULO DE ALUMINIO DE 2" x2", FIJADO CON PIJAS NIQUELADAS. EN PISO DE VENTA SERÁ EN COLOR BLANCO Y EN ÁREAS DE TRASTIENDA EN COLOR ALUMINIO NATURAL. EN TODAS LAS ESQUINAS YO ARISTAS DE MUROS A BASE DE TABLAYESO O TABLA CEMENTO, DEBERÁN CONSIDERAR ÁNGULO DE PROTECCIÓN CONTRA GOLPES. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7882 | Con base al RFI 1032974 - 0 - Intrusión en puerta entrada de personal, existe diferencia de niveles en puertas de emergencia, de lo cual se tendría que realizar una rampa para empatar con niveles exteriores, ya que por motivos de protección civil no pueden quedar con escalón, nos pueden apoyar con boletín de rampa y validar este adicional al contratista. Se adjunta foto | 2 | Buen día, Se comparte boletín BOL-29 RAMPA EN ENTRADA DE ASOCIADOS, con la información complementaria. Saludos. | 0 | 22781 | 829
7883 | Con base al plano 3878 C-03 PLANTA DE CONJUNTO, sobre privada del niño existen Jardineras las cuales se perciben en el plano 3878 DEM-11 DEMOLICIONES EN FACHADAS I detalle F6 y F7, nos podrían ratificar el alcance que se tendrá en las jardineras que se ubican sobre fachada norte | 2 | Buen día, En plano DEM-12 DEMOLICIONES EN EXTERIORES en NOTAS IMPORTANTES se especifica lo siguiente: TODOS LOS ELEMENTOS DE HERRERÍA QUE ESTÉN O NO ESTÉN INDICADOS DENTRO DEL PROYECTO, DEBERÁN CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE REPARACIÓN, CARDEO Y PREPARACIÓN DE TODAS LAS SUPERFICIES PARA LA APLICACIÓN DE NUEVO ACABADO. TALES ELEMENTOS COMO: PUERTAS, LOUVERS, BARANDALES, ESCALERAS, TAPAS, BASES, POSTES DE ILUMINACIÓN, PROTECCIONES, GABINETES, FLASHING, ETC. De acuerdo con proyecto solo tenemos indicado pintura en herrerías, más no se indica algún trabajo de reparación de mampostería y pintura en jardineras. Por qué se encuentran fuera de la poligonal del predio, pero se encuentran en un área de servicio, para evitar problemas con autoridad esos trabajos no se contemplan. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
7884 | Con base al zoom del día 11042023, la ubicación de bicicleteros los cuales se encuentran a un costado del acceso (pan cupé), nos podrían ratificar la re ubicación de estos. | 2 | Buen día, Con base a la confirmación del distrital y operadora, la nueva ubicación es la que se muestra en la siguiente imagen: | 0 | 22781 | 829
7885 | Con base al inicio de obra se adjunta evidencia fotografica del estado actual donde se puede apreciar volumenes excedentes de material el cual se retirara del sitio,por otra parte se aprecia que el terreno se tomo como tiro ya que tambien se encontro una linea de concreto en mismo terreno. Se adjunta tabla de volumenes y dentro del reporte fotografico se encuentra el levantamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7886 | Referente a los planos exteriores, nos podrían apoyar indicando donde se encuentra el BN1 ELEV: 50:00 como lo indica el plano C01 - Plano de Condiciones Actuales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7887 | Con base al plano IG-01 INSTALACION DE GAS PLANTA DE AZOTEAS Y DETALLES-3629, nos podrían ratificar la tubería que se empleara en proyecto ya que en sitio se observa que es gas natural y en planos indican que es gas LP. | 2 | Se confirma que la tienda usa GAS NATURAL, y como se contesto en dudas de concurso: Son alcance de la contratista: el tendido de toda la tubería y conexiones de la nueva instalación de GAS ya sea natural o LP (en el caso de gas natural la contratista deberá de considerar el subcontrato de la empresa que suministra el gas actualmente), el suministro e instalación del medidor digital, así como el primer llenado en caso de tanque de gas LPComo alcances del proveedor de GNFR son: el retiro de la red actual, el dictamen del tanque (en caso de gas LP); en caso de requerir tanque nuevo deberá ser retiro, suministro e instalación, el dictamen final y la validación según los requerimientos de cada entidad.Favor de ejecutar conforme a las especificaciones indicadas en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
7888 | Con base al plano C05 - Plano de Niveles, la captación del agua pluvial frente al acceso de tienda va a rejilla de piso triple, por otra parte, los niveles que se tienen en esa sección son considerables ya que posiblemente en una lluvia extrema cabe la posibilidad de que el agua llegue a ingresar a tienda (piso de venta) por los niveles que se consideran en proyecto, nos ratifican esta ejecución con base a los niveles del plano antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7889 | Con base al plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-3629, cortina enrollable para acceso a estacionamiento indica vano libre de 7.14 m, en sitio se cuenta con el vano libre de 8.88 m, por lo tanto, el ancho total se modificará para el suministro y será un adicional para el contratista general. Nos apoyan ratificando lo anterior. | 2 | El plano A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES emitido febrero en la OC1 tiene la medida de 8.93 X 3.25m por lo que NO aplicaría como adicional ya que al contrario se reduce 5 cm en base a medida real en sitio. | 4 | 22781 | 1402
7890 | Con base al plano C07 - PLANO DE DRENAJE SANITARIO nos indica descarga al pozo existente del municipio, por otra parte, la trayectoria que indica saliendo del predio cruza por un canal pluvial el cual tiene su puente de concreto para paso vehicular como peatonal, nos podrían proporcionar el detalle de sujeción o el proceso para cruzar dicho canal existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7891 | SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3629, entre vitrina de congelados y cámara de congelados indica un gabinete tipo libre, nos podrían ratificar la colocación del hidrante ya que el proyecto arquitectónico indica un cajillo | 2 | Confirmando que el gabinete mencionado es tipo ¨LIBRO¨ el cual va dentro del cajillo mencionado y se extrae cuando se ocupa. | 1 | 22781 | 2559
7892 | Nos podrían ratificar si no hay cambio en conexiones al municipio del drenaje sanitario asi como pluvial, ya que se tiene una nave industrial a un costado de la colindancia a carretera antigua a Tecate. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7893 | Con base al plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-3629, puerta 162A - 174A no indican cerradura alguna, solo barra de empuje y jaladera, nos podrían ratificar, cabe mencionar que en sanitario de mujeres solo es para 1 persona la cual si se ocupa dicho sanitario podrían interrumpir la necesidad del cliente, en tarja de aseo queda expuesta a clientes que lleguen a usar los sanitarios de clientes. | 2 | La puerta 162A del sanitario de mujeres se deberá colocar una cerradura de gancho (aldabilla de acero de seguridad) al interior como lo indica el plano A601a y la puerta 174A del cuarto de aseo no se lleva cerradura como lo indica el proto | 1 | 22781 | 2559
7894 | Con base al plano A500- DETALLES DE CARPINTERÍA-3629 –2a Detalle de mueble soluciones al cliente, nos podrían apoyar ratificando ya que media sección se observan los entrepaños. | 2 | No es clara la duda o lo que solicitan que se ratifique, pero si se refieren a las dimensiones a las que van las repisas del mueble, se comparte una imagen con las cotaas. De no ser esto a lo que se refieren por favor se debe enviar la solicitudduda mas claramente. | 9 | 22781 | 1425
7895 | Con base al plano ES-101 - PLANTA DE CIMENTACION nos indica zapata tipo ZA-4 en eje 1 (B-C) y 8(B-C), nos podrían ratificar el tipo de zapata que se debe considerar ya que validando el detalle en el plano ES-101c - COMPLEMENTO DE CIMENTACIÓN no coincide la posición con detalle 1 y 3 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7896 | En la actualización de planos en los Joist que nos indican para el refuerzo de la unidad condensadora, no nos indican la distancia entre ellos, por parte del fabricante de la estructura nos realizan la propuesta adjunta, quedamos pendientes con el visto bueno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7897 | Con base al plano GA10-PLANTA DE DESPIECE DE PISO-3629 – SECCIÓN MEAL SOLUTIONS, indica GUARNICIÓN DE PROTECCIÓN DE CONCRETO 15CM X 15CM ALTO, ACABADO LOSETA ANTIÁCIDA. VER PROYECTO ABARROTES, se suministró mueble de despacho y no abren las puertas, nos podrían apoyar aprobando el adicional de calzar todo el muble con triplay y aplicación de color negro o en su caso demoler guarnición proporcionando boletín ya que tendría que quedar con un espesor de 5 cms | 2 | Tanto el mueble como el sardinel están diseñados en proyecto acorde a las guias de prototipo GP-03 y GP-03-01, ya que el mueble es suministrado por GNFR en proyecto no se manejan los detalles del despiece por lo que se desconoce la altura y distribución de las puertas. El sardinel en el punto de atención tiene la altura indicada en prototipo de 15cm la cual es acorde para que entre la pieza del zoclo sanitario, si se baja a 5 cm el sardinel se tendría que recortar las piezas del zoclo, pero si funcionaria sin problemas; por el otro lado si se sube el mueble 10 cm la superficie de atencion quedaría a 1.00m. Por lo que sugrios que a través de store plannig se informe de este cambio a EO planeación para avalar el mueble ya que al parecer no fue sumnistrado el indicado en prototipo. | 19 | 22781 | 18
7898 | Con base al RFI 1036978 - 0 - RFI 05 Ratificación de tubería para gas natural, nos podrían indicar que tipo de tubería se va a emplear en el proyecto para la instalación de gas natural en tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7899 | Con base al plano C-10c - ACOMETIDA ELECTRICA, los registros nuevos que indica el plano son tipo RMTB3, por otra revisando con personal de energía WM Carlos Fabian Ortiz Jimenez nos indica que la sección del arroyo deben ser R2 y R3, se adjunta plano. Nos podrían ratificar la ejecución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7900 | Con base al plano A300-CORTES GENERALES -3629 nos indica faldón a un altura de 2.40 SNPT, por otra parte en plano GMR-2 CÁMARAS WE ECHEGARAY-3629 indica una altura de la cámara de 2.544m Nos ayudan indicando si se tiene que ajustar la cámara o el faldón, favor de proporcionar detalle. | 2 | Ambas alturas son correctas, los faldones se deben mantener a una altura de 2.40m y la cámara esta elevada 10 cm a causa que lleva panel prefabricado en el piso, es por eso que el plafón va a 2.54m (0.10cm de panel + 2.44m altura interna), este cambio de alturas queda absorbido en el antepecho entre el faldón y las puertas de las cámaras. Así queda la colocación de los faldones como el detalle de la siguiente imagen.De tal manera que todo el faldon en el perímetro de ventas se vea uniforme a una altura de 2.40 | 1 | 22781 | 2559
7901 | Nos podrían ratificar la medida que se debe considerar la cortina hawaiana en área de perecederos, ya que en planta indica un ancho de 1.30m y en cortes longitudinales de 1.42 y la longitud de 2.44, nos pueden apoyar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7902 | Con base al plano A100c-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-3629, sobre eje 5 indica faldón hasta consultorio, únicamente se considera plafón en área de vitrinas congelados A y B. Nos podrían ratificar el acabado que llevara la sección del eje 5 (B - D) | 2 | Es correcto lo indicado en plano A100c, sobre el eje 5 no se coloca plafón del eje B al D, solamente se lleva plafón sobre sala de espera del consultorio y sobre las vitrinas | 11 | 22781 | 12
7903 | Con base al plano GIH-01-INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERIVICIOS I-3629, no indica suministro de agua en maquina de ICEE y cafe, se adjunta ficha técnica para que nos apoyen con el adicional. | 2 | Se actualiza plano GIH-01-INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERIVICIOS I-3629 en carpeta abarrotesinstalacion hidraulica, con la corrección de agregar la alimentación para ambas maquinas en el área de Meal Solutions | 1 | 22781 | 2559
7904 | Con base al plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-3629, cámaras de refrigerado y congelados - se considera piso prefabricado de refrigeración, el estado actual en el que se encuentra dicha área de cámaras (piso) esta desnivelado en diversas partes del área de cámaras antes mencionadas de lo cual tendría oquedades lo cual no es correcto ya que para desplantar el piso y muros debe estar a nivel para evitar tener oportunidades futuras con dichas cámaras. Nos podrían apoyar indicando que autonivelante se le colocara o en su caso si se tendrá que demoler la sección, ya que esta actividad es adicional para el contratista. Se adjuntan fotos | 2 | La solución para nivelar el área del entrepiso en el área de desplante del piso prefabricado refrigerado debe ser mediante aplicación de mezcla mortero-arena previamente la aplicación de adhesivo para unión de concreto viejo con nuevo, esto para dejar una superficie uniforme y nivelada sobre la que se desplantara el panel de piso. | 1 | 22781 | 2559
7905 | Con base al plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, nos solicita una transferencia a 275A, el proveedor nos indica que no hay y transferencias ni interruptores de 275A, el propone lo siguiente: 1 Transferencia tipo OTM de 315A e interruptor a pie de máquina de 400A ajustado a 275A 2 Transferencia tipo ITM 1+0 de 400A e interruptor a pie de máquina de 400A ajustado a 275A Quedo atento a una aprobación o solución a tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7906 | Con base al plano C11 - Plano de Áreas Verdes y Permeables se realizara un trasplante de árbol existente, el cual se indica por el acceso al anden de tráileres, debido al tamaño y su periodo de vida que tiene aproximadamente 40 años (indicado por el dueño), se envía propuestaa para su reubicación, nos ratifican la ejecución que realizaremos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7907 | Con base al plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, la planta de emergencia no indica caseta acústica, nos ratifican si se debe considerar o no ya que quedara a la intemperie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7908 | Nos podrían apoyar ratificando los alcances en sotano – piso a travelator, se encuentra deteriorado hasta la sección de montacargas, se adjuntan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7909 | Con base al plano IE01a-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES-3629, sanitarios a clientes – se ha tenido problemática con diversos clientes ya que donde se ubican los apagadores se le dificulta a los clientes y han sucedido percances al no encontrar dicho apagador en ambos baños, ya que anteriormente los tenían muy localizados a la entrada, nos podrían apoyar autorizando un sensor de presencia o en su caso cambiar el apagador a la mocheta intermedia donde antes se localizaban los apagadores (cabe aclarar que este sería un trabajo de demolición para dejar entre el block dicho contacto) con el fin de mitigar quejas y oportunidades en sanitarios de clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7910 | Con base al plano IE-15 - SISTEMA DE PARARAYOS, nos indica interconexión al sistema de tierras, nos ratifican si es lo correcto, ya que se debe entregar la medición de tierra del pararrayos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7911 | Con base al plano GA01-PLANTA DE ABARROTES-3629 sección eje 5 (E-D) – vitrinas nos indica faldón y plafón a 1 m de separación, de lo anterior ayer se suministro por parte de Frost Trol dichas vitrinas y el faldón ya se ejecuto, dentro del proyecto no se consideró una columna en eje 5-D lo cual está aventando 15 cm la vitrina y por lo tanto se tendrá que mover faldón y una puerta de la cámara de congelados para que pueda abrir, de lo cual se informa que es un trabajo adicional y se tiene que ejecutar por imagen. | 2 | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo que se tuvo y estamos de acuerdo con el ajuste indicado por la supervisión. Favor de enviar evidencia fotográfica de la situación. | 37 | 22781 | 179
7912 | Con base al plano ES902-CISTERNA-PARA-CUARTO-DE-BOMBAS-FPS-BA_4507_TERRAZAS_DEL_VALLE nos indica un desplante al nivel 44.85 y se tiene el NAF al 45.25, nos podrían indicar si es la correcta ejecución o tendrá modificación alguna la cisterna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7913 | Con base al proyecto que se tiene se encuentra una diferencia de dimensiones en planta de tratamiento, se comparten planos del proveedor, nos indican si debemos realizar cambio alguno al proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7914 | Con base al plano A102a- TRABAJOS DE CUBIERTA-3629 – nos indica el punto 12.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SU TOTALIDAD DE LAMINAS TRASLUCIDAS (SKYLIGHTS), dicho trabajo ya se ejecutó, el día de hoy se tuvo recorrido de obra con gerencia de construcciones de lo cual se solicita se ratifique el acabado ya que en diversas transformaciones se cancelan las laminas translucidas y se coloca lamina tipo KR-18. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7915 | Con base al RFI 1038200 - 0 - RFI 14 Autonivelante en cámara de refrigerado y congelados, se procederá de igual forma para las cámaras de amasijo y carnes, nos apoyan con esta autorización de favor, por otra parte y a las condiciones actuales de losa, nos podrían apoyar con una visita en sitio y ver el tema del como esta quedando el piso de venta, ya que la losa no se encuentra uniforme. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7916 | Con base al plano IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS nos ratifican si el remate de la malla de tierras es el correcto ya que indica 3 lineas y una solo llega a una varilla copperweld | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7917 | Con base al plano A-409 – SANITARIOS, no indica secadoras de mano, pero si se considera instalación eléctrica, nos apoyan indicando si se debe considerar este adicional para el contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7918 | Con base al plano A102 - PLANTA DE AZOTEAS-3629 no indica techo en salida de emergencia nueva (a un costado de la salida de tienda) de lo cual con las lluvias se encharca el agua y se mete a la tienda, nos pueden apoyar con la solución a esta oportunidad. Se adjunta video | 2 | Se propone el realizar dos orificios en la cadena para el paso de un tubo de pvc de 1 ½ pulgada que sirva como desagüe para el agua acumulada en esta zona, considerando colocarlos en los puntos mas bajos que el nivel físico del piso les dé, así mismo se deben considerar los elementos de la puerta de emergencia de protección para el agua (botaguas de lámina, sello perimetral, sello de polvo) y el toldo. | 1 | 22781 | 2559
7919 | Con base al plano DEM-09 -DEMOLICIONES EN ANDEN -3629 – punto 14.1 DESMONTAJE, RETIRO DE SOPORTERIA Y TOLDO EN ANDEN DE TRAILER, INCLUYE; ELEMENTOS DE SUJECIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Tienda nos solicita no se lleve a cabo ya que del no contar con este toldo en anden de camionetas se mete el agua (lluvia) por el acceso a recibo, nos apoyan a validar este alcance. Se adjunta foto | 2 | Durante el recorrido de remodelación se nos señaló que ese toldo no podríamos renovarlo ni tener algún alcance en proyecto ya que esta fuera de los m2 permitidos de construcción, es decir fuera de licencia, por lo que nos solicitaron en proyecto indicar su retiro y que en obra junto con gerencia decidirían si se deja o si se quita, pero de mantenerlo no se le haría ningún mantenimiento ni trabajo y quedaría a cargo de gerencia de tienda. | 1 | 22781 | 2559
7920 | El material de la BASE PARA GAS (plano ES-600b) en específico las patas de la base, no se encuentra el perfil requerido en la ingeniería ya que no lo fabrican de ese diámetro ni en ese espesor (OC7" CED.80 o HSS177.8mmX9.5kgm). En su lugar nos dicen que tienen en existencia el OC8" CED.80, pero esto implica modificar las conexiones que vienen en el plano original. Nos indican el proceso a seguir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7921 | Con base al plano GA072-ABARROTES VISTAS INTERIORES-3629 – detalle 5 nos podrían proporcionar detalle de como quedaría el mobiliario, ya que no están considerando la instalación del equipo trampa de grasas, así mismo detalle de como quedaran los interruptores para los equipos ya que quedan expuestos dentro del lambrin de acero inoxidable | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7922 | Con base al plano SCI-04 - PLANO DE HIDRANTE EN VIA PUBLICA nos podrían ratificar quien realiza esta ejecución así como sus alcances. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7923 | Con base al plano GA072-ABARROTES VISTAS INTERIORES-3629 – detalle 5 nos podrían proporcionar detalle de como quedaría el mobiliario, ya que no están considerando la instalación del equipo trampa de grasas, así mismo detalle de como quedaran los interruptores para los equipos ya que quedan expuestos dentro del lambrin de acero inoxidable Se adjuntan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7924 | Con base al plano estructural no indica perfil alguno para dar nivel a vigas secundarias IPR de los ejes A,B,C,D, ya que las antes mencionadas son de una dimensión menor, de lo cual con la ejecución que indica el plano podría generar un área de oportunidad ya que se pudiese dañar la lámina, se está proponiendo un perfil CF4X2 CAL 12 como se muestra a continuación: Nos aprueban este adicional para que el contratista ejecute sobre los ejes A-B-C-D | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7925 | Con base al nuevo layout, nos podrían compartir la actualización del plano de vistas interiores A-300 - CORTES ARQUITECTÓNICOS | 9 |  | 2 | 13 | 41
7926 | Con base al plano GMR-4 TRAYECTORIAS WE ECHEGARAY-3629, trayectoria de rack a condensador indica que es por el exterior de tienda, la cual quedaría expuesta y genera un riesgo por ser cobre y queda a vista del predio vecino, así mismo el paso por trastienda solo se considera un bumper de protección a tuberías, con base al zoom del día 180723 nos podrían indicar: 1.-Si se le coloca alguna protección en el exterior o en su caso si se reubica dicha instalación, cabe mencionar que esta tubería se calienta cuando el equipo esta en funcionamiento lo cual deberá quedar protegida. 2.-Nos podrían apoyar indicando si se deberá considerar una protección de cajillo a paso de tuberías ya que queda expuesta por paso de tarimas Se adjuntan fotografías | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7927 | Con base al nuevo layout, nos podrían compartir la actualización del plano de instalación sanitaria en perecederos | 9 |  | 2 | 13 | 41
7928 | Con base al zoom del día 180723 se solicita la valoración nuevamente del plafón y lambrin sobre eje 5 (B - D) y así mismo se notifica que se realizara este adicional para el contratista autorizado por gerencia de transformaciones WM Se adjuntan fotos del estado actual del muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7929 | Nos podrían apoyar con el boletín de la alimentación eléctrica que llevara el adosado de FARMACIA en fachada principal y así mismo dando aprobación de ejecución o instalación de dicho adosado validando los permisos pertinentes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7930 | Con base al plano BOL8-A-601f - ALZADOS DE PUERTAS detalle 1, nos indica jaula de alto valor a una altura de 3.50m del cual no se esta considerando un respaldo, nos podrían proporcionar detalle herrería para el cierre de la jaula de alto valor ya que el block de los sanitarios se encuentra a una altura de 2.70m teniendo un vano de 80 cm libre, tomando en cuenta que este cierre es un adicional para el contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7931 | Se comparte plano de niveles del estado actual en tienda, quedamos en espera de su pronta respuesta para abatir niveles como se vio en zoom del 180723. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7932 | Con base al plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION nos podrían ratificar si en las salidas de emergencia se debe considerar rondin ya que en proyecto no se visualizan | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7933 | Nos podrían ratificar si se debe considerar sardinel en remate de tortillería y amasijo a piso de venta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7934 | Con base al mobiliario de Meal Solution, maquina ICE y Nescafe las indica al interior de área, en otras unidades se ha instalado a un costado del meal solution, nos pueden ratificar si es correcta la ubicación como se muestra en proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7935 | Con base al plano BOL5-ES-902a - PLATAFORMA PARA TANQUES no indica barandales, nos podrían indicar si se debe contemplar, ya que sería un adicional para el contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7936 | Con base a la solicitud de David Eduardo Ferrara ¦ Layout Designer W2: De acuerdo con la remodelación en curso de WME Echegaray, el equipo de estrategia comercial nos comenta que debido a los floorplans realizados, es necesario reubicar el WHITE WALL. Se adjunta layout enviado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7937 | Con base al plano IE12-TABLEROS ELECTRICOS EDC-3629, nos podrían indicar en que sección quedara el sistema de ahorro de energia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7938 | Con base al plano IAA01-PLANTA_DE_MERCANCIAS-BA_4507_TERRAZAS_DEL_VALLE, la trayectoria del deshumificador restaría vista al faldón. Ya que en otros proyectos se deja atras del faldon y sobre faldon se colocan las rejillas, nos confirman la correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7939 | Con base al plano A401-PÓRTICO DE ACCESO-3629, nos podrían ratificar los alcances que se tienen en rejilla pluvial que se encuentra en acceso a tienda ya que queda quedaria en la entrada y pudiese ocacionar un accidente por el acabado que tiene. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7940 | Con base al plano Int Vial Walmart terrazas 0919, nos podrían ratificar donde quedaran los árboles dentro que indica el plano C11 - Plano de Áreas Verdes y Permeables. | 2 | Esto se tiene en definiciÃ³n por ambiental | 4 | 22781 | 1402
7941 | Nos podrían ratificar si se debe considerar alimentación electrica a cortina de acceso y salida de clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7942 | Con base al proyecto ejecutivo de la red contra incendio, nos podrían ratificar los planos a ejecutar y nos podrían indicar si se deben considerar aspersores o solo hidrantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7943 | Nos podrían apoyar indicando de que tablero se alimenta sensormatic. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7944 | Con base al estado actual en techumbre, la lámina existente de caída al canalón en la techumbre tiene 3 cm por lo que se genera un regreso de agua debido a que no tiene la suficiente distancia para que el agua caiga directo al canalón y esto genera que se genere filtración en muro de block y en la cumbrera central a pesar de que ya se le aplico impermeabilizante.Se propone colocar nueva lamina KR-18 a una distancia de 2.40m en el área colindante y en cumbrera 1.50m y 1.50m para darle una caída de 15cm hacia el canalón para evitar que sigan las filtraciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7945 | Con base al plano DEM-03 DEMOLICIONES EN PLAFONES-3629 - PA-1.1 RETIRO DE 16 PIEZAS DE AISLANTE, en el estado actual de la techumbre se realizo un levantamiento de 156.18 m2, y el proyecto indica 57.60m2, teniendo un faltante de 98.58m2, cabe hacer mención que el aislante existente ya esta deteriorado ya que con base a las actividades que indica proyecto ejecutivo se dañan, lo cual al momento solo se contabilizo 98.58m2. Se adjunta reporte fotográfico Nos podrían apoyar aprobando este adicional al contratista general para su intervención inmediata. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7946 | Con base al cambio de transformador nos podrían mandar la actualización de la subestación ya que en sitio se tiene que modificar la llegada de la media tensión y se tienen que realizar actividades adicionales por el cambio ya que se encuentra ejecutado como lo indicaba proyecto inicial. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7947 | Con base al plano ID04-VOZ Y DATOS-3629 y ID01-ENERGIA REGULADA-3629 no indica nodo de datos y contacto energía regulada para el sistema de ahorro de energía, nos apoyan con el boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7948 | Nos podrían ratificar si lleva sacador de manos el sanitario de asociados. | 5 |  | 2 | 58 | 41
7949 | Con base al plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS no indica apagadores en carnes – tortillería – amasijo – vestíbulo se sanitarios, nos indican si es lo correcto, o se tiene que considerar uste adicional al contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7950 | Con base al RFI Solicitud de información: 1040031 - 0 - RFI 31 Tablero de control - ahorro de energía, nos podrían indicar quien suministra el gabinete de ahorro de energia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7951 | Nos podrían indicar si se deben considerar botoneras para accionar los equipos extractores en área de preparados, ya que el proyecto no lo considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7952 | Con base al RFI 1039070 - 0 - RFI 23 Mobiliario en Meal solutions, se notifica el adicional al contratista general generado por reubicación de los equipos así como desconectadores que quedan dentro del lambrin de acero inoxidable | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7953 | Con base al RFI 1040096 - 0 - RFI 34 Canalones, del estado actual en remate techumbre con canalón la sección queda a ras y esta deteriorado, lo cual se deberá ajustar sección (aumento de lámina KR-18) para contrarrestar filtraciones a tienda. Nos apoyan con este adicional por hallazgo a la contratista. Se adjuntan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7954 | Nos podrían indicar si se debe considerar lambrin de triplay en muro de omnicanal desplante de piso a 1.22, ya que sería un adicional para el contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7955 | Con base al plano C07b - PLANO FUNCIONAL DE CARCAMO SANITARIO indica 2 BOMBAS SUMERGIBLES TRIFASICAS MARCA DAYTON DE 3.0 H.P. PARA TRABAJAR ALTERNADA O SIMULTANEAMENTE, nos podrían ratificar de que tablero se alimentan | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7956 | Con base al RFI 1040096 - 0 - RFI 34 Canalones, se mando propuesta para realizar el cambio de cumbrera, esta se debe ajustar a lo existente ya que si se ejecuta como indica proyecto quedara expuesto ya que el soporte no asentaría con cumbrera nueva. Nos podrían apoyar con este adicional y se realice el ajuste a cumbrera y tenga el proceso adecuado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7957 | Nos podrían ratificar los alcances con el servicio de antena satelital. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7958 | Con base al plano Int Vial Walmart terrazas 0919, se notifica que el plano compartido trae nuevos alcances en señalización y estructura de concreto de los cuales son adicionales para el contratista general | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7959 | Con base al plano IE03-CONTACTOS ABARROTES-3629, indica instalar desconectadores sobre cámaras de refrigeración, nos apoyan indicando si es correcto o se debe considerar un lambrin para colocar los desconectadores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7960 | Nos podrían indicar si se debe considerar un refuerzo en estructura para el apoyo del deshumificador en cubierta, se adjunta ficha técnica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7961 | Con base al plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION, no indica alarmado en tanque tormenta, carcamo sanitario, portón de acceso a anden, ¿Es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7962 | 1.-Nos podrían apoyar con boletín para alimentación eléctrica de cortina de estacionamiento. 2.-Derivado al cambio de la cortina se encuentra un desnivel en cortina, se adjunta foto para que nos brinden una solución. 3.-Nos podrían ratificar si se debe considerar cajillo de Durock para proteger mecanismo de cortina metálica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7963 | Con base al suministro eléctrico, botoneras para los equipos de extracción, se reviso el Scoope y no se solicitaron los elementos térmicos para el correcto funcionamiento de las botoneras de equipos de extracción, nos podrían apoyar con este adicional para GNFR o en su caso indicar este adicional para el contratista general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7964 | Nos podrían ratificar la ubicación de las camaras del exterior | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7965 | Con base al plano A100d-TRABAJOS EN SOTANO-3629 – nos indica “RETIRO DE AISLANTE EN ESTRUCTURA (ESPUMA ESPREADA) INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN”. La actividad se está ejecutando y al realizar el retiro de aislante la losacero se encuentra con oxido, se adjunta foto, nos podrían ratificar los alcances que se tendrán, cabe mencionar que en esta área ya se instaló loseta antiácida (panadería). | 2 | Por favor si nos pueden apoyar con un reporte fotográfico y un levantamiento indicándonos las áreas dañadas para poder darles una solución adecuada a cada situación de daños, seria pertinente el levantamiento cuando ya retiraran toda la espuma. | 37 | 22781 | 179
7966 | Nos podrían ratificar la instalación de protección en wallpacks | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7967 | Con base al plano A-301 - CORTES POR FACHADA nos indica área sin plafon y las luminarias que indican el plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS son de plafon y ya llego el suministro nos indican si se debe considerar plafon en área de portico de acceso (carritos y acceso a tienda) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7968 | Con base al plano A406-OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES-3629 y GA09-PLANTA DE ABARROTES PLAFONES-3629 – nos podrían ratificar la altura de los plafones ya que proyecto indica la altura de 2.40 m | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7969 | Con base a respuesta del RFI 1055845 - 0 - RFI 38 Botoneras en área de preparados, nos podrían indicar en que plano se encuentra de favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7970 | Con base al proyecto, indica que el comedor se ubica en el sotano, para bajar o subir a tienda se tiene que realizar saliendo por recibo - llegar sotano y viceversa, ¿se podría considerar unas escaleras? para el acceso a comedor ya que en tiempo de lluvias no se podrá tener acceso al comedor | 26 |  | 2 | 10 | 41
7971 | Nos podrían proporcionar en que tablero del EDC se instalara pastilla de 3X15A para medidores de energía de EMERSON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7972 | Con base al proyecto y fin de obra se solicita al contratista realice el suministro de las plantas de emergencia con el fin de realizar la entrega de obra, así como realizar pruebas de equipos, ya que este alcance se les retiro el 28 abril del 2023 De lo anterior esta actividad es un adicional para el contratista general | 2 | Esta confirmaciÃ³n es por parte del equipo de construcciones energia | 4 | 22781 | 1402
7973 | Con base a la visita de EMERSON solicitan Controlador DSE para planta de emergencia se requiere con velocidad a 96000 baud, nos podrían indicar quien suministra de favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7974 | En reunión con gerencia de construcciones WM, indica que el suministro de luminarios faltantes lo realizara el contratista general, con base al plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS indica luminario para plafón LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED DE 22W DE CONSUMO 4000K, 6IN (0.16MTS) DE DIAMETRO. VOLTAJE 277V y se instalaran luminarios para intemperie LUMINARIO CON TECNOLOGÍA LED DE 0,20 x 1,25 m CERRADO Y SELLADO A PRUEBA DE HUMEDAD, MULTIVOLTAJE 4000K CAT. 4APVTLD-40L840, de los luminarios de 60x60 hacen falta 14 los cuales no se contabilizaron desde proyecto (área de oficinas) | 2 | Enterados | 2 | 22781 | 41
7975 | Con base al proyecto, área de cuarto de rack de refrigeración solo nos indica una louver para dicho cuarto, nos podrían ratificar si es correcto, en la actualidad el equipo ya esta en función y dicho cuarto se siente caliente por el equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7976 | Con base al plano DU01-DIAGRAMA_UNIFILAR-BA_4507_TERRAZAS_DEL_VALLE, indica alimentación al PCI desde transformador, se tendría que considerar un transformador de 5 KVA para el tablero de control ya que requiere 110V, se informa que en reunión con construcciones WM se autoriza este adicional para realizar pruebas al equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7977 | En el plano IE03-contactos abarrotes-3629 se observa una discrepancia en la alimentación de la amasadora de tortillería, ya que el layout indica un equipo de 50 Kg, lo que concuerda con lo existente. En el plano antes mencionado nos indica un T18 “CONTACTO DUPLEX MONOFASICO 2P-3H NEMA 5-20 127 V. 20 A. CON TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE EN la CAJA TIPO CONDULET FS O FSC CUERDA ROSCADA. A 1.20m. SNPT. AMASADORA DE TORTILLERIA 20 KG.”, esta propuesta es para un equipo de menor capacidad. De lo anterior se suministrará por parte del contratista el interruptor de seguridad que requiere el equipo y el cual tenía desde un inicio, nos apoyan aprobando este adicional al contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7978 | Con base al suministro de gabinete de baja tensión, se tiene una discrepancia en interruptor de refrigeración ya que la OC indica 250A y suministro es de 200A, por otra parte no se considera el suministro del interruptor 3x50A, de lo anterior y validando el tema con gerencia se solicita al contratista el suministro y cambio de interruptor para realizar pruebas de equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7979 | Con base al plano ID02-DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-3629, no coincide con la ficha técnica de instalaciones de UPS, de lo cual si genera un costo adicional se apruebe para el contratista. Se adjunta ficha técnica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7980 | Nos podrían confirmar si se debe instalar el PARABUS | 2 | Si se debe considerar, esto conforme a plano vial autorizado | 0 | 22781 | 829
7981 | Con base al plano LP-03 - SISTEMA DE ANTENAS, en acceso a baños existe una ilustración de antena pero el plano antes mencionado no indica canalización y cableado, nos confirman si se debe considerar ya que sería un adicional para el contratista. | 2 | Se carga plano LP-03 actualizado con la canalizaciÃ³n de la antena de sanitarios a la carpeta Boletines. | 4 | 22781 | 1402
7982 | Con base a la visita de Eficiencia Operativa WM, nos indico que ya no se debió haber considerado regadera en área de baños. Nos podrían apoyar indicando como debemos ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7983 | Con base al plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION, no indica accesorios en puerta de emergencia de trastienda, nos confirman el alarmado ya que es un adicional para el contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7984 | Con base al plano A410- PICKUP-3629, no indica rodapié de protección en la entrada a pickup, indica muro de Tablaroca sin ninguna protección (donde indica estación de limpieza) asi mismo en la parte trasera donde esta ubicado el rack de consolidación para proteger el muro, nos podrían indicar si se tiene que contemplar instalación de triplay en el área antes mencionada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7985 | Con base al RFI 1056198 - 0 - RFI 44 Ubicación de camaras exteriores, no indica camara en salida de omnicanal para el reflejo de pantalla la cual tambien no se ve sembrada en plano, de las camras 4 k EXTERIORES no se tiene ubicación y cableado (por lo regular se instalan por sepaprosa - entrada de clientes - frente a tanque tormenta) Nos ratifican instalaciones, ya que del considerarlos es un adicional para el contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7986 | Nos podrían proporcionar el método de sujeción del econotecho y del policarbonato. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7987 | Con base al plano DEM-01- DEMOLICIONES EN PISOS-3629, nos indica demolición de piso en recibo – anden de camionetas, se iniciaron los trabajos de retiro de lamina y se realizo una cala donde se observa el material suelto y falta de mucha compactación, nos podrían apoyar indicando que mejoramiento se deberá considerar a la base existente para recibir nuevo concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7988 | Se informa que gerencia de construcción transformaciones WM autoriza el adicional al contratista de eliminación de regadera y se considera agregar WC y Mingitorio como el plano que compartio eficiencia operativa. | 2 | Referente a la autorización otorgada por gerencia de construcción transformaciones WM, y conforme al Layout enviado por E.O.; Se actualizaron en sistema los siguientes planos: A409a-SANITARIOS ASOCIADOS-3629 A409b-DETALLES DE MAMPARAS-3629 A409c-DESPIECE DE SANITARIOS-3629 IE01a-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES-3629 IS-02 INSTALACION SANITARIA NUCLEO SANITARIO - 3629 | 1 | 22781 | 2559
7989 | Con base al plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-3629, nos indica muro divisorio de Durock a espaldas de almacén de Residuos Peligrosos, nos podrían ratificar ya que se tendría un área de oportunidad y debería considerarse muro de block. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7990 | Nos podrían ratificar si se deben considerar puertas de malla ciclónica anti estiba para el acceso en cámaras de refrigeración ya que proyecto las indica continuas y no se podrá tener acceso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7991 | Con base al plano ID04-VOZ Y DATOS-3629, en sotano (Bodegas) no indica nodo de datos para antenas AXP, validando el tema con gerencia del no contar con estas se les dificultaría hasta para llevar un inventario ya que no hay cobertura y tendrían que acarrear toda la mercancía, nos ratifican este adicional para el contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7992 | Con base al plano A404-OFICINAS PARTE FRONTAL-3629 – CONTEO, nos podrían ratificar si el cuarto de conteo no llevara comunicación con oficina administrativa ya que en otros proyectos así se considera. | 20 |  | 2 | 91 | 41
7993 | Con base al plano IE02a-INSTALACION ELECTRICA LAMPARAS DE EMERGENCIA-3629, pasillo de trastienda se ejecuto como indica proyecto (contacto sobre muro), por otra parte ya se instalo el mobiliario y los luminarios quedaran obstruidos, nos indican a donde se tendran que reubicar y a aprobar este movimiento adicional al contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7994 | Con base al plano A603-TRABAJOS EN RAMPA ELECTRICA, parte inferior – sotano nos indica suministro y colocación de canalón, nos podrían apoyar si las dimensiones del mismo son las optimas para captar el agua de lluvia cuando son fuertes, ya que cabe mencionar que en momento que se desborde mojara los tableros de travelator y el equipo de travelator no cuenta con cárcamo de bombeo por captación de agua pluvial | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7995 | Nos podrían ratificar el acabado en comedor de asociados, en otras unidades se ha instalado glassboard en muros donde es el preparado de comida, nos apoyan ratificando por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7996 | Con base en la revisión de los planos IE04-CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3629 y IE11-CUADROS DE CARGA GL Y GG-3629, no se identifican la trayectoria y circuitos asignados para las salidas eléctricas de los VE-03 y VE-04 indicados en plano IAA1a-INSTALACION DE AIRE EN PLANTA DE SOTANO-3629. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7997 | Con base en la revisión del plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS-3629, el proyecto no considera detectores de alta temperatura para subestación eléctrica, cuya altura es de 3.40 m. Cabe mencionar que si se consideran detectores de humo. Nos apoyan ratificando si se deberá considerar el detector de alta temperatura ya que en el sistema viejo de alarma se tenia el dispositivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
7998 | Con base al plano GA071-ABARROTES VISTAS INTERIORES-3629 detalle 6, en vano (a un costado del mostrador) nos indica 2.44 m, de tal forma el mobiliario se encuentra en sitio donde mide 1.23 x 0.65, dicho vano se tiene agrandar 15 cm para que entren los dos muebles que indica el proyecto, ya que el mobiliario de un costado esta sobreasaliendo, nos apoyan validando este adicional para la ejecución con el contratista Así mismo ratificar si es correcto que el mueble sobresalga 5 cm o se tiene que considerar recorrer faldon para que quede a paños. Se adjuntan fotos | 2 | Se valida la ampliación del vano y se ratifica que el mobiliario no debe de sobresalir los 5 cm | 1 | 22781 | 2559
7999 | Se informa la aprobación por parte de gerencia de construcción el adicional de la implementación de cámara CCTV como lo indica el boletín HT-ELEC-05-3629, ya que es una necesidad de la tienda y con el fin de tener monitoreado el pasillo de accesorios de telefonía y ferretería ya que no se considera en proyecto original. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8000 | Con base en el plano IE02-CONTACTOS PISO DE VENTAS-3629, solo se considera un contacto al inicio de los exhibidores centrales de pan. Cabe resaltar que son tres muebles por cada sección y cada uno cuenta con clavija independiente, debido a lo anterior es necesario habilitar dos contactos más, uno en cada sección para energizar cada mueble. Nos validan este adicional para el contratista ya que por operación deben estar prendidas las luminarias de los muebles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8001 | Revisando el plano IE21-CUARTO DE BOMBAS-3629, no se observa la interconexión entre gabinetes a bombas del sistema hidroneumático y para el sistema contra incendio. Por otro lado, solo se observa un gabinete para controlar el sistema contra incendio, por este medio solicita nos indiquen si solo es necesario un gabinete. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8002 | Con base en la revisión del plano ID04-VOZ Y DATOS-3629, se identifica que el reloj checador se encuentra ubicado en atención a clientes.Sin embargo, gerencia solicita que se deje en recibo, como se encontraba antes del inicio de la remodelación. Cabe hacer mención que el nodo de datos sale del Rack aéreo por lo que sería necesario habilitar la canalización y cableado correspondiente para dejar el servicio en recibo. | 2 | El reloj checador se colocÃ³ en atenciÃ³n a clientes, conforme lo indica el prototipo | 46 | 22781 | 10
8003 | Con base a la OC - 2 liberada, no indica alarmado (overhead) en nueva puerta que comunica conteo y oficina administrativa. Nos apoyan ratificando si se debe considerar este adicional para el contratista, ya que en diversos proyectos se considera por seguridad del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8004 | Nos podrían apoyar con el detalle de protección de rolllo de cortina metalica del acceso y salida de estacionamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8005 | Nos podrían apoyar con el alcance en las rejillas de estacionamiento (rejillas pluviales) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8006 | Con base a respuesta del RFI - 1045446 - 0 - RFI 73 Protección de rollo de cortina en acceso y salida de estacionamiento, se ejecutara este trabajo adicional para el contratista derivado que en proyecto ejecutivo no se encuentra y se ejecutara con base al plano A401 como se indico en su respuesta al RFI antes mencionado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8007 | Nos podrían ratificar la ubicación de la alerta sismica, ya que proyecto la indica en soluciones al cliente y da mala apariencia a los clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8008 | Con base al plano IS-05 DETALLES DE PLOMERIA I-3629, nos podrían indicar que tipo de cespol se debe considerar en lavamanos de sanitarios así como las piezas que debe tener este para su mantenimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8009 | Con base al equipo de la maquina ICE el proveedor requiere energia de 218V a 220V, en las instalaciones contamos con 212215V, para que el proveedor pueda mandar su equipo se requiere alcanzar los 220V, nos apoyan con la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8010 | Con base a planos estructurales la separación de los joist de cumbrera. Se tiene la siguiente propuesta que queden a 40 cm de separación (20 cm a cada lado de la cumbrera) y no de 60 cm como aparece en los planos de ingeniería básica ya que nos puede provocar problemas en la laminación y en los contravientos que ya se encuentran enviados a fabricación. No genera un adicional, solicitamos su aprobación de esta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8011 | EN PLANO LP02-SISTEMA_DE_CCTV_URM-BAE_3582_LOS_VIÑEDOS SON 7 CAMARAS, PERO SOLO SE SUMINISTRARON 6, EN EL LISTADO DE SUMINISTROS SOLO VIENEN CONSIDERADAS 6 CAMARAS, SUPONEMOS QUE FALTO LA CAMARA QUE VA EN EL EXTERIOR EN EL POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTACIONAMIENTO DE TIENDA, PARA SOLICITAR CONFIRMACION DE QUE EL PROYECTO LLEVA 7 CAMARAS Y SE SUMINISTRE LA FALTANTE. SE ANEXA CROQUIS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8012 | EN PLANO C-13-PLANO_DE_SEÑALIZACIÓN-BAE_3582_LOS VIÑEDOS EL SEÑALAMIENTO DE DISCAPACITADOS ESTA DIFERENTE A COMO SE ESTA FISICAMENTE EN LA TIENDA, EL DISCAPACITADO TENDRIA QUE RODEAR PARA LLEGAR A LA RAMPA Y TAMBIEN DEL LADO DONDE BAJARA EL DISCAPACITADO VA UN ARBOL, LAS RAMPAS EN EL PLANO DE SEÑALAMIENTO NO INDICA QUE SE PINTEN, PARA PREGUNTAR SI EL SEÑALAMIENTO DE DISCAPACITADOS SE PUEDE HACER COMO ESTA FISICAMENTE YO QUE NOS CONFIRMEN QUE DEBE DE HACERSE COMO INDICA EL PLANO. SE ANEXA CROQUIS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8013 | EN LOS PLANOS DE CONTACTOS REGULADOS Y CONTACTOS NORMALES, NO VIENE CONSIDERADO EL CONTACTO PARA EL TIME CLOCK, AHORITA ESTA CONECTADO DE MANERA PROVICIONAL, PARA QUE POR FAVOR NOS PASEN EL DETALLE DE COMO Y DONDE IRIA EL CONTACTO PARA ESTE EQUIPO. SE ANEXA CROQUIS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8014 | EN REFERENCIA AL RFI 1050476 - 0 - REGISTROS DE TIERRAS ¿QUE TIPO DE REGISTRO SE DEBERA A UTILIZAR? YA QUE HACE REFERENCIA EL PLANO IE26 AL DETALLE 12 DEL PLANO IE28 Y ESTE NO ESTA CARGADO EN LOS PLANOS. | 2 | BUEN DIA POR FALLA EN TRIRIGA SE ENVIO PLANO CON DETALLE DE REGISTRO DE TIERRAS EL VIERNES 5 JULIO 2024 POR CORREO | 0 | 22781 | 829
8015 | REGISTRO EXISTENTE DE MEDIA TENSION A PIE DE POSTE SE DERIVAN MAS DE 9 CABLES EN DIFERENTES DIRECCIONES EN ELCUAL NO S EPUEDE TRABAJAR. SALIENDO DE TIENDA HASTA DONDE SE ENCUENTRA ACOMETIDA ES DE 50.00 M APROXIMADAMENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8016 | ¿QUE PROCEDE SE SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN LAS ESPECIFCACIONES DE LOS PLANOS DE DIAGRAMA UNIFILR Y CUADRO DE CARGAS DE REFRIGERACION, SI SE TIENE CONSIDERADO UN CALIBRE DE CABLE PARA LA CONEXION DEL TABLERO R1 AL R2, CONTEMPLANDO QUE SE REALIZO ASI EL TRABAJO PERO EN CUANTO AL CUADRO DE CARGAS ES DIFERENTE EL CALIBRE, NOS MANDAN EL PLANO ACTUALIZADO OH ESE PLANO LO ENTREGARA EL PROVEDOR KYSOR W. COMO PLANO AS BUILT? SE HACE MENCION A ESTO POR EL TEMA DE QUE SE TIENE LA REVISION DE LA UVIE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8017 | Toma hidráulica se proyecta en una posible ubicación de 13.6 metros a partir del inicio de la banqueta del predio, en el eje C del proyecto. En sitio no tenemos esta toma visible, por lo que es necesario realizar los trabajos adecuados para su verificacion en campo. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8018 | Toma sanitaria se proyecta en una posible ubicación de 9.24 metros a partir del inicio de la banqueta del predio, en el eje B y C del proyecto. En sitio no tenemos esta toma visible, por lo que es necesario realizar los trabajos adecuados para su verificacion en campo. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8019 | Se proyecta un poste nuevo sobre la banqueta, a una distancia de 4.71 aproximadamente del predio, enseguida de la rampa que será de acceso al estacionamiento, por lo cual la trayectoria definitiva deberá coordinarse con CFE y TELMEX. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8020 | En el plano C10 ALUMBRADO EXTERIOR-C10 se muestra la ubicación de las luminarias próximas al muro, mas no se indica ladistancia a la cual se colocarán, mientras que en el plano ES-C0 UBICACION DE MUROS DE CONTENCION_REVA se indica la zapatacorrida en el perimetro del proyecto por lo que la cimentación de la luminaria estaría impactando en la del muro. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8021 | EN LOS PLANOS ELECTRICOS TENEMOS UNA DISCREPANCIA EN LA FASE DE LA ACOMETIDA, EN EL PLANO DU01- DIAGRAMA UNIFILAR-IE00 SE MUESTRA QUE ES BIFASICA, Y EN C10A ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA SE MUESTRA TRIFASICA, POR LO QUE SE SOLICITA LA CONFIRMACIÓN DE LA MISMA, ADEMAS DE QUE SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE QUIEN ES EL RESPONSABLE DE SUMINISTRAR EL MEDIDOR E IINTERRUPTOR YA QUE NO VIENE EN LOS SUMINISTROS DE WALMART. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8022 | Debido a que no se ha resuelto el tema del retiro de la malla ciclónica, y se está viendo afectado el programa de obra con el retraso de diversas actividades que están directamente relacionadas con este partida, se sugiere que la construcción del muro perimetral se recorra 18 cm al interior de nuestro predio para no afectar la estructura del vecino en 17.65 metros lineales. De esta manera el único elemento que sufriría un cambio en sus dimensiones es el muro de mampostería por 13 centímetros, quedando de 1.35 metros, mientras que el portón y la puerta de acceso peatonal no se ven perjudicados. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8023 | El dia de hoy se recibe el plano de cimentación donde se presentan dos detalles D1: En el cual la cimentación de zapata corrida y poste están integradas, y D2: donde la cimentacion del poste inicia donde termina la zapata corrida. No se contaba con esta información y ya se cuenta con el avance en obra indicado en color azul, por lo que vamos a proceder en campo anclando las varillas a las zapatas ya coladas. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8024 | El día de hoy 25 de Septiembre de 2024 por instrucciones de Gerencia de Construcciones Diana Miraflores y Bernardo Reinosa se informa a el equipo de diseño, que se mantiene la estructura de las terracerías incial, así como tambien los niveles del proyecto, el muro perimetral en colindancias con Fertilizante Tepeyac y Gasera Combustoleo Sonora conservará su altura, mientras que el resto del proyecto tendrá 4 hiladas de block y reja, la reja se se añaden al proyecto así como tambien áreas verdes y andador peatonal.Se anexa PDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8025 | El día de hoy, 25 de Septiembre de 2024, por instrucciones de Gerencia de Construcciones Diana Miraflores y Bernardo Reinosa, se informa el muro perimetral en colindancia con Fertilizantes Tepeyac y Gasera Combustóleo Sonora, conservará su altura mientras que el resto del proyecto tendrá 4 hiladas de block y reja. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8026 | El día de hoy, 25 de Septiembre de 2024, por instrucciones de Gerencia de Construcciones Diana Miraflores y Bernardo Reinosa, se informa que se mantiene la estructura de las terracerías inicial, así como también los niveles del proyecto. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8027 | Buen día, por este medio se hace llegar la duda respecto al diseño de jardín que tendremos en el área verde. Qué distribución tendremos de la especie "carissa enana" en los m2 indicados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8028 | Debido al cambio de niveles generados, se solicita la aclaracion del nivel del andador con grava, ya que se tiene indicado de 6 cm y esto nos estaría ocasionando problemas con la apertura de la puerta. Se propone mantenernos a nivel de banqueta y el área de abatimiento de la misma libre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8029 | Revisando el boletín cinco que se nos hizo llegar hoy, notamos que tenemos las luminarias en una posición diferente a lo contestado en el boletín 3, en boletín 3 tenemos una distancia de la luminaria al muro de 90 cm, mientras que en el boletín 5 estamos entre 5 y 10 cm del muro, esto en el eje 3 ¿Cuál plano tomamos como definitivo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8030 | Por medio de la presente se consulta si el área verde incorporada al proyecto contará con una red de riego. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8031 | Por este medio se informa que ya se contaban con las cuatro hiladas de block realizadas y con los castillos de algunos muros ahogados, debido a que se acató la orden del 25 de septiembre de trabajarlo asi, y genera un costo y retraso importante el demoler la hilada adicional al Boletín 04 recibido de las especificaciones de la rejacero perimetral, por lo que nos vamos a desplantar a partir de estas 4 hiladas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8032 | Por este medio se informa que el suministro correspondiente al proyecto llegó con especificaciones de tres polos conforme al scope cargado en tririga, por medio de una reunión vía llamada con el Ing. Cesar Suarez, se llegó al acuerdo de que se estaría trabajando con el detalle que él nos compartió con las especificaciones que pide CFE para conectarnos a la red, así como también, guiarnos del diagrama unifilar para realizar estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8033 | Buen día, por este medio se hace llegar la duda de cuál es el tamaño definido del monitor, ya que tenemos en el plano indicado de 21.5 pulgadas, en simbología 22 pulgadas, en scope se tiene especificado de 32 pulgadas y el proveedor entregó un monitor de 40 pulgadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8034 | Por este medio se informa que las casetas recibidas presentan diferencias a lo proyectado en el plano de conjunto. Las casetas que recibimos cuentan en baño de hombres con 3wc, 3 lavabos y 2 mingitorios y el baño de mujeres tiene 1wc y 1 lavabo. La caseta de oficinas no cuenta con el 12 baño de proyecto. La caseta de vigilacia no tiene escaleras. Se anexan fotos: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8035 | Buen día, por este medio se hace llegar la duda sobre quien es el proveedor del hidroneumatico azul de mexico y quien es el responsable de su instalación, ya que CARVID no lo trae en su alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8036 | NO SE CUENTA CON UN DETALLE ACTUALIZADO DONDE SE INDIQUE LA ALTURA A LA QUE ESTARÁN INSTALADAS LAS CAMARAS DE SEGURIDAD AL POSTE DE LA LUMINARIA DE 9 METROS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8037 | BUEN DÍA, POR ESTE MEDIO SE INFORMA QUE NO CONTAMOS CON UN DETALLE DONDE SE IDENTIFIQUE EL ÁNGULO DE LAS LUMINARIAS Y CAMARAS, ASÍ COMO LA SOPORTERÍA CON LA QUE ESTAREMOS MONTANDO LAS LUMINARIAS, POR LO QUE SE ANEXA UN DETALLE DE SUJECIÓN COMO PROPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8038 | Por este medio se solicita los requisitos para recibir a Telmex en el predio, así como también la fecha de llegada para la conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8039 | Por este medio se informa que en el scope cargado en tririga tenemos en el suministro de cctv, el material Ethernet & PoE extender, el cual no lo traía en su listado el proveedor por lo cual no lo recibimos, éste equipo tampoco viene indicado en los planos. Nos podrían indicar si en este proyecto sí los vamos a necesitar para relizar la instalacion y cuantas piezas deben de ser? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8040 | POR TEMAS DE TIEMPO DE SUMINISTRO, SE HACE LLEGAR LA RECOMENDACIÓN ALTERNA POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE CARVID PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DEL UPS, SE COMPARTE ESPECIFICACIÓN: UPS ON LINE 1KVA1KW, RT, F.P 1, VOLTAJE DE ENTRADA 120V, VOLTAJE DE SALIDA 100 A 120V, FRECUENCIA 40-70HZ, RANGO DE VOLTAJE 84 A 168VCA, TARJETA SNMP (OPCIONAL), GARANTIA 2 AÑOS EN PARTES Y BATERIAS. NOS PODRÍA DAR SU OPINION SOBRE SI PODEMOS HACER USO DE ESTE DISPOSITIVO? | 2 | adelante con el ups recomendado, garantizando los trabajos y funcionalidad | 9 | 22781 | 1425
8041 | Por este medio se informa que no tenemos plano donde se nos indique la ubicación de los detectores de humo, nos pueden apoyar con esta información por favor, se comparte foto. En total son 10 dispositivos modelo First Alert SA304CN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8042 | Referente a los trabajos de reforzamiento de estructura, solicitamos de su valioso apoyo para validar el adicional que se esta generando en obra, derivado que la separación que indica proyecto entre los joist de 1.45 m varia y lo cual ocasiona retrabajos no considerados en obra, anexo presentación con la oportunidad presentada, de antemano agradezco el apoyo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8043 | SOLO PARA CONFIRMAR, SE REVISAN PLANOS DE PLAFONES, Y NO SE ENCUENTRA ALCANCE EN LOS MUROS DE LAS ÁRAS DONDE SE VA CAMBIAR PLAFÓN, POR LO CUAL NO SE CONSIDERO EN EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATISTA, FAVOR DE VALIDARNOS ESTA INFORMACIÓN . YA QUE TIENDA SOLICITA QUE SE PINTEN SUS MUROS YA QUE ESTAN MANCHADOS, SIN EMBARGO COMO COMENTO, NO HAY ALCANCE. | 2 | Es correcto, no se debe considerar aplicación de pintura en muros solo en plafones con resanes o nuevos y en áreas como se indica en proyecto y solo se pueden considerar muros que requieran resanes, a la fecha de la visita para realización de proyecto los muros no requerian ningun tipo de resanes. | 9 | 22781 | 1425
8044 | Se solicita se informe, si dentro de los alcances del cambio de imagen, esta el de aplicar pintura en los muros interiores colindantes de la tienda y de la planta de tratamiento y rack de compresoras, que actualmente estan pintados y que se localizan por las fachadas oriente y sur respectivamente, y si es el caso, que colores se aplicarian. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8045 | SE SOLICITA DETALLE DE LA LOSA YO CUBIERTA QUE TENDRA EL CUARTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, YA QUE EN PROYECTO ESTA MARCADA COMO LOSA DE CONCRETO ARMADO NUEVA, SIN EMBARGO SE DESCRIBIO, COMO SI FUERA, EL CUARTO DE BASURA, Y NO HAY UN DETALLE QUE INDIQUE TIPO DE ARMADOS, ANCLAJES, DIMENSIONES, ESPÈSOR DE LA CUBIERTA, ETC. SE REQUIERE PLANO CON LOS DETALLES PARA ESE CUARTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA. | 2 | Buen dia.Buen día, para el cuarto de la planta de emergencia se tiene considerado el alcance de la reparación por cambio de luminaria al panel de cemento existente, hacer caso omiso a lo indicado en el plano de plafones en cuarto planta de emergencia.Saludos | 1 | 22781 | 2559
8046 | Con relación a la visita realizada el 02 de octubre por parte de OOMAPAS, se comparte que durante la misma se nos informó que elpozo de visita está indicado en la misma área donde se llevará a cabo la conexión hidráulica, se nos comunicó que no contaremos conun pozo de visita, sino con un registro de dimensiones 70 cm x 90 cm y un arrastre de 1 m. Esta especificación no es viable paranosotros, ya que tenemos un nivel de arrastre de 1.35 m.Anexo en archivo adjunto croquis y fotos de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8047 | Buen día, por este medio se hace llegar la duda respecto al remate ubicado en la parte superior de las tres hildas de block, comenta elproveedor de obra civil que por lo general en los proyectos de walmart este remate lo cambian por una dala, ¿Nos pueden confirmar sinos mantendremos con este remate o si será dala?Anexo archivo con croquis del boletpin 04 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8048 | Se dice que en plano ES-203 en la zona A indica que será demolida toda la zona del eje F-E y 1-4, y existe una discrepancia en el plano ES-204 ya que la misma zona A indica 2 zonas, una con demolición total y una con demolición parcial o desbaste. Se solicita confirmar el criterio a seguir y compartirnos el plano de niveles de proyecto.Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8049 | En recorrido con operación de la tienda nos pide no obstruir los pasillos de circulación y accesos a las cámaras de trastienda (panadería, masas, pescado, carne, frutas y verduras, helados, lácteos) y accesos a piso de ventas. Se solicita una propuesta de trabajos que obstruyan el paso a esas áreas el menor tiempo posible y no detenga la operación diaria. Se anexa croquis de la planta de conjunto donde el área descrita esta en color rojo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8050 | Se solicita al área de proyectos y diseño la indicación de ¿qué hacer con las canalizaciones obsoletas encontrados en el área donde se está demoliendo pisos y firmes actuales para recibir el nuevo piso? - Registros - cámaras de refrigeración - tuberías - coladeras Se adjuntan fotografías en archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8051 | Se solicita al área de proyectos y diseño la especificación de los montenes nuevos a colocar y sus detalles constructivos para el área de la estructura de la cubierta. Nota: El proyecto considera el cambio de 3 montenes de 10”x3” y las dimensiones de los montenes actuales son de 9”x3” (no comercial) con un claro de 10.50 metros. Se adjuntan fotografías en archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8052 | Actualmente algunas columnas metálicas del área de bodega de hogar presentan corrosión desde el nivel de desplante de placa base hasta la altura de la trabe. ¿Se les realizará algún tratamiento o se dejarán igual? Ya que en proyecto no lo tenemos como alcance. Anexo fotografías y ubicación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8053 | Actualmente el lambrin de esta área presenta daños físicos y humedad. ¿Se deberá realizar el cambio de lambrin o se dejará igual? Ya que en proyecto no lo tenemos como alcance. Anexo fotografías y ubicación en el archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8054 | Solicito se actualice la solución del RFI No. 5 ya recibida anteriormente y se confirme la solución en minuta de visita de obra del 19 de septiembre de 2014 dice así: Respecto al monten de 9” que fabriquen uno rolado de lámina galvanizada lisa calibre 12 o colocar un strut de monten de 8” y un PTR para calzarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8055 | Solicito boletín o plano donde se indiquen los cambios y recomendaciones mencionadas en la vista de obra del 19 de septiembre de 2024 sobre el cambio de pisos en trastienda del SC Satélite 3847 para hacerlo formal y la contratista pueda elaborar un presupuesto, se revise y se dé luz verde para su ejecución y cobro y donde nos indiquen la respuesta a estas 12 preguntas: 1.- ¿Qué material usaremos para nivelar la base que recibirá el firme de 15 cm de espesor de MR-35.? 2.- ¿Cuál será el espesor mínimo y máximo de este material que se colocara como base para recibir el firme de 15 cm de espesor de MR35? 3.- Resistencia de este material base. 4.- Tiempo en el cual se puede colar sobre este material. 5.- ¿Seguiremos llevando el puente de adherencia entre este material y el firme de 15 cm de espesor? 6.- ¿Se aplicará algún tipo de acelerante a este material base? 7.- ¿Llevará algún tipo de ar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8056 | Por medio de la presente solicitamos la entrega del plano específico para la ejecución de las guarniciones en el área [Imagen 1-A]. Dicho plano es esencial para asegurar la correcta alineación, nivelación y acabado de las guarniciones de acuerdo a los requerimientos técnicos y de diseño establecidos en el proyecto ya que no se cuenta con una especificación clara a detalle sobre estas para su ejecución para no tener la actividad detenida.Imagen en archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8057 | De acuerdo al plano de drenaje sanitario exterior no cuenta con la informacion tecnica sobre las especificaciones y recomendaciones para su elaboración para ello requerimos las dimensiones recomendadas , armado que éste lleve ya que en plano no es claro en cuanto a las dimensiones(ancho,largo y alto) asi mismo si éste lleve una plantilla y armado para llevar a cabo el vaciado de concreto y la tapa.Agrego croquis en archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8058 | De acuerdo al plano de mobiliario urbano se nos indica que lleva malla ciclonica en las guarniciones laterales y no lleva en la guarnicion posterior.Nos gustaria que nos confirmaran si quedará de esa manera (según planos actules) ya que se cuenta con muro de colindancia o en su caso se va a considerar un adicional. Agrego croquis anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8059 | De acuerdo a los planos de proyecto en tririga, hemos notado que no viene plano con una especificación que indique el sistema a utilizar en el uso de refuerzo de acero de acuerdo a la nota que viene en el plano A-101 Plno de suministros notas generales , sin embargo, no se incluye el plano correspondiente ni se detalla el sistema específico a utilizar por lo que solicitamos su apoyo para que nos proporciones las especificaciones o se realice el refuerzo con malla o variila #3.Anexo en archivo adjunto la nota mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8060 | SE SOLICITA CAMBIAR LA VARILLA DE REFUERZIO HORIZONTAL DE 38" QUE VA A CADA TRES HILADAS EN LOS MUROS DE BLOCK, POR ESCALERILLA A CADA DOS HILADAS. YA QUE AL COLOCAR LA VARILLA SE ENGRUESA LA BOQUILLA.AGREGO CROQUIS ANEXO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8061 | REVISANDO LA CANTIDAD DE AZFALTO PARA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SE SOLICITA PODER CAMBIARLO POR LOSA DE CONCRETO, LA DIFERECIA DE COSTO POR DICHO CAMBIO SERA ABSORVIDA POR LA CONTRATISTA (ESTO FUE COMENTADO POR EL ARQ. SAHID BRIONES, RESIDENTE DE LA CONTARTISTA), DIFICILMENTE SE ENCONTRARA UN PROVEEDOR QUE SUMINISTRE ESTA CANTIDAD DE AZFALTO. ES POR ESO QUE SE HACE ESTA SOLICITUD DE CAMBIO DE MATERIAL.SE ANEXA CROQUIS EN ARCHIVO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8062 | Ajustar armado de cimentación.En respuesta al Boletín BOL-ES-001 la contratista propone subir la zapata 40 cm aumentando la sección de la contratrabe. En dicha propuesta se aumentaría el NPT de la BAE.Anexo archivo adjunto con croquis y fotos de la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8063 | EN PLANO A-202b Y A-202c INDICA ESTRUCTURA PARA ANUNCIO ESPECTACULAR, EN PLANO C-03 DE CONJUNTO NO ESTA INDICADA LA UBICACIÓN DE DICHO ANUNCIÓ.LA PREGUNTA ES, ¿SÍ LLEVA ESE ANUNCIO?ANEXO ARCHIVO ADJUNTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8064 | Referente al sistema de tierras, en el plano IE 05 nos indica que se debe soldar la red a placas metálicas, en el eje 1A y 1B, pero en éste proyecto no hay columnas metálicas, podría señalarnos si el cableado se deberá soldar a la polinería de fachada y el 1A en los montenes, de ser así sería adicional las dos subidas de éste cableado hasta la estructura.Anexo archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8065 | SOLICITA EL CONTRATISTA CAMBIAR LAS TAPAS DE LOS REGISTROS DE SISTEMAS DE TIERRAS DE CONCRETO POR TAPAS METÁLICAS, YA QUE CAEN ENÁREA DE ESTACIONAMIENTO, Y EVITAR SEAN TRONADAS POR LOS VEHICULOS.ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8066 | EN EL PLANO A202-b INDICA ZAPATA DE 1.20 DE PROFUNDIDAD, QUE SOPORTA EL ESPECTACULAR DE 7 METROS DE ALTURA, EN EL EJE 4 CON COLINDANCIA, ESTA ZAPATA QUEDA POR DEBAJO DEL REGISTRO DE CONEXIÓN AL TRANSFORMADOR, ¿NO SE TENDRA PROBLEMAS EN ESTA SITUACIÓN CON LA ZAPATA Y EL REGISTRO?ANEXO ARCHIVO ADJUNTO CON CROQUIS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8067 | Por este medio se informa que el dia de miercoles 9 oct. Tuvimos vista por parte gerencia de construccion, en el cual se realizo un recorrido para ver los avances y temas del proyecto, detectanto en el area de trastienda una cámara frigorifica que impide realizar trabajos de pintura en el muro de tablaroca, por lo cual al final del proyecto se realizara un levantamiento de los m2 trabajados.Adjunto fotos en archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8068 | Por este medio se informa que dia miercoles 9 de oct. Se realizo recorrido del proyecto, junto con gerencia de construccion donde se detecto un daño completo de plafon falso en el area de oficinas, por lo cual se considero Y se acordo con la contratista realizar el cambio completo de todo el plafon dañado del area, ya que en su presupiuesto (f8) solo menciona mantenimiento y pintura.Adjunto fotos en archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8069 | Por este medio se informa que el dia de miercoles 9 oct. Tuvimos vista por parte gerencia de construccion, en la cual se realizó un recorrido para ver los avances y temas del proyecto, se solicitó a la contratista la colocacion de 7 pz esquineros de aluminio a (1.20 m) como proteccion en los muros de tablaroca, estos trabajos entrán como adicional ya que no estan agregados en su F8.Agrego fotografías en archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8070 | EN PLANO DE INSTALACIONES ESPECIALES ID-04-VOZ Y DATOS, NO SE INDICA LA TRAYECTORIA DE LA ALIMENTACIÓN DE TELMEX A REGISTRO. ¿LA CANALIZACIÓN SERA AÉREA O SUBTERRANEA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8071 | EL ANUNCIO ESPECTACULAR TIENE UNA ALTURA DE 7 METROS, EXISTEN CABLES ELÉCTRICOS A UNA ALTURA DE 9.50, POR LO QUE HABRA UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE EL ANUNCIO Y LOS CABLES DE 2.50 MTS. COMO SE SOLUCIONARA ESTA SITUACIÓN, EL ANUNCIO QUEDA DE LA MISMA ALTURA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8072 | RFI UBICACIÓN DE UNIDAD PAQUETESe informa que el equipo de unidad paquete se encuentra instalado conforme a lo indicado en proyecto en el plano AA-02_UBICACIÓN DE EQUIPOS_1017834, dentro de techumbre, sobre la estructura metálica en área de comedor, cuando se envía evidencia fotográfica al proveedor del equipo para la solicitud de arranque, nos comenta proveedor que el equipo no puede ser instalado en interiores y para que funcione de manera óptima debe ser instalado en exterior, de lo contrario no entregarían la garantía del equipo, se solicita la solución por diseño para este detalle. Agrego archivo adjunto con foto y croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8073 | EN EL PLANO C08a DETALLES DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR DETALLE 8 INDICA PARA TRAFICO PESADO LA REJILLA IRVING SERA DE 3" Y EL CONTRAMARCO SERA DE ANGULO DE 114" POR LO QUE LA REJILLA SOBRESALDRA DEL CONTRAMARCO. SE MODIFICARA EL ANGULO DEL CONTRAMARCO.ANEXO ARCHIVO CON CROQUIS DEL DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8074 | EN VISITA SOSTENIDA POR EL DRO, DIO SUS OBSERVACIÓNES RESPECTO A LA DISTANCIA QUE EXISTIRA ENTRE ELANUNCIO EXTERIOR Y LOS CABLES DE ALTA TENSIÓN. 1. QUE LA DISTANCIA MINIMA ENTRE AMBOS ELEMENTOS DEBERÍA SER NO MENOR A 3.10 MTS. 2. QUE ES RECOMENDABLE ATERRIZAR LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO POR SER UNA EXTRUCTURA EXPUESTA. Y A SOLICITUD DEL ARQ. LEONARDO CAPETILLO, GTE. CONSTRUCCIÓN WALMART, SOLICITO QUE DE SER POSIBLE, SE ANEXE EN LOS PLANOS ELÉCTRICOS O MEMORIA ELÉCTRICA, LA INFORMACIÓN QUERESPALDE LA COLOCAIÓN DEL ANUNCIO SIN NINGUN RIESGO, Y NORMAS O NOTAS ACLARATÓRIAS QUE SUSTENTEN LA RESPUESTA ENVIADA EN EL RFI-10. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8075 | Derivada a la sesión vía zoom el día lunes 28 de octubre, se llevó a cabo la revisión de plano GIAA-01_PLANTA DE ABARROTES y Lista de suministros, el cual contempla la instalación de nuevas campanas y sistema Ansul derivado de lo siguiente se concluye que no se considerará suministro e instalación de nuevas campanas en el área de amasijo, cocina y comedor, al igual que el suministro ANSUL (sistema contra incendios) queda cancelado, por lo cual para este proyecto se mantendrá lo existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8076 | Derivado de diagrama unifilar y plano IAA-03 planta de azotea, se consideran diversos equipos como arrancadores, interruptores de seguridad e interruptores termomagneticos, que algunos de ellos no se consideraron y otros que no se contabilizaron en su totalidad. Haciendo falta el siguiente equipo: 6 pzas desconectadores 2×30A modelo DU221RB Marca SQ1 pza interruptor termomagnetico 3x15A modelo QO3153 pzas interruptor termomagnetico 1×15A modelo QO1152 pzas interruptor termomagnetico 1×20A 1 pza interruptor termomagnetico 3×50A1 Arrancador 3p 220440v NEMA 1, modelo 2510MBG2 MARCA SQ Cada uno de estos equipos se consideran en plano y diagrama unifilar, sin embargo, en lista de suministros no se contemplan haciendo falta ya que no se suministraron, se gestionó dicha solicitud para suministro de equipo eléctrico faltante para poder llevar a cabo la finalización de trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8077 | Se observa en los equipos VE-02 Y VI-03 que los voltajes a los que operan son distintos a los de proyecto, el equipo que se suministró está conforme a lo solicitado. En el caso del VE-02 en el plano IE-06, IE-09 de instalación eléctrica y el plano IAA-04 de aire se proyectó que tanto las instalaciones como el equipo operarían a un voltaje de 220v, en sitio el equipo llego para operar con un voltaje de 460v, se adjuntan fotografías. En el caso del VI-03 en el plano IE-06, IE-09 de instalación eléctrica y el plano IAA-04 de aire se proyectó que tanto las instalaciones como el equipo operarían a un voltaje de 480v, en sitio el equipo llego para operar con un voltaje de 230v, se adjuntan fotografías. El equipo VE-02 que conforme a proyecto sale del tablero GS a 220v se modificará al tablero HB a 480v y se considerara el interruptor, arrancador, elemento térmico y desconectador a 480v. El | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8078 | PARA PODER MONTAR EL ANUNCIO EXTERIOR, SE REQUIERE DE 33 METROS DE MANGAS O PROTECTORES DE CABLE DE ALTA TENSIÓN, SE REALIZO UNA LIBRANZA EL DÍA 25 DE OCTUBTRE Y PARA SOLICITAR OTRA, DEBEN PASAR TREINTA DÍAS PARA QUE LA AUTORICEN, POR LO QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA PONER LOS PROTECTORES DE CABLE EN LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN PARA PODER IZAR EL ANUNCIO. | 2 | Buen dia SI ES SOLICITUD DE CFE, SI SE DEBERA COLOCAR LA MANGA PROTECTORA A LOS CABLES, ATENDIENDO TODAS LAS INDICACIONES DE CFE, POR LO QUE SE SOLICITA PRESUPUESTO PARA GENERAR OCR SALUDOS | 4 | 22781 | 1402
8079 | De acuerdo al plano A403-COMEDOR ASOCIADOS Y CAPACITACIÓN-BAE_6547_VALTIERRILLA indica la colocacion del tablero CE en mocheta de tablaroca mi pregunt es si se puede reubicar el tablero a un costado del Tablero General que va colocado en muro de block,la reubicacion seria por: 1.- va en mocheta de tablaroca. 2.- La abertura del tablero general chocaria con el tablero CE. En la imagense muestra la propuesta de la reubicacion. croquis de localizacion en archivo adjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8080 | De acuerdo al plano A403-COMEDOR ASOCIADOS Y CAPACITACIÓN-BAE_6547_VALTIERRILLA nos indica que solo llevamos muro de block pero en el detalle 03 del mismo plano nos indca que lleva el vinil y pintura verde porlo que en muro de block no se podria colocacar el vinil y la pregunta seria ¿se colocara muro de tablaroca en esa area? y si este sera considerado adicional para el contratista. se anexa archivo con croquis en adjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8081 | EN EL PLANO C13 DE SEÑALIZACIÓN SE INDICA QUE SE APLICARA LA PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOLO SI EL ASFALTO(SOTANO) YA FUE REPARADO COMO OT ANTERIORMENTE, SIN EMBARGO EL ASFALTO SE ENCUENTRA DAÑADO, SE COMPARTE REPORTE, ¿DEBERA DE CORREGIRLO EL CONTRATISTA ANTES DE APLICAR LA PINTURA?¿SE OMITE LA COLOCACIÓN DE PINTURA? | 2 | BUEN DÍA Se tuvo una platica con personal de Conservación y me comentan que se realicen los trabajos de pintura en estacionamiento con forme a proyecto, en las condiciones actuales del pavimento. | 1 | 22781 | 2559
8082 | 3 DE LAS BAJANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EJE 7 ENTRE B Y E DESEMBOCAN EN REGISTROS EN SOTANO JUSTO AL INTERIOR DE UNA BODEGA QUE OCUPA TIENDA PARA GUARDAR ARTICULOS DE VENTA. RECORDEMOS QUE EL PLANO IS04 BAJADAS PLUVIALES NOS INDICA : ”SE RECOMIENDA LA CORRECTA SUSTITUCION DE LAS TAPAS O REJILLAS DE LOS REGISTROS EXISTENTES POR OTRAS DE TIPO MATERIAL DE PEAD DE ALTA DENSIDAD, O EN SU DEFECTO CONSIDERAR ADECUACIONES NECESARIAS COMO JALADERAS A BASE DE REDONDO DE 38", CON EL FIN DE FACILITAR SU INSPECCION AL INTERIOR DE CADA UNO DE ELLOS PARA FUTUROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O EN CASO DE SUFRIR ALGUN ALZOVE DENTRO DE LA INSTALACION PLUVIAL EXTERIOR” COMO MENCIONE ESTA BODEGA ESTA AUN EN USO, TIENDA SOLICITA NO CAMBIAR LAS TAPAS DE CONCRETO EXISTENTES POR LAS DE PEAD,¿ NOS VALIDAN QUE SEA CORRECTO EL NO CAMBIARLAS? ENVIO EVIDENCIA DE ESTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8083 | LAS BAJANTES PLUVIALES ACTUALMENTE SON DE TUBO DE FOFO DE 6", SIN EMBARGO EL NUEVO PROYECTO INDICA QUE LA TUBERIA DEBERA DE SER DE PVC DE 8", LA OPORTUNIDAD RESULTA CUANDO AL DESTAPAR LOS REGISTROS(ENVIO FOTOGRAFIA) LA TUBERIA DE LOS REGISTROS COLECTORES PLUVIALES SON DE 6", ¿ESTO PODRIA GENERAR ALGUNA OPORTUNIDAD ENQ UE SE REBASE EL GASTO? | 2 | BUEN DIA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA DE DIAMETRO EN LA BAJADA PLUVIAL PRESENTADA EN EL RFI SE DEBERA DE COLOCAR UNA REJILLA PLUVIAL DE PEAD DE ALTA DENSIDAD COMO SE INDICO EN PROYECTO, PARA EVITAR QUE SE SATURE Y SI SE DESBORDA EL AGUA EN ESE REGISTRO CORRA A NIVEL DE PISO HACIA EL PROXIMO REGISTRO CON REJILLA O HACIA EL AREA VERDE, ASI EVITANDO LA SATURACION DE ESTE MISMO, ESTO PARA RESOLVER SOBRE EL RESGISTRO DE LA BAJADA PLUVIAL DONDE SE TENGA LA PROBLEMATICA. | 1 | 22781 | 2559
8084 | DE ACUERDO A PROYECTO EN EL PLANO C-14 ALUMBRADO EXTERIOR, EN SUB-ESTACIÓN LLEVAMOS UN BANCO DE CAPACITORES NUEVO, SIN EMBARGO EN SCOPE DE SUMINISTRO PARA LA REMODELACIÓN DE TIENDA NO EXISTE ESTE CONCEPTO. PROYECTOS DEFINA SI SE DEJARA EL BANCO DE CAPACITORES ACTUAL O SI SE HARÍA EL CAMBIO POR NUEV, CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA SUMINISTRARLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8085 | EN EL DIAGRAMA UNIFILAR SE INDICA LA COLOCACIÓN DE UN INTERRUPTOR NUEVO DE 3X100AMP MARCA SIEMENS EN EL TABLERO LZ PARA ALIMENTAR EL TABLERO GP, SIN EMBARGO SOLO TENEMOS LA INDICACIÓN EN LAS NOTAS DE CONSIDERAR ZAPATAS DONDE SEA NECESARIO, SIN EMBARGO PARA LA COLOCACIÓN DE ESTE INTERRUPTOR SE REQUIERA ADICIONAR UNAS BARRAS DE COBRE COMO LAS QUE SE MUESTRAN EN LAS IMAGENES ADJUNTAS, DICHAS BARRAS NO LAS SUMINISTRA EL PROVEEDOR DE LOS INTERRUPTORES Y TAMPOCO ESTA EN ALCANCE DEL CONTRATISTA, SE DEBERA CONSIDERAR POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LOGRAR COLOCAR DICHO INTERRUPTOR. | 2 | Como bien se indica en esta RFI en la parte de NOTAS IMPORTANTES PARA LA CONTRATISTA, en la cuarta nota de arriba hacia abajo indica: “SE DEBERÁ CONSIDERAR ZAPATAS PARA LA CONEXION DE INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES TIPO SECO Y EN DONDE SEA NECESARIO, por tanto deben ser suministradas por la contratista para llevar a cabo la conexión del interruptor en mención. | 9 | 22781 | 1425
8086 | EN EL PLANO IAA05 DETALLES GENERALES SE INDICA EN EL DETALLE 1 QUE EL INYECTOR DE AIRE SE DEBERA COLOCAR SOBRE BROCAL DE LÁMINA GLAVANIZADA CALIBRE 20. SIN EMBARGO EN OTRAS TIENDAS SE HA COLOCADO SOBRE UNA BASE DE HERRERIA ¿DEBEREMOS DE CAMBIAR EL BROCAL POR BASE DE HERRERIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8087 | EN ELL PLANO DEM 06 SE INDICA EL DESMONTAJE Y RETIRO DE 62.01 ML DE BOTAGUAS DE LA PERIMETRAL DE TIENDA, SIN EMBARGO NO SE INDICA EN LOS PLANOS A102B,A102C,A102D SI SE DEBERA CAMBIAR O NO ¿SE DEBERA SUSTITUIR?¿SE MANTIENE EL MISMO Y SOLO SE SELLA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8088 | DE ACUERDO AL RFI 1052738, DONDE SE PREGUNTABA SOBRE EL BROCAL DEL VENTILADOR DE INYECCIÓN , EN EL PLANO A102a-PLANTA_DE_TRABAJOS_EN_CUBIERTA-BA_5799 SOLO INDICA BROCAL MAS NO UN EJEMPLO ¿NOS PODRAN COMPARTIR UN EJEMPLO DE ROOF CURB? IGUAL COMPARTO UN REPORTE QUE COMPARTE EL CONTRATISTA PARA SU VALIDACIÓN. | 2 | BUEN DÍA Buenas tardes, para el detalle del roof curb y brocales puede revisarse en plano IAA05, se observa detalle para Unidad Paquete, Ventilador de Inyección y extracción Cabe aclarar que el Ventilador de Inyección conserva su misma ubicación. Respetar el proyecto y no se valida la base | 1 | 22781 | 2559
8089 | Buenas tardes a todos ¿Que pasara con la camara de pasteles existente, ya que se quedara sin servicio al retirar el rack de compresor que trabaja actualmente a la hora del desmatelamiento de este mismo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8090 | BUEN DIA POR MEDIO DEL PRESENTE RFI, SE INFORMA QUE SE REALIZARA CON AUTORIZACIÓN DEL GERENTE DE CONSTRUCCIONES, EL CAMBIO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE POR PAVIMENTO RIGIDO(CONCRETO) DEL ESTACIONAMIENTO, ESTO DERIVADO DE LA ESCASES DE MATERIAL PETREO EN LA LOCALIDAD Y DE NO ENCONTRAR UNA PLANTA ASFALTADORA QUE DE LAS GARANTIAS QUE WALMART REQUIERE, INFORMA EL CONTRATISTA QUE ESTO NO GENERARA ADICIONAL; SE REALIZARA PAVIMENTACIÓN CON LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS SIGUEINDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA DIVISIÓN 03.CONCRETOS. PARA SU INFORMACIÓN. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8091 | En el plano A-601 a, del proyecto, se indica que a la puerta de salida de emergencia, solo se realizara mantenimiento integral; En el F8 del contratista, solo se cotizo, mantenimiento a la puerta de salida de emergencia, sin embargo fisicamente la lamina de la puerta marco inferior, ya presenta daños, lamina oxidada, picada, ademas de que NO CUMPLE, con lo que establece protecciòn civil, ya que la cerradura barra antipanico, solo apertura una hoja, para la otra hoja hay que retirar 2 pasadores (inferior y superior), esta barra antipanico, no esta descrito como un cambio o en el mantenimiento integral que indica proyecto; PREGUNTA; solo se da el mantenimiento integral o se cambia a lo que solcita protecciòn civil, para que la barra antipanico aperture las 2 hojas o se cambie completa la puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8092 | EN EL PROYECTO ESTRUTURAL SE INDICA LA COLOCACIÓN DE LOS REFUERZOS ANTIHURACÁN CON CLAVOS HILTI TIPO X-EDNI DE 34", SIN EMBARGO SE HA PRESENTADO LA OPORTUNIDAD QUE DICHOS CLAVOS NO TRASPASAN LA ESTRUCTURA O QUE DIRECTAMENTE HILTI YA NO MANEJA ESTE TIPO DE CLAVO Y VENDE UNO SIMILAR, ADEMAS DEL RUIDO CAUSADO POR EL USO DE LAS PISTOLAS DE CLAVOS HA SIDO MOLESTO TANTO PARA LOS ASOCIADOS COMO PARA LOS CLIENTES YA QUE LO ASOCIAN CON DISPAROS, SE HA SOLICITADO EN OTROS PROYECTOS EL CAMBIO DE ESTOS CLAVOS POR PIJABROCA, ¿PUEDEN VALIDAR SI ES VIABLE EL CAMBIO PARA ESTE PROYECTO? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8093 | DETALLE DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE PARA BASE DE UNIDADES DE REFRIGERACION PARA COLOCACION DE REFUERZO EN LAS JOINS EXISTENTES OBSTRULLE SOPORTE DE TORNILLERIA PARA REFUERZO TRANSVERSAL SE SOLICITA SOLUCION AUTORIZADA | 2 | Buen dia.La pregunta no es del todo clara, favor de adjuntar alguna fotografía yo información y que la pregunta sea clara para entender y resolver el problema.Saludos | 37 | 22781 | 179
8094 | EN EL DETALLE 7 DEL PLANO IAA05A DETALLES GENERALES, SE INDICA EL DETALLE DE LAS CHIMENEAS,PERO SOLO INDICA COLOCAR UN TAPÓN MACHO DE 34"¿SE CONSIDERARA UN DREN O SOLO EL TAPÓN MACHO? ACTUALMENTE TIENE DREN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8095 | REVISANDO LOS PLANOS DE AIRE , YA NO SE INDICAN DUCTOS EN LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN OFICINAS FRONTALES(TIENE PLAFÓN) NI EN LA BODEGA DE ELECTRONICA DE LAS OFICINAS POSTERIORES(NO TIENE PLAFÓN), ACTUALMENTE CUENTAN CON DICHOS DUCTOS, ¿ESTOS SE DEBERAN CONSIDERAR NUEVAMENTE O TRABAJAMOS CONFORME A PROYECTO?¿RESPECTO AL DESMANTELAMIENTO, EN DONDE PODEMOS VISUALIZARLO? | 2 | BUEN DIA CONSIDERAR CONFORME A PROYECTO VER PLANOS DE "DEM02-DEMOLICIONES_EN_PLAFONES-BA_57_ZIHUATANEJO | 1 | 22781 | 2559
8096 | Buen día, en el plano AA-01 de aire acondicionado, muestra que llevamos 2 extractores de los baños, pero llevamos una cubierta de losa maciza 10 cms. de espesor, para contener y soportar el tinaco, debido a esto solicito el detalle de instalación del extractor en esta zona del baño. | 2 | Buen dia.Para la ejecución de los trabajos se deben de revisar los planos de todas las especialidades, planos IE01, AA01, AA04, así como ficha del equipo. Se debió dejar la preparación en la losa para el paso y colocación del extractor de acuerdo con el procedimiento constructivo elegido (tapón de: unicel, cartón, pvc, etc). Se deberá de realizar el paso en la losa para la colocación del extractor en cada baño,Saludos | 1 | 22781 | 2559
8097 | Buen día, en los planos IS 04, AA 03, IS 05. de los drenes de condensadores, nos indican que debemos de descargar el agua hacia los canalones, la cual llegara a la calle, misma que ocasionara afectación en vía publica, generación de suelo resbaladizo, fomenta el crecimiento de hongo y bacterias. Por lo que se pide si habrá alguna solución en la descarga del agua de los condensadores. En este proyecto no tenemos salida caudal o captación sobre el estacionamiento. | 2 | Buen díaSe cargan Boletín #04 como complemento a RFI #5, en el que se indica la descarga de la tubería de condensación.Carpeta: 03. BoletinesBOL04-DREN_DE_CONDENSADOS-BAE_1255_SECTOR_LA_FAMA.dwgSaludos | 4 | 22781 | 1402
8098 | Buen día,Área de base para las unidades paquete se tienen que acomodar conforme al proyecto pero hay un desface a la unidad anterior con la unidad nueva por lo que se tiene que reforzar ampliando de 40 cms mas de 1 costado en las dos unidades. | 2 | Buen díaSe cargan Boletín #5 como complemento a RFI #6, en el que se indica el detalle para ampliación de bases para las unidades paquete.Carpeta: 03. BoletinesBOL05-AMPLIACION_ BASE_PARA_UNIDADES_PAQUETE-BAE_1255_SECTOR_LA_FAMA.dwgSaludos | 4 | 22781 | 1402
8099 | Buen día, se solicita poder colocar en el plafon de los baños de asociados poder colocar falso plafon a 10 cms del techo para poder alojar la lampara de cada sanitario y el extractor requerido. | 2 | Buen dia.No se autoriza ya que el extractor no cumpliría con su función. Se debió dejar la preparación en la losa para el paso y colocación del extractor.Saludos | 7 | 22781 | 18
8100 | Buen día, Solicitando el plano ES 401a para conocer el detalle de la base del tinaco. | 6 | Buen dia.Al construirse la losa de concreto para los baños ya no será necesaria la base para el tinaco, favor de compartirnos fotos de la losa construida.Saludos | 1 | 6 | 2559
8101 | Buen día, Confirmacion de los tableros electricos existentes, se usaran de acuerdo al proyecto. Pues el unico nuevo es el TABLERO "A" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8102 | COLOCACION DE RACK Y CAMARA DE REFRIGERACIÓN DE VINOS Y LICORES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8103 | Se informa que el desconectador de navajas sin portafusibles 3 X 60 Amp. Nema 3R HU362RB no se encuentra en buen estado DU01 Diagrama Unifilar BAE 1255 Sector la Fama | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8104 | Se solicita la confirmación del USO DEL PASTO en el area verde de la parte posterior de la sucursal AL01 Alabñilería en Pisos BAE 1255 Sectro la Fama | 2 | Buen dia.Se confirma el uso de pasto en el área verde, ejecutar conforme a proyecto.Saludos | 1 | 22781 | 2559
8105 | BUEN DIA, REFERENCIA AL DIAGRAMA UNIFILAR Y AL CUADRO DE CARGAS SE NECESITA ANEXAR EL INTERRUPTOR 3P 100 A, POR LO QUE SE REQUIERE PARA PODER ALIMENTAR EL TABLERO R CON OTRO INTERRUPTOR COMO LO MUESTRA EL CUADRO DE CARGAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8106 | SE SOLICITA LA CONFIRMACION DE SI ABRA NECESIDAD DE COLOCAR ARBUSTOS O PLANTAS PARA EL AREA VERDE QUE TENEMOS EN TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8107 | SOLICITA GERENCIA OPERATIVA, GERENTE DE ZONA UN CONTACTO NORMA ADICIONAL PARA REFRIGERADOR ESTE SE UBICA AL ACCESO DE LA TIENDA Y ES EL DE CERVEZAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8108 | EN EL PROYECTO NO SE CONSIDERO CONTACTO REGULADO PARA LA CAMARA C 5 DENTRO DE LA TIENDA POR LO QUE SE REQUIERE SABER SI SE SIGUE CONSIDERANDO PARA SU INSTALACION | 2 | Buena tardeSe carga boletines complemento al RFI #16, en el que se integra el contacto regulado.03. Boletines.BOL07-CONTACTO_REGULADO_CAMARA_C5-BAE_1255_SECTOR_LA_FAMASaludos | 4 | 22781 | 1402
8109 | SOLICTAMOS LA INTERVENCION PARA ARREGLAR LA MALLA ELECTRIFICADA, NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO ESTA MISMA ES PARA SER RESPALDADA POR EL K E Y PODER HACER EL ENLACE | 2 | Buena tarde.En Plano A-102 en la descripción de los trabajos a realizar se indica lo siguiente: Mantenimiento y puesta a punto de cerco eléctrico perimetral.Saludos | 4 | 22781 | 1402
8110 | FALTO CONSIDERAR ENL CONTACTO PARA EL RELOJ CHECADOR DE LA SUCURSAL DEBIDO A QUE ESTE ESPACIO CRECIO POR LA GONDOLERIA LA NUEVA POSICION Y CONTACTO NO TIENE CONSIDERADO EL ESPACIO PARA EL CONTACTO DEL RELOJ CHECADOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8111 | SE HARA LA LIBRANA CON CFE PARA EL CAMBIO DE ENERGIA DENTRO DE LA TIENDA DONDE SE NECESITARA EL BALANCEO, Y LA MODICFICCION DE LAS DONAS ELECTRICAS. DEBIDO A QUE EL NICHO DE MEDICION ELECTRICA ES DIFERENTE A LO COMUN, SE REQUIERE QUE SE HAGA LA MIGRACION DEL SISTEMA ELECTRICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8112 | LA GERENCIA OPERATIVA DE LA SUCURSAL 3957 SOLICITA 2 CONTACTOS DUPLEX NORMALES PARA REFRIGERACION AREA DE PISO DE VENTAS SON DOS REFRIGERADORES EN DONDE SE NECESITAN, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8113 | SE SOLICITA EN PROYECTO LA CERCA ELECTRICADA EN TECHUMBRE DE LA SUCURSAL PARA PODER REALIZAR EL ALARMADO DEFINITIVO DE TIENDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8114 | FALTO CONSIDERAR SIMBOLOGIA EN EL PLANO DE SEÑALIZACION DE PUERTA DE EMERGENCIA PARA PODER CONSIDERARLO EN EL AREA DEL PASILLO DE VENTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8115 | SE SOLICITA EL PLANO DE SEÑALIZACION Y EVACUACION DE TODA LA TIENDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8116 | SE SOLICITA LA CONSIDERACION DEL CONTACTO REGULADO PARA LA PANTALLA EN AREA DE CAJAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8117 | SE SOLICITA LA CONSIDERACION COLOCAR O REUBICAR UNA CAMARA PARA VISUALIZAR LA CAJA DE VALORES GERENCIA OPERATIVA Y JEFE DE ZONA SOLICITAN QUE SECOLOQUE LA CAMARA PARA VISUALIZAR LA CAJA DE VALORES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8118 | Buen día, solicitando información, por parte del DRO el arq. Pesquera nos solicita en la vialidad donde irán las instalaciones del drenaje y agua potable de realizar una cala por parte de laboratorio para conocer las capas y capacidades del teerno existente del arroyo o si ya se hizo nos compartan el estatus de la mecánica de suelos, para conocer a detalle el relleno y como observación y solución de las capas y vialidad deben de ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8119 | EN EL PLANO A200A TRABAJOS EN FACHADA, SE INDICA QUE NO HAY ALCANCE EN EL ESPECTACULAR; SE COMPARTE FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL MISMO,¿SE CONSIDERARA CAMBIO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8120 | DERIVADO DE LA OPORTUNIDAD QUE TENEMOS EN SITIO, DONDE PROBABLEMENTE SE CAMBIE EL COLOR DE LAS FACHADAS POR PALETA DE COLORES AUTORIZADA POR MUNICIPIO PARA PUEBLOS MAGICOSS, SE INFORMA QUE ACTUALMENTE LAS LONAS DEL ESPECTACULAR ESTAN ACTUALMENTE EN COLOR INSTITUCIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8121 | Con la finalidad de evitar demoliciones excesivas a todo el piso de ventas (En toda una escuadra), se platico REFRIGERACIÒN, Contratista y esta Supervisiòn y conforme a las instalaciones existentes y puntos de conexiòn, se considera viable hacer adecuaciones al recorrido y conexiòn de los desagues para los equipos de refrigeracion, por lo que se pone a consideraciòn a esa AREA de PROYECTOS para su consideraciòn y Visto Bueno. | 2 | Buen día.Vemos adecuada la propuesta de reubicar la coladera del tren de bebidas al eje 4 y conectarse a las coladeras existentes de las anteriores cámaras siempre y cuando puedan garantizar el correcto estado de la red existente, así como de funcionamiento de la red.Saludos | 8 | 22781 | 77
8122 | EN EL PLANO A200 DE FACHADAS SE INDICA QUE LA HERRERIA EXTERIOR DEBERA SER PINTADA Y QUE SE SUSTITUYAN PIEZAS DAÑADAS,SIN EMBARGO ALGUNOS ELEMENTOS REQUIEREN CAMBIO POR EL DAÑO QUE TIENEN, SE COMPARTE REPORTE, ¿DEBEREMOS DE CAMBIAR LOS ELEMENTOS? COMPARTO REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8123 | Se observa en plano “AA-01_RED DE DUCTOS_1017834” la ubicación de 2 aires acondicionados tipo mini Split ubicados en cuarto de CCTV ; La cual coincide con la lista de suministro; pero en plano “IS- 01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL_1017834”Se puede observar el desagüe para 3 minispli; 2 de ellos ubicados en cuarto CCTV y uno mas en sala de juntas. Por lo que se solicita confirmar si se cancela la instalación sanitaria para ese 3er mini Split ubicado en sala de juntas. Se anexa croquis. | 2 | Cual es el motivo de cancelar el 3er drenaje si llegaron los 3 mini splits?? no es clara la pregunta, si se pretenden conectar los 2 del cto de cctv o cual es el motivo de cancelar una descarga, favor de aclarar el RFI. | 4 | 22781 | 1402
8124 | Se observa en el plano A-100a_PLANTA DE PISOS_1017834 que el piso para los baños de asociados es de loseta cerámica 20cm x 30cm marca “Interceramic” línea “ASTRATO BLANCO”, por lo que se pide confirmar si esta loseta será la que se colocará en los pisos; ya que es la misma que se colocará en los muros. Y de ser así favor de indicar el color de la boquilla a utilizar en el área de pisos. (Anexo detalle). | 2 | favor de considerar el modelo siguiente: "PISO DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC LÍNEA METÁLIC. MOD PLATINUM ALUMINIUM DE 30x30CM." boquilla la misma referida color gray. | 1 | 22781 | 2559
8125 | RFI BRANDING PARA PUERTAS DE OFICINAS Se solicita confirmar si en las puertas de oficina se colocará Branding corporativo ya que no se menciona en los planos ni se encuentran en la lista de suministros por parte de GNFR. | 10 |  | 2 | 25 | 41
8126 | RFI SISTEMA DE ALARMADO CONTRA INCENDIOS ACTUAL Actualmente se cuenta con un sistema de alarma contra incendio manual el cual es rentado, favor de confirmar si con la implementación del nuevo sistema contra incendio que contempla el proyecto; el sistema actual quedará obsoleto o se deberá retirar por parte de proveedor, ya que la ubicación de la actual alarma interfiere para la construcción del cuarto de aseo nuevo. Anexo fotografía del sistema actual. Se anexa foto: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8127 | Se detecta que la trayectoria de la tubería PAD del registro de CFE coincide con la trayectoria de las rejillas pluviales de la entrada de anden de carga y descarga. Se propone mover las rejillas pluviales 60 cm hacia el andén de carga y descarga para dejar el paso de la tubería PEAD libre. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8128 | Se informa que en la visita de gerencia construcciones Walmart con fecha de 30julio24, se hizo la propuesta de NO colocar la puerta de emergencia indicada en proyecto en plano ES-200-APERTURA DE VANOS _1017834 y habilitar la puerta existente en DS Olmeca, ya que cuenta con rampa, como salida de emergencia y se propuso a diseño en reunión virtual, quedando en espera de la validación de este cambio (se adjunta evidencia de la puerta existente) de su apoyo para confirmar validación de esta propuesta. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8129 | Se observa en plano “ID-02_DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS_1017834”, en el detalle del tablero “X” el cual lleva un supresor de picos TVSS conectado a un interruptor de 2X30 amp. El suministro de este supresor de picos por parte de proveedor de sistemas es un modelo diferente tipo regleta el cual se solicita se corrobore si es el supresor de picos que se va a colocar para el tablero “X”. Anexo detalle del plano así mismo fotografía del supresor de picos que está en sitio tipo regleta. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8130 | Se informa que en la visita de gerencia de construcciones WM con fecha de 040924 y a petición de gerencia de operaciones DS Olmeca, se indicó el retiro de pintura en paso peatonal en área de oficinas como adicional, ya que no se contempló en proyecto, pero quedaron líneas dentro de esta área y se corregirá nuevamente el cebreado, para cumplimiento de paso peatonal por auditorias de protección civil, (se adjunta evidencia de líneas dentro de área de oficinas). Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8131 | A PETICION DE GERENCIA DE TIENDA BAE VINEDOS 3582 SE SUMINISTRA Y SE REALIZA LA INSTALACION DE CONCERTINA PARA EL REFUERZO DE SEGURIDAD EN PATIO DE TIENDA DE 3.50 ML DE CONCERTINA PARA PROTECCION EN MALLA CICLONICA UBICADA EN PATIO DE TIENDA ESTACIONAMIENTO EXTERIOR SUR. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8132 | A PETICION DE GERENCIA DE TIENDA BAE VINEDOS 3582 SE SUMINISTRA Y SE REALIZA LA INSTALACION DE CONCERTINA PARA EL REFUERZO DE SEGURIDAD EN PATIO DE TIENDA DE 3.50 ML DE CONCERTINA PARA PROTECCION EN MALLA CICLONICA UBICADA EN PATIO DE TIENDA ESTACIONAMIENTO EXTERIOR SUR. Se anexan fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8133 | Se observa en plano “LP-02_SISTEMA DE CCTV-URA_1017834”, que nos indica la colocación de 9 cámaras tipo FISHEYE. Mismas que en el scope de CCTV se confirman el modelo el cual es: Cámara Fisheye 2 MP Interior Mod. XNF-8010RVM. El cual es el modelo que llegó en sitio y corresponde con el scope, sin embargo, al momento de su colocación la contratista se percata que no es el tipo de conexión adecuado para el proyecto, ya que la conexión es tipo análoga y la conexión que debe llevar y que debe llegar al NVR es tipo IP. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8134 | LA CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA DE LA CASA ALEDAÑA AFECTA LA CIMENTACIÓN DEL EJE 4. ESTA REMETIDA 30 CMS APROXIMADAMENTE. QUE PROCEDE EN ESTE CASO. Se anexan fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8135 | Se observa en el plano IH-04 INSTALACIÓN HIDRAULICA EQUIPO DE BOMBEO_1017834 el cual indica 1 bomba presurizadora marca: PEDROLLO modelo: PA 13 1A 1A acoplada a motor eléctrico de 115 Volts, 60 Hz, se instalo conforme a proyecto (se anexa evidencia), pero no abastece la presión necesaria para el correcto funcionamiento de los fluxómetros, se necesita confirmar la capacidad idónea para cumplir con el gasto que demandan los muebles sanitarios. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8136 | AL DESMANTELAR LOS PLAFONES DE SANITARIOS DE ASOCIADOS, SE ENCONTRO LA OPORTUNIDAD DE QUE LAS LAMAPARAS NO CONTABAN CON CANALIZACIÓN NI REGISTROS Y SOLO SE ENONTRABAN PUENTEADAS, SE COMPARTE REPORTE ¿DEBEREMOS DE CORREGIR LA CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8137 | RFI – SUMINISTRO DE INTERRUPTORES Y DUDA DE MOLINO POR ESTE MEDIO HACEMOS MENCION A PROYECTOS QUE EL SUMINISTRO ELECTRICO QUE FUE RECIBIDO, LLEGO TODO EN MARCA SQUARE D, TAL CUAL SE MENCIONABA EN TODO PROYECTO EN LOS PLANOS: IE04-CUADROS DE CARGA DU01-DIAGRAMA UNIFILAR IE02-PLANO DE CONTACTOS IE03-PLANO DE ALUMBRADO SIENDO TEMA QUE LA MAYORIA DE LOS TABLEROS EN TIENDA SON SIEMENS, POR LO QUE DEL SUMINISTRO Y ADAPTANOSOS A PROYECTO CON LO EXISTENTE LOGRAMOS PERCATARNOS QUE HARIAN FALTA 5 INTERRUPTORES PARA LOS TABLEROS DE LUMINARIAS Y CONTACTOS NORMALES, COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO DE CARGAS ANTES MENCIONADO SIENDO ESTO LO SIGUIENTE: TAB GR – LUMINARIAS1 INT 1X15 MARCA SIEMENS 1 INT 1X15 MARCA SIEMENS SE SOLICITA A PROYECTO LA SOLUCION SOBRE EL MOLINO DE CARNES DEL CUARTO DE PREPARADOS DE CARNES YA QUE NO SE TIENE CONTEMPLADO EN NINGUN PLANO ELECTRICO EL DESCONECTADOR PARA ES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8138 | EN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE INYECCIÓN DE AIRE PARA TORTILLERIA, TAMPOCO EXISTE UN INYECTOR DE AIRE EN CUBIERTA PARA ESTA ZONA, ¿NOS CORROBORAN DE FAVOR QUE ASI SE MANTENDRA EL AREA?¿SE DEBERA CONSIDERAR INYECCIÓN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8139 | INFORMATIVO la mecánica de suelos de la tienda la parte rocosa maciza de terreno se encontraría a 10 metros, físicamente se encontró a 50 cm por debajo del despalme del terreno al la roca, Se solicito por parte del Coordinador de Walmart cargar un RFI para soportar el adicional que presentara la contratista Hojeda del excedente en ruptura en la excavación en roca del predio. | 2 | Para validar esta información se require comparti un reporte fotografico de las excavaciones, donde se encontró este material, asi como la pruebas de laboratorio correspondiente. Los RFI'S son responsabulidad y alcance de supervisión de obra. | 37 | 22781 | 179
8140 | EL PLANO ES - 101B INDICA QUE EL DETALLE DEL MURO DE CONTECION EN EL ANDEN DE CARGA Y DESCARGA UNICAMENTE , SOLICITAMOS EL DETALLE DEL MURO DE CONTENCION PERMETRAL DE LA TIENDA Y ESTACIONBAMIENTO DEL LADO DERECHO AL TERRENO | 2 | En TRIRIGA estan cargados los planos de muros de contención ES-601 - MUROS DE CONTENCIÓN ES-601a - COMPLEMENTO MUROS DE CONTENCIÓN ES-601b - COMPLEMENTO MUROS DE CONTENCIÓN ES-601b - COMPLEMENTO MUROS DE CONTENCIÓN | 1 | 22781 | 2559
8141 | Buenas tardes, con referencia a las actrualizaciones de los planos hidrosanitarios hay una discrepancia en la colocacion de muebles de baño WC, un plano lo marca en el muro del fonde de los baños y el otro lo indica a espaldas de un WC hobres y WC mujeres, las instalaciones ya estan con referencia alosplanos anteriores. Plano IS-01 y IH-01. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8142 | Buenas tardes, a petición del subdirector Walmart, Arq. Juan Miguel, solicitamos si es posible cambiar el área verde por otro tipo de acabado como tezontle yo Gravilla ya que su área de jardinería es algo reducida y nos evitaría mantenimiento y limpieza la parte de los árboles se respetaran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8143 | Buenas tardes, con referencia al RFI ingresado el dia miercoles 14 de febrero de 24, donde informamos de las condiciones actuales del la zona rocosa que hay en la mayor parte del predio, a continuacion soportamos con reporte fotografico y sustentado por parte de la compañia laboratorio de control de calidad, avalando nuestro testimonio, se anexa reporte fotografico y docuemntación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8144 | Buenas tardes, con referencia al plano C-10 se observa que no está considerada la iluminación sobre el acceso del predio, desde la entrada al primer poste hay 55 mts sin iluminación. ¿Se podrá colocar más postes para esta iluminación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8145 | Buenas tardes, en el proyecto MB Apaseo El Alto no esta considerado un acceso para personas de incapacidades diferentes por banquetas a la tienda, se podra considerar el acceso por las banquetas para discapasitados. | 2 | Sse considero rampa en el acceso a la tienda, para las banquetas interiores se comparte boletin BOL-06 | 1 | 22781 | 2559
8146 | Buenas tardes, en el plano GA-10 indica la colocación de los dos hornos juntos y la Cámara de fermentación de lado izquierdo, pregunta se va a considerar la posición como indica el proyecto o se cambia a primero un horno del lado izquierdo, cámara de fermentación en medio y el siguiente horno del lado derecho. Como se ah venido haciendo en otros proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8147 | Buenas tardes, en el plano de Instalación eléctrica IE-16 y IE – 16a, me indican colocar varilla copperweld de 58” x 3.050 mts enterrada, pero en este caso en el interior de la tienda como exterior se encuentra roca y la varilla no entra, mi solicitud es si podemos poner el sistema de tierra a base de rehiletes para electrodo a tierra. en espera de su prota repuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8148 | Buenas tardes, en los planos LP-04 nos indican detectores de humo y alarmas, pero no estan considerado un detector de humo en el cuarto de bombas, y alarmas en las escotillas de las escaleras marinas que van a la techumbre, tanques de almacenamiento de agua potable y cuarto de subestación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8149 | Buenas tardes, con referencia al plano GA-00 se localiza el área donde va la vitrina de pasteles, del lado derecho esta un vano hacia recibo y del lado izquierdo el vano que va hacia amasijo. En esas partes llevamos unos tubos de 10 cms de diámetro por 90 cm de alto, pero en la parte del área de recibo no cabe porque la dimensión de la vitrina no lo deja, y del otro lado donde también va el otro poste de protección al amasijo no deja abrir bien la puerta de la vitrina de pasteles, que podrías ponerles de protección que no fueran esos tubos metálicos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8150 | Buenas tardes, en el plano C-03 indica colocar el portón a paño del limite del predio, se esta colocando a 12 metros del paño hacia adentro del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8151 | Buenas tardes, en el plano C05 donde describen la colocación de los topes de los cajones del estacionamiento, en el área perimetral de los cajones no indican colocar topes solo indica el número de cajón. Se va a considerar el tope porque podria llegar la posibilidad que el conductor pueda golpear con el muro perimetral del estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8152 | Buenas tardes, en el plano A-403 comedor asociados, el muro del eje D nos indica que va pintado de color amarillo mismo que se pinto de verde, al fondo del comedor hay un muro pintado de blanco, esos serian los colores de los muros o habría algún cambio?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8153 | El Area de la Gerencia y RH, deben existir dos nodos de datos, uno para la impresora y otro para la PC, el plano id-04 solo indica uno. Mostrador de farmacia, se debe contemplar nodo de datos para Pc de farmacia, no se indica en plano Id-04. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8154 | Buenos dias con referencia al plano ID-01 nos indican la conexión de checador de personal, pero no marca la conexión de un contacto regulado y Un contacto más dúplex normal para la conexión de la impresora en el cuarto de facturación, por otro lado en el área de amasijo faltan contactos dúplex 110 volt, para filtro de agua de la amasadora, filtro de agua para los hornos y para la cortadora de pan, estos no estan indicados en el plano GIE-02. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8155 | Buenas tardes, El. Ing. Técnico de Carrier en el momento del arranque de los equipos de aire, comento que el ducto de regreso de los filtros no tiene las dimensiones requeridas para el buen funcionamiento, necesita mayor área interior ocupando la misma dimensión que los filtro. Plano IAA-02, nos solicita arreglar la dimensión para que la Cía.. Carrie nos otorgue las cartas de garantía de los 4 equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8156 | Buenas tardes, en el área de trastienda donde contamos con un talud que se colocara la jardinera se necesita un muro de contención que retenga la tierra que esta formada por el talud. Podria ser un tipo de guarnición a lo largo del pasillo de trastienda donde se localiza la puerta de salida de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8157 | Buenas tardes, en las oficinas de gerencia y cuarto de valores no cuenta con ventilación natural y se está solicitando por parte de gerencia de tienda el suministro de un mini Split de una tonelada para cada área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8158 | Buenas tardes en el área de bodega de atención al cliente no existe luminaria ni apagador para que por favor se considere. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8159 | Buenas tardes, en los anaqueles en atención a clientes tienen tiras de lets pero no contamos con contactos, se necesitaría por lo menos uno en cada anaquel (2 pza). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8160 | Buenas tardes, en el área de amasijo y en el área de farmacia no contamos con aire acondicionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8161 | Buenas tardes, los dos alentadores eléctricos en amasijo y preparado de carnes tiene colocados interruptores de 2 x 15 AMPS, y se estan botando, se necesitaría cambiar de 2 x 30 AMPS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8162 | Buenas tardes, con referencia al BOL 09 anuncio espectacular de acceso al estacionamiento de tienda nos esta indicando una altura libre de 4.30 mts de NPT. y en el plano C-15 nos indica del proyecto que se consideraba como pendiente tiene una altura libre de 3.60 mts libres altura, que no funciona en este caso porque la altura que se requiere para el acceso de un tráiler es de 5.30 mts de altura libre. Es la única entrada y salida al estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8163 | Buenas tardes, con referencia al BOL 09 anuncio espectacular de acceso al estacionamiento de tienda y en el plano C-15 nos indica las dimenciones, obra civil y estructura de acero, pero faltaria la iluminacion del mismo, si es que llevara iluminacion se debera dejar alguna preparacion para tal fin y estar programado con la automatizacion de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8164 | Buenos dias, con referencia a la ubicacion del cajero automatico para MB Apaseo EL ALto Sur. se nos envio una guia de cajeros y un dibujo de medidas, se necesitaria informacion del anclaje, dimencion del cajero y el proveedor en su caso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8165 | Buenas tardes, en el plano IE-01 nos indican donde estan colocadas las luminarias interiores en el área de ventas, pero en el pasillo de perecederos a lo largo no contamos con iluminación y se ve un poco oscuro. Podrías considerar alguna luminaria para ese pasillo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8166 | Buenas tardes, en la lista de suministros que viene en formato de Excel, no viene considerado la señalización para los nuevos faldones de las cámaras de refrigeración, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8167 | Buenas tardes, referente al plano ES 804 nos indica la fabricación de la plataforma para el condensador, pide un perfil SIGMA que sería de fabricación especial y solicita el proveedor mínimo 1 tonelada, el proyecto tiene un peso que no sobrepasa los 350 kg. Solicito nos den otra opción de fabricar con otro tipo de material yo el diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8168 | Buenos dias, solo es informativo, en el plano C 02c. nos indica colar una losa de concreto hidráulico con un espesor de 12 cms y refuerzo con varilla de 1” de diámetro. En una cala que se hizo en el firme del estacionamiento existente tiene un espesor de 20 cms y un refuerzo con redonde de acero de 1”. Se procederá hacer el trabajo conforme lo indica el proyecto. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8169 | Buenas tardes, en la hoja de Excel de los suministros en este proyecto no está considerado la señalización para los faldones en las nuevas camaras de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8170 | Buenos dias, en plano A-409 nos indican la remodelación del interior de los baños mujeres y hombres, asi mismo el cambio de lavamanos, pero no indica cambios de las puertas de acceso que estan maltratadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8171 | Buenas tardes, en el plano C 13 indica la posición de los topes en cajones de estacionamiento, en la tabla de alcances de exteriores me indican solo 26 pares de topos en el estacionamiento suministrados por la contratista y son 47 cajones más dos de los minusválidos. Si solo se van a colocar 26 pares nos podrían indicar el área donde se colocarían o la contratista deberá considerar 47 + 2 de minusválidos.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8172 | En el plano DEM-04 nos indica desmontar 7 rejillas de extracción 4 de baños hombre y 3 de baños de mujeres que van conectadas a un ducto y un extractor en funcionamiento, en el plano A-100B de acabados en plafón solo indica colocar un registro de panel de yeso de 60 x 60 cms como ventila uno en baños mujeres y otro en baños hombres Pero no indica en ningún plano colocar de nuevo las 7 rejillas de extracción de los baños, el problema serio es dejar sin funcionamiento el sistema de extracción en baños que aun funciona y que tendríamos que desmontar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8173 | En plano C-13 solo nos indica arreglar 2 de 12 señalamientos verticales pero los demás o tienen los tubos chuecos, se desprenden del pavimento o estan un poco maltratados y faltantes de pintura en los tubos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8174 | En el plano C03 planta de conjunto, al barda norte del final donde termina el estacionamiento se encharca el agua y lodo porque no tiene salida, no se si se podria considerar una cuneta con el mismo colado del estacionamiento y dirigirlo hacia la banqueta que tiene paso y descargar definitivamente al arroyo vehicular. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8175 | Buenas tardes, en el plano C 12 de señalización de MB Encarnación nos indican la señalización de las franjas de los cajones de estacionamiento y flechas de circulación serán blancas como se vienen haciendo en los otros proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8176 | En el plano C-02, plano de demoliciones nos indica construir el muro de block, pero no indica el retiro de las cortinas de acero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8177 | En el plano C-02, plano de demoliciones nos indica continuar con muro de block en la parte superior del eje A (1-2), y no indica que hay que retirar el muro falso de Tablaroca. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8178 | En el muro del eje 2 por la parte interior de la tienda, el proyecto indica que los remates del muro deberán llegar hasta la cubierta, se realizará con tabique rojo igual al existente, favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8179 | La estructura metálica existente de la nave esta con el pintado de linea (rojo oxido), en el proyecto no indica la aplicación de algún acabado en la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8180 | En el proyecto Arquitectónico plano A-102 Planta de Cubierta, indican la antena de enlace, en el proyecto estructural no está considerado la base de esta antena, y su reforzamiento de la estructura existente en la zona donde se ubicará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8181 | En plano C-02 de demoliciones nos indica que hay que demoler sobre el eje 2 (B-E) muros 4 pzas de 0.61 x 1.52 largo para colocar unos louvers tanto en el muro interior como en la fachada, no contamos con la altura de esos huecos y diseño de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8182 | Buenos dias, tengo una duda en el proyecto de Instalación eléctrica IE-01 Alumbrado general me indica colocar una delta para aterrizar la tierra física, no vamos a colocar trasformador y nos vamos a conectar con el existente, ¿la pregunta si es necesario colocar esa delta? , yo podríamos colocarla en forma horizontal dentro de la tienda con la distancia que marca, esto es con el fin de evitar romper el asfalto del estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8183 | Buenas tardes, en el plano de Instalación Sanitaria me indica conectarme a unos registros que hay que construir por el pasillo del frente de la tienda Eje 2-2’, podria hacer tres registros dentro de la tienda y conectarme a las descargas existentes, estas ya estan conectadas al colector del drenaje existente, asi evitaría romper el pasillo exterior que es un acabado estampado, a parte que por ahí pasan tuberías eléctricas y voz, datos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8184 | La posición donde marca la posición de la Cisterna pasa dos tuberías de 2” de agua potable y más abajo el drenaje. Podríamos mover de posición la cisterna hacia afuera y hacerla mas grande y menos profunda para librar la tubería de drenaje que se encuentra a 1.30 m de profundidad a nivel de piso de la carpeta asfáltica del estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8185 | Buenas tardes, con referencia a la posición de la cisterna, la contratista MPG la desplazo hacia y por debajo de la rampa de minusválidos con la finalidad de esquivar la tubería del drenaje, esta solución se consideró tomando en cuenta la capacidad de los 5000 lts que indica el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8186 | Buenos dias, en el plano C-15ª nos marca la localización del espectacular, solo que se localiza en via publica y rompe con el código urbano de Aguascalientes, donde no podemos tapar áreas de circulación como pasillos y banquetas. Solicitamos de su apoyo para reubicarlo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8187 | Buenas tardes, por sugerencias de parte del Ing, de sistemas me notifica para poderlo apoyar que en el plano LP-03 no cuenta con el suministro de la fuente de poder SMP7, esto es para alimentación de detectores de humo, ya que si no se cuenta con la tarjeta, los detectores no funcionara correctamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8188 | En el plano LP-01se comenta falta la tarjeta 308 marca Bosch y es para el funcionamiento de kits de reforzamiento, ya que sin esta tarjeta de relevadores no podemos asignar en el panel de alarmas un relevador ´para cada salida de emergencia yo entrada de clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8189 | Buenas tardes, en el plano C 200, nos indica colocar muro de block en donde se retiraron las cortinas metálicas, y dar el acabado con pintura vinílica sobre el block aparente del mismo color que los muros existentes, pero en cuestión se optó por imagen de parte de Walmart de aplanar los muros y dar el acabado con pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8190 | Buenos dias. Pregunta, por lo regular en la mayoría de las BAE se coloca en la techumbre de tienda una cerca eléctrica, ¿en BAE Fraccionamiento la Rioja se deberá considerar? saludos | 2 | Buen día, al ser una cubierta compartida no podemos considerar cerca electrica. Saludos. | 0 | 22781 | 829
8191 | Mencionando con gerencia de construcción del sensor de movimiento exterior (PIR), de puerta de emergencia quedara fuera, ya que es una plaza y el pasillo es un área común. | 2 | Buen día, derivado de que no se puede colocar en la parte exterior, el sensor deberá quedar dentro de la tienda. Saludos. | 0 | 22781 | 829
8192 | Buenas tardes, ciomentando, nos hace falta contruir un cuarto de lamina con bastidor de angulo de 1.90X1.00X0.90 m. en el area de estiba de tarimas, esto ocupa un cajon de estacionamiento cerca del area de carga y descarga, el problema es el lugar donde marca su ubicacion, habria otro lugar donde ponerlo que no estubiera muy serca del area de carga ya que es un area reducida para maniobras. | 2 | Buen día, se comparte boletin con la nueva ubicación del área de cartón para no obstruir la maniobra del camión. Saludos. | 0 | 22781 | 829
8193 | EN PROYECTO NOS MARCA EL MANTENIMIENTO DE BASES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONTEMPLANDO REFUERZOS SOLDADOS, SIN EMBARGO LAS CONDICIONES DE LAS BASES SON PESIMAS QUE NI CON EL MANTENIMIENTO PODRIAN QUEDAR CON LA RIGIDEZ QUE REALMENTE DE PODIRA TENER YA QUE AL MOMENTO DE SOLDAR, CARDEAR SE PUDIERAN DESPRENDER PEDAZOS DE LA MISMA ESTRUCTURA DE LA BASE YA QUE TIENEN UN DESGASTE CONSDERABLE. DE ACUERDO A ESTO SE SOLICITA NO DARLES MANTENIMIENTO SI NO COLOCAR BASES NUEVAS O EN SU CASO COLOCAR BROCAL, DEPENDIENDO LO QUE DEFINA PROYECTOS , EN CASO DE QUE PROYECTOS DEFINA QUE SI ES NECESARIO UN CAMBIO DE BASES FAVOR DE MANDAR BOLETIN DE BASES NUEVAS CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE FIJACIÓN . QUEDAMOS PENDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8194 | EN PROYECTO NOS MARCA CAMBIO DE IMAGEN A LA NUEVA IMAGEN, SIN EMBARGO TIENDA SOLICITA TENER LA MISMA IMAGEN PORQUE A 300 MT DE DISTANCIA SE ABRIERÓN DISTINTAS TIENDAS NUEVAS ENTRE ELLAS "EL DÓLAR" Y SORIANA LAS CUALES DAN CONPETENCIA EN VENTAS, LA GERENCIA SOLICITA NO SOLO DARLE EL MANTENIMIENTO A LAS PARTES DETERIORADAS YA QUE SOLO SE HARIA UN TRABAJO SUPERFICIAL, SI NO REALIZAR EL TRABAJO COMPLETO EL CUAL IMPLICA CARDEO TOTAL DE LAS FACHADAS Y PINTURA TOTAL DEL FALDÓN CONSERVANDO LA MISMA IMAGEN. DE ACUERDO A ESTO SE SOLICITA UN BOLETIN CON EL DISEÑO DE LAS FACHADAS CONSERVANDO LA IMAGEN ANTERIOR Y QUE SE CONSIDEREN LOS ROTULOS DE ESTA IMAGEN PARA EL PROVEEDOR DE WALMART. | 2 | Buen dia. La solicitud se está revisando con el equipo de Eficiencia Operativa, favor de dar seguimiento con su Gerente de Construcción Saludos | 9 | 22781 | 1425
8195 | De acuerdo a la respuesta del RFI 13 donde se comenta que en proyecto el proceso constructivo es llevar malla antipasto sin embargo en proyecto , ni F8 se contempla esa malla. Por lo cual se solicita a Proyectos valide el adicional y adjunte la especificación de la colocación de la malla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8196 | EN PROYECTO NOS MARCA CAMBIO DE LA GRAVA AZUL A PASTO, SIN EMBARGO NO MARCA UN SISTEMA DE RIEGO CON EL CUAL SEA VIABLE COLOCARLO, PLATICANDO CON EL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN MENCIONA QUE EN TODOS LOS PROYECTOS MARCA EL CAMBIO A GRAVA. SE CONCIDERA CAMBIO A GRAVA EN VEZ DE PASTO ?, DE SER ASÍ ESPECIFICAR SI SERA AZUL O VOLCANICA ROJA. | 2 | Buen día.Como se indica en proyecto (Plano C03a Trabajos en Planta de Conjunto) Se considera la recolocación de área permeable, grava de12" de diámetro máximo y 5 cm de espesor, sobre una malla antihierba no tejida y geotextil Mirafi 500x.Saludos | 1 | 22781 | 2559
8197 | POR ESTE MEDIO SE INFORMA QUE EN RELACIÒN A LA TIENDA 3957 BAE AV. MTY PESQUERIA, EXISTE UNA DISCREPANCIA CON LA DIRECCIÒN, YA QUE EN LOS PLANOS YO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS, SE INDICA LA DIRECCCION AV. MONTERREY LT 22 Y 23, MZ 130, COL. COLINAS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE PESQUERIA N.L., Y EN EL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE CFE PROPORCIONADO PARA DAR TRAMITES A DOCUMENTACION (SIROC), TIENE DIRECCIÒN DIFERENTE; AV MONTERREY L22 Y 23, AV. CENTRAL Y CHIAPAS Y VER 5140994, 5150587, COLINAS DEL AEROPUERTO , C.P. 66360, APODACA, N.L. LO ANTERIOR PARA SOLICITAR UN COMPROBANTE QUE COINCIDA CON LOS PLANOS Y MEMORIAS, DIRECCIÒN CORRECTA A REFERIR. SE ANEXAN COMPROBANTES | 22 |  | 2 | 12 | 41
8198 | POR ESTE MEDIO SE INFORMA QUE EN RELACIÒN A LA TIENDA 1255, SECTOR LA FAMA, UBICADA EN SANTA CATARINA N.L., SE TIENE DUDAS CON RESPECTO A LAS INSTALACIONES DEL CABLEADO ELÉCTRICO, YA QUE REVISANDO EL PLANO DE CONTACTOS GENERALES EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA, NOS PERCATAMOS DE QUE SE MENCIONAN TUBERÍAS DE ½ , PARA CONTACTOS NORMALES, SIN EMBAGO HAY TRAMOS DONDE PASAN 4 CIRCUITOS Y NO ES VIABLE TRABAJARLO ASÍ. EN EL PLANO IE04­-CONTACTOS_NORMALES_PISO_DE_VENTAS-BAE ­1255­ SECTOR_LA FAMA, SE INDICA QUE LA SALIDA DEL TABLERO LLEVA 4 CABLES DEL NUMERO 10 Y UN DESNUDO DEL 12 Y LUEGO EN EL MISMO TUBO DE ½ DEBEN SALIR 8 CABLES DEL 10 Y UN DESNUDO DEL 12; POR LO CUAL EN TODO CASO, FALTARÍAN CABLES EN EL PRIMER TRAMO YO UN CAMBIO DE TUBERÍA EN SU DIAMETRO, POR LO QUE ESTAMOS AL PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS, PARA PODER INFORMAR EN OBRA, LO QUE PROCEDERIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8199 | Por medio de la presente se informa que en relación a los trabajos realizados en BAE, 1255-SECTOR LA FAMA, ubicado en Santa Catarina N.L., y conforme a la revisión del proyecto CCTV, en plano denominado SISTEMA DE CCTV, No. LP-02, no se tiene una cámara frente a la caja Rotary, por lo que se solicita la actualización del plano de sistemas CCTV, que incluya una cámara frente a la caja Rotary. Sin otro particular quedamos al pendiente de sus comentarios e instrucciones. Se anexan comprobantes | 2 | Buen día. Se cargan Boletín 02 como complemento a RFI #2- En el que se indica reubicación de 1 cámara de piso de ventas en oficina para monitoreo de rotary digital (disposición conforme a guías de diseño Prototipo) Carpeta: 03. Boletines BOL02-CAMARA_PARA_ROTARY-BAE_1255_SECTOR_LA_FAMA Saludos | 37 | 22781 | 179
8200 | En el plano IS-04, señala cambio de tapas de registros existentes en sitio son de lamina de acero, el plano indica cambiar por polietileno reciclable, las tapas estan en buen estado y unicamente con mantenimiento quedarian bien, se solicita si se mantienen las existentes previo mantenimiento (ya que estan en buen estado), o se cambian por polietileno, aunque por el trafico vehicular, peatonal yo lugar donde se localizan, no seria muy recomendable dicho cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8201 | En el plano C-03 a, se indica la instalaciòn de un transformador nuevo, sin embargo en el listado de suministros no se anexa, una marca o modelo de ese posible equipo y en planos de proyecto, se indica como existente y no hay detalle que indique que seria nuevo, PREGUNTA; Es nuevo o se mantiene el existente. | 2 | Buena tardeEl trasformador es existente, rige el proyecto eléctrico.Saludos | 4 | 22781 | 1402
8202 | En el plano A-601a, se indica que la cortina metalica de la puerta de servicio, se le adiciona una puerta abatible, de servicio aledaña, la cual al realizarla y unirla con la existente, el proveedor yo fabricante no la garatiza en durabilidad yo correcta operaciòn, por las condiciones fisicas de la cortina existente, herrajes, cadenas, batientes, perfiles, calibres, que de fabricaciòn deben llevarse para unirse correctamente, PREGUNTA; Aun en esa condiciones, podria fabricarse y unirse, pero sin garantizar su correcta durabilidad y garantia, asi se acepta o se realiza nueva (cortina y puerta de servicio). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8203 | En el plano A-200, A-202, se indica que los faldones metalicos de las fachadas, el color de la pintura para aplicar, es de color verde y gris, (dependiendo de la zona y fachada), sin embargo, Gerencia de Tienda, solicita se pinte todos estos faldones metalicos de color verde, segun como distintivo y reconocimiento visual de los clientes, ya que hay comercios aledaños que compiten con la tienda. PREGUNTA; se realiza conforme a lo que se indica en planos del proyecto o se deja asi, ya que segun menciona Gerencia de tienda, tiene poco tiempo que fueron pintados esos faldones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8204 | Buenas tardes a todos En solicitud a proveedor de COPELAND para automatización en en cuestion de refrigeración se nos hace enfasis que para que vengan a instalar ss dispositivos es necesario que contemos con un NODO en el compresor nueva de KYSOR W. el cual debe ir en la parte interior del lado del controlador. Por lo que queremos saber ¿que pasara con este NODO ya que no viene en proyecto por parte de ninguna empresa, CHR OH KYSOR W. para que sea instalado y se ejecute dicha actividad pendiente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8205 | RFI pintura, chapas en gabinetes de hidrantes Se solicita la pintura de los gabinetes de hidrantes, ya que los alcances del presupuesto solo traen reposición de cristales, al día de hoy le falta pintura y llaves ( la gerencia de tienda no cuenta con las llaves correspondientes) Plano de Mobiliario SC-101 Plano de sistema Contraincendios Gabinetes con falta de retoque de pintura , cristales y chapas en área Oficinas, servicios y Estacionamiento en 1º plano se encuentra el gabinete de Protección Civil, a este le falta pintura, detallado, chapa y cristales no considerados en el alcance del proyecto en total serian 7 gabinetes y el de Proteccion Civil o Bomberos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8206 | RFI Altura de colganteo de Luminarias solicito la siguiente información. Se solicita el plano de modificación de soporteria para colganteo de luminarias en piso de venta.ya que en el proceso de la obra se manejo una orden de cambio que no se cargo en el TRIRIGA. Se menciona que la estructura es a base de viga IPR de 18” sin embargo en una orden de cambio hay una corrección de esta estructura y se cambio a una armadura de 70 cms. Aprox. Por lo que la línea de estiba se ubica sobre el lecho bajo de la armadura y la soporteria de refrigeración y contactos quedara debajo de la línea de estiba ( 3.35 mts. ) que es donde se inicia la armadura Plano ES 404- Marcos complementario Se observa que es una viga de 18” con una altura libre de 3.66 mts Se informa a diseño y se envia la captura del plano de corrección de esta estructura y se cambio a una armadura de 70 cms. Aprox. Por lo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8207 | RFI Posición de luminarias en piso de venta. Se informa a Diseño que la posición de las luminarias quedo un poco mas corta que la del proyecto ejecutivo, debido que las luminaruias del proovedor construlita son de 2.24 mts y la del proyecto 2.43 habiendo una diferencia de 1.33 con respecto a las separaciones hacia los muros. Se revisa la tabla del plano de IE-07 de Sministros donde se observa que las luminarias son de 224 cms. Se le solicita a Diseño se revise este tema o así se quedara por si de parte de operadora nos indica esta observacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8208 | RFI Posición de puerta de emergencia . Se informa a Diseño que la posición de la puerta de emergencia ubicada con la misma cortina estará afectando las instalaciones de alarmas, contraincendios contactos regulados y de contactos normales. Así como el murete del check point en punto de venta Así mismo se toman las fotos y las referencias de las instalaciones , que se están viendo afectadas, sobre todo porque en el plano A-600ª a se observa el detalle que correra un riel donde se desplaza la puerta de emergencia , cubriendo o tapando las instalaciones que se mencionaron Plano A-600ª Complemento de cortina Según en el plano se observa como la puerta de emergencia es abatible , pero en el mismo plano por el interior de la BAE , se observa que el tipo de puerta en este caso es corrediza La pregunta en concreto es que si está considerada la holgura de la puerta corrediza con relación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8209 | RFI Rejillas en vanos de extractores atmosféricos en techumbre Se solicita se carguen las rejillas que se colocan en los vanos donde se ubican los extractores atmosféricos en la techumbre de la BAE Se informa que en plano AA-01 Planta Arquitectónica, solo esta cargada la información del armado de bastidor y base del extractor, pero no se observa ninguna regilla Envió fotografías al día de hoy donde no está considerada la colocación de estas rejillas en las ubicaciones de los extractores antes mencionada . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8210 | RFI MALLA CICLONICA INTERIOR BAE Se solicita el plano de la malla ciclonica de la BAE para la division de servicios con la de piso de venta ya que en los planos A-300 Cortes generales y A-300a cortes por Fachada no aparece | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8211 | RFI DE MALLA CICLONICA DE ESTACIONAMIENTO SE solicita se defina la ubicacion y las medidas de la malla ciclonica que esta considerada en la BAE en el plano C-10 Plano de mobiliario urbano ,no esta bien referenciada la malla Plano CO-03 planta de conjunto , donde se aprecia la delimitación de la BAE tampoco se ve claramente la ubicacion de la misma | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8212 | RFI recorrer o retirar bolardo de rampa de acceso Se solicita se recorra o se retire un bolardo de la rampa de acceso a la BAE, ya que en esta BAE la cortina lleva la puerta de emergencia y estorbaria parae l paso de loa clientes a la tienda en caso de una salida franca Se envia el plano CO-10 plano de mobiliario urbano donde estorba el bolardo en relacion a la salida de la puerta de emergencia | 2 | Buen dÃ­a, Se sugiere recorre el bolardo 75 cm para que no estorbe con la salida de emergencia o retirarlo, ya que pierde la funciÃ³n de proteger la cortina. | 7 | 22781 | 18
8213 | RFI Contacto Rotary y ajustar circuito de contacto regulados BAE Tizayuca 6356. Se solicita a diseño que se realice la conexión del contacto regulado de la rotary debido que el proyecto no lo tiene Considerado, así mismo se necesita se modifique la línea de contactos normales del circuito de cajas ,porque debido a la adecuación de las instalaciones por recorrer la puerta de emergencia no se considero del todo en el boletín de cambio de proyecto Como se observa en las fotografías, se debería de ajustar el circuito de la tubería licuatite de contactos normales Y de donde se tendría que canalizar el contacto de regulado para ajustar y que quepa la caja de valores Rotary, que tiene una medida de 58 x 65 cms. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8214 | RFI Cambiar la dirección de descarga sanitaria CEDIS Olmeca 9998 Se solicita a diseño que se realice el cambio de dirección de la descarga sanitaria que se proyecta en el plano IS-01 Instalación de red general que va hacia la entrada del acceso principal del CEDIS. Plano IS-02 Plano de núcleo de sanitarios, donde se marca la propuesta de descarga hacia la parte trasera de la nave, así mismo se cancela la línea sombreada de verde Cuando se reviso en sitio el registro sanitario existente, se observo que no hay descarga sanitaria, solo esta conectada La descarga de la nave continua a la del CEDIS, así mismo la profundidad del registro existente seria de aprox. 1.00 mt, por lo que de hacer la descarga sanitaria como indica el proyecto, por pendiente del 2% te arrojaría una descarga con una profundidad de aprox. 1.40 ( distancia aprox. 55 mts. tomando en cuenta arrastre , media caña y registro nuevo | 2 | No se puede proponer ya que por el pasillo de la parte trasera de de la nave se lleva un canal pluvial que colecta todas las naves y no cuenta con un colector sanitario cercano.-Con tema del registro sanitario existente cuenta con una descarga sanitaria con un tubo de acero el cual se tendrá que perforar para conectar la descarga sanitaria de proyecto, por otra parte ya que el registro cuenta con más profundidad se tendrá que rellenar al nivel de la descarga de proyecto y la cual descarga al colector sanitario exterior cabe mencionar que esto se nos fue mencionado por el encargado de las bodegas en el recorrido en sitio, adjunto imagen de la tubería que descarga al colector sanitario exterior, se propone generar una sesión a la brevedad para solucionar este tema. | 19 | 22781 | 18
8215 | RFI Considerar la colocación de bolardos en Proyecto CEDIS 9998 Olmeca Se pregunta a Diseño, si se van a considerar la colocación de los bolardos que se aprecian en la planta arquitectónica Porque estos no esta considerados en los alcances y el F8 del presupuesto de obra Plano A-100 Porque estos no esta considerados en los alcances y el F8 del presupuesto de obra Plano A-100 Así mismo si se van a considerar los que en la planta arquitectónica se aprecian sobre la rampa o solo los de interior de la tienda | 2 | Se deben considerar los bolardos correspondientes, de no haber sido considerados en su propuesta económica es una omisión al Concurso y no se avalará como adicionales. | 20 | 22781 | 18
8216 | RFI Considerar la reubicación de instalaciones por Rack de compresoras arriba de sanitarios Se pregunta a diseño que se va a requerir mover o reubicar las instalaciones de aire acondicionado y racks de conductores eléctricos , incluido tomar en cuenta las instalaciones Hidraulicas y de agua tratada como se muestra el plano ES-401 bases para equipos de refrigeracion Se observa el plano ES 401 b bases para equipo , donde no se consideran las instalaciones existentes donde se va a montar la base del rack de los equipos de refrigeración, así mismo la posición y las alturas contrastan con todas las instalaciones existen y el rack tendría que romever prácticamente todas | 2 | buen día. Con base a las reuniones que se han realizado se esta revisando las diferentes propuesta tanto supervisión, kysor y diseño. en breve se daran comentarios | 9 | 22781 | 1425
8217 | RFI Mover apoyos de base de Rack de refrigeración Se pregunta a diseño que se va a requerir mover los apoyos de la base del rack de refrigeración , porque todos Los apoyos descansan sobre las áreas de servicio de los sanitarios como se muestra el plano E-422 plataforma para compresores Se pregunta a diseño que se va a requerir mover los apoyos de la base del rack de refrigeración , porque todos Los apoyos descansan sobre las áreas de servicio de los sanitarios como se muestra el plano E-422 plataforma para compresores , a continuacion se observa la cimentación de los apoyos así mismo se ve que su desplate estaría afectando los muros de los sanitarios Se proponen las zapatas de lindero así como con sección homogénea para que los apoyos no afecten los muros de los sanitarios y estén equilibrados, sin embargo esto es solo una propuesta | 2 | buen día. Con base a las reuniones que se han realizado se esta revisando las diferentes propuesta tanto supervisión, kysor y diseño. en breve se daran comentarios | 9 | 22781 | 1425
8218 | RFI Reubicacion de base de Rack de refrigeración Se pregunta a diseño que se va a reubicar la posición del rack de refrigeración, debido que el proyecto tenia considerada la base arriba de los módulos sanitarios. Se toma la propuesta desde el proyecto Arquitetnico del plano GR-02 Trayectorias Se hace el levantamiento de la posible ubicación del rack, tomando en cuenta las instalaciones de refrigeración las cuales Se desinstalaran así como de las instalaciones eléctricas en los ductos cuadrados existentes, En la fotografía se informa la distancia del muro de totilleria al primer apoyo de la base del rack propuesta, para toar la distancia real Se hace el levantamiento de la posible ubicación del rack, tomando en cuenta las instalaciones de refrigeración Así como en las imágenes se observa la posición de los apoyos del rack propuesto, | 2 | buen día. Con base a las reuniones que se han realizado se esta revisando las diferentes propuesta tanto supervisión, kysor y diseño. en breve se daran comentarios | 9 | 22781 | 1425
8219 | RFI – PARA SOLICITUD DE INTERRUPTOR Y CAJA HIMEL OBRA MM MIELERAS 2529 POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A COMPRAS Y A DISEÑO QUE EN EL PLANO DU01-DIAGRAMA UNIFILAR SE MARCA UN INTERRUPTOR NUEVO DE 3P-250 AMP, DE PREFERENCIA MARCA SQUARE D O LO QUE DISEÑO MARQUE QUE VA EN EL TABLERO GENERAL ¨TG¨ Y QUE LLEGA AL CUARTO DE COMPRESORES EN EL TAB “M1” EL CUAL NO VIENE INCLUIDO EN EL LISTADO DE SUMINISTROS. Y RELACIONANDO EL PLANO IE01-FUERZA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, SE OBSERVA QUE EL TAB “M1” QUE VA CONECTADO AL TABLERO TG EN ESTE PLANO NO SE MARCA NINGUN INTERUPTOR ASI MISMO SE PIDE EL CAMBIO DE LOS LB POR UN GABINETE HIMEL SECC. 40 X 40 cms. EN LA INSTALACION ELECTRICA PARA PODER DAR VUELTA CON LOS CABLES QUE ALIMENTAN EL TAB. “M1” Y PODER EVITAR UN DAÑO AL CABLE A LA HORA DE CABLEAR LA CANALIZACION DE DICHO TRAMO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8220 | RFI PLANO DE FALDONES Y MOCHETAS DE LA OBRA BA MM 2529 MIELERAS SE SOLICITA EL PLANO DE MOCHETAS Y FALDONES DE LA OBRA BA MM MIELERAS 2529 , CON SUS ESPECIFICACIONES, SISTEMA CONSTRUCTIO Y MEDIDAS EN EL AREA DE CARNES, PERECEDEROS Y SALCHICHONERIA | 2 | BUEN DIA REVISAR CARPETA DE BOLETINES DONDE ESTA CARGADO EL PLANO DE FALDONES EN AREA DE REFRIGERACION | 1 | 22781 | 2559
8221 | RFI SE SOLICITA EL RFI DEL PLANO DE CONACTOS REGULADOS DE LA OBRA BA MM MIELERAS 2529 SE SOLICITAN LOS PLANOS DE CONTACTOS REGULADOS EN TODAS LAS AREAS DONDE SE INTERVIENE EN LA REMODELACION ( PUNTO DE VENTA, CAJAS, CARNES, SALCHICHONERIA Y SERVICIOS) , YA QUE LOS QUE SE CARGARON EL TRIRIGA ESTAN COMINADOS CON LOS CONTACTOS NORMALES. | 2 | BUEN DIA Se envía boletín con los contactos regulados por separado, como lo solicitan, este no es un adicional. Revisar carpeta de boletines | 4 | 22781 | 1402
8222 | RFI-PARA OCULTARINSTALACIONESDEREFRIGERACIÓN POR LO CONSIGUIENTE LA INSTALACION QUE ALIMENTA EL ÁREA DE PASTELES QUEDARA EXPUESTA YA QUE ESTA SE ENCUENTRA POR TRINCHERA Y SUBE JUSTO POR AFUERA DE UNA DE LAS PUERTAS ESTA INSTALACION QUEDO ASI YAQUE NO SE PODIA DEJAR POR ADENTRO DE LA CAMARA Y TAL CUAL NO SE PUEDE DESCONECTAR Y SI SE HACE PARA HACER PROVISIONAL Y DEJAR FUNCIONANDO EL ÁREA DE PASTELES, LA TIENDA SE QUEDARA SIN STOCK Y SIN VENTAS EN UN LAPSO DE 2 DIAS POR LO QUE SE PROPONE ENCAJILLAR CON TABLAROCA O CON PANEL DICHA INSTALACIÓN PARA QUE NO QUEDE EXPUESTA. -DEJANDO FUERA DE SERVICIO POR EL MOMENTO UNA DE LAS PUERTA DE LA CAMARA - -UNA VEZ QUE SE COMIENCE CON LA ETAPA 3 QUE ES DONDE TRAEMOS LAS CONEXIONES DE ESAS INSTALACIONES SE HARA EL CAMBIO TOTAL DE LA INSTALACIÓN, PERO YA DEJANDO ANTERIORMENTE FUNCIONANDO TODAS LAS CAMARAS DE LA ETAPA 1 Y 2 - -ASI MISMO LA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8223 | RFI-DE REFUERZO PARA ASENTAR COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN EN BASE DE ESTRUCTURA METALICA POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO A EQUIPO DE WALMART PARA LA SOLUCIÓN DELPROBLEMA ENCONTRADO EN SITIO A LA HORA DEL POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPRESOR. SE SUBIO COMPRESOR EN BASE YQUEDO EN LA LATERAL YA QUE NOPOSICION CORRECTO SE PUDO POSICIONAR LUGARRESPECTIVO SEPARACIÓN QUE HABIA ENTRELASVIGAS YA SOLDADAS. CONSIDERANDO LOS 5 CM DE CADA LADO DE PATIN MAS LAS MEDIDAS INTERNAS QUE TENEMOS NOS DAN LAS MEDIDAS EXACTAS CONFORME AL PLANO ES-422 QUE SE MANDO EN EL ULTIMO CAMBIO, POR SU POR SU POCISONAMEINTO EN LA BASE LO QUE NOS LLEVA AL TEMA QUE EL EQUIPO NO DESCANSA SOBRE LOS PERFILES DE LA ESTRUCTURA DEL LADO CORTO TENEMOS EN LA BASE 1.27M Y EL EQUIPO TIENE UNA MEDIDA DE 1.14M LO QUE NOS LLEVA A QUE SOLO UN LADO DEL EQUIPO ASIENTA SOBRE LAS IPR Y EL OTRO NO Y DEL LAD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8224 | RFI - PARA LA INSTALACIÓN DE PASO DE GATO Y ESCALERA POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE MENCION A PROYECTOS QUE CONFORME NOS INDICA EL PLANO ES-401B BASES PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE PASO DE GATO Y ESCALERA EXTRA PARA PODER DAR EL MANTENIMIENTO CORRECTO AL EQUIPO CONDENSADOR NUEVO DICHA ESCALERA SE PROPONE DEL OTRO LADO DE LA ESTRUCTURA PARA SU MEJOR MANTENIMIENTO CONFORME LA UBICACIÓN EN LA QUE QUEDO POSISICONADA LA BASE Y EL EQUIPO SE PROPONE EL SIGUIENTE PASO DE GATO, PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SE PROPONEN 2 TIRAS DE PASO DE GATO DE LAMINAS ANTIDERRANTES CAL. 18 ACABADO GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN TOTAL= 22.00 ML APROX. ASI MISMO LA REJILLA IRVING QUE ESTARA EN EL COSTADO DE AMBOS EXTREMOS CON 6 ML APROX | 11 |  | 2 | 97 | 41
8225 | RFI BARABDALES EN BASES DE EQUIPOS ( COMPRESORAS Y CONDENSADORAS) PARA SOLICITAR EL DETALLE DE LOS BARANDALES QUE VAN EN LAS BASES DE LOS RACKS Y LAS CONDENSADORAS ( 2 BASES ) EL 1o EN INTERIOR DE TIENDA Y EL 2o UBICADO EN TECHUMBRE PEGADO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8226 | Referente a los trabajos pintura en fachadas solicitamos de su apoyo con la asignación y confirmación de código de colores a utilizar en el área de fachadas, ya que el plano “A200a Trabajos en fachadas” nos indica la siguiente nota: "CONTRATISTA DEBERA REVISAR CON LICENCIAS EL COLOR DE PINTURA A APLICAR EN FACHADAS DEBIDO A QUE LA UNIDAD SE ENCUENTRA EN PUEBLO MAGICO, SOLO SE INDICAN LOS M2 PARA CONSIDERAR EN PRESUPUESTO O BIEN CONSIDERAR EL COLOR EXISTENTE" ¿NOS COMPARTEN EL PANTONE DEL NUEVO COLOR O DEL EXISTENTE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8227 | DANDO CONTINUIDAD AL RFI 1049859 DONDE SE SOLICITABA EL CAMBIO DE CLAVOS HILTI POR PIJABROCA, SE COMPARTE LA FICHA DE LA PIJABROCA, ASI MISMO ALGUNAS FOTOGRAFIAS DE LO MENCIONADO EN ESE RFI ANTERIOR, EN DONDE SE MUESTRA QUE EL CLAVO NO MUCHAS VECES TRASPASA LA ESTRUCTURA, SE RREALIZARON EN ESE ENTONCES PRUEBAS CON EL CLAVO DE LA MARCA HILTI DE PROYECTO Y CON CLAVOS QUE MANEJA HILTI QUE SON MARCA FISHER DE CARACTERISTICAS SIMILARES. CONTINUAMOS ESPERANDO RESPUESTA, SI ES VALIDO O NO EL CAMBIO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8228 | Se solicita se informe, si dentro de los alcances del cambio de imagen, esta el de aplicar pintura en las cortinas metalicas, ya que estas se observan oxidadas, algunos elementos picados y las cadenas con oxido, especialmente las que dan al Sams cafe. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8229 | El proyecto indica que para las fachadas que presentan despostillamiento en muros o elementos de concreto, realizar resane a base de mortero alta resistencia y posterior aplicar un sellador yo pintura antigraffiti, previa limpieza con cepillo de alambre, y acido clorhidrico, , se solicita si en lugar del sellador o antigraffitti, se aplica una pintura de color gris, a toda la fachada a efecto de que se vea uniforme todo el muro, ya que al repararlo no es uniforme la tonalidad del mortero, con el block o concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8230 | DE ACUERDO CON EL RFI ENVIADO EL 17 DE JUNIO 1050138 - 0 - PLAFÓN DE PREPARADOS DE CARNES DONDE SE PREGUNTABA SI SE DEBERA DE REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN AL PLAFÓN DE CARNES YA QUE ESTE PRESENTABA LIGERO DAÑO Y EN UNA DE SUS ESQUINAS ESTA CAIDO Y NOS CONTESTARON QUE CORRIGIERAMOS ESA OPORTUNIDAD Y SE PINTARA; INFORMAMOS QUE AL DIA DE HOY QUE INGRESAMOS A REALIZAR ESAS ACTIVIDADES OBSERVAMOS QUE EL PANEL EXISTENTE NO ES RESISTENTE A LA HUMEDAD(WR) Y QUE YA PRESENTA DAÑOS EN LA PARTE SUPERIOR POR HUMEDAD(SE ADJUNTA REPORTE), SE RECOMIENDA REALIZAR EL CAMBIO DE DICHO PANEL POR WR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8231 | EL EN PROYECTO NO TENEMOS ALCANCE EN EL PLAFÓN DEL PANCOUPE DEL ACCESO, ESTE PLAFÓN DE IGUAL MANERA PRESENTA DAÑO, ¿LO CAMBIAMOS? SE COMPARTE FOTOGRAFIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8232 | EN EL PLANO A102B PLAFONES, NO SE INDICA ALGÚN TRABAJO SOBRE EL PLAFÓN DE CARNES, DICHO PLAFÓN SE ENCUENTRA COLGADO EN UNA ESQUINA Y PRESENTA ALGUNAS OPORTUNIDADES, ADJUNTO EVIDENCIA. ¿QUE TRATAMIENTO O TRABAJO DEBEREMOS HACER PARA CORREGIRLO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8233 | EN EL PLANO A100B DE PLAFONES, SOLO SE INDICA LA SUSTITUCIÓN DE UNA PARTE DE PLAFÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA, TAMPOCO SE INDICA EL CAMBIO DE PLAFÓN EN ALTO VALOR. ENVIO EVIDENCIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PLAFONES, LOS CUALES ESTAN EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA, SE RECOMIENDA CAMBIARLOS¿ ES VIABLE EL CAMBIO? | 20 |  | 2 | 91 | 41
8234 | EXISTE UNA INCONGRUENCIA EN YA QUE EN EL PLANO C13 NOS MARCA EL COLOR DE LA SEÑALIZACIÓN DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y ANDEN DE DESCARGA, COLOR AMARILLO Y EN EL PLANO C03a, MARCA COLOR BLANCO. QUE ESPECIFICACIÓN SEGUIMOS LAS DEL PLANO C13 O LA DEL PLANO C03a ? | 2 | Buen dia.Se deberá considerar en color blanco de acuerdo a criterios y especificaciones vigentes.Saludos | 1 | 22781 | 2559
8235 | Al realizar corte en caja, se identifican 4 zonas donde se tiene presencia de tierra negra saturada (tierra de cultivo) a nivel de corte indicado, se analiza que estas áreas no son aptas para recibir trabajos de terracerias sin antes retirar suelo no sano, teniendo la problemática que las condiciones de este suelo pueden presentar asentamientos de terreno los cuales podrian generar fracturas en las piedras de concreto, esta saturación de se debe a las inundaciones producto de las lluvias que se han presentado en la zona durante los ultimos dias, las condiciones en estas áreas pueden provocar inestabilidad en el suelo debio a las caracteristicas que este presenta. Se considera retirar suelo dañado y rellenar con material de banco y compactar para tener una superficie competente. PREGUNTA: ¿Se considerara excavación para llegar a suelo sano y fortalecer la estabilidad del suelo con materia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8236 | EN RELACIÓN AL RFI 1046681, CONTRATISTA PROPONE LO SIGUIENTE: DE IGUAL MANERA, INDICA QUE RESPETARA LOS NIVELES, PERO, SI EXISTE ALGUN COMENTARIO U OBSERVACIÓN FAVOR DE REALIZARLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8237 | BAE Atecuaro 6627 RFI Protección a colindancias Se pregunta a diseño si va a existir una protección del muro colindante a la BAE debido que se han realizado trabajos de excavación para la cimentación, así mismo por visita de la presidenta del fracc. Lic. Alejandra Martinez y el Pres. De colonos el Arq. Jesus Olivares, nos hacen mención que la barda esta expuesta a filtraciones asi mismo se envia un croquis de referencia para su apreciacion en un reporte adjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8238 | EN EL PLANO DEM 06 DESMONTAJE DE CUBIERTA EN LA PRIMER NOTA DE LAS NOTAS ESPECIFICAS, QUE HACEN REFERENCIA A CUBIERTA, SE INDICA QUE PARA LOS MOVIMIENTOS PROVISIONALES SE INCLUIRAN PREPARACIONES NECESARIAS DE INTALACIONES, SIN EMBARGO NO EXISTE UNA NOTA EN LOS DEMAS PLANOS QUE HAGA REFERENCIA A ALGUN PROVISIONAL AL INTERIOR DE TIENDA. TIENDA SOLICITA PARA PODERNOS LIBERAR EL ÁREA DE TORTILLERIA, SE LE SEA REUBICADA LA FREIDORA QUE SE ENCUENTRA EN TORTILLERIA HACIA EL ÁREA DE CARNES, PARA ESO SE DEBERA CONSIDERAR UN ALIMENTADOR PROVISIONAL DESDE TABLEROS HACIA LA FREIDORA Y LA CONEXIÓN ¿ SE AUTOORIZA ESTE MOVIMIENTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8239 | BUENA TARDE SII VEMOS EL PLANO ESTRUCTURAL ES414 BASE PARA COMPRESORES SE INDICA EN LA UBICACIÓN DEL EQUIPO QUE ESTE MEDIDARA 1.14X3.60MT, EN EL A408 RACK DE REFIGERACIÓN SE INDICA QUE EL CLARO DONDE SE COLOCARA EL EQUIPO ES DE 1.124X3.54MT, SIN EMBARGO LA MEDIDA COMPARTIDA POR KYSOR AL INICIO DE OBRA EN SUS GUIAS MECANICAS FUE DE 1.14X3.57MT Y SE TRABAJO LA BASE EN BASE A ESAS MEDIDAS. EL DIA DE HOY LLEGA EL EQUIPO Y MIDE 1.04X3.50MT. SE SOLICITA ADICIONAR YA SEA UN PTR O UN MONTEN A LO LARGO DEL CLARO PARA SOPORTAR EL EQUIPO. FAVOR DE INDICAR QUE TIPO DE ELEMENTO DEBEREMOS DE UTILIZAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8240 | EN EL BOLETIN 01 RAMPA DE ACCESO NOS MARCA UNA RAMPA EN SENTIDO A LA CARRETERA SIN EMBARGO YA QUE SE MODIFICARON LAS DIMENCIONES AL HACERLA DE ESA MANERA SE TENDRIA UNA PENDIENTE DEMACIADAMENTE PRONUNCIADA 70% POR LO QUE EN SITIO SE DETERMINO QUE ESTE SISTEMA ES INVIABLE PARA EL CLIENTE YA QUE EN CONSECUENCIA SE TENDRÁ UNA CONDICIÓN INSEGURA. POR LO QUE SE SOLICITA A PROYECTOS SE EJECUTE DE ACUERDO A LO VISTO EN SITIO DE LA MANERA MAS VIABLE EN SENTIDO CONTRARIO Y ALARGANDO EL BARANDAL QUE ESTA DE ACUERDO AL BOLETIN 2 MTS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8241 | EN EL PLANO IE26 DE PARARRAYOS, SE INDICA QUE TODO LO MOSTRADO EN EL PLANO SERA NUEVO E INSTALADO POR CONTRATISTA, SIN EMBARGO EL REGISTRO PARA TIERRA CAT C585 ES UN REHILETE SOLAMENTE Y NO UN REGISTRO¿ SE DEBERA AGREGAR UN REGISTRO POR CADA REHILETE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8242 | Se observa en tienda, que en 3 zonas diferentes, hay escurrimientos pluviales, que afectan la fachada poniente, debido a oquedades en el canalon pluvial, y que escurre yo mancha la fachada; Se solicita si se realiza la reparaciòn por el contratista o Gerencia de tienda, le dara soluciòn previo a los trabajos de pintura que se realizaran. | 2 | Buen dia, Les informo que este alcance no lo traimos en el proyecto inicial por lo tanto diseño no aprueba esta solicitud. Gracias. | 9 | 22781 | 1425
8243 | RESTAURACIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO 21.60 ML | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8244 | EN LOS PLANOS C03C13 NO SE INDICA EL RETIRO DE TOPES, SOLO LA COLOCACIÓN DE NEUVOS, SIN EMBARGO, EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INTERIORES SI SE INDICA EL CAMBIO, DERIVADO DE ESTO CONTRATISTA ARGUMENTA QUE SERIA ADICIONAL¿NOS AYUDAN A VALIDAR SI HAY ALGUNA REFERENCIA EN LOS PLANOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8245 | Se solicita autorización y visto bueno para reubicar el tablero HA, con la intención de instalar elnuevo tablero sin deshabilitar el tablero existente y así puedan seguir funcionado los equipos deaire existentes. SE ADJUNTA REPORTA | 2 | buen día ADELANTE CON LA SOLICITUD , NO TENEMOS TEMAS CON LA REUBICACIÓN, SI ASI SE REQUIERE POR EJECUCIÓN. | 8 | 22781 | 77
8246 | RFI Reubicacion de Nicho de Cuadro Hidraulico BAE Atecuaro 6627 Se solicita a Diseño que se modifique el nicho del cuadro hidráulico de conexión del agua, ya que por solicitud del organismo OAPAS de Morelia, llegaran a conectar el medidor que corresponde a la obra BAE Atecuaro Det. 6627 Para este Viernes 11 de Octubre se adjunta reporte del RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8247 | RFI Revisar los niveles de las terracerías BAE Atecuaro 6627 Se pregunta a diseño si los niveles de proyecto, se van a considerar así como tal, ya que en el proceso de los trabajos de corte y excavación, se presentan los niveles un poco abajo del nivel de una cimentación del muro de colindancia de los predios aledaños Plano C-04 de trazo , se indica una referencia con un nivel de 50.00 como banco de nivel , del cual se apoyo el topográfico de la contratista Plano C-05 de niveles , se indica una referencia sobre la avenida Atecuaro que da a un nivel de 49.55 , que da una muy buena pendiente considerando el nivel npt de la BAE que es de 50.40 Trasladando a los niveles con los trabajos de corte y excavación se observa el nivel NPT de la BAE, esta un poco bajo del muro del predio colindante, donde se desplantan viviendas de aprox. 9:00 mts de altura Se marcan los niveles de las terrac | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8248 | REVISAR ARBOLES Y SU UBICACION YA QUE DETALLES DE INSTALACION DE ARBOLES MARCAN DIMENSIONES QUE EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO YA NO QUEDA SUFICIENTE ESPACIO PARA UN VEHICULO MODELO STANDAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8249 | RFI VA O NO VA DALA INTERMEDIA EN LOS MUROS DE LA BAE 6627 ATECUARO SE PREGUNTA A DISEÑO SI VA O NO VA LA DALA INTERMEDIA QUE REGULARMENTE VAN EN LOS PROYECTOS DE LA BAE, CABE INFORMAR QUE EN ESTE PROYECTO VAN CASTILLOS AHOGADOS DE 5 8 CASTILLOS TIPO K3 K 4 CON VARILLAS DE 34 Y VARILLAS DE 12 SECCION 20 X 80 EN EL PLANO DE MUROS Y DE FACHADAS NO SE VE ESTE CERRAMIENTO ES-301 , ES-302 Y A-300 A-200 Y A-200a. SE SOLICITA SU VOBO SOLO PARA CONFIRMAR QUE NO LLEVA Y CONTINUAR CON LOS TRABAJOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8250 | A-201_TRABAJOS_EN_FACHADAS_SM_6469_MARIANO_OTERO En el recuadro "NOTAS PARA LA CONTRATISTA" punto E. SE DEBE CONSIDERAR REPARAR TAPAS EN REGISTROS EXTERIORES DAÑADOS; ASÍ MISMO CONSIDERAR EL CAMBIO DE WALL PACK EN FACHADAS Y BAP. En el caso de WALL PACK y BAP no queda claro los alcances, si se refiere al cambio total de las mismas o sólo si se encuentran piezas dañadas. Validar trabajos a ejecutar para tales Instalaciones y de ser el cambio total, compartir características de materiales y detalles constructivos. SE ANEXA DOCUEMNTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8251 | A-201_TRABAJOS_EN_FACHADAS_SM_6469_MARIANO_OTERO En fachada SUR en el Rotulo de Sam's club vertical, se encuentra con puerta de emergencia que queda ahogada y gabinete de sistema de PCI. Se consulta si se respeta ubicación actual de rótulo quedando puerta de emergencia y gabineta de sistema PCI ahogados dentro del mismo o se puede recorrer hacia lado derecho para librar dischas instalaciones. SE ANEXA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8252 | Refiriendonos a plano IH-01 Red general de agua potable, nos indica después de la salida del tanque de agua un PRESURIZADOR ROWA SFL 14, sin embargo, en plano IE-02 CONTACTOS NORMALES ni en ningún otro plano nos marca tomacorriente para éste equipo. Se solicita detalle de conexión de presurizador a toma de corriente eléctrica, lo que genera un adicional ya que no está considerado cableado ni canalización para dichos trabajos. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8253 | A-201_TRABAJOS_EN_FACHADAS_SM_6469_MARIANO_OTERO. Dentro de proyecto y propuesta arquitectónica no considera pintura y mantenimiento a la estructura metálica y de cubierta del pórtico de entrada y salida de tienda asi mismo como los rieles de carritos, sólo considera la pintura en columnas metálicas. Por parte de gerencia de operaciones (Gerente de unidad) solicita que se lleva a cabo mantenimiento a tal estructura y techumbre por interior, sin embargo, la contratista actual no trea alcance de tales trabajos. Favor de validar trabajos adicionales para pintura en tal estructura o en su caso ver los alcances de contratista, toda vez que en notas menciona pintura en herrería por parte de la contratista, sin embargo estos elementos no entran dentro de ésta categoría. SE ANEXA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8254 | De plano C-07 Drenaje exterior, nos refiere tubería existente de 60cm de diámetro, tal tubería parte de registro a donde llegará la descarga de dos líneas pluviales y una de aguas grises. Actualmente se encuentra que tal tubo es de concreto de 6", por lo que no cuneta con el diámetro requerido, por lo que se cambiara por tubería ADS de 12". Se informa del cambio de tubería de concreto de 6" por TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO PEAD CORRUGADO ADS de 12" on en su defecto indicar diámetro de tubería. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8255 | A-102 PLANTA DE CUBIERTA, En plano A-102 menciona LÁMINA TRASLÚCIDA TIPO SKY LIGHT EXISTENTE, no esta dentro de proyecto el cambio de las mismas. Arrendador menciona que son piezas que llevan más de 10 años colocadas, en apariencia se notan quemadas por la acción del solo en el transcurso del tiuempo . Se propone cambio de Láminas por nuevas piezas y evitar en un futuro cercano algún incidente por el deterioro de las mismas. SE ANEXA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8256 | En plano de proyecto ID-01 CONTACTOS REGULADOS, se tiene el hallazgo de que no cuenta con un contacto que alimente de energía a Reloj Checador (TIME CLOCK) ubiucado en comedor de asociados. Tal contacto tampoco se encuentra reflejado en plano IE-02 CONTACTOS NORMALES. Se solicita detalle de conexión para Reloj checador (TIME CLOCK), actualmente sólo ccuenta de proyecto con nodo de datos. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8257 | Refiriéndonos a base metálica descrita en plano ES-701_BASES TINACO Y ANTENA_REVA y cuya ubicación y detalle se encuentra en plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, en planos de Instalaciones Especiales Alarmas, CCTV y EAS, Instalaciones Especiales Voz y Datos no se encuentra ningun detalle para llegada de mufa desde la antena satelital y canalización hasta el rack de sistemas por lo cuál ésta disciplina no contemplo material para dejar canalización lista desde antena a rack. SE SOLICITA DETALLE DE LLEGADA DE MUFA Y CANALIZACIÓN DE UBICACIÓN DE ANTENA A RACK DE SISTEMAS. SE ANEXA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8258 | Refiriendonos a muro de durock paralelo a eje D en planos de proyecto A-300 CORTES TRANSVERSALES, A-300b CORTES LONGITUDINALES y que servirá como nuevo muro para separar interior del exterior, nos pide muro de Panel de cemento de 13 mm, por solicitud de Gerencia de Construcciones solicitan que en cara interiro se coloque metal desplegado que sirva como protección en caso de algún caso de intento de robo a tienda en funciones. SE SOLICITA AUTORIZACIÓN Y DETALLE PARA COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO A PETICIÓN DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8259 | Dentro de los alcances de proyecto no considera reparación de pasos y daños anteriores en cubierta de unidad y faldon metálico de todo el perímetro. A-300b CORTES LONGITUDINALES, A-102 PLANTA DE CUBIERTA. Dentro de los alcances de la contratista no considera reparaciones en lámina de daños que actualemnte cuenta la unidad. SE SOLICITA ACLARACIÓN DE LOS ALCANCES O EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE ADICIONAL EN REPARACIÓN DE LÁMINA CONSIDERANDO UN PORCENTAJE EN M2 PARA TAL ACTIVIDAD. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8260 | Dentro del plano LP-02 SISTEMA DE CCTV, se puede visualizar la trayectoria da las cámaras así como el monitor de 21.5" dentro de oficinas, sin embargo no muetra trayectoria ni ubicación de monitor de 24", cabe señalar que pano de detalles de CCTV LP-02b y diagrama de CCTV LP-02c si aparece tal monitor. SE SOLICITA LA TRAYECTORIA (SI SE REQUIERE) Y UBICACIÓN PARA MONITOR DE 24". SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8261 | Dentro de plano C-06a Red de Agua Potable, para el llenado de la cisterna sólo muestra toma domiciliaria al nicho de medición y de ahí a la cisterna controlando entrada de agua mediante flotador, también de este mismo plano se muestra la linea hidráulica que alimenta a la unidad y que sale de la misma cisterna. En plano IH-01 Red general de agua potable y IH-01a Instalación Hidraulica Isometrico Red General muestra la misma trayectotia que C-06a Red de Agua Potable y una alimentación mediante bomba sumergible monofásica EVANS sin embargo no muestra alimentación eléctrica para ésta bomba. En plano C-03 CONJUNTO se muestra nicho de cisterna. En plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, muestra alimentación para la bomba del nicho de cisterna pero en ningún otro plano se muestra arreglo hidráulico o carácterísticas de la misma. Surge la duda de cual es la bomba que se utilizará para alimentación de u | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8262 | De plano de proyecto IE-03 ALIMENTADORES GENERALES, se percata de la ubicación de tablero de refrigeración "R", dicho tablero se encuentra al aldo de la salida de emergencia pudiendo tener un riesgo en caso de alguna emergencia, se propone el cambio de de tablero eléctrico "R" de refrigeración para área de preparados, dicho cambio no representa ningún adicional ya que las distancias serán las mismas de proyecto. SE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO "R" PARA ÁREA DE PREPARADOS DE CARNES. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8263 | De acuerdo al plano C08-PLANO_DE_DRENAJE_SANITARIO_EXTERIOR-BAE_6547_VALTIERRILLA nos indica la realizacion de un canal que desenvocara en el area de adoquin por lo que este afectara el area haciendo que el material comience a moverse y la bajada de aguas pluviales no desenvoca en rejillas pluviales sino sobre la banqueta por lo que el agua quedara almacenada en el area verde. Mi pregunta es si se realizara ya que la bajada de agua es por la banqueta y quedara en el area verde y no llegara al canal el cual desenvoca en el area de adoquin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8264 | EXISTE UN TANQUE ELEVADO DE MAMPOSTERÍA EN LA FINCA ALEDAÑA AL PROYECTO SOBRE EL EJE 4 ENTRE A Y B QUE INVADE EL ÁREA DONDE QUEDARA LA TIENDA. EN PLATICA SOSTENIDA CON EL DUEÑO DEL PREDIO, ME COMENTO QUE EL NO TIENE PROBLEMA EN QUE SE RECORTE EL TINACO, SIEMPRE Y CUENDO SE SUSTITUYA POR UN TINACO DE LAS MISMAS CAPACIDADES APROXIMADAMENTE. QUE ACCIONES SE TOMARAN AL RESPECTO. Se anexa foto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8265 | DENTRO DEL PAQUETE DE PLANOS DE PROYECTOS, SOLO SE CARGO EL C03 DE CONJUNTO Y LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, NO SE AJUNTO PLANO DE SEÑALIZACIÓN , FAVOR DE INDICAR SI ¿LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE SE CONSERVA O SE SUSTITUIRA POR NUEVA? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8266 | En el listado de suministros no se considera cambios de unidades paquete de aire acondicionado y en el F8, de la contratista, solo esta considerado mantenimiento preventivo y correctivo, sin embargo, Gerencia de tienda, solicita un cambio de equipos de AA, toda vez que menciona que desde que la tienda se aperturo, (10 años), no le han cambiado dichos equipos y no mantienen la temperatura adecuada en la tienda, solicita Gerencia de tienda, si es viable un cambio de dichos equipos. | 2 | Buen día En la placa de características de los equipos de aire se observa que tienen fecha de fabricación del 2020. En la visita que se realizó de diagnóstico se observaron en buen estado de conservación y de funcionamiento. En el diagnostico compartido por el área de Mantenimiento WM también se indicaba que se conservaban. Debido a esto en el proyecto no se indicó el cambio y solo un mantenimiento porque los equipos son nuevos. Adicional en minuta se acento que se debía enviar correo al equipo de conservación para confirmar el año de colocación y determinar el cambio, a lo que conservación responde que los equipos se conservan por su reciente cambio en 2020. Se comparten evidencias. 03. Boletines Saludos | 9 | 22781 | 1425
8267 | GERENCIA DE TIENDA SOLICITA LE SEA INSTALADA UNA BASCULA Y EMPLAYADORA CON LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,, TODA VEZ QUE LA REQUIERE PARA EL EMPACADO DE SUS PRODUCTOS Y NO ESTA CONSIDERADA EN EL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8268 | POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A DISEÑO QUE EN EL PLANO A103-PLANTA DE MUROS, EMPEZANDO A TRABAJAR EN LA ETAPA 3 (ÁREA DE CAMARAS NUEVAS DE PASTELERIA Y FRUTAS Y VERDURAS) SE OBSERVA EL MUEBLE DE DESPACHO DE PANADERIA CON OTRA FORMA AL MUEBLE ACTUAL. ANEXO EVIDENCIA DEL PLANO MENCIONADO Y FOTO DEL MUEBLE EXISTENTE DICHO SE ESTABA CONTEMPLANDO PARA SER REUTILIZADO EN ESTA ÁREA. POR LO QUE SE SOLICITA EL CAMBIO DEL MOBILIARIO ADECUADO PARA ESTA NUEVA ÁREA, SE ANEXAN MEDIDAS DEL MUEBLE DE PLANO A EJECUTAR Y MEDIDAS DEL MUEBLE EXISTENTE. Y SE ANEXAN FOTOGRAFIAS PARA MOSTRAR MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SE PIDE EL CAMBIO Y SI ES AUTORIZADO SOLICITAMOS EL PLANO DE DISEÑO DE DICHO MUEBLE. GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8269 | HACE UNOS DIAS TUVIMOS DUDAS EN CUESTION DEL CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR POR PARTE DE KYSOR WARREN Y SUS PLANOS ELECTRICOS EN CUADROS DE CARGAS MARCABA SU ALIMENTADOR DEL TABLERO R1 AL TABLERO R2 CON UN CALIBRE 20 Y EN SU DIAGRAMA UNIFILAR SE ALIMENTABA UN TABLERO DEL OTRO CON UN CABLE CALIBRE NUMERO 2 POR LO QUE EN PREGUNTA A PROYECTO NOS RESPONDIERON CON UNA MEMORIA DE CALCULO DEL ALIMENTADOR R1 AL R2, TENIENDO COMO ERSPUESTA PODER CAMBIAR EL CALIBRE A CAL 10 SOLICITAMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS PARA LA ENTREGA CORRECTA Y POSTERIORES REVISIONES A LA UVIE ANEXO MEMORIA DE CALCULO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8270 | POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A PROYECTO Y STORE PLANING QUE EN EL LAYOUT DE PROYECTO SE VISUALIZA ESTANTERIA SOBRE ÁREA DONDE HUBO DESMANTELAMIENTOS Y TRABAJOS EJECUTADOS DICHOS RACK SERIAN DE MEDIDAS DIFERENTES PUESTO QUE QUEDO SITUADA AHÍ LA BASE DEL COMPRESOR POR TEMAS DE REUBICACIÓN. SE CONTEMPLA QUE LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA DEL RACK NUEVO ES DE 3 M, POR LO QUE NO CABRIA UN RACK DE 4 Y 5 NIVELES, TIENDA HACE MENCION QUE NO QUISIERA METER TARIMAS A ESA ÁREA Y COMENTAN QUE SI LES INTERESARIA QUE VINIERAN A INSTALAR LOS RACKS COMO SE VEN EN TODOS LOS PLANOS DEL PROYECTO. RACKS QUE SE MARCAN EN PROYECTO: 2 RACK = RC23 GRIS REFLECTION =3N 2 RACKS = RC24 GRIS REFLECTION =5N 2 RACKS = RC24a GRIS REFLECTION =4N QUE PROCEDE CON ESTE TEMA? YAQUE GERENCIA ME SOLICITA VER EL TEMA DE ESTOS RACKS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8271 | Buenas tardes ¿Que procede con el suministro de los nuevos bumpers que se tienen que suministrar en tienda? ya que fue a solicitud del ing. Francisco Rosas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8272 | RFI – TEMAS DE MUROS DE TABLAROCA POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A DISEÑO QUE EN EL PLANO DEM-04 DESMANTELAMIENTOS EN PISO DE VENTAS SE OBSERVA CIERTOS DESMANTELAMIENTOS PARA LA COLOCACION DE LOS NUEVOS PANELES DE LA CAMARA DE LACTEOS, EN DICHOS DESMANTELAMIENTOS NO CUBREN EN LA TOTALIDAD LOS MUROS EXISTENTES, DANDO INDICACION QUE SE QUEDARAN LOS MUROS EXISTENTES EN EL AREA DE DELI. Y LA DIAGONAL HASTA FINAL DEL MURO DE ELECTRONICA 2.- EL MURO EN DIAGONAL DE LA ESQUINA, ES LA CARA INTERNA DEL CUARTO DE ELECTRONICA Y LOS NUEVOS PANELES DE REFRIGERACION QUEDAN SITUADOS JUSTO EN ESE LUGAR, POR LO QUE SE TIENE QUE DEMOLER TAMBIEN LA DIAGONAL Y DICHOS PANELES QUEDARAN COMO MURO DEL CUARTO DE ELECTRONICA: CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARTO DE ELECTRONICA SE ENCUENTRA UN PLAFÓN DE HERRERIA (METAL DESPLEGADO) EL CUAL DESCANSA SOBRE EL MURO DIAGONAL DE TABLAROCA EXISTENTE, POR L | 2 | BUEN DÍA En relación con los muros dañados encontrados como hallazgo en sitio, se valida su sustitución para tener muros en buen estado, este adicional debe ser autorizado previamente por Gerencia de Construcciones t (se envían planos actualizados con este alcance revisar carpeta correspondientel). Referente a los faldones mencionados en este RFI, se comparte actualización de detalles de faldón incluyendo los solicitados por gerencia lo cual tambien debera ser autorizado por Gernecia de Construcciones. | 1 | 22781 | 2559
8273 | EN EL PLANO GIS01 DE INSTALACIÓN SANITARIA DE ABARROTES, SE INDICA LA COLOCACIÓN DE UNA TRAMPA DE GRASAS, SIN EMBARGO EN LA POSICIÓN QUE INDICA EL PLANO,EXISTE ACTUALMENTE EL ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS COMO SE VE EN LA FOTOGRAFIA ADJUNTA, FAVOR DE INDICARNOS ¿SI RECORREMOS LA TRAMPA YO NOS INDICAN DONDE QUEDARIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8274 | EN EL PLANO GIS01 DE INSTALACIÓN SANITARIA DE ABARROTES, SE INDICA LA COLOCACIÓN DE UNA TRAMPA DE GRASAS, SIN EMBARGO EN LA POSICIÓN QUE INDICA EL PLANO,EXISTE ACTUALMENTE EL ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS COMO SE VE EN LA FOTOGRAFIA ADJUNTA, FAVOR DE INDICARNOS ¿SI RECORREMOS LA TRAMPA YO NOS INDICAN DONDE QUEDARIA? ESTE RFI YA SE HABIA MANDADO EL 29 DE FEBRERO, PERO SE ENCUENTRA SIN RESPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8275 | RFI Considerar la reubicación de trampa de grasas BA Mieleras 2529 Se pregunta a diseño que se va a requerir reubicar las trampas de grasas que al día de hoy se ubican dentro de ls cámaras de refrigeración de carnes y de salchichoneria como se muestran en las siguientes fotografías. Se observan los planos Asbuilt del proyecto donde se observan donde se ubican las trampas de grasa. Plano EAIS-01 Se observa como están las trampas de grasa, una den área de preparado de carnes y la 20 no definida, dentro e la cámara de salchichoneria Plano EAIS01 no se observa definida, sin embargo se ubicaba en sitio originalmente o en su momento también se recorrió pero el plano Asbuilt no se actualizo , pero esta conectada esta rampa al día de hoy | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8276 | Por medio de la presente se informa que en relación a los trabajos realizados en BAE, 2630-ESTELARIS, ubicado en Apodaca, N.L., y conforme a la revisión del proyecto CCTV, en plano denominado SISTEMA DE CCTV, No. LP-02, no se tiene una cámara frente a la caja Rotary, por lo que se solicita la actualización del plano de sistemas CCTV, que incluya una cámara frente a la caja Rotary. Sin otro particular quedamos al pendiente de sus comentarios e instrucciones. Se anexan evidencias: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8277 | En relación a los trabajos realizados en la BAE, 2630-ESTELARIS, ubicado en Apodaca, N.L., y conforme a la revisión del proyecto ejecutivo el cuarto de basura indica la existencia de dalas de cerramiento para el anclaje de nuevo armado para losa en dicho cuarto (ver en plano ES-301b-CUARTO_ DE -BASURA_ BAE_ ESTELARIS_2630 y AL04- PLANO_DE_ALBAÑILERIA_CUARTO_DE_BASURA_BAE_ESTELARIS_2630), sin embargo en los trabajo de armado de acero para su ejecución, se percató que en las dalas de cerramiento existentes, es nulo el acero, en ellas, al igual como en la ubicación de castillos ahogados se detectaron en otros puntos, no correspondiendo como lo indica proyecto. Se anexan evidencias: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8278 | Se muestra el proyecto C02a_plano_de_trabajos_en_exteriores_bae_2630_estelaris ubicado en la carpeta 02Exterior-Trabajos fuera de predios es similar a C02a_plano_de_trabajo_en_exterior_bae_2630_estelaris ubicado en la carpeta en 02Exterior-Arquitectonico. Dichos planos cuentan con variaciones en actividades para ejecutar trabajos del proyecto establecido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8279 | De acuerdo a plano C05_PLANO_DE_NIVELES_2630_BAE_ESTELARIS indica proyección de niveles y pendiente no coincidiendo en levantamiento fisico por parte de contratista se tiene una diferencia de 50 cm abajo y pendiente contraria como se indica en proyecto, afectando la ejecución en terracerias, pavimentación, murete y dala perimetral, con una afectación de altura en ambos sentidos. Posterior a esto el nivel de terreno colindante considera un nivel mas alto al nivel NPT en estacionamiento, esto acacionara que cuando se coloque la malla ciclonica el material de relleno del terreno colindante quedara arriba del murete donde sera colocada malla ciclonica recibiendo esta el empuje del relleno.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8280 | De acuerdo a plano C02a-PLANO DE TRAJOS EN EXTERIORES_BAE_2630_ESTELARIS menciona una variacion de nivel de piso terminado: dentro de tienda establece un nivel 50.07 y área de descarga 49.97 teniendo una diferencia de 10 cm., Actualmente el nivel de piso terminado en área de carga y descarga es el mismo en tienda. De acuerdo a plano C02a-PLANO DE TRAJOS EN EXTERIORES_BAE_2630_ESTELARIS, no indica demolición de concreto en esta área con respecto a planos de demoliciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8281 | De acuerdo a detalles de muro de reja acero C15-PLANO DE REJA ACERO_BAE_2630_ESTELARIS, considera una dala de 60*20 y apoyo de block de 20*20*40 (existente) para recibir reja acero para su delimitación de terreno, en la parte lateral junto a estacionamiento considera levantamiento de murete de 0.30 cm de altura con block de 20*20*40 y colocación de malla ciclonica sin especificación a considerar una dala o en su caso guarnición para desplante de muro conforme a especificaciones solo muestra deltalle en reja acero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8282 | Observaciòn: En Visita de dueño colindante el dìa Viernes 24 de mayo de 2024 se hizo la observaciòn que poligono BAE ESTELARIS esta invadiendo propiedad a terreno aledaño, con esta fecha contratista y supervisiòn realizan levantamiendo de medidas para verificaciòn de limite de predio con respecto a plano ejecutivo verificando que las medidas correspondian a poligono indicado en C04 PLANO DE TRAZO_BAE_2630_ESTELARIS. NOTA: de igual forma se notifico a traves de RFI ID 1049222 para determinaciòn planos a ejecutar ya que se encontraron planos similires donde solicitaba la determinaciòn de planos a utilizar para actividades y de terreno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8283 | Observaciòn: En Visita de dueño colindante el dìa Martes 28 de mayo de 2024 se hizo la observaciòn que muro perimetral tiene desfase aproximadamente 40 cm (junto área de carga y descarga y área verde) a predio colindante, en plano C02a_PLANO_DE_TRABAJOS EN EXTERIOR_BAE_2630_ESTELARIS indica muro existente y colocación nueva de reja acero | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8284 | Observación: En plano A201b-TRABAJOS_DE_PINTURA_Y_LIMPIEZA_EN_INTERIORES-BAE_2630_ESTELARIS se observa detalle para colocación de pintura en estructura metalica existente y colocación de primer anticorrosivo sin especificar color de acuerdo a tabla de colores señala indicando aplicacion de color blanco y color gris en estructura de interiores. simbologia solo marca de manera perimetral. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8285 | Observación: En plano A-200-FACHADAS_GENERALES-BAE-2630-ESTELARIS-A-200, indica que fachada posterior se conservara de forma aparente sin embargo, la fachada cuenta con rotulo, Los trabajos a ejecutar solo indica limpieza de muro y sellador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8286 | De acuerdo a actualización de plano BOL02-DALA_MALLA_CICLÓNICA-BAE_2630_ESTELARIS, no indica plantilla de desplante en dala. En caso de no considerarse, el terreno natural absorbera el agua del concreto. ¿Pregunta: se considerara plantilla de concreto, hule negro de polietileno para construcción o se desplantara sobre terreno natural? | 2 | Buen dia.Considerar una plantilla de concreto pobre f’c= 100kgcm2 con un e= 5cmSaludos | 1 | 22781 | 2559
8287 | Plano de C02a-PLANO-DE-TRABAJO-EN-EXTERIORES-BAE-2630-ESTELARIS indica colocación de nueva dala de acuerdo a actualización de plano BOL02-DALA_MALLA_CICLÓNICA-BAE_2630_ESTELARIS, sin embargo existe un elemento de concreto aproximadamente de 40*20*20 que debe considerarse para demolición para recibir nueva dala como indica plano BOL02 DALA_MALLA_CICLÓNICA-BAE_2630_ESTELARIS. Pregunta: ¿Se efecturan trabajos de demolición para recibimiento de nuevo elemento estructural? Plano a utilizar BOL02 DALA_MALLA_CICLÓNICA-BAE_2630_ESTELARIS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8288 | De acuerdo a lista de suministros de equipo eléctrico se contempla un Interruptor Principal 3 POLOS 300 A, I-LINE CON 4 (NO STOCK) con Clave: 1540SD, Modelo: MGA36300, Marca: SQUARED, el cual proveedor hizo llegar el dìa 04 de junio de 2024 reemplazándolo por un INT. I-LINE 3P 800 A 600 V, Modelo: MGA36800, Marca: SQUARED. (De acuerdo a proveedor el equipo que viene en lista que no manejaban esta gama es por ello que se reemplaza) En base a la búsqueda del equipo en web este interruptor y ficha tecnica enviada por proveedor (INT. I-LINE 3P 800 A 600 V, Modelo: MGA36800, Marca: SQUARED.) se basa en un conector tipo “enchufe” que no corresponde con las solicitudes de instalacion con las que cuenta la configuracion del interruptor principal existente y que el proyecto contempla sustituir "pieza por pieza" sin especificar algun tipo de modificacion en llegada de fuerza hacia el interruptor, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8289 | En memoria descriptiva hace mención de mantenimiento en muros, retiro de grafitis y consideración de pintura en ellos, sin embargo no considera en plano A-200-FACHADAS_GENERALES-BAE-2630-ESTELARIS, mantenimiento en muro perimetral en la parte frontal de la BAE DET. 2630, el muro cuenta con grafitis y pintura desgastada. Pregunta: ¿Se considerara mantenimiento (limpieza, sellador, antigrafiti e implementación de pintura en este muro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8290 | De acuerdo a revisión de plano IE-03 ALIMENTADORES_GENERALES-BAE-ESTELARIS-2630, no indica nomenclatura y ubicación de tablero "doble tiro e interruptor principal I-LINE 3P-300A" en diagrama unifilar hace mencion de I-line pero en plano no hay simbologia de ellos. Pregunta: Se generaran nuevas actualizaciones a planos para indicar ubicación de tablero doble tiro e interruptor?, o se ejecutara conforme a criterio en obra? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8291 | Basado en nicho para colocación de interruptor en proyecto se solicita demolición para implementación de canalización subterránea y así llegar a tablero general nuevo, si se ejecuta esta actividad es necesario contar con una planta de emergencia para respaldar energía en tienda puesto que en este mismo lugar se ubica tubería existente y para realizar la modificación habría que demoler el área donde se aloja la tubería posteriormente instalar la nueva, esta tarea tomaría un tiempo de 5 días aproximados, la cual tienda quedaría sin energía eléctrica de la compañía suministradora (CFE). (dentro de estos 5 días se considera la ejecución de obra civil y eléctricos). Pregunta: Se puede modificar la canalización del alimentador general para evitar el desabasto de energía eléctrica a tienda, ejecutando la canalización por el exterior y salir por la parte de arriba conforme a figura n. 1? con est | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8292 | De acuerdo a plano DEM02-DEMOLICIONES-EN-PLAFONES-BAE-2630-ESTELARIS, indica a ejecutar desmontaje y retiro de plafon existente en área de oficina, para la ampliación de oficina tal y como se indica en plano A100c-PLANTA-DE-ACABADOS-EN-MUROS-BAE-2630-ESTELARIS-A100c y colocación de malla ciclonica. Pregunta: ¿Cuál sera el metodo de anclaje a utilizar entre muro lateral de tablora para recibir malla ciclonica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8293 | De acuerdo a plano IE01-ALUMBRADO_EN_PISO_DE_VENTAS-BAE_ESTELARIS_2630, indica colocación de luminarias colgantes, sin embargo existe dos tipos de luminarias con diferencia de watss a implementar (53 w-L2 y 29 w-L3), teniendo una diferencia de altura a colocar, en plano no indica nomenclatura de tipo de luminaria a emplear. Pregunta: ¿Cual sera el tipo de luminaria a utilizar en área de oficina (L2 o L3) para su colocación? Para dar una correcta altura e iluminación en este espacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8294 | De acuerdo a plano IE01-ALUMBRADO_EN_PISO_DE_VENTAS-BAE_ESTELARIS_2630, según diagrama indica tres apagadores, uno de los apagadores esta destinado a luminarias para área de oficina y luminaria exterior en fachada, posterior implementan dos apagadores para luminarias en piso de ventas: el primer apagador se encuentra en linea de cajas y el segundo lo marca en la parte de trastienda ambos destinados para encender y apagar en su totalidad piso de ventas. Pregunta: Es correcto que ambos apagadores estan destinados para apagarencender en su totalidad piso de ventas como indica plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8295 | Tras las prolongadas lluvias que se han tenido en sitio, nos percatamos de diversas filtraciones en cubierta, esto debido a que unas áreas de TPO se encuentran desprendidas o con posibles fugas que se tienen que identificar, puestos que los trabajos a ejecutar en cubierta solo se considera colocación de impermeabilizante en juntas, en domos,y en chaflan de union con muro perimetral, se detecto que en "patas" de las bases, en esta parte solo se cuenta con trabajos de sellador de poliuretano donde se pertaca de filtracione, sin embrago no se tiene identificadas las filtraciones en su totalidad. de acuerdo con planos A102a-PLANTA_DE_TRABAJOS_EN_CUBIERTA_BAE_2630, A102b-DETALLES_DE_CUBIERTA-BAE_2630_ESTELARIS. Teniendo filtraciones de agua en piso de ventas y oficina y asu vez teniendo presencia de humedad en cara de muro interiores por las filtraciones de agua que se han tenido.} Pregunta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8296 | De acuerdo a grafico en plano C-14- ALUMBRADO EXTERIOR_BAE_ESTELARIS-2630 indica colocación de poste conico de 9m, sin embargo, no especifica el área a emplear este elemento. No se observa detalles de cimentación para la colocación de este. Pregunta: Donde sera la ubicación de este elemento? Que tipo de cimentación tendra para recibir este elemento? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8297 | Se indico a reanudar los trabajos de pavimentación y dala perimetral en el àrea de estacionamiento por parte de gerencia de construcción, sin embrago, al ejecutar excavacion para desplante de dala perimetral se observa que sub-base y base hidraulica para recibir concreto tienen una afectación tras la tormenta tropical que azoto en la zona, en recientes fechas, se han presentado lluvias en la parte de nuevo león, provocando nuevamente que la sub-base y base esten saturadas, al dia de hoy ambos trabajos no cuenta con la estabilidad para recibir carpeta hidraulica, puesto que, anteriormente se indico solo tener trabajos completos de terracerias debido a la situaciòn de la posible invasiòn en terreno (tema que en su momento se escalo y esta siendo atendido), por otra parte, tenemos un atraso con respecto a estos trabajos por consecuencia de posible invasiòn. Los trabajos de terracerias se en | 2 | Buen dia. Considerando las precipitaciones extremas que se suscitaron en los últimos días se recomienda se tomen las siguientes medidas de ejecución y prevención para cumplir con las características que marca la norma de SCT. 1) En el caso extremo de que la saturación del suelo se tal que se encuentren zonas con encharcamientos en distintas áreas del predio se deben realizar cárcamos de bombeo de aproximadamente 1m de profundidad en las zonas más bajas para retirar ese excedente de agua de la estructura de terracerías. 2) Una vez que ya no se presenten escurrimientos dentro de los cárcamos se procederá a realizar el mejoramiento de las capas de terracerías, en este caso particular debido a que las capas principales (base y sub-base) se encuentran afectadas, estas se deberán retirar y al ser materiales granulares, todo indica que el terreno natural que fue escarificado y Re compacta | 1 | 22781 | 2559
8298 | De acuerdo a plano A401-PORTICO_DE_ACCESO-BAE-ESTELARIS-A401, y A601a-TABLA_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS-BAE_2630_ESTELARIS, se considera una CORTINA ENROLLABLE NUEVA ACCIONADA CON MOTOR ELÉCTRICO TUBULAR MCA. SIMU, MODELO 820 MONOFÁSICO CON SISTEMA DE OPERACIÓN MANUAL PARA CASOS DE EMERGENCIA, FRENO ELECTROMAGNÉTICO Y MICROS DE PARO CON SWITCH DE LLAVE, sin embargo, no se cuenta con planos de instalación electrico para fuente de energia. Pregunta: Es correcta la implmentación de una cortina automatica? De ser asi se requerira modificación de plano electrico para ejecutar fuente de alimentación? Se esta considerando espacio en los tableros para alojar los circuitos de esta cortina? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8299 | En la trayectoria de desarollo de la dala perimetral se encuentran 3 arboles (especie LEUCAENA LEUCOCEPHALA) que obstaculizan la trayectoria de la dala solicitada para realizar los trabajos de excavacion cimentacion y colado. Dos de ellos se encuentran desplantados en limite exterior de terreno de unidad y su crecimiento vertical presenta desarollo inclinado hacia dentro de predio lo que obstaculiza la colocacion de malla ciclonica. El tercero de mayor dimencion se encuentra en area verde de unidad pero su crecimiento y ramificaciones interferiran con el desarrollo de la rejacero que solicita proyecto asi como en la reconfiguracion de la dala perimetral. Los trabajos en esta etapa presentan retrazos por circunstancias ajenas a ejecucion, sin embargo con la finalidad de poder cumplir con los compromisos de entrega se han reanudado estos trabajos, para poder continuar con la ejecucion de d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8300 | Derivado a interruptor ILINE INT 400 A 14 CTOS T1, MODELO LA400M141B, MARCA SQUARED, las entradas de este tablero general son por medio de BARRAS y las salidas con CABLE; nos estan pidiendo colocar los siguientes interruptores que ya han sido suministrado con clave JDL36175 (UNA UNIDAD), HDL36125 (UNA UNIDAD), HDL36060 (2 UNIDADES), estos interruptores tienen una configuracion de entrada con CABLE y salida con CABLE por ende esto no coinciden debido a que estas entradas corresponden para caja moldeada. Los interruptores correspondientes para este tipo de tablero son BARRA-ZAPATAS, para la correcta ejecución a este tablero. marca ILINE INT 400. Favor de indicar si contratista puede suministrar los interruptores adecuados a este tablero general como se indica en nota estipulada en lista de sumistros actualizada a julio 2024 o bien quedar en espera para orden de compra y proveedor pueda h | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8301 | En base a plano de C11a-PLANO_DE_MOVIMIENTO_DE_ARBOLES_BAE_2630_ESTELARIS, indica la realización de jardineras de 1.20x1.20m, sin embargo no contamos con el espacio suficiente dentro del area verde para alojar esta jardinera, debido a que contamos con 0.75 metros de ancho en el espacio donde se contempla área verde y estaria absorbiendo parte de los cajones de estacionamiento, la cual se contempla a la altura de banqueta esta jardinera. Pregunta: se considerara realizara este tipo de jardinera absorbiendo parte del estacionamieto puesto que no contamos con el área suficiente en base a la jardinera establecida, se solicita detalle para alojar jardinera y dimencionamiento en cajones de estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8302 | De acuerdo a plano A102d-DETALLES_DE_CERCA_PERIMETRAL_BAE-2630-ESTELARIS especifica la implementación de cerca electrificada en el área perimetral de cubierta, y a su vez se realizo el retiro de estructura de acero que mediaba como protecciòn en la parte frontal de la escotilla para acceder a cubierta como lo solicita proyecto; se colocara la cerca electrificacda justo en la parte frontal de la escotilla, al retirar la proteccion se retira el punto de apoyo para sujetarse al subir a cubierta, de ser colocado el cerco electrico en esta zona el personal autorizado a subir podria sujetarse del alambre electrificado al buscar un punto de apoyo para salir de la escotilla lo cual podria ser un riesgo. Pregunta: Es correcta la instalacion del cerco electrico en la totalidad del perimetro de la tienda o sera seccionado? Se debe realizar alguna modificacion en la escalera marina que no venga es | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8303 | De acuerdo a diagrama unifilar DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-BAE-ESTELARIS-2630 y plano IE-02 FUERZA Y CONTACTOS BAE ESTELARIS 2630 se adecua en el tablero "R" (refrigeracion) nos indica contemplar un inetrruptor 3P 100A, sin embargo en diagrama que nos brinda el equipo de refrigeracion contempla uno de 3P 70A. De igual forma equipo de refrigeracion solocita tener canalización independiente desde tablero "R" hacia desconectadores de equipos en cubierta; el plano de proyecto indica una sola canalización hasta caja registro y de esta hacer la derivacion de circuitos hacia cada uno de sus desconectadores (se adjunta diagrama) de igual manera equipo de refigeracion solicita que no haya enpalmes en el desarrollo de los circuitos, en sitio contratista tubo que hacer un empalme en caja registro para poder llegar al desconectador en uno de los equipos debido a un cambio de colocacion de estos realizad | 2 | Buena tarde. Conforme a lo comentado en sesión zoom se deberá realizar la colocación de interruptor termomagnético 3P-70A modelo QOB con capacidad interruptiva de 10 kA y caja de distribución eléctrica de 36X45X18cm con 4 barras, 100 Amperes por barra, fabricada en lámina galvanizada con barras para distribución de circuitos, en cobre de: 1” x ¼ Todo en material galvanizado: bisagras, portacandado y caja para evitar el deterioro por cambios climáticos. empaque de neopreno en para evitar filtraciones de agua. Saludos | 4 | 22781 | 1402
8304 | En proyecto C11-PLANO_DE_ÀREAS_VERDES_BAE_2630 Y , se considera colocar pasto kikuyo. Puesto que en otras unidades se ha reemplazado el pasto por gravilla para jardin. Surge duda si se implementara pasto. PREGUNTA: Se considera colocar pasto kikuyo o sera remplazado por algun tipo de gravilla para jardin? | 2 | Buena tarde.Se carga boletín complemento al RFI #32, en el que se indican las consideraciones para las áreas permeables y la sustitución de pasto por garavilla. Se integra detalle de arrite.03. Boletines. PLANO_DE_AREAS_VERDES-BAE_2630_ESTELARIS PLANO_DE_MOVIMIENTO_DE_ARBOLES-BAE_2630_ESTELARIS Saludos | 37 | 22781 | 179
8305 | De acuerdo a alcances en proyecto ejecutivo de planos hidraulicos, se considera red hidraulica, mantenimiento a cisterna, trabajos en cuadro de toma domiciliaria cambio de valvula y flotador. Es correcto que no contamos con cambio del equipo hidroneumatico o en su caso mantenimiento puesto que presenta falla el equipo de bombeo? | 2 | Buen dia.Durante la elaboración del proyecto este se encontraba en funcionamiento, sin embargo, por la falla se deberá realizar el cambio del equipo hidroneumático 1:1 para garantizar el buen funcionamiento del sistema hidráulico de la tienda.Saludos | 1 | 22781 | 2559
8306 | Dando seguimiento a la revisión de proyecto, en memoria descriptiva como en planos y dentro de los apartados de cada uno de ellos de proyecto no hace mencion sobre la realizaciòn de dictamenes, por lo cual no fueron contemplados para la realizaciòn de los siguientes dictamenes NOM 020, NOM 022, NOM 025., por lo que pedimos de su apoyo para asignaciòn de nueva orden de informaciòn yo aclaraciòn, y dar continuidad a la realizaciòn de dichos dictamenes y a su vez dar cumplimiento a la entrega de ellos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8307 | De acuerdo a plano GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES 3291, se considera la implementaciòn de nuevas cortinas de aire refrigeraciòn en cada una de las camaras de congelaciòn, ya que en algunas otras etapas el equipo de refrigeraciòn se encargaba de la instalaciòn de cortinas de aire. Pregunta: ¿El equipo de refrigeraciòn llevara a cabo la instalaciòn de los equipos o bien dara seguimiento a esta tarea por parte de contartista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8308 | Basado en plano GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES y IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS, solicita la implementaciòn de 14 CORTINAS DE AIRE en total distribuidas de la siguiente manera: 7 piezas en el àrea para camara de congelados 4 piezas en area de entrada y salida (en este punto las piezas son correctas de acuerdo a plano, cuadro y lista de suministro) 3 en el àrea de anden con referencia EN PLANO CA 05 AL 07 en esta area de anden. El cual en lista de suministros en el àrea de camaras y anden solo se contemplan: 6 piezas para camara de congelados, faltando la consideraciòn de 1 cortina de aìre a solicitar a proveedor.2 piezas en el àrea de anden, haciendo falta 1 cortina de aire a solicitar a proveedor. Pregunta: ¿Es correcta la cantidad de 12 piezas a gestionar de manera general, que se considera en lista de suministros? de no ser asi ¿se consideraria la solicitud a proveedor para el suministro de las 2 piezas faltantes para el àrea de camaras y anden? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8309 | En base a los diferentes planos de Aire acondicionado y a plano de ahorro de energía, cada actividad se manejará de manera independiente, para poder llevar a cabo la implementación del ahorro de energía, es necesario contar con UP previamente ubicadas en sitio, energizadas y contar con arranque por parte de proveedor y posteriormente dar inicio con actividades de ahorro de energía, sin embargo, en planos no contamos con simbología que indique o bien notas donde se especifique la implementación de los termostatos suministrados por proveedor. DUDA: ¿Cómo será a la implementación de los termostatos que proporciona proveedor para dar inicio al arranque? ¿Se proporcionara algún plano para la indicación e implementar los equipos? ¿La implementación de termostatos será por parte de contratista o proveedor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8310 | Conforme a diagrama unifilar el tablero general consiste en existente no teniendo alcances dentro, sin embargo, en lista de suministros hace requerimiento de suministros para tablero general, el cual solo se contemplan trabajos dentro de los tableros HA y HB. En caso de que se tengan contemplados trabajos en tablero general es necesario realizar cambio de canalización y cableado y a su vez contemplar ejecución de libranza. ¿Se contempla el cambio de los interruptores 3p-400A, 3p-300A y ILINE en tablero general, puesto que no indica alcances? ¿En caso de realizar trabajo en tablero general se requerirá hacer cambio de tablero HA y HB? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8311 | De acuerdo a plano GIAA-01 planta de abarrotes, se realizará cambio de campanas, sin embargo, a las últimas actualizaciones sobre el estado de recepción de suministro en unidad, se hace comentario que de acuerdo a la última actualización que compartieron vía email el equipo mayor indico que en el área de hornos ya no se requieren campanas. ¿Es correcto que las áreas de hornos ya no contemplan campanas? ¿Se realizará modificación de dimensiones de campanas puesto que las campanas que indican son estandarizadas y algunas medidas no coinciden con las que se indican en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8312 | EN EL PLANO A200 TRABAJOS EN FACHADA, SE INDICA LA PINTURA EN 80M2 DE LOUVERS, SIN EMBARGO HACIENDO EL LEVANTAMIENTO ESOS 80 M2 SOLO SON EXTERIORES, SIN CONTAMOS EL INTERIOR DE LAS LOUVERS JUNTO CON EL EXTERIOR DAN UN TOTAL DE 207.64, ¿APLICAMOS SOLO 80 M2 DE PINTURA EN LOUVER? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8313 | Se informa que el día de ayer tuvimos la visita del servicio telmex, donde se nos comunicó que nos estarían conectando por medio del registro existente que tenemos a un lado del predio, nos solicitan colocar un registro para realizar la conexión al predio comparto fotografía indicando la ubicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8314 | Se informa que se colocaron las alarmas detectoras de humo en las siguientes ubicaciones, a causa de la indicacion de proteccion civil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8315 | Se comparte plano actualizado debido a que en visita de protección civil, comentó que nos estaban haciendo falta 12 extintores, ya que estos debían ir a cada 15 metros, por lo que por indicacion de gerencia se añadieron al plano y se solicitó la comprá de éstos para hacer su colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8316 | NO EXISTE POSTE DE TELEFONIA MENCIONADO EN PROYECTO. EN EL PROYECTO INDICA QUE EXISTE UN POSTE DE TELEFONIA Y A UN LADO COLOCAR EL REGISTRO DE TELEFONIA, DEBUDO A QUE NO EXISTE SE UTILIZARA UN NUEVO REGISTRO TELEFÓNICO PARA ACERCARLO AL POSTE ELECTRICO.ES NECESARIO ADICIONAR OTRO REGISTRO PARA LLEGAR AL POSTE DONDE ENTRARA LA TELEFONIA Y TUBERIA.ANEXO CRÓQUIS Y FOTOGRAFÍAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8317 | Conforme a los cambios que ha sufrido el proyecto, se informa que en un inicio se tenía asfalto, despues se propuso grava, y finalmente se acordó que el acabado sería en terracerías el 25 de septiembre, por lo que no se puede pintar la señalizacion que viene indicada en el piso, se propone que el cebreado que viene indicado para los extintores en piso, se coloque en el muro, con un ancho de 1 metro con la altura de 2.10 metros, así como tambien se propone colocar en la siguiente ubicacion el punto de reunion en la reja acero, ¿Nos pueden validar esta alternativa? Gracias!Anexo Croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8318 | Buena tarde, por este medio se informa que tuvimos la visita de proteccion civil, donde se nos indicó que nos está haciendo falta colocar 12 extintores, ya que estos van a cada 15 metros. Ademas de que conforme a la orden de cambio ahora tenemos rejacero en las lineas indicadas en color amarillo, por lo que no podemos colocar ahí los extintores, se propone colocar ptr para que todo el peso se concentre en un base de concreto y anclado a la rejaacero para que no se mueva.Adjunto cróquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8319 | POR SEGURIDAD DE MONTAJE Y SEGURIDAD POSTERIOR, POR LA CERCANÍA A CABLES DE MEDIA TENSIÓN, SE MODIFICARA EL ANUNCIO DEJANDO SOLO DOS SECCIÓNES.ANEXO CRÓQUIS. | 2 | Buen día Se reviso el tema en conjunto con construcción y se llego a un acuerdo que por seguridad solo una sección de la portería no se instalara, esto se esta revisando con todas alas áreas involucradas para no tener ninguna afectación. Se les mantendrá al tanto de cualquier tema saludos | 1 | 22781 | 2559
8320 | SOLICITUD DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN RECORRIDO POR POSESIÓN DE OBRA, SE PERCATA QUE EN OFICINA ADMINISTRATIVA NO EXISTE UNA CÁMARA QUE MIRE HACIA LA ROTARY, DICHO TEMA SE VIÓ CON GERENTE DE OPERACIONES, GERENTE DE ZONA, P.A., CONTRATISTA Y SUPERVISION. GERENCIA DE OPERACIONES Y GERENTE DE ZONA SOLICITAN LA COLOCACIÓN DE ESTAS 2 CÁMARAS DE SEGURIDAD POR LO QUE SE PIDE EL VoBo. PARA PODER INICIAR LA EJECUCIÓN DE DICHA SOLICITUD TOMANDO EN CUENTA QUE EL DIA DE APERTURA SERA EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTO FOTOS PARA ESCLARECER LAS UBICACIONES. | 2 | Buen día, se autoriza ejecución. Saludos. | 0 | 22781 | 829
8321 | SE REUBICARA EL INVERSOR DE PANELES SOLARES DEL CUARTO DE UPS AL COMEDOR JUNTO AL TABLERO, YA QUE POR ELPESO DEL INVERSOR SE CORRE EL RIESGO QUE DONDE ESTABA UBICADO, QUE ES UN MURO DE TABLARROCA SE PUDIERA VENCER, POR LO QUE SE TOMA LA DECISIÓN DE MOVERLO JUNTO AL TABLERO ELÉCTRICO DONDE SE COLOCARA LA PASTILLA CORRRESPONDIENTE A DICHO INVERSOR, Y EL MURO ES DE BLOCK, LO QUE GARANTIZA SU BUENA FIJACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8322 | BUENA TARDE COMO PARTE DEL ALCANCE DEL PROYECTO, TENEMOS EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL ÁREA DE PERECEDEROS, EXISTE UNA NOTA DONDE SI LLEGASE A EXISTIR ADECUACIÓN A LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS EN PLAFÓN PARA LAS NUEVAS LUMINARIAS, SERA EL CONTRATISTA EL ENCARGADO DE REALIZAR DICHO AJUSTE DE DIMENSIONES. SIN EMBARGO, AL REALIZAR EL RECORRIDO DE INICIO, LOS PLAFONES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, ALGUNOS POR EL TIEMPO DE VIDA Y OTROS DAÑOS POR LAS GOTERAS DE LA TIENDA(RECORDAR QUE EL PROYECTO INCLUYE CAMBIO DE CUBIERTA), SI REALIZAMOS EL CAMBIO DE LAS LUMINARIAS SE CORRE EL RIESGO DE QUE LOS PLAFONES SE DAÑEN MAS O SE TERMINEN CAYENDO. ¿SE DEBERA CONSIDERAR NUEVO PLAFÓN O AJUSTE Y REPARACIÓN A LOS MISMOS? ADJUNTO REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8323 | RFI Informativo: Se aprecia que para las trayectorias de las instalaciones eléctricas y especiales se deberá modificar la trayectoria debido a la interferencia de las instalaciones existentesque no permiten el acceso o directamente se obstruyen entre si, no se genera adicional para el contratista. Se solicita Vobo o indicar lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8324 | Buenas tardes, en listado de suministros se indica con el proveedor MECALUX movimiento de racks para almacén: REUBICACION DE LARGUEROS EN RACK DE 1.84m a 2.80m de altura, 2.0 pzs, area operativa almacén; sin embargo en el plano DEM03 movimientos de almacén no se indica el alcance algún movimiento de racks en el nuevo ALMACEN. Solicitamos confirmar el alcance del proveedor MECALUX en el Proyecto pues en el plano A-405c no se tiena mayor información como alturas, cantidades y a quien corresponde la actividad. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8325 | Buen día, para el almácen se tiene lo siguiente:1. Conservación del CEDIS solicita la colocación de 2 puertas corredizas del lado posterior a la entrada indicada en proyecto, debido a que es necesario por la operación del Montacargas hacia el área de racks.2. Se observa que los racks de la columna del eje B-10 y C-10 no estan en la posición que se indica en proyecto, debido a esto se interrumpe la continuidad de la malla dejando un fijo que sostiene la puerta abatible; este fijo es afectado por el peso de la misma puerta y se cuelga por falta de apoyo que de rigidez, se anexa croquis y fotos. Se propone fijar con un perfil metálico a la columna mediante soldadura ó soporte mecanico. Se genera adicional para la contratista. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8326 | En referencia al RFI #12 sobre los equipos DCI existentes sobre el multimuro del layout actual no se indican para desmantelamiento, asi como los equipos photobeam, por lo que se generan como parte de los retiros. Se solicia VoBo para ejecutar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8327 | El CEDIS solicita la revisión de las puertas abatibles para el almacen ya que observan no son operables pues al abrir hacia afuera obstruyen el paso peatonal y tránsito de los montacargas, y al abrir hacia adentro obstruyen el acceso al primer modulo de racks y la estación de trabajo al lado de la entrada. Se solicita evaluar el cambio con puertas corredizas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8328 | En el plano IE-11 se observa que la alimentación eléctrica de las fuentes de poder provienen de los tableros existentes CR-1 y CR-3, sin embargo estos tableros no existen en sitio como indica el proyecto, se anexan fotos. Se solicita aclarar de donde se alimentarán yó sí se instalaran tableros nuevos. Saludos. | 2 | Revisar respuesta en RFI 25. | 0 | 22781 | 829
8329 | Como comlemento al RFI #24 se tiene en sitio tableros existentes: en la pared del eje A área de embarques se tiene un tablero de corriente regulada UPS 3 con espacios disponibles, en el otro extremo sobre el eje G área de recibo se tiene el tablero de corriente regulada UPS 2 también con espacios disponibles (se anexa reporte fotográfico), se solicita definir los trabajos a ejecutar. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8330 | En referencia al RFI #25, en el Plano IE-11 indica alimentación de corriente regulada de tableros existentes CR3 Y CR1 dentro de oficinas, sin embargo no existen los tableros. En cambio se observan tableros de corriente regulada en medio de las cortinas de recibo entre ejes 7-8 etiquetados como UPS 3, y UPS2 con espacios disponibles para interruptores. Se sugiere utilizar estos tableros existentes. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse, saludos. | 2 | Se acepta la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
8331 | En sitio se observa que el arreglo de tableros indicado en el plano IE-06 esta entre las cortinas con un espacio de 1.20 mts, que no es suficiente para el arreglo indicado en proyecto, por lo que se sugiere reubicar la ubicación de los tableros y transformador hacia dos espacios separando los tableros por un lado y el acondicionador tablero de regulado en otro espacio, se incrementa la trayectoria de alimentadores, otra opción es reubicar el arreglo en un espacio de 2.60 mts entre 7-8 que se observa en el reporte fotográfico. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. saludos. | 2 | Se acepta propuesta de reubicar los tableros separÃ¡ndolos por una cortina, es decir; transformador y dos tableros en la posiciÃ³n marcada en proyecto y el tercer tablero y acondicionador del otro lado de la cortina. | 4 | 22781 | 1402
8332 | De acuerdo a la última OC se consideran equipos que son suministros adicionales para la contratista, sin embargo falta indicar especificamente los equipos, solicitamos aclarar que equipos son suministrados como adicional generados por la OC 3 y 4 por la contratista general. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8333 | En proyecto el plano FPS-03 indica la redistribución de los hidrantes indicando que el hidrante existente en el eje 8 dentro de farmacia solo se recorre de su posición actual hacia la columna, la cobertura de este hidrante se entiende es para su uso al interior de la farmacia. Se observa: esta ubicado en un extremo con una posición inaccesible, y en el plano ES-302 de Lonas se indica "corte en la lona para hidrante" entendiendo que es para dejarlo accesible al exterior de la farmacia, se anexa croquis con fotos. Se solicita confirmar la ubicación ó sí debe reubicarse a un lugar distinto. | 2 | Se estÃ¡ analizando un cambio en farmacia por parte de Operaciones e Ing SCH, una vez definido se indicarÃ¡ la ubicaciÃ³n del hidrante. | 1 | 22781 | 2559
8334 | De acuerdo a la visita del proveedor Ikusi se realiza la inspección de requerimientos para la instalación de sus equipos biométricos. Actualmente existen nodos de red de las lectoras, por lo que surge las siguientes dudas para su instalación. ¿Se usarán los nodos existentes o se asignarán nodos nuevos? En caso de usar los nodos existentes, se solicita se especifique en planos del proyecto. Los planos no coinciden con los requerimientos, estos especifican fibra óptica, infraestructura no considerada para la conexión de los lectores biométricos a la red. Se adjunta reporte. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8335 | De acuerdo al plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL_CDW_SANTO_NIÑO, muestra la reducción del camellon central y crucero. Por lo que no se tiene visibilidad de los planos de secciones traversales, perfiles. Por lo que se solicita indicar en que carpeta se encuentran los planos. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8336 | DE ACUERDO A LOS PLANOS QUE HACEN REFERENCIA AL SISTEMA DE TIERRRAS DEL PROYECTO MENCIONADO ,NO SE PUEDE OBSERVAR EL SISTEMA DE TIERRAS DESIGNADO PARA PROTOCOL. MEDIANTE ESTE RFI SOLICITAMOS EL ARREGLO Y DETALLES DE ESTA CONEXIÓN PARA SU EJECUCION EN CAMPO . | 2 | El alimentador principal que se muestra en el Diagrama Unifilar y plano IE-09 ALIMENTACIONES GENERALES, se indica un alimentador desnudo el cual ya está interconectado al sistema de puesta a tierra de la tienda. Éste se designa con la letra “d” en la tota 13 de plano IE-09 y DU para la alimentación del protocol de refrigeración. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
8337 | De acuerdo a la visita del proveedor Ikusi se realiza la inspección de requerimientos para la instalación de sus equipos biométricos. Actualmente existe cableado de comunicación (cable wegand) en las lectoras, por lo que surge las siguientes dudas para su instalación. ¿Se usarán los cableados de comunicación existentes o se instalará el cable Wiegand entre cada lectora biométrica y el Controlador de acceso? En caso de usar los cableados Wiegan existentes, se solicita se especifique en planos del proyecto. Si se instala el cableado nuevo, considerar la canalización existente o nueva guiada para la instalación del cable. Se adjunta reporte. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8338 | De acuerdo al plano EA-01 PLANTA ARQUITECTONICA, indica un cajero Banamex. El cual se confirma su existencia en tienda. Se solicita la aclaración del cajero Banamex si su contrato hacia tienda expiro, por lo que no se considera en las ingenierías como los siguientes planos (101ª-LAYOUT, 04 VOZ Y DATOS, ID 07 FIBRA OPTICA, ID-01CONTACTOS REGULADO, IE-04 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS Y EL IE-04 CONTACTOS DE OFICINA Y TRASTIENDA). Adjunto reporte gráfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8339 | De acuerdo al plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL_CDW_SANTO_NIÑO, muestra la reducción del camellon central y crucero. Por lo que no se tiene visibilidad de los planos de desvio de vialidad autorizado para realizar los trabajos. Por lo que se solicita indicar en que carpeta se encuentra dicho plano. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8340 | De acuerdo a la visita del proveedor Ikusi se realiza la inspección de requerimientos para la instalación de sus equipos biométricos. Correspondencia de dispositivos y carriles. De acuerdo con el plano LP-06 UBICACIÓN DE LECTORES, el flujo peatonal y la correspondencia con el dispositivo que controla la dirección del flujo. Se solicita validación de la correspondencia entre lector biométrico y la dirección del f lujo peatonal (fig.4). Se adjunta reporte. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8341 | De acuerdo al planos (101ª-LAYOUT, 04 VOZ Y DATOS, ID 07 FIBRA OPTICA, IE-04 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS Y EL IE-04 CONTACTOS DE OFICINA Y TRASTIENDA). No considera el módulo Izzi. Por lo que se solicita un boletín o una oc donde se tengan los alcances de estos trabajos. Saludos | 2 | El contacto destinado para la conexión de los modulos, es el contacto con clave “TIAG” que se indica en plano IE-04 que tiene la función de alimentar “provisionalmente” los estantes o módulos que se instalen en esa área dependiendo la temporada; ambos módulos se pueden conectar allí considerando que su funcionamiento es intermitente. Referente a energía regulada yo voz y datos no se requiere dichas salidas. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
8342 | De acuerdo al plano C01_LEVANTAMIENTO_TOPOGRAFICO, indica la reubicación de tres especimenes arboreos, de los cuales no se aprecia las referencias, que se deben considerar para el movimiento. Por lo que se solicita indicar la reubicación de los especimenes arboreos por medio de un boletin yo ocr para su ejecución. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8343 | De acuerdo al plano DEM01-RETIROS, indica la tabla de retiros la demolición de firme de 7.62 m2 y excavación de material tipo II. Por lo que surge la duda de como se debe restituir esas piedras o en su caso indicar si no se deben realizar dichos trabajos. Adjunto reporte. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8344 | De acuerdo a la visita del proveedor Ikusi se realiza la inspección de requerimientos para la instalación de sus equipos biométricos. Con base en el plano LP06, se instalarán 6 lectoras biométricas en los muebles de los torniquetes en caseta peatonal y recepción Nave. Sin embargo, las lectoras existentes que no se actualicen a la lectora de biométricos no son alcance de IKUSI. Las lectoras existentes y lectoras biométricas nuevas ¿funcionaran en conjunto?: Determinar o aclarar la forma de operación de los flujos peatonales con base en las lectoras existentes y lectoras biométricas que se instalarán. Se adjunta reporte. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8345 | De acuerdo al planos (101ª-LAYOUT, 04 VOZ Y DATOS, ID 07 FIBRA OPTICA, No considera el módulo Total play Por lo que se solicita un boletín o una oc donde se tengan los alcances de estos trabajos. Saludos | 2 | El contacto destinado para la conexión de los modulos, es el contacto con clave “TIAG” que se indica en plano IE-04 que tiene la función de alimentar “provisionalmente” los estantes o módulos que se instalen en esa área dependiendo la temporada; ambos módulos se pueden conectar allí considerando que su funcionamiento es intermitente. Referente a energía regulada yo voz y datos no se requiere dichas salidas. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
8346 | De acuerdo al plano C02_PLANO_DE_RUPTURAS, se realiza el reconocimiento y trazo en sitio teniendo un hallazgo de un quinto registro el cual se deberá renivelar, creando un extraordinario para la contratista. Por lo que se envía reporte para su validación. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8347 | De acuerdo al plano ES-200, indica la tabla de perfiles el elemento CM-1 con el siguiente perfil HSS de 7”X38” (in) OR -177x9.5 mm, por lo que indica la contratista que el perfil al no ser del tipo comercial el tiempo de fabricación es de 3 meses y deberán ser la producción arriba de 20 toneladas. Por lo que se pide al apoyo en indicarnos otro perfil que cumpla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8348 | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, la tabla de simbología indica el muro a desplantar. Por lo que surge la duda si los cuadrados de la representación son un tipo de castillo, si es así favor de compartir detalle de armado y tipo de concreto a utilizar. Adjunto Reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8349 | De acuerdo al plano SCI-01 -PLANTA SISTEMA CONTRA INCENDIO, indica TUBERIA CONTRA INCENDIO NUEVA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40. Por lo que se solicita considerar sustituirla por tuberia Victaulic de acuerdo al calibre equivalente a la cedula 40 este cambio no genera adicinal alguno hacia wm. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8350 | De acuerdo a la respues del rfi 1049497, El plano IE-03, indica su cedual con la sifuiente descripción (fibra optica) y los equipos de biometricos requieren (cable utp) En la visita de Ikusi se observo que hay nodos con cable utp que se pueden reutilizar. Por lo que Ikusi solicita saber si diseño autoriza la reutilización y plasmarla en una oc yo boletin para realizar las conexiones a sus equipos. Slds. | 11 |  | 2 | 97 | 41
8351 | De acuerdo al plano ES-101, el detalle 3 denominado como elevación montante MT-1 indica el perfil de ángulos desiguales de 2-12”X1-12”X316”, por lo que menciona la contratista que el perfil al no ser del tipo comercial propone el de 2-12”X316. Por lo que se pide al apoyo indicar si es posible este cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8352 | De acuerdo a las condiciones actuales del área de amasijo se cuenta con un área de bodega de un área de 27 m2 en la planta baja y 44.00 m2 en el mezzanine dando un total de 71.00 m2. Por lo que se muestra en el plano GA-01 PLANTA ARQUITECTONICA, se dejara en esa área las cámaras de congelados y media temperatura de amasijo, quitando el mezzanine y la bodega de planta baja. Así mismo en el plano Lay out indica la nueva bodega de amasijo siendo un área de 5.00 m2, siendo esto el 7% del área y se considera un costado la escalera de acceso hacia cubierta. Por lo que se solicita la verificación destinada a esta bodega. Adjunto reporte gráfico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8353 | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, no indica las notas generales para la construcción de muros de mampostería con refuerzo interno. Por lo que se solicita la aclaración de ellas. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8354 | De acuerdo al plano Es-400 y Es-401 muestra el detalle 4 (postes pt-1) en el cual indica el tipo de perfil oc 141x6.6. La contratista menciona que no es un perfil comercial. Por lo que pide su validación para usar el siguiente perfil con las dimensiones 152x6.4 mm | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8355 | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, no indica si se debe considerar juntas verticales en el muro. Por lo que se solicita la aclaración, si debe llevar y la distancia de ella. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8356 | De acuerdo al plano ES-04 BASE PARA PROTOCOOL, indica 4 columnas del perfil OR 203 x 7.9 (A-500 Grado B) y el plano A-400a PLANO DE OFICINAS DE TRASTIENDA tiene la representación de 6 columnas. Por lo que se solicita su validación del número total de columnas o indicar un boletín si debemos considerar 6. Se adjunta reporte gráfico. Saludos | 2 | La base del protocol debe ejecutarse con 4 columnas de desplante como se indica en el plano ES-04 BASE PARA PROTOCOOL. En dibujo el desplante es de 4 columnas sin embargo la base en la parte superior es mayor debido a que las pasarelas perimetrales se encuentran en volado. Como comentario adicional se debe coordinar el trazo de la cimentación y desplante de columnas antes de ejecutar los trabajos a fin de no causar interferencia con los muros de área de preparado de carnes, CBL y gerencia por lo que la posición final de la base puede recorrerse ligeramente dentro de la zona según se requiera. Recorte de pantalla de plano ES-04 | 4 | 22781 | 1402
8357 | De acuerdo al plano ES-100-REFUERZO_DE_CUBIERTA, indica el reforzamiento de las cuerdas del joist con un perfil redondo el cual muestra una conexión soldada. Por lo que se solicita su apoyo con una solucion que considere conexiones atornillada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8358 | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, no indica la resistencia a utilizar para el colado de celdas. Por lo que se solicita la aclaración de que resistencia usar. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8359 | De acuerdo A-400a PLANO DE OFICINAS DE TRASTIENDA, muestra la proyección de la base del equipo de refrigeración por lo que al realizar el trazo en obra. Detectando que interfiere la columna con el acceso de preparados de carnes. Por lo que se tomó la decisión de desplazar hacia el eje (2) 33 cm la cimentación para liberar el acceso de la interferencia. Adjunto reporte gráfico. Saludos | 2 | Tal como lo comentamos por correo, estamos de acuerdo con este movimiento del vano. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
8360 | De acuerdo a los planos ES- 400 y Es-401 indica la base de las unidades paquete de herrería y en plano AA03_DETALLES indica una base de tipo roof curb de lámina calibre 14. Por lo que surge la duda con que plano se debe fabricar las bases de las unidades paquete. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8361 | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, indica el detalle estructura muro barda 2, muestra Dalas intermedias y de cerramiento indicando block de dala de 14x20x40cms con un acero de refuerzo del #4@5 hiladas, por lo que, no queda claro la resistencia a usar para el colado. Se solicita el tipo de resistencia para las dalas. Adjunto reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8362 | De acuerdo al plano ES-01a DETALLES DE COMPLEMENTO PARA MUROS, indica la restitución de un marco por la demolición de muros. En sitio se ve favorable realizar la demolición del muro hasta la altura de 4.15 ó 2.45 siendo esta la altura de restitución para el confinamiento de los muros laterales. Por lo que se solicita su validación del confinamiento de los muros laterales, sea solamente hasta el lecho inferior de la viga primaria o segundaria sea el caso. Adjunto reporte gráfico. | 2 | Se agenda una sesiÃ³n con el estructurista para revisar el tema a detalle, ya que tenemos dudas sobre el armado que tienen las trabes. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
8363 | De acuerdo al plano IE-01_INSTALACION_ELECTRICA_DE_FUERZA_PARA_CARGADORES_WP, muestra la planta 1 Instalación eléctrica de fuerza para cargadores wp. En la cual indica conectar los alimentadores al tablero general existente TGE2. Por lo que en sitio se busca y tiene otra ubicación distinta al proyecto. Se adjunta reporte gráfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8364 | De acuerdo al plano es-400 y es-401 el detalle conexión CX-1 indica colocar rejilla Irving y metal desplegado. Por lo que surgen las siguientes dudas 1.-Si deben llevar los dos materiales o considerar solo uno. 2.-Compartir los vanos considerados para los huecos de los ductos de inyección y extracción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8365 | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, no indica castillos intermedios para cumplir con la característica de @3 metros o una separación de 1.5H como indican las ntc. Por lo que se solicita aclara si es suficiente el colado de celdas @60 cm. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8366 | De acuerdo al plano de DU-01, indica los voltajes del equipo de bomba sumergible y tablero de control de 220V. Se solicita la ficha técnica de los equipos asignados a la unidad en lo cuales indican el proveedor que son 440V, por lo que se solicita la validación del voltaje. Considerando que el suministro eléctrico de la tienda es 220v o bien se considere la implementación de un transformador para la conversión de el voltaje de operación de los equipos mencionados. Se adjunta reporte grafico | 2 | De acuierdo con el nivel de tensión de la tienda, todo el proyecto se desarrolló a un nivel de tensión de 220127V. Adjunto captura de pantalla donde se puede apreciar las especificaciones de los equipos de cuarto de bombas e indican que si pueden operar a 220V. Este RFI es aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
8367 | De acuerdo al plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, indica el retiro de la bodega y colocación de la misma ubicada en el andén de carga. Se observa en sitio que el material que está compuesta es de lámina galvanizada, lamina de fibra de vidrio pintada la cual se encuentra en condiciones desfavorables para garantizar la reutilización de la misma. Por lo que se solicita considerar un boletín donde especifique el material nuevo a utilizar. Adjunto reporte de las condiciones actúales de la bodega. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8368 | De acuerdo a la respuesta del rfi con id 1047044, se realiza el acercamiento con el proveedor de los carretes, el cual no se tiene alguna respuesta de atención. Por lo que se solicita el modelo yo marca del carrete para cotizar con otro proveedor. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8369 | De acuerdo al plano C02_PLANO_DE_RUPTURAS_SEMAFORIZACION, la tabla de retiros y renivelaciones, indica la renivelación de los pozos de vista y registros de agua potable. Por lo que surge la duda de cómo realizar los trabajos y que consideraciones se deben tener. Ya que dichos registros, se quedarán en los carriles de vialidad y el uso frecuente va ser de camiones cargados. Por lo que se solicita la descripción de los trabajos a realizar por medio de un boletín o una oc. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8370 | Por solicitud de la operadora de tienda, indica la necesidad de ampliar el área de descarga del andén de camionetas. Actualmente se tiene el foso de la rampa #1 del andén de camionetas con un nivel de 49.18, por lo que la tienda solicita realizar los trabajos de relleno y colado de piso al nivel 49.63 para aumentar el área de maniobra, consiguiendo aumentar su operación. Por lo que se solicita su validación para los trabajos. Adjuntó reporte grafico Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8371 | De acuerdo al plano C02_PLANO_DE_RUPTURAS_SEMAFORIZACION, indica la estructura de pavimento flexible una carpeta de 8 cm de espesor. Por lo que se solicita su apoyo para indicar el tipo de asfalto PG a utilizar de acuerdo a la región geográfica. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8372 | De acuerdo a la lista de suministro, los acondicionadores de linea indican la marca Eaton y el proveedor de compras enviara de la marca Industronic. DESCRIPCION CLAVE MARCA PROYECTO MARCA GNFR ACONDICIONADOR DE LINEA DE 300 KVA 480V480V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 EATON INDUSTRONIC ACONDICIONADOR DE LINEA DE 225 KVA 480V480V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 EATON INDUSTRONIC ACONDICIONADOR DE LINEA DE 112.5 KVA 480V480V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 EATON INDUSTRONIC ACONDICIONADOR DE LINEA DE 30 KVA 220V220V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 EATON INDUSTRONIC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8373 | De acuerdo al plano A-202 PLANO DE ALZADOS INTERIORES, indica un muro de Tablaroca el cual por la longitud de 29.20 metros, correspondiente al área de bodega omnicanal, alto valor e-commerce y electrónica se debe considerar rigidizarse por temas se seguridad. Por lo que se propone el reforzamiento del muro de tablaroca por medio de una escuadra de ptr de 3x3x316 a cada 5 metros. Esperando su validación de este trabajo adicional. Adjunto Reporte gráfico. Saludos | 2 | Se debe considerar el bastidor como se muestra en el detalle 2 de plano GA-01ª indicado para muros de panel de yeso, solamente conservar la altura de 4.00m que requiere el muro de tablaroca en esa zona ya que el detalle lo considera a 3.66m. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
8374 | De acuerdo al plano C02_PLANO_DE_RUPTURAS, indica una estructura de pavimento para transito ligero. Revisando la NORMATIVA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Surge la duda, si el tipo de pavimento es el adecuado, ya que el tipo de vehículo que transitara normalmente es un T3-S2 o un T3-S2-R4, los cuales ante la SCT ya son vehículos de tránsito pesado. Por lo que se solicita la ratificación de para la ejecución de los trabajos de acuerdo al detalle 1 PAVIMENTO FLEXIBLE PARA TRANSITO LIGERO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8375 | FAVOR DE CONFIRMAR QUE PLANO VA A REGIR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA AMPLICACIÓN DE LA BARDA CEDIS SANTO NIÑO YA QUE EN EL BOLETIN A-100 BARDA PERIMETRAL TERRENO EXISTENTE DE CEDIS, NO ESPECIFICA EL ARREGLO Y DISTRIBUCIÓN DE ZAPATA Y COLUMNA COMO LO INIDICA EL PLANO ESZ-95 CON EL QUE SE CONSTRUYÓ LA BARDA EXISTENTE Y EL CUAL ESPECIFICA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ZAPATAS Y COLUMNAS A CADA 3.00MTS. SE ADJUNTAN IMÁGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8376 | De acuerdo al plano LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN, No muestra alarmado en gerencia, edc, facturación, mdf y consumos de devolución. Por lo que se solicita la ratificación las áreas sin alarmado o indicar por medio de un boletín si se debe considera el alarmado de estas áreas. Adjunto reporte grafico. Saludos. | 2 | Las guÃ­as (LP-01) no indican la colocaciÃ³n de los dispositivos de alarmado en las Ã¡reas mencionadas por el presente RFI, por lo que no se consideran en proyecto. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
8377 | Se tiene el hallazgo en sitio de una diferencia de niveles con el terreno natural y la referencia de banqueta. Por lo que se solicita indicar si respetamos la referencia de la banqueta como nivel de desplante o realizamos el muro de acuerdo a los niveles existentes. El desnivel maximo es de un 1.00 metros. Se adjunta imagen y perfiles de los perimetros del muro. Slds | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8378 | Si el plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, solo fue para el trámite del permiso. Se tiene la duda si se debe realizar el acceso del portón o indicar como se podrá accesar a esa área. Adjunto reporte grafico Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8379 | De acuerdo al plano C-09 de terracerías indica solamente realizar un fresado de 4 cm, por lo que en sitio de se realiza un levantamiento en el cual se notan fallas del tipo de piel de cocodrilo, grietas en zigzag, calavero. Indicando que son fallas estructurales. Las cuales después de realizar los trabajos no se garantiza tener una superficie de rodadura de buena calidad. Se solicita su validación de realizar estas consideraciones para realizar el mejoramiento de la estructura del pavimento. Se adjunta reporte fotográfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8380 | De acuerdo a la topografía del sitio, se tiene el hallazgo de diferentes niveles de terreno natural por lo que surge la duda de que nivel se debe considerar para realizar los trabajos. Por lo que se tiene dos propuestas para la solución y visto bueno por parte de Diseño. Mantener los niveles del terreno natural con referencia de la banqueta dando un desplante escalonado. Desplantar el muro al mismo nivel del cadenamiento 0+000 hasta el 0+905 en el perímetro del predio, lo cual genera considerar 3 hiladas de block más, por una longitud de 200 ml. Lo que crea un adicional para la contratista. Adjuntó plano con referencias. Slds. | 2 | Es posible hacer la barda con 3 hiladas más, pero puede volver más susceptible a hundimientos diferenciales por más peso (le estamos agregando mas de 120 kg por cada metro de barda), además de que entre más alta sea, se puede volver más vulnerable a volteo por viento. Lo recomendable es solo subirla las hiladas que sean necesarias en los lugares que se necesite, y mejor ir escalonando la barda conforme el terreno subabaje respetando la altura a nivel de banqueta. | 7 | 22781 | 18
8381 | De acuerdo al plano AP-100 PLANO DE PRICHOS y al plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS, hacen mención que se debe colocar el plafón de panel de yeso a una altura de 3m, al realizar una inspección del área a intervenir se detecta la presencia de una trabe, la cual interviene en la trayectoria del ducto de aire acondicionado y por consecuencia a la altura de dicho plafón. Se solicita la validación para realizar las maniobras necesarias para la instalación en el caso del ducto de aire acondicionado y hacer un ajuste a la altura del plafón, teniendo como altura libre 2.25m a nivel de plafón. O en su defecto indicar si es necesario llegar a la altura de 3m, para buscar soluciones en la sustitución de dicha trabe. Se adjunta reporte fotográfico. Saludos. | 2 | Se puede considerar reducir la altura del plafón hasta 2.50m como se indica en el plano general A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES-3786 así como colocar el ducto de 8” de altura bajo la trabe como primer opción o bien optar por mantener la altura de proyecto indicada y en el cruce con la trabe existente colocar un cajillo para el paso del ducto como en el esquema adjunto. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
8382 | Para la malla ciclonica de almacén y farmacia se indica en proyecto tuberia galvanizada de 2" Ø horizontal, sin embargo la contratista menciona que comercialmente los capuchones para este perfil no estan disponibles en esta medida, por lo que se propone sustituir por tuberia de 1" 78" . Se solicita VoBo para realizar el cambio sin generar adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8383 | Se solicita una aclaración en cuanto a la construcción de la reja de protección en área de DEVOLUCIONESCONSUMO, (Oficinas trastienda), ya que en el plano "A101a_Layout_BA_Santa Fe" menciona la instalación de malla ciclónica en tal área y los planos "A-400a_Plano de oficinas de trastienda" y "A-600 Tabla de puertas y ventanas" indica la instalación de la reja de protección a base un marco perfiles OR de 5"x5" y una rejilla de protección de fierro cuadrado de 38"x38" en cuadros de 20x20cm datos del plano (A-600b Plano de puertas y ventanas II). Se solicita la verificación en cuanto a que tipo de reja de protección es la que se va a instalar, si la reja de protección con malla ciclónica o la mencionada en el plano “A-600b Plano de puertas y ventanas II”, o un su defecto verificar si ambas rejas de protección serán instaladas. Gracias, saludos. | 2 | El criterio para confirmar el Ã¡rea de devoluciones y consumos internos deberÃ¡ considerarse de acuerdo a lo indicado por el plano A-600b Plano de puertas y ventanas II. No considerar malla ciclÃ³nica. Este RFI es Aclaratorio. | 0 | 22781 | 829
8384 | De acuerdo al plano CO3a_trabajos exteriores, indica recuperación de las tapas de registros sanitarios, pluviales y eléctricos. CON BASE A LA CI-20-004, indica que las tapas deben de ser de polietileno reciclado de alta densidad, por el tema de robo de las rejillas. Por lo que se solicita su validación para considerar la CI-20-004 y sustitución de las rejillas de metal a polietileno reciclado de alta densidad. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8385 | De acuerdo al plano ES-101-ELEVACIONES_REFUERZO_DE_CUBIERTA, muestra el detalle # 6, y 5. Por lo que surguen los siguientes dudas 1.-Estos detalles indican un perfil CVH-1 el cual no se aprecia el diámetro y tipo de acero. 2.-No indican el desarrollo de la cuerda del CVH-1 3.-No indica el tipo de tuerca y ronda a usar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8386 | De acuerdo al plano C10-ALUMBRADO VIALIDAD, indica dos puntos de conexión de alumbrado público uno de la calle San Felipe y el segundo en la Calle del Refugio. El plano muestra ambos puntos de conexión que debe de ser conectados al alumbrado existente por medio de un registro eléctrico, estos se encuentran en el camellon central. En la visita que se tuvo con el supervisor del ayuntamiento explica que el troncal de las lámparas son de corriente 440 volts y nuestro proyecto y suministro de lámparas trabajan a 220 volts. Por lo que surge la duda de como realizar la conexión para el suministro eléctrico. Adjunto reporte. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8387 | Se solicita una aclaración en cuanto al diseño de una puerta plegable a base de canceles de aluminio y cristalería templada en área de oficinas trastienda, en la oficina de gerencia, mencionada en el plano "A-400a_Plano de oficinas de trastienda". Se hace la solicitud para proporcionarnos el diseño de tal puerta plegable, ya que no se menciona en los planos de detalles de puertas y ventanas, o en su defecto, alguna propuesta de solución al diseño, sustitución de tal puerta o el diseño de los refuerzos para su fijación. Gracias, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8388 | De acuerdo a la conferencia del dia 11 de Junio de 2024, se comparte propuesta de reubicación de porton para su valiadación. Adicionalmente se agrega una rampa para el acceso, ya que actualmente hay una banqueta. Adjunto plano Slds. | 2 | De acuerdo con la propuesta de reubicación del portón | 8 | 22781 | 77
8389 | Se informa que el día 07-02-2023, realizo visita un supervisor del organismo OPD Tlalnepantla a la unidad por un reporte de reparación de fuga de agua potable, el cual se le hizo mención de que es mejor cambiar la tubería por las condiciones actuales de las mismas, ya que en un futuro puede dañar la estructura del pavimento, el supervisor indica que para realizar el cambio se debe realizar el trámite ante OPD TLALNEPANTLA. Para la realización de los trabajos informa el supervisor que no tiene fecha concisa ya que depende de las actividades de la cuadrilla, por lo que de llevarse acabo se compromete la fecha de entrega de obra. Este RFI es informativo. Adjunto notificación de OPD Tlalnepantla Pendientes sus cometarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8390 | De acuerdo al plano IE-01_INSTALACION_ELECTRICA_DE_FUERZA_PARA_CARGADORES_WP, se tiene un hallazgo en el tablero TGE2, el cual no cuenta con el interruptor termomagnético para la alimentación de los servicios. Por lo que se pide su consideración para la propuesta de un interruptor termomagnético de 3P-50A. Adjunto reporte fotográfico. Saludos | 2 | EFECTIVAMENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-50A. QUE SE INSTALARÁ EN EL TABLERO GENERAL PARA ALIMENTAR UN TRANSFORMADOR DE 30 KVA QUE SE INDICA EN PROYECTO, ESTE INTERRUPTOR DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS QUE EXISTEN Y ES "ABB". | 4 | 22781 | 1402
8391 | Haciendo la revisión de los planos de proyecto "IE-05 Contactos oficinas y trastienda" se menciona la instalación de tableros eléctricos en área "EDC #2" sobre un muro de panel de yeso, por lo que al analizar los próximos trabajos de instalación, se concluye que tal muro de panel de yeso no es el adecuado para la instalación de los tableros eléctricos. Se hace la recomendación de instalar un soporte para los equipos eléctricos, a base de un marco con perfiles PTR, o en su caso un cambio con respecto al material de dicho muro, para asegurar la funcionalidad de la instalación. Quedo atento a sus recomendaciones, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8392 | De acuerdo a los planos proporcionados en el rfi con ID 1031555, se informa que se tiene el hallazgo de una nueva línea de agua potable de 4” de diámetro en el interior del predio. Durante los trabajos de excavación de caja se daño por lo que se solicita su valoración para indicar quien debe reparar la línea de agua potable. Adjunto trayectoria y reporte fotográfico. | 2 | que el alcance del proyecto es de pavimentos, sin embargo por ser un hallazgo durante el proceso de obra, podrÃ¡ revisarse directamente con el coordinador de obra Walmart para que previamente evalÃºe la reparaciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
8393 | De acuerdo a la lectura del rfi con id 1049904, la alimentación de las lámparas no se tiene problema y se cumple con la apreciación de su respuesta. Se requiere saber en campo como conectar yo transformar el punto de conexión de 440 V a 220127 v. Por lo que se solicita que indiquen si se requieren trabajos adicionales para poder concluir el proyecto o realizar una consulta con el área de energía wm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8394 | Realizando la revisión de los planos de proyecto "A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS" y sus complementos, mencionan la instalación de puertasventanas las cuales no se cuenta con sus detalles de diseño: OFICINA GERENTEPHONE BOOTH-303 (nueva)-303a (nueva)-303b (nueva) LACTANCIA-304 (nueva) RECURSOS HUMANOS-305 (nueva)-305A (nueva) JEFES Y CBL-306 (nueva) SALA DE CAPACITACION-307 (nueva)-307a (nueva) Por lo que hace la solicitud de proporcionarnos del diseño de dichas puertasventanas. Gracias, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8395 | De acuerdo al plano red de drenaje sanitario 3 de 3, indica el proceso de instalación de encamizado, por lo que la contratista general pide al apoyo de compartir el contacto de quien realizado el estudio para realizar la cotización del trabajo con ellos. Adjutno plano. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8396 | De acuerdo al plano C03a-Plano de Trabajos Exteriores y C13-Plano de Señalización indica la señalización vertical en el lugar de discapacitados, por lo que el suministro WM llega con la descripción de ser adosados. Se solicita indicar cual criterio debemos tomar para estos anuncio considerando que el muro mas cercano esta a 6 metros de distancia y si son colocados por medio de un poste la distancia de separación que debemos llevar de la guarnición hacia el muro para evitar que el carro la tire al estacionarse. Adjunto reporte. Saludos | 2 | el proyecto NO indica que los letreros deban ser adosados, mÃ¡s bien indica que deberÃ¡n ser colocados sobre los mismos postes existentes. favor de proceder conforme al proyecto. gracias. | 9 | 22781 | 1425
8397 | Con respecto a la inspección de los planos de proyecto, plano "A-400a plano de oficinas trastienda", hace mención del suministro de una unidad RACK, en el área de DEVOLUCIONESCONSUMO, oficinas trastienda. Se requiere apoyo con la información de las dimensiones de la unidad RACK a instalar, para tenerlo en cuenta a la hora de realizar trabajos de instalación y construcción de muros y rejas de protección. Gracias, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8398 | De acuerdo a las ubicaciones del plano C13-Plano de Señalización, se realizan 4 reubicaciones ya que la autoridad indica que no es posible colocarlas en el lugar. Se muestra planos y licencia de obra a la autoridad y responde que no indica ningún trabajos de señalamientos, en la licencia. Se adjunta reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8399 | De acuerdo al plano PROYECTO_DE_ESPECIFICACIONES_TECNICAS_DE_SEMAFOROS Y SEM_01_PLANO_SEMAFORIZACION_CDW_SANTO_NIÑO, indican el punto de conexión eléctrica por lo que surge la duda de quien va realizar los trabajos de conexión yo contratación del servicio. Así mismo compartir el plano definitivo de cfe. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8400 | De acuerdo a la sesión del día 09 de Febrero del año 2024, se solicita la ratificación de los 3 botones de ayuda adicionales para personas de cd, en las siguientes áreas: oficinas de (recibo, embarques y soporte). Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8401 | De acuerdo al plano Ap-100 PLANO DE PRICHOS, surge la duda por la operadora de tienda de cual es uso que se le dará al rack con nomenclatura BM56, que se indica en el detalle de planta de prichos. Adjunto reporte grafico. Gracias, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8402 | De acuerdo al plano C03a-Plano de Trabajos Exteriores, indica conservar las bases de postes de alumbra. Se observa que no se tienen algún uso por el momento, se propone realizar la demolición de estos elementos con el tema de no tener obstáculos en la rampa evitando colisiones con este elemento. Por lo que se solicita su valoración para estos trabajos. Se adjunta reporte grafico Saludos. | 2 | Buen dÃ­a, considerar los trabajos de limpieza seÃ±alizados en proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
8403 | De acuerdo al BOLETIN 05 - SEMAFORO Y PONCHALLANTAS CASETA DE SALIDA y BOLETIN 04 - SEMAFORO Y PONCHALLANTAS CASETA DE ENTRADA, indican en planta registros ubicados sobre el nivel de rodamiento del acceso y salida por lo que surge la duda ya que hay corte b-b en cual muestra un nivel de +15 cm sobre en Npt. Se solicita indicar que nivel respetar. Adjunto reporte gráfico. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8404 | De acuerdo al Plano C03a-de Trabajos Exteriores, indica mantener la base de concreto con el numeral 9 de las actividades. Por lo que se propone realizar la demolición total o parcial de este elemento, ya que interfiere con el uso del cajón. Por lo que se solicita su valoración para el correcto funcionamiento del mismo. Se adjunta reporte gráfico. Saludos | 2 | Favor de contemplar la demoliciÃ³n del elemento hasta hacer posible la implantaciÃ³n de la estructura de pavimentos propuesta en el proyecto. Saludos | 1 | 22781 | 2559
8405 | Se presento el proveedor de Ikusi a sitio a validar el armado de la cimentación e indica que tienen ellos otro tipo al existente de proyectó. Por lo que se solicita indicar cual armado es el correcto, adjunto reporte gráfico. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8406 | De acuerdo al plano ES-03 PLANTA DE CUBIERTA y ES-03a PLANTA DE REFUERZO DE CUBIERTA, indica el reforzamiento en toda el área de cubierta. Por lo que, se cuestiona el por qué reforzar el área completa. Si solo entre los ejes 2-3 y B-E se tienen considerado colocar los nuevos equipos. Por lo que se solicita su ratificación del reforzamiento de la estructura de la cubierta Se adjunta reporte gráfico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8407 | De acuerdo al plano LAYOUT BA_SANTAFE CAJERO, muestra la reubicación del cajero Banamex al perímetro del cuarto de valores. Se realiza el dimensionamiento en sitio por lo que se observa que se tendrá un pasillo definitivo de 0.84 y 0.92 metros, en el área de cajeros considerando que se tenga operaciones simultaneas en las horas de mayor afluencia. Dando esto la afectación de operación de tienda hacia los baños de clientes. Se sugiere reubicar el cajero Banamex al perímetro del muro de baños de clientes. Por lo que se solicita su validación por medio de un boletín yo ratificar la posición de los cajeros de acuerdo al plano A101a_Layout_BA_Santa Fe_3786_P58C69_CAJEROS Adjuntó reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8408 | De acuerdo al BOLETIN 05 - SEMAFORO Y PONCHALLANTAS CASETA DE SALIDA y BOLETIN 04 - SEMAFORO Y PONCHALLANTAS CASETA DE ENTRADA, indica la ubicación del semáforo en un poste existente que se tiene considerado en el proyecto de cedis seguro CCTV. Así mismo se informa que se tiene en sitio el suministro de postes para los semáforos. Por lo que surge la duda si se compartir el poste o se debe colocar el poste de suministro en sitio. Adjuntó Reporte gráfico. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8409 | De acuerdo al plano C02-Planta de Retiro, indica demoler una rampa de acceso vehicular ubicada en la calle Juan Albarrán, dicha rampa no existe en el área que se considera vía pública. Por lo que se solicita la ratificación de la demolición y construcción de la rampa como indica el plano C03a-Plano de Trabajos Exteriores y el C02-Planta de Retiro Adjunto reporte grafico Saludos. | 2 | Favor de omitir lo indicado como "rampa", solo se debe considerar el remplazo de esa banqueta, tal como lo indica el proyecto, debido a que se encuentra en mal estado y es un punto de encuentro para la salida de emergencia. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
8410 | De acuerdo al plano ES-102-SUJECION_SORTER, se tiene el detalle 2 elevación soporte de sorter, la cual muestra las placas PL-1 AL PL-5, con un desarrollo de 6301 mm, considerando 5 joist para la sujeción. Por lo que surge la duda en como considerar la ubicación de las placas de sujeción si se tienen los reforzamientos con distintas dimensiones. Por ejemplo Se tiene un desarrollo de 1809 mm y considera 2 joist con sus puntos de fijación Se tiene un desarrollo de 3309 mm y considera 3 joist con sus puntos de fijación Se adjunta reporte grafico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8411 | De acuerdo al plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES muestra la nota de aplicación de pintura nueva en toda la estructura, por lo que se revisa la tabla de colores e indica varios tonos para la herrería. Actualmente la estructura, armaduras, vigas secundarias tienen el color blanco. Por lo que se solicita la aclaración del color a utilizar en la estructura. Se adjunta reporte gráfico. Saludos. | 2 | Se confirma que toda la estructura deberÃ¡ de pintarse en color blanco que es como se encuentra actualmente. Considerar previa limpieza a la superficie como se indica en proyecto. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
8412 | Revisando los planos C08a-Tanque de tormentas y ES 901-tanque de tormenta_REVA, no nos indica el detalle estructural del cuarto de válvulas, que diámetro de varilla, la separación de la misma horizontal y vertical. Por lo que se pide su actualización por medio de un boletin o una oc. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8413 | De acuerdo a la respuesta del Id 1052809, se informa que a la fecha ya se tienen los armados como inidca proyecto, Asi mismo se indica que el armado solicitado por Ikusi considera barras adicionales por lo que aumentaran los kg de acero, siendo esto un adicinal para la contratista. Por lo que se solicita el v.o.b.o, para realiziar el presupuesto preliminar. Adjutno fotos de los armados. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8414 | De acuerdo al plano C03a-Plano de Trabajos Exteriores solo considera topes en los cajones perimetrales de la unidad. Por lo que se solicita la valoración de colocarlos en el centro del estacionamiento evitando posibles colisiones entre vehículos. Adjunto reporte grafico. Saludos. | 2 | El proyecto se apega a los criterios de diseÃ±o de Walmart, en donde la colocaciÃ³n de topes nos aplica en peines dobles, por lo tanto, no se autoriza la colocaciÃ³n sugerida en esta RFI. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
8415 | De acuerdo a la visita de obra por parte de gerencia Walmart, se hace la observación sobre que los alcances del proyecto no mencionan realizar trabajos de pintura en la losa, por lo que se solicita realizar trabajos de resane y pintura, ya que lo existente requiere dichos trabajos en el lecho inferiror de la losa. Anexo evidencia fotografica de las afectaciones en losa de trastienda. Gracias, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8416 | De acuerdo al plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL, muestra el detalle (EJEMPLOS DE LA UBICACION LATERAL DE LAS SEÑALES FIGURA 33 (Sin escala)), el cual indica una altura libre de 2.50 para la señalización vertical y el manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de B.C. indica 2.00 m como altura mínima. Por lo que se solicita indicar si cumplimos con la altura minima del manual de B.C. o se mantienen las de proyecto, debido a que en la zona la señalizacion vertical se encuentran con distintas alturas. Adjuntó reporte y manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de B.C. | 2 | Las integraciones y proyectos de seÃ±alamiento de obra el municipio de Mexicali solicitÃ³ que se apegaran al manual de la SCT por lo que se deberÃ¡n instalar conforme a plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL. | 9 | 22781 | 1425
8417 | Revisando los planos C03-PLANO DE CONUNTO, C04a-PLANO DE TRAZO, ES-909 CISTERNA_REVA, IHCM01-INSTALACION HIDRAULICA CUARTO DE MAQUINAS, IHCM02-INSTALACION HIDRAULICA CUARTO DE MAQUINAS, no nos indica los detalles de las puerta y ventanas tipo LOUVER que van en el cuarto de máquinas. Por lo que se solicita el detalle por medio de un boletín o una oc. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8418 | Durante el recorrido con gerencia de tienda se observa una rampa con el agregado expuesto, provocando con anterioridad accidentes como caídas. Por lo que se solicita la validación para restituir dicha rampa. Se adjunta reporte gráfico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8419 | Se requiere la aclaración en cuanto al detalle "#6_Pintura en faldón" presente en el plano "A-200 PLANO DE FACHADAS", el cual menciona la aplicación de pintura blanca en la parte interior pero solo se hace referencia a cuando también se suministra el lecho bajo el faldón, pero se requiere aprobación para también aplicar la pintura blanca en donde la lámina de fachada queda al 100% expuesta. Anexo evidencia fotográfica del estado actual de la lámina de fachada, donde se demuestra el deterioro de la lámina. Saludos, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8420 | Se informa que al momento que llego la OC2 de la cisterna ya se tenía la excavación de la cisterna de OC1 y revisando el cambio en dimensiones tenemos problemas con el espacio, primero en la sección transversal esas nuevas dimensiones de cisterna interfiere con la línea de media tensión y la línea sanitaria de la planta de tratamiento, por lo que se propone alargar el cuarto de bombas en su sección longitudinal y respetar la dimensión de la sección transversal para un acomodo conveniente de los equipos, ubicándolos funcionalmente, respecto a las crujías de almacenamiento de agua se respetarían las dimensiones del proyecto de OC1 de cisterna para respetar la cantidad de m3 de agua requerida. Adjuntó reporte gráfico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8421 | Debido a la orden de cambio CUADROS DE CARGA, se tiene una diferencia de conductores entre los planos IE-08a - FUERZA AA PLANTA BAJA, IE-08 - FUERZA AA CUBIERTA y IE-12a - CUADROS DE CARGA FHE, HA, HN. Por lo que se solicita la actualización del plano de fuerza de AA. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8422 | Se hace la solicitud por parte de gerencia de tienda para realizar trabajos de pintura en los muros colindantes, debido a que observan deterioro en dichas estructuras. anexo evidencia fotográfica de las afectaciones en los muros colindantes. Saludos Gracias. | 2 | El proyecto no contempla pintura en todo el muro de colindancia ya que no es un alcance indicado por minuta de recorrido de remodelaciÃ³n por lo que no deberÃ¡ formar parte de los trabajos a ejecutar en el exterior. En caso de que la Gerencia lo considere necesario, se deberÃ¡ solicitar por medio de OT. Tipo de RFI: aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
8423 | Se realiza un análisis en conjunto con la empresa contratista y gerencia de tienda, para verificar la eficacia de los trabajos al aumentar la altura de vanos, en el área trastienda. Tomando como referencia el boletín proporcionado por el área de diseño con fecha del 24 de mayo de 2023, se hace la solicitud para analizar la opción de sustituir la trabe de concreto por un perfil de acero PTR de 4x4x316 y la colocación de muro a base de Tablaroca en lugar del cerramiento de muro de block. Anexo reporte gráfico. Sin más por el momento, Gracias. | 2 | Se revisÃ³ con el estructurista la propuesta enviada y determinÃ³ que la propuesta del perfil de acero no es viable, adicional la parte que queda por encima del refuerzo de proyecto se debe colocar con mamposterÃ­a no tablaroca, por lo que se debe construir conforme a proyecto. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
8424 | De acuerdo al plano REF_INT-BA33-AVENIDASANTAISABEL-RVT22_desenlazado - Sheet - GR1-B – Coladeras, se realiza una actualización de coladeras a futuro, por lo que se envía la propuesta de desarollo de instalación, tipo de coladeras y diámetro para su validación. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8425 | En comunicación con la empresa contratista, se hace mención sobre una duda en cuanto a la altura a la cual serán instalados los lavamanos en el área de "baños para clientes" ya que; en el plano "A-409a PLANO DE CORTES SANITARIOS CLIENTES" específicamente en el detalle "6-CORTE TRANSVERSAL F-F'" y el detalle "1-PLANTA ARQUITECTONICA" del plano "A-409 PLANO DE SANITARIOS CLIENTES", indican la instalación de lavamanos para personas con discapacidades, el detalle no menciona la altura adecuada para la instalación del lavamos, por lo que se hace la solicitud para que nos proporcionen dicha altura. Sin más por el momento, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8426 | De acuerdo a la OC INSTALACION HIDRAULICA, el plano IHCM01 INSTALACIÓN HIDRAULICA CUARTO DE MAQUINAS muestra el detalle 4 corte 2-2 el tirante de agua de 2.28 m. Por lo que en el plano del isométrico el alzado # 7 indica que la succión del equipo hidroneumático tiene la altura de 2.24. Dejando un tirante de agua de 4 cm del lomo del tubo al espejo. Por lo que se solicita la ratificación entre tuberías y el espejo de agua. Adjunto reporte Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8427 | Se realiza la solicitud para aclarar el color del secador de manos, que se suministrará en el área de baños asociados. Sin más por el momento, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8428 | De acuerdo al plano C09a PLANTA DE UBICACION DE MUROS Y GUARNICIONES Y C05 PLANO DE NIVELES, no indica el detalle de la rampa de acceso de la tienda hacia el estacionamiento. Por lo que se solicita considerarla. Adjuntó reporte gráfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8429 | Se solicita la aclaración en cuanto al detalle "4-Alzado de portón de anden" presente en el plano "C-03 PLANTA DE CONJUNTO" el cual menciona que se deberá suministrar una reja prefabricada con altura de 2m, el detalle menciona que la longitud de cada reja a instalar es de 1.38m. Se solicita la aclaración en cuanto al detalle, ya que las mediciones realizadas en sitio, asi como en el plano de la planta conjunto, nos arroja una distancia de 5.5m en el acceso al ande de carga. Anexo reporte fotográfico. Saludos, gracias. | 2 | La longitud requerida es de 5.60m. Este RFI es aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
8430 | De acuerdo al plano C09a PLANTA DE UBICACION DE MUROS Y GUARNICIONES Y C05 PLANO DE NIVELES, no indica el detalle de la rampa de acceso al área de tarimas Por lo que se solicita considerarla. Adjuntó reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8431 | De acuerdo a la OC en Fuerza y Aire Acondicionado, indica un alimentador tipo MC3-10 para alimentación de UP-04,03,02,01,08, los proveedores indican que al no ser un calibre comercial no hay en existencia y tampoco fechas cercanas de suministro, por lo que se propone reemplazarlo por su superior " MC3-20". Por lo que se solicita la valoración de la propuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8432 | En cuanto a la revisión del "Detalle de instalación de contactos y desconectador de ULA" del plano "IE-06 Fuerza y contactos aire acondicionado piso de ventas"; se realiza la solicitud para hace el cambio en cuanto a la instalación del contacto para la bomba recirculadora, al interior de esta, ya que en este caso la bomba se encuentra también en el interior. Anexo evidencia fotografica del interior de las ULAS. Sin más por el momento, Saludos. | 2 | De acuerdo con la propuesta siempre y cuando no se requiera un adicional. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
8433 | De acuerdo al PLANO DE CONJUNTO C-03, indica la reubicación de postes de protección en el frente del tanque de gas dejando libre la banqueta para el paso de silla de ruedas. Por motivos de la auditoría de la stps indica que den colocarse 8 postes enfrente del tanque, por lo que el proyecto de inclusión no se podrá realizar la reubicación de esta protección. Por lo que se solicita la consideración de la ampliación de banqueta o la conciliación con la autoridad de Verificaciones Mexicanas, S.A de C.V. Adjuntó dictamen de no conformidades y reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8434 | De acuerdo al plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, indica la ubicación de dos desconectadores con la siguiente nomenclatura (B03LP Y B57E), la ubicación no es viable ya que se tiene un ventanal en esa sección. Por lo que se solicita su reubicación a un costado del muro, se adjunta reporte grafico para su validación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8435 | De acuerdo al Plano "C-06 planta de conjunto", indica el detalle 4,5 y 6, la elevación de 2.70 m de altura, siendo esto la reja portón de acceso de camiones y acceso de asociados, la operadora considera que la altura no es la suficiente ya que la zona es de alta inseguridad por lo que solicita que la reja nueva, tenga la altura actual de 5m, por lo que se solicita su valoración y validación para ejecutar el trabajo, y notificar por medio de un boletín el detalle del armado de reja para poder cubrir esa altura. Anexo evidencia fotográfica. Gracias, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8436 | De acuerdo al plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, indica la tabla de equipos de amasijo un contacto del bolillero con la nomenclatura B114, el cual no indica altura. Se solicita la altura para la correcta colocación. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8437 | De acuerdo al plano ACC-01 PLANTA DE ACCESIBILIDAD INTERIOR, indica la colocación de dispensadores de gel. Por lo se solicita la aclaración si es un suministro de compras o es de la contratista. Si el suministro es de la contratista de su apoyo con compartir el tipo y modelo del dispensador. Slds | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8438 | De acuerdo a la respuesta del rfi con id 1036403 - 0 - 017_REVISION DE ALTURA DE PLAFON AREA DE PRICHOS, se indica que la altura existente es de 2.95 metros. Siendo esta el lecho inferior de la losa azotea, por lo que no es posible mantener el plafón a 3.00 de altura. Aunado a que falta considerar soporterías de instalaciones, la altura del ducto de aire que es de 30 cm, el listón de carga del plafón y la Tablaroca.Debido a todas estas consideraciones se realizó el ajuste en la elevación del plafón de prichos a 2.20 metros. Se adjunta reporte gráfico. | 2 | Por parte de diseÃ±o y dado que es un tema estructural el que impide que se tenga mayor altura, no se tiene inconveniente por la altura. Este RFI es Informativo. | 1 | 22781 | 2559
8439 | De acuerdo al plano ACC-02 PLANO DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR, indica en la tabla de simbología el tapete podotactil de tres barras y el detalle numero 3 indica un modelo de 5 barras. Por lo que se solicita el modelo que deberá colocarse. Adjunto reporte Slds | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8440 | De acuerdo al plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, no muestra simbología de puntos de anclaje por lo que se solicita la ratificación del uso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8441 | De acuerdo al plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS, indica la ampliación de la banqueta hasta la caseta peatonal. Se solicita la validación de terminar la ampliación hasta la pluma debido a que se han aumentado las caídas de los asociados en el tramo actual. Adjunto reporte Slds | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8442 | De acuerdo al plano A-100c PLANTA GENERAL DE PLAFONES, no indica plafón en las áreas del site y facturación. Por lo que se solicita la evaluación del uso en esas áreas. Saludos. | 20 |  | 2 | 91 | 41
8443 | De acuerdo al PLANO DE RAMPAS III- C-09c, indica el detalle número 1c-09cva la rampa nueva en la cual se tiene un hallazgo de obstrucción. Se tiene una escalera marina y su protección la cual su guarda será una condición insegura por la altura de la rampa. Por lo que se realizara un ajuste en el acceso de la escalera, creando esto un adicional a la contratista. Se ajunta reporte para su validación. Slds | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8444 | En referencia al plano IAA1- PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS Y el plano IAA5a- Detalles 2, se menciona la instalación de ventiladores sobre muros, con nomenclatura del VE-07 al 18, hacen referencia también a la instalación de persianas de gravedad, unión persiana y cubierta intemperie 45°, las cuales no fueron suministradas con el modelo de ventilador, se realiza la solicitud de información acerca de estos modelos de los componentes que se deben suministrar para el correcto funcionamiento de los ventiladores. Sin más por el momento, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8445 | De acuerdo al plano IAA-100, indica la ubicación de las cortinas del acceso del almacén y acceso de clientes y el plano IE-08a - FUERZA AA PLANTA BAJA, indica los circuitos en los accesos de clientes y acceso de almacén. Se solicita la ubicación definitiva de las cortinas. Adjuntó reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8446 | De acuerdo a la solicitud del área de conservación indica que la capacidad de amperaje de los contactos y los interruptores debe de ser de 35 amperes. Adjunto evidencia que proporcionan el cedis para el uso de los wallking palets. | 2 | Los contactos se calcularon con 8A y el equipo requeire (validado en sitio por supervisión y conservación) 6.9 Amp por cargador. | 4 | 22781 | 1402
8447 | De acuerdo al plano IE-05 CONTACTOS OFICINASS Y TRASTIENDA, indica suministro de contactos normales, por lo que en obras similares se a colocado contactos a falla a tierra en los contactos cercanos o a un costado de instalaciones hidraulicas, por lo que se solicita su cambio en las areas de preparados. Debido a que la uvie lo considerara como una no conformidad para liberar el dictamen electrico Sin más por el momento, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8448 | De acuerdo al plano de fachadas A300-CORTES POR FACHADAS II Y EL ES-505-CORTES DE FACHADA 3, no muestra detalles adicionales para realizar el cierre de la contrafachada. Por lo que se solicita considerar un flashing de aproximadamente 40 cm y un marco de estructura por medio de ptr de 2” en apoyos y un larguero para la fijación del flashing en ambos extremos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8449 | De acuerdo al hallazgo de la obstrucción en la rampa de emergencia ubicada en los tanques elevados, el cedis indica que no le es funcional subir la protección como se indico en el rfi con numero de ID 1048603. El área de conservación indica que debe cumplir una distancia entre el nivel de piso terminado y lecho inferior de la protección una distancia de 1.80. Por lo que se solicita su validación de la reubicación y adicional que esto crea para la contratista, así mismo que se temo en cuanta que hay tiempos muertos en la espera de la validación del presupuesto. Adjunto reporte. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8450 | De acuerdo al plano "C03-Plano - de conjunto" indica la ubicación de una reja cero corrediza detalle no. 24 el cual no se encuentra en el plano "C14b - Plano de malla y reja cero", podrían apoyarnos con este detalle correspondiente por favor. Adjunto reporte grafico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8451 | De acuerdo al plano IE-08 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS, indica considerar el tablero S asignado a los Sensormatic. En el alcance del proveedor de compras, no lo tiene indicado en su lista de suministro. Por lo que surge la duda de quien lo debe suministrar considerando que los edc´s los envía compras (GNFR) Adjunto imágenes. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8452 | De acuerdo al plano "4-Alzado de portón de anden" presente en el plano "C-03 PLANTA DE CONJUNTO" el cual menciona que se deberá suministrar una reja prefabricada, y de acuerdo al "RFI_033_ACLARACIONES SOBRE REJA DE ACCESO A ANDEN DE MANIOBRAS" donde se hace la aclaración sobre la longitud de la reja prefabricada (5.60m). Se hace la solicitud del detalle de armado de dicha reja con longitud de 5.60m ya que no se cuenta un detalle de armado con esta dimensión. Sin más por el momento, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8453 | Buenos días, solicito informacion sobre la altura de la puerta de alto impacto para acceso de escalera jirafa por trastienda. | 4 |  | 2 | 18 | 41
8454 | De acuerdo al plano IH-01 - PLANTA HIDRAULICA , IS-01 - PLANTA SANITARIA, GIS-01 - PLANTA ZONA DE PREPARADOS y GIH-01 - PLANTA ZONA DE PREPARADOS, no indica los servicios de drenaje y agua caliente para la trampa de grasas del horno rosticero. Por lo que se solicita la actualización de los planos o emisión de un boletín. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8455 | De acuerdo al plano SCI-01 -PLANTA SISTEMA CONTRA INCENDIO, no indica la restitución de la toma siamesa existente ubicada en el área del estacionamiento. Por lo que se solicita la ratificación del retiro de la misma o indicar por medio de un boletín su alcance de mantenimiento. Adjuntó reporte grafico Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8456 | Buenos días, de acuerdo al recorrido de obra con Store planning se solicito reubicación de lámparas de emergencia en el interior de los baños para clientes a la entrada de los mismos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8457 | Buenos días, solicito ratificar medidas entre la jaula de alto valor de ecomerce y pasillo en área de omnicanal. Dado que el Rack interior requiere de 1.10m minimo para el espacio de la jaula. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8458 | Buenos días, solicito mover la puerta de lácteos por motivos de incremento en medida de jaula dado que el Rack interior requiere de 1.10m minimo para el espacio de la misma | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8459 | buenos dias, solicito informacion sobre el equipo ansul | 10 |  | 2 | 25 | 41
8460 | Buenas tardes. Se informa que se tiene un hallazgo en obra, de acuerdo al plano C01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES, no indica un troncal de CFE. El cual su ubicación actual interfiere con el acceso a la tienda por calle refugio. Por lo que se pide su valioso apoyo con el movimiento del poste. Adjunto reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8461 | De acuerdo a la solicitud del área de conservación indica que la capacidad de amperaje de los contactos y los interruptores debe de ser de 35 amperes. Adjunto evidencia que proporcionan el cedis para el uso de los wallking palets. | 2 | Los contactos se calcularon con 8A y el equipo requeire (validado en sitio por supervisión y conservación) 6.9 Amp por cargador. | 4 | 22781 | 1402
8462 | De acuerdo al plano C-09b PLANO DE RAMPAS II, C-09c PLANO DE RAMPAS III, indican la colocación de barandales nuevos de acero inoxidable. Por lo que se solicita la ratificación del material debido a que los barandales del exterior actualmente son de herrería. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8463 | Buenos días, de acuerdo al plano "IE-04 - Contacto en piso de ventas" no indica los contactos de lamparas en anden de carga asi como el contacto y voltaje del walkin pallet trifasico o monofasico, podrían apoyarnos con este detalle correspondiente por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8464 | Buenos días, de acuerdo al plano "IE-03 - Contactos normales en oficina" no indica el contacto de regulado de la impresora en oficina administrativa, podrían apoyarnos con este detalle correspondiente por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8465 | De acuerdo ala especialidad electrica no se encuentra informacion sobre alimentacion electrica, contactos y desconectador para compactadora y lavadora de pisos en tras tienda, solicito informacion sobre esos dos puntos por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8466 | De acuerdo ala especialidad de refrigeración no se considera un evaporador en el cuarto de basura, lo que ayudaría a regularizar la temperatura y retrasar la creación de malos olores y descomposición de la basura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8467 | De acuerdo a visita de Gerencia de tienda se solicita cambiar el muro perimetral de la Sub estacion la cual actualmente tiene malla ciclonica por muro de block para reforzar el resguardo y seguridad de los equipos dentro del area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8468 | De acuerdo con visita de Gerencia se solicita colocar un segundo mini split en cuarto de SistemasMDF para mejorar la temperatura del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8469 | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita contacto he instalacion electrica para frigobar y toma de agua filtrada en lactancia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8470 | De acuerdo al plano SEMBRADO DE PANELES_BA SANTA ISABEL_20ª el cual tiene el sembrado de los paneles solares se aprecia entre el eje 2 al 5 la obstrucción de la ubicación de los puntos de anclaje. Por lo que se solicita la validación de reubicar en sitio los puntos al momento de colocarlos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8471 | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita contacto he instalacion electrica para dispensador de agua en el area de comedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8472 | De acuerdo al plano de Alumbrado de oficinas IE02 solo indica un apagador para las areas de CBL y Lactancia se solicita contacto y instalacion electrica para generar un apagador por area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8473 | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita una tarja de aseo para la lavadora de pisos se solicita indicar cual sera la trayectoria y especificaciones de la descarga sanitaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8474 | De acuerdo al plano A-600 PLANO DE PUERTAS, indican colocar una puerta nueva en el área de la terraza, la cual en el plano A-600a PLANO DE PUERTAS II, muestra el detalle 8A alzado, una puerta de emergencia de material de aluminio y cristal. Por lo que se solicita considerar el cambio de material de herrería de la marca Doorlock la cual está dentro de las especificaciones. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8475 | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita rehubicacion de contacto de germicida en amasijo dado que de acuerdo al plano GIH01 el germicida esta en otra ubicacion que no concuerda con la especialidad electrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8476 | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita la instalacion de contactos para lo germicidas ubicados en el enfriador de amasijo y en la tarja de comedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8477 | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita la reubicacion de las bajadas de red contra incendio del eje 4 en las areas de salchichoneria y lacteos a paño de las salidas de emergencia por motivos de que el rack viene con dimenciones mas grandes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8478 | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita la instalacion para proporcionar energia ala vitrina caliente ya que en la especialidad electrica no se encuentra dichoa informacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8479 | SE SOLICITA INFORMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LOS ELECTRONIVELES EN EL AREA DE CISTERNAS, YA QUE EN PLANO NO SE ENCUENTRA INDICATIVO NI PROYECTO PARA SU EJECUCION. SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION. • CANALIZACION P.G.G. (CEDULA) Y CABLEADO (CALIBRE). • CEDULA DE CABLEADO • ACTUALIZACION EN PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8480 | De acuerdo con recorrido de store planing Se solicita información sobre gondoleria sus medidas a lo lancho no entran en espacio por que interfiere una columna metalica. se adjunta foto y croquis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8481 | De acuerdo a la licencia de arborización adjunta, indica la propuesta de considerar 36 árboles totales de la especie Palo Verde. Observando en la condicionante # 1, la siguiente indicación para llevar a cabo dicha actividad: 10 Palo arco, 8 Sauce del desierto, 10 Palo Verde y 8 mezquites. Por lo anterior se solicita la ubicación de las especias a plantar conforme al plano c-11 áreas permeables, el cual se adjunta en formato pdf. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8482 | Se solicita cortar un peldaño a la altura de estos racks en omnicanal para poder librar la altura de la instalación electrica y de aire acondicionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8483 | De acuerdo con el recorrido de store planing. Se solicita información sobre Faldon en entrada de baños para clientes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8484 | De acuerdo al recorrido con Store planning se solicita informacion para verificar a quien le corresponde el suministro del filtro para los hornos del proovedor Europan, Contratista o Store planning? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8485 | Se informa la finalización de los trabajos de la implementación de contactos para los wp´s. Se solicita indicar si los trabajos deben ser liberados por la uvie? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8486 | De acuerdo a las necesidades de Cedis Walmart Mexicali, el área de conservación solicita el alcance para realizar el cambio de un lavamanos para discapacitados siendo esto un adicional, debido a la alta demanda de los asociados. Por lo que se pide su valoración Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 8 | En el layout firmado no se solicitó algun lavamanos adicional, en caso de que la operación lo requiera se deberá generar una OT por construccioens, ya que no es un rediseño u omisión de diseño. | 9 | 20 | 1425
8487 | De acuerdo al recorrido con store planning solicito de su apoyo para que nos indiquen la trayectoria de la instalación hidráulica para la tarja de la limpiadora de pisos (ballena), ya que no tenemos información al respecto, también quedando a la espera de la respuesta del ID1044321 Numero de RFI 65 de la instalación sanitaria de la tarja para la ballena. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8488 | De acuerdo con la especialidad de Obra civil exterior, solicito de su valioso apoyo para que me brinden informacion sobre los alcanses que tenemos en banquetas nuevas en perimetro del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8489 | De acuerdo con el anterior RFI con ID 1044531 Numero 77 solicito informacion sobre si se debe considerar como banqueta nueva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8490 | De acuerdo al plano C09a no se encuentra detalle que indique medidas del barandal de proteccion en curva de patio de maniobras, solicito de su valioso apoyo para dicha informacion anexo detalle de ubicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8491 | De la anterior RFI con ID 1044325 el plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES actualizado cargado a Tririga no contiene el tipo de contactos ni alimentacion electrica para la vitrina caliente su apoyo por favor con dicha informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8492 | En la especialidad de exteriores no espesifica nomenclatura en muchas areas permeables me podrian informar si toda el area es tezontle o grava por favor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8493 | De acuerdo al recorrido de store planning se reviso el plano de fachadas A-200 FACHADAS GENERALES, no muestra la colocación de bolardos en acceso de clientes, operadora solicita la colocacion de dichos bolardos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8494 | El panel del sistema contraincendio se encuentra sobre la columna, se encuentra expuesto a un golpe, por lo cual es necesario reubicarlo, solicitando su valioso apoyo para ratificar el movimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8495 | Recorrido con operadora nos esta solicitando cerrar con Tablaroca del mueble al muro, ya que queda un espacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8496 | Revisando el uso correcto de la manguera contraincendio, se realizó una prueba de uso, en lo cual se detecta que al quedar fija y no tener el abatimiento interrumpe el uso correcto de la misma, por lo cual se solicita operaciones que se le retire la fijación de la misma, buscar otra forma para que tenga su correcto uso, se encuentra recibo y otra en acceso a clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8497 | De acuerdo al plano A100_planta arquitectónica indica en las notas lo siguiente: La contratista debe considerar 53 pzas de carrete retráctil, por lo que se solicita el modelo, marca, dimensiones, para realizar el suministro. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8498 | Revisando planos de agua potable no nos indica la colocación de un BYPASS, por lo cual solicitamos de su apoyo para que nos manden el detalle del mismo. | 2 | El proyecto de la instalaciÃ³n hidraulica de la Planta de Tratamiento fue desarrollado por el provedoor Aqua Mex por lo que se recomienda contactarlo para que les proporcione el detalle que solicitan ya que este se tendria que generar al interior de la PTAR | 1 | 22781 | 2559
8499 | De acuerdo a la guia mecanica de EUROPAN para la instalacion de dosificador, se solicita informacion y detalles de alimentacion electrica a 220 para el mismo que no esta considerado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8500 | De acuerdo al recorrido con store planing se solicita la reubicacion de la cortadora de pan asi como su detalle de alimentacion electrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8501 | Se solicita cambio de transformador TR de 150A de Refrigeracion dado que no es aprueba de interperie | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8502 | Buen dia, en respuesta al RFI con ID: 1044596 y Numero. 84 se adjunta croquis mas detallado de lo que nos solicita de acuerdo a recorrido store planin y operadora sobre la construccion de un murete de tablaroca para dar continuidad al mueble y asi ocultar instalaciones existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8503 | Buen dia, en respuesta con el RFI ID: 1044596 Numero: 83 se anexa croquis mas detallado sobre la rehubicacion del panel de alarmas de sistemas contra incendio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8504 | De acuerdo a recorrido con store planning solicita un desconectador para la cortina de aire en acceso a zona de recibo en anden. | 2 | El desconectador para para la cortina de aire en la zona de recibo esta indicado en el plano IE-08a - FUERZA AA PLANTA BAJA Las cararteristicas del mismo son las siguientes: INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO GENERAL CLASE 3130 2 POLOS -20240V SIN PORTA FUSIBLES. DU221RB NEMA 3R | 4 | 22781 | 1402
8505 | De acuerdo con recorrido con store planning se solicita informacion sobre el dren de equipos de refrigeracion en protocol, alcances y detalles por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8506 | De acuerdo con recorrido con store planning Se solicita colocar un bolardo de proteccion en esquina existente entre el area de lactancia y jaula de alto valor. se adjunta fotografia indicando ubicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8507 | De acuerdo a la especialidad de interiores y mobiliario no tenemos marcada una cortadora para el pan en barra, sin embargo la tenemos en sitio y se necesita para el correcto funcionamiento de amasijo, se envia propuesta de acomodo de mobiliario al interior de amasijo asi como la solicitud de informacion sobre el desconectador y alimentacion electrica de la batidora en sitio deacuerdo al reacomodo del mobiliario. | 2 | El acomodo del mobiliario del amasijo esta en proyecto de acuerdo al prototipo, La cortadora de pan esta indicada en el plano GA030-PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO-6367 con la clave B44 y la la instacion electrica tanto de este equipo como la batidora en el plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES , favor de ejecutar como indican los planos referidos | 4 | 22781 | 1402
8508 | De acuerdo al plano A101a_PROTECCION_CIVIL_PARA_CARGADORES_WP_CDW_4924_MEXICALI, indica el suministro de extintores y carteleras de señalización por parte de compras. Por lo que surge la duda de quien lo deberá instalar debido al periodo de entrega por parte de compras que indican que llega el suministro entre 14 y 16 semanas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8509 | De acuerdo con recorrido con store planing se solicita informacion sobre el tipo de proteccion en bajadas de drenaje de refrigeracion se anexa fotografia | 2 | Se recomienda la colocaciÃ³n de un un tramo de angulo de 4" x 4" , se comparte en tririga en capeta de instalaciÃ³n sanitaria BO-02 PROTECCION DREN con detalle de la protecciÃ³n tipo | 4 | 22781 | 1402
8510 | De acuerdo con recorrido de store planning y operadora se solicitan plumas en accesos de estacionamientos para reforzar seguridad. Asi como detalles de instalacion | 2 | De acuerdo al nivel de riesgo asignado no se considera la implementaciÃ³n de cierres de acceso, se realizarÃ¡ la consulta al equipo de seguridad para que nos compartan sus comentarios | 9 | 22781 | 1425
8511 | De acuerdo con recorrido con store planning se solicita informacion sobre la correcta orientacion del rotulado de velarias en fachadas. El cual se realizo conforme a los planos proporcionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8512 | De acuerdo a la guia mecanica de proovedor de Europan indica que para la instalacion del equipo de dosificador 220v-Ph-6Hz debera instalarse ser un centro de carga de 2 x 10A + Tierra fisica para hacer validas futuras garantias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8513 | De acuerdo ala especialidad de interiores no se encuentra detalle para el anuncio adosado de TU DINERO RINDE MAS. que se encuentra ﻿en frente de linea de cajas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8514 | De acuerdo a las medidas de proyectos, las camaras y los faldones tiene medida de proyecto, por lo cual al llegar el equipo de señaletica no cometa que la separación del faldon con la puerta de las camaras de refrigeración no le da la medida, ya que le hace falta 3 cms, por lo cual se solicita de su apoyo para indicar si se hace el sobretrabajo del faldon o se compran unos ganchos mas pequeños lo cual genera un adicional, la solución mas viable es comprar ganchos mas pequeños. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8515 | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita instalacion de agua filtrada en lactancia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8516 | Solicito definición para dar energía a el anuncio uni polar ya que por proyecto nos pide que sea energizado del tablero de control a 277v por cada fase x 2 da un total de conexión definitiva de 480v. En sitio se hicieron las pruebas por parte de proveedor con una tensión de 127v a 220v dejando así claro el encendido del anuncio y con los voltajes a los que hay que energizar el uni polar Solicitamos la siguiente informacion. Reubicación de circuito en EDC Cuadro de cargas actualizado con ubicación para la instalación del circuito Actualización en planoArreglo en el control de ahorro de energía | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8517 | Solicito definición para dar energía a el anuncio uni polar ya que por proyecto nos pide que sea energizado del tablero de control a 277v por cada fase x 2 da un total de conexión definitiva de 480v. En sitio se hicieron las pruebas por parte de proveedor con una tensión de 127v a 220v dejando así claro el encendido del anuncio y con los voltajes a los que hay que energizar el uni polar Solicitamos la siguiente informacion. Reubicación de circuito en EDC Cuadro de cargas actualizado con ubicación para la instalación del circuito Actualización en plano Arreglo en el control de ahorro de energía | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8518 | Solicito informacion para poder dejar en funcionamiento los tótem en área de cajones E-COMMERCE, ya que en proyecto no se encuentra indicativo ni señalado la instalación eléctrica. Solicitamos la siguiente informacion Ubicación de circuito en EDC 1 Cuadro de cargas actualizado con ubicación para la instalación del circuito Actualización de plano con cédula de cableado y trayectoria Arreglo en el control de ahorro de energía | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8519 | De acuerdo con el plano C-12 Instalacion de red de riego nos indica que tenemos 2 puntos de riego los cuales son insuficientes, solicito 2 puntos mas de riego para las areas verdes que tenemos en la parte posterior de tienda, se adjunta ejemplo en PDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8520 | De acuerdo a la respuesta del rfi con id 1047044, se realiza el acercamiento con el proveedor de los carretes, el cual no se tiene alguna respuesta de atención. Por lo que se solicita el modelo yo marca del carrete para cotizar con otro proveedor. Saludos. | 2 | Seguimos en espera de propuestas para validar por parte de la contratista yo solución que mitigue el faltante de instalación. | 9 | 22781 | 1425
8521 | SISTEMA DE INTRUSION (ALARMADO) SOLICITAMOS INFORMACION PARA PODER VALIDAR LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS EN LAS SIGUIENTES AREAS, YA QUE EN EL PLANO LP-01 NO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES MENCIONADAS PARA SU ALARMADO. TANQUE TORMENTA 1 DISPOSITIVO OH PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 3 DISPOSITIVOS OH CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 1 DISPOSITIVO OH | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8522 | SOLICITAMOS INFORMACION PARA PODER VALIDAR LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE DETECCION EN LAS SIGUIENTES AREAS, YA QUE EN EL PLANO LP-04 NO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES MENCIONADAS CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 1 DISPOSITIVO DETECTOR DE HUMO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8523 | De acuerdo con recorrido de store planning se solicita desconectador de dos polos para los hornos en lugar de clavija, confirmado por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8524 | RFI INFORMATIVO. SE REALIZA CAMBIO EN CUARTO DE BOMBAS PARA EL CIRCUITO DE LA BOMBA DE ACHIQUE, YA QUE EN LA LLEGADA DEL TABLERO DEL CONTROL EL VOLTAJE QUE REQUIERE ES DE 440V. SE TOMA EN CUENTA EL DIAGRAMA UNIFILAR Y POR TEMAS DE OPERACIÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DEL CIRCUITO DEL TABLERO C.B. AL TABLERO FHE. CONSIDERANDO UNA PASTILLA ADICIONAL YA QUE NO COINCIDE EL MARCO DE LA MASA PARA REALIZAR EL MISMO CAMBIO Y REUBICACION DE LA PASTILLA EN PROYECTO A TABLERO. SE CONSIDERA LA MISMA CEDULA DE CABLEADO PARA LAS CONEXIONES A 440V. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8525 | Se solicita que se defina el nodo de datos para la báscula en área de tortillería ya que en el plano de Voz y datos ID-04, no se muestra indicativo la instalación para el servicio. De igual forma marcar ubicación ya que en plano no se indica donde se colocará la báscula. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8526 | de acuerdo con el rfi enviado con el numero 82 y ID 1044589 no se encuentra plado actualizado en donde indique la colocacion de bolardos en acceso a tienda por favor enviar dicha Informacion a la brevedad dado que es un requerimiento de gerencia distrital y gerencia de proyectos asi como de store planning y gerencia de tienda. adjunto captura en donde la respuesta es sobre un atarja de aseo y no sobre bolardos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8527 | De acuerdo a recorrido realizado con gerencia nos solicita la instalacion de un contacto duplex en el area de mesas de pantallas. para suministro electrico adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8528 | De acuerdo a recorrido realizado con gerencia solicitan un cuarto modulo inteligente en area de farmacia para dar abasto a medicamentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8529 | De acuerdo con recorrido realizado con gerencia solicita el colado de banqueta al exterior del predio colindante con calle cerrada del refugio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8530 | Se solicita información para la ejecución del contacto para el servicio de refrigerador control de temperatura, en el área de farmacia ya que en plano no se indica la instalación.Actualización en plano IE-03 con la información necesaria para el circuito, se propone la instalación en el EDC 1 (FRONTAL) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8531 | Se solicita información para la ejecución del contacto para el servicio de refrigerador control de temperatura, en el área de farmacia ya que en plano no se indica la instalación. Se solicita: Actualización en plano IE-03 con la información necesaria para el circuito, se propone la instalación en el EDC 1 (FRONTAL) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8532 | De acuerdo con recorrido con store planin y gerencia nos solicita la ejecucion de guarniciones para encofrar areas permeables. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8533 | De acuerdo a recorrido realizado con gerencia nos solicita un enjaulado por seguridad para los inversores. | 13 |  | 2 | 7 | 41
8534 | De acuerdo al plano C01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES indica un cajon fuera de servicio que se utilizaba para riego. Se realiza recorrido de preposesion, en el cual surge la duda al gerente de tienda, si dicho registro no causara problemas a futuro a la tienda. Por lo que solicitan el acercamiento del area legal para desahogar evidencia. Adjunto reporte grafico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8535 | De acuerdo al recorrido en sitio se tiene el hallazgo de asentamientos diferenciales sobre la banqueta que va a la Caseta de transportista (NOR-OESTE). Este hallazgo debe considerarse los trabajos de restitución de banqueta y guarnición dentro de los trabajos del proyecto para la libre circulación de silla de ruedas. Por lo que se solicita su consideración. Adjunto reporte fotográfico. | 2 | no se aprecia que sea un problema para el tránsito. | 18 | 22781 | 28
8536 | De acuerdo al plano IE-01 BOTONES DE AYUDA, indica como alcance 8 botones de ayuda. Se realiza conciliación con el área de conservación e indica que se requieren 3 más. Debido a que en las oficinas de recibo, embarques y soporte se tiene personal CD. Por lo que se solicita su validación ante esta necesidad. Adjunto reporte grafico Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8537 | De acuerdo al plano C-09b PLANO DE RAMPAS II, el detalle 8 indica 90 cm de altura del barandal y el plano C-09c PLANO DE RAMPAS III, muestra el detalle 2 rampa de trailer una altura de 75 cm. Por lo que se solicita la aclaración de altura para la fabricación del barandal. Adjunto reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8538 | De acuerdo al plano IE-02_INSTALACION_ELECTRICA_DE_FUERZA_PARA_CARGADORES_ indica un contacto sencillo con un consumo de 8 Amperes. Debido al requerimiento de los equipos en sitio el consumo es de 20 amperes. Por lo que se solicita considerar el cambio del consumo. | 2 | Los contactos se calcularon con 8A y el equipo requeire (validado en sitio por supervisión y conservación) 6.9 Amp por cargador. | 4 | 22781 | 1402
8539 | De acuerdo al plano ACC-01 PLANTA DE ACCESIBILIDAD INTERIOR, indica la fabricación de un mapa hatico, Por lo que surge la duda si la planta arquitectónica mostrada del interior de la nave y la tabla de simbología es la que se debe imprimir. Por lo que se solicita la ratificación de la impresión de esta planta. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 | Se carga en carpeta de layout diseño de mapa haptico. | 4 | 22781 | 1402
8540 | De acuerdo al plano ACC-02 PLANO DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR, indica la fabricación de un mapa hatico, Por lo que surge la duda si la planta arquitectónica mostrada del interior de la nave y la tabla de simbología es la que se debe imprimir. Por lo que se solicita la ratificación de la impresión de esta planta. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 | Se carga en carpeta de layout diseño de mapa haptico. | 4 | 22781 | 1402
8541 | De acuerdo a la solicitud del área de conservación indica que emita el área de diseño una estructura de pavimento y losa de concreto armado en las banquetasa a restituir para mitigar los asentamientos diferenciales, debido a que Mexicali es zona sismica. Por lo que se solicita sus recomendaciones para estabilizar la zona sísmica mediante estructura de pavimento rígido. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8542 | Por solicitud del área de conservación indica la necesidad de un gancho adicional a un costado del lavamanos del baño family room. Por lo que se solicita su validación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8543 | De acuerdo al plano A-600a PLANO DE PUERTAS II, indica la dimensión de la puerta de la caseta de vigilancia de 1.10 m x2.20 m, por lo que se tiene en sitio un hallazgo de mayor dimensión las cuales son de 1.10 mX2.55m. Por lo que se tiene dos opciones para ejecutar el trabajo: 1.-La colocación de un antepecho para cerrar el vano y así mantener la dimensión de proyecto. 2.-Fabricar la puerta de la dimensión existente considerando el incremento de material siendo esto un adicional. Por lo que se solicita su validación a las sugerencias o indicar una propuesta diferente. Adjunto reporte fotográfico del sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8544 | De acuerdo al plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS, indica la ampliación de banqueta en el acceso vehicular de los asociados. Por lo que en sitio se observa una reja fija el cual no permite el libre paso. Por lo que se solicita la validación de realizar el cambio a una puerta. Adjuntó reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8545 | De acuerdo al plano A-400a PLANO DE SANITARIOS A – GENERALES, indica realizar el cambio de puerta en el baño de hombres, en el cual el abatimiento de la puerta al entrar permite observar los mingitorios y tocador provocando la perdida de privacidad. Acontinuacion se sugiere dos posibles soluciones: 1.- Cambiar el abatimiento al sentido contrario, limitado la visión interior del baño. 2.-Desplantar una mocheta de 1.10 de longitud, limitado la visión interior del baño. Por lo que se solicita su validacion de la mejor solucion. Adjunto reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8546 | De acuerdo a la respuesta del rfi con ID 1045051, se mantiene la puerta con el material de aluminio. La contratista general realiza la puerta como indica el proyecto Y EL RFI, por lo que no garantiza la estabilidad de la puerta para la colocación de la barra. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8547 | De acuerdo al plano de rampas C-09A, indica la edificación de una rampa de cruce peatonal con el detalle 5. Por lo que en sitio se tiene un hallazgo de una coladera pluvial, la cual se cancelaria si se realiza la rampa como indica proyecto. Por lo que se tiene dos propuestas para validar. 1.- Se realiza la colocación de dos coladeras adicionales, las cuales se conectan hacia el registro existente. 2.- Dejar una sección de 10 cm de ancho sin colar en el perímetro de la rampa y guarnición. Colocar una tapa metálica en la sección horizontal y con rejilla Irvin las pendientes para el paso del agua. Adjunto reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8548 | De acuerdo al recorrido de la STPS, indica en la norma NOM- 001-STPS-2008 el requerimiento de un barandal intermedio en las escaleras de acceso a la nave, ya que supera los 3 metros de ancho. Por lo que se solicita su validación para ejecutar. Adjunto reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8549 | De acuerdo al plano IE-01 BOTONES DE AYUDA, indica la ubicación de un botón de ayuda en la caseta de vigilancia, por lo que surge la duda ya que no se observa ninguna instalación eléctrica o de datos. Se solicita la ratificación del uso de instalaciones, si es el caso emitir boletín para su colocación. Adjuntó reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8550 | De acuerdo al plano C-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN indica el detalle #3 cajón para embarazadas las siguientes dimensiones de 3.01x 5.36 m, por lo que se observa en la planta del plano la cancelación de un cajón dejando un espacio de 1.50m sin uso. Por lo que se solicita indicar si se puede dividiré el espacio entre los 3 cajones dejándolos en 3.50 de ancho. Se adjunta reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8551 | De acuerdo al proveedor de Sensormatic, en sitio indica que hace faltan 2 contactos dúplex de energía regulada en la caseta de acceso peatonal. Para el correcto funcionamiento del equipo debido que la regleta que tiene el equipo, ya prohíbe por protección civil. Adjunto foto del equipo de consolo principal de boton de asistencia Por lo que se solicita considerar un boletín con la cantidad de contactos debido a que en la caseta no cuenta con contactos de energía regulada para la conexión del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8552 | De acuerdo al proveedor de Sensormatic, en sitio indica que hace faltan 1 contactos dúplex de energía regulada en la recepción. Para el correcto funcionamiento del equipo debido que la regleta que tiene el equipo, ya prohíbe por protección civil. Adjunto foto del equipo de consolo principal de boton de asistencia Por lo que se solicita considerar un boletín con la cantidad de contactos debido a que en la caseta no cuenta con contactos de energía regulada para la conexión del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8553 | De acuerdo al proveedor de Sensormatic indica que los botones vienen programados para el uso de una sola frecuencia, por lo que en sitio se tienen dos equipos. Uno en caseta de vigilaancia y el segundo en recepción por lo que la señal de radio son diferentes. Por lo que se solicita la consideracion de la homologación de frecuencia de radio para los botones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8554 | De acuerdo al plano C-09c PLANO DE RAMPAS III, muestra el detalle 8 planta esquemática en la cual la rampa nueva tiene una separación del muro existente de 30 a 50 cm. Por lo que se propone realizar la ampliación de la rampa hacia los muros y esperando el v.o.b.o por parte de diseño. Adjunto reporte gráfico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8555 | De acuerdo al plano C-09c PLANO DE RAMPAS III, muestra en planta esquemática el detalle 2 de la rampa nueva tiene una separación del muro existente de 30 a 50 cm. Por lo que se propone realizar la ampliación de la rampa hacia los muros y esperando el v.o.b.o por parte de diseño. Adjunto reporte gráfico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8556 | De acuerdo al proveedor de Sensormatic, en sitio indica que hace faltan un contactos dúplex de energía regulada en la recepción. Para el correcto funcionamiento del equipo debido que la regleta que tiene el equipo, ya prohíbe por protección civil. Adjunto foto del equipo de consolo principal de boton de asistencia Por lo que se solicita considerar un boletín con la cantidad de contactos debido a que en la recepción falta un contacto duplex. | 2 | se carga plano con actualización de requerimiento | 9 | 22781 | 1425
8557 | De acuerdo al equipo de control de botones de ayuda, solicita una instalación adicional de voz y datos para el uso de labocina. Por lo que se solicita el boletin con la instalacion adicional. siendo esto un presupuesto adicional. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8558 | Se informa que se realiza modificaciones a la trayectoria del piso podotactil en interior y exterior. Se indicaran los cambios en el plano asbuiltd | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8559 | De acuerdo al plano ES-03 PLANTA DE CUBIERTA, indica las ubicaciones de las bases de los equipos. Por lo que se observa en sitio Y se considera que se tendrá acumulación de agua (espejos de agua). Se recomienda considerar drenes embebidos en las bases o considerar cambios de pendientes para no obstruir con los escurrimientos existente. Por lo que se solcita su validación con las posibles soluciones | 2 | Los drenes de los equipos de aire se encuentran indicados en el plano IS-04 - DESAGUE DE CONDENSADOS -3786 tanto para la zona frontal como la posterior y serÃ¡n conectados directamente a cada unidad lavadora de aire. Adicional hay trabajos indicados para la impermeabilizaciÃ³n de la losa de azotea en esta misma zona por lo que no serÃ¡ necesario realizar trabajos para cambiar pendientes. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
8560 | De acuerdo a la junta del dia 17 de Julio del año 2024, comparto el reporte grafico del punto de la reubicación del equipo electrico vs la obstrucción de su reubicación, en el área de la subestación. Slds. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8561 | Buenas tarde: Derivado de las lecturas de amperaje tomadas en día de ayer 26 de enero del presente año al momento de estar conectado el cargador Wp al sistema de alimentación eléctrica nuevo (de proyecto) se tienen como resultado que su consumo es de 6.9 Amp por cargador, con lo cual se ve que el interruptor instalado en el tablero de distribución tiene la capacidad idónea (15 Amp) para estar el cargador conectado sin problemas ya que es un circuito para cada contacto donde se cargara el W.P. Mas sin embargo si fueran ocupados los 21 contactos a un solo momento como se pretende, Esto superaría la capacidad del interruptor principal del tablero ya que se tendría una carga total de 144.9 Amp contra la del interruptor que es de 100 Amp. Aunado a que se tiene que el transformador instalado para el sistema es de 30 KVA con una capacidad maxima de 78.7 Amp con lo cual de ig | 2 | LOS 21 CARGADORES SE REPARTEN EN LAS 3 FASES, CONSIDERANDO 7 CARGADORES POR CADA UNA. TODOS LOS CONTACTOS SON MONOFÁSICOS, Y SE CALCULARON CON 8A. CADA UNO, EL VALOR DE 8A. ES CON EL QUE SE DEBE CALCULAR PARA EL SISTEMA Y CON ESTE VALOR Y FUNCIONANDO LOS 21 CARGADORES AL 100% LA CORRIENTE MÁXIMA SERIA DE 56A. Y SI CONSIDERAMOS LA CORRIENTE DE 6.9A. MEDIDA LA CORRIENTE MÁXIMA SERIA DE 48.3A. Y NO DE 144.9. | 4 | 22781 | 1402
8562 | Surge la duda en cuanto a los acabados de loseta cerámica a instalar en el área de baños asociados y clientes, en el plano "A-409c PLANO DE CORTES SANITARIOS ASOCIADOS", en los detalles del 1 al 6 y en especial en el detalle "7 COLOCACIÓN DE LOSETA EN MURO", hace referencia a que se debe instalar de forma "RECTA"; en un solo sentido, de acuerdo a la última CI-20-059 menciona que se deben instalar de modo "Cuatrapeado" Se realiza la solicitud para definir la instalación de este acabado. Anexo evidencia fotográfica. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8563 | Se hace la solicitud para la aclaración en cuanto a la altura o nivel libre que quedará bajo el faldón del acceso principal a tienda, ya que en el detalle 5 del plano "A-401a PLANO DE ACCESO" No indica que suministrará ese faldón, al igual que el alzado C del plano "A-202 PLANO DE ALZADOS INTERIORES, en cambio en el plano "A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES", Si menciona el suministro del faldón en esta zona. Se solicita aclaración para saber en cual plano guiarse para realizar dicha actividad y si se debera realizar ese suministro del faldón en esa zona. Sin más por el momento, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8564 | Dentro del scope de suministros para el proyecto se menciona lo siguiente : COLOCACION DE PISO VINILICO DE LOSETA LVT TIPO PIEDRA MARCA VINYLASA-ACUAFLOORS, LINEA ACCUSTONE MODELO K20 DE 45.7CM X 45.7CM, ESPESOR TOTAL DE 3.10MM CON 0.50MM DE CAPA DE DESGASTE... CLASE III TIPO B DE ACUERDO A ASTM F-1700. PREVIO A SU COLOCACIÓN SE CONSIDERA LA REPARACIÓN Y PULIDO DEL PISO EXISTENTE, SE COLOCARA AUTONIVELANTE NOVOPLAN 2 PLUS MARCA MAPEI CON ESPESOR PROMEDIO DE 4 MM CON IMPRIMADOR PROMOTOR DE ADHERENCIA ECO PRIM GRIP O SIMILAR EN CASO DE EXISTIR GRIETAS UNA VEZ RETIRADO EL PISO EXISTENTE SE REPARARAN CON MORTERO EPÓXICO (SIKADUR 35, HI-MOD LV Ó SIMILAR) EN SU MÁXIMA FLUIDEZ PREPARACION DE SUPERFICIE PARA APLICACION DE ACABADO NUEVO - CI-19-113. PREVIO A LA COMPRA DEL PISO SE DEBERÁ REVISAR EN SITIO EL MODELO CORRECTO Y EXACTO INSTALADO EN PISO DE VENTAS PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR MISMO MOD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8565 | Buena tarde En el plano A-100B, A-1 Alzado frontal, marca dos canceles fijos que rematan a perfil PTR de 3 12" x 3 12" y muestra un vano abierto entre ellos ¿No llevara puerta en ese espacio? Favor de definir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8566 | Buen dia De acuerdo al plano C13 Señalizacion, se muestra la aplicacion de pintura color amarillo para los cajones vehiculares en lo que sera el nuevo estacionamiento de la unidad. La cual en las obras nuevas se estan pintando en color blanco por ser concreto hidraulico, favor de definir el color a aplicar para este mantenimiento mayor. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8567 | En el scope se presente el suministro de los siguientes elementos INTRUSION Modulo OCTO-INPUT (Entrada) -------------------------------1 PZA Gabinete para modulo octo-Input (Entrada)------------------1 PZA Sensor de apertura over head---------------------------------4 PZAS DETECCION CONTRA INCENDIO MODULO OCTO-INPUT (ENTRADA) ---------------------------1 PZA GABINETE PARA MODULO OCTO-INPUT (ENTRADA)---------1 PZA DISPOSITIVOS PERIFERICOS DE MONITOREO DETECTOR DE HUMO-------------------------------------------1 PZA La cual no existe algun plano referenciado sobre la posicion yo ubicacion de estos equipo, asi como su alimentacion. Favor de definir Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8568 | Buenos días Me puede apoyar con estos puntos: Referente a proyecto eléctrico en el plano IE-09 en canalización tenemos 3 trayectorias entre 60 y 70m, más o menos, pero no indica registro, y de acuerdo con norma debemos tener un registro a cada18m máximo, y a si la UVIE no ponga pretexto para firmar, es conveniente contactar a la unidad de verificación para confirmar, o que a su vez el ING que firma el proyecto nos pueda dar solución en modo URGENTE. De igual manera otra inquietud; ya que no es claro lo que indica el plano IE-10 en el cuadro de cedula de cableado de fuerza indica la canalización con TUBO DE COBRE y en otros casos solo COBRE además en otros SATBILOY. Saludos quedo atento a cualquier duda o comentario buen día. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8569 | Buen dia Derivado del proceso de liberaciones para cambiar los travelators, es necesario realizar el desmontaje de uno de ellos y dejar funcionando el segundo, la cual surge la necesidad de colocar una porteria provisional en el segundo travelatator, ya que para se observo en sitio que los puntos medios se armaron y colaron monoliticamente y al momento de demoler el soporte de uno, pudiera generar afectaciones en el otro equipo. Se comparte reporte y propuesta de porteria a base de perfiles metalicos para validacion yo observaciones. Saludos | 2 | Se revisó la propuesta, sin embargo, los perfiles propuestos y geometrías no son adecuadas y comunes para este propósito por lo que la propuesta para la elaboración del proyecto de estructuras de izaje del travelator que se comentó en sesiones pasadas se está llevando a cabo por parte de Diseño. Dicha propuesta será emitida en TRIRIGA para que puedan llevar a cabo los trabajos de izaje. | 9 | 22781 | 1425
8570 | Hola Buen dia Derivado de las condiciones operativas de tienda es necesario realizar el desmontaje e instalacion de los travelator de manera independiente, el cual es necesaeio contar con el detalle del sistema de izaje. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8571 | De acuerdo con el plano C03a “Plano de trabajos nuevos” marca la llegada de un equipo de carga rápida, la cual nos surge la duda: ¿Es necesario dejar alguna preparación para el próximo proveedor o solo se dejarán las puntas del cableado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8572 | Buen dia ¿Se tiene considerado el cambio o algun mantenimiento de los inyecciones de aire (piñatas) ? Saludos | 2 | En plano IAA1a planta de mercancías desmantelamiento, se indica que los plenos de desmantelan. En plano IAA1 planta de mercancías, se indican plenos nuevos en dibujo y en notas. | 14 | 22781 | 9
8573 | Derivado de los recorridos realizados entre un servidor y el equipo de obra, se presenta el hallazgo de que el piso existente cuenta con diferentes desniveles que pueden comprometer el correcto funcionamiento de la cámara, Se propone realizar la demolición de la plancha existente para posterior realizar una nueva plataforma de concreto nivelada con un espesor de 10 cms y colada con concreto MR = 35 kgcm2 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8574 | Buen dia, al realizar el retiro del piso epoxico en la camara, se presentan las siguientes situaciones Al realizar el retiro del piso epóxico existente, se presenta que el piso cuenta con un deterioro considerable, la cual no es conveniente realizar el pulido conforme lo marca proyecto Al realizar el retiro del piso epóxico existente, se presenta un desnivel de 2 cms aproximadamente, la cual, de dejar así, se podría generar filtración a futuro en el piso de panel de la cámara de congelados. Se presenta la alternativa de aplicar autonivelante. favor de indicar el producto y proceso a llevar, el área existente es de 16 m2 aproximadamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8575 | Se presenta el hallazgo de que la cámara existente contaba con un desnivel de 2 cm con respecto al nivel de piso terminado de amasijo, la cual refrigeración menciona que es necesario Re nivelar el piso de lo que será la nueva cámara, esto con el objetivo de evitar encharcamientos. Favor de mencionar el autonivelante a instalar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8576 | Buen dia ¿Se tiene considerado algun cambio o mantenimiento en la iluminacion de la unidad? En caso de proceder, es necesario realizar el scope. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8577 | Buena tarde En el plano A-100B Acabados Generales, se marca la intalacion de bumpers y cuenta con la nota que sera suministrado por WM, pero en el scope no marca el suministro. Favor de aclarar el alcance Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8578 | Buen dia Para el proyecto de prichos ¿ Se contara con alcance de UVIE? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8579 | RFI #1 – ACABADO EN PISO (INFORMATIVO) En base al plano arquitectónico A100- PLANTA ARQUITECTONICA -SC_3664_DIAZ ORDAZ especifica que el acabado existente en el área de pescados es a base de loseta antiácida, pero en sitio nos damos cuenta que el acabado existente es a base de epoxico con acabado antiderrapante asi como lo marca el plano de demoliciones DEM01 - DEMOLICIONES Y DESMONTAJES -SC_3664_DIAZ ORDAZ. Por otra parte, de acuerdo a los especificado en el plano arquitectónico anteriormente descrito se ocupará un autonivelante y el acabado será pulido igual al de piso de ventas, dicho acabado se especifica en el cuadro de simbología “acabados de piso, sección-9, Nota 9.61”. Anexo fotografía del estado actual en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8580 | RFI #1 – AJUSTE EN DUCTOS DE UP En base a los planos ejecutivos de aire acondicionado del proyecto de mantenimiento mayor ESTADO ACTUAL PLANTA GENERAL EA-IAA-01, ESTADO ACTUAL PLANTA DE AZOTEA EA-IAA-02, así como en los planos PLANTA DEMERCANCIAS IAA-01, PLANTA DE AZOTEA IAA-04 donde especifican el estado actual y los alcances generales, también especifican la ubicación de los nuevos equipos de aire acondicionado. Al momento de realizar el desmantelamiento de las UP obsoletas nos percatamos que tanto la ubicación y las dimensiones del ducto de inyección y del ducto de retorno no coinciden con las especificaciones de las guías mecánicas proporcionadas por el proveedor Carrier. De acuerdo a lo anteriormente descrito, ¿Se realizarán los ajustes necesarios de los ductos de inyección y retorno en todas las UP de acuerdo a lo especificado en las fichas técnicas? Buen día, se anexa la infor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8581 | RFI #1 – BASE HIDRAULICA. En base al plano ES-05 FIRMES EN EXTERIORES en el detalle constructivo 05 – CORTE DE LOSA TIPO EN ESTACIONAMIENTO especifica que la base será removida y la sub-base existente deberá ser compactada sin escarificar. En dicho detalle constructivo no se especifican las características de la base hidráulica y el grado de compactación. En el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS EN ESTACIONAMIENTO se especifican los alcances generales para el estacionamiento. En dicho plano hace referencia con la simbología 02 AC-04b denominado DETALLE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ESTACIONAMIENTO, revisando el detalle constructivo correspondiente en el plano AC-04b PLANO DE DETALLES DE TERRACERIAS especifica que la base hidráulica estará conformada de “material re-compactado en su superficie al 100% de su P.V.S.M. según la prueba ASSHTO MODIFICADA.” En cuanto al estudio de mecánica de suel | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8582 | RFI #1 – ESTATUS LUMINARIAS Y COLOCACIÓN En base al catálogo de concurso especifica que las luminarias de los sanitarios se desmantelan y se reutilizarán, pero dichas luminarias ya no estaban en buen estado para su reutilización, en su mayoría presentaban fallas y la luz es fluorescente. Por tal motivo estas no se podrán reutilizar y se tendrán que suministrar nuevas de luz LED. ¿Se suministrarán nuevas luminarias y que modelo? Por otra parte, ¿la colocación de estas será tal cual como al inicio de los trabajos? (estado actual) Anexo fotografías del estado actual previo al inicio de los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8583 | RFI #1 – REFRIGERADORES SUMINISTRADOS En base al plano arquitectónico A100-PLANO_DE_ARQUITECTURA_GENERAL-SC_3015_ENSENADA especifica que en la nueva área de pescados se colocaran 2 autocontenidos de 4 puertas cada uno y 1 autocontenido de 2 puertas, asi mismo, esto también viene especificado en el scope como: 2 piezas - Congelador autocontenido marca RENSA con 4 puertas (transformacion pescados) 1 pieza - Refrigerador autocontenido marca RENSA con 2 puertas (transformacion pescados) Cabe mencionar que estos autocontenidos ya fueron suministrados a la unidad mucho antes que se iniciaran los trabajos de remodelación. En platica con gerencia de tienda informa que a la unidad llegaron 4 refrigeradores de dos puertas. En base al plano arquitectónico especifica que las dimensiones donde se colocaran los nuevos refrigeradores debe ser de 8.39 m x 1.33 m. teniendo en cuenta las medidas de los re | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8584 | RFI #1 – REGISTRO ELECTRICO ENCONTRADO. Al realizar el retiro de la vitrina de sushi en la unidad denominada SC GALERIAS DEL VALLE DET.4026 nos percatamos de que existe un registro de concreto con tapa a base de lámina antiderrapante y que en su interior contiene instalaciones eléctricas obsoletas, cabe mencionar que dicho registro no viene especificado en los planos actuales de la unidad o en el nuevo plano arquitectónico de proyecto. En base a lo anteriormente descrito, ¿Se cancelará este registro? Anexo fotografía del registro encontrado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8585 | RFI #1 – TIPO DE TERRAZO EN AMASIJO. En base al plano arquitectónico C03b – PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS EN PISOS especifica que en el área de AMASIJO se realizará la demolición y retiro de escombro por cambio de acabado, asi mismo, revisando el plano A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS de acuerdo a la tabla de trabajos en pisos especifica que en el área de amasijo se colocará un piso de terrazo sobre el firme existente, pero en este mismo no se especifican las dimensiones y modelo de terrazo. Revisando las especificaciones Walmart en la División Acabados - sección 09700 MARMOL y TERRAZO describe que para el terrazo los fabricantes autorizados son a) Mexicana de Mosaicos S.A. de C.V. y el modelo es Loseta de Terrazo tipo Rocky WM Cep. y las dimensiones son 40 cm x 40 cm x 3 cm, con espesor de pasta de1.2 cm y un peso por pieza de 10.5 kg. En base a lo anteriormente descrito, ¿el ter | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8586 | RFI #10 – ALCANCE CUARTO DE BOMBAS. En base al plano DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO en la tabla de demoliciones en el punto 14 especifica que al cuarto de bombas existente se conserva sin alcance. En el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO en la tabla de demoliciones en el punto 14 especifica que al cuarto de bombas se le aplica nueva pintura. De acuerdo a lo anteriormente descrito, ¿Se ejecutarán los trabajos de acuerdo a lo especificado en el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO o el cuarto de bombas solo se conserva sin alcance alguno? Se anexa evidencia fotográfica. | 2 | Respuesta: Considerar lo especificado en el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO | 1 | 22781 | 2559
8587 | RFI #10 –COLOCACION DE PISO EN AMASIJO En base al plano arquitectónico C03b – PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS EN PISOS especifica que en el área de AMASIJO se realizará la demolición y retiro de escombro por cambio de acabado, asi mismo, revisando el plano A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS de acuerdo a la tabla de trabajos en pisos especifica que en el área de amasijo se colocará un piso de terrazo sobre el firme existente. Cabe mencionar que en los planos anteriormente descritos y en ningún otro plano del proyecto de pisos no hay ninguna especificación que indique la colocación de loseta antiácida (Klinker) y zoclo para el área de amasijo. De acuerdo a la respuesta del RFI #5 – ZOCLO EN AMASIJO proyectos nos indica considerar en la zona de amasijo debe ser Loseta antiácida línea Klinker; por lo que SI se requiere Zoclo de loseta antiácida línea klinker MCA CSJ de 15X15X10mm tipo media caña | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8588 | RFI #11 – COLOCACIÓN DE SISTEMA PARARRAYOS En base a la respuesta del RFI #9 – SISTEMA PARARRAYOS en donde se les consulto si el cable de cobre cal. 40 awg y accesorios se colocarían por el exterior, a lo cual respondieron que los trabajos se realizaran conforme a proyecto ejecutivo. En platica con el proveedor atcisa del sistema pararrayos comentan que su instalación se fija en el exterior de la cubierta de forma mecánica para evitar hacer pasos por la cubierta que pueda generar filtraciones y también por seguridad ante una descarga de rayo, si se llegará ejecutar por dentro de tienda solicita que se coloque la tubería de pvc ya que ellos no lo traen en su alcance y la contratista tampoco lo trae en su alcance. Al ejecutarse por el interior el proveedor comenta que tendrá que ajustar sus costos porque el trabajo se realizara en turno nocturno y tendrá que contemplar el uso de una plataf | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8589 | RFI #11 – PINTURA EN ESTACIONAMIENTO. (INFORMATIVO) En base al plano AC-03 PLANO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL en los detalles constructivos y en la tabla de colores se especifican el tipo de pintura aplicar en el estacionamiento. En recorrido con gerencia de tienda pregunto sobre el color de la pintura que se aplicaría en el estacionamiento a lo cual se le informo que sería blanco de acuerdo a lo especificado en el proyecto ejecutivo. En dicho recorrido se observa que la tonalidad del concreto es blanca y por tal motivo gerencia de tienda solicita el cambio de dicha pintura a “amarillo tráfico” ya que la blanca no se vería. Dicho tema se le comenta también al gerente de construcción de esta obra y da la indicación de mandar el presente RFI INFORMATIVO. Cabe mencionar que la pintura de los cajones de discapacitados no se cambiara solo se delineara su contorno de acuerdo a lo especificado en | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8590 | RFI #12 – BASE DE TANQUE DE GAS En recorrido de obra con gerencia de tienda y líder de mantenimiento comentaron si es posible colocar rejilla irving en la base existente de los tanques de gas ya que en inspecciones por parte de protección civil les han solicitado que se coloque, esto con el fin de no tener una condición insegura para cuando se les realice una inspección a los tanques de gas y evitar algún accidente al personal. En el plano A102c - PLANTA DE PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA el alcance que se tiene para la base de los tanques de gas es limpieza con agua y jabón, cardeo, fondo anticorrosivo y aplicación de pintura epoxica. En base a lo anteriormente descrito, ¿Se colocará la rejilla irving como lo solicita la operadora o solo se realizan los trabajos de acuerdo al alcance en el plano? Se anexa evidencia fotografica de la base del tanque de gas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8591 | RFI #12 – RELLENO EN HUECOS DE ADOQUIN. En base a los planos DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO y AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO se especifican los alcances para las areas de adoquín, pero en ambos planos no viene un detalle constructivo con todo lo necesario para su correcta ejecución. En recorrido con el residente de obra surge la duda de cual será el material de relleno para los huecos en las piezas de adoquín, ya que en los planos antes mencionados no se especifica. ¿El material a emplear será a base de tierra vegetal o con arena? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8592 | RFI #13 – SURGIMIENTO DE BACHES EN TERRACERIAS. (INFORMATIVO) En base a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo y al estudio de mecánica de suelos, el asfalto existente será demolido en su totalidad y se realizará el cambio de la base existente por nueva base hidráulica con nuevas características. En base al proceso constructivo ejecutado donde se procedía a demoler la carpeta asfáltica, excavación y retiro de base hidráulica, así como la recompactación de la sub base, en ese lapso de tiempo durante la ejecución de estos trabajos por cuestiones climatológicas había presencia de lluvia en la zona donde se ubica la unidad. A pesar de que se tomaban las medidas necesarias para cubrir la sub base con hule, pero por la constante caída de lluvia tendía a absorber agua y esto generaba saturación o exceso de humedad. Al realizar la recompactación de la sub base nos percatábamos del | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8593 | RFI #13 – TAPAS DE REGISTROS EN DELTA. En base al plano de instalación eléctrica IE-19 SISTEMA DE TIERRAS especifica el sistema de tierras (delta) para el pararrayos que baja de la techumbre. La delta ubicada a un costado del eje 1 tramo del eje A al eje B esta queda justo en el rodamiento vehicular. Revisando los detalles constructivos que vienen en el plano IE-19a DETALLES DE SISTEMA DE TIERRAS se especifica que las tapas de los registros de las deltas serán de concreto armado con jaladera de fierro redondo. Cabe mencionar que en proyectos similares para los registros que quedan en rodamiento vehicular las tapas no se han fabricado de concreto armado, ya que derivado del paso constante de los vehículos están tienden a deteriorarse y se les tiene que estar dando mantenimiento constante. En dichos proyectos se especifica que en zonas de estacionamiento o rodamiento vehicular las tapas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8594 | RFI #14 – ACELERANTE PARA CONCRETO. En base al plano arquitectónico ES-05 PLANO DE FIRMES Y TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO se especifica que en el andén de acceso al área de recibo se realizará la demolición del firme de concreto hidráulico y se volverán a colar con concreto MR= 40 KGCM2 a tiro directo. En recorrido de obra en conjunto con gerencia de tienda se le informo sobre los alcances en esta área y se le comento que una vez inicien los trabajos no podrán acceder las camionetas a descargar mercancía por lo cual gerente de tienda argumenta que por operación de la unidad no se puede detener mucho tiempo y pide que sea menor el tiempo para la ejecución de los trabajos. Cabe mencionar que para que el concreto alcance su máxima resistencia y pueda recibir peso se requiere un tiempo de 28 días. Por tal motivo, la solución más rápida para acortar el tiempo en que el concreto fragüe más ráp | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8595 | RFI #14 – ALCANCE PARA JUNTAS EN PATIO DE MANIOBRAS. En base al plano DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO y en el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO en ambos planos se especifica lo siguiente “pavimento patio de maniobras de concreto hidráulico existente, solo se sustituyen piedras en mal estado, considerar el 20% del área total, así como el 20% para reparación de juntas y el 20% para cambio de juntas de la longitud total, considerar concreto MR45, acabado estriado grueso”. Por parte de la contratista general interpreta de ambos planos que solo en las piedras que se demuelan se va a colocar juntas aserradas y por parte de supervisión de obra se le indica que independiente de las juntas aserradas de las piedras a demoler tambien se tienen que sustituir el 20% de juntas aserradas de la longitud total del concreto hidráulico existente en patio de maniobras. De su apo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8596 | RFI #15 – CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE En base a los planos arquitectónicos C03b PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS EN ESTACIONAMIENTO y ES-05 PLANO DE FIRMES Y TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO se describen los trabajos a ejecutar en el exterior de la tienda. Revisando la tabla de trabajos del plano ES-05 PLANO DE FIRMES Y TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO en el punto 11 especifica que el alcance es “reparación de grietas al 100% en patio de maniobras de acuerdo a especificaciones y criterios de la (CI-21-012). Sera responsabilidad de la contratista identificar las zonas y reparar” En recorrido de obra con el residente de la contratista en el patio de maniobras se observan 7 losas con grietas longitudinales de más de 13 mm de ancho, presentan las mismas características de las grietas en las losas que se demolerán y se volverán a colar en el acceso a recibo. En base a los criterios de la CI-21-012 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8597 | RFI #15 – SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA En base al plano de señalización AC-02 PLANO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL especifica los alcances para el cambio de señalización vertical en general. En dicho plano indicado con el #9 especifican que se colocaran solamente 3 señalizaciones verticales de responsabilidad civil. En recorrido de obra con gerencia de tienda solicita que se coloquen 2 señalizaciones más de responsabilidad civil esto con el fin de evitar oportunidades con los clientes que se estacionen en los cajones que van desde el #46 hasta el cajon #113 ya que en esa zona no hay ninguna señalización de la antes mencionada. En base a lo anteriormente descrito, ¿Se considerará la instalación de 2 señalizaciones adicionales? Si la respuesta es afirmativa, ¿Quién será el responsable de realizar la colocación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8598 | RFI #16 – ESCALERAS MARINAS En base a los planos arquitectónicos A-102 PLANTA DE CUBIERTA y A-102c PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA se especifica que a las escaleras marinas solo se le dará un mantenimiento a base de limpieza, cardeo y aplicación de pintura anticorrosiva. En recorrido de inspección se observa que la escalera marina ubicada en el eje 7 en el cuarto de compresores, esta bastante deteriorada y carcomida por la corrosión (oxidada), así mismo la escalera marina para ingresar al segundo nivel de la cubierta ubicada en el eje 8 esta similar a la anteriormente descrita, agregando que en esta escalera el metal desplegado que sirve de protección ya se esta cayendo y al subir se siente que la fijación ya no esta rígida y se observa que ya no hay mucho agarre hacia la estructura donde esta fija. Como sugerencia es mejor realizar el cambio físico 1-1 de estas dos escaleras marinas de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8599 | RFI #17 – ACABADO EN PISO DE ANDEN DE RECIBO En base al plano arquitectónico A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS especifica que para el piso del área del anden se tiene que hacer una reparación del piso al 100%. Observando el estado actual de dicho piso y en base a lo especificado en la CI-21-012 en el punto 4 daño por desgaste o por demolición de acabado existente se especifica que para este piso se aplicara un desbaste, pulido y abrillantado. En recorrido con el proveedor de la contratista indica que al aplicar el DPA tendría que llegar hasta el agregado de las losas y se tendría un desnivel de medio centímetro (5 mm). pero la porosidad de las placas no desaparecerá, indica que lo más viable es demoler y volver a colar las piedras con mayor desgaste. En base a lo anteriormente descrito, ¿Que tipo de reparación sugieren para este piso teniendo en cuenta la opinión del proveedor? Se anexan fotografías del estado actual del piso en el andén. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8600 | RFI #18 – OPORTUNIDAD EN REFUERZOS ESTRUCTURALES En base al plano estructural ES-03 REFUERZO EN CUBIERTA POR CI DE HURACANES en el detalle constructivo de refuerzo típico especifica que para la sujeción de los refuerzos que son a base de angulos de 51X3 se deben sujetar con 2 clavos de acero tipo X-EDNI 19 P8 con longitud de vástago de ¾ “ La sujeción es para todos los refuerzos en general. El día de hoy 11abril2024 en piso de ventas se presento la oportunidad de que se desprendió un refuerzo desde la techumbre, esto pudo causar un accidente o una fatalidad. De su apoyo por favor para autorizar la sujeción de angulos con soldadura o una propuesta más viable para no tener oportunidades a futuro. Anexo evidencia fotográfica de lo antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8601 | RFI #19 – PROPUESTA CONTRATISTA En cuanto al tema de los refuerzos por CI de huracanes, la contratista general realiza una propuesta de adicionar una solera de 3” x 18” a la mitad del claro de cada refuerzo colocado. Se anexa el plano con la referencia de la solera propuesta. De su apoyo por favor para su revisión y comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8602 | RFI #2 – BOCINAS Y DETECTORES DE HUMO. En base al catálogo de concurso especifica que el alcance tanto para los detectores de humo y bocinas es retirar provisionalmente y una vez colocado el falso plafón se volverán a colocar en su misma ubicación y conectados a la misma instalación existente. Cabe mencionar, que al realizar el desmantelamiento estos dispositivos ya se encontraban deteriorados. ¿Se suministrarán nuevas bocinas y detectores de humo por parte de la contratista general? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8603 | RFI #2 – MODULACIÓN DE FIRME DE CONCRETO. En base al plano ES-05 FIRMES EN EXTERIORES se especifican los alcances para los trabajos en el estacionamiento en cuanto a la colocación de concreto hidráulico. En dicho plano se especifican la modulación de Juntas Aserradas y Juntas de construcción. En el detalle 01 DISTRIBUCIÓN DE JUNTAS se especifica que las juntas aserradas van desde 1.00 m. a 1.50 m. y las juntas de construcción van desde 6.00 m. a 8.00 m. En platica con la contratista designada a este proyecto hace la propuesta de modular el nuevo firme de concreto hidráulico en módulos de 3.00 m. a 4.00 m. colocando juntas de construcción y canastillas de acuerdo a la modulación propuesta. En base a lo anteriormente descrito, ¿La colocación de juntas aserradas y de construcción se ejecutará de acuerdo al plano antes mencionado o se ejecutarán conforme a la propuesta de la contratista Se anexa plano en formato DWG con la propuesta de la contratista. | 2 | BUEN DÍA Se deberá colocar la modulación descrita en el plano de 1.0m a 1.50m, esto de acuerdo a criterios de diseño de Walmart. CDP-012 ESTRUCTURAL CRITERIOS DE DISEÑO, 2022-2023. CDP-01 EXTERIORES CRITERIOS DE DISEÑO, 2022-2023. | 4 | 22781 | 1402
8604 | RFI #2 – REUBICACIÓN DE BASCULAS En base al plano de demoliciones DEM01-DEMOLICIONES Y DESMONTAJES GENERALES-SC_3015_ENSENADA se especifica que las basculas existentes se desmontaran y se reubicaran, por otra parte, revisando el plano arquitectónico A100-PLANO_DE_ARQUITECTURA_GENERAL-SC_3015_ENSENADA no especifica la ubicación final de dichas basculas. En base al plano eléctrico IE01-CONTACTOS_EN_AREA_PESCADOS-SC_3015_ENSENADA solo especifica la colocación de contactos monofásico dúplex polarizado para los nuevos autocontenidos. En proyectos similares de otras unidades el proyecto especifica la colocación de nodos de datos y contactos regulados o contactos con seguro de media vuelta, pero en este proyecto no se especifica ese alcance. En base a lo anteriormente descrito, ¿En dónde se reubicarán las basculas existentes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8605 | RFI #2 – TIPO DE LOSETA VINILICA. En base al plano arquitectónico C03b – PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS EN PISOS especifica que en el área del COMEDOR se realizará la demolición y retiro de escombro por cambio por reparación y limpieza de loseta vinílica, asi mismo, revisando el plano A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS de acuerdo a la tabla de trabajos en pisos especifica demolición de loseta vinilica y reemplazo por acabado igual al existente (en proporción 1 a 1) sobre concreto existente. Realizar limpieza de acuerdo al plano (ES-001) aplicar protocolo de limpieza de recuperación. En base al plano ES-001 NOTAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES especifica que el protocolo de limpieza de recuperación se aplica para pisos deteriorados por suciedad. Revisando las especificaciones Walmart SECCIÓN 09650. LOSETA DE PISO VINÍLICO División 09. Acabado, en el punto 2.1) Suministro. (Integración CI-22-03 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8606 | RFI #20 – CANALON CUARTO DE COMPRESORES. En base al plano C02 – PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS especifica el retiro de canalones y bajadas pluviales correspondientes. En el cuarto de compresores ubicado en el eje F tramo del eje 7 al 8 actualmente cuenta con un canalón de agua pluvial y de acuerdo al plano antes mencionado se tiene que desmantelar. En los planos de techumbre en esta zona se va realizar el cambio de lámina por nueva lamina KR-18. En el plano IS01 – PLANTA DE AZOTEAS BAJADA DE AGUAS PLUVIALES especifica que los alcances correspondientes a canalones y bajadas pluviales, pero en el área de cuarto de compresores no indica la colocación de un nuevo canalón y bajada pluvial. De acuerdo a lo anteriormente descrito. ¿Se colocará nuevo canalón y bajada pluvial o solo el agua pluvial tendrá caída libre al patio de maniobras? Se anexa fotos del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8607 | RFI #21 – ESCALERA MARINA EN CUARTO DE COMPRESORES En base al plano A102c – PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA especifica todos los alcances generales para la techumbre, así como para las escaleras marinas como para las bases metálicas existentes. En el cuarto de compresores ubicado en el eje F tramo del eje 7 al 8 especifica que la base metálica existente se desmantela y a la escalera marina que se utiliza para acceder a esta base se le aplicara limpieza, cardeo, fondo anticorrosivo y aplicación de pintura epóxica. En el RFI #16 - ESCALERAS MARINAS se describe el estado actual de esta escalera y por lo cual se autorizó el cambio físico uno a uno. Como se menciona anteriormente, dicha escalera marina se utiliza para el acceso a la base metálica existente pero dicha base se va desmantelar, entonces la escalera marina ya no tendría ningún uso más que para subir a la cubierta del cuarto de comp | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8608 | RFI #22 – ACABADO EN PISOS En base al plano arquitectónico A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS donde se especifican los alcances para los pisos interiores de la tienda, en dicho plano se anexa una CI denominada CI-21-012. En el punto 4 de dicha CI se especifica el tratamiento para recuperación de acabado en los siguientes casos: -En aquellos casos que se encuentren placas porosas, rugosas o con grano expuesto, con manchas o sin brillo, se deberá considerar la restauración del acabado del piso existente a través de Desbaste, Pulido y Abrillantado (DPA) recomendado según el proveedor. En unas zonas de piso de ventas se les aplico dicho DPA correspondiente, pero el deterioro del piso es demasiado por lo que al intentar realizar el desbaste a mayor profundidad se expondrá el agregado del concreto. En base a lo anteriormente mencionado: ¿Se realizará algún otro proceso para estas zonas en partic | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8609 | RFI #23 – AJUSTE DE REFUERZO CONTRA HURACANES En base al plano estructural ES-03 REFUERZO EN CUBIERTA POR CI DE HURACANES en el detalle constructivo “refuerzo en polines” especifica como se deben fijar los angulos en los montenes existentes. De acuerdo a los planos arquitectónicos A-102 PLANTA DE CUBIERTA y A-102c PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA se va realizar el cambio total del aislante térmico y lamina existente En dichos planos especifica la colocación de nuevo aislante termofoam de 2” de espesor y lamina KR-18. En la cubierta del área de recibo se va realizar el cambio de aislante térmico, lamina acanalada y se van a colocar los refuerzos contra huracanes. Cabe mencionar que la estructura es a base de montenes. En platica con el residente de obra, el proveedor de laminación y supervisión de obra se realiza el hallazgo de que cuando se coloque el aislante térmico la lámina sub | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8610 | RFI #24 – AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS. Durante los procesos de ejecución para el cambio de lámina y aislante térmico de la cubierta de la nave principal y del área de recibo, la contratista general tuvo que realizar la desconexión de los equipos de aire acondicionado (UP) existentes. La ejecución de los trabajos se realizó por etapas, al inicio de cada etapa se realizaba la desconexión y al concluir cada etapa correspondiente se realizaba la reconexión de los equipos existentes en este caso las UP o el equipo que fuera. En recorrido de inspección con residente de obra por parte de la contratista, supervisión de obra y el líder de mantenimiento de la unidad nos percatamos de que no hay comunicación con el tablero principal de automatización. Aunque los equipos están funcionando en el panel de control aparecen como fuera de linea. Ante esta oportunidad se le solicito a la contratista que con | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8611 | RFI #3 - SOPORTERIA DE INSTALACIONES EXISTENTES De acuerdo al plano ES-01 REFUERZO ESTRUCTURAL PARA EQUIPOS AA EN CUBIERTA especifica el reforzamiento de Joist donde asientan algunas UP específicas, en dicho plano especifica que en la cuerda inferior se colocara una placa metálica de 6 x 150, al colocar esta placa se tiene que retirar la soporteria existente para no interrumpir la continuidad de dicha placa. En base a lo anteriormente descrito, ¿Se reubicará la soporteria (varilla roscada y unistrud) para no tener que perfora la placa o se sujetara con mordazas de metal? | 2 | La placa puede ser interrumpida yo perforada Ãºnicamente en las interferencias con los soportes de las instalaciones. | 1 | 22781 | 2559
8612 | RFI #3 – AIRE ACONDICIONADO. Revisando el catálogo de concurso no se tienen contemplado alcances para la instalación de aire acondicionado. Al realizar el desmantelamiento la contratista encontró una oportunidad con los ductos flexibles (gusanos) de extracción, estos se encontraban dañados. Así mismo, las rejillas existentes se encontraban en mal estado para su reutilización. Por otra parte, se desconoce el estatus del equipo de extracción y la contratista hace la propuesta de instalar extractores en los sanitarios. ¿Se realizará la reparación de los ductos flexibles con oportunidad? ¿Se suministrarán nuevas rejillas o solo se les dará mantenimiento? ¿Se aceptará la propuesta de la contratista para instalar nuevos extractores? Anexo evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8613 | RFI #3 – HERRERIA EN TRINCHERAS En recorrido de inicio con gerencia de tienda y mantenimiento informaron sobre la oportunidad que tienen en las trincheras pluviales existentes del perímetro de la tienda. Dichas trincheras ya no cuentan con la herrería correspondiente. Revisando los planos del proyecto ejecutivo no se tiene contemplado ningún alcance en estas, por tal motivo gerencia de tienda solicita que se coloque la herrería para solucionar la oportunidad presente. Ante la petición del gerente de la unidad solicitamos su apoyo para que nos informen si autorizan la ejecución de los trabajos en las trincheras. Se anexa evidencia fotográfica de la oportunidad antes mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8614 | RFI #3 – OPORTUNIDAD EN LUMINARIAS EXTERIORES. En recorrido de obra con gerente de construcción se le informa el estatus de las luminarias de los postes en el estacionamiento, las cuales en su mayoría están obsoletas. El estacionamiento de la unidad es iluminado por luminarias tipo reflector. En platica con gerencia de tienda informa que la unidad es un punto rojo, ya que la zona es muy insegura, hay demasiado vandalismo y comentaron que los trailers que se han quedado en el anden de carga y descarga los han vandalizado. Cabe mencionar que en este proyecto denominado mm pavimentos y estacionamiento no tenemos alcance para las luminarias del estacionamiento, solo el cardeo, aplicación de primario y aplicación de pintura a postes y su base. Durante los trabajos de excavación se ha encontrado canalización y cableado obsoleto, asi como en los registros eléctricos se han identificado circuito | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8615 | RFI #4 - BASE PARA PARARRAYOS En base al plano de instalación eléctrica IE-18a DETALLES DE SISTEMAS PARARRAYOS en el detalle 11 – fijación de mástil a techumbre especifica que los nuevos pararrayos se colocaran en bases nuevas, pero no especifica dimensiones, ni el tipo de material a emplear para su fabricación. En los planos arquitectónicos A-102 PLANTA DE CUBIERTA y A-102c PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA, así como en los planos A-102a y A-102b DETALLES DE CUBIERTA no viene ningún detalle constructivo para su correcta fabricación. De su apoyo por favor con el boletín correspondiente con todo lo necesario para su correcta ejecución. | 4 |  | 2 | 18 | 41
8616 | RFI #4 – ESPESOR DE CONCRETO. En base al plano ES-05 FIRMES EN EXTERIORES se especifican los alcances para los trabajos en el estacionamiento en cuanto a la colocación de concreto hidráulico. En la tabla de especificaciones generales especifica que el peralte de la losa del estacionamiento tendrá un espesor de 15 cm. Así mismo en el detalle constructivo 05 CORTE DE LOSA TIPO EN ESTACIONAMIENTO se especifica que el espesor del concreto hidráulico será de 15 cm. Por otra parte, en el plano AC – 04b PLANO DE DETALLES DE TERRACERIAS en el detalle constructivo 02 DETALLE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ESTACIONAMIENTO especifica que el peralte de la losa del estacionamiento será de 12 cm. De acuerdo a lo anteriormente descrito, ¿El peralte de la losa de concreto hidráulico será de 15 cm. o de 12 cm.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8617 | RFI #4 – FLUXOMETROS En plática con el residente de la contratista general, surge la duda ¿si los nuevos fluxómetros funcionan conectados directamente a la corriente eléctrica o solo con baterías? Cabe mencionar que si estos se conectan a la corriente eléctrica se tendrán que ejecutar adicionalmente trabajos de instalación eléctrica (canalización y cableado), así mismo se necesitaría saber a que circuito se conectarían o serían nuevos circuitos desde un tablero existente con nuevos termomagnéticos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8618 | RFI #5 – ÁREA DE RODAMIENTO DE TRAILERS. En base al plano ES-05 FIRMES EN EXTERIORES se especifican los alcances para los trabajos en el estacionamiento en cuanto a la colocación de concreto hidráulico. En recorrido de obra con gerente de construcción, gerencia de tienda, contratista y supervisión de obra se platicó sobre el ingreso de los trailers de mercancía a la unidad, los cuales ingresan sobre la carretera mexico – puebla. En base al plano del proyecto ejecutivo especifica que para esa zona el espesor de la losa de concreto hidráulico debe ser de 12 cm. y que para la zona de carga y descarga debe ser de 17 cm. En junta con gerente de construcción se hace la propuesta de cambiar el espesor de 12 cm. a 17 cm. del concreto hidráulico donde los trailers circulan para ingresar a la tienda hasta llegar al área de carga y descarga, ya que el rodamiento de los mismos es constante. De acuer | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8619 | RFI #5 – INSTALACIÓN HIDRAULICA En plática con el residente de la contratista general y revisando los nuevos modelos de W.C. y lavabo nos percatamos de que se tendrán que hacer ajustes en la instalación hidráulica para la alimentación de estos. ¿Estos alcances vienen contemplados en el siguiente concepto? “Suministro e instalación de muebles y accesorios de sanitarios en área de clientes y personal. Incluye: cambio uno a uno, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.” Si no es así, ¿Se contemplarán como trabajos adicionales para la correcta instalación de los w.c y lavabos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8620 | RFI #5 – REFUERZOS EN JOIST En base al plano estructural EA-02 ELEVACIONES DE MARCOS Y JOIST-1038 especifica que los joist existentes están compuestos tanto en la cuerda superior e inferior a base de ángulos de 51 mm x 3 mm. Por otra parte, en el plano estructural ES-01 REFUERZO ESTRUCTURAL POR EQUIPOS AA EN CUBIERTA-1038 se especifican los joist que se tendrán que reforzar. Durante el proceso de ejecución de los trabajos de reforzamiento, se identifica que el Joist del eje E tramo del eje 7 al eje 8 esta compuesto en la cuerda superior por 2 ángulos de 2” ½ X 316” (62.5 mm X 4.76 mm) y en la cuerda inferior de 2” X 18” (51 mm X 3 mm). Cabe mencionar que en el plano ES-01 viene una nota que especifica que “en caso de que los elementos de joist se encuentren previamente reforzados, no será necesario el refuerzo” En base a lo anteriormente descrito, ¿Se reforzará el joist como lo especif | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8621 | RFI #5 – ZOCLO EN AMASIJO. En referencia al RFI#1 - TIPO DE TERRAZO EN AMASIJO que aún estamos en espera de la contestación, se formula este nuevo RFI ya que en base a lo especificado en el plano A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS se realizará el cambio físico del piso existente por terrazo, pero surge la duda si en el perímetro interior de amasijo se colocará zoclo del mismo material o no, ya que existente si hay zoclo del mismo piso epoxico. Cabe mencionar que en los planos correspondientes solo especifica la colocación del nuevo piso de terrazo y no especifica la colocación de zoclo. En base a lo anteriormente descrito, ¿Se colocará zoclo en amasijo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8622 | RFI #6 – ACABADO EN MARCO DE ACCESO En recorrido de inspección con gerencia de tienda (operadora) solicito que en las boquillas o aristas del marco de acceso también se coloque loseta cerámica del mismo modelo con el que se forraron los muros de los sanitarios. Contratista informa que no trae alcance de colocación de loseta cerámica para el marco de acceso y que el material suministrado lo tiene cuantificado exactamente para muros interiores. ¿Se forrará el marco de acceso a los sanitarios de asociados como lo solicita la operadora? Anexo fotografías del marco de acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8623 | RFI #6 – AISLAMIENTO PARA DUCTOS De acuerdo al plano de aire acondicionado IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS especifica que en el área de frutas y verduras sobre las cámaras de refrigeración se realizara el montaje de ductos de aire acondicionado nuevos con sus respectivas dimensiones. En la tabla de notas para las UP especifica en el punto 4. Aislamiento interior tipo duct liner de 1” de espesor con acabado anti erosión de neopreno. En el plano IAA-07 DETALLES 2 en el detalle constructivo DET.-20 SOPORTERIA PARA DUCTOS RECTANGULARES EN ESTRUCTURA especifica que los ductos tendrán un recubrimiento exterior a base aislamiento de fibra de vidrio y barrera de vapor. Revisando las especificaciones Walmart 230713 – aislamiento para ductos en el punto 1.2 RESUMEN especifica: A) Se suministrará e instalará todo el aislamiento, tanto exterior como interior, para ductos, como se indica en planos o e | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8624 | RFI #6 – CISTERNA O CARCAMO DE TORMENTAS. (informativo) En base al plano DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO en la tabla de demoliciones especifica que para el área de cisterna y cárcamo de tormentas se realizará la demolición del asfalto por medios manuales. En recorrido de obra con gerente de construcción, contratista y supervisión de obra, contratista le hace la propuesta al gerente de construcción de no demoler el asfalto en esas zonas para no dañar la losa tapa. La propuesta de la contratista es conservar el asfalto y aplicar sobre este un acabado epoxico para exteriores y pintura gris similar al concreto. Se anexa evidencia fotografica del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8625 | RFI #6 – REFUERZO DE VARILLAS. En base al plano arquitectónico ES-05 PLANO DE FIRMES Y TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO se especifica un detalle constructivo denominado “refuerzo auxiliar en esquinas” a base de 5 varillas del #4 de 150 cm de longitud, pero no especifica si se realizara en todas las esquinas o en una sola esquina. Por otra parte, en otro detalle constructivo se especifica el reforzamiento de la tapa del registro a base de 2 varillas del #4. De acuerdo a la tabla de trabajos en el punto #8 especifica demoler y retirar el concreto hidráulico de la tapa del pozo de visita y sustituir por carpeta asfáltica. Cabe mencionar que en ningún otro proyecto había visto que se colocara acero de refuerzo en el asfalto. En base a lo anteriormente descrito, ¿el acero de refuerzo auxiliar en las esquinas se colocará en todas las esquinas de las nuevas piedras a colar? ¿Se colocará el acero de refuerzo en la tapa del registro ahogado en el asfalto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8626 | RFI #7 – ALCANCE DE CONCRETO EN PATIO DE MANIOBRAS En base al plano DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO y en el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO especifica que el concreto hidráulico existente del patio de maniobras solo se sustituyen piedras en mal estado, se debe considerar el 20% de la superficie total, así como el 20% para la reparación de juntas. En base al plano DEM-09 DETALLES DE DEMOLICIÓN DE CONJUNTO, revisando el detalle 06 DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN PATIO DE MANIOBRAS la especificación dice lo siguiente: “Indica concreto hidráulico armado en patio de maniobras existente que será demolido, incluye: retiro de concreto hidráulico en su totalidad…” De acuerdo a lo anteriormente descrito, ¿Se demolerán solo el 20% del concreto hidráulico (piedras dañadas) o se demolerá en su totalidad el concreto hidráulico existente del patio de maniobras? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8627 | RFI #7 – BAJADAS PLUVIALES. En base al plano hidrosanitario IS-01a PLANTA DE AZOTEAS BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DETALLES GENERALES en el detalle constructivo #8 detalle de bajada pluvial en techumbre de carritos especifica que dicho detalle aplica para las cuencas tributarias 19 y 20. Por otra parte, cabe mencionar que en la bajada pluvial de la techumbre de carritos a nivel de piso se tienen los rieles de herrería por ende se tendrá que cambiar la trayectoria de la tubería para no tener que desmontar dichos rieles. (anexo evidencia fotográfica) De acuerdo a lo anteriormente descrito, ¿Para las cuencas tributarias 18 y 21 las bajadas pluviales se ejecutarán conforme están existentes y solo se realizará el cambio físico 1 a 1 o se ejecutarán de acuerdo al detalle constructivo #8 antes mencionado? Revisando el detalle de BAP EN ANDEN DE TRAILER especifica que dicho detalle aplica para la cu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8628 | RFI #7 – DESVIADOR DE AGUA PLUVIAL De acuerdo al plano arquitectónico A-103a DETALLES DE CUBIERTA AA I especifica los detalles constructivos de la cubierta. En los detalles constructivos DETALLE DE DESVIADOR y en el DETALLE DE INSTALACIÓN DE ROOF CURB, ambos especifican detalles distintos del desviador de agua para los nuevos equipos. En base a lo anteriormente descrito, ¿El desviador de agua pluvial se fabricará de acuerdo como se especifica en el DETALLE DE INSTALACIÓN DE ROOF CURB o como lo especifica el DETALLE DE DESVIADOR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8629 | RFI #7 – OPORTUNIDAD EN COLADERA (INFORMATIVO) Durante los trabajos de demolición para el cambio de coladeras en el núcleo de sanitarios de clientes se detectó que la tubería de desagüe de la coladera existente estaba obstruida y por lo cual no estaba drenando el agua correctamente, así mismo dicha coladera estaba dañada. Ante esta oportunidad se tienen que realizar los ajustes necesarios de la canalización sanitaria, así como tambien el desazolve de la misma para poder colocar la coladera y que esta funcione correctamente. Cabe mencionar que estos trabajos no estaban considerados dentro del presupuesto de concurso por lo cual serían trabajos adicionales para la contratista. Anexo evidencia fotografica del hallazgo. | 2 | si se deberÃ¡ de atender, lo anterior derivado de un hallazgo durante el proceso de obra. Favor de validar la soluciÃ³n previamente le con el coordinar de Construcciones Wm. | 4 | 22781 | 1402
8630 | RFI #8 – ALCANCE PARA BOLARDOS En base al plano DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO y en el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO especifica que los bolardos de protección existentes se conservan y no hay alcance para estos. En base al plano DEM-09 DETALLES DE DEMOLICIÓN DE CONJUNTO, revisando el detalle 04 RETIRO DE TUBO DE PROTECCIÓN especifica que los bolardos existentes se deberán retirar y sustituirlos por nuevos bolardos. De acuerdo a lo anteriormente descrito, ¿Se conservan los bolardos existentes o se sustituyen por nuevos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8631 | RFI #8 – FALSO PLAFON DE TABLAROCA (INFORMATIVO) Derivado de los trabajos de mantenimiento de ductos de inyección y reparación de áreas dañadas en el falso plafón de Tablaroca en el área de amasijo, tortillería, cuarto IDF y área de bolsas, durante el proceso de ejecución de dichos trabajos en estas áreas el resto del plafón tendía a desmoronarse o caerse por sí solo. Cabe mencionar que dicho plafón de estas áreas ya tenía bastante deterioro causado por las aguas pluviales que se filtraban por oquedades en la cubierta de la unidad, esto es de años anteriores. La afectación de dichos plafones era bastante a tal grado de tener una elongación pronunciada que se apreciaba inmediatamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8632 | RFI #8 – FLUXOMETROS En platica con gerencia de tienda solicita una protección para los fluxómetros de sensor que se colocaran en los sanitarios de clientes, esto con el fin de evitar que se los roben los usuarios, ya que la zona donde se ubica la unidad es una zona con alto índice en actos vandálicos y actos delictivos. Comentan que es de suma importancia tener en cuenta esto ya que de no contar con la protección se los van a estar robando a cada rato. La propuesta de la contratista es colocar una protección de herrería, pero cabe mencionar que estos trabajos serán adicionales a los de concurso. ¿Se colocara la protección a base de herrería para estos fluxómetros? | 2 | Favor de validar la solicitud con el coordinador de Construcciones Wm. | 9 | 22781 | 1425
8633 | RFI #8 – GARGOLAS EN BAJADAS PLUVIALES. En base al plano hidrosanitario IS-01a PLANTA DE AZOTEAS BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DETALLES GENERALES en el detalle 4 detalle de gárgola de alivio especifica que por cada bajada pluvial se colocaran 2 gárgolas de emergencia de 10 x 20 cm a una distancia de 60 cm del centro de la bajada pluvial y a cada 3 metros entre ellas. En el plano A-102a DETALLES DE CUBIERTA I en el detalle 1 especifica que solo se colocará una gárgola a 60 cm del centro al centro de la bajada pluvial. Por otra parte, en dicho plano especifica la colocación de puentes de lamina galvanizada cal.18 pero no se especifica a que distancia de separación se van a colocar. En base a lo anteriormente descrito, ¿Las gárgolas se colocarán conforme al detalle constructivo #4 del plano IS-01a PLANTA DE AZOTEAS BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DETALLES GENERALES? ¿A que distancia de separación se colocarán los puentes de lámina galvanizada cal.18? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8634 | RFI #9 – ALCANCE PARA NICHOS En base al plano DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO en la tabla de demoliciones en el punto 9 especifica que para los nichos de control y acometida se conservan (sin alcance), estos corresponden a la cisterna y cárcamo de tormentas. En el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO en la tabla de demoliciones en el punto 9 especifica que el alcance para los nichos es limpieza profunda, colocación de sellador impermeabilizante, las tapas de cisterna y las puertas metálicas se conservan y se aplica nueva pintura. Las puertas del cuarto de bombas se conservan y se aplica nueva pintura. De acuerdo a lo anteriormente descrito, ¿Se ejecutarán los trabajos de acuerdo a lo especificado en el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO o los nichos solo se conservan sin alcance alguno? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8635 | RFI #9 – NUEVOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO De acuerdo al plano de aire acondicionado IAA-01-PLANTA DE MERCANCIAS-1038 especifica que se fabricaran y colocaran nuevos ductos de aire acondicionado sobre las vitrinas de refrigeración. Para realizar el montaje de los ductos se tomo de referencia la columna mas cercana que es la que esta sobre el eje E, en base a esto se tomo la distancia en el plano escala 1:1 y de la columna al inicio de los ductos tiene una distancia de 4.22 m. En base a los trabajos ejecutados en campo los ductos nuevos inician antes del termino de las vitrinas, 6 puertas en total de las vitrinas quedarían obsoletas de inyección de aire. (como se observa en la foto que se anexa). De acuerdo a lo anteriormente descrito: ¿Los nuevos ductos se extenderán hasta el inicio de las vitrinas? Por otra parte, en recorrido de obra con gerente de construcción se detecto que en el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8636 | RFI #9 – SISTEMA PARARRAYOS En base al plano de instalación eléctrica IE-18 SISTEMA PARARRAYOS especifica que el conductor que va hacia el sistema de tierra es a base de cable de cobre trenzado de 28 hilos (40 AWG) por el interior de la tienda. Como comentario en proyectos similares el sistema pararrayos siempre va al exterior de la tienda, actualmente el existente está en el exterior. En el eje 1 y en el eje 9 especifica que el calibre del cable es #14 por lo cual es erróneo ya que en el detalle #5 denominado conector de tierra bimetálico del plano IE-18a DETALLES DE SISTEMAS PARRAYOS especifica que el cable que baja a las deltas es de CU 28 HILOS (40 AWG). Revisando el plano IE-19 SISTEMA DE TIERRAS especifica que el cable de cobre desnudo que llega a las deltas de tierras es cal. 40. Por otra parte, en el eje F tramo del 1 al eje 6 especifica el aterriza de la antena al sistema de tie | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8637 | RFI#2 COLOCACIÓN DE CORTINAS DE AIRE En base al plano de aire acondicionado IAA-03-PLANTA DE AMASIJO, TORTILLERIA y OFICINAS nos especifica que las cortinas de aire (CA-01 Y CA-02) se colocaran en las puertas del anden de carga y descarga, actualmente las cortinas de aire existentes están colocadas en el acceso a asociados y proveedores. Por otra parte, en el plano de instalación eléctrica IE-08A FUERZA Y CONTACTOS PLANTA BAJA especifica que los interruptores de seguridad, asi como el cableado y canalización se colocaran en donde están las cortinas de aire existentes. En base a lo anteriormente descrito, ¿Las cortinas de aire se colocarán en donde están las existentes o se colocaran de acuerdo al planoIAA-03-PLANTA DE AMASIJO, TORTILLERIA y OFICINAS? | 2 | Favor de colocar en donde estÃ¡n las existentes (en el acceso a asociados y proveedores). | 4 | 22781 | 1402
8638 | RFI#4 SOPORTE DE EQUIPOS AA De acuerdo al plano ES-01 REFUERZO ESTRUCTURAL PARA EQUIPOS AA EN CUBIERTA en los detalles constructivos se especifica un refuerzo a base de ángulo (LI) 102 x 6 para los equipos de aire acondicionado. Cabe mencionar que en las UP ya existen refuerzos. En base a lo anteriormente descrito, Los refuerzos que se especifican en el plano ES-01 ¿Se colocaran en todas la UP (1 – 18) o se conservan los refuerzos existentes? | 2 | Los refuerzos que se indican en la fotografÃ­a proporcionada, entendemos que son los marcos que dan soporte a los equipos de aire, efectivamente los equipos de aire ya cuenta con estos soportes; sin embargo para los nuevos equipos se solicitaron roof curbs nuevos por sus nuevas dimensiones, por lo que de acuerdo con el plano: ES-01 REFUERZO ESTRUCTURAL PARA EQUIPOS AA EN CUBIERTA, estos nuevos refuerzos deberÃ­an estar incluidos. En cuanto a los refuerzos a los elementos tipo joist y polines se siguen conservando de acuerdo con proyecto en el plano: ES-01 REFUERZO ESTRUCTURAL PARA EQUIPOS AA EN CUBIERTA. | 1 | 22781 | 2559
8639 | Por medio de la presente hago de su conosimiento el adicional de terraceria (se anexa presupuesto) | 2 | Estos adicionales se revisan adjuntando el presupuesto + GENERADOR para su revisiÃ³n por parte de la gerencia de construcciones, no por RFIs. | 4 | 22781 | 1402
8640 | Por medio de la presente hago de su conosimiento el adicional de cable de cobre para instalciones electricas (se anexa listado de faltantes) | 2 | Se confirma de recibido RFI Informativo. | 0 | 22781 | 829
8641 | Por medio de la presente hago de su conosimiento el adicional de estructura metalica en armaduras, joist y anden (se anexa presupuesto) | 2 | CarÃ¡tula compartida de acuerdo con lo que corresponde a diseÃ±o. De no tener algÃºn monto no avanza el adicional. | 1 | 22781 | 2559
8642 | Por medio de la presente hago de su conosimiento el adicional de ventilacion de aire cruzado e instalacion de ventiladores (se anexa presupuesto) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8643 | DE ACUERDO A LO ANTES YA MENCIONADO EN MINUTAS Y EN EMAILS, SE SOLICITA INFORMACION SOBRE LOS MUROS DE MANPOSTERIA DE AIRE CRUZADO, YA QUE SE ESTARA INICIANDO DICHA ACTIVIDAD A MAS TARDAR EN UNA SEMANA | 2 | En la orden cambio, de ventilaciÃ³n de la tienda por aire cruzado. Se subieron planos estructurales ES-101, ES-301, ES-401, ES-501 Y ES-502 CON LA INFORMACION SOLICITADA. | 1 | 22781 | 2559
8644 | De acuerdo en el plano ES-403 - CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA se muestra el detalle de la conexión CX-3, donde indica la conexión superior del JOIST, sin embargo no viene detalle de conexión de la cuerda inferior del JOIST hacia la dala de cerramiento de concreto, por lo cuál se realizan las siguientes preguntas: ¿Llevará RIOSTRA de conexión de la cuerda inferior del JOIST a dala de cerramiento de concreto? En dado caso de llevar ¿Qué tipo de conexión se hará en las zonas correspondientes? | 2 | No se llevaran riostras de los Joist a la dala de concreto. | 1 | 22781 | 2559
8645 | De acuerdo a la informacion que se envio el dia 04062024 en la cual se mnos indica en proyecto que se deben de colocar castillos para la instalacion de los LOUVERS se realiza la siguente pregunta: se puede colocar una dala de coronamiento en muro?, esto es para recibir los LOUVERS, ya que de nos esta pidiendo un kastilloK-1 con un armado de 10 VAR #6 y Est#3 y esto inplica una densidad de acero muy alta | 2 | El castillo es para restituir el tramo de muro donde se colocaron los louvers y sirve para tomar el cortante de manera adecuada en muros de carga, por lo tanto no se pueden reducir ni cambiar los armados de los castillos y deberÃ¡n de ejecutarse tal como se indica en el proyecto estructural. | 1 | 22781 | 2559
8646 | De acuerdo a la actualización del día 15072024 en la cual se describe un parabus y bancas, la cual se solicita la informacion para el parabus y el tipo de bancas parabus y lo mas importante ¿¿¿quien ejecutara dichos trabajos??? | 2 | Se sube plano a Tririga con el detalle del parabus y banca, los trabajos son por la contratista. | 9 | 22781 | 1425
8647 | En la losa de sanitarios al publico se tiene tuberia de PVC que sobresale dando un vista no adecuada, por lo que que solicita un detalle para poder tapar dicha tuberia y no quede expuesta a la vista del publico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8648 | DE ACUERDO A LO PLASMADO EN PROYECTO (PLANO DE LAY OUT A-101a - PLANO DE MOBILIARIO) SE NOS INDICA QUE LOS PANELES DE REFRIGREACION QUEDAN A 5 CM DE SEPARACION DEL MURO DE MAMPOSTERIA (IMAGEN 1 Y 2), POR LO QUE SE REALIZA LA SIGUENTE PREGUNTA: ¿SE RESPETARAN 5 CM QUE NOS INDICA EL PLANO DE LAY OUT O SE QUEDA TAL COMO QUEDA LA IMAGEN ADJUNTA (IMAGEN 3) CON UNA SEPARACION DE 20 CM | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8649 | De acuerdo a la visita de obra por parte del Arq Arturo Chavez y en la cual hizo mencion que el municipio esta solicitando que se tenga una area verde (arboles) se solicita lo siguiente: 1. ubicacion de las especies 2. tipos de especies 3. solicitud para la linea de riego 4. ¡quien realizara el mantenimiento de las areas verdes? (1 año de mantenimiento en areas verdes) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8650 | De acuerdo a lo visto en el plano BOL-C03_PLANO DE CONJUNTO_6505, se realiza la siguiente pregunta: ¿se colocara asfalto con un espesor de 5 cm o concreto hidraulico premezclado en zona de estacionamiento? Ya que de acuerdo a la minuta de trabajo entre personal de walmart, proyectos y la contratista celebrada el dia 22 de marzo se menciona que se quedara la zona de estacionamiento con concreto premezclado Se anexa imagen de plano y sus notas de minuta de acuerdos | 2 | Se confirma colocaciÃ³n de asfalto a excepciÃ³n del Ã¡rea de rodamiento del torton. | 1 | 22781 | 2559
8651 | En el proyecto MB Aurrera Las Quintas se incluye el Scope de equipo mayor, al abrirlo no encontramos donde viene integrada la obra correspondiente a la MBA Las quintas Zacatecas, por lo que solicitamos el Listado Scope correspondiente. Tambien se realiza la siguiente pregunta: ¿Se tomará el mismo listado de equipo que se tiene de las unidades que estan en este listado?Ya que dichos listados no concuerdan con las especificaciones de proyecto, asimimo faltan integrar en el listado SCOPE tableros y sus derivados del cuarto EDC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8652 | Como parte al proyecto de aire acondicionado en la cual solo se hara por aire crizado se realiza la siguiente preginta: ¿se instalaran los interruptores de seguridad en equipos yo en interruptores del tablero del general (TGN-1)? | 2 | AL REALIZARCE EL CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO POR VENTILADORES EN CUBIERTA ESTOS SERA INTERRUPTORES NORMALES EN TABLERO GENERAL INDICADOS EN PROYECTO, CONECTADOS AL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA CON ARRANQUE Y PARO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA SU CONFIGURACION Y ATENDIENDO LAS INDICACIONES DEL PROYECTO DE AIRE. | 1 | 22781 | 2559
8653 | Buena tarde. De acuerdo a los planos arquitectonicos, no especifica un area de preparacion de carnes como en otras sucursales, solicito de su apoyo para saber si esta sucursal contara con dicha area o cual sera el proceso de preparación, ya que implican trabajos de obra civil y electricos. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8654 | Buena tarde. En relacion al barandal existente que se encuentra en mezzanine, no contamos con ningun alcance, el barandal se encuentra en malas condiciones, solicito de su apoyo para definir cual sera el proceso a realizar en este barandal. Anexo fotografias. Quedo atento a su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8655 | Buen dia Dentro de los alcances del proyecto ejecutivo se tiene considerado hacer el retiro de los postes de PTR que se encuentran en el acceso al local. Sin embargo estos estan soportando el faldon de tablaroca de walmart por lo cual pido de su apoyo para que nos indiquen si es requerido un refuerzo antes de quitarlos o si se procede con el retiro de los postes. Anexo reporte fotografico saludos | 2 | Favor de conservar los ptr, esos son parte de la estructura del faldon. no deben ser afectados. | 42 | 22781 | 4
8656 | BUEN DIA. SOLICITO DE SU APOYO PARA DEFINIR EL NIVEL O LA SOLUCION EN LA CONEXIÓN DE LA TUBERIA NUEVA AL POZO DE VISITAS 3 NUEVO QUE SE ENCUENTRA JUNTO A LA CAJA DE VALVULAS DEL MUNICIPIO, DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON 6 CANALIZACIONES ( POLIDUCTO NARANJA) LO CUAL INTERFIERE CON EL PASO DE LA TUBERIA YA QUE DICHAS MANGUERAS SE ENCUENTRAN 24 CMS MAS ARRIBA QUE EL NIVEL DE ARRASTRE DE LA RUBERIAA INSTALAR QUEDO ATENTA A SUS COMENTARIOS. SALUDOS | 2 | debido al hallazgo presentado en sitio se envía detalle y solución del cruce de la tubería hidráulica encontrada en el lugar y la tubería propuesta para el proyecto pluvial, comparto imagen con la solución: | 1 | 22781 | 2559
8657 | PLANO DE01 EN EL PLANO SE MUESTRA QUE TENEMOS QUE TENER UNA CORTINA CORRIDA MAS SIN EN CAMBIO EN SITIO TENEMOS DOS PTRQUE ESTORBAN PARA PODER COLOCARLA DE ESA MANERA ADEMAS DE QUE LOS PTR SON PARTE DE LA ESTRUTURA DEL FALDÓN. PREGUNTA 1 SE CORTARAN LOS PTR O EN SU CASO TENDREMOS 3 CORTINAS ? QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8658 | Buen día. En el alzado de marcos, la viga pide una longitud de 14 mts, sin embargo, la viga comercial sólo es de 12 mts, por lo cuál solicito de su amable apoyo para compartinos el detalle de conexión o empalme de la viga. Quedo atenta a su valiosa respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8659 | Buen día a todos por este medio se manda primer RFI BAE ALCALI DET.3640 SUPERVISION: TOBSA CONTRATISTA: DISARK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. El tema se centra en el plano C02b Plano de tratamiento arbóreo, la contratista comenta que no tiene conocimiento de este plano ya que cuando bajaron la información para realizar su presupuesto y concursar en el paquete de planos no existía el C02b. Lo que necesitamos saber cuándo se realizó la actualización del proyecto y se integró este plano C02b y así tomar los trabajos de arbóreo como adicionales o de lo contrario saber si nunca se hizo una actualización del proyecto y el plano C02b ya existía dentro del paquete de planos y tomar como omisión por parte de la contratista. Sin mas por el momento quedo al pendiente de sus dudas o comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8660 | Buen día. Me podrían apoyar indicándome si dentro de los alcances se encuentra colocar tapas en los registros hidrosanitarios y eléctricos, por favor. Se realizó una visita y se detectó esta oportunidad. Se anexan fotografías. Quedo atenta a sus comentarios. Saludos. | 2 | alcance por desarrollador | 9 | 22781 | 1425
8661 | Buen día. Para el desplante de zapatas y cimentación, el proyecto no indica el mejoramiento del terreno de forma natural o tepetate, nos indican por favor de qué forma de realizará. Gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8662 | El Area de Store Planning Solicita un contacto normal para conectar el exhibidor tortillero y bolillero, en plano IE02-CONTACTOS-NORMALES-BAE-5853-AMAVITA no se tiene considerado ese contacto normal, Se solicita Visto Bueno para adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8663 | Buena tarde. debido a que no existe infraestructura de Telmex dentro de la unidad, se solicita una segunda base para la antena o bien la extensión de la ya considerada en el proyecto por lo que requerimos la dimensión de la base y ubicación de la nueva base de ser requerida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8664 | Buen dia Este RFI es infirnativo: Debido a que en el local se encuentran instalaciones electricas, y de voz y datos que alimentan a los locales aledaños, asi como la instalacion hidraulica se realizaron los siguientes trabajos, los cuales no estaban considerados dentro de los alcances los cuales fueron validados por contrucciones: - Para dejar ocultas las instalaciones de voz y datos se considero que el muro de lambrin se extendio del eje B al eje A - Las instalaciones Hidraulicas que alimentan los sanitarios se recortaron para elevar la altura debido a que estas se encontraban a una altura de 2.95 mts por lo cual iban a interferir en la colocacion del plafon. Quedo antenta sus comentarios saludos | 2 | RFI informativo, nos damos por enterados. | 0 | 22781 | 829
8665 | Buen dia. Con relacion al plano de detalles existe un detalle en donde se especifica que la rejilla debera ser: Rejilla irving IS-05 pero en otro detalle especifica que debe ser con solera de 4" x 12" pero la seccion de estos detalles pareciera como si con la solera se generaran angulos de 4" x 4" y no se aprecia la separacion por donde se drenaria el agua. Quedo en espera de su pronta respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8666 | Buen día. Con respecto a la instalación de reflectores exteriores, ¿Se tiene como alcance realizar el cableado de estos? De ser así, me podrían indicar el calibre que será requerido, por favor. Gracias. Saludos. | 2 | la iluminacion exterior debe estar funcional, alcance desarrollador | 1 | 22781 | 2559
8667 | Buen día. De acuerdo con el plano LP-01 nos indica una puerta de emergencia, sin embargo, en el plano A-200 nos marca una cortina enrollable, por lo cuál solicito de su apoyo para que nos definan si el proyecto está considerado con salida de emergencia. Agradezco su pronta respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8668 | PLANO A-100d En el plano no trae un detalle de como quedara la soporteria de las medias lunas ademas de que en sitio no se cuenta con unaestrutura en donde se pueda hacer el colganteo. Nos ayudana definir que tipo de estructura usaremos para colocar el colganteo de las medias lunas Adjunto evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8669 | No se tiene plano de cercado electrico, ¿se podria dar visibilidad si en este proyecto se colocara el cercado electrico? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8670 | Buena tarde según nos indica el plano IH-01_INSTALACION_HIDRAULICA_RED_GENERAL-BAE_6503_LAGO_HEROES tenemos dos tranques de expansión los cuales se recomienda reubicar 1.-el que viene con la línea de agua potable que se encuentra suspendido al centro del piso de ventas se propone reubicarlo en el muro ya que por la vibración de los equipos es recomendable anclarlo a una superficie más rígida (en este caso el muro) 2.-El tanque que viene con la línea de agua tratada está ubicada si en el muro, pero en donde tenemos una rejilla louver por lo que se propone recorrerlo unos centímetros a la derecha para librar el vano de la louver se anexa el croquis de la propuesta de ubicación para su validación y aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8671 | BUEN DIA. SOLICITO DE SU APOYO CON LA DEFINICION DE DETALLE CONSTRUCTIVO DE REGISTRO CERCA DE POZO 2 PARA COENEXION DE TUBERIA PROVENIENTE DE POZO DE VISITA 1 Y DE BOCA DE TORMENTAS, EN LA ACTUALIZACION DE PROYECTO SOLO SE APRECIA LA PLANTA DE DICHO REGISTRO PERO NO CUENTA CONS ESPECIFICACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8672 | Buena tarde. De acuerdo al plano IE-03, DU, nos indica llevamos. Interruptor de seguridad de doble tiro 3P 200A. 1 PZA De acuerdo al plano IE-08, nos indica que llevamos. Interruptor sin gabinete 2P 20A. 1 PZA Interruptor termomagnetico sin gabinete 1P 15A. 13 PZA Interruptor de seguridad 3P 100A 3R QO3100. 1 PZA Los cuales no venian en la lista de suministros y no fueron suministrados, el area de GNFR informa que no tien OC. Podrian apoyarme con generar un OC para este suministro, o indicarme si este suministro sera por parte de la contratista.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8673 | Buen día, Dentro del proyecto ejecutivo se tiene contemplada la instalación de las luminarias mod. RE1117 BBCA-A de 10w de consumo, sin embargo, al realizar el suministro, llegaron luminarias mod. RE1145BBNA de 9W de consumo ya que las que marca el proyecto se encuentran descontinuadas de acuerdo al proveedor Construlita (David Arredondo). Me apoyan indicándome si no se tienen inconvenientes al hacer esta instalación con la liberación del dictamen de la UVIE, por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8674 | PLANO: RET-01 EN EL PLANO SE INDICA EL RETIRO DE PISO EPOXICO ESTE NO SE ENCUENTRA EN SITIO EL PISO CERAMICO SE ENCUENTRA 3 CM MAS ARRIBA DEL NIVEL DE LA TIENDA ESTE YA SE RETIRO ABAJO DEL PISO CERAMICO TENEMOS FIRME DE CONCRETO LA PREGUNTA ES CUANTOS CM VAMOS A DEMOLER DE ESE FIRME PARA QUEDAR A NIVEL DE TIENDA UNA VEZ COLOCADO EL PISO NUEVO ESTANDO EN SITIO SE RECOMIENDA DEMOLER 5 CM YA QUE DE IGUAL FORMA CONTAMOS CON INSTALACIONES QUE PASAN POR PISO QUEDAMOS A SU RESPUESTA PARA SABER CUAL SERA EL PROCEDIMIENTO CORRECTO O SI SE TIENE ALGUNA OTRA SOLUCIÓN QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8675 | En proyecto se marca una cortina a todo lo largo del frente del local de aproximadamente 8 mts de largo sin ningún poste intermedio y todo el claro libre. No marca ningún tipo de refuerzo intermedio para esta estructura y ya se solicito previamente en un rf1 para reforzar dicha estructura sin ningún apoyo central. En los planos hay un detalle de refuerzo solo en los laterales del claro con postes nuevos de 4”x 4”. Sin embargo en estos laterales del claro hay actualmente postes de 3”x 3” como los que existen y se necesitan quitar de en medio . Estos postes laterales soportan toda la estructura de Tablaroca que están encima de la tienda, que son aproximadamente 5 mts de alto y el claro de 8 mts de ancho . Para poder tener libre se necesitan quitar los postes de en medio reforzando previamente la estructura existente pero también se necesita quitar los postes laterales de 3”x 3” para poner | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8676 | Buen día. De acuerdo con el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA y plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, la ubicación de la coladera de refrigeración de la cámara del tren de lácteos, está ubicada en la parte central del acceso a la cámara. Sin embargo, en el plano GR1B - COLADERAS, la ubicación de la coladera es a un costado del acceso a la cámara de lácteos, me indican con qué ubicación nos vamos a regir, por favor. Quedo a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8677 | Buena tarde Este RFI es informativo: Se colocará una válvula check en la línea de descarga de las demasías del tanque de tormentas, antes de llegar al registro pluvial numero 3 indicado en el plano C-07_PLANO_DE_DRENAJE_SANITARIO-BAE_6503_LAGO_HEROES. Esto con la finalidad evitar el regreso de la descarga a la cámara del tanque de tormentas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8678 | Buen día, Dentro de las no conformidades derivadas de la visita de la UVIE el día 18 de septiembre, solicitó la actualización del diagrama unifilar de acuerdo a lo instalado en sitio. Esto debido a que se canceló la instalación de el sistema de bombeo ya que no se tenia considerado como alcance en el proyecto, motivo por el cual se tendría que eliminar la carga de la bomba y realizar los ajustes de las cargas. Me pueden apoyar con la actualización de los planos para enviar las evidencias a la UVIE por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8679 | BUEN DIA. SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE AL RELLENO EN CEPAS INDICADO EN CATALOGO, MATERIAL DE BANCO ( LIMO) SIN EMBARGO EN PROYECTO NO ESPECIFICA QUE TIPO DE RELLENO, LA DUDA SURGE DERIBADO DE QUE EL MANTO FREATICO ESTA MUY SUPERFICIAL Y SE CORRE EL RIESGO QUE LA ANEGACION DE DICHA AREA PROVOQUE QUE LA TUBERIA NUEVA SUFRA MOVIMIENTOS ( FLOTACION ) POR LA CANTIDAD DE AGUA EN DICHO TERRENO. QUEDO ATENTO A SU PRONTA RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8680 | PLANO: A-100c PISO: PISO PORCELANATO MCA INTERCERAMIC MODELO AVENUE DARK GRAY 1.20m X 1.20m MARCADO EN PROYECTO ESTE YA NO ESTA EN EXISTENCIA. EL PISO DE PROPUESTA ES EL MODELO CONCRETE RECTIFICADOGRAPHITE 0.90m X 0.90m INTERCERAMIC QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS SI SE TOMARA ESE NUEVO PISO O NOS DARAN OTRA SOLUCIÓN SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8681 | Buen día. Entre el muro colindante del EJE B, existe una separación con el muro aledaño, sin embargo, dentro del proyecto ejecutivo no se identificó si deberá sellarse en la cubierta esta separación, ya que pueden existir filtraciones y causar temas de humedad en un futuro. Por lo anterior, me apoyan indicándome si se sellará esta separación y de ser así, nos comparten el detalle, por favor o de lo contrario si quedará abierto. Quedo a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8682 | Buen día. Solicito de su amable apoyo para indicarnos de qué forma procederán los siguientes trabajos con respecto a temas de servicios de red de voz y datos así como CCTV: ¿Los servicios de los nodos de datos para el mueble y para la antena Inalámbrica del BAIT se conectar al switch LAN de la tienda (red interna) o hacia equipos modem de Internet (INFINITUM-REDE INTERNET PUBLICO)? ¿Las cámaras de CCTV del BAIT se conectarán al grabador NVR existente instalado en el rack de CCTV de Sistemas o en el cuarto de CCTV? No se tiene considerado en el proyecto nodos de red para impresoras y pantallas en pared, ¿En dónde se conectarían de la red? No se habilitaría algun otro nodo de red complementario al del mueble ya que solo el proyecto considera un solo nodo para una computadora Quedo en esapera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8683 | Buena tarde, solicitando de su apoyo para que nos indiquen el material de la rejilla pluvial ubicada en el perímetro del estacionamiento ya que en el plano C-08_PLANO_DE_DRENAJE_PLUVIAL-BAE_6503_LAGO_HEROES no nos indica algún detalle particular del material de la que debe estar fabricada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8684 | Buen día, En proyecto ejecutivo el dren de condensados de las unidades paquete va desde el equipo hasta piso de ventas a conectarse al drenaje principal. En recorrido con la gerencia de construcción y la contratista se decide que el dren de condensados de las unidades paquete descargue en el canalón de agua pluvial. | 2 | Se deberá considerar lo indicado en proyecto, con base en los criterios de diseño Walmart el drenaje de condensados proveniente de los equipos de aire acondicionado descargarán de la siguiente manera: • Cuando las bajadas de agua pluvial descarguen superficialmente, la descarga de los drenes de condensados deberá ser independiente y conectarse a la red de aguas residuales, de acuerdo con lo señalado en el CDP-004 Criterios de Instalación Hidro-sanitaria y de Gas. | 1 | 22781 | 2559
8685 | Buen dia. Les comento que relacionado a las rejillas de boca de tormentas en proyecto tenemos la siguiente especificacion:solera de 4" x 12", en marcos de 1.10 x 1.65 mts y de acuerdo a detalle de proyecto se requieren 9 tramos de 6.10 ml por cada marco y se tiene un total de 12 marcos. La contratista propone sustituir la solera por angulo de 4"x4"x12" en los mismos marcos de 1.10 x 1.65 mts con la finalidad de agilizar el proceso fabricacion de dichas rejillas ya que el detalle con solera especificado en proyecto es demasiado elaborado para su fabricacion. La contratista indica que dicha propuesta cumple con la resistencia solicitada e indicada en proyecto. Quedo en espera de su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8686 | Buen día. De acuerdo con el plano C09- PLANO DE TERRACERÍAS indica que se debe colar el estacionamiento con concreto hidráulico y asfalto, por lo cuál solicito de su autorización y VoBo. para que únicamente se considere concreto hidráulico. Lo anterior, no implica un costo adicional, ya que este volumen y concepto se tiene considerado dentro del ppto. del contratista. Quedo en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8687 | PLANO A-100 EN EL MURO CURVO ES DONDE SOLAMENTE SE MARCA MURO DE TABLAROCA EN EL MUEBLE MOB-11 Y ESPACIO MONETIZABLE CAJA DE LUZ NO SE MARCA EL MURO DE TABLAROCA EN LA PARTE DE ATRAS PERO EN EL CORTE C-C´ SE MUESTRA CON TABLAROCA LA PREGUNTA ES SI LLEVAMOS MURO DE TABLAROCA O SERA APARENTE SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8688 | Buen día. Derivado al colganteo de las medias lunas que marca el proyecto, se tiene un peso considerado de la media luna más grande de aproximadamente 125 kg. Para realizar la colocación de los tensores, sin embargo, obstruye el ducto de aire acondicionad. Por tal motivo, se requiere que nos apoyen proporcionándonos una solución. En sitio se encuentran PTR´s existents que modulan la estructura del muro de tablaroca y una trabe de concreto armado de los cuáles se podrían utilizar como apoyos para alguna portería para sujetar las medias lunas. Se anexan fotografías. Quedo en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8689 | Buena tarde. solicitando su apoyo para que nos indiquen cual debe ser el material a usar (PPR o FoGo) para realizar el ramaleo de los equipos de filtrado ya que en plano C-08a-PLANO_DE_REAPROVECHAMIENTO_PLUVIAL-BAE_6503_LAGO_HEROES nos indica los diámetros, pero no el material. NOTA: PPR (material empleado en las líneas de alimentación que van a tienda) FoGo (acero galvanizado) (material indicado en la línea de succión de las cisternas) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8690 | Buena tarde. De acuerdo al plano A-409, el detalle del zink indica acabo de concreto pulido, solicito de su apoyo para saber si se considerara acabado con loseta ceramica como se viene considerando en los prototipos. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8691 | Buen día Solicito de su amable apoyo con la siguiente información así como hacer una sugerencia respecto a la cortina de acceso a la tienda, según el plano DE01. En dicho plano, se marca la cortina de acero completa sin ningún tipo de acceso, puerta o entrada. Sin embargo, el mecanismo de cadena y engranaje para subir o bajar la cortina se encuentra dentro de la tienda, lo que requiere una puerta de acceso para poder ingresar yo salir para manipular la cortina. En este sentido, sugerimos colocar la puerta de acceso en el centro de la cortina y el seguro de chapa en un costado lateral, en lugar de en el centro como se indica en el plano. Esto facilitaría el acceso y la manipulación de la cortina. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8692 | PLANO: A-100 CORTE C-C´ CAJA DE LUZ LA PREGUNTA ES SI LE COLOCAREMOS CAN DE MADERA EN LA PARTE DE ATRAS DEL MURO DE TABLAROCA PARA FIJAR LA CAJA DE LUZ MOB 11 LA PREGUNTA ES SI LE COLOCAREMOS CAN DE MADERA EN LA PARTE TRASERA DEL MURO DE TABLAROCA PARA FIJAR EL MUEBLE Y PANTALLA A QUE ALTURA ESTARA LA PANTALLA ?? LOGO BAIT LA PREGUNTA ES SI COLOCAREMOS UN CAN DE MADERA EN LA PARTE TRASERA DEL MURO DE TABLAROCA PARA FIJAR EL LOGO A QUE ALTURA QUEDARA PARA DEJAR LA SALIDA ELECTRICA ?? SI SE COLOCARA CAN DE MADERA MANDAR UN CORTE CON LA DISTRIBUCION DE DICHO CAN DE MADERA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8693 | Buen día. Debido a que se tienen consideradas las BAP y canalones en todo el perímetro de la tienda, estos interfieren en la fachada, ya que se debe montar la estructura y lámina. Por tal motivo, la separación entre el muro perimetral y la estructura, tendrá 20cm de separación, además esto implica también que la fachada que se encuentra en el eje A-1 se deba recorrer 10 cm. Anexo fotografías. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8694 | Buena tarde. Este rfi es infromativo, en base a la respuesta del RFI 02 CORTINA METALICA, se realizo el mantenimiento a la cortina de acceso como se solicita, sin embargo la cortina continua presentando oportunidades, ya que presenta dificultad al momento de bajarla completamente. Qeudo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8695 | Buen día. Con referencia al RFI 01: POSTES DE PTR, nos indican que estos postes deben permanecer y no deben ser afectados ya que es la estructura que soporta el faldón de la tienda. No obstante, la instalación de la cortina se verá afectada ya que dentro del proyecto nos indica una sola cortina, favor de indicarnos si se procede a que se fabriquen 2 cortinas de tal forma en que el PTR no se vea afectado. Asimismo, solicito de su amable apoyo para compartirnos el detalle de esta instalación en caso de que proceda. Quedo en espera de sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8696 | Buen día. Al realizar el montaje de los montenes de la estructura, colocar la colchoneta y lámina, existe un detalle entre la Dala de cerramiento y el monten, existe un espacio de 11 cm de separación. Es decir, el monten queda 11 cm superior al cerramiento. Por tal motivo, se instaló un monten para poder fijar la colchoneta y lámina. Por lo anterior, se pide de su VoBo. con estos trabajos, asimismo, para que no existan entradas de luz, se propone colocar un ángulo. Anexo reporte fotográfico. Gracias, quedo pendiente de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8697 | PLANO: ID-01 ME AYUDARIN CON LA MEDIDA DEL GABINETE Y LA ALTURA A LA QUE SE COLOCARA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8698 | Buena tarde. De acuerdo al proyecto electrico, eN especifico a los planos de diagrama unifilar y cuadro de cargas Tablero R, solicito nos puedan ayudar con la actualizacion del proyecto de acuerdo a los planos de refrigeración los cuales dejo anexos. Ya que es urgente esta actualizacion para que pueda ser proporcionada a la unidad verificadora y el proyecto y lo ejecutado este homologado para la liberacion del acta y posterior conexion de energia electrica por parte de CFE. Quedo atento a su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8699 | PLANO: ID-01 DENTRO DEL PLANO ID-01 SE SOLICITA UN UPS DENTRO DE PROYECTO BAIT HACIENDO UN RECORRIDO EN EL SITE DENTRO DE SUCURAL SE ENCUENTRA CON ESPACIO EN EL TABLERO PARA HACER UN CIRCUITO INDEPENDIENTE Y PODER HACER UNA CONEXION DIRECTA DESDE EL SITE A BAIT Y ASI RETIRAR EL UPS PROPUESTO POR PROYECTO QUEDAMOS A SUS COMENTARIOS SI SE AUTORIZAN ESTOS TRABAJOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8700 | Buen día. De acuerdo con el plano C03 PLANO DE CONJUNTO, viene indicado colocar dos bolardos de polietileno en el área de la salida de emergencia (EJE A-3), sin embargo, en el área del acceso de la tienda (EJE A-1) No están considerados. Por lo anterior, solicito de su apoyo indicándonos si estos serán colocados o se hará la instalación conforme lo marca el plano. Quedo a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8701 | PLANO: LP-01 EN EL PLANO NO ESPECIFICA DE DIMENSIONES SERA EL GABINETE Y A QUE ALTURA SE COLOCARA. 1 ME AYUDARIAN LAS DIMESIONES DEL GABINETE 2 ME AYUDAN CON LA ALTURA A LA QUE SE LE COLOCARA SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8702 | Buena tarde. De acuerdo el plano A 100 planta arquitectonica, entre los ejes B, 2 Y 3, indican 3 gondolas en ese espacio, al momento de la instalción no entran completamente debido al zoclo de las columnas. Solicito de su información para autorizar el retiro del zoclo de las columnas. Quedo atento a su respuesta. | 2 | Buen dia se mandan comentarios: Se deberá retirar el zoclo sólo en la cara de la columna que impide que entre bien la góndola, y hacer el resane y pintura correspondiente Saludos cordiales | 0 | 22781 | 829
8703 | PLANO: A-100 A QUE ALTURA QUEDARA LA MOCHETA ?? SERA DE PISO A PLAFON O CUAL SERA LA ALTURA ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8704 | Buen día. De acuerdo con el plano C03 PLANO DE CONJUNTO indica realizar un cebreado en el área del estacionamiento (EJE A), sin embargo, no se visualiza si este estará considerado como una banqueta, por lo cuál, pido de su apoyo para aclararnos esta duda. Quedo atenta a su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8705 | PLANO: ID-01 DENTRO DE PLANO NOS MUESTRA LA COLOCACION DE UN GABINETE DE SISTEMAS PERO NO TRAE LA ALTURA A LA QUE TIENE QUE QUEDAR NOS AYUDAN CON ESE DATO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8706 | Buena tarde. Referente al area de mezzanine donde se encuntra el acceso a azotea mediante una escotilla, comentar que no se cuenta con ningun tipo de escalera y el acceso esta a una altura de 2.40m. Solicito de su información para saber si se quedara tal como esta o se trabajara en algun tipo de escalera. Anexo foto Quedo atento a su respuesta. | 2 | Buen dia se mandan comentarios: La escalera que mencionan NO es alcance de esta adaptación , se quedará como está actualmente Saludos cordiales | 0 | 22781 | 829
8707 | Buen día. Este RFI es informativo: En sitio se tomó la decisión en conjunto con gerencia de construcción de instalar el gabinete de intrusión a una altura de 2.00m Quedo a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8708 | PLANO: A-200 ME AYUDAN A QUE ALTURA QUEDARA EL ANUNCIO BAIT PARA FACHADA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8709 | Buen día. De acuerdo con el plano A-408 nos indica instalar la TV en el muro de tablaroca donde se colocan los viniles de SAM WALTON, por lo cual pido de su apoyo para confirmar la ubicación, ya que en otros proyectos consideran la TV en el muro de lambrín que queda en escuadra. Quedo a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8710 | Buena tarde. Solicito de su apoyo y autorizacion para realizar el cambio del sensor de alarma del sistema de instrusion que de acuerdo al proyecto lo marca en fachada exterior, pero ya instalado se detecto que se activa constantemente por el paso de los peatones, el cambio seria en el mismo muro de fachada pero interior y a la misma altura indicada. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8711 | Buen día. De acuerdo con el RFI 07: DETALLE EN MONTEN Y DALA DE CERRAMIENTO, donde se indica que existe una separación de 11 cm entre la dala de cerramiento y el monten; se tiene un detalle con respecto a la colocación de lámina y canalón. Debido a que el monten queda superior al cerramiento, al colocar el canalón, este quedaría 11 cm inferior a la lámina, no permanecería al mismo nivel. Por lo anterior se propone colocar una moldura en la parte inferior del área latetal del canalón para que este quede al mismo nivel de la lámina. Se anexan fotografías del área. Quedo a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8712 | PLANO: A-200 EN EN ALZADO FRONTAL SOLO APARECE UNA PANTALLA DENTRO DEL MUEBLE Y EN EL PLANO ARQUITECTONICO A-100 NO APARECE NINGUNA PANTALLA. PREGUNTA SOLO LLEVAREMOS UNA PANTALLA QUE ES LA QUE ESTA DENTRO DEL MUEBLE MOB-11 ??? O SE TIENE CONTEMPLADAS OTRAS MAS YA QUE DE IGUA FORMA SE TENDRÍA QUE DEJAR LA PREPACION ELECTRICA PARA QUE ESTAS FUNCIONEN. QUEDO PENDIENTE SALUDOS. PLANO A-100 PLANO A-200 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8713 | Buen díaEste es un RFI informativo:El soporte para las medias lunas del logotipo Bait, se ha realizado conforme el boletín. Sin embargo, para anclarnos, tanto al muro como al marco metálico, no estaba especificado. Se optó por colocarle unas patas, y de lado del muro, anclarlas con placa de acero de 12" y de lado del marco de acero existente, solo se recarga sobre sí, y esta soldado, quedando asi, una base para librar las instalaciones eléctricas. Además, el muro conforme al marco estaban a desnivel, las patas de la base nos permitieron quedar al nivel correcto. Para la reticula, se coloca un perfil sobre otro, para no generar cortes y así, lograr el esfuerzo máximo por parte de los perfiles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8714 | PLANO: IE-02 EN LE PLANO MUESTRA QUE LA TRAYECTORIA BAJA EN MEDIO DEL MUEBLELO CUAL NO ES FACTIBLE SE PROPONE BAJAR LA CANALIZACION POR MURO Y RECORRER DE IGUAL FORMA EL GABINETE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8715 | Buenas tardes En los planos no está proyectado ningún nodo para la pantalla. Por lo cual solicitamos de su apoyo comentandonos como serán transmitidos los datos a la pantalla. El nodo solo ha sido considerado para los mobiliarios.Quedamos pendients de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8716 | Buenas tardes.Por solicitud de proveedor nos comenta la pantalla debe de ir conectada directamente al modem, por lo cual si es necesario cosiderar un nodo para esta, que vaya del modem a la pantalla. Solicito de su apoyo nos indiquen como colocar dicho nodo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8717 | Buenas tardesPor este medio le comento que dentro de los suministros no ha sido considerado el sistema de alarmas de cortinas y postigo. Esperando puedan apoyarnos dandonos respuesta sobre dicho suministro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8718 | Buenos dias Por este medio informamos que en los planos viene especificada la conexión del nodo del punto de venta va hacia el modem. Sin embargo, este nodo va dirigido al sait donde estan conectados los demas puntos de venta. Por lo cual, se realizará la tuberia necesaria para llegar del local al sait y así, realizar la conexión y habilitación del punto de venta.Quedo pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8719 | Buen día. Revisando el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, no está contemplada la instalación de paso de gato. Me indican si se realizará este trabajo. De ser así, me pueden compartir el plano con especificaciones, por favor. Agradezco su pronta respuesta. Saludos. | 11 | Buen día; No se tiene contemplada la instalación de pasos de gato para esta unidad debido a la forma y sistema constructivo de la cubierta. Saludos | 0 | 97 | 829
8720 | Buen día. Con respecto al suministro eléctrico, únicamente fueron consideradas: 1 Pastilla 1P 15A 1 Pastilla 1P 20A Sin embargo, al revisar el diagrama unifilar, no fue suministrado: 2 Pastillas de 3P 50A 1 Pastilla de 2P 20A Me apoyan con la actualización de esta información para que el área de GNFR pueda proceder a realizar el suministro faltante o en su caso nos indiquen si será suministro del contratista. Adjunto PDF Con la remisión del proveedor. Quedo atenta a su pronta respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8721 | Buen día. Solicito de su valioso apoyo para compartirnos el plano de oficina administrativa y comedor de asociados. Gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8722 | Buen día. Dentro del proyecto está considerada únicamente pintura en la fachada principal de acuerdo con el plano A-200 FACHADAS GENERALES. Sin embargo, por el acabado que se tiene en los muros existentes, la pintura se comienza a desprender (Adjunto fotografías) por lo cuál, consideramos que para obtener una mejor calidad de los trabajos, se debería realizar un repelladoaplanado. Por lo cuál, requerimos de su autorizaciónVoBo para poder proceder con estos trabajos. Agradezco su pronta respuesta. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día; Solo debe aplicarse pintura considerando la preparación de muros (retiro de pintura existente, limpieza, etc) para la correcta ejecución de este trabajo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
8723 | Buen día Referente al RFI 01, se informa que las pastillas faltantes ya han sido suministradas, ya que sí fueron consideradas dentro del Scope. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8724 | Buen día. De acuerdo con el plano A100a PLANTA GENERAL DE PISOS, nos indica que se tiene contemplada la colocación de loseta Duratt. Sin embargo, en el área de oficinas, comedor, etc. se sigue conservando el piso de concreto existente. La pregunta es: ¿Se requiere desbaste del piso de tal forma que queden al mismo nivel la loseta y el piso de concreto existente? Ahora bien, existe la posibilidad de que la loseta se comience a despostillar al hacer la transición entre la loseta y el concreto existente. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 | Buen día; El desbaste debe realizarse; en el plano mencionado se encuentra el detalle 4 "DETALLE DE TRANSICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE Y LOSETA NUEVA" en este se muestra el desbaste del piso de concreto existente para recibir la loseta y poder empatar niveles en el encuentro con el piso que se conserva, esta transición deberá ser usada en los accesos marcados en la planta de pisos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
8725 | Buen día. Con respecto al plano A-406 PLANO DE OFICINAS, indica que la medida de la mesa de trabajo es de 1.39m y 0.8m de altura (hasta la parte superior de la mesa), generalmente en otras sucursales consideran que la medida de la mesa sea de 1.60m me apoyan confirmando la medida indicada en el plano, por favor. Quedo pendiente de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8726 | Buen día. Con respecto al DIAGRAMA UNIFILAR DU 01, nos indica la instalación de la siguiente forma: 2 Pastillas de 3P 50 A en el Tablero "B" 2 Desconectadores de 3P 60A Interruptor de la UP: 125A Por lo que las UP no van a tener un correcto arranque debido a que las Pastillas de 3P 50A son de menor potencia. Asimismo se informa que el suministro de las nuevas UP son de marca TRANE, no CARRIER como viene indicado en el plano IAA4 CUADROS DE EQUIPOS, por lo que les pido de también nos indiquen si al ser diferentes equipos, requerirá otro calibre de cable. De ser así, me apoyan compartiéndome la actualización del proyecto, por favor; de lo contrario, se continuará la instalación como viene indicado en los planos. Anexo una imagen del Diagrama Unifilar. Quedo atenta a su pronta respuesta. Gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8727 | Buen día. Con respecto al plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, nos indica realizar una conexión al registro sanitario del proyecto (S) el cual tiene una distancia de aprox. 1.5m de la conexión al registro y una profundidad de 1.9m por lo que al realizar esta conexión, la pendiente estaría muy pronunciada, ya que se realizó una cala para verificar las instalaciones. Nos indican si se procede a realizar la instalación de esta forma, por favor. Se anexan fotografías. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8728 | Buen día. Este RFI es informativo: Las fotografías del mini split que aparecen en el plano "IS01 - PLANO DE DESAGÜE DE CONSDENSADOS", no corresponden al mini split que se encuentra actualmente en la oficina de gerencia (Adjunto fotografías). Gerencia nos informa que el mini split actual se cambió a inicios de este año, por lo que está en buenas condiciones. Sin embargo, el mini split ya fue suministrado, no obstante, dentro del proyecto ejecutivo no está considerada la instalación de AA en el primer piso de la tienda (Donde se encuenta el comedor y almacén de la tienda), teniendo un área de oportunidad, por tal motivo, se realizará la reubicación del nuevo mini split. Saludos. | 10 |  | 2 | 25 | 41
8729 | Buen día Me apoyan por favor proporcionándome nuevamente el plano ID-04a1 DETALLES DE INSTALACIÓN DE ANTENAS, por favor. Ya que al abrirlo me aparece como un archivo sin contenido. Agradezco su pronta respuesta Saludos. | 2 | Buen día; Se cargó de nuevo el archivo ID-04a1 DETALLES DE INSTALACION DE ANTENAS - BAE 1673 Marte El archivo previo efectivamente estaba dañado y no se podia visualizar. Lo pueden visualizar en la carpeta de 02.Proyecto Ejecutivo Issue Saludos | 4 | 22781 | 1402
8730 | Buen día. Para informar que dentro del plano de cubierta ES-401 PLANTA DE CUBIERTA no viene proyectado el tinaco, por lo que al revisar la ficha técnica del tinaco, se tomarán las siguientes dimensiones para la base: 1.10X1.70m (Ancho X Alto) y placa antiderrapante y esta se encontrará ubicada en la parte superior de los sanitarios, esto de acuerdo con el plano IH-01a INSTALACIÓN HIDRÁULICA ISOMÉTRICO. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8731 | Buen día. Este RFI es respuesta al RFI 05: Adjunto en Notas y Documentos de este RFI el plano con la ubicación del mini split para que sea considerada en la visita de la UVIE. Actualmente se encuentra en proceso de instalación en el área de comedor, cabe mencionar que debido a la temperatura de la zona y al ser un área cerrada, los asociados no hacen uso de el, por lo que se consideró y validó por gerencia de construcción esta reubicación. Gracias Quedo atenta a sus comentarios. | 2 | Buen dia. Enterada. Saludos | 0 | 22781 | 829
8732 | Buena tarde. Me apoyan por favor compartiéndome el plano LP-01A y LP-01B ya que no están cargados en la plataforma. Agradezco su pronta respuesta. Saludos. | 2 | Buen dia; Los planos mencionados se encuentran dentro del archivo "LP-01-SISTEMA DE INTRUSION - BAE 1673 Marte" en dos pestañas adicionales. Saludos | 0 | 22781 | 829
8733 | Buen día. Este RFI es informativo y continuación del RFI 04: Fue cargado el plano con la ubicación donde se realizará la conexión de la instalación sanitaria y se anexaron fotografías. Esta información se encuentra en el RFI 04. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8734 | Buen día. Me apoyan indicándome si la instalación eléctrica de refrgieración (Canalización y cableado) es alcance de la contratista o en su caso de los proveedores de refrgieración, por favor. En el plano GR2 TRAYECTORIAS PARA REFRIGERACIÓN viene indicada la trayectoria de Inst. eléctrica y en el plano IE-04 FUERZA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN señala en un recuadro que la instalación es por cuenta del contratista eléctrico. Sin embargo, en el plano GR3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA REFRIGERACIÓN menciona en la parte inferior donde se ubica el Diagrama Unifilar Acometida que es por cuenta del cliente, por lo que requerimos de su apoyo para darnos visibilidad sobre los alcances del contratista así como de los proveedores de refrigeración. Agradezco su pronta respuesta. Saludos. | 2 | Buen día; En este caso la instalación que mencionan es por cuenta del contratista eléctrico (linea azul), se adjunta plano IE-04 con la aclaración de alcances solicitada mismo que pueden consultar en la carpeta 03. Boletines Saludos | 4 | 22781 | 1402
8735 | Buen día. Debido a que se requiere subir las unidades condensadoras de refrigeración y asimismo, desmantelar y bajar los existentes, se necesita hacer el retiro de la reja que delimita el área (Adjunto fotografías), sin embargo, revisando en sitio la ejecución de estos trabajos, se indican que esto representa un trabajo adicional. La opción alternativa es realizar el izaje de los equipos, no obstante, para llevar a cabo este trabajo, requerimos contar con el permiso de ocupación de vía pública, mismo que al día de hoy no ha sido liberado. Quedo pendiente de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8736 | Buen día. Con respecto al plano CO-06 PLANO DE SERVICIOS, indica los cajones de estacionamiento. Sin embargo, del límite de la tienda (EJE A-4) a +- 2m de distancia se encuentra una lámpara (sobre la banqueta), la cuál estaría impiendo mantener el área libre del cajón de estacionamiento. Se adjuntan fotografías y ubicación en plano para su mejor entendimiento. Nos apoyan indicándonos si a pesar de eso, se traza el cajón de estacionamiento o de qué forma procederá. El personal del fraccionamiento nos indica que esta lámpara no es posible moverla. Quedo en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8737 | Buen día. Con respecto al plano CO3 PLANTA DE CONJUNTO, se tienen las banquetas existentes, por lo que no se ve el detalle para las rampas de acceso a las personas discapacitadas. Actualmente en la banqueta se tiene acabado pecho paloma, lo cual complica que el personal discapacitado pueda accesar a la tienda. Nos proporcionan los detalles del acceso o si en su caso se quedarán con pecho paloma. Adjunto fotografías. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8738 | Buen día. De acuerdo con el plano ID-06 Acometida telefónica, me indica las Especificaciones para la tubería de fibra óptica así como los detalles y que estos son alcances de la contratista ¿Cuál será la trayectoria a seguir para la canalización? Actualmente se tiene una acometida ubicada en el site, sin embargo, esta ya se encuentra en malas condiciones. Adjunto fotografías. Quedo pendiente de su respuesta. Gracias. Saludos. | 11 | Buen dia; La trayectoria podría ser la existente, ya que como mencionan hay una acometida en la unidad y como complemento considerar la sustitución del gabinete en malas condiciones para el correcto funcionamiento de la nueva instalación. Cabe mencionar que durante el recorrido de alcances este gabinete no se encontraba en malas condiciones por lo que se consdiera un hallazgo en sitio. Saludos | 9 | 97 | 1425
8739 | Qué tal. Generalmente en el área de las cámaras de bebidas se considera un sobrefirme en donde éstas se desplantan. Sin embargo, dentro del proyecto está considerado el armado de las cámaras sobre la loseta duratt. Me apoyan por favor a confirmar si se realiza el sobrefirme o se continúa con el armado de las cámaras sobre la loseta. Agradezco su pronta respuesta. Saludos. | 2 | Buen dia; Adelante con el armado de las cámaras de bebidas sobre la loseta. Saludos | 0 | 22781 | 829
8740 | Buen día. Se realizaron pruebas para el suministro de agua a la tienda, sin embargo, el agua de la cisterna no sube hacia el tinaco. Los técnicos en plomería nos indican que esto se debe a que la bomba se encuentra distanciada de la cisterna (aprox. 8.5m), por lo cual recomiendan que esta sea reubicada a un costado de la cisterna. La bomba que está instalada es de 1HP Nos indican si se realizará esta reubicación, se cambia la bomba por una de mayor fuerza o cuál sería la solución, por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8741 | Qué tal. Dentro del proyecto no viene la instalación y conexión del receptor de alerta sísmica, el cual requiere un contacto regulado así como un nodo de datos. Me apoyan por favor indicándome los detalles de la instalación. Espero su respuesta. Gracias. | 2 | Buen día; La instalación será con las siguientes características: - Un contacto eléctrico sencillo de 110 V exclusivo para el equipo, dicho contacto no deberá ser regulado. - La instalación del contacto desde el tablero (canalización, cableado, sujeción y contacto), el cual deberá ser de un circuito independiente. - Canalización en tubería Conduit. Pared delgada galvanizada ¾” conforme a lo indicado en la especificación 16050 – Materiales y métodos básicos de electricidad, División 16 Eléctrico. - Del receptor a la cubierta, hasta un metro por encima del nivel de la cubierta. Dicha canalización podrá ser usada de soporte para la antena. - Los pasos en cubierta deberán considerar sellos y master flash para evitar filtraciones, con base a lo mencionado en la división 7 Protección térmica e impermeabilizantes Especificación 07900, selladores para juntas. Saludos | 4 | 22781 | 1402
8742 | Buen día. Dentro de los alcances del proyecto ejecutivo, no se tiene considerado instalar luminarias en el área trasera de la tienda, esta área se encuentra con poca iluminación en horario nocturno. Anexo fotografía. Por lo anterior, solicito de su apoyo para que nos indiquen si esta área permanecerá como está actualmente o se requerirán lámparas adicionales. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8743 | Buen día. Dentro del DIAGRAMA UNIFILAR nos indica instalar una pastilla de 2P 30A, sin embargo, el proveedor del UPS (SECOVI) nos está solicitando que sea una pastilla de 1P 30A, me apoyan indicándonos si se realizará este cambio o se mantiene la pastilla instalada, por favor. Agradezco su respuesta. Saludso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8744 | Buen día. Dentro del proyecto no está considerado el cambio del tablero del interruptor principal, el cuál se encuentra en malas condiciones y ya no cuenta con tapa. Me apoyan por favor indicándome si el nuevo interruptor quedará en el mismo tablero o será reemplazado. De igual forma me ayudan indicándome quién realizará este suministro ya que no fue considerado en el scope. Espero su pronta respuesta. Saludos. | 2 | Buen día; El tablero tendrá que sustituirse debido a las condiciones en que nos mencionan que se encuentra; Al momento del recorrido de alcances el año pasado, este tablero no se encontraba en malas condiciones razón por la cual no se consideró el cambio. Esto se considera como hallazgo en sitio por lo que este cambio lo realizará la contratista para garantizar la compatibilidad con la instalación por la presencia que se tiene en el sitio. Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la ContratistaConstrucciones para generar la OCR correspondiente recordando que por politica NO SE PUEDE EJECUTAR NINGUN TRABAJO SIN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE. Saludos | 4 | 22781 | 1402
8745 | Buen día. Para los trabajos de cebreado en el piso, nos pueden indicar por favor el detalle de cómo se realizarán, ya que el piso nuevo es de loseta duratt, ya no es de concreto. El cebreado viene indicado en el plano A101b PLANTA DE SEÑALIZACIÓN. Quedo penidente de su pronta respuesta. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día; El cebreado se rotulará de la misma manera que en el piso de concreto como viene indicado en el plano A101b PLANTA DE SEÑALIZACIÓN. Dado que el acabado de esta loseta es similar al del concreto. Saludos | 1 | 22781 | 2559
8746 | Buen día. De acuerdo con el RFI 11, el proveedor del UPS, solicitó que para la instalación de este, sea la pastilla de 1P 30A, por lo cuál, se sustituyeron las pastillas de 2P 30A del tablero X y R1. Nos podrían apoyar con la modificación del cuadro de cargas, por favor. Agradezco su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8747 | Buen día. Para informar que dentro del proyecto no están considerados los detectores de humo en los sanitarios (PLANO LP-04). Me apoyan indicándome si será requerido realizar la canalización y cableado así como la colocación de los dispositivos. Cabe acalarar que estos dispositivos no están considerados en el scope. Agradezco su pronta respuesta. Saludos. | 2 | Buen día; Por omisión no se consideraron estos detectores, se deben realizar los trabajos necesarios para la instalación de detectores en sanitarios al no ser considerado en scope deberá ser suministrado por la contratista. Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la ContratistaConstrucciones para generar la OCR correspondiente recordando que por politica NO SE PUEDE EJECUTAR NINGUN TRABAJO SIN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE. Se carga BOL-02 DETECTORES_DE_HUMO- BAE 1673 Marte que se puede consultar en la carpeta 03.Boletines Saludos | 1 | 22781 | 2559
8748 | Buen día. De acuerdo con el RFI 09 es para informar que de acuerdo con la respuesta de este, sí se purgó la tubería y a pesar de esto, no se ha logrado el suministro de agua hacia la tienda. Agradezco su respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8749 | Buen día. Dando seguimiento al tema del arranque del equipo de bombeo, les comento lo siguiente: Se realizó una reunión con Bombas Suarez (Proveedor de los equipos), donde nos indican que para el correcto funcionamiento de estos equipos (Trasvase) se requiere: 3 Cables calibre 12 de la cisterna hacia el tablero del equipo. 4 Cables calibre 12 del tablero hacia el tanque elevado. Se necesita barrenar la base de la tapa del tanque elevado por un costado, por medio de este barreno entrarán 4 cables dejando por la parte interior 10m de cable para realizar las conexiones necesarias. Bombas Suárez ejecutará los trabajos del arranque así como suministro de las peras de nivel sin ningún costo. Sin embargo, nosotros tenemos que realizar el cableado y canalización, lo cual representa un gasto adicional. Por lo que pido de su amable apoyo para definir las trayectorias de la instalación así co | 2 | Se ha cargado en trirriga, en la carpeta de boletines: BOLETIN #1 ADAPATACION DE EQUIPOS DE TRASVASE-8124 | 0 | 22781 | 829
8750 | Buen día. Este RFI es informativo: La bomba hidráulica que se encuentra actualmente instalada fue modificada de acuerdo con el Diagrama Unifilar. La entrada de la bomba es de 1P, por lo que se instaló con una pastilla de 1P-20A.Quedo atenta a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8751 | Qué tal, buen día. Dentro del proyecto y TRIRIGA no he logrado visualizar quién es la Unidad Verificaora de Instalaciones Eléctricas, me podrían apoyar por favor a indicarme si dentro de este proyecto no se contará con la misma y si se contará con la UVIE, ¿Quién es el proveedor? Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8752 | Buen día. Este RFI es informativo: Debido a que la antena satelital fue cambiada previo al inicio de la remodelación, esta se encuentra en buen estado y no fue necesario realizar el cambio de esta. Saludos. | 2 | Buen día; Se confirma de recibido este RFI informativo. Saludos | 0 | 22781 | 829
8753 | Buen día. Este RFI es informativo: Se instaló una bomba sumergible para lograr que el agua suba al tinaco, sin embargo, se instalará una válvula solenoide, ya que el agua se sale del tinaco, lo cuál implica instalar una pastilla en el tablero A. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8754 | Buen día. Dentro del Scope no se encuentra el suministro de Vector. Sin embargo, la instalación de los contactos normales sí está considerada en el plano IE-02. La tienda no cuenta con vector existentes para que sean colocados. Me indican cómo procederá el suministro. Gracias. Saludos. | 2 | Buen día; El suministro de Vector se eliminó del Scope de Operadora el año pasado por ser un equipo que debe de estar siempre en operación en la unidad por temas de calidad alimentaria. Al no ser suminsitrados por Scope, la tienda deberá de solicitarlos mediante su bolsa de adiciones y reemplazos tal cual se acordó con Operadora. La contratista se hará cargo unicamente de la instalacion de los contactos y la conexión de los equipos que la tienda suministre. Favor de pedirle a gerencia de la unidad que haga la solicitud de esos equipos por ese medio para que la contratista pueda instalarlos a la brevedad. Saludos | 18 | 22781 | 28
8755 | Buen día. De acuerdo con el plano IE-06 ACOMETIDA ELÉCTRICA, se requiere hacer el cambio del interruptor principal, así mismo, se indicó en el RFI 11 que será sustituido el tablero de este interruptor. Ahora bien, se tuvo una visita por parte de CFE donde nos indican que se requiere hacer una libranza, y al mismo tiempo, que ellos únicamente cortan la energía eléctrica del medidor y por parte del contratista se quiere hacer cambio de los cables hacia el nuevo tablero. Me pueden indicar por favor si justo este alcance es del contratista, ya que no está indicado dentro de los planos. Además, se hizo una revisión del cableado que viene del medidor al tablero del interruptor principal existente y este es de un 0 y el cableado del interruptor hacia el tablero de transferencia es de tres 0 por lo que existen irregularidades en los calibres de estas derivaciones. Por último, existen empalmes de | 2 | Buen día; Se deberá cambiar el cableado existente, después del medidor hasta el tablero principal (sin hacer empalmes) y de este hasta los demás equipos, de acuerdo a lo indicado en el proyecto eléctrico. Saludos | 4 | 22781 | 1402
8756 | Buen día. Con respecto a las jaladeras de los registros que están ubicados en piso de ventas, nos pueden apoyar indicándonos si es viable colocarlos, ya que pueden generar un incidente con los asociados o clientes. A estos registros se les colocó loseta duratt ya que es la forma más estética y que no se vean diferencias entre el piso y el registro, (Anexo fotografía). De requerir una jaladera, me pueden apoyar incidándonos el detalle de cómo colocarlas y que este se encuentre a nivel. Asimismo, la operadora está solicitando que estos registros queden sellados, lo cual es contraproducente ya que de requerir un mantenimiento, es requerido levantarlos. Quedo pensiente de aus comentario Sluso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8757 | Buen día. Gerencia de tienda está solicitando el cambio total de las puertas corredizas y rieles del acceso al estacionamiento. Asimismo, al realizar estos cambios se requerirá demolición de banqueta para realizar la nivelación de los rieles. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8758 | Buen día. De acuerdo con el plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, se realizó el desazolve interno de la tienda, sin embargo, este no fue suficiente ya que cuando llueve muy fuerte hay inundaciones de agua en el estacionamiento y al saturarse las tuberías, el agua comienza a salir por los registros de piso de ventas. Es importante mencionar que tienda ha tenido este problema por años, y no han realizado un desazolve de la red general pública, que es lo que está impactando para presentarse estas oportunidades. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8759 | Buen día. Solicito de su apoyo para indicarnos si dentro de los alcances del proyecto está considerada la instalación de una cerca electrificada, ya que existen condiciones de riesgo de instrusión. Anexo fotografías. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8760 | En los planos DU 01 - Diagrama Unifilar, IE 02 Cuarto de UP´S hacen referencia a la conexion del Interruptor de Seguridad Doble Tiro 3P 100 A el cual se conectara al tablero "TG - 02" mediante un interruptor de 3P - 60A; Sin embargo no especifica la ubicación del tablero "TG -02". Solicitamos de su apoyo para indicar la Ubicación del tablero "TG - 02" (480277 3F 4H 2000 A.) EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8761 | Referente al Plano IE02-Cuarto de UP´S indica colocar interruptor de seguridad doble tiro 3P-100A Nema 1 en el cuarto de Up´s No. 05 existente. En la Memoria Descriptiva del Proyecto asi como en alcance descrito en plano eléctrico se menciona lo siguiente: "Se considera alimentación emergente para el UP´S del Cuarto de DP ROOM, por medio de otro alimentador derivado de otro bus, con un desconectador de doble tiro para realizar el enlace." ¿Que relación tiene lo indicado en Plano Eléctrico en Cuarto de UP´s No.05 con el cuarto DP ROOM y el interruptor doble tiro? Ya que a lo revisado con el área de Conservación del CEDIS Chalco, no observan función del doble tiro a los UP´S que respaldan el DP ROOM principal; conforme a las instalaciones de redundancia en otros CEDIS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8762 | En los planos SCI 05 - Cañones Monitor y DEM 01b - Plano de Retiros en Área de Tarimas nos indica un detalle dela zanja para PCI, el cual indica el encamisado de tuberia PCI con tuberia PVC 8". Solicitamos nos indiquen la cedula o espesor o tipo de tubo requerido para el encamisado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8763 | En el plano SCI - O5 Cañones Monitores en el área de Tarimas, indica la instalación de un HIdrante sobre el eje A entre 8-9, al realizar la excavación se descubre la zapata del muro que corre sobre el A; para no realizar la demolición de la zapata se tendria que dejar a 1.50 m despegado el gabine del muro que le serviria de soporte. Solicitamos se indique ¿realizamos la demolición de la base de la zapata? ¿como se reforzaria la base? en caso de dejar despegado el gabinete ¿se requiere un bastidor de soporte? ¿se requiere una protección lateral al hidrante? Favor de realizar el boletin correspondiente. Se adjuntan imagenes en Nota y Documentes de esta solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8764 | En el Plano IE-01 Sistema Contra Incendio indica la sustitución del interruptor 1 a 1 en la Subestación 1, por las dimensiones del equipo suministrado 2.20 m alto, 1.20 m de fondo y 0.94 de ancho NO es posible realizar el cambio 1 a 1 el espacio utilizado actualmente tiene de ancho 0.74 m. Por lo que se propone colocar fuera de la subestación realizando un cuarto que lo albergue y proteja de la intemperie. La limentación del transformador al interruptor se propone realizar aerea. Solicitamos la revisión de las propuestas en caso de ser aceptadas o no generar los boletines correspondientes para dar solución integral. Se adjuntan imagenes y croquis de las propuesta de reubicación del interruptor en notas y documentos de esta solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8765 | El sistema de PCI se encuentra monitoreado actualmente por equipo System Sensor, al momento de realizar los cambios indicados en Proyecto en el Cuarto de Bombas estos sensoras NO quedaran funcionando ya que los equipos cambian en dimensiones y ubicación con respecto a la posición de los dispositivos de monitoreo. En el Proyecto NO se tiene considerado realizar trabajo alguno sobre este sistema de monitoreo. Se solicita sea revisado este alcance de Proyecto para asignar un proveedor que realice la adecuación al Sistema de Monitoreo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8766 | En Notas y Documentos de esta Solicitud de Información se adjunta la Propuesta para el Cuarto Electrico para el Tablero del Sistema Contra Incendio que se ubicara en la Subestación 1, solicitamos de su valioso apoyo para validar la Propuesta o en su caso realizar las observaciones pertinentes. | 2 | Fides, proyectista asisitió a sitio, en coordinación con la supervisión se revisaron las dimensiones y el proceso cambio de equipos. Por lo que se libera enla carperta BOLETINTES el BOL-1 con ubicación de interruptor que llegó para evitar construir cuarto en la zona de subestación. Esto no genera adicionales. | 1 | 22781 | 2559
8767 | En el Plano IE-01 Sistema Contra Incendio en particular en el Detalle 1 Derivación a Bomba contra Incendio y Jockey dentro de caja Himmel indicaque se alimentara con 3 cables por fase de 20 AWG y 3 desnudos de 20 la Bomba Contra Incendio, el tablero suministrado por SACA solamente tine bornes para recibir 2 cables por fase (se adjuntan imagenes en Notas y Documentos de esta Solicitud de Información) Proponemos 2 opciones: - Que se mantenga la conexión de la caja himel al tablero con solo dos cables por fase de 250 AWG y 1 desnudo de 350, Ejecutado por Contratista General. - Modificar las zapatas del tablero para poder recibir los tres alimentadores por fase. Ejecutar SACA; para mantener garantias. Solicitamos de su valioso apoyo para validar una de las propuestas o en su caso mandar la solución dada por ustedes. | 2 | Coincidimos con la opción 1: Mantener el calibre indicado de 250AWG de gabinete himel a tablero de control de la bomba, considerar que el conservar este calibre implica retirar el bloque de distribución y colocar barras de cobre de 35 cm de largo con 5 cm de ancho y densidad de 250 Amm2 montadas sobre aisladores tipo barril en el gabinete himel de proyecto. Los conductores deben de ser conectados con terminal tipo ojillo de 200A, para bomba eléctrica de SCI Y de 60 A para bomba jockey. | 4 | 22781 | 1402
8768 | Solicitamos de su valioso apoyo para instruir a Grupo SACA la ejecución de los trabajos adicionales solicitados por el área de Proyectos mediante boletín 1 (el cual se adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud) | 2 | Se determina, que la conclusiÃ³n de la visita del 03 de mayo, el tablero de PCI se colocarÃ¡ en un cuarto exterior fabricado por la constructora (genera adicional). Por lo anterior, el proveedor SACA no tiene que realizar ajustes a su presupuesto y alcance programado. SACA no debe de realizar trabajos adicionales. | 9 | 22781 | 1425
8769 | Solicitamos se indique quien es el proveedor de los Cargadores de Baterias, con la finalidad de coordinar las necesidades para la instalación del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8770 | En el plano PG-DCI-CHA-01 Rev.01 mayo 2021 OC.01 - Junio 2023 indica colocar la Estación Manual L3M215, Sensor de Humos L3D207 y el reloj checador en el Modulo de SAM´S; sin embargo en el Proyecto ID 1013192 Cargadores Baterias de Litio este modulo desaparece conforme a los planos DEMO 1F, A101F y IE-06. Se adjuntan imagenes en Notas y Documentos de esta solicitud. Solicitamos se indique ¿donde se realiza la reubicación de los dispositivos? o ¿se cancelan los serviciós? en su caso generar los boletines correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8771 | De la revisión del Boletín No. 1 encontramos necesario realizar los siguientes trabajos ADICIONALES para poder ubicar el interruptor del SCI: (se adjunta boletín). Realizar la adecuación del sistema de monitoreo.(SACA) [No se tiene alcance conforme a lo indicado en RFI -1046085 – 0 – 006 Sistema de Monitoreo SPCI] Realizar adecuación de instalaciones eléctricas nuevas entre equipos y tableros que ya se tienen avanzadas con el proyecto original. (SACA) [avance a la fecha 47%] Se requiere reubicar el tablero de control de la bomba de combustión ya instalado. Revisar el cambio de alimentador del PCI de la subestación 01 al cuarto de PCI. (CARVID) Realizar modificación al louver existente para permitir el mantenimiento al interruptor del PCI, al quedar en esquina solo tendría la parte frontal libre y un costado que estaría reducido por el tablero adjunto. Por lo que se propo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8772 | En la visita realisada por el proveedor de los equipos biométricos IKUSI,solicita se coloquen contactos regulados en circuitos independientes para cada uno de los 4 equipos biometricos que se instalara. Se cuenta con el Boletin No.04 Energia Regulada para Biométricos del 19 de octubre del 2023. Se adjunta en Notas y Documentos de esta solicitud, Bol. N0. 04, imagenes del estado actual de los torniquetes, e-mail de la visita de IKUSI. Solicitamos lo siguiente: -Validar la soliciutd del proveedor IKUSI. - Validar y complentar el Bol. N0. 04 conforme la solicitud del Proveedor IKUSI. - Considerar que la instalación de los contactos sea realizada de forma aérea y bajar por un POWER POLE de acero inoxidable de sección rectangular al centro de cada torniquete, con la finalidad de no dañar el acabado existente. Esperamos contar con sus obsrvaciones y en su caso la generación de boletines complementarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8773 | Solicitamos se indique de manera precisa la ubicación de los cargadores numerados 145 y 146 de la Zona 4 Plano IE-04A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8774 | En la respuespuesta de la Solicitud ID 1047552 - 007 - Propuesta Cuarto Tablero Electrico PCI se menciona una nueva ubicación lo cual en reunion del 30-mayo- 2024 se determino que no era viable; Por lo que solicitaamos nuevamente se valore la propuesta adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud. Esperamos contar con su aceptación y en su caso la generación de un boletin complementario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8775 | En la visita del personalde IKUSI se observa que en los torniques se cuenta con nodo de red y cableado de comunicación wiegand existente y funcionando con las lectores existentes en cada uno de los torniquetes (se adjuntan imagenes) Solicitamos se considere la validación de compatibilidad entre el sistema de los equipos Biometricos por instalar y los servicios existentes asi como un levantamiento antes de realizar algun trabajo con la finalidad de evitar afectaciones a la operadora, retrabajos o adicionales inecesarios. En caso de aceptar la solicitud favor de indicar las fechas de ejecución y nombre del proveedor o en su caso la emisión delos boletines complementarios para cumplir con los requerimientos para la instalación de los equipos biométricos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8776 | Solicitamos se indique la ubicación de los cargadores de baterias que se colocaran sobre las cortinas de recibo y despacho de la nave 1 que corresponden a las zonas 1, 2 y 3 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8777 | En referencia a la respuesta del RFI 1048245 – 0 – 011 Propuesta Cuarto Eléctrico Para Tablero Eléctrico PCI solicitamos se considere lo siguiente: - En Notas y Documentos de la Solicitud de Información ID 1045908 se adjuntó la propuesta 01 y 02 de ubicación y canalización en donde la respuesta es: Aceptada la Propuesta 01. - En el recorrido del 03 de mayo del 2024 se le indica al personal de FIDES la Propuesta 01. Se adjunta Minuta. Para realizar el cambio de alimentadores en el menor tiempo posible (libranza, trabajos sin energía) es conveniente ejecutar con antelación la mayoría de los trabajos de canalizaciones subterráneas, aéreas, bases, herrerías etc. Siempre anteponiendo la seguridad de los trabajadores e instalaciones existentes. Por lo anterior solicitamos se reconsidere la ejecución de canalizaciones subterráneas por canalizaciones aéreas. Se adjunta croquis en Notas y Documentos de esta Solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8778 | Las lectoras existentes (6) permiten el acceso o salida en las 3 circulaciones; con los 4 equipos biométricos solamente se podrán activar 2 circulaciones en entrada y salida; Operar simultáneamente incurrirán en conflictos de operación. Se adjuntan imágenes en notas y documentos de esta solicitud. Solicitamos se consideren suministrar 6 equipos biométricos o en su caso indicar como será la operación de ambos sistemas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8779 | Solicitamos de su valiso apoyo para indicar o en su caso validar la propuesta de soportar el electroducto con cable acerado y mordazas, en el proyecto no encontramos detalle a este respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8780 | Para realizar la adecuada instalación del Tablero de Control dela Bomba Eléctrica el cual cambia de dimensiones con el existente observamos que en cuarto de bombas (hidroneumaticos) espacio por el cual llegan las instalaciones existe una llave nariz la cual por su posición podria causar una observación por la UVIE o un posible daño a las instalaciones electricas, por lo cual adjuntamos en Notas y Documentos de esta Solicitud la Propuesta para su modificación , la cual consiste en girar la salida de la llave 90 grados. Esperamos contar con su validación o en su caso las observaciones o generación del boletin correspondiente. | 2 | Se acepta el giro de la llave de nariz a 90Â°. | 0 | 22781 | 829
8781 | En relación a la respuesta del RFI 1044958 - 0 - 010 Ubicación de cargadores 145 y 146 mencionamos lo siguiente: -En el plano IE-04A Cargadores Zona 4 se localizan 16 posiciones de cargadores lo cual corresponde a lo indicado en el plano DU-01A Diagrama Unifilar Electroducto 6 con 16 salidas para cargadores. - En el plano A-100g solamente se localizan 13 posiciones. Por lo que solicitamos se indique ¿donde se ubican especificamente lasposiciones 145 y 146 indicadas en el plano IE-04A? Ya que no se cuenta con alguna referencia eje, muro o local para poder realizar su ubicación. | 2 | -En el plano IE-04A Cargadores Zona 4 se localizan 16 posiciones de cargadores lo cual corresponde a lo indicado en el plano DU-01A Diagrama Unifilar Electroducto 6 con 16 salidas para cargadores. R=En zona 4 son 13 posiciones como se indica en el plano A-100g - En el plano A-100g solamente se localizan 13 posiciones. . R=se confirma que son 13 posiciones Por lo que solicitamos se indique Â¿donde se ubican especificamente lasposiciones 145 y 146 indicadas en el plano IE-04A? Ya que no se cuenta con alguna referencia eje, muro o local para poder realizar su ubicaciÃ³n. . R= solo se colocaran las posiciones de cargadores indicadas en el plano A-100g. | 4 | 22781 | 1402
8782 | Se envía la propuesta de trayectoria de cuarto eléctrico 4 hacia subestación eléctrica 2, esto en la Zona 4, 5 y 6 en Nave 2 de CEDIS CHALCO, solicitamos se validen las características de los elementos a utilizar o en su caso generar el boletín correspondiente. Se adjunta propuesta en Notas y documentos de esta solicitud de información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8783 | Se adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud la Ficha Tecnica, Comparativa de Presupuesto y justificación de aplicación para su conocimiento, validación y en su caso la emisión de observaciones de la pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8784 | En el Proyecto Eléctrico indica que el cargador de baterias 480 V. 3F, 3H, 60 Hz. debera incluir una CLAVIJA de MEDIA VUELTA L16 - 20R; sin embargo los cargadores fueron suministrados SIN CLAVIJA. Soliciitamos se indique: ¿Seran suministradas por otro proveedor las clavijas de media vuelta L16 - 20R? ¿Se realiza la instalación sin clavija? ¿se le solicita a la Constructora que las suministre como un adicional? | 2 | Es alcance del proveedor del cargador de baterías realizar la conexión del cableado de alimentación proporcionado por la contratista hasta su cargador con clavija suministrada con el cargador. | 4 | 22781 | 1402
8785 | Para la instalación del Tablero Eléctrico T-SCL 2 Tipo I-Line 480v, 3F, 3H, 60Hz en el Cuarto Eléctrico se encuentra la interferencia de un ducto eléctrico. Las dimensiones del tablero y la ocupación de los muros por otros equipos no permite la reubicación; Por lo que consideramos la realización de un bastidor metálico (PTR de 2") para soportarlo anclado al piso con taquete y despegarlo del muro lo suficiente para librar el ducto eléctrico. Se adjuntan imagenes en Notas y Documentos de esta Solicitud. Solicitamos su validación a la propuesta o en su caso indicarnos ¿cual seria la solución? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8786 | Con base en la Respuesta del RFI 1045558 - 016 - Clavija de Cargador y lo indicado por el área de compras mediante un e-mail los cuales se adjuntan en Notas y Documentos de esta solicitud. Requerimos se indique: - Modelo de clavija a colocar. - Autorización para poder manipular el cargador para realizar el montaje y la instalación electrica del cargador-clavija-contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8787 | Se informa que derivado de la Deficiente Operación de Montacargas propiedad del CEDIS se han dañado 9 Bases y Angulos de protección que componen la Estructura Metálica del Proyecto Baterias de Litio. Se adjunta el Reporte concerniente a los daños referidos en Notas y Documentos de está Solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8788 | En el proyecto existen 27 posiciones de cargadores de baterias ubicados entre cortinas de anden (recibo-despacho) en las cuales se observan 2 inconvenientes: - La interferencia en la operación de servicio (carga-descaarga) y la recarga de las baterias. - La interferencia en la circulación. Se propone colocar las bases de los cargadores en el centro entre cortinas y el recorte del angulo de protección, el cargador se alojaria entre las "uñas" del montacargas y el angulo evitaria solamente que las "uñas" lleguen al muro perimetral. Esta propuesta se reviso con operación CEDIS estan a favor de sus aplicación. Se adjunta la propuesta en Notas y Documentos de esta solicitud. Solicitamos de su apoyo para su valoración y en su caso aceptación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8789 | Con base en los siguientes puntos: - Más del 75% de los alimentadores se encuentran cortos para realizar la conexion directa hasta el cargador de litio. (ejecutado conforme a proyecto) - En TODAS las conexiones se tendrian que colocar un tramo de licuatite o un tramo de cable uso rudo. - La instalación con uso rudo mediante capuchon se veria como un empalme en el alimentador. - En caso de realizar un mantenimiento al cargador de litio la desconexion se realiza en el contacto de media vuelta y no se tiene que desenergizar el sistema. Para lo cual se tendria que descconectar en el electroducto que se encuentra entre 4 y 6 metros de altura dependiendo la zona o desde el cuarto electrico o subestación con la salvedad que se cortaria la energia a todo el electroducto en cuestion. Por lo que se determina colocar el Contacto y Clavija de Media Vuelta Nema L-12 - 20R, 20P: De 480 V. 3F, 3H, 6 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8790 | Con la finalidad de evitar cruces con instalaciones existentes de DCI y CCTV se toma la descición de utilizar previa revisión y reforzamiento de soporteria existente consistente en "columpio" que soportan charola con 1 alimentador electrico para patines WP que sale del cuarto electrico 1. Se adjuntan imagenes de la colocación previa de la charola, la posición definitiva sera al extremo del columpio lado opuesta a la instalación existente, el reforzamiento consiste en colocar los columpios necesarios para reducir la distancia de soporte. Las imagenes se encuentran e notas y documentos de esta solicitus. | 2 | Entrerados. | 2 | 22781 | 41
8791 | Se adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud la Trayectoria para la Alimentación de la Subestación 2 para las Zonas V y VI ; esperamos contar con su Vo.Bo. para realizar la ejecución de estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8792 | En la Zona I (antes zona A) existe un HIDRANTE el cual tiene un andador para su acceso, en el Proyecto NO se tiene considerado este andador. la Operadora requiere se considere el andador por lo que se adjunta en Notas y Docucumentos de esta Solicitud de Información las Propuestas. Esperamos contar con su valioso apoyo para validar y poder ejecutar conforme a sus instrucciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8793 | En el plano PG-DCI-CHA-01 Rev.01 mayo 2021 OC.01 - junio 2023 del Proyecto ID 1007335 indica colocar la Estación Manual L3M215, Sensor de Humos L3D207 y el reloj checador en el Módulo de SAM´S; sin embargo, en el Proyecto ID 1013192 Cargadores Baterías de Litio este módulo desaparece conforme a los planos DEMO 1F, A101F y IE-06. Se adjuntan imágenes en Notas y Documentos de esta solicitud. Solicitamos se indique ¿dónde se realiza la reubicación de los dispositivos? o ¿se cancelan los servicios? en su caso generar los boletines correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8794 | Referente a la transición entre el elevador y las dos salidas (planta baja y primer nivel) existen dos temas: - El primero la separación entre el piso terminado y la cabina es de 2.5 cm, consideramos necesario colocar una placa fijada en el piso del edificio y que flote sobre remate de la cabina. - El segundo el riel de las puertas corredizas requiere se coloque un mortero o grout para evitar tropiezos de los usuarios. Se adjuntan imagenes en Notas y documentes de esta solicitud de información. En caso de ser haceptadas las propuestas favor de realizar el boletin correspondiente. | 2 | De acuerdo con las propuestas hechas por la contratista, siempre y cuando el proveedor del elevador igualmente estÃ© de acuerdo. | 9 | 22781 | 1425
8795 | Se adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud la Trayectoria para la Alimentación de la Subestación 1 para las Zonas I, II, III IV ; esperamos contar con su Vo.Bo. para realizar la ejecución de estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8796 | CONFORME A LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES EJECUTADOS A UNA PROFUNDIDAD DE 4.30 MTS, SE HICIERON CORTES EN EL TERRENO EN FORMA DE TALUD, Y DEBIDO AL TIPO DE SUELO Y AÑADIENDO LA HUMEDAD QUE SE PRESENTA, ESTAN GENERANDO ACCIONES EROSIVA EN LOS MUROS, EL CUAL PROVOCA RIESGO CONSTANTE PARA LOS TRABAJADORES. POR LO QUE SE LE PIDE INDICAR LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EVITAR EL DESLAVE DE LOS MUROS Y EVITAR SOCAVACIONES EN LAS COLINDANCIAS, ASI CONTAR CON UN ESPACIO SEGURO PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE ACERO EN LA CIMENTACION ASI COMO EL ACERO DE LOS MUROS DEL TANQUE DE TORMENTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8797 | Referente a los plano de mobiliario y equipos se observa que la ubicación de la vitrina baja de pasteles, colindan con el muro existente, en el cual queda sin acceso para los asociados para transitar y maniobrar en la vitrina, se hace mencion que debido a las instalaciones que se encuentran en la parte posterior del muro existente no permite recortar el muro. Solicito informacion de los cambios que se realizan o bien si queda como lo indica el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8798 | Referente al RFI de la ubicación de la vitrina baja de pasteles, donde preguntan la demolicion de muro y status, se le informa que la contratista ejecuto los trabajos conforme al proyecto y se encuentran terminadas al 100%, tanto los acabados como las instalaciones electromecanicas. Se hace mencion que la colocacion de la vitrina baja de pasteles fue realizado con la fecha enviada del RFI (231024). | 2 | Para poder brindar servicio a la vitrina debe considerarse el movimiento y ajuste en muro, sin embargo cabe mencionar si ya contaban con el suministro de la vitrina se debiÃ³ notificar antes de generar los trabajos. Son necesarios los trabajos para que se pueda abastecer la vitrina | 9 | 22781 | 1425
8799 | DE ACUERDO AL PLANO C-10 EN NOTAS GENERALES PUNTO N° 9: "VER DETALLES DE POSTE Y REGISTRO DE PLANO COMPLEMENTARIO C-10A", Y AL CUADRO DE SIMBOLOGIAS DONDE INDICA "REGISTROS DE MAMPOSTERIA DE MEDIDAS DE 0.60x0.60x0.80 m. CON POZO DE ABSORCION DE HUMEDAD CON TAPA METALICA". AL RESPECTO SOLICITO EL PLANO C-10A, O A EN SU CASO LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE REGISTROS ELECTRICOS E INSTALACION DEL POSTE CONICO. PARA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA TOME EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS ASI COMO LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA REUBICACION DE LOS MISMOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8800 | REFERENTE ALOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA DE ANDEN, RESPECTO A LA REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO, EN EL CUAL LAS NOTAS DEL PLANO INDICA HACER REFERENCIA A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DIVISION 02 SECCIONES 02010 A 02730, ESTOS INDICAN EL PROCEDIMIENTO DEL COLADO ASI COMO LOS MATERIALES A UTILIZAR DE ACUERDO A LOS PLANOS QUE INDICA EL PROYECTO. COMO NO SE CUENTA CON PLANOS EN EL PROYECTO ESPECIFICO A ESO, SE SOLICITA LOS PLANOS O EN SU CASO EL DISEÑO DEL CONCRETO A UTILIZAR EN ESTE PROYECTO O DETALLES CON LAS ESPECIFICACIONES EN CUANTO A ESPESORES, JUNTAS DE CONSTRUCCION,TIPO DE REFUERZO, ACABADO, MEDIDAS DE MODULACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8801 | El interruptor suministrado para instalarse a pie de equipo tiene una capacidad para interrumpir cortocircuitos de 18 kA. Conforme a los planos este circuito estará alimentado del tablero "A”, el interruptor que alimentara este circuito es del modelo QO330 con una capacidad de 10 kA.El tablero “A” y sus circuitos derivados no se encuentran representados en el diagrama unifilar (Plano DU-01), únicamente en los cuadros de cargas (IE-08).Se informa que, con las características de los equipos suministrados, al instalar los equipos se corre el riesgo que, en caso de presentar una falla en el circuito, el interruptor que se instalará al pie del equipo (que debería protegerlo) no se activará primero, en cambio, siempre se activará el interruptor del tablero "A", ya que tiene una capacidad de interrupción menor. Esto puede causar que el equipo no esté adecuadamente protegido y que se desactiven otros circuitos de tienda conectados al tablero “A”. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8802 | En relación al plano “DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR” en el circuito de alimentacion de las bombas, no indica el tipo de tuberia a utilizar unicamente especifica el diametro de la tuberia para la instalación, por lo que se solicita los planos o bien los detalles que haga enfasis de las caracteristicas de tuberia para la adaptacion de las lineas electricas de las bombas, asi como el plano de instalacion electrica exterior, debido que unicamente se cuenta con los planos “DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR, IE-10 CUADRO DE CARGAS GENERAL", y en ninguno hace mención de lo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8803 | DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES DE LAS MEDIDAS QUE SE REALIZARON EN EL TANQUE DE TORMENTA, SE REUBICAN LOS REGISTROS PLUVIALES, PERO LA INSTALACION DE LAS LAS SALIDAS DE LAS TUBERIAS DE LAS BOMBAS NO COINCIDE CON EL REGISTRO PLUVIAL MARCADO EN PLANO C08b, POR LO QUE SE REALIZA LA PROPUESTA ENVIADA POR LA CONSTRATISTA DE LAS CONEXIONES EN LAS CUALES SE PROPONE 3 REGISTROS PLUVIALES, SUSTITUYENDO EL POZO DE VISITA MARCADO EN PLANO POR REGISTRO PLUVIAL, POR LO QUE SE SOLICITA INDICAR SI SE APRUEBA LA REUBICACION DE LAS INSTALACIONES Y REGISTROS O BIEN INDICAR LA NUEVA INSTALACION PLUVIAL. | 2 | Favor de compartir la propuesta al correo alfredo.alfonso.arevalo@walmart.com, con la finalidad de poder valorarla. | 9 | 22781 | 1425
8804 | Derivado a lo indicado en el boletin del RFI referente al piso en panaderia, indicando la demolicion y sustitucion de piso, se informa que el proceso constructivo de esos trabajos prolongan los tiempos programados de la obra, teniendo un tiempo de ejecucion de un aproximado de 15 días, y observando que el piso existente que se encuentra en buenas condiciones, se sugiere realizar el cambio de acabado por un acabado epoxico, en el cual en costo de obra es similar a lo propuesto, pero en tiempo de ejecucion es es mas corto el proceso (6 dias aproximadamente). Se anexa foto en donde la contratista ha colocado el acabado en otras unidades teniendo la ficha técnica y el proceso de aplicacion, para la aprobacion de la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8805 | DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZAN EN LA UBICACIÓN DEL TANQUE DE TORMENTAS, Y REFERENTE A LA PROPUESTA ENVIADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA, SE REALIZO LA DEMOLICION DE UN POZO DE VISITA, EN EL CUAL NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PROYECTO INICIAL, POR LO QUE SE SOLICITA NOS INDIQUEN LA DESCARGA DE LA TUBERIA PLUVIAL ASI COMO LA UBICACION DEL POZO DE VISITA EN CASO DE SER REQUERIDO O SI LAS DESCARGAS SERAN DIRECTAMENTE AL TANQUE TORMENTA. | 2 | Derivado de la modificaciÃ³n de dicho tanque. Es factible realizar las descargas directas al tanque de tormentas. | 1 | 22781 | 2559
8806 | Referente a la obra SC TERCER ANILLO 1512 REFRIGERACION, se solicita el plano de AHORRO DE ENERGIA, debido a que no se cuenta con ello y el proveedor lo esta solicitando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8807 | DE ACUERDO AL PLANO C08 EN NOTAS COMPLEMENTARIAS PUNTO N° 5: "LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DEMOLICION DEL REGISTRO Y POZOS DE VISITA EXISTENTES Y LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS Y POZOS DE PROYECTO EN EL MISMO PUNTO, ASI COMO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA CONECTAR LA RED EXISTENTE INDICADA EN EL PLANO A DICHOS REGISTROS Y POZOS DE PROYECTO". ARGUMENTO QUE LOS REGISTROS QUE SE DEMOLIERON ESTABAN HECHOS DE CONCRETO ARMADO, Y PARA LA FABRICACION DE LOS REGISTROS Y POZOS DE VISITA EN LOS PLANOS PROPORCIONADOS NO SE CUENTA CON DETALLES; POR LO QUE SE SOLICITA LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL REGISTRO PLUVIAL Y POZOS DE VISITA, YA QUE EN PLANO C08b UNICAMENTE SE HACE MENCION EN EL APARTADO N° 5 AL REGISTRO PLUVIAL CON REF: CO8a. (NO SE CUENTA CON PLANO C08a) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8808 | En relación al plano “C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-1432” en el detalle "VA-1" NOTA: Dar tratamiento impermeabilizante a viga igual a tratamiento de paredes de cisterna. Debido a este enunciado y verificando las notas generales asi como las especificaciones, se le solicita indicar el tipo de impermeabilizante a utilizar, así como los detalles o especificaciones de su aplicación. En cuanto al catálogo de conceptos nos indica utilizar un concreto premezclado de f´c: 250 KGCM2, por lo que se solicita indicar si contará con algun aditivo, y todo lo referente al control de calidad, revenimiento, control de temperatura, tamaño maximo del agregado a utilizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8809 | Referente a los trabajos de excavaciones en el área Tanque de Tormentas, con anterioridad se ha informado que el nivel freático de la zona es constante, por lo que se ha atacado los trabajos utilizando equipo de bombeo por medio de una motobomba equipada con motor de 4.8 HP, altura máxima de bombeo 23.00 M. conectada con manguera de 3”, llevando un tiempo aprox. de 4 horas de vacío en un espacio de 23.00 m3. Pero las constantes lluvias impiden el vacío al 100%, encontrando el área nuevamente con agua en un lapso 20 horas. Por esto se solicita que nos indiquen el tipo de tratamiento o la acción que se realizara en el suelo al llegar a nivel de excavación según proyecto, al igual que en los muros de concreto, debido a que en los planos CO8 y C08b no cuenta con detalles específicos en cuanto a mejoramiento de suelo, y en la memoria trabajos de excavacion indica "plantilla de concreto pobre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8810 | En relación a los trabajos que se realizaron a la excavacion para el tanque de tormentas, se encontró un elemento estructural (zapata) con dimensiones de 2.00x1.50 mts, la cual es parte del muro de colindancia hacia el vecino, y debido a la profunidad de la excavacion asi como a los derrumbes sucitados en sitio, se le solicita indicar los trabajos de relleno a realizar en área de socavon, ya que por el momento cuenta con polines de madera para soportar el peso en suelo inestable y debido al espacio no se puede rellenar y compactar con material producto de banco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8811 | De acuerdo al plano CO8b, indica la salida del tubo de ventilación hacia la colindancia (casa habitacion) del tanque de tormenta, haciendo referencia al detalle 7, el cual indica que la salida del tubo de ventilación es sobre la losa superior del tanque, y debido a la reubicación que se hizo del tanque, obstruiremos el paso de los camiones de descarga, se solicita que nos definan la salida de la reubicacion del tubo de ventilación asi como los detalles de la instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8812 | Hallazgo de venas o nicho de agua en proyecto BAE CORALES, CANCUN Q.R. Durante la excavación del registro para C.F.E. se llego a la profundidad de 35cm a nivel de piso y se encontró con una vena nicho de agua el cual no dejo continuar con la excavación para colocar registro. la empresa contratista RONNINGER IRAN pide reubicación de dicho registro para continuar con el proceso de canalización de alumbrado dado que dicha excavación pasa por lo costados y debajo de la vena de agua y por debajo del registro. El plano se encuentra en la carpeta: interiores I.E. (Instalaciones especiales) IA.E. 06A ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8813 | DETALLES DE FICHA TECNICA DE CABLE El plano se encuentra en la carpeta: EXTERIORES 4 I.E. (Instalaciones Especiales) 1E01 ALUMBRADO GENERAL Se reviso el plano de alumbrado general y se encontró con una especificación en detalles de plano El plano indica : T- 78mm P.V.C. 1MC4 ALUMINIO DESENGARGOLADO 4-300 KCM 1-1d Y la ficha técnica arroja los datos técnicos de: Cable MC4 300 KCMIL 600V 90C SCHAQ CONDUMEX PREGUNTA SI SE PUEDE FABRICAR UNO COMO LO INDICA EL PLANO (ENTRARIA COMO ADICIONAL) O SE COMPRA ALGO COMERCIAL QUE ESTE EN ESPECIFICACIONES WM COMO EN LA FICHA TECNICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8814 | Hola buenas tardes Se hace la solicitud de planos faltantes referentes al plano de muebles de carpintería, el plano es indispensable para iniciar con el proceso de fabricación de dichos muebles. Saludos estoy al pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8815 | RFI PLANO DE CARCAMO DE BOMBEO se hace la solicitud de planos de ubicacion faltantes para carcamo no contamos con planos para revisar la ubicacion se hace la solicitud de planos para la cotizacion y proceso de construccion no tenemos detalles de plano de carcamo de bombeo NOTA: el nivel fratico esta a a 30 cm de nivel de suelo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8816 | RFI #4 SOLICITUD DE PLANOS FALTANTES DE SUMINISTROS ELECTRICOS BAE LOS CORALES, CANCUN Q.R. DET. 6668 Buenas tardes, se hace la solicitud de planos de suministros para la programacion de entregas con proveedores no se cuentan con planos de suministros de equipos, para posteriormente programar el suministro con proveedores pot fechas. saludos, estoy al pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8817 | El siguiente RFI es para pedir de su apoyo para informar sobre las protecciones necesarias para el nicho que quedó en el estacionamiento. Se propone el uso de bolardos para esta protección del nicho, quedando al pendiente de su respuesta de las especificaciones de estos: cedula, medidas, color de pintura en los mismos. Así mismo es necesario plantear pintura para dar el terminado al nicho. Anexo fotos del nicho actualmente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8818 | LA INSTRUCCION NO ES CLARA EN UN INTERRUPTOR DE CUARTO DE BOMBAS, DICE EL ALCANCE QUE HAY QUE RETIRAR EL INTERRUPTOR VIEJO Y LO UNICO QUE QUEDAN SON LOS ALIMENTADORES EXISTENTES , LUEGO COLOCAR LOS ALIMENTADORES EXISTENTES Y COLOCAR INTERRUPTOR NUEVO, EN STOCK NO TRAEMOS ESE SUMINISTRO, POR LO QUE LA PREGUNTA ES REUTILIZAMOS EL EXISTENTE O SE GENERA UN COSTO EXTRA POR ESTE SUMINISTRO? | 2 | La nota en el plano IE-06 indica que se desinstala el interruptor existente y se instala uno nuevo y que los alimentadores se conservan. En el listado se suministros en la pestaña de equipo eléctrico filas 180 y 181 esta indicado el interruptor. | 4 | 22781 | 1402
8819 | ¿Que controlador del montacargas 1 debe de ir la subestacion?¡ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8820 | ¿Se pueden sumnistrar los controladores y gabinete faltante? | 2 | Este RFI no es claro, el interruptor principal para el montacargas 1 es en caja moldeada, se indica en plano IE-07 del boletín enviado con anterioridad. | 4 | 22781 | 1402
8821 | RFI No: 004 -BAE COAPAN DET 6562- TIPO DE TERRENO ENCONTRADO EN SITIO. Con relación al proyecto de cimentación de BAE COAPAN, referente a los plano ES101- PLANTA_DE_CIMENTACION-BAE_6562_COAPAN, indica la siguiente nota “PARA ALCANZAR NIVELES DE DESPLANTE DE LA CIMENTACION, UTILIZAR MATERIAL DE BANCO, CLASIFICADO COMO LIMO ARENOSO (TEPETATE) COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR EN TODA LA CIMENTACION” y tiene aun detalle que indica 90 cm de altura. El día lunes 6 de mayo 2024 se realizaron dos calas en sitio y se detectó que el terreno firme en la cala 1 está a una profundidad de 1.90m y en la cala 2 se encuentra a una profundidad de 1.50m., así mismo el 18 de julio del 2024 se realizó en el área de estacionamiento excavación para retirar la capa de 30 cm superior y se encontró que toda el área esta relleno con material de escombro y basura, p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8822 | Fecha: 13 de mayo del 2024 Asunto: RFI No. 12_COLORES EN EL CAJON DE PICKUP En el estacionamiento de Walmart express galerías, DET 3035, en Villahermosa Tabasco, podemos observar que en planos de señalización C13 no nos indica el color que debe de llevar el cajón de pickup, anexo fotos, anteriormente estaba de negro con franjas amarilla. ¿De qué color se debe de pintar el cajón de pickup? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8823 | ¿QUE CALIBRE DE CABLE Y PASTILLA UTILIZAMOS? PUESTO QUE LAS GUIAS MECANICAS MARCAN UNA MAYOR NECESIDAD DE AMPERAGE PARA EL ARRANQUE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8824 | SE IDENTIFICAN 16 LAMPARAS FUNDIDAS EN PISOS DE VENTAS. CARACTERISTICAS: LUMINARIO SUSPENDIDO DE LED, PARA ILUMINACIÓN INDUSTRIAL DE PISO DE VENTA, CONTINUO DE 2244mm DE LONGITUD,52 W DE CONSUMO 127277V 4000 K. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8825 | De acuerdo a los planos del proyecto indica que se debe retirar la planta de emergencia por operación de la unidad, debido a esa información se comentó con tienda y por parte de ellos también se solicita su retiro, lo cual por parte de equipo de Supervisión de obra se requiere saber si; ¿se va retirar y quien llevara a cabo los trabajos de desmantelamiento? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8826 | En junta con el equipo eléctrico, se llegó a la conclusión que no se encuentra los planos de aire acondicionado y se necesitan para finalizar con el trabajo eléctrico en tableros, también en donde se ubica el desconector del equipo de aire acondicionado que va montado en la base en techumbre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8827 | RFI No. 009 POZO DE VISITA FUERA DEL PREDIO De acuerdo al plano C07 nos marca un pozo de visita al exterior del predio sobre la Calle E. Sexta, para verificar si lo realizara la contratista o las autoridades correspondientes, ya que se encuentra exactamente sobre la Calle E. Sexta, quedo a la espera de la respuesta. | 2 | Buen día Para realizar cualquier trabajo de conexión se debería de tener la confirmación de factibilidad de la autoridad, por el momento el equipo de licencias no ha confirmado donde podría ser los puntos a considerar y estaremos en espera de su definición. saludos. | 9 | 22781 | 1425
8828 | RFI No. 010 MALLA CICLONICA De acuerdo al plano C10 nos marca la malla ciclónica sobre el limite del predio pero lo que se marca en color azul no marca malla y queda expuesto ese tramo para entrar al predio del propietario al que se le esta rentando, espero la confirmación para la verificación si se colocara malla o se quedara conforme al proyecto. | 2 | Buen dia Se debera de continuar conforme a proyecto no se colocara esa seccion de malla. saludos | 0 | 22781 | 829
8829 | REFERENTE AL PLANO DE ACABADOS GA 012 PLANTA DE ACABADOS EN PISOS EN ABARROTES, LA CUAL INDICA QUE PARA EL AREA DE CAMARAS SALCHICHONERIA, PROTOCOL, SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR ASOCIADOS NO HAY UNA INDICACION PARA EL ACABADO 9.60 a-e. Anexo evidencia. | 2 | : El acabado indicado es 9.60a- E de ''EXISTENTE'' como lo indica la nota Por lo que el acabado del piso es el existente y se mantiene, se le debe dar mantenimiento como indica el plano A100a en la nota 16, NO se debe demoler ni hacer la piedra nueva. | 4 | 22781 | 1402
8830 | REFERENTE AL PLANO AC2 Y HCM02 TRABAJOS DE CUARTO DE BOMBAS. NOTIFICO QUE EN LOS SUMINISTROS NO SE INCLUYO LA BASE METALICA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO. POR LO CUÁL SOLICITO NOS SEAN ENVIADOS A LA BREVEDAD POSIBLE PARA NO GENERAR ALGÚN TIPO DE ATRASO POR TAL MOTIVO. CARACTERISTICAS: BASE METALICA INTEGRADA AL EQUIPO SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Adjunto evidencia. | 2 | Se esta gestionando el suministroelaboración de la base. | 9 | 22781 | 1425
8831 | REFERENTE AL PLANO AC2 TRABAJOS DE CUARTO DE BOMBAS. NOTIFICO QUE EN LOS SUMINISTROS NO SE INCLUYO EL FILTRO SUAVIZADOR. POR LO CUÁL SOLICITO NOS SEAN ENVIADOS A LA BREVEDAD POSIBLE PARA NO GENERAR ALGÚN TIPO DE ATRASO POR TAL MOTIVO. CARACTERISTICAS: TANQUE SUAVIZADOR MARCA: AQUAPLUS, MOD: SF300-3150 CON CAPACIDAD DE 10 PIES CUBICOS DE RESINA CATIONICA, VALVULA DE CONTROL AUTOMATICO MCA. FLECK MOD: 3150 CONEXIONES DE 2”. TANQUE DIAMETRO: 0.61M, ALTURA: 2.05 M Adjunto eviencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8832 | REFERENTE AL PLANO AC2 Y HCM02 TRABAJOS DE CUARTO DE BOMBAS. NOTIFICO QUE EN LOS SUMINISTROS NO SE INCLUYO EL TANQUE DE SALMUERA. Adjunto evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8833 | Reportando un problema con las luminarias instaladas en el área de carnes. Las cuatro luminarias, que deberían ser a prueba de condensación, han dejado de funcionar después de una semana y media de operación. POR LO CUÁL SOLICITO NOS SEAN CAMBIADOS A LA BREVEDAD POSIBLE PARA NO GENERAR ALGÚN TIPO DE ATRASO POR TAL MOTIVO. CARACTERISTICAS: LUMINARIO PANEL LED'S DE EMPOTRAR EN PLAFON O SUSPENDER DE 37W DE CONSUMO, 3500°K, 2X2FT (0.60X0.60MTS). IP65 VOLTAJE UNIVERSAL 127-277V. Adjunto evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8834 | En visita realizada por Gerencia de construcción, el día 03 de Julio, en conjunto con la contratista CON-AIR y supervisión ADIPPSA, se indicó que se debe de colocar una Base de estructura metálica para colocación de pantallas en el área de alimentos de Sam’s Café.Por lo que se solicitan detalles para la fabricación yo el plano de las bases, con especificaciones correspondientes para la elaboración de dicha estructura, así como su fijación en sitio. | 2 | No teniamos como alcense realizar bases de pantallas, por lo tanto diseño no aprueba esta colocacion, favor de revisarlo con el personal que les indico esta accion. | 9 | 22781 | 1425
8835 | Debido al análisis en campo por parte de supervisión y contratista se propone que la geo membrana (geovin) se coloque debajo de la capa de grava para que esta cumpla su función adecuadamente, ya que si esta se coloca como esta en plano bajo la base hidráulica compactada la misma base puede resultar dañada ¿se realiza esta modificación o se sigue como esta en plano CO09-PLANO TERRACIERIAS-2286? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8836 | Se tiene el hallazgo en la estructura de protocol (PLANO ES-414); esta estructura metálica soportara las columnas de la estructura de la unidad de condensadoras y dichas columnas al proyectarlas hacia la cubierta nos encontramos con detalle de cruce con las diagonales de la tridilosa de cubierta existente. Solicitamos de la información del tipo de reforzamiento para tridilosa, y así poder retirar las diagonales de tridilosa que interfieren con la colocación del poste de la estructura de condensador. | 2 | La tridilosa no se debe afectar, antes de hacer la cimentación de la base se deberá hacer el trazo y revisar que no tenga alguna interferencia con la estructura existente. Se elaborá boletín de detalle para indicar en plano los elementos que están interfiriendo con la estructura, y a su vez indicar cuanto es lo que se requiere mover para evitar que interfieran los elementos entre si. | 9 | 22781 | 1425
8837 | por medio del presente, solicitamos de su apoyo para requerir el plano indice actualizado con las ordenes de cambio emitidas para este proyecto agradecemos de su valioso apoyo para esta informacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8838 | RESPECTO A SU AMABLE CONTESTACION DEL RFI 1049183 NOS COMENTA EL PROVEDOR DE CORTINA QUE RESPECTO AL VANO QUE SE TIENE CONSIDERADO PARA LOS ACCESOS 1 PLANO A 404 PORTICO DE ACCESO LA MEDIDA INDICADA ES DE 8.86 EL CUAL POR EL DESARROLLO DE LA CORTINA DE PROVEDOR SOLICITA QUE ESTE SEA DE 9.44 ESTO POR LA ESPECIFICACION DE LA CORTINA POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA ESTA VALIDACION ASI COMO EL DETALLE EN LOS COSTADOS SIENDO EL CASO TAMBIEN PARA EL ACCESO 2 ADJUNTAMOS DETALLE DEL PROVEDOR EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8839 | SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PLANO A 407 PLANO DE ANDEN EN LO QUE COMPRENDE AL ANDEN DE CAMIONETAS NO SE INDICA QUE LLEVE CORTINA METALICA YA QUE EN PLANO INDICA REFERIRSE AL DETALLE 13 DEL PLANO A 601 B PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS 2 EL CUAL SOLO INDICA QUE EN ESTE ACCESO SOLO SE COLOQUE UNA PUERTA METALICA DE DOS HOJAS POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA LA APRECIACION O SE ADICIONARA ESTA CORTINA SIENDO ADICIONAL | 2 | La cortina metalica para la puerta de recibo - anden de camionetas se indica en el plano A-101c - PLANO DE ACABADOS GENERALES-890 con la clave 7.86 ( CORTINA METALICA A BASE DE TABLETAS A CIEGAS GALVANIZADA CAL.22 CON GUIA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO GALVANIZADO NATURAL). A su vez se hace referencia a la especificacion ampliada del manual de Walmart seccion 08331 para que se conideren las dimensiones de prototipo en este caso Supercenter con dimensiones generales de vano de cortina de 3.00 X 3.00m . Se debe colocar ambas tanto la cortina como la puerta de dos hojas. | 1 | 22781 | 2559
8840 | RESPECTO AL PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE POR PARTE DEL PROVEDOR DE CORTINAS DE ACCESO NOS INDICA QUE POR LA ZONA ESTAS DEBEN DE QUEDAR PROTEJIDAS ESTO POR ZONA DE VIENTOS EL PROVEDOR INDICA QUE ESTAS DEBEN DE ESTAR PROTEJIDAS EN LOS COSTADOS Y AL CENTRO CON 0.20 CM YA QUE VERIFICANDO DETALLE DE PLANO A 601 C DETALLE 1,2,3 QUE LAS GUIAS SOLO ESTEN EN LA ARISTA DE LOS LATERALES AGRADECEMOS DE SU APOYO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8841 | DERIVADO A LA TRAYECTORIA DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA EL CARCAMO DE TORMENTAS, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE POR PARTE DE LA CONTRATISTA SOLICITA QUE ESTA TRAYECTORIA SEA POR DENTRO DE TIENDA SUSPENDIDA SOBRE ESTRUCTURA PARALELA A EL EJE A Y SALIR A LA ALTURA DEL ACCESO DE DE HOGAR Y ELECTRONICA PARA ASI PODER LLEGAR AL CARCAMO POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU VoBo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8842 | buen dia por medio del presente, solicitamos de su valioso apoyo ya que en lo que comprende a la acometida telefonica nos comenta telmex que se tiene accidentes frecuentes sobre la av division del norte ya que el servicio se localiza sobre esta avenida por lo que nos proponen ingresar por la calle pirules esto a espaldas de la plantade tratamiento y cisterna por lo que agradecemos de su VoBo asi como un boletin correspondiente ante esta solicitud del provedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8843 | RESPECTO A TRABAJOS DE TERRACERIAS SOLICITAMIS DE SU APOYO YA QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SE REALIZA UN CORTE COMO SE INDICA EN MECNICA DE SUELOS DE 1 .00 MTS ASI MISMO SE VERIFICA QUE EN MECANICA DE SUELOS SE INDICA UN MEJORAMIENTO DE 0.80 CM POR DEBAJO DE LAS ZAPATAS AISLADAS EL CUAL REALIZANDO EXCAVACIONES SE DETECTA LA PRESENCIA DE MANTO FREATICO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.80 MTS APROXIMADAMENTE EL CUAL CON EL PERALTE TOTAL DE LA CIMENTACION ESTARIAMOS DESPLANTANDO SOBRE EL MANTO POR LO QUE MANDAMOS UN REPORTE SOBRE ESTOS HALLAZGOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8844 | RESPECTO AL RFI EMITIDO N. 10 POR PARTE DE LA CONTRATISTA PROPONE SOBRE ELEVAR 0.10 CM LA CIMENTACION PERIMETRAL EN EL CASO DE ZAPATAS CORRIDAS Y CENTRALES ESTO CON EL FIN DE NO TENER CONTACTO CON EL MANTO FREATICO ESTO SALVO SUS INDICACIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8845 | POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO PARA LA CONFIRMACION SOBRE LA MINUTA CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DONDE SE INDICA QUE LAS ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS SE DESPLANTARAN EN EL NIVEL 48.80 RESPECTO AL NPT DE LA COTA 50.00 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8846 | RESPECTO A LOS TRABAJOS DE CORTE TETERRACERIA SE DETECTA EN EL PREDIO UNA FOSA SEPTICA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN AREA DONDE SE UBICA TANQUE DE TORMENTAS ASI MISMO DENTRO DEL PREDIO SE DETECTAN DOS POZOS DE VISITA EL CUAL NO ESTAN EN SERVICIO POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE DENTRO DEL PLANO DE CONDICIONES ACTUALES NO SE INDICA SOLO EN PLANO DE DEMOLICIONES SE INDICA RETIRO DE LOSAS DE CONCRETO SIN MAS POR EL MOMENTO ADJUNTAMOS IMAGENES AL RESPECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8847 | buen dia por medio del presente, solicitamos de su apoyo ya que dentro de los trabajos de suministro de base hidraulica para tienda y exteriores el cual por la zona no se cuenta con dicho material asi como la escasez de graba y arena en la zona por parte de la contratista propone realizar una mezcla de suelo cemento ya que nos comenta que en los trabajos de construccion del año pasado en bodega aurrera se realizo esta mezcla por lo que adjuntamos informe de laboratorio por parte de wm asignado en su momento a la construccion de la bodega esto para su valoracion y VoBo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8848 | BUEN DIa derivado a su amable contastacion del rfi 29 donde solicitamos de su apoyo para el material a utilizar en lugar de base hidraulica en la contestacion del rfi 29 nos indican sobre la colocacion del geotextil TR 7000 TS el cual este se coloco en lugar de la grava antes de recibir la subrasante lo que requerimos de su valioso apoyo es que material se utilizara al termino de realizar los rellenos de la subrasante sustituyendo la base hidraulica ya que en sitio se tiene la problematica de no contar con estos asi como materiales como lo es la grava y arena por lo que agradecemos de su apoyo para esta oportunidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8849 | BUEN DIA SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE CON EL CAMBIO DE NIVEL DE LA 50.60 A LA 50.00 NOS PODRAN COMPARTIR POR FAVOR LOS PLANOS ACTUALIZADOS EN RELACION A EXTERIORES YA QUE EN LO QUE COMPRENDE AL DRENAJE SANITARIO NO SE TIENE DICHO CAMBIO REFLEJADO EN ARRASTRES GRACIAS | 2 | Se estÃ¡ trabajando en el conjunto de planos sanitarios y pluviales de exterior con los arrastres ligados al nivel de la tienda de +50.00. Se emitirÃ¡ su publicaciÃ³n en orden de cambio. | 1 | 22781 | 2559
8850 | BUEN DIA POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO YA QUE RESPECTO A LA PROBLEMATICA DE NO CONTAR CON EL SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA O BIEN MATERIALES DE GRAVA Y ARENA , SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER QUE MATERIAL SERA SUSTITUIDO PARA LO QUE RESPECTA A LA BASE HIDRAULICA TANTO PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO Y ANDEN DE RECIBO SIN MAS POR EL MOMENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8851 | SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE RESPECTO A LA UBICACION DEL PROYECTO DE LA CISTERNA , PLANTA DE TRATAMINTO ASI COMO LA LINEA DE DRENAJE QUE CORRE EN EL PASILLO DE SERVICIO ENTRE EL MURO DEL EJE A DE 4 A 11 LES COMENTAMOS QUE EN DICHA COLINDANCIA SE TIENEN MUROS FRACTURADOS DE CONSTRUCCIONES POR LO QUE NOS INDICA LA CONTRATISTA QUE EN MOMENTO DE REALIZAR EXCAVACIONES PROFUNDAS ESTAS PUDIERAN TENER ALGUN DAÑO POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SABER SI EN EL CASO DE LA CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO PUEDAN TENER UNA REUBICACION ASI COMO EL DRENAJE SOBRE PASILLO SIN MAS POR EL MOMENTO SE ADJUNTAN IMAGENES DEL AREA EN MENCION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8852 | RESPECTO AL PLANO C 03 ENN CUADRO DE SIMBOLOGIA GENERAL SE INDICA LA COLOCACION DE ADOCRETO NOS AYUDAN POR FAVOR CON LA ESPECIFICACION COMPLETA (COLOR,DIMENCIONES,TIPO) GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8853 | BUEN DIA RESPECTO AL PLANO DE CISTERNA Y DERIVADO A LOS CAMBIOS REALIZADOS AL DESPLANTE DE LA CIMENTACION POR PRESENCIA DE MANTOS FREATICOS , SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN LO QUE RESPECTA A LA CISTERNA Y DESPLANTE DE ESTA EL CUAL RESPECTO AL CTO DE BOMBAS SE INDICA QUE EL DESPLANTE DE ESTA AREA SE TIENE A 2.79 DE PROFUNDIDAD RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO POR LO QUE ESTARIAMOS DESPLANTANDO ESTA SOBRE NIVEL FREATICO ENCONTRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 1,80 POR LO QUE PREGUNTAMOS SI ESTA SUFRIRA DE ALGUN CAMBIO O SOBRE ELEVACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8854 | por parte del provedor que suministrara la estructura metalica tiene la siguientes dudas en el andador peatonal se adjuntan reportes  En el andador peatonal 1; el detalle para la placa base no indica la geometria del elemento deforma congruente con las medidas que indica. Aclarar informacion para medidas de la placabase. En la cubierta del andador peatonal 1; los perfiles para los elementos anotados como VP-1 y VS-1 no son especificados. Complementar informacion. NO SE TIENE CUADRO INFORMATIVO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A UTILIZAR , POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8855 | POR PARTE DEL EQUIPO SEYCO NOS SOLICITAN DE SU APOYO PARA ESTA DUDA No viene conexion para el cable tensor de 1” en eje con doble VP-1y según el trazo el cable choca con el tubo VP1 SE ADJUNTA IMAGEN | 11 |  | 2 | 97 | 41
8856 | RESPECTO AL PLANO 908 COMPLEMENTARIO ANDADOR 2 ELEVACION FRONTAL ANDADOR POR PARTE DEL EQUIPO SEYCO TIENE LA SIGUIENTE DUDA Verificar niveles, no concuerdan los de cimentación con el corte agradecemos de su apoyo para la respuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8857 | DERIVADO A LOS TRABAJOS DE TANQUE DE TORMENTAS PRINCIPAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA PROPONE AUMENTAR DIMENCIONES DE ESTE, ESTO CON EL FIN DE QUE EL TANQUE DE TORMENTAS UBICADO EN AREA DE ANDEN DE RECIBO DE TRAILERS SE OMITA YA QUE PARA LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS SE VERIA AFECTADO POR LA PROBLEMATICA DE AVANCE QUE SE TIENE EN OBRA Y EL AUMENTO DEL TANQUE PRINCIPAL ES PARA SUMAR EL AREA DEL TANQUE EN MENCION DEL AREA DE RECIBO AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA ESTA SOLICITUD ADJUNTO PLANO CON EL AUMENTO COMENTADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8858 | POR PARTE DEL PROVEDOR DE ESTRUCTURA METALICA NOS INDICA QUE TIENE LA SIGUIENTE DUDA En la cubierta del cuarto de maquinas detalle 4 plano ES 913 ; los perfiles para los angulos de remate LI-1 (abajo en verde), y los contraflambeos CF-1 (abajo en rojo), no son especificados. Complementar informacion. HACEMOS MENCION QUE A ESTA DUDA EN PLANO ES 914 SI SE INDICA EL ELEMENTO LI-1 PERO EL CONTRA FLAMBEO NO SE TIENE QUE TIPO DE ELEMENTO ES AGRADECEMOS DE SU VALIOSO APOYO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8859 | BUEN DIA POR MEDIO DEL EQUIPO SEYCO NOS SOLICITAN LA ESPECIFICACION DEL TENSOR DE 1' A COLOCARSE EN ANDADOR PEATONAL YA QUE SOLO INDICA TENSOR DE 1 PULGADA EN EL DETALLE DEL PLANO ES 906 DETALLE 16 CABLE TENSOR POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO | 11 |  | 2 | 97 | 41
8860 | RESPECTO AL PLANO AVALADO POR CFE PARA LO QUE RESPECTA A LA ACOMETIDA ELECTRICA, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE SE REALIZA UN SEMBRADO CON PLANO DE CONJUNTO EL CUAL LA ACOMETIDA SE REPRESENTABA SOBRE UNA BAHIA EN LA SALIDA DE VEHICULOS SOBRE AV. ACCION CIVICA Y CON LA OC ESTA CAE SOBRE EL RODAMIENTO DE SALIDA DE ESTACIONAMIENTO SOBRE DICHA AVENIDA POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PLANO ACTUALIZADO ASI COMO SE ENVIA UNA PROPUESTA SALVO SUS INDICACIONES SE ADJUNTA REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8861 | RESPECTO AL PLANO DE ACOMETIDA ELECTRICA EN DETALLE BANCO DE DUCTOS DE PAD SE INCICA LA COLOCACION DE 3 TUBOS DE 4 PULGADAS ASI COMO TUBERIA DE 38MM O 50MM POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PLANO LA LEYENDA DE TRAYECTORIA NO SE INCICA LA COLOCACION DE LOS MISMOS TUBOS AGRADECEMOS SI ESTOS TUBOS SE COLOCARAN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8862 | En referencia al plano 6320 Sam´s Camino a Huina Proyecto de acercamiento_agua potable y plano 6320 Sam´s Camino a Huina Proyecto de acercamiento_drenaje sanitario. Solicito actualicen plano de acuerdo a documento emitido por la Dirección de Infraestructura Urbana del municipio de Apodaca, Nuevo León . con numero IU-102-2024 EXP. NO. 9322024 “Se deberá rehabilitar el ancho total de ambos cuerpos viales (6.5 mts. por cada sentido) de calle Ciprés por la longitud de 5 mts. abarcando un área mínima de 95 m²” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8863 | En referencia al plano DP-01 COLECTOR PLUVIAL SOBRE CALLE CIPRES. En el tramo del pozo V-03 al pozo V-02, no se tiene marcado la existencia del cruce de tubería de gas, ni de las especificaciones para su adecuación. Se solicita el detalle de dicha adecuación ya que interfiere con la tubería del colector pluvial del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8864 | En referencia al plano DP-01 COLECTOR PLUVIAL SOBRE CALLE CIPRES. Indica un cruce de tubería hidráulica a la altura de la cota 0+060.00 de lo cual no tenemos detalle. Así mismo entre la cota 0+120.00 y 0+080.00 se encontró tubería hidráulica de 4”, no se tiene indicación en plano de esta trayectoria ni detalle. Se solicita especificaciones para adecuación de dichas trayectorias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8865 | Buen día, este RFI es informativo, se tiene que el tanque de tormentas existente desfoga mediante una tubería metálica de 5”, con un recorrido a cielo abierto y descarga directo en el la cuneta pluvial. Se anexa levantamiento en PDF de la trayectoria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8866 | Se envía propuesta esquemática para el cambio de trayectoria de la tubería pluvial del plano DP-01 COLECTOR PLUVIAL SOBRE CALLE CIPRES, en el cual se propone dos registros para el cambio de nivel de la tubería, esto para librar la tubería de gas existente. Dicha propuesta aplicaría para los dos cruces. Se anexa archivo en PDF y DWG de propuesta Se anexa PDF de red de gas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8867 | En referencia al plano A-500b-PLANO_DE_MOBILIARIO_I-6339 y plano A-500d-PLANO_DE_MOBILIARIO_III-BA-6339. Por este medio solicito corte de los muebles de alto valor y servicio al cliente, de igual manera del mueble de recibo. Ya que en los planos mencionados la información representada es limitada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8868 | En referencia al plano A-601-PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES, se tiene indica la colocación de 2 cortinas hawaiana, P-14 para el ingreso al área de trastienda, P-13 para el ingreso al área de salchichería. No se indica cortina para el ingreso a carnes y tortillería, confirmar si se omiten estas cortinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8869 | El dia 04 - abril - 2024 se realiza recorrido en tiend apara posesion e inicio de trabajos de la remodelacion, contratista nos indica que tienen autorizado el Proyecto OC-02 ABRIL2023, En sitio gerencia de tienda nos informa que ella tiene autorizado por parte de wm el proyecto OC-03 FEBRERO2024. Agradeceria nos apoyen con cual el proyecto liberado para el incio de la ejecucion de los trabajos ya que los proyectos presentan modificaciones siginificativas en la diferentes areas, que nos impactan en el programa de etapas que establecio la contratista conforme a la OC-02. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8870 | Conforme a duda del rfi 01, aun no se cuenta con respuesta alguna y es de suma importancia para el avance en la fabricacion de estructura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8871 | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR se indica un cambio (ajuste de carga) del transformado de 225 KVA a 150 KVA.¿Este cambio ya está autorizado? Para informar al proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8872 | CONFORME A NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA, NOS ENCONTRAMOS EN EL ARMADO DE LA CAMARA DE SALCHICHONERIA, PERO LOS PTR DE LA BASE DEL PROTOL ANTIGUO CAEN SOBRE EL ARMADO DE LA CAMARA Y NO SE PUEDE CERRAR PROVOCANDO ATRASO (SE ADJUNTA IMAGENES) ESTOS PTR NO SE PUEDEN RETIRAR YA QUE ESTA EL ANTERIOR PROTOCOLL EN FUNCIONAMIENTO YA QUE AUN TENEMOS CAMARAS Y VITRINAS CONECTADAS. QUE SOLOCUCION SE PLANTEA PARA PODER CONTINUAR CON EL ARMADO Y NO GENERAR MAS ATRASO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8873 | En el plano DU-01 hay una nota indicando el cambio de del interruptor principal ( 3P 800A a 3P 500A) y se ajusta el cableado de alimentación.¿Este cambio ya está autorizado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8874 | CONFORME A LOS BOLETINES CARGADOS Y LOS PLANOS SOLICITADOS EN EL RFI 02 NOS FALTA AUN EL PLANO DE ARMADO DE CISTERNA, POR FAVOR PODRIAN APOYARNOS A COMPARTIR EL BOLETIN | 2 | El proyecto no cuenta con cisterna. Se considera el abastecimiento de agua, a base de tanques superficiales. | 1 | 22781 | 2559
8875 | En el plano DU-01 se indica un se ajustará el amperaje del tablero TGN (de 1600A a 800A).¿Este ajuste ya está autorizado?Para informar al proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8876 | EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO NOS ENCONTRAMOS CON UN ELEMENTO DE LA TRIDILOSA QUE INTERFIERA CON LA ESTRURTURA DEL PROTOCOLL HACIA TECHUMBRE (SE ADJUNTA IMAGENES) AGRADECEREMOS NOS COMPARTAR LA SOLUCION PARA ESTE TEMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8877 | De acuerdo con plano de Ingeniería básica y modelo de Revit proporcionados previamente se puede observar como la columna CM-1 llega únicamente a nivel de armadura. Esta columna coincide con conexión joist, en la captura adjunta se puede observar como la silleta de este joist apoya por encima del nivel de la columna. Si esta conexión se toma como se indica en plano estructural ES-408-COMPLEMENTO DE JOIST-6086, esta silleta tendrá que ser considera en un costado, como se muestra en el Detalle 1 adjunto. (Favor de confirmar si este detalle es correcto). ADJUNTO IMAGENES | 2 | Como se observa en la imagen obtenida del modelo, el joist puntal que llega a la columna B-3 se apoya en la columna sobre la placa tapa al igual que el larguero L-1. Se carga boletÃ­n en la carpeta BOLETINES con el detalle. | 17 | 22781 | 31
8878 | En el plano DU-01 hay una nota indicando que se eliminarán todas las alimentaciones de las unidades paquete (aire acondicionado).¿Es correcto lo que indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8879 | CONFORME AL PROYECTO DE OBRA, NOS INDICA LA ESTRUCTURA DEL PROTOCOLL PERO NO CONTAMOS CON EL DETALLE DE CIMENTACION PARA EL ANCLAJE DE LAS COLUMNAS, PODRIAN APOYARNOS CON EL DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8880 | En el plano DU-01 se indica que se ajustará la carga del tablero HE por cambio de luminarias en piso de ventas y estacionamiento.¿Ya está autorizado este cambio de luminarias? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8881 | CONFORME AL PLANO C07.- INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR NOS INDICA EL CARCAMO SANITARIO, PERO EN PROYECTO NO CONTAMOS CON DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CARCAMO, COMO EL ARMADO Y DETALLES DE HERRERIA. FAVOR DE COMPARTIR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8882 | En base a los RFI’s anteriores sobre los cambios en el diagrama unifilar, ¿la unidad verificadora ya cuenta con esta actualización?Esto para no tener imprevistos cuando se agende visita | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8883 | CONFORME A PLANO A-102 PLANO DE CUBIERTA NOS INDICA LA POSICION DEL CONDESADOR DE REFRIGERACION PERO EN LOS DETALLES ESTRUCTURALES, NO SE INDICA MEDIDAS O DETALLES DE ENSAMBLE. FAVOR DE COMPARTIR INFORMACIÓN. | 2 | SE CARGA PLANO ES-510 SOPORTE CONDENSADOR. | 1 | 22781 | 2559
8884 | En la actualización del proyecto (OC 3) y estudio de mecánica de suelos, se indicó que en la parte de los trabajos de relleno (terracerías) se utilizará “material producto de excavación”.En sitio se informa lo siguiente; si se revisa los planos de niveles con los de terracerías el material producto de excavación es mínimo; solo aplicaría en carcamo: sanitario, pluvial y cisterna, el volumen de material más grande es del corte y despalme del predio, del cual laboratorio tomó muestra, en los resultados informan que este material no es funcional por sus niveles de plasticidad y la contaminación que tiene (raíces), se adjunta reporte.Laborario indica que en el único caso que se podría aprovechar este material y dándole un mejoramiento: Aplicar más del 80% de material de banco y arnear el material producto de despalme.Solicitamos visibilidad puesto que el material que indican en el proyecto n | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8885 | En la emisión de la OC 3 se indican en los planos exteriores que la malla (tipo reja cero) se elimina de todo el perímetro.Considerando este cambio, ¿aún se contemplará las hileras de block y el muérete? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8886 | En el plano A406 OFICINAS POSTERIORES Y SERVICIOS el color indicado para el muro del comedor de asociados es el P-2 Blanco, ¿Es correcto lo que indica el plano?Se emitió una CI con el cambio de color de este muro CI-23-018, ¿No aplicara a este proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8887 | En la emisión de la OC se modificaron cargas tanto en transformador y el tableros eléctricos, subgerencia de energía WM menciona que ya se les había autorizado un proyecto de media tensión por parte de CFE en donde la capacidad del transformador era de 225 KVA (se adjunta plano), en la emisión de la OC la carga se bajo a 150 KVA, con este cambio el tiene que volver a gestionar la autorización con CFE y sumado a esto ellos solicitaran la reubicación del transformador y nicho a los limites de predio (para que se detecte la carga).Nos pueden apoyar con este tema, es de suma importancia definir que se realizara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8888 | Requerimos la actulizacion de planos en las siguientes modificaciones. IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS: No se tiene definido contacto, circuito, calibre y trayectoria para ISLA DE QUESOS FRENTE A SALCHICHONERIA No se tiene definido contacto, circuito, calibre y trayectoria para LAVADORA DE PISOS IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL: El proyecto no contempla instalación sanitaria para el REFRIGERADOR DE PALETAS que está en el área de Salichichoneria El proyecto no contempla instalación sanitaria para la LAVADORA DE PISOS que se ubica sobre el eje A IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL: El proyecto no contempla instalación hidráulica para la LAVADORA DE PISOS que se ubica sobre el eje A El | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8889 | Se solicita detalle de protección de herreria de wallpacks, en el proyecto arquitectonico no se cuenta con algún detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8890 | En seguimiento de lo descrito en el RFI 16 DESPLANTE DE ZAPATAS, se adjuntan planos con la especificación de las ANCLAS para la cimentación del proyecto, en el despiece de planos que entrego el proveedor SEYCO, las anclas las fabricaron considerando la altura y sección de los dados con los niveles indicados antes para la cimentación. Por lo cual la Contratista tendrá que realizar en sitio corte de las anclas y se habiliten en la cimentación con la nueva altura indicada en los plano ES-102 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 1 y ES-103 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 2, favor de validar lo descrito, ya que esto representa un trabajo adicional para la Contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8891 | En revisión de planos se detecto que hay un cambio de modelo de luminarias en piso de ventas. En el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS el modelo es de TIRA LED suspendida, en el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS (Sembrado nueva propuesta) el modelo es luminaria PUNTUAL DE LED. Por favor nos indican que modelo de luminaria es la definitiva, ya que si se instala la luminaria PUNTUAL DE LED, implica que la contratista considere más suministro en canalización y cableado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8892 | Conforme a la reunión del día de hoy, se comparte el reporte de las volumetrías y el plano de levantamiento de niveles en estacionamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8893 | Por favor dennos una respuesta con respecto a las ANCLAS, como lo describo en el RFI 16 y 17. Al tener esta actualización del nivel de desplante en el plano ES-102 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 1, impacta en la altura de las anclas. SEYCO ya nos entregó en sitio las anclas con la altura de origen ya que no tenían actualizados los planos con respecto a esta nota en cambio de nivel. Para proceder en la cimentación La Contratista requiere de su respuesta e indicación en saber que harán con las ANCLAS ya que están 20 cm más altas a lo que se requiere en Obra, adjunto los planos anteriormente cargados de la especificación de las anclas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8894 | Con lo descrito en la respuesta del RFI 19, te describo a continuación porque no es posible. Las anclas que llegaron a sitio tienen una altura variable de 97 cm a 1.05 mts, la profundidad conforme al cambio de nivel es de 1.0 mts, pero el ancla no se asienta desde esta profundidad, porque se debe considerar 5 cm de recubierto al fondo y queda arriba del emparrillado de varilla. La corona o cuerda del ancla no se puede recortar, ya que tiene una altura fija de 13 a 15 cm y en seguida esta la camisa del ancla de (30 cm de largo) la cual no se puede desplazar y no permite recortar el ancla (adjunto nuevamente croquis, con la altura que debieron haberse fabricado) y (adjunto croquis con la altura real que llegaron). Revisando todos estos puntos, la contratista propone que las zapatas aisladas se desplanten con el nivel anterior indicado de -1.20 mts y se evite recortar las anclas para que si | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8895 | En seguimiento de la definición de suministro de coladeras de la red de instalación sanitaria conforme al plano IS01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL – 861 por favor nos indican si el suministro de las COLADERAS ( coladera PISA Universal) será considerado por la Contratista o por un proveedor externo. Y si es por un proveedor externo nos comparten correo y contacto para gestionar fecha de arribo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8896 | En el proyecto planos:ES-301-planta de muros y A-400-oficinas frontales se indica la estructura de los muros de block en oficinas, sin embargo, en el área de deposito de valores el plano A-400 indica que llevaremos un cajero automático y en los planos eléctricos traemos detalle de alimentación, pero, en el plano A-307-acabados generales en muros hay un detalle en esa zona y se alcanza a percibir un vano en donde se ubicaría el cajero.en los planos estructurales de muro de mampostería no tenemos indicado ese vano.¿se considerara un vano para la instalación del cajero o este estará por el exterior del muro? | 2 | De acuerdo con la visita, se debe confirmar con el área de Store Planning el tipo de cajero que se suministrará antes de aperturar el vano. | 9 | 22781 | 1425
8897 | Conforme a la reunión del día de ayer con diseño se solicitan los detalles para los louvers de las fachadas y del cuarto de máquinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8898 | En revisión del plano A100d-PLANTA DE PROYECTO DE INCLUSIÓN-861 en la carpeta de PROYECTO EJECUTIVO indican en notas la eliminación de piso podo táctil al interior de Tienda y en la ORDEN DE CAMBIO 01 consideran la colocación del piso podo táctil. Por favor nos pueden definir si será instalado SI o NO el piso podo táctil, ya que de ser considerado representa un adicional para la Contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8899 | Conforme a la reunión del día de ayer con diseño se solicita la OC con el cambio de ubicación de la subestación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8900 | Conforme a la reunión del día de ayer con diseño se solicitan los detalles para La instalación de los halcones en las fachadas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8901 | En revisión del plano C03a-PLANTA DE CONJUNTO INCLUSIÓN-861 en la carpeta de PROYECTO EJECUTIVO indican en notas la eliminación de piso podo táctil al EXTERIOR de Tienda y en la ORDEN DE CAMBIO 02 consideran la colocación del piso podo táctil. Por favor nos pueden definir si será instalado SI o NO el piso podo táctil al exterior, ya que de ser considerado representa un adicional para la Contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8902 | En revisión del plano C-10A ALUMBRADO EXTERIOR en la carpeta de proyecto ejecutivo indican en notas la eliminación de trayectoria eléctrica y cambio de postes de iluminación con paneles. En la orden de cambio 02, no indican instalación de alumbrado exterior con paneles y especifican considerar las trayectorias de alimentación eléctrica. Por favor nos definen que modelo de luminarias, instalación de postes y trayectoria de alimentación eléctrica es la definitiva, ya que de ser considerado lo descrito representa un adicional para la Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8903 | En el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES se indica que hay un desconectador con nomenclatura RN (circuito 36, 38,40 GMB) corresponde a una alimentacion para una rampa electrica.El proveedor de la rampa compartio guias mecanicas (se adjunta guia mecanica) y confirmo que la rampa a suministrar es una rampa mecanica, no electrica.¿se considerara este desconectador o se omitira? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8904 | Conforme al plano ES-903 - PLANTA Y DETALLES DE BASE PARA TANQUES DE AGUA la base esta diseñada de manera circular. La Contratista propone, si ustedes lo permiten en que la base de los tanques elevados sea de forma cuadrada, para ello respetara como esta especificado en plano de origen la distribución del armado de acero y especificación de concreto. Adjunto plano de origen y el plano con la propuesta, quedamos a sus comentarios en si se autoriza realizar la base de forma cuadrada. | 2 | Debe realizarse el proyecto estructural para las bases de tanques elevados como se presenta en el plano ES-903. Actualmente se encuentra en proceso el ajuste para la desapariciÃ³n de la base del cuarto tanque, sin embargo, la geometrÃ­a, peraltes, especificaciones y elementos estructurales permanecen sin cambio para las tres bases restantes. Favor de seguir lo estipulado en planos estructurales; no se aprueba la propuesta del constructor. | 4 | 22781 | 1402
8905 | Conforme a lo informado en sitio con respecto al cambio que solicito CFE con la ubicación del transformador y lo avisado previamente (registro de transformador y baja tensión colados conforme a ISSUE, se adjunta plano de ubicación) se solicita el apoyo para resolutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8906 | CON LO MENCIONADO EN RESPUESTA DEL RFI 25 BASE TANQUES ELEVADOS, POR FAVOR NOS INDICAN EL NUMERO DE TANQUES ELEVADOS, SERÁN 4 O 3 CON EL AJUSTE MENCIONADO. | 2 | Se deberÃ¡ de considerar 3 tanque superficiales como se indica en los planos AC02, IH-01, IH-03, IHCM-01, IHCM-02 (proyecto de interiores) y C06, C06a, C07, C08 y C12 (proyecto de exteriores), cargados el pasado 16 de mayo de 2024. | 4 | 22781 | 1402
8907 | Debido al cambio de la ubicación del transformador, requerimos el detalle del nicho para interruptores generales, o no lleva nicho. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8908 | GENERO RFI INFORMATIVO. EL DÍA 08 DE MAYO 24 SE RECIBE PLANO PARA LA ACOMETIDA DE CFE DEL PROYECTO POR GERENCIA DE ENERGÍA SIN FIRMA, SE HACE PREGUNTA POR CORREO AL DÍA SIGUIENTE SI EL PLANO ES AUTORIZADO AÚN SIN FIRMA, E INDICA GERENCIA DE ENERGÍA QUE SIN FIRMA EL PLANO ES EL AUTORIZADO DEFINITIVO. ADJUNTO PLANO RECIBIDO EN ESTE RFI. | 2 | Se carga plano C10 - ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA con las modificaciones derivadas del plano compartido por CFE. | 4 | 22781 | 1402
8909 | DANDO SEGUIMIENTO A LA PARTE DE LAS TERRACERÍAS DENTRO DE TIENDA, SOLICITA EL RESOLUTIVO DEL VOLUMEN PENDIENTE POR AUTORIZAR. EN LA JUNTA QUE SE TUVO EN SITIO CON EL GRUPO DE DISEÑO LOS DÍAS 20 AL 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE PRESENTARON LOS GENERADORES COMO EVIDENCIA DE CONSTRUCCIONES DEL VOLUMEN SOLICITADO COMO ADICIONAL PARA EL RELLENO DE LA TIENDA (SE ADJUNTAN GENERADORES) DONDE SE PRESENTO UN VOLUMEN DE 2,779.79 M3 EN LA ULTIMA REUNIÓN EN SITIO DISEÑO INFORMO QUE EL VOLUMEN QUE ELLOS CALCULARON FUE DE 2,364.65 M3, POR LO QUE EL ADICIONAL QUE SE AUTORIZO FUE DE 2,364.65 M3 Y SE INFORMO QUE ESTOS VOLUMENES NO TIENEN CONSIDERADO EL ABUNDAMIENTO (SE ADJUNTA CORREO). PREVIO A ESTA REUNIÓN EN SITIO YA SE HABIA AUTORIZADO UN VOLUMEN DE 1,000 M3 PARA AVANZAR EL CUAL YA FUE EJECUTADO, SIN EMBARGO AUN QUEDAN POR LIBERAR 1,364.65 M3, SE SOLICITA VISIBILIDAD DE ESTE VOLUMEN PENDIENTE POR AUTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8910 | EN REVISIÓN DE LOS PLANOS C09M-SECCIONES I-861, C09N-SECCIONES LL-861, C09O-DETALLES DE SECCIONES I-861, C09P-DETALLES DE SECCIONES II-861, C09-PLANO DE TERRACERÍAS-861 Y DE HALLAZGO EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE SOLICITA QUE SE CONSIDERE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN DONDE ESTA INDICADO LOS TALUDES, YA QUE 1) ES DEMASIADA LA PRESIÓN Y CONTENCIÓN DE VOLUMEN DE TIERRA DE TERRACERÍA, 2) NI LA OPCIÓN DE CONCRETO LANZADO, NI LA PROPUESTA DE GEOMALLA PODRÁN CONTENER LA PRESIÓN DEL VOLUMEN DE TERRACERÍA, POR LAS ALTURAS Y PENDIENTES EN LOS TALUDES QUE VAN DE LOS 1.20 MTS A LOS 2.80 MTS DE ALTURA CON ÁNGULOS DE 50° A 30°. 3) LA OBSERVACIÓN MÁS IMPORTANTE EN TEMPORAL DE LLUVIAS ES TANTO EL FLUJO DE AGUA Y LA FUERZA DE LA CORRIENTE QUE DESLAVA Y SE LLEVA TODO A SU PASO, POR LO CUAL DESLAVARÍA TANTO EL CONCRETO LANZADO, COMO LA GEOMALLA. CARGO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LO QUE OCASIONO UNO DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8911 | EN EL PROYECTO ELÉCTRICO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR SE INDICA LA ALIMENTACIÓN DEL CARCAMO SANITARIO DEL TABLERO TGE, EN EL PLANO IE-07 ALIMENTADORES GENERALES EN EL NICHO DEL CARCAMO INDICA UN DESCONECTADOR DE 3X60A (3F, 4H, 220V, 60Hz). SIN EMBARGO EN EL PLANO C07b PLANO FUNCIONAL DEL CARCAMO SANITARIO INDICA LO SIGUIENTE: * TABLERO DE CONTROL TCA-2A5-1.5-2V. SUMADO A ESTO EL PROVEEDOR DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS (AZUL DE MÉXICO) NO SUMINISTRA LOS EQUIPOS DEL CARCAMO SANITARIO; * 2 BOMBAS SUMERGIBLES, MODELO 3SE-SS, MOTOR ELÉCTRICO TRIFASICO 230 VCA, CAPACIDAD DE 3.0 HP PARA TRABAJAR ALTERNADA O SIMULTÁNEA MENTE, TABLERO DE CONTROL TCA-2AS-1.5-2V. ¿ QUE EQUIPO SE DEBE SUMIINISTRAR PARA EL CARCAMO SANITARIO, TABLERO DE CONTROL O DESCONECTADOR? NOS PODRIAN CONFIRMAR SI EL SUMINISTRO DE ESTOS EQUIPOS (TABLERODESCONECTADOR Y LAS 2 BOMBAS SUMERGIBLES SON ALCANCE DE LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8912 | EN REVISIÓN DEL PLANO A100-PLANTA ARQUITECTÓNICA-861 POR FAVOR NOS INDICAN SI EL MUEBLE (170) DE SERVICIO AL CLIENTE, ESTA CONSIDERADO COMO SUMINISTRO DE STORE PLANNING, O SI SERÁ FABRICADO POR LA CONTRATISTA, YA QUE ESTO REPRESENTA UN ADICIONAL, Y DE SER ASÍ POR FAVOR NOS COMPARTEN EL PLANO CON SU DESPIECE Y MEDIDAS. | 2 | Se carga boletÃ­n de mueble de Pick Up y Servicios al Cliente para consideraciÃ³n de la contratista. | 9 | 22781 | 1425
8913 | Conforme a lo indicado en el boletín No 15, en sitio vemos que se modifico parte de la cimentación de la subestación:En el proyecto ISSUE ES-902-SUBESTACIÓN ELECTRICA tenemos una guarnición G-1 para desplante de la losa, en el Boletín 15 se modificó a un muro de contención MC-5. El dia de la junta con diseño (minuta 08) se acordo que solo se rotaria la losa, no iba a haber ninguna modificación para el armado estructural.Este cambio conllevara un adicional y sumado a esto ya se tiene programado el suministro de la planta de emergencia para el proximo 18 de junio (se tendra que reprogramar el suministro del equipo)¿se tiene que llevar acabo este muro de contención? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8914 | SE EXPONE OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA, LAS DELTAS DEL SISTEMA DE TIERRAS EN EL PLANO IE-16 SISTEMA DE TIERRAS ESTÁN UNIDAS ENTRE SI. LA DELTA CENTRAL QUE RECIBE EL ATERRIZAJE DEL PARARRAYOS ESTA CONECTADA CON LA DELTA UBICADA POR LA SUBESTACIÓN EXTERIOR QUE RECIBE EL ATERRIZAJE DEL CUARTO DE SISTEMAS MDF, Y A SU VEZ ESTA CONECTADA CON LA DELTA UBICADA EN ESQUINA DE LA FACHADA PRINCIPAL QUE RECIBE EL ATERRIZAJE DEL CUARTO DE SISTEMAS IDF. POR LO CUAL, EN CASO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA RECIBIDA EN EL PARARRAYOS LA ENERGÍA CIRCULARA POR TODAS LAS DELTAS, CAUSANDO POSIBLE AFECTACIÓN A LOS CUARTOS DE SISTEMAS MDF E IDF Y EQUIPOS CONECTADOS EN EL SISTEMA DE TIERRAS. CON LO DESCRITO, POR FAVOR PUEDEN REVISAR SI EL SISTEMA DE TIERRAS SE INSTALA CON LO INDICADO EN PLANO IE-16 SISTEMA DE TIERRAS O SE MODIFICA CONFORME A LO EXPUESTO, Y DE SER ASÍ NOS PODRÍAN ACTUALIZAR EL PLANO DE SISTEMA SE TIERRAS FÍSICAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8915 | EN REVISIÓN DE PROYECTO DE ORIGEN PLANO C09-PLANO DE TERRACERÍAS-861 – EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO INDICAN CAMBIO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KGCM2 A MATERIAL DE ASFALTO CON ESPESOR DE 6 CM. Y EN ORDEN DE CAMBIO 02 INDICAN NUEVAMENTE CONCRETO HIDRÁULICO. POR FAVOR, NOS VALIDAN QUE MATERIAL ES EL DEFINITIVO EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SI CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KGCM2O ASFALTO CON ESPESOR DE 6 CM | 2 | Se deberÃ¡ ejecutar como se indica en el plano C09 Plano de TerracerÃ­as, cargado en la OC3 del 16 de mayo, en la cual se indica asfalto de 6cm de espesor. | 1 | 22781 | 2559
8916 | EN REVISIÓN DE PROYECTO DE ORIGEN PLANO C09-PLANO DE TERRACERÍAS-861 – EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO INDICAN CAMBIO DE ESPESOR DE 20 A 15 CM DE ESPESOR EN BASE HIDRÁULICA Y EN ORDEN DE CAMBIO 02 INDICAN ESPESOR DEFINITIVO DE 20 CM. POR FAVOR, NOS VALIDAN QUE ESPESOR ES EL DEFINITIVO EN LA BASE HIDRÁULICA Y SUBRASANTE DEL ESTACIONAMIENTO SI 20 O 15 CM | 2 | Se deberÃ¡ ejecutar como se indica en el plano C09 Plano de TerracerÃ­as, cargado en la OC3 del 16 de mayo, en la cual se indica base hidrÃ¡ulica de 15cm.y subrasante de 25cm | 4 | 22781 | 1402
8917 | Conforme al plano GIE-02 fuerza y contactos de abarrotes, se indica el contacto para el enfriador (b130b- contacto bifasico con seguro de media vuelta 127V) no concuerda con la ficha tecnica proporcionada del proveedor que suministrara este equipo (marca Europan) el cual requiere un contacto de 220V (se adjunta ficha tecnica).Se solicita el cambio del alimentador de este circuito y si este considera un cambio de interruptor. | 2 | Es un error en la indicación de la tensión ya que la descripción completa si se indica un contacto bifásico a 2F-2H+T, y esta cargado al circuito 2,4GMA. Favor de compartirnos la ficha técnica para poder revisar si se necesita alguna otra especificación. | 4 | 22781 | 1402
8918 | EN REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BARDAS PERIMETRALES DEL PROYECTO, NOS VALIDAN QUE PORTONES SE CONSERVAN, Y SI SE CONSERVA LA REJACERO PERIMETRAL COMO INDICA EL PLANO C14B-PLANO DE BARDAS I-861, C14C-PLANO DE BARDAS II-861 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8919 | En seguimiento de propuesta del proveedor de GAS LP, expone lo siguiente conforme a los indicado en PLANO IG01 - INSTALACIÓN GAS L-P- RED GENERAL – 861, indica si puede instalar tubería de gas de cobre rígido tipo “L” (CRL) en vez de cobre rígido tipo “K” (CRK). y del tanque de gas estacionario indicado de la marca TATSA, puede ser suministrado de la marca OPZ. Adjunto MINUTA DE OBRA 08 donde se asentaron los puntos expuestos en este RFI. por favor revisar lo expuesto e indicarnos si procede la propuesta del proveedor de GAS LP o si lo ejecuta e instala conforme a lo que indica el proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8920 | Segun el plano A202b-Faldones Perimetrales te indica los detalles de los pasos hombre en los faldones, sin embargo no te muestra la ubicacion de donde estaran estos paso. Se solicita la ubicacion de estos pasos hombre. | 2 | Se deberán considerar en los faldones 1a, 2a y 3a | 1 | 22781 | 2559
8921 | En el plano A400- Oficinas frontales, en los cortes y alzados se muestra que las puertas de las oficinas administrativas cuentan con pasapapeles.¿es correcto lo que indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8922 | Comparto reporte fotográfico con evidencia de la fuerza con la que baja el agua por todo el Libramiento Emilio Portes Gil, ingresando al interior del predio y en el área de cunetas causara acumulación de agua, lodo y piedra como se muestra en la página 8 y 9. Y como se muestra en la página 12 y 13 el escurrimiento de agua que baja de La Cima puede invadir la explanada del patio de maniobras y el andén. Y como se describe en el RFI 28 en varios tramos perimetrales las cunetas pluviales se verán rebasadas en capacidad de agua, y en algunas zonas la acumulación de agua puede ocasionar el deslave de taludes y material de relleno del estacionamiento, debido a que la geomalla que será colocada conforme al plano (CONTROL EROSIÓN BA LA CIMA VICTORIA-DETALLES INSTALACION) no tiene la capacidad de contener el material, ni soportar la fuerza de corriente del agua. En seguimiento de lo expuesto, quedamos por favor a sus indicaciones constructivas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8923 | EN EL PLANO A407 PLANTA DE ANDÉN SE PUEDEN VISUALIZAR QUE LAS BAJAS PLUVIALES QUE ESTAN UBICADAS EN EL MURO DEL ANDÉN Y EN EL MURO DEL PASILO QUE DA ACCESO A LA SUBESTACIÓN TIENEN UNA PROTECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR. ESTAS PROTECCIONES SON DE HERRERIA COMUNMENTE, PERO EN EL PLANO NO TE MUESTRA UNA NOTA O UNA REFERENCIA DE ALGÚN DETALLE. ¿SI SE DEBEN INSTALAR ESTAS PROTECCIONES? EN CASO DE QUE SI, SE SOLICITA EL DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8924 | Se revisa el plano A401-PÓRTICO DE ACCESO-861 y se detecta que no hay un bastidor o refuerzo para fijar el canalón pluvial, por lo cual se solicita por favor considerar refuerzo (PTR) en el bastidor del pórtico. Se adjunta detalle del refuerzo solicitado para su revisión y validación, y poder fijar el canalón pluvial en el pórtico del acceso principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8925 | EN EL PLANO A 501 PLANO DE MOBILIARIO II EN LOS DETALLES; 3 Y 4, SE INDICAN LAS DIMENSIONES DE LOS MUEBLES PARA RECIBO Y DESPENSA A TU CASA. ¿EL SUMINISTRO DE ESTOS MUEBLES A QUIEN LE CORRESPONDE? A ¿CONTRATISTA O A STORE PLANNING? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8926 | En seguimiento se genera el presente RFI para validar si será considerada la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta, o queda descartado como indica la nota en el plano A102-PLANTA DE CUBIERTA-861 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8927 | EN EL PLANO A 602-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES Y PLANO A 601-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES ESTAN INDICANDO LAS JAULAS QUE CONTRATISTA DEBEN FABRICAR. ¿NOS PUEDEN CONFIRMAR QUE SON ESTAS JAULAS O SI SE QUITARA ALGUNA? EN OCACIONES STORE PLANNING TAMBIEN SUMINISTRA JAULAS; ALTO VALOR, CONSUMO INTERNO, ETC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8928 | Se solicita por favor detalle del Armado de varilla, para el cajón pluvial que será construido fuera del predio de concreto armado, ya que en los detalles (2, 3, 4) que están en la parte superior del plano C08 - INSTALACIÓN PLUVIAL EXTERIOR – 861 no está indicado dicho armado de acero, solo especifica dimensiones generales. | 2 | Se comparte detalle C09g Detalles de canales pluviales | 1 | 22781 | 2559
8929 | Envió rfi informativo con los archivos definitivos con la especificación, requerimiento y el tratamiento de los árboles fuera del predio frente al Boulevard Libramiento Emilio Portes Gil, seguimos atentos a su indicación final y al permiso para continuar con el tratamiento final de los árboles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8930 | EN VISITA CON STORE PLANNING INDICARON QUE EL MURO LATERAL DE LA CAMARA DE LÁCTEOS (QUE MIRA HACIA EL ACCESO DE TIENDA) TIENE CODIGO DE COLOR POR QUE ES DE LAMBRIN. EN LOS PLANOS DE MUROS NO SE TIENE INDICADO QUE ESTE MURO (DE PANEL) NO LLEVE UN LAMBRIN Y QUE LLEVE UN CODIGO DE COLOR. ¿NOS PUEDEN CONFIRMAR SI SE LLEVARA UN LAMBRIN O SOLO SERA DE PANEL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8931 | EN EL PLANO DE CONTACTOS DE NORMALES EN PISO DE VENTAS Y OFICINAS SE MUESTRA QUE EN LA PRIMER GONDOLA ACCESANDO A TIENDA LLEVARA CONTACTOS NORMALES. SE EMITIO UNA CI: CI-22-004 EN LA CUAL SE INDICA QUE ESTOS CONTACTOS CAMBIAN DE UBICACIÓN A LA GONDOLA SIGUIENTE PARA TODA LA PARTE DE ELECTRONICA (PANTALLAS). ¿APLICARA ESTA CI? | 2 | Se carga boletin BOL - 20 - CONTACTOS RACKS | 0 | 22781 | 829
8932 | Por experiencia constructiva de la Contratista y por la gran cantidad de agua que fluye en las cunetas pluviales exteriores dentro del predio, se sugiere que se conserve que sean de concreto armado como especifica el plano C08a - INSTALACIÓN PLUVIAL DETALLES – 861 en el detalle (03) ya que si se construyen conforme al Boletín 01-CUNETAS PLUVIALES EXTERIORES-861 con malla electrosoldada, es posible que con el gran flujo de agua se deslave pronto el concreto. Por lo cual por favor revisen lo expuesto, quedamos a su indicación definitiva si se construyen las cunetas pluviales conforme al Boletín 01 o conforme a lo sugerido en el detalle 03 del plano C08a - INSTALACIÓN PLUVIAL DETALLES – 861 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8933 | EN SITIO SE TUVO RECORRIDO CON STORE PLANNING SISTEMAS MENCIONO QUE EN EL ÁREA DE DESPENSA A TU CASA HAY UNA PC DONDE EL PROYECTO DE VOZ Y DATOS INDICA UN NODO DE DATOS. EL MENCIONA QUE HARA FALTA OTRO NODO DE DATOS Y SOLICITA SE REVISE PARA QUE SE HABILITE OTRO NODO EN ESTÁ ÁREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8934 | Envió RFI informativo, indicando que arribo planta de emergencia de la marca GENERAC con las mismas especificaciones indicadas en proyecto de 200 kW con interruptor principal 3P – 301 A, Standbay 3F-4H, 60 Hz, 480277 volt. Motor Perkins. La única diferencia es la capacidad del tanque de Diésel que estaba especificada en plano A101c-PLANO DE SUMINISTROS I-861 con 3,500 litros para operación continua de 48 hrs, y arribo tanque de diésel con capacidad de 3,000 litros. Adjunto fichas técnicas, remisión y evidencia fotográfica | 2 | El equipo garantiza un funcionamiento de 48hrs por lo que por nuestra parte no hay problema en el equipo suministrado | 5 | 22781 | 21
8935 | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING SE MENCIONA QUE EN LAS SALIDAS DE EMERGENCIA (LATERAL Y TRASERA) ES CONSIDERADO SEGURO SALIR PUESTO QUE SE EXPONEN A CAER AL TALUD. SOLICITAN SE REVISE ESTE PUNTO Y SI ES VIABLE SE COLOQUEN BARANDALES PARA PREVENIR EL RIESGO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8936 | EN SITIO STORE PLANNING DE SISTEMAS INDICA QUE SE DEBE DE FABRICAR UNA REGLETA DE MADERA PARA COLGANTEAR LOS CARGADORES DE LAS TERMINALES. HASTA DONDE SE TIENE ENTENDIDO ESTE ALCANCE ES POR PARTE DE STORE PLANNING. NOS PODRIAN AYUDAR A CONFIRMAR ESTE ALCANCE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8937 | EN SITIO STORE PLANNING MENCIONA QUE EN LA ESCALERA MARINA QUE DA ACCESO A LA CUBIERTA SE CUENTA CON UNA OPORTUNIDAD DE SEGURIDAD. ENTRE EL BARANDAL DE LA ESCALERA Y EL MURO DE TIENDA SE CUENTA CON UN ESPACIO DE 20-40 CM QUE ESTA LIBRE, COMUNMENTE TANTO STORE PLANNING, CONSERVACIÓN Y OPERADORA SOLICITA QUE SE COLOQUE MALLA EN LOS ESPACIOS LATERALES Y ASI YA NO SE TENGA UN OPORTUINDAD DE INGRESO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8938 | EN SITIO CON STORE PLANNING SE MENCIONO QUE EN LA BASE PARA EL ACCESO A LOS TANQUES ELEVADOS SE CUENTA CON UNA OPORTUNIDAD. LA PASARELA ES RECTANGULAR EN UN SOLO SENTIDO, MENCIONAN QUE SE DEBEN HABI.ITAR EXTENCIONES (QUE LA BASE SEA EN FORMA DE +) QUE ACERQUEN MÁS AL OPERADOR Y CON ESTO MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL CASO DE LOS MANTENIMIENTOS. | 2 | Se carga boletin BOL - 19a - ALERONES DE ESCALERA DE MANTENIMIENTO_EST | 1 | 22781 | 2559
8939 | SE SOLICITA EL DETALLE MAS AMPLIO DEL BARANDAL DE CARRITOS, ESTO PARA VISUALIZAR MEJOR EL BARANDAL FRONTAL Y ESTE SE EJECUTE COMO SE COMENTO EN CONJUNTO CON DISEÑO EN LA ULTIMA VISITA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8940 | CONFORME A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE LA OC ; SE 01-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SE ESPECIFICO QUE EL TABLERO TGN SE HABIA ELIMINADO Y SOLAMENTE SE CONSIDERARIA UN ITM TGN CON UN INTERRUPTOR DE 3P-500 A EN EL SUMINISTRO LO QUE LLEGO ES UN TABLERO NEMA CON EL INTERRUPTOR QUE SE INDICA CON ANTERIORIDAD Y UN INTERRUPOR ADICIONAL DE 3P 250A (PARA EL BANCO DE CAPACITORES). ¿SE SIGUE CONSIDERANDO MONTAR ESTE TABLERO CON ESOS DOS INTERRUPTORES O SOLO SE MONTARA EL ITM DE 3P 500 A? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8941 | DANDO SEGUIMIENTO AL RFI 47 SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL TABLERO TGN SE INFORMA LO SIGUIENTE:EN BASE AL PRIMER PLANO DU-DIAGRAMA UNIFILAR DONDE SE IMPLEMENTO LA OC INICIATIVAS DE REDUCCIÓN (DONDE SE QUITARON AIRES ACONDICONADOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y AJUSTE DE LA CARGA DEL TRANSFORMADOR) EL DIAGRAMA INDICA QUE SE CUENTA CON UN TABLERO TGN "MARCA ELECTRIC ADVANCE NEMA 3R TIPO AUTOSOPORTADO CON INTERRUPTORES ABB" EL CUAL TIENE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: * 1 ITM 3P 630 A (INTERRUTOR DE ENTRADA) * 1 ITM 3P 250 A (PARA BANCO DE CAPACITORES A FUTURO) * 1 ITM 3P 630 A "AJUSTADO A 608 A" (PARA LA ENTRADA A LA TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA) EL SUMINISTRO DE LOS TABLEROS LLEGO EL 24 DE MAYO Y ESTE TABLERO LLEGO CONFORME A LO MENCIONADO (SE ADJUNTA REMISIÓN). EN LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA OC (OC 02 DEL MES DE JUNIO) QUE COMPARTIERON PARA LA UNIDAD VERIFICADORA EL PLANO DU-DIAGRAMA UNIFILAR ESTE TABLERO YA NO ESTA, AHORA INDICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8942 | EN SITIO CONTRATISTA DE REFRIGERACIÓN INFORMA QUE EN EL RACK DE REFRIGERACIÓN POR PARTE DE CONTRATISTA SE DEJA UN NODO DE DATOS Y UN CONTACTO REGULADO. EN LOS PLANOS DEL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA: * EM-01 SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA * EM-01b DIAGRAMA DEL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA Y PLANOS DEL PROYECTO ISSUE Y ACTUALIZACIONES: * ID-01 CONTACTOS REGULADOS * ID-04 VOZ Y DATOS SOLO SE INDICA QUE EN EL RACK DE REFRI SE LLEVA EL NODO DE DATOS Y EN EL EDC SE LLEVA NODO DE DATOS Y UN CONTACTO REGULADO PARA ELSISTEMA DE AHORRO. NOS PODRIAN CONFIRMAR Y EN CASO DE REQUERIR EL CONTACTO COMPARTIR EL BOLETÍN CORRESPONDIENTE. | 2 | En el plano IE-07 de alimentadores generales se indica una alimentación del tablero “x” hacia el rack de sistemas para una ups de 1 KVA. Contacto regulado como tal no se deja ya que no es una instalación de sistemas. Si refrigeración requiere contacto y nodo adicional es alcancde del proveedor porque el proyecto fue validado con ellos y se debe informar para revisión con el especialista eléctrico. | 4 | 22781 | 1402
8943 | Buenas tardes, dando seguimiento a la parte del proyecto eléctrico de la unidad MB Vigas de Ramirez, se les comparte el acta que levantó la UVIE en día lunes en el recorrido en sitio. En una de las notas menciona que se actualice el diagrama unifilar en la parte del tablero TGN que ya se había mencionado con anterioridad en la pasada junta. Sumado a esto también se detectó que en el diagrama hay una desactualización en la parte de sistemas (IMPLEMENTACIÓN DE LA CI-21-035 CAMBIO DE EQUIPOS DE UPS DE CUARTO DE SISTEMAS) en donde con anterioridad se tenían 2 alimentaciones para los UPS y con la emisión de esta CI ahora solo se suministra un UPS rackeable, se adjunta la CI y se envía captura de la parte del diagrama que se tiene que cambiar (QUITAR UNA ALIMENTACIÓN DE UPS QUE ESTÁ ENCERRARA EN VERDE). | 2 | Por otro lado, con el tema de los UPS, se debe ejecutar de acuerdo con el proyecto, la CI que compartes es de 2021 y el proyecto se realizó con guías del 2022. Adjuntamos guía y compartimos imagen donde se visualizan 2 alimentaciones como indica el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
8944 | en base al RFI-18 se informó que la ubicación de la subestación era interferida por los arboles de esa zona, se realizó el trazo y se adjunta el plano de referencia donde se visualiza que los arboles estan dentro de la subestación.se habia propuesto rotar la planta de emergencia puesto que las dimensiones se prestan para hacer ese movimiento y no se generaria algun adicional de tuberia o cableado.se considera que en plano de areas verdes los arboles que estan interfiriendo estan marcados como conserva.se solicita visivilidad del tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8945 | DE ACUERDO A PROYECTO NO SE CUENTA CON CANALIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO AL TERMOSTATO, CONTEMPLANDO EL REGRESO. PLANO IE-02A . ¿SE CONSIDERARA ESTA CANALIZACION FALTANTE ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8946 | EN PLANO ID-01 CONTACTOS REGULADOS NO MARCA LA COLOCACION DE CONTACTO REGULADO PARA EL RELOJ CHECADOR (TIME CLOCCK) ¿DONDE ES LA UBICACION CORRECTA DEL RELOJ, SE COLOCARA EL CONTACTO REGULADO FALTANTE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8947 | La contratista TAMOSA se encuentra en la solicitud del suministro de cortina metálica en acceso a tienda, comentan que Cortinas México (proveedor autorizado) por especificación se ve obligado a suministrar una cortina con protección anti-ciclónica ya que el proyecto es cercano a costa. Cortinas México argumenta que esta protección es de manera obligatoria en cualquier sucursal cercana a costa. en proyecto no se tiene contemplado esta proteccion. plano A-401 PÓRTICO DE ACCESO ¿CUAL SERIA LA ESPECIFICACION CORRECTA PARA LA CORTINA ? ya que la proteccion anti-ciclónica cambiaria las dimenciones de la cortina y cancel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8948 | DURANTE RECORRIDO DE ENTREGA SE SOLICITA LA REPARACION DE UNA GRIETA EN ACCESO A TIENDA Y REPARACION DE CONCRETO DEBAJO DE CANCEL DE ACCESO. SE MENCIONA QUE LA REPARACION DEL MISMO IMPLICA DIFERENTES MOVIMIENTOS Y LOGUISTICA EN TIENDA COMO EL DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA Y LOS CRUCES , ESTE TRABAJO SE PUEDE CONSIDERAR COMO ADICIONAL ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8949 | Por solicitud del personal operativo en tienda y gerencia se solicita la reubucacion de bicicleteros. En proyecto marca esta ubicación frente al cajón de minusválido, donde se argumenta zona de riesgo para las bicicletas por el espacio reducido entre los rack de bicicletas y el cajón. La propuesta de la nueva ubicación es frente al nicho de hidroneumatico en el estacionamiento detrás de Tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8950 | Por comentarios de la operadora se solicitan trabajos en la colocacion de malla ciclonica, en su totalidad de estacionamiento y escudra generada detras de tienda. para delimitar todo el predio correpondiente a la unidad. ya que la operadora comenta la problematica de vandalismo y robo, de no contar con la delimitacion de malla ciclonica en su totalidad. especialmente el area detras de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8951 | SOLICITUD DE TOPES DE NEOPRENO EN CAJON DE MINUSVALIDO NO CONTEMPLADO EN PROYECTO . SE REALIZA LA SUGERENCIA DE MOVER LOS RACK DE BICICLETAS UBICADOS EN EL MISMO CAJON DE MINUSVALIDOS AL AREA DE ESTACIONAMIENTO, DETRAS DE TIENDA AL COSTADO DE NICHO DE HIDRONEUMATICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8952 | De acuerdo a proyecto marca la colocación de inversor para el sistema fotovoltaico Cual es la ubicación correcta para la colocacion del inversor ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8953 | DE ACUERDO AL PLANO IE-01 NO MARCA LA ALIMENTACIÓN ELECRTICA PARA CORTINAS DE AIRE EN ACCESO PPAL Y SAMS CAFÉ FAVOR DE ENVIAR DETALLE YO BOLETIN CORRESPONDIENTE SI SE APLICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8954 | DE ACUERDO CON EL PLANO GIAA01-DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS EN ABARROTES NO SE INDICA LA ALTURA A LA QUE SE DEBEN INSTALAR LOS DUCTOS PARA DESHUMIFICADOR EN LOS PASILLOS DE CAMARAS DE REFRIGERACIÓN DE PISO DE VENTAS. CABE ACLARAR QUE LA ALTURA DE LAS LAMPARAS ESTAN A 5.5M CENTRADAS A LOS PASILLOS, DE IGUAL FORMA EL DUCTO ME LO PIDE CENTRADO A LOS PASILLOS. FAVOR DE INDICAR A QUE ALTURA SE VAN A DEJAR LOS DUCTOS NUEVOS PARA NO GENERAR SOMBRA YA QUE CAEN JUSTO EN LINEA CON LAS LAMPARAS. SE ADJUNTA IMAGEN | 2 | La altura de las rejillas debe ser sobre el nivel de las luminarias (10 cm) y deberÃ¡n esquivarse (20 cm) para no generar movimiento con el aire de inyecciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
8955 | En el plano A102.2-DETALLES DE CUBIERTA II-6237 se indica instalar un barandal de la marca BILCO modelo S-20 pero esta es mas pequeña que la escotilla, pero la contratista indica que el modelo correcto de esta escotilla es RL-NB favor de indicar si esto es correcto. | 2 | CONSIDERAR EL MODELO CORRECTO RL-NB . | 22 | 22781 | 15
8956 | En el plano A102A-TRABAJOS EN CUBIERTA-6237 se indica instalar lamina calibre 22 pero debido a que este no es un calibre comercial el suministro de esta tiene tiempos de entrega muy largos (6 meses), por lo que el proveedor sugiere instalar lamina calibre 24 como lo indican los planos A102B-PLANTA DE LAMINACION-6237 y A102-PLANTA DE CUBIERTA-6237 ya que este calibre es más comercial y su tiempo de entrega es inmediato. ¿Es oportuno instalar este calibre de lámina? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8957 | En Super Center Aeropuerto se trae el plano CO-AA-101 nos indica la instalación de las cortinas de aire CAR 07 Y 08 Y CAR 02 Y 03, las cuales se instalaron por dentro como anteriormente estaban físicamente, se contactó con proveedor y se envió la información con la ficha técnica para que nos indicaran si afectaba su funcionamiento si se quedaban por dentro y el cual nos indico que el modelo esta diseñado para que pueda estar por dentro, el cual no afecta, la pregunta va ya que en el proyecto se indica que van isntaladas por fuera. Nos confirman si pueden quedar por dentro como indica proveedor en la cual no afecta su funcionamiento o se colocan como indica el proyecto por fuera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8958 | EL PLANO "A-200 Fachadas Generales - 6293 Y A-300 Cortes Generales - 6293" INDICA EN LA TABLA DE COLORES CON CLAVE P5 COLOR URBAN BRONZE SW 7480, EN LOS CODIGOS DE COLOR DE "SW" SE ENCUENTRA ESTE COLOR CON EL CODIGO SW 7048 URBAN BRONZE CONFIRMAR SI EL CODIGO INDICADO EN PLANOS PRESENTA UN ERROR PARA LA UTILIZACION DE CODIGO 7048. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8959 | En área de amasijo presenta problema de condensación en paredes y rejillas por choque de temperatura entre la inyección de aire frio de la UP y el ventilador de inyección de aire S&P, por lo que se solicito el envío informacion del modelo, voltaje e imagenes al proveedor S&P y asi indicar que solución para que la fuerza del aire que arroja el equipo no sea mayor a la de la UP (ambos equipos se instalaron con forme al proyecto) Proveedor S&P indica que no es tema del equipo, las opciones que dio son: en general para climas humedos y calurosos no se utiliza inyección, recomienda cambiar rejilla por una mas amplia, se puede apagar y encender el equipo y monitoriar como se ciente el ambiente (esta opción ya se realizo y funciona), agregar un variador de frecuencia, revisar el cálculo del sistema de ductos. Por tal motivo se envia RFI informativo para que proyecto lo considere. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8960 | En el plano IE-09 el equipo VI-03 área de amasijo indica que la alimentación es en tablero GM1- 31,33,35 voltaje de 220 v, el cual el equipo que llegó Suministrado por Soler&Palau es para un voltaje de 480v, en los tableros cercanos ya no hay espacios. Favor de indicar en qué tablero-EDC se ubicará el VI-O3 para su voltaje de 480v, así como llegó el equipo y considerar al material? NOTA: Ya que no hay lugar en tableros EDC cercanos se sugiere sacar una alimentación desde subestación, considerando interruptor, canalización y cableado desde subestación a equipo vi-03. | 2 | Se carga boletÃ­n BOL-04 con el cambio en la alimentaciÃ³n, a 460, el interruptor indicado deberÃ¡ ser suministrado por la contratista. | 4 | 22781 | 1402
8961 | Con el tema relacionado al dren de condensados del MINISPLIT de 1.5T, en el cuarto de CCTV, la cual proyecto nos indicó lo siguiente: Lo que recomendamos es abrir el muro de panel de yeso en donde se encuentra instalado el equipo para encontrar la tubería de desagüe y realizar un desazolve a la misma para que pueda estar en condiciones de seguir operando con normalidad. Se realizó la actividad como lo indico proyecto, se abrieron los muros laterales con el fin de encontrar la tubería de desagüe y no se encontró evidencia de que exista la tubería en el área señalada. Lo que se observa es romper muro y pisos de cuarto CCTV, pasar por pasillo, área de oficina, cuarto de limpieza y llegar al desagüe más cercano. Nota: Tririga no me permite anexar las imágenes correspondientes de las aberturas del muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8962 | En el plano ES-402-6237 Detalle Refuerzo de estructura, se indica instalar el refuerzo con clavos tipo hilti pero durante la instalación de estos el golpe de la pistola provoca que los elementos fijados con el clavo se muevan y de este modo el refuerzo quede flojo, la contratista sugiere la instalación con pijas auto taladrantes para evitar que suceda esto. Favor de indicar si es viable esta propuesta y de ser así que tipo de pija es la adecuada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8963 | Referente al RFI 1032900 actualmente se cuenta con problemas para la fijación del refuerzo anti huracán ya que este queda flojo y al pijar los clips ejerciendo fuerza de arriba a abajo algunos de los refuerzos al no estar totalmente firmes terminan cayendo, favor de indicar una solución ya que esto puede generar un accidente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8964 | Referente al RFI 1032530 se anexan en el apartado de "Notas y Documentos" las fotografías donde se puede apreciar el cambio de nivel que se genera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8965 | De acuerdo a las dimensiones solicitadas para los hexagonales generales (80”) en el área de trastienda sobre los pasillos; estos mismos están muy grandes para esta área, lo cual surge la duda de si ¿ podemos fabricarlos más pequeños y de que medida? o dejarlos cuadrados como están actualmente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8966 | en Super Center Aeropuerto se trae el plano CO-AA-101 nos indica la instalacion de las cortinas de aire en el área de pescados, carnes, lacteos y salchichoneria, estas se encuentran instaladas directamente al equipo de refrigeración y la contratista no trae el alcance por temas de garantia en ese sistema. Se solcita que refrigeración las desconecte de su equipo o de la camara para que proceda el retiro del equipo existente al equipo nuevo, de igual manera podrían indicar el proveedor que lo llevaría a cabo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8967 | En la CI-19-022 se indica que el ancho del paso de gato debe ser de 18 pulgadas, pero la contratista sugiere que este se corte más ancho ya que la charola de la KR18 también es de 18 pulgadas, debido a que los clips M se sujetan de las crestas de la lámina esto puede generar una mala instalación del paso de gato debido a que el paso de gato y la charola de la lámina miden lo mismo. Favor de indicar si es viable cortar el paso de gato más ancho. | 11 |  | 2 | 97 | 41
8968 | De acuerdo a lo comentado en la reunión del pasado 25 de abril, se realizo recorrido supervisión junto con la contratista en cubierta y se reviso los pasos de gatos que se encuentran en mal estado y se determino que la cantidad a sustituir son 45 m. Se solicita confirmación y generar un adicional para este tema y asi poder colocar nuevos pasos de gatos en cubierta. | 11 | Se confirma que los pasos de gatos en mal estado (oxidados, doblados o fracturados) deben ser sustituidos ya que representan un riesgo al personal que da mmto a la cubierta y sus componentes. El levantamiento es del 2022 por lo que el daÃ±o deber mucho mayor al reportado inicialmente. Por favor consideren las CI de pasos de gato ya que al ser zona costera, esos deben ser de fibra de vidrio. | 3 | 97 | 62
8969 | De acuerdo con proyecto se cambiarán las siguientes secciones de pasos de gatos dañadas en cubierta EJE TRAMO CANTIDAD UNIDAD C 1 – 10 20 m 3 A – C 8 m 7 A – D 6 m 9 A – D 11 m Da un total de 45 m de pasos de gatos. El cual el material existente en sitio es de lamina galvanizada, se solicita el visto bueno para colocar lámina galvanizada y que sea como esta en sitio ya que los tiempos de entrega serian menores y si nos apoyan no se incrementaría el costo. | 11 | Adelante con la propuesta de lÃ¡mina galvanizada para los pasos de gato, esto debido a que se conserva y reubica un porcentaje importante de los mismos y no tiene sentido combinar dos tipos de materiales. | 3 | 97 | 62
8970 | De acuerdo con proyecto se cambiarán las siguientes secciones de pasos de gatos dañadas en cubierta. EJE TRAMO CANTIDAD UNIDAD C 1 – 10 20 m 3 A – C 8 m 7 A – D 6 m 9 A – D 11 m Da un total de 45 m de pasos de gatos. El cual el material existente en sitio es de lamina galvanizada, se solicita el visto bueno para colocar lámina galvanizada y que sea como esta en sitio ya que los tiempos de entrega serian menores y si nos apoyan no se incrementaría el costo. | 11 | EL RFI SE REPITE 2 VECES | 0 | 97 | 829
8971 | Durante la instalación del barandal Bilco correspondiente para la escotilla NB nos percatamos que este barandal está diseñado para que la puerta del barandal quede a un costado de la escotilla, pero debido a la posición en la que fue instalada la escotilla y la ubicación de la escalera, el acceso a la cubierta no sería adecuado, anexo fotografías del barandal. Favor de indicar si instalar este barandal o si se debe instalar otro tipo de barandal ya que Bilco comenta que no cuentan con otro tipo de barandal para esa escotilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8972 | Cuando se desmanteló la lámina y se retiró el termofoam nos pudimos percatar que este es 1 12 y no de 2 pulgadas como el que se está instalando, debido a esto ahora la techumbre quedará media pulgada más arriba que la anterior además de que los brocales de las unidades paquete se encuentran ligeramente más abajo por lo que no es posible realizar una correcta instalación en la unión del brocal y la lámina KR por lo que si se realiza la instalación de la lámina con las condiciones generadas esto podría generar filtraciones . El proyecto no considera cambio de brocales ni retiro de unidades paquete. Nos pueden ayudar con una posible solución para esta oportunidad. | 2 | Hola favor de compartir reporte fotográfico a detalle del cambio de nivel que mencionan para poder determinar una solución. | 37 | 22781 | 179
8973 | Referente al RFI 1032530 se solucionó el tema del desnivel en la lamina levantando las unidades paquete con todo y brocal mediante ptr e instalando el nuevo aislante bajo esta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8974 | DE ACUERDO CON EL PLANO GIE-01 ALUMBRADO PREPARADOS INDICA LAMPARAS NUEVAS EN ÁREA DE AMASIJO Y CARNES SIN EMBARGO NO LO DICE LA LISTA DE SUMINISTROS POR LO QUE NO LLEGARON NUEVAS, CABE SEÑALAR QUE LAS QUE SE RETIRARON SON OBSOLETAS. SE COMPARTE PLANO Y REMISIÓN DE LAMPARAS SUMINISTRADAS POR PROVEEDOR. SE REQUIERE SABER SI SE VAN CONSIDERAN LAMPARAS NUEVAS COMO LO DICE EL PROYECTO Y QUIEN LAS VA A SUMINISTRAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8975 | DE ACUERDO CON EL PLANO GIS02-RED DE CONDENSADOS EN ABARROTES SE OBSERVA UNA COLADERA EN DIBUJO EN PUERTA DE PREPARACIÓN DE CARNES HACIA PISO DE VENTAS SIN EMBARGO NO SE INDICA COMO RED EXISTENTE O COLOCARLA NUEVA. SE ADJUNTA PLANO E IMAGEN Y SE REQUIERE SABER QUE PROCEDE. GRACIAS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8976 | DE ACUERDO CON EL PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV SE INDICA QUE LA PANTALLA PVM DE VINOS SE COLOQUE EN EL ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS Y EL PASILLO DE VINOS ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL OTRO EXTREMO, SE ADJUNTA IMAGEN. SE REQUIERE SABER SI SE DEJA LA INSTALACIÓN DE PANTALLA PVM EN DONDE INDICA EL PROYECTO O SE COLOCA DONDE ACTUALMENTE SE ENCUNTRA PASILLO DE VINOS. SE ADJUNTA IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8977 | EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SE INFORMA QUE LA OPERADORA Y CONSERVACIÓN DE SAMS CLUB NOS DICEN QUE LA PINTURA SE ENCUENTRA A CARGO DE UN TERCERO GRUPO CENTRAL QUIEN HACE PINTURA DE CAJONES Y GUARNICIONES TANTO DE SUPERCENTER COMO DE SAMS CLUB. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8978 | EN RECORRIDO DE OBRA LIDER DE CONSERVACIÓN JUNTO CON OPERADORA SOLICITAN COLOCAR MURO CON PUERTAS AUTOMATICAS EN ACCESO AL ÁREA DE COMENSALES SAMS CAFE, COMENTAN POR TEMAS DE CLIMA SE METE MUCHA ARENA APARTE DE QUE AL NO ESTAR CERRADO SE SIENTE MUCHO CALOR. SE ADJUNTA FOTO Y EN CASO DE PROCEDER FAVOR DE MANDAR BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8979 | EN RECORRIDO DE OBRA LIDER DE CONSERVACIÓN JUNTO CON OPERADORA SOLICITAN EL CAMBIO DE CANALÓN DAÑADO EN FACHADA PRINCIPAL. SE ADJUNTAN IMAGENES DEL CANALÓN SOLICITADO EL CUAL NO SE TRAE EN PROYECTO EJECUTIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8980 | DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO NO SE APRECIA UN CORTE DONDE SE INDIQUEN TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA DE PORTICO DE ACCESO AL SOCIO. LA ESTRUCTURA TIENE MUCHA CORROSIÓN. INDICAR QUE TRABAJOS SE REALIZARAN EN DICHA ÁREA, SE ADJUNTAN FOTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8981 | DE ACUERDO CON EL PLANO GIH01-INSTALACIÓN HIDRAULICA DE PERECEDEROS NO SE INDICA DETALLE DE CONEXIÓN PARA EL TERMASTOR, SE REQUIERE INSTALAR TUBERIA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE CONECTADA A LA BOMBA QUE VA EN EL TERMASTOR Y EN PROYECTO SOLO SE TRAE CONEXIÓN DE AGUA FILTRADA Y SALIDA DE AGUA CALIENTE. CABE MENCIONAR QUE TAMPOCO SE CONECTA LA LINEA DEL TERMASTOR EN ÁREA DE ROSTICERIA Y AMASIJO. SE SOLICITA DETALLE DE CONEXIÓN EN TERMASTOR PARA VER LA LINEA DE RECIRCULACIÓN (REGRESO) Y TAMBIEN SABER SI LA LINEA DEL TERAMSTOR LA CONECTAMOS EN AMASIJO Y ROSTICERIA YA QUE CON EL CALENTADOR INSTALADO NO ES SUFICIENTE LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE ES ALTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8982 | EN PROYECTO EJECUTIVO DE CAMBIO DE IMAGEN NO SE TRAE ALCANCE DEL ANUNCIO ESPECTACULAR. OPERADORA DE TIENDA SOLICITA SE REALICEN TRABAJOS DE CAMIBO DE LONA CON NUEVA IMAGEN. INDICAR QUE TRABAJOS SE REALIZAN EN ANUNCIO ESPECTACULAR EN CASO DE PROCEDER. SE ADJUNTA IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8983 | EN PROYECTO EJECUTIVO NO SE TRA ALCANCE DE AIRE ACONIDICIONADO EN CUARTO DE CCTV. OPERADORA DE TIENDA SOLICITA SE INTERCONECTE LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DE RECIBO O EN SU DEFECTO COLOCAR UN MINISPLIT FAVOR DE INDICAR QUE TRABAJOS SE REALIZAN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8984 | EN PROYECTO EJECUTIVO NO SE TRAE ALCANCE DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA DE CCTV. OPERADORA DE TIENDA SOLICITA SE REALICE ALGUNA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO YA SEA INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMA DE RECIBO O ALGUN MINISPLIT. INDICAR QUE TRABAJOS SE REALIZARAN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8985 | EN PROYECTO EJECUTIVO NO SE TRAE ALCANCE DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA DE CCTV. OPERADORA DE TIENDA SOLICITA SE REALICE ALGUNA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CABE SEÑALAR QUE EL CUARTO DE CCTV ES NUEVO Y LOS EQUIPOS SE CALIENTAN MUCHO SE PROPONE INTERCONEXIÓN DE DUCTOS CON EL SISTEMA DE RECIBO O ALGUN MINISPLIT. FAVOR DE CONSIDERAR SI CONECTAMOS EL AIRE ACONDICIONADO CON EL SISTEMA DE RECIBO EL CUAL ESTA MUY CERCA DEL ÁREA. | 2 | Se comparte boletÃ­n BOL-01 AA EN CCTV-6209. Se carga en la carpeta de boletines de Tririga. | 4 | 22781 | 1402
8986 | DE ACUERDO CON EL PROYECTO LP-01 SISTEMA DE INSTRUSIÓN NOS DICE QUE SE INSTALEN 3 SENSORE DE VIBRACIÓN DE MURO LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN EN LISTADO DE SUMINISTROS, TAMBIEN ES NECESARIO EL SUMINISTRO DE 3 BASES PARA DETECTOR DE ALTA TEMPERATURA. SE ADJUNTA REMISIÓN ME AYUDAN A DEFINIR QUIEN REALIZA EL SUMINISTRO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8987 | Durante la visita de gerencia de construcciones se realizó esta observación de los clavos Hilti ya que estos no se instalan de manera adecuada por lo que se sugirió que se instale con pijas auto taladrantes ya que en un cambio de techumbre en Obregón se encontraron con el mismo problema y esta fue la solucion, de igual manera se habló con el proveedor de Hilti e hizo la propuesta de usar pijas auto taladrantes S-MD 03 Z ya que estas cuentan con una resistencia similar a la de los clavos indicados en proyecto. | 2 | se confirma de enterado la soluciÃ³n en conjunto con gerencia construcciones y proveedor HILTI. | 4 | 22781 | 1402
8988 | EL PLANO "A-103d Detalles de Fijación de Equipos - 6293" EN EL DETALLE 4 INDICA SUJECION DE EQUIPOS PAQUETE A ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SE REQUIERE CONFIRMAR SI SE DEBERA COLOCAR A TODOS LOS EQUIPOS DE CUBIERTA O UNICAMENTE A LOS EQUIPOS RETIRADOS Y REINSTALADOS. | 2 | La sujeciÃ³n aplica para todas las unidades paquete existentes en la cubierta. | 4 | 22781 | 1402
8989 | Durante el recorrido con el área de mantenimiento y conservación realizan la observación que en otras unidades las trampas de los drenes de las UP tienen una salida de aire (adjunto fotografía) y son de mayor diámetro ya que estos en ocasiones suelen taparse, de igual manera solicitan agregar tuercas unión en puntos de la línea para poder realizar mantenimiento a esta. | 2 | No podemos descaragar la fotografia debido al problema del sistema de TRIRIGA, sin embargo para el problemas de taponamiento y mantenimiento se indica en plano "IS04-PLANO DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS-6237" en el detalle 4 Descarga de Unidad Paquete se puede observar que la trampa considera un tapon de drenaje para esos casos de taponamiento. | 1 | 22781 | 2559
8990 | EL PLANO "A-103a Reinstalación de Equipos - 6293" INDICA LOS DRENES DE CONDENSADO DE UNIDADES PAQUETE EN TUBERIA PPR DE 34", EN CONDICIONES ACTUALES EL PROYECTO TIENE TUBERIA GALVANIZADA DE 1" A LA SALIDA DE UP CONECTANDO A LINEA SECUNDARIA SE AUMENTA EL DIAMETTRO A 1 12", AL FINAL DE ESTAS LINEAS SECUNDARIAS EN LA LINEA DE DESCARGA A TANQUE ESTACIONARIO SE TIENE DIAMETRO DE 2", BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES SE REQUIERE CONFIRMAR SI TODA LA LINEA NUEVA DE DRENES SERA EN TUBERIA DE 34" O ACTUALIZAR DIAMETROS DE TUBERIA A UTILIZAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8991 | En el proyecto SC Aeropuerto determinante 1685 en el plao IE12 Cuadro de cargas, indica los circuitos 32-34-36 correspondientes al equipo VE-05 del tablero GS, en su lugar esta ocupado por el cuarto de bombas físicamente. Como se comento en la reunión del 26 de abril una opción es el tablero HG. Nos confirman si el equipo VE-05 se queda en tablero GS o se mueve al tablero HG. | 2 | Estamos de acuerdo con el ajuste indicado, favor de conectar el ventilador mencionado al tablero HG. | 9 | 22781 | 1425
8992 | Se adjuntan videos y fotografías donde se muestra que hay partes donde el refuerzo no logra sujetarse correctamente con los clavos, para descartar que fuera el equipo se usaron 2 pistolas consiguiendo los mismos resultados, en los videos se muestran algunas partes donde el clavo no logra atravesar el angulo de los joist completamente. La pistola fue ajustada con la maxima potencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8993 | Buenas tarde. Favor de confirmar quien suministra los errajes, accesorio y barras para la instalación de interruptores en tablero general. Compras Walmart ya suministro los interruptores, pero llegaron sin los accesorios para su instalación. En espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8994 | Buenas tardes De acuerdo a plano de servicios generales del proyecto (CO-06), el cual indica que el medidor que colocara COMAPA de Reynosa, queda dentro del nicho del hidroneumatico aun costado de la cisterna. Durante la visita previa para la colocación de dicho medidor la dependencia COMAPA solicito, modificar la ubicación donde se colocara el medidor sobre el límite de predio, quedando completamente visible. Para evitar vandalismos se construirá un nicho. Es importante mencionar que esto genera un adicional para la contratista general saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8995 | Buenas tardes Para los trabajos de cambio de UNIDADES PAQUETE de Aire Acondicionado y de acuerdo a proyecto estructural indica la colocación de bases de herreria en el plano ES-402 PLANTA DE CUBIERTA, pero en el proyecto de aire en IAA-06 DETALLES GENERALES, indica la colocación de brocales para las unidades paquete, favor de indicar cual es el alcance correcto para estas partidas. asi como enviar boletin. gracias por su apoyo saludos | 2 | R.- Se deberá considerar la fabricación de las bases tal como indica el plano estructural. | 22 | 22781 | 15
8996 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión solicito de su apoyo compartiendo los datos del proveedor encargado de realizar la verificación de instalaciones eléctricas,ya que es necesario coordinar la programacion y revision de los trabajos realizados. Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8997 | Buen día Revisando proyecto, no se encontró en detalle o nota sobre el acabado que se le debe dar al concreto del estacionamiento me podría apoyar con esta información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8998 | Buenas tardes, equipo de proyectos En revision a los planos de muro, solo nos indica colocacion de block en muros internos, no nos marca acabados. ¿Cual seria el acabado en muros internos? ¿Lleva pintura?, favor de apoyarnos con esta respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
8999 | Buen día Se realizo el trazo de rampa de acceso vehicular sobre la calle Aquiles Serdán y este se ve afectado por un poste que esta sobre la banqueta. Por tiempo de obra y el tiempo que se tarda en realizar el tramite ante la dependencia correspondiente, se presenta la propuesta de recorrer la rampa de acceso unos metros para poder librar el poste y no tener que hacer el trámite correspondiente. Este movimiento no representa mayor modificación al proyecto mas que el aumento en área de la jardinera del transformador y la reducción de la jardinera de la esquina, aunque estas áreas serán compensadas una con otra. Se tendría que reducir la rampa, máximo un metro para poder respetar los radios de giro marcados en proyecto. Nos podrían indicar el proceder para este acceso, si continuamos con la propuesta enviada o se realizara el movimiento del poste para realizarse como marca proyecto. Envió | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9000 | Buen día Se recibió por parte de Carlos Rodriguez Gómez vía correo electrónico un archivo con la guía de conexión eléctrica para nicho de medición. En dicho archivo menciona que la conexión será aérea directamente al equipo de medición de cfe ya que se coloco un transformador en el poste. En proyecto (planos IE-06A y IE-06) me indica que la conexión se hará subterránea hacia un transformador dentro del predio, en esta conexión no se distingue si está considerado que en el poste ya hay un transformador. Me pueden indicar cual es la conexión que se deberá de realizar. Envió archivos y fotos de respaldo. Quedo al pendiente saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9001 | Buenas tardes, de quien es el alacance de la acometida de media tensiòn fuera de la poligonal, del proveedor de walmart o de la contratista general? Favor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9002 | Buen día El lunes 061123 se tuvo visita por parte del personal de Telnor (Telmex) y menciono que aun no hay punto de conexión establecido, solicito que la canalización dentro de predio se dejara al limite de banqueta y solo se dejara marcado donde esta para que en cuanto ellos realicen la infraestructura necesaria para brindarnos el servicio, ellos se adaptaran y llegaran al punto de conexión que hayamos dejado. En proyecto no contamos con esta trayectoria, me podrían apoyar enviando esta información o plano con la trayectoria a seguir. Quedo al pendiente de su respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9003 | buen dia me pueden apoyar con el boletin correspondiente al rfi 03, correspondiente a la canalizacion del exterior de predio a la acometida en interior de tienda. quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9004 | Buenos días, respecto al nicho de medición, nos habían generado el boletín 02 con fecha de 12 de junio de 2023, en este contempla que el medidor y el interruptor principal están el mismo nicho, sin embargo, para el área de energía, para la medición nos envía las especificaciones para la conexión de CFE, estas indican que la conexión será aparente y sobrepuesta, para que por favor nos generen el boletín actualizado con las especificaciones las cuales anexo y una imagen de como estaba la anterior mediciòn. Por otro lado, el nicho para el interruptor general se modificará con las dimensiones de 1.20x1.00x0.30 mts, las cuales son las medidas necesarias, debido a que el interruptor ya suministrado por compras es de mayor tamaño. (Adjunto propuesta) Nos apoyan con el boletín actualizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9005 | Acuerdos de la junta realizada el día 07 de agosto del 2023. - Se considerará resanes en la fachada, así mismo se cerrará con durock el hueco donde estaba el ventilador existente. - La contratista realizará el ajuste del vano en la puerta de emergencia. - La contratista raelizará los trabajos de limpieza y pintura en la techumbre de área de carga y descarga. - En el acceso de carga descarga se realizará ajustará el piso para que no exista ningún problema para las maniobras de la tienda y la cortina tenga una colocación correcta. - En el área de los baños se donde se encuentra la puerta métalica se cerrará con durock WR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9006 | En visita de proveedor bombas suárez me hizo una serie de observaciones como requerimiento para realizar el arranque a los equipos dado a eso no se arrancaron los equipos contra incendios son observaciones que no vienen indicadas en el proyecto. 1.- Drenaje de enfriamiento del motor y alimentación de enfriamiento al motor desde la bomba. 2.- cableado de control y canalización desde el motor al tablero de control 14 líneas (3 del calibre 10 y los demás del calibre 14) 3.- Se requieren 2 racks de herreria para baterías de motor diesel por tema de espacio en cuarto de bombas 4.- Solicitan línea de censado para cada bomba (diesel, jockey y eléctrica) con sus accesorios 2 checks, valvula y manometro por cada bomba 5.- Instalar drenaje de la bomba diesel y eléctrica 6.- Instalar manómetro de descarga de las bombas (adicionales a las que ya trae instaladas marcada en proyecto) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9007 | De acuerdo con proyecto no se tiene ningún elemento de alarmas en los Louvers sobre el eje 1, es correcto esto o se deberá colocar algún dispositivo, de ser así me podrían enviar el boletín correspondiente. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9008 | Buena dia, equipo de proyectos De acuerdo a la lista de alcences del desarrollador nos indica que tiene otros alcances el cual se adjuntan enmarcados con color amarillo, que aun faltan por atacar, nos pueden apoyar para definir cuales son los alcances definitivos de estos ya que comentan que no lo traen por parte de ellos. Saludos. | 2 | Buen día Los alcances que NO aplican al DESARROLLADOR serían: C. Trabajos de Terracerías (al no tener estos trabajos en la obra no aplican a ambos) D 5.3 al D 5.9 NO aplican para nadie pues el proyecto no considera RAP D. 6.2 como se comenta, el desarrollador deja los servicios a pie de calle y WM conecta directamente a tienda D. 6.3 , D. 6.4, D. 6.5, D. 6. 7 en proyecto se tomaron los puntos de conexión existentes D.7 No hay red de riego. Para nuestras áreas verdes se tomará la llave instalada en el cuadro de tome D.8 El desarrollador no realiza ningún trabajo eléctrico o de conexiones. Están corren a cargo de Walmart ( al interior contratista al exterior el proveedor de energía de acuerdo con el proyecto autorizado de CFE D.10 Esta a cargo de WM D15 y D.16 No aplican a nadie pues no se consideran en proyecto D. 17 al D. 24 y D.26 No aplican a nadie E.19 E.27 Ya se aclaro que este al | 9 | 22781 | 1425
9009 | Buen día revisando proyecto no se encontró información sobre la alimentación para las cortinas de aire. Me pueden apoyar con esta información para realizar la conexión correspondiente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9010 | Buen día Se reviso proyecto y no se encontró información para la alimentación de la pantalla de cctv que se encuentra en el área de cajas, me pueden apoyar con esta información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9011 | En el proyecto no viene indicado el alimentador para la cerca eléctrica, podrian por favor enviarnos las especificaciones de este, nosotros proponemos un alimentador calibre 10 con un desnudo de calibre 12 y un interruptor termomagnetico 1 x 30 amperes. | 2 | Buena tarde En proyecto se considero un contacto para la cerca eléctrica con alimentador de 10AWG 12d INT 1P-20ª. Lo pueden consultar en plano IE-02. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
9012 | En el plano de proyecto DU-01 diagrama unifilar indica que para la conexión del transformador al medidor llevamos un alimentador de 4-40 AWG (CU) mas 1-4d. Pero en el plano autorizado y enviado por el departamento de energía walmart (Carlos Ortìz) indica que se lleva 4-500 KMC (CU) más 1-2d. Favor de indicar cual es el correcto. Adjunto plano enviado por energía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9013 | Buen dia De acuerdo a la guia mecánica IE04 ALIMENTADORES GENERALES, indica los alimentadores como existentes, pero a su vez la guia mecánica DU_01 DIAGRAMA UNIFILAR indica los alimentadores nuevos con una longitud de 5m. revisando en sitio los alimentadores tienen una longitud aproximada de 50m. De igual manera indica que los alimentadores para los tableros HA, HB, HC serán hasta el cuarto eléctrico EDC2 el cual se encuentra ala distancia antes mencionada, revisando en sitio el tablero HB no se encuentra en el cuarto eléctrico EDC2, mas bien se encuentra en el EDC1 el cual esta hasta el otro extremo de la tienda, con una longitud aproximada de 200m. De igual manera en proyecto indica que el tablero HC, se encuentra alimentado por el tablero LP; este ultimo también se encuentra en el EDC1 hasta el otro extremo de la tienda y no en el EDC2 como lo marca el proyecto. Cabe destacar qu | 2 | Tal como se indicaba en la pregunta de concurso con ID 1468873 los alimentadores de los tableros HA y HB son nuevos con una distancia aproximadamente de 50m. Favor de Revisar el proyecto elÃ©ctrico cargado en Tririga de fecha de 7 de abril. que detalla la distancia del tablero HB efectivamente hay una oportunidad siendo aproximadamente de 150m total, es decir, 100m adicionales a lo indicado en proyecto. Respecto al interruptor de 3Px175A, no lo vemos en proyecto, Â¿nos podrÃ­an especificar a que tablero se refiere? | 4 | 22781 | 1402
9014 | En el plano ES 414 en el detalle de placa base, me indica que se anclara al firme de tienda con 4 taquetes Hilti de diámetro 34” 34-434. ¿Este anclaje llevara algún tipo de epoxico? y su fuera el caso, ¿cuál sería su especificación? Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. nota: no me permite agregar imágenes, ni en la pestaña de notas y documentos. me podrían enviar un correo en el cual pueda enviar las imágenes de apoyo. gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9015 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo al plano ID04 salida de voz y dato, nos indica 2 antenas EAS y 2 DIPOLOS para las camaras, pero de acuerdo a la lista de suministro de store planning solo les llego 1 antena EAS y 2 DIPOLOS, nos pueden apoyar para revisar por que solo suministraron 1 antena EAS? Saludos, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9016 | En el plano A-103 en el la puerta de trastienda no se nos indica un antepecho, nos podrian indicar si va un antepecho en esta area por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9017 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo a que la zona donde se ubica la unidad bae paseos kabah es muy conflictiva, se le solicito al contratista el presupuesto antigraffiti para los muros de exteriores, ya que durante la ejecución de las actividades en obra, se presentó vandalismo de grafiti en el tapial, nos pueden ayudar con la OCR para ejecucion de esta activida, por favor. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9018 | Buen dia En referencia al plano IE 01 ALUMBRADO GENERAL nos indica colocar lamparas para el area de pasillo, comedor y vestibulo de baños. Las cuales no tienen un apagador asignado. De su apoyo para indicarnos si se debe colocar apagador y enviar boletin con trayectorias. Sin mas por el momento, agradezco de antemano su atencion. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9019 | Buena tarde Se recibe correo del área de licencias de Walmart solicitando aclarar si se debe contar con un sistema de reutilización de agua pluvial y de condensados de los aires acondicionados. En referencia a el párrafo que comparto en NOTAS Y DOCUMENTOS. En proyecto tenemos descarga directa sobre estacionamiento de acuerdo al plano C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, si se requiere una red pluvial con registros nos apoyan con la OC. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9020 | En el plano de señalización nos indica que el area de carga y descarga es en la calle, durante la visita de store planning nos comenta si esto es correcto o si se puede colocar en el estacionamiento en los cajones que estan en frente del acceso de la tienda | 2 | Buen día. El área que se utilizaba como estacionamiento por el local anterior, no forma parte de la poligonal amparada de la BAE y no se ha confirmado que la banqueta pueda ocuparse como estacionamiento, por ello tampoco como área de carga y descarga. La carga y descarga se realizara en via publica y licencias esta gestionando el premiso correspondiente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
9021 | En el plano DEM-01 indica sustitución de adopasto por nuevo, en la zona se están manejado nuevas alternativas de área permeable, favor de indicar si se ejecuta de acuerdo a proyecto. | 2 | Buen dia, Favor de realizarlo conforme se indica el proyecto, ya que se debe respetar el área permeable y material para cumplir con el requerimiento de la autoridad y la licencia. Saludos | 9 | 22781 | 1425
9022 | Buen día De acuerdo con el layout no tengo marcado ningún atrapamoscas, este será colocado o no, ya que en el plano eléctrico tampoco tengo salida para este equipo. Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9023 | A solicitud de gerencia de operaciones, es necesario que el murete que protege la caja rotary, se aumente en unos 20 cm, esto debido a que la caja que suministro el área de compras es de mayor dimensión a lo proyectado y por seguridad es necesario este incremento, favor de autorizar este adicional. Adjunto imagen de los solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9024 | Buen dia, equipo de proyectos En proyecto no nos indica ningun plano referente a los equipos de automatizador, el equipo de hermerson solo hizo la canalizacion, el cableado, no se tiene nodo, contacto regulado, interruptor de 3 fases y tampoco un espacio, nos pueden ayudar con boletin para la ejecucion de esta actividad y tambien indicarnos quien hace este suministro? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9025 | En el plano IS-04 de la OC2 se nos indica que solo hay una bajada pluvial que desemboca en el área verde de la tienda, pero por la cantidad de lluvia que se registra en el lugar es posible que una sola bajada pluvial no sea suficiente para desfogar el agua que se precipita, nos podrian indicar si solo se deja la bajada pluvial que se indica en el plano o consideramos alguna otra bajada | 2 | Buen dia envio comentarios de acuerdo a especialista. El proyecto compartido para esta unidad se considero un aumento en la pendiente del canalón hacia la B.A.P en la OC 02 (emitida el 12 marzo 2024) y asi poder evitar el tema del desbordamiento por parte frontal asi como la actualización de la memoria pluvial con los cálculos necesarios para esta actualización, esta información fue cargada en la carpeta correspondiente. Saludos cordiales | 1 | 22781 | 2559
9026 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo al plano de layout no nos indica baño para discapacitados, nos apoyan para confirmar si es correcto que no traemos? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9027 | En referencia al proyecto en la ficha descriptiva de alcances o trabajos nos hace mencion del cambio de barandal en mal estado, favor de enviar detalle de barandal ya que no viene en plano dicho detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9028 | En referencia a guías mecánicas de equipos de refrigeración , tenemos actualmente un equipo pero con la remodelación de equipos nuevos ahora son 2 y no cabrían en la base actual, favor de mandar detalle de ampliación de base para equipos. Medida de la base actual 2.0 x 2.9 mts, medida de equipos Traemos 1.82 m + 1.40 m + 0.80 m ( de separación entre unidades), 4 mts de largo en total. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9029 | Buenas tardes Al realizar el retiro del Ventilador de Inyeccion de Aire existente, se observa que la base metalica presenta daño grave por oxidacion. Ademas del mal estado, se debera reubicar la posicion de la base metalica porque el equipo nuevo de inyeccion de aire, su salida se encuentra de forma lateral y no en la parte baja como en el equipo existente. Por lo que se debera colocar una nueva base metalica en diferente ubicacion, retirar brocal y sellar el paso con lamina. para poder garantizar las instalacion del nuevo equipo VIA para amasijo. Favor de indicar si se debera colocar nueva base metalica. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9030 | Buena tarde En el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL, nos indica el montaje de 2 postes conicos de 9 metros y luminario led de 100 w, para la iluminacion de estacionamiento. En el mismo plano viene representado una base circular, la cual no se encuentra detalle en proyecto. En otros proyectos se ha utilizado PVC pesado para la canalizacion y un regsitro cerca a la base de mamposteria. De su apoyo para enviar boletin y detalles para la fabricacion de las bases para los postes, anclas y registros. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9031 | buenas tardes equipo En el plano de fachadas generales (A-200) nos indica en el punto 7.10 que llevara lamina pintro r-110 cal.24, pero no nos especifica que se debe continuar con el bastidor para la entrada principal, , En los planos de cortes por fachada A301 NO indica si llevaremos rotulo en la fachada de la entrada. De su apoyo para enviar boletin con el detalle del bastidor y si debe llevar algun rotulo. Agradeciendo de antemano su atencion y apoyo. saludos | 2 | Buen dia, solo llevamos rotulo en fachada principal y lateral. En el acceso no llevamos. Sin embargo se mando BOL-01 ajuste en fachada por que la velaria de la fachada principal estaba ubicada de lado derecho y va de lado izquierdo. Saludos cordiales | 0 | 22781 | 829
9032 | Buen dia, equipo de proyectos. En el plano c-03 no indica bolardos en entrada de acceso a tienda, favor de indicar si se instalarán dichos bolardo en caso de colocarse apoyarme con el boletín de detalles. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9033 | Buen dia, equipo de proyecto Se informa que si se requiere 4 bolador 2 para el area de estacionamiento (carga y descarga) y 2 en el area del transformador, se anexan fotos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9034 | buen dia De acuerdo con proyecto en el planos IH-01ª y IH04 se nos indica colocar una bomba presurizadora, pero no se encuentra detalle para conexión eléctrica en ningún plano o detalle, me podrían hacer llegar esta información. Quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9035 | PLANO IE-03 ALIMENTACIONES GENERALES. Cedula de cableado me solicita doble tiro tablero TG de 8 - 40 AWG.En el tablero existente se encuentra Cal. 400 aun mayor, de el que solicita el doble tiro nuevo. Prácticamente el cable alimentador existente es mayor calibre, al que se solicita el plano, se estaría reduciendo al alimentador. ¿Se cambiara al solicitado en proyecto, o permanece existente? | 2 | Buen dia Si se puede quedar el calibre 400 KCM. (Existente) Debido a que la corriente nominal demandada que se tiene es de 178.31 A (la instalada es de 196.82 A pero se ocupara la corriente demandada para cálculo y selección de alimentador), la corriente corregida nos da 316.61 A y el alimentador calibre 400 KCM soporta hasta 335 A. Con esto cumplimos por normativa el cubrir la corriente de demanda que pase por el circuito. Saludos | 4 | 22781 | 1402
9036 | buen dia en recorrido de posesion el dia 021023, nos hace la solicitud gerencia sobre el cable desnudo que se tiene saliendo de la canalizacion entre los paneles fotovoltaicos y el inversor dentro de tienda. la solicitud realizada es si se puede cubrir este cable, se le hizo la mension en sitio que este cable no genera ningun riesgo y que por eso esta desnudo, ya que no conduce corriente. aun asi solicita si se le puede cubrir de alguna forma. me podrian indicar si procede algun tipo de cubierta, envio foto de apoyo. quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9037 | Para la acometida eléctrica CFE, se solicita hacer el cableado de 2, dicho cableado no viene considerado en el proyecto, favor de confirmar si este cableado lo realizará la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9038 | En proyecto eléctrico se nos indica que el alcance de la contratista respecto al cableado para refrigeración es hasta el tablero refrigeración, pero en el proyecto eléctrico de refrigeración se indica que el alcance de la contratista respecto al cableado es a pie de las cámaras, nos podrian indicar por favor el alcance de la contratista | 2 | Buen día. Se deberá ejecutar lo indicado en plano IE-03 Alimentaciones Generales, donde la instalación eléctrica a cargo del contratista tiene alcance en cubierta hasta los equipos de refrigeración. En tren de bebidas y cámara de refrigeración hasta cajas de conexión. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
9039 | Buen dia, equipo de proyecto Para informar que en los planos de sistemas no nos marca la camara del area de carga y descarga, nos pueden apoyar con este alcance? Quedo al pendiente de sus cpmentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9040 | En el proyecto se nos indica que la canalización para la acometida telefónica es con PVC pesado, pero durante la visita por parte de Telmex se nos solicito hacer el cambio por tuberia galvanizada pared gruesa de 2" | 2 | Buena tarde. Como se contesto en su momento via correo, se compartio el plano con la especificacion correcta de la tuberia. Saludos. | 0 | 22781 | 829
9041 | Buen dia, equipo de proyectos De acuerdo al plano C-13 detalles de señalización en él área de paso peatonal, carga y descarga nos indica color blanco, el cual a solicitud de tienda por temas de visita de autoridad (protección civil) nos están solicitando el cambio a color amarillo, así mismo nos solicitan pintar la rampa, nos puede apoyar con el boletin de este cambio y con el color de la rampa? Saludos. | 2 | Buen dia Si se debera realizar el cambio de pintura del ÁREA DE CARGA de BLANCO por AMRILLO TRAFICO, la rampa tambien se debera pintar en el mismo color AMARILLO TRAFICO. La rampa no, nos han solcitado pintara en otras unidades, cuando mas se pinta la guarnición para hacer evidente el cambio de nivel. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9042 | En el RFI # 1055813 se hizo la propuesta del cambio del perfril louever, por solera, nos pueden avalar esta propuesta ya que por tiempo de suministro se complica colocar el louver. favor de confirmar. En el rfi# 105626 era por una duda de que en otra unidades teniamos puerta de lamina de tambor. La duda es si nos pueden avalar el cambio del louver por la solera. nos confirman. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9043 | EN PROYECTO NO SE INDICA REALIZAR TRABAJOS EN EL SISTEMA SANITARIO DEL ESTACIONAMIENTO, DEBIDO AL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS TAPAS DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE SE LOCALIZAN A UN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA REALIZAR EL CAMBIO, YA QUE ALGUNAS ESTAN DAÑADAS Y OTRAS NO EXISTEN. POR LO QUE ES UN RIESGO QUE SE ENCUENTREN AL DESCUBIERTO DICHAS TRAMPAS. SE AGREGA IMAGEN DE REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9044 | EN PLANO AA-01 SE INDICA COLOCACION DE TERMOSTATOS NUEVOS, PERO NO SE INDICA LO SIGUIENTE: 1.- SE REALIZA SOLO CAMBIO DE TERMOSTATOS DEJANDO. LA INSTALACION EXISTENTE O SE REALIZA CAMBIO DE CANALIZACION Y CABLEADO, PARA LA INSTALACIO DE LOS NUEVOS TERMOSTATOS. EN CASO DE QUE SE REALICE CAMBIO DE CANALIZACION FAVOR DE ENVIAR LA INFORMACION NECESARIA PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA INSTALACION. | 2 | Buen día. Se debe cambiar termostato por el especificado en proyecto a alguno similar, cambiar cable y canalización a lo siguiente: El calibre y tipo de cable, puede ser 4 hilos calibre 18 o 20, blindado y trenzado, se puede manejar marca Belden o similar, dentro de un tubo conduit de 12" o 34".(se adjunta ficha técnica de termostato que incluye diagrama de conexión de termostato especificado) Se cargan ficha técnica de termostato como soporte a RFI 01- Canalización y cableado termostatoCarpeta: 03. Boletines Saludos | 4 | 22781 | 1402
9045 | Buen día El rack nuevo de refrigeración se encuentra sobre una estructura a un altura de 3 metros y tienda pretende meter mercancía debajo de esta, pero el equipo no tiene charlo de condensación ni la estructura algún elemento que evite que caiga algún objeto entre la rejilla Irving. Se va a considerar la colocación de chalora de condensación ya que esta no viene considerada en proyecto, así como algún elemento que proteja de caída de algún objeto del rack. Quedo al pendiente de sus comentarios. Adjunto fotos de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9046 | Durante los trabajos de Mantenimiento de las chimeneas del area de amasijo. Se encontro en mal estado la mayoria de los tramos, que al pasarle la carda se encontraron en su mayoria oxido y poros. Asi mismo se encontro añadiduras y reparaciones con lamina galvanizada. Todos estos hallazgos no harian posible entregar las chimeneas en buen estado. Lo correcto seria el cambio de las 4 chimeneas existentes. En el plano DEM-02 DEMOLICIONES DE CUBIERTA indica en el concepto "9", Mantenimiento y limpieza mayor a chimeneas de amasijo. Por lo que pedimos de su apoyo para indicarnos si solo se le da mantenimiento o se debera cambiar las 4 chimeneas. Anexo fotos del mal estado que se encuentran actualmente las chimeneas Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9047 | 1.- En plano es-101 planta de cimentacion, no se indica que tipo de cimentacion que se debe utilizar para los muros del acceso principal y en plano ES-302 se indica en detalle n° 8 el refuerzo para muros interiores, con un detalle de cimentacion. Se utiliza el detalle indicado, en caso contrario favor de indicarlo. 2.- En plano ES-301 planta de muros, no se indica si el vano del acceso principal y anden de camionetas lleva castillos, en plano ES-302 det. 01 diagrama de refuerzos en muro de block, se indica como se debera reforzar los vanos; Por lo que se solicita indicar si para los accesos antes indicados ( principal y camionetas) se utiliza este criterio o tendran algun refuerzo adicional (castillo). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9048 | Buen día No se encontró en proyecto el circuito que alimentara la cerca eléctrica, en sitio se esta considerando el circuito 25 del tablero AE, el cual está disponible. Nos pueden indicar si lo realizamos de esta manera, o nos pueden enviar el boletín con el circuito en el cual debe ser colocado. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 | Buen dia, la selecciÃ³n del circuito 25 es correcta por parte de la constructora. | 4 | 22781 | 1402
9049 | buen dia de acuerdo al boletin IE-01A donde se indica que las luminarias de poste seran alimentadas del circuito 25. esto interfiere con la respuesta del rfi 14 donde se nos indica que la malla electrificada sera alimnetada de este circuito como ya esta en sitio. me pueden indicar el circuito de donde se alimentara la iluminacion de estacionamiento, quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9050 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo al plano de conjunto y señalizaciones, no nos indica el codigo de pintura para las señalizaciones, nos pueden ayudar para compartirlo? Quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9051 | Buen día En layout me indica un equipo para hielo, pero en proyecto sanitario no me indica ninguna coladera en esta ubicación, es correcto la ausencia de esta o se debe de colocar alguna coladera y de ser así me pueden indicar los detalles de instalación y modelo. Quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9052 | En recorrido con store planning y operadora solicitaron tapar el hueco de la bascula escaner de la caja 3. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9053 | En recorrido con operadora y store planning, solicito que se coloque una luminaria en el acceso de la tienda, esto para evitar futuros actos de vandalismo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9054 | En recorrido con store planning y operadora se solicita colocar rótulo de "salida de emergencia" en salida de emergencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9055 | A SOLICITUD DE DISTRITAL DE TIENDA Y GERENCIA DE CONSTRUCCION SE COLOCARA MALLA CICLONICA, YA QUE ES UNA ZONA DE ALTO INDICE DELICTIVO. SE ANEXA CROQUIS DONDE SE REALIZARA LA COLOCACION. RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9056 | Buen dia, equipo de proyectos De acuerdo a la plano A 1OO- planta general arquitectónica, en la tabla de colores nos indica , color de oficinas, áreas de carne y baño blanco, mas no nos indica el color de los muros nuevos, nos pueden indicar cual seria el color de estos, se podrían dejar color blanco? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9057 | En el plano A-300 y A-300a cortes generles, indica que los muros existentes van pintados en color blanco, es corecto el color de la pintura?; o van en color gris, favor de canfirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9058 | En proyecto estructural (plano ES301) nos indica reforzar muros de block existente para generar dos vanos, retirando los muros de panel de refrigeración se encontró una columna principal del edificio, esta columna es el apoyo de una armadura de la tienda. La columna no puede ser modificada yo eliminada por ser un elemento estructural principal. Una posible alternativa es crear un cajillo de panel de refrigeración que cubra este elemento y reubicar dentro de este cajillo la BAP. En espera de su confirmación yo envió de solución. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9059 | Buen día, equipo de proyecto De acuerdo al proyecto no nos indica columnas forradas, el cual el contratista inicio a realizarlo por temas de avance, se envía reporte fotografico de columnas forradas medidas con cajillos y sin cajillos al igual se tiene una bajada pluvial en cada una de las columnas también se comparte medidas, para saber si se autoriza este trabajo y nos puedan compartir el boletín. Saludos. | 2 | Buen día Respecto a las columnas únicamente hacía falta la referencia de sembrado de la propuesta de acuerdo al proyecto estructural (COLUMNAS NUEVAS DE 30 X 30 CM). Adjunto la planta con esta consideración. Como se aprevia no debe representar inconveniente con la condolería. Cabe mencionar que el cajillo para las mismas NO SE DEBE EJECUTAR para no reducir más el espacio y no son parte de la propuesta. Adjunto planta arquitectónica con el sembrado de columnas. El plano acrtualziado se cargo dentro de las carpeta INTERIORES ARQUITECTONICOS e INTERIORES LAYOUT. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9060 | buen dia revisando el boletin enviado para la colocacion de postes y luminarias en estacionamiento, se realiza la propuesta para de colocar luminarias solares o buscar alguna otra trayectoria para la canalizacion, ya que de considerarse las trayectorias como las indica el boletin, se tendria que ranurar en el piso del estacionamiento y guarniciones y estos elementos son nuevos. si se considerara la propuesta de las luminarias solares se evitaria tener parches en un elemento reciente. quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9061 | Buen día. De acuerdo a lo que se revisó en sitio y dado que el proyecto paro trabajos en tienda por el tema de las ventas, a nuestra llegada se visualizó que las piedras que se colaron en el tramo 1-2D-F, como el proyecto especifica se observó que hay fisuras importantes en el 70% de las piedras coladas, cabe recalcar que es un formato de tienda en el que las cargas vivas son importantes ya que se encuentra arriba del estacionamiento, se informa que el proceso constructivo fue el correcto y que no hubo anomalias durante su ejecución, la pregunta es, ¿seguimos colando con las especificaciones que el proyecto especifica o bien habría manera de cambiar por un concreto flexible? | 2 | Para poder continuar con el anÃ¡lisis de este RFI necesitamos que nos compartan un reporte fotogrÃ¡fico del proceso constructivo que se ejecutÃ³ para el colado de estas piedras. Por favor hacerlo llegar mediante su coordinador de obra de WM | 37 | 22781 | 179
9062 | En el proyecto no se indica darle mantenimiento a la canceleria existente en el local, se propone darle mantenimiento a la canceleria y reponer los cristales ya que como se observa en el reporte adjunto, los cristales estan rotos y la canceleria muy maltratada. | 2 | Buen día. Considerar mantenimiento y lipieza de la cancelera, asi como el cambio de los cristales rotos, se pueden reutilizar los cristales que se retiren para la colocacion de louvers y esten en buen estado. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
9063 | En el proyecto no indica darle mantenimiento a la losa de azotea, cabe mencionar tiene actualmente goteras por lo que se propone retirar el impermeabilizante existente que se encuentra en malas condiciones como se puede observar en el reporte adjunto y poner impermeabilizante nuevo para solucionar las goteras existentes y prevenir mayores filtraciones de agua en la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9064 | En plano C-06 servicios generales, se indica la conexion de agua potable de la red municipal con tuberia de polietileno de alta densidad de 25mm hasta el nicho de medicion. Se presento personal del dueño del predio a realizar la conexion de agua, desde la red municipal hasta el limite del predio con tuberia de cobre de 12, comentando que es lo que se acordo con el comite vecinal que es lo que permiten para alimentacion de agua a tienda. Por lo que se solicita se indique si se deja la linea que instalaron, en caso de que se quede como fue instalada, confirmar si se realiza la conexion de agua del nicho de medicion al tanque de cisterna como esta indicado en proyecto o se modifica el diametro de la linea y del medidor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9065 | Buen día De acuerdo con el proyecto en el plano IE-06 se indica que la conexión de cfe se realizara por medio de poste y registro ubicados en banqueta con conexión hacia el transformador al interior del predio, pero esta conexión no puede ser realizada de esta forma ya que todas las instalaciones que hay en la zona son subterráneas, se envía plano autorizado por cfe para la conexión del servicio esto para su valoración y aprobación. Quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9066 | buen dia se estuvo buscando en proyecto los detalles de alimentacion para las cortinas de aire, pero no se encuentra detalle de estos. me podrian apoyar con la informacion necesaria para su alimentacion electrica. quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9067 | Buen día De acuerdo con proyecto se nos indica que la conexión de drenaje será realizada por el municipio desde su ramal hasta nuestro ultimo registro, pero nos menciona por correo Karina Hernandez de licencias y permisos, que esta conexión no será realizada hasta nuestro registro, ya que el municipio únicamente llegara al límite de banqueta, ya que nos menciona por correo que “en otra unidad dentro del mismo municipio no quisieron acercar las redes a pie de predio y hacer la interconexión, solo las dejaron a pie de banqueta”. El mismo caso aplica para la conexión de agua potable. Me podrían indicar los detalles de los disparos a colocar y la interconexión hacia nuestro límite de predio o banqueta. Quedo al pendiente de su respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9068 | En piso de area de salchichoneria, se indica piso pulido. no se indica colocacion de loseta antiacida, por lo que se solicita confirmar si es correcto no colocarla? | 2 | Se confirma que el piso en salchichoneria es concreto pulido como se indica en el A-100a-Plano de pisos. | 1 | 22781 | 2559
9069 | En plano C-09 actualizado con fecha 8 de oct. del 2024, donde se indica la colocacion de adocreto, nuevamente se indica la bahia de ascenso y descenso de parabus, el cual en plano C-09 anterior indican en nota que se cancela dicha bahia. Por lo que se solicita confirmar si se realizaran los trabajos de la bahia o sigue cancelado dicho trabajo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9070 | Se solicita indicar si los jois puntuales reciben alguna carga axial adicional debido a los contravientos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9071 | En plano C-08 o.c. 8 de oct. drenaje pluvial, se indica descargar el agua pluvial con tres tubos al limete del exterior de la banqueta, sobre vialidad ( av. 16 de septiembre) y en plano C-08 anterior indica la decarga al canal a construir, el cual esta indicado en plano C-08 y det. 14 C-08b, con lavadero zampeado que debe descargar a canal existente. Se solicita confirmar si se realiza la descarga sobre la vialidad o se debe conectar al canal a construir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9072 | Se realizara el colado del piso de estacionamiento con MR=40 kgcm2, con un espesor de 10 cms. como se indica en plano C-09, se hace esta aclaracion ya que en el plano C-03 se indica que el espesor debe ser de 18 cms. Lo cual no coincide con la mecanica de suelos. RF´I INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9073 | SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA CAPACIDAD DE CARGA EN LA ZONA DONDE SE LOCALIZABA EL SOCAVON, ES FACTIBLE PARA UTILIZAR COMO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. SE ANEXA CROQUIS DONDE SE INDICA EL AREA ANTES COMENTADA. 1.- EN CASO DE QUE SE INDIQUE QUE SE DEBE RESTRIGIR EL AREA, SE PROPONE COLOCAR BOLARDOS Y CADENA, PARA EVITAR QUE SE ESTACIONEN VEHICULOS. 2.- SI SE PUEDE UTILIZAR, FAVOR DE INDICAR SI SE COLOCA SEÑALIZACION HORIZONTAL 3.- INDICAR SI SE QUEDA LIBRE COMO ESTA INDICADO EN PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9074 | En plano IS-01 (BAJADA DE AGUAS PLUVIALES) nos indica nos indica en la tabla que son 9, pero en el croquis se muestran 11, las 2 bajantes adicionales se encuentran sobre el eje F; actualmente el canalón existente NO cuenta con bajantes verticales u horizontales en las dos bajantes indicadas. Favor de confirmar si se consideran estas dos bajantes o respetamos lo indicado en la Tabla No. 3 TABLA DE CUENCAS Y GASTOS, donde solo consideran 9. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9075 | La respuesta del RFI No.03, no define la duda. En plano de planta se indican 11 bajantes y en tabla de calculo de gastos solo consideran 9 bajantes, en sitio solo existen 9 bajadas pluviales. De requerir las 11 bajadas como se indican en plano se tendrían que realizar dos bajadas verticales más, esto implicaría demolición de firmes al interior de pisos de ventas e intervención de locales comerciales externos a la tienda. Una posible alternativa seria realizar una bajante horizontal y que descargue a la bajante central existente, de aceptar esta propuesta favor de enviar detalle de trayectoria y soportaría de la tubería. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9076 | Buenas tardes Por solicitud de personal de store planning de sistemas, se requiere colocar un contacto de energia regulada a un lado del nodo de datos del reloj checador. En plano ID 01 Contactos regulados, NO indica contacto para el reloj checador, pero nos comentan que el modelo de reloj checador que estan suministrando a la unidad SI lo requiere. De su apoyo para su Vo Bo y compartirnos detalle de trayectoria para alimentacion de contacto regulado. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9077 | buen dia en sitio se esta solicitando la colocacion de un contacto regulado para rotary, pero no se cuenta con esta salida en los planos regulados. me pueden enviar el boletin correspondiente para esta actividad. quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9078 | buen día se busco en proyecto la salida eléctrica necesaria para el reloj checador, pero no se encontró esta información, me podrías apoyar con esta información. Quedo al pendiente de tu respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9079 | En el proyecto no se nos indica un contacto para el reloj checador, pero se necesita colocar uno ya que el reloj checador que llego a la unidad necesita alimentación | 2 | Buena tarde. En guías mecánicas no se considera dicho contacto esto debido a que departamento de sistemas en sus actualizaciones de criterios ya no ese esta colocando reloj checador con alimentación eléctrica sino reloj checador donde su alimentación es por medio de utp. Si en sitio llego un equipo diferente se debera revisar con el area de Compras. Saludos. | 46 | 22781 | 10
9080 | Buenas tardes En el plano IE-01 FUERZA AIRE PLANTA BAJA, nos indica colocar interruptor de seguridad 2X30A para la alimentacion de las cortinas de aire CAS-60 que se van a colocar en recibo. Siendo que las cortinas CAS-60 vienen con clavija y en proyecto indica conectar los equipos a un interruptor 2X30A, si cortamos los cables para conectar las cortinas podrian perder su garantia. La contratista propone mandar cableado desde interruptor y colocar caja con contacto para conectar las cortinas de aire con su clavija. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9081 | Buenas tardes La contratista solicita adicional por cambios en proyecto despues de haber presentado a concurso. Ya que la contratista Giprocomex concurso con los planos de proyecto del dia 10 de marzo de 2022 y subio su propuesta el dia 05 de abril. El tema es que el dia 07 de abril se subio a Triiriga un proyecto actualizado, con diferencias en el plano IE-04 ALIMENTADORES GENERALES, donde los alimentadores se indican con un calibre mayor al plano de la version anterior. Lo que provoca una diferencia en los precios cotizados por la contratista Giprocomex. Favor de indicarnos si debera pagarse este adicional, que esta solicitando Giprocomex. saludos | 2 | por medio del coordinador de obra wm, deberÃ¡n de enviar su presupuesto para revisar los conceptos y volumenes que pudieran aplicar. | 9 | 22781 | 1425
9082 | En referencia al plano A-601 tabla de puertas y canceles nos indica la cortina enrollable del acceso principal como nueva y en plano A-401 preparados menciona que solo es mantenimiento, favor de indicar si es nueva? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9083 | Por medidas de seguridadse considerara cuadrilla de electricos para desconexion y reconexion de alumbrado en estacionamiento, ya que en proyecto no se indica trayectorias existentes. Por lo que se busca evitar un daño mayor por las excavaciones y compactaciones. RF´I INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9084 | Buen día Se detecto en el tablero R1 una discrepancia entre los circuitos marcados en el cuadro de cargas (plano IE-07), cuadro de cargas (plano ID-08) y contactos regulados (plano ID-01 y OC-01). La canalización y cableado se realizó de acuerdo con el plano ID-01, me podrían apoyar informar si se debe hacer una corrección en lo marcado en este plano, o la corrección se realizará en los cuadros de cargas. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 | Buen dia, Se realizÃ³ revisiÃ³n de los datos entre estos planos, no se encontraron discrepancias. Si se construyÃ³ de acuerdo con el ID-01 es correcto. | 4 | 22781 | 1402
9085 | Buen día Se nos hizo entrega de la solicitud del municipio para el cuadro de medición para agua potable, la cual difiere de la que se tiene en proyecto, me pueden apoyar para hacer el cambio el proyecto. Adjunto imagen de referencia y quedo en espera de la orden de cambio. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9086 | Buen dia, equipo de proyecto De su apoyo para compartir el plano de cuadros de carga del tablero de refrigeracion. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9087 | Buen día. De acuerdo a la revisión del proyecto y lo que se tiene físicamente respecto al área de trastienda en los eje 4-5I-J el proyecto marca "escarificado y desbaste en V en la parte superior de las grietas en tableros de sobre firme existente", se informa que en esa área tendría que ser una demolición por las grietas que hoy en día se visualizan y el daño que representa se trata de un área de 56m2 siendo 5.04 m3, se solicita de su apoyo para saber si esta área de hará como el proyecto marca o bien se tendrá que demoler. Se enviará un reporte fotográfico con mi gerente de construcción para que se logre visualizar el área. Saludos | 2 | Se esta revisando la informacion proporcionada ademÃ¡s de las pruebas de concreto enviadas la semana pasada. A travÃ©s de su gerente y por Tririga, se les proporcionara la soluciÃ³n a este tema. | 4 | 22781 | 1402
9088 | Buenas tardes Equipo Por solicitud del Gerente de construcciones se pide considerar el desasolve del pozo de visita de la vialidad, ya que al no tener tapa se encuentra obstruido con tierra y basura. El pozo asolvado es donde el proyecto indica conectar la red sanitaria de la unidad. De su apoyo con su autorizacion, para que la contratista realice el trabajo de limpieza y desasolve como un adicional. Anexo fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9089 | En respuesta al RFI anterior, se solicita comentar si la carga axial que reciben los joist puntales se está considerando en la designación proporcionada en ingeniería básica (20K9 y 18K9) ya que se indica mayor a la designación de los joist típicos (20K3 y 18K3), de no ser así favor de proporcionar esta misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9090 | En la salida de emergencia, debido al sobre firme del piso de tienda, se genera un desnivel de 08 cm; con respecto a la banqueta exterior, se deja este desnivel o se realiza una rampa, para que nos envíen el detalle de solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9091 | BUENOS DIAS DE ACUERDO AL RFI # 2 SE REQUIERE EL BLETIN PARA EL PORTON DEL ACCESO AL ANDEN DE DESCARGA DEL SAMS. YA QUE ESA PARTE SE ECUNETRA ABIERTA Y POR LA INSEGURIDAD DE LA ZONA, POR LO QUE SE TIENE AUTORIZACION PARA EJECUTAR EL PORTON, LO UNICO QUE SE REQUIERE EL BOLETIN PARA LA FABRICACION DEL MISMO. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9092 | DEBIDO A LA INSEGURIDAD QUE EXISTE EN LA ZONA DONDE SE UBICA LA TIENDA, PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE AIRE EN LA TECHUMBRE. POR LO QUE SEA AUTORIZANDO LA COLOCACION DE LA CONCERTINA EN TODO EL PERIMETRO DE LA TECHUMBRE PARA SU SEGURIDAD DE LOS EQUIPO QUE NO SEAN BANDALIZADOS. POR LO TANTO, SE REQUIERE EL DETALLE DE SUJECION Y LA COLOCACION PARA LA CONCERTINA, SE PUEDE TENER CON TUBOS DE 2” DE DIAM. A CADA 2.00 MTS DE SEPARCION ANCLADOS EN LA PARTE INFERIOR DEL CANALON. SE SOLICITA EL DETALLE DE FIJACION DE LA CONCERTINA. GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9093 | Nos podrían proporcionar el detalle del portón de acceso de carga y descarga ya que en el proyecto no se cuenta con el detalle de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9094 | Se solicita plano de detalle estructural para la elaboración de portón de acceso a recibo ya que en el plano A-200 fachadas generales, tiene la nota “ver planos estructurales” pero no se encuentra dicho plano. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. nota: no me permite agregar imágenes, ni en la pestaña de notas y documentos. me podrían enviar un correo en el cual pueda enviar las imágenes de apoyo. gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9095 | Buenas tardes EN EL PLANO IH-05 NOS INDICA COLOCAR UN EQUIPO HIDRONEUMATICO (bomba centrifuga marca BARNES Mod. NB-100-3 con motor eléctrico de 1 HP 220v, tablero de control mca. Tecno o racom mod TH-2AS) , pero no indica la marca del tanque presurizado y capacidad. Así mismo en el plano IH-01 Nos indica el llenado de un tinaco de 1,100 litros pero en proyecto no viene detalle de algún sistema automático de llenado del tinaco. ( electroniveles o válvula solenoidal) Favor de indicarnos modelo de equipo hidroneumático con la capacidad de tanque presurizado, así como enviar detalle de sistema automático de llenado de tinaco. Saludos. | 2 | Buena tarde. En el proyecto no llevamos equipo hidroneumático, solo una bomba que es para el llenado del tinaco, (el sistema es por gravedad). Se esta generando el boletin de los electroniveles. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
9096 | Buenas tardes Ya que se deberán colocar las unidades paquete de aire acondicionado en base metálica elevada, el detalle en el plano IAA-06 DETALLES GENERALES, detalle 1 nos muestra para descarga vertical, con preparaciones para conexiones con brocales, por lo que NO es compatible. En otras obras se ha colocado el paso de cubierta a equipo, ducto aislado interiormente y un collar con junta flexible con lona ahulada #10 para evitar las vibraciones. Favor de enviar boletín con detalles de cierre de los ductos hacia las unidades paquete sobre las bases elevadas. saludos | 2 | R: A pesar de que llevemos base metálica con detalle 1 del plano AA-01 sí que se puede ejecutar, no obstante, se ha realizado el detalle solicitado donde se indica la conexión, la cual debe suponer un ahorro respecto a lo cotizado, comparto imagen: | 37 | 22781 | 179
9097 | Buenos días. En memoria descriptiva de mantenimiento de pintura y acabados, nos indica la reparación de muros y faldones de fachada. Se reviso proyecto, manuales y memoria descriptiva, y NO existe detalle del rotulo en fachadas. Favor de enviar detalle. Saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9098 | Podrián enviarnos el detalle de donde se localizará el medidor de CFE, ya que en el proyecto se nos indica que se colocará en el nicho existente pero actualmente el predio no tiene ningun nicho | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga en la carpeta de Narrativas el plano cn el detalle para la acometida electrica. Saludos. | 0 | 22781 | 829
9099 | En el plano A-103a, vienen los detalles de la escalera marina, pero el plano no cuenta con medidas de ancho de huellas, desarrollo de protección a base de solera, medidas para pasarelas, etcétera, nos podrían apoyar en compartir las medidas para su fabricación. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga, en la carpeta de Narrativas, el plano con los detalles actualizados de la escalera Marina. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
9100 | Buen dia, equipo de proyecto Se informa que no que no quedo las dimensiones del claro de puerta por parte del desarrollador, el cual el contratista mando a fabricar con base al claro existente y store planning esta ajustando la gondoleria, se anexa foto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9101 | Buen día Solicito el diseño final para rótulos de tienda, ya que en la memoria descriptiva me indica que los rótulos serán 1 a 1 con lo existente, pero gerencia de tienda me indica que en manual ellos tienen un diseño diferente. Envió fotos del rotulo anterior, el rotulo nuevo y el rotulo que tiene gerencia en su manual. Cabe mencionar que en este momento se encuentra en tienda la empresa encargada del rotulo y esta por iniciar el rotulo de acceso principal a tienda. foto 01: rotulo anterior en acceso vehicular. foto 02: rotulo nuevo en acceso vehicular. foto 03: rotulo anterior en acceso a clientes. foto 04: fachada lista para recibir rotulo en acceso a clientes. foto 05: diseño de rotulo mostrado por gerencia de tienda. Quedo al pendiente de su respuesta, saludos | 2 | por tema de Licencia, se deberÃ¡ respetar el rotulo existente, 1 a 1. de lo contrario tendrÃ­amos que tramitar una licencia nueva, que podrÃ­a tardar varios meses. Para ello se sugiere poder esperar la prox. Remo con mayor alcance. | 21 | 22781 | 11
9102 | Nuevamente pidiendo apoyo con referencia al RFI #1 correspondiente al proyecto eléctrico, ya se revisaron los planos cargados en trirriga en Abril pero se sigue encontrando esta oportunidad, ya que la guía mecánica IE-04 alimentadores generales indica el tablero HB en el EDC#2, pero en tienda el tablero HB fisicamete se encuentra en el EDC#1 con una distancia aproximada a 100m. De igual manera el tablero HB CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE 3PX300A pero en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR pide sustituir por uno de 3Px225A, lo cual no se si sea una limitante teniendo en cuenta la caída de tensión por la distancia. **Anexo imagen de y ubicacion de tablero HB existente. saludos | 2 | R.- Como se mencionó en la RFI 01 la ubicación del tablero HB es una oportunidad. Respecto al interruptor del tablero HB este se encuentra dimensionado en función de la carga demandada, a pesar del incremento de la distancia la caída de tensión se encuentra dentro del rango admisible, por tanto, instalar el interruptor indicado en proyecto. gracias | 17 | 22781 | 31
9103 | Buen dia De acuerdo con proyecto en el plano IH-03 se nos indica la colocación de una pera de electro nivel en cisterna, pero no tenemos mas detalles de este dispositivo, no contamos con detalle de conexión eléctrica, tampoco nos muestra dispositivos para complementar su funcionamiento en tinaco. Me pueden apoyar con la información necesaria para colocar este dispositivo de forma correcta. Quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9104 | En el plano IH-01 se indica que para el tinaco se deberá colocar una válvula flotador, pero la contratista comenta que para evitar un funcionamiento excesivo y proteger la garantía del equipo hidroneumático, se tiene que colocar en vez de la válvula flotador unos electroniveles, ¿se autoriza este trabajo? | 2 | Buen día Se debe considerar una VALVULA PARA FLOTADOR DE ALTA PRESION. Saludos | 7 | 22781 | 18
9105 | La posición en la que se colocaron los equipos de paneles fotovoltaicos en el interior de tienda queda cerca del área de séptico y limpieza, esta ubicación es correcta o se deberá colocar en alguna otra ubicación, de ser así me pueden apoyar con el boletín correspondiente. agrego foto de los equipos. Quedo al pendiente de tus comentarios, saludos. | 2 | Buen dia, De acuerdo con la confirmaciÃ³n del proveedor de paneles el equipo no tiene problema con la ubicaciÃ³n puesto que no hay inconveniente con la humedad y el agua en rocio. | 4 | 22781 | 1402
9106 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo al rfi anterior referente al interruptor faltante, para el equipo de automatizador, no se tiene un espacio en los tableros y tampoco lo indica en el plano de diagrama unifilar ni cuadro de cargas, nos pueden apoyar para darle solucion a este tema y tambien con el suministro del interruptor. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9107 | buen dia de acuerdo a proyecto se coloco la estacion manual contra incendio a un costado de la puerta de emergenia, pero esta queda oculta por el rack colocado, se propone colocarla en el otro lado de la puerta para no tener ningun elemento que la obstruya. me indican si procedo con esta modificacion. quedo al pendiente, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9108 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo a proyecto en el plano solo nos marca una estiba maxima, nos pueden apoyar para confirmar si llevamos otra del lado del rack del tren de bebidas? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9109 | Buen día En recorrido con gerencia me solicita el retiro de estructura metálica que esta en fachada principal, la cual era para colocación de lonas, me menciona que ya no se colocan lonas y que en tiendas recién remodeladas han sido retiradas estas estructuras, por lo cual solicita que aquí también se retire, si fuera así el caso. ¿el retiro lo realizara la contratista de obra civil? Quedo al pendiente de su respuesta, saludos | 2 | el alcance de de Imagen solo incluye pintura y resanes en fachada y anuncio. por lo que desmontar la estructura metÃ¡lica para lona, no serÃ­a alcance de este proyecto, ya que tampoco estarÃ­a indicado en la licencia tramitada. | 9 | 22781 | 1425
9110 | Buen dia De acuerdo al rfi 13, donde se menciona el retiro de estructura existente para lonas, me hizo mención gerencia de tienda que en correo el tiene la respuesta que si se realizara el retiro, me podrian confirmar si se realizara y si sera la contratista hernos quien lo realiza. Quedo al pendiente de su respuesta, saludos. | 2 | Actualmente el equipo de Cumplimiento estÃ¡ revisando con la AlcandÃ­a la factibilidad de retirar la estructura, ya que se considera como m3 de residuo, en cuanto el equipo de cumplimiento nos confirme su vobo, les comentaremos para que puedan proceder al retiro de la estructura. gracias | 1 | 22781 | 2559
9111 | Se solicita plano de acabados para fachada lateral de tienda correspondiente al acceso de personal y ventanas de comedor; fachada al interior de patio de maniobras, ya que en el plano de fachadas generales no están incluidas, envió foto de la fachada y planta indicando la misma, también si esta fachada esta considerada en el volumen de concurso o es adicional. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. nota: no me permite agregar imágenes, ni en la pestaña de notas y documentos. me podrían enviar un correo en el cual pueda enviar las imágenes de apoyo. gracias. | 2 | aclaro que el alcance de Imagen, es unicamente pintura y resnaes. dicho alcance de imagen incluye Ãºnicamente lo indicado en la memoria descriptiva. asÃ­ mismo los planos arquitectÃ³nicos no son de proyecto, son de referencia, para que puedan cuantificar la pintura y resanes. | 9 | 22781 | 1425
9112 | Buen día Revisando proyecto no se encuentra detalle del plafón y faldón en el acceso a tienda, me podrían apoyar con esta información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9113 | En el plano A-103b indica la fijaciòn del paso de gato sobre lamina KR-18, sin embargo lamina existente es lamina metalica acanalada, no se puede ejecutar el detalle de proyecto, nos pueden enviar el detalle de sujeciòn del paso de gato para lamina acanalada existente. Envìo imagen de lamina existente. | 11 |  | 2 | 97 | 41
9114 | Buen día, en recorrido con gerencia se solicita la colocación de flashing en fachada en la parte inferior del faldón de lámina, me pueden compartir el detalle ya que no fue encontrado en proyecto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9115 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión se comparte reporte fotográfico donde se logro ubicar la salida para el drenaje sanitario, mismo que ubica sobre la calle jolalpan, En dicho reporte se muestra lo antes mencionada, a la par de ello se realiza la propuesta de conexión, De su apoyo validado la propuesta o negando la misma, a la par de mencionada, se debe considera el suministro de las tapas y registro de poli concretó ya que estas últimas son requerimientos de la dependencia. ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 | Buen día Por parte de diseño no existe conveniente en esta conexión, solo se requiere validad por el área de cumplimiento para que la autoridad este informada. saludos | 9 | 22781 | 1425
9116 | Buenas tardes. Durante las lluvias del fin de semana se detecta una gotera en el plafón de gerencia, se revisa canalón y cubierta de esta área y descartamos fallas en canalón y lamina. La gotera es producto de una filtración del ducto del equipo de aire acondicionada, en el exterior se observa que el ducto esta deformado en exterior y daño en aislante, esto pudiera ser la causante de la filtración y gotera en el plafón. La contratista NO intervino los equipos de aire tipo paquete y no está en su alcance la reparación yo mantenimiento de los ductos yo equipos. Favor de confirmar que procede. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9117 | Buen día. Se notifica que se realizó la guarnición en el perímetro de las cámaras de refrigeración como el proyecto especifica, dado que con el tema de operación y por solicitud del gerente de tienda nos solicita pintar de amarillo la guarnición como los ángulos que tenía, ya que los clientes se han quejado porque han chocado con los carritos es importante mencionar que no se logra ver a simple vista. La pregunta es ¿Esto lo podemos pintar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9118 | Durante el proceso de la demoliciòn del firme existente se descubrio una cimentaciòn exitente, no tiene ninguna funciòn estructural con la que soporta las columnas, sin embargo se debe retirar para poder hacer la tarraceria nueva de tienda, por lo que se generara un trabajo adicional por el retiro de esta cimentaciòn. Favor de autorizar este trabajo. Anexo imagen. | 2 | Buen día. El elemento hallado se debe retirar siempre y cuando no forme parte de la estructura principal o no se trate por ejemplo de alguna trabe de liga, adicional este trabajo debe considerarse como parte del despalme del predio, como se indica en la siguiente nota en plano C-02: SE DEBE CONSIDERAR EL RETIRO DE TODO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, BASURA U OTROS ELEMENTOS EXISTENTES DENTRO DEL PREDIO, QUE IMPIDAN O DIFICULTEN EL DESARROLLO DEL PROYECTO; y en plano C-09 y estudio de geotecnia tenemos lo siguiente: II. Limpieza y trazo: Se deberá retirar por completo cualquier material que impida la correcta ejecución de los trabajos en la proyección del área de desplante de la cimentación, tales como restos de estructuras antiguas, escombro, materia vegetal, etc. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
9119 | Buenas tardes En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica que en el tablero HB hay alimentaciones existentes para las UP 06(3x100A) y UP 14(3x30A). pero al cambiar el tablero y realizar el peinado, no se encontraron las alimentaciones indicadas. Se procedio a revisar circuitos y se encontraron 2 alimentaciones que no estaban identificadas en el directorio del tablero HA. por lo que se reviso en conjunto con la contratista y mantenimiento de tienda, resultando que las alimentaciones e interruptores para las UP 06 y UP 14 se encuentran existentes en el tablero HA. Favor de definirnos si se deberan mover las alimentaciones hacia el tablero HB de las UP 06 y 14, ya que actualmente las UP 06 y 14 se encuentran alimentadas desde el tablero HA y no en el HB segun el diagrama unifilar de proyecto. cabe mencionar que el tablero HA se encuentra sobrecargado y esta presentando calentamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9120 | En plano SCI-01 (INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONTRA INSCENDIOS-REUBICACIÓN DE GABINETES) nos indica la reubicación de solo dos hidrantes unos sobre eje B y otro sobre eje D. Actualmente se localiza un hidrante en el acceso 1 del anden de carga y descarga, ubicado sobre eje 6, entre ejes B y C, este gabinete (hidrante) interfiere con el acceso. Favor de confirmar si se reubica o elimina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9121 | Buena tarde, equipo de proyectos En revisión al plano IH01a instalacion hidraulica isometrico se observa que no traemos hidroneumático solo presurizador, nos apoyan para corroborar si esto es correcto? Quedo en espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9122 | Buenas tardes En el plano IAA-03 PLANTA GENERAL nos indica instalar 4 cortinas de aire CAS-60, en los accesos del anden de trailers. Actualmente no se cuenta con una base o marco en donde poder fijar las cortinas de aire. En la puerta de acceso a recibo las cortinas de aires se encuentran instaladas sobre un marco de PTR fijado a una viga de acero. Solicito de su apoyo para enviar boletin con detalle para fabricar marco en donde poder instalar las 4 cortinas de aire en anden de trailers. les comparto fotos del anden de trailer y ejemplo de marco de PTR en acceso a recibo. saludos | 2 | El marco de PTR que está instalado actualmente está sobredimensionado para el peso de las cortinas. Por lo que se deberá considerar apoyos en los extremos de las guías de la cortina sobre los muros a base de OR para poder fijar las cortinas, se comparte imagen: | 1 | 22781 | 2559
9123 | Buen día se esta realizando la colocacion de estructura para condensador y se encuentra tuberia existente que choca con la estructura asi como una lampara que queda justo sobre la rejilla irving, ¿Se tiene considerada la reubicación de tubería eléctrica y luminarias que interfieren con la base para condensadora? Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 | Buen dÃ­a, se debe verificar en sitio si la ubicaciÃ³n y altura de la base para compresores corresponde a lo indicado en proyecto, ya que dicho planteamiento fue precisamente para evitar la interferencia con instalaciones existentes. Por lo que solicitamos su apoyo para compartirnos fotografÃ­as yo indicarnos en planta las instalaciones que interfieren con la base del condensador. si no se pueden cargar como rfi tririga favor de enviarlas por mail: anahisamano@valoraconsultores.com; miguellafarga@valoraconsultores.com; proyectoswalmart@valoraconsultores.com; cesar.contreras0@walmart.com | 4 | 22781 | 1402
9124 | Buen día Se va a realizar la conexión desde la subestación hacia el tablero M1, ubicado en el rack de condensadores. Pero en el plano DU-01 indica que tanto el transformador actual (transformador tipo seco marca square D 225 kva 480220-127) como el interruptor (interruptor termomagnético 3P-300A) serán reutilizados. Estos dos equipos actualmente están siendo utilizados por los equipos existentes de refrigeración, y se pretende realizar el cambio a los equipos nuevos (rack y condensador) gradualmente para no afectar la mercancía ni operación de tienda, pero para realizar este cambio no se tiene información de suministro de equipos temporales o conexiones temporales a colocar para la puesta en marcha de la nueva instalación. Esto se tiene considerado realizar así ya que no es posible desconectar los equipos a reutilizar (interruptor y transformador) y dejar sin funcionar los equipos que al | 2 | R: Es correcto que el en proyecto se indicaba la reutilización del transformador de 3P-300A y del transformador seco de 225KVA debido a que se encontraban en buen estado. De este hecho ya estaba enterado el proveedor de refrigeración (Kysor) y no presentaron objeción respecto a los movimientos parciales, desde el área de diseño entendemos que con el thermo king pueden hacer la desconexión de lo existente para poder realizar el movimiento de los equipos a reutilizar. Respecto a los interruptores es correcto como lo indica el proyecto debido a que se encuentran a tensiones diferentes el de 300A se encuentra a 480V y el de 500A a 220V. comparto image: | 4 | 22781 | 1402
9125 | buen dia se esta solicitando por gerencia la colocacion del reloj checador, pero en proyecto solo tenemos la ubicacion y no las necesidades o salidas necesarias, si lleva contacto regulado o normal y salida de voz datos. me pueden enviar el boletin con la informacion necesaria para realizar esta instalacion ya que es un tema urgente para operadora. quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9126 | BUEN DIA SE RECIBIO EL PLANO DE INTEGRACION VIAL AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD, EN EL CUAL SE VE REFLEJADA SEÑALIZACION SOBRE LAS CALLES COLINDANTES DE LA TIENDA QUE NO ESTA COLOCADA AUN, ASI COMO SEÑALIACION PROPUESTA Y FLECHAS QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL PLANO CARGADO EN PROYECTO, ME PUEDEN INDICAR SI SE AGREGARA ALGUNA SEÑALIZACION DE LAS QUE INDICA ESTE PLANO (EL ENTREGADO POR A AUTORIDAD) A LOS TRABAJOS QUE YA SE TENIAN INDICADOS PARA EXTERIORES. SE CARGAN AMBOS PLANOS QUEDO AL PENDIENTE, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9127 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo al plano DU01 diagrama unifilar, no nos indica el interruptor para instalar el fotovoltaico, nos pueden apoyar para comenta si este suministro es por parte del proveedor? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9128 | Buen día De acuerdo con el plano DU-01 se nos indica que el interruptor principal ubicado en el nicho de medición debe de tener las siguientes características: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL 3P – 200A, CAT. CAT: HDL36200, MARCA SQUARE – D 220127V, 3F-4H EN GABINETE NEMA – 3R CAT: J250R CAPACIDAD INTERRUPTIVA 18 KA´S Y en el plano IE-07 “plano de suministros, indica lo siguiente para este dispositivo: este fue el interruptor que llegó a sitio Interruptor general de acometida 3P-125A, 220V. Cat. HDL36125, MARCA SQUARE-D, en gabinete Nema 3, Cat. J250R, Mca. SQD Ubicado en el nicho de medición. El problema es que de acuerdo con el listado de suministros el interruptor que llegó a tienda es de menor capacidad que lo solicitado en el proyecto eléctrico. Y esto será un tema de no conformidad para la revisión de la uvie esta visita la tengo el siguiente lunes 04 de diciembre. Me puedes a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9129 | Buen dia, equipo de proyecto En el plano DU-01 Diagrama Unifilar, tenemos indicado un circuito para el tablero REG (Refrigeración), pero, solo tenemos indicados tres espacios para el interruptor termomagnético, "37, 39, 41", pero no viene indicado la capacidad del interruptor termomagnético, ni en este ni en el plano de suministros de walmart, solo vienen indicado un interruptor de 3p-100A, pero dentro del gabinete de refrigeración, en el gabinete "AE" no lo tenemos indicado, favor de indicarnos, ¿Quién suministrar este termomagnetico?, adjunto el detalle del plano citado anteriormente. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9130 | Buena tarde En proyecto nos indica el plano IAA-02 PLANTA DE CUBIERTA DESMANTELAMIENTO, el desmontaje y sustitucion de los ventiladores de extraccion tipo hongo, en las area de Amasijo, comedor, tortilleria y baños de clientes. En el proyecto electrico indica alimentacion trifasica para estos equipos, pero no viene detalle de la canalizacion, cableado y modelo de interruptor tipo botonera, para el control y encendido de los equipos de extraccion. Favor de indicar si debera colocarse botonera trifasica. saludos | 2 | Se debe considerar tal como viene indicado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
9131 | Buen día En referencia al diagrama unifilar y cuadro de carga del tablero de R de refrigeración. En el plano GER-1 INSTALACION ELECTRICA. Indica que se debe colocar un interruptor de 3X30 AMP y un desconectador de 3X30 AMP. para la unidad condensadora de media temperatura. El tema es que al entregarle las instalaciones al personal de refrigeración de RCR, nos comenta que su unidad condensadora no poder realizar el arranque con el interruptor de 3X30 AMP. Ya que sus 2 compresores van a tener picos cerca de los 60 AMPERES. El personal de RCR Refrigeración nos comenta que para su correcto funcionamiento de su unidad condensadora de media temperatura, necesita un interruptor de 3X70. De su apoyo para indicarnos si se debe hacer el cambio o dejar lo indicado en proyecto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9132 | EN LISTADO DE SUMINISTROS PLANO A-101c, se indica que se deben suministrar los interrupoteres siguientes: Interruptores automáticos QP 1" de tres polos 10 kA 50 Amp Interruptores automáticos QP 1" de dos polos 10 kA 20 Amp y en tienda se cuenta con tablero para interruptores SIEMENS ATORNILLABLES. y los que llegaron son de precion. por lo que se solicita nos indiquen si le pedimos al proveedor realizar el cambio o le pedimos al contratista que realice el suministro de los interruptores que se requieren | 2 | Buen día. Los interruptores que hay en el mercado actualmente son compatibles con tableros de diferentes marcas y si este no queda en el tablero nos indica que posiblemente ya este descontinuado. El interruptor se tendrá que comprar en base al tablero que se tiene en sitio, no se puede proporcionar un catálogo para ese interruptor, porque puede ser que el tablero ya este descontinuado, y los interruptores que hay de línea de la marca Siemens no quede en este tablero. La contratista deberá suministrar el interruptor de acuerdo con lo que se tiene en sitio. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
9133 | En el plano A-103 no se indica ningun lambrin de tablaroca en el comedor, pero por experiencia sabemos que se lleva un lambrin de tablaroca en esa zona, podrian confirmar por favor si llevamos o no ese lambrin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9134 | Derivado del recorrido de posesión, se solicita por parte de operadora y store planning colocar una lamina para cerrar el espacio existente entre el muro exterior de la tienda y el muro del establecimiento vecino | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9135 | En el plano ES-401 planta de cubierta, indica que los largueros L-1 Y L-2 son CF-203x76x14 A-50, sin embargo este perfil informa la contratista que no es muy comercial, lo suministran por pedido y el tiempo de entrega les tarda una semana, por lo que sugieren el perfil comercial de 203x70x14 A-50, el cual no tendrían problema con la entrega. La diferencia es la longitud del patìn. Nos pueden autorizar el suministro de este perfil.? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9136 | Detro del predio de acuerdo al trazo de la poligonal se detecto unas lineas de alimentaciòn electrica aereas, que cruzan el terreno de la tienda, estas suministran energia a la gasera que se ubica aun lado de la tienda, nos pueden apoyar con el movimiento de las líneas eléctricas que cruzan el estacionamiento, así como también existe un poste de retenida que sostienes cables de fibra óptica que se localiza dentro del predio. Adjunto esquema de la interferencia. | 2 | Conforme a plano C02 se indica el retiro del poste al frente del predio, el movimiento de lineas tendrÃ¡ que ser confirmado por energÃ­a y CFE. | 3 | 22781 | 62
9137 | Buen día, En el recorrido se comentó que en el área de techumbre no existe llave de agua para poder realizar su mantenimiento, solicitamos una solución sobre este tema, ya que al momento de estar en techumbre no se podrá realizar dicho trabajo. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9138 | Buenas tardes, equipo de proyectos En revision de la losa nervada, se presenta grieta, el cual el desarrollador (inmobiliaria) indica que no esta en sus alcances, al igual en revision al proyecto tampoco es el alcance de la contratista,nos podrian ayudar para solucionar este detalle. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9139 | Buen dia, equipo de proyectos Referente al RFI de losa nervada, se realizara reparacion de plafon? si es este el caso se solicita de su apoyo de autorizacion para meter aplanado y pintura para el acabado del plafon. Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9140 | De acuerdo con proyecto no se tiene contemplada ninguna luminaria debajo de la marquesina de acceso a tienda, se colocará algún dispositivo y de ser así me pueden enviar el boletín correspondiente. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9141 | Buen día Dentro de las instalaciones que interfieren con la instalación del protocol son 4 luminarias y su canalización, estas serán retiradas para poder colocar el equipo. Pero gerencia solicita la instalación de luminarias debajo de la base, ya que esta zona quedara con poca iluminación. Y estos trabajos no vienen contemplados en ningún plano. Envió fotos de la zona y quedo en espera de sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9142 | Revisando proyecto no se tiene iluminación en el área de estacionamiento, esta zona en la noche esta bastante oscura y puede ser un punto rojo dentro del predio de tienda. Se colocará alguna luminaria en esta área o quedará como lo marca proyecto. Envió foto de apoyo para ver las condiciones de estacionamiento en la noche. esta foto se tomo a las 8 pm | 2 | Buen dia, Se carga el boletÃ­n "BOL-IE01A ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO" en la carpeta "Boletines" | 1 | 22781 | 2559
9143 | buen dia en recorrido de posesion, se nos hace la observacion sobre la abertura que hay debajo de la puerta de emergencia con referencia al piso de tienda, este espacio queda ya que por proceso contructivo, para que esta puerta se puede recorrer, lleva un riel guia en la parte inferior y esto eleva un poco la puerta. nos pueden indicar si se tiene que colocar algun tipo de sello el cual no interfiera con el funcionamiento de la puerta y el riel que esta debajo de esta, ya que no se puede colocar un guardapolvo o cepillo debajo de esta porque se evitaria que recorra por el riel que se tiene en la parte inferior. envio foto de apoyo, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9144 | Buen día De acuerdo con proyecto, la colocación de malla ciclónica sobre la fachada de la calle san Felipe solo llega al paño de la tienda, esta es correcta o la extiendo sobre todo el límite de predio hasta llegar a la banqueta sobre la av. Aquiles Serdán. Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9145 | Buen dia De acuerdo con el RFI 12 sobre la malla ciclónica del perímetro de la tienda, envio fotos adicionales para que sea considerada la instalación del tramo faltante sobre la calle san Felipe. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9146 | Buen día, en recorrida con gerencia se hizo la observación de la falta de colocación de malla ciclónica en la zona del muro de contención colindante a la calle principal, la cual no esta considerada en proyecto. La sugerencia de gerencia es colocar esta malla desde el punto donde está la coladera de salida pluvial hacia la parte trasera de tienda. Esta a una altura de 90 cm o 120 cm. Esta sugerencia se hace por la diferencia de altura que se tiene entre el nivel del área de descarga y área verde con respecto al nivel de banqueta en la calle. Me podrían indicar si se colocara esta malla y de ser así me pueden enviar los detalles correspondientes. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9147 | En el proyecto no se indica ningun tipo de delimitacion del mezzanine, cabe mencionar que no se tiene un acceso directo al mezzanine pero con una escalera se podria acceder, se propone delimitar el mezzanine con malla ciclonica para evitar que la operadora acceda al mezzanine y coloque cosas en el mezzanine | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9148 | En recorrido con store planning y operadora se solicita cerrar el espacio entre la malla ciclonica y la puerta de trastienda con un antepecho de malla ciclonica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9149 | Buenas tardes En los planos ES-301 PLANTA DE MUROS y ES-301a CORTES DE MUROS Y DETALLES, nos indica colocar refuerzo horizontal en muros con varilla del #4@2 hiladas, siendo que en otras obras se ha colocado escalerilla o varillin como refuerzo horizontal. El tema que plantea la contratista es sobre el diámetro de la varilla #4 y la junta de mortero es casi la misma. Lo que puede provocar que las juntas no hagan perfecta unión con el block de los muros. Nos pueden apoyar confirmando, si se deberá colocar el acero de refuerzo horizontal con varilla del #4 o de lo contrario enviar boletín. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9150 | En plano C-13, se indica dar mtto. a la malla existente, en el area que se localiza en la esq. con el Blvd. Josefa O. de Dominguez, al dia de hoy no existe, por lo que se solicita autorizacion para colocar malla nueva en el perimetro donde se indicaba la existente. Se anexa foto de la ubicacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9151 | En el plano c-05b de muros de contensiòn, indica que para la rampa de anden solo lleva un muro de suelo cemento, con un aplanado, se aprecia una cadena pero no especificael armado, sin embargo estos muros por lo regular tienden a deslavarse cuando hay mucho flujo de arrastre de agua, y en este caso tenemos una diferencia en el nivel mas alto de 1.25 mts. por lo que se propone sustituir este muro de suelo cemento por uno de contensiòn, se podria utilizar el mismo armado del detalle 04 armado de guarniciones, para absorver el desnivel o en su caso nos pueden enviar el armado del muro de rampa, en dado caso que se acepte la propuesta de cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9152 | De acuerdo a plano de conjunto C03 nos indica el nicho de medición CFE existente de metal desplegado, pero nos llego un tablero para el nicho y es mas grande, favor de mandar detalle de construcción de dicho de medicion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9153 | En el plano de acometida electrica IE-06, no viene especificado las medidas y especificaciones del nicho de mediciòn de CFE, nos pueden apoyar con el boletin con las respectivas dimensiones y detalles de nicho, para su ejecuciòn. Saludos. | 2 | Buen día. Se ha carhado en tririga el boletn 02 con el detalle del nicho. Saludos. | 0 | 22781 | 829
9154 | Hola buenas tardes me solicita gerencia de tienda omitir la colocación de 1 domo ubicado sobre la zona de frutas y verduras, ya que menciona que la entrada de luz solar dañaría los productos ubicados en esta zona. En el plano marco el domo que se solicita omitir. Quedo al pendiente de cualquier comentario, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9155 | Buenas tardes En proyecto IAA-03 PLANTA GENERAL nos indica colocar el ducto de retorno con las medidas de 32” x 28”, pero Carrier nos esta pidiendo que los ductos de retorno deben considerarse conforme las medidas de equipo (19” X 68”). Tal como se puede apreciar en la ficha técnica con las medidas de la salida de retorno de la unidad paquete. Favor de apoyarnos para definir SI se deberá colocar el retorno de aire con las medidas indicadas en proyecto (32” x 28”), o se deben colocar los retornos considerando las medidas de salida del retorno en la unidad paquete (19” X 68”). Cabe mencionar que ya se tienen fabricados los ductos respetando las medidas conforme a proyecto, y montados 4 UP. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9156 | Buenas tardes. Se envía RFI informativo. De acuerdo a la llamada telefónica con gerencia de construcción, para confirmar acerca del adicional en los alimentadores y canalizaciones, debido a una oportunidad en proyecto sobre la ubicación del tablero HB. Donde nos indican que se deberá instalar el cableado y tubería con la cedula indicada en proyecto eléctrico del plano IE-04, así como instalar el interruptor 3PX225A. Respecto al mismo tema, solicito su apoyo para enviar boletín con la trayectoria de alimentador del tablero TGE al tablero HB, así como del tablero HB conexión de fuerza hacia las Unidades Paquete. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9157 | Buen dia, equipo de proyecto Nos pueden apoyar para informar si se instalara el over head en el nicho de medidor? Quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9158 | Buenas tardes equipo En el plano A-103 PLANTA DE MUROS nos indica colocar placa de cemento (durock), en muros y lambrines de oficinas, area de cajas y comedor de asociados. Por lo general se coloca placa de cemento en los primero 1.22 m y placa de yeso despues de 1.22 m. Otro tema es el acabado de las placas de cemento (durock) no es el mismo que en una placa yeso (tablaroca) y en el muro de comedor se coloca un vinil donde la superficie debe ser lisa. De su apoyo para confirmarnos si deben colocarse placa de cemento (durock) en los muros y lambrines y enviar detalle de terminado, o si se coloca placa de yeso (tablaroca). saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9159 | Buen día, Haciendo recorrido con supervisor de conservación, se observó que el proyecto no cuenta con antena pararrayos, por lo que se solicita la respuesta de proyectos para la misma. Quedo atento a sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9160 | buen dia Revisando proyecto, no se encuentra detalle de cierre de terreno en la parte trasera de tienda. Esto entre el límite de tienda y el límite de predio. Me podrían proporcionar propuesta o detalle para cierre de esta parte ya que, de no contemplarse, se estaría dejando un paso entre la calle y el predio del propietario. envió fotos y detalle en plano. Saludos. | 2 | Buena noche. Los trabajos fuera de la poligonal son los indicados en el plano C09. que considera únicamente las rampas de acceso y salida al estacionamiento. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
9161 | Nos podrian indicar si lleva algun paso en el para pasar los cables que se conectaran en el tablero de doble tiro ya que en el proyecto no viene indicado y de ser así por favor envien detalle de dicho paso | 2 | Buena tarde. Se comparte especificacion del paso. Saludos. | 0 | 22781 | 829
9162 | Para la puerta del cuerto de basura el proyecto pidel el perfil tipo louver, sin embargo por la zona no tienen ese perfil, la contratista propone colocar solera en lugar del louver, favor de autorizar la propuesta. Se adjunta archivo con la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9163 | Buen dia, equipo de proyectos A solicitud de gerencia se solicita que se envie el siguiente rfi, si se llevara PICK UP en esta bae?, si es el caspo favor de apoyarme con el boletin. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9164 | Se solicita plano de detalle para pintura en acabado de plafones, cajillos e interiores de muros de fachada ya que se busco indicaciones en planos de proyecto y no se encontró ninguno en los cuales se mencionen dichas zonas. Se envían fotos del estado actual para su consideración. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. nota: no me permite agregar imagenes, ni en la pestaña de notas y documentos. me podrian enviar un correo en el cual pueda enviar las imagenes de apoyo. gracias. | 2 | el tema de imagen tiene alcance de pintura y resanes unicamente. Deberan de validar con su coordinador de obra walmart las zonas que lo requieren. aclaro que no se realizÃ³ un proyecto, por lo que tendrÃ¡n que basarse en la memoria descriptiva de imagen. gracias | 9 | 22781 | 1425
9165 | Por solicitud de store planning para cumpliento del requerimiento de protección civil se necesita realizar la señalización para delimitar las áreas de la gondolas de la tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9166 | Buen día. revisando el plano de estructura para base de condensador, se observa que no tiene contemplada lamina antiderrapante en la parte superior de la rejilla irving. ¿Se colocará lamina antiderrapante sobre o debajo de la rejilla Irving en la base para condensador? Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 | Buen dÃ­a, no es necesario considerar lamina antiderrapante en base de compresores y condensadores, con la rejilla tipo irving indicada en el plano ES 414, es suficiente. por lo que no aplicarÃ­a la propuesta que nos envÃ­an. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
9167 | Buenas tardes Se solicita considerar la colocacion de plafon en el area de amasijo. Esto debido a una peticion por parte de Gerencia y Mantenimiento de tienda, ya que durante la visita de eficiencia alimentaria a tienda, les han hecho la observacion de que el area de AMASIJO, donde se esta produciendo alimentos no se encuentra cubierto con plafon. En proyecto solo indica cambio de ductos de Inyeccion y Extraccion. Favor de indicar SI se debera o NO colocar plafon. Saludos | 2 | El proyecto tiene alcance de cambio de aire, por lo que no es procedente la solicitud. De cualquier forma se puede revisar con el Coordinado de obra Wm en caso de que aplique como OT. | 1 | 22781 | 2559
9168 | Buenas tardes, comparto plano autorizado y liberado por Ricardo Ortiz de proyecto de media tensión para solicitar que se actualice los planos de media tensión en proyecto saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9169 | Buen dia, equipo de proyectos Para informar que no contamos con el plano de instalaciones especiales, me pueden apoyar en compartirlo? Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9170 | En plano ES-704 SE INDICA COLOCACION DE CONCRETO LANZADO EN EL TALUD. PERO NO SE INDICA QUE SE VA A HACER CON LAS PLANTAS Y ARBOLES EXISTENTES, POR LO QUE SE SOLICITA SE INDIQUE EL TRATAMIENTO QUE SE LE VAN A DAR. SE ANEXAN FOTOS INDICANDO TIPO DE VEJETACION Y UBICACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9171 | Se han encontrado los poliductos del cableado de alimentacion electrica a un nivel de sub-rasante y base, generando interrupciones electricas (postes de alumbrado), por lo que se debera bajar el nivel de las alimentaciones RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9172 | Buen dia, equipo de proyectos En revisión a los planos A601 detalle de herrería y puertas, nos marca pórtico de acceso (cancelería), pero no nos marca ningún detalle, nos podrían apoyar con esta información?. Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9173 | Buen día, equipo de proyecto De acuerdo al plano IE01 alumbrado, no nos marca zapata para estructura de dado de concreto armado en poste de luz y la altura del nivel de desplante hacia el desplante del poste, solo indica del nivel del desplante hacia la excavación, nos pueden apoyar para indicarnos cual es la medida?, se anexa imagen. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9174 | En la resolucion MIA. en parrafo II.9 pag. 27, Indica: con el objeto de mantener la permeabilidad del suelo y provocar la recarga de acuiferos, el promovente debera integrar estrictamente en su diceño de construccion sistemas de capacitacion de agua pluvial, la cual debera redireccionarla a 4 pozos de absorcion. Para el cumplimento de esta condicionante debera presentar planos, evidencia fotografica y documental de su cumplimento dentro del informe solicitado en la condicionante I.2. Por lo que se solicita indicar si se realizara la construccion de dichos pozos; en caso de que sea asi, se requiere el proyecto para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9175 | Buen día Se nos solicita por gerencia de tienda, algún tipo de protección para el ancla y tuerca de anclaje en la base de protocol. Esto para evitar que sea dañado por algún patin o montacargar y así evitar un daño mayor hacia la estructura. Me pueden indicar si procede esta protección y el detalle para realizarse. Adjunto fotos de referencia. Quedo al pendiente, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9176 | Buen día Se solicita detalle de protección para llaves de nariz en exterior de tienda para riego de áreas verdes. Saludos. | 2 | Buenos dias. Se da respuesta por medio de boletin el cual se encuentra cargado en la carpeta de narrativa. Saludos. | 0 | 22781 | 829
9177 | En recorrido con store planning y operadora se solicitó colocar una protección entre la escalera marina de acceso y el muro de la tienda para evitar cualquier tipo de intrusión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9178 | En recorrido con store planning y operadora se solicita colocar una proteccion de herreria para proteger la llave del riego de area verde, para evitar actos vandálicos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9179 | Buen día El día sábado 080723 se presento un corte en el suministro eléctrico, al re establecerse se presento un pico de voltaje el cual hizo que el controlador del rack nuevo de refrigeración se protegiera y no funcionara, lo cual nos fue reportado el domingo. Tienda solicita algún sistema de protección para que esto no ocurra nuevamente, ya que menciona que con el equipo anterior esto no sucedía. Existe algún sistema que podamos colocar o ellos tienen que hacer la solicitud en su sistema. Quedo al pendiente. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9180 | En el plano A-601 puertas indica que para el cuarto de basura llevamos una puerta tipo louver, es correcto este acabado o se cambia por puerta de tambor con lamina metálica, en caso del cambio enviar el detalle y especificaciones de la puerta, favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9181 | En recorrido con store planning y operadora, se solicita colocar una puerta adicional por dentro de la tienda en el registro pasacables para el desconectador de doble tiro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9182 | Buen día Revisando el proyecto no se encontró detalle o indicación de ubicación de puerta para planta de emergencia, me podrían indicar si este está contemplado y si fuera así me envían los detalles de ubicación y dimensiones. Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9183 | Buen día, en recorrido con gerencia se nos hace la observación del acabado de la puerta de trastienda, ya que mencionan que debe ser color gris, pero en proyecto en el plano A-601 nos indica otro color. Me pueden indicar que color será el final. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9184 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo al plano A601-detalle de herrería y puertas no nos indica las puertas de herrería de medidor de bomba, tapa de cisterna y nicho de medición, el cual tenemos duda si este alcance es parte del desarrollador o del contratista, nos apoyan para definir a quien le corresponde este alcance?. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9185 | Buen dia En el plano ES-402 COMPLEMENTO DE CUBIERTA, nos indica colocar bases metalicas para montar las unidades paquete. Revisando el proyecto no hay un detalle para el aterrizaje de estas bases metalicas. Favor de indicar si se deberan aterrizar y enviar boletin con detalle de la puesta a tierra. saludos | 2 | Se debe aterrizar la base metÃ¡lica de las unidades paquete con el desnudo del alimentador de las UP. | 1 | 22781 | 2559
9186 | Buenas tardes En el plano IE-05 SISTEMA DE TIERRAS, nos indica en la NOTA CONSTRUCTIVA N° 2 "se debera considerar la union del acero estructural del edificio con el sistema de tierras general de subestacion" pero no se encuentra detalle de conexion ni trayectoria de canalizacion y cableado. En otras obras se ha aterrizado la armadura mas cercana a subestacion. De su apoyo para compartirnos boletin y detalle de conexion para la puesta a tierra de la estructura metalica, asi como trayectoria de la canalizacion hacia el sistema de tierras general. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9187 | Se informa que el segundo puntal ubicado en el eje 1 entre A-B, sobre la fachada principal, no tiene donde apoyarse, por lo que se propone apoyar el puntal sobre el muro, tomado el mismo criterio que el puntal que se localiza sobre eje A entre eje 1 y 2. Favor de confirmar propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9188 | Buenas tardes. Durante el recorrido de entrega de la remodelación, el líder de conservación de la unidad solicita la instalación de puntos de anclaje en la cubierta de pisos de ventas, se informa que el proyecto no indica ningún punto de anclaje en la cubierta de piso de ventas. De ser autorizada esta orden de trabajo, favor de enviar detalle y características de los puntos de anclaje. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9189 | Los puntos de conexión a la red de agua potable y a la red sanitaria indicados en el proyecto no son existentes, el punto de conexión a la red sanitaria más cercano es atravesando la avenida frente al predio, el punto de conexión a la red de agua potable no fue posible localizarla, por lo que solicitamos se presente personal del ayuntamiento para que nos indique el punto de conexión más cercano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9190 | En el plano A-101 planta de mercancías (lay out), indica que el área de firme que ocupa los garrafones y la máquina de hielo, tiene el mismo nivel que toda la tienda y en frente de esta área se genera una rampa representada en dibujo, sin embargo no viene las dimensiones de dicha rampa, así también en el plano de A-100ª se representa las misma rampa sin dimensiones, mientras que en el plano estructural ES-201 planta de firmes, esta rampa ya no aparece y por ultimo en el plano C-05 plano de niveles indica que la rampa abarca también el área de la maquina de hielo y garrafones. Nos pueden indicar si esta rampa es correcta o la tienda mantiene un solo nivel, en caso de generar la rampa, favor de enviar el boletín, indicando las dimensiones, niveles y tipo de acabado que llevara la rampa. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativas de cambio, el bletin 1 con la informacion de la rampa. Saludos. | 0 | 22781 | 829
9191 | Buen día. De acuerdo a lo que se revisó e informo sobre el epoxico y su reacción al movimiento en las juntas observando que esta se hunde y se craquelo (se enviara evidencia fotográfica de cómo se observa en este momento ) se hice la reparación de dos maneras 1. colocando más epoxico en la junta mejorando el producto para que esta tuviera mayor resistencia, aunque no se garantice que vuelva a craquela (se envía evidencia) 2. Retirar el material de la junta para evitar que se vuelva a craquelar. aunque visualmente se vea el hundimiento y el cambio de material, (se envía evidencia fotográfica). La pregunta es, ¿que metodo se utilizara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9192 | Buen día De acuerdo con el proyecto de refrigeración de la BAE Aquiles Serdán en Chalco, Edo de México. Se tiene contemplada para la zona de congelación una losa con aislante térmico, como se indica en el plano ES-101, ¿es correcta esta información de acuerdo con el proyecto que tiene RCR para esta tienda? Quedo en espera de su confirmación, saludos. | 2 | Buen día. Para BAE no aplica losa con aislante, ya que en la zona de congelados se tiene considerado el piso de aislante prefabricado. Saludos. | 0 | 22781 | 829
9193 | En el plano de bases de equipo ES-402 indica que los refuerzos de los largueros donde se asentaran las bases de los equipos son de OR 4”x 3”, sin embargo, los largueros existentes de toda la cubierta son de 6” x 3”, a base de montenes, por lo que se propone colocar un larguero de las mismas dimensiones al exitente y el mismo perfil, para generar un cajón con los dos montenes y tener un mejor refuerzo. Favor de avalar la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9194 | En recorrido con store planning y operadora se solicita colocar un refuerzo adicional en la puerta del nicho de CFE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9195 | Buenas tardes se solicita de su apoyo para considerar un adicional para la instalación de una registro y tapa de poli concreto para el medidor domiciliario de agua potable. Ya que en el recorrido de obra con gerente se percata que no hay tapa existente y el registro dañado. saludos Anexo foto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9196 | Buen dia, equipo de proyectos De acuerdo al plano IE01-alumbrado nos indica en exterior excavación e instalación de tubería vaciada, guiada y registros, el cual no está existente para que el contratista realice el cableado que le corresponde ya que el plano indica que es alcance del desarrollador, nos pueden apoyar para definir quien realiza esta actividad. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9197 | En los planos electricos no tenemos un detalle de las tapas para los registros de las tierras fisicas, nos podrian por favor mandar el detalle de estos | 2 | Buen dia se cargo PLANO ID05 DETALLE DE PUESTA A TIERRA en la carpeta InterioresInstalaciones especiales voz y datos. Saludos cordiales | 4 | 22781 | 1402
9198 | buen dia por solicitudad de cumplimiento se coloco un registro sanitario adicional entre la conexion muncipal y el pozo de visita de tienda, esto para dar las pendientes necesarias de conexion. rfi informativo saludos. | 2 | Enterada, se toma como informativo | 0 | 22781 | 829
9199 | De acuerdo al trazo de la poligonal que ya se tiene en obra existe una rejilla pluvial sobre la calle de Abel Guerra, esta rejilla queda dentro de una banqueta, dentro de la poligonal del terreno y capta el escurrimiento pluvial de la calle, por lo que no se puede retirar ni demoler, se propone que la guarnición rodee esta rejilla para evitar dañarla. Favor de autorizar la propuesta. Adjunto esquema de la interferencia. | 2 | Conforme a plano C02 se indica el retiro de parte de la rejilla pluvial que esta dentro de la poligonal por lo que se debe realizar la adecuaciÃ³n en sitio. | 1 | 22781 | 2559
9200 | EN PROYECTO NO SE INDICA TRABAJOS EN CANALONES Y BAJANTES, DEBIDO A QUE SE OBSRVA FILTRACION EN UN CANALON POR EL AGUA DE LA CONDENSACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE, ESTO ESTA GENERADO HUMEDAD EN LA TERRACERIA Y A FUTURO DAÑARA EL PROCESO DEL COLADO DE LOS PISOS DEL ESTACIONAMIENTO, POR LO QUE SOCITA LA AUTORIZACION PARA REALIZAR LA REPARACION YO SELLADO DE DICHO CANALON. SE ANEXA FOTOGRAFIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9201 | Buen dia, equipo de proyectos A solicitud de conservacion, en recorrido nos menciona la reparacion de banquetas y pintura en desniveles para indicar cambios, cabe mencionar que no es alcance de proyecto, nos apoyan para saber si son autorizadas estas actividades, ya que seria un adicional para el contratista. Saludos. | 2 | Buen día Favor de compartir presupuesto a travez de la generecia para el adicional. Saludos | 0 | 22781 | 829
9202 | El muro de la fachada de la tienda en donde se ubicará el área de carga y descarga de la tienda, el dueño del predio realizó la demolición y retiro de un portón, coló un castillo detrás de un pequeño murete que quedo dañado tras el retiro de dicho portón, favor de solicitar al dueño del predio se presente en sitio ya sea para retirar ese murete o para repararlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9203 | El día de hoy se presento la autoridad para realizar los trabajos de conexión a la red de drenaje municipal, pero no hizo ninguna reparación en la vialidad, nos podrian indicar quien realizara esta reparación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9204 | De acuerdo al plano DEM-02 DEMOLICIONES DE CUBIERTA, en el concepto 2, señala el desmontaje y retiro de las Unidades Paquete (07,08 y 09), y sus plenum. La duda por parte de la gerencia de tienda, es de que no sean suficientes las UP, para mantener una temperatura adecuada, principalmente en la línea de cajas que es donde se van a retirar las 3 Unidades Paquete. Favor de confirmar el retiro de las 3 UP de línea de cajas. Anexo foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9205 | En plano DEM-04 (DEMOLICIÓN GENERAL DE INSTALACIONES EN CUBIERTA) nos indica el retiro total de la lámina de cubierta, en dicho plano NO se indica la existencia de paneles solares, dichos paneles cubren un aproximado el 90% de la superficie de la cubierta de piso de ventas. Favor de confirmar quien realiza la desinstalación y reinstalación de los paneles solares. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9206 | Gerencia de tienda solicita que la malla ciclonica existente de lado de la colindancia del talud con colindancia hacia avenida panamericana, sea reubicada debido a que los clientes en su mayoria llevan camionetas y se estacionan con la caja hacia la malla originado que la golpeen constantemente lo cual ha causado que los soportes verticales esten doblados y por consiguiente la malla este inclinada, el proyecto solo contempla el enderezado de la malla. lo que no solucionara el problema, por lo cual solicitamos su autorizaciòn para mover los postes y la malla y asi evitar que los clientes sigan dañandola(anexo imagen). | 2 | Como medida de mitigaciÃ³n a este tema se propuso el colocar topes de neopreno en los cajones de estacionamiento, ya que al no existir estos provoca que los coches choquen con la malla. AsÃ­ mismo no se puede reubicar la malla ya que sirve para confinar el predio, por temas de seguridad. ademÃ¡s de que no es alcance de este proyecto. | 1 | 22781 | 2559
9207 | En el plano ES-402 ubicación de equipos en cubierta indica colocar la base de la antena satelital sobre montenes existentes, sin embargo, un monten donde asientan las patas de la base no cuenta con refuerzo, por tal motivo se propone reubicar la base de la antena de acuerdo a la propuesta que se adjunta, los montenes existentes están reforzados y queda prácticamente arriba del cuarto de sistemas. Favor de avalar la propuesta. Adjunto imagen de propuesta de reubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9208 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo al proyecto nos indica colocar el interruptor en los circuitos 35,40 y 48, dicha modificación se realizo para liberar el espacio para la recepción del fotovoltaico, el interruptor 3 x 60 de la unidad paquete se reubico en el espacio 31, 333 y 35, este movimiento no afecta el balance del tablero, se anexa foto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9209 | Buenas tardes. El dìa de hoy se tuvo una reuniòn vìa zoom con el Ing. Carlos Ortiz, por parte del areade energia, se acordo realizar la reubicaciòn del registro de media tensiòn donde asentará el transformador, este quedara dentro de la banqueta que se ubica dentro de la poligonal de la plaza, para evitar que el registro quede en la banqueta peatonal fuera del lindero, esto, de acuerdo a la modificación, será ejecutada por la contratista de obra general (Caherz), implica hacer la demolición y excavación adicional, para el registro de acuerdo a las dimensiones de especificación de este tipo de registro. Adjunto la propuesta en base a lo informado por el area de energìa. Favor de avalarla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9210 | Buenas tardes. De acuerdo a lo que se encontró en sitio, el espesor del concreto retirado en el área de recibo es de 18 cm, el cual en proyecto solo se consideró 10 cm de concreto como lo menciona el plano DEM-01, la solución más rápida al proyecto seria poner 3cm de concreto fluido y rellenar de concreto 15 cm con las especificaciones del plano A-101C, ya que no se cuenta con un área para acopio de material, esta sería la solución más rápida. Quedo atento a sus comentarios, Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9211 | Buenos dias. Al realizar la excavación para la instalación hidrosanitaria de refrigeración se encontraron tres cárcamos rellenos de tepetate, donde descargan las instalaciones pluviales del eje C "plano is-01 instalaciones general "de aceite que está contaminando la red pública, y conectan a otro registro interno. Quedo atento a sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9212 | Buenas noches. De acuerdo a lo comentado en sitio, se solicita autorización para cortar los PRT que se encuentran en sitio. Anexo reporte. Quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9213 | En plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, no especifica canalización para cerco eléctrico, solo marca un contacto pero sin detalle, favor de confirmar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9214 | Buenos tardes Referente al proyecto en cuestión les comparto el siguiente reporte fotográfico en el cual muestra la zona correspondiente a bodega MG a un costado de farmacia, donde de acuerdo al boletín liberado para el refuerzo de estructura. La unidad paquete numero 18 se ubica exactamente para inyectar aire en las áreas de farmacia, derivado a lo complejo del área, ya que se cuenta con mercancía además de lo complicado de la zona, esto imposibilita la colocación del refuerzo correspondiente, Motivo por el cual solicito de su valioso apoyo indicando el tipo de refuerzo a utilizar especialmente para el up antes mencionado, mismo que podría ser una alternativa a lo ya proyectado. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9215 | BUEN DIA DEACURDO ALPLANO A300 LOS MUROS DE CONCRETO Y DALAS LAS LLEVA APARENTES Y EL PLANO 500 ESTRUCTURALES DE MUROS, MARCA SOBRE EL MISMO BLOC POR CADA 60CM. EN EL PLANO 500 YA NO SE LLEVARIA EL ARMADO, SOLO EL BLOCK HUECO. EN EL PLANO A 200 FACHADAS PODEMOS VISUALISAR LO DE LAS DALAS APARENTES. EN CUAL PLANO APLICA PARA LA UNIDAD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9216 | En el tablareo HC indica los interruptores de 35KA en 480 V, en el diagrama unifilar, pero en el suministro del porveedor llegaron interruptores de 18KA en 480V. Asi mismo en el listado lo indica de 18KA en 480 V. favor de indicar que procede. gracias. | 2 | EN EL LISTADO DE SUMINSTROS CARGADO EN TRIRIGA, SE INDICA EN LA PESTAÃ‘A DE EQUIPO ELECTRICO EN LA CELDA C-148 a 152 LOS INTERRUPTORES DERIVADOS PARA EL TABLERO HC, SON DE 35KA EN 480 V, ASÃ� MISMO, EN EL DIAGRAMA UNIFILAR SE CONSIDERAN LOS MISMOS DATOS. Favor de revisar el suministro. | 4 | 22781 | 1402
9217 | Dando seguimiento a la respuesta del RFI #06 se envian fotos de la evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9218 | Buenas tardes estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión e plano de exteriores C11 y C03 indica que las áreas verdes deben ser de pasto san Agustín, además de indicar concreto en las áreas de rodamiento. Gerencia de construcciones informa que por parte del área de proyectos le indicaron que debe llevar gravilla en lugar de lo antes mencionado. Motivo por el cual solicito de su apoyo compartiendo la OC correspondiente, ya que gerencia de construccion lo esta solicitando, Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9219 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión y en base a otras obras dentro de la misma zona de baja california, Tijuana y Mexicali. Se han solicitado modificaciones por parte de la dependencia CESPM en la conexión al limite de predio, así como en el nicho de medición De su apoyo indicando si para esta unidad, también aplicaran dichas modificaciones, en caso de ser así favor de indicar las adecuaciones correspondientes, ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9220 | Buen día. De acuerdo a lo que se revisó en sitio de las condiciones actuales del local, se tiene los tipos de piso uno en pulido en mal estado y con parches en toda la periferia (40% del local) y el otro 60% es loseta vinílica la cual esta manchada y ranurada, además de tener una diferencia de nivel de 1cm +- Plano de referencia a-100a planta general de pisos Dentro de nuestros alcances solo no marca la colocación de piso durat en las áreas que se van a ranurar para canalización de instalaciones, lo que genera que al finalizar la obra se cuente con 3 tipos de pisos, lo cual estéticamente resaltaría. y se vería mal. Quedo en espera de sus comentarios saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9221 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión durante la posesión del predio se detecta que dentro del predio se encuentran Líneas de media tensión en la zona de construcción mismas que deben de retirarse para evitar e afectar l proceso de construcción de la BAE., Dichas líneas pasan justo por el centro de piso de ventas (se anexa reporte fotográfico ) De su apoyo con la gestión de los permisos necesario con las dependencias para el retiro y reubicación de las mismas , ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9222 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión durante la posesión del predio se detecta que dentro del predio se encuentran palmeras em la zona de construcción mismas que deben de retirarse para evitar e afectar l proceso de construcción de la BAE. Una de las palmeras esta justo en la huella de la nave lo cual impide la excavación para la cimentación De su apoyo con la gestión de los permisos necesario con las dependencias para el retiro de las mismas o en su defecto indicar el procedimiento a seguir. ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9223 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, En plano de demoliciones C02 indica la demolición de la barda perimetral del terreno, la cual se realiza en base al alcance mencionado. La demolición contradice lo indicado en plano de conjunto C03 en la cual hace mención a la barda como existente. (Barda que no existe) Motivo por el cual solicito de su valioso apoyo indicando la solución a seguir, ya que se deja las áreas verdes expuestas a vandalismo., además de generar una zona de ingreso para peatones. A la par de señalado se anexa reporte fotográfico, donde se plantea la colocación de malla ciclónica, como posible solución al problema planteado Quedamos en espera de su VoBo o en su defecto indicar los pasos a seguir. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9224 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, En plano de conjunto C03 indica el área verde con pasto, dicho alcance al corroborarse en el plano de áreas verdes C11 indica la colocación de ROCIO APTENIA CORDIFOLIA. De su apoyo indicando cual es el alcance correcto, si es el ROCIO APTENIA CORDIFOLIA o el pasto, En caso de ser pasto, indicar el tipo a césped a utilizar. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9225 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, y respecto al plano se señalización C013 b, (plano actualizado el pasado 15.10-24), indica la colocación de señalización adicional. De su apoyo indicando si dicha señalización deberá ser suministrada por la contratista general, ya que, de ser así, será considerado adicional de proyecto. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9226 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, y en base a la actualización de planos exteriores, misma que se cargo el pasado 15-10-24, favor de indicar si el plano de ruptura de banqueta, (C03), integración vial, señalización (C13,C13b ) son los autorizados por municipio. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 | Buen dia Confirmamos que hemos revisado los siguientes planos cargados en TRIRIGA: C02 C02a C02d C02e C02f C03 C06 C06a C07 C08 C13 C13a C13b Y todos corresponden conforme al Plano de Movilidad autorizado. | 1 | 22781 | 2559
9227 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. En plano C03 indica la colocacion de un barandal en la seccion de la entrada, el cual va colocado con la sobre la guarncion que limita el terreno de la unidad con la banqueta, dicha nomenclatura aparece como 21, al revisar el plano que indica C10, no se cuenta con detalle especifico para la elaboracion del dicho barandal. de su apoyo en el tema compartiendo el detalle en cuestion, ya que al solicitar la colocacion del baradan antes mencionado la contratista general se niega a colocarlo por no contar con lo antes mencionado. Es importante mencionar que este alnce se omitio por la contratista general dentro del F8 ,por lo cual no generaria ningun coste adicional. ¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 | Buen dia Se carga en carpeta de narrativa boletín con propuesta de barandal dando respuesta a RFI Saludos | 0 | 22781 | 829
9228 | Buenas tardes. De acuerdo a lo que se revisó en sitio se cuenta con una continuación de la vieja acometida a nueva acometida la cual parece que atraviesa todo el local. Ya se hicieron pruebas y si están interconectadas. este detalle se dejaría en ese estado o se tendría que retirar la acometida antigua (retirando la llave) y colocado la tubería continua. Quedo en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9229 | Buenas tarde. En sitio se encuentra que el área de cuarto de bombas se encuentra subterráneo y llega hasta la segunda columna, el cual no lo marca en plano arquitectónico ( A-100 ) EJE 10 - D, se debe cambiar el concreto de piso para toda el área de carritos, ¿de su apoyo para la solución y poder realizar esta área o si esa área no se realizara? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9230 | Buenas tardes Referente al proyecto en cuestión a la OC1 recién liberada para el proyecto, compartimos el siguiente reporte donde mostramos que en el plano CO-03PLANO DE CONJUNTO 1010169 correspondiente a la modificación de áreas verdes, misma que en relación al plano original en lugar de tener grava se reemplaza por otro tipo de material mismo que no se especifica por la falta de simbología. Motivo por el cual solicitamos de su valioso apoyo en el tema, indicando que tipo de material se deberá utilizar. Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9231 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, en recorrido con gerencia de construcción el ARQ, Marco Bazán, indica que por actualización la unidad debe contar con un módulo de auto cobro, mismo que en los planos no aparece , por ende solicitamos de su apoyo compartiendo la información respecto a ubicación al igual que los servicios correspondientes, ya que se deben dejar las preparaciones para el equipo antes mencionado. Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9232 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión y en base a otras obras dentro de la misma zona de baja california, Tijuana y Mexicali. Se ha solicitado a la contratista general suministrar el medidor ultrasónico de agua, esto para poder entregarlo a la dependencia CESPM. De su apoyo indicando si para esta unidad, también aplicara la compra de dicho medidor, considerando que dar el VoBo esto implicara un adicional de proyecto para la contratista general. ¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9233 | Buena tarde. De acuerdo a la especificación del bolardo en el plano A-101c se solicitan de Polietileno de alta densidad de 25cm de espesor y 135 cm de alto con alma de acero. lo cual, gerencia de tienda solicita que se modifiquen a como se encontraban antes, que son de acero 4 pulgadas de espesor por 105 cm de alto, enterrado en concreto 15 cm, mostrando una altura de 90 cm a nivel de concreto. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9234 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, en recorrido con gerencia de construcción el ARQ, Marco Bazán, indica que por actualización la unidad debe contar con un módulo de auto cobro, mismo que en los planos no aparece , por ende solicitamos de su apoyo compartiendo la información respecto a ubicación al igual que los servicios correspondientes, ya que se deben dejar las preparaciones para el equipo antes mencionado. Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9235 | Buenas tardes Estimado EQUIPO DE PROYECTOS. Referente al proyecto en cuestión les informo lo siguiente. De acuerdo a plano de servicios generales del proyecto (CO-06), el cual indica que el medidor que colocara COMAPA de Reynosa, queda dentro del nicho en el interior del, aun costado de la cisterna. Durante la visita previa para la colocación de dicho medidor la dependencia solicito modificar la ubicación, misma que se colocara sobre el límite de predio, quedado completamente visible. Para evitar vandalismos se construirá un nicho con el cual se pretender prevenir lo antes mencionado., Es importante mencionar que esto genera un adicional para la contratista general Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9236 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. RFI 03. Paso de gato. Referente al proyecto en cuestión y en base al plano de cubierta A 102. De acuerdo al alcance mostrado en la nomenclatura 17.0 indica la colocación de pasarela tipo paso de gato De fibra de vidrio. De su apoyo indicando si es correcto la colocación del paso de gato en el material previamente mencionado (fibra de vidrio) o en su defecto continuar con el de metal. De validar el andador de fibra de vidrio , favor de indicar el tipo de tornillería a utilizar además de el detalle de sujeción ya que en los planos de detalles de cubierta A102 a,A102b y A102c, no lo indica ya que esto generaría aditiva, ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 11 |  | 2 | 97 | 41
9237 | Buenas tarde De acuerdo a lo que se revisa en los planos de instalaciones se observa que los tableros y la escalera marina estarían encimados IE-06 ALIMENTADORES GENERALES Solicito de su apoyo para el detalle de esta zona o si se cambiaría Quedo en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9238 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, en planos de aire acondicionado se indica la colocación de equipos de extracción, en cubierta y en plafones, esto por actualización del proyecto donde se retiran las unidades paquete. En los planos de fuerza y aire acondicionado sigue apareciendo las up con la alimentación requerida para dichos equipo, faltando la alimentación de los nuevos ventiladores de extracción que estarán en lugar de las Unidades paquete. Favor de compartir la información faltante, indicado el tipo de alimentación que requieren los V.E. . ¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9239 | Buenas tardes. Respecto al proyecto, les informo o siguiente. En plano ID 01 Contactos regulados, no indica contacto para el reloj checador, debido a que el modelo a utilizar no lo requiere. En los equipos que arribaron a la unidad , el reloj suministrado requiere engeria regulada, por ende se requiere colocar el contacto para que funcione el equipo en cuestion La solicitud la realizo personal de store planning de sistema. Quedamos en espera de su VoBo, Saludos GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9240 | Buenos días. De acuerdo al plano, se debería tener una trabe en área de cancel, la cual es inexistente, se hace amarre a reforcé estructural a base de acero. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9241 | Buenas tardes estimado equipo de proyectos. Referente a la unidad en cuestión les informo lo siguiente En recorrido de posesión, apertura, gerencia de zona y de tienda solicitan que la captación de agua proveniente de las bajadas pluviales debe ser canalizada mediante tuberías y no superficial como indica proyecto, insistiendo que esto puede generar accidentes con clientes. Se le informa que la rejilla de captación es un adicional de proyecto, liberado en la OC2 con los cumplimientos solicitados por municipio. además se le hace mención que dichos trabajos implican un adicional para la contratista, y en caso de obtener el VoBo por las áreas correspondientes, se deberá llevar el proceso administrativo para poder ejecutar la adecuación, Motivo por el cual solicito de su apoyo, validando o denegando la solicitud de la operadora. Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9242 | Estimado equipo de proyectos. RFI 05 BASCULA PARA OPERADORA Referente al proyecto y a las unidades nuevas de la zona qué se han aperturado durante este año, se está solicitando comprar una báscula de 100 kg para uso de la operadora, este se suele solicitar en la posesión de la misma. De su apoyo validando el suministró de dicha báscula, misma que se hará por parte de la contratista general generando un adicional. La solicitud se basa en prevenir y tener en tiempo el equipo durante los procesos de pre posesión y posesión. ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9243 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, en el área de cubierta, las bases para equipos de refrigeración, antena satelital, escalera marina se indica que deben ser de herrería, al igual que el paso de gato considera de metal. Considerando la ubicación de la unidad, y cercanía con la costa (playa de Tijuana, playas de rosarito) se encuentra en una distancia aproximada a 30 km, la acumulación de sal será una constante provocando una oxidación apresurada producto de la corrosión en las bases antes mencionadas. Por ende, solicitamos de su valioso apoyo si se debe ejecutar los trabajos como se indica en proyecto o en su defecto se deberá realizar el cambio por bases, paso de gato , escalera marina a fibra de vidrio. Esto implicaría un adicional para la contratista general. Ante cualquier duda o comentario estam | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9244 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente. Mediante gerencia de construcción se da la indicación de que no realiza el cárcamo sanitario, quitando del alcance este trabajo. Favor subir un boletín , indicando todo lo que no aplica. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9245 | Dando seguimiento al RFI #02, de acuerdo a la respuesta que nos dan, se reviso que las notas de proyecto indican que la contratista en sitio de una solución al acabado del piso en zona de carritos. Por parte de contratista se da una solución de terminado en piso un acabado epoxico (Auto-Nivelante). Solicitamos de favor su aprobación del acabado que se está proponiendo; de ser lo contrario favor de indicar cuál es la mejor solución. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9246 | Buenas tardes estimado equipo de proyectos. Referente a la unidad en cuestión les informo lo siguiente En recorrido de posesión, apertura, gerencia de zona y de tienda solicitan la reubicación de cámaras de CCTV En el exterior, argumentando que pueden ser vandalizadas. Se les informa que todos los dispositivos de CCTV, están en la ubicación de proyecto, tanto en interiores como en exteriores, y cuentan con la altura requerida para cada zona, además se le hace mención que el proyecto fue validado por las áreas correspondientes. En caso de requerir la reubicación y modificación, se deberá validar si el tipo de cámara es el correcto, y si cumple con los lineamientos de seguridad. Motivo por el cual solicito de su apoyo indicando si es factible considerar la reubicación (altura y áreas a indicar por la operadora), en una unidad que ya apertura y se encuentra en operación. Es import | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9247 | Buenas noches. Se reenvía el correo con la duda sobre la lámina del inmueble, el cual cuenta con huecos y por ende se tienen goteras. Solicitamos su apoyo para poder resolver si se puede realizar impermeabilización ya que no se cuenta con los alcances. Quedo en espera de sus comentarios, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9248 | Buenas tardes. De acuerdo a lo comentado el día viernes en visita a sitio, te hago llegar la propuesta de la bajada pluvial en EJE A -3 que se encuentra en plano de Bajadas pluviales IS-04. el cual podría tener la conexión de un tubo de PVC de 4" como se encuentra en sitio, aunque el proyecto indica que se tiene de 6" Sin más por el momento, quedo atento a tus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9249 | Dando seguimiento al RFI # 6, se hacen las siguientes observaciones: 1- De acuerdo con los proveedores no se encuentran las medidas solicitadas de 25 cm de espesor en bolardos, solo se encuentran de 15 cm de espesor máximo. 2- Los bolardos los marca fijos en área de entrada y salida de clientes, pero en sitio se encuentra una rampa de minusválidos en el área de entrada, favor de indicar como se manejará la entrada de clientes en silla de ruedas. Quedo en espera de sus comentarios, Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9250 | Estimado equipo de proyectos. RFI 07 REFRIGERACION EN CUARTO DE BASURA Referente al proyecto en cuestión y derivado a la zona donde se ubica la tienda es necesario considerar la colocación de refrigeración en el área de cuarto de basura orgánica esto a raíz de las altas temperaturas que se presentan durante la temporada de calor, mismas que rebasan los 50 grados centígrados. Dicha temperatura aumenta el proceso de descomposición en materia orgánica ayudando a la propagación de olores y sobre plaga nociva (ratas, cucarachas). De su apoyo indicando si se valida la colocación del equipo antes mencionado, de ser si se tendría que modificar la puerta del cuarto de basura esto con la finalidad de conservar la temperatura en el interior. Quedamos en espera de su respuesta ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9251 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, dando seguimiento al RFI 01. Respecto al tema de la gravilla para la zona de estacionamiento, se indica pintar una franja de 10 centímetros color blanca para marcar la división de cajones. Al pintar dicha gravilla esta se ira perdiendo con el paso del tiempo, aunado al flujo vehicular. Favor de indicar que se debe realizar para garantizar la correcta aplicación de la pintura. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 | Buen dia Favor de NO considerar la pintura en lso cajones que quedaron con gravilla. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9252 | Buenas tardes estimado equipo de proyectos. Para la protección del medidor de la dependencia COMAPA, mismo que se les informo se re ubicaría en el RFI 03 se construyó un nicho de block , nicho que la operadora durante la junta de apertura solicito colocar puertas de herrería , esto con la finalidad de evitar vandalismo al medidor de dicha dependencia. ya que considera a la zona muy insegura, Es impotnte mencionar que esta solicitud es una adicional para la contratista. Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9253 | Buen día. De acuerdo a lo que se ve en sitio, en el área de anexo se encontró un registro, se tendrá que descontaminar y realizar una tapa nueva de 40 x 40. que aparentemente no tiene uso, ya que estaba por debajo del concreto existente. anexo fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9254 | Buenas tardes. De acuerdo a lo comentado el día viernes, de su apoyo para saber si la acometida eléctrica se quedará en la posición que marca el plano IE-07 o se modificara, ya que como se le comentó la cometida para CFE se encuentra en el EJE 8-C el cual indica el color naranja en la imagen anexada. Anexo imagen y plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9255 | Estimado equipo de proyectos. RFI 08 Mini Split Oficina Referente al proyecto en cuestión y derivado a la zona donde se ubica la tienda es necesario considerar la colocación de un minisplit en el área de oficinas, esto a raíz de las altas temperaturas que se presentan durante la temporada de calor, mismas que rebasan los 50 grados centígrados. Dicha temperatura podría provocar el calentamiento de equipos en el rack, calentamiento que podría dejar sin sistema a la operación de la tienda De su apoyo indicando si es correcto la colocación del equipo en cuestión, de ser así de tendrá que modificar el cuadro de equipos, suministros y además de la colocación de plafón y puerta en el área de oficina, Quedamos en espera de su respuesta ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9256 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, y dando seguimeinto al RFI 03 el cual se cargo la pregunta de manera erronea. En planos de aire acondicionado se indica la colocación de equipos de extracción, en cubierta y en plafones, esto por actualización del proyecto donde se retiran las unidades paquete. Esto deriva a que el área de oficina administrativa sin climatización (no cuenta con plafón). Provocando que los equipos de sistemas puedan sufrir un sobrecalentamiento que afecta su operación, Motivo por el cual se debería colocar un minis plit en la zona, Solicitamos de su valioso apoyo validando lo antes mencionado e indicando los trabajos a realizar (plafón, alimentación eléctrica, colocacion de equipo mini split) O en su defecto indicando que no es necesario. ¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9257 | Buenas tardes. De acuerdo a lo comentado el día viernes en visita a sitio, te hago llegar la propuesta de la bajada pluvial en EJE 6-C y EJE 3-C que se encuentra en plano de Bajadas pluviales IS-04. el cual podría tener la conexión de un tubo de PVC de 4" como se encuentra en sitio, aunque el proyecto indica que se tiene de 6" Anexo fotos. Quedo atento a tus comentarios, saludos. Sin más por el momento, quedo atento a tus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9258 | Buenos tardes Referente al proyecto en cuestión les comparto el siguiente reporte fotográfico en el cual se muestra el estado del paso de gato existente, mismo que de acuerdo al alcance original indica la reutilización del mismo. Dadas las condiciones y el daño que presenta es preferible realizar el cambio total de la pasarela. Motivo por el cual solicito de su valioso apoyo indicando si se da autorización a lo antes mencionado, esto representa un adicional para la contratista general. ¡Saludos! ¡Gracias! | 11 |  | 2 | 97 | 41
9259 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión en planos de exteriores conjunto C03, ni en plano de fachadas plano A 200 No se aprecia la colocación de bolardos, mismo que deberían instalarse en la rampa de acceso a la unidad esto para evitar que los clientes puedan sacar los carritos de compra hacia el estacionamiento y con ello evitar el robo, vandalismo de los mismo. De su apoyo validando lo indicado, de ser así favor de compartir el número de bolardos, así como las especificaciones requeridas para el proyecto. ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9260 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión y al RFI 02, se confirma que los trabajos se lleva acabo con los planos mencionados en su respuesta, se realizo la revision y validacion para que la contratista contara con los planos correctos. Ante cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 | Gracias Por favor cualquier duda envianosla por este medio para prevenir cualquier error. Saludos | 4 | 22781 | 1402
9261 | Buenas tardes. Le hago llegar la imagen de la conexión pluvial de acuerdo a lo comentado en sitio el día viernes. Se harán ranuras de 40 cm con una excavación de 35 cm para poder realizar la conexión hacia registro de calle. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9262 | Buenos tardes Referente al proyecto en cuestión les comparto el siguiente reporte fotográfico en el cual se muestra el estado del paso de algunas secciones de la cubierta, además de los brocales de los domos existentes. Mismos que presentan daños por corrosión, en algunas crestas se presentan perforaciones que provocan filtraciones hacia piso de ventas. Es necesario realizar las correcciones necesarias aplicando sello, además de realizar los parches correspondientes es importante reemplazar los brocales y domos dañados. Motivo por el cual solicito de su valioso apoyo indicando si se da autorización a lo antes mencionado, que caso de obtener el VoBo esto representa un adicional para la contratista general. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9263 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión en planos de exteriores de fachadas A200.Indica el alcance de 7.43 mismo que corresponde al sellador antigrafitti en dichas fachadas a pensar se indicar la aplicación del sellador no se tiene alcance en ninguna de ellas. A la par se pide aplicar la nomenclatura 7.42 , la cual corresponde a sellador life time (plano A200a) De su apoyo validando que la nomenclatura 7.42 (life time) aplica para ambos planos A200 Y A200a. Además, indicar si es correcto que las fachadas de la tienda no contaran con sellador antigrafitti. Quedamos en espera de su respuesta. Se anexa reporte fotográfico. ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9264 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, en los planos arquitectónico de cubierta A 102, indica que el material a utilizar como aislante deber ser rígido de la marca AISLAPANEL TERMOFOAM, color blanco de 2 pulgadas de espesor. Al revisar los detalles, en el Planos A103 b indica que el aislamiento deber ser de fibra de vidrio (colchoneta) de 4 pulgadas de espesor. Favor de indicar el material correcto a utilizar. ¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9265 | Buenos días. Te hago llegar la Imagen de la trayectoria donde se encontraban los residuos peligrosos, la cual se tuvo que hacer retiro de piso para poder realizar la extracción del residuo y así ponerlo en resguardo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9266 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión les informo lo siguiente. Durante recorrido con gerencia de construcción, se solicita colocar un barandal en la rampa de acceso a la unidad, esto con la finalidad de dividir la zona de descarga con el acceso a tienda. De su apoyo indicando si se da el Vo Bo a lo antes mencionado, de ser así indicar el tipo de barandal a colocar Por último, es importante mencionar que se anexa reporte fotográfico, .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9267 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión Respecto al tema de la malla ciclónica que indica en el exterior de la unidad, la colocación de dicho cerco solo se pide en ciertas secciones del estacionamiento, y no en todo el perímetro del mismo, situación que puede generar conflictos con los vecinos esto por la cercanía entre los condominios y la tienda. Con la finalidad de evitar conflictos con vecinos e intrusión hacia el estacionamiento se solicita validar la colocación de una extensión de malla ciclónica como se muestra en el reporte fotográfico anexado esto con la finalidad de evitar lo antes mencionado. Quedamos en espera de sus comentarios. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9268 | Buenas tardes. Se hace la observación de que se tienen dos PTR en piso de venta, los cuales están reforzando la estructura de lámina, y al revisar están sosteniendo el peso del tinaco. ¿Se quedarán en piso de venta o se retirarán? Anexo fotos Quedo atento a sus comentarios, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9269 | Buenas tardes Al querer hacer la ranura para la conexión pluvial se encontró que es un muro de carga, el cual no se pudo avanzar con la excavación y se debería conectar a la red existente, hacer limpieza del registro contaminado. Quedo atento a sus comentarios. Anexo fotos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9270 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión Respecto al tema de los topes en estacionamiento les informo lo siguiente Para garantizar la fijación correcta de topes se coló una sección de 0.60 cms x 0.20 cm x 15 cms , misma que queda oculta bajo la gravilla , con ello se logra fijar de manera solidas dichos topes, y se garantiza que no podrán ser retirados ni vandalizados por terceras personas. Este proceso se llevó a cabo en cada uno de los cajones de estacionamiento de la unidad. El RFI es informativo sobre el trabajo realizado. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9271 | Buenos tardes Referente al proyecto en cuestión les comparto el siguiente reporte fotográfico en el cual se muestra la temperatura de las oficinas administrativas, derivado a que el sensor o termostato se encuentra ubicado en gerencia, mientras esta área no alcance el set point de arranque por ende no arrancara el up que inyecta aire en estas zonas. Esto ultimo se explico a gerencia de la unidad, indicando que no es factible tener el sensor en la oficina ya que hay zonas que se siente con una mayor temperatura donde no hay confort . Motivo por el cual solcito de su valioso apoyo validando la reubicación del sensor o en su defecto indicando que no es factible lo antes mencionado. Además esto generaría un retrabajo y adicional para EMERSON quien ya se retiró del proyecto. ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9272 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión les informo lo siguiente. En recorrido de obra, se informa a gerencia de construcción que el proyecto no contempla la colocación de sellador anti grafitti en los muros exteriores, el alcance solo es el sellador life time Derivado al tema y a que la zona no es conflictiva, solo se pide subir este RFI en el cual se informa que la unidad solo contara en los muros con sellador LIFE TIME. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9273 | Buenas tardes En sitio se encontró que se tiene un muro de 8.80 mts y en plano registra una medida de 10.77 mts. en EJE 5-C del plano ES-301 PLANTA DE MUROS la columna que marca plano es inexistente, en su lugar se encuentra un PTR de 4 pulgadas. Se propone una distribución de los castillos sin afectar el PTR, ya que al ser un muro divisorio el PTR quedaría ahogado y no afectaría detalles estructurales. Se anexa fotografías Quedo atento a sus comentarios, Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9274 | Buenas tardes de acuerdo al plano IE 08 acometida Telmex. La tubería que se marca es pvc pero parece que sería en exterior por lo cual tendría que ir pared gruesa. Tampoco se tiene un plano para la demolición de ese firme. Solicito su apoyo con el detalle a cambio de tuberías en pared gruesa, así como el cambio de registro galv. o el detalle de cómo se realizaría. Quedo en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9275 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, comparto imagen de referencia de la adecuación requerida por parte de cumplimiento para la colocación del medidor, esta modificación debe realizarse tal cual se representa en el diagrama que se anexa. Para garantizar una mejor ejecución gerencia de construcción nos pide solicitemos se cargue el boletín, correspondiente a dicha modificación. Motivo por el cual solicitamos de su valioso apoyo con el VoBo y con ello la cara de lo antes descrito. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9276 | Buenas tardes. De su apoyo para la demolición de un cuadro de block con medidas ancho 1.53 mts de alto 1.33 mts el cual no se tiene acceso, se encuentra en el cuarto de equipos, junto a la tapa de cisterna. lo puede visualizar en el plano de PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL. A-100 Anexo planos y fotos. Quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9277 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente. En el plano recién liberado para la integración vial de la unidad, solicita señalización adicional vertical, así como una serie de flechas de flujo sobre la calle principal prolongación amanecer, además de señalización horizontal de ALTO y Flechas de flujo sobre las avenidas el mirador y calle del ocaso. La licencia de construcción hace mención lo siguiente. ´Instalación de señalamiento vial vertical de acuerdo con las cantidades y especificaciones que se indican en el plano de proyecto Plano 11 (Proyecto de Integración y Señalamiento Vial). Instalación de señalamiento vial de tipo horizontal de acuerdo con las cantidades, tipo de marcas y especificaciones que se indican en el plano de proyecto Plano 11 (Proyecto de Integración y Señalamiento Vial). Motivo por el cua | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9278 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, para la elaboración del barandal en la sección de auto cobró, no se tiene detalle de fabricación, de su apoyo para compartir dicho detalle. El ejemplo que se pudiese usar es del plano C-10 detalle 5. De su apoyo en el tema validando o en su defecto compartiendo lo antes mencionado .¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9279 | Buenas tardes. Al hacer recorrido en la fachada se encontró que debajo del nicho de acometida eléctrica es de Durock. por el interior del inmueble se encuentra un bloque de block como se mencionó en el correo anterior, quedamos atentos a la solución Anexo foto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9280 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, Durante recorrido de posesión la operadora solicita la colocación de Cámara de CCTV para monitoreo de la caja Rotary, cámara que no está en proyecto, De su apoyo validando el tema y de ser así cargar el boletina, demás de indicar si este suministro será por compras o lo realizara la contratista general. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9281 | Buenas tardes. De acuerdo a lo comentado en sitio con la contratista, se encontró que la tapa de cisterna es de lámina. Por favor de su apoyo para poder solucionar si se tendrá un cambio en este tema ya que no se cuenta con detalle. Gracias. Anexo foto. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9282 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, Durante recorrido de posesión la operadora y GRC con Store plannig, menciona que se Debería colocar postes de polipropileno reciclado en la rampa de acceso a la unidad, esto con la finalidad de evitar daños a la cortina, Es importante mencionar que esto podría dificultar el acceso con el patin con el consumo para tienda. Favor de validar el tema o declinar la petición, encaso de dar VoBo Esto seria adicional para la contratista. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9283 | Buenas tardes. Se mandó a fabricar la cortina de acceso, pero el plano indica que lleva motor, nos podrían indicar es así o tendrá que ser una cortina con mecánica manual, por favor. Quedo en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9284 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, Por solicitud de cumplimiento se Deberá modificar el nicho de agua para cumplir con las medidas indicadas por el organismo, de esta manera nos liberará el contrato de agua. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9285 | Buenas tardes. De su apoyo para la modificación de esta DALA debido a que en campo no se pueden colocar los PTR para recibir durock ya que el espacio es demasiado pequeño. Quedo en espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9286 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión, les informo lo siguiente, Durante recorrido de posesión la operadora solcito la colocación de una protección para la llave de nariz ubicada en el área ajardinada, esto para evitar vandalismo por parte de vecinos. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9287 | Buenas tardes. Le hago llegar la imagen de como quedaron las bajadas pluviales y anexo fotos del registro que al hacer la cala de un metro de profundidad se encontró con la zapata, la cual no se puede hacer el hueco para la conexión al registro externo. Quedo atento a sus comentarios, Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9288 | Buena tarde. De su apoyo para solución de louver que viene señalado en las imágenes, ya que no se cuenta con castillos de en el muro de fachada. Quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9289 | favor de compartir detalle de base para desconectador de equipos de aire, ya que el proveedor trane no permite perforar los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9290 | Buen dia Por medio de la presente, se envia RFI informativo Gerencia de construcciones autoriza la instalacion del equipo hidroneumatico marca Barmesa y manejar el sistema de llenado mediante valvulas de flujo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. sin mas que agregar, agradezco su atencion. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9291 | Buenas tardes, Durante los trabajos de corriente regulada uno de los circuitos marcados en proyecto con referencia al plano: "ID01-contactos_regulados-bait_2347_tlahuac" correspondiente al circuito 14, ya se encuentra en uso y solo se encuentra uno disponlble de dos necesarios, este circuito es el destinado para las pantallas del espacio BAIT. También esta marcado como R-UPS4, en lugar de R-UPS2. Adjunto evidencia. Cual seria la solución para este caso? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9292 | Dando seguimiento a su respuesta sobre el RFI de tableros: “Debido a que por proyecto se requieren 2 circuitos regulados y únicamente hay 1 libre, el 19 del tablero UPS-03, se solicita su apoyo para realizar las mediciones de las corrientes de los circuitos del tablero UPS-03, en especial de los circuitos 8 y 20, ya que en el directorio se describen como ¨disponibles¨, o bien, revisar si algún otro interruptor se encuentra sin carga con la intención de utilizar alguno de estos para el circuito faltante de la remodelación BAIT y así evitar otras soluciones de mayor impacto” INFORME: El día de hoy 5sep24 en recorrido con gerencia de construcción, supervisión y contratista, se verificó que el tablero UPS-03 propuesto en su respuesta, en específico los circuitos 8 y 20 ya se encuentran en uso, se adjunta evidencia de que ambos circuitos presentan consumo eléctrico. (FOTO 1 Y FOTO 2) lo cua | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9293 | Buenas tardes El técnico especialista de la contratista realizó el hallazgo de que el panel MAXSYS para sistemas de alarmas, se encuentra con todos los espacios para dispositivos ocupados. Se solicita una posible solución para este caso. Adjunto evidencia Gracias Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9294 | Buenas tardes, Dando respuesta al rfi sobre el sistema de alarmas: Se consultó a la contratista dicha respuesta, el técnico especializado menciona que los octo input son incompatibles para el sistema de alarmas, ya que estos son para sistemas de voz, favor de hacernos saber si en los suministros esta considerada los módulos expansores adecuados para el sistema de alarmas. Gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9295 | Dándole continuidad al rfi no. 5 sobre el tema de aire acondicionado, se anexa más evidencia fotográfica e información solicitada: Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9296 | Buenas tardes, La incompatibilidad se debe a que los octo input suministrados son para sistemas marca bosch y el panel existente es de la marca maxsys, el cual esta descontinuado por el fabricante. Gracias Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9297 | Buenas tardes La duda en concreto es, el panel actual es marca Maxys, se encuentra con todos sus puertos llenos y no hay donde agregar más dispositivos, el octo input suministrado para habilitar más espacios es marca Bosh, este no es compatible con Maxys, favor de especificar una solución para agregar los dispositivos nuevos. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9298 | Buen día, Dando seguimiento al RFI NO. 10 SISTEMAS DE ALARMAS: El panel Bosch B4512 que se propone para el alarmado del local quedaría funcionando de manera local, ya que se tendría que hacer el trámite de un abonado nuevo y una ip nueva para dicho panel. Este panel no es compatible con el sistema de alarma actual de la tienda que es Dsc Maxys. Por lo que no reportará a CAE y gerencia tendrá que desalarmar cada que exista una alarma. En espera de sus comentarios. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9299 | Buen día De acuerdo al plano "A100G PLANO DE DETALLES EN PISOS Y MUROS" se especifica para el acabo con pintura viinilica en fachada IVORY MEMENTO, sin embargo ese tono no corresponde con el que se encuentra actualmente, preguntando con el jefe de mantenimiento se nos proporciono el codigo walmart: PIN-CI-00061 MARFIL RECUERDO. Solicito de su apoyo para especificar el pantone correspondiente de la marca sherwin williams. Adjunto evidencia Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9300 | RESPUESTA: “En proyecto eléctrico se indicaba de conectarse al UPS2 el cual cuenta con espacios disponibles, se adjunta evidencia de que cuenta con los espacios disponibles para poder conectar los circuitos indicados.” Dándole seguimiento al RFI anterior: Durante el recorrido, se verificó la ubicación real del tablero UPS2 señalado en el cuarto de IDF de acuerdo al proyecto en el plano “IE03-alimentadores-generales-bait-2347-tlahuac” pero este se localiza en el cuarto de MDF en el área de recibo de trastienda. Por lo cual, esta alimentación no está considerada dentro de la propuesta económica de la contratista, con base en ello se solicita la siguiente información: Especificaciones para el tipo de cedula de alimentación: ductería y soportería Se adjunta evidencia fotográfica Quedo en espera de sus comentarios. Gracias Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9301 | Buenos días Se descubrió que en el plano anuncios_adosados, no contamos con la siguiente información: - El diametro y la cantidad de esparragos para la colocación del adosado. Podrían proporcionarnos estos datos, por favor. Gracias Saludos. | 2 | los anuncios adosados tal como se indica en proyecto son suministrados y colocados por proveedor de Walmart. | 9 | 22781 | 1425
9302 | Cuando se desmanteló el plafón se encontró un ducto existente (FOTO 1) que conecta a un equipo en techumbre, dicho equipo esta ubicado arriba de los locales de nutrisa y crepas. Notamos que ese equipo alimentaba el local de BAIT: 1. Este quipo que se encontró de aire acondiconado no es el que se indica en el proyecto autorizado, derivado a esto la contratista con ayuda de un técnico, revisaron el equipo, percatándose de que si llega corriente al equipo (FOTO 2,3,4,5) pero el equipo no funciona. 2. Con base al proyecto autorizado, plano “AA02-CONJUNTO_2347_TLAHUAC” nos indica que debemos sacar la derivación del equipo de aire que se encuentra al pasillo exterior para poder llegar al local. Solución: Originario a lo anterior, tendríamos que retirar la ducteria existente en local para poder colocar plafón a los 4m como lo indica el proyecto y poder llegar con la nueva ducteria de aire acondicionado. (VER PLANO) Adjunto evidencias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9303 | En el plano IE-06 continas de aire indica que las cortinas de aire de las cámaras de refrigeración deberán de ir conectadas al tablero TG nuevo, revisando los alcances de la contratista de refrigeración indican que las cortinas de aire de refrigeración van conectadas y controladas desde el rack de refrigeración en el tablero R2. ¿De su apoyo en definir en qué tablero se realizará la conexión de las corinas de aire de las cámaras de refrigeración si se realizara en el tablero TG o en el tablero R2 en el rack del protocol? | 2 | Las cortinas de aire de refrigeraciÃ³n se deberÃ¡n alimentar del tablero "AA", como lo indica el plano IE-06a FUERZA AA PLANTA MERCANCIAS 2086 y el cuadro de cargas donde se encuentran consideradas esta en el plano IE-10. | 1 | 22781 | 2559
9304 | Solicitamos de su apoyo para confirmar las piedras a demoler en el área de piso de ventas; las indicas en proyecto se encuentran en buen estado y no presentan desfase de niveles. En conferencia por zoom con todas las partes involucradas, se espera la visita del proyectista para revisión del tema y ver el posible cambio de piedras a demoler. ¡¡Saludos!! | 2 | Se Carga en la carpeta 03. Boletines El plano BOL-01 BAE 3472 MISION SAN PABLO_TRABAJOS EN PISO; con la revisión y ajuste de las demoliciones en las piedras que presentan desnivel. | 1 | 22781 | 2559
9305 | 1.- Dando seguimiento a la respuesta del RFI-01; se comenta los siguiente: a.- No existe en el proyecto ni en la tienda un TABLERO AA. b.- Tampoco existe en TRIRIGA el plano IE-06ª FUERZA AA PLANTA DE MERCANCIAS 2086. c.- El plano IE-10 que mencionan no es el CUADRO DE CARGAS se trata de ALIMENTADORES GENERALES. Solicitamos de su apoyo se cargue la información a TRIRIGA que mencionan en la respuesta del RFI-01 o nos indiquen si existe algún boletín con información actualizada del proyecto. 2.- En junta con la empresa KYSOR WARREN empresa de refrigeración, nos comenta que ellos son los encargados de realizar la canalización y cableado de las cortinas de aire; nos compartieron su plano GR3-1 DIAGRAMA UNIFLAR Y CUADRO DE CARGAS, en dicho plano dice que las cortinas de aire van conectadas al TABLERO R2, por lo tanto, enviamos las siguientes dudas: a.- Quien realiza la instalación de cableado | 2 | Es alcance del proveedor de refrigeraciÃ³n la instalaciÃ³n y montaje de cortinas de aire. Hacer caso omiso a la respuesta del RFI -01 | 1 | 22781 | 2559
9306 | Dando seguimiento al RFI-01, se realiza visita del proyectista a la tienda (PLANA ARQUITECTURA), para revisar las piedras a demoler y el cual se corrigen de acuerdo a la respuesta del RFI-01. El Proyectista enviará el boletín donde se define las piedras a demoler de acuerdo a su visita realizada en campo. ¡¡Saludos!! | 2 | Derivado de la visita. Se Carga en la carpeta 03. Boletines El plano BOL-02 BAE 3472 MISION SAN PABLO_TRABAJOS EN PISO; con la revisión y ajuste de las demoliciones en las piedras que presentan desnivel. Este plano sustitutye al BOL01 | 1 | 22781 | 2559
9307 | 1.- En el Plano IE-10 Alimentaciones Generales, me indica el área de cuarto de basura lo siguiente: a.- Un Alimentador con cable del Número 10 del Tablero GP aun Desconectador Nema 3x30 Dentro del Cuarto de Basura. b.- Después me indica una Alimentación del Desconectador Nema 3x30 aun Gabinete Nema 3R con un Stabiloy MC4 40 2.- Por lo que vemos en plano y de acuerdo a las nomenclaturas creemos que es un error de dibujo. Solicitamos nos ayuden, si lo que se ve en plano es correcto o solo es error de dibujo o nomenclatura. Favor de enviar la corrección del plano de ser necesario. ¡¡Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9308 | Dando seguimiento al RFI #01; en específico en el punto donde se hace la observación, de que la base de concreto le falto altura para que coincida el cabezal y la conexión de la bomba. También se hace la observación que la flecha cardan es mas larga por lo tanto se tuvo que realizar la base de concreto mas ancha para poder asentar la bomba de combustión. Debido a estos cambios realizados en sitio, se redujo el espacio entre la bomba de combustión y el muro de la malla ciclónica, el cual impedía el paso para acceder al área de los tableros, por lo tanto, se tuvo que adicionar otra puerta de malla ciclónica corrediza del lado de la subestación de 1.20 Mts de ancho para poder acceder a los tableros y así evitar pasar por encima de todos los equipos de bombeo. Se comenta que estos trabajos generan trabajos adicionales por omisiones, así como el RFI #01. Se adjunta reporte fotográfico de lo escrito en este RFI. ¡¡Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9309 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS nos indica la instalación de antenas dentro en cámaras de refrigeración. De acuerdo al LAY-OUT se agregan dos cámaras de refrigeración nuevas las que son: *Cámara de Refrigeración de Lácteos (Media Temperatura). *Cámara de Refrigeración de Carnes (Baja Temperatura). Revisando el plano ID-04, nos indica instalación (Tubería y Cableado) de 2 antenas en las cámaras de refrigeración nuevas antes mencionadas y revisando el listado de suministros no vienen contempladas. Solicitamos de su apoyo para que se actualice el listado de suministros y sean suministradas por parte de Walmart. O de favor de indicarnos si solo se hace la tubería y cableado y en un futuro serán suministradas las antenas nuevas. Saludos!! | 2 | Si se tiene considerado el concepto del área de sistemas para los equipos mencionados, ANEXO IMAGEN: | 9 | 22781 | 1425
9310 | En la etapa de las pruebas de arranque del equipo nuevo; se observo que la bomba de combustión no arranco debido a que la base de concreto donde fue montada, es mas alta que el tanque de Diesel y no alcanzaba a succionar el combustible por la altura. Se comenta que se le hizo una base al tanque de Diesel a base de ángulos en las 4 patas del tanque, el cual fue elevado a una altura de 1.20 MTS. El tanque de diesel quedo mas alto que el motor de combustion y solo asi se logro el arranque del equipo. Se adjunta Foto. ¡¡Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9311 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. se carga plano autorizado de CFE compartido por energía, se pide subir dicho plano por gerencia de construcción para validación y revisión, además de corroborar que no genera cambios en el proyecto eléctrico. .¡Saludos! ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9312 | Buenas tardes Estimado equipo de proyectos. RFI 04 . CANOPY Referente al proyecto en cuestión y en base al plano de fachadas A200,A200a,generales del proyecto, Corte generales A300 ,A301 Corte por fachada , A401 pórtico, de acceso no indica la colocación de llamado CANOPY o pórtico en la entrada de la unidad. De su apoyo indicando si es correcto que no se colocara dicho CANOPY . En dado caso de indicar lo contrario, favor de compartir los detalles correspondientes. ¡Gracias! ING. Armando Ivan Ambriz Mata BK Supervisión- 443-170-53-75 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9313 | Buenos tardes Referente al proyecto en cuestión les comparto el siguiente reporte fotográfico en el cual muestra la zona correspondiente a bodega MG, donde proyecto no contempla la colocación de unidad paquete. Durante recorrido con gerencia de construcción y operadora , se pide brindar una posible solución al tema, esto derivado a que la zona donde se encuentra la unidad, el clima es muy extremo causando que la acumulación de calor en el área. Motivo por el cual solicito de su valioso apoyo indicando el proceso a seguir, ¡Saludos! ¡Gracias! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9314 | EN EL PLANO A-200 FACHADAS GENERALES MENCIONA QUE SE CONSERVAN ROTULOS ADOSADOS Y PINTURA EXISTENTE Y EN LISTADO DE SUMINISTROS ME INDICA QUE SR REALIZAN ROTULOS NUEVOS. CUAL D LOS DOS CRITERIOS ES EL CORRECTO? DE SER ROTULO NUEVO SE NECESITARIA PINTAR TODA LA FACHADA YA QUE LA PINTURA SE ESTA BOTANDO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9315 | PARA EL PINTADO DE MUROS EN FACHADA SE TIENE EL RESANE DE MUROS PERO LAS GRIETAS Y HUMEDAD OACIONA QUE LOS MUUROS ESTEN MUY DAÑADOS POR LOS QUE SE NECESITA DAR UNA EMPASTADA PAREJA A TODO EL MURO NO SOLO EN AREAS DAÑADAS, POR LO QUE SOLICITO ME DEN INDICACIONES DE QUE HACER EN ESTE CASO. | 2 | el alcance de Imagen incluye resane de muros y puntura. Favor de continuar con este alcance. | 1 | 22781 | 2559
9316 | Buen dia Se recibe el plano de nuevo rotulo, donde indica sera colocado pickup donde se encontraban los bastidores para lonas, se acerco gerencia conmigo y me menciona que hace falta la pagina de bodegaaurrera.com ¿Esta esta contemplada a colocarse? Ya que en el plano que se recibe no esta. Y gerencia me esta solicitando que sea puesta. Envio imagen de apoyo. Saludos, quedo al pendiente. | 2 | buen dia, el rotulo Pick up, corresponde a las dimensiones autorizadas por la autoridad. saludos. | 0 | 22781 | 829
9317 | El rótulo de la fachada (Mi Bodega Aurrera), será nuevamente pintado, ya que no hay ningún plano con las especificaciones, favor de hacer la aclaración y ße realiza nuevo favor de enviar el plano correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9318 | En el cambio de imagen, también contempla el rótulo principal, ya que no viene ningún plano del rótulo, favor de enviarlo con los colores acorde a pueblo mágico, ya que físicamente no se distingue el fondo, solo la leyenda de mi bodega aurrera esta en letras negras. | 2 | No existe en sistema plano issue con las medidas del rÃ³tulo especial, por lo que se deberÃ¡ de conservar tal cual estÃ¡, y no ser modificado. | 4 | 22781 | 1402
9319 | Buen día. Me podrían confirmar si el rotulo marcado en el plano A 202 es el correcto. Quedó al pendiente de su respuesta. Saludos. | 20 |  | 2 | 91 | 41
9320 | De acuerdo al plano A-200, fachadas generales nos indica aplicar pintura color gris sin el rotulo, pero en sitio tenemos dos accesos a tienda, favor de confirmar si solo se realizan los dos rótulos de proyecto.? | 2 | Buen dia Se confirma. Se realizan dos rótulos de acuerdo con lo indicado en plano A-200. Saludos | 0 | 22781 | 829
9321 | En seguimiento al punto 04 de la minuta generada el dia 26 de oct. del 2023, en compañiadel equipo de diseño, se confirma que tras la revision de la tuberia pluvial, se ejecutaran los trabajos con forme a proyecto; intentando rescatar la tuberia que no presenta daño y cambiando los tramos dañados. esto con forme a lo indicado en plano ES-704 en notas generales. Al final se realizaran las pruebas de filtraciones y goteras y al final de todas la pruebas se realizara un desasolve general | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9322 | En seguimiento al punto 04 de la minuta generada el dia 26 de oct. del 2023, en compañiadel equipo de diseño, se confirma que tras la revision de la tuberia pluvial, se ejecutaran los trabajos con forme a proyecto; intentando rescatar la tuberia que no presenta daño y cambiando los tramos dañados. esto con forme a lo indicado en plano ES-704 en notas generales. Al final se realizaran las pruebas de filtraciones y goteras y al final de todas la pruebas se realizara un desasolve general RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9323 | Buen dia, equipo de proyectos En plano A101a-PLANTA GENERAL DE MOBILIARIO-874, no indica que esta unidad cuente con Self Checkout, se solicita indicaciones si se contara con dichas Self Checkout, de ser asi se solicita orden de cambio. Saludos. | 20 |  | 2 | 91 | 41
9324 | Buen dia, equipo de proyecto De acuerdo al plano de señalizaciones, no nos indica señalizacion vertical, nos pueden apoyar para corroborar si es correcto que no llevamos? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9325 | Buenos días. En memoria descriptiva de mantenimiento general de pintura y acabados, nos indican sustitución de señalización vertical, en sitio solo tenemos 3 señalamiento en el estacionamiento. 2 de salida y uno en cajón de discapacitado, pero en muy mal estado. Favor de confirmar si son solo 3 señalamientos que llevamos en estacionamiento, de requerir más señalamientos enviar plano de distribución. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9326 | BUEN DIA DE ACUERDO AL PROYECTO SE REAUBICARA EL TRANSFORMADOR QUE ESTA ACTUALMENTE EN USO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION, PERO EN PROYECTO NO INDICA SI SE LE REALIZARA SERVICIO A ESTE TRANSORMADOR. SE REALIZARA SERVICIO A ESTE EQUIPO PARA PODER SER USADO CON LOS EQUIPOS NUEVOS Y SI ES ASI CON QUE SERA REASPALDADO O ALIMENTADO REFRIGERACION MIENTRAS ESTE EQUIPO ESTA EN SERVICIO. QUEDO AL PENDIENTE DE SU RESPUESTA. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9327 | Buen dia, proyectos De acuerdo al plano IE01-alumbrado nos indica en exterior excavación e instalación de tubería vaciada, guiada y registros, el cual no está existente para que el contratista realice el cableado que le corresponde ya que el plano indica que es alcance del desarrollador, nos pueden apoyar para definir quien realiza esta actividad. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9328 | Buenos días, el día de ayer se presento el arrendatario, para realizarnos una solicitud, nos indica que quiere que se deje una parte de la lamina que existe actualmente, le informamos que la huella de la tienda abarca parte de esa área, por lo cual se tendrá que desmantelar completamente, le informamos que la lamina existente que quiere que se deje, no tiene algún elemento que soporte esa área de lámina, de lo contario se tiene que colocar un elemento nuevo para que sirva de soporte y eso no está en los alcances, lo que se tendría que presupuestar como adicional. (Anexo reporte del área en cuestión) Nos pueden apoyar con el área de negocios inmobiliarios para que se defina este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9329 | En palno C-07 drenaje sanitario, se indica recvisar detalles de conexion yo pozos en plano C-07a, dicho plano no se localiza en tririga, por lo que se solicita dicho plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9330 | Buen día, equipo de proyectos En revisión a A101c-plano de suministros indica que la unidad paquete es suministrado por la contratista, favor de corroborar si esto es correcto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9331 | EN PLANO IE-06A FUERZA AA CUBIERTA, SE INDICA INSTALACION DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES (DESCONECTADORES) DE 3X60A, LOS CUALES SON PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. DICHOS INTERRUPTORES NO ESTAN INCLUIDOS EN EL PLANO A-100c PLANO SUMINISTROS. SE SOLICITA SE INDIQUE SI LOS INTERRUPTORES QUE SE REQUIEREN, LOS SUMINISTRA EL CONSTRATISTA O SON SUMINISTRADOS POR AREA DE COMPRAS DE WALMART | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9332 | Buen dia De acuerdo al RFI 16, si hay mercancia que puede ser almacenada en un terminan, pero la mercancia que esta exhibida en vitrinas no, ya que se quedaron la tienda sin exhibición. El proceso de migrado de refrigeracion requiere que los dos equipos esten funcionando simultáneamente, por lo cual es necesario contar con otro interruptor y transformador que alimenten los nuevos equipos. El cual alimentara a las lineas que van siendo intervenidas y los equipos anteriores alimentaran las lineas que aun no se intervienen. Se tiene un estimado de presupuesto para suministro y colocación de estos equipos de $330,000.00 aproximadamente. Es indispensable el suministro de estos equipos para poder dar continuidad a los trabajos de refrigeracion y no generar atrasos. Quedo al pendiente de su respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9333 | Buenos días. En proyecto nos indica la impermeabilización de losa de concreto existente, el material que indica el plano A-102b es MEMBRANA PASA COVER PLY SBS, para la instalación de este material se requiere de la aplicación de fugo mediante sopletes de alta presión. En el área se encuentra un tanque de gas estacionario y tuberías de gas LP, situación que es de alto riesgo. La contratista solicita se autorice la aplicación de un impermeabilizante acrílico blanco con membrana de refuerzo similar al existente. Favor de confirmar si se autoriza el cambio o enviar comentarios al respecto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9334 | Buenas tardes Con estado actual del tablero HB, la contratista no puede garantizar los trabajos de las instalaciones electricas para las UP, ya que el tablero presenta los siguientes daños y arreglos que no son adecuados: El aislante del tablero se encuentra quebrado en varias partes. barra de neutros esta sujetado con sinchos la barra de interconexion a las fases esta sujeto con pijas que no son adecuadas. Favor de indicarnos si nos debemos conectar al tablero existente o se debera cambiar por uno nuevo. se anexa archivo en pdf con fotos y hallazgos al abrir el tablero. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9335 | Buen día, equipo de proyectos En el plano DU-01 diagrama unifilar nos indica tablero X, tablero R1 y supresor de picos, de acuerdo al plano de lista de suministro el contratista no lo tiene suministrado, nos pueden indicar quien lo suministra? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9336 | De acuerdo a la planta general lay out PL-101, indica que la cisterna estará ubicada en el área de oficinas el cual esta ubicada dentro de las que actualmente existen, de acuerdo al plano estructural ES-601, la tapa de acceso a la cisterna esta 35cm; arriba del piso terminado de tienda y el plano hidráulico lo indica a 25 cm de nivel de piso terminado. Por otro lado, el que la tapa sobresalga del nivel de piso terminado origina que en estas áreas de oficinas se genere un desnivel con la tapa de cisterna, generando una condición insegura para los asociados, nos pueden enviar el boletín con el detalle de solución para este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9337 | Durante el proceso se han encontrado varias zonas intemperizadas de la terraceria, ya que permanecio por mucho tiempo en contacto con manchas de aceite, anticongelante, lluvias y sol; debido a las malas condiciones en que se encotraba la carpeta asfasltica, por lo que algunos lugares se ha tenido que cortar caja en una profundidad de 20 cm. mas de lo indicado y el material retirado no se puede utilizar para mejorar la sub-base, esto se estara revisando con la contratista si le general agun adicional. RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9338 | Buena tarde, equipo de proyectos De acuerdo a proyecto se informa que no contamos con plano estructural que nos indique el tipo de concreto y el tipo de espesor que se requiere, en el A 100 a-planta general de pisos nos indica acabados y tipo de material a utilizar, pero no especifica que concreto y cuanto es el espesor del piso. Nos pueden apoyar con esta respuesta? Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9339 | 1.- Confirmar tipo de luminarias que se utilizaran en los postes del estacionamiento, ya que al contratista se le indico no considerar canalizacion y cableado para dichos postes, esto esta indicado en su F6, ya que se utilizaran postes con paneles. En caso de que sea correcto favor de indicar las especificaciones de las luminarias y de los proyectores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9340 | En la OC del proyecto, indica aplicacion de pintura en todas las fachadas, el tono que está considerado el de línea el gris perla de línea serwin o comex, sin embargo la localidad de Sombrerete está considerado como pueblo mágico, hay alguna restricción para los colores de línea, favor de aclarar o es su caso enviar los tonos para la fachada de acuerdo la los tonos para pueblos mágicos y también enviar las especificaciones para el rótulo nuevo de acuerdo a estas restricciones. | 2 | R= Es correcto, favor de conservar los mismo colores de pueblo mágico 1 a 1. gracias. | 15 | 22781 | 4
9341 | Buen dia Durante el recorrido inicial con el proveedor Emerson, el personal nos hace la observaciones: De las 11 Unidades Paquete instaladas, ellos tienen considerado en su alcance solo 7 Equipos para automatizacion. De igual manera nos comenta que es necesario automatizar luces de piso de ventas y exteriores, ventiladores de extraccion sanitario y cortinas de aire de acceso de clientes y recibo. Ya que actualmente no se cuenta con ningun control de automatizacion en funcionamiento. Favor de indicarnos el alcance del proveedor Emerson es correcto o deberan automatizar luces, ventiladores de extraccion y cortinas de aire. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9342 | Buen dia De acuerdo con proyecto no se observa en ningún plano que se vaya a llevar a cabo trabajos de mejora fuera de las delimitaciones de tienda, esto principalmente a la calle san Felipe, ya que del limite de tienda al limite de arroyo vehicular tenemos una distancia de 7.5 mts y estos quedaran únicamente en terracería. envió fotos de apoyo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9343 | Buen día En relación al RFI 10, sobre la interferencia de tubería existente, envió un archivo pdf con las condiciones en las cuales quedo la instalación del protocol. En el cual se tendrá que realizar actividades extra ordinarias para su entrega satisfactoria, estos trabajos no están considerados ni por el contratista de refrigeración (kysor Warren) ni por la contratista de obra civil (hernos). Entiendo que la respuesta del RFI 10 indica que se realizo recorrido con la contratista de refrigeración y que no mencionaron ninguna de las problemáticas mencionadas en el rfi 10, pero en la respuesta no indica quien realizara los trabajos extra ordinarios resultantes. Me pueden indicar quien será el encargado de realizarlos y si serán considerados como trabajos adicionales o extra ordinarios. Así mismo kysor me solicitan trabajos que no ellos no tienen en su alcance y hernos tampoco, como pasos | 2 | R: Estos trabajos si se deben realizar por parte de la contratista y deben ser considerados como hallazgos derivado que Kysor no tuvo esta visibilidad al momento del proyecto, y durante el proceso de los trabajos de obra alertÃ³ esta necesidad. | 9 | 22781 | 1425
9344 | BUEN DIA. DE ACUERDO A LOS ALCANCES QUE SE TENIAN EN ESTE PROYECTO, SE SOLICITA DE SU APOYO PARA SABER SI SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN A LAS CAMARAS DE REFRIGERACION Y DE CONGELADOS, LOS CUALES SE MARCAN EN EL PLANO DEM-02 Y DE IGUAL MANERA SABER SI SE HARÁN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LAS AREAS FALTANTES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS ALCANCES DE LA NUEVA ORDEN CAMBIO, YA ESTAN POR CONCLUIR. QUEDO PENDIENTE A CUALQUIER INFORMACION. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9345 | BUEN DIA. DE ACUERDO AL RFI ANTERIOR, SOLICITO SU APOYO PARA ASABER SI YA SE TIENE LA RESOLUCIÓN PARA LA ENTRADA AL AREA DE CAMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELADOS. QUEDO ATENTA A SUS COMENTARIOS SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9346 | En la licencia de construccion se indica lo siguiente: NOTA: SE EXTIENDE LA PRESENTE LICENCIA BAJO CONDICION DE PRESENTAR Y EJECUTAREL PROYECTO DE SEMAFORIZACION, ASI COMO, LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 1° DE MAYO, DE LA COLONIA 3 DE OCTUBRE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, CON UN AREA DE 437 M2 DE PAVIMENTO. LOS GASTOS GENERADOS CORRERAN A CARGO DE LA EMPRESA GANSO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V., CASO CONTRARIO DE NO EJECUTAR AMBOS PROYECTOS NO SE LE EXTENDERAN LOS PERMISOS NECESARIOS PARA INICIO DE OPERACIONES. Se solicita indicar si estos trabajos seran realizados, en caso de ser asi, favor de compartir el proyecto de cada actividad. | 20 |  | 2 | 91 | 41
9347 | Buen día Se estuvo revisando el proyecto y no se encontró detalle o anotación sobre si se aplicara algún impermeabilizante o tratamiento para evitar humedad a las zapatas en la zona donde se tendrán áreas verdes. Ya que al ser puntos de absorción puede generar humedad hacia los muros de tienda por contacto con la cimentación. Quedo al pendiente de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9348 | Se solicita detalle de reparación de fachadas ya que en proyecto únicamente tengo aplicación de pintura, pero las fachadas están bastante dañadas por humedad, y si solo se aplica pintura sobre la pintura existente no durara mucho y la fachada no será reparada, mencionar si la pintura se aplicara así o se realizara algún tratamiento a los muros como adicional. Envió fotografías del estado actual de las fachadas, así como muestra de cómo quedarían ya pintadas sin haberles realizado ningún arreglo. Quedo al pendiente de sus comentarios, saludos. nota: no me permite agregar imágenes, ni en la pestaña de notas y documentos. me podrían enviar un correo en el cual pueda enviar las imágenes de apoyo. gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9349 | Se encontro la tuberia de agua potable a nivel de sub-rasante, esto ocaciona que la tuberia se dañe al realizar la compactacion con el rodillo. Por lo que se tendra que cambiar el nivel en algunos puntos. RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9350 | Buen día Se realiza recorrido con personal de kysor (refrigeración) y mencionan que el espacio que hay entre la base colocada de acuerdo al plano ES-414 y los tubos de refrigeración existentes, no es suficiente para poder colocar el equipo contemplado. Me pueden mencionar el procedimiento a seguir para poder realizar los trabajos de instalación de equipo. La distancia entre la rejilla Irving y la tubería es de 1.70 mts y el proveedor menciona que necesita un espacio libre de 2.00 m. envio correo anexo con las fotografias. Quedo al pendiente de su respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9351 | Buenas tardes Al realizar el trazo de domos sobre la techumbre, se encontro que uno de ellos se ubica justo donde se encuentra uno de los dos para rayos que tiene la techumbre. El otro domo se ubica justo donde pasa el cable que viene del para rayos. Por lo cual los domos se recorrerán a un costado para no interferir con esta instalacion existente. Esto por seguridad de la tienda y del personal Anexo fotos. Quedo al pendiente de cualquier comentario, saludos | 2 | Se envÃ­a boletÃ­n con la ubicaciÃ³n de los domos para evitar la interferencia con el sistema de para rayos el cual no tiene alcance de mantenimiento y se encontraba en buen estado al momento de la visita. | 4 | 22781 | 1402
9352 | En plano ES-301 muros y Plano A-100 Planta general. Indica que la columna del eje 1-C, debe ir ahogado en el muro del cto de valores, se solicita se indique si es correcta. En caso de que asi sea, favor proporcionar detalle de esa area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9353 | Buen dia, equipo de proyectos Para notificar que el desarrollador no se dejao los refuerzos como marcaba el proyecto ya que fisicamentent los struck estan en otro eje, nos apoyan para definir si se reubicara los equipos o que se realizara en su defecto. Anexo evidencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9354 | Buenas tardes Nos informa la uvie que es necesario realizar una visita adicional para la liberación ya que, al no tener el transformador en sitio, este no puede ser verificado, así como su conexión. Por lo que solicito me indiquen quien se hará cargo del pago de esta visita. Quedo al pendiente. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9355 | Buenas día, En el área de anden de camionetastrailers se encuentra un wallpack sin protección. Se considerará su protección? Adjunto evidencia y quedo en espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9356 | En el plano IE-10 alimentadores generales,el detalle indica que el cableado de alimentadores con tubo stabiloy fijo con abrazaderas en unicanal de 4x4cm.y en el mismo plano en la tabla ced de cableado indica tubo cobre en algunos casos y en otros solamente cobre en algunos casos y en otros solamente cobre la duda es Es correcto el tubo de cobre o stabiloy | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9357 | En proyecto se trae la instalación del espiroducto con un diámetro 24 el cual pasa por área de perecederos, anteriormente el espiroducto traía un diámetro menor de 20 el cual permitía la visibilidad de los letreros en piso de venta, actualmente proyecto maneja un deshumidicador mayor y por lo tanto sus diámetros que nos manejan son mayores. Nos confirman si mantenemos las alturas que traemos o podemos subirlos sin afectar la eficiencia del equipo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9358 | se tiene la duda sobre las cedulas de cableado 2, 3 y 4 del plano IE-07 Alimentaciones generales, se pide un desnudo de aluminio de 10 por cada stabiloy. Es correcta esta información tomando en cuenta que cada stabiloy ya cuenta con su cable desnudo de fabrica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9359 | De acuerdo a proyecto de aire acondicionado nos están márcando 4 campanas en el área de panadería lo cual no existen en sitio, en este caso como consideramos dejar las preparaciones de ductos, se dejarán solo rejillas, solo lámina como está actualmente o si se suministrarán las campanas por proveedor externo para saber cómo dejar está salidas de extracción. En el listado de suministros no se contenplan Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9360 | EN RELACION A LA CONEXIÓN A BARRAS (MSB2) QUE NOS MARCA EN PLANO, ALIMENTACIONES GENERALES (IE-07), SU PROYECCIÓN O SU ALIMENTACIÓN ES LA SIGUIENTE. SALE DE CONEXIÓN A BARRAS (MSB2) LLEGANDO AL TABLERO (HB) SIGUIENDO SU PROYECCIÓN A (EDC) MEZANINE. EN EL DETALLE 1 DEL MISMO PLANO DE ALIMENTACIONES GENERALES NOS INDICA QUE SU CONEXIÓN ES AL TABLERO (HB) A (MSB1)EL EN PLANO (DU-01) DIAGRAMA UNIFILAR NOS INDICA QUE SU CONEXIÓN SALE DEL (MSB1) AL TABLERO (HB).LA PREGUNTA ES. ¿CUÁL ES EL TABLERO CORRECTO PARA SU CONEXIÓN? AL (MSB1) O AL (MSB2) YA QUE EN LOS PLANOS SE CONTRADICE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9361 | EL PROVEEDOR DE AUTOMATIZACIÓN COPELAND REQUIERE UN INTERUPTOR DE 3X 15 AMP Y CONTACTOS REGULADOS EN TABLEROS HA Y HB HACIA LOS TABLEROS DE SISTEMAS UNO POR CADA AREA, Y UN NODO DE RED DE SISTEMAS. YA QUE EL PROYECTO NO LOS MARCA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9362 | EN PLANO CUADRO DE EQUIPOS IAA4 MARCA CORTINAS DE AIRE EN PUERTAS DE ACCESO RECIBO 14 PIEZAS Y CORTINAS DE AIRE CAFETERIA 4 PIEZAS PERO EN PLANOS: IAA2 AIRE ACONDICIONADO PLANTA OFICINAS EN CAFETERÍA MARCA 5 PZAS GIAA1 AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE ABARROTES MARCA 11 PZAS ENTRE ANDEN DE CAMIONETAS Y ANDEN DE TRAILERS. IAA1 AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE MERCANCIAS ACCESOS ENTRADA Y SALIDA MARCA 4 PIEZAS. SIENDO UN TOTAL DE ACUERDO A PLANOS SON 20 CORTINAS DE AIRE PERO TANTO PLANO DE CUADRO DE EQUIPOS Y LISTADO SUMINISTRO DE WALMART MARCA 18 PZAS DE CORTINAS. FAVOR DE INDICAR DONDE CUAL ES LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS 18 PIEZAS QUE ESTAN SUMINISTRADAS O QUE PROCEDE? | 2 | Se revisa el proyecto y nos dimos cuenta de que no se contabilizaron 2 cortinas de aire en el proyecto siendo las faltantes en color amarillo. Se libera listado de suministros a GNFR con las cortinas faltantes. | 1 | 22781 | 2559
9363 | Buenas tardes, en relacion a los equipos UP suministrados por CARRIER, se informa que los equipos no tienen integrado los desconectadores, se solicita indicar quien realizara el suministro y cuales son las caracteristicas, en el caso de ser la contratista quien deba suministrarlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9364 | EN VISTO DE QUE EL SUMINISTRO DE LOS UP NO TRAEN LOS DESCONECTADORES INTEGRADOS (TRANE), Y EN LA LISTA DE SUMINISTROS LOS CONTEMPLABA ANTES CARRIER, SE INFORMA QUE SE CONECTARAN DE MANERA DIRECTA ES DECIR DEL TABLERO A EQUIPO (UP) YA QUE LA OBRA SE CULMINA PARA EL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE Y NO PODEMOS SEGUIR CON MAS ATRASO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9365 | De acuerdo con el proyecto de FUERZA Y CONTACTOS PLANTA BAJA. con clave: IE-06ª; nos están solicitando la colocación de desconectadores en cada uno de los equipos de cortinas de aire existentes; lo cual en sitio no existen en su totalidad estos equipos. Solo se cuente con 4 equipos nuevos suministrados por Walmart y 2 existentes. El cuestionamiento es: ¿Se solicitarán los equipos faltantes?, ¿Se realizarán las instalaciones eléctricas para estos equipos? De se asi estarían faltando 7 equipos nuevos. Sin mas por el momento, esperamos pronta respuesta de su parte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9366 | SE TRABAJA EN DESMANTELAMIENTOS DE COMBO DE PANELES DE REFRIGERACIÓN EN AREA DE PERECEDEROS, PREPARADOS Y REFRIGERADOS LOS CUALES CUENTAN CON ROCIADORES SPRINKLER (SISTEMA CONTRAINCENDIO). SE REQUIERE SABER SI EL RETIRO DE ROCIADORES LO RETIRA LA CONTRATISTA GENERAL Ó ES ALCANCE DEL PROVEEDOR DE WALMART | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9367 | En relacion a los trabajos de desmontaje de las unidades paquetes existentes y los nuevos equipos a colocar, el brazo de la grua de 20T no alcanza a realizar la manioba para los equipos que se encuentran en el centro de la techumbre de tienda.la maniobra de arrastre para bajarlos es por el eje AB2-3, donde se cuenta con el espacio para realizar la maniobre.La techumbre cuenta con paneles lo que impide el arrastre hasta el area referenciada para realizar la bajada de los equipo.Se solicita la autorizacion de trabajos adicionales por parte de la contratista para realizar un desconectado parcial de los paneles para realizar la maniobra de desmontaje y montajese adjuntan fotografias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9368 | Con referencia al plano IE-14 CUADROS DE CARGA HA, HB, HC,HD Indica que en el tablero HC se instalan los equipos VE-03, VE-04, VI-02 Y VI-03 y en el tablero HD se instalan los equipos VE-02, VE-10, VI-01 y VI-04 ambos tableros con un voltaje de trabajo de 480v. En listado de suministros Walmart los equipos VI-02, VI-03 y VI-04 indican: VENTILADOR DE INYECCIÓN CENTRIFUGO, DESCARGA VERTICAL, CON GASTO DE 1,300 PCM, CONTRA 0.35" CA DE CAÍDA DE PRESIÓN EXTERNA, MOTOR DE 14 HP A 127160, A 575 RPM. INCLUYE DESCONECTADOR, FILTROS DE 2" (1"+1") Y BASE DE MONTAJE FABRICADA EN CAMPO. (ALTITUD 3729 ft). Por lo que estos 3 equipos fueron suministrados con un voltaje de operación de 127v. Se solicita se indique si el proveedor sustituirá los equipos por equipos que trabajen a 480v, o en su caso indicar a que tablero se deberán reubicar dichos equipos para su correcto funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9369 | De acuerdo a la reunión que se tuvo el día lunes 11 de noviembre con el área de diseño de Walmart y de acuerdo a la resolución que se tuvo del pleno que se instalo en esta misma área se solicito desmontarlo y a su vez dejar difusores sobre plafón. La solicitud es que nos indiquen el numero de difusores y de que medida de dejarían ? Para dejar las preparaciones ya listas y ejecutar. Sin mas por el momento, quedamos en espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9370 | EN proyecto se identifica el dren del área de amasijo, en este dren lo que no viene especificado el detalle por que lado es el indicado para intervenir el área y tener acceso a él, y que está cerrado totalmente y no cuenta con un acceso. Se solicita detalle o indicaciones en cual es la mejor manera de poder intervenirlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9371 | Revisando en cubierta y en el plano A-102 Planta de Azotea – 1685, se indican los drenes de condensados de las U.P., excepto la del equipo del deshumidificador. Se solicita al proveedor la ficha técnica para revisar donde va el dren de condensados del deshumidificar y se propone que el tapón quede despejado de forma que sea más práctica para su mantenimiento.]SI INTENTA ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO PERO TRIRIGA NO LO PERMITE | 2 | Tal como lo comentamos en la junta del dÃ­a de hoy 25 de abril, se carga BOL-02 con dren nuevo para la unidad deshumidificadora, ver carpeta de Boletines. | 4 | 22781 | 1402
9372 | En el plano IE09 equipos en cubierta, nos indica la conexión de un MINISPLIT de 1.5T ,en el cuarto de CCTV, el equipo existente no cuenta con una salida de condensado, en la actualidad ponen una cubeta, la contratista no tiene alcance para realizar la instalacion correspondiente al dren, confirmar si se realiza como adicional, si esto se confirma favor de compartir boletin. | 2 | Cuando se realizó el levantamiento para este proyecto, se detectó que el equipo minisplit en ese cuarto estaba en malas condiciones, pero aún con su dren de condensados conectado a la red principal (ver fotografía en sección 3.6 Oficinas y servicios en el documento llamado Dictamen HVAC SC Apto Cd. Del Carmen-1685). Por otro lado, revisando los planos con los que cuenta el equipo de WM en su archivo, podemos constatar que efectivamente ese equipo contaba con su dren. Lo que recomendamos es abrir el muro de panel de yeso en donde se encuentra instalado el equipo para encontrar la tubería de desagüe y realizar un desazolve a la misma para que pueda estar en condiciones de seguir operando con normalidad. Se adjuntan la foto mencionada y captura de pantalla del plano de instalación sanitaria. Tomando en cuenta este contexto favor de considerar esta situación como un hallazgo de obra. | 1 | 22781 | 2559
9373 | DE ACUERDO CON EL PLANO GIS01-RED GENERAL DE CONDENSADOS NOS INDICA QUE SOLO SE HACE UNA PARTE NUEVA DE TUBERÍA, SIN EMBARGO FISICAMENTE LAS TUBERIAS EXITENTES NO ESTÁN CONFOME AL PLANO Y SE PRESENTAN PENDIENTES INVERSAS, ASÍ MÍSMO CABE ACLARAR QUE LA TUBERÍA EXISTENTE SE SE ENCUENTRA TAPADA A PESAR DE QUE YA SE HIZO DESAZOLVE. SE RECOMIENDA HACER NUEVA LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRE FISICAMENTE CON PENDIENTE INVERSA Y TAMBIEN LA QUE SE IDENTIFIQUEN QUE ESTAN TAPADAS SE SOLICITA UNA SOLUCIÓN. SE ADJUNTA IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9374 | EN PLANO PLANTA DE CUBIERTA EA-102 NOTA A-20 INDICA LA COLOCACIÓN DE DRENES DE CONDENSADOS DE TUBERÍAS GALVANIZADA DE ½” CEDULA 40 Y EN PLANO A-102-C DETALLES DE CUBIERTA MARCA DE COBRE TIPO M DE ½” HASTA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES. EN PROYECTOS RECIENTES HEMOS COLOCADO TUBO-PLUS YA QUE EL GALVANIZADO SE CORROE. FAVOR DE INDICAR DE QUE MATERIAL LLEVA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9375 | De acuerdo al proyecto de aire acondicionado con CLAVE: IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-2734 nos están solicitando un ducto de extracción en el área de aseo como se muestra en la imagen 01, la cual pasa por la losa de entre piso y quedaria exactamente sobre el pasillo de baños de hombre clientes como se muestra sobre la imagen 02; de ejecutarse de acuerdo proyecto, se tendría que romper losa y quedaría aparente o se le haría un cajillo de Tablaroca ? o se redefine la trayectoria?quedo pendiente de su repuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9376 | En el suministro eléctrico SC AEROPUERTO de la determinante 1685 se maneja un catálogo de equipo eléctrico, el cual no viene el suministro de los elementos térmicos y que son necesarios para el arranque de los equipos de amasijo. Se solicita confirmar por parte de proyecto si el suministro es por parte de Walmart o por parte de la contratista Se presenta el listado de los elementos térmicos requeridos. ELEMENTO CANTIDAD UNIDAD B2.40 12 pz B1.45 6 pz B4.85 6 pz B3.30 3 pz B4.15 3 pz | 2 | CUANDO EL PROYECTO SALIO A CONCURSO, SE SOLICITO EL PAQUETE COMPLETO DE LOS ELMENTOS TERMICOS, SI SE SOLICITA A GNFR EL COMPELMENTO DE ESTOS, SE TENDRÁ UN ATRASO. SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA QUE EL FALTANTE SEA SUMINSTRADO POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ESTO GENERA UN ADICIONAL CON IMPACTO A GNFR. | 1 | 22781 | 2559
9377 | Revisando En el proyecto SC Aeropuerto determinante 1685, en el equipo ansul la contratista genera no lo trae en su alcance de quitarlo y pornerlo. Se solicita al proveedor confirmar si por parte de ellos procede el movimiento de quitarlo e instalarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9378 | Por parte de la gerencia de construcción y transformación nos menciona el alcance sobre el espectacular en área de estacionamiento. Pregunta si también tendrá las modificaciones sobre el cambio de imagen. El proyecto no se tiene contemplado dicha modificación y no ce cuenta con el detalle. ¿Aplica o no aplica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9379 | Por medio de este correo se les hace mención que de acuerdo al Hexagonal que se instalo en el área de ventas en línea por dimensiones del mismo y de acuerdo al area que es muy pequeña el gerente Julio esta solicitando desmantelar ese pleno y de inmediato la colocacion de rejillas sobre plafón sustituyendo el hexagonal que se instalo apenas la semana pasada. Sin mas que argumentar se les envia cordiales saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9380 | EN RELACION AL RFI 11SE ENVIAN LAS FOTOGRAFIAS SOLICITADAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9381 | EN PLANO EA-102 NOTA A-1 INDICA LA APLICACIÓN DE SELLOS EN GENERAL EN TODA LA TECHUMBRE DE LAMINA EXISTENTE. NO SE PODRÁ APLICAR EN TODA LA CUBIERTA YA QUE HAY PANELES SOLARES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9382 | Con referencia a los plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR y IE-15 CUADROS DE CARGA GENERAL, en el Tab “TG” General no se indica la PTAR.Sin embargo la PTAR físicamente llega al tablero existente. Se solicita se indique de que forma será conectado el alimentador de la PTAR y si será suministro Walmart, ya que por proyecto no esta considerado en el nuevo tablero general. | 2 | Durante la visita para el desarrollo del proyecto la tienda no contaba con la PTAR, por tal motivo no estaba considerada en el proyecto. La PTAR se puede conectar al nuevo tableros, considerar el cambio del interruptor existente de la PTAR por uno nuevo de las mismas características y compatible con el nuevo tablero. indicar si se requiere algo adicional por parte de diseño | 9 | 22781 | 1425
9383 | SOBRE EL LOGOTIPO DE SAM´S CLUB DE LA FACHADA PRINCIPAL QUE MIDE 7.30X9.65M. SE TIENE UNA INSTALACIÓN DE LUMINARIA QUEDA DENTRO DEL LOGOTIPO, ¿SE TIENE QUE REUBICAR O SE PUEDE DEJAR EN SU LUGAR QUEDANDO SOBRE EL LOGOTIPO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9384 | en relacion al plano de detalles IA 05 IA06 indica la utilizacion de lamina calibre 22 para la fabricacion de ductos, los planos IA01-03 se indica la utilizacion de P3solicitamos el visto bueno para utilizar lamina, el contratista ya cuenta con el material en sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9385 | SE REQUIERE SABER EL MODELO DE LOS TABLEROS HA Y HB MARCADOS EN PLANO IE 04 CUADRO DE CARGAS Y PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR YA QUE EL SUMINISTRO LLEGA HASTA LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE DE 2024 Y LA OBRA TERMINA EL 18 DE NOVIEMBRE Y SE BUSCA QUE LA CONTRATISTA PUEDA CONSEGUIRLO ANTES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9386 | Buenas tardes. Por medio de este correo se solicita una OT para los trabajos en domos de policarbonato en cubierta solicitada por el gerente Maximiliano Trujillo, lo cual pide dar solución al tema de luz directa hacia ciertas areas como carnes, frutas y verduras. Así mismo se solicita las especificaciones para los trabajos a ejecutar para solicitar a la contratista el presupuesto para esto trabajos. Sin mas por el momento quedamos en espera de la resolución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9387 | REQUERIMOS SABER SI SE CAMBIA LA ANTENA DE PARRAYOS COMO LO INDICA PLANO EA-102 NOTA 7 EN TABLA DE TRABAJOS A REALIZAR, SI ES ASÍ FAVOR DE ENVIAR CONTACTO DE PROVEEDOR . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9388 | REQUERIMOS SABER SI EL PASO DE GATO QUE MARCA EL PLANO DES-02 DESMANTELAMIENTOS INDICA EN SIMBOLOGIA EL RETIRO DEFINITIVO DEL PASO DE GATO Y EN PLANO EA-102 PLANTA DE CUBIERTA NOTA A-19 INDICA NUEVA UBICACIÓN DE PASO DE GATO A RETIRAR DEFINITIVAMENTE EN PLANO CITADO. FAVOR DE INDICAR QUE PLANO ES EL QUE NOS APEGAMOS PARA EL PASO DE GATO DEL AREA MENCIONADA | 11 | Apegarse con ambos planos ya que, en el plano DES01 indica el retiro de paso de gato existente y en el Plano A-102 indica la colocaciÃ³n de paso de gato nuevo en nueva ubicaciÃ³n de acuerdo a CI, en Plano A-102a vienen los detalles de sujeciÃ³n de paso de gato nuevo | 3 | 97 | 62
9389 | En proyecto se trae el proceso de retiros de gatos en cubierta y esos mismos instalarlos, en recorrido se revisaron que algunos ya se encuentran en mal estado para poder usarse. Se solicita confirmación y generar un adicional para este tema y asi poder colocar nuevos pasos de gatos en cubierta. | 11 | De acuerdo a lo comentado en la reuniÃ³n del pasado 25 de abril, se debe realizar recorrido entre la contratista y la supervisiÃ³n de obra para en conjunto determinar la cantidad a sustituir para con este soporte solicitar la OT correspondiente, esto con la finalidad de evitar cualquier riesgo futuro por pasos de gato en mal estado. | 9 | 97 | 1425
9390 | EL GERENTE DE OBRA SOLICITA SE INDIQUE SI TAMBIÉN SE VAN A PINTAR CANALONES DE FACHADAS LATERALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9391 | DE ACUERDO A PROYECTO LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADOS IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS , NO SE INDICA LA APLICACION DE PINTURA DRYFALL, NO SE INDICA EN NOTAS DE PIE DE PLANO O DETALLES, SE SOLICITA INDICAR SI SE REQUIERE LA APLICACION, Y SI ESTO GENERA UN ADICIONAL A LA CONTRATISTA | 2 | SI, EN EFECTO SE REQUIERE EN LOS EQUIPOS DE PISO DE VENTAS, EN LOS DE TRASTIENDA NO APLICAÂ | 18 | 22781 | 28
9392 | EN RELACION A LOS TRABAJOS DE AA, DONDE LA CONTRATISTA REQUIERE RETIRAR LA DUCTERIA VIEJA Y COLOCAR LA NUEVA, SE REQUIERE ABRIR PLAFON PARA PODER BAJAR LOS DUCTOS EXISTETES Y COLOCAR LO NUEVO, LOS PASOS DISPONIBLES NO CUENTAN CON LAS DIMENCIONES NECESARIAS.SE SOLICITA EL VOBO PARA TRABAJOS ADICIONALES A LA CONTRATISTA PARA LA DEMOLICION DEL PLAFON EXISTENTE EN EL AREA DE COMEDOR, OFICINAS, PANADERIA Y TORTILLERIA, ASI COMO LA COLOCACION DE UN NUEVO PLAFON AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DE AA | 2 | Se comparte boletÃ­n de los plafones (TRIRIGA) BOL-01-ACABADO DE PLAFONES. Estos trabajos se consideraron en la FI. | 0 | 22781 | 829
9393 | PARA LA LIBRANZA SE REQUIERE UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE 500 KV PARA GARANTIZAR QUE EN CASO DE QUE NO REGRESE LA ENERGIA O NO ENTRE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE TIENDA SE PUEDA OPERAR LAS CAJAS LINEA DE VENTAS Y NO SE PIERDAN LAS VENTAS DE TIENDA, ESTO POR SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDASE SOLICITA UN ADICIONAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9394 | De acuerdo a otros proyectos en techumbre consideran protección a lucernarios. Nuestro proyecto no tenemos esa consideración o ese alcance. favor de indicarnos si también se coloca protección en esas áreas y de ser así, nos indiquen el detalle para poder realizarlo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9395 | DE ACUERDO AL PLANO IAA05 IAA06 DETALLES GENERALES IE09, NO SE INDICA LA COLOCACION DE UN REFUERZO PARA RECIBIR EL NUEVO DESHUMIDIFICADOR, EL NUEVO DESHUMIDIFICADOR SUMINISTRADO ES DE 2.2 TON, LA BASE EXISTENTE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN LA GUIA MECANICA DEL NUEVO EQUIPOFAVOR DE DAR EL VISTO BUENO PARA LA FABRICACION DE ESTA BASE NO CONSIDERADA EN EL F8 DE LA CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9396 | Se inician con las actividades de refuerzos de la estructura como lo indica plano ES-101 Y ES 102. iniciaremos con los refuerzos horizontales, tenemos una duda con respecto a los verticales, en el detalle 5, REF-2 del plano ES-102 y el detalle 4, elevación sobre ejes del plano ES-101, nos pide reforzar con 2 ángulos de 3" x 316" para crear una caja con el ángulo existente, que en teoría, tendría que ser un ángulo existente de 3" a 3 12", sin embargo, el ángulo existente es de 1 12". El detalle del plano está a escala y aparentemente son casi de las mismas dimensiones, incluso, el ángulo nuevo de refuerzo tendría que ser un poco más pequeño que el existente, sin embargo, no es así.Nos podrían apoyar disipar esta dudad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9397 | Con referencia al plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS 1 indica las trayectorias actuales del sistema de aire acondicionado en área de oficinas administrativas, en las cuales no se cuenta con inyección para el área de “bodega despensa en casa”. La gerencia de la unidad indica que es necesario tener rejilla de inyección para dicha área, ya que en verano no tiene suficiente ventilación y en invierno el área no tiene calefacción. Por lo que se propone realizar una derivación del ducto aledaño de oficina administrativa para ayudar a la climatización de dicho espacio. Esto se podrá ejecutar con el porcentaje que por proyecto se contempla como ductos nuevos por mantenimiento y de esta forma no generar gasto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9398 | -Se tiene la duda sobre la señalética o rotulo de “ROSTICERÍA” no viene como suministro, ya que en tienda hay rosticería. ¿Como quedara este rotulo?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9399 | INFORMATIVO: EL INTERRUPTOR SUMINISTRADO POR PARTE DE COMPRAS WALMART, DE ACUERDO AL LISTADO DE SUMISITROS DEL TABLERO HA EL INTERRUPTOR PRINCIPAL GRAL 3P 600 A TIPO2 NO DA EL VOLTAJE INDICADO SALIÓ DAÑADO, POR ESTE MOTIVO POR PREMURAS DE ENTREGA DE OBRA LA CONTRATISTA LO SUMINISTRARÁ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9400 | REQUERIMOS SABER QUIEN ES EL PROVEEDOR DE LA UVIE PARA ESTA UNIDAD 4982 SM MACROPLAZA INSURGENTESSALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9401 | Para la colocación a tierra o aterrizar los tableros nuevos de subestación mediante una delta adicional o podríamos conectarnos al sistema de tierras de subestación sin necesidad de colocar el desnudo de las cedulas mencionadas y solo usar los desnudos que ya tiene el stabiloy. De igual manera en los tableros de los EDC podríamos hacer la conexión a tierra en los sistemas de tierras existentes en cada área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9402 | EN EL AREA DE COCINA DE SAM´S CAFÉ EN LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN (FREIDORA) CUENTA CON SISTEMA ANSUL, EL PROYECTO NO INDICA ALCANCE DE SISTEMA ANSUL. LA RETIRAMOS O LA DEJAMOS? SI RETIRAMOS LA CAMPANA POR MEDIO DE LA CONTRATISTA NO HABRA DESPUES CONTRA EL FUEGO UN SISTEMA ANSUL EN ESA CAMPANA | 2 | El sistema ansul se debera conservar | 0 | 22781 | 829
9403 | buen dia, se solicita la carga en tririga del plano IE-10saludos | 2 | El plano IE-10 no se requiere debido a que no se cambiaron alimentadores a los tableros. Las alimentaciones a los equipos de HVAC estÃ¡n en el plano IE09 EQUIPOS EN CUBIERTA-1685 | 9 | 22781 | 1425
9404 | En referencia al listado de suministros por parte de Walmart (TRAINE) no se incluye el suministro de los termostatos, la contratista no los tiene en el alcance de su concurso.Me indican quien es el responsable del suministro de estos termostatos.saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9405 | 1. La contratista lleva ya varias semanas buscando el suministro de cable MC 10 y no ha tenido éxito con todos los proveedores que conoce, ya se checo directamente con CONDUMEX y el cable MC 10 no tienen en existencia, y el tiempo de entrega se va hasta el 19 de junio del 2023.2. También checo con el proveedor con Stabiloy y Viakon y los tiempos son hasta septiembre y octubre del 2023, los tiempos de entrega están más complicados.3. Le adjunto imagen de la respuesta del proveedor a este tema.4. Esperamos sus instrucciones y comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9406 | Para los tableros HB, HA, HAA, HC que dan servicio a las unidades paquete y otros servicios no se especifica ningún interruptor que controle cada servicio. Es correcta esta información? ya que dentro de los suministros por parte de walmart no contamos con interruptores para unidades paquete. En dado caso de no tener este suministro, nos podrian apoyar con la especificación de la conexión en tableros de estos equipos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9407 | Tanto en los suministros del proyecto SC Aeropuerto determinante 1685, como en las notas de los planos IAA-03, IAA-04 no indica el suministro de los termostatos de las UP, solo del desconector que si lo suministra el proveedor. Se solicita al proveedor confirmar el suministro del desconectador de las UP y si los termostatos vienen incluidos o se realiza orden de compra. | 2 | Es el primer proyecto que hacemos de cambio de aire o remodelaciÃ³n que incluya este alcance en el que la contratista solicita el suministro de estos termostatos provisionales para el arranque de los equipos, es por este motivo que no los consideramos. Dado que el proyecto se encuentra en etapa de obra, sugerimos que los suministre la contratista para evitar retrasos en el tiempo de entrega si es que los enviara GNFR. | 1 | 22781 | 2559
9408 | SOBRE LOGOTIPO DE SAM´S CLUB DE LA FACHADA LATERAL QUE MIDE 5.70X7.32M. EN DONDE INDICA PROYECTO Plano de fachadas generales A-200 SE TIENE INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA Y LUMINARIA QUEDA DENTRO DEL LOGOTIPO ¿SE DEJA COMO INDICA PROYECTO O SE MODIFICA DE LUGAR EL LOGOTIPO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9409 | Se inician con las actividades de refuerzos de la estructura como lo indica plano ES-101 Y ES 102. iniciaremos con los refuerzos horizontales, tenemos una duda con respecto a los verticales, en el detalle 5, REF-2 del plano ES-102 y el detalle 4, elevación sobre ejes del plano ES-101, nos pide reforzar con 2 ángulos de 3" x 316" para crear una caja con el ángulo existente, que en teoría, tendría que ser un ángulo existente de 3" a 3 12", sin embargo, el ángulo existente es de 1 12". El detalle del plano está a escala y aparentemente son casi de las mismas dimensiones, incluso, el ángulo nuevo de refuerzo tendría que ser un poco más pequeño que el existente, sin embargo, no es así. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9410 | En seguimiento a la colocacion de un desconectador y un arrancador para las cortinas de aire en: -acceso principal de piso de ventas-refrigeracion de panaderia-preparacion de pescaderia-en el area de frutas y verduras-congelador de helados en piso de ventas favor de confirmar la colocacion a una altura de 1.40 NPT, el cual es el nivel de los desconectadores existentepara los equipos que se colocan en las zonas de piso de venta donde se tiene el paso de clientes, es correcta la ubicacion indicada en proyecto?l | 2 | Los desconectadores deben ir junto al equipo y los arrancadores a una altura de 1.40 m al centro del equipo no vemos inconvenientes. | 5 | 22781 | 21
9411 | De acuerdo con el PROYECTO ENTREGADO CON NUMERO DE PLANO IAA-01-PLANTA DE MERCANCIA-2734 nos están solicitando un hexagonal entre los ejes (1-2, b-c) que se conectara a la UP-15, en la imagen 01 nos muestra que ese pleno nos da exactamente en el área de BODEGA DE PAPELERIA a nivel me mezanine. Pero además ahí también ya tenemos ducteria nueva que se alimenta de la UP-18 que cubre toda esa área del mismo mezanine; lo cual también adjunto unas fotos para visualizar el área donde quedaría. La pregunta es: ¿ SE EJECUTA DE ACUERDO A PROYECTO ? o ¿ SE REUBICA Y DONDE ?. Considerando también que tenemos una altura de 3.40 mts de piso mezanine a cubierta. Sin mas por el momento esperamos tener una pronta respuesta, se adjuntan fotografiassALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9412 | De acuerdo al proyecto de aire acondicionado con clave: IAA-03 nos están solicitando una UNIDAD PAQUETE #18, por lo cual el sentido de las bocas y proyección de la ducteria el cuello de retorno nos queda por encima del ducto de inyección como se observa en las fotografías adjuntas en este mismo correo; aquí el cuestionamiento es : mandamos a fabricar un brocal nuevo o en su defecto solo necesitaríamos dejar lo mas pegado el retorno a la cubierta para por lo menos tener 40 cms libres entre retorno e inyección ? Esto a razón de que nos manden otra propuesta. Sin más por el momento y esperando una pronta respuesta, quedamos en espera de sus indicaciones. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9413 | RFI-15 BARRA Y SOPORTE PARA INTERRUPTOR Se levanta el presente RFI como duda en plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES indica conexión de interruptor en tablero “TZ” existente, sin embargo, en dicho tablero falta barra de conexión y el soporte del interruptor (se anexan evidencias). Favor de indicar si lo suministra el contratista y es adicional o lo suministra compras. | 2 | De acuerdo a la nota en el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES, la contratista deberÃ¡ considerar todos los materiales y trabajos que por causa de la remodelaciÃ³n sean necesarios por efectos de la remodelaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
9414 | Buen día. En tienda existen lockers ubicados en el acceso principal, debido a la intervención estos deberán ser reubicados para evitar obstruir el área de E-comerce. ¿Se tiene ya designada la zona para lockers? ¿Qien se encargará de hacer el movimiento?Gracias. Arq. Urb. Javier Pérez Arguello. - Supervisor Tel. 55 6188 3040Ingenieros Asociados Rocallosa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9415 | Buenas tardes en revisión del plano A-100 se observa que la cámara de masas no tiene alcance, al hacérselo saber a gerencia de tienda menciona que es indispensable tener la conversión a cámara de media y baja, esto debido a que toda la masa necesita estar en cámara de congelados y no hay espacio en tienda para almacenamiento de esta materia prima, además de que por prototipo siempre se realiza conversión. De quedarse sin alcance el proveedor RENSA recomienda la realización de actualización de válvulas debido a que el refrigerante que se suministrara es diferente al que actualmente se encuentra en el sistema. Quedo a sus comentarios para trasmitirlos con gerencia | 2 | Buenas tardes, esa cámara no fue indicada como parte de la remodelación de refri Walk in cooler por parte de Eficiencia operativa, adjunto captura de pantalla. Lo anterior derivado del cambio de alcance inicial era "cambio de refri 1 a 1" y se cambió posteriormente por nuevas cámaras walk incooler. adjunto layout autorizado por operadora: | 37 | 22781 | 179
9416 | Pregunta: De acuerdo con el proyecto ejecutivo no indica ningún alcance en área de Farmacia. En recorrido virtual con Eficiencia operativa solicita saber si se puede considerar los alcances de pintura y Rodapié laminado. Se requiere saber si se autorizan dichos trabajos? Se adjunta Imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9417 | * RFI PASARELA DE TANQUES ELEVADOS (ALERONES)En el plano ES-903 PLANTA Y DETALLES DE ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE TANQUES ELEVADOS se muestra el detalle de la pasarela de acceso a los tanques elevados, lo que se ha venido solicitando en varios proyectos por parte de conservación y operadora es que se le habiliten unos pasos (alerones) a los costados y así se pueda acceder de manera segura a los tanques y ejecutar correctamente el mantenimiento de estos.¿Es correcto lo que indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9418 | 'Por medio del presente documento se describe el hallazgo en sitio a la hora de trazar los elementos que configuran el espacio en la zona donde va el protocol B (salchichoneria), debido a que existe discrepancia entre las dimensiones del proyecto y las dimensiones existentes, es necesario el ajuste en el sembrado de las zapatas que soportaran el protocol 10 centimetros al interior de la tienda, tomando como referencia el fadón existente, por ser el que mandara la posición de los equipos de refrigeración, con eso se logra el ajuste, lo importante a recalcar, es que si se usa esta opción se reduce el espacio entre el faldón de tablaroca y el muro que sera el respaldo de los muebles de refrigeración, hay espacio si en esta plano el mueble de refrigeración esta a escala, por favor den su visto bueno para recorrer el eje de la zapata que soportara el protocol B, 10 (DIEZ) centimetros al inter | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9419 | El plano: DEM-02-PLANTA ARQUITECTONICA DEMOLICIONES EN PISO DE VENTAS_BAE_5444_ABRAHAM_GONZALEZ, indica un corte a 4.5 m. Partiendo de la pared del fondo de la tienda en el área de piso de ventas.Los modulos de piso actual, en el área de ventas miden 3 m. de largo X 3 m. de ancho, por lo que se sugiere intervenir el modulo completo demoliendo hasta la junta constructiva e incrementando el ancho de la zona a intervenir de 4.5 m. a 6 m. asegurando asi que el daño se confine en un área delimitada y no dejemos sencible un modulo incompatible con el piso actual y el que se tiene que rehacer, partiendo de informar que el módulo del que se indica se intervenga a la mitad presenta afectaciones hasta la junta constructiva (se adjuntan imagenes). NO SE PUDO ANEXAR ARCHIVO CON IMAGENES DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO | 2 | Se rectifica el alcance para la demolición de piedras al interior de la unidad, únicamente se realizará desbaste de los pisos interiores con base en las últimas recomendaciones de la EMS: Se deberá revisar las instalaciones sanitarias de la tienda con la finalidad de evitar cualquier infiltración de agua a las terracerías. Posterior a la revisión de las instalaciones, se deberá realizar un desbaste en las orillas de las losas que se encuentran levantadas y se aplicará un sellado a las grietas detectadas mediante el uso de un material elastomérico de alto desempeño que garantice la impermeabilidad. Se adjunta BOL-03 ABRAHAM GONZALEZ - CORTE DE PIEDRA EN PISO DE VENTAS. En caso de detectar fugas se deberá demoler y reconstruir las piedras de la trayectoria de la instalación sanitaria únicamente realizando el desbaste en el resto de las piedras | 1 | 22781 | 2559
9420 | En el plano A-101f PLANO DE VISTAS DE FALDONES, nos indica que la altura de plafón terminado N.P.T. es de 3.76 para todos los faldones del area; asi mismo en el plano DEM-02 DEMOLICIÓN GENERAL DE MUROS nos indica que muros y faldones deberán conservarse y cuales son nuevos; el detalle es que proyecto pide conservar el faldón del area de panadería y tortillería que actualmente tiene una altura de plafón terminado de 3.63 m, pregunta: Se deberán considerar ambas alturas y en el punto que divide la cámara de frutas y verduras y la tortillería deberá haber un cambio de altura o indicar que deberá hacerse con esta oportunidad citada Quedamos pendiente Saludos | 2 | Considerar el enrase de la altura del faldÃ³n existen a 3.76cm para tener la misma altura que lo nuevo. | 1 | 22781 | 2559
9421 | RFI 12 AUTOMATIZACIÓN DE ALUMBRADO En el plano AE03- CONTROL ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS se indica la trayectoria del dimmer para control de alumbrado. ¿Esta canalización y cableado es independiente a la canalización y cableado de fuerza del plano IE01-ALUMBRADO PISO DE VENTAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9422 | RFI´S No. 12 Nombre: Señalización III BAE Calacoaya 1781 En atención a la respuesta al RFI No.10 de no realizar la señalización del "Trazo de franjas peatonales" sobre la banqueta vía pública indicadas en el plano CO-13 SEÑALIZACIÓN se solicita la autorización para repintar los cajones de estacionamiento que no se contemplan en catálogo ni en proyecto. Así como el cambio de especificación en la pintura indicada en proyecto que contempla pintura de esmalte la cual se cambiaría por "Pintura para tráfico" especial para señalización en pisos asfalticos y de concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9423 | En la nota num 16 del plano DEM-04 DEMOLICIÓN GENERAL DE CUBIERTA se indica el retiro de condensadores, escalera marina y barandales existentes en su totalidad con recuperación a favor del propietario, si se retira la base del condensador y la escalera marina: 1.- ¿Cómo podrá acceder tienda a su cubierta? Si la base del condensador les sirve como descanso entre las dos escaleras marinas para poder llegar a cubierta. 2.- Si se ve a conservar la base, al momento de retirar el condensador queda un hueco en la superficie plana de la base, este tendría que nivelarse con rejilla o en su caso habilitar un barandal que resguarde el desnivel de 23 cm que tienen el area del condensador respecto a los pasillos de la misma base. Asi mismo de conservarse la base, tendrá que cardearse y pintarse para al igual que el resto del cuarto de maquina que se conserva???? Adjuntamos fotos de detalles. | 2 | Considerar el retiro del condensador como se indica en proyecto, y complementar la escalera hasta 2.20m del n.p.t . con guarda. | 1 | 22781 | 2559
9424 | * RFI CI-23-003 MURO DE CUARTO DE QUÍMICOSEn el proyecto en el plano A-307 PLANO DE MUROS GENERALES, el muro que divide las oficinas y el cuarto de químicos tiene una longitud de 10.48 m, se emitió una CI (CI-23-003) la cual menciona que se ajustará de nuevo la longitud a 10.60 m para la gondoleria.¿Aplicara esta CI? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9425 | De acuerdo a la actualización del día 03062024 en la cual se solicitan 6 ventiladores, la pregunta es lleva una base para asentar los ventiladores, ya que no hay detalle alguno (SE ANEXA ARCHIVO) | 2 | En el plano de detalles IAA5 se indican las bases de montaje para los ventiladores (ver detalles 1 y 6). | 4 | 22781 | 1402
9426 | RFI-19 TRAYECTORIAS DE REFRIGERACION En seguimiento al RFI-10 TRAYECTORIA DE TUBERIAS MECANICAS la contratista Rensa envía levantamiento de tuberías mecánicas con la nueva trayectoria instalada en sitio (en el área de rack hacia condensador). En sitio, contratista se percata que las medidas de los planos no coinciden con las medidas reales en sitio, las medidas son más de las mencionadas en planos. Por lo que la contratista solicita un adicional de material ya instalado. se anexa archivo | 2 | El hallazgo del adicional del material solicitado corresponde al proveedor de refrigeraciÃ³n del proyecto de esta unidad. | 4 | 22781 | 1402
9427 | RFI 04 PLAFON DE TORTILLERIA Se levanta el presente RFI como duda, en plano DEM-03 DEMOLICION GENERAL DE PLAFONES no indica demolición de plafón en área de tortillería, sin embargo, en sitio se nota el plafón en mal estado ya se encuentra vencido y cuarteado en algunas zonas, esto implica un riesgo para los asociados. Se anexa evidencias fotográficas. Favor de indicar que procede. quedo atenta a usted, saludos. Ing. Judith E. Cisneros Coronado Supervisor de obra Ingenieros Asociados Rocallosa Cel 747 192 2299 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9428 | RFI 05 CABLE DE TIERRAS FISICAS Y DELTA Se levanta el presente RFI como duda acerca del cable de tierras físicas en proyecto no indica cambio de este elemento, sin embargo, en sitio se detecta que dicho cable se encuentra en malas condiciones, el cable está cubierto con impermeabilizante y pintura (se anexan evidencias) y no realiza su buen funcionamiento. De igual manera ¿se realizó estudio de deltas para verificar su funcionamiento? | 2 | El proyecto indica cable de pararrayos existente ya que se encontrÃ³ continuidad del conductor en este sistema al realizar el levantamiento, se debe reutilizar el cableado existente, accesorios de fijaciÃ³n nuevos en toda la trayectoria del cable y de ser necesario considerar tensores y accesorios de fijaciÃ³n nuevos para la punta pararrayos como indica se indica en proyecto. | 4 | 22781 | 1402
9429 | RFI 07 MURO EN PREPARADOS DE CARNES Se levanta el presente RFI acerca del muro de panel de yeso en área de preparados de carnes, al momento del retiro del área de demolición marcado en plano DEM-02 DEMOLICION GENERAL DE MUROS se detecta que en todo el muro presenta filtración de agua (se anexa evidencia), al igual que las canaletas ya están oxidadas. Favor de indicar que procede si se demuele o hay otra manera de evitar esta filtración. | 2 | De acuerdo al hallazgo durante el proceso de obra, se podrÃ¡ levantar una OT para cambiar las canaletas, previa revisiÃ³n con el Coordinador de Obra Walmart. | 9 | 22781 | 1425
9430 | DET 2818 BODEGA AURRERA QUETZALCOATL RFI 2 Cardeo en Fachada principal del eje 1 al eje 3 En recorrido , la gerencia de la tienda indicó que las fachada fue vandalizados en meses pasados con aplicación de grafitis sobre la fachada entre los ejes 1 y 3 y hasta una altura de 3.20 mts, para evitar el mal aspecto que daba el grafiti, la tienda dió un tratamiento a la zona afectada con mortero de agua cemento. Dentro del alcance del contratista está la colocación de antigrafitti en la fachada, peroel hallazgo de la lechada con la que se dió tratamiento a la fachada impedirá la correcta colocación del antigrafiti, por lo que se deberá efectuar un cardeo prevío de la fachada principal entre los ejes 1 y 3 hasta un altura de 3.20 mts., este trabajo de cardeo no está considerado en los alcances del contratista. Se autorizará el adicional por el motivo expuesto? Se integran imágenes | 2 | Cuando se realizado el proyecto ejecutivo la unidad no contaba con grafitis, por lo mismo no se consideró pintura gris o algún tratamiento específico; sin embargo, por las condiciones actuales se recomienda la limpieza y preparación del muro para la aplicación de pintura gris con clave P3 de la tabla de colores del Plano A200 Fachadas generales_BAE 2818 Quetzalcóatl, ya que si únicamente se realiza el cardeo la huella del grafiti aun seria perceptible. (Se deberá seguir considerando antigraffiti y sellador) | 1 | 22781 | 2559
9431 | RFI NO.4. DEFINICION DE LA TRAYECTORIA DE LA ACOMETIDA TELMEX. BUEN DIA. EN EL PLANO IE-04 “PLANO DE ACOMETIDA TELEFONICA” INDICA QUE SE COLOCARA UN POSTE DE MADERA TELMEX (NUEVO) MUY CERCANO AL NUEVO POSTE DE CFE (TRANSICION AEREO SUBTERRANEA); INDICA QUE LA TRAYECTORIA DE LA FIBRA SEA AEREA Y QUE EN LA ESQUINA DEL EJE 1-A DE LA TIENDA SE COLOQUE LA TUBERIA CON LA MUFA; LA CANALIZACIONEN INTERIOR DE TIENDA ES AEREA Y REMATA AL REGISTRO TELEFONICO DE 56X28X13 CMS. DE ACUERDO A LA VISITA DEL PERSONAL DE TELMEX; SUGIEREN EL REALIZAR LA CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 2” PESADO; DEL REGISTRO TELEFONICO AL LIMITE DE PREDIO; EL CAMBIO DE DIRECCION SE HARIA EN UN REGISTRO A LIMITE DE PREDIO; (TODA LA CANALIZACION SERIA SUBTERRANEA) HASTA EL POSTE TELEFONICO EXISTENTE (UBICADO EN LA COLINDANCIA LATERAL IZQUIERDA DEL PREDIO. FAVOR DE INDICAR SI ¿ES FACTIBLE EL COSTO DEL REQUE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9432 | RFI-11 CAMARAS DE REFRIGERACION Se levanta el presente RFI de acuerdo al plano GMR-4 TRAYECTORIAS BA VALSEQUILLO OC-2, por solicitud de operadora requiere que el acceso a la cámara de congelados de helados sea del lado contrario de la cámara de carnes (se anexa evidencia), esto para evitar una posible contaminación cruzada y no afectar en la operación de preparados de carnes. Este cambio aún se puede realizar ya que el proveedor de las cámaras no ha iniciado con la instalación de la misma. | 2 | El Layout fue revisado y autorizado por el Ã¡rea de Eficiencia Operativa, por lo que no estÃ¡ en nuestro alcance validar cambios en el Layout. | 9 | 22781 | 1425
9433 | RFI-21 PINTURA EN ESTACIONAMIENTO Se levanta el presente RFI en memoria descriptiva indica trabajos de aplicación de pintura en cajones de estacionamiento y guarniciones, en plano C-03 PLANO DE CONJUNTO indica aplicación de pintura amarillo tráfico, por lo que el contratista ya realizo los trabajos con la aplicación de pintura indicada (se anexan evidencias fotográficas y facturas). Favor de validar si es correcto. | 2 | la pintura de las lÃ­neas de los cajones debe ser multicomponente. gracias | 1 | 22781 | 2559
9434 | RFI-23 SEGUIMIENTO PINTURA EN ESTACIONAMIENTO En seguimiento al RFI-21 Y RFI-22 se solicita al coordinador de diseño la confirmación si el estacionamiento de la unidad se queda con la pintura ya aplicada conforme a plano compartido o se aplica pintura multicomponente y se libera un adicional para el contratista. | 2 | se aclara que los trabajos de Imagen no cuentan con un proyecto, por lo que los planos son Ãºnicamente de referencia. esta informaciÃ³n se aclarÃ³ desde un principio. favor de revisar con el coordinador de obra Wm. gracias | 9 | 22781 | 1425
9435 | Buenas tardes, de su apoyo con la carga del siguiente rfi: De igual manera como ya se había solicitado en el rfi#8, eficiencia solicita nuevamente la colocación de malla ciclónica para el control y resguardo de area de trastienda, como lo son el pasillo de trastienda que se ilustra de color cyan en la imagen adjunta, asi como del area de resguardo entre ambos inmuebles para el control de acceso y restricción de vecinos a tirar basura. Quedamos pendientes de sus comentarios SE ANEXA ARCHIVO Saludos ANIBAL LOPEZ MENDEZ 9622925545 anibalome@hotmail.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9436 | RPI 22 SARDINEL EN AREA DE AMASIJO, TORTILLERIA Y SALCHICHONERIA De acuerdo a la revisión en sitio con el área de store planing, solicita la colocación de sardinel para el área de amasijo, tortillería y salchichoneria. Se reviso el proyecto no se indica dicho sardinel En los planos no se indica las especificaciones del muro SE SOLICITA DETALLE DE SARDINEL Y TIPO DE MATERIA AL UTILIZAR SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se compart actualización de planos GA10 y GA12 para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
9437 | * RFI 24 CONTACTOS NORMALES EN FACTURACIÓN En los planos GIE02-FUERZA Y CONTACTOS DE ABARROTES y IE03-CONTACTOS PISO DE VENTAS se marcan todos los contactos normales para el área de oficinas. En sitio store planning sistemas indica que deben de tener contactos normales en la oficina de facturación, el cual en ninguno de los planos indica contactos normales, únicamente regulados. Esto para la impresora que está en esta oficina. ¿Se considerará contactos normales en esta oficina? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9438 | * RFI 25 CONTACTO PARA GERMICIDA DE HORNOS. GIH-02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ISOMETRICO GENERAL y GIH-01 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1 se indica la alimentación hidráulica en el área de amasijó en donde la alimentación de uso para hornos y fermentadora se instalará un germicida (detalle 5) Este equipo ya se colocó conforme a proyecto pero requiere de una alimentación a 127 V, el cual el proyecto eléctrico de abarrotes no lo considera. Se solicita boletín para indicar la trayectoria de este contacto, de que circuito se puede derivar y en qué interruptor se puede alimentar. SE ANEXA IMAGEN | 2 | En el plano GIE02 cargado en Tririga se indica la salida para este germicida atrÃ¡s de los hornos. | 1 | 22781 | 2559
9439 | Con base como referencia al plano:-IE-01a ALUMBRADO DE EMERGENCIAEquipo CORALESA (viene de parte de ventas de walmart) quienes montaran las luminarias de emergencia comentan que las tres luminarias son de pared. En recorrido con supervisión, contratista y coralesa solo hay un punto donde se puede instalar una luminaria de pared, las otras dos luminarias no tienen soporte para ser instaladas por pared, los modelos de estas luminarias son las aries especial. Como propuesta se podría cambiar el modelo solo para las dos colgantes con el modelo aries 35 para facilitar su instalación y la aries especial se conserve para la de pared en la parte de super.com.¿O CORALESA deberá adecuar las dos luminarias de pared para su instalación?Se agrega evidencia fotográfica para mayor referencia. SE ANEXA ARCHIVO En espera de su respuesta.Saludos.Ing. Julio Murcia-Jefe de supervisiónIngenieros Asociados RocallosaTel: 55-2706-3483 | 2 | Se carga plano IE-01a ALUMBRADO DE EMERGENCIA-3845, con actualizacion de ubicaciÃ³n de luminarias, los cuales se deberan colocar adosados a columnas existentes. Este plano esta cargado en la carpeta de Boletienes en la plataforma de Tririga. | 37 | 22781 | 179
9440 | Con base como referencia al plano y haciendo recorrido con contratista y la Arq. Verónica Gutiérrez de store plannning:-A100a.1-ACABADO PISOS, MUROS Y PLAFONES.Se vió que en el plano del detalle para nuevo firme "DET-01A100a.1", no muestra que en el concreto tenga un refuerzo a base de malla electrosoldada.Especifica el punto 8.1 Concreto Hidráulico que se consideran tableros de 2.10x1.50 m para el colado. ¿Se considerará colocar una malla electrosoldada para refuerzo del firme de concreto? ¿Y qué tipo de acabado tendrá el firme? En espera de su respuesta. Saludos.Ing. Julio Murcia-Jefe de supervisiónIngenieros Asociados RocallosaTel: 55-2706-3483 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9441 | Durante recorrido de obra y a proyecto se encontraron los siguientes puntos: -Tablero"S" (Sensormatic):Como referencia al plano LP-03 SISTEMA DE EAS, proyecto pide un circuito con tierra aislada, pero físicamente el tablero y de acuerdo al sistema de EAS ya existente en tienda, los circuitos son de 3 hilos ( fase,neutro,tierra física)Favor de indicarnos si se considera el hilo de tierra aislada, para considerarlo y hacer la correcta instalación.-Sistema de alarmas:Contratista tiene duda si por parte de walmart se realizara la programación de alarmas de intrusión o se encargará contratista tanto canalización, conexión y programación.-CCTV, NVR y Monitor:En base al plano: LP-02 SISTEMA DE CCTV contratista considera que para su mejor ejecución sería la siguiente propuesta:Considerar conectar 2 cámaras desde el Idf 02 , en el cual hay un Switch alimentando el sistema de cctv , enlazado con f | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9442 | ACOMODO DE TRANSFORMADOR Y EQUIPOSDe acuerdo con el plano C10d esta espejeado el transformador y el medidor ya que el radiador debe estar frente a tienda y en cuanto al medidor este debe estar dirigido hacia la vialidad.Después de hablar con gerencia de energía el Ing. Vicente Salazar se propone realizar el acomodo lineal de la siguiente manera:Transformador, nicho con medidor y TC´S, e interruptor principal (se anexa el acomodo en PDF). Se requiere actualización del plano de acometida eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9443 | ANTIGRAFITI EN FACHADADe acuerdo con el plano A-200 indica aplicación de antigrafiti en fachada principal, contratista comenta que dicho acabado tiende a volverse amarillo y que por eso ya no lo colocan.Favor de indicar si se continua conforme a plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9444 | Buenas tardes, en el plano AL-101 en la simbología punto 1 indica " LIMPIEZA PROFUNDA DE PIEZAS DE ADOPASTO CON CEPILLO O ESCOBA DE CERDAS DURAS, RETIRO DE MOHO O HIERBAS MALAS, REEMPLAZAR CON ARENA MATERIAL QUE SE PIERDA EN ESTA LIMPIEZA." Sin embargo, se informa que NO existe tal adopasto, es un recubrimiento de 2-3 cm de espesor y se le dió forma de adopasto con un molde, está colocado sobre la losa de concreto del estacionamiento. Dicho acabado está en malas condiciones y en los cajones 4,5 y 6 se aprecia que lo picaron para continuar colocando dicho acabado. Se envían fotografías para su valoración y puedan enviar una posible solución a este hallazgo. Saludos NO SE PUDIERON ANEXAR IMAGENES DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMTIENDO | 2 | Buena tarde. Su apoyo con el envío de fotografías para la valoración de los trabajos Saludos | 37 | 22781 | 179
9445 | COLOR DE SEÑALIZACION EN PAVIMENTODe acuerdo con el plano CO-13ª indica señalización en pavimento hidráulico en color blanco, sin embargo de acuerdo a la NOM 026 COLORES Y SEÑALES indica que el color de lo señalizado debe contrastar con el color de la señalización.Favor de indicar si se aplica pintura blanca o amarilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9446 | NICHO DE MEDICION CFEDe acuerdo con el proyecto plano C-10d indica nicho de medición compartida con el interruptor de BCI (uno en una cara y el otro en otra cara), sin embargo en el plano C10e indica nicho bipartido de un lado el medidor y del otro modem de medición y nodo de datos, y no se aprecia que existe detras. Favor de compartir el alzado de los nichos y cuantos se deben ejecutar ya que en el plano aprobado de CFE el nicho de medición esta dividido en un lado el medidor y en el otro lado se ubica la base transocket.Adjunto plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9447 | BARANDAL EN PERDIL 03 De acuerdo con los planos C09c - PLANO DE PERFILES DE CONTENCIONES y C03 - PLANTA DE CONJUNTO indica barandal en perfil 03, sin embargo, no hay detalle del mismo. Favor de compartir los detalles para su correcta fabricación. | 2 | Para el barandal se considerará el detalle D-02 DETALLE DE BARANDAL DE PROTECCIÓN del Plano C14 DETALLES CONSTRUCTIVOS, para su correcta ejecución. | 4 | 22781 | 1402
9448 | En relación con el proyecto para CONEXIONES TOMA DE AGUA POTABLE, DESCARGA PLUVIAL, DESCARGA DE LAS EXCEDENCIAS DE LAS AGUAS TRATADAS A LA RED MUNICIPAL en dicha unidad, se hace de su conocimiento, que al realizar la excavación para tender la tubería, se encontró LA ZAPATA DE LA BARDA LIMITE DEL PATIO DE RECIBO, LO QUE NO PERMITE EXCAVAR A 1.10 mts, como lo indica el proyecto, solo se llega a 0.70 cm., por otro lado sobre esa misma zanja, se encontró un tubo de PVC BLANCO DE 2" QUE NO SE SABE QUE CONTIENE, Y TIENE UN CODO QUE HACE QUE SE DIRIJA AL TANQUE DE AGUA DE LA TIENDA. PREGUNTAS 1.- AMBOS ELEMENTOS PERJUDICARIAN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO? 2.- CUAL ES LA SOLUCIÓN PARA EL TUBO DE PVC? 3.- QUE HACEMOS AL NO CUMPLIR CON LA PROFUNDIDAD DE 1.10 QUE PIDE EL PROYECTO SI SOLO LLEGAMOS A 0.70 cm? Se adjuntan dos fotos mostrando la ZAPATA Y EL TUBO DE PVC Quedó en es | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9449 | SUMINISTRO DE TANQUES SUPERFICIALES De acuerdo con el plano A-101 c Plano de suministros indica que los tanques superficiales son suministro WM por lo que no esta considerado en el presupuesto de la contratista. Favor de indicar si esto es correcto o se debe considerar como adicional. | 2 | De acuerdo a los alcances generales para Obra Nueva el suministro de los Tanques de Agua Elevados y la colocación deberá ser incluido por la contratista. En la pregunta de concurso - 1511979 - Tanques verticales - se reitera que los tanque de almacenamiento es suministrado por contratista. | 1 | 22781 | 2559
9450 | Por medio de este RFI para enviar las fichas técnicas de los equipo ya que como se comentó en el RFI 5 nos están solicitando la ampliación de la base que se tiene en proyecto con una ampliación de 70 cm más esto incluye la base como en la reja y el sensor que se tieneSe agregar el proyecto actual y se coloca la propuesta | 2 | Buena tarde De acuerdo con las fichas técnicas compartidas, se confirma que los equipos cuentan con tapas atornilladas, las cuales se desatornillan para darle mantenimiento a los equipos, por lo que se mantiene lo proyectado y no interfiere con el nicho de medición, ni con el pizarrón. Se anexa detalle en el que se realizó el análisis DET-01 Acomodo de equipos de refrigeración Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 9 | 22781 | 1425
9451 | * RFI DETALLE DE CIMENTACIÓN DE TANQUES ELEVADOSEn el plano de ES-902 PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE AGUA vemos el alzado y corte transversal de la cimentación, sin embargo, no contamos con un corte longitudinal para poder ver el armado más a detalle de esta cimentación, nos podrían apoyar a compartir un detalle más claro de la cimentación de los tanques elevados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9452 | RFI #15 DETALLE TIPO REFLECTOR HALCÓNEN EL PLANO DE IE01-ALUMBRADO PISO DE VENTAS-6508 NO HAY INDICIO DE LOS REFLECTORES TIPO HALCÓN LOS CUALES DEBEN IR EN EL RÓTULO DE FACHADA PRINCIPAL.¿SE CONTEMPLARAN DICHAS LUMINARIAS PARA SU COLOCACIÓN O SE REALIZA CASO OMISO COMO INDICA EL PROYECTO?EN CASO DE QUE SI SE LLEVAN FAVOR DE COMPARTIR EL DETALLE O BOLETÍN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS -- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9453 | RFI - 01 Área de datos TV Wall. Proyecto: Remodelación walmart.com pregunta: Buen día estimado equipo de proyectos. Referente al proyecto en cuestión en el plano de voz y datos ID-04, indica solo dos salidas de datos para TV WALL. Store planning informa que el módulo de TV WALL, se conforma de cuatro pantallas, el cual necesita una salida por pantalla, y estaría haciendo falta dos salidas extras. Motivo por el cual solicitó la OC de ser necesario para dicha modificación. Ante cualquier duda o comentario estamos a sus ordenes. se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9454 | Buen día estimado equipo de proyectos. Nos podrían definir de quien es el alcance de la reubicación de sprinklers, ya que en el listado de compras viene reflejado 8 piezas, pero el área de compras vía correo indica que no es parte de su alcance ya que solo es reubicación y en el plano SCI-01 indica que la reubicación será por proveedor de Walmart, por ende no seria alcance de la contratista general, nos podrían de finir quien haria los trabajos ? ¡ GRACIAS ! ¡ SALUDOS ! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9455 | RFI - 04 Alimentadores generales Proyecto: Cambio de aire acondicionado: SAM`S CLUB CD OBREGON pregunta: Buen día estimado equipo de proyectos. En el proyecto eléctrico en plano DU-01 indica la conexión en la subestación 4 interruptores principales de 1 PZA 400 A, 1PZA 600 A Y 2 PZA, de 500A, los cuales nos están suministrando 4 de 800 A. se colocan los de 800 A o se solicita el cambio de los mismos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9456 | Buen día.Derivado de la puesta en marcha de equipos se encontró que el panel dedicado a la Detección Contra Incendios en la ubicación que determina el proyecto ejecutivo está inactivo y el que funciona activamente se encuentra en la zona de almacén. Cabe mencionar que la instalación fue ejecutada ya conforme a proyecto. Adjunto croquis con la ubicación del panel que está actualmente en operación.¿Que acciones se deberán tomar? Arq. Urb. Javier Pérez Arguello. - Supervisor Tel. 55 6188 3040Ingenieros Asociados Rocallosa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9457 | Buen día.Se informa que hemos detectado un problema con las Luminarias Circulares que se encuentran en el Plafón del Faldón Curvo que se encuentra en el módulo. El proyecto da la pauta a que sean conectadas bajo una línea de 220 V. La especificación de la luminaria asegura que la misma puede ser utilizada en ese voltaje, sin embargo, las lámparas se apagan después de cierto tiempo (aproximadamente 3 horas) y se detectó también que incluso apagadas sufren de calentamiento. La contratista puede proceder a solucionar el tema, desplazando una línea de una ya existente. Esto no garantiza resultados satisfactorios con la UVIE. ¿Como se deberá proceder?De antemano gracias. Arq. Urb. Javier Pérez Arguello. - Supervisor Tel. 55 6188 3040Ingenieros Asociados Rocallosa | 2 | Las luminarias con problemas deberÃ¡n entrar en garantÃ­a por parte del proveedor que suministra, se sugiere contactar al equipo de GNFR para agilizar el proceso. | 9 | 22781 | 1425
9458 | Pregunta:La unidad presenta una oportunidad en el cambio de reubicación del tanque de tormenta planteado originalmente en costado derecho de bodega de tarimas y subestación, en el andén de carga y descarga, de acuerdo a los trabajos a realizar en esa zona, como excavaciones profundas, retiro de escombro, maniobras de maquinaria pesada, colocacion de tuberias y el acceso del personal de obra, esto entorpecería el flujo del personal de tienda, acceso a proveedores y tiempos de entrega de los mismos.Pregunta: Se anexa plano arquitectónico original y propuesta de sembrado donde se pretende reubicar el tanque de tormenta en área de zona de carga y descarga en costado izquierdo de bodega de tarimas y subestación, rotándolo de manera vertical para no abarcar ampliamente cajones marcados. Esto para prevenir y evitar contratiempos en el flujo de personal de tienda, acceso de proveedores y preveni | 2 | Se estÃ¡ evaluando la propuesta, se comparte al coordinador de obra la prÃ³xima semana, ya que se tendrÃ¡n que actualizar planos. | 9 | 22781 | 1425
9459 | Buenas tardes, se envía RFI informativo para su validación. En el recorrido del 05 de junio 24 con gerencia de construcción, el propietario solicita que no se realicen las instalaciones sanitarias por su predio, ya que esa área no fue arrendada por walmart y le causaría problemas al mover su mercancía. El proyecto no muestra que en el futuro núcleo de sanitarios hay un registro existente, el cual se puede utilizar para redirigir las instalaciones sanitarias y así no afectar al propietario. Aunado, dicho registro existente tiene una contrapendiente la cual se puede usar a nuestro favor. Se agrega una solución de campo que es factible para el proyecto y con la cual está de acuerdo el propietario. SE ANEXA ARCHIVO Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9460 | Buenas tardes. El 06 de junio 24 se mandó un correo con el levantamiento topográfico del local, informando que dos muros están desfasados hacia el interior del local y esto provoca el movimiento de las cámaras de refrigeración, las coladeras y los sanitarios en sentido longitudinal y se reduce el sanitario de mujeres en sentido transversal. En obra se pueden ajustar las dimensiones a los espacios existentes, sin embargo se solicita autorización ya que este jueves 13 de junio 24 se tiene programado el colado del firme y las instalaciones de las coladeras y sanitarios ya se recorrieron. SE ANEXAN ARCHIVOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9461 | Buenas tardes. En el recorrido del 07 de junio 24 con el proveedor de refrigeración RCR, se genera la minutia 04 y a continuación se indican los puntos más importantes. 1- El propietario nos solicita mover los miniracks de la refrigeración y el tinaco, argumenta que en la posición original de proyecto no podría darle mantenimiento a su cubierta. Se ha realizado un croquis con dicha propuesta unificando todos los servicios tal y como lo indicó el propietario. Se solicita autorización para ejecutar conforme al croquis o de lo contrario indicar que se ejecuta conforme a proyecto, para notificarle al propietario. 2 El proyecto no contempla un ducto para las instalaciones electromecánicas desde la cámara en planta baja hasta los miniracks en la azotea, recordando que el primer nivel está lleno de cajas por ser bodega del propietario. Por lo cual se tendría que hacer un vano más grande (do | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9462 | Buenas tardes. En el recorrido del 05 de junio 24 con gerencia de construcción, el propietario indica que no tenía conocimiento de que el sistema de tierras está contemplado en su jardín y nos indica que esa área no fue arrendada por walmart. Se realiza una propuesta del sistema de tierras dentro del local en la bodega de consumos internos en línea, esto para no afectar al propietario. Se solicita autorización. se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9463 | Buenas tardes. Actualmente se tiene una toma de agua dentro de la futura oficina, el proyecto indica subir por el muro hasta la azotea y llenar el tinaco, de esto se indica lo siguiente: El proyecto no indica como vamos a conectar la nueva tubería a la llave existente El proyecto no indica que se tenga que reubicar y no puede estar en el área del rack. El proyecto no indica si la tubería sube por la parte exterior del muro o si va por dentro, no se consideró que el primer nivel tiene las oficinas del arrendatario. El proyecto no indica cisterna, bomba ni hidroneumatico. Se solicita apoyo resolviendo las siguientes dudas: -¿al utilizar el medidor existente solo se hará el cambio de propietario o se hará otro contrato? -¿como vamos a conectar la nueva tubería a la llave existente? -¿se va a reubicar la llave de nariz o se omite y del medidor sube directo hasta el tinaco? -¿la presión de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9464 | Se anexa docuemnto faltante relacionado a RFI (04) PROPUESTA DE SISTEMA DE TIERRAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9465 | Buenas tardes En seguimiento al RFI- 1049869 (03) Se envía un PDF con la autorización del propietario para el movimiento de los miniracks en cubierta. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9466 | Buenas tardes 1 Se tiene la duda sobre el área de preparado de carnes, en el plano A-101 Planta general de mercancías, en el cuadro de datos marca "preparado de carnes" sin embargo en la planta no aparece ese número. ¿esto significa que dicha área desaparece? la duda nace por que no hay contactos ni voz y datos para esa área. 2 También se tiene la duda si lleva panadería y frutas, ya que no aparece en el cuadro de datos ni en la planta. Esto porque generalmente lleva dos contactos para los vectors y en el plano IE-02 contactos normales no los indica. 3 Para la antena satelital el proyecto no indica una tubería para conectar la antena al rack, que por lo regular es una tubería de 1 12" pgg. ni tampoco indica una salida de voz y datos o señal que vaya del rack hasta el walmart tv. ¿podrian indicarnos si el wm TV desaparece? o si sí debe colocarse. Saludos | 2 | Buen dÃ­a, Este proyecto fue desarrollado en base al Proto 2 de BAE en el que no se contemplan las Ã¡reas seÃ±aladas. | 9 | 22781 | 1425
9467 | Buenas tardes En el plano LP-04 no indica detector de humo en la oficina. Solicito su apoyo para confirmar que no lleva detector en esta área, surgió la duda por que protección civil podría cuestionarnos ¿por qué es la única área que no tiene detector? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9468 | Buenas tardes. Se informa que el proveedor MDREIECK S.A. de C.V. encargado de instalar el equipo de alarma sísmica, vendrá a instalar el equipo el miércoles 03 de julio y solicita un contacto. Solicito su apoyo confirmando que el contacto es normal y la ubicación de dicho equipo, ya que el proyecto No lo indica. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9469 | Buenos días. En seguimiento al RFI 05 -(1049915) se informa que no era posible conectar la tubería como el boletín, ya que no se pueden hacer conexiones en la fachada, esto lo confirma Karina Hernandez Castanon en un correo (se anexa en PDF) por lo cual se conectó en la parte interior de la unidad, pero se dejó la subida del lado de la bodega para no afectar la oficina. De esto, hemos estado esperando que se llene el tinaco pero no ha sucedido por la falta de presión. Se solicita apoyo con una solución. se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9470 | Buenos días. En seguimiento al RFI (11)- 1051044 La observación de que el inmueble opera con una línea directa a los tinacos es incorrecta, ya que el propietario nos confirma que tienen cisterna y de ahí bombean el agua a sus tinacos y en los días de suministro no tiene suficiente presión para llenar nuestro tinaco. Se envía un PDF con un montaje de la bomba que nos indican y un croquis de localización para su conocimiento. Aunado se indica que no se tiene considerado un contacto en esa zona por lo cual se tendrá que hacer una derivación del contacto en oficina hasta la posición de la bomba. SE ANEXA ARCHIVO Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9471 | Buenas tardes. -Se informa que el cable hdmi que se suministró no alcanza a conectar desde la pantalla de cajas hasta el nvr de la mesa de trabajo, por lo cual se tendrá que pedir un cable de 15 m. - Se informa que el diseño de la cortina en el plano A-600 indica una barra de pánico sencilla, sin embargo en los suministros de walmart llegó una barra de pánico Detex de 3 puntos de seguridad. Esta barra no se puede colocar ya que la puerta de emergencia trae una barra de fábrica y no está diseñada para sujetar los dos puntos extra de la barra detex. Aunado que esta puerta fungirá como acceso de personal ya que la cortina no tiene postigo y no dejaría entrar al personal. Esto se le comentó a Store planning operaciones y no tiene inconveniente en dejar la barra de fabrica. Se recomienda colocar 1 o 2 cerrojos extra en la parte superior e inferior de la puerta para sustituir los 2 puntos de la barra detex y así garantizar la seguridad de la puerta. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9472 | Buenas tardes . Derivado del recorrido en conjunto con E.O. y Store Planning, detectaron las siguientes oportunidades que afectan la Operación: -Rampa y barandal en línea de cajas Obstrucción del flujo en salida de clientes y peligro de desnivel -Cortina de acceso Las dimensiones de la cortina complican la circulación de acceso a clientes y a su vez la descarga de cruces Se solicita apoyo con una solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9473 | Buenas tardes. En recorrido con gerencia, solicitaron un minisplit en la oficina ya que se siente mucho calor a pesar de la altura del cuarto. Se solicita su apoyo indicando el modelo del minisplit, capacidad, si llevará un circuito nuevo desde el tablero A, cableado etc. Saludos | 2 | Buen dÃ­a, Como se comento en sitio, la colocaciÃ³n del minisplit es muy complicada ya que no hay a donde enviar el condensado, aparte del aumento de carga elÃ©ctrica. Se sugiere que se coloque un ventilador como en los sanitarios que sea post apertura para no tener temas con la UVIE. | 1 | 22781 | 2559
9474 | Respuesta al RFI- 1045238 Buenas tardes, retomando este RFI no se dió respuesta a los siguientes puntos: 2-Para que la rampa pueda llevarse a cabo, se tendría que modificar la puerta del estacionamiento en 4 partes tipo acordeón. - LA PUERTA SE CONSERVA PERO CAMBIA A UN SISTEMA DE RIELES 3-Para no obstruir el acceso para discapacitados con el escalón, se tendría que realizar una rampa y así perder los 8 cm de desnivel. LAS RAMPAS SERÁN DE ACABADO ESCOBILLADO, EL FRENTE DE LA UNIDAD ACABADO PULIDO Y LA RAMPA PARA LOS PATINES SE RESPETA SEGÚN EL PLANO C-03 ACABADO ESTRIADO CON RASTRILLO. Se tendrá que retirar el acabado de loseta existente y esos trabajos entrarán como adicional. Estos acuerdos se realizan en conjunto con el gerente de construcción. Solicitamos su Vo.Bo. o indicar otra opción | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9475 | Numero de RFI: 01 Titulo de RFI: ADOSADOS LOGO WALMART FACHADA PRICIPAL Pregunta: En base a recorrido de obra con el Ing. Andrei Perez Montaño y el Ing. Fernando Priego Razo de Conservación, solicitaron el cambio del Adosado del logo Walmart que se encuentra en las Fachadas Principales así como su iluminación ya que presenta Fallas (Parpadeos en algunas letras). Lo cual no es alcance de Proyecto. Se requiere saber si la solicitud se autoriza o no? Se adjunta Imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9476 | RFI-001, MB Viñedos 2866. El día viernes 19 de mayo de 2023, se llevo acabo una reunión con Luis Miranda, supervisor encargado de la refrigeración por parte de Kysor, dicha reunión fue para revisar el proyecto en el área de cuarto de basura, esta para revisar el lugar donde colocara la condensadora que alimentara el evaporar que alimentara dicho cuarto. por la diferencia de altura entre el paflón y techo del área no se puede instalar la condensadora por dentro del cuarto como normalmente se realiza, por tanto es necesario instalarla en el área de cubierta, este condensador necesitara una base de herrería que no esta incluida en el proyecto, por tal motivo para solicitar de su apoyo para indicar el detalle en el área de cuarto de basura. Por su atención, ¡gracias!, quedo atento a sus indicaciones. Anexo imágenes y detalles del plano en el área. | 2 | Considerar una base metÃ¡lica en la cubierta a base de cuatro patas de de secciÃ³n circular de 76x4.8 y vigas de OR 76x4.8, anclados a la estructura existentes. | 4 | 22781 | 1402
9477 | Respecto al alcance que se tiene en el proyecto de los canalones pluviales únicamente de tiene el mantenimiento de ellas, revisando físicamente se puede notar que la lámina ya está deteriorada por la parte de arriba como la de abajo, por las inclemencias del tiempo. ¿Se procederá a realizar el canalón nuevo? Se anexan imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9478 | EN EL PLANO ES-101, DETALLES DE CIMENTACION NO NOS INDICA TODOS LOA MUROS COMPLETOS DE OFIFINA, PREGUNTA. SEGUIMOS EL MISMO CLITERIO DE CIMENTACION PARA EL RESTO DE LOS MUROS? EN EL PLANO ES-301, PLANTA DE MUROS, NOS INDICA TODOS LOA MUROS COMPLETOS DE OFIFINA, AUNQUE EN EL ES- 101 NOS INDICA SOLO 3 MUROS DEL AREA DE SANITARIOS. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buen dia LOS MUROS QUE SOPORTAN EL TANQUE DE AGUA ASÍ COMO LA LOSA DE CONCRETO LLEVAN CIMENTACIÓN DEBIDO A SU NIVEL DE DESCARGA. LOS DEMÁS MUROS SON INTERIORES SON DIVISORIOS Y SU DESPLANTE ES MEDIANTE AMPLIACIÓN DE FIRME; ESTE DETALLE DE DESPLANTE SE PRESENTA EN EL PLANO ES-32 DIBUJO 5 Saludos | 1 | 22781 | 2559
9479 | Me podrían apoyar en la solución con respecto a la cimentación de protocol ya que durante la excavación se encontró un elemento de concreto y obstruye para colocar el acero de refuerzo en 2 de las zapatas de protocol. quedo pendiente a sus comentarios. Dentro de la excavaacion realizada para la cimentacion de protocol se encontro un elemeto de concreto de la cual tiene una dimencion de 40 cm de altura y 50cm de acnho y de lacual esta obstruye para colocar el acero de la zapata de la cual la zapata para protocal tiene una dimencion de 1.50 cmx1.80 cm y una altura de 30 cm, la interrogante es: ¿se puede demoler dicho elemento yo se anclara a ese elemto? Se anexa archivo | 2 | De su apoyo indicÃ¡ndonos si el hallazgo es un elemento de la cimentaciÃ³n de la unidad o es Ãºnicamente un elemento aislado de concreto que esta enterrado, una vez identificado que es un elemento aislado de concreto, se puede considerar rellenar con material de banco y compactar alrededor del elemento de concreto encontrado, con la finalidad de desplantar la zapata del protocol, directamente encima del elemento. | 1 | 22781 | 2559
9480 | En plano ES-02- PLANOS DE TRABAJOS EN FIRMES Y ESTACIONAMIENTO, se indica demolición de losa firme en área de bodega. Durante la ejecución de los trabajos de demolición se encontró que existe un firme con armado de varilla de 12" de 12 cm y debajo de este existe otro piso con diferente acabado. ¿Se realizaría también la demolición del firme inferior encontradoo o se demuele solo el primer firme y se realiza colado con las especificaciones de proyecto?. La demolición del segundo firme encontrado no esta contemplado en el presupuesto de la contratista. Adjunto reporte . Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9481 | Pregunta: La especificación para el cambio de lámina para el sistema de techo del proyecto, nos indica en el plano A300a lo siguiente: "Sistema de Techo metálico engargolado ZINTROALUM tipo KR-18 (SSR-456) CAL.24 -0741105300 EN CUBIERTA" que fué lo que se cotizó. Tomando en consideración las especificaciones sugeridas para cubiertas por la zona de que se trata, las especificaciones de construcción de Walmart (Clima tropical) a este respecto, las especificaciones del especialista del contratista y el tema del otorgamiento del tiempo garantía del producto solicitada al contratista, todo indica que se debe colocar lámina Zintro 100% cinc acabado DURAPLUS, El monto aproximado de incremento en el costo por el cambio especificación de dicho material es del 25% del valor del contrato total. Solicitamos confirmación de la especificación de la lámina Anexo documentación de apoyo. Es de suma i | 2 | Se confirma el uso de la lámina Zintro-alum por su gran resistencia a la corrosión que es el principal factor por el cual el proyecto presenta dificultades. Tomando este factor como primer punto se investigó que tipo de lámina seria las más indicada, en este caso la lámina Zintro-alum cuenta con propiedades tanto de aluminio y zinc; es una lámina con mayor resistencia a la corrosión y pueden implementarse ante cualquier tipo de clima, de humedad o proyectos que impliquen agua. También proporciona resistencia a la corrosión tanto atmosférica como para altas temperaturas, destacando también su alta reflectividad térmica, con vida útil hasta 6 veces mayor que el galvanizado. Tomando como referencia que la lámina Zintro-alum es 40% más resistente a la corrosión que la lámina galvanizada de zinc y agregando que no se requiere de un recubrimiento extra para prevenir la corrosión Usos Recomenda | 26 | 22781 | 5
9482 | La losatapa de cierre en el cajón más amplio donde se aloja el biodigestor se solicita con vigueta y bovedilla y el registro de acceso sobresale del nivel de piso terminado, lo que podria causar algun inconveniente ya que el biodigestor está en el estacionamiento y las cargas a las que están sometidas por el tránsito podria causar algun percance .Necesitamos definir si se cambiara la losa de vigueta y bovedilla por concreto armado o que tipo de sistema constructivo utilizaremos, según la experiencia del año pasado se utiliza el armado asignado a el cajón de lodos con varilla del número 4 en ambos sentidos. SE ANEXA ARCHIVO CON IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9483 | Debido a los hallazgos presentados en sitio antes de realizar la actividad y que no se contemplan en el presupuesto de catalogo se presenta el siguiente RPI'S 1.- Se observa la necesidad de mover equipos de refrigeración de alimentos (carnes, lacteos, refrescos, etc.) Ubicados en la parte posterior y lateral de la tienda, para la ejecución de los trabajos correspondientes a la sustitución de piso de concreto, esta actividad no viene contemplada dentro de los alcances de la empresa constructora por tal motivo se solicita contemplar este movimiento en cuanto se tenga el área nueva para poder hacer el traslado. Se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9484 | De su apoyo para canalizar este RFI solicitando información, respecto a este muro de block, en el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA no se detalla ningún muro en el EDC 02; mientras que en los planos eléctricos específicamente IE-09 CUARTOS ELECTRICOS, se ilustra un muro donde se habilitarán los nuevos tableros de control HA, HB y GP1. Solicitar detalle de este muro, cimentación, armado y demás para poder canalizar ala contratista encargada de la ejecución. Se anexan imagenes | 2 | Buen día, se comparte detalle de soporte para cada tablero: | 0 | 22781 | 829
9485 | Muro de fachada principal Por medio de este medio se solicita la revisión de los alcances correspondientes a la zona de fachada principal en la cual solo manejan el tema de resane de los muros y estos necesitan un trabajo diferente. En el recorrido con el Estructurista que ustedes mandaron él nos comentó que era necesario hacer un cambio a los muros de la fachada principal ya que por el tema de los hundimientos la pared ya se encuentra despegada del castillo de carga, por lo cual nos recomendaron hacer una reparación completa del muro por tema de caída del mismo ya que al no tener sujeción se puede caer en cualquier momento. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9486 | RECEPCION DEL PREDIO Y SERVICIOS DEL ARRENDADORDerivado de la recepción del predio el arrendador comenta que por la poligonal (BAE) atraviesa tubería sanitaria que interconecta de lado a lado un local comercial y una vivienda particular de su misma propiedad a una profundidad aproximada de 60 cm.De igual manera la toma de agua potable que en el plano C-02 Plano de condiciones y retiros indica desconexión y fuera de servicio, es la toma principal que deriva hacia los predios laterales (propiedad del arrendador).Por lo que se presenta lo siguiente:1. Si se mantiene la trayectoria sanitaria del arrendador está atravesaría el estacionamiento del proyecto, y si a futuro el dueño tuviese que realizar mantenimiento o ruptura en la instalación, generaría una oportunidad para la unidad. Si se cancela, pedimos la intervención del área de legal para hacer notificar al arrendador. (ya que se quedarí | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9487 | REGISTROS EN TRAYECTORIA PLUVIAL EXTERIORDe acuerdo con el plano DE CONEXIONES MARGINALES no indica registro en cambios de dirección ni en toda la trayectoria pluvial que sale del tanque de tormentas hacia la rejilla pluvial de conexión en Av. Camacho Guzmán pasando la 5 Febrero.Favor de indicar si no es necesario registros para mantenimiento y muestreo. | 2 | No se consideran. Se considera en proyectos de descarga con tubería a presión registros a cada 100 mts para longitudes totales mayares a 200 mts, en este caso la longitud es de 160 m aprox. por eso no se considero registros de inspección, ya que a partir de los dos extremos se pueden realizar los trabajos requeridos. | 1 | 22781 | 2559
9488 | EN EL PROYECTO NOS INDICA TRANSPLANTAR EL ARBOL 63, PERO HACIENDO UNA REVISION EN SITIO SE OBSERVA QUE ESTE YA NO EXISTE, SE SOLICITA INFORMACION PARA DAR SOLUCION AL TEMA. EL ARBOL 84, EN EL PROYECTO NOS INIDICA TRANSPLANTAR, AUNQUE EN LA TABLA DE DIAMETROS NOS INDICA QUE TIENE 0.17M, SIN EMBARGO, EN CAMPO ESTE ARBOL TIENE UN DIAMETRO DE 0.40M POR LO CUAL NO ES POSIBLE TRANSPLANTARLO, O CORRE EL RIESGO DE MORIR SI SE TRANSPLANTA. UN ARBOL DEL PREDIO VENDIDO, CAYO SOBRE EL ARBOL 103, Y OTROS 2 ARBOLES QUE NO ESTAN EN EL PROYECTO, EL ARBOL 103 NO SE PODRIA CONSERVAR, ES NECESARIO RETIRAR ESTE ARBOL, YA QUE AFECTARIA A LA EJECUCION DEL PROYECTO.103 EL ARBOL 112 NOS INDICA CONSERVARLO, AUNQUE HACIENDO EL RECORRIDO EN CAMPO SE OBSERVA QUE YA NO EXISTE. HACIENDO UN RECORRIDO EN CAMPO, SE OBSERVA QUE EXISTEN ARBOLES QUE NO ESTAN MARCADOS EN PROYECTO, NI COMO TALA, TRAMSPLANTE Y CONSERVAR. LOS | 24 |  | 2 | 9 | 41
9489 | Personal operativo de la contratista GIPROCOMEX da recomendaciones para fijación de los muros delimitantes de panel de Cemento ya que de acuerdo al proyecto de la Ampliación del área super.com los muros sin ningún tipo de soporte tienen riesgo de caída debido a la longitud de los mismos: 7.20 y 27.55 m.Se hicieron 2 recomendaciones:- Empotrar el muro de panel de Cemento al rack colindante a través de una palca y tornillos de ½” tipo punta de broca. Durante el turno se planteó esta situación con el Gerente en turno, Daniel Melchor Otero pero debido a que el rack puede cambiar de lugar desaprobó esta opción.- Colocar 10 perfiles de acero armados con un PTR de no más de 3” y una placa de soporte de 2”x5”, estos perfiles se colocarían a cada 4 metros para reforzar los postes del muro de Panel de Cemento, la distribución de estos perfiles sería; 2 pzas en el muro de 7.20 m y 8 pzas en el muro | 2 | Se acepta la propuesta de la contratista. Se comparten lo planos: A-100 y A-103 al coordinador de store planning | 9 | 22781 | 1425
9490 | LAS TUBERIAS HIDRAULICAS DE SOTANO EXISTENTES SE ENCUNTRAN EN UN PESIMO ESTADO, ESTO PROVOCA QUE LAS TUBERIAS NUEVAS NO SE PUEDA CONECTAR CORRECTAMENTE, ENVIO ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA ATENTAMENTE MARIO LUGO C. SUPERVISOR 753 116 41 55 NO SE PUDIERON ADJUNTAR IMAGENES POR QUE TIRIGA NO LO ESTA PERMITIENDO YA SE REPORTO EL INCIDENTE | 2 | Buen día. No anexaron las fotografías para verificar el estado de las tuberías, la visita para la realización del proyecto se realizó en junio de 2021. Su apoyo con el envío de fotografías actuales para revisar el detalle para estos trabajos. Saludos | 37 | 22781 | 179
9491 | ALCANCES EN ARBOL FUERA DE PREDIODe acuerdo con el plano C-02b Plano de tratamiento de arboles indica tala de árbol fuera de predio (identificado como elemento 503), sin embargo, para el trámite del apéndice para offsite, el área de legal comenta que solo es poda.Favor de indicar cuales son los alcances con este elemento arbóreo, de conservar favor de indicar cual es el radio o porcentaje de poda, y algún elemento para delimitar el área donde se encuentra, todo ello para poder emitir el presupuesto correspondiente.Se comparten fotografías del árbol en cuestión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9492 | Se detecta el dia 20 de abril 2023 al inicio de la jornada (8:00 am), el desplome y separación de 8 cm en la parte superior del cuarto de basura con respecto a la barda colindante (esuela), teniendo la estructura una altura de 2.80 metros, por lo que se apuntala para prevenir que continue el desplome y se instalan testigos para monitoriar el comportamiento. se informa por este medio al area de diseño del hallazgo para tener retroalimentación y dar seguimiento a la intervención que se deba hacer o el tratamiento a dicha eventualidad. nota: entre la barda de la escuela y cuarto de basura existe ojarasca, tieera y basura que anteriormente se debio estar acomulando, con lo que se puede tratar de una separación anteriormente sucitada y detectada en este momento. | 2 | Se deberá reconstruir el cuarto de Basura con base en las especificaciones del plano "BOL02 y BOL02a BAE ABRAHAM GONZALEZ"cargados en la carpeta Boletines, adicional en el documento: "RSP BAE ABRAHAM GONZALEZ 28042023" cargados en la misma carpeta se emiten recomendaciones de geotecnia para continuar con los trabajos de demolición del cuarto de basura y firmes en la zona. | 1 | 22781 | 2559
9493 | GUARNICION TIPO PECHO PALOMADe acuerdo con el plano CO-03-PLANO DE CONJUNTO indica guarnición trapezoidal en área frontal de acceso al predio, sin embargo en Querétaro solicitan que la guarnición sea tipo pecho paloma.Favor de indicar como se procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9494 | Por medio de este medio se solicita el cambio de ubicación o la cancelación de la toma de agua pasado ya que con la demolición del muro se encontraron tanto la toma de agua como el sistema de tierras estas último se encontraban por debajo del concreto y no se tenía conocimiento de estos mismos. Se envía evidencia Una de las propuestas es recorrer las tierras frente a la zapata que se va a realizar y la toma del agua dejarla a paño del muro a nivel de la banqueta ya que esta toma tiene agua y posteriormente se puede utilizar SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Los alcances de la tubería de agua potable están marcados desde proyecto en el plano C06a, tanto el nicho de medición, como la línea de llenado del medidor a la cisterna. Sobre el sistema de tierras al ser un hallazgo en sitio mas que reubicarla se recomienda conservarla en la misma ubicación para evitar movimiento en otras ingenierías. | 1 | 22781 | 2559
9495 | Informó que en relación a que la contratista ejecuto un nicho de mas en tanque de tormentas argumentando que los equipos (bombas), no cabían en el nicho de proyecto, solicito se nos ratifique si realmente los equipos no caben o es responsabilidad única del contratista construir otro nicho fuera de proyecto y este no es objeto de pago extraordinario. anexo planos de tanque de tormentas y plano funcional del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9496 | RFI 2Bodega Aurrera Express PescadoresDeterminante 1969Paso de gatoPor medio de este medio solicito la información siguiente.Si puede haber una adicional al proyecto paso de gato en la zona de techumbre ya queactualmente no hay en sitio y en el proyecto tampoco está adicionadoYa que en el recorrido del día 4 de abril la gerente regional y el conservación hicieron esaobservación de agregar el paso de gato para darle limpieza y mantenimiento a las coladerasque se tienen en techumbre, la cual se hace solo por la parte lateral ya que no hay unazona de segura para camina en techumbre.Se coloca el plano del proyecto en la zona del detalle y la sugerencia para hacer el pasode gato NO SE PUDO ANEXAR ARCHIVO NI IMAGENES DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO | 11 | Buena tarde. El alcance de la remodelación no incluye los trabajos de pasos de gato. Estos no son necesarios ya que no hay equipos ubicados en la techumbre, solo la antena de tv y a esta se llega mediante una escalera de extensión que se coloca cuando se requiere por la fachada principal. La estructura soporte de la techumbre es muy ligera. Saludos | 4 | 97 | 1402
9497 | 'Dentro del bloque de información compartida a supervisión, como proyecto ejecutivo, no se cuenta con planos de instalaciones que describan la posición y características de los servicios que se requieren, en elementos que se desmantelan o demuelen y vuelven a construir, ¿se tiene información pendiente por entregar por parte del área de proyectos?¿se deja el servicio uno a uno en cuanto a posición y características?, por favor pueden ayudarme en respuesta a este RFi con sus comentarios a las dudas expuestas. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9498 | Se requiere la información de diseño debido a que originalmente en el proyecto nuevo no nos indica puerta de acceso a la área de preparado de pescados y solamente nos indica una rejilla en piso y la guarnición corrida, pero no se indica si lleva algun cancel , puerta o algún otro elemento en los sigueintes planos: GA- 4 Plano de puertas en abarrotes A - 100 Planta arquitectónica GA - 100a Planta arquitectónica Vicente Ortiz Hernandez Cel 55 3116 5845 Ing. Asoc Rocallosa Coordinación de obra SC Tuxpan det 2218 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9499 | Hallazgo presentado en sitio al realizar la actividad de demolición de piso existente 2.- Se informa que efectuada la demolición de piso existente en cuarto eléctrico dos registros para tierra física presentaron mal estado en su construcción por tal motivo es necesario la reconstrucción de dichos registros que incluye el cimbrado y colado de los registros los cuales no se contempla en el presupuesto SE ANEXA FOTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9500 | DENTRO DEL ÁREA DE AMASIO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO INTERVENIDA CON EL DESMANTELAMIENTO DE PLAFONES, SE DETECTÓ QUE UN DE LAS CHIMENEAS DEL HORNO GIRATORIO SE ENCUENTRA DESFASADO OCASIONANDO QUE LA COLCHONETA SE QUEME POR LA PARTE INFERIOR PUDIENDO OCASIONAR UN CONATO DE INCENDIO A CORTO PLAZO. SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE CHIMENEA Y AISLANTE UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA LÁMINA. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS EN REFERENCIA. GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9501 | En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA (primera imagen), se ilustra la escalera marina del protocol de refrigeración en el frontal de la estructura, mientras que en planos como los eléctricos y del mismo sistema de refrigeración se localiza en el paste posterior de la estructura pegada al muro de trastienda. Favor de definir la ubicación final de donde se deberá dejar habilitada la escalera marina para el protocol. | 2 | La base y escalera se debe realizar de acuerdo a plano ES-02 ESTRUCTURA BASE DE PROTOCOL BA-CD.ACUÃ‘A-1557 REV-1. | 4 | 22781 | 1402
9502 | En recorrido realizado para la ubicación de la canalización de las instalaciones se encontró que en algunos tramos de la trayectoria que se marca en plano para la canalización del sistema de intrusión, se encuentra pegada a muros existentes, lo que dificulta la colocación de soporteria nueva (espárragos y Unicanal). Se encuentra soporteria existe de donde tenemos espacio para realizar el tendido y la fijación de la canalización nueva, al usar esta soporteria facilitaría la ejecución del tendido de canalización en los tramos donde se encuentra demasiado pegado a muros existentes. Esta solución se usaría para los casos donde se dificulte el acceso SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9503 | ALCANCES EN DEMOLICIÓN DE MURO De acuerdo con el plano plano C-02 indica demolición de la barda frontal. Sin embargo no se considero que en la columna del muro (punto 2 de la poligonal) se encuentra fijado el porton del predio vecino. Por lo que no se podria demoler la columna sin afectar la sujeción del porton.Se anexa fotografías Favor de dar indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9504 | Considerando la altura de 3.30 m de la base del rack de refrigeracion, se observa que los tableros eléctricos del rack de no no tienen el espacio sufuciente para ser montados en el bastidor de herrería. Por lo queconsiguente se pregunta: ¿se puede dejar la base a una altura de 3.00 m? SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Proyectos no tiene inconveniente en que se ajuste la altura de la estructura. Se deberÃ¡ ajustar los muros colindantes a esta estructura. Estos movimiento no generaran adicional. | 9 | 22781 | 1425
9505 | RF1-03 Se solicita de la autorización, para el cambio, de 35 pzas de abrazaderas con soporte, que se encuentran en condiciones de oxido; y que han dejado de ser funcionales, para la sujeción de la tubería de gas en techumbre, se anexan fotografías de las condiciones en que se encuentran los soportes. Arq. María Inés Palomares Martínez INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA SA DE CV SUPERVISION DE OBRA 81 11 63 49 6 NO SE PUDO ANEXAR EL ARCHIVO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9506 | RFI No. 03 Con relación a los trabajos que se vienen realizando los cuales son trabajos eléctricos correspondientes a las excavaciones, plantilla de arena, colocación de tubería y el relleno, se propone, cambiar de PVC a galvanizado en los cruces de las alcantarillas, con la finalidad de proteger los cruces y garantizar los trabajos. SE ANEXAN FOTOS NO FUE POSIBLE ANEXAR FOTOS, ¿NOS PODRIAN INDICAR A QUE CORREO PODEMOS HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN DE ESTE RFI? | 2 | De acuerdo, sÃ³lo considerarlo en los cruces. | 0 | 22781 | 829
9507 | RFI # 03 BUENAS TARDES. DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA TECHUMBRE Y EN PARTICULAR LOS DESMANTELAMIENTOS DE TUBERÍA, SE APRECIA QUE EXISTEN 4 DOMOS EN MAL ESTADO (QUEBRADOS, CON LONAS, AMARRADOS CON ALAMBRE A LA ESTRUCTURA ETC..) DENTRO DE LOS ALCANCES NO EXISTE EL CAMBIO DE ESTOS, SOLICITAMOS POR FAVOR SE REVISE ESTE ALCANCE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMOS NUEVOS. ANEXAMOS FOTOGRAFIAS EN REFERENCIA. GRACIAS. | 2 | Este proyecto es un Mantenimiento mayor de cambio de equipos de aire no estÃ¡ la consideraciÃ³n el mantenimiento de lucernarios. Eso lo deberÃ¡ ver la tienda y solicitar un OT | 1 | 22781 | 2559
9508 | 'En la posición marcada para vitrinas nuevas - o equipos que requieren desague-, se deberá demoler el piso existente para construir trincheras sanitarias, para el tendido de la nueva tuberia, lo anterior expuesto, de acuerdo a la instrucción contenida en el plano <<GIS-01 instalación Sanitaria 3091>>, en contraste el plano de demolición de pisos <<DEM-02 Plano de Demoliciones 3091>> no señala la demolición de pisos en dichas áreas. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9509 | RFI # 03 MEDIDOR DE AGUA EN SALIDA DE BIODIGESTORDentro de las reuniones de licitación se nos pidió un medidor de agua en la salida del biodigestor, en proyecto proporcionado por proyectos walmart no viene la implementación, por lo que nosotros mandamos plano propuesta, pero dependemos de el departamento de proyectos walmart para que nos defina de qué manera lo implementamos y así poder solicitar el incremento del presupuesto y podamos hacer las modificaciones en el proyecto. SE ANEXA ARCHIVO CON IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9510 | Se adjunta RFi 3 Solicitando visto bueno de la propuesta contenida en el, respectiva al trazo de la rampa del anden y sus componentes estructurales. saludos NO ES POSIBLE ANEXAR ARCHIVOS MENCIONADOS DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO, SE ENVIAN POR CORREO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9511 | *REJACERO EN LATERAL DE PREDIO *De acuerdo con el plano CO-09e-PLANO DE MUROS DE CONTENCIÓN II en guarnición especial del punto 1-14 no indica rejacero.Favor de indicar si no se considera. | 2 | Se confirma, se debe considerar lo indicado en plano CO-03 - PLANO DE CONJUNTO cargado en TRIRIGA. | 4 | 22781 | 1402
9512 | Se anexa reporte fotografico solicitado en RFI#02 Puerta de acceso de preparados Quedamos pendientes de las indicaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9513 | * RFI DETALLE DE ESCALERA DE ACCESO A TANQUE DE GASEn el plano A-103a PLANO DE ESCALERAS MARINAS indica que se llevará escalera para el acceso al tanque de gas en el detalle 1 y 2, sin embargo, no se visualiza ningún detalle, solo se muestra la cubierta.Nos podrían compartir el detalle de esta escalera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9514 | S-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL se muestra la conexión sanitaria y dos registros por la parte exterior de la tienda. En el C-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO en la parte interior de la tienda, se localiza otro registro en la zona de los sanitarios la ubicación de este registro no es viable por que en futuro como se realizaran los trabajaos de mantenimiento si queda oculto. Por favor indicar solución. Anexo planos e imagen NO FUE POSIBLE ANEXAR ARCHIVOS DEBIDO A QUE TRIRIGA NO LO ESTA PERMITIENDO,¿ NOS PODRIAN INDICAR A QAUE CORREO PODEMOS ENVIAR LOS ARCHIVOS ? | 2 | Buena tarde. Se informara del ajuste en el plano por medio de un aviso de cambio de diseño. Saludos. | 0 | 22781 | 829
9515 | Buenas tardes, en relación al PROYECTO DE CONEXIONES TENGO ALGUNAS PREGUNTAS... 1) En la red sanitaria del PROYECTO se tiene una sección que pasa bajo CONCRETO ASFALTICO, al ser circulación de vehículos pesados, EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA AL TENDERLA CON PRODUCTO DE EXCAVACION QUEDARIA MUY EXPUESTA AL PASO VEHICULAR. A) SOLICITAMOS POR FAVOR SUGERENCIAS PARA EL ACOSTILLAMIENTO O ENCOFRADO DE ESTE, YA QUE NO CONCORDARIA CON EL PROYECTO INDICADO. Agradeciendo su atención, quedó pendiente a sus comentarios. SE ANEXAN ARCHIVOS ARQ. MARIA VALDEZ PROYECTO SC NUEVO MEXICALI 5041 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9516 | El alcance de proyecto indica el reemplazo de un area parcial de ductos de inyección por el estado actual que este se encuentra, por indicación de gerencia de construcción se realizó un reporte fotográfico que se anexa, donde se aprecia el estado físico en el que se encuentra la mayor parte de esta red. ¿Se deberá cambiar todo el ramaleo de ductos de inyección de aire del area de oficinas y bodegas de trastienda para poder lograr la inyección optima con las nuevas unidades paquete o se conservarán las existentes? SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO | 2 | Considerar lo indicado en proyectos el cambio parcial de ductos, sustituciÃ³n de aislamiento daÃ±ado y la colocaciÃ³n donde no contaba con este, mantenimiento, limpieza y el cambio de difusores faltantes. | 4 | 22781 | 1402
9517 | Hallazgo presentado al realizar la demolición de piso existente 3.- Se informa que en el proyecto entregado no aparece el cambio de tapa para el registro pluvial que se encuentra en el área de bodega, por tal motivo es necesario la sustitución de dicha tapa, la cual contempla el marco y contramarco de acero, armada y colada con concreto SE ANEXA FOTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9518 | Solicito se me ratifiqué si en tanque de tormentas se debe colocar una tapa metálica en cárcamo de bombas de demasías ya que según plano IP-03 y plano C-08c en las plantas arquitectónicas no especifica se coloque tapa metálica en este cárcamo sin embargo en todas las secciones transversales de dichos planos si se observa dicha tapa. sin embargo, en F-8 de la contratista no está contemplado en precio de esta. 2 opciones: la primera que el contratista omitió el cobro de la misma y es responsabilidad de esta colocarla sin cobro correspondiente. la segunda que en proyecto en plantas arquitectónicas se omitió dibujar la tapa de dicho cárcamo, pero se debe colocar. Favor de emitir respuesta, gracias por el apoyo. anexo planos correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9519 | Por medio de este medio se propone una trayectoria eléctrica diferente ya que como se tiene en proyecto se tendría una complicación al tener que hacer esta trayectoria antes de los trabajos de repavimentación del estacionamiento y esto provocaría que se cerrara por completo al tener que deshabilitar el estacionamiento hasta la conclusión de los trabajos eléctricos. GM construcciones y remodelaciones propone cambiar la trayectoria haciendo menos vuelta para entrar a los tableros acortando la distancia y así evitar pasar por el centro del estacionamiento y provocar el cierre del mismo Se envía como está en proyecto y propuesta SE ANEXA ARACHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9520 | RFI 3Bodega Aurrera Express PescadoresDeterminante 1969Zona RotaryPor medio de este medio solicito la información siguiente.Corroborar el dato del murete de la zona de cajas donde va aquedar el Rotary ya que enproyecto tenemos el Rotary pequeño con una zona de 80x80 por un metro de alto.Y la Rotary existente tiene una altura de 1.10 por 70 de ancho.Para ver la ampliación del murete o el cambio por parte de store planningSe coloca el plano del proyecto en la zona del detalle y el detalle con la Rotary existente | 2 | Buena tarde El murete debe realizarse conforme a proyecto, el layout autorizado considera el Rotary digital. Saludos | 4 | 22781 | 1402
9521 | La unidad presenta un cuarto conceptos no catalogados en presupuesto inicial la cual son los siguientes: Reubicación de tanque tormenta por instalaciones encontradas al momento de realizar excavación. Anexo reporte la cual se pide su apoyo, para considerar estos trabajos. sin más por el momento me despido. Saludos cordiales. atentamente: Ing. Juan Diego Cano Escalante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9522 | ACOMETIDA ELECTRICA CFEDe acuerdo con instrucciones del área de energía WM se modifican equipos en acometida eléctrica. (Media a baja tensión).Favor de compartir plano actualizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9523 | Por medio de este medio se propone una adecuación al ancho del reforzamientocorrespondiente al eje 6-A ya que este pasa 20 cm dentro de la camara de refrigeracion yesto ocasionaría la afectación en los productos de lacteos de la tienda, haciendo estamodificación se pretende reducir el ancho solo 30 cm a lo que viene en proyecto para nodesmantelar la zona de la camara de refrigeracion.Se envía el detalle conforme al plano ES-04 Plano de Refuerzo de Cimentación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9524 | EN PROYECTO NOS MARCA CAJONES NUEVOS EN EL AREA DE SALIDA DE EMERGENCIA, EN ALGUNAS UNIDADES SE COLOCA UNA BARRA DE PERFIL REDONDO A LAS SALIDAS QUE DAN CON ETACIONAMIENTO O CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, EJEMPLO IMAGEN 1, PREGUNTA SI ESA AREA SE QUEDA TAL CUAL LO MARCA EL PROYECTO. SE ANEXA ARCHIVO CON IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9525 | En proyecto marca cambio de bajantes pluviales como nuevas pero para realizar esos trabajos no se consideró mantenimiento o cambio nuevo al faldón de Durock entre la lamina de la fachada y el muro, para considerar mantenimiento o colocación de Durock ya que actualmente se encuentra en muy mal estado SE ANEXA ARCHIVO | 2 | De acuerdo con el hallazgo presentado, se debe realizar la sustitución del elemento que mencionan por el mal estado en que se encuentra. Por lo mismo se carga plano BOLETIN 001 BAE 2818 QUETZALCOATL_CAJILLO PARA CANALON en la Carpeta 03. Boletines. | 9 | 22781 | 1425
9526 | CONEXIÓN EN ESTRUCTURADe acuerdo con una revisión del plano ES-408 en el armado de la armadura ARP-4 nos solicita realizar la siguiente conexión. En el plano ES-409 detalle 9Donde nos pide colocar 5 tornillos A-325 de tensión controlada Diam. 22.2 mm (78”).La armadura ARP-4 cuanta en él área de conexión con 4 LI - 2 12” x 14” más la placa de e= 19.1 mm (34”) y más una tuerca de 1”. Todo esto suma 6 34”.Para este tipo de tornillo de 78” el más largo es de 5”. Se anexa detalle de lo plasmado en el RFI, para mejor referencia. Por lo cual se requiere una solución para la conexión de estos elementos, favor de enviar el detalle para dicha conexión. | 2 | Se carga boletín de la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-06 - CONEXIÓN DE ARMADURA, indicando la solución de la conexión cabe mencionar que se cambiaron los tornillos por espárragos de 34” de diámetro, acero ASTM A193 GRADO B7, cumpliendo con la solución que se indicaba | 4 | 22781 | 1402
9527 | En referente a los trabajos de mantenimineto de cortina metalica en el area de recibo, se observa que dicho elemento tiene problemas para el cierre y para la apertura y el mantenimiento de la misma no sera sufuciente: ¿se autoriza el cambio total de la cortina en el area de recibo? SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Durante el recorrido de alcances se menciono que la cortina tenia aproximadamente 1 aÃ±o de ser cambiada, por ella se considero solo mantenimiento. Si se requiere realizar este ajuste se deberÃ¡ generar mediante OT con cargo a tienda o realizarlo por mantenimiento. | 1 | 22781 | 2559
9528 | DIFERENCIA DE NIVELES TOPOGRAFICOS - BAE OCCIDENTAL MONCLOVA DET 6378 para su valoración. Anexo plano de levantamiento topográfico de la contratista , los planos de esta obra y PDF de detalles Arq. Lilia Maritza Torres Castillo ¦ Jefa de supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa, S.A de C.V Cel:618-3-33-48-89 | 2 | Buena tarde. Favor de compartirnos la topografía de la contratista, se dará visibilidad invariablemente en base a los comentarios de la topografía derivado de la visita en sitio. Saludos. | 37 | 22781 | 179
9529 | Hallazgo encontrado al realizar trabajos de demolición de piso interior existente 4.- Al efectuarse los trabajos de demolición del piso de concreto interior etapa 4 se detecto la existencia de una cisterna llena, en uso, de aproximadamente 3.5. x 3.5 mts. La cual no se podrá demoler su tapa de concreto, la diferencia de niveles de piso nuevo con la losa de la cisterna es de alrededor de 3 a 4 cms. por tal motivo se recomienda rellenar esta diferencia con nivelador y no con concreto para evitar su agrietamiento futuro. Este concepto no viene en el catalogo, por tal motivo se solicita la autorización para realizarlo. SE ANEXAN FOTOS | 2 | De acuerdo con lo que se menciona, para la diferencia de niveles considerar usar autonivelante Rapid Floor o similar, tratando de igualar los acabados con el nuevo piso de concreto y considerando las juntas entre estos acabados. | 1 | 22781 | 2559
9530 | LAS TUBERIAS HIDRAULICAS DE SOTANO EXISTENTES SE ENCUNTRAN EN UN PESIMO ESTADO, ESTO PROVOCA QUE LAS TUBERIAS NUEVAS NO SE PUEDA CONECTAR CORRECTAMENTE, ENVIO ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 | Buena tarde Cuando se realizó la visita para la realización del proyecto las tuberías sanitarias se encontraban en buen estado, por lo que su estado actual es un hallazgo, se deberán de reparar los tramos en malas condiciones para el correcto funcionamiento de la instalación sanitaria de la tienda, utilizando el mismo tipo de material con el que están construidas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9531 | Se adjunta Rfi 4 solicitando aclaración con su contenido con respecto a los niveles en la rampa y el anden teniendo 90 centímetros indicados en plano estructural y plano de reconfiguración de anden 85 centímetros. saludos. NO ES POSIBLE ANEXAR ARCHIVOS MENCIONADOS DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS ESTA PERMITIENDO ANEXART ARCHIVOS, SE ENVÍAN VIA CORREO | 2 | Con relación a este RFI se carga BOL02 BAE ABRAHAM GONZALEZ en la carpeta de Boletines, aclarando los siguientes puntos: La diferencia de anden y rampa serán de 85cm, el cual se están presentando en el plano BOL02 El nivel tope del MC-1 será de 50.35 el cual se considera en el plano BOL02 | 1 | 22781 | 2559
9532 | RFI # 4 EN EL PLANO DE SUMINISTROS A-101b, Y A-102, PLANO DE CUBIERTA, NOS INDICA UN SOLO SUMINISTRO DE UNIDAD PAQUETE DE 12.5 TR, SOOLO COMO DUDA SERA ESTO ES SUFICIENTE, YA QUE EN LAS UNIDADES ANTERIORES SE HAN MANEJADO 2 EQUIPOS DE 10 TR. | 2 | Buen dia De acuerdo con el cálculo del especialista es suficiente con una unidad paquete de 12.5 TR Saludos | 0 | 22781 | 829
9533 | RFI No. 04 Con relación a la obra Combo Vallarta, la estancia Zapopan DET. 6395, reubicación de caseta, la contratista propone colocar registros eléctricos de concretos prefabricados de medidas de 0.40 x 0.60 x 0.80 con ángulo y tapa galvanizada de 0.40 x 0.60 cm. En vez de construir Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores y 0.6 m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cm de espesor, con tapa de concreto de 6 cms. de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 200 kgcm2, a base de marco y contramarco comercial. SE ANEXA FICHA TECNICA. NO0 FUE POSIBLE ANEXAR FICHA TÉCNICA DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO, ¿NOS PODRIAN INDICAR A QUE CORREO PODEMOS HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN DE ESTE RFI? | 2 | De acuerdo con los registros prefabricados siempre y cuando no generen adicional. | 8 | 22781 | 77
9534 | RFI 5 Siguen presentándose filtraciones en muros de contención Con respecto a los trabajos en las áreas verde detrás de tienda se realizaron los trabajos correspondientes contra el intemperismo y conforme a la respuesta por parte de diseño que hacer omisión de los drenes puesto que esos trabajos eran para un proyecto nuevo y no de remodelación como era el caso del proyecto actual se prosiguió a realizar los trabajos correspondientes contra el intemperismo ya mencionado En primer lugar se realizó la excavación del área hasta encontrar el material de relleno que fue a una profundidad de entre 30 y 40 cm, porterior a eso se compacto el terreno y se limpió la zona de piedras como no marcaban las fichas técnicas del producto a colocar, siguiendo los trabajos se inició con la colocación de un geosintetico fijándolo en sus extremos y de manera intermedia con grapas de alambrón como nos marcaba | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9535 | RFI 4Bodega Aurrera Express PescadoresDeterminante 1969Techo zona de refrigeraciónPor medio de este medio solicito la información siguiente.Si puede haber una adicional al proyecto en la zona de los equipo de refrigeracion ya quepor las lluvias y el clima los equipo se pueden dañar y con esto tener problemas en elfuturo con las pantallas de monitoreo de los equipo ya que con el agua cambia su color ytienden a dañar las mismas.En el recorrido del día 4 de abril la gerente regional y el conservación hicieron esaobservación al igual que el personal de igual y refrigeracion para evitar problemas a futuroy a su vez alargar la vida de los equipos.Se agregar el proyecto actual y se coloca la propuesta NO SE ANEXO ARCHIVO NI IMAGENES DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO | 2 | Buena tarde El techo solicitado para los equipos de refrigeración no está dentro del alcance de la remodelación, implica m2 adicionales de construcción. Los equipos de refrigeración se ubican al frente de la tienda delimitados por una malla ciclónica. En BAE estos equipos se ubican en las techumbres de las tiendas y no se les coloca ningún techo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9536 | Buenas tardes: respecto al reforzamiento estructural en esta determinante, el sembrado de los TB ELÉCTRICOS EN ÁREA DE COMPRESORES, INTERFIEREN CON EL sembrado de las columnas EN el eje B, Lo cual implica el mover los TB ELÉCTRICOS, Para poder definir esta situación le pido su visita para definir a quien corresponde el movimiento? gracias, agradezco su atención. SE ANEXAN IMAGENES | 2 | Favor de verificar la posición de las columnas, ya que de acuerdo con el plano del proyecto, no se debería tener esta interferencia. En la siguiente imagen en un rectángulo con achurado amarillo te indico la posición de los tableros y aun lado se puede ver la columna. | 17 | 22781 | 31
9537 | LCANCES DE WM EN SERVICIOS DEL ARRENDADORDe acuerdo a los hallazgos de los servicios del arrendador por el predio de obra y después de la revisión del área de legal nos indica lo siguiente:“En la negociación que llevamos desde inicio acordamos que todos los trabajos son a cargo de WM.”Por lo que se solicita se indique que hacer con dichas instalaciones: ya sean nuevas trayectorias, o cancelaciones ya que no se proyectaron en el plano de demoliciones y retiros, por lo que genera un costo adicional.Todo ello conlleva tiempo mientras siguen parados los trabajos en huella de tienda lo que representa atrasos de obra. Anexo reporte fotografico | 2 | Se comparte plano con la propuesta de reubicaciÃ³n de las trayectorias halladas en sitio. (planos en Tririga) | 4 | 22781 | 1402
9538 | Por medio de este medio se propone cambio en la trayectoria de la tuberia sanitaria ya que pasa por en medio de la zona de altos valores, y oficina. Este movimiento solo se aplicara para salir de la zona de trastienda ya que al pasar como marca el proyecto implica pedir dos movimientos de la Rotary y a su vez esto implicaría dañar los muros a su paso.Se recomienda mover la trayectoria 50 cm para salir de estas zonas y salir directo a lo proyectado, la propuesta es lo mapeado en verde. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9539 | 'El plano ES-04 PLANO DE CIMENTACIÓN ZONA DE ANDÉN, señala los niveles de desplante de los elementos estructurales que componen el anden mismos que se registran a continuación en el croquis de un corte, donde se observa que el dentellon del lado norte (colindancia con escuela), queda por debajo del nivel de la rampa. ¿Se construye con los niveles marcados en dicho ? NO SEPUDO ANEXAR ARCHIVO DEBIDO A QUE TRIRIGA NO LO ESTA PERMITIENDO , SE ENVIA POR CORREO | 2 | De acuerdo con la solicitud se ha revisado que el DT-1 y DT-1ª consideran una sección varial el cual el empotre del elemento debe contemplar ciertas cuestiones.La corona del DT debe considerarse como el nivel más alto de contención, le cual puede ser que el nivel de rampa puede ser más alto que el nivel de área verde o viceversa. Esto quiere decir que la colocación de los DT- lo regirá el nivel que se presente entre la rampa del andén y área verde. | 1 | 22781 | 2559
9540 | 'Por medio del presente documento se hace extensivo y del conocimiento del equipo de proyectos y construcción Walmart, la solicitud por parte de la gerente del conjunto SC Reforma de conservar los dos espacios donde acualmente se ubican los sistemas de refrigeración (Racks), si es favorable la respuesta y con el visto bueno a este mensaje, se desmantelaran unicamente las instalaciones y equipos obsoletos actuales, dejando intacto el panel, estructura, cubierta y puertas, de estos espacios, para disposición de operaciones del conjunto. nota: se anexan imagenes de los dos espacios mencionados anteriormente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9541 | Buenas tardes solicito se valide si se va a suministrar por parte del proveedor un presurisador munich o equipo hidroneumático, nos marca en diferentes planos C06a y detalle isometrico IH04 conforme a proyecto . Adjunto imagenes Francisco mijangos osorio Supervision | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9542 | En el plano ES-202 indica la fabricación de una base para condensador en el área de techumbre de cuarto de basura, pero no indica fabricación de una escalera marina para acceder a dicha techumbre ya que de la techumbre principal y la de el cuarto de basura hay una diferencia de aproximadamente 2m de altura y no hay forma de acceder a dicha techumbre, se solicita la fabricación de escalera marina para su acceso. Se anexa reporte fotográfico Saludos NO FUE POSIBLE ANEXAR ARCHIVO DE REPORTE FOTOGRAFICO , ¿NOS PODRIAN INDICAR A QUE CORREO SE LES PUEDE HACER LLEFGAR LA INFORMACIÓN? | 2 | Buenos días, adjunto Detalle solicitado de escalera marina. comparto imagen: | 1 | 22781 | 2559
9543 | PUNTOS DE CONEXIÓN Y ARRASTRE En plano C07- DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, se reviso el nivel de pendiente de acuerdo a proyecto contra el nivel de pendiente del pozo de visita existente ubicado en vialidad frente al predio. Al verificar físicamente el pozo de visita de la vialidad se encuentra 1.30 m arriba del nivel indicado en proyecto. Por lo cual se esperará al organismo de agua potable para corroborar punto correcto de conexión el día 10 de Marzo del año en curso. Este RFI es informativo. | 2 | Quedamos pendiente de acuerdo a lo que indique el organismo de Agua Potable respecto al punto correcto de la conexión | 1 | 22781 | 2559
9544 | RFI'S No. 5 Nombre: Registro eléctrico Exterior Al efectuarse los trabajos de demolición del arriate del árbol que se encuentra en el área exterior de la unidad BAE Calacoaya, solicitado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza para cumplir con el cambio de imagen urbana en cuanto a áreas verdes, se encontró un registro que contiene cables para tierra física el cual se encuentra en mal estado lo que implica rehacer este registro que no se presenta en el presupuesto original ni en planos de proyecto, por tal motivo se requiere la autorización para realizar esta obra adicional. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9545 | Pregunta: La unidad presenta una oportunidad en el retiro de la estructura existente tipo joist localizado en tramos longitudinales ejes 1-5, esto debido a que la estructura y armaduras de tienda se reforzaron con montenes tipo c de 6" ubicados en eje 1 al eje 5, adjunto plano estructural ES-401. Se considera el retiro de la estructura tipo joist esto debido a que los montenes tipo c colocados cumplen la misma funcion estructural y refuerzan con mayor amplitud armaduras AR-01, AR-02, AR-03 Y AR-04. adjunto evidencia del reforzamiento con montenes y status fotografico actual de la estructura. Arq. Sergio Chávez Trujillo Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa Cel. 7444141665 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9546 | En proyecto marca la aplicación del sellador “LIFETIME” en exteriores pero en plano en interiores (VER PLANO “PLANTA DE MUROS” A-103”), por este medio se solicita la aclaración correspondiente para la aplicación correcta del sellador SE ANEXA ARCHIVO | 2 | El sellador debe ser aplicado en cara interior y exterior de muros de block de acuerdo con las notas en planos de acabados. | 1 | 22781 | 2559
9547 | SEÑALIZACION VERTICAL FUERA DEL PREDIODe acuerdo al plano SOP-01 favor de indicar de quien es el alcance de la señalización fuera del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9548 | En base a la canalización de la red de drenaje sanitario de los sanitarios públicos de la tienda de autoservicio MB Huejotzingo, Det.: #2285 plano xxxxxxx se propone recorrer el desagüe sanitario por pasillo exterior de tienda ya que por normativa se debe colocar un registro a cada 15 mt con una tubería de diámetro 150 mm φ al igual de que en caso de que la tubera de 200 mm φ deberá tener un registro cada 20.00 mt. toda vez que no está permitido realizar registros en el interior de recintos comerciales por la contaminación y los malos olores que se generen durante los trabajos de mantenimiento Me podrían apoyar en la solución con respecto a la trayectoria de la descarga sanitaria que va desde sanitarios para público hasta la conexión para el nuevo cárcamo pluvial. Quedo pendiente a sus comentarios. SE ANEXA ARCHIVO Saludos cordiales. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9549 | En referencia al RFI NO. 5 de esta unidad la cual se tenia duda en que cara del muro de block se colocaba el lifetime y la respuesta fue “El sellador debe ser aplicado en cara interior y exterior de muros de block de acuerdo con las notas en planos de acabados” por lo cual se complica aplicarlo al exterior por los siguientes temas: colindancias con reja a ambos lados de la BAE, se h tratado de localizar a los propietarios de los predios para dialogar y obtener un permiso pero hasta el momento no se ha tenido excito, y en presupuesto solo contamos con 423m2 cuando en ambas caras se requiere poco mas de 600m2, será adicional el volumen faltante? SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Solo se deberá aplicar sellador en las caras exteriores a las que se tiene acceso como se indica en el plano A-103 Planta de Muros- BAE 2818 Quetzalcoatl que en este caso sería el muro en fachada de acceso por lo que no habría metraje adicional. | 1 | 22781 | 2559
9550 | ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROSEn el eje A entre 1-4 la contratista omitió el acero de refuerzo horizontal (VAR.NO.4) @2 hiladas en muros de block como lo indica el plano ES-303.Con el fin de preservar la sección ya avanzada la contratista solicita la revisión para de ser posible compensar el acero colando con concreto fluido cada celda de block del eje en cuestión.Favor de evaluar si es factible. | 2 | No se acepta la propuesta, se debe construir de acuerdo a lo indicado en proyecto. La propuesta que nos comparten no esta validada, ni respaldada por un cálculo estructural y se tendria que revisar toda la estructura de la tienda y no solo esa sección. | 9 | 22781 | 1425
9551 | * RFI CAPACIDAD DE CÁRCAMO PLUVIALEn los planos estructurales del cárcamo pluvial vemos que la capacidad del elemento es de 11 m3, en sitio por las temporadas de lluvia que se han presentado hemos visualizado que posiblemente las dimensiones del tanque no den abasto a los volúmenes de lluvia que se llegaran a almacenar.¿Son correctas las dimensiones del cárcamo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9552 | Por medio de este medio se solicita de su apoyo para revisar el alcance de la concertina de la unidad ya que los soportes y tubería se encuentran derribada, ya que los elementos de sujeción ya están dañados, y en los trabajos del cambio de canalones no se puede trabajar por lo mismo. La constructora solicita que se puedan retirar para seguir con los trabajos a espera de lo que ustedes decidan ya que ellos no lo traen en el alcance y ocupan el espacio para seguir con los trabajos se envía fotos de evidencia La zona más afectada es del eje B de 1-7 esta zona se encuentra derribada y está en riego por la misma situación el reto de la concertina por el mantenimiento de las bases de la concertina SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9553 | Store Planing está solicita la posibilidad de delimitar el predio del área posterior de la tienda Villas del Rey , ya sea con postes y malla ciclón o como lo considere pertinente el área de proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9554 | RFI no.6 PSI De acuerdo a lo platicado en la reunión virtual 31052023 Con la participación de: Fernando Mondragón Hernández Karen García Martínez Marcelo Rebollar Manuel Ayala Velazco Ana Beatriz Ramírez Gómez Alejandro López Aguirre El proyecto indica desmantelamientos y cancelación de servicios en TR correspondientes a vip’s y anunció luminoso. Conforme a lo platicado sólo se procederá con los trabajos correspondientes al anuncio luminoso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9555 | Buenas tardes agregó extensión de datos para mejor visualización y comprensión sobre el RFI #05 Enviado en interferencia de viga con paquete de tubería de gas y otras instalaciones. se complementó el archivo con ALZADO E ISOMÉTRICO ESQUEMÁTICO. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9556 | RFI INFORMATIVO En función al levantamiento realizado en tienda correspondiente al estado actual de la estructura tipo joist se llegó a la valoración que la estructura presenta un 70% de colganteo y soporte de instalaciones electricas, la cual no se considera su retiro y únicamente se aplicará mantenimiento de limpieza y pintura en la misma. Esto con la finalidad de evitar retrabajos en el movimiento yo reconexión de instalaciones existentes adjunto reporte fotográfico actual de la estructura y respuesta en RFI 05. Arq. Sergio Chávez Trujillo Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa Cel. 7444141665 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9557 | Unidad: BAE Calacoaya 1781 Numero RFI'S: 6 Nombre: Movimiento línea de cajas Supervisión Externa solicita al área de proyectos walmart nos indique quien deberá hacer el movimiento, desconexión y conexión de la línea de cajas de la unidad para la sustitución de piso de concreto, por considerarse un trabajo especial que no esta bien definido en el alcance de la empresa constructora que menciona el movimiento de racks y mobiliario mas no la conexión y desconexión de equipos y sistemas. SE ANEXA FOTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9558 | MURO DE CONTENCION EN ANDEN De acuerdo con los planos ES-600 - PLANTA CIMENTACIÓN DE ANDÉN y ES-C-09-0 - PLANO DE UBICACIÓN DE MUROS DE CONTENCION no indica detalle constructivo y niveles del muro de contención que separa el anden de trailers con el de camionetas. Favor de enviar detalles para la correcta ejecución. | 2 | Se carga boletín con detalle en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-07 - AJUSTE DE GUARNICIÓN, indicando los ajustes de los niveles en el anden de carga y descarga, al igual que indicando los perfiles N°8 de la guarnición armada zona de carga y descarga y perfil N°9 guarnición armada del acceso del cuarto de valores. Se carga en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-08-DETALLE DE GUARNICIÓN, indicando detalle de guarnición armada. | 4 | 22781 | 1402
9559 | RFI5 Buenos dias, se iniciarán los trabajos en el área de preparado de Carnes y Cámaras de las mismas, encontrando mucho deterioro en los muros y plafón a base de tablaroca, se solicita cambio de los mismo o reparación de las áreas dañadas ya que no se cumple con requerimiento de sanidad o de condiciones adecuadas para cumplir con área de preparados. Quedo en espera de instrucciones SE ANEXA ARCHIVO CON REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9560 | pregunta: Buen día estimado equipo de proyectos. En la visita del proveedor de Emerson, el día 22 de noviembre, solicita vía correo. - interruptor termomagnetico 3X15 A por tablero ( HA1, HA2, HB1, HB2 ), 4 4n total - nodo de datos en EDC adicional al existente - contacto de energía regulada - contacto normal a 110 V para alimentar contactores y bobinas. dichos trabajos no están en proyecto ejecutivo, y de ser ejecutados, quién los haría la contratista general o Emerson. anexo correo de la solicitud del proveedor Ante cualquier duda o comentario estamos a sus ordenes. ¡ Saludos ! ¡ Gracias ! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9561 | De acuerdo a la retroalimentación del Rfi 5, Se traza el nivel de desplante del dentellón colindante con estacionamiento (N.D.Z. + 49.00 ), confirmando que el area verde es mayor a la corona del dentellón por lo que es viable construir el elemento estructural con los niveles indicados en dicho dentellón sin afectar el momento generado por el empuje tanto de rampa como tierra, asegurando su contención (quedara enterrado), se presenta un hilo simulando el nivel de la rampa (N.P.T. 49.57), a nivel de la calle (N.P.T. 49.25 m.) Que permite proyectar la rampa terminada, donde se observa que no hay ningun impedimento con subir la rampa .07 m. por que sigue quedando bajo el nivel de terreno natural lo que favorece la contención de la rampa NO SE PUDIERON ANEXAR IMAGENES POR QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO, SE ENVIAN POR CORREO | 2 | En atención a este RFI. Se carga BOL-04 ES-04 PLANO DE CIMENTACIÓN ZONA DE ANDÉN en la carpeta de Boletiines. | 4 | 22781 | 1402
9562 | Buena tarde; En relación a la solución que se le dé al tema de la puerta de acceso de preparados de pescados, se informa que tenemos en existencia la puerta nueva de deli que se colocará en una segunda etapa con las siguiente medidas 1.14 x 2.13 mts. y la que se demonto de acceso de preparado de pescados tiene una medida 1.52 x 2.13 mts. las pregunta es si se podría utilizar la puerta nueva de deli para la de acceso de preparado de pescados, lo anterior es debido al tiempo de entrega de las puertas por parte del fabricante es de dos meses ,esto es lo informa la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9563 | Buenas tardes al efectuar los trabajos ruptura de banquetas en vialidad, se detecta registro de media tencion que interfiere en el proceso constructivo de la rampa de acceso a estacionamiento. Tiene la cinta de no excavar ni construir SE ANEXAN ARCHIVOS Quedo atento Francisco mijangos osorio Supervicion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9564 | En base a lo especificado en plano de proyecto IE-16 que hace referencia al sistema de tierras para la tienda de autoservicio, Se solicita autorización para adecuar dicho sistema únicamente en el área frontal, considerando retirar solo las varillas que se encuentran en el acceso de tienda (2 varillas) para no afectar el piso de ventas y considerando que no afecta la funcionalidad del sistema y considerando que no se vería afectada la disipación de la resistencia estática en área ya que la distancia entre varillas no es muy significativa. A fin de una valiosa opinión y consideración a lo antes expuesto a dicho problema. Me podrían apoyar en la solución con respecto a la alternativa de solución del sistema de tierras, esto con el fin de no afectar piso de ventas de tienda Mi bodega Aurrera Huejotzingo, Puebla. Quedo pendiente a sus comentarios. Saludos cordiales. Gracias. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Si es posible omitir solo las dos varillas de tierra, las cuales se encuentran en el acceso, otra opciÃ³n seria considerarlas por fuera de la tienda y aterrizarla en estos mismos puntos, sin afectar el piso de ventas | 1 | 22781 | 2559
9565 | Antecedentes: En plano Diagrama Unifilar se especifica Tablero principal A tipo NQO-42 circuitos. Sin embargo, el proveedor envió a obra uno tipo NQO-30 circuitos el mismo acepto el error y reenvió a obra el correspondiente de 42 circuitos. A su vez la contratista ya estaba en proceso de colocar interruptores termomagnéticos y se observa el diagrama unifilar que ya no hay espacio para los circuitos 31,33 y 35A que corresponden a las bombas de lodos. Una vez recibido el nuevo tablero de 42 circuitos, es necesario por el proceso y funcionalidad de la misma obra. desmontar y descablear el tablero de 30 circuitos y volver a montar y cablear el nuevo de 42 circuitos. Por lo tanto, se solicita autorizar el pago de estos trabajos adicionales a la contratista ya que fueron necesarios. anexo plano del diagrama unifilar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9566 | * LOSA DE CIMENTACION Y FIRME DE TIENDA*De acuerdo con el plano ES-101 indica losa de cimentación de 22 cm de espesor.Favor de indicar el nivel de desplante de losa ya que en el detalle de la losa de cimentación no se determina.Aunado a esto en plano C-09 detalle 01 no se muestra la losa de cimentación en la conformación de las capas de piso de ventas favor de validar la independencia entre losa de cimentación de 22 cm de espesor y un f´c=250 kgcm2 y el firme de tienda de 12 cm de espesor con un MR 35 KGCM2.Se requiere el detalle. | 2 | PARA LA TIENDA SOLO SE DEBERÃ� CONSTRUIR LOSA DE CIMENTACION, Y EN EL PLANO ES-101 PLANTA DE CIMENTACION DETALLE 11 SE INDICA EL NTC+0.00 Y LA LOSA DE 22 cm DE ESPESOR, POR LO QUE EL NIVEL DE DESPLANTE ES EL NIVEL -0.22, LA CUAL TAMBIEN FUNCIONARÃ� COMO FIRME DE LA TIENDA. | 1 | 22781 | 2559
9567 | Gerencia solicita el cambio de lamina total del CANOPIE en fachada debido a las múltiples intrusiones que ha tenido esta determinante viéndose deteriorada la lamina por estos casos principalmente SE ANEX ARCHIVO | 2 | Se carga Plano BOLETIN 002 BAE 2818 QUETZALCOATL_CAMBIO DE LAMINA EN CANOPIE en la carpeta 03. Boletines para el reemplazo de lamina parcial y colocación de metal desplegado para evitar intrusiones, en el entendido que este RFI hace referencia a la lamina del faldón sobre el canopy. | 4 | 22781 | 1402
9568 | Por medio de este medio se solicita por petición de la tienda la ampliación de los elementos de ventilación ya que comenta la tienda que el calor no se puede disipar ya que los existentes son insuficientes y aparte solo se cuenta con salidas tipo louver en la fachada principal por lo cual el tránsito de aire no es muy amplio en la tienda.Se envía localización de los extractores existentes y la propuesta SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9569 | Buenas tardes, en el plano A-100 y A-101 en la OCs punto 8 se indica "REPARACIÓN DE MURO DE TABLAROCA QUE DIVIDE A OFICINA CON PISO DE VENTAS Y CHECKOUT. SE DEBERÁ REPARAR HASTA UNA ALTURA DE 0.60CM RESPECTO A N.P.T." Sin embargo, al colocar tarimas en esa zona el muro quedaría expuesto nuevamente a los golpes y el gerente de tienda solicita un refuerzo para cubrir el muro. Se propone colocar con un angulo de refuerzo de 4"x4" en el perímetro del muro para evitar que los patines lo golpeen. (como los que se ponen en recibo para proteger los muebles de recepción, etc.) Se solicita autorización para dicha propuesta o en caso contrario indicar que no procede. | 2 | Buena tarde Se cargan Boletín como complemento a RFI 7- En el que se indica el detalle para protección en muro Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
9570 | BASTIDOR DE FACHADA Y OCDe acuerdo a la OC Anuncios en fachada.Favor de compartir el plano actualizado ES-501ª Bastidor en fachada con el crecimiento del bastidor para recibir lamina para el rotulo. | 2 | Se sube plano en carpeta ISSUE de Tririga. | 1 | 22781 | 2559
9571 | * RFI CONTACTOS EN GÓNDOLA DE ELECTRÓNICAEn el plano IE-03 CONTACTOS EN PISO DE VENTAS se visualiza que en el acceso a tienda la primera góndola es la de electrónica, se emitió una CI (CI-22-004) donde se reubican los contactos de esta góndola a la siguiente.¿Se considerará esta CI o se ejecuta conforme a proyecto ISSUE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9572 | En el plano ES-201 PLANTA DE FIRMES Y DETALLES indica undetalle CORTE TIPICO DE LOSA(FIRME DE CONCRETO) el cual meesta indicando un armado de v.s 38 @ 20 cm ambas direcciones,cuando es un CONCRETO HIDRAULICO MR= 36 KGCM2 y susespecificaciones no es necesario este refuerzo teniendo en cuentaque lleva pasa-juntasDe su apoyo para hacer esta aclaración si lleva este detalle SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9573 | RFI No. 07 De acuerdo al recorrido de obra realizado el día 07 de junio del 2023, conjuntamente Arq. Marcelo Rebollar, supervisión, contratista, gerente de estacionamiento de combo Vallarta y Abigail Ponce encargada de plazas vehiculares, se hizo la petición de investigar la existencia de infraestructura para dar servicio a un cajero cerca de HSBC y Av. Vallarta. Se informa que se cuenta con canalización y registros existentes para dar tal servicio. De su apoyo para definir la ubicación del cajero para solicitar presupuesto adicional a la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9574 | Se reporta interferencia de el tren de bebidas y la puerta corredisa principal Se solicita desplazar 25 cm de la pared para que la puerta y la barra de panico puedan moverse sin interferencia. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS Francisco mijangos osorio Supervision | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9575 | Interruptor General de Cometida y desconectador de congeladosPor medio de este RFI se informa que los suministros eléctricos que nos enviaron a la determinante con el listado están completos y fueron suministrados pero de acuerdo al proyecto hace falta el interruptor general de la cometida de 3 polos 150 A y el gabinete nema 3 En el plano viene marcado pero no viene el suministro solicitamos el suministro del mismo o nos indique que podemos hacer ya que ya se encuentra todo listo para hacer el cambio el día martes solo faltan estos equipos.El desconectador para los el equipo del evaporador de frio lleva un desconectador de 3 polos a 70w y nos suministraron 3 polos a 30w en el plano ie-08 cuadro de cargas viene marcado el interruptor pero en suministros no llego el suministro llego de 3 x 30 envió detalle | 2 | Buena tarde. El interruptor general de la acometida será el existente; en relación con el desconectador de 3P 70A este se encuentra especificado en el listado de suministros por lo que debió de suministrarse. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
9576 | En recorrido con eficiencia operativa en la Unidad Villas del Rey Dtte 5276, se está solicitando sobre cebreado de andén de carga, letrero con la leyenda de área de descarga, también así porque el estacionamiento es compartido con locales comerciales del desarrollador si así, se podría utilizar el boletín que se envió para la tienda de Paraíso Maya. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9577 | En la orden de cambio no hay alcance respecto de la luminaria ya existente de proyecto original; un poste de luminaria para lámpara tipo Wall pack, ¿por lo que requerimos nos indiquen si se contempla dentro de los alcances ya sea una re ubicación? ó ¿si será cancelada la salida de alimentación y se retira el poste? Por lo que quedamos atentos a su pronta respuesta y poder incluir este alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9578 | Se informa que el contratista comprara un nuevo medidor de agua para el abasto de la cisterna, el que ya se tenía colocado fué vandalizado y robado de su sitio. | 2 | Buen dia, Gracias, se toma como informativo. Saludos | 0 | 22781 | 829
9579 | En relación a la solicitud de la falta de puerta en el área de preparados de pescados. En respuesta del RFI # 2 nos indican que se enviará un reporte fotográfico de la condición actual que se desmontó sin recuperación indicándonos que conforme la observación se le hiciera unos cambios y reparación de la misma. En base a esto solicitado la contratista nos indica que si hay venta de refacciones y artículos de cambio, pero de igual manera se tardarían también tres meses en la entrega y el costo sería el mismo. se requiere nos indiquen que es lo que procede. Quedo en espera de la información al respecto. SALUDOS CORDIALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9580 | Pregunta: La unidad presenta una oportunidad en la reubicación de la colocación de la doble concertina considerada originalmente en proyecto plano A-102, está considerada entre ejes 5 y 6. La propuesta de la reubicacion es en el tramo perimetral del eje 1, donde por temas de mayor seguridad y colindancia se considera su nueva colocación. Cabe señalar que en proyecto tenemos marcado no retirar la concertina existente pero debido a los trabajos de colocación de lamina está por ende se debe retirar. adjunto evidencia fotográfica. Arq. Sergio Chávez Trujillo Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa Cel. 7444141665 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9581 | Unidad: BAE Calacoaya Determinante:1781 No. 7 Nombre: Sustitución de piso de concreto por mortero y pintura epoxica Se informa que debido a la complejidad para realizar los trabajos de sustitución de piso de concreto en el área de la oficina administrativa, ya que se encuentran los racks con equipos de computo de todo el sistema de la unidad, se solicita la autorización para hacer la reparación de grietas y fisuras con mortero y pintura epóxica dos manos, sin tener que hacer desconexión y movimiento de equipos. SE ANEXAN FOTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9582 | En base a esta repuesta RFI # 07, solicito su ayuda para enviar detalle yo boletín, de como seria el remate de la fachada frontal con el muro lateral izquierdo. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9583 | En fachada principal hay un murete a fuera de la planta de emergencia (entre eje 3 y 4) el cual lo mando a colocar gerencia ya que en temporada de lluvias se le mete agua y tambien por la entrada principal, el estado actual del murete se encuentra en malas condiciones, se queda y repara? Y del lado de entrada principal gerencia solicita una rejilla a lo largo de la cortina para impedir el acceso de agua SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9584 | Por medio de este RFI se solicita el adicional del adopasto ya que en proyecto inicial marca la colocacion de zona verde pero en la oc final marca colocacion del adopasto Este tema se platicó con gerencia de construcción en sitio en su visita ya que se detectó antes de empezar los trabajos en estacionamiento SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buen día. Estos trabajos se debieron haber cotizado ya que el proyecto se liberó el día 27 de junio 2022 y el concurso inicio el 18 de octubre 2022 y la fecha fin 10 noviembre 2022. Los trabajos mencionados se encuentran especificados en plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO - BAE 1969 Pescadores.dwg cargado en Tririga el mismo 27 de junio 2022. Adicional en la F8 revisada durante el concurso vienen indicados los conceptos de suministro y colocación de adopasto. Por lo que se deberá ejecutar conforme a proyecto y esto no genera un adicional. Saludos | 9 | 22781 | 1425
9585 | EN EL PLANO A-103C, DETALLE DE CUBIERTA NOS INDICA UNA BAJANTE PLUVIAL DE 20 X 25, DENTRO DEL MARCODEL BASTIDOR DE FACHADA, PERO EN EL PLANO ES-502 BASTIDOR DE FACHADA, NOS MARCA DE 16 CM EN EL CUALNO CABRIA LA BAJANTE PLIVIAL, INCREMENTAR LOS SOPORTES A MURO 30 CM, INCREMENTA EL MOMENTO DEFUERZA Y NO SE SI SE TENDRIA QUE RECALCULAR EL TEMA ESTRUCTURAL SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buen dia Le comento que el proyecto (plano IS-04) en realidad marca que las bajantes sean de 20 x 15 cm y no 20 x 25 cm, favor de revisar si con esta medida es posible colocar la bajante dentro del bastidor. Si estro no es posible entonces considerar la bajante de 20 x 10 cm, adjunto plano IS-04 con esta alternativa, el cual se cargo en la carpeta INTERIORES SANITARIO. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9586 | En la siguiente fotografía se observa la campana de extracción del área del comedor de asociados en muy malas condiciones, no cuenta con filtros y está muy dañada. El gerente de operaciones de la tienda está solicitando el cambio de éste mobiliario por obvias razones, en presupuesto no se tiene considerado. La pregunta es ¿ Qué procede en este caso? SE ANEXA ARCHIVO CON IMAGEN Saludos Andres Cruz Guadarrama Supervisión de Obra | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9587 | ESCALERA EN TANQUE DE TORMENTASDe acuerdo al plano CO-09I favor de indicar si no se requiere escalera para acceso a mantenimiento de tanque de tormentas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9588 | ESPECIFICIONES DEL CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACIONDe acuerdo con el RFI ¨LOSA DE CIMENTACION Y FIRME DE TIENDA¨, donde se indica que solo será una losa de cimentación de 22 cm.Favor de indicarnos el coeficiente y resistencia del concreto a utilizar ya que en el concreto estructural las especificaciones indican un concreto F´C=250 KGCM2 el cual trabaja a compresión, y el plano de firmes ES-201 indica firme con MR35 KGCM2 que trabaja a flexión.Nos indican cual especificaciónes seguir. | 2 | La losa de cimentaciÃ³n serÃ¡ con concreto clase 1 f'c=250Kgcm2, este dato se encuentra en el plano ES-001 en parte de especificaciones. | 4 | 22781 | 1402
9589 | Instalación sanitaria de la zona de vitrinasPor medio de este medio se solicita reconsiderar los trabajos de esta zona ya que la iguala nos comentó que los movimientos de las vitrinas podrían afectar su funcionamiento, se le había propuesto alzar las misma a una altura de 40 cm de nivel de piso y esta opción comentaron que era lo mismo que como los equipos era viejos se podían caer los equipos. Por lo cual se le comento a gerencia de construcción que se revisarían las coladeras existentes con calas y pruebas para ver la posibilidad de esa zona dejarla como esta y solo hacer el mejoramiento de la zona del primer registro hacia la conexión nueva como viene en proyecto, es decir no se movería las vitrinas, y se le haría trabajos de limpieza a las tuberías y se realizaría la conexión conforme a proyecto para que salga a la zona del cárcamo.Y para evitar regresiones a la tienda se colocarán v | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9590 | Se informa de los trabajos adicionales área exterior, que consisten en la construcción de jardinera nueva, reparación y limpieza de dos jardineras existentes, suministro de tierra y plantas de ornato, estos trabajos se realizaran como resultado del acuerdo hecho con personal del medio ambiente de la Dirección General de Reordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2022-2024 del Municipio de Atizapán de Zaragoza con respecto al cambio de Imagen Urbana en fachadas. Se solicita autorización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9591 | Se informa que, se solicitará al proveedor de lámparas de emergencia una pieza nueva, debido a que la que estaba colocada sufrió averías durante el tiempo que estuvo serrada la tienda, es 1 luminario mca. Corales a mod. Aries 35 con ángulo ajustable a 3x1w tipo MR-16 para el área de piso de ventas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9592 | En el plano C-10 Plano de mobiliario urbano, nos simboliza la colocación de malla ciclónica a lo largo del pasillo de servicios de trastienda, pero no delimitan este para seguridad y resguardo del área qué pertenece a esta unidad, por lo que eficiencia operativa solicita se coloque una malla qué delimite y permita el acceso controlado por la unidad a este pasillo, tal como se ilusta en la imagen adjunta, con una puerta qué permita el control del área y resguardo de equipos como presurizador, nicho con medidor de agua, etc. Quedamos pendiente de su respuesta Saludos Anibal López Méndez Correo: anibalome@hotmail.com Celular: 9622925545 | 2 | Buen dia No se puede cerrar en primer lugar por que son espacios comunes con la plaza; hacia el patio posterior descarga la vestilación de los locales que estan al frente. Quiza se podria cerrar del limete de la tienda a la colindancia; (linea gruesa blanca en imagen) pero para esto necesitamos el visto bueno de expanción al no formar parte del lo que se negoció se debe verificar que que el propietario autorice este cambio. Mnadnaremos la consulta y en cuanto tengamso respuesta se ls hacemos llegar a travez de la genercia. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9593 | RFI No. 08 De acuerdo a la necesidad que se tiene de realizar la migración a la caseta nueva, se tiene que realizar desmantelamiento de caseta existente. Por tal motivo la contratista propuso colocar y suministrar tableros nuevos para la caseta ya que el proyecto indica existentes, de ejecutarlo de esta forma se dejaría sin servicio y control a plumas y cajeros durante la migración | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9594 | Solicito de manera urgente nivel de piso terminado de base de Transformador y Nicho eléctrico. Antecedentes: En días pasados se observó en obra que las calles que conforman la esquina del predio de la obra se inundan alcanzando un nivel de espejo de agua que cubre todo el piso de anden y parte del estacionamiento, llegando hasta 6 cm. abajo del piso terminado de la tienda (Piso de ventas) y esta agua de lluvia tarda aproximadamente 2 horas para evacuarse. En proyecto modificado de la nueva OT autorizada por Walmart especifica que la base del transformador debe construirse a nivel del piso terminado del piso del andén. sin embargo, derivado de los antecedentes es necesario construir la base del transformador por arriba del nivel de piso del andén para evitar fallas en el mismo y que este no quede inundado. se anexa plano modificado por walmart e imágenes adonde se observan basura | 2 | Revisando el plano de niveles issue, los equipos elÃ©ctricos se ubicaban en una banqueta en el nivel +50.40 por lo que se considera suficiente para abatir la subida del agua, sugerimos considerar lo especificado en el proyecto original. (40 cm a partir de nivel de calle) | 1 | 22781 | 2559
9595 | De acuerdo a la retroalimentación del Rfi 4, contenido del boletínplano: BOL02, la diferencia entre el anden y rampa sera de .85 m. Por lo que se analizara si se mantiene el nivel N.P.T. +50.42en el anden y la rampa se sube .07 m. Quedando en N.P.T. 49.57 en la rampa, se presenta un hilo simulando el nivel de la rampa (N.P.T. 49.57), a nivel de la calle (N.P.T. 49.25 m.) Que permiteproyectar la rampa terminada, donde se observa que no hay ningun impedimento con subir la rampa .07 m. por que sigue quedando bajo el nivel de terreno natural lo que favorece lacontención de la rampa. NO SE PUDIERON ADJUNTAR ARCHIVOS DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO, SE ENVIA INFORMACION POR CORREO | 2 | De acuerdo con la propuesta de niveles para zona de anden se sigue considerando el nivel de pasillo de +50.35, (Por el nivel que tenemos en trastienda) después un desnivel de 0.85m para considerar la rampa del andén con un nivel de +49.50, y la rampa proyectada considera un desnivel hasta llegar al nivel de vialidad de +49.25. Las contenciones se replantean en el BOL-04 ES-04 PLANO DE CIMENTACIÓN ZONA DE ANDÉN. | 1 | 22781 | 2559
9596 | Solicitud de reja acero barda perimetral bae alamo heroes chalco det 6375. A solicitud de los vecinos del fraccionamiento. SE ANEXA FOTO Francisco mijangos osorio Supervicion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9597 | Buen dia. Se requiere información de la señalética yo acabado en los faldones de carnes, pescados de esta primera etapa. PREGUNTA se quedan con pintura o se dejan los existentes y solamente se retira la señalética y se le aplica pintura. SE ANEXA FOTO Supervisión Vicente Ortiz Hernandez Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9598 | La puerta de planta de emergencia se encuentra muy dañada para mantenimiento por lo cual gerencia solicita el cambio de la puerta en planta de emergencia en interior SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9599 | Por medio de este RFI se solicita el adicional del piso en zona de refrigeracion ya que en el concurso la contratista constata que no llevaba colocacion de duratt pero en el plano A-100 a Planta general tiene el detallo de escarificación y colocacion de duratt de 60 x 60 en todo el piso Este tema se platicó con gerencia de construcción en sitio en su visita ya que se detectó antes de empezar los trabajos SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buen día. Estos trabajos se debieron haber cotizado ya que el proyecto se liberó el día 27 de junio 2022 y el concurso inicio el 18 de octubre 2022 y la fecha fin 10 noviembre 2022. Los trabajos mencionados se encuentran especificados en plano A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS - BAE 1969 Pescadores.dwg cargado en Tririga el mismo 27 de junio 2022. Adicional en la F8 revisada durante el concurso viene indicado el concepto de la nueva loseta duratt 60 x 60. Por lo que se deberá ejecutar conforme a proyecto y esto no genera un adicional. Saludos | 9 | 22781 | 1425
9600 | Se requiere información en relación a la colocación de las básculas de pescados ya que según en el RFI # 1 Se indica su retiro definitivo. Pregunta; nos solicita información, la tienda nos solicita donde se hará su servicio si no se tienen las básculas Supervisión Vicente Ortiz Hernandez Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9601 | * RFI 09 DETALLE DE PERFIL EN MURO DE RAMPA PARA CAMIONETAS En el plano C09b-PLANO DE UBICACIÓN DE MUROS se muestran los perfiles de los muros de contención en los exteriores de tienda, sin embargo en la sección lateral de la rampa de camionetas (del lado donde estará la banqueta) no se indica que tipo de perfil es y tampoco en los detalles se referencia (se muestra en la imagen) se anexa imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9602 | 'El plano: CO-01 Plano de Contraste SC AV Reforma 3091, indica un desfase en la posición del muro (nuevo a base de panel), que colinda con el pasillo de trastienda con respecto al trazo del muro actual (ya desmantelado), por medio de este RFI se busca el visto bueno por parte de proyectos para conservar la posición actual del muro que colinda con trastienda, con la finalidad de que la losa aislada y todos sus componentes (losa fondo) se pueda trabajar en la zona de trastienda sin tener que invadir panaderia para dichos trabajos. En resumen recorrer el trazo nuevo a la izquierda para conservar la posición del muro actual, con las nuevas medidas de la camara. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9603 | Detalle de refuerzo de estructuraPor medio de este medio se solicita una solución al tema de los reforzamientos de la estructura ya que en el plano vienen consideradas las soleras con un ancho de 2” y en sitio se encuentran de 1.5” por lo cual hay una discrepancia en el proyecto, lo cual afecta lo proyectado ya que pide que si se colocan las soleras de 2 pulgadas unidas por orilla y estas no van a empatar como están solicitando en proyecto, si se colocan como viene en proyecto van a quedar desfasadas por lo cual se solicita se considere el cambio del proyecto con reforzamientos de 1.5” como está actualmente en los jois y este refuerzo quede similar al proyecto envióSe adapta al 1.5” o que se refuerce como se planteó en el proyecto con el tema del desfase envió fotos de evidencia SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9604 | En seguimiento al habilitado del nicho de medición en su nueva posición, se asientan a continuación de manera enunciativa no limitativa las observaciones hechas por el equipo de energia walmart para cumplir con la normativa de CFE al realizar el trabajo y avanzar con las condiciones para obtener el V.O.B.O. Por parte de cfe para aprobar reconexión.- La baja y media tensión no pueden compartir el registro de cfe, por lo que el alimentador del TRO, al nicho (baja), debera salir por el costado derecho del TRO.-La canalización que lleva el alimentador del TRO al nicho, debe ser con TPGG, visible no enterrado.Se adjuntan alternativas con la distancia para llegar del TRO al Nicho, la minuta #5 redactada en conferencia con equipo de energia. | 2 | En base a lo presentado, la baja tensión deberá ir en un registro independiente si así se requiere; construido a base de tabique rojo de 30x30x50 cm. Se recomienda que la alimentación del TR al nicho (efectivamente esta sale del lado derecho del TR) no vaya aparente si no enterrado y en este caso se puede usar tubería de PVC por la que la trayectoria sería la alternativa 2 de la presentación compartida. Se puede realizar el quiebre por medio de registro o con un codo. | 1 | 22781 | 2559
9605 | JUNTAS EN PISO DE TIENDADe acuerdo con el plano ES-201 planta de firmes, favor de indicar si se conservaran las juntas constructivas y aserradas como lo indica el plano, al no tener un firme tradicional. | 2 | Debido a que es una losa de cimentaciÃ³n no se deberÃ­an tener juntas en la superficie de losa. | 1 | 22781 | 2559
9606 | NIVEL FREATICO EN TANQUE DE TORMENTASDe acuerdo con el sondeo realizado en el área para tanque de tormentas se encontró el nivel freático a 47.9 al igual que roca sin embargo de acuerdo con la mecánica de suelos no hay registro de NAF en el PCA1 porque el estudio fue terminado a la profundidad de 2.3 y el NAF se encontró a los 2.60 de profundidad del NTN Anexo fotografías del hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9607 | Salvador: existe proveedor de paneles solares?, estos paneles deberán dejarse conectados antes de la apertura?, o son post apertura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9608 | Buenas tardes En este RPi 09 se explica sobre los planos estructurales y algunas dudas que surgieron, de su apoyo para aclarar los detalles indicados en el PDF. Anexo planos y PDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9609 | RFI'S No. 09 Nombre: Señalización BAE Calacoaya 1781 Revisando el plano CO-13 SEÑALIZACIÓN para la ubicación de señalizaciones verticales: "Para personas con discapacidad yo embarazadas" y "Responsabilidad civil" se observa: Primero; que el sistema de fijación no se puede llevar a cabo según proyecto, ya que el piso de estacionamiento al ser la losa tapa del sotano existente, es imposible realizar excavaciones. Segundo; Que la ubicación del letrero "Para personas con discapacidad yo embarazadas" afectaría la descarga de productos cuando se trata de camiones de gran tamaño. Por tal motivo se solicita la reubiacción de ambas señalizaciones así como el cambio al sistema de anclaje o fijación. Se propone cambiar la señalización "Para personas con discapacidad yo embarazadas" al lugar de la señalización de "Responsabilidad civil" y esta a su vez fijarla a la fachada frontal en un lugar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9610 | En el croquis de localización en la parte superior se observa la ubicación actual del Equipo de Aire, en la Foto 2 se observa que los ductos quedan en la parte superior enfrente a Mc Donald´s y Krispy Kreme, por tal motivo y para no interrumpir las labores de venta, debido a que algunos trabajos se tienen que realizar durante el día, se está solicitando la reubicación del equipo en cubierta tal como se indica en el Croquis de localización y en la Foto No 1, con su respectiva Reestructuración en los Joist. Pregunta ¿ Se puede realizar la reubicación de la Unidad Paquete en la Cubierta ? SE ANEXA ARCHIVO CON FOTOGRAFIAS Y CROQUIS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9611 | EN RELACION A EL TABLERO "AA" SOLICITO ACLARACION A LAS SIGUIENTES DUDAS DE PROYECTO. A.-Se considerara tablero tipo solucion para el tablero "AA" o se considerara tablero de 422 circuitos de la marca american advance con su respectivos interruptores derivados considerados en cuadro de cargas plano IE-10. B.-Las dimensiones para el tablero solucion es de 0.80-0.80-0.30 mts.( datos proporcionados por proveedor) el proyecto indica un tblero con dimensiones de 0.36-1.11mts. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9612 | RFI # 1 RECORTE DE MURO PARA INGRESO DE PROTOCOL EN PLANO GMR-1 LAY OUT BA IZTAPALAPA, INDICA QUE EL NUEVO PROTOCOL (RACK DE COMPRESORES SE UBICA EN MEZZANINE DE TIENDA SOBRE PLANCHA DE CONCRETO Y DEBE IR A NIVEL DE PISO AL INTERIOR DE TIENDA), SE REVISA EN SITIO COMO SERA LA MANIOBRA YA QUE NO TENEMOS POR DONDE INGRESARLO, LA MANERA QUE SE PUEDE INGRESAR ES REALIZANDO UN CORTE EN MURO Y PROVEEDOR DE RENSA INFORMA QUE DEBE TENER VETILACION EL CUARTO PARA QUE NO SE CALIENTEN SUS EQUIPOS, PREGUNTA: ¿SE COLOCARA UN LOUVER EN DONDE SE REALIZARA EL HUECO? EN ESPERA DE SUS INDICACIONES NO SE PUDO ANEXAR ARCHIVO CON IMAGENES DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO ARQ. BLANCA LIDIA ARPIDE LOPEZ JEFE DE SUPERVISION DE OBRA SUPERVISION ROCALLOSA TEL: 27 22 46 52 51 Correo: Baurreraiztapalapa3764@gmail.com Dirección: Calzada Ermita Iztapalapa No 875, Colonia Santa Isabel Industrial Cd de México, C.P. 09820. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9613 | PARA LA SITUACION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA CONCERNIENTE A ESTA TIENDA DE AUTOSERVICIO MB-HUEJOTZINGO-2285 A QUE CONTRATISTA FUE ASIGNADA LA EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES PARA COORDINARNOS CON ELLOS Y DEN INICIO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTA PARTIDA DENTRO DE LOS ALCANCES DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSIDERADOS PARA ESTA OBRA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9614 | ACTUALIZACION DE PLANO DE CONJUNTO Y TERRACERIASDe acuerdo con el cambio de tala a poda del árbol fuera del predio, se requiere saber si se realizará un arriate en el diámetro del elemento arbóreo, de igual manera definir la ubicación del poste de CFE contiguo, y la ubicación del nicho de medición de agua potable con respecto al árbol, así como la circulación en el área de carga y descarga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9615 | Se solicita información de diseño si se colocaran nuevamente las mismas básculas en de carnes o se deberán de colocar nuevas. Pregunta. Lo anterior es si se colocan nuevas se deberá de hacer solicitud para que le den nueva serie en el CAE y se den de baja si se retiran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9616 | Por medio de este RFI se solicita el adicional del cancel de acceso el cual se encuentra en el boletin 1 el cual salió en el mes de 17 mayo de 2023 con este cambio el cual esta en espera para su aprobación, con los detalles deacuerdo al boletin 1 Este tema se platicó con gerencia de construcción en sitio en su visita ya que se detectó antes de empezar los trabajos SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buena tarde. Ya se revisó y se deberá ELIMINAR el cancel, no ejecutar estos trabajos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9617 | Por medio de este medio se envía una propuesta para el plano C8 plano de colectores pluviales, ya que solicita tubería colganteada en el eje A-B y el D, la constructora comenta que esa tubería lo único que haría en vez de hacer fluir el agua lo que provocaría es que se acumule y se pueda tener obstrucción el agua al hacer el descenso ya que al ser una lluvia fuerte la tubería se llenaría y la bajada seria la misma por lo cual comenta que del lado del eje D no es necesaria dicha tubería. Y del lado del eje A-B se colocaría una bajada colganteada en el eje 4 B en el 4 A y este a la salida por los cortes que hace la canaleta se envía propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9618 | PARA DICTAMINAR INSTALACION PARA EL SISTEMA DE GAS DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO MB-HUEJOTZINGO-2285 SOLICITAMOS LOS DATOS DE EL VERIFICADOR DE GAS PARA DICTAMINAR LA FACTIILIDAD DE LA INSTALACION DE GAS INSTALADA POR EÑ PROVEEDOR ASIGNADO PARA ESTA TIENDA QUE EN ESTE CASO FUE OTORGADO A LA EMPRESA DE GAS URIBE YA QUE DICHA INSTALACION ESTA PROXIMA A CONCLUIRSE Y ES NECESARIO EL DICTAMEN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EL SISTEMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9619 | En seguimiento a la reubicación y habilitado de nicho de medición; por este medio se informa de la visita por parte de personal de CFE el día 11-05-23, quien indico las características y requisitos que debe tener la canalización y trayectoria del alimentador eléctrico que conecta el TRO Y el nicho de medición. En base a lo construido en sitió actualmente genero dos alternativas contenidas en el anexo número 1, de este RFi #10, (minuta redactada durante reunión a la que acudió, CFE, Supervisión, Residente de contratista y personal eléctrico de la contratista). Nota: La alternativa B es la que favorece la operación de cfe del nicho al tener vista a la calle y permitir hacer uso adecuado de sus aparatos de medición por lo que hizo incapie en esta observación. adjunto: RFi #10 Minuta: anexo 1 (que es el contenido legible del Rfi). Fotografías representativas de alternativa B y A. | 2 | De acuerdo con los comentarios compartidos y tomando en cuenta las consideraciones de CFE, se valida la opción "B" como las mas idonea en el entendido que el transformador se mantendra en su posición actual. | 9 | 22781 | 1425
9620 | Este RFI se genera de manera informativa para poder soportar el suministro adicional de panel para la cámara de CONGELADOS LACTEOS, ya que como se muestra en la imagen 1, los muros de la cámara de congelados lácteos y refrigerados FYV es un muro compartido que divide ambas en una longitud de 1 m aproximadamente. En el ejercicio de tomar como referencias los entre ejes para poder desplantar la madera tratada de la nueva cámara de congelados se ha tomado del eje 2-C, mientras que para comenzar el desplante de la nueva cámara de refrigerados FYV y LACTEOS se tomo la referencia de proyecto del eje 2-A esto genera una separación de 13 cm entre el paño de una cámara y la otra no permitiendo compartir el tramo de muro que se ilustra, después de descartar que los trazos estuvieran erróneos tanto de desplante como de trazo y observando que todo estaba según proyecto, se percato en sitio que la d | 2 | Proyecto queda enterado, pero no se considera como adicional ya se considera hallazgo durante el proceso de obra y no se informÃ³ a tiempo esta problemÃ¡tica. | 9 | 22781 | 1425
9621 | derivado del proceso de cambio del plafón en algunas áreas como son, Sala de juntas, CBL, Oficinas y Comedor de Asociados, en la parte superior queda una franja por el propio proceso constructivo, con los muros perimetrales, por lo que se tendrá que pintar el muro en su totalidad para que se vea uniforme, como se muestra en las siguientes fotos. La pregunta es: ¿Se solicita Autorización para realizar la pintura completa de los muros laterales de las áreas mencionadas?. SE ANEXAN FOTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9622 | SISTEMA DE TIERRASDe acuerdo con el plano SE-01a se encontró piedra en el área de desplante de la subestación por lo que se solicita validar el sistema.Anexo fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9623 | ANTECEDENTES: EN RELACIÒN AL (PLANO A-409 SANITARIOS ASOCIADOS), Y REFERENTE A DETALLES D-1 DE TARJA DE ASEO, SE ESPECIFICA EN ESTÈ QUE DICHA TARJA POR EL EXTERIOR SOLO ES DE CONCRETO PULIDO Y ASI SE CONSTRUYÒ, ADEMAS DE QUE LA CONTRATISTA EN SU F-8 NO TRAE ESOS ALCANCES. SIN EMBARGO, GERENCIA DE CONSTRUCCIÒN SOLICITA QUE ESTÀ SEA FORRADA DE AZULEJO EN SU TOTALIDAD POR TEMAS DE LIMPIEZA. PREGUNTA A DISEÑO: ¿ES PROCEDENTE FORRARLA EN SU TOTALIDAD TOMANDO EN CUENTA QUE ESTOS TRABAJOS GENERAN UN COSTO ADICIONAL? ANEXO PLANO A-409, DETALLE DE TARJA, IMAGEN DE ESTADO ACTUAL CONSTRUIDO CONFORME A PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9624 | En mi lista de suministros me indica: señalización interior, exterior y rotulo en fachada de canopie Por lo cual ya me comunique con varios proveedores argumentando no tienen mapeada esta BAE, solicito de su apoyo para determinar al proveedor de esta BAE NO SE PUDO ANEXAR ARCHIVO POR FALLAS EN TRIRIGA, NOS PODRIAN INDICAR A QUE CORREO ENVIARLO GRACIAS | 2 | El equipo de compras WM debera definir los proveedores asignados para esta BAE. El correo de solicitud de cotización al equipo de GNFR con el listado de suministros fue emitida desde el 12 de Agosto del 2022. Se comparte al Gerente de construcciones evidencia para la rotulación de la BAE. | 9 | 22781 | 1425
9625 | Buenas tardes, nos envía el proveedor certificado en instalaciones especiales de BRAYAN un reporte de discrepancias de proyecto vs el scope. Se indica el equipo que falta en el scope para poder terminar la instalación de DCI e Intrusion. Equipo faltante: DCI: Modulo octo-input mod: B208 (1 pza) Intrusión: Modulo octo-input mod: B208 (2 pza) Esto es para complementar las zonas que marca el proyecto. Esta información se envió a Diego Carpinteyro . Se solicita su apoyo para validar y suministrar dichos dispositivos. se anexa archivo | 2 | Buen día. Se agregan DCI-Modulo octo-input mod: B208 (1pza) Intrusión- Modulo octo-input mod: B208 (2pzas) en listado de suministros. Carpeta: Proyecto Ejecutivo – 07 Listado de Suministros– Listado de suministros. Saludos | 4 | 22781 | 1402
9626 | 'En el plano: ES-03b plano de firmes en la rampa.En las notas generales se indica: que el modulo de resistencia a la tensión por flexión será de 36kgcm2 en pisos interiores. la pregunta es si ¿para la rampa en exterior aplica ese modulo de resistencia? SE ANEXA ARCHIVO | 2 | El módulo de resistencia a la tensión por flexión será de 36kgcm² en pisos interiores y exteriores, que es lo recomendado por el especialista en MS. El acabado en rampa será anti-derrapante, se da el Vo.BO al acabado propuesto | 1 | 22781 | 2559
9627 | Por medio de este RFI se informa que el Canopi del acceso a clientes actual es de canaletas y al darle mantenimiento ya no se va poder recuperar dicho elemento y se tendría que hacer nuevo, la empresa contratista sugirió hacer el Canopi con ptr 2” y recuperando la lámina actual solo se fabricaría la base Este tema se platicó con gerencia de construcción en sitio en su visita ya que se detectó antes de empezar los trabajos SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buena tarde En el recorrido que se realizó para la ejecución del proyecto de remodelación y como se reflejó en la minuta, solo se consideró dar mantenimiento al canopy por lo que se cambiaran los elementos golpeados, como está indicado en el plano A-300. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9628 | A SOLICITUD DE STORE PLANING ES NECESARIO SE COLOQUE UN CONTACTO REGULADO A UN COSTADO DEL NODO DE INTERNET QUE SE UBICA DONDE LA PUERTA DE TRASTIENDA, CON EL OBJETIVO DE ENERGIZAR AL RELOJ CHECADOR (TIME CLOCK). POR LO TANTO, SE SOLICITA AUTORIZACIÒN PARA COLOCACIÒN DEL MISMO. CABE MENCIONAR QUE DICHO CONTACTO NO VIENE PROYECTADO EN INSTALACION DE CONTACTOS REGULADOS Y ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL PARA SU PAGO. ENVIO PLANO ID-01 CONTACTOS REGULADOS SE ANEXAN ARCHIVOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9629 | Con este documento de liberacion nos pueden liberar el contacto para instalarlo SE ANEXA DOCUMENTO Francisco mijangos osorio Supervision | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9630 | En el plano IAA02, IAA03 nos indica en la nota que en el área de Kryspi Creme, Mc´Donald´s, Cfé y Comida China, la UP que se cambia se conectaran con, ductos y difusores propiedad de locatarios, pero ya en revisión física la ducteria que se localiza en ésta área se encuentra en muy malas condiciones de fucionamiento, como se muestra en las siguientes fotos Pregunta: ¿ Que procede en este caso? SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9631 | En el plano A-200 fachadas, nos indica el faldón de la fachada frontal como imagen de prototipo, verde, amarillo y rojo, en memoria nos hace este comentario, "Sobre la cadena de cerramiento se desplantarán los bastidores metálicos para el rotulo de la tienda de Autoservicio, según lo indicado en los planos arquitectónicos". llevando a cabo una reunión el día de hoy 23 de agosto del 2023, con la arrendadora en la que nos indica que el proyecto que se acordó en el momento, de la negociación, fue una imagen de pueblo mágico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9632 | En el plano A-200 fachadas, nos indica el faldón de la fachada frontal como imagen de prototipo, verde, amarillo y rojo, en memoria nos hace este comentario, "Sobre la cadena de cerramiento se desplantarán los bastidores metálicos para el rotulo de la tienda de Autoservicio, según lo indicado en los planos arquitectónicos". llevando a cabo una reunión el día de hoy 23 de agosto del 2023, con la arrendadora en la que nos indica que el proyecto que se acordó en el momento, de la negociación, fue una imagen de pueblo mágico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9633 | RFI # 11 HALLAZGO EN FIRME EXISTENTE CAMARA DE HELADOSEN PROYECTO INDICA LA DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE PARA PREPARAR LOSA DEPRIMIDA PARA CAMARAS DE HELADOS, AL DEMOLER SE ENCUENTRAN 3 TRABES LAS CUALES NOS VAN A OBSTRUIR PARA LA PREPARACION DE LA LOSA DEPRIMIDA, EN ESPERA DE SUS INDICACIONES SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9634 | Laminas laterales del canopiPor medio de este medio se solicita el alcance de las láminas laterales y canalón del canopi ya que ya se hizo el retiro de techumbre del canopi, pero al solicitarle el mantenimiento de las láminas laterales y el canalón del canopi la constructora comento que no se tenía ese alcance envió evidencia de como quedo la zona.Esperando una para la reparación o el adicional de la misma. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9635 | PLANO DE RIEGODe acuerdo con el plano C-11 indica pasto San Agustín en las áreas verdes sin embargo y aunque las memorias indiquen que dicha especie es de bajo mantenimiento, no se indica una red de riego.Favor de indicar como será su mantenimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9636 | Para llevar a cabo la maniobra de izaje del equipo protocol a su base estructural, al interior de la tienda; nos estorba el pleno de inyección de la unidad UP-12 (area de oficinas trastienda - fotos adjuntas) ya que la maniobra es elevar el equipo paralelamente al volado de la base estructural, por lo que se necesita remover este pleno llevar a cabo el izaje y después volver a colocar este ramal de la inyección. Este rfi es informativo ya que es un hallazgo y como el anterior RFI se está notificando previo a ejecutar la actividad. Quedamos pendientes de sus comentarios Saludos No se pudieron adjuntar las imagenes debido a que tririga no nos lo esta permitiendo, nos podrian idicar de que otra manera les podemos enviar las imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9637 | PROTECCION DE CEPA DE TANQUE DE TORMENTAS De acuerdo con los planos C04 - PLANO DE TRAZO, y la mecánica de suelos enuncia lo siguiente: En el caso de excavaciones profundas para el desplante de cisternas o tanques de tormenta, se podrán tener paredes con relación horizontal – vertical 0.20:1 hasta 3.00 m de profundidad.Por la naturaleza de los materiales identificados es posible realizar las excavaciones en una sola etapa en los frentes que sean necesarios.En el caso que sea necesario realizar excavaciones en colindancia con cimentaciones de construcciones existentes, se podrá excavar sin ningún problema hasta el nivel de desplante de la cimentación existente cuando esta se encuentre a 1.00 m de profundidad máximo.Para casos específicos diferentes a los mencionados se deberá consultar a ESGRA Ingeniería para generar un proceso constructivo más detallado. Sin embargo, en el proyecto no se | 2 | Derivado de la visita el dia 21 de marzo se hacen la siguientes recomendaciones. Se dieron recomendaciones las cuales consistían básicamente en la colocación de un zampeado de 3 cm de espesor reforzado con malla de gallinero y fijado a las paredes de la excavación con escarpias. Así como la realización de un levantamiento de agrietamientos y desplomes a lo largo del muro del predio vecino y monitoreo topográfico. Es importante indicar que dicho factor de seguridad se encuentra en el límite, lo cual concuerda con lo observado durante el recorrido de campo. Se recomienda lo siguiente: 1. Realizar el amacice con la mano del material suelto y deshidratado de manera superficial en las caras de la excavación. 2. Se deberá realizar un riego ligero únicamente para humectar superficialmente las caras de la excavación. 3. Colocar un zampeado de 3 cm de espesor con mortero cemento – arena, reforzad | 1 | 22781 | 2559
9638 | RFI´S No. 11 Nombre: Señalización II BAE Calacoaya 1781 Revisando el plano CO-13 SEÑALIZACIÓN para la ubicación de señalizaciones verticales: "Punto de reunión" y "Trazo de franjas peatonales" se observa que la ubicación para el "Punto de reunión" es sobre la banqueta vía pública favor de confirmar si es correcta su ubicación y la señalización de "Trazo de franjas peatonales" confirmar si se pintaran? también sobre banqueta. | 2 | Se carga plano BOLETIN 002 BAE 1781 CALACOAYA_SEÑALIZACION EXTERIOR en la carpeta de Boletines: No se colocara el cebreado en Banqueta y el punto de reunión se debera colocar en el muro alto cercano a la jardinera. | 0 | 22781 | 829
9639 | * RFI 11 VOLTAJE DE EQUIPOS EN ÁREA DE AMASIJO En el plano GIE02- FUERZA Y CONTACTOS DE ABARROTES se indica que los siguientes equipos de la marca EUROPAN cuentan con el siguiente voltaje: 1.- B79 CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO A 127V PARA DOSIFICADOR DE AGUA. 2.- B130B CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO A 127 V PARA ENFRIADOR DE AGUA DE 200 LITROS, Rectificando las fichas técnicas del proveedor se indica que estos dos equipos requieren un voltaje mínimo para su funcionamiento de 220 V, se solicita el cambio de los alimentadores (cedula de cableado y interruptores si aplica) para poder gestionar el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9640 | En el plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS se indica un lavamanos de acero inoxidable MOD. MERIDA 2” y el modelo que indican en el plano es otro. El detalle que si es el modelo que indican (LAVAMANOS MOD. MERIDA 2) las medidas son diferentes y el modelo al que están indicado en proyecto. De su apoyo para aclarar si lleva este modelo o es otro. ANEXO PDF Y COMPLEMENTOS Arq. Lilia Maritza Torres Castillo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9641 | Pregunta: Buenas tardes, Salvador: Se solicita la autorización para aplicar soldadura exotérmica en el sistema delta, ya que vino CFE, y lo solicito, como uno de los requisitos para liberar, por otro lado, se comenta que por ´proyecto, solicitan solo un conector mecánico GAR, se anexa plano. Arq.ª María Inés Palomares Martínez Supervisión de Obra INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA 81 11 63 49 63 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9642 | ACABADO DE MUEBLES DE MADERA De acuerdo con el plano A-500 indica muebles de oficinas forrados con laminado plástico mod.d315-60 platinum esp.-06200, y el plano A-500ª indica muebles del área de recibo laminado blanco. Favor de indicar si esto es correcto o seguimos un mismo color de laminado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9643 | Complementando el rfi 11, mi pregunta es si el acabado mencionado seria en las 4 fachadas y verificar si por temas de limpieza, no se colocaría un rodapié de tono mas obscuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9644 | En el plano A-103 PLANTA GENERAL DE MUROS me están indicando en la fachada principal ,en la fachada lateral izquierda sobre el eje A y la fachada posterior sobre el eje 1 teniendo un acabado con nomenclatura 7.42 (sellador LIFITIME) Dejando la fachada lateral derecha sobre el eje B sin este SELLADOR. De su apoyó para aclarar si lleva o no este acabado en esta fachada. Anexo plano y PDF Arq. Lilia Maritza Torres Castillo ¦ Jefa de supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa, S.A de C.V Cel:618-3-33-48-89 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9645 | Pregunta : En relación a los requerimientos que requiere la tienda de iluminación en la parte baja de la plataforma del equipo del protocol y en el plano de iluminación " GIE-01 ALUMBRADO PREPARADOS." No nos indica alumbrado en el sitio. Observación: se tiene un circuito existente y se puede tomar de ahí la corriente y dejar la ya que también se tiene que tener alumbrado en la parte superior. Quedo en espera de la información. Supervisión Vicente Ortiz Hernandez Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9646 | Por medio de este documento se solicita la ampliación de los equipos de CCTV ya que el equipo de protección de activos y gerencia, comentaron que los que están en proyecto son insuficientes para salvaguardar los activos de la tienda, ya que solo se encuentran tres dentro del circuito cerrado SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9647 | PREGUNTA Ing. Salvador, en el proyecto me indica, una conexión sloan para el drenaje, esto es correcto?, ya que se solicito en muchas ocasiones la visita del CAASIM (Organismo municipal de alcantarillado de Pachuca para validar este tipo de conexión así como lo dicen las notas de proyecto), pero este organismo no se presento, ya contamos con el permiso para iniciar con las excavaciones. Se continua conforme a proyecto o se realiza excavación al pozo de visita mas cercano para conexión de drenaje SE ANEXAN DOCUMENTOS Arq.ª María Inés Palomares Martínez Supervisión de Obra INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA 81 11 63 49 63 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9648 | Por medio de este medio se solicita el alcance de la contrabarreta que se ubica en la zona del acceso de clientes la cual se le solicito a la contratista cambiar al colocar el firme del acceso el cual comento que no traía ese alcance. Envió evidencia de la zona para la reparación o el adicional de la misma. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9649 | SOLICITAMOS DATOS DE EL VERIFICADOR DE INSTALACION ELECTRICA (UVIE) ASIGNADO PARA ESTA TIENDA Y CONTACTARLO PARA VERIFICAR ESTADO DE INSTALACIONES EECTRICAS TIENDA DE AUTOSERVICIO MB-HUEJOTZINGO-2285 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9650 | LOSA AISLADA EN CAMARA DE CONGELADOSDe acuerdo al plano ES-201 indica piso aislado con aislamiento sin embargo en el plano GR6 indica losa de piso de panel y rampa interior.Por lo que se pregunta al proveedor de refrigeración RCR si se requiere la losa deprimida, a lo cual indica que ya no es necesaria.RFI informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9651 | RFI # 12 LOSA PARA CAMARAS DE HELADOS Y COLADERAEN PROYECTO INDICA LA DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE PARA PREPARAR LOSA DEPRIMIDA PARA CAMARAS DE HELADOS, DE ACUERDO A LA MODULACION DE LAS CAMARAS DE HELADOS LIBRAMOS LA RAMPA METALICA EXISTENTE QUE DA HACIA FRUTAS Y SANITARIOS DE ASOCIADOS, PERO NOS FALTAN 20CM PARA PREPARAR LOSA PARA RECIBIR FIRME NUEVO, NOS OBSTRUYE LA RAMPA METALICA, ASI MISMO EN PLANO DE COLADERAS DE RENSA GMR-3 COLADERAS MARCA LA COLADERA EN DONDE ESTA LA RAMPA.EN ESPERA DE SUS INDICACIONES SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Considerar la demisiÃ³n de la rampa los 20cm como se indica en proyecto para colocar la charola de concreto para el piso deprimido, en proyecto se indica el retiro y colocaciÃ³n de la lamina antiderrapante. | 1 | 22781 | 2559
9652 | MEJORAMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO De acuerdo con la mecánica de suelos indica que el material producto de excavación será reutilizado como relleno y subrasante sin embargo de acuerdo con el estudio del terreno natural de laboratorio (Control de calidad y ensayos para la construcción S.A DE C.V.) indica que de acuerdo a sus índices de plasticidad, el material no puede ser empleado por si solo para conformar las capas de rellenos ni terraplén, además de que contiene materia orgánica, este material puede ser mejorado únicamente para conformar capas de relleno y terraplén, adicionado 10 a 16% de arena sana para contrarrestar los índices de plasticidad, o 3% de cal como estabilizador. Favor de considerar como adicional. Adjunto reporte de laboratorio. | 2 | El Estudio de Mecánica de Suelos se indicó que “Con base en la exploración puntual realizada se llegó a la conclusión de que el material puede ser reutilizado para conformar subrasante”. Esta nota se incluyó en el estudio debido a que, de acuerdo con la exploración puntual realizada en campo, algunas muestras después del despalme cumplían y otras no, por lo que se indicó también que “será el laboratorio de campo en obra quien podrá determinar de manera definitiva si se puede utilizar o no el material”. En resumen, sólo se puede utilizar el material que cumpla con las especificaciones del estudio o aquellos materiales que sean modificados adicionando algún complemento para hacer que cumplan, esto siempre teniendo el visto bueno de la supervisión de campo | 1 | 22781 | 2559
9653 | ACTUALIZACION DE PLANO DE ACOMETIDA ELECTRICAFavor de compartir el plano actualizado de acometida eléctrica y el DU. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9654 | ALIMENTACION PARA EQUIPO PRESURIZADOR Y BOMBA DE LODOS De acuerdo a los planos de OC-2 eléctricos, DU-01. IE-07, IE-10, nos apoyan para definir alimentador, medio de desconexión por reubicación de presurizador de agua y alimentador para bomba de lodos de 1hp para cisterna, considerada para el sistema de riego que se reubicó a un costado de tanque de tormentas. | 2 | En el plano IE-07 Alimentadores Generales se indican las trayectorias para la conexión de los equipos de bombeo, también se indica a que tablero se conectan y su interruptor termomagnético que le corresponde a cada bomba. Adjunto imagen Para el presurizador se indica tubería de 27mm de diámetro, con 2 conductores calibre 6 y un desnudo calibre 8, se conecta a un interruptor termomagnético 1x20 A al tablero FHE. Para la bomba de lodos se indica tubería de 27mm de diámetro, con 3 conductores calibre 10 y un desnudo calibre 10, se conecta a un interruptor termomagnético 3x15A al tablero FHE. | 4 | 22781 | 1402
9655 | Por medio de este documento se solicita la autorización para la aplicación de pintura en la barda perimetral del estacionamiento, ya que gerencia de tienda pidió hacer un recorrido en la zona del estacionamiento y comento que si no se podía pintar la pared, ya que hay zonas que por el paso del tiempo se denotan en mal estado.Y con el cambio de imagen de la tienda estos detalles son más notorios, en los alcances no se traen estos trabajos pero por tema de remodelación sería bueno darle una pinta a esta zona para que se vea parejo el mantenimiento, cabe destacar que con el desmantelamiento dela tuberia eléctrica se notan muchos detalles de oxidación en la pared y esto provoca un mal aspecto de esta zona.La volumetría de esta zona es de 24 metros de largo por 2.20 de altura SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9656 | Se envía la ubicación para la colocación de los puertos de básculas, según el plano ID-04 SALIDA VOZ Y DATOS, se colocaran las básculas pegadas al muro ciego del fondo a 1.50 mts. del muro de acceso a cámaras de refrigeración y congelación. Anexo imagen Supervisión Vicente Ortiz Hernandez Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9657 | Pregunta : En relación a los requerimientos que requiere la tienda de la cámara de CCTV queda en la parte alta de la plataforma del equipo del protocol y se pierde toda la visibilidad por lo que PA. Solicita se reubique en la parte baja y no se cuenta con información en plano que nos indique movimiento de la misma . Observación : Se estaría reubicando la misma Supervisión Vicente Ortiz Hernandez Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 | Se comparte en Tririga el BOL-03-ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-2218 donde de indica la reubicaciÃ³n de la cÃ¡mara de CCTV existente como lo solicita el Ã¡rea de PAL. | 4 | 22781 | 1402
9658 | Por medio de este medio se solicita el color que se colocara en la zona de la fachada ya que no bien el detalle del mismo. En la paleta de colores de bodega Aurrera de otro proyecto viene sw1006 ya que en sitio la fachada está pintada de verde cual es el color a colocar en esta zona En espera de respuesta de color SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9659 | En el plano IE-07 Det. 6 indica un desconectador externo para la Unidad Paquete el cual se conecta con el cable Stabiloy de la línea de energía. Cómo son equipos CARRIER se pueden conectar directamente al desconectador del equipo y se queda sin uso el desconectador suministrado, o bien se conecta al desconectador suministrado y de ahí al desconectador del Equipo (UP). En caso de ser así.Pregunta es : ? Favor de indicar con que cable se conectarán entre los desconectadores con el mismo Stabiloy o su equivalente en cobre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9660 | RFI # 13 HALLAZGO ESCARPIO EN CAMARAS DE CONGELADOS SE ENCUENTA HALLAZGO UN ESCARPIO DENTRO DE DONDE IRA EL ARMADO PARA LA LOSA DEPRIMIDA DE CAMARAS DE CONGELADOS , DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI SE DEMUELE O NOS ENVIAN UN BOLETIN CON EL DETALLE DE COMO SE ADAPTARIA. SE ANEXAN ARCHIVOS | 25 | De acuerdo al hallazgo considerar la demoliciÃ³n del escarpio los 20cm o lo necesario, conservando el armado del elemento existente, para colocar la nueva cadena de la cÃ¡mara de congelados. | 1 | 3 | 2559
9661 | MALLA DE TIERRAS EN AREA DE TRANSFORMADORDe acuerdo al plano IE-05 indica malla de tierras en área de transformador sin embargo al ya no haber dicho equipo por el tipo de acometida eléctrica.Favor de actualizar el sistema de tierras en el área del nicho de medición | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9662 | DENTRO DE LA MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA VIENE LA PODA DE 3 ARBOLES Y EN PERMISO VIENE LA PODA DE LOS 16 ARBOLES (SE ANEXA PERMISO DE PODA POR PARTE DEL MUNICIPIO), SIENDO QUE GERENCIA DE TIENDA MBA HUEJOTZINGO PIDIO CON ANTERIORIDAD LA PODA DE LOS 16 ARBOLES, LA PREGUNTA ES: LA CONTRATISTA JMA REALIZARA LA OT QUE GENERO GERENCIA DE TIENDA O LA REALIZARA OTRA CONTRATISTA.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9663 | RFI´S No. 13 Nombre: Señalización III BAE Calacoaya 1781 En atención a la respuesta al RFI No.10 de no realizar la señalización del "Trazo de franjas peatonales" sobre la banqueta vía pública indicadas en el plano CO-13 SEÑALIZACIÓN se solicita la autorización para repintar los cajones de estacionamiento que no se contemplan en catálogo ni en proyecto. Así como el cambio de especificación en la pintura indicada en proyecto que contempla pintura de esmalte la cual se cambiaría por "Pintura para tráfico" especial para señalización en pisos asfalticos y de concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9664 | RFI 13 SUMINSTRO DE JAULAS DE ALTO VALOR Respecto al suministro de las Jaulas de alto valor que están en la unidad se solicita confirmación de si construcciones suministrara e instalara las jaulas que están indicadas en el plano A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES. Por lo regular Store planning suministra las jaulas de alto valor y la constructora suministra la de consumo interno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9665 | RFI # 14 ALCANCES DE TECHUMBRE-CUBIERTA EN PROYECTO EN PLANO A-102 PLANTA DE CUBIERTA INDICA QUE TENEMOS COMO ALCANCE EL CAMBIO DE LAMINAS EN CUBIERTA, CAMBIO DE LAMINA EN RECIBO, CANALONES NUEVOS, LUCERNARIOS NUEVOS, ETC.. DE SU APOYO PARA CONFIRMARNOS QUE ALCANCES EJECUTAREMOS EN ESTE PROYECTO. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9666 | RFI 14 COLOR EN MUROS DEL COMEDOR DE ASOCIADOS En el plano A-307 PLANO DE MUROS GENERALES y A-300 CORTES GENERALES no se indica el color de los muros del comedor de asociados, en el código de colores el P-8 corresponde al color amarillo para el muro de comedor de asociados. ¿Es correcto lo que indica el proyecto? se emitió una CI (CI-23-018 ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN DEL COMEDOR). ¿No se aplicara esta CI? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9667 | Retomando el RFI#2 nuevamente pido de su valiosa opinión ya que en días pasados por razones de concentración de humedad en el suelo y condiciones de lluvia se derrumbó muro protegido por el INAH que se encuentra en trastienda, por lo que realizando su investigación la contratista se detecta que si se realiza la excavación para el cárcamo corremos el riesgo de afectaciones tanto en muro como en la estructura adjunta, por lo que solicito y hago nuevamente la pregunta: ¿¿¿se realizará una mejora en el suelo y durante la excavación??? Esto para evitar lo antes sucedido por lo que quedo pendiente de sus cometarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9668 | Derivado de la premura de la recepción de los Equipos de Aire Acondicionado y por cuestiones de Transporte por parte de Carrier, se tuvieron que recepcionar en 2 envíos, en el 1er envío se recibieron 11 equipos, y en el 2o embarque se recibieron los 32 restantes, todos estos equipos se tuvieron que colocar en el área de la cubierta de la tienda que se localiza a un costado del área de recibo de la unidad, no se permitió su almacenamiento en esta área en la parte de abajo por cuestiones de maniobras de descarga de mercancía de la tienda. En esta misma área se estuvieron colocando los equipos en desuso antes de ser bajados para subastar. Por ésta razón se dañaron parte de la lámina de la cubierta que no estaba considerada dentro del proyecto del cambio. son aproximadamente 17 pza. Láminas de 52.00 m de longitud y un total de 456.00 m2. aproximadamente, se anexan fotografías del estado a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9669 | MALLA DE SUBESTACION DE SUBESTACION De acuerdo con el área de energía de WM. CFE solicita que el transformador cuente con acceso 247 los 365 días del año, favor de considerar dejar fuera del enmallado dicho equipo. Quedo en espera de la modificación. | 2 | Se carga boletín en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BO-14- MALLA DE SUBESTACIÓN y BO-15-MALLA DE SUBESTACIÓN ELECTRICA, donde se ubica el transformador fuera del enmallado, como lo solicita el área de energía de WM, ya que CFE debe de tener acceso a el 247. Esto no genera trabajos adicionales. | 4 | 22781 | 1402
9670 | EN EL AREA DE CARRITOS, EL MURO INCREMENTA DE 4 A 4.5M, ESTO SE HARIA INCREMENTANDO LA DIMENCION DE LA TRABE, ES CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9671 | Por medio de este medio se solicita la colocacion de base y nicho para colocar la bombade agua, ya que con los trabajos realizados esta se encuentra sobre el firme deestacionamiento esta se encuentra cercas de la bajada pluvial y para evitar daños a futurose recomienda hacer la base ancho 20 cm x largo 40cm y 15 de altura y resguardarla enun nicho de 30 de ancho x 80 cm de largo x 60 de alto para evitar que se moje yprotegerla de cualquier robo.Ya que actualmente se encuentra expuesta al exterior de la tienda y para evitar esto sehabilitaría el nicho se envía medidas y evidencia de la bomba SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9672 | Respuesta al RFI-09 ( 1036098) Se confirma que la descarga al cárcamo es únicamente de la BAE Se confirma el desazolve del cárcamo. Se espera la respuesta al punto 3 (Se informa que las rejillas pluviales del sótano están tapadas, por lo que el agua del nuevo dren de condensados, el agua que cae del estacionamiento o lluvia, no fluye hasta el cárcamo de bombeo. En el plano IS-01 se indica "REJILLA PLUVIAL EXISTENTE SITUADA EN SÓTANO, ACTUALMENTE RECIBE EL DESAGÜE DE LA CÁMARA DE LÁCTEOS. DICHA REJILLA SERÁ EMPLEADA PARA EL DESAGÜE DE LA NUEVA CÁMARA DE REFRIGERADOS Y TREN DE BEBIDAS." Al estar tapada se necesita desazolvar, este trabajo de desazolve en sótano: ¿debería correr por parte del edificio? ¿se tiene que checar con el área de inmueble) EN EL PLANO C-07 NO SE INDICA EL DESAZOLVE A LAS REJILLAS EN SÓTANO, DICE DESAZOLVE AL INTERIOR DE LA TIENDA, POR LO QUE LA CONTRATISTA NO CONSIDERÓ EN EL ALCANCE DESAZOLVER LAS REJILLAS DLE SÓTANO. | 2 | Buen día. En el plano C-07 se indica que “SE DEBERA DESAZOLVAR TODA LA LINEA LA INTERIOR DE LA TIENDA”, esta rejilla forma parte de las tuberías que le dan servicio a la tienda y están en su interior por lo que se deberán de desazolvar. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9673 | RFI-14 SUMINISTRO ELECTRICO Se levanta el presente RFI en plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES indica un interruptor en cuarto de basura 3 x 15 A nuevo el cual no está considerado dentro del suministro por compras. Favor de indicar si lo suministra el contratista o compras. En subestación indica conexión a tablero existente, sin embargo, falta un interruptor para alimentación de rack de refrigeración el cual no lo indica en plano ni en sitio hay un interruptor existente (se anexa evidencia). Favor de indicar si lo suministra el contratista o compras. | 2 | Para el equipo ADT-208 se debe considera un interruptor 2P-15A, el cual se solictÃ³ en lista de suministros con modelo FAL26015. Para la alimentaciÃ³n del "rack de refrigeraciÃ³n" se debe considerar un interruptor 3P-225A, como se muestra en DU-01, en la lista de suministros se muestra con modelo JGL36225, pero se debe considerar el modelo que se indica en el DU-01; "JGA36225". | 4 | 22781 | 1402
9674 | Buenas tardes, retomando el RFI 1033668 punto 1; Al retirar los panEles w que rodean las bases, se encontró que el muro perimetral está dañado y la cadena de cerramiento está quebrada y con el acero expuesto, este daño impide realizar la propuesta mencionada en dicho RFI (1033668) de recargar las bases al muro. La contratista sugirió continuar con el proyecto original. Al retirar la lámina para realizar el refuerzo indicado en el DET:1 y DET:2 R-1, se encontró que todos los elementos de la estructura existente están dañados, tienen corrosión por las filtraciones de la cubierta y algunos están a punto de quebrarse, por lo que dicho refuerzo no es suficiente para soportar el peso de los equipos y de las bases. En la "MEMORIA DE CÁLCULO. ALCANCES ESTRUCTURALES DE PROYECTO DE AIRE." apartado "RESPONSABILIDADES" especifica que el calculista únicamente ampara los elementos en proyecto, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9675 | Se solicita revisar la capacidad del alimentador con la carga existente, en el Tablero LG donde se instalarán contactos de servicio de Equipos de Aire, ubicado en el EDC # 2, ya que actualmente se encuentra instalado el interruptor principal de 3X125 amp. y el tablero LG tiene un interruptor instalado de 3X100 amp.,que alimenta los equipos de aire tipo minisplit de la escuela de capacitación de la academia. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9676 | Para la excavación del cárcamo pluvial se tiene una excavación de con dimensiones de 4.00x5.00 m (considerando cimbra y una persona para trabajos en su contorno) y una profundidad de 2.50 m. Por lo consiguiente se realiza la siguiente propuesta: el recorrer el cárcamo pluvial a 3 .5 mt despegado del muro. debido a que el muro que se tiene en el perímetro es de adobe y este no tiene una cimentación que lo pueda contener, asimismo también debido a las condiciones de temporal SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9677 | GUARNICION DESPLANTE DE MALLA CICLONICADe acuerdo al plano C-10 indica guarnición con f´c=150 kgcm2 para desplante de la malla ciclónica en la perimetral de tienda.Favor de indicar el tipo de guarnición y si lleva armado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9678 | Buenas tardes El encargado de tienda y su distrital solicitan que se pinten los muros de la trastienda color gris esmalte por temas de limpieza y mantenimiento interno de la unidad (línea verde) y el muro de tablaroca cambiar la pintura a esmalte (línea blanca). Comentan que en otras unidades se está realizando así para evitar tanto mantenimiento en esa zona. Se solicita autorización de esta solicitud o de lo contrario indicar que no procede. Saludos SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9679 | Se solicita el plano IAA-7 ya que en plano IAA-02 hace referencia a un detalle que es parte de la chimenea de la tortilladora y no se encuentra cargado en Tririga , se anexa pantalla de lo que actualmente se encuentra cargado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9680 | En el plano A- 102 PLANO DE CUBIERTA y en relación a la colocación de la base de estructura metálica para el evaporador de refrigeración sobre cubierta se solicita información debido a que pasa sobre una tira del lucernario ( 7.30 LAMINA TRASLUCIDA) y es un riesgo para el servicio de mantenimiento. PREGUNTA: Se queda asi o se hará alguna modificación para que no sea un riesgo cuando se le de servicio, observación hecha por el área de mantenimiento de la tienda Quedo en espera de su información Supervisión Vicente Ortiz Hernandez Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 | No representa ningÃºn riesgo, ya que el lecho bajo de la base y la lÃ¡mina queda sin servicio. Sin embargo, si gerencia y mantenimiento de la tienda consideran solicitar su clausura de la lÃ¡mina de 3.09m de largo, no se tiene inconveniente. | 1 | 22781 | 2559
9681 | OTRA DUDA, EN EL PLANO C-09 TERRACERIAS, EN LAS ÁREAS EXTERIORES NO INDICA NINGÚN TIPO DE TRABAJO O RELLENO SOBRE LAS ÁREAS PERMEABLES AL EXTERIOR DE LA POLIGONAL. CON LAS ULTIMAS LLUVIAS ESTA ÁREA ESTA FUNCIONANDO COMO CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO, REDIRIGIENDO TODA EL AGUA QUE BAJA DE LA AV. PRINCIPAL HACIA LA AVENIDA LINCOLN, ESTO PROVOCARIA UN ENCHARCAMIENTO EN EL ACCESO A TIENDA POR LINCOLN, ESTA TODO ESTO CONSIDERADO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9682 | RFI # 15 VOLTAJE EN UPS DE REFRIGERACIONEn plano DU-01. Diagrama unifilar, se indica el suministro de UPS 1kva rack de refrigeración en el cuarto de sistemas en tablero X.La necesidad de proyecto para este UPS es para el respaldo del control en protocol rack de compresores es a 220v, no a 120v como indica proyecto en site.De su apoyo para definir está oportunidad y si la instalación se puede derivar del tablero del proveedor de Rensa, tablero control rack ubicado en cuarto eléctrico de refrigeración, para que se realice la adecuación correspondiente y suministro de equipo, en base a las necesidades de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9683 | RFI-16 OC IMAGEN Se levanta el presente RFI como duda de contratista acerca de la OC IMAGEN emitida el 16-05-22, dicha orden de cambio ¿Es adicional o es parte del proyecto inicial­­­? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9684 | Rfi 15 por temas y condiciones de la arrendadora las 4 fachadas llevan afinado con mortero y pintura blanca, pregunta esto también aplicaría para el muro exterior perimetral y para el nicho de medición ? | 2 | Buen dia Si, hay que consdierar aplanado y pintura igual que las fachadas de la tienda Saludos | 1 | 22781 | 2559
9685 | ALCANCES DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA REFRIGERACIÓN De acuerdo al plano GR3 instalación eléctrica, indica tablero de distribución 30 ctos de 3P-100 A por cuenta del cliente (otros). Y de acuerdo al suministro electrico (GNFR) no se consideran los 11 interruptores de refrigeración del diagrama unifilar de dicho proveedor. Favor de indicar quien suministrará dicho equipo eléctrico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9686 | Por medio de este medio se solicita que se propone cambiar la trayectoria de la tuberiasanitaria ya que anteriormente se había solicitado el movimiento de la misma en el RFI 5en donde se solicitaba sacar el tubo de la zona de la Rotary se envía evidencia En esta propuesta esta tuberia se haría con los registros anteriores a los cuales se leshará trabajos de mantenimiento y conexión correspondiente, estos se encuentran en lazona de cuarto eléctrico, el habilitado seria a ese registro y se sacaría a la zona delestacionamiento y de allí al nicho ya hecho para no afectar a la tienda por lasdemoliciones que se tienen que realizar desde la zona de trastienda, de allí a cajas y porultimo al nicho se envía evidencia SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9687 | En acceso de personal se tiene estas escaleras en la cual se persive que ya tiene un deterio considerable y esta representa un riesgo a futuro para asociados de tienda se raliza la siguiente preguta: ¿se realizara alguna mejora en estas escaleras? Y si es asi ¿que mejoras se realizaran para estas escaleras?. (Se anexan inagenes de las escaleras) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9688 | Se solicita información para el cambio de puerta en cuarto de basura ya que se encuentra en mal estado y se solicita por parte de tienda. De igual manera la aplicación de pintura y extractor, ya que solamente se solicitó conforme al plano A100a PLANTA ARQUITECTÓNICA CUARTO DE BASURA una cenefa de azulejo y en piso. Quedo en espera de su información. Excelente tarde . Supervisión Vicente Ortiz Hernández Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9689 | RFI # 16 REUBICACION DE ALUMBRADO DE PISO DE VENTASEn plano IE-07. ALUMBRADO PISO DE VENTAS, se indica reubicación de luminarias por reconfiguración de tren de congelados y refrigerados.Las tiras de luminarias que se reubicarán hacia los pasillos se encuentran con lámparas sin encender en un 40%.Se realizó levantamiento con el personal de mantenimiento encontrando 106 lámparas sin encender.Se realizará la reubicación de la instalación del alumbrado en el estado actual?. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9690 | RFI Informativo: Buenas tardes Se informa que los ventiladores de extracción de los sanitarios SI se encuentran en el scope para esta unidad, sin embargo, el proveedor Soler&Palao indica que no tienen ninguna orden de compra por parte de Walmart y no puede suministrarlos. Se solicita autorización para que la contratista los suministre. Saludos | 2 | Buena tarde. Se deberá revisar el suministro con GNFR ya que estos extractores SI están indicados en Proyecto y en Listado de Suministros. Saludos | 9 | 22781 | 1425
9691 | VANO PARA CAJERO AUTOMATICO De acuerdo con el plano A-100 Y A-400 se observa proyección de cajero en cuarto de alto valor, sin embargo en el plano ES-300 no indica cerramiento. Favor de indicar si no se requiere vano para el cajero automático, de ser requerido favor de compartir el boletín correspondiente. | 2 | No se require el vano para el cajero automatico. Considerar conexiones. | 9 | 22781 | 1425
9692 | ACOMETIDA TELEFONICA* Debido a la conservación del árbol al limite y al centro del acceso al predio,mismo lugar en el cual estaba considerado el poste de telefonia se suscita lo siguiente: 1. Que el poste de transición para la llegada al limite del predio sea el existente (CFE) , el cual es contiguo a árbol que se conservo(sin embargo aun no se define si se mantendrá el poste). 2.Que el poste de transición sea el nuevo (CFE) a una altura de 5 mts, no pudiendo ser mayor debido a la localización del transformador en dicho elemento. En ambas opciones se considera llegar de manera aerea al site mediante mufa, a menos que se indique lo contrario. (debido a que el área es de carga y descarga) Favor de indicar cual es la opcion mas viable para el proyecto. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9693 | ALTURA DE POSTES DE LUMINARIAS EXTERIOR De acuerdo con el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, tabla de luminarios indica 7 postes cónicos circular de 12 m de altura, sin embargo el proveedor Comdistmina indica que su pedido es por postes de 9 m. Favor de indicar la altura correcta de los mismos. | 2 | Se confirma y comparte boletin con altura de 9 m. | 1 | 22781 | 2559
9694 | Cambio de plafón de baños asociadosPor este medio se solicita el cambio del plafón de baños de asociados, ya que se encuentran enmuy mal estado y con el paso de los días este se podría caer y provocar un accidente ya que loselementos que lo mantienen sujeto ya se encuentran dañados y en estado de oxidación.Este alcance no se tiene en el proyecto original sin en cambio con los movimientos delhundimiento y la humedad que se presentó en la unidad este cambio es de suma importancia parala misma envió evidencia. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9695 | RFI 17, engargolado de lamina en techumbre, en el plano A-103b nos marca el engargolado de la laminas a 90°, aunque lo recomendable es dejarla a 180° por temas de agua, pregunta la dejamos a 90° | 2 | Buen dia Se acepta la recomendación, dejar el engargolado de lámina en techumbre a 180° Saludos | 0 | 22781 | 829
9696 | Buenas tardes, se informa que hay una gotera existente en la llave de paso en el sanitario de mujeres, este hallazgo lo provoca la falta de mantenimiento, ya que la contratista ha usado esta llave para cerrar el agua y poder colocar los nuevos muebles, wc, tarjas, etc. El gerente de tienda indica que es responsabilidad de la contratista por estar usando la llave en la remodelación y solicita el cambioreparación de la llave. Se solicita autorización para que la contratista realice el cambioreparación de la llave. Saludos | 2 | Buen día. Se deberá realizar la sustitución de la llave y cualquier adicional lo deberá gestionar construcciones. Saludos | 0 | 22781 | 829
9697 | RFI # 17 MURO DE TORTILLERIA VISTA PISO DE VENTAS EN PROYECTO NO TRAEMOS ALCANCE PARA EL MURO DE TORTILLERIA QUE DA A PISO DE VENTAS, FISICAMENTE SE ENCUENTRA DAÑADO, SE VE MUY AMARILLO. PREGUNTA: ¿SE TEDRA QUE REMPLAZAR O PINTAR? EN ESPERA DE SUS INDICACIONES SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9698 | Se solicita el apoyo de los recursos para la realización de trabajos de Automatización por parte de la empresa COPELAND ya que el proveedor comenta que no se les ha asignado el rcurso. se anexa imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9699 | Nos informa la Lic. Fernanda Vázquez de Emerson que en su alcance de automatización traen iluminación, refrigeración y aire acondicionado. Sin embargo, el alcance de esta remodelación es solo de aire acondicionado. Las luminarias de la tienda están al 90% encendidas y son de balastro, la refrigeración aún es de vitrinas. ¿Es necesario intervenir dichas luminarias y vitrinas? Favor de confirmar el alcance de Emerson. Saludos | 2 | En el plano de diagrama de sistema de ahorro de energía se indica que solo es alcance aire con una nota, igualmente en el listado de suministro se indica una nota acotando el alcance. A continuación las imágenes indicadas en esta respuesta: A continuación las imágenes indicadas en esta respuesta. | 4 | 22781 | 1402
9700 | Buen día, por el presente solicito se revise el balanceo de las cargas en el área de subestación eléctrica, referente a los equipos nuevos de Aire Acondicionado que se sustituyeron, y si es viable colocar algún equipo de enfriamiento dentro del área que ocupa la subestación ya que ocasionalmente se siente elevada la temperatura ambiente del lugar. Saludos A.C.G. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9701 | En el plano ES-803 - PLANTA Y DETALLES DE CONDENSADOR solo se cuenta con las dimensiones para la base del equipo, se ejecutó la base conforme al proyecto pero la base esta justa a las dimensiones del equipo, no hay pasarela para acceder, esta pasarela es para cuestiones de mantenimientos y operación del equipo. ¿No se contempla la pasarela para esta base? SE ANEXA FOTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9702 | Cambio de cortina de acceso a clientesPor este medio se solicita el cambio de la cortina de acceso de la tienda ya que con el movimientode los muros presentado por los hundimientos de la unidad esta se encuentra dañada en la zonade la parte superior donde se coloca la puerta de cierre, se observa que anteriormente se soldóesa zona pero esto provoca una falla en los censores, al igual que la cortina se encuentra dañadaen la zona baja donde empotra con la contra barreta, en el sistema de elevación también seencuentra dañado por lo mismo, ya que al cerrar como estaba a desnivel se forzaba con los piespara cerrar y esto permitiera que los sensores entraran en contacto.Este alcance no se tiene en el proyecto original sin en cambio por temas de intrusión esrecomendable hacer el cambio, ya que con el daño presentado es de gran importancia. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9703 | CONTACTO ANSUL De acuerdo con el plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES indica contacto monofásico sencillo, 1f-2h, 127v. 15a con protección de falla a tierra para campana de extracción con ansul.Favor de indicar si se considera contacto para Ansul en este formato y este proto. | 2 | Si se debe considerar. | 0 | 22781 | 829
9704 | Pregunta: en el plano A600, PLANO DE CORTINA DE ACCESO, señala cubre rollo, de lámina galvanizada, calibre 18, ¿este cubre rollo podría ser de Tablaroca como en otras unidades? Arq.ª María Inés Palomares Martínez Supervisión de Obra INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA 81 11 63 49 63 | 2 | Buen dia No llevamos cubre rollo metálico, es de Tablaroca como lo indica el detalle 2, del plano A-401. Saludos | 0 | 22781 | 829
9705 | JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN MUROS De acuerdo al plano ES-501 y al plano ES-302 no indica juntas constructivas en ejes estructurales en muros de blok perimetral de tienda. Favor de indicar si se debe colocar y el detalle. | 2 | NO, LOS MUROS SON DE CARGA, POR LO TANTO NO SE REQUIEREN JUNTAS CONSTRUCTIVAS. | 9 | 22781 | 1425
9706 | Buenas tardes Se informa que la altura del wallpack indicada en el plano "alumbrado general" IE-01 es de 3.00 m en fachadas, sin embargo estos 3.00 m. llegan al louver existente.Los wallpack existentes están a una de 4.60 .m por que la fachada tiene arcos (de durock) Los nuevos wallpack deberán colocarse a la misma altura que los anteriores. En proyecto no se indica alguna protección para los wallpack y en algunas unidades se los han robado después de instalarlos, en otras unidades si les han puesto dichas protecciones. Se solicita un boletín con el diseño de la herrería para la protección, de lo contrario, indicar que no lleva la protección y comenzar a instalarlos. Se comparte ficha técnica, medidas e imágenes de la luminaria. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9707 | RFI # 18 REUBICACION DE TABLERO GP1 CONTACTOS NORMALES Y FUERZA En proyecto indica que este tablero GP1 se instalara en el gabinete existente GP SQUARD, el cual en la parte baja fisicamente estan conectadas una barra de tierras y contactores existentes, por lo cual se requiere reubicar fuera de los gabinetes con un bastidor. En espera de sus indicaciones NOTA: Se informa que el proveedor electrico suministro unicamente el tablero interior GP1, por lo cual se debera suministrar el gabinete para dicho tablero. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9708 | RFI CONTACTO PARA CAJERO AUTOMÁTICO En los planos IE03-CONTACTOS PISO DE VENTAS - 6508 y ID01- ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA, No se cuenta con el contacto para el cajero automático , rectificando la ficha técnica de la misma , es necesario el siguiente contacto: Contacto de media vuelta contacto duplex polarizado con tapa circuito derivado independiente con protección termomagnética de 20 AMP identificada Voltaje nominal 127 Volts (se adjunta ficha técnica) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9709 | AGUA PLUVIAL De acuerdo al plano C08 indica 2 bajadas pluviales de techumbre. Favor de indicar si toda el agua pluvial captada en techumbre desembocara al area verde contigua al eje A, y si dicha area tendrá la capacidad requerida de absorción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9710 | Buenas tardes, En el plano de demoliciones DEM-02 solo indica el desmantelamiento de la cámara de congelados de la trastienda, sin embargo, no menciona la reubicación de la antena AXP con Dipolo. En el plano ID-04 voz y datos marca una salida de datos PPA17 y PPA 19 en las cámaras de baja y media temperatura, pero no indica salida de datos para RF, y en el plano A-700 coordinación de ingenierías tampoco se indican con RF. Ya se reubicó la antena AXP con dipolo (que estaba en la cámara de congelados en trastienda) a la cámara de media temperatura, pero haría falta una segunda antena con dipolo para la cámara de congelados. Pregunta: 1 El nodo en la cámara de congelados ya está realizado, ¿se queda así la instalación y en un futuro vendrá un proveedor a instalarla? ó 2 Dicha antena no está indicada en el scope, ¿quien envía esa antena como suministro para que la coloque la contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9711 | Se ha realizado la conexión de equipos de extracción solo que se tiene un problema de arranque en los siguientes equipos, como se muestra en la siguiente tabla, La pregunta es: ¿Cual pudiera ser la causa de que no estén trabajando los equipos correctamente? SE ANEXA ARCHIVO CON TABLA | 2 | Revisando la información que comentan el problema que detecto es que no respetaron las capacidades de los motores de proyecto incluso dicen que todos se metieron de 1HP cuando en proyecto son de menos capacidad adjunto evidencia de proyecto hvac y eléctrico. Por tal motivo esa podría ser la falla ya que los elementos térmicos para 1HP es diferente a los que tenemos en proyecto, pero esto porque no están respetando proyecto si piensan dejar todos de 1HP sin respetar el proyecto entonces el elemento térmico es el siguiente SBG-1 B19.5 cuadro de equipos especialista de aire ninguno de los que mencionan es de 1HP proyecto eléctrico correcto | 4 | 22781 | 1402
9712 | Por este medio se solicita el cambio de las láminas traslucidas de la zona de oficina y acceso aclientes ya que el tema de goteras de esta zona es porque estas ya se encuentran rotas y muydañas, esto se quiso solucionar con sello en las grietas, pero esto solo se solucionó por unpequeño lapso ya que salieron más detalles en esta zona y por lo consiguiente goteras.este cambio se haría en las 4 láminas traslucidas las cuales se encuentran sobre la oficina y en elacceso a clientes se envía evidencia SER ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9713 | en el plano A-103-b detalles de cubierta nos pide rematar con moldura flaching en techumbre al lado interior del pretil de muro de block, debido a las constantes lluvias que se presentan en la zona, se propone colocar una moldura que envuelva por completo todo el interior del pretil perimetral de techumbre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9714 | RFI # 19 MURO DE BLOCK DE CARNESEn proyecto indica que el muro de block de carnes que se ubica aun costado de camara de exhibicion se conserva, y no traemos alcance, sin embargo se encuentra dañado y da mala imagen, aparte de que se encuentra el vanos de la ventana existente. Pregunta: ¿se tendra que considerar un lambrin y pintura?En espera de sus indicaciones SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9715 | PERFIL Y TORNILLERIA EN ANDEN De acuerdo con el plano ES-602 CUBIERTA DE ANDEN marca un perfil IR-W14X22 sin embargo este perfil no es comercial, por lo que se solicita el apoyo para saber el perfil a utilizar en dicha estructura de anden y que este sea comercial. Por otro lado favor de especificar diámetro, largo y especificación de tornillos a utilizar en dicha estructura ya que en plano (ES-602 - CUBIERTA DE ANDÉN) no se especifica. NO SE PUDIERON ANEXAR ARCHIVOS DEBIDO A QUE TRIRIGA NO LO ESTA PERMITIENDO | 2 | El el perfil IR-W14X22 , si es comercial se comparte lista de proveedores que manejan esta sección. https:aceromex.comassetsAceromex_Catalogo.pdf https:www.fortacero.comcat_vigaipr https:www.gerdaucorsa.com.mxsitesmx_gerdaufilesPDFGerdau_Corsa_Perfil_IR-min.pdf http:www.acerosvimar.comproductosvigas-ipr.html https:www.corporacionag.comsitesdefaultfileshoja_tecnica_vigas_de_acero_agweb.pdf https:casadelacero.comwp-contentuploads202111CATALOGO-VERTICAL-2_reduce.pdf . Se carga boletín en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga. BO- 17-DETALLES CONEXIONES, en donde se indica diametro, largo y especificacion de los tornillos a utilizar en la estructura. | 14 | 22781 | 9
9716 | RFI # 2 LOSA EN AREA DE PROTOCOL PARA INGRESAR EL EQUIPO PROTOCOL DE RENSA SE REVISO Y LA MANERA MAS OPTIMA ES INGRESARLO POR EL MURO DEL MEZZANINE DONDE QUEDARA INSTALADO EL EQUIPO. EN ESPERA DE SUS INDICACIONES DE SU APOYO PARA CONFIRMARNOS SI LA LOSA EXISTENTE TIENE LA CAPACIDAD DE SOPORTAR EL PESO DEL EQUIPO YA INSTALADO DE SU APOYO PARA CONFIRMARNOS SI SE PUEDE DEMOLER LA COLUMNA Y MUERETE QUE SE UBICA AL INTERIOR DEL AREA PARA QUE INGRESEN EL EQUIPO NO SE PUDO ANEXAR ARCHIVO DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO, NOS PODRIAN INDICAR EL CORREO DONDE PODEMOS HACERLES LLEGAR LA INFORMACION? ARQ. BLANCA LIDIA ARPIDE LOPEZ JEFE DE SUPERVISION DE OBRA SUPERVISION ROCALLOSA TEL: 27 22 46 52 51 Correo: Baurreraiztapalapa3764@gmail.com Dirección: Calzada Ermita Iztapalapa No 875, Colonia Santa Isabel Industrial Cd de México, C.P. 09820. | 2 | Favor de compartir evidencia fotografica para determinar si es posible demoler los elementos indicados en el RFI. | 37 | 22781 | 179
9717 | reenvío la información que la contratista nos ha hecho llegar, para darle seguimiento al RFI No. 10 (1032101) en este caso, teniendo la información y contemplando que cada Viga tiene dimensiones distintas ¿Cual es el procedimiento a seguir? ¿Se valida la propuesta de la contratista? En el correo se anexan los detalles Arq. Jose Manuel Hernandez - Jefe de SupervisiónIngenieros Asociados Rocallosa | 2 | Se debe de mantener la propuesta emitida en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
9718 | RFI # 20 ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE CARNESEn proyecto en plano DEM-03 Demolición de Plafones se indica el retiro de Faldón perimetral sin recuperación de carnes y congelados, por ende, quedan expuestas todas las instalaciones existentes, eléctricas, refrigeración, y especiales. El faldón que se colocara de acuerdo a proyecto queda arriba de las cámaras, sin embargo, la vista posterior queda expuesta hacia piso de ventas. Pregunta: ¿Se colocará nuevo faldón en esa estructura? SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9719 | Buenas tardes En el recorrido con store planning y mantenimiento el Ing. Maximiliano Zámano de Mmto Walmart nos hizo la siguiente pregunta y comentarios: ¿se debe colocar un extractor en el área de la unidad condensadora y minirack ? ya que el calor se acumula demasiado con los dos nuevos equipos y podrían verse dañados en un futuro. Solicita al equipo de diseño un estudio de temperaturas en esa zona para verificar que los equipos no correrán riesgo e indicar si los equipos resisten ese calor. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9720 | MURO VECINO Y COLINDANCIAEl muro colindante con la bodega lado oeste contiene rotulo de truper y un “letrero de estacionamiento”, el único alcance que tenemos en la perimetral es malla ciclónica sin banda de pvc.Favor de indicar si se pinta el muro de blanco (8 m largo por 3 m alto) o si se considera la banda plástica en la malla con colindancia: norte, este y oeste, ya que tampoco se considera.Anexo fotografías para mejor referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9721 | NODO PARA RELOJ CHECADOR De acuerdo con el plano ID-04 VOZ Y DATOS, no se indica nodo datos para el reloj checador en área de recibo. Favor de considerar ya que se requiere dicho nodo. | 2 | De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS , se indica el nodo de datos para checador para el área de recibo. Su apyo para revisar el plano ya que si viene indicado el nodo, se menciona que se contemplan tres nodos: 2 de datos y 1 de voz, cabe resaltar que 1 nodo de datos es destinado para el checador. | 4 | 22781 | 1402
9722 | AREA VERDE Y TRASPLANTE DE ARBOL De acuerdo al plano C02b indica trasplante de ciprés el cual tiene una fronda de 3 m, por lo que aunque se realizará una poda el especialista recomienda tener una separación de 1.50m del muro con respecto a la norma NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017 por seguridad y para que el árbol tenga suficiente espacio de crecimiento.Sin embargo, el área verde que albergará este elemento mide 1.70 m de ancho, por lo que se recomienda una mayor separación del tronco del árbol con respecto al eje A.Favor de indicar como se procede. De anexan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9723 | DESAGÜE EN SUBESTACION De acuerdo con el plano C05 - PLANO DE NIVELES y ES-904 - CUARTO ELÉCTRICO indican N.P.T 49.50 en la subestación y en detalle 3 del mismo plano indica CT con nivel de corona 30 cm arriba del N.P.T debido a esta diferencia provocara que cuando llueva el agua no tenga salida, por lo que se dejara un desagüe y se creara pendiente en la losa. Este RFI es informativo. | 2 | Se carga boletín BO-19-NIVEL SUBESTACIÓN, se comenta que se tiene cambios de niveles en la subestación dando como resultado una pendiente del 1.02%, teniendo como solución que el agua salga por escurrimiento superficial. | 1 | 22781 | 2559
9724 | En el plano LP-04 sistema de detección contra incendio muestra un estrobo W-STR, el cual está indicado en el Scope. Al realizar las pruebas del sistema de alarmas se identifico que el estrobo W-STR es el modelo que NO trae sirena (no cuenta con sonido) indica especialista en sistemas que se debe cambiar al modelo W-HSR sirena-estrobo (que si cuenta con sonido) ya que es necesario para el cumplimiento de reglamentos y de protección civil. pregunta: ¿se queda el estrobo indicado en proyecto y scope? ó ¿se debe cambiar al recomendado por el especialista?, se ser así, ¿quien deberá suministrarlo ? SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9725 | RFI # 21 GERMICIDA DE SALCHICHONERIA EN PROYECTO EN PLANO IH-02 INSTALACION HIDRAULICA EN SALCHICHONERIA, INDICA QUE SE INSTALARA EL GERMICIDA, EN EL DETALLE EQUIPO DE SANITIZACION, PERO NO INDICA QUIEN SUMINISTRA EL GERMICIDA, YA QUE EN EL LISTADO DE SUMINISTROS NO VIENE CONSIDERADO, Y TIENDA NO CUENTA CON EL EQUIPO. PREGUNTA ¿QUIEN SUMINISTRARA EL GERMICIDA? SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9726 | Debido a los hallazgos presentados en sitio antes de realizar la actividad que comprende al refuerzo de los nodos aledaños a las unidades ULA mismos que presentan daño en las vigas, lambrin, muro existente de mampostería y se afectará canalón al realizar refuerzo de los nodos ya mencionados. La supervisión propone un recorrido en conjunto con los departamentos implicados para hacer una validación y llegar a la mejor solución de estos hallazgos como una tarea coordinada entre todas las partes¿Es esto posible? Arq. Jose Manuel Hernandez - Jefe de SupervisiónIngenieros Asociados Rocallosa | 2 | Favor de apoyarnos un reporte fotogrÃ¡fico para evaluar cada uno de los casos. Lo anterior para acelera el proceso de revisiÃ³n. gracias | 37 | 22781 | 179
9727 | RFI # 22 ALIMENTACION DE CORTINAS DE AIREEN PLANO GI-02- FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, SE INDICA CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA ALIMENTAR LAS CORTINAS DE AIRE EN CAMARAS DE REFRIGERADOS Y CONGELADOS, POR PARTE DE CONTRATISTA.SIENDO EL ALCANCE POR PARTE DE EL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN(RENSA) EN SU PLANO ELÉCTRICO, EL CUÁL INDICA LA ALIMENTACIÓN DE CORTINAS DE AIRE DESDE SUS TABLEROS, PLANO DE REFERENCIA DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN (GM_R1).DE SU APOYO PARA DEFINIR SI CONTRATISTA O PROVEEDOR REALIZARA LA ALIMENTACIÓN DE FUERZA PARA ESTOS EQUIPOS?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9728 | En el plano ID-04 indica dos salidas de datos para radiofrecuencia, la PPA-16 en piso de ventas y la PPA-18 en trastienda, estas salidas son para las antenas AXP, pero no muestra un segundo nodo de datos para la bascula. Indica el especialista en sistemas que la antena no debe ir en trastienda, y ese nodo de datos(PPA-18) debe ser para la bascula. La antena PPA-16 ya se instaló en la posición indicada en plano. pregunta: 1 ¿la antena se queda en trastienda? de ser así se debe considerar un adicional para el nodo de la bascula. ó 2 se deja ese nodo para la bascula y se reubica la antena a piso de ventas, ¿en que posición se reubica la antena? se debe considerar un adicional para el nodo de la antena. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9729 | BASE DE PROTOCOL De acuerdo con el plano GR4-CTO.DE MAQUINAS, las medidas del protocol son las siguientes: 3.60 m de largo por 1.14 m de ancho, sin embargo el rodapié o patín del equipo no descansará en las vigas intermedias de la estructura metálica del mezzanine ya que en el plano ES-703 - ESTRUCTURACIÓN DE PROTOCOL Indica vigas a una distancia de 2.50 m de largo por 0.71 m de ancho. Favor de indicar como se procede, ya que el equipo debe asentar en las vigas de carga. | 2 | Se carga boletin en la carpeta 00 BOLETINES Tririga BO-18-BASE DE PROTOCOL, donde se indica ajuste en distancia de vigas secundarias para el apoyo del equipo. | 4 | 22781 | 1402
9730 | Buen día. Por este medio, debido a la reunión de ayer 310523 con gerencia de obra les solicitamos el apoyo para la aprobación del cambio completo del canalón perimetral en el sitio,como resultado de estado de deterioro en el que se encuentra de la relación que tiene con el proceso constructivo del reforzamiento estructural y recalcamos la importancia del mismo. Como mención adicional se menciona que este tema se trató anteriormente en el RFI 1031699 que corresponde al #7 en el cual la respuesta fué: "Habiendo recibido las fotografías, se indica que el detalle debe realizarse de acuerdo con el plano emitido en proyecto ( colocar nuevo panel tipo sandwich ) y el canalón debe conservarse, en caso de no ser posible conservar el canalón esté deberá ser sustituido en proporción 1 a 1." Arq. Jose Manuel Hernandez - Jefe de Supervisión. | 2 | es correcto. Se aclara que es un hallazgo durante el proceso de obra y no una omisiÃ³n de proyecto. saludos | 9 | 22781 | 1425
9731 | CONSERVACION DE UBICACIÓN DE ARBOLDe acuerdo a los alcances del proyecto en el plano C-02b indica trasplante de arboles sin embargo el especialista que realizara el trasplante de los arboles ciprés indico que es posible que los elementos sufran estrés y ahogamiento por el mismo hecho que implica un trasplante, así como por el área tan reducida en el cual se reubicaran. En el RFI NO.21 se plantea esta situación, y en este reporte se sugiere revisar la viabilidad de no trasplantar los arboles ya que el área en la que están es área verde, sin embargo se tendría que ampliar la misma a un ancho de 1.80 m creciendo 40 cm de lo proyectado en proyecto. Anexo fotografías del encalado del área ampliada en donde actualmente se localizan los arboles.De realizarse lo sugerido se realizaría una poda del elemento ya que por el momento la fronda impide la colocación de la malla ciclónica, al tener un di | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9732 | SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO SOLICITADO RESPECTO A RFI # 20 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9733 | AUTOMATIZACION DE BOMBA DE AGUA POTABLEDe acuerdo al plano IH-03 indica tablero de control para la bomba de la cisterna sin embargo el plano IE-03 indica desconectador.Favor de indicar cual será el equipo a utilizarse para la automatización de la bomba: el tablero de control o un interruptor de presión, así como su alimentación eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9734 | RFI # 23 CAJILLO EN TUBERIA VERTICAL Y HORIZONTAL DE VITRINA DE SALCHICHONERIAEN PROYECTO GIE- 02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES INDICA QUE LA ALIMENTACION DE CONTACTOS DE LA VITRINA DE SALCHI EN HORIZONTAL QUEDAN EXPUESTOS A LOS ASOCIADOS, MISMO TEMA CON LAS TUBERIAS VERTICALES DE LA CAMARA DE SALCHI. PREGUNTA: ¿SE CONSIDERARÁ UN CAJILLO PARA QUE QUEDEN OCUALTAS LAS TUBERIAS Y CONTACTOS SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9735 | Buen día.Por este medio pido de su amable apoyo para dar continuidad con el RFI #17 ya que se necesita colocar El Paso de gato anclado al arco techo. Adjunto las fotografías de la solución planteada para saber si está ha sido aprobada ya, así mismo agregar que esto representará una adición de carga al arco techo por lo que interesa saber si es admisibleSin otro particular por el momento quedo atento a sus comentarios.Saludos. SE ADJUNTAN ARCHIVOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9736 | FIJACION DE TABLEROS EN CUARTO ELECTRICO De acuerdo con los planos IE-08 CUARTOS ELECTRICOS y IE-13 DETALLES ELECTRICOS carecemos del detalle para la fijación de tableros eléctricos a los muros de block. Favor de enviar el detalle de fijación teniendo en cuenta que los tableros tienen un peso aproximado de 80 kg cada uno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9737 | CANALON DE AGUA PLUVIALDe acuerdo con el plano C06 indica canalón en el eje A sin embargo dicho elemento coincide con las placas y el PTR del bastidor de dicha fachada, por lo que se sugiere realizar cortes del ancho del PTR, parches y sellos para que puedan converger ambos elementos.Favor de indicar si se procede con la propuesta. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9738 | Buenas tardes, en seguimiento al RFI - 1037742 - 0 - RFI # 20 Se informa que la sustitución de equipos no puede ser 1 a 1, ya que la unidad condensadora nueva es igual a la existente ( por indicaciones del proveedor de refrigeración RCR) y se agregó el minirack para la cámara de baja temperatura, también indican que la ventana con tela de gallinero no es suficiente para extraer el calor generado por los equipos, ademas que los equipos succionan aire caliente en lugar de aire fresco. Al encender el tren de bebidas el equipo registro una temperatura superior a los 40 grados centígrados Se recomienda colocar un extractor de muro para no ocasionar daños a los equipos, pero se tendría que revisar con negocios inmobiliarios ya que la puerta y dichos muros son parte de la plaza. A continuación les comparto el correo que nos envío el proveedor de refirgeracion RCR mencionando estos puntos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9739 | RFI # 24 GENERADOR ELECTRICO SE INFORMA QUE DERIVADO A QUE SE REALIZARÁ EL CORTE DE ENERGÍA GENERAL PARA CAMBIO DE INTERRUPTOR DE DISTRIBUCIÓN PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA VIEJO AL SISTEMA NUEVO, EL AREA DE SISTEMAS SOLICITA SE TENGA UN GENERADOR ELECTRICO EN SITIO, POR CUALQUIER EVENTO Y EVITAR QUE LOS UPS SE QUEDEN SIN ENERGIA ELECTRICA, COMO BIEN SABEN NO ES ALCANCE DEL CONTRATISTA YA QUE ES UNA SOLICITUD ADICIONAL. EN ESPERA DE SUS INDICACIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9740 | Respecto al alcance de instalacion de Minisplit, comenta la contratista Giprocomex, que no trae el cambio de bajadas de desagüe para los equipos, instalados en site, lo que se requiere el cambio de instalación por la nueva ubicación de un minisplit y por las condiciones en las que se encuentra la instalación, esta presenta un riesgo eléctrico por su ubicación, la pendiente del desagüe no es adecuada y se requiere la autorización del cambio de desagüe de los equipos de minisplit al interior del site. SE ANEXAN FOTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9741 | * INTERRUPTOR MAGNETICO BCI* En plano eléctrico DIAGRAMA UNIFILAR, DU-01 se indica que el interruptor magnético en caja moldeada (BCI) para cuarto de bombas es de 3-100 A, y el suministrado por parte del proveedor Moeltek es de una capacidad de 200 A. El proveedor de los tableros eléctricos indica que con la protección suministrada cumple con lo dispuesto en la Nom- 001-SEDE-2012. Art.240-6. Capacidades estandarizadas de fusibles interruptores automáticos. De su apoyo para definir si se instala en área de subestación el interruptor suministrado por parte de proveedor o se debe cambiar al indicado en proyecto. | 2 | De acuerdo al artículo mencionado en efecto, trata sobre capacidades estandarizadas en interruptores y fusibles, pero el interruptor suministrado, no cumple con las necesidades del proyecto, ya que este estaría sobrado y no se dispararía a tiempo para la protección de los equipos, además de que el alimentador de las bombas, es de calibre 10AWG el cual solo soporta una corriente máxima de 150 A, por lo que tampoco se estaría protegiendo al alimentador. Respecto a lo mencionado anteriormente se tendrá que suministrar lo indicado en el proyecto. (interruptor magnético de 3P-100A con disparo magnético ajustable a 336A). | 4 | 22781 | 1402
9742 | Respecto al canalón informamos que en la techumbre la tarde noche de ayer los canalones se saturan de agua de lluvia por lo cual se observa ya el trabajo deficiente de los mismos, es importante destacar que ya se realizó limpieza y aun con ello se observa saturación de agua. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9743 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA PRESURIZADOR De acuerdo al plano IH-01a indica bomba munich en interior de tienda ain embargo no se considera su alimentación electrica. Favor de indicar alimentación y circuito para su correcta instalación y funcionamiento. De acuerdo al plano IH-01a indica bomba munich en interior de tienda ain embargo no se considera su alimentación electrica. Favor de indicar alimentación y circuito para su correcta instalación y funcionamiento. | 2 | Se carga plano en carpeta ISSUE | 1 | 22781 | 2559
9744 | CAIDA DE OBJETOS O CONDENSACION DE PROTOCOL La parte baja del protocol es acceso y circulación al área de comedor. Favor de indicar si no se considera una protección debajo de la rejilla Irving en la base del protocol esto debido a la caída de objetos o condensación del equipo que pudiera presentarse en algún momento dado. | 2 | Se debe ejecutar conforme al poryecto. | 0 | 22781 | 829
9745 | ALIMENTACIÓN PARA SUAVIZADOR DE AGUAS De acuerdo al plano IH-03 Indica acondicionador para aguas duras, sin embargo, no se indica su alimentación electrica. Favor de indicar como se conectará asi como su asignacion de circuito. | 2 | Se carga plano en carpeta ISSUE | 1 | 22781 | 2559
9746 | - CABLEADO DE DIMEO (AHORRO DE ENERGIA) En PLANO IE-01a – CONTROL DE ALUMBRADO PISO DE VENTAS, no se indica el calibre y color para el cableado de DIMEO (EMERSON-AHORRO DE ENERGIA)para luminarias en piso de venta. De su apoyo para definir ya que se requieren dos puntas por circuito para el control. | 2 | Se carga boletín en la carpeta 00 BOLETINES tririga BO-21-CABLEADO DE DIMEO, donde se indica el calibre para el conductor de ahorro de energía para luminarias en piso de ventas. | 4 | 22781 | 1402
9747 | Buenas tardes, respecto a los trabajos a realizar en ULA 17, QUEREMOS SOLICITAR A DEPARTAMENTO LEGAL Realizar una solicitud a CFE de Revisiòn de posiciòn de cables alimentadores de Techumbre de la Bodega a el anexo de la misma, ya que interrumpen las labores de reforzamiento y trabajos en canalón y soportes de la ULA, por seguridad de los trabajadores y respecto al arco magnético por la proximidad de los trabajos. SE ANEXAN ARCHIVOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9748 | BOMBAS SUMERGIBLES De acuerdo con el plano C-08 indica bombas sumergibles marca Barnes Modelo 4SEH302DS, cap. De 4.5 HP trifásico 230 para tanques de tormentas favor de indicar si el suministro es alcance de la contratista o de compras WM. | 2 | Es alacance de contratista. Estas bombas vienen indicadas en proyecto ISSUE. | 4 | 22781 | 1402
9749 | RFI # 27 PISO DE RED SANITARIA FRENTE A SANITARIOS DE ASOCIADOS En proyecto indica que llevamos la línea sanitaria para coladeras de cámaras de congelados y lácteos frente a sanitarios de asociados y cuarto eléctrico, el piso existente tiene loseta, pero al realizar la trayectoria, proyecto indica colar la línea, tienda solicita que se coloque loseta nuevamente ya que no quiere ver su piso parchado. En espera de sus indicaciones. En proyecto indica que llevamos la línea sanitaria para coladeras de cámaras de congelados y lácteos frente a sanitarios de asociados y cuarto eléctrico, el piso existente tiene loseta, pero al realizar la trayectoria, proyecto indica colar la línea, tienda solicita que se coloque loseta nuevamente ya que no quiere ver su piso parchado. En espera de sus indicaciones. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9750 | Buenos días envío nota y detalle anexo, para tratamiento especial con impermeabilizante plástico en área de intersección Perfil tubular de base de equipos ULA y Canalón y lambrin. Por procedimiento especial en la colocación de canalón y perfil tubular para bases de equipos ULA y lámina para el lambrin se utilizará un impermeabilizante plástico. Con el fin de sellar las uniones verticales yo horizontales. | 2 | Por parte de proyectos, ya se había emitido un boletín donde se apreciaba la adaptación de esta pata por medio de un master flash garantizando la hermeticidad del sistema (adjunto nuevamente el boletín), en caso de querer realizar esta solución por la contratista, será responsabilidad total de la contratista y la supervisión de la obra. comparto nuevamente imagenes con los detalles: | 1 | 22781 | 2559
9751 | RFI # 28 DESPACHO DE CARNES En proyecto indica que se cancela ventana de preparado de carnes, por lo que tienda solicita se considere un despacho para atención al cliente en donde se ubica su góndola de huevo. De su apoyo para confirmarnos si se considerara un despacho se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9752 | DELIMITACION EN AREAS AJARDINADAS De acuerdo al C03 - PLANTA DE CONJUNTO no indica guarnición en áreas ajardinadas lado nor-este y centro de estacionamiento, esto para retención de tierra negra y conformación del área ajardinada. Favor de indicar si no se considera. | 2 | Si se considerara guarnición para las áreas ajardinadas, de Tipo 1 Trapezoidal indicado en el Plano C03-PLANTA DE CONJUNTO. | 4 | 22781 | 1402
9753 | RFI para peticiòn de fuerza de trabajo cuadrilla de 4 personas. El argumento es el siguiente: derivado de junta realizada con gerencia de Walmart ING MIRNA el 29 de junio del 2023 y incluido en minuta nº 13 , CONTRATISTA GIPROCOMEX Y ESTA SUPERVISIÒN. Se realiza un programa de entrega en dos etapas la primera para el 19 de Agosto la cual comprende 11 equipos ULAS, los cuales se empezarán a montar en el momento de su llegada y dependiendo también de los permisos vigentes, las 12 ULAS restantes se almacenarán en anexo de tienda, de tal manera es necesario desmontar 2 líneas de Racks de 4 pzas cada línea, con el fin de ocupar el espacio para almacenar las Unidades que no se monten en techumbre. Por ello se requiere de personal especializado para este desmontaje de raks. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9754 | RFI # 29 UPS PARA RESPALDO DE CONTROLADOR DE EMERSON EN PROTOCOLEn plano IE-10 ALIMENATDORES GENERALES, se indica alimentación y suministro de UPS por parte de la contratista como alcance y entrega de equipo. En revision con proveedor de refrigeración en su plano de proyecto electrico, indica que no trae la instalación y conexión del equipo hacia el controlador de EMERSON, ya que no cuenta con alcances de transformador para realizar la adecuación. Se instalara el UPS, para respaldo de controlador del protocol? En espera de sus indicaciones se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9755 | RFI # 3 HALLAZGO TRINCHERA EN PISO DE SALCHICHONERIA EN PROYECTO INDICA DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE EN AREA DE SALCHICHONERIA, AL MOMENTO DE DEMOLER EL PISO SE ENCUENTRA UN HALLAZGO, HAY UNA TRINCHERA DEBAJO DEL FIRME Y ESTA CUBIERTA CON UNA LAMINA, PREGUNTA: ¿SE TENDRA QUE CANCELAR Y RELLENAR TRINCHERA? O ¿SE DEJARÁ TAL COMO ESTA Y SOBRE LA MISMA LAMINA TIRAR CONCRETO PARA EL NUEVO FIRME? EN ESPERA DE SUS INDICACIONES NO SE PUDO ADJUNTAR ARCHIVO CON IMAGENES DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO, NOS PODRIAN INDICAR A QUE CORREO PODEMOS HACER LLEGAR LAS IMAGENES ARQ. BLANCA LIDIA ARPIDE LOPEZ JEFE DE SUPERVISION DE OBRA SUPERVISION ROCALLOSA TEL: 27 22 46 52 51 Correo: Baurreraiztapalapa3764@gmail.com Dirección: Calzada Ermita Iztapalapa No 875, Colonia Santa Isabel Industrial Cd de México, C.P. 09820. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9756 | ALIMENTADORES PARA PLANTA DE EMERGENCIA De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR se indican 2T-78mm, en fases 6 alimentadores de 300 y en neutros 2 alimentadores de 300 + 2-40 desnudos para alimentar el transfer de la planta de emergencia sin embargo en plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES se indica en cedula de cableado 2T-78MM, 2 alimentadores de 300 kcm y 1-4d. Favor de indicar que cedula se debe de respetar para los alimentadores de la planta de emergencia. | 2 | Considerar la cédula o cableado indicado en el plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR. | 4 | 22781 | 1402
9757 | RFI # 30 BASE DE CONDENSADOR EN CUBIERTA En revisión de la base Metálica para condensador de refrigeración en cubierta que se realizó en sitio, se detectó deflexión en una de las secciones de carga de la estructura. ¿En seguimiento ya con el peso del equipo y el tiempo que ah transcurrido desde la maniobra de montaje y colocación de placa antiderrapante sobre la rejilla hirving, podría estar excediendo el peso permitido y teniendo esta oportunidad en la estructura del condensador? ¿Se tendría que retirar la placa antiderrapante para solventar está oportunidad? O ¿se tendría que agregar un refuerzo a la base? En espera de sus indicaciones y confirmación Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9758 | Respecto al plano ES-903 PLANTA Y DETALLES DE TANQUES DE AGUA, en el plano indica que para el armado se tiene que colocar varillas de #4, la contratista indica que para realizar dicha actividad se le hace complicado, hace la sugerencia que se puede sustituir la varilla del #4 por la de #3. ¿Esto puede realizar ? ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9759 | Es importante realizar cambio de dren de condesado de Mini-Split, el cual se encuentra en una posición incorrecta que genera acumulación de agua y goteo sobre el cuarto de sistemas (site), es importante destacar que la trayectoria esta en posición en riesgo por contacto con tableros eléctricos y el sistema de tierras físicas. SE ANEXAN FOTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9760 | RFI 31 BA CANDELARIA CAMPECHE 6484 TRANSFORMADOR El transformador que nos entregaron el lunes 30 de septiembre en la obra citada, llegó para un voltaje nominal de 34,500 volts, como está indicado en el plano DU01 Diagrama Unifilar. La tensión que se maneja en la zona es de 13,500 volt. Nos podrían indicar si el transformador es el correcto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9761 | Respecto al plano ES-903 PLANTA Y DETALLES DE TANQUES DE AGUA, en el corte 3 de la contratrabe CTT-01, en lecho inferior y superior indica 4 varillas de #8 (1"), se puede sustituir por varillas del #6, sin disminuir el área de acero (7 varillas del # 6),debido a que la varilla #8 tiene complejidad para trabajarlo. ¿Esta opción es factible? Se anexa Imagen ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9762 | RFI # 31 PISO EN TREN DE LACTEOS Y CONGELADOS EN PROYECTO INDICA QUE SE CONSERVA EL PISO EN TREN DE LACTEOS, PERO FISICAMENTE EL PISO SE ENCUENTRA DAÑADO, Y TIENE OXIDACION EN DONDE ESTABAN ANCLADOS LOS RACKS DE EXHIBICION, ASI COMO LAS PERFORACIONES DE LOS BUMPERS QUE POR LA CAMARA QUE CRECE QUEDARAN LOS HUECOS AL INTERIOR DE CAMARA, Y SE OBSERVA UN DESNIVEL. PREGUNTA: ¿SE TENDRA QUE REALIZAR DEMOLICION Y CAMBIO DE PISO? ¿O SE REALIZARA UN PULIDO O TRATAMIENTO? EN ESPERA DE SUS INDICACIONES se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9763 | Buenas tardes, se anexa reporte fotografico en relacion a RFI # 24 INSTALACIONES DE MINISPLIT | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9764 | TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA De acuerdo al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA y PLANO IE-O7 ALIMENTADORES GENERALES se indica que el módulo de transferencia es independiente de la planta de emergencia, sin embargo la transferencia viene integrada (suministro del equipo por parte del proveedor ALESSO). Por la que la trayectoria en los alimentadores para este equipo cambio. Este RFI es informativo. | 2 | Su apoyo para compartir la propuesta mencionada, o seguir los cambios en los planos adjuntos donde se contemplan la transferencia integrada en la planta de emergencia (IE-07 Alimentadores Generales y SE-01 Subestación Eléctrica) | 9 | 22781 | 1425
9765 | RFI ALIMENTACIÓN PRIMARIA HIDRAHULICA PARA EQUIPOS ULAS La red primaria de instalaciòn hidráulica está obsoleta y en malas condiciones, con las siguientes condiciones ya no hay abrazaderas, están tapadas por oxidaciòn, las uniones están fracturadas, por lo cual el repararlas seria pérdida de recursos y tiempo en cortes, seccionamientos y sustituciòn de partes y accesorios dañados, se propone una nueva línea con tubería de 1" tubo plus en su red principal, para conectar conforme a catalogo con tubería tubo plus de 12". agradezco su pronta respuesta SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9766 | Respecto al plano C00 RAMPA DE CONVIVENCIA, corte 4 perfil de muro de contención del nivel +47.65, +47.80, y +46.54, sobre está área no indica cómo contenerla, ya que por la diferencia de niveles la rampa de convivencia va generando un pendiente. ¿pueden indicarnos cuál será el método de retención para esta área? Nota: Se anexa imagen ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9767 | SALIDA DE DATOS PARA AP´S EN PISO DE VENTAS De acuerdo con el plano ID-04 indica 3 nodos para AP´S en piso de ventas y 1 en recibo sin embargo el área de SP Sistemas indica que por prototipo se deben considerar 6 antenas, por lo que faltarían 2 nodos en piso de ventas. Favor de corroborar dicha información, quedamos en espera de las indicaciones. | 2 | El proyecto se realizó segun Guias de sistemas 2021 ID-04 GUIA DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS MB18U_07oct22 (Se carga imagen a la carpeta 00 BOLETINES en TririgaI MG_GUíA DE SISTEMAS.png) donde se indican 3 nodos en piso de ventas y 1 en el área de recibo. | 4 | 22781 | 1402
9768 | RFI # 32 TUBERIA DE TARJA DE PREPARADO DE CARNES En el área de preparado de carnes se encuentra una Tarja triple existente que su desagüe se encuentra con daños en el PVC y filtración de agua, así como amarres de alambre recocido. ¿Se considerará el arreglo del desagüe el cambiarlo para dejar el área en correcto funcionamiento? se anex archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9769 | Respecto al plano HCM-03 FUNCIONAL DE CISTERNA TRASVASE, en el corte longitudinal 1 en las cisternas de trasvase, indica unos electroniveles y hace mención de que se tiene que ver el plano eléctrico correspondiente. revisando el los planos eléctricos del proyecto, no se tiene contemplado una trayectoria ni calibre de cables para estos elementos. ¿Pueden apoyarnos con este tema por medio de un boletín? ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9770 | HORNOS Y FERMENTADORA De acuerdo con el suministro de hornos y fermentadora de la unidad, no coincidió el equipo con respecto a lo plasmado en planos por lo que al momento de que los hornos se colocaron en su posición quedaron por debajo los drenes, mientras que las coladeras frontales quedaron desfasadas de los equipos por 35 cm. Favor de indicar si se requiere realizar alguna modificación sanitaria. | 2 | Se carga Boletin con la modificación para agregar 2 modulos de rejillas frente a la fermentadora y la cancelación frente a los hornos. Su apoyo para compartir el presupuesto. | 1 | 22781 | 2559
9771 | SOPORTES DE PASO DE GATO Y CONEXIÒN CON BASE DE ULAS Y CONEXIÒN ARCO TECHO ENTRE LAMINA TRASLUCIDA O DOMO. SOPORTES Y CONEXIONES PASO DE GATO A BASES DE ULAS La nueva ubicación de las bases para equipos ULAS, genera un cambio de altura que conlleva cambios en la altura de paso de gato y su soportes para conectarse con bases y poder conectar pasos de gato de paso arco techo sobre laminas translucidas, por ello se requiere elementos de conexión se proponen dos soportes a base de PTR DE 2” cal 14. el cual servirá también para pasarela de mantenimiento de equipos ULAS la cual no fue contemplada por diseño. se anexa detalles. | 11 |  | 2 | 97 | 41
9772 | ALERTA SISMICAA De acuerdo a la solicitud municipal para la incorporación de alerta sísmica en la unidad MB PENSADOR MEXICANO. Favor de indicarnos los requerimientos para la instalación del equipo de alerta sísmica y la ubicación de la misma. | 2 | Se carga boletin BO-24-ALERTA SISMICA.pdf con ubicación de contacto. | 4 | 22781 | 1402
9773 | Buenas tardes Tenemos un hallazgo en obra desde que se inició con el desmantelamiento de bases, en la base de la ULA 17 existen cables de fibra óptica e instalaciones eléctricas que alimentan el anexo y cables de telefonía que pasan a un lado, por este motivo no se ha podido desmantelar la base por completo, solo se retiró el panel W que rodeaba la base. En su momento se buscó la opción de reubicar las instalaciones con apoyo del depto. de energía e instalaciones especiales Walmart, el 15 de agosto se tuvo una reunión con Cesar Suárez de energía y Diego Carpinteiro de instalaciones especiales Walmart y nos comentan que ese cambio podría tardar de 4 a 6 meses por la complejidad de los cables. (Se anexa minuta) Se nos hace la recomendación de reubicar la base de la ULA 17 para no dañar las instalaciones existentes y no causar un conflicto, aunado dejar la base existente ya que en esta s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9774 | Buenas tardes De acuerdo a los hallazgos en la red hidráulica, y en base a la solicitud del RFI "1039954" de enviar fotografías, se propuso cambiar la tubería galvanizada existente ya que tiene óxido y sarro, lo cual puede comprometer el buen funcionamiento de los equipos. Se anexa un reporte fotográfico de la tubería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9775 | * ALARMADO OH CEREZO* De acuerdo con el plano LP01 Sistema de intrusión indica alarmado con over head en el mueble de OH Cerezo sin embargo debido a que las puertas con muy delgadas no se pueden colocar por lo que se sustituyen por mini magnéticos bajo la indicación del área de sistemas WM. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9776 | Respecto al área del comedor asociados, durante la visita que se tuvo con la gente de store planning, realizó el mentario que si no se tenía pintura verde en esa área, el cual revisando el proyecto no se tiene un alcance como tal. ¿Se realizará la pintura en esa área? ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9777 | Respecto al plano ID-04 SALIDA DE VOZ-DATOS, únicamente se tienen 2 salidas de datos para AP´s, en piso de ventas, durante la visita que se tuvo con store planning, comentó que eran insuficientes. ¿Se colocarán más antenas o con esas son suficientes? ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9778 | Buenas tardes En el plano IE-08 en cada ula indica un "CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 180W,15AMP,127V. CON CONEXIÓN A TIERRA FISICA CAT. M5250M MCA. ARROW HART. ALOJADA EN CAJA CONDULET TIPO FS, CON TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE CAT. DS-70G CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (este va afuera de la Ula para dar servicio o mantenimiento a futuro) y una "SALIDA ESPECIAL 127V, PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE LAVADORAS." Sin embargo la contratista indica que solo es una salida y no incluye los accesorios como tipo de condulet, tipo de tapa, etc. y los motores de las Ulas tienen clavija, por lo cual necesita el contacto y este contacto debe ir dentro de la ULA . Cito el texto del correo que envió la contratista: - Buen día, por medio del presente hago de su conocimiento que en las bombas de las ULAS para B. Aurrera Sor Juana, no tenemos indicado en proyecto contacto para las mismas, en p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9779 | CONTACTOS PARA GERMICIDAS De acuerdo con el plano GIE-03 indica 2 contactos a 127 V para germicidas en el área de amasijo, sin embargo, el equipo requiere una alimentación de 220 v. Favor de mandar el boletín con el cambio. | 2 | El proyecto se realizó de acuerdo a las guías mecánicas el cual indicaba 127V. De requerir la conexión a 220V favor de compartir las fichas técnicas de los germicidas de acuerdo con la conexión a 220V. | 1 | 22781 | 2559
9780 | ACOMODO DE TABLEROS PARA AUTOMATIZACION De acuerdo al suministro las dimensiones de los tableros eléctricos son mas grandes que lo proyectado en el plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS por lo que no hay espacio para el acomodo de los tableros de automatización se anexa reporte fotográfico al RFI para dar mayor claridad y se solicita autorización y boletín para la ejecución adicional por parte de la contratista general de un bastidor metálico y un can de madera que sostenga 3 tableros de 40*60 cm, colocados de manera lineal, como se aprecia en las fotografías. | 2 | Su apoyo para enviar ficha técnica de los equipos suministrados. | 5 | 22781 | 21
9781 | Buenas tardes. En el plano IAA-05 detalle 4 se muestra la instalación de un ventilador a la base metálica, en la vista A-Á indica tacón de neopreno y un tornillo, este tornillo no tiene especificaciones ni diámetro. Dicho esto, la contratista indica que no está en su alcance la fijación de las ULAS a la base, ya que en el detalle 1 del mismo plano solo indica tacón de neopreno bajo la Ula, y no aparece el tornillo para su fijación a la base. 1¿Las Ulas deben ir fijadas a la base o no? 2 de ser SI, indicar el tipo de tornillería que debe usarse. 3 de ser Si, ¿este deberá aplicar como adicional a la contratista? SE ANEXAN ARCHIVOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9782 | Respecto al interruptor principal, se tiene un gabinete con las siguientes medidas, 0.60 ancho x 0.62 de alto x 0.25 de profundidad, se traen 12 conductores del calibre del 350 kcm, el cual pues para poder manipular en el gabinete no se tendría un espacio adecuado. ¿Se puede cambiar las dimensiones del gabinete ? ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9783 | DOSIFICADOR DE AGUA En plano GI-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES se indica 1 contacto a 127v para dosificador de agua para enfriador en área de amasijo, sin embargo el equipo suministrado trabaja a un voltaje de 220v. Favor de compartir detalles para ejecutar el cambio de voltaje. | 2 | Se solicita aompartir ficha tecnica del equipo para poder considerarla en el proyecto ya que en guías indica una salida monofásica 127V. | 1 | 22781 | 2559
9784 | Buen día, Se envía respuesta al RFI 1040337 : Se agrega información, se manda manual de operación y mantenimiento de equipo, se anexan fotografías de los equipos en sitio. En base a esta información, se confirma que los equipos son los de proyecto. Por lo cual, si se requiere dicho contacto. Saludos | 10 |  | 2 | 25 | 41
9785 | CONTACTO PARA CUENTALITROS DE AMASADORA En plano GI-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES para la amasadora no se consideró contacto para cuenta litros para este equipo a un voltaje de 220v.De su apoyo para considerar los interruptores, cedula y tablero del cual se derivará estos servicios. | 2 | De acuerdo a guias vigentes no se considera este contacto, favor de compartirnos la ficha técnica del equipo para considerarla en el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
9786 | Buenas tardes En seguimiento al RFI 1040331 donde se indica que sí se puede recorrer la ULA 17 con la reestructuración adecuada, la contratista indica por correo lo siguiente: Confirmo la recepción de tu correo y la instrucción para realizar estos trabajos, más en cambio no puedo hacerme responsable de seccionar estructura sin un boletín o detalle que avale el correcto reforzamiento de dicha estructura metálica por lo cual pido tu consideracion para revisar este tema ya que estaría interviniendo un elemento estructural de suma importancia para la carga de la techumbre. Por lo que solicitamos un boletín de refuerzo para ese movimiento o en su caso, avalar la propuesta de la contratista, un refuerzo adicional a la estructura, ya que se tendrá que seccionar la estructura existente para el paso del ducto. Se anexa PDF | 2 | Comparto detalle solicitado: | 0 | 22781 | 829
9787 | Respecto al plano C13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN, para el acceso y salida principal de la tienda, no tiene o indica ninguna señalización en la rampa. ¿Contara con alguna señalización la rampa de acceso ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9788 | RFI # 4 CODIGO DE COLORES EN TUBERIASSE SOLICITA APOYO CON EL CODIGO DE COLORES REQUERIDO PARA IDENTIFICAR LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y ESPECIALESTAMBIÉN SE REQUIERE SABER SI SOLO LA TAPA DEL REGISTRO SE PINTARA CON EL COLOR CORRESPONDIENTE O SE COLOCARAN MANCHONES A LO LARGO DE LAS TRAYECTORIAS.EN ESPERA DE SUS INDICACIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9789 | Respecto al plano C07 planta de drenaje sanitario, se tiene una tubiera de 6" para la salida de excedencias, las bombas sumergibles de la planta de tratamiento es de 12hp, con una salida de 2". Tendríamos un problema con el sistema de bombeo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9790 | GERMICIDA PARA AMASADORA En plano GI-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES no se indica contactos normales 127v para alimentar germicida para amasadora de tortilladora. De su apoyo para considerar los interruptores, cedula y tablero del cual se derivará estos servicios. | 2 | Se carga boletin BO-26-germicida para amasodora, se indica contactos para la alimentacion de los germicidas para amasadora en tortilleria. | 35 | 22781 | 28
9791 | Buenas tardes, En base a la llamada telefónica con Cesar Contreras de diseño Walmart y Alejandro mendoza de Emerson se informa que hace falta un tablero de contactores y guardamotores que no está indicado en el proyecto ejecutivo, por lo cual no está al alcance de la contratista ni de Emerson. Como antecedente de estos trabajos se tiene la obra de san juanico, donde Emerson solicitó ese adicional ya que tampoco se consideró en proyecto. Se solicita autorización para que el proveedor pueda suministrar dicho tablero y pueda iniciar con los trabajos de automatización lo antes posible. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9792 | En revisión de sus comentarios en respuesta de RFI, tema de ahorro de energía, si se indican tableros de control en planos mencionados IE-08a, IE-09, IE-07 ALIMENTADORES. EM-01, EM-01a,IE-11, tableros de control HA Y HB. En cuanto al listado de suministros, pestaña de Suministro Equipo y Mobiliario solo se indica los conceptos generales de los alcances de ahorro de energía y equipos de aire y extracción. En la pestaña de equipo eléctrico solo se indican los suministros para tableros de fuerza HA, HB Y GP1 así como sus derivados, pero no se suministró equipo para control. El tablero se tendría que diseñar y calcular por el proveedor EMERSON de acuerdo a los equipos de aire lavado para la automatización?. SE ANEXAN ARCHIVOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9793 | MEDICION DE TC´S En plano DU-01 diagrama unifilar y plano de SUBESTACION SE-01, no se indica la trayectoria y detalle de canalización hacia nicho de medición de los alimentadores generales en baja tensión para medición en los TCS suministrados por CFE. De su apoyo para verificar este detalle de acuerdo a la norma de CFE. | 2 | Se carGA boletin BO-28 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA con detalles solicitados. | 4 | 22781 | 1402
9794 | ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA PARA TANQUES De acuerdo con la CI-22-024 indica que se deberá considerar dos antenas Wifi para el monitoreo del nivel de agua, las cuales deberán de instalarse al exterior de la unidad en el muro más cercano yo colindante con los tanques de agua. Para la ejecución carecemos del plano y detalles, favor de compartir información para la correcta realización. | 2 | Se carga en la carpeta 00 BOLETINES, BO-29- VOZ Y DATOS,BO-30-CONTACTOS REGULADOS, de acuerdo a la CI-22-004 el cual indica que se debera conciderar las antenas Wifi para el monitoreo del nivel del agua. | 4 | 22781 | 1402
9795 | En plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR se indica la canalización y cableado de alimentadores para tableros HA, HB Y GP1, así como instalación de interruptores de 3x125 A y 3x100 en tablero principal de subestación. Para este movimiento se tiene que realizar por temas de seguridad desenergizar la tienda y a su vez el cuarto de sistemas. Se deberá considerar una planta de respaldo para energizar el tablero X en cuarto de sistemas ya que desconocemos cuanto tiempo de carga tienen los UPS, como plan de respuesta para evitar problema con todos los equipos de la unidad y linea de cajas??. Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9796 | PROTECCION PARA WALLPACKS De acuerdo con el plano C10a favor de indicar si no se requiere una protección contra robo para las luminarias tipo wallpack. | 2 | Se carga boletin BO-25 - PROTECCIÓN PARA WALLPACKS en Tririga, donde se indica detalle para la protección para luminarias wallpack. | 1 | 22781 | 2559
9797 | Buenas tardes. De su apoyo con las especificaciones de tablero de control SOLUCIÓN, para enviar información a la contratista y se fabrique y diseñe de acuerdo a las capacidades de los equipos de aire lavado instalados en la unidad. Saludos cordiales.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9798 | PROTECCION PARA LUMINARIAS DE PORTICO DE ACCESODe acuerdo con el plano IE-02 favor de indica si no se requiere protección contra robo en las luminarias de pórtico de acceso. | 2 | La especificicación de las luminarias viene indicada en el plano IE-02. | 1 | 22781 | 2559
9799 | PROTECCION ESCALERA MARINAstore planning solicita el cierre en la parte inferior posterior de la escalera marina de acceso a techumbre, para evitar que alguien acceda y suba de manera invertida a la misma.Favor de indicar como se procede. | 2 | En el plano A-103a-DETALLE DE ESCALERA MARINA , se indica detalle de la escalera con cierre en la parte inferior. | 1 | 22781 | 2559
9800 | FICHA TECNICA PARA TABLEROS PARA AUTOMATIZACION De acuerdo al RFI - 1035965 - 0 - RFI # 37 ACOMODO DE TABLEROS PARA AUTOMATIZACION se comparte detalle enviado por el proveedor de automatización. | 2 | Las medidas de las fichas técnicas y las enviadas en el reporte difieren. Su apoyo para enviar plano as-built de la distribución de los tableros indicando espesor. Se esta revisando con el especialista la posibilidad de colocar los tableros en la ubicaión propuesta. | 4 | 22781 | 1402
9801 | CAMARA CCTV PARA PORTICO DE ACCESO De acuerdo con el plano LP-02 no indica cámara para acceso de clientes interna. La que tiene mayor visualización de los rasgos físicos de los clientes. Se anexa fotografía de la cámara que se tiene en exterior en el pórtico de acceso.Favor de indicar si no se requiere. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9802 | CAMARA PARA SERVICIOS AL CLIENTE De acuerdo con el plano LP-02 indica cámara en servicios al cliente y línea de cajas sin embargo por el rango de visual de la cámara y la ubicación de servicios al cliente, este ultimo modulo no se visualiza. Favor de indicar si no se considera una cámara más. Se anexa imagen. | 2 | Se carga boletin BO-31-REUBICACION DE CAMARA donde se indica la reubicacion de camara de servicio a cliente para la visualizacion de los modulos de cobro, no se necesita una camara adicional. | 4 | 22781 | 1402
9803 | CORTINAS HAWAIANAS EN AMASIJO De cuerdo con el plano A-601 y A-601 no indica cortinas hawaianas en los accesos de amasijo (hacia piso de ventas, ni hacia recibo) favor de indicar si esto es correcto. | 2 | El detalle de las hawaianaa, se encuentra en el plano 601b DETALLES DE PUERTAS. | 43 | 22781 | 3
9804 | RFI # 5 CAMBIO DE TRAYECTORIAS DE COLADERAS EN CARNES DE ACUERDO AL PLANO DE DEMOLICIONES, EL PISO DEL ÁREA DE CARNICERIA SERÁ DEMOLIDO, SE ENVIA PROPUESTA DE CAMBIO DE TRAYECTORIA DE COLADERAS DE CONDENSADOS EN CAMARA DE REFRIGERACIÓN DE CARNICERIA PARA UTILIZAR EL ÁREA DEMOLIDA Y NO REALIZAR CRUCES NI CORTES DENTRO DEL ÁREA DE EMPACADO DE CARNES. EN ESPERA DE SUS INDICACIONES NO SE PUEDE ANEXAR ARCHIVO DEBIDOA QUE TRIRIGA NO LO PERMITE | 2 | Favor de compartir la propuesta que se indica en el RFI, o enviarla por mail para su revision a los siguientes correos: david.rico@conal.com.mx; alberto.alcantara@conal.com.mx; cesar.contreras0@walmart.com | 9 | 22781 | 1425
9805 | El plano citado GMR-05 CUARTO DE MAQUINA, esta diferente entre el que trae el proveedor y el que nos compartieron a supervisión y contratista. Favor de confirmar que plano deberá usarse para la ejecución del proyecto de refrigeración, en concreto las bases de estructura del equipo en cubierta y protocol, asi como el desarrollo de las cámaras, ya que en el plano que traemos supervisión tenemos un detalle de panel ciego a la altura de la columna del eje 2 – C para la apertura de las puertas, mientras que en el plano GMR-2 CAMARAS, no se ilustra este detalle. PLANO DE SUPERVICIÓN (8 MOTORES) PLANO DE RENSA (6 MOTORES) Confirmar con cual plano se deberán trabajar, ya que existen diferencias en dimensiones de bases. nO SE PUDIERON CARGAR LOS ARCHIVOS DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO LO PERMITIO Saludos | 2 | Se debe considerar el proyecto de acuerdo a lo que esta cargado en tririga, con 8 motores, en cuanto al panel ciego se debe ejecutar de acuerdo al layout autorizado. | 9 | 22781 | 1425
9806 | RFI # 6 VELARIAS EN FALDON DE SALCHICHONERIAEN PROYECTO EN PLANO A-101f PLANO DE VISTAS DE FALDONES, INDICA QUE LLEVAMOS VELARIAS EN EL FALDON DE SALCHICHONERIA, SE HACE MENCION QUE EN OTRAS TIENDAS EN EL FALDON YA NO LLEVAN VELARIAS, PREGUNTA :¿SE DEJARAN LAS VELARIAS? SE ANEXA ARCHIVO | 2 | El proyecto esta conforme a prototipo, Considerar velarias como se indica en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
9807 | En el plano DEM-03 DEMOLICION GENERAL DE PLAFONES, para el area de preparados carnes la simbología indica un 20% de sustitución del plafón existente solo las areas donde se retira el equipo de evaporadores, como detalle justo arriba de esta area se encuentra las instalaciones mecanicas y eléctricas obsoletas del sistema a desmantelar. 1.- El plafón actual no nos permite ingresar al area para poder desmantelar estas instalaciones pues esta justo al centro de area y por los costados no se alcanza a hacer la maniobra para quitar la soportería (Unicanal, mordaza y esparrago). 2.- El plafón del area de perecederos (preparados carnes) esta colganteada en la soportería de las mismas instalaciones mecanicas y eléctricas del sistema a desmantelar, es decir si retiramos esta soportería el plafón del area de viene abajo. Confirmar si se debera desmantelar la soportería implicando esto retirar e | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9808 | RFI # 7 LETRAS EN FALDONES DE SALCHI, CARNES Y LACTEOSEN PLANO A-101f PLANO DE VISTAS DE FALDONES, INDICA QUE LLEVAMOS FALDONES NUEVOS EN SALCHICHONERIA, CARNES Y LACTEOS, PERO NO INDICA SI SE CONSERVAN LAS LETRAS O LLEGARAN NUEVAS.DE SU APOYO PARA CONFIRMAR POR FAVOR | 2 | En lista de suministros se indico la seÃ±alizaciÃ³n interior, que incluye los letreros para los faldones nuevos. | 1 | 22781 | 2559
9809 | Se levanta el presente RFI informativo, de acuerdo al último boletín enviado el 07 de agosto y con respaldo a la respuesta de diseño mediante correo electrónico del 27 de julio del presente año, se procede a construir losa tapa de tanque de tormentas de acuerdo con el proyecto estructural original como se hace mención en dicho correo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9810 | En el plano DEM-02 DEMOLICION GENERAL DE MUROS se nos indica la demolición del muro de tablaroca paralelo a la cámara de congelados y refrigerados carnes, mientras que el muro de preparados carnes nos indica conservarlo, después de retirar las vitrinas de carnes se observó que las condiciones del muro no son las optimas para considerar su conservación (fotos adjuntas) confirmar que alcance de trabajo se le deberá ejecutar a este muro. De igual manera se comparte el interior del area donde se aprecia las malas condiciones del linerpanel en muros, indicar que se deberán hacer en ellos para mejorar la calidad del area. Quedamos pendientes Saludos NO SE PUDIERON ADJUNTAR IMAGENES POR QUE TRIRIGA NO LO ESTA PERMITIENDO | 2 | En plano DEm-02 se indica la demoliciÃ³n de dicho muro y en plano A-101d se indica la colocaciÃ³n del muro nuevo. | 1 | 22781 | 2559
9811 | En proyecto estructural (plano ES-02 ESTRUCTURA BASE DE PROTOCOL) nos indica una altura libre de 3.50 m en la base del protocol (IMAGEN 1), al montar dicha base con las medidas que nos indica este plano, se nos presenta la oportunidad de tener entre la parte superior de la base a la cama de stabiloy´s de alimentadores generales que van de la subestación al EDC-02 una altura libre de 1.30 m (IMAGEN 2). En temas eléctricos nos acomplejaría el tener que desconectar estos alimentadores para mover la cama de stabiloy´s hacia arriba ya que no tienen la suficiente coca para hacer ese movimiento, hacia el eje 1 queriendo librar el area transitable no tenemos el espacio para reubicar esta charola pues nos encontramos con las columnas del eje 1; recorrer la base hacia el eje 2 nos limitaría el plano de inyección del equipo de AA situado a un costado (IMAGEN 3). Por lo que como mejor propuesta se s | 2 | Considera la altura de la base a 2.90m. | 1 | 22781 | 2559
9812 | RFI # 9 ANTENAS DE CAMARAS DE REFRIGERACION En el plano ID-04 VOZ Y DATOS nos indica que serán colocadas 8 antenas en las antenas de refrigeración, actualmente solo se cuentan con 6 antenas en sitio, la pregunta sería: Las antenas que faltan serán suministradas, de no ser así favor de indicar de las 8 antenas que marca el proyecto donde serán instaladas. NO SE PUDIERON ANEXAR LAS IMAGENES DBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO | 2 | Los suministros son por parte de Walmart. Ellos definen si los 8 equipos son nuevos o reutilizamos los 6 existentes y deberÃ¡n ser instalados de acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS | 9 | 22781 | 1425
9813 | RFI # 9 PREPARADO DE CARNESEN PROYECTO DEM – 01 DEMOLICION GENERAL DE PISOS, INDICA QUE EL PISO EPOXICO EXISTENTE SE CONSERVA, PERO FISICAMENTE ESTA MUY DAÑADO EL PISO EPOXICO, POR TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, Y PLAGAS, TIENDA SOLICITA APOYO PARA QUE SEA SUSTITUIDO EN SU TOTALIDAD. APARTE DE QUE SE REALIZARAN LAS CEPAS SE VA A VER EL PARCHE DE LAS MISMAS.EN ESPERA DE SUS INDICACIONES SE ANEXA ARACHIVO | 2 | No es alcance de proyecto el cambio del acabado en piso de Ã¡reas de preparados, solo el cambio por las cepas del drenaje sanitario de las nuevas cÃ¡maras. | 1 | 22781 | 2559
9814 | Buenas tardes en recorrido para planeación de maniobra para montaje de Protocol, se observa que encima de base de protocol corre un ramal de sistema de aire acondicionado a base de ducto que abastece al área de mantenimiento y consumos internos el cual estorba con el montaje del PROTOCOL y la operación del mismo se solicita reubicar o retirar definitivamente. Se anexa reporte fotográfico para mayor ilustración Sin mas por el momento quedo de usted | 2 | -Favor de realizar recorte de desfogue para reubicarlo sobre bodega de consumos internos, de modo que no obstruya con ninguna instalación así como nueva base Prótocol. compoarto imagen: | 1 | 22781 | 2559
9815 | Instalaciones eléctricas especiales, en ducto cuadrado de 4” x 4 “¿a quien se notifica sobre su cambio de ubicación y quien lo realiza ya que en f9 no hay concepto de retiro o cambio de ubicación? Si la contratista lo retira favor de autorizar concepto para envió de presupuesto SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9816 | 'Informa el contratista de refrigeración Rensa Refrigeración Especializada SA DE CV. De la optimización de las trayectorias y distribución de sistemas en cada uno de los protocol, en la imagen adjunta se muestran (como ejemplo de lo expuesto), los sistemas de camaras de deli congelados y refrigeración, del lado izquierdo en fondo negro de la imagen sistemas del trocol A Y B, a la derecha en fondo blanco de la imagen las mismas camaras de deli con sistemas unificados en el protocol A. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9817 | Originalmente se tenían dos básculas en pescados y dos en carnes el proyecto nuevo solo nos indican dos en carnes y ya no indica básculas en pescados es correcto? Esta en plano ID-01 ENERGIA REGULADA-22218 y en relación a los nodos de voz y datos en pescados no indica ( sera por que ya no llevará básculas ? ) en panadería,dos básculas, salchichonería dos básculas y frutas y verduras una báscula, nos indican las básculas pero no nodos. Está en plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS - 2218 Saludos. Vicente Ortiz Hernandez Cel 55 3116 5845 Ing. Asoc Rocallosa Coordinación de obra SC Tuxpan det 2218 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9818 | RFI No. 01De acuerdo a los trabajos que se encuentran ejecutando en la obra Combo Vallarta DET. 8434 ubicada en Zapopan Guadalajara, se encuentra el hallazgo de una tubería de 4" pulgadas de Diámetro del cual no se tiene conocimiento si es de agua pluvial o de aguas negras y que atraviesa el área donde se construye la nueva caseta, se pide la autorización y proyecto para realizar el cambio de la trayectoria y hacer una reubicación de la línea. SE ANEXAN FOTOS | 2 | Se libera BOL 01 con la reubicación de la trayectoria de tubería de pvc. | 4 | 22781 | 1402
9819 | RFI No. 01De acuerdo a los trabajos que se encuentran ejecutando en la obra Combo Vallarta DET. 8434 ubicada en Zapopan Guadalajara, se encuentra el hallazgo de una tubería de 4" pulgadas de Diámetro del cual no se tiene conocimiento si es de agua pluvial o de aguas negras y que atraviesa el área donde se construye la nueva caseta, se pide la autorización y proyecto para realizar el cambio de la trayectoria y hacer una reubicación de la línea. SE ANEXAN FOTOS | 2 | Se libera BOL-01 con la reubicaciÃ³n de la trayectoria. | 4 | 22781 | 1402
9820 | Buenas tardes, adjunto RFI para solitar el seguimiento al hallazgo encontrado en obra. DE ACUERDO AL PLANO: ES-01 PLANO DE DEMOLICION DE BARDA EA -BAE-5444_ABRAHAM_GONZALEZ, LA BARDA DE LA ESCUELA QUE DA A LA CALLE NOGAL SE INTERVENDRA PARCIALMENTE EN SU LONGITUD SIENDO 1 METRO DE 4.20 METROS LINEALEAS LA REABILITACIÓN.AL EJECUTAR DICHA ACTIVIDAD SE DETECTO EL POSIBLE COLAPSO DE LA PARED, AL INTERRUMPIR EL MARCO RIGIDO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL, QUE COMPONE LA BARDA, CONCLUSION QUE SE OBTUVO AL OBSERVAR DESPLOME E INESTABILIDAD DE LA PARED POR LO QUE SE PROPONE INTERVENIR EL TOTAL DE LA SECCION DE LA PARED QUE CUENTA CON UNA LONGITUD DE 4.20 METROS X 2.5 METROS DE ALTO, CON LA MISMA SOLUCION INDICADA EN EL PLANO: ES-02 REHABILITACION DE BARDA, PARA FORMAR LA NUEVA ESTRUCTURA. adjunto formato, con la misma información, me comenta el equipo de roca que administra tririga que por el momento | 2 | Se autoriza la propuesta realizada por el equipo en obra, en la cual se propone intervenir y rehabilitar el total de la longitud de la barda (4.20m), esta rehabilitación se realizará con la misma solución que se brindó en el ultimo plano ES-02. (60cm de altura en la cimentación). Adicional esta intervención Se tendra que coordinar con el vecino ya que la demolicion de estos muros estan fuera de la poligonal de WM. | 1 | 22781 | 2559
9821 | El levantamiento físico de la red de drenaje pluvial y sanitario compartido por proyectos en el plano EAIP- 01 INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL está mal, adjunto a este correo se comparte levantamiento real de ambas instalaciones, lo que genera un cambio en las trayectorias de las redes como se presenta en el adjunto. De Vo.Bo. para poder ejecutar de esta manera… SE ANEXA ARCHIVO Ing. Anibal López Mendez Supervisión de Obra 5655007675 anibal.lopez@roca-asociados.com.mx | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9822 | Solicitamos su apoyo para indicarnos si existirá algún problema estructural en el muro de la colindancia de la unidad vecina con nuestro predio si apoyamos material contra el, se anexan imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9823 | Me podrían apoyar en la solución con respecto a la cimentación de cárcamo sanitario ya no se cuenta con mecánica de suelos y se tiene un inmueble adjunto y de gran dimensión por lo que se quiere evitar afectaciones y consecuencias que se pudieran tener a futura. quedo pendiente a sus comentarios. Para la excavación del cárcamo pluvial se tiene una excavación de con dimensiones de 4.00x5.00 m (considerando cimbro y una persona para trabajos en su contorno) y una profundidad de 2.50 m. Por lo consiguiente la pregunta es: se realizará alguna mejora en el suelo esto para evitar afectaciones al inmueble de junto, o que otra alternativa de solución se propone ya que no hay mecánica de suelos.Se anexa corte, ubicación y fotografía del inmueble vecino. NOTAS: Asimismo, cabe mencionar que se tiene una cala en la cual se percibe que el suelo es una mezcla de arena y arcilla. NO SE PUDO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9824 | DIFERENCIA DE DIMENSIONES DE DADOSDe acuerdo con el plano ES-100 Planta de cimentación proyecta los dados de 60x60 bajo los cuales corresponden los ejes de dicho plano, resultando una medida de tienda de 45.83 m entre los ejes 1-5 y de 35.33m entre los ejes A-D.Sin embargo el plano ES-110 complementario de cimentación indica los mismos dados de 80x 80, 80X60 Y 80X90, por lo que con este plano ya no coinciden los ejes de la planta ES-100 y aumentan las dimensiones de la tienda 46.23 m X 35.73m.(medidas entre ejes). Favor de indicar cuales son los planos correctos ya que de ello depende el sembrado de la huella, el trazo de los ejes, la ejecución de la cimentación a la par de la estructura. Favor de actualizar planos para la correcta ejecución. | 2 | Considerar las cotas de los detalles del plano ES-102 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 2. Donde se indican las cotas de acuerdo a los ejes para el correcto anclaje a las contratrabes, se indican los desfases para lograr los 90 80 y 60 cm. Es importante que se tomen en cuenta estas cotas y el acomodo de las placas base, tomando en cuenta que las placas perimetrales no se colocan en el centro del dado. La medida de los dados en el plano ES-102 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 2, contempla el anclaje, en la planta de cimentación tambien debe considerarse. | 1 | 22781 | 2559
9825 | RFI #02 RESPIRADERO DEL BIODIGESTOR Para la parte del respiradero del biodigestor se solicita que la tubería quede expuesta por encima del nivel del piso terminado al estar en estacionamiento esto causará que se rompa o entren elementos externos. Por lo que solicitamos el arreglo de cómo debemos rematar, a que altura y con qué materiales. se adjunta detalle constructivo con el que atendimos el año pasado. SE ANEXA ARCHIVO CON IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9826 | Solicitamos de su apoyo para indicarnos respecto al responsable de la reubicación de Sprinklers Se agrega álbum fotográfico del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9827 | AL HACER RECORRIDO EN CAMPO SE OBSERVA QUE EL MURO COLINDANTE TIENE UN RESAQUE DE 40 CM APROXIMADAMENTE, Y NO PRESENTA UNA BUENA ESTETICA PARA QUEDAR A LA VISTA, CONFIRMAR SI ESTE LADO DEL PROYECTO QUEDARIA EN ESTAS CONDICIONES. SE ANEXA ARCHIVO CON IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9828 | Respecto al plano A-100 PLANTA DE ESTACIONAMIENTO, en la simbología clave 2, indica la colocación de espuma de poliuretano en áreas donde se tiene condensación, pero no especifica el espesor. ¿Pueden indicarnos de que espesor será la colocación de la espuma ?? Ing. Feliciano Cuevas M Supervisión ROCA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9829 | Solicito me compartan el detalle de la canalizacion del bajante de techumbre al inversor , para dejar las mismas para la conexion al tablero principal de fuerza . Francisco mijangos osorio Supervision | 13 |  | 2 | 7 | 41
9830 | Se informa y solicita pago extraordinario a la contratista de los conceptos excavación en cepa, relleno con producto de excavación, cancelación de conexión de tubería de polietileno, y abanderamiento en calle. Antecedentes: Con autorización de Gerencia de construcción se iniciaron trabajos en calle para realizar conexiòn de demasias con tuberia de polietileno. excavación al 100% . sin embargo, llego al sitio personal de la SOSAPAC del municipio informando a la contratista y a esta supervisión que no se podían hacer trabajos de conexión al colector municipal por que la licencia de construcción no alcanzaba esos permisos y se nos indico tapar la cepa ya realizada hasta tener los permisos correspondientes e igual se nos clausuraría la obra. Entonces se considero necesario tapar la excavación nuevamente. Por lo tanto, al momento de ya contar con los permisos de conexión fue necesario volve | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9831 | Respecto a los alcance de proyecto, no se tiene contemplado el cambio de alguna estructura metálica, realizando un recorrido con gerencia de de tienda nos hizo algunas observaciones de acuerdo dichas estructura y solicito el apoyo para realizar el cambio, de los siguientes elementos. HSS de 6x6 x 14"x2m, con placa de 14" de 18x18. PTR de 4x4 cal. 14x2.50m. PTR DE 4X2 de 14. Rejilla Louver de 1.90x8.40m. Puerta metálica de 2.90x2.34m. Puerta en el cuarto de basura en 2 hojas abatible de 1.76x2.00m. Puerta en cuarto de cartón de 2.40x 3.40mts. Puerta de cuarto eléctrico de 1.20x91m. ¿Se autorizará esta solicitud ? Se anexan Imágenes. Ing. Feliciano Cuevas M Supervisión ROCA | 2 | El proyecto no tiene el alcance de los cambios solicitados por la gerencia de la tienda. en caso de que si se requiera, tendrÃ¡ que tramitarse el recurso mediante una O.T., siempre y cuando la supervisiÃ³n de obra Walmart, estÃ© de acuerdo. saludos. | 9 | 22781 | 1425
9832 | RFI-05 Durante el proceso de cambio de lámina de techumbre, el equipo UPR-07, se encontró con exceso de óxido, lo que provocó que al moverlo, una pija de una de sus tapas se incrustara en un serpentín por donde circula el gas, provocando la fuga de este, también se encontró dentro de este, lamina de sus paredes internas, carcomida por el exceso de óxido, así también se aprecian reparaciones anteriores, y colocacion de impermeabilizante en la charola expuesta, se envía archivo fotográfico como evidencia de este hallazgo, se solicita una respuesta para dar solución. Saludos. NO SE PUDIERON ANEXAR LAS IMAGENES POR QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMIRTIENDO, NOS PODRIAN INDICAR UN CORREO PARA ENVIARLAS -- Arq. María Inés Palomares Martínez INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA SUPERVISION DE OBRA 81 11 63 49 63 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9833 | Solicita sistemas contacto con corriente regulada y polarizada para la colocación del nuevo modelo checador de asistencia. SE ANEXAN FOTOS Francisco mijangos osorio Supervision | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9834 | * RFI 10 MURO DE SUELO CEMENTO EN PERÍMETRO LATERAL En el plano C09b- PLANO DE UBICACIÓN DE MUROS se muestra que en la parte lateral del estacionamiento pegado a un predio colindante (Perfil de muro 3) indica que se construirá un muro de suelo cemento para después desplantar un murete perimetral. En sitio se verifica que el predio colindante cuenta con un muro perimetral que tiene una altura aprox de 2 y posiblemente quede por debajo del nivel de piso terminado de estacionamiento. ¿Es viable que se ejecute el muro de suelo cemento? puesto que se visualiza que es probable que las terracerías empujen hacia el predio vecino. se anexan archivos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9835 | RFI #10 REUBICACION DE BUNKER DE QUESOSSE COLOLCO EL BUNKER DE QUESOS EN SU POSICION DE ACUERDO A PROYECTO, A SOLICITUD DE TIENDA POR TEMAS DE OPERACIÓN SOLICITO SE REUBIQUE EL BUNKER, LA PROPUESTA SERIA RECORERLO 80CM HACIA LA CAMARA DE SALCHI Y 20CM HACIA PANADERIA.SE ADJUNTA PROPUESTAEN ESPERA DE SUS INDICACIONES SE ANEXA ARCHIVO | 2 | favor de Considerarlo conforma a proyecto, el layout fue revisado y autorizado por EO. | 9 | 22781 | 1425
9836 | TABLEROS EN SITE PARA REGULADA De acuerdo con el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS se indica en diagrama para el tablero regulado un QO120L125S mientras que en la tabla de descripción indica un QO120L125G. De su apoyo para definir que tipo de tablero se debe instalar en cuarto de sistemas para energía regulada. | 2 | Se debe considerar el tablero indicado en el PLANO ID-08-CUADRO DE CARGAS la descripcion QO120L125PG | 4 | 22781 | 1402
9837 | Buenas tardes. Se informa que se han reiniciado las actividades en BA Sor Juana, comenzando con el retiro de las bases metálicas existentes teniendo una mejor visibilidad de los hallazgos. Por temas de seguridad; es muy inseguro soldar la pata de la base indicada en el detalle 2 ya que debes bajarte del paso de gato y pisar directamente la lámina para poder soldar. Tomando en cuenta las recomendaciones del depto. de seguridad Walmart, corremos el riesgo de caída, caída de objetos, y el riesgo de que caigan las chispas de la soldadura dentro de la tienda. PUNTO 1 Retomando el RFI 1032101: Se propone colocar la base de la siguiente forma, soldar la pata 1 a la armadura existente con el detalle 1 (el mismo del proyecto) y la pata 2 se ancla al muro existente (anclaje similar al existente) esto nos ayuda a minimizar riesgos y a no dañar el canalón existente, que se mencionó en el RFI 1 | 2 | De acuerdo con los hallazgos de obra, se aprueban ambas propuestas. | 9 | 22781 | 1425
9838 | Buen día,envío fotos solicitadas y comentarios al respecto. En las fotos que se envían no se observa ningún ducto que salga del equipo de aire que se va a cambiar, por lo que suponemos no estaba en funcionamiento, lo que procederemos a realizar si no se dispone otra cosa en cambiar el equipo de aire como lo tenemos autorizado en el RFI, ID: 1052872, solo que no conectaremos a ductos de locatarios, sino que realizaremos un hexágono con difusores hacia el área de comensales. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9839 | Por medio de este medio se solicita el sellado perimetral de la tienda por la parte inferior del muro, ya que con el hundimiento que se presenta en la tienda estas zonas se encuentran despegadas un aproximado de 2 a 2.5 cm los cuales por tema de separación del muro es necesario el junteo de esta zona para evitar al largo plazo se siga desprendiendo y esto ocasione la intrusión de cualquier insecto pueda ingresar a la tienda esto se haría con cola de rato y epoxico.Se envía evidencia de la zona SE ANEXA ARCHIVO | 2 | De acuerdo con el plano ES-01 PLANO DE FIRMES Y DEMOLICIONES- 2147 , en el trabajo 07 de la tabla de trabajos, este alcance es parte de los trabajos a realizar por al contratista, en cuanto a la propuesta de utilizar cola de rata, si se permite utilizarla para el sello de la junta con la finalidad de que puedan ahorrar en la cantidad de sellador por utilizar. | 1 | 22781 | 2559
9840 | RFI-17 BARANDAL DE PROTECCION Se levanta el presente RFI informativo en recorrido en conjunto con gerente de construcciones autoriza la colocación de barandal de protección sobre lamina anti-derrapante en área de protocol, esto con la finalidad de evitar alguna caída del personal al realizar mantenimiento al rack de refrigeración ya que el control del mismo se encuentra cercana a la abertura de la escalera marina. Se anexan evidencias. NO SE PUDO CARGAR LA EVIDENCI, EL SISTEMA NO LO PERMITIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9841 | En el muro de la zona de farmacia se detecta que la altura no tiene la altura correspondiente a proyecto que es una altura de 1.22 mts y en físico se tiene una altura de 1.00, esto por el ducto de aire acondicionado que pasa por esa zona, por lo que se hace la pregunta: que altura tendrá el nuevo logo de FARMACIA con esa altura (se anexan imágenes de la zona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9842 | Derivado de la Minuta acordada el día 170423 la contratista propone que las patas de las bases de los equipos sean de perfil tubular con el fin de tener una mejor fijación y compatibilidad con los "Masterflash". ¿Se aprueba la propuesta? | 2 | Comparto imagen con detalle de perfil tubular solicitado: | 37 | 22781 | 179
9843 | En cubierta el brocal de los domos y desviador la lamina que lo compone esta oxidada de manera grave de tal manera que al trabajar la aplicación del impermeabilizante se desprenderán, la pregunta es se trabaja en ese estado o se cambia por un brocal y desviador nuevo. SE ANEXA ARCHIVO CON FOTOGRAFIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9844 | En el plano de proyecto A-100 indica movimiento de mobiliario, en este caso 12 góndolas de piso de ventas, realizando reunión con la gerencia de tienda, Gerencia de Construcciones y esta supervisión, El Gerente de Tienda externo que no tiene la posibilidad ni el personal adecuado para realizar dicho movimiento, que él podría apoyar con el retiro y colocación de mercancía, pero no, el de la gondoleria. Que procedería, Se enviara personal de Storeplanning o procede como adicional para la contratista para ir realizando procedimiento de Adicionales. Quedo atento Saludos | 2 | Buenos días, en nuestro proyecto se indicaron los movimientos del mobiliario, mismo que debieron ser considerados en el presupuesto original, te adjunto la captura de pantalla. Si ellos no cuenta con el personal, me parece que es omisión por parte de ellos, ya que originalmente vienen esos conceptos y no deben de generarles adicionales. -Favor de revisar plano DEM-103, se indica: -Considerar dentro del presupuesto todos los movimientos temporales de equipos y mobiliario producto del cambio de refrigeración -Para Salchichonería, Lácteos Congelados, Carnes, Amasijo y sistemas: -Considerar el retiro y desconexión temporal de los equipos de refrigeración. Quedarán a resguardo donde la gerencia de obra de Walmart y la supervisión lo determinen. -Protección de las instalaciones a ramal principal durante los trabajos de refrigeración. Adjunto evidencia del plano: | 4 | 22781 | 1402
9845 | En el muro de farmacia debido a que no se tiene la altura adecuada se realiza la siguiente pregunta y propuesta:se puede recorrer el faldón de la parte de enfrente de farmacia 65 cm?, esto con el fin obtener la altura requerida en proyecto para las letras de FARMACIA Se Anexa Archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9846 | Durante el recorrido con gerencia de construcción Walmart se no hizo la siguiente observación y también se pregunta: ¿en coladeras de amasijo y cámaras se colocará algún tipo de malla? Esto con el fin de evitar que se vallan a drenaje partículas y ocasione que se afecte la instalación sanitaria Se anexa Archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9847 | Con el fin de garantizar el funcionamiento de la instalación de aire lavado en el interior de tienda se observa que se tienen louvers en muros perimetrales, por lo que se realiza la siguiente pregunta:¿Se taparán los louvers de los muros perimetrales? SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9848 | RFI #25 CONEXION DELTA 480 EN TRANSFORMADOR DE REFRIGERACION 75KVA En plano DU-01- DIAGRAMA UNIFILAR, se indica que los alimentadores generales para el rack de refrigeración son a un voltaje de alimentación de 220v, hasta el tablero I-LINE en cuarto eléctrico de refrigeración. El proveedor de refrigeración (RENSA), en su instalación eléctrica incluyó un interruptor termo magnético de 3x90A e instalo un trasformador de 75kva tipo seco en conexión delta para aumentar el voltaje a 480v, ya que su rack de refrigeración funciona a ese voltaje. Durante la visita de la UVIE, realizo la siguiente no conformidad. g) LA CONEXIÓN DELTA (480V) DEL TRANSFORMADOR DE 75KVA TIPO SECO, NO ES ADECUADA PARA QUE OPERE EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X90A PARA UNA CORRIENTE FALLA A TIERRA, LA CONEXIÓN DELTA ALIMENTA AL PROTOCOL DE COMPRESORES. De su apoyo para revisar si el medio de desconexión de 3x90A realizara su función como medio de desconexión por una corriente falla a tierra?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9849 | De acuerdo con lo visto en proyecto el muro de comedor de asociados está pintado de color amarillo (PMS-109, SW-6907, CMX-6907), la cual se realiza la siguiente pregunta nuevamente¿Se modificará el pintado del muro de color amarillo a color verde? SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9850 | RFI #26 SOLICITUD DE REUBICACION DE VITRINA DE PASTELES En proyecto en plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA indica que traemos 1.53m de separación entre el lambrin de panadería hacia la vitrina de pasteles, gerencia de tienda solicita se reubique la vitrina a un costado del lambrin, ya que no quiere que exista un espacio. En espera de sus indicaciones SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9851 | Buenas tardes, respecto a los trabajos a realizar en ULA 17, QUEREMOS SOLICITAR A DEPARTAMENTO LEGAL Realizar una solicitud a CFE de Revisiòn de posiciòn de cables alimentadores de Techumbre de la Bodega a el anexo de la misma, ya que interrumpen las labores de reforzamiento y trabajos en canalón y soportes de la ULA, por seguridad de los trabajadores y respecto al arco magnético por la proximidad de los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9852 | RFI #33 MURO POSTERIOR DE ELECTRONICAEn proyecto no traemos en alcance la colocacion de la cara posterior del muro de electronica que da vista a la camara de Lacteos, por lo que al desmantelar la camara de congelados existente, se queda expuesto el muro, asi mismo no tenemos alcance en el muro de block y fisicamente se ve horrible ese pasillo yo espacio.Pregunta: ¿Se tendra que considerar colocar el lambrin y pintar el muro de block? SE ANEXA ARCHIVOEn espera de sus indicaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9853 | RFI #34 MURO DE BLOCK FRENTE A CAMARA DE FRUTAS Y VERDURASEn proyecto no traemos en alcance la colocacion de lambrin en muro de block que da vista frente a camara de Frutas y Verduras, ni pintura en el mismo muro, por lo que al desmantelar la camara de Lacteos existente, y tienda retiro sus rack de huevo, y fisicamente se ve horrible ese pasillo yo espacio.Pregunta: ¿Se tendra que considerar colocar el lambrin y pintar el muro de block?En espera de sus indicaciones SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9854 | Respecto al plano C08 PLANO DRENAJE PLUVIAL, en la parte trasera de la tienda se tiene una cuneta pluvial de concreto, el cual no tiene ninguna protección como rejilla irving en todo lo largo. ¿Llevara una rejilla a todo lo largo? Se anexa imagen ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9855 | RFI #35 REFUERZO EN ESTRUCTURA PISO DE VENTASAl momento de colocar refuerzos en estructura en piso de ventas como lo solicita proyectos, en un refuerzo obstruye la tubería vertical de Refrigeración. Pregunta ¿se tendrá que colocar librando la tubería?En espera de sus indicaciones SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9856 | RFI #36 RACK DE REFRIGERACION VIEJOEn proyecto indica que se realizara el desmantelamiento del condensador de Refrigeración y Base Metálica del cuarto de máquinas. Se informa que al interior del cuarto de maquinas se encuentra el tren de compresores viejo, y su alcance de la contratista de Refrigeración únicamente es cortar tubería de cobre y desmantelamiento de tableros eléctricos.Pregunta: ¿quién desmantelara ese tren contratista o comprador?En espera de sus indicaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9857 | Respecto al plano C03 PLANTA DE CONJUNTO, de la última orden de cambio, se puede notar que el cuarto de bombas, cárcamo de trasvase, tanques de agua, y área de residuos peligrosos, se encuentran desfasados de acuerdo al último plano de niveles C05. ¿Se tomará en cuenta el plano C03, o el C05, para esas áreas? ING. FELICIANO CUEVAS M MB TETELA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9858 | RFI #8 REJILLAS PLUVIALES EN ANDEN CDE TRAILERSEN ANDEN DE TRAILERS EXISTEN UNAS REJILLAS PLUVIALES QUE SE ENCUENTRAN MUY DAÑADAS, POR LO QUE TIENDA SOLICITA APOYO PARA QUE SE REALICE EL CAMBIO, EN ESPERA DE SUS INDICACIONES. SE ANEX ARACHIVO | 2 | No es alcance de proyecto el cambio de rejillas en exterior. | 9 | 22781 | 1425
9859 | Apertura de acceso en área lateral de almacén de tarimas la cual debe considerar colocación de una puerta. la cual se pide su apoyo, para considerar estos trabajos. sin más por el momento me despido. Saludos cordiales. atentamente: Ing. Juan Diego Cano Escalante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9860 | RFI 01 TRAMPA DE GRASAS Se levanta el presente RFI acerca de una petición de la operadora sobre la trampa de grasas ya que la unidad cuenta con solo una en área de carnes, esta misma requiere cambio (anexo evidencias fotográficas). De la misma manera solicita trampas adicionales para área de salchichería, cocina y cafetería. En proyecto de remodelación no se considera dicho punto lo cual operadora realiza esta petición. | 2 | Derivado que es un Mantenimiento mayor, y no una remodelaciÃ³n. No es alcance del proyecto considerar trampas de grasa. | 4 | 22781 | 1402
9861 | RFI 02 BASE DE PROTOCOL Por medio del presente RFI se informa que en el plano ES-01 “PLANO ESTRUCTURAL DE BASE DE PROTOCOL” el perfil OR 178 x 7.9 no existen dentro de los perfiles comerciales. ¿Se cambia a un perfil comercial? De ser así favor de indicar el perfil. Quedo atenta a usted, saludos. Ing. Judith E. Cisneros Coronado Supervisor de obra Ingenieros Asociados Rocallosa Cel 747 192 2299 | 2 | El perfil propuesto es un perfil indicado por el IMCA; sin embargo, en caso de no encontrarse en la zona, podrÃ¡ considerar el siguiente perfil: OR 203 X 6.4 (38.42kgml). | 11 | 22781 | 12
9862 | La unidad presenta 2 conceptos no catalogados en presupuesto inicial la cual son los siguientes: Fabricación de rampa de concreto, en anden de descarga provisional. Movimiento con grúa de caja seca. la cual se pide de su apoyo, para considerar estos trabajos. sin mas por el momento me despido. saludos cordiales. atentamente: Ing. Juan Diego Cano Escalante. no se pudo anexar Minuta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9863 | RFI 03 DEMOLICION DE MURO CUARTO DE ASEO Se levanta el presente RFI informativo en sitio se percató que el muro de panel de yeso del cuarto de aseo se encuentra en muy malas condiciones, que a simple vista se ven cuarteadas (se anexa evidencias fotográficas), por lo que se procedió a demoler 3 metros más de lo ya marcado en plano DEM-02 DEMOLICIONES Quedo atenta a usted, saludos. Ing. Judith E. Cisneros Coronado Supervisor de obra Ingenieros Asociados Rocallosa Cel 747 192 2299 | 2 | Este RFI es informativo, y no debe generar adicional a proyectos. saludos. | 9 | 22781 | 1425
9864 | RFI 05 ARMADO DE TANQUE DE TORMENTA Se levanta el presente RFI como duda, revisando el boletín 01 al 04 la altura del tanque de tormenta es menor al proyecto original. Como ya se había informado mediante el RFI 04 la reubicación del tanque de tormenta, el contratista procedió con los trabajos de excavación en nueva área propuesta, excavando y dando nivel de fondo de tanque de tormenta conforme proyecto original. Comparando a la actualización de proyecto se encuentra una diferencia considerable de niveles la cual implica el relleno y compactación para llegar al nuevo nivel de arrastre. De igual manera se tiene habilitado el 100% del acero de acuerdo al proyecto original (se anexa evidencia) y por temas de desnivel el armado cambia completamente, lo cual implica un nuevo suministro de acero así como su nuevo habilitado, al igual que el volumen de concreto. Favor de indicar que proce | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9865 | Pregunta: En revisión de subestación eléctrica se observa en el tablero principal para la instalación de interruptores eléctricos tipo MGA de acuerdo a suministro de tableros, interruptores y Diagrama Unifilar los siguientes hallazgos. 1) se observa en tablero principal no se tiene el suficiente espacio para instalar interruptores nuevos suministrados HA,HB Y GS tipo MGA 2) Se observa que se tienen instalados en los espacios de los tableros a cambiar Interruptores tipo LA estos interruptores son mas angostos que los suministrados. por este motivo solicitamos nos indiquen que procede a la brevedad para continuar con programa de instalación eléctrica ( VER FOTOS Y DIAGRAMA ) SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9866 | RFI TIPO DE SOPORTERÍA EN ALIMENTADORES TIPO MC Dentro de las notas en el plano “IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-4120” se indica las especificaciones del uso de charolas incluyendo dos “detalles de soportaría” dibujados en plano, uno que muestra el uso de soportaría con charola y en otro solamente la soportaría a base de ángulo, ambos para la colocación de stabiloy. Me pueden comentar cuales son los alcances para cada una las dos opciones que muestra cada “detalles de soportaría”, es decir, ¿si toda la instalación de alimentadores a base de stabiloy se debe colocar con charola o sin charola utilizando solo varillas galvanizadas y ángulo como soportaría? Incluyendo todas las instalaciones del plano “IE-06 FUERZA DE AIRE” Anexo Archivo con imágenes Adicional a esto, me puedes compartir las respuestas de los 4 RFI anteriores por favor. Sin mas por el momento envio un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9867 | Buenas tardes En el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL esta ubicada en dirección a la avenida Soledad. En sitio se corroboraron los datos con municipio sobre la ubicación y hacen mención que sobre la calle Morelos y calle Ignacio Allende solo cuentan con ese servicio para realizar la conexión a la tienda. Teniendo en cuenta que se encontró una acometida hidráulica del propietario del predio como se indica en el plano y esta en direcciona a la calle Morelos. De su ayuda para la reubicación de la acometida hidráulica marcada en el plano actual de obra o saber si se puede hacer el cambio de propietario con la instalación actual. Anexo plano y PDF | 2 | Buena noche. El proyecto se reajustará en base a la emisión de la factibilidad de servicios, en cuanto se emita el oficio se informará por aviso de cambio de diseño de los ajustes solicitados por las autoridades. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
9868 | RFI.06 DUCTO DE RETORNO DE UP-10 Haciendo referencia a RFI#4 Ducto extracción con ID 1037780, el ducto de retorno que se encuentra a un costado del “Cuarto de Tableros Compactos 2C” es correcto que se conecte al retorno del UP-10 como lo indica la respuesta recibida, El funcionamiento de la UP-10, ¿es correcto cuando el área de los ductos de inyección y retorno se encuentra colocados en la misma área de trabajo? Normalmente el ducto de retorno queda libre cerca de techumbre donde existe aire con mayor temperatura. Anexo Archivo con imágenes | 2 | Cuando el Ã¡rea a acondicionar es un amasijo, se considera el retorno ductado para evitar filtrar olores desde o a otras Ã¡reas, el Ã¡rea con mayor temperatura es el interior del amasijo, es por eso que se considera de esta forma. | 1 | 22781 | 2559
9869 | En revisión de trayectorias de alimentadores principales y ubicación de tableros eléctricos se observa en plano instalación eléctrica de alimentadores generales los siguientes hallazgos. 1) Se observa la ubicación de tablero HA en este lugar se encuentra localizado gabinete para equipo de bomberos se solicita aclaración de nueva ubicación de gabinete. 2) Se observa que se tiene instalada protección para tableros compactos #1se solicita incluir el nuevo tablero I-line HA dentro del espacio de dicha protección. Se adjunta propuesta. 3) Se observa en la ubicación de tablero GS no se tiene contemplado soporte metálico para tablero por lo que se solicita se indique cual será el método de fijación ya que se encuentra una malla ciclónica solamente en esta ubicación. 4) Se observa en ubicación de tablero AE no se cuenta con espacio para su montaje por lo que se solicita | 2 | Recorrer gabinete y señalización lo necesario para instalar el tablero HA, se cuenta con el espacio suficiente. Se autoriza propuesta El soporte del tablero GS será construido por un bastidor con perfiles de PTR de 2” con travesaños de PTR de 1 12”, fijados a piso con placa de ¼” de 4”x4”, con tornillos y taquetes de expansión. El bastidor para el tablero GS está representado en dibujo (plano IE-01.) Se acepta propuesta, considerar que la puerta sea suministrada por contratista. | 4 | 22781 | 1402
9870 | RFI 06 RETIRO DE LAMINA EN ACCESO Y LOCALES Se levanta el presente RFI en plano DEM-04 DEMOLICION GENERAL DE CUBIERTA, es necesario el retiro total de láminas en eje A-C, TRAMO 9-10, que corresponde al acceso a clientes y locales ya que en temporada de lluvias se filtra el agua en toda esa zona, en planos solo se indica retiro de láminas en algunas zonas. Favor de indicar si se autoriza el retiro total. | 2 | En recorrido no se detectaron goteras importantes en la zona mencionadas, por lo que solo se indico cambio de laminas puntuales asÃ­ como un 20% adicional, adicional en el plano A-102b se indica el cambio de todos los sellos. en caso de que fuera necesario ese cambio, adicional al 20% antes mencionado, se podrÃ¡ considerar como hallazgo de obra, previa revisiÃ³n con el Coordinador de Obra Walmart. | 9 | 22781 | 1425
9871 | RFI 08 ESTRUCTURA EXISTENTE EN AREA DE PROTOCOL Se levanta el presente RFI acerca de la estructura existente en el área donde se colocará la estructura del protocol, estos tienen que ser retirados (se anexa evidencias), ya que rebasan la altura de 4 metros que por proyectos nos marca que la base de la estructura deberá de estar por encima de la estructura existente. Esta estructura no sostiene ninguna tubería u otra estructura como se aprecia en la imagen, esta sobrepuesta en los joist. | 2 | favor de considerar lo indicado en proyecto. En el proyecto se considera el retiro y colocaciÃ³n de los equipos en cubierta. | 1 | 22781 | 2559
9872 | Envío RFI 08 de su apoyo para la carga en tririga Se levanta el presente RFI como duda, en anden de descarga en el área en el que se posicionó la maquinaria (retroexcavadora) para realizar trabajos de excavación de tanque de tormenta, al término de los trabajos se percató que quedaron marcas de retiro de concreto del firme del andén de descarga por el esfuerzo que se tuvo de los estabilizadores de dicha maquinaria. se solicita de su apoyo yo autorización para realizar el cambio del concreto o en su defecto que se puede realizar para reparar dicho hallazgo. Ing. Judith Esther Cisneros Coronado Supervisor de obra. 747-192-2299 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9873 | PREGUNTA: SE SOLICITA INFORMACION Y ASIGNACION DE UNIDAD VERIFICADORA ELECTRICA DEBIDO A LA TERMINACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASIGNADAS EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE UNIDADES PAQUETE DE LA DETERMINANTE 3015 S.C. WALMART ENSENADA. | 2 | La UVIE asignada desde el inicio del proyecto ejecutivo es la UVSEIE-195-A a cargo del ingeniero Guillermo Arreguín Carral. Tel (614)417-87-77 | 4 | 22781 | 1402
9874 | DET 2818 BODEGA AURRERA QUETZALCOATL RFI 1 Colocación de tapas en registros y tapas metálicas en nicho de toma de agua potable En recorrido , la gerencia de la tienda indicó que han sido vandalizados en varias ocasiones, resultando en la sustracción de tapas de 4 registros y de las puertas del nicho de medición de agua potable. La falta de las tapas de los registros puede tener como consecuencia que se acceidente algún cliente de la tienda al circular por las zonas donde se ubican. Se solicita la autorización para que dichas tapas y puertas sean respuestas a la brevedad y sean consideradas como un adicional para el contratista. Se integran imágenes Arq. Michel Jonathan Ramos Macedo Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa quedo atento saludos | 2 | Se debera considerar la colocación de puertas en el nicho del medidor como un adicional para la contratista ya que el proyecto de imagen conlleva mantenimiento a la herreria en general. Respecto a las tapas de registros, los alcances para el mantenimiento de esta unidad son unicamente de cambio de Imagen y Mantenimiento en techumbre, por lo que la colocación de estas deben ser solicitadas por gerencia mediante una OT al equipo de conservación. | 9 | 22781 | 1425
9875 | La unidad tiene una oportunidad en la pintura de las fachadas exteriores, la misma se encuentra ya muy deteriorada. La intervención que se ejecutará de refuerzo afecta la fachada principal que deberá ser repintada, lo cual afectará la imagen de la tienda al no pintarse el resto de las fachada existentes. Pregunta: Los trabajos de imagen de las fachada están considerados en otra intervención con otro contratista, o deberán ejecutarse por el contratista de la actual intervención de refuerzo y tratamiento de cubierta, debiéndose considerar como un trabajo extraordinario? Arq. Sergio A. Chávez Trujillo Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9876 | RFI 1 REFORZAMIENTO EN JOIS ENTRE EJE 9 Y 12 Revisando el proyecto todos los jois deberían estar reforzafos en ambas cuerdas con ángulos, pero en recorrido se idéntica que los jois que se encuentran entre los ejes 9 a 12 están estructurados en su cerda inferior con varillas diferentes a lo marcado en proyecto(ver foto 1 y 2 de referencia). Solicitamos se nos indique como realizar el refuerzo en estos joist SE ANEX ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9877 | RFI 10 SELLADO DE CUBIERTA PREGUNTA: REFERENTE AL SELLADO DE CUBIERTA EN AREAS DE DOMOS PISO DE VENTA SE ENCUENTRAN GOTERAS QUE AFECTAN MERCANCIA, GERENCIA INDICA QUE NO SE RECIBIRAN TRABAJOS HASTA GARANTIZAR EL SELLADO CORRECTO DE TODA LA TECHUMBRE. RFI INFORMATIVO | 2 | Este trabajo no formó parte del alcance del proyecto de sustitución de cubierta debido a que previamente (año 2022), se emitió un proyecto de mantenimiento mayor a cubierta en el que se indicó el suministro y aplicación de impermeabilizante enduris 3500 en la totalidad de la superficie, mismo que a la fecha debería contar con garantía por lo que se sugiere que se gestione como tal. De no tener garantia es un alcance que debe gestionar conservacion | 9 | 22781 | 1425
9878 | RFI 11 ARRANCADORES DE VENTILADORES DE EXTRACCION PREGUNTA: SE ESTA PRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE ARRANCADORES SE DESCARTA MALA CONEXIÓN POR LO QUE SE SOLICITA A CONTRATISTA EL CAMBIO DE ARRANCADORES DAÑADOS. VE-02 Potencia 3 HP 4P 220360 VE-06 Potencia 1HP 4P 220360 VI -01 Potencia 1HP 4P 220360 VI-04 Potencia 1 ½ HP 4P 220360 | 2 | El procedimiento a seguir en este tipo de casos es aplicar la garantía a través del equipo de GNFR. Si por cuestión de tiempo se decide que sea la contratista quien los suministre, el equipo de diseño se da por enterado, sin embargo, de cualquier manera se sugiere notificar a GNFR de la oportunidad. | 9 | 22781 | 1425
9879 | RFI 12 SISTEMA ANSUL CAMPANAS DE EXTRACCION. PREGUNTA: EN PROYECTO EJECUTIVO SE INDICA SISTEMA ANSUL DE EXTINCION DE INCENDIOS PARA INSTALACION EN CAMPANAS DE EXTRACCION EN PLANO GIAA1 NO SE INDICA EN F8 NI MEMORIA DESCRIPTIVA DE REMODELACION, NO SE CONSIDERA INTERVENCION EN SISTEMA CONTRAINCENDIO. RFI INFORMATIVO. | 2 | El proyecto considera la sustitución de las campanas (solicitadas vía listado de suministros), en cuanto al sistema ansul, tal como lo comentan se indica en las notas del plano GIAA1: | 9 | 22781 | 1425
9880 | Pregunta: Ing. Salvador buenas tardes; Al realizar la excavación para conectar el drenaje sanitario se localizó un tubo de albañal de diámetro de 6", (es una conexión a drenaje municipal)a un costado de donde se dejó el disparo para drenaje de la tienda Este tubo de albañal se limpiara y se probara con agua para comprobar su buen estado, de ser así se solicita la autorización para elaborar un registro con tapa movible, que conecte ambos tubos el disparo de tienda que es PVC cedula 40 de diámetro de 6", y el tubo de albañal encontrado, al elaborar este registro se evitaría el rompimiento del arroyo vehicular, ocasionando incomodidades a la población de alrededor, y los trabajos serian mas rápidos, anexo fotografías. quedo atenta a su respuesta. Arq.ª María Inés Palomares Martínez Supervisión de Obra INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA 81 11 63 49 63 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9881 | RFI 13, DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR, EL PLANO QUE NOS MUESTRAN TIENE UN EMPALME EN LAS DIFERENTES VERSIONES DE DESCARGA, SOLICITO LA ACTUALIZACION DEL MISMO, PARA PODER COTEJAR CONTRA LOS SUMINISTROS ELECTRICOS QUE NOS ENVIEN LOS INDICADOS EN PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9882 | RFI 14 ACRILICOS DE LUMINARIAS. PREGUNTA: SE SOLICITA POR GERENCIA EL REMPLAZO Y COLOCACION DE ACRILICOS DE LUMINARIAS DE SALA DE JUNTAS YA QUE NO SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE RFI INFORMATIVO | 2 | Este alcance no forma parte del proyecto de AA, se sugiere que se indique a la gerencia que lo gestione con Conservación. | 9 | 22781 | 1425
9883 | * RFI 16 DETALLE DE BASE PARA UNIDAD DESHUMIDIFICADOR En los planos de detalles de aire acondicionado; IAA5 y IAA5A no se muestra el tipo de base y especificaciones para la unidad deshumidificadora, únicamente para las unidades paquete (aire acondicionado). Se solicita el detalle de la base para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9884 | RFI 17 DANDO SEGUIMIENTO AL RFI 11 VOLTAJE DE EQUIPOS EN ÁREA DE AMASIJO SE ADJUNTAN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE AMASIJO DE LOS CUALES SE ESTÁ SOLICITANDO EL CAMBIO DE VOLTAJE.NOS QUEDAMOS EN ESPERA DE UNA PRONTA RESPUESTA -- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9885 | Se observa en obra que los contraventeos existentes son a base de varilla corrugada de 34" y en sus extremos algunos están conectados a la placa de anclaje con varilla roscada, tiene roldana y tuerca para tensarlo. En otros casos tiene una sección de varilla soldada en la placa de anclaje y la otra sección del contraventeo para su unión utilizaron varilla de 12" (menor diámetro). Los contraventeos están instalados en la sección media de los joist existentes, por lo que deberian ser retirados todos los contraventeos para poder colocar los nuevos joist JR-1 y una vez colocados, volver a instalar los contraventeos existentes con sus respectivas uniones o colocar nuevos contraventeos con el mismo material o sustituirlos por cold roll. Se solicita nos indiquen el procedimiento constructivo para la instalación de joist JR1 nuevos de acuerdo a plano ES-102 PLANTA Y DETALLES DE REFUERZO EN CUBIERTA. Entre los ejes 1-4 y A-E SE ANEXAN ARCHIVOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9886 | La unidad tiene una oportunidad en los unidades de aire, las mismas son ya muy antiguas y están muy deterioradas y exigen un gasto excesivo en el mantenimiento por la frecuencia con que este se realiza. La intervención que se ejecutará en esta etapa en la zona de los equipo es solo el refuerzo de las bases de los mismos. Pregunta: Los trabajos de renovación o cambio de equipos están considerados en otra intervención con otro contratista, o deberán ejecutarse por el contratista de la actual intervención de refuerzo de estructura, bases de equipos y tratamiento de cubierta, debiéndose considerar como un trabajo extraordinario? Arq. Sergio A. Chávez Trujillo Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa | 2 | Para estos trabajos se debera ejecutar el mantenimiento indicado en proyecto para las bases de los equipos de AA. El reemplazo de equipos de aire, extractores y ductos NO seran alcance de este mantenimiento. | 9 | 22781 | 1425
9887 | RFI 2 Reforzamiento de muro de Tablaroca en área de super.com Se inicio con el desplante de muro de Tablaroca en el área de SUPER.COM dado que la atura de muros es de 3.20 m y las canaletas de refuerzo son de calibre 26 el muro está muy endeble porque puede llegar a vencerse y causar algún incidente. Se propone que se refuerce con los PTR circulares que se van a desmantelar de la malla ciclónica o en dado caso que se nos indique como hacer el reforzamiento del muro. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9888 | RFI 20 ARRANCADORES En el plano GIE02- FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP. DE CARNES Y SALCHICHONERIA- 6508 , IAA2- AMPLIACIÓN OFICINAS En proyecto se traen 4 extractores de los cuales , 3 son de amasijo y 1 en el area de sanitarios sin embargo como tal , en el proyecto nos indica meramente solo un arrancador en el area de amasijo . Pregunta: ¿ Se van a llevar más arrancadores? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9889 | RFI 21 MESA PARA IMPRESORA En el plano A-500 PLANO DE MOBILIARIO I , se indican las mesas para la impresora ( Cuarto de gerencia y Cuarto de facturación) las cuales ya están ejecutadas tal como el proyecto lo indica sin embargo Store Planning nos indica que dichas mesas no son meramente funcionales puesto que se tienen que estar sacando los equipos para que pueda pasar el porta papel de las mismas. Detalles : 354 y 406 Pregunta: ¿Se considerará alguna modificación a estas mesas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9890 | RFI 22 NODO PARA PANTALLA En el plano ID04- SALIDAS DE VOZ Y DATOS- 6508 no se indica el nodo el cual es necesario para la pantalla de 42" ubicada en el área de comedor. Pregunta: ¿Se va a considerar el nodo faltante? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9891 | RFI 23 REUBICACIÓN DE TABLEROS EN CUARTO DE MÁQUINAS. Referente al cruce de ingenierías en el cuarto de máquinas se detectó en sitio que la distribución de equipos en los planos están de manera incorrecta en la parte eléctrica. Esto por que los planos IE06-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES GENERALES y SE02 ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA EN CUARTO DE MÁQUINAS La distribución del cuarto de máquinas es totalmente diferente a la del proyecto en los planos hidroneumaticos (HCM-01 HIDRÁULICO CUARTO DE MÁQUINAS), la plantilla que se usó no es la del proyecto por tanto todas las trayectorias de alimentación se tienen que modificar. Hasta el momento solo se ejecutó la canalización (tubería subterránea) de alimentación para el tablero FHE y la Caja derivadora para el equipo de SCI conforme al plano IE06-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES GENERALES. Se comparte la propuesta más viable vista en si | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9892 | RFI 26 CONTACTOS PARA SENSORMATIC LÍNEA DE CAJAS En el plano IE03-CONTACTOS PISO DE VENTAS-6508 nos indica los 6 contactos para el área de sensormatic en línea de cajas , estas se alimentan del tablero LS en el cuadro de cargas tenemos únicamente dos interruptores para los UPS . Si se van a aplicar estos circuitos se necesitan anexar otros dos interruptores. Pregunta: ¿Se aplican estos contactos de sensormatic para esta unidad? | 2 | En plano IE07 se indican los interruptores del tablero para los contactos del plano IE03, para mi bodega no hay sistema sensormatic. | 9 | 22781 | 1425
9893 | RFI 27 CONTACTOS DE ELIMINADOR DE INSECTOS En los planos GIE02-FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-6508 y IE03-CONTACTOS PISO DE VENTAS-6508 no se indican los contactos necesarios para los dos ELIMINADORES DE INSECTOS en el area de verduras. Los contactos necesarios para dichos dispositivos son; contactos monofasicos duplex polarizado, 15 (A), 127 V, 1F, 2H + puesta a tierra, 60 (Hz), nema 5- 15R, consumo 180 (W) , con protección de falla a tierra con tapa para contacto dúplex a prueba de intemperie. Pregunta: ¿ Se consideran los siguientes contactos para los eliminadores de insectos en dicha area? | 2 | Considerar los contactos conectados al circuito 8GMA, se carga boletin. | 4 | 22781 | 1402
9894 | Se informa que se están ejecutando los trabajos de refuerzo estructural conforme a los alcances amparados en la memoria descriptiva de la licencia de construcción liberada para la ejecución de trabajos, se anexa documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9895 | RFI 1Bodega Aurrera Express PescadoresDeterminante 1969Escotilla y escalera marinaPor medio de este medio solicito la información siguiente.Si puede haber una adicional al proyecto de la escotilla y la escalera marina a techumbreya que en la tienda no hay acceso a la cubierta.Ya que en el recorrido del día 4 de abril la gerente regional y el conservación hicieron esaobservación de agregar la escotilla y escalera para darle limpieza y mantenimiento aelementos que se tienen en techumbre, ya que actualmente se tiene que hacer por la parteexterna de la tienda con una escalera de extensión.Su ubicación estaría en la zona de trastienda en el techo de los baños de lado izquierdo deltinaco existente.Se coloca el plano del proyecto en la zona del detalle que es el A-100 planta arquitectónicay A-101a layout bae pescadores y la sugerencia para hacer la escotilla NO SE PUDO ANEXAR ARCHIVOS NI IMAGENES DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMIETIENDO | 2 | Buena tarde. El alcance de la remodelación no incluye los trabajos de escotilla y escalera marina, los alcances de los trabajos en la techumbre consisten en la sustitución de las láminas traslucidas por lamina igual a la existente, así como un resello de la cubierta y cambio de canalones. La cubierta no cuenta con aislante y la estructura soporte de la techumbre es muy ligera. Por locual los únicos equipos que se encuentran en la techumbre es la base de la antena y la antena, a los cuales se llega mediante una escalera de extensión por la fachada principal. Saludos | 4 | 22781 | 1402
9896 | Pregunta: La unidad presenta una oportunidad en el retiro de sellador poliuretano adherido a estructura de acero existente en ambos lados, considerar que este sellador no viene contemplado en nuestro alcance de proyecto, adjunto fotografias del sellador. | 2 | Para poder dar una respuesta puntual, de su apoyo para señalar el área a la que se refieren en la existencia del sellador en la estructura metálica, ya que el sellador de poliuretano expandible que se observa en las imagenes se detecta en la lámina y al realizar el retiro de lámina el sellador debe ser tambien retirado. | 1 | 22781 | 2559
9897 | RFI 30 Plafón en área de comedor. En el plano IE-02 Alumbrado de Oficinas y Tras Tienda, nos indica se coloque plafón de Tablaroca según el achurado, pero en plano A-100C Plano de plafones indica que el área esta libre. El suministro de lámparas del área llego para empotrar. Nos definen si llevamos plafón o no, de no llevar favor de suministrar las lámparas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9898 | RFI 31 Lámparas de estacionamiento BA Candelaria Campeche. En el plano C10-Alumbrado Exterior, los luminarios de los postes de estacionamiento indican que se alimentan a un voltaje 220 127, los luminarios que nos suministraron nos llegaron tipo Panel Solar. La pregunta es si dichas lámparas requieren de instalación eléctrica (tubería y cableado). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9899 | RFI 32 POZOS DE ABSORCIÓN En los Planos C08 y C08a hay una diferencia de conexión del pozo No. 6 a las demasías a la PTR. Dicha solicitud se realizó como pregunta de concurso, sin tener respuesta hoy en día. No se indica el proceso constructivo ni el sobre ancho que debemos realizar para poder realizar pozos de 8 metros de profundidad, ¿se autoriza colocar andamios para ascenso y descenso de personal en área confinada? , recordemos que la seguridad es lo más importante, el manto freático lo tenemos a 3 metros del NPT, quiere decir que siempre los pozos estar con más de ¾ parte con agua, también se indica conectar los pozos del 1 al 4 con tubería pead mismo tema no se indica sobre ancho para colocar tubería, con los niveles de arrastre se tendrían que replantear debido a la profundidad del manto freático, por los tiempos ejecución de los pozos que son de entre 15 a 20 días si el clima com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9900 | RFI 33 PEDRAPLÉN CISTERNA En el área indicada de cisterna a realizarse no se puede estabilizar el fondo de esta por el manto freático. Pregunta: Se recomienda colocar una capa de pedraplén de .30 a .40 cm para estabilizar favor de indicar si esto procede o explicar solución área es de 2.50 x 2.50 mts | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9901 | RFI 4 FUERTE LORETO IMAGEN FACHADAS Proyecto: BAE FUERTE LORETO (Techumbre O Cubierta) Banner: Bodega Aurrera Express Pregunta: La unidad presenta una oportunidad en el retiro de lamina galvanizada ubicada en ejes 5-6, la cual no se contempla en proyecto plano DEM-04. De igual manera considerar que para la colocación de lamina KR-18 calibre 24 en ejes 5-6 debemos reforzar la estructura existente como lo marca plano ES-401, reforzando en esta área y siguiendo el mismo patrón estructural -retiro y limpieza de estructura -montenes -angulos de refuerzo Adjunto planos de referencia. | 2 | En el plano DEM-04, se considera el retiro total de la lámina del eje 1 al eje 6, la colocación de la lámina y el reforzamiento estructural se realizará solo en el interior de la tienda del eje 1 al eje 5 como se indica en los planos estructurales | 1 | 22781 | 2559
9902 | RFI 4 Reubicación de cámara del sistema de CCTV por solicitud de operadora. Por solicitud de operadora se plantea reubicar el área de apartado, por lo que se deberá reubicar la cámara de cctv que esta dentro del área de apartado. Solicito visto bueno de nueva ubicación de cámara de cctv SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9903 | RFI 5 Equipos de CCTV suministrados no son compatibles con equipo DVR de operadora Se realizo la colocación de una cámara nueva suministrada en el cuarto de alto valor y se confirma por parte del área de PA que son incompatibles con el equipo de DVR que tiene la operadora en sitio. Solicitamos nos digan cual es la solución ya que tenemos 3 cámaras nuevas por colocar y no podrían ponerse en funcionamiento debido a la incompatibilidad. | 2 | Se comparte evidencia de NVR existente en el rack de CCTV en MDF. (Pág. 7). Donde se contemplan espacios disponibles para la colocación de nuevas cámaras, tanto el grabador y las cámaras son de tecnología digital IP compatibles. | 37 | 22781 | 179
9904 | EN EJE C1, la trayectoria de la viga que es de 40 cm de peralte, cruza con las instalaciones de ductos de gas y de aire los cuales tendrían que moverse para colocar la viga ya que el espacio libre es de aproximados 15 cm en su parte mas baja, una propuesta es mover el eje hasta donde no interfiere con estas instalaciones. se anexa archivo | 2 | En el plano ES-04 ELEVACIONES DE MARCOS II Y CONEXIONES del proyecto, se indica un detalle DETALLE DE HUECOS EN VIGAS SREF, este hueco puede ser utilizado donde sea necesario; si para este caso ese hueco no es suficiente, favor de indicarnos que diÃ¡metro o dimensiones que tienen las instalaciones en las que se detecta la interferencia. | 1 | 22781 | 2559
9905 | RFI No. 05 De acuerdo a los trabajos realizados en la obra Combo Vallarta Det. 6395 Se propone modificar la trayectoria de acuerdo a proyecto para llegar al cuarto eléctrico en Sams y Supercenter Se propone modificar la trayectoria por el lado del arroyo vehicular en lugar de la acera ya que es un proceso constructivo menos invasivo a las determinantes Sams y Supercenter ya que ambas se encuentran en fecha de evento Hot Sale del 29 de mayo al 6 de junio, se anexa plano propuesta y fotos. | 2 | Se revisaron fotos y el plano proporcionado, adelante con la modificaciÃ³n de la trayectoria para que haya menos afectaciones a las dos unidades. | 4 | 22781 | 1402
9906 | Buenas tardes por este medio, solicito a usted de la manera más atenta, se me puedan ENVIAR LOS PLANOS ASBUILT DE LA TIENDA SC NUEVO MEXICALI 5041 PROYECTO CONEXIONES, HIDRÁULICA, SANITARIA Y AGUA PLUVIAL, ya que hemos tenido algunas confusiones con los registros de agua PLUVIAL, SANITARIO, TRAMPA DE GRASAS, así también por falta de información por parte de mantenimiento, no quisiéramos EXCAVAR DONDE SE PUEDA LOCALIZAR CABLEADO DE LUMINARIAS O TUBERIA DESCONOCIDA, Y ASI PODERLA UBICAR PARA NO DAÑAR ESTOS ELEMENTOS DE LA TIENDA. HAGO HINCAPIÉ EN QUE ESTA UNIDAD CARECE DE ESTOS PLANOS QUE SON MERAMENTE IMPORTANTES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO CORRECTAMENTE. Sin más por el momento agradezco la atención a este correo. ARQ. MARIA VALDEZ S. SUPERVISIÓN DE OBRA INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA 55 4488 9661 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9907 | RFI NO. 2. REUBICACION DEL POSTE Y RETENIDA CFE. BUEN DIA. EN EL PLANO C-02 “PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS” SE INDICA LA REUBICACION DE LA RETENIDA DEL POSTE CFE (ES CORRECTO EL REUBICARLA; PERO NO HAY ANGULO DE REUBICACION DONDE INDICA EL PLANO); EL POSTE DE RETENIDA DE ENERGIA ESTA A 60 CMS PROXIMO AL CAJON DE ESTACIONAMIENTO. CONSIDERAR ADEMAS DE LA REUBICACION DE LA RETENIDA; LA POSIBLE REUBICACIONDEL POSTE. FAVOR DE CONFIRMAR O RECHAZAR LA SOLICITUD. GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9908 | RFI No. 35 CONTACTO REGULADO PARA MODEM DE FLEX POST. En Plano ID-01 ENERGIA REGULADA No indica un contacto para el modem de Telmex para el sistema de sonido. Favor de indicar si este se coloca como adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9909 | RFI No. 36 REJILLAS PLUVIALES En el plano C08c Instalación pluviales detalles III, nos indica como realizar las rejillas pluviales, en recorrido de posesión se solicita se revise ya que el espacio que hay entre las diagonales de cada una de las tapas está muy separado. Se requiere dar una solución para que no se tenga algún accidente de un cliente. | 2 | La separaciÃ³n entre diagonales debe ser de dos (2) centÃ­metros, tal y como lo indica el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
9910 | RFI No. 37 ESCALERA MARINA. En plano A-103 Detalles de cubierta (escalera marina) nos indica esta se coloque a la altura de 2.35 mts npt, en recorrido de posesión nos solicitan la escalera no esta tan alta no tienen como poder subir a ella así mismo solicitan que la guarda topo con el muro de block. Nos podrían indicar que procede. | 2 | Que se considere la altura a 2.12 de acuerdo con el prototipo. En relaciÃ³n a la guarda, en prototipo no se indica que la misma llegue al muro de la tienda (solo hasta la escalera). | 1 | 22781 | 2559
9911 | RFI No. 38 REJA O MALLA EN PTAR. En el plano C09f CERCADO nos indica que todo el perímetro de la tienda debe de estar delimitado con reja cero, por algún motivo dicho concepto en el F8 fue retirado por ahorro, en el recorrido de posesión se solicita la planta de emergencia y el área de transformador y nicho están protegidos por temas de seguridad. Nos indican que procede. | 2 | Favor de avanzarlo como OT. | 2 | 22781 | 41
9912 | RFI No. 39 MURO DE CONTENCIÓN. En plano C09f CERCADO indica un muro perimetral para colocar la reja acero en el caso específico del área de la PTR en recorrida de posesión solicitan colocarlo para que se de deslava la tierra que está en el terreno aledaño a la tienda y esta se incorpore en las celdas de la PTR, se retiró el concepto por ahorro en el proyecto. Nos indican que procede | 2 | Derivado a que el hallazgo fue a finales de la construcciÃ³n del proyecto, con las terracerÃ­as ya conformadas, este alcance se tendrÃ¡ que avanzar como OCI. | 1 | 22781 | 2559
9913 | RFI No. 40 PINTURA EN PISO DONDE HAY EXTINTOR En recorrido de posesión nos solicitan que todos y cada uno de los extintores que están colocados, se pinte en el piso el cuadro rojo indicativo. ¿Si se cuenta con señalética en cada uno de los mismos es necesario se pinte el cuadro rojo en piso? Nos indican que es lo que procede. | 2 | Se debe considerar la pintura en piso (bajo el extintor). Ver plano A100b, detalle #16. | 1 | 22781 | 2559
9914 | RFI No. 41 BARRA DE COMEDOR En el plano A-500 Planta de Ubicación de Carpintería, no indica colocar una barra en el área de comedor, en recorrido de posesión se solicita sea realizada esto derivado a que el scopes no está contemplada. Nos indican de qué medida sería, material, color, a qué altura debe de quedar instalada y mandar algún croquis | 2 | Se carga boletÃ­n RF 41 con el detalle de la barra para comedor. | 1 | 22781 | 2559
9915 | RFI NO.1. SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPO DE CONEXIÓN DEL TANSFORMADOR. BUEN DIA. POR REQUERIMIENTO DEL AREA DE ENERGIA; FAVOR DE VALIDAR EL CAMBIO EN EL TIPO DE CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR DE 45 KVA SOLICITADO EN PROYECTO; CONEXION DELTA- ESTRELLA A CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA (POR REQUERIMIENTOS CFE DE PACHUCA DE SOTO). FAVOR DE CONFIRMAR O RECHAZAR EL REQUERIMIENTO. GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9916 | RFI NO.3. CONEXIÓN AL SANITARIO MUNICIPAL. BUEN DIA. EN EL PLANO C-07 “PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR” INDICA EL PUNTO DE CONEXION DE LA TIENDA AL COLECTOR SANITARIO MUNICIPAL POR MEDIO DEUNA CONEXIÓN SLAM; EL ARRASTRE DEL COLECTOR MUNICIPAL ESTA A 1.28 MTRS DEL NIVEL DEL ARROYO. FAVOR DE INDICAR SI LA CONEXIÓN SLAM INDICADA EN PROYECTO NO RQUIERE UN POZO DE VISITA EN ARROYO VEHICULAR COMO PUNTO DE CONEXION. EL ARRENDADOR INDICA QUE HAY TUBERIA DE ALBAÑAL A PAÑO DE PREDIO; PERO NO HAY EVIDENCIA DE LA UBICACIÓN; Y SI SE ENCONTRASE SEGURAMENTE NO ESTA EN LA UBICACIÓN REQUERIDA POR PROYECTO. SE ADJUNTAN IMÁGENES DE LOS NIVELES DE ARRASTRE EN EL PUNTO DE CONEXIÓN ASI COMO EL DETALLE 2 DONDE INDICA EN DETALL DE CONEXIÓN EN CORTE. GRACIAS se anexa archivo . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9917 | RFI No.34 CONTACTOS ADICIONALES. En el plano IE-04 FUERZA Y CONTACTOS NORMALES El contacto REC-10 LN marca un contacto doble a una altura de 2.30 SNPT. Solicita Store Plannig sistemas solicita un contacto doble adicional para la conexión de la impresora y PC detrás del mueble de recibo. Favor de indicar que es lo que procede. | 2 | No hay inconveniente en que se coloque, si construcciones lo aprueba, toda vez que las guÃ­as mecÃ¡nicas del prototipo, no las considera. | 9 | 22781 | 1425
9918 | En relación con el MEDIDOR DE LA TOMA DE AGUA POTABLE, DEL PROYECTO CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, se tiene un problema con el modelo que se solicita en PROYECTO, para la colocación de este, en el NICHO CORRESPONDIENTE. El modelo es MEDIDOR TERMOMAGNETICO DCNMFE 1" - PROCONSA -. PREGUNTA: ES POSIBLE QUE NOS PUEDAN AYUDAR CON EL CAMBIO DEL MODELO, O RECOMENDAR ALGO SIMILAR A ESTE? YA QUE AQUI EN MEXICALI HA SIDO IMPOSIBLE ENCONTRAR EL MODELO QUE INDICA PROYECTO. Agradeciendo su atención, quedo atenta a sus comentarios. SC NUEVO MEXICALI 5041 ARQ.MARIA VALDEZ S. SUPERVISIÓN DE OBRA INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA S.A DE C.V | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9919 | Buenas tardes En el plano C07 - DRENAJE SANITARIO Y DETALLES 5041 NUEVO MEXICALI, se tiene la siguiente duda... SOBRE EL RODAMIENTO DE LOS CAMIONES DE CARGA,EL ACOSTILLAMIENTO DEL TUBO,QUEDA MUY EXPUESTA, SE SEGUIRÁ ACOSTILLANDO O SE ENCOFRA DE CONCRETO? Adjunto imagen de esta sección Quedo pendiente de su respuesta. ARQ. MARIA VALDEZ S. SUPERVISIÓN DE OBRA INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA S.A DE C.V 55 4488 9661 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9920 | BUENOS DIAS SC NUEVO MEXICALI 5041 CAMBIOS EN MATERIALES Con referencia a la RED DE AGUA POTABLE, en plano LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PLANO LAP-01, OT-8025 (PROYECTISTA GRUPO RÍOS), se pide un medidor con las siguientes características: 1 PZA. 1) MEDIDOR TIPO ULTRASÓNICO O ELECTRÓNICO DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO DM50,EQUIPADO CON LECTURA REMOTA, RADIOFRECUENCIA O DATA LOGGER CON CUERPO SINTÉTICO Y ROSCADO, EL CUAL DEBERÁ SER APROBADO POR EL ORGANISMO OPERADOR. En llamada hecha por esta SUPERVISIÓN con el SUPERVISOR DEL CESPM, ING.RAFAEL SOLÍS, se indica que se DEBE SEGUIR PUNTO A PUNTO LAS INDICACIONES DEL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, DOPR-22062022 - 421799, solicitando EN PROYECTO AUTORIZADO POR EL CESPM ( PROYECTISTA FIDES) un medidor de lectura, con las siguientes características,mismas características que se pueden encontrar en PLANO RED DE A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9921 | RFI NO.6. PENDIENTE EN CERRAMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR. BUEN DIA. EN EL PLANO ESTRUCTURAL ES-400 “PLANTA DE CUBIERTA” EN EL DETALLE 2 “MARCO ESTRUCTURAL SOBRE EJE 2 Y 3”; INDICA SOBRE EL EJE B UN N.T.E.M DE 4.90 Y SOBRE EL EJE A UN N.T.E.M DE 4.17; PREGUNTA: ¿EL CERRAMIENTO PRIMTRAL A LO LARGO DEL EJE A Y B; (FACHADA POSTERIOR Y FACHADA PRINCIPAL) DE BE DE ELABORARSE CON PENDIENTE (RECORTANDO EL BLOCK PARA ASENTAR EL CERRAMIENTO)?. POR QUE EN EL PLANO A-200 “PLANO DE FACHADAS GENERALES INDICA EL CERAMIENTO PERIMETRAL EN TODAS LAS FACHADAS A UN MISMO NIVEL DE PISO TERMINADO. GRACIAS. SE ADJUNTAN PLANO ES-400 (ESTRUCTURAL) Y PLANO A-200 (ARQUITECTONICOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9922 | RFI NO.7. SOLICITUD DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA PROTECCION METALICA PARA EVITAR ACCESO POR VANO DE VENTILADORES ATMOSFERICOS. BUEN DIA. EN EL PROYECTO NO SE INDICA SI APLICA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA PROTECCION METALICA PARA EVITAR EL ACCESO POR EL VANO DE LOS VENTILADORES ATMOSFERICOS. SI APLICA FAVOR DECOMPARTIRNOS EL BOLETIN O CI CORRESPONDIENTE. GRACIAS. SALUDOS. ARQ. ULISES VARELA GARCIA. CEL: 56.28.09.19.18 MAIL: bae_privadaloscantos@yahoo.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9923 | RFI: Informativo. Se informa que la coladera del tren de bebidas indicada en el plano IS-01 NO es posible colocarse en la columna del eje 2, se encontró el capitel de concreto armado que forma parte de la estructura. Esta coladera se colocará del otro lado del tren de bebidas, en esa área no hay capitel ni nervadura, el proveedor de refrigeración indica que no tiene ningún problema con el cambio, ya que solo es cambiar la dirección del dren. se anexa archivo | 2 | Buena tarde. De acuerdo con la nueva ubicación propuesta para la coladera del tren de bebidas. Saludos | 0 | 22781 | 829
9924 | Buenas tardes, se tiene duda si se debe colocar el lambrín que va en el área de comedor, sobre el muro existente de tablaroca que se reforzó (entre eje Ay B) ya que en los planos A-100, A-103 y A-300 corte 2 NO se indica dicho lambrín, pero en el plano de detalles A-406 corte C-C´ y corte D-D´ y plano IE-01 SI muestra el lambrín. Se solicita indicación si debe ejecutarse o no. Saludos NO SE PUDIERON ANEXAR ARCHIVOS DEBIDO A QUE TRIRIGA NO LO ESTA PERMITIENDO ¿ NOS PODRIAN INDICAR A QUE CORREO PODEMOS HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN? | 2 | Buen día. No se debe de colocar el lambrin en el muro señalado ya que es de tablaroca, tal como está indicado en el plano A-103. Saludos | 0 | 22781 | 829
9925 | En plano IH_07 INSTALACION HIDRÁULICA ESPEJO DE AGUA. Se indica instalación de filtro de arena rápido marca Panda y clorador en línea marca Inter Water, los cuales en revisión con proveedor de suministro de la bomba de 12 HP(azul de México ) menciona que no tiene alcance para estos accesorios.¿Tanto el filtro como el clorador serian alcances por parte de la contratista para su instalación? SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9926 | En el plano A-106J, en pasillo de circulación entre el eje 1-2 no se indica reparación ni acabado en muro existente donde está ubicada la cancelería. Se anexan fotografías con detalles encontrados (FRACTURAS EN ANTEPECHOS) y fotografias a lo largo del muro para validar si tendra alcances en su acabado final y homogenizar acabados con el muro frontal que sera nuevo. SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9927 | Buena tardes, retomando el RFI 1031699 en su respuesta indican "la sustitución de estos elementos en proporción 1 a 1 para garantizar la seguridad del paso de gato" Sin embargo, la sustitución 1:1 no es recomendable, actualmente los pasos de gato están sujetos al muro existente y éste se encuentra en malas condiciones, el muro se ve fracturado y la cadena de cerramiento esta quebrada y tiene la varilla expuesta. ( esto se pudo identificar al desmantelar los paneles W que cubrían los equipos) Se recomienda una visita de su estructurista para evaluar la situación del muro. Punto 1: Se propone colocar el paso de gato en una sola línea pegada al arco techo y corra sobre los equipos de lado a lado de la tienda ( ambos ejes Ay E), dejando solo un paso de gato hacia el equipo, la soportería de ángulo con un calibre suficiente para resistir el peso de las personas que lo utilicen. Se anexan | 11 | De acuerdo a como se comento en visita de obra, favor de proceder con el hallazgo de obra, colocando el paso de gato como se indica en la propuesta de la contratista. En cuanto al muro de prefabricado, tal como se indico en visita, este deberÃ¡ ser retirado. | 9 | 97 | 1425
9928 | RFI-(1)-SALIDA DE EMERGENCIA Y PUERTA DE CTO. DE BASURA-BAE PLAZA ENCANTO Buenas tardes,en el plano C-02 Plano de demoliciones se indica desmontaje de tablaroca para la salida de emergencia, sin embargo, esto no es posible ya que no es tablaroca, es un marco formado de muros de block y cadenas de cerramiento recubierto con cantera. -Como se indicó en la reunión, se propone recorrer la puerta de emergencia hacia la izquierda para no afectar dicha estructura. -Solicita el cliente que la puerta del cuarto de basura se invierta y quede junto al marco de block para que sea más estético. -Recorrer u omitir el castillo K3 de la cortina de acceso, ya que la representan dentro de la columna de acero. Se solicita autorización para estos cambios ya que se debe rediseñar el área de preparado de carnes. (SE ANEXA PDF) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9929 | Buenas tardes, se envían dos dudas que tiene la contratista y solicito su apoyo para darles una solución. -Revisando el plano de contactos normales encontramos dos situación que nos causan dudas para realizar dichas tareas, 1.- en cuarto de preparados en otros proyectos nos han pedido un contacto normal , en este no lo indica. ¿ Es necesario colocarlo o no? 2.- en el site nos pide dos contactos normales sobre el rack de sistemas, en proyectos anteriores estos contactos son regulados, me apoyas verificando si la información planteada en el plano es correcta y así poder ejecutar estos trabajos por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9930 | Buenas tardes, solicitamos su apoyo para definir las alturas y los materiales de los muros interiores. En plano de muros interiores (A-100) el muro en el eje 2 y entre A y B nos indica un muro de 4.10 mts de longitud, basados en la nomenclatura del plano nos indica que es de tablaroca de 12cm de piso a techo, asu vez en traemos un detalle donde nos indica que llevamos malla ciclonica en este muro, pero en el plano de cortes el A-300 viene indicado que es de block con una dala de cerramiento y de ahí fijamos la malla ciclónica, nos podrían indicar que plano tomamos en cuenta para ejecutar dichos muros interiores. A si mismo los muros interiores de tabla basada en la nomenclatura del plano a-100 dice que son a una altura de 5.00mts y los de block a 2.60, esto nos genera una duda para ejecutar dichas actividades en el mismo plano de cortes a-300 indica las altura de todos los muros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9931 | Buenas tardes, revisando el plano de contactos nos encontramos un detalle, no traemos contactos para los vector que van en panadería, solicito su apoyo para confirmar que esta tienda no lleva panadería y por eso no se consideraron los contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9932 | Buenas tardes, en el plano A-100 planta de muros no indica de qué material son los muros del cuarto de basura, en el plano estructural ES-301 trae el mismo el mismo código como los muros de tablaroca de la oficina y en el plano A-100b indica que lleva una losa de concreto armado y en este mismo plano en el D1 indica que es plafon de panel de yeso con muros de tablaroca. Al ser de tablaroca no podria llevar losa de concreto. Podrían definir de qué material son estos muros para ejecutar correctamente dicha actividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9933 | Buenas tardes, en el plano A-100 planta general de muros nos indica el muro nuevo sobre el eje 1 tramo A-B y sobre el eje B, sin embargo no indica si lleva pintura en el interior. En el RFI-1045236 No se mencionó nada sobre la pintura. En recorrido con el Gerente de construcción, se indica que si deberíamos respetar el color blanco oso que solicita la plaza en el exterior y por dentro debería ser blanco sobre los muros nuevos, esto por que tenemos elementos blancos existentes. Se anexan fotos de los muros para que visualicen el color gris del basecoat (que estan en proceso) y confirmar que los muros de block existentes si quedaran aparentes. SE ANEXAN ARCHIVOS | 2 | Buen dia, Como se indico y se acordÃ³ en el RFI se deberÃ¡ considerar el color blanco oso ya que es solicitud de la plaza | 0 | 22781 | 829
9934 | Buenas tardes, en el plano ES-405 tenemos proyectada una escalera marina fuera de la unidad, sin embargo esto no es posible porque afectamos la fachada de la plaza, aunado tenemos estructura metálica que impide el paso, comprendemos que la escalera marina busca la autonomía de la unidad para acceder a la cubierta, sin embargo tendría que realizarse al interior de la unidad. 1 se solicita aclaración de este punto o indicar que se omite. 2 se solicita el detalle de la escalera, detalle de refuerzos o fijación ya que no tenemos planos de esto y la contratista indica que sería un adicional ya que no cotizó por falta de detalles. 3 de esto, se tendrían que hacer más trabajos adicionales, apertura de losacero, colocación de tapa con candado, se tendría que considerar una salida más de intrusión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9935 | Buenas tardes, se genera una duda de proyecto, cito a la contratista: en el plano de contactos no nos indica alguna preparación para la malla eléctrica plano IE-02, en el cuadro de cargas indica un circuito para malla eléctrica PLANO IE08 me podrias indicar ¿si llevamos malla electrica perimetral ? también podrían apoyarnos con el plano de esta mallan (si es que si llevamos en el proyecto), este será un extraordinario ya que no se cuenta con planos y no fue considerado en la propuesta económica. Favor de indicar si aplica esta malla ya que es adaptación en plaza comercial. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9936 | Buenas tardes, en el plano C-14a se indica una protección para los wallpaks en los muros, sin embargo la sujeción sería frágil por el peso de las mismas ya que es tablaroca. Retomando el RFI 045315 de la distribución de los wallpack para una mejor vista en la fachada... Se hace la recomendación de no colocar dichas protecciones, esto para que los wallpack se vean más estéticos con la plaza. Para su protección la plaza cuenta con sistema de CCTV y un vigilante 24x24 hrs. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9937 | RFI-(2)-MARCO PARA PUERTAS SALIDA DE EMERGENCIA Y CTO. DE BASURA-BAE PLAZA ENCANTO Buenas tardes, en el plano ES-301A indica una zapata para desplantar los marcos de las puertas y cortina a base de un castillo K2 y K3, sin embargo esto no es posible ya que nos indica el Arq. de la plaza que sobre el "Eje C" corre una trabe de liga de concreto armado de 20 x 35 cm. y no podemos afectar la estructura de la plaza. Indica que la trabe está a solo 15 cm, que está justo debajo del firme existente por lo que nos recomienda usarla como desplante. Propone el Arq. de la plaza lo siguiente: -Omitir las zapatas aisladas para no afectar la estructura existente. -Sustituir los castillos K2 y K3 por un PTR de 4"x4" rojo anclado a la contratrabe con taquetes y placa, y soldado a la parte superior a un PTR existente, formando un marco tipo "H" -En el caso de la cortina se puede ocupar la columna exist | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9938 | RFI-(3)-CRISTALERÍA EN FACHADA-BAE PLAZA ENCANTO Buenas tardes, por solicitud del cliente se informa que no requiere la colocación de las puertas de cristal que estaban en la fachada. Se solicita autorización para estos cambios ya que sería un cambio a la fachada y es un alcance menos para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9939 | RFI-(4)-MURO PERIMETRAL-BAE PLAZA ENCANTO Buenas tardes, en la reunión por zoom se define que el muro perimetral nuevo se colocará al mismo paño del antepecho existente (color negro) ya que no se colocarán las puertas de cristal. -Solicita la plaza que el color del muro sea el mismo del resto de la plaza (color osos de comex), ya que en proyecto no indica pintura en el muro, por lo que se interpreta que quedaría en color gris del acabado basecoat. -Se aprobó la propuesta de la contratista del refuerzo del muro indicado en el plano A-103, ya que el indicado en el detalle 2 "emparrillado en muro" No es viable constructivamente. ( SE ANEXA CROQUIS A MANO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9940 | RFI-(5)-MEDIDOR DE AGUA EN PASILLO-BAE PLAZA ENCANTO Buenas tardes, la plaza nos informa que el medidor no puede colocarse en el pasillo como lo indica el plano "C-03 Plano de conjunto" -Sugiere la supervisión que se utilice el medidor que ya se habia proporcionado por la plaza y solo identificarlo en el cuarto de medidores que se encuentra en el núcleo de sanitarios y servicios de la plaza. los demás medidores se deben cancelar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9941 | RFI-(6)-RAMPA DE ACCESO A TIENDA-BAE PLAZA ENCANTO Buenas tardes, en este RFi se informa lo siguiente: 1- El retiro de adoquin en estacionamiento indicado en el plano C-02 no es posible, ya que No es adoquin, es concreto MR40 estampado y pigmentado negro 2- La rampa indicada en el plano "C-03 Plano de conjunto" No es viable, ya que la puerta que cierra es estacionamiento es abatible y no podría abrir o cerrar con la rampa, aunado, no podrían colocarse los bicicleteros. 3- El escalón que se forma del nivel 50.02 al 50.10 en la banqueta no es viable ya que en el acceso de la plaza se encuentra una rampa para discapacitados y obstruye la circulación, el proyecto no indica el retiro de la loseta existente para colar ese escalón. Las posibles soluciones indicadas en la reunión por zoo son las siguientes: 1- Se recomiendo no demoler toda el área del estacionamiento, solo hacer una "caja" est | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9942 | RFI-(7)-CORTINA Y PUERTA DE EMERGENCIA-BAE PLAZA ENCANTO Buenas tardes, solicita la contratista cambiar de proveedor de la cortina y de la puerta de emergencia, ya que con los proveedores indicados por Walmart se llevaría mucho tiempo y podría retrasarse la obra. Con este nuevo proveedor se podría garantizar la entrega de la obra en tiempo. La contratista indica que las características y calidad de la cortina y la puerta son las mismas que solicita Walmart. Se solicita autorización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9943 | RFI-(8)-FACHADA PRINCIPAL-BAE PLAZA ENCANTO Buenas tardes, en este RFi se informa lo siguiente: 1- En el plano de fachadas generales "A-200" no se representó el pergolado existente entre los ejes 2 y 3. 2- El proyecto indica pintura verde sobre un faldón de durock existente, esta solución no es viable ya que este durock no existe como tal, se encuentra recubierto por cantera. La plaza propone las siguientes soluciones: -Solicita que las letras sean en 3D como se solicitó a todos los demás locales. -Para poder tener la fachada en color verde, se deberá retirar la cantera ( para mitigar cargas) afinar el durock, alisarlo y así poder colocar las letras 3D -Otra solución que propone la plaza es solo forrar la cantera con un bastidor y recubierto con alucobond, (en este casi sí permitiría el rótulo) Se solicita aclarar el alcance de esta fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9944 | El equipo de trabajo Kysor warren encargado del cambio de refrigeración solicito un cajillo para proteger paso de líneas mecánicas y eléctricas en azotea para el optimo funcionamiento del equipo. Anexo ubicación en azotea e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9945 | En revisión de proyecto para esta unidad en planos de estacionamiento no se indica el número de rótulos para los cajones de discapacitados. De su apoyo para confirmar si se quedan los 3 existentes para que se realicen por parte de la contratista?. Saludos. ng. Adán Mendoza R. Supervisión Rocallosa. 56 3425 0926 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9946 | RFI-04, Cambio de pararrayos. Se solicita de la autorización para el siguiente: hallazgo, referente al estado deteriorado en que se encuentran los 2 pararrayos, y de la necesidad del cambio de estas 2 piezas. se anexan fotografías del estado actual. NO SE PUDO ANEXAR ARCHIVO DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS ESTA PERMITIENDO ANEXAR ARCHIVOS Arq. María Inés Palomares Martínez INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA SA DE CV SUPERVISION DE OBRA 81 11 63 49 6 | 4 |  | 2 | 18 | 41
9947 | Por medio de la presente hago la solicitud para que se me apoye con la siguiente duda con los pesos de las unidades condensadoras 1y 2: Se realiza la pregunta: ¿En el proyecto se colocarán los equipos de "Condensadora 1 y 2" que vienen mencionadas en los planos de ingeniería ES-803 y ES-804? Ya que, de ser afirmativo se requiere saber los pesos de cada uno de los equipos para tomar en consideración el refuerzo de joist, ya que a la fecha está detenida su producción. NOTA: de acuerdo con una a la visita del Arq Arturo Chavez el dia 10 de mayo del 2024 hizo mención que se trabajarán los Joist tal como si se fueran a instalar las unidades, por lo que se solicita de manera formal los pesos de las unidades. Se anexa archivo de RFI | 2 | El peso de cada unidad condensadora (UC-01, 02) del proyecto de AA es de 45Kg. | 6 | 22781 | 9
9948 | En los tableros existentes HA y HS existen tres servicios los cuales no podrán mantenerse energizados una vez que se haga el cambio de los alimentadores a los nuevos tableros que alimentaran las UP, los servicios son los siguientes; máquina de cartón, cargador de baterías e instalación de NOVAR. Es necesario realizar la nueva instalación para estos servicios y ubicarlos en los nuevos tableros, cabe señalar que si hay espacio para los interruptores en los tableros nuevos HA y HB. Se anexa evidencia fotográfica de ubicación de tableros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9949 | En referencia a estos tableros es correcto considerarlos de la marca square - d debido a que el proveedor asignado para suministrar este material a esta obra nos lo envio de la marca square.d y no de la marca american-advance como viene especificado en proyecto para esta tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9950 | RFI-09 CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTE Se levanta el presente RFI por solicitud de contratista de obra requiere realizar cambio de impermeabilizante de cartón asfaltico a cambio de membrana, debido a que se encuentran muchos equipos existentes en losa, por lo que el colocar el impermeabilizante de cartón asfaltico implicaría muchos movimientos de estos y se requeriría mano especializada para esta actividad, por lo que solicita el cambio de material. | 2 | Considerar lo indicado en proyecto, en el proyecto se considera el retiro y colocacion de los equipos en cubierta. | 1 | 22781 | 2559
9951 | El ducto considerado conectar en el VI-01 como lo indica en plano de acuerdo a la noblencatura es un ducto de extracción (sin aislamiento exterior), sin embargo, la misma noblenclatura indica que se conecta un equipo de ventilación de inyección, esto es correcto? al parecer tendría que ir un equipo de extracción y si es así, cuales serían sus especificaciones y características para solicitarlo. Se envía reporte con evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9952 | Buenas tardes, en el plano C-07 la nota indica: LA TIENDA CUENTA CON UNA FOSA SÉPTICA EN EL NIVEL SÓTANO, MEDIANTE UNA BOMBA SUMERGIBLE SE DESALOJAN LAS AGUAS NEGRAS HACIA LA RED SANITARIA MUNICIPAL QUE VA SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, SE DEBERÁ DESAZOLVAR TODA LINEA AL INTERIOR DE LA TIENDA, ASÍ COMO LA FOSA SÉPTICA. 1 Se informa que no es una fosa séptica, los sanitarios descargan directamente a un registro que esta en la calle, este cárcamo de bombeo solo recolecta el dren de condensados y el agua del sótano. 2 Se informa que la bomba sumergible no está funcionando, (comentario del administrador de la plaza) 3 Se informa que las rejillas pluviales del sótano están tapadas, por lo que el agua del nuevo dren de condensados, el agua que cae del estacionamiento o lluvia, no fluye hasta el cárcamo de bombeo. En el plano IS-01 se indica "REJILLA PLUVIAL EXISTENTE SITUADA EN SÓ | 2 | Buena tarde Se deberá ejecutar el desazolve ya que es parte de la instalación y viene indicado en proyecto C07-Plano de drenaje sanitario, les pedimos su apoyo para confirmar si la descarga al cárcamo es únicamente de la BAE o se realizan descargas de algún otro local de la plaza. Saludos | 8 | 22781 | 77
9953 | RFI-1 CAMBIO DE BASE DE PROTOCOL Y TANQUE DE GAS Basados en los espacios disponibles en tienda para los trabajos de maniobras con grúa para la colocación del protocol, se podría realizar una reubicación de la base del protocol en la posición de la base de tanque de gas, con una configuración una encima de otro, como se muestra en proyectos similares de tiendas walmart. Se anexa plano de un proyecto walmart con la configuración que se propone para MB 5 de mayo (ES-04 BASE PARA PROTOCOL Y TANQUE DE GAS-MB PAPALOTLA-1410) Anexo archivo con imágenes. Sin más por el momento envío un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9954 | RFI-10 TRAYECTORIA DE TUBERIAS MECANICAS Se levanta el presente RFI como duda en el plano GMR-4 TRAYECTORIAS BA VALSEQUILLO, en eje 4 tramo A2-B marca las trayectorias de tuberías de refrigeración del rack al condensador, sin embargo, en esa área se encuentran los ductos de aire acondicionado (se anexan evidencias) por lo que no es posible realizar el trayecto de tuberías en esa área. Favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9955 | RFI-12 LAMINA DE CUBIERTA Se levanta el presente RFI acerca de la lámina existente en Arcotecho es KR-18, sin embargo, en plano A-103 PLANO DE ELEMENTOS EN CUBIERTA menciona que se sustituye la lámina de Arcotecho a Cal.22. Favor de indicar si es correcto este cambio. | 2 | Es correcto en trastienda y oficinaslocales frontales se tiene KR-18 y en piso de ventas Arcotechos. | 1 | 22781 | 2559
9956 | RFI-13 DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Se levanta el presente RFI informativo acerca de los ramales de ductos de aire acondicionado existente en área de recibo, los cuales se les realizara un recorte, ya que estos son un impedimento para la correcta colocación de la estructura del protocol. | 2 | ok, quedamos de enterados respecto al proceso de obra que comentan. | 9 | 22781 | 1425
9957 | Se levanta el presente RFI en área de preparados frutas y verduras, frente a entrada de cámara de lácteos exhibición, se encuentra un desnivel de piso de loseta antiácida el cual no permite que la puerta de acceso a la cámara abra de manera correcta (se atora) se anexa evidencias fotográficas. El guardapolvo de la puerta de la cámara está presentado desgaste debido al desnivel que el piso presenta. Favor de indicar si se demuele. | 2 | El cambio de las camaras fue 1 a 1, por lo que no deberÃ­a existir inconvenientes ya que funcionaban correctamente. | 5 | 22781 | 21
9958 | RFI-2 SOLICITUD DE ANUNCIO PRINCIPAL Se solicita la colocación de un anuncio general (Monoposte publicitario) en el acceso principal de tienda, ya que actualmente no cuenta con ninguno y la tienda tiene muy poca visibilidad desde el exterior. Se anexa reporte con fotografías que muestran la visibilidad actual con la que cuenta la tienda desde tres puntos diferentes de la avenida principal. Anexo archivo con imágenes. Sin más por el momento envío un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9959 | RFI-22 PINTURA MULTICOMPONENTE En seguimiento al RFI-21, revisando el documento 09050 - Tabla de colores, 09900.03 Pintura especificación COMEX y plano C-03 PLANO DE CONJUNTO no menciona la aplicación de pintura multicomponente, por lo que si se requiere la aplicación de dicha pintura, el contratista requiere un adicional por omisión de dato en proyecto. | 2 | Por parte de CONAL no se emitiÃ³ el plano "C-03 plano de conjunto", el proyecto solo fue cambio de refrigeraciÃ³n y techumbre | 4 | 22781 | 1402
9960 | Se levanta el presente RFI, de acuerdo a lo platicado con gerente de construcción Walmart, se aplico pintura en señalización horizontal de acuerdo al plano y tabla de colores compartidos en OC IMAGEN. Se anexa plano y documento de tabla de colores. Confirmar si es correcto. | 2 | de acuerdo a los comentarios y confirmaciÃ³n del equipo de Obra, SÃ­ se aplicÃ³ la pintura de estacionamiento conforme a proyecto, por lo que no veo inconveniente porque se entreguen los trabajos. | 1 | 22781 | 2559
9961 | Buenas tardes, se informa que se tuvo la primer visita de inspección de la UVIE y en el punto no. 1 indica que el proyecto eléctrico no coincide, esto debido a los alcances que se definieron en el zoom respecto a los trabajos indicados en el plano DU-01 del nicho de medición hasta el tablero "E". Se definió que el alcance de la contrasta inicia a partir del tablero "E" y del nicho de medición y planta de emergencia se queda lo existente. El tablero "E" que indica el plano DU-01 no coincide con lo que se muestra en el plano IE-01 e IE-02 ya que se indican las luminarias de la oficina en el mismo circuito que las luminarias exteriores, esto ocasionaría que las luminarias exteriores queden prendidas todo el día. También se indica en dicho plano una bomba trifasica de 1 HP la cual no existe. Se anexa el directorio como está en obra. Estos cambios deben actualizarse en el proyecto y así la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9962 | RFI-3 Propuesta Trayectoria Red Sanitaria Se envia plano con propuesta de nueva trayectoria de red sanitaria, con esta trayectoria se busca no afectar piso de ventas ( venta de tienda y clientes), ya que el proyecto nos indica dos descargas y estas pasan por pasillos de tienda, para esto se tomó en cuenta pendientes, arrastre que tenemos en los pozos existentes y no afecta para su descarga. El nivel del punto de descarga aumenta 21 cm y la profundidad máxima de la tubería rondaría los 1.30 de acuerdo a la propuesta realizada por la contratista. Se anexan planos con contraste de propuesta. Anexo archivo con imágenes. Sin más por el momento envío un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9963 | Dando seguimiento RFI#5 Tipo de soportaría en alimentadores tipo MC con ID 1039336, se solicita la información de acuerdo a la cedula de cableado que va en cada charola, la memoria de cálculo del factor de agrupamiento para la selección del ancho y peralte de la misma, a lo largo de toda la trayectoria de alimentadores.Para el sistema de puesta a tierra de la charola se solicita la cedula para la selección del cable desnudo, ambos datos no se encuentran en planos. Anexo Archivo con imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9964 | Buenas tardes, derivado de las oportunidades que se han tenido con la imagen de la plaza, se recomienda la siguiente distribución de los wallpack en el exterior. -Actualmente la distribución de los wallpack no considera los ejes de las columnas ni los marcos de block con cantera, se anexa un PDF con la propuesta, con los wallpack distribuidos en los entre ejes para visualizar lo antes mencionado. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9965 | Buen día al revisar el trazo del estacionamiento se identifica que el radio de giro por la vialidad al entrar al estacionamiento se genera interferencia con el poste telmex . Cabe mencionar que el proyecto de telefonia y accesos no se contempla moverlo. SE ANEXAN ARCHIVOS Francisco mijangos osorio Supervision | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9966 | en el plano C03- Planta de Conjunto, C05-Planta de Niveles, se aprecia que la banqueta exterior al predio tiene continuidad, a todo el frente de la tienda, con pecho de paloma, (en la entrada del estacionamiento y en el andén de carga y descarga) la pregunta es: ¿no existe ninguna rampa para el ingreso vehicular, es correcto? Arq. María Inés Palomares Martínez supervisión de obra | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9967 | MUEBLE DE RECIBODe acuerdo al plano A-500a-PLANO DE MOBILIARIO I indica mueble de recibo con acabado laminado color naranja. Favor de indicar si esto es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9968 | De acuerdo con el proyecto que se realiza en BA Aurrera Det. 4113, que son trabajos de mantenimiento a baños (pintura, resanes y acabados). Se encontró que la línea de la tubería de PVC existente, que conducen las aguas negras que se generan en los sanitarios de clientes y asociados, se encuentra azolvada a media tubería, así como la línea de la tubería de las trampas de grasas. A petición de la gerencia de la bodega Aurrera pide la intervención a la parte que corresponda para que se realice un desazolve de toda la línea, para que los baños a los cuales se les realiza el mantenimiento se encuentren en condiciones y no se produzcan taponamientos. | 2 | Derivado que el desazolve es solicitud de la Tienda, deberÃ¡ de verificarse previamente con el coordinador de Obra Walmart si es considerado como una OT, o como hallazgo durante el proceso de obra. | 9 | 22781 | 1425
9969 | Buen dia solicito visita geotecnista a la unidad, Se realizo muestreo en la limpieza y en la huella del a tienda rebasa por mas de 1.20 m la tolerancia de relleno de otros materiales. El estudio de mecanica de suelos marca 0.60 m promedio, el cual no es real. Se solicita visita para dictaminar solucion de mejoramiento de terreno en la huella de la tienda. Adjunto evidencia fotografica Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9970 | RFI No. 02 Con relación a los avances que se está pidiendo a la contratista y dé acuerdo con los tiempos cortos de terminación, la contratista presenta a consideración la propuesta de colocar vigueta pretensada de 450 kgcm2, y bovedilla de Jalcreto 63x20x13 cm, en la estructura de concreto (LOSA DE CONCRETO). Con la finalidad de concluir los trabajos en tiempo y forma, teniendo la firmeza que no se afecta a condiciones de la ejecución de la obra, y alcanzando la misma funcionalidad de garantizar la misma resistencia que se pide en la Estructura de concreto. ANEXO ficha técnica. | 2 | Se revisÃ³ la ficha tÃ©cnica proporcionada, el especialista estructural da el Vo.Bo para que se realicen los trabajos conforme a la vigueta pretensada propuestos. | 9 | 22781 | 1425
9971 | Pregunta: De acuerdo con el proyecto ejecutivo no indica pintar los muros interiores del estacionamiento sótano así como tampoco el anexo de juguetería. En recorrido virtual con Eficiencia operativa solicita saber si los podemos considerar pintados. Se requiere saber si dichos muros se pintan o se dejan sin pintar? Se adjunta Imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9972 | Buenas tardes, se emite el siguiente RF1-02, por petición en reunión que se hace por parte de conservación, gerencia de tienda y gerencia Walmart, de la aplicación de pintura y logotipo en fachadas de BA Ejercito mexicano ubicado en Av. Ejercito mexicano 3691, Veracruz, Veracruz, se solicita boletín de diseño de proyecto de fachadas, ya que estas se encuentran muy deterioradas, se anexan fotografías. | 2 | la pintura en fachada no es parte del alcance de este proyecto, por lo que no aplicarÃ­a. | 9 | 22781 | 1425
9973 | Buenas tardes, como lo vimos en la reunión de hoy 04 de mayo 23 vía zoom, Se solicita el boletín 01 con la actualización del plano IE-04 Fuerza para equipos de refrigeración, ya que la posición de la unidad condensadora y mini rack no son las correctas. La contratista dejó las puntas en esa posición pero en el plano GR3 de refrigeración los equipos se muestran en la rampa de acceso al estacionamiento por lo tanto no alcanzarán y tendrán que re cablear hasta la posición correcta. Saludos. | 2 | Buen día Se comparte el boletín BOL-02 con la actualización de las trayectorias a los desconectadores en la ubicación de los equipos de refrigeración, favor de compartirnos el dato de cuantos ml de cable dejaron enrollados en la última caja de conexión. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 4 | 22781 | 1402
9974 | Con el cambio de techumbre se tendrá que tener prendidas las luminarias todo el día y estas son fluorescentes, considerando un gasto mayor para tienda (en el consumo de luz) ya que la lamina tipo celular desaparecerá de proyecto obscureciendo la tienda y obligando a prender las luminarias todo el día, es un tema que preocupa mucho a gerencia SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Para este mantenimiento, se considera el cambio de laminas traslucidas por laminas KR18 con forme a los criterios de prototipo, por lo que se debera considerar de esta manera, no es alcance de esta mantenimiento el cambio de tecnologia de iluminación. | 1 | 22781 | 2559
9975 | Por este medio se solicita información en relacion de diseño ya que el tablero I- LINE del sistema de refrigeración, sus bornes de conexión en el placo DU-01 DIAGRAMA DE UNIFILAR,, no son compatibles conforme el cable ES DE DOS CONDUCTORES Y EL INTERRUPTOR DE REFRIGERACION ES UN JDL36250 QUE SOLO ADMITE UN CONDUCTOR Y NO TIENE OPCION DE CAMBIO DE ZAPATAS YA QUE EL CABLE ES CALIBRE 3 0 Y SON DOS CABLES POR LINEA.. Por que se se requiere nos indiquen el paso a seguir. Como observación se sugiere colocar una zapata tipo espada burdy SE ANEXA IMAGEN Quedo en espera de la información correspondiente. Supervisión Vicente Ortiz Hernandez Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9976 | Buena tarde; En relacion al acomodo de las vitrinas de bebidas como se indica en el plano DA-03a PLANO DE EQUIPO SECCION 2, físicamente tenemos un hidrante que quedaría blockeado. ya que queda a un costado de las vitrinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9977 | En el plano AL-110 ALBAÑILERIA MURO REJACERO l, nos indican la colocación de rejacero sobre ménsulas que van empotradas a la cadena de remate de muro de block como se muestra en el Detalle D-02 y D-03 respectivamente. pero a la hora de revisar resulta que solamente en uno de los muros se puede colocar de esa manera ya que los otro muros son de tablacemento. se anexa archivo con propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9978 | Buenas tardes, en recorrido de obra con Gerencia de construcción se detecta el mal estado del piso en los sanitarios de asociados, el en plano A-100a y A-409 sanitarios de asociados solo indica el acabado existente, sin embargo dicho acabado está en malas condiciones y ya que se está dando mantenimiento a los muros, plafón y puertas, se recomienda colocar una loseta color gris de acuerdo a prototipo. Se solicita autorización de dicha propuesta y enviar las especificaciones de la loseta. De lo contrario indicar que la propuesta no procede. (Se anexan imágenes) Saludos | 2 | Buen día Cuando se realizaron los recorridos en septiembre de 2021 el piso de los baños se encontraba en buenas condiciones, de acuerdo con lo que nos reportan es un hallazgo y se requerirá reparar el piso de concreto de acuerdo con lo indicado en CI de pisos CI-21-012 con el producto TRU PC POLISHED CONCRETE DE RAPID SET, se anexan fichas técnicas. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
9979 | Bodega Aurrera Express PescadoresDeterminante 1969Base de RefrigeracionPor medio de este RFI solicito el apoyo para la ampliación de la base para el equipo derefrigeracionYa que argumentan que el espacio que se tiene como viene mapeado en el proyecto esinsuficiente para colocar los equipos y poder tener movimiento de puerta de los mismosRCR refrigeracion solicita una ampliación de 70 cm más de lo marcado en el proyectopara que los equipos cumplan con su buen trabajo y asi se tenga un buen espacio parafuturos mantenimientos.Esta ampliación se llevara a cabo tanto en la base como en la reja y en el sensor que setieneSe agregar el proyecto actual y se coloca la propuesta | 2 | Buena tarde. En recorrido y posterior revisión de esta parte de proyecto con equipos de refrigeración se analizó y determino con el solo ampliar la base como está plasmado en el proyecto y no afectar el nicho de medición del agua potable y el pizarrón. Nos ayudan con la ficha técnica de los equipos a Instalar para tener más clara la solicitud. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9980 | EN EL PLANO C-09c PERFIL DE MUROS, DE LA PRIMERA ORDEN DE CAMBIO PARA ESTE PROYECTO, NOS INDICA COLOCAR UNA CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA, ESTO NOS ESTARIA PROVOCANDO UN RETRASO CONSIDERABLE NO CONTEMPLADO EN NUESTRO CRONOGRAMA, PARA EVITAR ESTE RETRASO, CONSTRUCTORA TAMOSA, PROPONE UNA ZAPATA Y MURO DE CONTENCION PERIMETRAL, QUE EN COSTO ASEMEJA A LO SOLICITADO PERO EN TIEMPOS FAVORECE AL PROYECTO. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buen dia SE PUEDE SUSTITUIR POR ZAPATA DE CONCRETO ARMADO, SIN GENERAR COSTOS ADICIONALES PARA DISEÑO.LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ZAPATA CONCRETO ARMADO, DEBERA CONSERVAR, LOS MISMOS NIVELES DE DESPLANTE Y NIVELES DE CORONA A LOS INDICADO EN EL PERFIL DE PROYECTO QUE CONTENIA CIMENTACION CON MANPOSTERIA. Ssaludos | 1 | 22781 | 2559
9981 | -Gerencia de Walmart autoriza a la contratista Bonarchi suministre Patch Panel Code, y una cámara de seguridad mismas que fueron dañadas por roedores y ya no están en condiciones de ser utilizadas. | 2 | Buen dia Gracias; se toma como informativo. Saludos | 0 | 22781 | 829
9982 | EN EL PLANO C-101, PLANO DE AREAS VERDES, NOS INDICA COLOCACION DE PASTO SAN AGUSTIN Y ARBOLES TIPO TRONADORAS, PERO NO NOS INDICA SALIDA DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO O EN SU DEFECTO LLAVE DE JARDIN, POR EL TEMA DE LAS SEQUIAS EN NUEVO LEON EL ALGUNAS UNIDADES ANTERIORES SE ESTAN SUSTITUYENDO ESTAS AREAS VERDES PO POR GRAVA, ESPERO RESPUESTA SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buen dia LA INSTALACIÓN HIDRAULICA ESTA EN EL PLANO IH-01 INS. HIDRAULICA RED GENERAL, EN EL EJE 1 ENTRE EJE 3 Y4, ESTA INDICADA UNA LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA, PERO LES SOLICITAMOS NO COLOCARLA , ya que el equipo de licencias nos solcito apegarnos a la norma vigente, donde se especifica que hay que cambiar el PASTO por GRAVA; davor de considerarlo de esta manera. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9983 | Se levanta el presente RFI como duda, revisando planos enviados, para el ingreso al tanque de tormenta no hay manera de ingresar para dar mantenimiento en un futuro a las bombas sumergibles, por lo que se solicita nos indique si se colocara escalera marina y se contempla como adicional (enviar detalle) o que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9984 | Buenas tardes, se informa que en el plano IE-02 contactos normales No se indican los contactos para los equipos tipo Vector (mata insectos) que van frente a las cámaras, en el área de frutas y verduras, panadería y tortillería. Actualmente se encuentran dos y en ambos no funciona una lampara. Se solicita nos indiquen a donde se van a reubicar y se necesita autorización para dejar los dos contactos faltantes. (anexo fotos de dichos equipos) | 2 | Buena tarde Se cargan Boletín como complemento a RFI 6- En el que se indica la ubicación del contacto para el vector. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
9985 | En la foto 1, se observa la parte superior de la academia, en esta zona de la cubierta tenemos un Equipo de Aire que va a ser cambiado, al igual el reforzamiento de la estructura, se observa en la fotografía, que tenemos una gran cantidad de soportes para plafón, y para la realización de esta actividad sería necesario en su caso el retiro del plafón y su colocación del mismo nuevamente para realizarlo desde la parte de abajo y con quipo de elevación, y esta actividad no está considerado entro de los alcances del presupuesto. Por lo que se hace la propuesta de Reubicar el Equipo de Aire en cubierta, de ésta manera podemos realizar el reforzamiento estructural sin dañar plafón, moviendo el equipo (UP) de posición entre los ejes (2-3 entre ejes H-G) como se muestra en el Foto 2 (cuadro rojo) y únicamente se adecuan los Ductos de acuerdo a las necesidades actuales. El equipo quedaría en la p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9986 | ARBOL EN LIMITE DE PREDIODe acuerdo al plano CO-09d indica una guarnición GEC-08 en colindancia noroeste sin embargo existe un árbol en el limite de la poligonal arrendada ubicado en el predio vecino pero que tiene ramas y raíces hacia el predio de la tienda.Favor de indicar el proceder rodeamos con la guarnición dejando un arriate o se le da otro tratamiento al árbol.Adjunto fotografía en croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9987 | En referencia a RFI # 07 .Por cuestiones de seguridad, se toma la decisión de subir 30 cm. arriba del piso terminado del andén, la base del transformador del proyecto Reubicación de Subestación eléctrica de la OC-1. y evitar inundaciones al mismo. lo anterior fue consultado con Gerencia de construcción quien avalo lo anterior. | 2 | Revisando el plano de niveles issue, los equipos elÃ©ctricos se ubicaban en una banqueta en el nivel +50.40 por lo que se considera suficiente para abatir la subida del agua, sugerimos considerarlo como el proyecto original (40 cm a partir de nivel de calle) | 1 | 22781 | 2559
9988 | Pregunta: en el plano A600, PLANO DE CORTINA DE ACCESO, señala cubre rollo, de lámina galvanizada, calibre 18, ¿este cubre rollo podría ser de Tablaroca como en otras unidades? Arq.ª María Inés Palomares Martínez Supervisión de Obra INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA 81 11 63 49 63 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9989 | Una solicitud mas de eficiencia operativa de esta unidad es que la fachada y el letrero de la tienda quedan oscuras por las noches, no dando visibilidad a los clientes. Por lo que solicitan la colocación de halcones que iluminen la fachada de la tienda. SE ANEXA ARCHIVO Quedamos pendiente de sus comentarios Saludos ANIBAL LOPEZ MENDEZ 9622925545 anibalome@hotmail.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9990 | Buen dia: En base al servicio de básculas solicitadas en el RFI # 1 Referente a la desaparición de las básculas en el área de preparados en pescados, Y solicitados, y en RFI # 9 solicitados para su reubicación nuevamente, se le solicita conforme a la indicado. Pregunta: En este RFI, # 11 se informa que la gerencia de tienda solicita se les deje el servicio de básculas en el área de preparados en pescados debido a que reciben el producto a granel aún, y tiene que seguir empacado el producto. y serán colocadas dentro de la misma área de preparación.Por lo que es una solicitud y no una omisión. Quedo en espera de su información gracias. Supervisión Vicente Ortiz Hernandez Ingenieros Asociados Rocallosa Coordinación de obra Celular. 55 3116 5845 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9991 | TAPON REGISTRODe acuerdo con el plano IS-01 no indica tapón registro en la seccion del area de amasijo y tortilleria. Favor de indicar si no es requerido para futuros mantenimientos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9992 | Buenas tardes. Punto 1: En el plano de demoliciones C02a indica demolición de firme de concreto en área de anden, sin embargo, no se consideró que en la esquina está la compactadora y tendrá que reubicarse, ésta se encuentra sobe una base de concreto en malas condiciones que también debe demolerse y volver a colar. Favor de indicar si lleva algún tipo de refuerzo en esa área, como una cadena en todo el marco de la base. Punto 2: No se consideró que la estructura de acero que soporta la cubierta está anclada directamente al firme de concreto, si se demuele todo el firme de concreto corremos el riesgo de desestabilizar dicha cubierta. Se recomienda hacer un corte al concreto y demoler alrededor de la estructura. Se anexa croquis para visualizar lo antes descrito. Punto 3: En esta zona de demolición se encuentran los cuartos de residuos peligrosos y un area para guardar plastico, delimitad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9993 | Buenas tardes, platicando con el proveedor de refrigeración nos hace la observación que el diagrama unifilar del plano Instalación eléctrica GR3 es incorrecto. El plano indica un tablero "R" con interruptor de 3P 100A - 9 interruptores de 1P 15A 1 interruptor de 3P 30A - de este se deriva un Nema 2 ( para la unidad condensadora) 1 interruptor de 3P 70A - de este se derivan 3 nema 1 ( Para mini rack) - nema 1 (3P 30A) - nema 1 (3P 30A) - nema 1 (3P 10A) que sumados dan los 70A Sin embargo, estos tableros nema no se pueden colocar, en su lugar deben colocarse desconectadores. 1 desconectador de 3P 30A ( para la unidad conde | 2 | Buena tarde. El proyecto se realizó de acuerdo con el diagrama Indicado en plano GR03 Instalación Eléctrica compartido por el proveedor de refrigeración. La especificación de interruptores fue conforme a esta información, al ser una solicitud adicional al proyecto, el suministro deberá realizarlo el proveedor de refrigeración y no deberá generar adicionales. Saludos | 1 | 22781 | 2559
9994 | Buenas tardes. El proyecto indica mantenimiento de ductos en el área de amasijo, sin embargo, se encontraron algunos ductos en malas condiciones, la lamina esta muy picada por el oxido y no se puede dar mantenimiento. En la nota 6 del plano A-102a indica : MANTENIMIENTO DE DÚCTOS Y CHIMENEAS EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TENIENDO QUE SOMETERCE A MANTENIMIENTO Y SUSTITUIR LOS QUE SEAN NECESARIOS SI DURANTE EL MANTENIMIENTO SE OBSRVAN DETERIORADOS. Pregunta, ¿si el 100% de los ductos estan dañados, es alcance de la contratista cambiarlos por completo ? o ¿que porcentaje deberia estar en su alcance? Ya que la conratsta mencona que el cambio del 100% sería adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9995 | RFI´S No. 14 Nombre: Señalización IV BAE Calacoaya 1781 Se solicita nos indique si las señalizaciones verticales indicadas en el plano CO-13 SEÑALIZACIÓN correspondientes a "Señalización de discapacitados yo embarazadas" y "Señalización de Responsabilidad civil" serán suministradas por la empresa Walmart ó deberán ser suministradas por la constructora ya que ni el proyecto ni el presupuesto lo especifica. | 2 | Las señalizacón mencionada en el RFI, debera suministrarse por la contratista, ya que el equipo de GNFR no tiene alcances para este proyecto. | 9 | 22781 | 1425
9996 | Buenas tardes, de acuerdo al boletín emitido el 290323 el detalle 1 muestra la sección "B-B" con el refuerzo de un tornillo de diámetro = 16 mm (58") que une a los Li de 51 mm, sin embargo, la contratista propone colocar un tornillo de 12.7 mm (12") siendo más eficiente la colocación del mismo, aunado es menor el área de barrenación lo cual debilita menos al angulo. El boletín no indica las especificaciones del tornillo, la contratista propone un tornillo galvanizado ya que resiste más la corrosion. Se solicita la autorización de dichas propuestas. Saludos. | 2 | Se autorizan las propuestas de la contratista realizadas en este RFI. | 9 | 22781 | 1425
9997 | EN EL PLANO ES-300 DE LA ORDEN DE CAMBIO 1, SE INDICA EL TRAZO DE LAS NUEVAS COLUMNAS, SOBRE EL EJE 3X A 2.86m DEL EJE B Y EN EL EJE 1X A 11.64 DEL EJE B, SIN EMBARGO EN EL PLANO ES-109 DE ISSUE, LOS POSTES DE VIENTO SE ENCUENTRAN EN EL EJE 3X A 2.67 DEL EJE B Y EN EL EJE 1X A 11.78, ESTAS DISCREPANCIAS NOS GENERAN LA PROBLEMÁTICA DE CONEXIONES DE LARGUEROS DE FACHADAS DE ACCESO YA QUE ESTOS QUEDAN DESFASADOS DE LOS POSTES DE VIENTO EN AMBOS EJES 1X Y 3X | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9998 | EN EL PLANO ES-405, ESTRUCTURA DE PLATAFORMA PARA DEPPCITOS SUPERFICIALES, EN EL DETALLE 3, TIPO DE CONTRAVIENTOS, SE INDICA EL ELEMENTO CVV-1,TRAVE Y COLUMNA, PERO NO INDICA TIPO DE PERFIL PARA ESTE ELEMENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
9999 | RFI-20 REBANADORAS Y BASCULAS Se levanta el presente RFI en plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS indica la colocación de 2 rebanadoras y básculas en salchichería, por parte de operadora solicita que se sigan considerando las 4 rebanadoras y basculas que se tenían en existencia debido al alto consumo de producto. En caso de sí considerar las 4 rebanadoras y básculas, favor de indicar a que circuito se conectarían. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10000 | Buenas tardes En el plano IH-01 en las actualizaciones de proyecto " 1 " marca : Nueva válvula reductora de aire en toma domiciliaria, pero en la planta arquitectónica la muestra después del medidor. Este tipo de válvula va antes del medidor, para reducir el aire y el medidor marque el consumo real. En este mismo plano se muestra la bomba, sin embargo NO indica que debe cambiarse, pero en el scope tenemos el suministro de "BOMBA CENTRIFUGA ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 12HP" Marca: RUHRPUMPEN Modelo: CE 5-1 Ubicación: NICHO DE BOMBA EN ESTACIONAMIENTO Plano de referencia IH-01. Favor de confirmar el cambio de la bomba y la posición de la válvula. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10001 | CONTROL DE BOMBA DE AGUA POTABLE De acuerdo al RFI NO. 23 "Automatizacion de bimba de agua" no se cuenta con un plano eléctrico para la instalación del tablero de control. Favor de compartir especificaciones del tablero de control, su alimentación electrica, asi como la colocacion de los electroniveles en cisterna y tinaco | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10002 | Por medio de la presente hago la solicitud para que se me apoye con la siguiente duda en la conexión del pórtico: De acuerdo en el plano A-400 - PÓRTICO DE ACCESO se muestra el corte transversal pórtico, en donde se muestra un detalle de "Tensor estructural", sin embargo, en el plano ES-504 - PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE PÓRTICO no se señala ningún tipo conexión ni refuerzo en cubierta de pórtico para dicho elemento, por lo cual se hacen las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de conexión a muro se realizará? ¿Qué tipo de conexión y refuerzo en cubierta de pórtico se harán en las zonas correspondientes? Quedo pendiente de sus comentarios y respuesta SE ANEXA ARCHIVO | 2 | No se considerÃ³ el tensor en la cubierta de pÃ³rtico del proyecto, por lo tanto no aplica dicho detalle ni conexiÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
10003 | Respecto al plano A101a, PLANTA DE ESTANTERÍA EN PISO DE VENTAS, en el muro donde va colocado el servicios al cliente, indica un lambrin, en el recorrido que se tuvo con store planning (Arq. Dulce Hernandez), indicó también que en esa área se colocará una pantalla, el cual no se tiene contemplado un contacto para dicha pantalla. ¿Pueden indicarnos por medio de un boletín, a que altura se realizará ducho lambrin, así como de qué tablero y circuito eléctrico saldrá dicho contacto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10004 | Como parte de los recorridos con eficiencia operativo han surgido solicitudes para la operación a la apertura de la unidad entre ellas la de poder tener una señalización inductiva del flujo vehicular que debe tener el area transitable frente a la tienda, en donde se indique los sentidos con flechas en el rodamiento vehicular. Asi también solicitan que se debería rotular el area cebreada del area de descarga, ya que en el area se llegan a estacionar unidades ajenas a la tienda, como proveedores de la farmacia aledaña e incluso pacientes del consultorio médico. SE ANEXAN ARCHIVOS Quedamos pendientes de sus comentarios Saludos ANIBAL LOPEZ MENDEZ 9622925545 anibalome@hotmail.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10005 | SE LOCALIZO UN TUBO TIPO PAD CORRUGADO DE 42”1.5M DE DIAMETRO, AL PARECER PLUVIAL QUE SALE DEL PREDIO VECINO, SOLICITO SU AYUDA PARA SABER SI LO CANCELAMOS Y RELLENAMOS AL MOMENTO DE HACER LAS TERRACERIAS YA QUE SE OBSERVA CANCELADO YO SIN SERVICIO. SE ANEXA ARCHIVO CON IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10006 | RFI #01- En el plano ES-103 nos indican un Detalle 2, de un ancla recta con una placa en la parte inferior, de esta ancla solicito se envié el diámetro de ancla y su longitud, no viene indicado en plano. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se deberÃ¡n de revisar los detalles 2, 3, 4, y 5 asÃ­ como la tabla de dimensiones de anclas, del plano ES-103 Planta y detalles de Placas base donde se encuentran claramente indicadas todas las especificaciones solicitadas. | 4 | 22781 | 1402
10007 | Buenos días ,nos podrían indicar quien suministra los minisplit? UE-UC-01 UNIDAD MINISPLIT DE 2 TR, QUE CONSTA DE UNIDAD EVAPORADORA DE MURO ALTO, CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL, A 220160. INCLUYE DESCONECTADOR Y BASE DE MONTAJE FABRICADA EN CAMPO. UE-UC-02 UNIDAD MINISPLIT DE 1.5 TR, QUE CONSTA DE UNIDAD EVAPORADORA DE MURO ALTO, CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL, A 220160. INCLUYE DESCONECTADOR Y BASE DE MONTAJE FABRICADA EN CAMPO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10008 | RFI 1: De acuerdo al plano TRABAJOS EXTERIORES se menciona Desmontaje y mantenimiento de bases en general incluyendo las bases tipo Roof Curb, en F8 de contratista trae de alcance cardeo, aplicación de Primer y su montaje nuevamente esto con respecto a bases de UP´S. Pero al retirarlo se observa que ya tiene oxidación avanzada por lo tanto se pide se contemple el cambio de las bases tipo Roof Curb debido a que estas bases tienen carga directa de las UP´S. Se anexa reporte fotográfico del estado actual de las bases | 2 | Para este caso y considerando que es un hallazgo durante el proceso de obra, serÃ¡ necesario lo revisen con la supervisiÃ³n Wm para que pudiera validarles dichos trabajos. ya que no es una omisiÃ³n de proyecto. saludos. | 9 | 22781 | 1425
10009 | Respecto al área de perecederos, el gerente de la tienda hace una observación respecto al piso de klinker ya que algunas piezas se encuentran dañadas y solicita el cambio de lo antes mencionados, se le comenta que esto no esta dentro de los alcances del proyecto. ¿Entrara esto como un adicional para la contratista ? Se anexa imagines Ing. Feliciano Cuevas M Supervisión ROCA | 2 | No es alcance de Ã©ste proyecto. El alcance solicitado respecto a piso Ãºnicamente fue para rehabilitaciÃ³n de rampa. | 4 | 22781 | 1402
10010 | RFI 2: De acuerdo al plano DEM-01 se menciona Desmontaje para recolocación de Paso de Gatos, en F8 de contratista solo menciona retiro y colocación nuevamente, sin ningún tipo de mantenimiento, ni cambio. Pero al retirarlo se observa que ya tiene oxidación avanzada por lo tanto se pide se contemple el cambio o en su caso mantenimiento del mismo debido a que este oxido puede ser transferido a la lámina que se está colocando y esto degradarla más rápidamente, teniendo vida útil menor. Se anexa reporte fotográfico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10011 | A la fecha no ha sido respondido al contratista lo referente al refuerzo de joist por el tema de eliminación de aire acondicionado ni tampoco el refuerzo de la estructura(estructura principal y joist) en área de recibo donde se colocará la base y tanque de gas. Esto es urgente para para que el departamento de ingenierías del contratista pueda tomarlo en cuenta, ya que sin esto no se puede concluir la generación de planos de taller para fabricación. Solicitamos con sentido de urgencia estos detalles para proceder a la fabricación de la estructura y no afectar los tiempos de entrega programados quedamos atentos saludos Ing. Gabriel Uribe García jefe de supervisión Ingenieros asociados Rocallosa Det. 6505 Las Quintas Zacatecas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10012 | ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS De acuerdo con el plano ES-301 Complementario de muros, detalle 1 indica la colocación de refuerzo horizontal en muros con 2 varillas G60#516" cada 2 hiladas.Sin embargo, el contratista general indica lo siguiente enuncio textualmente: a varilla solicitada en el refuerzo ya no la trabajan, me comentan mis proveedores que esta descontinuada. Se propone colocar el refuerzo de tipo escalerilla como se ha manejado en los proyectos anteriores. Anexo correo de la contratista general. | 2 | Se debe ejecutar conforme a proyecto.Respecto a la varilla solicitada en la colocacion del refuerzo horizontal en muros ( G60 # 516) , se consulto al especialista el cual nos comento que esta no se encuntra descontinuada ya que es un producto reciente, se comparte lista de proveedores los cuales manejan la varilla G60. Se comenta tambien que por norma el uso de escalerilla no es recomendable , debido al comportamiento que esta tiene durante los sismos debido a sus uniones electrosoldadas. | 1 | 22781 | 2559
10013 | Buenas tardes. De Acuerdo a la respuesta que me dio acerca del movimiento de la gondoleria y mobiliario, (RFI#02)(-Considerar dentro del presupuesto todos los movimientos temporales de equipos y mobiliario producto del cambio de refrigeración), le comento que esto es cambio de Layout, no es cambio provisional, por lo tanto, no viene dentro de los alcances de la contratista. Favor de comentar si es adicional para la contratista o enviaran Storeplanning esto debido a que tendremos atrasos en procesos de armado ya que no podemos armar cámara de congelados hasta haber realizado movimiento de Gondoleria. | 2 | Buenos días, en nuestro proyecto sí se indicaron los movimientos del mobiliario, mismo que debieron ser considerados en el presupuesto original, te adjunto la captura de pantalla. Si ellos no cuenta con el personal, me parece que es omisión por parte de ellos, ya que originalmente vienen esos conceptos y no deben de generarles adicionales. comparto imagen: -Favor de revisar plano DEM-103, se indica: -Considerar dentro del presupuesto todos los movimientos temporales de equipos y mobiliario producto del cambio de refrigeración -Para Salchichonería, Lácteos Congelados, Carnes, Amasijo y sistemas: -Considerar el retiro y desconexión temporal de los equipos de refrigeración. Quedarán a resguardo donde la gerencia de obra de Walmart y la supervisión lo determinen. -Protección de las instalaciones a ramal principal durante los trabajos de refrigeración. Adjunto evidencia del plano: | 4 | 22781 | 1402
10014 | Se podría reubicar una cámara de vigilancia de lugar, ya que las necesidades de la tienda a si lo requiere ?" Fue solicitado por gerencia. Adjunto captura del plano, en el cual se señaliza la cámara que se estaría reubicando. Estoy al pendiente por cualquier situación les agradezco, buen día a todos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10015 | RFI 3: En revisión de proyecto mas especifico en el documento Memoria descriptiva de exteriores se menciona que los trabajos a realizar con respecto a dren de condensados en el siguiente “Recolocación de instalación de dren de condensados”. En sitio se observa que en muchas de las unidades las instalaciones se encuentran desacopladas ya que se encuentran tapadas, y en varias instalaciones faltan tramos de tubería, Se recomienda para la conexión realizar instalación nueva a base de tubo plus o PVC como actualización de Proto, ya que de lo contrario se dejara problemas a la tienda si se dejan a tiro libre la condensación. Se anexa reporte Fotográfico | 2 | Favor de tomar en consideraciÃ³n la reconexiÃ³n, y el complemento de los tramos que hagan falta. lo anterior derivado del hallazgo durante el proceso de obra. | 4 | 22781 | 1402
10016 | Por medio de la presente hago la solicitud para que se me apoye con la siguiente duda en el estacionamiento de MBA Las Quinta y la plaza adjunta De acuerdo a lo visto en sitio que ya se está realizando la obra de la plaza adjunta se tiene la siguiente pregunta ¿SE DEJARÁ PASO PEATONAL Y PASO VEHICULAR EN ESTA ZONA? Quedo pendiente de sus comentarios y respuesta SE ANEXA ARCHIVO | 2 | El constructor de la nueva plaza deberÃ¡ colocar muros independientes de contenciÃ³n para retener el agua de su estacionamiento y evitar que asÃ­ infiltre al nuestro. | 1 | 22781 | 2559
10017 | En relación al plano de Níveles C-05 se observa que en piso de anden adjunto a la rampa se indica un cierto límite de piso (anexo detalle 1) sin embargo en plano IE-06 se observa otro tipo límite de piso de concreto (anexo detalle 2), en obra y por condiciones de funcionalidad y relativo que se va a reubicar la subestación eléctrica y llevarla al límite del predio y dar más espacio al acceso de traílles se construyó el piso (detalle 2) como está indicado en plano IE-06. Se solicita considerar esta mejora y autorizar a la contratista el pago de dicho piso que a su vez esta indicado en plano IE-06. Anexos planos indicando detalles en un círculo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10018 | Buen día equipo, me podrían ayudar enviando el siguiente RFI: Solicitamos el apoyo para realizar la reubicación de una cámara de vigilancia en el área que ahora se está ocupando como apartado y que estamos interviniendo en el proyecto, actualmente no se tiene ningún dispositivo de CCTV que visualice esta área, prestándose para acciones indebidas. Se solicita la reubicación de esta cámara a la esquina para que nos ayude a visualizar las áreas en su totalidad. Se envía ejemplo de donde se estaría reubicando. (SE ANEXA ARCHIVO) | 2 | En caso de que las cÃ¡maras aun no estÃ©n instaladas, proceder con el cambio de ubicaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
10019 | Respecto al lo rótulos de la tienda Bodega Aurrera Díaz Mirón, el alcance de la contratista es la pintura de las fachas de la tienda, el cual ya se ejecuto, revisando el proyecto no se cuenta con ningún alcance con la colocación de la velarías. ¿Vendrá algún proveedor de Walmart a realizar dichos rótulos ? Se anexa imagen Ing. Feliciano Cuevas M Supervisión ROCA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10020 | En el plano C-02b Plano de tratamento de árboles, me están indicando en las seguintes A-1, A-2 , A-3 y A-4 con la instalación de paspalum notatum y el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL no se cuenta con llave tipo nariz . De su ayuda con la aclaración si lleva este tipo de pasto o será otro tipo de material por la falta de la llave de nariz en la conexión hidráulica en red general y realizar el mantenimiento de las misma | 2 | Buena tarde. Considerar llave de nariz. Saludos. | 0 | 22781 | 829
10021 | En la foto se observa la fabricación del brocal sobre la lámina de cubierta para la colocación de los nuevos equipos de aire acondicionado, se observa también el hueco que queda entre las láminas hacia la parte de abajo (piso de ventas), la pregunta es ¿Se puede colocar un parche de lámina y colchoneta a largo de cubierta y posterior a esto abril solo el hueco donde bajarán los ductos de aire ó bajar los los ductos a como nos pidan las salidas de los equipos nuevos no importando que se vea el hueco por la parte interna de la tienda, obviamente si se realiza el parche de lámina se genera un adicional por los trabajos, de este trabajo aplicaría aproximadamente para 14 Unidad Paquetes? SE ANEXA ARCHIVO Atentamente A.C.G. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10022 | SE ACORDO POR MEDIO DE UN BOLETIN LA MODIFICACION DE LA FACHADA LATERAL IZQUIERDA, POR EL TEMA DE LA EXISTENCIA DE LOCALES EN ESA AREA, COMO COMENTARIO YO DUDA, EL PAÑO EXTERIOR DE MURO DE TIENDA ES EL PAÑO EXTERIOR DE LOSA DE LOS LOCALES, AL COLOCAR ESA FACHADA TALVES ESTARIAMOS INVADIENDO VIA AEREA TERRENO DE LOS LOCALES, YA QUE EL FALDON CON TODO Y SU ESTRUCTURA ALCANSAN UN ESPESOR DE 20 CM, MISMOS QUE ESTARIAN DEL LADO DE LOS LOCALES. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buen dia, Favor de NO COLOCAR el rotulo de la fachada lateral. Saludos | 0 | 22781 | 829
10023 | Respecto a la respuesta del espesor de la espuma de poliuretano, el proveedor indica que 30mm, no es suficiente para garantizar la filtración de condensación, la recomendación es como mínima son 70mm,. para garantizar un correcto funcionamiento. ¿Se autoriza este espesor ? Ing. Feliciano Cuevas M Supervisión ROCA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10024 | De acuerdo con lo visto en proyecto el cual surgio una duda sobre la pintura que se aplicara en el area de espacio colorativo en el cual nos indica proyecto que ira pintado de color amarillo (PMS-109, SW-6907, CMX-6907) por la cual en otras unidades de bodega aurrera esta pintado encolor verde la pregunta es ¿Se modificarael color de la pintura de acuerdo a las otra unidades que esta pintado en color verde o se queda conforme a como esta en proyectos en color amarillo? SE ANEXA ARCHIVO | 2 | El proyecto se libero conforme a prototipo el cual indicaba que el acabado de dicho muro deberÃ­a ser amarillo. Se deberÃ¡ respetar lo indicado en proyecto | 1 | 22781 | 2559
10025 | Buenos días, el equipo de sistemas de la contratista Brayan notifica que en el plano de intrusión LP-01 no se encuentra indicada la instalación de un sensor de nivel para cisterna, sin embargo, dicho flotador está en el scope y ya fue suministrado en sitio. ( Sensor de nivel mod: LT2000 Mca: Rotoplas ) Se solicita la actualización del plano LP-01 indicando la instalación del sensor, esto para poder cablearlo o de lo contrario, indicar que el flotador no será instalado. Indica el proveedor que en otras obras si se ha instalado por proyecto. | 2 | Buena tarde Se cargan Plano LP-01 como complemento a RFI 8- En el que se integra la instalación del sensor en cisterna Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 4 | 22781 | 1402
10026 | Buen día, como respuesta a la solicitud para adjuntar evidencia de la ubicación de jardineras existentes, así como los documentos del arreglo de las mismas, se adjuntan fotografías de la ubicación dentro del predio, con respecto a la existencia de algún documento que avale el arreglo de estas jardineras, se cuenta con la solicitud de asistencia y de apoyo al área jurídica para tratar el tema de la suspensión de actividades realizada por el Municipio de Atizapán de Zaragoza, donde se trataron temas ambientales y de imagen urbana así como la solicitud para proveer a la unidad de áreas verdes. Texto de la invitación a la reunión: Buen día supervisión ROCAJABA; mañana hay una reunión con la autoridad para ver unos temas de BAE Calacoaya; su apoyo para acompañar a la abogada en: Centro Cultural Luis Nishizawa Jueves 1 de Junio, a las 10:00am Dirección: Manzana 009, Bosque Esmeralda, 52930 C | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10027 | En el plano de conexiones de estructura ES-01 BASES PARA EQUIPOS DE AIRE, nos indica las conexiones nuevas deben de ser a la estructura existente (armadura). DET. "1" y DET. "2" En recorrido de supervisión de obra se observa que las conexiones existentes sobresalen una placa de conexión por encima de la lámina de cubierta Se propone para no dañar más la lámina y sobre todo realizar los trabajos sin tener que afectar a la tienda con trabajos de soldadura y mover racks lo siguiente. ESTO AGILZARA LOS TRABAJOS YA QUE NO DEPENDERAN LAS ESPECIALIDADES PARA AVANZAR Y ENTREGAR A TIEMPO Agregar una viga IPS sobre la conexión existente y de ese punto realizar la fijación la nueva base. Se agregan fotografías e isométrico propuesto Su apoyo para análisis y posible aprobación. | 2 | Favor de compartirnos la longitud total de la viga propuesta, para poder comprender mejor la propuesta sugerida. | 9 | 22781 | 1425
10028 | EN EL PLANO A-401, PORTICO DE ACCESO, NOS REPRESENTA LAS POLEAS DE LA CORTINA METALICA FUERA DE PORFUERA DE LAS CANCELERIAS DE LADO IZQUIERDO, SOLO COMO OBSERVACION, POR SEGURIDAD REGULARMENTEVAN POR DENTRO DE LA CANCELERIA YA QUE AL DEJARLAS POR FUERA ALGUIEN AJENO A LA UNIDAD PUEDE TENERACCESO AL MECANISMO Y MANIPULARLO COMO OPCION CONSTRUCTO PROPONE MOVER EL CANCEL DE LADO IZQUIERDO DEL PORTICO DE ACCESO SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10029 | Buenas tardes Se solicita la instalación de malla perimetral en oficinas y baños con el fin de mitigar que en el acomodo de mercancía no se presente incidentes. SE ANEXAN FOTOS | 2 | Buen dia, Se comparte el BoletÃ­n #04 para la colocaciÃ³n de la malla ciclÃ³nica | 0 | 22781 | 829
10030 | Buenas tardes. Retomando el RFI 1034112 la contratista envía una propuesta para la estructura de los pasos de gato, la base sería de PTR de 2"x2" cal. 14 unidas a una solera de 14" atornilladas al arcotecho con barandal de cable. Se anexa foto NO SE ANEXO FOTOGRAFIA DEBIDO A QUE TRIRIGA NO NOS LO ESTA PERMITIENDO | 11 |  | 2 | 97 | 41
10031 | Para la estructura de los portones de acceso de clientes y acceso de recibo se tiene una viga W12x45 (IR-305X66.9 kgml) en la parte superior por lo que se observa que en dichos portones no se cuenta con atiezadores, por lo que se hace la siguiente pregunta: son necesarios los atiezadores en la parte superior??? SE ANEXA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10032 | Solicito su apoyo para mandar el siguiente RFI. Respecto al plano AA00 PLANTA ARQUITECTONICA ESTADO ACTUAL, para el área de la farmacia (detalle 03 Distribución de Ductos en Bodegas), se tiene el cambio del equipo de la UP, mas no el cambio de ducto como tal, físicamente esta se encuentra en mal estado. ¿Se considera el cambio de ducto como tal, o únicamente el equipo? Se anexa imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10033 | EN LAS AREAS SEÑALADAS NO CONTAMOS CON ALGUN ELEMENTO QUE NOS SIRVA DE REMATE PARA LA COLCHONETA AISLANTE, POR CONSECUENCIA ESTA SE COLGARIA EN UN CORTO PLAZO, SE PROPONE UN ANGULO EN ESAS AREAS PARA EVITAR ESTE PROBLEMA EN EJE A, EJE 1 Y EJE 4. PLANO ES-401. SE ANEXA ARCHIVO CON PROPUESTA | 2 | Buen dia SE ANEXA BOLETIN, CON LA PROPUESTA DE ANGULO Salduos | 0 | 22781 | 829
10034 | Se informa que conforme a revisión efectuada por la UVIE (Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas) asignada para esta obra (Argüía construcciones) y representada por el ingeniero verificador Rogelio Rosas Moran se detectó un faltante para la protección la cual consiste en considerar un interruptor termomagnético de 3 por 500 amps. el cual no viene considerado en proyecto constructivo a continuación anexo acta de evaluación de UVIE (1a. visita) Anexo documento y evaluación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10035 | De acuerdo a lo vista en sitio en zona de farmacia se observa una sombra esto derivado a que se encuentra el ducto de aire lavado, por lo que por indicaciones de la gerencia dey subdirección Walmart se colocara una luminaria en dicha zona (se anexan imágenes de la zona a instalar luminaria. ESTE RFI ES INFORMATIVO. se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10036 | Respecto al plano AA00 PLANTA ARQUITECTONICA ESTADO ACTUAL, en el detalle 02 distribución de ductos en anden y bodegas, se tienen dos plenos de inyección el cual únicamente se tiene el cambio del equipo UP, pero físicamente el pleno y el ducto se encuentran en mal estado. ¿Se realizará el cambio del ducto y el pleno de estas áreas? Se anexa imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10037 | EN EL PLANO A-200, LA FACHADA LATERAL IZQUIERDA NOS INDICA UN AREA DE 9.50M LARGO X 2.5 ALTO, EN BASE A LA EDIFICACION DE LOCALES QUE YA EXISTE EN OBRA, DEL PAÑO EXTERIOR DE MI FACHADA AL PAÑO DE LOSA DE LOS LOCALES TENEMOS 6.20M, ESA ES LA MEDIDA A LA CUAL SE TENDRIA QUE REDUCIR LA FACHADA YO MODICICARLA DE ACUERDO A MEDIDAS QUE TENEMOS EN CAMPO. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Buen dia SE AJUSTA DIMENSION DEL ROTULO DE LA FACHADA LATERAL, SE ANEXA BOLETIN Saludos | 0 | 22781 | 829
10038 | EN EL SUMINISTRO DE LOS TABLEROS, EN ESPECÍFICO EL TABLERO "TGN" EL PROVEEDOR SUMINISTRÓ EL TABLERO CON LOS INTERRUPTORES MARCADOS CON RESPECTO AL PLANO DEL DIAGRAMA UNIFILAR "DU01-DIAGRAMA UNIFILAR". PERO EN EL CUADRO DE CARGAS "IE10-CUADROS DE CARGAS GENERAL" SEÑALA TRES INTERRUPTORES MÁS PARA LOS EQUIPOS UPE. PREGUNTA:¿EL SUMINISTRO DE LOS OTROS INTERRUPTORES FALTANTES SE ENCARGARÁ CONTRATISTA O EL PROVEEDOR? YA QUE EN EL PLANO "DU01-DIAGRAMA UNIFILAR" EN NOTAS GENERALES ESPECIFICA EN EL PUNTO 18 "DONDE SE CONSIDERE LA COLOCACIÓN DE TABLEROS EXTERNOS AL ÁREA DEL(OS) EDC(S), DE ACUERDO CON CADA PROYECTO, DEBERÁN SER SUMINISTRADOS E INSTALADOS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE ACUERDO A CI-13-177". ESTO DEBIDO A QUE EL TABLERO TGN NO ES PARTE DEL EDC, SINO DE LA SUBESTACIÓN COMO LO MARCA EN EL PLANO "SE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA". EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10039 | especto al plano GIAA01 DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS EN ABARROTES, se tiene un ducto de 26"x26" de lamina galvanizada sin aislamiento, el cual sube a techumbre por un costado del cuarto de tableros compactos 2c, pero no indica a que equipo se conectara. ¿Pueden indicarnos a que equipo pertenece ese ducto? Se anexa imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10040 | Buenas tardes. Retomando el RFI 1031852 donde se indica colocar el panel de durock 1 a 1 alrededor de los equipos de aire, se observa en obra que la propuesta de colocarlo de acuerdo 1:1 obstruye la toma de aire del equipo del lado del panel de enfriamiento evaporativo, esto afectaría la eficiencia de lo equipos durante su operación al cerrar con dicho elemento. Se propone no colocar el murete de durock y solo colocar un barandal de PTR por seguridad, si se autoriza esta propuesta no se generaría ningún adiciona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10041 | Respecto al plano A-102 PLANTA GENERAL DE CUBIERTA DE REMODELACIÓN, en la nota de la simbología numero 3, el alcance que se tiene con respecto a las bases es realizar carda y pintura, revisando las bases se nota que las estructuras de algunas ya están muy deterioradas, el cual no se puede realizar dicha actividad por lo cual se tiene que realizar el cambio. ¿Pueden indicarnos si procederá dicho cambio? Se adjuntan imágenes | 2 | Respuesta: En los alcances del proyecto no estÃ¡ contemplado el cambio de bases , sin embargo ante la evidencia que presentan como hallazgo durante el procedo de obra, se recomienda el cambio SOLO en las que estÃ¡n en el estado mostrado en las imagenes adjuntas, las que que no favor de dar el mantenimiento indicado, validando previamente estos trabajos con su supervisor Wm. ya que no son omisiÃ³n de proyecto. gracias | 9 | 22781 | 1425
10042 | Respecto a los trabajos realizados en le espectacular se encontró el siguiente hallazgo, al momento de realizar la carda y praimer, se noto que la estructura donde se coloca la lona, ya se encuentra en mal estado, así como la unión entre la base y la estructura. ¿Se tendrá algún alcance de cambio de la estructura en el espectacular ? se anexan imágenes Ing. Feliciano Cuevas M Supervisión ROCA | 2 | favor de atender los trabajos conforme al alcance. ya que no se tienen considerados extraordinarios. | 9 | 22781 | 1425
10043 | RPI 6 CONCRETO MR DE ESTACIONAMIENTO el Ing. Mario A. Salinas, representante de la contratista que realiza los trabajos en la plaza, comenta que el área del estacionamiento que ellos realizaron lo hicieron con CONCRETO MR45 Y UN ESPESOR DE 15 CM. Está solicitando que el área de estacionamiento que corresponde a Walmart se realice con las mismas especificaciones que ellos utilizaron. El proyecto (Walmart) nos indica MR40 con un espesor de 10 cm. La contratista ya realizo las terracerías del estacionamiento en cuestión en un 90%, favor de confirmar cómo será el proceso a ejecutar. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se deberá respetar los espesores de proyecto concursado, se realizará el acercamiento con el propietario. | 9 | 22781 | 1425
10044 | Realizando el desmantelamiento de las bases de los equipos de aire se encontró que algunas estructuras que soportan los pasos de gato están fijadas a las bases, no cuenta con los suficientes soportes para fijar el paso de gato. Es importante considerar el cambio de algunos PTR de los pasos de gato ya que de no colocarse soportaría de ptr en buenas condiciones no se garantizaría el paso de gato al 100 % por que su estructura de soporte se encuentra dañada por oxidación. ¿Como se realizará la fijación de los soportes? Indicar detalle ¿De qué material? Anexo fotografías: En archivo adjunto Ing. Axcana Diaz Franco Cel.: 7757518248 Supervisor de obra | 11 |  | 2 | 97 | 41
10045 | Respecto a la respuesta del RPI _#5 indica. El proyecto considera el retiro de las bases de los equipos, si el murete forma parte de esta, debe ser retirado también bajo el mismo concepto. Pregunta: ¿El murete desmantelado se volverá a fabricar?, Indicar materiales y detalles de construcción y si no se colocara nada ¿quedaran los equipos descubiertos?, ¿con que se protegerá? Anexo fotografías: En archivo adjunto Ing. Axcana Diaz Franco Cel.: 7757518248 Supervisor de obra | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10046 | De acuerdo al plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO y A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA está bien los datos, se esta trabajando con ellos y todos los demás planos están invertidos o tienen un dato mal por lo que nos esta afecta al interpretarlos. Quedo atenta a sus comentarios, saludos cordiales. | 2 | Buen día. En base a la reunión de aclaración entre gerente de construcciones, supervisión de obra y diseño, se confirma que el proyecto ejecutivo es correcto, existe un error en el plano de fachadas estructurales únicamente, los cuales no afectan el proceso de obra, se realizara ajuste en mencionado plano y se liberar por un aviso de cambio de diseño. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10047 | RPI 1 POLIGONAL DE PREDIO De acuerdo a la revisión de proyecto y realizando el trazo de la poligonal del predio, se observa que existe una construcción (casa) que invade al predio, (jardineras, banqueta y muros) Dicha construcción se ubica sobre el eje “D” obstruyendo el andador para las salidas de emergencia. Por tal motivo se afecta en la construcción de la cimentación y la construcción del muro de contención. Se solicita se defina que trabajos se realizaran para la construcción del terraplén, sin afectar a la construcción del vecino | 2 | Se comparten planos con recomendaciones generales para la ejecución de la contención con el vecino en mención. (plano C02, C09k) | 4 | 22781 | 1402
10048 | RPI 10 BASE DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓNDe acuerdo al plano ES-601 - BASE DE REFRIGERACIÓN. Nos indica el detalle estructural (columnas, trabes, vigas). En dicho plano no se indica, el detalle del armado de la rejilla Irving, armado de barandal ni el detalle de la escalera marinaSe solicita indicar yo enviar las especificaciones del armado de la base de los equipos, barandal y escalera marina del protocol. ES-601 - BASE DE REFRIGERACIÓN´ SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se comaprten planos con los detalles correspondientes solicitados | 9 | 22781 | 1425
10049 | RPI 11 DESCARGA DE EXCEDENCIAS DE P.T.A.R. De acuerdo al plano C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, indica que las excedencias de la P.T.R.A. se envían al pozo existente proporcionado por el desarrollador de la plaza. La trayectoria indicada en el plano interfiere con la trayectoria y registros de la acometida eléctrica, así como con el tanque de tormentas. Se solicita se indique donde se realizara la descarga de excedencias SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se comparte plano C10e en el cual se movieron los registros eléctricos para no impactar sanitarios | 1 | 22781 | 2559
10050 | RPI 12 VERIFICACION DE ARMADO ESTRUCTURA DETALLE CONEXIÓN DE TRABE De acuerdo al plano ES-402a - CONEXIONES DE ANDEN nos indica el detalle estructural de armado. En el detalle de anclaje de viga a trabe, nos indica sujetarlo a la placa con tornillería.Se solicita verificar si la conexión es la adecuada o si se requiere algún reforzamiento adicional. ES-402a - CONEXIONES DE ANDEN SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se comaprte plano ES402a y Con referencia a lo solicitado, se realizó la revisión de la conexión entre la viga y trabe de acero del andén, de acuerdo con el cálculo estructural, la conexión se definió para que trabaje a cortante por lo que la conexión indicada en el plano ES-402a mediante tornillos estructurales en el alma de la viga y no requiere ningún refuerzo adicional. De acuerdo con la normativa vigente y criterios de diseño | 1 | 22781 | 2559
10051 | RPI 13 BASE PARA POSTE DE ALUMBRADOSe solicita detalle para fabricación de las bases de concreto, para la colocación de postes de alumbrado en estacionamiento Dicha base no está considerada en proyecto SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se comparte plano 1700d para dar resepuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
10052 | RPI 14 CORTINA METALICA PARA ANDEN DE CAMIONETASDe acuerdo a la revisión de los planos A-601a PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS, en el área de ande de camionetassolo se indica la colocación de puerta abatible con metal desplegado.Se solicita nos indiquen si se colocara cortina en dicho anden, ya que no está considerada en proyecto. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se comparte plano A601d con la indicación de la cortina metalica con postigo para el anden de camionetas | 1 | 22781 | 2559
10053 | RPI 14 BASE PARA ANTENA SATELITAL Se solicita detalle para fabricación de base de enlace satelital voz y datos, de igual manera se solicita ubicación para colocarla en cubierta. Dicha base no está considerada en proyecto. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se comaprte plano ES600f para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
10054 | RPI 16 CORTINA METALICA ANDEN De acuerdo a la revisión de los planos A-601a PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS, en el área de ande de tráiler se indica la colocación de cortina metálica, NO SE PUDO COLOCAR DEBI A QUE EXISTE UNA COLUMNA DE LA CUEBIERTA DEL ANDEN QUE INTERFIERE y no hay el suficiente espacio entre el muro y la columna. Se solicita solución y detalles para la colocación de la cortina SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se confirma que colocación requirio unicamente colcoar un ptr adicional | 42 | 22781 | 4
10055 | RPI 17 NIVEL DE PISO TERMINADO PATIO DE MANIOBRAS De acuerdo a la revisión de los planos C05-PLANO DE NIVELES, se indica que el nivel de piso terminado de anden de camionetas es 51.55 y el nivel del patio de maniobra es 50.34, teniendo una altura de 1.21 m. La misma altura que tiene para el área de tráiler. Se solicita se defina el nivel de piso terminado para el área de camionetas (patio de maniobras). SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Se comparte plano de niveles con la correccion | 3 | 22781 | 62
10056 | RPI 18 MUEBLE DE ATENCION A CLIENTES De acuerdo a la revisión de los planos A-500 PLANO LLAVE DE MOBILIARIO, se indica la colocación de mueble de madera para atención al cliente. SE SOLICITA DETALLE DE DICHO MUEBLE SE ANEXA ARCHIVO | 2 | El mueble indicado se puede encontrar en el modelo BIM, se comparte plano con detalle del mismo. | 28 | 22781 | 9
10057 | RPI 19 PLAFON CUARTO DE BASURA Y CARTON De acuerdo a la revisión de los planos A-100b-PLANO DE PLAFONES, y A-407-ANDEN DE RECIBO Y BODEGA DE TRANSITO, se indica que el cuarto de basura y cartón no lleva plafón. Y en plano de refrigeración GMR-1 indica la colocación de equipo en el cuarto de basura. SE SOLICITA SE CONFIRME SI DICHA AREA NO SE COLOCARA PLAFON SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Si se debe considerar plafon, se comparte plano con el ajuste | 3 | 22781 | 62
10058 | RPI 2 COLUMNAS SOBRE DALA De acuerdo a la revisión del proyecto en el plano ES-403, se proyectan 3 columnas CM-6 sobre dala de cerramiento, no se cuneta con detalle para el anclaje y fijación de las mismas. Se solicita se proporcione detalle se anexa archivo | 2 | Se actualiza planos ES-403 y ES-403a, considerando detalle de conexión de postes sobre la dala de remate | 4 | 22781 | 1402
10059 | RPI 20 MUEBLE DE PICKUP De acuerdo a la revisión de los planos A-500c CARPINTERIA, se indica la colocación de mueble de madera para el área de pickup. En dicho plano no se indica el detalle para la fabricación del mueble SE SOLICITA DETALLE DE DICHO MUEBLE se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10060 | RPI 21 MURO DIVISORIO DE OFICINAS De acuerdo a la revisión de los A-404 OFICINAS AL FRENTE, A-406 OFICINA POSTERIORES, nos indica la colocación de un muro divisorio entre la oficina de gerencia y pone booth, y en la oficina de cbl y jefes. En los planos no se indica las especificaciones del muro SE SOLICITA DETALLE DE DICHOS MUROS se anexa archivo | 2 | Se comaprte nuevamente planos incluyendo detalle solicitado | 9 | 22781 | 1425
10061 | RPI 23 BASE PARA CONDESADORA CUARTO DE BASURA De acuerdo a lo observado en el plano GMR4 TRAYECTORIAS PARA REFRIGERACION, nos indica la colocación de un evaporador para el cuarto de basura. El contratista solicita una base de herrería en techumbre para la colocación de la condensadora. Se solicita detalle de dicha base SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Con referente a lo solicitado, la información se puede consultar en los Planos.ES-600 UBICACIÓN DE BASE DE EQUIPOS y ES-600e BASES PARA EQUIPOS | 4 | 22781 | 1402
10062 | RPI 24 DESCARGA DE DEMASIAS DE PTAREl proveedor de la PTAR, solicita se reubique el registro destinado para la descarga de demasíasEl contratista realizo la red sanitaria de acuerdo al proyecto, por lo cual la solicitud del proveedor de la ptar será trabajo adicional al proyecto se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10063 | RPI 25 PLANO TRABAJOS FUERA DE PREDIO Se solicita plano de trabajos fuera de predio y mejoras municipales, ya que no se cuenta con el La contratista tiene en su presupuesto señalización horizontal y vertical fuera de predio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10064 | RPI 3 CONEXIÓN DE VENTEOS HORIZONTALESEN PROYECTO DE INGENIERIA BASICA, NO SE ENCUENTRA DETALLE PARA CONEXION DE CONTRAVENTEO HORIZONTAL SOBRE ARMADURA, SE PROPONE PL DE 58” CON MEDIDA DE 175 X 537 MM EN ARMADURAS CENTRALES Y 175 X 363 EN ARMADURAS COLINDANTES,FAVOR REVISAR PARA SU APROBACION | 2 | El detalle de conexiones de CV horizontales tanto en armadura como elementos principales de estructura se puede encontrar en el plano ES-401g – DETALLES CUBIERTA, de igual forma se comparte plano con la información mencionada | 4 | 22781 | 1402
10065 | RPI 4 CONEXIÓN DE VENTEOS HORIZONTALES DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RPI 3, EN EL PLANO MENCIONADO ES-401g, SE ENCUENTRARA SOLAMENTE EL DETALLE DE CONEXION DE CONTRAVENTEO SOBRE COLUMNA CENTRAL Y COLUMNA LATERAL CON SUS RESPECTIVOS CORTES Y ALZADOS, PERO NO SE ENCUENTRA EL DETALLE DE CONEXION SOBRE ARMADURAS CENTRALES Y ARMADURAS LATERALES SE SOLICITA NUEVAMENTE EL DETALLE PARA REALIZAR FABRICACION | 2 | Se comparte plano correspondiente incluyedo el detalle (ES-401g) | 4 | 22781 | 1402
10066 | RPI 5 HERMANADO DE ARMADURAS DEBIDO A QUE LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS ES MUY GRANDE Y EXEDEN LA DIMENCION DEL TRANSPORTE. LA CONTRATISTA SOLICITA DETALLE PARA HERMANADO DE DICHAS ARMADURAS Y PODER TRANSPORTALAS A LA OBRA EN DOS SECIONES. SE SOLICITA DETALLE PARA REALIZAR FABRICACION SE ANEXA ARCHIVO | 2 | La solicitud no es viable y no se autoriza. | 20 | 22781 | 18
10067 | RPI 7 NICHOS DE MEDICION ELECTRICO En área de estacionamiento existen dos nichos de medición eléctrica, los cuales no se indican en los planos. Dichos nichos se encuentran en uso por un tercero. Se solicita retiro de los mismos ya que no esta en los alcances de la contratista SE ANEXA ARCHIVO | 2 | Los trabajos que involucren temas de servicios activos de CFE deberán de ser revisados por energía para pedir su desconexión y posteriormente su retiro. | 9 | 22781 | 1425
10068 | RPI 8 OBRA CIVIL ACOMETIDA ELECTRICA De acuerdo al subgerente de energía Joaquín Cabral López, nos indica que la obra civil para la acometida eléctrica debe ser ejecutada por la contratista CARVID. Dichos trabajos no están presupuestados Favor de confirmar quien realizara dicha actividad. SE ANEXA ARCHIVO | 2 | La obra civil de la acometida dentro del predio si deberá ejecutar por la contratista conforme al plano liberado por CFE. En proyecto concursado se tiene el plano de acometida C10e (exteriores electrico) | 9 | 22781 | 1425
10069 | RPI 9 SISTEMA DE INTRUSION De acuerdo al plano LP-01-SISTEMA DE INTRUSION. Se tiene trayectorias de canalización para el área de PTAR, Cuarto de Bombas, y Nicho de medición, el dicho plano no se indica tipo de canalización (pvc o galvanizada) ni diámetro de la misma. De igual manera es la misma situación para el área de trastienda (recibo) y piso de ventas). Se solicita indicar tipo de canalización a utilizar, especificar si para el área de PTAR y cuarto de bombas la canalización será aparente o ahogada en el concreto SE ANEXA ARCHIVO | 2 | La información se encuentra en el modelo de especiales el plano de intrusión dentro del modelo si cuenta con las cedulas en las áreas antes mencionadas indicando el tipo de tubería y diámetro, e incluso el cambio de tubería de Conduit a PVC. Se comparte plano extraido del modelo LP01 | 4 | 22781 | 1402
10070 | En el plano C-04 Plano de Trazo-BAE 1013789 Occidental Monclova no indica un poste existente el cual estara estorbando para las maniobras en el área de carga y descarga de la tienda. Favor de indicar si hay cambios en el proyecto. Anexo plano, evidencia fotográfica. | 2 | Buena tarde. El poste está indicado en el plano C-04, su ubicación actual está considerada en la solución del proyecto, por lo que no se reubicara, favor de corroborar desplante de proyecto con forme al amojonamiento marcado en sitio. Saludos. | 8 | 22781 | 77
10071 | En el plano ES-401 PLANTA DE CUBIERTA en la conexión CX-2 especifica que debe llevar unas anclas de varilla roscada corrugada grado 42 de 22.2mm (78”) y con una placa quedando expuesta y no al interior de la columna. La función estructural de la conexión es soportar VM-1 las cargas trasmitidas de la cubierta y equipos sobre la misma. Por lo tanto si se aplica como esta en el plano indicado todas las cargas estructuras sobre la VM-1 trasmitirá a la PL-1 y esta a su vez TRASMITE LAS CARGAS A LAS ANCLAS, GENERANDO UN MOMENTO DE CORTANTE ENTRE ELLAS. Anexo plano y PDF Arq. Lilia Maritza Torres Castillo ¦ Jefa de supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa, S.A de C.V Cel:618-3-33-48-89 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10072 | Rfi 1 Pregunta el contratista si se lleva refuerzos en los muros de tablaroca ya que se tiene una altura de 5 metros, pero no se indica ningún refuerzo el proyecto. Si se lleva el esfuerzo, nos indican sus características por favor Debieron estar estos contemplados por el contratista aunque proyecto no los indique? Quedamos atentos Arq. Juan Carlos Cruz Jefe de supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa | 2 | La razón por la cual no se consideró la colocación de un reforzamiento estructural es debido a que el calibre del perfil de los muros es calibre 20, el calibre de la estructura convencional es 26, favor de construir el bastidor con el calibre indicado. | 1 | 22781 | 2559
10073 | buen dia Con relacion al RFI #1, y de acuerdo a lo platicado con Gerente de construcciones y proyectos, nos solicita reconsiderar el uso de acelerante para fraguado de concreto, las áreas para colar las piedras nuevas son áreas operativas y de flujo de mercancía constante. Ya que, en el caso de usar concreto con fraguado a 28 días, la contratista no liberaría los pisos nuevos mínimo después de 7 días por cada piedra colada, lo que provocaría un desface en los tiempos de entrega final de obra y afectaciones en la operatividad de la tienda. En el caso de considerar el uso del acelerante, favor de enviar boletín con propuesta del acelerante. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10074 | Buenas tardes, Haciendo recorrido con gerencia se solicita la reparación de plafón del area de tortilleria. Adjunto minuta Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10075 | En relación a los trabajos de cambio de piso en el área de recibo y anden. La gerente de tienda solicita minimizar el tiempo de entrega del piso nuevo. Ya que no cuenta con mucho espacio para recibir y almacenar la mercancía que llega. Por lo que no liberara otra area hasta que le entreguen la anterior. Debido a que el fraguado normal es a 28 días no sería posible liberar los pisos, para el área de anden y recibo ya que se necesita mas tiempo para que el concreto llegue a una adecuada resistencia. Por lo que la contratista propone utilizar aditivo para acelerar el fraguado para entregar en menos tiempo las áreas intervenidas. De su apoyo para comentarnos si se autoriza como adicional el uso de aditivo para acelerar el fraguado de los pisos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10076 | con respecto al plano LP-01 escotilla de cisterna lleva alarmado sera imposible alarmar, la cisterna es compartida | 2 | Se confirma baja de alcance derviado al uso compartido de la cisterna | 4 | 22781 | 1402
10077 | con respecto al plano LP-01 alarmado de cisterna, nos marca alarmado en la mima ya que la cisterna le pertenese ala paza no sera posible alarmar ya que es compartida | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10078 | De quien es el alcance del lambrin de madera sobre el muro, contemplado en proyecto ejecutivo, de la contratista o del proveedor de Walmart. | 2 | el lambrÃ­n de madera es alcance de la contratista. | 1 | 22781 | 2559
10079 | En el diagrama unifilar y alimentadores generales, indica que para la planta de emergencia lleva un interruptor de 3P-150A; con un conductor de 4-250 AWG (CU), sin embargo el alimentador que exite actualemte es de 10 AWG y un interrptor de 3P-160A, debido a que los interruptores que tiene la planta son marca ABB, las entradas de los alimetadores no son compatibles con un diametro mayor, se tendria que cambiar los interruptores de transferencia de la planta que son de marca GENMANN GENERATORS, NO OTHOMOTORES como indica proyecto, se dejan lo alimentadores de la planta existentes, ya que no indica ningun cambio en la planta de emergencia en cuanto a interrptores se refiere. Favor de confirmar. De ser valida, se necesitaria indicar en el diagrama unifilar que la transferencia no sufre modificacines y corregir el diagrama unifilar, para que nos envien la modificaciòn correspondiente. (anexo imagnes de los interruptores de la planta de merrgencia existentes.) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10080 | Buenos días. En plano eléctrico IE-09b indica que las cortinas de aire de los accesos de las cámaras de refrigeración se alimentan del tablero eléctrico VE, pero el proyecto de refrigeración nos indica que estos equipos son alimentados de un tablero del proveedor de refrigeración (ver plano GER1). En otros proyectos lo realiza el proveedor de refrigeración para efectos de seguridad de operación de la cortina de aire y evitar sean manipuladas por un tercero. Favor de confirmar quien realiza la alimenta estos equipos (cortinas de aire de acceso de cámaras), si lo realiza la contratista en proveedor de refrigeración. En espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10081 | referente al planos a-200 y a-202a nos indica que el faldon se requiere darle mantenieminto a 9.85m, actualmente el faldon tenemos una distancia de 29.19m. no se tiene el alcance de de realiazar al un corte del faldon o mantenimiento para ello mando evidencia para dicha duda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10082 | Buen día Equipo Con relación al Área de preparado de carnes en el Plano A-401 PORTICO DE ACCESO nos indica en el detalle D2 (planta arquitectónica preparado de carnes), la reubicación de la tarja de lavamanos y colocación de nueva mesa de acero inoxidable de acuerdo a la planta arquitectónica y el detalle A4 (alzado de preparado de carnes). Así como colocar un lambrin cerámico nuevo en el muro de tablaroca a un costado de la cámara de refrigeración. El tema es que se encuentra una discrepancia ya que en el plano IE-04 FUERZA DE REFRIGERACION indica colocar el nuevo tablero R (Refrigeración) y una desagüe de la cámara de refrigeración en el mismo muro donde va ir la mesa de preparado de carnes, así como el lambrin cerámico. (anexo foto en notas y documentos) El tablero R de refrigeración y el desagüe de tubería de cobre ya están instalados en el sitio que indica el proyecto. Por lo tanto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10083 | Respecto al proyecto eléctrico, en el diagrama unifilar indica que el nicho de medición es existente, sin embargo, presenta las siguientes condiciones: -El medidor se localiza fuera del nicho. -Las donas de medición están dentro del nicho existente. -El interruptor principal es de la marca Donosti y la palanca de accionamiento ya no funciona, no cuenta con las zapatas para recibir el numero de cables de acuerdo a proyecto 8-40 mas 2-4d, SE DEBE CAMBIAR POR COMPLETO, ESTA EN MAL ESTADO. Pero no viene contemplado en proyecto ni en listado de suministros el tablero “G” ni el interruptor general. El proyecto en el plano C-06 de servicios generales indica darle mantenimiento general al transformador existente y cambio de aceite. (adjunto reporte de condiciones actuales) Derivado de los anterior, se envían las siguientes dudas: 1.-Se va adecuar el nicho de medición, para que retirar las dona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10084 | buen dia de acuerdo al plano DE01 de la cortina de bait no lleva postigo, corroborar si realnente lleva o no lleva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10085 | En el plano del diagrama unifilar general, indica un interrptor en el tablero TG de 3p-50A, para alimentar un banco de capacitores, en ningun plano indica donde se ubica entes banco y no hay existente, nos indican si se coloca y donde es la ubicaciòn por fvor. | 2 | Se carga plano BOL02_BANCO DE CAPACITORES -BAE_1250_CAPELLANIA en la carpeta 03. Boletines con la ubicación del equipo | 4 | 22781 | 1402
10086 | De acuerdo al RFI #7 ID-1041268, con forme a las especificaciones de losfluxometros automaticos TRF 8156-1.28 SLOAN, Y MODELOS DE WC, nos pueden enviar el boletìn con las especificaciones y si se necesita instalaciòn electrica adicional para cada mueble, de que tablero se alimentaran y los circuitos correspondientes, para proceder a generar el presupuesto adicional correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10087 | BUENAS TARDES EQUIPO EN EL PLANO DU01- DE DIAGRAMA UNIFILAR NOS INDICA QUE EL ALIMENTADOR EXISTENTE QUE VIENE DEL TRANSFORMADOR AL NICHO DE MEDICION CFE ES DE CALIBRE #400 (4-400 KCM, 1-4d) PERO AL REVISAR EL ALIMENTADOR EXISTENTE EN SITIO RESULTA SER DEL CALIBRE #300 ¿SE TENDRA QUE REALIZAR CAMBIO DE CALIBRE DE #300 A #400 DEL NICHO AL TRASFORMADOR? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10088 | En el plano LP-02 sistema de CCTV, no indica ninguna camara que tenga visiòn en la fachada pricipal (acceso a clientes), operadora hace la observaciòn y solicita una camara adicional, favor de indicar si se colocara y en caso de confirmaciòn, sera necesario el nuevo suministro y la ubicaciòn de la nueva camara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10089 | En el RFI # 4 nos confirman que la caja rotary estara ubicanda dentro de l oficina administrativa, para el movimiento de la caja rotary, le solicitan a la gerencia de tienda que se tenga una camara viendo hacia la caja, sin embargo en proyecto no indica ninguna camara dentro de la oficina, nos apoyan con adicion de esta camara en el plano correspondiente y con el suministro de la nueva camara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10090 | Buenos dias equipo Por ser una zona de alta inseguridad, se solicita por gerente de zona BAE el colocar 2 camaras adicionales a las 4 camaras existentes. Considerar la BAE MIRAVALLE como de alto riesgo y colocar 1 camara en el area de recibo de camion y una en salida de puerta de emergencia. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10091 | Gerencia de tienda solicita que la puerta de acceso al baño de discapacitados, abra hacia afuera, actalmente este baño ya se concluyo con el abatimiento de acuerdo a Proyecto (hacia adentro), nos pueden avalar este cambio ya que informan que en caso de que algun cliente sufra un desmayo obstruya la puerta y no se pueda abrir. Favor de autorizar el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10092 | En el RFI #1 indican el cambio de lámina de policarbonato por lamina KR-18, el proyecto original contemplaba solo el cambio del 16% de la lámina existente, son las que se ubican a los dos lados de las láminas de policarbonato existentes, sin embargo en recorrido con mantenimiento de tienda y contratista de laminación se informa que toda la lámina existente en cubierta está bastante dañada, en todo el perímetro existen laminas ya están desgastadas por el óxido y toda la cubierta en los puntos de sujeción con la estructura (montenes) ya están deteriorados, están tapadas con una membrana impermeabilizante, que no duraran mucho tiempo y en este caso al momento de hacer el retiro de las laminas de policarbonato, se corre el riesgo de que las laminas des los costados existentes se rompan o maltraten, el mismo tema con las láminas que se tienen que liberar para poder colocar el canalón nuevo. P | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10093 | En el plano A-102 planta de cubierta indica que todos las laminas de policarbonato existentes físicamente se tienen que sustituir por laminas nuevas también de policarbonato, es correcto, o se cubrirán con la mina KR-18. Favor de mandar la aclaración y en su caso el plano actualizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10094 | Las laminas de policarbonato del area de trastienda, se cambian uno a uno como indica el plano A-102 o se coloca lamina como la existrente para cubrir, favor de aclarar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10095 | El proyecto ejecutivo indica que los lavamanos de los sanitarios de clientes y asociados son a base de barras de concreto forradas con placas de marmol y lavamanos tipo ovalines de linea, Gerencia de tienda solicita que los lavamanos sean sustituidos por lavamanos acero inoxidable, debido a que tienen mayor duraciòn y son de mas facil mantenimiento, asi mismo solicita que las llaves sean iguales o similares a las existentes debido a que tienen mayor duraciòn (anexo imagenes de llaves), favor de tomar en cuenta las sugerencia de tienda y se avale la propuesta por el mayor veneficio a operaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10096 | En el plano C-11 de areas verdes indica que las areas jardinadas llevan pasto, sin embargo no hay ninguna salida de riego, ademas de que la zona es arida y el pasto no durara mucho tiempo, por otro lado el agua escasea tambien en la zona, otro inconveniente para el riego, se propone colocar una cama de grava en sustituciòn del pasto, favor de confirmar la autorizaciòn. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10097 | En el plano C-11 de jardineria, indica la colocaciòn de pasto en areas jardinadas, sin embargo no hay una toma hidraulica para riego, la zona es muy arida y no durara el pasto, ademas que en la zona escasea el agua, otro inconveniente, por lo que se propone colocar grava en lugar del pasto, favor de aprobar la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10098 | Actualemte el interrptor de doble tiro se lozaliza dentro de nicho de mediciòn, en el plano IE-03 de alimentadores generales, indica que el interruptor de doble tiro se ubica dentro del àrea de la planta de emergencia, es correcta esta reubicaciòn. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10099 | Buenas tardes equipo Durante la visita de la UVIE, nos hizo la observacion de que el gabinete para el interruptor principal del nicho de CFE era muy pequeño. En la entrega de las NO conformidades realizo la peticion del cambio por un gabinete mas grande. De su apoyo para autorizar el cambio de gabinete, para poder cumplir con la solicitud de la UVIE. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10100 | SE INFORMA QUE LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 70 A. SE ENCUENTRAN DAÑADOS, LOS CUALES SE LOCALIZAN EN LOS TABLEROS HA Y HB. ESTOS SON PARA ALIMENTAR LOS EQUIPOS DE AIRE UPE Y UPR DE 25 TON. DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN PROYECTO COMO CAMBIO, POR LO QUE NO FUERON SUMINISTRADOS POR EL AREA DE COMPRAS DE WALMART. ESTOS SERAN SOLICITADOS SEAN SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10101 | Buenas tardes equipo Store planning y gerente de zona de la BAE, solicita catalogar la unidad BAE MIRAVALLE como de seguridad alta, esto para realizar el cierre en forma de escuadra con malla ciclonica en el limite de predio .iniciando en la esquina del muro de tienda (por donde esta la escalera marina) hasta llegar a la subestacion electrica (transformador). Esto como medida adicional de seguridad de la unidad. De su apoyo para confirmarnos si procede o no. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10102 | En el plano de aire acondicionado indica la conexión nueva al pleno de aire más cercano, sin embargo para la conexión nos obstruye la armadura y una cama de Instalaciones como se muestra en la imagen 1, por lo que no se puede conectar a este pleno. Existe dentro del local unos ductos al cual podemos adaptar la conexion del aire nuevo, se envía la propuesta (imagen 2) Favor de avalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10103 | En plano IE-09 se indica que la alimentacion electrica para el equipo de aire: UPR-04 cable mc de 3c-8+1c 10d, UPE-09 Y UPE-10 india cable mc 3-101-10d. por la capacidad de los equipos de aire; se solicita se confirme si es correcto el cableado indicado. | 2 | Favor de atender a lo que indica la Cédula de Cableado: Observar que el cableado para la UP-04 es con cable armado tipo MC -3, con 3-2 AWG, 1-4d. comparto imagen: | 4 | 22781 | 1402
10104 | Gerencia de operaciones tienda, solicita un contacto adicional para su refrigerador de cervezas, ya este no está contemplado dentro de proyecto, adjunto imágenes de la ubicación donde se requiere el contacto. Favor de autorizar la petición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10105 | En el plano IS-03 indica que las bajadas pluviales de excedencias descargan superficialmente, estas son sobrepuestas sobre la fachada y descargan directamente al arroyo vehicular, favor de confirmar, ya que no hay un plano de cortes o fachadas para visualizar el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10106 | En el plano A-300 plano de cortes, indica en el corte A-A’ especificación 16.05ª , sobre el lambrìn de madera, hay que hacer unos cortes para un cajillo luminoso (adjunto imagen de lo solicitado), este corte en el lambrìn de quien es alcance?; de la contratista de obra general o del proveedor de Walmart, para que se enviè la especificación, alturas y detalles de los cortes que solicitan. | 2 | Buen dÃ­a, en el plano A101f Acabados en pisos y muros, se indica que el cajillo luminoso en bastidor de madera es por proveedor de WM. | 1 | 22781 | 2559
10107 | Buenas tardes equipo De su apoyo para indicarnos si se debera considerar la instalacion de 1 detector de humo en el cuarto de basura. Ya que en el plano LP-04 DETECCION CONTRA INCENDIO NO viene indicada su instalacion, pero en reoorrido con store planing nos indicaron que se debe colocar uno dentro del cuarto de basura. Favor de comentarnos si debera considerarse la instalacion del DH y si es asi enviar Boletin saludos | 2 | Se carga plano BOL01_DH EN CUARTO DE BASURA-BAE_3389_SUMIYA en la carpeta 03. Boletines. De su apoyo para que el suministro se haga atraves de la contratista | 0 | 22781 | 829
10108 | En el modulo de sanitarios clientes las mamparas de los sanitarios estan fabricadas con muros de clock y puertas de tambor de madera, sin embargo para los anitarios de asociados las mamparas son prefabricadas tipo sanilock, son correctas las especificaciones para cada modulo de sanitarios, favor de confirmar. Saludos. | 3 |  | 2 | 7 | 41
10109 | Buen dia En el plano A-101f indica cambio por elemento nuevo en la tabla SIMBOLOGIA DE PISOS con la clave 5.26 Bumpers de alto impacto para El tema es que la contratista no lo tiene en su alcance y ademas no viene en el listado de suministros de Walmart. Favor de indicarnos si aplica el cambio o no , en dado caso que se deba cambiar los bumbers confirmarnos quien realizara el suministro. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10110 | De acuerdo al RFI #4, ID 1041110, indica que no se permite la demoliciòn de ningun muro de block existente, solo el cambio de material 1 a 1, por lo tanto los muros de block actuales existentes de los sanitarios de asociados se conservan y las mamparas prefabricadas tipo sanilock indicadas en proyecto se eliminan para conservar lo exitente favor de confirmar. Anexo imagen de muros de block existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10111 | Buenas tardes Se envia RFI informativo acerca de la autorizacion por parte de gerencia de construcciones Walmart, de la compra como adicional a la contratista, de los tableros X y R1 Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10112 | Actualmente el faldón externo cuenta con un bastidor de acero y en la parte del anuncio cuenta con malla tipo lona con una distancia de 29.24m. En el plano DEM05, nos indica que es un faldón de acero y se tiene que realizar un recorte y reducirlo a una distancia de 9.84m y darle su mantenimiento correspondiente que nos indica el plano A200 Y A202A. El trabajo no se puede ejecutar, ya que el concepto del plano DEM05 indica que es un faldon metalico de lamina pero el existente es un bastidor metallico con una malla tipo Lona, que tiene el anuncio adosado La contratista Propone: El retiro del bastidor metalico y lona Limpieza y preparacion del muro de durock, Aplicacion de 2 manos de pintura verde como fondo, con las medidas que nos indiquen para poder recibir el rotulo. En espera de su atencion y apoyo. se anexan imagenes para su mejor compresion del area saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10113 | Refrente al faldon externo de la tienda nos marcar recorte a la medida de 9.84 en el plano DEM05 y con la contestacion del rfi nos marca de que debemos retirarlo completamenta, ya que se hara un nuevo bastidor. ¿Cual es el proceso del trabajo si hay que retirralo o recortarlo? ¿quien suministrara el nuevo bastidor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10114 | Buenas tardes equipo Con relacion de la respuesta del RFI #8 donde indican colocar un bastidor y lamina R-101 de acuerdo al plano A-200, en el cual no se encuentra ningun detalle de como realizar el bastidor. En visita de gerencia de construcciones se realiza la sugerancia de reparacion del muro y aplicar color verde, para poder recibir el anuncio adosado. Nos pueden definir si se puede realizar la propuesta de reparar y pintar de verde parte de la fachada de la plaza o si no se puede. Nos apoyan compartiendo boletin de medidas y material para realizar el bastidor indicado en el RFI #8. en espera de su atencion y comentarios. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10115 | buenas tardes equipo Por el proceso de desmantelamiento de cubierta, se retiraron provisionalmente los ductos y plenum de airea acondicionado. Donde se observa que la fibra aislante presente en el ducto y plenum se encuentran dañados por humedad, polvo y moho. Por lo que ya no hacen su función. De su apoyo para indicarnos si se debe cambiar la fibra aislante a los ductos existentes o colocarlos de nuevo con la fibra dañada. Saludos Anexo fotos en "notas y documentos" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10116 | Buenas tardes equipo En el plano C0-03 PLANO DE CONJUNTO indica la eleaboracion de guarniciones y banquetas fuera del predio, tomando en cuenta las calles a futuro. De su apoyo para definirnos si la desarrolladora o la contratista debera realizar las banquetas y guarniciones off site. Ya que la contratista no lo tiene en su alcance. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10117 | buenas tardes equipo de diseño Durante recorrido de posesion, el gerente de zona y store planning solicita colocar 2 postes para la iluminacion de estacionamiento, ya que en proyecto solo indica colocar wallpack en muros y los halcones en fachada. Durante la noche el area de estacionamieto no se alcanza a iluminar, debido a que en la avenida no funcionan las luminarias municipales. la solicitud es por 2 factores: iluminar el acceso y el estacionamiento, asi como por seguridad de la unidad. De su apoyo para indicarnos, si se debe realizar y quien suministrara los postes y luminarias. Asi como enviar boletin con trayectorias y conexion electrica. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10118 | En el plano DEM-04 nos indica impermeabilización IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CONCENTRADO FIBRATADO el cual se propone el cambio de dicho material por aplicar un sellador emulsionado asfaltico e impermeabilizante prefabricado 4.5 mm para dicho trabajoa realizar se manda evidencia y fichaschas tecnicas de los materiales propuestos. quedo atento a su respuesta. | 2 | Si el cambio de especificación no significa un adicional puede ser cambiado el tipo de impermeabilizante indicado en proyecto por el que nos proponen. | 9 | 22781 | 1425
10119 | EN LISTADO DE SUMINISTROS SE INDICAN 3 LUMINARIO TIPO LED DE 30 WATTS MULTIVOLTAJE 120277 VOLTS 60Hz. TEMPERATURA DE COLOR DE 4000ºK SUSPENDIDA DE ILUMINACION DIRECT, TOMADO DE REFERENCIA PLANO IE-2. SE SOLICITA EL PLANO IE-2, PARA VERIFICAR SU UBICACION E INSTACION DE LAS MISMAS. YA QUE NO SE CUENTA CON DICHO PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10120 | En plano IAA-2, se indica cambio de equipo de aire (mini-split) en cto IDF, en esta area ya se cuenta con un equipo nuevo instalado por tienda, el cual fue instalado hace aprox. 3 meses. Debido a que en el area de sistemas de los dos equipos de aire que cuenta dicha area, solo sirve un equipo de aire. Por lo que se propone instalar el nuevo equipo en cto de sistemas o indicar que procede con dicho equipo. | 2 | No hay inconveniente en que se haga la instalaciÃ³n propuesta, siempre que no tenga costo adicional y que lo apruebe la Coordinador de Walmart. | 9 | 22781 | 1425
10121 | Buen día equipo De acuerdo al diagrama unifilar del tablero de refrigeración indica una alimentación de 110 v. para los micromotores de la cámara de media temperatura. El tema es que el proveedor de refrigeración suministro micromotores para 220 v. por lo que requiere cambiar 10 metros de cableado a calibre 10 y una pastilla adicional de 2x20 dentro del tablero, y así poder realizar el arranque adecuado de estos equipos. De su apoyo para autorizar el cableado y pastilla adicional, para que lo ejecute la contratista. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10122 | En el plano DU-01 diagrama unifilar general indica que para el tablero de refrigeraciòn llevamos un interrptor proncipal de 3P-90A; y para las unidades condensadoras tenemos uno de 3P-60 A y 3P-40A; mientras que en el plano GR-03 instalaciòn electrica de refrigeraciòn el interrptor proncipal lo indica de 3P-100A, y para las condensadoras marca de 3P-70A y 3P-30A. Cual es el correcto? Si nos pueden enviar la actualizaciòn del diagrama unificlar correcto. | 2 | La información correcta es la integrada en el plano DU01. | 4 | 22781 | 1402
10123 | En el plano del DU-01 diagrama unifilar de OC_04 los interrptores paras las unidades de aire los indica de 3P-70A, mientras que el listado de suministros los indica de 3P-60A; nos pueden enviar la correciòn, y que se suministren los interruptores de 3P-70A, con forme al diagrama unifilar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10124 | En los trabajos de cambio de camaras de refrigeraciòn, se tenian que colocar los letreros adosados en cada camara, sin embargo se colocaròn todos (carnes, lacteos, congelados, tortilleria) exepto el de frutas y verduras, ya que informa el proveedor que no lo trae en su lay out, necesita una orden de cambio, para proceder a fabricarlo, suministrarlo y colocarlo. Pueden avalar el adicional para el provedor. Adjunto lay out del proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10125 | Para el acabado de piso en ambos baños clientes y asocciados indica que debe llevar la loseta interceramic platinum aluminium, de 30x30 cm sin embargo la contratista informa que esta loseta ya esta descontinuada, en su lugar indica que si les pueden aprobar la loseta de 40x40 metalica color pewter. o en su defecto mandar algun otro modelo de linea. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10126 | En el plano A-409 sanitarios clientes indica que para la división de los muebles sanitarios se deben de instalar mamparas de muros de block nuevos, actualmente existen muros de block divisorios, sin embargo, para los sanitarios de asociados indica mamparas prefabricadas de lamina galvanizada y actualmente son mamparas de muros de block como los sanitarios de clientes, favor de indicar si son correctas las especificaciones para ambos módulos de sanitarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10127 | Buenos dias Equipo En el plano A-102 PLANO DE CUBIERTA indica en la tabla simbologia de acabados, con clave 5.31 Mantenimiento a la base metalica que se encuentra sobre la techumbre de anden de carga y que contiene equipo de refrigeracion (chiller) obsoleto y sin funcionar. (anexo fotos en notas y documentos). por lo que se observa que ya no se encuentra en uso ni se le ha dado mantenimiento. De su apoyo para indicarnos si se debe de dar mantenimiento a estas instalciones obsoletas. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10128 | El día de ayer se realizado recorrido con personal de mantenimiento de tienda, para verificar el cambio de las laminas que requiere que se cambien, solo que en su valoración contempla el cambio de laminas sobre las cuales se asientan las ULAS, este alcance no esta considerado dentro de los alcances de la contratista por lo tanto el movimiento de estos equipos se generará como extra, para que nos den la autorización para la ejecución de estos trabajos. Envío minuta y plano donde se solicita el cambio de estas laminas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10129 | Buenas tardes Por medio de la presente, solicito su apoyo para la colocacion de un nicho para el medidor de agua potable en el liimite del predio, esto como trabajo adicional para la contratista. Esto es por solicitud del personal de COMAPA de Reynosa, que debe estar visible y al limite del predio, ya que en las obras de BAE OLIVOS y BAE ALHELI lo solicito COMAPA para poder instalarnos su medidor. Favor de confirmarnos si aplica y de ser asi, compartirnos un boletincon la ubicacion y detalles. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10130 | Buenas tardes Equipo En el plano ID04- SALIDA DE VOZ Y DATOS NO, nos indica la reubicación del nodo para báscula y el contacto regulado ID-01 CONTACTOS REGULADOS, ya que se realizó una reubicación de áreas y no se cuenta con la instalación en la nueva área de preparados. De ser así nos podrían indicar la trayectoria para la instalación del nuevo nodo ; asi como el contacto regulado para la bascula en la ubicacion del area de preparados actual, indicada en los planos. Anexo imagenes del area de preparados y de bascula en su nuevo sitio. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10131 | EN EL PLANO ID04 SALIDA DE VOZ Y DATOS NO, NOS INDICA LA UBICACIÓN DEL NODO PARA LA BASCULA. ¿LLEVAMOS NODO PARA BASCULO? DE SER A SI PODRIAN INDICARNOS ¿A DONDE VA Y CUAL SERIA LA DISTANCIA PARA LA COLOCACION EL NODO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10132 | EN EL PLANO ID04 SALIDA DE VOZ Y DATOS NO, NOS INDICA LA UBICACIÓN DEL NODO PARA LA BASCULA. ¿LLEVAMOS NODO PARA BASCULO? DE SER A SI PODRIAN INDICARNOS ¿A DONDE VA Y CUAL SERIA LA DISTANCIA PARA LA COLOCACION EL NODO? | 2 | El nodo de datos para báscula no se realizará dado que la báscula ya no será parte de la operación y no se encuentra en layout autorizado. | 8 | 22781 | 77
10133 | Buenas tardes En recorrido con de obra en techumbre, nos solicitan por temas de seguridad de los equipos, el desmantelamiento de una jaula de malla ciclonica existente en mal estado y se colocar nueva jaula de malla ciclónica de 4m x 2.74 x 2m. con una puerta de 1m x2m esto para mantener cerrado los nuevos racks de refrigeración, ya que actualmente por el tamaño de las nuevas condensadoras de refrigeracion solo se encuentra uno de los racks dentro de la jaula. Nos pueden apoyar confirmando SI se debe realizar o NO este trabajo adicional. Anexo foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10134 | EN LOS PLANOS DE ABARROTES (ARQUITECTONICOS) DEL PROYECTO DE REFRIGERACION NO APARECEN LAS REFERENCIAS DEL LAYOUT UNICAMENTE LAS NOTAS ME POYAN CON SUBIRLOS NUEVAMENTE REFERENCIADOS. | 2 | R=Se revisó que los planos cargados en tririga no fueron bindeados por un error en el programa, se adjuntan imágenes de los planos con las referencias cargadas, así mismo, se cargaron los planos en formato dwg en tririga en la carpeta de Respuestas de RFI’s. Ningún plano sufre modificación alguna, solamente se cargaron las referencias de los planos que no las tenían. comparto imagen: | 9 | 22781 | 1425
10135 | En la fachada noroeste, existe una edificaciòn de un nivel, tiene un muro de colindancia el cual genera una junta constructivade aproximadamente 5 cm con el muro de tienda, debido a que ha llovido constantemente estos ultimos dias, el muro interior de tienda presenta mucha humedad originada por esta junta (ver imagen 1), por tal motivo se propone colocar un flashing o botaguas en toda la longitud de la colindancia para evitar que el agua de lluvia se continue filtrando, favor de autorizr la propuesta. Adjunto imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10136 | Buenos días. En base al proyecto de instalación sanitaria, para los condensados de las cámaras trastienda, se tiene que reubicar un registro existente, se propone utilizar el registro para la descarga de los condensados de las cámaras y al mismo tiempo descargas los lavamanos de trastienda de acuerdo al croquis anexo. (se adjunta propuesta) Me apoyan con la confirmación de la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10137 | Buenas tardes Por solicitud de Gerente de Zona BAE, pide colocar proteccion a los muros de la fachada en el eje 1, esto como medida de seguridad contra los impactos al estacionar sus autos los clientes; asi como por prevencion de robo por abertura de muro. comparto foto del area si se autoriza la solicitud, favo de enviar boletin con detalle saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10138 | En el proyecto no contempla ningun tipo de proteccion para los fluxometros en ambos sanitarios, Gerencia de tienda, solicita sean instaladas estas protecciones debido a que son faciles de robar si no cuentan con dicha protecciòn, favor de tomar encuenta la solicitud y avalar, para evitar que los fluxometros sean desmontados y robados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10139 | Durante el recorrido de obra por la visita de gerencia de construcción y el gerente de zona, nos comenta la encargade de la tienda que no se tiene un buen funcionamiento las puertas abatibles, NO pueden abrir las dos puertas hacia afuera,ya que la columna que está frente a la entrada impide la apertura total de las 2 puertsa abatibles y les dificulta el acceso de las tarimas de mercancias con el patin. Por lo que nos solicitan el cambio de puertas abatibles instaladas por proyecto a puertas corredizas con sistema automático. De su apoyo para indicarnos si se autoriza el cambio a puertas automaticas Anexo fotos en la pestaña de notas y documentos Quedamos atentos a sus comentarios. | 2 | Buen día, por prototipo para el formato BAE no esta autorizado la colocación de Puertas automaticas ya que el costo de mantenimiento es alto, adicional al ser una unidad con Aire acondicionado no es conveniente por la perdida de hermiticidad. Se recomienda que durante el paso de la mercancia, se abatan no solo una puerta al interior si no ambas como la proyección en Layout autorizado. | 0 | 22781 | 829
10140 | En el proyecto no comtempla el cambio de puertas de acceso a los sanitarios, estas deben ser cambiadas por estar en mal estado y por imagen misma de los sanitarios, favor de enviar el detalle y especificaciones para las puertas de ambos modulos clientes, asociados y dicapacitados. | 2 | para baÃ±os no hay un proyecto. deberÃ¡n de sustituirse 1 a 1. en el entendido que se reportan en mal estado. | 9 | 22781 | 1425
10141 | Gerencia de tienda solicita le sea fabricada una rampa de concreto nueva, para acceso a los sanitarios de asociados y oficinas, actualmente esta rampa esta tapada con lamina antiderrapante, solo que guarda en su interior mucha humedad y genera malos olores, esta rampa está en el acceso del área de preparados de frutas y verduras por lo que solicita le sea fabricada una rampa nueva de concreto, para evitar estos problemas. (anexo imágenes de rampa existente) | 2 | por parte de DiseÃ±o no hay inconveniente, siempre y cuando el coordinador de obra valide el trabajo previamente. | 9 | 22781 | 1425
10142 | Refrente al faldon externo de la tienda nos marcar recorte a la medida de 9.84 en el plano DEM05 y con la contestacion del rfi nos marca de que debemos retirarlo completamenta, ya que se hara un nuevo bastidor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10143 | En plano estructural ES-01, indica que para el refuerzo de unidades de aire acondicionado se colocan un elemento R-2 (anulo ver detalle sección D-D), pero en tabla de especificación de materiales se indica que dicho elemento es un redondo de Fo.Rdo. ∅19 (2.24 Kgml). Favor de confirmar cual es el correcto y de ser el un ángulo, enviar especificación del elemento. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10144 | Buenas tardes equipo En relacion al plano A-100 PLANTA GENERAL nos indica la reubicacion de la puerta del cuarto de basura. Al realizar el trabajo nos encontramos con el hallazgo de un registro en mal estado frente a la nueva puerta del cuarto de basura , al parecer es un registro de instalaciones electricas para el paso del alimentador principal de tienda. El problema en cuestion es que la puerta del cuarto de basura no se puede abrir en su totalidad, ya que la tapa de registro dañada hace de tope al querer abrir la puerta. De su apoyo para autorizar el cambio de marco y tapa del registro electrico. saludos Anexo fotos en notas y documentos. | 2 | Debido al mal estado en que se encuentran el marco y tapa del registro mencionado se autoriza sustituir para permitir la libre apertura de la puerta de cuarto de basura. | 1 | 22781 | 2559
10145 | En interior de la tienda se encuentra actualmente un cajero automatico del banco AFIRME, este de acuerdo al lay out nuevo se debe retirar, junto con todas sus instalaciones, sin embargo gerencia de tienda solicita que se conserve ya que es utilizado frecuentemente por los clientes, favor de cinfirmar su retiro o se puede conservar y reajustar el lay out en esa àrea. (anexo imagen) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10146 | Buenas tardes, en el interior de la tienda junto al los refrigeradores de bebidas se localiza un registro sanitario existente, este no esta contemplado dentro del plano de las instalaciones existentes, ya se realizaron pruebas de que funciona correctamente, por lo que se solicita la reutilizaciòn de este, para los condensados unicamente de los camaras de bebidas nuevas, ya que es un condensado muy intermitente. Y tambien para no dañar el firme existente el cual no se cambara solo se resella y tambien para darle un mejor aspecto al no romper la linea sanitaria de proyecto. Favor de autorizar la propuesta. (Adjunto reporte) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10147 | Buenas dia De acuerdo al proyecto me indica la instalación de un interruptor MARCA ABB 3P-320 Amp. CAT TMAXT4 320 En el tablero general (TGE) para alimentar el tablero nuevo M1 de refrigeración.El tablero general existente (TGE) cuenta con un gabinete sin espacios para la instalación del interruptor antes mencionado; lo que se ve en sitio y el cual pensamos al momento de destapar la tapa trasera como la delantera, nos percatamos que el tablero fue hecho en su momento y adecuado para los servicios que necesitaba la tienda sin dejar espacios para la colocación de otro interruptor en algún futuro.Es un tablero o gabinete que solo fue diseñado para los servicios que la tienda necesitaba o necesita en su momento.Por lo tanto, hacemos los siguientes comentarios y preguntas:1.- No podemos retirar el interruptor existente de refrigeración ya que aún está en funcionamiento y este será retirado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10148 | EN EL PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV, SE SOLICITA POR PARTE DEL AREA DE PROTECCION DE ACTIVO Y GERENCIA DE TIENDA, LA REUBICACION DE 2 CAMARAS, YA QUE EN EL LUGAR QUE SE UBICAN DE ACUERDO AL PLANO NO ES VIABLE PARA LA PROTECCION DE LA TIENDA. POR LO CUAL SE REQUIERE LA REUBICACION DE LAS 2 CAMARAS (SE ANEXA CROQUIZ), ASI MISMO TAMBIEN SE SOLICITA 2 CAMARAS ADICIONALES PARA EL EXTERIOR (SE ANEXA CRQOUIZ) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10149 | En el plano de A-101b- trabajos a realizar indica la colocación de serdinel de concreto interior y exterior de cámaras de refrigeración, pero no indica el armado de acero que se le deberá de colocar. De su apoyo en compartir el detalle del armado para las guarniciones de 10x10 cm interior de cámara y 15x15 cm en exterior de cámara. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10150 | PROTECCION DE ACTIVOS Y GERENCIA DE TIENDA SOLICITAN LA PROTECCION DE LAS CAMARAS Y SENSORES DE MOVIMIENTO Y DE VIBRACION CON REJILLA METALICA EN EL EXTERIOR DE LA TIENDA, YA QUE INDICA Y COMENTA QUE OTRAS TIENDAS SE LAS HAN ROBADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10151 | buen dia Dando seguimiento al RFI 10 (id 1037683) están indicando que se tiene que adecuar el interruptor en la parte inferior del tablero con algún tipo de soporte; también indican que del interruptor a las barras debe de adaptarse y conectar con cable y fijas con zapatas a las barras. Solicitamos que nos indiquen el calibre del cable y el tipo de zapatas que se necesitaran para conectar el interruptor hacia las barras. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10152 | PROTECCION DE ACTIVOS Y GERENCIA DE TIENDA SOLICITAN LA CONCERTINA EN LA MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE LA TIENDA, ASI COMO TAMBIEN LA SUJECCION EN PARTE INFERIOR DE LA MALLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10153 | buen dia En el plano C03a plano de trabajos en exterior no indica alcance en las áreas verdes del estacionamiento. ¿¿De su apoyo si es correcto el criterio que indica plano?? Se anexan imágenes de estado actual de las áreas verdes saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10154 | EN EL ACCESO A CLIENTES A LA TIENDA INDICA 2 BOLARDOS DE 4” DE ACUERDO AL PROYECTO, PROTECCION DE ACTIVO Y GERENCIA DE TIENDA SOLICITA CAMBIARLOS A 2 BOLARDOS DE 8” PARA PROTECCION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10155 | Buen día De acuerdo a la lista de suministros me indica trabajos de instalación de EMRSON para comunicar el equipo nuevo del protocol de refrigeración. Para poder comunicar el equipo de protocol se necesita un nodo mismo que no viene considerado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para enviar el detalle de la instalación del nodo en el área del protocol nuevo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10156 | EN EL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, CON RELACION A LA CAJA ROTARY, NO INDICA EN EL PROYECTO ALARMA, FAVOR DE INDICAR SI LLEVA, EN CASO QUE APLIQUE EL ARMADO FAVOR DE ENVIAR EL BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10157 | Buen día. Revisando proyecto no hace ninguna mención sobre temas de equipos de alarmas (detectores de humo). Al momento de realizar el desmantelamiento del área de preparado de salchichoneria y carnes nos encontramos con censores de humo. Favor de indicar si serán desmantelados o reubicados en las áreas nuevas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10158 | Buen dia De acuerdo al plano IE-05 alimentaciones generales; en especifico en le recuadro de notas importantes indica limpieza y pintura en el exterior de la subestación. Solicitamos sean más específicos en el punto antes mencionado: 1.- a que se le aplicara pintura? saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10159 | buen dia Dando seguimiento al RFI # 8 (ID 1037328), se comenta lo siguiente: El nuevo sistema de refrigeración cuenta con válvulas por cada área (cámara de lácteos, salchichoneria, carnes y amasijo) esto con la finalidad de dar mantenimiento por área y así evitar que se apague todo el sistema(sistema de media y sistema de baja temperatura) . Las válvulas va instaladas arriba de las cámaras o arriba de las vitrinas, para poder acceder a las válvulas que quedan instaladas arriba de las cámaras de refrigeración, se necesita realizar pasos hombre de 60x60 sobre el faldón de Tablaroca, los cuales se realizan de la siguiente manera se realiza un hueco de 60x60 de modo que quede oculto y no visible hacia el cliente a ese hueco se le realiza un puerta de Tablaroca con bisagras y un pasador para que quede registrable y se se pueda tener acceso a esas válvulas para futuro mantenimiento. Solicita | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10160 | buen dia De acuerdo al proyecto nos indica que la cámara de baja temperatura en el área de amasijo al piso comprimidos no se realizara ningún trabajo se queda existente. En recorrido de obra en el área de las cámaras de amasijo se percata que el piso de comprimidos se encuentra dañado con aquedades y la madera de sequoia se encuentra muy dañada por la humedad se propone realizar el cambio del piso comprimido existente por nuevo incluyendo madrea tratada y formular y así garantizar el trabajo de la cámara nueva de refrigeración. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10161 | Buen día De acuerdo al equipo de compas Walmart se realizará el suministro de 6 antenas de comunicación para las cámaras de refrigeración. En proyecto ejecutivo no contamos con un plano de sistemas para la canalización y cableado de las ANTENAS O DIPOLO de comunicación solicitamos de su apoyo para que se nos envíen el boletín para la instalación de dichas antenas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10162 | EN EL PLANO ES-02, EL DETALLE # 2 SECCION MC-1 (PASO DE CUNETAS ) NO INIDCA EL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, FAVOR DE INDICAR EL REFUERZO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10163 | BUENAS TARDES En el plano A-300 PLANO DE CORTES GENERALES se muestra en los faldones de área de perecederos una señalización interior (lácteos, carnes, congelados, f y v, panadería, salchichoneria) de color negro, pero no indica quien suministrara esta señalización, revisando la lista de suministros no se indica que este considerado el suministro por parte de compas Walmart. ¿de su apoyo en definir quien realizará el suministro de la señalización interior de los faldones de perecederos, si será por parte de compas walmart o por parte de contratista? Si este suministro es por parte de la contratista favor de compartir los detalles para su ejecución. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10164 | Buen día Revisando proyecto en la zona de preparados observamos que no se consideró los siguientes elementos: 1.- colocación de jambas en zona de preparados (área acceso preparado de carnes, área acceso piso de ventas a pasillo de preparados). 2.- colocación de postes de protección de neopreno (área acceso preparado de carnes, área acceso piso de ventas a pasillo de preparados). 3.- instalación de timbre en muro de preparados de cámara de carnes (vista piso de ventas). Esto con la finalidad de darle la atención al cliente por parte del asociado. Solicitamos de su valioso apoyo nos indiquen si alguno de estos tres puntos mencionados aplica para este proyecto. De ser así favor de enviar detalle. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10165 | BUEN DIA En el plano de cortes generales nos indica en dibujo las franjas y palomas en los faldones de cámaras y área de preparados, solicitamos de su apoyo nos envíen detalles (medidas y dimensiones) ya que proyectos no los indica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10166 | Buen día. De acuerdo al plano A300-cortes generales, en específico el corte A-A` me indica la colocación de una hawaiana en el acceso de piso de venta hacia la zona de preparado de carnes. En el plano A101b-trabajos a realizar en el detalle 03 detalle de fijas de puerta hawaiana indica la fijación de la hawaiana. las dudas son las siguientes: 1.- No nos indica la altura real de la hawaiana en el acceso de piso de ventas a la zona de preparados, por lo que se observa en el corte es una altura de 3 metros favor de confirmar esta altura. 2.- En el detalle del plano de trabajos a realizar nos indica la fijación de la hawaiana sobre un elemento que no se especifica en el dibujo favor de indicar cual es el elemento. En experiencia de otras tiendas siempre se coloca un marco o portería de PTR de 4x4 forrado con Tablaroca, colocación de jambas a una altura de 1.20m y postes de protección con tub | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10167 | BUEN DIA En el plano IE-01 FUERZA CORTINAS indica que las cortinas de aire se alimentarán del tablero AA parte inferior existente, en junta con la empresa KYSOR WARREN empresa de refrigeración, nos comenta que ellos son los encargados de realizar la canalización y cableado de las cortinas de aire, por lo tanto, enviamos las siguientes dudas: a.- Quien realiza la instalación de cableado, canalización y montaje de cortinas de aire, ¿contratista de obra o la empresa de refrigeración? b.- De acuerdo a la experiencia de otras tiendas, la instalación de cortinas de aire siempre las realiza la empresa de refrigeración cuando se trata de las cámaras de refrigeración, en otras áreas como accesos a clientes o trastienda si es trabajo de contratista de obra. Saludos. | 2 | Debido a que las cortinas se alimentan de un tablero de la tienda y no del de refrigeraciÃ³n (Kysor no lo tiene en sus alcances, por lo que tampoco se le autorizarÃ¡ como adicional) el alcance debe ser desarrollado por la Contratista, puesto que se incluye en su alcance. | 9 | 22781 | 1425
10168 | EN EL PLANO INSTALACION PLUVIAL PE, EN EL DETALLE #3 DESCARGA DE BAJADA PLUVIAL A CANAL LATERIAL NO INIDCA EL ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10169 | Buenas tardes. En el plano C09 plano de terracerías indica que los cortes para las modulaciones de las piedras en el área del concreto del estacionamiento indica que deberán de ser de 1.50x1.50 m favor de confirmar si esta indicación es correcta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10170 | EN EL PLANO IAA-01 PLANTA GENERAL Y DETALLES GENERALES DE AIRE ACONDICIONADO, NO INDICA DETALLE DE PROTECCION DE SEGURIDAD, LO CUAL DEBERIA DE LLEVAR REJILLA CUADRICULADA CON REDONDO DE ACERO, YA QUE ESTARA EXPUESTA POR ABAJO DE LA ESTRUCTURA, EN EL CORTE DE LA LAMINA Y EL AISLAMIENTO PARA LA COLOCACION DE LOS VENTILADORES DE EXTRACCION. FAVOR DE INDICAR SI LLEVA ALGUNA PROTECCION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10171 | EN EL PLANO UNIFILAR (CUADRO DE CARGAS IE-13) EN LE CIRCUITO # 14, TE INDICA CONTACTO EN OFICINAS, PERO EN EL PLANO DE CONTACTO NORMALAES IE-04 NO INDICA EL CONTACTO DEL CIRCUITO # 14 FAVOR DE INDICAR LA UBICACIÓN EN EL AREA DE OFICINAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10172 | BUEN DIA En el plano A300- cortes generales en el corte B-B` de acuerdo a dibujo no indica faldón de Tablaroca arriba de la cámara de salchichoneria en área de bodega pegado al protocol. Favor de indicar si el criterio es correcto. En otros proyectos si se realiza el faldón en todo el perímetro de las cámaras esto para evitar que la tienda suba mercancía arriba de las cámaras y así proteger todas las instalaciones electromecánicas que se localizan arriba de cámaras. Favor de considerar también faldón arriba de las cámaras de amasijo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10173 | Buen dia En el plano de A-101b trabajos a realizar no indica que acabado deberá de aplicarse al lambrin del muro de lo que era salchichoneria (cámara y preparados). De su apoyo para enviar el detalle del acabado a este lambrin, se anexa imagen que muestra el estado actual, hallazgo encontrado cuando se desmantelo la cámara de salchi. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10174 | buen dia En el plano gie-02 fuerza de carnes, en la tabla descripción de equipo indica una alimentación eléctrica nueva para un contacto sencillo de media vuelta para el calentador eléctrico. Pero no indica si el calentador eléctrico será nuevo o se reutilizará el existente, cabe indicar que el existente ya no se encuentra en operación. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10175 | EN EL PLANO DE CONTACTOS NORMALES IE-04 EN EL CIRCUITO # 22 DE LA CERCA ELECTRICA NO INDICA LA ALTURA DEL CONTACTO, FAVOR DE INDICAR QUE ALTURA LLEVA DEL NPT. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10176 | Buen dia En el plano A-101b trabajos a realizar indica lambrin y muros nuevos en área de preparados de carnes y en el plano A-300 plano de cortes generales indica que se le aplicara pintura p-2 blanco puro como acabado. ¿De su apoyo en indicar si este detalle es correcto o se le deberá de aplicar como acabado el glasbord texturizado? Favor de enviar detalle de los acabados que se aplicaran a los muros de preparados de carnes. saludos. | 2 | Buen dÃ­a, con base al proyecto los nuevos muros que se generan solo son para el acceso a la Ã¡rea de preparados, y de acuerdo a prototipo 2021, estos solo llevan pintura como acabado. Realizar el acabado conforme a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
10177 | EN EL PLANO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA IE-01B CONTACTO DE PARA LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA INDICA DE MEDIA VUELTA, POR LO REGULAR SE PONE CONTACTOS SENCILLOS NORMALES, FAVOR DE CONFIRMAR SI SON DE MEDIA VUELTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10178 | EN EL RECORRIDO DE OBRA DE POSESION EL AREA DE PROTECCION DE ACTIVO Y GERENCIA DE TIENDA SOLICITA UNA PUERTA ADCIONAL EN EL AREA DE SISTEMAS Y AREA ADMINISRATIVA, YA QUE EL PROYECTO NO LO INDICA. FAVOR DE ENVIAR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10179 | EN EL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, CON RELACION A LA PROTECCION DEL MURO POSTERIOR DE LA TIENDA, EL AREA DE PROTECCION DE ACTIVO Y LA GERENCIA DE LA TIENDA, SOLICITAN DOS SENSORES ADICIONALES DE ROTACION O VIBRACIÓN, YA QUE EL PROYECTO NO LO INDICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10180 | buen dia En el plano A-101b trabajos a realizar indica en el detalle 3.1 la colación de loseta antiácida en piso de preparado de carnes, pero no indica que se deba de aplicar zoclo de loseta antiácida. Favor de indicar y enviar detalle para su colocación si será necesario la colocación de zoclo de loseta antiácida. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10181 | EN EL PLANO A-601b EN LA TABLA DE PUERTAS CON RELACION A LA CORTINA DE ACCESO DE 3.30 X 2.60 M. ENROLLABLE INDICA ACCIONAMIENTO CON MOTOR ELECTRICO, LO CUAL SIEMPRE SE HA MANEJADO CON OPERACION MANUAL. ASI MISMO NO SE TIENE EN DIAGRAMA UNIFILAR EL CIRCUITO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10182 | BUEN DIA En el plano a-300 plano de cortes generales no indica la ubicación de los pasos hombre para el acceso a las válvulas de servicios de las cámaras de refrigeración (lácteos, carnes, congelas y amasijo). de su apoyo en indicar la ubicación de los pasos hombre? SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10183 | Buenas tardes Solicito información sobre cual es la capacidad actual de carga de techumbre de tienda Quedo en espera de sus comentarios Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10184 | En el plano DEM-06 DESMONTAJES DE CUBIERTA, nos indica el retiro de lamina existente para colocacion de lamina nueva, pero existe una combrera que esta 60 cm arriba del nivel de cubierta que anteriormente funcionaba como extractor de gravedad, requerimos saber si se retira la estructura de esta cumbrera ya que estorba para la colocacion de la cumbrera que nos indica de proyecto y poder hacer el engargolado a 180°, tambien estorba para la colocacion del paso de gato ya que no se puede escalar de manera segura por la forma de la pendiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10185 | En el plano A100-PLANTA_GENERAL_ARQUITECTONICA-BAE_3389_SUMIYA_MOR nos indica la apertura de la puerta del cuarto de basura hacia el exterior del mismo, pero al revisar en sitio se encuentra el transformador y el nicho de medición, lo cual impide la apertura de la puerta y la operación, por lo que se propone colocar la puerta a un lado de la puerta de la subestación por el exterior de la calle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10186 | En el plano IE02-CONTACTOS_NORMALES_PISO_DE_VENTAS-BAE_3387_CIVAC, se muestra la colocacion de contactos para las cortinas de aire de acceso a clientes, pero no se indica como se apagan, las cortinas se mantienen encendidas por no tener un apagador, por lo que se solicita un detalle para colocar un apagador para los contactos de las cortinas aun costado de la caja de valores para poder operar las cortinas ya que al momento tienen que conectar y desconectar las cortinas directamente de los contactos con una escalera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10187 | RETIRO Y COLOCACION DE CONTRAFACHADA Y MOLDURA GORRO SE REQUIERE YA QUE EL SISTEMA DE SUJECION DEL CANALON ESTA FIJADO POR DENTRO DE LA CONTRAFACHADA PRINCIPAL, POR LO QUE PARA DESMANTELAR EL ACTUAL Y COLOCAR EL NUEVO ES NECESARIO DESMANTELAR LA CONTRAFACHADA Y LA MOLDURA GORRO EN MENCION. ADJUNTO EVIDENCIA GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10188 | En el plano de estado actual EAIP01-INSTALACION_PLUVIAL_EA-BAE 3387- CIVAC MORELOS, nos indica que la cubierta tiene bajadas y un dren que dan hacia la calle frente al acceso a clientes, lo cual en sitio es lo contrario, ya que no exiten mas que 3 bajadas pluviales, una hacia el taller de rolado del propietario y dos del otro lado los cuales se conectan al carcamo o fosa existente, la cual a provocado que se asolve el ultimo registro que va a la red municipal, lo cual a originado que se filtre agua y olores al interior de la tienda por medio de la instalacion sanitaria, se requiere que se instale una valvula anti retorno de agua para evitar que en epoca de lluvias se regrese el agua al interior de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10189 | En el plano IS01-INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-BAE_3387_CIVAC_MOR, indica los registros existentes dentro del area de las camaras de refirgeracion nuevas, pero por salud allimentaria no pueden permanecer dentro de las camaras de refrigeracion, por lo que solicitamos una propuesta para cancelarlos o moverlos fuera de las camaras de refrigeracion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10190 | RETIRO Y COLOCACION DE TAPA EN FACHADA PRINCIPAL LA FACHADA PRINCIPAL CUENTA CON UNA TAPA DE LAMINA POR LA CUAL ATRAVIESAN LAS B.A.P., DICHA TAPA ES NECESARIO DESMANTELARLA Y VOLVER A COLOCARLA PARA EL RETIRO DE LAS BAJADAS Y POSTERIOR COLOCACION DE LAS NUEVAS. ADJUNTO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10191 | Al hacer la revision en sitio se observo que no se cuenta con nicho para medidor de agua ya que esta compartido con el propietario, por lo que este RFI es informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10192 | DEBIDO A LA VEGETACION DE LA COLINDANCIA NORTE DONDE SE UBICA EL COMPRESOR DE LA REFRIGERACION SOBRE LA CUBIERTA, SE ALBERGA DICHA VEGETACION YA INVADIENDO BASE, COMPRESOR ASI COMO PROTRECCION DEL MISMO (CONCERTINA CON ALAMBRE DE PUAS, POSTES Y MALLA CICLONICA), POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR EL DESHIERBE, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA MATERIA VEGETAL ENREDADA EN LOS ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS. ADJUNTO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10193 | En recorrido con el proveedor de refrigeracion se observo que el proyecto en el plano GR1-LAYOUT-BAE_3387_CIVAC MORELOS, indica que se debe colocarlas unidades condensadoras arriba de la subestacion, pero el proveedor de refrigeracion propone por la colocacion de la refrigeracion que se mantenga en el rack existente en la parte trasera de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10194 | EL PROYECTO DE LA CUBIERTA NO MENCIONA EL DESMANTELAMIENTO Y SUMINISTRO DE NUEVA MOLDURA GORRO DE LAMINA SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL, AL REALIZAR EL RETIRO DE LA CONCERTINA COMO MARCA EL PROYECTO Y LOS POSTES QUE SOPORTAN VIENEN SOLDADOS A LA LAMINA DE ESTA MOLDURA, POR LO QUE AL SER RETIRADOS GENERAN HOYOS EN LA MISMA MOLDURA, ¿SE REQUIERE COLOCAR NUEVA MOLDURA O SOLO COLOCAR PARCHES DEBIDAMENTE PIJADOS Y SELLADOS PARA CORREGIR ESTOS PUNTOS DE POSIBLE FILTRACION? ADJUNTO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10195 | En el rack de equipos que esta actualmente en la parte posterior de la tienda se habia colocado un muro de tabla roca para tratar de reducir el ruido de los equipos por quejas vecinales, pero por comentarios del proveedor de la iguala menciona que en ese tiempo que se levanto el muro el calor que emiten los daño y que no debe colocarse nada que obstruya el paso de la ventilacion de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10196 | RFI 06 Canalón perimetral vecino Respecto al proyecto, entramos el siguiente hallazgo. La BAE colinda con una nave tipo industrial, la cual cuenta con un canalón que descarga sobre el perímetro de la unidad. Dicho canalón es propiedad el vecino, además de estar fuera del alcance de proyecto, aunque este mismo está dentro del piso de ventas de la bodega Aurrera express cubierto por un cajillo. Al estar dentro de piso de ventas, es necesario realizar el mantenimiento correspondiente ya que comenta gerencia de tienda, que, en temporada de lluvias, suelen tener filtraciones en el perímetro colindante con la nave vecina. Es necesario revisar realizar el mantenimiento correspondiente tanto en el canalón y contra fachada perimetral. Por último, solicitamos de su valioso apoyo indicando el procedimiento a seguir, ya que en dado caso de dar el VoBo los trabajos se realizarían sobre la cubierta del predio vecino. Se anexa reporte fotográfico | 2 | Buen dia. De acuerdo con la reunión en conjunto con área de construcciones, Damos ok en la realización del sello en el canalón por ser un trabajo preventivo para la unidad. Saludos | 0 | 22781 | 829
10197 | RETIRO Y RECOLOCACION DE POSTES EN CONCERTINA ESTOS POSTES ES NECESARIO RETIRARLOS PARA RECOLOCARLOS SOBRE LAS NUEVAS MOLDURAS BOTAGUAS PERIMETRALES QUE SERAN SUMINISTRADAS DE ACUERDO AL PROYECTO PARA SUJETAR LA REINSTALACION DE LA CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE RECUPERACION. ADJUNTO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10198 | Gerencia de tienda comenta que hay ingreso de fauna (roedores) por el perimetral de muro de piedra ya que hay oquedades en la junta de las piedras, esto por que salud alimentaria lo a solicitado y por los productos que se les merman y asi evitar sanciones por parte de la autoridad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10199 | RFI 07 Muro perimetral de adobe Durante la colocación de molduras o medio caballete sobre el muro perimetral, se detecta que dicho muro esta construido a base de adobe, el cual contaba con un aplanado fino a base de mortero. En distintas secciones el muro presenta daños dejando visible el adobe, motivo por el cual se solicitó a la contratista realizar el acabado similar al existente en las zonas dañadas, esto para poder colocar las molduras además de aplicar el sello entre el medio caballete y el muro. Es importante mencionar que esto es un hallazgo derivado a los trabajos realizados dentro del cambio de cubierta, trabajo que no está contemplado en el proyecto original. Se anexa reporte fotográfico, donde se muestra lo antes mencionado, además de realizar una propuesta de moldura para cubrir el peralte del muro ya que con el paso de los días esto generara mantenimientos correctivos. Saludos Gracias | 2 | Buen dia Se carga en la carpeta de Boletín la OC 01 - con la propuesta del remate cabecero para su colocación así evitar futuros desgastes del muro. Saludos | 0 | 22781 | 829
10200 | En el plano ( A100a-PLANTA_DE_ACABADOS_EN_PISOS-BAE_3387_CIVAC_MOR ) nos encontramos con el siguiente enunciado ( SUSTITUCIÓN DE REJILLAS DE ACERO EN BOCA DE TORMENTA POR REJILLA DE CONCRETO POLIMÉTRICO DE 0.30 m X 1.00 m. ), sin embargo, no existe alguna otra especificación.Buscando mayor información acerca de esta rejilla primero nos encontramos con un inconveniente que no hay materiales "polimetricos", por lo que se deduce deben ser "poliméricos", profundizando en dicha búsqueda existen rejillas del material indicado pero estas no cuenta con la dimensiones solicitadas, de las cuales, las que tienen un menor ancho comienzan en 0.40 m y con un largo no mayor a 0.70 m, esto conlleva la modificacion del dren actual ya que no tiene las dimensiones de la que se encuentra en el mercado por lo que se tendra que adaptar para su colocacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10201 | Durante el proceso de cambio de cubierta se encontro con una diferiencia entre el canalon existente y el indicado por proyecto variando entre 8 cm a 15 cm por tener pendiente el canalon existente por lo que se requiere conlocar unas tapas de lamina para complementar la diferiencia de tamaño entre el canalon desmantelado y el solicitado por proyecto, y tambien el cierre de pasos de luz existentes sobre el muro de piedra hay huecos de 1 cm de espesor entre el muro y la fachada para cerrarlos tambien se propone una muldura para cierre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10202 | En el plano LP01-SISTEMA_DE_INTRUSION-BAE_3387_CIVAC, nos indica la instalacion de OH para escalera marina de accesoa a mesanine y para escalera manira de acceso a cubierta, pero en el plano LP01B-DIAGRAMA SISTEMA DE INTRUSION-BAE_3387_CIVAC, no esta indicado donde se conectan estos dipositivos, se solicita nos indiquen en donde se conectan. | 2 | Se carga plano actualizado LP01-SISTEMA_DE_INTRUSION-BAE_3387_CIVAC.dwg en la carpeta 02. Proyecto EjecutivoInterioresInstalaciones especiales, alarmas, cctv y Eas | 4 | 22781 | 1402
10203 | Se presenta vecino de eje A1-6 para que no se coloque el canalón que esta dentro de su propiedad ya que actualmente están los soportes colocados hacia el exterior de la cubierta y quedando dentro del predio vecino, esta actualmente en construcción y comenta que su nivel superara la altura de la cubierta por lo que hay que colocar el canalón por dentro de la cubierta para este tramo. Se anexa reporte fotografico, en los círculos verdes se indica los soportes y ductos de bajantes existente que se tienen que retirar, se solicita detalle para solucionar colocacion de canalon y bajante pluvial | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10204 | En el bolentin No. 5, que nos proporcionan en respuesta al RFI 11- Solicitud de cambio de posicion de canalon colindante con vecino Eje A1-6, nos indica colocar el canalon sobre el lecho superior de la armaduras principales, pero para la colocacion del canalon los lamineros tiene que acceder para pijar por la parte superior, y al no existir un refuerzo para pisar la cubierta y el canalon, esto pone en riesgo a los lamineros para su colocacion y al personal de mantenimiento ya que pisarian en una union de dos laminas sin un refuerzo que soporte el peso. Solicitamos solucion de refuerzo para que cargue el canalon y la lamina de cubierta, y tambien la colocacion de las gargolas debe ser al interior del pasillo para no afectar al vecino. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10205 | En el plano LP01-SISTEMA_DE_INTRUSION-BAE_3387_CIVAC, no viene indicado la colocacion de OH para el nicho de medicion y del interruptor principal, como los tienen actualmente,y son requeridos por la zona, tambien nos pueden indicar donde se conectan en el diagrama de sistema de intrusion. | 2 | Se carga Plano BOLETÍN 006_BAE 3387 CIVAC MORELOS_ALARMADO EN NICHO DE MEDICION E INT PRINCIPAL en la carpeta 03. Boletines. El OH ya se encontraba indicado en el plano LP-01B | 0 | 22781 | 829
10206 | Segun plano DU01-DIAGRAMA_UNIFILAR-BAE_3387_CIVAC se colocara un nuevo interruptor en el nicho de CFE, pero el tablero que suministraron es mas grande que el nicho actual por lo que se tiene que ampliar para poder instalar el tablero con el interruptor nuevo y poder alarmarlo con OH como lo indica el boletin 06, se hara a medida de tablero en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10207 | En el RFI 02 se menciono la colocacion de una valvula check para evitar que se regrese el agua del pluvial la cual nos autorizaron, pero al presentarse las lluvias nos dimos cuenta que el agua tarda mucho en salir y se nos mantiene saturada la red interna en tienda saliendo el agua por las coladeras de las camaras de refrigeracion, esto debido a que la salida sanitaria de tienda esta conectada al carcamo existente donde tambien se conectan las bajadas pluviales de la propietaria del local y no se desaloja el agua rapido medimos 4 dias en que baje el nivel esta saturada su linea de sedimentos y no hay manera de limpiar. Por este motivo la mejor opcion es meter una linea independiente del muro de block de trastienda bajo el mesanine interceptamos la linea y metemos una independeinte al ultimo registro que conecta con la red minicipal este esta dentro de predio, ya que este registro no pres | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10208 | En subestacion se indicaba mantenimiento de pintura al plafon de subestacion, pero al iniciar los trabajos de paso de ductos para los cambios de tableros se comenzo a despegar la tablaroca del plafon y se empezo a desprender y vencer ya que estaba muy dañado, por lo que se tiene que colocar nuevamente el plafon completo para poder colocar las lamparas nuevas y rematar la instalacion de los ductos de los tableros nuevos. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10209 | Buenas tardes El minisplit que se encuentra en techumbre, presentó fallas por falta de mantenimiento, la gerencia de la tienda solicita reparación o reposición de dicho equipo, cabe mencionar que el proyecto no considera ningún tipo de mantenimiento a los minisplits. Quedo atento a sus comentarios. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10210 | Buenos días equipo de Diseño Por indicaciones y autorización de Gerente de Construcciones Walmart, se va a realizar los siguientes trabajos por seguridad de tienda: Una banqueta y guarnición para proteger el muro de fachada del eje 1, así como la reubicación de los topes de neopreno de los 3 cajones frente al muro de fachada. Por cuestión de seguridad ya que los predios colindantes están baldíos, se valido por gerencia la instalación de malla ciclónica como protección perimetral de la tienda (Detrás del muro del eje 4 y paralelo al eje A). Se realizará el suministro e instalación de una luminaria fijada a poste existente, para mantener iluminado el estacionamiento. Todos estos trabajos serán adicionales para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10211 | Buen dia equipo de proyectos Gerencia de construcciones autoriza colocar un remate de lamina lisa en la contrafachada, para evitar filtraciones en los muros del eje 1 y 4; ya que por el tipo de clima de Reynosa generalmente vientos con lluvias, provoca siempre humedad en muros interiores. Por lo que se colocara un remate desde la corona del muro hasta llegar a la lamina KR-18 de cubierta, cubriendo totalmente la contrafachada. sin mas que agregar, quedo atento a sus comentarios. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10212 | Buenas tardes equipo de proyectos walmart Debido a que los proveedores de cortinas mexico y cadena le dan fechas de entrega muy desfasadas de la fecha de termino de obra. La contratista propone al proveedor CORMET para la fabricacion de la cortina metalica de manera especial, y asi tener este suministro en tiempo y forma en la obra. cabe señalar que el proveedor de la cortina propuesto, va a realizar la cortina de acuerdo a las especificaciones walmart 08331 Puertas Levadizas Enrollables. Sin mas que agregar, quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10213 | BUEN DIA. TRASN UN RECORRIDO EN SITIO CON GERENTE DE ZONA Y GERENTE DE CONSTRUCCION Y POR PETICION DE ELLOS SE SOLICITA PODER CERRAR LA CORTINA DE TRASTIENDA CON BLOCK, LA CUAL SE MARCA COMO MANTENIMIENTO EN EL PLANO A601-TABLA_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS-BAE_3461_ Alcanfor. QUEDO ATENTO A SU RESPUESTA. SALUDOS¡¡ | 2 | Buen dia. Se está revisando con el área de cumplimiento si es posible realzar este trabajo de manera que no nos aplique un cambio de instructivo, En cuanto tengamos repuesta se lo hacemos saber. Saludos | 9 | 22781 | 1425
10214 | Se requiere información de un detalle séptico en tarja de aseo, ya que no se cuenta con dicha información. | 2 | Buen dia El detalle se encuentra en el planoIS03-INSTALACION_SANITARIA_DETALLES_GENERALES, detalles 4 y 6Saludos | 0 | 22781 | 829
10215 | BUEN DIA. DE ACUERDO AL LISTADO DE SIMINISTROS, EL ARTICULO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON, MATERIAL DE METAL, POTENCIA 29 W TENSION 127V. ES PARA PLAFON FALSO, EN LA UNIDAD LOS SANITARIOS DE LOS ASOCIADOS SON DE LOSA MACIZA, POR LO QUE SE SOLICITA DE SU APOYO PAR APODER COLOCAR PLAFON EN LOS SANITARIOS Y LA CORRECTA COLOCACION DE LOS EXTRACTORES. SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO ATENTO A CUALQUIER DUDA O ACLARACION. SALUDOS¡¡ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10216 | Buen día. De acuerdo al plano BOL03-DISPOSICION_DE-CUERPOS_ARBOREOS-BAE_3461_ALCANFOR. Para la colocación de uno de los arboles que están marcados cerca de la entrada principal, se tienen que realizar trabajos de demolición en la banqueta. Se anexa una propuesta para su validación. saludos ¡¡ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10217 | BUEN DIA. EN EL ACCESO PRINCIPAL SE LOCALIZA UN AREA DEL PISO DAÑADA, Y LA CUAL REPRESENTA UN RIEGO PARA EL CLIENTE EN GENERAL POR LO CUAL SE SOLICITA PODER REALIZAR LA DEMOLICION Y COLAR DE NUEVO EL AREA DAÑADA, ASI COMO EK CAMBIO DE LAS BARRETAS DE LA CORTINA, SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DEL AREA. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. SALUDOS¡¡ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10218 | BUEN DIA. COMO PARTE DE LA REMODELACION EN EL AREA DONDE SE REALUIZO EL COMER DE ASOCIADOS SE ENCONTRABAJA UNA CAMARA DE REFRIGERACION, LA CUAL FUE DESMANTELADA, PERO EL PISO SUFRIO DAÑOS. ANEXO FOTOS PARA QUE NOS DEN VISTO BUENO PARA PODER REPARA EL PISO, YA QUE REPRESENTA UN RIESGO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10219 | Buen día. Se solicita información de las protecciones para las luminarias que se encuentran en la parte exterior de la unidad, o indicar si no lleva protecciones, ya que no se encuentra en ninguno de los planos. Sin mas por el momento quedo atento a cualquier duda o aclaración. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10220 | Buen día. De acuerdo al plano IS05 SISTEMA DE TIERRAS NO SE OBSERVAN LOS DETALLES DE LAS NOMENTLATURAS " A, B, C, D, " QUE INDIQUE MATERIALES, DIAMETROS O CALIBRES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR. SOLO SE ENCUENTRAN DETALLES DE LOS TIPOS DE CONEXIONES. SALUDOS... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10221 | BUEN DIA. DE ACUERDO AL PLANO IE-03 ALIMENTADORES GENERALES. EN LA TABLA DE NOMENCLATURA DE ALIMENTADORES GENRALES, NOS INDICA COLOCAR 3 HILOS (TRES FASES). INDICAR SI ES CORRECTO O HACE FALTA UN HILO PARA EL NEUTRO. ATENTO DE SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10222 | BUEN DIA. POR SOLCITUD DE GERENCIA DE CONSTRUCCION SE AMPLIARA LA BASE DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, TENIENDO COMO NUEVA LONGITUD 1.75 MT, CON REFRENCIA AL PLANO A408 PLANO DE PLATAFORMA PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION, ESTO PARA QUE LA BASE COINCIDA CON LA NECESIDAD DE LOS EQUIPOS NUEVOS. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10223 | Buen día. En el plano IS01-INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-BAE_3461_Alcanfor, indica el punto de conexión de las coladeras de refrigeración en tubería existente. al realizar los trabajos de demolición y excavación se detecta, que el arrastre de tuberías existente no es suficiente, para la colocación de las nuevas coladeras, y en otro caso el tubo donde nos indica conectarnos no aparece en la cota indicada. Se realiza la propuesta de una nueva trayectoria la cual se anexa hasta el registro de interconexión, para respetar las pendientes indicadas en el proyecto, para su correcto funcionamiento. sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. saludos. | 2 | Buen dia Se carga Boletin: BOL02 _INSTALACION SANTIARIA RED GENERAL- Ajuste de trayectoria Sanitaria de acuerdo con lo encontrado en sitio Saludos | 1 | 22781 | 2559
10224 | Buen día. Con referencia al plano IE04-CONTACTOS_NORMALES_PISO_DE_VENTAS-BAE_3461_Alcanfor. En la cedula de cableado y de acuerdo a la simbologia, 1,2,3,4,5 nos indica un tubo de 16 mm. favor de indicar si es correcto, por la cantidad de cables que se tienen que coloca. saludos. | 2 | Buen dia Se carga BOL01 _CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-Ajuste del diámetro de las tuberías. Saludos | 0 | 22781 | 829
10225 | BUEN DIA. REVISANDO LOS PLANOS ENTREGADOS NO SE VIZUALIZAN CIRCUITOS PARA CONTACTOS DE MANTENIMINETO EN AZOTEA, NI EN EQUIPOS DE AIRE NI EN EQUIPOS DE REFRIGERACION. FAVOR DE CONFIRMAS SI EXISTE ALGUNO POR FAVOR. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS SALUDOS. | 2 | Buen dia. Se carga en la carpeta de BOLETINES:BOL 04_CONTACTO_SERVICIO_UNIDAD_PAQUETE Saludos | 0 | 22781 | 829
10226 | En el Plano C-13 Plano de Señalización, en el detalle 4 indica que las líneas de división son de color blanco tráfico. ¿Nos apoyan en confirmar si es correcto el criterio del color? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10227 | Solicitando de su apoyo de favor, si esta considerado la UVIE? esto debido a que se esta trabajando en el alumbrado nuevo de piso de ventas (Canalizacion y cableado nuevo y cambio de interruptores). De ser afirmativa la respuesta, solicitamos nos proporcionen datos y correo de la empresa asignada. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10228 | En el plano ES-403 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA, nos indica en el DETALLE 06 la colocación de una placa en cada punto de intersección de los ángulos del CONTRAFLAMBEO (Detalle 03, 04 y 05). La duda que se tiene es la siguiente: ¿También se debe de colocar placa en cada punto de intersección del OR con la armadura existente? Se anexa fotografia. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10229 | En el plano ES-403 CONEXIONES PRINCIPALES DE ESTRUCTURA no trae detalle de la conexión de los OR en muros perimetrales. Se propone la colocación de ángulo y una placa soldada al ángulo y taqueteada al muro para dar rigidez al elemento y soldar el OR en la placa. Se anexa fotografía de la propuesta. De no aceptar dicha propuesta favor de enviar detalle de como seria la conexión. Este RFI genera un trabajo adicional. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10230 | Al momento de realizar el retiro del impermeabilizante TPO en techumbre; se encontró una placa de panel de lamina (Interior de Placa poliuretano) de 2” de espesor, en toda el area de techumbre. Misma que no estaba considerada en proyecto y se considera como trabajo adicional para su desmontaje y retiro Se anexa fotografía ¡¡Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10231 | De acuerdo al proyecto no se indica si el muro llevara un nuevo acabado o se conserva de acuerdo al estado actual, ya que la demolicion del piso de rampa solo bajo 10 cms. sin embargo el muro se muestra en mal estado. Se queda como se muestra en la imagen o se le dara un nuevo acabado? Se adjunta fotografia. Saludos!! | 2 | El muro se queda como esta actualmente, ya que es alcance del proyecto y concurso, la reparación de muros. | 1 | 22781 | 2559
10232 | De acuerdo con el Plano ES-403 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA en los detalles 1 y 2 (Conexiones Tipo en Armaduras) se tienen las siguientes 4 dudas: 1.- Colocación de un Angulo de 25 cms de largo (Detalle 1) 2.- Colocación de un Angulo de 20 cms de largo (Detalle 2) -Cuál de las 2 Medidas es la correcta? 3.- Revisando los dibujos de los detalles indica que el Angulo cae o abarca el ancho de la armadura, pero en sitio se tiene otra medida el cual no corresponde a los dibujos. Se anexa fotografía del punto #3 donde se aprecia, que en caso de colocar un Angulo de 20 cms o 25 cms estaría sobre pasando las medidas del ancho de la armadura y no concuerda con lo dibujado en el plano. Favor de Indicar que criterio se ocupara para evitar que el Angulo quede volando o sobre pase las dimensiones del ancho de la armadura. 4.- El plano indica que el perfil estructural tipo monten va pijado en el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10233 | Solicitamos nos envíen las medidas exactas de la separación entre cada elemento estructural del monten, ya que en el plano ES-403 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA solo viene la planta estructural pero no indica ninguna cota entre monte y monten. Sacando las medidas de acuerdo con el AutoCAD nos arroja diferentes cotas. ¡¡Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10234 | En el plano ES-403 CONEXIONES PRINCIPALES, no indica que se coloque ningún elemento estructural en el perímetro de la tienda. De acuerdo con el proyecto la lámina nueva queda instalada 15 cms arriba con el nivel de la lámina existente, esto indica que en el perímetro de la tienda o el perímetro de los muros va a quedar volando la lámina nueva sin ningún soporte estructural. Actualmente la lámina existente esta soportada sobre en el perímetro de la tienda por un Angulo de 3x3x14 donde está anclado en el muro. Se hace la propuesta de colocar también un monten en el perímetro que descanse sobre el Angulo existente y así dar rigidez en las orillas. Favor de indicar si la propuesta es autorizada o favor de enviar la solución. ¡¡Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10235 | En el plano A-103 plano de muros, indica que el muro de trastienda y muro de oficinas administrativa que da a piso de vnetas lleva de acuerdo a la simbologia rodapie de triplay en todo el perimetro de los muros interior como extrior, en el caso del muro de trastienda las simbologia indica tambien el lado que da a piso de ventas, y en el lado de la oficina los muros interiores. esto es corecto o solo se aplica deacuerdo a lo que se ha manejado, una sola cara de de los muros. Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10236 | Buen día. Con referencia al plano GR3-INSTALACIÓN_ELÉCTRICA_DE_REFRIGERACION-BAE_3461_Alcanfor, No cuenta con simbologia para diametros de tuberias. esperando sus comentarios. saludos... | 2 | Buen dia, La información la pueden encontrar en el plano IE07 FUERZA DE EQUIPOS DE REFIRGERACION Saludos | 0 | 22781 | 829
10237 | En el plano ID-04 de voz y datos indica que la salida de voz, contactos regulados de la tv del módulo viene alimentada desde el cuarto de sistemas exístete, sin embargo, la acometida y el modem de Telmex se localiza al lado contrario a la ubicación de la pantalla en el mueble de atención calientes. Adjunto imagen de ubicación final. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10238 | En el plano ID-04 voz y datos indica que la salida de datos para la tv viene del área de sistemas, por lo tanto ese nodo esta alimentado desde el cuarto de sistemas, sin embargo el modem proporcionado por Telmex se instalo directamente en el local del Bait, con una línea de voz independiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10239 | En el plano ID-04, salidas de voz y datos, indica para las cámaras de refrigeración 2 salidas de datos para RF, estas antenas no están contempladas dentro del listado de suministros, se consideran nuevas, para que se actualice el listado y nos envíen el suministro lo más pronto posible. (Adjunto imagen de antena) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10240 | En el RFI #15 1049606, se manifiesta que no existe fisicamente el banco de capacitores, nos envìan por boletin la ubicaciòn pero el equipo no se encuentra fisico y no esta como suministro en el listado, nos pueden actualizar el listado de suministros contemplando este equipo y necesitamos tambien el suministro por favor de este equipo (banco de capacitores). Para que nos lo manden a la brevedad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10241 | Gerencia de operaciones solicita le se ha fabricado una tarja de aseo nueva debido a que la existente ya está tapada, han tratado de desazolvarla sin éxito, actualmente no cuenta con este servicio, por tal motivo da su propuesta y solicita le sea fabricado uno nuevo al lado del existente, en esta área se ubica actualmente una coladera que puede servir para realizar el nuevo, favor de revisar y autorizar la propuesta. (anexo esquema de la propuesta). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10242 | Buen día Equipo de proyectos Con referencia a los trabajos de cambio de cubierta en el A-102 PLANO DE CUBIERTA nos indica instalar: 7.14 Nuevo capuchón botaguas en pretil 7.33 Nuevo paso de gato 7.37 Nueva moldura de remate en lamina En plano A 103 DETALLES DE CUBIERTA I en el recuadro #5 DETALLE DE REMATE LATERAL nos indica: Remate de versatecho muros laterales RTM-01 NUEVO En plano A-103ª DETALLES DE CUBIERTA II en el recuadro #3 y 3a DETALLE EN MANTENIMIENTO EN MOLDURA DE REMATE nos indica: Remate de versatecho existente con aplicación de nueva pintura. Capuchón de faldón existente considerar proceso de mantenimiento y pintado de color que indique en plano de cubierta y fachada. Y finalmente en el plano DEM- 03 PLANO DE DEMOLICIONES EN CUBIERTA II en la tabla de demoliciones indica en: Punto 5.50 Desmontaje provisional de paso de gato De su apoyo para indicarnos cual | 11 |  | 2 | 97 | 41
10243 | Actualmente la caja rotary se encuentra a un lado de linea de cajas, en el plno de lay out y contraste la caja rotary cambia de ubicaciòn asi como todos sus servicios, la indica dentro del area de oficina administrativa, es correcta la ubicaciòn? Favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10244 | Buenas noches, en el plano GA-11 PLANO DE COMEDOR ASOCIADOS nos indica como acabado final tanto en todos los muros salvo los preparados que deben de ir en color amarillo, según la planta del mismo plano, en el plano GA-01a PLANTA ARQ. ABARROTES II nos indica que todos los muros del comedor salvo el área de preparados deben de ir en color blanco, y considerando otros proyectos los 3 muros varían en cuanto el color, uno debe ser blanco, otro debe ser verde y el tercero debe ser amarillo, nos podrían decir cuál es la configuración correcta considerando la imagen apropiada (se adjunta imágenes como apoyo) De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios, se adjunta detalles descritos. | 2 | - El muro donde se apoya la barra de la cocina, debe ser amarillo sobre eje 8 salvo la secciÃ³n que va con glassborad (clave 9.54). - El muro del fondo que hace escuadra, debe ser verde (muro opuesto al Ã¡rea de preparaciÃ³n). - El muro que se encuentra sobre pasillo de trastienda, debe ser en color blanco. Tipo de RFI: Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
10245 | En el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS en el cuadro de simbología de conjunto en el punto numero 5 nos indica que se debe de considerar 91.46 m2 que es básicamente lo de un carril del arroyo vehicular, se trae en medio del arroyo las instalaciones nuevas y no se debe demoler medias piedras tanto por sistema constructivo como por imagen, aparte de que las condiciones del pavimento ya no son las indicabas sobre esta área, ya es muy visible el agregado y el desprendimiento de la misma, se solicita la autorización incrementar el metraje de concreto para poder realizar el cambio total (Acceso al estacionamiento). Se solicita la autorización para aumentar el metraje de concreto nuevo para poder realizar el cambio total, únicamente se considerara la diferencia entre lo indicado en proyecto de 91.42m2. Favor de indicar si se autoriza o no. Gracias... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10246 | Buenas tardes, en el plano AC-01 PLANTA DE CONJUTO nos indica la posición del cuarto de residuos junto al muro perimetral cerca de los cajones del estacionamiento de discapacitados y el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION este mismo cuarto lo ubica en otro lado, cerca de la subestación, por obviedad el plano que nos manda es el AC-01 PLANTA DE CONJUTO, para instalar los dispositivos de intrusión se debe de ranurar piso, hacer canalización y cableado nuevo, mismo que no se contempla el proyecto original (Se genera una adicional) ya que la ubicación no corresponde, aparte de que comenta el técnico especialista en sitio que no es conveniente, ya que generara mucho ruido al cableado por el rodamiento de los cruces y se estará accionando la alarma constantemente sin que se abra las puertas, nos podrían informar si se hará la reubicación para estos dispositivos (Favor de compartir boletín) o nos | 2 | Se debera respetar la ubicacion del Cto. de Residuos peligrosos que marca el plano AC-01. Las guias de prototipo no consideran la colocacion de este dispositivo, por tal motivo se podra omitir la colocacion del over head. El equipo debera quedar a resguardo de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
10247 | En el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION no está considerada la instalación del alarmado en el postigo de la cortina metálica de recibo y por obviedad no se trae canalización, cableado ni accesoriado, podría indicarnos si es requerida la instalación o no por si se requiere favor de compartir el boletín. Sin mas por el momento, quedo al pendiente de su respuesta. Buenas tardes, con relación a la referencia de la GP 26.7 la puerta que viene representada no tiene nada que ver con la solicitada de proyecto, ya que en proyecto nos pide que sea a dos hojas, pero únicamente una de ella es corrediza y la otra fija así se fabricó a como lo indica el plano A-600c PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS III, en cuanto el alarmado, en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION los Over Head nos indica que deben de ir a los costados de la cortina metálica del andén de camionetas, esta misma cortina lleva el postigo, m | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10248 | Buenas tardes en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION no se tiene considerado el alarmado del gavetero que esta dibujado en gerencia, favor de confirmar lo indicado en el plano o en su defecto comentar si es necesario el alarmado de este elemento para que se considere por parte de la contratista la canalización y cableado y en la lista de suministros un juego más de Over Head, o si ya no es necesaria la colocacion del gavetero, se adjunta imágenes de referencia. De antemano agradezco su apoyo y atención, quedo al pendiente de la información solicitada. Saludos... | 2 | Se debe considerar alarmado para gavetero como se indica en la nota 17 del plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_1028_URM. Tipo de RFI: Aclaratorio | 4 | 22781 | 1402
10249 | En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES nos indica que todos los alimentadores que van de la subestación al EDC deben ir canalizados. Tablero TGN 3 tubos para 4 cables del 350 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero TRANSFERENCIA 3 tubos para 4 cables del 350 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero TGE 3 tubos para 4 cables del 300 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero FHE 1 tubo para 4 cables del calibre 4 AWG más el desnudo de cada uno. Esta solicitud nos estaría causando los siguientes inconvenientes: No se puede meter codos ni registros por lo cual dificulta seguir la trayectoria. Los gabinetes suministrados son de la marca ABB los cuales son muy reducidos y no permite la canalización un óptimo acomodo, aparte de que se corre el riesgo de que los alimentadores queden encimados. Para el paso sobre el muro de la subestación y de la tienda el vano sería muy amplio. La sensa | 2 | En proyecto no se omitieron los registros, se consideraron condulets, y se indicÃ³ tuberÃ­a la cual fue calculada conforme a norma oficial considerando las temperaturas de trabajo y ambiente. Se deberÃ¡ considerar lo indicado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
10250 | Buen día, podría comentarnos si existe algún alcance para la parada de autobús, ya que en sitio se observa que le hace falta el asiento. | 16 | La parada de autobús es un elemento urbano fuera del predio por lo que no se considera alcance alguno. Este RFI es Aclaratorio. | 18 | 1 | 28
10251 | Buenas tardes en el plano A-404 PLANO ZONA DE CARRITOS nos indica un barandal sobre la guía de carritos, en recorrido con gerencia de transformación y gerencia de tienda, nos comento que requiere un elemento limitante de esta área, ya que los clientes pasan por las guías de los carritos y tropiezan con este mismo elemento causando la caída del cliente, se podría hacer adicionalmente otro barandal para que este confinada esta área a como lo indica el detalle 4, 5 y 7 de este mismo plano. De antemano agradezco su apoyo y atención, quedo al pendiente de sus comentarios o en su defecto el Vo.Bo. para hacer el trabajo adicional mencionado previamente (Se adjunta imágenes de apoyo). Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10252 | Buenas tardes, en el plano GA-11 PLANO COMEDOR ASOCIADOS se nos indica una barra corrida en todo el perímetro de esta área de comensales (Detalle 7), en los PLANOS DE MOBILIARIO I – II – III – IV (500-500a-500b-500c-500d), no viene detalle alguno de como debe de ser fabricado, el tipo de material a emplear y ni el acabado final. Favor de indicar cuales son los materiales se debe de emplear, el acabado requerido de este elemento y la especificación completa. De antemano se agradece su atención y apoyo, quedo al pendiente de la información solicita o el boletín en caso de generarse. | 2 | Las dimensiones de la barra de comedor son las indicadas en la planta del mismo plano GA-11 y las características son similares a todas las barras de trabajo de oficinas las cuales se describen a continuación. 1.- Barra de triplay de madera forrada con laminado plástico mod. d315-60 platinum esp.-06200 y base y zoclo de madera de triplay fr 19mm. 2.- boquilla de madera laqueada transparente en el remate de la barra (frente al comensal) 3.- tubo de acero galvanizado 1-14" ced.40 con brida fijada a la cubierta de la barra y al piso esp.-05500 a cada 1.60 cm. El detalle tipo puede consultarse en plano A-500b PLANO DE MOBILIARIO III -1028 similar al mobiliario de sala de juntas, la altura es la que se indica en dibujo en los cortes del plano GA-11 ( 80 cm). Este RFI es Informativo. | 1 | 22781 | 2559
10253 | Buenas noches revisando los planos A-500, A-500a, A-500b, A-500c PLANO DE MOBILIARIO I, II, III, IV no se encontró detalle para las barras de trabajo de las áreas de valores y de bodega de omnicanal o en su defecto, indicarnos en que plano viene la especificación para su fabricación. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 | El mobiliario en área de valores no es alcance del contratista. En cuanto a la barra de trabajo de bodega de omnicanal las dimensiones son las indicadas en la planta del mismo plano A100 (2.37m de largo X 0.60m de ancho) y las características son similares a todas las barras de trabajo de oficinas las cuales se describen a continuación. 1.- Barra de triplay de madera forrada con laminado plástico mod. d315-60 platinum esp.-06200 y base y zoclo de madera de triplay fr 19mm. 2.- boquilla de madera laqueada transparente en el remate de la barra (frente al comensal) 3.- tubo de acero galvanizado 1-14" ced.40 con brida fijada a la cubierta de la barra y al piso esp.-05500 a cada 1.60 cm. El detalle tipo puede consultarse en plano A-500b PLANO DE MOBILIARIO III -1028 similar al mobiliario de sala de juntas. Este RFI es Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
10254 | Buenas tardes, en LOS PLANOS DE BAÑOS CLIENTES Y ASOCIADOS, tanto en planta como alzado no mencionan directamente el color de la boquilla del azulejo en muros, mencionan la CI-20-059 donde especifica que la Boquilla debe ir de color Charcoal; mas sin embargo existe la CI-22-028 donde menciona que existe el cambio de color de la boquilla del azulejo en muros debe de ser color Gray en la marca Interceramic o Niebla en la marca CREST. Podrían comentarnos en base a las dos CI cual color se debe de emplear para este proyecto, adjunto las dos CI. | 2 | Regirá la CI-22-028 CAMBIO _ Color de boquillas en muros generales en sanitarios de clientes y asociados de acuerdo al color de las piezas cerámicas. Este RFI es Aclarartorio. | 1 | 22781 | 2559
10255 | En el plano LP-02C SISTEMA DE CCTV (EXTERIOR), nos marca la colocación de una cámara entre los ejes 5-A , esta cámara está marcada como EX-4; la altura en que se debe de coloca en el plano LP-02a SISTEMA DE CCTV detalle 6 nos indica que debe de ser a 3.40 m N.P.T, pero la representación esta mal, ya que no coincide físicamente lo representado con lo físico y tampoco con el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, a esa altura se cuenta actualmente la techumbre del pórtico, como sugerencia; es mejor dejar la cámara en el lecho bajo del plafón falso de la misma techumbre, ya que la cámara, si se pone a lecho superior del pórtico, únicamente se obtendría imagen de la lamina de la techumbre y la vialidad, y no del estacionamiento frontal y de los clientes que entran o salen. Quedo en espera del visto bueno a la sugerencia yo de su indicación considerando el argumento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10256 | En los planos ALB-04 PLANO DE ALBAÑILERÍA y A-601 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS, nos indica que la puerta nueva de cuarto de cartón debe contar con un ancho de 2.38 m, pero se cuenta físicamente con las columnas que sirven de marco a la puerta existente para esta área y tiene un ancho de 1.23 m, no es apropiado demoler estructura, se solicita la autorización para dejar la puerta nueva con el ancho del vano existente. | 2 | SÃ­ es factible el retiro de las columnas derecha e izquierda de la puerta mencionada, continuar con lo indicado en proyecto. De acuerdo al proceso constructivo que se utilizarÃ¡, la contratista podrÃ¡ hacer el retiro primero del muro de la columna izquierda hacia el acceso de asociados para colocar el castillo indicado en el plano ALB-04, posterior a lo anterior el retiro de la columna derecha hacia la compresora, colocar apuntalamiento entre el castillo nuevo y la columna derecha, por ultimo sustituir la columna derecha por el castillo indicado en el plano ALB-04. | 1 | 22781 | 2559
10257 | BUENAS NOCHES, EN RECORRIDO REALIZADO CON GERENCIA DE TRANSFORMACION, EFICIENCIA OPERATIVA Y STORE PLANNING, SE SOLICITA LA REUBICACION DE LA CAMARA PVM1-COSMETICOS QUE DE ACUERDO CON EL PROYECTO SU UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN ES EN DIRECCIÓN AL MUEBLE DE FARMACIA, Y SE REQUIERE SU REUBICACIÓN PARA QUE TENGA VISION EL PASILLO DONDE SE ENCUENTRA EL WWB COSMETICOS POR LO QUE SE SOLICITA SU APOYO PARA INDICAR LA NUEVA UBICACIÓN QUE PERMITA CUBRIR EL AREA MENCIONADA. SALUDOS. | 2 | Se autoriza el movimiento de la PVM-1 cosmÃ©ticos hacia el pasillo el primer pasillo de SHB donde se ubica el WWB. Considerar derivar trayectoria desde el registro previo a la PVM-3 | 4 | 22781 | 1402
10258 | Buenas noches, en el plano C-03 PLANO DE CONJUNTO, el detalle 7 Alzado de cerca perimetral frontal nos indica que el el rodapié debe de ser de block cara cortada, no se indica si debe de ser de algún color en especial o de color natural, podrían confirmar el color del block para el rodapié, se adjunta captura del detalle y fotos de como se manejo en otra unidad. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 | Se confirma que debe ser en color natural. ﻿Este RFI es Informativo. | 1 | 22781 | 2559
10259 | Buenas tardes, en el plano C-03 PLANO DE CONJUNTO, se nos indica que en estacionamiento sur, sobre el perímetro de las viviendas no se debe de instalar la cerca de seguridad perimetral, podría confirmar lo indicado en el plano o en su defecto indicar que si se requiere para considerarlo en sitio. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10260 | Buenas tardes, de acuerdo con el plano C-03 PLANO DE CONJUNTO se indica que en la colindancia con el predio vecino se debe levantar muro perimetral conforme al detalle 7a CERCADO DE SEGURIDAD, sin embargo, se tiene la condición en campo de una diferencia entre el nivel del terraplén del estacionamiento y el nivel del predio en 0.80 m. Por lo anterior se solicita que nos compartan el detalle de cómo se tiene que realizar la contención para evitar el deslizamiento de la subbase de la superficie de rodamiento del estacionamiento y poder cimentar adecuadamente el cercado de seguridad mencionado. Favor de compartir boletín en caso de elaborarse o en su defecto confirmar lo indicado en el proyecto. De antemano agradezco su apoyo y atención, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10261 | Buenas tardes, en el plano IS01 INSTALACIONES SANITARIAS EN RED GENERAL y el plano GIS02 ISOMETRICO Y DETALLES SANITARIOS DE ABARROTES en el comedor está representada una coladera de trinchera en el acceso en LAYOUT no viene representada y generalmente no se colocan en esta área, la única que va es la del área de preparados, favor de confirmar si aplica en esta unidad dichas coladeras de trinchera o si se hace caso omiso (Se adjunta captura del plano). De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10262 | Buenas tardes, en el plano GIS01 INSTALACION SANITARIA AREA DE ABARROTES para las coladeras de trincheras esta considerada una tira para el horno giratorio, pero no aparece la trayectoria de la conexión a la red sanitaria; en el plano GIS02 ISOMETRICO Y DETALLES SANITARIOS DE ABARROTES no aparece estas coladeras, generalmente si se consideran estas coladeras para este tipo de hornos, favor de confirmar la trayectoria que debe de ser para conectar el elemento o en su defecto, informar que no debe de ser considerada (Se adjunta captura de los detalles planteados). De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10263 | Buenas tardes en los planos ID – 01 CONTACTOS REGULADOS y ID – 04 SALIDA VOZ Y DATOS no se tiene considerado algún contacto regulado o algún nodo para la impresora de gerencia, podría comentar si es necesario hacer la instalación o si nos vamos con lo indicado por el proyecto, se adjunta imágenes de referencia. De antemano agradezco su apoyo y atención, quedo al pendiente de la información solicitada. Saludos... | 2 | Se confirma que el nodo si es necesario, se envÃ­a detalle del mismo por correo a gerencia y supervisiÃ³n de obra. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
10264 | Buenas tardes, en el plano A-600 PLANO DE PUERTAS no viene indicada la cortina del acceso a recibo (Anden camionetas) y en las notas del mismo plano viene indicado los siguientes mantenimientos: 1.- Mantenimiento en puertas metálica. Lijado de puerta para retiro de pintura, impurezas y oxido Aplicación de 1 capa de primer Aplicación de 2 capas de pintura igual a la existente 2.- Mantenimiento en canceles, puertas y ventanas de aluminio. Cambio de sellos al 100% Limpieza con ácido muriático en cancelería, panel art y cerrajería. Considerar renivelación Mantenimiento como tal a la cortina metálica articula no viene especificado, tampoco el cambio de la misma, en sitio se observa que la guía de la cortina esta dañada y a cierto nivel cuesta trabajo subirla, también se observa que no baja hasta la contra barreta ya que esta misma esta colada y no cierra apropiadamente, se confirma con el | 2 | Se deberá de considerar el mantenimiento a la cortina existente descrito en plano A-600 para puertas metálicas considerando la renivelación de las guías laterales, postigo, barreta, pintura en cortina y cubrerrollo y engrase del mecanismo de cadena. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
10265 | Buenas noches, nos podria proporcionar los datos de la unida verificadora de instalaciones electricas que esta asignada para revisar las instalaciones de esta unidad. Gracias... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10266 | Buen tardes, en recorrido con Store Planning, gerencia de tienda solicito una derivación del AA en la propia gerencia, ya que observa que únicamente se consideró un difusor (se ejecuta tal cual viene proyecto PLANO IAA-02 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS Y SERVICIOS), mismo que está en el área de PHONE BOOTH, favor de informar si es aceptada la solicitud de gerencia de tienda en cuanto dejar una derivación extra con su difusor o en su defecto, si se conservara la distribución de los difusores acorde al proyecto entre estas dos áreas. De antemano agradezco su atención y apoyo. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10267 | BUENAS NOCHES, EN RECORRIDO CON GERENCIA DE TRANSFORMACION, EFICIENCIA OPERATIVA Y STORE PLANNING NOS COMENTA LA GERENTE DE LA UNIDAD QUE EL DETECTOR DE ALTA TEMPERATURA, DAT TORTILLERA, SE ACTIVA CON MUCHA FRECUENCIA DEBIDO A SU UBICACION POR LO QUE SE SOLICITA SU APOYO PARA INDICAR NUEVA UBICACIÓN DEL SENSOR QUE CUMPLA CON SU FUNCION. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10268 | Buenas tardes, haciendo el enlace al CAE se detecta un problema con el sensor de humo que va en cuarto de bombas (Subterráneo), la humedad provoco que el dispositivo que se instaló originalmente se dañara, en sitio se propone hacer la reubicación a una zona del cuarto de bombas donde este mas ventilado para evitar que la humedad dañe el dispositivo nuevo que se instaló, sin dejar desprotegida dicha área, así al igual se evita que a futuro la unidad tenga problemas con todo el sistema de detección de humo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10269 | Buenos días, verificando la ubicación de la tortilladora en sitio, considerando el proyecto (Plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA) VS ficha técnica de este mismo elemento, existe diferencia en cuanto el ancho y largo del equipo, la representación de proyecto indica que la tortilladora que se estará suministrando tiene un ancho de 77 cm x 3.90 m de largo y la ficha técnica del equipo que se pretende suministrar el proveedor tiene de ancho 1.40 m x 4.30 m (PMRD 60) se va al doble prácticamente en cuanto el ancho, reduce mucho los pasillos Argumenta el proveedor (Tortilladora PROMOMAQ S.A. de C.V.) que la tortilladora modelo PMRD 100 la cual se asemeja a las medidas de proyecto no les tienen permito el suministro en este formato, se adjunta en notas y documentos la ficha tecnica de la tortilladora modelo PMRD 60 Podrían confirmar el modelo que se debe de suministrar o en su defecto, si existiera una reconfiguración favor de compartir el boletín. | 2 | El proyecto se desarrollo conforme al layout autorizado y las fichas compartidas. El equipo que se indico en layout autorizado fue el W-50 (Se adjunta evidencia del Layout autorizado) del cual se adjunta ficha. Se debera revisar con el area de E.O. el suministro del equipo en referencia. Saludos | 9 | 22781 | 1425
10270 | Buenas tardes, podría apoyarnos con algún alzado para para la distribución de los teclados para el sistema de intrusión, detección y para el gabinete de noti-fire, en el muro asignado para la colocación se contempla el mueble de protección de recibo móvil, el muro tiene 2.24 m y el mueble es de 1.00 m, quedando 1.24 m libre. Quedo al pendiente de lo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10271 | Buenas noches, en recorrido realizado en la unidad con personal de Eficiencia Operativa, Store Planning y Transformación, se comenta por parte de EO que los muebles instalados en vigilancia y recibo no corresponden con el diseño, por lo que se solicita su apoyo para confirmar si los detalles proporcionados en el proyecto son correctos o en su caso compartir las especificaciones que apliquen. | 2 | No queda claro a que se refieren con que no corresponden con el diseño, ya que lo indicado en los planos A-500, A-501, A-502 esta conforme a lo que se solicita en las guias de prototipo | 9 | 22781 | 1425
10272 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS en el área de oficina administrativa no se cuenta con la instalación tanto de regulado como de datos para una impresora, podrían confirmar que efectivamente no se considera, o en su defecto se requiere que se genere un BOLETÍN donde indiquen la ubicación, trayectoria, a qué tablero de corriente regulado se alimentara y también a que puerto en el rack se instalará Quedo al pendiente de su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10273 | En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS y el plano ID-04 VOZ Y DATOS no se tiene contemplada la instalación del verificador de precios, se requiere la confirmación en cuanto que esta unidad no contará con dicho equipo o en su defecto, se requiere que se genere un BOLETÍN donde indiquen la ubicación, trayectoria, a qué tablero de corriente regulado se alimentará y también a que puerto en el rack se instalará. Quedo al pendiente de su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10274 | BUENOS DIAS, REVISANDO EL LISTADO DE SUMINISTROS SE DETECTA QUE PARA EL TABLERO "TG" SE TIENEN CONSIDERADOS INTERRUPTORES QUE SON PARA ZAPATA, SIN EMBARGO PARA EL TABLERO QUE SE SUMINISTRÓ NO SON LOS ADECUADOS YA QUE SE REQUIEREN QUE SEAN EMPOTRABLES, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA SU AUTORIZACIÓN PARA QUE SE REALICE EL CAMBIO DE INTERRUPTORES PARA LO CUAL SE ADJUNTA IMAGEN DE LOS MISMOS. SALUDOS CORDIALES. Se adjunta la captura de los interruptores en cuestion en notas y documentos, estos estan solicitados en la lista de suministros, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 | Se autoriza cambio de interruptores de zapatas a interruptores empotrables. Se debe verificar si el tablero suministrado es de una marca diferente a la de los interruptores, en caso de que así sea se deberá de considerar interruptores de acuerdo con la marca suministrada para lo cual será necesario que se informe la marca mediante RFI. Tipo de RFI: Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
10275 | Buenas tardes en el plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS AMASIJO se considera la alimentación eléctrica para la freidora y el horno rational, estos equipos deberán ir conectados en el tablero GP, mas sin embargo en el plano IE-13 CUADROS DE CARGAS 220-127v no están considerados estos equipos, por ende, el proveedor de los EDC no considero en su ensamble estas pastillas, la propuesta de la contratista general es que ellos hacen el suministro de este faltante como una adicional para no generar un atraso. Favor de informar si es aceptada la propuesta de la contratista o en su defecto nos pueden informar que procederá. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de su respuesta. | 2 | Aceptamos la propuesta de la contratista. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
10276 | Buenas tardes en los planos A-600a PLANO PUERTAS Y VENTANAS I no viene señalada la jaula de consumos internos y devolución y en los planos A-600b, A-600c y A-600d PLANO PUERTAS Y VENTANAS II, III y IV no viene el detalle de estas jaulas, favor de compartir en caso de que sean requieras el boletín con el detalle y especificación para su fabricación, en la propuesta económica de la contratista general no viene considerada estas jaulas, adjunto captura del plano para referencia. De antemano agradezco su apoyo y atención, quedo al pendiente de la información solicitada. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10277 | Buenas noches, podría definir que tipo de lavamanos se tendrá que usar para el área de Family Room en el plano A-409d y A-409e PLANOS DEL BAÑO FAMILY ROOM nos indica que el lavamanos debe de ser de la marca American Standard Mod. LIXIL 9024001 y en el plano IH02 INSTALACIONES HIDRAULICA DE SANITARIOS nos indica lavabo prefabricado de la marca AMINOX mod. Mérida 1 estación de acero inoxidable. Podrían apoyarnos en decirnos que tipo de lavamanos se requiere realmente para el área de Family Room. | 2 | El lavamos que debe considerarse solo en área de Family Room debe de ser de la marca American Standard Mod. LIXIL 9024001 de acuerdo a las especificaciones de Walmart Sección 15440 tal como se indica en planos de proyecto A-409d y A-409e PLANOS DEL BAÑO FAMILY ROOM. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
10278 | Buen día, en el plano IS05 -PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADO nos indica que toda la condensación de las unidades paquetes van directo al canalón, no se señala un sistema de captación, todo se tira a cielo abierto sobre banqueta, previo a iniciar los trabajos, se canalizaba para captarla para evitar el tiro a cielo abierto, los vecinos de la unidad ya se han quejado con gerencia, en sitio la solución viable es hacer de nueva cuenta la línea de captación y conectar a la línea existente de la captación de los condensados para evitar el derrame a cielo abierto y a su vez evitamos problemas a futuro con los vecinos. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de su aprobación o en caso de ser necesario algún boletín indicando una soluciona este problema. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10279 | En el plano A-101e PLANTA DE ACABADOS PLAFONES Y FALDONES, nos indica losa de concreto de 250 Kgcm2 de 10 cm de espesor, tanto en el cuarto de basura como de cartón, esta losa se podría considerar únicamente para el cuarto de basura, ya que se requiere como base para la instalación de la unidad condensadora de refrigeración aparte de que realmente se mantendria el cuarto a temperatura y en cuarto de cartón se podría fabricar el plafón con Durock. Quedo en espera de su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10280 | Buenas tardes de acuerdo con la contestación del RFI 21, se debe de considerar el suministro de luminarias de empotrar en plafón, ya que en el plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS se consideró para vestíbulo de baño clientes luminaria suspendidas en techo de LED, iluminación industrial a una altura de 4.00 m, en vez de luminaria tipo downlight LED de 10W de consumo, podría informarnos cuantas luminarias se requieren para esta área y si se hará una OC para el proveedor de luminarias para que suministre las faltantes o si las tendrá que suministrar la contratista general como una adicional. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10281 | Buenas noches, en la unidad no se colocó malla antiestiba para la proteción de las cámaras por lo que se solicita su confirmación de que eso sea correcto o en su caso compartir la información necesaria para su colocación. saludos. | 2 | Favor de colocar la malla de protecciÃ³n antiestiba, este detalle viene indicado en plano A-301 Detalles interiores I-2805, Detalle no. 10 Malla de protecciÃ³n en cÃ¡maras. | 4 | 22781 | 1402
10282 | En el plano A-500 PLANO DE MOBILIARIO no viene el detalle del mueble de recibo móvil, en el plano A-101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIA, no esta marcado con la leyenda de suministro por GNFR, nos podría informar de quien es este suministro, en caso de ser alcance de la contratista general, favor de compartir el boletín con el detalle de fabricación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10283 | Buenas tardes en los planos A-500a, A-500b, A-500c PLANO DE MOBILIARIO I, II Y III no viene el detalle del mueble que se instala debajo de la barra de servicio del preparado del comedor asociados, tampoco viene en el plano GA-11 PLANO COMEDOR ASOCIADOS podría compartir el detalle para que se fabrique, en la propuesta económica de la contratista general no viene considerado, favor de compartir el boletín para la fabricación del mueble. (Se adjunta captura de refencia para identificar el elemento). De antemano agradezco su apoyo y atención, quedo al pendiente de la información solicitada. Saludos... | 2 | En relación a esta RFI, comparto lo siguiente: 1.- El plano adjunto no pertenece al proyecto WME Conchal2.- El plano GA-11 no existe dentro del paquete de planos compartidos para el proyecto de remodelación WME Conchal3.- El plano correcto de esta area es el plano GA-300En el entendido de que se trata de la barra del comedor, como se indica en el plano GA-300, el mueble al que se refieren que va por debajo de la barra se trata de un gabinete de acero inoxidable que deberá d ser suministrado por SCOPE.Por lo anterior esto no se trata de un adicional u omision de diseño | 4 | 22781 | 1402
10284 | Buenas tardes en los planos A-500a, A-500b, A-500c PLANO DE MOBILIARIO I, II Y III no viene el detalle del mueble que se instala debajo de la barra de servicio del preparado del comedor asociados, tampoco viene en el plano GA-11 PLANO COMEDOR ASOCIADOS podría compartir el detalle para que se fabrique, en la propuesta económica de la contratista general no viene considerado, favor de compartir el boletín para la fabricación del mueble. (Se adjunta captura de refencia para identificar el elemento). De antemano agradezco su apoyo y atención, quedo al pendiente de la información solicitada. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10285 | Buen día, en el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS detalle 01nos indica que se debe dejar una línea de datos para nodo de voz en los Totem de Pick Up, por experiencia se sabe que los interfones son inalámbricos y nada más se deja la alimentación eléctrica, podría indicarnos si para este proyecto realmente es necesario el nodo para conectar el interfon y encaso de ser así, podrían revisar hacia donde se está dirigiendo la otra punta de la línea, ya que nada más nos indica que llega al rack del IDF y no al área del omnicanal, por otra parte si no es necesario dejar el nodo porque el interfon es inalámbrico favor de informar. (No se puede cargar imagenes de apoyo, ya que la plataforma no lo permite). De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 | En el proyecto se indicó la alimentación por medio de nodos. Sin embargo, si se garantiza que el tótem tiene alcance para poder instalarse de manera inalámbrica no se deberán de considerar la instalación de los nodos. Comparto captura de pantalla con la ruta de los nodos que fueron considerados. Tipo de RFI: Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
10286 | Buenas tardes, en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, se solicita la colocación de un over head en la escalera marina existente para subir a techumbre, en el plano LP-01a DETALLES DE SISTEMA DE INTRUSION el detalle 7 muestra como se debe de colocar, pero la escalera marina existente no tiene las puertas para la colocación de este elemento, en el proyecto no se encontró alcance alguno para la fabricación y colocación de las mismas, únicamente se indica mantenimiento y en plano A-103 indica colocación de metal desplegado en la guarda. Favor de indicar si se debe de fabricar estas puertas para la escalera marina existente y así colocar el over head o si se omite la colocación, en caso de solicitar la fabricación y colocación favor de compartir el detalle o boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10287 | Buenas tardes, en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION se observa que en la jaula de alto valor en trastienda (Ubicado cerca del EDC) no se consideró la canalización, el cableado y mucho menos la colocación del accesorio Over Head, se requiere por seguridad de la mercancía de alto valor tener alarmada esta jaula, podría indicarnos si realmente es requerido por medio de un boletín o en su defecto nos podrían indicar que únicamente se debe de ejecutar lo que indica el proyecto, quedando sin alarmado la jaula de alto valor. Como nota se informa que en la lista de suministros no se considero dichos accesorios, en caso de ser requerido, favor de indicar si la contratista lo estara suministrando o el proveedor. Sin mas por el momento agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 | Se libera en sistema la OC03, donde se sustituyen el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_1028_URM y el listado de suministros para incluir el sensor faltante. Tipo de RFI: Informativo | 4 | 22781 | 1402
10288 | Buenas tardes durante el simulacro de incendio que llevo a cabo la tienda en días anteriores, se tuvo un percance en la puerta de emergencia que esta sobre el eje A entre los ejes 4 – 5, por el escalón que se tiene en relación de la tienda y el pasillo de ruta de emergencia y la salida franca hacia el canal pluvial provoco que un asociado cayera, esto porque no se cuenta con alguna tapa o superficie que este a nivel del pasillo aparte de que el pasillo esta muy reducido tiene de ancho 1 metro y en canal pluvia que esta 19 cm abajo del nivel del pasillo tiene un ancho de 70 cm, se reviso el alcance en proyecto de este pasillo y no se especifica trabajo alguno de tapas sobre el canal pluvial, solicito gerencia de tienda revisar este tema para evitar incidentes a futuro. Favor de compartir boletín en caso de que se requiere alguna tapa o trabajo sobre esta salida de emergencia o confirmar q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10289 | En el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS, no se considera un nodo de datos y una salida eléctrica regulado para la PC institucional de Walmart que se usa para el SIF (Sistema Integral Farmacia), podría confirmar si es requerida, ya que en otras remodelaciones han solicitado esta instalación adicional y se ha elaborado, se debe de considerar una ubicación, canalización y cableado para ambos sistemas y favor de indicar a que tablero eléctrico se debe de conectar en caso de ser aceptada la solicitud. Sin más por el momento, quedo al pendiente de su respuesta. Buenas tardes, podrían checar por favor lo indicado en la respuesta, ya que en el LAY OUT, en el plano A-405 PLANO DE FARMACIA y el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS no viene representada dicha PC en farmacia y el proyecto indica 2 nodos únicamente en farmacia, uno seria para el punto venta y el otro nodo es de telefonía mas nodos no solicita proyecto. Podría indicarnos que aplica en este caso. Saludos… | 2 | El contacto para SIF no está especificado en la guía de farmacia GP-13 ni tampoco se indica en las guías de sistemas para bodega. El proyecto solo considera las salidas de contactos regulados y nodos de datos que se especifican en dicha guía. Si en sitio requieren la salida adicional deberán de colocarla en el espacio requerido a partir de la instalación que se indica en planos ID-01 e ID-04, solicitandolo por OT. Comparto captura de pantalla con lo indicado en la guía GP-13. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
10290 | En el plano ALB-08 PLANO DE RESIDUOS PELIGROSOS, no se indica como acabado final del cuarto de residuos peligrosos el color rojo, únicamente viene indicado como herrería en general el color gris 1006 ya sea en Sherwin Williams o Comex, podrían confirmar lo indicado en el plano o en su defecto, si se requiere que se pinte en color rojo indicar el código de color por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10291 | Buenas tardes, en sitio se observa una sección de piso de concreto que ya esta en mal estado, exactamente viene siendo la trayectoria de la trinchera de las instalaciones de refrigeración, aparte de estar fracturada existe una sección donde se puede observar la malla electrosoldada que se usó como refuerzo estructural (Esto es posiblemente por un espesor menor del concreto), se recomienda en sitio demoler el piso existente, sacar las instalaciones de la trinchera, rellenar y colar un piso nuevo según la especificación, se adjunta evidencia fotográfica. Favor de informar si se realizara algún tipo de reparación o en su defecto si se acepta la propuesta. 26-02-23 Se adjunta las fotos que faltaban en el RFI anterior. Saludos... | 2 | Favor de enviar algún croquis o imagen de referencia del área a la que se refieres, ya que no aparecen docuemntos adjuntos a este RFI. | 37 | 22781 | 179
10292 | Buen día, en visita por parte de eficiencia operativa, se nos solicito hacer piso de concreto sobre un área verde, esto por la puerta de emergencia que se encuentra en el eje F entre 4 – 5 ya que la salida inmediata de la tienda estará obstaculizada por la barda perimetral y la única salida para retirarse de la cercanía de la unidad es en dirección a la entrada principal clientes (Esto por la parte de afuera), y existe una diferencia de nivel esto podría ocasionar un accidente tanto para cliente como asociados; en caso de aprobar la solicitud de eficiencia operativa favor de compartir el boletín con la especificación del piso de concreto sobre el área indicada o en su defecto informarnos del peralte resistencia yo armado en caso de requerirse. De antemano agradezco su atención y apoyo. Saludos… | 2 | La condición actual de la salida fue aprobada por el área de seguridad e higiene y no fue requisito por minuta de proyecto, sin embargo, en este caso por solicitud de E.O. se podrá considerar colocar un firme de 10cm de espesor F’C= 150kgcm2 sin armado para conectar pasillo existente frente a salida con área cubierta junto al acceso de clientes. De requerirse monto adicional, deberá solicitarse por medio de OT. Tipo de RFI: Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
10293 | Buenas tardes, en el plano A-101e PLANTA DE ACABADOS PLAFONES Y FALDONES en el área de lavamanos clientes nos indica que no se debe de considerar plafón, mas sin embargo, en el plano del área especifica A-409 PLANO DE ACABADOS SANITARIOS nos indica que debe de colocarse el plafón a una altura de 2.40 m, en teoría el plano que se debe de considerar es este ultimo A-409 para el área en específico. Nos podría indicar cual es plano que se debe de seguir para ejecutar los trabajos en el área del lavamanos clientes. | 2 | Se deberÃ¡ considerar lo indicado en plano A-409. | 0 | 22781 | 829
10294 | Buenas tardes, en el plano A-101e PLANTA DE ACABADOS PLAFONES Y FALDONES, nos indica que el área de amasijo va totalmente cerrado con plafón de tablaroca, en otros proyectos del mismo formato y otros formatos nos solicitan dejar el esa sección abierta (LA de los hornos), por el tema de mantenimientos de instalaciones (sobre todo del gas que debe estar visible y de fácil acceso), y porque en esa área en especifico de los horno con el tiempo se empieza a poner amarillo el plafón por el calor emitido de los propios equipos y esto genera un gasto a tienda para el mantenimiento, se propone en sitio dejar únicamente abierta esa zona (sin plafón) y todo el área de producción se queda cerrado. Quedo en espera de su visto bueno a la propuesta o en su defecto en la confirmación de lo indicado en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10295 | Buenas tardes, revisando el paquete del proyecto 2023 en la carpeta de interiores – instalaciones eléctricas no están cargados los planos de IE-15 SISTEMA DE PARARRAYOS y tampoco el de IE-19 SISTEMAS DE TIERRAS, en el plano 00-CS PLANO INDICE si vienen considerados, revisando la propuesta económica de la contratista se observa que no consideraron los trabajos que puedan ser solicitados por estos planos. Nos podrían apoyar en cargar estos planos para la ejecución de los trabajos, de antemano agradezco su atención y apoyo. Saludos... | 2 | En proyecto se considera Ãºnicamente cambio de las puntas del sistema de pararrayos, las cuales vienen incluidas en el listado de suministros, se comparten los planos solicitados a Gerencia de obra para que podamos garantizar que los trabajos requeridos para este alcance estÃ¡n incluidos dentro de lo considerado por la contratista. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
10296 | Buenas tardes, nos podrían compartir los planos C-03 o C-06, esto para poder verificar el polígono de la tienda o en su defecto nos podría identificar en un plano de conjunto cual es la polígono. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10297 | En la carpeta de TRIRIGA no se encontró las preguntas de concurso, podría compartirla por favor. | 5 |  | 2 | 58 | 41
10298 | Buen día, en el plano A-101C PLANO DE ACABADOS GENERALES, en el área de bodega omnicanal sobre el eje F entre los ejes 3 – 5 para ser mas puntual ALTO VALOR E - COMMERCE y ALTO VALOR ELECTRONICA, nos indica proyecto la colocación de protección de triplay de 19mm sobre muro de block, dicha protección debería de ir sobre muro Tablaroca para que haga realmente la función, en este caso se podría aprovechar más sobre el muro de tablaroca que da frente al muro de block, podría apoyarnos en dar el visto bueno para hacer el cambio de ubicación de la protección de madera o en su defecto, nos puede indicar que sigamos lo estipulado en proyecto. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10299 | Buenas noches, en el plano A-600b PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS II se nos indica una puerta corrediza de PVC en el área de PHONE BOOT (Detalle 23), comenta la contratista que a futuro esa puerta corrediza con ese material se vuelve una garantía, no es viable su colocación, comentan que, si es posible hacer el cambio por una puerta corrediza de cancelería, siguiendo la misma especificación para la fabricación de puertas y ventanas (Se adjunta imagen de la puerta en cuestion). Se agradece su atención y apoyo, quedo al pendiente de la respuesta. | 2 | La puerta se encuentra especificada de acuerdo a prototipo, por lo que debe mantenerse de acuerdo al proyecto. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
10300 | Buen tardes, en el plano A-600 PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS no está indicada la fabricación de la puerta en aseo (122), más sin embargo en el LAYOUT viene indicada la puerta, favor de compartir boletín para la fabricación de esta puerta o en su defecto indicarnos si ya no es necesaria. De antemano agradezco su atención y apoyo. Saludos… | 2 | La puerta indicada con la nomenclatura 122 es existente (se indica en plano A600b) y corresponde al espacio destinado como bodega entre el cuarto de IDF y oficina administrativa. Para el caso de la tarja de aseo en trastienda no se deberÃ¡ considerar puerta ya que por prototipo no estÃ¡ indicada. Tipo de RFI: Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
10301 | Buenas tardes, en el plano de A-600 PLANO DE PUERTAS se tiene marcada la puerta de emergencia (No. 105) sobre el eje F entre los ejes 4-5 y en el eje A entre los ejes 4-5 no se contempla el cambio de la puerta de emergencia más que una pequeña reubicación sobre este mismo eje y únicamente se contemplo el mantenimiento, se observa que las bisagras de este elemento están al exterior, por especificación debería de ser un cambio físico, mas sin embargo el proyecto indica la clausura de la una puerta de emergencia que esta sobre el mismo eje entre los ejes 1 y 2, esta misma no cuenta con las bisagras al exterior, la propuesta en sitio es hacer el cambio de las puertas, adaptar el vano de la puerta que tiene la bisagras por dentro en la que indica como reubicación para dejar fuera la que no cumple con las especificaciones. Se integra evidencia fotográfica de las puertas en cuestión, quedo al pendiente de la respuesta a la propuesta o en su defecto una solución viable. | 2 | Comparto respuesta: 1.- Las puerta sobre el eje F se indica nueva en plano A-600 por lo que deberá de considerarse su cambio. 2.- La puerta sobre el eje A solo deberá de recibir el mantenimiento descrito en el plano A-600ª y no se reubica en proyecto ya que al momento de registrar su condición en levantamiento no se presentaban problemas con su funcionamiento, sin embargo no se tiene inconveniente en que se realice el cambio de puertas como se propone en obra. | 1 | 22781 | 2559
10302 | Buenas tardes en el plano A-600 PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS la puerta de emergencia identificada como 105 que se encuentra en el eje F entre los ejes 4-5 en proyecto se solicita que sea de 1.46x2.20 m y por CI se solicita que la bisagra sea oculta, el proveedor indica que no es posible dejar las bisagras ocultas con las dimensiones que se solicita en proyecto ya que el mismo peso podría vencer la hoja, se manejara la dimensión recomendad por el fabricante, la cual sería con un vano de 1.38 x 2.20 m (Medida máxima recomendad por el fabricante) que sería la medida con la cual se mantendrían las bisagras ocultas, se adjunta captura de la respuesta del proveedor. Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 | La salida de emergencia debe considerarse de 1.32m como se indica en plano A-600a PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I-1028, detalle 6 y con bisagras ocultas como las notas del plano A-600 PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS 1028. Se debe hacer caso omiso a la nota de 1.46m, debe ser 1.32m máximo. Este RFI es Aclaratorio- | 1 | 22781 | 2559
10303 | Buen día, en el plano C-03 PLANO DE CONJUNTO en cuanto los accesos peatonales se observa que no están considerados, los únicos acceso que comunican entre el estacionamiento norte y sur es por el arroyo vehicular, no existe una conexión como tal entre ambos andadores sobre el tope peatonal existente, podría indicarnos si es necesario fabricar las puertas peatonales de conexión en caso de ser así, favor de compartir el boletín con los detalles de fabricación yo especificaciones o en su defecto indicarnos si nos regimos sobre el proyecto establecido (No se puede cargar imagen de apoyo ya que la plataforma no lo permite). De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... Buen día, tenemos el mismo tema con el acceso a clientes de la tienda por la banqueta sobre la vialidad principal, como no se tiene acceso sobre la banqueta, se obliga al client | 2 | La rejacero si viene considerada, Ãºnicamente deberÃ¡ de restarse el murete para habilitar las 2 rejas abatibles en el inicio del tramo de cada andador peatonal, siguiendo la especificaciÃ³n de los detalles 2 y 3 del plano C-03, ajustadas a las dimensiones del ancho del andador peatonal. Tipo de RFI: Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
10304 | Buenas noches, en el plano A-600 PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS no viene indicada la especificación para la fabricación de las puertas de acceso para Family Room tanto de trastienda como el que está por línea de cajas tampoco viene detalle en los planos A-600b, A-600c, A-600d PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS y estas mismas están dibujadas en el Layout y son requeridas. Podrían compartir el boletín o el detalle para considerarlas o informar en que plano podemos ver el detalle, se adjunta captura del plano del área indicada. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10305 | Buenas noches, en el plano A-600 PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS no viene indicada la especificación para la fabricación de las puertas de acceso para los baños de clientes y asociados tampoco viene detalle en los planos A-600b, A-600c, A-600d PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS y estas mismas están dibujadas en el Layout. Podrían compartir en caso de que sean requeridas el boletín o el detalle para considerarlas en caso de que apliquen, se adjunta captura del plano del área indicada. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 | La puerta será similar a la indicada en plano A600b detalle 8 con las siguientes características: PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA FORRADA CON MADERA CONTRACHAPADA DE 6mm. REVESTIDA CON LAMINADO COLOR GRIS SILHOUTTE CONFORME A ESPECIFICACIÓN 0821 REJILLA DE VENTILACIÓN PARA PUERTA DE BAÑO, 455 MM X 135 MM, CUBIERTA DE VENTILACIÓN DE DOS LADOS (ÁRBOL DE ARCE) o SIMILAR. Este RFI es Informativo. | 1 | 22781 | 2559
10306 | Buen día, en el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS nos indica que llevamos un punto de venta en prichos, en recorrido con el área de sistemas Walmart, nos comentaba que ese punto de venta se está retirando del área, podría confirmar lo indicado por parte de sistemas Walmart o en su defecto indicar nos que debemos seguir lo solicitado por el proyecto. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 | En caso de que sistemas confirme que no se requiere el punto de ventas, no se deberÃ¡ considerar esa salida de datos. De otra forma, debe considerarse todo conforme a proyecto. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
10307 | Buenas noches, este RFI es para confirmar lo indicado en la plática previa, por cuestiones de fabricación los proveedores únicamente manejan una medida estándar de 15 cm el pliegue, medida que tendría que emplearse para la fabricación de esta puerta, en cuanto el color tendría que ser en gris para que sea similar el tono del panel art, adjunto muestra de la tableta de PVC. Sin mas por el momento agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de la confirmación yo sus comentarios. | 2 | Se confirma el modelo que adjuntan, muchas gracias. Este RFI es Informativo | 0 | 22781 | 829
10308 | Buenas noches, en el plano DEM-02 PLANO DE DEMOLICIONES EN CUBIERTA no viene el área indicada del retiro de lámina y aislante para poder hacer los trabajos indicados en el plano ES-04a PLANTA DE REFUERZO PARA CUBIERTA, considerando la CI-21-034 Refuerzo Huracán & Check List Huracanes se debe de considera el retiro de la lamina existente y el aislante térmico, posterior a los trabajos de colocación de los refuerzos se debe de colocar el aislante y la lámina nueva con un traslape de 80 cm entre ambos elementos (la lámina nueva y la actual), tampoco viene considerado este detalle en el plano ES-04a, podrían verificar conforme a la CI 21-034 el procedimiento adecuado para realizar dichos trabajos mencionados en el plano ES-04a, ya que dicho plano le hace falta información (Se adjunta la CI-21-034). Quedo al pendiente de sus comentarios en caso de genera algún boletín o alguna orden de cambio, favor de compartirlo. | 2 | La tienda no se encuentra en zona de huracanes por lo que no aplicara el refuerzo sino solamente el indicado para las bases de unidades paquete, condensador y demÃ¡s equipos en cubierta (plano ES-04, es-05 Y es-06). Este RFI es aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
10309 | Buenas noches, en el plano GA-11 PLANO DE COMEDOR ASOCIADOS nos indica como referencia el DETALLE 3 del plano GA-01 PLANTA ARQUITECTONICA DE ABARRATOS donde nos indica que sobre el muro de block se debe de considerar la colocación de un rodapié de triplay de 19 mm con insecticida con acabado barnizado en color natural, al igual nos pide un ángulo de protección de polietileno reciclado de 15x15, nos podría confirmar realmente cual es el alcance sobre este muro, ya que se lleva una barra por todo el perímetro. ¿Se debe colocar el rodapié sobre el muro de block? ¿Se debe considerar la colocación del ángulo de protección de polietileno reciclado, aunque no es área de rodamiento de patites? De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios, se adjunta detalles descritos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10310 | Buenas tardes, se tuvo visita en la unidad del proveedor ECOLAB quien nos informa que hacen falta dos llaves de nariz en la cocina Deli para la instalación de sus dispositivos, se revisa el plano GIH-03 Cocina Deli y no se identifican esas salidas por lo que se solicita su apoyo con la información para que se coloquen las salidas faltantes. Saludos. | 2 | De acuerdo a Layout autorizado, se indicó en el proyecto (plano GIH-03), las siguientes salidas: -tarja sencilla,-tarja triple,-sanitizador ciclo,-sanitizador de tarja,-horno rosticero,-trampa de grasas,-máquina de café,-máquina de Icce. En caso de requerir más salidas, de favor especificar los equipos y su ubicación en el área Deli. | 4 | 22781 | 1402
10311 | Buenas tardes, en proyecto tenemos indicado la colocación de secadoras de mano en los 2 family room, pero en el plano IE-05 CONTACTO OFICINAS Y TRASTIENDA, no viene considerada la alimentación de estos equipos y por ende tampoco está indicado en qué tablero ni circuito al cual se debe de conectar, podría decirnos si se debe de hacer la colocación a como indica en Lay Out, en caso de ser así, podría indicarnos la trayectoria y a que tablero se debe de conectar siempre y cuando lo permita la carga. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de respuesta. | 2 | Se comparte boletÃ­n con Gerencia y SupervisiÃ³n de obra para considerar los contactos. | 9 | 22781 | 1425
10312 | Buenas noches, en proyecto se indica la colocación de un sensor de movimiento dentro del área del pick up, sin embargo es un área que trabaja también durante el turno nocturno por lo que se solicita su autorización para eliminar el sensor para permitir las actividades del área sin la activación de las alarmas. saludos. | 2 | La salida está conforme a lo indicado en la guía mecánica "LP01 SISTEMA DE INTRUSIÓN ", en caso de tener el inconveniente indicado, se debe de obtener el VoBo de PA de Walmart para desactivar este dispositivo | 1 | 22781 | 2559
10313 | Se solicita información para realizar la instalación del sensor de nivel para cisterna del sistema contra incendio, el cual fue suministrado y se encuentra indicado en la simbología del plano LP04 SISTEMA DE DETECCION 1028, informando solamente el tipo de cable que requiere pero no se indica trayectoria para su canalización, tampoco se indica en el plano LP04B DIAGRAMA en qué módulo se instalará siendo los más cercanos a la zona los módulos MO-I6, MO-I7 y MO-I7 pero no cuentan con un espacio disponible para el sensor. | 2 | Se agrega el detalle de la trayectoria de canalizaciÃ³n en la OC03. Este RFI es Informativo. | 4 | 22781 | 1402
10314 | Buenas tardes, en el plano LP-04 SISTEMA DE DETENCION se detecta que no se considera ningún sensor en el cuarto de bombas, podrían confirmar lo indicado en proyecto o en su defecto compartir el boletín donde se considere la canalización, cableado y la ubicación para este dispositivo. Sin mas por el momento agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 | Se libera en sistema la OC03, donde se sustituyen el plano LP04 SISTEMA DE DETENCION_1028_URM y el listado de suministros para incluir el detector de humo faltante. Tipo de RFI: Informativo | 4 | 22781 | 1402
10315 | En la localidad no se encuentra alguna concretera como APASCO, CEMEX, CRUZ AZUL las cuales cuentan con la infraestructura y materiales necesarios para poder elaborar los concretos que solicita proyecto, en la localidad y a sus alrededores se localizó una concretera únicamente, pero no cuenta con lo necesario para elaborar CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, en estos casos qué tipo de concreto se podría usar. Quedo al pendiente de la respuesta. Saludos... | 2 | <p><span>El proyecto se desarrollo conforme a las especificaciones vigentes de Walmart; es necesario considerar un concreto con las especificaciones vigentes y con lo requerido en proyecto.&#160;&#160;</span></p> | 9 | 22781 | 1425
10316 | Buenas tardes, en el plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR se nos indica poste de las luminarias nuevas (24 pza), pero en la lista de suministros no aparece, podrían notificar a GNFR que por proyecto se requiere el suministro, se adjunta la captura de la simbología del plano y la captura de la lista de suministros. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10317 | Buenas tardes, en el plano ID-02 DETALLE DE TABLEROS ELECTRICOS, viene los detalles del armado eléctrico en cuanto los cuartos del IDF y MDF siendo especifico los UPS, por parte de GNFR no se tiene considerado el suministro de estos equipos, nos sugieren colocar las UPS existentes, pero esto no sería posible ya que todo el arreglo de los racks está dispuesto a UP’s raqueables esto significa que van colocadas en el Rack, y a esto le agregamos que la instalación ya está lista en sitio, como nota complementario se comenta que en el IDF se tiene actualmente 2 UP’s de los cuales únicamente uno de ellos mantiene su carga, esto pone en riesgo a futuro la operación de la tienda, es necesario hacer una OC para el suministro de los UP’s tanto de MDF como IDF. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 | Se envÃ­a la consulta al Ã¡rea de sistemas, ya que los UPS rackeables se solicitan por el Scope de sistemas. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
10318 | En el plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS, el tablero GMB no queda acomodado como lo indica proyecto, esto por el contraventeo existente, se propone reubicarlo sobre el muro perimetral de la tienda junto al tablero TGN, ya se encuentra en sitio los tableros, se acomodo en el lugar que se propone y no se tiene problema alguno. Quedo al pendiente de su aprobación o en su defecto de una propuesta viable, los demás tableros ya se colocaron en donde el proyecto lo solicita. Buenas tardes, considerando la respuesta y poniéndola en práctica le informo que el tablero queda prácticamente al filo del vano de la puerta, seria recomendable reducir el vano el vano de la puerta de acceso 10 cm para poder colar un castillo que permita dejar centrado el tablero y así evitamos que este elemento quede al filo del muro y que no sea tan incomodo el manipularlo por el contraventeo. Quedo al pendiente del Vo.B | 2 | Conforme a la foto 02 compartida se aprecia el espacio entre el tablero y contraventeo que es mayor a lo sobre saliente del tablero como se aprecia en la foto 04. Ajustar tablero sobre el mismo muro. | 4 | 22781 | 1402
10319 | En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS, nos indica que el tablero FHE y el interruptor para la bomba de combustión queden físicamente por debajo de los cabezales de succión nueva, este acomodo lo podría marcar la UVIE como una no conformidad por quedar la instalación de los tableros por debajo de una línea de hidraulica, la propuesta de la contratista general es dejarlos sobre el mismo eje a la distancia requerida por la norma para no generar una no conformidad en la revisión de la UVIE. Quedo al pendiente de su aprobación o en su defecto tanto de una propuesta viable o de la confirmación de lo indicado en el proyecto. | 2 | El proyecto fue aprobado por la UVIE. del cual no se obtuvieron observaciones con respecto a este tema, Se acepta la propuesta. Este ajuste no deberÃ¡ generar adicional. | 9 | 22781 | 1425
10320 | Buenas tardes, con respecto al arranque provisional de las unidades paquetes se tendría que hacer la instalación de termostatos de dos tiempos, esto sería de manera provisional en lo que se automatiza para que se pueda controlar el encendido y arranque los equipos, el termostato nos ayudara a evitar posibles fallas en los compresores en el lapso en que se realiza la automatización, así evitamos también la pérdida de garantía por mala operación de los equipos, recordemos que el proceso de la automatización está prácticamente en la última etapa, ya que se requiere la instalación de luminarias interior y exterior, instalación de las unidades paquetes y el rack refrigeración para el monitoreo, prácticamente ya que estén cerradas todas las conexiones. Podrían indicarnos si es aceptada esta propuesta o en su defecto nos informan de qué manera podríamos proteger las unidades paquetes durante el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10321 | Buen día, en la junta de Kick Off el gerente de la unidad hizo la observación del tope que se encuentra en el anden de recibo, solicita de ser posible la reubicación de este elemento, ya que esta algo alto aparte de que esta al pie del inicio de la rampa de los cajón de tráiler, esto provoca que algunos trasportes no puedan acceder al andén adecuadamente por el elemento de soporte de la propia caja, en el plano DEM 06 PLANO DEMOLICIONES EN EXTERIORES el tope queda fuera de la demolición de piso, no esta considerada la demolicion de este elemento, como nota le comento que está proyectado cerrar el andén con un portón de rejacero misma que está proyectada sobre el tope del andén, se adjunta evidencia fotográfica. | 2 | El proyecto contempla demolición y reencarpetado en los planos DEM-06 Y C-09 y no se tiene alcance con el tope en cuestión si por solicitud de gerencia es requerido no podrá reubicarse ya que el tope sirve como parteaguas en la cuenca existente que forma el desnivel del andén y funciona en conjunto con las rejillas existentes que se encuentran en la parte baja del andén como se indica en planos C-08 y C-08ª. en esta zona, sin embargo podrá ajustarse para rebajar su altura dejando máximo 5 cm uniformes en toda su longitud y con ello garantizar que los patines de las cajas de trilers no tengan problemas al cruzar. Para ello se deberá rebajar yo demoler la superficie irregular de concreto y colocar nueva aprovechando el reencarpetado con abanado estriado fino como esta actualmente. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
10322 | Buenas tardes en el recorrido de la junta de Kick off se hizo la observación de los topes de neopreno nos piden que debe de quedar despegado del muro, de tal forma que este mas o menos a la altura del sello, esto para evitar la deformación de la colchoneta por la caja del tráiler a futuro, en el plano A-407 PLANO DE ANDEN no viene detalle alguno de la colocación de algún tipo de calza para que el tope quede despegado del muro, se adjunta evidencia fotogafica y detalle de proyecto. Favor de confirmar si es necesario colocar un elemento entre el tope de neopreno y el muro; en caso de ser necesario favor de informar el tipo de material yo el espesor. | 2 | Actualmente, el anden cuenta con un borde de concreto que sobresale del paño del muro, mismo que deberá mantenerse. Para solicitar los topes de neopreno, se requiere que se instalen primero las colchonetas y una vez instaladas, revisando las dimensiones en sitio, solicitar los topes con el espesor adecuado para que la caja de las camionetas no impacte primero en las colchonetas y provoque un daño mayoer al esperado por su uso. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
10323 | Buenas tardes, revisando el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR no viene indicado si el transformador para el IDF y el MDF serán nuevos, revisando la lista de suministros tampoco viene indicado el suministro, físicamente se observa que los transformadores para estas áreas no están en condiciones, el transformador del IDF ya cuenta con un servicio de mantenimiento que fue hecho el 2 de marzo del 2009, podrían indicarnos si existirá el cambio de estos 2 transformadores o en su defecto si se van a mantener los actuales (La plataforma no permite cargar imagenes de apoyo). De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos... Buen día, para el tema del transformador de cuarto de bombas, al igual que el IDF y MDF, no esta considerado en la lista de suministros, la pregunta es ¿Se tendría que utilizar el mismo transformador o nos apoyan para que se considere | 2 | De acuerdo con el diagnÃ³stico elÃ©ctrico de nuestro especialista, estos equipos se encuentran funcionando y en condiciones de seguir operando, por lo que se conservaran los transformadores existentes del IDF y del MDF. Tipo de RFI: Aclaratorio | 9 | 22781 | 1425
10324 | Buenas noches, haciendo un contraste entre el plano EA-03 PLANO DE CUBIERTA y el plano A-102 PLANO DE CUBIERTA, se observa que la posición de las unidades paquetes no corresponden a las actuales, esto ocasiona que se deba de abrir nuevos pasos para los ductos de los plenos y clausurar las actuales en diversas áreas, esto hará que la techumbre tenga demasiados parches y posibles filtraciones de agua con el tiempo a pesar del tratamiento que se le pueda dar en cuanto el sello y tratamiento, como observación se menciona en las notas del plano DEM-02 PLANO DEMOLICION EN CUBIERTA indica recorte de lamina tipo KR18 para paso de ductos de instalaciones, en la planta no viene indicado donde será requerido. Podrían revisar la ubicación de los equipos para poder aprovechar las aperturas existentes para evitar tanto parche en la lámina de la techumbre. De antemano se agradece su atención y apoyo, q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10325 | Buenas tardes, podría indicarnos que proveedor esta asignado para verificar las instalaciones eléctricas para esta unidad, al igual podría proporcionarnos el contacto por favor. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10326 | Buenas noches, con base al RFI 19 podrían compartir el documento CDP-07 Zonas de Huracán. De antemano agradezco su atención y apoyo. | 2 | Buen dÃ­a, se comparte por correo con Gerencia de obra y supervisiÃ³n, el CDP solicitado, aclarando que la tienda no se encuentra en zona de huracanes, por lo que este tipo de refuerzo en cubierta no aplica. Este RFI es Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
10327 | Ingenieros se notifica que la ingeniería de instalación eléctrica, plano IE-05 solicita que la alimentación principal de nicho cfe a subestación, viaje por piso, lo que dificulta dicha acción, ya que físicamente nos cruzamos con registros de sistema de tierras y descargas pluviales, por lo que se informa que la habilitación se hará de manera aérea, como actualmente está instalada, claro salvo su mejor opinión, adjunto trazo de las coladeras sobre la trayectoria y fotografías de lo antes mencionado. saludos | 2 | Buen día; No se tiene inconveniente de que se realice la alimentación aérea como se encuentra actualmente, solo se pide respetar el diámetro de la tubería que está indicada en proyecto Saludos | 1 | 22781 | 2559
10328 | Ing´s su generoso apoyo aclarando las siguientes dudas; 1.- PLANO IE-02 NO MARCA LOS CONTACTOS 43436, COMO LO PIDE EL PLANO DU-01 "DIAGRAMA UNIFILAR" ¿DONDE SE DEJARAN LAS SALIDAS DE ESOS 3 SERVICIOS? 2.-PARA EL TEMA DEL RELOJ CHECADOR Y MODULO DE INTRUCCION Y DETECCION, EL PLANO DE CONTACOS REGULADOS ID-01 NO SOLICITA LA SALIDAS DE ESOS CONTACTOS REGULADOS ¿APLICAN? 3.-PARA EL ROTARY DIGITAL, ¿SE REQUIERE SALIDA DE CONTACTO NORMAL, PLANO IE-02? ¿Y SALIDA DE VOZDATOS PLANO ID-04? DICHOS PLANOS NO MARCAN SALIDAS ANTES MENCIONADAS quedo de sus ambales comentarios | 2 | Buen día; Se adjuntan respuestas: 1.- PLANO IE-02 NO MARCA LOS CONTACTOS 43436, COMO LO PIDE EL PLANO DU-01 "DIAGRAMA UNIFILAR" ¿DONDE SE DEJARÁN LAS SALIDAS DE ESTOS 3 SERVICIOS? R= El circuito 4 es para un contacto en el área donde va la bomba hidráulica, se indica una cédula con 5 conductores del 10 R= El circuito 34 y 36 son para contacto de servicio de cada una de las unidades paquete en la cubierta 2.-PARA EL TEMA DEL RELOJ CHECADOR Y MÓDULO DE INTRUCCION Y DETECCIÓN, EL PLANO DE CONTACTOS REGULADOS ID-01 NO SOLICITA LA SALIDAS DE ESOS CONTACTOS REGULADOS ¿APLICAN? R= Para los nuevos relojes checadores ya no se requiere energía regulada, se alimentan desde el mismo cable UTP. El CONTACTO “UPS1 CTO2” está destinado para el panel de alarmas. 3.-PARA EL ROTARY DIGITAL, ¿SE REQUIERE SALIDA DE CONTACTO NORMAL, PLANO IE-02? ¿Y SALIDA DE VOZDATOS PLANO ID-04? DICHOS PLANOS NO MARCAN SAL | 4 | 22781 | 1402
10329 | NICHO DE TABLEROS PRINCIPALES. PROYECTO: LA TRAYECTORIA DE ALIMENTACIÓN DEL NICHO DONDE SE ALOJARÁN LOS INTERRUPTORES PRINCIPALES SE ENCUENTRA EN UNA POSICIÓN DONDE NO SE PODRÍA REALIZAR LA CANALIZACIÓN LIBREMENTE, FISICAMENTE EXISTE UN GABINETE DE PROSEA (NO MENCIONADO EN EL PROYECTO), EL CUAL SE ENCUENTRA CONECTADO AL TRANSFORMADOR MEDIANTE UNA TUBERÍA FLEXIBLE, E INTERFIERE EN LA TRAYECTORIA MENCIONADA EN PROYECTO. PROPUESTA: PEGAR EL NICHO DE INTERRUPTORES PRINCIPALES AL NICHO DE MEDICIÓN, PARA TENER MEJOR MANIOBRABILIDAD Y TRAYECTORIAS, AL PEGAR EL NICHO DE INTERRUPTORES PRINCIPALES, SE ELIMINAN LAS TUBERIAS Y SE DEMUELE PARTE DE LA PARED DEL NICHO PARA POR AHÍ PASAR LOS CABLES MENCIONADOS EN PROYECTO. SE PRETENDE COLOCAR UNA CAJA HIMEL PARA ALOJAR Y ADAPTAR LOS INTERRUPTORES PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PROYECTO. ¿ES CORRECTA LA PROPUESTA?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10330 | Buen día a todos, en el plano IE-10 indica el circuito 7, el cual consta de 1 tubo Conduit de 53 mm, 4 cables del 10 AWG, 1 desnudo cal 6. El circuito sale del transformador, pasa por el medidor y llega al tablero TGN a un Interruptor de 3X100. De lo anterior, las dudas son 1. ¿El cable queda conectado al transformador? 2. ¿El circuito nos indica que el del tablero BCI, sólo se conecta al interruptor 3X100 existente en el tablero? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10331 | NICHO DE TABLEROS PRINCIPALES. PROYECTO: LA TRAYECTORIA DE ALIMENTACIÓN DEL NICHO DONDE SE ALOJARÁN LOS INTERRUPTORES PRINCIPALES SE ENCUENTRA EN UNA POSICIÓN DONDE NO SE PODRÍA REALIZAR LA CANALIZACIÓN LIBREMENTE, FISICAMENTE EXISTE UN GABINETE DE PROSEA (NO MENCIONADO EN EL PROYECTO), EL CUAL INTERFIERE EN LA TRAYECTORIA. PROPUESTA: PEGAR EL NICHO DE INTERRUPTORES PRINCIPALES AL NICHO DE MEDICIÓN, PARA TENER MEJOR MANIOBRABILIDAD Y TRAYECTORIAS, ADEMÁS DE COLOCAR UNA CAJA HIMEL PARA ALOJAR LOS INTERRUPTORES PRINCIPALES. AL PEGAR EL NICHO DE INTERRUPTORES PRINCIPALES, SE ELIMINAN LAS TUBERIAS Y SE DEMUELE PARTE DE LA PARED DEL NICHO PARA POR AHÍ PASAR LOS CABLES MENCIONADOS EN PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10332 | El plano ES-01 en la planta de las bases para equipos de AA, indica una dimensión de 6” en el patín, lo cual es erróneo pues al ser una IPS de 6”x3” el patín es 3”, esto ocasiona que el tubo C-1 (89 x 5.49 11.29 kgm), será mas ancho que la IPS, necesitamos un perfil que tenga un área mínima de 4” o la solución para de este detalle. | 2 | Considerar los perfiles indicados en proyecto, asÃ­ como la placa para asentar la viga de 6"x3" como se indica en el detalle #2 del mismo plano | 1 | 22781 | 2559
10333 | LA VIGA "I" QUE MENCIONA EL PLANO ES-01 NO COINCIDE CON NINGÚN PERFIL TIPO IPR O IPS EN EL MERCADO, FAVOR DE CORREGIR E INDICAR EL PERFIL CORRECTO, TOMANDO EN CUENTA QUE AL REALIZAR UNA MODIFICACIÓN TENDRA UN IMPACTO EN EL COSTO TOTAL DEL CONCEPTO, PUES LOS KILOS SE ELEVARIAN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10334 | Buen dia De su valioso apoyo, referente al local comercial que se encuentra fuera del acceso MG (local de prichos viejo) revisando los alcances y estado actual de dicho local, resalta el que no se tiene contemplado luminaria y cambio de piso, esto de acuerdo a proyecto. Sin embargo el piso existente se encuentra dañado y mal colocado al igual que la luminaria existente que se encuentra dañada, nos apoyan con la confirmacion de estos alcances, o indicando si contemplamos alguna modificaciön? | 2 | <p>Favor de enviar repote fotografico ya que dirante el recorrido no se indentific&#243; mal funcionamiento de luminarias o piso da&#241;ado dentro del local</p> | 37 | 22781 | 179
10335 | Buen dia. Tras recorrido con Gerencia de Construccion, por inspeccion visual tras la primer etapa en combio de asfalto, mejoramiento de base y subrasante. Se detecto que para las etapas faltantes no tenemos bacheo o asentamientos (visibles). Nos apoyan con sus comentarios sobre el mejoramiento de base y subrasante y si es posible omitirlo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10336 | Buenas tardes, informamos Al ejecutar los trabajos de demolicion en estacionamiento para el reencarpetado, nos encontramos con un cable de alimentacion en malas condiciones (ahogado sin registro ni accesorios correctos) que de acuerdo a operadora se trataba de la alimentacion para el anexo navideño, dicho alimentador fue eliminado y dejando cables de alimentacion cabeceados en el registro de alimentacion de la llantera, "Dicho cable venia canalizado en tuberia de la llantera" Quedamos pendientes de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10337 | Buen dia Referente a la alimentacion para las cortinas del acceso principal, revisando planos, visualizamos alimentaciones para adosados, para carga de carrito amigo, y modulos, pero no logramos visualizar alimentacion para las cortinas del acceso de clientes. Nos ayudan por favor. Nos referimos a las cortinas metalicas enrrollables del acceso principal | 2 | R: Favor de revisar plano IE-04 ctos. 37lb1, 35lb1, 1lc1 y 26lc1. | 6 | 22781 | 9
10338 | Buen dia En la etapa actual se esta trabajando con EDC 3(cambio de alimentadores), nos comenta el encargado de la plaza comercial que dejamos sin energia su planta de tratamiento y su tanque tormenta, ubicados en estacionamiento, sin embargo al revisar proyecto no contamos con alimentacion para dichos servicios, nos apoyan en confirmar estos alcances. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10339 | Buen dia Referente a los postes de luminarias para estacionamiento, se detecta en sitio la existencia de dos postes funcionales que no estan contemplados en proyecto, anexo ubicacion en (notas y documentos. las ubicaciones marcadas con un cuadro color cyan). Que contemplamos para estos postes ya que no se consideran para alimentacion, pero tampoco los encontramos en desmantelamientos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10340 | Buen dia De acuerdo al estado actual de las instalaciones, se visualiza que el banco de capacitores se encuentra sin funcionar, asi mismo notamos que en subestacion existen dos equipos de banco de capacitores, y el interruptor se encuentra apagado. De acuerdo al alcance se considera dejar el existente, sin embargo mantenimiento nos indica que su proveedor le indico no energizar debido a que no tiene un correcto funcionamiento. Cual es el deber ser en esta situacion? se desmantelara algun equipo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10341 | Buenas tardes En revision del equipo que nos fue suministrado por el proveedor asignado, se detecto que solo se cuenta con brazos dobles para la luminaria exterior, al momento se lleva el proceso via correo con area de GNFR para la aclaracion y la correccion de lo que proyecto solicita. Sin embargo por tema de tiempos para entrega de esta remodelacion se contempla que de no ser resuelto este tema, se realizara la solicitud a la contratista de la modificacion en sitio del equipo suministrado, o de ser necesario que la contratisa realice el suministro faltante. Nos apoyan con sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10342 | Buen dia Con respecto a la ubicacion de los cojones para pick up, notamos que se encuentran ubicados saliendo del acceso con referencia a ejes 1-E, sin embargo walmart.com esta ubicado en el acceso con referencia en ejes 1-C, por lo que de acuerdo a la operatividad queda retirado para que el personal de tienda realice la entrega correspondiente. Actualmente se inicio con los trabajos en estacionamiento, Nos apoyan confirmando la ubicacion de dichos cajones con sus respectivos totems. (ya que este punto nos lo han cuestionado en proyectos anteriores en la entrega final) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10343 | Buen dia En recorrido con gerencia de construcciones, surge la duda si es correcto la eliminacion de los policarbonatos traslucidos como lo indica proyecto, sobre frutas y verduras y perecederos, ya que no es comun que en remodelaciones se cierren tantos traslicidos, nos podrian apoyan indicacion si esto es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10344 | Buen dia De su valiosos apoyo. En referencia a los contactos necesarios para cubrir las solicitudes de todas las instalaciones, sensormatic nos solicita 3 contactos duplex, y sonido nos solicita 4 contactos duplex, tomando como referencia la ultima actualizacion en proyecto "BO04a" no se tienen contemplados contactos para estos servicios. (los dos provedores solicitan los contactos en el area para equipo de sonido en servicios al cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10345 | Buen dia Se realizo programacion para la instalacion de continas metalicas en acceso principal, y se detecto que este faldoncajillo (que abarca acceso A, linea de cajas, y acceso B) cuenta con una estructura interna de 6" aprox. presente en el perimetral de este elemento, lo que impide la colocacion del las nuevas cortinas y sus respectivas porterias, y por ende tambien afectara a la colocacion de la canceleria en esta area. De su apoyo en indicarnos como procedemos, si recorremos las cortinas o se relizara alguna modificacion a la estructura existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10346 | Buen dia De acuerdo a plano LP-04 notamos que no se contempla estacion manual ni estrobo para la puerta abatible entre eje (6-B). de su apoyo con la aclaracion de esta duda si llevamos estos dispositivos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10347 | Buen dia De su valioso apoyo, actualmente ya se encuentra el nuevo arrendatario del local de taller mecanico, y revisando proyecto no detectamos que se contemple alimentacion hidraulica, nos ayudan dandonos visibilidad de cual es el deber ser para dicha alimentacion, ya que nos comenta el arrendatario que el requiere una toma de agua. | 2 | R: Los alcances para el taller mecánicocentro llantero era únicamente pintura en muros y pintura en estructura tal como está indicado en el plano C02. Como tal no intervenimos instalaciones existentes ya que no eran parte del alcance de remodelación, para el suministro de agua se deberá gestionar directamente con la administración de la plaza | 1 | 22781 | 2559
10348 | Buen dia Nos apoyan con la duda, para el area de cuarto de acometida de telmex no contempla luminaria, nos ayudan porfavor ya que es un cuarto cerrado. ref: Ie-02 | 2 | R:El proyecto de remo efectivamente no considera una luminaria en el cuarto de acometida Telmx, ya que cuenta con una luminaria existente. | 39 | 22781 | 4
10349 | Buenas tardes Dando seguimiento al zoom, nos apoyan con la confirmacion de la propuesta de cambio de material de asfalto a concreto hidraulico del acceso de estacionamiento al patio de maniobras de walmart, esto debido al tiempo de trabajo que requiere el asfalto, ya que este es el acceso de los trailers, con el uso del concreto hidraulico se busca la menor afectacion para operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10350 | Buen dia En recorrido con DRO de esta remodelacion nos menciona que las medidas de los cajones no cumplen con normativa, Revisando proyecto nos percatamos que se tienen variaciones en las medidas de los cajones, para los cajones que tienen menos de 2.40 de ancho los podemos justificar en que se trata de cajones para vehiculos pequeños. Sin embargo, se tienen cajones sobre guarniciones, o que tienen menos de 2.20m de ancho. Asi mismo si justificamos que son cajones para diversos vehiculos, tendriamos que contemplar agrupacion de cajones por medidas y usos, esto nos representaria señalizacion. Nos apoyan porfavor. (para mayor referencia se realizo comparativa con plano de trazo, y planos de conjunto y trabajos exteriores) | 2 | R: El repintado de los cajones indicado en proyecto, se indica conforme a la geometría de los cajones de estado actual, hacemos la aclaración que conforme al contrato de arrendamiento proporcionados por el equipo de cumplimiento, el estacionamiento es un área común de la plaza y no forma parte de la poligonal arrendada a Walmart, por lo cual al ser parte del conjunto total de la plaza no podemos hacer intervenciones que modifiquen la cantidad de cajones y que pueda impactar en cumplimientos de la plaza, favor de atender lo indicado en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
10351 | Buenas tardes De su valioso apoyo de acuerdo al plano a601 nos indica que la puerta ubicada entre ejes 1-A, se contempla como salida de emergencia, sin embargo en sistema de intrusion, LP-01, no se contempla barra de 3 puntos, por favor nos apoyan aclarando la duda sobre cual es la funcion correcta de esta puerta? | 2 | R: Como lo marca el proyecto, ésta es una salida de emergencia, por lo que se carga en sistema el boletín 9, con la implementación de barra de esta salida de emergencia en plano LP01 Cargado en: Interiores Instalaciones Especiales. | 1 | 22781 | 2559
10352 | Buen dia Respecto a los registros para los postes de alumbrado en comparativa con el plano c-02 y c-10a no coinciden la cantidad y ubicacion de registros, nos apoyan con la duda, que plano se considerara para los registros, y si son suficientes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10353 | Buen dia Con referencia al sanitario neutro para asociados, en planos A409e nos indica la colocacion de un migitorio, sin embargo en la intalacion sanitaria no viene contemplado IS02, nos apoyan con la duda, si se coloca dicho migitorio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10354 | Buenas tardes De su valioso apoyo, durante los cierres y entregas de instalaciones, nos solicita mantenimiento de tienda, el suministro de agua potable para la planta tratadora de agua, esta siendo una necesidad para el mantenimiento de los tanques y generalidades de esta planta, y el suministro de esta fue eliminado cuando realizamos el cambio de instalacion en cuarto de bombas, nos apoyan con este alcance para el correcto funcionamiento de la PTAR. | 2 | R: DiseÃ±o no tiene inconveneite con el suministro de agua requerido para la PTAR. | 22 | 22781 | 15
10355 | Buena tarde De su apoyo referente al arranque de los equipos de aire, revisando proyecto no detectamos que se soliciten los termostatos provisionales para el arranque progresivo de los equipos instalados, nos ayudan con este alcance por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10356 | Buenas tardes Referente a las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los totems de pick up, no logramos encontrar en proyecto trayectoria de instalaciones,ni servicios. Nos ayudan con visibilidad de este tema porfavor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10357 | Buen dia. De su apoyo, para el suministro de tranformadores, nos pusimos en contacto con el proveedor, sin embargo encontramos discrepancia entre el listado de suministros y diagrama unifilar ya que en suministro para los transformadores de 45kva para los cuartos de sistemas, en listado de suministro se contemplan tipo k-20 sin embargo en diagrama no es asi, nos apoyas a definir con que especificacion sera el suministro porfavor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10358 | Para los alcances de esta remodelacion Full no esta considerada el cambio de la planta de emergenica.? 1.- la planta de emergencia esta dañada. 2.- la trasferencia esta fuera de servicio. se queda asi.? | 2 | Buen día. Para la planta de Emergencia no se consideró ningún trabajo. Al ya no considerarse la planta de emergencia en prototipo, el mantenimiento es por el área de conservación. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10359 | en los alcances del proyecto no se tiene considerado la colocacion de concertina perimetral.? | 2 | Buena tarde. Se deberá colocar una cerca electrificada en el perímetro de la unidad con conexión al sistema de alarmas, en sustitución de la doble concertina. En breve se liberará la OC con la implementación de este cercado. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
10360 | En el plano A-300b indica un lote de postes de proteccion, y que ve el detalle en el plano A-600 en el cual no indica que tipo de poste de proteccion se suministra? | 2 | Buena tarde Se cargan Boletín como complemento a RFI 11- El cual incluye el detalle y especificación de bolardos de polietileno. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
10361 | proyecto indica mantenimiento al bicicletero.. pero ya no esta en tienda.. se manda hacer uno nuevo, para que me appoye y me comparta el detalle. | 2 | Buena tarde Se cargan Boletín Bicicletero como complemento a RFI 12- En el que se indica el modelo de plástico reciclado con diseño trapezoidal para bicicletas Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 28 | 22781 | 9
10362 | en el plano A-601 no indica el detalle de la puerta de aluminio del acceso principal. | 2 | Buena tarde Se cargan Boletín como complemento a RFI 13- En el que se indica el detalle y especificación de cancel de acceso. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
10363 | En el plano C-03 indica malla ciclonica a 2mts con cinta verde y concertina superior solo que el area que marca esta en renta para una atena de telefonia .. se reliza el cambio de malla o sola la subestacion. ? | 2 | Buena tarde. Solo se debe generar el cambio en la sección correspondiente al transformador y nicho de medidores. Saludos | 0 | 22781 | 829
10364 | En el plano A-102d planta de anclajes indica dos puntos de anclaje.. los suministra el area de compras o la contratista..? o si no aplica para este formato de BAE, favor de indicarme . | 2 | Buenas noches Se incluyen puntos de anclaje en OC 03 Actualización de Listado de Suministros y el suministro de estos equipos es por Walmart. Carpeta:02.Proyecto Ejecutivo 07 listado de suministros. Saludos | 9 | 22781 | 1425
10365 | en el plano IE-02a- me indica la colocacion de 2 desconectadotrs para las cortinas de aire.. las cortinas de aire que tiene tienda no funcionan.. y no me indica cambio de cortina, como tampoco se tiene contemplado este sumnistro. | 2 | Buenas noches No se realizará el cambio de cortinas de aire, en minuta de recorrido no se indicó el alcance y deberán retirar los equipos obsoletos al ya no estar en funcionamiento. La colocación de los 2 desconectadores para las cortinas en plano IE-02ª NO APLICA Saludos | 1 | 22781 | 2559
10366 | En el boletin enviado A-601 indica el abatimiento de 2.74M, por lo que no sera posible dar esa medida ya que se tiene el contenedor de hielo y mide 1.20m con una separacion del muro de 5cm . lo que impide que la puerta quede como indica Proyecto. la propuesta es dejar el abatimeinto de 2.10 o 2.20M como maximo ya que no se pude reducir mas los fijos.. o en su defecto sera reubicar el contenedor de hielo. | 2 | Buena tarde Se carga Boletín-Detalles de herreria y puertas como complemento a RFI 17- En el que se indica el detalle, especificación y modificación del ancho de las puertas de cancelería de acceso. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
10367 | En el plano IE-08 no indica la reubicacion para la bomba de la Cisterna. | 2 | Buena tarde EL plano IE-08 contiene el cuadro de cargas. La trayectoria de la alimentación eléctrica para la bomba se encuentra en el plano IE-02 contactos normales y la alimentación eléctrica de la bomba se realizó conforme a la ubicación establecida en proyecto hidráulico. Saludos | 4 | 22781 | 1402
10368 | Deacuerdo al nueva CI enviado de las dimensiones de la puerta de acceso principal se dectecta una oportunidad que el abatiminedo de ser de 180ª y la puerta ser mas grande en la parte exterior por el desnivel que se tiene topa la puerta, lo cual impide que abra, se ajusto al tope la bisagra pero no fue suficiente.. anexo una imagen para que pueda observar el detalle. | 2 | Buena tarde. Se deberá realizar el desbaste de la piedra que impide el abatimiento de la puerta y repararla posteriormente con concreto MR=35kgcm2. Boletín detalle de acceso Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
10369 | En el plano A-406 indica reparacion y mantenimiento por daños de filtraciones. en el area de oficinas administrativas no cuenta con plafon. por lo que requiere que se cubra en su totalidad el area de plafon. | 2 | Buena tarde Conforme a nueva emisión del prototipo para BAE no es necesario colocar plafón en la zona de oficina. Favor de no considerarlo, al igual que el minisplit derivado de que la zona ya no será hermética. Saludos | 0 | 22781 | 829
10370 | En el proyecto no esta considerado elecrtronicel para el tinaco, su capacidad es de 1100 lts se queda asi.. ? | 2 | Buen día. No es necesaria la colocación del electro nivel. El tinaco cuenta con una válvula flotador para el cierre de llenado, al tener un equipo hidroneumático este debe llenar el tinaco hasta su límite. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10371 | la tineda presenta Goteras por 2 cosas una por mal sellado en los Sky liner y la otra ya tiene 6 laminas muy dañadas las cuales entran como remplazo ya que un sello o aplicacion de impermeabilizante no es lo mas recomendable. anexo imagenes.. | 2 | Buena tarde. En recorrido se indicó que los skylight aun tenían valor en libros, los trabajos de sellado en toda la cubierta esta indicados en plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA BAE-1279 LAS VEGAS y únicamente se deberán remplazar las 6 láminas que presentan corrosión. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10372 | Me pueden apoyar con el dato que proveedor tenemos asignado para esta zona ? para el dictamen de la UVIE. | 2 | Buena tarde La UVIE asignada a la unidad BAE LAS VEGAS VERACRUZ DET 1279 es ARGUIA Karina Segovia Hernandez ¦ Asistente Administrativoksegovia@arguia.com.mxFijo: 55-5811-8052 Ext.101 Móvil: 56-3623-7643 Saludos | 16 | 22781 | 3
10373 | En el Proyecto indica unidades paquete de 10T y estaran llegando De 12.5T, la pregunta es no afecta el alimentador e interruptor que traemos para 10T .? anexo fichas mecanicas de ambas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10374 | con Referenica a la respuesta del RFI#23, anexo el cuadro de consumo de la unidad. para su Vo. Bo. y no tener cambio o afectaciones tomando como referencia que la unidad paquete es de 12.5T de la linea de CARRIER. con la que ya se tiene en sitio y la anteriro unidad era de 10T de la liena DAIKIN (proyecto ejecutivo )anexo cuadro de carga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10375 | con referecnia el RFI #2 , se tiene el suministro de la unidad condesadora tipo minisplit y cambio de alimentadores.. por lo que por el timpo de equipo se tendria que considerar cerrar el area de gerencia site para el correcto uso del equipo.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10376 | En el Proyecto Ejecutivo solo esta el plano Es-100 que inida refuerzo para la base de refrigeracion y en el Eje marco del Eje-A,para el refuerzo de marco del Eje-A, indica placa de 38, mas no se cuenta con el detalle de si es solado o es mecanico..otra pregunta en el plano se ve refuerzos diagonales y no cuento con plano de detalle. | 2 | Buen día. En plano ES-100 PLANTA DE CUBIERTA que se encuentra cargado en TRIRIGA, contiene la información y detalle de conexiones. Revisar las pestañas adicionales integradas en el mismo archivo ya que el plano contiene 3 planos adicionales en las pestañas ES-101, ES-102, ES-103. Ver planos: ES-101, 102 Y 103 MARCOS Y CONEXIONES. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
10377 | En el Plano ID-04 indica la colocacion de antenas dipolo en las camara de congelado y lacteos,tienda solo cuenta con una la cual no funciona.favor de inidcarme si las sumintran o quien proporciona las antenas.? | 2 | Buena tarde. Se deberán ejecutar las preparaciones de la instalación, se está revisando con sistemas el tema del equipo. Saludos | 9 | 22781 | 1425
10378 | Con referencia al Rfi #28 donde tenemos los planos de refuerzo estructrual indica trabajos de soldadura,por los cuales por ser tienda en opracion no se puede realizar trabajos de soldadura o caliente..se tiene que realizar el refuerzo por medios mecanicos..con la visita de hoy ICEA se tocaron varios puntos para que nos brinde la mayor informacion y no generar retraso,los cuales son:* tipo de tornilleria * que torque dejamos la tornillera* vias mecanicos para el refuerzo.quedamos en espera de la informacion solicitada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10379 | en los alcances del proyecto no se considero cambio del flotador paratinaco de 1100lts.ya que se daño y por ser un sistema de operacion electrica no corto labomba haciendo daño en el area de baños (hombre y mujeres ) : * luces*deetctor de humo*plafon | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10380 | En el plano DEM-02 idica la demolicon de la trabe a 1.50 ml lo cual esta ligado al eje A y en la memoria descriptiva indica que no e toca elementos estructurales.. se realiza la demolicion de la trabe de cerramiento.? | 2 | Buena tarde. La demolición de muro no afecta la estructura de la tienda, pues el muro a demoler es divisorio no muro de carga. Para ello se deberá realizar con disco corte para concreto, evitar realizar trabajos con medios manuales (cincel y marro), posterior a ello se colocará un castillo de 20 x20 armado con 4 varillas #4 Estribos #3 @ 15cm, f´c=250kgcm2, este anclado al firme y al armado de la trabe. Colocar apuntalamiento del muro durante el tiempo en el que se realice el procedimiento y hasta el fraguado y retiro de cimbra del Castillo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10381 | en el boletin 01 enviado indica que el espesor de los angulos son de 2" en el Joist existente por lo que en fisico solo se tiene 2 Joist de 10, que tienen ese madedida. los 8 Joist restante son de 1 12, por lo cual la placa de refuerzamiento en cuerda superiro no se puede colocar por el espesor del angulo.. se nexa reporte del levatamiento en fisico.. 2.- cual es el NM para la tornilleria.? | 2 | Con el fin de dar respuesta a este RFI, se carga BOLETIN_02-BAE 2563 y BOLETIN_02a-BAE 2563 en la carpeta 03. Boletines donde se indican los detalles necesarios para colocar el refuerzo propuesto tanto para los Joist de 1 12 ” y los de 2”. De igual forma en este boletín encuentra la tabla con el NM para la tornillería. | 0 | 22781 | 829
10382 | en el proyecto indica 3 sirenas con luz las cuales tiena solo recibio 2 sirenasse queda asi..o quien suministra la sirena con luz estrobo de emergencia ext. que va va en la puerta principal.la contratista o compras ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10383 | EL NIVEL DE LA CUBIERTA EXISTENTE TIENE UN ESPESOR DE 8CM DESPUES DEL NIVEL DEL JOIST DEL CUAL SON 4CM DE LA LAMINA Y 4CM DE LA MAMBRAN TPO EXISTENTE. AL COLOCAR EL PTR DE 2" CON LA COLCHONETA SE TIENE UN ES PESOR DE 5.3CM QUEDANDO DEBAJO DEL NIVEL EXISTENTE DEL CANALON. POR LO QUE SE REQUEIRE MINIMO LOS 3CM PARA LLEGAR AL NIVEL DEL CANALON EXISTENTE. | 2 | En el boletín “BOLETIN_03-BAE_2563, se indica que se coloca un PTR de 2 x 2” (5.08 cm) sobre el muro del eje “G” para el remate de la lámina con el canalón pluvial existente, y en el plano “A-103b DETALLES DE AZOTEA -BAE 2563” se señala que la fibra de aislamiento es de 4” (10.16 cm). Para colocación del Aislante de fibra de vidrio con la lámina, solo se deberá emplear clips de acuerdo con el detalle 4A que se adjunta en las imagenes. Se recomienda que no sufra aplastamiento el aislante durante su colocación para respetar en la medida de lo posible el espesor de este y cumpliendo con las indicaciones del fabricante para su correcto funcionamiento a largo plazo. | 1 | 22781 | 2559
10384 | En el plano DEM-04 no indica el cambio o mantenimeinto de paso de gatos.. por lo que presenta oxido, esta floja la tornilleria y presenta corrosion por las sales de la zona costera. | 11 | Buena tarde Considerar un mantenimiento basado en lijado, cardeo y pintura de las piezas que presenten corrosión en más del 30% del total de la pieza, o un cambio de la pieza si se presenta la corrosión en más del 60%. Durante el recorrido realizado, los pasos de gato se encontraban en buenas condiciones y con poca presencia de oxido. Saludos | 3 | 97 | 62
10385 | en plano de A-300b no indica mantenimiento o cambio de marquesina de durock que se encuentra entre el faldon y el muro perimetral del eje C ya que las bajadas pluviales inician por dentro de tienda y al llegar al muro salen al exterior. y esta cubierto con plafon de durock el cual presenta daños por filtracion de agua y no cuenta con reborde tipo J para escurrimiento del agua | 2 | Buena tarde. Considerar pintura gris anticorrosiva como lo indica el concepto A5 del plano A300b, ya que la sección marcada corresponde a la misma sección, como complemento a esto y para evitar futuras filtraciones a este elemento se deberá colocar el borde tipo J. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10386 | En el plano IE-03 indica el cambio de tablero TG en la misma posicion que esta el tablero actual, la propuesta es reubicarlo sobre el muro del eje A. la diferecnia serian 50cm. del estado actual. | 2 | Buena tarde No es posible reubicar el tablero ya que las tuberías que rematen a este obstruirán un louver de ventilación y de instalarlo librando el louver no se cumple con las distancias mínimas de trabajo especificadas en la NOM-001-SEDE-2012 en la tabla 110-26(a)(1).- Espacios de trabajo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10387 | En el Plano GR3-Instalacion Electrica de Refrigeracio indica su tablero en el Eje D En el Plano IE-03 Alimentadores Generales indica que esta en el Eje A. que plano se toma para alimetar a Refrigeracion. | 2 | Buena tarde. Se deberá utilizar la posición indicada en el plano IE-03 ALIMENTADORES GENERALES. Esta ubicación también es representada en el plano eléctrico GR3-REFRIGERACION. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10388 | Gerencia de tienda propone realizar la reubicacion de la mesa del trabajo para el eje 6, por temas de seguridad y vista de clientes. | 2 | Buen día. No se autoriza este cambio el layout fue aprobado en conjunto con todas las áreas.Adicional en eje 6 se ubica la puerta de oficina administrativa y la barra bloquearía el acceso. Saludos | 8 | 22781 | 77
10389 | la contratista propone la aplicacion de primer como fondo enn el area de rotulo para ayudar que el rotulo de fachada tenga mayor durabildad . | 2 | Buen día. La pintura especificada en fachadas es para exteriores, por lo cual se debe garantizar su durabilidad y calidad para las condiciones climatológicas. Revisar ficha técnica de la marca que se suministró para comprobar este dato. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10390 | EN EL PLANO ESTRUCTURAL ES-001 INDICA UN REFUERZO LR-1 EN LARGUEROS TIPO JOIST YO ARMADURA CON CLAVO DE ACERO HILTI TIPO X-EDNI 19 P8 POR QUE ES UNA PISTALO DE IMPACTO Y EL SONIDO ES DEMSIADOFUERTE Y ESTAMOS EN UNA ZONA PELIGROSA DONDE TANTO COMO CLINETES Y PERSONAL EXTERNO LO PUEDEN TOMAR DE OTRA MANERA. LA PROPUESTA ES REALIZARLO POR MEDIO MECANICO O POR SOLDADURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10391 | EN EL PLAN ES-01 INDICA REFUERZO PARA JOIST CON SOLDADURA,TENGO ENTENDIDO QUE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA NO SE APLICA PARA TIENDAS EN OPERACION.ESTO ES CORRECTO .. ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10392 | Una consulta sobre los skyligh, ya que en el proyecto ejecutivo indica cancelacion en su totalidad,es correcto ? Ya que la obra inicio desde el 12- febrero-2024 y se lleva un avance en la cubierta del 11% al dia de hoy. | 2 | Omitir la cancelaciÃ³n de skylight que viene en proyecto, esto con el fin de cumplir los 700 lx necesarios en piso de ventas. | 1 | 22781 | 2559
10393 | Como NO se tiene respuesta del RFI anterio sobre los trabajos en caliente para tiendas en operacion se toma como bueno el Proyecto Ejecutivo.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10394 | En el plano de cortes IAA-7, hace mencion que estos ductos deberan ser colocados del NPT al lecho bajo del ducto a una alturdade 4.70 y que estos deberan estar por arriba de las luminaias.en la tienda ya se realizo el cambio de luminarias en todo e piso de ventas por otro proveedor y estan a una altura de 5.05mdejando un espacio entre luminarias y Joist de 25cm, los ductos son de 10"*10" por lo quedaran por debajo de las luminarias y armadurasse realiza asi los trabajos o se envia algun cambio o modificacion sobre alturas y trayectoanexo imagenes del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10395 | Como respues del RFI#2, Los skylight estan completamente tostados al retirarlos se dañan por el tipo de sellado no es viable reutilizarlos. seria un remplazo por material nuevo por temas de garantias en goterassiendo asi favor campartirme el plano con medidas y especificaciones del material anexo imagenes del estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10396 | En el area de amasijo pide aplicacion de pintura dryfall pero por el tipo de formato la tienda no se aplica.la duda es, se aplica pintura dryfall en el area de amasijo como indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10397 | En revision del proyecto ejecituvo para el cambio de cubierta no esta considerado el area del Sams Cafe y del portico de trastienda , area de trailers el cambio de lamina. Por lo que necesito saber si se considera estas areas para el cambio de lamina kr-18 cal.24 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10398 | En el plano de refuerzo estructural indica la colocacio de una placa en los joist con soldadura pero no indica de cuantos cm es el cordon y si es solo por un lado o por ambos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10399 | OPERADORA SOLICITA QUE SE REALICE CAMBIO DE LAMINA KR-18 PARA EL AREA DEL SAMS CAFE ASI COMO SUBESTACION Y CUARTO DE BOMBAS.. AREAS QUE EN EL ANTERIOR RFI NO ESTAN CONSIDERADAS. SE AUTORIZA REALIZAR EL CAMBIO ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10400 | El proyecto solo indica aplicacion de pintura grado alimenticion para el plafon area de amasijo.. la duda es solo se aplica en plafon o en muros tambien ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10401 | EN EL PLANO IS-01 INDICA LA CONEXION DE EQUIPO A EQUIPO POR LO QUE EN CUBIERTA NO SE ENCUENTRAN ASI. EL DESAGÜE SE ENCUENTRA EN SENTIDOS OPUESTOS, LES ANEXO UNA IMAGEN DE LA CONEXION.COMENTA MANTENIEMINETO QUE ASI NO LOS PODEMOS DEJARLOS OCUPA CADA UNO CON SU DESAGÜE DIRECTO SIN CONEXION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10402 | En el Proyecto Ejecutivo no indica la instalacion de las cortinas de aire para las camaras de refrigeracion y en la sabana de suministro estan cosideradas. por lo que estan en tienda.estas cortinas las instala la contratista o refrigeracion .? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10403 | TIENDA QUIERE QUE SE REALICE CAMBIO DE CUBIERTA EN SAMS CAFE Y CUARTO DE BOMBAS SE REALIZA ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10404 | En el Plano EA-06 solo indica plafon y pintura en el area de tortilleria..la duda es si las demas areas se dejan asi como estan existente o seaplica algun mantenimineto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10405 | Buenos días, por este medio se informa, que durante el proceso constructivo nos percatamos que la excavación existente que está a un costado de la banqueta no será suficiente para alcanzar a drenar el agua que se llegue acumular en dicha área, justo como nos dieron la indicación de colocar el geodren casi al nivel de piso, ya que existe una posibilidad de que se inunde y se llegue a meter agua en la tienda en caso de lluvias intensas, porque el tipo de tierra es muy arcillosa entonces se tarda a la hora de permear el agua, adjunto evidencias, ahora no es posible conectarse a ningún drenaje porque solo existe uno pero se conecta a la petar; en un rfi anterior se les hacía la recomendación de que nos autorizaran colocar el geodren a 80 cm de profundidad y relleno de grava en su parte superior para darle tiempo a la tierra y en su momento la vegetación que llegue a crecer de reinyectar el a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10406 | Buena tarde, para informar, en el muro de contencion preexistente en la tienda tenemos unos tubos de pvc que funcionan como drenaje del agua que se llega acumular en el interior del talud, en los planos del proyecto especificamente los planos ES-01 Muro de Contención y en el ultimo boletin compartido #3 no nos indican agregarle extensiones a los drenajes, se hace una propuesta para autorizar agregarles dichas extensiones y con eso canalizar el agua existente en dichos drenajes. adjunto evidencia fotografica del estado actual de dichos drenajes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10407 | Por este medio se hace la propuesta para aumentar 20cm de altura la guarnición del proyecto, la adición de drenes de pvc 2" a cada 2 metros ahogados en la misma guarnición esto con la finalidad de liberar el agua que llegue a estancarse en la parte interior de la banqueta, primero hacia el area donde habra grava, después con el desemboque hacia el geodrén (tubo pvc 6" ranurado) y posterior a ello reinyectar el agua de la lluvia hacia los mantos acuiferos; dicho geodren se ubicaría a un costado de la guarnicion y 80 cm debajo del nivel de piso terminado. Se adjuntan renders para un mejor entedimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10408 | Dandole seguimiento a la reunión matutina por teams con: El ingeniero Ruben Bautista Cavazos, El ingeniero Marco Tulio Hoyuela (estructurista), La ingeniera Lorena Taboada (proyectista IDEC, ingeniería y proyectos), el Arq. Marco Antonio Bazán Gerente de construcciones de Walmart, el ingeniero Hernán Manrique (Iron Dark ingenieria) e Iván Hernández Becerril Coordinador de supervision de obra por parte de (Placon). Donde se nos expuso la revisión al proyecto OC-2 en respuesta a los 3 pasados rfi que se habían enviado con anterioridad, se hace mencion de enterrar los micropilotes 5m de profundidad, se comprometen a enviarnos los planos el día de hoy donde se nos expresa que aun siguen trabajando en el desarrollo de los mismos; para evitar retrasos a la contratista se pide autorización para comenzar con el procedimiento constructivo del muro mc-2 de norte a sur, de manera paralela, a lo que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10409 | Se requiere una aclaración ¿Quien debe suministrar la bomba sumergible? ya que no está clara la información, en el plano C08f Plano Recomendaciones a Redes de Drenaje nos indican pedir al de la Ptar que nos falta otra bomba sumergible en el cárcamo de aguas negras, ya que solo hay una. Adjunto evidencias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10410 | Buena tarde, por este medio se hace la petición para poder modificar de posición la instalacion de pvc, en la esquina superior derecha en el proyecto original nos piden bajar la trayectoria de pvc que traemos en altura, con 2 codos 45 y finalizar para que el agua remate a nivel del canal del municipio con un codo 90, el cambio que se está proponiendo es sencillamente invertir los codos, dejar arriba el codo 90 y en la parte inferior dejar los 2 codos 45, esto con la finalidad que a la hora de que baje el agua en el tubo vertical amortigue la caída en 2 ángulos de 45 grados a diferencia de que rematara como se nos indica en el proyecto a 90 grados. adjunto captura de pantalla del plano, asi como el render para un mejor entendimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10411 | Buen día, a falta de respuesta en el RFI. Hallazgo de Dado y plantilla en trayectoria de PVC: (Por este medio se informa que nos encontramos con el dado parte de la cimentación de la tienda y la plantilla del mismo dado, lo que nos impide bajar el tubo al mismo nivel que tiene el canal municipal, ante esa situación se propone bajar el tubo vertical y descansarlo en la parte superior del dado y a partir de ese nivel hacer la escuadra con el codo 90, un tramo de tubo y despues hacerlo bajar con otro codo 45, adjunto evidencias en fotografia de los hallazgos, los planos que sustentan que efectivamente es un dado y la plantilla del mismo, así como renders de la propuesta de solución). Se toma la desición de los siguientes ajustes: -Se colocará la instalación de PVC en el lecho superior del dado, finalizando con un codo 45, para liberar el flujo de agua, hacia el canal municipal; en la parte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10412 | Buena tarde se informa por este medio que se han presentado problemas en la unidad, en la cuál se ha encontrado agua por fugas detectadas en los condensados del cuarto de bombas, se requiere desasolve general en el sistema de aguas pluviales, asi como la canalización de dicha fuga. Se adjuntan evidencias fotográficas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10413 | Buen día, les informo por este medio del hallazgo de 2 rocas en la trayectoria donde llevamos la guarnición. ¿Se autoriza adicional para contratista para demolerlas? Adjunto evidencias fotograficas. | 2 | estamos en el entendido que es parte del proceso de obra. quedamos atentos en caso de requerir apoyo el Ã¡rea de DiseÃ±o. | 9 | 22781 | 1425
10414 | Por este medio se informa del hallazgo de una Cámara de Vigilancia que se intersecta con la trayectoria del drenaje de PVC 14", se notifica a la gerente de tienda Sandra, a lo que nos pide retirarla para resguardarla y posteriormente pedir su reinstalación. Se adjuntan evidenciafotografica y render para un mejor entendimiento. | 2 | estamos en el entendido que es parte del proceso de construcciÃ³n. quedamos atentos en caso de requerir apoyo el Ã¡rea de DiseÃ±o. | 9 | 22781 | 1425
10415 | Por este medio se informa que nos encontramos con el dado parte de la cimentación de la tienda y la plantilla del mismo dado, lo que nos impide bajar el tubo al mismo nivel que tiene el canal municipal, ante esa situación se propone bajar el tubo vertical y descansarlo en la parte superior del dado y a partir de ese nivel hacer la escuadra con el codo 90, un tramo de tubo y despues hacerlo bajar con otro codo 45, adjunto evidencias en fotografia de los hallazgos, los planos que sustentan que efectivamente es un dado y la plantilla del mismo, así como renders de la propuesta de solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10416 | Por este medio se informa que al estar realizando una excavación en el área destinada a la construcción de una guarnición se hallaron 59 metros lineales (tubo de pvc 6") de un geodrén y tubería hidraulica en des-uso para riego de jardín, se autoriza el retiro de los mismos por parte de la gerente Sandra Cuellar. Pregunta ¿Se autorizan los adicionales para la contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10417 | Por este medio se informa de los hallazgos dentro del proceso constructivo del mc-1 de una tubería de 20" (instalacion pluvial) así como una zapata que no se encontró a la altura conforme nos lo marcaban en el proyecto, aundado a ello se nos envio un nuevo boletin con la actualización del proyecto agregando micropilotes en la cimentación. En el plano ES-01 Muros de Contención uno, nos especifican en el procedimiento constructivo: -TERMINANDO LOS TRABAJOS EN EL MC-1 SE PODRÁN INICIAR LOS TRABAJOS EN EL MC-2, PARA LO CUAL SE PODRÁN REUTILIZAR LOS PERFILES CON LOS QUE SE TENÍA APUNTALADO EL MC-1, sin embargo los ptr en sitio se encuentran demasiado oxidados, realmente no sería conveniente reutilizarlos, adjunto evidencias fotograficas del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10418 | Por este medio se informa del Hallazgo de un tubo corrugado de 20" correspondiente a la instalacion pluvial, dicho tubo interfiere en las dimensiones de la zapata que en el proyecto original nos lo piden a 3.80mts. con dicha interferencia una alternativa podría ser reducir la zapata a 3.40mts. (pero con ello evidentemente se modificarían otros factores de cálculo en los materiales); otra posible resolución sería ejecutar una modificación retirando el tubo existente y colocando uno nuevo con una mayor profundidad, hacer la trinchera mas grande así como mas profunda de acuerdo a los niveles existentes, lo cuál dicha actividad generaría un adicional para la contratista. Adjunto evidencias fotograficas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10419 | BUENA TARDE, INFORMAMOS POR ESTE MEDIO QUE AL ESTAR REALIZANDO LA EXCAVACIÓN PARA DESCUBRIR LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE MC-1 NOS ENCONTRAMOS QUE EL LECHO BAJO DE DICHA ZAPATA NO ESTA A 1.85 MTS. CONFORME NOS LO MUESTRAN EN EL PROYECTO ORIGINAL, SINO (0.55 CMS) LECHO SUPERIOR, ANTE ESTA SITUACIÓN REQUERIMOS DE UNA RESPUESTA SOBRE COMO EJECUTAR DICHA ZAPATA, REALIZAMOS UNA PROPUESTA SOBRE CÓMO PODRÍA QUEDAR CONSIDERANDO QUE SI TENEMOS 55CMS PARA EJECUTAR Y LA ZAPATA ORIGINALMENTE TIENE 50 CMS DE GROSOR, SE PROPONE REALIZARLA A 55CMS SACRIFICANDO EL FIRME DEL PATIO DE MANIOBRAS QUE NOS PIDEN SEA DE 15CMS, PARA QUE DE ESTA MANERA SE REALICE EL COLADO DE FORMA INTEGRAL QUEANDO A 55CMS. ADJUNTO PLANO ORIGINAL Y LA PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10420 | La licencia de construcción se liberó sin el alcance de la malla perimetral dejando pendiente los trabajos hasta su liberación. | 20 | enterado como Ã¡rea de DiseÃ±o. se sugiere tocar base con el Ã¡rea de Licencias para el seguimiento. | 9 | 91 | 1425
10421 | Conversando con la gerente de la tienda Yarelin nos comunica que en temporada de lluvias de la av. Casablanca, que es la vialidad aledaña baja mucha agua, (de hecho comunica haber tenido una perdida millonaria importante por todos los insumos que en su momento se echaron a perder) en sitio nos percatamos que la coladera esta totalmente tapada, impidiendo que cumpla su función de drenar el agua. Ante esta situación proponemos autorizar adicional para lograr mitigar una parte de dicho problema. Adjunto evidencias del estado actual de la coladera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10422 | A quien corresponda: Se informa por este medio que nos encontramos con dos detalles en el plano C08e Plano de bajadas pluviales Planta Baja; especificamente la ubicación real de las bajadas del canalon estan pegadas al paño del muro, no tomando en cuenta el grosor del tubo cedula 40, de 14" lo que imposibilita centrar dicha instalación y hacerla cuadrar con las transiciones en un angulo totalmente recto como se recomienda, en el plano se alcanza a percibir ciertos angulos de inclinación de la reducción 6" de la "yé" de 14" sin embargo se considera que lo correcto sería centrar la instalación de pvc, las transiciones y los orificios en los canalones. El segundo detalle es porque no corresponde lo que hay en sitio con lo plasmado en dicho plano, no se consideró la medida real de las instalaciones, lo que arrojaría despegar 50cms toda la instalación del pasillo, esto en la ultima bajada peg | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10423 | En respuesta a el mensaje recibido en la mañana se realizó la propuesta, enterrando el geodren a un metro de profundidad con su malla antivegetativa de protección y canalizando el agua hacia un pozo indio protegido con malla antivegetativa (o pozo de infiltración con medidad 2mx2mx2m como se nos indicó en el rfi num.13 id 1050905); Se propone construir en toda el area perimetral un murete con 1 metro de altura, rematando con un pretil como el que se indica en el proyecto original, para con esto levantar cualquier elemento de protección, ya sea malla ciclonica o rejacero, esto con la finalidad de cubri 2 necesidades primordiales en la tienda, al levantar el murete y las rejas estaríamos previniendo que malandros entren a robar por la parte trasera y estaríamos desviando el agua proveniente de las 2 calles aledañas, envió las capturas de pantalla sobre la propuesta y el modelo en fotmato s | 2 | se comparte detalle solicitado | 0 | 22781 | 829
10424 | Buenas tardes el día de hoy se presentó una lluvia que generó filtraciones a la tienda, ante dicha situación se vuelve hacer incapie en volver a realizar una excavación a mayor profundidad para de esa forma enterrar el geodren existente a un metro de profundidad lecho alto del mismo, en el 13vo rfi ID 1050905 se nos contestó que no se aconsejaba enterrar mucho el geodren ya que le quitaría estabilidad a la guarnición, sin embargo se hace mencion que la guarnición está incluso mas reforzada que el mismo canal pluvial, entonces no perdería estabilidad ya que lleva varillas del numero 4 y varillas del numero 3, eso en conjunto con los pozos indios en conjunto pueden mitigar el agua acumulada en las areas verdes, ya que la tierra al ser muy arcillosa no permite que la permeabilidad sea con mucha rapidez; Aunado a eso se hace la propuesta de levantar un murete perimetral enn toda la zona que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10425 | Buena tarde se hace la propuesta de unir las bajadas pluviales ya que el agua que proviene del pórtico de acceso desemboca a una altura diferente, se podría solucionar con una transicion y una "y" para unir ambas bajadas. Adjunto fotográfía como evidencia. | 2 | RESPUESTA: No es recomendable unir con una “Y” las descargas, pues el tubo de mayor diámetro tiene gran gasto, velocidad y presión y cualquier “Y” sería un “Punto de posible falla”. Se recomienda bajar el ducto de lámina al piso para dejar a menor altura la descarga a piso. | 1 | 22781 | 2559
10426 | Se informa por este medio que seguimos en la espera de la resolución de la revisión OC-2 Agosto 2024 (plano ES-01 Muros de contención) el día miercoles 14 de agosto 2024 nos compartieron por correo electrónico parte de la solución con los micropilotes del muro de contención MC-1, el día de la reunión que se dio el pasado jueves 15 de agosto por vía zoom se comprometieron a compartirnos los planos concluidos, ya que en ese primer plano que nos compartieron solo trae parte de la solución, sin embargo no viene el detalle de como unir los micropilotes con el armado de la zapata, nos comunicaron que les faltaba concluir el 100% del armado; ahora en función del procedimiento constructivo que nos indiquen podremos definir qué máquina piloteadora emplear si de percusión, eliptica, rotatoria, sin embargo independientemente del procedimiento que ya es un tema, tenemos varias limitantes: solo tene | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10427 | Buen día se informa por este medio: De acuerdo a las últimas reuniones, se llegó a la conclusión que no es posible vaciar el tanque elevado por cuestiones con protección civil, ante esta situación optamos por trabajar en tramos de 3 metros (dejando varillas expuestas, lo que generará empalmes de acero y juntas constructivas) para trabajar de manera segura. Favor de confirmar ya que de otra forma se requerirá trabajar con un 60% del vaciado del tanque elevado. | 2 | Desde el inicio del proyecto se estableciÃ³ esa condiciÃ³n (realizar el trabajo por tramos) como limitante en el proceso constructivo, el resto de las recomendaciones estÃ¡n establecidas en los planos del proyecto. | 4 | 22781 | 1402
10428 | El pasado día Viernes 18 de octubre del 2024; se tuvo una reunión por teams en conjunto con Cesar Gabriel Contreras Ramírez, Juan Manuel García García (Diseño y Construcción en Ingeniería) El Arq. Marco Antonio Bazan (gerente de construcciónes de Walmart); Jairo Hobet Lopez González, Diego emanuel Hernandez Islas (GriprocomexContratista) e Iván hernandez Becerril (coordinador de supervision de Obra de la empresa Placon). Donde quedaron resueltos los temas expuestos en el pasado rfi:1055124. Las indicaciones que se nos dieron son bajar el geodren a un metro de profundidad, elaboración de pozos indios o de infiltración (2x2x2), nivelación de tierra a un nivel inferior al nivel de banqueta retirandola del predio, y la fabricación de una nueva guarnición 30cm de altura con 4 varillas del 38 estribos de alambron a cada 20cm, también se nos indicó descubrir de la guarnicion actual las varillas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10429 | Al área de proyectos: Se solicita una revisión sobre ¿En qué áreas llevamos murete y en qué áreas no llevamos murete? Especificamente en las partes inferiores donde llevamos cerca metálica de acero y malla ciclonica; ya que en los planos (C09b Plano de perfil de rejacero.- especifican claramente "SIN MURETE" sobre areas especificas y en la esquina norte "CON MURETE"). Sin embargo en el plano (C03a Plano de detalles de rejacero.- Nos marcan un detalle "MODULO TIPO EN BARDA COLINDANTE" Donde por las dimensiones del mismo (5m) Se sobreentiende que ¿Si llevamos pretil y murete debajo de las rejas? ¿Ahora si es así en que zonas si llevamos y en que zonas no llevamos? Adjunto evidencias fotográficas y render para ejemplificar si así quedaría el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10430 | Por este medio se informa, que se recomienda agregar 95 metros lineales de geodren de 6" cedula 40 para sustituir por el existente, o en su defecto autorizar la limpieza del existente ya que el que se encontró tiene tierra en el interior, lo que se necesitaría autorizar la limpieza del mismo, así como adicional para adquirir malla geotextil de propileno antivegetativa, ya que la existente está en mal estado. También se hace la observación sobre la autotización de agregar 8.1m3 que se requeriría excavar para volver a colocar el geodren existente a un costado de la guarnición para colocarlo donde previamente se nos dió la indicación en el rfi titulado: aumento de guarnición, donde claramente nos dicen que lo dejemos donde anteriormete se encontraba, no considerando evidentemente la excavacion. Adjunto evidencias fotográficas del geodren existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10431 | En el Rfi 19 les informamos que a falta de respuesta del rfi 18 se tomó la decisión de hacer los ajustes; ahora debido a la tardanza en la respuesta el trabajo ya se ejecutó conforme a lo indicado, este cambio que nos proponen genera adicional, les hago la solicitud para que nos suban un boletín por favor. Adjunto evidencias del estado final de la instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10432 | DÁNDOLE SEGUIMIENTO AL PASADO RFI: HALLAZGO DE TUBERÍA DE INSTALACION (PLUVIAL). ADJUNTO EL PLANO DONDE INDICAMOS LOS NIVELES DE ARRASTRE DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA PLUVIAL; OTRA PROPUESTA PODRÍA SER BAJAR LA PROFUNDIDAD DE LA SECCIÓN DONDE INTERFIERE LA ZAPATA QUE ES: (DONDE ESTÁ LA REJILLA, EL TRAMO DE TUBO CORRUGADO 10.15 MTS. CONECTADO AL REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 0.82CMS POR 0.89CMS.) SE PROPONE ENTERRAR 1 METRO DE PROFUNDIDAD DICHA INSTALACIÓN, AUNQUE CON ESTO QUEDARÍA UN ESPEJO DE AGUA; OTRA RESOLUCIÓN PODRÍA SER RECORRER TODA LA INSTALACIÓN 0.40CMS HACIA LA IZQUIERDA PARA CON ELLO LIBRE EL AREA REQUERIDA PARA LA ZAPATA, AUNQUE CON ESTA ULTIMA PRPOPUESTA SE BLOQUEARÍA LA ZONA DE DESCARGA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, QUEDAMOS PENDIENTES DE SU RESPUESTA Y HACEMOS LA PETICIÓN PARA RECIBIR UN BOLETIN CON LA RESPUESTA SOLICITADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10433 | POR ESTE MEDIO SE INFORMA QUE SE ENTREGÓ EL PRESUPUESTO DEL RETIRO DEL TOCÓN POR PARTE DE EMPRESA CONTRATISTA, ADJUNTO EL PRESUPUESTO, SE APLICARAN DEDUCTIVAS EN CASO DE NO PERJUDICAR LA BANQUETA; ASÍ COMO IMAGEN DE PERSPECTIVA DEL RENDER PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO, SE PROCEDE AL RETIRO DEL MISMO. | 2 | estamos en el entendido que es parte del proceso de obra. quedamos atentos en caso de requerir apoyo el Ã¡rea de DiseÃ±o. | 9 | 22781 | 1425
10434 | RFI EN PLANOS DE PROYECTOS IEF-01 INSTALACION ELECTRICA REFRIGERACION, IEDU DIAGRAMA UNIFILAR ME INDICA LISTADO DE SUMINSITROS (EQUIPOS) TRANSFORMADOR EN SECO DE CLASE BT 30KVA MCA SQUARE D, TENSION PRIMARIA 480KV CONEXIÓN DELTA; VS LISTA DE SUMINISTROS DE COMPRAS Y PLANO IEF-02 CUADREO DE CARGAS NO INDICA TRANSFORMADOR SECOME PUEDEN APOYAR CON EL CORRECTO? Y SI ES NECESRARIO EL SUMINISTRO GRACIAS. ANEXO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10435 | RFI.20 PROYECTO PLANO INSTALACIONES SANITARIAS VS PROYECTO DE REFRIGERACION NO INDICA COLOCACION DE COLADERAS EN PUERTAS DE CAMARAS DE CONGELADOS, ES CORRECTO ESTO NO COLOCARLOS??? SE REQUEREN POR SERVICIO..DE SU APOYO DE FAVOR, ANEXO CROQUIS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10436 | RFI. 22 REFERENTE A LA MABIOBRA DE PROTOCOL POR FALTA DE ESPACIO NO SE PUEDE REALIZAR POR AREA DE RECIBO, SE REQUIERE ENTRAR CON MONTACARGA ACCESO CLIENTES, DIRIGIRSE POR PASILLO DE PISO DE VENTAS, RETIRAR UNA VITRINA PROVISONAL, DEMOLICION DE FALDON EXISTENTE EN AREA DE PANADERIA 4.70 METROS DE LARGOS ES LA MEDIDA DEL EQUIPO Y POSTERIOR CONSTRUCCION DEL MISMO FALDON.ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. ME APOYA CON ESTO DE FAVOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10437 | RFI. 23 HALLAZGO DE LOSETA CERAMICA POR DEBAJO DE LAS VITRINAS EXISTENTE, SE REQUIERE DEMOLER PARA TENER EL MISMO NIVEL QUE EL PISO DE CONCRETO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION AMASIJO, Y NO TENER PROBLEMAS CUANDO SE ARMEN CAMARAS VS WALKING COOLER POR NIVEL.DE FAVOR ME APOYAN CON ESO. ANEXO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10438 | BUENOS DIAS EQUIPO,REFERENTE AL PLANO ES401b BASE DE EQUIPOS, LA BASE DE PROTOCOL SE REALIZO CONFORME A LAS MEDIDAS, INDICA ALTURA NIVEL DE PISO 2.50 METROS HACIA VIGA LECHO SUPERIOR, SE REALIZO TRAZOS Y MEDIDAS CON PROVEEDOR HUSSMANN PLANO LAYOUT REFRIGERACION INDICA 2.40 METROS CAMARAS TERMINAS, HUSSMANN MENCION QQUE 0.10 METROS LIBRES ENTRE BASE Y CAMARAS NO LES DA PARA SUS TENDIDOS DE TUBERIAS ELECTROMECANICAS Y PARA SU MANTENIMIENTO O SERVICIOS POSTEIOR. ME APOYAM DE FAVOR, ANEXO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10439 | RFI. RENIVELACION DE PISO KINKLER EXISTENTE, SE DETECO ESTE HALLAZGO YA QUE LAS PUERTAS DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION NO LOGRAN ABATIR MAS DE 4O GRADOS, DEBIDO A QUE TOPA CON EL PISO KINLKER EXISTENTE.SE REQUIERE DEMOLER KINKLER Y RENIVELAR HACIA REMATAR CON COLADERAS PARA EVITAR ACOMULACION DE RESIDUOS O AGUA .ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10440 | RFI 26 EL ESPACIO DONDE INDICA PROYECTO LA COLOCACION DE LOS TABLEROS NO HAY SUFICIENTE ESPACIO, SE ANEXA PROPUESTA DE REUBICACION.DE FAVOR ME APOYA SI ES CORRECTO LA PROPUESTA O SI NOS INDICAN DONDE COLOCARLOS. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10441 | RFI 27 PROYECTO INDICA BARANDAL DE PROTOCOL 1.20 METROS DE ALTURA PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00., DEBIDO A PROCESO CONSTRUCTIVOS LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION EXISTENTE SE PODRAN RETIRAR HASTA TERMINAR LA SEGUNDA ETAPA (CARNES Y PESCADOS), POR LO TANTO NO SE PUEDE INSTALAR LOS BARANDALES DEL PROTO B, SE PROPONE MODIFICAR ALTURA DE BARANDALES 0.90 METROS, ALTURA MINIMA POR NORMAANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10442 | RFI 27 PROYECTO PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00 INDICA LA ESCALERA MARINA DE LA BASE DE PROTOCOL EN AREA DE PREPARADOS PESCADOS, POR TEMA DE SALUBRIDAD Y OPERACION , ASI MIMOS SE REQUIERE REUBICACION DE TRES DESCONECTADORES QUE NO VIENEN EN PROYECTO DE INSTALACIONES, REUBICACION DE DUCTOS DE EXTRACION.SE REALIZA UNA PROPUESTA PARA REUBICACION EN AREA DE CARNES EN UN ESOACIO CIEGO Y CONFINARLO CON MURO DE DUROCK.SE ANEXA PROPUESTA (CROQUIS). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10443 | RFI 28 PROYECTO PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00 INDICA LA ALTURA DE LA BASE PROTOCOL DE 3.50 METROS NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA LECHO BAJO DE VIGA, ESTA ALTURA AFECTA CON INSTALACIONES EXISTENTEN ELECTRICAS Y DE REFRIGERACION QUE SE DESMANTELARA HASTA TERMINAR LA SEGUNDA ETAPA DE CAMARAS DE REFRIGERACION.SE PROPONE MODIFCARLO A UNA ALTURA DE 2.80 METROS NIVEL DE PISO TERMINADO A LECHO BAJO DE VIGA, ES LO MINIMO QUE REQUIERE HUSSMANN PARA SUS INTALACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10444 | RFI 29 REFERENTE AL PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00 ME INDICA COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE PROTOCOL B EN AREA DE PREPARADOS AMASIJO, POR TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y OPERACION SE REQUIERE PROPUESTA DE REUBICACION O CONFINAMIENTO DE ESCALERA, DE SU APOYO PARA LA PROPUESTA.GRACIAS, SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10445 | RFI. 30 PROYECTO PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00 Y BOLETIN DE MODIFICACION DE BASE DE CONDENSADOR NO ME INDICA EL REFUERZO DE JOITS, LOS DOS CONDENSADORES VAN UBICADOS EN LA MISMA BASE LO CUAL TIENE UN PESO DE 1,500 KILOS ENTRE LOS DOS EQUIPOS, ME PUEDEN APOYAR SI SE REQUIERE O NO EL REFUERZO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10446 | RFI.31 EL PROYECTO NO INDICA INSTALACIONES ESPECIALES, SE REQUIERE LA REUBICACION DE CCTV QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE BEBIDAS A LA NUEVA UBICACION DEL LAYOUT.ME PODRIA APOYAR CON LA NUEVA TRAYECTORIAANEXO EVIDENCIA, CUALQUIER COMENTARIO QUEDO A SUS ORDENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10447 | RFI. 32 EL PROYECTO EN EL PLANO DE INSTALACIONES IS01-INSTALACION_SANITARIA-WME-2093_BONAMPAK-IS-01. NO INDICA COLADERA TIPO TYLER EN PIE DE PUERTA DE CAMARA DE MEDIA DE FRUTAS Y VERDURAS, Y TAMPOCO INDICA LA DEMOLCION Y DESMANTELAMIENTO DE LA COLADERA EXISTENTE EN FRUTAS Y VERDURAS,SE REALIZA SUMINISTRO DE NUEVA COLADERA Y COLOCACION ANEXO EVIDENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10448 | Solicitando de su apoyo para la duda sobre el acabado final que tendra la fachada donde se coloca el durock solo dice basecoat, sin embargo y por la expertise de la constructora sugiere que se realice con estuco o que al base coat se aplique el acabado fino, para que no se llegue a percibir las juntas del durock, se anexa ficha tecnica de base coat. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10449 | El equipo de ahorro de energía Emerson solicita un Interruptor de 3x15 en el tablero general para medición de energía el cual no llevamos en proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10450 | Para los trabajos de automatización y ahorro de energía son necesarios los arrancadores ( contactores y guardamotor) para conexiones de control y la fuente de alimentación en el EDC, el cual fue suministrado sin dichos elemntos los cuales son fundamentales para la funcion de los equipos de automatización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10451 | Nos encontramos que en sitio la rampa niveladora tiene una alimantación trifasica y en proyecto marca monofasica, para dar soporte al cambio que realizará la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10452 | En el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES nos indica un contacto bifasico 15A sencillo con seguro de media vuelta, 2P-3H a 220v para la cortadora de pan, de acuerdo a la ficha tecnica y al equipo que nos suministraron, sus especificaciones indican una alimentación de 110V1F. Anexo imagenes del contacto que solicitan en planos, de la clavija que trae el equipo, y ficha tecnica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10453 | Tienda nos pide la colocacion de una antena AP en la escalera que baja de trastienda a recibo, ya que en su cuarto de valores no les llega la señal de la antena mas cercana esta en la puerta entre la piso de venta y trastienda. Anexo fotos de videncia y referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10454 | Revisando en sitio, se propone la instalación del calentador dentro de amasijo entre la mesa de acero y la cámara de refrigeración (donde marca un bote de basura) ya que consideramos un riesgo este fuera en el pasillo donde hay más circulación de personal. Anexo imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10455 | En el plano IS-02 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL PISO DE VENTAS-3814, en la isla de salchichoneria aparece una coladera C4, C5 pero no indica trayectoria a donde se conecta, se propone conectar a la tubería de 4” más cercana. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10456 | En proyecto tenemos dispensador de agua en el cuarto de lactancia, pero en los planos de instalaciones hidráulicas no marca paso y conexión en esa área para el dispensador (no es auto contenido), favor de indicar la trayectoria para la conexión del mueble. Anexo imagen del dispensador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10457 | El equipo de ahorro de energia solicita un contacto normal en el gabinete del EDC para ellos, esto para el control de sus tarjetas | 2 | Se hace mención que el proyecto se realizó con base a las guías de sistema de ahorro y prototipo vigentes, en donde se indica que este contacto se solicita regulado, mismo que se puede ver en el plano ID-01 Contactos Regulados. | 9 | 22781 | 1425
10458 | CONTACTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LETRERO PANADERAI. Derivado de la junta de ayer 25 de abril en sitio se solicito la colocación del contacto para el funcionamiento del letrero | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10459 | A petición de gerencia, nos solicita un contacto provisional en la columna de la entrada de clientes para el equipo aromatizante. Anexo foto de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10460 | De acuerdo por operación se cambia contacto regulado de recibo a soluciones al cliente | 2 | Como Diseño quedamos enterados, sin emabrgo, se hace mención que desconocemos qué servicio se esta reubicando ya que no se indica en la RFI; por lo que el gerente de ejecución WM deberá de validar que no se este dejando sin servicio ningún equipo en esta sona aclarando. Se alacra que al ser una solicitud en sitio no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
10461 | En proyecto viene conservar el horno existente pero no se cuenta que la instalacion de sus servicios son por el costado a comparación de los nuevos equipos que es por la parte de arriba, esto nos hace dejar mas espacio (60 cm) entre el horno existente y el equipo nuevo, lo cual hace que se recorran los demas, ocacionando que el ducto de extracción no alcance hasta el ultimo equipo, por lo tanto se tendra que hacer mas lasrgo el ducto y acomodar las rejillas para poder cubrir todos los equipos. | 2 | Como diseño nos damos por enterados y estamos de acuerdo con la propuesta de realizar el ajuste necesario en el ducto y así cubrir todos los equipos, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
10462 | Se propuso en sitio para la salida de gases y vapores se considere un ducto pasando por comedor y llegando donde se encuentran los demás ductos, los de extracción, para su mejor funcionamiento. Anexo ficha técnica e imagen de refencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10463 | En proyecto para el VE1 en el area de amasijo, indica elementos termicos B9.10, ya instalado el equipo y energizado se relizo el arranque pero el elemnto termico no soporta y deja de funcionar el equipo, se sugiere cambiar los elementos B9.10 por unos B11.5. Anexo imagen del cuadro de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10464 | En el listado de Suministros WE BARRILACO nos indican 27 pzas de sensores over head, pero en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_3814_URM contándolos nos da un total 33 pzas por lo que nos faltan 6 pzas para poder cubrir todas las zonas de acuerdo a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10465 | En proyecto nos indica un interruptor de 15 A para cada calentador eléctrico, se ha tenido fallas con dichos equipos por lo que al revisar, es necesario cambiar a un pastilla con mayor amperaje. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10466 | Solicitando de favor de su apoyo con el cambio del suministro del interruptor de 3x100A para BCI, ya que para esta unidad fue enviado un interruptor de 3PX100A modelo XT2N 160 MARCA ABB por parte de ELECTRIC ADVANCE y ese modelo no cuenta con el rango de calibración solicitado para ajuste de protección magnética lm a 426A (como lo marca en proyecto) y el interruptor ABB tiene un rango de ajuste de la corriente de cortocircuito de 600A- 1400A y las dimensiones de este interruptor no coinciden con las del gabinete actual dentro de subestación. Ya fue actualizado por parte de proyectos que se requiere un interruptor MCP 3PX100A modelo HJL36100M73 marca Schneider. El interruptor existente es de Powe Pact 3PX100A modelo HJL36100M73 capacidad interruptiva 25Kva. Anexo imagen del interruptor existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10467 | Inicialmente la tienda contaba con una llave de servicio en el exterior para regar las jardineras, por proyecto se retiro, mantenimiento solicita que se vuelva a colocar la llave ya que hace falta para regar las jardineras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10468 | En los planos C10f ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO y IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS DIPRO se observa un área donde no puede quedar oscuro ya que las dos luminarias cercanas no llegan a cubrirla, esto es en frente del sanitario de clientes mujeres, frente al cuarto de bombas, las luminarias más cercanas son bajando las escaleras y en el estacionamiento pero debido a su ubicación un muro la obstruye, ¿se considera colocar una luminaria para dicha área? Anexo imágenes de referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10469 | Debido a que el horno nuevo cuanta con sus servicios a un costado, esto nos hace recorrer el equipo para darle mas espacio entre la fermentadora y el horno para conectar los servicios y realizar su mantenimiento, al moverlo no queda por detras un desconectador (Laminadora) por lo que se tendra que reubicar para su funcionamento y por normas. Anexo fotos de referencia . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10470 | Puerta para valculas de congelados. Se informa que debido a que las valvulas de los sistemas de refrigeracion estan ocultos se realizara una puerta de 1.20 x 60 para accesar para mantenimiento. | 2 | Nosotros como diseño, estamos de acuerdo con la propuesta en sitio y elaborar el registro de mantenimiento en la parte superior para acceder a las válvulas. Se hace mención que al no requerir un rediseño y en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
10471 | En tienda originalmente se encuentra un refrigerador de hielos en estacionamiento frente al sanitario de clientes mujeres, en proyecto no marca ese equipo ahí por lo que no llevamos servicios tampoco, por parte de tienda quiere conservar dicho equipo en ese lugar por lo que es necesario un contacto para conectarlo, nos indican en que circuito iría. Anexo imágenes de referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10472 | En el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS nos marca la alimentación para el cajero cerca de las escaleras para bajar al estacionamiento, debido a que ahí pasan tuberías de CI, instalaciones de intrusión por lo que el cajero se queda en su mismo lugar, por lo que se requiere mover las instalaciones nuevas del otro lado de la puerta de salida. Anexo imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10473 | Se reubica la bodega de alto valor en frente de amasijo, por lo que se migran las instalaciones de intrusión y cctv Anexo imágenes de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10474 | Por reubicación de refrigerador de hielo se reubica también su contacto para alimentación eléctrica Anexo imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10475 | RF #17 BROCALES PARA UP. Como se informo en RFIS anteriores se requiera que se realicen los brocales de lamina que son las bases para las UP ya que no existe ninguna base de estructura donde este momnatados los equipos, se comparten fotografias para que visualicen la situacion de las bases que es necesario que se realicen ya que el equipo es mas grande que el que se tiene en sitio y las dimensiones aumentan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10476 | RFI ALCANCES DE ROTULOS NOS PUEDEN CONFIRMAR LOS ALCANCES Y MEDIDAS DE LOS ROTULOS YA QUE EN LA ULTIMA VERSION DE FACHADAS NO COINCIDEN Muchas gracias por la información, entonces los alcances quedarán de la siguiente manera: RÓTULO WALMART EXPRESS de 6.67 x 2.20 1 PIEZA RÓTULO DE 0.74 ALTO DE LA W Y RÓTULO PANEL EXPRESS 1 PIEZA RÓTULO LEYENDA "PICK UP" DE 0.55. DE ALTO 1 PIEZA LEYENDA FARMACIA DE 0.37 ALTO EN ACRÍLICO SIN ILUMINACIÓN 1 PIEZA SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO UNA CARA "BIENVENIDOS" WALMART EXPRESS 0.87 X 1.27 M 1 PIEZA SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO UNA CARA "GRACIAS POR TU VISITA" WALMART EXPRESS 0.87 X 1.27 M 1 PIEZA Quedo pendiente de la confirmación de elementos y medidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10477 | RFI PINTURA DE LOSA EN AMASIJO. DEBIDO A QUE EL COCHAMBRE Y GRASA QUE EXISTIA EN AMASIJO Y LA LOSA SOLO SE VA A RESANAR Y PINTAR SE SOLICITA APLICAR PINTURA ESMALTE ADEMAS DE LA PINTURA DE GRADO ALIMENTICIO DE LA RESPUESTA DEL RFI 1046090 PARA PODER DETALLAR LA LOSA Y ENTRAGAR CORRECTAMENTE EL AREA, ADEMAS DE LA LIMPIEZA DE PROYECTO QUE INDICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10478 | RFI REACOMODO DE LUMINARIAS EN BODEGA P.A. DE ACUERDO AL ACOMODO DE LOS RACKS EN BODEGA FINAL SE SOLICITA TAMBIEN EL REACOMODO DE LAS LUMINARIAS YA COLOCADAS EN SITIO YA QUE SE ANEXARON DOS PASILLOS Y POR CONSECUENCIA DEBEN DE COLOCARSE 6 LUMINARIOS MAS PARA LOS DOS PASILLOS, SE ANEXA EL CROQUIS Y FOTOGRAFIAS DEL SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10479 | RFI APLICACION DE PINTURA RAMPA DE DISCAPACITADOS ACCESO A CLIENTES. Se informa que en el plano de señalizacion C-16b no indica aplicación de pintura en la rapa de discapacitados por lo que se solicita la aplicación en color azul y gráfico de discapacitados para que tienda no tenga este punto mal en su revisión de protección civil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10480 | RFI BUMPERS DE ACERO INOXIDABLE. Solicitamos saber si los bumpers de acero inoxidable que indica el proyecto en la entrada los coloca la constructora o el proveedor de bumpers. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10481 | RFI CAJA MOSLER. Derivado de la visita de proyectos se acordo que la caja mosler del área de conteo se quedara en el lugar existente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10482 | RFI CAMBIO DE TERMICO EN BODEGA. Derivado al funcionamiento del equipo se requiere el cambio del termico del extractor de la bodega planata alta por una capacidad mayor a la que tiene | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10483 | RFI CARACTERISTICAS DEL CONCRETO. Se informa que las siguientes dudas para la especificacion del concreto aligerado para el area entre losa cero y de concreto: Se respondieron via correo y se esta trabajando en ello 1.-¿ Que resistencia necesita el concreto? fç: 150-200 kgcm2 2.-Les solicita algun peso volumetrico especifico? No, deberia ser el menor peso posible con la resitencia indicada. 3.- ¿Que revenimiento se necesita? Se debe utilizar concreto autocompactable con flujo de revenimiento de 65cm * La constructora especifica que es un producto diferente comparte ficha tecnica 4.- ¿V a hacer bombeado o a tiro directo? Este punto lo define la constructora (BOMBEABLE) 5.- ¿El concreto seria normal a 28 día? Sí , no se requiere acelerante, a menos que lo solicite la constructora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10484 | RFI CARACTERISTICAS DEL CONCRETO (2) Se ernvian ficha tecnicas de las caracteristicas que se tiene el concreto Se informa que la respuesta a estas caracteristicas respondidas el dia de hoy por cuestiones de rapidez por correo. Se tiene lo siguiente: Necesitamos una mezcla especial que tenga las siguientes características: Peso volumétrico 1,000 kgm3 (o el menor posible)Resistencia a la compresión, por lo menos 50 kgcm2 (no es relevante)Flujo de revenimiento (el máximo posible 65 a 75 cm sería adecuado) El concreto servirá de relleno para transmitir las cargas por contacto entre los losacero y la losa maciza. Por su proceso de colado a través de agujeros en la losacero se requiere la máxima fluidez. Dada la dificultad para el bombeo se recomienda su acarreo con vogue o carretilla para concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10485 | RFI COLOCACION DE STRUTS PARA CUBIERTA DE ANDEN. Debido a que en sitio los joist que llegaron cortos de longitud la constructora propone el mismo sistema constructivo que en otra obra en donde el diseño esta aprobado y que se comparte, haciendo mencion para el refuerzo para un tanque de gas de 3400lts, y el del proyecto es de 5000lts, nos podrian indicar si este tipo de estrut se puede remplazar en lugar de los joist para no retrasarnos con la cubierta y la base del tanque de gas | 2 | El monten que quieren colocar en obra solo cumple con las deflexiones indicadas en el reglamento (al lÃ­mite), sin embargo, no cumplen con las deflexiones que establece el manual de construcciÃ³n de Wal-Mart. | 9 | 22781 | 1425
10486 | RFI DEMOLICION DE MURO ACCESO A ELEVADOR. DE ACUERDO AL RECORRIDO DE HOY CON RIMA SE REFORZARA EL MURO DEL LADO DE LA PUERTA DE ALTO IMPACTO QUEDANDO UN MURO DE CONCRETO DE APROX. 40CM PARA EL REFUERZO EN ESA AREA. | 2 | "Se confirmó durante recorrido incrementar la sección de refuerzo indicada en proyecto, para dar mayor rigídez y aumentar el espacio de maniobra que se ha solicitado entre el montacargas y el acceso a trastienda.De acuerdo con vista realizada con estructurista el pasado 30 de septimbre, se detectó que la ejecucion de este elemento es defciente, por lo que se comparteron recomendaciones para poder ejecutar de manera correcta" Se confirmó durante recorrido incrementar la sección de refuerzo indicada en proyecto, para dar mayor rigídez y aumentar el espacio de maniobra que se ha solicitado entre el montacargas y el acceso a trastienda. De acuerdo con vista realizada con estructurista el pasado 30 de septimbre, se detectó que la ejecucion de este elemento es defciente, por lo que se comparteron recomendaciones para poder ejecutar de manera correcta | 1 | 22781 | 2559
10487 | RFI DEMOLICION DE MURO PARA VITRINAS DE CONGELADOS. Se solicita el detalle para el refuerzo para el muro que se va a demoler ya que en proyecto indica que ahí se posicionan las vitrinas de congelados, sin embargo nos encontramos con un muro de carga de cual no indica la existencia en el proyecto. Se anexa fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10488 | RFI FILTRACION DE AGUA EN MURO DE TANQUE TORMENTA. EN EL RFI 1046122 se informo que se encontro filtración en el muro adjunto de las bajadas pluviales el cual hasta este momento se sigue teniendo filtracion por lo que nuevamente se solicita la solucion para poder continuar con los trabajos de armado y cimbrado de muro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10489 | RFI Garantias a futuro de losa amasijo sin tratamiento. Como se observa en la imágenes que anexo, son detalles mínimos de resane de losa a o lo cual se están atendiendo, derivado a eso se realizara la colocación de pintura blanca lo cual no marca ningún tratamiento previo para su colocación, derivado a que es una área de preparados donde se encuentra en contacto constante con calor y humo. ( ANEXO IMÁGENES) Y que para a futuro no sea una garantía para la constructora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10490 | RFI INFORMATIVO COLOCACION DE PUERTA HUECO DE ESCALERA DE PROTOCOL.. Se informa que e colocara una puerta abatible a base de angulo, rejilla irving y cadena para cierre del hueco al accesar al protocol debido a que es un riesgo ya que al trabajar en el area el personal se podria descuidar y caer al vacio y por proteccion se colocara, se anexa croquis de ubicacion | 2 | La escalera va por fuera para estructura del protocol de acuerdo a prototipo. | 1 | 22781 | 2559
10491 | RFI LOGISTICA DE REFUERZO DE MURO Y LOSA. De acuerdo a lo visto en el boletin BL-20230905-02 nos indica la demolicion de 80 cms de cada lado del castillo de refuerzo y se tiene 60cm del castillo por lo que estariamos demoliendo 2.20cms de largo y considerando que el muro de block descansa en esa trabe, se pregunta cual seria el proceso y si el muro tiene repercuciones de que se pueda caer? o que proceso seguimos para no tener consecuencias con el muro. Se anexa el croquis y foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10492 | RFI MODIFICACION DE BANQUETA DE ACCESO. DERIVADO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA AUTOMATICA DE LA ENTRADA DE CLIENTES PARA SU OPERACION DE EMERGENCIA POR LO QUE SE TIENE QUE DEMOLER Y ADECUAR EL NIVEL DE BANQUETA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10493 | RFI PELICULA PROTECTORA PARA CANCEL DE ACCESO. Se solicita la colocacion de pelicula protectora en el cancel de acceso por seguridad del cliente ya que en proyecto los vidrios no son templados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10494 | RFI PLAFON EN EL AREA DE CONGELADOS Y LACTEOS. SE SOLICITA QUE NOS CONFIRMEN QUE SE COLOCARA PLAFON EN EL AREA DE BODEGA DE LACTEOS Y CONGELADOS YA QUE EN EL PLANO A-100b-PB INDICA QUE NO SE TIENE PLAFON , PERO POR TODO LO QUE SE TIENE DE ESTRUCTURA, QUEDAMOS EN ESPERA DE LA RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10495 | RFI Plano A101b actualizado. Se solicita la actualización del Plano A 101b para el punto de reunión y zonas seguras ya que no lo tiene y lo solicita cumplimiento de seguridad para la carpeta de protección civil | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10496 | RFI PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL CONCRETO DE RELLENO ENTRE LOSAS. DERIVADO DEL RECORRIDO DE AYER SOLICITAMOS EL PROCESO CONSTRUCTIVOS DEL CONCRETO QUE SE VA A IMPLEMENTAR ENTRE LAS LOSAS, YA QUE LAS FICHAS TECNICAS DE CEMEX SOLO CONTEMPAL ESOS DOS, Y SE SOLICITA SABER SI SE REQUERIRA QUE LA CONTRUCTORA REALICE LA PRUEBA DE REVENIMIENTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10497 | RFI REFUERZO DE OFICINAS Y BODEGA. DERIVADO DE LAS DEMOLICIONES DE LAS AREAS DE CARNES Y TORTILLERIA EXISTENTES NOS ENCONTRAMOS CON MUROS DE CARGA QUE SE TIENEN QUE DEMOLER 2 PARA PODER UBICAR LAS VITRINAS DE CONGELADOS Y PREPARADOS, POR LO QUE SE SOLICITA LA SOLUCION SI ESE TIENE QUE REFORZAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10498 | RFI REUBICACION DE BAJADA CONTRAINCENDIO. Debido a que en layout se tienen góndolas donde indica el plano de contraincendio la bajada, se reubica en la columna a un costado de las escaleras, la cual no.interfiere. Se anexa foto de donde se reubicara | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10499 | RFI REVISION DE ALTURA DE MUEBLE DE FARMACIA. Derivado de la junta del dia 25 de abril cumplimiento de walmart solicito verificar la altura del mueble de farmacia ya que tiene que estar 20cms arriba del nivel de piso el zoclo o base | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10500 | RFI SOLICITUD DE DETALLE DE APUNTALAMIENTO PARA ESTRUCTURA DE BODEGA. REVISANDO EN SITIO LA SECCION DE LA DEMOLICION EN EL AREA PARA SEMBRAR LA COLUMNA DECONCRETO CC-1 NO SE INDICA ALGUN TIPO DE APUNTALAMIENTO PARA REALIZAR EL REFORZAMIENTO PARA LA VIGA QUE SE COLOCARA EN LA CONEXIÓN CON EL MURO A INTERVENIR EN ESTA ZONA MARCADA EN ROJO DEL PUNTO 2 DEL REPORTE ALGUNA RECOMENDACIÓN PARA TRABAJAR EN LA CONEXIÓN YA QUE SE OBSERVA SIN AREA DE CONTACTO ENTRE LOS ELEMENTOS FISICOS. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA EL DETALLE DEL APUNTALAMIENTO EN ESTA ZONA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10501 | RFI UBICACION DE CAJA ROTARY. SE SOLICITA DEJAR LA UBICACION DE LA ROTARI COMO ESTA FISICAMENTE YA QUE TIENE 1 MES QUE CAMBIARON LA ROTARY POR UNA NUEVA Y POR EL TIEMPO DE EJECUCCION DE LA REUBICACION YA QUE SE PRETENDE ENTREGAR EN CONJUNTO CON SOLUCIONES AL CLIENTE Y NO TARDAR MAS TIEMPO LA ENTREGA, SE PREGUNTO A GERENCIA Y NO TUVO PROBLEMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10502 | RFI # 18 CAMBIO DE DIMENSIONES DE SOPORTES DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. De acuerdo al proyecto de refrigeracion issue nos indica en los planos ES-802, 803 y 804 nos indican diferentes dimensiones debido al recorte de tiempo de la fecha de entrega nuevamente se solicita la verificacion y autorizacion de uds ya que esta fabricada la estructura del issue, y que se pueda reajustar al tamaño de los equipos se tiene planeado ya que la estructura se tendria que montar esta semana para que refrigeracion pueda arrancar para las fechas solcitadas por walmart, se anexa crfoquis de las referencias de medidas las cuales las marcadas por color naranja son las medidas del proyecto y la rejilla irving para circulacion de mantenimiento. | 2 | Entendemos son ajustes que se pueden realizar en sitio, para esto, en caso de que los cambios generen algÃºn adiciona, tendrÃ¡ que ser solicitado al Ã¡rea de GNFR para que la contratista pueda ejecutar. | 9 | 22781 | 1425
10503 | De acuerdo a los planos IE-09 FUERZA Y CONTACTOS EN CUBIERTA, IE-10 ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS, IE-12 CUADRO DE CARGAS HA, HB, FHE, BCI, FHEA, e IAA4 CUADROS DE EQUIPOS. En el cuadro de cargas del tablero “HA” plano IE-12, están equivocadas las capacidades de las ULAS 03, 04 y 06, en los circuitos 3HA, 4HA y 5HA correspondientes, ya que todas deben de ser de 3 CP, de acuerdo a los planos de referencia indicados anteriormente. Por lo que se solicita corregir y verificar los datos en el cuadro de cargas, para que estos equipos mencionados estén correctos. También se observa en los tableros “HA” y “HB” plano IE-12, y en cedula de ductos plano IE-10, que para los conductores de alimentación eléctrica de todos los equipos de aire ULAS y VE, están con calibre 12 AWG también el conductor para puesta a tierra con calibre desnudo del 12 AWG, (ya que generalmente este calibre es solo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10504 | RFI # 22 AJUSTE DE BASE DE TANQUE DE GAS. DE ACUERDO A LAS GUIAS MECANICAS DE LA BASE DEL TANQUE DE GAS ME INDICA EN LA TABLA PROPORCIONDA POR EL PROVEEDOR QUE EL LARGO ENTRE LAS PATAS ES DE 4.738 Y EL ANCHO ES DE 0.51; EN PROYECTO DE ACUERDO AL PLANO ES-901 INDICA QUE LA BASE ES DE 5.42X 2.43, Y ENTRE LAS MEDIDAS TENEMOS LAS VIGAS DE CLAROS (HORIZONTAL 1.35 Y 1.36M), (VERTICAL 0.84 LOS LATERALES Y 0.74 EL DE ENMEDIO), POR LO QUE NO COINCIDEN LAS MEDIDAS PARA DESCARNSAR EL EQUIPO, POR TAL MOTIVO SE PREGUNTA SE REUJUSTARAN LAS VIGAS PARA QUE COINCIDAN LOS ESPACIOS ENTRE LAS PATAS O SE DEJARA TAL CUAL ESTA EN PROYECTO. SE ANEXA LA GUIA MECANICA. | 2 | No se requieren de vigas adicionales, solo se ajusta la posiciÃ³n de las trabes intermedias y la distancia deberÃ¡ de verificarse con la ficha tÃ©cnica del proveedor. | 9 | 22781 | 1425
10505 | De acuerdo a los planos IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS e IE-02 TABLA DE LUMINARIAS, falta la indicación de la altura del luminario suspendido de Led tipo “L-1”, de piso de ventas. Cabe mencionar que la ULA-2 y ULA-3, interrumpen la línea del tendido de luminarias de piso de ventas, se realiza cruce con el plano IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS y estas ULAS coinciden con lo mencionado, y en plano IAA-06 PLANO DE CORTES, indica que la altura del pleno de Aire es 4.60 mts sobre nivel de piso terminado, ¿que se hara en este caso de interrupción de línea de luminaria, con el ducto de AA del pleno? Se requiere definición por parte de proyectos de la altura de luminaria tipo L-1 de piso de ventas. | 2 | La altura de las luminarias queda a 4.50m, 10 cm debajo del pleno. | 1 | 22781 | 2559
10506 | RFI # 25 Detalle de fabricación de barandal. Se solicita el envío de detalle de fabricación de barandal, ya que solo viene indicada la referencia del plano C-10 pero no hay detalle de como va y material | 2 | Buena tarde. Se ha cargado entririga el boletin con los detalles del barandal. Saludos. | 0 | 22781 | 829
10507 | RFI # DETECTORES DE HUMO EN EL ÁREA DE TARIMAS. De acuerdo al plano de sembrado de dispositivos no abarca el área de tarimas del cedis, y derivado a la junta semanal con mantenimiento se pregunta si se tiene el alcance de colocar detectores de humo en esta área. | 2 | Por ahora no es parte del alcance de este proyecto las zonas exteriores. | 9 | 22781 | 1425
10508 | RFI # FABRICACION DE SARDINEL. Derivado al recorrido del día 6 de mayo, operaciones solicito la fabricación del sardinel faltante en las cámaras de amasijo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10509 | RFI #05 SUMINISTRO DE BASE PARA COLOCACION DE LUMINARIOS EN POSTE. De acuerdo al plano c-14 y A-101b en la cual nos indica que el poste lo suministraran con las siguientes caracteristicas: POSTE CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA ROLADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 11 (CON CINCHO Y CARTABONES) BASE: 27X27CMS. Y 19X19CMS. ENTRE CENTROS ANCLAS: DE 3” LARGO 65CMS. + 10CMS. DE DOBLEZ (CON TUERCA DE SUJECIÓN) ACABADO GALVANIZADO EN INMERSIÓN EN CALIENTE, PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. INCLUYE PLANTILLA METÁLICA PARA SU CORRECTA CIMENTACIÓN. La pregunta es si se requere de brazos para colocar las luminarias en el poste y quien lo suministra? ya que el proveedor indica que no lo suminitra | 2 | Buena tarde. El suminsitro del poste, luminarias y accesorios, es por parte de compras Walmart, favor de solitar a Gerencia revise el tema con Compras. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
10510 | RFI #06 PASO PARA CABLES DE CONEXION DE PLANTA. En el plano A-200 de fachadas indica la salida para cables de conexion de la planta, sin embargo en el plano de herreria no hay detalle de fabricacion, solicitamos el detalle | 2 | Buena tarde. ESTE REGISTRO NO ES FABRICADO DE HECHO EN PLANOS ELECTRICOS EN EL IE-03 SE INDICA LA MARCA DEL REGISTRO QUE SOLO SE ACOPLA, ES MARCA ACUDOR DE 8"X8", El detalle esta en el plano IE-03 ALIMENTACIONES GENERALES. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
10511 | RFI #07 TIPO DE PUERTAS DE NICHO DE MEDICION CFE. De acuerdo al plano de acometida no indica si tenemos puerta en el NICHO de cfe, verificando la información con el área de energía se requiere, Las puertas del nicho de medición de preferencia que sean de ALUMINIO EN COLOR BLANCO (CON PORTACANDADOS), EN LA PARTE DONDE VA EL MEDIDOR LLEVA UNA MIRILLA PARA FACILITAR LA TOMA DE LECTURAS POR CFE, nos apoyan en compartir esta especificación de los materiales, medidas para la fabricación de las mismas. | 2 | Buena tarde. El plano IE-06A, en el detalle 3 indica la colocacion delas puertas de aluminio, considerar: PUERTAS DE ALUMINIO, DE 0.80 m DE LARGO POR 0.80 DE ALTO, COLOR BLANCO CON MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1" COLOR BLANCO. SOSTENIDA CON 2 BISAGRAS TIPO LIBRO DE 2"X2" Y TUBULARES DE 2" X 2" FIJADOS A MURO CON PIJAS Y TAQUETE. LA PUERTA DEL MEDIDORTENDRÁ UNA MIRILLA DE 15cm X 15cm DE ACRÍLICO TRANSPARENTE PEGADO POR DENTRO CON SILICON A LA LÁMINA. ESTO A LA ALTURA DEL MEDIDOR DE LUZ, PARA LECTURA POSTERIORES. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10512 | RFI #08 NUMERO DE ESCALONES DEL ACCESO. De acuerdo al plano de conjunto, y niveles indica solo dos escalones. En el detalle de mobiliario D-04 indica tres escalones debido a la diferencia de nivel indicada en el plano de niveles se realizaran 2 de 17cms de peralte, ya que los niveles indicados no dejan realizar los 3 escalones. | 2 | Buena tarde. De acuerdo a la ultima actualización del proyecto de niveles (actualización por movilidad) se deberán dejar 2 escalones, los cuales son de 15cm de peralte. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10513 | RFI #09 CONEXION DE SISTEMA DE PANEL FOTOVOLTAICO EN EL PLANO A-102 INDICA QUE SE DEBE COLOCAR PANELES FOTOVOLTAICOS, SE SOLICITA ENVIAR EL DETALLE DE FIJACION Y CONEXION DE LOS MISMOS | 2 | Buena tarde. La fijación y conexión es alcance del proveedor de los paneles y la informacion del proyecto de paneles esta cargada en tririga en la carpeta de Memorias - 12 Otros. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
10514 | RFI #10 FABRICACION DE CISTERNA. EN EL PLANO ES-601 NO INDICA ESCALERA PARA SERVICIO DE LA CISTERNA, SE PREGUNTA SI SE COLOCARA ESCALERA, SI SE REALIZA ENVIAR DETALLES DE FABRICACION Y MEDIDAS | 2 | Buena tarde. La cisterna no lleva escalera. Saludos. | 0 | 22781 | 829
10515 | RFI #11 COLOCACION DE ARRANCADOR UP. En el proyecto nos indica la colocacion del arrancador fuera del las ups nos envian el detalle para la sujecion del mismo y donde se ubicaria, asi como la conexion del interior al arrancador | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10516 | RFI #12 TUBERIA DE DRENES. Se encontro la tuberia de los drenes existentes que baja de azotea al cuarto de basura, se pregunta se desmantelara la tuberia vertical o se podra colocar un tapon en la vertical, en el caso de que se retire toda la tuberia no se tiene alcance de esto en laminacion, sellado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10517 | RFI #12 CAMBIO DE DIAMETRO DE TUBERIA DE GAS. De acuerdo a la visita de gas uribe informa que se realizara el cambio de tuberia de 32" por tuberia de pulgada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10518 | RFI #12 INFORMATIVO UBICACION DE NICHO Y TRANSFORMADOR CFE. Con este Rfi se informa que hay una discrepancia de ubicación del nicho de cfe ya que en el plano de trazo C04 y niveles C05 la ubicación corresponde a un lado de la cisterna y en el de conjunto C03 y acometida eléctrica IE-06 lo indica a lado de la puerta de emergencia, por lo que se tomará la ubicación referenciada parada ejecución de los trabajos con el plano IE-06 | 2 | Buena tarde. La posición correcta es la del plano C03 Plano de Conjunto y plano IE-06. Saludos. | 0 | 22781 | 829
10519 | RFI #13 Ajuste de posicion de ángulo. De acuerdo al plano e-402 elevacion de marcos nos pide un nivel para la colocacion de monten al raz de donde se coloca la lamina sin embargo fisicamente se tiene que ajustar los angulos de poscicion ya que por centimetros no puede anclarse de manera correcta a la trabe, no cambia medidas ni pendiente, este rfi es informativo. | 2 | Buena tarde. Nos podrian apoyar con una imagen o croquis, para comprender mejor el ajuste solictado. Gracias y saludos. | 0 | 22781 | 829
10520 | RFI #13 DAÑO EXISTENTE EN PAÑAL Y COLOCACION DE MOLDURAS INTERIORES. Se informa que alrededor del pleno de la UP 02 se encntro daño en el pañal y reparacion con cinta ducto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10521 | RFI #13 Proyecto de refrigeracion de rensa. Se solicita la validacion del proyecto de refrigeracion ya que se nos proporciono sin embargo por las fechas de entrega se solicita de su apoyo ademas de que el inicio de los trabajos de refrigeracion son el dia 28 de octubre. | 2 | Si se hacen ajustes en obra sin el aval del especialista estructural, quedan bajo la responsabilidad de quien los ejecute. | 9 | 22781 | 1425
10522 | RFI #14 COLOCACION DE MOLDURAS INTERIORES. En sitio extan colocadas molduras alrededor de la ducteria para el manejo de cierre en el interior de la tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10523 | RFI #14 REFUERZO DE ESTRUCTURA PARA LAMINA. De acuerdo al plano de estructura no indica reforzamiento en la diagonal donde se ubica el acceso debido a que para posicionar la lamina se puede dañar, por lo que se solicita el apoyo para el envío y resolución del detalle, sin con angulo u otro elemento | 2 | Buena tarde. El detalle que deberá aplicarse en el proyecto para la fijación de la lamina es el indicado en la imagen adjunta, este detalles viene en el plano ES-404 del proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10524 | RFI #15 CUARTO DE RECICLAJE. En el plano C-03 indica que al lado del acceso exterior de la bodega de omnicanal está el cuarto de reciclaje, esta área la suministra un proveedor de Walmart o la realiza la contratista, si el contratista general la realiza solicitamos el plano de fabricación y detalles y si hay que alarmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10525 | RFI #15 CUBIERTA DE ACCESO. De acuerdo al plano A-102 de cubiertas indica que se tiene que colocar una lona color verde con accesorios, sin embargo no se tiene detalle, favor de enviar el detalle de como se anclara y en donde asi como las caracteristicas de la lona. debido a que no se pueden adjuntar croquis ni fotografias solo se realiza la pregunta. | 2 | Buena tarde. SE REQUIERE COLOCAR UN TOLDO DE LONA, CON LA SIGUIENTE CARACTERISTICA. TOLDO ENRROLLABLE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA COLOR VERDE BOSQUE (SIMILIR A LE VERDE BODEGA), DE OPERACIÓN MANUAL CON DIMENSIONES DE 0.80m x 3.50m, CON EL LECHO BAJO 10 cm POR ENCIMA DEL VANO DE PUERTA DE ACCESO, EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION ES POR PROVEEDOR LOCAL. SE ADJUNTA IMAGEN EJEMPLO. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10526 | RFI #15 NODO PARA AUTOMATIZACION. Derivado de los requerimientos que necesitan los trabajos de automatizacion se necesita la instalacion para tener el nodo de red y un contacto de servicio 120v, solicitamos la autorizacion y el detalle de realizar estos trabajos necesarios para la automatizacion que el suministro llegara el 19 de julio a sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10527 | RFI #16 Conexion a tablero GC . De acuerdo a la respuesta de rfi #15 para el contacto de servicio no se tiene ese tablero y en los circuitos 14 en el tablero GC es una pastilla trifasica para horno de tortilleria, y en el tablero GM es la amasadora se comparten directorios para que se considere la conexion y nos digan el circuito y el tablero. | 2 | buen día Se envía boletín actualizado de acuerdo con la información recibida. revisar carpeta de boletines | 0 | 22781 | 829
10528 | RFI #16 SUMINISTRO DE FIBRA POLIPROPILENO EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN EXTERIOR. En los planos solo indica el concreto de ruptura y no si se coloca fribra de polipropileno, sin embargo en las especificaciones de walmart indica: ) MATERIALES a) Los materiales que se empleen en la construcción de losas de concreto hidráulico podrán ser los siguientes: Cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, agua, aditivos, fibra de polipropileno, acero, accesorios para juntas, materiales para relleno y sellado de juntas. b) Cuando se requiera un aditivo, será fijado por el proyecto. c) Los accesorios y los materiales para rellenar las juntas, que se empleen en la construcción de losas de concreto hidráulico, deberán ser los fijados en el proyecto. d) Cimbras: deben usarse cimbras metálicas u otro material adecuado al tamaño y resistencia para resistir los movimientos de maniobra durante el colado d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10529 | RFI #16 Ubicación de escalera para compresor de refrigeración. En el plano A-408a nos indica un detalle de la escalera para el protocolo, sin embargo en el plano ES-802 no indica la ubicación de la escalera y si nos comparten el detalle de remate y unión a la estructura de acuerdo a la ubicación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10530 | Con referencia a los planos C-03 PLANO DE CONJUNTO, C-04 PLANO DE TRAZO, C-04a PLANO DE DETALLES DE TRAZO Detalle D-4, C-08c PLANO ESTRUCTURAL TANQUE DE TORMENTAS, C-10e ALIMENTACION ELECTRICA TANQUE DE TORMENTAS, se realiza la construcción del tanque de tormentas (VER FOTO ANEXA). Los cuales, de acuerdo a las especificaciones en cada plano, nos indican, que la ubicación de este Tanque, se sitúa entre los cajones de estacionamiento (30-45) y y la boca del tanque y cuarto de bombas en el área ajardinada lateral derecha de la tienda. Sin embargo, con referencia la plano al plano C-08 PLANO DEL DRENAJE PLUVIAL, nos indica que la ubicación de este tanque de tormentas está en el costado izquierdo de la tienda sobre arroyo de acceso vehicular de tráileres. Por lo que se envía un plano con propuesta de reubicación de sentido de trayectorias de drenes, registros, pozos, etc, los cuales se solici | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10531 | RFI #17 RIGIDIZAR LA FACHADA PARA EL EMPATE DE LA LAMINA EN LAS ESQUINAS. De acuerdo al plano E-503 se solicita enviar el detalle de como se va a sujetar las laminas en las esquinas ya que el bastidores los contemplan 18 cms antes por lo que se van a empatar para que la lamina quede adecuadamente sujeta. | 2 | Buen dia, Se comparte boletÃ­n con el detalle de fijaciÃ³n para la lamina. | 0 | 22781 | 829
10532 | RFI #18 CAMBIO DE POSICION DEL TABLERO "A". Debido a que la ubicación del tablero "A" se ubica atras del avatimiento de la puerta de acceso a servicio y por norma no se puede tener en ese sitio por que no debe de obstrirse con nada, se informa que se reubicara al lado de los lockers y se reubicaran de posicion los lockers y el dispensados de agua con su contacto mas al lado del rack de consumo interno, no se cparte croqui por que no se puede anexar a los rfis | 2 | Buena dia, Enterados, sin embargo el proyecto fue revisado y autorizado por la UVIE y no hubo algÃºn comentario respecto a la ubicaciÃ³n de los tableros, si el cambio es por solicitud directa de la UVIE en sitio, adelante con el cambio. | 8 | 22781 | 77
10533 | RFI #19 CONTACTO PARA SERVICIO DE EQUIPO. En el equipo no se tienen conectados los contactos de servicio, dentro de los alcances del proyecto no indica que se tengan que conectar los contactos de servicio, nos pueden indicar quien los conecta ya que el dia 09 de agosto se solicito el arranque de los equipos. Se anexa evidencia. | 10 |  | 2 | 25 | 41
10534 | RFI #19 SEPARACION DE CAMARAS DE REFRESCOS. dE ACUERDO A LOS PLANOS QUE ESTABAN EN TRIRIGA EN PDF Y LOS PLANOS QUE ENVIARON EN AUTOCAD HAY DISCREPANCIA DE LAS MEDIDAS DE LA SEPARACION DE LAS CAMARAS DE REFRESCOS YA QUE EN UNA ME MARCA 14 O 16.6 CMS Y EN EL PDF 23 CMS, LOS PLANOS QUE TIENE REFIGERACIÓN EN SITIO INDICA 23CMS, CON QUE MEDIDA UBICAMOS LOS REFRIGERADORES. | 2 | Buen dia, Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativas de cambio el plano actualizado de refrigeraciÃ³n, con la distancia correcta de separaciÃ³n entre refrigeradores de bebidas. | 1 | 22781 | 2559
10535 | RFI #20 SEÑIALIZACION FUERA DEL PREDIO. En el plano C01 PLANO DE MOVILIDAD indica que se debe contemplar en la calle de los patos señalización con franjas amarillas sin embargo el material de l pavimento esta muy deterreorado, la pregunta es se aplicara sonbre lo existente, se eliminara o se tendra que colocar un a capa de concreto hidraulico para que la pintura quede correctamente aplicada, por no poder adjuntar documentacion se enviara un reporte gfrafico del sitio por correo. | 2 | Buena dia, Se debe considerar la aplicaciÃ³n de la pintura en las condiciones en las que se encuentra el pavimento. | 1 | 22781 | 2559
10536 | RFI #21 BASE DE SUBESTACION. PARA LA FABRICACION DE LA BASE DISCREPA CON EL DETALLE TIPO DE BASE DE LA SUBESTACION DE PROYECTO DETALLE 3, DEL PLANO ES- 701 , POR LO QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA LA FABRICACION DE LA BASE SEGUN LA GUIAS MECANICAS, YA QUE EN EL ARMADO DE LA GUIA MECANICA LA INDICA DE 58" | 2 | No es viable el cambio de armado, deberÃ¡ de ejecutarse la base en subestaciÃ³n de acuerdo a lo indicado en proyecto estructural. | 4 | 22781 | 1402
10537 | RFI #21 REJILLA EN CANAL PLUVIAL. En el proyecto no indica rejilla en el canal pluvial, se pregunta si se coloca, si es correcto favor de enviarnos detalle de fabricación. | 2 | Buen día. El canal pluvial de concreto que se ubica en la parte posterior de la tienda, no tiene tapa ni rejilla al no estar expuesto al paso peatonal. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10538 | RFI #23 CAMBIO DE CALIBRE CABLE, TUBERIA Y PASTILLA PARA MINIRACK, Se informa que refrigeración solicito un cambio de calibre de alimentacion para minirack por lo que se tendra que cambiar el calibre del cable, tuberia y pastilla, ya que el dia martes 09 se coloco la tuberia y el cableado antes de conexión de tableros y se solicito a la constructora ya no proseguir con los trabajos el dia de ayer, debido a que es importante a que se cambie el calibre este RFI es informativo para su aplicacion ya que es corto el tiempo para entrega. | 2 | Buen día. ENTERADOS. EL PROYECTO DE ALIMENTACION A TABLERO DE REFRIGERACION SE REALIZO DE ACUERDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL MISMO PROVEEDOR, SI ESTE, REQUIERE SE CAMBIE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SU EQUIPO, SE DEBERA REALIZAR COMFORME INDIQUE PARA QUE MANTENER LA GARANTIA. Saludos, | 1 | 22781 | 2559
10539 | RFI #24 Contestacion Respuesta rfi#20 . Se envío el rfi ya que fisicamente el pavimento de asfalto esta muy deteriorado por lo que se solicito que solo en la franja que se aplicara la señalización se coloque el concreto hidraulico ya que como se aprecia en la foto anexa no se puede ni trazar ya que el asfalto esta como material suelto granular | 2 | Buena tarde. De acuerdo a las indicaciones de Licencias y Permisos, los trabajos se deberan realizar en las condiciones quen las que actualmente se encuatra la calle, ya que no se tiene permiso para realizar trabajos de reencarpetamiento. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
10540 | RFI #27 CAMBIO DE UBICACION DE RAMPA CALLE AVES. Realizando los trabajos de plano de mobilidad nos indica una rampa en la calle aves,sin embargo tenemos unos arboles los cuales no tenemos permiso de quitar arboles y el proyecto no lo contempla, por eso se pregunta que si se puede reubicar la rampa y tener la pendiente considerada como la que esta de accceso solo con su señalizacion pertinente, se adjunta croquis y fotografia, esto esta por realizarse el dia de mañana para la entrega del 12 de junio | 2 | Buen día. Se llevo con licencias el tema para solictar al municipio el premiso para reubicar los arboles que interfieren dentro del mismo camellon y poder cumplir con lo requerido por movilidad. En cuanto se tenga respuesta de esta solictud se notificara. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
10541 | RFI #28 CIERRE DE PUERTAS EN SANITARIOS. Derivado al funcionamiento en sitio de la puertas colocadas en los sanitarios, se solicita el detalle para mitigar el cierre completo de las puertas ya que debido a que el aire se embolsa en los sanitarios no deja que la puerta cierre completamente, en otros lugares se realizan huecos para que pase el aire o rejillas.Se anexa la fotografia | 2 | se carga en Adenda detalle de perforaciones en la parte inferior de las puertas de Sanitarios | 1 | 22781 | 2559
10542 | RFI #28 PASOS (HUECOS ) EN PUERTAS DE SANITARIOS. De acuerdo al recorrido de preposeción store planing solicita realizar huecos en la puertas para el cierre idoneo de las puertas y cambiar el pasador por manija de bola como la que se tiene para el paso de transtienda y P.V. | 2 | Buen día. Las puertas de sanitarios por prototipo son de tambor de madera sin huecos, de igual forma por prototipo estas puertas deben llevar su pasador al interior y su placa de empuje al exterior. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10543 | RFI #29 Restitución de banqueta existente y capa asfaltica. Debido a la fabricación del tope en el área de estacionamiento de proveedores, se tuvo que demoler la banqueta y parte del camellón frente a ella para la operación de salida de los trailers, la banqueta se encontró de 30cms de concreto, sin relleno, se pregunta si se restituye de la misma forma de 30cms o se rellena y se realiza de 10cms, este proceso lo pregunta el de la constructora el día de hoy se inicia con la guarnición y delimitacion, y en el área de Restitución del camellón mantenimiento y p.a solicito que se dejara como se demolio para tener una mejor operación,por lo que solo se realizara una parte de guarnición, se retituira el material de gravilla existente y se pregunta con qué se retituira el área que solo tiene la capa de base por asfalto o concreto(de que resistencia) | 2 | La restitución tanto de la banqueta como de la capa asfáltica debe ser de las mismas características a la que se demolió | 12 | 22781 | 4
10544 | RFI #30 TIPO DE BASTIDOR PARA MURO DE YESO EN CUARTO DE MAQUINAS. DE ACUERDO AL PLANO A-07 NOS INDICA QUE EL CUARTO DE MAQUINAS VA FORRADO CON MURO DE YESO SIN EMBARGO NO HAY DETALLE DEL BASTIDOR POR ESO SE SOLICITA: 1.- DETALLE DEL MATERIAL Y COMO VA FABRICADO. 2.- LA PINTURA DE ACABADO FINAL QUE SE APLICARA 3.- LLEVARA EN EL EXTERIOR ZOCLO Y QUE TIPO 4.- DETALLE DEL MATERIAL Y EL ARMADO DEL TECHO DEL CUARTO DE MAQUINAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10545 | RFI #31 ESTRUCTURA DE FIJACION DEL CRISTAL. EN EL PLANO A-07 INDICA QUE EL ELEVADOR VA FORRADO DE CRISTAL TEMPLADO; SIN EMBARGO NO INDICA COMO SE FIJARA, NOS PUEDEN ENVIAR EL DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10546 | RFI #33 CONEXION PARA TRANSFORMADORES. En la lista de suministros electrica tenemos 2 transformadores 2 de 30kvas 480v y uno de 15 kvsd 480v, los cuales en el proyecto indica que con el provedor se verifique, sin embargo el proveedor solo envio el cableado, nos podrian enviar el detalle de conexion Listado de suministros de los transformadores TRANSFORMADORES SECOS TR1 TR2 TRANSFORMADOR NUEVO X X TIPO Transformador tipo seco Transformador tipo seco CAPACIDAD 30 KVA 15 KVA VOLTAJE PRIMARIO 480 V 480 V VOLTAJE SECUNDARIO 220127 V 220127 V ARREGLO D - Y D - Y CANTIDAD 2 1 | 2 | De su apoyo para confirmar que esta pregunta es de CHALCO INCLUSION. | 0 | 22781 | 829
10547 | RFI #34 CAMBIO DE CALIBRE E INTERRUPTOR PARA ALIMENTACION DEL ELEVADOR. De acuerdo a la respuesta por parte del proveedor de emant el calibre de los alimentadores es #4 y se requiere un interruptor termomagnetico de 3x50, por lo que se solicita el detalle y saber si de acuerdo al proyecto se conecta en el mismo tablero y si la pastilla del suministro electrico cambiaria para que se envie a compras antes de que se se hagan los suministros, por otra parte se informa que debido a que teniamos una fecha de suministro del 10 de marzo se realizo la alimentacion de acuerdo a lo que indica el proyecto, se anexa el time line proporcionado por provedor se anexa la tabla de suministro del interruptor 088SD QOB230 SQUARE D INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIN GABINETE 2P 30A 240V SQ 1 ELEVADOR 056SD QO120 SQUARE D INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIN GABINETE 1P 20A 240V SQ 3 ACCES POINT, SI | 2 | De acuerdo a los datos que menciona el proveedor el interruptor de 3P-50A. se instalará en el mismo tablero "QA" en los circuitos 13,15,17, pero el alimentador seria calibre 6, se deberan confirmar estos datos con el proveedor del elevador. | 4 | 22781 | 1402
10548 | RFI #35 DETALLE DE SUJECION DE CRISTALES. Derivado de la respuesta de la sujecion de los cristales indica una vagueta 12" x 12" sin embargo no se tiene detalle como se fija la vagueta y si va directo a la columna, y entre crsital y cristal tambien se colocara vagueta? | 2 | Se envía y se carga en Tririga el boletín actualizado referente a detalles del cuarto de máquinas del elevador, incluye detalle de fijación de cristales yo tablero de lámina, con baguetas de aluminio de 12". | 0 | 22781 | 829
10549 | RFI #35 RESPUESTA DEL RFI #31. SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL RFI #32 DE LOS SUMINISTROS DE INCLUSION SI ES CORRECTA LA LISTA ES DE CHALCO, SE ANEXA EL LISTADO DE SUMINISTROS QUE EXISTE EN PROYECTO | 2 | De acuerdo con lo revisado no se requieren transformadores para el proyecto de inclusión, se actualiza listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
10550 | RFI #37 NUMERO DE PIEZAS DE BOTONES DE AYUDA. En el plano A01-PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS indica la ubicacion de 14b botones, sin embargo no se indican 2 en el sanitario y regaderas de hombres planta baja, por lo que se solicita saber si en esas áreas no se colocaran los botones, si indican que si se solicita actualizar la lista de suministros de 15 a 16 pzas. Se anexa croquis de localización de botones y lista de suministros del proyecto. | 2 | Se confirma el número de Botones de ayuda que son 14, no se incrementa en ningún caso favor de checar la versión de los planos arquitectónicos y eléctricos de la OC#1 | 9 | 22781 | 1425
10551 | RFI #38 NUEMERO DE PIEZAS DE MAPA HAPTICO. EN EL PLANO A01 DE LA OC. 1 INDICA EN LA TABLA QUE EL NÚMERO DE MAPAS HAPTICOS ES 1, SIN EMBARGO EN EL PLANO LA SEÑALIZACION INDICA 2 PZAS UNO UBICADO EL LA CASETA DE ACCESO Y OTRO EN LA RECEPCION, NOS PODRIAN INDICAR SI SE COLOCARAN 2 O SOLO 1 Y EN DONDE? | 2 | Se confirma el número de mapas Hápticos son 2 y son los que se localizan en el vestíbulo del acceso principal y en la recepción de la nave, favor de checar la última versión de la OC#1 en Tririga. | 0 | 22781 | 829
10552 | RFI #39 FRECUENCIAS PARA BOTONES DE AYUDA. De acuerdo al proveedor de los botones de ayuda solicita saber las frecuencias, nos podrian apoyar con el tema. | 2 | en definición con el proveedor de los radios | 4 | 22781 | 1402
10553 | RFI 02 CONFIRMACION DE PUERTAS AUTOMATICAS. Se solicta la confirmacion de que si se colocaran las puertas automaticas en portico y en acceso a tienda de acuerdo al plano A-601 | 2 | Se confirma la colocaciÃ³n de las puertas automÃ¡ticas en pÃ³rtico y en acceso, tal como se indica en el plano A-601 | 1 | 22781 | 2559
10554 | RFI 03 CORTINAS DE AIRE. En el plano GIAA1 Planta de abarrote A.A. indica solo 6 cortinas para las camaras de refrigeracion, la pregunta es no se colocara cortina de aire en la camara de congelados de amasijo, ya que en el listado de suministros solo marca 6 pzas y no 7pzas. | 2 | Es correcta la cantidad de cortinas de aire solo son 6, como lo indica el plano de suministros y el plano GIAA1 Planta de abarrote A.A. | 1 | 22781 | 2559
10555 | RFI 05 CAMBIO DE C-1, V-1 Y V-2. De acuerdo al plano ES-101 Y ES-401 Indica que la columna C-1 y LAS VIGAS V-1 Y V-2 ESTAN FORMADAS DE 3 PLACAS, debido al tiempo de ejecucion requerido en esta obra se solicita el cambio de elemento por PROYECTO PROPUESTA C-1 3 PLACAS DE 99.4 KG IR 18"X128KG V-1 3 PLACAS DE 41.83 KG IR 16"X 53.7KG V-2 3 PLACAS DE 58.64 KG IR 16"X 74.4KG | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10556 | RFI 06 ALTURA DE BASE DE POSTE. En el plano C10b indica en el detalle 5 que la base de los postes debe tener una altura de 35cms sin embargo por norma debe de ir a más de 50cms no indican si es correcta o se modifica a 60 cms | 2 | Se deberÃ¡ de ejecutar de acuerdo con el proyecto, toda vez que el proyecto fue realizado de acuerdo con lo indicado en el manual CDP2. | 9 | 22781 | 1425
10557 | RFI 07 ACTUALIZACION DE SCOPE. Nos podrian proporcionar en el scope la tienda que nos corresponde ya que para los equipos mayores no esta la tienda de nopalucan o la joya | 2 | El Scope es el mismo para las 2 unidades, el cambio Ãºnicamente fue de nombre. | 0 | 22781 | 829
10558 | RFI 09 VENTANA CUARTO DE MAQUINAS. En el plano A-604 nos indica que en el muro colindante a amasijo se tiene que colocar una ventana sin embargo esta mal ubicada ya que ahi del lado de la tienda esta amasijo por lo que se pregunta si se elimina la ventana ya que se tiene a los costados y una puerta louver. | 2 | En el cuarto de mÃ¡quinas no se debe considerar la ventana que colinda con la tienda. | 18 | 22781 | 28
10559 | RFI 10 UBICACION DE REGISTROS PLUVIALES. Debido a que en las bajas pluviales nos indica caída libre y que para el mantenimiento es necesaria recorrer de posición con la misma dirección para que se coloque como la foto anexa. | 2 | Todas las bajadas de la nave principal y acceso descargan a registro pluviales de acuerdo con lo indicado en el plano C08, las Ãºnicas bajadas que descargan libre a piso son las de los andenes. | 1 | 22781 | 2559
10560 | RFI 11 CORTINAS DE ACCESO Y RECIBO. Se solicita saber si en el area de acceso y recibo se colocaran cortinas de aire ya que ni en el cuadro de equipos ni la tabla de suministros vienen, asi como en los cuadros de carga, se solicita una respuesta a un plazo corto para la generacion del adicional si se requieren ya que la preposecion de esta obra es el 24 de noviembre 2024 | 2 | El sistema de acondicionamiento de aire de esta tienda es aire lavado (enfriamiento evaporativo) por lo que genera una presiÃ³n positiva en el interior y no requiere cortinas de aire en el acceso y andÃ©n. | 1 | 22781 | 2559
10561 | RFI #18 SUMINISTRO DE CORTINAS DE AIRE, Se informa que el suministro de cortinas de aire cambio de modelo ya que estan descontinuadas, estas cortinas funcionan con control remoto, para automatizazr las cortinas sin utilizar los controles se necesitaria un controlador ya que el sensor normal que utilizan las cortinas no funciona para este tipo de cortinas, se colocaron y se dejo funcionando con los controles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10562 | ACABADO DE MURO EN FRUTAS Y VERDURAS HALLAZGO. Se informa que debido a que en proyecto en el muro perimetral de la bodega de frutas y verduras indica solo pintura y en sitio se encontró loseta y muro de block, se informa que para la apariencia de la bodega se colocará un lambrin adosado al muro ya que se tienen diferentes materiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10563 | rfi acabados para ocultar estructura, se solicita saber si se van a colocar lambrines para ocultar estructuta, se anexa fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10564 | RFI ALTURA DE FALDONES. De acuerdo a los planos A-401 (PORTICO DE ACCESO), A-300 (CORTES GENERALES), La altura de los faldones nos indica a 4.00, se pregunta si todos los faldoes perimetrales de piso de ventas se tienen que subir a la estructura. | 2 | La altura de los rÃ³tulos del piso de ventas esta indicada en el plano A-300 cortes generales, y en el plano GA-070 Abarrotes cortes interiores, se indican las alturas de (display) en zona de cÃ¡maras, detalle 1 corte 1 | 1 | 22781 | 2559
10565 | RFI ANCLAJE DE PASTILLAS EN TABLERO. SE PRESENTO UN PROBLEMA EN EL TABLERO GF EN LOS INTERRUPTORES DE MAYOR DEMANDA DE CARGA LAS TERMINALES DEL INTERRUPTOR NO SUJETAN BIEN LA BARRA AL INSERTARLO LO CUAL GENERÓ UN SOBRECALENTAMIENTO Y AFECTANDO A LA MASA, POR LO QUE SE PIDE LA REVISION DEL TABLERO PARA VERIFICAR EL PROBLEMA SI ES POR BALANCEO DE CARGAS O EL ACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10566 | RFI ANGULOS DE BODEGA. De acuerdo a la junta con gerencia de tienda y store planing se solicito que no se colocaran los angulos que van en proyecto por que el area esta pequeña, sin embargo en el muro colindante a cbl se solicito la colocacion de angulos de acero de 4" para proteccion del muro aparte del lambrin de madera que por proyecto nos indican | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10567 | RFI APLICACION DE PINTURA PREVENTIVA Operaciones solicita la aplicación de pintura tanto en desnivel de bodega como en la delimitacion de los racks ya que lo solicita protección civil se anexa fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10568 | RFI BAJADA DE LOSA DE ACCESO. SE INFORMA QUE DEBIDO A QUE SE TIENE UNA BAJADA EN LA LOSA DE ACCESO SE REALIZARA LA BAJADA Y DESAGUE EN LA JARDINERA DE FORMA DIRECTA. | 2 | Se hace mencion que como diseño quedamos enterados de este hallazgo y no vemos inconvenientes en que se coloque y dirija la bajada hacia la jardinera, se hace la aclaración que está descarga no deberá dar hacia la calle. Al ser una alcaración esto no deberá considerarse un adicional | 9 | 22781 | 1425
10569 | RFI BASE DE UPS PARA AHORRO DE ENERGIA. Drivado de la entrega de la tienda mantenimiento solicito verificar la realizacion de una base para el ups de automatización, verificando con el personal se tiene por lo menos 1mt entre conexion y conexion del equipo al panel de automatizacion por lo que sera dificil reubicar el ups del lugar donde esta al menos que se cable y canalice a donde se reubicara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10570 | RFI BASES DE ULAS. INFORMATIVO DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE LA ULAS (SUMINISTRO) SON MAS GRANDES SE REALIZARA LA MODIFICACION DE LAS BASES AMPLIANDO CONFORME A LAS MEDIDAS DE LAS GUIAS MECANICAS, SE ANEXAN GUIAS MECANICAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10571 | RFI CAJERO. De acuerdo a recorrido anterior con proyectos (Rima) se verifico que se tenia que cambiar la posicion del cajero del proyecto a donde esta existente, ya que estorba la instalacion pluvial y la instalacion de contraincendio, por lo que se pregunta la nueva posicion del cajero y si nos envian el detalle de las instalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10572 | RFI CAJILLO DE TABLAROCA OF. ADMINISTRATIVAS. Derivado de la colocacion de refuerzo en muro, se tiene los esparragos de la placa expuestos por lo que puede haber algun problema de seguridad para los asociados, por lo que se solicita saber como se cubrira en la planta alta ese detalle, se anexa fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10573 | RFI CAMARA DE FRUTAS. De acuerdo con el proyecto en la cámara de frutas nos indica que su altura interior es de 2.44, sin embargo debido a que hay un refuerzo para el piso de arriba (viga), se tendrá que modificar la altura a 2.20, esto se vio en sitio para poder tener el encamado de instalaciones que pasen sobre esta, SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE ALTURA. | 2 | "De acuerdo con recorrido realizado el 29.08.23 en el cuál junto con proveedor de refigeración, se pudo ver que el reducir la altura interior no afecta la isntalación de los evaporadores, por lo que se confirma que la altura interior para esta cámara quedará de 2.20m, para librar este elemento estructural hallado. Al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional" | 1 | 22781 | 2559
10574 | RFI CAMBIO DE ESCALERA DIRECCION PLANAT ALTA. DE CAUERDO A LA OPERACION DE LA TIENDA SE SOLICITO LA NO DEMOLICION DE LA ESCALERA QUE INTERCONECTA PLANTA BAJA CON PLANTA ALTA, Y DERIVADO A LA VISITA DE AYER SE SOLICITO A LA CONSTRUCTOTRA EL PRESUPUESTO DEL CAMBIO DE MATERIAL AQUE SEA EPOXICO EN LA HUELLA Y PERALTE Y COLOCAR LAMINA ANTIDERAPANTE EN LA ESQUINA DEL ESCALON, SE SOLICITA EL DETALLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10575 | RFI CAMBIO DE POSICION DE VITRINA DE 2 PUERTAS POR LA DE 5 PUERTAS. S informa que de acuerdo a la contestacion del RFI CAMBIO DEPOSICION DE VITRINAS DE CONGELADOS, si es necesario el cambio de posicion ya que aun con la demolicion que se va a realizar del muro la altura que tiene el lecho bajo de la losa para la conexion de las vitrinas es inuficiente por eso es la razon de cambiarlas de posicion ya que en el otro lado no tenemos la losa y se puede realizar las conexiones, se anexan nuevamente las fotografias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10576 | RFI CAMBIO DEPOSICION DE VITRINAS DE CONGELADOS. En fisico tenemos la construcción del mezanine la cual no cabe para conectar el tren (la vitrina tienen de altura 2.089 y físicamente 2.14) por lo que se vio en sitio con el proveedor y la solucion para no demoler la construcción existente es que se cambien las vitrinas de oposición, las de 2 puertas en lugar de la de 5 puertas y viceversa, se solicita aprobación, por lo que se solicita autorizacion ya que se esta ejecundo el area y se piensa entregar el 22 de septiembre, se anexan fotografias y croquis | 2 | De acuerdo con recorrido realizado con estructurista el 30 de septiembre se indicó que ese muro si será eliminado (se esta trabajando en boletin) por lo que no será necesario la reconfiguracion de estos tramos de refrigeración | 1 | 22781 | 2559
10577 | RFI CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR. De acuerdo a lo solicitado por cfe las caracteristicas del transformador que se necesitan para el proyecto son: Transformador de 225 kva de 13.4 KV y arreglo estrella-Estrella, favor de apoyarnos con el envío de la OC u boletin para que se pueda pedir el suministro del mismo ya que estamos con los tiempos justos para acabar la obra. | 2 | Actualmente el proyecto elÃ©ctrico actualizado de acuerdo con el resolutivo CFE se encuentra en validaciÃ³n por parte de la UVIE para que, una vez obtenida se sustituya la informaciÃ³n y se cargue OC. | 4 | 22781 | 1402
10578 | RFI CELOSIA DE PANADERIA. SE COMPARTIO POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA FOTOGRAFIA DE COMO INDICA SU JEFE DEBE DE IR A LA VISTA LA CELOSIA DE PANADERIA, CABE ACLARAR QUE SE REALIZO COMO PROYECTO, SE PREGUNTA SE CAMBIARIA ALGUN ELEMENTO PARA QUE SE VISUELICE DE FORMA DIRECTA A LA CELOSIA DE PANADERIA. | 5 | "El proyecto se realizó conforme a prototipo y guías vigentes, sin embargo, de acuerdo con la visita realizada el 18.08.23, se propuso descender de 10cm a 15cm las dos celosías para poder ganar más imagen para estos elementos en esta zona, de tal manera que queden a paño del canto del faldón. El faldón no debe de ser intervenido, ya que la altura corresponde a lo que requiere marketing para instalar la señalización.Al ser una aclaración esto no deberá representar un adicional." | 1 | 58 | 2559
10579 | RFI CIERRE DE BIDEGA TEMPORAL. Derivado de la junta del día 06 de mayo operaciones solicito que se cierre con lamina la bodega que está arriba de polipasto, se anexa fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10580 | RFI COLOCACION DE FORMAICA EN MESA DE TRABAJO. Derivado a la junta del 22 de agosto solicitaron la colocación de formaica en la superficie de la mesa de trabajo en facturacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10581 | RFI COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE. Derivado de la reunión de 06 de mayo se solicita por operación el colocar lamina antiderrapante de 14" de espesor debido a que el epoxico en estos días por la operación se ha estado dañando ya que es un área de tránsito pesado por el recibimiento de mercancía a bodega | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10582 | RFI COLOCACION DE LAMINA DEBAJO DE LA REJILLA IRVING. Debido que en el proyecto no estiste detalle de colocacion de lamina por debajo de la rejilla irving y por que es circulacion y entrada de la camara de carnes se solicita que se coloque una lamina ya que por trabajos de mantenimiento por seguridad es peligroso que algun tornilllo o algo mas le pueda caer en la cabeza a un asociado, se anexa fotos de como esta area. | 2 | En el plano A-408a indica la colocaciÃ³n de METAL DESPLEGADO "METAL RED" #19-20 ROMBO 11X12 mm. con clave (9.38a) debajo de la rejilla Irving, detalle (PB y D2). | 4 | 22781 | 1402
10583 | RFI COLOCACION DE PISO PODOTACTIL. EN PLANOS DE ACABADOS A-100F-ST- PLANTA DE ACABADOS PISO SOTANO NO CONSIDERA DICHO PISO EN ACCESO A BAÑOS, A LO QUE EN EL PLANO A100-ST PLANTA ARQUITECTONICA SOTANO SI CONSIDERA DICHO PISO PODOTACTIL (16 PZAS BOTON 25CM X 25CM Y GUIA LINEAL PODOTACTIL 6.50 ML) ADICIONALES. EN EL PLANO DE ACABADOS A100F-PB PLANTA DE ACABADOS PISOS PLANTA BAJA SI ESTA CONSIDERADO EN CUANTO A PISO PODOTACTIL EN ACCESO PRINCIPAL Y QUE YA SE ENCUENTRA PEDIDO Y LISTO PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR. NOS APOYAN PARA CONFIRMAR LA INSTALACION EN SOTANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10584 | RFI COLOCACION DE REJILLA IRVING EN HUECOS DE PASOS. Derivado al desmantelamiento de equipos de refigeración se cuenta con pasos que pueden ser un riesgo para la operación de los equipos de arriba por lo que se solcita colocar rejilla irving para cerrar esos pasos y que no se tenga una condicion insegura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10585 | RFI COLOCACION DE VECTOR. Solicitamos el detalle para la colocacion correcta de los vextor en piso de ventas ya que en sitio debido a que se tiene armaduras al colocarlo no qued apararlelo del acomodo de los muebles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10586 | RFI CONCRETO PARA RELLENO EN BODEGA. DE ACUERDO LAS LAS FICHAS TECNICAS QUE SE ANEXAN SOLICITAMOS SABER CUAL DE ESTOS CONCRETOS SE PUEDE COLOCAR PARA EL RELLENO ENTRE LOSAS EN BODEGA PLANTA ALTA, YA QUE DERIVADO A LA RESPUESTA QUE NOS DIERON TODAS LAS CARACTERISTICAS NO ESTAN INCLUIDAS EN ESTOS EXISTENTES, POR ESO DERIVADO DE ESTOS DOS CUAL QUE PODRIA COLOCAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10587 | Se solicita nos confirmen si en el acceso al pórtico y el acceso a la tienda se coloca cortina como indica proyecto de acuerdo al plano A-400. | 2 | Se confirma la colocaciÃ³n de 2 cortinas metÃ¡licas, tal como lo indica el corte C2 del plano A401 pÃ³rtico de acceso. | 1 | 22781 | 2559
10588 | RFI CONFIRMACION DE COLOCACION DE PUERTAS DE ALTO IMPACTO. EN EL PLANO A-601 DE PUERTAS Y CANCELES INDICA QUE EN EL AREA DE TORTILLERIA SE COLOCARA PUERTAS DE ALTO IMPACTO NOS PODRIAN CONFIRMAR SI SE COLOCAN ANEXO CROQUIS SEÑALANDO LAS PUERTAS A QUE NOS REFERIMOS | 2 | Se confirma alcance de puertas de alto impacto. | 1 | 22781 | 2559
10589 | RFI CONTACTO PARA LETRERO DE PANADERIA. Derivado del recorrido del dia 25 de abril se solicito la colocacion de un contacto para el letrero de panaderia ya que es necesario por el lay uot de marketin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10590 | RFI Contacto regulado para ahorro de energía. En el plano EM02 Indica la colocacion de contacto regulado en el diagrama de ahorro sin embargo no tiene la trayectoria ni el circuito donde conectarlo, nos podrían indicar ya que los tableros están en el site situado en las oficinas frontales y los controladores en recibo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10591 | RFI CONTACTOS DE OF. ADMON Y JEFES. En el plano IE-02a indica solo 1 contacto duplex en of. de jefes y en of. administrativa 2 duplex, sin embargo se solicita debido a la operacion 2 contactos mas en cada área y la el posicionamiento de una impresora en el area de jefes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10592 | RFI CONTACTOS DE PISO EN OFICINA FLEX. Se informa que debido a que es un riesgo tener los contactos en piso en oficina flex por no tener espacio para la mesa que marca al centro del proyectos, se coloca una tapa para intemperie sin que halla ningun riesgo y tener nivelado esa parte para no tener riego para los asociados, se anexa captura de correo y foto fisica del area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10593 | RFI CONTACTOS PARA SISTEMA ANSUL. En el plano electrico no indica contactos en las campanas de meal solucion, sin embargo en el plano GIAA1 indica que todas la campanas se instalara el sistema ansul, solicitamos nos envien el cambio ya que por seguridad de tienda y por solicitud de cumplimientto de seguridad se tiene que colocar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10594 | RFI CONTESTACION DE RFI 1048527 FABRICACION DE SARDINEL. SE SOLICITA COMO SE QUEDO EN ZOOM SE REVISARA EN PROTO DE BODEGA EXPRESS PARA EL SARDINEL DE LA CAMARA DE AMASIJO Y POR PROTECCION PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10595 | RFI DELIMITACION PARA MERCANCIA. Derivado de la junta del 6 de mayo se solicita por la operación una limitante para que mercancía no se caiga en los plafones de facturación y lactancia y no dañarlos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10596 | RFI DISTANCIA DEL ENCAMISADO DE REFUERZO A LA LOSA. De acuerdo al mismo plano el encanisado de la losa del muro que se va a demoler por las vitrinas indica en el detalle 2A una dimensiom de 90cms, sin embargo se ve que se corta, la duda es que si se realiza el encamisado 90cms o hasta la nueva columna CC-1, nos informaron que la W10x14 va completa, hasta la columna nueva CC-1 y lo del encamisado sólo se puede poner hasta los 90 cm de muro demolido, nos confirman la informacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10597 | RFI DUDA DE COLUMNA CCTV El rfi informativo se solicito saber para la columna de refuerzo que en planta alta que se ubica en cctv tenemos una trabe que esta realizando la carga de la estructura de techumbre en esa area, por tal motivo solicito saber si se demuele la trabe o solo llega la columna hasta el lecho bajo? La respuesta inmediata para continuar los trabajos es que se realiza hasta la trabe. Se anexa fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10598 | RFI DUDAS DE BOLETINES PARA REFUERZO DE MURO. REVISANDO EN SITIO LOS NIVELES SE INDICA LA COLOCACION DE LA VIGA DE REFUERZO EN LECHO BAJO DE LOSA CON 2.20 DE ALTURA EN EL MURO DONDE SE VA A DEMOLER PARA ALOJAR LAS VITRINAS SE VERIFICO QUE ESTE REFUERZO REDUCE LA ALTURA A 1.94, LO QUE NO SERIA FACTIBLE PARA LA COLOCACION DE LAS VITRINAS YA QUE SU ALTURA ES DE 2.09 EL CUAL TIENE QUE TENER UN RANGO DE ESPACIO PARA EL MOVIMIENTO DE LAS MISMAS A UBICARLAS, POR LO QUE SE SOLICITA REDISEÑAR CON LAS MEDIDAS CORRECTAS PARA EL ALOJAMIENTO DE LAS VITRINAS. SE ANEXA DOCUMENTO DE OBSERVACION Y PLANO DE LAS VITRINAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10599 | RFI DUDAS DE ESPARRAGOS PARA REFUERZOS. Plano BL-20230907-3 no indica en el detalle 5A conexión CX-1 el diámetro de los esparragos, LA INFORMACIÓN INMEDIATA QUE NOS PROPORCIONARON El diámetro de los esparragos me dice que son de 34"; y en el detalle 6 conexio CX-2 para el apuntalamiento de cctv y cbl no indica el largo del tornillo, la informacion inmediata que se nos proporciono es: pregunta 1. El diámetro de los esparragos me dice que son de 34" pregunta 2: Estos tornillos su largo depende del espesor de las placas y espesor del patin y dejar 3 cuerdas para el torque. FAVOR DE CONFIRMAR LA INFORMACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10600 | RFI ESTRUCTURA PARA LA COLOCACION DE MAPA HAPTICO. Se solicita detalle para el soporte del mapa haptico ya que en la columna de alucobond no se podría soportar por el tamaño del elemento, la propuesta es colocar un pedestal o un marco de ptr anclado a banqueta y saber si se necesita licencia para la colocacion del mismo ya que estará posicionado en la banqueta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10601 | RFI FALDON HASTA LLEGAR A PATIN SUPERIOR DE ARMADURA. SE PREGUNTA SI EL FALDON QUE VA EN EL AREA DE AMASIJO, TORTILLERIA Y CARNES SE TIENE QUE CERRAR HASTA EL PATIN SUPERIOR DE LA ARMADURA YA QUE EN PROYECTO EN LE PLANO A-300 INDICA UNA ALTURA DE 3.76, AL IGUAL QUE EL AREA DE LACTEOS, SE ANEXAN CROQUIS Y FOTOGRAFIA DE LOS FALDONES COMO INDICA PROYECTO | 2 | Es correcto, el faldÃ³n, derivado a que el proyecto es hermÃ©tico, tiene que llegar a la techumbre. | 1 | 22781 | 2559
10602 | RFI FILTRACION DE AGUA EN AREA DE ELEVADOR. Nuevamente se detecta que se tiene un nivel de agua de aprox. 20cms en el foso del elevador, no se tiene lluvias y se redirigio la bajada del canalon, por lo que la presencia de agua pluvial no esta en sitio por lo que se solicita una revision en sitio y una solucion ya que se esta dañando la estrcutura del elevador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10603 | RFI FILTRACION DE AGUA HACIA CUBO DE ELEVADOR (2). SOLICITAMOSA NUEVAMENTE LA SOLUCION PARA LA FILTRACION DE AGUA YA QUE AUNQUE SE QUITE LA BAJADA DEL SIGUE FILTRANDO EN INTERIOR DEL ELEVADOR SE COMPARTEN LAS FOTOS NUEVAMENTE SE PROPONE IMPERMEABILIZAR EL MURO FRONTAL DEL FOSO Y COLOCARLE UN MURO Y LOSA DE 10CMS EN LA PARTE BAJA, ES NECESARIO Y URGENTE ESTA RESOLUCION POR QUE SE SIGUE TENIENDO EL TEMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10604 | RFI FILTRACION DE AGUA HACIA CUBO DE RLEVADOR. En la fosa del cubo de elevador se encontró filtraciones debido a que hay una bajada en función debido a las lluvias de ayer por lo que se envía este rfi informativo para ejecutar un registro nuevo para esa bajada y un muro de concreto para evitar la filtración por dentro del foso, solicitamos el detalle para ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10605 | RFI FOSO DE BOMBA DE ACHIQUE. De acuerdo a los requerimientos de bombas suarez el FOSO para esta bomba mínimo debe de ser de 80 x 80 x80 cm de profundidad para que la bomba funcione correctamente por lo que se pregunta si se deja así con las dimensiones existentes de 55 x55 x 35 de profundidad, se hace mención que solo se estaría ampliando de un lado y su profundidad y no se con que nos vayamos a encontrar. Se anexa croquis del sitio | 2 | Nosotros como proyectos quedamos de enterados con esta solicitud, aclarando que al ser una solicitud esto no deberá considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño y se deberá ejecutar en sitio de acuerdo a la posición y dimensiones solicitadas, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
10606 | RFI HALLAZGO EN TANQUE TORMENTA. Se informa que en la excavaciones del tanque tormenta se encontraron filtraciones que tenia un socavon, debajo de un registro del agua pluvial por lo que se solicita la inspeccion del especialista para descartar cualquier yacimiento de agua, hasta el dia de ayer todavia se seguia filtrando por la pared de la excavacion del lado donde se ubico el hallazgo, se anexan fotos y video | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10607 | RFI IMPERMEABILIZACION. En los planos de azotea no indica la impermeabilizacion de la losa que existe en el acceso de clientes de la tienda, y de la cual se ha encontrado filtraciones en el interior de la tienda por lo que solicita que nos indiquen si se realizara la ctividad en la losa, se anexa croquis de ubicacion | 2 | Se hace mención que esta losa al momento del levantamiento no presentaba estas filtraciones, sin embargo se confirma que para está losa se sugiere considerar la impermeabilización integral y todos los trabajos necesarios para evitar filtraciones. Al no requerir un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
10608 | RFI INFORMATIVO PUERTA DE MALLA CICLONICA EN TARJA JUNTO A SANITARIOS. DE ACUERDO A LA JUNTA DEL DIA 25 DE OCTUBRE SE ACORDO COLOCAR PARA DELIMITAR LA TARJA DE LAVADO UNA PUERTA DE MALLA CICLONICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10609 | RFI INFORMATIVO ACCESO A ELEVADOR. DE ACUERDO AL PLANO A-305 NOS INDICA QUE LOS ALCANCES DE LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA Y CABINA ES DEL PROVEEDOR Y LA DEMOLICION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS EXISTENTES TAMBIEN ES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SIN EMBARGO SE SOLICITA LA CONFIRMACION DE QUE DEBIDO A QUE SE REALIZO EL DESMONTAJE DE LA PLACA DE RIEL EN EL PISO DE LOS DOS NIVELES DEL ACCESO DEL ELEVADOR, LO TENDRA QUE RESTITUIR EL PROVEEDOR PARA TENER UN ACCESO SEGURO Y NIVELADO DEL ELEVADOR. SE COMPARTEN FOTOGRAFIAS DEL ANTES Y DESPUES DE LOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10610 | RFI INFORMATIVO CONTACTO PARA DIFUSOR DEL ACCESO. De acuerdo la respuesta del rfi RFI 1045877 no lo consideran sin embargo por la operacion y la nueva imagen de panaderia la tienda requiere este contacto para que al entrar el cliente persiva el olor vainilla de pan fresco | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10611 | En el área de amasijo, en la ubicación donde debe ir la fermentadora al realizar las excavaciones para los servicios nos encontramos con una trabe, por lo que se modifica la posición del equipo con el horno y asi poder colocar correctamente las instalaciones | 2 | Como diseño quedamos enterados del cambio. Favor de plasmar este movimiento en los planos AS Built | 9 | 22781 | 1425
10612 | RFI INFORMATIVO LAMBRIN PREPARADO DE CARNES EN EL PLANO GA.012 En el muro de la camara de carnes que da a preparado de carnes indica acabado glasboarn, el dibujo del muro referencia lambrin, y la nomenclatura indica glasboarn, asi que se colocara el lambrin con el acabado de glasboarn | 2 | Es correcto el glasbord se coloca sobre el "lambrÃ­n" de panel de yeso. | 1 | 22781 | 2559
10613 | Buenas tardes De acuerdo al RFI# 1043891 ACABADOS PARA OCULTAR ESTRUCTURA se indicó la colocación de plafón en el área exterior de tortillería y la cámara de lácteos, por lo que se realizará el cambio de las 6 luminarias suspendidas por las 6 luminarias de empotrar en plafón de (0.30X1.22MTS). Esto en base a que se colocaron suspendidas en el pasillo del rack de bodega (planta alta) donde indicaba de luminarias de empotrar en plafón y las cuales no podían ser instaladas ya que no contamos con plafón en esa área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10614 | De acuerdo a gerencia los racks de vinos los ubico en otro lugar distinto al que marcado en planos, por lo que en plano IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS DIPRO no coinciden con las luminarias y en el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS no coinciden los contactos para estos muebles, se recorren los servicios a la nueva ubicación de los muebles de acuerdo a gerencia. Anexo imágenes de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10615 | Se cuenta que las ulas existentes 2 y 3 están presentando fallas en las bombas por lo cual afecta su funcionamiento, la duda es si mantenimiento de tienda se encarga de realizar las reparaciones pertinentes a los equipos o la constructora carvid será la que se encargue de este tema. Anexo dictamen por parte de carvid. | 2 | Durante el proceso de levantamiento el 17 de agosto de 2022 y de acuerdo con el diagnóstico del especialista, dichos equipos de aire no estaban puestos en marcha debido a que la tienda cuenta con una temperatura adecuada y por ello se encontraban en condiciones óptimas de acuerdo con la inspección visual. Por lo anterior se deduce que esto es una ooprtunidad del equipo de conservación, quienes tendrán que levantar la OT correspodiente para dar atención a la oportunidad. Favor de revisar el diagnóstico correspondiente cargado en la carpeta de planeación del proyecto. Se anexa evidencia: | 1 | 22781 | 2559
10616 | RFI INTALACIONES OBSOLETAS DE REFRIGERACION ANTERIOR. En el área de salchichoneria instalaciondes de refigeración anterior, debido a que estorban para colocar as instalacione s pluviales y que la soporteria y parte de la tuberia esta situada fuera del faldon nuevo se informa que se retiraran | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10617 | RFI INTERRUPTOR BCI EXISTENTE EN ÁREA DE SUBESTACIÓN. De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica la instalación de un interruptor MCP de 3PX100A ajustado a 426A, se envió RFI 1039668 solicitando el modelo del interruptor debido a que el listado de suministro no se encontraba actualizado y mencionando que el interruptor existente es de 3Px100A modelo HJL36100M73. Pero por parte de compras fue enviado un interruptor para el BCI modelo MARCA ABB siendo un modelo diferente al que marca el proyecto. Se solicita el cambio físico del modelo XT2N 160 MARCA ABB ya que ese modelo no cuenta con el rango de calibración solicitado para ajuste de protección magnética lm a 426A (como lo marca en proyecto) y el interruptor ABB tiene un rango de ajuste de la corriente de corto circuito 600A- 1400A y las dimensiones de este interruptor no coinciden con las del gabinete actual dentro de subestación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10618 | RFI ÍNTURA DE COMEDOR.SE SOLICITA CONFIRMAR EL COLOR DE LOS MUROS INDICADOS EN EL PLANO A-405 MURO DE LA BARRA COLOR SW 1004, CMX 1004 Y UNA FRANJA EN LA PARTE SUPERIOR DE 1.22 SW VERDE AURRERA, CMX 261C MURO DE PANTALLA COLOR SW VERDE AURRERA, CMX 261C MURO JUNRO A MESAS DE 4SILLAS SW6905 MURO DEL FONDO DONDE SE ENCUENTRA LA TARJA ES GLASBOARN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10619 | RFI JAULAS DE ALTO VALOR DE TRASTIENDA Y DE E-COMERCE Y ELECTRONICA. DE ACUERDO AL PLANO DE LAY OUT (A-101) Y MOBILIARIO (A-101a) INDICA QJUE LOS RACKS DE ALTO VALOR DE TRASTIENDA ES DE 3.66 X 1.25 CMS POR LO QUE LO LARGO ESTA BIEN SIN EMBARGO EL ANCHO DE ACUERDO AL PROYECTO PARA LA FABRICACION DE LA JAULA ES DE 0.90 CMS, ESTO ES DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERARON LAS PATAS DE LOS RACKS, EN LA JAULA DE ALTO VALOR DE E-COMERCE Y ELECTRONICA INDICA LA MEDIDA DE ALTURA DE 3.66 Y LA ALTURA DEL RACK ES DE 4.00, NOS PODRIAN ENVIAR LAS MEDIDAS DE LOS RACKS CONSIDERANDO LAS PATAS Y TODO PARA QUE LOS RACKS ESTEN EN EL INTERIOR DE LAS JAULAS. | 2 | Las jaulas deben ser como lo indica proyecto con un ancho (E-COMERCE y TRASTIENDA= 1.16m), largo (E-COMERCE= 8.6m con un poste intermedio), largo (TRASTIENDA= 4.3m) y un alto (E-COMERCE y TRASTIENDA= 3.66m). Los RACKS de alto valor tienen un ancho de 0.90M y una altura de 4.00m indicados en el plano A-101a (Tabla DRIRECT GREEN). | 1 | 22781 | 2559
10620 | RFI LAMBRIN Y PLAFON ENFRENTE DE ELEVADOR. EN EL PLANO A-100B Y A-100D NO INDICA QUE EL MURO CINTUGUO A LA CAMARA DE CARNES SE DEJA COMO BLOCK Y QUE NO SE COLOCA P'LAFON, SIN EMBARGO CON EL HAYAZGO ENCONTRADO EN ESA AREA SI SE DEJA ASI SE VA A QUEDAR LA LOSETA QUE TENIA, SE VERA LA CONSTRUCCION DE TAQUIE QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS Y DEBIDO A QUE SE TIENE QUE DEJAR ABIERTA EL AREA PARA EL PASO DE LA OPERACION AL ELEVADOR SE VERA A PISO DE VENTAS TODO LO QUE SE VE FEO, POR ESO EN RECORRIDO EL DIA DE HOY CON PROYECTOS RIMA SE SOLICITO EL LAMBRIN Y EL PLAFON A UNA ALTURA CONVENIENTE PARA DAR UNA MEJOR IMAGEN DEL LUGAR Y QUE LA OPERACION NO TENGA PROBLEMAS PARA EL INGRESO EN ESA AREA COMO SE COMENTO EN RECORRIDOS ANTERIORES. | 2 | Durante recorrido se pudo confirmar que los muros posteriores están muy deteriorados, además de que se tiene vista de todas las instalaciones, por lo que para mejorar la imagen, recomendamos la colocación de un lambrín de para cubrir, así como colcoar el lámbrín de triplay de protección como lo indica proyecto, además se recomienda colocar un plafón a 3.50m de altura en está zona para evitar que se vean las instalaciones y se de una mala imagen. | 1 | 22781 | 2559
10621 | RFI LLAVE DE NARIZ PARA EQUIPO SANITIZANTE (MANGUERA), SE INFORMA QUE DEACUERDO A LOS EQUIPOS SANITIZANTES EN TIENDA SE REQUIERE LA INSTALACION HIDRAULICA DE LA LLAVE NARIZ PARA LA MANGUERA EN LOS DEPARTAMENTOS, DE CARNES Y PESCADOS, FRUTAS Y VERDURAS, SALCHICHONERIA Y MEAT SOLUCION, POR LO QUE SOLICITO GERENCIA DE PERECEDEROS DICHA LLAVE | 2 | Se hace mención que esta llave no viene indicada en guías de prototipo, sin embargo, nosotros como proyectos quedamos de enterados. En caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM ya que no fue requerdo un rediseño | 9 | 22781 | 1425
10622 | RFI Malla ciclonica cuarto EDC. Se informa que debido al espacio fisico que se tiene y por protocolos de seguridad se realizo modificacion de ubicacion de malla, y para delimitar mantenimiento, se adjunta dibujo de la ubicacion y fotografias de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10623 | RFI MODIFICACION DE CHIMENEAS DE VAPOR EN AMASIJO. DE ACUERDO A LO VISTO EN EL RECORRIDO CON PROYECTOS EL DIA DE AYER 22 DE NOV. SE TENDRA QUE MODIFICAR LA TRAYECTORIA DE LAS CHIMENEAS DE VAPOR DE LOS HORNOS DE AMASIJO, YA QUE EN PROYECTO INDICA EL DISPARO DITRECTO SALIENDO POR PISOD E VENTAS, POR LO QUE EN LA REUNION SE VIO QUE LA TRAYECTORIA SALDRTIA POR LA FACHADA COMO LAS OTRAS CHIMENEAS, ADEMAS DE RECORRERSE UN POCO EL MURO DE LA SALA QUE SE UBICA EN EL COMEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10624 | RFI MODIFICACION DE MATERIAL DEBIDO A ESTORBO DE VEGETACION. Debido a que tenemos un pino en la fachda el cual estorba para la colocacion del bastidor de durcock, se solicita nos apoyen en decirnos cual de las propuestas se pueden aceptar. 1.- Colocacion de durck enchapado y solo empastado hasta donde no se pueda realizar el trabajo para no maltratar el arbol. 2.- Aplicxacion de pintura con aspersor sin maltratar el arbol. Debido a que el tiempo para ejecucion de fachadas es hasta el 24 de diciembre solicitamos no tardarse con la respuesta. | 2 | Se confirma que para esta parte de la fachada, se deberá realizar trabajos de enchapado a base de durock con acabado en pintura indicado en proyecto, se hace la recomendación dar el tratamiento a las hojas de tablacemento antes de su colocación, al igual se deberá de separar y atar las ramas del árbol existente sin llegar a dañarlo antes de colocar el acabado en todo el muro.Se hace la aclaración que el acabado deberá ser ejecutado en la totalidad del muro. | 1 | 22781 | 2559
10625 | RFI MUEBLE DE DESPACHO DE PANADERIA. De acuerdo a proyecto en mueble de despacho de panaderia debe de ir asentado a piso, sin embargo delante del mueble se tiene un sardinel de 15 cms, por lo que se solicita la solucion y detalle para que cuando laven no se extienda el agua a piso de ventas y proteger el mueble | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10626 | RFI MURO DE RESPALDO EN SALCHICHONERIA. CONFORME A LOS PLANOS DE ABARROTES DE ACABADOS NO INDICA EN EL AREA DE SALCHICHONERIA DONDE SE COLOCA LA VITRINA ALTA DE SALCHICHONERIA. QUE TENGAMOS MURO DE TABLAROCA CON GLASBOARN, SE PREGUNTA SI SE COLOCARA DEBIDO A QUE SE MANEJA PRODUCCION ALIMENTICIA, SE ANEXA CROQUIS INDICADO DE COLOR VERDE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10627 | RFI PLAFON DE FRUTAS Y VERDURAS 1041731. De acuerdo con lo que se encontro arriba del plafon de area de frutas y verduras existente tenemos muchas instalaciones que pasan por ahi se solicita saber si se coloca plafon en esta area ya que por proyecto no indica | 2 | Se hace mención que debido a la altura y al ser un área de bodega, se confirma que el tratamiento para la losa en sótano será la indicada en proyecto en el plano A100b-ST PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES SOTANO-3814, limpieza, retiro de instalaciones obsoletas y aplicación de pintura. Al ser una aclaración sobre un alcance indicado en proyecto, esto no deberá considerarse un adicional. | 1 | 22781 | 2559
10628 | RFI PLAFON DE FRUTAS Y VERDURAS EN BODEGA. NUEVAMENTE SE SOLICITA LA COLOCACION DEL PALFON EN LA BODEGA DE FRUTAS Y VERDURAS YA QUE EN SITIO SE TIENE LA LOSA MALTRATADA AUN CUANDO SE HALLA RESANADO LOS HUECOS QUE SE REALIZARON PARA LAS INTSLACIONES Y POR OPERACION DEBIDO A QUE VA A SER UN AREA DONDE SE DEJA MERCANCIA PARA CONSUMO HUMANO LAS REVISIONES DE CALIDAD NOS PODRIAN SEÑALAR QUE NO SE PUEDE TENER ASI, SE ANEXA FOTOGRAFIA, ADEMAS DE LAS INSTALACIONES EXPUESTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10629 | RFI PLAFON EN EL AREA DE CONTEO. En los planos indica que en el área de conteo un plafon desplegado sin embargo se tiene losacero, y por la altura no se podrian colocar los dos plafones, ademas de que la losa cero tiene seguridad para el area, favor de confirmar que no es necesaria la colocacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10630 | RFI PROTECCION DE CONTROL DE RAMPA. DERIVADO DE LA REUNION DEL DIA 02 DE MAYO SE SOLICITA COLOCAR UNA PROTECCION PARA EL CONTROL DE LA RAMPA YA QUE DEBIDO A QUE EN LA PARTE DE AFUERA NO CABIA POR QUE SE TENIA EL CAUARTO DE RESIDUCOS PELIGROSOS, SE ENVIA FOTOGRAFIA DEL EQUIPO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10631 | RFI PRUEBAS DE CALIDAD. De acuerdo a la junta dr pasado viernes 03 de nov. se informa que para garantizar la calidad de los trabajos de la los refuerzos en techumbre y la estructura por parte de plexo se solicitó realizar las pruebas de calidad a la soldadura y el torque, y debido a que la supervision no la tiene como alcance se solicita saber quien la realizará tomando en consideración que no puede realizar las pruebas la ejecutora de los trabajos, quedamos en espera de una respuesta ya que dependemos de esto la liberación de los trabajos para continuar los trabajos y la liberación de las áreas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10632 | RFI PUERTAS DE ACCESO. En el proyecto A-401 indica que la altura de la puerta es de 2.60 y fisicamente es de 2.48 por lo que faltan 12cm, la cosntructora nos informo que ya tiene las puertas fabricadas y viendo en sitio con el provedor de la cortina y verificando las alturas fisicas por medio de no se puede colocar las puertas y la cortina como proyecto por lo que por este tema se tendra que reubicar las puertas aprox. 25cms para que puedan colocarse las cortinas y las puertas, se solicita la revision y detalle del mismo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10633 | RFI PUERTAS DE GUILLOTINA. DEBIDO A LA OPERACION DEL POLIPASTO NUEVO Y LA ESTRUCTURA EXISTENTE SE SOLICITA CAMBIAR LAS PUERTAS O EL MECANISMO DE ELLAS PARA QUE SE AJUSTEN AL CAMBIO YA QUE AUN CUANDO LA CONSTRUCTORA REALIZO EL AJUSTE SE SIGUEN PRESENTANDO INCONVENIENTE EN QUE NO CIERRAN Y ESO A QUE LO SENSORES DEL POLIPASTO NO SE ACCIONEN. | 2 | "Se hace mención que durante recorrido se pudo notar que apesar de recibir mantenimiento estas puertas siguen presentando juego, vaiven y no cierran del todo, afectando que el sensor no se active y esto pueda provocar fallas en el polipasto nuevo, recomendamos sólo sustituir las puertas de gullotina ajustandolas al mecánismo existente y así evitar que no cierren del todo.En caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM ya que no fue requerdo un rediseño" | 4 | 22781 | 1402
10634 | RFI PUERTAS DE POLIPASTO. DERIVADO DE DEL RECORRIDO DE 22 DE NOV. SE SOLICITO QUE POLIPASTO ENVIARA UN PRESUPUESTO PARA EL CAMBIO DE PUERTAS Y LO QUE CON LLEVE EL MECANISMO DE ESTAS PARA TENER UNA MEJOR OPERACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10635 | RFI RECOMENDACION ANTI MOO PARA LOSA DE BODEGA DE VALORES. SE SOLICITA LA RECOMENSACION ANTI MOO PARA LA APLICACION EN LA LOSA DE BODEGA DE ALTO VALOR | 13 |  | 2 | 7 | 41
10636 | RFI REFORZAMIENTO DE BODEGA. De acuerdo con la informacion inmediata proporcionada se visualiza que junto al eje 2 las columnas sembradas para reforzamiento en planta se ubican detras de las vitrinas de congelados, sin embargo en el detalle indica desplantar la conexion 50cm hcia el frente lo que implica que las columnas se siembren estorbando las vitrinas, se anexa croquis del proyecto, croquis de la planta y video de explicacion, por lo que se solicita la solucion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10637 | RFI REFORZAMIENTO EN PLANTA ALTA. DERIVADO DE LA VISITA QUE SE TUVO POR PARTE DEL PROYECTISTA EN ESTRUCTURA SE SOLICITA EL ENVIO DE INFORMACION PARA EL REFORZAMIENTO DE LA PLANTA ALTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10638 | RFI REFUERZO DE ELEMENTOS EXISTENTES. NUEVAMENTE SE PREGUNTA SI EL REFUERZO PARA LAS DOS COLUMNAS Y CASTILLOS QUE NOS INDICAN LOS BOLETINES SOLO LLEGARA A LAS TRABES Y ANTES DE LA LAMINA, YA QUE SE TIENE QUE HACER EL RETIRO Y COLOCACIONN DE LAMINA, CANALON COMO SE INDICA EN EL BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10639 | RFI REFUERZO PARA DEMOLICION DE CASTILLO. En proyecto indica que se demuela parte del muro para colocar una puerta de alto impacto, sin embargo en un recorrido con proyectos, gerencia, contratista y supervision se informo que esa area no era operable y por tal motivo se solicitaba que se quite el muro de tablaroca que se ubica entre la camara y el muro y se tendra que demoler el castillo de la esquina, se solicita el detalle para el refuerzo para demoler ese elemento, ya que aunque tnemos un detalle en proyecto si se realiza asi la puerta no se colocaria por la altura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10640 | RFI REJILLAS EN AMASIJO. DE ACUERDO A LA OPERACION Y EL CALOR QUE SE CONCETRA EN AMASIJO DONDE NO SE TIENE LOS EXTRACTORES POR SOLICITUD DE LA OPERACION SE REQUIERE UNA REJILLA PARA QUE EL AIRE FRIO ENTRE AL AMASIJO PARA REFRESCAR DE 40 X70 COMO SE TENIA ANTES PARA REFRESCAR EL AREA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10641 | RFI REPARACION DE LAMINA EN POLIPASTO. SE SOLICITA LA REPARACION DE LA LAMINA DEL POLIPASTO POR QUE SE ATORO UN CARRITO AL MOMENTO DE OPERACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10642 | RFI REUBICACION DE COMPACTADORA. DERIVADO DEL RECORRIDOD DE AYER LA COMPACTADORA SE REUBICARA EN EL EXTERIOR Y NO COMO ESTA EN PROYEFCTO, LA PREGUNTA ES SE DEJA EL ,URO QUE INDICA EL PROYECTO O NO SE COLOCA Y SE PIDE LA UBICACION DE LA MISMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10643 | RFI REUBICACION DE CORTINAS Y PUERTAS AUTOMATICAS. RFI INFORMATIVO DEBIDO AL MECANISMO DE LA CORTINA DE LOS ACCESOS EL ANCHO ES DE 4.32, EL PROYECTO INDICA 4.27 POR LO QUE FISICAMENTE ES MAS ANCHA POR 5CMS, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE DEMOLER LA COLUMNA EXISTENTE 5CMS, SE REUBICO 7CMS MAS ADENTRO, POR LO TANTO Y DEBIDO A QUE DEL SENSOR DE LA PUERTA AUTOMATICA CHOCA CON LA CORTINA Y SU OPERACION DE AMBOS SE OBSTRUYE, LA PUERTA AUTOMATICA SE REUBICARA HACIA LA PARTE INTERIOR 30.5CMS AL PAÑO DEL MURO QUE SE TIENE EXISTENTE, SE ANEXAN LOS CROQUIS Y FOTOGRAFIAS DE DICHA REUBICACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10644 | RFI SEÑALIZACION ALTURA MAXIMA EN ESTACIONAMIENTO. Por petición de medidas de seguridad y el departamento de cumplimiento lo solicita | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10645 | RFI SOPORTE DE PANTALLAS. De acuerdo a A-300 no tenemos detalles de la fijación de las pantallas en servicio al cliente | 2 | El detalle de sujeciÃ³n de TV se encuentra en el plano A-307b Detalles de paneles en Muros I en el detalle D17. | 37 | 22781 | 179
10646 | RFI SUMINISTRO DE TANQUE DE DISEL. De acuerdo al listado de suministros no tiene contemplado el alcance de tanque de disel sin embargo el proyecto indica que es nuevo quien lo suministra ya que estamos al termino de obra el espacio ya esta listo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10647 | RFI TANQUE DE DISEL CARACTERISTICAS. Derivado de la junta en zoom el dia 13 de mayo se oslicita caracteristicas mas especificas para el suministro del tanque de disel ya que la capacidad que indica en el plano A408 NO EXISTE EN EL MERCADO necesitamos la capacidad real para compra ya que las dimensiones, el tipo de marca, material, cuadrado redondo, se hace mencion que las medidas interiores del dique que ya esta realizado es de 1.40x190mts | 2 | Se hace mención que lo indicado en proyecto, la capacidad del tanque en proyecto es complemento a lo que se requiere de acuerdo con el CDP 02 (SELECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RESERVA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), y que de acuerdo con este CDP se deberá considerar un tanque de 1200lts considerando 50lts más, del tipo cilíndrico horizontal (como se representa en proyecto), se revisó con el especialista, y nos comenta que el dique se puede mantener, pero si es necesario, se deberá considerar elevar el tanque a través de apoyos propios del mismo tanque. Se comparte contacto de proveedor de GNFR Walmart Sandra Flores Bautista.55 4850 4906sandra.flores@alesso.com.mx | 1 | 22781 | 2559
10648 | RFI TIPO DE CARTABONES Y NUMERO PARA REFORZAMIENTO DE MURO QUE SE DEMUELE. Nuevamente en el detalle 2B conexion CX-4 indica que se colocara un cartabon abajo de la viga W10X45 que reforzara en la parte superior del muro que se demolera para alojar las vitrinas, sin embargo no tiene indicado hasta que medida se coloca ni la distancia entre cada uno, la respuesta inmediata para contemplarlo nos informan que son los mismos cartabones que el detalle 2A de este plano y que van por debajo de la viga W10X45, nos pueden confirmar la informacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10649 | RFI TIPO Y CANTIDAD DE ESPARRAGOS CONEXION CX-4. En la informacion enviada para reforzamiento del muro que se demolera para posicionar las vitrinas, nos indica que la conexion CX-4 sujeta las placas de 12" para reforzar la losa existente, se solicita la confirmacion previa de que los esparragos son de 1" y tienen una separacion @ 20cm | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10650 | RFI TUBERIA PLUVIAL. DEWRIVADO DEL RECORRIDO DE AYER SE SOLICITA UN BOLETIN DE LA REUBICACION DE LA BAJA PLUVIAL DE ACCESO E INDICAR LA PENDIENTE Y TODO LO QUE IMPLICA EL QUE NO SE VEA LA INSTALACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10651 | RFI UBICACION DE NICHO DE TANQUE TORMENTA. En el plano arquitectonico A100f-ST PLANTA DE ACABADOS EN PISOS SOTANO indica que la ubicacion del nicho del tanque tormenta obstruye una esquina de un cajon de estacionamiento, este afecta al cajon, se reubica de posicion y en donde o que se realiza | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10652 | RFI Ubicación de puerta emergencia. De acuerdo a la ubicación de la puerta de emergencia Eje "A-4" queda 16 cms de separación del eje y esta una columna situada en ese lugar, además que el el plano de fachadas A-200 indica la separación de 34cms ya que tenemos una bajada pluvial y conservando en la posición del plano arq. Tendrían la misma posición, por lo que se recorrerá aprox. 36.5 aprox | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10653 | RFI VALIDACION DE ULTIMA INFORMACION DE REFUERZOS (LACTEOS Y CONGELADOS). Solicitamos la validacion de la ultima informacion neviada con respcto al reforzamiento del área de lacteos y congelados. | 25 |  | 2 | 3 | 41
10654 | RFI VALVULA DE CIERRE DE GAS. En el proyecto indica que la valvula de cierre esta frente a recibo, sin embargo debido a que operaciones han pedido en otras tiendas el cambio se solicita cambiar de ubicacion la valvula de cierre en donde se ubica el mueble de prevencion, se anexa croquis de la ubicacion propuesta. | 2 | Considerar movimiento siempre y cuando quede a un lado de el detector de gas y no genere ningÃºn adicional. Ya que los trabajos corresponden al proveedor de gas. | 1 | 22781 | 2559
10655 | RFI VENTANA DE OF. ADMON. En el plano A-100d-PE indica cerrar los huecos que se tienen en el muro sin embargo, la gerencia solicita una ventana para que el personal que esta asignado en el area pueda tenerluz y ventilacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10656 | RFI#02 RELLENOS EXISTENTES. De acuerdo a lo encontrado en el terreno se observa que debajo de una capa de 15cm aprox un terreno firme (material de banco) por lo que se pregunta si se deja a un nivel de acuerdo al proyecto o se realiza el corte de 15 cm y se mejora esa parte para la cimentación, se hace mención que se ha encontrado relleno de temperatura, tezontle, parte de escombro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10657 | RFI#03 MEJORAMIENTO DE RELLENO EXISTENTE. De acuerdo a lo informado en el informe geotecnico y en el proyecto el mejoramiento de las plataformas es de 40cms debajo del nivel de los pisos de concreto, y en la cimentación el desplante es de 1.00 mas abajo del nivel de piso terminado, sin embargo fisicamente se encontro que se tiene entre 18 y 20cms de relleno no conformado, encontrando despues de esta capa terreno firme, por lo que nuevamnete se pregunta se sugiere un mejoramiento con material de banco tepetate al 100% proctor a la cimentación, y si para la conformación de las plataformas se dejara este relleno, ya que se tiene las mismas condiciones encontradas como en la situcion de la cimentacion, tener que mejorar 65cms por debajo de la cpa subrasante del proyecto. | 2 | Buen día. Las recomendaciones están en la geotecnia y en el plano C09a Plano de detalles de terracerías, ver también pagina 29 y 24 de la geotecnia. Imagen pagina 29 de geotecnia Imagen pagina 24 de geotecnia Comentarios e imágenes de plano C09a DESPUES DE HACER CORTE PARA ALOJAR CAPA DE SUBRASANTE + BASE HIDRAULICA (20 + 20 CM) SE DEBRA ESCARIFICAR Y COMPACTAR EL TERRENO NATURAL HASTA ALCANZAR EL GRADO DE COMPACTACION DE 90% Y DE EL FONDO COMPACTADO COLOCAR MATERIAL DE BANCO (20 SUBR Y 20 BASE ). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10658 | RFI#04 Verificación de acero. De acuerdo al proyecto nos indica que solo en la ZC-01 indica varillas de #6 y en las siguientes indica # 4 para el armado principal de las trabes, la pregunta es correcta la dimensión del acero? | 2 | Buena tarde. La indicación de varillas #6 es correcta y estas deberán de anclarse en la siguiente zapata 60 cm con un gancho a 90°. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10659 | RFI #11 SUMINISTRO DE PANELES SOLARES. De acuerdo a la tabla de suministros por parte de walmart no indica el suministro de los paneles solares que viene indicado el el plano de cubiertas, favor de indicarnos quien suministra y coloca estos paneles solares. | 2 | Buena tarde. El suministro y colocacion de los paneles lo realiza el proveedor autorizado por compras Walmart. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
10660 | RFI#22 TAPA INFERIOR DE FACHADA. En la tapa inferior del cajon de fachada es necesaria la colocacion de una tapa de lamina para que no se vea al interior, solo indica el plano A-202, favor de confirmar si se coloca o se deja asi | 2 | Buena tarde. Se ha cargado en tririga, en la carpeta de narrativas de cambio el boletin con el detalle para la lamina inferior. Saludos. | 0 | 22781 | 829
10661 | RFI#26 ALIMENTACION DE MALLA ELECTRICA. De acuerdo al plano de contactos y alimentadores generales no se tiene la alimentación de la malla electrica, se solcita saber el cableado y ubicacion de la malla electrica asi como el interruptor | 2 | BUENA TARDE. LA ALIMENTACION ELECTRTICA DE LA MALLA SE ENCUENTRA INDICADA EN EL PLANO LP-04 ASI COMO EL CIRCUITO Y LA TRAYECTORIA DE CABLEADO Y TUBERIA, EN EL PLANO IE-08 SE INDICA EL CIRCUITO Y PROTECCION Y EL ATERRIZAMIENTO DE ESTE SE ENCUENTRA INDICADO EN EL PLANO IE-05. SALUDOS. | 4 | 22781 | 1402
10662 | RFI#32 FIJACION DE PUERTA DE CUARTO DE MAQUINAS. En el plano A-07 indica que se colocara un puerta tipo louver y muro de panel de yeso; sin embargo debido a que el muro de yeso no soportaria el funcionamiento de la puerta, se solicita el envio del detalle si se coloca la porteria, que caracteristicas tiene el material y como fijarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10663 | De acuerdo al plano SCI-02, SISTEMA CONTRA INCEDIO ISOMETRICO GENERAL, en el cuadro de Cedula de materiales, indica que la tubería será soldable y rocada de acuerdo al diámetro, pero debido al recorte de tiempo de ejecución y entrega de obra, el contratista general está proponiendo implementar el sistema VICTAULIC, para poder acelerar el tiempo de ejecución y cumplir con la fecha compromiso de entrega el 24 de Noviembre 2024, Por lo que se requiere Vo.Bo. de proyectos para utilizar el sistema propuesto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10664 | Por parte de tienda se reubica el mueble de cosmeticos de donde nos marca en plano a tres pasillos, por lo que el contacto para ese mueble ya no coincide como lo traemos en el plano, por gondoleria se tendra que reubicar dicho contacto para quedar en el mueble de cosmeticos. Anexo fotos de referencia. | 2 | Como diseño quedamos enterados con esta solicitud, si ennargo no avalamos este cabio, ya que la posición de este mobiliario la determna el equipo de EO planeación y de acuerdo con la información que ellos liberan se diseñan las instalaciones. Por loe que se deberá de revisar con gerencia de obra si se aprueba este adicional ya que como diseño solicitamos se apeguen al proyecto. El adicional deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM, aclarando que al ser solicitud de tienda y esta deberá de ser revisada y avalada con EO planeación a través del equipo de Store Planning. Se hace mención que al ser una solicitud esta NO deberá considerarse un adicional a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
10665 | En su momento a la respuesta del RFI 1045216 EXTRACCIÓN EN ÁREA DE TORTILLERIA, se verifico tanto la rotacion como el ducto de extraccion del area como de la maquina y estan correctos, sin embargo la operación solicito en recorrido de ayer 25 de abril, en conjunto son store planing, transformaciones y mantenimiento la capacidad del extractor ya que el area se queda el humo y esta manchado y a tener 04 meses de operacion, por eso se solicita revisar la capacidad del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10666 | De acuerdo con el plano IS-01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL_1008979_bind, nos indica que la descarga de los sanitarios va directo hacia la red municipal, sin embargo, en obra se detecto un registro dentro de tienda no contemplado en proyecto donde descarga el núcleo de sanitarios. Ubicado este registro se envía propuesta para cambiar la descarga de las coladeras de las cámaras de refrigerados y congelados hacia este registro, con el fin de no invadir e interrumpir la operación de la tienda para hacer la demolición, excavación canalización de la red que marca proyecto. De igual manera se solicita autorización para cambiar la ubicación de la coladera de desagua de la cámara de bebidas, con la finalidad de disminuir los trabajos de obra civil y evitar interrumpir la operación de tienda en esta área. SE ENVIA POR CORREO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN (Paulina Dominguez paulina.dominguez@walmart.com), debido a que en Trirriga no se pueden adjuntar archivos. | 2 | Buena tarde. Sobre las coladeras para cámara de refrigeración y congelación; estas deberán llegar al registro considerado por proyecto, ya que la afectación es similar a la que se presenta en la trayectoria de la propuesta. En cuanto a la coladera para tren de bebidas puede ser reubicada en el lugar que nos indican en propuesta. (Considerar la descarga de condensados) Saludos | 1 | 22781 | 2559
10667 | Con respecto a las bases para condensadoras, ubicadas en la estructura de tinaco. Por proceso constructivo se colocará el equipo (Condensadora) para refrigeración de media temperatura en la parte superior (En proyecto pide el equipo de baja temperatura en parte superior), con la finalidad de no interrumpir la operación de los equipos actuales, ya que para ubicarlo en la parte inferior se debería retirar el que opera actualmente. Con respecto a la base inferior, se solicita autorización para eliminar la base metálica y ubicar el equipo sobra la base de concreto existente, que se encuentra en buenas condiciones. SE ENVIA POR CORREO CROQUIS CON MODIFICACIÓN (Paulina Ramirez paulina.dominguez@walmart.com), DEBIDO A QUE EN TRIRRIGA NO SE PUEDE ADJUNTAR ARCHIVOS | 2 | Buena tarde. La base metálica en la parte baja se puede eliminar debido a las condiciones en que mencionan que se encuentra la base de concreto, solo se deberá garantizar la durabilidad de esta base (concreto) para la correcta instalación y funcionamiento del equipo de refrigeración. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
10668 | Buena tarde, de acuerdo con el plano LP-02 SISTEMA DE CCTV-1008979_bindn nos indica colocar 3.0pzas - CAMARA DOMO IP 2 MP INTERIOR 2.0pzas - CAMARA DOMO 2M IP IR ANTIVANDALICA Sin embargo en la lista de suministros solo indica 6.0pzas de Cámara Domo anti vandálica 2mp, confirmar si se colocaran solo cámaras de este tipo o se cambió la lista de suministros de acuerdo con lo especificado en plano. | 2 | Buena tarde El modelo de las cámaras para este formato es el indicado en listado de suministros (Cámara Domo anti vandálica 2mp marca HANWHA mod. XNV-6011 por una cantidad de 6 piezas) en planos solo se hace la distinción de la ubicación entre cámaras de interior y cámaras al exterior. Saludos | 37 | 22781 | 179
10669 | Buena tarde, el presente es para definir si los tableros existentes se conservan, ya que en las notas del plano IE-07 TABLA DE SUMINISTROS-1008979_bind indica que toda la instalación eléctrica será totalmente nueva, en este mismo se indica que serán suministros de Walmart los tableros para alumbrado TAB-A, Refrigeración TAB-R, los centros de carga para Regulados (Estos normalmente son suministros de la contratista). Los suministros del plano IE-07 TABLA DE SUMINISTROS-1008979_bind, no corresponde con los equipos solicitados en la Lista de Suministros. Nos pueden aclarar esta situación, para darle seguimiento a los suministros faltantes si es que serán nuevos todos los equipos. | 2 | Buena tarde. La especificación correcta es la indicada en el plano IE-07 TABLA DE SUMINISTROS-1008979_bind, se incluyeron estos equipos en OC 07 Actualización de tableros en Listado de Suministros y el suministro es por Walmart. Carpeta:02.Proyecto Ejecutivo Issue 07 listado de suministros. Saludos | 9 | 22781 | 1425
10670 | Buena tarde. Durante el movimiento de racks se encontró que en la zona de la rampa de piso de venta para acceder a la cara de lácteos en proyecto indica que es una rampa corrida, sin embargo, para ubicar los racks de mercancías en esta zona se hizo un corte a la rampa. Se solicita los detalles para complementar la rampa. En esta misma rampa se detectó que la geometría no concuerda con la existen en sitio, donde la base mas alta esta mas corta que en proyecto. (Se anexa croquis con la geometría actual). Existen algunos racks que no entran por el recorte de la geometría de sitio. De igual manera para poder abrir la puerta de la cámara de refrigeración es necesario realizar un recorte a la rampa (Se anexa croquis con la opción de recorte). De igual manera se solicita el boletín considerando estas modificaciones. CROQUIS SE ENVIO VIA CORREO ELECTRONICA A Paulina Dominguez paulina.dominguez@walmart.com | 2 | Buen día Se cargan Boletín como complemento a RFI 12- Boletín 02 Rampa en piso de ventas Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
10671 | Buena Tarde Con respecto a la canalización para Walmart TV, de acuerdo con el plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-1008979, nos solicita una canalización de 41mm que va desde pantalla Walmart TV hacia la Antena Satelital en Azotea. Confirmar si esto es correcto ya que en otras unidades la antena de TV es independiente a la Satelital (Se canaliza de Pantalla Walmart TV a Rack de Sistemas y de ahí a Mufa de la antena TV). En caso de ser independiente actualmente no se tiene una antena TV en tienda ni una base en azotea donde ubicar. Se solicita el detalle de la base en azotea, así como la trayectoria de esta tubería. | 2 | Buen día Actualmente la canalización se tiene de tv a site y de site a antena en la unidad. en plano se indica la misma canalización rematando en la antena ubicada en el estacionamiento (adosada a muro, no en azotea como viene en la nota) por lo que no haría falta otra antena o base dado que la antena funciona correctamente. Saludos | 4 | 22781 | 1402
10672 | Buena tarde En esta remodelación no traemos alcance de canalización para antena satelital. Sin embargo, gerente de tienda informa que en su unidad tiene fallas con el respaldo de la antena satelital. Se presentó el técnico e informo que debido a la altura de las colindancias no capta la señal de manera correcta, la antena satelital actualmente se encuentra sobre un muro en estacionamiento (Se anexa Fotografías), el técnico indico que será necesario reubicar la antena a la azotea para tener señal. Se solicita se confirme si este será alcance de remodelación, de ser así mandar el detalle de la base, así como la trayectoria de tubería para este servicio. | 2 | Buena tarde Este trabajo no se tiene en proyecto, ya que en recorrido ni en minuta se mencionó el mal funcionamiento de la antena, por lo que no se consideró como alcance de la remodelación. Saludos | 4 | 22781 | 1402
10673 | Buena tarde Con respecto a la instalación de luminarias en piso de venta el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL-1008979_bind, indica que la altura del alumbrado en pasillos debe ser de 3.29m y 3.09m, sin embargo por el cruce de las trabes estructurales la altura máxima que se puede colocar seria de 2.50m, si es que se quiere mantener las líneas a una sola altura (ANEXO ALZADO CON ALTURAS). Se requiere definición de altura o la nueva disposición de luminarias si es necesario. | 2 | Buena tarde Se deberan colocar a la altura máxima mencionada (paño inferior de las trabes) respetando la disposición del plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL-1008979_bind. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10674 | Buena tarde De acuerdo al plano A-103_PLANTA GENERAL DE MUROS_1008979_bind indica que en el muro de lavamanos en sanitarios de asociados se aplique pintura vinilica sobre muro existente, en plano DEM-02 DEMOLICIONES GENERAL DE MUROS-1008979_bind, indica resanes antes de aplicar pintura. En sitio se encuentra muro dañado. (SE ANEXA FOTOGRAFIA) Se solicita se defina si se aplicara resanes y pintura, pero se considera que un resane no sera suficiente para tapar los huecos existentes en el muro de block. Se recomienda colocar un lambrin ceramico similar al area de preparado de carnes. | 2 | Buen día. Se cargan Boletín como complemento a RFI 16- En el que se indica el detalle de lambrin en lavabos para protección en muro Carpeta: 03. Boletines Saludos | 1 | 22781 | 2559
10675 | Buena tarde Con respecto a la respuesta del RFI 15_Altura de Luminarias en Piso de venta, en donde se solicita colocar las luminarias por debajo del nivel de trabe que es 2.50, sin embargo colocar a esta altura generara un problema en la operación, ya que los racks tienen una altura de 2.45m a partir de ahi esta la bodega (SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA). Si se colocan las luminarias a 2.50, complicaraia la operación para colocar su mercancia en bodega. Se solicita confirmar la altura y disposición de las luminarias. | 2 | Buena tarde. Se cargan Boletín 04 como complemento a RFI 17- En el que se indica la disposición de luminarias en piso de ventas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10676 | Buena tarde Con respecto a los suministros eléctricos para esta determinante y contemplando la OC-7 del RFI-11, aun se tienen muchas deficiencias en la lista de suministros actualizada que nos enviaron y del cual surgen varias dudas. Interruptor Principal TG-1 3P-150 en nicho de medición no indica si es nuevo, embargo aparece en el plano IE-07 TABLA DE SUMINISTROS-1008979_bind, lo que nos indica que se suministrara y no está dentro de la lista de suministros. Interruptor de seguridad doble tiro 3P-200A en subestación no indica que es nuevo, sin embargo, aparece en el plano IE-07 TABLA DE SUMINISTROS-1008979_bind, lo que nos indica que se suministrara y no esta dentro de la lista de suministros. El interruptor en el TAB-A para alimentar TAB-X en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-1008979_bind indica 2P-20ª, sin embargo, se suministró interruptor de 2P-30, se colocara ese o se cambiara por el | 2 | Buena tarde. Se incluyen equipos en OC 08 Actualización de interruptores en Listado de Suministros y el suministro es por Walmart. Carpeta:02. Proyecto Ejecutivo Issue 07 listado de suministros. Saludos | 9 | 22781 | 1425
10677 | Buena tarde Con respecto a la junta constructiva que se tiene entre la losa de concreto y la techumbre de lamina, tenemos un pretil el cual posee una cumbrera de lamina para evitar filtraciones. Derivado del entortado que se realizo el pretil de lado de la losa quedo de 4 a 5 cm, con lo cual no se puede generar un chaflan para recibir el impermeabilizante, ni colocar la misma existente. Por lo anterior se propone realizar dos hiladas de tabique para aumentar la altura del pretil, lo que nos da condiciones para colocar el chaflan de 10cm y posterior cambiar la cumbrera de lamina y rematar por debajo del impermeabilizante nuevo y hasta la lamina de techumbre (SE ANEXA CROQUIS CON DETALLE). Se solicita confirmar la solución o en su caso emitir el boletin correspondiente con la solución. | 2 | Buen día. Adelante, se acepta la solución que nos envían. Saludos | 0 | 22781 | 829
10678 | Buena tarde Con respecto a la cerca elecrificada en azotea, se detecto que se puede generar un riesgo para los inquilinos que viven en la misma construcción en el segundo nivel, ya que la cerca pasa cerca de la terraza en donde habitan niños. Se solicita confirmación si se coloca en la posicion que marca y como se puede minimizar el riesgo. (SE ANEXA FOTOGRAFIA) | 8 | Buen día. Se cargan Boletín 06 detalles para la protección en colindancia con los departamentos. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 20 | 829
10679 | Buena tarde Con respecto a la red sanitaria del plano IS-01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL_1008979_bind en donde indica que para la red sanitaria de la coladera de red de condensados para el tren de bebidas hacer un registro nuevo interceptando la tubería existente que sale hacia la Av. Rancho Grande. Se reviso la red para ubicar esta tubería que indican, donde no se encontró dicha trayectoria, Se destapo el brocal sobre la banqueta y no trae ninguna tubería de la tienda. Se destapo el registro dentro de tienda y se detecto que la trayectoria de salida va hacia la Calle. México Lindo. Por lo anterior no es posible hacer la conexión como marca en el plano indicado, por lo anterior se mandan dos propuestas para su revisión. PROPUESTA 01: Cambiar la trayectoria de la coladera de tren de bebidas hacia el registro existente, cruzando toda la tienda. (SE ANEXA PROPUESTA). PROPUESTA 02: Saca | 2 | Buen día. De acuerdo con la información que nos envían y por hallazgo, la mejor opción es conectar en el punto que envían en la propuesta 01 al interior del piso de ventas. Saludos. | 0 | 22781 | 829
10680 | Buena tarde Con respecto a la solución para agua pluvial en azotea en donde en plano A-102-PLANO DE CUBIERTAS-1008979_bind, donde indica que la caída de agua será por debajo de faldón en caída libre hacia Av. Rancho Grande y en seguimiento a su respuesta del RFI 03_Pendientes en cubierta y Bajadas Pluviales. Se realizo el entortado de acuerdo a las pendientes de diseño con la caída libre sobre marquesina hacia Av. Rancho Grande, durante el curado del entortado, escurrió el agua se detectó que el agua cae sobre el acceso a clientes. (ANEXO VIDEO). Se solicita confirmación de que se quedara asi la problemática, antes de colocar el impermeabilizante. | 2 | Buen día. Se cargan Boletín 05 en el que se indica el detalle para desviar las aguas pluviales del acceso. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
10681 | Buena tarde Con respecto a la ubicación de la pantalla para CCTV que se encuentra en SITE, en plano LP-02 SISTEMA DE CCTV-1008979_bind nos indica que se ubicara en la mesa de administración y el DVR debajo de la mesa. Se solicita autorización para colocar dentro del rack de sistemas. De no autorizarse se solicita el detalle para el soporte debajo de la mesa de oficina ya que en el plano A-500-CARPINTERIAS-11008979-000_bind no esta indicado, asi mismo no se indica los pasacables necesarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10682 | En recorrido con especialista que nos indicaron para la aplicación de epoxico en firmes, este nos hizo algunas recomendaciones que no estan contemplado en las especificaciones del boletin 03. (Anexo minuta levantada en sitio) - Especialista indica que es recomendable realizar los cortes y sello de juntas de acuerdo a la modulación actual del firme y no cada cuatro cuadros como indica el boletin. - Especialista indica que se deberan sellar fisuras mayores a 0.4mm antes de aplicar el producto. - Para el tramo en quiebre de pasillo de trastienda en donde por operación no se puede cerrar al paso (Por lo que no se puede aplicar este producto), el especialista recomienda aplicar el producto UCRETE UD-200, en un espesor de 6mm. este producto se puede aplicar en un dia y dejar 24hrs antes de transitar por lo que se mantendria el área cerrada maximo 48hrs. - De acuerdo al espesor de 12mm que indi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10683 | Buena tarde Con respecto al boletin BOL-02 (23-02-22) REFUERZO DE BASTIDOR EN RAMPA DE TRASTIENDA, se solicita reforzar con un refuerzo VP-2 vertical de los largueros al firme existente, sin embargo no se tiene contemplado que al centro de la rampa tenemos un vano (Junta constructiva de losa de cimentación). SE ANEXA CROQUIS. Por lo anterior los refuerzos VP-2 no tienen donde apoyar. Se requiere confirmación si se realiza de acuerdo al boletin o se modificara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10684 | Buena tarde Con respecto a las grietas que se han estado presentando en los firmes que se ejecutaron por el mantenimiento mayor en este club. Se realizo un recorrido de obra en conjunto con personal de Eficiencio Operativa, Garantias Walmart, Diseño Walmart, Gerencia de Construcción Walmart, Supervision Externa, Contratista para determinar los factores que generan estas oportunidades. En la cual se determino que las grietas que se estan presentando son a causa de temas estructurales en la cimentación de la plaza, la cual no se puede corregir de manera inmediata, por lo que la contratista no tiene garantia que reparar. ANEXO MINUTA LEVANTADA EN RECORRIDO | 2 | Asistimos al recorrido que se menciona y estamos de acuerdo que las grietas van a continuar hasta que no se intervenga la cimentaciÃ³n de la unidad. Esto es imposible ya que la tienda es de un desarrollador. Por lo que se siguiere seguir llevando un mmto paliativo y estÃ©tico. | 9 | 22781 | 1425
10685 | Buena tarde Durante la ejecución de los trabajos de aplicación de epoxico en trastienda se detectaron oportunidades en la calidad de aplicación, por lo que se cito en obra al proveedor del MASTER BUILDER para revisar en conjunto las causas y soluciones a estas oportunidades, con lo que el porveedor indico: Debido al tipo de Epoxico UCRETE IF, el cual es muy espeso complica la posibilidad de reglear y extender de forma pareja, por lo que se tiene que hacer con llana manual lo cual no garantiza que quede liso. Actualmente se tienen ondulaciones en el epoxico lo que provoca que en el paso de montacargas este se mueva bastante generando un riesgo para el operador y los asociados. El proveedor se comprometió a reparar, este tramo y dejar lo mas liso posible, sin embargo, no garantiza que quede totalmente liso. El proveedor argumenta que este Epoxico no es un autonivelante por lo que no es f | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10686 | Buena tarde Con respecto a la aplicación de epoxico, el Proveedor MASTER BUILDER nos entrego una carta en donde indica que su producto no ofrece las condiciones del acabado liso y fino que se le esta solicitando para en transito en trastienda. En este mismo da una alternativa de aplicación, que se solicita se revise para ver si es viable o cual seria el proceder, que si no puede entregar este producto los acabados para paso de montacargas, le estamos generando un problema aun mayor a la operadora. ANEXO DOCUMENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10687 | Buena tarde Con respecto a la rampa que se esta colocando en trastienda, se detecto que en la union con bisagras se tiene una sepración de 3cm. La operadora indica que esta debe quedar cerrada ya que es observable como posible ingreso de plaga. ANEXO FOTOGRAFIAS SE requiere solución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10688 | EN PLANO IE-09 CONTACTOS Y FUERZA EN CUBIERTA-4025 NOS INDICA QUE LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS VIENE POR DEBAJO DE LA CUBIERTA, NO VIENE ESPECIFICADO EL DETALLE EN EL PLANO. PERO FISICAMENTE LA ALIMENTACION EXISTENTE SE ENCUENTRA EN EL AREA CCTV DENTRO DE LA TIENDA AHI ENCUENTRA LOCALIZADO EL TABLERO DONDE ESTA EL INTERRUPTOR DE LOS EQUIPOS EXISTENTES DEL EL AREA DE PRICHOS. SE SOLICITA INFORMACION Y AUTORIZACION PARA VER SE PUEDE CAMBIAR LA TRAYECTORIA DE ALIMENTACION DE ESTE EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZA COMERCIAL Y PONERLO EN UN TABLERO EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTACIONAMIENTO , SE CONSULTO Y SE VERIFICO CON EL PERSONAL DE MATENIMIENTO DE WALMART MADERO 4025. TAMBIEN EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA SUCURSAL SE ENCUENTRAN LAS CONDENSADORAS EXISTENTES DEL AREA DE PRICHOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10689 | EN EL PLANO DE IE-06 CONTACTOS PISO DE VENTAS-4025 NOS HABLA DE LA INSTALACION Y LA LOCALIZACION DE LAS CORTINAS DE AIRE, PERO NO EXISTE UN DETALLE DE LA INSTALACION QUE NOS MARQUE EL CABLEADO DE LA INSTALACION DE LAS CORTINAS , TAMPOCO NOS HABLA LAS LOCALIZACION DE LAS DEMAS CORTINAS QUE TRAEMOS PARA INSTALAR . QUE VIENEN EN EL CATALAGO F8 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10690 | Se notifica que en el Listado de Material SCOPE el material Electrico no coincide, con mi Plano IE-09 CONTACTOS Y FUERZA EN CUBIERTA-4025 pues el plano marca Desconectadores 3P-100 (A). Y en mi listado de Material marca el Modelo HU364RB__Marca SQUARE D__Descripcion Int. Seguridad Tipo 3R SQHU364RB la cantidad de 16 conicide la cantidad en mi plano, pero no con su descripcion. El codigo del material que viene en mi Plano es VHU363RB para el desconectador 3P-100 A . Favor de especificar tambien en el plano IE-09 CONTACTOS Y FUERZA EN CUBIERTA-4025 el Detalle 1, no viene Indicado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10691 | En el plano IE-09 CONTACTOS Y FUERZA EN CUBIERTA-4025 nos marca el proyecto unos desconectadores en los Equipos de Aire Acondicionado, de 480V, 3F-3H, 3P-60[A]NEMA-3R, SF para los Equipos menores a 20 a Toneladas, en la simboligia del plano viene una descripcion que nos indica como son los Desconectadores (DESCONECTADOR DE NAVAJAS SIN PORTA-FUSIBLES NI FUSIBLES, CAPACIDAD INDICADA, 480[V], NEMA 3R) Nos indica que son sin Porta-Fusilbles, Ni Fusiles. pero el SCOPE nos marca el Interr. de Seg. 3x 60A600 VC MEC. DE ACCION RAPIDA SQ H362RB , pero es Porta Fusibles, no coincide el SCOPE con los Planos, pero el UVIE verificador comenta que no hay problemas para recibir el proyecto en la verificacion y cumple con el Desconectador de la Maquina, ademas comenta que funciona aun que no coincida con los Planos. Se le colocara el Fusible Adecuado para el Material que nos ha llegado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10692 | El plano IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS-4025 marca regillas de 30" x 8" que son mas chicas a las existentes, fisicamente las que se estan desmontando son de 30" x 14" la pregunta funciona con la medida marcada en el plano , se requiere saber esta informacion para saber si respeta la medida existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10693 | En el Plano EM-01 AHORRO DE ENERGÍA-SC-MADERO 4025 Nos Indica la Nota C: Alcance de Store planning (sistemas): Se requiere contacto a 110VAC regulados y nodo de datos con conexion al Site, pero hay nodos y contactos regulados existentes en el area . se requiere saber si se puede usar la conexion existente (nodo) ( contacto Regulado) para realizar la instalacion de la Automatizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10694 | Se Presentan Afectaciones en las Armaduras por temas de Lluvia se efectuara aplicación de PRIMER y Pintura Blanca es necesario hacer otro tipo de Correccion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10695 | EN EL PLANO DE HVAC IAA-01 DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLANTA DE MERCANCIAS NOS INDICAN QUE LOS DUCTOS DE LOS EQUIPOS LA INYECCION Y EL RETORNO SON DE MATERIAL PREAISLADO "TIPO P3" SE NECESITA SABER SI ESTE MATERIAL VA PINTADO O ES COLOCADO ASI AL NATURAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10696 | En el plano IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-4025 Se encuentra el area de facturacion y tenemos unos Equipos en una torre con un sistema de respaldo de resguardo de Informacion que cuenta la Sucursal , tambien se encuentra un Minisplit que viene por proyecto, necesitamos saber si se requiere algun tipo de Cancel en esta Area donde se encuentran los Equipos de Respaldo junto al Area del Minisplit , para que el Minisplit solo Inyecte a esta Area y el Difusor de Aire en la Parte Restante de la Oficina. Se requiere saber si es Necesario este Elemento . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10697 | EN EL MONTAJE DE LAS UNIDADES DE LAS UPR Y UPE DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE LA TECHUMBRE EN EL AREA DE MERCANCIAS, EXISTE ALGUN PLANO DE MARCO DE REFORZAMIENTO DE BAJO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DE LA TECHUMBRE, DONDE SE COLOCARAN ESTOS EQUIPOS ASI COMO LO HAY EN EL PLANO. ( ES-01 PLATAFORMA HUMIDIFICADOR) SOLO SE REQUIERE SABER SI APLICA O NO APLICA, ESTE TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SOBRE EL EN EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA TECHUMBRE. | 2 | De acuerdo a la revisión realizada por especialista durante la etapa de proyecto, se concluyó que las únicas zonas a reforzar son en donde se ubican las unidades deshumidificadoras, para el resto de equipos no es necesario refuerzo, basta con instalarlos sobre las bases tipo roof curb indicadas en el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
10698 | EN EL PLANO IE-26 EN DE SISTEMA DE PARARRAYOS-4025 EN LA DELTA 13-IE26 NOS MARCA SU LOCALIZACION DENTRO UN MURO DE CONTENCION Y LA DELTA 12-IE26 NOS MARCA EN EL AREA DE MANIOBRA, DONDE NO SE PRENSENTAN PROBLEMAS PARA SU INSTALACION. CUAL SERIA LA RUTA ADECUADA PARA LA LA DELTA 13-IE26 SE NOS PODRIA CAMBIAR LA RUTA DE LA 13-IE26 PARA NO ROMPER EL MURO DE CONTENCION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10699 | BOLARDOS EN AREA DE RECIBO De acuerdo a un recorrido de obra con el área de store planning, solicito se coloquen bolardos en las cortinas del área de andén (se adjunta foto con ubicación) favor de considerar este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10700 | CEBREADO EN ANDÉN De acuerdo a un recorrido de obra con el área de store planning, solicito el cebreado del muro de contención del andén de trailers (se adjunta fotos del área solicitada) favor de considerar este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10701 | METAL DESPLEGADO EN ESCALERA DE PORTICO De acuerdo al recorrido de obra de posesión, el área de eficiencia operativa nos solicita se coloque metal desplegado en dos peldaños de una de las escaleras del pórtico para evitar un tema de intrusión, ya que ven un riesgo en que pueda ingresar un apersona, favor de considerarlo, adjunto imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10702 | ALUMBRADO EN ANDEN DE DESCARGA De acuerdo a solicitud de store planning, nos pide la colocación de alumbrado en el anden de descarga (adjunto captura de área) ya que actualmente por las noches se encuentra muy oscuro, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10703 | BARANDAL EN MURO PERIMETRAL EJE 7 (PUERTAS DE EMERGENCIA) De acuerdo a un recorrido de obra con el área de store planning solicita la ubicación de un barandal afuera de las puertas de emergencia de muro del eje 7, ya que de presentarse una alarma y el evacuar clientes puede suscitarse un accidente al no contar con un barandal (se adjunta ubicación de solicitud, favor de considerar este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10704 | Buena Tarde. De acuerdo al recorrido que se realizo con store planning, se solicita por parte del departamento de Store PLanning, Colocar barandales en las puertas de emergenciaque topan con jardin o algun bolado. por favor de su apoyo con la informacion solicitada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10705 | BISAGRAS DE PUERTA P23 CONTEO EXTERIOR De acuerdo al recorrido de obra con store planning nos hace mención de las bisagras de la puerta (no son ocultas), se le comento que no se indica esto en proyecto, por lo que solicitan el cambio por bisagras ocultas, favor de considerar este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10706 | BISAGRAS DE PUERTA P23 CONTEO EXTERIOR De acuerdo al boletín de las bisagras en puerta exterior de conteo, nos contestaron que se realiza el cambio de las bisagras, a lo que el proveedor dio los siguientes comentarios (imagen), favor de validar sus puntos con eficiencia operativa e indicar si se mantiene la puerta como se encuentra actualmente y si se gira, esto afectando en el abatimiento, quedamos atentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10707 | BOLARDO EN ANDÉN De acuerdo a un recorrido de obra con el área de store planning, solicito se colocara un bolardo en el área de anden (adjunto foto de ubicación) favor de considerar este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10708 | Buena Tarde. Contemplar y Verificar la colocación de bolardos en cortinas de andén. por favor de su apoyo con la informacion. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10709 | Buena Tarde. De acuerdo al recorrido que se realizo con store planning, se solicita por parte del departamento de Store PLanning, Colocar bolardo en el anden de camionetas y trailers, tras tienda. por favor de su apoyo con la informacion solicitada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10710 | De acuerdo al Plano eléctrico, la botonera de extractores en área de amasijo no sirve. Solicitamos se realice el cambio por parte de la constructora para que funcione correctamente. Quedo en espera de respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10711 | CAMARA DE ALTO VALOR De acuerdo al recorrido de obra de posesión, el área de eficiencia operativa nos solicita se suba y reubique la cámara de alto valor para evitar golpes con el montacargas, favor de apoyarnos en valorar esta solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10712 | CAMARA EN ANDEN DE DESCARGA (COMPACTADORA DE CARTÓN) De acuerdo a solicitud por parte de store planning solicita la colocación de una cámara adicional en el área del andén de descarga, que apunte hacia el cuarto de la compactadora de cartón (se adjunta imagen), esto con el fin de evitar vandalismo, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10713 | CAMARA FUERA DE CONGELADOR DE AMASIJO De acuerdo al recorrido de obra de posesión, el área de eficiencia operativa nos solicita se suba la cámara que se encuentra en la cámara fuera del congelador de amasijo para evitar golpes con el montacargas, favor de apoyarnos en valorar esta solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10714 | De acuerdo al Plano eléctrico, el desconectador en área de amasijo el proyecto marca a 220 y se requiere a 127 volts. (2 Fases y 1 Neutro). Se solicita realizar este cambio para que el aparato funcione correctamente. Quedo en espera de respuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10715 | Buena Tarde. De acuerdo al recorrido que se realizo con store planning, se solicita por parte del departamento de Store PLanning, Realizar el cebreado lateral en el anden de trailers, tras tienda, por favor de su apoyo con la informacion solicitada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10716 | Buenos dias. Correspondiente al RFI, con ID-1052883, Num. 80, confirmo que si contamos con la informacion de la conexión electrica, del cual ya se concluyo esa actividad, del edc al tablero de control del cuarto de tormentas. Pero tenemos el pendiente la conexion del tablero de control a las bombas, por favor de su apoyo con esa información. comparto captura de pantalla del plano SE-02.CUARTO DE BOMBAS, la captura de pantalla es similar a la información que nos hace falta. considerar un plano electrico, similar al SE-02. cuarto de bombas, pero para cuarto de tormentas, indicativo sobre la instalacion electrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10717 | Buena Tarde Equipo. En revisión del proyecto electrico, nos percatamos que falta el plano para la conexion electrica general (conexion de bombas) del cuarto de tormentas. Por favor de su apoyo con la informacion solicitada. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10718 | CONTACTO ADICIONAL EN COMEDOR ASOCIADOS De acuerdo a un recorrido de obra con store planning nos solicita un contacto 110v adicional en el comedor (se comparte ubicación) esto ya que es requerido para operación, favor de considerar este adicional, de ser autorizado favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10719 | Buena Tarde. De acuerdo al recorrido que se realizo con store planning, se solicita por parte del departamento de Store PLanning, ColocarAdicionar un contacto de servicio en la tarja de comedor de asociados. por favor de su apoyo con la informacion solicitada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10720 | CONTACTO PARA CAJA LUZ X-RAY De acuerdo a solicitud por eficiencia operativa, nos pide un contacto adicional en el consultorio para el equipo caja de luz x-ray, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10721 | CONTACTO PARA PANTALLA REGENERATIVA De acuerdo a solicitud de store planning, nos pide un contacto para la pantalla regenerativa en el área de sala de descanso, favor de considerarlo, de ser aprobada la solicitud, favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10722 | Buena Tarde. En revsión del proyecto de automatización, nos percatamos que falta canalización y contacto regulado o el detalle de conexion para el tablero del sistema de control(automatizacion) o control de energia. Por favor de su apoyo con la informacion, el contacto regulado que falta es en la subestación para el sistema de automatización. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10723 | Buena Tarde. De acuerdo al recorrido que se realizo con store planning, se solicita por parte del departamento de Store PLanning, Reubicar los contactos de los de cosmeticos van en la parte superior. por favor de su apoyo con la informacion solicitada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10724 | CONTACTOS DE EQUIPOS EAS De acuerdo al plano ID-01 nos indica la colocación de contactos para la operación de los equipos de las anteas eas, en recorrido con store planning nos solicita que estos se reubiquen por la parte del otro lado del muro (se comparte ubicación solicitada por SP) esto para dar mejor vista, favor de considerar este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10725 | CONTACTOS DE PANTALLAS De acuerdo a un recorrido de obra con store planning. hace la solicitud de colocar los contactos en las placas-base de las pantallas, ya que contratista general los coloco sobre el plafón, dicha solicitud la realizaron para evitar que los cables estén a la vista de los clientes, favor de considerar esta solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10726 | CONTACTOS EN JEFES (PANTALLAS WISE) De acuerdo a solicitud de store planning sistemas, nos pide dos contactos regulados y dos servicios de red para las pantallas wise en área de jefes, favor de considerarlo, de ser aprobada la solicitud, favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10727 | CONTACTOS OZIOSAS De acuerdo a solicitud de store planning, nos pide la colocación de contactos adicionales para las oziosas, además que los equipos llevaron en voltaje 220v y en el plano GIE03 se indica 110v (adjunto captura de ubicación de los contactos adicionales y el cambio de voltaje) favor de considerarlo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10728 | De acuerdo al Plano GR5 CAMARAS DE REFRIGERACION, indica colocar cortinas de aire en las cámaras de refrigeración, en el suministro solo llegaron 5 faltando 1 cortina de aire. Favor de confirmar si se requiere en todas las cámaras para que la contratista suministre este faltante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10729 | Buen Dia. Respecto a la revsionn del proyecto electrico, solicito información de la instalación electrica general del cuarto de tormentas, ya que no contamos con información de la instalación para ejecutar.. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10730 | DETECTOR DE GAS PUNTUAL De acuerdo a solicitud de store planning, nos pide un sensor de gas puntual en el área de recibo para la válvula general de la instalación de gas (se comparte imágenes), favor de considerarlo y así evitar algún tema con la autoridad de protección civil | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10731 | DISPENSADOR DE AGUA De acuerdo a solicitud de store planning, nos pide la colocación de una bajada hidráulica para el dispensador de agua del área de comedor ya que no es de garrafón, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10732 | Buen día. 1.Procedente del RFI, ID1049887, #62, de esta determinante, concuerdo que el suministro de los electroniveles lo realiza el proveedor, falta la información de la trayectoria para la canalización y cableado de electroniveles, favor de compartir información, ya que le proveedor no puede arrancar los equipos ya que estarían trabajando sin control. también por favor de aclarar de quien es el alcancé de la colocación de los electroniveles. 2.Por favor Aclarar de quien es el alcance de la conexión de tablero de control a bomba. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10733 | Buena Tarde. De acuerdo al recorrido que se realizo con store planning, se solicita por parte del departamento de Store PLanning, mandar informacion de los especieros por favor de su apoyo con la informacion solicitada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10734 | ESPECIEROS EN ISLAS DE REFRIGERACIÓN De acuerdo a un recorrido de obra con store planning, se identifico que en proyecto no indica la fabricación de los especieros en las islas de refrigeración, favor de considerar esta solicitud, de ser autorizada, favor de mandar detalle y ubicación de lo antes mencionado. NOS PERCATAMOS QUE YA COMPARTIERON DETALLE, FAVOR DE MANDAR UBICACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10735 | METAL DESPLEGADO EN REJILLAS PLUVIALES De acuerdo al recorrido de obra de posesión, el área de eficiencia operativa nos solicita se coloque metal desplegado en las coladeras de las rejillas pluviales, esto con el fin de que se lleguen a tapar las tuberías, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10736 | NIVELES DE CASAS COLINDANTES PROYECTO SICT De acuerdo a los niveles del carril del acceso del andén, nos percatamos que nos piden unos niveles superiores de los que se encuentra actualmente las casas colindantes, que van de los 69 cm a los 75 cm (se adjunta imagen), al ejecutar como se indica proyecto, estaríamos dejando abajo las casas, por lo que estaríamos afectándolas en el acceso de sus vehículos a su cochera, adicional que de acuerdo a las inundaciones que han sufrido anteriormente, se puede generar un conflicto al darse cuenta de los niveles que tenemos, favor de validar el proyecto e indicar si se ejecuta como se indica o si se modifica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10737 | NODO DE RED EN RECIBO (AP) De acuerdo a solicitud de store planning sistemas, nos pide un servicio de red en el área de recibo esto para la instalación de una antena repetidora, ya que el lo trae considerado en su suministro, pero no esta indicada en proyecto, favor de considerarlo, de ser aprobada la solicitud, favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10738 | PLACAS DE PROTECCIÓN EN REJACERO De acuerdo a un recorrido de obra con store planning se percataron que actualmente contamos con unas hojas de triplay sobre la rejacero para seguridad de la obra, a lo que operadora solicita se coloquen unas placas de lámina, esto con el fin de evitar algún percance de robo ya que se encuentre operando la unidad, favor de considerar este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10739 | PLANO DE INST. ELÉCTRICA CARCAMO VECINOS De acuerdo a la oc3 no se cargo el plano de la instalación eléctrica del cárcamo pluvial de los vecinos, favor de compartirlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10740 | PROYECTO SICT (CONEXIONES SERVICIOS) De acuerdo a una visita del supervisor de SICT el Ing. Stephan Hernández nos comento que para los trabajos de conexión del limite del predio al hotel hotsson, se requiere un permiso adicional para realizar esos trabajos, al considerarse como derecho de via, las tuberías a presión se deben de considerar a una profundidad de 1.50 m, por lo que se bajaran a lo indicado por la autoridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10741 | En base al Plano C08c PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS se solicita nos proporcionen el cálculo de la losa-tapa para verificar por parte del DRO si el armado cumple para soportar la carga vehicular en el área de estacionamiento, así mismo se solicita revisar si se requiere colocar apoyos intermedios en los muros interiores del tanque de tormentas Quedo en espera de respuesta. | 2 | El Ing. Estructurista se encuentra revisando la informacion, el día será proporcionada esta información el día de hoy por correo. | 0 | 22781 | 829
10742 | REGLETAS (TELSON) De acuerdo a solicitud de store planning sistemas, nos pide se considere el suministro y colocación de dos regletas de contactos en las áreas de facturación y Walmart.com para los equipos telson, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10743 | REJACERO EN PERIMETRO DE PREDIO De acuerdo a solicitud de store planning, pide que se coloque rejacero en todo el perimetro del predio sobre el murete, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10744 | De acuerdo a respuesta del RFI-20 REUBICACION DE ARRANCADORES EN AREA DE AMASIJO. emitido el 6 de Agosto del 2024, no hay espacio en el área propuesta por proyectos, colocarlos en el espacio que queda entre el rack y el acceso a amasijo. Envío foto de la propuesta que seria ponerla en la pared junto al anaquel. Quedo en espera de respuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10745 | ROSTICERO De acuerdo al equipo rosticero para el área de integral, a revisar las medidas, nos percatamos que tiene unas dimensiones mayores al de la puerta (equipo 1.25 puerta .90), por lo que no se podría ingresar al área, se requiere tirar parte del muro para poder meterlo, por lo que se generaría un adicional. | 2 | se confirma de enterados | 0 | 22781 | 829
10746 | En relación con el Plano AC-01 SALIDAS PARA ACCESIBILIDAD-4168 recibido por parte de Sensormatic en donde se indica el sembrado de equipos dentro de la tienda, se solicita aprobación de dicho plano para su ejecución. Se anexa Plano recibido en formato PDF. Quedo en espera de respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10747 | SARDINEL EN ÁREA DE TORTILLERIA De acuerdo al recorrido de obra de posesión, el área de eficiencia operativa nos solicita se realice el cierre del sardinel del área de tortillería, ya que argumentan que a la hora de lavar se puede ir el agua al piso de venta por debajo de los equipos, favor de considerarlo, adjunto imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10748 | De acuerdo al técnico de automatización se requiere el suministro del material eléctrico faltante en tableros del EDC: 1 Interruptor 1x15 para encendido de UPS 1 Interruptor 3x15 ABB ubicado en tablero HA Quedo en espera de respuesta y autorizacion para el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10749 | Buen día, de acuerdo al proyecto la altura del acceso a trastienda por donde se ubican los cargadores de baterias nos marca a 3.20 de altura, es correcta? La cuestion es por los movimientos que se generan con el montacarga para el pase de mercancia. quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10750 | Buen dia, por medio del presente RFI, solicitamos de su apoyo para indicarnos el acabado de los barandales y laterales que llevamos en la parte del traveletor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10751 | Buen día, revisando las rodilleras ó bumpers que llevan las patas de los racks de mercancias, se hizo una revison y se contabilizaron 913 unidades, favor de corroborar el dato para solicitar la compra de las mismas. Quedo atento a sus comentarios. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10752 | Buen día, De acuerdo al proyeto se indica colocar placa en patin superior de370* 75 *5 a cada 60 para la union de los joits dobles o puntales, (segun lo muestra la imagen 1) del anexo que se comparte. Se propone cambiar dicha placa por angulo colocando entre cuerdas como se ve (en imagen 2) pa ser atornillados en sitio. esto con la finalidad de eficientar el flete. Quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10753 | Buen día, nos apoyan en indicarnos el calibre del cableado con el que se alimentara el travelator, ya que este no viene especificado en las guias mecanicas. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10754 | DISEÑO AUTORIZA CIERRE EN PORTICO DE CONEXIONES VERTICALES EN DUROCK, EN LUGAR DE BLOCK COMO LO PIDE EL PROYECTO, SE DEBERA REFORZAR ESTRUCTURALMENTE AL INTERIOR. QUE ACENTADO EN MINUTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10755 | Buen día. El proyecto nos menciona realizar una cisterna de concreto para colocar un rotoplas, el gerente de construcciones nos solicita este RFI para eliminar el rotoplas señalado, dando referencia a a obra Sam´s Huinala. Quedo atento a la deficinicion de lo comentado, para realizar la ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10756 | Buen día. Revisando el proyecto encontramos una discrepancia en lo siguiente, la mecanica de suelos nos indica realizar la cimentacion de las columnas aisladas centrales a un desplantandolas a 1.50mts con un ancho minimo de 2.5 a 3.0 mts y las columnas perimetrales a un desplante de 1.50 mts y de ancho 1.20mts, El proyecto en el plano de ES-101 Nos indica el desplante de columnas centrales de 1.0 mts y el ancho de 2.30 mts y para las perimetrales nos inidca un desplante de 1.0, 1.80 y 2.00mts Cuál es la referencia que debemos seguir.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10757 | Buen dia, anexo imagenes sobre las dudas generadas por el proveedor de joits, sobre la distancia de los barrenos en las armaduras de los ejes 13, 9 ,1 y 8 y sobre los ejes centrales 2,3,4,5,6,7,10,11 y 12. quedamos atentos a sus comentarios. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10758 | >Buen día, el motivo del presente RFI es derivado a un par de encharcamientos que se generaron en el area del estacionamiento, estos se generan en los vertices que se forman en las uniones de los desniveles del mismo estacionamiento, lo cual no se contemplo en esa zona dejar una boca tormenta para evitar estos ploblemas. anexo plano dando propuesta para poder realizar los trabajo donde eliminariamos dichos problemas, quedo pendiente de su aprovacion para iniciar con los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10759 | Diseño autoriza realizar el cierre de la fachada fente al almacen de pickup con Durock, el paño de este debe ser el mismo que el del portico de conexiones verticales. Queda acentado en minuta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10760 | Buen día, con respecto a las áreas de fachada para el proyecto SAM'S LAS PLAZAS en Querétaro, en donde se requiere panel, nos podría ayudar validando estas áreas en el plano adjunto del presente correo. Esto debido a que al parecer hubo o indicaron algunos cambios que no vienen señalados en los planos con los que contamos. Le agradecería que fuera tan amable de ayudarnos con la validación de las áreas para poder considerar el panel correcto. De antemano agradezco su atención y quedo pendiente de sus comentarios. Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10761 | Buen día Para comentarles que el lavamanos de acero inoxidable suministrado para esta unida tiene una mayor dimencion a la de muro existente del area de baños, sobre sale al rededor de 7 cm de cada lado, sera posible realizar la correccion del mismo ya que esto generaria algun accidente. anexo fotografia de la situacion. quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 | Buen dia. Aprovechando el suministro del lavabo que ya se encuentra en sitio, Se reubicara la ubicación contemplada en proyecto, Instalándose a un costado de los baños en el muro pegado al sanitario de mujeres, así como la loseta, los espejos e instalaciones hidrosanitarias. De acuerdo con la reunión y decisión tomada en conjunto por Eficiencia Operativa, Strore planing, gerencia de tienda y diseño. Saludos | 1 | 22781 | 2559
10762 | Buen día Revisando el proyecto encontramos que los ductos de aire acondicionado de oficinas nos marca de lamina galvanizada, esto en plano IAA2 PLANTA DE OFICINAS- de acuerdo a formatos anteriores se coloca de P3. Nos pueden indicar si le damos seguimiento deacuerdo a proyecto o se realiza de P3, esto para solicitar el cambio y el ajuste de presupuesto por materiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10763 | BUen dia. De acuerdo al proyecto nos proponia realizar una mejora con el mismo material del terreno; sin embargo, el temporal de lluvias nonos ha permitido realizar esa mejora, dejando un material inservible, con mucha plasticidad y dificl de trabajar. Revisando estos temas laboratorio realizo una prueba con este tipo de material agregandole un porcentaje de cemento para ver su comportamiento, lo cual en resultados parciales nos indice que puede ser una buena solucion. Mi pregunta seria: ¿Es aceptado la mejora del material con cemento?Quedo atento a sus comentarios.Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10764 | Buen día Me pueden apoyar con el detalle del nicho de medicion que llevamos en la subestacion, ya que no logro encontrar en el proyecto detalle del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10765 | Buen día. Deacuerdo a la lista de suministros para el poryecto BAE CIUDADELA II, nos idica que el suministro de puntos de anclaje se debe considerar mediante la OC, misma que no se encuentra cargada, tambien meciona tener el detalle del mimos en el plano A-102a, mismo que tampoco fue cargado. me apoyan en darme la visibilidad si estas seran contempladoas o no? | 2 | Buen dia. Se deben de contemplar los puntos de anclaje para esta remodelación, el suministro y colocación es por parte del proveedor de copras WM (indicado en el listado de sumnitros) El Plano A-102ª. Ya se encuentra cargado en la carpeta de 02 proyecto ejecutivo InteriorArquitectónico. Para su consulta. Saludos | 9 | 22781 | 1425
10766 | Buen día. En la OC liberada no adjuntan planos del pórtico de acceso y si se modifico la altura del estacionamiento, suponemos que también se tendría que modificar la altura del pórtico. En las eficiencias a la baja del proyecto también se modifica el panel de fachada y altura del mismo pórtico, sigue rigiendo este criterio? En la OC se gira el traveleitor, esto no afecta en alguna dimensión la cimentación y estructura del portico?. Nos podrían ayudar lo antes posible con el proyecto definido del pórtico ya que como sabemos tenemos comprometidas las fechas de esa zona y la estructura ya se mando fabricar estamos a tiempo de hacer las modificaciones pertinentes. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10767 | Buen día, me pueden indicar si la porteria para el izaje del travelator es por cuenta de BLT o de la contratista, si es alcance de la contratista favor de enviar especificaciones de la misma. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10768 | Verificando las estructura del pórtico de acceso y encontré lo siguiente: · En el plano estructural ES-507, la sección de los ejes X1-X6 tiene una longitud de 41.84m (plano Proyecto Original) (No existe diferencia o nota actualizada cual es el que rige) · En el plano estructural ES-507, la sección de los ejes X1-X6 tiene una longitud de 41.68 m (plano Adenda 3) (No existe diferencia o nota actualizada cual es el que rige) · El plano arquitectónico A-402, la sección de los ejes X1-X-6 tiene una longitud total de 41.775 m. · En el mismo plano (A-402), la longitud entre los ejes 0X5-X6 marca una separación a ejes de 3.00 m y el plano estructural en los mismos ejes marca una separación de 3.16 m, lo que nos afecta para dimensionar la estructura que lleva esta zona. · El plano estructural tiene un error en la longitud total, el desarrollo del pórtico n | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10769 | Buen día, con referencia al RFI 1051534 Seguimos en espera de la respuesta, nos preocupa ya que se esta fabricando la estructura de esa zona. quedo atento a tus comentarios. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10770 | Buen diá. Revisando la OC del portico se presentan las siguientes variaciones nuevo proyecto nos indica realiza la cimentacion de 24 zaptas con su respectivo dado, a diferencia de como se estaba trabando con el proyecto inicial que nos manejaba solo 20 zapatas con sus dados respectivos, esto nos genera un cambio estructural en la que se incrementaria la cantidad de ejes a 3 mas. La duda es el sembrado de la cimentacion se tomaria de la OC o del proyecto inicial.? Les pido de su apoyo ya que se tiene la fecha de entrega del portico comprometida. Quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 | Se libera maÃ±ana 13 de agosto el ajuste en cimentaciÃ³n y estructura de los pÃ³rticos, conforme a lo comentado en sitio. | 1 | 22781 | 2559
10771 | Me pueden apoyar con la verificación de la soldadura de la placa tapa de las columnas del Deck, ya que no concuerda en diafragma como en la tapa, por lo que se solicita el cambio y no incrementar el calor en la pieza. con referencia a la duda de poder aplicar en la columna del Deck, según boletín enviado, la placa tapa marca penetracion y el diafragma marca filete, la solicitud es cambiar la soldadura de penetracion a filete inclusive con más garganta y no generarle más calor a la columna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10772 | Buen día. de acuerdo a la mecanica de suelos, nos indica realizar campas de piedra con un diametro de 25 cm, la pregunta es si se puede realizar las camas con un diametro mayor de piedra y que tamaño seria lo permitido. quedo atento a sus comentarios. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10773 | En el plano IAA-02 se indica una altura de ducto de aire acondicionado de 3.40 mts en el paso entre trastienda y anden. Se solicita confirmar dicha altura ya que la cortina hawaiana de piso de ventas a trastienda tiene una altura de 3.66 indicado en el plano GA-70 O.C.#3. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10774 | En el plano A-100a (Acabados en pisos) indica loseta ceramica antiderrapante solo en el nucleo del lado izquierdo sin embargo no se indica el mismo acabado para el nucleo del lado derecho. Se solicita confirmar la informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10775 | En el área de mantenimiento no indica la alimentación eléctrica trifásica 220 volts. Que normalmente dejamos en un desconecatador, se solicita la confirmación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10776 | Se informa que la columna metalica del anden de recibo ubicada en el eje 2 y B' interfiere con el mecanismo de la cortina metalica del anden de camionetas por el poco espacio que queda entre el muro y la columna mencionada. Se solicita solucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10777 | En el plano IE-01 se indica una altura de instalacion de luminarias de piso de ventas de 5.25 a 5.50 quedando estas por arriba de la cuerda inferior de las armaduras junto a los ejes A y C. (Altura de cuerda inferior de armadura 4.56 mts) lo que podria generar sobras. Se solicita confirmar la altura de inatalacion ya que en otros proyectos la altura de instalacion es de 4.50 mts. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10778 | Se informa que existe un cruce de ingenierias en amasijo sobre el eje 4. En el plano de refrigeracion GR.2 indica la trayectoria de la tuberia de media temperatura paralela al eje 4 cruzandose con la baja del ducto de inyeccion de la UP 10 indicada en el plano GIAA-1 de la OC#3 En virtud de que ya esta colocada la instalacion mecanica y electrica de refrigeracion asi como los ramales de aire acondicionado de la UP mencionada, se reubicara la bajada de la UP en cuestion lo minimo necesario para librar la instalacion de refrigeracion requiriendose realizar algunas piezas de ducto adicionales para conectar los ramales a la nueva ubicacion de la bajada del ducto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10779 | En el plano A-100a C.C.#3 se indica un acabado pulido para el piso del area de carritos. Se solicita confirmar el acabado ya que en otros proyectos dicha area el acabado es escobillado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10780 | Con relacion a la respuesta del RFI#99 se envian las siguientes observaciones; En el plano de perfil C-09n ISSUE corte 2 seccion 6 no indica nivel de banqueta ni guarnicion. En el plano C-05 de la OC#1 si indica un nivel 47.99 de guarnicion de banqueta junto al rodamiento y no los 2 cms que se indican en la respuesta del RFI #99. Si bajamos los 15 cm como se indica en la respuesta del RFI#99 llegariamos a la elevacion 47.84 considerando la guarnicion ya colada a la elevacion 47.99 como lo indica el plano C-05 sin embargo entre dicha guarnicion y la cuneta pluvial en el plano C-05 se indica una elevacion 47.86 generandose una contrapendiente. Se propone un desnivel de 10 cms en lugar de 15 cms (elevacion 47.89 ) resurando la capa de base de la elevacion propuesta (47.89 a la elevacion 47.86 indicada y ejecutada conforme al plano C-05). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10781 | En el plano C-10 de la O.C.#1 ya no se indica alimentacion electrica para las luminarias del monumento. Se solicita indicar si este ya no llevara iluminacion o si las luminarias seran solares. Nota; En caso de ser luminarias solares se informa que estas no estan indicadas en el cuadro de luminarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10782 | En la actualizacion del plano IE-21 de OC#3 se indican 3 luminarias exteriores acento led tipo, carcasa de aluminio potencia 6500 K 150 WATTS, MODELO 150LQLED65MVN. Se solicita indicar si ya se le notifico de este adicional GNFAR para el suministro a obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10783 | Se solicita detalle para de fijacion de faldon ( salchichoneria, panaderia, tortilleria) a estructura metalica cuando este no este debajo o transversal a los joist, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10784 | En el plano DU-01 de la OC#3 se indica un alimentador electrico del tablero X a los UPS 2-8 AWG, 1-8 AWG neutro, 1-8 desnudo. Los UPS mencionados indican una salida con cable de alimentacion 2-4 AWG, 1-4 neutro, 1-8 desnudo para el tablero de contactos regulados. Sin embargo en el punto #8 de los requerimientos del proveedor de los UPS indica un alimentador 2-8 AWG para fases, 1-8 AWG neutro, 1-8 desnudo. para las salidas al tablero de contactos regulados. En el plano ID-09 se indican 2 interruptores de 2x60 amp para el tablero regulado y en el punto #7 de los requerimientos del proveedor se indican interruptores 2 x 40 amp Se adjunta check list del proveedor de los UPS. Se solicita validad estos cambio asi como la notifacion a la UVIE de ser necesario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10785 | Para la instalación de Gas, favor de considerar al pie de los hornos, Válvula, Regulador y Manómetro para cada uno de ellos, Así como para el equipo de tortillas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10786 | En en el plano LP-04 (Sistema de deteccion contra incendioi) no se indica detector de gas para la valvula general de la instalacion mencionada en el àrea de recibo como en otros proyectos. Se solicita indicar si esto es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10787 | Se solicita detalle para desplantar (cimentacion, anclaje ) de los PTR para los portones de rejaacero ya que en proyecto no se indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10788 | Se solicita el plano de àreas verdes conforme a la actualizacion de la planta de conjunto de la OC#1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10789 | Se informa que se tiene que realizar un desazolve al pozo pluvial de la red municipal indicado en el plano C-08 de la OC#2 en donde se realizara la conexion de la instalacion mencionada. Se adjuntan imegenes del pozo en cuestion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10790 | Se solicita detalle de escalera para la base de mantenimiento de los tanques elevados ya que un proyecto no se indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10791 | Los portones de reja acero indicados en el plano C-14c Detalle 8 y 10 indican una separacion de piso a lecho interfior del porton de 10 cms, sin embargo los niveles de rodamiento son variables como se indican en el plano de niveles C-05 por tal motivo los 10 cms resultaran variables (mayor) ya que las pueartas son abatibles. Adicional se solicita reconsiderar el diseño de los portones ya que estos por su logitud de 15.83 mts y 17.47 mts se van a colgar y perderan estabilidad. Se adjunta propuesta para su consideracion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10792 | En los planos de conjunto C-03 se observa una representacion de guarnicion sobre el eje C al exterior de la tienda. Sin embargo no existe otra referencia donde se represente este guarnicion, incluso en la planta de niveles C-05 no indica un cambio de nivel sobre de esta linea solo entre piso de tienda y el exterior. Tomando en cuenta que se indican postes de proteccion para el muro se solicita indicar si esta proyectada una banqueta yo guarnicion en el área señalada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10793 | Se solicita indicar si fue notificado GNFR de la actualizacion de los cuadros de carga en la OC#3 para que suminstren los interruptores que se modificaron asi como indicar si fue notificada la UVIE. Se adjunta comparativa ISSUE vs OC#3 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10794 | En el cuadro de suministros "otros equipos del plano A-101d (Plano de suminsitros II) se indica 1 cortina de anden, sin embargo en a planta arquitectonica se observan dos cortinas de anden de trailer. Se solicita aclarar la informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10795 | Se solicita la respuesta del RFI# 107 ya que este fue contestado en blanco. | 20 |  | 2 | 91 | 41
10796 | Se solicita detalle para fijacion de la toma siamesa ubicada en la columa del portico de acceso ya que el detalle 1 del plano SCI-03 se indica fijado a muro de block, sin embrago en la O.C. #1 se eleminan los muros del portico de acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10797 | En el plano IG-01 OC#3 indica la valvula general de gas en proteccion de activos y en el boletin de la respuesta del RFI#110 se indica el sensor de gas en recibo (frente a proteccio de activos). Se solicita indicar la ubicacion correcta de la valvula general de gas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10798 | En el plano C-11 actualizado de la respuesta de RFI#112 el area verde de la restriccion por el canal, no indica el tipo de cubresuelos, anteriomente se indicaba pasto y en el plano de terracerias C-09 OC#1 indica oreja de raton. Se solicita indicar el cubre suelos correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10799 | Se informa que la base para el tanque de gas no coincide con los requerimientos del tanque que suministrara el proveedor. Se tendrian que recorrer las vigas o colocar unas adicionales para que las patas del tanque apoyen en las vigas de la base. Se adjunta ficha tecnica del tanque de gas que comparte el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10800 | Se informa que el azulejo de los sanitarios de clientes se coloco como se indica en los alzados del plano A-409 de la respuesta del RFI#68. NO cuatrapeado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10801 | En el proyecto se indica la base para el acceso y mantenimiento de los tanques elevados, sin embargo de la parte alta de la base no se tiene un acceso (pasarela) al brocal de dichos tanques. Se solicita considerar la pasarela mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10802 | Con relacion a la respuesta del RFI#117 la contratista y supervision no se hacen responsables de futuras garantias con respecto al correcto funcionamiento y estabilidad de los portones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10803 | En plano A-200 de la OC#1 y A-202 Detalle 1 ISSUE se indica economuro para los faldones de fachada del portico de acceso a clientes. Se solicita indicar si esta especificacon es correcta, ya que en otros proyectos dichos faldones son de lamina R.101 por ser exteriores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10804 | En el plano C-08b OC#2 no se indica contramarco para las rejillas pluviales sobre rodamiento de estacionamiento y anden. Se solicita cosiderar el contramarco para evitar deformacion de las rejillas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10805 | En el plano ES-407 Conexiones de Armaduras, hacen falta algunas cotas para realizar el trazo correcto de los barrenos para la diagonal de la placa de conexión superior de todas las armaduras(PLACA PL-1, PL-4, PL-7). Se adjunta captura. Se solicita la informacion mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10806 | En la planta arquitectonica A-100 de la OC#1 se observa un contenedor con una puerta abatible en el anden de camionetas, frente al cuarto de carton, sin embargo no se observa en fachadas y tampoco hay informacion al respecto. Se solicita informacion si es algun alcance de construcciones para su suministro yo ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10807 | En los planos de cortes por fachada y fachadas no se indica antigrafitti sobre los muros del eje A. En virtud de que se elimino a malla ciclon perimetral del estacionamiento y que durante el proceso de obra los tapiales fueron grafiteados se solicita reconsiderar la aplicacion del antigrafitti sobre el muro de block del eje en cuestion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10808 | Con relacion a la actualizacion del plano C-09. Se solicita considerar una losa muerta de bajo del asfalto en la transicion con el pavimento de concreto como en otros proyectos, esto con la finalidad de evitar hundimiento en el asfalto en el area mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10809 | Se tienen algunas observaciones en los detalles de conexión para el contraviento vertical CVV-1 (ES-405) ¿Es correcto el espesor de la placa PL-1? Favor de poner un corte adicional para dejar clara la medida b=200, ya que al dejar los atiesadores con un ancho de 200 se generarían choques de estructura, algunos quedaría una parte sin soldar. Se adjuntan imagenes. | 2 | Se comparten boletin con detalles complementarios BOLETIN 01 | 0 | 22781 | 829
10810 | Se solicita indicar el subre suelos para el area de la zona de restriccion del frente 2 ya que en plano de la respuesta del RFI#112 no se indica alguna especificacion para la simbologia de la zona mencionada.- Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10811 | Indica Store planning sistemas que se requiere una mesa para el multifuncional del cuarto de sistemas, sin embargo dicha mesa no esta indicada en planos de carpinteria. Se solicita confirmar la mesa mencionada y en todo caso la informacion correspondiente para su fabricacion. | 2 | Se carga boeltini con detalles de mesa para multifuncional. | 3 | 22781 | 62
10812 | Se solicita considerar la aplicacion de antigraffiti en el monumento en virtud de que este queda expuesto al exterior ya que durante el proceso de obra los tapiales fueron grafiteados. | 2 | Se confirma considerar pintura en antigraffiti en monumento. | 1 | 22781 | 2559
10813 | Se solicita indicar si las columnas metalicas del portico de acceso se pintaran de blanco como en otros proyectos o se quedan en primer gris. | 2 | De acuerdo con la especificaciones WM PM Color Gris Oscuro PM871 de acuerdo con la Norma SSPC-15 para joist y 25 para estructura. | 1 | 22781 | 2559
10814 | Los tornillos indicados en las conexiones del plano ES-507 Conexiones de fachada (CXF-7, CXF-8 Y CXF-9) no cumplen con el diámetro máximo para los postes de fachada PTF-1 Y PTF-1A, para el PTF-1 se recomienda usar tornillos de 12" y para el PTF-1A se recomienda usar tonillos de 58”, ya que con los diámetros indicados en los detalles de conexión no se podría cumplir el apriete correcto de estos elementos. Favor de dar Vo.Bo. para cambiar dichos diámetros de tornillos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10815 | En el plano ID-01 contactos regulados no se indican contactos para las pantallas de entrega de pedidos E-COMMERCE. Se solicta considerar dichos contactos asi como la informacion correspondiente. | 2 | Se comparte boletin con los contactos. | 4 | 22781 | 1402
10816 | En el plano LP-02 sistema de CCTV no se indica trayectoria ni ubicacion para camaras tipo BULLETIP8MP4K exterior las cuales estan indicadas en el cuadro de equipos. Se solicita la informacion correspondiente. | 2 | Se carga detalle de cÃ¡maras indicadas en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
10817 | En proyecto no se indican los electroniveles de los tableros de control del equipo hidroneumatico, SCI y bomba sumergible de cisterna de transbase a los tanques elevados. Se soliicta la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10818 | En el plano C-13 ISSUE señalizacion vertical indica con la clave 1 que el acceso al estacionamiento es la primer entrada junto a el circuito metropolitano, sin embargo en el plano C-03 OC#1 las flechas de señalizacion horizontal indican un sentido de circulacion contraria a lo indicado en el plano C-13. Se solicita la actulizacion del plano C-13 conforme a la OC#1. Se informa que el proveedor de la señalizacion vertival instalo conforme al plano C-13 y el proveedor de la señalizacion horizontal balizo conforme al plano C-03. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10819 | En el plano IE-02 OC#3 se indica luminaria en el cuarto de basura organica y cuarto de carton (no indicadas con nube como el resto de los cambios) ya que en el plano ISSUE no se indicaban. Se solicita indicar si esta notificado GNFR para el suministro de las luminarias adicionales mencionadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10820 | En el plano de C-11 O.C.#1 se indica plantar un arbol (Guayaba) a un costado del parabus, sin embargo dicho arbol queda arriba del tanque de tormentas. Se propone plantar el arbol mencionado en la jardinera ubicada a un costado de la salida de clientes, en donde en su momento en el plano C-11 ISSUE se consideraba la reubicacion de un arbol transplantado. | 24 |  | 2 | 9 | 41
10821 | En el plano IE-06 se indica la ubicacion del arrancador para el extractor del comedor de asociados en lactancia. Se informa que este sera reubicado al comedor de asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10822 | En recorrido de posesion solicito operadora guardas para luminarias exteriores tipo wallpack en virtud de que las fachadas estan expuestas todo el tiempo por no contar con una delimitacion del predio (malla ciclon). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10823 | El detalle de la armadura AR-2 tiene mal indicadas las conexiones, suponemos que la conexión CXA-7 y CXA-8 se aplica en el eje A y C y la conexión CXA-10 y CXA-11 se aplica en el eje B. Se adjunta imagen de la armadura en cuestion. Se solicita confirmar la informacion. | 2 | Se comparten Boletines con detalles. | 0 | 22781 | 829
10824 | Durante recorrido de posesion solicito operadora colocar camaras de CCTV y mas sensores de moviento en la fachada posterior (Eje A) por seguridad en virtud de que esta colinda con un terreno valdio y no se cuenta con una delimitacion ( Malla ciclon). | 2 | Se comparte boletin con propuesta de cÃ¡maras adicionales. | 9 | 22781 | 1425
10825 | En el plano C-08a ISSUE indica bombas sumergibles para lodos marca BARMESA de 3HP a 230 volts trifasico, sin embargo en la actualizacion de la OC#1 del plano mencionado se modifica la capacidad de las bombas en cuestion a 7.5 HP a 460 volts trifasico. La bombas fueron suministradas e instaladas conforme al plano ISSUE en su capacidad de 3H pero a 440 volts. La alimentacion electrica se realizo a 220 volts como se indica en el plano IE-13 ISSUE y OC#3. Se solicita indicar si las bombas deberan de ser sustituidas o solo se modifica la aliemntacion electrica con su interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10826 | Se informa que en proyecto no se consideran los sensores magneticos para las puertas de la mesa hibrida de electronica. Se solicita considerar dichos sensores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10827 | En el plano IS-01 ISSUE Y OC se indica la coladera para el dren de condensados del evaporador del cuarto de basura a un costado del cuarto de la compactadora de carton sin embargo en el plano de refrigeracion GMR3 se indica el dren del lado opuesto. Se solicita considerar la reubicacion de la coladera mencionada ya que para cruzar el dren se tendria que hacer demolicion parcial del castillo del muro que divide el cuarto de basura y carton. Reubicando la coladera en cuestion se cruzaria el dren por el muro de block. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10828 | Se propone cambiar la geometría de las placas de conexión PL-1, PL-4 y PL-7 de las armaduras AR-1 y AR-2 esto con la finalidad de no generar un tiempo mayor en la fabricación de la estructura y se tenga un mejor control sobre la posición final de barrenos de conexión. Se garantiza respetar la separación de tornillos en cada conexión. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10829 | En la OC-1 Se elimino a fachada lateral (sobre saliente) del eje "C" por lo que se requiere el plano estructural de esa zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10830 | En la OC-1 Se elimino el block y estructura de fachada en el área de carritos, pero se agregan columnas metalicas de tubo para esa cubierta. Se solicita informacion correspondiente incluyendo cimentacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10831 | En el plano A-100d (Planta de inclusion) se indica la ubicacion del mapa tactil, sin embargo el piso podotactil no llega a la ubicacion de dicho mapa. Se solicita confirmar la ubicacion del mapa mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10832 | En la OC-1 Se eliminan muros de contencion en perimetro del predio y se sustituyen por muros de suelo cemento fluido. Se solicita indicar cual sera la configuracion a aplicar segun la mecanica de suelos de la pagina 31. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10833 | Para el acero de las anclas que se indican en el plano ES-001 (Notas generales) en el apartado 5. para el acero estructural indica que para las anclas debe considerarse un acero A-572 grado 50. La contratista solicita se pueda considerar un perfil redondo A-36 para la elaboracion de dichas anclas ya que para el redondo liso no se tiene comercialmente A-50, se tendria que comprar un redondo cold-rold. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10834 | Comparto imagen donde se muestra el choque de la fachada con la cubierta de camioneta, favor de indicarnos si es que se eliminan los elementos seleccionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10835 | En la armadura AR2, en cuerda inferior en extremo con eje B, traemos indicado un material de uso no común, un LI4.00”x0.625”, por favor revisar su cambio a LI5.00”x0.500” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10836 | ¿Qué separación se requiere para los Joist puntal en cumbrera? ¿30cm como en detalle de puntal tipo o 99cm como en detalle de puntal para aire acondicionado? En el punto anterior, si la respuesta es considerar 30cm, habría que abrir esa separación a 40cm para permitir correctamente el apoyo de silleta de Joist sobre las cuerdas de armadura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10837 | Por las dimensiones de armaduras y las restricciones de acceso a la zona de ubicación de la tienda se enviaran partidas. Adjunto detalle tipo de splice que podríamos considerar, o en su caso favor de proporcionarnos detalles por parte de diseñador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10838 | Referente al área de anden, podrían aclararnos el número de Joist J-3 ya que en planta solo se indican 7 J-3 pero surge la duda si el marcado en rojo igual es un joist, adjunto captura. Si bien si va ese Joist, este tendría una interferencia con la placa superior de conexión de la trabe de cubierta de camionetas | 18 |  | 2 | 2 | 41
10839 | Se informa que en el nivel para el desplante de la cimentacion del eje A` del eje 1 al 2 (46.8) flocere arcilla. Se solicita indicar el procedimiento a seguir para el desplante correspondiente. Se adjuntan imaganes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10840 | En el plano A-100d (Planta de proyecto de inclusion) se indica un boton de ayuda entre las puertas de la camara de refrigeracion de carnes. Se propone colocar dicho boton en el cajillo ubicado a un costado de dichas puertas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10841 | Se informa que una vez realizado el despalme en el predio para inciiar los rellenos se observan raicillas y raices. Se adjuntan imagenes. Se solicita indicar el procedimiento yo tratamiento a realizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10842 | Se informa que una vez llegado al nivel de desplante de la cimentacion de toda ha huella de la tienda (46.8) se observan raices y raicillas. Se realizo una cala y se observa dicho material organico en un espesor de 30 a 40 cms. Se adjuntan imagenes. Se solicita indicar el procedimiento a seguir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10843 | La contratiista propone a su costo y por su conveniencia en tiempos de ejecucion realizar los muros de suelo cemento indicados en el plano C-09 y mecanica de suelos en las paginas 31 a 33, realizar dichos muros con relleno fluido resistencia 50 kgcm2. Quedamos a sus comentarios y en todo caso visto bueno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10844 | Con relacion a los postes de media tension a reubicar indicados en el plano C02a (Clave 4). Comento via telefonica el Ing. Manuel Ayala que para poder reubicar estos deberan reubicarse todos los postes del frente del predio desde el circuito metropolitano hasta la calle valle de los nogales. Quedamos a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10845 | Se envia propuesta de conexiones de joist, detalles de extensiones para su revisión y aprobación. Quedamos a la espera de su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10846 | Se solicita plano de contraste proyecto ISSUE VS plano OC #1 y complemento de OC#1. | 9 |  | 2 | 13 | 41
10847 | Se solicita reconsiderar la respuesta del RFI #27 ya que no corresponde con la pregunta realizada. | 20 |  | 2 | 91 | 41
10848 | En el plano ES-605 detalle 1 Planta de cubierta de anden, se indica una viga V-1 sin embargo no esta especificada en el perfiles. Se solicita la especificacion de dicha viga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10849 | Se solicita indicar la ubicacion de los accesorios indicados con la simbologia 7, 8 y 9 del plano A-100d (Planta de proyecto de inclusion). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10850 | Nos pueden confirmar que las extensiones de cuerdas superiores que se están considerando a partir de ejes en tienda y anden son las correctas: ejes 1 y 8, 37.8 cm; eje 1 anden 21.8 cm; eje1’ anden 21.8 cm; eje 2 anden 32.0 cm (ver detalles en J2.0) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10851 | Se solicita confirmar que el plano de semaforizacion con fecha de Enero 2023 es el autorizado para ejecucion. Se adjunta plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10852 | Se manda propuesta de solución al choque de fachada de anden con cubierta de camionetas, se respeta trazo de cubierta y aun así tenemos el choque de estructura Propuesta.- se recorre el clip de conexión al alma de la trabe de cubierta de camioneta, con esta propuesta se garantiza la colocación del larguero de esta fachada. Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10853 | En base a la OC#1 y actualizacion del plano C-03 se solicita la ubicacion el monumento institucional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10854 | Tomando de referencia proyectos anteriores muy similares, el peso total del condensador y su base se está considerando con una magnitud de 4,480 kg, favor de dar VoBo o proporcionar ficha técnica del equipo en esta zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10855 | Con relacion a la respuesta del RFI#31 se adjuntan evidencias del desplame minimo de 20 cms asi como el retiro de raices y tacones, para el desplante de la cimentacion de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10856 | En el plano A-100d (Planta de proyecto de inclusion) se indican 8 piezas de lavamos de acero inoxidable sin embargo dentro del sanitarios de mujeres se encuentra otro lavamanos mas como se observa en la planta arquitectonica plano A-100. Se solicita confirmar la cuantificacion de los lavamanos asi como de las llaves para dicho lavamanos ya que esta no es clara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10857 | Al ejecutar en el modelo la actualización de la fachada del eje 9 y el trazo de pórtico de acceso, nos percatamos que los postes de fachada PTF-2 no quedan en la posición correcta para recibir los bastidores del pórtico, favor de checar cual de los dos trazos es el que debería corregirse, se adjuntan capturas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10858 | Se solicita indicar el ancho de la cubierta del área de camionetas, esto con la finalidad de mandar la extensión de joist, ya sea que confirmen cualquiera de las dos cotas adjuntas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10859 | Se envia Diagrama Unifilar correspondiente a la Planta de tratamiento de agua residual que proporciona el proveedor , esto con la finalidad que se reconsidere el calibre del alimentador electrico. | 2 | Confirmar, quién esta solicitando el cambio de alimentador? el proveedor o supervisión? | 9 | 22781 | 1425
10860 | Tenemos indicada en Ingeniería básica, celosía con LI1.50”x0.188”, este material no es uso común para nuestro almacén, no es un material de stock para nosotros. Por esta condición, en otros proyectos Walmart que lo han indicado, ese mismo material se ha cambiado a LI2.00”x0.143” que es un ángulo con área similar al indicado y de stock para nuestro almacén ya que este si es de uso común en Joist. La diferencia en peso por el cambio de elementos ya fue considerada en las cuantificaciones de cotización. Se propone el cambio de este material, LI1.50”x0.188” (área 3.402cm2) por LI2.00”x0.143” (área 3.558cm2). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10861 | Segun indica el proveedor de la PTAR que el alimentador electrico indicado en proyecto esta muy sobrado para el requerimiento de dicho equipo, por tal motivo solicita se reconsidere dicho alimentador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10862 | Con relacion al RFI #53 Otro punto a considerar, es que el utilizar celosía con LI1.50”, por el patrón estándar de barrenos que maneja el fabricante en silleta de Joist, se obstruye el atornillado de estos elementos. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10863 | En el plano A-601 se indica cortina metalica con motor para el acceso a asociados (anden de camionetas) sin embargo en planos electricos no se contempla la alimentacion electrica. Se solicita confirmar el motor en la cortina o bien la informacion correspondiente de la alimentacion electrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10864 | En proyecto se indican cortinas de aire para el anden de recibo, sin embargo en se indica alimentacion electrica para dichos equipos. Se solicita la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10865 | Con relacion a la respuesta del RFI#46 se envia la guia mecanica de la unidad condensadora que proporciona el proveedor de refrigeracion para reconsiderar el diseño de la base metalica del equipo en cuestion. En la misma guia mecanica esta incluido el protocol para su revision vs con la base metalica proyectada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10866 | En el plano ACC01, Accesibilidad e Inclusión no indica botón de ayuda para el área de SCO. (Sellf check out) se solicita la confirmación. | 20 |  | 2 | 91 | 41
10867 | En plano A-100 de la actualizacion de la OC#1 se observa que las puertas de doble impacto de la bodega de omnicanal son dobles, sin embargo en el plano de cortes generales A-300 se observan de 1 sola hoja y en el plano de puertas A-601 se indican con al clave 100b doble puerta de 1.50 x 2.10 y con la clave 365b se indica puerta de 0.90 x 2.10. Se solicita indicar la clave de la puerta a colocar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10868 | Se envia evidencia del despalme minimo de 20 cms y el retiro de raices gruesas y tacones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10869 | En el plano C-09 se indica en la tabla de notas y detalle 5 un peralte de losa para piso de ventas de 12cms sin embargo en el plano ES-201 se indica de 15 cms. Se solicita indicar el peralte correcto. Se informa que la mitad de la tienda del eje A al B, entre los ejes 3 al 9 ya se encuentra la base impregnada con los niveles para un peralte de piso de 12cms como se indica en el plano C-09. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10870 | En el plano C-09 detalle 5 y tabla de notas indica un peralte de losa para piso de ventas de 12cms sin embargo en el plano ES-201 se indica de 15cms. Se solicita indicar el espesor correcto. La mitad de la tienda ya se encuentra en a nivel de base impregnada con los niveles para espesor de 12cms como lo indica el plano C-09 del eje A al B entre los ejes 3 al 9. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10871 | Con relacion a la respuesta del RFI# 66 y como se indico en el RFI mencionado, la mitad de la huella de la tienda del eje 3 al 9 entre los ejes A y B ya cuenta con la capa de base hidraulica impregnada. Por tal motivo para no retrasar la ejecucion de la obra, se rasurara la base mencionada por lo que esta quedaria de 17 cms y no de 20cms. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10872 | Con relacion a la respueta del RFI#67 Se confirma que el piso de tienda se ejecutara de 15cms de peralte con un concreto MR40 como se indica en el plano ES-201. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10873 | ¿El cable solar Viakon de cobre para el sistema fotovoltaico será suministrado por la contratista general? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10874 | En proyecto se indica un transformador de pedestal de 500kva DELTA-ESTRELLA sin embargo este fue suministrado de 500kva ESTRELLA-ESTRELLA. Menciona el Ing. Manuel Ayala Gerente de energia Walmart que no tiene inconveniente. Se solicita la confirmacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10875 | En el plano autorizado por CFE mismo que compartio la contratista de media tension (Electrica Chapala) se indica en el detalle del nicho de medicion con la simbologia 7 un contacto a 110v, informacion que no se indica en proyecto. Indica el Ing. Manuel Ayala Gerente de energia Walmart que dicho contacto no es necesario. Se solicita confirmar o bien la informacion correspondiente para su ejecucion. Se adjunta plano en cuestion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10876 | En el plano SCI -01 se indica una altura de la tuberia del SCI de 4.13 metros s.n.p.t. En el plano A-101a en la tabla de racks indica una altura para el rack RC21, 22 y 22a de 4 metros s.n.p.t. Dichos racks son perimetrales (Papel Higienico, OMNICANAL). Se solicita confirmar la altura de la tuberia del SCI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10877 | En el plano IS-01 no se indican las coladeras para la futura isla de quesos. Se solicita ser consideradas para que a futuro no tengan que romper piso para su colocacion. Se adjunta plano que proporciona el proveedor de refrigeracion (KYSOR WARREN) indicando las coladeras en cuestion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10878 | Se solicita confirmar si los planos de abarrotes no sufriran alguna modificacion, los ultimos que se tienen son los plano ISSUE. Estamos proximos a iniciar muros de dicha zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10879 | Se solicita el alcance general del Proveedor del sistema fotovoltaico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10880 | En el alzado 1 de plano GA-07 de la OC#3 se observa una cortina hawaiana entre tortilleriaamasijo vs piso de ventas. Se solicita confirmar la instalacion de dicha cortina ya que se estan eliminando muros y canceles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10881 | Se informa que en el plano IE-09 se indica una cedula de cableado 210 + 1-12d para la bomba sumergible en la cisterna de trasvase, sin embargo el interrruptor se indica trifasico 3X20 se solicita indicar el voltaje correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10882 | Se solicita plano de ubicacion de puertas (Planta arquitectonica). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10883 | Se informa que en los planos de fachadas A-301, 301-a, A-202, A-200, indica panel metalico para muro tipo economuro de espero de 1 12" y 2" calibre 26 acabado pintro con la clave 7.15 si embargo en el plano A-103b detalle 04 y A-103c detalle 1 se especifica panel metalico para muro tipo economuro de 1 12" de espesor. Informa el contratista que compro el panel indicado en los planos A-103b y A-103c de 1 12" de espesor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10884 | En los planos no se indica algun refuerzo para rigidizar el muro de tablaroca que divide omnicanal con piso de ventas como en otros proyectos. Se solicita considerar algun refuerzo por la longitud (22.11 mts) y altura (3.60mts) de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10885 | En la actualizacion del plano IE-21 de OC#3 se indican 3 luminarias tipo punta de poste ALL-IN-ONE, Solar autonoma con tecnoologia led, consumo de 60w,5700 k, flujol uminoso de 7800 Lm, Catalogo LJRS-60-LED-SF-CW. Se solicita indicar si ya se le notifico de este adicional GNFAR para el suministro a obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10886 | En la actualizacion del plano IAA-4 de la OC#3 se modifican los modelos de los siguientes equipos; 1.- Cortinas de aire de acceso aclientes y anden. 2.- Cortinas de aire de las camaras de refrigeracion. 3.- Un ventilador de extraccion. Se solicita indicar si esta modificacion ya fue notificada a GNFAR para que se suministren los equipos conforme al plano actualizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10887 | Se solicita corte interior entre amasijo y piso de ventas o bien actualizacion del plano de plafones de abarrotes conforme a la actualizacion de la OC#3. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10888 | En el plano GA-70 ISSUE y de la OC#3 NO indica lambrin de tablaroca en la vista del despacho de salchichoneria (Vista al cliente) como en otros proyectos. Se solicita confirmar lo indicado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10889 | Se solicita el plano DU-02, Cedula de Alimentadores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10890 | Con relacion al RFI#78 Esta pendiente el detalle solicitado para de fijacion de faldon a estructura metalica cuando este no este debajo o transversal a los joist, ya que el detalle indicado en el plano A-304 y GA-80 no considera esta situacion. Nota; El detalle 5 del plano GA-80 corresponde para la fijacion de muros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10891 | En el plano DU-01 ISSUE y OC#3 se indica un alimentador electrico MC4-4AWG, 1-6d + 4 d cable aluminio para el tablero HE del EDC-1 Sin embargo en el plano IE-10 ISSUE se indica un alimentador MC3-4AWG, 1+6d + 1-1d cable de aluminio para el tablero y EDC antes mencionado. Se solicita indicar el alimentador correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10892 | En el plano IAA-6 se indica una altura de 4.80 mts a lecho bajo de los ductos exagonales de piso de ventas y en el plano IE-01 se indica una altura de instalacion de luminarios de piso de ventas de 5.25 -5.50 mts de altura. Por lo anteriormente mencionado los ductos exagonales generarian sombras asi como movimiento a las luminarias en virtud de que la rejilla del pleno queda practicamente a nivel de la luminaria. Se solicita considerar subir la altura de los plenos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10893 | En el plano A-103d Detalle 11 no se indica alguna lamina rejilla para fijar la antena satelital como en otros proyectos, solo se indica la base de PTR. Tampoco se indica la canalizacion de la base mencionada al cuarto MDF y de este al comedor de asociados. Se solicita considerar la colocacion de lamina antiderrapante en la base de la antena y las canalizaciones mencionadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10894 | En base al plano IE-01 Alumbrado piso de ventas, se informa que la tira continua queda sobre el rack de servilletas y tollas para cocina el cual tiene una altura de 4mts lo que ocasionaria poca iluminacion en el pasillo. Y el remate de la luminarias de tira continua quedan arriba de los racks pegados al muro divisorio de piso de ventas y omnicanal (Racks de plastico, colchones, refrigeradores.) los cuales tienen tambien una altura de 4 mts. Se solicita considerar la reubicacion de la tira continua ubicada sobre el rack de servilletas y tollas para cocina, asi como eliminar la utima lampara que remata al muro divisorio de omnicanal y piso de ventas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10895 | La ubicacion de la escalera del protocol indicada en el plano A-408a interfiere con la puerta de acceso a la camara de prepardo de frutas y verduras. Se solicita confirmar o bien reconsiderar la ubicacion de la escalera en cuestion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10896 | En el IE-01 Alumbrado de piso de ventas indica una altura de montaje de luminarias en piso de ventas de 5.25 a 5.50 mts, la cuerda inferior de las armaduras de la estructura metalica estan a 4.56 mts de altura en los remates al eje A y C, la tira continua ubicada entre amasijo y salchichoneria asi como en lacteos quedarian entre las armaduras. Se solicita confirmar la altura indicada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10897 | En el plano C-05 de la O.C.#1 se indica unicamente el nivel de la banqueta frente a la fachada del eje 9 mas no el nivel de rodamiento en ese mismo punto. En el plano C-09m el cual no esta actualizado conforme al plano C-05 mencionado anteriormente, se indica que el banqueta en cuestion remata al mismo nivel que el rodamiento, no se indica un cambio de nivel entre banqueta y rodamiento. Se solicita confirmar esta informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10898 | Se solicita confirmar el ancho de la jaula de trastienda (1.26 mts) Alto valor de OMNICANAL (1.11) ya que en otros proyectos este ancho no es suficiente para el tamaño de los racks que se instalan dentro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10899 | En el plano A-100 se indica un area para la lavadora de piso a un costado de preparado de carnes. sin embargo no se considera alimentacion hidraulica, tampoco se hace referecia a un detalle para la tarja de aseo. Se solicita confirmar y en todo caso la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10900 | Con relacion a la respuesta del RFI#77. Se solicita indicar si aplicara el kiosko solar de ser afirmativo se solicita la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10901 | Con relacion a la respuesta del RFI#126. Se adjuntan ficha tecnica y fotografias solicitadas. | 2 | Se carga boletin con detalle de pasarela de tanques elevados BOL- ESCALERA BASE DE MANT TANQUES ELEVADOS | 1 | 22781 | 2559
10902 | En el plano LP-01 no se indica barra de panico para las puertas de emergencia ubicadas en anden de recibo, Omnicanal salida de pedidos y eje C6. Se solicita confirmar o bien la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10903 | En las reducciones de alcances se elimino la malla ciclon perimetral al predio excepto la reja acero para delimitar el anden de recibo y trastienda. Se solicita reconsiderar esta, ya que el predio colinda con terrenos baldios sin delimitaciones y sobre de estos cruza un arroyo de agua pluvial. Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10904 | Se solicita indicar el proyecto de semaforizacion ya fue aprobado para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10905 | En el plano C-03 de la OC#1 se indica malla ciclon con cinta platica color verde (Clave 36) en el perimetro del predio, porton para el acceso al estacionamiento de clientes y paso peatonal excepto trastienda y anden de recibo ya que en esta zona de especifica rejaacero. Se solicita confirmar la malla ciclon en cuestion ya que anteriormente se menciono que esta se cancelaba. de aplicar se solicita indicar la altura de esta y detalle para fijacion. | 2 | Conforme a la vistita se esta considerando la implementaciÃ³n de malla ciclÃ³nica en la colindancia posterior yo implementaciÃ³n de camaras y sensores de movimiento adicionales, se comparte boletin para cotizar. | 4 | 22781 | 1402
10906 | En visita a obra solicito store planning sistemas a diseño walmart, la reubicacion de los contactos de corriente regulada, voz y datos de la oficina de gerencia del muro al escritorio y adicional un contacto 127 volts y un nodo de datos. Se solicita confirmacion. | 2 | Solo se debe considerar la reubicaiÃ³n de los contactos y nodos existentes, si no se ha realizado la reubicaciÃ³n de instalaciones se debe reubicar el mobiliario pegado al muro. | 4 | 22781 | 1402
10907 | Se solicita considerar estacion manual para las puertas de emergencia del eje C ya que en el plano LP-04 OC#3 no se indican. | 2 | Se deben considerar las estaciones se carga boletin para su consideraciÃ³n. | 9 | 22781 | 1425
10908 | Se solicita considerar contacto 127 volts para la vitrina de video juegos ya que en el plano IE-04 OC#3 no se indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10909 | Se solicita considerar la reubicacion de las luminarias de tira continua ubicada sobre linea de cajas ya que esta queda a un costado de los power pool y por arriba de los cruces de dichos power pool a la charola y ducto cuadrado de sistemas generando sombras. Se propone reubicar hacia atras de los power pool mencionados. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10910 | Se informa que la ubicacion para las luminarias tipo wallpack indicadas en el plano IE-01 coinciden con las bajadas pluviales indicadas en el plano IS-04. Por tal motivo se solicita considerar la reubicacion de las luminarias mencionadas entre las bajas pluviales afin de evitar sombras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10911 | Se informa que en proyecto no esta indicada la canalizacion y cableado UTP en àrea de servicios al cliente para la instalacion de la bocina que emite el mensaje de ayuda. Se solicita considerar dicha instalacion ya que es parte de los requerimientos del proveedor del boton de ayuda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10912 | Se solicita corte del área de camionetas, en los planos estructurales no se tiene detalle de esa techumbre y en el plano arquitectónico no marca niveles. Se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10913 | Se informa que se encontro el nivel freatico en la excavacion del tanque de tormentas en la elevacion 43.67 Se solicita indicar el tratamiento a seguir para el desplante del tanque mencionado. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10914 | En proyecto no evidencia la presencia de un rack de condensadores en azotea como en proyectos similares a este, sin embargo, en la planta de azotea IAA3 se aprecian las huellas de las patas de un equipo similar y en el plano de cubierta ES-401 se ve la sombra de un equipo similar y se indican los joist por debajo de este como reforzados, se está considerando un peso equivalente de otro proyecto similar: Se solicita confirmar y el peso de la unidad consensadora. Se adjunta imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10915 | Por las dimensiones de armaduras y las restricciones de acceso a la zona de ubicación de la tienda se enviaran partidas. Adjunto detalle tipo de splice que podríamos considerar, o en su caso favor de proporcionarnos detalles por parte de diseñador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10916 | En el plano estructural ES-803 el tamaño de la base de la unidad condensadora no coincide con el ancho y largo del plano arquitectónico. Se solicita se revise y también se agregue la ubicación en el plano estructural de la base en mención. Se adjuntan imegenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10917 | Con relacion a la respuesta del RFI#29 se envio evidencia del despalme minimo de 20 cms y el retiro de raices y tacones para el desplante de la cimentacion del anden de recibo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10918 | Se envia la siguiente propuesta de sustitucion de perfiles en cuerdas de armaduras por parte del fabricante ESJ. Por procesos de estandarización en líneas de producción, para optimizar en los empates en cuerdas de armaduras, en el caso de la armadura AR2 que especifica en Ingeniería básica 5 tramos en cuerdas superior e inferior, 4 de los cuales quedan en un tramo menor a 20’, lo cual resulta impráctico en la estandarización de producción, se propone igualar algunos de ellos al perfil mayor para mantener solo tres tipos de perfil por cuerda de armadura, los 2 de extremos y uno central. Las secciones a modificar son: En cuerda superior se estandarizan los diferentes tramos intercalados de CS-1 y CS-2, igualándolas al perfil mayor LI4.00”x0.313”. En cuerda inferior se estandariza CI-2, CI-3 y CI-4 especificadas en extremo de eje B, igualándolas al perfil mayor LI4.00”x0.625”; el cual, de consumo y uso no común en planta, se solicita cambiar a LI5.00”x0.500”. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10919 | En la planta arquitectonica A-100 de la OC#1 se observa una puerta doble de impacto y tambien ahi mismo de indica hawaiana. Se solicita indicar el tipo de puerta a instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10920 | Se solicita detalles constructivos de las rampas peatonales proyectadas frente a las puertas de emergencia ubicadas sobre el eje "C" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10921 | Se solicita el nivel de desplante de la base de mantenimiento mostrada en el plano ES-904-PLANTA DEY DETALLES DE BASE DE MANTENIMIENTO, ya que ni en este plano ni en planos arquitectónicos pudimos localizar el nivel de desplante requerido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10922 | En el plano SE-01 no se indican las canalizaciones entre planta de emergencia, tablero general, transformador, inversores y tablero del SCI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10923 | Se solicita el despiece de acabados de los sanitarios de clientes conforme a la actualizacion de la OC#1. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10924 | En el plano IS-01 no se indica la coladera para la vitrina de pasteles. Se solicita considerar la coladera mencionada. Se adjunta plano de coladeras entregado por el proveedor de refrgeracion (KYSOR WARREN). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10925 | Se solicita indicar si el alcance de los paneles solares aun aplica para este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10926 | En la tabla de cumplimiento de condiciones ambientales, de la autorizacion de impacto ambiental se indica lo siguiente; En el punto #23. Deberá establecer como mínimo 1 puntos limpios y 1 kioscos solar en espacios comunes. En el punto #27. Deberá consultar con su especialista en Mecánica de Suelos para que se Implementen pozos de absorción de agua pluvial, como mínimo un pozo por cada hectárea que quedara bajo construcción. Sin embargo en el proyecto no se observa un kiosco solar y el pozo de absorcion mencionado Se solicita indicar si estos alcances aplicaran. Se adjunta la tabla de cumplimiento de condiciones ambientales, de la autorizacion de impacto ambiental. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10927 | En relacion a la OC#3 que se nos entrego el dia 04 de octubre de 2024, se solicita detalle de fijacion de faldon a estructura metalica cuando este no este paralelo o transversal a los joist, ya que el detalle indicado en el plano A-304 y GA-80 no considera esta situacion. La cortina hawaianna de piso de ventas a trastienda crecio en altura , se solicita conformar si dicha cortina interrumpe el faldon. Se solicitan cortes de este faldo para ver las transiciones de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10928 | En el plano DU0-1 se indica un alimentador 1MC 34, 1-6d +4d cable de aluminio para el EDC -1 y el plano IE-10 en la Cedula de cableado #8 indica un calibre ALUMINIO MC 6300 KCM 1-2d (2 por face) para el mismo EDC-1. Se solicita indicar el calibre correcto. Nota; Se informa que se suministro a obra el calibre indicado en el plano IE-10 ALUMINIO MC 6300 KCM 1-2d. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10929 | En el plano GA-11 se indica glasboard en el muro respaldo de los hornos de amasijo. Se solicita confirmar la informacion ya que en otros proyectos solo se aplica pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10930 | El transformador seco para el cuarto MDF se suministro de 25 KVA como se indica en el plano DU01 ISSUE, sin embargo en la OC#3 se modifico a 30 KVA. Se solicita indicar si el trasnsformador suministrado soporta la carga asi como indicar si esta notificada la UVIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10931 | En el plano IE-10 indica un alimentador electrico para el tablero HB MC3-4 250 AWG. y el plano DU-01 indica un alimentador MC3-350 KCM. Se solicita indicar el alimentador correcto. Nota; El alimentador MC3-4 250AWG ya fue suministrado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10932 | En la planta de conjunto de observa un centro de reciclaje sin embargo no se cuenta con mayor informacion. Se solicita indicar si es alcance de construcciones el suministro yo su ejecucion, de ser asi se solicita la informacion correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10933 | EN PLANO C03a PLANO DE CONJUNTO INCLUSION DE LA OC-01 MENCIONA COLOCAR 30 PARES DE TOPES NOS PUEDEN INDICAR EN QUE CAJONES SE COLOCAN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10934 | PARA SOBRE-EXCAVACION SE REQUIERE QUE DESDE DESPLANTE 0.20 M MAS EL TALUD 0.20:1 M COMO INDICA LA MECANICA DE SUELOS, PREGUNTA: NOS AUTORIZAN UNA DE LAS 2 PROPUESTAS, YA QUE EN PROYECTO NO INDICA SOBRE-EXCAVACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10935 | EN MURO COLINDANTE SE APRECIA MURO DE LAS CASAS CON GRAFITIS, AUN APAARENCIA MUY POCO FAVORABLE SE REQUIERE COLOCAR MALLA CICLON CON MALLA Y PINTURA EN COLOR BLANCO . PREGUNTA SE AUTORIZA DICHOS TRABAJOS, SE ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10936 | En el detalle de trayectorias e instalación de las tuberias de suministro de agua tratada, agua fria y suministro de agua sistema de contraincendio, saliendo desde cuarto de bombas hacia interior de tienda, no se prorciona deralle ni especificaciones para el cruce de estas tuberias bajo el acceso a andenes y su arreglo para la tanscion de subterraneo a sobre muro exterior de tienda. Pregunta: confirmar y especificar arreglo de cama de ductos bajo vialidad de acceso a andenes y las transiciones en salida de cuarto de bombas y en muro exterior de tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10937 | PARA EL HABILITADO E INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS HACIA EL CUARTO DE MAQUINAS; CIRCUITOS: 25, 48, AUN PERMANECEN CON EL FORMATO DE DISEÑO BD-058, EL CUAL UBICA EL CUARTO DE BOMBAS SOBRE EL EJE A11 PREGUNTA: SE REALIZARA LA ACTUALIZACION SOBRE LA UBICACION Y DISEÑO DE TRAYECTORIAS DE LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS DESDE SUBESTACION HASTA EL CUARTO DE BOMBAS, QUE SEGUN EN EL FORMATO BD-052, LO UBICA SOBRE EL EJE D08. YA QUE SE AFECTA PRINCIPALMENTE LA LONGUITUD DE LOS ALIMENTADORES Y AREAS SOBRE LA QUE SE INSTALARA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10938 | PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE TORMENTAS, EN TRABAJOS DE EXCAVACION PARA DAR EL NIVEL DE 44.00 DESDE EL 48.70, UNA PROFUNDIDAD DE 4.45 METROS, AL NIVEL DE 46.31; 2.39 MTS, SE HIZO EL HALLAZGO DE TRASMINACION DE AGUA, LLEGANDO EL ESPEJO DE AGUA AL NIVEL DE 46.31, SE DETERMINA LA NECESIDAD DE SOLICITAR EL CAMBIO DE SECCION DEL TANQUE DE TORMENTAS PREGUNTA: EN REFERENCIA A LOS NIVELES DE DESCARGA DEL DENAJE PLUVIAL EL NIVEL TOPE A RESPETAR ES EL DE 47.69, LA PREGUNTA ES SI SE DEBE REALIZAR UNA MEJORA DE UN NIVEL DE PIEDRAPLEN ANTES DEL NIVEL 46.31, PARA DAR UN NIVEL FIRME PARA EL DESPLANTE DE LA LOSA FONDO? Y SE DEBERA REDISEÑAR LA ALTURA INTERIOR DEL TANQUE DE TORMENTA, ENTRE LA LOSA TAPA Y LOSA FONDO, EXPANDIENDO EL ANCHO EN PROPORCION PARA CUMPLIR CON EL VOLUMN DE 446.0 M3 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10939 | PARA EL HABILITADO E INSTALACION DE LA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 500 KVA PREGUNTA: QUE PLANO ES DETERMINANTE Y DEFINITVO PARA LA TRAYECTORIA DEFINITIVA DE LA ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION, TIPO DE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE CFE, TIPO DE EQUIPO DE MEDICION Y SUS ALCANCES, SEGUN LOS PLANOS DE LA OC-01; C10C.- ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2024 O EL PLANO PARA APROBACION DE CFE DE FECHA MAYO DEL 2024. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10940 | PARA DEFINIR LAS DIMENSIONES DE LAS MAMPARAS DIVISORIAS EN SANITARIOS PUBLICOS MUJERES, DEBIDO A LAS MEDIDAS ESTANDAR DE FABRICACION DEL PROVEEDOR Y SU HABILITADO EN LAS DIMENSIONES DEL PLANO A409 SANITARIOS PUBLICOS, DETALLE 01 PLANTA ARQUITECTONICA, PREGUNTA: SE AUTORIZA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE MAMPÁRAS EN MEDIDAS 1.35 M PARA LOS CUBICULOS LADO IZQUIERDO ( 1.5 M DE LARGO) Y MEDIDAS 1.22 M PARA LOS CUBICULOS LADO DERECHO (1.24 M DE LARGO) Y CON APERTURA DE PUERTAS DEL SIGUIENTE MODO; APERTURA HACIA ADENTRO EN LOS CUBICULOS LADO IZQUIERDO Y APERTURA HACIA AFUERA LADO DERECHO, COMO SE MUESTRA EN LOS CROQUIS ADJUNTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10941 | EN PLANO C14e PLANO DE PORTONES SE OBSERVA UN POSTE DE INICIO PARA SOPORTE DE LOS MARCOS ABAITIBLES EN PORTON DE ANDEN Y ACCESO DE PERSONAL PERO NO TENEMOS DETALLES DE LOS MISMOS ASI COMO QUE TIPOY MODELO DE LAS LLANTAS. PREGUNTA: SE REQUIERE CALIBRE DE POSTE Y MODELO DE LAS LLANTAS ASI COMO SUS DIMENCIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10942 | PARA LA CONFIGURACION DE TABLERO EDC#1, EN EL PLANO IE09-ALIMENTACIONES GENERALES - 1016943-OC1, SE INDICA: EL TRANSFORMADOR INTREGADO XFMR-TLF DE 75 KVA, 480220-127 VOLTS, Y SU ALIMENTADOR ELECTRICO ; AL MC3, 3 CONDUCTORES CALIBRE 30 AWG Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL 4 AWG, Y EN EL PLANO IE12-CUADROS DE CARGA EDC 2 220-127V - 1016943-OC1 SE AGREGA EL TABLERO FHEA, PREGUNTA: SE ACTUALIZARA PLANO DU01-DIAGRAMA UNIFILAR - 1016943? YA QUE EN ESTE EL TRANSFORMADOR XFMR-TLF, ES DE 45 KVA DE CAPACIDAD Y ALIMENTADORE ELECTRICO DE 3 CONDCUTORES CALIBRE 10 AWG Y UN CONDUCTOR DESNUDO CALIBRE 4 AWG. ASI MISMO LA UNIFICACION DE NOMENCLATURA, EN EL PLANO IE09 EL TABLERO ESTA ROTULADO COMO EDC#1 Y EL PLANO DU01 ESTA ROTULADO COMO EDC#1, LO ANTERIOR PARA CONPARTIR AL PROVEEDOR DWPPON YA QUE EN LA CONFIGURACION DEL TABLERO EDC#1, INTEGRA UN TRANSFORMADOR DE 45 KVA ( PLANO WWMC18996 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10943 | POR INDICACIONES DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SOLO SE DEJAN INSTALACIONES BAJO PISO EN CAMARAS DE REFRIGERACION EN BODEGA UNICANAL, LOS PANELES, EVAPORADORES Y PUERTAS QUEDAN BAJO RESGUARDO DE RENSA. SE PROSIGUE CON MUROS DE TABLAROCA E INSTALACIONES PARA REFIGERADORES AUTOCONTENIDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10944 | POR CUESTION DE AVANCE SE PROPONE REUBICAR LINEA PLUVIAL QUE VA SOBRE VIALIDAD DEL ANDEN HACIA ZONA PERMEABLE Y MEJORARA CON PIEDRAPLEN EN REJILLA PLUVIAL DE ESTACIONAMIENTO DEBIDO AL EXCESO DE HUMEDAD DEL MATERIAL PRESENTE, CON EL FIN DE ESTABILIZAR TRANSITO HACIA ANDEN. AREA APROXIMADA 7.0X 25.0 ESPESOR DE 30 CM CON PIEDRAPLEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10945 | PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITOS DERIVADOS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, EN EL PLANO IE09-ALIMENTACIONES GENERALES - 1016943-OC1, SE UBICA EL TABLERO DE TRANSFERENCIA SEPARADO DEL EQUIPO GENERADOR Y SE UBICA COBRE UN COSTADO DEL MURO DE LA SUBESTACION Y LA TRAYECTORIA DE LOS ALIMENTADORES A LOS TABLEROS "TGN" Y "TGE" SE MUESTRA SALIENDO DEL TABLERO UBICADO EN EL MURO, SOLICITUD: DEBIDO AL SUMINISTRO DEL EQUIPO PLANTA DE EMERGENCIA CON GENERADOR Y MOTOR DE COMBUSTION MONTADOS EN CHASIS Y QUE SE SUMINISTRO EN OBRA Y QUE CUENTA CON EL TABLERO DE TRANFERENCIA INTEGRADO AL CHASIS DEL RESTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE SOLICITA LA ACTUALIACION DEL PLANO: SE02-SUBESTACION ELECTRICA OBRA CIVIL - 1016943-OC1; ELIMINANDO LA BASE DE CONCRETO, YA QUE NO SERA NECESARIA CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO A UN COSTADO DEL MURO INTERIOR DE LA SUBESTACION, Y EL PLANO: | 2 | Se envio plano con el cambio | 0 | 22781 | 829
10946 | PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS CORTINA DE AIRE EN ACCESO DE PORTICO Y ACCESO EN ANDEN DE CAMIONETAS, EN PLANO: IE-06 FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS -1016943-OC1, SOLO SE INDICA LA UBICACION DE AMBOS EQUIPOS, Y EN PLANO: IE-06 FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS DEL ISSUE DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, SI SE INDICA ALIMENTADORE ELECTRICO, TRAYECTORIA Y TABLERO, PREGUNTA: SE DEBERA CONSIDERAR LA INFORMACION DEL PLANO ISSUE DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, PARA EL HABILITADO DE LOS EQUIPOS CORTINA DE AIRE: CA-04,05; CA-01,02,03? | 2 | La alimentaciÃ³n a equipos de cortinas de aire esta considerado en la segunda pestaÃ±a del plano IE06-FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS, en este plano se estan considerando las respectivas alimentacione | 1 | 22781 | 2559
10947 | PARA LA COLOCACION DE EQUIPO DESCONECTADOR SIN PORTAFUSIBLE EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, INDICADO EN PLANO EN PLANO: IE-06 FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS -1016943-OC1, INIDCA QUE LOPS EQUIPOS SE INSTALEN SOBRE EL GABINETE, PERO POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR CARRIER, REQUIERE NO SE PERFORE EL GABINETE, POR LO QUE TANTO EL DESCONECTADOR Y LOS CONTACTOS DE SERVICIO SE INSTALEN EN UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE PREGUNTA: SE DEBERA CONSIDERAR LA CONSTRUICCION DE UN SOPORTE, FIJARLO A CUBIERTA Y EN EL COLOCAR EL DESCONECTADOR Y CONTACTOS Y EL CABLEADO DE ALIMENTACION Y SALIDA DEBERA HACERSE A TRAVEZ DE LA BASE ROOF CURF CON SU RESPECTIVO SELLO ANTIGOTEO? | 2 | Para efectos de garantias se podran colocal los desconectadores y contactos se les fabrique en sitio una estructura independiente para evitar perforar los equipos esto se debe confirmar con construcciones | 1 | 22781 | 2559
10948 | SE INFORMA QUE PARA LA COLOCACION DE MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE EN AREAS, SE RECIBIO TARJA PARA COLOCACION EN COMEDOR, PERO EL SENO BIENE INVERTIDO, EN DISEÑO EL SENO LO PARCA EN EL LADO IZQUIERDO PARA COLOCARSE JUNTO A ESTUFON, PERO EN EL SUMINISTRO EL MUEBLE BIENE CON EL SENO DEL LADO DERECHO, POR LO QUE NO SE HARA EL CAMBIO DEL MOBILIARIO, PREGUNTA: SE DEBERA ACONDICIONAR LAS INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANTARIA PARA ESTE MUEBLE ACORDE A LO SUMINISTRADO, EXTENDIENDO LA RED HIDRAULICA Y LA DESCARGA SANITARIA. | 2 | se deben ajustar las conexiones conforme al suministro | 9 | 22781 | 1425
10949 | Buen dia. Solicito su apoyo para que nos compartan los detalles del cuarto de bombas, ya que el plano de subestacion electrica, no indica elevaciones y detalles constructivos de columnas y dalas de cerramiento. asi como los elementos estructurales a utilizarse para la cubierta. Saludos. | 2 | En relación a la estructura para el cuarto de bombas, ver planos ES901, ES902 y ES903. | 4 | 22781 | 1402
10950 | Buen día En el plano IE11-ACOMETIDA_ELECTRICA-OF_7846_OFICINAS 2022, indica una acometida eléctrica fuera del predio que requiere de trabajos de excavación sobre la calle ALSE BLANCO, mismo que se encuentras con dos cruces de ingeniería existentes, un drenaje sanitario tubería albañal con un nivel de arrastre de 1m a nivel de carpeta asfáltica, y una tubería de agua potable que abastece a los predios colindantes de esta se carece niveles de arrastre y ubicación real solo se cuenta con un plano de referencia proporcionado por el organismo de agua. Solicitamos su apoyo para confirmar con que niveles se ejecutara la acometida al tener que cruzar por amabas instalaciones existentes ya antes mencionadas si se conecta de acuerdo a proyecto o quedamos en espera de algún cambio. Adjunto fotografías de las instalaciones y condiciones actuales. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10951 | Buen dia En el plano C11-Áreas Verdes-1009345, no se indica ningun elemento arboreo, sin embargo en sitio contamos con estos. Solicito su apoyo para indicar que tratamiento se les debe de dar o si se deben retirar. El portal no permite cargar el reporte fotografico.Adjunto link para descargar reporte de elementos arboreos y ubicacion de estos. https:drive.google.comdrivefolders1swgykYdh3WrDZ2RNjQx0qeprZjZ6Xf3U?usp=share_link Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 12 | Se involucra a al gerencia de construcciones al cuestionamiento con el área de licencias y permisos para que nos den un resolutivo, favor de consultarlo con gerencia. De igual manera, no tenemos autorizado por política, abrir links por lo que nos facilitan la visibilidad de información por medio del correo. | 21 | 4 | 11
10952 | Buen dia El proveedor de la PTAR indica que la que esta considerada en Proyecto, nombre con normas que entraron en vigor apartir de este mes de Abril. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicar si se va cambiar de tecnologia, DE LODOS ACTIVADOS (CUMPLIR NOM-002 DESCARGA) A MBBR (CUMPLIR NOM-003 REUSO Y LA NUEVA NOM-001 PARA DESCARGA). El portal no permite cargar archivos, por lo cual adjunto link de descarga de la memoria descriptiva que nos comparte el proveedor, asi como modificacion al diagrama unifilar. https:drive.google.comdrivefolders1Coq4rFhr5KtinSwAVkeQ5OewCJNm_urX?usp=share_link Saludos. | 2 | El cambio actualmente se encuentra en actualización por el mismo proveedor de la PTAR. | 9 | 22781 | 1425
10953 | Buen dia Las columnas internas las están solicitando de 178 mm (7 pulg), los fabricantes que dado que no es un perfil comercial, por lo cual seria un pedido especial y tiempo de entrega es muy largo, por lo que solicitamos su apoyo para que se verifique la posibilidad de que se cambie a 6 u 8 pulgadas para no tener problemas con el tiempo de entrega. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | La columna denominada C-2 formada por un perfil OR de 178x9.5 A-500 solo puede sere sustituido por un perfil OR de 203x9.5 A-500. Dicho cambio no generará un adicional para el proyecto. | 11 | 22781 | 12
10954 | Buen dia. Referente a la solicitud de RFI 1034522, SE INFORMA QUE NO PODEMOS VISUALIZAR ESTAS PREGUNTAS, POR LO CUAL REQUERIMOS SU APOYO PARA QUE NOS LAS COMPARTAN. SALUDOS. | 2 | Solitarlas al área de concurso, esta solicitu está fuera de nuestro alcance. | 20 | 22781 | 18
10955 | Buen dia. En la armadura AR2, las cuerdas son de 4" y no tiene problema el barreno de los joist, pero en la armadura AR1, el ángulo es de 3", y quedaría al paño del ángulo si aplicamos la separación de 75 mm que indica el detalle. sugerimos que sea de 60 mm. En la AR1, para que se apoye adecuadamente el Joist, esperamos confirmación. Adjuntamos plano con la propuesta. Saludos. | 2 | Favor de proporcionar propuesta mencionada vía correo electrónico, derivado a que no se encuentra nada carga en la plataforma de Tririga, comunicarlo con la gerencia para revisar en conjunto dicha información. | 9 | 22781 | 1425
10956 | Buen dia. El proveedor de los JOIST, nos solicita el peso del tanque de gas y del condensador de refrigeracion, para la fababricacion de estos elementos, y considerarlos en los planos de taller. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10957 | Buen dia. En proyectos anteriores, para el area de tecnotanques, se considera un escalera. Solicitamos su apoyo para confirmar si en este proyecto se considerara dicha escalera. De ser asi, favor de compartir el boletin con los detalles. Saludos. | 2 | Se carga boletín BOLETÍN 01 con escalera para mantenimiento de tanques de agua a la carpeta BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
10958 | Buen dia. En el plano C07- INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR-1009345, indica que los registros sanitarios son existentes en el perimetro del pedrio. Sin embargo al montar el plano C-09d - PLANTA DE MUROS DE CONTENCION los que estan sobre el pasillo de patio de maniobras, se encuentran sobre las zapatas del muro de contencion. Se informa que estos registros seran demolidos, para la construccion del muro de contencion. Se debera considerar la construccion de estos registros y tuberia de conexion entre ellos. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | Se deberán realizar los movimientos necesarios en relación a la línea existente indicada. Se deberá confirmar con el propietario. | 8 | 22781 | 77
10959 | Buen dia. Se informa que los planos que nos comparte refrigeracion de la instalacion de equipos, no coincide con los de proyecto. Es por eso que las bases para el compresor y el condensador (planos: ES-802 - PLANTA Y DETALLES DE BASE DE COMPRESOR y ES-803 - PLANTA Y DETALLES DE BASE DE CONDENSADOR) se deben modificar, para que los equipos se correspondan con los equipos que se suministraran. Debido a que el portal no nos permite cargar archivos, el plano de equipos de refrigeracion se comparte por correo. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10960 | Buen dia. Se indica que la base del tanque de gas (ES-905 - PLANTA Y DETALLES DE BASE DE TANQUE DE GAS), la separacion de las vigas, no coincide con la separacion de las patas del tanque (IG01 - INSTALACIÓN DE GAS RED GENERAL-1009345). El plano de la estructura indica 96 cms de separacion entre ejes, y en el plano de detalles del tanque de gas, indica que la separacion es de 48 cms, a paños esteriores de las patas. Solicitamos su apoyo para la modificacion de estos elementos. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | Se carga plano con ajuste en plano estructural de base para tanque de gas, en relación a los apoyos del tanque (”patas”). Se indica en nube color magenta a la carpeta BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
10961 | Buen dia. Para el carril del anden, detras del local "COPPEL" el proyecto no indica luminarias.Solicitamos su apoyo para definir si se colocaran, ya que de noches no esta iluminada esta zona, misma que puede ser un punto inseguro para la unidad y asociados. Saludos. | 2 | Dicho tema debe de ser tratado con el propietario del predio, ya que ellos se encargaron del alumbrado exterior; por nuestra parte se consideraron luminarias perimetrales tipo WallPack (perímetro de la tienda) las cuales se pueden visualizar en el plano IE-01. | 1 | 22781 | 2559
10962 | buen dia El plano IE-02 en el area de omnicanal viene proyectado solo apagador sencillo, de su apoyo para indicar si aplica apagador en escalera o se mantiene como indica proyecto quedo atento a sus comentarios | 2 | Se debe de respetar el apagador que se menciona en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
10963 | Buen dia de su apoyo para indicar si aplica luminaria en area de entrada a camara de refrigeracion de salchichoneria ya que en proyectos anteriores esta zona se visualiza oscura, en proyecto no marca iluminacion en esta zona atento a sus comentarios, saludos | 2 | El proyecto de iluminación fue diseñado con base a las guías mecánicas, las cuales a su vez fueron desarrollados por el proveedor de iluminación; ellos son los encargados de hacer los estudios correspondientes para cumplir con el número de Lx que solicita WM. De ser necesario que se nos comparta el ejemplo de otra tienda para encargarnos de que se valide su implementación. | 1 | 22781 | 2559
10964 | Buen dia en plano IE-02 no se indica apagador para el area de farmacia como en proyectos anteriores, se solicita de su apoyo para definir si se instalara o la alimentacion sera directa del interruptor termomagnetico quedo atento a sus comentarios | 2 | Se carga boletín 18 APAGADOR DE FARMACIA con apagador para farmacia en la carpeta BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
10965 | Buen dia. En el plano IE04A-CONTACTOS_REGULADOS_PA-OF_7846_OFICINAS 2022, en el área de mensajería, no se tienen contemplados contactos regulados. Actualmente existen contactos en esa zona, y gerencia indica que si los requieren para los equipos que están en esa zona. Se indican las ubicaciones de estos contactos. Solicito de su apoyo para confirmar si se colocaran contactos en esta zona, de ser asi, favor de compartir boletin con circuitos a donde se conectaran. Saludos. | 2 | Las salidas de energía regulada están proyectadas conforme a los requerimientos sembrados en layout en el cual solo se contemplan 8 salidas (ver captura de pantalla) En caso de requerir las salidas para el equipo que comentan por favor proporcionar en un croquis o fotografía las ubicaciones adicionales para los contactos solicitados. Proyecto Layout autorizado | 9 | 22781 | 1425
10966 | buen dia en proyecto no marca iluminacion en area de protocool, por lo cual se solicita de su apoyo para definir dicha instalacion o si se mantiene conforme a proyecto, en caso de requerir luminarias indicar circuito al cual se conectara, ubicacion de apagador o si se alimentara directo atento a sus comentario saludos | 2 | El alcance por parte del proyecto de electricidad, es hacerles llegar la alimentación eléctrica a su tablero general, el cual se puede apreciar en el plano IE10. La iluminación es por parte del proveedor. | 4 | 22781 | 1402
10967 | Buen dia De su apoyo para definir como se controlara la iluminacion de recibo, anden de camionetas, cuarto de carton, ya que en proyecto no indica apagadores para estas zonas como en proyectos anteriores, marcar ubicacion de apagadores de requerirse atento a sus comentarios saludos | 2 | Se carga boletín RFI 20 a la carpeta Boletines. | 0 | 22781 | 829
10968 | Referente a la solicitud 1031838 de RFI 19 CONTACTOS REGULADOS - MENSAJERIA. Comparto reporte fotografico de apoyo Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10969 | Buen dia Ya que nos liberaron el area de pasillo de gerencia, detectamos que el plafon de esta zona esta en mal estado, por lo que recomendamos cambiarlo. El plano unicamente indica cubrir los espacios de las luminarias, pero este plafon la mitad es de triplay y la otro mitad es de metal desplegado cubierto con Yeso. Adjunto reporte fotografico de las condiciones y el estado en el que se encuentra. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios.Saludos. | 2 | En las visitas se registró el plafón en condiciones regulares para seguir funcionando solamente con el reemplazo de luminarias (ver foto de levantamiento). Sin embargo, si las condiciones actuales en las que se encuentra no permiten realizar los trabajos de reemplazo de luminarias entonces si deberán considerar cambio de plafón e incluir desmontaje provisional de los demás elementos que puedan estar sujetos al mismo en la parte del lecho superior. Para ello deberán retirar todo el triplay, colocar la nueva hoja de panel de yeso para el plafón a la misma altura que tiene actualmente, unir el plafón nuevo y existente con PERFACINTA® de USG para reforzar junta y finalmente aplicar nueva capa de pintura en color blanco para conseguir un acabado limpio y uniforme. | 1 | 22781 | 2559
10970 | Buen dia solicitamos de su apoyo para indicar ubicacion de boton timbre y zumbador para area de sepaprosa asi como circuito al que se conectara quedo atento a sus comentarios saludos | 2 | Se carga boletín con el timbre para cuarto de valores. | 0 | 22781 | 829
10971 | Buen dia Referente a la solicitud 1031843 de RFI 21 PLAFON - PASILLO DE GERENCIA, Se indica que si se requiere el cambio total del plafon, ya que se inicio con la apertura de vanos para las luminarias este se debilito aun mas, ya que como se menciono en el RFI anterior, esto es de metal desplegago y estructura, misma que por el tiempo ya no esta en condiciones. Se adjuntas nuevas fotografias del estado en el que se encuentra este plafon.Saludos. | 2 | De acuerdo con el reemplazo del plafÃ³n con hoja de panel de yeso a la misma altura que actualmente se encuentra, finalmente aplicar capa de pintura vinÃ­lica en color blanco. | 1 | 22781 | 2559
10972 | Buen dia no viene señalado en proyecto conexion a la red sanitaria de la trampa de grasa de tortilleria por lo cual solicitamos de su apoyo para indicar ubicacion de dicha conexion atento a sus comentarios saludos | 2 | Se carga Boletin con la red sanitaria de la Trampa de Grasas de Tortilleria. | 35 | 22781 | 28
10973 | Buen dia Referente a la solicitud 1031838 de RFI 19 CONTACTOS REGULADOS - MENSAJERIA En la respuesta se indico que esos contactos estan proyectados de acuerdo al layout y se que tienen contemplado 8 contactos. Sin embargo en el plano que se descargo por proyecto ISSUE no estan considerados en el plano. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | La información se encuentra en el plano IE04A donde se indican los 8 contactos regulados requeridos para el área de Mensajería. Adjunto captura de la información dentro del plano y de la ubicación en Tririga. | 4 | 22781 | 1402
10974 | Buen dia solicitamos de su apoyo para definir conexion a red sanitaria de tarja de comedor ya que en proyecto no viene indicada dicha conexion quedo atento a sus comentarios | 2 | Se carga boletín con la red sanitaria de la tarja de comedor de empleados. | 35 | 22781 | 28
10975 | Buen dia en proyecto no se indica trayectoria, material de la canalizacion y metodo de conexion en base del anuncio espectacular, se solicita de su apoyo para definir detalles de lo antes mencionado asi como, si es requerido aterrizar dicha estructura con algo mas que el cable desnudo de la alimentacion | 2 | Se cargó en TRIRIGA boletín IE 21 de alimentación a poste espectacular. | 0 | 22781 | 829
10976 | Buen dia Durante la excavación para el registro de acuerdo a proyecto, se detecto una tubería a 1.3 m separado del muro, a una profundidad de 55 cms, en un sondeo que se realizo, detectamos que atraviesa todo el perímetro en esta zona.En sitio se propuso reubicar el transformador, en la salida de la subestación.Sin embargo de nueva cuenta, apareció otra tubería, esta, a una profundidad de 77 cms. Por lo que tampoco es viable esta propuesta. Solicitamos de su apoyo para reubicar el transformador. Se adjunta reporte fotografico de apoyo. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios.Saludos. | 2 | Se libera boletín 03 eléctrico y 03a complementario para el nuevo acomodo de los equipos y bases de la acometida. | 4 | 22781 | 1402
10977 | Buen dia Solicitamos de su apoyo para indicar en proyecto, trayectoria, material y diametro de la canalizacion, calibre del alimentador y capacidad del interruptor para la planta tratadora, asi como modificacion de diagrama unifilar y cuadros de carga. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios saludos | 2 | Se cargó en Tririga (Boletines) la información en relación al RFI #25 en relación a las instalación eléctrica para la PTAR. | 4 | 22781 | 1402
10978 | Buen dia. Derivado de los trabajos de remodelacion, en el area de mensajeria se colocaron las nuevas luminarias, sin embargo al retirar las 16 luminarias y colocar las 11 nuevas. El area no esta bien iluminada, en esta zona tambien tienen turno nocturno, por lo que se les dificulta realizar su trabajo. El gerente indica que se requieren mas luminarias, para que los asociados puedan trabajar de manera mas comoda y segura. Adjunto reporte fotografico de apoyo. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | Se libera boletín (BOL-04 ALUMBRADO MENSAJERIA) de estudio fotométrico de acuerdo a la instalación de las luminarias en mensajería que realizó la Contratista. Adicional se libera la propuesta de reacomodo de luminarias (BOL-PROPUESTA REACOMODO LUMINARIAS EN MENSAJERIA) sobre la trabe que se encuentra al medio, esto para lograr una mejor distribución lumínica a la existente. Por favor instalar las luminiarias de acuerdo al boletín BOL-04a. | 1 | 22781 | 2559
10979 | Buen dia Gerencia de la unidad indica que se le suministraran pantallas y cafeteras, las cuales sera colocadas en diferentes areas. Solicitamos su apoyo para indicarnos, se se contemplaran contactos para estos equipos. Adjunto reporte fotografico de apoyo. La instalación de los contactos para las pantallas de 55 y 65 pulgadas sería solo en planta baja y seria en las siguientes áreas marcadas en rojo, con una altura de 2 metros. Cuentas x Cobrar Mensajería Digitalización Sala Colaborativa (Archivo) Recepción Asimismo, para las 5 cafeteras serian 5 contactos en la planta alta del comedor, también marcados en rojo De validarse, favor de compartir boletin con los circuitos de los contactos. SIn mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | El proyecto se realizó con base en los layouts que nos compartió la Gerencia de la Unidad; en este caso no forman parte de lo autorizado. Se revisó con Gerencia de Conservación y no se deben considerar estos adicionales al proyecto. La solicitud no procede. | 9 | 22781 | 1425
10980 | Saludos En el plano IE-03 indica una luminaria para exterior pero no señala lugar de instalacion, por lo cual requerimos de su apoyo para definir ubicacion, circuito, calibre de cable, trayectoria, material y diametro de la canaliacion quedo atento a sus comentarios | 2 | Se carga boletín con ubicación de luminaria de emergencia exterior a la carpeta BOLETINES | 0 | 22781 | 829
10981 | Buen dia Comparto reporte fotografico del area de mensajeria, tomadas en el turno nocturno. Saludos. | 1 | Gracias por el reporte, por favor instalar las luminiarias de acuerdo al boletín BOL-04a. | 1 | 14 | 2559
10982 | Buen dia. Solicitamos su apoyo para definir la construccion del cuarto de subestacion. Ya que en algunos planos y en el modelado 3D, indica que este sera unicamente de malla ciclonica, pero de igual forma esta cargado el plano A408 - SUBESTACION ELECTRICA-1009345, el cual indica que es de muros de block. Solicito su apoyo para defirnir este. Saludos. | 2 | El plano A408 corresponde, en realidad, al cuarto de bombas para equipos de la instalación hidráulica. Para el área de la subestación eléctrica, se considera solo un muro (para fijación de tableros) y malla ciclónica. | 1 | 22781 | 2559
10983 | Buen dia. En los plano de servicios generales, no se indica que la canalizacion de telefonia sea por cubierta. En el modelado 3D, indica que este va por piso, ya en ningun formato se realiza de esta manera, ademas que el proveedor de TELMEX, requiere 2 tuberias de 2". Solicito su apoyo para confirmar esto y de ser asi, cargar el boletin con estas modificaciones. Saludos. | 2 | Se carga boletín con información solicitada por proveedor a la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
10984 | Buen dia. En el plano IE04-CONTACTOS_REGULADOS_PB-OF_7846_OFICINAS 2022 no se encuentran los contactos e instalaciones para el conmutador. Este se encuentra debajo de las escaleras del pasillo de acceso a mensajeria o pasa subir a auditorio. Adjunto reporte fotografico de las instalaciones actuales en esta zona. Solicito su apoyo para defirnir si estos se cambiaran o se deja la instalacion existente SIn mas por el momento, quedo atento a sus comentarios.Saludos | 2 | Se comparte boletín BOL-05, en el cual se agregó alimentación nueva para el tablero tipo QOD y 2 contactos de media vuelta regulados existentes, también se propone una luminaria con apagador para esa zona. | 4 | 22781 | 1402
10985 | Buen dia En proyecto no viene indicado alimentacion para contactos de servicio en UPE-06, UPE-09, UPR-05, UPR-03, Estos vienen equipados con contactos por lo cual solicitamos de su apoyo para definir si contaran con alimentacion electrica si es asi indicar circuito y capacidad de interruptor sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | No se deben de considerar contactos de servicio para esos equipos. | 5 | 22781 | 21
10986 | Buen dia En el plano IE01-ALUMBRADO_NORMAL_ PB_OF_7846_OFICINAS 2022, para el area de pasillo de sanitarias y consultorio, solo se tienen consideradas 5 luminarias (proyecto las coloca a mitad de trabe), sin embargo se tienen 6 espacios los cuales los divide la trabe de 40 cms, por lo que las luminarias no logran iluminar entre un espacio y otro. Solicitamos su apoyo para confirmar si se colocara otra luminaria. Se adjunta reporte fotografico de apoyo. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | Se envia boletin BOL-06 con reacomodo y la adición de una luminaria. | 4 | 22781 | 1402
10987 | Buen dia solicitamos de su apoyo para indicar trayectoria de canalizacion, calibre de alimentador, circuito de bomba de trasvase ya que este no viene indicado en proyecto atento a sus comentarios saludos | 2 | Se carga boletín RFI 20 a la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
10988 | Buen dia Referente a la solicitud 1032206 de RFI 24 REGISTRO DE TRANSFORMADOR, de acuerdo a la reunion Zoom, se habia indicado que para el area del regristro del transformador, se iba a colocar un firme, para no tener la rampa. El boletin BOLETIN 03a -BASE ACOMETIDA_ELECTRICA_7846_OFICINAS 2022, indica que ese pasillo solo cuenta con un nivel. Solicito su apoyo para definir si se realizara como se acordo en la reunion zoom. Adjunto reporte fotografico, con las condiciones actuales, comparacion con boletin y propuesta como se definio en la reunion. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | En sesión se revisó que la base del transformador sobresaldrá 40 cm por encima del NPT y esta sobrelevación sería suficiente para las conexiones por debajo de transformador y a partir de ahí no es necesario colocar base o escalón adicional para la tubería que cruzara por debajo del npt. Imagen del lado izquierdo esquema recibido en RFI, imagen lado derecho boletín cargado en TG que simplifica la propuesta solo colocando la base para transformador ya que no es necesario sobreelevar yo colocar escalones o firme adicional. La tubería que pasa por piso es la indicada con el numero 1 la cual es suficiente que cruce bajo el npt. | 1 | 22781 | 2559
10989 | Buen dia en proyecto no viene indicado arrancadores para las campanas extractoras de area de comedor y de freidora en tortilleria, de su apoyo para definir ubicacion sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Se carga boletín en relación al arrancador para ventilador del área de comedor. El extractor para el ventilador de la freidora si está considerado. | 4 | 22781 | 1402
10990 | Buen dia de su apoyo para definir ubicacion de contactos de germicidas tanto como para hornos y fermentadoras como para amasadora de 80k y contacto del dosificador de agua de la amasadora de 50k en tortilleria solicitamos se carge la informacion confirmando lo antes mencionado atento a sus comentarios saludos | 2 | Los contactos de germicidas para hornos, fermentadoras y amasadora se encuentran indicados en el plano GIE01. Se anexa boletín en relacón a los contactos del dosificador de agua de la amasadora de 50 kg. en tortillería. Se cargó en TRIRIGA archivo en respuesta de RFI #32. | 1 | 22781 | 2559
10991 | Buen dia En el patio de mantenimiento se utiliza la trituradora de papel, sin embargo en plano no indica este. Actualmente se tiene un interruptor 3x20 y un contacto de media vuelta. Comparto reporte fotografico de las condiciones actuales. Solicito su apoyo para que nos indiquen si este se colocara, de ser asi, favor de compartir boletin. Sin mas por momento, quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10992 | Buen dia Para el area del cuarto de UPS, se informa que de los 3 equipos que se encuentran, solo 1 es para oficinas y los otros 2 son para el site. Por tal motivo de los interruptores existentes, solo uno controla este UPS, en proyecto se indica conectar el UPS 1 Y UPS 2 para cada tablero, mismo que no se podra realizar por condiciones antes mencionadas. La alimentacion actual es de entrada con 6 cables, Calibre 6 y salida con 3 cables, calibre 2.El interruptor es para Calibre 2, pero Proyecto nos indica 40. Solicitamos su apoyo para definir como se realizara la conexion ya que solo un UPS y un interruptor esta para los contactos regulados de todo el edificio. Adjunto reporte fotografico, de las condiciones en las que se encuentra. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | Se propone derivar el tablero R2 del tablero R1 dado que es posible sostener toda la carga regulada con un solo UPS, para el caso de las zapatas del interruptor HLD36100 se propone utilizar reductores de calibre a la entrada y salida del interruptor. Cabe mencionar que al momento de realizar levantamiento el registro de las etiquetas de los interruptores indicaban que los dos primeros eran de oficinas mientras que el tercero del site. Se libera BOLETÍN 07. | 17 | 22781 | 31
10993 | Buen dia Referente a la solicitud 1033073 de RFI 32 ALIMENTADORES CUARTO UPS. Nos indican colocar un reductor Burndy para calibre 30, sin embargo por el tamallo y espacio que se tiene en este gabinete no es posible para poder peinar los cables. Proponemos se cambie el alimentador a calibre 2. Adjunto fotografias del gabiniete abierto y la referencia con el calibre 40. Saludos. | 2 | Se deberá modificar el remate de tuberías que llegan al interruptor HDL36100, en vez de ser horizontales considerarlas verticales, de este modo la curva natural sería fuera del interruptor, los alimentadores llegarían directo a las zapatas reductoras. Facilitando el peinado de cables. Se libera BOL-08 con el detalle. | 4 | 22781 | 1402
10994 | Buen dia en proyectos anteriores se tenia la existencia de un boton timbre y zumbador para el area de carnes, de su apoyo para indicar si en el presente proyecto se requiere y de ser asi indicar ubicacion de ambos asi como el circuito al que se conectara quedo atento a sus comentarios saludos | 2 | Se carga boletín con el timbre para área de carnes. | 35 | 22781 | 28
10995 | Buen dia en el presente proyecto no viene indicada bajada de alimentacion hidraulica y conexion sanitaria para la lavadora de pisos, solicitamos de su apoyo para definir si aplica dichas instalaciones y confirmar ubicacion quedo atento a sus comentarios | 2 | El prototipo y el proyecto considera unicamente instalación hidráulica y sanitaria para la tarja de aseo, y que sirve de apoyo para la lavadora de pisos; tal y como lo solicita la CI-12-049. | 1 | 22781 | 2559
10996 | Buen dia En el plano IE05-AIRE_ACONDICIONADO_PB-OF_7846_OFICINAS 2022, indica que para los enfriadores del SITE se requiere un alimentador de calibre 10.Se revisa y fisicamente cuenta con calibre 6 y desnudo del 10. Solicitamos su apoyo para confirmar si se conecta de acuerdo a proyecto o como se encuentra actualmente. Adjunto fotografias de las intalaciones actuales. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10997 | Buen dia. En el plano IE03-CONTACTOS_NORMALES_PB-OF_7846_OFICINAS 2022, indica que para el porton de acceso 2 se debe conectar a una pastilla 1P-20A, sin embargo al revisar el equipo, este es trifasico, por lo que sedeberia sustituir a una pastilla 3P-20A. El mismo caso es con el porton de acceso 2, el cual indica una pastilla de 1P-20A, y este es bi fasico, por lo cual se debe cambiar a una pastilla de 2P-20A. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
10998 | Buen dia en plano LP-01 no viene indicado la instalacion del over head en tapa de cisterna, solicitamos de su apoyo para confirmar la instalacion de este quedo atento a sus comentarios saludos | 2 | Se carga boletín con Overhead para cisterna. | 0 | 22781 | 829
10999 | Buen dia. El plano IE07A-CUADROS_DE_CARGA_220V-OF_7846_OFICINAS 2022, no coincide con los planos de instalaciones de contactos, luminarias y AA. Se adjuntan los cuadros de cargas en Excel, mismo que se saco de cada respectivo plano, haciendo la comparacion con el plano de cargas. En color verde se encuentran las casillas que estan correctas, en amarrillo la modificacion. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11000 | Buen dia solicitamos de su apoyo para cargar informacion sobre la conexion a la red sanitaria del condensado de los minisplit marcados en proyecto ya que no indica trayectorias de conexion sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Se cargan boletínes en relación a la conexión de descarga de minisplit. | 33 | 22781 | 8
11001 | Buen dia. El IE05-AIRE_ACONDICIONADO_PB-OF_7846_OFICINAS 2022 y el plano IE07A-CUADROS_DE_CARGA_220V-OF_7846_OFICINAS 2022 tienen algunas discrepancias: 1.- En plano IE05 indica que para la trituradora es un interruptor 3P-30A Y EL PLANO IE-07 Indica 3P-20A 2.- En plano IE05 el quipo UE-03 indica un interruptor 2P-60A y el plano IE07 indica 2P-50A 3.- El contacto de servicio para el equipo UC-16 lo indica en el circuito 16, pero en el cuadro de carga lo indica como libre. 4.- El en plano IE-05 indica el equipo UC-06 con interruptor 2P-50A, pero en cuardo de cargas no indica este equipo. Por tal motivo hacen falta estas pastillas, ya que el suministro esta de acuerdo al cuadro de cargas.Solicitamos su apoyo, para definir si los interruptores se quedan de acuerdo a cuadro de cargar o de acuerdo a plano IE05.Asi como el suministro de los interruptores faltantes. Saludos. | 2 | 1.- En plano IE05 indica que para la trituradora es un interruptor 3P-30A Y EL PLANO IE-07 Indica 3P-20ª R=Lo que se indica en plano IE05 es la capacidad del desconectador de cuchillas sin porta fusibles el cual solo funciona como medio de desconexión, la capacidad mínima de este dispositivo dada por fabricante es de 30A y en el plano IE07 indica la capacidad del interruptor termomagnético el cual funciona como protección del circuito, el cual se encuentra de acuerdo a levantamiento, en un FRI ya se había aclarado, se adjunta foto. 2.- En plano IE05 el quipo UE-03 indica un interruptor 2P-60A y el plano IE07 indica 2P-50ª R=Lo que se indica en plano IE05 es la capacidad del desconectador de cuchillas sin porta fusibles el cual solo funciona como medio de desconexión, la capacidad comercial de este dispositivo dada por fabricante es de 30A, 60A, 100A por lo cual se selecciona con capacida | 4 | 22781 | 1402
11002 | Buen dia se solicita de su apoyo para confirmar si aplica la instalacion de sistema de intrusion y DCI en area de cuarto de control de la planta tratadora ya que no viene marcada en proyecto, cargar informacion y detalles en caso de aplicar atento a sus comentarios saludos | 2 | Se cargó boletín (Carpeta Boletines) en relación al sistema de intusión y DCI del cuarto de control de planta de tratamiento. Aprovecho repuesta a este RFI para cargar planos de instalacón hidráulica y sanitaria en relación al cambio de la tecnololgía de la PTAR. | 1 | 22781 | 2559
11003 | Buen dia solicitamos de su apoyo para confirmar el anexo de un dispositivo over head en la jaula de alto valor de recibo ya que las puertas son corredizas y solo indica 1 dispositivo, cargar detalle de la instalacion en caso de aplicar quedo atento a sus comentarios saludos | 2 | Se carga boletín con 2 overhead en reja de alto valor. Cabe señalar que los detalles de intrusión los genera el departamento de diseño de seguridad. | 0 | 22781 | 829
11004 | Buen dia en proyecto no viene indicado vigilancia de cctv hacia estacionamiento y carril de entrada de trailers, solicitamos de apoyo para confirmar si se mantiene asi, de loa contrario cargar informacion y detalles de lo antes mencionado atento a sus comentarios saludos | 2 | Se carga boletín con la consideración de CCTV en zonas solicitadas. | 37 | 22781 | 179
11005 | Buena tarde. En el plano IE04-CONTACTOS_REGULADOS_PB-OF_7846_OFICINAS 2022, no viene indicado el contacto para el detector de sismos, su apoyo nos indique en que circuito se conectara. Gracias. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11006 | Buen dia de su apoyo para señalar si aplica dispositivo detector de gas para valvula principal de gas y detector de humo o de temperatura en cuarto de carton, en plano LP-04 estos no vienen indicados | 2 | Le informo que solamente aplicaría un detector de humo para cuarto de cartón. Se carga boletín a la carpeta correspondiente. | 1 | 22781 | 2559
11007 | Buen dia Referente al RFI no.34, En el plano IE05-AIRE_ACONDICIONADO_PB-OF_7846_OFICINAS 2022, indica que para los enfriadores del SITE se requiere un alimentador de calibre 10.Se revisa y fisicamente cuenta con calibre 6 y desnudo del 10, con un interrumptor de 125A Derivado de la libranza que se realizo el pasado 01 de abril del presente año el provedor de los equipos en site no indico que la proteccion maxima debera ser 100A,NO PERMITIENDO CONECTAR RESPECTO A PROYECTO (es de mencionar que la proteccion maxima que permitira ingresar es 100A) Solicitamos su apoyo en indicarnos el calibre del alimentador ya que el indicado (calibre 10) por proyecto esta demasiado sobrado para un interruptor de 100A. El mismo provedor de los equipos sugiere continuar con el calibre 6 y desnudo del 10. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11008 | Buen dia de su apoyo para confirmar si es requerido el nodo de datos en nicho de medicion, considerando la distancia de este desde el MDF hasta la nueva ubicacion del nicho de medicion sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Si se requiriera el nodo de datos, el encargado de solicitarlo es CFE, ya que dependiendo la división (zona) en la que se ubique el predio, cambian los requerimientos. Inicialmente en proyecto no se consideró ya que desde el cuarto de sistemas, hasta el nicho de medición, son más de 200m de distancia. Si se considerar el nodo indicado, también se tendrían que considerar por lo menos 3 repetidores de señal. | 8 | 22781 | 77
11009 | Buen dia. En el plano BOLETIN-09 CONTACTO REGULADO DETECTOR DE SISMOS nos indica la ubicacion del dispositivo en Oficina de Gerencia (PLANTA ALTA), la ubicacion actual del dispositivo es area de Lockers en PLANTA BAJA a un costado de recepcion. Solicito de su apoyo en definir el circuito para conectar el dispositivo en su ubicacion actual o en su defecto la indicacion de mover el dispositivo a la ubicacion que indica el BOLETIN-09. Adjunto evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11010 | Buen dia. En el muro colindante en el area de anden de trailers, no se indica si se levantara un muro o se colocara malla ciclonica. Esto con la finalidad de no molestar por el ruido a los vecinos, y de la misma forma no generar una zona de riesgo para la unidad. Solicito su apoyo para definir este alcance, y compartir el boletin. Comparto fotografias del muro. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios.Saludos. | 2 | No se deberá considerar la colocación de muro o malla ciclónica en la zona comentada. | 9 | 22781 | 1425
11011 | Buen dia solicitamos de su apoyo para indicar ubicacion de contacto y circuito donde se conectara para alimentar la puerta corrediza de acceso principal ya que solo marca contacto en una de las dos puertas sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Se carga boletín a la carpeta BOLETINES RFI 43 | 0 | 22781 | 829
11012 | Buen dia de su apoyo para confirmar ubicacion y circuito de contacto para alimentar el mueble de videojuegos solicitamos se carge informacion al respecto atento a tus comentarios saludos | 2 | Se carga boletín considerando dicho contacto. | 4 | 22781 | 1402
11013 | Buen dia de su apoyo una vez mas para definir ubicacion o existencia de contactos de germicidaas tanto de amasadora de 80k en amasijo y germicida de hornos 8SSUV los cuales no vienen indicados en plano GIE-01 se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11014 | Buen dia en proyectos anteriores se anexo por peticion de eficiencia operativa una luminaria extra en el area de farmacia por cuestiones de penumbra sobre el mueble frontal, de su apoyo para confirmar su consideracion en el presente proyecto se adjunta imagen de proyecto anterior sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Se carga boletin RFI 46 LUMINARIA EN FARMACIA a la carpeta boletines. | 1 | 22781 | 2559
11015 | Buen dia de acuerdo a las guias mecanicas de los hornos de pan y fermentadoras marca europan que se nos proporciono las medidas en el area de amasijo no concuerda con lo proyectado, ya que los hornos y fermentadoras son de una marca y medidas diferentes y no queda el espacio requerido para el pasillo que es de 1.38 mts segun el plano A-101a Layout,quedando solo un pasillo de .89 cm, por consecuencia la ubicacion de las coladeras de las fermentadoras no quedarian de acuerdo a los equipos suministrados por EUROPAN. Solicitamos su apoyo para confirmar estas medidas a fin de ubicar las coladeras y los equipos se adjunta grafica con medidas tomando en cuenta 5 cm de separacion entre equipos y muro sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Se cargó en Tririga (Boletines) la información en relación al RFI #47 en relación a las instalaciónes hidráulico sanitarias. En esta información se incluyen los cambios en layout de acuerdo a la última información proporcionada (operadora). GIS01 Instalación sanitaria abarrotes y servicios GIS02 Instalación sanitaria abarrotes isométrico. IS01 Instalación sanitaria red general. IS03 Instalación sanitaria isométrico red general. Comento que se creó una carpeta denominada cambio layout 15-05-2023 donde se subieron planos en relación a las instalaciones hidráulico-sanitarias y gas. | 1 | 22781 | 2559
11016 | Buen dia CI-22-024_ ACTUALIZACIÓN _ Antena WIFI para monitoreo de nivel de agua de tanques superficiales, solicitamos su apoyo para confirmar que estan unidad se colocaran. Asi como para que nos indiquen la zona donde se colocaran estos. Saludos | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES Antenas de Radio Frecuencia. | 4 | 22781 | 1402
11017 | Buen dia el presente proyecto no indica iluminacion en el area de despacho de tortilleria y amasijo la cual quedaria en penumbra, de su apoyo para confirmar si se incoprpora iluminacion e indicar tipo de luminaria y circuito para estas atento a sus comentarios saludos | 2 | Se cargó en TRIRIGA boletín con respuesta a RFI #52. En guías prototipo 2021 no se indicaban luminarias en esta zona. Se realizó sembrado de acuerdo a las guías prototipo del 2022. | 9 | 22781 | 1425
11018 | Buen dia solicitando su apoyo para confirmar si aplica germicida 8SSUV en area de amasijo para fermentadoras el cual viene indicado en plano IH-01, asi como indicar circuito y existencia de contacto de alimentacion electrica para este y quien lo suministra sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Se cargó en TRIRIGA información en relación al RFI #53 Germicidas de fermentadoras. | 1 | 22781 | 2559
11019 | Buen dia. Se informa que en el area de talud, frente al area desde subestacion hasta tanques elevados, se colocara malla ciclonica, esto a solicitud de gerencia de construcciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11020 | Buen dia Solicitamos su apoyo para que nos compartan los detalles del mueble del comedor. Asi como confirmar si es alcance de contratista, ya que SP indica que no lo tiene en el SCOPE. Saludos. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES información en la carpeta de “Boletines”: RFI #54 Mobiliario Comedor. | 0 | 22781 | 829
11021 | Buen dia Derivado de la solicitud 1036953 de RFI 59 - ACCESO A PARABUS, se informa que para realizar la rampa y los escalones, es necesario construir unos muros de contencio, para contener la terraceria del desnivel de este. Se propone una zapata de 50 cm, y el muro de nivel variable para no tener afectaciones a futuro. Solicito su apoyo para confirmar estos trabajos. Saludos. | 2 | Para la zona de la rampa y escalones no vemos inconveniente la propuesta de la zapata de 50 cms. En el resto del área, por el desnivel que se tiene en esa zona nos apoyan vía correo electónico el porqué no es posible considerar un talud. | 1 | 22781 | 2559
11022 | Buen dia El proyecto en el plano C11-Áreas Verdes-1009345, se indica que se debe colocar pasto.Sin embargo por las condiciones climatologitas y por la sequias que han estado presentado en el estado. Sugerimos reemplazar el pasto por grava. Solicitamos su apoyo para confirmar este cambio. De ser aceptada la propuesta, favor de enviar boletin, considerando si se colocara o no, malla antimalesa. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 | Se deberá considerar la colocación de grava de 1 ½ a 3” y malla antivegetativa. | 1 | 22781 | 2559
11023 | Buen dia Derivado de la solicitud de 1037170 de RFI ALUMBRADO DE FACHADA, se informa que la fachada principal no es lineal, ya que sobresale en el portico de acceso. Ademas que en el boletin que cargaron RFI #51 ALUMBRADO DE FACHADA, solo indican la fachada principal y en la fachada lateral no consideraron luminarias. Solicitamos su apoyo para confirmar si se colocaran estas y de ser asi, a que circuito se cargaran. Saludos. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES respuesta al RFI #56. Este boletín substituye al generado como respuesta al RFI #51 Alumbrado de fachada. | 4 | 22781 | 1402
11024 | Buen dia. Se informa que para el rack de refrigeracion no se contempla metral desplegado. Debajo de este se encuentra la salida de la camara de congelados, en otras obras, por temas se seguridad se ha solicitado el colocar el metal. Solicitamos su apoyo para confirmar que se requiere el colocar este. Saludos. | 2 | Como se comenta, por seguridad, debe considerarse la colocación de metal desplegado. | 1 | 22781 | 2559
11025 | Buen dia. Se informa que desde la salida de la tienda, hasta el parabus, no existe continuidad en el PODOTACTIL. Solicitamos su apoyo para confirmar si se colocaran en las banqueta central, esto para que el usuario no tenga complicaciones para moverse de un punto a otro. Adjunto reporte fotografico Saludos. | 2 | Se deberá considerar la colocación del podotactil en la banqueta central comentada. | 0 | 22781 | 829
11026 | Buen dia En el area del portico de acceso, el nivel de la cubierta de este, con el nivel de la cubierta de toda la unidad tiene 3+ m de diferencia.Sin embargo, esta area, no cuenta con canalones pluviales, pasos de gato, ni escalera de acceso, para limpieza o mantenimientos a futuro. Solicitamos su apoyo para que nos compartan los detalles de esto, ya que no colocarque canalones pluviales, se estacara el agua.ASi como indicar a que lugar se descarga esta. Saludos. | 2 | Ver planos IS04 planta de cubiertas instalación pluvial (BAP 17), IS05 Instalación pluvial detalles (No. 3) y C08 Instalación pluvial planta de conjunto (BAP 17). | 4 | 22781 | 1402
11027 | Buen dia. Aun lado de linea de cajas, donde se exibe la mercancia de temporada (SEASONAL), en el dibujo se muestra un BUMPER, sin embargo en otras unidades, en esta area se colocan 2 PTR de 4" y al centro, canceleria, panelar y cristal. Solicitamos su apoyo para confirmar si en esta unidad se colocara de esta manera.De ser asi, favor de compartir Boletin con los detalles. Saludos. | 2 | Que se respete lo considerado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
11028 | Buen dia. El area del parabus no cuenta con un acceso seguro a el, ya que entre el nivel del asfalto y el parabus, existe una diferencia que va desde los 50 cms hasta los 80 cms, y no cuenta con escalera o rampa para accesar a el. Solicitamos su apoyo para definir si se colocara alguno. Comparto reporte fotografico. Saludos. | 2 | Se debe considerar una plataforma para la llegada de clientes así como escalones para compensar el desnivel existente. | 1 | 22781 | 2559
11029 | Buen dia En los planos de refrigeracion se indica un compresor para el cuarto de basura (Planos GMR-1 LAYOUT BA SANTA MARIA VALLE-OC-2 y GMR-5 CUARTO DE MAQUINAS BA SANTA MARIA VALLE OC-2), mismo que debe ir en techumbre. Sin embargo el proyecto no indica la base para este. Solicito su apoyo para que nos indiquen la ubicacion de la base, y los detalles de los perfiles para contruirla. Saludos. | 2 | En cuartos de basura (orgánica) y cartón se debe considerar una losa de concreto, sobre la cual se colocará el equipo de refrigeración comentado. Este equipo se ubicará al interior de la tienda. Se carga boletín con armado para la losa mencionada. La información fue cargada en TRIRIGA (Carpeta BOLETINES). | 1 | 22781 | 2559
11030 | Buen dia. Para el area de portico de acceso, en el cubo, no indica que en el paño interior se requiera contrafachada. (planos A301 - CORTES POR FACHADA-1009345, Det. 01)Ya que de ser asi, el agua escurrira por los elementos estructurales, y esto podra ingresar a los muros. Solicitamos su apoyo para confirmar que es necesario, asi como los botaaguas, hacia el canalon pluvial. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11031 | Buen dia. En los planos de exteriores no se indica que desde la rampa de salida de emergencia exista banqueta hasta el anden de asociados.Ademas que en caso de lluvia, la bajada de la rampa puede sufrir encharcamientos. Solicito su apoyo para definir si se colocara una banqueta de acceso seguro, de ser asi, solicito su apoyo para que nos compartan el boletin con estas modificaciones. Comparto reporte fotografico con estas observaciones. Saludos. | 2 | En esa zona no se considera banqueta alguna. | 18 | 22781 | 28
11032 | Buen dia. Para el area de sala de lactancia, en el plano A601c - ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES II-1009345, det. 13, indica que es de cristal flotado claro.Sin embargo esta debe ser ciega (Panel en lugar de cristal), para la privacidad del usuario. Solicitamos su apoyo para confirmar este cambio. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11033 | Buen dia Se informa que por indicaciones de subdireccion y gerencia de construcciones, los cajones de estacionamientos que colindan con el predio, seran pintados, por imagen y orden durante el funcionamiento de la unidad. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11034 | Buen dia En el plano IE-06 - AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS, el det. de instalacion de contacto y desconectador indica, que los desconectadores seran suministrados por el fabricante del propio equipo. Sin embargo el proveedor indica que no suministrara estos desconectadores. En todas las unidades, se coloca este por seguridad. Solicitamos su apoyo para definir si se instalaran sin este desconectador, y solo funcionara con el del equipo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11035 | Buen dia En el muro negro de electronica, no se tiene considerado de color negro. Favor de confirmar si se pintara de negro o se deja como lo indica el plano de color blanco Saludos. | 2 | El muro de electrónica (pantallas TV) va pintado en color negro. | 37 | 22781 | 179
11036 | Buen dia En acceso hacia trastienda, se coloco puerta abatible de alto impacto. Sin embargo, SP, indica que esta zona no debe llevar, ya que por el ancho y la altura se dificultara la operacion. Solicito tu apoyo para confirmar si se retirara, Store Planning, indica que requiere un Vano minimo de 1.6 m de Ancho y 2.6 de alto. De ser aporbada la solicitud indicar si se colocar Cortina Hawaiana. Saludos. | 2 | De acuerdo al layout y prototipo, se debe considerar puerta abatible de alto impacto 1.84 m. x 2.10 m.. Cabe señalar que es una tienda donde se considera el concepto de hermeticidad (uso de aire acondicionado). En tiendas con concepto de hermeticidad, no se considera la cortina hawaiiana. PUERTA DE ALTO IMPACTO DE DOBLE PUERTA MODELO PROLINE 600-SEC DE PLASTICO ABC COLOR GRIS Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON BUMPER DE RESORTE DE 24" COLOR NEGRO. | 1 | 22781 | 2559
11037 | Buen dia en el presente proyecto no viene considerado alumbrado para las fachadas, de su apoyo para confirmar si se mantiene asi o indicar el tipo de alumbrado y el circuito al que se cargaria dicha carga. sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | 2 | Se carga en la carpeta BOLETINES la información como respuesta al RFI Alumbrado de fachada. | 0 | 22781 | 829
11038 | Buen dia En proyecto se indica tuberia del gas en cobre por techumbre y dado el tipo de zona en proyectos similares se a considerado en acero al carbon para evitar el robo de este, de su apoyo para confirmar si dicha instalacion se mantiene en cobre o se cambia a tuberia de acero al carbon sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios saludos | 2 | De acuerdo al manual de Criterios de Diseño CDP04 y Especificaciones 2022-2023 division 15 Mecanicos, se puede utilizar tubería de acero al carbon para la zona de la cubierta. Se deberá confirmar con el área de construcciones dicho cambio. | 1 | 22781 | 2559
11039 | Buen dia Se informa que los hornos suministrados son de la marca Europan.Por lo que se van a modificar las coladeras, ya que los hornos Europan son mas grandes que los de Alpha, por tal motivo esto desfasa las coladeras 33 cms. Saludos. | 2 | En la Carpeta denominada “Cambio Layout 15-05-2023” (orden de cambio) se realizaron consideraciones (hornos Europan) en relación al área de amasijo y tortillería principalmente. | 3 | 22781 | 62
11040 | Buen dia. Se informa que en el area de carril de anden de trailers a solicitud de subdireccion de construcciones, se autoriza colocar malla ciclonica con franjas de PVC. Saludos. | 2 | Confirmamos de enterados. | 0 | 22781 | 829
11041 | Buen dia. En los planos de mobiliario no se indica que la barra de trabajo en el area de omnicanal fuera alcance de la contratista. Solicito su apoyo para indicarnos si es alcance de la contratista y de ser asi, compartirnos detalles de esta. Saludos. | 2 | Se cargó en TRIRIGA el boletín en relación al mueble para el área del omnicanal. RFI 70 MUEBLE EN OMNICANAL. | 4 | 22781 | 1402
11042 | Buen dia Para el area de Facturacion y oficina administrativa, no hay plano de detalles para la mesa de la impresora. Solicitamos su apoyo para que nos compartan los detalles de esta. Saludos. | 2 | Se carga boletín del mueble para impresora solicitado (Carpeta Boletines). | 0 | 22781 | 829
11043 | Buen dia. En el plano A-502 DETALLES DE CARPINTERIA ll, Para el area de farmacia solo viene indicado el mueble frontal (suministro de walmart) Sin embargo, el mueble de la parte de atras donde va el frijobar, no hay detalles ni indica que sea alcance de la contratista. Solicitamos su apoyo para que nos compartan estos detalles. Saludos. | 2 | Se cargó en TRIRIGA boletín relacionado al mueble solicitado. Carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
11044 | Buen dia. Se informa que para el muro de contencion que se encuentra aun lado del anden, se le colocara muro de block. Esto por autorizacion de subdireccion de construcciones. Saludos. | 2 | Confirmamos de enterados. | 0 | 22781 | 829
11045 | Buen dia Para el area del carril de acceso a anden. EL muro de contencion sobresale 50 cms, sobre el nivel de rodamiento.Detras de este muro de contencion existe un canal pluvial, se ve como una zona de riesgo durante la maniobra. Solicitamos su apoyo para definir, si en esta zona se considerara malla ciclonica o malla electrosoldada. Se envie por correo evidencia fotografica. Saludos. | 2 | No debe considerarse malla ciclónica en esta área. | 9 | 22781 | 1425
11046 | Buen dia. En plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, indica la puerta de omnicanal como una de emergencia. Esta puerta debe llevar una mirilla y una cerradura. favor de confirmas esta solicitud, asi como compartir detalles de esta. Saludos. | 2 | De acuerdo a prototipo: PUERTA BLINDADA DE ACERO CALIBRE 18 EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO BLINDADA NIVEL III, SD-100, STANDAR DUTY YO HEAVY DUTY, COMPUESTA POR BASTIDOR DE PERFILES TUBULARES DE ACERO CAL.20 DE 1 12"X1 12" CON MARCO DE ACERO BLINDADO CALIBRE 16, MIRILLA CON CRISTAL BLINDADO DE 15CM X 15CM CON PELÍCULA ANTIRREFLEJANTE QUE PERMITA LA VISIÓN DESDE EL INTERIOR, PERO NO DESDE EL EXTERIOR, BISAGRA TIPO ELECTROIMÁN, CON CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE USO RUDO, CUBRE POLVOS DE HULE Y BOTAGUAS DE LÁMINA LISA CAL. 18, CIERRAPUERTAS DE USO RUDO, JALADERA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURA INTERIOR DE SEGURIDAD NIVEL 10 CON LLAVE TIPO TETRA, SELLO PERIMETRAL Y FONDO A BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO COLOR GRIS. | 1 | 22781 | 2559
11047 | Buen dia En el plano de señalizacion no se indican puntos de reunion en estacionamiento ni en anden. Solicito su apoyo para confirmar esta solicitud. De ser asi, favor de compartir detalles. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11048 | En el plano IAA-02-PLANTA AMASIJO,OFICINAS Y ALMACEN-2899 indica el mantenimiento a las cortinas de aire y la sustitución de las cortina que no funcionen. ¿Quién tendrá el alcance de la compra de dichos equipos? | 2 | Los equipos al momento de realizar el diagnostico se encontraban funcionando correctamente y se deberÃ¡ revisar con mantenimiento de tienda el antecedente y garantÃ­a de dichos equipos para poder determinar si alguno de los equipos actualmente hoy no funciona. | 9 | 22781 | 1425
11049 | En los planos de AA se menciona el mantenimiento de los ductos de UP y VE pero no se menciona el tipo de mantenimiento en cuanto a sus alcances, ¿me podrían indicar en que consiste dicho mantenimiento? | 2 | El mantenimiento consiste bÃ¡sicamente en la limpieza exterior e interior de los ductos y reparar aquellos secciones o partes daÃ±adas. | 1 | 22781 | 2559
11050 | EN LO PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS INDICA 4 ARRANCADORES DE 220V-440V Y 2 A 127V PERO EN EL LISTADO DE SUMINISTROS SOLICITARON LOS 6 ARRANCADORES A 220V-440V el suministro faltante a 127v se solicitara a compras o por tiempo de ejecución de obra ¿lo suministraría la contratista? cabe mencionar que estamos a dos semanas del termino del tiempo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11051 | PARA EL CAMBIO DEL INTERRUPTOR EL PROVEEDOR ESTA DEACUERDO EN REALIZARLO RETIRAR EL INTERRUPTOR DE 300A Y REEMPLAZARLO POR UNO DE 250 DE MENORES DIMENCIONES AL IGUSL QUE EL CONTRATISTA EN SUMINISTRAR LAZ ZAPATAS PARA PODER ALOJAR LOS ALIMENTADORES, SOLO NOS FALTA LA APROVACION POR PARTE DE USTEDES (PYOYECTOS) Y LA CONFIRMACION DE LA UVIE PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11052 | En el plano ES_403_CUBIERTA_DISTRIBUCION_DE_LARGUEROS_CENTRAL_LINDAVISTA se indica la colocación de montenes sobre los joist existentes pero para realizar la colocación de ellos se requiere abrir gran parte de la techumbre lo cual interrumpiría la operación de la tienda, se podría realizar la colocación por debajo de la lamina a la misma altura de la estructura o ¿habrá alguna opción diferente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11053 | EN EL TABLERO EXISTENTE SE ENCUENTRA CONECTADA LA COMPACTADORA DE CARTON PERO EN EL NUEVO TABLERO HB NO SE CONSIDERA LA COBEXION DE DICHO EQUIPO NI EL INTERRUPTOR, ¿SE DEBERA CONSIDERAR LA CONEXION Y ADQUISICION DEL INTERRUPTOR POR LA CONTRATISTA EN EL NUEVO TABLERO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11054 | Con respecto al RFI anterior la compactadora de cartón se encontraba conectada en el tablero anterior el cual se deshabilito para usar el mismo lugar del nuevo alimentador del tablero HB tanto en la subestación como en el EDC. Se adjuntan fotos del equipo solicitado para su conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11055 | CONFORMA LA SOLICITUD EN EL RFI ANTERIOR ENVIO FOTOS DE TABLERO PRINCIPAL DE SUBESTACION, TABLERO PRINCIPAL DE EDC Y TABLERO HC CON DIRECTORIO EN DONDE PODRIA COLOCARSE EL ALIMENTADOR DE LA COMPACTADORA DE CARTON. LA CARGA EN LOS TABLERO NO CUENTA CON DICHA INFPRMACION TIENDA. | 2 | se les compartió por mail y se cargó en tririga la informacion solicitada. se aclara que no es omison de proyecto, comparto imagen de los archivos compartidos: | 33 | 22781 | 8
11056 | EN COMPLEMENTO AL RFI #8 CON RESPECTO EL TAMAÑO DEL INTERRUPTOR SE PROPONEN DOS SOLUCIONES, EL CAMBIO DEL INTERRUPTOR A UNO DE 250 AMP EL CUAL CUENTA CON EL TAMAÑO ADECUADO PARA EL ESPACIO, EN SITIO SE REALIZO LA CONEXION PROVISIONAL DEL TABLERO REGISTRANDO UN CONSUMO DE CORRIENTE OSILANDO ENTRE LOS 140 - 150 AMP. LA SEGUNDA PROPUESTA ES SACAR EL INTERRUPTOR EN UNA CAJA HIMEL PARA REALIZAR SU COLOCACION FUERA DE SUBESTACION DE SER AUTORIZADA LA SEGUNDA PROPUESTA FAVOR DE DEFINIR QUIEN SUMINISTRARIA LA CAJA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11057 | conforme a la llama a proyectos con gerencia de construccion en recorrido se le solicita el adicional para la compactadora de carton la cual se encontraba conectada en el tablero anterior asignado a las UP el cual fue desmantelado se le solicita asinar la nueva ubicacion de dicho equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11058 | En el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS-2899 en el área de amasijo indica un detector de gas en las coordenadas AB-7 el cual no se encuentra en el rango de una tubería de gas. ¿se debe de considerar la instalación de este dispositivo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11059 | EN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO VIENE EL CAMBIO DE LAS UP EN LOS CUALES SE INDICA SOLO EL CAMBIO DE UNIDADES CON LOS MISMOS BROCALES EL PROBLEMA QUE LAS UNIDADES NUEVAS TIENEN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE EN DEFERENTE POSICION POR LO CUAL SE DEBERAN DE FABRICAR NUEVAS BASES. ¿CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR ESTE DETALLE? | 2 | De acuerdo con el proyecto los brocales o roof curb se consideran nuevos por lo que deberán considerarlos en proyecto y no podrá ser una adicional debido a que se encuentran desde el proyecto. La indicación de nuevos roof curb pueden verlos en el plano: A-102A TRABAJOS EN CUBIERTA-2899 en el trabjo 3ª de la lista de trabajos en cubierta: EQUIPO NUEVO QUE SUSTITUYE A EQUIPO EXISTENTE. INCLUYE: ROOF CURB, MOLDURAS, SELLOS, AJUSTES EN HUECOS EXISTENTES, ROTULADOS, DESVIADORES, SE MANTIENEN DUCTOS EXISTENTES TENIENDO QUE SOMETERCE A MANTENIMIENTO Y SUSTITUIR LOS QUE SEAN NECESARIOS SI DURANTE EL MANTENIMIENTO SE OBSRVAN DETERIORADOS; ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. comparto imagen: Adicionalmente en el plano ES-01 REFUERZO ESTRUCTURAL POR EQUIPOS AA EN CUBIERTA-2899, se puede ver el isometrico del soporte de los equipos que deben considerar (comparto imagen): Finalme | 1 | 22781 | 2559
11060 | En el plano IAA-03-LOCALES Y OFICINAS-2899 indica que en el ducto de los baños es mantenimiento, pero dichos ductos presentan daños mayores por lo cual es requerido el cambión de ellos ¿se deberán de cambiar o se realizan reparaciones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11061 | ENVIO EVIDENCIA DEL INTERRUPTOR SUMINISTRADO A OBRA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11062 | EN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA EL CAMBIO DE LOS INTERRUPTORES EN EL TABLERO GENERAL PARA LA ALIMENTACION DE LOS TABLERO EN EL TABLERO HB EL INTERRUPTOR SUMINISTRADO ES MUY GRANDE POR LO CUAL NO CABE EN EL ESPACIO ASIGNADO POR LO CUAL SE REQUERIRIA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE TODO LOS INTERRUPTORES EXISTENTES ADEMAS DE REQUERIR HERRERIA ADICIONAL PARA PODER CONECTARSE LA RECOMENDACIÓN DEL TECNICO ELECTRICISTA ES SUMINISTRAR UN NUEVO INTERRUPTOR, DE SER ASI ¿Quién TENDRIA EL ALCANCE DE LA COMPRA DEL EQUIPO? ¿SERA LA CONTRATISTA O COMPRAS WALAMART? | 2 | Los interruptores nuevos indicados en el tablero general son de la misma o menor capacidad que los existentes (obsoletos) y en dimensiones tambiÃ©n, verificar que el interruptor suministrado es el correcto. Este se indica en diagrama unifilar. | 4 | 22781 | 1402
11063 | EN COMPLEMENTO A LOS RFI 8 Y 10 SE CONTINUA MONITOREANDO EL TABLERO HB CONECTADO AL INTERRUPTOR EXISTENTE DE 175A SE MANTIENEN LAS CORRIENTS ESTABLES. ¿SE PODRA DEJAR EL INTERRUPTOR EXISTENTE? ADJUNTO FOTOS DE CORRIENTES TOMADAS DEL ALIMENTADOR DEL TABLERO HB | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11064 | EN LOS PLANOS ELECTRICOS MARCA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA A LO CUAL LA CONTRATISTA MENCIONA QUE ESE ALCANCE NO LE CORRESPONDE PORQUE ES ALCANCE DE LA IGUALA DE LA TIENDA ¿DICHO TRABAJO SE REALIZARA POR LA CONTRATISTA O POR LA IGUALA DE TIENDA? | 2 | No es alcance de este proyecto, pero si deberÃ¡ de informarse y verificarse con la gerencia de Tienda y Ã�rea de ConservaciÃ³n_Mantto, para que lo consideren en sus mantenimientos programados. | 9 | 22781 | 1425
11065 | En el proyecto de cambio de cubierta en la Unidad Central Lindavista Det: 5499 se indica la colocación de los montenes en los muros de la tienda los cuales presentan afectaciones en ellos se carga evidencia fotográfica de las paredes afectadas, ¿SE DEBERA DE REALIZAR ALGUNA REPARACION EN LOS MUROS? | 2 | Buen día. Se carga boletín 01-grietas en muro en repuesta al RFI. Saludos | 0 | 22781 | 829
11066 | en el plano A-103_Planta Elementos en cubierta_BAE 5499 CENTRAL LINDAVISTA se indica la conservación de la lámina existente sin modificación, al instalar la nueva lamina aumenta la altura de ella lo cual provocará un encharcamiento debajo del rack de refrigeración y en la base de la antena parabólica ¿se deberá realizar el cambio de la lámina para evitar este tema? De ser así favor de compartir los detalles de la ejecución | 2 | Buen dia. La lámina existente en esta zonas tambien se deberá cambiar. Al realizar la sustitución se deben hacer los recortes necesarios para librar la fijación de las bases de refrigeración y antena, una vez colocada la nueva lámina se deben instalar masterflash y sellador Sikaflex 1-A o similar para el correcto sello en las patas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
11067 | Al realizar los cortes de la terraceria en exteriores para conformar niveles de estacionamiento de la nueva tienda (BAE VISTA ALTA, Reynosa, Tams), se descubrió parte de la terracería del vecino cuya casa se basa en una losa de cimentación. En la contestación a nuestro cuestionamiento al respecto se indico realizar un zarpeado para proteger dicha exposición del terreno. Sin embargo nosotros insistimos que al cortar y profundizarnos mas por los niveles indicados en el proyecto de esta unidad no sólo dejamos expuesta la terreacería de la construcción vecina sino le restamos compactación en esa zona por lo que consideramos que el zarpeado indicado es una solución temporal ya que el empuje propio del terreno (del lado del vecino) dificilmente podrá ser contenido con el zarpeado propuesto. Nuestra recomendación desde el principio fue considerar un muro de contención preferentemente realizado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11068 | Buenas tardes, en revision de proyecto con gerencia de contrauccion y subdireccion de construcción, se observo que la rampa de acceso a tienda no cuenta con rejilla pluvial para mitigar el escurrimiento de agua por la pendiente que tendra dicha rampa, sub direccion de construcción solicita se coloquen una rejilla an inicio y otra al final de rampa, ya que las lluvias en la zona son muy fuertes lo que generaria un escurrimiento fuerte hacia el estacionamiento, independiente a las rejillas que se tiene de acuerdo a la OC. Adjunto imagen en la pestaña de notas y documentos para mayor referencia. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11069 | Buenas tardes, de acuerdo al plano IE-01 Alumbrado piso de ventas, en el area de quimicos, mascotas, entre otras las tiras continuas no quedan sobre pasillo, si no por arriba de donde se colocaran los racks, en otros proyectos la operadora solicita mover las lineas a modo que queden sobre pasillo, favor de notificar si se alinean de acuerdo a los pasillos o se respeta el acomodo de acuerdo a proyecto. Saludos!! | 2 | Se confirma sembrado conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
11070 | Buenas tardes, de acuerdo a recorrido, se nos notifico que las celosias cambiarian de proveedor, nos comparten por favor los datos del nuevo proveedor y si estas conservaran su mismo diseño? Saludos!! | 2 | Se carga boletín de acuerdo a la información emitida en la emisión del prototipo. Boletín 07 - 035 Celosías decorativas (TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 0 | 22781 | 829
11071 | Buenas tardes, en recorrido realizado en obra, se observó que el tamaño de la abertura en el ducto de pleno de inyeccion (piñatas) no cuentan con las dimensiones correctas, quedando pendiente enviar el detalle de las medidas que deberá de tener la abertura para recibir el flujo de aire de la unidad paquete. Saludos!! | 2 | 1.- Las dimensiones de los ductos de bajada son correctas de 32"x30", cómo se ve en le plano IAA1, en la nota 14 de los planos se indica que las dimensiones de los ductos son interiores, para un flujo de 9600 pcm con fricción aproximada de 0.1" x100 ft. 2.- Las salidas para inyección deben construirse como siempre se hace en todas las tiendas, con una transformación del tamaño de la salida del equipo hacía el tamaño del ducto indicado, como indican las buenas prácticas en construcción de ductos de aire acondicionado, ver detalle 2, con remate de ducto en base del equipo, contra los huecos del equipo. 3.- En los planos de detalles IAA5 e IAA5A puede verse que los ductos se rematan contra la base, donde descansa el equipo y que se considera una transformación desde la boca del equipo hacía el ducto del pleno de inyección, esto puede verse gráficamente en los detalles 2, 30, 33 y 35. | 1 | 22781 | 2559
11072 | En la primera version de planos no se contemplo la iluminacion de la subestacion electrica y se mando el rfi numero 025 pero requerimos saber el suministro de estos luminarios ya que aun no tenemos la entrega de los mismos o sera por tema del contratista general | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11073 | Buenos dias, su apoyo con los siguientes puntos: 1.- Cargar plano de detalles de columnas para continuar con la elaboracion de planos de taller y fabricación. 2.- Adjunto (carpeta de notas y documentos) un archivo donde se plasma una propuesta de conexión en columnas por parte de la contratista general, lo anterior debido a la dificultad para poder montar las armaduras. 3.- Montaje de columnas en dados CT-1. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON CROQUIS Y DESCRIPCION PARA MAYOR APRECIACION DE LAS DUDAS ANTES MENCIONADAS. Quedo atento a sus comentarios. Saludos!! | 2 | Se comparten planos solicitados derivados del ajuste de perfil de columnas perimetrales. Cualquier adicional derivado del ajuste antes mencionado deberá de ser absorbido por la contratista | 9 | 22781 | 1425
11074 | Buenos dias, en Plano ES-501 Planta de placas base, no se encontró el detalle de los espesores de las placas base PB-1, PB-2, PB-3, PB-4 ni PB-5. Favor de compartir espesor de dichas placas bases. Gracias y Saludos!! | 2 | Se carga plano ES-105 Planta de placas base a la carpeta BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
11075 | Buenos dias, para la cortina metalica de acceso a clientes, se indica una Cortina enrrollable base tableta tipo Loral DP de lamina galvanizada Calibre 26" Sin perforaciones, G90. con mecanismo de cadena de doble multiplicacion con clutch. Favor de confirmar que el mecanismo deberá ser de cadena, el proveedor autorizado indica que el modelo es una cortina antibandalica, pesada y que sugiere sea la operación con motor, lo que requiere de una alimentación electrica, favor de confirmar el tipo de cortina indicada en proyecto, Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11076 | DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRAZO SE DETECTÓ QUE LA UBICACIÓN DE LAS PLACAS DE CONEXIÓN IMPIDEN EL MONTAJE LAS ARMADURAS TANTO SE INTENTA MONTAR POR DEBAJO O POR ARRIBA. POR LO QUE SE PIDE APOYO A MODO DE QUE SE AUTORICE POR PROYECTO EL SOLDAR EN CAMPO LA PLACA DE CONEXIÓN DE LA CUERDA SUPERIOR PARA PODER REALIZAR EL MONTAJE POR ARRIBA. ESTO SERÍA EN COLUMNAS CENTRALES Y LATERALES YA QUE TIENEN UN DETALLE SIMILAR. REVISANDO NOS DIMOS CUENTA TAMBIEN QUE EN EL ASENTADO DE LAS COLUMNAS EN LOS DADOS CT-1 PERIMETRALES NOS ESTORBA LA DALA DE CERRAMIENTO PARA ASENTAR LA PLACA Y ANCLAS DE LOS DADOS (En detalle 3 y 4 del plano 101a la CT-1 queda sobre las anclas.) SE ADJUNTA CROQUIS EN LA CARPETA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 | Las soldaduras mostradas; son soldaduras críticas, por lo que no se autoriza que sean realizadas en sitio sino en taller ya que en sitio no se tiene control de temperatura, posición, impurezas y factores de alineación de las placas y columnas.En el detalle 3 y 4 de la intersección de contratrabe y dado no interfiere con la placa base, aunque sin duda el espesor de la contratrabe debió haber sido realizado con el espesor constante, el proyecto ya prevé esta condición atípica. | 1 | 22781 | 2559
11077 | Buenos dias, adjunto en la pestaña de "notas y documentos" reporte de puntos de conexión hidraulico, sanitario y pluvial, (trabajos fuera del predio) les informo que el punto de conexión hidraulico y drenaje sanitario si fue localizado de acuerdo a proyecto, pero el punto de conexión pluvial no, dentro del reporte en las ultimas 3 diapositivas se envia una propuesta, pero antes requerimos que nos confirmen si en verdad es pozo pluvial y si se pudiera conectar, (previo autorizacipon del area legal de walamrt) ya que en sitio seria el más "cercano" a tienda. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11078 | Buenas tardes, en el plano ES-403_CUBIERTA DE CARRITOS, viene un corte (#2) y nos hace referencia a otro plano, el A-403b, pero ese plano no viene cargado en el paquete de planos, nos pueden apoyar por favor con esa información faltante. Saludos!! | 2 | Adjunto el plano CO-403b – MARCOS PRINCIPALES al que hace referencia el corte #2 ubicado en el plano ES-403-CUBIERTA DE CARRITOS. cabe aclarar que la información se encuentra dentro del modelo BIM. | 28 | 22781 | 9
11079 | Buenos dias comparto en la pestaña de notas y documentos un archivo donde se explica el tema de la placa de conexión en columna para las armaduras, (parte superior) la cual impide se pudiera montar la armadura. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11080 | En seguimiento a las armaduras indicadas en el plano ES-401 PLANTA DE CUBIERTA, en el plano ES-402 Alzado de marcos, detalle 1, 2, contamos con las armaduras AR-1 y AR-2, donde nos especifica una longitud de 22 metros, con lo cual surge el tema de logística de traslado con esta longitud, se pide se considere seccionar la armadura, aclaramos que es un procedimiento que se ha realizado para elementos de esta longitud, para obras donde se nos a presentado esta misma situación y no se considera este detalle. Se adjunta en la pestaña de notas y documentos la propuesta de seccionamiento. En caso de aceptar la propuesta de seccionar las armaduras LA CONTRATISTA GENERAL ACEPTA QUE NO SERÁ UN ADICIONAL. Gracias y Saludos!! | 2 | Se carga plano A-404 armaduras con seccionamiento de armaduras. | 4 | 22781 | 1402
11081 | Buenos dias, adjunto en la pestaña de (Notas y docuemento) un reporte de cubierta, donde se observa oportunidad en la zona de cubierta de carritos, por lo que se sigiere subir la cubierta maximo 15cms respetando las conexiones de proyecto. Quedamos en espera de autorización. Saludos!! | 2 | Se comparte nuevamente plano con ajuste | 3 | 22781 | 62
11082 | BUENAS TARDES, EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS A-100 Y A-400 SE ENCONTRÓ QUE LA DISTANCIA DEL EJE 1 AL EJE X ES DE 3.650 Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES ES-101 Y ES-505 LA DISTANCIA MARCADA PARA LOS MISMO EJES ES DE 4.950; FAVOR DE INDICAR CUAL ES EL CORRECTO PARA GENERAR PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DE CUBIERTA DE ACCESO. SE ADJUNTA IMAGENES EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 | La distancia correcta es la que indican los planos estructurales ES-101 y ES-505. En los planos arquitectÃ³nicos hay un error en el dibujo por desfase en eje X. | 1 | 22781 | 2559
11083 | Buenas tardes, de su apoyo con el dato de los niveles para los firmes del cuarto de máquinas y la base para los tanques (aun lado del cuarto de maquinas), ya que revisando los planos de niveles, alzados arquitectónicos, topográfico y cortes, no logramos encontrarlos; solo viene el dato de los niveles de terreno pero no del firme dentro de estas áreas. Gracias y saludos!! | 2 | Ambos firmes deben estar en la elevaciÃ³n 6.90. | 1 | 22781 | 2559
11084 | Buenas tardes, de acuerdo al Plano A-601a Plano de ubicacion de puertas, la puerta de acceso a trastienda nos envia al detalle 6 del plano A-601c, donde en dicho plano se observa que la puerta debera ser de alto impacto modelo Proline 600 sec, ¿es correcto el modelo de la puerta? saludos!!! | 2 | La puerta de acceso a trastienda es correcto, puerta de alto impacto, el modelo es PROLINE 600-SEC DE PLASTICO ABC COLOR GRIS Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON BUMPER DE RESORTE DE 24" COLOR NEGRO, DE 1.83 X 2.10M. | 1 | 22781 | 2559
11085 | Buenas tardes, en revision de niveles de proyecto, se observa que el nivel de piso de ventas (50.90) en relación al nivel de estacionamiento, el de piso de ventas es mas bajo que el de estacionamiento, favor de confirmar que los niveles marcados en proyecto (Plano C-05 Plano de niveles) son los correctos. Saludos!! | 2 | Los niveles de proyecto son correctos | 9 | 22781 | 1425
11086 | Buenos dias, en el documento de factibilidad de servicios SAS BO Macultepec No. Oficio: CENTROCSAS03442024, en el punto de agua potable, se informa que se deberá realizar los estudios y trabajos para la rehabilitación de 2 pozos de agua potable, denominados "AMADO NERVO" y "MARIANO ESCOBEDO", ubicados en Villa Macultepec, en proyecto no se localizo trabajos al respecto para la rehabilitacion de estos pozos, adjunto documento en la pestaña de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11087 | BUENAS TARDES, EN EL PLANO ES-604 CUBIERTA DE PICK UP, FAVOR DE PROPORCIONAR EL NIVEL SUPERIOR DE ESTRUCTURA AL IGUAL QUE LA PENDIENTE QUE SE VA GENERAR PARA ESTA AREA. SE AGREGA IMAGEN, SALUDOS!!! 1. EN EL PLANO ES-604 CUBIERTA DE PICK UP, FAVOR DE PROPORCIONAR EL NIVEL SUPERIOR DE ESTRUCTURA AL IGUAL QUE LA PENDIENTE QUE SE VA GENERAR PARA ESTA AREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11088 | Buenos dias, les informo que en el plano ES-301a indica un elemento DL-10 y un elemento con el símbolo “?” pero no se los detalles del armado no se encuentran en el plano ES-301, nos ayudan con la información por favor. Saludos!! | 2 | Se comparten los planos ES-301 con detalle de dala faltante y plano ES-301a con rótulos de dala correctos | 4 | 22781 | 1402
11089 | Buenas tardes, el proveedor de jois solicita el detalle del patron de barrenado de joist (para tienda y para anden). Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11090 | En el plano ES-301 en planta viene indicado un elemento con nomenclatura KL-4, pero en los detalles no viene descrito, nos pueden apoyar con esta información faltante. Saludos!! | 2 | Se comparte el plano ES-301 Planta de Muros, el cual incluye el detalle KL-4 | 1 | 22781 | 2559
11091 | BUENOS DIAS, EN EL PLANO ES-700a "MUROS DE CONTENCION COMPLEMENTOS" NO VIENE ESPECIFICADO EL ARMADO DE LA CONTRATRABE (MC-3, MC-5, MC-8), NOS AYUDAN CON ESTA INFORMACION POR FAVOR. SALUDOS!! | 2 | Se comparte plano ES-700a MUROS DE CONTENCIÓN COMPLEMENTO, con los armados completos de los muros MC-3, MC-5 y MC-8 | 4 | 22781 | 1402
11092 | Buenos dias, por favor compartirnos el plano de Control Alumbrado Piso de Ventas, ya que no se encuentra dentro de las carpetas del proyecto. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11093 | Buenas tardes, de acuerdo a la Orden de cambio, en el plano C-A10 Alumbrado Extrior, se indica la leyenda SE ELIMINA ALIMENTACION ELECTRICA DE ILUMINACION EN POSTES POR CAMBIO DE LUMINARIAS CON PANEL SOLAR, favor de confirmar si se considera o no alguna canalización (para futuro). Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11094 | BUENOS DIAS, NOS PUEDEN COMPARTIR POR FAVOR EL PLANO ES-403b, NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PAQUETE QUE SE DESCARGÓ DE TRIRIGA. SALUDO!! | 2 | Se comparte el plano ES-403 CUBIERTA DE CARRITOS, donde se hacía referencia al plano CO-403b y se ha corregido la referencia indicando al plano ES-404b | 4 | 22781 | 1402
11095 | Buenas tardes, de favor su apoyo para compartir el plano estructural de la fachada del Eje B´ entre Ejes 9 - 7 (zona de anden, fachada que da hacia la subestación). En el plano ES-501 no se indica. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11096 | BUENOS DIAS, NOS PUEDEN COMPARTIR POR FAVOR EL PLANO C-06a DETALLE DE NICHO PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE SE REQUIERE VER DETALLE 2, NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PAQUETE QUE SE DESCARGÓ DE TRIRIGA. SALUDO!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11097 | Buenas tardes, por favor compartir la longitud de las anclas de diametro de 19.1mm (para la placa base PB-5). Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11098 | EN EL PLANO SE-01a-SISTEMA DE TIERRAS SUBESTACION NO VIENE EL DETALLE DE LA TAPA DE LOS REGISTROS PARA EL SISTEMA DE TIERRAS SOLO SE DA REFERENCIA A REGISTRO DE CONCRETO PERO SOLICITAMOS SABER EL ARMADO DE LA TAPA Y MARCOS DESCRIBIR SU FABRICACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11099 | EN EL PLANO C08a-PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR NO VIENE INDICADO EL TIPO DE ARMADO DE LOS MUROS DE LOS REGISTROS DE CONCRETO COMPARTIR INFORMACION SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11100 | Buenos dias, en revisión con el area ambiental de walmart respecto a las especies arboreas dentro del predio, el area de cumplimiento ambiental nos comento via correo lo siguiente: El equipo de Diseño notifico CAMBIOS AL PROYECTO (reubicación de la poligonal del proyecto debido a la restricción indicada por la SICT), mismos que impactarán el tratamiento de los árboles, favor de revisar este tema para determinar el tratamiento y solicitar el permiso que sea necesario. Al dia de hoy no tenemos cambios en la poligonal, la información nos llego el pasado viernes 14 de Junio 2024. ¿si habra cambio en la poligonal? | 2 | Se confirma los planos fueron cargados con el ajuste | 9 | 22781 | 1425
11101 | EN PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA Y LAYOUT GENERAL SE APRECIA QUE EL TANQUE DE GAS ESTA PROTEGIDO POR UNA MALLA O MURO PERO NO CONTAMOS CON LAS CARACTERISTICAS DE DICHA PROTECCION (CORRAL) INDICARNOS QUE SE CONTEMPLA PARA EL TANQUE DE GAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11102 | Buenas tardes, el dia de hoy se cargó a Tririga el Plano C-03L Plano de conjunto, se realizó la comparativa de poligonales entre el plano con el que contabamos vs el cargado el dia de hoy y se encontró que tanto la poligonal como la huella de tienda se recorrio 2.50m hacia la parte posterior del predio, Se adjunta plano de comparativas de poligonales, asi como fotografias del avance (en la pestaña de notas y documentos), Al dia de hoy ya se cuenta con cimentacion colada en los Ejes 7 (Tramo C-B) Eje B´ (Tramo 7 -9) habilitado de acero en Eje C (tramo 6 - 7) Plantilla sobre Eje A, acero de refierzo en la zona de fosos de anden de trailers. Favor de informar a la brevedad si se continua con los trabajos en huella de tienda o se revisará que el ajuste sea solo en la zona de estacionamiento. Saludos!!! | 2 | Como se comento en la reuniÃ³n del 2406 se caga planta de conjunto respetando ubicaciÃ³n de tienda y ajustando peines de estacionamiento y rampa de acceso | 1 | 22781 | 2559
11103 | EN EL PLANO ES-401 PLANTA DE CUBIERTA SE OBSERVAN 2 BASES, PERO EN EL PLANO A-103c_DETALLES DE CUBIERTA-BASES DE EQUIPOS, SOLO VIENEN LOS DETALLES DE UNA (Rack de Refrigeración) DEFINIR SI ES UN ERROR DE LAYOUT O PLANO O EFECTIVAMENTE SON DOS Y REQUERIMOS DETALLES DE LA MISMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11104 | Buenos dias, en revisión de los puntos de conexion, en especifico el de drenaje pluvial, nos informó el area legal de walmart que existirá un cambio en el proyecto. Que toda la descarga pluvial será superficial hacia el predio posterior del proyecto, Que no existirá un punto de conexión y la eliminación del tanque de tormentas, favor de confirmar esta información y en caso de que sea cierto por favor cargar la orden de cambio al respecto. Saludos!! | 2 | Se comparte plano con ajuste en dimensiones | 3 | 22781 | 62
11105 | Buenos dias, de acuerdo a la respuesta del RFI ID 1049584 Niveles de cuarto de maquinas, donde se notificó que el NPT será de 6.90, se informa que se manejará el mismo nivel para la planta de tratamiento, siguiendo el criterio del ultimo plano de niveles donde se indica el mismo NPT para el cuarto de maquinas y para la planta de tratamiento. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11106 | EN EL PLANO LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION NO VIENE INDICADA LA TRAYECTORIA PARA EL ALARMADO DE CISTERNAS, CUARTO DE MAQUINAS Y AREAS EXTERIORES EN GRAL. FAVOR DE COMPARTIR TRAYECTORIAS, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11107 | EN EL PLANO DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL SE HACE MENCION A UNA SUBESTACION TIPO ESTACION DE 500 KVA TENSION PRIMARIA DE 13.2 Y TENSION SECUNDARIA 480277V PARA EL PROYECTO DE BA VISTA HERMOSA PERO EN PROYECTO APROVADO E INGRESADO A CFE SE HACE REFERENCIA A UNA SUBESTACION DE TIPO PEDESTAL DE 500 KVA TENSION PRIMARIA DE 13.2 Y TENSION SECUNDARIA 480277V A LO CUAL SURGEN DUDAS CON ESTE TEMA COMO ¿ QUE TIPO DE SUBESTACION SE INSTALARA Y SI SE PROCEDIERA CON EL AJUSTE DE TIPO DE SUBESTACION REQUERIMOS QUE NOS COMPARTAN LOS PLANOS CON ESTA MODIFICACION CONTEMPLANDO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CONECCION CON EL TABLERO GENERAL DE LA UNIDAD ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11108 | EN EL PLANO DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL SE HACE REFERENCIA A UNA PLANTA DE EMERGENCIA NUEVA DE 175 KW LA CUAL LE DARA RESPALDO A UNA PARTE DE LA TIENDA EN ESPECIFICO AL TAB."TGE" EMERGENCIA DEJANDO FUERA DE ESTE RESPALDO A TODOS LOS TABLEROS DE AIRE ACONDICIONADO HA, HB Y SUBMEDICION CAUSANDO DUDAS POR EL TEMA TEMPERATURAS ALTAS EN LA ZONA DE BAJA CALIFORNIA SUR POR TAL MOTIVO LES PREGUNTAMOS SI ESTA INFORMACION ES CORRECTA PARA ESTE PROYECTO O TENDRA QUE CONTEMPLAR AJUSTE PARA EVITAR POSIBLE PROBLEMA A FUTURO E INCORPORAR ESTA CARGA MAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11109 | Buenas tardes, revisando la ubicación del lavadero pluvial (Orden de cambio) nos percatamos que se sobrepone con el muro de suelo cemento "tipo Ñ" (entre el cadenamiento 3+000.000 al 3+010.00) que se encuentra en la parte de atrás del predio; (ancho de muro Tipo Ñ es de 2.30mts), se propone recorrer el lavadero 40cm para que quede ubicado en el escalón más bajo del muro de suelo cemento, respetando el ancho del lavadero que es de 1.00m. Se adjunta foto con la propuesta en notas y documentos. El detalle es que considerando la salida del agua, esta puede provocar deslave por la altura debido a la diferencia de niveles con el predio colindante, se deberá considerar terraplen en la zona para realizar el detalle del lavadero de mamposteria indicado en el Plano C-08c (Se adjunta fotos en pestañas y documentos). Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11110 | Buenos dias, respecto a la conexión de riostras, la contratista general propone que las riostras sean atornilladas por un lado de la placa en la armadura y por un lado del clip del joist, esto para tener mayor facilidad de montaje, ya que por tiempos de ejecución son cortos con horario limintado por la autoridad. En espera de confirmación, Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11111 | Buenas tardes, de acuero a los planos de Señalización para las lineas de estacionamiento, asi como marca de camioneta de valores, cruce peatonal, señal de alto, isletas, flechas, etc proyecto se indica con la aplicacion de pintura termoplastica en color blanco de acuerdo a CI, pero al tener el pavimento de concreto la señalización no se suele apreciar de forma correcta. respetamos lo indicado en proyecto? o se puede considerar aplicar en colo amarillo trafico con las mismas caracteristicasa que las indicadas en proyecto? saludos!! | 2 | Se acepta el cambio a color amarillo y la calidad debe ser como único sistema de señalización el Sistema de Multicomponente de acuerdo con CI-22-022 | 15 | 22781 | 4
11112 | Buenos dias: En el andén sobre el eje 10-A llevamos las trabes secundarias TSA-3 para conectar sobre la TPA-2A, en este eje es donde se hace el cambio de nivel, el problema es que no hay detalle para conectar las trabes secundarias ya que la principal queda arriba y las secundarias abajo plano ES-603. Por favor indicar que tipo de conexión aplicamos. Se adjunta en la pestaña de "Notas y documentos" descripcion, croquis e imagen en render. | 2 | Se carga Boletin 03 (TRIRIGA, ESTUDIOSOTROS) | 0 | 22781 | 829
11113 | Buenos dias, solicitamos de su apoyo con los detalles de la zapata 6, dado 9 y placa base 6 para el área de carrito que nos marca en el plano ES-101-PLANTA DE CIMENTACION. (orden de cambio). Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11114 | Con respecto a la instalación de la base para el equipo de frente muerto (MEDICION CFE) se detectó que la ubicación para este equipo y base cae exactamente sobre el monumento ANUNCIO ESPECTACULAR plano (ES-901) del acceso principal de la BA San Jose Vista Hermosa sobre el Blvd. Prolongacion Aramburo, Vista Hermosa, 23427 San José del Cabo, B.C.S. Se solicita proponer una nueva ubicación o cual seria la solución al tema saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11115 | Buenas tardes, en revisión de niveles para los trabajos fuera del predio, se observa que existe un camino vecinal (salida de vehiculos) que se veria afectada por los trabajos de carril de acceso a parabus o carril de desaceleramiento, ya que de acuerdo al plano de niveles, la zona de parabus queda casi a nivel de la carretera, pero el camino existente esta por debajo de ella, lo que inhabilitaria la salida de los vecinos, en la pestaña de notas y documentos se adjunta un reporte para mayor claridad del tema. Quedamos a las ordenes. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11116 | Buenos dias: Para la fachada en el eje 10-a del anden de camionetas en los cortes indica una distancia del muro al eje de la columna de 500 mm (plano ES-502 Y ES-504 CORTE 1 Y 2). Pero al checarlo con los arquitectónicos trae una cota de 600 mm. ¿Cual es el detalle correcto? Adjunto en la pestaña de notas y documentos los croquis con los comentarios correspondientes para su mayor apreciacion. Saludos!! | 2 | Los paños de muros y fachadas deberán de verificarse en proyecto arquitectónico ya que es quien rige. Para la fachada del eje “A2” se envían los cortes por fachada correspondientes para responder la duda de los paños (BOLETIN 2 CARGADO EN TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 1 | 22781 | 2559
11117 | Buenos dias, de acuerdo a la respuesta del RFI 020, adjunto (Notas y documentos) la información gráfica de la propuesta de conexión atornillada en riostras para su aprobación. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11118 | Buenos dias, me informa contratista general que dentro de las eficiencias, el area de costos le quitaron la partida de cimentación para el anuncio espectacular, en proyecto si se cuenta con planos al respecto ¿la tienda contara con anuncio espectacular? Gracias y Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11119 | En el plano de DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL se hace mencion a dos cuartos de sistemas MDF (SMART) y Cuarto de sistemas IDF ambos describen que tendran su alimentador y transformador de 30kva propio y una concentracion de tableros que tendra un respaldo de UPS de 6kva tipo rack pero en plano de alimentadores principales y planos de sistemas energia regulada no se tiene plasmado el arreglo de esa manera y no se cuenta con los cuadros de carga del cuarto IDF solo se tiene los del MDF (SMART) la pregunta es la siguiente si tenemos dos cuartos de sistemas en este proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11120 | Buenos dias, se informa que se presentó personal de TELMEX a obra para revisar punto de conexión, en la visita ellos nos propusieron un nuevo punto de conexión (mucho más cercano al cuarto de sistemas) solo que se tendría que reubicar el registro existente el cual sería el punto de conexión ya que actualmente cae sobre lo que será el acceso a andén de trailers. Adjunto minuta de la visita y croquis con fotografía de lo antes mencionado en la pestaña de Notas y Documentos. Esta información ya se revisó con el equipo de Energia y Construcciones de Wal Mart en el cual no hay inconveniente. Saludos!! | 2 | Alcance se incluye en la OC 10 | 0 | 22781 | 829
11121 | Buenas tardes, favor de especificar el detalle de junta de transición entre la losacero y la corona del muro de contención MC-09 de acuerdo al plano C-05b corte transversal 25 (c-25) se adjunta croquis. Saludos!! | 2 | Se envía detalle de unión de muro de contención y losa de entrepiso en respuesta a duda (Boletín 04Tririgaestudiosotros) | 1 | 22781 | 2559
11122 | En el plano de IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS Se observa que no se contemplo sistema de tierras para el equipamiento interno en cuarto de bombas en general se solicita contemplar sistema de tierras para evitar oportunidad con la unidad verificadora de instalaciones electricas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11123 | En el plano de IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS Se observa que no se contemplo alumbrado sistema normal y de emergencia dentro de la subestacion electrica se solicita contemplar estos sistemas ya que la subestacion electrica es un cuarto cerrado y cubierto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11124 | Buenas tardes, te comento que el dia de ayer se presentaron vecinos propietarios de las casas que colindan con la tienda, mostrando su preocupación porque existe un cauce pluvial originado en su momento por la obra de la ampliación de la carretera federal Villahermosa - frontera, este cauce proviene desde las casas que se encuentran del otro lado de la carretera (donde actualmente será el punto de conexión sanitaria). En temporadas de lluvias ellos reciben en sus propiedades toda el agua por escurrimiento, la cual llegaba al predio donde actualmente se construye la tienda, su preocupación es que al tener la tienda está taparía el cauce lo que provocaría inundaciones en sus viviendas. Adjunto (En notas y documentos) un reporte con fotografías y flechas de flujo del cauce, los vecinos piden una solución al tema. Quedo atento para cualquier duda. Saludos!!! | 26 |  | 2 | 10 | 41
11125 | Buenos dias, en plano ES-701 Planta y detalle de subestación electrica, en el detalle 1 - Planta de cimentación de subestacion eléctrica, sobre el eje A, indica un MC-1 REF: ES-601, pero en el plano en mencion no se cuenta con ese detalle, nos ayudan con el detalle a ejecutar por favor, saludos!! | 2 | Es un error de texto y corresponden al muro de contención MC-A indicado en los planos ES-601 y ES-602 | 4 | 22781 | 1402
11126 | En el plano de DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL no se menciona el alimentador e interruptor principal del tablero de Servicios Propios SP que se ubica en la subestacion electrica pero en el plano IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES y el plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA si se menciona una trayectoria pero la cedula de cableado no existe y esta equivocada la que se indica la pregunta es la siguiente ¿ Si llevamos este tablero SP y definir su punto de conexion adecuado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11127 | Buenos dias, de acuerdo a la OC el plano A-500, se muestra que el mueble de servicio al cliente tiene zoclo de 10cms, dicho zoclo normalmente interfiere con la consola de sonido, que cuenta con ruedas para poder alojarlo dentro del mueble, favor de informar que se requiere el saque al mueble? Gracias y saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11128 | Buenas tardes, en las zonas no amparadas es decir al final del muro de contencion MC-1 e inicio del muro MC-02, MC-03 del cadenamiento 3+000 al 3+027, en proyecto no se especifica alguna solución para mitigar la acumulación de basura y proliferación de fauna nociva asi como daños causados por lluvias en estas colindancias. Ya que quedaria un espacio muerto entre los muros de contencion y los muros de los predios vecinos. Se adjunta croquis con fotografias en la pestaña de Notas y Documentos. | 2 | No se consideró algún trabajo en esta superficie debido a que es un área no amparada, por lo tanto no podemos intervenir en dichos espacios. | 9 | 22781 | 1425
11129 | En el plano de DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL se hace mencion a un circuito para la compactadora en sistema trifasico que proviene del XFMR-LP pero en planos electricos y cuadros de carga se menciona otra compactadora en el tablero GP en el circuito 9,11 bifasico de igual manera no coinciden las cedula de tuberia y cableados la pregunta es la siguiente ¿ Cual es la informacion correcta para este equipo o llevaremos dos compactadoras? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11130 | Buenos dias, en revision con el proveedor del sistema de panel fotovoltaico, nos informa que requieren un nodo con servicio de internet en el area de subestacion (inversores) para monitoreo, en proyecto no se cuenta con este servicio. Favor de compartir boletin al respecto. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11131 | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detecta la siguiente oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga se les comparte el punto para aclarar oportunidad : a) En el plano de alimentadores principales nos mencionan cable de tierra para el tablero HB de calibre 20d pero en el plano de diagrama unifilar y cuadros de carga nos indican que es de calibre 10d. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion de esta oportunidad detectada en planos electricos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11132 | Buenas tardes, derivado de la conservación de arboles en el area de anden, se gestionó la poda de los arboles para que no afecten en la circulación de las unidades, por favor nos comparten el tratamiento de poda para dichos arboles. Gracias y saludos!! | 2 | Se carga archivo "Manual de manejo de vegetación_2018" como referencia. | 9 | 22781 | 1425
11133 | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detectaron algunas oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga se les comparten los puntos para aclarar oportunidad : a) En el plano de alimentadores principales nos mencionan que el alimentador del EDC1 (XFMR-TLF) nos indica 1MC3 cal. 30 AWG 1-4D Aluminio pero en el plano de diagrama unifilar y cuadros de carga nos indican que es un alimentador 1MC3 cal. 10 AWG 1-4D Aluminio. b) En el plano de alimentadores principales y cuadro de cargas nos indican que el alimentador del EDC2 (XFMR-TLP) nos indica 2MC3 cal. 40AWG 2-2d Aluminio pero en el plano de diagrama unifilar nos indica que es un 1MC3 cal. 40AWG 1-2d Aluminio. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11134 | Buenas tardes, por favor compartir detalles constructivos de la rampa peatonal ubicado entre anden de camionetas y muro de block de Eje 7 (entrada de personal), no se cuenta con detalles constructivos, tambien enviar detalle de murete que divide el anden de trailers con el anden de camionetas. Gracias y saludos!! | 2 | Revisar plano C14b-Plano de Mobiliario Urbano, detalles 12 y 3A para construccion de rampa y revisar plano C09a -Perfiles de Muros de ContenciÃ³n, MC-10 para contenciÃ³n de dicha rampa y MC-11 para dala de divisiÃ³n entre anden de trailer y camionetas. | 1 | 22781 | 2559
11135 | Buenas tardes, nos confirman por favor que la malla ciclonica que se instalará para delimitar la zona de tanques de gas, no estará aterrizada. Gracias y saludos!! | 2 | No se requiere aterrizar la malla ciclónica, sin embargo si lo solicitan, se puede tomar una derivación del electrodo de la puesta a tierra del tanque de gas existente. | 1 | 22781 | 2559
11136 | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detectaron algunas oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga se les comparte puntos para aclarar oportunidad : d) En el plano de alimentadores principales nos mencionan que para el tablero FHE se instalara tuberia de 35mm y en el diagrama y cuadro de carga nos indican que es de 27mm confirmar cedulas de cableados y canalizaciones. f) En el plano de alimentadores principales y cuadros de cargas nos mencionan que el alimentador para Tanque de tormentas necesita tuberia de T-21mm y en el diagrama unifilar nos indican que es de T-41mm confirmar cedulas de cableados y canalizaciones. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11137 | Hola, buenas tardes, de acuerdo a la construcción de la PTAR, les informó que el acomodo de su planta no coincide con la llegada de descarga sanitaria ni la salia de demasias de acuerdo al ployecto de drenaje sanitario, por lo que es necesaria ajustar trayectorias para poder estar acorde con la instalación de la PTAR, adjunto en la pestaña de notas y documentos fotografias y croquis al respecto. Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11138 | Buenas tardes, en relación a los muros de block perimetrales, en especifico en el area que colinda con obras publicas y en un area de propiedad privada (se adjunta foto señalizando las areas) el muro tendra un nivel no mayor a 1.50mts respecto al nivel de piso de obras publicas y de la propiedad privada, es decir será muy facil en poder tirar basura yo poder ingresar al predio de Wal Mart. favor de indicar si quedará asi. Saludos!! | 2 | La altura del block indicada es de 2.20m. Se carga boletin 11 con detalle de concertina para reforzar la seguridad en esta zona. (TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 1 | 22781 | 2559
11139 | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detectaron que no se contemplo el alimentador para la planta de tratamiento PTAR y en el diagrama y cuadros de cargas si esta referenciado el dato. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11140 | Buenos dias, revisando el proyecto hidraulico vs el de contactos, en proyecto no se indican los contactos para los germicidades de la amasadora de tortilleria ni para el germicida de enfriador de agua. Favor de confirmar no negar dicha instalación. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11141 | Buenas tardes, en proyecto no se indica detalle para la transición de piso vinilico gerflor y piso de conreto pulido, favor de envia detalle al respecto. Gracias y saludos!! | 2 | Se carga boletín 05-RFI 031 Transición en pisos. (TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 0 | 22781 | 829
11142 | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detecta la siguiente oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga se les comparte punto para aclarar: En el plano de alimentadores princiales y cuarto de maquinas nos mencionan que el alimentador para la B.C.I es T-53mm 3-10 AWG 1-6d Cobre y en el diagrama unifilar nos indica que es 1-MC3 3-10AWG 1-6d Aluminio Tambien se observa que hay un interruptor de 3x50amp el cual solicitan ajuste de disparo magnetico y calibrado a 150A se nos hace raro este punto definir informacion. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11143 | Buenos dias, se recibio el equipo de refrigeración y el rack de compresores tiene las siguientes medidas: Largo: 4.54 Ancho: 1.15 Alto: 1.43 De acuerdo a la respuesta del RFI 19 Bases de Protocol y condensador, las medidas de la base no coindicen con las medidas fisicas del rack. Se deberá realizar ajustes en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11144 | Buenas tardes, respecto a los muros de tablaroca para alto valor en trastienda, los muros no cuentan con alguna protección, en otras unidades la operadora solicita sean forrados con triplay para evitar el daño al muro por operación del area. ¿se considera la proteccion de triplay? Saludos. | 2 | El prototipo vigente no indica protección en estos muros, de colocarse se considerará como una solicitud nueva, previa autorización de operadora. | 9 | 22781 | 1425
11145 | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detecto la siguiente oportunidad con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga: En el plano de alimentadores principales nos mencionan que el alimentador para el tablero CCDCI es 3-8 AWG 1-10d y en el cuadro de cargas nos hace referencia a calibre 3-6 1-12d cual es el correcto para este tablero. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11146 | Buenas tardes, de acuerdo al detalle de fabricación de barandal en el area de carritos, observamos que la separacion de los postes es de 95cms, por lo que es un riesgo para niños, ya que en el momento en que no haya carritos en el area, la separación de postes es muy amplia como para evitar que un niño caiga hacia la parte inferior del vestibulo. Sugerimos algun elemento de proteccion. Saludos. | 2 | Se deberá colocar un poste intermedio para reducir la separación a 0.50cms, ver boletín 12 RFI-033 Detalle barandal cargado en TRIRIGAESTUDIOSOTROS | 0 | 22781 | 829
11147 | Buenos dias, en OC se agregó un nodo adicional en tortilleria para una bascula, pero en plano de contacto regulado no aparece el servicio de energia regulado para esa bascula, para cumplir con el servicio se requiere de dicho contacto regulado. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11148 | Buenos dias, de acuerdo al plano C-09a Perfiles y armado de muros de contención, para el cadenamiento del 3+000.00 al 3+164.28 se tienen claro los tipos de contención, pero del 3+164.28 hacia el limite de la carretera, no hay una contención para la rampa de accesosalida a tienda, ¿que elemento va a contener la rampa? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11149 | Buenas tardes, en proyecto no se observa la colocación de nodo de datos en la zona de medidor de CFE, ¿no se contará con dicho nodo? Saludos!! | 2 | La ubicacion del nodo revisarla en el plano C10e de la OC08 y el detalle del nodo en el ID04a del ISSUE | 0 | 22781 | 829
11150 | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detectaron algunas oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga se les comparte puntos para aclarar oportunidad : a) En el plano de alimentadores principales nos mencionan que el tablero de bandas y farolas (TABLERO BF) esta ubicado en el area del EDC 1 pero tambien esta referenciado en el cuarto de sistemas en el area de tableros indicar cual es la ubicacion real. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11151 | Buenos días, respecto al suministro recibido por SPIA, se informa que no se recibieron las barras de 3 puntos para puertas de emergencia, me puse en contacto con el proveedor SPIA y me comentó lo siguien: se elaboró con un plano unifilar y en él no estaban considerados las barras de 3 puntos y para detección solo les enviaron una planta y no un unifilar por lo que estos faltantes tendrían que ser un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11152 | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detectaron algunas oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga. En el plano de alimentadores principales tenemos oportunidades de identificacion de trayectorias y cedulas de cableados no coinciden, estan equivocadas y faltan trayectorias de alimentadores como son PTAR, XFMR-X2, UPS REFRIGERACION, M1 REFRIGERACION, SP y Compactadora. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11153 | Buenos dias, en revision de plano de intrusión, no se observa el alarmado del postigo de la cortina de recibo, ¿no se alarma? en caso contrario considerar suministro adicional. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11154 | Buenos dias, se informa que por proyecto se indica la LAMINA METALICA TIPO KR-18, CAL 24 ACERO A-36, 45% CINC 55% ALUMINIO (ZINTROALUM) pero las especificaciones Wal*Mart 2023 nos indica que para clima TROPICAL Cálido Húmedo (costa hasta 50 km y zona con alta humedad) el acabado para protección es (DURAPLUS Pintura de poliéster Blanca) sobre lamina metálica tipo KR-18 CAL-24 ACERO A-36 CAPA G60 100% CINC, Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11155 | Buenas noches, para el cristal de la puerta de sala de lactancia no se considera pelicula esmerilada, ¿consideramos la pelicula para esta puerta? saludos! | 2 | La puerta de Lactancia no lleva ventana, ver puerta en plano de lactancia A-414, y ver boletín 06 con la siguiente especificación de acuerdo a la última emisión dle prototipo: puerta de madera con recubrimiento de laminado plástico, de 2.10x1.10m abatible hacia interior, con jaladera y placa de empuje de acero inoxidable con ventilación en la parte baja. (TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 1 | 22781 | 2559
11156 | Buenos dias, en proyecto no se observa el contacto para puerta automatica de accesosalida de clientes, se propone derivar del C12, 14LB, Favor de confirmar la propuesta o enviar boletin al respecto. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11157 | Buenas noches, para los locales comerciales no se debe considerar alguna tuberia para uso futuro de voz y datos? Saludos! | 2 | Negocios inmobiliarios indica que aún no tirenen locatario asignado para estos espacios. En cuanto tenga definición nos indicarán si se requieren especificaciones adicionales. | 18 | 22781 | 28
11158 | Buenas tardes, en proyecto se indica la reubicación de algunos arboles, los cuales se reubicaran entre el area verde en forma de talud (paralelo al Eje C) y la calle Jaime Nuño, pero en esa zona de indica banqueta ¿Es correcta la ubicación de los arboles indicadas en el Plano C02bL? Gracias y saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11159 | Buenas noches, en proyecto de instalaciones sanitarias no se considera una coladera aun lado de bascula en recibo, por operación al momento de llegar cruce de perecederos estos se deben de pesar, los alimentos que vienen refrigerados desprenden agua que posteriormente el asociado debe limpiar, por lo que es recomendado contar con una coladera en el area. ¿Se considera la coladera? saludos!! | 2 | En las guías del proto no se especifica coladera en la báscula. | 9 | 22781 | 1425
11160 | Buenos dias, ¿se deberá considerar concreto lanzado en las caras laterales de los muros de conteción de suelo-cemento de la rampa de accesosalida de vehiculos? o ¿quedaran a intemperie? gracias y saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11161 | Buenos dias, de acuerdo al Plano C-09b Modulacion juntas de firme, especificamente en el detalle No. 05 Junta aserrada reforzada, se indica la colocacion de pasajuntas lisa engrasada (centro a centro), pero no se indica que deba ser en canastilla, por proceso de colado se requiere de pasajuntas a base de canastos, de lo contrario no se podria instalar de centro a centro como se indica en el detalle. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11162 | Buenas noches, favor de confirmar que el acabado de piso en cubo de elevadores será el que tenga por alcance el proveedor de BLT y no la loseta vinilica gerflor. Saludos!! | 2 | El acabado al interior de los elevadores es loseta viílica mismo modelo y color a la del vestíbulo de acceso (Gerflor), alcance de la contratista. | 1 | 22781 | 2559
11163 | Buenos dias, el area de sistemas walmart nos informa que TELMEX deberá de llevar una linea telefonica al mueble de servicio a clientes, TELMEX no realizá trabajos de canalización, por lo que la contratista general deberá canalizar desde el site hasta el muebel de servicios a clientes, el cable será entregado por TELMEX, por lo que se requiere la canalizacipon y el trabajo de cableado por parte de la contratista general. lo que genera un adicional. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11164 | Buenos dias, respecto a la pavimentación de la calla Jaime Nuño (calle paralela a la tienda) no se cuenta con un plano de terracerias sobre esa zona, se observa pozos (registros) con una altura de 55cms a nivel de la tapa, tomando en cuenta esos brocales de registros se deberá considerar terraplen, asi mismo se observa que es una vialidad con desniveles, sobre la superficie se compone de arena (los costados es arena suelta), laboratorio de campo no garantiza ese material para poder desplantar la terraceria, se recomienda abrir caja para meter material de acuerdo a la normas vigentes. Asi mismos se solicita una visita de la autoridad o personal de diseño para que nos otorguen los niveles y trazos exactos. Saludos!! Adjunto fotografias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11165 | Buenas noches, en la zona de vestibulo (nivel sotano) en proyecto se marcan 2 tipos de acabados, el 1ro es concreto y el 2do es colocar loseta vinilica gerflor, tomando en cuenta que esa zona es abierta el proveedor de la loseta vinilica no recomienda su colocación, favor de confirmas el tipo de acabado para la zona antes mencionada. Gracias!! | 2 | En las Especificaciones Walmart 09650 - Loseta de piso Vinílico se indica el procedimiento a seguir para la colocación de la loseta en zonas húmedas por lo que el proveedor debe garantizar la colocación de la misma no solo en la planta a nivel sótano si no en la planta del Nivel de la tienda donde el vestíbulo de igual modo es abierto y su acabado es loseta vinílica. | 1 | 22781 | 2559
11166 | Buenas tardes, ¿todos los muros de suelo cemento indicados en proyecto se deben cubrir con repellado de mortero demento-cal-arena? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11167 | Buenas tardes, se informa que al realizar el trazo para excavación de cisterna y cuarto de bombas, se observa que el arbol No. 381 (se indica conservar de acuerdo al plano de tratamiento de arboles) queda en medio de la zona de las citernas, por lo que se propone reubicar la cisterna para evitar la tala del arbol. Se adjunta en la pestaña de "notas y documentos" 2 propuestas de reubicación para su validación. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11168 | Buenas tardes, en proyecto no logramos encontrar el acabado de los muros en el cuarto de basura, comúnmente se coloca loseta con una altura determinada; pero en ningún alzado o plano de acabados especifica si en esta área se colocara loseta en muros; nos apoyan con la información de favor. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11169 | Buenas noches, favor de compartir detalle para viga de izaje en cubo de elevador, ya que el proveedor BLT en sus especificaciones solicita que se cuente con un punto de izaje para poder subir equipos hasta el cuarto de maquinas durante el proceso de armado de las cabinas y para futuros mantenimientos en caso de que se requiera un cambio fisico de algun equipo. Saludos!! | 2 | Consultar plano A-401C, corte longitudinal 1-1. En esa elevación se ubica la viga de izaje de acuerdo a la revisión que hizo BLT al proyecto. (OC06) | 4 | 22781 | 1402
11170 | En el plano A-100c - PLANO GENERAL DE MUROS se hace mencion a construir un muro divisorio de panel de yeso entre los dos sanitarios de clientes hombres y mujeres pero surge una oportunidad con tema de instalaciones hidraulicas y sanitarias ya que el espacio para las tuberias-accesorios es militado a lo cual se propone cambiar el muro de panel de yeso por un muro de block de 15x20x40 ya que es mas viable con esta oportunidad descubierta y tambien para tener un mayor apoyo para el tema de fluxometros de cada W.C. de ambos baños solicitamos su visto bueno con esta solicitud comentada y cambio de material saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11171 | Buenos dias, respecto a los muros de block de cuarto de basura, cuarto de carton (20x20x40cm) y muro de block divisorio sanitarios (15x20x40cm), el proyecto estructural no indica sobre que elemento se deberá desplantar el muro. Nos apoyan con esta información de favor? Nota: En caso de enviar plano o boletin, favor de notificar en que carpeta se cargó. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11172 | Buenas noches, de acuerdo a plano IH-01 Instalación hidraulica red general, en el cuarto de basura inorganico no se considera salida hidraulica para limpieza del cuarto, ¿Se deberá considerar? Saludos! | 2 | No considerar. De acuerdo a prototipo solo se instala salida hidráulica para el cuarto de basura orgánica. | 9 | 22781 | 1425
11173 | Buenas tardes, favor de confirmar por este medio que ya no se colocará espectacular ni momuento para este proyecto de acuerdo a lo indicado por el area de constricciones de walmart. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11174 | Buenas tardes, de acuerdo al plano de sonido no se indica cableado para el micrófono de pared. Se muestra la ubicación pero en el diagrama solo se observa el micrófono en el área de servicio al cliente. Dicho cableado se requiere para su operación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11175 | Buenas tardes, respecto a los trabajos de la pavimentación en calle Jaime Nuño, favor de confirmar la construccion de pavimento flexible de acuerdo a lo indicado en la mecanica de suelos que acontinuación adjunto: PUNTO 6.2 DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES: - Espesor variable en los materiales con calidad de terraplén de acuerdo con la norma (NCMT- 1-0102), compactando al 90 % en capas de 20 cm; para alcanzar los niveles de desplante de la subrasante. - Subrasante con espesor de 30 cm compactada al 100 % + 2 % en prueba AASHTO estándar de acuerdo con la norma (N-CMT-1-0302). - Base hidráulica con espesor de 15 cm compactada al 100% en prueba AASHTO modificada de acuerdo con la norma (N-CMT-4-02-00211). - Carpeta de concreto asfáltico de 6 cm de espesor compactada al 95 % en prueba Marshall. PUNTO 6.3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES: Se deberá realizar un despalme con un espesor me | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11176 | Buenas noches, favor de compartir detalle constructivo de repison en muro perimetral que da hacia el exterior sobre la calle acuario. Saludos. | 2 | Se carga Boletin 10 (TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 0 | 22781 | 829
11177 | Buenas tardes, respecto a la base para el rack de refrigeración, en proyecto estructural solo se indican 5 dados respectivamente para 5 columnas, pero en planos arquitectonicos incluyendo los planos de abarrotes y layout, donde se indica la proyeccion de la base se muestran 6 columnas, ¿la base del rack solo contará con 5 columnas de acuerdo a diseño estructural? Saludos!! | 2 | Correcto, la base cuenta con 5 columnas. | 17 | 22781 | 31
11178 | Buenas noches, favor de compartir detalle de sujeción de galvateja y pergolado, considerando que para el pergolado indica madera, la cual para la zona no es recomendada ya que su vida util seria mermada por las condiciones climatologicas de la zona, asi mismo considerar un detalle de fijación reforzada ya que es zona de huracanes. | 8 | Ver plano A201 Detalles de Fachadas para detalle de fijación de vigas, Para la colocación de galvateja y revisar Boletín 08 Ajuste Largueros para Galvateja, dichA cubierta va pijada. (TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 1 | 20 | 2559
11179 | Buenas noches, en la oficina de gerencia llevamos una PC, impresora y conmutador, en el plano solo marca nodo de datos para la PC y conmutador, por solicitud de store planning se requiere del nodo adicional. favor de confirmar. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11180 | En el plano IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplo la alimentacion electrica para el modulo de pinturas se requiere de dos contactos duplex para esta area de pinturas. | 2 | Las cantidades y ubicaciones de contactos están conforme a lo solicitado en la guía mecánica "GP-01 CONTACTOS EN PISO DE VENTAS Y TRASTIENDA SC 90_09oct20", vigente a la entrega de proyecto | 4 | 22781 | 1402
11181 | Buenas tardes, de acuerdo a los planos C05 y C05a (Plano de niveles) cargados el pasado 11 Octubre 2023, se informa que se realizó un lavantamiento topografico en sitio y se encontraron diferencia entre los niveles indicados en los planos cargados en tririga contra el levantamiento realizado por la contratista. Se adjunta levantamiento realizado por la contratista (en la pestaña de Notas y Documentos). El levantamiento antes mencionado se realizó con puntos obligados en sitio, es decir el empate con un pozo de visita existente sobre la calle Jaime Nuño, el nivel de la calle existente (Blvd Aramburo) y el nivel que se tiene de proyecto para el acceso a tienda sobre la calle Jaime Nuño. Lo anterior se envia como informativo para efectos de ejecución. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11182 | Buenas noches, de acuerdo a recorrido con store planning nos solicita un mueble para la impresora para la oficina de facturacion y sistemas,favor de confirmar dicha solocitud, Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11183 | Buenos dias, en proyecto sanitario no se observa coladera en area de comedor de asociados (area de despacho de alimentos) en otras unidades la han soliciato, ya que es una zona de lavado constante, favor de confirmar si ¿se instala o no la coladera? Gracias!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11184 | En el plano IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplaron los contactos duplex para cada cabecera del area de cosmeticos centrales y faltan mas contactos duplex en el mueble perimetral de esta misma zona ya que se solicita contacto por seccion del mueble. | 2 | Las cantidades y ubicaciones de contactos están conforme a lo solicitado por walmart en el correo con fecha del 26 Noviembre del 2020 en donde se solicitó lo siguiente "TODOS LOS MUEBLES CENTRALES LLEVAN 1 CONTACTO POR MUEBLE. LOS MUEBLES PERIMETRALES LLEVAN 1 CONTACTO POR CADA 2 MUEBLES", por lo que se considera requerimiento nuevo. Para realizar el ajuste se requiere un croquis en autocad indicando las ubicaciones de contactos. | 4 | 22781 | 1402
11185 | En el plano IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 se hace referencia a dos circuitos monofasicos independientes 30, 28 LN en el area del Rostifacil pero se requiere un circuito bifasico 2 Fases, 1 Neutro y Tierra fisica con contacto de media vuelta para mejor proteccion del mismo | 2 | Esta información se encuentra reflejada en la OC-11 actualización de proyecto de interiores | 9 | 22781 | 1425
11186 | En el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se hace mencion a la instalacion de una rejilla de polietileno para la recoleccion de agua pluvial en el area de anden de trailers misma que se conectara a un pozo de visita, pero se detecto que no se cuenta con instalacion pluvial en el anden de camionetas a lo cual es una oportunidad para tener acumulacion de agua ya que se proyecto un muro para dividir dichos andenes la pregunta es la siguiente ¿ seria necesario contemplar una rejilla en esta area para evitar acomulacion de agua o cual seria la solucion para evitar esta oportunidad detectada en obra? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11187 | En el plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL no se contemplo la conexion de desague para el equipo minisplit del cuarto de sistemas MDF y solo se hace referencia a un detalle contructivo en el plano IS-03 - INSTALACION SANITARIA DETALLES SANITARIOS se solicita contemplar esta conexion ya que es necesaria para la operacion adecuada del equipo. | 2 | Se comparte Boletin con la consideraciÃ³n de dren de condensados | 1 | 22781 | 2559
11188 | En el plano IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 se hace referencia a un contacto monofasico 13LN en el area de vinos y licores pero se solicita contemplar contactos en cada cabezera de las cabas de vinos y licores para la iluminacion de las mismas. Por lo que se requiere de adicinar 2 contactos por cada mueble de vinos. | 2 | Esta información se encuentra reflejada en la OC-11 actualización de proyecto de interiores | 9 | 22781 | 1425
11189 | En el plano IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplo salidas o contactos para los muebles de videojuegos en el area de electronica contacto por mueble que son 3 pzas. Saludos! | 2 | Esta información se encuentra reflejada en la OC-11 actualización de proyecto de interiores | 9 | 22781 | 1425
11190 | En el plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL no se contemplo la salida sanitaria para la tarja de aseo y solo se hace referencia a la toma de agua potable en el area se solicita contemplar esta conexion ya que es necesaria para la operacion adecuada de la tarja de aseo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11191 | En el plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA se detecta que no se contempló registro de contención, coladeras (rejillas) y tubería de drenaje para derrame de líquidos del transformador tipo pedestal de igual manera no se contempló el registro de concreto sin tapa debajo del interruptor ITGN-1 en baja tensión para transición de alimentadores del transformador pedestal hacia el tablero principal de subestación se solicita detalle y características. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11192 | En el plano IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplo salidas electricas para la iluminacion de cada cabina de elevador, este requerimiento surge por parte de BLT el cual requiere un alimentador independiente para cada cabina en sistema monofasico 127V. | 2 | La información solicitada está indicada en el plano IE04. | 4 | 22781 | 1402
11193 | En el plano IE05-CONTACTOS EN FARMACIA-1003685 no se contemplo salida o contacto para el refrigerador de medicina controlada. Se deberá considerar dicho contacto? Saludos!!! | 2 | Esta información se encuentra reflejada en la OC-11 actualización de proyecto de interiores | 9 | 22781 | 1425
11194 | En el plano IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS se detecta que no se contemplo sistema de tierras para la estructura de la base del equipo de refrigeración (Rack-Protocol) y se observa que es una estructura independiente a la estructura de la tienda se solicita contemplar y compartir detalle de la posible solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11195 | En el plano IE07-ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS-1003685 se hace referencia a unos DESCONECTADORES DE NAVAJAS SIN PORTA FUSIBLES NI FUSIBLES, 3P-100[A], 480277[V], 3F, 4H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], NEMA 3R. Para cada elevador de la unidad pero en recorridos de obra con el personal de BLT solicita que este equipamiento cambie por interruptor termomagnético con gabinete esto aplica para cada alimentador principal c-66 y c-67; también para el tema del circuito monofásico a 127v para iluminación de cada cabina. | 2 | No se tienen inconvenientes con el cambio a interruptor termomagnetico, estos deben ser de la misma capacidad que los instalados en el tablero TGE-1 en caja moldeada en gabinete J250R | 4 | 22781 | 1402
11196 | En el plano IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS se detecta que no se plasmó en plano el sistema de tierras de los tableros eléctricos EDC’S solo se hace referencia a una nota en el plano de IE-08 - CUARTOS ELECTRICOS y en las notas del plano IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS contemplar un detalle de estas uniones y enlaces de los sistemas de tierras de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11197 | Buenas tardes, les informo que las rampas niveladoras llegan al paño del muro de contencion MC-A, dicho muro tiene una inclinación de proyecto, por lo que la rampa no va a llegar al paño del muro, por lo que se deberá recorrer hacia adelante para evitar el tema de la inclinacion, nos apoyan con el detalle por favor. Gracias y saludos!! | 2 | Ver boletín 9-MC-A y rampa niveladora y 9a-MC-A y rampa niveladora. (TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 0 | 22781 | 829
11198 | Con respecto a la planta de emergencia de esta unidad se cuenta con la referencia que es una planta con caseta acustica la cual cuenta con una succion de aire lateral y una descarga de aire caliente y gases en la parte superior de la planta por lo cual se comento con el proveedor del equipo que si la planta de emergencia esta demacioado cerca de la cubierta de la subestacon electrica esta propensa a que se alarme y se autoprotega por el tema de temperatura la cual necesita desalojar el aire caliente a espacio libre de obstaculos se les solicita tomar alguna alternativa para evitar esta posible problematica en un corto plazo con la unidad de igual manera seria adecuado contemplar mayor ventilacion en el area de la subestacion por tema de que los equipos que se alojaran desprenden temperatura constante por su funcionamiento continuo se solicita tomar las medidas adecuadas y posibles para evitar esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11199 | EN DETALLE 1 DE PLANO A302 PLANO DE CORTES POR FACHADA 2 SOBRE EL EJE "A" INDICA COLOCAR PANEL METALICO PARA MURO TIPO ECONOMURO DE 1 ½” (PARA VISTA INTERIOR DE TIENDA) EN PLANO ES-503 CORTES POR FACHADA 1 NO SE APRECIA EL DETALLE PARA CONSTRUCCION DE ESTE BASTIDOR, FAVOR DE PROPORCIONARLO. ASI TAMBIEN EN PLANO A302 DETALLE 1, INDICA QUE LA FACHADA ESTA FORMADA FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACEMENTO Y EN PLANO ES-503 INDICA QUE ESTA FORMADA POR ECONOMURO O LAMINA DE FACHADA. CUAL ES EL CORRECTO?? NOTA: SE ADJUNTA GRAFICOS EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 | Necesitamos nos envíen los bastidores que comentan en elevación, cortes y planta, con su ubicación para revisar qué elementos estructurales se requieren, Esperamos tus comentarios, saludos. | 9 | 22781 | 1425
11200 | En los planos IAA-06 - DETALLES GENERALES y IAA-06a - DETALLES GENERALES no se detecto algun detalle para fijacion y reforzamiento de unidades de cubierta como es la colocacion de cable de acero en cuatro puntos desde la maquina a la estructura de la unidad y fleje de polipropileno extruido para envolver todo el contorno de las maquinas y equipos la pregunta es la siguiente ¿Se contemplada esta oportunidad detectada o no procedera ? solicitamos de su apoyo para solicitar alcanze a la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11201 | Buenas tardes, en proyecto no se cuenta con el detalle para fabricacion de escalera marina y barandal para el Rack de refrigeración, por favor su apoyo con el boletin indicando tambien la ubicación de donde se colocará la escalera marina. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11202 | EN PLANO ES-203 Y ES- 611 PLANTA Y DETALLE DE CAPA COMPRESION DE TIENDA Y ANDEN DE CARGA RESPECTIVAMENTE, SE INDICAN EL DETALLE DE ARMADO DE ESTA CAPA. PREGUNTA: INDICAR EL DETALLE DE ARMADO QUE QUEDA ENTRE LAS JUNTAS DE AMBAS ZONAS (ENTRE EJES A-A1 DE 1.00 MT DE SEPARACION). SE ADJUNTA FOTO PARA MAYOR ACLARACION. | 2 | Se deberán traslapar ambos aceros de ambas losas 40 diámetros a ambos lados del eje de división de las losas de tienda y andén | 1 | 22781 | 2559
11203 | En el plano IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS se hace mencion a una altura de instalacion de luminarios de piso de ventas de 5.50m S.N.P.T. en el cuadro de notas, pero en el cuadro de dispositivos luminarios se hace mencion a una altura de 4.10m S.N.P.T. ¿cual es la altura adecuada para el montaje de estas luminarias de piso de ventas ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11204 | EN PLANO C03 PLANTA DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO SE OBSERVA ESCALERA DE EMERGENCIA A UN COSTADO DEL EJE "A" LA CUAL SE MODIFICADA EN LA OC 08, FAVOR DE ACTULIZAR EL PLANO ESTRUCTURAL C-09b PLANTA Y DETALLE DE EMERGENCIA 1. SALUDOS! | 2 | Se cargó en la Orden de cambio 11 | 0 | 22781 | 829
11205 | EN PLANO A401 VESTIBULO DE ACCESO PB Y A401A VESTIBULO DE ACCESO N1, INDICA PLACA DE CEMENTO EN INTERIOR DEL VESTIBULO, FAVOR PROPORCIONAR EL DETALLE PARA CONSTRUCCION DE ESTE BASTIDOR. SALUDOS!! | 2 | Necesitamos nos envíen los bastidores que comentan en elevación, cortes y planta, con su ubicación para revisar qué elementos estructurales se requieren, Esperamos tus comentarios, saludos. | 9 | 22781 | 1425
11206 | Buenas tardes, para el montaje de la puertas automaticas de acceso principal no se indica bastidor para garantizar sujetar dichas puertas, se solicita autorización para realizar un marco de PTR de 4x4" para fijar las puertas. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11207 | Buenas tardes, para la instalación de puertas de alto impacto en las zonas de omnicanal y trastienda, no se indica el marco de PTR para poder darle agarre a las puertas, se solicita autorizar marco de PTR de modo que no afecte con el espesor del muro segun el tipo del muro en las zonas donde se encuentren las puertas. Saludos!!! | 2 | Se comparte plano A601c de detalles de puertas con el adicional de marco de refuerzo en puerta de alto impacto (encerrado en una nube). Tomar en cuenta que si ya esta construido el piso de la tienda y no se dejaron ahogadas las placas, es necesario colocar adicional Adhesivo Epoxico Hilti Re 500 V3 para el anclaje de las varillas a piso. | 1 | 22781 | 2559
11208 | Buenos días, comparto las propuestas de loseta cerámica para muro de fachada exterior de acuerdo a la tabla de colores emitida por la autoridad. Archivos adjuntos en la carpeta de Notas y Documentos. Quedamos atentos a sus comentarios de autorización. Saludos!! | 2 | En la junta del día 27 de Febrero se indicó Piñón | 30 | 22781 | 1
11209 | Buenas tardes, respecto a la respuesta del RFI 057 Bastidor interior en vestibulo, se adjunta en la pestaña de notas y documentos la elevacion, cortes y señalización de lo mencionado para mayor referencia. Saludos!! | 2 | Todos los bastidores indicados se hace con perfiles de Tablaroca USG, pueden ser los perfiles normales o los estructurales pero dichos elementos no requieren bastidores de acero | 4 | 22781 | 1402
11210 | Buenas tardes, para la elaboración del muro de tablaroca que divide la bodega de Omnicanal y piso de ventas (paralelo al eje A, entre los Ejes 1-4) se tiene un muro con una logitud de más 22.00m entre las puertas de acceso al Omnicanal, pero no se indica refuerzo al muro para darle mayor rigidez, ¿se deberá colocar algun refuerzo (postes de PRT)? Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11211 | Buenas tardes, respecto a los RFI 030 Diferencias de alturas en muro de block y el RFI 043 Detalle de respison, nos indican que se cargaron los boletines 11 y 10 respectivamente en (TRIRIGAESTUDIOSOTROS), dichos boletines no se encuentran en la carpeta, favor de volver a cargar. Gracias y saludos!! | 2 | Se cargan Boletines (TRIRIGAESTUDIOSOTROS) | 0 | 22781 | 829
11212 | Buenas tardes, en LayOut se aprecia lo que podria ser un lambrin de tablaroca que cubre las columas metalicas sobre el Eje C, entre los Ejes 4-6 (entre panaderia y salchichoneria), pero en plano de muros no se indica dicho lambrin, ¿se debe colocar el lambrin o solo queda muro aparente? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11213 | Buenas tardes, respecto a la respuesta del RFI 054 Bastidor en faldon, se adjunta en la pestaña de notas y documentos la elevacion, cortes y señalización de lo mencionado para mayor referencia. Saludos!! | 2 | Esos bastidores no existen, nunca se ha colocado un segundo bastidor en esa parte aun siendo una tienda en zona de huracán ya que esa parte queda confinada por el canalón en la parte superior y con Tablaroca en la parte interior de la tienda, colocar un bastidor ahí es duplicar tanto largueros como puntales en dicha zona lo cual e incrementar la densidad y costos de tienda lo cual no está considerado en el proyecto original | 18 | 22781 | 28
11214 | Buenas tardes, en las areas de despacho yo preparados como lo son: salchichoneria, amasijo, tortilleria, carnes, comedor asociados (detras de la barra de despacho), no se considera la colocacion a muro de panel plastico reforzado (glassbord) ¿Se deberá o no colocar el glassbord? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11215 | De acuerdo a plano A103A escalera merina y escotilla, se indican los detalles para la elaboracion de escalera marina con una altura de 7.00mts, sin embargo de acuerdo a la CI-21-025 se indica por criterio lo siguiente: Criterio 2. Escalera Marina en 2 Secciones (6.00 metros a mayor altura). En aquellas escaleras marinas que se encuentren en una zona con una altura de 6.00 metros o mayor, deberán de colocar una escalera marina seccionada en 2 partes iguales contando a la mitad con un descanso a base de lámina metálica anti-derrapante, de acuerdo con lo descrito en el QDP Ex83a y Ex83b. ¿Como se ejecutará la fabricación de la escalera marina? Saludos!! | 2 | SE CARGA BOLETIN 14 RFI 62 ESCALERA Y ESCOTILLA Y 14A RFI 62 ESTRUCTURA ESCALERA Y ESCOTILLA EN TRIRIGA ESTUDIOS OTROS | 1 | 22781 | 2559
11216 | Buenas tardes, en proyecto no se especifica los niveles de las banquetas perimetrales de la tienda, favor de compartir el plano de niveles de banquetas perimetrales. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11217 | Buenos dias, de acuerdo a Guia Mecanica del proveedor de elevadores (BLT) en el plano de instalacion 28, se indica en la nota número 2.3.5.- El cliente deberá instalar un cableado UTP tipo 6 blindado, 4 pares torcidos, de la ubicación del tablero del control (ultimo piso) hasta recepción para la conexión del intercomunicador, asi como una toma de 127VCA. En proyecto no se cuenta con esta instalación, se debe de considerar? de ser asi, cual seria la ubicación de la recepción del intercomunicador? Saludos!! | 2 | La ubicación del intercomunicador es dada por el proveedor del equipo, cabe mencionar que la alimentación eléctrica, como ya se había comentado se indica en el plano IE04, en el cual se considero un centro de carga QOD6, es importante mencionar que estas guías fueron recibidas posteriores a la entrega del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
11218 | Buenos dias, en plano de muros en las zonas de preparados (carnes, tortilleria y amasijo) no se especifica que por la parte interna del muro la primer hoja sea de durock, solo se indica panel de yeso normal, ¿es correcto? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11219 | En los planos electricos en general no se contemplo la preparacion de contactos en sistema normal 127v para la iluminacion del totem y del interfon de cada cajon de PICKUP se solicita dejar un circuito monofasico para la iluminacion y otro para los interfones independientes. | 2 | La información solicitada está indicada en el plano C10a, la cual cumple con lo solicitado en la guía mecánica GP-19 vigente a la entrega de proyecto. | 4 | 22781 | 1402
11220 | Buenas tardes, de acuerdo al proyecto, existen dos puertas de alto impacto en el área de tortillería y amasijo una de piso de ventas a esta área y otra de trastienda a esta área. Ambas no vienen especificadas en tipo de puerta ni en tabla de puertas ni en plano de ubicación, Favor de notificar que tipo de puertas son y si es suministrada por contratista general. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11221 | En el plano de IE-09 - FUERZA AIRE ACONDICIONADO P-V- y IE-09a - FUERZA AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA se tiene contemplado el alimentador electrico para los ventiladores de extraccion de las campanas de acero inoxidable del area de amasijo, tortilleria y comedor de asociados pero no se observa como se controlaran estos equipos de extraccion normalmente se consideran arrancadores para ello en estos planos no se aprecia esta instalacion y este equipamiento ¿ Se instalaran arrancadores o algun mecanismo de operacion ? si los lleva compartir detalle de instalacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11222 | En el plano GIE03-FUERZA Y CONTACTOS CARNES, PESCADOS, ALMACEN, VENTA F Y V-1003685 no se contemplo la alimentacion electrica o contacto duplex para el dispensador de jabon electrico y lavabo del baño neutro se solicita contemplar la instalacion y definir circuito para ambos equipos. | 2 | El contacto solicitado debe ser del tipo GFCI y se debe conectar al circuito 7GC, el cual debe derivarse del ozonificar más próximo considerando la cédula de alimentación | 4 | 22781 | 1402
11223 | En el plano GIE03-FUERZA Y CONTACTOS CARNES, PESCADOS, ALMACEN, VENTA F Y V-1003685 no se contemplo la alimentacion electrica o contactos duplex para la mesa de la sala de juntas y para la impresora que estara ubicada en el area de espacio colaborativo se solicita contemplar la instalacion y definir circuito para ambos equipos. | 2 | El servicio para la impresora esta indicado en dicho plano, puede ser cualquiera de los contactos identificados con el circuito 15LB tipo de contacto C1. En lo que respecta a los contactos para la mesa de la sala de juntas en las guías mecánicas emitidas por Walmart no indica requerimiento alguno, razón por la cual no se colocaron. La ubicación exacta de la salida se debe definir en sitio y debe conectarse al circuito 2LB, con la cedula de alimentación 1 (1 tubo de 16mm con 2-10 awg y 1-10 desnudo) derivando del contacto más próximo. Se debe revisar la nota aclaratoria mostrada en este plano. | 9 | 22781 | 1425
11224 | En el plano de IE-09a - FUERZA AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA se solicita la instalacion de un desconectador de navaja de 3f-4h 220v 3p.60A Nema 3R para unidades paquete medianas, para unidades pequeñas un desconectador de navaja de 3f-4h 220v 3p.30A Nema 3R y para el equipo DS-01 un desconectador de navaja de 3f-4h 220v 3p.100A Nema 3R; este equipamiento se entiende que es muy independiente a los interruptores de seguridad con los que cuantan cada equipo de aire acondicionado desde fabrica (Carrier) ya que en los detalles constructivos se hace referencia a que el Interruptor de seguridad (desconectadores) sera provisto por el fabricate de las unidad nema 3R la pregunta es la siguiente ¿ se tendra que contar con ambos desconectadores o solamente se conectaran directo al que viene desde fabrica? si es necesario ambos se requiere compartir detalle de conexion de los equipos antes mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11225 | En el plano GIE03-FUERZA Y CONTACTOS CARNES, PESCADOS, ALMACEN, VENTA F Y V-1003685 no se contemplo la alimentacion electrica o contactos duplex para el area de cuarto de limpieza para las lavadoras de piso de ventas se solicita contemplar la instalacion y definir circuito para ambos equipos. | 2 | En guía la mecánica emitida por Walmart GP-16a vigente a la entrega de proyecto, no indica requerimiento alguno en esta zona, razón por la cual no se colocaron. La ubicación exacta de la salida se debe definir en sitio y debe conectarse al circuito 19LB, con la cedula de alimentación 1 (1 tubo de 16mm con 2-10 awg y 1-10 desnudo) rematando en el ducto “LB(b)”. En el tablero “LB” se debe contemplar la colocación de un interruptor de 1P-15[A] de características equivalentes a los instalados en sitio | 4 | 22781 | 1402
11226 | En el plano IAA-01 - DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PLANTA DE MERCANCIAS se plasma la trayectoria del espiroducto para la unidad Deshumidificadora pero no se aprecia un corte para saber a que altura sera adecuado el montaje se requiere saber la altura de instalacion y contemplar un corte del area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11227 | En el plano GIE02a-FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA-1003685 no se contemplo la alimentacion electrica o contactos duplex para todas las gondolas perimetrales del area de panadera respetando el mismo circuito electrico y el apagador para su control; tambien se observa que falta contacto en ambas cabeceras y centros del mueble de las gondolas centrales de igual manera respetar el circuito electrico y el apagador para su control. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11228 | Buenas tardes, en plano A-100b Plano General de plafones y en el Plano A-402 Bodega de Omnicanal nos indica la colocación de plafon en bodega de omnicanal, favor de confirmar la colocación de plafon en esta área y en caso de que sea confirmado indicar la altura a la que se deberá colocar, Gracias y saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11229 | En el plano de C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se tiene contemplado realizar un desnivel de una de las puertas de emergencia y estamos observando en obra que no se contemplo la instalacion de alguna salida de drenaje pluvial para ello a lo cual corre el riesgo de acomular agua y posible riesgo de entrar a la unidad por la puerta de emergencia ubicada en el area de Bodega de Omnicanal la pregunta es la siguiente ¿ Sera necesario contemplar alguna salida para evitar esta oportunidad ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11230 | En el plano GIE02a-FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA-1003685 no se contemplo la alimentacion electrica para el conservador de tortillas se solicita contemplar la instalacion y definir circuito para ambos equipos. | 2 | En guía mecánica vigente a la entrega del proyecto emitida por Walmart no indica la colocación de alimentación eléctrica a este equipo, razón por la cual no se colocó. La ubicación exacta se define en sitio y debe conectarse al circuito 1GK, con la cedula de alimentación 1 (1 tubo de 16mm con 2-10 awg y 1-10 desnudo) indicada en plano GIE-02a rematando en la caja registro y dado que no se tiene requerimiento alguno su consumo no debe ser mayor a 180V.A. | 4 | 22781 | 1402
11231 | En el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS POSTERIOR-1003685 se observa que no se comtemplo la instalacion de agua caliente en el area de preparados pescados y frutas-verduras para el lavamanos y la tarja de aseo se solicita contemplar estas instalaciones para los departamentos comentados; tambien sera necesario una toma de agua filtrada para el dispensador de agua ubicado en el area de comedor de asociados. | 2 | SE CARGA BOLETIN 13 INSTALACION HIDRAULICA ALIMENTACION AGUA CALIENTE PESCADERIA Y FyV-1003685 EN TRIRIGA ESTUDIOS OTROS | 1 | 22781 | 2559
11232 | Buenas tardes, se informa que el proveedor AQUAMEX nos compartió los planos correspondientes a su planta de tratamiento, la cual no coincide con el que se indica en la carpeta de Exteriores - Planta de tratamiento, sabemos que ellos ejecutan su obra, solo favor de compartirnos el nivel de desplante de la base de concreto que indica AQUAMEX, ya que el nivel marcado en sus planos no hace sentido a lo que tenemos en nuestro plano de niveles, Adjunto los Planos proporcionados por AQUAMEX en la carpeta de pestañas y documentos. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11233 | En el plano IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplo la alimentacion electrica para el modulo de pinturas se requiere de dos contactos duplex para esta area de pinturas. | 2 | Las salidas de los contactos se encuentran indicadas en plano IE03 de la orden de cambio 11 conectados en circuito 4LN y con nota aclaratoria de la ubicación exacta se define en sitio. | 4 | 22781 | 1402
11234 | BUENAS TARDES, FAVOR DE COMPARTIR NIVELES DE LA BANQUETA QUE ESTAN PEGADAS AL MURO DE BLOCK DE TIENDA (EJE A, EJE C Y EJE 7), YA QUE NO CONTAMOS CON ELLOS. SALUDOS!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11235 | Buenas tardes, en la zona de bodega de omnicanal, se cuenta con una salida hacia el exterior (Pick Up), se aprecia en el modelo que es una escalera, pero no se cuenta con el detalle constructivo para realizarlo, favor de enviar boletin al respecto. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11236 | Buenas tardes, de acuerdo a recorrido realizado en sitio, se notifica que la distancia del pleno de inyeccion (parte superior) y ducto de retorno parte inferior será de 30cms. Saludos!! | 2 | Se autoriza la separación de los ductos de retorno con respecto de los plenos de inyección a 30 cm. Este valor está de acuerdo al manual de diseño de aire de Wal Mart. La intención de colocarlos más abajo, es por la estratificación natural del aire, considerando que el aire más caliente esta pegado a la cubierta, es más adecuado retornar lo más abajo posible. En el plano de cortes generales IAA6 puede verse que los ductos de retorno están sólo separados ligeramente de la parte superior de los plenos. | 4 | 22781 | 1402
11237 | En el plano IAA-03 - UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA se hace referencia y trazo de los ductos de inyeccion y retornos de las unidades paquete de piso de ventas de manera verticar inyeccion y despues retorno pero por temas de suministro por parte del proveedor (CARRIER) las unidades 02,03,05 y 06 de 15-Ton. no llegaron con este acomodo proyectado en el plano estas unidades tienen las bocas de la maquina de manera horizontal se nos enviaron las fichas tecnicas y de igual manera estan plasmadas asi la solucion que se presenta en sitio es rotar las maquinas para que los ductos de retorno de estas unidades queden de manera igual pero rompemos el acomodo con las unidades 01 y 04 ya que estas maquinas si tienen sus salidas de manera vertical al aplicar este ajuste las maquinas en cubierta no quedaran alineadas se estaran recorriendo aproximadamente de 1.40m a 1.20m del eje de referencia de las | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11238 | Buenas tardes, de acuerdo a recorrido realizado en sitio, quedamos en espera del boletin para la colocacion de economuro sobre eje A (en caso de que aplique). Cabe mencionar que se informo en el recorrido que la respuesta tendra como fecha limite Martes 28 Marzo 2023. Saludos!! | 20 | BOLETIN 19-RFI 074 Colocacion de economuro en fachada (Eje A) CARGADO EN TRIRIGAESTUDIOSOTROS | 0 | 91 | 829
11239 | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS no se contemplo nodos para basculas del area de salchinoreria sobre la barra de despacho ¿Se contemplara esta instalacion? Definir ubicación y caracteristicas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11240 | En el plano ID-01 - CONTACTOS REGULADOS no se contemplo contacto regulado y nodo para el reloj checador de la unidad y cajeros automaticos ¿Se contemplara esta instalacion? Definir ubicación y caracteristicas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11241 | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS no se contemplo nodo de datos para el equipo de medicion ubicado fuera de la unidad en el area de entrada del estacionamiento para el equipo de medicion CFE ¿Se contemplara esta instalacion? Definir ubicación y caracteristicas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11242 | Buenas tardes, En el plano de Lay out se observa un punto de venta en la isla de preparado (sushi), en proyecto eléctrico si se cuenta con contacto para la isla, pero en el proyecto de instalaciones especiales no se cuenta con servicio de voz y datos, ni de energia regulada. favor de confirmar si no se requiere. Saludos!! | 2 | Se cargan planos ID01, ID04, IE06A en TRIRIGA ESTUDIOS OTROS | 4 | 22781 | 1402
11243 | En el plano de ID-04 - VOZ Y DATOS se tienen la nota que los power pole para el area de linea de cajas, autocobro y electronica seran suministrados por el contratista la pregunta es la siguiente ¿ Este equipamiento si es correcto por el contratista o seran contemplados por provedor de walmart? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11244 | Buenas tardes, el dia de ayer en recorrido de obra se mencionó que está pendiente se defina la ubicación de la recepción del interfon que instalá el proveedor de BLT (Solo el equipo, canalización y cableado es por la contratista general) Favor de indicar en boletin la ubicación de la recepcion del interfon, Saludos!! | 2 | SE ENVIA BOLETIN: ID04-RESPUESTA A RFI-077-1003685, CARGADO EN TRIRIGAESTUDIOSOTROS | 4 | 22781 | 1402
11245 | Buenas tardes, se informá que la colocación de la boquilla en muros de sanitarios será boquilla sin arena color gray o Niebla en sustitución de color charcoal de acuerdo a CI-22-028. Saludos!! | 2 | Se confirma de enterado. | 0 | 22781 | 829
11246 | En el plano de LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION se detecto que no se contemplo dispositivos para la salida de emergencia del area de omnicanal y salida de emergencia (entrada de personal) en recibo en el plano de intrusion no aparece la puerta pero en el plano arquitectonico si aparece la puerta de omnicanal ¿Requerimos saber que procedera con estas puertas y contemplas dispositivos faltantes ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11247 | En el plano GIE-01 - CONTACTOS PREPARADOS se detecto que se contemplo que todos los cuenta litros de la unidad seran a 127volts pero siempre son equipos suministrados a 220volts requerimos saber cual sera el equipo a suministras y la tension en la que llegaran; tambien se detecto que el molino de carnes esta en el area de preparado de carnes y no al interior de la camara de carnes es correcta esta ubicacion de este molino. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11248 | Buenas tardes, en recorrido realizado en sitio, se notificó que los equipos condensadores estan muy cerca de un edificio habitacional, por lo que se sugiere se considere algún muro que rompa con la emisión de ruido que pudiera generar los equipos al momento de operar, ruido que pudiera ser incomodo para los vecinos ubicados aun lado de los equipos. Saludos!! | 2 | SE CARGAN BOLETINES 17 Y 17A-RFI 079 INSONORIZACIÓN PARA CONDENSADOR DE REFRI TRIRIGAESTUDIOSOTROS | 1 | 22781 | 2559
11249 | En el plano de IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS se detecto que no se contemplo iluminacion en la parte superior de la base de refrigeracion donde estara el cuarto electrico y mecanico del protocol la pregunta es la siguiente ¿ Se contemplara esta instalacion ? si es afirmativo requerimos nos indiquen quien controlara los circuitos de esta iluminacion y sera necesario contemplar luminarias de esta zona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11250 | Buenas tardes, favor de informar quien suministrará el equipo minisplit indicado en la OCR11 para el cuarto de maquinas? Saludos!!! | 10 | Este suministo corresponde a Construcciones. | 3 | 25 | 62
11251 | Buenas tardes, en plano GA61-Plano de plafon area de sushi, se indica la elaboración de celosia con laminado plastico, la cual indica una leyande de "El mismo utilizado en la isla de sushi" mas no se cuenta con detalles para su fabricacion, favor de enviar los detalles constructivos. Gracias y saludos!! | 2 | SE CARGA BOLETIN 22-RFI 81 CELOSIA ISLA SUSHI TRIRIGAESTUDIOSOTROS, EL ACABDO ESTÁ PENDIENTE Y SE CARGARÁ EN OTRO BOLETÍN. | 0 | 22781 | 829
11252 | En el plano ID-01 - CONTACTOS REGULADOS y ID-04 - VOZ Y DATOS no se observa los circuitos regulados y los nodos de voz y datos para las pantallas que estaran en el area de atencion a clientes y pantalla regenerativa en area de descanso de la unidad la preguta es la siguiente ¿ Si tendremos en esta unidad estas pantallas en los sitios comentados o hay algun cambio respecto a ello? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11253 | Buenas tardes, en plano de layout se observa que en la isla de sushi hay una campana con la leyenda de sistema ansul, en el proyecto de aire acondicionado no se observa la instalacion de ducto de extracción para esa campana, favor de aclarar este punto. Saludos!! | 2 | Se carga BOLETIN 20-RFI 82 CAMPANA DE SUSHI-1003685. TRIRIGAESTUDIOSOTROS DE ACUERDO A LAS FICHAS TÉCNICAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR | 0 | 22781 | 829
11254 | Buenas tardes, en proyecto no se indica el area para colocar modulo BAIT, ¿No se considera para este proyecto? Gracias y saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11255 | En el plano LP-04 - SISTEMA DCIse detecto que no tenemos dispositivos de deteccion contraincendios en dos puertas de emergencia bodega de omnicanal y puerta serca del cuarto de edc 2 tambie se detecto que no tenemos nada de deteccion en la subestacion electrica, cuarto de bombas y Planta de tratamiento ¿ llebaremos estos despositivos en las zonas comentadas? si es afirmativa la respuesta requerimos suministro de dispositivos faltantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11256 | Buenas tardes, en laoyout se observa el simbolo de coladera en el area de dog parking, pero en el proyecto sanitario no se considera una linea para dicha coladera. ¿se considera la coladera?. Gracias y saludos!! | 2 | BOLETIN 18-RFI 084 COLADERA DOG PARKING CARGADO EN TRIRIGAESTUDIOSOTROS | 32 | 22781 | 2
11257 | En el plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS se detecto que el tema de timbre y zumbadores en area de valores y entrada de personal no fueron contemplados en este proyecto la pregunta es la siguiente ¿ Si es necesario este circuito para las zonas o hay algun cambio de especificacion de proyecto que los quitaron ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11258 | BUENAS TARDES: EN PLANO A-407 PLANO DE ANDEN, EN DATELLE 7, EJE 10a, SE INDICA DESPLANTE DE MURO SOBRE LOSA MACIZA. PERO EN PLANO ES-612 PLANTA Y DETALLES DE MURO DE ANDEN, EN DETALLE 6, INDICA DESPLANTE DE MUROS SOBRE LOSACERO. FAVOR DE CONFIRMAR QUE SE DESPLANTARÁ DE ACUERDO AL PLANO ES-612 DETALLE 6 Ó SI HAY QUE REALIZAR ALGUN DETALLE DE REFUERZO ADICIONAL PARA EL DESPLANTE DE ESTE MURO. SE ADJUNTA CROQUIS EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 | EL CORTE ARQUITECTONICO NO ESTÁ CORTANDO EL MURO, CORTA EL VANO DONDE ESTÁ LA CORTINA, LO QUE SE APRECIA DEL MURO ES LA VISTA DEL VANO, EJECUTARLO COMO SE INDICA EN PROEYCTO ESTRUCTURAL. | 9 | 22781 | 1425
11259 | En el plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS se detecto que no tenemos luminarias en el area de despacho de panaderia y tortilleria encima de la barra es correcto esto o hay un tema de faltante en esta zona ¿ Se requiere saber si se contemplara y el tema de suministro si aplica ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11260 | Buenas tardes, respecto a la elaboración de faldon de tablaroque que se encuentra sobre las camaras de frutas y verduras, camaras de carnes, despacho de tortillas, (faldon que corre paralelo al eje 6, se observa que el faldon es de techumbre hacia parte superior de las camaras, ¿es correcto? ya que existia el criterio de solo colocar el faldon a 1.22mts, es decir solo la zona donde se pinta de verde y se colocan las letras. Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11261 | Buenas tardes, en guia mecanica del proveedor que suministrará la subestación se observa que contemplan el suministro de una caseta para intemperie, en comunicación con el proveedor nos informó que la solicitud habia sido una subestación la cual estariá en intemperie, le comentamos que la subestación no estará en intemperie, si no que dentro del cuarto que se indica en proyecto, por lo que se solicitó que para efectos de suministro no se considere la caseta. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11262 | Buenos dias, se informa que en el area de farmacia el plano A-100b Plafones y A-410 Farmacia, asi como en el modelo, no se observa la colocación de plafon para dicha area, en proyecto electrico indica que son luminarias para empotrar, mismas que asi fueron suministradas, y en proyecto de aire indica rejillas adosadas a plafon, mismas que asi fueron suministradas, gerencia de construccion nos pide la colocación de plafon, solicitamos nos confirmen a que altura se deberá colocar el plafon en farmacia. Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11263 | Buenos dias, de acuerdo al plano A601A-Alzado de puertas, en el tipo de puerta M1 (Walmart.comPiso de ventas y Walmart.comTrastienda) nos indica que las medidas de ancho la revisemos en planta arquitectonica y para el alto, en alzados arquitectonicos. Al revisar en alzados arquitectonicos la puerta que va de walmart.com hacia piso de ventas indica una altura 2.75cms ¿es correcto? en otras unidades se han instalado de 2.14mts de altura. y que altura tendra la puerta de walmart.com a trastienda? Saludos!! | 2 | Las puertas de PV a trastienda deben se de 2.75mts de altura.Walmart.com a trastienda de 2.10mts de altura.Walmart.com-trastienda: doble de 1.50x2.10m de altura.Walmart.com-piso de ventas: sencilla 1.20x2.10m de altura | 1 | 22781 | 2559
11264 | Buenos dias, de acuerdo a Plano C-09, para la banqueta que está frente al vestibulo se indica que sea de adoquin, mismo caso para la salida de emergencia de la colindancia norte y frente al acceso sobre la calle acuario (paralelo al eje a) favor de confirmar que debe ser de adoquin. Gracias y saludos! | 2 | Se confirma que las banquetas son de adocreto para cumplir con el porcentaje de permeabilidad. | 34 | 22781 | 7
11265 | En el plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS y C-10 - ALUMBRADO EXTERIOR no se aprecia la instalacion electrica para el totem de los cajones de click and pick no se sabe ni la direccion de la canalizacion y donde rematara pero en el plano C14b - PLANO DE CAJONES CLICK & PICK se hace mencion a dos notas: nota1: TUBERIA CONDUIT DE 34" AHOGADA EN CONCRETO PARA FUTURA INSTALACION ELECTRICA nota2: PUERTA DE SERVICIO CON BISAGRA Y CHAPA PARA SERVICIO DE LED'S A FUTURO A lo que se entiende que esta preparacion sera a futuro en tema de ilumnacion led's pero para el tema del intercomunicador inalambrico es necesario el circuito electrico para su funcionamiento la pregunta es la siguiente ¿ se contemplada si o no el circuito y de donde sera la trayectoria y circuito para el mismo tablero? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11266 | Buenos dias, respecto al suministro de UPS (sistemas) para este proyecto, walmart sistemas nos comentá que el suministro de los UPS será tipo rack, en proyecto se cuenta con la preparación para tipo torre, favor de confirmar que preparación se deja, ya que son distintas preparaciones para cada tipo de rack. Saludos!! | 2 | Se actualizan los planos y memoria de sistemas con las adecuaciones para recibir los UPS tipo rack. La información se encuentra en la siguiente ruta: Tririga Estudios Otros. | 9 | 22781 | 1425
11267 | Buenos dias, en el modelo se aprecia un "faldon" donde se coloca la leyenda "Aqui tu dinero rinde mas" pero en proyecto no se cuenta con el detalle del bastidor para poder realizar ese botado de tablaroca, nos apoyan por favor con el detalle de bastidor, gracias y saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11268 | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS nos hacen referencia a la instalacion de la antena satelital en cubierta pero no contamos con las dimenciones de la base y no se plasmo en planos de cubierta A-102 - PLANTA DE CUBIERTA para tener referencia de su ubicacion definitiva se recomienda que este antena quede arriba del cuarto de sistemas para agilizar temas de instalacion la preguta y solicitud es la siguiente ¿ Requerimos saber la ubicacion, medidas de la base, material de la cual estara construida y mecanismo de anclaje en cubierta ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11269 | En el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL, no se contempla red hidraulica para el lavamanos en sala de lactancia, ¿se considera la salida hidraulica? Saludos!! | 2 | Ver plano GIH-01 detalle 3 | 4 | 22781 | 1402
11270 | BUENAS TARDES, SE SOLICITA LA COLOCACION DE CANALON EXTERIOR PARA DAR SOLUCION A LA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTA PRINCIPAL DEL EJE "13,12" TRAMO "C-E", (DIAGONAL) YA QUE LA CHAROLA DE LAMINA DESCARGA DIRECTAMENTE A FACHADA INTERIOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11271 | En el plano LP-02 - SISTEMA CCTV se detecto que no se contemplo cctv en areas de oficina administrativa, sepaprosa y acceso ¿ Que procedera con estas areas donde no contamos con el cctv y si es necesario contemplar el suministro de las camaras faltantes y accesorios por parte de quien ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11272 | Buenos dias, en plano A-100c Plano de muros, el muro del block del sanitario de hombres (lado exterior) no indica que se coloque un lambrin de tablaroca, sin embargo la operadora solicita que se coloque para que no se vea el muro de block hacia clientes y la imagen de la farmacia se vea uniforme, favor de autorizar la colocación de dicho lambrin. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11273 | Buenas tardes, en el Plano GIE02- FUERZA Y CONTACTOS EN SALCHICHONERIA DELI Y ANDEN, se observa que tenemos contemplado un equipo en el area de cocina deli (vaporera de gas), pero en los ultimos proyectos este equipo llega electrico, favor de ratificar que es de gas, de lo contrario se va a requerir de alimentacion eléctrica no contemplada en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11274 | En el plano GIE-FUERZA Y CONTACTOS EN SALCHICHONERIA, DELI Y ANDEN, SE OBSERVA QUE SOLO SE CONSIDERO CONTACTO 127V (1 CONTACTO DUPLEX) PARA LAS REBANADORAS EN EL AREA DE SALCHICHONERIA, PERO NO PARA LAS MESAS REFRIGERADAS, ¿SE CONECTARÁ AL MISMO CIRCUITO LA REBANADORA Y LA MESA FRIA? SALUDOS!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11275 | Buenos dias, favor de proporcionar el plano de detalles para la elaboracion del mueble de servicio marcado en el plano A-500 con el numero TR-25b que se encuentra en el area de atención en pick up (mueble de cick & collect), ya que no se encuentra detalle para su armado. Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11276 | Buenos dias, en el Plano IE-17 Sistema de sonido, indica que el equipo de sonido se deberá colocar en el mueble de servicio a clientes, pero de acuerdo al Plano A-500a Detalles de carpinteria, en el mueble no se observa el espacio para colocar el equipo de sonido ¿Donde se deberá colocar dicho equipo? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11277 | Buenas tardes, el pasado 19 de Abril 2023, recibimos via correo electronico informacion sobre cambios para el local 3, la cual se eliminaria y se integraria al area SAD, asi como adicionar 1 contacto para maquina de peluches, ¿cual es el estatus del cambio? lo anterior para poder continuar con los trabajos en la zona, cabe aclarar que la ultima indicacion via telefonica con gerencia de remodelaciones, es que no se eliminaria totalmente el muro, si no se realizaria un vano (puerta) para asi evitar el retiro de instalaciones que ya tenemos sobre el muro que se pretendia eliminar. Saludos!! | 2 | Se carga Boletín 23 y 24 EN TRIRIGA ESTUDIOS OTROS | 0 | 22781 | 829
11278 | Buenos dias, entre el mueble de recibo y la oficina de facturación, en proyecto y en el modelo se observa que llevamos un cancel que divide ambas areas, pero en los planos de canceleria no se indica el detalle para su elaboración, favor de comparti boletin para elaboración de dicho cancel. Gracias y saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11279 | Buenos días, de acuerdo al plano GIE01 Alumbrado Abarrotes, en el área de despacho Deli (Arriba de las pantallas), se indican 2 tiras led. En esa zona no se cuenta con algún detalle de cajillo para que quede como luz indireca, ¿Se colocará la tira led sin Cajillo? O ¿se deberá ejecutar un cajillo como se indica en servicios a clientes? Saludos. | 2 | Las tiras led se solicitan por guía mecánica, sin embargo el proto actual no indica ningún cajillo para alojarlas | 9 | 22781 | 1425
11280 | Buenas tardes, favor de compartir boletin para la fabricación de cancel que se encuentra en la zona de amasijo-tortilleria (en la zona de bolillero, despacho de tortilla, vitrina caliente), ya que en proyecto no se cuenta con detalle para su elaboración y confirmar que la fabricación es por parte de la contratista general. Gracias y saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11281 | Buenas tardes, el dia de hoy se presento el proveedor que realizará la instalación de gas (CALIGAS) la cual nos comentó algunas observaciones. 1.- Proyecto indica toma de llenado, la cual no ven necesaria, ya que se cuenta con libre acceso al tanque de llenado, es decir el llenado podra ser directo a los tanques estacionarios. 2.- Respecto a la tuberia por piso, el proveedor solicita que sea en tuberia de alta densidad (se adjunta ficha tecnica). 3.- Colocar reguladores de 2da etapa Marca REGO Modelo LV5503B. Ya que la indicada en proyecto tiene un tiempo de entrega muy prolongando. Se adjunta isometrico con las notas antes mencionadas para su mayor apreciacion, asi mismo se adjutan fichas tecnicas de tuberia y regulador propuestos por parte de la empresa de Gas. | 2 | Respecto a cambio de reguladores y del material de la tubería de gas que viaja enterrada, no se tiene problema, al igual de eliminar la línea de llenado. El diámetro de la tubería de alimentación que sale de los reguladores del tanque de gas hasta la válvula general, se deberá dejar del diámetro indicado en proyecto que es de 32mm (1 14”). | 1 | 22781 | 2559
11282 | Con respecto a la iluminación de piso de ventas del proyecto de bodega aurrera BA SAN JOSE VISTA HERMOSA DET:4520 se solicita de tu apoyo para revisar el plano IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS ya que surgió un tema con el modelo de luminarias en cuestión de cantidades y tamaño a colocar por línea ya que en el plano se hace una referencia a un luminario de 2.40mts lineales por lámpara pero físicamente el proveedor asignado construlita entrego lampara de 2.25 mts lineales por lámpara a lo cual nos estaría faltando luminarios para cubrir el área total que marca el proyecto se tendría que agregar una luminaria más por línea para cubrir con la zona requerida la cantidad de luminarios faltantes es de 16 pza para corregir el tema detectado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11283 | Buenos dias, respecto a los trabajos de media tension, favor de confirmar que todo lo que se encuentre dentro del predio será realizado por la contratista general, lo anterior por la confusion que se derivo hace unos dias respecto a quien lo debia de ejecutar, adjunto croquis (En la pestaña de notas y documentos) indicando en linea continua amarilla la trayectoria que origino el tema Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11284 | Buenos dias, de acuerdo al plano C-08 Plano de draneje pluvial exterior, nos indica la colocacion de rejilla en accesos indicado con el codigo REJ 05 Y REJ 06, pero no se indica detalles del tipo de rejilla, favor de proporcinarnos las especificaciones de la rejillas. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11285 | Buenas tardes, se informa que se presentó a sitio personal de OOMSAPAS (Organismo de agua y drenaje), para revisar puntos de conexión, durante la visita el personal nos informó que ellos no realizan los trabajos de obra civil, que los debe realizar el cliente (Wal Mart), por lo que la contratista deberá de realizar los trabajos necesarios de obra civil para que el organismo se presente solo realizar la conexion, es decir la contratista deberá dejar la instalacion a pie de tuberia o pozo segun corresponda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11286 | Buenos dias, de acuerdo al RFI 093 MUEBLE DE ATENCION EN PICK UP (click & Collect), se informá que el detalle enviado no corresponde al mueble solicitado, nosotros solicitamos los detalles de fabricación del mueble de servicios de Pick Up, para mayor referencia adjunto en la pestaña de notas y documentos la imagen del mueble en referencia, favor de compartie boletin para su fabricación. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11287 | Buenos dias, en los sanitarios, especificamente donde se coloca el lavamanos, favor de confirmar que en los 3 lados de muro (zona de espejos y zona de secadoras de manos) se deberá colocar loseta ceramica astrato blanco (cuatrapeado), ya que en proyecto solo indica el ceramico en el area donde van los espejos, pero en el modelo no se indica el ceramico en ninguno de los 3 lados. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11288 | En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 no se contemplo la instalación del sensor de presión de hidrante y si llego el suministro por parte del proveedor SPIA, si se instalara y en que hidrante se ubicara para que de la funcionabilidad? Saludos!! | 2 | El diámetro de la tubería de alimentación que sale de los reguladores del tanque de gas hasta la válvula general, se deberá dejar del diámetro indicado en proyecto que es de 32mm (1 14”). | 1 | 22781 | 2559
11289 | Buenos dias, se informa que se realizará brocal de lamina galvanizada cal. 14 para el equipo de unidad deshumidificadora, ya que en proyecto no se considera base, asi mismo solicitamos un detalle para realizar refuerzo a la estructura, ya que por las dimensiones el equipo deshumidificador no descansa sobre los Joist, por lo que se requiere de realizar un refuerzo a la estructura para que el brocal siente sobre ese refuerzo y evitar que el peso del equipo doble la lamina. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11290 | Buenas tardes, de acuerdo con el personal de refrigeración los condensadores no pueden estar por debajo del nivel de los racks, (se ejecuto de acuerdo a proyecto) de acuerdo a la sesion zoom del pasado viernes 26 Mayo 2023, se tomo la decisión de reubicar los racks a la parte de abajo de la base de los condensadores, solicitamos los planos correspondientes de la propuesta autorizada. Por otro punto saber ¿que pasará con las bases de los racks de refrigeración ya realizadas dentro de la tienda? Gracias!! | 2 | Se comparten los siguientes boletines y planos para su consideración En la carpeta de estudios otros: BOLETIN # 26-BASE PARA RACKS DE COMPRESORESBOLETIN # 26-BASE ESTRUCTURAL PARA RACK DE COMPRESORESGMR-1 LAYOUT SC CABO MARINA OC-5GMR-2 CÁMARAS SC CABO MARINA OC-5GMR-3 COLADERAS SC CABO MARINA OC-5GMR-4 TRAYECTORIAS SC CABO MARINA OC-5GMR-5 CUARTO DE MÁQ. SC CABO MARINA OC-5 | 4 | 22781 | 1402
11291 | BUENAS TARDES, EN PLANO A-407 PLANO DE ANDEN DETALLE 7, INDICA COLOCAR DUROCK SOBRE LAS FACHADAS DE ANDEN DE TRAILER Y CAMIONETAS (EJES 10-A Y 12-A), PERO NO SE TIENE UN DETALLE PARA SU FIJACIÓN AL ECONOMURO, FAVOR DE INDICAR EL DETALLE DE FIJACIÓN DEL DUROCK SOBRE LAS FACHADAS ANTES MENCIONADAS. SE ADJUNTA IMAGEN EN LA PESTAÑA DE CROQUIS Y DOCUMENTOS. SALUDOS!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11292 | Buenos dias, se informa que en plano de LayOut, en la zona de linea de cajas (caja para discapacitatos), se observa lo que podria ser una barandal paralelo al mueble de check out, en el modelo no se observa el "barandal" ¿Se instalará barandal en esa zona? en caso de que la respuesta sea positiva favor de compartir detalles para su elaboración. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11293 | EN PLANO A-300 PLANO DE CORTES GENERALES, EN DETALLE 5, SOBRE EL EJE 1, SE OBSERVA EL BASTIDOR PARA COLOCAR DUROCK Y ECONOMURO DE FACHADA ENTRE LOS EJES D-E, SIN EMBARGO EN DETALLE ESTRUCTURAL DEL PLANO ES-504 CORTES POR FACHADA 2, SOLO INDICA BASTIDOR PARA COLOCAR ECONOMURO, FAVOR DE ENVIAR DETALLE PARA COLOCAR AMBOS ACABADOS ECONOMURO Y DUROCK, YA QUE SOLO TENEMOS DETALLE PARA LA COLOCACIÓN DE ECONOMURO. (Se adjunta imagen en la pestaña de notas y documentos). ASI MISMO INDICAR EL DETALLE DE FIJACION DE DUROCK EN FACHADA DEL EJE 1, SOBRE EL AREA DEL VESTIBULO. (se adjunta imagen en la pestaña d notas y documentos). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11294 | Buenos dias, en el plano A-405 Self check out, para la elaboración del corral a base de tubo de acero inoxidable, se observa que el corral contará con puerta para salir del corral hacia la salida de la tienda, en los ultimos proyectos esta puerta se ha omitido, ¿se deberá instalar la puerta? en caso de que la respuesta sea positiva favor de compartir los detalles para su elboración. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11295 | En el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se detecto que las bajadas pluviales que corren el el eje A hacen mencion qeu las descargas 40X20 A 20X20 CM seran libres a piso y se puede presentar constante derrame de agua en esta fachada por el tema de condensados de las unidades tipo paquete ¿es correcto esta descarga y de la manera que se hace mencion en proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11296 | En el plano SE01-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA-1003685 se hace mencion a un GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA MARCA INFRA. "PE-1" DE 450[kW] EN PRIME, PARA OPERAR A 15[m] S.N.M. CON UNA TENSION DE 480277[V], 3F, 4H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz]. F.P=0.9, CON UNA TEMPERATURA PROMEDIO DE 40[°C]. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO A PIE DEL EQUIPO DE 3P-600[A], 480277[V], 3F, 4H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], EN CASETA ACÚSTICA, NEMA 3R. En ficha tecnica proporcionada por el proveedor de INFRA se observa que la Salida de aire es de manera horizontal en la caseta acustica, pero fisicamente nos llego un generador con la salida de aire de forma vertical, por tal motivo se presenta un problema con la salida de aire, la pregunta es la siguiente ¿El ajuste de dicha salida para este generador que esta en sitio se tendra que ejecutar si o no y por quien ya que no contamos con detalle de este punto para corregir oportunidad detectada? (Se adjuntan fotografias en Notas y Documentos). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11297 | BUENOS DIAS, DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI 096 DETALLES DE CANCELERIA EN AMASIJO-TORTILLERIA, SE DESCARGÓ EL BOLETIN PERO SOLO HACE REFERENCIA AL CANCEL EN EL AREA DE LINEA DE CAJAS (CHECK OUT DE DISCAPACITADO) NO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES DEL CANCEL CE AMASIJO, FAVOR DE COMPARTIR NUEVAMENTE O INDICAR EN DONDE SE AGREGO DICHO BOLETIN. ADJUNTO IMAGEN DEL CANCEL DEL CUAL SE SOLICITA EL DETALLE. (NOTAS Y DOCUMENTOS). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11298 | En el plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO, se tiene contemplado la instalacion de sensores de gas puntual en todas las valvulas de gas LP sean principales o para cada equipo, pero en el area de tortilleria se tiene en la misma posicion la valvula de la maquina de tortillas y el comal, la pregunta es ¿Se tendra que instalar un sensor para cada punto? o ¿se dejara como lo marca el proyecto con un solo sensor para ambos? en caso de que sean 2 sensores se requiere el suminsitro de los mismos ya que no llego equipamiento para este caso. Tambien se tiene el caso de una valvula general en la entrada de trastienda al area de amasijo, misma que fue instalada por el proveedor de gas asignado por walmart la cual no esta contemplada en proyecto de IG-01 INSTALACION DE GAS PLANTA DE AZOTEAS Y DETALLES y IG-02 INSTALACION DE GAS PLANTA DE ABARROTES Y SERVICIOS pero es necesaria por normati | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11299 | Buenas tardes, favor de confirmar la colocación de barandal en la salida de pick up (escaleras) la cual se encuentra entre cajones de estacionamiento. Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11300 | Con respecto a los alimentadores y tuberias para conectar los rack de cuarto de sistemas se detecto una oportunidad en el tema del alimentador ya que el el plano de DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL se hace referencia a un calibre 4awg y tierra de cal.8 tuberia de 35mm pero en el plano de detalles de sistemas ID-02 - DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS se nos hace la referencia de un calibre 8 awg y tierra de cal 10 tuberia de 27mm a lo cual encontramos una discrepancia entre los dos planos como referencia el proveedor de los ups nos esta solicitando que se instale un alimentador de Cal. 6AWG y tierra de 8 con tres tuberias dos llegadas y una salida con interruptores de 2px60amp la pregunta es la siguiente ¿ A quien le hacemos caso con el tema de cableados y tuberias para la conexion de estos ups de tipo rackeable ya que se observa que todos tienen diferente informacion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11301 | En el plano ID01b-ENERGÍA REGULADA, PANTALLAS y ID04c-DATOS, SEÑALIZACIÓN DIGITAL se solicita la instalacion de nodo de datos y contacto regulado para pantallas digitales (en los despachos de salchichoneria, carnes, panaderia, tortilleri) sobre en plafon de tablaroca, en recorrido con personal de store plannign nos solicitó que se instalaran en el tubo de la base de la pantalla y no sobre el plafon. | 2 | la ubicación de los contactos y datos para señalización está de acuerdo con lo indicado en las guías mecánicas ID-04B e ID-01B. | 4 | 22781 | 1402
11302 | En el plano de IAA2-PLANTA DE OFICINAS-1003685 se observa que no se contemplo instalacion de ducto de inyeccion de aire en el baño neutro solo se contemplo la extraccion y rejilla de retorno la pregunta es ¿Se contemplara esta instalacion para este baño o se deja solo con las instalaciones proyectadas? | 2 | En sanitarios neutro se deja sólo con extracción, tal cómo se indica en el plano. | 1 | 22781 | 2559
11303 | Buenos dias, en proyecto, ni en el modelo se observa la colocación de plafon en la zona de "carritos" (acceso a tienda), pero el suministro de luminarias llegó de modelo Downlight Led para empotrar en plafon, la cual no se podrian instalar ya que no se cuenta con plafon en la zona, por tiempos de entrega de obra, se sugiere que la contratista suministre luminarias suspendidas tecnologia LED de 1.22mts conectadas al mismo circuito que indica el proyecto para las luminarias o de acuerdo a la especificación que ustedes nos indiquen. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11304 | Buenas tardes, favor de confirmar la colocación de barandal que se encuentra en la parte exterior de la tienda (paralelo al eje C) dicho barandal recorre desde la salida de emergencia hasta lo que seria el estacionamiento frontal, en modelo se aprecia pero en planos no, en caso de que la respuesta sea que si se instala, ¿Seria adicional para la contratista? ya que en planos no se indica. Saludos!! (Se adjunta imagen en la pestaña de notas y documentos para mayor referencia). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11305 | En el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-1003685 en el area de consultorio se instalara un extractor y una rejilla de retorno (zona de auscultacion) en planos anteriores se tenia contemplado la instalacion de un cancel que dividia el consultorio el cual cuenta con la instalacion de un minisplit de 1.5 toneladas, pero en la nueva actulizacion de planos este cancel se elimino y se instalara un biombo como division a lo cual tendriamos un choche de equipos, ¿Se tendra que retirar el extractor y la rejilla de retorno? Saludos!! | 2 | Se consideran los 2 equipos, mini split y extracción, el extractor es para generar ventilación en el consultorio, con un gasto mínimo de aire. | 1 | 22781 | 2559
11306 | En el proyecto de BA San Jose Vista Hermosa se detecto que no se contemplo la base y el alimentador electrico suministrado por el contratista general ya se procedio a revisar el plano IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES y derivados para no se observa este alimantador el proveedor de refrigeracion esta solicitando un circuito trifasico de 220volts con neutro y tierra fisica mas un desconectador de seguridad en la cubierta o cerca de equipo y contemplar el circuito de asignacion dentro del edc y pastilla de proteccion, de igual manera no se contemplo la base de posicionamiento solicitamos de su apoyo para revisar y darnos alguna solucion al tema saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11307 | En el plano GIE01-ALUMBRADO ABARROTES-1003685 respecto a las bases de los racks dentro de tienda, personal de refrigeracion (RENSA) informa que los tableros electricos se quedaran en esa zona (donde antes iban los racks), en proyecto no indica la instalacion de alumbrado, es decir ni el proveedor de refrigeracion, ni el proyecto indican que se instale iluminación en las bases de los racks pero por operacion si se requieren. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11308 | En el plano SE-03 - CUARTO DE MAQUINAS se detecto que no se contemplo el alimantador de la bomba de achique, bomba del tinaco de recuperacion y la tuberia para los electroniveles de la cisterna se solicita de su apoyo para indicarnos cedula de cableado, proteccion necesaria y circuito de conexion. Como nota solo aparece una referencia en el cuadro de cargas pero no las trayectorias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11309 | En el plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1003685 y SCI-02 ISOMETRICO SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1003685 se contempla instalar valvulas eliminadoras de aire solo en el area de entrepiso, pero no se contempla la instalacion de alguna valvula eliminadora de aire en la parte de sotano, ¿Seria necesario dejar alguna valvula eliminadora en sotano o solo con las que marca el proyecto originalmente? | 2 | Solo se deja la válvula indicada en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
11310 | En el plano GIE-01 - CONTACTOS PREPARADOS se hace referencia a instalar desconectadores de cuchilla de 3p-30amp para el horno rosticero y para la freidora 3p-100amp pero con respecto a los cuadros de carga de este proyecto creo que ambos equipos son con desconectadores a 100amp ya que las pastillas termicas dentro del edc 2 son de 3p-70amp para el horno y 3p-100amp para la freidora ¿ Se solicita contemplar este ajuste para evitar temas a futuro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11311 | Buenos dias, les informo que el proveedor asigando para la instalación de gas tuvo que ser cambiado, el nuevo proveedor en revisión del proyecto nos notifica que por normativa no se puede tener tuberia por piso (de acuerdo a proyecto), y propone que la tuberia viaje de los tanques de gas a tienda por trinchera, favor de notificar si se requiere de trinchera para la colocación de la tuberia de gas, tomando en cuenta que es paso de vehiculos. | 2 | Se comparte Boletín con propuesta de trayectoria de tubería para su consideración: BOLETIN 27- REUBICACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION DE GAS A TIENDA-1003685 | 1 | 22781 | 2559
11312 | En el plano ID01-ENERGIA REGULADA-1003685 se detecto la oportunidad de un contacto de sistema regulado para la puerta automatica del walking cooler, dicho contacto fue solicitado por el proveedor de la puerta, ya que su control es delicado y demanda corriente regulada, en planos de proyecto electrico de refrigeracion no es posible dar este sistema ya que solo manejan corriente normal, la pregunta es la siguiente ¿Se contempla salida regulada por tienda para este equipo o dejamos que el personal de refrigeracion conecte a corriente normal propia de sus cuartos electricos? Saludos!! | 2 | Se comparte boletin 28 para su consideración: BOLETIN 28-ENERGIA REGULADA, SISTEMAS ESPECIALES-1003685 | 0 | 22781 | 829
11313 | Buenas tardes, en platicas con Store planning nos solicita que la jaula de alto valor en trastienda sea de metal desplegado con bastidor de PTR, ya que al ser de alto valor se requiere de meterial con mayor resistencia y con espacios mucho mas reducidos, en caso de dar respuesta positiva favor de compartir el boletin. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11314 | En el plano GIE-01 - CONTACTOS PREPARADOS se observa que no se contemplo la alimenatcion electrica para la BATIDORA ALPHA 8 LITROS la cual estara ubicada a un costado de la cortadora de pan de caja esta informacion fue proporcionada por el personal de store planning el cual esta solicitando contemplar dentro del area de amasijo este equipo se comparte las caracteristicas proporcionadas por el proveedor: Voltaje 110 V a 60 Hz., conexión monofásica mas neutro mas tierra física, 2 A. Potencia del motor 14 H.P. El equipo cuenta con clavija y se recomienda conectar a una protección térmica de 3x15A. Instalación con cable calibre 10. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11315 | Buenas tardes, en acceso a anden de trailer (sobre la calle paseo de la marina), específicamente donde se debe realizar la rampa para el acceso a anden, hay un poste de alumbrado publico que interfiere un poco en el acceso, en recorrido con gerencia de construcción se pidió a esta Supervision se enviara la observación para solicitar la reubicación de dicho poste, adjunto (notas y documentos) croquis del poste la cual si aparece en el proyecto, pero no se considera su rebicación. | 2 | Reubicarlo a 3.0m hacia la calle Acuario, siempre y cuando no interfiera con el registro de la acometida de Telmex | 4 | 22781 | 1402
11316 | En el plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS se detecto que no se contemplo iluminacion en el cuarto de aseo y bodega en las laterales del baño de clientes esto es correcto de esta manera ya que estos cuartos cuentan con plafon y estan totalmente escuros ¿ se contempla instalacion y tambien se requiere luminario para su instalacion si fuera el caso? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11317 | Buenas tardes, en el área ubicada entre la plancha del anden de camionetas y el acceso al predio de wal mart ubicado sobre la calle acuario, existe cajones de estacionamiento la cual tiene un desnivel de 1.65cms de alto, entre el nivel de banqueta y el sotano. En proyecto no se cuenta con protección para una posible caída en esa zona, se propone la colocación de rejacero o barandal reticulado para evitar la caída hacia los cajones de sotano, se adjunta croquis y fotografía para mayor apreciación en la pestaña de notas y documentos. | 2 | De acuerdo al plano C09a en el perfil MC-08 se indicó que el muro de contención sobresale de 0.90m del nivel de la gravilla y de 1.20m respecto de la banqueta de la bahía de transporte privado, lo anterior debido a que FONATUR no autorizo barandal ni rejacero | 1 | 22781 | 2559
11318 | Buenos dias, solicitamos su apoyo con el modelo y color del adocreto, así como la resistencia del mismo; siendo que en el ployecto no especifica las caracteristicas del mismo. Gracias y saludos!! | 5 |  | 2 | 58 | 41
11319 | Buenas tardes, respecto a la colocación de barandal ubicado aun lado de la plazoleta, el diseño del barandal presenta claros muy amplios, en caso de que un menor se acerque al barandal es muy probable que caiga hacia el sótano, la altura es de 2.00mts. Se sugiere la colocación de marcos de ángulo con metal desplegado o algún elemento que mitigue el claro existente del barandal para evitar algún accidente. Cabe mencionar que cerca a esa área quedará el parabus. (se adjunta fotografía en la pestaña de notas Y documentos). | 2 | Colocar 2 travesaños en cada modulo espaciados equitativamente con el mismo material y acabo del barandal | 1 | 22781 | 2559
11320 | En referencia al boletin No° 10 PLANTA Y DETALLES DE BASE DE COMPRESORES de fecha 02-06-23 Super Center Cabo Marina se observa que solo fue contemplada la construccion de un firme de concreto y los muros de contencion necesarios, pero no se detalla el tema de instalaciones como el armado de un cuarto para proteger los protocol A, B y C, Ilumicacion de este mismo cuarto, reubicar instalaciones de automatizacion de ahorro de energia nodo de datos, sistema de tierras para equipos a instalar, reubicar red hidraulica para la conexiion del termastor y todo lo necesarios para dejar operativamente la nueva ubicacion de protocol A,B y C recordemos que los equipos de refrigeracion (Condensadores) deben tener libre la parte superior e inferior para que los equipos realicen su funcion adecuadamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11321 | Por solicitud de la operadora y store planning se nos solicito que los muros que forman una L en el area de atencion a clientes esten libres de toda instalacion en general (SISTEMAS, ELECTRICCA, REGULADA, ALARMAS, EAS, DCI, ETC) se les comenta que actualmente contamos con instalacion de alarmas, corriente regulada y antenas EAS en estos muros mismas instalaciones referenciadas a cada uno de sus planos por especialidad la pregunta es la siguiente ¿ Que procedera con esta solicitud y si fuera el caso de ser aprovada a donde se reubicaran instalaciones ya ejecutadas en este unidad ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11322 | El dia de hoy se presentó a sitio el director de agua potable y saneamiento de la zona de san josé vista hermosa para revisar y dar visto bueno con los puntos de conexión de estas dos instalaciones a lo cual argumentaron que la descarga sanitaria se quedara como lo marca nuestro proyecto constructivo original en la calle Jose Antonio Castro con la construcción del pozo de visita externo (Nuevo) y buscando la línea existente, con el tema de agua potable nos canceló el punto que ustedes proyectan en la vialidad de Aramburo y que el nuevo punto de conexion sera tambien en la calle Jose Antonio Castro con el medidor viendo a la parte exterior del predio para acceso por parte de ellos y que sería necesario gestionar con el área el documento oficial para tener el respaldo del tema. Requerimos que nos ayuden con el cambio de trayectoria de línea de agua potable y requerimientos necesarios par | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11323 | En el plano de LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 en el area de electronica se observa que el tejido de laptops y tablets esta en las mesas de fondo (entre eje 1 y 2) y en el plano de layout la mesa de laptops y tabletas es la primera en la entrada de electronica (entre ejes 2 y 3), tambien es necesario saber la ubicacion de la vitrina de memorias, ¿En donde se instalara este tejido del sistema de intrusion para laptops y tabletas y donde quedará la vitrina de memorias? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11324 | En el plano de LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 en el area de electronica se observa que solo se contemplo el sistema de intrusion para dos vitrinas de video juegos, pero en realidad son tres vitrinas en total las cuales constan de dos puertas de cristal independientes por vitrina ¿Se requiere contemplar la vitrina adicional y contemplar equipamiento de intrusion faltante para la vitrina faltante y para las puertas de cristal de ambas? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11325 | Buenas tardes, favor de enviar detalle para la estructura de pavimentos para el uso de adocreto en cajones de estacionamiento, específicamente el Dren de PVC ranurado que normalmente se coloca para el uso de área permeables. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11326 | En el plano electrico IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS se detecto en recorrido de obra y con el proceso de armado de las gondolas y racks de la tienda que las tiras de iluminacion quedaron desfasadas del centro de cada pasillo de la tienda a lo cual se esta solicitando por parte de store planning el ajuste de dichos luminarios al centro de cada pasillo en general en pasillos donde no se cuenta con una misma horizontal se esta solicitando segmentar las tiras continuas de illuminacion para respetar el ajuste antes solicitado para que queden al centro de cada pasillo por tal motivo requerimos saber si se procede con este ajuste y con el tema de segmentacion de tiras continuas se requiere un detalle para ello. Nota: Compartimos archivo PDF ( NOTAS Y DOCUEMNTOS) con solicitud de store planning de ajuste de iluminacion para mayor claridad con el tema. | 2 | Se comparte plano con el movimiento de las luminarias como se indica al centro de los racks. Adjunto detalle de interconexiÃ³n de luminarias. | 1 | 22781 | 2559
11327 | En el plano de LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 en el area de electronica se observa que no se comtemplo sistema de intrusion en cuarto de maquinas de cubo de elevador, nicho de tanque de tormentas, ni en cortina principal de entrada al area de andenes (cortina ubicada cerca al limite del predio) sobre la calle Paseo de la marina. ¿No se considera alarmado en dichas zonas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11328 | En el plano electrico IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS se detecto en recorrido de obra y con el proceso de armado de las gondolas y racks de la tienda que falto contemplar iluminacion en pasillo de quimico-papel y frente de camara de lacteos esta solicitud se realiza por parte de store planning para evitar puntos obscuros o con sombras propias del equipo instalado en piso de ventas la cantidad de luminarios adicionales es de 12 pza del modelo proporcionado en esta unidad para cubrir con el adicional solicitado. ¿Quedamos en espera de sus comentarios saludos? Nota: Compartimos archivo PDF ( NOTAS Y DOCUEMNTOS) con solicitud de store planning de lineas adicionales de iluminacion. en RFI 120 anterior cargado en color rojo. | 2 | Se comparte plano con luminarias adicionales | 1 | 22781 | 2559
11329 | En el plano de LP02-SISTEMA DE CCTV-1003685 se observa que se contemplo la instalacion PVM de 10" en area de self checkout para cada punto de venta, la pregunta es la siguiente ¿Aun se esta contemplando la instalacion de estos PVM de 10" o ya no se instalaran, ya que se han solicitado retirarlos en otras unidades? Tambien tenemos una problematica con la ubicacion de camaras de 360° PTZ 5 y PTZ 3 mas la camara tipo domo 16 vinos en piso de ventas, ya que estan sobre la misma trayectoria de la lineas de iluminacion, la pregunta es ¿se reubican las camaras o se reubicara toda la linea de ilumacion de piso de venta?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11330 | Buenas tardes, en plano C-09 ni C-13a se indica la aplicación de pintura en las ampliaciones de banqueta en esquinas para reducir la distancia de cruce peatonal, ni en las islas de seguridad, ni en el camellon para dividir la calle lateral de uso de autobus, asi mismo no se indica señalización (pintura) para las rampas de discapacitados que se estan ejecutando en lo antes mencionado. Cabe mencionar que en otras obras en el mismo municipio de la administración actual, la autoridad solicita se pinten las guarniciones, banquetas parada de autobus, y camellones nuevos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11331 | En el plano de ID01-ENERGIA REGULADA-1003685 no se contemplo la instalacion de contacto regulado en farmacia, vigilancia y atencion a clientes para el reloj checador y en la subestacion electrica para el monitoreo de subestacion por parte del proveedor de emerson. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11332 | En el plano de ID04-VOZ Y DATOS PISO DE VENTAS-1003685 se requiere la modificacion de nodos de datos para monitoreo de energia por emerson, ya que actualmente en proyecto estan contemplados en las tres bases de los compresores, pero los compresores pasaran a estar instalados en la parte baja de los condensadores de refrigeracion, como referencia adicional seran los tres equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11333 | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicitan que 4 cajones de discapacitados se reubiquen mas cerca al acceso de la unidad, que se reubiquen paralelo al Eje 1, en la zona donde se encuentra la zona de motos y los 2 cajones normales, quedamos en espera de sus comentarios, Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11334 | En los planos IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 y el plano IE07-ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS-1003685 se observa que no se contemplo el alimentador electrico o salida electrica para la cortina metalica que se encuentra en el accedo al area de andenes, cerca al limite de predio, paralelo a la calle P. de la marina, la cual cuenta con las siguientes caracteristicas, El operador externo 2 HP es un motor-reductor trifásico 220 V diseñado para la automatización de cortinas de aluminio y de acero de 76 m2 aproximadamente. ¿Se requiere contemplar dicho alimetador para esta oportunidad detectada y dar la posible trayectoria y equipamiento a suministrar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11335 | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicitan que se instale podotactil desde la zona de parabus, hasta empatar con el podotactil que se tiene de proyecto (acceso a tienda) ya que el acceso resulta confuso para el usuario. En caso de autorizar, tambien se debera modificar el mapa aptico. Saludos! | 2 | Se comparte plano con trazo de podotactil | 3 | 22781 | 62
11336 | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicita se instale una barrera fisica en la zona donde se encuentran los arboles transplantados (paralelo a la calle Jaine Nuno) ya que al ser un area sin barrera fisica, la tienda queda expuesta para el bandalismo y sin seguridad de la unidad. | 2 | Se comparte plano con trazo de malla ciclonica sobre la colinandancia a la calle Jaime NuÃ±o | 1 | 22781 | 2559
11337 | Con referencia al cambio de trayectorias aereas dentro de tienda para sistemas electricos de refrigeracion, se solicita revisar si se puede instalar ducto cuadrado embisagrado en sotano cubierto ya que el proveedor de refrigeracion argumenta que si es posible normativamente por parte de la supervision de obra se le comento que no es posible la instalacion del ducto ya que es sotano es contemplado como area exterior de tienda y en especificaciones de walmart se menciona que el ducto cuadrado solo se debera instalar al interior la pregunta es la siguiente ¿Se contempla las trayectorias electricas de refrigeracion con ducto cuadrado o tuberia PGG por sotano cubierto para informar al contratista de refrigeracion ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11338 | Buenos dias, favor de compartir detalle constructivo para realizar la división de gerencia y cabina de telefono, en plano se observa una división tipo Biombo que no se especifica en proyecto o ¿esto es por store planning?, Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11339 | El el plano ID04-VOZ Y DATOS PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplo la instalacion de nodos de datos para UNIDAD DE DESHUMIDIFICACION de la tienda, las cuales se requieren que sean monitoreadas cada una por separado por el sistema de ahorro de energia, ¿De que cuarto de sistemas se realiza la preparacion y trayectoria para su instalacion? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11340 | En el plano de DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1003685 y IE08-CUADROS DE CARGA FHE, BCI, HA, HB, GS-1003685 no se contemplo interruptores trifasicos 3x15amp para el tablero TGE, HB, HA y GS para monitoreo de equipos EMERSON los cuales son solicitud de parte del proveedor de ahorro de energia asignado a esta unidad, por otro lado en recorrido se detecto que el controlador de los equipos de refrigeracion (protocol) no son emerson, son de la marca danfoss los cuales tendran que ser sustituidos por la contratista de refrigeracion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11341 | Buenos dias, en recorrido con store planning nos solicita que se realice una jaula de alto valor de metal desplegado y postes de PTR, cinluyendo plafon de mismo material en la zona de Ecommerce, en proyecto no contamos con detalles para su fabricación, quedamos en espera de sus comentarios, saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11342 | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicitan que se realice el cambio de abatimiento de la puerta blindada de sepaprosa, en proyecto se indica el abatimiento hacia los cajeros, ellos solicitan el abatimiento hacia el muro que divide oficina administrativa y sepaprosa. Quedamos en espera de respuesta. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11343 | Buenas tardes, respecto a la respuesta del RFI 100 Sensor en hidrante, la respuesta no concuerda con la pregunta. Por parte de compras se recibio un sensor para presion en hidrante, pero en proyecto no se indica su colocación ¿se instalara dicho sensor? en caso de que la respuesta sea SI, favor de indicar en que zona se deberá instalar. Saludos!! ADJUNTO RFI ENVIADO ANTERIORMENTE RFI - 1036608 - 0 - RFI 100 Sensor en hidrante Proyecto: Cabo Marina (TW) (AA) Banner: Walmart Supercenter Pregunta: En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 no se contemplo la instalación del sensor de presión de hidrante y si llego el suministro por parte del proveedor SPIA, si se instalara y en que hidrante se ubicara para que de la funcionabilidad? Saludos!! Respuesta: El diámetro de la tubería de alimentación que sale de los reguladores del tanque de gas hasta la válvula general, se deberá dejar del diámetro indicado en proyecto que es de 32mm (1 14”). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11344 | En recorrido con store planning, nos solicitaron reubicar la instalación electrica de los cajeros automaticos (contactos de media vuelta y normal) hacia el exterior, que no quede dentro de Sepaprosa, lo anterior por operación del proveedor que suministra los cajeros automaticos. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11345 | Buenos dias, respecto a los muros del cuarto de maquinas de la PTAR, se informá que le proveedor nos indica que no tiene como alcance aplanado y pintura en sus muros, lo anterior es que sus muros de block sobresalen el muro de contencion que esta paralelo a la calle acuario y queda visible a la calle con sus muros aparentes contrastando con los acabados del muro de contecion y los muros de la tienda. Se adjunta fotografia en la pestaña de notas y documentos para mayor apreciación. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11346 | Buenos dias, respecto a la camara de walking cooler, se informa que en proyecto no se cuenta con la colocación de antepecho de tablaroca sobre la camará, ¿se quedará sin antepecho? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11347 | Buenos dias, en proyecto no se indica escalera para el ingreso al cuarto de bombas, lo que se complica llegar a la escalera marina para bajar por la altura del brocal de concreto que se cuenta. Solicitamos detalle para realizar escalera para poder librar el brocal de concreto, Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11348 | Buenas tardes, anteriormente se envio el RFI 117 Equipos de compresores de refrigeracion en exterior, preguntando sobre la colocación de caseta para los racks, La respuesta fue que no se considera cuarto para estos equipos. El proveedor RENSA informá que los equipos no son para intemperie y que se requiere de la caseta, favor de validar la opcion de colocar la caseta para que los equipos no esten en intemperie, asi como iluminacion en la misma. Gracias y saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11349 | Buenas tardes, en recorrido con store planning, nos solicitan se integre un mueble de madera adicional al mueble existente de recibo, de tal forma que quede en escuadra, entre el mueble de madera existente y la oficina de facturación y sistemas, se adjunta croquis en la pestaña de Notas y Documentos para mayor referencia. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11350 | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solitan que el mueble de madera de proteccion en el area de recibo, deberá contar con desnivel para discapacitados, en proyecto no se considera ese detalle al mueble de madera, en caso de autorizar favor de compartir boletin. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11351 | Buenas tardes, respecto a las bases de racks de refrigeracion en interior de tienda, se informa que los tableros eléctricos de cada rack quedaron en dichas bases, pero al no colocar los racks queda un hueco en el area donde se iban a posicionar los racks, por lo que genera una condición insegura para la operación, se sugiere colocar rejilla tipo irving para cubrir el espacio que quedo al no colocar el rack. saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11352 | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicitan se realice sardinel de concreto entre la vitrina baja de refrigeración y las meseas donde se colocan las rebanadoras, lo anterior para que el asociado pueda subir a esa sardinel y tenga mas facilidad para despachar al cliente, ya que la vitrina está algo alta. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11353 | Buenos dias, se informa que de acuerdo a proyecto, los vanos (vetanas) que se encuentra sobre la fachada principal (area de vestibulo) solo cuenta con una barandal de crsital templado de 0.90cms de altura, quedando un area al descubierto del total del vano, en caso de lluvia (zona de huracanas) el muy probable que el agua entre y moje las escaleras eléctricas la cual de acuerdo al proveedor (BLT) no son de tipo intemperie. para mayor referencia ver plano A401C, corte longitudinal 2-2´. Saludos!!! | 2 | El Proveedor BLT Confirma que las escaleras que se instalaron si son para uso exterior | 1 | 22781 | 2559
11354 | Buenas tardes, les informo que el dia de ayer se recibio el tablero donde se dará suministro eléctrico a la planta de tratamiento, pero el interruptor general de dicho tablero llego de 100Amp (este tablero lo suministró AQUAMEX), siendo que el proyecto considera un interruptor de 70Amp. Se consultó con el proveedor AQUAMEX y nos compartio su Ingenieria de fuerza (se adjunta en la pestaña de notas y documentos) donde demuestra que si requieren un interruptor de 100Amp. por lo que existe discrepancia entre lo marcado en el diagrama unifilar de proyecto ejecutivo vs la ingenieria de AQUAMEX. Este es un punto marcado por la UVIE como No conformidad. Quedamos atento a sus comentarios. Saludos!! | 2 | Originalmente el proveedor de la planta solicitó un interruptor de 70 Amp el cual se indica en la información recibida por parte del proveedor de PTAR y cargada en Tririga en su momento. Se carga plano actualizado DU01-Diagrama Unifilar, considerando el interruptor de 100 Amp. | 4 | 22781 | 1402
11355 | Buenas tardes, en recorrido con store planning, nos solicitan se realice tarja de aseo en trastienda (aun lado de la sala de lactancia), tarja de concreto forrado con astrato blanco similar a la que se encuentra aun lado de los sanitarios. | 2 | Se comparte plano A500C para dar respuesta al rfi | 4 | 22781 | 1402
11356 | Buenos dias, Store planning solicita la colocación de 2 conctactos 127v circuitos independientes adicionales para conectar 2 refrigeradores autocontenidos aun lado del acceso pisp de ventas - trastienda. Se adjunta en la pestaña de notas y documentos el croquis de localizacion de los contactos, asi como fotografia. Quedamos atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11357 | Buenos dias, en recorrido con eficiencia operativa, store planning y contrucciones, se observó que en el cancel donde se encuentra el pasadocumentos de la oficina de facturacion no se cuenta con la caja recolectora de documentos, solo se cuenta con el vano de la ventana guillotina con pasador, por lo que se solicita el detalle para la fabricacion y sujeción de la caja receptora de documentos, la cual nos informan que se suele colocar de madera y corre de un lado hacia otro para la entregarecepcion de documentos. Saludos!! | 20 | Se adjunta Boletin 46 Detalle de charola en Facturación. | 0 | 91 | 829
11358 | Buenas tardes, store planning solicita la colocación de metal desplegado en la parte baja de la base del rack de refrigeración, ya que en caso de mantenimiento al rack podria caer herramienta y el metal desplegado servivira como protección al asociados, dicha base se encuentra en pasillo donde el transito es constante. Saludos!! | 2 | Conforme a criterios este detalle no aplica, si se desea colocar se debe avanzar por medio de una OT | 9 | 22781 | 1425
11359 | Buenas tardes, respecto al Plano IE-06b donde se indica la colocación de correctores de voltaje para eléctronica y cosmeticos, favor de confirmar que son suministrados por la contratista. Gracias y saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11360 | En el plano GIE02-FUERZA Y CONTACTOS EN SALCHICHONERIA, DELI Y ANDEN-1003685 se hace mencion a dos circuitos 31 y 35 GM2 para equipos de la isla de sushi, en recorrido de obra y juntas realizadas con el personal que suministra el mueble y equipamiento comentaron que seria necesario contemplar un alimentador trifasico 3f-4h mas tierra fisica con calibre 6 para un centro de carga integral en el mueble, se solicita contemplar este alimentador para poner en funcionamiento el area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11361 | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS se solicito por el area de store planning sistemas la colocacion en nodo para antenas AP'S en frente de linea de cajas y frente a atencion a clientes, de igual manera solicitan contemplar nodo para la impresora en area de gerencia en plano no estan proyectadas estas salidas son solicitudes en recorrido de obra ¿Se procede con los trabajos solicitados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11362 | En el plano ID01-ENERGIA REGULADA-1003685, LP03-SISTEMA DE EAS-1003685 y ID04-VOZ Y DATOS PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplo el punto de venta de la isla de sushi para el cual se necesita contemplar servicio de energia regulada, nodo de datos y contacto para EAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11363 | En el plano LP-04 - SISTEMA DCI no se contemplo sensor de humo y sensor de apertura de puertas para el cuarto de residuos peligrosos esta solicitud fue solicitada por el gestor de proteccion civil y es un requerimiento para cumplir con proteccion civil de la zona de baja california sur. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11364 | En el plano IG-02 INSTALACION DE GAS PLANTA DE ABARROTES Y SERVICIOS-1003685 y IG-03 INSTALACION DE GAS DIAGRAMAS ISOMETRICOS-1003865 se hace referencia a la alimentacion de gas para una plancha de 3 quemadores en la isla de sushi, pero se observa que fue contemplada para bajar de cubierta de tienda al punto de conexion a lo cual se presenta la oportunidad de quedar expuesta para el cliente y posible riesgo de ser golpeada y tener temas de fuga de gas, se sugiere cambiar trayectoria para que entre por sotano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11365 | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS se solicita la instalacion de canalizacion y guia para las lineas directas al interior de tienda las cuales estan a cargo por el proveedor interno de sistemas para este proyecto, Pero surge un tema por solicitud del Ing. Diego Carpinteyro ¦ Subgerente-Instalaciones Especiales para realizar la colocacion de fibra optica desde el registro telefonico hasta los dos puntos finales dentro de tienda para colocar modem de telmex en area de atencion a clientes y area de omnicanal y poder reubicar servicios previamente instalados por en cuarto de sistemas MDF. ¿Se procede con esta solicitud para que el personal interno realice esta colocacion de fibra al interior de la unidad? La fibra es suministrada por telmex y entregada en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11366 | En proceso constructivo y de conexiones de planta de tratamiento con las tuberias que ingresan a tienda se presento una problematica con el tema de la interconexion de las dos especialidades las cuales deberan ser multiconectadas por medio de un conector recto tipo macho tipo PPR para conectar tuberia de agua tratada y tuberia de recuperacion de cisterna requerimos saber quien suminista este conector y quien conecta ambas tuberias personal de la planta de tratamiento o personal de la contratista general se requiere dos conectores uno para linea de agua tratada y uno para la agua potable de recuperacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11367 | Buenos dias, en recorrido con store planning y operaciones, la operadora solicita que se coloque proteccion en los muros interiores del vestivulo, asi como en la zona de carritos, adjunto fotografias señalizando las areas donde solicitan la protección a los muros. (notas y documentos). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11368 | Buenos dias, respecto a la planta de tratamiento, les informo que al igual que el cuarto de maquinas, la PTAR sobre sale del muro donde se colocó la loseta tipo cantera paralelo a la calle acuario, en consulta con el area de legal la autoridad solicita que se pinte en color autorizado para el proyecto, ya que la planta llegó en color azul y queda visible hacia el exterior. Adjunto evidencia fotografica. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11369 | En el plano LP-02 - SISTEMA CCTV se detecto que algunas camaras de cctv no estan ubicadas en el pasillo correctos con respecto al plano de LAYOUT V.004_1010119 BA San José Vista Hermosa_ACTUALIZADO230103 se presenta el tema en las camaras de vino-licores y formuras lacteas no estan bien ubicadas y por tal motivo se tendra que realizar una correccion en trayectoria y cableados ya que esto no puede ser por empalmes en un cableado de UTP | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11370 | En el plano IE-17 - SISTEMA DE SONIDO se detecto que el cableado para el circuito de microfono no fue contemplado con cable blindado como esta referenciado en las especificaciones de walmart se solicito por el provedor de sonido asignado el cambio del mismo para dejar al 100 % la instalacion de esta especialidad requerimos la modificacion pertinente para esta cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11371 | Buenos dias, en recorrido con eficiencia operativa y store planing, se observa que en las rampas realizadas con lamina diamantada en los accesos a las camaras de congelados, ya se empieza a ver marcas debido a que la base que tiene la rampa esta hecha a base de tiras de soleras con espacios entre ellas de 5 cms, lo que provoca que la lamina se marque, esto está ocurriendo aun sin la operacion habitual de la tienda, se consultó con RENSA (refrigeracion) y comentan que el diseño de la rampa asi como el calibre de la lamina está de acuerdo a proyecto, se solicita cambiar el calibre de la lamina por una mas reforzada para evitar tema de garantia una vez estando en operación la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11372 | En recorrido con eficiencia operativa y store planning, nos informan que el diseño de las puertas de los cuartos eléctricos (EDC´s) deben ser corredizas, y no tipo acordeon como se indica en la OC, ya que al ser de ese modelo puede interferir con la operación en trastienda, por lo que sugieren se cambie, favor de notificar si procede el cambio o no. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11373 | Hola buenos dias, respecto a la respuesta de autorización del RFI - Bodega Aurrera - San Jose Vista Hermosa (AA) - 1045650 - 0 - RFI 125 Colocación de barrera fisica paralelo al eje C, Nos pueden apoyar por favor con el NIVEL de desplante de la guarnición de la malla ciclónica, Gracias!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11374 | Buenos dias, se informa que en recorrido con store plannign, eficiencia operativa y construcciones, se determinó realizar el ajuste al muro de tablaroca para que pueda ingresar la vitrina de pasteles, ya que la vitrina llegó con una sobredimensión de 4cms. Esto en el area de panaderia. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11375 | Hola buenos dias, en recorrido con store planning nos solicita que se coloque una rejilla pluvial en la parte baja de la rampa peatonal que va aun lado de los cajones de pick up hacie el acceso a tienda, ya que en epocas de lluvia, la rampa podria generar una corriente de agua que se podria introdicir a tienda (es zona de huracanes), adjunto imagen en la pestaña de notas y documentos para mayor referencia. Gracias!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11376 | Buenos dias, respecto a la construccion del muro que esta paralela a la calle acuario la cual tiene como acabado loseta ceramica tipo cantera, está no cuenta con un recubrimiento antigrafiti, ¿se deberá aplicar el antigrafiti? saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11377 | En el plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION no se contemplo la instalacion para gabeteros de la unidad y es una solicitud por parte del area de store planning y gerencia de tienda contar con este sistema y gabeteros instalados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11378 | En el plano de IE-04 - CONTACTOS PISO DE VENTAS en el pasillo de refrescos y cervezas solo se contemplo la instalacion de contactos en una lateal del pasillo pero por solicitud de gerencia y store planning solicitan contemplar un par de contactos mas en la otra laterial del pasillo antes mencionado para instalacion de mas unidades de refrigeracion (refrigeradores de proveedores) la ubicacion exacta en frente a los contemplados en proyecto base. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11379 | Buenas tardes, en recorrido con store planning, eficiencia operativa, construcciones y RENSA, se acordó que se realizará una caseta de proteccion a base de postes de PTR y lamina de tal forma que sirva para protección para intemperie de los racks de refrigeración, este tema se concultó con personal de RENSA, ya que no es viable la colocación de lamina antiderrapante propuesta en boletin anterior. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11380 | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicita se incremente la longitud del barandal que se encuentra entre el muro del block del Eje 7 y el anden de camionetas, lo anterior para protección al asociado y evitar que baje a la zona de transito. Se adjunta en la pestaña de notas y documentos croquis señalando el barandal que quieren se prolongue hasta la reja. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11381 | Buenas tardes, de acuerdo al plano de Layout, en la oficina de facturación, justo aun lado de la impresora (paralelo al mueble de vigilancia) se observa en el cancel un pasadocumentos en el cancel el cual si se realizó, pero en recorrido con store planning y eficiencia operativa indican que no es necesario, favor de confirmar si se deja o se retira dicho pasadocumentos. Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11382 | Buenos dias, por solicitud de store planning y de acuerdo al area de marketing, se tienen que invertir los colores en el area de servicio a clientes, es decir, donde el proyecto indica color azul deberá ser color naranja y viceversa. Este RFI es informativo ya que es obligatorio realizar el cambio de acuerdo al area de marketing. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11383 | Buenas tardes, Store planning solicita la reubicación del rotulo de fachada de Pick Up, ya que segun a criterio de ellos, dicho rotulo deberia estar del lado de donde se encuentras los cajones de Pick Up (Eje A) y no donde se encuentra el adosado de pick up actualmente. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11384 | Buenas tardes, de acuerdo a proyecto, en los detalles de fabricación de escalera marina para subir a techumbre, el proyecto no indica que se coloque en toda la guarda de proteccion metal desplegado, solo se indica una parte con metal despleado, Store planngin solicita se coloque el metal desplegado en toda la guarda de la escalera marina. Mismo caso para la escalera marina de acceso del cuarto de bombas. Favor de confirmar esta solicitud, Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11385 | Buenas tardes, de acuerdo a recorrido realizado con store planning y eficiencia operativa nos mencionaron que se deberá retirar la barra de empuje de la puerta (puerta de emergencia) y se coloque una cerradura de 3 puntos, esto debido a la operacion constante de esa puerta, la puera está de acuerdo al plano A-601 Tabla de puertas, favor de confirmar dicho cambio. Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11386 | Store planinning solicita se coloque un pasadocumentos entre el cancel que divide el mueble de recibo y la oficina de facturacion y sistemas, lo anterior para practicidad del asociado para el manejo de la papeleria. En caso de confirmar favor de enviar boletin con el detalle constructivo, Saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11387 | Buenos dias, derivado de los RFI No. 119 y 120 asi como la OC 12, en la cual se incrementaron zonas por alarmar, se requiere de dispositivos adicionales, por tiempo de suministro los dispositivos seran suministrados por la contratista general, este RFI solo es informativo. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11388 | Store planning solicita se arme una jaula utilizando la jaula de alto valor de malla ciclon que se desarmó para ser sustituida por la jaula de metal desplegado en trastienda, el tema es que se requiere de acompletar dicha jaula, ya que dicha jaula solo contaba con 1 escuadra y techo al estar pegada a una escuadra de block en interior de tienda, esto genera un adicional para la contratista general para suministrar el material y el rearmado de la misma. Esta jaula la quieren posicionar aun lado de la de residuos peligrosos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11389 | Buenas tardes, durante recorrido con operadora, nos solicitó enviar RFI para adicionar camaras de CCTV en sotano (estacionamiento), ya que por proyecto no contamos con las camaras antes mecionadas, favor de confirmar si se requieren esas camaras adicionales y en caso de que sea aceptada la solicitud, favor de considerar el suministro de las camaras y el swich de las mismas, saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11390 | Buenas tardes, respecto a la aplicación de espuma de poliuretano bajo losa de entrepiso, el proyecto (Plano GA-20 Plano de abarrotes bajo losa), se indica que solo se debe aplicar en areas de camaras de congelados, actualmente tenemos la oportunidad de condensado en las zonas de las camara de media temperatura (adjunto fotografias), se solicitá se autorice la aplicación de la espuma en las zonas de media temperatura de lo contrario se tendra esta oportunidad en tienda. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11391 | Buenas tardes, al realizar el armado del mueble de farmacia, la puerta de dicho mueble quedo separada del muro de tablaroca, dejando un espacio de 35cms, el equipo de store planning solicita el cierre de este vano con tablaroca generando un adicional para la contratista, favor de autorizar dicha actividad, se adjunta fotografia como evidencia en la pestaña de notas y documentos. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11392 | Buenas tardes, de acuerdo a proyecto en el area de SEPAPROSA se dejaron 2 vanos para alojar los cajeros automaticos, store plannign confirma que no se requieren dichos vanos, ya que los cajeros son de carga frontal, por lo que solicita el cierre de los 2 vanos. Saludos!! | 2 | Este tema lo deberÃ¡ de confirmar Store Planning con negocios inmobiliarios, de ser carga frontal los cajeros se deberÃ¡ cerrar los vanos. | 18 | 22781 | 28
11393 | Buenas tardes, nos informa Store planning que se generó un boletin respecto a adicionar contactos para difusores de aroma en piso de ventas, favor de compartir dicho boletin. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11394 | Buenas tardes, nos informa Store planning que se generó un boletin respecto a la colocación de ventanas tipo louver en los vanos de vestibulo para evitar mojar con agua de lluvia el travelator, favor de compartir dicho boletin. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11395 | Buenas tardes, les informo que se presentó el proveedor del cajero automatico, y al realizar el trazo del cajero (cajero de carga frontal) se detectó que una parte del podotactil interfiere para la colocación del cajero, Store planning solicita se modifique la trayectoria del podotactil que va hacia los sanitarios. Esto generaria un adicional para la contratista general, Se adjunta fotografia (notas y documentos) con el trazo del cajero. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11396 | En el plano GIH-01 - INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1 no se contemplo el equipo de dispensador de agua en el cuarto de lactancia el cual funciona con linea hidraulica filtrada para consumo del personal de la unidad solicitamos se contemple por solicitud de store planning walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11397 | En el plano de LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION no se contemplo dispositivos de intrusion en puertas de jaulas de alto valor en trastienda (electronica y vinos) y pasillo de omnicanal dos jaulas sin sistema se solicita contemplar sistema por instrucciones de store planning walmart | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11398 | En el plano de IE-04 - CONTACTOS PISO DE VENTAS no se contemplo un contacto para maquina de cafes la cual estara posicionada en la cabecera del pasillo 5 ubicacion de mercancia de cafes esta solicitud surge por gerencia de tienda y visto bueno de store planning se solicita contemplar un contacto con circuito independiente trifasico con neutro y tierra fisica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11399 | Con respecto al tema de reubicacion de linea de fibra óptica que se encontraba en los postes existentes de cfe se dejó de manera provisional en puntos estratégicos para no cortar y afectarla te comparto que esta fibra fue revisada y al parecer le pertenece a la empresa de telecomunicaciones (AT&T-Telcel) en correos anterior con el Ing. Carlos Ortiz comenta que esto le corresponde a la contratista general realizar la gestión como un adicional, esto debido a que no contamos con la información legal para gestionar trámites con esa empresa nos puedes dar claridad de este alcance que para que lo tomes en cuenta y se proceda con la solicitud de reubicación de la misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11400 | Buenas tardes, en revisión al proyecto no se encontró detalle para escalera para los tanques elevados del cuarto de maquinas, por tema de servicio se requiere de una escalera. ¿se considera la escalera? Gracias y saludos!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11401 | Buenos dias, en revision de los nuevos planos de las bases de protocol y condensador de refrigeración, se realizó el match de planos estructurales vs las medidas de equipos compartidos por el provvedor RCR Refrigeración y no coindicen las dimensiones de los equipos respecto a las bases. Favor de ratificar las medidas de la base con el proveedor de refrigeración. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11402 | Buenas tardes, nos pueden apoyar por favor con el tipo de acabado que llevará el concreto en sotano. Saludos. | 2 | Considerar semipulido | 0 | 22781 | 829
11403 | Buenas tardes, de acuerdo a recorrido con personal de store planning, nos indicó las siguientes nuevas solicitudes. 1. Colocar lambrin de tablaroca sobre muro frontal de sanitario asociados para la colocación de wallgrafic. 2. Colocar ducto flexible en las salidas de aire acondicionado en los 2 locales comerciales. 3. Cambiar barandal de herrería por uno de acero inoxidable en línea de cajas (selft check out). 4. Recorte de muro de tablaroca a paño de faldón (muro realizado saliendo del área de Walmart.com a piso de ventas). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11404 | RESPECTO AL EQUIPO CONDENSADOR DE REFRIGERACION QUE VA EN EL CUARTO DE BASURA, PROYECTO INDICA CONEXION ELECTRICA A 220V BIFASICA, SE REQUIERE 220V TRIFASICA. FAVOR DE INDICAR DICHO CAMBIO. SALUDOS!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11405 | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL se observa que no se contemplo coladera de servicio en el area de comedor de asociados para limpieza del area (area de despacho) por indicaciones del director de construcciones en recorrido solicitó el suministro e instalacion de dicha coladera. | 2 | En los prototipos no se tiene indicada coladera para el comedor. Indicar qué tipo y la ubicación de ésta, así como la justificación para generar el boletín. | 9 | 22781 | 1425
11406 | En el plano IE-08b referente a la acometida telefonica, el plano nos indica que Telmex debio colocar un poste nuevo y realizar la acometida via subterranea, sin embargo no se cuenta con este poste por lo que se sugiere que se realice un castillo o murete para colocar la mufa para la acometida y baje a los registros que ya fueron construidos, se autoriza este cambio y nos pueden comaprtir el detalle? | 2 | Buen día, se puede contruir teniendo el visto bueno de la compañia telefonica para la conexión, en tal caso favor de compartir croquis para conocer la ubicación de los nuevos trabajos. | 0 | 22781 | 829
11407 | En el plano IE-08b referente a la acometida telefonica, el plano indicaba que se colocaria un poste nuevo por parte de telmex sin embargo se coloco un castillo de 20 x 20 cm. dentro del predio a un costado del nicho de medicion de CFE para colocar la mufa y tener la acometida, se envia ubicacion en croquis como fue solicitado. | 2 | Buen día, se toma RFI como informativo, sin embargo, no cuenta con ningun archivo anexo. De su apoyo para compartir el croquis nuevamente. Saludos. | 8 | 22781 | 77
11408 | En el plano C08a, en el deta 1 referente al tanque de tormenta menciona que se debe realizar un cambio de material de tuberia de 6" de acero, sin embargo por el motivo de fabricacion el suministro tardaria en llegar a sitio por lo que se propone que se coloque un tubo cedula 80 para realizar esta tuberia nos autorizan este cambio? Asi mismo en el "CUADRO DE EQUIPOS" No. 6 nos indica que se debe suministrar una valvula selenoide para suministro de agua en epoca de estiaje, nos puede indicar la medida, voltaje y si es normalmente abierta o normalmente cerrada? | 2 | Buen día, se puede utilizar cédula 80 siempre y cuando sea acero. De igual manera se aclara que el cambio no podrá considerarse como un adicional. Saludos. | 0 | 22781 | 829
11409 | En el plano LP-01 sistema de intrusion con relacion a la caja rotary, no indica que se deba de alarmar, nos pueden confirmar si es que esta caja no debe llevar alarma? | 2 | Buen día, para este formato no aplica la alarma en la caja rotary, saludos. | 0 | 22781 | 829
11410 | INFORMATIVO: EL PLANO IE 06 INDICA LA COLOCACION DE REGISTROS ELECTRICOS,MURETE Y BASE PARA TRANSFORMADOR FRENTE A LA TIENDA, DERIVADO DEL CAMBIO DE MEDIA TENSION A BAJA TENSION, Y AL OMITIRSE EL TRANSFORMADOR, SE INFORMA QUE EL AREA MENCIONADA SE CONSIDERARA COMO AREA JARDINADA. | 2 | Enterado | 2 | 22781 | 41
11411 | EN EL PLANO C-09 SE INDICA LA COLOCACION DE ASFALTO Y CONCRETO EN LOS ESTACIONAMIENTOS EXTERIORES, ASFALTO EN ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y CONCRETO EN AREA DE CARGA Y DESCARGA.SE PROPONE EN SITIO LA COLOCACION DE CONCRETO EN TODA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO MR40 CON FIBRA; YA QUE SE OBSERVA UNA MEJOR OPCION EN CUANTO A TIEMPO DE EJECUCION , CONSIDERANDO DE IGUAL FORMA QUE LAS AREAS SON REDUCIDAS PARA LA COLOCACION DE ASFALTO ESTE CAMBIO NO GENERARÁ NIGUN COSTO ADICIONAL PARA WALMART | 2 | Buena tarde. Para poder realizar el cambio, ademas de confirmar que no generara un adicional, se debe garantizar que se ejecutara conforme a las recomendaciones que indica la geotectnia para la colocacion de pavimentos rigidos en estacionamiento. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
11412 | De acuerdo a lo indicado en el plano C-01 consiciones actuales, no esta considerado dentro de las demoliciones una cisterna existente; la cual, posterior al levantamiento realizado, arrojo que tiene una profundidad de 1.70m; afectando unicamente 0.70m a los niveles de terraceria; por ello, se propone posterior a extraer el agua contenida, demoler la los tapa, y los muros hasta 0.70m, rellenar con pedraplen y porear con un material limo arenoso para tapar las oquedades. | 2 | Buen día. En el plano C-01 de condiciones actuales se refleja la existencia de la cisterna, y en el plano "C-02-PLANO DE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS I-1017980" se indica la demolición de la misma. Respecto a la propuesta compartida, se adjuntan comentarios del geotecnista: Saludos. | 1 | 22781 | 2559
11413 | En plano AL-01 de ventilacion cruzada indica unicamente en planta la colocacion de 2 louvers en el eje B y en el plano A-202 en la fachada del eje 1 indica un louver entre los ejes A y B Nos confirman si este louver en la fachada 1 tambien se coloca o solo los dos indicados enel eje B del plano AL-01 de ventilacion cruzada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11414 | Referente al plano C03 PLANO DE CONJUNTO, nos indica que en la colindancia con Calle, J. Montes de Oca Corona solo se debera colocar malla ciclonica hasta donde concluye el area permeable, sin embargo los vecinos nos solicitan se coloque malla hasta el limite con calle Allende esto por que la calle Montes de Oca es una privada y quieren evitar el acceso por temas de seguridad, se autoriza este adicional de 46 ml de malla? | 2 | Buen día, de acuerdo a criterios vigentes de WM la malla solo se coloca cuando hay riesgo de intrusión vecinal yo colindamos con baldío. Se autoriza el adicional de 46ml de malla por solicitud vecinal, pero no se considerará un adicional de diseño. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
11415 | EN PLANO AL-01 DE VENTILACION CRUZADA PLANTA DE MERCANCIAS INDICA LA COLOCACION DE DOS REJILLAS PARA EXTRACTORES DE BAÑOS. ESTOS ESTAN ORIENTADOS HACIA LA COLINDANCIA SOBRE EL MURO A. NOS CONFIRMAN DE FAVOR SI ESTA BIEN COLOCARLAS ASI CONFORME EL PANO AL-01 Y SI NOS COMPARTEN LAS ALTURAS PARA COLOCACION DE DICHAS REJILLAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11416 | En el plano C-08 Línea de bombeo del tanque de tormentas, se indica el inicio de esta línea de bombeo con tubo pead juntas termo fusionadas en el tanque de tormentas; en este momento ya quedo al descubierto el tubo existente de pvc de 15 cm de diámetro, que sirve para bombear el agua contenida en el mencionado tanque ( se envía imagen ). En el plano C-08a Detalles de la descarga del tanque de tormentas no contiene algún detalle de conexión entre la nueva tubería pead de 20 cm de diámetro y el tubo existente de pvc de 15 cm de diámetro: Por favor nos pueden apoyar indicando como se realizará la conexión de la nueva tubería pead juntas termo fusionadas 20cm diam. a la tubería de pvc existente 15 cm diam. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11417 | Segun lo indicado en el proyecto ( ES 902 ) En los detalles 5 y 6 , se indica la profundidad de desplante de zapatas en los muros colindantes ( eje A-B) y eje 1.De acuerdo al levantamiento físico, y al realizar el sondeo para la cimentación colindante en ejes A Y B se observa que el desplante de la cimentacion de construcciones vecinas esta aproximadamente a 0.80 m de profundidad a partir del nivel de piso actual. La problemática que se observa es que al realizar la excavación indicada por el proyecto para realizar el muro de contención, se percibe un riesgo de desplazamiento de la construcción colindante actual tanto en el eje A como en el eje Bles solicitamos que nos proporcionen un metodo para poder contener el material de los colindantes y evitar riesgos de desplazamiento este rfi complementa lo mencionado en el RFI 1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11418 | EN EL PLANO C09 EL DETALLE 02 SE INDICA LA COLOCACION DE ASFALTO PARA EL ESTACIONAMIENTO, EL CONTRATISTA PROPONE SUSTITUIR ESTE CON CONCRETO HIDRAULICO DEBIDO A QUE EL AREA ES REDUCIDA PARA PODER REALIZAR MANIOBRAS CON LA MAQUINARIA, EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS SERAN ABSORBIDOS POR EL CONTRATISTA POR LO QUE NO IMPACTARAN EN EL PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO. NOS APOYAN CON SU AUTORIZACION Y VISTO BUENO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11419 | En referencia ala respuesta del RFI 3 en donde se actualizan los suministros de postes en estacionamiento, mencionamos que no estan consideradas las luminarias para los postes indicadas en el plano IE-01 ALUMBRADO. ¿Estas luminarias deberan ser suministradas por la constructora? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11420 | EN EL PLANO C03a - PLANTA DE CONJUNTO en el eje A, nos indica un muro de colindancia entre el eje 1 y la banqueta. Nos apoyan con las espesificaciones para este muro conciderando que en esta area tenemos el tanque de tormentas pegado a la colindancia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11421 | En el plano C-14 ALUMBRADO EXTERIOR, no menciona que el pallet tenga un circuito para energisar este elemento, se realizara canalizacion, registro y cableado? de ser asi indicar especificaciones de estos trabajos. | 2 | Buen día, el rótulo no lleva alumbrado interior, por lo que no se requiere alimentación eléctrica. Saludos. | 0 | 22781 | 829
11422 | EN EL PLANO IE-01 SE INDICAN TRES POSTES CON LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO. EN LA TABLA DE SUMINISTROS IE-07 NO ESTAN CONCIDERADOS. NOS APOYAN CONFIRMANDO SI SI SE COLOCAN Y EN SU CASO LA ACTUALIZACION EN EL TRIRIGA. | 2 | Buen dia se actualizan planos IE-07 TABLA DA SUMINSTROS, A-101C PLANO DE SUMINISTROS. Saludos cordiales | 0 | 22781 | 829
11423 | en el plano ES 902 , DET 6 se indica la construccion del muro de contencion MC2; al realizar la demolicion del muro existente para la construccion del MC2 Existe el riesgo de que la calle posterior pueda colapsar durante los trabajos de demolicion, ya que la misma esta confinada por el muro a demoler existe alguna recomendacion para esta actividad ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11424 | De acuerdo al plano C07- PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIORES, nos indica que el punto de conexion se encuentra al frente del proyeto, sin embargo en una de las notas especifica que la contratista debera verificar la ubicacion exacta por lo que el pozo de visita mas proximo se encuentra a 50 m. Aproximadamente, se adjunta croquis y evidenciaa fotografica, se realizara esa conexion a ese pozo de visita municipal? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11425 | EN EL ÁREA DE ALTO, EN PLANO A-103 DETALLE D-2 INDICAN LA ESTRUCTURACIÓN PARA EL MURO DE PANEL DE CEMENTO, EN ESA ZONA, SIN EMBARGO, NO CONSIDERAN UN REFUERZO PARA RIGIDIZAR LA ESTRUCTURA DE DICHO MURO, CUÁL ES NECESARIA SE SUGIERE EN OBRA COLOCAR UN PTR DE LA DIMENSIÓN ADECUADA (3” X 3”) PARA RIGIDIZAR EL ÁREA SE SOLICITA SU AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR EL TRABAJO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11426 | Buena tarde de acuerdo a la respuesta del RFI 12 , se confirma que los trabajos se realizaran de acuerdo a las recomendaciones realizadas por geotecnia | 2 | Buena tarde. Enterados. Saludos. | 0 | 22781 | 829
11427 | En el plano IE05 referente al sistema de tierras no nos indica aterrizar el RACK de sistemas, no se arerrizara el RACK? | 2 | Buen día, para aterrizar el rack deben revisar el plano "ID05-DETALLES_DE_PUESTA_A_TIERRA". Saludos. | 1 | 22781 | 2559
11428 | Buen dia, en el plano 2381_A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, viene la especificación del láminado plástico RaLPH WILSON (anexo imagen de la especificación) solo que no viene la espeficiación del acabado de dicho laminado, la contratista me hace llegar la especificación del proveedor para realizar la compra, comenta que actualmente solo cuentan con acabado MATE (anexo imagen). Favor de confirmar el acabado o si en su defecto es correcto el acabado mate. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11429 | Canalización y Cableado para el Control de alumbrado. De acuerdo al plano IE 01a CONTROL DE ALUMBRADO, nos indica en nota que la contratista es solo responsable de la conexión, tubería nueva, cableado nuevo e instalación de las luminarias. Favor de apoyarnos en confirmar de quien es el alcance de la canalización y cableado del Control de alumbrado, si es contratista o el proveedor de la Automatización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11430 | Buen día en el plano A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, las notas indican que los muros de tablaroca deberán ser pintados de color blanco (adjunto imagen de las notas), pero en sitio actualmente los muros al rededor de las puertas de acceso estan pintadas de un color cremabeige (adjunto imágenes). Favor de indicar si los nuevos muros se pintan de blanco o del color actual que tiene la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11431 | Buen día, en el plano tabla de puertas y plafones viene la especificación del zoclo e indica que debe ser color gris (anexo imagen de especificación), pero en tienda todos los zoclos vinilicos son de color negro (anexo imagen de sitio), favor de indicar si el nuevo zoclo en las puertas deberá ser gris como indica el plano o negro como lo tienen en tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11432 | BUENOS DÍAS EN LAS RECIENTES LLUVIAS TEMPORALES SE HA TENIDO DESLAVE DE TIERRA (FINOS, LODO) DEL ÁREA LATERAL DE LA VIALIDAD DE SALIDA, ESA ÁREA EN RESERVA SE ENCUENTRA EN UN NIVEL MAS ELEVADO QUE LA VIALIDAD DE SALIDA EN LA ZONA QUE SE ENCAUSA POR ESCURRIMEINTO PLUVIAL SUPERFICIAL A LA LAGUNA, EN LAS LLUVIAS MAS FUERTES SE TIENDE A DESLAVAR Y QUEDAR TODO LOS FINOS EN LA VIALIDAD DE SALIDA Y RETORNO, SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO SEÑALANDO EL ÁREA EN CUESTIÓN, ESTO SEGUIRA PASANDO MIENTRAS EL ÁREA EN RESERVA SE LLENE DE VEGETACIÓN. SE PROPONEN OPCIONES PARA EVITAR DICHO PROBLEMA: 1- COLOCAR UNA FRANJA DE PASTO (VEGETACIÓN) EN EL PERIMETRO POR DONDE BAJA EL ESCURRIMIENTO Y QUE FUNCIONE COMO FILTRO. 2- COLOCAR UNA BARRERA TIPO GUARNICIÓN PARA DETENER LOS FINOS Y EL LODO. 3- COLOCAR UNA SANJA EN LA PERIMETRAL POR DONDE BAJA EL ESCURRIMIENTO Y QUE FUNIONE COMO ARENERO PARA DETENER LOS FINOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11433 | Buenas tardes. Se informa que, en los cuartos eléctricos de las casetas, por el espacio reducido y la cantidad de equipos y tableros electricos, y por la misma tempreratura que se produce por los transformadores de 15 KVA instalados en cada cuarto, el calor se se concentra (se sofoca) y las puertas tipo luver, no son suficientes para ventilar el espacio, ademas de que la misma temperatura atrapada hace sobrecalentarse aún más los transformadores, en revisión de esta oportunidad con los tecnicos de Powernet quienes instalan el rack de comunicaciones y los swiches del rack, y el proveedor Ikusi quienes instalan los DVR, informan que dichos paneles o equipos deben de mantenerse a una temperatura controlado a mas menos 18-20 °C. Por lo tanto en necesario la instalación de equipos de refrigeración o ventilación para los cuartos electricos. En espera de su apoyo con esta oportunidad, Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11434 | Solicitamos nos hagan llegar el paquete de planos de aire acondicionado de acuerdo a la última actualización ya que no lo tenemos los planos digitales. Quedo en espera de esta información a la brevedad | 2 | La información se encuentra cargada en la plataforma de Tririga. Como se indico en el RFI con ID 1049118. | 4 | 22781 | 1402
11435 | Se require infromacion para saber si en el area de servicio a domicilio SAD se consideran contactos para los refrigeradores ya que en nel plano IE-02a Contactos oficinas y servicios no estan considerados. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11436 | SISTEMA DE TIERRAS PARA TANQUE DE GAS Y ANTENA De acuerdo a los planos IE 19 SISTEMA DE TIERRAS y el plano IE 19a DETALLES DE SISTEMA DE TIERRAS, nos indica aterrizar tanque de gas y antena de acuerdo a como indican los detalles. Así mismo, comenta contratista que no trae en alcance el aterrizar el tanque y bases tanque y antena. Favor de apoyarnos a determinar y confirmar de quien es alcance este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11437 | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR en el diagrama indica Transformador existente y en el recuadro que aparece en el mismo plano indica Transformador nuevo. ¿Se mantiene el transformador actual?, O se suministrara el transformador nuevo. Tanto el transformador actual como el que se menciona en plano es de 225 KVA. | 2 | El transformador es existente y se conserva. | 4 | 22781 | 1402
11438 | EN REFERENCIA AL PLANO “SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL-BA_LOS_CABOS” SEÑALA LA INSTALACIÓN DE UN HIDRANTE EN PISO DE VENTA QUE INDICATIVAMENTE MARCA BAJAR JUNTO A LA GONDOLERIA ¿ESTO ES CORRECTO?, TÉCNICAMENTE NO SE DEBE HACER LA FIJACIÓN SI NO EXISTE UN ELEMENTO QUE DE SOPORTE Y RIGIDEZ A LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, POR LO QUE SE OPTO INSTALARLA EN LA COLUMNA MAS PRÓXIMA (SE AGREGA ESQUEMA DE REFERENCIA). ACTUALMENTE EL HIDRANTE OBSTACULIZA LA ALINEACIÓN DE LA GONDOLERIA NUEVA, POR LO QUE SE HACE LA PROPUESTA DE ROTAR EL HIDRANTE A SOBRE EL PASILLO PARA QUE ASÍ SE LIBERE EL ÁREA NECESARIA PARA LA GONDOLERIA ¿SE APRUEBA PROPUESTA?; O EN SU DEFECTO RESPETAR LA UBICACIÓN QUE INDICA PROYECTO Y BAJAR JUNTO A LA GONDOLERIA, DE SER ASÍ, COMPARTIR DETALLE DE MEDIO DE SOPORTE DE PISO A TECHO PARA LA MISMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11439 | Buen día, en relación al plano DU01-DIAGRAMA UNIFILIAR, indica que se deben colocar 2 interruptores en el Tablero A, uno en el circuito 26 y otro en el circuito 28 (anexo detalle del plano). En sitio nos encontramos que el interruptor principal se encuentra arriba de estos circuitos, el eléctrico de la contratista nos comenta que por reglamento no se pueden colocar debajo del interruptor principal (anexo imagen del tablero A). Se hace la propuesta de colocar los interruptores en los circuitos que le siguen en orden, el circuito 21 y el circuito 23 (anexo imagen de directorio que indican que están libre). Favor de confirmar si se pueden colocar en el 21 y 23 o indicar acción a tomar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11440 | Se notifico cambio de acometida de CFE, Se elimina transformador y se conectara en baja tension.Por lo tanto se modificara el sistema de tierras.Solicito su apoyo con los planos actualizados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11441 | EN EL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, CON RELACION A LA CAJA ROTARY, NO INDICA EN EL PROYECTO ALARMA, FAVOR DE INDICAR SI LLEVA, EN CASO QUE APLIQUE EL ARMADO FAVOR DE ENVIAR EL BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11442 | En el recorrido de posesion se solicito por Conservacion realizar cambio de luminarias Led de sanitarios por unas de mayor cpacidad. Las colocadas son las indicadas en proyecto y suministradas por WM. Indicaron que las suministrara tienda y las cambiara obra. Se realizara este trabajo adicional? | 2 | Buen día, las luminarias del proyecto estan consideradas conforme a prototipo, en caso de que se requiera la modificación se deberá justificar y solicitar por medio de OT y no será un adicional para diseño. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
11443 | En el plano A-409, el detalle D-4 indica la colocacion de ceramico en tarja de aseo unicamente en las 2 caras que dan hacia el muro de blockEl frente indica concreto pulido. Se colocara de esta manera como lo indica proyecto?O se colocara ceramico en las 4 caras del interior, para garantizar que no se tenga filtracion de humedad hacia los muros de block. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11444 | En el plano IP-01, detalle 10. se indica las tapas de acero de la cisterna pluvial de lamina cal. 16. Estas tapas quedan en el area de anden de descarga por lo que no soportaran el peso del camion. -Se propone cambiar la lamina calibre 16, por placa de 12" de espesor. como se indica para las tapas de la trampa de grasas.Quedo pendiente de su validacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11445 | En el plano C09 el detalle 03, se indica la colocacion de asfalto para el estacionamiento.El contratista propone sustituir este con concreto Hidraulico MR 36 kgcm2, con espesor de 12 cm, debido a que el area es reducida para poder realizar las maniobras con la maquinaria, el costo de estos trabajos seran absorbidos por el contratista, por lo que no impactaran en el presupuesto de este proyecto.Nos apoyan con su autorización y visto bueno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11446 | Solicito su apoyo para indicar cual es el plano correcto para la instalacion fotovoltaica. -En el plano IE-01 DETALLES DE INVERSOR, que se encuentra en sistema indica la ubicacion del inversor en el costado izquierdo del tablero A. -En el plano que se le proporciono a la UVIE, indica la colocacion del inversor del lado derecho del tablero A. Se solicito compartir el plano para verificar la fecha del mismo, pero indico que no tiene permitido compartirlo -El instalador cuenta con un tercer plano donde indica la coloacion del inversor en la zona de sanitarios. Solicito su apoyo para confirmar cual es el plano correcto, el que se encuentra cargado en sistema con fecha del 09 de octubre o el que tiene la UVIE. para definir la ubicacion correcta del inversor. Ya se encuentran realizando la instalacion de los paneles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11447 | En el recorrido de posesion se indico por Conservacion colocar 2 topes en cajon anden de descarga. Estos no se encuentran contemplados en el proyecto. Se realizara este trabajo adicional? | 2 | Buen día, para delimitar el estacionamiento del cajón se sugiere la colocación de bolardos. Saludos. | 0 | 22781 | 829
11448 | En el plano C03 PLANO DE CONJUNTO se indica que la cisterna pluvial se colocara justo debajo del anden de descarga. En el plano IP 01 - En el detalle 2 (corte A-A´en cisterna pluvial), se indica un relleno de 0.63m sobre la losa de la cisterna pluvial, para llegar al nivel de estacionamiento, este queda justo en el area de descarga. 1. Se realizara modificacion a los niveles de la losa de la cisterna, para eliminar el relleno? 2. Se reforzara la tapa de la cisterna para soportar el peso de los camiones? Su apoyo con la confirmacion, se iniciaran trabajos de excavacion. Adjunto imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11449 | Buenas tardes. Entre las vitrinas en general se hace un espacio por la colocacion de la bajada por las instalaciones, se le colocara un mueble de madera para que no se vean las instalaciones.¿Me podrian mandar el detalle de este ajuste? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11450 | Con base al RFI 1035237 - 0 - AREA DE POLIPASTO y con base la visita generada el día 120523, para ratificar que el cambio será por lamina en vez de Durock, nos apoyan con este ratificando este cambio de favor. | 2 | Durante la visita realizada el 25 de abril, se comentó que es un proyecto particular y cada alcance fue autorizado por EO y Proyectos WM, por lo que como equipo de diseño se confirma que se deberá mantener y ejecutar el acabado en panel de cemento para el área del polipasto exterior. Se hace mención, que se requiere que la ejecución de cada uno de los alcances se realice con la calidad solicitada desde el recorrido de inicio. | 1 | 22781 | 2559
11451 | Con base al recorrido con proyectos el día 120523, nos podrían ratificar el alcance de trabajos para la antena satelital. | 2 | Como se menciona en el plano A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA, en los detalles 12 y 13, se consideran las antenas satelitales, así como su base, nuevas. La instalación dependerá del proveedor en sitio, así como los requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento. Esto no representa un adicional para el proyecto | 4 | 22781 | 1402
11452 | Con base al plano DEM IS-02 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL y con base al recorrido con proyectos el día 120523, nos podrían apoyar con el alcance en canalón pluvial que tendrá el tramo de zona de bodega (muro perimetral). | 2 | Se confirma que el alcance para este canalón será la sustitución 1 a 1, de acuerdo con lo indicado en el plano IS-08 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL-3814, al cual le corresponde una sección de 20cm similar al existente, mismo que se puede ver indicada con la simbología "C3", se deberá ajustar los soportes y estructura existente (de ser necesario colocar nuevas piezas). Se hace mención que posterior a los trabajos pluviales, se deberá cubrir con el material impermeable TPO el elemento completo, evitando filtraciones al interior. | 4 | 22781 | 1402
11453 | Buenas tardes En el área de preparados de frutas y verduras del meal solutions en el plano A100-PB PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA BAJA nos indica una báscula entre la tarja triple y la mesa de la emplayadora, pero en los planos ID-04 VOZ Y DATOS e ID-01 CONTACTOS REGULADOS no trae considerada la alimentación de energía regulada y de datos para esta báscula. Nos podrían apoyar con la trayectoria de la canalización de energía regulada y de datos para esta báscula. | 2 | Se actualizan planos ID-04 VOZ Y DATOS e ID-01 CONTACTOS REGULADOS, agrgando el sembrado de contacto y nodo para la báscula en preparados de frutas y verduras. | 4 | 22781 | 1402
11454 | Buenos días Nos podrían confirmar cual es la correcta cédula de cableado del alimentador para el tablero GG que es alimentado del tablero general TGE, ya que en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica instalar T-41MM FASES 3-2 NEUTRO 1-2 TIERRA 1-6d pero existe una diferencia ya que en el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES indica instalar T-53mm 4-10 AWG 1-6d para alimentar al tablero GG. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11455 | Buenos días Nos podrían confirmar cual es la correcta cédula de cableado del alimentador para el tablero HA que es alimentado del tablero general TGE, ya que en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica instalar 1 STABILOY TIPO MC3 2 AWG 1-4d ALUMINIO pero existe una diferencia ya que en el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES indica instalar 1 STABILOY TIPO MC4 2 AWG 1-4d ALUMINIO para alimentar al tablero HA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11456 | Buenas tardes. En recorrido de hoy en tienda, se acordo de que mandarian el boletin, para las alturas de las bases de los equipos en techumbre. Saludos | 2 | Se comparte boletin RFI - 1035210-ALTURA DE BASES DE EQUIPOS EN TECHUMBRE como complemento a los detalles de cubierta del proyecto, donde se señala, que la separación mínima en bases de equipos, siempre será de 50cm del lado más corto | 4 | 22781 | 1402
11457 | Buen día En el plano IE02 en la zona de anden no indica la altura de las lamparas, nos podrian apoyar con este dato. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11458 | Buenas tardes. En el plano de conjunto C03 donde nos indican el carril de desaceleracion, nos marca en el area donde van varios arboles en esa zona, los cuaales no estan considerados como tala si no en conserva, pero se tienen que retirar para poder realiozar, estos trabajos.¿Que procede para que se de el permiso para su tala? Anexo croquis? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11459 | Buenas tardes. En el plano A200a fachadas generales en el área del polipasto, nos indican la colocación de muros de durock, ¿se podría cambiar el durock por el economuro?, para ser más rápida la colocación y así afectar menos a la tienda. Saludos | 2 | Durante el desarrollo de proyecto se revisó con el área de diseño el uso de panel de cemento para la envolvente del polipasto como la manera más adecuada para este elemento, por lo que se debe ejecutar de acuerdo a lo indicado en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
11460 | Buenas tardes. En el plano de conjunto nos indican levantar una barda que colinda con la escuela y la tienda, pero no hay plano de la cimentación para esta barda nos podrían ayudar en mandar dicho plano. Saludos | 2 | CONFORME A LO SOLICITADO SE COMPARTE BOLETIN "B01 DETALLE TIPO CIMENTACION MURO DE COLINDANCIA 1012646", DONDE SE COMPLEMENTA LA ESPECIFICACIÃ“N PARA LA CIMENTACIÃ“N DEL MURO PERIMETRAL EN LA COLINDANCIA NORTE DENTRO DE LA CARPETA: EXTERIORES - ARQUITECTÃ“NICOS | 1 | 22781 | 2559
11461 | De acuerdo a la visita por parte de proyectos se les solicita el boletín para señalética vertical, solo para inductiva de pick up. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11462 | Buenas tardes. Nos podrían apoyar en subir el plano autorizado por la autoridad de la calle lateral que colinda con Av. Aguascalientes oriente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11463 | Buenas tardes. Nios podrian apoyar en indicarnos si la camara de congelados que va en el pick up, lleva la preparacion de el foumular y la secoya, o va colocada directamente en el piso. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11464 | Buenas tardes. En el plano A302a cortes generales a, en el detalle 5 corte longitudinal II nos indican la colocación de malla ciclónica, pero esta no tiene la cinta azul, store planning, nos indicó que si la lleva.¿ Es correcta esta indicación? Saludos | 2 | SE CONFIRMA QUE SE DEBERA CONSIDERAR CINTA PLÃ�STICA COLOR AZUL DE RESINA DE POLIETILENO EN LA MALLA CICLÃ“NICA QUE DIVIDE EL ACCESO Y SALIDA DE TIENDA CON EL Ã�REA DE CAJAS. | 1 | 22781 | 2559
11465 | Buenas tardes. En el plano IE 03 instalación eléctrica de contactos y fuerza en piso de ventas, en el are de ROADSHOW, nos están solicitando un contacto doble a 120 V, pero no lo indica en plano. ¿Nos podrían indicar si se realiza o no? Saludos | 2 | CONFORME A LA NUEVA SOLICITUD, SE RECARGAN LOS PLANOS "IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS Y FUERZA PISO DE VENTAS-1012646" Y "IE11a-CUADROS DE CARGA LB, LC, LM, CC Y C1-1012646", CON EL CONTACTO DOBLE EN EL Ã�REA DE ROADSHOW. ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHO CONTACTO NO SE ENCUENTRA INDICADO POR GUÃ�AS PROTOTIPO. DICHA INFORMACION SE RECARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ELÃ‰CTRICA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. | 4 | 22781 | 1402
11466 | Buenas tardes. En el plano C03 instalación eléctrica de contactos y fuerza piso de ventas, en el área de centro de experiencia de telefonía, nos indica tres contactos, pero store planning nos está solicitando 4 más para conectar las luminarias de ese mueble. Saludos | 2 | CONFORME A LA NUEVA SOLICITUD, SE RECARGAN LOS PLANOS "IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS Y FUERZA PISO DE VENTAS-1012646" Y "IE11a-CUADROS DE CARGA LB, LC, LM, CC Y C1-1012646", CON LOS 4 CONTACTOS EXTRAS EN EL CENTRO DE TELEFONIA. ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHOS CONTACTOS NO SE ENCUENTRA INDICADOS POR GUÃ�AS PROTOTIPO. DICHA INFORMACION SE RECARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ELÃ‰CTRICA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. | 4 | 22781 | 1402
11467 | Buenas tardes. En el plano IE-04 instalación eléctrica de contactos oficinas posteriores, en el área de IDF y CCTV no nos indica contactos en estas áreas. ¿Es correcta esta indicación? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11468 | Con base al recorrido con proyectos el día 120523, nos podrían proporcionar detalle de sujeción de canalón en bodega dentro de la sección de ejes 1-2, así mismo detalle del trabajo adicional en louver sobre el eje 2 (paso de bodegas) ya que por esa sección se pasa el agua en temporada de lluvias . | 2 | Se confirma que se debrá realizar el cambio 1 a 1 del canalón mencionado, mismo que se puede ver indicado como nuevo en el plano IS-08 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL-3814 con la simbología marcada en el pie de plano, como complemento, se comparte boletín de detalle de sujeción para este canalón. En cuanto a está ventilación, el alcance está considerado en el plano con pintura al interior y al exterior se deberá considerar dentro de los elementos a los cuales hace referencia la nota " SE DEBERÁ CONSIDERAR TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR NUEVA LÁMINA ACANALADA TIPO R101 CALIBRE 24, ACERO GR 33, RECUBRIMIENTO 45% ZINC 55% ALUMINIO (ZINTRO-ALUM), ACORDE CON LA NORMA ASTM 653 EN ÁREAS DONDE SE RETIREN EQUIPOS DE AIRE Y OTROS ELEMENTOS UBICADOS EN LA CUBIERTA, CONSIDERAR NUEVO AISLAMIENTO TÉRMICO SIMILAR AL EXISTENTE TIPO "TPO" (Elastómero – Olefínico Termoplástico) Por lo que | 4 | 22781 | 1402
11469 | Buenos días De acuerdo al plano de aire acondicionado GIAA1-PLANTA DE ABARROTES para las salidas de los ductos de inyección para el área de CONTEO Y SOLUCIONES AL CLIENTE de acuerdo a las medidas indicadas en el plano, la trayectoria del ducto cruza el muro de la fachada de block. Se propone realizar la derivación del ducto de inyección de aire al exterior sobre la losa entre el muro de block y la fachada principal de durock (como en la imagen mostrada), y para evitar filtraciones por el ducto se colocaría una membrana e impermeabilizante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11470 | Buenas tardes. En plano ID04 marca instalación para extensiones telefónicas a lo cual lo marca con cable utp en eso no tenemos problemas, pero no marca el enlace de cable multipar que va del cuarto de sistemas(MDF) al (IDF) sin este enlace todas las extensiones que marca el proyecto estarían sin funcionar, por lo cual estamos pidiendo la actualización o la respuesta de que tipo de multipar se debe meter para el funcionamiento de estas extensiones cabe mencionar que las extensiones que menciono son locales de la tienda. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11471 | Buenas tardes. En el plano C05 de niveles sobre el eje G hay tres salidas de emergencia, con diferentes niveles,nos podrían mandar el detalle para estas escaleras que nos indican por favor. Saludos | 2 | SE COMPARTE BOLETIN "B10 DETALLES DE ESCALERAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA 1012646" CON LOS DETALLES DE LAS ESCALERAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA, COMO COMPLEMENTO AL PLANO C05 DE NIVELES. DICHO BOLETIN, SE CARGA EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI. | 1 | 22781 | 2559
11472 | Buenos días. En la zona de bodega planta alta, hay diferencia de niveles entre los pisos lo que provoca un escalón el cual puede ser de riesgo de un accidente para la operación, se propone colocarle una señalización con pintura amarilla y desvanecer en la parte de acceso a la techumbre este desnivel. Saludos | 2 | Se comparte la actualizacion A100-PA PLANTA ARQUITECTÓNICA PLANTA ALTA-3814 con el ajuste de pendiente desvaecida hacia el acceso, para librar desnivel y evitar riesgo para la operación, se hace mención que los niveles en sitio se deberán ajustar de tal manera que no interfieran con la operación en esta área. | 1 | 22781 | 2559
11473 | Buenas tardes. La gerencia de tienda nos está solicitando, que el cuarto de facturación y sistemas, se quedan con las mismas dimensiones con las que están hasta el día de hoy, y que el cuarto de lactancia se haga hasta antes de la puerta de facturación actual, que no se haga con las medidas que indica el plano A100-PA planta arquitectónica planta alta. ¿Nos podrían apoyar con esta solicitud? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11474 | Buenas tardes. Se encontró un hallazgo de columna en el área de antiguos pescados, la cual nos aventaría para enfrente 9 cm todo el faldón de frutas y verduras, hasta panadería. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11475 | Buenas tardes. En el plano demoliciones de piso de sótano DEM01-ST, en el área del andén solo nos indican la demolición para instalaciones, pero no toda la demolición del andén el cual ya se encuentra dañado ¿es correcta esta indicación? Saludos | 2 | Por temas de logística de recibo de mercancía de la tienda no se puede intervenir en su totalidad el área de andén, por lo que durante el desarrollo de proyecto sólo se consideraron reparaciones en grietas y oquedades en su totalidad para esta área, mismos trabajos que se pueden ver en el plano A407 ANDEN Y CUARTOS DE BASURA-3814 y recomendaciones de reparación en plano ES-208_PLANTA DE FIRMES (REPARACION DE GRIETAS). Favor de ejecutr conforme a proyecto | 1 | 22781 | 2559
11476 | Buen dia En referencia al plano LP04 No se indica la instalación de un detector de gas puntual para la válvula del estufon de amasijo, de su apoyo para confirmarnos si en esta zona se colocará detector de gas puntual y en su caso enviar boletín e indicar quien suministraría el detector de gas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11477 | Buen dia De acuerdo al plano LP-01 No se india el alarmado del tanque de tormentas, ¿nos podrían indicar si esta zona requiere ser alarmado? Y en su caso enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11478 | De acuerdo al plano DU 01 diagrama unifilar de la última orden de cambio 04 se indica la instalación de una planta de emergencia con especificaciones con potencia en stand by de 800 kw con caseta nema 1 y protección acústica En el plano SE 01 se indica el mismo modelo de planta emergencia de capacidad de 800 kw indicando la altitud que operará de 1,882 m.s.n.m. En sitio se tuvieron algunas diferencias con el suministro ya que la placa se indica lo siguiente:Servicio continuo a 610 m.s.n.m. Con potencia de 739 KWY opera a un potencia de 650kw en modo servicio de emergencia a una altitud de 610 m.s.n.m. Nos podrían indicar si con esta capacidad que indica la placa el cual se suministró de 650 kw para trabajar en modo emergencia a plena carga, no tendrá problemas para soportar la carga total de la tienda ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11479 | Buenas tardes. En el plano A104 acabado de muros, en el muro que esta atrás de la barra no nos indican la colocación de glassboard, para proteger este muro de tablaroca.¿ Es correcta esta indicación? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11480 | Buenas tardes. En el plano C03 plano de conjunto en el área de la escuela, nos indican hacer una guarnición trapezoidal, pero nos comentan que les estorbaria para su acceso a la escuela, por lo que nos están solicitando no hacerla para no taparles este acceso. Saludos | 8 |  | 2 | 20 | 41
11481 | Buenas tardes En el área del MEAL SOLUTIONS para el HORNO COMBI PLUS no se tiene considerada la alimentación hidráulica en el plano GIH-02 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS, ni el drenaje para este equipo en el plano IS-02 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL PISO DE VENTAS. El proveedor nos indica que en la ficha técnica el equipo requiere suministro de agua fría con llave de nariz y drenaje conexión a 1”12 todo a pie de equipo. Nos podrían indicar la trayectoria, conexión y especificación en plano de la instalación hidráulica y sanitaria para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11482 | Buenas tardes Nos podrían apoyar indicandonos la trayectoria y conexión provisional electrica e hidraulica para el horno y equipo de fermentación provisional en el área del nuevo comedor, de acuerdo a los requerimientos del proveedor como se adjunta en el archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11483 | 1. Falta información de las armaduras del andén. Ver planos ES-604 y ES-605. 2. Falta informaciÃ³n de perfiles de fachadas (postes, largueros, struts y contraflambeos) Ver planos ES-501 y ES-605. 3. Las placas base y perfil de columnas del portico, no corresponden con las dimensiones indicadas en los planos. Ver plano ES-507. 4. Faltan información de conexiones de Pórtico de Acceso (conexiones trabes a columnas, largueros a trabes y conexiones para contravientos horizontales). Ver plano ES-509. 5. En los planos estructurales de bases de compresores A, B y C (Ver planos del ES-801 al ES-807); no viene una elevación para determinar la altura (estamos considerando la altura como lo marca el proyecto arquitectónico en el plano A480a). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11484 | Buenas tardes. En el area de planta alta en la bodega, existen unas louvers por donde se esta metiendo el agua cuando llueve al interior, por lo que se necesita tapar estas louvers para que no ocurra este problema.¿Nos podrian por favor decir con que material se podria tapar estas louvers? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11485 | Buenos días. Me comenta store planning, que la máquina de chocolate frappe y la máquina de café moka van a 220V y no a 127V, como nos lo marcan en el plano contactos y fuerza fuente de sodas SBE-01. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11486 | Buenas tardes. En el muro que estamos construyendo, que divide el colegio con el predio, va exactamente enfrente del muro de la escuela, esta una zapata de este muro la cual estorba para hacer la cimentación del muro de nosotros, se tendría que hacer más para adelante la cimentación para que se pueda levantar el muro, o colocar una cadena de desplante y colocar una malla galvanizada, para dividir nuestro predio de este muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11487 | Buenas tardes. El nivel de piso terminado de la tienda es la 51.85, el nivel de la calle Av. Aguascalientes Oriente 49.95, hay una diferencia de 1.90 mts, la cimentación va a 1.20 de profundidad en esta zona del eje G. ¿No llevara un muro de contención en esta zona? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11488 | Buenas tardes. En el plano A40a a cortes y elevaciones de oficinas porteriores, nos marcan un muro que divide piso de ventas con trastienda el cual es de una altura de 5.50 mts, pero no marca ningun refuerzo a la estructura, para rigidizar este muro.¿ Es correcta esta indicacion? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11489 | Buenas tardes. En el plano CV002 detalle de fosas en el corte A-A nos indican la cota de piso terminado 53.00 más los 20 cms de losa, en el plano de niveles nos indican que el nivel de la guarnición será la cota 52.07 y el área permeable 52.37, por lo que la planta quedará 0.83 cms más arriba. ¿Es correcta esta indicación? Saludos | 2 | DE ACUERDO CON EL PLANO COMPARTIDO, EL N.P.T. SERA = +52.45, ESTE PLANO SE CARGARÃ� DE IGUAL FORMA COMO OC DEL PROYECTO ISSUE EN TRIRIGA | 4 | 22781 | 1402
11490 | Buenas tardes. En el área del pick up centro de negocios, el área de sistemas walmart, nos está solicitando otro nodo adicional para un punto de ventas. Saludos | 2 | CONFORME A LA NUEVA SOLICITUD SE RECARGA PLANO "ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1012646" DONDE SE AGREGA UNA SALIDA DE DATOS EXTRA PARA P.O.S EN CENTRO DE NEGOCIOS PICKUP. ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHO NODO DE DATOS EXTRA NO SE ENCUENTRA INDICADO POR GUÃ�AS PROTOTIPO. DICHA INFORMACION SE RECARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - VOZ Y DATOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. | 4 | 22781 | 1402
11491 | Buenas tardes. En el plano ID-04 salida de voz y datos nos indican una salida de nodo de datos para un controlador del protocol A, y otro para el protocol C, pero Emersson nos está indicando que necesita otro nodo para el protocol B, ya que cada uno tiene que tener un nodo para poder conectar su controlador. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11492 | Buenas tardes. Con respecto a no recortar las pijas, para evitar algún posible daño al sistema de TPO, ya que por proceso esa era el tipo de pija especificada. Y ver la posibilidad de colocar unas gomas. Saludos | 2 | De acuerdo con lo indicado en el plano A100b-PB PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES PLANTA BAJA-3814 en la "NOTA DE TRATAMIENTO BAJO CUBIERTA" SE PODRÁ RECORTAR LA LONGITUD DE LOS TORNILLOS, HASTA UNA DISTANCIA DE 2 CM MEDIDOS DESDE LA LÁMINA DE CUBIERTA.PARA LA PREVENCIÓN DE FILTRACIONES SE RECOMIENDA LA COLOCACIÓN DE SELLADOR SIKAFLEX 1-A EN CARTUCHO COLOR BLANCO, EN EL PERÍMETRO QUE SE FORMA ENTRE EL TORNILLO Y LA LÁMINA, POR LA PARTE INTERIOR DE LA TIENDA. Como proyectos hemos revisado con el especialista, y nos indica que mientras el procedimiento se haga de manera adecuada, no debe de haber afectaciones al TPO, por lo que la contratista deberá ejeutar los trabajos de acuerdo con lo expresado en el proyecto | 1 | 22781 | 2559
11493 | Con base al recorrido con proyectos el día 120523, nos podrían proporcionar al plano de demoliciones de sotano para validar bajantes pluviales en área de nuevo comedor. | 2 | De acuerdo con los planos de DEM IS-02 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL menciona que "TODAS LOS ELEMENTOS DE DESALOJO DE CANALONES Y BAP'S SERÁN RETIRADOS DEFINITIVAMENTE." este alcance abarca todo el proyecto, incluyendo la parte del sótano. Además de que en la partida de demoliciones (DEM01,02, 03…) en la Nota 18, menciona que "18- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RETIRO DE MANERA DEFINITIVA LAS COLADERAS, REJILLAS SANITARIAS Y TAPAS DE REGISTROS AL INTERIOR DE LA TIENDA, DE ACUERDO A PROYECTO HIDROSANITARIO, INCLUYE CANCELACIÓN DEFINITIVA DE TODAS LAS INSTALACIONES OBSOLETAS. SE DEBERÁ CONSULTAR PLANOS DE LA ESPECIALIDAD PARA DETERMINAR TRABAJOS DEFINITIVOS." Por lo que se confirman los desmantelamientos de estos elementos. Se hace mención que al estar indicados en el proyecto esto no deberá considerarse un adicional a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
11494 | Buenas tardes. En el plano de conjunto CO3, en el area de anden de camionetas y anden de traileres, nos indica un porton, pero no hay detalles de este porton.¿ Nos podrian apoyar en enviarnos este detalle? Saludos | 2 | SE COMPARTE PLANO "C10 PLANTA Y DETALLES DE PORTONES 1012646" CON LOS DETALLES DE REJACERO, PARA SU CONSIDERACIÃ“N. DICHA INFORMACIÃ“N SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI. | 4 | 22781 | 1402
11495 | Buenas tardes. En el plano de alumbrado C-10 alumbrado exterior, todos los postes de alumbrado que van paralelos a la calle San Francisco de Romo los postes 17,18,19,21 y 22 caen exactamente debajo de las líneas de alta tensión, los cuales están provocando un arco eléctrico y ocasionarían un accidente. ¿Nos podrían indicar si se reubican y en qué área? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11496 | Buenas tardes. En el plano de conjunto C03, en el área pozo de agua, hay unas partes de herrería y otras de malla ciclónica, la pregunta es ¿cómo se va a detener es esa zona el área permeable? Anexo foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11497 | Buenas tardes. En el plano planta arquitectonica planta baja A100-PB, en el area de meal solutions no nos indica la instalacion de una puerta.¿ Es correcta esta indicacion? Saludos | 2 | El proyecto se realizó con base a las guías de prototipo vigentes, las cuales no indican dicha puerta, por lo cual ese criterio no debe aplicar para este proyecto. Favor de consultar la guía GP-03 - MEAL SOLUTIONS WME_12Nov21 | 9 | 22781 | 1425
11498 | Buenos días. En el plano planta arquitectónica planta alta A-100PA, en el área de la escalera se tienen dos bodegas, gerencia de nos solicita que se le hagan del material adecuado por seguridad de los asociados, parecida a la que se tiene en el área de planta baja y a esta ponerle una protección para que no se pueda ir el pie del asociado. Se anexa reporte fotografico- Saludos | 2 | En proyecto se indica el desmantelamiento de estas bodegas, ya que son estructuras provisionales y hechizas, por lo que estos espacios no deberán de permanecer ya que no causan una situación de insegurida para la operación. | 1 | 22781 | 2559
11499 | Buenas tardes. En el plano C08 drenaje pluvial, en la zona permeable nos indican colocar una rejilla pluvial aun lado del tanque elevado de saca.¿ Es correcta esta indicacion? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11500 | Buenas tardes. En el plano de niveles C05 en el área que está enfrente de la subestación el nivel de rodamiento lo indican el punto más bajo con la cota 51.37, y en el plano de drenaje pluvial C08, en esa misma zona nos indican una rejilla que va conectada a las bajadas pluviales. ¿Es correcta esta indicación ya que será mucha agua la que captará esta rejilla? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11501 | Buenos días. RFI - 1037650 - 0 - FACTURACION Y SISTEMAS Nos contestaron: Respuesta: El proyecto se desarrolló con base en el LO autorizado emitido por el equipo de Eficiencia Operativa (Equipo de Raul Cisneros), este documento paso por varias autorizaciones y VoBo incluyendo la del equipo de operación de la tienda; por lo que como diseño no podemos autorizar esta solicitud de cambio. Lo correcto para revisar si esta solicitud procede es hacer la petición por medio de Store Planning al equipo de eficiencia operativa planeación y que ellos manden su Orden de Análisis para revisar el impacto que esta solicitud tiene. Se les envía plano con nueva propuesta solo sería cambiar las puertas de posición y medidas, la de lactancia y la de facturación y las medidas serían de 2.10 X 0.90 mts. Saludos | 2 | Se realizó visita a sitio (23.06.23) en donde se pudo observar que debido a que este espacio es muy reducido, los accesos para ambas áreas quedan ocultas entre la mercancía y sería un poco difícil de acceder, viendo esta problemática, se actualiza plano A100-PA PLANTA ARQUITECTÓNICA PLANTA ALTA-3814 con la reubicación de accesos para ambas áreas.Se hace mención que no se deberá modificar el espacio proyectado y sólo serían los accesos los que se estarían reubicando. En caso de ya haber sido ejecutado conforme a proyecto original deberá de hacerse caso omiso a esta indicación | 1 | 22781 | 2559
11502 | Buen dia En referencia la plano LP04 No se indica la instalación de un detector de gas puntual para la válvula general de gas LP ubicado en la entrada de personal, de acuerdo al plano IG-01 indica esta válvula. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11503 | Buen dia ﻿En referencia al plano GIE-03 para la alimentación eléctrica de la maquina procesadora de hielo y de acuerdo a ficha compartida por equipo de store planning indican que su conexión es a 220V 2F+T. En proyecto se indica a 127V 1 fase, de su apoyo para enviar boletín para su cambio de voltaje. | 2 | Adjunto boletín donde se indica en nube verde la modificación de interruptor, contacto y carga pero se mantiene el alimentador y canalización, unicamente el cable destinado a neutro se coloca en circuito 24GL. Quedando finalmente la maquina de hielo en el circuito 22,24GL con un interruptor de 2P-20A | 4 | 22781 | 1402
11504 | Buen dia De acuerdo al plano LP-01 no se indica tubería y cableado de zona para alarmas la escotilla de cubierta, favor de indicarnos si se alarmará en esta unidad y en su caso enviar boletín considerando tubería y cableado y zona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11505 | Buen dia De acuerdo al plano LP-01 no se indica tubería y cableado de zona para alarmar la ventana y cortina metálica del comedor de asociados. Favor de enviar boletín indicando tubería y cableado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11506 | Buen dia De acuerdo con área creativa nos indica que el faldón de farmacia les indica que debe de ser hasta arriba, ¿nos podrían confirmar este detalle?, de ser así, nos apoyan con el boletín correspondiente por favor. | 2 | Conforme a criterios vigentes, se indica que el faldon de farmacia debe ir a 3 mts de altura conforme a lo indicado en proyecto | 1 | 22781 | 2559
11507 | Buen día De acuerdo al plano IE01-ALUMBRADO PISO DE VENTAS, en la nota no. 15, nos indica que la altura de la luminaria será de 5m, por lo que el área creativa nos indicó que se requieren a 5.3m, ¿nos podrían confirmar este detalle?, de ser así, nos apoyan con el boletín correspondiente por favor. | 2 | Conforme a la nota 15 del plano se indica que se podra ajustar la altura hasta un maximo de 5.50 de las intalaciones, dado que los plenox de piso de venta se ubican a a 5.70 m de altura, no vemos inconveniente el ajuste de la altura solicitado, sin la necesidad de un boletin. | 1 | 22781 | 2559
11508 | Buen dia De acuerdo al plano C13b-PLANO DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR, no nos indica la ubicacion de la señaletica dentro del estacionamiento, solo indica en el carril de desaceleración, nos pueden compartir el detalle de las ubicaciones por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11509 | Buen dia De acuerdo al plano DU 01 se indica la colocación de 5 acondicionadores de línea -2 acondicionadores para sensormatic de 5kva-2 acondicionadores para cosméticos de 4 kva - 1 acondicionador para electrónicos de 15kva En las notas no se indica de quien sea suministro si por parte de contratista y es suministro dé Walmart ¿Nos podrían indicar a quien le pertenece este suministro ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11510 | Buen dia Respecto al plano SE-01 Subestación eléctrica se nos indica la colocación de un tanque de Diesel externo a la planta de emergencia con capacidad de 2,500 Ltrs.Nos podrían indicar si este tanque deberá ser instalado y de quien será el suministro.Cabe hacer mención que la planta se suministró con un tanque de doble fondo incluido de capacidad de 2600 L. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11511 | Buen dia En referencia al RFI 032 donde se indica el cambio de amperaje de interruptores de los rack de refrigeración, en especial para el interruptor de capacidad 3X400A que alimenta al Rack B, en el tablero TGE de la subestación ya no se cuenta con el espacio disponible para alojar el modelo de este interruptor. nos podrian indicar una posible solución autorizada por la unidad verificador para la colocación de este ITM? Se realiza una propuesta en sitio colocando una caja moldeada nema 3R para alojar el ITM de 3X400A junto al tablero TGE y siendo conectado dese barras del tablero TGE con dos conductores por fase hacia la entrada del nuevo ITM ubicado a un costado y posteriormente en salida del ITM hacia el tablero general Rack B. se adjuntan planos para una mejor visualización de la propuesta. de su apoyo para indicarnos cual será la solución avalada. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11512 | Buen dia En referencia al plano A101a-LAYOUT se indica la instalación de una vitrina autocontenida justo en la esquina de congelador de pescados. en planos de refrigeración GMR-1 y GMR-4 también se indica y en recorrido con Rensa comenta que solo tiene considerado el suministro de la vitrina mas sin embargo a ser autosoportada no considera el equipo Rensa la alimentación eléctrica. de su apoyo para enviar boletín para la conexión eléctrica de esta vitrina la cual tiene un consumo de 1,050W conexión 220V60Hz corriente de 4.9A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11513 | Buen dia Respecto al plano GMR -1 De los planos de refrigeración en los detalles de conexión del therma-stor se indica el diagrama de tuberías de la conexión y se indica la colocación de bombas recirculadoras en el proceso, el cual son suministro por del cliente así como las conexiónes que se indican en el detalle, en los planos hidráulicos IH-01 y GIH-03 no se indican estas bombas recirculadoras en nuestro sistema solo indica nuestro detalle el suministro de una válvula e interruptor de sifón según detalle 06, proveedor de refrigeración indica que el cuadro de valvulas que suministrado llega sin bomba recirculadora y nos comenta personal que esta bomba le pertenece suministro a contratista general. de su apoyo para poder validar con el equipo de ingeniería de rensa sobre el suministro de estas bombas recirculadoras ya que no coincide la información de planos de contratista y Rensa e indicarnos si es adicional para contratista y las especificaciónes de la bomba. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11514 | Buen dia Respecto al plano GMR -1 De los planos de refrigeración en los detalles de conexión del therma-stor se indica el diagrama de tuberías de la conexión y se indica la colocación de bombas recirculadoras en el proceso, el cual son suministro por del cliente así como las conexiónes que se indican en el detalle, en los planos hidráulicos IH-01 y GIH-03 no se indican estas bombas recirculadoras en nuestro sistema solo indica nuestro detalle el suministro de una válvula e interruptor de sifón según detalle 06, proveedor de refrigeración indica que el cuadro de valvulas que suministrado llega sin bomba recirculadora y nos comenta personal que esta bomba le pertenece suministro a contratista general. de su apoyo para poder validar con el equipo de ingeniería de rensa sobre el suministro de estas bombas recirculadoras ya que no coincide la información de planos de contratista y rensa e indicarnos si es adicional para contratista y las especificaciónes de la bomba. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11515 | Buen dia De acuerdo al plano lp-04 para el area de sanitarios asociados no se indica la colocación de detectores de humos, favor de enviar boletín considerando estos ajustes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11516 | Buen dia De acuerdo al plano A102, A103A y A103 F no se indica alguna escalera para poder bajar de la cubierta general hacia el desnivel de la cubierta de anden que tiene una altura aproximada de 2.5 metros. Favor de enviar boletín para realizar esta nueva escalera adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11517 | En respuesta al rfi número 32 donde se nos envían una actualización de proyecto debido al cambio de capacidad de interrupción de los racks de refrigeración.Solicitamos su apoyo para que se realice un doble check en la ingeniería de diseño de estos alimentadores ya que realizando los cálculos y de acuerdo a comentarios de unidad verificadora de instalaciones eléctricas se indica que la ingeniería de diseño indicada en planos DU -01 de la ultima actualización y poniendo como ejemplo para este rfi el rack b, el cual tiene una carga demandada de 155,494 VA y una corriente de 187 A y considerando el factor de demanda baja a una carga de 132,170 VA y una corriente demandada de 159 A con estos datos se cumple normativamente con la capacidad del interruptor de 3x250A instalado. Ahora citando el plano GER diagrama unifilar realizado por Rensa se indica la misma carga instalada de 155,500 VA y una | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11518 | Buenas tardes. En el muro que divide la escuela con la tienda, hay uno existente de tabique de la escuela el cual si se continua con el muro que traemos a 2.00 mts, más la concertina de 50 cm, se tendría una altura de 2.50 mts, pero el muro de la escuela está más alto, si se demoliera este muro de tabique, y se continua con el que traemos quedaría más corto. Se anexa detalle | 2 | COMO SE CONFIRMÃ“ VIA CORREO; EL COLEGIO NO DEMOLERÃ� EL MURO EXISTENTE, POR LO QUE SE COLOCARÃ� UNA CADENA DE DESPLANTE Y MALLA GALVANIZADA, A TODO LO LARGO DEL MURO EXISTENTE, DE MANERA PARALELA, EN LUGAR DEL MURO DE BLOCK (UNICAMENTE EN DONDE COINCIDE CON EL MURO EXISTENTE DEL COLEGIO). | 1 | 22781 | 2559
11519 | Buen dia! Pregunta. Con respecto a las area de recibo, CCTV, perecederos y amasijo, se nos pide servicio de voz pero en el plano no pide el cable de eki o cable multipar para darles tono al conmutador que va en el cuarto MDF a esos servicios que pide del lado del IDF. Me podrian apoyar con este tema. | 2 | EL PROYECTO DE VOZ Y DATOS SE ENCUENTRA CONFORME A LO INDICADO EN GUÃ�AS PROTOTIPO 2023; CON LAS CUALES SE DESARROLLO EL PROYECTO. DONDE SE SOLICITA QUE EL SERVICIO DE DATOS SEA MEDIANTE CABLE UTP. LO QUE SE INDICA EN PROYECTO EN EL PLANO "ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1012646" CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESPECIALES VOZ Y DATOS. EN DADO CASO QUE SE REQUIERA EL CAMBIO DEL CABLE POR EKI O MULTIPAR SE DEBERÃ� REVISAR Y JUSTIFICAR EL CAMBIO DE ESTE CABLE. | 4 | 22781 | 1402
11520 | Buen dia! Con respecto al recorrido realizado en obra pedimos de su apoyo para que nos proporcionen los detalles de como quedaria el talud entre la fachada principal y elpozo de agua existente, ya que contamos con una banqueta desde la puerta de emergencia hacia la entrada principal, donde el talud queda muy inclinado. Cabemencionar que en esta zona contamos con red sanitaria y registro de telefonia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11521 | Buenos días Nos podrían apoyar indicandonos la trayectoria de la canalización para la reubicación de la nueva acometida telefonica ya que en el plano ID-04 VOZ Y DATOS sólo nos indica la ubicación. | 2 | Se comparte boletín RFI - 1037868_C10b ACOMETIDA TELEFONICA en carpeta interiores instalaciones especiales | 4 | 22781 | 1402
11522 | Buenos días En el plano ID-04 VOZ Y DATOS marca la simbología de la ANTENA SATELITAL (que deberá instalarse a 1.80 mts para canal privado de tv soportada por una base metálica de 1.5x1.5mts. con mufa completa de 41mm) pero no indica la nueva trayectoria de la canalización, nos podrían apoyar con la nueva trayectoria de la canalización para la antena satelital. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11523 | Buenas tardes. En el cuarto de maquinas se lleva una coladera o trinchera y si van a donde se conectaran, nos podrian apoyar con este tema por favor. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11524 | RFI #47 CARACTERÍSTICAS DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN SUBESTACIÓN. La respuesta del RFI #45 “INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA”, es la siguiente: “Se deberá de colocar el interruptor y accesorios compatibles con la subestación eléctrica”, si me pueden apoyar con los datos del interruptor termomagnetico que se requiere para la subestación eléctrica, así como los accesorios que se requieren para su instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11525 | En el plano C-09 PLANO DE MUROS DE CONTENCIÖN indica que posterior a los trabajos de muros de contención, se realizar el relleno de las cepas entre los muros de contención (M5-M2) y la cimentaciónmuro del predio colindante generando un talud con cierto grado de inclinación (se adjunta fotográfia). El proyecto no indica un detalle de si sobre el talud habrá algún material de contención, jardinería, etc. ¿Este talud solo estará compuesto por material de relleno? * PLANO DE REFERENCIA 0-09 PLANO DE MUROS DE CONTENCIÓN. | 2 | En plano "CO-09 Terracerías" se indica que el talud de la colindancia sur debe ir protegido con concreto lanzado de 4 cms de espesor, f'c=150 kgcm² y reforzado con malla de gallinero; el relleno de cepas se hará con material de banco tipo tepetate como se indica en plano "CO-09b Notas de Terracerías" y estudio de mecánica de suelos del proyecto. | 1 | 22781 | 2559
11526 | POR ESTE MEDIO, COMUNICO AL ÁREA DE PROYECTOS, QUE EL ESCRITORIO PROPUESTO POR EL ÁREA DE OPERACIONES DISPUESTO AFUERA DEL ACCESO DEL HUB CABEZA DE JUÁREZ, LA GERENTE DE TIENDA ANTERIORMENTE MENCIONO QUE NO LE GUSTABA LA UBICACIÓN DEL ESCRITORIO FUERA DEL ACCESO DEL HUB, AUN LADO DEL NUEVO TABLERO ELÉCTRICO EN EL PASILLO, LA GERENTE DE TIENDA DE LA BA AURRERA CABEZA DE JUÁREZ, PROPONE QUE SE MUEVA APROXIMADAMENTE UNOS 10 M, EN DIRECCIÓN DE LA COLUMNA DEL EJE I, ENTRE LOS EJES 12 Y 13 TRANSVERSALES. SOBRE EL MISMO PASILLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11527 | por medio de la presente RFI, se hace llegar la siguiente observación por parte de la supervisión GI2000, los ductos proyectados para la extracción de las chimeneas de la máquina de tortillas, están MAL ubicados, ya que se sigue proyectando con el plano de inicio, siendo que YA cambio la posición de la máquina de tortillas , por indicaciones de operaciones, por ende los ductos están mal ubicados , se necesita que se haga un levantamiento real de como esta en sitio la máquina de tortillas, para corregir la ubicación de ducteria de extracción , como se lee en el plano entregado el día 24 de julio del 2023, en donde se encuentra el error de proyecto, esto es con el fin de agilizar la instalación del plafón. Cómo se lee en el plano correspondiente a extracción de aire, GIAA-01 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11528 | Por este medio, en el HUB CABEZA DE JUÁREZ al descender, a las celdas y hacer el trabajo de plomería correspondiente, el personal técnico de JABA, verifica que las 2 tuberías existentes que hay para conectar el sistema de red sanitario y la trampa de grasa, no están conectadas, están sin servicio, una que corre en dirección al eje F al norte y otra al eje I al sur, ósea que las dos opciones que eran, NO SON FACTIBLES, aparte para conectar a las redes exteriores , no hay paso o registro(ventana), por que ya son los escorpios de las cimentaciones perimetrales de la bodega Aurrera de cabeza de Juárez. por lo que se necesita que den una solución el área de proyectos, para conectar la red sanitaria nueva del HUB. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11529 | Con respecto al RFI # 41, la respuesta no corresponde a la pregunta favor de apoyarnos con la respuesta correcta sobre la nueva ubicación de la tarja en área de comedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11530 | Con respecto a la respuesta del RFI # 36, no corresponde a la pregunta realizada sobre la ubicación de los OSID. Lo que requerimos es la ubicación, trayectoria de la canalización y cableado en la planta del PLANO, LP-04. Solo aparece en el cuadro informativo de simbología, pero en la planta no especifica su colocación y trayectoria. Esa información es la que requerimos. Solicitamos apoyo para que nos emitan un boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11531 | RFI 08 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se informa a Diseño que la línea Sanitaria marcada como existente dentro del proyecto no existe, lo cual, es corroborado por el Área de Mantenimiento de Bodega Aurrera, además de que no es posible acezar a realizar una inspección física por tratarse de Espacios Confinados, por lo que es necesario que un equipo especializado realice la valoración del espacio confinado pasa tener conocimiento de si se trata de un Tipo I o Tipo II y de esa manera poder tomar las precauciones de seguridad pertinentes para poder hacer verificación correcta y segura de las condiciones del espacio para poder realizar la valoración y posteriormente la ejecución de los trabajos. | 2 | LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA SERA INSTALADA DE FORMA COLGANTEADA, YA QUE LA ZONA A INTERVENIR PRESENTA CELDAS (CAJONES) DE CIMENTACION. DEBIDO AL TIPO DE CIMENTACION, LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA DEBERA SER EJECUTADA CON PERSONAL Y EQUIPO ESPECIALIZADO, CON LAS PRECAUCIONES NECESARIAS. LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA FUE PROPUESTA EN BASE A PLANOS, SI LA TRAYECTORIA EXISTENTE NO CORRESPONDE A LOS PRESENTADO EN ESTE PLANO, DEBERA SER NOTIFICADA AL AREA DE PROYECTO. | 1 | 22781 | 2559
11532 | El presente RFI es para poder revisar el percance durante el proceso de ejecucion de los refuerzos en Proyecto plano ES-10 REFUERZOS EN CUBIERTA POR CI DE HURACANES- marca la colocación del clip por debajo de lamina sin moverla, caso que contratista por hacer el movimiento mas favorable para él está retirando la lámina. Pedimos del apoyo para buscar otra opción para la sujeción de la lámina en la colocación de los refuerzos, ya que con la propuesta actual se ve forzada la necesidad de retirar la lamina y colchoneta, el contratista de lo contrario se genera un adicional por el retiro necesario para realizar el detalle cómo se marca en proyecto. (en proyecto solo se considera el cambio de lámina del 35%). Quedamos atentos a sus comentarios para dar agilidad a este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11533 | De acuerdo al BOL-01 REUBICACION CTO. DE RESIDUOS PELIGROSOS nos indica Gerencia moverlo a un costado del protón de recibo, ya que de acuerdo a la propuesta del boletin le estorba para entrar en su segundo cajón de desembarque, por lo cual propone cambiarlo aún costado de recibo, en esa área no estorbaría para la operación de tienda. Se adjunta archivo con fotografias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11534 | Proyecto en el plano de conjunto CO03 Marca la colocación de nuevo muro y zapata. Pedimos el apoyo para plantear otra alternativa en la cimentación de muro colindante del proyecto, ya que tenemos este muro existente al costado derecho de la tienda, el cual ya está desplomado y es propiedad del vecino, el árbol nos estorba, ya que la contratista hará levantamiento muro nuevo y necesita hacer la cepa para la colocación de la zapata, el problema es cuando abra la cepa corremos el riesgo del desplome el muro. Se adjunta fotografias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11535 | En referencia al plano GA010 PLANO PLANTA DE ABARROTES no se indican postes o angulos de protección en la jaula de alto valor ni en los detalles de plano GA601 ¿Es correcta la apreciación indicada en el plano? Sin mas quedamos en la espera de su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11536 | En referencia a los planos IH-01, IH-03, e IH-04 - PLANO DE INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL, ISOMETRICO GENERAL Y DE DETALLES GENERALES, no se nos marcan o indican llaves de paso, esto a su vez podría afectar en algún momento en el que se requiera realizar una reparación a una línea o en su momento para el cierre de paso del agua. Se propone colocar una llave de paso en las instalaciones hidráulicas para cada departamento, para así poder realizar los trabajos sin tener que cortar el agua por completo de la tienda yo en su momento al realizar reparaciones en la línea, únicamente cerrar la línea en la que se ocupe quitar el agua. Esperamos de su apoyo para la respuesta y continuar con los trabajos correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11537 | Por medio del presente reporte se informa que el pasado 11 de Julio el proveedor de Refrigeración Kysor indica que necesita una charola de captación para la condensación del rack de igual manera señala que se deberá realizar el dren hacia la coladera más cercana ya que se necesita para drenar el equipo y mantenimiento preventivo del mismo. De acuerdo a lo comentado por el proveedor informa que la charola para el equipo y el drenaje no está en su alcance, debido a que se encuentra en la parte superior de preparado de carnes y se cuenta con plafón, si no se realiza el drenaje se tendrá una oportunidad por la humedad. Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se realiza lo solicitado y de quien será el alcance para el suministro e instalación de la charola y el dren solicitado por el proveedor de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11538 | De acuerdo a la respuesta del RFI No.32 se comparte la ficha técnica entregada por el proveedor de Azul de México del tablero de control para el motor de combustión interna, de igual manera adjunta imagen del tablero suministrado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11539 | De acuerdo a OC-1 emitida el 16 de Febrero de 2023, el cual esta tiene modificaciones en mobiliario y clausura de la puerta de salida de emergencia. Tenemos 10 planos cargados, estos son Lay-out, Demoliciones, Instalación de gas, Instalaciones hidráulica y sanitaria, estos planos están iguales a los del proyecto inicial (ISUE) por lo que se requiere el proyecto completo tomando en cuenta las modificaciones que se realizaron en Lay-out ya que estás modificaciones impactan a todas las especialidades. Se requiere está información a la brevedad para poder realizar los trabajos ya que de lo contrario nos va a impactar en la fecha de entrega del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11540 | RFI #1 ESTRUCTURA PARA LOS TANQUES ELEVADOS. En el proyecto no se encuentra la estructura de los tanques elevados, así como la escalera que debe de llevar para subir a la estructura, por lo que se requiere este plano para poder realizar dicha estructura. Así mismo lo único que se tiene cargado en trirriga de esta zona es el plano ES-602 “ESTRUCTURA DE CIMENTACION DE TANQUES”. | 2 | Se comparte plano correspondiente ES-602a | 4 | 22781 | 1402
11541 | RFI #1 OXIDAMIENTO SEVERO EN BASE DE EQUIPO UPR-03 EXISTENTE Durante la limpieza de la base metálica del equipo UPR-03, se detectó que este, se encuentra en pésimas condiciones de oxidación, ya que al momento de ser intervenido una de las patas, se le hizo una oquedad de 5 cm de diámetro aproximadamente, de la misma manera sucedió por dentro de su estructura, por lo que se suspendió la actividad, se teme que la base llegue a fracturarse en cualquier momento por lo que mi pregunta es; ¿Va requerir ser reforzada o se deja en ese estado? ¿Si se requiere realizar algún reforzamiento, me podrían apoyar con un boletín? Estos trabajos sería un adicional para la contratista. Envío la evidencia fotográfica y la ubicación en planos para su valoración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11542 | En el muro del eje 10 y en la columna H (en área Hub de amasijo), se encuentra un registro de Telcel, ubicado a una altura aproximadamente de 4.0m, el cual se le pregunto a gerencia si tenía conocimiento que controla este dispositivo y nos comentaron que son los datos que usa la línea de cajas. Este registro de Telcel tiene al parecer una antena repetidora junto al registro y otra se encuentra en piso de ventas. Mi pregunta es se reubicara este registro?, Si se reubica quien lo realizara?. Por otro lado les recuerdo que esta área se lava, si es bien cierto que esta alto, no se descarta que tenga un riesgo en esa área, ya sea por agua y por todo lo que genere lo que se fabricara allí, además de que sanidad no creo que lo vea correcto esto. Para terminar les comento que este muro lleva un lambrin de tablaroca y adosado de liner panel. Se deja unas fotografías de dicho registro en comento. | 2 | El registro se mantendrá en su ubicación. Se indica en un círculo la ubicación del registro. Éste no interviene con otras instalaciones, comparto imágenes: | 8 | 22781 | 77
11543 | RFI #2 EXTENSIONES DE JOIST EN FACHAS. En el plano ES-407 “JOIST” en la nota No. 3 hace mención: “LOS JOIST QUE REMATEN EN LAS FACHADAS TENDRÁN UNA EXTENSION EN EXTREMO CORRESPONDIENTE QUE TEDNRA QUE SER OBSERVADA POR LOS CORTANTES ARQUITECTONICOS DE FACHADA”, en el proyecto no se encuentra un detalle de lo que menciona esta nota, por lo que si fueran tan amables de mandarme los detalles o si esta nota se aplica. Se anexa fotografia del plano. | 2 | LA NOTA 3 DEL PLANO ES-407 NO APLICA EN EL PROYECTO. LOS JOIST QUE SE APOYAN EN LOS MUROS DE LOS EJES 1 Y 5 NO TENDRAN EXTENSION DE LA CUERDA SUPERIOR | 9 | 22781 | 1425
11544 | RFI #2 TAPA GOTERO ENTRE LÁMINA Y CANALÓN En el proyecto no tenemos información del cambio de tapa-goteros en el perímetro de la techumbre donde se colocarán los nuevos canalones, los existentes se encuentran deteriorados y algo maltratados por lo que mi pregunta es; ¿se colocarán nuevamente los existentes o se dejarán sin tapa-goteros? Estos trabajos serían un adicional para la contratista. Envío la evidencia fotográfica y la ubicación en planos para su valoración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11545 | RFI #3 ENVÍO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL RFI #2 “TAPA-GOTERO ENTRE LÁMINA Y CANALÓN” De acuerdo a la respuesta del RFI #2 en el que solicita información de los tapa-goteros existentes, se complemente la información del estado actual en que se encontraron dichos tapa-goteros, se le envían fotografías de estos. En la realización de los trabajos del desmantelamiento, se averiaron, así mismo les informo que varias piezas ya presentaban oxidación, causa para que se deterioraran al retiro de estos.Les comento que el alcance del canalón en nuevo, no se coloca el existente como lo menciona el RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11546 | RFI #34 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EXISTENTES. Referente a su respuesta del RFI #22 sobre el la presencia de agua en las BAP existentes, ya se tiene el soporte que pedían fotográfico sobre de ellas. Y como bien dicen se revisaron visualmente en campo y el proyectista mismo confirmo que se movían los codos, quedando asentada en la minuta numero #5, en el punto 3. En las lluvias que se han tenido, se les tomaron evidencias fotográficas a las 3 BAP y estas presentan escurrimiento; esta supervisión les comento que se tenía presencia de humedad, siendo esto correcto en las 3 BAP existentes que se tienen en la obra. Se anexan fotografias... | 2 | Enterado. gracias | 2 | 22781 | 41
11547 | RFI #35 ESPESOR DE TERRAZO EXISTENTE Con referencia a su respuesta del RFI #32, sobre el espesor del terrazo existente, no hace mención de en el punto 4 que se coloque como el existente, este punto hace mención del desmantelamiento del muro de tablaroca existente. Sin embargo en el plano en el plano A-100a PLANTA ACABADO DE PISOS, en la simbología hace mención de la sección del terrazo, que es de 40X40X1.5cm, por lo que al no decir que secciones tiene el terrazo se tomaron del plano que si hace mención de ello. Se les dejan las simbologías de los dos planos. Por lo que mi pregunta es Al cambio de espesor de terrazo se considera como un extraordinario? Se anexan fotografias.... | 2 | Se deberÃ¡ de colocar el terrazo del mismo espesor que el existente, a la par del trÃ¡mite del extraordinario por el cambio de espesor se deberÃ¡ de aplicar la deductiva del material considerado en la propuesta de concurso y dejar claro la diferencia de costo si lo hubiera. | 1 | 22781 | 2559
11548 | RfI #36 CANES DE MADERA. Con respecto a la respuesta el RFI #26, relacionado a los canes de madera que se deben de colocar para darle rigidez a los dispositivos eléctricos que se van a colocar sobre el muro de tablaroca, y con su nota que hace mención, les comento que efectivamente dice al calce lo que mencionan, pero esta nota que es la número 17 y otra que es la numero 22 que menciona “TODA LA TUBERÍA DEBERÁ IR BIEN FIJADA AL TECHO”. La nota #17 hace mención de soportaría horizontal y la nota #22 hace menciona de soportaría en el techo, pero los canes de madera que se colocan no es un proceso de?, ya que estos canes de madera son para que soporte algún elemento pesado y no se destruya el muro con ese peso y el can sostenga para lo que se le diseño. Así mismo deben de ir señalados en el proyecto, razón por lo cual no se tiene en planta ni en los cortes que nos proporcionan, por lo qu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11549 | RFI #37 COLADERAS EN PISO PARA CAPTAR EL AGUA DE LAVADO DEL ÁREA. En el proyecto sanitario que tenemos y en el boletín que nos compartieron como respuesta de un RFI, no se tienen coladeras para captar el agua de lavado, mi pregunta es consideraran algunas coladeras para esto?, ya que la instalación sanitaria está por terminarse y seria el momento para que nos digan sobre este punto. | 2 | Respuesta: En la visita de obra del día 16 de marzo donde asistieron el subgerente de la BA La Viga Nicolas Bernardino y Lezli Ángel Pérez de eficiencia operativa, comentaron que el HUB Panadería se lava a chorros de agua, debido a este comentario se mostró el proyecto sanitario acordándose que se analizaría convertir un tapón registro en rejilla para fortalecer la actividad del desalojo del agua cuando laven, se anexa boletín BOL-01ª con la nueva rejilla sanitaria. comparto imagen: | 1 | 22781 | 2559
11550 | RFI #38 DETALLE LONGITUDINAL DE CONEXIÓN DE TRAMPA DE GRASAS CON REGISTRO EXISTENTE. En el detalle longitudinal del boletín número 2, nos muestra la conexión del interceptor de grasas con el registro existente. Este detalle muestra que debe de contar con tuerca unión, pero no está bien definido, me pueden definir esta conexión?, ya que si se decide que es con tuercas uniones el registro deberá de tener 60cm mas grande. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11551 | RFI #39 COMPLEMENTO DE LAMBRIN PARA ALCANZAR ALTURA DE PROYECTO. En los cortes de proyecto, se tiene un nivel de lambrin de +4.63m, y en los cortes por fachada del proyecto se muestra que este nivel está en el lecho inferior de la trabe de cerramiento. Al trazar este nivel, nos percatamos que le faltan 12 cm para llegar al lecho inferior de la trabe. En recorrido de obra de fecha 16 de Marzo de 2023, proyectos nos comenta que se suban los 12cm, para alcanzar el lecho inferior de la trabe. Únicamente requiero su autorización por este medio. | 2 | Se confirma el subir los muros al nivel inferior de la trabe. | 1 | 22781 | 2559
11552 | RFI #40 RESANES EN LOSAS POR MORDAZAS YO TAQUETES En la losa existente, se tienen varios huecos por la colocación de taquetes y mordazas para suspensión de las diversas instalaciones que se tienen en existencia, mi pregunta es se tapan o se dejan como esta, y si se decide que se resanen con que sería? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11553 | RFI #41 LIMPIEZA DE GABINETES ELÉCTRICOS. En el proyecto no se considera la limpieza de todos los gabinetes de luminarias existentes, así como darle un mantenimiento a la dichos gabinetes, por lo que mi pregunta es: Se limpiaran estos gabinetes existentes? Y que se usara para su limpieza? y Se les dará un mantenimiento preventivo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11554 | RFI #42 ALTURA DE CALENTADOR ELÉCTRICO. En el proyecto Hidráulico se cuenta con un calentador eléctrico, que está ubicado al lado de la tarja de lavado, en el proyecto no menciona a que altura se colocara y cómo será la sujeción de este, me podrían apoyar con este tema. | 2 | Se comparte imagen con el detalle solicitado de la base para el calentador: | 1 | 22781 | 2559
11555 | RFI #43 TUBERÍAS ELÉCTRICAS POR PISO En el plano IE-05 PLANO FUERZAS, nos pone que la alimentación de la tortilladora, amasadora y los dos equipos de bolilleros, su trayectoria la indica por piso. Únicamente para que me confirmen si es correcto el paso por piso, ya que en otros proyecto esta instalación es aérea. | 2 | La instalación será aérea, se anexa imagen con el detalle actualizado: | 4 | 22781 | 1402
11556 | RFI #44 PROTECCIÓN DE ÁNGULOS EN LOS MUROS. En el proyecto no se indican que en los muros de tablaroca colocarle ángulos de protección para los golpes. Mi pregunta es Se quedan así con las molduras de PVC del Glass Board o se le colocaran ángulos. Así mismo en la entrada hacia la bodega, en el vano de las puertas se colocaran jambas de lámina de aluminio antiderrapante? Les mando una fotografía de cómo le pegan al único vano que se tiene ahorita y eso que se le ha pedido a la tienda que de favor nos apoye platicando con su personal que cuiden los trabajos. | 2 | Se colocara un ángulo de aluminio, se anexa imagen con el detalle: | 1 | 22781 | 2559
11557 | RFI #45 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. Les comentó que la subestación eléctrica existente donde nos conectaremos para darle energía al Hub, es marca SIEMENS, y en el proyecto menciona que es una SQUAR-D y el suministro por parte de WM es todo SQUAR-D. Por lo que no se podrá colocar el interruptor que marcan en el proyecto por la diferencia de marcas que no son compatibles entre ellas, por lo que si tienen una forma de como conectarlos me lo podrían mandar en un boletín, este urge porque ya estamos al 50% de avance de obra en tiempo y se requiere realizar esta libranza para poder avanzar en el proyecto. Les comparto fotografías de cómo se encuentra la subestación eléctrica y fotografías de que modelo debe de ser el termomagnetico, para colocarlo se requiere lo siguiente: 1).- Un termomagnético de 3X250 marca SIEMNENS. 2).- Barras alimentadoras. 3).- Soportes para | 2 | Se deberÃ¡ de colocar el interruptor y accesorios compatibles con la subestaciÃ³n elÃ©ctrica. | 9 | 22781 | 1425
11558 | RFI #47 DESCONECTADOR EN TORTILLERÍA QUE HACE FUNCIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO. En el plano IE-05 y el IE-05a, los desconectadores de tortillería, son 4 del cual uno de ellos lo toma como si fuera un tablero y de allí se alimentan los otros tres. En otras obras se han conectado directo desde un tablero y con su termomagnético al desconectador. Hay que acordarse de que tenemos un verificador eléctrico (UVIE), el cual él nos valida y nos da el oficio de liberación tocante a energía eléctrica, del cual nos avala que nuestra instalación eléctrica está dentro de norma. Por otro lado, se tiene el desconectador principal de 3X60 y tenemos tres desconectasdores de 3X30, lo cual ocasionaría que el desconectador principal no cubra los otros tres desconectadores, sera correcto estp? Mi pregunta es: Se sigue el proyecto o se realizara otro arreglo? Si se decide realizar otro arreglo, me podrían auxiliar | 2 | Se deberÃ¡ de ejecutar como estÃ¡ en proyecto, el proyecto elÃ©ctrico esta avalado por la UVIE. | 4 | 22781 | 1402
11559 | RFI #48 SUMINISTRO DE UPS Y NO SE TIENE EN PROYECTO. Se tiene un suministro por parte de WM de un UPS, pero en el proyecto no se encuentra dónde colocar este UPS, me podrían decir donde colocarlo mediante un boletín. Así mismo me pueden informar si no se conectara dicho equipo? | 2 | Realizar los trabajos como estÃ¡n indicados en el plano IE-4a | 9 | 22781 | 1425
11560 | RFI #49 RATIFICACIÓN DE CONTACTOS REGULADOS Y NODOS DE DATOS. En la OC-1, aparecen en los planos IE-04ª los contactos regulados y estos no cambian de posición. Esto es correcto y lo realizamos como esta en el proyecto de OC-01? Con respecto al proyecto de datos, no se contempló cambiar en la OC este proyecto, mi pregunta es: Se realizara el proyecto como esta en el plano ID-04 del proyecto ISUE? | 2 | Ejecutar los contactos regulados como estÃ¡ el plano IE-04Âª de la OC-1. El proyecto de voz y datos realizarlo con el plano ID-04 del proyecto ISSUE | 4 | 22781 | 1402
11561 | RFI #50 CAMBIO DE VOLTAJE DEL TABLERO “TG” AL TABLERO “A” En el proyecto eléctrico se tiene que el tablero “TG” esta alimentado directamente de la subestación, por lo que su voltaje es de 277 V, de este alimentamos el tablero “A”, pero llegaríamos con un Voltaje de 277V, sin embargo en el proyecto nos pide que este tablero tenga 127V, este tablero alimenta todos los contactos normales y el UPS. Mi pregunta es: Si me pueden apoyar en decirme como bajo de voltaje de 277 a 127 V para alimentar el Tablero “A”, así mismo si me pueden apoyar con un boletín de la solución. | 2 | El voltaje del tablero al que nos conectaremos es de 220v-127v, nos pueden confirmar que se están conectando al tablero correcto, anexo fotos del diagrama unifilar y del tablero donde se considero la conexión. | 4 | 22781 | 1402
11562 | RFI #51 CONEXIÓN DE DERIVADOS DE DESCONECTADORES. El desconectador “G” que su ministro walmart, viene de fábrica con zapatas de una terminal, para realizar dichas alimentaciones a los tres desconectadores de tortillería, no se puede realizar dicha conexión por que la zapata no tiene el espacio para tres conductores por zapata. Esta conexión se puede realizar por medio de una zapata para tres conductores. Me pueden ayudar con un Boletin de como seria. | 2 | La zapata del desconectador puede recibir hasta un calibre del #4 que es igual a 21.15 mm2, los 3 cables a conectar suman 15.78 mm2, por lo que se puede realizar la conexiÃ³n sin problema de forma trenzada o utilizar una zapata tope. | 4 | 22781 | 1402
11563 | RFI #52 PLANTA DE UBICACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE ACERO ESTRUCTURAL DE IMPACTO EN EL PISO. En la respuesta del RFI #44 PROTECCION DE ANGULOS EN LOS MUROS, en el boletín adjunto nos dan los detalles de anclaje y descripción del ángulo a ocupar, pero no nos adjunta la planta de ubicación de los ángulos de protección, me pueden ayudan en complementar el boletín. | 2 | Solo se llevaran protecciÃ³n en los muros de Tablaroca, columnas y vanos de puertas, las cuales estÃ¡n indicadas en el boletÃ­n anteriormente compartido. | 4 | 22781 | 1402
11564 | RFI #53 TERMOMAGNETICO PRINCIPAL. En el diagrama unifilar del tablero “A” menciona que este tablero debe de controlarse con un termomagnetico principal (Este termomagnetico no se suministró y no viene en el listado de suministros), así mismo el tablero “A” suministrado no cuenta con el dispositivo para colocar un termomagnetico principal. El termomagnetico principal del tablero “A”, no es posible colocarlo, ya que no se tiene suficiente espacio en este gabinete, lo que podría hacerse seria colocarlo en los derivados, como lo menciona el diagrama unifilar de este tablero, cuenta con 3 espacios libres a futuro. | 2 | Adelante con la colocación del interruptor principal en los espacios vacíos del tablero, verificar su suministro, ya que si esta en listado de suministros. | 4 | 22781 | 1402
11565 | RFI #54 INCONFORMIDAD DE LA PRIMERA VISITA DE LA UVIE. Buenas tardes a todos, les comparto la inconformidad de la UVIE, la cual se refiere a los 4 desconectadores que se encuentran ubicados en la tortillería, lo cual dice al calce lo siguiente: “DEBIDO A QUE LA TORTILLERÍA REQUIERE TRES ALIMENTACIONES, ES NECESARIO QUE CADA UNA DE ELLAS TENGA UN CIRCUITO DERIVADO EN EL TABLERO CORRESPONDIENTE, VER CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE CADA ALIMENTACIÓN PARA DETERMINAR ÉL VALOR NOMINAL DE CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y EL TAMAÑO O CALIBRE DE LOS CONDUCTORES Y EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.” Que es lo que se realizara para subsanar este punto. | 2 | Favor de compartir el reporte de la UVIE para cuestionarle el porqué de la inconformidad, ya que el proyecto ejecutivo cuenta con su liberación y este punto no fue observado en esa revisión, por lo que no fue una inconformidad, se anexa carta. | 9 | 22781 | 1425
11566 | RFI #55 COLADERAS EN ACCESOS DEL HUB En los accesos de todas las áreas de preparados, siempre llevan coladeras, esto para que no salga el agua fuera del área de preparados, en el proyecto no se tienen estas coladeras, mi pregunta es se colocaran o se sigue el proyecto? | 2 | Se sigue el proyecto | 9 | 22781 | 1425
11567 | RFI #56 VERIFICACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE GAS Se observa en el proyecto de planta e isometrico que la línea de gas principal que viene de la toma, es de un diámetro de 13mm y la línea secundaria que va a los hornos es de 25mm, favor de confirmar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11568 | En el listado de suministros, se tienen 8 germicidas, pero no los tenemos ubicados en el proyecto, me podrian ayudar con un boletin la ubicaciones de estos, asi como sus alturas. Gracias | 2 | Se anexa detalle con la ubicación de los atrapamoscas. | 3 | 22781 | 62
11569 | RFI #59 LLAVE DE TARJA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE. En el plano IH-02 “ISOMETRICO DE INSTALACION HIDRAULICA”, en el detalle conexión hidráulica de lavabo (lavabo con tina de acero inoxidable sencilla), nos marca una llave, de la cual no tiene marca y quien la suministra?, así mismo esta llave debe de ser mezcladora, ya que es la única tarja que se tiene con agua caliente. Me podrán enviar como se colocara la llave mezcladora, ya que el diseño de la tarja no es acto para colocar una llave mezcladora. | 2 | Se propone colocar la Llave Mezcladora Para Tarja 4", Modelo: mez4 Marca: Inoxiplus o similar; debido a que de fábrica el modelo del lavamanos solamente presenta un solo paso para grifería, se requerirá barrenar la lámina del respaldo del lavamanos del diámetro y separación de acuerdo a las alimentaciones de la mezcladora indicada | 4 | 22781 | 1402
11570 | RFI #60 SEGÚN VISITA DE LA UVIE En su segunda visita de la UVIE, nos marca dentro de su última no conformidad lo siguiente: DEBIDO AL PROCESO DE LIMPIEZA QUE SE VA A LLEVAR ACABO EN LAS PAREDES O MUROS, SE DEBE DE EVITAR LA LLEGADA DE AGUA AL EDC Y A LOS TABLEROS DERIVADOS (CUARTO ELÉCTRICO). Por lo que se requiere que me manden un boletín de como se resolvería este punto para subsanar esta no conformidad. Se anexa documento de no conformidad. | 2 | Se solucionara con la colocación del falso plafón, se compartió el plano respectivo DET-07 | 9 | 22781 | 1425
11571 | RFI #61 CONEXIÓN DE EQUIPO DE INTRUSIÓN Y CONTRAINCENDIOS DE PROYECTO A LO EXISTENTES En la instalación de instrucción y contraincendios, del suministro de proyecto es de marca Bosh y el existente es marca maxxin, los cuales no se pueden conectar directamente, para lograr su conexión, se requiere de un expansor de 16 zonas para integrarlo a un gabinete existente, ubicado en la salida de clientes. Así mismo se requerirá de un mini modulo monitor direccionablenotifier por cada detector de contraincendios | 2 | Este RFI es la continuación del RFI #29, se contestó: proyecto indica “ SE DEBE REVISAR CON EL PROVEEDOR DE SERVICIOS LA CAPACIDAD Y LA CONEXIÓN CON EL SISTEMA ACTUALMENTE INSTALADO” | 4 | 22781 | 1402
11572 | RFI #62 ACCESORIOS QUE SE PIDEN EN LA GUÍA MECÁNICA DE LOS HORNOS PARA SU CONEXIÓN DE GAS. En la guía mecánica de los hornos de Europan para la conexión de gas, nos hace mención en su hoja numero 5 (se anexa fotografía), que se requiere a parte del regulador de alta presión que se tiene en proyecto, un regulador de baja presión con las siguientes características: marca Fisher HSR y con entrada y salida de ¾”, así como un manómetro con un rango de 0 a 20 ozin2. Este material es para cada horno. | 2 | En la reunión que se llevó a cabo el día 25 de mayo de 2023 en las instalaciones del HUB, se acordó la adquisición de estos accesorios por parte de las áreas de construcción y proyectos Walmart. Se deberán adquirir los accesorios solicitados en la guía mecánica de los equipos para proceder a su instalación conforme se solicita por el fabricante y mantener su garantía. | 9 | 22781 | 1425
11573 | RFI #63 TAPA ABISAGRADA DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 18 Se construyó la tapa de este registro conforme a lo que indicaba el boletín BOLETIN -03ª, “CAJA PARA TRAMPA DE GRASAS”, en el detalle de la planta hace mención de lo siguiente: TAPA EMBISAGRADA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 18, se realiza esta tapa con los soportes que lleva debajo de la lámina, pero está muy endeble y en el momento de circulación con patines con mercancía, esta se vendría abajo, por lo que se requiere de una lámina de acero antiderrapante de ¼”, que son para tráfico pesado. (Esto lo comprobó ayer en recorrido de obra el ing Edgar de Plan A) | 2 | Se reforzara la tapa con un ángulo de 1” x ¼” de acuerdo al detalle compartido | 3 | 22781 | 62
11574 | RFI #64 NIVEL DE SENSOR DE GAS. En el plano LP-04 “SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIOS” se muestran detalles de colocación de los equipos pero no se especifica a cuales corresponde ya que en proyecto se tienen 4 detectores de gas los cuales por especificaciones deben instalarse a 50 cm s.n.p.t y esto no se especifica en ningún detalle, la pregunta es a que altura se deben instalar los detectores de gas y si nos pueden compartir un detalle donde se especifique? | 2 | En el plano LP-04, se indica la ubicación y número de los equipos necesarios para el sistema contra incendios. Los detectores que se colocan a 50 cm sobre el nivel de piso, corresponden a los empleados para gas LP, la diferencia de posición atiende al peso específico de cada gas; LP es un gas pesado que se deposita en niveles bajos, mientras que el gas natural es muy ligero y se eleva rápidamente a niveles superiores; de aquí la disposición de cada equipo detector. En este mismo plano se aprecia el detalle: “Montaje de detector en lecho bajo” donde se indica el procedimiento de instalación de estos detectores. En breve, se les harán llegar los planos correspondientes a detalles en plafón, donde se incluirá el detalle de instalación de estos dispositivos con falso plafón. | 1 | 22781 | 2559
11575 | RFI #65 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE LUMINARIAS EXISTENTES Buenas noches, les comparto la información de los interruptores termomagneticos que controlan las luminarias existentes ubicadas en HUB, estos termomagneticos son tres de 2X156A, en los números 25-27, 29-31 y 33-35, ubicados en el tablero GR de 220 volts. Les comparto las imágenes tomadas del tablero. | 2 | De acuerdo | 2 | 22781 | 41
11576 | RFI #66 EQUIPOS DOSIFICADORES DE QUÍMICOS. Buenos días, les comento que el día 2 de Junio llego la empresa de Diversey para instalar sus equipos dosificadores de químicos, son 4 equipos para las dos áreas (Tortilladora y amasijo), quedando 2 en la tarja triple el cual estas llaves deben de quedar en las charolas de los extremos, 1 en la amasadora y esta debe de tener una altura máxima de 1.20m del nivel de piso terminado y la ultima en el equipo de cuentalitros el cual debe de tener una altura máxima de 1.20m. Se anexa fotografía proporcionada por el proveedor. | 2 | Proceder conforme se indica con las alturas señaladas y número de equipos por instalar. Se verificaron alturas de desplante acuerdo a Guía Mecánica GP-04-01, las cuales corresponden correctamente a lo informado (1.20 m). | 4 | 22781 | 1402
11577 | RFI #66 ESPESOR DE CARPETA ASFÁLTICA. En el proyecto se tiene un espesor de carpeta asfáltica de 6 cm, me pueden verificar si el espesor de la carpeta es correcto?, ya que la circulación en las rampas de aceleración y desaceleración, será de trafico pesado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11578 | RFI #67 PROTECCIÓN ATRÁS DE LAS BANQUETAS PARA PROTEGER EL RELLENO. El proyecto no cuenta con una protección atrás de las banquetas que se están construyendo, aquí en la localidad llueve mucho y como la obra está en loma, la velocidad del agua se lleva el material de rellenos y podría llevarse el material de relleno de las banquetas y pueden crearse oquedades debajo de la banqueta y llegar a la fractura de la banqueta. Mi pregunta es: Llevara algún elemento atrás de dichas banquetas para proteger el material de relleno? O se dejara como lo tenemos en proyecto. Se comparten fotografías de cómo se encuentran las banquetas en obra. | 2 | Conforme a proyecto aprobado por autoridad no se considero trabajos fuera de las banquetas, sin embargo es responsabilidad de la contratista la compactación del terreno suelto. En las fotos no se aprecia que se este realizando este trabajo. | 9 | 22781 | 1425
11579 | RFI #68 PROTECCIÓN DE CONTENCIÓN PARA EL RELLENO DE LA CARPETA ASFÁLTICA. En la obra hemos tenido lluvias y se ha llevado el material de relleno, por lo que en el la vialidad del lado norte no lleva una protección para este relleno, como en la vialidad del lado sur, ya que en la sur se lleva la guarnición, mi pregunta es se colocara alguna protección para reguardar el relleno de la carpeta asfáltica. Les comparto fotografías donde se construirá la vialidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11580 | RFI #69 PROPIETARIO MENCIONA QUE INVADIMOS SU TERRENO AL REALIZAR LA CARPETA ASFÁLTICA. Un propietario que del lado Norte el cual tiene una ferretería, comenta que su propiedad es hasta donde está un señalamiento vehicular (En la fotografía se observa el señalamiento y una tejas que están recargadas en el), por lo que se les pide si me pueden dar visibilidad si es que estamos invadiendo su predio o es erróneo y si me pe pueden ayudar en darle el seguimiento correspondiente para su construcción de la vialidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11581 | RFI #71 COLOCACIÓN DE BROCALES EN POZOS DE VISITAS EXISTENTES. En el proyecto no se contempla la colocación de brocales de concreto prefabricados en las tapas de los pozos de visita existentes, estas tapas no contaban con los brocales mencionados, Mi pregunta es se dejan como se tiene en proyecto o se consideran brocales prefabricados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11582 | RFI #72 ÁREA DEL PROYECTO SIN ASUNTO En el plano GEOMETRICO, en el cadenamiento 9+640.00, en el lado sur de la vialidad, donde llegamos la construcción de la guarnición (Posteriormente se tiene un canal), marca el proyecto unas líneas, las cuales no indica el proyecto que es? Me podrían mencionar que se tiene allí, ya que es donde llegamos con el fin de la guarnición y no se tiene una vuelta con la guarnición para poder guiar el cauce del agua pluvial y en el piso no se detalla que tenemos? Les comparto una fotografía del detalle en comento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11583 | RFI #73 CONTROL DE CALIDAD DE LAS TERRACERÍAS En el proyecto no se encuentra ninguna nota indicando si se llevara el control de calidad de las terracerías, estamos a punto de que la contratista coloque la carpeta asfáltica y no tenemos ningún parámetro de calidad de las terracerías, para este tramo se requiere el control de calidad de las terracerías? yo se coloca el encarpetado sin saber las condiciones de las terracerías? | 2 | Las recomendaciones y proceso de las terracerias se deden ejecutar conforme al Estudio de Mecanica de Suelos del proyecto enel cual se indica que todas las terracerias deberan llevar el control adecuado para cumplir con las caracteristicas de las conformaciones. hoja 29 del estudio de pavimentos | 1 | 22781 | 2559
11584 | RFI #74 RESPUESTA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS TERRACERÍAS Buenas tardes, con respecto a su respuesta del RFI 3, les comento que hace mención de un estudio de mecánica de suelos, pero tal mecánica de suelos no se tiene en la carpeta de “PROYECTO SCT”, no se tiene cargado algún estudio de mecánica de suelos, por lo que mi pregunta es, se utilizara la mecánica de suelos del proyecto de la tienda para las terracerías y encarpetado de los carriles de desaceleración y aceleración?, Me podrían verificar esta pregunta. Y la última pregunta a quien se le realizara el cargo de laboratorio para que verifique las terracerías y el asfalto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11585 | RFI #75 RETORNO DE AGUA DE DESCARGA PLUVIAL DE ACUERDO CON EL PROYECTO ORIGINAL C08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR, NOS INDICA UN REGISTRO A LA ENTRADA DEL PREDIO, CON DESCARGA LIBRE HACIA EL EXTERIOR. AL REALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE DESCARGA DEL TANQUE DEL TORMENTAS, PARTES ES CON RETORNO HACIA EL PATIO DE MANIOBRAS. QUE PROCEDE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11586 | RFI #76 DESCARGA AGUA PLUVIAL EN VECINO DE ACUERDO CON EL PLANO GEOMÉTRICO DEL CARRIL DE DESACELERACION, LA DESCARGA DE AGUA PLUVIA INGRESA AL PREDIO VECINO, EN DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA. AL PRENDER LAS BOMBAS DE DESCARGA PLUVIAL DE LA TIENDA ES INGRESADO AL TERRENO DEL VECINO, LA DESCARGA DEL AGUA PLUVIAL ES LLENADO MUCHAS VECES POR LA CONDENSACION DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, POR LO QUE NO SERA NECESARIO QUE LLUEVA PARA QUE PRENDAN LAS BOMBAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11587 | En seguimiento de solicitud de la contratista se hace revisión del plano ES-404-ARMADURAS-1014378 en el desarrollo de la Armadura AR-2 en la tabla de perfiles especifica un ángulo 2 LI 102 x 19 el cual se verifica y comercialmente no existe, por lo cual por favor nos pueden indicar que otra opción de ángulo se puede ocupar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11588 | Con forme al plano C03-L planta de conjunto, hay una indicación de una banqueta exterior (estacionamiento) en el eje E con podotáctil. El acceso a esta banqueta indica un cambio de nivel (escalón), también indica gráficamente un posible muroreja o portón, se anexa evidencia. El proyecta no indica ningún detalle. Se solicita detalle. PLANO DE REFERENCIA: *C03-L planta de conjunto * C05 Plano de niveles | 2 | Se carga el boletín BOL-05 AJUSTE DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL Y PODODACTIL en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga, ajustando la simbología de los niveles y ajustando el podo táctil. | 1 | 22781 | 2559
11589 | CONFORME AL PROYECTO EN EL PLANO ID-03 DETALLES DEL RACK DE SISTEMAS, SE INDICA QUE EL EQUIPO UPS ES KENJITSU RACKEABLE DE 3KVA CHAROLA DOBLE DE 75 LB, EN COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR QUE SUMINISTRARA EL EQUIPO COMPARTE GUIA MECANICA DE LA INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES DONDE MENCIONA QUE EL EQUIPO ES DE 3KVA 120 V Y FRECUENCIA DE 60 hz. SE CUENTA CON UNA CI CI-21-035 (20-08-2021) QUE INDICA CAMBIOS DE MARCA Y ESPECIFICACIONES DEL UPS PARA LOS FORMATOS DE TIENDAS (INCLUYE BAE). HAY ALGUNA DIFERENCIA REFERENTE A LA CI MENCIONADA CON LO QUE SE TIENE BAJO PROYECTO. | 2 | Buen dia. El proyecto se encuentra conforme a las últimas CI y guías de sistemas, favor de apegarse a él. Saludos | 9 | 22781 | 1425
11590 | DENTRO DEL ÁREA PARA HUB SE ENCUENTRA COLGANTEADA TUBERÍA Y REGISTRO ELÉCTRICO OBSOLETOS PARALELO AL EJE F FAVOR DE CONFIRMAR RETIRO DE LAS MISMAS YA QUE NO SE INDICA EN PLANOS Y CONFIRMAR ESTOS TRABAJOS COMO ADICIONAL. | 2 | No se indicó en proyecto retirar esas tuberías ya que mantenimiento nos indicó que las retiraría, verificar con la tienda si las retirara mantenimiento. | 1 | 22781 | 2559
11591 | Conforme a Plano de Refuerzo en Cubierta por CI en Huracanes, ES-02, nos indica diferentes detalles de conexión con soldadura, pero no existe un detalle de barrenación y contraflecha de los joist, por lo que proveedor de estructura requiere los siguientes datos: -Detalles de barrenación y detalle donde se indique si será oblongo para facilidades de montaje.-Confirmar si la separación transversal entre barrenos será de 8.3cm que es el estandar, en caso de no ser así, favor de indicarlo.-Indicar la contraflecha que llevarán los joist o si será la indicada por el sji.-Se adjunta los detalles tipo de soldadura que se manejan en ESJ para su aprobación ya que difieren de los detalles proporcionados y se solicita las extensiones que llevaran los joist perimetrales. De igual manera se requiere que se confirme las siguientes consideraciones para la ejecución de estos trabajos:-Conexiones de joist | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11592 | El presente Rfi es para solicitar la minuta inicial de los alcances pactados para la remodelacion debido a que se requiere verificar, conocer a fondo los alcances de la misma y para evidencias futuras de las operaciones realizadas, de igual manera se solicitan las preguntas de proyecto que realizo la contratista GIPROCOMEX. | 2 | les comento que no contamos con la minuta | 1 | 22781 | 2559
11593 | Dentro de los alcances del desarrollador se encuentra la instalación de los canalones, botaguas y bajas pluviales, las cuales si fueron ejecutadas. Desarrollador hizo un empalme de la lamina y tubería PVC que aterriza por debajo de nivel de piso terminado, el tramo de tuberia de pvc es de aproximadamente 1 m (se anexa evidencia fotográfica) Bajo especificaciones de Walmart (07631) no se hace mención de si se pueden realizar estos empalmes de bajadas pluviales. ¿Es aceptable esta instalación? NOTA: EN ESTE MOMENTO PLATAFORMA NO ME PERMITE ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PLANOS, ETC. | 2 | Buen dia No vemos inconveniente en la transición a la tubería de PVC no obstante cabe mencionar que esta deberá ser mínimo de 6".Por otro lado en proyecto se indican 4 BAP y solo se han ejecutado 2 lo cual puede suponer un deficiente funcionamiento de la instalación pluvial, solicitar al desarrollador que se ejecute conforme proyecto. Saludos | 1 | 22781 | 2559
11594 | De acuerdo al plano C8a DRENAJE PLUVIAL PLANO DE DETALLES en los cortes; C-C´ y D-D´ hace indicación de como aterrizaran las bajas pluviales con material de lámina pintroalum (anticorrosiva) que estarán ahogadas por debajo del Nivel de piso terminado y descargaran a un registro armado. Este material quedará ahogado y expuesto directamente al material de terracería (subrasante) y concreto. ¿Es correcto que se utilice este material en el tramo ahogado? | 2 | e acuerdo con lo que comentan, se realizará la bajada de agua pluvial de acuerdo al detalle C-C y D-D y se utilizará el mismo material lamina de pintroalum (anticorrosiva) para el tramo que se encuentra ahogado, de acuerdo a lo comentado por el especialista. | 1 | 22781 | 2559
11595 | Dentro del plano IE-05 SISTEMAS DE TIERRAS se indica que la delta para los contactos regulados, telefonía y rack de sistemas se encuentra en frente del acceso principal de tienda. En sitio la parte de los exteriores, el piso de estacionamiento y acceso ya fue colado por el desarrollador (parte de su alcance) y a eso se agrega que el desarrollador instalo un registro sanitario que conecta con la línea sanitaria del cuarto de basura (así lo indica el proyecto en el plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED INTERIOR Y CUBIERTA). En recorrido en conjunto con proyectista VALORA, el informo que realizaría una propuesta para reubicar las deltas. Se solicita la propuesta de solución para la ejecución de las deltas. | 2 | Buen dia Se ha realizado la propuesta de ubicación del transformador y del nicho de medición en el boletín 01. Antes de realizar cualquier trabajo deberán revisar la factibilidad de instalarlos en la ubicación indicada, en caso de que existan interferencias nos deberán informar para buscar alternativas. Se cargó en ririga en la carpeta de InterioresEléctrico. Saludos | 1 | 22781 | 2559
11596 | En el plano ES402-PLANTA DE CUBIERTA, se menciona que se instalaran largueros adicionales como refuerzo, esto para las bases de equipos (Unidades paquete y condensador). En sitio se identifica que 2 largueros del proyecto ejecutivo que van en la parte media de la tienda fueron instalados de manera incorrecta; intercalaron las caras y no las dejaron en un solo sentido donde dicha instalación fue alcance del desarrollador (se adjunta evidencia fotográfica) Se informa que únicamente el refuerzo de estos dos largueros quedara en el otro sentido de como lo indica el proyecto, (se adjunta imagen de la distribución). ¿Realizar la instalación conforme a la imagen adjuntada es viable, o puede ser perjudicial? | 2 | Buen dia﻿ La intercalación de dirección de caras de los largueros no es lo idóneo pero no representa un riesgo estructural, siempre y cuando el desarrollador ejecute el refuerzo de largueros (caja) conforme al proyecto estructural. Posterior a esto se deberá ubicar correctamente el apoyo de las bases de los equipos sobre los refuerzos correspondientes (struts). Saludos | 1 | 22781 | 2559
11597 | Con forme al plano con la ultima actualización de la OC 5 (IE-07 ALIMENTADORES GENERALES) las ubicaciones de las líneas que parten del EDC son las siguientes (plataforma no permite adjuntar archivos en este momento) Contratista de refrigeración KYSOR notifica en sitio que las lineas eléctricas interrumpen los disparos de alimentación del rack hacia el procotol en cubierta, donde midiendo en sitio y conforme a los planos de ambos proyectos, se confirma que las líneas eléctricas interrumpen la salida de tubería de refrigeración y en este momento ya se cuenta con la ductería y registros eléctricos instalados. Se menciona que refrigeración no puede realizar quiebres (vallonetas) en ducterías por normatividad, por lo tanto: Se solicita una propuesta de solución urgente para no interrumpir el proceso constructivo y no causar atrasos. | 2 | Esta información se encuentra cargada en la carpeta correspondiente, de no poder visualizarla, les solicitamos pedir una programación de una sesión con la gerencia de construcciones para revisarlo en conjunto. | 0 | 22781 | 829
11598 | REFERENTE AL EL PLANO IE-08 CUARTOS ELÉCTRICOS, SE HACE MENCIÓN DE LAS DIMENSIONES QUE TIENE EL EDC DONDE IRAN LOS TABLEROS DE ALIMENTACIÓN Y LAS COTAS DE COMO IRAN DISTRIBUIDOS ESTOS TABLEROS (DISTANCIA MINIMA DE 0.12 M) ENTRE CADA TABLERO. EL PLANO INDICA LAS MEDIDAS ESTANDARES DE LOS TABLEROS; GMA, GMB, HE, AA Y TABLERO DE EMERSON DE 0.38 M. Y LA MEDIDA ESTANDÁR DEL TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGE DE 0.89 M. VERIFICANDO LAS DIMENSIONES EN SITIO DE TODOS LOS TABLEROS UBICADOS EN EL EDC, SE IDENTIFICO QUE LAS DIMENSIONES SON DISTINTAS Y LA DISTRIBUCIÓN NO ESTA AJUSTADA PARA PODER BRINDAR UNA DISTANCIA REQUERIDA ENTRE CADA TABLERO Y ASI PODER ABRIR COMPUERTAS (SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA). SE SOLICITA UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA PODER AJUSTAR EL ESPACIO REQUERIDO PARA LOS TABLEROS. NOTA: PLATAFORMA NO PERMITE CARGAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y PLANOS. | 2 | Favor de compartir el reporte fotográfico vía correo para poder darle la atención inmediatamente. | 37 | 22781 | 179
11599 | Con respecto al proyecto ejecutivo la longitud de los largueros instalados por el desarrollador tendría que tener 7.15 a la intersección de cada viga (ejes 1-2-3-4). En sitio las medidas son distintas, puesto que cada larguero tiene sobrado 1.20 m que sobre pasan cada eje (2-3). En la zona donde se instalarán los ángulos de refuerzo para las bases de los equipos de aire acondicionado, la presencia de estos largueros sobrados interrumpe la instalación por la pestaña que tiene el larguero (reporte fue enviado por correo). Se solicita detalle para poder instalar los ángulos | 2 | Buen dia, Recortar localmente patín y ceja del monten excedente, para hacer la conexión del ángulo a struts. Saludos | 0 | 22781 | 829
11600 | Bajo el boletín No.1 se informa del cambio de ubicación de las deltas y malla de aterrizaje del proyecto a la parte exterior (estacionamiento). En sitio la zona donde reubicaron estas instalaciones, desarrollador tiene piso de adoquín el cual por motivos de avance no pudo retener la instalación en esta zona y ya se encuentra concluido Para instalar las deltas y malla se tendría que levantar piezas de adoquín para poder realizar las excavaciones y las trayectorias y a eso realizar corte de banquetas coladas por el desarrollador. En sitio, desarrollador comenta que ya no es parte de su alcance realizar esta modificación (se envió reporte por correo eléctronico) ¿Contratista realizara estos trabajos? | 2 | Buen dia Si se realizara por contratista; favor de incluirlo en el presupuesto de los trabajos adicionales. Saludos | 0 | 22781 | 829
11601 | De acuerdo al plano ES-402ª COMPLEMENTO DE CUBIERTA se indican los detalles para la estructura de la base para el condensador y el rack de refrigeración, en el cual no menciona que se llevara un barandal perimetral. En el plano GR1- LAY OUT DE REFRIGERACIÓN- BAE TERRANOVA de la sección de abarrotes, hay un corte donde se puede visualizar que la base tiene barandal y anexan cotas. ¿Se realizará el barandal para la base? | 2 | Buen dia, Respetar lo indicado en el proyecto estructural. Por especificaciones, no llevamos barandal. Saludos | 9 | 22781 | 1425
11602 | De acuerdo al plano A-601 PLANO DE DETALLES DE HERRERIA Y PUERTAS indica que llevaremos una puerta para el cuarto de basura de 0.70 m de ancho x 2.20 m de altura, a esto se le instalara un contra marco tubular de 3´´x 2´´ Cal. 18. Si se instala este contra marco las dimensiones de la puerta disminuirán 5cm de cada lado, teniendo un ancho de 60 cm. A esto se le anexa que la puerta lleva bibeles en la parte superior e inferior y posiblemente no sean funcionales si se instala el contra marco. ¿Es correcto lo que indica el detalle? | 2 | Buen dia, El detalle es correcto (corresponde a detalles tipo de WM), recordar que el marco es a base de perfil LI 1-14"x14" y el contramarco de tubular de 3´´x 2´´ Cal. 18. Revisar el detalle zoom del bibel. Saludos | 41 | 22781 | 3
11603 | En base al plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES se indican los detalles para el cajillo cubre cortina, el cual será elaborado con canal y postes metálicos USG Cal. 26 ¿No se llevará algún refuerzo metálico (PTR) por el peso de la cortina? | 2 | Buen dia, El cajillo es únicamente para cubrir el rollo, la sujeción debería ser parte del mecanismo de la cortina. El pasado 17 abril se publico una CI donde se solicta colocar un marco de PTR para cargar la puerta y se modifica el ancho de la canceleria. Favor de indicarnos si estan en tiempo de ejecutar este cambio sin afectar la apertura de la unidad para generar el boletin correspondiente, en caso contrario, mantenerlo como se tiene actualmente en proyecto. Saludos | 1 | 22781 | 2559
11604 | CONFORME AL PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED INTERIOR Y AZOTEO SE MUESTRAN LAS UBICACIONES Y ESPECIFICACIONES DE LAS COLADERAS UBICADAS EN MODULO DE SANITARIOS, CAMARAS DE REFRIGERACIÓN, CUARTO DE LIMPIEZA. HAY UNA REFERENCIA DE UNA SALIDA AL CUARTO DE BASURA MAS SIN ENCAMBIO ESTA SALIDA TIENE UN TAPÓN. ¿NO HABRA UNA COLADERA HABILITADA PARA LA LIMPIEZA DEL CUARTO DE BASURA? | 2 | Buen dia En el cuarto de basura, para el formato de Bodega Aurrerá Express, no se instala coladera; podrian apoyarnos revisando que la instalación fuciona correctamente de acuerdo con lo revisado en sitio. De ser así solo colocar el tapon registro como lo marca el proyecto. Saludos | 8 | 22781 | 77
11605 | La contratista consulto con el proveedor que nos dieron en respuesta del RFI 01 y con otras casas de materiales, pero les indican que ya no se fabrica en producción Nacional, y que para su fabricación se debe hacer un pedido mayor de 200 toneladas y su entrega estaría en promedio en 35 días. Por lo cual, por favor nos pueden indicar que otra alternativa se ocuparía de ángulo para el desarrollo de la Armadura AR-2 especificada con ángulo 2 LI 201 X 19. Adjunto cadenas de correos que nos hizo llegar la Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11606 | Respecto al plano C08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR, indica la ubicación de un sistema pluvial que capta de los muros (geodren) de tuberia perforada en el ele E teniendo una salida a la calle colindante (sobre calle Independencia) del acceso principal. ¿Este sistema pluvial es factible) Puesto que por los niveles del terreno y la calle colindande, si se presenta una acumulación de flujo de agua esta podria regresar al estacionamiento y afectar el concreto. | 2 | Se carga el boletín de en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-06 -GEODREN ajustando la ubicación del geodren en la planta de acuerdo a los detalles estructurales del plano ES-1002 - COMPLEMENTARIO DE MUROS Y GUARNICIONES 2 DE 3, ya que en el plano no se diferenciaba la línea de presión con el geodren. El sistema pluvial de los muros de contención se capta hacia el tanque de tormentas para posteriormente llegar a un canal existente por la línea de presión, de acuerdo al plano C08-DRENAJE PLUVIALL ESTERIOR | 1 | 22781 | 2559
11607 | Se detecta en sitio que las puertas de protocol no abren debido a que no caben. Todas las medidas están de acuerdo a ambos proyectos (tririga y kyssor). Se cambiará el equipo o se hará alguna modificación en el protocol. (AGREGO REPORTE FOTOGRAFICO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11608 | Conforme a Plano de Refuerzo Estructural Por CI de Huracanes, ES-02, nos indica el cambio de las vigas joist de toda la perimetral.El detalle es que en sitio se observó que para el cambio de los joist indicado en el plano antes mencionado es necesario quitar los torques y las cuerdas para poder realizar la colocación de joist nuevos y posteriormente volver a colocar los torques y la cuerdas, de igual forma se observo que se tiene paso de instalaciones (SCI, eléctricas y sistemas) en la perimetral. Para los trabajos indicados en el Plano de refuerzo estructural, ¿Cómo se consideró ejecutar la colocación del refuerzo joist con lo observado en sitio?Se adjunta reporte de observaciones. | 2 | se comparten los detalles solicitados: | 0 | 22781 | 829
11609 | En Plano ES-01, Refuerzo estructural por equipos AA en cubierta, Isométrico soporte de equipos, indica que el acero en ángulo estructural L-01 se unirá al joist actual por medio de soldadura AWS serie E-70XX tipo.Al momento de soldar el ángulo estructural con la viga joist se observo en sitio que la cubierta de la tienda la cual es un sistema SSR con lamina engargolada KR-18 se calienta demasiado, lo que implica un riesgo latente de afectación de la cubierta en su parte inferior. Se propone barrenar los ángulos estructurales a la viga joist con tornillería de alto calibre para estructura. ¿Se acepta la propuesta? o ¿se seguirá ejecutando la operación conforme lo indicado en proyecto? Se adjunta reporte del prototipo para visualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11610 | Referente a los alcances del proyecto de refrigeración, se tiene entendido que contratista realiza la alimentación hasta los tableros de esta especialidad para despues, refrigeración (RCR) realice toda la canalización de camaras y sus componentes hasta los tableros que deja preparados contratista. En sitio refrigeración argumenta que ellos tienen entendido que el alcance de contratista es dejar toda la alimentación hasta pie de plafón de todas las camaras y ellos unicamente realizan conexión de sus equipos. ¿Podrían confirmar cual es el alcance tanto de contratista como de refrigeración en este proyecto? | 2 | Buen dia Lo correcto es que la contratista realice la isntalación eléctrica hasta cada una de las cajas sobre las caramaras de bebidas, refrigerados y congelados indicadas en el plano GR03, cargado dentro de la carpeta ABARROTES REFRIGERACIÓN. Saludos | 4 | 22781 | 1402
11611 | En el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL se visualiza que en la parte de la fachada principal se llevan 2 reflectores para exteriores 50 W tipo led 127. Sin embargo no se indica un detalle de como entra la alimentación y la fijación de estos reflectores. Se solicita el detalle | 2 | Buen dia, Se comparte detalle tipo en boletín 4, dentro de la carpeta INTERIORES ELECTRICOS; como constratista apoyenos en supervisar en sitio condiciones fisicas y de espacio otorgadas por el desarrollador, para asegurar que la ejecución de los trabajos suceda de la mejor manera posible. Saludos | 9 | 22781 | 1425
11612 | Respecto en el plano DU-01 diagrama unifilar el tablero A alimentara contactos normales, luminarias, alimentación a SITE entre otros. En sitio ya se cuenta con el cableado de contactos normales e iluminación (calibre 8,10,12) que se encontraba hasta dentro del tablero sin peinar y sin interruptores (se visualiza en fotografía). De igual forma ya se contaba con el cableado al interior del tablero de alimentación a refrigeración. Durante el periodo de paro de actividades se suscito un intento de robo en donde tanto el tablero A y el tablero de refrigeración se le corto parte del cableado (se muestra en las fotos). ¿Es viable realizar un empalme en la parte superior de la tubería que aterriza en los tableros para no sacar todo el cableado instalado o se tiene que desmontar todo e instalar nuevo? Esto por temas con la unidad verificadora | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11613 | En los planos LP-01 Sistema de intrusión y LP-04 sistema de detección la ubicación del teclado alfanumérico y teclado de detección se encuentran a un costado del cuarto de basura junto a la caja rotary. Estos teclados ya se encuentran instalados en la ubicación que indica el proyecto. En sitio contratista comenta que por lo regular solicitan movilizar estos teclados puesto que es mas viable tenerlos junto al acceso principal. ¿Se respeta la ubicación de estos teclados en base al proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11614 | SE SOLICITA DETALLE DE ARMADO PARA CIMENTACIÓN DE POSTE DE LUZ EXTERIOR, PUESTO QUE EN PLANOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS NO SE MUESTRA ALGÚN DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11615 | Bajo el plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED INTERIOR Y AZOTEA, se indica la ubicación y especificaciones de las coladeras para el módulo de sanitarios, cámaras de refrigeración, cuarto de aseo. Bajo proyecto indican que las coladeras; C-1 y C-2 serán de la marca HELVEX modelo; CH-282-H (1 BOCA) y CH-1342-H (2 BOCAS). Bajo especificaciones de Walmart la marca autorizada para coladeras es la marca PISA. Cabe mencionar que la instalación tanto de la línea sanitaria como las coladeras fueron ejecutados por el desarrollador y se han detectado que algunas coladeras quedaron desfasadas de su ubicación respecto a los planos de refrigeracipin RCR ¿Se autoriza dejar estas coladeras? | 2 | Buen dia, Las coladeras deberán ser de la marca Pisa de acuerdo a criterios de Walmart. Respecto al desfase apoyenos con un plano o esquema con la ubicacion de las misma para determinar si hya una afactación. Saludos | 9 | 22781 | 1425
11616 | Durante el proceso de excavación en despalme del área de estacionamiento y zanjas de instalaciones, salió material rocoso de grandes dimensiones, propio del terreno de la zona. Al igual que se encontraron grandes peñas existentes por el área Sur del predio. Estas rocas no se pueden retirar fácilmente del área debido al peso y dimensiones. Por lo cual, para su retiro del proyecto la Contratista debe considerar con equipo especial para romperlas y puedan ser retiras de la zona, el volumen aproximado es de 38 m3. Adjunto reporte fotográfico general de lo expuesto, ya que esto representa un adicional para la Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11617 | EN PLANO UNIFILAR Y LISTADO DE SUMINISTROS WAL MART SE INDICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PP I-L 3 POLOS 150 A SQUARE D MOD JGA361050 Y SE OBSERVA QUE EL TABLERO PRINCIPAL DE SUBESTACIÓN EXISTENTE ES DE MARCA SIEMMENS. FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CAMBIO EN LA MARCA DEL INTERRUPTOR. | 2 | El interruptor tendrá que ser de la misma marca que el Tablero TG1 donde se conectara la instalación eléctrica del HUB, nos comparten fotografías del Tablero TG1 y de lo interruptores donde se vea la marca. | 4 | 22781 | 1402
11618 | Conforme a la factivilidad electrica aprtobada por CFE y los planos de acometida electrica y la OC de observaciones de CFE indican que la posicion del transformador y del nicho de medición se encuentran en la parte exterior del predio. En base a esto no se indica ningun detalle de las trayectorias de alimentacion del transformador a la subestacion de tienda. Se hace la solicitud del detalle de las trayectorias. (considerando no interrumpir a las demas ingenierias) Drenaje, agua y pluvial. | 2 | Referente a las trayectorias de alimentación del transformador a la subestación indicamos que estas están reflejadas en el plano IE-07 - ALIMENTADORES GENERALES, de igual manera, se cargó el plano C06 - PLANO DE SERVICIOS GENERALES a la carpeta BOLETINES donde se observan las trayectorias de todas las ingenierías. | 4 | 22781 | 1402
11619 | Conforme a Plano Planta de Trabajos en Cubierta, A-102c, nos indica en notas trabajos en cubierta, punto 7, indica; se considera mantenimiento a escaleras marinas existentes, incluye: limpieza, lijado, y aplicación de pintura de acabados para altas temperaturas a dos capas.El detalle es que la escalera marina que baja hacia el tanque de gas no es de fibra de vidrio, por lo que ya se encuentra oxidada de algunas partes a causa de la salitre (Se adjuntan imágenes).En recorrido con personal herrero comentaron que por la oxidación que se observa se necesita ser sustituida por nueva y de diferente material. Contratista propone cambiar la escalera marina por una de fibra de vidrio, pero al hacerlo se cobrará como adicional.¿Se acepta la propuesta? o ¿se da el mantenimiento a como lo indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11620 | Conforme a RFI-02, Afectación de cubierta por refuerzo estructural, se procedió a utilizar los materiales citados en la respuesta del RFI-02 (Placa de acero de respaldo provisional, lámina, o cualquier otro elemento removible no inflamable), se colocó una placa de acero de ¼ y una lamina de 22 mm y se observo en sitio que debido a que la cubierta esta pijada con la viga joist, esto no permite colocar los materiales entre la cubierta y la viga, y si a esto le sumamos el peso del equipo existente se convierte en algo no viable, ya que al tratar de meter la pieza a la fuerza se dañaría la cubierta. Se propone nuevamente a realizar el refuerzo estructural con tornillería, ya que así mitigaríamos los riesgos de la actividad y así poder incrementar el avance en la operación. Se adjunta nuevamente la propuesta e imágenes para su visualización. ¿Se acepta la propuesta? o ¿Qué solución viable podemos realizar para no afectar la cubierta y que no exista un riesgo latente? | 2 | Debido a los inconvenientes encontrados en campo para realizar los trabajos, le comento que se autoriza la propuesta indicada en este RFI, de atornillar los Ã¡ngulos LI-01 indicados en el detalle isomÃ©trico soporte de equipos por medio de 2 tornillos de 12in A325 en cada extremo de la pieza a colocar. | 1 | 22781 | 2559
11621 | EN EL PLANO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA NUEVA IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA-BA 3797 CABEZA DE JUÁREZ SE INDICA HACER LA CONEXIÓN PARA DESCARGA EN LA TUBERÍA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA AHOGADA BAJO CONCRETO DE PISO DE PASILLO DE TRASTIENDA. FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERÁ CONSIDERAR ALGÚN TIPO DE REGISTRO PARA CONEXIÓN O ALGUNA OTRA OPCIÓN PARA CONEXIÓN PARA DESCARGA Y CONSIDERARLO COMO TRABAJOS ADICIONALES. | 2 | Se deberá ejecutar como esta indicado en el plano IS-01, ver nota del plano que dice “LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA SERA INSTALADA DE FORMA COLGANTEADA, YA QUE LA ZONA A INTERVENIR PRESENTA CELDAS (CAJONES) DE CIMENTACION. DEBIDO AL TIPO DE CIMENTACION, LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA DEBERA SER EJECUTADA CON PERSONAL Y EQUIPO ESPECIALIZADO, CON LAS PRECAUCIONES NECESARIAS. LA NUEVA TRAYECTORIA SANITARIA FUE PROPUESTA EN BASE A PLANOS FACILITADOS POR WALMART, SI LA TRAYECTORIA EXISTENTE NO CORRESPONDE A LOS PRESENTADO EN ESTE PLANO, DEBERA SER NOTIFICADA AL AREA DE PROYECTO”. | 1 | 22781 | 2559
11622 | Conforme al permiso de derribo recibido el día 26 de Junio 23, indica que se derribaran 2 árboles tipo cedro (cupressus lusitánica) los cuales en plano C02c - PLANO DE TRATAMIENTO ARBOREO están identificados como REUBICACIÓN por lo cual solicitamos por favor, nos indiquen si estas especies que estaban propuestas para reubicación, serán ahora considerados como derribo. Adjunto reporte fotográfico exponiendo el tema y dictamen técnico del Biólogo por parte de la Contratista, donde igual informa que las especies 106 y 107 de Cedros (cupressus lusitánica) considerados para reubicación por la altura y edad, tienen poca probabilidad de arraigar al ser reubicados. Como propuesta y con lo expuesto anteriormente, creen que sea viable considerar las 4 especies indicadas en plano C02c - PLANO DE TRATAMIENTO ARBOREO como derribo, y se considere sembrado de nuevos árboles considerando la especie domi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11623 | Dentro de los alcances del proyecto entre el desarrollado y Walmart, la ejecución de la estructura para el proyecto esta dentro de las responsabilidades del desarrollador. Bajo especificaciones de Walmart para garantizar de manera técnica la calidad de los trabajos, se solicita el dossier de estructuras. ¿Desarrollador debe entregar dossier de estructuras a Walmart? | 2 | Buen dia, Si hay que solicitarlo. De acuerdo con los alcances de obra firmados; el desarrollador debe presentar a Walmart pruebas de laboratorio realizadas durante la construcción de la estructura para garantizar la seguridad del inmueble. Saudos | 9 | 22781 | 1425
11624 | Se solicita que se adjunten los planos de refrigeración, puesto que no se encuentran en plataforma al dia de hoy y ya se pretende verificar las especificaciones de sus planos | 2 | Estos se encuntran en TRIRIGA ubicados en la Carpeta Proyeto ejecutivo ISSUE, Abarrotes- Refrigeración. | 1 | 22781 | 2559
11625 | Bajo proyecto se mencionan las notas de alcance entre desarrollador y Walmart, se han cumplido la mayoría de estos puntos, sin embargo quedan trabajos pendientes por ejecutar que desarrollador no acepta como parte de su alcance, entre ellos están: Abrillantado con formula Ashford y sellador de juntas en pisos. Sellador “lifetime” que imperquimia en cara exterior de muros perimetrales. Se solicita se confirme que estos trabajos son alcance del desarrollador. | 2 | Buen dia, Los alcances mencionados, si estan a cargo del desarrollador, de acuerdo con el documento ALCACNES DE OBRA, se esta revisando directamente con el la ejecusión de los mismo. Saludos | 9 | 22781 | 1425
11626 | Buenas tardes! Con base a las CI-23-003 y CI-23-004 enviadas via correo (se adjunta evidencia) se solicita la verificacion de REUBICACIÓN de contactos de MG en el Proto MB 11 emisión 2021 y de AJUSTE de muro en Químicos en los prototipos 11 y 18 de Mi Bodega Dichos detalles que se verificaron y no corresponden a la distribucion del proyecto MB GENERAL MIGUEL prototipo MB11 puesto que es un proyecto fue emitido en 2021 (como lo indican los planos). ¿Estas CI se consideraran para este proyecto? | 2 | Se carga el boletín en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-08 -CONTACTOS PISO DE VETAS , en el cual ya se encuentra el ajuste de los contactos de acuerdo a lo emitido de la CI-23-003, También se carga en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-09 - PLANTA DE MERCANCÍAS , el ajuste del muro de químicos, haciendo una ampliación del muro a 30 cms de acuerdo a la CI-23-004, ya que anteriormente se consideraba un muro de menor medida con el cual no se contaba con el espacio suficiente para los racks. | 4 | 22781 | 1402
11627 | En seguimiento de las respuestas y comentarios del rfi 02 y 03 por favor nos indican si proceden como adicionales para la Contratista y se de ingreso a presupuestos. Igual en el permiso de derribo de árboles recibido el día 26 de Junio 23 menciona la donación de 40 árboles frutales al Municipio, nos indican por favor, si también procede como adicional y que especie seria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11628 | Conforme a respuesta de RFI-04 Prototipo reforzamiento, se procede a responder las dudas siguientes: 1. Como se realizará la fijación de las charolas de lámina con los elementos nuevos y 2. A cada cuanto se realiza la fijación de las charolas de lámina con los elementos nuevos; La fijación de las charolas de lámina a los elemento nuevos se realizara por medio de clips, los cuales se colocaran a cada 60cms en toda la lineal, se adjunta imagen de ejemplo. | 2 | es correcto, favor de proceder con la soluciÃ³n que comentan. | 4 | 22781 | 1402
11629 | En el plano A-407 ANDEN, RECIBO Y SERVICIOS, el cuarto de basura indica la ubicación de un evaporador. En proyecto de refrigeración KYSOR se muestra lo contrario, no hay un evaporador en el cuarto, se consulta si hay alcanca de refrigeración KYSOR para suministrarlo e instalarlo, indican que no. Se solicita detalle de este evaporador. | 2 | No llevamos equipo de refrigeración en cuarto de basura, el proyecto de refrigeración rige con respecto a lo arquitectónico. | 1 | 22781 | 2559
11630 | Se hace mención que en ningún plano arquitectonico de instalaciones eléctricas (luminarías) hace referencia a un detalle sobre el material de soportería , contratista utiliza material tubular sin detalles de pintura (se anexa evidencia fotográfica), sin consultar previamente a supervisión. Se tiene entendido que el material correcto para la soportería es el unicanal. ¿Es correcto que se utilice este material? | 2 | La soportería para luminarias es con varilla roscada, detalle 2 y 3 de plano IE-01. | 1 | 22781 | 2559
11631 | Buen dia conforme a plano GA-02 nos fue suministrado el material de acero inoxidable el cual tenesmos un detalle de fabricación en la tarja del area de amasijo ya que las aberturas para la instalcion de llave de agua estan de forma horizontal y estas tienen que ser de forma vertical (se adjunta imagen) y la tarja de espacio colaborativo tiene una inversion el area de lavamos esta de lado derecho y debe de estar de lado izquierdo, esto probocando que se realize una modificacion en la linea hidraulica ya que se tenia conforme a proyecto. Que solucion se podria dar a estas tarjas ya que el tiempo de suministro de otro mobiliario nos harian retrasar nuestro proceso de fin de obra. | 2 | Se sugiere hacer adecuaciones en las tuberías por debajo del mueble para poder dejar las llaves en las tarjas. | 1 | 22781 | 2559
11632 | CONFORME A PLANO C-10 NOS INDICA LA COLOACION DE LUMINARIAS WALL PACKS EN EL AREA PERIMETRAL DE LA TIENDA, PERO NO SE CUENTA CON ALGUN PLANO QUE NOS INDIQUE ALGUNA PROTECCION DE ESTAS. ¿ES CORRECTO LA INSTALACION SIN LA PROTECCIÓN DE HERRERIA? | 2 | Se confirma que se debe considerar la protección en los wallpacks, se adjunta boletín No 10 | 1 | 22781 | 2559
11633 | EN REFERENCIA AL PLANO A200 EN FACHADAS GENERALES EN NOTAS GENERALES (#7) INDICA QUE SE DEBE DE CONSULTAR LA POSICION DE LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN LOS MUROS PERIMETRALES DE TIENDA. EN NINGUN OTRO PLANO ESTRUCUTRAL O ARQUITECTONICO SE INDICA EL DETALLE DE SI, SE LLEVA LA JUNTA DE CONTRACCIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES. SE SOLICITA EL DETALLE | 2 | Se carga boletín de la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-07 - JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO, en el cual se indica el detalle de la junta de contracción en los muros perimetrales de la tienda junto con las especificaciones, haciendo referencia a las notas generales del plano A200. | 1 | 22781 | 2559
11634 | Bajo el proyecto BAE Terranova (Plano C-06 SERVICIOS GENERALES) y el plano MEDIA TENSIÓN aprobado por CFE se indica que el transformador y el nicho de medición quedan ubicados a un costado del lado izquierdo del acceso al cuarto de basura. Cabe mencionar que desarrollador dejo preparados los disparos de alimentación general en donde se indica el proyecto. Desarrollador instala 2 registros sanitarios dentro del área donde saldrán las líneas de media tensión hacia el poste de servicio, por normatividad no se pueden instalar líneas eléctricas cerca de líneas hidráulicas o sanitarias. Se solicita una propuesta de solución respecto a la ubicación del nicho y el transformador NOTA: PLATAFORMA NO PERMITE EN ESTE MOMENTO ADJUNTAR FOTOGRÁFIAS, PLANOS, ARCHIVOS. | 2 | Buen día, Se ha realizado la propuesta de reubicación de la delta en el boletín 01. La nueva posición esta de aucerdo al lugar asignado por el desarrollador; de cualquier manera tomas las precacusiones necesario al realizar los trabajos y en en caso de que existan interferencias nos deberán informar para buscar alternativas. Se cargó en ririga en la carpeta de InterioresEléctrico. Saludos | 8 | 22781 | 77
11635 | Conforme a plano de Trabajos en Cubierta, A-102C y Plano Estructura de Rack de condensadores, ES-03, no se indica el movimiento provisional del condensador de refrigeración para el cambio de base (fibra de vidrio).por lo que la contratista propone lo siguiente:Cambiar la carga en el sentido largo anexando patas a lo largo de la viga (se adjunta reporte con propuesta) ¿Se acepta propuesta de la contratista? | 2 | De acuerdo con las notas importantes 10 y 12 del plano A-102C del proyecto, las maniobras para colocar la base de condensador nuevas deben considerarse por la contratista. En cuanto a la propuesta de maniobra de la contratista, se acepta. | 9 | 22781 | 1425
11636 | En Plano arquitectonico SCI-01 indica la ubicación de un gabinete tipo bolsa de sistema contra incendio en el eje C (GBSCI-01), el cual como se muestra en las fotografías anexadas, visual y funcionalmente no es apto su uso, y contemplando los requerimientos de protección civil puede ser que se desapruebe esta ubicación. Se solicita una solución de la ubicación de este gabinete. PLANO DE REFERENCIA: * SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL | 2 | al ser en bolsa es más maniobrable y se visualiza espacio suficiente para manipular la válvula, por lo que no se autoriza la reubicación. | 1 | 22781 | 2559
11637 | Según el plano LP-01 de sistema de intrusión se indica que en el rack de alto valor RC29 no se cuenta con un sistema de alarmado dentro del mismo (over head). ¿Es correcto lo que indica el plano? PLANO DE REFERENCIA * LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN | 2 | Se confirma que el rack de alto valor si lleva alarma y se comparte boletín 11 con información solicitada | 1 | 22781 | 2559
11638 | De acuerdo a los planos “A-103a DETALLES DE CUBIERTA II” y “IAA5-DETALLES” del proyecto arquitectónico, no se hace una referencia (detallenota) de la fijación de los equipos ULAS a sus bases (cable acerado). ¿Es correcto lo que indica el proyecto? Si hay un método de fijación a la base, se solicita el detalle | 2 | Las lavadoras que se colocan en las tiendas quedan libremente apoyadas en el riel del equipos colocado sobre tacones de neopreno. Únicamente se hace fijación de los equipos en ciudades con vientos fuertes o en zonas de huracán, por lo tanto no aplica en esta tienda. | 18 | 22781 | 28
11639 | De acuerdo al proyecto arquitectónico se hace mención que se deben realizar métodos de sujeción del tanque de gas LP y el condensador hacia sus respectivas bases, esto debiendo ser ejecutado por contratista. Contratista informa que, por conocimiento de ellos, la sujeción de estos equipos a las bases no son parte de su alcance en el proyecto. Se le indica que el plano A-103s DETALLES DE CUBIERTA, hay un detalle del método de fijación del tanque de gas a su base (detalle 10 Sujeción de tanque) y lo mismo para el condensador. La respuesta por parte de contratista es que si se le solicita realizarlo el lo va a considerar como un adicional. Se solicita una aclaración de este punto para ambas partes. | 2 | El anclaje del tanque de gas es por el proveedor, el anclaje de los condesadores debe dser por la contratista. Al estar señalado dentro de los planos esto no podrá ser considerado como un adicional. | 1 | 22781 | 2559
11640 | De acuerdo al plano A-307 muros interiores, no hay una referencia al color del muro de panel de yeso a dos caras (Tablaroca) en depto. E-commerce atención a clientes, como se visualiza en la imagen adjuntada.Gerencia de construcción realiza la observación e informa que puede ir color amarillo.¿Que color es correcto, y cual es el alcance de aplicación? | 2 | El muro se pinta de color amarillo "PMS 109 SW: FORSYTHIA SW6907, COMEX: FORSITIA CMX6907", es el muro de panel identificado con nomenclatura "LA-02" donde se ubica la pantalla y rack de alto valor. | 1 | 22781 | 2559
11641 | De acuerdo a lo que indica el proyecto arquitectónico como proyecto de refrigeración KYSOR, se hace mención que la ejecución (dimensiones) de las cámaras y los faldones se llevaron a cabo como se indica en proyecto, dando así las siguientes dimensiones: * Altura de faldón: 1.22 m (dimensión se indica en plano A-302 CORTES POR FACHADA) * Altura de cámara de refrigeración: 2.44 m (dimensión se indica en plano GR6 CAMARAS DE REFRIGERACIÓN) El día de ayer encargado de compras envia nota informativa vía correo a gerencia de construcción que la dimensión requerida entre la vitrina de la cámara al faldón (fondeo color verde y franjas) para la instalación de tendederos y porta precios debe ser de mínimo 47 cm, (se adjunta evidencia de correo). La medida que se tiene en sitio es de 42 cm reiterando que estas dimensiones cumplen con lo que indica el proyecto. Se solicita solución para el espacio requerido de los tendederosporta precios. | 2 | Favor de revisar si el porta precio se sujeta al faldón en la parte verde (sin tapar las lineas) logra librar la puerta y enviarnos fotografias con medidas. | 1 | 22781 | 2559
11642 | Conforme al RFI 065 se tomo en cuenta sujetar los porta precios al faldón de cámaras de refr. Para así poder cumplir con los 47 cm mínimos que requiere por parte de Marketing. Se indica que, para poder cumplir con los 47 cm, los porta precios se colocaran en parte del faldón, ocupando 7 cm de la parte pintada color verde como se muestra en la ilustración, dejando así solo 2 cm libres antes de llegar a las franjas (color rojo y amarillo). No obstante, el colocar los porta precios en la parte del faldón implicaría desgaste en la pintura por el tipo de fijación En el correo histórico donde marketing realiza la observación de estas dimensiones (se adjunta correo), están recalcando que no se aceptara que los porta precios y tendederos queden por encima de las franjas del faldón. | 2 | Como se menciono por correo el detalle no aplica para MB | 33 | 22781 | 8
11643 | En el plano A602 CUARTO DE MAQUINAS TANQUES y plano ES-602 CISTERNA TRASVASE, No hay alguna indicación, nota, especificación detalle sobre si hay una escalera dentro de la cisterna trasvase (acceso para fines de mantenimiento). ¿Es correcto lo que indica el proyecto? Si la respuesta confirma que hay una escalera marina, se solicita detalle. | 2 | No se requiere escalera debido a la altura del tanque 1.55m y porque ésta al ser de herrería tiende a oxidarse y contaminar el agua que es potable. | 1 | 22781 | 2559
11644 | De acuerdo al proyecto eléctrico y a las indicaciones por parte de CFE respecto a la delimitación del transformador y el nicho de medición. CFE dio la indicación de modificar cualquier delimitación que contenga el transformador y el nicho (que bajo proyecto el transformador se encontraba dentro de la delimitación de subestación y el nicho aún no se definía la posición final por temas con el proyecto eléctrico de desarrollador). Se notifico sobre esta indicación mediante el RFI 054 donde se tuvo como respuesta el recorrer la malla ciclónica de subestación. El día de ayer 20022023 personal de CFE acudió a sitio para validar y acreditar el proyecto de Media Tension, el cual fue denegado por cuestiones sobre el acceso que deben tener (el acceso al transformador y nicho debe estar libre), indican que la barda perimetral del eje 5 impide el acceso libre a estos equipos (se anexa evidencia fot | 2 | De acuerdo al RFI 54 se indicó que no podía quedar encerrado como se tenía por lo que se propuso dejarlo fuera de esta reja, pero para el caso del medidor, este siempre se consideró dejarlo libre tanto del cercado de la subestación como del cercado perimetral de la tienda. Se deberá colocar el medidor como se indicó en proyecto y confirmar si el trasformador no tiene problema. | 1 | 22781 | 2559
11645 | SEGUN EL PLANO A900 - A901 EN DETALLES DE CARCAMO PLUVIAL SE INDICA EN UN CORTE EN SECCION 14-14 UNA VENTANA EN LA PARTE MEDIA DEL CARCAMO, SE SOLICITA CONFIRMACION QUE EL ARMADO DE ACERO Y CONCRETO SERA CONFORME A LOS DETALLES (17 MURO DE CONCRETO MC7 - 18 CONTRATRABE CT-2) SE ADJUNTA PLANO | 2 | De acuerdo al armado de acero y concreto del cárcamo pluvial se menciona que el armado respecto a la sección 14-14 los detalles 17 muro de concreto MC-7 y 18 CONTRATRABE CT2 es el correcto, solo cabe mencionar que en el Plano ES 901 DE LA SECCIÓN 13-13, la etiqueta correcta para el (MC-7 es el detalle 8 TC-5). | 4 | 22781 | 1402
11646 | Dentro de los alcances del proyecto hacia el desarrollador se encuentra la ejecución de levantamiento de muros para la tienda. Durante la semana 1 de ejecución de obra por parte de Walmart hubo presencia de lluvia y por ende el muro del eje B que está colindando con uno de los locales del desarrollador, presento filtración de agua y esta filtración se vio reflejada en la cara interna de los muros. Dentro de los alcances del desarrollador esta la aplicación del Sellador “lifetime” que imperquimia en cara exterior de muros perimetrales el cual no ha sido aplicado. Desarrollador hace caso omiso de la aplicación de este sellador y menciona que no esta dentro de su alcance. | 2 | Buen dia El desarrollador deberá realizar la colocación de sellador de acuerdo a lo especificado en proyecto, pues este alcance se asienta en los alcances firmados por el propietario con Walmart. Se siguen revisando los puntos que estan dentro de sus alcances. Saludos | 9 | 22781 | 1425
11647 | Conforme a plano Planta de trabajos en cubierta, A-102c, nos indica en el punto numero 13; “mantenimiento a estructura metálica existente; limpieza con agua y jabón, cardeo, aplicación de pintura…”En sitio se observa que en la estructura de la zona de carritos, algunos montenes y vigas se encuentran desbastados debido a la oxidación, por lo que la contratista requiere saber si los montenes y vigas dañadas serán sustituidos (se cobraría adicional) o solo se realiza el mantenimiento conforme a proyecto. Debido a un problema con la plataforma no es posibe adjuntar archivos, por lo que se enviara por correo el reporte de estado actual de la estructura de la zona de carritos. | 2 | Favor de considerar la sustituciÃ³n 1 a 1 de los elementos daÃ±ados de la cubierta de carritos. | 4 | 22781 | 1402
11648 | Dando seguimiento al RFI 069 Se informa lo siguiente: La ubicación del nicho de medición como lo indicaba el proyecto eléctrico MB Plaza Calpulalpan se encontraba fuera del predio. Por cuestiones del alcance de desarrollador y el acuerdo que se tuvo, fue que desarrollador suministraría la luz mediante un nicho de derivación, dicho equipo fue ubicado donde nuestro nicho de medición iba a ser posicionado. Por lo tanto, se tuvo que reubicar el nicho de medición en una posición donde las trayectorias de tuberías no obstruyesen las demás ingenierías y por recomendación de CFE quedara ubicado a no mas de 15 m de distancia del transformador. Dichos equipos quedaron fuera de la delimitación de la subestación de tienda, más sin en cambio aún siguen estando dentro de la propiedad de tienda con un acceso restringido para personal de CFE (mencionado en el acta adjuntada). La no conformidad hace re | 2 | Se comparte boletin con propuesta de ajuste para libre acceso de CFE. | 0 | 22781 | 829
11649 | En base al RFI 069 indicando las no conformidades por CFE, se menciono entre estas no conformidades esta que el aterrizaje del transformador estaba mal ejecutado (se anexa acta de levantamiento), revisando en sitio se verifico que el aterrizaje de este equipo estaba unido al registro del tablero general TG haciendo enfasis que asi lo indicaba el proyecto en el plano IE-15 SISTEMA DE TIERRAS. CFE indica que lo que siempre se solicita es una delta independiente para el aterrizaje del transformador, por lo cual se solicita una solución a este tema. | 2 | la malla indicada en plano IE-15 es la malla general del todo el sistema eléctrico y cumple con la aprobación de la UVIE para la protección de cortocircuito, por lo que no sería necesario una delta de tierras independiente para el transformador. Si CFE requiere de una delta adicional, esta solicitud debe estar indicada en el plano de Media Tensión que aprobaron para poder desarrollar los trabajos de acometida eléctrica | 1 | 22781 | 2559
11650 | Con forme a proyecto indicado en el plano ES-904 PLATAFORMA TANQUES en los planos estructurales, se indican todos los detalles que componen el acceso a los tanques elevados, entre ellos la elaboración de barandales en la cubierta de acceso a estos equipos (CORTE 1-1 y CORTE 2-2)La elaboración de estos barandales fue ejecutado conforme al proyecto y se adjunta evidencia fotográfica del elemento terminado.DURANTE EL RECORRIDO POR DISEÑO EN SITIO EL 09032023 realizo LA SIGUIENTE observación.. SOBRE LA funcionalidad del barandal y menciono que por parte de Store planning realizan la solicitud de modificar el barandal (recorte de barandal), esto con el objetivo de tener un acceso menos restringido a los tanques elevados en los casos de inspección, servicio, mantenimiento cuando la tienda ya esté operando. | 2 | Se comparte boletin correspondiente con ajuste en estructura de tanques. | 1 | 22781 | 2559
11651 | Dando seguimiento a la aprobación del proyecto eléctrico del proyecto por parte de CFE se han solicitado modificaciones mediante los RFI´s 69 y 70. CFE informa que la ultima modificación realizada para dar acceso al transformador y nicho de medición, aun no cumple con lo requerido puesto que el muerete con reja cero ubicado enfrente del nicho de medición aun interrumple tanto abrir la puerta de aluminio del nicho y tambien restringe el acceso al mismo (se adjunta evidencia de lo solicitado). Se solicita la carga del boletín con la modificación indicada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11652 | En el proyecto ejecutivo y en los planos compartidos a desarrolladora se indica que en el acceso principal en el área de descarga se lleva una pendiente. Desarrollador deja un desnivel de aprox de 10 cm en el área de descarga. ¿Esto no será un impedimento para el acceso de patines? Si es el caso, se solicita una propuesta de solución NOTA: EN ESTE MOMENTO PLATAFORMA NO PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS, FOTOGRAFÍAS, PLANOS. | 2 | Buen dia, En efecto, debieron considerar pendiente para permitir la correcta descarga pero, debido a que no lo han realizado, se sugiere exigirles la construcción de una rampa de máximo el 6% entre el cajón de discapacitados y la zona de carga. Saludos | 1 | 22781 | 2559
11653 | SE SOLICITA DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE MUROS DE BLOCK, YA QUE EN NINGUN PLANO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICO HACE MENCION DE LA CANTIDAD, UBICACION Y ESPECIFICACION DE LA JUNTA. PLANOS DE REFERENCIA: ES- 301 PLANTA DE MUROS DE MAMPOSTERIA ES- 302 COMPLEMENTARIO DE MUROS DE MAMPOSTERIA A- 307a DETALLES DE MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA | 2 | Se carga boletín de la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-07 - JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO, en el cual se indica el detalle de la junta de contracción en los muros perimetrales de la tienda junto con las especificaciones, haciendo referencia a las notas generales del plano A200. | 1 | 22781 | 2559
11654 | Conforme a Plano Planta de Demoliciones y Retiros, nos indica en la tabla de demoliciones y retiros; demolición de la carpeta asfáltica de 10cms de espesor. la principal inquietud que se tiene es que no se cuenta con un plano con detalles o información acerca de este trabajo, de igual forma en las memorias descriptivas no se menciona nada acerca de la demolición de la carpeta, la contratista requiere de toda la información acerca de esta actividad. | 2 | esta demolición es para la canalización del dren de condensados, solamente que dicha canalización (hidrosanitaria) quedó incluida en el proyecto de Aire, porque es del condensado del equipo de aire; sin embargo la demolición esta considerada en el proyecto de techumbre porque es aquí donde colocaran bajantes y canalones nuevos. Por lo que el detalle a compartir con la contratista será, o en su caso considerarlo en el proyecto de Aire, comparto imagen con el detalle: | 1 | 22781 | 2559
11655 | Bajo el proyecto ejecutivo uno de los trabajos que no eran parte de los alcances del desarrollador era la instalación de los bolardos del acceso principal. Desarrollador suministro e instalo los bolardos (se anexa evidencia fotográfica), comenta que se guio del proyecto compartido. ¿Estos bolardos cumplen con las especificaciones del proyecto? NOTA: EN ESTE MOMENTO PLATAFORMA NO ME PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS, FOTOGRAFÍAS, PLANOS. | 2 | Buen dia, Se pueden conservar los bolardos instalados por el desarrollador. Saludos | 1 | 22781 | 2559
11656 | SE INFORMA QUE EL PROYECTO DE AREAS VERDES EN PLANO (C11 PLANO DE AREAS VERDES) INDICA LA SUSTITUCION DE UN ARBOL: TEPOZAN BLANCO CON # DE IDENTIFICACION (676C) DICHO ARBOL NO SE ENCUENTRA EN SITIO AL MOMENTO DE RECIBIR EL PREDIO POR LO QUE REPRESENTANTE AMBIENTAL AREA DE WALMART Y GERENCIA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA AUTORIZAN REALIZAR LA SUSTITUCION DE ESTE EJEMPLAR POR EL SIGUIENTE: CEDRO ROJO CON # DE IDENTIFCIACION (676d) AMBOS ARBOLES INDICADOS EN EL EJE (E) | 2 | Confirmamos de enterado conforme a lo mencionado referente a la sustitución del árbol 676C el cual ya no se encuentra en el predio y sera sustituido por otro ejemplar que nos mencionan (676d). | 1 | 22781 | 2559
11657 | Conforme a la respuesta del RFI-08, Demolicion de la carpeta asfaltica, nos adjuntaron el detalle de la canalización de los drenes para compartilo con la contratista, el problema es que en la respuesta no puede visualizarse el detale, ya que marca error, por lo que se solicita que se envie nuevamente el detalle o en su caso adjuntarlo como boletin para su descarga para su visualización. | 2 | reenvio detalle y respuesta del rfi #8: esta demolición es para la canalización del dren de condensados, solamente que dicha canalización (hidrosanitaria) quedó incluida en el proyecto de Aire, porque es del condensado del equipo de aire; sin embargo la demolición esta considerada en el proyecto de techumbre porque es aquí donde colocaran bajantes y canalones nuevos. Por lo que el detalle a compartir con la contratista será, o en su caso considerarlo en el proyecto de Aire. comparto detalle: | 1 | 22781 | 2559
11658 | EN EL PLANO A-900 DETALLE 6 INDICA INSTALACION DE ESCALERA MARINA DE ACCESO AL CARCAMO, INDICA COMO IRA ESTRUCTURADA LA ESCALERA PERO EN NIGNUN PLANO DE DETALLES NI ARQUITECTONICO INDICA LA POSICION DONDE IRA EMPOTRADA DICHA ESCALERA. SE SOLICITA LA UBICACIÓN DE ESTA ESCALERA PARA PODER SER EMPOTRADA CORRECTAMENTE. | 2 | La ubicación correcta de la escalera marina se encuentra ubicado en el Plano C08b FUNCIONAL TANQUE DE TORMENTAS en el paso hombre del Corte B-B. | 1 | 22781 | 2559
11659 | EN PLANO "IAA1a - PLANTA DE MERCANCIAS DESMANTELAMIENTO" INDICA EL RETIRO DE LAS CORTINAS DE AIRE DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION, SIN EMBARGO LA COLOCACION DE LAS NUEVAS CORTINAS DE AIRE PARA ESTAS CAMARAS NO VIENEN INDICADA EN NINGUN PLANO ASI COMO LA CONEXION DE LAS MISMAS Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE. POR OTRA PARTE EL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN TAMPOCO TRAE EN SUS ALCANCES DICHO MONTAJE DE ESTOS EQUIPOS UNICAMENTE SE TIENE EL ALCANCE EL CAMBIO DEL RACK DE CONDENSADORES. ¿ESTE TRABAJO LO EJECUTARA EL PROVEEDOR DE REFRIGERACION MEDIANTE ADICIONAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11660 | RFI 11 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se informa a Diseño, que el Tablero de distribución eléctrica “P” no cuenta con ningún tipo de protección contra golpes, es decir, no se contempló en el proyecto, creemos que debe brindarse protección a dicho tablero, por encontrarse en una zona de transito de montacargas y estiba de tarimas de mercancía, por lo que se solicita a Diseño, nos brinde detalle para la protección de dicho Tablero Eléctrico P. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11661 | Conforme a Plano Planta de Trabajos en Cubierta, A-102c, nos indica el remplazo del 30% del total de la cubierta utilizando lamina metálica zintro, tipo KR-18, calibre similar a la existente, Acero A-36, Capa G60 100% Cinc, acabado en ambas caras Duraplus (Pintura poliester blanca).De igual forma indica el punto 11, la sustitución de las láminas acrílicas por charolas de lámina nueva tipo KR-18. El detalle es que tenemos un desfase de tiempo de la lamina KR-18 Duraplus, proveedor indica que el tiempo de entrega se extiende hasta la tercera semana de junio tentativamente (Teniendo en cuenta que nuestra fecha fin de obra es el 12 de julio), por lo que la contratista propone de alternativa colocar Lamina KR-18 PINTRO Calibre 24 (siguiendo todos los pasos y procesos constructivos para su buen funcionamiento) la cual si es validada estaría llegando a sitio a partir del Jueves 27 de abril del | 2 | Descrito lo anterior y derivado de los tiempos de entrega de los materiales, se acepta el cambio propuesto por la contratista. aclarando en que no es una omisiÃ³n de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
11662 | En plano "IE-08a Fuerza y contactos planta baja" para los ventiladores de extraccion VE-05 y VE-06 indica la instalacion de arrancadores con numero de modelo 8536SBW21-V02 MARCA SQUARED, de acuerdo al proveedor encargado del suministro electrico comenta que este modelo no existe, por tanto solicito me puedan proporcionar el modelo correcto para estos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11663 | RFI 13 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se solicita a Diseño, nos pueda aclarar el concepto de “Campana para cafetería con ½ HP de potencia”, con referencia a el plano IE-06, la duda es, que según la clave 8536-SBW-12V02 nos marca un arrancador magnético y no una “Campana para cafetería” como lo menciona en el Listado de Suministros, nos gustaría saber si el concepto únicamente habla del arrancador o también del equipo completo de extracción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11664 | RFI 13 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se solicita a Diseño, nos pueda aclarar el concepto de “Campana para cafetería con ½ HP de potencia”, con referencia a el plano IE-06, la duda es, que según la clave 8536-SBW-12V02 nos marca un arrancador magnético y no una “Campana para cafetería” como lo menciona en el Listado de Suministros, nos gustaría saber si el concepto únicamente habla del arrancador o también del equipo completo de extracción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11665 | RFI 12 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se informa a Diseño, que el área de Mantenimiento de la nos hizo la petición de brindar protección a el nuevo Tablero de control eléctrico “P”, por encontrarse en una zona de tránsito de montacargas y estiba de tarimas de mercancía, por lo que se solicita a Diseño, nos brinde detalle para la protección de dicho Tablero Eléctrico P, se anexa Fotografía e imagen de la ubicación de dicho proyecto en el plano de fuerza IE-05. Se anexa reporte para mejor apreciasion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11666 | En relacion a la respuesta en RFI 12, el modelo 8536SBW12-V02S es un arrancador de 460 a 3 polos, segun el especialista electrico y de acuerdo al cuadro indicado en el plano IE08a para los equipos VE-05 Y VE-06 se necesita un arrancador a 127 de 2 polos para que sea compatible con la conexión del equipo. ¿es este el modelo correcto o se necesita un cambio de modelo, de ser así me podrian indicar el modelo adecuado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11667 | RFI 14 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se solicita a Diseño, nos pueda definir el tipo de regulador a utilizaren la bajada de alimentación de gas en el Horno Giratorio del HUB, ya que los planos IG-03 (Isométrico) e IG-01 (Planta) nos marca un regulador de Baja Presión, y por otro lado la guía mecánica de instalación de dicho horno en el capitulo de Acometida de Gas nos marca un regulador de Alta Presión, por lo que solicito defina el tipo de Regulador a Colocar (Baja o Alta Presión). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11668 | Dentro del alcance del desarrollador esta la ejecución de los muros perimetrales, castillos y trabes de cerramiento conforme al proyecto BAE Terranova Se detecto que las dimensiones que se tienen en sitio para la cortina del acceso principal no son las que indica el proyecto. El proyecto indica que se debe tener una altura 2.62 m y un ancho de 3.30 m para la cortina, los castillos deben tener un ancho de 0.20m x 0.20 m y la trabe 0.43 de altura. En sitio las medidas que se cuentan son las siguientes; 2.72 m de altura x 3.30 m de ancho para la cortina, los castillos tienen 0.20 m x 0.20 m y la trabe tiene una altura de 0.40 m Se envía propuesta de diseño para la cortina del acceso principal. | 2 | Buen dia Respecto a la columnas y castillos: no representa un problema la variación entra las secciones del proyecto (WM) y lo elaborado por el desarrollador, puesto que ellos cumplen con la condicionantes expuestas en su propio proyecto estructural. Respecto a la cortina: puede suministrarse de acuerdo a las dimensiones encontradas en sitio, pero no perdamos de vista que tambien habremos de ajustar la altura del cancel. Saludos | 9 | 22781 | 1425
11669 | EN PLANO "IAA3 PLANTA AZOTEA" INDICA UN DUCTO NUEVO DE 18"X12" CON GORRO CHINO, EL CUAL TIENE COMO REFERENCIA EL DETALLE 2 DEL PLANO IAA7, DICHO PLANO NO SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA, POR TANTO SOLICITO ME PUEDAN COMPARTIR EL PLANO O EL DETALLE PARA LA CORRECTA FABRICACION DEL DUCTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11670 | RFI 14 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se solicita a Diseño, nos pueda definir a quien corresponde el suministro de Filtros de Agua modelo NUVO PRO-002-3H (tres equipos) indicados en el Plano IH-02, ya que no se encuentran dentro del listado de Suministros Walmart y tampoco en el Catalogo de Conceptos de la Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11671 | EN RFI 12 SE INDICO QUE EL MODELO CORRECTO ERA EL 8536SBW12-V02 MARCA SQUARE D. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE SCHNEIDER ESTE MODELO ES DE 3 FASES Y NO DE 2 COMO SE INDICA EN EN RFI 13. PARA ACLARAR ESTA SITUACIÓN ANEXO LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DESCARGADAS DIRECTAMENTE DE LA PAGINA DE SCHNEIDER. PORFAVOR SOLICITO LA REVISION DE ESTOS ARRANCADORES A DETALLE PUESTO QUE ES URGENTE EL SUMINISTRO PARA PODER INSTALARA LOS EQUIPOS DE EXTRACCIÓN. | 2 | El modelo correcto es el 8536SBW21V02, mismo que se muestra en el plano IE-08a y en lista de suministros, se comparte ficha técnica del equipo. comparto imagen: | 4 | 22781 | 1402
11672 | EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO, EN LA SECCION "DESCRIPCION MANTENIMIENTO EXTERIOR: CUBIERTA", INDICA IMPERMEABILIZACION DEL AREA TOTAL DE LA LAMINA DE CUBIERTA, Y DE ACUERDO AL PLANO "A-102b PLANTA DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA" INDICA UNICAMENTE REEMPLAZO DE SELLOS EN UNION DE MOLDURAS, EN CANALONES, EN BASES PARA EQUIPOS DE AIRE, EN DESVIADORES DE BROCALES PARA EQUIPOS EN CUBIERTA Y EN CRUCE DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN CUBIERTA Y TORNILLERIA VISIBLE. DE ACUERDO A ESTAS NOTAS, ¿SE EJECUTARA LO INDICADO EN PLANO O EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA?, DE SER LA SEGUNDA ¿CUAL ES EL IMPERMEABILIZANTE QUE SE COLOCARA Y EL PROCEDIMIENTO DE COLOCACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11673 | RFI 16 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se informa a Diseño, que la Gerencia de BA nos está solicitando una protección a la tubería de gas adosada al muro del HUB en la parte externa, ya que es el paso de patines de carga y descarga de tarimas y ya cuenta con antecedentes de golpes a tuberías de agua por lo que estas tuberías fueron reubicadas (se anexa evidencia fotográfica), por lo que se solicita el diseño de la protección para poder iniciar con dichos trabajos de protección. | 2 | Se considerará la debida protección a la tubería señalada, generando para ello el detalle correspondiente, considerando este evento como un hallazgo; dado el alto nivel de riesgo que origina un golpe a este tipo de conducciones. | 1 | 22781 | 2559
11674 | EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 5514 INDICA TABLERO LN PARA CONTACTOS EN CTO. DE MDF. VÍA CORREO ELECTRÓNICO SE INDICO ESTE FALTANTE DE SUMINISTRO CON EL PROVEEDOR DE TABLEROS ELÉCTRICOS, A LO CUAL RESPONDIÓ QUE NO LO TRAE CONSIDERADO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO HISTORIAL DEL CORREO. EL SUMINISTRO QUE FUE OMITIDO POR COMPRAS LO CONSEGUIRÁ DE URGENTE LA CONTRATISTA DEBIDO A LA FECHA YA CERCA DE TERMINO DE OBRA, FAVOR DE VALIDAR ESTA OMISIÓN DE TABLERO LN, YA QUE ES UN ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11675 | EN PLANO A-200 FACHADAS GENERALES 5514 EN LA FACHADA NORTE, NO INDICA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE, NI ROTULO. FAVOR DE VALIDAR SI HAY ALGÚN OTRO ROTULO EN ALGUNA OTRA CARA DE LAS FACHADAS. O SI SOLO ESTÁ CONSIDERADO EN ESTE PROYECTO EN FACHADA PRINCIPAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11676 | POR ESTE MEDIO, SE NOTIFICA , QUE SEGÚN EL PROYECTO DE INYECCIÓN DE AIRE DEL PLANO GIAA-01, EN DONDE NOS INDICAN QUE SE INSTALEN LOS NUEVOS DUCTOS DEL HUB, A UN EQUIPO ULA, EL CUAL NO ESTA EN ESA UBICACIÓN SEGÚN PLANO Y PROYECTO, EN SU LUGAR SE ENCUENTRA UN EQUIPO DE EXTRACCIÓN, POR LO QUE SE NECESITA DE UN NUEVO PROYECTO , PARA LA INSTALACIÓN DE LOS DUCTOS DE INYECCIÓN E IDENTIFICAR OTRO EQUIPO ULA , Y POR ENDE PODER CONECTAR DICHOS DUCTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11677 | EN LA RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS ELÉCTRICOS EL TABLERO LN PARA CONTACTOS EN EL CUARTO MDF, NO VENIA SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. SE ENVÍA CORREO AL ÁREA DE COMPRAS WM Y AL PROVEEDOR, DONDE RESPONDE QUE NO LO COTIZO PORQUE NO ESTABA EN SU ALCANCE. GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN, GIRA INDICACIÓN A LA CONTRATISTA PARA QUE SUMINISTRE EL TABLERO DE URGENCIA DEBIDO A LA FECHA DE TERMINO DE OBRA. ADJUNTO CORREO DE DICHO SEGUIMIENTO Y REMISIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. FAVOR DE VALIDAR, YA QUE ESTO REPRESENTA UN ADICIONAL A LA CONTRATISTA. | 2 | Como se comentó en la reunión previa, el tablero se confirma que sí se consideró en proyecto indicándolo en el listado de suministros , por lo cual, no es una omisión por parte nuestra. | 9 | 22781 | 1425
11678 | EN PLANO A-101A PLANTA ARQUITECTÓNICA - LAYOUT 5514 INDICA UN MURO PLEGABLE, SE REVISAN PLANOS DE A-601 TABLA DE PUERTAS 5514, A-601A PLANTA UBICACIÓN PUERTAS 5514 Y DETALLES DE PUERTAS. EN DICHOS PLANOS NO HAY NINGÚN DETALLE O DESPIECE DE ESTE MURO. FAVOR DE VALIDAR SI LLEVARA MURO DIVISORIO DE TABLAROCA O DE ALGÚN MATERIAL PLEGABLE, DE SER ASÍ ADJUNTAR DETALLE PARA CONSIDERACIÓN POR LA CONTRATISTA. | 2 | CONTEMPLAR PUERTA PLEGABLE FACRICADA EN PVC DE ALTA CALIDAD TIPO CIEGA CON TIRADOR DE PVC CON CARRIL DE ALUMINIO DE 3 CM Y CARROS DE DESLIZAMIENTO. PARA MAYOR CLARIDAD SE COMPARTE BOLETÍN 02. BOLETÍN INFORMATIVO DETALLE PUERTA PLEGABLE EN CABINAS. | 1 | 22781 | 2559
11679 | CONFIRMACIÓN AS BUILT DEL PERALTE Y SEPARACIÓN DE LOS JOIST DIÁMETRO PARA DESAGÜES, DE LOS EQUIPOS CONFIRMACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PLENUMS HASTA EL DÍA DE HOY, CONFIRMACIÓN DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO. CONFIRMACIÓN QUE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS (PROPUESTOS)SON LOS SIGUIENTES, YA QUE LAS FICHAS NO SE LOGRARON DESCARGAR DE LA PLATAFORMA: EN SEGUIMIENTO DEL RFI 18, LA ESTRUCTURA, EL PERALTE Y LA SEPARACIÓN DE LOS JOIST ESTA EJECUTADA CONFORME AL PROYECTO PLANO ES-410 JOIST EN CUBIERTA 5514 Y ES-411 COMPLEMENTOS DE JOIST 5514. LOS PLENOS ESTÁN CONCLUIDOS, MONTADOS EN LA ESTRUCTURA Y LOS PASOS CONCLUIDOS EN TECHUMBRE. LA UBICACIÓN ESTA CONFORME AL PROYECTO, SIN EMBARGO, POR CAMBIO DE MARCA DE LOS EQUIPOS LAS BASES CRECIERON EN ANCHO Y LARGO APROX ENTRE 5 A 15 CM Y POR REQUERIMIENTO DEL EQUIPO, LAS BASES TUVIERON QUE ADAPTARSE EN ALTURA APROX 1.04 MTS EN EL C | 2 | DERIVADO AL SUMINISTRO DE EQUIPOSDE AIRE ACONDICIONADO DIFERENTES A LOS INDICADOS EN PROYECTO, SE CARGA EL BOLETIN 03. BOLETÍN INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. PARA LOS PLANOS ELÉCTRICOS SE SUSTITUYEN EN LA CARPETA ISSUE DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 5514,IE-06A - AIRE ACONDICIONADO TECHUMBRE 5514,IE-09 CUADROS DE CARGA HE, FHE, AA 5514 , IE-12 CUADRO DE CARGA GENERAL 5514 Y MEMORIA DE CALCULO MB CALLE 86 MERIDA. | 1 | 22781 | 2559
11680 | COMO SE COMENTÓ ANTES EL LISTADO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO NO LLEGO DESGLOSADO CON LA INFORMACIÓN DE INTERRUPTORES EN INTERIOR DE CADA TABLERO. EN EL TABLERO TG – FALTA EL INTERRUPTOR 3P 50 A 18 KA QUE DA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL CTO DE BOMBAS, POR OBSERVACIÓN DE UVIE ESTE INTERRUPTOR NO PUEDE AGREGARSE AL TABLERO TG PORQUE YA ESTA FABRICADO E INTEGRADO CON LOS INTERRUPTORES COMO INDICA EL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 5514, EL VERIFICADOR DE UVIE VALIDA QUE DEBE ESTAR FUERA DEL TABLERO TG Y EL INTERRUPTOR DEBE ESTAR INSTALADO EN OTRO TABLERO INDEPENDIENTE. AGREGÓ QUE EN EL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL NO SE VE INTEGRADO EL INTERRUPTOR FALTANTE EN EL TABLERO TG. SOLO SE VE ESPECIFICADO EN EL PLANO SE-03 - CUARTO DE BOMBAS 5514. POR TIEMPO DE TERMINO DE OBRA, GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN INDICA A LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR FALTANTE Y EL TABLERO INDEPENDIENTE | 2 | En todas las versiones el interruptor del tablero FHE siempre ha venido integrado en el tablero general tal como se observa en el Diagrama Unifilar y en el Cuadro de Cargas con lo cual no es cierto que no viene indicado. Se adjunta captura de pantalla del diagrama unifilar: Debido a que viene especificado en proyecto no puede considerarse una omisión de proyecto. ¿Cuál es el motivo que no se pueda integrar en el tablero? ¿no cuenta con espacios? | 17 | 22781 | 31
11681 | SE COMPARTE RFI INFORMATIVO COMO SE VE EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y EN PLANO SE-01 SUBESTACIONE ELECTRICA 5514 LA TRANSFERENCIA ESTA INDEPENDIENTE A LA PLANTA DE EMERGENCIA. ACTUALMENTE LLEGO POR SUMINISTRO LA PLANTA DE EMERGENCIA CON LA TRANSFERENCIA INTEGRADA. POR LO CUAL, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA QUE YA TENÍA INSTALADO LA CONTRATISTA HASTA EL PUNTO DONDE ESTARÍA LA TRANSFERENCIA LE ES INSUFICIENTE. INDICAN QUE EN UNA DE LAS PUNTAS REALIZARAN UN ACOPLAMIENTO DE 6 METROS PARA LLEGAR A LA TRANSFERENCIA INTEGRADA A LA PLANTA. EN REVISIÓN DE UVIE NO DEJA OBSERVACIÓN SOBRE ESTE ARREGLO Y LA CONTRATISTA INDICA HACERSE CARGO DEL PROCESO CORRECTO PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO. | 2 | Confirmamos de enterado y no vemos inconveniente si la UVIE autoriza el arreglo, pero no se puede considerar una omisión de proyecto debido a que compras no ha suministrado el equipo indicado por proyecto. | 9 | 22781 | 1425
11682 | EN ACTUALIZACIÓN DEL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 5514 INDICA CAMBIO DE CABLE PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE DE FASE 6- 40 AWG NEUTRO 6- 40 AWG Y TIERRA 2-2D POR FASE 3- 30 AWG NEUTRO 1- 30 AWG Y TIERRA 1-2D. LOS REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS DE LOS EQUIPOS DE CARRIER Y LENNOX SON LOS MISMOS, Y LA CONTRATISTA YA TIENE CABLEADO A LOS EQUIPOS. POR EXPERIENCIA LA CONTRATISTA INDICA QUE EL CABLE QUE FUE CONSIDERADO EN UN INICIO DE PROYECTO CUBRE LAS NECESIDADES PARA ESTOS EQUIPOS NUEVOS DE LENNOX. FAVOR DE VALIDAR SI ESTO ES POSIBLE O SI ES NECESARIO QUE DESINSTALEN EL CABLE Y REALICEN NUEVO SUMINISTRO CONFORME A ESTA NUEVA ACTUALIZACIÓN, DE SER ASÍ SERÁ UN ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA Y TENDRÁ IMPACTO EN TIEMPO DE SUMINISTRO. | 2 | En caso de que ya se haya instalado el alimentador del 40 mantener este calibre y no realizar el cambio por calibre 30. | 4 | 22781 | 1402
11683 | LOS CONTACTOS PARA LOS EQUIPOS UP´S EN EL ÁREA DE SISTEMAS ESTÁN INSTALADOS CONFORME A LO QUE INDICA EL PROYECTO ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA 5514, CONTACTO TWIST LOCK 15A 125 VOLTS NEMA L5-15R 2POLE 3 WIRE SINGLE, CONTACTO TWIST LOCK 20A 125 VOLTS NEMA L5-15R 2POLE 3 WIRE SINGLE. EN REVISIÓN DE UVIE INDICA QUE NO DEBE SER CONSIDERADA LA CONEXIÓN ASÍ, Y QUE DEBE QUEDAR DIRECTA. POR LO CUAL, POR FAVOR NOS INDICAN SI SE QUEDA CONFORME A PROYECTO O SE HACE LA ADECUACIÓN CONFORME A OBSERVACIÓN DE LA UVIE. | 2 | Están interpretando incorrectamente los planos. La alimentación de los UPS es como se indica en el plano ID-02 Detalles de Tableros eléctricos y viene directa a los UPS. Los contactos de media vuelta que se representan en el plano ID-01 Energía eléctrica Regulada son para el rack y se instalan en la parte superior del rack tal como se indica en plano ID-03 Detalles de racks de sistemas. | 4 | 22781 | 1402
11684 | EN BASE DE LOS EQUIPOS DE TANQUE DE GAS, PROTOCOL Y TANQUES ELEVADOS EN PLANOS ES-420 SOPORTE TANQUE DE GAS 5514, ES-904 PLATAFORMA PARA TANQUES 5514 Y ES-421 BASE PARA CONDENSADOR 5514. NO INDICA COLOCACIÓN DE BARANDALES. POR SEGURIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ES RECOMENDABLE QUE EN ESTAS BASES ELEVADAS TENGA BARANDAL. FAVOR DE INDICARNOS SI LAS BASES SE QUEDAN TAL CUAL INDICA PROYECTO, O SI SE CONSIDERA LA COLOCACIÓN DE DICHOS BARANDALES, DE SER ASÍ PODRÍAN COMPARTIR EL DESPIECE PARA SU FABRICACIÓN. | 2 | Las características del barandal del protocol están indicadas en el plano A-603 HERRERÍAS INTERIORES favor de revisar detalle 2,3 y 4. De acuerdo a criterios Walmart y a prototipo en la base del equipo de refrigeración no lleva barandal, para tener mayor claridad en el caso de la base del tanque de gas se carga el BOLETÍN 04. BOLETÍN INFORMATIVO BARANDAL BASE DE GAS en la carpeta de boletines. | 1 | 22781 | 2559
11685 | CONFIRMO SE EJECUTÓ CONFORME AL PROYECTO Y ASÍ COMO INDICAS EN RESPUESTA DE RFI 34 PLANO ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELÉCTRICOS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS UPS. Y LOS CONTACTOS DE MEDIA VUELTA REPRESENTADOS EN EL PLANO ID-01 ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA EN EL RACK. EN SEGUIMIENTO VOLVERÉ A VALIDAR CON VERIFICADOR DE UVIE Y MOSTRAR DICHOS PLANOS MENCIONADOS PARA QUE CONFIRME QUE SE TIENE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA PARA LOS UPS | 2 | Confirmamos de enterados y quedamos pendientes en caso de que vuelva a tener no conformidades la UVIE, pero, en caso de ejecutado conforme al proyecto no debería debido a que validaron dichos planos sin ninguna observación. | 9 | 22781 | 1425
11686 | EN BASE A RESPUESTA EN RFI 31, ES CORRECTO NO ES OMISIÓN DE PROYECTO PORQUE SI VIENE ESPECIFICADO EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 5514. LO QUE DESCRIBO EN RFI 31 Y REITERO NUEVAMENTE FUE OMISIÓN DE COMPRAS YA QUE EL TABLERO GENERAL - TG TRAÍA INTEGRADOS LOS INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO DE PISO DE VENTAS, SISTEMAS, RACK DE SISTEMAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, AMASIJO, CARNES, TABLEROS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO. Y COMENTO DE NUEVO LA REMISIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO NO VENIA DESGLOSADA Y NO SE DETECTO DE INMEDIATO LOS INTERRUPTORES HASTA EN EL PROCESO DE CABLEADO QUE SE REVISA QUE FALTA EL INTERRUPTOR PARA ALIMENTACIÓN DE CTO DE MÁQUINAS. POR EL MODELO DEL TABLERO, POR NORMA Y POR OBSERVACIÓN DE UVIE NO SE PUEDE AGREGAR EL INTERRUPTOR AL TABLERO, SE DEBE DEJAR FUERA E INSTALADO EN UN GABINETE REITERO POR TIEMPO DE TERMINO DE OBRA, GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN INDICA A LA CONTR | 2 | Si la UVIE ha validado y autorizado la opción de instalar el interruptor del tablero FHE en un gabinete en el exterior del tablero general no le vemos inconveniente, pero reiteramos que no es una omisión de proyecto, es una omisión de compras. | 9 | 22781 | 1425
11687 | EN PROYECTO DE ORIGEN PLANO C07 - DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-5514 INDICABAN DOS LÍNEAS DE DESCARGAS EN LA PTAR, UNA AL POZO DE INFILTRACIÓN SANITARIA Y OTRA A LAS DEMASIAS. EN ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE PTAR EN ORDEN DE CAMBIO PLANO C07-DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-5514 INDICAN SOLO UNA LÍNEA DE DESCARGA EN LA CUAL ESTÁN JUNTANDO LAS DEMASIAS CON EL AGUA TRATADA EN POZO DE INFILTRACIÓN SANITARIA. PROVEEDOR DE PTAR MENCIONA QUE POR NORMA NO PUEDEN DESCARGAR LAS DEMASIAS Y AGUA TRATADA EN EL MISMO POZO. POR LO CUAL POR FAVOR NOS VALIDAN CUANTAS LÍNEAS DE DESCARGA SALEN DE LA PTAR Y EL NÚMERO TOTAL DE POZOS DE INFILTRACIÓN, YA QUE TAMBIÉN LA INQUIETUD DE LA CONTRATISTA ES, SI REALIZARA EXCAVACIÓN Y PERFORACIÓN DE DOS POZOS O SOLO UNO Y SI ESTO REPRESENTA UN ADICIONAL PARA ELLOS O ESTABA CONSIDERADO EN PROYECTO DE ORIGEN. | 2 | las demasías tal como nos indicaba el proveedor de la PTAR proviene directamente del agua tratada y se deriva de la línea que da servicio a la tienda, por tanto, estas demasías se encuentran tratadas por la PTAR. Respecto a los pozos tal como se indica en las notas es solamente uno. En proyecto original , no se indican dos líneas de descarga en la PTAR, solo se tiene una de 200mm (8") "anexo captura de plano". En dicho proyecto se puede observar que no hay una línea de excedencias indicada para el proyecto sanitario, ya que por norma estas no se pueden infiltrar. En el ajuste que se realizó, seguimos manteniendo una línea de llegada a la PTAR del mismo diámetro y se trazó la línea de excedencias que es una línea completamente diferente a la línea que dará abasto a la tienda de agua tratada. Las excedencias para poder infiltrarla deben de pasar por el tratamiento de aguas, es por eso | 1 | 22781 | 2559
11688 | SE REALIZA REVISIÓN DE PLANO IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS 5514 Y PLANO EM-01 - AHORRO DE ENERGIA 5514 PARA VALIDAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE DIMEO PARA CONTROL Y AHORRO DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS. LA CONTRATISTA MENCIONA QUE NO HAY UNA NOTA QUE LE INDIQUE DICHO SUMINISTRO Y PROVEEDOR EMERSON DE CONTROL Y AHORRO MENCIONA QUE EN NINGUNA INSTALACIÓN TRAEN CONSIDERADO EL SUMINISTRO DEL CABLE. POR FAVOR NOS INDICAN QUIEN REALIZARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DIMEO PARA CONTROL DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS. | 2 | El control del alumbrado se realiza a través del cableado que se indica en el plano IE-01a Control Alumbrado de Piso de Ventas y es alcance de la contratista el realizar dicha instalación. Este plano viene cargado desde el proyecto ISSUE. | 9 | 22781 | 1425
11689 | EN RECORRIDO DE OBRA POR VISITA DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES, HACEN OBSERVACIÓN QUE EN EL ÁREA DE RECIBO DEBE IR UNA PUERTA METÁLICA CON MOSQUITERO. EN REVISIÓN DE PLANO A-601A PLANTA UBICACIÓN PUERTAS 5514 Y PLANO A-601D - DETALLES PUERTAS 5514 EN DETALLE 3 INDICA QUE SOLO VA INSTALADA CORTINA ENROLLABLE DE TABLETA CIEGA MODELO LUMEX, LA CUAL YA ESTA INSTALADA CONFORME AL PROYECTO. EN ATENCIÓN A DICHA OBSERVACIÓN, FAVOR DE INDICARNOS SI SE CONSIDERA DICHA PUERTA METÁLICA, DE SER ASÍ COMPARTIR PLANO Y DESPIECE PARA SU FABRICACIÓN, YA QUE ESTO REPRESENTA UN ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA. | 2 | la cortina se indicó bajo las características antihuracán de acuerdo a criterios Walmart. Dimos revisión y no se cuenta con el espacio suficiente en el área de trastienda para la colocación de un a puerta adicional, por lo cual, sugerimos contactar al proveedor para la posibilidad de generar y sin afectar garantías de la cortina enrollable y contemplar postigo de 0.60 m x 1.80 m con mirilla integrada de 26 x26 cm de metal desplegado con perforaciones en forma de rombo de 11 mm x 22 mm con placa de protección calibre 12 con dos cerraduras un arriba phillips 715 y una abajo phillips F-745. En caso de no ser posible contemplar el postigo, nos podrían apoyar en compartirnos la ubicación de la puerta solicitada por EO. | 1 | 22781 | 2559
11690 | EN RECORRIDO DE OBRA POR VISITA DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES, HACEN OBSERVACIÓN QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA PUEDE BLOQUEARSE POR FALTA DE VENTILACIÓN, YA QUE ESTA JUSTA EN ESPACIO EN LA SUBESTACIÓN Y CON LA TECHUMBRE NO TIENE BUENA VENTILACIÓN EL EQUIPO, MÁS APARTE EL CLIMA Y LAS CONDICIONES DE LA ZONA GENERARAN QUE SE ENCIERRE EL CALOR. POR FAVOR NOS DAN SUS COMENTARIOS SOBRE ESTA INQUIETUD DEL ÁREA DE OPERACIONES. | 2 | La planta indicada en proyecto ISSUE era más pequeña y en base a esta se instalaron los louvers, cabe destacar que compras ha suministrado otra planta de emergencia a la indicada en proyecto sin previo aviso lo cual no ha dado margen para poder realizar los ajustes pertinentes. Por tanto, cualquier adicional derivado de este cambio no es imputable a omisión de proyecto. Para poder valorar si se requiere alguna adecuación en la subestación necesitaríamos que nos compartan los requisitos de ventilación de la planta. | 1 | 22781 | 2559
11691 | EN SITIO EL ÁRBOL QUE ESTA INDICADO EN PLANO CO-11 PLANO DE AREAS VERDES 5514 CON EL NUMERO 543 – CEDRO, SUS RAÍCES ESTÁN SUPERFICIALES EN LAS PIEDRAS DE ESA ÁREA, JUSTO ENFRENTE SE TIENE QUE CONSTRUIR LA GUARNICIÓN QUE DELIMITA EL PAVIMENTO DE CONCRETO CON EL ÁREA VERDE. LA CONTRATISTA AL INICIAR EXCAVACIÓN EN ESA ZONA DETECTA QUE NO PUEDE ROMPER ESA PIEDRA POR LAS RAÍCES DEL ÁRBOL, YA QUE SI LO HACE EL ÁRBOL CORRE EL RIEGO DE CAERSE. POR LO CUAL, PARA NO AFECTAR EL ÁRBOL, LA CONTRATISTA PROPONE UN PEQUEÑO QUIEBRE EN LA TRAYECTORIA DE LA GUARNICIÓN Y RELLENAR CON TIERRA PARA CUBRIR DE NUEVO LAS RAÍCES. ADJUNTO FOTOGRAFÍA DEL ÁREA, FAVOR DE DARNOS SUS COMENTARIOS. | 2 | favor de tratar que el arriate sea lo menos invasivo y que aproximadamente salga unos 25 cm para evitar conflicto con el acceso del camión de carga y descarga o en caso que las raíces lo permitan, realizar corte en la misma proporción que la copa, siempre salvaguardando la supervivencia del árbol (esto último se tendrá que validar por el departamento ambiental) . | 7 | 22781 | 18
11692 | RFI POR OPERADORA: EQUIPO DE STORE PLANNING COLOCA LOS EQUIPOS EN AMASIJO HORNOS Y FERMENTADORA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL PROVEEDOR, EN LOS CUALES LES INDICA QUE DEBEN TENER UN PASILLO DE 60 CM PARA SERVICIO LO QUE PROVOCA QUE LOS EQUIPOS SE RECORRAN Y DEJANDO LA COLADERA PARA LA FERMENTADORA DESALINEADA PARA SU FUNCIONAMIENTO. ASI MISMO AL RECORRER ESTOS EQUIPOS LOS DESCONECTADORES QUEDAN ATRAS DEL HORNO, POR LO QUE SOLICITA STORE PLANNING UNA REUBICACION MAS ACCESIBLE. PEDIMOS SU AYUDA PARA UNA SOLUCION A LAS PETICIONES DE STORE PLANNIG -DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS PROPORCIONADAS POR WALMART DE LOS EQUIPOS DE AMSIJO, SE ENCUENTRA QUE LA BATIDORA EN PROYECTO PIDE UN DESCONECTADOR TRIFASICO DE 220V Y 3PX32A Y EN FICHA TECNICA PIDE UN VOLTAJE DE 110V, CUENTA CON UNA CLAVIJA Y PIDE 3PX20A. PEDIMOS SU APOYO PARA CORROBORAR ESTA INFORMACION Y DE LLEVARSE ALGUN CAMBIO LA EMISI | 2 | De acuerdo a la sesión previa y a lo que fue revisado y autorizado, se carga boletin correspondiente a la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
11693 | CONFORME AL PROYECTO CARGADO EN LA PLATAFORMA SOLO ENCONTRAMOS PLANOS EN PDF, PODRIAN PROPORCIONARNOS LOS PLANOS EN DWG SOBRE TODO LOS DE EXTERIOR DE TRAZO Y TERRACERIA, YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN INCIO DE OBRA Y ALGUNOS PUNTOS TOPOGRAFICOS NO NOS CONCUERDAN. | 2 | Se confirma que ya se encuentra cargada la carpeta Proyecto Ejecutivo ISSUE ¦ CAD con los planos en formato DWG. | 4 | 22781 | 1402
11694 | EN EL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN VISUALIZANDO EL ACCESO A ANDÉN DE RECIBO EL PORTÓN Y PUERTA DE HERRERÍA NO INDICA ALGÚN TIPO DE ALARMADO (OVERHEAD). ¿ NO SE LLEVARÁ ALARMADO EN ESTOS ACCESOS? PLANO DE REFERENCIA: * LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN | 2 | Como se indica en el plano LP-01 y conforme a las guías mecánicas con la que se realizó el proyecto de alarmado, los portones y puerta de herrería perimetral no se alarman. | 1 | 22781 | 2559
11695 | Conforme a plano A-100c, planta de acabados en plafón, nos menciona en la tabla de acabados, que el plafón nuevo es en área de amasijo y tortillería y en el F8 de contratista viene la partida de Plafones, Apertura de huecos en plafones para luminaria y marca la apertura para 22 piezas. Al no contar con un plano de luminarias, se intuye que la apertura de huecos para luminarias solo se hará en el área de Tortillería ya que es la única área con las luminarias empotradas en plafón. Solo para corroborar, ¿Se usarán las mismas luminarias? Y ¿la apertura de huecos para luminarias corresponderá solo a el área de tortillería? Se adjuntan fotos de las luminarias existentes en Amasijo y Tortillería. | 2 | El proyecto no cuenta con alcance de nueva iluminaciÃ³n, por lo que de acuerdo a lo indicado en el plano A-100c, se deben considerar los trabajos de desinstalaciÃ³n, resguardo e instalaciÃ³n de todas las instalaciones que se vena afectadas con los trabajos derivados del proyecto. | 1 | 22781 | 2559
11696 | Conforme a plano ID-04, Voz y datos, nos menciona la instalación a ejecutar que consta de colocar un nodo para administración de energía en EDC-02, conectando la línea hasta el cuarto de sistemas, rematando 1-UTP en el rack de sistemas existente.En la lista de suministros de Walmart en el apartado de voz y datos, aparece una leyenda que dice; Previo al suministro, consultar con el área de sistemas. ¿Nos confirman si hay suministros para esta tienda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11697 | En Plano Cuadro de Equipos Aire Acondicionado, IAA-05, en la tabla de Campanas de Extracción nos menciona en observaciones; 1.- Campana para extracción de grasas incluye: contenedor de derrames integral, filtro para grasas de acero inoxidable con listado U.L. y caja de controles de alambrado, 2.- Campana suministrada por Walmart e instalada por el contratista de aire acondicionado, 3.- Suministrar sistema ANSUL R-102 de químico húmedo, diseñado e instalado de acuerdo al manual de diseño, instalación, mantenimiento y recarga listado de por ULULC. El tema es que en la lista de suministros Walmart, no se menciona un suministro de campanas de extracción ni de sistema ANSUL, actualmente la tienda cuenta con campanas de extracción con el sistema ANSUL (se adjuntan evidencias). ¿Se tiene considerado un suministro de Campanas de extracción? O ¿Solo se contempla mantenimiento a las campanas existentes? | 2 | Le comento que NO estÃ¡ considerado el suministro de campana, por lo que solo estÃ¡ contemplado el mantenimiento. | 1 | 22781 | 2559
11698 | En Plano Fuerza y Contactos Planta Baja, IE-08A, Nos indica 13 Termostatos, tanto en la simbología como el la cedula del cableado, y en el plano de Azotea Aire Acondicionado, IAA-04, en el apartado de notas importantes nos menciona; los termostatos y sensores de temperatura para el control del equipo de aire acondicionado, deberán de colocarse sobre las columnas del piso de ventas a una altura de 3m sobre nivel de piso terminado. El tema es que solo fueron suministradas las unidades paquete, ya que según proveedor no le autorizaron OC para los termostatos y no se cuenta con los termostatos anteriores en tienda ya que las unidades paquetes que estaban ya habían sido automatizadas por Emerson. ¿La contratista deberá suministrar los termostatos? o ¿se abrirá OC para que el proveedor lo suministre? | 2 | R=Se confirma que si se solicitó la compra de los termostatos al área de Compras walmart, comparto evidencia del Listado de Suministro: | 9 | 22781 | 1425
11699 | Conforme a las especificaciones del equipo Emerson, solicitan interruptores termomagnéticos de 3x15 amp en los tableros que serán automatizados, el detalle es que no tenemos en la lista de suministros los interruptores que ellos solicitan. Conforme al plano IE-09, Cuartos Eléctricos, en Notas Importantes nos menciona; “el contratista deberá considerar todas las instalaciones provisionales que sean necesarias para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de los equipos mostrados en este plano, los tableros deben de incluir su tarjeta de monitoreo, así como todos los accesorios necesarios para la automatización de estos tableros”. Para corroborar, conforme a la nota antes mencionada ¿la contratista será la encargada de suministrar los interruptores solicitados por Emerson? | 2 | En el listado de suministros Sí están indicados los interruptores solicitados a Compras y en los cuadros de carga también de los tableros HA Y HB, comparto imagen evidencia: | 9 | 22781 | 1425
11700 | Conforme a Plano Cuadros de Carga HA y HB, IE-12, nos menciona la colocación de dos interruptores principales en los tableros HA y HB de 3P-400amp en el EDC posterior, mismos que fueron suministrados con todo el material eléctrico conforme a la lista de suministros de Walmart, no obstante, en el Plano Cuadros Generales IE-13, menciona que en el tablero TG ubicado en la Subestación tambien requiere de dos alimentadores nuevos y dos interruptores termomagneticos de 3P-400amp para los tableros HA y HB. El detalle es que en la lista de suministros únicamente vienen marcados dos interruptores principales de 3P-400amp para los tableros HA y HB y proveedor menciona que la OC está conforme a la lista de suministros de Walmart, además de que no se pueden utilizar los interruptores existentes ya que son de 3P-600 y 3P-300amp, contratista menciona que unicamente suministra los alimentadores nuevos | 2 | Los interruptores para los tableros HA Y HB son por contratista como viene indicado en el proyecto, plano DU-01 Diagrama unifilar. | 9 | 22781 | 1425
11701 | Conforme a respuesta en el RFI-09 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS HA Y HB SUBESTACIÓN, se menciona que los interruptores vienen por alcance de la contratista conforme lo indica el Plano DU-01, Diagrama Unifilar, no obstante el plano DU-01 menciona que la contratista suministra las zapatas dobles para los interruptores termomagneticos de 3p400amps marca GE Y en las notas de plano, nota 29, menciona; "los interruptores JXD6 y HJXD6 son suministrados sin zapatas, la contratista debera suministrar las zapata adecuadas para el numero de conductores indicado en este DU." Contratista requiere conocer el alcance ya que no se especifica en el plano DU-01 que los interruptores sean suministrados por ellos. ¿Los suministros de los interruptores termomagneticos de 3p400amps ubicados en subestación son alcance de la contratista y estos tendran la misma especificación que las zapatas (marca GE)? o ¿se c | 2 | Tal como se indicó en la respuesta al RFI anterior, en el diagrama unifilar viene indicado que el suministros de los interruptores es por contratista, así como sus zapatas. comparto imagen: | 9 | 22781 | 1425
11702 | Al retirar la anterior Unidad Paquete 06 se pudo observar que tenía una adaptación en forma de cajas para los ductos de retorno e inyección debido a que los ductos en interior de tienda no están en la misma posición que los de la unidad paquete lo que causa que no fluya el aire verticalmente (Se adjunta reporte de estado actual), Mantenimiento de tienda comenta que la unidad paquete 06 funcionaba de manera correcta con esta adaptación. El detalle que es que proyecto no indica el desplazamiento de los ductos de retorno e inyección para la unidad paquete 06, por lo que contratista propone realizar la misma adaptación encontrada en la unidad paquete 06 anterior ya que conforme al Plano Planta de Mercancías Aire Acondicionado, IAA-01, nos indica en la nota para las UP, punto numero 3; Ductos se conservan, pero tendrán que someterse a mantenimiento, por lo que el desplazamiento de los ductos | 2 | Respecto de este hallazgo de obra proceder como indica el reporte de estado actual dela contratista en su pÃ¡gina 11."se volverÃ¡ a implementar las cajas de las misma forma que estaban antes"; Aunado a que "Mantenimiento de tienda comenta que la unidad paquete 06 funcionaba de manera correcta con esta adaptaciÃ³n" | 4 | 22781 | 1402
11703 | Durante la visita de la UVIE el dia de ayer, nos hizo la siguiente observación; de acuerdo plano de Fuerzas y Contactos planta baja, IE-08A, las cortinas de aire ubicadas en acceso principal y acceso de recibo deben de llevar interruptores de seguridad sin portafusibles (desconectador). El detalle es que las cortinas de aire suministradas por Soler y Palau (Caf-60 PWM y Caf-48 PWM) son de clavija, por lo que, para colocar los desconectadores se tendría que cortar la clavija (lo cual podria afectar la garantía de los equipos)¿se colocaran los desconectadores o se quedan así (solo con contacto)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11704 | RFI#70 NO EXISTEN ACCESOS DE USUARIOS A LA VIALIDAD El proyecto no marca que se tenga vecinos a lo largo de la vialidad, por lo que el proyecto no nos marca que se dejen salidas de los vecinos a la vialidad (se muestran algunos vecinos que deben de colocarse accesos a la vialidad). Mi pregunta es se dejaran estos accesos o se construye la vialidad conforme al proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11705 | -EN LA MECÁNICA DE SUELOS, EN LA HOJA 7, NOS INDICA PROPUESTA DE CIMENTACIÓN, EN LA CUAL INDICA UNA PERFORACIÓN DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD PARA REVISAR LA CONTINUIDAD DE LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA EN DONDE SE UBICARÁ LA CIMENTACIÓN, PERO NO NOS INDICA EL DIÁMETRO PARA EL SONDEO. | 2 | Se debe considerar un diámetro de 3” para las perforaciones. | 1 | 22781 | 2559
11706 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI ESTAS CI'S SERÁN APLICADAS AL PROYECTO, EN CASO POSITIVO PEDIMOS UN BOLETIN CONFORME AL PROYECTO CI-22-032 AJUSTE EN LA ALTURA DEL MURO DEL CUARTO DE BASURA Y COMPACTADORA DE MB 11 EMISION 2021 CI-22-033 ACTUALIZACIÓN de la especificación del acabado de la cubierta metálica CI-22-012 SEÑALIZACION EN TAPAS DE REGISTRO PASO HOMBRE DE LOS ESPACIOS CONFINADOS CI-22-014 TANQUES SUPERFICIALES: Consideraciones de instalación de conexión e interconexión y confirmación de tamaños de tanques superficiales considerados en Prototipo y variantes. CI-22-022 ACTUALIZACIÓN _ Señalización de pavimentos. CI-22-024 ACTUALIZACIÓN _ Antena WIFI para monitoreo de nivel de agua de tanques superficiales CI-22-027 AJUSTE DE NIVELES DE ALTURA DE CAJA EN MB PROTO 11 CI-21-039 Válvula Ahorradora | 2 | CI-22-032 CI APLICADA EN PROYECTO.CI-22-033 SI APLICA, PERO NO SE VE REFLEJADA EN PROYECTO YA QUE LA CI SE EMITIO POSTERIOR A LA ENTREGA DEL PROYECTO.CI-22-012 SI APLICA, PERO NO SE VE REFLEJADA EN PROYECTO YA QUE LA CI SE EMITIO POSTERIOR A LA ENTREGA DEL PROYECTO.CI-22-014 NO APLICA EN PROYECTO YA QUE NO TENEMOS TANQUES POR SER ZONA DE HURACANES.CI-22-022 CI APLICADA , VER ESPECIFICACIONES DE PINTURA DE TRANSITO EN PLANO C13.CI-22-024 ACTUALIZACIÓN NO APLICA YA QUE NO TRAEMOS TANQUES.CI-22-027 CI APLICADA AL PROYECTO. CI-21-039 SI APLICA | 4 | 22781 | 1402
11707 | PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN EL PLANO C14a -PLANO DE CAJONES DE E-COMMERCE -1010949 SE INDICA LA CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO E-COMMERCE, LA DUDA ES SE CANCELA EL TOTEM CON LA SEÑALIZACION HORIZONTAL? DE SER ASÍ LOS CAJONES INDICADOS AHI SERÁN PARA USO NORMAL? | 2 | Solo se cancela el Totem, el balizamiento del cajon se mantiene como se indica en el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
11708 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO YA QUE POR PROYECTO NO VIENE SEÑALADO LAS PROTECCIONES PARA WALLPACKS, CONTAMOS CON EL NIVEL DE RIESGO MEDIO, SE VAN A CONSIDERAR EN ESTA DETERMINANTE ? | 2 | Al ser una tienda con nivel de riesgo medio (URM), no se considera protección para luminarias wallpaks. | 18 | 22781 | 28
11709 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA SEÑALADO EL ESCAPE PARA LA BOMBA DE COMBUSTION DEL EQUIPO DE SCI, FAVOR DE ENVIARNOS UN DETALLE MAS CLARO DE DONDE SERÁ LA SALIDA PARA ESTE ESCAPE. | 2 | Se carga plano de AC-02 Cisterna indicando la tuberia para el escape para la bomba de combustión del equipo de SCI a la carpeta BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
11710 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO YA QUE DE ACUERDO AL PLANO SCI-01 - SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL-1010949 LA SALIDA DE LA TOMA SAMESA DE ESTAR EN LA ESQUINA DEL EJE 1 Y E PERO AHI MISMO TENEMOS LA COLUMNA, PEDIMOS SU APOYO PARA ENCONTRAR OTRA OPCION SIN QUE AFECTE LA DISTRIBUCION DE MOBILIARIO Y EL CRUCE CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES | 2 | Se deberá mover 19cm hacia la derecha del eje 1 en direccion al eje 2, para librar la columna. | 17 | 22781 | 31
11711 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO DEBIDO A QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA SUMINISTRADA CUENTA CON LA TRANSFERENCIA INTEGRADA Y EN PROYECTO LA INDICA EXTERNA, POR LO QUE SOLICITAMOS UNA ACTUALIZACIÓN EN PROYECTO O EN SU CASO EL CAMBIO DE LA PLANTA CON LA TRANSFERENCIA EXTERNA. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11712 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO, DEBIDO A QUE ENCONTRAMOS LA OPORTUNIDAD SIGUIENTE: EL PORTON DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO CUENTA CON UNA ALTURA DE 3.10MT LA ALTURA, DEBIDO A QUE EN TIENDA SE CUENTA CON UN THERMOKING Y TRAILERS DE ALMACENAMIENTO Y EN UN FUTURO LA TIENDA PUEDA TENER OPCION A ALGUNA MANIOBRA CON VEHICULO GRANDE, PEDIMOS SU APOYO PARA MODIFICIAR LA ALTURA SOLO DE UN PORTON A 4.10M GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11713 | BUEN DIA DE ACUERDO AL PLANO LP-04 - SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO-1010949 EL ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS NO CUENTA CON DETECTOR DE HUMO, AL SER UN ÁREA CON PRODUCTOS FLAMABLES, SE RECOMIENDA TENER UN DETECTOR, POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA SABER SI SE CONTEMPLARÁ? | 2 | De acuerdo a las guías con las que se realizó el proyecto, en este cuarto no se coloca detector de humo. | 1 | 22781 | 2559
11714 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA LOS DETALLES DEL JOIST J-1R, YA QUE NO SE TIENE EN EL PROYECTO ORIGINAL | 2 | EL DISEÑO DE LOS JOIST Y LOS REFUERZOS SON RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE, POR LO QUE AL FABRICANTE SE LE DEBERAN PROPORCIONAR LOS PESOS DE LOS EQUIPOS QUE IRAN EN CUBIERTA PARA QUE ELLOS DEFINAN LOS REFUERZOS QUE TENDRAN LOS JOIST J-1R. | 9 | 22781 | 1425
11715 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN EL JUEGO DE PLANOS PROPORCIONADO NO SE ENCUENTRA EL ARQUITECTONICO DE CUARTO DE BOMBAS. FAVOR DE PROPORCIONARLO YA QUE EN ESTRUCTURAL NOS INDICA VER DETALLER EN EL ARQ. GRACIAS | 2 | Se cargan a la carpeta BOLETINES planos AC-02a-Detalles de cisterna I y AC-02b Detalles de cisterna II. | 4 | 22781 | 1402
11716 | AGRADEZCO LA INFORMACION, POR OTRO LADO SOLICITAMOS LA INFORMACION ESTRUCTURAL DEL CUARTO DE BOMBAS, YA QUE EN PROYECTO NO CONTAMOS CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACERO, CONCRETO DE PISO Y ARMADO DE LOSA. | 2 | La información estructural del cuarto de bombas se encuentra en el plano ES-601ESTRUCTURA CISTERNA-1010949 dentro del paquete de planos del proyecto ISSUE. | 4 | 22781 | 1402
11717 | PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI EL ACCESO PRINCIPAL, ACCESO DE ANDEN Y ACCESO A SUBESTACION NO CONTARA CON LOS REFUERZOS ESTRUCTURALES (CASTILLOS Y DALAS DE CERRAMIENTO) YA QUE EN EL PLANO ES-301-PLANTA DE MUROS-1008646-Modelo, ES-501-ESTRUCTURACION DE FACHADAS-1008646-Modelo NO LO INDICA. RECORDEMOS QUE ESTOS ACCESOS CUENTAN CON LAS CORTINAS METALICAS UN ELEMENTO PESADO PARA SOLO SOPORTARSE CON EL BLOCK | 2 | EN EL PLANO ES-302 REFUERZO DE MUROS EN EL DETALLE 1, 1B, 3, 4, SE INDICA EL REFUERZO QUE VA EN LOS EXTREMOS DE LOS VANOS Y DEL REFUERZO EN EL REMATE DE LOS VANOS. | 1 | 22781 | 2559
11718 | BUEN DÍA, PEDIMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR PLANOS DE REFRIGERACION CON PROYECTO ORIGINAL, YA QUE EN CAMARA DE CARNES PLANOS DE REFRIGERACION PIDE UNA COLADERA TAYLER EN EL ACCESO GR1-B Coladeras MB Espita R0 Y EN PROYECTO ORIGINAL NO SE PROYECTA IS-01 - INSTALANCIÓN SANITARIA RED GENERAL-1010949 | 2 | Se carga BOLETIN 04 COLADERAS CAMARA DE CARNES a la carpeta boletines. | 35 | 22781 | 28
11719 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI ESTA DETERMINANTE LLEVARÁ SISTEMA FOTOVOLTAICO. | 2 | Se confirma, proyecto de paneles fotovoltaicos en desarrollo. | 4 | 22781 | 1402
11720 | BUEN DIA SOLICITAMOS SU APOYO, YA QUE EL PROVEEDOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO SE LE HA PEDIDO UNA MODIFICACION EN EL PROYECTO A UNA PLANTA MBDR, LA CUAL NO HEMOS OBTENIDO ACTUALIZACIÓN PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, NOS PUEDEN PROPORCIONAR LA ACTUALIZACIÓN? TAMBIEN SOLICITAMOS SU APOYO PARA SABER LA PRESIÓN DE SALIDA PARA EL AGUA TRATADA? | 2 | Se actualiza el proyecto para poder generar OC por actualización a sistema MBBR. | 9 | 22781 | 1425
11721 | BUEN DIA, SOLICITAMOS SU APOYO PARA SABER SI YA SE CUENTA CON EL PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, YA QUE ESTAMOS PROXIMOS A CUMPLIR UN MES QUE SE NOTIFICO DEL ULTIMO RFI Y NO HEMOS OBTENIDO UNA RESPUESTA ACERCA DE ESTOS TRABAJOS, RECORDANDO QUE YA ESTAN IMPACTANDO AL PROGRAMA DE OBRA. TAMBIEN SOLICITAMOS SU APOYO PARA DEFINIR SI EL POZO SANITARIO ASI COMO EL REGISTRO QUE VA DIRECTO A LA PTAR SE RESPETARÁN CONFORME A PROYECTO ORIGINAL O TAMBIEN SE DEFINIRÁ CONFORME AL NUEVO PROYECTO | 2 | La información ya se encuentra cargada en la carpeta OC 02 Tecnología MBBR PTAR para su consideración. | 0 | 22781 | 829
11722 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LA JUNTA DEL VIERNES PARA ACUERDOS DE LA PTAR, SE COMPROMETIO ENTREGAR UN BOLETIN CON LA INFORMACION ACERCA DE LOS ALCANCES PARA LA CONTRATISTA, HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO INFORMACION. PEDIMOS SU APOYO PARA ENTREGARLA LO ANTES POSIBLE PARA EVITAR ATRASOS EN OBRA. | 2 | La información ya se encuentra cargada en la carpeta OC 02 Tecnología MBBR PTAR para su consideración. | 0 | 22781 | 829
11723 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO, PARA SABER SI LOS HORNOS DE AMASIJO NO CONTARÁN CON COLADERAS TAYLER ENFRENTE, YA QUE EN OTRAS TIENDAS SI SE HAN COLOCADO. | 2 | De acuerdo a las guías mecánicas, solo se deja coladera UP-1000 y UP-1000C, en la fermentadora, no en los hornos. | 1 | 22781 | 2559
11724 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO YA QUE EL PLANO C16 - PLANO DE CERCADO DE SEGURIDAD - 1010949 MARCA ERROR AL INTENTAR ABRIRLO EN DWG, PUEDEN COMPARTIRNOS NUEVAMENTE EL ARCHIVO? | 2 | Adicional a la carpeta BOLETINES, se comparte vía correo electrónico, favor de confirmar por ese medio que ya cuentan con ello. | 0 | 22781 | 829
11725 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI LA CI-23-003 AJUSTE de muro en Químicos en los prototipos 11 y 18 de Mi Bodega y CI-23-004 REUBICACIÓN de contactos de MG en el Proto MB 11 emisión 2021 SE APLICARÁ PARA ESTE PROYECTO YA QUE EN PLANO CONTAMOS CON INFORMACIÓN DIFERENTE. | 2 | Que se considere la aplicación de esta CI. | 0 | 22781 | 829
11726 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI EL PODOTACTIL SOLO SE COLOCARÁ EN EXTERIORES O SE TENDRÁ QUE CONTEMPLAR TAMBIEN EN INTERIOR, YA QUE NO NOS MARCA ESTE DETALLE EN PLANO. | 2 | Que se considere el suministro e instalación del exterior y el interior del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
11727 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR EL ACABADO FINAL DEL FIRME DE ANDÉN, EN PROYECTOS ANTERIORES ES ACABADO PULIDO Y EN ESTE NOS PIDE ESCOBILLADO FINO | 2 | Considerar escobillado fino como lo indica el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
11728 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA LAS SIGUIENTES DUDAS ACERCA DE REFRIGERACIÓN: -PUERTA DE REFRIGERACION AMASIJO LA INDICA CORREDIZA, COMPARANDO PLANOS CON PROVEEDOR KYSOR EL MOBILIARIO BM59 OBSTRUIRA PARA LA APERTURA COMPLETA DE ESTA PUERTA, CONSIDERAR SU REUBICACIÓN -PROVEEDOR KYSOR INVIERTE PUERTA DE CONGELADOS AMASIJO POR TEMAS DE SEGURIDAD Y LA RECORRE 15CM POR TEMAS DE FUNCIONAMIENTO POR LO QUE EL MOBILIARIO DE ESA SECCIÓN OBSTRUIRÁ PARA LA APERTURA AL 100% DE LA PUERTA, CONSIDERAR EN PROYECTO -NO CONTAMOS CON DETALLE DE ARMADO DE LA BASE PARA EL RACK DE PROTOCOL | 2 | 1.- Se sugiere recorrer las tarimas BM59 (hacia el eje E) junto a la formadora de bolillo para librar el paso de la puerta.2.-Se sugiere recorrer el mobiliario rack hacia el muro colindante a la cámara de congelados para evitar la obstrucción con la puerta.3.- La base para el rack se indica en el plano ES-202 Complemento de firmes, 5 detalle tipo para bases de equipos. | 1 | 22781 | 2559
11729 | DENTRO DEL MURO DEL ÁREA PARA HUB QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS EJES 12 Y 13 SE LOCALIZA UN LOUVER OBSOLETO EN EL MURO FAVOR DE CONFIRMAR RETIRO O CONSERVACIÓN DEL MISMO YA QUE DICHO MOVIMIENTO NO SE INDICA EN PLANOS Y FAVOR DE CONFIRMAR ESTOS TRABAJOS COMO ADICIONAL. | 2 | No se indicó en proyecto retirar esas tuberías ya que mantenimiento nos indicó que las retiraría, verificar con la tienda si las retirara mantenimiento | 1 | 22781 | 2559
11730 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA EL ENVIO DEL DETALLE DE LA LOUVER DE SUBESTACIÓN UBICADA JUNTO AL ACCESO PRINCIPAL CON MEDIDAS DE 1.20M | 2 | Se carga a la carpeta BOLETIN 5. SE AGREGA ALZADO Y DETALLE DE CANCEL FIJO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. | 1 | 22781 | 2559
11731 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA LA EMISION DEL BOLETIN DEL PODOTACTIL, PARA TENER LA REFERENCIA HASTA DONDE SE COLOCARÁ EN INTERIOR DE IGUAL MANERA PEDIMOS LA ACTUALIZACION DE LA CARPETA BOLETINES YA QUE EL BOLETIN 04 DE COLADERAS NO SE HA CARGADO. GRACIAS | 2 | Se carga boletín 06 PODOTACTIL INTERIOR a la carpet BOLETINES en TRIRIGA. | 0 | 22781 | 829
11732 | BUEN DIA, SOLICITAMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR LA CAPACIDAD DEL TANQUE SUB-BASE PARA DIESEL DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, YA QUE DE ACUERDO AL PLANO SE-01- SUBESTACION ELECTRICA CONTAMOS CON UN TANQUE EXTERNO DE 2500L Y UNA SUB-BASE QUE IGUAL SERÁ DE 2500L. REVISANDO LOS PLANOS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, EL PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR ESTARÁ A UNA ALTURA DE 2.57 METROS LO CUAL NO ES ACCESIBLE, POR LO QUE DE NO SER UTIL O NO ENCONTRAR OTRA ALTERNATIVA, SE DEBERÁ CAMBIAR EL DISEÑO DEL TANQUE BASE. | 2 | El tanque externo de 2,500 litros es suficiente para cubrir la capacidad indicada en el CDP-02 Eléctrico para la planta de emergencia por lo que no es necesario el tanque sub-base. | 1 | 22781 | 2559
11733 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA LA DEFINICION DE LOS POZOS DE ABSORCION Y FILTRACION YA QUE EN PLANOS VIENE CONFUSA LA INFORMACION. ADJUNTAMOS PDF | 2 | Se aclara que, de acuerdo con el plano C-07 DRENAJE SANITARIO, debe ser 1 Pozo de infiltración y de acuerdo con el plano C-08 DRENAJE PLUVIAL, se debran construir 4 pozos de absorción. Favor de atenerse a los detalles indicados para cada caso en los planos de detalles correspondientes. | 1 | 22781 | 2559
11734 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA QUE SE NOS PROPORCIONE LOS PLANOS DE CONJUNTO Y SERVICIOS GENERALES CON LA NUEVA TECNOLOGIA DE LA PTAR, PARA TENER CONOCIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS, YA QUE NECESITAMOS CONTINUAR CON LAS INGENIERIAS EXTERIORES. | 2 | La información ya se encuentra cargada en la carpeta OC 02 Tecnología MBBR PTAR para su consideración. | 0 | 22781 | 829
11735 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN EL PLANO C10a - ALUMBRADO EXTERIOR-1010949 NO SE INDICA NINGUN TIPO DE LUMINARIA PARA LOS ROTULOS DE "MI BODEGA AURRERA" ESTO ES CORRECTO? | 2 | Se contempló un reflector para cada rótulo, en el cto. 19HE ver plano C10a - ALUMBRADO EXTERIOR. | 1 | 22781 | 2559
11736 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA DEFINIR SI EN EL LAMBRIN DE SERVICIO AL CLIENTE LLEVARÁ CONTACTO PARA LA PANTALLA YA QUE EN EL PLANO IE-04 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1010949 ﻿NO SE INDICA. | 2 | En la guía prototipo con la que se realizó el proyecto no se contempla una salida para la pantalla, favor de confirmar si se requiere el boletín correspondiente. | 9 | 22781 | 1425
11737 | BUEN DÍA, CONFIRMAMOS QUE SE REQUIERE EL BOLETIN CORRESPONDIENTE, YA QUE EN ESA ÁREA SE COLOCA UNA PANTALLA Y NO SE PODRÁ CONECTAR A LOS CONTACTOS BAJOS, SE REQUIERE UNO A LA ALTURA EN QUE SE COLOCARÁ LA PANTALLA | 2 | Se cargan a la carpeta BOLETINES imlementando guía vigente con salida para pantalla ID-01 CONTACTOS REGULADOS e ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS. | 4 | 22781 | 1402
11738 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA LA CONFIRMACION DE MATERIAL EN EL PERIMETRO DE TIENDA YA QUE EN EL PLANO C03 -PLANTA DE CONJUNTO-1010949 INDICA MALLA CICLONICA AL TERMINAR EL ACCESO AL RODAMIENTO DE ANDÉN Y EN LOS CORTES INDICA QUE TODO EL PERIMETRO LLEVA REJA ACERO, PERO EN LOS DETALLES SOLO ENCONTRAMOS DE REJA ACERO, PEDIMOS LA CONFIRMACION DE MATERIAL A UTILIZAR | 2 | COMO SE INDICA EN EL CONJUNTO, FUERA DE LA ZONA DE ANDEN Y TRAS TIENDA, LLEVAMOS CERCADO DE MALLA CICLÓN, Y SUS DETALLES SE LOCALIZAN EN EL PLANO C-14 DE MOBILIARIO URBANO, DETALLE 6. REVISAR LOS PLANOS C-16 DE CERCADO DE SEGURIDAD DONDE SE INDICA CLARAMENTE LA ZONA EN LA QUE SE LLEVA REJACERO. | 1 | 22781 | 2559
11739 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA SABER QUIEN SUMINISTRARA LOS ALIMENTDORES HACIA LA PTAR, YA QUE EN PROYECTO SOLO INDICA QUE ES ALCANCE DEL CLIENTE, PERO NO TENEMOS MAS INFORMACIÓN, NOS BRINDAN EL APOYO PARA OBTENER LOS DETALLES Y RESPONSABLES DE LOS SUMINISTROS. | 2 | El suministro es alcance del contratista y la información esta indicada en el plano IE-07 de Alimentadores eléctricos cargado en la OC2 del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
11740 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA LA PETICIÓN DEL PROVEEDOR DE PLANTA DE EMERGENCIA, YA QUE NOS INDICA QUE LA BASE DEL TANQUE DIESEL SE MODIFIQUE A UNA ALTURA DE 50CM, INICIALMENTE SE CONSIDERABA SOLO DE 10CM, ESTE CAMBIO ES CON EL FIN DE QUE POR GRAVEDAD ADQUEIRA EL SUMINISTRO DE DIESEL LA PLANTA DE EMERGENCIA, LA DUDA ES SI LOS MUROS QUE FORMAN EL DIQUE SE ADAPTARAN A ESTA NUEVA ALTURA DANDO UNA ALTURA FINAL DE 1.25M O SÉRAN LOS 50CM DE FIRME MAS 1.15 DE MUROS PARA EL DIQUE? | 2 | Se puede subir la altura necesaria de la base del dique del tanque diésel siempre y cuando se respete las medidas internas del mismo para poder cumplir con lo indicado en el CDP-02 el cual nos indica que se debe de cubrir el volumen del tanque más un 15%. La altura interna deberá de tener como mínimo 1.05mts. | 1 | 22781 | 2559
11741 | De acuerdo a los planos A-100 - PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA-1010949 indica que el área de protocol de refrigeración es de 2.80m x 1.80m en e indica 3 tableros a colocarse, en sitio el proveedor de kysor indica que tiene 3 tableros generales y 2 de automatización por lo que el área se hace muy reducida para colocar todos los tableros Por lo que se pide su apoyo para determinar las posiciones de estos tableros sin afectar, considerando que el espacio minimo del rack de refri para que abran las puertas debe de ser e 1mt. Existe la posibilidad de dejar el tablero de automatización en esa posición? Espacio por proyecto 1.80 Espacio en sitio con la posición de acuerdo a las fotografias 2.55mt Existe una diferencia de 75cm que se puede ampliar el área? Considerando tambien el crecimiento de la malla ciclonica? | 2 | Se carga boletín 08, con la distribución por parte del proveedor de los tableros de refrigeración. | 1 | 22781 | 2559
11742 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO ID04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS, NOS INDICA UNA TUBERIA PARA ANTENA SATELITAL, LA CUAL EN EL DETALLE DE LA ANTENA NO TIENE LAS ESPECIFICACIONES DE TAMAÑO Y MATERIAL PARA LA BASE, AL IGUAL QUE EN EN ARQUITECTONICOS DE CUBIERTA NO INDICA LA UBICACIÓN Y SI ESTA BASE LLEGARÁ CON PASO DE GATO. PEDIMOS SU APOYO PARA LA GENERACIÓN DEL BOLETIN CON ESTA INFORMACIÓN | 2 | Se carga boletín 007 con la base para antena satelital a la carpeta BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
11743 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL RECORRIDO EN SITIO, PEDIMOS SU APOYO PARA LOS DETALLES DE LA TAPA QUE SE COLOCARÁ EN FALDON PARA HACER EL CIERRE HACIA LA TIENDA. | 2 | Se carga boletín 008 con los detalles de la tapa que se colocará en el faldon para el cierre del faldón. De igual manera empatar lo que se platicó en la visita con la gerencia de obra. | 0 | 22781 | 829
11744 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI PODEMOS REUBICAR EL MONITOR DE CCTV DE RECIBO AL MURO ENFRENTE DE RECIBO DE TABLAROCA, YA QUE POR PROYECTO SE INDICA SU COLOCACION EN EL CANTO DEL MURO DE LOS TABLEROS, EL CUAL ES UN ESPACIO JUSTO PARA EL SOPORTE, PEDIMOS RECONSIDERAR LA POSICIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11745 | De acuerdo al plano: HCM-01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA CUARTO DE MÁQUINAS PLANTA Y ALZADO-1010949, AC-02 - PLANO DE CISTERNA-1010949 Se indica que el equipo de filtrado tiene el espacio para las conexiones hidraulicas, de acuerdo a los equipos que tenemos en sitio, el filtro de carbon activado mide 2.10mt de altura EL proyecto nos indica que del NPT a losa debemos tener 2.47mt los cuales contamos con esa altura descontando los 2.10mt mas 10cm de la base de equipo quedan libres 0.27cm Apenas un espacio justo para colocar la valvula Pedimos su apoyo para una solución, en sitio hemos revisado la opcion de voltear equipos para que el filtro quede en la apertura del acceso o la demolción del firme haciendo un dique para compensar la altura solicitada | 2 | En proyecto se indicó el filtro de carbón activado marca Agua plus, de acuerdo a la ficha técnica este tiene una altura total de 1.90m. Las propuestas no son las indicadas, solo hay que bajar la tubería que alimenta a los equipos de filtrado y reubicar las válvulas a un sentido horizontal, con eso se gana espacio, como se indica en el isométrico del boletin 10 cargado en la carpeta correspondiente. | 1 | 22781 | 2559
11746 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LA OC DE IMPACTO VIAL, NO SE INDICA EL ACABADO FINAL DE LAS BANQUETAS A RECONSTRUIR POR EL CARRIL DE DESACELERACION, POR LO QUE PEDIMOS SU APOYO PARA SABER EL ACABADO EN ESAS ÁREAS. | 2 | El acabado final deberá simular al existente, en esta caso sería un acabado de concreto con color integrado rojo. | 1 | 22781 | 2559
11747 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS PROPORCIONADAS POR WALMART DE LOS EQUIPOS DE AMSIJO, SE ENCUENTRA QUE LA BATIDORA EN PROYECTO PIDE UN DESCONECTADOR TRIFASICO DE 220V Y 3PX32A Y EN FICHA TECNICA PIDE UN VOLTAJE DE 110V, CUENTA CON UNA CLAVIJA Y PIDE 3PX20A. PEDIMOS SU APOYO PARA CORROBORAR ESTA INFORMACION Y DE LLEVARSE ALGUN CAMBIO LA EMISION DEL BOLETIN | 2 | En las guías con que se desarrolló el proyecto se indica un desconectador trifásico sin porta fusibles a 220v, en Gabinete NEMA 12 con tierra fisica y neutro. | 4 | 22781 | 1402
11748 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS PROPORCIONADAS POR WALMART DE LOS EQUIPOS DE AMASIJO, SE ENCUENTRA QUE EL ENFRIADOR DE AGUA EN PROYECTO PIDE UN UN VOLTAJE DE 127V Y EN FICHA TECNICA PIDE UN VOLTAJE DE 220V, PEDIMOS SU APOYO PARA CORROBORAR ESTA INFORMACION Y EMITIR BOLETIN CORRESPONDIENTE EN CASO DE CAMBIO | 2 | En las guías mecánicas con las que se realizó el proyecto, nos indica una salida monofásica a 127v. Se queda tal cuál. | 1 | 22781 | 2559
11749 | DE ACUERDO AL PLANO ES-601-ESTRUCTURA CISTERNA-1010949-Modelo SE INDICA EN EL CORTE QUE EL CUBO DE ACCESO TENDRA UNA ALTURA DE 1.35MT Y EN EL PLANO AC-02a- PLANO DE CISTERNA DETALLES I-1010949 INDICA UNA ALTURA DE 2.60MT PEDIMOS SU APOYO PARA LA DEFINICION DE QUE ALTURA SE DEBE DE RESPETAR. | 2 | Se debe respetar la altura del plano AC-02a- PLANO DE CISTERNA DETALLES I-1010949 ALTURA DE 2.60M. | 1 | 22781 | 2559
11750 | RFI POR OPERADORA: EQUIPO DE STORE PLANNING COLOCA LOS EQUIPOS EN AMASIJO HORNOS Y FERMENTADORA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL PROVEEDOR, EN LOS CUALES LES INDICA QUE DEBEN TENER UN PASILLO DE 60 CM PARA SERVICIO LO QUE PROVOCA QUE LOS EQUIPOS SE RECORRAN Y DEJANDO LA COLADERA PARA LA FERMENTADORA DESALINEADA PARA SU FUNCIONAMIENTO. ASI MISMO AL RECORRER ESTOS EQUIPOS LOS DESCONECTADORES QUEDAN ATRAS DEL HORNO, POR LO QUE SOLICITA STORE PLANNING UNA REUBICACION MAS ACCESIBLE. PEDIMOS SU AYUDA PARA UNA SOLUCION A LAS PETICIONES DE STORE PLANNIG | 2 | El proyecto se encuentra conforme al Layout autorizado por Operadora, al proto vigente cuando se emitió el proyecto issue y con base al modelo BIM. Si la distribución de los equipos es distinto a lo indicado en proyecto y ello conlleva ajustar las instalaciones para su correcto funcionamiento, estos trabajos se deberán de realizar en sitio sin que esto genere un adicional al área de diseño. | 9 | 22781 | 1425
11751 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO IG-02 - INSTALACIÓN DE GAS L-P- ABARROTES Y SERVICIOS-1010949 LA INSTALACION DE LA TORTILLADORA DEBE QUEDAR LAS BAJADAS A UN COSTADO DEL RACK Y LA VALVULA Y REGULADOR ATRAS DEL MOBILIARIO, EL MOBILIARIO EN SITIO EN PROYECTO CUANTA CON UN ANCHO DE 1.24 Y EN SITIO DE 1.31 POR LO QUE LAS INSTALACIONES SE VEN PERJUDICADAS AL QUEDAR ATRAS DEL MOBILIARIO. PEDIMOS SU APOYO PARA UNA SOLUCIÓN YA QUE ESTAS CONEXIONES QUEDEN ATRAS DEL MOBILIARIO SE COMPLICA EL ACCESO DE CIERRE RAPIDO | 2 | Favor de compartir fotografías vía correo electrónico. | 37 | 22781 | 179
11752 | BUEN DIA DE ACUERDO AL PLANO A-406 - PLANO DE OFICINAS POSTERIORES-1010949 EL MURO DE COMEDOR DEBE CONSIDERARSE COLOR AMARILLO, DE ACUERDO A LA VISITA DE STORE PLANNING INDICA QUE DEBE DE SER VERDE, PEDIMOS SU AYUDA PARA LA DEFINICION DEL COLOR EN MURO DE COMEDOR DE ASOCIADOS. | 2 | El proyecto se encuentra conforme al proto vigente cuando se emitió el proyecto issue y con base al modelo BIM (pintura amarilla). Por favor sigamos el procedimiento correcto, CUALQUIER solicitud por parte de Store Planning, que venga como solicitud de OT, no como RFI. | 1 | 22781 | 2559
11753 | BUEN DIA DE ACUERDO AL PLANO ID-04 - SISTEMA DE VOZ Y DATOS-1010949 NO SE INDICA UNA SALIDA DE DATOS PARA LA IMPRESORA DE RECIBO, PEDIMOS SU AYUDA PARA CORROBORAR SI ES CORRECTO O SE DEBE DE CONSIDERAR UNA SALIDA DE DATOS PARA LA IMPRESORA DE RECIBO? | 2 | Se dejo una salida de datos y una de línea directa de Telmex, de acuerdo a guías del prototipo. | 4 | 22781 | 1402
11754 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO ID-04 - SISTEMA DE VOZ Y DATOS-1010949 EN FACTURACION INDICA 2 NODOS DE DATOS Y 1 NODO DE VOZ NO SE INDICA EL NODO PARA LA IMPRESORA, PEDIMOS SU AYUDA PARA CORROBORAR YA QUE SE INDICA EN MOBILIARIO UNA IMPRESORA EN ESTA OFICINA | 2 | En guías se indican tres salidas de datos en facturación, se deberá hacer el cambio de la salida de voz a la de datos para que esta sea contemplada para la impresora. | 4 | 22781 | 1402
11755 | DE ACUERDO AL PROYECTO, NO SE INDICAN ELECTRONIVELES PARA SCI Y CISTERNA, EL PROVEEDOR AZUL DE MÉXICO INDICA QUE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SE DEBEN DE CONSIDERAR AMBOS ELECTRONIVELES INDEPENDIENTES A LOS QUE SE COLOCAN EN INTRUSIÓN. POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA SABER DE QUIEN ES EL ALCANCE DE ESTA COLOCACIÓN DE ELECTRONIVELES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11756 | BUEN DIA DE ACUERDO AL BOLETIN EMITIDO BOL 12 - DESVIO TUBERIA Y REGULADOR DE GAS TORTILLERIA-Layout1 SE PIDE LA REUBICACION DE LOS DESCONECTADORES DE HORNO JUNTO AL ESTUFON, DE ACUERDO AL PLANO IG-02 - INSTALACIÓN DE GAS L-P- ABARROTES Y SERVICIOS-1010949 Y LO INSTALADO LOS DESCONECTADORES QUEDARÍAN EN LA MISMA POSICION DE LA INSTALACIÓN DE GAS. PEDIMOS SU AYUDA PARA UNA UBICACION DE QUE NO OBSTRUYA CON OTRA INSTALACION Y CUMPLA CON LA NORMATIVA | 2 | Se envian cargan 16 y 17 con la reubicación de los desconectadores a la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
11757 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA LA PETICION DE LA OPERADORA, YA QUE INDICA QUE EN OTRAS UNIDADES SE LE COLOCA UNA PUERTA METALICA EN EL ÁREA DE RECIBO PARA EVITAR EL PASO A ROEDORES Y BLOQUEO DE ACCESO, ESTO CON LA INTENCION DE NO ESTAR BAJANDO LA CORTINA. PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI EN ESTE PROYECTO APLICARÁ LA PUERTA | 2 | Solicitud sin fundamento para avanzar ya que no viene en prototipo. | 9 | 22781 | 1425
11758 | MB Arcelia RPI 01Se recibió un documento del ayuntamiento el 29 de mayo del 2023 Dirigido a tienda lo recibió la gerente de tienda Lorena El vecino solicita que coloquemos una barda perimetral de colindancia con su predio Ya que no se cuenta con barda en predio El proyecto no cuenta con tal alcance ya que solo indica limpieza nivelación y colocación de grava | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11759 | Por este medio, se solicita el apoyo de Diseño, para que se contemple el suministro y colocación de falso plafón por parte de la contratista para el área de HUB, esto de manera necesaria por cuestiones de Seguridad Alimentaria. | 2 | Se esta realizando el proyecto, en cuanto se tenga se subirá a TRIRIGA. | 9 | 22781 | 1425
11760 | RFI 09 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se solicita a Diseño nos informe si los muros del HUB hechos a base de Durock llevarán zoclo, debido a que ningún plano contiene referencia a dicho concepto y este tampoco se encuentra en el F8 de la Contratista. | 2 | Los muros del HUB llevaran zoclo del mismo material especificado para el piso, Loseta antiácida CSJ recubrimientos, Klinker de 19.4 cms x 9.4 cms x x 1.2 cms, color rojo México semirugoso, con junta epoxica, latapoxy sp 100 color 36 copper beech, con adhesivo latex laticrete 73 y 4237 mortero en polvo, la altura será la del ancho de la pieza 9.4 cms | 1 | 22781 | 2559
11761 | Con referencia al RFI # 23 no contamos con el plano en el ISSUE del TRIRIGA, requerimos nos proporcionen el plano correspondiente ID-04C. Adjunto captura de la carpeta <<Instalaciones Especiales Voz y Datos \ Special Voice and Data Installations>>. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11762 | RFI 10 BA CABEZA DE JUAREZ Por este medio, se solicita a Diseño nos proporcione proyecto para Sistema de Extracción e Inyección de Aire del HUB, considerando calibres y medidas de ductos, tipo de difusores, así como trayectorias, además de detalles de las chimeneas de hornos y de ubicación de la chimenea de la tortilladora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11763 | En plano A103b Detalles de Techos II, solicita proyecto el aislante térmico formular de 2¨ y en sitio actualmente se cuenta con aislante térmico colchoneta o MBI, ¿Favor de indicar si es correcto sustituir con base en lo indicado o debemos respetar el material en sitio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11764 | Al revisar los planos anexos al proyecto, se observa que no se indica reubicación de cajones especiales utilizados para la construcción de la cisterna, por lo que pedimos de su apoyo para que se nos indique si a dichos cajones se les asignara un espacio nuevo dentro del estacionamiento. Nota: en caso de que se reubiquen solicitamos se anexen detalle de acabados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11765 | El proyecto indica que se deben colocar tres cámaras en el equipo existente de NVR. Por lo que se realizó un levantamiento del equipo existente y se identificó que cuentan con dos equipos de NVR modelo XRN-1610SA los cuales solo tienen 16 canales por equipo y actualmente tiene habilitadas 32 cámaras, los equipos ya no cuentan con canales disponibles para habilitar las tres nuevas cámaras que se instalarán. Quedamos atentos a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11766 | Se realizó la identificación de circuitos, pero ninguno existente cerca va al tablero LB como marca el plano GP-01. Los circuitos que están en el área de electrónica vienen del cuarto eléctrico trasero del tablero LL. Además, que el tablero LB no cuenta con los circuitos disponibles para realizar dichas conexiones, ya que sólo tiene 4 espacios disponibles. Los circuitos que se identificaron son los siguientes: Isla Lap top------------> Cto.09, tablero LL. Rack video juegos---> Cto.05, tablero LL. Rack Bocinas----------> Cto.03, tablero LL. Rack accesorios------> Cto.04, tablero LL. Rack Pantallas--------> Cto.12, tablero LL. De lo anterior, se propone realizar las conexiones al tablero LL, esperando la autorización o de lo contrario, la indicación de cómo realizar dichos trabajos. La isla de telefonía se encuentra instalada en un área que no corresponde a lo que establ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11767 | La memoria descriptiva indica que para muros interiores se debera pintar con CMX-1004 Mate B-1 Comex 100, el código de esta pintura es esmalte. Se requiere confirmación de aplicación de esmalte sobre muros de bloc de cemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11768 | SE HACEN PRUEBAS PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMARA LA CUAL ESTA INSTALADA CORRECTAMENTE,.PERO SE DEJA DESCONECTADA YA QUE SE REQUIERE UNA BATERIA PARA EL SWITCH QUE ALIMENTA EL RACK AEREO DE CCTV, SIN ESTA BATERIA NO HAY EL SUFICIENTE VOLTAJE PARA ALIMENTAR LA CAMARA ASI COAMO A OTRAS CAMARAS YA EXISTENTES.EL equipo de Instalaciones Especiales– Eficiencia Energética, nos reporta que lo que hace falta es una fuente de poder en el switch, esta fuente de poder es para alimentar las cámaras debido a que son POE, esta fuente es adicional.Se adjunta fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11769 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INTRUSIÓN Para poder realizar los trabajos consistentes en el tema de alarmas, es necesario realizar canalizaciones para la instalación del sensor 360, el receptor inalámbrico, un contacto regulado, una canalización hasta la charola de datos, ya que actualmente no se cuenta con esos equipos en tienda y no se puede realizar una derivación como lo indica el plano. Así mismo es necesario una tubería que venga desde el site hasta el gabinete que está en el área de electrónica así como el cableado utp. Debido a lo expuesto anteriormente, se requieren trabajos adicionales que no estaban considerados en el proyecto inicial. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11770 | Solicitamos la confirmación de alcances del Mantenimiento Mayor de esta unidad con el fin de programar actividades de ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11771 | El listado de suministro indica que los arrancadores deben ser marca Squard D NEMA 4, sin embargo el suministro que recibimos es Marca Siemens NEMA 1, es decir no cumple con la norma para areas de preparados. El proveedor nos indica que SQUAD D ha descontinuado estos modelos. Les pedimos que nos confirmen si es posible colocar los de marca SIEMENS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11772 | El proveedor de refrigeración indica que el desconectador para el equipo de refrigeración debe ser 3 polos 100 Amp, el suministro por poryecto indica 2 polos 70 Amp ¿donde se identifica la oportunidad?, ¿se autoriza cambio de desconectador? | 2 | Buen día. El proyecto se realizó de acuerdo con el diagrama indicado en plano GR03 Instalación Eléctrica compartido por el proveedor de refrigeración. La especificación y solicitud de interruptores fue conforme a esta información, al ser una solicitud adicional al proyecto, el suministro deberá realizarlo el proveedor de refrigeración y no deberá generar adicionales. Saludos | 1 | 22781 | 2559
11773 | Por indicación de Eficiencia operativa, se requiere la reubicación de amasadora para maquina tortilladora. Se solicita la nueva ubicación, y el proyecto de instalaciones que impactan esta modificación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11774 | Buenas tardes, CAE indica que hay disponibilidad en panel existente de tienda, para realizar enlace de alarmas del área de electrónica del proyecto Master Plan. Favor de confirmar que es correcto realizar dicho enlace. Saludos, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11775 | Requerimos la actualización de diagrama unifilar, con la incorporación de luminarias e interruptor. QUedamos en espera de información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11776 | Se identifica que el muro de acceso a la camara de congelados actual y que debemos recorrer para adapatar la camara de media temperatura, esta fabricado de mampostería y podemos observar que tiene una trabe en la parte superior que no podriamos modificar debido a que trabajamos con Art. 62. Revisé con el equipo kysor y ellos tienen la fabricación al proyecto, por lo que no estarían en posibilidades de icrementar las dimensiones de la camara respetando elemento estrctural. Su apoyo en la solución, saludos, | 2 | El día 02 de septiembre se realizó visita a sitio por parte del equipo de diseño, encontrándose que el muro en cuestión es divisorio por lo que se puede proceder con la demolición estimándose un volumen máximo de 2 m3 con lo cual no se excedería el volumen máximo de residuos permitido. Una vez realizada la demolición se puede proceder con el montaje de la cámara con la distribución y dimensiones en planta de proyecto, el único ajuste sería en la altura dado que tenemos la trabe que no se puede modificar. Este mismo día se validó con el equipo de Kysor que es viable recortar en sitio los paneles de muros 4”, lo único que requieren es la instrucción por parte del equipo de construcciones. Para mayor referencia se adjunta BOL-01 en donde se pueden apreciar lo anteriormente comentado. | 1 | 22781 | 2559
11777 | El proyecto marca que la cámara de congelación debe tener un anocho de 3.55 a paño exterior de panel, sin embargo, tenemos un sardinel armado con acero de 20 cms de ancho que reduce el claro libre para colocación de caámara, reduciendo a 3.1m el ancho libre. ¿se deben demoler los sardineles permitrales para dejar un claro libre de 3.67m? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11778 | El instalador de la maquina tortilladora indica que la tubería de gas, debe ser de 1" para su correcta operación. EL proyecto indica 12". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11779 | SE INFORMA QUE LAS RAICES DE UN ARBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA JARDINERA FRENTE AL ACCESO DE PATIO DE MANIOBRAS, SE ENCUENTRAN EXPUESTAS Y EXISTE RIESGO DE QUE AL MOMENTO DE LAS DEMOLICIONES SE DAÑE; ME PUEDEN COMPARTIR UN PROCEDIMIENTO PARA SALVAGUARDAR EL ARBOL Y PODAMOS EJECUTAR LOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11780 | SE INFORMA QUE EL PROYECTO MARCA LA INSTALCION DE UNA VALVULA CHECK EN EL REGISTRO DE SALIDA, SIN EMBARGO, ESTA YA EXISTE Y FUNCIONAL ADECUADAMENTE: MANTEMIENTO NOS COMENTA QUE EL PROBLEMA DE INUNDACION RADICA EN QUE CUANDO HAY LLUVIAS INTENSAS LAS CELDAS DE LA PTAR SE SATURAN Y ESTO OCASIONA UN OCASIONA QUE EL DRENAJE COLAPSE, POR LO CUAL, SE PIDE REVISAR ALTERNATIVAS PARA EVITAR LA INUNDACION EN ESTACIONAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11781 | La banqueta ubicada entre el acceso y salida del patio de maniobras se encuentra dañada debido a las raices expuestas de un arbol dentro de una jardinera, esta area no esta dentro de los alcances del proyecto, sin embargo, se requiere intervenir esta zona para poder generar un nivel adecuado entre banquetas y rampas. Me pueden apoyar con sus comentarios y boletin de cambio si es que se autoriza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11782 | RFI No. 12 En el caso de la estructura de la terracería de lado donde llevamos grava y que es parte de estacionamiento, la estructura solo llega a nivel de subrasante sin base y sin ningún tipo de textil o geotextil o malla anti vegetativa, también no cuenta con algún filtro para captar el agua de lluvia etc., por lo que el rodamiento de esa área con el tiempo y por las lluvias tendrá a deshacerse, ¿nos podrían informar si esta estructura marcada en plano es la correcta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11783 | RFI N° 59.- En el plano ID-04 nos indica en el area de servicio al cliente bajada para linea directa pero la trayectoria me lo indica que es desde el cuarto de sistemas hacia linea de cajas es con charola tipo charofil y remata con tuberia hacia los muebles de servicio al cliente. nos pueden indicar si es correcta esta trayectoria o se tiene que dejar una alimentacion con tuberia conduit para la alimentacion de linea directa para el modem del servicio al cliente. si es con tuberia nos pueden indicar el detalle de esta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11784 | RFI No.23 Hablando con el proovedor que va a suministrar los tableros electricos ( dupon ) indica que ellos no tienenn la ultima modicficacon del proyecto y por tal motivo no han podido fabricar los tableros que llevamos nos pudieran apoyar enviando la informacion al provedor para que pueda fabricar los tableros y los pueda enviar ya que este retraso con la fabricacion y entrega de los tableros se pone en riesgo la entrega de la tienda y la liberacion por parte de la uvie para las instalciones electricas nos apoyan en enviarle la informacion a la brevedas con carecter de urgencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11785 | De acuerdo a plano A101A indica montacargas y en plano IE-04a indica la instalación de un desconectador S&C lo cual no indica capacidad de dicho desconectador ni calibre de cableado, Favor de indicarnos si se considerara dicho desconectador y calibre del cable | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11786 | De acuerdo al plano GIE-02 para la vitrina caliente menciona un tablero BM con circuito 1,2,3, donde está ubicado dicho tablero, es correcto dicho circuito, que sea 1,2,3, y la tabla de cedula de cableado es correcto los calibres de conductores y numero de cableado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11787 | RFI N° 54. En el plano ID-04. nos indican trayectorias para los botones pulsadores y tampoco de bocinas zumbadoras en las areas de camaras de refrigeración y de amasijo. Nos pueden indicar cual sera la trayectoria de estos dispositivos, que tipo de cableadoo y las alturas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11788 | RFI N° 42. Respondiendo al RFI N° 27. Ya se encuentra en sitio el generador eléctrico, solo que se detectó que el generador es para exteriores y no para interiores, revisando el equipo se tiene que la alimentación va por la parte inferior del master (tablero general del generador) y la tubería debería de ser subterránea y en proyecto indica la trayectoria aérea. ¿Nos pueden indicar como se llevara a cabo la trayectoria para la alimentacion del generador? Adjunto fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11789 | RFI N° 50. Respondiendo al RFI N° 42. Ya se encuentra en sitio el generador eléctrico, solo que se detectó que el generador es para exteriores y no para interiores, revisando el equipo se tiene que la alimentación va por la parte inferior del master (tablero general del generador) y la tuberia para dicha alimientacion en proyecto indica aérea. tambien el proveedor hace mencion que la trayectoria aerea debe ser con charola tipo charofil y no con unicanal. Con lo que respecta al dique que esta solicitando para el deposito de combustible no viene en proyecto, nos pueden indicar las especificaciones de dicho dique? ¿Nos pueden indicar como se llevara a cabo la trayectoria para la alimentacion del generador? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11790 | RFI N° 24.- PARA LA ALIMENTACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE REFRIGERACIÓN EN EL PLANO DU-01 SOLO INDICA 1 MC3 - 500 AWG Y 1 DESNUDO PERO NO NOS INDICA EL NEUTRO (EN EL TABLERO "TGE" INDICA UN INTERRUPTOR DE 3 FASES). ASI TAMBIEN EN EL PLANO DE REFRIGERACIÓN NO MARCA NEUTROS, NOS PUEDEN INDICAR COMO SE REALIZARA LA CONEXIÓN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11791 | RFI N° 55.- EN EL PLANO IE-09 DE ALIMENTADORES GENERALES E "IE-04" DE CONTACTOS NORMALES NO NOS INDICA LA ALIMENTACIÓN PARA LA PUERTA AUTOMATICA, NOS PÚEDEN INDICAR CUAL SERA SU ALIMENTACIÓN Y A SU VEZ EN QUE TABLERO Y CIRCUITO SE PUEDEN CONECTAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11792 | RFI N° 47. En el plano IE-04 nos indican contactos normales (circuito 6 LN y 18 LN) en los sanitarios pero no nos indican alturas, nos pueden indicar a que altura deben ir estos contactos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11793 | RFI N° 40. En el plano "GI- 01" no nos indica la altura de los desconectadores y de los contactos, nos pueden indicar cuales seran las alturas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11794 | RFI N=.65 Nos indica el personal de store planning que en la entrrada de piso de ventas hacia el comedro llevamos un antepecho pero en el proyecto no lo indica solamnte indica donde van los faldondes nos pudieran indicar si llevamos ese antepecho y de que dimencioens | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11795 | RFI No. 26 En el cto de basura no indica bajada de agua , pero en otros proyectos si la solicitan , nos pucieran confirmar si no lleva la bajada de agua | 2 | Se comparte boletin. | 0 | 22781 | 829
11796 | RFI No. 14 En el diagrama unifilar nos indica que el caballage de la bomba del hidroneumatico es de 5hp pero en el plano SE-02 en las nostas nos indica que esas bombas son de 3hp nos pudieran indicar cual es el caballage correcto para el suministro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11797 | RFI N° 43. En la visita que se tuvo con personal de telmex nos esta solicitando colocar 4 registros HIMMEL en las trayectorias al interior de la tienda ya que en el plano de acometida telefonica (C-10) no indica ningun registro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11798 | RFI N° 39. Respondiendo al RFI N° 31. Se enviaron fichas técnicas y especificaciones así como el submital para su revisión y autorización de cambio de material de sistema contra incendio de soldado a ranurado (tipo vitaulic), esto con el fin de agilizar los trabajos y garantizar la ausencia de filtraciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11799 | RFI N° 34. Respondiendo al RFI N° 31, Se enviaron fichas técnicas y especificaciones así como el submital para su revisión y autorización de cambio de material de sistema contra incendio de soldado a ranurado (tipo vitaulic), esto con el fin de agilizar los trabajos y garantizar la ausencia de filtraciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11800 | RFI N° 48. CON RESPECTO AL RFI N° 26 NOS PUEDEN INDICAR SI SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE TUBERIA DE PVC SUBTERRANEA POR TUBERIA DE PGG APARENTE?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11801 | RFI N° 63.- En el plano de acometida telmex "C-10" ni en el de voz y datos "ID-04" no me marca la alimentacion de la caja himmel que se tiene en el cuarto de sistemas hacia el rack del mismo cuarto, nos pueden indicar quien realiza esta canalizacion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11802 | RFI 62.- En el carcamo sanitario se tienen 2 bombas sumergibles, nos podrian indicar quien suministra estas bombas ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11803 | RFI N° 46. En el plano "C14a" nos indica que el nicho de medición se dejara sin protección a los costados, sin embargo tambien tenemos tableros principales que alimentan a la subestación y cuarto de maquinas, el detalle que se tiene es que podrian manipuar dichos tableros (interruptores) ocacionando que se tenga cortes de energia. nos pueden indicar si se dejara conforme a proyecto o se incrementara la cerca hasta llegar a limite de medición en ambos lados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11804 | RFI NO. 15 . Referente al plano GIS-02 (INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2) no se contempla coladera para la báscula favor de indicarnos si se contemplara la coladera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11805 | RFI NO. 16 Referente al plano GIS-01 (INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 1) no se contempla coladera para el horno giratorio a gas ni para cámara de fermentación favor de indicarnos si se contemplara dichas coladeras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11806 | RFI NO. 17 Referente al plano GIS-02 (INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2) no se contempla desagüe para los mini Split del área de sistema conmutador y para el IDF favor de indicarnos si se contempla y la trayectoria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11807 | RFI NO. 18 Con referente al plano IS-02 no se contempla desagüe para la máquina de hielo favor de indicaron si se contemplara en caso de ser así de donde se conectaría | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11808 | RFI NO.25 De acuerdo al plano LP_01 sistema de instrucción en el área de farmacia no indica colocación de sensor de movimiento, favor de indicar si se colocará o no | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11809 | rfi No. 70 Nos pudieran indicar quien instala los thermostatos ya que no vienen indicados en los planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11810 | RFI NO. 19 De acuerdo al plano A101a indica leyenda que se deberá considerar la instalación sanitaria para los refrigeradores y cámara de congelados del área de e-commerse favor de indicarnos la trayectoria y conexión del desagüe y diámetro de la tubería | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11811 | RFI No.24 En los planos C-06 y C -07 nos indica que la conexion del drenaje seria recta, pero en la visita de la autoridad nos indica que la conexion del drenaje seria hacia el centro de la tienda lo cual imnplica que las pendientes no coinciden ya que la conexion que nos dio el municipio queda mas arriba de lo que indica proyecto nos pudieran indicar cual seria la solucion , se anexan los planos originales y el plano de la nueva conexion | 2 | Conforme a lo confirmado en sitio, se comparte plano con ajuste cargado a la carpeta Boletines. | 0 | 22781 | 829
11812 | RFI No. 38 Nos pudieran confirmar las alturas de rejillas de los ductos de aires donde estan las camaras de refrigeracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11813 | Rfi No, 9 De acuerdo al rfi No. 8 y al boletin emitido; donde nos indica que la coirtina del acceso a personal ( anden de camionetas ) lleva motor nos pudieran confirmar esta informacion ya que regurlarmente no se colocan motor y de igual forma la cortina del acceso de clientes , si nos pudieran proporcionar la informacion a la brevedad para que la contratista pueda realizar el pedido con esta modificacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11814 | RFI No. 13 Nos pudieran confirmar el voltage de los equipos que llevamos en el cto de bombas en el proyecto nos indica que el vootage que ocupan 220 y 127 , pero el proovedor ( iAzul de Mexico ) tiene su pedido a 480 nos pudieran indicar cual es voltaje correcto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11815 | RFI No.8 Nos pudieran confirmar si en la entrada de personal lleva cortina metalica o solo lleva una puerta doble como lo indica en el plano A602 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES el ultimo plano actualizado | 2 | En proyecto ISSUE, se considero cortina metalica y puerta doble, se comparte boletin, BOL-04- DETALLE PUERTA ACCESO PERSONAL, donde se indica detalle de ambas puertas. | 1 | 22781 | 2559
11816 | RF NO.27 Se requiere nodo de datos para la PC de doble monitor del area de farmacia. Ya qué nos pide el área de sistemas Azcapotzalco tener todas las PC conectadas a nodo de datos. Ninguna PC de tienda se debe conectar a la red WI-FI por la degradación en el servicio qué se le da a los dispositivos móviles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11817 | RFI No. 44 DE ACUERDO AL PLANO IS-05 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, INDICA 5 BAJADAS PLVIALES EN EJE A 1-4 PERO EN EL PLANO DE TECUMBRE , FACHADAS Y EN E SANITATRIO T TAMBIEN PARA LA FABRICACION DE LOS REGISTROS PLUVIALES INDICA 4 REGISTROS INDICA CUAL ES PLANO QUE RIGE YA QUE LOS REGISTROS ESTAN DEFABRICADOS Y UBICADOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN PORYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11818 | RFI No. 68 De acuerod al plano de exteriores sobre la calle flores magon indica que llevamos una pta de acceso para los clientes y una rampa pero no viene indicado en protyecto que se colocque algun barandal y ais mismo no existe un delimitante para restringuir el acceso al clienta hacia el trnasformador y la parte de atras de la unidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11819 | De acuerdo al plano de demolición y el estructural donde indica que se realicen uno vanos en el muro divisorio del anden de carga y descarga y piso de ventas; pero revisando el muro se observa que existen castillos intermedios y una cadena y de acuerdo a lo indicado en proyecto los castillos indicados se tendrán que demoler ya que ahí es donde irán los nuevos vanos ; la pregunta es si demoliendo esos castillos el muro existente no se debilitara se anexa fotos del muro indicando como quedaran los castillos el h indicado en proyecto | 2 | Buen día, Se validó nuevamente con el estructurista y nos indica que si la ejecución se realiza tal cual está indicado en proyecto no deben de tener ningun problema, recalcando que el muro debe ser apuntalado y se deben colocar angulos como abrazaderas para evitar su movimiento durante el corte. Si detectaron algo adicional que pueda comprometer el muro, favor de compartirlo para evaluarlo con el estructurista. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
11820 | RFI N° 57.- De acuerdo planos enviados y entregados por parte del área de legal de Walmart donde nos indica las conexiones del drenaje se les envía el detalle de la conexión del drenaje de acuerdo a lo indicado por la autoridad para su validación y fabricación, esperando contar con etsa respuesta a la brevedad ya que la fecha de posesión y apertura están muy próximos. Nota: favor de compartirlo al proyectista y al personal del perito responsable del proyecto. Envio detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11821 | RFI No.4 En el murete de la tienda no viene el detalle de la contratrabe marcada como CT-1; Y en la zapata del mismo el dado marca que es de 15 cm y el block lo tenemos de 20 x 20 x 40 nos pudoeran indicar con el detalle correcto se anexa reporte donde se anexan los detalles | 2 | se comparte boletin, BOL-02DETALLE DE MURO CONTENCION, donde se indica detalle de contratrabe. | 1 | 22781 | 2559
11822 | RFI No.58 Nos pudieran enviar los detalles de la fabricacion de la escalera de los tanque selevados ya que en los planos arquitectonicos no vienen indicados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11823 | RFI N° 49. EN EL PLANO DE SUBESTACIÓN "ES-901" Y "A-408" NO NOS INDICA QUE LLEVEMOS UN DIQUE EN EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO EL PERSONAL DE LA PLANTA DE EMERGENCIA LO ESTASOLICITANDO. NOS PUEDEN INDICAR SI SE REALIZARÁ Y SI FUERA EL CASO, NOS PUEDEN COMPARTIR EL DETALLE DEL DIQUE PORFAVOR? | 2 | Se carga boletin correspondiente. | 0 | 22781 | 829
11824 | RFI N° 45. En el plano de coladeras no se indica el drenado (coladera) para el evaporadsor en cuarto de basura, sin embargo, el area de refrigeración tiene en su aclcance la instalación de un evaporador en este cuarto. Nos pueden indicar si se instalara una coladera mas para este drenado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11825 | RFI N° 51. Respondiendo al FRI N° 45. Indica el evaporador en el cuarto de basura, sin embargo, este no puede quedar sin drennado, nos pueden indicar donde se dejaria la coladera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11826 | RFI N° 61.- Ya se tiene en sitio el generador electrico, comenta el proveedor que se debe realizar un aumento en los ductos del escape de la planta hacia afuera de la subestación. Nos pueden indicar quien realizara estos trabajos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11827 | Rfi No.1 EN PLANO ES-604 CUBIERTA DE ANDEN PROYECTAN EN CUBIERTA UN PERFIL W12X22 SOBRE EL EJE B” Y DOS COLUMNAS.PERO EN EL PLANO 601_CIMENTACION DE ANDEN PROYECTAN SOBRE EJE 9 UNA CONTRATABE, NO ZAPTA NO DADO, PERO EN EL PLANO ES-604 CUBIERTA DE ANDEN EN LA ELEVACION SOBRE EL EJE 9 PROYECTAN UN MURO DE MAPOSTERIA Y PROYECTO NO IDICA CONEXIÓN A ESE MURO NOS PUDIERAN ENVIAR EL DETALLE DE ESA CONEXION SE ANEXA REPORTE | 2 | Se comparte boletin BOL-01-CONEXION ANDEN, donde se encuentra detalles de la conexiÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
11828 | RFI No.36 En el plano de muros es- 301 no indica que llevemos pta en la subestacion pero en los planos arquitectonicos marca una pta de subestacion electrica hacia el interior de la tienda , pero en plano de pta no indoca las especificaciones de la pta nos pudieran indicar las especificaciones y asi mismo confirmar si llevamos la pta anexamos los planos , enviar las especificaciones de la pta ES- 301 PLANTA DE MUROS A - 100 PLANTA ARQUITECTONICA A-601 TABLA DE PTAS Y CANCELES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11829 | RFI No. 33. Referente a la contestacion del rfi No. 23 no esta cargada la infomacion y si nos pudieran enviar las caracteristicas de la base del transformador y asi mismo la ubicacion de los equipos | 10 |  | 2 | 25 | 41
11830 | RFI No. 5 De acuerdo al plano IE- ALIMENTADORES GRALS indica que se coloque una charola para colocar los cables eléctricos , pero no indica las características de la charola , nos pudieran indicar las características de la charola | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11831 | RFI N° 69.- De acuerdo a los correos enviados por parte de refrigeración sobre el tema del neutro que hace falta en su alimentacion principal, nos pueden indicar quien realizará el cambio de este cableado y cual sera su trayectoria y los detalles de esta alimentación porfavor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11832 | RFI NO. 29 De acuerdo a la medida para la jaula de alto valor no coincide ; le estorba la vga que pasa y las ptas no van a poder abrir y el largo estorbaria con el anaquell de harinas , nos pudieran proporcionar que solucion de pudiera dar para que las ptas puedan abrir | 2 | Se comparte layout con ajuste de ubicaciÃ³n de jaula para librar interferencia. | 4 | 22781 | 1402
11833 | RFI No. 10 La puerta de omnicanal nos la pide blindada con el abatimiento hacia afuera, esto nos genera que las bisagras queden expuestas por la parte de afuera, nos ayudan definiendo esta puerta como urgencia ya que tiene tiempo de entrega; Se anexa reporte de su apoyo para la respuesta a la brevedad para que la constructora pueda solicitar a su proovedor la fabricacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11834 | RFI No.11 Que las s cortinas metálicas de acceso a clientes y anden de camionetas ambas las piden con motor, pero sabemos que no llevan motor mas que el sistema de cadena en ambas cortinas ayudarnos si es así para también ya confirmar con nuestro proveedo se anexa reporte para que pueda solicitar la fabricacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11835 | RFI N° 51. Llevamos un lavamanos en sanitarios: nos pueden confirmar si es este el modelo del lavamanos? LAVAMANOS PREFABRICADO DE RESINA ACRILICA MARCA SLOAN, MODELO 63000 EW COLOR MATRIZ BLANCO (MWH), CONSUMO 1.3 lpd CON LLAVES INCLUIDAS - 10800. ¿tambien nos pueden indicar quien suministrara este labavo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11836 | RFI N°60.- En el plano "IE-02" de alumbrado de trastienda y preparados nos indica 3 lamparas en el area de servicio de carnes, justo donde se tienen estas lamapras ahi llevamos 3 evaporadores de refrigeracion. nos pueden indicar si se realizaria alguna modificacion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11837 | De acuerdo a plano C03 no indica malla ciclónica del lado derecho de la unidad colindancia con vecino de venta de lotes de carros con el estacionamiento de unidad favor de indicar si solo se realizara el murete de block de 10 cm de espesor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11838 | RFI NO. 30 LA MALLA QUE CIERRA LA PLANTA DE EMERGENCIA LE ESTORBA PARA ABRIR LAS PTA PARA DARLE MANTENIMIENTO SE TENDRIA QUE RECORRER LA MALLA PARA DEJAR LIBRE LAS PTAS Y SE PUEDA DAR MANTENMIENTO SE ANEXA FOTOS DEL AREA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11839 | Rfi No. 3 Se observa un detalle con la nomenclatura de las columnas en pórtico de acceso en el plano ES-507A y para andén de carga en el ES-604 . LA DUDA ES CUÁL DE LOS DOS PERFILES SE VA A CONSIDERAR, ¿EL OC O HSS? figura No. 1 figura No. 2 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11840 | RFI No. 6 Referente al rfi No. 2 donde se menciona el hallazgo de material contaminado en el terreno se anexa reporte donde se plasman las calas que se realizaron e indicando las areas afectadas por el material encontrado para que nos pudeiran proporcionar una solucion al tema Se anexa reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11841 | Rfi No. 2 Durante el proceso de despalmeterreno hay un relleno de escombro que va de 1.00 m a 1.50 m de alto hasta el terreno natural nos pudieran indicar que el procedimiento para mejorar se anexa reporte del sondeo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11842 | RFI No.67 EN EL AREA DE ALTO VALOR ( ALMACEN ) INDICA QUE LLEVAMOS UNA CHECK OUT Y UNA MESA PERO EN LO PLANOS NO INDICA LAS ESPECIFICACIONES DE ESTA PERO EL PERSONAL DE STORE PLANNING INDICA QUE LLEVAMOS UNA MESA NOS PUDIERAN INDICAR LA ESPECIFICACION DE ESTA Y SI SE VA COLOCAR UNA MESA O LLEVA UNN CHECK OUT Y MESA EN EL PLANO A-101 MERCANCIA GENERALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11843 | RFI No. 35 A UN COSTADO DEL ACCESO DEL ACCESO DEL AREA DEL ESTACIONAMIENTO , EXISTE UN ARBOL EL CUAL NO INDICA QUE SE REALICE NINGUNA PODA PERO EN MEDIO DE LA RAMAS PASA CABLESS DE LUZ LO CUALES QUE SE JUNTAN EMPIEZAN A SACAR CHISPA O SE QUEMAN , PERO EN NINGUN PLANO INDICA QUE SE PODA EL ARBOL O SE LE HAGA ALGO INDICAR QUE SOLUCION DARAN PARA ESE TEMA SE ANEXA REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11844 | RFI NO.28 EN EL ACCESO DEL ANDEN HAY UN POSTE ( DONDE INICIA LOS CAJONES )POR INDICACIONES DE STORE PLANNING SOLICITA QUE SE PONGA UNOS POSTES PARA PORTEGER ESTE POSTE NOS PUDIERAN PROPORCIONAR LAS ESPECIFCACONES PARA PROTEGER EL POSTE ( LA PROTECCON QUE ESTAN SOLICITANDO ES PARA QUE NO GOLPEN A LA HORA QUE SALGAN Y ENTREN LOS TRAILER EN EPSERA DE SUS COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11845 | Rfi No. 5 En al plano C09 TERRACERIAS indica que llevamos un piso de concreo de MR =40Kgcm2 ( PISO DE VENTAS Y EN EL PLANO ES-201FIRMES INDICA QUE LLEVAMO UN PISO DE CONCRETO DE MR 35 Kgcm2 NOS PUDIERAN INDICAR CUAL ES CORRECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11846 | RFI N° 53. Es necesario colocar un refuerzon en muro de tablaroca en el area de almacen de alto valor hacia el muro ya que el muro tiene un largo de 7.12 m por 2.60 m de alto. nos podrian confirmar si se realizara este refuerzo? | 2 | Conforme a lo revisado y las fotos comartidas estos muros conforme a prototipo dado que no son para carga de elementos no se considera algun refuerzo. | 9 | 22781 | 1425
11847 | RFI N° 52. Es necesario colocar un refuerzon en muro de tablaroca hacia loa los muros de block de sanitarios tipo antepecho ya que el largo del muro es de 9.02 m con una altura de 3.00 m. nos podrian confirmar si se realizara este refuerzo? | 2 | Conforme a lo revisado y las fotos comartidas estos muros conforme a prototipo dado que no son para carga de elementos no se considera algun refuerzo. | 9 | 22781 | 1425
11848 | RFI No. 7 Nos pudieras enviar las respuestas de los rfi No. 1 y 4 los cuales se enviaron con anteriordad y todavia no se tiene respuesta y es necesario tenerlas por el tema de la fabricacion de la estructura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11849 | RFI No. 1 Durante el desmantelamiento de los rack nos encontramos con unos contactos de energia regiulada y nodos de red , pero no indica en los planos si se van a retirar y si tendran que reubicar en algun sitio, nos pudieran inciar si se vana reubicar estos servision , se anexan fotografias de los servision | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11850 | RFI N° 32. SE ENVIA SOLICITUD PARA REVISIÓN DE CONEXIÓN ESTRUCTURAL EN PISO DE VENTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11851 | Buenas tardes, solicito información para contacto de verificador en farmacia pues se coloco verificador pero en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-3878 no nos indica una bajada para contacto que alimente a dicho verificador. Quedo atento a sus indicaciones. | 2 | Buen día, Se comparte la actualización del plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-3878 con el contacto requerido. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
11852 | Buenas tardes, referente al recorrido virtual del market side y de cocina de preparado de alimentos llevado a cabo en la mañana salieron los siguientes puntos para su revisión, solicito de su apoyo para las indicaciones a seguir. 1.- Solicito información para contacto de máquina de hielo en market side pues este debe ser a 220v y el contacto indicado en plano es de 110v. 2.- Solicito información para la conexión de freidora en cocina de preparado de alimentos. 3.- Solicito información para contacto de arrocera eléctrica en cocina de preparado de alimentos pues este equipo necesita un contacto de 3 vías a 220 V no indicado en proyecto. 4.- Solicito información para arreglo de dren de grasa de horno rosticero en market side pues en recorrido se mencionó que debajo del horno se ubica un carrito recolector de grasas y que se deben realizar las adecuaciones al dren del equipo, es importante r | 2 | Buen día, Se comparte la información solicitada: 1.- Solicito información para contacto de máquina de hielo en market side pues este debe ser a 220v y el contacto indicado en plano es de 110v. En la ficha técnica enviada por Store Planning está correcto pide alimentación a 110V, y así se reflejó en proyecto. 2.- Solicito información para la conexión de freidora en cocina de preparado de alimentos. Esta indicada en proyecto a pie de equipo, pero al estar la campana y no poder instalarse en ese lugar por seguridad se respeta la ubicación donde colocaron el desconectador en obra, lo que se tendría que realizar es la extensión del cable del equipo con cable uso rudo y condulet tal como se acordó en reunión para no dejar expuesto el conductor y poder conectarse a donde está el desconectador. 3.- Solicito información para contacto de arrocera eléctrica en cocina de preparado de alimentos pues este equipo necesita un contacto de 3 vías a 2 | 1 | 22781 | 2559
11853 | Buenas tardes, referente al plano LP03 SISTEMA EAS el contacto para el controlador de las antenas EAS nos lo indica en el faldon del local comercial. es alli la ubicación del controlador de dichas antenas? Quedo atento a sus indicaciones. | 2 | Buen día, Para la ubicación del controlador deL sistema de antenas, en proyecto está bien indicado fuera del local comercial. Su propuesta de que se ubique en el faldón de local está bien, pero si por restricción por el tema de señalización no se puede colocar en ese punto sugerimos reubicar a un costado donde están los desconectadores de las cortinas los cuales se tendrían recorrer para poder colocar dicho controlador. Esta podría ser la segunda opción. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
11854 | Buenos dias. Solicito de su apoyo para la solicitud de Telmex, pues el dia de ayer hubo una visita para la verificación de instalaciones para F.O. y nos envia correo solicitando lo siguiente: Se realiza recorrido por las instalaciones en la tienda de autoservicio en compañía de personal de construcción y remodelación, de acuerdo a las necesidades en F.O se busca proporcionar 16 puertos para puesta en servicio en locales yo demás como cajeros automáticos, etc. Se determina colocación de estas terminales en site cercano a las cajas por normatividad ya que el primer site propuesto por la tienda excede la norma de 250 mts. de distancia para colocar nuestros (DROPS) de F.O. y hacerlos llegar al cliente final. Cabe mencionar que se les hace la recomendación para esta trayectoria a este otro site, que se instale charofil tipo malla por correcta distribución y fácil manejo de servicios direct | 2 | Buen día, El alcance de proyecto es solo dejar la interconexión del IDF al MDF no realizamos ni revisamos ninguna configuración adicional todo tiene que ser por parte de sistemas o bien la contratista. ver plano ID-07 FIBRA OPTICA-3878 | 4 | 22781 | 1402
11855 | RFI No. 37 Nos pudieran indicar quien suministra los power pool para las cajas y las caracteristaicas ya que no viene especificado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11856 | RFI N° 56.- EN EL PLANO GIH-02 DE INSTALACIÓN HIDRAULICA NO NOS INDICA QUE TIPO DE LLAVE LLEVAN LAS TARJAS EN EL AREA DE CARNES Y TAMPOCO LA DEL COMEDOR . NOS PUEDEN INDICAR SI SE COLOCARÁ LLAVE DE NARIZ O MEZCLADORA? Y QUIEN LO SUMINISTRA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11857 | RFI No.66 En el plano de exteriores indica la colocacion de topes en los cajones de minusvalidos solamente indicarnos si es correcta esta informacion o se tendran que colocar en otros cajones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11858 | RFI N° 41. En el plano de instalación de gas "GIG-01" en el detalle 4 tenemos una valvula antisismos, nos pueden indicar quien suministrara esta valvula? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11859 | CON BASE A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN EL REPORTE , SE PUEDE OBSERVAR EL HALLAZGO DE MOLDURA DAÑADA EN FACHADA POR DESFASE ESTRUCTURAL DE LA TIENDA. ¿ QUÉ ACCIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA REPARACIÓN DEL MURO YA QUE NO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11860 | CON BASE A LAS IMAGENES QUE SE MUESTRAN EN EL REPORTE ,SE PUEDE OBSERVAR LA SEPARACIÓN DE 9.5 CM DEL MURO DE ABARROTES CON RESPECTO AL PISO DE VENTAS, ASI MISMO PRESENTA SEPARACIÓN DE MURO DE BLOCK DE 4.5 CM CON REPECTO AL MURO DE TABLAROCA DE ABARROTES, SOBRE EL MISMO MURO SE PUEDE OBSERVAR DAÑO GENERADO POR EL ASENTAMIENTO, EN EL MURO DE AMASIJO QUE ESTA PARALELO AL MURO DE ABARROTES TAMBIEN MUESTRA AFECTACIÓN POR EL ASENTAMIENTO ¿QUE ACCIÓN SE APLICARA PARA DE LO ANTES MENCIONADO YA QUE NO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO? se adjunta documento. | 2 | Se realizará reunion con nuestro geotecnista el 14-mar para revisar el hallazgo de asentamiento y determinar la solucion. | 0 | 22781 | 829
11861 | CON BASE A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN EL REPORTE , SE PUEDE OBSERVAR EL HALLAZGO DE SEPARACIÓN DE JUNTA EN EL PISO DE LOS BAÑOS DE ASOCIADOS, ESTA MISMA REFLEJA AFECTACIÓN DE SEPARACIÓN DE CÁMARA DE CARNES Y MURO DE FRUTAS Y VERDURAS. ¿ QUÉ ACCIÒN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA REPARACIÓN DE JUNTA Y EL MURO MENCIONADO YA QUE NO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11862 | CON BASE AL PLANO ES201 PLANTA DE FIRMES, EN EL CUADRO MORADO PROYECTA LA LINEA CON HALLAZGO DE SEPARACION EN JUNTA PARALELA A LA PROYECTADA EN PLANO(SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO), CABE MENCIONAR QUE ESTA NO VIENE CONSIDERADA EN PROYECTO PERO CON BASE A UN LEVANTAMINETO DE JUNTAS QUE SE HIZO EN SITIO SE OBSERVA QUE ESTA JUNTA TAMBIEN DEBE SER SELLADA YA QUE PRESENTA UNA MAYOR SEPARACION QUE LA QUE SEÑALA PROYECTO. ¿ QUE ACCIÒN SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTA JUNTA YA QUE NO SE MENCIONA EN PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11863 | CON BASE AL PLANO ES-301 Y ES- 301a SE PROYECTA LA COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK SOBRE LA DALA DONDE ESPECIFICA REFORZAR EL MARCO DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA, CABE MENCIONAR QUE EN EL PLANO NO ESPECIFICA EL DETALLE CON RESPECTO AL BLOCK, EL PROVEEDOR CUENTA CON UN BLOCK QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE WM , EXCEPTO POR EL COLOR DEL BLOCK , YA QUE EN LOS MUROS EXISTENTES EL TONO ES MÁS OSCURO QUE EL BLOCK CON EL QUE CUENTA EL CONTRATISTA (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO) ¿SE PUEDE UTILIZAR EL BLOCK A PESAR DE QUE EL TONO DEL BLOCK A COLOCAR ES MÁS CLARO QUE EL MURO EXISTENTE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11864 | EN EL PLANO AL02 Y AL02a ALBAÑILERIA EN EXTERIORES HACE REFERENCIA A LAS FISURAS DONDE MENCIONA QUE SE DEBERÁ REALIZAR EL RELLENO DE LA SEPARACION DE MURO CON MATERIAL EPOXICO O POLIMERO FLEXIBLE DE JUNTAS , DAR SEGUIMIENTO A LAS GRIETAS Y VERIFICAR QUE NO CREZCAN, SIN EMBARGO COMO SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES ADJUNTAS LAS CONDICIONES DE LA FISURA 1 ACTUALMENTE SON MAS CRITICAS QUE CUANDO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO PARA SU REPARACION, DE ACUERDO CON UN LEVANTAMIENTO ACTUAL EN SITIO, LAS FISURAS MAS CRITICAS SON: FISURA 1, FISURA 6, FISURA 15 Y FISURA 16, LA CONTRATISTA PROPONE PARA MAYOR REFUERZO SELLAR CON MORTERO EXPANSIVO MULTIPROPOSITO (SIKAGROUT) LAS JUNTAS, COLOCAR MALLA ELECTROSOLDADA ANCLADA DE MURO A MURO CON APLANADO DE CEMENTO AL FINAL. ¿CON BASE A LA INFORMACIÓN PRESENTADA ¿CUAL ES LA ACCIÓN A SEGUIR PARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11865 | Solicito nos apoyen a revisar el cambio de abatimiento de puerta en la camara de baja temperatura ya que este esta pegando con el evaporador (plano GR1 -A GR-2 plano de refrigeración) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11866 | respecto al tema de las cadenas para el nuevo piso de la Cámara de congelados, Los planos describen cadenas perimetrales de 20cm a lo largo de todo el contorno de la Cámara y madera tratada (secuaya). La problemática es que los paneles de refrigeración no quedarían sobre la madera como normalmente se instalan, quedarían sobre las cadenas de concreto, y la madera tratada quedaría al interior de la cámara, por lo cual no tendría mucho caso poner la madera, debido a que esta quedaría dentro, y si llegara a existir alguna filtración al pasar el tiempo esta madera se pudriría, Necistamos saber si es correcta la posicion como indica en plano. Color azul, cadenas de concreto Color rojo, madera tratada Color amarillo, Paneles de refrigeración se anexa foto donde se indican los colores (notyas y documentos). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11867 | Se detecto en visita de obra en losa de azotea se tiene una pendiente considerable y no se encuentra plana para lograr poner la base de la unidad como lo indica el plano A 301 (plano de detalles ) indica una base de 10 cm de espesor, se requiere nos indiquen si se realiza una base metalica o sistema constructivo para esta base, se adjuntan fotos de la losa de la unidad san rafael. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11868 | •Se requiere validación de cambio de posición de los interruptores de hornos debido a que la operación indica que en el proyecto indica detrás de un horno y para realizar un paro de emergencia no hay mucho espacio para realizarlo con facilidad, cabe mencionar que en esta zona tenemos tubería de gas que corre perimetral al muro ( revisar si por norma está permitido el cruce de instalación eléctrica vs de gas ) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11869 | CON BASE AL RFI - SUSTITUCIÓN DE RELLENO DE SEPARACIÓN DE MURO CON MATERIAL EPÓXICO O POLÍMERO FLEXIBLE JUNTAS POR MORTERO EXPANSIVO MULTIPROPÓSITO, NOS RESPONDIERON LO SIGUIENTE:R= Derivado del hallazgo de asentamiento que genera compresión en la parte superior de los muros. Se propondrá la colocación de dos castillos a manera de junta constructiva. por lo que el detalle inicial que les enviamos, ya no aplicará ante el hallazgo. CON BASE A ESTA RESPUESTA SE HACE MENCIÓN DE QUE NO ES POSIBLE COLOCAR LOS CASTILLOS A MANERA DE JUNTA CONSTRUCTIVA, YA QUE SE TIENE EN EL INTERIOR DEL MURO LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN PEGADAS AL MISMO MURO SIN ESPACIO DE MANIOBRA, SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO. Se adjunta informacion en Notas y documentos ¿CON BASE A ESTA INFORMACIÓN CUÁL SERÁ EL PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR PARA LA REPARACIÓN DE LAS JUNTAS? | 2 | R= por la falta de espacio que comentan, se sugiera colocar un triplay en el muro por la parte interna y dejarla ahogada para poder realizar la construcción de los castillos como se indico se anexa plano con detalle: | 1 | 22781 | 2559
11870 | •En la unidad se encontró un castillo de concreto de .20 x .20 y muro de block 1.40 cm de largo, esta cae dentro de la huella de la cámara de refrigeración proyectada, en planos no se tiene identificada esta, requerimos saber cómo se va realizar la construcción de cámara, anexo fotos presentación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11871 | Tenemos la siguiente oportunidad para el piso de cámara, el proyecto marca un MR 40 para suministro, ya se tocó base con la concretera y nos indica que no es posible bombear por el tipo de agregado y la distancia que hay para el vertido de este, nos indican que si cambiamos el tipo de agregado a Mr 20 podemos realizar el trabajo con bomba, ¿nos apoyan a saber si podemos realizar el cambio de agregado ? o indicar como procedemos para el colado de piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11872 | Solicito su apoyo para informar si podemos realizar el cambio de concreto hecho en obra con resistencia fc 300 kg cm2 esto debido a que la zona donde se encuentra la ubicación de cámara de panadería se encuentra a a 70 mts de distancia de la zona donde se encontraría el camión revolvedora de concreto y ocupamos una bomba que cruce la tienda por la parte interna y no lo está permitiendo la operadora. ¿ Nos ayudan a saber si podemos hacer el cambio, tipo de resistencia y si requiere un aditivo para la elaboración de este ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11873 | CON BASE A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN EL REPORTE ADJUNTO , SE PUEDE OBSERVAR EL HALLAZGO DE GRIETAS EN MURO DE BLOCK (YO SOY BODEGA) UBICADO ENTRE CUARTO DE SISTEMAS Y SANITARIOS DE ASOCIADOS . ¿ QUÉ ACCIÒN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA REPARACIÓN DEL MURO YA QUE NO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO? se anexa evidencia en notas y documentos | 2 | se solicita al equipo de obra nos confirmen si hay desplome en el muro, y si es asi cuantos cm, ya que en la foto nos se aprecia. | 1 | 22781 | 2559
11874 | DUDA 1Para la conexión del ITM para el tablero “GM” ubicado en el EDC #2 nos solicita conectarla en los circuitos 2, 4 y 6 pero al momento de revisarlo en el sitio encontramos que el circuito 2 esta ocupado por una pastilla de 1P – 30A la cual corresponde a la bomba cárcamo y no contamos con el espacio suficiente en el tablero para colocar el ITM solicitado. Mover la pastilla actual a uno de los espacios disponibles en la parte interior podría no ser una opción por la medida cable actual lo cual obligaría hacer un traslape dentro del tablero para liberar el espacio. DUDA 2 Para la conexión del ITM en el tablero “LP” no se identifica, pero por conocimiento previo siempre se conecta en un I LINE, que esta identificado como tablero “R”, pero los espacios indicados tampoco están disponibles, ya que en proyecto marca los circuitos 1,3,5 y esta ocupado por otro ITM LES AJUNTO EN NOTAS Y DOCUEMNTO S ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11875 | Les solicito nos indiquen el proceso constructivo para subsanar la oportunidad de las escaleras que se encuentran en el área de la cámara de panadería, ya que estas tienen un complemento de padecería de block, que al momento de retirar la cámara existente se cayó parte del escalón que estaba en el sito, les adjunto fotos ya que el límite de la cámara nueva es la posición de la original | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11876 | CON BASE A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN EL REPORTE ADJUNTO, SE PUEDE OBSERVAR EL HALLAZGO DE REGISTRO EN MAL ESTADO EN PATIO DE MANIOBRAS. PREGUNTA: ¿ QUE ACCIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA REPARACIÓN DEL REGISTRO MENCIONADO YA QUE NO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11877 | Ee encontró un hundimiento cerca de la red sanitaria existente en el área de amasijo, se puede observar que es a causa de una filtración que lleva mucho tiempo sin ser tratada, se trato de detectar la profundidad con una varilla de 1.4m, pero aun es mas profundo, se requiere saber como procedemos ante esta oportunidad. Adjunto evidencias. | 2 | El primer punto importante es saber si detectaron el punto de filtración, por lo que sabemos respecto de los hallazgos en la instalación sanitaria pudiera ser la tubería que conecta el registro que se encontró debajo de la cámara y que corre hasta el registro que está en la parte central del amasijo. Si esto es correcto, entonces se tiene que retirar todo el material húmedo hasta encontrar material sano, posteriormente rellenar con tepetate de banco en capas de 20 cm compactadas al 90% Proctor hasta llegar al nivel del firme y poder colarlo nuevamente. Si no se ha detectado el punto de fuga es importante hacerlo para poder eliminar de fondo la problemática. | 1 | 22781 | 2559
11878 | CON BASE AL REPORTE ADJUNTO SE PUEDE OBSERVAR LA VERIFICACIÓN DEL PLOMEO DE LAS COLUMNAS UBICADAS EN EL ÁREA DE CARNES Y ABARROTES, LA CONTRATISTA NO TIENE NINGÚN ALCANCE CON BASE A LA ESTRUCTURA METÁLICA YA QUE NO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO, POR LO CUAL EL SIGUIENTE RFI ES INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11879 | En la trayectoria de la coladera de goteo se encontró una contratrabe de acuerdo con el eje 2 en el plano marca una coladera en esquina, pero la red existente está pasando la contratrabe encontrada, se requiere nos indique como proceder para la conexión ya que el nivel de contratabe afecta la pendiente de la tubería sanitaria, les adjunto la información en un archivo con fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11880 | En la demolición de piso de la unidad conforme al plano GA-05 para el aislamiento del piso de Cámara nos pide una excavación de .55 cm, se encontro una instalación sanitaria a .60 cm, el registro mide .60x.40 y profundidad de .60 cm, se adjunta una foto con la trayectoria el registro azul en pasillo detrás de la cámara, registro rojo dentro de la cámara, hay una distancia de 1.5 mts entre ambos que se conecta y se encuentran en troncal que está en medio de amasijo. Se requiere saber como procedemos con la instalcion existente. | 2 | Adjunto el boletín revisado en la sesión del día de ayer ante los hallazgos encontrados. | 37 | 22781 | 179
11881 | Se realiza revisión de la instalación eléctrica de los desconectadores, que conforme a proyecto se reubican encontrando lo siguiente: 1.La alimentación eléctrica del tablero hacia el desconectador se canaliza por tubería Conduit. 2.En la misma canalización se encuentran la alimentación eléctrica del desconectador hacia los diferentes equipos que operan los desconectadores (se usó la misma tubería). 3.Es necesario realizar la canalización independiente.es | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11882 | Se requiere nos validen él retiró de muro lambrin en la zona de la cámara de refrigeración ya que cae dentro de la huella de cámara, en alcance del proyecto no viene este retiro, ¿se considera como un adicional ? | 2 | De acuerdo con el proyecto ejecutivo no es necesaria la demolición del lambrín perimetral, sea adjunta captura de pantalla donde se muestra la ubicación de la cámara y el lambrín perimetral. | 37 | 22781 | 179
11883 | SOLICITAMOS NOS DEFINAN EL ALCANCE, EN EL PLANO GA-05 MUESTRA QUE EL NUEVO PISO PARA LA CAMARA DEBE SER CON SECUAYA Y FOMULAR, PERO EN EL PLANO DE ACABADOS A-400 SOLO SE INDICA UN COLADO DE PISO CON FIBRA DE 15 CM DE ESPESOR ¿CUAL ES EL PROCESO CONSTRUCTIVO QUE DEBEMOS SEGUIR ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11884 | Se realizo la demolición del piso de la cámara anterior, encontrando que era un sobre piso de 10 cm en plano DEM-01 pide la demolición del piso de concreto de 15 cm. El piso que se encontró debajo del existente es el mismo piso que corre en toda el área de panaderia y tiene un espesor de 20 cm anexo fotografías de la cala que se realizo para que nos determinen que procede. Por otro lado en el plano DEM-01 nos pide la demolición únicamente del piso de la cámara existente, pero en el plano A-400 nos pide piso nuevo en la nueva área que será para la cámara de media temperatura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11885 | Con respecto al boletín enviado para cambio de posición de UC, este indica que se coloca la base en azotea de concreto, tenemos una oportunidad ya que la techumbre es lámina, se requiere nos indiquen tipo de refuerzo que se requiere para esta posición, adjunto fotos del espacio y tipo de material actual en techumbre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11886 | CON BASE AL PLANO DEM08 DEMOLICIONES EN EXTERIOR, HACE MENCIÓN DE LA REUBICACIÓN DE 19 ÁRBOLES DE APROXIMADAMENTE 8 METROS EN GENERAL (ACTUALMENTE ALGUNOS ÁRBOLES MIDEN MAS DE 8 METROS), EN PLANO NO ESPECÍFICA EN DONDE SE VAN A REUBICAR LOS ÁRBOLES,EN LA MEMORIA SEÑALA QUE SE REUBICARAN CON BASE A LA INDICACIÓN DE LA AUTORIDAD, SIN EMBARGO EL ESPECIALISTA BIÓLOGO POR PARTE DE LA CONTRATISTA NOS COMPARTIÓ UNA OPINIÓN TÉCNICA A CONSIDERAR PARA DICTAMINAR LA REUBICACIÓN DE LOS ANTES MENCIÓNADOS, SE ADJUNTA PLANO DEM08 ASI COMO LA OPINIÓN DE ESPECIALISTA CON OBSERVACIÓNES REALIZADAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11887 | Se tiene una oportunidad en la apertura de puerta ya que esta pega con el evaporador ubicado en la cámara de media temperatura, se requiere realizar el cambio de posición y esto implica la reubicación de dren de condesado y drenaje para este sistema. SE SOLICITA QUE NOS INDIQUEN SI SE DEJA EL EQUIPO COMO ESTA PROYECTADO O SE REALIZARA CAMBIODE POSICION, SE ADJUNTA FOTOS Y PRESENTACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11888 | Se requiere que se indique si la Cámara de refrigeración de baja temperatura lleva sardinel perimetral (esta cámara lleva piso aislante con sistema constructivo de losa deprimidas y madera tratada perimetral) en plano A-400 no indica colocación. También se requiere se indique si va llevar sardinel perimetral en cámara para protección al exterior. Se adjunta archivo en notas y documentos de lo indicado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11889 | CON BASE AL PLANO ES-301 Y ES- 301a SE PROYECTAN 2 ACCIONES DONDE ESPECIFICA REFORZAR EL MARCO DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA, EN DONDE LA ACCION B: INDICA QUE SE DEBERÁ COLOCAR CASTILLOS Y DALAS ALREDEDOR DE LAS PUERTAS, LA ACCION E: INDICA 1.- APUNTALAR LATERALMENTE EL MURO. 2.- REMOVER 150 CM DEL CONCRETO DE LA TRABE Y VERIFICAR EL ESTADO DEL ACERO DE REFUERZO, POSTERIORMENTE REPORTAR LOS HALLAZGOS Y PROCEDER A DEJAR LAS SUPERFICIES LIMPIAS DE POLVO Y CUALQUIER SUCIEDAD 3.-COLOCAR 1 VARILLA DEL #4 EN CADA ESQUINA DE LA TRABE Y PROCEDER A COLAR DE NUEVO EL CONCRETO FC =200 KGCM2. , CABE MENCIONAR QUE EN TODAS LAS PUERTAS SE TIENEN INSTALACIÓNES DE ALARMAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS FIJADAS AL MURO DONDE SE REALIZARAN LOS REFUERZOS PROYECTADOS(SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO ), ASÍ MISMO TAMBIÉN PARA EL APUNTALADO NO SE CUENTA CON EL ESPACIO PARA REALIZAR EL APUNTALAMIENTO CORRECTAMENTE, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11890 | CON BASE AL PLANO ES-301 Y ES- 301a SE PROYECTAN 2 ACCIONES DONDE ESPECIFICA REFORZAR EL MARCO DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA, EN DONDE LA ACCION B: INDICA QUE SE DEBERÁ COLOCAR CASTILLOS Y DALAS ALREDEDOR DE LAS PUERTAS, LA ACCION E: INDICA 1.- APUNTALAR LATERALMENTE EL MURO. 2.- REMOVER 150 CM DEL CONCRETO DE LA TRABE Y VERIFICAR EL ESTADO DEL ACERO DE REFUERZO, POSTERIORMENTE REPORTAR LOS HALLAZGOS Y PROCEDER A DEJAR LAS SUPERFICIES LIMPIAS DE POLVO Y CUALQUIER SUCIEDAD 3.-COLOCAR 1 VARILLA DEL #4 EN CADA ESQUINA DE LA TRABE Y PROCEDER A COLAR DE NUEVO EL CONCRETO FC =200 KGCM2. , CABE MENCIONAR QUE EN TODAS LAS PUERTAS SE TIENEN INSTALACIÓNES DE ALARMAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS FIJADAS AL MURO DONDE SE REALIZARAN LOS REFUERZOS PROYECTADOS(SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO ), ASÍ MISMO TAMBIÉN PARA EL APUNTALADO NO SE CUENTA CON EL ESPACIO PARA REALIZAR EL APUNTALAMIENTO CORRECTAMENTE, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11891 | EN EL PLANO ES-201 PLANTA DE FIRMES, INDICA 2 ACCIONES A EJECUTAR PARA SELLAR LAS JUNTAS PROYECTADAS , LAS CUALES HACEN MENCION DEL RELLENO DE LAS JUNTAS CON MATERIAL EPÓXICO O POLÍMERO FLEXIBLE, DEBIDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS JUNTAS (SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS DE LO ANTES MENCIONADO) EL CONTRATISTA PROPONE SELLAR LAS JUNTAS DE LOS PISOS CON UN MORTERO EXPANSIVO MULTIPROPÓSITO (GROUT) PARA UN MAYOR REFUERZO DE SELLADO YA QUE LA SEPARACIÓN DE LA JUNTA AUMENTO CONSIDERABLEMENTE 2 CM Y LA ACCIÓN INDICADA EN PLANO NO CUBRE LAS NECESIDADES PARA UN REFORZAMIENTO ADECUADO, CABE MENCIONAR QUE LA MAYORIA DE LAS JUNTAS REQUIEREN DE LA ACCION DE RETIRAR EL MATERIAL DE LAS JUNTAS EXISTENTES Y SELLAR, CON O SIN PROPUESTA DEL PROVEEDOR. ¿SE EJECUTAN LOS TRABAJOS CONFORME A PROYECTO Y SE REALIZA EL RETIRO Y SELLADO CON LAS CONDICIONES MENCIONADAS? O ¿SE TOMA EN CUENTA LA PROPUESTA DEL PORVEEDOR PARA REFORZAMIENTO DE SELLADO DE JUNTAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11892 | CON BASE AL PLANO AL02 Y AL02a ALBAÑILERIA EN EXTERIORES, INDICA QUE SOLO SE DEBERÁ RELLENAR LA SEPARACIÓN DE MURO CON MATERIAL EPÓXICO O POLÍMERO FLEXIBLE DE JUNTAS, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN PROPONE REALIZAR EL SELLO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y UN ADHESIVO EPÓXICO BICOMPONENTE DE COLOR GRIS CLARO Y CONSISTENCIA DE PASTA SUAVE, EL CUAL SE PRESENTA EN 2 PARTES POR SEPARADO,LOS CUALES AL MEZCLARSE FORMAN UN ADHESIVO RÍGIDO DE ALTA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL.( SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA CON PROPUESTA DE SELLO Y EJEMPLO DE SELLADO). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11893 | EN EL PLANO AL02 Y AL02a ALBAÑILERIA EN EXTERIORES HACE REFERENCIA A LAS FISURAS DONDE MENCIONA QUE SE DEBERÁ REALIZAR EL RELLENO DE LA SEPARACION DE MURO CON MATERIAL EPOXICO O POLIMERO FLEXIBLE DE JUNTAS , DAR SEGUIMIENTO A LAS GRIETAS Y VERIFICAR QUE NO CREZCAN, SIN EMBARGO COMO SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES ADJUNTAS LAS CONDICIONES DE LA FISURA 1 ACTUALMENTE SON MAS CRITICAS QUE CUANDO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO PARA SU REPARACION, DE ACUERDO CON UN LEVANTAMIENTO ACTUAL EN SITIO, LAS FISURAS MAS CRITICAS SON: FISURA 1, FISURA 6, FISURA 15 Y FISURA 16, LA CONTRATISTA PROPONE PARA MAYOR REFUERZO SELLAR CON MORTERO EXPANSIVO MULTIPROPOSITO (SIKAGROUT) LAS JUNTAS, COLOCAR MALLA ELECTROSOLDADA ANCLADA DE MURO A MURO CON APLANADO DE CEMENTO AL FINAL. ¿CON BASE A LA INFORMACIÓN PRESENTADA ¿CUAL ES LA ACCIÓN A SEGUIR PARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11894 | CON BASE AL PLANO DEM08 DEMOLICIONES EN EXTERIOR, HACE MENCIÓN DEL RETIRO DE ADOCRETO PARA SUSTITUCIÓN POR CONCRETO ASFÁLTICO, PERO EN PLANO NO HACE MENCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE TOPES DE NEOPRENO Y COLOCACIÓN DE LOS MISMOS, ¿SE CONSIDERAN LOS MISMOS TOPES DE NEOPRENO EXISTENTES PARA SU COLOCACIÓN EN EL CONCRETO ASFÁLTICO PROYECTADO?. SE AGREGA INFORMACION EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11895 | •Equipo de diseño, se les solicita la siguiente confirmación para poder mover la unidad condensadora en la planta de azoteas alrededor de 1.70 metros hacia las salidas de chimeneas para la reubicación de esta y nos indiquen el tipo de base que llevara (concreto o metálica), lo siguiente es para poder liberar el espacio a la tienda ya que es paso y también para aprovechar el paso de la chimenea para las instalaciones ya que esta se va a cancelar. les adjunto imagen de lo comentado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11896 | Se requiere nos validen la posicion de la unidad condensadora, se tiene en plano A-401 que la altura de la base del compresor es de 2.55 altura al lecho bajo, este es un paso vehicular, se requiere se considere una altura mayor para no tener conclicto con los vehiculos que transitan en el anden, tambien se rerquiere se defina la sujecion de esta base ya que en plano indica que se tiene que soldar a muro pero este muro es de block hueco, (se requiere se defina el sistema de fijación de la base de la unidad de la condensadora con el muro de block), se anexa documentos para la opcion de cambio de posicion de compresor parte posterior donde se encuentra un calentador que se encuentra obsoleto, se anexa guia mecanica de las especificaciones del compresor que suministra rensa en esta unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11897 | se solicita nos confirmen la posición de la unidad condensadora ubicada arriba de la Cámara de refrigeración, área de conservación requiere que se coloque en techumbre ¿cuál es la posición correcta para este proyecto? en tienda indican que esto les causa un problema por tema de temperatura y confort a la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11898 | Se solicita nos confirmen la ubicacion de unidade condensadora en este proyecto ya quue tenemos una oportunidad en en interior con respecto a temperatua interior tenemos 32 grados nivel de piso y 40 grados nivel de la unidad condensadora, les adjunto fotos. En dia de recorrido de obra la unidad tuvo una inquietud de saber si podian tener un incremento de metros cuadrados para el armado de camara, me pueden apoyar si el proyecto enviado es como se va ejecutar o tendremos alguna modificación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11899 | solicito la confirmacion de la ubicacion de la unidad condensadora en plano nos indica que va en techumbre, la operacion y conservación indica que el punto para la colocación no es de facil acceso y esto les complica el dar mantenimiento a la UC, les adjunto fotos de la cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11900 | Les solicito nos apoyen con la siguiente informacion para definir la posicion de la unidad condensadora, se tiene en plano A-401 que la altura de la base del compresor es de 2.55 altura al lecho bajo, este es un paso vehicular, se requiere se considere una altura mayor para no tener conclicto con los vehiculos que transitan en el anden, tambien se rerquiere se defina la sujecion de esta base ya que en plano indica que se tiene que soldar a muro pero este muro es de block hueco, (se requiere se defina el sistema de fijación de la base de la unidad de la condensadora con el muro de block), se anexa documentos para la opcion de cambio de posicion de compresor en losa de patio de anden de provedores, se anexa guia mecanica de las especificaciones del compresor que suministra rensa en esta unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11901 | Se identifican tuberías hidráulicas existentes, sobre la camara de refrigeración existente, las cuáles aparentemente no son parte del alcance de la contratista; sin embargo, se requiere retirarlas, para realizar el desmantelamiento de la camara. Favor de confirmar si se autoriza trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11902 | En proceso de desmontaje de los equipos en el interior de la cámara de amasijo, el contratista de refrigeración (RCR) informó a conservación que en el alcance del proyecto, solamente contempla la sustitución de uno de los dos evaporadores existentes; sin embargo, el líder de conservación recomienda, que es necesario realizar la sustitución del segundo evaporador, debido a que no se encuentra en buenas condiciones y presenta fugas de refrigerante. | 2 | El alcance de lo cotizado por parte del proveedor de refrigeraciÃ³n es responsabilidad de GNFR, generalmente se consideran todos los evaporadores nuevos. Los de baja conectados a la UC y el de media al sistema existente. Pero se debe tocar base con el equipo de compras para aclarar el alcance particular de esta unidad. | 4 | 22781 | 1402
11903 | En el plano IE-02 ILUMINACION OFICINAS Y TRASTIENDA 5300 se indican luminarias colganteadas en el pasillo para ingresar a oficinas de gerencia, área de trabajos y oficinas. Sin embargo, en el plano A-100b - PLANO DE PLAFONES 5300 se indica que en el pasillo antes mencionado va con plafón. Se solicita detalle para la colocación de luminarias para plafón. | 2 | En base a luminaria en pasillo, se carga en Tririga en la carpeta Boletines RFI el plano IE-02 ILUMINACION OFICINAS Y TRASTIENDA 5300 con luminaria de plafón para poder ser colocada. | 1 | 22781 | 2559
11904 | Revisando planos arquitectónicos en la estructura de vestíbulo de acceso A, vestíbulo de acceso B y en la estructura de la zona de travelator no indica la pintura drayfull por considerarse estructura de zona interior de tienda se deberá aplicar drayfull ¿Aplica como adicional?? | 2 | Se confirma que se deberá considerar pintura Dry Fall para el vestibulo de acceso | 1 | 22781 | 2559
11905 | Buenas tardes de su apoyo para la ubicacion correcta de la planta de emergencia y transformador ya que en el plano SE02 SUBESTACION OBRA CIVIL viene en una pocicion y en plano A408 SUBESTACION ELECTRICA viene en otra de su apoyo para indicar la correcta para poder continuar con los trabajos de la base de concreto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11906 | SE SOLICITA CONFIRMACION DE ACTUALIZACION DE LAYOUT DE ACUERDO A LA "OC02_REDUCCIÓN DE DISRUPCIÓN Y CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN" EN DONDE SE TIENE UN AJUSTE EN LA UBICACION DE TODAS LAS AREAS DE PREPARADOS, OFICINAS POSTERIORES Y OFICINAS FRONTALES CONTRA EL PROYECTO ISSUE, LO QUE REPRESENTA CAMBIO TOTAL EN INSTALACIONES PARA AJUSTAR A LA NUEVA UBICACION DE CADA ÁREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11907 | Para los electro niveles de los tanque elevados en Proyecto no marca la Canalización ni el Cableado desde el tablero de Control de “Azul de México” hasata los electroniveles en los Tanques elevados. Por lo que a solicitud del Proveedor “azul de México”. Se ejecutaron los trabajos requeridos para atender la solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11908 | En el PLANO: PLANO A 101a LAYOUT-1492 Se informa que al momento de suministrarse los checkouts para la sucursal ( 4 pzas en total) estas mismas no vienen con la botonera para la farola solo para la banda, por lo que es un adicional se coloco apagador para su correcto funcionamiento. | 20 |  | 2 | 91 | 41
11909 | De acuerdo con la visita de PLANELEC proveedor de la planta de emergencia se solicita de la validación yo corrección de las siguientes solicitudes de acuerdo a los documentos adjuntos minuta de visita y observaciones del proveedor: 1. definir tubería de precalentador, 2. Se sugiere cambio de 78mm por 89mm en tubería de alimentadores y 3. Reducción de tubería de 1 12" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11910 | EL PLANO "A601c PLANO DE UBICACION DE PUERTAS Y CANCELES 1007402" INDICA EL ABATIMIENTO HACIA EXTERIOR EN PUERTA DE CONTEO "181A" LA CONTRATISTA INFORMA QUE PROVEEDOR DORLOCK INDICA QUE PARA QUE NO QUEDEN EXPUESTAS LAS BISAGRAS DEBERIA SER ABATIMIENTO INTERIOR YA QUE NO PUEDEN SER BISAGRAS OCULTAS POR EL PESO DE LA PUERTA. CONFIRMAR ABATIMIENTO DE PUERTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11911 | En la escalera que se encuentra en el área de mezzanine nos indica que es existente, las condiciones en las que se encuentra actualmente no cuenta con los peldaños, anexo fotografía, nos podrian indicar el acabados y los materiales que llevaran estas escaleras. (SE ANEXA FOTO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11912 | LOS PLANOS "A300 CORTES GENERALES I 1007402" Y "A300a CORTES GENERALES II 1007402" NO INDICAN ACABADO PINTURA EN MUROS INTERIORES CON VISTA AL CLIENTE. INDICAR SI ESTOS MUROS DEBERAN LLEVAR ALGUN ACABADO Y ACTUALIZAR PLANOS CORRESPONDIENTES PARA LA APLICACION DE ACABADO SI ESTE APLICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11913 | En el PLANO: A-100a PLANTA DE PISOS no especifica muy bien el piso exitente de plaza comercial.No se define exactamente el acabado de la unidad y plaza, el acabado gerflor se debera rematar hasta el piso existente de la plaza para no dejar diferencia entre acabados entre piso WE y plaza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11914 | En el PLANO: A-100a PLANTA DE PISOS no especifica muy bien la frontera con el acabado de piso exitente de plaza comercial contra el acabado gerflor de la unidad, este se deberá rematar hasta el piso existente de la plaza para no dejar diferencia entre acabados entre piso WE y plaza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11915 | De acuerdo al plano A-101e de acabados en pisos, nos indica que en la sala de juntas se dejara como acabado final Autonivelante, de acuerdo a recorrido con gerencia de la unidad y gerencia de construcciones se les hace la observacion de dicho acabado, se solicita considerar un acabado final para este piso o confirmar si es correcto que el acabado final es el Autinivelante. De considerarse un acabado final esto generaria un adicional para la contratista. | 2 | No se colocará el autonivelante indicado en plano mencionado, en su lugar se seguiré el procedimiento indicado en plano de demoliciones de piso. No se escarificará la superficie, y en lugar de colocar autonivelante se aplicará un proceso RETROPLATE en esa zona. El RETROPLATE será el acabado final. | 1 | 22781 | 2559
11916 | EN PROYECTO SE INDICA LA FABRICACION DE PLENOS DE INYECCION AIRE ACONDICIONADO EN PISO DE VENTAS CON LAMINA GALVANIZADA SIN COLOR ALGUNO COMO ACABADO. POR VISTA A CLIENTES CONFIRMAR SI DEBERAN SER PINTADOS LOS PLENOS Y DUCTOS DE RETORNO, INDICAR ESPECIFICACIONES DE ACABADO SI SE REQUIERE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11917 | COMO PARTE DE LA INTEGRACION DE CARPETA DE PROTECCIÓN CIVIL SE SOLICITA QUE EL PISO DE CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS TENGA SELLO EPOXICO, DE ACUERDO CON EL PLANO "A100a PLANTA DE ACABADOS EN PISOS 10007402" SE INDICA ACABADO ESCOBILLADO LIGERO- ALCANCE POR DESARROLLADOR. INDICAR SI SE DEBE CONSIDERAR EL ACABADO SELLO EPOXICO Y CARACTERISTICAS DEL MISMO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11918 | En el plano A-300 CORTES TRANSVERSALES, en los muros de block existente en bodega (sobre el eje 6), indica natural y sin pintura, pero actualmente los muros estan pintados de blanco, aparte de que una seccion tiene manchas de humedad. Favor de indicar si se aplica pintura nueva en muros o si solo se realiza limpieza, ademas de indicar si se hace un tratamiento especial en la zona donde existe la humedad (ver foto) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11919 | EN EL PLANO DE PISO A-100c, EN LA CAMARA DE REFRIGERADOR DE SALCHICHONERIA NO NOS INDICA EL PISO QUE DEBE LLEVAR, NOS PODRIAN INDICAR QUE TIPO DE PISO SERIA. EN EL MISMO PLANO A-100c, EN LA CAMARA DE LACTEOS NOS INDICA EL ACABADO DE PISO CON LA CLAVE 9.60, NOS PODRIA CONFIRMAR ESTO O SERIA EL ACABADO 3.24. EN EL MISMO PLANO A-100c, EN LA CAMARA DE CONGELADOS NOS INDICA EL ACABADO DE PISO CON LA CLAVE 9.60, NOS PODRIA CONFIRMAR ESTO O SERIA EL ACABADO 3.24. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11920 | De acuerdo al plano A 501 Plano de comedor de asociados, el muro de servicios del comedor marca los siguientes acabados, a una altura de 1.20 mts aplicacion de pintura Sangre azul y un lambrin de azulejo a base de loseta ceramica marca interceramic, modelo Astratto. Se hace la observacion por parte de Gerecnia de construcciones y Store Planing, que el muro en otras unidades esta forrado de Glassboard, de su apoyo para confirmar los acabados planteados en el plano o se realizara la colocacion de glassboard en dicho muro y si este cambio generara un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11921 | El acceso a cuarto de bombas se realizo de acuerdo al plano ac 02 cto de maquinas ,sin embargo es un poco inseguro el acceso, ¿nos podran definir un acceso seguro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11922 | EN CUARTO DE BASURA ORGANICA SE EJECUTÓ POR DESARROLLADOR CIMENTACION Y FIRME, EN CONTRATRABE NO SE DEJÓ ACERO PARA CASTILLOS NORMALES Y CASTILLOS AHOGADOS, ESTRUCTURACION DE MUROS DE BLOCK. SE ANEXA FOTOGRAFIA DEL AREA. INDICARNOS EL TIPO DE ANCLAJE PARA ESTE ACERO DE REFUERZO A CONCRETO Y CUMPLIR CON LA ESTRUCTURACION INDICADA EN PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11923 | EN EL PLANO A-406, NOS MARCA UN DETALLE DE CELOSIA EN EL PLAFON DEL COMEDOR, PERO NOS INDICA UN NUMERO DE SIMBOLOGIA 2.11 QUE ES UN BLOCK DE CONCRETO, PERO HAY UN DETALLE EN EL MISMO PLANO QUE ES EL DT-01, NOS PODRIAN CONFIRMAR SI ES ESTE DETALLE Y SI ES TODO LO QUE LLEVA ESTE DETALLE O LLEVA ALGUN DETALLE MAS Y EL PLAFON SERI COMO LO MARCA EL NUMERO DE SIMBOLOGIA 9.26. ESPERANDO SU APOYO, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11924 | EN EL PLANO A-200 ENTRE EL EJE A- (4-5), NOS INDICA UN ESPACIO ABIERTO CON CORTINA (AREA DE COMEDOR ASOCIADOS) Y NOS INDICA UNA SIMBOLOGIA DE ACABADOS 8.18, QUE NO ESTA Y NI LA CORTINA QUE ESTA INDICADA EN PLANO A-601, NOS PODRIAN INDICAR PRIMERO SI VA ESTE ESPACIO CON TODO Y CORTINA Y SI VA NOS PODRIAN ESPECIFICAR QUE TIPO DE ACABADO Y EL TIPO DE PERSIANA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11925 | ¿Es correcta la especificación del calibre para la lamina de fachada LAMINA TIPO R-101 CAL.22 COLOR BLANCO DE LINEAque esta indicada en plano A-200 o la especificación de panel ECONOMURO de 1.5” que indica el plano A-103f? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11926 | Se detecta incongruencia en la nomenclatura de armaduras en la elevacion de marcas, planos; ES-402, ES-405, ES-406, ES-407, favor de revisar dichos planos y los adjuntos que se mandan. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11927 | EN EL PLANO A-100c, EN EL AREA DE WALMART.COM, NOS INDICA UN CUADRO VERDE QUE INDICA VERIFICAR "NOTA A", PERO ESTA NOTA NO VIENE, NOS PODRIA DECIR QUE INDICA ESTA NOTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11928 | EN EL PLANO C-03 EN LA CLAVE 10,NOS INDICA CONCRETO EN ESTACIONAMIENTO e=14 cms., MR-36 kgcm2. EN EL PLANO C-09 EN LA NOTA DE PAVIMENTO PARA ESTACIONAMIENTO DE CLIENTES EN EL ULTIMO PARRAFO DICE QUE SE DEBERA DE COLOCAR UN PAVIMENTO ASFALTICO DE 6 CMS. O UN HIDRAULICO DE 10 CMS. DE ESPESOR Y UN MR-36. PREGUNTA SE RESPETA EL PLANO C-03 AUNQUE ESTO GENERARA UN ADICIONAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE NO ESTA EN PROYECTO, ESPERANDO SU RESPUESTA, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11929 | EN EL PLANO IE-19 QUE ES EL DE SISTEMA DE TIERRAS, LOS DETALLES NOS LO INDICA EN EL PLANO IE-19a, EL CUAL NO ESTA EN EL PROYECTO, PERO EL PLANO IE-19b CREEMOS QUE VIENEN TODOS ESTOS DETALLES, NOS LO PUEDEN CONFIRMAR Y SI NO ES ASI, NOS PUEDEN ENVÍAR EL PLANO IE-19a. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11930 | En el plano de puertas A-600 está marcada la puerta de acceso de personal en el plano de zonificación, pero no aparece en la tabla de puertas. Podrían indicarnos si esta puerta también será suministrada por contratista. Está indicada con la clave 312. | 2 | La puerta de entrada de personal se indica en plano A-600ª detalle 14 clave 410ª y en el mismo plano A-600 en tabla general.La puerta que se indica con la clave 312 en la planta de zonificación corresponde al buzón que se encuentra a un costado de la entrada de personal y es existente la cual solo recibirá mantenimiento de acuerdo al inciso 5 del plano A-600 y nueva pintura de acuerdo a plano de fachadas A200. | 1 | 22781 | 2559
11931 | En el plano de puertas A-600 está marcada la puerta de acceso de personal en el plano de zonificación, pero no aparece en la tabla de puertas. Podrían indicarnos si esta puerta también será suministrada por contratista. Está indicada con la clave 312. | 2 | La puerta de entrada de personal se indica en plano A-600ª detalle 14 clave 410ª y en el mismo plano A-600 en tabla general.La puerta que se indica con la clave 312 en la planta de zonificación corresponde al buzón que se encuentra a un costado de la entrada de personal y es existente la cual solo recibirá mantenimiento de acuerdo al inciso 5 del plano A-600 y nueva pintura de acuerdo a plano de fachadas A200. | 1 | 22781 | 2559
11932 | DEBIDO A LA OMISION EN EL PROYECTO DE 2 COLUMNAS EXISTENTES EN SAM´S CAFÉ (PROBLEMÁTICA QUE SE ABORDÓ EN EL RFI 39, LO CUAL DERIVÓ EN RECORRER LA PUERTA DE IMPACTO EN EL AREA DE CAJA Y EL ESPACIO ASIGNADO DE LOS EQUIPOS DE FILTRADO) Y LAS DIMENSIONES DE LAS VITRINAS DE CALOR Y DE CONSERVACIÓN DE FRÍO, EL ESPACIO QUE SE DISPONE ACTUALMENTE CON ESTAS SITUACIONES PLANTEADAS, ES INSUFICIENTE, POR LO QUE NO SE PUEDE DAR UN ACOMODO A COMO SE PIDE EN EL PROYECTO. | 2 | Por parte de Diseño no se tiene inconveniente en realizar los ajustes propuestos en sitio siempre que se tenga el Visto Bueno del Gerente del Club ya que se debe considerar que se dejaría como único acceso el pasillo entre piso de ventas (línea de cajas) y cocina de Sams café, y que la máquina de refrescos se ubica en el área de comensales. | 18 | 22781 | 28
11933 | Favor de compartinos la actulización al proyecto pluvial exterior de avenida fundidores, de acuerdo a los puntos tocados el dia de ayer en la reunion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11934 | De acuerdo con lo indicado en la reunion del dia viernes 18 de agosto sobre los biometricos, se solicita la actualizacion de los planos del acceso o lobby, como lo comentaron en dicha junta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11935 | Del plano IE-08a Cuadro de carga 220v GP, S, SP, CB-1492: Los cables conductores que llegan de la freidora Clave GEF-720 son de una seccion 10, mayor a la que el EDC soporta (Cal. 10), por lo que en la conexión de este equipo se debe ejecutar una adaptacion para su correcta alimentacion, ya que el neutro se conecto en la barra general de neutro del EDC porque no cabe en el que trae el tablero ya es 10, se solicita nos apoyen con la solucion a este detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11936 | Realizando la revisión de los tiempos para los trabajos se requiere la adecuación de la trabe en L , proyecto la marca corte y soldadura a 45° pero por tiempos de ejecución se podía colocar como se manda en la imagen a 90°, por lo que solicitamos nos apoyen con sus comentarios para realizar lo antes posible. | 2 | Se acepta propuesta de colocación de trabe en L como propuesta de contratista. Se adjunta boletín con el ajuste. | 9 | 22781 | 1425
11937 | De acuerdo a la colocacion de tableros, equipos, mobiliario y racks en el cuarto de sistemas del plano ID-03 DETALLES DE RACK DE SISTEMAS, no nos da el espacio necesario para acomodar los ups, tableros y racks en la forma en que se indica, por lo que se requiere una modificacion, mas que nada por el espacio que se pide se tenga para los UPS. Este acomodo ya se reviso con personal de Instalaciones Especiales WM pero se requiere de su confirmacion. Se propone se adecuen los equipos de acuerdo a la imagen propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11938 | 1. EL INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA EL TRANSFORMADOR 5 KVA DENTRO DEL CUARTO ELÉCTRICO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR PERO EN SITIO NO EXISTE, SE DEBE CONTEMPLAR COMO ADICIONAL? 2. LAS BARRAS DE ACOPLAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA SE MUESTRAN EN EL DIAGRAMA UNIFILAR, SIN EMBARGO NO EXISTEN EN SITIO, EL PUENTE ESTABA HECHO CON CONDUCTORES DE COBRE. SE DEBE DEJAR CON CONDUCTORES? EL CABLE DEBE SER NUEVO O DEBE LLEVAR BARRAS DE ACOPLAMIENTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11939 | En planos de proyecto (A-102) y en especificaciones (7.64) el concepto es: Nuevo aislamiento de fibra de vidrio con barrera de vapor de propileno reforzado. Esp-07210-.Se realiza recorrido por la obra y checando detalles puntuales para los trabajos a realizar, observamos que el aislante existente en cubierta es: Termofoam aislante térmico a base de espuma rígida de poliestireno extruido. Se informa ya que existira un cambio de material visualmente y pedimos nos avalen las indicaciones de proyecto. | 2 | El aislante considerado en proyecto corresponde a la especificación 07210 ya que el actual es indicado para zonas costeras y con humedad, sin embargo, debido a que solamente es necesaria su colocación en las áreas para reemplazo yo clausura de lámina, es factible colocar el material similar al existente (Termofoam de acuerdo a descripción del presente RFI) en las áreas indicadas en el proyecto para evitar que visualmente se note el cambio de material. Esto no debe representa un adicional de obra. | 4 | 22781 | 1402
11940 | La contratista comenta en referente a las mamparas de baño en sanitarios publicos, su provedor no maneja de linea las medidas que indica el proyecto en el sentido largo (1.63 mujeres y 1.73 hombres), y dichas mamparas no se pueden cortar o ajustar a esa medida, Indican que la medida de linea es de 1.50 m, por lo que lo largo se tendria que ajustar, como se observa en la imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11941 | PARA LA COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ANDEN DE CAMIONETAS SE ENCUENTRA EN SITIO UNA BAJADA DE AGUA PLUVIAL, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACION DE LA PUERTA SE REQUIERE RETIRAR B.A.P. Y POSTERIOR A LA COLOCACION DE PUERTA REALIZAR AJUSTE EN LA MISMA. EL PLANO "A601f DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES III 1007402" INDICA ESTA PUERTA CORREDIZA EN DOS PARTES MITAD IZQUIERDA Y MITAD DERECHA, EN LA PLANTA SE PERCIBE QUE ES UNA SOLA PIEZA CORREDIZA HACIA UN SOLO LADO, CONFIRMAR SI LA PUERTA ES EN UNA SOLA PIEZA CORREDIZA HACIA UN SOLO LADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11942 | Al revisar el proyecto no se encontró concepto sobre el desmantelamiento de estructura de herrería en el acceso de clientes interior, parte de esta estructura será tapada por el faldón que viene de meal solution; pero de las puertas automáticas en adelante esta estructura sale a la luz y quedaría descubierta; ¿La estructura se demolerá o solo se pintara?; Cabe destacar que la estructura interfiere la imagen de la fachada interior de tiendacualquiera de las 2 respuestas serian adicional ya que no lo marca en proyecto. Plano A-401 PORTICO DE ACCESO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11943 | De su apoyo revisando este detalle que nos comenta el depto. De Protección de Activos para la cocina: en el proyecto de detección contra incendios no se indica enlazar o conectar la puerta de la cocina para salida de emergencia, la cual se instalo nueva, esta puerta ya cuenta con un sistema de alarma pero el depto. de protección de activos nos esta solicitando que se conecte al sistema de alarmas existente, lo cual no se indica en el proyecto por lo que no se realizo, nos apoyan confirmando estos trabajos adicionales. | 2 | Deberá conectarse al sistema de alarma existente. | 4 | 22781 | 1402
11944 | EL PLANO "LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1007402" NO INDICA SENSORES OVER HEAD EN CORTINA DE VENTANA COMEDOR ASOCIADOS. ACTUALIZAR PLANOS CORRESPONDIENTES SI SE REQUIERE EL ALARMADO DE ESTA CORTINA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11945 | EN REFERENCIA A RFI 11 CON ID 1039748 , SE SOLICITA NUEVAMENTE REVISION Y CONFIRMACION PARA COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE INTRUSION EN CORTINA DE COMEDRO AL SER UNA ZONA DIRECTA AL EXTERIOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11946 | Buenas tardes, en reunión con conservación del CEDIS nos comenta que ellos tienen en su alcance el suministro del control, la conexión y la configuracion de este, por lo que entonces el alcance del contratista GIPROCOMEX seria canalizar, cablear e instalar repetidores. Favor de confirmar el alcance del contratista, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11947 | De tu apoyo para una reunión para la revisan del cambio de las subestaciones.De acuerdo a lo revisado en el proyecto ID 1014783 (Subestación y subestación receptora) se detectó que el proyecto ID 1012890 (Mantenimiento mayor) contempla el cambio de los mismo gabinetes e interruptores, por lo que requerimos saber hasta dónde llega el alcance del contratista ROMAVE y si se realizara dos veces ese cambio de gabinetes. Ya que debido a la magnitud de los trabajos y para reducir la afectación al Cedis, se requiere aclarar todos estos puntos. Aunado a esto requerimos la revisión la marca de los equipos de ambos proyectos ya que de haber un error en la compatibilidad de estos, no se podrán arrancar las subestaciones. Sería importante que todos los trabajos los realice una sola contratista y un solo proyectista, ya que al separar los alcances podía haber un error en la coordinación y empate de lo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11948 | Buenas tarde. Se requiere saber los alcances del Proyecto de la Contratista CEMEX, ya que no hay planos. En recorrido con CEMEX al abrir caja para reposición del concreto sí se atraviesa una instalación, quien la repara? No importa si el área marcada en la memoria descriptiva es asfalto o concreto? Se requiere un plano de niveles para dar pendientes. Se puede canjear m2 en otras areas siempre cuando se respete los m2 de cada fase? Favor de disipar dudas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11949 | EN RESPUESTA AL RFI ANTERIOR DONDE PREGUTABAMOS LA ALIMENTACION DE LOS CAJEROS DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO, LA PREGUNTA FUE ERRONEA, LA PREGUNTA ESPECIFICA ES LA SIGUIENTE LO QUE SE DETECTO EN EL RECORRIDO ES QUE LA CASETA DONDE SE OPERA EL ESTACIONAMIENTO DEL CLUB ESTA ALIMENTADA DESDE EL EDC2, ESO LO DETECTAMOS AL MOMENTO DE MIGRAR Y RETIRAR INSTALACIONES ANTERIORES, DE SU APOYO PARA DEFINIR SI DEJAMOS ESTA ALIMENTACION DIRECTO DEL CLUB Y EN QUE TABLERO UBICAREMOS ESTE CIRCUITO O EN SU CASO SI SE RETIRA LA ALIMENTACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11950 | Se solicita al área correspondiente la aclaración del cálculo de alimentación eléctrica para los equipos del sistema contra incendios. Estos fueron instalados de acuerdo con las indicaciones del plano de alimentación general IE-07, siguiendo la trayectoria y utilizando el calibre especificado en el diagrama unifilar DU-01 y el proyecto.La canalización se llevó a cabo con tubería galvanizada de pared gruesa en el interior de la tienda y exterior. Se introdujeron las tres líneas con cableado 300, siguiendo la trayectoria según lo indicado en el proyecto, y se colocaron los registros de acuerdo al plano IE-07.El dia 19 de febrero del 2024 Se entregó y valido la medición de voltaje en el tablero eléctrico ubicado en el cuarto de bombas, en conjunto con el contratista de saca (contra incendio), y los motores operaron correctamente, funcionando en buen estado.El día 27 de febrero Tres días des | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11951 | La contratista nos ha planteado la posibilidad de suministrar un UPS de 1000VA de la marca Spectra para la instalación del detector de metales. Además, ha proporcionado imágenes de la conexión y las especificaciones técnicas del mismo.¿Es factible instalar este UPS en lugar del modelo previamente especificado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11952 | PARA LUMINARIAS EN FRUTAS Y VERDURAS, VINOS Y LICORES, EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS NO CONTEMPLA CONEXIONES EN LAS ESQUINAS POR LO QUE SE DEBERÁ COLOCAR UNA BAJADA INDEPENDIENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL MISMO CIRCUITO PARA ALIMENTAR CADA LINEA DE LUMINARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS YA QUE EL PROVEEDOR DE LUMINARIOS INDICA QUE SU SUMINISTRO NO CONSIDERA COMPONENTES PARA QUE SE REALICE LA ALIMENTACION ELECTRICA CON UNA SOLA BAJANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11953 | EN PROYECTO ELECTRICO INDICA ALIMENTACION 127V PARA CORTINA EN VENTANA DE COMEDOR ASOCIADOS, POR LAS CARACTERISTICAS DE LA MISMA EL MOTOR ES TRIFASICO, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE INTERRUPTOR Y COMPLEMENTAR EL CABLEADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, INDICAR CIRCUITOS A LOS QUE SE DEBERÁ CARGAR EN TABLERO ESTE ARREGLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11954 | Buenas tardes Con respecto a los alimentadores del proyecto, este no considera un cable desnudo para aterrizar la charola. Norma de referencia, NOM-001-SEDE-2012: artículo 250-96 y 392-60. Se solicita definir las características de este cable, de ser requerido para su instalación, solicitar a la contratista su presupuesto para el suministro e instalación. Se anexa planos de referencia. | 2 | En el plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR-7493 e IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-7493 se indica la siguiente nota: -TODAS LAS PARTES METALICAS NO PORTADORAS DE CORRIENTE DEBERAN CONECTARSE SOLIDAMENTE A TIERRA MEDIANTE EL CONDUCTOR DESNUDO Y CON ZAPATA ADECUADA ADEMAS SE DEBERA RASPAR LA PINTURA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN. Por lo que la contratista deberá considerar este alcance. | 4 | 22781 | 1402
11955 | Buena tarde, conforme a la respuesta sobre el RFI 12 ( Alimentadores Generales), el proyecto no especifica el calibre que debe llevar la tierra física para aterrizar la charola. ¿Cuál es el calibre de este cable desnudo considerado en el proyecto?, Sin mas por el momento quedo atenta a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11956 | Buen día Con respecto al aterrizamiento de la charola sobre la que viajan los alimentadores, el plano IE-07 no indica cual es el calibre con el que se debe colocar esta tierra. El proyecto considera un sistema de tierra de la subestación al tablero principal con calibre de 10 awg (cedula 5 tab. “sorter”), partiendo del (tablero sorter) y sobre la charola donde viajan los alimentadores (cedula 1,2,3,4, todos ellos consideran cables armados), este no especifica el calibre del cable con el que se va a aterrizar la charola. El plano contiene detalles de cedulas, así como el acomodo de los cables armados (stabiloy), pero en ninguna parte se define que calibre de cable será usado para poner a tierra a charola. No podemos usar el mismo calibre de la cedula 5 (10 awg) para aterrizar la charola, puesto que los cables conductores de las cedulas 1, 2, 3 y 4 (10 awg) son del mismo calibre, ya que po | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11957 | EL PLANO C04-PLANO DE TRAZO; ESTE ESTA REFERENCIADO CON COORDENADAS DE ACUERDO A LOS CUADROS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS POR PROYECTISTA. HACIENDO UNA REVISIÓN DEL PLANO DE PROYECTO CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE SE REALIZO, SE DETECTÓ UNA DISCREPANCIA EN LAS MEDIDAS Y COORDENADAS DE LA POLIGONAL DEL PREDIO, ESTA CUENTA CON UNA VARIACIÓN EN LA POSICIÓN Y DISTANCIAS, GENERANDO UNA DIFERENCIA DE AREA DE 27.04 M2. DE ACUERDO A LA REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 09 DE FEBRERO CON EL ARQ. HOREB MONTAÑO Y CON LA CONTRATISTA, SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL PLANO RECIBIDO EN EFECTO, NO COINCIDE CON EL PLANO TOPOGRAFICO, POR LO CUAL SE REQUIERE SABER CUAL SERÍA EL CUADRO DE CONSTRUCCIÓN Y EL TRAZO CORRECTO PARA LA POLIGONAL DEL PREDIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11958 | De acuerdo al plano A-500a PLANO MOBILIARIO, en el plano de mobiliario no marca la altura de accesibilidad en la barra de comedor, por favor nos pueden apoyar con este detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11959 | DE ACUERDO AL PLANO IAA-2 PARA EL AREA DE LA FARMACIA SE DEBE CONSIDERAR UN DUCTO DERIVADO DEL RAMAL PRINCIPAL DE ESTA INSTALACION Y CONSIDERA 2 DIFUSORES, LA ALTURA DE LA CUAL SE DERIVA ES 2.40 MTS DE ACUERDO A LA ALTURA DE LOS PLAFONES. EN EL AREA DE LA FARMACIA NO INDICA LA ALTURA A LA CUAL DEBERAN DE ESTAR COLOCADOS LOS DUCTOS Y DIFUSORES, CONSIDERAR QUE ES UN AREA ABIERTA SIN PLAFON. SE HACE LA OBSERVACION POR PARTE DE LA CONTRATISTA QUE DE CONSIDERAR UNA ALTURA MAYOR A 2.40 MTS PARA EVITAR INTERFERENCIA CON ROTULO SE PODRIA PRESENTAR UNA PERDIDA DE PRESION Y EFICIENCIA CONSIDERABLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11960 | EN SUBESTACION, LA PLANTA DE EMERGENCIA SUMINISTRADA EXCEDE LAS MEDIDAS INDICADAS EN LOS PLANOS, POR LO QUE ES NECESARIO AMPLIAR EL FIRME DE CONCRETO A FIN DE CUBRIR EL AREA TOTAL OCUPADA Y AMPLIACION EN MALLA CICLONICA PERIMETRAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11961 | EN EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA INDICADA SUJECION ANTIHURACAN PARA UNIDADES PAQUETE Y EQUIPOS DE INYECCION- EXTRACCION DE AIRE, CONFIRMAR SI DEBERÁ REALIZARSE Y DE SER ASI COMPARTIR DETALLES CORRESPONDIENTES DE SUJECION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11962 | Proyecto no considera el anclaje de los racks y gondolas al termino de la colocacion de piso, en su ubicación final, por lo que tampoco se encuentra en los alcances de la contratista. ¿Cual es la consideracion para estos trabajos ? | 2 | Buen dia. Para el trabajo de anclaje de racks de gondolera para este Mantenimiento lo tendrá que realizar la contratista en la ubicación final que indique la tienda. Saludos | 9 | 22781 | 1425
11963 | Fabricante indica que las anclas A-50 son poco comerciales, por lo que sugiere el cambio, quedamos en espera de su respuesta y por que elementos se pueden cambiar considerando diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11964 | En el proyecto descargado de la plataforma Tririga aparce una planta una PTAR T2, sin embargo al contactar al proveedor comenta que se instalará una planta tipo MBBR, el tema es que el área con la que contamos de acuerdo al proyecto compartido con el proveedor ocupará mas espacio, es correcto el cambio de tipo de PTAR?, me pueden compartir el proyecto defintivo que se instalará en sitio. Saludos!!! | 2 | La planta de tratamiento a considerar es una planta tipo MBBR. El proyecto se encuentra cargado en TRIRIGA. Planos cargados en Carpeta Exteriores 03 Arquitectónico, 06 Instalación Sanitarias y Pluvial y 08 Planta de Tratamiento. | 9 | 22781 | 1425
11965 | En los planos estructurales no indica ningún refuerzo de la estrutura en la ubicación de los equipos de aire, es correcto esto, no se reforzará la estructura? | 2 | La información en relación a la ubicación de equipos, en cubierta, fue proporcionada al desarrollador con el fin de que realizara los respectivos reforzamientos en la estructura de cubierta entregada.No se debe considerar el refuerzo en estructura. | 1 | 22781 | 2559
11966 | Ya se contara con el plano del anuncio adosado que se tiene planeado sobre la fachada de Av. Rio Churubusco, esto para visualizar las actividades que se tienen que realizar en el exterior y si aplican o no los halcones sobre de esa fachada y la de la Viga. Cabe indicar que ya fue liberado el permiso para trabajos en exteriores, el cual vence el 26 de este mes. | 2 | Los plano de anuncios adosados aprobados se cargaron en sistema el 17 de abril, los planos que se actualizados son el A-200 FACHADAS GENERALES, A-202 ANUNCIOS ADOSADOS y ES302a-BASTIDOR PARA ANUNCIOS ADOSADOS y la ubicación de los halcones se encuentra en el plano IE-02 CONTACTOS PISO DE VENTAS-1492. En el caso del permiso para poder instalr los adoados para Av. Chururbusco y Calzada la Viga sigue en trámite y hasta no tener el VoBo del equipo de L&P no se podrá hacer la instación de estos adosados. | 4 | 22781 | 1402
11967 | EN RESPUESTA AL RFI 1045957 , DONDE PREGUNTAMOS SOBRE LA APLICACION DE PINTURA EN CANALOES A SOLICITUD DE EO, Y DONDE NOS COMENTAN QUE LOS EL DETALLE 5 LO INDICA ES UN COLOR A1 EN CANALONES Y EN AXIALES APLICA UN A9, EFICIENCIA OPERATIVA PIDE APLICAR PINTURA GRIS EN LOS CANALONES QUE EN ESTE CASO SERIA APLICAR EL COLOR A9 Y EL A12 PARA HOMOLOGAR CON LOS COLORES DE LA FACHADA. DE SU APOYO PARA DEFINIR SI SE DEJAN CONFORME A PROYECTO O ATENDEMOS LA SOLICITUD DE EFICIECIA OPERATIVA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11968 | En el plano A-200 Fachadas Generales de concurso (ISSUE), NO indica pintura en las fachadas exteriores que dan a las calles Alfonso Toro y Av. Rio Churubusco, solo indica aplicación de pintura en la fachada de acceso a la tienda (interior de la plaza), pero la ultima actualizacion del plano, en la fachada de Alfonso Toro indica pintura para el rotulo de Walmart y en la fachada de Av. Rio churubusco indica pintura color crema nueva, ademas de la pintura en la fachada de acceso a tienda. Nos podrian indicar el alcance final de la pintura en las fachadas, para que la contratista lo considere en su alcance, ya que por el momento no lo trae. | 2 | las informacion se encuentra indicada en el plano A-200 FACHADAS GENERALES-1492.1.- En fachada principal la aplicación de la pintura es conforme al proyecto la aplicación de color verde (outrangeous green), en las grapas de acceso, color grises ( gauntlet gray para el rodapie y dorian gra para la parte alta del rodapie) y naranja (naranja e-commerce) para el muro de pickup, esto de acuerdo a plano.2.- Fachada Calzada de la Viga, se debera de considerar la pintura color crema, la cual se debera de igualar al color existente en toda la fachada desde el eje 1 al hasta el eje 6 tal como se indica en el plano.3.-Fachada de la calle Alfonso del Toro, solo se considerar limpieza al rótulo que fue instalado el año pasado en caso de requerirlo | 1 | 22781 | 2559
11969 | En el RFI “Propuesta de trayectoria” con ID: 1043115 se especifica la necesidad de aplicar la pintura retardante al fuego PPG Stellguard 651. No obstante, no se menciona si es necesario utilizar algún tipo de preparación previa (Colocación de primer), dado que la tubería ya cuenta con un recubrimiento galvanizado en caliente de fábrica. En caso afirmativo 1.- ¿Qué tipo de primer se requiere para la tubería exterior para la aplicación de la pintura retardante al fuego PPG Stellguard 651? En caso de no llevar primer, 2.- ¿Se debera de colocar la pintura Stellguard 651 directamente a la tubería galvanizada, o cual sería el proceso para la aplicación de esta pintura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11970 | No se pueden apretar los tornillos de tension controlada con la pistola neumatica debido al poco espaccio que hay entre esta conexion y placa de conexion de contravientos, por lo que se propone realizar el apriete al libraje requerido con torquimetro y dejas los pistillos sin degollar. sabemos que el pistillo o capuchon cuando se hace el apriete con pistola neumatica una vez al llegar al libraje requerido este es degollado de manera automatica. Laboratorio debera de verificar el apriete de los tornillos que se aprieten con torquimetro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11971 | Con respecto a SC NIÑO OBRERO con determinante 3878, del proyecto ROLL OUT PESCADERIAS GUADALAJARA, se presenta la siguiente situación: El proyecto marca en el plano trabajos en el área de carnes los cuales son: -Retiro de vitrina de carnes -Demolición de sardinel -Construcción de muro de tablaroca de piso a techo. (Esto impediría el suministro de carne a la vitrina). -Retiro de luminarias en falso plafón de tablaroca. Lo Anterior está plasmado en el plano A100 PLANO DE ARQUITECTURA GENERAL Lo anterior para preguntar si en realidad se realizan los trabajos mencionados en el área de carnes como lo marca el proyecto, o solo se realizará en pescaderías. | 2 | Los ajustes del proyecto ejecutivo se podrán observar en la carpeta de Boletines. | 9 | 22781 | 1425
11972 | EN LOS PLANOS PC-21.0 Y PC-16.0 SISTEMAS 3 Y 4 INDICAN PROTEGER ESTAS AREAS DONDE ABARCAN DE EJE 3 AL EJE 4 Y EN FÍSICO EXISTE UNA AREA DEL EJE 3 AL EJE 2 EN DONDE TERMINA EN MURO QUE NO MARCA LA PROTECCIÓN DE ESA ZONA, EN UN TRAMO DE 5.80 METROS LA CUAL ESTÁ DESPROTEGIDA. ÉSTA AREA SE QUEDARÁ SIN PROTEGER? EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA AFIRMATIVA ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE HAY UN ELEMENTO ESTRUCTURAL DEL EJE 3 QUE NO PERMITIRÍA QUE LOS RAMALES CONTINUARAN A ESA MISMA ALTURA A LA QUE SE TRAEN LOS RAMALES DEL SISTEMA 3 Y 4. FAVOR DE RESPONDER O QUE PROCEDE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11973 | De acuerdo a las medidas de la base del EDC indicadas en el plano A-101a LAYOUT, el ancho es exactamente igual a la medida del tablero que se suministrara, pero para cablear y peinar el tablero, se requiere un espacio minimo de 50 cm despegado de la pared, para que pueda estar electrico trabajando.Se propone hacer mas grande la base (50 cm) para dichos trabajos, pero eso implica que el tablero ya quede definitivamente en esa posicion, ya que una vez peinado el tablero, no se puede regresar el tablero hacia el muro. (ese espacio funcionara para mantenimiento) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11974 | De acuerdo al plano de instalacion electrica de los racks de refrigeracion, indica sus tableros (azul) en el muro del eje 6, pero la estructura de la base de los racks de compresores indicado en el plano ES414-BASE PARA COMPRESORES, no cuenta con piso en la parte del Rack B (rojo), dichos tableros no se pueden colocar al limite de la base pegados al barandal, porque reducirian el paso del andador, ademas de que actualmente pasa un ducto de extraccion que viene de tortilleria (amarillo) y que por el momento no se puede retirar ni reubicar por falta de espacio (ver fotos) Se propone continuar la base del rack (piso) al pegue con el muro en la parte del Rack B, como esta en el Rack A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11975 | Por solicitud de eficiencia operativa armando lopez, se solicita que el sardinel de refrigeracion se realice mas alto a una altura de 26 cm en todas las areas donde se colocaron de concreto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11976 | REFERENTE AL PLANO DE AZOTEA A301A, ¿NOS PDORIAN ENUMERAR LAS BAJANTES PARA IDENTIFICARLAS EN LA TABLA Y DE IGUAL MANERA EN EL PLANO IS05B YA QUE ALGUNAS BAJANTES SON DE LAMINA Y OTRAS DE TUBO, SIN EMBARGO HAY SECCIONES DONDE SON SIMILARES LAS BOCAS DE LAS BAJANTES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11977 | Con respecto al plano IE-05 Contactos sanitarios y IE-04 Iluminación sanitarios. El proyecto nos indica conectarnos al tablero “AE” para alimentar contactos y alumnado, este tablero es de la marca SIMENS, y en el listado de suministros lo indica de la marca SQUARD. Se solicita cambiar de marca estos interruptores para contar con la compatibilidad. Referente al plano IE-05 Contactos sanitarios, el proyecto nos indica una salida con un símbolo que no está especificado en los detalles. Se solita aclara que tipo de salida eléctrica es, para considerar su accesorio. Se anexa una foto del símbolo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11978 | Buenas tardes, El motivo de este RFI es para exponer la observación por parte del equipo de conservación de Cedis Guadalajara Det. 7493. Con referencia al anclado del barandal, el plano indica, una base de placa de acero, con medidas de 15mm x15mm x 12'' (6.4mm), fijada a la rejilla con soldadura. Y el equipo de conservación, nos solicita cortar la rejilla en la parte donde se colocara la placa para fijarla directamente a la viga. Sin mas por el momento, quedo atenta a sus comentarios. (se anexa plano) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11979 | Buena tarde, con respecto al boletin del barandal nos dice que se debera anclar con taquetes Hilti de 2'', el cual es para cocreto. Recordemos que tenemos la rejilla y debajo las vigas. Nos podrian apoyar para resolver esta duda, ya que nos piden el corte de la rel¡jilla para el anclaje de la placa a la viga directamente. Anexo boletin. y fotografia de como se encuentra en sitio. | 2 | Se debe de soldar el barandal al patín superior de la viga, mediante soldadura de filete alrededor del tubo yo placa fijada al tubo, recortando la rejilla irving para el paso del tubo. | 1 | 22781 | 2559
11980 | SEGÚN EL ALCANCE DEL PROVEEDOR PLANELEC, ENCARGADA DE LA INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA Y LA PLANTA DE EMERGENCIA NO CONTEMPLA LA CONEXIÓN CON BARRAS DE COBRE DEL INTERUPTOR PRINCIPAL A LA TRANSFERENCIA Y DE LA TRANSFERENCIA AL TABLERO DE DISTRIBUCION, POR LO CUAL INDICAN SERIA UN ADICIONAL, FAVOR DE VALIDAR DICHO ADICIONAL. SALUDOS ADJUNTAMOS ARCHIVO PARA MAYOR VISIBILIDAD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11981 | Inicialmente taller propuso la modificacion de la distribucion de los barrenos de las placas base de tienda con el fin de no tener complicaciones durante el montaje, por lo que se dio visto bueno, sin embargo contratista no realizo esa modificacion en los dados de cimentacion por lo que al momento de querer montar las columnas ningun barreno coicidia con las anclas, esto sucedio en los dados ya colados ejes 4 y 5. Se propone interferir las 6 columnas que se encuentran en sitio rellenando los barrenos con soldadura y posteriormente barrenar la placa, lo anterior se realizara con el equipo adecuado garantizando la sanidad del elemento. Para las otras 6 columnas aun se encuentran en taller y estas se repararan en planta garantizando la integridad de las columnas. Adjunto plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11982 | faltan las distancias de detalle de conexión de la placa PL-3 y los tornillos de 58" para la diagonal DI-1 LI2X2X316 no cumplen con lo establecido para ese perfil, planos; ES-902 Y ES-903 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11983 | Buenas tardes se solicita de su apoyo para indicar que relleno se puede utilizar en la excavacion realizada para el carcamo ya que el material que consta es de pedraplen existente (grava de tezontle hasta 1,12" en arena gruesa esto lo indica la mecanica de suelos pag.60), el cual se desgrego al momento de la excavacion y esto afecta ya que los laterales u orillas de la excavacion quedo sin pedraplen (que material se ocupara y el proceso adecuado de ejecucion de este). Anexo fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11984 | Buena tarde , llegaron los tanques de gas, se le comento al proveedor que descansara sobre la rejilla irving sus tanques ,sin embargo comento que necesita que las patas de los tanques caigan sobre un elementro estructural(viga), se le brindo igual la opcion de colocar placas ,pero comenta que no es suficiente ,me apoyan con sus comentarios. Tenemos entre viga y viga 4.20m y ellos entre pata y pata (paño exterior de pata) 3.51m | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11985 | Debido al desgaste y exposición a la intemperie, las bases para las ULA`s, así como las laminas donde están apoyadas, se encuentran severamente deterioradas por lo que no es posible darles un mantenimiento efectivo como se indica en las notas generales del plano IAA3 (nota 19). En un recorrido preliminar en el área, debido a que los equipos obsoletos seguían montados, no se apreciaba de manera contundente el deterioro total de las bases mencionadas, y al realizar solo el mantenimiento solicitado generaría un peligro tanto para las personas así como la estructura, ocasionando probablemente un accidente en sucursal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11986 | EN PROYECTO NO SE ENCUENTRA DETALLE DE BASE PARA CONDENSADOR EN CUBIERTA DE CUARTO DE BASURA ORGANICA, FAVOR DE PROPORCIONAR DICHO DETALLE PARA SU EJECUCION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11987 | De acuerdo a las notas Generales que se encuentran en el plano IAA3, nos pide considerar solo un mantenimiento correctivo a las bases de los equipos de Aire Aocndicionado de la techumbre, se realiza recorrido para reconocimiento del area y se detectan elemtos de las bases con danos severos de corrocion, las bases son de los equipos 2,7 y 13, se anexa reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11988 | Por solicitud de eficiencia operativa armando lopez, se solicita para la vitrina caliente y fría de Sams café para que queden a la altura del mostrador | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11989 | DURANTE RECORRIDO CON EO, SE REVISA LA UBICACION DE LAS SALIDAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LAS PANTALLAS DE SERVICIO EN SAMS CAFÉ, PERO NO SE CUENTA CON DETALLE EN PLANO PARA ARMAR BASTIDORBASE PARA LA COLOCACION DE LOS SOPORTES DE DICHAS PANTALLAS. DE SU APOYO PARA COMPARTIR DETALLE PARA REALIZAR ESTE BASTIDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11990 | EN PROYECTO NO SE TIENE DETALLE ALGUNO PARA GENERAR BASES DE CONCRETO PARA TABLEROS ELECTRICOS, CONFIRMAR SI DEBERAN REALIZARSE Y DE SER EL CASO PROPORCIONAR PLANO DE UBICACION, MEDIDAS Y DETALLES CORRESPONDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11991 | En el PLANO: A-202 ANUNCIOS ADOSADOS 0C-01 Para los anuncios adosados no indica bastidor para soporte del anuncio, solo indica estructura cuadrado con patas de angulo separada a muro, nos pueden indicar por favor si llevaran bastidor los anuncios y el tipo de diseño del mismo, por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11992 | Las purtas de la bodega de vinos y consumos se realizo de acuerdo al plano a601e Alzados de malla ciclonica ,sin embargo , nos piden modificar las puertas para un mejor acceso y estiba.¿nos apoyan con la modificación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11993 | En el plano c14 de mobiliario urbano,no se indica la colocacion de bolardos cercanos a la barda colindante en anden de trailers, sin embargo, se solicita adicionarlos para evitar daños a dicha barda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11994 | EN LA CARPETA DE BOLETINES EMITIDOS PARA OBRA EN TRIRIGA SE ENCUENTRAN PLANOS "B09 HTIE01-1007402 CONTACTO EN VITRINA" Y "B10 HTIE02-1007402 CONTACTOS EN PANADERIA" DE ACUERDO A LO INDICADO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL AREA DE DISEÑO SE PROCEDE A LA EJECUCION DE LOS MISMOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11995 | De acuerdo a revisión de proyecto VS scope de suministros, favor de confirmar los siguientes puntos para Bombas Jockey1- Confirmar cual es el int. Correcto para precalentador 1x30A o el de 1x15A de scope2- Confirmar cual es el int. Correcto para Tab. Control Bomba Combustión 1x15A o el de 1x30A de scope3- Confirmar si la bomba centrifuga horizontal mca Grundfos accionada por un motor eléctrico de 10 HP 3PH es a 220V o a 440V como indica el scope4- Confirmar si el tablero de control JP3 10hp es a 220V o a 440v como indica el scope5- Quien suministra el tanque de combustible diesel 1324 Lts, no se indica en planos.6- De quien es alcance el fire wash que son 3 pipas de 5000 ml con motobombas, durante todo el tiempo de ejecución7- confirmar si del tablero “K” a 220v existente voy alimentar el tab. Mot combustión “D”, ya que cuadro de cargas en plano indica tablero más cercano de fuerza y c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11996 | De acuerdo a revisión de proyecto, favor de confirmar los siguientes puntos para Bombas Jockey1- Confirmar en que lugar se instalara el tablero QD LOGIC (tablero de potencia) e interruptor para bomba electrica 3x2500A, en subestación o en cuarto de PCI.2- Confirmar si el contratista general conecta electricamente las bombas y tableros de control, ya que GNFR nos indico que el especialista solo tiene de alcance los suministros.3- Confirmar si el buzo es alcance del especialista o contratista general4- El tablero "K" existente en cuarto de bombas que alimenta contactos en el cuarto de PCI y tab. "D", que modelos son los interruptores requeridos y quien los suministra?5- Favor de confirmar en la simbología si los diametros de las tuberías son correctos: ejemplo en el num "1" B. Jockey se indica T-21 mm, para 3-6 awg y 1-8D, no deberia ser de mayor diametro el tubo?6- De que diametro es la t | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11997 | De acuerdo a respuesta del RFI, ID 1037693 nos apoya confirmando lo siguiente: 1- Como indica plano IE-06 del tablero existente “k” se deberá alimentar el tab. Combustion “D” y el precalentador, Favor de confirmar si la tubería (4) que indica 2-12 awg, 2-8 awg y 1-10d son las que llegarian al tablero de combustión "D" por que en plano solo se indica que esta tuberia sale del tablero existente K y va hacia los contactos y precalentador, pero no entra al tablero "D"2- En respuesta del ID 1037976 comentan que: La fuente de suministro puede ser cualquiera de los transformadores, favor de confirmar en plano o detalle el medio de conexión al interior del TR o subestación, ya que no tenemos claro como se va realizar dicha conexión.3- En diagrama unifilar no se indica el diámetro de la tubería para el int. De 3x100 A, y tablero de control bombas jockey, que diametros serian. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11998 | De acuerdo a revisión de proyecto, favor de revisar los siguientes puntos1- Calcular el diametro de la tuberia indicanda en la simbologia como (3) para bomba eléctrica 6-250 awg, 2-4 desn. No caben en el tubo de 53 mm pgg. Este deberia ser minimo de 2 12" para los 4 cables por tubo.2- Proveedor eléctrico pregunta si el gabinete QD logic, llevara base de concreto ya que no se indica en el proyecto y acaban de instalar uno que si llevaba en otro Cedis, favor de confirmar al igual que las dimensiones de la misma en caso de aplicar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
11999 | De acuerdo al plano ID-04 de la OC 2 se agregan dos nodos de datos cada una para antenas de accesibilidad, la cual la que se ubica en frutas y verduras es canalizada al IDF 2 (atrás de salchichería) y el segundo nodo el cual se encuentra en el eje F-13 esta es canalizada hacia el MDF (junto a facturación). De acuerdo a visita del proveedor Sensormatic a tienda nos indica que las dos antenas para los botones de asistencia tienen que estar canalizadas hasta el sistema de sonido de la tienda (en atención al cliente) por lo cual se requiere realizar esta canalización y cableado de esta nueva trayectoria. Favor de avalar dicha información. Nota: el proveedor Sensormatic comenta que el equipo de sonido de la tienda es el que interactúa con los botones de asistencia con la finalidad de poder vocear al asociado en toda la tienda. | 2 | Buen día, Para este caso si el proveedor lo solicita se debe realizar, en caso de requerir boletín, solo compártanos la canalización y cableado. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
12000 | Se solicita informacion para la realizacion de un By Pass de agua potable, hacia la instalacion de agua tratada, esto para abastecer de agua sus sanitarios cuando no cuenten con agua tratada. | 2 | Se comparte boletin RFI-1036233-By Pass de agua potable hacia Agua Tratada, cabe aclarar que esta es una solicitud nueva | 1 | 22781 | 2559
12001 | De acuerdo al plano C02 - PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS, contiene la siguiente nota : NOTA: TODAS LAS DEMOLICIONES DE CONSTRUCCION EXISTENTES EN EL PREDIO, DEBERAN SER POR PARTE DEL PROPIETARIO el cual no se cumplio a la fecha., por tal motivo se trata de un trabajo adicional de obra, el cual se debe realizar por parte de contratista a la brevedad para no retrasar tiempos de obra. | 2 | De acuerdo. | 2 | 22781 | 41
12002 | BUENOS DIAS NOS PODRIAN COMPARTIR EL PLANO DE NIVELES ACTUALIZADO YA QUE PARA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO NO ESTA CLARO LOS NIVELES DEL MISMO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12003 | DURANTE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE GABINETE DE TRANSFERENCIA Y CAMBIO DE PLANTA DE EMERGENCIA, SE PRESENTO LA CONTROVERSIA A QUIEN SUMINISTRA EL CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA ENTRE LA PLANTA DE EMERGENCIA HACIA LOS EQUIPOS DE MEDIA TENSION, ASI COMO LA COLOCACION DE LA CHAROLA PARA EL TENDIDO DE ESTE CABLEADO. HEMOS REVISADO LAS NOTAS DE DISTINTOS PLANOS ELECTRICOS Y NO ENCONTRAMOS ALGUNA NOTA QUE DEFINA A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE SIMINISTRO, POR OTRO LADO SI NOS PUEDEN APOYAR COMPARTIENDONOS EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS QUE TIENE EL PROVEEDOR PANELEC. | 2 | Buen día. Los trabajos son alcance de contratista, Compras Walmart suministra el equipo y contratista deberá de realizar todo el proceso de instalación de acuerdo a los pasos y notas que se indican en el plano, en este caso el SE-01. | 9 | 22781 | 1425
12004 | EN EL PLANO C-05, EN EL ACCESO A TIENDA EN EL LADO NORTE TENDRAN ACCESO A LOS TRAILERS Y TORTONS QUE ENTREGARAN PRODUCTOS A LA TIENDA, EN ESTA ACCESO TENEMOS UN RODAMIENTO DE 47.58, PERO POR ESA ZONA PASA UN CABLE DE TELEFONIA E INERNET Y LA PARTE BAJA DE ESTE CABLE ES EL NIVEL 51.29 POR LO QUE NOS DA UNA ALTURA DE 3.71 MTS Y LA ALTURA DE UN TRAILER ES DE 4.25 MTS DE ALTURA MAXIMA, PREGUNTA SE TENDRA QUE MOVER ESTE CABLE O NO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12005 | En el PLANO: LP01 SISTEMA DE INTRUSION-1492 Se utilizo la esquina de amasijo refrigerado para bajadas de refrigeración ya que es el lugar más factible para conectara bajadas hacia el estacionamient de la tienda Walmart Express, por lo que seria factible colocar un cajillo para proteger tuberias asi como por imagen, ¿nos pueden indicar de que material seria el cajillo para la ocultar instalaciones de refrigeración? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12006 | las calzas 80x616x4.8 mm en la conexion CX-1 deben de ser máximo de 65X616, para evitar el choque con la soldadura 7.- las calzas deben de ser máximo de 65X616, para evitar el choque con la soldadura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12007 | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING SE INDICA CAMBIO DE BAÑO DE PANADERO A BAÑO INCLUSIVO, PROPORCIONAR PLANO CORRESPONDIENTE CON LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA MODIFICACION DE ESTE ESPACIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12008 | En plano IE-06 FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.B.-6394 Se solicita al area correspondiente la confirmacion de modelo y caracteristicas electricas de los 3 arrancadores instalados en rosticeria(VE-07,VE-08) y sam's café(VE-02), los cuales no se suministraron correctamente por parte de PEFSA ya que llegaron para tension de 127 V siendo que los equipos marcados en proyecto son a 480V. Se solicita los suministre contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12009 | De igual manera solicitan cambiar el color del faldón de Snowbound por Dorian Gray en accesos, y el de carritos qué también indica Snowbound por Gauntlet Gray, es correcto el cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12010 | Se solicita al area correspondiente la indicacion de cambiar 2 contactos SB15 (2F-3H) mostrados en el plano (GIE-2a) por contactos sencillos duplex polarizados 1P-2H, asi como su ITM correspondiente debido a que las caracteristicas electricas en cafeteras no son las indicadas en plano. Los equipos instalados funcionan a 110-127 V de tension afectando el valor de corriente y en consecuencia el ITM. | 2 | Se carga boletín BOL-08 de apoyo de acuerdo a la solicitud del proveedor en la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
12011 | El proveedor de UPS nos indica via correo los siguientes requerimientos que no coinciden con lo indicado en proyecto. Favor de emitir boletin correspondiente circuitos a utilizar en tableros y revision de alimentador general para confirmar que no se requiera algun otro cambio por los equipos que van a llegar. Los UPS a suministrar son trifásicos, en la evidencia enviada se aprecia que la adecuacion es para ups bifasico, para instalar es necesario lo siguiente: Sistemas: 1 UPS 10KVA Trifasico redundante Cajas: 1 UPS 10KVA Trifasico redundante Pantallas: 1 UPS de 6KVA bifasico CCTV y Alarmas: 2 UPS de 3KVA Requerimientos: Sistemas: Alimentación de UPS trifásica del tablero X al rack: 5 hilos (F1-F2-F3-N-T) Salida de UPS al tablero regulado: trifásica 5 hilos (F1-F2-F3-N-T) Cajas: Alimentación de UPS trifásica del tablero X al rack: 5 hilos (F1-F2-F3-N-T) Salida de UPS a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12012 | De acuerdo al plano A-100a PLANTA DE PISOS ANDEN, especifica para el piso de las rampas del anden de camiones y camionetas un concreto MR=40 baja contraccion con fibra de polipropileno, pero debido a que el permiso para trabajos en exterior tiene vigencia hasta el 26 de junio, y no podeos pasarnos de esa fecha, ademas de que debemos liberar el anden de camionetas el proximo lunes 19 de junio, para que se pueda ubicar el thermoking en la rampa de camionetas, se requiere un concreto RR a 3 dias para estar utilizando las rampas a los 3 dias de haber colado.La constructora ya lo reviso con su concretera, y les menciona que esa especificacion solo la manejan a 14 yo 28 dias, lo que les recomiendan es el mismo concreto MR=40 con fibra, pero No baja Contraccion, sino Normal, este concreto SI lo pueden enviar RR a 3 dias.Podrian revisar la posibilidad de hacer el cambio de concreto, sobre todo v | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12013 | EL PLANO A-100 PLANTA ARQUITECTONICA INDICA QUE LA PUERTA DEL MOP DEBE SER DE MALLA CICLONICA Y ABATIBLE A DOS HOJAS. DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE OBRA SE DENOTA QUE ESTE TIPO DE PUERTAS DEBEN SER CORREDIZAS Y DE UN MATERIAL QUE NO PERMITA QUE LOS SOCIOS PUEDAN VER HACIA ADENTRO SE SOLICITA INFORMACIÓN AL RESPECTO PARA ATENDER ESTA OBSERVACIÓN | 2 | Buen dÃ­a. Se acepta propuesta y se comparte boletÃ­n en carpeta correspondiente para su ejecuciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
12014 | SE SOLICITA AL AREA CORESPONDIENTE EL CAMBIO DE INTERRUPTORES PRINCIPALES TG-1 Y TG-2 YA QUE EL PASADO 21 DE OCTUBRE ¨DWPPON¨ SUMINISTRO 2 TABLEROS CON SU INTERRUPTOR DE DISTRIBUCION NEMA 1 ¨ABB¨ LOS CUALES NO SON COMPATIBLES CON LOS TABLEROS EXITENTES DEBIDO A SU ARREGLO EN BARRAS, SE REALIZO EL COMENTARIO AL PROVEEDOR ARGUMENTANDO ESTAN DESCONTINUADOS POR LO QUE LOS SUMINISTRO DE ESA FORMA. PARA DICHA CONEXION SE TENDRIA QUE FABRICAS LAS BARRAS EN SITIO Y AL MOMENTO PARA POSTERIORMENTE ENSAMBLARLAS Y REALIZAR LA CONEXION DE ALIMENTADORES. OCASIONANDO RETRABAJOS EN EL ARMADO DEL TRABLERO ASI COMO UN MAYOR TIEMPO DE MANIOBRA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12015 | Del plano S-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1492: El proveedor solicita hacer el cambio de la tuberia de 2" sanitaria cedula 40 por tuberia de 1 12^" (salida del horno rosticero), manifestando que este material sea con el material correcto, ya que la descarga de este dren es caliente la tuberia de pvc ced. 40, no soporta temperaturas superiores a los 60 ºC, se recomienda cambiar el material a cobre tipo M., se solicita la autorizacion para ejecutar este OC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12016 | SE SOLICITA AL ÁREA CORESPONDIENTE CAMBIO DE TABLERO DE REGULADOS, EL TABLERO NQ424L225S SOLICITADO EN PROYECTO ES 3F4H POR LO QUE AL ENERGIZARSE CON EL UPS (2F3H) UNA DE LAS FASES QUEDARIA SIN POTENCIAL, AL MOMENTO INSTALAR LOS ITM EN TABLERO NOS PERCATAMOS LA FALTA DE ESPACIOS PARA EL CIRCUITO CORRESPONDIENTE A LA PROTECCION 2P-100 QUE INTERCONECTA AL UPS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12017 | Subcontrato de carvid indica que los perfiles OC 33 x 4.5 y OC 141 x 6.55 son no comerciales, por lo que se solicita se cambie a un perfil comercial, se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12018 | El contraventeo vertical (CVV-1) HSS7X7X516 no es un perfil comercial en existencia, se sugiere hacer una propuesta de cambiar el perfil a HSS8X8 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12019 | En detalles del plano ES-501 marco polines CF8Cal.12 con un ancho de patin de bf= 3”, comercialmente en existencia se maneja perfiles CF8Cal.12 con ancho Bf = 2.75”, revisar con su calculista la autorización de este cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12020 | En recorrido con Gerente de Zona Máximo Jiménez Jiménez, solicitó se revise la posibilidad de cambiar el firme del acceso a sucursal para mejorar la imagen del acceso, el proyecto no contempla ninguna reparación en esta zona, por lo que se solicita su apoyo para indicar el proceder con esta solicitud. (El area es de 15 m2 ) | 2 | Buen dia. En el proyecto está considerado únicamente realizar la transición entre el piso interior y “exterior”. Visualizando las fotos por imagen damos VoBo al cambio de firme del acceso únicamente en el área que indican, para no generar un trabajo tan invasivo recomendamos se realice de acuerdo con la CI-21-012 Rev. A Pisos B3. Con el proveedor STI que se indica. *En esta unidad contamos con un plan de manejo autorizado por la autoridad por lo que es necesario se nos notifiqué si se realiza algún otro cambio adicional al proyecto y poder entregar la memoria completa* Saludos | 1 | 22781 | 2559
12021 | Del plano A-200 FACHADAS GENERALES-1492: La puerta de emergencia ubicada sobre la Av. Churubusco, denominada en el plano con la clave 8.04a, es una puerta existente que se encuentra en muy malas condiciones (oxidada,picada y desoldada), se solicita saber si esta se va a conservar o se va a cambiar por una nueva, si se cambia por una nueva, favor de confirmar el suministro y la fecha de su entrega. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12022 | El redondo que marca los tensores en cubierta es 1-14” , sin embargo en notas generales dice que las barras lisas son de acero Gr.50, aquí lo conveniente y mas comercial es que sea de Grado A36., revisarlo con su calculista si se puede realizar dicho cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12023 | De tu apoyo para una reunión para revisar lo referente a la alimentación de los ponchallantas ya que no hemos podido realizar esta alimentación desde hace 9 semanas. El transformador se encuentra al límite de su capacidad debido a que manteniendo realizo la conexión de 2 mini Split y el transformador no cuenta con la capacidad para realizar la conexión del ponchallantas, cabe mencionar que ya teníamos la indicación de conectar pero no contábamos con esta nueva conexión por parte de cedis, por lo que se inició con la instalación del QO8 indicado por ustedes la liga de correos de la reunión del 11 de septiembre y ahora se encuentra desconectados los contactos normales que se encontraban en el centro de carga anterior. Se requiere el cambio del tranformador para podemos conectar. Tanto contratista Giprocimexcomo proveedor IKUSI solicitan claridad respecto a esta cinexion. Quedamos atentos a la espera de su respuesta para la reunión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12024 | Debido a la cantidad de demoliciones que requiere la trayectoria para las canalizaciones de alimentación y datos en proyecto, se solicita un cambio de trayectoria ya que esta afecta mayor cantidad de guarniciones, banquetas, instalaciones existentes y carpeta de concreto. Se envía la siguiente propuesta, disminuyendo la cantidad de reparaciones (parches) que quedaran en el acceso de tráiler. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12025 | En el plano GMR-4 TRAYECTORIAS WE OLIPLAZA, indica que la nueva trayectoria de refrigeracion cruce los locales comerciales existentes, por lo que se solicita indique la nueva trayectoria de manera de que no se afecte algun local de la plaza. Se propone que la nueva trayectoria libre el area de los locales, illendo por cubierta hacia la fachada del anden, para que baje por el exterior, adosada a una columna existente y a la altura de la tienda cruce hacia su interior, de esa manera continuar la trayectoria aerea que indica el proyecto. De igual manera, indicar si la instalacion existente dentro de los locales comerciales, se quedara en su lugar, sin ser desmantelada. | 2 | Se envia plano de propuesta de trayecctorias en boletín RFI-1035978-Cambio de trayectoria de refrigeración hacia Condensadores para Vo.Bo, de la plaza comercial, en caso de ser aceptada se hará el cambio en el proyecto. En el caso de de las instalaciones que quedarán obsoletas unicamente se deberán de cancelar y dejar embebidas en los locales para no afectar a terceros. | 1 | 22781 | 2559
12026 | Buen día, el motivo de este correo es para mostrarles la trayectoria que propone la contratista de Subestación transformadora a DP Room, ya que la que envía diseño no contempla el paso en muros de Tablaroca de oficinas y sanitarios. Sin mas por el momento quedo atenta a sus comentarios. (Se anexan planos) | 2 | ok con la propuesta por los hallazgoz en sitio. | 4 | 22781 | 1402
12027 | EN BANQUETA FRENTE A TIENDA SE INDICA PISO PODOTACTIL DE CONEXIÓN ENTRE PORTICOS, DESARROLLADOR EN LAS BANQUETAS COLADAS GENERA UNA RAMPA FRENTE A PUERTA DE VALORES (INDICAN POR SOLICITUD DE DESARROLLO URBANO) LO QUE IMPIDE QUE EL PISO PODOTACTIL SE COLOQUE DE MANERA LINEAL POR LO QUE SE REQUIERE GENERAR UN DESVIO DE ESTA TRAYECTORIA PARA GENERAR CONTINUIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12028 | EN PLANO "SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1007402" Y "IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1007402" SE INDICA LA COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA Y RED CONTRA INCENDIOS FRENTE A FALDON DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VISTA AL CLIENTE SE REALIZARÁ REUBICACION DE ESTA TRAYECTORIA A UN COSTADO DE LOCAL COMERCIAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12029 | De acuerdo a las instalaciones, electricas, alumbrado y especiales, indicados en los planos IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS IE-07 ALIMENTADORES ELECTRICOS ID-01 CONTACTOS REGULADOS ID-04 VOZ Y DATOS, se solicita el cambio de su trayectoria a los servicios de piso de ventas, oficinas y servicios, esto debido a que por el pasillo de trastienda, por donde indica llevar las instalaciones nuevas, existen las camas de tuberia de refrigeracion, electricas y de ductos de extraccion, lo que no permite que pasen las nuevas camas de instalacion. Se propone modificar la trayectoria de los ductos de Inst. Electrica y Especiales, como se muestra en el archivo adjunto (color verde)Nota: El no autorizar el cambio, implica mucho retraso en el avance, ya que no hay manera de continuar las instalaciones, hasta que se ingrese a las siguientes etapas de remodelacion, aparte de que las instalaciones de refr | 2 | La propuesta eviada en el RFI no es viable, ya que cambia totalmente las trayectorias principales del proyecto, por lo que se deberá de considerar el paso de las intalaciones indicadas conforme a proyecto por el área de trastienda, se deberá de considerar la cama de nuevas instalaciones en los espacios que se encuentren deshabilitados, al mismo tiempor que se van desmontando las instalaciones que quedarán obsoletas, de acuerdo al proyecto de remodelación,esto con la finalidad de poder ocupar en la medida de lo posible, la cama de instalaciones actuales. | 9 | 22781 | 1425
12030 | Del plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1492: La coladera C2 de la camara de congelados, la coladera C2 y la Tyler (C4, C5) de la cámara de lácteos asi como la trayectoria de esta instalacion caen sobre el espacio donde se encuentra la oficina administrativa de plaza por lo que se debe tener previa autorizacion de ellos para evitar inconvenientes, se solicita envien la opción mas viable para la conexión de estas coladas o la autorizacion por parte de la plaza para proceder con este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12031 | En reunión de suministro se solicitó el envió de este RFI para el cambio del UPS de 1kva a 3kva debido a que GNFR solo puede suministrar de esta capacidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12032 | Favor de Actualizar el plano electrico para la visita y el VoBo. De la unidad verificadora, ya que, actualmente nos e tiene instalado de la manera en que se solicitaron los trabajos en el proyecto Issue ya que se tienen las tuberías realizadas por la parte exterior, y no, de manera interna como se tenia originalmente Quisiera solicitar su colaboración para la actualización del plano eléctrico correspondiente a la unidad verificadora, con el fin de ajustarlo a las condiciones actuales de instalación. Como sabrá, en el proyecto Issue solicitamos específicamente que las tuberías se realizaran de manera interna. Sin embargo, actualmente nos encontramos con que dichas tuberías han sido instaladas en la parte exterior. Para garantizar el correcto Vo.Bo. de los trabajos y cumplir con los estándares establecidos, es imprescindible que el plano eléctrico refleje fielmente esta nueva disposición d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12033 | SE ENVIA PROPUESTA HECHA POR DESARROLLADOR PARA TRAYECTORIA DE LINEAS ELECTRICAS EXTERIORES PARA ADOSADOS Y CONTROL, YA QUE DEBIDO AL AVANCE EN ESTACIONAMIENTO NO COLOCARON CANALIZACION ENTERRADA DE PVC, POR LO QUE PARA ADOSADOS SOBRE CARRETERA JUAREZ-PORVENIR PROPONEN CANALIZAR POR AZOTEA DE EDIFICIO COLINDANTE A TIENDA EN TUBERIA CONDUIT. SU CONFIRMACION DE ACEPTACION DE PROPUESTA YO COMENTARIOS AL RESPECTO. | 2 | NO SE TIENE INCONVENIENTE CON LA NUEVA PROPUESTA DE CANALIZACIONES REALIZADA POR EL DESARROLLADOR, CABE MENCIONAR QUE DICHO ALCANCE DE CANALIZACIONES SE LE HA CORRESPONDIDO AL DESARROLLADOR. | 9 | 22781 | 1425
12034 | DURANTE RECORRIDO CON EO SE NOS HACE LA SOLICITUD DE REALIZAR LA CANALIZACION Y LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LA INSTALACION DE LA CAJA DE LUZ DEL ANUNCIO ADOSADO DEL AREA DE SAMS CAFÉ, ES UN SERVICIO ADICIONAL AL PROYECTO YA QUE EN LOS PLANOS ORIGINALES DEL PROYECTO NO VIENE CONSIDERADO, ANEXO FOTOGRAFIAS DE ANUNCIOS YA COLOCADOS EN OTRAS UNIDADES PARA TOMAR REFERENCIA DE LA SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12035 | GERENCIA DE LA UNIDAD EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONTRUCCIONES, RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION DE OBRA, HACE LA OBSERVACION QUE SE TIENEN FILTRACIONES FUERTES CUANDO LLUEVE, LO CUAL PUDIMOS CONSTATAR, EL CANALON PRESENTA CORROCION EN VARIAS SECCIONES. | 2 | En la zona donde hace referencia el presente RFI se consideró dentro del proyecto el cambio de canalón, bajadas pluviales y la colocación de un colector de excedencias colganteado los cuales se indican en el plano IS-05 e IS-05a por lo que debe revisarse que en esa zona las bajadas, canalones y colector estén conforme a proyecto y posteriormente que los trabajos se hayan ejecutado con el proceso de obra correcto. | 1 | 22781 | 2559
12036 | Cuarto eléctricoLa capacidad del interruptor en el tablero general MBA-1 en el circuito CA-26 es de 3x150 A (nuevo), este circuito alimenta el interruptor de seguridad de servicio pesado modelo HU364 (nuevo), este equipo es de 3x200 A, posteriormente alimenta un trasformador TS-03 de 112.5 KVA y este alimenta un tablero TSGN-03, con un interruptor principal de 3x300 A.La diferencia de capacidades entre las protecciones de los equipos no corresponde a la que se debería entregar. Se solicita replantear las capacidades de los interruptores que se suministraran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12037 | En el listado de suministros, se nos indica el siguiente interruptor: HDA36060, este, es para dar energia al tablero de los precalentadores, sin embargo, este interruptor tiene una capacidad interruptiva de 18kA a 477v, difiere de los demas que se tienen a 65kA a 480V. ¿Esto se dejara con esta capacidad o se deberá de cambiar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12038 | EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES NOS PERCATAMOS QUE LA CARPETA ASFALTICA DEL AREA DE CAJONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PRESENTA UN DETERIORO BASTANTE CONSIDERABLE, EL ALCANCE EN ESA AREA SOLO CONTEMPLA EL BALIZADO Y SENALIZACION. | 2 | El alcance de reencarpetado en la zona frontal del estacionamiento no forma parte del proyecto ISSUE y se considera en proyectos especiales. Se dio de baja en orden de cambio 1. | 1 | 22781 | 2559
12039 | DE ACUERDO AL PLANO C09A PLANO DE TERRACERIAS COMPLEMENTO,SE INDICA LA ZONA 96 PARA EL CARRIL DE DESACELERACIÓN, Y DE ACUERDO AL C09H , LA ZONA 96 INDICA QUE SE DEBERA DE COLOCAR CARPETA ASFALTICA EN ESA ZONA (PAV FLEXIBLE), SIN EMBARGO, LA AV LOPEZ MATEOS DONDE SE ENCONTRARA EL PARABUS ES ACTUALMENTE DE CONCRETO(PAVIMENTO RIGIDO), POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN, SE DEBERA DE CAMBIAR A CONCRETO PARA MANTENER LA ESTRUCURA EXISTENTE DE LA AVENIDA Y POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12040 | Dando seguimiento al RFI con ID 1043067 y al RFI con ID 1042256 , nos indicaron que, en la colocación de este UPS, también se debe entregar una carta de garantía y esta se deberá de entregar a CEDIS. Esta carta garantía asegurá que, en caso de algún fallo, el proveedor del UPS enviará personal para repararlo. Sin embargo, surge la duda de quién debería suministrar esta carta de garantía en este caso: ¿la contratista o GNFR? Dado que en comunicación con la contratista no podría proporcionar esta carta de garantía, ¿debería ser suministrado el UPS por GNFR? Y en dado caso de que sea suministrado por GNFR, este UPS se solicitaría por 1 o 3 KVA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12041 | EL PROYECTO INDICA LA COLOCACION DE CELOSIAS EN EL AREA DE COMEDOR ASOCIADOS. SE SOLICITA LA CONFIRMACION PARA LA COLOCACION DE ESTOS ELEMENTOS O SE NOS INDIQUE SI SE ELIMINAN COMO SE HA REQUERIDO EN OTRAS UNIDADES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12042 | EL PLANO "A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES I 1007402" INDICA EN PUERTA "166A- BARRA CON JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR Y CILINDRO CON MARIPOSA EN INTERIOR (SIN LLAVE INTERIOR) MCA. DETEX, MOD, ECL-230X-TDB-RWS-96"-RTT-IP-03PP-RC65" Y EN PUERTA " 329A-BARRA CON JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR Y CILINDRO CON MARIPOSA EN INTERIOR (SIN LLAVE INTERIOR) MCA. DETEX, MOD,ECL-230X-TDB-RWS-96"-RTT-IP-03PP-RC65". EN OTRAS UNIDADES EFICIENCIA OPERATIVA HA SOLICITADO QUE ESTAS PUERTAS TENGAN CHAPA CON LLAVE PARA CONTROL DE SALIDAS Y ENTRADAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12043 | EN PLANO "A406a CORTES Y ELEVACIONES DE OFICINAS POSTERIORES 1007402" CORTE 2 EL MURO DIVISORIO ENTRE ANDEN , AREA COMEDOR ASOCIADOS Y OFICINAS POSTERIORES ENTRE EJES 7 Y 8 INDICA UNA ALTURA TOTAL DE 3.80 m. EL PLANO "ES-301_PLANTA DE MUROS_REVA" INDICA EN EL DETALLE 2 UNA CONFIGURACION DE CIMENTACION PARA MUROS INTERIORES, DEBIDO A LA ALTURA DE DICHO MURO SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL DESPLANTE SERÁ CONFORME A DETALLE 2 O SE DEBERÁ APLICAR EL DETALLE DE CIMENTACION 3 INDICADO COMO "CORTE TRANSVERSAL MUROS INTERIORES PARA BAÑOS". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12044 | EN EL PROYECTO NO SE ENCUENTRAN PLANOS QUE INDIQUEN CIMENTACION PARA LA ESTRUCTURA DE LOS 3 RACKS DE REFIRGERACION EN TIENDA Y DETALLES DE LOS MISMOS EN CASO DE APLICAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12045 | DE ACUERDO AL PLANO IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, NO HAY SALIDA DE CONTACTO PARA CONECTAR EQUIPO DE CLORACION EN CUARTO DE MAQUINAS, NOS PODRIAN DEFINIR LA UBICACIÓN Y CIRCUITO DE DICHO CONTACTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12046 | EN EL PLANO GIS01 INSTALACIÓN SANITARIA DE ABARROTES, NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE ALGUNA COLADERA JUSTO DEBAJO DE LA BARRA DEL COMEDOR, FAVOR DE INDICARNOS LA UBICACIÓN DE LA MISMA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12047 | En plano de referencia IS-01 RED SANITARIAL GENERAL no se indica la instalacion de coladera para dren de condesados para cuarto de basura. En plano de refrigeracion GR7 COLADERAS DE REFRIGERACION BA FLAMINGO, se indica que el cuarto se instalara un equipo de refrigeracion (evaporador para enfriar el area) . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12048 | De acuerdo al ultimo plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, la tubería para el dren de la vitrina de pasteles y pan congelado esta indicado por sobrefirme, nos podria compartir la especificacion de esas coladeras, ya que el plano indica tipo C-1 (coladera MCA. PISA-UNIVERSAL, MOD. UP-205), pero en el recorrido del viernes pasado, se indicaba que se colocarian otras coladeras de menor dimension. Podrian compartir la especificaacion, detalles y en que coladeras aplica ese tipo. | 2 | La especificación en proyecto es la coladera MCA PISA MOD UP205 es correcta, pero para zonas donde no se pueda instalar por el peralte del bote, la coladera puede ser sustituida por el MOD UP150 | 4 | 22781 | 1402
12049 | Para el cuarto de basura inorgánica, si nos indican los planos la trinchera qué solicitan, sin embargo ni en sanitarios interiores o exteriores indican la conexion de tubería para esa trinchera o a donde descarga | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12050 | En plano de referencia IS-01 RED SANITARIAL GENERAL no se indica la instalacion de coladeras modulares frente a hornos rotatorios para operación y lavado de los equipos y area de amasijo. Favor de indicarnos si se considerara la colocacion de las coladeras para cada horno? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12051 | Buena tarde, con respecto a la colocación de la colchoneta, en planos se muestra en sentido longitudinal la pendiente, la cual no está, así en sitio, ya que la pendiente en cedis se encuentra de forma transversal, se anexan fotografías, ya que las instalaciones están por debajo de las vigas ¿aun así se instalará la colchoneta?. Sin mas por el momento, quedo atenta atus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12052 | El Ing. Efren Hernández encargado de la Plaza oriente realizó visita, preguntando por los trabajos respecto a las descargas pluviales, explicandole que la descarga del drenaje pluvial llegaria al colector principal de la plaza, como se indica en plano dicho C-08 Plano gen. de drenaje pluvial, nos indica que el colector pluvial se encuentra saturado de su capacidad por lo que no se permitirá dicha conexion, solicitamos de su apoyo para atender dicha problematica. | 2 | La solución de descargar hacia el colector del supercenter se solicitó durante la elaboración del proyecto, quedando en los alcances del Supercenter el incremento de las tuberias asi como el tanque de tormentas de proyecto por parte de otro proveedor (AS) donde se realizó un proyecto paralelo con toda la solución pluvial del exterior. La situación del colector actual que se comenta, en el inicio del proyecto no fue indicada en minuta de recorrido y diagnóstico de mantenimiento por lo que durante el desarrollo del proyecto se decidio contunuar con la conexión a pozo existente por el tema del proyecto especial de AS, así como temas de licencias y permisos. | 9 | 22781 | 1425
12053 | EN EL PLANO A-400ª EN EL DETALLE CT-01 Y CT-02, ASI COMO EN EL PLANO A-400b EN EL DETALLE 01, NOS INDICA QUE EN EL AREA DE CARRITOS LLEVA UN TOPE PARA QUE LOS CERRITOS SE PAREN, PERO NO INDICAN LAS GUIAS DE CARRITOS QUIE DEBERIAN DE ESTAR A CADA LADO DE LOS GRUPOS DE CARRITOS, ¿NOS PODRIAN INDICAR SI SE LLEVAN ESTAS GUIAS AL LADO DE LOS GRUPOS DE CARRITO Y SI VAN NOS PODRIAN INDICAR EL DETALLE O NO LLEVAN ESTA GUIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12054 | Se solicita boletin para la instalacion de halcones sobre la fachada exterior del anden de descarga, ya que el plano de alumbrado C10a ALUMBRADO EXTERIOR no lo indica, solo marca la colocacion de 3 luminarias tipo Wallpack nuevas, las demas son existentes. | 2 | Se comparte el proyecto de la conversión 2022, boletín RFI - 1036006 - 0 - Colocacion de halcones sobre fachada exterior de anden, donde se indica la instalación de lo halcones, es importante aclarar que para el anuncio sobre Av Churubuco se esta trabajando en la instalación de una anuncio tio adosado por lo que no será necesario instalar esto halcones, aplica tambien para el anuncio sobre Calzada la Viga. | 4 | 22781 | 1402
12055 | En el Plano ES-910 del Tanque de Tormentas y el Plano ES-904 Cisterna, nos indica que deben de llevar impermeabilizante integral, pero en ningún de los dos indica que deben de impermeabilizante por dentro y por fuera, pregunta estos dos elementos se deben de impermeabilizar por dentro y por fuera, o nada más por dentro?, e indicarno que tipo de impermeabilizante aplicar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12056 | EN EL PLANO ES-201, EN LOS EJES B, C, D, E, F (EJES HORIZONTALES) NOS INDICA UNA J.A.R., PERO EN LOS EJES 5, 6, 7, 8 Y 9 (EJES VERTICALES), NO INDICA ESTE TIPO DE JUNTAS, ¿NOS PUEDEN CONFIRMAR ESTO? YA QUE NORMALMENTE EN TODOS LOS COLADOS DE FIRME SIEMPRE SE COLOCABAN, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12057 | EN LOS PLANOS A-408b, A-408c, A-408d, A-408e, A-408f y A-408g, en las bases de los equipos de Refrigeración lleva una Rejilla tipo Irving, pero abajo de la rejilla Irving se ha colocado ultimamente metal desplegado para evitar que caiga herramienta o pedazos de material del mantenimiento, la pregunta es si se colocara el metal desplegado y si se coloca que tipo de metal despleado seria? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12058 | DE ACUERDO A LA TABLA DEL PLANO A-600 REFERENTE A PUERTAS Y VENTANAS, MARCA LA COLOCACION DE UNA PUERTA ABATIBLE CON CLAVE 500, LA CUAL CONSIDERA DE ACABADO UN CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6MM Y UNA PELICULA 3M, FAVOR DE ESPECIFICAR SI ESTA PELICULA ES CLARA O ESMERILADA. | 2 | Favor de revisar el plano A-600b, ahí se indica el acabado del cristal. | 1 | 22781 | 2559
12059 | Por solicitud de gerencia y eficiencia operativa armando lopez se solicita colocacion de pintura en canalones y bajasas adi como en los ventiladores axialesde fachada ya que en proyecto no viene pintura en estos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12060 | Buenas tardes de su apoyo para indicar que tratamiento llevara o si se pintara el muro colindante de area de anden ya que en el plano A-300 no indica que proceso se realizara en la zona afectada por grafitis se anexan fotos para su panorama. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12061 | SE COMIENZAN CON LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES EN EL AREA DE PREPARADOS DE SAMS CAFÉ, SE REALIZA EL TRAZO PARA NUEVAS COLADERAS, INSTALACIONES Y TRABAJOS DE ALBANIERIA, NOS PERCATAMOS QUE NO SE CONSIDERARON 2 COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DENTRO DE EL AREA DE PREPARADOS, LAS CUALES NOS ESTAN INTERFIRIENDO PARA GENERAR EL ACCESO DE ZONA DE COMENSALES A PREPARADOS Y EL AREA DONDE ESTARIA EL SISTEMA DE FILTROS, DE SU APOYO PARA DARLE SOLUCION AL ACCESO Y EL AREA DE FILTROS, LA PUERTA YA ESTA EN SITIO FABRICADA CON LAS DIMENSIONES PEDIDAS EN PLANO. | 2 | Se deberá de distribuir el área de equipos de filtrado confirme a los equipos que finalmente sean suministrados a fin de no causar interferencias con la columna existente por lo que ésta área puede ajustarse entre el paño de columna y el filtro de aceite ya que aun se dispone de espacio suficiente para ajustar los equipos. Para el caso de la puerta de acceso ésta deberá de ocultarse con un cajillo de Tablaroca alrededor y recorrer la posición de la puerta hacia la barra de despacho considerando que por guía de Sams café el frente libre se indica de 5.11m mientras que en proyecto tenemos 5.72m. | 1 | 22781 | 2559
12062 | Nos podran apoyar con el detalle de columpio para señalización? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12063 | Complementar la informacion de los planos A-601 Y A-601b de las puertas P05 -Se solicita especificar el modelo de las 4 puertas automáticas del acceso a tienda. -Se solicita especificarar las dimensiones de los perfiles fijos y de los canceles corredizos de puertas de acceso principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12064 | COMPLEMENTO AL RFI 73 DE PUERTAS ADICIONALES, NOS PUEDEN CONFIRMAR SI LAS PUERTAS ADICIONALES QUE SE REQUIEREN SERAN CONFORME A PROYECTO PLANO A-401 PORTICO DE ACCESO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12065 | ES EL COMPLEMENTO DEL RFI 79, EN EL PLANO IS-01, PARA EL AREA DE SALCHICHONERIA SE TIENE TODA LA RED SANITARIA CON PENDIENTES Y CON PASOS EN MEDIO DE LAS TRABES DEL ESTACIONAMIENTO DICHOS PASOS FISICAMENTE EN EL SITIO NO EXISTEN Y SE TIENE PROHIBIDO REALIZAR PASOS A LA ESTRUCTURA POR LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA, POR TANTO NO ES POSIBLE REALIZAR ESA CONFIGURACION SANITARIA DE PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12066 | SE SOLICITA COMPLEMENTAR CON MAS INFORMACION Y DETALLES PARA FALDONES INTERIORES EN AREA DE ABARROTES Y OFICINAS, YA QUE EL UNICO PLANO DEONDE SE PUEDE OBSERVAR DETALLES DE ACABADO ES EL "A-300 - CORTES GENERALES" Y SE PERCIBEN FALTANTES DE INFORMACION EN ALGUNAS ZONAS COMO COLOR Y ALTURA DE FALDON Y EN CUESTION A DETALES SE TIENE EL PANO "A-302 - DETALLES DIVERSOS" DETALLE 6 Y 6A UNION A CUBIERTA, SE REQUIERE DETALLE DE ESTRUCTURAION DE FALDONES, ALTURAS, ACABADOS, UBICACIONES EN PLANTA, REFUERZO YO SUJECION EN UNION CON PLAFONES SI APLICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12067 | El proyecto no especifica el armado de muros, solo se cuenta con los planos ES-800 Y ES-800a lo cuales son muestran informcion de losa fondo y losa tapa. Se solicita el complemento de planos especificando el armado de muros para cisterna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12068 | Proyecto indica la demolición de piedras de concreto de 17 cms de espesor, sin embargo, durante la ejecución del trabajo se ha encontrado que las piedras en realidad cuentan con un grosor de 22 cm; debajo se encuentra una losa de concreto armado de un grosor promedio de 18 cms. Como resultado surge la interrogante, favor de indicarnos sobre el proceso constructivo para nivelar y alcanzar los 17 cm de espesor que requieren los colados de las piedras. | 2 | Colocar relleno fluido sobre la losa encontrada previa limpieza para dar nivel de desplante de la nueva losa, aplicando los detalles y especificaciones de Walmart y lo indicado en planos estructurales ES.Antes de colocar la losa de piso colocar una membrana de plástico negro de polietileno.El relleno fluido será con una resistencia mínima de 170 kgcm2 que servirá como superficie de desplante del piso nuevo por colocar. Esta capa de relleno fluido tendrá el espesor necesario entre 5 y 8 cm para absorber la diferencia de espesor encontrada y el piso de concreto nuevo mantendrá los 17cm especificados en proyecto. Entre la capa de relleno fluido y la losa de piso se deberá de colocar una capa de plástico de polietileno en toda la superficie para mejorar la adherencia entre capas.Contratista deberá ingresa el presupuesto del adicional que esto representa al coordinador de obra de Walmart para su revisión y autorización. | 1 | 22781 | 2559
12069 | El proyecto nos indica que el poncha llantas se debe conectar directamente al tablero eléctrico, proveedor IKUSI nos indica que el poncha llantas se debe conectar al tablero de control y de ahí al tablero de eléctrico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12070 | Con alcance a la alimentación eléctrica de las bombas del tanque de tormenta la última actualización del diagrama unifilar indica un alimentador de 3 hilos calibre 6 y un desnudo cal. 8 así como una protección térmica de 3 x 50 AMP así como una tubería de 27 mm favor de confirmar si este alimentador es el correcto para el correcto funcionamiento de las 3 bombas de 5 HP cada una. | 2 | Buen día, Es correcto el alimentador indicado en proyecto, T-27mm, calibre 6, desnudo 8 y protección 3P-50A para las tres bombas. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
12071 | En el plano DU-01 Diagrama Unifilar, indica que los Interruptores son nuevos y el Tablero General es existente. Para el montaje de los Interruptores nuevos en el Tablero General, por ser de la marca Siemens, se requieren algunos conectores gemelos, los cuales no se incluyen en el listado de suministros. Informar quien suministra estos Conectores? | 2 | Se revisó la informacion de proyectos anteriores, el cual no se ha requerido estos conectores, por lo que no se entiende el nacimiento de esta solicitud. En el caso de que se requieran y dado a que la tienda ya se encuentra en proceso de remodelación, estos conectores deberán de ser suministrar por la contratista, de acuerdo a los interruptores que los necesiten. | 9 | 22781 | 1425
12072 | Con respecto al centro de carga QO8, que se consideró para conectar el poncha llantas, se encontró en sitio que este no es adecuado para la conexión de los dos interruptores de 2x20 A que indica el proyecto. El técnico de la contratista nos hace mención que este tipo de centros de carga se pueden adecuar para dar una solución rápida. Se solicita que se defina si es viable esta opción, por parte de DCI consideramos que es necesario el suministro de un nuevo centro de cargas adecuado para el proyecto, de ser asi, definir si el suministro corre por parte del contratista o de Wal-Mart y definir las caracteristicas que debe tener este tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12073 | Ayer, experimentamos una serie de deficiencias en el suministro de energía proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sitio, lo que resultó en múltiples apagones en la nave. El problema principal radicó en que, mientras las plantas de emergencia estaban en funcionamiento, la bomba eléctrica del sistema contra incendios no operaba por la falta de energia de CFE. En este momento, estamos interviniendo en la bomba de Diesel. La falta de funcionamiento de ambas bombas representa un riesgo para el CEDIS.Por medio de la presente, solicitamos que la conexión de energía para la bomba eléctrica no se realice en el transformador, sino en las barras de conexión. Para llevar a cabo este trabajo, requerimos su aprobación y su apoyo para recibir orientación sobre cómo realizar estos cambios, así como la lista de elementos necesarios para conectarlo a las barras o al suministro de energía que se sincronice con la energía de las plantas de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12074 | EN RECORRIDO CON CONTRATISTA Y REALIZANDO EL CAMBIO DE TABLEROS EN EL EDC NOS PERCATAMOS QUE EN EL CUADRO DE CARGAS, NOS PERCATAMOS QUE NO CONTEMPLAN LA CONEXION DE LOS CAJEROS DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO QUE ESTAN EN EL PORTICO DE ACCESO A LA TIENDA. FAVOR DE COMPARTIR EN QUE TABLERO SE VA A REALIZAR LA CONEXION DE ESTA PASTILLA, ADEMAS DE INDICAR QUIEN REALIZA EL SUMINISTRO DE LA PASTILLA PARA ESTE CIRCUITO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12075 | Se solicita al área correspondiente detalle el cableado de fibra optica (ID-07) ya que no se observa que remate ningun cableado de fribra optica en el gabinete aereo de 19UR que se ubica localizado en el eje G10 y que se muestra en el plano de voz y datos (ID-04) para asi evitar algun retrabajo por parte del personal. | 11 | La conexión de la fibra óptica se deberá hacer por medio de charola así como lo muestran los detalles para los racks 1, 2 y 4 del plano ID-07a DETALLES DE FIBRA OPTICA-6394 estos detalles fueron tomados de las guías mecánicas proporcionados por Walmart y no aparece uno en específico del remate de ningún cableado de fibra óptica en el gabinete aéreo, pero la idea es la misma para el remate de cableado de fibra óptica para los demás racks. | 1 | 97 | 2559
12076 | EN EL PLANO C-06, NOS INDICA QUE LA CONEXION DE RED MUNICIPAL DEBERA DE SER POR LA PARTE NORTE DE LA AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ PERO EL DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD DEL MUNICIPIO SAPAZA (PAGINA # 2), NOS INDICA QUE LA CONEXIÓN SE DEBERA DE HACER POR LA AV. CARLOS PAEZ Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ INDICO LEGAL WALMART QUE SE DEBERA DE MANTENER LA CONEXION DE RED MUNICIPAL COMO LO INDICA EL DOCUEMNTO DE FACTIBILIDAD. CON RESPECTO A LA CONEXION SANITARIA, ESTA DEBERA DE HACERSE POR LA CALLE DE CARLOS PAEZ STILLE, PERO EN EL PLANO C-06 NOS INDICA EN EL LADONORTE DE LA TIENDA Y LA FACTIBILIDAD POR EL LADO SUR DE LA TIENDA, NOS INDICA LEGAL QUE DEBE DE RESPETARSER LO QUE INDICA EL DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD (SE ANEXAN REPORTE FOTOGRAFICO Y DOCUEMNETO DE FACTIBILIDAD). PARA QUE SE REALICEN LAS MODIFICACIONES O INDIQUE SI ESTE PLANO SIGUE COMO ESTA, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12077 | Se presenta una situación con algunos postes de fachada (PT-1) del eje “G”, los cuales no tienen conexión con la estructura principal, favor de mandar detalle de conexión. asi mismo de forma general no se encuentran detalles de conexión entre el poste de fachada y las columnas de la tienda y columnas de anden | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12078 | Se esta cotizando la fabricacion e instalacion de soportes, sin embargo el detalle se muestra con soldadura, lo cuan se cambio en el resto del proyecto por precaucion, pedimos su visto bueno para proceder conforme a esta propuesta o en su defecto tambien tendremos que cambiarlo a tornilleria?, se (anexa el plano: Soporte a cotizar). | 2 | se carga plano ES04 con ajuste de conexiones | 4 | 22781 | 1402
12079 | Se solicita confirmar los siguientes puntos. Salidas de emergencia izquierda fuera vano 1.41 x 2.20 (confirmar si se queda esta medida o cambia a 1.31 x 2.20 como normalmente se surten). Medida estándar en los proyectos Walmart. Puerta blindada exterior de SEPAPROSA vano 1.01 x 2.20 izquierda fuera (en este caso las bisagras quedaran visibles como la imagen adjunta). Mencionando que siempre quedan ocultas las bisagras con un abatimiento interior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12080 | 1.-EN EL PLANO ES-601, EN LA ZAPATA ZC-2 (EJE E2 Y DETALLE 3), PERO EN EL PLANO ES-602 EN EL DETALLE 4 NOS INDICA UNA ZC-1, EL CORRECTO ES EL QUE MARCA EN EL PLANO ES-602? 2.-EN EL PLANO ES-602, EN LA ZAPATA CORRIDA DEL EJE E-2 NOS INDICA QUE LA ZC-2, TIENE UN N.D.Z. 43.80 Y EL N.T.C. ES DE 43.55, ESTOS DATOS DEBEN SER AL REVES O SEA N.D.Z 43.55 Y N.T.C. 43.80, ME LOS PUEDE CONFIRMATR POR FAVOR, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12081 | En el PLANO: L P02 SISTEMA DE CCTV Se informa que la camara que visualiza salida y entrada de clientes la altura indica en proyecto 2.10 m, nos pueden indicar si la altura es la correcta, ya que La altura es muy baja | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12082 | El sistema 25 cuenta con escarcha en la tubería, el 25 de septiembre se coloco la tubería del sistema por lo que a 12 días ya cuenta con escarcha. El sistema 17 se termino de colocar el sábado 5 de septiembre, se estar monitoreando ya que por el momento no cuenta con escarcha. La colocación del aíslate se realizo de acuerdo al boletín, sonde indica que se deberá clocar a una longitud de 50 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12083 | Comparto los reportes de las tuberías congeladas en la transición de congelador a refrigeración debido al cambio de temperatura, estas de congelan después del aislante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12084 | En el plano GIE-03 CONTACTOS ABARROTES, para el horno de microondas ubicado de Meal Solution, indica un contacto onofasico sencillo a 0.35 m de altura, pero comenta la contratista que para no perforar el mueble y dejarlo adentro, normalmente lo dejan en la parte superior de la barra, indicar si pueden dejarlo de esa manera. Se propone dejar el contacto en la barra de servicio del mueble. (ver adjunto) | 2 | De acuerdo con guía de prototpo GP-03-01 la altura del contacto medido desde NPT es de 1.20, los 35 cm se refieren a la altura tmoada dede la base del mueble. Se comparte referencia del prototipo. | 1 | 22781 | 2559
12085 | EN EL PLANO GIE-03 CONTACTOS ABARROTES, SE REQUIERE UN CONTACTO FALTANTE PARA MUEBLE DE EXHIBICION DE PANADERIA JUNTO A VITRINA DE PASTELES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12086 | De acuerdo al plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, no se indica contacto para el cargador de baterías del lavamanos de los sanitarios tanto de empleados como de clientes, ya que el lavamanos cuenta con un cargador de pilas recargables. (ver fotos)En los sanitarios de clientes ya se instalo y se le colocaron pilas normales (no recargables), para su funcionamiento, considerar que el area ya esta terminada y entregada. Nos pueden indicar si se instala el contacto para dicho cargador, su ubicacion y el circuito al cual se conectara. | 2 | Se envia archivo IE-02ª CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS-1492, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
12087 | El plano GIE-03 CONTACTOS ABARROTES, no indica contacto para el sistema Ansul, ubicado en el area de preparado Cocina-DeliNos indican si debe llevar o no contacto para dicho sistema. | 2 | De acuerdo con las guías que se utilizaron para el diseño de del sistema se indica que el equipo no lleva alimentación eléctrica. De su apoyo para indicarnos si el equipo que se encuentra en sitio lo requiere, así como las características y especificaciones del equipo para poder enviar la modificacion. | 1 | 22781 | 2559
12088 | ¿Nos podrian compartir la distribucion correcta de contactos en marketside y panaderia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12089 | De acuerdo al plano IE-04 Contactos normales oficinas frontales, para los 7 cajeros automáticos se indica el centro de carga QO en el muro posterior de donde se ubicarán los cajeros automáticos, cabe mencionar que el proveedor Bancomer Banamex y Negocios Inmobiliarios solicitan el QO se coloque en el muro frontal donde se ubicaran los cajeros. Por otra parte, de acuerdo a la ficha técnica proporcionada por Negocios Inmobiliarios se solicita un contacto adicional tipo media vuelta para cada cajero. Favor de avalar dicha información. | 2 | Buen día, Si el proveedor requiere este ajuste (reubicar centro de carga) no tenemos inconveniente en que se realice así como adicionar el contacto de media vuelta. Saludos. | 0 | 22781 | 829
12090 | EN PLANO IE-04. CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS SE INDICA QUE LA CANALIZACION PARA LOS CONTACTOS DUPLEX PARA TOTEM DE PICK UP EJE A1, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD AUN COSTADO DEL EDC 1 EXTERIOR DE ESTACIONAMIENTO, Y EN C03 -PLANO DE CONJUNTO SE INDICA QUE LA UBICACIÓN DE LOS TOTEMS ESTA AUN COSTADO DEL AREA DE PICK UP EN LA PARTE EXTERIOR.EJE 1 INTERSECCION CON EJE D. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12091 | De acuerdo al planoAN-01 INSTALACIÓN DE SISTEMA ANSUL indica 5 dispositivos, sin embargo, en plano GIE-02 indica solamente 3 contactos para sistema ansul, quedando pendientes para comal de tortillas y estufon de cocina deli, normalmente no se piden contactos para el sistema ansul, favor de ratificar que es correcto que se dejen los contactos y que en las 5 zonas se pondrán los contactos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12092 | EN AREA PREPARADO DE CARNES SE ANEXA IMAGEN DE BAJADAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS SOBRE PANEL DE REFRIGERACION CAMARA DE CONGELADOS, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA Y CAJAS PARA CONTACTOS NO SE PUEDE PERFORAR EL PANEL DE LA CAMARA POR LO QUE SE PROPONE COLOCAR LAMBRIN DE TABLAROCA SOBRE ESTE PANEL CON ACABADO GLASBORD PARA PODER REALIZAR LAS PERFORACIONES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES PARA LAS INSTALACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12093 | De acuerdo a la revisión de proyectos de este ID 1014783 y del ID 1012896 mantenimiento mayor, el concepto de canalización de tubo PAD para media tensión a futuro se repite en ambos proyectos pero para el caso del contratista romave solo se indica en el diagrama unifilar y no en un plano de detalle, el contratista de mantenimiento mayor ya ejecuto este proyecto hasta donde se indica, pero se requiere continuar la canalización para sacarla del patio de maniobras debido a los trabajos del proyecto de PISOS ( cambio de asfalto por concreto en patio de maniobras) ya que el romper el piso sería una pérdida de garantía con el proveedor de ese proyecto, aunado a esto se recomienda la colocación de tapas de los registros de fierro ya que las colocadas de acuerdo a proyecto se rompieron por el tránsito de los tráiler del cedis. Por lo que solicitamos la aprobación de la trayectoria presentada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12094 | En la unidad BA LA VIGA, se implementó el área de Ommnicanal, al cuál se migrará los servicios al cliente, por lo que el mueble actual quedará obsoleto, a petición de Gerencia se solicita retirar dicho mueble, y continuar el cancel existente para cerrar el espacio que quedaría al realizar el retiro del mueble. el cual no viene contemplado en proyecto de Rollout, agrego estado actual del cancel., Favor de indicarnos si se realiza continuación de dicho cancel o compatirnos solución para cierre de dicho espacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12095 | En la planta de cubierta del cuarto de basura, cartón y basura orgánica (ES-605, ES-607) indican contravientos horizontales CV.H-1, consideramos no es necesario contraventear estas áreas ya que la estructura es de mampostería y concreto, favor de confirmar si estamos en lo correcto y de no ser así, enviar el detalle de conexión para estos contravientos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12096 | El proyecto de Mantenimiento Mayor 2022 (DU-01 Diagrama Unifilar), indica cambios de tableros de control para las plantas de emergencia, el proyecto pide cambio de tablero de control con un interruptor a pie de generador de 3-1600A. OEMF calibrado a 1600 A. Este equipo no ha sido suministrado en sitio. En el listado de suministros no indica el suministro de este tablero, únicamente el del interruptor a pie de generador. Se solicita actualizar el listado de suministro considerando las características del proyecto, para su suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12097 | EN EL PROYECTO EXISTENTE NO SE ENCONTRABA CONECTADO EL CONTROL DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA, EL CAMBIO DE ALIMENTADOR ESTABA DE MANERA MANUAL. EN EL PROYECTO ACTUAL NO VIENE NADA ACERCA DE CONTROL DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA PREGUNTA: SE DEBE DEJAR COMO ESTABA ANTES, DE MANERA MANUAL? O SE DEBE CONTEMPLAR EL ADICIONAL DEL CONTROL Y DEJARLO EN AUTOMATICA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12098 | EN REFERENCIAL AL RFI NUMERO 6 ID 1039737 GENERADO DE NIVELES DE RELLENO EN ZONA CISTERNA (TRABAJOS EJECUTADOS POR DESARROLLADOR) SE ADJUNTA PLANO GENERADO POR ELLOS CON PROPUESTA DE NIVELES PARA ESA ZONA. EN ESPERA DE SU RESPUESTA SI SE ACEPTA PROPUESTA DE NIVELES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12099 | De acuerdo al plano A-601a PLANO DE PUERTAS Y CANCELERÍAS I, donde indica una cortina de acceso a tienda con salida de emergencia (abatiblecorrediza), revisando su instalacion y la estructura existente, la contratista indica que solo podria quedar de manera abatible, ya que por la columna existente, no se podria colocar el riel para que la puerta corra, o a menos de que se autorice una estructura similar a la existente o un muro de block, para que la cortina se desfase librando la columna y de de esa manera la puerta pueda quedar corrediza tambien. (ver archivo) Propuesta 1. Que la puerta solo quede de manera abatiblePropuesta 2. Que se desfase la cortina, para que libre la columna y pueda correr, implicaria colocar un murete adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12100 | 1.- En el plano IE-07 alimentación bobinas, se indica colocar una botonera para generar paro automático de cuarto de baterias modelo 9001KYSS1, esta botonera ya se incluye en el listado de suministros con el nombre de caja botonera schneider mod. 9001KYSS1, o solo es la caja y faltaria el boton.2.- Cual es la altura correcta de la botonera en cuarto de baterias, en el plano se indica 1.20 S.N.P.T y en cuadro de dialogo se indica H= 1.60 S.N.P.T., cual seria la correcta.3.- En el plano IE 08 cuarto de baterias se presenta este arreglo, en el mismo muro donde estara la botonera de paro automático, la duda es: de un interruptor de 1x15 A. en un tablero a 277 v en cuarto eléctrico 2, se van a controlar todos los interruptores con bobinas de disparo del cuarto de baterias que vienen de las charolas y alimentadores? Se anexa el archivo de RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12101 | Con respecto al cuarto de bombas del plano: IE01 SISTEMA_CONTRA_INCENDIO. El proyecto nos indica realizar la conexión del tablero de potencia a barras del trasformador de la subestación trasformadora. El realizar esta conexión significa llevar a cabo una libranza, misma que requiere de tiempo y planeación, para agilizar los trabajos se solicita lo siguiente: Verificar la viabilidad de realizar el cambio y conexión de los equipos de bombeo (bomba eléctrica y bomba jokey) tomando la alimentación y gabinete con interruptor existente y dejar pendiente el cambio de alimentador y tablero de potencia para la libranza. Con ello se daría avance a los trabajos en cuarto de bombas y solo se quedaría a la espera de que se nos autorice una libranza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12102 | Con respecto al plano IE-02 Alimentación plataforma. El proyecto nos pide colocar un interruptor en un muro que no existe en sitio, y tampoco lo indica nuevo en el proyecto arquitectónico, este cuarto contiene además las luminarias de emergencia. Se solicita se esclarezca si construirá el cuarto, de ser así, cuales son las características de este, y de caso contrario, en donde será la ubicación final de las luminarias de emergencia e interruptor de seguridad. | 2 | Dado que el proveedor de la plataforma cambio, el nuevo modelo no requiere del cuarto a un costado de la platafoma. El interruptor puede colocarse en el muro posterior entre la plataforma y el consultorio médico. | 9 | 22781 | 1425
12103 | Falta la longitud de desarrollo de las anclas, indican soldadura en campo para la colocación de cartabones, pero ese trabajo se puede hacer en taller y falta detalle de conexion de contravientos horizontales. Planos ES-609 y ES-610 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12104 | El proyecto nos indica un andador peatonal en el estacionamiento de clientes con cubierta de malla sombra, de acuerdo al plano ES-1200a - COMPLEMENTO MALLA SOMBRA, nos indica las especificaciones técnicas del producto pero no indica el color de la malla sombra; favor de indicar el color de la malla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12105 | Para la cubierta de portico de acceso 1 y 2 se manda este reacomodo de los largueros, ya que con las distancias indicadas en ingenieria basica teniamos choques con los ptr verticales. Se adjunto PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12106 | De acuerdo a lo revisado en visita, nos podrian compartir el boletin para la cuneta pluvial del área permeable de la colindancia noreste. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12107 | DE ACUERDO AL PLANO A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, EN LA SALIDA DE EMERGENCIA HAY UN MURO DE TABLAROCA PARALELO QUE OBSTRUYE LA MISMA, LO QUE NO PUEDE QUEDAR ASÍ POR PROTECCIÓN CIVIL, NECESITAMOS QUE NOS DEFINAN SI SE HACE MAS CORTA LA LONGITUD DEL MURO PARA QUE NO OBSTRUYA LA SALIDA DE EMERGENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12108 | DE ACUERDO AL PLANO IAA-03 PLANTA DE CUBIERTA, LA ULA -04 ESTA UBICADO EN LA CUBIERTA PERO NO SE INDICA SI EL DUCTO QUE SALE DEL CUELLO DEL EQUIPO SE AISLARA CON ALGUN AISLANTE TERMICO YA QUE EL EQUIPO AL SER DE DESCARGA HORIZONTAL EL TRAMO DE DUCTO QUEDARA EXPUESTO AL SOL ANTES DE ENTRAR A TIENDA POR LO QUE PERDERIA FRIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12109 | DE ACUERDO AL PLANO IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, NO SE CUENTA CON ALUMBRADO PARA EL AREA DE MEZANINE 2 Y ACTUALMENTE SI CUENTA CON ILUMINACION FAVOR DE INDICAR SI SE COLOCA O NO ILUMINACION ASI COMO EN QUE TABLERO Y A QUE CIRCUITO SE CONECTARA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12110 | De acuerdo con el plano IS 01 ,Se propone cambiar la C4 , C5 POR UNA C3 O REALIZAR UNA TUBERIA EXCLUSIVA PARA LA C4 BAJO LECHO DE TRABES EN ESTACIONAMIENTO, NOS PUEDEN INDICAR SI ES FACTIBLE CAMBIAR LAS COLADERAS INDICADAS, TRAZADO PROPUESTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12111 | De acuerdo con el plano ID-01 contactos regulados,el circuito es de 440 V y la botonera suministrada tiene la bobina a 125V por lo cual no será posible conectar la botonera con el circuito que indica el proyecto, ¿se debe agregar un circuito independiente para alimentar la botonera a 125V o solicitar al proveedor el cambio de la botonera a 440V? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12112 | Desde el pasado 13 de julio se ha solicitado su apoyo para la definición de la alimentación del poncha llantas.en el archivo adjunto se encuentra la liga de correos de mantenimiento En el RFI 11 (13-julio) se les informa que mantenimiento NO nos permite la conexión de la alimentación debido a que el transformador se encuentra al limite de su capacidad, este RFI no fue contestado. En el RFI 14 (20-julio) se les solicita la actualización del cuadro de cargas, la respuesta por parte de ustedes es que SI podemos conectar a los tableros existentes, pero conservación NO nos lo permite nuevamente, a lo que procedo a enviar un correo a conservación para su autorización y nuevamente nos negaron la conexión. Para que mantenimiento nos permita la conexión solicita una solución para futuras adecuaciones del Cedis en la caceta de custodios donde se localizan los trableros.El programa de obra termina | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12113 | EN EL PLANO C-03, EN TODO EL PERIMETRO DE LA TIENDA NO INDICA LA COLOCACION DE REJACERO PREFABRICADO, SOLAMENTE EN EL AREA DE RECIBO, POR SEGURIDAD DE LA TIENDA, NOS PODRIAN INDICAR SI ESTO ES CORRECTO O SE COLOCARIA LA REJACERO A TODO EL PERIMETRO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12114 | En el plano c15 de rejacero no se indica la colocacion de reja sobre la fachada que da hacia Lopez Mateos (eje 8), sin embargo solicita eficiencia para orden de cambio , realizar una proteccion(delimitacion) sobre esa fachada para evitar temas de intrusion por puertas de emergencia cercanas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12115 | En los planos de conjunto y exteriores, plano C15 de rejacero, No se indica delimitción en todo el perimetro de tienda, ni en los accesos a estacionamiento. Favor de indicar si se contempla rejacero o malla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12116 | Buenas tardes de su apoyo para indicarnos ya que en el area de Preparados de Carnes, Congelados de Carnes, Pescados y Camara de Congelados se encontro abajo del firme de las estas camaras tres capas de fomular que es de 22 cms, de profundidad, las areas son aproximadamente de 8 x 8 mts la primera y la segunda de 5.60 x 10.35 mts (Se anexan fotos de este detalle). Se hace mencion que en el RFI 18 (1052095), en las oquedades que estan pegadas junto al area indicada arriba nos indican colocar Grout, entonces al quitar esta capa el area creceria junto con estar oquedades, por lo que la cambiar este proceso de relleno? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12117 | EN EL PLANO A-100d, EN EL PASILLO QUE VA DE LOS BAÑOS DE CLIENTES HAY UN PLAFON DE TABLAROCA PERO SE TIENE QUE DEMOLER YA QUE SE DEBE DE METER LA INSTALACION ELECTRICA Y DE LUMINARIAS Y EN EL PLANO DE DEMOLICIONES D-03 NO MARCA NADA DE DEMOLICION. SE DEMOLERA ESTA Y SE REALIZA EL NUEVO PLAFON. TAMBIEN EL EN MISMO PASILLO PERO EN EL PLANO IE-03, NO NOS MARCA LUMINARIAS Y ES UN PASILLO QUE NO LE LLEGA LUZ SOLO AL PRINCIPIO DEL PASILLO, NOS PODRIAN INDICAR QUE TIPO DE LUMINARIA LLEVARIA Y SU ALIMENTACION EÑLECTRICA, SALUDOS. (SE ANEXA FOTOGRAFIA) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12118 | Del plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1492: La coladera existente de 4" que se reutilizo para el retrolavado del nuevo equipo hidroneumatico del cual su descarga es de 2", esta al momento de que se ejecuto las pruebas en los filtros para el retrolavado, la coladera se desbordo, por lo que se requere hacer esta union entre tuberia de 4" a 2" mediante la reduccion correspondiente, este trabajo implica la demolicion para extraer la coladera existente, hacer el corte de la tuberia para empalmar con la de descaga de 2" y la union quede continua, de esta manera evitar que el agua se desborde; por la parte del estacionamiento por prevencion se requiere colocar una valvula check de 4" para evitar que el agua por la presion de descarga que ejerce el equipo vaya hacer que se desborde por la coladera subsecuente aguas arriba. Se solicita autorizacion para la ejecucion de estos trabajos. Nota: La demolicion es de una doble losa de 0.60 cm de espesor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12119 | DE ACUERDO A LOS PLANOS IH-01 Y A-100, LA CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE AGUA DE OSMOSIS INVERSA ESTA INDICADO CON UNA CAPACIDAD DE 450 LTS, Y REVISANDO LA LISTA DE SUMINISTROS, MARCA UN DEPOSITO DE 750 LTS. FAVOR DE INDICAR CUAL ES LA CAPACIDAD CORRECTA Y ENVIAR EL SUMINISTRO CORRESONDIENTE. | 2 | Se confirma que debe considerarse el equipo de ósmosis indicado en listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
12120 | EL PLANO "GIE02-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA-1007402" INDICA PARA AMASADORA DE HARINA DE MAIZ UN CONTACTO MONOFASICO 127V 20 A, EL EQUIPO SUMINISTRADO ES DE 220 V Y SE REQUIERE UN DESCONECTADOR PARA EL MISMO, PROPORCIONARNOS LOS CIRCUITOS CORRESPONDIENTES PARA LA CONEXION DE ESTE EQUIPO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12121 | SE SIGUE EN ESPERA DE LA RESPUESTA A ESTE SIGUIENTE RFI ENVIADO EL 5 DE ABRIL. PARA LA CONEXIÓN DE DOBLE TIRO EN DP-ROOM EN PLANO ME PIDE UN DESCONECTADOR SIN PORTA FUSIBLES Y EN SITIO HAY INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. ¿SE NOS AUTORIZA UTILIZAR LOS INTERRUPTORES EXISTENTES PARA SU CONEXIÓN? YA QUE NO VIENEN SUMINISTRADOS POR PARTE DE WALMAR Y TAMPOCO POR GIPROCOMEX. QUEDO AL PENDIENTE DE SU RESPUESTA. REVISAR PLANO C29-ALIMENTACION_ELECTRICA_A_DP_ROOM-CDW_7493_GUADALAJARA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12122 | BUENAS TARDES PARA LA CONEXIÓN DE DOBLE TIRO EN DP-ROOM EN PLANO ME PIDE UN DESCONECTADOR SIN PORTA FUSIBLES Y EN SITIO HAY INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. ¿SE NOS AUTORIZA UTILIZAR LOS INTERRUPTORES EXISTENTES PARA SU CONEXIÓN? YA QUE NO VIENEN SUMINISTRADOS POR PARTE DE WALMAR Y TAMPOCO POR GIPROCOMEX. QUEDO AL PENDIENTE DE SU RESPUESTA. REVISAR PLANO C29-ALIMENTACION_ELECTRICA_A_DP_ROOM-CDW_7493_GUADALAJARA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12123 | AL REALIZAR SUPERPOSICION DE PLANO "IAA-03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA" Y "ES-402 - BASES DE EQUIPOS-" SE PERCIBE QUE HAY EQUIPOS QUE NO COINCIDEN CON LAS BASES: -UPR-01-05-06-13-17-21-22-23 -UD-02 INDICAR QUE PLANO ES EL QUE DEBERA RESPETARSE PARA EJECUCION (BASES DE EQUIPOS IMPLICA DESPLAZAR EQUIPOS Y AJUSTAR TRAYECTORIA DE DUCTOS), (UBICACIÓN DE EQUIPOS IMPLICA MOVER LAS BASES A POSICION DE EQUIPOS EN ESTE CASO TOMAR CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES.) | 2 | La ubicación que se debe considerar para ejecución es la mostrada en los planos de HVAC ya que con esa posición están coordinados los pasos de ductos por cubierta, por otro lado, para formato supercenter se consideran bases tipo roof curb como indican detalles y modelo de HVAC. | 1 | 22781 | 2559
12124 | En contestación al RFI 41, se encuentra un desnivel de 8 cm dentro del tren, entre el apartado de rosticeria y carnes, quedando rosticeria 8cm por encima del nivel de carnes, por lo que esta situación genera un problema ya que estos apartados comparten panel como división, en concecuencia este desnivel no permitira que la losa que comparten, quede habilitada de manera correcta si es que se respeta la altura de cada apartado del tren. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12125 | Con base al plano planta general de pisos A- 100a no se indica el inicio del despiece de pisos.Nos podrían indicar cuál sería la pieza de arranque Gracias | 2 | Buen día Se cargan en la carpeta BOLETINES Boletín 01 Despiece de piso(Pieza de arranque) en respuesta al RFI #03 Saludos | 0 | 22781 | 829
12126 | Buenas tardes de su apoyo para comentarnos qué solución se le podría dar al cubo del montacargas ya que en el plano ES601A- MONTACARGAS indican que se coloquen dos placas de acero a plomo pero el cubo en los muros físicos se encuentran desplomados a 2 cm cada muro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12127 | EN PLANO "A101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS 1007402" SE INDICA EN LATERALES DE GONDOLAS DE ENTRADA BARANDAL DE PROTECCÓN, NO SE TIENE DETALLE EN PROYECTO DE ESTE BARANDAL, FAVOR DE PROPORCIONARLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12128 | EN PROYECTO SE SOLICITA UNA TRINCHERA PARA INSTALACION DE REFRIGERACION EN BUNKER DE CONGELADOS PERO NO SE CUENTA CON INDICACIONES CONSTRUCTIVAS SOLICITAMOS DE SU APOYO EN RELACION A DETALLE CONSTRUCTIVO | 2 | La trinchera se indica en detalles de plano de refrigeración GR8 así como en el plano GA-05, detalle 4. En ambos casos deberán ser trincheras de concreto F’c 250kgcm2 con varillas del numero 3@ 15cm y estribos del numero 3@ 15cm. La dimensión será la requerido de acuerdo a la tubería que se alojara y que se indica dentro del plano GR8. | 1 | 22781 | 2559
12129 | EN EL PLANO ANTES MENCIONADO (A-506) CONTIENE LA PLANTA ARQUITECTONICA DONDE NOS INDICA LA UBICACION DE LAS BASES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO ASI COMO LA REUBICACION DEL DIQUE DEL TANQUE DE DISEL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA EL SISTEMA PCI, DE SU APOYO PARA PODER PROPORCIONARNOS DICHO DETALLE PARA REALIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS, SE REVISARON PLANOS SM-PCI-01 Y SM-PCI-02 PARA REVISAR DETALLES PERO NO SE LOCALIZARON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12130 | en plano ES-408 JOIST falta el detalle de conexion de los cf con las IR de la estructura de cubierta. | 2 | Se complementa plano ES-408 Joist con detalle, en la carpeta: Interiores - Estructuras | 4 | 22781 | 1402
12131 | DENTRO DE LOS PLANOS DE INGENIERIA BASICA FALTA EL DETALLE DE CONEXION DE COMO SE CONECTAN LOS CONTRAVENTEOS EN COLUMNAS YO ARMADURAS, SE REQUIERE DICHA INFORMACION PARA PROPORCIONARLA A TALLER. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12132 | Falta el detalle de conexión de Joist a Trabe, ya que solo indican el detalle de conexión entre joist a armadura en los planos ES-411 Joist y ES-413 Joist o en su defecto confirmar si la barrenación se puede adaptar solo respetando el gramil de cada perfil IR y se mantienen la separación de 170 mm para los tornillos de 12" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12133 | Falta el detalle de conexión de la viga W21X44 a W21X44. Se envía propuesta de conexión. Se propone conectar con placa de cortante y atiesador de 12", con 5 tornillos A-325 de 58” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12134 | Para la correcta colocacion de la tuberia pluvial y poder compactar el material contratista propone realizar un tipo encofrado para evitar daños en la tuberia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12135 | En la parte de implementación de omnicanal, proyecto indica colocar un lambrín de panel en el muro existente, sin embargo el muro tiene el faldón de acceso, así como un panel existente, por favor indicarnos si el lambrin queda a la altura del muro de tablaroca y rodea el faldón, y se retira el panel existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12136 | Buen día, de su apoyo para compartirnos detalle de muebles en el área de Omnicanal, ya que en los planos solo se encuentra el alzado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12137 | Buen día, de su apoyo para compartirnos detalles para la fabricación de muebles en el área de Omnicanal , ya que ne el plano A-100a SERVICIO AL CLIENTE Y PICKUP-BA 2072 PORTAL CHALCO, solo viene indicado el alzado y planta del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12138 | Buen día, de su apoyo para compartirnos detalles para la fabricación de muebles en el área de Omnicanal , ya que ne el plano A-100A SERVICIO AL CLIENTE Y PICK UP_1201 SAN AGUSTIN, solo viene indicado el alzado y planta del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12139 | EN EL PLANO "ES-105 - PLANTA Y DETALLES DE PLACAS BASE" SOBRE EJE "A" ENTRE 8-7 REFIERE AL DETALLE 8-ES-105 (EN PLANTA GENERAL NO SE IDENTIFICA REFERENCIA A PL-7), EL DETALLE INDICA PL-7 Y NO INDICA NUMERO DE BARRENOS Y DIAMETRO DE LOS MISMOS. INDICAR SI EL DETALLE CORRESPONDE AL PROYECTO Y DE SER ASI INDICAR INFORMACION FALTANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12140 | CON BASE A PLANO A-200 Y A-200a LA CONTRATISTA TIENE COMO ALCANCE EL ROTULO EN FACHADA PERO EN PLANOS NO INDICA DIMENCIONES NI POSICION FINAL DE SU APOYO PARA LA ACTUALIZACION CON DICAS ESPECIFICACIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12141 | CON BASE A PLANO A-200 Y A-200a TENEMOS UN FALDON CORRIDO PERO EN SITIO TENEMOS UN ESCALONAMIENTO EN ESTE, DE SU APOYO PARA INDICAR CON BOLETIN LA ADAPTACION PARA EL ADOSADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12142 | Buen dia, falta detalle de soldadura en la union de las 3 placas para formar la columna, plano con clave ES-101 no lo indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12143 | EN EL PROYECTO MALLASOMBRA Y ANDADOR PEATONAL NO SE ENCUENTRA DETALLE PARA SUJECION DE MALLA A ESTRUCTURA METALICA. FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLE CORRESPODNIENTE DE SUJECION DE MALLA PARA CADA CASO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12144 | Buenas tardes en plano C07-plano de drenaje se tiene una caja de valvulas 01 donde se descarga tuberia sanitaria , pero en esta ubicacion se encuenta dos cisterna que no estan ubicadas en ningun plano, de su apoyo para indicarnos que se procedera con estas cisternas ya que de igual forma no vienen identificadas en el plano IH01- instalacion hidraulica red general se anexa foto para una mayor visivilidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12145 | De manera informativa se hace de su conocimiento que la propuesta de barrenacion de la silleta de los joist en el sentido transversal diseñada por Gonza Joist (120 mm) no es viable ya que los barrenos interfieren con las diagonales de las armaduras, las cuales estan fabricadas de acuerdo con proyecto, por lo que se recomendo ajustar a la distancia de barrenacion estandar de 83 mm. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12146 | BUEN DÍA. NOS PODRIAN APOYAR CON EL DETALLE DE VIGA TMN-1 ENTRE EJE T-U PARA SOPORTE DE BANDA PERIMETRAL. QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS, SALUDOS. SE ANEXA IMAGEN DEL AREA. | 2 | El detalle de la viga TMN-1 del eje 22-23 (T-U) se aplicará igual que de los ejes 21-22 | 0 | 22781 | 829
12147 | faltan las separaciones necesarias para los tornillos en detalle de placa PL-8 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12148 | EN PROYECTO NO SE TIENE DETALLE PARA CONSTRUCCION DE PUERTA CORREDIZA EN LA ZONA DE ANDEN sIMBOLOGIA 16 PLANO "C03 PLANO DE CONJUNTO 1007402") FAVOR DE PROPORCIONAR PLANOS Y DETALLES CORRESPONDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12149 | n revision de la colocacion de la estructura en el mezzanine, se tiene la duda de la colocacion de la rejilla irving, en referencia a las placas de conexión ya que en el diseño estructural no viene el detalle de como se realizara el despiece de esta. 1. La rejilla se colocara por arriba de las placas de conexion, si es de esta manera, se tiene que contemplar que no sentara la rejilla en las trabes y esto podria provocar un pandeo. 2. O la rejilla se colocara rodeando las placas de conexion, solo se realizaria el refuerzo perimetral en la rejilla . Se anexa documento con detalles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12150 | EN EL PLANO SM-PCI-01 SE ESPECIFICA EL DETALLE VORTEX PARA SUCCIONES, PERO AL SER UN PASO NUEVO EN EL MURO GENERAREMOS UNA JUNTA FRIA ENTRE ESTE ARREGLO Y EL MURO EXISTENTE, DE SU APOYO PARA PODER ESPECIFICARNOS COMO Y CON QUE MATERIAL VAMOS A EVITAR QUE SE PRESENTEN FILTRACIONES EN ESTE PASO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12151 | EN PROYECTO NO SE ENCUENTRAN DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA BARRA EN COMEDOR ASOCIADOS, PROPORCIONAR DETALLES CORRESPONDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12152 | PARA SUBESTACION ELECTRICA SE INDICA TRINCHERA, BASE PARA EQUIPO DE MEDICION Y SUS DIMENSIONES, PLANO "SE01-SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA-1007402" NO SE TIENE DETALLE DE ARMADO DE ACERO PARA ESTOS ELEMENTOS. PROPORCIONAR INFORMACION FALTANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12153 | faltan detalles de conexión para la armadura ARP-7 faltan detalles de conexión, altura de armadura y nivel donde quedaría, area pick up | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12154 | No contamos con detalle de conexion de viga W14x22 con poste de viento PT-1 en fachada principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12155 | EL PLANO "GA080 ABARROTES CORTES INTERIORES 1007402" INDICA DETALLE 4 "DETALLE DE FIJACION DE FALDON A ESTRUCTURA" CUANDO LA ESTRUCTURA ESTA CONFORMADA POR JOIST, EN SITIO SE TIENE ESTRUCTURA CONFORMADA POR MONTENES. SE SOLICITA DETALLE CORRESPONDIENTE PARA FIJACION DE FALDONES A ESTE TIPO DE ESTRUCTURA DE IGUAL MANERA SE SOLICITA DETALLES DE REFUERZO EN UNION DE FALDON CON PLAFON Y ESTRUCTURACION DE FALDONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12156 | EN EL PLANO"LP01 - SISTEMA DE INTRUSION" SE IDENTIFICAN CANALIZACIONES Y CABLEADO PARA SENSORES DE ALARMAS EN EXTERIORES (CUARTO DE BOMBAS, COMP. CARTON, CTO. BASURA INORGANICA, RESIDUOS PELIGROSOS Y PTAR) EN DICHO PLANO Y EN LOS DETALLES COMPLEMENTARIOS NO SE ENCUENTRAN DETALLES QUE INDIQUEN PROFUNDIDAD DE CANALIZACION, SI ESTA SERA ENCOFRADA, MEDIDAS Y REQUERIMIENTOS DE REGISTROS EXTERIORES. COMPLEMENTAR CON INFORMACION FALTANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12157 | La armadura ARP-2 tenemos la diagonal DI-1 la cual no cumpliría con los requerimientos mínimos de tornillos, podría cambiarse a un ángulo L2-12"x2-12"x316" para poder usar el tornillos 58" o en su defecto se tendrán que cambiar esos tornillos de 58" a 12" de diámetro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12158 | Se requiere revisar los niveles de postes de andador ya que con los que se cuenta en plano las anclas quedarian expuestas, asi como el nivel y separacion de cerchados, se adjunta pdf con informacion complementaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12159 | EL PLANO "HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-1007402" INDICA DIMENSIONES DE BASES PARA EQUIPOS CUARTO DE BOMBAS Y DIQUE EQUIPO DIESEL. FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLES DE ARMADO DE ACERO Y ANCLAJE DEL MISMO AL FIRME EXISTENTE Y RESISTENCIA DE CONCRETO REQUERIDA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12160 | En el plano LP04 DETECCION CONTRA INCENDIOS, en el area de Meal Solution, indica se instale un Detector de Gas Puntual, pero en el plano GIG-01 INSTALACION DE GAS RED GENERAL, no indica instalacion de tuberia en esa zona. Favor de confirmar si se instalará el detector de gas puntual, y en dado caso de que no se instale, tomarlo en cuenta con el enlace al CAE para dar de baja la zona. (se adjunta archivo) | 2 | Se confirma que en el área de Meal solution, los hornos, las freidoras y la arrocera, son electrica, no hay intalacion de gas en esta área.No se requiere el detectopr de gas por lo que no se requiere tampoco la instalacion de la tuberia | 1 | 22781 | 2559
12161 | En le plano LP04 Deteccion Contra Incendios, indica que en comedor de asociados se instala un detector de gas puntual y uno de temperatura, pero en esta area no hay instalacion de gas. Indicar si se dejan dichos detectores o se cancelan En el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION, marca solo un OH para la puerta de bodega, pero de acuerdo al plano A-601b PLANO DE PUERTAS Y CANCELERÍAS II y el plano A-601 TABLA Y UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES, la puerta es abatible de dos hojas por lo que solo quedaria alarmada una hoja de la puerta. Favor de confirmarnos si asi quedara el alarmado de la puerta de bodega o se consideran dos OH En el alzado de la cortina con puerta de acceso para el personal en recibo del plano A-601a PLANO DE PUERTAS Y CANCELERÍAS indica una barra de panico pero en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION, no indica la barra. Nos pueden confirmar por favor si la puerta llevara la barra antipánico y quien suministrara el dispositivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12162 | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DEL RPI No.5 (ID: 1034449) SE ADJUNTA DOCUMENTO DONDE SE INDICA QUE LOS SUPRESORES DE PICOS SON EXISTENTES, ESTÁN CONECTADOS AL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE, ÉSTAS INSTALACIONES SE DESMANTELARÁN Y QUEDARÁN OBSOLETAS POR LO TANTO REQUERIMOS EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE ÉSTOS SUPRESORES DE PICOS. FAVOR DE ENVIAR EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN CORRESPONDIENTE. | 2 | Se deben de conectar de la misma manera que en estado actual. Su diagrama de conexiÃ³n se encuentra en el plano IE-01, en el detalle 2 Diagrama unifilar. | 4 | 22781 | 1402
12163 | Buen dia, requerimos no definan lo siguiente en plano DU-01 Diagrama Unifilar Ampliación se indica en la nomenclatura de colores la instalación existente y la instalación nueva, dentro de los alcances indicados como nuevos se encuentra: la subestación eléctrica receptora de 6000 KVA, 23KV,3F, 3H, 60HZ NEMA -1, tableros de control e interruptores principales de las plantas de emergencia P.E 1 Y 2, y en tableros de baja tensión MBS 1 y 2 todos los interruptores incluyendo el principal así como la adición de un gabinete más en el tablero MSB-2 para un interruptor de 4PX1600A removible.Favor de indicarnos si es alcance de este proyecto los cambios y ajustes en equipos mayores. Esta duda surgió ya que GNFR tiene únicamente como alcance suministrar Interruptor de seguridad doble tiro sin porta fusible DTU362, 3X60A (2 pza), Int. P.P I L-3 Polos 70A hga36070 (2 pza) y 1Transformador tipo seco de 30KVA480220127V .que do en espera de su pronta respuesta, | 2 | DU-01 Diagrama Unifilar Ampliación se indica en la nomenclatura de colores la instalación existente y la instalación nueva, dentro de los alcances indicados como nuevos se encuentra: la subestación eléctrica receptora de 6000 KVA, 23KV,3F, 3H, 60HZ NEMA -1, tableros de control e interruptores principales de las plantas de emergencia P.E 1 Y 2, y en tableros de baja tensión MBS 1 y 2 todos los interruptores incluyendo el principal así como la adición de un gabinete más en el tablero MSB-2 para un interruptor de 4PX1600A removible. R= Los alcances contemplados son los que están vertidos en los planos eléctricos, es indispensable comentar lo siguiente: de acuerdo a las juntas de coordinación realizadas en sitio todas las modificaciones de los equipos las realizará el proveedor MOLTEK. PREGUNTA: Favor de indicarnos si es alcance de este proyecto los cambios y ajustes en equipos mayores. R= L | 4 | 22781 | 1402
12164 | SE SOLICITA AL AREA DE PROYECTOS QUE AUTORICEN EL INCREMENTO EN EL DIAMETRO DE BARRENOS PARA ANCLAS EN PLACA BASE, EN PLANOS DE INGENIERIA BASICA INDICA QUE EL DIAMETRO DEL BARRENO DEBE SER 116" MAS EL DIAMETRO DEL ANCLA, SIN EMBARGO SE CONSIDERA QUE PARA UNA MEJOR COLOCACION DE LAS ANCLAS SEA DE 18" MAS EL DIAMETRO DEL ANCLA, LO ANTERIOR SE SUSTENTA CON NORMATIVIDAD IMCA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12165 | En el plano ES-604 en el detalle de la placa PL-4, indica 4 tornillos A-325 de 38” los cuales comercialmente no se fabrican, por lo tanto se sugiere cambiar a tornillos A-325 de 12" de diámetro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12166 | EN LOS PLANOS COMPARTIDOS POR KYSOR PARA ESTA OBRA Y COMPARANDOLOS CON LOS PLANOS DE PROYECTOS E IGUAL MANERA EL DE ABARROTES Y ABARROTES REFRIGERACIÓN, NOS DAMOS CUENTA QUE LAS DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE CONGELADOS DIFIERE , DE IGUAL MANERA EN LOS PLANOS DE KYSOR ADICIONAN UNA PUERTA DE PISO DE VENTAS HACIA CÁMARA DE CARNES, FAVOR DE INDICARNOS SI NOS BASAMOS EN DIMENSIONES DE LOS PLANOS DE REFRIGERACIÓN Y SI SE ADICIONARA DICHA PUERTA. SALUDOS . ADJUNTAMOS AMBOS PLANOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12167 | EL PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA BASE DE TANQUES DE GAS INDICA LA COLOCACION DE POSTES PT-1 PARA LA MISMA SOBRE STRUT, EN SITIO SE TIENE UNA CONFIGURACION DIFERENTE DE ESTRUCTURA, ADJUNTO PLANO DE CO NDICIONES ACTUALES Y FOTOS PARA SU REVISION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA DE SER NECESARIO YA QUE NO COINCIDEN ENTRE SI PARA LA CORRECTA SUJECION DE LOS ELEMENTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12168 | Consideramos que las placas de conexión PL-1E y PL-1F de armadura ARP-3 deberían tener la misma geometría, ya que al ser el mismo tipo de armadura las conexiones solo son espejo. PLANO ES-410 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12169 | Consideramos que las placas de conexión PL-1E y PL-1F de armadura ARP-3 deberían tener la misma geometría, ya que al ser el mismo tipo de armadura las conexiones solo son espejo. PLANO ES-410 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12170 | DISCREPANCIA EN NIVELES ENTRE EL PLANO DE NIVELES Y EL DE DRENAJE PLUVIALES DEIFINIR QUE NIVELES SE RESPETAN 49.46 O 49.56 | 2 | Se deben consdierar los niveles de Plano C05 | 4 | 22781 | 1402
12171 | EN EL PLANO "ES-104a - COMPLEMENTO DE DADOS" SE OBSERVAN INCONGRUENCIAS ENTRE ANOTACIONES Y DIBUJO: -DADO DA-2 INDICA 6 ESTRIBOS Y SE OBSERVAN 5 EN DIBUJO. -DADO DA-3 INDICA 4 ESTRIBOS Y EN DIBUJO SE OBSERVAN 3. -DADO DA-8 INDICA 4 ESTRIBOS+G#3 @20 Y EN DIBUJO SE OBSERVAN 3 ESTRIBOS Y 2G. -DADO DA-9 INDICA 4 ESTRIBOS Y EN DIBUJO SE OBSERVAN 2. -DADO DA-10 INDICA 3 ESTRIBOS Y EN DIBUJO SE OBSERVAN 4. SE SOLICITA LA CORRECION DE ANOTACION YO DIBUJO SEGÚN SEA EL CASO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12172 | NOS PODRIAN COMPARTIR EL DISEÑO DE CELOSIAS? | 5 |  | 2 | 58 | 41
12173 | Buenas tardes de su apoyo para indicar la diferencia entre la planta del tanque elevado y el isometrico en el plano A-C02 DETALLE DE CUARTO DE BOMBAS, YA QUE EL DIBUJO ES CONFUSO INDICAR A CUAL SE LE HARA CASO PARA LA EJECUCION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12174 | Para las anclas de la placa base PB-1 se sugiere una distancia al borde de la placa de 75 mm y no de 100mm como lo indica el detalle, esto con la finalidad de tener una mayor holgura para poder montar y apretar las tuercas de estas anclas, se presenta como quedaria el arreglo de anclas, ya que se modificaria la separacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12175 | Para las anclas de la placa base PB-2 se propone una distancia al borde de la placa de 65 mm y no de 90mm como lo indica el detalle, esto con la finalidad de tener una mayor holgura para poder montar y atornillar las tuercas de estas anclas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12176 | Para las anclas de la placa base PB-3 se propone una distancia al borde de la placa de 65 mm y no de 90mm como lo indica el detalle, esto con la finalidad de tener una mayor holgura para poder montar y atornillar las tuercas de estas anclas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12177 | Para las anclas de la placa base PB-4 se propone una distancia al borde de la placa de 75 mm y no de 100mm como lo indica el detalle, esto con la finalidad de tener una mayor holgura para poder montar y atornillar las tuercas de estas anclas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12178 | Con respecto al UPS-1 que se encuentra en sitio (DP-ROOM), este se encuentra des energizado y se desconoce si aún funciona. En sitio se tiene conectado otro equipo UPS, de menor tamaño ubicado entre el UPS-1 y UPS-1 A, se desconoce la capacidad a la que opera. El proyecto nos indica conectarnos al UPS-1, por lo que se solicita la revisión por parte de un especialista para saber el estado actual de este equipo, y si es viable la conexión que se requiere en el proyecto, o si es necesario su reemplazo por un equipo nuevo. Por otra parte, tenemos el UPS existente que está tomando su lugar, este no se encuentra visible en el proyecto actual, por lo tanto, se requiere saber, cuál de los dos UPS se utilizara. Se anexa reporte fotografico con las especificaciones de cada uno. | 2 | En el proyecto SORTER no se integraron UPS. La pregunta no corresponde al proyecto. | 9 | 22781 | 1425
12179 | De acuerdo a la revisión de el plano A800-CASETA DE SALIDA DE TRAILERS-7493 (1), se indica la colocación del dren directamente al subsuelo, este procedimiento no es recomendado por el proveedor ya que al desconocerse las propiedades del sueno no se sabe si este permita la filtración suficiente para evitar que el agua se estanque en el pocha llantas, también el flujo del agua al filtrarla al suelo puede llegar a generar la erosión de este y el deterioro de la vialidad. Indicar si continuamos con el procedimiento indicado en el plano mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12180 | Del plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1492:En el area de AMASIJO el mueble Enfriador de agua tiene un dren rebosadero, del cual no viene el detalle del dren a la conexión sanitaria, se solicita el Vo.Bo., para la ejecucion de este dren el cual descargue por encima de la coladera mas cercana, con tuberia de pvc sanitario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12181 | El pocha llantas requiere de la instalación de drenes para sacar el agua de lluvia, esto no se encuentra considerado en proyecto por lo que se reviso en sitio y el registro pluvial mas cercano se encuentra al otro lado del acceso de tráiler, se señalizo la trayectoria propuesta en el plano de este documento, se requiere la ejecución de los trabajos por contratista GIPROCOMEX. Por lo que requerimos del visto bueno por parte de ustedes para realizar los trabajos en la trayectoria propuesta y la ejecución por parte de contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12182 | Se presentan detalles con la altura que deberá llevar el cabezal principal del sistema, esto por la diferencia que se tiene entre las cubiertas de los diferentes cuartos que protege el sistema. Se adjunta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12183 | Del RFI 22 (1036814) Instalaciones máquina de ice, café y germicida: Nos pueden compartir el boletin o indicar en que carpeta de tririga se localiza. Del RFI 25 (1037091) Anuncios adoados; El suministro e instalacion de dichos anuncios son por un teercero? y la constratista solo lleva la alimentacion electrica Del RFI 27 (1037137) Estufon en area de preparado Cocina Deli; la respuesta hace mencion al estufon del comedor, ahi queda claro que no llevamos, pero la pregunta era del area de Cocina-Deli, nos podrian corroborar la informacion. (ver croquis Planta Estado Actual, indicando el estufon) Del RFI 20 (1036811) Cambio de trayectorias de ductos electricos y especiales; la respuesta indicda no contempla que las instalaciones que interfieren para las nuevas camas están en servicio, razón por la cual no se pueden desmantelar, sino hasta practicamente el final, podrian indicar otra solucion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12184 | Boletin no. 05 (1036006) Colocacion de halcones en fachadas- Indica que los circuitos van conectados al tablero GM-2 y en el proyecto no esta ese tablero, solo GM, ese tablero que indican se encuentra en el tablero existente. Indicar a que tablero se conectan. - De cuerdo a la trayectoria de la instalacion por cubierta de los halcones de fachada Av. Calzada de la Viga, se tendria que cruzar toda la cubierta de plaza para poder realizar la conexion de los halcones, dando una longitud aproximada de 270 m. para canalización desde el EDC hasta dichos halcones. Pueden indicar si el calibre del conductor es correcto, ya que por la distancia es mucha la caida de tension.Quien suministra dichas luminarias, contratista general o compras? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12185 | Los embebidos del eje 5B y 5A, se generan choque con los embebidos de postes de viento | 23 |  | 2 | 2 | 41
12186 | En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-1492 no marca el contacto regulado para el gabinete area de piso de ventas, este contacto siempre se requiere para su funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12187 | EN EL PLANO A-601a PLANO DE PUERTAS Y CANCELERÍAS , EN EL DETALLE DE LA PUERTA EN LA CORTINA DE ACCESO INDICA UNA BARRA ANTIPANICO, PERO EN EL PLANO LP01 SISTEMA DE INTRUSION-1492-URM NO LO INDICA. FAVOR DE CONFIRMARNOS SI LA PUERTA LLEVARA LA BARRA ANTIPANICO Y QUIEN SUMINISTRARA EL DISPOSITIVO YA QUE NO VIENE INLCUIDA EN EL LISTADO DE SUMINISTROS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12188 | En el plano de albañileria no indica la pintura para los muros de block existentes del cuarto de sistemas y facturacion asi como la columna, favor de confirmar si se deja como esta existente o indicarnos si se pinta asi como el color de la pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12189 | En el plano eléctrico del cuarto de bombas no marca la canalización y cableado de los electroniveles de las cisternas del cuarto de bombas y estos se requieren para la operación y protección de bajo nivel de las bombas del hidroneumático. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12190 | EN EL PLANO HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS, INDICA QUE LA DESCARGA DE PURGA DE FILTROS HAY QUE PERFORAR LA TAPA DE LA CISTERNA OCASIONANDO QUE DICHA TAPA NO SE PUEDA ABRIR CON FACILIDAD Y ENTRE BASURA A LA CISTERNA.ASI COMO INDICA MANTENIMIENTO QUE ACTUALMENTE, NO TIENE UNA LINEA DE LLENADO DE PIPAS Y NO ESTA CONSIDERADA EN EL NUEVO PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12191 | En el plano hidráulico del cuarto de máquinas no indica las válvulas en la línea de llenado, y en la instalación existente si las tienen, así mismo la válvula de corte esta hasta el cuarto de máquinas de la plaza.Favor de indicarnos si se consideran las válvulas de cada celda asi como una válvula principal dentro del cuarto de bombas en la linea de llenado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12192 | EN EL PLANO IS-01, PARA EL AREA DE SALCHICHONERIA SE TIENE TODA LA RED SANITARIA CON PENDIENTES Y CON PASOS ENMEDIO DE LAS TRABES DEL ESTACIONAMIENTO DICHOS PASOS FISICAMENTE EN EL SITIO NO EXISTEN Y SE TIENE PROHIBIDO REALIZAR PASOS A LA ESTRUCTURA POR LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA, POR TANTO NO ES POSIBLE REALIZAR ESA CONFIGURACION SANITARIA DE PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12193 | En el PLANO: IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS por solicitud de gerencia de tienda Walmart Oliplaza por parte de la gerente Kenia Cortez solicita que en area de facturación conexión para otra impresora por lo cual es necesario 1 nodo de datos y un contacto regulado, se debe tratar con sistemas de Walmart para que nos generen otro switch. Teniendo en cuenta tambien que no se puede realizar la migración de facturación existente al área nueva, ya que los servicios entre una y otra es diferente, y la gerente solicita que todo se migre para la correcta función de la operación. Nos pueden indicar por favor si es factible lo que solicita gerencia de Walmart ya que seria un adicional, ya que esta fuera de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12194 | En el PLANO: IE-06 FUERZA AIRE ACONDICIONADO de fuerza aire planta baja marca que los arrancadores para VE-01 y VE-03 son a 460 V y los arrancadores que suministraron traen la bobina a 127 V para que nos definan si se adiciona un circuito a 127 para alimentar la bobina o se realiza el cambio de los arrancadores con bobina a 460480 V.PLANO: IE-06 FUERZA AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA-1492 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12195 | EN EL PROYECTO DE REFRIGERACION NO VIENE INDICADO LA VITRINA DE BERRIES PERO ACTUALMENTE LA TIENDA CUENTA CON UNA LA CUAL SE QUEDARA POR QUE SE SOLICITA INDICAR EN QUE TABLERO DEL EDC, SE VA A CONECTAR ASI COMO SU UBICACION EN PISO DE VENTAS, EL EQUIPO ES DE DOS FASES NEUTRO Y TIERRA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12196 | Referente a la respuesta al RFI 1038760, del reacomodo de los equipos de sistemas, se reviso con personal de store planning sistemas y Secovi, donde indican que lo que tenemos en proyecto no es viable, por el poco espacio que queda por enfrente y detras del Rack de sistemas 2, donde va insertado el UPS rackeable. Se acota y se pone evidencia de los espacios.Revisando con ellos la propuesta que se envio, y debido a que de esa manera se tiene mayor espacio en dicho Rack, indican que recomiendan dejar la propuesta . Ademas que la distribucion de los tableros quedaria como indica el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECRICOS. (Se hace nuevamente la propuesta 1)Otra alternativa de solucion es hacer mas ancho el mismo cuarto de sitemas, pero implica reducir el espacio del pasillo principal del anden de recibo. (Se hace la propuesta 2) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12197 | -Definir en proyecto si se implementa ENRAMADO DE VARILLA para colocacion de poncha llantas como se realizo en cedis Cualican. -Envio de detalle y especificacion de armado de varilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12198 | EN EL PLANO ES-201, PLANTA DE FIRMES, NOS INDICA QUE SE DEBE DEMOLER EL PISO DEL AREA DE WALMART.COM (EN 2 SECCIONES DIFERENTES), PERO AL DESPRENDER EL CONCRETO SE DAÑARIA LA LOSA-ACERO DEL ENTREPISO POR LA VERILLA QUE ESTA SOLDADA Y ES LA QUE AMARRA CON LA MALLA ELECTRO SOLDADA, POR LO QUE LA CONTRATISTA ESTA PROPONIENDO PONER EPOXICO EN EL AREA INDICADA ANTERIORMENTE Y QUE ESTA SOPORTA TODA LA CARGA Y USO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN ESTA TIENDA, POR LO QUE SE ENVÍAN LAS FICHAS TECNICAS PARA SUS COMENTARIOS Y VALORACION, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12199 | En el plano IAA-03 indica una ULA-04 y un VE-06 en cubierta, pero no indica la base para su colocacion, se solicita boletin indicando los detalles de las bases de cada equipo y su fijacion a la cubierta existente. Cabe mencionar que los equipos estan en la cubierta de los cines, por lo que se solicita considerar alguna alternativa para no afectar el vesibulo de los cines, talvez pasando el ducto por fuera de la fachada de Av. Rio Churubusco. | 2 | En estado actual se tiene instaldo dos equipos extractores de aire en la cubierta sobre el local del cine, los ductos verticales de dichos equipos atraviesan el local hasta llegar a la tienda , por ello se tiene contemplado en proyecto reutilizar los ductos existentes, para colocar en sustitución a los equipos existentes un extractor para los sanitarios y una unidad labadora de aire que acondicione la zona en cuestión. Se debe de considerar la ampliación de la base para la ULA-04 (Se enviará boletín), la alimentación hidraulica viene considerada en el plano IH-02 y el dren de condesnsados en el plano IS-06. | 1 | 22781 | 2559
12200 | CON BASE A LOS PLANOS IE-09 CUARTOS ELÉCTRICOS Y AL PLANO A-100 LAYOUT SE INDICAN MEDIDAS DE 3.9 MTS. PARA LOS EDC 1 Y EDC 2, SIN EMBARGO, LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR PROVEEDOR DONOSTI NO COINCIDEN CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS SIENDO ESTOS DE 4.11 MTS. PARA EL EDC1 Y DE 4.14 MTS. PARA EL EDC 2, ASÍ MISMO, LAS MEDIDAS PARA LA UBICACIÓN DEL EDC 1 ES DE 3.84 MTS. Y DEL EDC 2 DE 3.8 MTS, POR LO QUE TAMPOCO LOGRAN ENTRAR LOS EQUIPOS CON LAS DIMENSIONES INDICADAS, FAVOR DE PROPORCIONAR ALGUNA ALTERNATIVA PARA PODER COLOCAR LOS EQUIPOS EN SU UBICACIÓN FINAL. ADJUNTO DOCUMENTO IOLUSTRATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12201 | EN PLANO ARQUITECTONICO SE INDICA SARDINEL DETRÁS DE VITRINA DE PESCADOS, SE CONSTRUYÓ DE ACUERDO A LA ARQUITECTURA Y MEDIDAS INDICADAS EN PLANOS, AL COLOCAR LA VITRINA SE ENCUENTRA UN ESPACIO DE 40 CM ENTRE SARDINEL Y VITRINA, SE REALIZARÁ DEMOLICION Y AJUSTE DE DICHO SARDINEL A 10 CM DE SEPARACION DE LA VITRINA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12202 | DE ACUERDO AL LAYOUT PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION EN EL AREA DE PERECEDEROS LAS VITRINAS DE ALIMENTOS PREPARADOS, CARNES, VITRINA CALIENTE Y PASTELES, ESTAN SIENDO COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 13 CM DE SEPARACION ENTRE EL PANEL DE ESTAS AREAS, EN RECORRIDO CON GERENCIA DE LA UNIDAD Y STORE PLANING NOS COMENTAN QUE EN OTRAS UNIDADES SE LES ESTA COLOCANDO UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA CERRAR ESTA SEPARACION, PERO REVISANDO EN PLANOS NO CONTAMOS CON ESTE DETALLE, FAVOR DE COMPARTIRNOS EL DETALLE DE ESTA TAPA, Y EN SU CASO SERA CONSIDERADO COMO ADICIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12203 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE RED SANITARIA GENERAL Y DETALLES DE LA INSTALACION HIDROSANITARIA NOS PIDE COLOCAR COLADERAS MARCA PISA UNIVERSAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE CADA UNA DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION, HASTA EL MOMENTO SE HAN COLOCADO ESTAS COLADERAS, PERO EN RECORRIDO CON GERENCIA Y STORE PLANING NOS PERCATAMOS QUE EN LA CAMARA DE REFRIGERACION QUE ESTA EN OPERACION LA REJILLA ESTA VENCIDA POR EL TRANSITO DE PATINES Y MONTAGARGAS QUE UTILIZA LA UNIDAD PARA ABASTECER DICHAS CAMARAS, DE SU APOYO PARA COMPARTIR ALGUNA ESPECIFICACION O GENERAR ALGUN CAMBIO DE COLADERA PARA EVITAR QUE SE SIGAN DANANDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12204 | Con respecto al RFI 1042978, sobre los interruptores de los tableros de control de Conveyroll, se nos presentaron dos opciones: Si pueden colocar un desconectador sin portafusibles de 100 A y rematar con calibre 2 AWG en cobre Colocar caja con barras de cobre para 100 A y rematar con calibre 2 AWG en cobre El contratista nos comenta que, en el catálogo de Schneider, el desconectador de 100 A no es compatible con el calibre de 20 y 10 y se saltaría al desconectador de 200 A. Solicitamos nos especifiquen el modelo para ambas soluciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12205 | Se solicita al área correspondiente la especificación de las rejillas de estacionamiento, proyecto indica cambio de lamina por rejilla Irving igual a la existente, pero las rejillas existentes no son Irving, son fabricadas, por lo que se encuentran dañadas por el transito de los vehículos pesados que ingresan para descarga. | 2 | Buen dia Nos ayudan con el dato de la dimensión del contramarco (medida interna del ángulo o perfil del contramarco donde se alojara la rejilla) con fotos del estado actual de dichas rejillas. Para especificar el tipo de rejilla a utilizar. Gracias Saludos. | 37 | 22781 | 179
12206 | En los planos de sanitarios A409 ,se indica que los espejos se deberan de realizar con marco de aluminio, de esa misma manera se fabricaron, sin embargo comentaron que debian de ser sin marco y solamente con canto pulido, ¿consideramos el cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12207 | En la conexión de armaduras CXA-2 se indican atiesadores de 25.4 mm, entendemos que pudiera ser algun error ya que en todos los demas detalles se indican atiesadores de 12.7 mm, favor de confirmar si cambia a 12.7 mm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12208 | EN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO INDICA LA COLOCACIÓN DE ESPIRODUCTO FRENTE A LOS FALDONES DE PERECEDEROS, SIN EMBARGO POR LA SEÑALIZACIÓN DEL AREA CREATIVA , ESTOS ESTORBARIAN, FAVOR DE INDICARNOS CUAL SERIA LA PROPUESTA TRATANDO DE RESPETAR EL ESPIRODUCTO YA FABRICADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12209 | Durante el retiro del aislante térmico de los fire room, nos percatemos que los cajillos estaban rellenos de espuma, para la nueva colocación no se tiene considera la colocación de esta espuma para el contratista Blázquez. ¿Se debe considerar la colocación de aislante para los cajillos nuevos? | 2 | De acuerdo a los criterios de sistema contra incendios no es necesaria la colocaciÃ³n de dicha espuma, se debe rectificar con el especialista de refrigeraciÃ³n si es un requerimiento obligatorio previo al cierre del cajillo. | 1 | 22781 | 2559
12210 | Estimado equipo de diseño De acuerdo a los cuartos de Riser`s que existen actualmente en la cual se encuentran las válvulas de control y compresores que controlan y operan los sistemas de pre-acción de los sistemas del 02 al 42, se han detectado los sistemas 03,05,02,16 y 04 con problemas al momento de querer ponerlos en operación, 2 de estos sistemas ( 03 y 05 ) se encontraron con lodo, tierra, oxido, daño de mecanismos internos por oxido, lo cual no permite su operación correcta.El sistema 04 se puso en operación y semanas después esta presentando fallas en la válvula de diafragma,.Por lo anterior no se tiene certeza de que los sistemas que se están poniendo en servicio funcionen de manera correcta Por lo antes mencionado solicitamos se analice y valide al cambio de todas las válvulass de los sistemas Se adjunta reporte del especialista Alliance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12211 | EN EL PROYECTO NO SE ENCUENTRAN PLANOS ESTRUCTURALES PARA BODEGA DE MUEBLES, PROPORCIONAR PLANOS DE CIMENTACION (SI APLICA), ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA Y DETALLES CORRESPONDIENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12212 | EN EL PROYECTO NO SE INDICA HABILITADO PERIMETRAL (DALAS) PARA FOSOS EN RAMPAS NIVELADORAS ANDEN. PROPORCIONAR EL DETALLE ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE SI SE REQUIERE ALGUN ARMADO DE ACERO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12213 | EN RECORRIDO CON GERENCIA DE UNIDAD, GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, STORE PLANING Y ESTA SUPERVISION DETECTAMOS QUE LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA LA CUBIERTA QUE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DEL ANDEN DE CAMIONETAS, ESTA VENCIDA EN ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS PRINCIPALES, EL PLANO A-407 NOS INDICA SOLO EL CAMBIO DE LAMINA Y CANALON, INDICA QUE A LA ESTRUCTURA SE LE REALICE UNA LIMPIEZA, LIJADO, APLICACION DE ZINC Y APLICACION DE PINTURA. ANEXO FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DE DICHA ESTRUCTURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12214 | EN EL PROYECTO NO SE ENCUENTRAN INDICADOS DETALLES DE ANCLAJE A FIRME DE PARABUS. PROPORCIONAR DETALLES CORRESPONDIENTES ASI COMO DETALLES CIMENTACION SI SE REQUIRIERA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12215 | EL PLANO A-408 PLANO DE RACK DE REFRIGERACIÓN I – SM PLAZA ORIENTE-6394 INDICA LA FABRICACIÓN DE UNA BASE PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (PROTOCOL A Y B) UBICADOS EN LOS ENTRE EJES M-N:12-13, ADICIONAL EL PLANO GR2 TRAYECTORIAS PARA REFRIGERACIÓN SAMS PLAZA ORIENTE SEÑALA LAS TRAYECTORIAS HACIA LA BASE Y LOS EQUIPOS EN LA MISMA UBICACIÓN QUE EL PLANO A-408 FINALMENTE EL PLANO ÍNDICE ENLISTA AL PLANO ES-414b BASE PARA CONDENSADORES PARA PROTOCOL A Y B-6394 EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO CARGADO EN RECORRIDO EN CONJUNTO CON PERSONAL DE HUSSMAN Y GERENCIA DE TIENDA, SE RATIFICA QUE LA BASE Y LOS EQUIPOS ALIMENTARAN A UNA CAMARA DE REFRIGERACIÓN Y SOLICITA QUE ESTE TERMINADA PARA EL 15 DE JULIO 2023. POR LO TANTO SE SOLICITA EL DETALLE DEL ARMADO DE LA ESTRUCTURA (SOLDADURA, ANCLAJES, DETALLES GENERALES),GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12216 | EN EL PROYECTO NO SE TIENEN PLANOS DE ESTRUCTURA PARA CANDY CENTER. PROPORCIONAR PLANO DE ESTRUCTURA, ANCLAJE A FIRME (SI APLICA) Y DETALLES CORRESPONDIENTES. | 2 | Para este proyecto se está evaluando una prueba piloto de Candy Center para desempeñarse mejor en temperaturas extremas. Se está trabajando en conjunto con Prototipos & GNFR para aterrizar una propuesta. Una vez definida la solución final, se liberará como un aviso de cambio de diseño en Tririga. | 1 | 22781 | 2559
12217 | EN PLANOS "C09 - PLANO DE TERRACERIAS" A "C09j - DETALLES DE TERRACERÍAS" CORRESPONDIENTES A TERRACERIAS Y DETALLES DE LAS MISMAS SE OBSERVAN ESTRUCTURAS NO CONVENCIONALES EN ALGUNAS ZONAS TALES COMO: -20 cm DE BASE Y 25 cm DE SUBRASANTE PARA BANQUETAS CUNETAS DE AGUA PLUVIAL, AREAS PERMEABLES (VERDES) Y DEBAJO DE GUARNICIONES. CONFIRMAR SI ESTO ES CORRECTO YA QUE SE TIENEN 123 ESTRUCTURAS DIFERENTES DE TERRACERIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12218 | Confirmar si en el area de Preparado de cocina Deli, no se colocara estufon, ya que el plano GA-030 PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN ABARROTES, no lo indica, pero actualmente en su Cocina si lo tienen.Si se considera que SI lleva, favor de actualizar planos de instalacion de gas, porque en el plano no se indica gas en esa zona. | 2 | En el area de comedor ya no se considera estufon de acuerdo a LAYOUT proprocionado por E. Operativa, el cual se encuantra validado; para suplir el estufon en el area de comedor se están consioderando 2 hornos de microondas. | 1 | 22781 | 2559
12219 | Las extensiones de joist a partir de eje se consideran de la siguiente manera Eje G, tienda = 27.0 cm Eje A, tienda = 33 cm Ejes G, E2, E1 anden = 27.0 cm Estas extensiones van plasmadas también en los cortes que se indican en el plano J2.0 para su aprobación o comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12220 | Se requiere la altura del faldon de prichos de ambos lados | 2 | si se requieren ambos faldones de prichos hasta lecho bajo de cubierta. | 1 | 22781 | 2559
12221 | En el plano a100b planta de Plafones se puede observar qué el faldón de perecederos se despega del área de las cámaras 10.47cm(lácteos y congelados), pero en el área de refrigerados carnes se pierde esta secuencia, es correcto esto? O deberemos seguir despegados de las áreas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12222 | EN EL PROYECTO ARQUITECTONICO NO SE ENCUENTRA REFERENCIA ALGUNA QUE INDIQUE FALDON SOBRE ACCESOSALIDA A PORTICOS DESDE INTERIOR TIENDA, POR VISTA A CLIENTES CONFIRMAR SI SE DEBERÁ INSTALAR FALDON EN ESTAS ZONAS, SE ANEXA IMAGEN INDICANDO LAS ZONAS ANTES MENCIONADAS TOMADA DE PLANO "A300 CORTES GENERALES I 1007402". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12223 | LA CONCRETERA GCC CON LA QUE SE PROGRAMÓ EL SUMINISTRO PARA COLADO DE PISOS EN TIEDA INDICA NO TENER MEZCLA DE CONCRETO CON 900 grm3 DE FIBRA DE POLIPROPILENO, LA DOSIFICACION QUE INDICA SU MEZCLA ES DE 450 grm3, SE ANEXAN LA CARTA EMITIDA POR LA MISMA ASI COMO FICHA TECNICA DE LA FIBRA DE POLIPROPILENO QUE UTILIZAN COMO SOPORTE DE QUE SE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12224 | Nos pueden apoyar con las fichas tecnicas de los siguients equipos, para revisar sus especificacionesUnidades lavadoras de Aire (ULA-01 a 04) Ventiladores deExtraccion (VE-01 a 09), HORNO ROTATIVO MINI ROTORFAN (T-18) y CAMARA DE FERMENTADORA AUTOMATICA (B203E) | 2 | El equipo de diseño no comparte fichas técnicas, estas deben de ser solicitadas al equio de GNFR a través del equipo de Store Planning | 9 | 22781 | 1425
12225 | EL boletín BOL-15_DETALLES_DE_ELEMENTOS_DE_PROTECCIÓN_CDW_7493_SORTER_GUADALAJARA enviado para las protecciones del conveyor no cuenta con detalles de la fijación de los postes y los ángulos por lo que se propone para agilizar la cotización se realicen igual a las porterías las cuales están ahogadas 60 cm por debajo del NPT y con una altura de 90 cm y para los ángulos se propone anclar con 4 TAQUETES DE EXPANCION KB3 MARCA HILTI DE 2" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12226 | Al retirar el lambrin de tablaroca existente, frente al muro de block de la fachada principal de la tienda, en eje 1 entre ejes F y G, se encontro una fisura en el muro de block, que abarca un area de 2.20 x 2.50 de alto (aprox), se solicita el detalle para su reparacion. Como nota: dicho muro no lleva recubrimiento, esta proyectado otro lambrin de tablaroca frente al mismo. Se puede colocar una malla de meta desplegado con clavos de concreto o lo que se indique. | 2 | Se trata de un junta fría, por lo que se deberá de tratar con sellador para juntas sikaflex o similara, previa limpieza del area a reparar. Cabe mencionar que el muro no se encuentra desfasado estructuralmente, y la fisura coincide con la junta de los blocks. | 1 | 22781 | 2559
12227 | En referencia a la respuesta al RFI 1036232, y la ubicacion de la fosa de trailers en los planos actualizados, se observa lo siguiente:Al hacer hacia adelante la rampa niveladora, los camiones van a quedar parados sobre la vialidad Alfonso del Toro, actualmente al enramparse los trailers (coca y pepsi, los mas largos), quedan al limite de la banqueta, lo cual comenta mantenimiento de tienda, que costantemente reciben quejas, por que los trailers quedan invadiendo la parte de banqueta, por lo que se solicia se reconsidere su ubicacion, pegandola al limite de la estructura de la tienda. (Revisar archivo) La recomendacion es dejarla como estaba anteriormente, solo librando la estructura de la tienda, lo que solo implicaria recorrela alrededor de 50 cm aprox. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12228 | De acuerdo a la visita realizada hoy (15-06-23) por parte de proyectos y el acercamiento con Gerencia de tienda, respecto a la construccion de la rampa del anden:Se reviso con gerencia de tienda, que no es factible que la rampa se desplaze hacia enfrente como esta en el plano actual A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA y A-407e CORTES DE ANDEN, ya que los camiones de descarga estarian invadiendo la vialidad, por lo que gerencia, prefiere que el anden quede como esta actualmente, ya sea con rampa niveladora o con una rampa igual a la que tienen actualmente.Por otro lado, realizando la cala en el area de anden de recibo, se visualiza que no se cuenta con relleno, sino existe un vacio entre la losa del cto. de bombas y el piso del anden, lo que implicaria mas trabajos de albañileria y rellenos, para la costruccion de la fosa de recibo.Nos confirman si el anden queda en su lugar original (sol | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12229 | En el recorrido previo, se reviso en sitio que la fosa para la rampa niveladora, afectaria instalaciones de PCI y Sanitaria existente, ademas que por dimensiones, dicha fosa chocaria con la trabe de la fachada del anden de recibo, por lo que se considero recorrerla hacia al frente, de manera de que libre la estructura y las instalaciones, pero se desconoce si las dimensiones de los camiones, no salgan hacia la calle. Se solicita su actualizacion y guias mecanicas de la rampa niveladora. | 2 | Se comparten en sistema TRIRGA los planos A-100a PLANTA DE PISOS ANDEN-1492, A-407e CORTES DE ANDEN-1492, DEM-04 DEMOLICIONES DE PISOS ANDEN-1492, ES105-FOSA DE ANDEN-1492. Donde se indica la ubicación correcta de la rampa niveladora. | 1 | 22781 | 2559
12230 | POR MEDIO DEL RPESEBNTE SE INFORMA QUE SE REALIZARA EL CAMBIO DE LA CUNETA PLUVIAL DE LA FACHADA DE AV LOPEZ MATEOS POR GEODREN | 22 |  | 2 | 12 | 41
12231 | De su apoyo para la validacion de la garantia para las tapas de registro suminstradas por GNFR para este proyecto ya que debido al transito de carga pesada de los trailer de cedia esta se rompio. El modelo es 84A de 77.5 Ꝋ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12232 | EN PLANO "GA050 ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS 1007402" DETALLES 2 Y 3 INDICAN LA LEYENDA "GUARNICIÓN DE PROTECCIÓN DE CONCRETO DE 10cm x 10cm (VER PLANOS GA010 Y GA011 PARA UBICACIÓN EXACTA)" SIN EMBARGO A DIRIGIR A LOS PLANOS INDICADOS EN CAMARA DE REFRIGERADOS LACTEOS, CAMARA DE REFRIGERADOS PICK UP Y CAMARA DE CONGELADOS PICK UP NO SE INDICA PROYECCION NI NOMENCLATURA DE DICHA GUARNICION, EN PROYECCIONES ARQUITECTONICAS TAMPOCO SE ENCUENTRAN. CONFIRMAR SI DEBERA REALIZARCE EN ESTAS CAMARAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12233 | En el PLANO: AL 01- PLANO DE ALBAÑILERIA durante la configuración de la salida de tienda en sitio se encontro muro de block hueco el cual se decidió demoler y se descubrió que la columna que marca proyecto no se encuentra en la ubicación dibujada, en su lugar se encuentra un murete que sostiene el gabinete de PCI junto con una estructura de PTR, por lo que se propone en sitio respetar el recubrimiento de tablaroca en acceso, por lo que nos pueden confirmar la adecuación realizada en sitio, por favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12234 | En el PLANO: A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-1492 durante la demolición del area se tuvo un hallazgo de fisura en muro area de CBL, nos pueden indicar el proceso de reparación de muro por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12235 | En el PLANO: DEM 02b DEMOLICIONES Y RETIROS GENERALES Se informa que al momento de realizar la demolición de acceso para la nueva configuración de salida, se tuvo un hallazgo de muro de block de 3.37 m de alto x 1.15 mts de largo, debido a que en el plano de demoliciones y retiros generales no indica la demolición de muro existente de block, nos pueden indican si se demuele dicho muro, ya que seria un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12236 | Buen dia Respecto a la reunión el día martes 25 de abril, 2023 alrededor de las 11:00am, Guadalajara, Jal. Mex. en CEDIS Wal-Mart, solicitaron la reubicación de 2 columnas a 3.18 mts de planos originales "CIM-01" para no reducir espacio para la mercancía, JMA no puede tomar la decisión ya que el proyecto tiene un cálculo estructural anterior, por lo que dicha reubicación requeriría un cálculo estructural nuevo. También se hace conocer de 3 puntos que se han detectado al momento de sacar los trazos en el área que se hará el trabajo, en la imagen del plano se ha marcado las áreas que se detectaron estos temas: 1° En la marca de color rojo, ejes 14",H3, al momento que se realizara la excavación, se encuentra un lector de códigos, contactos regulados, normales y cableado de voz y datos, el retiro o movimientos de estos no está considerado en planos de demoliciones y retiros de pisos. 2° En e | 2 | 1° En la marca de color rojo, ejes 14",H3, al momento que se realizara la excavación, se encuentra un lector de códigos, contactos regulados, normales y cableado de voz y datos, el retiro o movimientos de estos no esta considerado en planos de demoliciones y retiros de pisos. Se deberá recorrer la columna al centro de las bajadas, y se reubicará únicamente el lector de códigos. Se deberá colocar únicamente protección al frente del pasillo, se eliminan laterales y posterior. Se comparté boletin 10may. se confirma por correo. 2° En este mismo plano, marca en color azul se señala el movimiento de un hidrante, cerca de la nueva columna que se colocara, ejes 17, H1 mas no se hace indicación de la nueva ubicación del hidrante. Se indica la reubicación en el plano PCI01, A100, solo se cambia de lado sobre la misma columna. 3° Por último, en la marca de color amarillo en este mismo plano, podría | 1 | 22781 | 2559
12237 | Continuando con el seguimiento al RFI con ID 1038409 relacionado con la 'Iluminación de retorno', la contratista nos ha informado que la obtención del modelo de luminaria requerido implicaría importación, con un costo de traslado y valor de la luminaria que supera los 80,000 pesos por unidad.En vista de esta situación, la contratista nos ha propuesto considerar la instalación de la siguiente luminaria como alternativa: el 'Reflector Floodlight SMD'. Esta luminaria ofrece diversas opciones en términos de consumo.Por lo tanto, planteamos las siguientes preguntas:1. ¿Sería factible realizar el cambio a la luminaria 'Reflector Floodlight SMD'?2. ¿Cuál sería la potencia adecuada para esta luminaria: 100W o 50W?3. De no poder usar esta luminaria ¿Se tendría algún otro modelo aceptado que pueda ser suministrado dentro del país?Agradecemos su orientación y recomendaciones al respecto para tomar una decisión informada.Quedamos a la espera de su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12238 | EN EL PLANO ES-301, EN EL AREA DEL ANDEN, NOS PIDE UN VANO DE 2.59 MTS, PERO EN LA FICHA TECNICA DEL PROVEEDEOR NOS INDICA QUE SU CORTINA NECESITA UN VANO DE 2.44 MTS. (SE ANEXA FICHA TECNICA), NOS PODRIAN INDICAR CUAL ES LA CORRECTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12239 | EN EL PLANO IE-06, EN EL AREA DE LOCALES, NO NOS INDICA QUE HAYA UN DESCONECTADOR Y UNA LINEA HACIA EL MEDIDOR Y TAMPOCO SE INDICA DONDE ESTAN LOS NICHOS DE ESTOS MEDIDORES, ESPERANDO SU APOYO, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12240 | EN EL PLANO ES-601 EN LOS EJES E2-(1-2), NOS INDICA UN MURO CT-2 Y EN EL EJE E2-(2-2´), NOS MARCA UNA CT-1, PERO ADELANTE DE ESTAS CONTRATRABES, NOS MARCA UN ANDEN A DONDE LLEGAN LAS CAMIONETAS Y EN EL CUAL A LA ORILLA DE ESTA NO INDICA SI LLEVA CONTTRATRABE O MURO DE CONTENSION, ESTO SE PUEDE VER MEJOR EN EL PLANO C-09b, EN DONDE ENTRE EL MC-03, MC-04 Y MC-05, AL FINAL DE ESTAS, NO NOS INDICA QUE TIPO DE ESTRUCTURA LLEVARA (SE ANEXA CROQUIS DEL PLAANO C-09b), POR FAVOR NODS PUEDEN INDICAR COMO ES ESTE ELEMENTO ESTRUCTURAL, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12241 | En el Plano ES-910 del Tanque de Tormentas y el Plano ES-904 Cisterna, nos indica que deben de llevar impermeabilizante integral, pero en ningún de los dos indica que deben de impermeabilizante por dentro y por fuera, pregunta estos dos elementos se deben de impermeabilizar por dentro y por fuera o nada más por dentro y que tipo de impermeabilizante llevara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12242 | Buenas tarde se solicita su apoya para que nos indiquen cual es el plano correcto en luminarias ya que contamos con dos planos IE-01 ALUMBRADO P.B. y I.E. ALUMBRADO PISO DE VENTAS Y ESTACIONAMIENTO ya que en cada uno viene informacion distinta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12243 | Buenas tardes en el plano A-104 planta arquitectonica en el area de racks de refrigeracion no se indica ningun acceso para el ingreso de estos equipos y hay un muro pegado al area de carga y descarga que se tendra que demoler este (ya que en ningun plano de demoliciones indica que se demuela) ya que solo tenemos una puerta y por esa no caben los equipos, de su apoyo para indicar si se demolera este muro y se tendra que volver a reaizar este muro, nos podrin validar este, saludos. (SE ANEXAN FOTOS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12244 | En plano A-100, IE-03 Por solicitud de gerencia se solicita la autorizacion de instalar 2 contactos duplex polarizado 1F-2H con tapa a prueba de intemperie ya que se colocaran 2 vitrinas de 127 volts cada una, las vitrinas son adicionales por lo que no se muestran en plano arquitectonico (A-100) ni plano de contactos normales piso de ventas(IE-03). Se solicita que la contratista realice Instalacion de 2 contactos duplex polarizado 1F-2H con tapa a prueba de intemperie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12245 | En planos A-100, LP-01 de referencia Se solicita al area correspondiente la autorizacion para instalar el dipositivo de entrada correspondiente a la puerta abatible ubicada en Pick Up, en el plano de sistemas de intrusion(LP-01) muestra demas accesos de tienda enlazados a la red de alarmas omitiendo la puerta mencionada la cual da al exterior tienda ocasionando una oportunidad de acceso no autorizado o robo. Con posible propuesta: Instalacion de dispositivos de instrusion correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12246 | De acuerdo al plano GIG-01 INSTALACION DE GAS RED GENERAL, indica la linea de llenado como GLP Alta Presion con tuberia de cobre CRL ∅25, es correcto el tipo de tuberia?, ya que en las notas de instalacion indica que La tubería a utilizar en la instalación de gas Lp será de AC ced. 40 en alta presión y de cobre tipo L en baja presión, aparte en visita realizada por el provedor de gas, recomienda que para evitar robo en las tuberia, es preferible la tuberia de AC.Indicar si se deja la tuberia de cobre o se modifica a AC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12247 | Se reviso con mantenimiento a cual tablero podemos conectar los interruptores de los poncha llantas, nos indicaron que se puede conectar al que marque en color rojo, pero nos comentan que el transformador al que están conectados todos los tableros de la imagen ya se encuentra al limite de acuerdo con una revisión que realizaron hace unos meses. Nos indican que solo podríamos conectar 1 interruptor de 15 ampers, pero requerimos conectar dos interruptores de 2 polos de 20 ampers.Solicitamos se nos indique como realizamos la conexión de estos interruptores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12248 | De acuerdo a la instalacion para las luminarias tipo Wallpack en fachadas de Av. Alfonso Toro y Av. Rio Churubusco, indicadas en el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, nos acercamos con mantenimiento de la tienda para revisar el funcionamiento de las wallpack existentes, pero comenta que NO son de WM, que son de Plaza, nos acercamos con mantenimiento de Plaza y nos confirmo que las que estan mas abajo (azul en el archivo) si son de ellos, y las que estan mas arriba indican que son del cine (rojo), ademas que sobre la Av. Rio Churubusco solo marca una wallpack nueva, pero harian falta 2 mas que no estan existetes (ver archivo). Pueden confirmar si se continua con la canalizacion nueva y conexion a tablero de WM, aunque las luminarias no pertenezcan a tienda, o si con esto se genera alguna modificacion, aparte de indicar si las 2 luminarias mas que faltan en la fachada Av. Rio Churubusco seran suministtradas por la constructora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12249 | En planos IAA2, IAA3, IAA4 para referencia Se solicita al area correspondiente la autorizacion para instalar 2 minisplit por solicitud de gerencia en la sala de juntas debido a la diferencia en el aforo de personas consideradas en proyecto con respecto al utlizado por tienda, por lo que la red de aire que suministra a dicha area es insufuciente. Posible respuesta: Instalacion de 1 o 2 minisplit's en sala de juntas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12250 | SE NOS NOTIFICA VIA CORREO ELECTRINICO POR GNFR QUE ESTA UNIDAD ESTA AUTORIZADA POR PROYECTOS LA COLOCACION DE UN SOLO TANQUE DE GAS, CONFIRMAR ESTO Y PROPORCIONAR DETALLES DE ARREGLO SI SE REQUIERE DEJAR PREPARACION PARA UN SEGUNDO TANQUE A FUTURO O SOLO SE REALIZA CONEXION NORMAL AL TANQUE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12251 | De acuerdo al plano LP-04 Sistema de detección contra incendio y IG-02 Instalación de gas L.P. Abarrotes y servicios, se detecta el remate dos dispositivos de detector de gas puntual instalados en muro en área de amasijo, sin embargo en el plano de instalación de gas remata directamente en horno. Se solicita de la confirmación y detalle para instalar el segundo dispositivo de detector de gas puntual en dicha zona. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12252 | EL PROYECTO NO INDICA INSTALACION ELECTRICA PARA ADOSADOS SOBRE PORTICOS, FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN CORRESPONDIENTE PARA GENERAR ESTA ALIMENTACION ELECTRICA, INDICANDO CANALIZACION CABLEADO Y TABLERO AL QUE DEBERÁ CONECTARSE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12253 | DE ACUERDO AL PLANO GHI-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES, DE ACUERDO A PROYECTO MARCA EL HORNO ROSTICERO HARDT, MODELO HPJ101E COMBI PLUS 10 N Y LLEVA INSTALACION ELECTRICA, PERO LLEGO A TIENDA OTRO ROSTICERO MODELO HOBART EL CUAL REQUIERE INSTALACION HIDRAULICA, SOLICITO SU VISTO BUENO DE EJECUCION Y DIAMETRO DE INSTALACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12254 | De acuerdo al plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABAROTES Y SERVICIOS, No indica instalacion hidraulica para las maquinas de ICE y de Cafe, asi como del germicida, de igual manera el plano GIE-03 CONTACTOS ABARROTES, no indica el contacto para el germicida.Nos pueden actualizar los planos con dichas instalaciones, en caso de que asi se requiera, asi mismo nos apoyan con las fichas tecnicas de estos equipos, para revisar las especificaciones y ver si no se requiere alguna otra instalacion. | 2 | Se envía boletin RFI-1036814-Instalaciones maquina de Ice, Café y Germicida para dar respuesta con lo solicitado, el contacto del germiocida se encuentra en el plano GIE-03 CONTACTOS ABARROTES, se adjunta imagen. | 1 | 22781 | 2559
12255 | Del plano GIE-CONTACTOS ABARROTES-1492:En el area de AMASIJO En el mueble de despachador de panaderia con clave MG120, se encuentra una Bascula con Clave B26, la cual no se indica el tipo de alimentacion, adicional a este detalle, en el sitio hay dos basculas, por lo que la gerencia de la tiendas solicita la instalacion de esta seguda bascula en el mismo mueble, se solicita el Vo.Bo. con las caracteristicas para la ejecucion de los trabajos de instalacion electrica y de datos para la conexion y enlace de estos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12256 | EL PLANO ALB-01a PLANO DE ALBAÑILERÍA INDICA UN MURO DE BLOCK EXISTENTE, AL CUAL EL PLANO A-101f PLANO DE ACABADOS GENERALES INDICA SE LE DEBE COLOCAR UN LAMBRÍN CERÁMICO. DURANTE LA DEMOLICIÓN DEL LAMBRÍN DE TABLAROCA EXISTENTE, SE ENCOTRÓ UN CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CON ALTURA DE 50 CMS SOBRE EL N.P.T. Y STRUTS A DIFERENTES ALTURAS QUE SOPORTAN LOS MULTYPANELES. LO ANTERIOR IMPOSIBILITA LA COLOCACIÓN DEL LAMBRIN CERAMICO SOBRE LA SUPERFICIE PLANTEADA EN PROYECTO. SE SOLICITA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA SUBSANAR LA DIFERENCIA ENTRE PROYECTO Y CONDICIONES REALES. | 2 | Muy buen día. La única zona donde debe colocarse acabado cerámico es en área de sanitario de asociados y derivado de que se encontró el cerramiento y perfiles se deberá de colocar una hoja de tablacemento para sobre ésta colocar el acabado cerámico requerido. | 1 | 22781 | 2559
12257 | Tenemos un problema con los contravientos horizontales de anden, se genera un choque con la estructura que soportaría la base para gas. PLano ES-603. Se propone mover la estructura de refuerzo y si se genera interferencia realizar corte en alma y reforzar con atiesadores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12258 | EL PLANO A-100 PLANTA ARQUITECTONICA INDICA QUE LA POSICIÓN DEL EDC NO CAMBIA RESPECTO AL ESTADO ACTUAL, GENERANDO UNA SITUACIÓN DE RIESGO YA QUE LAS INSTALACIONES NO SE PUEDEN DESHABILITAR HASTA QUE SE ENCUENTREN INSTALADAS LAS NUEVAS Y DE ESTA MANERA REALIZAR UNA MIGRACIÓN A LO NUEVO. DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE OBRA SE DENOTA QUE DEBE EXISTIR LA REUBICACIÓN DEL EDC EN OTRA AREA DEL MEZZANINE SE SOLICITA INFORMACIÓN AL RESPECTO PARA ATENDER ESTA INTERFERENCIA DE PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12259 | Se solicita definir si se colocara el interruptor que se conectara en el tablero MSB-1 y alimenta al tablero I-LINE que alimentara a los equipos del SORTER, ya que este dato es omitido en el proyecto. En caso de llevarlo favor de proporcionarnos las caracteristicas del mismo Se anexa plano. | 2 | Este proyecto fue elaborado bajo la nom-001-sede-2012 y aprobado por una UVIE por lo que la contratista deberá considerar las conexiones como se indican en los planos DU-01 e IE-07, es decir, no se debe colocar interruptor en el tablero MSB-1, el interruptor que tiene como función proteger alguna falla eléctrica es el interruptor principal del tablero I-LINE que alimenta a los equipos de sorter. | 4 | 22781 | 1402
12260 | BUEN DIA, ESTE RFI ES RESPECTO A UN INTERRUPTOR ELECTROMECANICO DE 4 POLOS DE 1600 A OPERACION ELECTRICA MONTAJE REMOVIBLE, ESTE NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE SUMINISTROS POR PARTE DE WALMART Y RAMPOCO EN EL F8 DE LA CONTRATISTA. ME PODRIAN INDICAR QUIEN LO SUMINISTRARA. QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12261 | El proyecto nos indica conectarnos al Tab. CN2, en sitio nos encontramos con que este tablero es de la marca SIMENS. El interruptor suministrado para este tablero es de marca SQUARD, por lo que no es compatible con el tablero existente. Se solicita cambiar este interruptor de QOB 120 por su equivalente de la marca SIMENS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12262 | Con respecto al listado de suministro de la plataforma elevadora:• El proyecto indica un tablero de la marca Simens modelo P1E42MC250C e interruptores BL B330 y BL B1150, el cual se encuentra en sitio. Se adjunta reporte fotográfico del tablero en sitio.• El listado de suministros nos indica interruptores Squar D modelos: QO330 y QO115.Se solicita actualizar el listado de suministros, cambiando la marca Squar D por Simens, para cuidar la compatibilidad y su correcta instalación con el tablero en sitio.Así mismo se informa que en los circuitos 7,9,11 ya se encuentran ocupados, como se muestra en la foto anterior, este nuevo interruptor de 3 polos se instalara a una nueva ubicación dentro del mismo tablero para no modificar los circuitos existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12263 | Con respecto al suministro del equipo eléctrico para el SORTER, en sitio tenemos que el interruptor principal que se suministró no coincide con lo requerido por el proyecto. El proyecto nos pide una capacidad interruptiva de 65 KA, mientras que el interruptor que llego a sitio trabajando a 480V, nos da 35 KA, por lo que no cumple con lo requerido para este proyecto. Cabe recalcar que dentro del listado de suministro si detalla las características solicitadas para el interruptor principal. Se anexa un reporte fotográfico con las características del proyecto y del interruptor principal en sitio. Se anexa reporte. | 2 | Se deberá revisar con GNFR el cambio de suministro. | 9 | 22781 | 1425
12264 | Buen dia, con referencia al listado de suministros, se reviso en junta del dia 12-09-23 con el equipo de GNFR (Edgar Cedeño), el cual nos presento el listado que ustedes le compartieron y en este no viene la especificacion de la capacidad interruptiva, que se requiere para el proyecto. Se solicito compartan de nuevo el listado de este proyecto con las especificaciones mencionadas. las cuales son: Interruptor principal de 3P-250, capacidad interruptiva de 65 KA que trabaja a 480V. Sin mas por el momento, quedo atenta a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12265 | PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE POSTE ESPECTACULAR SE TIENE UN INTERRUPTOR DE 2P 30A, AL ENCENDER EL MISMO DESPUES DE UNOS MINUTOS SE BOTA EL INTERRRUPTOR, AL MEDIR EL AMPERAJE DE CONSUMO SE TIENE 25A, FAVOR DE INDICARNOS SI DEBERÁ CAMBIARSE ESTE INTERRUPTOR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE ELEMENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12266 | En el plano "DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR" indica que el transformador nuevo lleva un interruptor principal modelo MGL36700 480V 35kA sin embargo llego a sitio un interruptor diferente con modelo MGL36800E10, ademas de que el transformador existente tiene un interruptor principal modelo MJL36700 480V 65kA (confirmado en sitio), En vista de que ambos transformadores de cierta forma estaran en sincronía, ¿Qué interruptor deberiamos utilizar para el transformador nuevo, debería ser del mismo modelo que el existente?, de no ser así, ¿No afecta que la capacidad o corriente de corto circuito sea distinta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12267 | PARA LOS CALENTADORES DE AGUA DE AREAS DE PREPARADOS SE TIENEN INTERRUPTORES TERMOMAGNETOCOS DE 2P 20 A, AL PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS SE MIDE UN CONSUMO DE 27A POR LO QUE DESPUES DE UNOS MINUTOS SE BOTA EL MISMO, DE SU APOYO PARA VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR ES EL CORRECTO O DEBERÁ CAMBIARSE POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD, LA FICHA DEL EQUIPO INDICA QUE REQUIERE INTERRUPTORES DE 30 A, EL MODELO Y CARACTERISTICAS DE LOS CALENTADORES COINCIDE CON LO REQUERIDO EN PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12268 | ¿Nos pueden apoyar con el detalle muebles de islas de bunker? Y detalle de contacto de vitrinas osiosas | 8 |  | 2 | 20 | 41
12269 | SEPARACIÓN ENTRE LOS JOIST DOBLES EN LAS ÁREAS COMO REFUERZO PARA SOPORTAR EQUIPOS (PROYECTO NO INDICA NINGUNA SEPARACION, PERO SE SUGIERE ESTA SEPARACION DEBIDO A QUE LA SILLETA NO PUEDE SER MENOR) PROPUESTA DEL PROVEEDOR DE JOIST SEPARACIÓN DE 21.1 CM. LA LONGITUD DE EXTENSIÓN REQUERIDA EN LOS EJES CABECEROS: PROPUESTA EN EL EJE “A” 50CM. DESPUÉS DEL EJE. PROPUESTA EN EL EJE “G” 27 CM. DESPUÉS DEL EJE. DICHA EXTENSION DE JOIST EN AMBAS FACAHDAS SE REQUIERE PARA EL ASENTAMIENTO DE LA LAMINA, ASI MISMO SE SUGIERE LA COLOCACIÒN DE PTR DE 2"X 2" O ANGULO LI DE 2 12" COMO ELEMENTO CON PENDIENTE YA QUE LOS MONTENES SON RECTOS Y NO LLEVAN LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12270 | EN PLANOS ESTRUCTURALES Y DETALLES NO SE INDICA QUE DEBA GENERARSE JUNTA CONSTRUCTIVA VERTICAL EN MUROS DE BLOCK, AL NO TENER DICHA JUNTA PODRIA OCASIONAR FISURAS, GRIETAS YO RUPTURAS POR EL MOVIMIENTO PROPIO DE LA ESTRUCTURA. INDICAR YO COMPLEMENTAR PLANOS Y DETALLES EN CASO DE APLICAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12271 | Tras la reciente reunión a través de Zoom con el personal de TELCO, se han presentado dos recomendaciones clave para mejorar el estado de los dispositivos: ¿Qué modificaciones o cambios se deben realizar para garantizar que los dispositivos estén ubicados en un lugar seguro y en un gabinete adecuado?¿Cuáles son las medidas necesarias para asegurar que los dispositivos cuenten con el aire acondicionado necesario para su funcionamiento óptimo?¿Debemos suministrar los dispositivos exactamente de acuerdo a lo indicado por el personal de TELCO en el correo donde se menciona el modelo y las especificaciones requeridas?¿Como realizaremos los puntos de la minuta solicitados e indicados por TELCO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12272 | El proyecto indica que se debe conectar el poncha llantas a la botonera existente en la caseta de vigilancia la cual no sirve. Por lo que no se podrían activar desde este punto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12273 | La cortina de acceso del andén de camionetas con salida de emergencias corredizaabatible, solo podría ser abatible ya que se encuentra una columna existente en el área necesaria para el riel, deshabilitando el funcionamiento para correr la puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12274 | Del plano A-305 DETALLES DIVERSOS-1492: Del detalle DT-06 Pintura en Columnas interiores, indica un recubrimiento de lamina galvanizada antiderrapante cal.14 a las columnas de acero existentes, sin embargo en sitio las columnas existentes son de concreto, se solicita saber si este recubrimiento con lamina antiderrapante se aplicara a la columnas existentes y a cuales si aplica y el color que se debe de aplicar ya que no se indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12275 | De acuerdo al plano A-408a RACK DE COMPRESORES A Y B, indica la colocacion de un lamina negra cal. 18, debajo de la rejilla irving, pero no hay detalle si es en toda el area o solo alguna parte, podria indicarnos el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12276 | Referente al RFI 1042947 No nos indica la ubicación final de las lámparas de emergencia, dado que el proyecto lo indica colocado en el cuarto y este ya no se colocará. Cuál será la ubicación de estas lamparas o en su defecto, si estas ya no se instalaran. | 2 | Dado que el cuarto de maquinas ya no aplica, se baja del alcance. | 1 | 22781 | 2559
12277 | Buenas tardes de su apoyo para indicar si se colocara lampara de emergencia en area de consultorio y cuarto de bombas ya que en el plano IE-1A no indican que llevan, GRACIAS POR SU APOYO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12278 | Buenas tardes, de manera informativa se realiza la siguiente mencion. Se utilizara el layout proporcionado por KYSOR WARREN para trazo de camaras de congelación. | 25 |  | 2 | 3 | 41
12279 | Se solicita plano de cuadro de cargas actualizado con respecto a los tableros existentes.La información presentada en el plano IE-05 que hace referencia a los cuadros de carga, no coincide con lo que se encuentra en sitio.Mantenimiento informa que la capacidad del transformador se encuentra a su máxima capacidad, para corroborar esta información es necesario conocer las cargas existentes para saber si es viable la conexión de los poncha llantas en estos tableros.El cuadro de cargas indica que los ponchallantas se conectan al tablero "EC", como se mencionó, no coincide esta información, estos tableros existentes no cuentan con el espacio necesario para su instalación. Se propone que el contratista GIPROCOMEX mida las cargas en tableros existentes y trasformador para verificar si es posible que los ponchallantas se alimenten de este transformador, se considera este trabajo como un adicion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12280 | Les comparto el dictamen enviado por GIPROCOMEX para la alimentacion del tranformador de la caseta de acceso de trailer. Derivado del levantamiento realizado en sitio, mediante inspección visual y rastreo en registros eléctricos se llega al siguiente resolutivo; Los trabajos de cableado de alimentadores por la trayectoria señalada por diseño no se pueden llevar a cabo por las siguientes razones: 1. No existe una canalización vacía que siga la trayectoria desde subestación hasta caseta 2. En algunos tramos de la trayectoria si existe una canalización vacía en registros eléctricos pero el diámetro es de 1”, el cual es insuficiente para el calibre de los alimentadores CEDIS CHALCO MAYO 2024 SEGURO GUADALAJARA 3. Los registros que cuentan canalización de 2” en algunos tramos, son de sistemas y no eléctricos 4. El plano “TRAYECTORIA DE ALIMENTADOR CONJUNTO” marca como llegada a subestación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12281 | Se detecto que el INTERRUPTOR PARA BOMBA ELECTRICA DE 3P-2500A CATALOGO NW25 EN GABINETE TIPO QD LOGIC PACT (TABLERO DE POTENCIA), no se encuentra en el listado de suministro, este tablero lo indica nuevo el proyecto en el plano IE01 SISTEMA_CONTRA_INCENDIO-CDW-7493-GUADALAJARA.Por lo que solicitamos se incluya en el suministro. | 2 | El interruptor y gabinete se encuentran en la fila 443 de equipo no catalogado. | 4 | 22781 | 1402
12282 | SE TUVO LA VISITA DE LA GERENCIA DE ENERGIA WALMART, EL CUAL NOS INDICO QUE HABRIAN 2 ALIMENTADORES UNA QUE ES COMO LO MARCA EL PROYECTO (VIA AEREA) QUE VIENE DE LA LINEA DE MEDIA TENSION QUE ESTA EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE (VINIENDO DEL AV. LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR) Y EL SEGUNDO VIA TERRESTRE Y ES LA QUE VENDRA POR LA MISMA AV. CARLOS PAEZ STIILE PERO PROVENIENTE DE LA AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ (SE ENEXA CROQUIS Y MINUTA 02), POR LO QUE NOS PODRIAN INDICAR EN EL PLANO COMO SERIAN LA LLEGADA DE ESTAS DOS LINEAS Y SUS RESPECTIVAS ACOMETIDAS Y QUE TIPO DE TRANSFERENCIA SE TENDRA, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12283 | el proyecto nos marca una controladora de acceso nueva en la caseta de vigilancia que ya se encuentra existente, en el control de custodios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12284 | En planos de armaduras ES-404 y ES-405, no indican las longitudes o distancias en el cambio de perfil de las cuerdas, esta condición se presente en todos los tipos de armaduras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12285 | Falta la longitud de desarrollo de las anclas para placas base en postes de viento de fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12286 | EL PLANO "A100a PLANTA DE ACABADOS EN PISOS 1007402" NO INDICA ACABADO EN PISO EN AREA DE SACHICHONERIA CON LOSETA ANTIACIDA KLINKER, INDICAR SI SE DEBERA COLOCAR, ASI MISMO SE SOLICITA VERIFICAR Y CONFIRMAR LA PROYECCION DE LOSETA ANTIACIDA EN DELI YA QUE REGULARMENTE EL PISO DONDE SE COLOCA LA VITRINA CALIENTE (VELVET N) LLEVA ESTA LOSETA GENERANDO EL CAMBIO DE ACABADO AL PAÑO DE MURO DE ACCESO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12287 | EN PLANO "A409a CORTES Y ELEVACIONES SANITARIOS DE CLIENTES 1007402" SE OBSERVA EN EL PASILLO DE ACCESO A SANITARIOS CLIENTES, ALZADO E ISOMETRICO, QUE LA LOSETA CERAMICA EN MUROS CUBRE DE N.P.T. HASTA 1.20m DE ALTURA (ACOTANDO EL DIBUJO YA QUE NO INDICA COTA DE ALTURA), EN OTRAS UNIDADES SE HA REQUERIDO QUE LA LOSETA CUBRA TODA LA ALTURA DEL MURO DESDE EL INICIO DEL PASILLO. CONFIRMAR SI DEBERA COLOCARSE LA LOSETA EN TODA LA ALTURA DEL MURO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12288 | EN PASILLO DE ACCESO A SANITARIOS CLIENTES SE INDICA COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN MURO A MEDIA ALTURA, ESTA LOSETA POR VISTA A CLIENTES SERÁ COLOCADA EN TODA LA ALTURA DE LOS MUROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12289 | EN EL PASILLO DE ACCESO ASOCIADOS SE TIENE LA ZONA ENTRE CUARTO DE BASURA ORGANICA Y CUARTO DE CARTÓN, DURANTE LA NOCHE ESTA ZONA TIENE POCA VISIVILIDAD, OPERADORA REQUIERE SE COLOQUE UNA LUMINARIA A FIN DE ILUMINAR ESTA SECCION DEL PASILLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12290 | 1. EN EL PROYECTO NO VIENE NADA ACERCA DE LA ILUMINACIÓN NI CONTACTOS NORMALES Y DE EMERGENCIA DENTRO DE CUARTO ELÉCTRICO PREGUNTA: CUANTAS Y DE QUE TIPO DEBERIAN DE AGREGARSE COMO ADICIONAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12291 | Con respecto al plano BOL-10_SUJECCIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE CAÍDA, el equipo de conservación del CEDIS nos solicitó realizar una prueba para verificar la resistencia de la malla puesto que en las bandas del convellor corren cajas con un peso de hasta 40 kilos. El día 20 de octubre comenzó a realizar la prueba en donde nos percatamos de lo siguiente: La malla queda suspendida cerca de los rociadores del sistema contra incendio, esto provoca que, al tensarse corra peligro de dañar o activarlos. La caída de cajas podría dañar las instalaciones (alumbrado y PCI) bajo el convellor, puesto que no tiene una base. Por lo anterior esta prueba no se llevó a cabo. Por ello se solita otra manera de sujetar la malla de modo que, esta no interfiera con las instalaciones, cabe señalar que la sujeción se hizo de acuerdo al plano. Se anexan imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12292 | Buen dia, se tiene un tema con la malla anti pajaros que lleva el mezzanine del eje 9' al 14', proyecto nos pide malla con cuadros de 19.3x18.8 mm, de prolipropileno con pigmento negro, pero solamente se encontro las siguientes dos opciones, malla con cuadros de 1.03x1.03 cm con pigmento negro con un ancho de 2.00 m y la otra opcion es malla con cuadros de 2.00x2.00 cm con pigmento negro con un ancho de 5.00 m, en el plano de de datos generales, no incluye en ancho que debera tener la malla, sin mas por el momento quedo atenta a sus comentarios. | 2 | Se deberá de considerar la colocación de malla 1.03x1.03cm garantizando que sea de polipropileno | 1 | 22781 | 2559
12293 | Para el apartado nos solicitan malla ciclónica en todo el perímetro, solamente tenemos considerado el frente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12294 | En el plano de cubierta se indica la cubierta para bodega de muebles y marquesinas para anden de camioneta y recibo sin embargo no tenemos el detalle estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12295 | EN EL PLANO "ES-904_MALLASOMBRA_REVA" SE INDICA UN COMPONENTE EN ESTRUCTURA METALICA CON EL CODIGO "V-1 DETALLE 3 PLANTA ESTRUCTURAL" NO SE TIENE INFORMACION DE QUE TIPO DE PERFIL ES INDICADO, DE IGUAL MANERA EN PLACA BASE " 7 PLACA BASE PB-1" SE OBSERVAN CARTABONES, NO SE INDICA EL TIPO DE MATERIAL A UTILIZAR Y EL DETALLE DE CARTABON. FAVOR DE PROPORCIONAR INFORMACION FALTANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12296 | Realizando el trazo y realizacion de muros de tablaroca del area de preparados cocina y frutas y verduras, y el lambrin pegado al muro interior de fachada sobre eje 1, la medida que nos indica el proyecto es de 3.98 entre muros, pero fisicamente nos quedo de 3.90, haciendo mas angosto el espacio, por lo cual el mueble del mostrador de meal solution no entraria.Podrian compartirnos la especificacion o medida real de dicho mueble. Se propone hacer mas corto el abultado de la columna (cuadro verde) para que entre el mueble mostrador o que el mueble de acuerdo a la medida real. Para ello es importante nos compartan la especificacion y medida real de esas mesas de preparado o entrega. | 2 | El mueble de meal solutions (mostrador) se fabrica de acuerdo con las medidad de Layout por un proveedor asignado por WM, por lo que el ajuste se deberá de realizar en el cajillo de tablaroca (marcado en verde), considerando que se deberá de consevar la geometría de los faldones. | 35 | 22781 | 28
12297 | EN EL PLANO ES-701, EN LA ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL DETALLE DE LA PLANTA DE COLUMNAS, NOS INDICA UNAS DISTANCIAS DE DADO A DADO QUE NO CORRESPONDE CON EL PLANO (SE ENVÍA CROQUIS CON LAS MEDIDAS FISICAS EN COLOR AZUL Y LAS MEDIDAS ROJAS SON DEL PROYECTO, NOS PODRIA INDICAR EL NUEVO ACOMODO DE LAS COLUMNAS DE LAS ESCALERAS POR FAVOR, SALUDOS. (SE ANEXA CROQUIS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12298 | Buenas tardes, se comparte el levantamiento real de las fosas actuales el cual no coinciden con las medidas que solicita tecno rampa , se solicita su apoyo para que nos indiquen que solucion se dara para poder cumplin con la solicitud de tecno rampa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12299 | Como parte del recorrido de posesión, se esta solicitando adicionar un minisplit en el consultorio, sin embargo si revisamos el plano iaa02a se indica sobre el plafon de consultorios la colocacion de rejillas ,mas no se indican ductos ni a que equipo se dirigen . Favor de indicar si se requerira el minisplit o se adicionaran los ductos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12300 | comparto el modelo de malla que cotizo contratista y puede conseguir con un tiempo de entrega de 10 dias, esta ya es a la medida solo para colocar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12301 | DE ACUERDO A RECORRIDO REALIZADO EN LA UNIDAD EL DIA MARTES 27 DE JUNIO DE 2023, SE HACE LA OBSERVACION Y SE PIDE LA MODIFICACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EFICIENCIA OPERATIVA, REFERENTE A LA ALTURA DE LOS MUROS LATERALES DEL AREA DE FARMACIA LA CUAL SE MODIFICARIA DE LA SIGUIENTE MANERA EL MURO MARCADO EN EL PLANO A-405 CERCANO AL EJE J YA NO TENDRA UNA ALTURA DE 4.05 MTS COMO ESTA INDICADO EN EL PROYECTO, AHORA SE MODIFICARA Y CONTARA CON UNA ALTURA FINAL DE 1.20 MTS. ESTE RFI ES INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12302 | SE SOLICITA POR GERENCIA DE LA UNIDAD LA SIGUIENTE MODIFICACION A LAS DIMENSIONES Y COMPOSICION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA, LA CUAL CONSTA EN RECORRER EL MURO DE TABLAROCA 0.40 CM PARA PODER GENERAR UN PASILLO MAS AMPLIO EN ESA AREA, Y SE ENCUENTRA OBSTRUIDO POR UNA COLUMNA AL CENTRO DEL MISMO, CON LO CUAL SE ESTARIA GENERANDO UN PASILLO DE AL REDEDOR DE 1.00 MTS. ESTA MODIFICACION IMPLICARIA REUBICAR EL MUEBLE PASADOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE ESTA OFICINA, EL CUAL ESTAN SOLICITANDO COLOCARTO DEL LADO FRONTAL Y REUBICAR LA PUERTA DE ACCESO A ESTA OFICINA. DE SU APOYO PARA REVISAR, VALORAR Y EN SU CASO AUOTIRZAR DICHO CAMBIO PARA REANUDAD ACTIVIDADES EN ESTE ESPACIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12303 | Contratista indica que debido a que el tipo de acero y grado que solicitan para las anclas no es muy comercial, necesitan aprobacion por parte de diseño sustituir A-572 GR 50 por redondo liso A-36 que es mas comun. de lo contrario se tardarian mas de 2 semanas en suministrar dicho material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12304 | montante MT-1 del extremo izquierdo de la ARP-6 se tendría que cambiar a 2 12". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12305 | CON BASE AL RECORRIDO CON STORE PLANNNIG SE SOLICITO RETIRAR HIMEL QUE DA ENERGIA A TOTEMS DE PICKUP Y ANUNCIO ESPECTACULAR, YA QUE NO SE PUEDE PEGAR EL RACK A MURO TRASERO, SE GENERA CAMBIO DE REGISTRO HIMMEL A CAJAS CUADRADAS POR PARTE DE CONTRATISTA. se adjunta archuivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12306 | En el recorrido se menciono la colocacion de muebles debajo de las barras de pickup,sin embargo en el A500a no se indican dichos muebles,nos apoyan con el detalle? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12307 | EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL NO SE ENCUENTRA PLANO DE MUROS INTERIORES DE BLOCK, ASI COMO PLANO DE DETALLES PARA CONOCER DESPLANTE O CIMENTACION REQUERIDA Y ESTRUCTURACION DE LOS MISMOS MUROS. SE SOLICITA COMPLEMENTAR PROYECTO MUROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12308 | NOS PODRAN APOYAR CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO MYSTIQUE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12309 | Con referencia al proyecto de Rollout Pescaderías de la tienda Súper Center Chapala determinante 1403. El proyecto (plano arquitectónico A-100), marca la modificación de la parte frontal, para crear un nicho para colocar 5 muebles, uno de refrigeración de auto contenido de 2 puertas con medidas de 1.50 mts de ancho y 4 de congelación de auto contenidos de 2 puertas cada uno con medidas de 1.38 mts. Al abrir las puertas ocupa un espacio de 5 cm cada una a los costados obligando a dejar 10 cm de separación entre cada equipo y 5 cm entre el equipo y el muro. El proyecto indica dejar un espacio del nicho de 7.00 mts. Pero con la separación requerida por los equipos se necita agrandar el espacio a 7.50 mts. Recortando el cajón de tabla roca existente en el proyecto. Solicito el cambio de proyecto aumentando la medida del nicho 50 cm pasando de 7.00 mts. A 7.50 mts. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12310 | Con referencia al proyecto de Rollout Pescaderías de la tienda Súper Center La cima determinante 1686. El proyecto (plano arquitectónico A-100), marca la modificación de la parte frontal, para crear un nicho para colocar 4 muebles, uno de refrigeración de auto contenido de 2 puertas con medidas de 1.50 mts de ancho y 3 de congelación de auto contenidos de 2 puertas cada uno con medidas de 1.38 mts. Al abrir las puertas ocupa un espacio de 5 cm cada una a los costados obligando a dejar 10 cm de separación entre cada equipo y 5 cm entre el equipo y el muro. El proyecto indica dejar un espacio del nicho de 5.60 mts. Pero con la separación requerida por los equipos se necita agrandar el espacio a 6.00 mts. Recortando el cajón de tabla roca existente en el proyecto. Solicito el cambio de proyecto aumentando la medida del nicho 40 cm pasando de 5.60 mts. A 6.00 mts. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12311 | Confirmar que el nivel de desplante de estructura seria en el nivel +45.85 (nivel de nave principal), ya que no viene indicado en el plano ES-601 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12312 | CON BASE AL PLANO A-100a Planta general de pisos - BAE 1748 Vía Morelos II SE INIDICA EN TODA EL ÁREA DE PISO DE VENTAS ESCARIFICACION DE 3cm DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE POR METODOS MANUALES PARA COLOCAR LOSETA DURATT DE 60x60cm SIN EMBARGO EN RECORRIDO Y CON BASE AL PLANO TOPOGRAFICO_BAE VIA MORELOS II SE IDENTIFICÓ QUE LA UNIDAD CUENTA CON UNA PENDIENTE EN EL NIVEL DE PISO DE VENTAS DE NPT. 49.41 A NPT. 49.33 EN PROYECTO NO SE INDICA NINGUN CAMBIO, NOS PODRÍAN INDICAR SI SE CONSERVARÁ DICHA PENDIENTE PARA LA COLOCACIÓN DEL NUEVO PISO. | 2 | Buen dia. Se deberá de colocar el piso sobre la superficie existente, los niveles se mantendrán, solo aumentara de nivel por el pegazulejo y el espesor del piso. Se deberá de realizar la transición entre acabados en el acceso a la tienda como está indicado en proyecto Saludos | 1 | 22781 | 2559
12313 | Tras el retiro del acabado de piso se encontró una capa de nivelación formado únicamente con arena y mortero de 3 cms y al tratar de escarificar para que se pueda adherir la loseta se desintegra y si no le picamos para rebajar quedara sobre esa capa el pegazulejo y aumentaría el nivel de piso terminado a 1.5 cms sobre el nivel de la unidad y vestíbulo., Se proponen posibles soluciones, Favor de indicarnos dicha solución a emplear. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12314 | Se encuentra tras el retiro del acabado de piso una capa de nivelación formado únicamente con arena y mortero de 3 cms y al tratar de escarificar para que se pueda adherir la loseta se desintegra y si no le picamos para rebajar quedara sobre esa capa el pegazulejo y aumentaría el nivel de piso terminado a 1.5 cms sobre el nivel de la unidad y vestíbulo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12315 | AL REALIZAR EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA TRAMPA DE GRASAS EN ANDEN DE CAMIONETAS SE ENCUENTRA ESPEJO DE AGUA CONSTANTE CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.68 M POR PROYECTO Y NIVEL DE ARRASTRE DE LA TUBERIA LA EXCAVACION TOTAL ES DE 3.25 M POR LO QUE EL APARENTE NIVEL FREATICO AFECTA LA CONSTRUCCION DE LA TRAMPA DE GRASAS.SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SOLVENTAR ESTE TEMA | 2 | Para poder controlar el nivel freático durante el proceso de excavación, se recomienda lo siguiente: Las filtraciones de agua deberán ser controladas mediante bombeo de achique, a través de drenes superficiales (con una pendiente mínima de 3%) dirigidos hacia cárcamos de donde será bombeada hacia el exterior. Se recomienda que los cárcamos se coloquen a las orillas de la excavación, (ver las figuras 1 y 2) que se adjuntan al presente RFI. El bombeo de achique deberá realizarse durante la etapa de excavación y colocación de la plantilla y tubería y se suspenderá una vez que se haya concluida la colocación del material de relleno correspondiente a la zanja en cuestión. | 1 | 22781 | 2559
12316 | EN EL PLANO A-100e, EN EL PUNTO 1 "PREPARACION DEL SUSTRATO", NOS INDICA QUE CUANDO SE COLOQUE EL KLINKER DEBERA ESTAR NIVELADA, PERO AL QUITAR EL TERRAZO CON SU ADHESIVO NOS QUEDA UN ESPESOR DE 4.5 CMS, EL SSPESOR DEL KLINKER (1.2 CMS) Y EL DEL ADHESIVO NOS DA UN ESPESOR DE 1.7 CMS, QUEDANDO 2.8 CMS PARA NIVELARLO. NOS PODRIAN INDICAR SI QUE TIPO DE RELLENO SE COLOCARA Y SI ES ADICIONAL ESTA COLOCACION DE RELLENO, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12317 | Se requiere el nivel para el desplante de la estructura o en su defecto los niveles de cada columna del andador peatonal | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12318 | En los cuartos de carritos, no se cuentan con niveles de la viga W8X10 ni pendiente de la cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12319 | SE SOLICITA DEFINIR SI SE ACEPTA PROPUESTA DE NIVELES EN ZONA CISTERNA HECHA POR DESARROLLADOR DG INMOBILIARIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12320 | POR SOLICITUD DE STORE PLANNING SISTEMAS. "Solicito de su apoyo a fin de generar una RFI para un nodo de datos y contacto normal 127v para la segunda impresora de pickpr1, ya que por la operación y scope de sistemas se requiere contar con 2 impresoras.", FAVOR DE COMPARTIRNOS EL BOLETIN CORRESPONDIENTE PARA LA COLOCACION DE EL NODO Y CONTACTO SOLICITADO. En la imagen adjunta en color naranja indico que el nodo y el contacto normal se requieren en el área monitoreo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12321 | El plano ID-04 VOZ, no indica nodo de datos en la mesa de trabajo de farmacia, tampoco el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS indica un contacto regulado.Favor de indicar si se debe dejar la salida de datos y el contacto regulado, ya que en la mesa de trabajo va una computadora que el personal de farmacia ocupa para el inventario y el manejo de los medicamentos controlados. (se adjunta archivo) | 2 | De acuerdo con guías de prototipo WME-ID-01 Y WME-ID-04 la mesa de trabajo no lleva salidas de datos o corriente regulada, unicamente aplica para POS. Se comparten imágenes de referencia Guias: Proyecto Por lo que esto no es un aomisión de proyecto ni deberá de considerarse la instalación de estos elementos | 9 | 22781 | 1425
12322 | store planning sistemas solicita instalación de 2 nodos de datos para las PC´s de Customer Journey, debido a que el equipo de sistemas solicito que ningún dispositivo PC debe quedar a la red de WIFI, por lo tanto, se requiere contar con los nodos. favor de compartirnos el boletin correspondiente para estos nodos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12323 | Las armaduras ARP-6 de los ejes 5A y 4B deberían tener otra nomenclatura, ya que no es la misma condición que la que llega a conectar a la columna | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12324 | Nos podrian definir si la columna del EJE 4-G se encajonará con lambrín de tablaroca, debido a que en proyecto indica recubrimiento con glasboard y en sitio se encuentra una bajada de PVC, la cual por temas de salubridad, la tienda podría solicitar el encajonamiento para ocultar la tubería de pvc, ya que se encuentra en el área de preparados que es AMASIJOPor lo solicito nos apoye en definir si se ejecuta conforme a proyecto o realizamos el adicional de encajonar columna por favor Por lo solicito nos apoye en definir si se ejecuta conforme a proyecto o realizamos el adicional de encajonar columna por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12325 | DE ACUERDO AL RFI 1041545 DONDE ACLARAN QUE EN LAS NOTAS DEL PLANO SE INDICA QUE LAS BASES DE LAS ULAS SE TENDRAN QUE RELIZAR NUEVAS, COMPARTO LA NOTA QUE SE INCLUYE EN EL PLANO IAA-3 PLANO DE CUBIERTA EN DONDE LA NOTA 19 NOS DICE QUE LAS BASES SOLO SE ADAPATARAN A LAS DIMENCIONES DE LOS NUEVOS EQUIPOS Y SE LES DARA UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, QUE CONSISTE EN ELIMINACION DE OXCIDO, APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12326 | Se solicita al area correspondiente la indicacion para instalar contacto sencillo con seguro de 12 vuelta. 3P-3H asi como su ITM de la capacidad correspondiente, dichos elementos estan marcados en el plano(GIE-2a) tanto en el listado de equipos electricos como en plano, a diferencia del cuadro de cargas (IE-16) en el cual no se muestran dichos elementos. Tanto el contacto como la proteccion son necesarios ya que se cuenta con 2 maquinas de helado como se muestra en plano asi como requisito del proveedor para alimentar las maquinas en circuitos independientes. | 2 | Se carga boletín del plano GIE-02a en la carpeta de BOLETINES con el requerimiento solicitado para el contacto y protección. | 0 | 22781 | 829
12327 | EN EL AREA DE CUMBRERA EN ESTE CASO EJE 5, REGULARMENTE VIENE PLASMADO LA COLOCACIÒN DE JOIST A CADA LADO DE LAS COLUMNAS CENTRALES PARA EL CORRECTO DESCANSO DE LA LAMINA, EN ESTE CASO OMITIERON ESTOS ELEMENTOS, SOLO SE OBSERVA LA TRABE QUE VA EN CONEXION A COLUMNAS. LA MISMA SITUACION SE PRESENTA EN LOS DEMAS EJES, AUNQUE NO ES CUMBRRA LA LAMINA NO DESCANSA EN LAS TRABES, POR LO QUE REGULARMENTE LE COLOCAN UNA CALZA (MONTEN DE 4") | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12328 | a los contraventeos en cubierta se le coloca algun templador? o caja tensora? Normalmente a los contraventeos los empatamos a la longitud de 14.5 metros, pero en otros casos colocamos caja tensora. DUDA DE TALLER DE FABRICACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12329 | SE SOLICITA DE SU APYO YA QUE SE FABRICARON LAS BASES CONFORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE BASES DE RACK ES601,602 Y 603, SIN EMBARGO DE ACUERDO A LAS GUIAS MECANICAS COMPARTIDAS POR KYSOR WARREN , LAS BASES NO COINCIDEN CON LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRARAN, DE IGUAL MANERA SE REVISAN LAS BASES DE LAS CONDENSADORAS Y ESTAS IGUAL PRESENTAN TEMA, SE ADJUNTAN LAS GUIAS MECANICAS COMPARTIDAS POR KW. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12330 | DE ACUERDO A UN RECORRIDO REALIZADO EN LA UNIDAD EN EL MES DE JUNIO CON GERENCIA, EFICIENCIA OPERATIVA REALIZADO EN LA UNIDAD SE NOS COMPARTIO EL MANUAL DE BOLD & BLUE PA APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE OFICINAS FRONTALES, POR LO CUAL SE REALIZARON LOS TRABAJOS COMO INDICA EL MANUAL. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE EMITE LA ORDEN DE CAMBIO 1003763 OC-06 EN DONDE NOS INDICA EL CAMBIO DE TONOS EN LOS MUROS DEL AREA DE COMEDOR, TELEVENTAS Y GERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12331 | ESTE RFI ES INFORMATIVO, SE TRAMITARÁ COMO ORDEN DE CAMBIO INFORMATIVA LA LIBERACIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO (BOLETIN NO. 5) DEL MANUAL BOLD AND BLUE PARA LAS OFICINAS FRNTALES DE LA UNIDAD SAM`S PLAZA ORIENTE 6394. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12332 | DEL EQUIPO ANSUL INSTALADO EN SITIO, UNO EN EL AREA DE AMASIJO Y 2 EN EL AREA DE DELI, LA GERENCIA DE LA SUCURSAL SOLICITA QUE LAS TUBERIAS DE ESTE SISTEMA SEAN PINTADAS DE ROJO, DERIVADO A QUE SON AREA DE PRODUCCION Y SE NECESITA POR SEGURIDAD ALIMENTARIA. SE ANEXA LA EVIDENCIA DE QUE LA APLICACION DE PINTURA ROJA NO ESTA EN EL ALCANCE DEL PROVEEDOR Y SE SOLICITA EL VO. BO. PARA SU EJECUCION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12333 | En el PLANO: LP 01 SISTEMA DE INTRUSION en el plano no indica Over Head en Mezzanine II nos pueden indicar si lleva y si es asi se envie el plano con adecuación ya que seria un adicional a proyecto por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12334 | 1.- En el plano IE 06 paro automático sorter se indica colocar un relevador BOSH para generar un paro automático en el panel de sorter, la duda es quien es el responsable de traer al proveedor del Sorter para realizar esta conexión y trabajo y quien se encargara de realizar ese pago, el contratista general, el cedis, conservación?2.- En el plano IE 06 las dos tuberías nuevas rematan al panel de control de sorter CP90, que viene de un equipo de detección de incendio existente, es correcto esto, no deberian llegar tambien a un panel de detección VS incendio.3.- Se entiende que en caso de conato se realizara un paro automático de sorter y big fans, estos equipos pasaran de ON a OFF a excepción de las oficinas, es correcto?4.- En el plano IE 09, no deberian de rematar todas las tuberías al panel de control de sorter CP90 o CP91, segun plano no le llega ninguna tubería al panel de control | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12335 | En el muro donde se va a colocar el nuevo muro de servicios al cliente se encuentran los paneles de sensormatic para los sensores de antirrobo están colocados y al colocar el nuevo muro como se ajustara al nivel del faldón este sobresale 40 cms y los tableros están adosados a muro y esteFavor de indicarnos, cual es el proceso con estos, si sensormatic realiza el movimiento de dichos paneles. | 2 | Se comparte detalle con propuesta de nichos en nuevo lambrin para conservar los tableros en su ubicación actual: | 1 | 22781 | 2559
12336 | PARA EL AREA DE SALA DE DESCANSO SE NOS SOLICITA POR STORE PLANNING COLOCAR BASE PARA PANTALLA Y CONTACTO ADICIONAL PARA LA MISMA, COMPARTIRNOS DE QUE CIRCUITO DEBERÁ TOMARSE DICHO CONTACTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12337 | DURANTE RECORRIDO CON EO SE NOS HACE LA OBSERVACION DE LA COLOCACION DE PANTALLAS EN EL AREA DE MEBRESIAS NUEVA DE LA UNIDAD, A LO CUAL INDICAMOS QUE EN PROYECTO NO MARCA ESTA INSTALACION, POR LO CUAL NO SE DEJA INSTALACION ELECTRICA, SISTEMAS NI SOPORTERIA EN MURO DE TABLAROCA PARA LA COLOCACION DE LOS SOPORTES DE ESTAS PANTALLAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12338 | EL DESARROLLADOR INDICA QUE EN CUBIERTA WALMART SE INSTALARA 1 PUNTA PARARRAYOS, CONFIRMAR SI ESTO ES CORRECTO Y SE CONTARÁ SOLO CON UNA PUNTA YA QUE NO CONTAMOS CON ESTOS PLANOS AL SER ALCANCE DE DESARROLLADOR. | 4 |  | 2 | 18 | 41
12339 | 1. En el listado de suministros no se menciona ningún botón de paro de emergencia, únicamente se especifica un selector de dos posiciones “9001KS11B”, el cual no corresponde a un botón de paro de emergencia. ¿Se planea realizar algún cambio para usar este selector como paro de emergencia, o cuál sería su ubicación específica de este selector?2. En el plano IE-07 se indica la colocación de una botonera XALD361B. ¿De parte de quién será el suministro de este equipo? Además, he revisado la página de Schneider y se especifica que este equipo requiere un voltaje de operación de 24 V ACDC, mientras que en el plano se indica que debemos conectarnos a un tablero de 277V. ¿De dónde obtendríamos el voltaje adecuado para alimentar la botonera?3. La página de Schneider menciona que el modelo XALD361B está descatalogado y no se fabrica más. ¿Existe alguna alternativa recomendada para reemplazar este | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12340 | Debido a las solicitudes de la tienda de poder entregar areas primordiales para su operacion. Nos encontramos con diferentes niveles de piso dentro del area del amasijo y perecederos que van desde los 2 a 12 cm de diferencia en el tramo que esta area ocupa. Revisando en conjunto con la residencia de obra nos dimos cuenta que las camaras que conforman el area de perecederos y amasijo es un solo elemento, por lo que al hacer el ejercicio de proyectar el montaje, nos dimos cuenta que el panel se iria con un desnivel terminando arriba del nivel 12 cm al rematar en el Amasijo. | 2 | En nivel de piso terminado en las cámaras tanto de congelados como de refrigerados así como las áreas de perecederos se indican en proyecto al mismo nivel por lo que no debe de haber ninguna diferencia que afecte al proyecto. En plano de acabados en pisos y estructural de pisos se indican piedras de concreto nuevas en toda el área de cámaras u perecederos. De existir diferencias y si ya están por liberar las áreas indicadas en el presente RFI se deberá de realizar una transición mediante una rampa con pendiente ligera para absorber los desniveles que se mencionan en el RFI considerando que dichos desniveles no son atribuibles al proyecto pues que éste no los indica. | 37 | 22781 | 179
12341 | En el plano a402a oficinas frontales podemos observar el detalle del pasadocumentos de oficina administrativa , sin embargo comentaron que este ya no aplica , favor de indicarnos el detalle de la ventana que quedaria en su lugar y seria adicional. | 20 |  | 2 | 91 | 41
12342 | Para la nueva instalacion sanitaria indicada en el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, se solicita se indique si se relizaran nuevos pasos en la losa de entrepiso y trabes existentes, para las nuevas descargas sanitarias, considerando que existen dos losas separadas por unos 20 cm (prom). O si se ranurara la losa superior para dejar ahogada la instalacion, en este caso, considerar el espesor de la losa contra el diametro de la tuberia y las pendientes hacia las descargas, ademas de que probablemente la losa tenga un armado que no podamos cortar. La propuesta es hacer los pasos necesarios tanto en losa de entrepiso como en trabes, para las nueva descargas sanitarias y emplear los pasos de las trayectorias principales existentes. | 2 | Se actualiza planos de proyecto sanitario,l ya que la simbología no estaba clara. En planos se aprecia con sombologia TBT (Tuberia Bajo Trabe) y TPPE (Tuberia por paso Existente), se deberán realizar los pasos de instalaciones en losa según se indiquen en proyecto para la nueva configuracion de layout respetando los pasos existentes marcados en planos IS-01 y IS-02. | 1 | 22781 | 2559
12343 | EXISTE UNA OMISION EN PROYECTO RESPECTO A LOS PASOS NECESARIOS EN LA LOSA PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS, NO SE ENCUENTRAN INDICADOS EN LOS PLANOS DE DEM-02 PLANO DE DEMOLICIONES EN PISOS NI EN IS-02 INSTALACION SANITARIA NUCLEOS SANITARIOS ASOCIADOS SE SOLICITA DETALLE DE LOS PASOS RESPECTO A DIAMETRO Y REMATE ENTRE LOSA Y CANALIZACIÓN, ASI COMO LA SOPORTERIA A UTILIZAR, EL SISTEMA ES LOSA ACERO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12344 | Falta perfil de contraviento CV.H2 y su detalle de conexión, no viene en planos. | 0 |  | 2 | 4 | 41
12345 | Del area de pick up no viene especificado el perfil de la simbologia PT-2 | 0 |  | 2 | 4 | 41
12346 | En planos de fachada no se indico el perfil para remate de contrafachada, por lo tanto se propone colocar un ángulo L2”X2”X14” para recibir la lámina de contrafachada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12347 | De acuerdo al plano A-100C Plano de Albañilería, el suministro y aplicación de pintura antigraffitti, en el muro de fachada principal es alcance es por parte de Desarrollador el muro lateral derecho y el trasero junto a patio de maniobras es alcance es por parte de contratista.Favor de confirmar el alcance a quien le corresponde. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12348 | En el plano IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS, no indica si los ductos redondos (espiroducto), que son visibles sobre el piso de ventas van se deben de pintar.Favor de indicar si se debe aplicar pintura en dichos ductos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12349 | EL PROVEEDOR SHERWIN WILLIAMS EN VERIFICACION DE PROCESOS Y PRODUCTOS PARA EMISION DE GARANTIA DE PINTURA EN FACHADAS, INDICA QUE PARA PODER EMITIR LA CORRESPONDIENTE GARANTIA DE PINTURA EN FALDONES DE LAMINA FACHADA PRINCIPAL REQUIERE SEA APLICADO UN PRIMARIO PARA LAMINA GALVANIZADA Y COMO PINTURA DE ACABADO EL PRODUCTO SUPER KEM TONE, EL MATERIAL QUE SE TIENE ES PANEL CON ACABADO PINTRO Y NO HAY UNA REFERENCIA PUNTUAL EN ESPECIFICACION O PROYECTO DEL PROCESO Y PRODUCTOS PARA ESTE TIPO DE MATERIAL, SE PROCEDE A LA EJECUCION PARA CUMPLIMIENTO Y OBTENCION DE GARANTIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12350 | Se requiere detalle de pintura en fachada principal y porticos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12351 | EL PLANO "A200 FACHADAS GENERALES 1007402" INDICA E-PSP "PANEL TIPO SANDWINCH PREFABRICADO, COLOR BLANCO DE LÍNEA, CARA EXTERIOR DE LÁMINA Y CARA INTERIOR DE VINILO", EN DIBUJO NO SE INDICA CLAVE DE COLOR PARA ESTOS FALDONES. SU CONFIRMACION PARA EL COLOR YO ACTUALIZACION DE PLANO CON CLAVE DE COLOR SI SE REQUIERE PINTURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12352 | En el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION (LP01 Y LP01B), el diagrama de conexión marca un PIR para exteriores para la bodega exterior, asi se aprecia la simbologia tambien, pero en el plano de la planta indica un PIR para exterriores, pero la simbologia es de un PIR de interiores. Favor de confirmar que PIR se debe considerar (Exterior o Interior) o si se instalan los dos.? | 2 | Se actualiza plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION-1492-URM, indicando que el PIR en cuestión es interior | 4 | 22781 | 1402
12353 | EL PROYECTO DE REMODELACIÓN BAE VÍA MORELOS II, DETERMINANTE 1748 INDICA en el plano A 100 a Plano general de pisos, la colocación de LOSETA DURATT MARCA KISCO DE 60X60CM en el área de refrigeradores de refresco que se encuentra en la entrada. sin embargo para dicha colocación se requiere el movimiento de las cámaras de refrigeración, favor de indicarnos si el ajuste o el despiece llegará al limite de dichas cámaras, ya que el movimiento requiere que se reubiquen las instalaciones de estas cámara de manera provisional. el proyecto no indica la reubicación de estas cámaras de refrigeración. envío atchivo descrptivo vía correo, gracias. | 2 | Buen dia. El Ajuste o despiece debe llegar al límite de dichas cámaras y realizar el correcto sellado entre la Cámara y el piso nuevo. Saludos | 37 | 22781 | 179
12354 | EN RECORRIDO DE ENREGA CON GERENCIA DE UNIDAD Y SOTRE PLANING, SE HACE LA OBSERVACION DEL ACABADO QUE SE LE DIO AL PISO DEL VESTIBULO DE SANITARIOS DE SOCIOS, EL CUAL DE ACUERDO A PLANO INDICA QUE ES UN PISO DE CONCRETO PULIDO, EL CUAL CONTRASTA CON EL ACABADO DE LOSETA QUE TENEMOS EN EL AREA DE SANITARIOS. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DEL PISO YA FABRICADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12355 | Respecto al boletín BOL-13_SECCION_DE_RAMPA_CDW_7493_SORTER_GUADALAJARA, Comparto el detalle de la viga existente y la viga del plano, las cuales no coinciden, la viga existente es de 19 cm y del plano es de 30 cm esto hace que la placa y la viga salgan del patín de la viga, por lo que se requiere de una solución, enviamos la propuesta en el doc adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12356 | Con respecto a los trabajos realizados por SACA, en sistema contra incendios se indica lo siguiente: El contratista nos indica que, para que el rociador instalado haga su función correctamente es necesario colocar un Recolector de Calor, este es una lámina ubicada sobre el rociador de 60x60 cm, con el fin de recolectar el calor y este haga accionar el rociador de manera adecuada. Se solicita se considere este trabajo adicional para la elaboración e instalación de estas placas para el sistema contra incendio en sorter. | 2 | Si deberán colocarse placas de lámina de 30x30cm | 1 | 22781 | 2559
12357 | En el plano a100b de Plafones, no se de indica para la sala de descanso la colocación de plafon, se deberá de considerar? | 20 |  | 2 | 91 | 41
12358 | EL PLANO "A100b PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES 1007402" INDICA EN CUARTO DE CONTEO, CUARTO VALORES Y ALTO VALOR PLAFON CON PANEL DE YESO, ESTAS AREAS REGULARMENTE SE INDICAN CON PLAFON DE PANEL DE CEMENTO. CONFIRMAR SI SE COLOCA PANEL DE YESO O CEMENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12359 | EN PROYECTO NO SE ENCUENTRA PLANO PARA LA COLOCACION DE LUMINARIAS EN AREA DE VINOS. PROPORCIONAR PLANO FALTANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12360 | EL PLANO "C05 - PLANO DE NIVELES" SE REQUIERE MAS INFORMACION EN CUANTO A NIVELES EN TRANSICIONES DE GUARNICIONES A RODAMIENTO EN GENERAL ASI COMO INFIRMACION DE NIVELES DE RODAMIENTO EN ANDEN, IDENTIFICAR SI BANQUETAS EN ACCESOS A TIENDA TIENEN PENDIENTE REFERENCIANDO INICIO Y FIN DE LA PENDIENTE CON COTA CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12361 | De su apoyo para compartirnos los planos de instalaciones eléctrica, sanitaria, hidráulica, PCI y pluvial que pasen por todos los patios de maniobra, ya que por los trabajos de excavación podría verse afectada alguna instalación si no las identificamos entes del proceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12362 | De acuerdo al plano CIV-001 Planta de tratamiento y al plano C03 Planta de conjunto se realiza reubicación para dimensionamiento y posición final de las intalaciones de entrada y salida de la planta de tratamiento, liberando los registros que se tienen en sitio actualmente. Se solicita de la confirmación y boletin con medidas para los trabajos de la extensión de la tapa registro señalada en recorrido con área de proyectos, así como para el detalle de la conexión de ingreso ya que se encuentra desfazada con el proyecto original. Se adjunta arqchivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12363 | El proyecto de Mantenimiento Mayor 2022 (DU-01 Diagrama Unifilar), indica cambios de tableros de control para las plantas de emergencia, el proyecto pide cambio de tablero de control con un interruptor a pie de generador de 3-1600A. OEMF calibrado a 1600 A. Este equipo no ha sido suministrado en sitio. En el listado de suministros no indica el suministro de este tablero, únicamente el del interruptor a pie de generador. Se solicita actualizar el listado de suministro considerando las características del proyecto, para su suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12364 | EN PLANO A 501 PLANO COMEDOR DE ASOCIADOS INDICA UN LAMBRIN DE LAMINA ANTI DERRAPANTE . SOLICITO CONFIRMACION DE LA COLOCACION DE DICHO MATERIAL | 2 | La lamina deberá ser lisa de acero inoxidable cal 22 y será colocada en la esquina que se forma con la parrilla de la barra del comedor de asociados. En plano se indica con la clave 9.81. No deberá ser antiderrapante. | 1 | 22781 | 2559
12365 | En el plano A200 de fachadas, se indica la colocación de portalonas ,sin embargo viene el comentario que se coordinara con walmart ¿quien lo suministra?¿quien lo coloca? Por tema de licencias,¿se puede cambiar de fachada? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12366 | nos apoyan con una sección del modelo de los porticos para que veamos el detalle de las alturas correctas de esos muros? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12367 | EN ESTACIONAMIENTO SE ENCUENTRA EN TRAZO LA CIMENTACION Y DADO DE MALLA SOMBRA INTERFIERE Y SE SOBRE PONE CON POSTE DE ILUMINACION DE PLAZA (POR DESARROLLADOR), ESTOS POSTES SE ENCUENTRAN EN AMBOS EXTREMOS DE LA PROYECCION DE MALLASOMBRA POR LO QUE SE ENVIA PROPUESTA PARA MODIFICAR UBICACION DE CIMENTACION A FIN DE NO INTERFERIR CON LOS ELEMENTOS EXISTENTES, DE IGUAL MANERA AL CENTRO DE LA LINEA DE MALLASOMBRA SE ENCUENTRA UN TERCER POSTE DE ILUMINACION QUE INTERFIERE CON LA VIGA V-1 DE LA ESTRUCTURA METALICA, EN LA MISMA PROPUESTA SE EXPONE EL PODER ELIMINAR ESTA VIGA Y DIVIDIR EN DOS PARTES LA MALLA SOMBRA, LO QUE INTERRUMPE LA CONTINUIDAD DE LA MISMA, ESTA PROPUES SE BASA EN NO GENERAR CAMBIOS EN LA ILUMINACION, INDICARNOS LA SOLUCION PARA EJECUTAR YO SI LA PLAZA DEBERA RETIRAR, DEMOLER Y REUBICAR ESTOS ELEMENTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12368 | De acuerdo al plano A-100a PLANTA DE PISOS, en las puertas de acceso a la bodega de trastienda, que esta sobre el eje A, no indican postes de proteccion, solo en la puerta de acceso a trastienda que esta sobre el eje 6. Indicar si se deben considerar postes de proteccio tambien o solo en la puerta que se indica. En el mismo plano A-100a PLANTA DE PISOS y en el A-407 ANDEN, RECIBO Y OFICINAS DE TRASTIENDA no indica los angulos de proteccion para la bascula. Nos confirman si se colocan o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12369 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS, no se contempla el Power Pole de la Rap Station, así mismo en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS, tampoco se contemplan los contactos para la rap station. Nos apoyan con esta omision. En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS no marca el contacto regulado para el gabinete areo de piso de ventas, este contacto siempre se requiere para su funcionamiento. | 2 | Se comparten planos actualzados "ID-04 VOZ Y DATOS" y "ID-01 CONTACTOS REGULADOS" de acuerdo a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
12370 | De acuerdo a revisión de proyecto y por especificaciones de la bomba diésel, el precalentador requiere corriente a 220v.Favor de actualizar el plano y cuadro de cargas ya que el proyecto marca 110v para el precalentador y un interruptor de 1x30a Se informa lo siguiente:1- se realiza cambio de interruptor de 2x30 amp a solicitud de proveedor de las bombas ya que la bomba diésel se estaba calentando.2- se suministra por parte de la contratista general el nuevo interruptor3- se realiza conexión para 220v en tablero electrico y precalentador | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12371 | Favor de confirmar la siguiente información indicada en plano IE0A: 1- se indican 4 precalentadores para colocarse en tablero "A" que serian 3 de plantas nuevas y el 4to para la planta de renta o para que es el 4to.2- Caracteristicas del cableado a usar, marca y modelo, solo se indica AWG y AWG blindado.3- La simbologia (4) indica colocar cable 8-8 AWG y 1-8 Desn. pero en cuadro de cargas indica que la tierra es calibre 10 Desn. cual seria el correcto?4- El calibre de la tubería y cableado para el int. principal del tablero A serian T-35mm, 4-2 AWG y 1-6 Desn para un termo principal de 3x30 Amp en la subestación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12372 | Se soliitan sean compartidas las preguntas y respuestas de Concurso o indicarnos en que carpetas se pueden encontrar. | 5 | Para consultar las dudas de preguntas se debe de ir a la sección de ContratosBid Clarifications. De igual manera se envia documento por correo a supervisión y gerente de ejecución WM | 9 | 58 | 1425
12373 | Por recomendacion del instalador del piso vinilico, comenta que previo a la instalacion del primario, se debe escarificar el acabado pulido existente en piso, esto para garantizar la adherencia del autonivilante. pero en lo planos A-100a PLANTA DE PISOS y A-100b DETALLES DE PISO, no viene indicado, (solo en reparaciones de pisos, no en la instalacion nueva), favor de indicar si se debe hacer ese procedimiento y si lo realiza el instalador del piso o la conttratista general. | 2 | Si el proveedor del piso vinílico GERFLOR está indicando que ese tratamiento es el adecuado para grantizar la vida util del material de acuerdo con sus especificaciones y obtener todas las garantias de la instalación a favor de WM, el tratamiento deberá de implementarse. Esta alcance deberá hacerlo el proveedor del piso ya que lo que se cotizó con ellos es un proyecto llave en mano, incluyendo todos los tratamientos previos necesarios para la instalación del material.Cabe mencionar que esto no deberá de representar ningún adiconal para WM | 9 | 22781 | 1425
12374 | Sistemas que intervienen: Sistema #17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Penthouse 40 y sistema de mangueras #33 y 34 Al momento de desmantelar el sistema 25 y 17, nos encontramos con tapones de hielo dentro de algunas tuberías, por lo que se entiende que estos sistemas son afectados por temas de condensación. Respecto al sistema de detección se desconoce si el sistema se encuentra en perfecto estado de operación lo que permitiría el buen o mal funcionamiento de los sistemas para su operacion en esta area de los sistemas de congelados a -27°. Preguntas: - Cuál es la solución del tema de condensados para evitar congelamientos o tapones de hielo dentro de los sistemas.- Cuál de la solución del tema de alarma y detección dentro de las áreas de congelados -27°, garantizando su buen funcionamiento para la conexión a los sistemas de preacción doble interlock de congelados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12375 | LA RESPUESTA DEL ULTIMO RFI CON TITULO DESCRITO EN TITULO NO ASEGURA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, YA QUE NO PREVIENE O MITIGA LA PRESENCIA DE CONDENSACIÓN DENTRO DE LAS TUBERÍAS. SU PROPUESTA CONSIDERA EL ESCURRIMIENTO DENTRO DE LAS TUBERÍAS CON TEMPERATURAS MENORES A 27 GRADOS CENTOGRADOS, GENERANDO UN EFECTO DE ESTALACTITA O SEDIMENTACIÓN EN SU RECORRIDO AL DREN, ORIGINANDO TAPONES DE HIELO EN CUALQUIER PUNTO DE TUBERÍA. SE REQUIERE DEFINIR CUAL ES EL ALCANCE PARA SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN, AL MISMO TIEMPO QUE EL SISTEMA ESTÉ EN PERFECTO ESTADO DE OPERACIÓN PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CORRECTA DEL SISTEMA DE PRE-ACCIÓN DOBLE INTERLOCK. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12376 | En la Pagina de diseño en el area de Suministrios, esta esta vacia, solicitamos nos la proporcionen para realizar la programacion de los equipos y materiales, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12377 | De acuerdo a la visita de BLT, nos comentan que para el colado de la zapata intermedia del travelator debemos de esperar a su montaje ya que el colar la zapata con la contratrabe implicaría colocar una portería extra a la que ya se solicitó. Por lo que la contratista propone en colocar como punto intermedio una estructura metálica, anexo foto del apoyo intermedio de otro proyecto la cual también ya se comento con el equipo de BLT y estuvieron de acuerdo ya que este tipo de punto intermedio ya lo ha colocado en otros Traveletors. Quedo en espera de sus comentarios, de lo contrario tendríamos que detener la actividad de la cimentación hasta que BLT haga el montaje de sus rampas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12378 | Buenas tardes en el plano ES-701 Escalera 1 detalle 6A indica que se debera retirar cuarquier elemento existente de acero sobre el dado, despues de retirar elementos existentes se debera limpiar cualquier residuo de oxido para lograr una buena adherencia con grout (detalle 7A) y luego en el detalle 8 indica como colocar el ancla con epoxico. la contratista nos indica la siguiente propuesta para estos trabajos es soldar sobre la placa existente y colocar encima gruot, estos lo proponen para evitar realizar los trabajos del proyecto y recortar tiempo, nos pueden indicar si es valida esta propuesta o seguimos como al proyecto. | 2 | No se podrÃ­a poner grout encima de la placa, Se recomienda continuar con lo proyectado en los planos | 1 | 22781 | 2559
12379 | Derivado al RfI 05 (Especificaciones de rejillas en estacionamiento ) se realiza recorrido con gerencia de remodelacion tomando las medidas del espesor de la rejilla existente, cuenta con 3.17mm (1 14"), no se anexa documento ya que no se puede subir el documento. Especificacin completa:Calibre de solera 316pulg. x 1-14 Pulg (4.8mm x 31.8mm)Entre soleras: 30.2 mm. (1 – 316 pulg.)Entre varilla: 100 mm. (3 1516 pulg.) | 2 | Buen dia De acuerdo a los datos compartidos, la especificación de la rejilla Irving IS-05 STD, Solera de Carga 316” x 1 ¼” Saludos. | 4 | 22781 | 1402
12380 | Por requerimiento del Cedis de Culiacán, se nos ha solicitado realizar la desconexión y conexión del nuevo panel QD Logic en la subestación CD en un único evento. En colaboración con el Departamento de Conservación, hemos desarrollado la siguiente propuesta para llevar a cabo esta tarea de manera eficiente. Esta ruta propuesta tiene como objetivo principal reducir significativamente el tiempo requerido para llevar a cabo los trabajos en la libranza, limitando la desconexión de los servicios en el interior de la subestación CD a tan solo 3 horas. Descripción de la Propuesta: Tubería Galvanizada: Proponemos la instalación de una tubería galvanizada de 102 mm de diámetro de manera aparente. Esta tubería partirá desde el cuarto de bombas, evitando registros, y se dirigirá directamente hacia la subestación. Rejilla de Pasillo: En el pasillo peatonal, se instalará una rejilla similar a la q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12381 | SE ENVIA PROPUESTA HECHA POR CONTRATISTA PARA REUBICACION DE DELTA SISTEMA DE TIERRAS PARA IDF, ESTA PROPUESTA SURJE DEBIDO A QUE AL EXTERIOR LA ZONA EN LA QUE SE UBICA POR PROYECTO TIENE YA BANQUETAS COLADAS POR DESARROLLADOR, EL AREA DONDE SE PROPONE ESTA AUN EN TERRACERIA LO QUE EVITARIA DICHAS DEMOLICIONES, DE IGUAL MANERA LA TRAYECTORIA INTERIOR ESTA POR PISO EN PVC, PERO COMO PROPUESTA DE REUBICACION SE CANALIZARIA POR EL INTERIOR DEL MURO DE IDF Y TRAYECTORIA AEREA HASTA PUNTO DE SALIDA DE TIENDA. | 2 | NO HAY INCONVENIENTE ACERCA DE LA REUBICACIÓN DE LA DELTA DE SISTEMAS | 5 | 22781 | 21
12382 | En recorrido con conservación se detectó que en el área donde bajan las columnas que soportan al conveyor no cuenta con ningún tipo de protección, lo que puede derivar de un accidente si llegaran a golpear estas patas. Cabe mencionar que una de las patas quedara fuera de la línea de seguridad. Tambien en el área donde se colocaron los tableros de conveyroll no se pudo colocar las porterías que marcaba proyecto ya que el tablero en muy grande, por lo que solicitamos nos apoyen con el detalle para poder proteger estos tableros. Detalle de protección en columnas de conveyroll Detalle de protección de tableros (4 Tableros) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12383 | En revisión de proyecto se detectó que los dispositivos biométricos de acceso principal no se encuentran en los alcances de proveedor IKUSI ni con contratista GIPROCOMEX, por lo que se revisó el listado de suministro y tampoco se encuentra en este. Se solicita de su apoyo para saber quién será el proveedor de estos dispositivos, IKUSI, CONTRATISTA O COMPRAS. En caso de existir alguna actualización en el listado de suministros favor de indicarlo, el archivo que descargue el 21 de junio del 2023 no menciona estos dispositivos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12384 | DERIVADO DE LOS CAMBIOS DE NIVEL QUE SE ENCONTRARON EN LAS DEMOLICIONES Y COLADOS EN EL AREA DEL TREN DE PERECEDEROS, SE GENERO UNA RAMPA GENERANDO UN CAMBIO DE NIVEL DE APROXIMADAMENTE 23 CM, Y DICHA RAMPA REMATA EN EL ACCESO DE LA ROSTICERIA, EL PROYECTO MARCA UNA PUERTA ABATIBLE, PERO POR DICHA RAMPA NO SE PUEDE COLOCAR PUERTA ALGUNA EN ESTA AREA, LO QUE SE DECIDIO FUE COLOCAR UNA CORTINA HAWAIANA, EFICENCIA OPERATIVA(JOSE LOPEZ) SOLICITA COLOCAR UNA PUERTA PERO NO SE PUEDE COLOCAR POR LA RAMPA. ENVIO FOTOS DE LA RAMPA ANTES MENCIONADA Y LA HAWAIANA YA COLOCADA EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12385 | De acuerdo al plano A-601c PLANO DE PUERTAS Y CANCELERÍAS se indica que la puerta para el comedor de asociados es corrediza de una sola hoja, pero por las dimensiones, esta no abriria completament para ninguno de los dos lados (pegaria con el muro o con la puerta de baño), y en el plano A-406 COMEDOR DE ASOCIADOS, en planta y alzados, indica que la puerta esta dividida en 2 hojas, lo cual si hace que se abra completamente, favor de confirmar si esta es la solucion correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12386 | Se requiere detalle para proteger la puerta corrediza de acceso a comedor de asociados. | 2 | considerar solamente la pelÃ­cula de seguridad 3M en el vidrio | 1 | 22781 | 2559
12387 | En el plano A-601 TABLA Y UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES, marca que la puerta de emergencia es existente y solo se le dara mantenimiento pero en el plano A-601a PLANO DE PUERTAS Y CANCELERÍAS indica el material nuevo y las marcas autorizadas para su instalacion. Confirmar si se quedara la puerta existente o será nueva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12388 | se debera de considerar cerradura nivel 10 de seguridad, llave tipo tetra, sin perforaciones en el exterior, solo debe abrir por dentro y jaladera interior en puertas asi como mirilla de 200 grados, ya que proyecto no lo indica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12389 | En el plano a 601 y a 601b de puertas, no se indica para el acceso al SAD puerta con cerradura y barrotes, se deberá de considerar? Fue solicitud de crecimiento y Transformación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12390 | De acuerdo a revisión de las bombas existentes en el desmantelamiento ninguna cuenta con puesta a tierra, revisando el proyecto eléctrico tampoco se indica dejar puesta a tierra para el equipo de bombeo diésel, ni eléctrico.1.- Favor de confirmar si colocamos la puesta a tierra independiente para la bomba diésel, ya que el equipo si cuenta con la conexión2- Favor de confirmar si la podemos conectar de la tierra existente del tanque de diésel o la ubicación nueva para la puesta a tierra independiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12391 | PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE VENTAS Se requiere información para saber si se considera el pulido y abrillantado de todo el piso de ventas ya que en planos A 100F1 Y A 100F2 no lo indica. Quedamos en espera de su pronta respuesta. | 2 | Buen día, El concepto PCPR de los planos mencionados sí indica el pulido del piso en las distintas zonas marcadas en el plano, así mismo indica trabajos de resane y reparación de grietas y oquedades, sellado de juntas al 100% con sellador epóxico. considerando limpieza profunda al termino de los trabajos. Por último, se indica que se deberá de igualar el acabado existente por lo cual se debe considerar también el abrillantado. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12392 | Según la inspección realizada en el cuarto de bombas en colaboración con el Departamento de conservación, el Gerente de Mantenimiento nos a solicitado que consideremos reemplazar y reubicar el gabinete QD Logic. El motivo de esta solicitud radica en su observación de que el gabinete en cuestión nunca a sido previamente identificado en el interior del cuarto de bombas y en la necesidad de evaluar su idoneidad, dado que se trata de un gabinete eléctrico sin protección contra agua ubicado en un entorno con presencia de agua.Solicitamos de su apoyo para abordar este tema, especialmente teniendo en cuenta que el gabinete ya a sido instalado y se encuentra conectado con la tubería y cableado nuevo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12393 | En el cuarto de bombas (Amoniaco sistema 29) los ramales existentes presentan interferencias con la estructura metalica, por lo que se tendrá que realizar bayonetas en cada uno de los ramales nuevos a instalar. Se adjunta reporte y propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12394 | Se realiza recorrido junto con el Ing. Cesar Cantu Vera, para la reubicacion de la TM-01, en los ejes H3, 14' Y 15', debido a que por las instalaciones existentes (Electricas), se busca el movimiento y refuerzo de estos ejes. Sin mas por el momento, quedo atenta a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12395 | EN LA MENORIA DESCRIPTIVA PAG 3 ALCANCES GENERALES NUM 1 INDICA QUE SE VA A REEMPLAZAR UN TRANSFORMADOR DAÑADO POR EL NUEVO, SIN EMBARGO NO SE HABLA DE SU UBICACIÓN EN NINGÚN PLANO NI TAMPOCO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE DONDE SE ENCUENTRA DICHO TRANSFORMADOR DAÑADO. NOS PUEDEN INDICAR LA UBICACIÓN DEL TRANSFORMADOR QUE SE VA A REEMPLAZAR? YA QUE SOLO HAY UNO Y DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR SE CONSERVA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12396 | En plano de referencia GR7 COLADERAS PARA REFRIGERACION se indica la instalacion de coladera para dren de condesados para el area de bodega OMNICANAL, donde se proyecta la instalacion de dos evaporadores para enfriar el area, asi como puertas reach in . Favor de indicarnos si se considerará este arreglo de equipos y coladera a futuro o no lleva niguna instalacion proyectada por parte de refrigeracion para esta area? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12397 | EN PORTICOS SE SOLICITA UN REFUERZO PARA SUJECION DE ADOSADOS, EL DESARROLLADOR INDICA QUE EN PLANOS CON LOS QUE EJECUTÓ NO SE TIENE INDICADO DICHO REFUERZO POR LO QUE NO LO EJECUTARÁ EL CONTRATISTA CARVID REALIZARÁ LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA CONTAR CON ESTE REFUERZO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12398 | De acuerdo al plano A-415 - SERVICIO A CLIENTES – MEMBRESÍAS y al plano GA-15a - PREPARADOS DELI, indica la instalación de pantallas en las áreas de servicio, favor de indicar el refuerzo necesario dentro del bastidor y las alturas requeridas para la fijación de dichas pantallas ya que los planos no lo especifican. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12399 | Con respecto a SC NIÑO OBRERO con determinante 3878, del proyecto ROLL OUT PESCADERIAS GUADALAJARA, se presenta la siguiente situación: Gerencia de tienda está solicitando se realice un registro en muro nuevo de tablaroca, argumentando que REMSA lo está pidiendo, ya que dentro del cubo que se de tablaroca quedaron dos tuberías ciegas a las cuales tendrían que tener acceso en caso de que presentaran fugas a la hora de presurizar la tubería existente, porque aun que ya no estarán en servicio aun estarían cargadas. Cabe mencionar que el proyecto está terminado al 100%, siendo esto un adicional al proyecto original y sus modificaciones. Se adjunta plata del área y fotografía del área. Se propone un registro de 45x45 cm del mismo material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12400 | Con base a la respuesta del RFI 41 y en recorrido con Gerente de Construcción se confirma realizar sel segundo registro para conectar perpendicularmente la conexión de ingreso a la planta de tratamiento. Se adjunta arcguvo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12401 | EN DIVERSOS PLANOS SE PERCIBE LA PROYECCION DE UNA REJILLA EN ACCESO A CUARTO DE BASURA INORGANICA, INDICAR SI ESTA REJILLA DEBERA DE COLOCARSE Y DE SER ASI PROPORCIONAR PLANOS CORRESPONDIENTES DE TRAYECTORIA Y DETALLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12402 | EN ORDEN DE CAMBIO 02 PLANO "IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1007402" EN AREA DE COMEDOR SE INDICA LA COLOCACION DE REJILLA SANITARIA, CUANDO LA OC FUE EMITIDA ESTE FIRME YA SE ENCONTRABA COLADO POR LO QUE COLOCAR ESTA REJILLA Y CAMBIAR EL DIAMETRO DE TUBERIA IMPLICA DEMOLER FIRME DE CONCRETO PULIDO, INDICA SI SE DEBERÁ COLOCAR ESTA REJILLA. COMO PROPUESTA A FIN DE NO GENERAR DEMOLICIONES EN PISO CON ACABADO PULIDO EXISTE LA POSIBILIDAD DE COLOCAR COLADERA C3 CON SALIDA DE 2" DE ACUERDO A TUBERIA EXISTENTE, ESTO IMPLICA DEMOLER UN AREA MAS PEQUEÑA Y EN ZONA CON ACABADO KLINKER, DE ESTA MANERA NO SE AFECTARIA EL ACABADO PULIDO, DE CONSIDERAR ESTA SOLUCION INDICAR UBICACION DE LA MISMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12403 | EL PROYECTO DE REMODELACIÓN BAE VÍA MORELOS II, DETERMINANTE 1748 INDICA REPARACIÓN DE GRIETAS EN PISO DE CONCRETO DE ESTACIONAMIENTO. PARA SU REPARACIÓN, SE RECOMIENDA UTILIZAR EL PRODUCTO "RAPID REFLOOR XP" RECOMENDADO POR STI, EL CUAL PUEDE REPARAR LAS GRIETAS DE 1-3mm y 4-13mm. EN RECORRIDO DE REUNIÓN KICKOFF SE OBSERVÓ QUE EXISTE UNA ZONA QUE ESTÁ MUY DAÑADA, SE PROPONE DEMOLICIÓN COMPLETA DE DOS PIEDRAS, Y SUSTITUCIÓN DE CONCRETO EN DICHA ÁREA. FAVOR DE INDICARNOS SI ES POSIBLE REALIZAR DICHA ACTIVIDAD. ANEXO DOCUMENTO CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | 2 | Buen dia De acuerdo con el reporte fotográfico, Se deberá seguir lo indicado en el proyecto inidcado en el plano A-100a Saludos. | 9 | 22781 | 1425
12404 | En el PLANO: AL-01 PLANO DE ALBAÑILERIA GRAL en el muro al momento de desmantelar el área, se encontró el muro de oficina administrativa y conteo sin repellado se encontró, nos pueden indicar que tipo de tratamiento debe llevar el muro ya que el plano de albañilería no indica resane o repellado en muro existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12405 | Comparto reporte solicitado de valvulas dañadas en los riser | 2 | En respuesta a RFI, se confirma de recibido reporte de valvulas dañadas , se genero relacion de valvulas urgentes a cambiar por Sistema detenido y se manda a costear. | 1 | 22781 | 2559
12406 | Respecto a la respuesta del rfi 8 Localización de controladora de accesoProveedor IKUSI nos explica que ellos no tienen en sus alcances la compra de la controladora iSTAR para la conexión del ponchallantas ya que en la visita que realizaron día 17 de nov del 2022 se observo que el controlador existente aún tiene entradas y salidas de control libres para la conexión del ponchallantas.Por lo cual la instalación de otro controlador seria un gasto innecesario para el proyecto, sin contar que también se requeriría del suministro de fuente de alimentación y batería para energizarla.Por lo que solicitamos del Vo.Bo. para realizar la conexión al iSTAR existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12407 | Derivado de la revisión de planos encontramos las siguientes dudas respesco a los trabajos en cuarto de bombas que se estan contemplando:1- Confirmar si se retira el tablero QD Logic nuevo del cuarto de bombas plano SE-01, como se indica en el plano de las bombas, la alimentación general que sale de la subestación llega a este tablero y se deriba hacia el tablero de control de la bomba eléctrica y gabinete para int. principal de 3x100A que alimenta otro tablero de control de otra bomba plano BOL-03 del proyecto Bombas jockey 2023, indicar si se retira o se queda.2- Anexar detalle de como se va alimentar el gabinete del int. principal 3x100 A, si se retira el QD logic, comentaron que colocaremos un gabinete himmel de 80x80x30 cm y derivar del alimentador principal antes de llegar al tablero de control de la bomba eléctrica. Se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12408 | En los planos de aire, los retornos nos los indica en 42"x22", sin embargo los equipos tienen una entrada de 70"x19", para equipos de piso de ventas, mantenemos el proyecto y hacemos reducción o cambiamos completo a 70x19??? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12409 | DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES EN EL AREA DE PICK UP, LA CONTRATISTA APOYO CON LA REUBICACION EN EL MURO CONTIGUO LA ALARMA SISMICA DENTRO DEL AREA DE PICK UP, DURANTE UN RECORRIDO EO (JOSE LOPEZ) SOLICITA LA REUBICACION DE LA ALARMA HASTA EL AREA DE MEMBRESIAS, SE LE INDICA QUE EL ALCANCE NO ESTA CONSIDERADO POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y SE TENDRIA QUE SOLICITAR AL PROVEEDOR DE DICHO SERVICIO QUE REALICE DICHA REUBICACION, ABSORVIENDO TRABAJOS DE CANALIZACION Y CABLEADO HASTA NUEVA UBICACION DE LA ALARMA. FAVOR DE DEFINIR DE QUIEN ES ESTE ALCANCE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12410 | EN BASE A RECORRIDO CON STORE PLANINNG Y EFICIENCIA OPERATIVA , SE MENCIONA QUE LA LAMINADORA DEL AREA DE AMASIJO SE ELIMINARA, SE SOLICITA QUE LA BATIDORA UBICADA JUNTO A LA PUERTA DE LA CAMARA SE COLOQUE EN LUGAR DE LA LAMINADORA, YA QUE DONDE ESTA UBICADA ES SUSCEPTIBLE A GOLPESFAVOR DE CONFIRMAR LA CEDULA DE CABLEADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12411 | SE ANEXA PROPUESTA DE MEJORA A PROYECTO EN ESTRUCTURA PARA COMPRESORES DE REFRIGERACION SOBRE SANITARIOS CLIENTES, LA ESCALERA MARINA LA INDICA SOBRE PASILLO, ESTO A NIVEL OPERACIÓN PODRIA RESULTAR CON INTERFERENCIAS YA QUE LA ESCALERA MARINA QUEDA SOBRE EL AREA DE DESPLAZAMIENTO Y MANIOBRA DEL PASILLO, SE PROPONE AJUSTAR ESTRUCTURA ROTANDO DE TAL MANERA QUE EL VOLADO QUEDE SOBRE EL PASILLO LIBRANDO UNA ALTURA DE 4 m SUFICIENTES PARA EL TRANSITO Y LA ESCALERA COLOCADA EN EL PASILLO DE INGRESO A SALA DE LACTANCIA A UN COSTADO DE LOKERS, ESTA ULTIMA ZONA SOLO TIENE TRANSITO DE ASOCIADOS Y NO INTERFIERE CON EL TRASLADO DE MERCANCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12412 | EN EL PLANO IE-01 DPROOM MARCA LA COLOCACIÓN DE DOS TABLEROS ELÉCTRICOS EN EL MURO DE BLOCK A LA DERECHA DEL ACCESO, SIN EMBARGO NO HAY ESPACIO PARA LOS DOS PORQUE LA BAJADA DEL CONDENSADO DEL MINISPLIT NO LO PERMITE, ADEMÁS LA NORMA NOM-001-CEDE-2012 INDICA QUE DEBE DE ESTAR SEPARADO 50 CM TODA TUBERÍA DE AGUA Y ELÉCTYRICA. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA. FAVOR DE RESPONDER QUE PROCEDE, EN DONDE SE REUBICA EL TABLERO YA QUE SOLO HAY ESPACIO PARA UNO. | 2 | Se modifica la trayetoria de dren por lo que indica la norma NOM-001-CEDE-2012 que los tableros deben estar separados 50 cm de toda tubería de agua y eléctrica. Con el ajuste los dos tablero se mantienen de acuerdo al proyecto en el muro libre del cuarto. Se libera BOL-01 | 1 | 22781 | 2559
12413 | DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS PARA CONSTRUCCION DE CIMENTACION ANDADOR PEATONAL Y MALLA SOMBRAS, SE ENCONTRARON TUBERIAS ELECTRICAS E HIDRAULICAS EJECUTADAS POR EL DESARROLLADOR, AL INTERFERIR CON LOS EJES DE PROYECTO SE REALIZÓ LA REUBICACION YO DESVIO DE LOS MISMOS POR LA CONTRATISTA CARVID | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12414 | SE COMPARTE PROPUESTA DE AJUSTE EN UBICACIÓN DE PUERTA AUTOMATICA Y PUERTA DE INGRESO A CUBOS DE BLOCK EN PORTICOS DE ACCESO, SE CONSIDERA EL ESPACIO SUFICIENTE PARA QUE SE PUEDA INGRESAR ENTRE CORTINA Y PUERTA AUTOMATICA PARA COLOCACION DE SEGUROS DE CORTINA DURANTE LA OPERACION, SE REQUIERE DE AJUSTE EN MARCO DE PTR PARA SOPORTE DE PUERTA AUTOMTICA, SE ANEXA TAMBIEN FICHA TECNICA DE PROVEEDOR STANLEY EN DONDE SE REQUIERE SOLO EN LA PARTE SUPERIOR, CONFIRMAR SI SE COLOCA DE ESTA MANERA O ES NECESARIO GENERAR EL MARCO DE PTR COMPLETO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12415 | EL PLANO "A102 PLANTA DE CUBIERTA 1007402" EN LA UBICACIÓN DE UPR-03 LA BASE Y DESVIADOR DE ESTE EQUIPO QUEDARIAN FISICAMENTE SOBRE EL CABALLETE CUMBRERA, SE PROPONE DESPLAZAR EL EQUIPO PAQUETE EN LINEA CON UPR-7 Y UPR-11, SE TIENE EN ESTRUCTURA EL SOPORTE STRUT EXISTENTE PARA REALIZAR DICHO AJUSTE YA QUE CON LA PROYECCION ACTUAL NO ES POSIBLE COLOCAR CORRECTAMENTE LA BASE Y EQUIPO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12416 | Revisando el proyecto, para la conexión de las coladeras con tubería de pvc 2”, no hay tuberías cercanas para la conexión del drenaje y no se tiene autorización para perforar trabes para el paso de nuestras instalaciones.Por lo que se adaptara la coladera Tyler tipo rejilla en 7 modulos, la conexión más cercana se encuentra cerca del eje G-4, una de las fermentadoras no tendrá coladera enfrente ya que para su drenaje se tendra que demoler paso en trabe para la conexión y no tenemos la autorizaciónEl desagüe de la coladera de rejilla Tyler irá por el lecho bajo de las trabes y será un tramo largo siendo esta la conexión más cercana para la descarga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12417 | REVISANDO EL PROYECTO,EN EL PLANO GIE-03-CONTACTOS ABARROTES, EN LA VITRINA MG 127 , VITRINA PERIMETRAL PARA EXHIBICION DE TORTILLAS CON PERFOCEL Y GANCHOS-244884, NO HAY CONTACTO PARA DICHA VITRINA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12418 | Se realizó lo revisión del boletín enviado a esta supervisión respecto a la malla anticaída, esta nueva sujeción nos da el mismo resultado que la anterior ya que en sitio habíamos realizado esa prueba con anterioridad, por lo que les comparto en el archivo adjunto la propuesta para realizar esta colocación que consta de colocar ángulos sujetos a las vigas hacia afuera de la estructura y de esta sujetar con ganchosarmellas la malla anticaída de tela para evitar que llegue a caer una caja de la banda y asi evitar in axidente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12419 | DE SU APOYO PARA QUE NOS INDIQUEN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR QUE REALIZARA EL DICTAMEN DE GAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12420 | De su apoyo para aclarar el alcance de la contratista Alliance: En las siguientes líneas podrán encontrar el correo con respuesta a las inquietudes que surgieron en la definición de alcance del proyecto. El debate sobre el punto de interconexión de los raisers es la pregunta número 2, la cual copio, y nos indica que el Raiser se mantiene y la interconexión se realizará en el cuarto de válvulas (Fire Room), en la parte alta del Raiser llamado TOR (Es decir en el codo de cambio de dirección). ¿Los risers de sistemas en fire room se conservan los existentes? De ser así, ¿dónde será el punto de conexión de cada sistema, después de la válvula de alarma? Favor de enviar un detalle de riser y punto de conexión. Todos los risers permanecen instalados hasta parte alta del riser (TOR) a excepcion de riser de sistema#29 como se indica en PC-01. NOTA: Riser de sistema#13 se reubicara a Ris | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12421 | En recorrido el dìa 24 de mayo con Vp y direcciòn de construcciònes solicitaron la colocaciòn de sello slurry en todo el estacionamiento del combo por lo que se levanta este rfi | 2 | Buen día, Se canalizó la solicitud con el equipo de Gestión, ya que en primera instancia necesitamos nos asignen recursos para llevarlo a cabo. En cuanto se tenga visbilidad se les notificará por medio de Gerencia de Construcciones. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
12422 | En recorrdio el dìa 24 de mayo con VP y Direcciòn de construcciones solicitaron el cambio de pintura y cambio de imagen en fachadas del combo, asì como pintura de señalizacoòn horizontal por lo que se levanta este rfi | 2 | Buen día, Se canalizó la solicitud con el equipo de Gestión, ya que en primera instancia necesitamos nos asignen recursos para llevarlo a cabo. En cuanto se tenga visbilidad se les notificará por medio de Gerencia de Construcciones. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
12423 | En la respuesta del RFI# 01 no se consideraron los alimentadores eléctricos para el local naturista, lotería, local 1, local 2 todo para tus pies, local 2, local 3, local 4 y local 5. Se solicita detalle. | 2 | Buen día, La información y detalles referentes a los alimentadores de los locales mencionados se encuentra en el plano IE-07a ALIMENTADORES GENERALES LOCALES. Por lo cual esto no representa un adicional. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12424 | En el plano IE-17 no se considera la instalación de tierras fisicas para aterrizar los tanques de gas, los protocol´s y condensadores. Se solicita detalle de sus tierras físicas. | 2 | Buen día, En el plano IE-18 e IE-19 está indicado el aterrizamiento de los tanques de gas. Los equipos eléctricos que se encuentran en protocol y condensadores, cada alimentador en la tubería llevan un conductor desnudo el cual conecta a tierra los equipos. Se indican planos de pararrayos y tierras, así como sus detalles IE-18 SISTEMA DE TIERRAS IE-18A DETALLES DEL SISTEMA DE TIERRAS IE-19 SISTEMA DE TIERRAS IE-19a DETALLES DE SISTEMAS DE TIERRAS Saludos. | 24 | 22781 | 21
12425 | En proyecto no se indica si se cambia la antena satelital por una nueva o se mantiene la nueva. Se solicita detalle de esta instalacion. | 2 | Buen día, Como se menciona en el plano A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA, en los detalles 12 y 13, se consideran las antenas satelitales, así como su base, nuevas. La instalación dependerá del proveedor en sitio así como los requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento. Esto no representa un adicional para proyectos. | 4 | 22781 | 1402
12426 | En el plano HCM-01 y HCM-02 no se indican válvulas de bola, tuercas unión ni sistema de purga para generar el Bypass en el sistema de agua filtrada. Se solicita detalle. | 2 | Se carga plano HCM-01 - HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES Y HCM-02 - HIDRAULICO PLANTA DE MAQUINAS ISOMETRICO GENERAL indicando válvulas desmontables, para su consideración en obra | 1 | 22781 | 2559
12427 | En el plano IAA-01, IAA-02, IAA-02A, IAA5, IAA5B, no se indica que la ductería se le coloque aislamiento. Se sugiere que se coloque aislamiento para evitar condensados. | 2 | Se envía respuesta del especialista: "De acuerdo con las condiciones de diseño, las temperaturas del aire lavado son lejanas al punto de rocío (13.38°C), con lo cual no existen posibilidades de condensación. Es posible que, con las temperaturas bajas que están registrándose actualmente, pudiera darse la condensación. Sin embargo, no está previsto que el sistema de aire lavado opere durante el invierno.Cabe señalar que, si bien el aislamiento en los conductos de acondicionamiento de aire sirve para evitar condensación, su principal función es la de evitar ganancias de calor a lo largo de la trayectoria de distribución de aire acondicionado, permitiendo así su máximo aprovechamiento. De acuerdo con lo anterior, no es necesario el aislamiento en los conductos de aire lavado y el empleo del aislamiento estaría reservado únicamente al tramo que está expuesto a intemperie, es decir, el tramo q | 1 | 22781 | 2559
12428 | En el plano IE-02a a nivel de anden no se indican luminarias detrás de los elevadores. Se sugiere luminaria en ese pasillo. | 2 | En el plano IE-02a a nivel de andén no se indican luminarias detrás de los elevadores ya que al no ser un espacio habitable no es necesaria esta instalación. | 1 | 22781 | 2559
12429 | En el plano DU-01 DIEGRAMA UNIFILAR se indica la instalación de controlador certificado para la bomba contra incendio y para la bomba jockey. ¿Ese controlador certificado lo suministra el proveedor del equipo PCI o la contratista? | 2 | Se confirma que este tablero de pci controlador certificado es por parte del contratista. | 4 | 22781 | 1402
12430 | Se solicita el listado de scope de dispositivos de sistemas especiales, CCTV, alarmas, sistema de detección, voz y datos. | 2 | En proyectos de obra nueva no se consideran scopes de sistemas, esto solo se indica para remodelaciones. | 9 | 22781 | 1425
12431 | En el plano IE-10 se indica la posición del EDC4 pegado a lado y pegado al muro del eje 2B y en el plano A-100 se indica el EDC4 frente a la columna del 2B. Se solicita definir cuál es la posición correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12432 | En el plano IE-06 no se indican contactos para las rampas del área de anden. Se solicita detalle. | 2 | Se contempló para proyecto ejecutivo una rampa mecánica, donde no requiere alimentación eléctrica, por lo cual no hay motivo para enviar detalle de las rampas. | 1 | 22781 | 2559
12433 | En relación a las respuestas del RFI 109 SC PACHUCA Bomba tanque tormenta y RFI 110 SC PACHUCA Interruptores tablero FHE. Se sugiere construir un nicho con alarmas a lado de la tapa de ingreso a las bombas del tanque tormentas e instalar un desconectador y el tablero simultaneador para las bombas sumergibles de lodos.De esta forma de asegura que al accionar las bombas desde el simultaneador se pueda detectar si arrancan correctamente. | 2 | De acuerdo con el RFI | 0 | 22781 | 829
12434 | En el plano CO-06a - PLANO DE AGUA POTABLE- 5300 se indica que el nicho de medición se coloque dentro del predio a lado de la cisterna. Esta posición provocaría que entren a la propiedad para poder tomar la lectura del medidor. Por lo que el nicho de medición por lo general se coloca al límite del predio y pueden tomar la lectura del medidor sin necesidad que entren a la propiedad. Se solicita definir la posición del nicho de medición de la toma domiciliaria. | 2 | Aunque el nicho está dentro del predio, es de difícil acceso ya que es el punto más cercano a la vialidad, coordinar una nueva ubicación del nicho a estas alturas no es conveniente ya que el recorrido que se tendrá que generar para poder realizar la reubicación del nicho es más largo, recordemos que la vialidad tiene una pendiente negativa al NPT del andén, por lo que eso obliga a dar a vuelta al muro colindante, y esta modificación implica romper pavimento para el paso del ducto, por lo que vemos inconveniente el cambio de la ubicación del nicho. | 1 | 22781 | 2559
12435 | En el plano IE-07 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS 5300 y IE-16 SISTEMA DE TIERRAS 5300 no se indica que los tableros y las mallas ciclónicas de los 4 EDC se aterricen.Se solicita detalle para las tierras físicas de los tableros y mallas ciclónicas de todos los EDC. | 2 | Se carga Boletín RFI - 125 Tierra física para EDC’s a la carpeta de Boletines en Tririga con los detalles de tierras para tableros de EDC y Malla Ciclónica | 24 | 22781 | 21
12436 | En el plano IE-04 Contactos normales piso de ventas no se indican contactos para la alimentación eléctrica de las puertas automáticas. Se solicita detalle. | 2 | De acuerdo con plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS 5300 los contactos de acceso son del tablero LC, circuitos LC-01 y LC-02; Y plano IE-06 CONTACTOS OFICINA Y TRASTIENDA 5300 los contactos de acceso son del tablero LC, circuitos LC-07 y LC-06. | 4 | 22781 | 1402
12437 | En el plano IE-04 y en el plano ID-01 no se indican contactos para la alimentación eléctrica de los P.U-Stretch (pantallas de publicidad) del piso de ventas. Así mismo en el plano ID-04 no se indican salidas de voz y datos para los P.U-Stretch (pantallas de publicidad).Se solicita detalle. | 2 | Existen planos de energía y contactos regulados específicos para todas las pantallas promocionales, son los planos llamados SEÑALIZACIÓN DIGITAL, ID-01c CONTACTOS REGULADOS-SEÑALIZACIÓN DIGITAL 5300 para el plano de contactos regulados y el plano ID-04c SALIDAS DE VOZ Y DATOS-SEÑALIZACIÓN DIGITAL 5300 para las salidas de datos. Los planos en DWG y en formato PDF tanto plantas como los detalles, se encuentran en la siguiente ruta 01 Interiores \ Interior Instalaciones Especiales Voz y Datos \ Special Voice and Data Installations, en Proyecto Issue de Tririga | 4 | 22781 | 1402
12438 | En este proyecto no se encuentran planos con el detalle de la ubicación y trayectoria de la antena satelital. Se solicita detalle en caso de que si se requiera la antena satelital en esta tienda. | 2 | Se carga a Boletines _RFI el plano SAT-01 SISTEMA DE CANAL PRIVADO 5300, con la trayectoria solicitada, sin embargo esta se encuentra modelada en el proyecto cargado y sus actualizaciones posteriores. | 4 | 22781 | 1402
12439 | En el plano IE-04 y en el plano IE-10 no se indica alimentación eléctrica para el cargador de baterías de cargadores y montacargas. Se solicita detalle. | 2 | La alimentación se encuentra en el plano IE-06 CONTACTOS OFICINA Y TRASTIENDA 5300 “Tablero LD”, circuito LD-30. | 4 | 22781 | 1402
12440 | En el plano IE-04, ID-01, ID-04 y en el plano IE-10 no se indican instalaciones dentro de los elevadores para montacargas y para el elevador de asociados. Se solicita detalle. | 2 | Con respecto a esta RFI indica en notas 15 y 16 del plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS 5300 Se indica revisar proyecto de proveedor, con planos de proveedor de elevador son los siguientes: ELEVADOR PASAJEROS - NFS1# - M1 (hoja 5 – 8)MONTACARGAS - FS 3#4# - M3 (hoja 7 – 9) en la carpeta de Memorias Otros. en TRIRIGA. | 4 | 22781 | 1402
12441 | En el plano ID-01 no se indica contacto regulado para el equipo de cómputo del consultorio. Se solicita detalle. | 2 | En efecto, no se consideró ningún contacto regulado para el área de consultorio, ya que de acuerdo con criterios de diseño de SISTEMAS WALMART, los contactos regulados únicamente deben alimentar equipos DE SISTEMAS WALMART, y ya que los equipos de consultorio son de un proveedor externo, no se consideran contactos regulados, adicional a ello, en las guías mecánicas así como en los SCOPES 2020 y 2021 no se consideran contactos regulados para CONSULTORIO. Normalmente el proveedor que da el servicio al consultorio cuenta con un equipo de cómputo portátil (laptop) así como una pequeña impresora que NO suministra Walmart.Para la solución de la alimentación para estos equipos EXTERNOS a Walmart, se consideran CONTACTOS ELECTRICOS NORMALES, los cuales si están considerados en el proyecto | 9 | 22781 | 1425
12442 | En el plano IE-16, GR-2 y en el plano GR-4 no se consideran tierras físicas para los racks de compresores (Protocol) Se solicita detalle de las tierras físicas para el Rack de refrigeración A, Rack de refrigeración B y Rack de refrigeración C. | 2 | Se carga a la carpeta de boletines RFI, en TRIRIGA el boetín BOL-RFI -1032168 -0- RFI #132 Tierra física Protocol, con detalles de conexión a tierra para estructuras metálicas, en este caso para los racks de refrigeración se utilizará calibre 20 awg con conector soldable para cada conexión a los racks. | 4 | 22781 | 1402
12443 | En relación a la respuesta del RFI # 122 Alimentación eléctrica para rampas, el proveedor nos comparte la guía mecánica de la rampa hidráulica 30,000 LB donde se indica que se requiere alimentación eléctrica a 110v. Las rampas ya se encuentran instaladas, por lo que se requiere detalle para la alimentación eléctrica. | 2 | Se carga Boletin BOL-RFI - 1032226 - 0 - RFI # 133 Alimentación eléctrica rampas niveladoras en la caarpeta de boletines RFIs, en TRIRIGA, donde boletín donde se indica el detalle de instalación eléctrica para las rampas niveladoras. | 4 | 22781 | 1402
12444 | En relación a la respuesta RFI # 125 Tierra física para EDC’s, se solicita el detalle a cuál columna se van a conectar los 4 EDC’s y se sugiere que cada tablero se aterrice a una barra de cobre de 3m enterrada. También se solicita el detalle de la tierra física para las mallas ciclónicas de los EDC. | 2 | Se carga el boletin BOL-RFI - 1032228 - 0 - RFI # 134 Tierra física para EDC's, con los detalles de puesta a tierra para los EDC y la malla ciclónica. | 24 | 22781 | 21
12445 | En el plano CO-06a se indica la salida de la PTAR la tubería hidráulica de agua tratada para sanitarios, en el plano C-12 se indica la salida de la PTAR la tubería de riego red general para áreas verdes y no se indican la entrada de la tubería de reposición de agua potable a PTAR.Se solicita detalle para la tubería de reposición (bypass) de agua potable a PTAR | 2 | Se carga a la carpeta boletines RFI el plano CO-06a - PLANO DE AGUA POTABLE, con la red de recuperación de la PTAR para su consideración. | 1 | 22781 | 2559
12446 | En relación a la respuesta del RFI # 115 Aislamiento ductos aire acondicionado, el empleo del aislamiento estaría reservado únicamente al tramo que está expuesto a intemperie, es decir, el tramo que va de la techumbre a la boca del equipo, y deberá ser al interior del conducto. ¿Este trabajo se deberá considerar como adicional?Nota: esto no lo incluía el proyecto original. | 2 | El aislamiento en el tramo mencionado sí está considerado en el proyecto, en el plano IAA1, nota 4. | 4 | 22781 | 1402
12447 | RFI informativo.Resultante de la visita del Ing. Iván Soriano, se modificaron las dimensiones del cuarto de medición quedando de 2.70m de ancho por 3.80 de largo (medidas internas). Esto debido a que se debe tener espacio para 2 registros de media tensión, mesa para instalar los TIM´s y 60cm mínimo d separación de los muros. | 2 | Se confirma de enterados de esta notificación. | 0 | 22781 | 829
12448 | En los planos de ingeniería básica A-200 - FACHADAS GENERALES 5300.dwg, A-200a - FACHADAS GENERALES 5300.dwg,A-300a - CORTES LONGITUDINALES 5300.dwg, A-301 - CORTES POR FACHADA 5300.dwg, A-301a - CORTES POR FACHADA 5300.dwg" se aprecia en fachada la colocacion de lamina R-101, en los prototipos anteriores se coloca multipanel en fachada, ¿es correcta la colocacion de lamina en fachada principal? | 2 | Solo se coloca multipanel cuando la unidad tiene aire acondicionado. De acuerdo al prototipo 2020 con el que se desarrolló este proyecto y el prototipo vigente, cuando la unidad es con aire lavado se utiliza la siguiente especificación: LAMINA TIPO R-101 CAL.22 COLOR BLANCO DE LÍNEA | 1 | 22781 | 2559
12449 | Con respecto al RFI#94 y RFI#96 dando seguimiento a las respuestas, solicitamos que para la zona de travelator tanto para el área del sótano, como para la parte superior a la altura de boulevard Luis Donaldo Colosio, se contemple una dala de desplante para los muros de block y no depender a que la desarrolladora ejecute los trabajos de dicha zona para dejar las varillas ancladas en el firme, ya que se tiene que entregar esa zona a BLT totalmente cerrada, por lo que vemos como un hito relevante , ya que BLT no recibirá sin tener el área con la condiciones óptimas( cubierta concluida, fachadas concluidas), se podrá desfasar la entrega de equipo en operación, ya que correría riesgo de no tenerlos para apertura. | 2 | Se carga a Tririga el Boletin BOL 1032424 - PLANO ESTRUCTURAL MUROS, donde se representa la solución de desplante y estructura del muro en zona de travelator. Se hace la mención que esto no es una omisión de proyecto, es más bien para no depender de la estructura del desarrollador para poder avanzar con los trabajos y no detener a BLT | 1 | 22781 | 2559
12450 | El 10 de enero de 2023 se envió el RFI # 121 Ubicación de EDC#4 El 11 de enero de 2023 se envió el RFI # 123 Nicho para tablero bombas tanque tormenta, RFI # 124 Posición nicho de medición toma domiciliaria y el RFI # 127 Alimentación eléctrica P.U-Stretch El 16 de enero de 2023 se envió el RFI # 132 Tierra física Protocol El 17 de enero de 2023 se envió el RFI # 133 Alimentación eléctrica rampas niveladoras, RFI # 134 Tierra física para EDC's, el RFI # 135 Línea de reposición PTAR y el RFI # 136 Aislamiento a ductos de aire lavado Se solicita de su apoyo para obtener respuesta de los 9 RFI antes mencionados. | 2 | Ya se han emitido las respuestas a estas RFI de obra. | 0 | 22781 | 829
12451 | En relación a la respuesta del RFI # 135 Línea de reposición PTAR, se solicita el detalle de la válvula para realizar el bypass del agua de reposición y el agua tratada para baños en caso de que este fuera de servicio la PTAR. | 2 | Se especificaron dos válvulas una que está dentro del cuarto de máquinas y como se indica en plano está a una altura de 1.50m, es para en caso que se requiera dar mantenimiento a la red de reposición se pueda controlar desde este punto, es una válvula que por lo generar esta abierta, la segunda válvula esta dentro del cuarto de máquinas de la PTAR a una altura de 0.60m, con esta válvula se controlara el flujo cuando sea necesario, abriendo se para llenar la cisterna y caso contrario cuando este llena. Con base en la CDP-004 solo se indica la línea de llenado a la cisterna de agua tratada e indica que nunca podrá conectarse a la red de agua tratada de la tienda sino a la cisterna. | 1 | 22781 | 2559
12452 | Con respecto al RFI #56 “ACABADO DE PISOS DE MONTACARGA DE ELEVADOR DE CLIENTES Y ASOCIADOS” Comparto correo enviado por la contratista donde nos informa que el porcelanite marca Kowan que se empleara para los elevadores de clientes y asociados no se encuentra ya en venta dicho modelo, por lo que se comparte propuestas por la contratista esperando poder contar con su validación. | 2 | Considerar el modelo Metallic II. En la solicitud de RFI se marca como "Omisión de proyecto" esto debe calificar como "Hallazgos Imprevistos en sitio durante proceso de Construcción". | 4 | 22781 | 1402
12453 | BLT solicita alimentación eléctrica 480v y 110v independiente para cada travelator y que se instalen debajo de la parte alta de los mismos. Se sugiere considerar una base de herrería con escalera para mantenimiento. En el plano IE-10a si se considera alimentación eléctrica 480v para cada travelator. En el plano IE-04 se tiene alimentación eléctrica 127v para el cubo de elevador de clientes, sin embargo, no se considera alimentación eléctrica 127v para cada travelator. Se solicita detalle de la alimentación eléctrica a 127v independiente para cada travelator y base para los 2 tableros 480v y los 2 tableros 127v. | 2 | Se tiene considerado dos alimentadores a 127 Vca para alumbrado y contactos para cada Travelator se encuentra en el plano IE-04, TAB “LN”, circuito LN-11 y LN15, por lo cual no se requiere alimentación adicional, las bases no son requisito del operador por lo cual tampoco son necesarias. | 9 | 22781 | 1425
12454 | El 10 de febrero se va a colar el piso del patio de maniobras, por lo que ya se tiene la canalización de la acometida telefónica, toma domiciliaria (agua potable), alumbrado estacionamiento, Alarmas, detección, alimentación eléctrica 480v, iluminación, contactos para cuarto de cartón, cuarto de basura, PTAR y cuarto de máquinas. Hoy se inicia con la colocación de las deltas tierras físicas y pararrayos.Y consultar si existen instalaciones adicionales para considerarlas antes de que se cuele el concreto para el patio de maniobras. | 2 | Las instalaciones en general se pueden observar en el plano de C-06 - Plano de Servicios Generales, en donde podrán aprecialr las instalaciones que se consideran en esta zona en el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
12455 | En el plano CO-07 se indica que se debe colocar tubería PEAD para todas las líneas sanitarias y en el plano CO-07a se indica que la tubería dentro de la trampa de grasas es de PVC.Debido a que no existe una forma de garantizar la unión de la tubería PEAD con la tubería PVC, se propone la colocación de un registro sanitario adicional para poder realizar el cambio de tubería PEAD a tubería PVC. Se solicita detalle y confirmar si se autoriza este trabajo adicional. | 2 | Se modifica el detalle de la trampa de grasas, la llegada y salida de la trampa será con tubería PEAD, es suficiente con el arreglo central para poder separar las grasas de la red , se sustitute plano C-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO. En la carpeta 02 Exteriores \ Exterior 06 Instalación Sanitaria y Pluvial \ Sanitary and Pluvial Installation, asi mismo se carga a la carpeta de Boletines RFI, para su consideración. | 1 | 22781 | 2559
12456 | En el plano A-102 - PLANTA DE CUBIERTA 5300 no se especifica la colchoneta en el área de travelator, en el plano A-301 - CORTES POR FACHADA 5300, A-301a - CORTES POR FACHADA 5300 y A-400c - VESTÍBULO DE ACCESO, CONEXIONES VERTICALES 5300 se indica la colchoneta con la nomenclatura 7.05 el cual en el plano IG0 - INFORMACIÓN GENERAL 5300 se refiere a “aislamiento”, ¿se debe de colocar la colchoneta en la techumbre de travelator? Se debe considerar que al ser un área con entrada de aire puede existir una condensación y manchar la colchoneta. | 2 | Se deberá ejecutar lo indicado en el planos de cortes por fachada los cuales indican aislamiento en cubierta para mitigar ganancias de temperatura. por cubierta | 1 | 22781 | 2559
12457 | El 27 de enero se envió el RFI # 141 Bypass agua de reposición y agua tratada PTAR El 3 de enero de 2023 se envió el RFI # 148 Alimentación eléctrica 127v a travelator Se solicita de su apoyo para obtener respuesta de los RFI´s antes mencionados. | 2 | Se dio respuesta a estas RFI de la siguiente foema:RFI 141: "Se especificaron dos válvulas una que está dentro del cuarto de máquinas y como se indica en plano está a una altura de 1.50m, es para en caso que se requiera dar mantenimiento a la red de reposición se pueda controlar desde este punto, es una válvula que por lo generar esta abierta, la segunda válvula esta dentro del cuarto de máquinas de la PTAR a una altura de 0.60m, con esta válvula se controlara el flujo cuando sea necesario, abriendo se para llenar la cisterna y caso contrario cuando este llena. Con base en la CDP-004 solo se indica la línea de llenado a la cisterna de agua tratada e indica que nunca podrá conectarse a la red de agua tratada de la tienda sino a la cisterna." RFI 148: "Se tiene considerado dos alimentadores a 127 Vca para alumbrado y contactos para cada Travelator se encuentra en el plano IE-04, TAB “LN”, | 1 | 22781 | 2559
12458 | ¿Se tiene considerado la instalación de un supresor de picos para el área de cosméticos? En dado caso que sí, se solicita compartir características. | 2 | El detalle se encuentra en el plano IE-07 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS 5300 detalle “VISTA B ALZADO DE TABLEROS EN MURO” del corrector de voltaje para cosméticos. Se carga a Tririga la ESPECIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA MUEBLES COSMETICOS para mayor detalle. | 4 | 22781 | 1402
12459 | En los planos IAA5, IAA1 y IAA5A no se indica de que material debe ser el tubo de condensados para las ULA´s. Se solicita detalle para la tubería de condensados en ULA´s. | 2 | Se Adjunta detalle de Conexión solicitada en el Boletín "BOL- RFI 1033266 - Conexión Dren ULA" que se cargo a la carpeta Boletines RFI, se recomienda que se consulte los manuales de instalación suministrados con el equipo, en estos viene detallada la conexión adecuada a cada modelo. Solo habrá que considerar que se debe usar PVC cédula 40 en toda la red de drenado y no manguera como sugieren la mayoría de los proveedores. | 4 | 22781 | 1402
12460 | En el plano IE-08 AIRE ACONDICIONADO TECHUMBRE 5300 se indica la alimentación eléctrica para el motor del ventilador a 220V-440V3f60Hz y para el contacto de servicio a 127v de las ULAá, sin embargo, no aparece la alimentación eléctrica independiente para la bomba sumergible. Se solicita detalle de la alimentación eléctrica independiente para la bomba sumergible. | 2 | Revisando la alimentación electrica de las bombas con el proveerdor de Hvac se requiere una alimentación electrica de 127 vca ya que la alimentación principal a las Ulas es de 480 Vca, se cargan planosIE-08 AIRE ACONDICIONADO TECHUMBRE 5300, IE12a Y IE-14. a Tririga a la carpeta Boletines RFI para su consideración en Obra. | 1 | 22781 | 2559
12461 | En el plan IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 indica una canalización de 41 mm para Alimentar Freidoras GS-21- GS-23. El cual por el calibre del conductor y la cantidad de conductores satura la tubería. Se solicita detalle para cambiar la tubería de 41 a 50mm o detalle para agregar una segunda canalización igual de 41mm. | 2 | Se adjunta plano IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 con el cambio de tubería de 41 a 53 mm2. en la carpeta de Boletines RFI para su consideración en Obra | 4 | 22781 | 1402
12462 | En el plan IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 indica una canalización de 41 mm para Alimentar Freidoras GS-21- GS-23. El cual por el calibre del conductor y la cantidad de conductores satura la tubería. Se solicita detalle para cambiar la tubería de 41 a 50mm o detalle para agregar una segunda canalización igual de 41mm. | 2 | Se repite la redacción del RFI#158, por lo que aplica la misma respuesta: "Se adjunta plano IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 con el cambio de tubería de 41 a 53 mm2. en la carpeta de Boletines RFI para su consideración en Obra" | 4 | 22781 | 1402
12463 | En recorrido con la gerencia de la unidad y el líder de conservación, se detectó una oportunidad en una rampa ubicada en una de las salidas de emergencia del club, se solicita realizar el nuevo acomodo y que se haga un nuevo arreglo en escuadra para asi evitar algún tipo de accidente en caso de alguna emergencia o algún simulacro ya que la rampa existente no cumple con las condiciones de seguridad necesarias y esto genera una condición insegura, se solicita la liberación del adicional para la ejecución de dicho trabajo. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12464 | En el plan IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 indica los servicios de Freidoras para el área de Cocina Deli Circuitos GS-21- GS-23 con desconectador de 3x60, el cual están inexactos ya que el circuito GS-21 está asignado para microondas y GS-23 No está dentro del tablero principal GS, ver plano IE-13 CUADROS DE CARGA EDC-2 5300. Asimismo, el EDC #2 no cuenta con los Termomagnéticos de esta capacidad. Si se adiciona la carga de los servicios de Freidoras, validar interruptor principal para TAB. "GS" Ya que considera una protección de 3p -150A sin considerar Freidoras (ver plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR). Se solicita detalle con la canalización correcta (ver RFI #159), calibre de los conductores correctos y termomagneticos de la capacidad correcta para el tablero "GS" y para los 2 circuitos que se le asignen a las freidoras. | 2 | El desconectador para la freidora se confirma de 3x60 A, es el que se requiere por parte del proveedor.Por lo cual se mantiene igual, se anexa plano IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 , IE-13 CUADROS DE CARGA EDC-2 5300 y DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR con el alimentador para cada una de las freidoras GS-21,- GS-23 y se actualiza alimentador GS | 4 | 22781 | 1402
12465 | En el plano IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 se indica el circuito GS-2 alimenta los contactos de germicida, ozonificador, trampa de grasas y máquina de jugos. En el plano IE-13 CUADROS DE CARGA EDC-2 5300 solo se indica que el circuito GS-2 es para 2 servicios, para uso general y para máquina de jugos. Se solicita detalle para el calibre del conductor, protección y definir el circuito para cada contacto antes mencionado. | 2 | Se mantiene el mismo cableado y interruptor, se anexa cuadro de cargas plano IE-13 CUADROS DE CARGA EDC-2 5300, con los contactos considerado en plano IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300. se carga plano IE-13 CUADROS DE CARGA EDC-2 5300 a Tririga con lo anterior mensionado. | 4 | 22781 | 1402
12466 | Se solicita respuesta del RFI # 155 Supresor de picos para cosméticos enviado el 14 de febrero y del RFI # 156 Tubería de condensados en ULA´s enviado el 23 de febrero. | 2 | Ya se ha emitido respuesta a la preguntas mencionadas | 0 | 22781 | 829
12467 | En el plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL – 5300 y en el plano GIS-01 - INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIO – 5300 no se indica trampa de grasa para el drenaje del rosticero (inferno) en el área de DELI. Se sugiere la colocación de una trampa de grasa GX15 en la descarga del drenaje del horno. En caso de que se acepte la sugerencia se solicita detalle o actualización del plano. | 2 | En el plano GIS-01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIO se consideró y se indica la ubicación de la trampa de grasas GGX15 en servicios deli, cerciorarse de estar trabajando con la última versión de la entrega de planos con fecha del 19 1121 | 1 | 22781 | 2559
12468 | En los planos eléctricos no se encontraron instalaciones eléctricas asignadas para los locales comerciales. Se solicita detalle en caso de que si se consideren instalaciones eléctricas para estas áreas. | 2 | Refiriéndose a los criterios de diseño del CDP-02 Eléctrico, las consideraciones en locales comerciales es alimentar con un tablero principal el suministro eléctrico, lo cual fue aplico en el proyecto en plano IE-06 Contactos Oficinas y trastienda 5300, que se alimenta del tablero “LB” circuito “LB-02” y “LB-04” que corresponde a tablero Tab. “Local 1” y Tab. “Local 2”. | 4 | 22781 | 1402
12469 | Se solicita respuesta al RFI # 155 Supresor de picos para cosméticos que se envió el 14 de febrero de 2023. Se solicitan respuestas a los RFI # 160 Alimentación eléctrica freidoras y RFI # 157 Alimentación eléctrica bomba sumergible ULA´senviados el 27 de febrero. Se solicitan respuestas a los RFI # 164 Iluminación y contactos para locales comerciales y RFI # 163 Trampa de grasa para rosticero (inferno) enviados el 2 de marzo de 2023, | 2 | Ya se ha emitido respuesta de estas RFIs | 0 | 22781 | 829
12470 | En relación a la respuesta del RFI # 123 Nicho para tablero bombas tanque tormenta favor de confirmar si aplica como adicional la propuesta presentada. | 2 | Este adicional es por solicitud nueva, más no por Omisión de proyecto. De igual forma, al no requerir boletín no se requiere una OCR por parte de Diseño | 9 | 22781 | 1425
12471 | En los planos GIG-02 - INSTALACION DE GAS LP ABARROTES Y SERVICIOS 5300 y GIG-03 - INSTALACIÓN DE GAS LP, ISOMÉTRICO Y DETALLES 5300 se indica una baja en el área de deli para el horno rosticero y la trayectoria de la tubería recorre el pasillo que conecta servicios deli con cocina deli. Se sugiere el cambio de trayectoria ya que la válvula esfera roscable de ¾” de diam. y la tubería de desfogue pueden ser golpeadas y provocar una fuga, además de que bloque una parte del pasillo. Se solicita detalle para el cambio de trayectoria. | 2 | Las trayectorias generales de gas están especificadas por techumbre y solo existen bajadas a los puntos de conexión de cada area de preparado, en el caso específico de deli no existe un recorrido por pasillo, la tubería baja de techumbre por muro y el recorrido hacia el horno es adosado a muro observable en los planos GIG01, GIG 02 Y GIG 03 de la carpeta de 03 Abarrotes \ Groceries - Instalación de Gas \ Installation of gas | 1 | 22781 | 2559
12472 | En el plano IE-16 SISTEMA DE TIERRAS 5300 no se considera tierra física para los cajeros automáticos frente a cajas. Se solicita detalle. | 2 | Se tiene que contemplar el sistema de tierras, se carga boletín con detalle de la conexión del cajero automatico en el documento "RFI - 169 Tierras físicas para cajeros automáticos" cargado en la carpeta Boletines RFI. | 24 | 22781 | 21
12473 | En recorrido con la gerencia de la unidad y el líder de conservación, se detectó una oportunidad en las bajadas pluviales en una de las fachadas laterales de la tienda la cual es que no se cuenta con protección alguna en las tuberías que conectan la bajada con el tubo que conduce el agua al sistema de drenaje pluvial, por lo que se solicita el adicional para la colocación de protecciones hechas con ángulo de 6" para proteger de golpes y posibles rupturas a las tuberías pluviales. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12474 | En el plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL – 5300 no se considera coladera para la máquina de hielo frente a Self-checkout. Se solicita detalle. | 2 | Se Carga la propuesta de colocación de coladera para maquina de hielo en Tririga en la carpeta Boletines RFI, con el nombre "IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL" | 1 | 22781 | 2559
12475 | El proyecto no marca el cable multipar de cuarto MDF a IDF que sería para las extensiones telefónicas que salen del conmutador de tienda para dar líneas a servicios al cliente y oficina administrativa | 2 | Se deberá considerar la colocación de cables multipares faltantes como se indica en el Boletin cargado a Tririga en la carpeta Boletines RFI con el nombre de "BOLETÍN RFI - 1033757_5300" que incluye la solución de acuerdo a los criterios de diseño de Walmart especificados en el CDP-002 ELÉCTRICO en el apartado de TELEFÓNÍA . | 4 | 22781 | 1402
12476 | En los planos ID-01-1 CONTACTOS REGULADOS-NIVEL DE RECIBO 5300, IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA 5300 y IE-10a DETALLES ALIMENTADORES GENERALES 5300 no se indica el circuito para la alimentación eléctrica de los UPS alarmar y cctv. Se solicita detalle. | 2 | Se contempla el alimentador desde el tablero “X1” MDF ubicado en cuarto MDF, que se encuentra en el DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR 5300, circuito 04, se actualiza conexión a ups dos de 3kvas. | 4 | 22781 | 1402
12477 | En el plano IE-02 ILUMINACION OFICINAS Y TRASTIENDA 5300 se indican luminarias colganteadas en el pasillo para ingresar a EDC1, IDF y oficinas. Sin embargo, en el plano A-100b - PLANO DE PLAFONES 5300 se indica que en el pasillo antes mencionado va con plafón. Se solicita detalle para la colocación de luminarias para plafón. | 2 | Se carga actualización del ploano IE-02 ILUMINACION OFICINAS Y TRASTIENDA 5300, a la carpeta de boletines RFIpara su consideración con las luminarias solicitadas. | 1 | 22781 | 2559
12478 | En relación al RFI # 155 Supresor de picos para cosméticos, en proyecto no marca centro de carga para el área de cosméticos. Normalmente lleva un supresor de picos (marca Bogart) y dos centros de carga. Se solicita detalle. | 2 | Ya se ha emitido respuesta a la RFI 155 | 0 | 22781 | 829
12479 | El pórtico pick up lleva una malla desplegada en la corona (pretil) de la estructura hasta una altura de 1.5 mts, durante la colocación de la malla tiende a ondularse ya que el claro de cada una de las retículas es muy largo y en revisión de proyecto tampoco se considera un “travesaño” o “refuerzo” que evite esta ondulación. Propuesta Por lo que se propone colocar un ptr longitudinal de 1 12” o solera en el perímetro central de estos vanos para tener la fijación y tensión adecuada de la malla. SE ADJUNTA PDF A ESTE RFI | 2 | La solución propuesta, es adecuada para evitar el pandeo del metal desplegado por lo que vemos correcto la implementación de esta solución. | 26 | 22781 | 5
12480 | En el plano C-25 - PLANO DE REJACERO (4 DE 4) nos indica un portón en el acceso a andén de trailers y camioneta, en el plano C-28a - PORTONES DE REJACERO 2-2 nos indica el tipo de portón a llevar en dicha zona, solo que revisando el portal no se encuentran planos estructurales que nos indiquen el tipo de columnas y material a emplear para dicho portón, así como tampoco la armadura tipo de material y refuerzos a cada cuanto se llevarían, por lo que se solicita detalles de lo antes mencionado. ¿Aplica como adicional? | 2 | Se carga plano A.03.2 ESTRUCTURAL PORTON 5300 en PDF y DWG, con solución estructural de porton de acceso a andenes en la crapeta de Boletines RFI. | 4 | 22781 | 1402
12481 | En los planos IH-01 - INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL – 5300, IH-03 - INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO RED GENERAL – 5300 y IH-04 - INSTALACION HIDRAULICA EN TECHUMBRE – 5300 no incluyen llave de nariz para mantenimiento a cubierta y equipos de aire acondicionado. Se solicita detalle | 2 | En el plano IH-04 INSTALACION HIDRAULICA EN TECHUMBRE se muestra la conexión hidráulica a los equipos de HVAC, se muestran trayectorias y diestrosCada equipo tiene conexión hidráulica, a menos de que se tenga otro requerimiento no especificado durante el proceso del proyecto la red hidráulica en techumbre es suficiente para el servicio a cada equipo de HVAC | 1 | 22781 | 2559
12482 | Durante la ejecución y montaje de la estructura para la fachada frontal se encontró que el plano no consideraba algunos refuerzos que eran necesarios para recibir el multipanel o econo muro y la contra fachada, por lo que en recorrido con Gerencia de Construcción se autorizó la colocación de 4 ángulos de 1" para poder fijar estos elementos. Se comparte la evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12483 | RFI # 18¦ Se envia una propuesta para el area de acometida TELMEX para que pueda observar la solución que tenemos de manera temporal Telmex que tenemos existente en sitio, para poder aislarla y continuar con los trabajos de los sanitarios, en lo que Telmex nos entrega una respuesta para la migración de esta a su nueva ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12484 | Revisando plano arquitectónico C-25 - PLANO DE REJACERO (4 DE 4) en el isométrico de dicho plano nos indica que en todas las columnas de concreto llevan una protección de herrería, por lo que no se encuentra detalle del tipo de material a emplear, por lo que se solicita altura y tipo de material así como cedula del material. ¿Estás protecciones serán alcance de la contratista CARVID o de la Desarrolladora? SE ADJUNTA PDF A ESTE RFI | 2 | Es correcto que no existe un plano de especificación de este elemento por lo que se carga a Tririga el Boletin BOL - 182 PROTECCIÓN EN COLUMNAS ESTACIONAMIENTO SOTÁNO 5300 con la especificación de este elemento a cargo de la contratista | 4 | 22781 | 1402
12485 | Revisando plano A-300 CORTES TRANSVERSALES en columnas de piso de ventas y trastienda nos indica los códigos 5.00 que hace referencia al código de acero estructural y el código P2 a la colocación de dry fall, revisando el plano IG0 - INFORMACIÓN GENERAL en el código P2 indica que se aplicara en estructura de hacer interior bajó cubierta excepto columnas, por lo que nuestro criterio es que las columnas deberán llevar igual la colocación de dry fall ¿Se deberá aplicar dry fall en columnas de nivel de piso a cubierta? ¿O se aplicará como en otros prototipos 1.20 de color gris del nivel de piso hacia arriba y del 1.20 a cubierta drya fall ? Aplica como adicional | 2 | Si bien si se se ve reflejado en el moodelo, es correcto que en planmos no se encuentra la especificación de la pintura en columnas, por lo que si se deberá considerar la especificación de pintura: "PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR GAUNTLET GRAY EN COLUMNAS DE PISO DE VENTAS HASTA 2.10m DE ALTO", que es como viene especificado en modelo y pintura P2 - Esmalte sin goteo (Dry Fall) hasta la estructura de cubierta. | 1 | 22781 | 2559
12486 | En revisión al plano A- 400a indica detalles de cajillo en ambos vestíbulos revisando detalles del plano indica PTR, revisando planos estructurales de dichas zonas no indican de donde fijar y detalles de calibre y medidas del ptr esto también pasa en la zona de travelator por favor de mandar detalle con lo solicitado Adjunto PDF A ESTE RFI | 2 | Se solicita nos compartan la zona especifica ya que en portico de acceso no identificamos el PTR del cual se hace mención, quedamos pendientes para definir la solución del área de la que se tiene duda. | 1 | 22781 | 2559
12487 | Con respecto a la respuesta emitida del RFI# 180 COLOCACIÓN DE LOSETA EN PASILLO DE BAÑOS DE CLIENTES, donde indican que Si se cuenta con la especificación en el plano A-413 - NUCLEO SANITARIO CLIENTE 5300, de la OC-03 cargada el 17012022 Compartimos detalles de planos y del pasillo que se indica ya que no es lo que indican en la respuesta En el pasillo que tenemos de acceso de línea de cajas a baños en el plano A- 413ª Family room y cuarto de aseo en todos los cortes indican el pasillo a cierta altura la colocación de loseta imagen del plano y así como imagen en físico para que se comprenda de que pasillo se está hablando. SE ADJUNTA PDF A ESTE RFI ¿Se aplicará en ese pasillo loseta cono en todos los prototipos Wal-Mart? | 2 | Se confirma que se debera aplicar el acabado en vestibulos de sanitarios como lo indica la proegunta | 1 | 22781 | 2559
12488 | En la revisión del plano A-400a - PÓRTICO Y VESTÍBULO DE ACCESO AB nos indica la colocación de la puerta automática y la cortina pegadas, por lo que los proveedores nos indican que no se puede colocar así ambas deben llevar una separación mínima de 60 cm por lo que se deberá considerar una estructura independiente basada en ptrs e independizar ambas, así como romper los cubos de block de concreto para el paso de tubo guía de las cortinas y en los cubos hacer un paso para poder cerrar manualmente las cortinas, en la parte superior se tendría que hacer un paso hombre para poder subir a dar mantenimiento tanto a las puertas automáticas y a las cortinas se adjunta a este rfi Dibujo para su aprobación SE ADJUNTA PDF CON CROQUIS | 2 | Al ser una solución particular indicada por el proveedor se aprueba la implementación de la estructura de PTR de 3" y la tabla roca para cubrir la misma, esto con el objetivo de cmplir con el requerimiento del proveedor. | 9 | 22781 | 1425
12489 | En referencia a la colocación de la espuma aspreado en losas debajo de las cámaras de refrigeración ya l RFI #41 en la contestación de este cargaron boletín, la contratista indica que solo considero para la de congelados en amasijo, por lo que se adjunta correo y indica se deberá considerar como adicional ya que nunca hubo plano con características e indicando las áreas. Aplica como adicional el Boletín se carga correo | 2 | Si bien si se se ve reflejado en el moodelo, es correcto que en planmos no se encuentra la especificación de la pintura en columnas, por lo que si se deberá considerar la especificación de pintura: "PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR GAUNTLET GRAY EN COLUMNAS DE PISO DE VENTAS HASTA 2.10m DE ALTO", que es como viene especificado en modelo y pintura P2 - Esmalte sin goteo (Dry Fall) hasta la estructura de cubierta. | 1 | 22781 | 2559
12490 | En los planos IE-04b FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA 5300, IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 se indican la instalación de arrancadores en espacios poco accesibles, además se indica que se instalen debajo de las campanas lo cual no es posible ya que se instala una hoja de acero inoxidable y por seguridad se colocan a un lado y no debajo. Se solicita detalle. | 2 | Se carga a Tririga detalle de montaje de arrancadores y desconectadores, se pueden colocar a un lado de los equipos "RFI - 189 Posición de Arrancadrores y Desconectadores" | 9 | 22781 | 1425
12491 | Durante la construcción de la línea de drenaje pluvial y de acuerdo a los niveles presentados por la topografía del terreno en el último pozo de visita que se conecta con un pozo ya existente se tuvo una diferencia de niveles de 50cm por lo que se tuvo que realizar una adecuación para la conexión a este ultimo pozo el cual incluye un pozo de visita rectangular tapado con una losa de concreto y un corte al tubo existente para conducir el agua de la manera que indica el proyecto, se solicita la autorización para dicho adicional ya que por condiciones existentes se tuvo que realizar de esta manera. Se anexa reporte fotográfico de dicha adecuación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12492 | En proyecto no se consideran bolardos, barandal o alguna protección para las instalaciones verticales del área de ande. Las instalaciones son la de gas, SCI, agua potable, sistemas especiales, fibra óptica, detección, alarmas, voz y datos. Ya que es un área de donde transitan montacargas, se solicita detalle para proteger las instalaciones. | 2 | Se carga a Tririga el Boletin BOLETIN - PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EN TRASTIENDA, con la especificación de protecciones en trastienda, para su aplicación en las diferentes bajadas de instalaciones. | 1 | 22781 | 2559
12493 | En revisión al plano C-10a CORTES GENERALES, en la parte del vestíbulo de acceso en sótano nos indican puertas automáticas, muros de concreto y cancelería, arriba de todos estos elementos tiene un hatch de autocad simulando el concreto rematando a la trabe de concreto prefabricada, no hay detalle que tipo de armado y tipo de concreto se colocará en dicha zona se propone cerrar con durok esas mochetas en la cara exterior y en la cara interior con tabla roca. Se adjunta imagen para su autorización. | 2 | Se carga a Tririga el boletín "B-Durock en fachada" donde se indica la aplicación de muro de durock y la pintura en la fachada de vestíbulo de acceso en sotano. | 1 | 22781 | 2559
12494 | En el plano IE-09a FUERZA CUARTO DE MAQUINAS 5300 no se consideran electroniveles para controlar el encendido y el apagado de las bombas del sistema hidráulico, por lo que se considera adicional. Con los electroniveles se evita que las bombas trabajen en seco. Se solicita detalle | 2 | Se carga a TRIRRIGA el boletín "RFI #192 - ELECTRONIVELES BOMBAS DEL HIDRONEUMÁTICO" con el detalle solicitado. | 4 | 22781 | 1402
12495 | En el RFI # 171 Cable multipar para telefonía se respondió con el BOLETÍN RFI - 1033757_5300 en cual se indica colocar F.O. MULTIMODO OM4-6 HILOS. ¿Es correcta la instalación de Fibra óptica o debe ser cable multipar de cobre? | 11 | El teléfono de SERVICIOS AL CLIENTE ES IP, lo cual se conecta con cable UTP desde el switch del IDF para su funcionamiento, mientras que el aparato telefónico que va en OFICINA ADMINISTRATIVA es análogo, lo cual significa que va conectado mediante cable multipar. Favor de hacer las conexiones correctas con los accesorios y cables correctos para cada equipo telefónico. Si en los planos de proyecto para la tienda Walmart Supercenter - Colosio Pachuca no se encuentra el tipo de cable a utilizar, es porque toda esa información se encuentra en los criterios de diseño de Walmart a los que hace referencia la nota en el plano “BOLETÍN RFI - 1033757_5300” NOTAS ADICIONALES 1 Y 5. | 4 | 97 | 1402
12496 | En el plano HCM-01 - HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES – 5300 y en el HCM-02 - HIDRAULICO PLANTA DE MAQUINAS ISOMETRICO GENERAL – 5300 si indica la instalación del depósito de combustible con su dique de contención de derrames al fondo del cuarto de máquinas. Esta posición queda de lado contrario a la bomba de combustión de PCI El depósito de combustión siempre debe ir lo más cerca de la bomba de combustión de PCI. Por lo que se resolvió en sitio realizar la conexión con una manguera para gasolina de ¼” de diámetro, así no se tendría que demoler el dique ni reubicar el deposito. Se solicita su visto bueno para aplicar como adicional | 2 | Se confirma que es correcta la propuesta de la contratista, al ser una resolución de obra, no se requiere getión de OCR por parte de diseño para este adicional. | 9 | 22781 | 1425
12497 | En el plano IE-09a FUERZA CUARTO DE MAQUINAS 5300 se indica la alimentación eléctrica 127v para el precalentador, sin embargo, no se consideró la alimentación eléctrica a 127v para el tablero de control del motor de combustión interna del equipo PCI. Además el técnico de bombas Suarez solicito esta alimentación eléctrica. Se solicita aprobación para aplicar como adicional. | 2 | Se confirma que se requiere el contacto para 127Vca, para el tablero de control del motor de combustión interna del equipo PCI. | 1 | 22781 | 2559
12498 | En el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS 5300 no se consideró alimentación eléctrica para las puertas eléctricas de sótano y travelator. Se solicita detalle. | 2 | Referente a la RFI - 1034151 - 0 - RFI # 197 Alimentación eléctrica puertas automáticas en estacionamiento, se carga plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS 5300 con el circuito LN-24 donde se puede conectar las puertas eléctricas. | 4 | 22781 | 1402
12499 | En el plano LP-03 EAS-NIVEL DE TIENDA URM 5300 se indica que la alimentación eléctrica sale del tablero LN en EDC#1 para los acondicionadores de línea del sistema EAS, sin embargo, en el plano IE-12a CUADROS DE CARGA EDC-1 5300 no se consideró circuito para el acondicionador de línea del sistema EAS. Se solicita detalle. | 2 | De acuerdo con esta RFI - 1034231 - 0 - RFI # 198 Alimentación eléctrica sistema EAS, la alimentación de tablero EAS y CCTv se están considerando del tablero LN, circuito LN-28 Y LN-29, actualiza el plano IE-12a Cuadro de cargas EDC-1 5300. en la carpeta boletines RFI con la información solicitada | 4 | 22781 | 1402
12500 | En el plano IE-02b ALUMBRADO PREPARADOS 5300 se indican las luminarias para vinos, frutas y verduras. Sin embargo, no se indica la altura y solo se indica una bajada cuando deben ser 4, se debe considerar una bajada para cada lado de iluminación. Se solicita detalle. | 2 | La altura de montaje debe ser a 3 metros de nivel de piso terminado a riel, por otra parte respecto a las bajadas eléctricas solo se debe considerar 1 bajada por cada arreglo de mesa ya que al ensamblar el riel y los accesorios para uniones se tendrá continuidad eléctrica, al completar el arreglo del riel este contara con el mismo voltaje en cada uno de los 4 lados por este motivo no se requieren 4 bajadas por arreglo. | 4 | 22781 | 1402
12501 | De acuerdo al plano BOL-17-AA-INSTALACION DE MISPLITS, se considera subir la tubería hacia la unidad evaporadora pasando por la parte de atrás del EDC-2, sin embargo debido a las conexiones existentes esto podría generar una condición insegura ya que si llega a existir algún tipo de goteo esto podría mojar las instalaciones eléctricas existentes y provocar un corto circuito por lo que se propone subir la tuberia por la oficina administrativa hasta el áre de membresías y de ahí subir a la techumbre, esto generaría un adicional tanto en materiales como en mano de obra. Se comparte evidencia fotográfica del estado actual de las instalaciones en el EDC-2. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12502 | En el plano IH-01 - INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL – 5300 no se considera la alimentación hidráulica para aspersores de legumbres. Se solicita detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12503 | En el plano IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 (1) no se consideró contacto para germicida ni la instalación de germicida. En el plano IH-01 - INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL – 5300 si se consideró la instalación de tuberías para agua. Se solicita detalle para ese contacto y suministrar el germicida como adicional. | 2 | Este Germicida debe de llevar contacto, por lo que se deberá colocar en sitio, se actualiza plano. | 1 | 22781 | 2559
12504 | En el plano IE-04d FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y DELI 5300 (1) se indica en servicio Deli que el contacto MH (máquina de hielo) es a 127v, revisando ficha técnica la alimentación eléctrica debe ser a 220v. Se solicita detalle. | 2 | Para este equipo si debe de ser a 220Vca por lo que se deberá hacer la modificación, se actualiza plano | 4 | 22781 | 1402
12505 | En servicios deli se instala una capuchinera, la cual requiere alimentación hidráulica (relación RFI # 201 Contacto en servicios DELI) de ½” y descarga de 1”. Se solicita detalle de la descarga al sistema sanitario de la capuchinera y máquina de hielo. | 2 | Se realiza la actualización al plano "GIS-01 INSTALACION SANITARIA" ABARROTES Y SERVICIO donde se indica el dren para cada equipo, incluida la máquina de hielo. | 1 | 22781 | 2559
12506 | En proyecto no se consideró termostato para el control on, off y definir set point de temperatura para el fan & coil en el consultorio. Se solicita detalle. | 2 | Se carga plano "IAA5C INSTALACIÓN DE FAN-COIL EN CONSULTORIO 5300" con la especificación solicitada a la carpeta de Boletines RFI para su consideración en sitio. | 4 | 22781 | 1402
12507 | En proyecto no se considero la descarga de condensados del sistema sanitario para el fan and coil en el consultorio. Se solicita detalle. | 2 | Se actualiza plano " IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL" en la carpeta de Boletines RFI con la trayectoria de Dren de condensados Solicitada. | 1 | 22781 | 2559
12508 | Que cable se debe usar para la interconexión de extensiones analógicas en el rack de voz | 3 | La interconexión entre las extensiones analógicas y el rack de voz es mediante cable UTP CAT6 como lo indica el plano “ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-NIVEL DE TIENDA 5300”, y también se encuentra en el CDP002 ELÉCTRICO capitulo 15. Quedo pendiente de cualquier tema, saludos. (Anexo capturas de pantalla). | 4 | 7 | 1402
12509 | En referencia al plano C-03 BOLETIN PLANTA DE CONJUNTO DE GUARNICIONES, sobre el acceso numero #1 ubicado sobre la lateral de Blvd Colosio el cual nos indica guarniciones seccionadas al límite de predio como si el predio vecino estuviera al mismo nivel de terracería, lo cual no es así, en recorrido de posesión solicitaron colocación de reja acero debido que hay un alto riesgo para los clientes. ¿Favor de confirmar dicha colocación? SE ADJUNTA PDF PARA MAYOR CLARIDAD A LA PROBLEMATICA | 2 | Se confirma que se aprueba solución con fin de asegurar la seguridad para los usuarios. | 4 | 22781 | 1402
12510 | En proyecto no se consideró la alimentación eléctrica como contactos y alumbrado en el interior de los cubos de concreto en elevadores de montacargas, elevador de asociados y elevador de clientes. De acuerdo a las guías mecánicas firmadas y descargadas de Tririga si se indican las luminarias y contactos, por lo que si aplica adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12511 | En el plano IE-14a CUADROS DE CARGA EDC-3 5300 se indica un arrancador de 1.6A para la ULA-16 y la ULA-01. En el tablero HB del EDC3 se tienen los arrancadores de 1.6A y los motores de las ULAS son de 2.104.3A. Se solicita autorizar el adicional para la compra de los arrancadores con la capacidad correcta para cada ULA. | 2 | Lo que se muestra en plano IE-14a CUADROS DE CARGA EDC-3 5300 En el tablero HB del EDC3 se tienen los arrancadores de 1.6A y los motores de las ULAS son de 2.104.3A.estas corrientes son cargas nominales por lo cual no soportaría el arranque del equipo, la capacidad de amperaje esta indicada en cada interruptor en los tableros HB, por lo cual no se debe ajustar con 1.6A ni de 2.104.3A, no se tiene por que cambiar el arrancador si se compro para la capacidad correcta indicada en cuadro de cargas. | 4 | 22781 | 1402
12512 | El detalle en planos indica el refuerzo en los laterales, pero no el frontal y el trasero en la imagen de abajo se muestra en rojo lo que le haría falta y en verde lo que indica el proyecto, cabe mencionar que actualmente no se tiene nada de refuerzo en los sky light existentes por eso la preocupación de la tienda por que las pocas veces que lleve por todos lados hay goteras. Por lo que a consideración de supervisión deberá llevar en los 4 perímetros refuerzo y en las partes frontal y trasera desviadores, esto ayudará a mitigar la posible filtración de agua. SE ADJUNTA PDF A ESTE RFI PARA PODER TENER UN POCO MEJOR LA ILUSTRACIÓN DE LA EXPLICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12513 | Problematica:Se hace de su conocimiento que la configuracion que fue diseñada por proyectos No es factible por condiciones de Obra ya que no se logra alinear con forme a los joist Prosible solución:Realizar la colocacion de unicanales y mordazas de cada joist para poder respetar la configuracion de las luminarias indicadas por proyectos. SE ADJUNTA A ESTE RFI CROQUIS PARA SU MEJOR VISUALIZACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12514 | Con respecto al plano GA-11 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS en especial en barra de comedor, nos hace referencia en revisar el detalle 01 del plano GA-11a DETALLES DE COMEDOR DE ASOCIADOS, revisando dicho detalle nos indica la elaboración de una barra de comedor de 4.73mts donde se divide en dos partes con un desnivel de .20cm en uno de los desniveles con vista a las mesas de asociados nos pide tener un vano libre de 2.32 lado izquierdo, aquí indica un lavamanos, así mismo indica que debajo de la barra se alojara un mueble de madera contrachapada de pino de 16mm de espesor, en revisión con store planing indica un mueble que posible mente llegará, con respecto a este mueble no coindicen las medidas, ya que se tendrá que demoler y hacer adecuaciones, favor de confirmar que mueble llegará.Para ese dicho mueble en el muro que llega a plafón se deberá colocar unos ptr para poder soportar las re | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12515 | En recorrido físico de la cubierta se observan laminas Butler MR 24, las cuales presentan daños considerables de óxido y anegación de líquidos provocados por condiciones climáticas; considerando que en los trabajos a realizar en la cubierta se van a transitar de manera extraordinaria y puede provocar un accidente (Se anexa reporte fotografico)y en revisión a los planos "A-102 PLANO DE CUBIERTA,A-102' PLANO DE CONTRASTE EN CUBIERTA Y PLANO A 103 A PLANO DE DETALLES DE CUBIERTA" jamás inidca sustitución de lamina, solo se aplica nueva lamina en donde se considera cerrar vanos, se presento la primer lluvia y la tienda tiene filtraciones por todas partes. SE AGREGA PDF | 2 | Los trabajos para sustitución de lamina no está considerado en proyecto derivado de la minuta de recorrido donde no se indica este alcance así como el soporte del diagnóstico estructural, diagnóstico de cubierta y el diagnostico de mantenimiento de Walmart donde se confirma que no hay alcance para reemplazo de lamina salvo el 20% en áreas locales que se indica en la nota de proyecto del plano A-103 Captura de pantalla de diagnóstico de mantenimiento: | 9 | 22781 | 1425
12516 | EN BASE AL RECORRIDO DE LA ENTREGA DE OBRA DEL 22 MARZO 2023, GERENCIA DE TIENDA REALIZO LA PETICION DE LA COLOCACION DE UNA MALLA ANTIPALOMAS, YA QUE EN EL LUGAR HAY UNA PLAGA DE PALOMAS, Y ESTAS ENTRAN A TIENDA. FAVOR DE INDICAR SI SE REALIZA? | 2 | Esta solicitud no se externÃ³ en el recorrido de alcances, por lo que, lo tendrÃ¡n que gestionar por OT. | 9 | 22781 | 1425
12517 | En revisión al plano “GA-11 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS” en el corte longitudinal C-C, indica que este deberá ser pintado de color verde, en los otros prototipos que se han hecho ese muro solo va con pintura blanca ya que en dicha zona va un vinil colocado por el área de área creativa, por lo que solicitamos definan si se aplica el verde o se cambia a blanco SE AGREGA PDF | 2 | Se confirma que el muro indicado en corte C-C’ debe únicamente contener pintura en color blanca para recibir vinil adherible. | 1 | 22781 | 2559
12518 | Con respecto a la respuesta del RFI #24 ¦ Refrigeración existente donde indican los siguiente: “En visita a sitio se acordó que la contratista soportara los racks existentes para que se puedan desmantelar las cámaras, se armara una cámara de congelación provisional.” Se solicita nos compartan minuta con los acuerdos establecidos en dicho recorrido. Por otra parte informa contratista que no se tuvo ningún recorrido previo antes del arranque de la obra y del concurso, dicha información se confirmo con gerencia de construcción, por lo que es importante el auto soportar las cámaras de refrigeración para no dejar sin venta a la tienda de todo el perecedero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12519 | 1-. El proyecto indica conectar 3 bombas de 10hp, pero existentes en obra ya se cuenta con 4 bombas de 10hp. ¿Al conectar una 5ta bomba el cálculo de consumo de energía se mantiene o se tendrá que volver a calcular? 2-. El proyecto indica conectar un tablero de control para 3 bombas, pero se tendrían que colocar un tablero de control para 5 bombas ¿En el existente se podría agregar una más? O ¿ Se tendrá que comprar uno para 5? 3-.Actual se tiene desconectador de 3x30A, el proyecto indica un desconectador Nema 3R de 3x60A ¿No se modificaría para poder tener las 5 operando? 4-.¿Al contar con 5 bombas de 10hp de fuerza no se modificaría el diámetro de la tubería hidráulica ? 5-.Actualmente se cuenta con una tubería de 2” para la canalización, por lo que se ve complejo la canalización de la 3er bomba, las que compro la tienda extienden cable para poder conectarlas en las emergencias. SE ANEXA PDF PARA DAR MAYOR CLARIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12520 | Con base en plano SCI-01 se indica salida de toma siamesa en el area de preparados de frutas y verduras, contamos con muro de tablarroca, esto implica hacer mas ancho el muro de tablarroca. ¿Definir si se hace mas ancho el muro o se reubicara la toma siamesa?. | 2 | Reubicar toma siamesa al lado izquierdo 15.45ml sobre ese mismo muro de fachada casi al legar al eje No.6 | 1 | 22781 | 2559
12521 | Se solicita el detalle y la especificacion del pasa juntas para las juntas de las piedras que se colaran en exterior en area de Andenes y estacionamiento de asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12522 | Con base en plano LP02 indica que los tableros, cableado a si como el monitoreo se llevara hasta el cuarto IDF pero en plano ID03 indica que el rack y el monitoreo se llavar al MDF, se corrobora en plano ID04 y se indica 3 racks en MDF y 1 rack en IDF ¿Definir en que cuerto se colocara el rack de monitoreo de cctv, asi com la trallectoria para el cabledo de cctv? | 2 | El rack de CCTV debe ir en el IDF, se comparte detalle con gerencia de obra. Este RFI es Informativo. | 4 | 22781 | 1402
12523 | Se hace la informacion de se recorreran 20 cm el cuarto de residuos peligrosos, el cuarto de acopio de carton y el espacio de la compactadora de carton esto con el fin de librar la red de alimentacion del P.C.I. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12524 | Con base en plano LP04 no se considera el teclado de contra incendio en recibo, así como en la puerta de recibo tanto de emergencia de recibo como el acceso de ande de camioneta y la puerta de emergencia de salchichería no se considera estrobo ni estación manual ¿Definir si se debe colocar el teclado y las estaciones y estrobos faltantes? de ser así será adicional el cableado y los dispositivos ya que no vienen considerados en el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12525 | El 28 de diciembre de 2022 se envió el RFI 108 Iluminación CCTV, RFI 109 Bomba tanque tormenta y RFI 110 Interruptores tablero FHE. El 29 de diciembre de 2022 se envió de RFI 111 SC Tierra física tanque de gas, RFI 112 Tierras físicas cuarto de máquinas y RFI 113 Altura wall pack. Se solicita de su apoyo para obtener respuesta de los RFI antes mencionados. | 2 | Se contestan con la respuesta de las RFI 108 y 110 | 0 | 22781 | 829
12526 | Se solicita indicacion de la razon de ser un muro de block que separa trastienda de piso de venta del eje 4 al eje 10 ya que en otros proyectos este muro es de tabla roca y el por que sigue se siendo concideradon para la camara de congelados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12527 | EN EL PLANO A-407a "PLANO DETALLES DE ANDEN", EN EL DETALLE 3 PUERTA TIPO ANDEN DE TRAILES, ME INDICA NUEVA, PERO EN EL LISTADOS DE SUMINISTROS DE WALMART ME INDICA, NO INCLUIR SUMINISTRO DE NUEVAS RAMPAS DE ANDEN, DE SU APOYO PARA INDICAR, SI SON NUEVAS O SE MANTIENEN LAS EXISTENTES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12528 | DE ACUERDO CON EL PLANO C07 DE DRENAJE SANITARIO INDICA COTA DE 47.37 EN LA CONEXION A RED GENERAL MIENTRAS QUE EN TRAMO ANTERIOR INDICA 49.74 NIVEL DE TAPA DE SU APOYO CON CONFIRMAR LAS COTAS DE LINEA YA QUE NO COINCIDEN CON LAS CONDICIONES DE PENDIENTE ADECUADAS VER ARCHIVO ANEXO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12529 | Debido a diferencia que se tuvo en la colocación de anclas en elementos prefabricados por parte ITISA se envía levantamiento con la ubicación actual con respecto a los ejes marcados en proyecto para su verificación y observación, se anexa plano en formato “dwg” como complemento, por lo que se solicita su revisión y de requerir algún refuerzo enviar el boletín correspondiente. Se adjunta plano en DWG | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12530 | Se solicita dejar un apagador independiente para el cuarto de cctv, debido a que actualmente en proyecto se encuentra compartido con el pasillo de oficinas en trastienda, circuito 14gr, plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12531 | A causa del transplante indicado en el plano C11 - AREAS VERDES se solicita la indicación del lugar autorizado para realizar transplante de acuerdo a las condiciones indicadas en el cuadro de datos de transplante adjunto documento con lo indicado y referencias | 24 |  | 2 | 9 | 41
12532 | Para responder el RFI #9 Se solicita especificacion con respecto a la cimentacion de Basura, Carton y Acopio de carton ya que no se cuenta con plano o detalle de este asi como especificacion para el habilitado de acero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12533 | Con base en plano ID-04 indica la acometida telefónica en el cuarto de sistemas (MDF), en sitio se encuentra la acometa telefónica a un costado de gerencia, por lo tanto se deberá reubicar la canalización principal ya que no cuenta con cajas registro para cambiar la trayectoria, siendo así debemos reubicar la canalización desde el registro exterior a la tienda, se deberá hacer un paso por la fachada o por el muro de block para llegar al primer registro de Telmex. Definir la trayectoria ya que no contamos con plano, o definir si lo proponemos en sitio. | 2 | Se compartirÃ¡ el dÃ­a de hoy por correo al gerente de Construcciones, el BOL. 4 donde se indica la alimentaciÃ³n para el tablero de alarmas DCI dentro del mismo cuarto MDF. | 4 | 22781 | 1402
12534 | EL PLANO " AC-04b PLANO DE DETALLES TERRACERÍAS-BA-ZUMPANGO-5770" INDICA EN EL DETALLE #1 SUBRASANTE RECOMPACTADA AL 100% CON RESPECTO A SU P.V.S, DE ACUERDO CON LA MECANICA DE SUELOS ESTA CAPA ES DE "FRAGMENTOS DE ROCA DE TEZONTLE MAYORES A 3" DE DIAMETRO EMPACADAS EN ARENA LIMOSA NO PLASTICA" Y VA DESDE LOS 80 cm HASTA LOS 120cm DE PROFUNDIDAD, EN EL MISMO DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 41 EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE HIDROCRETO POR CONCRETO (SE ADJUNTA IMAGEN). SE SOLICITA SU CONFIRMACION DE QUE ESTE ES EL PROCEDIMIENTO Y ESPESORES CORRECTOS PARA LAS TERRACERIAS DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12535 | Durante la revisión del proyecto respecto a los rótulos que se van a cambiar en la unidad no está considerado el más grande que se tenía en las fachadas, este rótulo desaparece y no se coloca nada más o se tiene considerado algún rótulo adicional para el proyecto de Sam´s Plaza Oriente. Se adjunta reporte. | 2 | Buen día. Por cuestiones de licencias, no es viable la colocación de dos rótulos que tengan vista a la misma avenida, por ello únicamente se contempla el anuncio de la fachada principal, Favor de apegarse a lo indicado en proyecto, toda vez se cuente con la licencia liberada. Saludos. | 21 | 22781 | 11
12536 | Se revisa el plano SE01 LAYOUT DE SUBESTACIÓN ELECTRICA donde se indica que el perimetral es malla cilonica validar el tipo protección de block en perimetral para consideración del tablero de acuerdo al suministro con fin de evitar vulnerabilidad en exteriores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12537 | En referencia al plano “C-25 PLANO DE REJACERO (4 DE 4) 5300” en el cual podemos observar el barandal que va sobre el eje 8 en el pasillo de emergencia, se presenta una oportunidad ya que se solicita que, en lugar de barandal, se delimite con una rejacero como la que va propuesta en el proyecto, ya que es más seguro tener una rejacero que un barandal en esa zona. Se sube evidencia en PDF. | 2 | Cómo medida de seguridad para el peaton, se cumple con la utilización del barandal indicado en proyecto, no se autoriza el uso de rejacero para esta área. Se propone subir el barandal a 1.2m de alto. | 1 | 22781 | 2559
12538 | En el área de travelator se tiene una losa a base de losacero y bastones de varilla la cual se une en un extremo con el muro de desarrollador como lo marca en el plano 707-SCC_CT_ES-05 COMPLEMENTARIO ENTREPISO (2 DE 2) 5300.dwg" en el corte “F-F” ya en la construcción se tiene una distancia de 45 cm entre el lecho inferior de la losa y el muro de desarrollador, solo en la parte del muro el cual por el nivel de piso terminado se forma un dentellón, se propone colocar 2 varillas del # y grapas de alambrón en el lecho inferior de ese dentellón formado.se anexa croquis en pdf | 2 | Se aprueba la propuesta de colar un elemento sobre la corona de los muros para alcanzar el lecho bajo de la losa, sin embargo, recomendamos que se arme como dala H=35 cm (en lugar de 40 cm) con 4var#3 y E#3@20 anclada rígidamente a la corona del muro, pero desligándola del lecho bajo de la losa para evitar la interacción con el muro, tal como se indica en el corte F-F del plano 762-SCC_CT_ES-05. | 1 | 22781 | 2559
12539 | En los planos 707-SCC_CT_ES-07 PLANTA DE CUBIERTA (TRAVELATOR) 5300.dwg"A-400b - PÓRTICO Y VESTÍBULO DE ACCESOS MG 5300.dwg, A-400c - VESTÍBULO DE ACCESO, CONEXIONES VERTICALES 5300.dwg no se aprecia algún desviador en la conexión de cubo de elevador de clientes y lamina de cubierta, el desnivel marcado por la cubierta se conecta en el muro del elevador, siendo lamina acanalada el agua se quedaría estancada en esa área, ¿es necesario colocar un desviador en esa área? | 2 | Se carga BOL 1032612 DETALLE DE DESVIADOR EN PLANTA DE CUBIERTA TRAVELATOR, en conde se marca la especificación del desviador considerado en el proyecto. | 4 | 22781 | 1402
12540 | El 27 de enero se envió el RFI # 141 Bypass agua de reposición y agua tratada PTAR Se solicita de su apoyo para obtener respuesta al RFI antes mencionado. | 2 | Se carga respuesta: Se especificaron dos válvulas una que está dentro del cuarto de máquinas y como se indica en plano está a una altura de 1.50m, es para en caso que se requiera dar mantenimiento a la red de reposición se pueda controlar desde este punto, es una válvula que por lo generar esta abierta, la segunda válvula esta dentro del cuarto de máquinas de la PTAR a una altura de 0.60m, con esta válvula se controlara el flujo cuando sea necesario, abriendo se para llenar la cisterna y caso contrario cuando este llena. Con base en la CDP-004 solo se indica la línea de llenado a la cisterna de agua tratada e indica que nunca podrá conectarse a la red de agua tratada de la tienda sino a la cisterna. | 1 | 22781 | 2559
12541 | En seguimiento a la repuesta del RFI #143 I CAMBIO DE BARANDAL A REJACERO EN PASILLO DE EMERGENCIA. I, esta supervisión ve inviable que se deje un barandal de 1.2 m, ya que el desnivel es alto en esa zona y suponiendo que en algún momento tengan que salir las personas de manera abrupta, pueden empujarse y de manera extraordinaria ocurra un deceso, por eso se propone y ve más viable que se deje una rejacero que pueda ser más segura para esa zona. Lo propuesto no es más que para prevención de cualquier accidente grave en esa zona. Se adjunta evidencia en PDF. | 2 | Se manda propuesta en el documento 2021-SC90_COLOSIO_ARQ INTERIORES - Sheet - BOL - REJACERO.dwg de diseño de protección de salida de emergencia con un hibrido entre barandal y rejacero. | 1 | 22781 | 2559
12542 | RFI #15 ¦ Se solicita el detalle de las guarniciones exteriores ya que en el plano que se tiene de terracerias no tenemos mas que la nota de como va el armado y cual sera la forma pero no se tiene un detalle del terminado ni como debe ir armado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12543 | Deacuerdo a la respuesta del RFI ubicación de cctv el rack se colocara en el cuarto IDF, debemos realizar la alimentacion para el panel de alarmas y de cctv ¿Confirmar de que circuito y si lo hacemos independiente la alimentacion? | 2 | Se compartirÃ¡ por correo al gerente de construcciones, el BOL. 3 donde se indica la alimentaciÃ³n para el tablero de alarmas DCI dentro del mismo cuarto MDF. | 4 | 22781 | 1402
12544 | Durante los recorridos para la realización de los trabajos correspondientes del proyecto sanitario el cual incluye los cárcamos sanitarios 1 y 2, el líder de mantenimiento de la unidad solicita la colocación de 2 válvulas para realizar un bypass con el cual se tendrá la opción de enviar las aguas negras al drenaje en el caso de que las bombas llegaran a fallar, esto con motivo de evitar algun tipo de sdanción por temas de seguridad alimentaria, éstas válvulas serían consideradas como adicionales así como la excavación de un registro de 1.5X1.5m para la instalación de las válvulas. Se anexan evidencias fotográficas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12545 | En referencia al plano “C-05 - PLANO DE NIVELES 5300”, en el cual, debido a los niveles del proyecto original la pendiente va guiada hacia el pozo de visita que está en el plano “CO-07a - DETALLES DRENAJE SANITARIO – 5300”,entonces, debido a esto nos obliga a llevar todo el escurrimiento del patio de maniobras hacia ese punto en específico, por lo que se propone una placa perforada en el brocal de ese pozo para así hacer que el agua caiga por ahí y no se sature en ese punto del patio de maniobras. Se deja croquis explicando la situación de esto. | 2 | Se aprueba la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
12546 | En seguimiento a la repuesta del RFI #143 I CAMBIO DE BARANDAL A REJACERO EN PASILLO DE EMERGENCIA. I, esta supervisión ve inviable que se deje un barandal de 1.2 m, ya que el desnivel es alto en esa zona y suponiendo que en algún momento tengan que salir las personas de manera abrupta, pueden empujarse y de manera extraordinaria ocurra un deceso, por eso se propone y ve más viable que se deje una rejacero que pueda ser más segura para esa zona. Lo propuesto no es más que para prevención de cualquier accidente grave en esa zona. | 2 | Se manda propuesta en el documento 2021-SC90_COLOSIO_ARQ INTERIORES - Sheet - BOL - REJACERO.dwg de diseño de protección de salida de emergencia con un hibrido entre barandal y rejacero. | 1 | 22781 | 2559
12547 | En referencia al plano A-100e, al plano estructural CP-ES 07 PLANTA DE PLACAS BASE y en el A-413 NUCLEO SANITARIO CLIENTE detalle isométrico podemos ver una columna en los sanitarios de hombres, dicha columna es del contra venteo. Sin embargo, en los planos de detalles de albañilería y de acabados, no nos muestra de qué forma va a quedar cubierta. ¿DICHA COLUMNA QUEDARÁ VISIBLE Y SOLO SE APLICARÁ DRY FULL Ò SE COLOCARÁ CAJILLO PARA OCULTAR Y TAMBIÈN SE LE COLOCARÀ LOCETA? PARA CUALQUIER DESICIÒN MANDAR DETALLES. Se Adjunta a este RFI detalles de planos para dar claridad a lo plasmado. | 2 | Se carga Boletín BOL - 1032898 - ACABADO EN BAÑO DE CLIENTES a la carpeta de Boletines en Tririga boletín con la aplicación de acabado DRY FALL en columnas en sanitarios hombres. | 0 | 22781 | 829
12548 | Con base en plano ID-04 nos indica una trayectoria de canalizacion y en plano A-102 indica otra ubicacion de la base de la antena satelital ¿Indicar con que planos nos rejimos para colocar la base de la antena?. Se envia correo a proyectos walmart el archivo para que se enviado al proyectista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12549 | RFI #16 Se solicita que estas 2 coladeras de dreenes de camaras de refrigeracion tambien tengan una linea de descargue como lo requiere refrigeracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12550 | Con base en plano C-10A indica que se respeta base y poste de luminaria, en sitio no concide la ubicación representada en plano y no se puede respetar la base ya que donde se encuentra actualmente pasa el muro prerimetral. por lo tanto de debera reubicar y demoler la base y eso se concidea como un trabajo adicional. Se envia archivo por correo a proyectos walmart, para que se a enviado al proyectista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12551 | RFI #17¦ Se solicita que se nos comparta un renderizado de como quedara la tienda para poder imprimir estos y colocarlos como promocionales de la remodelacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12552 | En referencia al plano A-100e - PLANO ACABADOS EN MUROS y el A-600 TABLA DE ACABADOS, menciona que el muro de block debe ser con acabado natural propio del material y sólo llevará sellador transparente y antigrafitti. Debido a que es vista al cliente, surge la duda sobre el color del muro de block. ¿Queda en color natural del block o es en color blanco? | 2 | Se confirma que se debera conservar el color indicado en proyecto ya que respeta lo indicado en prototipo. | 1 | 22781 | 2559
12553 | Con base en plano IH01 y SCI01 indica que la trayectoria de tuberia hidraulica y psi cruza por el rack de refrigeracion, ¿Se debe reubicar la trayectoria hidraulica y psi o se respeta la trayectoria?. Se envia archivo por correo al proyectista. | 2 | La trayectoria indica en plano es correcta, sin embargo si en sitio consideran que se puede realizar no tenemos ningÃºn problema. Se aclara que la trayectoria del SCI ubicada sobre el eje 2 tiene que quedar dentro de los lÃ­mites de la tienda, NO dentro del local comercial. | 3 | 22781 | 62
12554 | Revisando plano arquitectónico A-404a - OFICINAS AL FRENTE CORTES en el pasillo de acceso a baños en los muros nos indica colocar loseta cerámica color blanca hasta a una altura de 90 cm, sin embargo, en otras tiendas se considera la colocación de la loseta de piso a faldón, en el corte longitudinal 02 oficinas al frente lo indica a 90 cm y en el detalle 10 isométrico de oficinas al frente lo termina corroborando por lo que se considera deberá ser todo el muro ¿Aplica como adicional?? SE ADJUNTA PDF A ESTE RFI | 2 | Si se cuenta con la especificación en el plano A-413 - NUCLEO SANITARIO CLIENTE 5300, de la OC-03 cargada el 17012022 | 4 | 22781 | 1402
12555 | Referente al plano CT-ES-11 PLANTA DE FIRMES en el área de travelator, se tiene que en la parte interior del muro de la cubierta de travelator llevamos un pasillo, en el cual no se tiene contemplado nada que evite una caída de una altura aproximada de 4.5 m, por lo que se propone la colocación de un barandal de 1.2m en esa zona. De igual manera, ese pasillo no lo indica que tipo de acabado lleva, por lo que se solicita se confirme, así como el alcance de dicho piso si es desarrolladora o contratista. Se le solicita al área de proyectos la confirmación de este o en su defecto una propuesta en esa zona. SE ADJUNTA PDF A ESTE RFI | 2 | Si bien en el modelo si se consideran barandales, es cierto que no se especifica esto en planos, por lo que se aprueba la ejecución de los mismos de acuerdo a lo conpartido en el documento adjunto | 9 | 22781 | 1425
12556 | En referencia al rfi #175 acabado de muros interiores con vista al cliente donde la respuesta fue que se dejara sin pintar muro de block Se nos solicitó mandar nuevamente rfi ya que en ningún Wal-Mart se ha entregado con ese acabado, siempre se aplica color blanco o en su caso crema Nuevamente se solicita respuesta a este rfi | 2 | Se autoriza la colocación de este acabado. | 0 | 22781 | 829
12557 | Se solicita se nos compartan los renders de como quedara el interior de tienda para poder imprimirlos en lonas y colocarlos como promocionales | 2 | Se comparten imágnes RFI-19-1037854-RENDER SC MEXICALI INT 1 y RFI-19-1037854-RENDER SC MEXICALI INT 2, en carpeta interioresarquitretónicos | 4 | 22781 | 1402
12558 | Con base en plano IE02 indica colocar apagadores para luminarias en baños de asociados ¿Se debe de colocar o se omieten? En plano IE-06 indica colocar arrancador en muro de baños de asociados para la extraccion de aire ¿definir se se coloca en la ubicacion indicada y si es aparente la instalcion o debe de ser hagoda?. Se enva archvo por correo al proyectista y tenga mas vision de la pregunta. | 2 | Se deberÃ¡ considerar apagador como parte de los criterios WM y el arrancador deberÃ¡ ser instalado sobrepuesto en la ubicaciÃ³n indicada en plano. | 9 | 22781 | 1425
12559 | En referencia al plano A-101a - PLANO DE CONTEO DE MOBILIARIO “LAYOUT”, en el área de trastienda se tienen racks que coloca Store Planing, dichos racks en otros proyectos llevan una protección en cada poste y revisando el plano A-100f - PLANO DE PROTECCIONES, en el área de trastienda no pide ningún tipo de protección para esos racks y algún montacargas podría derribar los productos cuando pase con mercancía. ¿Se dejarán así o se les pondrá protección? Mandar detalles y plano de protección actualizado para que se le indique a la contratista la compra de estos Confirmar si aplica como adicional. | 2 | El prototipo considera espinilleras en los racks perimetrales. Se carga el boletin K - BOLETÍN - ESPINILLERAS EN RACKS DE TRASTIENDA, en donde se representan las espinilleras de los racks en montacargas. | 1 | 22781 | 2559
12560 | Se envía nuevamente RFI, ya que la respuesta no corresponde a lo solicitado. En referencia a la colocación de la espuma aspreado en losas debajo de las cámaras de refrigeración y al RFI #41 en la contestación de este cargaron boletín, la contratista indica que sólo consideró para la de congelados en amasijo, por lo que se adjunta correo e indica se deberá considerar como adicional ya que nunca hubo plano con características e indicando las áreas. ¿Aplica como adicional el Boletín? Se adjunta correo. | 2 | El teléfono de SERVICIOS AL CLIENTE ES IP, lo cual se conecta con cable UTP desde el switch del IDF para su funcionamiento, mientras que el aparato telefónico que va en OFICINA ADMINISTRATIVA es análogo, lo cual significa que va conectado mediante cable multipar. Favor de hacer las conexiones correctas con los accesorios y cables correctos para cada equipo telefónico. Si en los planos de proyecto para la tienda Walmart Supercenter - Colosio Pachuca no se encuentra el tipo de cable a utilizar, es porque toda esa información se encuentra en los criterios de diseño de Walmart a los que hace referencia la nota en el plano “BOLETÍN RFI - 1033757_5300” NOTAS ADICIONALES 1 Y 5. | 4 | 22781 | 1402
12561 | En plano LP-01 incica colocar barra de 3 puntos para la puerta de servicio de omnicanal ¿definir si se coloca la barra o se colocara chapa de seguridad con llave? | 2 | No se deberÃ¡ de colocar barra de 3 puntos, si no cerradura de seguridad con llave tal como se indica en el plano A-600a detalle No.15 | 1 | 22781 | 2559
12562 | Necesitamos que nos confirmen los detalles del plano A-103 b, PLANO DE DETALLES EN CUBIERTA III. Nos referimos a la instalación de los nuevos skylight, que como saben son 889 pzas, por proyecto no traemos marcada la colocacion de desviadores a lo que al hacer el corte en las crestas esta dejaria un espacio en el cual con el tiempo posiblemente tendriamos filtraciones a corto plazo por lo que solicitamos esta aclaracion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12563 | Con base en plano IE04 indica conciderar instalacion electrica para refrigeradores, no se incica de que circuito, voltaje y amperaje ¿definir si se concidera indicar trayectoria circuito y voltajes?. Asi mismo indicar quien sumnistra dichos refrigeradores. Se envia el archivo por correo a proyectista, y tengas mas vision. | 2 | Se enviarÃ¡ el dÃ­a de hoy por correo a gerente de construcciones el Bol.6 donde se agregan 2 alimentaciones para los refrigeradores a futuro, en nube verde se indican los cambios. | 1 | 22781 | 2559
12564 | RFI #21 ¦ Se informa al area de proyectos de la reubicacion del espacio de sanitarios de asociados ya que con fin de mejorar el proceso constructivo, ya que la ubicacion actual interfiere con la acometida existente telmex y el tiempo de respuesta de telmex es muy largo en lo que se hace este proceso, optamos por mover y que se reconfigure el espacio de racks asi mismo se mueve el espacio de tableros electricos que encontraran informacion en los archivos adjuntos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12565 | Con base en plano IE04 indica conciderar instalacion de dos contactos normales para pick up asignada en plano se indica frente al acceso de clientes, mas no frente a la puerta de servicio de omnicanal. ¿confirmar si debemos colocar los contactos como indica en plano IE-04 o se modificara?. Se carga archivo para que tengan mayor visibilidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12566 | Se solicita la revision de los muros y la soporteria del plafon reforzado del cuarto de alto valor que se encuentra en el area de trastienda ya que en el plano ALB-04 de muros III en el que se nos muestra el detalle de los muros nos mencionan que es de tablaroca, a lo que no se cuenta con un detalle de como se fijara yo colocara la reticula de proteccion que este debe llevar en la parte superior del plafon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12567 | Con base en plano IE02 no indica colocar luminarias en plafón en el área de lavamanos de asociados, en plano A-101d indica colocar plafón y antepecho. ¿Se debe colocar luminarias o se respeta conforme a proyecto? de considerarse luminarias proponer circuito trayectoria y suministro de luminarias. Se anexa archivo. | 2 | Se compartirÃ¡ a gerente de construcciones el boletÃ­n 7, considerando 2 luminarias adicionales en la zona de lavabos derivadas del circuito 23HD ya considerado en proyecto. Asimismo, se enviarÃ¡n a cotizar con compras estas luminarias. | 1 | 22781 | 2559
12568 | Se solicita al area de proyectos que se envié los planos de estado actual del predio SC MEXICALI derterminante 2304, ya que nos encontramos en sitio con una señalizacion de tuberia de PEMEX la cual nos cae sobre la linea de la cimentacion para la barda perimetral, asi como las lineas de fibra optica dentro del predio, favor de compartir esta informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12569 | 1-.Los 4 equipos protocol existentes; los cuales hacen la función de suministrar los sistemas de refrigeración yo congelación, se encuentran desplantados en la techumbre de las cámaras de refrigeración existentes; es decir, no cuentan con un soporte independiente (mezanine). Esta particularidad, nos limita la parte de poder quitar paulatinamente sistema tras sistema de cada equipo, lo que esto significa que, al retirar estos equipos, absolutamente todos sus sistemas dependientes de él, se quedaran deshabilitados. Como se puede observar en las fotografías, los 4 equipos protocol cuentan con una estructura de soporte tipo banco, la cual está elaborada de perfiles tubulares (PTR), que, a su vez, ésta descansa en los elementos HSS de manera transversal al desplante de la estructura de soporte. 1-. Posible opción de solución:Realizar una fijacion a las columnas y jois existentes de techumbre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12570 | EN EL PLANO C-O3b "PLANO REJACERO", TENEMOS DOS OPORTUNIDADES. 1-. EN EL TRAMO DONDE ESTA LA ANTENA DE TRANSMISION HAY DOS REGISTROS DE CFE, Y JUSTAMENTE DONDE ESTA TRAYECTORA DE LA CIMENTACION DE LA ZAPATA PARA EL MURETE DE BLOCK, CHOCA CON DICHOS CABLES (ESTAN A 60 CM), Y LA CIMENTACION ME PIDE 1.20 MTS., (VER ARCHVO ADJUNTO), POR RAZONES DE SEGURIDAD NO SE DEBE EXCAVAR ESTA ZONA, DE SU AYUDA PARA INDICARNOS QUE OTRO PROCESO CONSTRUCTIVO REALZAREMOS PARA CONTINUAR CON LA REJACERO. VER ARCHIVO ANEXO. 2.- EN EL AREA DONDE SE ENCUENTRA LA SUBESTACION ELECTRICA, TAMBIEN NOS INDICAN REALIZAR LA CIMENTACON, ESTE TRAMO TENEMOS LA PLANCHA DE CONCRETO Y OBSTRUYE PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS, DE SU APOYO PARA QUE NOS INDIQUEN QUE OTRO PROCESO CONSTRUCTIVO PODEMOS REALIZAR, VER ARCHIVO ANEXO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12571 | EN EL PLANO DEM-06 "PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIOR", INDICA EN EL DETALLE 8 ANUNCIO ESPECTACULAR, DESMANTELAMIENTO TOTAL DEL POSTE ESPECTACULAR, UBICADO DENTRO DEL ESTACONAMIENTO, EL RETIRO DE LA CHATARRA ES ALCANDE DE WM. DE SU APOYO INDICARNOS SI TAMBIEN TIENE LA MANIOBRA DE BAJARLO, CORTARLO, EL PROVEEDOR QUE VIENE POR EL? | 2 | El desmantelamiento total del poste lo hará un proveedor asignado por GNFR, considerado en el listado de suministros en donde el recorte del poste en tramos de 9 mts de largo por 2.5 m de ancho máximo. El retiro de chatarra lo realizará un área de Negocios Inmobiliarios que se encarga de la venta del activo fijo en desuso. La contratista deberá de retirar instalaciones obsoletas de la alimentación eléctrica. | 1 | 22781 | 2559
12572 | EN EL PLANO C-03c "PLANO DE DETALLES DE TOTEM, GERENCIA DE TIENDA, REALIZO EL COMENTARIO SI SE PUEDE REUBICAR LOS TOTEM EN FRENTE DEL AREA DE CARRITOS, PARA QUE TENGAN UNA OPERACION MAS PRODUCTIVA. YA QUE SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA SALIDA DE CLIENTES. VER ARCHI ANEXO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12573 | EN EL PLANO C-03b "PLANO DE REJACERO", NOS SOLICITA GERENCIA DE TIENDA QUE LA REJA CERO SEA EN TODO EL PERIMETRO DE LA TIENDA, PARA EVITAR QUE SE COLOQUEN LOS PUESTOS AMBULANTES QUE EXISTEN EN ESTE MOMENTO, SE ENVIA ARCHIVO DE LA PROPUESTA, FAVOR DE INDICAR SI SE REALIZA. | 2 | La trayectoria de la rejacero indicada en proyecto, es de acuerdo a lo que estÃ¡ amparado de acuerdo a escrituras, las cuales por el trazo e interpretaciÃ³n de ellas nos indica que es una zona no amparada de 76.77m2, por lo que se sugiere apegarse a proyecto o se puede consultar con Cumplimiento si se puede modificar la trayectoria de la rejacero para delimitar la zona en cuestiÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
12574 | Solicitud de memoria de calculo del sistema conta incendios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12575 | EN EL PLANO C-03 #PLANO DE CONJUNTO", INDICA MANTENIMIENTO A LA PTAR, RATIFICAR SI LO HARA LA CONTRATISTA, YA QUE ACTUALMENTE TENEMOS AL PROVEEDOR DE LA PTAR EN SITIO, Y ELLOS DEBEN REALIZAR DICHO MANTENIMIENTO. | 2 | Los alcances indicados en el proyecto para la PTAR son alcances que debe realizar la contratista, esto fue a solicitud del Ã¡rea de Utilities. | 9 | 22781 | 1425
12576 | EN EL PLANO A-101d #PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES", RATIFICAR SI, SE COLOCA PLAFON EN TODO EL AREA DE AMASIJO. SI SOLO SE DEJA SIN FLAFON EN EL AREA DE HORNOS Y FERMENTADORAS, Y QUE EN OTRAS TIENDAS NOS LO PIDEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12577 | EN BASE AL RECORRIDO DE LA ENTREGA DE OBRA DEL 22 MARZO 2023, GERENCIA DE TIENDA REALIZO LA PETICION DE COLOCAR, UNA PUERTA EN EL CALLEJON, EN EL EJE A TRAMO 1, 7. YA QUE POR TEMAS DE SEGURIDAD DEBE TENER. VER ARCHIVO ANEXO. DE SU APOYO PARA INDICAR SI SE COLOCA? | 2 | La puerta en el callejÃ³n se tenia contemplada en el proyecto original, previo a la remodelaciÃ³n se bajo del alcance cuando se bajo el alcance de cercado perimetral y portones, de requerirse se deberÃ¡ solicitar por OT. | 1 | 22781 | 2559
12578 | En plano GIE-01 incica colocar los desconectadores que corresponden a los hornos y fermentadoras, por cuestion de garantia del equipo no se permite perforar los hornos ni fermentadora ¿Definir la nueva ubicación de los desconectadores o de que forma fijarlos? | 2 | El plano GIE-01 en planta indica que los desconectadores se colocarÃ¡n sobre un muro de panel, este se encuentra entre la laminadora y horno giratorio, ver plano GA-01 | 1 | 22781 | 2559
12579 | EN TIENDA SE ENCUENTRA UN CAJERO RED BLU, Y ESTE OBSTRUYE PARA REALIZAR UNA PUERTA, EN LA NUEVA AREA DEL LOCAL COMERCIAL QUE SE REALIZARA, DE SU APOYO PARA INDICARNOS QUIEN LOS RETIRA, CONTRATISTA O ALGUN PROVEEDOR DE WALMART. | 2 | El Ã¡rea de Construcciones debe revisar este tema con el Ã¡rea de Negocios Inmobiliarios, para determinar su movimiento o retiro total. | 1 | 22781 | 2559
12580 | En revisión al plano “GA-11 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS” en el detalle 01 y 02 de planta arquitectónica así como en el detall 04 corte longitudinal A-A nos hace referencia que llevará unas celosías parecidas a las que se colocan en panadería, sin embargo en el detalle 03 de planta de acabados de plafones nos hace alusión aún diseño completamente diferente a los mencionados anteriormente, revisando el código 9.32 de estas indica “CELOSÍA MOD ED-D9 A BASE DE TIRAS DE MDF DE 19MM LAMINADO DOS CARA Y TRES CANTOS DE 10CM X1.73 EN COMEDOR” en los otros prototipos se colocan unas celosías de lamina galvanizada grabada con la flor de Walmart SE AGREGA PDF | 5 | La celosía que se debe considerar es la especificada por la guía de comedor (GP-09.1) según la última imagen de la misma. | 40 | 58 | 4
12581 | EN BASE AL RECORRIDO DE LA ENTREGA DE OBRA DEL 22 MARZO 2023, GERENCIA DE TIENDA REALIZO LA PETICION DE DEMOLICION DE PISO EN EL AREA DE ANDEN YA QUE ESTA DAÑADO. DE SU APOYO SI, SE REALIZA DICHA DEMOLICION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12582 | EN EL PLANO GA-11 "PLANO DE COMEDOR EN ABARROTES", EN EL DETALLE 11 DETALLE DE MAMPARAS, DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI SE COLOCAN? | 2 | El proto si indica la fabricaciÃ³n por contratista de las mamparas por el tema de Covid, consideramos que podrÃ­an darse de baja ya que oficialmente se dio fin a la pandemia, por favor revÃ­senlo con la gerencia de la tienda para definir si se colocan o no. | 9 | 22781 | 1425
12583 | Con base en plano IE16 indica colocar delta para cuarto mdf y conectarla a la ya existente, en sitio se cuenta con la existente vía aérea no viene ahogada en la tierra por lo tanto no es viable realizarlo de esta manera ¿favor de definir trayectoria o confirmar si se debe conectar a la existente? Ver archivo anexo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12584 | EN BASE AL RECORRIDO DE LA ENTREGA DE OBRA DEL 22 MARZO 2023, GERENCIA DE TIENDA REALIZO LA PETICION, UN CONTACTO PARA LA ALIMENTACION DEL REFRIGERADOR DE SUEROS QUE VA EN FARMACIA. DE SU APOYO SI SE REALIZA, EN DONDE SERIA SU COLOCACION, TRAYECTORIA Y DE DONDE SE ALMENTARIA, YA QUE EN PROYECTO NO VIENE. | 2 | En proyecto no se tenÃ­a el conocimiento del suministro de dicho refrigerador (scope y layout autorizado) de requerirse se deberÃ¡ tramitar por OT. | 1 | 22781 | 2559
12585 | EN BASE AL RECORRIDO DE LA ENTREGA DE OBRA DEL 22 MARZO 2023, GERENCIA DE TIENDA REALIZO LA PETICION DE COLOCAR, REJLLA EN EL AREA DE ANDEN, YA QUE NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PROYECTO, FAVOR DE INDICAR, SI, SE COLOCA? | 2 | En proyecto se consideran las rejillas pluviales de anden nuevas, estas se indican en plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-1417, en el detalle numero 3 vienen las dimensiones a considerar. | 1 | 22781 | 2559
12586 | Con base en plano IE-10 indica colocar ahogado los alimentadores, pero no indica que se encamise o se proteja con tubería de PVC pesado definir si se coloca tubo y que diámetro se debe colocar o se debe de colocar el alimentador sin encamisado. Ver archivo anexo. | 2 | Los planos se complementan entre sí, la simbología en el plano IE-10 indica que la linea punteada es tubería por piso en PVC pesado, mientras que en el DU-01 se indica que para los tableros PTR y FHE el tramo por piso de cada uno se deberá considerar tubería de 35mm PVC pesado y para el TAB. PLUVIAL se deberá considerar tubería de 27mm para el tramo por piso, los cuales antes de incorporarse a tubería se deben desengargolar primero. Se adjunta captura de pantalla del DU-01 marcando en color amarillo los tableros mencionados. | 1 | 22781 | 2559
12587 | EN BASE AL RECORRIDO DE LA ENTREGA DE OBRA DEL 22 MARZO 2023, GERENCIA DE TIENDA REALIZO LA PETICION DE COLOCAR DE REUBICAR LOS LOCKERS YA QUE OBSTRUYEN LAS PUERTAS AUTOMATICAS Y OBSTRUYE LA VISTA DE LA TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12588 | Con base en plano IE-07 indica colocar 2 contactos con falla a tierra uno a 127v y otro a 240v, se recomienda que el contacto de 240v que alimenta a la bomba de la ula no se coloque con falla a tierra ya que por alguna razón se llegara a botar el contacto mantenimiento no tiene forma de como validar que el contacto se botó y el equipo trabajara sin bomba de agua por lo tanto corremos el riesgo que se dañe el equipo ¿confirmar si respetamos el contacto con falla a tierra o se cambia por un contacto normal?. Ver archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12589 | Con base en plano C10A-A indica que se respetan 12 postes existentes solo se realiza el cambio de luminarias y cableado, debido a que las luminarias son diferentes el soporte para la fijación a los postes existentes no coincide con la entrada de las luminarias, en el listado de suministros solo se consideran 33 brazos para luminarias ¿Como se debe fijar las luminarias a los postes existentes?. Ver archivo anexo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12590 | EN EL PLANO A-600 "PLANO DE TABLA DE PUERTA Y VENTANAS", EN LA OFICNA ADMNISTRATIVA, ME INDICA PUERTA DE ALUMNIO NATURA, EN RECORRIDO CON GERENCIA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, COMENTO SI ESTA PUERTA PUEDE SER METALICA, YA QUE EN LA ZONA ES DE ZONA ROJA. YA SUFRIERON UN ASALTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12591 | EN EL PLANO A-500 "PLANO DE MOBILIARIO 1", INDICA EN EL DETALLE 3 OFICINA ADMINISTRATIVA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EL CUAL NO ME INDICA EL DETALLE DE LA MESA PARA DICHA MPRESORA, DE SU APOYO PARA ENVAR EL DETALE DE DICHA MESA, Y SERIA UN ADICIONAL PARA LA CONSTRUCTORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12592 | Informo que el dia de hoy, se realizo el arranque de los equipos de red contraincendio, se presento una oportunidad, a la hora de presurizar la linea, se fisura y se daña valvula sheck de bomba de jockey existente, la cual provoca una fuga, ocasionando que se mojaron los transforadores de bomba electrica, 2 montenedores de tablero de motor de combustion, mando de control de tablero de bomba eletrica y combustion, asi mismo gotea la valvula de compuerta, del motor de combustion. El proveedor de Bombas Suarez recomienda cambiar las valvulas skeck de las tres bombas, asi como la valvula de las compuertas existentes. (se adjunta mnuta por proveedor). Se adjuntan fotografias. Cabe mencionar que las valvulas de compuerta de las 3 bombas, no fueron contempladas en el listado de suministro, estas fallas se origino por el tiempo de uso. Asi mismo se indica que tambien se tiene problemas c | 2 | "Se revisó con el especialista Hidrosanitario y nos menciona que en proyecto la bomba Jockey se indicó como nueva en proyecto, por lo que los accesorios así como la instalación correra a cargo del instalador de acuerdo con lo indicado en proyecto, así como el cambio de válvulas y todos aquello necesario para su correcto funcionamiento. En cuanto a la parte eléctrica se deberán revisar con proveedor si los equipos eléctricos no sufrieron daños, en caso que si, deberan revisar garantías con proveedor. Se hace mención que en el proyecto no traemos un interruptor de 3P-50 amp, favor de indicar a que equipo se refiere, mandar evidencia particular, por favor. Se hace la aclaración de que como Diseño quedamos enterados en la sustitución de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, sin embargo, al indicarse que es una oportunidad de ejecución esto no deberá ser un adicional a pro | 1 | 22781 | 2559
12593 | EN EL PALNO A-101d "PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES", INDICA LA TRAYECTORIA DE FALDON QUE CORRE DE SALCHICHONERIA HACIA LA ESCUADRA DEL FALDON DE PANADERIA, PEGADO AL MURO, PREGUNTA EN BASE A OTRAS REMODELACIONES ESTE DEBE IR SOBRESALIDO, DE SU APOYO PARA INDICAR SI SE RESPETA PROYECTO O SE APLICA SOBRESALDO, VER ARCHIVO ANEXO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12594 | EN EL GMRA DE REFRIGERACION, INDICA LA TRAYECTORIA DE LAS INSTALACIONES MECANICA Y ELECTRICA, BAJA SOBRE EL PANEL DE CAMARA DE REFRIGERACION, Y EN EL PLANO GA-01 "PLANO ARQUITECTONICA DE ABARROTES I", NO INDICA NINGUN MURO PARA PROTEJER LA INSTALACION, SE DEBE COLOCAR PARA QUE NO TENGA UNA OPORTUNIDAD EN DICHAS INSTALACIONES. EN OTRAS REMODELACONES DE COLOCA, VER ARCHIVO ANEXO, ESTO SERIA UN ADICIONAL A LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12595 | EN EL PLANO A-100 "PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL", EN EL EJE 1 Y EJE C, NOS INDICA UNA CORTINA PARA EL ACCESO DEL LOCAL, DICHA CORTINA TIENE UN ANCHO DE 4.80, ACTUALMENTE TENEMOS UN CAJERO RED BLU SIN FUNCIONAMIENTO, YA SE HABIA MANDAO RFI DE ESTE, SABEMOS QUE NO LO DEBEMOS TOCAR O MOVER, ESTE ESTA COLOCADO A UNA DISTANCIA DE 3.7O MTS. DE LA COLUMNA DONDE INCIA LA CORTINA. DE SU APOYO PARA QUE NOS INDIQUEN QUE HACEMOS CON EL CAJERO LO REUBICAMOS O SE TAPA CON UN MURO DE TABLAROCA Y LA CORTNA SE DEBE REUBICAR, INDICAR EN DONDE?. VER ARCHIVO ANEXO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12596 | De acuerdo al plano de la especialidad de Voz y Datos, se puede observar la representación en dibujo arquitectonico de comunicadores (telefonos fijos) en distintas zonas, pero en ellas no se representa ninguna salida de cableado y trayectoria de tuberia o en su defecto distaros de trayectorias que pasen por este equipo, por lo cual solicitamos se aclare que en estos espacios no van a existir esos comunicadores o de lo contrario se de comunicado de que si existen y se valide la posible solución dada en este mismo documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12597 | EN EL PLANO GA-03a "PLANO DE EQUIPOS EN ABARROTES II", INDICA 2 REFRIGERADORES, EN EL AREA DE PREPRARADO DE CARNES, FAVOR DE INDICAR QUIEN SUMINISTRA ESTOS, YA QUE SE LE PREGUNTO A RENSA EL PROVEEDOR DE REFRIGERACION Y COMENTA QUE EL NO ES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12598 | EN EL PLANO GA-08 "PLANO DE CORTES Y ALZADOS EN ABARROTES, EN EL CORTE 1 A-A', INDICA UNA VENTANA TIPO ANTHONY, Y EN EL PLANO A-600 PLANO DE TABLAS DE PUERTAS Y VENTANAS, NO VIENE INDICADO EL DETALLE DE SU APOYO PARA ENVIAR EL DETALLE. Y SERIA UN ADICIONA A LA CONSTRUCTORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12599 | De acuerdo con el plano de Voz y Datos, Contacto regulados indica bajar de lado izquierdo y el plano de Contactos normales se observar bajar la instalación de lado derecho, del despacho de salchichería. Solicito me indiquen donde debo bajar las tres trayectorias, ya que si lo bajamos de lado izquierdo estaríamos bajando frente al faldón. Revisar el archivo anexo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12600 | De acuerdo con el plano detalles de tableros regulados, Indica solo colocar un interruptor 2x60 en el tablero X, de acuerdo con el check list del proveedor de los ups solicita un interruptor de 2x40 en el tablero de distribución. Solicito autorización para agregar el interruptor en ambos cuartos idf y mdf ya que si no contamos con eso no nos suministraran los equipos. Revisar el archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12601 | DE SU APOYO PARA INDICAR QUIEN SUMINISTRA LAS JAULA DE ALTO VALOR QUE VAN EN SERVICIOS AL CLIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12602 | Se solicita el proyecto de instalaciones de gas ya que no se cuenta con dicho proyecto. | 2 | Buen día, Los planos de gas IG se encuentran cargados dentro de la carpeta de abarrotes instalación de gas. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12603 | De acuerdo con el plano alumbrado piso de ventas, Indica que no llevamos luminarias enfrente del departamento de farmacia, en sitio se observa muy obscuro gerencia solicita que se coloque luminarias ya que este obscuro en esa área ¿definir si se agregan luminarias o se respeta el proyecto?. Revisar archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12604 | DE SU APOYO PARA ENVIARNOS EL DETALLE DE LAS MESAS DE LA SALA DE CAPACITACION, YA QUE NO VIENEN EN LOS PLANOS A-500, A-500a, A-500b. | 20 |  | 2 | 91 | 41
12605 | EN EL PLANO A-600b "PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS II", EN EL DETALLE 26 PHONE BOOTH, 27 GERENCIA, FAVOR DE CONFIRMAR SI VA PELICULA ESMERILADA 3M AL INTERIOR, EN BASE A OTRAS REMODELACIONES LA PELICULA NO SE DEBE COLOCAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12606 | EN EL PLANO CO-08 "DRENAJE PLUVIAL", ME INDICA QUE SE DEBEN DE HACER TOPES EN ACCESOS PARA EVITAR INGRESO DE ESCURRIMIENTO PLUVAL EXTERIOR, DE SU APOYO PARA ENVIARNOS EL DETALE DE DICHOS TOPES Y CUANTOS SERIAN Y A QUE DISTANCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12607 | EN BASE AL RECORRIDO DE OBRA GERENCIA DE TIENDA, SOLICITA QUE SE CONSDERE UNA REJILLA PLUVIAL EN LAS ENTRADAS A ESTACIONAMIENTO PARA QUE NO SE ACUMULE EL AGUA, YA QUE SE ENCHARCA Y LOS CLIENTES NO PUEDEN PASAR. VER ARCHIVO ANEXO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12608 | De acuerdo con el plano cctv, Indica que llevamos 4 monitores uno en IDF de 24", oficina administrativa es de 32", en pickup marca un monitor de 24" y en la entrada de recibo un monitor de 32" en total son 4 monitores lo cual en el listado de suministro solo se consideró 3, por lo tanto falta una se envió correo a GNFR mismos que indican que se debe considerar como un adicional debido a que no se solicitó por parte de diseño, si aplica como adicional quien lo absorbe contratista o GNFR? | 2 | Se cotizarÃ¡ con GNFR el monitor de 24" adicional, en cuanto quede liberado el recurso para la compra, se les informarÃ¡ para que den seguimiento al suministro. | 0 | 22781 | 829
12609 | REFERENTE AL RFI #54, DE LA SOLICITUD DE LOS NIVELES Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS ENCHARCAMIENTOS, SE ADJUNTA EL ARCHIVO CON DICHA INFORMACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12610 | De acuerdo con lo encontrado la cuenca que se encuentra en anden de tráileres el nivel de arrastre es de 1.30 m y el nivel de pendiente que tenemos es de 1% (1.5) por gravedad como se puede observar en la imagen, tenemos diferencia de niveles por lo tanto la conexión de esa cuenca quedara más abajo de lo debido por lo cual se sugiere colocar una bomba y un electro nivel para poder vaciar el agua de esa cuenca ya que por los niveles no será posible drenar el agua con pendiente. Solicito voBo para realizar la conexión de la bomba. Revisar archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12611 | De acuerdo con al plano de gas indica colocar la válvula de cierre principal me indica colocarla en el muro que da en la entrada de personal, y en plano de detección contra incendio no indica colocar sensor de gas ¿confirmar si de ejecuta como viene proyecto o se debe considerar ese sensor?. Ver archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12612 | De acuerdo a lo existente contamos con un alimentador de 120 V para el control de bombeo de agua tratada para sanitarios, en el nuevo tablero no tenemos interruptor no contamos con un interrutor, ni nuevo cableado para la alimentacion del control de bombas. ¿Conciderar el interrutor y cableado nuevo o que se debe realizar para la alimentacion?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12613 | Con base en plano C10A se indica colocar luminaarias en andador peatonal en el estacionamiento revisando el listado de suminsitrosno contamos con ese suministro y no hay ningun plano donde se indique que se realizara la colocacion de techo para el andador. ¿Definir el alcance si se ejecutara o se omitira? | 2 | Se confirma que NO se tiene contemplado ningÃºn alcance para colocar un andador a cubierto o iluminaciÃ³n, por lo que la canalizaciÃ³n de estas luminarias no debe ejecutarse y se debe aplicar la deductiva correspondiente. | 1 | 22781 | 2559
12614 | Dando seguimiento al rfi 1 donde se solicita revision de la cimentacion perimetral. | 2 | Buen día, Se confirma que el RFI ya está contestado. Saludos. | 0 | 22781 | 829
12615 | De acuerdo con el plano CO06 solo indica llegar tubería de AFT 64 Y AFCE 50 a la planta de tratamiento no indica quien realiza la conexión es el proveedor de la planta o el proveedor, tomando en cuenta que las tuberías existentes cuentan con acero galvanizado en una tubería y la otra PVC hidráulico y las nuevas tuberías son tubo plus para realizar la conexión se necesita hacer una conversión o modificar toda la tubería para la conexión. ¿Quién debe realizar la conexión?, ¿se debe considerar el material adicional para realizar la conexión? Ver archivo anexo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12616 | De acuerdo con el plano BOL10a indica una nota que los equipos de fermentadora se cambian de trifasica a bifásica, se realiza el cableado para la instalación bifásica, con los equipos que llegaron son trifásicos por lo tanto no será posible arrancar los equipos, se solicita de manera adicional el cable para convertir la instalación de bifásica a trifásica, ya que los equipos son erupan. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12617 | De acuerdo con el plano GIE-01 indica que el contacto de la cortadora de pan es en un contacto de media vuelta y de 220 V el equipo llego a 110V con clavija normal por lo cual se debe realizar el cambio por lo tanto se hace el movimiento y se concidera como un adicional. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12618 | DE SU APOYO PARA QUE NOS INDIQUEN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE LA UVIE ASIGNADO PARA ESTA TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12619 | En ningun plano electrico se encuentra informacion para realizar la alimentacion del control de las rampas de recibo para descarga de anden de trailers, tomando en cuenta que no se tiene alcance para realizar el cambio de rampas, se solicita informacion para el cableado, inteeruptor y circuito, se concidera como un adicional ya que no se tiene alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12620 | En plano LP-01 indica que llevamos baterias para bosinas y para los tableros en el listado de suministros no llegaron 5 PZA BATERÍA UB1213 indica Karla Yadira Morales Aquino se debe tomar como un adiciona, ¿Cómo se debe de manejar este adicional? Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12621 | A solicitud de gerencia de tienda solicita 6 contactos adicionales para refrigeradores distribuidos en piso de venta, argumentando que es una tienda donde pasa muchos turista y con los refrigeradores que indica el proyecto no es suficiente ¿se debe colocar y definir en sitio o no se debe de ejecutar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12622 | De acuerdo al plano GIE01 tenemos un desconectador para el equipo de la freidora la cual en el tablero edc 2 tiene un interruptor de 3x40A, en estos días se presentó el problema que se bota la pastilla cuando se está ocupando el equipo validamos el cableado y está instalado conforme indica el proyecto (cal 8) validamos la ficha del equipo y tiene una demanda de corriente de 5.3A por lo cual sugerimos cambiar el interruptor de 3x60A para solucionar el problema. Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12623 | En respuesta al RFI 67, correcto llegaron 5 baterias Batería 12 vol 17ah 3 piezas, Batería 12 vol 8ah 2 piezas tomando encuenta que son del mismo voltaje pero estan consideradas para otra funcionalidad, se intalo 2 baterias de 12V 18AH en panel principal, 1 bateria de 12V 18AH en fuente B520 para sensores de humo, 2 baterias de 12V 8AH para fuentes de poder smps7 y smp10, y las que requerimos son para el kit de reforsamiento que son 5 piezas del UB1213. ¿Como se debe de manejar este adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12624 | Con base en plano IE-03 no se colocara luminaria de emergencia en cuarto de sistemas IDF ni MDF. ¿Definir SI SE COLOCARA LUMINARIA DE EMERGENCIA O NO ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12625 | Equipo de su apoyo para que nos indiquen que debera realizar para el acceso de los locales, ya que no se cuenta con este. Las cortinas que se colocaron no tiene postigo. La solucion seria realizar una puerta adicional o realizar un postigo en la cortina existente. De su apoyo para indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12626 | DERIVADO DEL RECORRIDO POR GERENCIA DE TIENDA, NOS OBSERVA UNA OPORTUNDAD DE UN ESPACIO ABIERTO EN TODO EL PERIMETRO DEL MURO DE TABLAROCA QUE DIVIDE A LOS LOCALES Y PISO DE VENTAS, ESTE TIENE LA ALTURA DE LOS JOIST, DICHO MURO DE TABLAROCA ESTA DE LA CADENA HASTA EL LIMITE INFERIOR DEL JOIST, COMENTAN QUE POR ESTE LUGAR PUEDE HABER ROBO DE PRODUCTO, DE SU APOYO PARA INDICAR QUE PROCEDE CON ESTA OPORTUNIDAD, DEBEMOS ACLARAR QUE EL PROYECTO NO INIDCA NADA A COLOCAR. VER ARCHIVO ANEXO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12627 | DEBIDO AL RECORRIDO CON GERENCIA DE TIENDA, NOS OBSERVO LAS SIGUIENTE OPORTUNIDAD, EN LINEA DE CAJAS Y MURO DIVISORIO, HAY MUY POCA LUZ (LUMINARIAS), PARA SER EXACTOS EN DONDE VAN COLOCADOS LAS MAQUINA DE HIELO, SE ADJUNTA EL ARCHIVO DONDE DE OBSERVA DICHA OPORTUNIDAD, DE SU APOYO PARA INDICAR QUE PROCEDE. | 2 | Se recomienda recorrer 23 parte de la tira continua led 1.20m hacia la izquierda para poder brindar un poco mas de iluminaciÃ³n a la zona de empaque sin afectar lÃ­nea de cajas, la cual tiene una tira continua justo por encima de esta, se comparte a gerente de construcciones por correo el Bol. 19 respetando la misma cantidad de luminarias ya instaladas. | 1 | 22781 | 2559
12628 | EN EL PLANO GA-01 "PLANTA ARQUITECTONICA DE ABARROTES I", ME INDICA EN LA SIMBOLOGIA DE ACABADOS EN LA CLAVE 15.14 NUEVO PANEL DE REFRIGERACION, Y EN LA SIMBOLOGIA DE ELEMENTOS ME INDICA LA LETRA "E" ELEMENTO EXISTENTE, DE SU APOYO INDICAR SE DESMATELA Y SE COLOCA NUEVO Ó SE MANTIENE EL EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12629 | Referente a la respuesta del RFI #7 que nos proporciono el Equipo de proyecto se encontraron las siguientes oportunidades: en el diseño propuesto no se mencionan los diametros del armado de la varilla del nuevo diseño de la zapata asi como no se especifica de que si se mantiene el armado del apoyo de bloque de cemento. | 2 | Se envía boletín RFI-07-1036762-diseño de la zapata SC MEXICALI-2304 (actualizado) de apoyo para complemento de desplante de la rejacero. | 14 | 22781 | 9
12630 | ﻿Con base en plano ID04 la charola y el ducto principal de linea de cajas esta empalmada con los ductos exagonales de aire lavado, como solucion se recorrera la canalizacion y la soporteria, siendo un riesgo dejar los exagonales en esa area ya que podemos contar con filtacion de agua del equipo y se podria dañar algun equipo de punto de venta. ¿Definir si se respeta los exagonales como marca proyecto o se reubicara? | 2 | De acuerdo con el movimiento de la canalizaciÃ³n y soporterÃ­a de la charola de sistemas. Los equipos de aire y los plenos no deben presentar riesgo de filtraciones ya que deben contar con los sellos necesarios e indicados en proyecto, por lo que no consideramos necesaria su reubicaciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
12631 | RFI #9 Se solicita especificacion con respecto a la cimentacion de Basura, Carton y Acopio de carton ya que no se cuenta con plano o detalle de este asi como especificacion para el habilitado de acero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12632 | FAVOR DE INDICARNOS SI SE TIENE CONSIDERADO ALGÚN ACABADO PARA FALDÓN INTERIOR EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD SOBRE EJE 1, Y SI ES ALCANCE DE DESARROLLADOR, YA QUE POR PARTE DE DESARROLLADOR NOS INDICA, SU ALCANCE SOLO ES ACABADO EXTERIOR, EN FACHADA CON LÁMINA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12633 | Con base en la revisión de planos que se encuentran en plataforma, se detecta que en la carpeta 02 Exteriores > 02 Áreas Verdes y en general áreas exteriores, los planos encontrados no cuentan con referencias por lo cual no se pueden visualizar por completo, se solicita de su apoyo para compartir el actualizado de planos. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12634 | FAVOR DE INDICARNOS ACABADO DE SOPORTES DE CANALÓN, YA QUE DESARROLLADOR INDICA SOLO TIENE EL ALCANCE DE ACABADO PRIMARIO., Y SI ES ALACANCE DE DESARROLLADOR.GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12635 | En la unidad BA TECALCO, de acuerdo a la revisión para la migración de servicios a mueble de Omnicanal, se detetecto, se requiere un nodo adicional para la instalación de módem., de acuerdo a reunión, se comparte ubicación de dicho nodo, favor de compartinos actualización de boletín SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12636 | Con base en la revisión de planos que se encuentran en plataforma, se detecta que los planos en general de ESTRUCTURAS (con excepción pickup) cuentan con la leyenda "EMITIDO PARA REVISION", se solicita de su apoyo con la confirmación de proyecto definitivo para su ejecución o se cuenta con alguna actualización que no se haya compartido. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12637 | En el plano 601 Alzado de puertas 1 detalle 23 se indica puerta de valores nueva, pero en el plano A601 Tabla de puertas y canceles no se encuentra en la tabla por lo que se requiere saber si la contratista la instalara nueva o se reutiliza la existente. Quedamos en espera de su pronta respuesta. | 2 | Buen día, Buenas tardes, se emite actualización de la puerta de sepaprosa 364a (la cual ya estaba indicada en tabla de plano a601) y se agrega alzado de puerta 184b interior en complemento a plano de puertas de proyecto en Bol02. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12638 | CON BASE EN EL PLANO IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, ASÍ COMO EN EL PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINA, SE TIENE CONTEMPLADO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, SOLO DE LOS EQUIPOS DAÑADOS. SE SOLICITA DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI ESTO ES CORRECTO O SE REALIZARA CAMBIO TOTAL DE LAS MISMAS, YA QUE EN EL LISTADO DE SUMINISTRO TAMPOCO VIENE INDICADO EL NUMERO DE PIEZAS DE LAMPARAS A REEMPLAZAR. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12639 | En el plano A601 F Ubicación de puertas y canceles so observa que la puerta de acceso de personal es a dos hojas, pero en el plano A601 tabla de puertas y canceles en el detalle 2 se indica que la puerta es abatible 1 hoja por lo cual requerimos saber cuál es la puerta correcta que instalara la contratista. Quedamos en espera de su pronta respuesta. | 2 | Buen día, Favor de ejecutar puerta de una hoja acorde a alzado de boletín Bo02, adecuando el vano existentes a las medidas requeridas para la implementación de puerta para acceso de personal salida de emergencia, implementado los detalles del marco estructural de la puerta en el plano estructural de proyecto, se emite BOL02 de manera aclarativa, el presente boletín no causa adicional. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12640 | Con base al plano REF-101A COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION B, se determina utilizar anclaje químico con adhesivo HIT-RE 500 V3, se solicita de su apoyo con la validación del cambio y uso de epoxy FIS EM PLUS de la marca FISHER, se adjunta ficha técnica para su revisión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12641 | En recorrido en area de anexo se detecto 2 observaciones, 1.-falta detalle de puerta corrediza de panel aislante, 2.- Saber la orientacion de colocacion del panel aislante en muros de anexo si es vertical se necesitara mas estructura para colocacion o es horizontal se puede ocupar estructura existente pero reforzando dicha estructura. Se anexa archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12642 | En el plano C8 Drenaje pluvial exterior no se indica el cambio de las rejillas existentes en la trinchera que está al frente del cuarto de basura y cartón por lo que se requiere saber si se sustituirán por nuevas o se conservaran las existentes. (Se adjuntan fotos) Quedamos en espera de su pronta respuesta. | 2 | Buen día, Al momento de la visita a sitio hace 1 año, las condiciones de las rejillas eran aceptables, razón por las que no se consideró el cambio en proyecto. Favor de revisar la carga de fotografías ya que no podemos visualizar los archivos que en sitio hacen referencia y revisar el presente hallazgo, sin embargo, emitimos boletín BO03 indicando el respectivo cambio haciendo referencia a detalle de rejilla nueva DET 13 de plano OS-05 el cual ya está considerado en el proyecto cargado a tririga, dentro del boletín se actualiza también la trayectoria sanitaria de las rejillas en proyecto, el presente boletín no es causa de adicional. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
12643 | En recorrido de supervisión en los muros de oficina de sotano, se detecto que al momento de aplicar el resane en muros (redi mix) la capa de papel que forma parte de la tablaroca se desprende por contacto de dicha pasta, ocasionando bolsas de aire que afecta el acabado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12644 | CON BASE AL PLANO IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, SE DETECTA LAS LUMINARIAS PERPENDICULAR A LOS RACKS DE ELECTRÓNICA, SE SOLICITA DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SE MANTENGA ESTA DISTRIBUCIÓN O SE CAMBIA CENTRADO A LOS PASILLOS. | 2 | Buen día. La posición del alumbrado se consideró con el existente, ya que este es LED, solo se reubicaron y se cambiaron las luminarias dañadas, se deberá respetar lo indicado en proyecto ejecutivo. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12645 | En la unidad BA LA VIGA, se implementó el área de Ommnicanal, el cual tiene perimetral lambrin de tablaroca, en el lambrín que se encuentra en la pared del acceso se cuenta con tableros de sensormatic, Se había realizado un vano para conservarlos, sin embargo Gerencia solicita cerrar el actual vano, ya que asegura ya no están en funcionamiento dichos tableros., se solicita solo conservar las alarmas, traerlas al frnte y dejár cubiertos los paneles obsoletos, favor de indicarnos si es posible el cierre completo de dicho lambrín. Adjunto archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12646 | CON BASE AL PLANO IS-01 INSTALACION SANITARIA SE DETECTA UNA COLADERA EN EL AREA DE PREPARADOS EN COMEDOR DE ASOCIADOS PERO NO SE REFLEJA CONEXIÓN A LA LINEA DE DRENAJE GENERAL, FAVOR DE CONFIRMAR DICHA CONEXIÓN Y ACTUALIZACION DE PLANO. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12647 | AL REALIZAR LA DEMOLICION DE LAMBRIN DE TABLAROCA EN MURO DEL EJE A, COMO LO INDICA EL PLANO OC1 Dem 03a ST DEMOLICIONES EN MUROS SOTANO, HUBO UN HALLAZGO EN UNA DE LAS JUNTAS DE LA COLUMNA DEL EJE 9' CON EL MURO DE BLOCK DEL EJE A, AL HABER UN ESPACIO SIN NINGUNA PROTECCION AL EXTERIOR SE SOLICITA EL DETALLE Y ESPECIFICACIONES PARA CERRAR ESTA OPORTUNIDAD . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12648 | CON BASE AL PLANO A-409 c SANITARIO ASOCIADOS SE DETECTA QUE LA COLOCACIÓN DE LA LOSETA EN EL MURO DE LAMBRIN SERÁ CUATRAPEADA DE FORMA VERTICAL, FAVOR DE CONFIRMAR DICHO DESPIECE O SE MANTIENE EL FORMATO CUATRAPEADO HORIZONTALMENTE EN TODOS LOS SANITARIOS DE LA UNIDAD. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12649 | En la unidad BA LA VIGA, de acuerdo a la revisión para la migración de servicios a mueble de Omnicanal, se detetecto, se requiere un nodo adicional para la instalación de módem., de acuerdo a reunión, se comparte ubicación de dicho nodo, favor de compartinos actualización de boletín SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12650 | De acuerdo con recorrido y revision de trabajos se pretende aprovechar base de planta generadora obsoleta, ampliandola para recibir tablero general y reubicando transformador para optimizar espacios en subestacion y acortando tiempos de entrega, en sistemas de tierras se propone ubicacion librando puertas de subestacion con el fin de no dañar estructura de cimentacion, pido de su apoyo para confirmar dicho ajuste. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12651 | DE ACUERDO AL REFORZAMIENTO EN COLUMNAS QUE SE INDICA EN EL PROYECTO, SE TIENE QUE RETIRAR LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE Y VOLVER A CONECTARLO AL ELEMENTO YA REFORZADO, ESTO APLICA EN TODAS LAS COLUMNAS A INTERVENIR, FAVOR DE AVALAR DICHOS TRABAJOS. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12652 | La informacion de los equipos instalados mostrada en los EDC 1, 2 y 3 (IE-07, IE-01) no coincide con la mostrada en en diagrama unifilar (DU-01) y en los cuadros de carga (IE-12, IE-12a), Para el EDC 3, el diagrama unifilar indica un transformador con nombre "XFMR-LP" en planos como el IE-07 el nombre del transformador es "XFMR-LF" y en el cuadro de carga el nombre del transformador es "XFMR-GU" la situacion es la misma para los EDC restantes, junto con la informacion de los tableros integrados en cada EDC, favor de aclarar esta informacion para poder realizar la instalacion adecuada ya que tambien afecta derivaciones y cableados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12653 | En recorrido con Gerencia de Remodelacion, Gerencia de tienda, Contratista y Supervisión DCI se determina la conservacion el muro cortina eje B tramo (5, 11) ubicado en area de bebes ya que este muro se encuentra en buenas condiciones y en proyecto marca moverlo 10 cm hacia atras del lado de entrada de personal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12654 | CON BASE AL PLANO A-402c COMEDOR DE ASOCIADOS, SE DETECTA LA COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO DE 20x30 LINEA TEJAS, COLOR FROST, MISMA QUE SE ENCUENTRA DESCONTINUADAS, FAVOR DE CONFIRMAR MODELO PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12655 | EL PLANO "SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL-BA-ZUMPANGO-5770" INDICA LA TUBERIA DE LA RED CONTRA INCENDIOS (NUEVA) EN ACERO SOLDABLE, DADO EL PROCESO DE SOLDADURA, DIFICULTADES DE ACCESO Y ACOMODO CON OPERACION DE TIENDA SE PROPONE REALIZAR EL CAMBIO DE TUBERIA POR ACERO RANURADO. FAVOR DE INDICARNOS SI SE AUTORIZA REALIZAR ESTE CAMBIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12656 | De acuerdo al plano A-100 a Plano de acabados de pisos y al plano A-100 Planta general arquitectonica, se detecta la omisión del detalle y el trazo de la colocación de sardinel entre piso de ventas y amasijo, por lo que se solicita la confirmación de dicho detalle y la actualizacion en plano para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12657 | Con base en lo solicitado con proveedor HUSSMAN en recorrido, se requiere el aislamiento de la columna bajo firme en el área de congelados en el eje C-7, se realizá trazo en conjunto con contratista de acuerdo con el plano GR6 Layout para refrigeración y se detecta un desface en cuanto a las dimensiones del panel de aislamiento y lo marcado en plano mencionado. Se solicita se confirme el dimensionamiento de los paneles tomando en cuenta que al realizar el aislamiento completo de la zapata, dichas dimensiones del panel de refrigeracion cambiaran de acuerdo con los planos proporcionados, favor de compartirnos solución para dicha oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12658 | De acuerdo al plano REF-401 Complementario de columnas a reforzar a base de placa metálica de ½” en ambos patines de la sección de las columnas esto a todo lo largo de lascolumnas con cordones de soldadura constantes en la altura total de cada columna. El contratista de estructura nos indica que esto puede ser demasiado al punto delsobrecalentamiento del elemento y pueda llegar a presentar una deformidad o en su defecto una falla.Por parte de dicho contratista se presenta la propuesta de aplicar la soldadura de manera intercalada con un cordón de 15 cm. A cada metro con un espesor de 7mm. Favor deindicarnos el proceder, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12659 | En recorrido con Gerencia de Remodelacion, Gerencia de tienda, Contratista y Supervisión DCI se propone la demolicion total de los muros de baños de asociados ya que al momento de retirar el ceramico, se detecta que los muros no estan en condiciones para volver a reutilizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12660 | Con base a proyecto no se encontraba señalada la instalación de alesta sísmica en proyecto, por lo cual se instaló un contacto adicional en el acceso., no se tenía contemplado en el proyecto orignal. Se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12661 | Con base a actualización de planos, se realizó adecuación de mueble de servicios, así como reubicación de contactos para el correcto funcionamiento de dicho mueble | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12662 | Con base al proyecto, se indica en el cuarto de basura colocación de labrín en muros perimetrales internos, sin embargo el acabado entregado por desarrollador se encontraba columna con acabado aparante, por lo cual contratista realizó cajillo adicional cubriendo columna, para la colocación de dicho labrin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12663 | Con base al RFI 50 se indica que si se realizó la adecuación de dos registros para la operación correcta de la PTAR, ya que por la adeción que se realizó en el desplante de la misma era necesrio adicionar un registro para el ingreso de residuos de la criba de la PTAR. SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 | Enterados | 2 | 22781 | 41
12664 | Con base el Layout del proyecto, no se indica plafón en el vestíbulo, sin embargo en el plano de luminarias se indica la colocación de luminarias empotradas en dicho plafón, por lo cual se realizó la adción de dicho plafón. SE djunta archivo | 2 | Esto se tuvo que consultar por RFI antes de colocarse | 8 | 22781 | 77
12665 | Con base al recorrido de posesión store planning solicita adicionar luminarias, así cómo el movimiento de luminarias, en el área de piso de ventas., ya que ciertas áreas se encuentran obascuras, favor de confirmar si procede dicha solicitud. Se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12666 | Con base a recorrido de posesión operaciones, solicita pintura blanca en columnas de pórtico de acceso, favor de indicarnos si procede dicha solicitud. SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12667 | Con base al plano C14b-PLANO DE PARABUS-1009774 la ubicación del mismo interfiere con reja cero colocada por parte de desarrollador, por lo que se requiere reubicar dicha rejacero, favor de indicarnos validación para dicha reubicación y detalle. se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12668 | Con base al proyecto, se realizó vano para instalación de cajero, sin embargo proveedor de cajero no realizó instalación oportuna para apertura de tienda, por lo que se tuvo que realizar cierre, de dicho vano., por parte de provedor. Sin embargo, dicho cierre se encontraba en condiciones expuestas para apertura de tienda, ya que el muro es de cuarto del cuarto de valores, por lo que se solicita a Contratista realizar adecuación a dicho vano. SE ADJUNTA ARQCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12669 | EN EL PLANO "A-409c SANITARIOS ASOCIADOS ALZADOS-BA-ZUMPANGO-5770" SE INDICAN LOS MINGITORIOS DE SANITARIOS ASOCIADOS A UNA MISMA ALTURA, FAVOR DE INDICAR SI ESTA INFORMACION ES CORRECTA O SE DEBERA PONER UNO A 34 cm DE ALTURA POR TEMAS DE INCLUSION Y BARRAS CORRESPONDIENTES, COMO SE INDICA EN SANITARIOS CLIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12670 | De acuerdo al plano A-102 Planta de cubiertas en la sección marcada entre el eje 4 y eje 2, se detecta que al interior de los montenes en la estructura de refuerzo no estan pintados y en algunos se presenta corrosión. Favor de confirmar el alcance del terminado de estructura por parte de la desarrollador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12671 | DE ACUERDO CON EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EXCAVACIÓN EN LAS COLUMNAS A REFORZAR DESDE LA ZAPATA, SE DETECTA QUE LA TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACIÓNES VEGETAL, CONTIENE GRAN CANTIDAD DE RAICES. SE SOLICITA DE SU APOYO PARA CONFIRMAR LA CALIDAD DE TIERRA PARA RELLENO DE DICHOS TRABAJOS Y SU ALCANCECON CONTRATISTA. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12672 | Con base a proyecto se indican servicio de contactos regulados en sala de capacitación para CBL, por petición de sistema walmart, y operación de tienda se solicita mover dichos servicios en CBL ya que conforme a proyecto dicha ubicación no alimentaba a alguún dispositivo., se solicitó a contratista realizar dicha adecuación de contactos. se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12673 | En revision de planos con Contratista y Supervisión DCI se solicita información aceca de cual barra de comedor se utlizara, ya que proyecto indica barra de concreto forrada con ceramico que ya esta descontinuado, (color kronos gris liso de 40x40cm), o si se utilizara algun mueble en sustitucion de barra, se requiere actualizacion de informacion en planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12674 | De acuerdo al plano A-407 Anden planta y secciones, en el área de anden de camionetas, se detecta en sitio una viga IPT que no viene marcada en el plano, adicional en el levantamiento no coinciden las medidas marcada en plano . La principal afectación de acuerdo a la ficha técnica de la cortina enrollable, es que se necesitan 35 cm libres para colocación de rollo en horizontal y vertical. Favor de compartirnos solución para dicha oportunidad detectada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12675 | En revisión de planos con contratista y supervision DCI, se solicita informacion acerca de que tipo de celosia se colocara en comedor ya que contratista comenta que se ha colocado otro tipo de celosia y son difrentes sistemas de colocacion, envio foto del otro modelo de celosia. | 5 |  | 2 | 58 | 41
12676 | CON BASE EN EL PLANO IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS, SE CUENTA CON 2 PANTALLAS DE ASOCIADOS EN PB JUSTO AFUERA DEL CUARTO DE SISTEMAS Y UNAPANTALLA MÁS EN MESSANINE JUSTO AFUERA DEL SANITARIO ASOCIADOS, SIN EMBARGO, EN LAYOUT ESTAS TRES PANTALLAS DE INFORMACIÓN ASOCIADOS YA NO ESTANCONTEMPLADAS, FAVOR DE CONFIRMAR QUE AUN SE INSTALARAN Y DE SER ASÍ, SI SE VAN A CONTEMPLAR CONTACTOS. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12677 | EL PLANO "A-409b SANITARIOS ASOCIADOS-BA-ZUMPANGO-5770" INDICA ACABADO LOSETA CERAMICA EN MURO EXISTENTE SANITARIOS HOMBRES ASOCIADOS, EN EL PROCESO DE RETIRO DE LOSETA EXISTENTE SE TUVO UN DESPRENDIMIENTO TOTAL DE LA TABLAROCA, AL RETIRAR LA TOTALIDAD DEL MURO SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA INTERIOR DAÑADA POR OXIDO DEBIDO A LOS ESCURRIMIENTOS DE LA CAMARA DE CONGELADOS ALEDAÑA, DICHA ESTRUCTURA DEBERA SER SUSTITUIDA Y COLOCAR NUEVAMENTE LA CARA INTERIOR PARA SOPORTE DE LOSETA CERAMICA NUEVA. FAVOR DE INDICARNOS DE QUE MATERIAL DEBERA SER ESTA CARA INTERNA (TABLAROCA, DUROCK O SUSTITUIR MURO POR BLOCK COMO SE INDICA EN SANITARIOS MUJERES ASOCIADOS), SE ADJUNTA REPORTE DE DICHA ZONA. | 2 | Considerar muro nuevo a base de panel de cemento, ver detalle 8 en plano ALB-01a. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
12678 | EN OFICINAS ANTERIORMENTE DE CONSERVACION Y EN OFICINA DISTRITAL UBICADAS EN SOTANO, EN EL PLANO OC1, IAA2 PLANTA DE OFICINAS 3886, NO TIENE COMTEMPLADO LA COLOCACION DE MINISPLITS, TAMPOCO INSTALACION DE AA, SE SOLICITA LA REVISION PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLITS EN DICHAS AREAS, YA QUE GERENCIA DE TIENDA SOLICITA DICHOS SUMINISTROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12679 | CON RESPECTO AL RFI #9 SOLICITO SE NOS INDIQUE SI LA PROPUESTA DE CAMBIO DE TUBERIA PARA RED CONTRA INCENDIOS DE SOLDABLE A RANURADA ES ACEPTADA O RECHAZADA, YA QUE SE NOS INDICA QUE POR CRITERIOS DE DISEÑO SE PROYECTA DE ESTA MANERA PERO NO SE ACLARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12680 | CON BASE EN EL PLANO IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS, ALGUNAS DE LAS UNIDADES DE LAVADO DE AIRE SE UBICAN SOBRE RACK´S ALTOS Y PASILLOS, ASÍ MISMO, LA ULA-18 QUEDA EN LA PARTE SUPERIOR DE UNA CAMARA DE CONGELADOS. FAVOR DE CONFIRMAR LA UBICACIÓN DE TODAS LAS UNIDADES EN PISO DE VENTAS O EN SU DEFECTO CONSIDERAR SU REUBICACIÓN. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12681 | En revisión de plano IE-02a se detecta que no se consideran suministros de lamparas nuevas tipo troffer led empotrada (0.61cmx0.61cm) en area de oficinas de sotano y no hay notas que indiquen recuperacion, en scope solo se consideran 2 lamparas, Se solicita validar informacion para luminarias en oficinas de sotano, servicios y en general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12682 | DE acuerdo al RFI 12, referente a la cotina de acceso en andén de camionetas, adjunto RFI modificado, con el alzado en sitio y las guías mecánicas correstas, proporcionadas por proveedor, de acuerdo a los requerimientos que nos solicitan para dicha instación, de la misma manera el lstatus de la dala principal que conforma dicho Vano, favor de apoyarnos para la soluciión para la correcta instalación de la misma, la fecha programada para la instalación es el 30 de octubre. Adjunto document explicativo Guías mecánicas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12683 | CON BASE EN EL PLANO IS-05 PLANTA DE AZOTEA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES Y PLANO REF-401 COMPLEMENTRIO DE COLUMNAS A REFORZAR, SE REQUIERE DESMANTELAR LAS TUBERIAS PLUVIALES PARA LA COLOCACIÓN DE LAS ANCLAS EN EL DADO DE LA ESTRUCTURA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LA PLACA BASE DE LA COLUMNA METALICA. DE SU APOYO PARA CONFIRMAR LA REINSTALACIÓN DE LAS BAJADAS PLUVIALES. (ESTO APLICA PARA TODAS LAS COLUMAS A INTERVENIR CON BAJADAS PLUVIALES) SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12684 | AL REALIZAR LA EXCAVACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REFUERZO DE CIMENTACION EN LA COLUMNA K-8 SE DETECTA QUE EL REFUERZO DE MURO NO CUENTA CON DADO DECIMENTACIÓN NI ANCLAS Y NO VIENE ESPECIFICADO EN PLANOS ESTRUCTURALES, SE NECESITA SABER EL DETALLE DE CIMENTACIÓN PARA ESTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12685 | De acuerdo al plano A-405 Plano de Farmacia y Consultorio no se encuentran los detalles para la estructura y el reforzamiento de muro de tablaroca para el faldon en dicha área, favor de confirmar especificaciones para dicho elemento. Se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12686 | De acuerdo al plano A-402a Pickup Bodega, no se encuentran los detalles para la estructura y el reforzamiento de muro de tablaroca para el faldon en dicha área, favor de confirmar especificaciones para dicho elemento. Se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12687 | En recorrido con Gerencia de Remodelacion, Gerencia de tienda, Contratista y Supervisión DCI, para la colocación de terrazo Mexicana de Mosaicos(proovedor), nos hace la recomendación de la utilizacion de malla antifracturas, esto con el fin de disminuir el agrietamiento en piso de ventas pero no impedira las fracturas en su totalidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12688 | AL REALIZAR LA EXCAVACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REFUERZO DE CIMENTACION EN LA COLUMNA K-8 Y D-10 SE DETECTA QUE EL PERALTE DE LA CIMENTACIÓN EXISTENTE ESDE 20 CM., EN EL PLANO REF-101 HACE MENCIÓN QUE DEBE SER DE 30CM., EN EL PLANO REF-101B INDICA QUE EL REFUERZO ES PARA UN PERALTE DE 30 CM., SE SOLICITA DESU APOYO PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN ANTE ESTA OPORTUNIDAD DETECTADA PARA DICHOS REFUERZOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12689 | De acuerdo al plano A-301 Cortes Transversales, no se encuentran los detalles para la estructura y el reforzamiento para el faldon en línea de caja , para anuncio "AQUÍ TU DINERO RINDE MAS" favor de confirmar especificaciones para dicho elemento. Se adjunta archico explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12690 | EL PLANO "IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-5570" INDICA EN LA CEDULA DE CABLEADO CABLE CALIBRE 10 HASTA EL TABLERO HE, SIN EMBARGO AL REVISAR EL CUADRO DE CARGAS DEL TABLERO HE PLANO " IE-12 CUADRO DE CARGA 480V GR,HE,HNE-5570" INDICA CABLE CALIBRE 12, CONFIRMAR SI PARA ESTE CASO YO CUALQUIER OTRO SE DEBERÁ CONSIDERAR CALIBRE INDICADO EN CUADRO DE CARGAS O CALIBRE INDICADO EN CEDULA DE CABLEADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12691 | En recorrido de supervisión y contratista se detecto que en plano IAA-2 entre el eje 6 y eje 6´, el plano nos inidica ducteria visible por muros exteriores de la unidad, se solicita de informacion para saber si esta trayectoria es factible. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12692 | CON BASE A LA REVISIÓN DEL PLANO PLANO A-401 DE PÓRTICO DE ACCESO DE CLIENTES NO SE ESPECIFICA EL ACABADO DE PLAFON, SIN EMBARGO, EN EL PLANO GA-80 DE SAM´S CAFÉ SE DETALLA ACABADO PARA PLAFON DE PANEL DE YESO DE 12" WR, SE SOLICITA DE SU APOYO CON LA CONFIRMACIÓN DE PLAFON DESDE SAM´S CAFE HASTA PORTICO O ESPECIFICAR EL CORTE HASTA DONDE CORRESPONDE DICHO ACABADO. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12693 | EN PROYECTO PLANO "A-103 PLANO DE ELEMENTOS EN CUBIERTA- BA-ZUMPANGO-5770" SE INDICA EL CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA EN CANOPY DE CARRITOS SOBRE EJE D, LA NOTA PARA MATERIALES A UTILIZAR INDICA COLOCACION DE AISLAMIENTO NUEVO DE FIBRA DE VIDRIO, SOBRE FACHADA PRINCIPAL SE INDICA CONSERVAR LA LAMINA DE CANOPY Y NO TIENE AISLANTE DEBAJO DE LA LAMINA, SE PROPONE AL ENCONTRARSE EN EXTERIOR ESTA ÁREA, REALIZAR LA COLOCACIÓN DE LAMINA NUEVA SIN COLOCAR AISLANTE IGUALANDO CONDICIONES DE CANOPY DE FACHADA FONTAL. SE ADJUNTA REPORTE DE LAS ZONAS MENCIONADAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12694 | Verificando el EDC 1 existente,se sabe que cuenta con la alimentación eléctrica del alumbrado de estacionamiento y postes exteriores, en las notas indica la intercepcion de estas canalizaciones para llevarlas a lo que sera el nuevo EDC, favor de aclarar el detalle de intercepcion de trayectorias, si estas incluyen empalme o cableado nuevo, o se considerara un nuevo alcance para la trayectoria del EDC actual al EDC nuevo, asi como el calculo electrico, y cuadro de cargas. El proyecto que se tiene aprobado para la remodelacion no indica ningún alcance al respecto sobre un cambio de luminarias o canalizacion para postes exteriores e iluminacion de estacionamiento, por lo que actualmente se considera la instalacion existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12695 | De acuerdo al plano GA-70 Plano de Abarrotes vistas interiores 1, no se encuentran los detalles para el reforzamiento de muro de tablaroca y estructura para el faldon de tortilleriay panadería, favor de confirmar especificaciones para dicho elemento. Se agrega archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12696 | CON BASE AL PLANO GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES Y AL LEVANTAMIENTO EN SITIO, SE DETECTA QUE LA CAMPANA DEL ESTUFON EN COMEDOR ASOCIADOS SE UBICA DONDE ACTUALMENTE HAY UN TENSOR ESTRUCTURAL POR QUE NO ES FACTIBLE COLOCAR DICHO ESTUFON Y CAMPANA EN ESTA AREA, COMO PROPUESTA EL MOBILIARIO SE TENDRIA QUE REUBICAR 40 CENTIMETROS HACIA EL PASILLO. SE SOLICITA DE CONFIRMACIÓN Y ACTUALIZACION PARA LA REUBICACIÓN EN DADO CASO DEL DISPENSADOR DE AGUA Y DE LOS SERVICIOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 | Buen día. Considerar el movimiento que se indica de 40cm hacia el pasillo, siempre y cuando la mesa con tarja, lavamanos y dispensador de agua queden sobre el mismo paño del muro y no sobre salga del límite del pasillo. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12697 | DE ACUERDO AL PLANO A-402C COMEDOR DE ASOCIADOS, SE DETECTA QUE EL MURO EXISTENTE DE TABLAROCA DE 1.13M. DE ALTURA, SIN EMBARGO, CON BASE AL PLANO A-300A CORTES TRANSVERSALES, DETALLA QUE DICHO MURO DEBE DE SER DE 2.48M. DE ALTURA, SE SOLICITA DE SU APOYO PARA SABER CUÁL SERÁ LA ALTURA FINAL DEL MURO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12698 | De acuerdo al plano ID-04 Voz y Datos, se especifica bajada de servicios por canaleta tipo TEK en área de oficinas donde se cuenta con acabado con tablaroca y bastidor.De acuerdo a especificacion 16700 Comunicaciones, se realizarán bajadas ocultas en panel de tablaroca con tuberia P.G.G., se agrega archivo explicativo. | 2 | Enterados | 2 | 22781 | 41
12699 | En recorrido de supervisión que se lleva acabo con contratista nos hace la sugerencia de aprovechar espacio disponible que ya se encuentra demolido y hacer el desfase de la linea de charofil sin afectar el funcionamiento de las instalaciones que intervienen, se solicita informacion para saber si estos trabajos son factibles y ayudan a la mejora del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12700 | EL PLANO "ID-04 VOZ Y DATOS-5570" INDICA CANALIZACIÓN NUEVA DE REGISTRO TELEFONICO EXISTENTE EN TRASTIENDA A MDF, SE TIENE CANALIZACION EXISTENTE DESDE ESTE REGISTRO HASTA OFICINA ADMINISTRATIVA SOBRE EJE 5 Y DE AHI A REGISTROS EXTERIORES HASTA POSTE SOBRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO, SE IDENTIFICAN LINEAS DE FIBRA OPTICA DESDE POSTE DE TELMEX SOBRE CALLE RIO PACHUCA QUE INGRESAN A TIENDA EN LA ESQUINA 5,D SE TRASLADA SIN CANALIZACIÓN SOBRE ESTRUCTURA EJE D HASTA MDF, SE ADJUNTAN PLANO Y REPORTE DE LO EXISTENTE. SE SOLICITA SE NOS INDIQUE SI ESTAS LINEAS DEBERÁN SER REUBICADAS PARA INGRESAR POR CANALIZACION EXISTENTE DESDE POSTE EN AV. MELCHOR OCAMPO, SERIA NECESARIO VERIFICAR QUE LAS CANALIZACIONES SE ENCUENTREN SIN OBSTRUCCIONES Y CON LAS CONDICIONES PARA LA CORRECTA REUBICACION DE ESTOS SERVICIOS. | 2 | De acuerdo a guia el registro telefónico se considera en sistemas, por eso se canaliza desde registro existente que está actualmente está en cuarto de conmutador a registro nuevo(cuarto de sistemas), Revisar planos ID -04 E ID-06a. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
12701 | De acuerdo al plano GA- Abarrotes Ubicacion de Acabados y al levantamiento en sitio, se detecta una columna en el eje A-8, área de amasijo, misma que no viene representada enplanos, por lo cual se solicita la confirmación para encajonar dicha columna con tablaroca y el acabado final con glasbord. Se agrega archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12702 | CON BASE AL PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, EN LA TABLA DE LUMINARIA CONTABILIZADA SE TIENE DISCREPANCIA ENTRE LO MARCADO Y LO REALMENTEEXITENTE, EN MEMBRESIA SE CONTABILIZAN 6 TENIENDO 2, NO EXISTE AUN LACTANCIA Y SE CUANTIFICA, SANITARIOS CLIENTES Y EMPLEADOS DISCREPAN. SE ADJUNTA TABLACON LO ANTERIOR EXISTENTE Y LO PROYECTADO PARA CONSIDERAR LAS DISCREPANCIAS EN CADA UNA DE LAS AREAS. FAVOR DE VALIDAR LA ADICIÓN DE LUMINARIAFALTANTE. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 20 |  | 2 | 91 | 41
12703 | EL PLANO DE PROYECTO "IAA3-PLANTA AZOTEA-5770-R3" INDICA UNA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE LAVADO Y EQUIPOS DE EXTRACCION EN DONDE LOS VENTILADORES DE EXTRACCIÓN SE MANTIENEN EN LA MISMA POSICIÓN QUE LOS EXISTENTES, SE PROPONE UTILIZAR LA ESTRUCTURA METALICA Y REFUERZOS EXISTENTES EN CUBIERTA PARA ULA´s A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE DUCTOS PARA PLENOS DE INYECCIÓN EN PISO DE VENTAS, SE REALIZA EN OBRA EL MONTAJE DE PLENO DE ACUERDO A LO INDICADO Y REALIZANDO AJUSTES POR LAS DIMENCIONES DEL DUCTO REQUERIDO NO HAY POSIBILIDAD DEPASO LIBRE ENTRE LA ESTRUCTURA, POR LO QUE DE INSTALARSE DE ESTA MANERA QUEDARIA AL INTERIOR DE DUCTO UNA PARTE DEL ELEMENTO METALICO ESTRUCTURAL, SE SOLICITA SE NOS INDIQUE SI SE PUEDE REALIZAR ESTA REDISTRIBUCION PROPUESTA, LOS PASOS Y REFUERZOS EXISTENTES SE IDENTIFICAN EN EL PLANO "IAA3a-PLANTA AZOTEA-DESMANTELAMIENTO-5770-R3" DE NO SER POSIBLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12704 | De acuerdo a los los planos ID-04 Voz y datos del ISSUE contábamos con un reloj checador en el acceso a personal, en la OC1 en el plano ID-04e indicala ubicacion del checador, pero no su salida de voz y datos, tampoco la de su alimentacion regulada, no se cuenta con las preparaciones, favor de aclarar esta informacion, para contemplar esta derivacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12705 | En referencia a las salidas de emergencia sobre el eje A en recorrido de posesión informaron que por la altura que se tiene deberá ser conveniente colocar una malla ciclónica de la altura del barandal a 2.40 mts de altura debido que la altura en eza zona excede los 18mts de altura ¿se colocará dicha malla ciclónica? SE ADJUNTA IMAGEN PARA MAYOR CALIRDAD A LA PROBLEMATICA | 2 | Debido a la altura si se deberá colocar la protección de malla mencionada se comparte N - BOLETÍN - PASILLO PARA RUTA DE EVACUACIÓN Y PROTECCIONES EN SALIDA DE EMERGENCIA en la carpeta de boletines RFI, para la consideración de estos elementos en obra. | 1 | 22781 | 2559
12706 | De acuerdo al RFI 02 acabado soportes de canalón y en conciliacion con Gerencia de Construcción se considerará el acabado de pintura como adicional para ejecución de lacontratista CARVID. Se agrega archivo explicativo. | 2 | El acabado para los soportes se indica en las notas 3 y 4 del plano A-103-PLANO DE DETALLES DE TECHOS y especificamente en la nota 3 se indica textualmente: "3. TODOS LOS ELEMENTOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE COMO SON LA ESCALERA MARINA Y LA HERRERÃ�A, DEBERAN SER PINTADOS EN COLOR GRIS SILHOUETTE." por lo tanto la pintura Gris Silhouette no deberÃ¡ ser considerada como adicional al proyecto | 1 | 22781 | 2559
12707 | CON BASE A LA LISTA DE SUMINISTROS, PARA EL REEMPLAZO DE UPS UNICAMENTE SE CONTEMPLAN LOS EQUIPOS DE CCTV Y NO LOS DE SISTEMAS PARA VOLTAJE REGULADO, SIENDO 2 DE 10KVA PARA SITE Y UNO DE 3KVA PARA IDF. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE VAN A REEMPLAZAR O SE DEJAN EXISTENTES. GRACIAS SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12708 | DE ACUERDO CON EL DETALLE "08b" DEL PLANO "A-501 PLANO DE MOBILIARIO II-BA-BA-ZUMPANGO-5770" SE SOLICITA CONFIRMACIÓN POR LA LONGITUD DE LAS MESAS DE SALA DE CAPACITACIÓN, SE REQUIERE ALGUN REFUERZO O POSTE INTERMEDIO YA QUE EN USO CON LA COLOCACIÓN DE COSAS SOBRE LA MISMA PODRIA SUFRIR DEFORMACIÓN YO DAÑOS. | 20 | Colocar tubo de acero galvanizado como se indica en detalle 8 de plano A-501. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 91 | 2559
12709 | En revision de plano SCI-03 no se encuentra indicado si los gabinetes de proteccion contra incendio se reutilizaran o se instalaran nuevos, favor de proporcionar la informacion correcta junto con su ficha tecnica para trabajos de pci. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12710 | De acuerdo con los planos de referencia ES-05 Estructura Subestación y SE-01 Subestación Electrica, nos indica armado en las áreas donde se instalaran los equipos, favor deconfirmar si se utiliza el mismo criterio de armado para toda la losa de subestación electrica o se implementa un armado con doble parrilla del #4 ambos lechos a cada 25 cm.,para el resto del área. Se anexa archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12711 | SE ADJUNTA REPORTE CON PROPUESTA DE CAMBIO DE REJACERO EN AREAS POSTERIORES DE TIENDA POR MALLA CICLONICA, CONSIDERADO COLINDANCIA CON MURO EXISTENTE DEL CUAL SE DESCONOCE DIMECIONES DE CIMENTACIÓN Y SI ESTO PODRIA AFECTAR EL PROCESO, LA TRAYECTORIA DE CIMENTACION Y CONTRATRABE PODRIA AFECTAR ALGUNOS ÁRBOLES EXISTENTES POR LO QUE SE PROPONE REALIZAR REPARACIONES A DALA EXISTENTE EN ZONAS QUE LO REQUIERAN, FIJAR NUEVA MALLA CICLONICA Y COLOCAR CONCERTINA EN ZONAS INDICADAS POR PROYECTO, SE CONSIDERA TAMBIEN QUE ESTAS AREAS SE ENCUENTRAN NO VISIBLES A CLIENTES, NO SON SITIOS DE TRANSITO PEATONAL Y NO SE ENCUENTRAN EN VIALIDADES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12712 | De acuerdo al plano REF-402 y REF-402A (Det-1) en las vigas principales, menciona que se realice refuerzos de vigas de forma continua, sin embargo hay áreas donde no se puede realizar dicho refuerzo por el cruce de instalaciones y ductos de aire, así como alturas de muros y planos, se propone que el refuerzo sea por dentro de la Viga, sobre el alma entre patín superior e inferior, de ser así favor de mandar detalle. Esta oportunidad se tiene en los mezannines de oficinas frontales. Se adjunta archivo descriptivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12713 | En recorrido de supervision se detecta que no se tiene alcance en pintura de muros tanto en pasillo de sotano, area de entrada de asociados y pasillo de trastienda, se solicita informacion para mejora de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12714 | CON BASE AL PLANO C10 ALUMBRADO EXTERIOR, LOS 3 POSTES A INTERVENIR EN ESTACIONAMIENTO QUE DAN HACIA WALMART EXPRESS, ASÍ COMO 2 PROYECTORES COLOCADOS EN LOS MISMOS POSTES, LA NOTA INDICA CONECTAR A CIRCUITO EXISTENTE, SIN EMBARGO, SE DESCONOCE SU UBICACIÓN Y EN PLANO IE-11 CUADRO DE CARGAS HG HN, NINGUNO VIENE CONTEMPLADO. SOLICITO DE SU APOYO PARA ACTUALIZAR EL PLANO IE-11a CUADRO DE CARGAS HG HN A FIN DE INDICAR LA CONEXIÓN DE LUMINARIAS Y PROYECTORES. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12715 | Favor de proporcionar los planos referentes a instalaciones de "detalles de instalacion de antena" y el plano de cubierta para instalacion de antena y no tener interferencia con alguna estructura de la cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12716 | DEBIDO A LA UBICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PORTÓN ANDEN DE TRAILERS Y CAMIONETAS SE RESTRINGE EL ACCESO A ZONA POSTERIOR DE TIENDA (RESIDUOS PELIGROSOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUBESTACIÓN) SE ADJUNTA REPORTE CON PROPUESTAS PARA GENERAR ACCESO PARA FUTUROS TRABAJOS O ALMACENAMIENTO DE ACUERDO AL USO ACTUAL. DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE ACTUALMENTE EL PROYECTO NO CONSIDERA UN AREA DE ALMACENAMIENTO DE TARIMAS Y CARTÓN, POR LO QUE SE SOLICITA CONFIRMACIÓN DE QUE ESTAS ÁREAS NO SON REQUERIDAS PARA LA UNIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12717 | De acuerdo al plano A-102 Planta de Cubiertas y al levantamiento en sitio, se solicita de la confirmación y detalle en caso de aplicar, refuerzo estructural para el soporte de panelessolares y de tanque estacionario, entre ejes 4-8 y ejes 10-10a. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12718 | CON BASE AL PLANO A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, SE INDICAN LOS PUNTOS DE VENTA DE AUTOCOBRO DE FORMA ESCALONADA, DE ACUERDO A LAS ULTIMAS REMODELACIONES DEL FORMATO SAM´S ESTOS SELF CHECK OUT´S SE ESTAN HABILITANDO DE FORMA LINEAL A LOS CHECK OUT NORMALES. LA REMODELACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CABLEADO DE LA NUEVA LINEA DE CAJAS, FAVOR DE CONFIRMAR LA CONFIGURACIÓN DE TODA LA LINEA DE CAJAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12719 | De acuerdo al plano A-300 Cortes Longitudinales y plano A-100 Planta General Arquitectonica, nos indica una altura de 2.70 del muro de tablaroca con acabado final Glasboard, sinembargo el muro lateral M-H.3 indica una altura de 3.76 m., generadno un cambio de nivel en dichos muros, favor de confirmarnos la altura correcta de estos. Se adjunta archivo informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12720 | En la puesta a tierra de los EDC'S indica la instalacion de un registro con tapas bajo la base de concreto, favor de confirmar si el registro iria bajo la base de concreto o solo fue un error de diseño, tambien confirmar si el registro iria bajo el EDC, o frente al EDC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12721 | COMO SEGUIMIENTO AL RFI #22 PROPUESTA DE CAMBIO DE REJACERO POR MALLA CICLONICA EN ZONA POSTERIOR DE TIENDA EN COLINDANCIA CON MUROS EXISTENTES, SEGUIMOS ATENTOS A LA CONFIRMACIÓN PARA EJECUCION SI YA SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL ÁREA DE SEGURIDAD E HIGIENE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12722 | CON BASE A LA RESPUESTA DEL RFI 12 INSTALACIÓN PANTALLAS OFICINAS FRONTALES SOLICITO DE SU APOYO A FIN DE CONFIRMAR SI TAMBIÉN SE ADICIONARA NODO DE DATOS. EN CASO DE APLICAR, DE SU APOYO PARA ACTUALIZAR EL PLANO CORRESPONDIENTE YA QUE SERA ADICIONAL PARA CONTRATISTA. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12723 | En planos de alumbrado nos indica que las luminarias (fig 3) que se instalaran en trastienda, oficinas, recibo (fig 1) seran las que estan en piso de ventas actualmente, la informacion de la luminaria no coincide con la que esta escrita en planos ya que actualmente la luminaria de piso de ventas es de 130 watts (fig 2) a comparacion de la que describieron en plano de alumbrado (fig 3), favor de indicar si se continuara la instalacion de las luminarias o se tomara alguna accion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12724 | EL PLANO "A-602 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES-BA-ZUMPANGO-5770" Y "A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS-BA-ZUMPANGO-5770" INDICAN LA PUERTA INTERIOR DE CUARTO "SEPAPROSA 176a" COMO "PUERTA METALICA EXISTENTE, SE APLICA MANTENIMINETO, AJUSTE Y NIVELACIÓN, CAMBIO DE MANIJAS Y CHAPA IGUAL A LA EXISTENTE",K SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS DE DICHA PUERTA EN LA PARTE SUPERIOR DONDE SE OBSERVAN DAÑOS CONSIDERABLES POR LO QUE SE PROPONE SE CONSIDERE EL CAMBIO TOTAL DE EASTA POR NUEVA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12725 | De acuerdo al plano A-100 b Plano de Plafones, nos indica una altura de 3.90 m en el cuarto de cartón, sin embargo en sitio se detecta que para la colocacion del plafon a esa alturainterfiere con vigas existentes y al paño de colchoneta, favor de indicarnos si es posible bajar la altura de colocación de dicho plafon a 3.17 m. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12726 | CON BASE AL PLANO A-402 OFICINAS FRONTALES, SE DETECTAN MUROS CON PINTURA DIFERENTE A LOS PROTOTIPOS QUE SE HAN MANEJADO EN REMODELACIONES, SE SOLICITA DE SU APOYO PARA ESPECIFICAR LA PINTURA EN MUROS DE LOS SIGUIENTES CUARTOS: * CUARTO DE GERENCIA DISTRITAL - MURO LATERAL IZQUIERDO INGRESANDO COLOR AZUL PARA RECIBIR SEÑALETICA.* CUARTO DE GERENCIA - MURO LATERAL DERECHO INGRESANDO AZUL PARA RECIBIR SEÑALETICA.* CUARTO DE RRHH - MURO LATERAL IZQUIERDO INGRESANDO AZUL PARA RECIBIR SEÑALETICA.* CUARTO DE LACTANCIA - MURO LATERAL DERECHO INGRESANDO BLANCO PARA RECIBIR VINIL. FAVOR DE CONFIRMAR LOS COLORES DE MUROS EN ESTOS 4 CUARTOS ASI COMO LA INSTALACIÓN DE LA MOLDURAS, YA QUE EN DADO CASO DE APLICAR MURO AZUL INGRESANDO A DICHOS CUARTOS SE DEBERA REUBICAR LAS MOLDURAS. SE ADJUNTAN EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CUARTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12727 | EN SEGUIMIENTO A RFI #23 Y DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA REUNION LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 24 DE MAYO 2024, SE SOLICITA CONFIRMACIÓN PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIJO A ABATIBLE EN LA ZONA DE ACCESO A POSTERIOR DE TIENDA EN DONDE SE ENCUENTRA CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, PTAR Y SUBESTACIÓN, REVISADO CON CONTRATISTA ESTO NO GENERA COSTO ADICIONAL ALGUNO AL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12728 | En plano GA-200 se observa que en la parte de la barra de comedor se instalara 1 tarja de la cual no se cuenta con el modelo o alguna especificacion para el suministro, se informa que contratista se hara responsable de dicho suministro ya que se requiere a la brevedad para avance en obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12729 | De acuerdo al plano LP-01 Sistema de Intrusión, se detecta remate para estacion manual y rondin del sistema de intrusión. Se solicita de la confirmación para poder instalarlo sobreel marco de concreto marcado en referencia fotografica. Se adjunta archivo informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12730 | EN VISITA DE STORE PLANNING SISTEMAS SE SOLICITA GENERAR PROPUESTA A FIN DE CONSERVAR IDF EN SU UBICACIÓN ACTUAL, DEBIDO A QUE SE IDENTIFICAN RIESGOS A LA OPERACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ADJUNTA DICHA PROPUESTA. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA. | 2 | En caso de enviarse una nueva propuesta, se requiere validar con la UVIE, sin embargo, me gustaría que STORE PLANNING nos indique más a detalle los riesgos que comentan. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información. | 9 | 22781 | 1425
12731 | POR RETIRO DE ENCAMADO ELECTRICO A NIVEL DE RACKS, FAVOR DE CONFIRMAR SI LOS ROCIADORES INSTALADOS EN LA PARTE BAJA DEL SISTEMA ELECTRICO SE DESMANTELAN O SE CONSERVAN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12732 | EN VISITA DE STORE PLANNING SISTEMAS SE INDICA QUE EN OFICINA ADMINISTRATIVA SE REQUIERE UN NODO DE DATOS PARA IMPRESORA, EL PROYECTO ACTUAL PLANO "ID-04 VOZ Y DATOS-5570" INDICA 2 NODODS DE DATOS Y 1 DE VOZ Y SE TIENEN DOS EQUIPOS DE COMPUTO EN EL ÁREA. INDICARNOS SI SE DEBERÁ COLOCAR EL NODO PARA ESTA IMPRESORA, DE SER ASI INDICAR UBICACIÓN DEL MISMO. | 2 | Si es necsaria la colocación del nodo, se comparte detalle vía correo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
12733 | De acuerdo al plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, se indica la colocación de dos contactos duplex para vitrinas de Videojuegos, en el área de electrónica, no seindica la altura en dicho plano, favor de indicarnos la altura a la que deben ir los contactos. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12734 | DE ACUERDO AL PLANO A-200 FACHADAS GENERALES, SE SOLICITA DE SU APOYO PARA CONFIRMAR QUE EN LA FACHADA SOBRE LA CALZADA ACOXPA NO LLEVA ALGUN ROTULO, ESTO DEBIDO A QUE LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS SOBRE ESTA FACHADA EN VIA PUBLICA SE TARDA ENTRE 45-50 DÍAS EN CONFIRMAR POR PARTE DEL AREA LEGAL. SE ADJUNTA ARCHIVO REPRESENTATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12735 | En respuesta al RFI 16 DETALLE EN AREA PICK UP Y BODEGA DE OMNICANAL y con base al recorrido en sitio, envío propuesta para reforzamiento de muro para su Vo.Bo. Yvalidación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12736 | SE GENERA UNA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2024 DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCÓN, POR LO QUE CONTRATISTA PRESENTA PRESUPUESTO POR PARO DE ACTIVIDADES. | 2 | Nos damos por enterados, sin embargo el presupuesto no le corresponde al área de diseño. Esta respuesta a RFI es Informativa. | 9 | 22781 | 1425
12737 | DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO EMITIDA "OC02_REDUCCIÓN DE DISRUPCIÓN Y CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN" SE GENERAN PRESUPUESTOS POR VOLUMETRIAS ADICIONALES EN CONCEPTOS EXISTENTES, ASI MISMO SE GENERAN PRESUPUESTOS POR CONCEPTOS ADICIONALES EN PARTIDAS EN GENERAL. | 2 | Se revisarán a detalle los presupuestos, ya que al ser menores los alcances en la OC que en el proyecto ISSUE, lo que se espera es una deductiva. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
12738 | De acuerdo al plano C03 Planta de conjunto, no se cuenta con la ubicación definitiva del parabus, se solicita de la confirmación de posicionamiento final. Se adjunta archivo . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12739 | De acuerdo al plano IH-01 Instalación hidráulica red general, se cuentan con 3 canalizaciones para alimentación de ULAS que pasan transversalmente por la unidad, cruzando con 2camas de instalaciones eléctricas y sistemas. Se solicita de su apoyo para la solución de las bajadas en ambas camas de instalaciones. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12740 | EN LA REALIZACIÓN DE TRAZO Y DESPLANTE DE CIMENTACIÓN PARA MURO PERIMETRAL DE REJACERO SE ENCUENTRAN DIFERENTES ÁRBOLES QUE ES NECESARIO REALIZAR PODA DE RAMAS QUE SOBRE PASAN EL TRAZO DE MURO PERIMETRAL Y REJACERO. SE PRESENTA PRESUPUESTO POR ESTA PODA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE ESPERA EL PERMISO POR EL ÁREA DE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 2 | En proyecto no se considero alcance de poda ya que los arboles mencionados son tipo arbusto y cuando se realizó el levantamiento contaban con un altura maxima de 1 metro, favor de compartirnos evidencia de los arboles mencionados. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información. | 9 | 22781 | 1425
12741 | CON BASE EN EL PLANO IAA-05 DETALLES, SE REEMPLAZAN Y RECONFIGURAN LOS DIFUSORES PLENOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUEDANDO CON DIFERENTES DIMENSIONES, DERIVADO A ESTO, ES NECESARIO RETIRAR LOS 23 ROCIADORES LOCALIZADOS POR DEBAJO, ASÍ MISMO, SE REQUERIRA INSTALAR 24 ROCIADORES BAJO LOS DIFUSORES PLENOS DE AIRE ACONDICIONADO, POR LA ADICIÓN DE UNO NUEVO EN PICK UP, SIN EMBARGO ESTE TRABAJO NO VIENE CONTEMPLADO EN EL PLANO SM-PCI-03, FAVOR DE CONFIRMAR EL ALCANCE DE PROVEEDOR PARA EL TRABAJO. SE ANEXA ARCHIVO DESCRIPTIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12742 | De acuerdo al plano A-404 Oficinas del frente y al plano IE-04a Contactos normales oficinas y servicios, se detecta instalación de un cancel plegable para división de área degerencia y phone booth, sin embargo en planos de instalación contamos con remates a muro de tablaroca en dicha sección.Actualmente se tiene instalado el muro de tablaroca y ya se cuenta con la fabricación del cancel en esta sección.Se solicita de la confirmación para mantener muro de tablaroca con las instalaciones electricas y de sistemas o realizar el cambio por cancel y realizar el cambio de la ubicación delas instalaciones al muro lateral. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12743 | De acuerdo a la guía mecánica de la cortina de acceso principal y al levantamiento en sitio del vano se detecta una diferencia en cuanto a la altura0.81 m con la medida real en sitio. Se solicita de su apoyo con la confirmación del detalle y material para el cierre de los 0.81 m en la parte superior del vano. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12744 | De acuerdo al plano A-402a - PICKUP BODEGA-1010957 en detalle de muro de bodega de omnicanal no indica colocación de RODAPIE PARA PROTECCIÓN A BASE DE TRIPLAYDE PINO, favor de indicarnos si esta sección lleva rodapie, por favor. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12745 | Con base a recorrdo en sitio con Gerencia de Construcción y Diseño se determinó el acabado de las columnas existentes en sala de capacitación y de comedor, será acabadoaparante, sin ningun recubrimiento extra. Se adjunta archivo de referencia. | 20 |  | 2 | 91 | 41
12746 | Con base al plano ID-04 - VOZ Y DATOS nos indica la instalación de Antena, favor de indicarnos la posición de dicha antena, ya que en plano de cubierta no se encuentra laubicación. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12747 | Con base al plano A-101a - PLANO DE LAYOUT-1010957 nos indica la instalación de 5 módulos de servicios, el módulo 3 se empalma con el área de lockers, favor de indicarnos sise reacomoda dicha posición, o cual es la posición correcta, gracias. Se adjunta archivo de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12748 | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SOLICITAN QUE SE INSTALE PELÍCULA DE PRIVACIDAD EN PUERTA DE CCTV, DEBIDO A ESTO FAVOR DE CONSIDERAR ADICIONAL PARA EL CONTRATISTA. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12749 | En la especificación de Wal-Mart indica que se puede utilizar la Tuberia roscable en los cuartos de bombas aparentes (no enterrados), Tubería de acero roscable: ASTM A53 Gr. B,para diámetros de 1 ½” y menores serán extremos roscados con costura ced. 40 y para diámetros de 2” a 6” serán extremos biselados Ced. 40.; ASTM A795; ANSIASTM A135;ANSIASME B36.10.Favor de indicarnos si en este proyecto podemos aplicar dichases ecificaciones para la tubería mencionada. adjunto fichas técnicas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12750 | En relación a la visita realizada por parte de proveedor Regiogas, y con base a la revisión de los planos para la instalación de tubería de gas, se detectó la siguiente oportunidad,generalmente se colocan valvulas de agujas en manómetros , en nuestro proyecto, no se tienen contempladas dichas válvulas en el área de hornos giratorios, favor de indicarnos,si se deben considerar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12751 | Con base a la respuesta del RFI 30 y a la revisión en sitio posterior a la excavación, se detecta que la salida actual del registro queda fuera del área del carcamo, en recorrido con Gerente de Construcción se confirma realizar un registro adicional posterior al colado completo del carcamo. De su apoyo con las especificaciones para dicho registro adicional, gracias. Se adjunta archivo esplicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12752 | De acuerdo con el plano A-601Aa Planta de ubicación de puertas y canceles se realizó la fabricación y suministro de puerta de emergencia apertura izquerda junto al EDC #2, sin embargo el servicio de escaleras también es izquierdo por lo que no corresponde con el estado actual de servicio de la unidad. Se solicita de su apoyo con la confirmación para mantener esta puerta ya que su radio de apertura es de aproximadamente de un 150° o se solicita cambio adicional. Se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12753 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI 29 CON EL BOLETÍN BL-240213-1_REFUERZO DE LARGUEROS REVA, HACE MENCIÓN DE LA SOLDADURA, LA CONTRATISTA PROPONE QUE SEA 30-1000MM COMO SE LES A AUTORIZADO EN OTROS PROYECTOS COMO B.A. ZARAGOZA Y B.A. SANTA FE. SE ANEXA ARCHIVO EXPICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12754 | A SOLICITUD DE EFICIENCIA OPERATIVA, SE REQUIERE PROPUESTA DEL PLANO IE-01 ALUMBRADO DE PISO DE VENTAS CON EL CAMBIO DE TODAS LAS LUMINARIAS INDICANDO TRAYECTORIAS DE CANALIZACIONES Y CEDULAS DE CABLEADO, ASÍ COMO ACOMODO DE LÁMPARAS, A FIN DE GENERAR UN PRESUPUESTO PARA DICHO REQUERIMIENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12755 | Con base al plano A-100b - PLANO DE PLAFONES -1010957, en el área de vestíbulo de sanitarios de clientes NO marca acabado con plafón, favor de indicarnos si es correcto, o se debe implementar el cierre con plafón. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12756 | on base al plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSIÓN, no marca ningun tipo de alarmado para la jaula de alto valor que s eubica en el áea de andén, favor de indicarnos si e scorrecto, o lleva algún tipo de alarmado. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12757 | CON BASE EN EL PLANO SM-PCI-03 NO SE INDICA ALCANCE DEL PROVEEDOR DE RED CONTRA INCENDIOS PARA RETIRAR ROCIADORES BAJO PLENOS DE DIFUSIÓN EXISTENTE, POR PROCESO CONSTRUCTIVO ES IMPORTANTE SE RETIREN Y VOLVER A COLOCARLOS EN SU NUEVA POSICIÓN YA QUE CAMBIAN POR LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA DIFUSIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR QUE PROVEEDOR TIENE DICHO ALCANCE DE RETIRO DE 23 ROCIADORES Y COLOCACIÓN DE 24 ROCIADORES BAJO PLENOS. GRACIAS. SE ADJUNTA DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12758 | Con base al plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSIÓN, en la sala de mantenimiento, no marca ningun tipo de intrusión, voz y datos, favor de confirmarnos si es correcto, o requiere una implementación. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12759 | De acuerdo con el plano IE-04 Contactos normales piso de ventas, no se contempla la salida con contactos normales para los servicio de los cajeros, favor de confirmar paraconsiderar como adicional para contratista. Se adjunta archivo explcativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12760 | De acuerdo con el C-03 Planta de Conjunto y revisando en recorrido con Gerente de Construcción, desarrollador no cuentan con el alcance de suministro y colocación de rejaceroen el área de rampa de acceso a anden de carga, por lo que se solicita de su apoyo para definir si se encuentra dentro de sus alcances, gracias. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12761 | De acuerdo con el C-03 Planta de Conjunto y revisando en recorrido con Gerente de Construcción, se solicita de la confirmación de aplicar bolardos o barandal en las escaleras deemergencia de la unidad, en caso de aplicar barandal, se solicita de su apoyo para compartir el detalle y alcance (contratista o desarrolador) del suministro e instalación. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12762 | DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS F8 PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE WAL-MART, SOLO SE INDICAN 4 CONCEPTOS PARA LA PARTIDA DE INSTALACIONES DE RED DE VOZ Y DATOS.• TUBERÍA GALVANIZADA DE 19 MM.• TUBERÍA GALVANIZADA DE 25 MM.• TUBERÍA GALVANIZADA DE 32 MM.• UTP CATEGORÍA 6.CABE MENCIONAR QUE LA INDICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS FUE, NO AGREGAR NINGÚN CONCEPTO AL CATÁLOGO Y RESPETAR LOS VOLÚMENES DE ESTE ARCHIVO; EL CONCURSO ESTÁ EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO DE ACUERDO A LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE CONCURSO DE ESTE AÑO.POR OTRA PARTE, EL ÁREA DE CONCURSOS DE WAL-MART INDICA QUE LOS PLANOS SOLO SON DE REFERENCIA PARA INTERPRETAR LOS CONCEPTOS Y PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.POR TAL MOTIVO SE REALIZA PRESUPUESTO DERIVADO DE LOS CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO E INDICADOS EN LOS PLANOS DE INSTALACIONES ESPECIALES (INTRUSIÓN, CCTV, DETECCIÓN DE HUMO, SENS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12763 | Con base al plano IE-19 - SISTEMA DE TIERRAS, no indica alcance para el aterrizaje de los equipos ULA´S, favor de indicarnos si será alcance por parte de desarrollador o decontratista. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12764 | Con base al plano IH-03 Instalacion Hidráhulica Isometrico Red General, se detecta en área de amasijo un calentador eléctricoMod. E20 220-240 Volts, 3,800-4500 Watts y en el área de preparado de carnes un calentador de depósito eléctrico Carolex E-10 127V.En plano GIE-03 Fuerza y Contactos Abarrotes en área de amasijo y en área de preparado de carnes de detecta que ambos calentadores corresponden al Mod. E-10 127V 30A.Se solicita de su apoyo para confirmar el modelo y el voltaje de entrada de ambos equipos para su suministro e instalación. Se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12765 | Con base al recorrido con Gerente de Construcción, se solicita de su apoyo para confirmar en caso de aplicar la instalación de lámina desplegable galvanizada debajo de laestructura superior del Protocol así como su especificación. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12766 | DE ACUERDO AL PLANO REF-101_COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION_REVA DET-0912, HACE REFERENCIA DE LA COLOCACIÓN DE CARTABONES DE REFUERZO EN LA BASE DE LAS COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUEDAN EXPUESTAS SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO LO CUAL PUEDE OCASIONAR ALGÚN ACCIDENTE, SE NECESITA SABER QUÉ TIPO DE RECUBRIMIENTO O PROTECCIÓN SE LE PUEDE COLOCAR PARA EVITAR DICHO PERCANCE. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12767 | Con base a la visita e instalación de sistema de alerta sísmica, se solicito un contaco regulado, debajo de la instalación del equipo de alerta sismica, se solicita de su apoyo con laconfirmación de la trayectoria y conexión en cuarto IDF, así como su especificación ya que no se consideró dentro del proyecto inicial compartido en plataforma. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12768 | Con base al recorrido con Store Planning se solicitó revisar con proyectos la reubicación de la televisión de comedor debido a la señalizacion que se tiene en muro verde. Se solicita de su apoyo para confirmar dicho movimiento de soporte y alimentación, así como el detalle de altura y distancia a la que se confirma el movimiento. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12769 | Con base al plano A-601 Tabla de puertas y ventanas se detecta una diferencia entre la altura de las cortinas hawaianas en especificación, se confirma que el vano actual de laspuertas es de 2.44 m por lo que se tendrá que considerar como adicional a contratista el suministro e instalacion de las cortinas a 2.44 m. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12770 | En el plano IE-02 CONTACTOS PISO DE VENTAS, indica solo un contacto para la puerta automática del acceso C-15, pero para la puerta de salida, no lo marca, así mismo no marcalos contactos para las cortinas y estas llevan un gabinete de control para el funcionamiento de las mismas, por lo que es necesario el contacto. INDICAR SI SE CONECTARA AL MISMO CIRCUITO LA PUERTA AUTOMATICA DE ENTRADA Y DE SALIDA YA QUE NO TENEMOS CIRCUITOS DISPONIBLES EN EL TABLERO, E INDICAR ENDONDE SE VAN A CONECTAR LOS GABINETES DE LAS CORTINAS. (CORTINAS SON 127 V. 1 FASE) Se anexa reporte en pestaña Notas y documentos | 2 | Se envia archivo IE-02ª CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS-1492, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
12771 | Con base al plano DU-01 Diagrama Unifilar, los UP's de cctv y alarmas vienen conectados directamente de la salida del tablero GP del EDC 2. Esto es correcto o requieren una pastilla adicional para su instalación o bien, se requiere su conexión en el transformador de 30KVA del MDF. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12772 | EN EL PLANO IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, EL TIMBRE Y EL ZUMBADOR LOS INDICA EN EL AREA DE OFICINA DE ADMINISTRACION, PERO ACTUALMENTE LA TIENDACUENTA CON UN TIMBRE Y UN ZUMBADOR EXISTENTE EN EL AREA DE RECIBO, PARA EL INGRESO DE LOS ASOCIADOS.FAVOR DE INDICAR SI SE DEBE CONSIDERAR UN TIMBRE Y ZUMBADOR PARA DICHA AREA (RECIBO), Y EN CASO DE SER ASI, ENVIAR EL DETALLE.. SE ANEXA REPORTE EN PESTAÑA NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Se envia archivo IE-02ª CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS-1492, para dar respuesta a lo solicitado. | 4 | 22781 | 1402
12773 | Con base al plano LP-01 Plano de Intrusión, plano HCM-01 Instalación hidráulica cuarto de maquinas y plano C-03 Plano de Conjunto, en el área de la cisterna no se cuenta con sistema overhead para alarmar puerta de registro, favor de confirmar si se contemplará dentro de sus alcances de contratista. Adicional, se notifica que se reubico la llegada de la válvula tipo flotador de agua potable y la bomba sumergible al área de la puerta por cuestiones de mantenimiento (se muestra en el soporte gráfico). Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12774 | Con base al plano IH-01 Instalación hidráhulica red general, se detecta que no hay alimentación para dispensador y despachador de agua en el cuarto de lactancia y en comedor, por lo cual, se solicita actualización y detalle para alimentación de agua. Se adjunta archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12775 | EN BASE A LA NOTA 4 DEL PLANO IE-20 SISTEMA DE SONIDO, SOLICITO DE SU APOYO PARA ACLARAR A QUIEN LE CORRESPONDE EL CABLEADO DEL SISTEMA DE SONIDO, A CONTRATISTA CARVID O AL PROVEEDOR DEL EQUIPO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12776 | En el plano de sistema de tierras indica que se debe aterrizar el EDC con una varilla copperweld, pero en esa área no existe terreno natural, es losa de entrepiso, debajo esta elestacionamiento, por lo que no se puede realizar como lo marca el proyecto. Favor de indicar como se va a aterrizar el equipo. Posible solucuión: Una propuesta es bajar con el cable desnudo hasta el piso del estacionamiento Nivel -2 (bajar 2 niveles), donde ya se encuentra el terrreno natural o la otra propuesta es aterrizarloa delta que se hizo en el anden de descarga, en las rampas del anden de descarga, donde tambien existe terreno natural Se eanexa reporte en pestaña notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12777 | Con base al plano A-500 - CARPINTERIA - DETALLES INTERIORES Y OFICINAS I-1010957, en el mueble de servicio a cliente no viene indicado la adaptación para personas con discapacidad, de acuerdo a recorrido, se indica realizar dicha adecuación en el mueble, generando un cambio adicional. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12778 | Con base al plano GA-70 ABARROTES VISTAS INTERIORES I, se detecta que en el acceso por piso de ventas frente a panaderia no hay cortina hawaina, de su apoyo para confirmar en caso de aplicar o en su defecto detalle de su solicitud. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12779 | Con base a la respuesta del RFI 55 y de acuerdo con la sección en plano A-601b ELEVACION DE PUERTAS Y CORTINAS METALICAS, se especifica CORTINA TIPO HAWAIANA DE 1.30x2.10m., por lo que se debe de considerar como adicional el cambio de cortinas a 1.30 x2.44M, lo anterior fue confirmado en recorrido realizado con Gerente de Construcción, supervisión, contratista y proyectos. SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12780 | EN PLANO IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, SE CONTEMPLAN 3 CONTACTOS NORMALES DENTRO DE OMNICANAL, LOS CUALES POR ESTIBACIÓN DE PRODUCTO QUEDAN INACCESIBLES, SE SOLICITA SABER SI SE REUBICAN O RETIRAN, ASÍ MISMO EL PIR OMNICANAL 3 EN PLANO LP-01, QUEDA OBSTRUIDO POR PRODUCTO. COMO ULTIMO PUNTO DURANTE EL RECORRIDO CON WALMART, SE SOLICITA CERRAR CON METAL DESPLEGABLE JAULA DE ALTO VALOR CON METAL DESPLEGABLE COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN DE REFERENCIA SE ADJUNTA ARCHIVO EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12781 | CON BASE AL PLANO IE-04a, LOS CONTACTOS C12, C12 Y TV LOS MARCA INSTALADOS EN UNA PARED ABATIBLE DE ACUERDO AL PLANO DE PUERTAS, SE SOLICITA LA REUBICACION COMO ADICIONAL DE CONTACTOS EN MURO DE FRONTAL. SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12782 | Con base al plano IG-02 Instalación de Gas LP Abarrotes y Servicios, se detecta la toma de llenado en muro exterior de cuarto de maquinas (actualmente instalada), se solicita de la confirmación y especificación para realizar un paso adicional en la parte inferior de la rejacero (propuesta 20x20cm) para maniobra de llenado desde la rampa de acceso a patio de maniobras se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12783 | CON BASE L PLANO IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, FAVOR DE VALIDAR LA ADICIÓN DE 2 CONTACTOS NORMALES JUNTO A SANITARIO CLIENTES PARA 2 VITRINAS Y 2 CONTACTOS NORMALES EN AREA DE ABARROTES, YA QUE EN LAYOUT SOLO ESTAN CONSIDERADOS REFRIS PERO NO CONTACTOS PARA LOS MISMOS, DICHA SOLICITUD SE REALIZÓ EN RECORRIDO CON STORE PLANNING, FAVOR DE CONFIRMAR A QUE PASTILLA SE AGREGAN DICHOS CONTACTOS ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12784 | CON BASE AL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN Y A LA MODIFICIACIÓN QUE SE REALIZÓ PARA CAJILLO EN CORTINA DE ACCESO A ANDEN DE CAMIONETAS, SE DETECTA EL PIR 2.2 DE CORTINA DE ANDEN ATRAS DE CAJILLO (ACTUALIZACION), SE REQUIERE LA REUBICACIÓN DEL MISMO DEBIDO A QUE POR LA INSTALACIÓN DE LA CORTINA, ESTE QUEDA TOTALMENTE OBSTRUIDO Y NO PUEDE REALIZAR SU TRABAJO DE MANERA EFICIENTE, FAVOR DE COMPARTIR ESPECIFICACIÓN. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12785 | CON BASE AL PLANO ID-01 CONTACTOS REGULADOS, NO SE CONTEMPLO UNA CONTACTO PARA "PANTALLA REGENERATIVA", LA CUAL ESTA SOLICITANDO STORE PLANNING PARA SUS EMPLEADOS EN EL MURO TRASERO DE SANITARIO DE CLIENTES, POR LO CUAL SOLICITO DE SU APOYO PARA INDICAR CIRTUITO DE CONEXIÓN, ASÍ MISMO INDICAR SI SE REQUERIRA UNA LLEGADA DE DATOS PARA LA MISMA PANTALLA ARCHIVO ADJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12786 | EN EL PLANO GIE-03 MARCA UN DESCONECTADOR LLAMADO "BM" SIN EMBARGO, NO VIENE EN LISTA PARA QUE ES, REQUERIMOS SE NOS INDIQUE EL EQUIPO QUE SE CONECTARA ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO | 10 |  | 2 | 25 | 41
12787 | LA UBICACIÓN DE TODOS LOS CONTACTOS EN PLANO GIE-03 DE LOS GERMICIDAS QUEDAN A LADO IZQUIERDO DE LOS MISMOS, SIN EMBARGO, EL CABLE DE CONEXIÓN DE ESTOS VIENE DE LADO DERECHO, LO QUE GENERA UNA PROBLEMÁTICA A LA HORA DE LA CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, SE SOLICITO POR PARTE DE STORE PLANNING VALIDAR LA REUBICACIÓN DE LOS MISMOS DE TODAS LAS AREAS DE PERECEDEROS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12788 | DURANTE RECORRIDO CON STORE PLANNIG, ELLOS SOLICITAN LA INSTALACIÓN DE UN APAGADOR PARA LA ILUMINACIÓN DEL CUARTO DE ASEO JUNTO A BAÑOS CLIENTES Y SALCHICHONERIA CON EL FIN DE HACERLOS INDEPENDIENTES POR OPERATIVIDAD, FAVOR DE CONFIRMAR PARA REALIZAR DICHO ADICIONAL POR PARTE DE CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12789 | CON BASE AL RECORRIDO CON STORE PLANNING SE SOLICITÓ LA REUBICACIÓN DEL DESCONECTADOR DE LA CAMPANA DEL ÁREA DE COMEDOR, FAVOR DE CONFIRMAR DICHA SOLICITUD A LA MARCA PROPUESTA EN LA IMAGEN DE REFERENCIA. SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12790 | CON BASE AL RECORRIDO CON STORE PLANNING SE SOLICITÓ POR OPERACIÓN Y EQUIPOS INDISPENSABLES PARA EL TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA, LA ADICIÓN DE 3 CONTACTOS DUPLEX EN OFICINA ADMINISTRATIVA PARA RADIOS Y TABLETS, 1 CONTACTO DUPLEX EN OFICINA GERENCIA PARA RADIOS Y UNA BARRA DE 10 CONTACTOS PARA EL ÁREA DE PICK UP, FAVOR DE CONFIRMAR DICHAS SOLICITUDES ADICIONALES PARA LA CONTRATISTA POR OPERACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12791 | EN EL PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV SE TIENE COMTEMPLADA UNA CAMARA EN LO QUE LLAMAN "ALTO VALOR", SIN EMBARGO ESA AREA EN LAYOUT ESTA CONSIDERADA COMO CUARTO DE MANTENIMIENTO, SE SOLICITA VALIDAR LA REUBICACIÓN O RETIRO DE LA MISMA SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12792 | CON BASE AL PLANO IH-01 INSTALACIÓN HIDRAULICA, LA UBICACIÓN ORIGINAL DE LA VALVULA ES A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE ANDEN, SIN EMBARGO AHÍ MISMO SE CONSIDERO LA VALVULA DE CIERRE GENERAL DE GAS, POR LO QUE SE REUBICO A UN COSTADO DEL MUEBLE DE RECEPCIÓN, SE SOLICITA DE SU APOYO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA UBICACIÓN DE DICHA VÁLVULA YA QUE ESTA PEGADA A LA PANTALLA ESPEJO DE LA CAMARA DE ANDEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12793 | CON BASE AL PLANO GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, EL DESCONECTADOR B75 MARCA A 220V CON PORTACUCHILLAS, SIN EMBARGO EN LA MISMA AREA SE CUENTA UN EQUIPO FUNCIONANDO A 127V, DE SU APOYO CON LA CONFIRMACIÓN SI EL DESCONECTADOR ES PARA ESE EQUIPO O SI SE REQUIERE LA ADICIÓN DE UN CONTACTO DE 127 PARA EL EQUIPO SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12794 | DERIBADO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS CONECTADOS EN LAS BARRAS DE LOS RACKS DE TELEFONIA, VOZ Y DATOS, UNO DE LOS MODEM NO SE LOGRO CONECTAR EN DICHOS ESPACIOS DEJANDOLO EN UN CONTACTO REGULADO, SOLICITAMOS LA VALIDACIÓN DE ADICIONAR UNA BARRA MÁS PARA CONEXIÓN DE LOS MODEMS DE FORMA CORRECTA SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12795 | CON BASE AL PLANO C-10a ALUMBRADO EXTERIOR, EN LA RAMPA DE ACCESO A PATIO DE MANIOBRAS, NO SE CUENTA CON LUMINARIA DE LA RAMPA, SE SOLICITA DE SU APOYO PARA REVISAR SI SE CONSIDERO O NO EN PROYECTO Y A QUIEN LE CORRESPONDEN LOS ALCANCES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12796 | CON BASE AL PLANO A-103b DETALLES ESCALERA A TECHUMBRE, LA PUERTA DE PROTECCIÓN DE LA ESCALERA MARINA POR EL PESO LLEGA A TENER JUEGO Y COLGARSE, LO QUE A PARTE DE GENERAR UN POSIBLE DAÑO FUTURO, NO LE PERMITE A TIENDA REALIZAR CORRECTAMENTE EL ALARMADO DEL LA TIENDA POR NO EMPATAR EL SENSOR CON EL IMAN, SOLICITAMOS SU APOYO PARA UNA SOLUCIÓN A ESTE DETALLE SE ADJUNRA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12797 | DE ACUERDO A PLANO GIE-03, EL CONTACTO PARA LA AMASADORA SE TIENE CONTEMPLADO A 127V AC, SIN EMBARGO EL EQUIPO VIENE ESPECIFICADO CON FUNCIONAMIENTO A 220V, FAVOR DE CONSIDERAR EL CAMBIO ADICIONAL A CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12798 | Con base al RFI 104 desarrollador realizó cierre de Plafón en el cuarto de cartón, a una altura autorizada de 3.17, sin embargo la compactadora de cartón requirió una altura de 4.00m , por lo cual se realizó corte del plafón y adecuación del mismo, así mismo en proyecto se indica instalación eléctrica del lado izquierdo, y la compactadora, requirió realizar cambio de instalación del lado derecho para su conexión y arranque adecuado, por lo cual contratista CARVID, realizó dichas adecuaciones. SE ADJUNTA ARQCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12799 | Con base a recorrido de posesión, se solicitó y se colocó rodapie en muro lateral de carnes, a solicitud de operadora, para protección de cámara de carnes., contratista adicionó dicho rodapie SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12800 | Con base a la operación del área de amasijo se reubicó enfriador, de posición final, movimiento solicitado por operaciones y Store planning, teniendo que desconectar instalación hidráulica y conectar nuevamente dicha instalación. se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12801 | Con base a recorrido de posesiín se colocó rodapie en el consultorio, en el área de escritorio, para protección de muro., generando adicional a los trabajso por proyecto. SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12802 | Con base a recorrido de posesión se solicitaron contactos adicionales en piso de ventas, oficinas administrativas y trastienda. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12803 | Con base a la conexión de equipos en el área de amasijio, para la tortilladora , se realizó adecuaciones para la puesta en marcha de dicho equipo que no venía señalada en proyecto, adecuaciones que eran necesarias para el arranque del mismo., se solicitaron el día del arranque del equipo. SE ADJUNTA ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12804 | Contratista CARVID realizó el desazolve de 12 mil litros de cárcamo de PTAR, para poder comenzar las pruebas de la planta de tratamiento, alcance que no se tenía contemplado dentro del proyecto, generando un adicional a la contratista. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12805 | Con base al proyecto entregado por parte de desarrollador, no se contaba con los pasos necesarios para las instalaciones del cuarto de bombas, a petición de Gerencia de tienta contratista realizó las adecuaciones necesarias para instalaciones, electricas e hidrosanitrias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12806 | Con base a recorrido con proyectos, se indicó realizar cajillo para proteccion instalaciónes en el área de salchichonería ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12807 | De acuerdo al Layout, se colocó caja de auto cobro pegada a barandal, posición con forme a proyecto, sin embargo por operación de tienda y a solicitud de store planinnig sistemas, se realizó adecuación de dicha caja., generando pasillo entre caja y barandal para servicio del mismo. se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12808 | Con base a recorrido con proyectos, se adicionó protecciones para walpack en el área de andén de trailers., no se encontraban indicadas en proyecto. se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12809 | Con base a recocorrido con proyectos y Gerencia de Construcciones, se adicionó pasos para proteger válvulas de hidrotanques, no se encontraban en proyecto original. se adjunta archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12810 | De acuerdo a revisión de proyecto con el Proveedor SACA de las bombas no puede ir conectado en el mismo circuito el tablero de control de la bomba con los contactos, ya que se corre el riesgo de conectar algo y provocar que se vote tanto el contacto como el tablero de control, lo que dejaria sin la bomba al sistema.En el tablero existente se indica colocar un circuito para el tablero de control que tambien esta conectado a los contactos y un circuito para el precalentador unicamente.1- Se propone quitar el contacto y dejar el tablero de control directo al tablero existente, ya que actualmente tenemos otros 3 contactos de servicio en cuarto de bombas.2- Colocar otro circuito independiente para el puro tablero de control agregando otro interruptor al tablero existente. Favor de indicar capacidad si se agrega uno nuevo. De su apoyo confirmando alguno de los puntos o indicando la posible solución para poder ejecutarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12811 | CON BASE A LA NOTA 6 DEL PLANO HCM-02 INSTANACIÓN HIDRAULICA ISOMETRICO, SOLICITO DE SU APOYO PARA DEFINIR SI EL TABLERO DE CONTROL PARA LA CISTERNA SERA SOLO CONTROL MANUAL O AUTOMATICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12812 | Al momento de instalar el tablero de regulados en el MDF se coloco el interruptor principal 2X100 Amp. como marca el cuadro de cargas (ID-09), al mandar el check list solicitado por el proveedor de UPS (SECOVI) comenta que requiere un interruptor principal de 2x60 Amp en dicho tablero para una correcta proteccion de sus equipos, de lo contrario no realizaran el suministro y puesta en servicio de los UPS, por lo que este RFI solo es informativo para hacer saber que se realizara el cambio de dicho interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12813 | Se instala tablero X2 y tablero UPS-3 en IDF con sus interruptores principales de 2X40 Amp y 2X30 Amp respectivamente conforme el cuadro de cargas(ID-09), al reenviar el check list solicitado por proveedor de UPS (SECOVI) comenta realizar la modificacion por interruptores 1x30 Amp tanto en tablero X2 y tablero UPS-3 para la correcta proteccion de sus equipos, de lo contrario no realizaran el suministro y puesta en servicio de UPS, por lo que este RFI solo es informativo para hacer saber que se realizara el cambio de dicho interruptor. | 2 | En relación a este RFI el proyecto eléctrico no indica nada en el listado de suministros relacionado a tableros o interruptores del sistema de corriente regulada, eso es por parte Walmart mediante el SCOPE de Sistemas y en este caso si el proveedor de UPS lo solicita así, por parte de Diseño no se tienen inconvenientes, ellos son los especialistas del sistema de corriente regulada. | 1 | 22781 | 2559
12814 | Al momento de retirar equipos obsoletos de las bases a las que se les daría mantenimiento en techumbre, se encontraron laminas dañadas por lo que este hallazgo no permite seguir con la correcta instalación de algunas ULA`s, por lo que este RFI solo es informativo para hacer saber del cambio de dichas laminas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12815 | En el proyecto Arquitectónico no nos indica la cortina metálica que debería estar en el exterior de la ventana del comedor de asociados, es necesario colocar esta?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12816 | En los últimos proyectos esta llegado un mueble para ser colocado en el comedor de asociados este incluye: fregadero y repisa para microondas, en este proyecto SC Cd Acuña llegará este mueble?, con la finalidad de validar salidas electricas, sanitarias e hidráulicas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12817 | Con base al plano GA-71 Tablas de abarrotes (mobiliario y equipo), únicamente se detecta el suministro de 1 trampa de grasas en área de tortilleria, favor de confirmar si el suministro de la segunda trampa de grasa es por parte de GNFR o adicional para contratista. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12818 | BASADOS EN EL TIPO DE CONEXIÓN HIDRAULICA DE LA CISTERNA A LOS TANQUES, EL LLENADO DE LOS MISMOS NO CONCLUIRA AUN CUANDO UNO DE ELLOS YA ESTE COMPLETAMENTE LLENO. DERIVADO A ESTO Y A QUE EL TANQUE PARA EL SISTEMA PCI NO SERA UTILIZADO, ESTE SE DESBORDARA EN ALGUN MOMENTO. SOLICITO DE SU APOYO PARA DEFINIR ALGUNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12819 | EL PLANO "C10-ALUMBRADO EXTERIOR-1006787" INDICA CANALIZACION VACIA ENTRE NICHO DE CONTROL Y TANQUE DE TORMENTAS (BOMBAS), INDICA EL PROVEEDOR BOMBAS SUAREZ ESTE CABLEADO NO LO SUMINISTRAN ELLOS, DE ACUERDO CON LO COMENTADO VIA TELEFONICA EL CABLEADO PARA CONEXION DE BOMBAS Y CONTROL SERÁ REALIZADO POR LA CONTRATISTA, CONSIDERANDO 4 HILOS POR BOMBA (2 BOMBAS) Y 6 HILOS CAL. 16 PARA CONTROL (PERAS DE NIVEL). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12820 | EN AREA DE ELECTRONICA SE COLOCARON 3 MUEBLES DE VIDEOJUEGOS LOS CUALES REQUIEREN ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE SU CONFIRMACIÓN PARA COLOCAR 3 CONTACTOS ADICIONALES PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS MISMOS EN EL CIRCUITO 28LC DEL CONTACTO DE PROYECTO INDICADO EN LA CABECERA DEL RACK | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12821 | Se revisa el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL donde se indica que trastienda no se implementan registros de captación de agua pluvial, en techumbre no se tiene pendiente con caida en esa zona sin embargo tampoco se tiene techumbre que desvie el flujo lo cual puede ocasionar encharcamientos en la zona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12822 | Se revisa el plano C10c-ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA donde se determina el ultimo registro en IDF sin embargo no se indica la trayectoria de IDF a MDF para la conexión de TELMEX | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12823 | Se revisa el plano IE16 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYOS se solicita la revisión del cambio de posición al indicado en color azul debido a que se encuentra en superficie de rodamiento lo cual puede implicar daños a futuro, en cuanto a trayectoria seria practicamente la misma partiendo del punto indicado en color rojo, es decir se propone recorrer tierra física y contador de descargas a un costado subestación, se adjunta documento para visualización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12824 | De acuerdo con la visita de SYTESA PTAR se envia el plano C07 - DRENAJE SANITARIO con los ajustes y niveles finales con los cuales se ingresa a PTAR, dentro de los alcances esta la consideración de un registro adicional para cumplir con la trayectoria indicada, se adjunta el plano actualizado con los niveles de arrastre para su validación | 2 | Conforme a lo acordado se cargaron los planos de SYTESA y los ajustes se realizaran en sitio | 9 | 22781 | 1425
12825 | VALIDACIÓN DE SEPARACIÓN DE LP-UB DEL PLANO ES-906 COMPLEMENTARIO DE CUBIERTA DE PICK UP COMO INFORMATIVO DERIVADO DEL ZOOM REALIZADO CON PROYECTOS Y CONTRATISTA | 2 | Conforme a lo acordado en reunion, se confirma el ajuste de la modulacion en los bastidores por cambio de material en el faldon del pick up | 9 | 22781 | 1425
12826 | REVISIÓN DE PROPUESTA DE CONTRATISTA DE CIMENTACIÓN DE ANDADOR PEATONAL DEBIDO A TIEMPOS DE ENTREGA SE PROPONE UNA CIMENTACIÓN CORRIDA EN LUGAR DE CIMENTACIÓN AISLADA TAL COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO PARA VISUALIZAR EL DETALLE DEL ARMADO Y PLANTA DE CIMENTACIÓN INDICADO EN EL PLANO C-09f - PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACION DE ANDADOR PEATONAL | 2 | No se permite el cambio a cimentación corrida con las dimensiones enviadas por el constructor. En caso de requerir cimentación corrida deberá tener las dimensiones, armado y geometría de la zapata aislada, diseñada ante el volteo. Los sobrecostos que se generen deberán ser absorbidos por la constructora. | 1 | 22781 | 2559
12827 | En revisión del plano A101 - PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS - 1006787 se solicita de la confirmación de la posicion de la escalera marina debido a la cercania con el area de preparados. | 2 | tanto en layout aprobado por Eficiencia operativa y prototipo 2022 indican que el acceso a la escalerea marina debe ser por el area de preparados DELI | 1 | 22781 | 2559
12828 | De acuerdo con la visita de CFE y en validacion con energia se envia el detalle de ajuste en sitio con base en el plano C10c-ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1006787 esto con la finalidad de cumplir con las adecuaciones y tener una conexion adecuada para abastecimiento de energia en tienda, se adjunta comparativa del ajuste adicionando el registro y poste solicitados por energia y CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12829 | DE ACUERDO CON EL PLANO A-104 PLANO DE MUROS SE INDICA QUE EL MURO DE ALTO VALOR VA A PAÑO DE EJE D SIN EMBARGO ESTE SE INTERRUMPE POR LA COLUMNA Y CONTRAVENTEO POR LO QUE SE REALIZA AJUSTE EN SITIO DONDE SE IMPLEMENTA AJUSTE DE LAMBRIN ALREDEDOR DE COLUMNA SE ANEXA DOCUMENTO PARA VISUALIZACIÓN EN SITIO DEL MISMO | 2 | Conforme a lo indicado por proceso de obra se podra recorrer el muro, contratista debera garantizar el cieere de esta zona al ser Alto valor, dado que es un ajuste por proceso de obra no debe generar adicionales | 9 | 22781 | 1425
12830 | DE ACUERDO CON EL PLANO IE03b-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS COLUMNAS-1006787 SE INDICA UNICAMENTE UN DISPARO DE TUBERIA RIGIDA CON BAJADA A ANAQUEL FALTANDO 7 DISPAROS PARA LUMINARIA, SE SOLICTA DE LA CONFIRMACIÓN DE ESTOS DATOS EN PLANO PARA LA INSTALACION ELECTRICA. SE ANEXA DOCUMENTO PARA SU VISUALIZACIÓN | 2 | Conforme a plano IE03 se indica la alimentacion para los rieles de iluminacion de esta zona el cual continua en plano GIE01, Con respecto a los contactos en muebles conforme a Prototipo vigente durante la ultima actualizacion solo se indican un contacto en mueble, ahora en prototipo 2023 ya se indican los contactos en cada cabecera, Se comparte boletin considerando el circuito para estas cabeceras HTIE02-1006787 | 4 | 22781 | 1402
12831 | DE ACUERDO CON EL PLANO IE03b-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS COLUMNAS-1006787 NO SE INDICAN LOS CONTACTOS NORMALES EN PISO DE VENTAS, MISMOS QUE SE REQUIEREN PARA VITRINAS, SE ANEXA DOCUMENTO PARA VISUALIZACIÓN DE VITRINAS | 2 | Se debe revisar plano GIE04 del proyecto de abarrotes | 4 | 22781 | 1402
12832 | DE ACUERDO CON EL PLANO IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1006787 SE SOLICITA DE LA CONFIRMACIÓN YA QUE GENERALMENTE SE LLEVA UN REFRIGERADOR ALEDAÑO A LA VITRINA DE FLORES, DE SU APOYO CON CONFIRMAR SI EN EFECTO AQUI NO SE INDICA ESTE CONTACTO, SE ADJUNTA IMAGEN DE EJEMPLO Y CAPTURA PARA VISUALIZACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12833 | DE ACUERDO CON EL PLANO A300a - CORTES GENERALES II - 1006787 SE OBSERVA EL FALDON A UNA ALTURA NPT DE +106.15 CONFORME A LO COMENTADO SE APLICA TODOS LOS FALDONES VAN A LECHO DE ESTRUCTURA SE ANEXA DOCUMENTO PARA VISUALIZACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12834 | DE ACUERDO CON EL PLANO A300 - CORTES GENERALES I - 1006787 Y ARQUITECTONICO SE INDICAN UNA PANTALLA EN COMEDOR DE ASOCIADOS, Y CONFORME A LO INDICADO ANTERIORMENTE SE APLICARAN DOS PANTALLAS DE ACUERDO AL PROTO APLICABLE CONFIRMADO POR PROYECTOS PARA EJECUCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12835 | DE ACUERDO CON EL PLANO C10 - PLANTA Y DETALLES DE REJACERO - 1006787 SE INDICA QUE TODO EL PERIMETRAL DE COLINDANCIA Y EXTERIORES VA CON REJACERO DE SU APOYO CON CONFIRMAR SI EN EFECTO EL AREA DE ANDEN CARGA Y DESCARGA SE EJECUTA DE ACUERDO A PROYECTO CONSIDERANDO DE IGUAL FORMA QUE ES ZONA DE COLINDANCIA CON RESIDENCIA HABITACIONAL SE ADJUNTA DOCUMENTO PARA SU VISUALIZACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12836 | DE ACUERDO CON EL PLANO A409a - CORTES Y ELEVACIONES DE SANITARIOS DE CLIENTES - 1006787 SE SOLICITA DE LA CONSIDERACIÓN PARA QUE LA ALTURA DE 1.2 DE LOSETA CERAMICA SE REALICE COMO ALTURA COMPLETA ESTO POR TEMAS DE IMAGEN YA QUE SE PERCIBEN TRES ACABADOS DIFERENTES EN UN AREA REDUCIDA (TABLAROCA, BLOCK Y LOSETA) LO QUE VISUALMENTE APARENTA UN ACCESO REDUCIDO SE ANEXA FOTOGRAFIA PARA VISUALIZACIÓN DE DICHA PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12837 | DE ACUERDO CON EL PLANO C03 - PLANO DE CONJUNTO - 1006787 Y EL CONJUNTO DE PROYECTO EJECUTIVO NO SE INDICA UN ESPECTACULAR DE ACUERDO A LO COMENTADO ANTERIORMENTE ESTE NO SE APLICA A ESTE PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12838 | DE ACUERDO CON EL SUMINISTRO DE UPS PARA MDF E IDF Y FICHAS TECNICAS COMPARTIDAS POR PROVEEDOR SE REQUIERE PARA LOS MISMOS CONEXIÓN ELECTRICA TRIFASICA EN PROYECTO PLANO "DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1006787" SE INDICA LA CONEXIÓN BIFASICA, SE SOLICITA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTOS TABLERO, INTERRUPTORES Y CEDULA DE CABLEADO PARA SU CORRECTA CONEXION. SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12839 | DE ACUERDO CON EL PLANO IG-02 - INSTALACION DE GAS LP EN ABARROTES Y SERVICIOS - 1006787 LA VALCULA PRINCIPAL DE LA RED DE GAS LP SE INDICA A UN COSTADO DEL ACCESO DE CAMIONETAS SIN EMBARGO DE ACUERDO AL PLANO LP04 - SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO - 1006787 EL DETECTOR DE GAS PARA ESTA VALVULA SE INDICA EN EL ARES DE ACCESO A PERSONAL FAVOR DE CONFIRMARNOS LA UBICACION DE LA VALVULA SE ADJUNTA DOCUMENTO PARA VISUALIZACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12840 | DE ACUERDO CON EL PLANO A601 - PLANO DE PUERTAS Y CANCELES - 1006787 SE INDICA LA CANCELERIA (PUERTA) AL INTERIOR EN COMEDOR FAVOR DE CONFIRMAR SI DEBERA REUBICARSE AL EXTERIOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12841 | DE ACUERDO CON EL PLANO A601 - PLANO DE PUERTAS Y CANCELES - 1006787 SE A UNA ALTURA DE 4.95 METROS DE SU APOYO CON SU CONFIRMACION DE LA ALTURA, SE MANTIENE A LECHO BAJO DE ESTRUCTURA ELIMINADO EL PLAFON QUE SE INDICA EN PLANO A100b - PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES - 1006787 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12842 | DE ACUERDO CON PLANO A412a - CORTES Y ELEVACIONES DE PANADERIA - 1006787 SE INDICA EN EL CORTE LA APLICACIÓN DE COLOR P30 "SABLE" FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTO ES CORRECTO O DEBERA APLICARSE P33 "CAVERNA" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12843 | DE ACUERDO CON A408e - CUARTO DE BASURA INORGANICA Y CUARTO DE CARTON - 1006787 NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE CANALONES Y BAJADAS PLUVAILES EN ESTOS DE SU APOYO CON LA CONFIRMACIÓN PARA LA COLOCACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12844 | DE ACUERDO CON EL PLANO IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1006787 SE REQUIERE CONTACTOS EN TRAMO DE COSMÉTICO PARA WHITE WALL EN COSMÉTICOS, ASÍ COMO LA COMPRA E INSTALACIÓN DE SUPRESORES DE PICOS (3 PZAS DE 4 KVA’S) YA QUE NO SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN PROYECTO NOS CONFIRMA STORE PLANNING QUE APLICAN PARA OPERACIÓN DE SU APOYO CON ESTA CONFIRMACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12845 | DE ACUERDO CON EL PLANO IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1006787 SE COMENTA POR PARTE DE STORE PLANNING QUE LOS CONTACTOS DE PRICHOS SE ELIMINAN DE ACUERDO CON EFICIENCIA OPERATIVA NOS CONFIRMAN ESTA ELIMINACIÓN POR FAVOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12846 | EL PLANO A601d - DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES III - 1006787 DE ACUERDO CON LA VISITA DE LA UVIE SE INDICA QUE DEBIDO A NORMATIVA LA DISTANCIA DE PROTECCIÓN DE TABLEROS DEBE SER DE 1.10M EN TABLEROS DE 480V POR LO CUAL SE ENVIA LA PROPUESTA DEL AJUSTE DE MALLA PARA SU VALIDACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12847 | EL PLANO IE05-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS Y ALUMBRADO FARMACIA Y CONSULTORIO MEDICO-1006787 SE INDICA CONTACTO A UNA ALTURA DE 1.80M COMO SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFIA ANEXA EN ESTE SITIO SE COLOCA UN REFRIGERADOR PARA OPERACIÓN. SE SOLICITA SU CONFIRMACIÓN PARA COLOCAR DICHO CONTACTO A UNA ALTURA DE 0.60M INTEGRANDOLO AL CIRCUITO 3FAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12848 | DEBIDO A LA ALTURA DE INSTALACIÓN DE CAMPANAS EN AREAS DE PREPARADOS Y COMEDOR SE IMPLEMENTARA CAJILLO DE TABLAROCA FORRADO CON ACERO INOXIDABLE PARA NO TENER LA SUJESIÓN EXPUESTA COMO SE INDICA EN LA IMAGEN ANEXA | 2 | CONFIRMAMOS DE ENTERADOS SOBRE AJUSTE EN SITIO | 4 | 22781 | 1402
12849 | DE ACUERDO CON EL PLANO SCI01 - PLANO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO SE INDICA LA UBICACIÓN DE LA BOLSA DENTRO DE OFICINA DE FACTURACIÓN, PARA EL FACIL ACCESO Y PARA QUE CUMPLA SU FUNCIÓN DE MANERA OPTIMA SE PROPONE REUBICAR A LA COLUMNA 8A, E SE ADJUNTA IMAGEN | 2 | Se confirma el movimiento del hidrante a la columna cercana al acceso al personal | 1 | 22781 | 2559
12850 | DE ACUERDO CON EL PLANO C13bL - PLANO DE PROTECCION CIVIL - 1006787 SE INDICA UNICAMENTE UN PUNTO DE REUNIÓN EN ESTACIONAMIENTO DE SU APOYO CON LA CONFIRMACIÓN DE PUNTOS DE REUNIÓN QUE SE COLOCARAN EN ESTE PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12851 | DE ACUERDO CON EL PLANO A101 - PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS - 1006787 NO SE HACE MENCIÓN DE LA COLOCACIÓN Y EL SUMINISTRO DE ESPINILLERAS PARA RACKS DE SU APOYO CON CONFIRMAR SI ESTOS DEBERAN SUMINISTRARSE POR LA CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12852 | DE ACUERDO CON PLANO ELGR-2 TRAYECTORIAS SC SAN REMO R2 - 1006787 SE INDICA CIERRE DE LAS ISLAS DE CARNES Y BUNKER DE QUESOS NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE ESPECIEROS DE SU APOYO CON LA CONFIRMACIÓN DE ESTAS PARA SOLICITAR SUMINISTRO CON LA CONTRATISTA ASI MISMO CONFIRMAR SI EL DETALLE ANEXO EN DWG CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12853 | DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO EN AREA DE PANADERIA SE INDICA LA COLOCACIÓN DE TRES EXIBIDORES DE PAN QUE DE ACUERDO CON EL SUMINISTRO EN SITIO TIENEN UNA MEDIDA DE 1.23M DE ANCHO CADA UNO, SE TIENE UN ESPACIO CONSTRUIDO DE 3.66M POR LO QUE ES NECESARIO AGRANDAR EL ESPACIO RECORTANDO EL MURO DE TABLAROCA A FIN DE GENERAR EL ESPACIO SUFICIENTE PARA LA COLOCACIÓN DE LOS MISMOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12854 | DE ACUERDO CON EL PLANO A412a - CORTES Y ELEVACIONES DE PANADERÍA SE INDICA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PERIMETRO DE PUERTA DE IMPACTO EN TONO CAVERNA, DE ACUERDO CON LA OBSERVACIÓN DE EFICIENCIA OPERATIVA EN RECORRIDO ESTE DEBE IR EN COLOR BLANCO - P1, DE SU APOYO CON LA CONFIRMACIÓN DE ESTA CONSIDERACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12855 | DE ACUERDO CON EL PLANO A200 - FACHADAS GENERALES SE APLICAN TRES COLORES EN PORTICOS P26, P25 Y P24, SE INDICA DURANTE RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA QUE LO INDICADO CON EL CODIGO P25 DORIAN GRAY DEBERIA SER P24, QUEDANDO DOS COLORES UNICAMENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12856 | DE ACUERDO CON EL PLANO C03 - PLANO DE CONJUNTO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE BICICLETEROS FRENTE AL PORTICO MG SE PROPONE LA REUBICACIÓN DE ESTOS DEBIDO A QUE POR LA TRAYECTORIA DE PODOTACTIL PODRIA GENERAR INTERFERECIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12857 | DE ACUERDO CON EL PLANO C03 - PLANO DE CONJUNTO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE BICICLETEROS FRENTE AL PORTICO MG SE PROPONE LA REUBICACIÓN DE ESTOS DEBIDO A QUE POR LA TRAYECTORIA DE PODOTACTIL PODRIA GENERAR INTERFERECIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12858 | DE ACUERDO CON LOS PLANOS A 401 Y A401a - PORTICOS DE ACCESO NO SE INDICA COLOR EN LOS MUROS DE AREA DE CARRITOS DE ACUERDO CON EL RECORRIDO REALIZADO CON CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN W2 ESTOS MUROS SE REQUIEREN EN COLOR BLANCO, INDICARNOS SI DEBERAN PINTARSE ESTOS MUROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12859 | DE ACUERDO CON LOS PLANOS A 401 Y A401a - PORTICOS DE ACCESO NO SE INDICA COLOR EN LOS MUROS DE AREA DE CARRITOS DE ACUERDO CON EL RECORRIDO REALIZADO CON CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN W2 ESTOS MUROS SE REQUIEREN EN COLOR BLANCO, INDICARNOS SI DEBERAN PINTARSE ESTOS MUROS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12860 | DE ACUERDO CON LOS PLANOS C03 - PLANO DE CONJUNTO SE INDICA UNICAMENTE LA COLOCACIÓN DE TOPES DE NEOPRENO EN LATERALES DE ANDADOR Y AREAS DE DISCAPACITADOS NOS CONFIRMAN QUE EN EFECTO APLIQUEN SOLO EN LAS ZONAS INDICADAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12861 | DE ACUERDO CON LOS PLANOS C03 - PLANO DE CONJUNTO SE INDICA QUE LAS GUARNICIONES EN BANQUETAS DE FACHADAS Y DE PICK UP NO VAN PINTADAS EN NUNGUN COLOR MISMO QUE SE MENCIONA EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA NOS CONFIRMAN SI APLICA O NO ESTA CONSIDERADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12862 | DE ACUERDO CON EL PLANO A402 - PLANO DE PICK UP I - 1006787 SE INDICA LA COLOCACION DE UNA PUERTA BLINDADA NOS CONFIRMAN SI ESTA PUERTA DEBERIA IR CON CHAPA DEBIDO A QUE EN RECORRIDO CON CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN SE HACE MENCION DE ESTE CRITERIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12863 | DURANTE RECORRIDO CON CRECIMIENTO Y TRANFORMACIÓN W2 SE NOS SOLICITA CONSULTAR SI LAS CAMARAS DEL EXTERIOR DE CCTV DEBRAN DE LLEVAR ALGUNA PROTECCIÓN ADICONAL ANTIBANDALICA, EN CASO DE APLICAR PROPORCIONAR EL DETALLE CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12864 | DURANTE RECORRIDO CON CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN SE NOS INDICA QUE EN CUARTO DE BASURA INORGANICA SE DEBERIA COLOCAR PINTURA EPOXICA EN PISO Y RODAPIE PERIMETRAL FAVOR DE CONFIRMARNOS SI APLICA Y EN DADO CASO LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO A UTILIZAR YA QUE PROYECTO NO INDICA ACABADO EN ESTOS MUROS Y PISO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12865 | DE ACUERDO CON EL RECORRIDO CON CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN W2 SE OBSERVA QUE EN CUARTO DE CCTV DEBIDO AL TRANSITO DE PERSONAL DEBERIA COLOCARSE PELICULA CON ACABADO ESMERILADO PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMAGENES DE PANTALLA, CONFIRMAR SI DEBERA COLOCARSE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12866 | DE ACUERDO CON EL RECORRIDO DE CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN SE INDICA QUE APLICARA LA COLOCACIÓN DE CELOSIAS EN COMEDOR NOS CONFIRMAR SI EN EFECTO ESTO APLICARA Y DE SER APLICABLE NOS COMPARTEN LOS APLICABLES DE CAMBIO | 5 |  | 2 | 58 | 41
12867 | DE ACUERDO A LO COMENTADO VIA TELEFONICA SE IDENTIFICA QUE EN LOS TABLEROS HA, HB Y GS NO SE INDICA INTERRUPTOR PARA USO DE SISTEMA DE CONTROL (DANFOSS), PARA ESTE SE REQUIEREN UN INTERRUPTOR 3P-15A EN CADA UNO DE LOS TABLEROS MENCIONADOS, SE CUENTA CON EL ESPACIO EN CADA TABLERO Y SE SOLICITA SU VO.BO. PARA QUE ESTOS SEAN SUMINISTRADOS Y COLOCADOS POR CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12868 | DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS SE REQUIERE DE DIVIDIR EN TRES ESPACIO IGUALES EL AREA EXISTENTE DE MODULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAJEROS AUTOMATICOS COMO SE VISUALIZA EN LA IMAGEN ADJUNTA, INDICARNOS SI ESTO SERA EJECUTADO Y CARACTERISTICAS DE LOS MUROS DIVISORIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12869 | DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DE ADOSADO LUMINOSO EN PICK UP Y LA CONFIRMACIÓN VIA TELEFONICA SE NOTIFICA QUE LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA SERA REUBICADA PARA MANTENER DICHO ADOSADO EN LA UBICACIÓN INDICADA EN PLANO A200 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12870 | DE ACUERDO CON EL PLANO A200 - FACHADAS GENERALES SE INDICA LA COLOCACIÓN DE PORTALONAS SUMINISTRADO POR WALMART CONFIRMAR SI DEBE SUMINISTRADO YO FABRICADO POR CONTRATISTA DE SER ASI INDICAR EL DETALLE CORRESPONDIENTE PARA SU FABFRICACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12871 | DE ACUERDO CON EL PLANO GIE02-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA-1006787 SE INDICAN DOS CONTACTOS PARA LA GONDOLA DE PANADERIA SIN EMBARGO PARA ESTE MUEBLE SE REQUIEREN DE DOS CONTACTOS POR MUEBLE DE SU APOYO CON CONFIRMAR ESTOS DOS CONTACTOS ADICIONALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12872 | EN EL PLANO SCI-01 SISTEMA CONTRA INCEDIOS RED GENERAL, NO INDICA TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, DE LA CUAL LA CONTRATISTA PROPONE HACER EL CAMBIO POR TUBERIA RANURADA, ESTO CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE INSTALACION, ASI COMO EVITAR LO MAS POSIBLE LA SOLDADURA AL INTERIOR DE TIENDA, SE ANEXA FICHA TECNICA DE LA TUBERIA QUE SE PROPONE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12873 | Con base en plano A-100b indica que se coloque en el tren de tableros EDC2 en el mismo lugar que el existente, en plano A-101f indica que se debe hacer una nueva base de concreto, por lo tanto el movimiento provicional no es posible por el espacio que contamos y por los trabajos que van a realizar, se ara la base y la instalacion en espejo como se indica en la imagen en el recuadro de color rojo, se solicita visto bueno para realizarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12874 | Con base en plano IE02 indica colocar apagador para controlar las luminarias en farmacia y consultorio, pero si tomamos en cuenta que no está en uso el consultorio y al apagar las luminarias del mismo se apagaran las luminarias de farmacias ¿Definir si se hace independiente el circuito de farmacia y consultorio o se respeta conforme a proyecto? Se anexa archivo. | 2 | Atendiendo el RFI-23, se agrega un apagador para farmacia, se conservan todas las luminarias de farmacia y consultorio en el circuito actual para lo cual se modifica cedula de cableado para derivar el apagador de farmacia, indicado en el boletÃ­n No.8, mismo que se compartirÃ¡ por correo para cotizaciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
12875 | En la sección proyectada en rojo por proyectista , sobre lado de avenida fundidores, nos indica un muro de contención las preguntas : 1-.En esa zona está proyectada un local comercial cuando el propietario rente dicho local ¿No demolerán nuestros muros de contención? 2-.En la zona sobre avenida Lic. A. López Mateos mismo caso, solo que es una guarnición lo que solo sobre saldrá será 20 cm. Para ambos casos consideramos que la contención es poco para lo que se vive en tiempos de lluvias. Por lo que se propone muros de contención en la zona de las líneas indicadas en verde, considerando que si se presentará la posibilidad de rentar el área comercial no afectaría a las contenciones y serían de mejor utilidad. Nota: Se adjunta plano con levantamiento que se hizo en obra de niveles. SE ANEXA PDF PARA MAYOR CLARIDAD Y PLANO CON LEVANTAMIENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12876 | En el plano DP-04 BOCADE TORMENTAS, indica que en la parte superior se colocarán tapas de placa de acero fijas, En el plano ES-805 PLANO ESTRUCTURAL DE BOCA DE TORMENTAS, indica que en la parte superior secolocarán tapas de placa de acero fijas, la representación hace alusión a una rejilla Irving. 1-. Definir si se colocará placa de acero o rejilla Irving (si se busca hacer la captación de agua esto lo obtendremos con rejilla irving) ya sea placa o rejilla para ambos casos indicar espesores. Así como detalles para marcos y contra marcos que tampoco nos indica en ningún detalle calibres tipo de ángulos o placas etc. SE ADJUNTA PDF PARA DAR MEJOR VISIBILIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12877 | SE SOLICITA SEAN COMPARTIDAS LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CONCURSO O INDICARNOS EN QUE CARPETAS SE PUEDEN ENCONTRAR. | 5 | Buen día, La información se encuentra registrada en Tririga, en el apartado de aclaraciones de ofertas. Saludos. | 0 | 58 | 829
12878 | Se solicita al área correspondiente la revision del diseño de la zapata que va en el perimetro para la reja que se colocara ya que el diseño propuesto puede causar por la diferencia de alturas un problema de momentum de giro sobre el murete. | 2 | Se envía boletín RFI-07-1036762-diseño de la zapata SC MEXICALI-2304 (actualizado) de apoyo para complemento de desplante de la rejacero. | 14 | 22781 | 9
12879 | EN EL PLANO A-600a "PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I", EN EL DETALE 8 DETALLE PUERTA DE CANCELERIA, INDICA CRISTAL CLARO DE 6MM, PERO NO INDICA NIINGUNA PELICULA. DE SU APOYO PARA INDICARME QUE TIPO DE PELICULA SE DEBE COLOCAR, YA QUE SE MANEJA DIINERO Y DEBEMOS CUIDAR LA SEGURIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12880 | DE ACUERDO AL PLANO IE-04 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS Y CON BASE AL RECORRIDO, SE SOLICITA POR MEDIO DE STORE PLANNING ADICIONARL CONTACTOS EN EL ÁREA DE ELECTRÓNICA, EN LA MESA DE TV. ASÍ COMO EN LA VITRINA DE TELEFONÍA, FAVOR DE INDICARNOS AUTORIZACIÓN PARA DICHA ADECUACIÓN. SE ANEXA DOC. EXPLICATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12881 | Con base a los trabajos realizados por desarrodaror la B.A.P que se ubica entre andén de caminonetas y andén de traílers se reubicó para la correcta colocación de topes para el marco de andén de trailers | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12882 | En el plano IE-02 CONTACTOS PISO DE VENTAS, solo indican 2 contactos de bandas y farolas que salen del Tablero LS para las cajas 01 y 04, los otros dos contactos para las cajas 02y 03 marca que vienen del Tablero GL circuito 22 y 41 respectivamente.Confirmar sí así se quedara la conexión ya que lo correcto es que la alimentación para bandas y farolas se realice de un solo Tablero, que en este caso, es el LS. POSIBLE SOLUCIÓN: DEJARLAS TODAS LAS BANDAS Y FAROLAS EN EL TABLERO LS (TIENE ESPACIOS DISPONIBLES) SE EANEXA REPORTE EN PESTAÑA NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12883 | En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS, no marca el contacto para los reloj checadores y los que están existentes en tienda si las tienen.Favor de confirmar si el reloj checador requiere de un contacto regulado. Se anexa reporte en pestaña notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12884 | EN EL PLANO MX-24025, EN LA FOSA NOS INDICA UNA PROFUNDIDAD DE 1.10 MTS, PERO LA FOSA TIENE FISICAMENTE UNA PROFUNDIDAD DE 0.97 MTS, POR LO QUE HABRIA QUE ROMPER EL FIRME ACTUAL Y EXCAVAR HASTA DAR LA PROFUNDIDAD REQUERIDA AL PROYECTO, SI ES VALIDADO POR USTEDES, NOS PODRIAN INDICAR CUAL SERIA EL ARMADO DEL FIRME A COLOCAR Y EL ESPERSOR DE LA LOSA, ASI COMO EL CONCRETO QUE SE UTILIZARA, SALUDOS. (SE ANEXAN FOTOS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12885 | Se solicita nos proporcionen las preguntas de concurso para poder revisar las oportunidades de proyecto con la contratista. | 5 | Favor de contactar con el equipo de TRIRIGA (Javier Leal) para que les indiquen como consultarlo ya que Diseño no tiene acceso a esa información una vez concluido el concurso. | 5 | 58 | 21
12886 | En el Plano ES-911, en el detalle 5, nos indica que el baston para el chaflán va en el muro y losa, la pregunta es también para los interiores o solo los perimetrales, es del Tanque de Tormentas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12887 | Se requiere confirmar y especificar los siguientes puntos de los planos C09x y C09y. Confirmar la especificación de las canastillas pasajuntas para JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (JC); “PASAJUNTAS A BASE DE CANASTOS DE VARILLA LISA f'y= 4200 kgcm DEL No. 4 CENTRADA AL PERALTE DEL FIRME @ 70 cm CENTRO A CENTRO”, ya que la separación entre pasajuntas y su longitud es considerable y anormal. Indicar la especificación de las canastillas pasajuntas para JUNTA ASERRADA REFORZADA (JAR). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12888 | Favor de compartir libraje de apriete para la tornilleria empleada en las conexiones principales y para las anclas, en plano de proyecto vienen unos datos, pero falta el de 78" y no coincide con especificaciones de walmart. adjunto comparacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12889 | Se requiren dos puertas adicionales de carpintería, una para el Controlador de Antenas EAS ya que revisándolo en sitio la mejor ubicación para este será dentro del cajillo que se encuentra aun lado de la vitrina caliente y fría; ya que si se deja en su ubicación de proyecto quedaría en el mismo lugar que la bolsa de PCI; de igual manera es importante mencionar que la otra puerta ira en el cajillo del lado de los carritos porque el mecanismo para las cortinas viene de ese ladoPlano LP01 Sistema de Intrusion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12890 | Se solicita al área correspondiente la revision de la cimentacion de la cimentacion para la reja perimetral ya que en sitio el trazo cae sobre la linea de postes telefonicos y esto implicaria un problema para la cimentacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12891 | En los planos A-409 PLANO DE SANITARIOS DE CLIENTES y el A-409b PLANO DE SANITARIOS DE ASOCIADOS, nos indica (10.10) SECADOR PARA MANOS MCA. SLOAN, MODELO XCELERATOR EHD-501-BN CODIGO 3366122, EN COLOR BLANCO, pero en las especifcaciones de dicho codigo, aparece con acabado niquel cepillado. Podrian confirmar si el codigo 3366122 es correcto pero en acabado acero inoxidable o si debe ser en color blanco?, y de ser asi, indicarnos el codigo correcto, por favor. | 2 | De acuerdo con las especificaciones vigentes División 10 acabados especiales Sección 10800 accesorios para baños, se indica qie el secador de manos eléctrico deberá de ser r marca SLOAN modelo Xlerator EHD-501-BN (Acabado: Níquel Cepillado) con código 3366122 | 4 | 22781 | 1402
12892 | En el RFI 48 nos indican que en el plano A-100 tenemos metal desplegado bajo racks y seria el plano A-100c el cual nos indica metal desplegado en el Cuarto de Alto Valor y en los del Cuarto del Rotulista, Mantenimiento y Cuarto de Limpieza y no en las bases del protocol ni tampoco los marca en los planos de Refrigeracion, por lo que solicitamos que nos indique si se coloca el metal desplegado o no se colocara, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12893 | Buena tarde, este RFI es para dar seguimiento al suministro del interruptor electromecanico de 4 polos de 1600, el cual se indica en el plano SE-01-SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA BOLETIN, me podrias ayudar con la actualizacion de la lista de suministros. sin mas por el momento quedo atenta a tus comentarios. | 2 | la lista de suministros está actualizada y dicho interruptor que se indica en el boletín SE-01, este equipo aparece en ambos documentos fecha del Boletín 03-03-23. GNFR ya cuenta con recursos para este suministro; favor de dar seguimiento con comprador. | 9 | 22781 | 1425
12894 | En referencia a la respuesta del RFI 02 (ID 1036145) ya que nos refieren que las columas no deben estar necesariamente paralelas, pero en el plano 884_SCG_ES-01 Planta Estructural, nos marca la union de las columnas con una trabe. Se anexa plano y quedamos en espera de sus comentarios.﻿ | 2 | Se carga BLT01_conexiones | 4 | 22781 | 1402
12895 | En la reunión celebrada el día de hoy con el personal de Diseño, Sistemas, Telco, el proyectista de Chihuahua, la supervisión de Cedis Chihuahua y Cedis Culiacán, entre otros, se abordó el tema en el que Daniela Pacindo indicó la necesidad de contar con una segunda trayectoria redundante en el switch conectado a la red de Walmart. Esto es crucial para garantizar una comunicación asertiva con el Ccure. Hasta ahora el proyecto solo contemplaba una fibra óptica para esta comunicación, y otra para la comunicación de los switches de CCTV y cámaras. Por lo tanto, solicito clarificación sobre si es necesario seguir la recomendación de Telco de contar con esta fibra óptica adicional, o si debemos mantener la configuración inicial. Seguir la sugerencia de Telco implicaría realizar trabajos adicionales de obra civil y canalizaciones, similares a los realizados en la trayectoria electrica y de fibra optica llevada a cabo hasta el momento en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12896 | Las placas PL-6, PL-7, PL-1 a la PL-1I y la PL-3 no cumplen con la separacion minima recomendada para un tornillo de 78” de diametro la cual debe ser de 66 mm (minimo). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12897 | Confirmar separación de los joist de la cumbrera ya que en los detalles se muestran diferentes distancias: en el plano ES-411 en el detalle indica una separación entre joist y joist de 61.0 cm, sin embargo, en el detalle 15, que viene siendo una vista lateral del detalle 12 muestra una separación de 45.0 cm; además en planta de cubierta se deduce una separación de 138.16 cm por las separaciones que indica el plano ES-402 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12898 | EN EL PLANO "A601D DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES I 1007402" DETALLES 2 A 6 SE IDENTIFICA EN LOS PÓRTICOS DE ACCESO QUE ENTRE CORTINAS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS NO SE TIENE EL ESPACIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA QUE EN OPERACIÓN SE INGRESE A PONER Y QUITAR PASADORES DE CORTINA. PROPORCIONAR PLANOS CON EL AJUSTE Y DETALLES CORRESPONDIENTES SI SE REQUIRIERA GENERAR ESTE ESPACIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12899 | Buen día, con respecto a la colocación de la malla anti pajaros, en área 03 y 04, se necesitan los detalles de sujeción. Ya que no se cuenta con vigas cercanas para la sujeción, la opción que se tiene, son los montenes que se muestran en el reporte que se anexa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12900 | EN EL PLANO "ID-04 VOZ Y DATOS" NO SE ENCUENTRA LA SIMBOLOGIA CORRESPONDIENTE PARA LA IDENTIFICACION DE SALIDAS EN TODAS LAS AREAS, DE IGUAL MANERA NO SE IDENTIFICAN LAS TRAYECTORIAS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT. COMPLEMENTAR PLANO CON INFORMACION FALTANE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12901 | EL PLANO "IE-28 - SISTEMA DE TIERRAS" EN DELTAS DE PARARRAYOS DIRIGE A PLANO IE-17a EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO, DE IGUAL MANERA SOBRE EJE "8" Y EJE "G" SE DIRIJE A PLANO IE-25a QUE NO SE ENCUENTRA EN PROYECTO. INDICAR A QUE DETALLES SE DIRIGEN ESTAS ANOTACIONES Y SI SON LOS CORRECTOS PROPORCIONAR PLANOS CORRESPONDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12902 | Buenos días. Adjunto Reportes de los Sistemas dañados de pre-acción raiser que se detectaron antes de intervenir con el alcance de ALLIANCE. Son dos reportes uno de SACA y otro de ALLIANCE. Para saber que va a proceder ya que sino se atiende vamos a tener falsos positivos y cada sistema se puede activar en falso y no van a tener el volumen de agua requerido. Favor de enviar respuesta al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12903 | El plano IE-18 sistemas de tierras, indica la delta en el anden de recibo, pero derivado de las calas realizadas, estan un area donde no hay tierra natural ni relleno, es vacio hacia la losa de abajo, por lo que se requiere mandarlas a una nueva ubicacion, librando el cuarto de bombas y la cisterna de plaza existentes. La propuesta es reubicar el sistema de tierrras, al limite del predio, siempre y cuando la cisterna de la plaza, no lo impida. (ver los croquis que se adjuntan) En caso de que la cisterna llegue hasta el limite del predio, se pueden ubicar los registro en la parte marcada como fuera del predio.?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12904 | EN EL PLANO "ES-1400 - CUARTO DE EQUIPOS" SE PERCIBE SUPERPUESTO EL CUARTO DE CONTROL INDICADO CON EL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, INDICAR SI ESTE DEBERA CONSTRUIRSE DE ESTA MANERA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12905 | Fabricante propone cambiar la soldadura de los atiesadores en las columnas de cruz, por cuestiones de fabricación se complica el acceso para soldar todos estos atiesadores. La propuesta es cambiar la soldadura DOBLE filete de 8 mm, por una soldadura de filete por UN SOLO LADO de 10 mm. Plano ES-406 detalles 3, 3A, 4 y 4A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12906 | Planos de proyecto indica que cartones de columnas van soldados a patin y placa base con soldadura de filete, tamaño 9 mm de pierna, se sugiere que la union de cartabon a patin de columna sea mediante soldadura de penetracion, realizando bisel a 45° a cartabon de un lado y del otro lado con soldadura de filete. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12907 | Como ya se ha comentado, la soldadura en los atiesadores de la conexión de cuerdas inferiores de armaduras es imposible aplicar el doble cordón como lo indican en el plano de ingeniería básica, se adjunta imagen para mejor comprensión Solo quedan 9 cm entre atiesadores, lo cual no permite aplicar la soldadura que solicitan, se propone aplicar un soldadura de 10 mm de un solo lado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12908 | Fabricante sugiere modificar la soldadura en la formación de columnas CM-1 y CM-2 a soldadura de filete en ambos sentidos con tamaño de pierna de 5 mm para columnas CM-2 y de 6 mm para columnas CM-1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12909 | POR PETICION DEL ING SERGIO ZAZUETA, GERENCIA DE REMODELACIONES Y DE TIENDA, SE SOLICITA LA COLOCACION DE BARANDALES EN LA GUARNICION UBICADA LOS ANDENES DE LLEGADA DE TRAILERS Y CAMIONETAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12910 | Buenas tardes de su apoyo solicitando el detalle de la base de los compresores de Refrigeracion y de la ULA de AA, ya que no vienen en el proyecto ni en la OC 01 estos detalles llevaran armado y anclas en el piso o solo se quedaran sobre el piso?. En espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12911 | EN EL PLANO A-410 QUE ES EL AREA DE PANADERIA, EN EL MURO DE LOS DETALLE ALZ-01 Y ALZ 03, NOS INDICA QUE SE DEBE COLOCAR UNA LOSETA (9.41) HEXAGONAL 20.4 X 23.16, MODELO MOROCCAN, CONCRETE, COLOR GRIS, MARCA DATILE. PERO INDICA LA CONTRATISTA QUE ESTE MODELO DE LOSETA ESTA DESCONTINUADO, POR LO QUE PROPONE UNA LOSETA REWIND PELTRO HEX. 21 X 18.2, COLOR PELTRO, ACABADO MATE. NOS PODRIAN INDICAR SI PROCEDE EL CAMBIO? ¿SE ANEXAN FOTOS DE LA LOSETA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12912 | BUENAS TARDES, EN LOS PLANOS IE-09 Y IE-09a, NOS ESTA SOLICITANDO COLOCAR TUBERIAS PARA LOS ALIMENTADORES, PERO POR CUESTIONES DE LA ENTREGA ANTES DE TIEMPO DE LA TIENDA LA CONTRATISTA NOS SOLICITA EL CAMBIO DE TUBERIA POR LA COLOCACION DE CHAROLAS DE ALUMINIO PARA LOS ALIMENTADORES, NOS PODRIAN VALIDAR ESTO PARA EMPEZAR LO MAS PRONT POSIBLE, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12913 | Por solicitud de eficiencia operativa y por gerencia se reviso que se nesecita modificacion de topes ubicados en area de anden, debido a que como se encuentran en estos momentos diseñados no cumplen con su funcion de detener a los vehiculos de los provedores causando daños en fosos, muros y colchonetas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12914 | Contratista solicita visto de bueno para realizar empate de seccion en amradura AR-7 debido a la longitud de 22 m, se adjunta plano de detalle para su valoracion. | 2 | Generalmente los empates no los aprueba la supervisiÃ³n de Walmart. En dado caso de que la supervisiÃ³n lo apruebe, se da el visto bueno para utilizar la conexiÃ³n propuesta. | 9 | 22781 | 1425
12915 | Por solicitud de eficiencia operativa armando lopez, se solicita un germicida en area de lactancia para despachador de agua | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12916 | BUENAS TARDES DE SU APOYO CON EL PLANO PARA COLOCAR LA CANALIZACION Y LA CONEXION DE LA ANTENA AL RACK DE SISTEMAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12917 | Se solicita memoria descriptiva yo plano especificando los radios de giro de trailer para maniobra de carga y descarga en área de anden. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12918 | BUENAS TARDES DE SU APOYO PARA QUE NOS PUEDAN COMPARTIR EL PLANO DE MUROS ARQUITECTONICOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12919 | BUENOS DIAS, EN EL PLANO c-07b, CARCAMO SANITARIO EN EL DETALLE 1, NOS INDICA QUE EN EL MURO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO ARMADO SE DEBERA DE VER EL PLANO ESTRUCTURAL, PERO NO VIENE EN EL ISSUE, NO LO PODRIAN CARGAR POR FAVOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12920 | EN LOS PROYECTOS HAY UN PLANO ESTRUCTURAL DEL AREA DE BODEGA DE MUEBLES Y TARIMAS, PERO NO VIENE EN ESTE PROYECTO, NOS LO PODRIAN ENVIAR, URGE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12921 | RFI 01: Solicitud de servicios para locales comerciales De acuerdo al plano IE-07 no se están considerando alimentadores eléctricos para el local naturista, lotería, local 1, local 2 todo para tus pies, local 2, local 3, local 4 y local 5, de acuerdo al plano IH-01 tampoco se consideran tomas hidráulicas para ninguno de los locales y de acuerdo al plano IS-01 no se considera drenaje para los locales naturista, lotería y local 1 pero por solicitud de negocios inmobiliarios se requiere contar con estos servicios, por lo que requerimos de su apoyo para incluir dichas instalaciones y hacernos llegar la información. Cabe mencionar que todos los locales cuentan con aire acondicionado de acuerdo al plano Quedo en espera de su pronta respuesta saludos. | 2 | Buen día, Todos los locales cuentan con salida sanitaria a excepción del de "Lotería", la información se encuentra en el plano IS01-INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL. Para las instalaciones pendientes se comparten los boletines BO01a, BO01b y BO01c para su consulta. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12922 | Durante el desmantelamiento de los sistemas del área de congelador #17, 19, 21, 23, Y 25, se detectó que las tubería presentaban hielo, esto debido a que el sistema presurizado con aire cristaliza el agua y se va formando una estalactita de hielo, los drenes no son 100% eficientes ya que dentro de congelador tenemos una temperatura de –27°C ( menos veintisiete grados centígrados), temperatura por la cual no es posible que el agua corra, en el rfi #17 se mencionó que se enviaría el boletín #6 para colocación de drenes con fecha de respuesta del 25 de marzo, pero este no llego, se solicita una solución a esta cristalización para evitar futuros tapones de hielo en las tuberías. Estos tapones de hielo se van a presentar también en los sistemas que no se han intervenido 18, 20, 22, 24, y 26. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12923 | Solucitud de stock de valvulas Puntualizo las válvulas que se preveen son: Stock para dos risers de sistemas DE PREACCIÓN DOBLE INTERLOCK, en 8” (Juego de 3 válvulas de 8 in para cada raiser) Stock para dos (2) raisers de mangueras en 6” (1 válvula riser check de 6” para cada sistema de mangueras) Se adjuntan reporte fotografico de donde se uso el stock anterior y el listado de donde se uso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12924 | Se solicita sean compartidas las preguntas y respuestas de concurso o indicarnos en que carpetas se pueden encontrar. | 5 | Se comparte la información que se tiene por parte de diseño, al no tener manera de sacar reportes de TRIRIGA, esta información puede o no estar completa, favor de revisar en sitio con la contratista quien podría tener más detalles: ID 1552338PREGUNTAFavor de confirmar que dentro de la propuesta se deberá considerar la renta de 2 plantas de emergencia de 750 kw como se expresa en el plano SE-01 de ser así favor de indicar el tiempo y turno a considerar. De no tener respuesta no será considerado dentro de nuestra propuesta.RESPUESTASe confirma considerar la renta de las plantas de respaldo por un periodo de 1 mes completo en operación continua como se expresa en el plano SE-01 ID 1552318PREGUNTAConfirmar que es parte de nuestro alcance el dictamen de recipientes a presión, de no responder no se podrá incluir en la propuesta.RESPUESTASe confirma alcance por parte del contratista general. ID | 9 | 58 | 1425
12925 | POR SOLICITUD DE GERENCIA DE LA UNIDAD, SE REALIZA NUEVA PROPUESTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA TIENDA, QUITANDO DOS CHECK OUT`S DE LA PARTE LATERAL DE TIENDA (DE LADO DE FARMACIA) PARA ASI REALIZAR UN NUEVO ACOMODO DE LOS SELFSCAN, RE ACOMODANDOLOS (DE MANERA LINEAL) Y AGREGANDO UNO MAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12926 | EN EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA DETALLE PARA LA FIJACION DE REJILLA DE PROTECCION SOBRE PLAFON DE ALTO VALOR EN TRASTIENDA, DEBIDO A QUE EL PERIMETRO ES DE MUROS DE PANEL DE YESO, SE SOLICITA INDICARNOS EL DETALLE DE FIJACION DE PROTECCION A MUROS O SI ES NECESARIO COLOCAR REFUERZO CON ALGUN PERFIL METALICO PARA SOPORTAR EL MISMO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12927 | EN EL PLANO A-400ª Y EN EL PLANO A-400b EN LOS DETALLES 01 Y ALZ-01 DE CADA PLANO, EN LA AREA CENTRAL NO VIENE INDICADO EL SOPORTE DE COMO SE SOSTENDRAN LAS PUERTAS DE ACCESO A LA TIENDA Y NO INDICA EL DETALLE DEL POSTE O ESTRUCTURA QUE SOPORTARÁN ESTAS PUERTAS, NOS PODRIAN ENVIAR EL PLANO DE ESTE DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12928 | Buenas tardes en la guia mecanica (Plano MX-24025) indica en su corte debe llevar cuatro apoyos y BLT solicita que se coloquen al mismo tiempo. Pero en el plano ES-501 "Marcos de montaje" no indica cuantos elementos deben de ser, nos podrian indicar si el plano marca un marco o es la guia para hacer los otros marcos. De igual forma BLT en su GUIA MECANICA (Plano MX-24025) nos indica las distancias donde se deben colocar los apoyos pero esta no indica en donde deben ir soportados ya que en el lado pegado de la fachada estan las vigas y columnas estructurales de la tienda y en el otro lado esta la viga donde estba montado la escalera automatica anterior. De su apoyo para indicar donde sera la ubicacion mas viable para colocar los apoyos que solicita BLT | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12929 | Solicitamos una evaluación por parte del estructurista para saber si los soportes exteriores pueden soportar el sorter en operación y poder dejar pendiente la colocación de los soportes interiores del mezzaniene existente ya que no contamos con ventanas y debemos realizar el paro de bandas para este trabajo, se adjunta diagrama. | 2 | Se comparte boletín propuesta de solución de manera que se eliminan los refuerzos interiores de rigidez y se rigidiza en vigas exteriores. | 3 | 22781 | 62
12930 | Buenas tardes, revisando el proyecto PCI-01, en donde se indica que el anclado sea en la banda transportadora del eje 10 al 14' (revisar detalle 02 y 01). Para este anclaje no se estan considerando el paso de las intalaciones del mis convello, lo que hace un cruce de instalaciones. Se pide de su ayuda para la revision de este punto, ya que en el area del eje 14' al 18, se anclo a las vigas del nuevo mezanine, por lo que se pide se continue de la misma forma, para no afectar la opercion del convello. Se anexan fotografias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12931 | Se realiza la fabricacion e instalacion de ductos como especifica el proyecto en el plano IAA2 y se coloca ULA de 7000 como lo indica el cuadro de equipos, se presentan oportunidades en las siguientes oficinas, Salda de juntas, CCTV,Televentas, Lactancia, Subgerencia y en la oficina de Subdireccion, en las cuales no esta llegando el suministro necesario para estas areas. Se solicita por parte de gerencia de unidad, gerencia de cconstrucciones, store planing y eficiencia operativa revisar si la capacidad del equipo es el idoneo o que solucion nos pueden proporcinar para corregir esta perdida de suministro de aire. | 2 | La capacidad del equipo fue seleccionada y confirmada por el fabricante, y de acuerdo a nuestro cálculo de carga térmica, el mismo debe ser suficiente para dar servicio a los espacios mencionados. Se sugiere contactar al proveedor para verificar que el equipo funciona correctamente y proporciona el aire de acuerdo con sus especificaciones, de igual modo verificar que los ductos, ventilas, serpentines, etc. no tengan obstruccones yo fugas. | 9 | 22781 | 1425
12932 | En revision de listado de suministros se detcto que no aparecen las 4 piezas del "LECTOR BIOMETRICO, MARCA SUPREMA SECURITY & BIOMETRICS, MODELO FACESTATION F2" de acuerdo con elproyecto por lo que se solicita se apoyo para la actualizaciondel listado de suminstros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12933 | RESPECTO AL RFI ANTERIOR DONDE SE INDICA EL CAMBIO DEL INTERRUPTOR DEL SQUAR D AL SIEMENS, ESTE SERA SUMINISTRADO POR GNFR O POR PARTE DE CONTARTISTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12934 | STORE PLANNING SOLICITA SUMINISTRO E INSTALACION DE CORRECTORES DE VOLTAJE PARA WHITE WALL COSMETICOS, SE INDICA EL SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE 4 KVA, PROPORCIONAR PLANOS CON ARREGLO ELECTRICO PARA ESTOS ELEMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12935 | DERIVADO DE LOS TRABAJOS EN CUARTO DE BOMBAS SE VERIFICA QUE NO TIENE BOMBA DE ACHIQUE EN CARCAMO, EN LOS ALCANCES DE LA CONTRATISTA NO TRAE SUMINISTRO. EN PLANO SM-PCI-01 NO INDICA INGENIERIA PARA ALIMENTACION DE ESTA FAVOR DE DEFINIR DE QUIEN ES ESTE ALCANCE O QUE ESPECIALIDAD SE LE SOLICITARA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12936 | En el plano IE-01 DPROOM Marca dos transformadores secos con capacidad de 30 KVA Y dos UPS de alimentación ininterrumpida. De acuerdo al listado de suministros él cual adjunto NO VIENEN. Se consideran nuevos o existentes? | 2 | Los transformadores y los UPS son existentes, razÃ³n por la cuÃ¡l no estÃ¡n en el listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
12937 | ﻿SE SOLICITA AL AREA CORRESPONDIENTE REPLANTEO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS SALIDAS SANITARIAS MUEBLES WC CORRESPONDIENTES A SANITARIOS ASOCIADOS (DAMAS) YA QUE EXISTE SUPORPOSICIÓN ENTRE LAS SALIDAS Y VIGA IPR | 2 | No se tiene inconveniente con el ajuste propuesto en obra, sin embargo se deben de considerar 2 posibles ajustes para no interferir con la viga encontrada. La primera opción consistirá en recorrer solamente el excusado con la descarga hasta librar los 9 cm, se colocará un cajillo de tablacemento en la parte posterior y se deberá cambiar abatimiento de la mampara para no reducir el espacio interior. La segunda opción es recorrer todo el modulo (excusado y mamparas) sin cambiar abatimiento y solamente verificar que el pasillo no sea menor a 1m. | 1 | 22781 | 2559
12938 | EN EL PLANO IE-01 DPROOM MARCA LOS SUPRESORES DE PICOS EN PLANTA EN EL CUADRO DE SIMBOLOGÍA COMO EXISTENTES Y EN EL DIAGRAMA UNIFILAR MISMO PLANO EN CUADRO DE SIMBOLOGÍA COMO NUEVOS. LOS SUPTRESORES DE PICOS SERÁN NUEVOS O SEGUIRAN COMO EXISTENTES. FAVOR DE ACLARAR ESTA DISCREPANCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12939 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI No.1 (ID: 1032992) SE INDICA QUE LOS SUPRESORES SERÁN EXISTENTES, PERO NO EXISTE DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA ÉSTOS. FAVOR DE ENVIAR DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICO DE ACUERDO A CONFIGURACIÓN NUEVA DE PROYECTO. | 2 | Debido a que estos supresores de picos son existentes y no se tuvo alguna intervenciÃ³n en ellos la conexiÃ³n se deberÃ¡ de mantener como se encuentra actualmente. | 4 | 22781 | 1402
12940 | Solicitamos la aclaracion del tablero de control que alimenta las bombas centrifugas,ya que aparece de diferentes capaciddades en dos planosPlano SCI-01 modelo gdp 1hp Plano IE01 SISTEMA_CONTRA_INCENDIO-CDW-7493-GUADALAJARA modelo gpp de 3 hpEsto debido a que en el listado de suministros se encuentra el modelo gdp de 1 hp | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12941 | Con respecto al cuarto de bombas, el proyecto de Mantenimiento Mayor (ID 1012890) considera la instalación de un tablero en la subestación. Para este proyecto no se encuentra considerado, teniendo en cuenta que el proyecto de mantenimiento mayor no se realizará, ¿este tablero se volverá a considerar para este proyecto o se omitirá? No se puede adjuntar archivo de referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12942 | Buenas tardes en el plano IE-11A ALIMENTADORES GENERALES P.A. y en la GUIA MECANICA DE TRAVELATOR MX-24025 nos indica la ubicacion de los tableros de alimentacion, pero no se nos indica su area de confinamiento y los muros que debe llevar, de su apoyo para indicar tipo tipos de muros y sus dimenciones, ya que BLT solicita por mantenimiento debe estar confinado y con puerta de acceso para futuros mantenimientos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12943 | Con respecto a la subestación eléctrica del proyecto de Inclusión.En el proyecto de Mantenimiento Mayor (ID 1012890) se tenían considerado el cambio de los tableros de control de la plantas de emergencia, los cuales no fueron suministrados, por lo que solicitamos de su apoyo para saber si se consideran para este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12944 | Referente al plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES En sitio ya se encuentra instalado los cables alimentadores, Conveyrool trajo a sitio los tableros de control, pero estos cuentan con un interruptor principal que no son adecuados para los calibres de los alimentadores. El proyecto nos indicó instalar tres alimentadores de 10 y uno de 20 para dichos tableros, en el caso del cable 10 este entra demasiado forzado y en el de 20 definitivamente este cable no entra, se adjunta reporte fotográfico. Conveyroll nos comenta que se le colocaran reductores en cada borne, esto reduce el área de conexión. Se solicita aclarar si esta solución es viable o si es necesario que el contratista cambie sus interruptores por unos compatibles con los calibres de los alimentadores. Por parte de supervisión y contratista no estamos de acuerdo con esta solución, puesto que cambia el calibre del cable y si su carga | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12945 | El problema principal planteado en el RFI ID 1043651 Numero 31 nos indica que los interruptores para el tablero de control de Conveyroll no son compatibles con el calibre de los alimentadores del proyecto (Plano: IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES), estos calibres son los siguientes: Cuando se intentó conectar el cable en los opresores de los interruptores, los alimentadores del calibre 10 entran demasiado apretados y es complicado hacer una buena conexión; con respecto al alimentador de 20, este definitivamente no entro al interruptor, se muestra a continuación. Se nos dio las siguientes soluciones: Si pueden colocar un desconectador sin portafusiles de 100 A y rematar con calibre 2 AWG en cobre Colocar caja con barras de cobre para 100 A y rematar con calibre 2 AWG en cobre Con respecto a las soluciones propuestas: En el caso de los desconectadores se proponen lo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12946 | Ya revisamos la respuesta del RFI sobre los interruptores y hacemos las siguientes observaciones: Para la propuesta 1 de instalar desconectadores sin portafusibles, se suministrarían 3 de 100A y 1 de 200A, el precio de este último es de $100,000 aproximadamente el puro suministro, esta opción eleva mucho el presupuesto. La propuesta dos de armar un gabinete con barras, para esta opción no podríamos presentar una garantía sobre este equipo y además representa un riesgo ya que las barras están expuestas al aperturar el gabinete. Para la tercera opción, Conveyroll podría realizar el cambio de los interruptores de sus tableros, diseño nos comenta que conveyroll debe dar el visto bueno. Nos pueden apoyar con sus comentarios ya que la tercera opción nos parece la más conveniente en costo, beneficio y seguridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12947 | Buenas tardes en el plano IH02 NUCLEO SANITARIO nos indica que tenemos un tanque de expansion dentro de los sanitarios de clientes, pero en el plano A100d ACABADO EN PLAFONES nos marca un plafon a la altura de 2.40 mts esto genera que el tanque de expansion estara visible, se anexan fotos de como se encuentra la instalacion y agregamos una posible propuesta que es el muro que esta pegado en mezzanine en area de meses sin intereses. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12948 | Buenas tardede su apoyo para notificar que se debera mover los tanques elevado ya que tenemos en sitio banqueta de servicios y en el plano tenemos las medidas de 54 cm despegado del muro anexo fotos para su panorama | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12949 | Se requiere información para saber si el acabado del tanque elevado es azul o es blanco ya que de acuerdo al plano C 02 Trabajos en conjunto nos indica en una nota blanco y en otra azul al igual para el rotulado de la leyenda Walmart nos envía al plano C 02A detalle 7 pero ese detalla es para una base de protección de postes. Quedamos en espera de su pronta respuesta. | 2 | Buen día, Favor de considerar el pintado del tanque elevado en pintura esmalte color blanco, así mismo NO considerar repintado de rótulo “walmart” sobre el tanque. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
12950 | El plano de detalles de los registros NO especifica si los registro se colocan de policoncreto o de fierro fundió, de acuerdo con el rfi anterior, los registro colocados en sitio con el modelo 84 A son de policoncreto y debido al tránsito de tráiler ya se rompieron por lo que es necesario realizar el cambio a tránsito pesado el cual es fierro fundió con las mismas especificaciones del modelo 84 A para evitar que se vuelvan a romper. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12951 | En respuesta al RFI 14 Y 15, les redacto de una manera más clara a que nos referimos. Durante el desmantelamiento de la tubería existente del sistema 17 y 25 en congelador se encontraron tapones de hielo, dentro de algunas tuberías, intentado prevenir futuros tapones y que el sistema no funcione de la manera correcta en caso de requerirse, solicitamos una solución para evitar estos tapones a futuro, ya que la cristalización del agua no permite que esta corra y los drenes o pendientes no serían de utilidad si se llegara a generar un tapón de hielo, este mismo tapón de hielo va a obstruir la salida del dren. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12952 | DURANTE RECORRIDO CON EO SE NOS SOLICITA REALIZAR UN PEDESTAL DE PTR PARA INSTALAR UN TIMBRE DE ASISTENCIA EN EL AREA DE CARNES, EL EQUIPO DE SUPERVISION, CONTRATISTA Y GERENCIA DE LA UNIDAD EN UN RECORRIDO PREVIO, SE DEFINE LA COLOCACION DEL TIMBRE SOBRE EL PANEL DEL TREN DE REFRIGERADOS POR ESTETICA Y FUNCIONAMIENTO EN LA OPERACION DE LA UNIDAD, DE SU APOYO PARA INDICAR CUAL DE LOS 2 TIMBRES SE QUEDA, LA SOLICITUD DE EO O DEJAMOS EL QUE SE DEFINIO CON GERENCIA DE LA UNIDAD. ANEXO FOTOGRAFIAS DE LA SOLICITUD Y DE LO INSTALADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12953 | EL PLANO DEM-08 DEMOLICIONES EN CONJUNTO MARCA QUE SE DEMUELEN LOS MUROS DE BLOCK Y EL FIRME (PISO) DE CONCRETO Y SE AMPLIA EL CUARTO ELECTRICO, REQUERIMOS SABER QUE TIPO DE CIMENTACIÓN SE VA APLICAR QUE TIPO DE ZAPATA, CADENA DE DESPLANTE? EN EL AREA DONDE SE AMPLIA EL CUARTO ESTÁ A DESNIVEL SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA. | 2 | La cimentaciÃ³n del cuarto del transformador debe construirse como lo indican los planos A-408a y A-408b. | 4 | 22781 | 1402
12954 | Se comunica a usted, que durante los trabajos de rastreo de la fuente de alimentación eléctrica hacia el cuarto de UPS del área de secos en el Cedis, hay un conductor: Tipo de conductor propuesto en el proyecto: MC3-2 de aluminio. Tipo de conductor existente en sitio: Calibre 4 en cobre Cual conductor tomamos el existente o el que marca el proyecto Plano IE-01 DPROOM? | 2 | Le comento que el conductor existente tambiÃ©n se puede utilizar, cuenta con una ampacidad muy parecida a la del conductor propuesto. Solamente se recomienda evaluar las condiciones del conductor existente y de estar en buenas condiciones, se debe de considerar un conductor de puesta a tierra (desnudo) calibre 8 AWG. | 7 | 22781 | 18
12955 | Del plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1492: La trayectoria de toda la instalacion no contempla las tomas siamesas existentes al exterior de la tienda, se solicita saber si el proyecto se ejecuta tal cual como se indica, o se debera considerar una orden de cambio para que estas sean ejecutadas como parte de sistema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12956 | EN EL PLANO ES001 NOTAS GENERALES INDICA QUE TODA LA TORNILLERIA SERA DE TENSIÓN CONTROLADA, SIN EMBARGO EL PLANO ES 408 JOIST INDICA QUE LA CONEXIÓN DE JOIST A ARMADURA SERA CON TORNILLO DE 12 PULGADA, EL DIAMETRO MENOR DE TORNILLERIA DE TENSIÓN CONTROLADA ES DE 58" , ES CORRECTO COLOCAR TORNILLERIA DE 12 QUE SOLO SEA ASTM A 325 SIN SER DE TENSION CONTROLADA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12957 | Para comenzar con los trabajos de alimentación y voz y datos, le solicitamos a PAL nos mostrara los torniquetes que retiraron, al tomar la evidencia nos comentaron que esos torniquetes nunca fueron funcionales, se colocaron aproximadamente hace dos años y no funcionaban por lo que mantenimiento los retiro el 24 de junio del 2023 .El proyecto de cedis seguro nos indica que se realizara la alimentación y voz y datos, para estos torniquetes y la colocación del arco detector.Solicitamos de su apoyo para informarnos si los torniquetes existentes se volverán a colocar o se tiene contemplado suministrar nuevos.esto debido a que si no contamos con torniquetes no se podra colocar los biométricos (cuando se tengasn autorizados).Esta pregunta es debido a que podemos realizar la canalizacion y cableado de los biometricos y la intalacion del arco detector. | 2 | No se tiene respuesta por parte del operador, se seguirá dando seguimiento por correo. | 29 | 22781 | 4
12958 | En revisión de proyecto se detecto que el contratista GIPROCOMEX no tiene en sus alcances los trabajos de obra civil para la adecuación de poncha llantas, el proveedor IKUSI tampoco tiene dentro de sus alcances estos trabajos. Por lo que solicitamos de su apoyo para definir si contratista GIPROCOMEX realizara estos trabajos. También se detecto que en suministros IKUSI cuenta con el suministro de 3 poncha llantas, proyecto indica la colocación de dos. ¿Cual es la ubicación del tercero? | 2 | En OC1 liberada en tririga. Se indican alcances adicionales de obra civil para la colocación de ponchallantas por contratista. Solo se deberán colocar 2 cargadores, 1 deberá quedar a resguardo por PAL. | 1 | 22781 | 2559
12959 | Buenos dias les envío lo qué se encontró en donde estará la cimentación intermedia del Traveletor, esta es una Trabe de 30 cms de ancho, 92 cms de altura que va sobre una Zapata de 70 cms de 70 cms de ancho y 25 de peralte, urge que se dé una solución a esto por lo s tiempos de llegada de la Traveletor (12 de septiembre). (SE ANEXAN FOTOS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12960 | Buenas tardes se solicita de su apoyo para identificar las trabes que solicita BTL EN LA GUIA MECANICA DE MONTACARGAS PAG. 5, ya que en el plano ES-601 CUBO DE ELEVADOR no coincide con lo solicitado de BTL, nos podrian envíar la especificacion de la trabe de la Guia mecanica, se anexa los detalles para cotejar la diferencia entre plano y guia mecanica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12961 | SE SOLICITA AL AREA CORESPONDIENTE LA INSTALACION DE 1 TRAMPA DE GRASA PARA LOS HORNOS RATIONAL DE 4 NIVELES CORRESPONDIENTES AL AREA DE SAMS CAFÉ, DEBIDO A QUE LOS PERMISOS DE OBRA CON LA DELEGACION NO SE ENCUENTRAN LIBERADOS; ESTO OCASIONA QUE LA DESCARGA DE AGUAS GRISES QUE SE CONECTA A LA TRAMPA DE GRASA EXTERIOR NO ESTE TERMINADO. DICHA TRAMPA DE GRASA ES NECESARIA DEBIO A QUE SAM'S ENTRA EN FUNCIONAMIENTO OCASIONANDO QUE NO HAYA DESCARGA PARA SUS RESIDUOS SIENDO NOCIVO PARA LOS ALIMENTOS AHI PREPARADOS Y UN PROBLEMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAFE. | 2 | El proyecto si considera conexión a trampa de grasas en exterior de acuerdo a plano IS-01 y C-07, por parte de Diseño consideramos que la conexión y descarga que se realizó en sitio y que se encuentra actualmente de manera provisional es adecuada ya que no hay otra manera de desalojar las aguas residuales de la zona mientras se obtiene el permiso correspondiente para ejecutar la trampa de grasas de proyecto en el exterior. Favor de apoyar a Operadora dandoles el contexto y explicando que son trabajos provisionales y que se arreglaran una vez que se pueda ejecutar la trampa de grasa de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
12962 | Con respecto al DIAGRAMA PARA TRANSFORMADOR DE CASETA-CDW_7493_GUADALAJARA, se presentan las siguientes dudas: El plano no nos indica trayectorias del alimentador. ¿La alimentación será de forma subterránea? Quien será el encargo de suministrar los equipos, GNFR o contratista, en caso de ser GNFR, se requiere actualizar el listado de suministro. El plano no indica ubicaciones finales de los equipos, ¿estos se propondrán sobre lo existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12963 | Buenas tardes Con respecto al proyecto de Mantenimiento Mayor, este nos indica conectar un trasformador que alimenta al UPS-1. La tensión con la que trabaja este equipo es de 480V, el trasformador que indica el proyecto es de tipo reductor, por lo que la tensión entregada será menor a la requerida en el proyecto (220120 V). Por esto, se solicita definir si se instalara el trasformador suministrado. Se anexa reporte fotografico | 2 | En el proyecto SORTER no se integraron UPS. La pregunta no corresponde al proyecto. | 9 | 22781 | 1425
12964 | Buenas tardes Con respecto al proyecto de Mantenimiento Mayor, este nos indica conectar un trasformador que alimenta al UPS-1. La tensión con la que trabaja este equipo es de 480V, el trasformador que indica el proyecto es de tipo reductor, por lo que la tensión entregada será menor a la requerida en el proyecto (220120 V). Por esto, se solicita definir si se instalara el trasformador suministrado. Se anexa reporte fotográfico de las características de este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12965 | EN EL PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA CON RESPECTO AL TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 5 KVA QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, AL COTEJAR DICHO TRANSFORMADOR EN EL PLANO DU-01(DIAGRAMA UNIFILAR) NO SE ENCUENTRA REPRESENTADO NI PARA ALIMENTAR TABLEROS NI A NINGUN EQUIPO. POR LO QUE SE SOLICITA DE SU APOYO PARA DICHA ACLARACION Y CORRECCION YA QUE SE REQUIERE LA COORDINACION CON CONTRATISTA Y PROVEEDORES LO QUE PUEDE OCASIONAR RETRASO EN EL PROYECTO. | 2 | Buen dÃ­a. Este transformador aparece en el plano SE-03 ALUMBRADO Y CONTACTOS CUARTO DE MAQUINAS-6394 en diagrama por separado (detalle 4). | 4 | 22781 | 1402
12966 | SE ENCUENTRA INCONGRUENCIA EN EL PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA CON RESPECTO AL TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 5 KVA MENCIONADO EN EL LISTADO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, AL COTEJAR DICHO TRANSFORMADOR EN EL PLANO DU-01(DIAGRAMA UNIFILAR), IE-07(ALIMENTADORES GENERALES) Y IE-07a(DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS) NO SE ENCUENTRA REPRESENTADO NI PARA ALIMENTAR TABLEROS NI A NINGUN EQUIPO. POR LO QUE SE SOLICITA DICHA ACLARACION Y CORRECCION YA QUE SE REQUIERE LA COORDINACION CON CONTRATISTA Y PROVEEDORES LO QUE PUEDE OCASIONAR RETRASO EN EL PROYECTO. | 2 | El transformador de 5 KVA tipo seco este se ve reflejado en el plano SE-03 ALUMBRADO Y CONTACTOS CUARTO DE MAQUINAS-6394 en el diagrama unifilar del mismo plano (detalle 4). | 4 | 22781 | 1402
12967 | Se solicita al area correspondiente aclaracion de quien suministrara el transformador tipo seco de 3 kVA el cual se muestra en ¨ALUMBRADO Y CONTACTOS CUARTO DE MAQUINAS¨, dicho transformador no se encuentra contemplado en SCOPE WALMART y por lo mismo no fue suministrado por proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12968 | Buenas tardes de su apoyo para indicar que tratamiento y relleno se dara en area donde se quito la sequoia ya que al retirar esta nos queda un vano de 22 cm de profundidad y un ancho de 10 cm ya en en ningun plano se indica que procede en esta area se anexa fotografias de estas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12969 | Buenas días se solicita su apoyo para revisar y autorizar las propuesta del especialista de pintura deSherwin Williamsm de igual forma te comparto las recomendaciones que de acuerdo a la visita de los especialistas de Sherwin Williams nos están haciendo para la aplicación de pintura en las fachadas y así cumplir con la garantía de los 5 años que Walmart nos está solicitando, como tal el proceso que nos marca proyecto de acuerdo a la visita de Sherwin Williams no nos aseguran que podamos cumplir esta garantía, es por eso que ellos nos hacen llegar esta recomendación para las fachadas. LIMPIEZA PRIMER PASO Lavado con Solución fosfática Dual Etch desengrasante desoxidante (Anexo ficha técnica), con dilución recomendada al 100% con agua o aplicación directa dependiendo de la cantidad de oxido, grasa o impurezas que presente el sustrato APLICACION SEGUNDO PASO APLICACION DE PRIMARIO Sistema 1 mano de Primario para lámina galvanizada (Pro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12970 | SE PRESENTA LA PROBLEMATICA DE LA TRAYECTORIA QUE SE TIENEN LOS ALIMENTADORES DE LOS SISTEMAS DENTRO DE LA NAVE REFRIGERADA TANTO EN AREA DE EMBARQUE COMO EN RECIBO. EL PROYECTO INDICA QUE LOS ALIMENTADORES CORREN POR ARRIBA DE UNA CAMA DE INSTALACIONES QUE SE ENCUANTRA EXISTENTE DE LA NAVE, LO QUE DIFICULTA EL DESPLANTE DE LA NUEVA. SE ADJUNBTA PROPUESTA DE TRAYECTORIA NUEVA PARA SU VO. BO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12971 | Buenos días. Adjunto reporte de interferencia de trayectoria de cabezal del sistema 12, con Evaporador en cámara Húmeda. Se adjunta solución, se informa que estos cambios tendrán una orden de cambio por ajustes de fabricación y materiales. En espera de su VoBo o en su defecto la solución a esta interferencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12972 | Del plano IE-32 SISTEMA DE CANAL PRIVADO-1492: La trayectoria de proyecto pide subir esta instalacion por donde esta la tuberia existente de este sistema, sin embargo, la subida que indica el proyecto es por un cajillo de instalaciones directamanete de la fachada del local de de cinepolis, por lo que se requiere ejecutar un registro para ver las condiciones de la soporteria existente y saber si esta se puede ejecutar sin meter nueva soporteria, adicional a esto, se debe tomar encuenta que la fachada de cinepolis se veria afectada. Se solicita saber si se continua con la trayectoria proyectada o se tendra un cambio de trayecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12973 | Del plano IE-06a FUERZA AIRE ACONDICIONADO PLANTA AZOTEA-1492: La trayectoria de proyecto para VE-08 y ULA-04, pide subir esta instalacion por donde esta la tuberia existente de este sistema, sin embargo, la subida que indica el proyecto es por un cajillo de instalaciones directamanete de la fachada del local de de cinepolis, por lo que se requiere ejecutar un registro para ver las condiciones de la soporteria existente y saber si esta se puede ejecutar sin meter nueva soporteria, adicional a esto, se debe tomar encuenta que la fachada de cinepolis se veria afectada. Se solicita saber si se continua con la trayectoria proyectada o se tendra un cambio de trayecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12974 | EN PROYECTO ELECTRICO NO SE IDENTIFICA LA TRAYECTORIA EXTERIOR E INTERIOR DE FUERZA DE CUARTO DE BASURA INORGANICA Y CARTON, PROPORCIONAR DICHA INFORMACION PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA HASTA TABLERO "LN" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12975 | En plano de referencia C10-A ALUMBRADO EXTERIOR no se indica registro de mamposteria electrico para los alimenatdores del area de totem de pick up ya que en plano electrico cambia la ubicación de contactoos para este servicio que se indica en plano IE-04 CONTACTOS NORMALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12976 | EN EL PROYECTO HIDRAULICO Y RED CONTRA INCENDIOS NO SE TIENEN PLANOS DE TRAYECTORIAS, DETALLES Y CARACTERISTICAS DE TUBERIA DE TIENDA A CISTERNA, INDICA EN PLANOS INSTALACION HIDRAULICA VER PROYECTO DE DESARROLLADOR, EL DESARROLLADOR NO CUENTA CON DICHAS TRAYECTORIAS Y DETALLES. FAVOR DE PROPORCIONAR INFORMACION FALTANTE ASI COMO REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTAS LINEAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12977 | Buenas tardes se solicita de su apoyo ya que la tuberia de red sanitaria que se conecta al carcamo ya que por donde se indica su paso en plano C06-SERVIVIOS GENERALES, tenemos aparicion de trabes corridas de las columnas del los eje (J-L) (1-6), la trabe es de altura 68 cms., ancho del dado 30 cms y el nivel de Pvimento del estacionamiento con la corona del dado es de 22.50 cms. Esto impide que se coloquen las instalaiones sanitarias que marca C-06, nos podrian indicar que solucion para estas instalaciones sanitarias (SE ANEXA FOTO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12978 | Buenas tarde en el plano IS-02 Instalacion nucleos sanitarios indica en sanitarios de clientes mantengamos la tuberia existente, pero los sanitarios anteriores se encuentraban espejeados por lo que no coincide la instalacion actual con lo proyectado, por lo que no cumple con lo proyectado, nos podrian apoyar con la autorizacion de nueva tuberia sanitaria, se anexa captura del plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12979 | Buenas tardes en el RFI 17 ID 1052094 Me incan que la red sanitaria debe ser nueva pero no nos pueden mandar el proyecto de la intalacion adecuada de baño de clientes como lo indican el el plano de nucleo de baños de asociados IS02 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12980 | EN RELACION A RFI NUMERO 44 CON ID "1042083" SE INFORMA QUE LAS TUBERIAS DE RED HIDRAULICA Y RED CONTRA INCENDIOS EXTERIORES (DE TIENDA A CISTERNA) FUERON EJECUTADAS POR CONTRATISTA CARVID. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12981 | Con respecto a la tubería conduit tipo IMC, investigando con los proveedores eléctricos que tenemos nos comentan que trabajan dos modelos, una que se rige por norma UL-1242 que tiene una entrega de 2 a 3 meses ya que es por explotación, y la otra que es regida por la norma mexicana ANCE NMX-J-535-2008 que esta en entrega inmediata, una diferencia de estas se puede ver en que el espesor es diferente por algunas decimas como se muestra en las imagenes adjuntas, ¿Nos pueden apoya en definir si podemos utilizar la que hay de entrega inmediata? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12982 | AL REALIZAR EXCAVACION PARA TUBERIA DE INSTALACION PLUVIAL SE ENCONTRO TUBO DE PCI EL CUAL INTERFIERE CON ARRASTRE DE TUBERIA PLUVIAL ASI COMO LO QUE VISUALMENTE PARECE PARTE DE ZAPATA DE TIENDA | 2 | Favor de compartir el nivel de la tubería de PCI en relación con la Zapata así como evidencia fotográfica para poder realizar el ajuste correspondiente en la trayectoria pluvial. | 1 | 22781 | 2559
12983 | En las tuberías que atraviesan áreas con cambios de temperatura (desde fire rooms hacia interior de la nave refrigerada y desde área refrigerada hacia congelador) el sistema contra incendio tiene un encamisado o aislante térmico. Alliance no trae alcance para realizar retiro y colocación de estos aislantes. ¿Se conservan estos tramos de tubería? En caso de que se tenga que remover favor de definir al proveedor indicado para realizar el retiro y colocación de aislantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12984 | De acuerdo al plano A-415 - SERVICIO A CLIENTES – MEMBRESÍAS y al plano GA-15a - PREPARADOS DELI, indica la instalación de pantallas en las áreas de servicio, favor de indicar el refuerzo necesario dentro del bastidor y las alturas requeridas para la fijación de dichas pantallas ya que los planos no lo especifican. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12985 | En area de lacteos se considera canastos los cuales no indica a cada cuanto van.Su apoyo con esta indicacion. | 2 | Se deberá de considerar pasajuntas a base de canastos con pasadores de varilla lisa de ¾” centrada al peralte de la losa a cada 30cm centro a centro. | 1 | 22781 | 2559
12986 | En plano de instalacion sanitaria no viene la ubicacion de coladera en comedor de asociados, se requiere su ubicacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12987 | Buen dia, se continua con la etapa 2, con el levantamiento y trazo de las columnas ubicados en los ejes 14, H3 y 15,h3 al corroborar las medidas la columna 14, H3 queda justo enfrente de la puerta del cuarto de ups, se podria mover 85cm a la izquierda, pero ahora la columna 15, H3 quedaria justo en una tuberia que drena el aire acondicionado del mismo cuerto. se anexa plano, para su revision, quedamos en espera de sus comentarios. | 2 | No es necesario que las columnas 15-H3 quede paralela a columna 14-H3 porque no se unen entre ellas. Mover la columna 14-H3 como se indicó en sesión y en O.C. y dejar la columna 15-H3 como lo indica proyecto. | 17 | 22781 | 31
12988 | Se solicita revisar la colocacion de joist con refuerzo indicado en plano de cubierta, no corresponde donde se encuentran los equipos de aire, se adjunta documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12989 | 1.- Del plano A-200 FACHADAS GENERALES-1492: 1.- De los adosados de Walmart Expres. Pickup y farmacia ubicadas en la fachada interior de la plaza, 2.- Del adosoda de Walmart ubicado sobre Av. Churubusco y 3.- del adosado de Walmart sobre Av. la Viga; se requiere saber en que lugar de los adosados se encuentra la salida electrica, con el fin de ubicar las caja que alimnetara de corriende cada uno de los adosados, asi mismo se solicita saber de cual circuito se va hacer esta conexion de cada uno de los adosados ya que este trabajo no se encuentra considerado el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12990 | En plano de cubierta de anden en el plano ES-603 se observa la nomenclatura de las vigas W8x10 pero no se aprecia su ubicación, favor de corroborar este detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12991 | SE SOLICITA DEFINICION PENDIENTE DE UBICACIÓN PARA ESCALERA MARINA EN PICK UP EJECUTADO POR DESARROLLADOR DG INMOBILIARIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12992 | Se solicita el documento con la ubiacion y detalles de las calas realizadas en la losa de entrepiso de la tienda. Esto porque existe una doble losa de entrepiso en la huella de la tienda. | 2 | El reporte de Calas en entrepiso se encuentra en la seccion 04 memorias, subseccion 08 interiores, con el nombre de " REPORTE DE CALAS EN LOSA DE PISO DE CONCRETO WME OLIPLAZA.pdf"9 | 0 | 22781 | 829
12993 | Referente a la unidad condensadora UC-01 del mini split, el plano IAA-03 PLANTA DE CUBIERTA indica que estara ubicada en el tapanco, pero en el plano IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS indica que se ubicará en la cubierta, favor de confirmar la ubicacon final del equipo. Se recomienda que sea en tapanco, para evitar afectar terceros, instalandolo en cubierta. | 2 | Se confirma que la condensadora UC-01 del mini split se deberá de ubicar en el tapanco como se indica en el plano IAA-03 | 1 | 22781 | 2559
12994 | De acuerdo a los planos A-300 y A-300a, no se indica pintura en el panel prefabricado tipo multimuro. Sin embargo, al comenzar los trabajos de pintura en los muros de block se nota la diferencia entre los acabados que tendrán estos materiales. Favor de indicarnos si se deja el panel como indican los planos o se intervendrán. | 2 | La pintura debe aplicarse tanto en muros de block, panel y estructura la cual deberá de cumplir con las especificaciones que se indican en la nota del plano A-101f de acabados generales la cual señala que las características de pintura y garantía deberán de cumplir de acuerdo a lo especificado por la sección 00900 y CI-20-035 por lo que al tratarse de materiales diferentes no se logrará uniformizar la textura considerando que el panel prefabricado ya cuenta con pintura de línea. Esto no debe generar ningun tipo de adicional de obra. | 1 | 22781 | 2559
12995 | Buenas tardes Con respecto al UPS-1 que se encuentra en sitio (DP-ROOM), este se encuentra des energizado y se desconoce si aún funciona. Se anexa un reporte fotográfico con las características del equipo. En sitio se tiene conectado otro equipo UPS, de menor tamaño ubicado entre el UPS-1 y UPS-1 A, se desconoce la capacidad a la que opera. El proyecto nos indica conectarnos al UPS-1, por lo que se solicita la revisión por parte de un especialista para saber el estado actual de este equipo, y si es viable la conexión que se requiere en el proyecto, o si es necesario su reemplazo por un equipo nuevo. Por otra parte, tenemos el UPS existente que está tomando su lugar, este no se encuentra visible en el proyecto actual, por lo tanto, se requiere saber, cuál de los dos UPS se utilizara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12996 | URGE, CONTESTACION DE LOS RFI 41, 42, 43 DEL 08 DE FEBRERO Y DEL 44 CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO, URGEN LAS CONTESTACIONES PARA QUE LA CONTRATISTA PROCEDA, POR FAVOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12997 | 1.- En el plano ID- 01a datos CDW 7487 culiacan, se indica colocar solo una salida de datos a una altura de 1.20 S.N.P.T en el cuarto de UPS de satelite y el H-1 indicado en la simbología seria el H-5 indicado en plano o seria algo mas a instalar, favor de confirmar.2.- El cable utp a utilizar sera categoria 6, o de cual ya que no se especifica en plano, ni cuadro de dialogos.3.- Las tuberías que rematan al cuarto de sistemas (DP room), en donde rematan, en un rack, en un gabinete, en un switch, no se indica o especifica en planta, para los ups del cuarto de UPS 3 en planta alta4.- En el cuarto de UPS 3 en planta alta se colocaran dos salidas de datos, pero no se indica el H-5, ni el H-1, estas no seran a 1.20 SNPT. como los demas.5.- Del cuarto de UPS 2 hacia el cuarto de UPS 1 en sams tenemos una distancia de mas de 200 mts lineales, no afecta en estas instalaciones tanta distancia, no | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12998 | EN EL LA GUIA MECANICA DEL MONTACARGAS EN EL PLANO 3 DE 7, NOS INDICA QUE SE DEBEN DE RECORTAR LA MOCHETA DEL LADO DERECHO DE LA PUERTA, PREGUNTA ESTO ES VALIDO Y NO NOS AFRECTA EN LO ESTRUCTURAL PORQUE SE TIENE QUE QUITAR EL CANAL QUE ESTA INCRUSTADO EN EL MARCO DE LA PUERTA DEL MONTACARGAS, ASI COMO SE TIENE QUE RECORTAR PARTE DE LA COLUMNA DEL LADO DERECHO, ESPERANDO SUS COMENTARIOS, GRACIAS. (SE ANEXAN FOTOS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
12999 | En el plano SCI-01 Sistema Contra Incendios red general, indica colocar en la conexion de SCI de la plaza, una valvula reductora de presion, para una presion minima requerida de 117 M.C.A. ya que la plaza entrega una presion variable de 10 Kgcm2 a 14 Kgcm2, pero actualmente la instalacion existente cuenta con valvulas reguladoras de presion en cada bajada antes de cada gabinete.Indicar si solo se considera las valvula indicada en las notas del plano o se colocara una en cada gabinete, como esta actualmenteEn el mismo plano donde se indica la conexion a plaza (rojo), no hay valvula para hacer corte al SCI de la tienda, la valvula de conexion actual esta en el area de trastienda, por lo que se propone se cambie la conexion junto a esa bajada actual, para no cerrar valvulas principales del sistema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13000 | El vano de acceso a prichos, nos lo indica de 1.10m,sin embargo solicitaron el cambio a 1.20m, se deberá considerar? No se ha ejecutado aun prichos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13001 | Buenos días, en el plano A414 de comedor, se indica la ventana en los cortes del mismo plan,Sin embargo en la planta no se aprecia. En los cortes, se indica dicha ventana con el número 8.18, el cual parece no corresponde a la ventana, si no al cancel. nos apoyan con el detalle de la venta e igual manera si lleva una cortina sus especificaciones.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13002 | EN FACHADA NORTE, EJE 20 EN RELACION A REMODELACION TANTO EN PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO COMO ELECTRICO O DE FACHADA NO SE HACE MENCION A TRABAJOS DE RETIRO DE VENTILADORES ADOSADOS NI TRABAHJOS EN MUTYPANEL. SOLICITAMOS DE SU APOYO INDICANDONOS SI SE QUEDAN AHI O SE RETIRAN YA QUE NO FUNCIONAN EN SU MAYORIA Y QUE TRABAJOS SE REALIZARIAN EN EL MULTYMURO SI SE RETIRAN. | 2 | Los trabajos se describen en plano de fachadas A-200 y se identifican con la clave 11 así como en las notas importantes (nota 16) se desglosan los trabajos que deben ejecutarse.Para los ventiladores fuera de servicio al ser instalaciones obsoletas por la remodelación deberá de considerarse su retiro. Contratista deberá ingresar el presupuesto del adicional que esto genera al coordinador de obra de Walmart para su revisión y autorización. | 1 | 22781 | 2559
13003 | Para la conexión de armadura ARP-6 (ARMADURA DE PICK UP) con castillo K-3, favor de complementar el detalle de Conexión CX-1 con una vista lateral para ubicar barrenos y establecer que elemento va soldado en embebido y qué elemento va soldado en armadura. PLANO ES-903 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13004 | De acuerdo RFI No. 01, el faldón a base de lamina pintro al interior de la fachada del eje 1 no lleva algun acabado adicional., de su apoyo para confirmarnos si la vista principal a piso de ventas quedará de la siguiente manera, se anexa archivo adjunto con fotografias., ya que no se cuenta con detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13005 | Durante la capacitación a Conservación del encendido del tablero QD Logic en cuarto de bombas, el sub gerente de mmto. Nos esta solicitando lo siguiente, lo cual genera adicionales para ambos contratistas en temas de obra civil y para proveedor de las Bombas por la tubería de cobre: 1- Solicitan colocar un tapete dieléctrico enfrente del tablero QD Logic que controla el tablero eléctrico de la bomba.2- Estan solicitando colocar un zoclo a base de Ground en la base del tablero QD logic, por si ocurre una fuga de agua que no pase, ni se introduzca al interior del gabinete y esto produzca un corto circuito.3- Se anexan las fotos de la tuberia de cobre existente que pasa por atras del tablero QD Logic y la tuberia nueva de cobre que pasa por encima del tablero QD Logic, nos estan solicitando que se reubiquen por futuros temas de fugas, los cuales no podrian reparar o afectan directamente el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13006 | Buen dia Pido apoyo para los planos actualizados del sistema de tierras, ya que existe un cambio en la ubicación de nicho y esto a su vez genera cambios en la ruta de canalización subterranea de los alimentadores generales que ingresan a la tienda, de los cuales también se solicita actualización de canalización. Quedo pendiente a comentarios, saludos. ANEXO PLANOS ACTUALIZADOS DE UBICACION DE NICHO, ASI COMO PLANO DE ALIMENTADORES GENERALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13007 | Buen día De su apoyo para resolver el tema de seguridad que tenemos entre la rampa de acceso peatonal y el pasillo que conecta el estacionamiento con la entrada principal ya que tenemos un desnivel de 85 cm entre ambos niveles de pisos terminados y esto puede provocar caídas, se sugiere poner un barandal hecho a base de herrería. Quedo pendiente a respuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13008 | Buen día En el plano ES 604, DETALLE 2 identificamos que las compuertas del tanque de tormentas están ancladas al MC-1 y CT-1 en 3 de sus lados quedando las caras del centro sin apoyo, quedando expuestas a que caigan ya que no están del completo fijas. Las compuertas ya fueron fabricadas por la empresa contratista, implicaría un gasto extra el volver a hacerlas o realizarle cambios. De su apoyo para saber si se realizan la colocación de éstas como lo indica plano o si habrá algun cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13009 | Buen dia Solicito de su apoyo al área de proyectos para que nos sea proporcionado el detalle constructivo de la dala superior de los muros interiores en baños y cuarto de basura ya que no contamos con especificaciones, unicamente se tiene la información de 15 x 20 cm, éstas medidas obtenidas de plano A-300a. | 2 | Buen dia, El detalle de la dala solicitada corresponde con el detalle 19 DALA DL-3 del plano ES-302 COMPLEMENTARIO DE MUROS. | 1 | 22781 | 2559
13010 | Buenas noches proyectos Derivado de los recorridos de posesión y apertura de la BAE, personal de conservación de Walmart solicitó cambiar la altura del sensor de movimiento ya que este es tapado por las gondolas instaladas por store planning, se les hizo mención que dichos trabajos se realizaron conforme a proyecto, de su apoyo para saber si dichos trabajos se harán por OT o no aplicarán. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13011 | Buenas noches proyectos Derivado de los recorridos de posesión y apertura de la BAE, personal de conservación de Walmart solicitó la colocación de una malla ciclonica para la delimitación de las áreas verdes existentes, se les hizo mención que dichos alcances no venian marcados en proyecto, de su apoyo para saber si dichos trabajos se ejecutarán por OT o no aplicarán. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13012 | Buenas noches proyectos Derivado de los recorridos de posesión y apertura de la BAE, personal de conservación de Walmart solicitó incrmentar el nivel de firme del canal para que no quede agua estancada sobre el canal, hicieron mención del porque el tubo no quedo a nivel de firme, se les comentó que eso no era posible ya que existía una contra pendiente entre el tanque de tormentas y el arrastre de dicha tubería y el agua en lugar de irse al tanque de tormentas se regresaría al canalón, de su apoyo para saber si dichos trabajos de incremento de firme se realizará por OT o no aplicarán. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13013 | Buenas noches proyectos Derivado de los recorridos de posesión y apertura de la BAE, personal de conservación de Walmart solicitó que se corrigieran los niveles de firmes ejecutados ya que estos pueden afectar el rodamiento de su patín para el suministro de mercancia, se les hizo mención que en la licencia de construcción no teníamos permitido hacer la demolición de la banqueta en dicha área y era necesario ajustarse a los niveles existentes, de su apoyo para saber si dichos trabajos de correción de niveles se ejecutarán por OT o no aplicarán. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13014 | Buenas tardes Derivados de los trabajos en instalaciones hidraulicas en tinaco de tienda tenemos omisión de la valvula solenoide, se hará la colocación de este para el correcto funcionamiento del sistema hidráulico. Quedo pendiente a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13015 | Buenas noches proyectos Derivado de los recorridos de posesión y apertura de la BAE, personal de conservación de Walmart solicitó hacer la reubicación de los sensores de movimiento que se encuentran en el acceso principal y en la puerta de emergencias ya que estos se activan con el tránsito de peatones, se les hizo mención que dichos trabajos se realizaron conforme a proyecto, de su apoyo para saber si dichos trabajos se harán por OT o no aplicarán. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13016 | Buenas tardes Derivados de los trabajos en tanque de tormentas se halló que las valvulas que van dirigidas hacia el carcamo no cuentan con soporte suficiente por el peso de las mismas para su correcta instalación. De su apoyo para proporcionarnos el detalle de dichos soportes y ejecutarlo a la brevedad para que Aguas de Puebla pueda liberarnos dichos trabajos. Quedo pendiente a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13017 | Buen día Revisando el plano LP-01 Sistema de Instrusión nos damos cuenta que no tenemos nada inidicado en el nicho de tanque de tormenta quedando este expuesto sin sistema de seguridad. De su apoyo para saber si se hará algun cambio en el sistema o este quedará sin alarmas, los suministros ya se realizaron y solo se cuenta con lo indicado en el plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13018 | Buena tarde Ingenieros. Por medio del presente, se solicita visibilidad respecto a la colocación de atraques para la tubería contra incendios que se colocara nueva, del cuarto de bombas, a la conexión a circuito existente, ya que no estan considerados en el proyecto, y son con la finalidad de evitar que la tubería se mueva al momento de arrancar el equipo contra incendio, lo que podría provocar que la soportería actual se desprenda o se dañe, ya que por la tubería van a circular altas presiones. En caso que se apruebe, se solicita detalle y especificación de los mismos, así la ubicación y distancia entre ellos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13019 | Buena tade Ingeniers. Por medio del presente, se solicita se de visibilidad acerca del balizado y pintura de los cajones de estacionamiento, ya que no se tiene en proyecto ni en F8 de la empresa, el realizar la pintura de los cajones que se tenian en el área en donde se tiene actualmente la cisterna. Saludos | 2 | Se carga boletÃ­n BOL.05 para la nueva distribuciÃ³n de cajones de estacionamiento. | 1 | 22781 | 2559
13020 | BUENA TARDE.POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE SOLICITA LA IMPLEMENTACION DE BOLARDOS PARA RESGUARDAR LOS ACCESOS A CUARTODE BOMBAS Y CISTERNA.AL ENCONTRARSE LOS ACCESOS EN ESTACIONAMIENTO PUBLICO, PODRIAN SUFRIR DAÑOS POR IMPACTO DE VEHICULOSPOR LO QUEES NECESARIO CONSIDERAR BOLARDOS COMO PROTECCION PARA LOS PRETILES DE ACCESOS A CUARTO DE BOMBAS,CISTERNA Y NICHO PARA TOMA DOMICILIARIA. | 2 | SE MANDA BOLETÃ�N BOL.03 PROPONIENDO LA UBICACIÃ“N Y MODELO DE BOLARDOS. ESTE SE ENCUENTRA CARGADO EN LA CARPETA DE BOLETINES EN TRIRIGA. | 0 | 22781 | 829
13021 | Buena tarde Ingenieros. Se solicita visibilidad sobre el cableado de la canalización de 27 mm indicado en nota 24 del plano IE-07 ALIMENTACIONES ELECTRICAS-3850 con referencia del enlace del equipo contra incendio al panel de alarmas de la tienda, ya que no tenemos alcance del cableado de tal canalización y es indispensable para la señal de arranque de los equipos. Favor de indicar sí es que será ejecutado, y las especificaciones en boletín, o de lo contrario, informar como será el arranque y señal de dichos equipos. Saludo | 2 | El cableado y tipo de cable se debe verificar con el proveedor de las bombas contra incendios para la correcta operaciÃ³n de los equipos. | 4 | 22781 | 1402
13022 | Buena tarde Ingenieros. Por medio de la presente, se solicita información adicional sobre el tipo de unión en tuberias para sistema contra incendios. En el plano HCM-01 INSTALACION HIDRAULICA_SC ECHEGARAY_SCI_CTO BOMBAS-3850 se puede observar que el cabezal de succión del sci, tiene uniones con juntas Victaulic. En dicho plano, tambien se tiene una cedula de tuberías, en donde se indica que el cabezal de succión, va con acero soldable. En la memoria descriptiva del sistema contra incendios, viene una nota, con la siguiente leyenda "El nuevo equipo se deberá conectar con tubería y juntas Victaulic a la red principal existente de la tienda.". De su apoyo para confirmar sí las uniones del cabezal de succión del sistema contra incendios, es con acero soldable o con conexiones Victaulic. Adiciona confirmar el tipo de uniones para la descarga del sistema contra incendio y su conexión a la red existente de PCI. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13023 | Buena tarde. como complemento al RFI 19 se solicita el detalle de la escalera marina para el cuarto de bombas. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13024 | Buena tarde. Se solicita apoyo con los detalles y especificaciones de las tapas de acceso a cisterna y cuarto de bombas (acceso para mantenimiento y a equipos), así como la escalera marina, ya que no se cuenta con detalle alguno para su fabricación y tampoco se cuenta con especificaciones de los materiales. Sin otro particular | 2 | Se carga en Tririga el Boletin BOL.04 con las propuesta para tapas de cisterna y escotilla de cuarto de bombas. | 4 | 22781 | 1402
13025 | BUENA TARDE REVISANDO EL PROYECTO CONJUNTAMENTE CON GERENCIA DE OBRA, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, SE PROPONE LA COLOCACIÓN DE PINTURA EPOXICA AL INTERIOR DE LA CISTERNA, ESTO PARA GARANTIZAR QUE NO SE TENGAN FILTRACIONES HACIA FUERA, ADEMAS DE EVITAR EL CRECIMIENTO DE ALGAS EN LAS SUPRFICIES SUMERGIDAS, EVITANDO QUE TENGA POROSIDAD LOS ELEMENTOS Y QUE SE PUEDAN ACUMULAR PARTICULAS DAÑINAS. QUEDAMOS EN ESPERA DE SUS OBSERVACIONES. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13026 | Buen día. Se informa que se ha presentado una filtración de agua en el carcamo de las bombas sumergibles, lo que ocaciona que se quede completamente seco el carcamo en un trasncurso de 8 horas. Esta supervisión propone la demolición de carcamo y colar nuevamente el elemento. La empresa contratista propone la colocación de una geomembrana. Cualquiera que sea la solución, será tomada como una garantia de los trabajos, y no se procederá a un adicional. Se anexa ficha tecnica para su validación. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13027 | Buena tarde. Referente a los flotadores para la cisterna, en plano solo se indica en un cuadro de simbología en el pie de plano FLOTADORES ALTA PRESIÓN, pero dentro del dibujo, no se encuentran dichos flotadores. Ya que son requeridos ya fueron suministrados y colocados por la contratista, pero estan argumentando que son adicionales, ya que no estan explicitamente en el plano. Por lo cual, se solicita la validación del suministro, para proceder al pago. Saludos | 2 | En definitiva se deben considerar flotadores de alta presiÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
13028 | BUENA TARDEPOR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE LA PETICION PARA RECONSIDERAR UN SISTEMA DE INTRUSION PARA LAS ESCOTILLAS DEACCESO A CUARTO DE BOMBAS, YA QUE NO SE ESTAN INCLUYENDO EN PROYECTO.ES IMPORTANTE CONSIDERAR DICHO SISTEMA PARA EVITAR PERDIDAS POR ROBO A LOS EQUIPOS QUE SE INSTALARÁN EN ELNUEVO CUARTO DE BOMBAS.SE ADJUNTA IMAGEN DE PLANTA DE DICHOS ACCESOS Y SUS RESPECTIVOS OVERHEAD A CONSIDERAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13029 | Buen día Ingenieros. Por medio del presente, se solicita revisar la petición en boletin de escotillas y escalera marina, ya que esta ultima, esta marcada de acero inoxidable, lo cual eleva considerablemente el costo de esta, ademas de que creemos que es innecesario e uso de este. Se puede considerar tubo negro o cold roll para los peldaños, con pintura anticorrosiva para su protección, y cinta antiderrapante para evitar accidentes. Solicitamos su consideración para el cambio. Saludos | 2 | Damos el visto bueno para el cambio de material por Tubo Cold Rolled con los acabados de pintura anticorrosiva y cinta antiderrapante. | 1 | 22781 | 2559
13030 | Buena tarde Ingenieros. Derivado de que hoy se realizo la maniobra para bajar los equipos dentro del cuarto de bombas, se detecta lo siguiente: •Revisando en sitio las dimensiones reales de los equipos hidráulicos y del cuarto de bombas, y en base a las modificaciones hechas en las escotillas de acceso al cuarto de bombas, consideramos necesario la re distribución de los equipos tanto eléctricos como hidráulicos. •Las medidas que presenta actualmente el cuarto de bombas son menores a las presentadas inicialmente en proyecto. Por otro lado, las dimensiones del equipo PCI fueron mucho mayores a los presentados en proyecto y en ficha técnica del equipo, por lo que los equipos se encuentran en un espacio reducido. •Debido al cambio en las medidas del equipo PCI, se hicieron las modificaciones correspondientes a la escotilla de acceso a equipos. Por lo tanto, se presentaron afectaciones en | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13031 | MODIFICACION DE PASO DE INSTALACIONES EN CUARTO DE BOMBAS •Revisando en sitio las dimensiones del paso de instalaciones (30 x 26cm), se hace la observación de que las tuberías no tendrían espacio suficiente para dejar catenaria en las mangueras flexibles (junta constructiva). •Por lo tanto, se propone ampliar verticalmente considerando 5cm de catenaria de las tuberías más grandes. Dejando finalmente un paso de 30 x 40cm. •Se adjunta plano de referencia: “21. MODIFICACION DE PASO DE INSTALACIONES”. En caso de su aprobación, indicar: •Material para sellado de paso. MODIFICACION DE ESCALERA MARINA •Revisando las alturas de las tuberías que van hacia el paso de instalaciones, se observa que la escalera propuesta inicialmente se vería afectada por las tuberías que pasan por el mismo muro. Por lo que se propone modificar la escalera, reubicando la escalera en el muro colindante con el | 2 | Adelante con la modificaciÃ³n de paso de instalaciones, y para el sellador de acuerdo a las especificaciones 07900 se debera utilizar "Sellador de silicona No. 2: ASTM C920, Tipo S, Grado NS, Clase 25, resistente al moho.". Con respecto a la escalera marina se da el visto bueno a la reubicaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
13032 | En el plano de detalles, donde se especifican los niveles de los registros existentes con con los nuevos registros que van hacia el biodigestor, Ya que se midio en sitio, ya que los niveles entre registros son otros, En sitio, al medir los niveles tenemos una contrapendiente hacia el registro existente. Pero claro, esto solo es posible si ya no se realiza el registro que se encuentra ubicado en frente de la tienda, Y mandar el agua directamente del registro existente al primer registro del biodigestor, Lógicamente se tendría que hacer el movimiento, evitando el contacto con el registro eléctrico , La pregunta es, teniendo en cuenta la situación que se tiene con las pendientes de los registros existente y nuevos, se puede realizar ese cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13033 | BUEN DÍA. SE ENVIAN PROPUESTAS DE DERIVACION DE TOMA HIDRAULICA PARA LA NUEVA CISTERNA, YA QUE NO CONTAMOS CON AUTORIZACION DE MUNICIPIO PARA EJECUTAR LA CONEXIÓN A UNA TOMA NUEVA COMO SE MARCA EN PROYECTO ORIGINAL, YA QUE SOLO SE PERMITE UNA TOMA POR PREDIO, O UNA DERIVACIÓN DE LA TOMA ACTUAL. COMO PRIMERA PROPUESTA, SE INTERCEPTARÁ LA LINEA GENERAL DE AGUA FRIA POR ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO, PARA EVITAR REALIZAR TRABAJOS POR EL PREDIO. SE PRETENDE TAPONEAR Y SACAR UNA LINEA INDEPENDIENTE QUE LLEGUE HASTA EL NICHO DE MEDICIÓN. EL AGUA SERÁ BOMBEADA CON EL EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE EN VIPS Y EL LLENADO DE LA CISTERNA SERÁ CONTROLADO MEDIANTE ELECTRONIVELES. • SE DEBERÁN COLOCAR TAPONES PARA INDEPENDIZAR LOS SERVICIOS DE VIPS Y WALMART.• SE DEBERÁ COLOCAR UNA TEE CON REDUCCION PARA LA DERIVACIÓN DE AGUA FRIA AL NUEVO NICHO DE MEDICION. ° SE COLOCARÁ MEDIDOR PARA MONITOREO Y SEPARACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13034 | Buen día Ingenieros. Se hace el análisis de la distribución de los nuevos equipos eléctricos en cuarto de bombas y se hace observación de que tales equipos podrían tener contacto con agua debido a precipitaciones, lo cual causaría a futuro un deterioro de los equipos o corto circuito. Este problema se ve ocasionado por el tamaño de acceso a equipos, lo cual dejaría los tableros y transformadores al descubierto. A continuación, se presentan dos propuestas para resolver dicha problemática: PLAFÓN FALSO PARA CUARTO DE BOMBAS Se recomienda implementar un plafón falso el cual abarcaría el espacio de ocupación de tales equipos, de tal manera que en caso de haber precipitaciones y filtraciones por los costados de las escotillas, el plafón pueda desviar el agua y así evitar el contacto directo de agua hacia los equipos.En caso de su aprobación, indicar: • Dimensiones• Material de plafón.• Méto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13035 | Buena tarde Ingenieros. Por medio del presente, se solicita su apoyo para la revisión de la colocación de respiraderos en la cisterna, de tal manera que se garantice el correcto flujo del agua a los equipos sin que se generen presiones de vacio al interior de la cisterna. Por otra parte, considerar la opción de implementar una tuberia para desfogar o drenar el agua que pudiera desbordarse en caso de fallo o descompostura del flotador de llenado de la cisterna. Ya que ambas opciones no estan contempladas en el proyecto. Saludos | 2 | se anexa el detalle para la ventilaciÃ³n de la cisterna, cargado en tririga como boletin BOL.08, en cuanto al dren para desfogue en caso de falla del flotador no se recomienda pues si nadie se da cuenta se estarÃ­a tirando el agua, por lo que el flotador debe ser reparado al momento. | 1 | 22781 | 2559
13036 | BUEN DIA INGENIEROS. POR MEDIO DE LA PRESENTA, SE HACE EL ENVIO DE PROPUESTA DE CONEXION DE EQUIPO HIDRONEUMTICO A RED EXISTENTE DE WALMART. EL PROYECTO ACTAL NO CONTEMPLA LA CONEXION A LA LINEA PRINCIPAL ORIGINAL DE AGUA POTABLE, LO CUAL AFECTARIA A LOS CAUDALES DE LAS TUBERIAS DE RED EXISTENTES AFECTANDO A SUS VEZ LAS PRESIONES Y VELOCIDADES DE FLUJO DE LA RED. SE DEBE DE RESPETAR LA DESCARGA DEL HIDRONEUMATICO EN DONDE INICIALMENTE DESCARGABAN LOS EQUIPOS ANTERIORES. SE PROPONE QUE EL DIAMETRO DE TUBERIA SEA DE 64MM (75MM - 2 12" TUBOPLUS). SE CARGA AL PORTAL PLANO EN DWG DE DICHA PROPUESTA. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13037 | Buena tarde. En los siguientes planos: • SE-02 CUARTO DE BOMBAS 3850 • IE-07 ALIMENTACIONES ELECTRICAS-3850 Se tiene la indicación de colocar una canalización vacía para el enlace del tablero de controlSCI al panel de alarmas de la tienda. No se tiene plano sobre la trayectoria de dicha canalización y únicamente se tiene el diámetro de la tubería a instalar (27mm PGG). Se solicita trayectoria de canalización ya que en sitio se tienen varios paneles de alarmadode la tienda, una ubicada en el site y la otra en recibo de personalbodega de alto valorde Walmart. 1. ¿A qué panel se va a rematar la tubería? 2. ¿Qué trayectoria se debe considerar para la canalización y por donde se realizarán lospasos entre losa para acceso a estacionamiento subterráneo? Saludos BUENA TARDE. AL PARECER HUBO UN ERROR EN LA RESPUESTA DE ESTE RFI, YA QUE HABLAN DE LA ESCALERA MARINA. SALUDOS | 2 | La conexiÃ³n se debe realizar al panel de alarmas ubicado en el site. y la trayectoria debera ser similar a la indicada en planos IE-07 hasta llegar al site. | 4 | 22781 | 1402
13038 | Buena tarde. LA empresa constructora solicita el cambio de los materiales solicitados para impermeabilizar los muros de cisterna: 1. UNECRETO 2.TANKOTE PLU 3. SELLOKOTE 4.AQUAPOX Por materiales de la marca Sika. Se anexan fichas tecnicas de dichos materiales | 2 | Adelante con los productos Sika | 2 | 22781 | 41
13039 | Buen día Como primer punto: Se hace el estudio del diagrama unifilarplanos de proyecto eléctrico y se observa que seestá considerando un único alimentador para contacto del precalentador para el equipoSCI. • Haría falta un alimentador adicional que va enlazado al tablero de control de la bomba aDiesel. El alimentador se tomaría directamente de una línea del transformador seco de 3KVA. Nota extraída de plano: HCM-01 INSTALACION HIDRAULICA_SC ECHEGARAY_SCI_CTO BOMBAS3850. Indicar el voltaje (127V?) y cédula para tuberíaconductores del alimentador. Segundo punto: Se hace la revisión del transformador seco de 3KVA en sitio y se observa que el primario del dichoes trifásico. En proyecto se indica que el transformador es bifásico por lo que se requiere analizar elinterruptor calculado para el contacto de precalentado del SCI y la alimentación faltante para eltablero de control de la bomba Dies | 2 | Para el primer punto: SI SE REQUIERE EL ALIMENTADOR PARA ENLAZAR LA BOMBA DIESEL, SE TIENE QUE REALIZAR UN NUEVO CABLEADO Y CANALIZACION A CORDE AL VOLTAJE REQUERIDO POR EL TABLERO DEL CONTROL. Para el Segundo Punto: SI A SITIO LLEGO UN TRANSFORMADOR TRIFASICO SE TENDRA QUE ADICIONAR EL CONDUCTOR PARA SISTEMA TRIFÃ€SICO Y LA PROTECCION DE TENDRÃ€ QUE ACTUALIZAR. | 4 | 22781 | 1402
13040 | Buena tarde Ingenieros. Derivado de la visita del día de ayer por parte del Ingeniero Arturo Torres de la empresa Siber Ingenieria Hidraulica, se analizo la distribución actual de los equipos hidraulicos, se considera que el espacio que se tiene dentro del cuarto de bombas no es suficiente y no cumple con las normas de seguridad entre instalaciones electricas e hidraulicas, por lo que en conjunto con el Ingeniero de Siber Ingeniería, se propone la reubicación del equipo electrico (tableros, transformadores secos, gabinete Himel) al cuarto de equipos de refrigeración que se encuentra colindante con el nuevo cuarto de bombas, de tal manera que se garantice el espacio operativo para todos los equipos hidraulicos y electricos. BUENA TARDE. SOLICITAMOS APOYO CON LA REVISIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DE PROYECTOS, DE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y TABLEROS, ASI COMO DE LA TUBERIA Y CABLEADO, YA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13041 | BUEN DÍA.POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE LA PETICION PARA RECONSIDERAR UN SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS ENEL NUEVO CUARTO DE BOMBAS, YA QUE UNICAMENTE SE ESTA INCLUYENDO EL ENLACE DEL TABLERO DE CONTROL DEL SCIAL PANEL DE CONTROL PARA EL CONTROL DEL EQUIPO.ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR DICHO SISTEMA PARA LA DETECCION DE INCENDIOS EN CUARTO DE BOMBAS YA QUE ESESPACIO NUEVO Y SE REQUIERE POR PROTOCOLO.SE ADJUNTA IMAGEN DE PROYECCION DE CUARTO DE BOMBAS Y EL SISTEMA DCI A CONSIDERAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13042 | Buena tarde. Se solicita se informe que color se aplicara al interior del cuarto de bombas, ya que no se ha encontrado dicha información en el proyecto. Y para confirmar que se aplica color amarillo al exterior de los muretes que quedán visibles en el estacionamiento Saludos | 2 | Para el interior del cuarto de bombas usar el gris SW1006 y si en los muretes visibles al estacionamiento deberan pintarse de amarillo. | 1 | 22781 | 2559
13043 | Buen día Ingenieros. Se informa, que conforme al plano de balizado de estacionamiento, este no concuerda con los topes existentes, los cuales son de concreto, los cuales se tendrían que demoler y colocar nuevos topes. los topes actuales no estan completos y estan al centro del cajon existente, lo cual los hace inservibles, ya que las llantas de los vehiculos pasan a un lado del mismo. Por lo cual, solicitamos se nos informe que procedera con los topes, ya que no se pueden reutilizar, y no son funcionles en su ubicación actual Se anexan fotos Saludos | 2 | En este caso los topes existentes que interfieran con la nueva distribuciÃ³n de los cajones se deberÃ¡n demoler, y al no poderse reubicar, los nuevos cajones no tendrÃ¡n topes ya que no se encuentra dentro de los alcances. | 4 | 22781 | 1402
13044 | Por este Medio se informa que al estar desmontando las bajadas pluviales, nos encontramos con dos agrietamientos en la trabe de concreto superior en las zonas exteriores, en la parte interior en piso de ventas no se observan agrietamientos, en uno de los puntos coincide con una trabe estructural ipr de 45cm de alma y 25 cms de patín superior e inferior y se concluye que no hay fisura interior. Se adjunta reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13045 | En el plano ES_403_CUBIERTA_DISTRIBUCION_DE_LARGUEROS_BAE_LAZARO_CARDENAS no nos indica ángulo perimetral donde descansarán los canal monten de refuerzo, en sitio se encuentra una especie de ángulo pero sta invertido (se adjunta fotografía) favor de indicar si se considera como adicional un ángulo nuevo perimetral y en caso de que si favor de indicarnos las medidas de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13046 | En el plano Co2f_PLANTA DE REFERENCIA DE REJACERO_1018035.DWG nos señala la ubicación de la rejacero en todo el perímetro, el tema es que en algunos puntos de esta reja hay árboles muy cercanos al limite del terreno y por la cimentación señala en el plano ES-04 estos árboles se verán afectados yo comprometidos.La pregunta es la siguiente.¿Que se hará con los árboles?¿Se dejarán en el sitio y se ajustará algún método constructivo diferente en estos puntos para colocar algo funcional y estético que no los afecte y se podaran o solo se reubicarán? Se adjuntan fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13047 | Referente al archivo IE-07 ALIMENTADORES GENERALES MAR DE CORTES 5400 BOL-01 Detalle soporte tiene extensión DWL no es posible abrirlo con, se requiere el archivo DWG. | 0 |  | 2 | 4 | 41
13048 | En el listado de alarmadci, no se solicitó barra antipánico que según proyecto se coloca en la puerta adecuada a la cortina de acceso . ¿se colocará barra antipánico? ya que el uso de la misma no permitirá el acceso a tienda y retirar candados por dentro, de no ser así favor de indicar que tipo de chapa se colocará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13049 | EN LA VISITA QUE REALIZO GCW, SE HACE LA PROPUESTA DE CAMBIAR LA MALLA CICLÓNICA POR BARDA PERIMETRAL DE BLOCK POR TEMAS DE SEGURIDAD QUE SUFRE LA TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13050 | En el plano IE03-Alimentadores_Generales-BA_2228_LA_POLAR marca la alimentación hacia el Rack de refrigeración por el pasillo de tienda pero debido a la tubería excedente en el espacio indicado se complica la realización de esta actividad, así que se envía la propuesta dada por el contratista, para su validación. Se adjunta plano con la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13051 | El canalón existente de la unidad tiene un desarrollo de 25 x 25 cms con una pestaña de 22 cms, el proyecto actual nos indica un canalón nuevo con desarrollo de 20x20x15 cms. Favor de indicar si esta información es correcta para proceder a la maquila de dichos canalones. (se adjunta imagen del detalleen plano). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13052 | ¿En el plano IE-03a nos indica que el Cárcamo Pluvial su conexión de las Bombas va al Nicho del Registro de Tablero Nuevo y de ahí nos indica que se conecta al Tablero A, la pregunta esto es correcto?Si es así, como en qué lugar del Tablero A se conectará este.¿También nos podrían enviar las especificaciones de las bombas que se colocaran en los Cárcamos sanitarios?Así como:-El plano del Nicho Eléctrico del Cárcamo Pluvial.-¿La especificación del Tablero que se colocara en este nicho y sus conexiones eléctricas de las bombas del Cárcamo Pluvial a este? | 2 | Pregunta: ¿En el plano IE-03a nos indica que el Cárcamo Pluvial su conexión de las Bombas va al Nicho del Registro de Tablero Nuevo y de ahí nos indica que se conecta al Tablero A, la pregunta esto es correcto? R: Es correcto. Si es así, como en qué lugar del Tablero A se conectará este. R: El tablero nuevo está conectado en los circuitos 5,7,9 del tablero "A" con una protección trifásica 3 polos 20 amperes. ¿También nos podrían enviar las especificaciones de las bombas que se colocaran en los Cárcamos sanitarios? R: Las bombas son 2 bombas de 2 HP marca Barmesa con motor trifasico modelo 2KAG 203. Así como: -El plano del Nicho Eléctrico del Cárcamo Pluvial. -¿La especificación del Tablero que se colocara en este nicho y sus conexiones eléctricas de las bombas del Cárcamo Pluvial a este? R: El tablero es marca Barmesa modelo TABDS-DP02-3F220. El diagrama de conexión viene incluido en el manual con el suministro del tablero, esto se puede confirmar con el proveedor. | 4 | 22781 | 1402
13053 | Se envía Reporte De Conexión de Instalación sanitaria proveniente de la PTAR y Carcamo Sanitario a Conexión Sanitaria Municipal, se observa que la conexión esta dentro del Predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13054 | SE SOLICITA LA CARGA TOTAL DE LA TIENDA PARA DETERMINAR EL TIPO DE TAPETE DIEELÉCTRICO QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LOS PASOS DE LAS NUEVAS TRAYECTORIAS EN EL REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN PREVIO A SUBESTACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13055 | EJERCICIO DE RFI | 14 |  | 2 | 4 | 41
13056 | La ubicación de la escotilla no es funcional porque al salir en lámina traslúcida y esto genera riesgo al subir a techumbre, además de la tubería involucrada, se necesita un paso de gato o moverlo a trastienda considerando un adicional de cable para alarmarla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13057 | En proyecto no se se indican las especificaciones de caroeta asfaltica, favor de proporcionarlas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13058 | Por este medio se informa que existe una fuga dentro del cuarto de bombas con riesgo eléctrico en parte del sistema contra incendios, generando encharcamientos en el área donde se va a construir las guarniciones indicadas en el proyecto. Pregunta: ¿Quién procederá a realizar la reparación? Ya que nos impacta en la realización de los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13059 | Durante los trabajos de excavación para la red de media tensión se halló una fuga en un tubo de agua pluvial, al hacer la reparación se detecta que el daño es existente. Se adjunta reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13060 | EN EL PROYECTO INICIALMENTE INDICABA DEMOLICIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARA DE AMASIJO DE MEDIA TEMPERATURA EN EL ÁREA, DESPUES DE JUNTAS VÍA REMOTA, SE LLEGO A LA INDICACIÓN DE QUE NO SERÍA NECESARIO INTERVENIR LAS CÁMARAS, PERO LA CÁMARA DE MEDIA TEMPERATURA DE AMASIJO ERA ALIMENTADA POR EL RACK "VIEJO" MISMO QUE YA NO ESTA HABILITADO, POR LO TANTO SE SOLICITA LA CONFIRMACIÁN DE INTEGRACIÁN DE ESTE EQUIPO AL RACK NUEVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13061 | En el plano IE03-Alimentqdores_Generales-BA_2228_LA_POLAR marca un banco de ductos existentes, el cual verificamos en sitio y no existe espacio para poder ingresar el stabiloy. ¿Cuál sería el movimiento o solución hacia este tema? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13062 | Como complemento del RFI anterior, la reparación del hallazgo de la fuga en el tubo existente son alcances extraordinarios. ¿Se confirma la autorización de los trabajos extraordinarios?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13063 | CON BASE A LA IMAGEN QUE SE MUESTRA EN EL REPORTE, SE HACE MENCIÓN DE QUE SE REALIZÓ EL PLOMEO DEL MURO TENIENDO UN DESPLOME DE 1 CM EN MURO DE BLOCK (YO SOY BODEGA) UBICADO ENTRE CUARTO DE SISTEMAS Y SANITARIOS DE ASOCIADOS . ¿ QUÉ ACCIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA REPARACIÓN DEL MURO CON DESPLOME DE 1 CM YA QUE NO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13064 | Los muros del vestíbulo de sanitarios de asociados presentan abolladoras la contratista no lo considero en el presupuesto inicial, pregunta ¿Se autoriza la reparación como trabajo adicional?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13065 | En sitio se identifica que las instalaciones vs incendio están pegadas a la cuerda superior de la estructura existente pegada a la lámina (se adjuntan fotografías) favor de indicar si se tienen que reubicar estás ya que el proyecto de refuerzo nos indica que debemos de colocar canales monten como se indican a continuación y las instalaciones vs incendio estorban. Favor de apoyarnos para dar una respuesta ya que este trabajo se tiene que realizar antes de iniciar con el refuerzo estructural pues las instalaciones estorban para ejecutar este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13066 | DE ACUERDO AL PLANO (IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES MAR DE CORTES-5400), LOS TABLEROS DEBEN INSTALARSE UNO SOBRE MALLA CERCA Y OTRO SOBRE MURO DE PLAFON. ¿CUAL ES DETALLE DE FIJACIÓN O SOPORTERIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13067 | EN LA VISITA QUE REALIZO GCW, SE HACE LA PROPUESTA DE CAMBIAR LA MALLA CICLÓNICA POR BARDA PERIMETRAL DE BLOCK POR TEMAS DE SEGURIDAD QUE SUFRE LA TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13068 | De acuerdo al inicio de la obra denominada BA EL ÁGUILA, para los trabajos de construcción del muro de contención MC-1, el cual tiene una zapata con una dimensión de 4.70 m, interfiere en el andén de camionetas que cuenta con la rampa para descarga de las tarimas que se suministra a la tienda, cabe mencionar que la tienda no cuenta con otra rampa de descarga y tampoco con un montacargas ya que el que tenía la tienda se quemó por la inundación que hubo días pasados.Esta situación impide a la contratista empezar los trabajos de construcción, ya que la gerente de la tienda no tiene manera de descargar sus tarimas por falta del montacargas.¿Procede el adicional por renta de montacargas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13069 | Se reporta que, debido a especificaciones de proyecto de media tensión, se trabajará en un adicional para ampliar el nicho eléctrico, con medidas según las necesidades del proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13070 | Durante el desmantelamiento y demoliciones en el área de refrigerador y congelador de carnicería, se encontraron polines de Secuoya en el piso desmantelado, de acuerdo con la nota en el plano DEM01-DEMOLICIONES_EN_PISO-MB_2228_LA_POLAR, específica " Resanar y reparar cualquier superficie después de cualquier demolicion, retiro o desmantelamiento para recibir el nuevo acabado". Se procedió a hacer el retiro de la Secuoya y al finalizar se sello con concreto f’c=250kgcm2 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13071 | DE ACUERDO AL PLANO DE PLAFONES (A-101e PLANTA ARQUITECTONICA- MB MAR DE CORTÉS-5400) NO SE CONSIDERA EL PLAFÓN NUEVO PARA EL AREA DE AMASIJO, CONSIDERANDO QUE SE CAMBIARA LA DUCTERIA Y SE COLOCARÁ LA CAMPANA NUEVA. ¿SE DEBERÁ CONSIDERAR EL PLAFÓN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13072 | Pregunta para este proyecto ¿existe algún plano de suministros? para visualizar los que corresponden a Walmart y contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13073 | Se informa que se requeriré en uso de la planta de emergencia de la tienda durante 5 dias para realizar la conexión y desconexión de la acometida en subestación y en el poste de la transición en vía pública, se valorará con la iguala el correcto funcionamiento del equipo previamente a los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13074 | Se carga la propuesta de cambio de trayectoria para su revisión y autorización, derivado a ello se enlistan los trabajos adicionales: 1. Pago de libranza de CFE 2. Relleno de registros existentes 3. Se tienen contemplados 1000m de tuberia con el cambio se incrementa a 2100m. Se adjunta PDF y dwg. | 2 | Por parte de DiseÃ±o se valida. Pendiente Inmobiliaria acepte propuesta de Construcciones y posterior a esto EnergÃ­a valide con CFE la factibilidad de conexiÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
13075 | Se envía Reporte Fotografico para Propuesta de subir el nivel de la PTAR ya que como se observa la parte de enfrenta de la PTAR solo tiene 12 cms de conexion del Nivel de Tapa terminada a Conexion de llegada de aguas negras y a a parte se observa que el muro de la PTAR de la parte de enfrente da al anden y solo tendria 32 cms de altura del Nivel de Losa Terminada al Nivel del Estacionamiento, esperando sus comentaroios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13076 | Se carga propuesta para la trayectoria en el cruce de la Vialidad, utilizando las trayectorias y registro existentes para dicho cruce evitando intervenir pavimento en la vialidad. Se ubica un registro nuevo intersectando las tuberías existentes y conectando con otro nuevo registro perpendicularmente. Quedamos en espera del visto bueno. Se carga reporte fotografico con la propuesta de la trayectoria, y archivo en DWG con la propuesta. | 2 | Por parte de DiseÃ±o se valida. Pendiente Inmobiliaria acepte propuesta de Construcciones y posterior a esto EnergÃ­a valide con CFE la factibilidad de conexiÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
13077 | SE INFORMA QUE ENTRE LOS PLANOS DEL PROVEEDOR AQUAMEX Y LOS PLANOS DESCARGADOS EN LA PLATAFORMA TRIRIGA, EXISTE CIERTA DISCREPANCIA ENTRE ELLOS, EN CONSULTA CON GCW SE AUTORIZO LOS PLANOS DEL PROVEEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13078 | En el plano Co2f_ PLANTA DE REFERENCIA DE REJACERO_1018035.DWG nos indica que el muro señalizado como 03Co2h solo tiene una puerta de acceso desde calle para una salida de emergencia, verificando el plano Co2h_ ALZADOS DE REJACERO_1018035 no viene el detalle de la puerta de rejacero para ese acceso y tampoco nos indica nada sobre los dos accesoS que tenemos desde calle que son referentes al acceso hacia la planta eléctrica y el acceso hacia la acometida de CFE.La pregunta es la siguiente ¿Estos dos accesos desde calle también llevarán puerta de rejacero como la que indican para la salida de emergencia?Y si la respuesta es si, se solicita el boletin con el detalle de estos accesos. Se adjuntan fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13079 | En el sitio de obra se encontró la trampa de grasa señalada como DEM-3.0 en plano de desmantelamiento (DEM01-DEMOLICIONES_EN_PISOS_I-BA_2228_LA POLAR), en los planos antes mencionados solo específica que se debe de resanar y reparar cualquier superficie después del retiro, demolición o desmantelamiento. La contratista da dos propuestas, la primera sería soldar en el espacio una retícula de ptr de 0.35x0.305 mtr. Reforzando la tapa existente y sellandola.La segunda opción sería el utilizar el marco de la trampa de grasa para descansar una retícula presoldada, con lamina encima de esta para hacer una cimbra muerta y colar posteriormente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13080 | TENEMOS PENDIENTE LA RESPUESTA DEL RFI NO. 1 REFERENTE AL PLAFÓN DE AMASIJO. | 20 |  | 2 | 91 | 41
13081 | Compras de Walmart informa que no se tiene la solicitud de UPS nuevo , el cual es menciona en el plano de suministros walmart. ¿Se colocará el existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13082 | De acuerdo a proyecto se colocará un teclado de alarmado a un costado de la cortina . La cual una parte de ella es corrediza por lo que el teclado estorba para su función . ¿dónde de reubicarán el teclado y equipo de alarmas? | 2 | Conforme al "boletín 07 Alarmado salida de emergencia" el teclado de intrusión se está instalando en el muro junto al congelador de hielo en donde se tiene un espacio entre la puerta y el congelador de hielo de 46cm, el teclado tiene un ancho de 16cm con lo cual es espacio suficiente para su instalación y no hay interferencia entre la puerta y el teclado. | 19 | 22781 | 18
13083 | Por este medio se informa que hay un tocón de palmera el cuál no se especifica en el proyecto, éste interfiere en la trayectoria donde está indicada la guarnición, al retirarlo se tendría que reponer una parte de la banqueta que probablemente se vea dañada al realizar el retiro. ¿Qué procede? ¿Se autoriza el adicional para la contratista para retirarlo?. Adjunto fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13084 | De acuerdo al inicio de la obra denominada BA EL ÁGUILA, para los trabajos del vaciado del tanque de agua, no se podrá hacer al 100% ya que es la fuente de suministro de la tienda, se recomienda vaciar un cierto porcentaje del agua, para no dejar sin abastecer la tienda e igual manera reducir el peso del tanque, así mismo reforzar el suelo con concreto vaciado para evitar algún tipo de deslave de la tierra.El concreto vaciado se inyectaría en el suelo, donde existe un socavon, para evitar algún tipo de deslave de la tierra por el peso ejercido del tanque.Esta situación influye en un trabajo adicional como lo es el concreto vaciado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13085 | En la unidad se cuentan con cuatro ventiladores atmosféricos de los cuales tres no están en funcionamiento, favor de indicarnos si estos tres que no están en funcionamiento se consideran nuevos (se adjuntan fotografía de los ventiladores). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13086 | De su apoyo para ratificar las características de la puerta de pickup ya que en esta área se contemplo una puerta PEW la cual es de las caracteristicas que se contemplan en las especificaciones de walmart. sin embargo en el recorrido realizado con store planning se los hizo la peticion de que esta tenga mirilla, ademas de integrar cerradura integral con chapa nivel 10 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13087 | Buen día, solicitamos de su apoyo para aclarar una duda sobre la información presentada en el plano C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR en la que nos indica el nivel de arrastre del pozo de visita al cual se va conectar la descarga sanitaria de la tienda, el tema es que se encontró una diferencia de niveles entre lo físico presentado en campo y la información presentada en el plano, mas a parte se encontró otro pozo de visita cerca del área de conexión a la red municipal el cual tiene un buen nivel de arrastre para poder realizar de manera correcta la descarga al colector municipal. Se anexa croquis del detalle de conexión para mayor aclaración en el apartado de Notas y Documentos. La cuestión es ¿Cuál es el poso de visita al que de va conectar la descarga sanitaria de la tienda?. También se presenta una propuesta de solución al problema la cual es conectarse al pozo de visita encont | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13088 | En oficina administrativa en especifico en la puerta por experiencia de previas obras se coloca un pasadocumentos dentro del el proyecto para BD Viñedos no se encuentra indicado este accesorio de su apoyo para confirmar si se contara con el o no; de ser el caso afirmativo favor de compartirnos boletin de actualizacion | 20 | Conforme a planta de mercancias y layout se indica la colocación de pasadocumnetos a considerar. | 1 | 91 | 2559
13089 | El motivo de este RFI es para informar que la manera en la que está proyectado el abatimiento de la puerta blindada del cuarto de Valores ocasiona que las bisagras de la misma queden expuestas al exterior, me comenta el proveedor que para poder mantener las bisagras en la parte interior para para que no estén a la vista de cliente se tendría que modificar el abatimiento de la puerta mencionada para que este sea interior al muro, me aparece que esta segunda opción no interfiere con la funcionalidad del elemento u del área. (ESTOS SON COMENTARIOS DEL PROVEEDOR DORLOCK) Me podrían confirmar por este medio si se fabrica conforme a proyecto o se realiza el cambio de abatimiento con el fin de ocultar las bisagras? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13090 | Favor de ratificar que las cubiertas de la las mesas de madera de ofinas el acabado final es natural y no se debe de contar con un laminado plastico (formaica) para recubirlos asi como lo indica en los planos de mobiliario A-500 Plano de Mobiliario -3140 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13091 | De su apoyo para definir los alcance de los muros de block de la trastienda los cuales estan aparentes, pero se notan sucios, amarillos y cpn algunas grietas. En los planos de acabados y cortes generales indican que el muro es gris natural y no se tiene alacance. Se adjuntas fotografias del estado actual en notas y documentos. | 2 | Se comparten las aclaratorias sobre los alcances indicados en proyecto para muros e block. Plano DEM-103, Clave 4.04, donde se indica el siguiente alcance: -AL EXTERIOR- AL EXTERIOR -Preparación para recibir pintura. -Cierre de vano de salida de emergencia. -Apertura de vano para nueva salida de emergencia, pórtico de acceso y salida. -Los muros que no tengan vista al cliente no tendrá alcance de pintura. -La fachada principal y lateral derecha cuentan con la nueva imagen Walmart Express, sin embargo sólo se realizarán los trabajos de demolición en zona indicada. AL INTERIOR -Limpieza profunda en muros. Y al interior de área de trastienda se indica en plano A-103 Plano de acabados, en la misma clave: -AL EXTERIOR- -Aplicación de 2 manos de pintura solo las que tengan vista al cliente, únicamente en la zona indicada. -Los muros no señalados no cuentan con alcance. -Ver plano de | 1 | 22781 | 2559
13092 | SE TIENE LA DUDA EN EL PLANO C-03 PLANO DE CONJUNTO QUE JUNTO AL NUEVO TOPE DE ACCESO A CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SE COLOCARÁ UN NUEVO FIRMA DE CONCRETO CON EL SIMBOLO 6a DONDE NOS INDICA NUEVO PISO DE CONCRETO HIDRAULICO (COLADO DE NUEVO CONCRETO HIDRAULICO EN AREA SEÑALADA) PERO NO DEFINE EL ACABADO. FAVOR DE APOYARNOS YA QUE PUDIERA SER GRANITO O PISO HIDRAULICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13093 | Buen día, solicitamos de su apoyo para aclarar la información presentada en el plano A101a_LAYOUT_SC_LA FE_2676 de la orden de cambio OC2 pues marca tres racks de refrigeración y el plano A101a LAYOUT 1009930 del proyecto original marca solo dos racks de refrigeración. la cuestión es ¿Qué plano es el correcto y cuales son los racks de refrigeración que se van a considerar en el proyecto?. Se anexa croquis de comparativa en Notas y Documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13094 | De su apoyo en confimrar la conexion de gas Natural ya que en los planos IG-01, IG-02, IG-03 e IG-04 No indican como se conecta a la red municipal, ademas que nos dicen que nos referenciemos a un plano IG-05 el cual no esta cargado en la plataforma. Adjunto imagenes en notas y documentos para mejor referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13095 | El Plano C10C ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA indica la ubicacio de el primer punto para la acometida telefonica; pero en reunion con personal de telmex comenta que no cuenta con infraestructura sobre la avenida Francisco Villareal ni tampoco tiene permetido realizar excabaciones en via publica por lo cual se proporne reubicar el primer registro en el limite de predio (por parte de construcciones) y colocar un poste nuevo (por parte de telmex) con la finalidad de empatar los servicios que entraran hacia la unidad. Se adjunta plano de propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13096 | De acuerdo a proyecto nos indica que para el área de cosméticos se contara con un acondicionador de línea para cada tablero “cos” con capacidad de 4Kva cada uno; para el área de electrónica indica un acondicionador de línea con capacidad de 15 KVA en proyecto ni en las especificaciones walmart nos indican marca en específico. Existen dos proveedores que reúnen las características técnicas solicitadas para dichos acondicionadores de línea; ISB SOLA BASIC reúne las características para el área de cosméticos, VOGAR reúne las características para el área de electrónica. Adjunto las fichas técnicas De su apoyo para ratificar dichos equipos para su suministro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13097 | En recorrido con operadora se menciona que la puerta de anden de camionetas deberá de tener un acrilico trasparente ademas del metal desplegado, pero en loa planos A600 no se especifica, favor de confirmar si lleva o no. Si es necesario colocar favo0 de compartir los detalles. Saludos | 2 | Conforme al plano A601b detalle de puerta de andén,se indica la colocación de metal desplegado y acrílico. | 1 | 22781 | 2559
13098 | Nos apoyan con la actualizacion del plano LP-02D Sistema de cctv EXTERIORES ya que la posicion de las torres del pick Up no estan en donde los marca el plano y creo una camara está enfocada en ese punto. Saludos | 2 | Se carga en la carpeta de boletoines la actualización del plano (RFI - 1046362 -0- ACTUALIZACIÓN DE PLANO LP-02-SISTEMA DE CCTV), redireccionando la cámara hacia tótem de Pick Up. | 37 | 22781 | 179
13099 | De su apoyo para actualizar el plano de intrusión LP01 ya que para la puerta de acceso a walmart.com no indica que lleve una barra de pánico. De acuerdo a las especificaciones Wal-Mart en la sección 08110. Puertas en el apartado 1.- puertas de emergencia y puertas de entrada personal pick up en el inciso e) barra de pánico obligatoria con las siguientes características: barra de pánico marca detex mod. ECL-230X-TDB (cerrojo, superior medio y cerrojo inferior). Se adjuntan imágenes demostrativas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13100 | BUENAS TARDES NOS INFORMA EL AREA DE GNFR QUE LA CONTRATISTA DE REFRIGERACIÓN PARA ESTA UNIDAD ES KYSOR WARREN, HASTA EL DÍA DE HOY SE TIENE CARGADOS LOS PLANOS CON EL PROVEEDOR RENSA, NOS AYUDAN A ACTUALIZAR DE FAVOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13101 | De su apoyo para actualizar los planos correspondientes en la OC1 Actualizacion de proyecto con la finalidad de revisarla para su ejecusion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13102 | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de que en proyecto LP01 Sistema de instrucción indica que las vitrinas de videojuegos las marcan posicionadas en el muro perimetral más sin en cambio de acuerdo con la modulación de espacios y mobiliario que realizo Store Planning dichas vitrinas de videojuegos las indican en el otro extremo. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13103 | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de que en proyecto IE04-Contactos normales piso de ventas indica que las vitrinas de videojuegos las marcan posicionadas en el muro perimetral más sin en cambio de acuerdo con la modulación de espacios y mobiliario que realizo Store Planning dichas vitrinas de videojuegos las indican en el otro extremo. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13104 | Se hace la pregunta si no es necesario considerar mantenimineto a los adosados luminosos ya que hay fuentes que no sirven, ademas de que hay letras que no encienden y se encuentran parcialmente encendidos, menciona mentenimiento que ya no aplica garantia. Adjunto imagenes en nostas y documentos. | 2 | Buenos días equipo Durante de las últimas visitas por parte de los especialistas los anuncios se encontraban en buenas condiciones por ello no se intergró dentro del proyecto; en caso de requerir algun mantenimiento estos trabajos se deberán de solicitar mediante una OT, ya que los adosados son de recien colocación (año y medio aprox). Saludos | 9 | 22781 | 1425
13105 | Se informa que en el despacho del área de deli se realizaran algunas adecuaciones en cuanto a sardinel, muros y servicios, con la finalidad de que los muebles que se colocaran es esta área puedan entrar correctamente, esto debido a algunas modificaciones que se contemplan en la OC05 mystique, ya que el espacio del horno hart cambia de 1.37 a 1.65. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13106 | Se informa que en el despacho del área de deli se realizaran algunas adecuaciones en cuanto a sardinel, muros y servicios, con la finalidad de que los muebles que se colocaran es esta área puedan entrar correctamente, esto debido a algunas modificaciones que se contemplan en la OC05 mystique, ya que el espacio del horno hart cambia de 1.37 a 1.65. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13107 | Se reviso el plano LP-01 PLANO DE INTRUSION y se observa que los contenedores de mercancia no estan alarmados, platicando con gerencia de tienda indican que esos contenedores son fijos en la unidad. por lo que solicitan el apoyo para considerarlos. ¿Me ayudan con sus comentarios.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13108 | De su apoyo para indicarnos si en el cuarto de residuos peligrosos no llevábamos OVERHEAD, ni en el postigo de la cortina de acceso a personal, ya que en el plano LP01 SISTEMA DE INTRISION solo nos marcan estos equipos en compactadora de cartón, en algunas unidades en el área de sistemas nos solicita contar con OVERHEAD en el área perimetral, compactadora de cartón y cuarto de residuos peligrosos. .Por lo que solicitamos nos indique si es necesaria consideras su instalacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13109 | De acuerdo al recorrido con la operadora se nos pidio alarmar el cuarto Phone booth ya que tiene comunicacion con la gerencia. favor de informar si es necesario . | 2 | Conforme a guías mecánicas vigentes el prototipo no indica que esta zona deba ser alarmada. | 9 | 22781 | 1425
13110 | De acuerdo al plano de demoliciones DEM - 101 Plano de piso, se considera el retiro de piso en las areas donde se encuentran las vitrinas de piso de ventas, asi mismo en el plano A-101- Plano de piso nos solicita reposicion de piso en areas donde se retiran las vitrinas y areas contiguas a los nuevos ajustes por camaras de refrigeración. La duda es que no se considero remplazo de piezas por las demoliciones de las nuevas trincheras para la Red sanitaria. Esa cantidad de piso será suministrado por el contratista general o el proveedor de Walmart. Adjunto plano PDF con contraste de la red sanitaria en piso de ventas (notas y documentos) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13111 | NOS PODRIA APOYAR EN CONFIRMAR SI EL ALCANCE DE LA INSTALACION DE GAS DE LA UNIDAD DESDE LA ACOMETIDA HASTA EL ULTIMO RAMAL DE LA UNIDAD ES A CARGO DE LA CONTRATISTA, YA QUE COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE NO EXISTE UN PLANO DE INSTALACION, DE LA NAVE AL NICHO DE MEDICION. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13112 | Se les solicita la aclaracion de los alcances de la oficina administrativa ya que en los planos para ejecutar se detecta que no se cuenta con cambio de canceleria y plafon de esta area y creemos que si es necesario dicho cambio. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13113 | BUENAS TARDES EQUIPO, NOS PODRIAN CONFIRMAR QUE DE ACUERDO A LOS PLANOS C09 PLANO DE TERRACERIAS 1009930, C03 PLANO DE CONJUNTO 1009930, NO SE TIENEN ALCANCES EN LA ZONA IDENTIFICADA CON LOCAL COMERCIAL. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13114 | El motivo del RFI es informar alcances, consideraciones y dudas de la obra SC FRANCISCO VILLARREAL en cuanto a los conceptos que serán suministrados por ESJ. Los cuales enlisto a continuación: ALCANCES: 1. JOIST Joist 20K: 538 Piezas (Favor de confirmar) 2. CONTRAFLAMBEO Contraflambeo Atornillado a base de ángulo. (Favor de confirmar) Contraflambeo Atornillado para formar puntales a base de ángulo. (Favor de confirmar) 3. RIOSTRAS Riostras atornilladas a base de ángulo. 4. TORNILLERÍA Tornillería galvanizada de conexión de Contraflambeo (Ø 38” Grado A307). Tornillería galvanizada de conexión de Joist (Ø 12” Grado A325). Tornillería galvanizada de conexión de Riostras (Grado A325). CONSIDERACIONES: Los joist serán diseñados siguiendo la metodología LRFD. (Favor de confirmar) Todas las piezas incluyen una capa de primario anticorrosivo Sherw | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13115 | De acuerdo a los planos IE-04 Instalación eléctrica contactos vestíbulo e IE-11 Cuadro de carga 220 V para el cargador de baterías indica que la alimentación será a 220V. Dicha alimentación ya se encuentra ejecutada conforme a proyecto A tienda les suministraron un equipo nuevo el cual requiere que su alimentación sea a 480V sin posibilidad de hacer una conversión. Derivado a la discrepancia en la alimentación para el equipo por favor realizar la adecuación del voltaje para el equipo nuevo suministrado a tienda pueda operar, proporcionándonos circuitos y tablero. Se adjuntan imágenes demostrativas | 2 | Buen día, Se comparte el boletín RFI - 1032031 - 0 - Alimentación cargador de baterias. Saludos. | 0 | 22781 | 829
13116 | De su apoyo con boletín de actualización ya que no se indica la alimentación eléctrica para el tablero de la bomba de combustión; el cual es necesario que se considere canalización y cableado a 127V. Así mismo es un requerimiento a solicitud del proveedor de Bombas Suarez para el correcto funcionamiento de la bomba de combustión. Se adjunta hoja de servicio de proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13117 | De su apoyo para para compartirnos el detalle de la alimentación eléctrica del letrero adosado, que se contempla por proyecto en la parte superior de pickup ya que no se encontró en los planos IE04 Y IE05. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13118 | DE ACUERDO AL PLANO HIDRALICO NOS SOLICITA UNA ALIMENTAION DE AGUA PARA EL LAVAMANOS DEL CUARTO DE LACTANCIA. FAVOR DE CONFIRMAR SI DE ESTA MISMA ALIMENTACION SE REALIZA LA CONEXION DEL DISPENSADOR. | 2 | Por guiaa mecanicas y scope el dispensador no considera alimentación hidráulica. Confirmar que se este suministrando conforme a especificaiones del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
13119 | De acuerdo con el proyecto A101 Planta general de mercancías en el espacio del comedor y en el espacio de lactancia nos indica que ambas áreas contaran con un dispensador de agua más sin en cambio no se indica en el proyecto hidráulico un disparo para la alimentación de agua a esos equipos De su apoyo para indicarnos si los equipos consideraros para estas áreas contaran con dicha alimentación. | 2 | EN CUANTO A LOS DISPENSADORES DE AGUA LES COMENTO QUE DE ACUERDO CON LAS GUÍAS MECÁNICAS INDICA QUE SON AUTOCONTENIDOS COMEDOR EL DISPENSADOR NO INDICA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SE OBSERVA GARRAFÓN. | 1 | 22781 | 2559
13120 | Se revisa plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS AREA DE PREPARADOS-3140 y la lalimentacion para la vitrina nos solicita 4 hilos para alimentarla, 3 fases y desnudo. Pero revisando la vitrina esta requiere de neutro para poder operar correctamente. Se Adjunta imagen de la placa del equipo. Saludos | 2 | Buenos días equipo Se les comenta que si se requiere el neutro adelante con la instalación solo es un hilo mas o un cable mas del mismo calibre 8AWG lo cual no afecta el proyecto. En la imagen de la placa adjunta no indica si se requiere o no neutro solo dice 220V, tampoco cuantos hilos, favor de volver a revisar esta solicitud. Saludos | 4 | 22781 | 1402
13121 | En el plano IE-10 ALIMENTACIONES GENERALES-3140 nos indica llegada por trinchera al tablero de distribución, sin embargo se tienen los alimentadores existentes energizados mismos que suministran los servicios actualmente, se puede hacer la nueva trayectoria subterranea pero para hacer el registro bajo la subestacion es complicado por tener que realizar un apagon mas prolongado, esta supervisión sugiere una propuesta aérea y poder ingresar por la parte trasera del tablero de distribución, nos podrían apoyar con sus comentarios o realizar una propuesta para poder realizar dicho alcance. | 2 | Se debe respetar la trayectoria debido a que en esta zona se encuentra al exterior; para realizar el cambio de los alimentadores deberá ser uno a uno, es decir retiras el de un servicio y cableas el mismo, así sucesivamente. Se adjunta evidencia de que no hay donde sujetar tuberías aéreas, por ello se consideró así en proyecto. El área no cuenta con cubierta. | 1 | 22781 | 2559
13122 | Buena tarde dandole seguimiento al RFI anterior donde menciona que no se puede realizar la tuberia area, le mecniono lo siguiete, es una tienda en operacion por lo cual no se puede hacer un cambio 1 a 1 ya que tienen que operar por algun momento de manera simultanea. Se suguiere hacerlo aereo con suporteria de herreria por no contar con plafon como lo mencionan. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13123 | DE SU APOYO PARA INDICARNOS QUE PROCEDE RESPECTO AL TEMA DE LA AMASADORA ADICIONAL SOLICITADA POR EFICIENCIA OPERATIVA, YA QUE ESTAMOS EN LA ETAPA DE CIERRE DE OBRA. SE MENCIONA QUE YA SE COMPARTIO EL PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL AREA DE PROYECTOS PARA SU REVISION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13124 | De su apoyo para indicarnos el proceso de anclaje de la base de los postes de malla perimetral en acceso al andén de trailers. ya que revisando el plano ES-601 PORTON DE ANDEN Y EL PLANO A-603c DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES III, no encontramos detalle que nos especifique que tipo de ancla se utilizará y medidas que deberá cumplir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13125 | De su apoyo para definirnos quien tendrá como alcance el suministrar las anclas para el anuncio espectacular; ya que refiere el proveedor ISCOIMAGEN que dentro de su alcance ellos no proporcionan dichas anclas. Ajunto correo respuesta del proveedor. | 5 |  | 2 | 58 | 41
13126 | De acuerdo con el plano IE02 de alumbrado para las zonas de preparados como son carnes, pescados, frutas, cocina deli no indican apagadores; por experiencia de obras anteriores se tiene el entendido que estas áreas llevan un apagador. De su apoyo para indicaros si se consideraran; de ser así favor de indicarnos circuito trayectoria y tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13127 | De acuerdo al plano IE-02 Alumbrado de oficinas y trastienda no solicita Apagador para los luminarios del comedor, Store planning nos solicita 1 apagador para los luminarios de las celocias y otro para los luminarios del resto del departamento. Favor de confirmar para realziar la modificacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13128 | De acuerdo al plano C-09I Planta y detalles de tanque de tormentas; en el dibujo #1 planta de losa tapa queda la duda que si en las uniones de las trabes T-1, donde no se encuentran apoyados en el muro no es necesario una columna de apoyo. Favor de conformar, de ser el caso de necesitar una columan de apoyo enviar plano con especificacion y ubicacion de las columnas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13129 | Buen día, solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que encontramos en el proyecto con respecto a la construcción del muro de contención del predio de la tienda que colinda con calle Nueva (Plano C-09l), el cual se encuentra en proceso de excavación y se observó que al empatar el área de desplante del muro sobre el plano de tratamiento de arboles (Plano C02a), hay 8 arboles de conserva que se encuentran en la trayectoria del muro de contención los cuales se verán afectados por la construcción del muro, la cuestión es ¿ que alternativa se puede realizar para la construcción del muro de contención sin afectar a los arboles que se deben de conservar?. También se presenta una propuesta para que la construcción del muro de contención no dañe a los arboles, la cual se espera que sea analizada y retroalimentada para dar una oportuna solución al problema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13130 | De acuardo al plano C02a TRATAMIENTO DE ARBOLES 1009930 nos indica que hay arboles fuera de la poligonal a consturir que se talan y se reubican, dichos arboles estan dentro del predio del arrendador, pero fuera de los limites rentados, es correcto esos movimientos, esto para sensivilizarlo con la plaza. Se adjunta imagen para tener mayor visibilidad. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13131 | iIdentificacion de arboles con etiqueta N nos solicita 4 concervas pero no identifican la posicion ademas de 2 trasplantes, nos podrian decir las ubicaciones de estas 6 especies de favor. Saludos | 24 |  | 2 | 9 | 41
13132 | De acuerdo al plano C-03 plano de conjunto se solicita colocar una rampa paar llegar a los cajones de discapacitados, pero actualmente se encuentran arbustos uno por cada rampa. No se encuentra plano alguno donde nos indique que se realizará con esos arbustos. Adjunto archivo para mejor comprension. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13133 | Nuevamente solicito su apoyo con la revisión del Arbusto “B” identificado como obstrucción en banqueta, mismo que a fin de respetar las dimensiones de banqueta conforme a proyecto se requiere trasplantar. Adjunto una imagen con un trazo (con hiloen notas y documentos) respetando las dimensiones del paño exterior de la banqueta en donde se aprecia que el individuo interfiere con dicho trazo. Favor de confirmar si aun con esta evidencia el arbusto no se mueve como se comentó en la respuesta del RFI o de manera contraria, si se considerara para trasplante. Quedo pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13134 | Buen día, solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que encontramos en el proyecto con respecto a la construcción de la superficie de rodamiento y guarniciones en los dos accesos que se encuentran frente a calle Nueva como lo muestra el Plano C05 PLANO DE NIVELES. El plano muestra que el desagüe del agua pluvial será por los accesos al estacionamiento de tienda pero se observa que en las guarniciones que están en las laterales de cada uno de los accesos se forma un escalón entre el nivel de la superficie de rodamiento y el nivel de la guarnición en el cual se podrá tener una acumulación de agua en esa área formando un charco (ver croquis anexado en Notas y Documentos). La cuestión es ¿Cuál es la medida que se debe tomar o considerar para evitar el encharcamiento de estas zonas?. También se presenta una propuesta de solución al problema la cual consiste en la modificación de n | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13135 | DE ACUERDO A LO REVISADO CON EL EQUIPO DE CONTSRUCCION LA CONTRATISTA SUGIERE UN CAMBIO QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE: Enviamos consideración que emite ESJ para la fabricación de armaduras, de las cuales nos indica que el material de para conformar la armadura tipo AR-2 para la CI-4 del plano estructural ES-405 Armaduras, se pide un ang en 102 x 102 x 16 mm pero comercialmente no es común. SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIARLA al siguiente por área que es un ángulo de 127 x 127 x 13 mm. | 2 | Se deberá considerar de acuerdo a proyecto y planos indicados, si se realiza el cambio el contratista debe asumir el sobrecosto así como el peso adicional debido al cambio de sección. | 9 | 22781 | 1425
13136 | Para la arrocera en DELI indicada con simbología ARRO proyecto GIE03 e IE16 indican que la protección es de 2P-20A. Más sin cambio los criterios integrales supercenter 2023 indica que la protección para este equipo debe ser 2P-30A. Se adjuntan imágenes demostrativas. De su apoyo para indicarnos la protección correcta para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13137 | De acuerdo con el proyecto IE26 Sistema de tierras se puede apreciar que para los equipos RACK A y B de refrigeración no se está considerando un aterrizamiento; más sin en cambio en base a experiencias de obras pasadas y visitas de revisión por parte de la UVIE los racks de refrigeración si deben contar con aterrizamiento. Por lo cual se considerará dejar el aterrizamiento a un punto (electrodo de puesta a tierra) con la finalidad de evitar una no inconformidad con la UVIE y cumplir con un correcto sistema de tierras para todos los equipos del proyecto. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13138 | DE SU APOYO PARA INDICARNOS LA POSICIÓN DE LAS BAJADAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS 3 RACKS DE VINOS QUE SE ENCUENTRAN EN PISO DE VENTAS.ESTO DERIVADO A UN RECORRIDO CON PERSONAL DE STORE PLANNING DONDE NOS INDICAN QUE ESTOS MUEBLES REQUIEREN DE 2 CONTACTOS, ES DECIR UNO POR EXTREMO. YA QUE REVISANDO El PLANO IE -04 CONTACTOS EN PISO DE VENTAS . NO ENCONTRAMOS LA POSICIÓN DE LOS CONTACTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13139 | De su apoyo para informarnos si en el área de la escotilla , por la parte de techumbre , no llevamos barandal de seguridad para garantizar que el personal que se encuentre cerca de la misma no pueda sufrir alguna caída | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13140 | Derivado del recorrido con la Operadora Carlos Romero Apango nos menciona que el Self Check Out no lleva una delimitacion de barandales de acero inoxidable en el perimetro, mas i¿sin embargo si se llevan muebles suministrados por GNFR donde se exhiben productos. Me podria ayudar a confirmar dicha afirmación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13141 | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3140 indica cambio de interruptores en tablero de distribución existente (TGE) cuenta con los espacios para albergar dichos interruptores, sin embargo, se requiere de barras tipo z para la instalación de los antes mencionados, esta supervisión solicita su apoyo en indicarnos si el suministro de las barras lo realiza la contratista o algún departamento de compras. Se adjunta evidencia fotográfica del requerimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13142 | Derivado de la respuesta del RFI anyterior en la nota menciona "materiales" mas no aditamentos como lo son las barras tipo Z. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13143 | De su apoyo para indicarnos si en el área de despacho de tortillería no llevamos 2 basculas , ya que a mención de la operadora de requieren de 2, una para panadería y otra para tortillería | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13144 | REVISANDO EL PLANO DE PROYECTO ES-803 - PLANTA Y DETALLES DE BASE DE CONDENSADOR, NOS INDICA LAS MEDIDAS DE LA BASE DEL CONDENSADOR DE 2.16 DE ANCHO POR 2.76 DE LARGO, HACIENDO LA COMPARATIVA CON EL PLANO GMR-5 CUARTO DE MAQUINAS BA VIÑEDOS PACHUCA OC-1 EL CUAL NOS COMPARTE EN SITIO RENSA, NOS DA MEDIDAS DE LA BASE DEL CONDENSADOR 3.137 DE ANCHO CON UN LARGO DE 6.921, POR LO CUAL DETERMINAMOS QUE NO COINCIDE LAS MEDIDAS, PLATICANDO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE RENSA INDICAN QUE HUBO UN CAMBIO DE EQUIPOS CON EL CONCURSO INICIAL, SOLICITAMOS LOS NUEVOS PLANOS DE LA BASE DE CONDENSADOR PARA PODER REALIZAR LOS CAMBIOS. | 2 | S erevisó con el proveedor de refrigeración y hay un cambio en los equipos. Se carga boletín B04 BASE DE CONDENSADOR por el cambio de condensador por parte de refrigeración en BA Viñedos Pachuca | 1 | 22781 | 2559
13145 | Revisando el plano IAA-5 DETALLES del proyecto ejecutivo detalle 3 unidad lavadora de aire descarga vertical no nos indica el detalle de cómo se van a realizar las bases de los equipos, por lo cual solicitamos el plano de detalle para poder realizar la base de los equipos. | 2 | Conforme al plano ES409 detalle 13, se indica el detalle tipo para los equipos de aire el cual se debe revisar con los equipos en sitio para su fabricacion. | 9 | 22781 | 1425
13146 | Estimados de su apoyo para definir el bastidor metálico para poder adosar fachada de economuro interior del eje 8, ya que en el plano A-300 cortes por fachada III, detalle 2 corte por fachada, nos indica una doble fachada a base de economuro (exterior e interior), pero existe la discrepancia ya que el bastidor metálico para adosar la fachada de economuro exterior SI está plasmado en el proyecto estructural ES-503 cortes por fachada 1 detalle 3 corte 3-3, pero para adosar el economuro interior el proyecto estructural no cuenta con bastidor alguno, nos podria apoyar con el detalle estructural para esa seccion y colocar la doble fachada o en su caso informar si no es necesario. | 2 | SE REVISÓ EL DETALLE 3 DEL PLANO ES-503 Y SE CONFIRMA QUE ES CORRECTO, ES UN SOLO BASTIDOR QUE AL EXTERIOR LLEVA COMO ACABADO ECONOMURO Y LA CARA QUE DA HACIA LA CUBIERTA LLEVA LAMINA PINTRO DESDE LA ALTURA DONDE TERMINA LA CUBIERTA HASTA LA PARTE ALTACIERRE DEL BASTIDOR. COMO COMPLEMENTO, DENTRO DE LA CARPETA "04 MEMORIAS12 OTROS" DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B08 EN DONDE SE COMPLEMENTA UN ELEMENTO DE CIERRE EN LA CONTRAFACHADA | 1 | 22781 | 2559
13147 | Revisando el plano C08 OC01, nos indica que la descarga se debe de realizar en una boca tormenta en el camellón de la vialidad, revisando físicamente no tenemos ninguna boca tormenta sobre el camellón, revisando el plano C08a de detalles pluviales no nos indica la elaboración de la boca tormenta, por lo cual solicitamos nos indiquen si tenemos que descargar en boca tormenta; la ubicación ya que hubo una modificación de proyecto, ya que la vialidad aumento dos a cuatro carriles por lo cual los trabajos fuera de predio se modificaron; y nos compartan los detalles para la elaboración de la boca tormenta. | 2 | La boca de tormenta a la cual se está realizando la descarga pluvial del interior de la tienda está considerada de proyecto y no es existente por tal motivo no se encuentra actualmente en sitio, en el plano C08 en el cuadro de registro (adjunto captura de pantalla) está marcada de proyecto y su detalle se encuentra indicado en el plano C08a Plano de Detalles de Drenaje Pluvial | 1 | 22781 | 2559
13148 | Revisando el plano C03 se representa en simbología que al inicio de los muros de anden de camionetas van unos bolardos pero no nos indica de que diámetro, que altura debe de tener con respecto a piso terminado, ni el anclaje que debe de tener, en el plano C14 solo nos da las especificaciones de los bolardos que van en pórtico, en el plano A407a solo nos indica las especificaciones de los bolardos que van en área de recibo y trastienda, por lo cual solicitamos las especificaciones de los bolardos que van en área de anden de camionetas. Favor de ratificar lo siguiente: ¿Bolardos de piso de venta y trastienda son de 4” y 90cms sobre el nivel de piso terminado y enterrado 30cm? ¿Bolardos de pórtico de acceso son de 7” de 1?20 sobre de nivel de piso terminado, enterrado 60 cm? Bolardos de anden de camionetas podría definir dimensiones: | 2 | Conforme a las especificaciones walmart 06620 se deben considerar: INTERIOR: ALTURA 90cm ENTERRADO 30cm Y 4" DE DIAMETRO, EXTERIOR: ALTURA 120cm ENTERRADO 15cm Y 7" DE DIAMETRO CON LOS LOGOS DEL FORMATO, solo se deben considerar los indicados en proyecto | 1 | 22781 | 2559
13149 | Buenas tardes de su apoyo en conocer si es necesario dejar dos bolardos en el cajon de valores ya que mencionan que es necesario para evitar que el camion golpee el muro o la misma puerta. Saludos | 2 | Proyecto solo considera los topes de neopreno en el cajon de valores, ya que no contamos con banqueta para colocar bolardos. | 9 | 22781 | 1425
13150 | Se tiene la duda revisando ls planos exteriores que no se cuenta con bolardos a un costado del nuevo tope de concreto. Al tener el mismo nivel con el andador de la plaza estas puede ingresar un auto por lo que creemos que es necesario unos topes de prolipropileno. Se anexa imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13151 | En relación al plano HCM-01 Hidráulico cuarto de máquinas planta, por proyecto no contempla tablero de control para la bomba de trasvase (cisterna-tanque elevado), en plano SE03-CUARTO DE BOMBAS FUERZA, ALUMBRADO Y CONTACTOS el interruptor termomagnético alojado en Tablero FHEA es de 20* Amp; de acuerdo con plano IE11-CUADROS DE CARGA CONTACTOS 220V LN, GP, ACT, DCI, CC, CC1, EL Y FHEA, y en la trayectoria eléctrica indican un desconectador sin portafusibles de 2 x 30 A. 220v, gabinete 3R como medio de protección. Pregunta: ¿para operación en caso de falla no queda en riesgo el personal de mantenimiento, como se realizan pruebas de paro y arranque en manual y automático. ¿Solo con las peras de nivel se realiza la interfase de nivel bajo en tanque elevado y cisterna llena? | 2 | A la pregunta expresa acerca del ciclo de operación de la bomba de reaprovechamiento de filtros, el ciclo de operación de arranque y paro es en forma automática con la pera de nivel (eléctronivel) que ya viene integrada, de acuerdo a la información del especialista del diseño del cuarto de bombas. El cual es el medio básico y más sencillo para operación de este tipo de bombas de baja potencia. Considerar un desconectador sin portafusibles de 2P-30A. 220 V. Gabinete nema 3r. Se agrega boletín con las características del desconectador. Indicar también que el desconectador no es un medio de protección, el medio de protección es el interruptor termomagnético, ubicado en el tablero "FHEA". El desconectador sólo nos sirve como medio de aseguramiento para aislar la carga con la corriente, para seguridad de las personas que llegaran a realizar mantenimiento, No es un medio de protección, que t | 4 | 22781 | 1402
13152 | De su apoyo para indicarnos si en la instalación hidráulica, para ser mas específicos la alimentación de núcleo de sanitarios tanto para asociados como para clientes no se contempla algún by-pass el cual funcionaria como alimentación secundaria en caso de que en algún momento ya sea por temas mantenimiento o por problemas de operación, la planta de tratamiento no pudiera alimentar estos núcleos, tuviéramos la opción de alimentarlos mediante una lineal conectada directamente de la toma general. | 2 | Buen día equipo No es necesario considerar un bypass para alimentación dentro de núcleo de sanitarios, ya que por criterio de diseño indicado dentro del CDP-04 Hidrosanitario, gas y contra incendio, debe existir un by-pass desde la cisterna o red de agua tratada, para los casos de falla en la planta o para completar el volumen requerido de agua tratada. Por lo que de acuerdo a la llamada sostenida el día ayer es importante revisar yo solicitar al proveedor de la PTAR que realice la reparación del by pass existente. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13153 | De acuerdo con proyecto C-03 Planta de conjunto y C-04ª Localización de señalización en exteriores, indica el proceder para los cajones de estacionamientos para discapacitados los cuales se encuentran al frente de la unidad; dichos cajones se encuentran ejecutados conforme a proyecto. Personal de la Multiplaza Santin en la cual se encuentra la tienda comentan que de la manera que fueron distribuidos cada cajón no es la correcta ya que las dimensiones del cajón son menores ya que al estar estacionado el automóvil de la persona no deja suficiente espacio para que la silla de ruedas pueda subir por la rampa. De su apoyo con la finalidad de indicarnos si se conservara lo ejecutado conforme a proyecto o se realizara los ajustes comentados por personal de Multilaza Santin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13154 | De acuerdo con el Check list que solicita el instalador SECOVI para la puesta en marcha de los UPS del MDF indican que para la entrada UPS 1 el calibre del conductor es 6AWG para fases y para la tierra física desnuda y aislada es 10 AWG más sin en cambio en el plano ID02 indica que el calibre de entrada para el UPS 1 el calibre del conductor es 2AWG y para la tierra física y desnuda es 8 AWG. En el caso del UPS 2 el calibre de conductor es 6AWG para fases y para la tierra física desnuda y aislada es 10 AWG más sin en cambio en el plano ID02 indica que el calibre de entrada para el UPS 2 es 2AWG y para la tierra física y desnuda es 8AWG Esto mismo se repite para los UPS que se encuentran en el IDF En relación a la protección para los tableros X y regulados indican una diferencia en el amperaje en los tableros de ambas áreas. Se adjuntan imágenes demostrativas, así como los check list de l | 2 | ES UNA OMISIÓN EN EL TEXTO, LA INDICACION DE LA PLACA BASE CORRECTA ES UNA PB-1 | 4 | 22781 | 1402
13155 | Para informarle que debido a temas de planograma se reubica la cámara de pasillo de cafés ya que este pasillo se encuentra a un costado del que viene contemplado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13156 | Buen día se les hace mención que debido a que la altura de una de las camaras de linea de cajas nos estan solicitando reubicar (subir 1 metro) para que mejore la visibilidad de la camara mencionada. por lo que este RFI es informativo para su consideración. Saludos | 2 | Buenos días Conformamos de enterados. Saludos | 0 | 22781 | 829
13157 | De acuerdo a la operacion de la unidad es necesario que la camara de omnicanal enfoque el punto de venta de ese espacio pero las camaras enfocan los pasillos. favor de mencionar si es necesario reubicar la camara o se dejará en su posicion. | 2 | La ubiación de las cámaras se idncia conforme a Prototipo 2021 y guías mecánicas vigentes. | 37 | 22781 | 179
13158 | Buen día, se informa que se realizara el cambio de las tapas de los registros eléctricos que estarán sobre la vialidad del acceso para tráileres por tapas para transito pesado para resistir las cargas a las que estarán sometidas (Serán un total de 4 tapas de registro para transito pesado). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13159 | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de la CI que indica que para el área de vinos las luminarias solo van colocadas en el perímetro; de acuerdo a lo indicado por Store Planningque requerirá cambiar la ubicación la cual difiere a lo indicado en el plano IE02 Alumbrado. Nota: al día de hoy se tiene ejecutado conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13160 | De su apoyo para confirmarnos proyecto de ejecucion de la planta tratadora para la unidad ya que compras nos dio aviso que se cambio al proveedor inicialmente se tenia a ACUAMEX y ahora se tendra a ACUATECH. Por favor corroborar o actualizar el proyecto para ejecucion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13161 | AL REVISAR LOS TRAZOS DE LA POLIGONAL PARA EL PROYECTO Y RATIFICANDO CON LOS PLANOS C04 PLANO DE TRAZO, PLANO C01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES, C03 PLANO DE CONJUNTO, C-09h - PLANTA Y DETALLES DE PARABUS,C14d - PARADA DE AUTOBUSES, SE OBSERVA QUE LA VIALIDAD EXISTENTE SE REDUCIRAN A DOS CARRILES, SURGUE LA DUDA DERIBVADO YA QUE ES EL ACCESO DEL FRACCIONAMINETO Y POSIBLEMENTE GENERARÁ DETALLES DE TRANSITO. LOS TRABAJOS SERÍAN ELIMINAR DOS CARRILES, ADEMAS DE QUE NO SE ENCUENTRA UN PLANO QUE NOS ESPECIFIQUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS ESPACIOS EXTERIORES, CARRIL DE DESALERACION, REMPLAZO DE BANQUETAS, DEMOLICIONES. ADJUNTO IMAGENES DEL AREA MENCIONADA (BOULEVARD SAN ALFONSO) ACCESO DE TIENDA | 2 | Anteriormente esa sección era terreno en breña, por lo que nuestros accesos debían llegar donde los tenemos proyectados, con la ampliación de la vialidad ya no será necesario generar estos trabajos, se realizará una visita para ajustar los accesos y reubicar el parabus. | 1 | 22781 | 2559
13162 | De acuerdo con el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tornillería nos indica que la cedula #3 considera una tubería de 16 mm para contener 4H de 10AWG y 1H de 10d pero si se realiza la sumatoria de la sección del conjunto del cableado el área a ocupar es mayor que el área de la tubería. En el caso de del plano IE04 Contacto normales piso de ventas para las cedulas #2, #11 y # 12 la sumatoria de la sección del conjunto del cableado indicados sobrepasa el área de la tubería. Se adjuntan imágenes demostrativas- Lo que imposibilitaría que el número de conductores indicados en la tubería estuvieran. Así mismo si se forzan un mayor número de cables en un espacio residido podría ocasionarse un sobrecalentamiento que generaría mayores problemas en la instalación. Para dar continuidad con la ejecución de las trayectorias correspondientes a estas cedulas se proponen dos alternativas: 1.- subi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13163 | SE SOLICITA, EL CONOCER SI LA CELOSIA SI SE COLOCARA COMO VIENE ESPECIFICADO O SE OMITEN COMO EN OTRAS TIENDAS | 5 |  | 2 | 58 | 41
13164 | SE SOLICITA, EL CONOCER SI LA CELOSIA SI SE COLOCARA COMO VIENE ESPECIFICADO O SE OMITEN COMO EN OTRAS TIENDAS | 5 |  | 2 | 58 | 41
13165 | De su apoyo en indicarnos el acomodo de las celosias de panaderia ya que mencionaron que se elimina una pieza pero no se ha actualizado el plano de panaderia. En espera del plano para poder acomodar dicho elemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13166 | Derivado del recorrido de obra para posesión se hace la observación que se requiere un cerramiento entre la caja 1 y el mobiliario de la unidad para evitar cruce de clientes. Nos podrían indicar si es necesario y si la respuesta es afirmativa favor de apoyarnos con el detalle del cerramiento. | 2 | Por prototipo no indica la colocacion de este elemento. | 9 | 22781 | 1425
13167 | De su apoyo para indicarnos si tenemos algun detalle del cerramiento del muro perimetral donde anteriormente entraba tuberia de refrigeracion proveniente del rack , ya que revisando el proyecto no se encontro detalle del cierre de estos pasos, los cuales son considerables por la longitud ademas de ser un muro perimetral . Anexo foto para su referencia ( Muro aledaño a Sala de Descanso ) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13168 | Derivado de temas de operación se ha observado que los hornos de amasijo quedan con vista al cliente, al colocar las campanas que llegaron se sigue observando las instalaciones y areas sin plafón. Se esta solicitando un detalle para el cierre a paño de las campanas y a raz del plafon para evitar que se vean las chimeneas y todas las instalaciones, esto aplicaria para los hornos y las fermentadoras. Quedo en espera de su respuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13169 | Se informa que a solicitud de Store planning se realizó una mocheta a paño de su mueble ya que el mueble llegó mas grande respecto a las medidas de proyecto, ya que se fabrico con otro lay out. Se realizá ajuste este es RFI informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13170 | SE REVISARON LOS PLANOS DE LA ORDEN DE CAMBIO 1 PARA ENCONTRAR EL MATERIAL PARA EL CERRAMIENTO DE LA FACHADA LATERAL. LA CUAL FUE VOLADA COMO LO MENCIONO LA ORDEN DE CAMBIO. NO SE ENCONTRO, PERO SE SUGUIERE COLOCAR METAL MALLA RETICULADA DE CUADRADO DE 38 ADEMAS DE DUROCK PARA EVITAR CUALQUIER INCIDENTE, NOS PODRIAN APOYAR CON SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 | Considerar cierre con panel de cemento con sujeción al bastidor existente y al interior del bastidor la colocacion de metal desplegado para evitar intrusiones a la unidad. | 1 | 22781 | 2559
13171 | DE ACUERDO A LA CI -22-024 ANTENAS DE WIFI PARA EL MONITOREO DE LOS TANQUES ELEVADOS DEBERA DE INSTALARSE DOS ANTENAS WIFI CERCA DE LOS TANQUES ELEVADOS PARA SU MONITOREO, PERO NO SE ENCUENTYRA REPRESENTADA EN LOS PLANOS ID-04 PLANO DE VOZ Y DATOS. ME APOYAN EN CONOCER SI SE CONCIDERO DICHO ALCANCE EN EL PROYECTO. ADJUNTO CI EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | La CI se emitio posterior al proyecto ejecutivo, se esta emitiendo su implementacion al proyecto. | 9 | 22781 | 1425
13172 | De su apoyo para indicarnos circuito y tablero para el anuncio de pick up ya que en el plano de alumbrado exterior no indica contacto para energizar este anuncio. Considerar que para este tipo de anuncio adosados requieren que la alimentación sea a 110 V. Se adjuntan imágenes demostrativas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13173 | En el plano GIE01 Fuerza y contactos nos indica que, en el área de preparados de carnes para el ozonificador, fly, germicida y dispensador el circuito para el contacto de esos equipos es el 7GS sin embargo en el cuadro de cargas del tablero GS el circuito 7 no tiene asignada ninguna carga, y el circuito 35GS tiene asignado la carga del ozonificador, fly, germicida y dispensador Se adjuntan imágenes demostrativas De su apoyo para confirmar el circuito a utilizar y actualizar cuadro de cargas y sembrado de circuitos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13174 | De su apoyo para compartirnos boletín de actualización a razón de que en el recorrido que se realizo con Store Planning nos indica que se tiene que instalar 2 vitrinas ociosas más sin en cambio en el plano IE04 solo nos indican la vitrina de berris Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13175 | REVISANDO EL PROYECTO SANITARIO SE TIENEN UNAS OBSERVACIONES: EN LA VITRINA DE EXIBICION DE SALCHICHONERIA NO SE CONTEMPLO UNA COLADERA PARA ESA VITRINA, MAS SIN EMBARGO EN EL PROYECTO DE REFRIGERCAION SI SE CONCIDERA. SE INFORMA QUE SE COLOCARA YA QUE ES NEESARIO. EN EL ACCESO A LA CAMARA DE CONGELADOS (HELADOS) NO SE CONSIDERO UNA COLADERA TIPO TRINCHERA MAS SIN EMBARGO EN EL DIBUJO VIENE REPRESENTADA, FAVOR DE INFORMAR SI ES NECESARIA LA COLADERA O REALMENTE SE OMITE. | 2 | 1.- La coladera si está indicada dentro del proyecto hidrosanitario y viene coordinada con la ubicación que manda el proyecto de Refrigeración por lo que sí se debe de colocar adjunto captura del plano IS-01 donde se indica dicha ubicación. 2.-Si se debe de colocar la trinchera en el acceso a la cámara de congelados adjunto captura con ubicación y trayectoria de descarga de la misma. | 1 | 22781 | 2559
13176 | Buenas tardes, informo que en el plano GIS-02 - INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 2-1009775 nos indica coladeras para los hornos en amasijo y estas se encuentran desfasadas, se reubicaran por indicaciones de store planing pues las coladeras son para las fermentadoras y van alineadas. | 2 | Confirmar con el área de diseño la ubicación final de estas coladeras, Store Planning no puede dar la ubicación final. | 18 | 22781 | 28
13177 | De acuerdo con las especificaciones se tiene que para las cámaras de refrigeración se deben colocar coladeras de tránsito pesado (modulo tipo trinchera). Sin embargo, podemos apreciar que en: *Congelados carnes GIS-01 *Congelados cocina GIS-02 *Cámara pasteles GIS-03 No indican este tipo de coladeras de su apoyo para indicarnos si se considerara o no las coladeras de tránsito pesado para las cámaras mencionadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13178 | DE ACUERDO AL RFI 1033148 DONDE NOS DICEN LO SIGUIENTE: En la colindancia camino a tellez como se indica en la seccion 1 del plano C05c se debe considerar murete de block de 15 cm a una altura de 80 cm. NOS PODRIAN APOYAR CON LA SECCION COMPLETA DE TADA LA COLINDANCIA, YA QUE NO EXPLICA EL DESPLANTE DEL MURO DE BLOCK, TAMPOCO SI SE CONCIDERA CADENA DE CERRAMIENTO, Y CONOCER SI EL MURO DE BLOCK NO LLEVA REJA CERO O MALLA. | 2 | Se debe considerar el desplante de la misma forma como se indica para la reja de seguridad, dala de desplante de 25x50, varilla de refuerzos y remate superior de 10x30 conforme al detalle 6 del plano C14c. | 4 | 22781 | 1402
13179 | De acuerdo a los rfis respondidos (llevamos murete de block de 80cm con cerramiento) podrian apoyarnos con la seccion desde la mojonera 4a la 5 de manera general ya que sigue generando duda, si ese muro de 80 cms en la parte superior lleva rejacero o solo el murete de block con su cerramiuento. Quedo epndiente de sus comentarios. Saludos. | 2 | Se comparte detalles en la OC Exteriores. Es importante destacar que en proyecto ISSUE en modelo de revit se encuentra esta información. La zona no requiere un muro de contención como le indicamos solo es un muro de block para protección de que ingrese agua al predio el cual esta indicado en el estudio hidrológico cargado en el proyecto ISSUE. Se adjuntan imagenes. | 1 | 22781 | 2559
13180 | Nos podrian apoyar con la especificacion de la correcta colocacion del adopasto, ya que no menciona si en el perimetro se debe de colar una barrera de concreto para evitar que las piezas se levanten y creo si es necesario. Quedo el pendiente de sus comenatrios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13181 | SE SOLICITA DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI EL COLOR DE LA REJACERO ES BLANCO COMO SE INDICA EN EL PLANO C14 PLANO MOBILIARIO URBANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13182 | De acuerdo al plano ES-201 ESTRUCTURA PROTOCOL B Se observa en el corte dibujo 4 (protocol 1 y 2 elevación de marcos longitudinales) la existencia de 3 columnas, pero en la planta solo se tienen proyectadas 4 en total. Nos apoya en conocer si se tiene que adicionar una columna en el centro del claro y si no es necesario colocar una zapata en cada columna. Saludos | 2 | En relación al “RFI - 1045838 - 0 - Columnas Protocol A Y B y Zapatas para columnas”, la posición de las columnas en los detalles 1 y 2 que son las plantas, son las correctas, en la elevación del detalle 4 se debe omitir las columnas centrales, con respecto a las zapatas, la placa base se desplanta directamente sobre el firme, no es necesario colocar zapatas en columnas. | 17 | 22781 | 31
13183 | Buenos dias. Informo que la operadora nos solicita concertina en malla perimetral de subestación eléctrica. Quedo a sus indicaciones. | 2 | Conforme a Prototipo no se indica la colocación de concertina en la zona de subestacion. | 9 | 22781 | 1425
13184 | Favor de apoyarnos con esta solicitud para definir el espesor que tendrá el concreto en el área de estacionamiento ya que hay una discrepancia en los planos C09 y C09a donde los espesores no coinciden, ademas en el plano C03 nos indica espesor de 12.5 cms en areas como accesos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13185 | Referente al rfi numero 71 donde solicitamos detalle para electroniveles de tanques de almacenamiento, se reviso el plano y electricamente no se tiene detalle por lo que a solicitud de Azul de México nos indica que solicita 3 lineas para hidroneumatico, 2 lineas para sisterna de trasvase y 2 lineas para tanques por lo que se procedera a ejecutar ya que este es el medio de protección para las bombas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13186 | De acuerdo al plano Co5a nos muestran las secciones de contenciones de suelo cemento, pero para las areas de taludes no se muestran secciones, de su apoyo para comparti secciones de estos taludes, asi mismo conocer si el talu de conforma completamente de concreto fluido y sus dimensiones o se conforma de la terraceria ya que no tenemos la visibilidad necesaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13187 | Buen día, informamos que debido a la nueva ubicación de la cámara del congelador de carnes presentada en el plano A101a LAYOUT 1009930 de la nueva orden de cambio que esta por liberarse, la estructura del congelador de carnes atraviesa el dado D-5 de la columna C-3, debido a que tanto la columna y el dado ya están construidas en sitio se quiere evitar realizar alguna afectación a la estructura por lo que se les comparte el detalle de la solución realizada en campo la cual consiste en que la estructura del aislante térmico del congelador de carnes rodee el dado D-5 tanto la dala como los muros de la cámara esto para evitar filtraciones de humedad a la estructura del dado o columna y también para evitar demoler parte del dado debilitando su estructura. Se anexa croquis en Notas y Documentos para mayor ilustración de la problemática y solución en campo para que nos ayuden con la actualizaci | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13188 | De acuerdo a el proyecto ID01 Contactos regulados nos indica que en el área de farmacia se considera un contacto regulado propiamente para el equipo del punto de venta. De acuerdo con experiencias de proyectos anteriores para el área de farmacia operadora nos indica que se requiere tener un contacto dúplex de energía regulada el cual dará servicio para el equipo de registro de medicamento. De su apoyo para confirmar si se considerara este servicio; de ser el caso favor de indicarnos circuito ubicación trayectoria y tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13189 | Buenas tardes, En el plano GIH-03 - INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO GENERAL-1009775 indica un germicida en el muro detras de los hornos pero en el plano GIE03-FUERZA Y CONTACTOS AREAS DE SERVICIO-1009775 no indica contacto para dicho equipo, quedo atento a sus indicaciones. | 2 | No se considera el germicida dentras de hornos ejecutar conforme a plano GIE e IH. | 20 | 22781 | 18
13190 | Se informa que se colocara un contacto normal en el área de recibo esto derivado del recorrido de personal de store planning sistemas los cuales nos solicitaron este contacto el cual será para conectar una impresora, ya que en el plano IE05 CONTACTOS NORMALES no se contempla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13191 | En el proyecto A101 indica que para el area de sistemas y facturacion se contara con una impresora mas sin en cambio en el proyecto IE04 e IE05 no consideran un contacto normal para poder conectar la impresora en el area de sistemas y facturacioN. Se adjuntan imágenes demostrativas. De su apoyo para indicarnos el circuito, trayectoria, cableado y tablero para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13192 | De su apoyo para compartirnos boletin de actualizacion a razon de la solicitud de Store Planinng y gerencia de la unidad con la finalidad de contar con un servicio de contaco normal en el area modulos frente a linea de cajas este servicio sera para energizar el modulo BAIT. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13193 | En el proyecto A101 indica que en servicio al cliente se ubicara 3 modulos pos; mas sin encambio en el proyecto IE05 solo se consideran servicios para dos de esos tres modulos De su apoyo para confirmar si uno de estros modulos no contara con contactos o de ser caso contrario de su apoyo para indicarnos el circuito, trayectoria, cableado y tablero para este modulo Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13194 | En el proyecto A101 indica que las areas de sanitarios clientes (hombres y mujeres) y el sanitario neutro mas sin encambio en el proyecto IE05 no se indica un contacto para el equipo de ozonificador. De su apoyo para confirmar si estas areas no contaran con contactos o de ser caso contrario de su apoyo para indicarnos el circuito, trayectoria, cableado y tablero para este equipo. Se adjuntan imágenes demostrativas | 2 | DENTRO DE LA CARPETA "04 MEMORIAS12 OTROS" DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B05 CON LA UBICACIÓN DEL CONTACTO PARA OZONIFICADOR. | 4 | 22781 | 1402
13195 | De acuerdo al plano IE07 Alumbrado y contactos de farmacia este indica los contactos tanto para farmacia como para consultorio; pero en base a obras pasadas sabemos que en el área de farmacia se tiene un refrigerador pequeño el cual ocupan para los medicamentos que deben permanecer a una cierta temperatura más sin encabio en los planos IE09 e IE17 no se hace mención de un circuito para este equipo. Se adjuntan imágenes demostrativas De su apoyo para confirmar si se considerara este servicio de ser afirmativo favor de proporcionar circuito, trayectoria, y tablero correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13196 | Se informa sobre la colocación de un nodo de red y un contacto normal para impresora en el área de pickup esto a base de la solicitud de store planning los cuales nos hicieron saber de la necesidad de estos mismos. Los cuales revisando el plano IE05 CONTACTOS NORMALES no se contempló este contacto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13197 | De acuerdo al plano IE-03 Instalación eléctrica contactos piso de ventas nos indica que para el área de vinos se tiene un contacto (25 LN GEN) lo cual se encuentra ejecutado de acuerdo a proyecto. El día jueves 19 del presente se llevó acabo un recorrido por la unidad SC Santin con personal de operadora y store planing los cuales refieren que para las góndolas del área de vinos en este caso son 5; en cada cabecera deberá llevar un contacto a mueble por lo consiguiente serian 10 contactos normales adicionales. De su apoyo para validar si se requiere dichos contactos por cada lado de cabecera de la góndola; de ser así indicar circuitos, trayectorias y tablero. | 2 | Buen día, Favor de revisar que esten consultando la última versión del proyecto, ya que si está considerado en el plano IE03-INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTACTOS PISO DE VENTAS. | 4 | 22781 | 1402
13198 | De su apoyo para ratificarnos si los contactos que se contemplan en el Area de comedor son normales como lo marca el plano IE-05 CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS, ya que en proyectos anteriores los contactos de esa área se consideran con falla a tierra ya que se considera una zona húmeda.Anexo detalle de los contactos antes mencionados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13199 | En recorrido de posesión se solicitaron 5 contactos dúplex para la isla de electrónica, ya que mencionan que por operación se requieren, favor de apoyarnos con el detalle de conexión y circuito a conectarse. | 2 | Conforme a guias mecanicas no se indican los contactos solictados, por lo que se debera de enviar su ubicación. | 9 | 22781 | 1425
13200 | En recorrido con Store Planning en el área de las góndolas de cosméticos nos indican que se requiere se adiciones 4 contactos más esto por requerimientos de los muebles que se colocan en estas góndolas. Así mismo en el área de electrónica en la cabecera de la góndola que divide áreas nos indican que debe de ir un contacto para exhibición. Adjunto imágenes demostrativas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13201 | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de que en el recorrido que se realizó con Store Planning nos indican que se debe considerar un contacto normal en las áreas de CCTV y facturación con la finalidad de que sean puntos donde se puedan cargar los radios para la operación de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13202 | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de que en el proyecto IE04 Contactos normales piso de ventas indica que los contactos de vinos se ubican sobre las góndolas de botanas más sin en cambio de acuerdo con el recorrido que se realizó con Store Planning nos indica que en las góndolas de vinos cada cabecera debe de llevar un contacto por lo cual se tendría que reubicar los contactos con circuitos 30 LC y 32LC y agregar 4 circuitos más. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13203 | Derivado de la orden de cambio OC4 adicionaron 2 muebles perimetrales, por lo que se requieren contactos para alimentación de luminaria en los 2 muebles antes mencionados , además de que en el plano IE.04 CONTACTOS PISO DE VENTAS solo nos indica un contacto para alimentación de luminarias de exhibidor de pan central, sin embargo nos comenta operadora que deberían ser considerados 2 contactos es decir uno por cabecera de mueble. | 2 | Buenos días Se carga boletín "RFI - 1051156 - 0 - CONTACTOS PANADERIA" sin embargo, en guías indica un contacto para muebles centrales y uno esquinado para los perimetrales por lo que no es una omisión de proyecto, dicha solicitud es un adicional nuevo de obra mediante OT. Saludos | 9 | 22781 | 1425
13204 | En el proyecto A101 indica que en servicio al cliente se ubicara los equipos que conforman el VOX POP mas sin encambio en el proyecto IE04 e IE05 no consideran los contactos para poder conectar los quipos que conforman el sistema de VOX POP Se adjuntan imágenes demostrativas. De su apoyo para indicarnos el circuito, trayectoria, cableado y tablero para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13205 | En el plano IE04 Contactos en piso de ventas para el area de panaderia indica que se consideran dos contactos duples para los estantes de exhibicion de pan que se encuentran ubicados en los muros; en base a experiencia de obras anteriores se tiene el conosimiento que cada estante de esta exhibicion debe tener su propio contacto duples por lo cual faltarian agregar 8 contactos. A si mimso en el mismo plano para las gondoloas centrales indican que se tendran contactos unicamente en una cabecera; en base a experiencia de obras anteriores se tiene el conocimieno que ambas cabeceras de las gondolodas van iliminadas por ello faltaria para cada gondola considerar un contacto mas. Se adjuntan imágenes demostrativas. De su apoyo para confirmar lo anterior descrito; de ser afirmativo brindarnos circuito, trayectoria y tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13206 | Favor de apoyarnos a definir el alcance del movimiento del contenedior de mercancia, ya que los planos solo indica realziar base pero no si es responsabilidad del contratista general dicho movimiento o es de la tienda! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13207 | Buenas tardes dando continuidad al RFI anterior le menciono que el nombre correcto es bumper protector de rack y regularmnete son fabricados de con una mezcla de polietileno 100% reciclado de alta y baja densidad con las siguientes características:Formulado con aditivos especiales para mejorar sus propiedades, principalmente la resistencia al impacto. Y estas acompañan las CI-20-004, CI-20-021, CI-19-065 y CI-18-077 Bumper Protector de Rack:- Dimensiones: Semicircular con diámetro exterior de 12.7cm (5”) x 35.5cm alto.- Instalación:Concreto: 2 tornillos taquete expansible ½” x 2 ½”. ya que en el plano no define si estas se colocan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13208 | De acuerdo al RFI 1032894 donde nos informan que los alzados de dichas rejas se muestran en el plano C14a, se revisa dichos planos pero solo muestra la ubicación de las mallas ciclónica, pero no de la rejacero. Podrían apoyarnos con dicho dato, ya que si genera confusión que elemento se considera y en que sección de la colindancia, y saber si la rejacero se coloca en el perímetro del área de anden y subestación. Además nos podría ratificar que en la colindancia de camino a tellez no existe elemento como delimitación (malla ciclónica, reja de seguridad o muro de block) | 2 | Se envia carga boletin B01 C14a - REJA DE SEGURIDAD I - 1009775 con la ubicación de rejacero en carperta de boletines. En la colindancia camino a tellez como se indica en la seccion 1 del plano C05c se debe considerar murete de block de 15 cm a una altura de 80 cm. | 4 | 22781 | 1402
13209 | Buenas tardes, referente al plano HCM-01 - HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES-1009775 nos surge la duda referente a si llevamos algun control de llenado automatico (electroniveles). Quedo a sus indicaciones. | 2 | En el plano HCM-03 detalle 1 se indica el nivel en que va a iniciar el trabajo del equipo de bombeo de trasvase para llenado de tanques verticales, así como el nivel en el que realizara el paro el equipo de bombeo. | 1 | 22781 | 2559
13210 | REFERENTE AL PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES DE ACUERDO A LA NOTA 17 DONDE NOS DICE QUE LA CORTINA ENROLLABLE DE SERVICIO ALUEX CLÁSICA (ANTICICLONICA) FAVOR DE CORROBORAR QUE SEA LA MENCIONADA, YA QUE LA ZONA DONDE SE EDIFICA LA OBRA NO ES ZONA DE HURACANES. | 2 | Como se indica en la nota se hace referencia a la seccion 08331, se debe considerar para acceso a clientes Cortina enrollable de servicio tipo Loral Lux para la zona de anden Cortina enrollable de servicio tipo Lumex. | 1 | 22781 | 2559
13211 | ME PUEDE RATIFICAR QUE ES CORRECTO LO MENCIONADO EN EL PLANO A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES Y EL PLANO A-601b DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES, DONDE SE INDICA LA CORTINA DEL ANDEN SIN POSTIGO NI MIRILLA. QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS | 2 | Se confirma,de acuerdo al Prototipo con el que se desarrolló el proyecto se considera cortina sin postigo ni mirilla. | 9 | 22781 | 1425
13212 | Se informa que la operadora nos ha realizado la petición de adecuar un pequeño cuarto de alto valor en el espacio que se encuentra debajo de las escaleras que suben a comedor y oficinas, ya que comenta que el espacio asignado por proyecto no cubre al 100 % con la mercancía que se tiene contemplada alojar ahí. por lo que nos realiza la petición de adecuar el espacio dejando una puerta de acceso dentro de la sala de juntas . Se anexa esquema en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13213 | De su apoyo para indicarnos la ubicación del cuarto de consumos internos ya que en el plano A101-a LAYOUT nos marca la ubicación de este pero en plano de mercancías A-100a no viene contemplado obra solo tenemos 2 espacios en el lugar marcado además de indicarnos si es necesario un cuarto de playo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13214 | Favor de apoynos con el plano que nos indica la demolicion de la concertina existente en la trastienda ya que no se encuentra dicho detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13215 | DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION CONTEMPLADOS PARA LA DESCARGA SANITARIA QUE LLEVAMOS EN EL ANDEN DE DESCARGA, NOS ENCONTRAMOS CON LA SITUACION DE QUE EL MATERIAL A DEMOLER EN ESA AREA CORRESPONDE A UN FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS METALICAS MISMO QUE NO VIENE CONTEMPLADO TANTO EN PROYECTO COMO EN CORCURSO, POR LO QUE ESTOS TRABAJOS DEMORARAN MAS DE LO HABITUAL. POR TAL MOTIVO SE REALIZARAN TRABAJOS CON EQUIPO ESPECIAL Y SE INCREMENTARA LA FUERZA DE TRABAJO EN ESTA ZONA . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13216 | Solicito apoyo con la aclaracion de un detalle del plano C08 en el cual nos indica que las bajadas de agua pluvial ubicadas en el eje 2, y los ejes E, F, y G van ahogadas en el andén pero no se especifica si es a nivel de piso o se hace la conexión a la red pluvial principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13217 | DE AUERDO AL PLANO C02 RUPTURAS Y RETIROS SE DEBERAN CONSIDERAR TODOS ELEMENTOS QUE OBSTRUYEN LOS TRABAJOS, PERO NO ESPECIFICA SI LOS RETIROS SON CON RECUPERACION O A QUIEN SE ENTREGAN. NOS PODRIAN APOYAR A TENER MAYOR VISIBILIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13218 | Buenas tardes se comparte la oportunidad presentada en la instalaacion del piso podotactil. ya que para la colocación del piso vinilico Gerfloor este se colocolo sobre un ceramico donde se le puso autonivelante, dicho alcance no fue realizado en esta remodelacion. se sugiere retirar ceramico, nivelante y nuevamnete nivelar y colocar el acabado para nuevamente colocar el podotactil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13219 | En el proyecto ejecutivo en específico plano A300 cortes generales, en el Corte General II Muestra que el muro del omnicanal tiene una altura de 4.00 mts y específica que es de Tablaroca pero como en otros proyectos este muro se contempla armado con bastidor de OR de 3" o 4", por lo cual solicitados el detalle del muro del omnicanal y saber si lleva el refuerzo en el muro. | 2 | Conforme a Prototipo no se indica que este muro se deba considerar un refuerzo adiconal para cargar algun elemento por lo que solo sera necesario colocar tirantes para evitar el volteo, enviamos Boletin B05 SOPORTE DE MURO con el detalle tipo de fijacion | 9 | 22781 | 1425
13220 | De su apoyo para que nos compartan el detalle de fabricación y fijación del portón de anden de camiones ya que revisando el proyecto en especifico el PLANO DE CONJUNTO C03 no encontramos detalle que nos pueda definir lo antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13221 | Buen día, solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que encontramos en el proyecto con respecto a los niveles del corte del terreno para la construcción de la superficie de rodamiento y guarniciones en el área de anden como se muestra en el plano C05 PLANO DE NIVELES 1009930, nos marca un corte en el lado izquierdo del predio de la tienda en el que debido al poco espacio que se asigno a esa área verde es imposible realizar un talud sin afectar los arboles de conserva que me pide mantener el plano C02a TRATAMIENTO DE ARBOLES 1009930, solicito de su apoyo para determinar el tratamiento que se le dará a este corte de terreno puesto que en algunas áreas del anden la diferencia de altura con respecto al nivel de rodamiento es de hasta 2 m como se muestra en el plano que se anexa en notas y documentos, y se corre el riesgo de tener algún deslizamiento del terreno en esa área que p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13222 | Buenos dias, me pueden apoyar compartiendonos el detalle estructural para las bases de los tanques del proyecto | 2 | Se envian los planos de detalles para las bases de tanques de agua y base de mantenimiento. | 1 | 22781 | 2559
13223 | Buenos dias, referente al plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-1009775 nos pueden proporcionar detalle de gargolas que quedan internas en fachada lateral de la unidad. Quedo a sus indicaciones. | 2 | El rotulo de la fachada lateral se emitió despues de la entrega ISSUE, en las bajadas pluviales que estan en esta zona no se deben colocar gargolas puesto que se dañaria el rotulo. | 1 | 22781 | 2559
13224 | SE COMPARTE UN REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE MUESTRA QUE CON EL DESARROLLO DE LAS BAJANTES NO ES POSIBLE COLOCARLOS YA QUE ESTE QUEDA MUY POR DE BAJO DE LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE EXCEDENCIAS. SE COMPARTE PARA TENER MAYOR ENTENDIMIENTO EN NOSTAS Y DOCUMENTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13225 | Buen día, solicitamos de su apoyo para resolver dos oportunidades que encontramos en el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR de la orden de cambio OC 02.1, la primera es en el área de estacionamiento a la altura del segundo acceso a estacionamiento sobre calle Nueva en la cual la tubería de drenaje pluvial que sale de la rejilla del acceso según los niveles de arrastre presentados y diámetro de la tubería quedaría expuesta al nivel de rodamiento teniendo, para esta oportunidad se presenta una propuesta de solución la cual implica en reducir el diámetro de la tubería en la zona de mayor exposición para profundizar mas el lomo de la tubería y tener un mayor colchon de recubrimiento arriba de la tubería. la segunda oportunidad se presenta en los registros de la red pluvial que se encuentran entre la tienda y el área comercial los cuales tienen una altura bastante pronunciada y debido | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13226 | Requerimos de su apoyo ya que no se muestran las dimensiones para la fabricación de los ductos en relación a reducir o acoplar a las medidas reales de los equipos; lo se muestra un corte esquemático. Se hace mención que no existen ductos de 49 cm lo que se indica en proyecto son de 82 cm. De su apoyo para compartir detalles específicos para las reducciones con medidas y grados de inclinación los cuales ayudaran a la fabricación correspondiente con la medida que tienen los equipos físicamente. Se comparte una tabla comparativa con las medidas y las diferencias encontradas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13227 | Buen día, se informa que debido a la diferencia de nivel que tienen los arboles en el área verde en estacionamiento los cuales el proyecto marca como conserva, no se podrá realizar el corte de terreno natural hasta nivel de guarnición de estacionamiento esto con el fin de no afectar a los arboles de esa zona por lo que se conservara el nivel de terreno en esa área realizando taludes de corte. Se adjunta en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración del detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13228 | Buen día de su apoyo confirmando lo platicado en via telefonica, donde existe diferencia en los planos exteriores con el nivel teminado de piso de ventas, para ser mas especifico entre el plano C03 Plano de conjunto, donde nos dice que el nivel de tienda es la 51.80 y con el plano C05 plano de niveles dando un piso terminado de 52.80. La altura correcta de acuerdo a la llamada telefonica es la 52.80. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13229 | Revisando la orden de cambio OC2 liberada el pasado 8 de octubre de 2024, Se tiene una discrepancia en los interruptores principales del RACK A, el Diagrama unifilar DU-01 en el Tablero general de distribución TG, nos indica que para la alimentación requiere un interruptor de 3*250 para el Rack A, pero en los planos de refrigeración GER3.1 Unifilar SC La Fe nos indica que el interruptor principal es de 3*400, teniendo diferencias en los amperajes. Nos apoyan en conocer si esto es correcto o se debería de considerar un interruptor de la misma capacidad y revisar también si el cableado seria el mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13230 | Favor de apoyarnos con la actualizacion del plano de red sanitaria de oficnas frontales ya que no se considera red sanitaria para El minisplit de Consultorio. Saludos | 2 | Equipo buenos días De antemano una disculpa porque el RFI correspondiente a la puerta pick up se respondió como miniesplit, favor de extrapolar las respuestas a cada una de las peticiones. MINIESPLIT: El boletin liberado es correcto. PUERTA DE PICK UP: Favor de consultar el plano A-601 Tabla de Puertas -3140-: La clave 100ª está indicada como tipo de Emergencia y en ese mismo plano viene indicada la barra de pánico y todas las especificaciones que conlleva una puerta de emergencia, A-603 Plano de Puertas y Canceles -3140-: En detalle 1 Se indica en alzado todas las características de una puerta de emergencia para mejor detalle. NOTA: La barra de esta puerta en particular deberá de contar con los accesorios como jaldera interiorexterior y cilindro con mariposa en interior. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13231 | Buen dia se comparte por este medio El detalle del dren de condensados, el cual nos proporciona el proveedor Carrier para realizar las adecuaciones con la idea de aplicar garantia. Nota: el detalle no se coincide con la del proyecto. ¨se adjunta en notas y documentos¨ Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13232 | En relación a los ductos de inyección de aire para los 21 equipos de aire acondicionado de la unidad se ejecutaron conforme a las especificaciones materiales y dimensiones indicados en proyecto IAA1 e IAA2; dichos equipos fueron ya puestos en marcha por personal técnico de carrier. Más sin en cambio nos comenta carrier que no puede emitir la carta garantía de los equipos ya que el ducto de inyección al equipo es muy reducido y que este ducto debe de cubrir toda la boca del equipo. Nota: en la visita de la puesta en marcha se le indico a el técnico por parte de carrier que para todas las disciplinas se ejecuta conforme a el proyecto que se nos asignan. De su apoyo para confirmarnos si son correctas las dimensiones o emitir actualización para cambio de las dimensiones del ducto. Se adjunta correo con los comentarios por parte de carrier | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13233 | Se encontro una discrepancia en los equipos de aire, las medidas de los ductos de inyeccion que nos solicita proyectos, no coincide con las medidas de los equipos en sitio, nos podrian apoyar con los detalles de los ajustes de dichos equipos. Se adjunta tabla comparativa del equipo vs proyecto en notas y documentos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13234 | De acuerdo a lo mencionaod en el RFI 1047251 nos responden lo siguiente: Las dimensiones de los ductos especificados en planos corresponden al flujo que se requiere en cada zona (esto es por cálculo térmico) y las dimensiones de los equipos (salida de aire de inyección y retorno) vienen dimensionados al flujo nominal máximo que te demanda el equipo en base a su capacidad, lo único que se tiene que realizar para hacer la conexión del equipo con el ducto especificado en planos, es hacer una transformación, lo cual no afecta en el flujo de aire. Nos podrian compartir un detalle especifico por equipo o en su caso un detalle tipico para hacer las adecuaciones necesarias. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13235 | En proyecto indica la construcción como complemento de muro existente, de una sección de muro nuevo a base de “Block de concreto cara lisa 40x20x20” actualmente el muro existente está construido con un block con dimensiones diferentes a las indicadas en proyecto, un block amarillo (SILLAR) con dimensiones 45x25x22, se solicita se confirme por este medio si el nuevo material en efecto será Block Gris o se requiere hacer el cambio de materia con el fin de dar continuidad al que se viene utilizando, no solo por el color, si no por los desfases que las dimensiones vayan arrojando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13236 | Se tienen las siguientes dudas: Si es necesario o no pintar aislamiento insul negro a blanco para mejor imagen en piso de ventas ya que estas son muy visibles. (confirmar el color) Si es necesario colocar cajillo en bajadas de refri a vitrinas de bebidas y en vitrinas de respaldo de salchi y en vitrina de lácteos. (compartir detalle y especificacion) En los planos de refrigeracion existe una nota que menciona lo siguiente: "se agrega CI-19-068 Actualización del proceso de dictamen para recipientes sujetos a presión" ¿Esto quiere decir que el proveedor de refrigeracion realiza ese proceso? Quedo pendiente de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13237 | En relación al plano HCM-01 Hidráulico cuarto de máquinas planta, por proyecto no contempla tablero de control para la bomba de aprovechamiento de filtros (retrolabado), en plano SE03-CUARTO DE BOMBAS FUERZA, ALUMBRADO Y CONTACTOS el interruptor termomagnético alojado en Tablero FHEA es de 20* Amp, de acuerdo con plano IE11-CUADROS DE CARGA CONTACTOS 220V LN, GP, ACT, DCI, CC, CC1, EL Y FHEA, y en la trayectoria eléctrica indican un interruptor de seguridad, sin especificaciones, como medio de protección Pregunta: ¿para operación en caso de falla no queda en riesgo el personal de mantenimiento; como se realizan pruebas de paro y arranque en manual y automático. ¿Solo con la pera de nivel se realiza paro y arranque? | 2 | A la pregunta expresa acerca del ciclo de operación de la bomba de reaprovechamiento de filtros, el ciclo de operación de arranque y paro es en forma automática con la pera de nivel (eléctronivel) que ya viene integrada, de acuerdo a la información del especialista del diseño del cuarto de bombas. El cual es el medio básico y más sencillo para operación de este tipo de bombas de baja potencia. Considerar un desconectador sin portafusibles de 2P-30A. 220 V. Gabinete nema 3r. Se agrega boletín con las características del desconectador. Indicar también que el desconectador no es un medio de protección, el medio de protección es el interruptor termomagnético, ubicado en el tablero "FHEA". El desconectador sólo nos sirve como medio de aseguramiento para aislar la carga con la corriente, para seguridad de las personas que llegaran a realizar mantenimiento, No es un medio de protección, que ten | 4 | 22781 | 1402
13238 | RESPECTO AL PLANO IS-06 PLANO DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS, EN ESTE PROYECTO ESTAN SOLICITANDO TUBERÍA TUBOPLUS PARA LOS DRENES DE LOS EQUIPOS DE AIRE, NORMALMENTE SE COLOCA TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO, FAVOR DE CONFIRMAR LO QUE INDICA EL PROYECTO O SI SE REALIZA ALGUN CAMBIO. EN EL PLANO IH-02 NUCLEOS SANITARIOS, LAS CONEXIONES DEL FLUXOMETRO A WC LO ESTA INDICANDO EN TUBO PLUS, NORMALEMNTE SE COLOCA EN COBRE DEBIDO A SU RIGIDEZ, FAVOR DE CONFIRMAR QUE SEA EN ESTE MATERIAL. SALUDOS | 2 | 1.-Se confirma que se debe colocar tubería de polipropileno de la marca tuboplus o similar para los drenes de los equipos en cubierta tal y como esta indicado en proyecto, efectivamente anteriormente se colocaba acero galvanizado pero por el nuevo MANUAL DE CRITERIOS DE WAL MART se deben de considerar de polipropileno. 2.-Es correcto estan indicadas en Polipropileno las redes sin embargo se tendrá que realizar cambio de material a la mitad de la bajante de la alimentación al WC para considerar Cobre en las conexiones de los fluxómetros. | 1 | 22781 | 2559
13239 | Revisando proyecto ejecutivo en el plano A401 Pórtico de Acceso detalle 3 Alzado-Pórtico y A401a detalle 5 Alzado Pórtico-Cancel, nos indica el acabado 9.25 Panel de yeso de ½”, pero al estar en el exterior queda expuesto a la intemperie, por lo cual de acuerdo a la experiencia de otros proyectos es necesario colocar DUROC en lugar de Panel de yeso. | 2 | Conforme al detalle 3 del plano A401a ,se debe considerar panel de cemento en todo el cajillo del acceso a la tienda. | 1 | 22781 | 2559
13240 | En seguimiento al RFI de ID 1042657, en el cual se expuso el tema del enchapado de muro en lateral de cuarto de sistemas, se menciona que solo lo tenemos a una altura de 1.20 m como lo indica el proyecto, sin embargo, debido a las necesidades y requerimientos de personal de store planning deberá ser en todo el muro, esto con la finalidad de contar con una superficie lisa para la colocación de algún vinil | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13241 | Se informa que se colocara un enchapado con tablaroca en muros de pórtico AB ya que en el plano A401a CORTES Y ELEVANCIONES DE ACCESO AB, nos indica acabado block natural, pero debido al recorrido realizado con personal de Eficiencia operativa y store planning , estos nos solicitaron lo antes mencionado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13242 | Se informa que el área de acceso de asociados como en muro lateral de cuarto de sistemas se colocara un enchapado de madera el cual no se indica en el PLANO DE MUROS A104, esto derivado del recorrido con personal de store planning, en donde se nos menciona que en estas áreas se requiere de una superficie lisa para la colocación de viniles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13243 | Buena tarde, informo que revisando proyecto se identifican en el plano A101 PLANTA DE MERCANCIAS 1009775 que los hornos y fermentadoras son de la marca ALPHA y en la guias mecanicas que Store planning nos compartio de los mismos refiere a equipos EUROPAN. Nos pueden apoyar para notificarnos si existe una modificación al proyecto. Quedo a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13244 | El proyecto indica para la escalera a cto. de máquinas una altura de 3.60m, pero la altura en sitio para llegar a losa fondo es de 4.90m, se sugiere realizar la extensión de 1.30m para llegar el elemento a nivel de piso ya que esta diferencia dificulta el acceso y salida del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13245 | De su apoyo para ratificar si en la escalera marina que tenemos contemplada por proyecto en el cuarto de bombas no llevamos guarda, ya que derivado del recorrido realizado con personal de store planning nos comentan que debido a la altura que se tiene para descender al cuarto de bombas es considerable, por lo que es necesario contar con este elemento para garantizar la buena integradad fisica del personal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13246 | En el área de panadería se tiene la exhibición de pan cerrado la cual va en estantes pegados a muros; cada estante mide 1.27 de ancho. De acuerdo a el plano A104 Plano de muros indica que el lado de largo mayor es de 6.05 en el cual se colocaran 5 estantes y el lado de largo menor es de 3.66 en el cual se colocaran 3 estantes. Teniendo la dimensión real del mueble se tiene que: Lado de largo mayor: 5*1.27 =6.35 dimensión necesaria Lado de largo menor: 3*1.27 = 3.81 dimensión necesaria En base a experiencias de obras anteriores se tiene el conocimiento que a ambos lados del muro les hace falta espacio y los estantes a colocar no logran entrar en el área. Se adjuntan imágenes demostrativas. De su apoyo para considerar modificar las dimensiones de esta área con antelación y evitar retrabamos cuando se tenga próxima la fecha de posesión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13247 | BUENAS TARDES ESTE RFI ES INFORMATIVO YA QUE DERIVADO DE QUE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION LLEGARON CON DIMENCIONES DISTINTAS A LO PROYECTADO. EN AMBAS BASES ES NECESARIO ADECUACIONES QUE NOS PERMITAN LABORAR Y POR SEGURIDAD DEL TRANSITO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13248 | De acuerdo a proyecto se instalarán unidades paquetes de la marca CARRIER, proveedor envió sus especificaciones técnicas, pero el arreglo del dren de condensados que se menciona el proyecto difiere en cuanto a medidas (distancias) y arreglo de configuración en relación a las necesidades de proveedor. De su apoyo para actualizar el detalle #2 dren de condensados del plano IS-06 a como lo requiere las especificaciones del proveedor ya que menciona es necesario el dren se deje de acuerdo a sus especificaciones para el buen funcionamiento del equipo, garantías y puesta en marcha. Se adjuntas imágenes demostrativas y folleto de proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13249 | Se solicita apoyo para conocer si para los rack de trastienda se colocaran protecciones en las patas (espinilleras de prolipropileno) ya que no se encuentra un detalle de la instalación y la cantidad de protecciones que llevarán. | 2 | Podrían dar mayor explicación a qué se refieren con espinilleras de prolipopileno en los racks? Si se refieren al Protocol, no se hace uso de protección ya que es un elemento estructural, si se refieren a la protección de muros favor de ver plano A-301 Detalles interiores I -3140-, donde se indica en detalle 13 la protección. Para los racks (Es decir mobiliario) es alcance de scope de Walmart. | 1 | 22781 | 2559
13250 | Con relación a los trabajos de remodelación de la obra WE JURIQUILLA les comento que para la cubierta del cuarto de cartón en área de exteriores, no se tiene referencia de la estructura para cubierta, en planta (plano A-410) no se indica ningún perfil y en alzado (plano A- 410ª) se ve un monten dibujado pero no se indica dimensiones, por lo anterior se sugiere la colocación de 3 montenes de 10”x 2 ½” cal. 14 para dar soporte y fijación a la lámina KR18 que indica como cubierta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13251 | De su valioso apoyo para considerar el costo que se tendría para realizar el estudio de la termografía a los tableros eléctricos de proyecto, así como contar con sello epóxico en el cuarto de residuos peligrosos. Esto derivado de la solicitud de cumplimiento licencias y permisos con la finalidad de dar respuesta a las solicitudes de estudios por parte de protección civil de ciudad Juárez; adjunto correo indicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13252 | Solicito de su apoyo para definir la altura la altura de faldones en cámaras de refrigeración, preparados ya que se tiene variación en los planos A300 , A300a , GA080,GA070 por lo que solicitamos nos indiquen si se respetan las alturas, o en su caso a qué altura se unifican . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13253 | De acuerdo con el Diagrama unifilar nos indica que para el alimentador del rack A contemplando 6-250 KCM, 2-2d con un interruptor 3P-300A y el rack B contemplando 6-40 AWG, 2-2D con un interruptor de 3P-250A se requiere un interruptor de caja moldeada marco LAL en cual físicamente tiene juego de zapatas con un solo opresor; de acuerdo a lo recomendado por norma no se podría tener dos o más hilos por cada zapata esto por ser un punto que pudiera llegar a presentar un calentamiento. De su apoyo para indicarnos si es correcto este marco, así como la cantidad de hilos por zapata yo fase. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13254 | De acuerdo con el plano ID04 Voz y datos en el área de para el equipo de cómputo de super.com no indica servicio de datos para el equipo de cómputo. En la misma área se encuentra una pantalla la cual no cuenta con servicio normal reflejado en el plano IE05 Contactos normales. Se adjuntan imágenes demostrativas De su apoyo para incluir los servicios faltantes actualizando los planos correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13255 | favor de apoyarme con el modelo del fluxometro, ya que el modelo que indica en proyecto se encuentra descontinuado. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13256 | Para la freidora en DELI indicada con la simbología FRY proyecto GIE03 e IE16 indican que la protección en tablero es de 3P-80A con un calibre de conductor de 10AWG. Más sin cambio en la ficha técnica del proveedor indica que la protección en tablero es 3P-70A con un calibre de conductor 4AWG. Se adjuntan imágenes demostrativas y ficha técnica del proveedor De su apoyo para indicarnos la protección y calibre de conductor correcta para el equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13257 | Revisando los planos de la OC01, C02 - PLANO DE RUPTURAS Y RETIROS y el plano C02b - RUPTURAS, CONEXIONES Y SERVICIOS, no se identifican 3 individuos arbóreos de una altura uno de 1.30 mts y otros dos de 0.80 mts (pino ciprés) donde será el recorrido vehicular para camiones que ingresar o salen de la unidad sobre el camellón, no nos indican lo que hay que hacer con ellos. Pegado a la señalética que hay que mover tenemos una retenida de poste de CFE, que no está indicada en los planos, la cual está donde será el recorrido vehicular para camiones que ingresar o salen de la unidad sobre el camellón, dicho poste de CFE está indicado como lámpara en los planos. Quedamos a la espera de indicaciones. Se trato de subir el croquis de ubicación, fotos de los individuos arbóreos y de la retenida sin exito, se compartira por correo electronico. | 2 | Se comparten planos y memorias al área de ambiental, con propuesta de reubicacón de arboles. | 9 | 22781 | 1425
13258 | Se informa que se deberá reubicar el hidrante que se tiene en el Area de recibo ya revisando los planos DEM PCI-01 DEMOLICIÓN RED GENERAL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS y PCI-01 RED GENERAL ,no nos indica reubicación ,demolición o algún alcance para el mismo por lo que nos obstruye para la instalación de la pichonera que se tiene contemplada colocar en ese espacio . Adjunto imagen en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13259 | Para el horno Atoll Speed indicado con la simbología 300H proyecto GIE03 e IE16 indica que los circuitos 13, 15 del tablero GP contando con una protección de 2P-20A con un calibre de conductor de 8 AWG. Más sin cambio la ficha técnica del proveedor indica que será una protección de 3P-30A con un calibre de conductor de 10 AWG. Se adjuntan imágenes demostrativas, así como la ficha técnica del proveedor. De su apoyo para indicarnos calibre de conductor y protección correcta para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13260 | Para el horno rosticero indicado con la simbología H200G proyecto GIE03 e IE16 indica que el calibre de conductor será 6AWG. Más sin cambio la ficha técnica del proveedor indica que el calibre debería ser 10AWG. Se adjuntan imágenes demostrativas, así como la ficha técnica del proveedor. De su apoyo para indicarnos el calibre de conductor correcto para el equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13261 | BUENAS TARDES SE COMPARTE REPORTE DE CONEXIONES ENCONTRADAS SOBRE LOS LIMITES DEL PREDIO, DONDE NO COINCIDEN CON LO QUE NOS INDICA EL PROYECTO, PARA SU CONOCIMINETO. SE CARAGA EL ARCHIVO EN "NOTAS Y DOCUMENTOS" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13262 | En el plano ID-04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS se muestra el IDF, actualmente no contamos con el, por lo tanto se requiere el suministro de un nuevo SW de 48 pts para el nuevo IDF, de igual forma se requiere el suministro de (4 pza) Mini gibics para los puentes de fibra, y así mismo la entrega de topología para la conexión de la misma. Nos podrian ayudar con estos puntos para poder despejar cada uno de los puntos mencionados en la descripcion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13263 | SE INFORMA QUE REVISANDO EL PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y PREPARADOS, SOLO SE CONTEMPLA LUMINARIAS A 5 MTS DE ALTURA LAS CUALES SE COLOCARON EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE DEL RACK. SIN EN CAMBIO NO ENCONTRAMOS LUMINARIA EN LA PARTE ALTA DE LA BASE DEL RACK DE REFRIGERACION YA QUE POR CUESTIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL LOS EQUIPOS QUE SE TIENEN SOBRE LA BASE ES NECESARIO CONTAR CON ILUMINACION, LO CUAL AL DEJAR LAS LUMINARIAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL RACK EL PASILLO QUE TENEMOS DEBAJO QUEDARIA A OSCURAS. POR LO QUE ES NECESARIO CON ILUMINACION TANTO EN LA PARTE SUPERIOR COMO INFERIOR DEL RACK | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13264 | De su apoyo para indicarnos si llevamos iluminación en protocol, ya que revisando el proyecto PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y PREPARADOS, no encontramos la ubicacion y por cuestiones de operación y mantenimiento de los equipos que encuentran en los racks son necesarios por lo que solicitamos nos apoyen con la ubicación y la alimentación de la luminaria en caso de que si se contemplen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13265 | Para la instalación de los UPS correspondientes a el MDF e IDF se ejecutó primeramente conforme a lo indicado en el proyecto (cableado, cedula de tubería, capacidad interruptiva) destacando que el proyecto indica que los UPS de 10 KVA son bifásicos (2 fases, 1 neutro, 1 tierra) y a la entrada del UPS el calibre del alimentador para las fases era de 2 AWG. El proveedor original indicado por proyecto era KENJITSU. El día miércoles 20 de septiembre nos informa personal de store planinng sistemas y compras que para el presente proyecto el proveedor de los UPS cambiara de KENJITSU a SPECTRA. Revisando las fichas técnicas del proveedor y de acuerdo a la información proporcionada por parte del técnico de SPECTRA los UPS de 10 KVA que suministraran al proyecto son trifásicos (3 fases, 1 neutro, 1 tierra) así mismo el calibre de alimentador para las fases de entrada debe ser de 6 AWG. Refiere el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13266 | En el plano GIE01 Fuerza y contactos nos indica que el molino de carnes en el departamento de preparados tiene una protección de 3x30A mas sin en cambio en el cuadro de cargas del tablero GS indica que la protección para este equipo es de 3x20A. En base a experiencias de obras pasadas se tiene la protección correcta para que el equipo funciones es de 3x30A; de su apoyo para indicarnos el tipo de protección. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13267 | De acuerdo con el DU01 Diagrama Unifilar en el tablero TGE indica que el interruptor de protección para PTR será un 3P-70A. En el diagrama unifilar del proveedor indica que su interruptor principal de su tablero será de 3P-100A. Lo cual no es factible ya que el interruptor en el tablero TGE tiene menor capacidad interruptiva no realizando la acción adecuada en caso de corto o variación. De su apoyo para actualizar el interruptor correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13268 | De acuerdo al DU01 Diagrama Unifilar indica que el interruptor el sistema contra incendio (bomba 15 HP) es de 3P-15A el cual se encuentra en un gabinete en la subestación; pero en el plano SE01 Subestación eléctrica indica que el interruptor para el SCI es de 3P-400A. De su apoyo para corroborar el interruptor correcto para el sistema contra incendio. Se adjuntan imágenes informativas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13269 | De acuerdo con el DU01 Diagrama Unifilar en el tablero TGE indica que el interruptor de protección para el tablero del Rack B será un 3P-300A. En el diagrama unifilar del proveedor como interruptor principal de su tablero indica que será de 3P-250A. De su apoyo para confirmar que la protección del TGE sea la correcta en base al interruptor principal considerado en el tablero del proveedor Se adjuntan imágenes demostrativas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13270 | De acuerdo con el plano IE08 Aire acondicionado cubierta indica que el interruptor de seguridad sera de 2 polos mas sin en cambio en el cuadro de cargas del tablero HC (plano IE14 indica que el interruptor es de 1 polo. Esto es para los equipos: VE-08 campana de cafeteria, VE-07 sanitarios de empleados, VE-04-VI01 amasijo, VE-01 campana de comal, VE-04 area de tortilleria, VE-09, VE-09A respaldo sanitarios publicos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13271 | De acuerdo con el proyecto de aire acondicionado en el plano IAA2 Planta de oficinas se puede observar que para el sanitario neutro no indica inyección de aire más sin en cambio sí extracción. De su apoyo para indicarnos si se considerara inyección en esta área. | 2 | EFECTIVAMENTE NO SE CONSIDERA INYECCIÓN DE AIRE EN SANITARIO NEUTRO, CON EL GASTO DE AIRE QUE CUENTA ES SUFICIENTE PARA TENER UNA BUENA VENTILACIÓN. | 1 | 22781 | 2559
13272 | Para informar sobre la posición de las jaboneras en el área de sanitarios de asociados, se propone reducir la sección de los espejos es decir de 0.60m a 0.40m o bien 0.50m. con la finalidad de ajustar el área y tener espacio para colocarlos en la parte frontal, ya que debido al área ocupada por los espejos nos complica la colocación en la parte frontal y por la parte de los laterales tenemos los secadores de manos por lo que teniendo en cuenta cuestiones de operación no es factible tenerlos en los costados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13273 | Revisando los planos GA070 PLANTA DE ABARROTES – REF.ARQ (1) Y ALZADO 3 – ABARROTES (4), Y GA071 VISTA INTERIOR IV – ABAROTES (4), no nos indica la colocación de Jamba en el acceso, por lo cual solicitamos nos confirmen si no va o si la lleva la jamba. | 2 | Conforme a prototipo para el acceso a salchichoneria solo se indica la colocacion de bolardos para proteccion del acceso como se indica en proyecto . | 1 | 22781 | 2559
13274 | Se solicita apoyo para compartir detalle de las jaulas de alto valor y Mantenimiento, ya que no encontramos dicho detalle en planos de canceles y puertas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13275 | Se identifico que en la fachada posterior en el eje 4 a la altura de la division entre mezanine y nave principal se ha marcado una junta de contruccion a toda la altura del muro de block. Nos podrian apoyar en conocer si existe un alcance, para reparar esa sección? o podrian realizar una visita y evaluar dicho muro. Se agregan imagenes en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13276 | SE REVISO EL PROYECTO EJECUTIVO EN ESPECIFICO LOS PLANOS C09a PLANO DE TERRACERIAS II, DETALLE 06 MODULACION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, NO ES MUY CLARO YA QUE AHI LA MODULACION ES A CADA 3 METROS COMO MAXIMO Y SE REQUIERE EN AMBOS SENTIDOS VARILLAS, PERO EN LOS DETALLES 7 Y 9 DEL MISMO PLANO EN LOS CORTES NO SE REPRESENTA MENCIONADAS JUNTAS. REVISANDO EN CONJUNTO EL PLANO C09 NOS MENCIONA QUE EN AREA DE ESTACIONAMIENTO LA MODULACION ES A CADA 1.00 METROS Y CON LA LONGITUD DE LAS VARILLAS ESTAS ESTARIAN ENCIMADAS, NOS PODRIAN APOYAR CON SABER SI ES CORRECTO QUE TANTO LA JUNTA TRASVERSAL COMO LA JUNTA LONJITUDINAL LLEVE BARRAS DE UNION. | 2 | La modulacion de las varillas se debe ejecutar conforme se indica en el Estudio de Geotecnia paginas 36 y 37 y los detalles de la pagina 38 y 39. | 24 | 22781 | 21
13277 | DE ACUERDO A LA CI -022-014 MENCIONA LAS SIGUIENTES CARACTARISTICAS Y RECOMENDACIONES: En la interconexión de tanques indispensable usar mangueraflexible a partir de 2.5 metros de longitud o según el alcance desus tanques para absorber la contacción y expasión que influyeen la resistencia del tanque. Toda tubería tendrá que estar correctamente soportada, paraevitar que en la zona de descarga se genere un daño parael tanque. No instale codos y tuberías rígidas a la salida de la conexión.Los tanques deben probarse por un mínimo de 24 - 48 horas.Las conexiones son diseñadas para ser apretadas manualmente,el forzamiento con herramientas puede romperlas. PERO EN EL PROYECTO NO LOS CONCIDERA ME APOYA CON SUS COMENTARIOS. ADJUNTO CI EN NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | La CI se emitio posterior al proyecto ejecutivo, se esta emitiendo su implementacion al proyecto. | 9 | 22781 | 1425
13278 | Revisando el proyecto ejecutivo GA011 solo nos indica que lleva muro de block en el respaldo de la vitrina de salchi, revisando el plano GA080 detalle 08 corte por salchichonería también nos muestra muro de block, pero como en otros proyectos este muro lleva un lambrin para evitar que se vea el muro aparente, por lo cual solicitamos que nos ratifiquen que va solo el muro de block o el detalle del lambrin en el muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13279 | DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI EN EL MURO POSTERIOR DE PREPARADO DE CARNES EL CUAL QUEDA EN EL PASILLO DE LA BODEGA POSTERIOR NO LLEVA LAMBRIN DE MADERA PARA PROTEGER EL MISMO DE LOS GOLPES OCACIONADOS POR MERCANCÍA.YA QUE EN PLANO A-100a PLANTA DE MERCANCIAS , A-101 PLANO DE PISOS, NO INDICA EL MISMO SOLO SE CONTEMPLA EL ANGULO PROTECCION EN L | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13280 | De su apoyo con la ratificación del calibre de la lamina a utilizarse en el andador peatonal, ya que en el plano C14d ANDADOR PEATONAL nos indica que se utilizara lamina lisa calibre 24 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13281 | El día jueves 19 del presente se llevó acabo un recorrido por la unidad SC Santin con personal de operadora y store planing los cuales indican que para el muro de tablarroca del área de cosméticos en la sección donde no se cuenta con algún mueble o góndola debe de llevar dicho muro hoja de laminado ya que es vista a cliente. De su apoyo para validar si se requiere dicho laminado en el muro o no. De ser así emitir boletín para ejecutar. | 2 | Buen día, Así se tiene referido en el plano 5702 A-100b ACABADOS EN MUROS PLANTA BAJA, se comparte captura de pantalla como evidencia. El acabado AMU-5a indica la colocación de laminado plástico en donde no se tiene góndola como respaldo hacia muro. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
13282 | Buenos dias, referente al plano IE04a-INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA-1009775 no nos indica lampara de emergencia en subestación eléctrica y por parte de eficiencia operativa la solicita. Quedo a sus indicaciones. | 2 | Conforme a guías mecánicas no se indica la colocación de la lámpara de emergencia en zona de subestacion. | 1 | 22781 | 2559
13283 | De acuerdo con el proyecto se tiene el límite de predio con C. Ramón Nuñes en dicho espacio se tiene físicamente mucho cascajo basura y desechos; de su apoyo para indicarnos si se considerara como alcance retirar dicho material con el efecto de preservar la estética una vez que se termine de edificar la unidad SC Francisco Villareal. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13284 | BUENAS TARDES DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA Y DEMOLICIONES SE ENCONTRO DENTRO DEL PREDIO UNA TUBERIA DE GAS NATUTAL QUE CRUZA EL PREDIO, SE COMPARTE FOTOGRAFIA CON POSIBLE RECORRIDO, SE PRESENTO EL PROVEEDOR DE GAS A REALIZAR LA REPARACION PERO NO MENCIONARON POR DONDE ES EL RECORRIDO, ENTINEDO QUE LA TUBERIA DE GAS NO PUEDE PASAR POR DE BAJO DE LA TIENDA, CUAL SERIA LA SOLUCION A ESTE DETALLE. NO ESTAMOS COMUNICANDO CON LA COMPAÑIA DE GAS PARA PODER IDENTIFICAR EL RECORRIDO Y PODER COMPARTIRLES LA TRAYECTORIA DE LA LINEA, LOS MANTEGO INFORMADOS SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13285 | Revisando el plano ID04-SALIDA DE VOZ Y DATOS, la línea directa de Telmex en Omnicanal, E-commerce y Moneygram, nos marca toda la instalación por el mismo tubo de 19 mm, por experiencia y por pedido de Telmex solicitan que sea independiente la instalación ya que llevan fibra óptica. | 2 | Podrian apoyarme con el resolutivo por parte de Telmex para revsiar con el especialista, el proyecto lo indica conforme a guías mecánicas. | 1 | 22781 | 2559
13286 | Para informar que al realizar el cambio de bombas en tanque de tormantas , se hizo el hallazgo de lodos de una altura de 1.70 m. Por lo que se realizara el desasolve del espacio para poder dejar en optimas condiciones esta estructura.Anexo fotografias donde se muetra el hallazgo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13287 | Revisando el proyecto ejecutivo en los planos A100b-planta de plafones y GA060-PLANTA DE ABARROTES-PLAFONES, nos indica que lleva losa de concreto a una altura de 3.90 mts y no metal desplegado con panel de cemento como en algunos proyectos, solicitamos nos proporcionen detalles de la losa, armado y resistencia del concreto. | 2 | Se indica en el plano A407 Anden, recibo,basura y cartón. Se envia boletin de losa con especificaciones, revisar la dimensión de la losa considerada propuesta. | 4 | 22781 | 1402
13288 | De su apoyo para ratificarnos si en el Área donde se ubicaran los lockers de clientes y el carrito amigo no llevamos luminarias ya que no se contemplan en el PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y PREPARADOS sin embargo actualmente esta área se muestra muy obscura, en caso de si contamplarse indicarnos el tipo de luminaria y el circuito de donde se alimentaria. Anexo fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13289 | En el recorrido de entrega se percato que las luminarias del tunel de carritos, del canipie de acceso a clientes y salida estan en el mismo circuito. A solicitud de gerencia de dejaron las luminarias del tunel del carritos encendidos durante el día ya que la zona lo requiere, pero por compartir circuito se mentienen encendidas las 3 zonas, la solicitud de operadora es ver si las luminarias de acceso y salida se pueden cambiar de circuito para que se apaguen o se puede agregar un circuito adicional ya que esto reduciria la vida util de los luminarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13290 | Solicito de su apoyo en conocer si en el perimetro de las camaras que dan al pasillo de trastienda no es necesario colocar malla anti estiba. Camara de congelados y camara de lacteos, en caso de ser afirmativa apoyarnos con el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13291 | DE ACUERDO AL PLANO C-14 MOBILIARIO URBANO DONDE NOS MUESTRA EL ALZADO DE LA MALLA CICLONICA, ESTA NO INDICA SI LLEVA TIRAS DE PLASTICO. NOS PODRIA POYAR EN RATIFICAR QUE NO SE CONSIDERA PARA ESTE PROYECTO. | 2 | El proyecto no considera la colocacion de cintas plasticas en la malla ciclonica. | 9 | 22781 | 1425
13292 | A soliictud de eficiencia operativa nos solicita colocar una malla ciclonica sobre el muro de la sala de juntas para evitar que la mercancia estibada sobre el rack existente y proyectado caiga sobre los asociados. Dicha malla solo sobre el muro de paralelo al rack, nos apoyan con el detalle de anclaje al muro y caracteristicas de este trabajo. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13293 | Nos solicita el area de eficiencia operativa saber si no hay alcance de colocacion de mallas sombras en los tomens de pick up en estacionamiento. | 2 | Buenos días Confirmamos que NO se tiene alcance para colocar mallasombras en los cajones de pick up, de acuerdo con el prototipo con el cual se liberó el proyecto. Saludos | 0 | 22781 | 829
13294 | Buena tarde. Esta supervision solicita se indique si en este prototipo se colocara maquina de hielos, ya que el listado de suministro lo elimina y store planing si lo esta considerando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13295 | En el plano A601 Tabla de puertas y canceles nos indica que para los accesos AB y MG llevará una cortina corrediza mas sin embargo si se revisa el plano A601A Detalles de puertas y canceles en el tipo R este no indica si el mecanismo de dicha cortina será motorizado o manual. De su apoyo para indicarnos qué tipo de mecanismo será para estas cortinas, así como proporcionarnos un detalle o boletín con las características del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13296 | A raiz del correo donde nos solicitan retirar una cara del totem espectacular nos podrian indicar los alcances necesarios para poder hacer el trabajo y evitar temas con la autoridad, esto debido a que no se sabe si se debe desaparecer una cara completa conla tapa y los adosados o solo los adosados y cambiar el color en esa cara. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos | 2 | El pasado 26-feb, se envío el boletín (C-15 Anuncio Espectacular -3140) dentro de la cadena de correos con el asunto "Re: Visita de municipio ¦ Retiro cara de anuncio espectacular" el cual también se encuentra cargado en la carpeta de boletines. | 0 | 22781 | 829
13297 | Buenos dias. referente a la oc de amasijo, al recorrer los hornos y fermentadoras los modulos tipo trinchera quedaron desfasados del frente de dichos equipos, se propone agregar un modulo extra a las trincheras, si hay alguna otra alternativa favor de mencionarla. Quedo a sus indicaciones. | 2 | Se compartió layout con la ubicación de hornos y fermentadora, se confirma que se debe agregar un módulo a la trinchera existente. | 1 | 22781 | 2559
13298 | Para el molino de café BUNN indicada con la simbología MCB proyecto GIE03 e IE16 indica que el circuito 16 del tablero GP contando con una protección de 1P-15A con un calibre de conductor 8AWG. Más sin en cambio la ficha técnica del proveedor indica que será una protección de 3P-15A con un calibre de conductor de 12 AWG. Se adjuntan imágenes demostrativas, así como la ficha técnica del proveedor. De su apoyo para indicarnos calibre de conductor y protección correcta para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13299 | Para el molino de café de DELI indicada con la simbología MCA proyecto GIE03 e IE16 indica que los circuitos 4,6 del tablero GP contando con una protección de 1P-15A con un calibre de conductor de 10AWG. Más sin en cambio la ficha técnica del proveedor indica que será una protección de 3P-15A con un calibre de conductor 12AWG. Se adjuntan imágenes demostrativas, así como la ficha técnica del proveedor. De su apoyo para indicarnos calibre de conductor y protección correcta para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13300 | Se informa que a solicitud de la operadora de tienda, se nos solicita la necesidad de algún equipo de monitoreo de CCTV para el área de vinos ya que nos argumenta que existe un punto vulnerable el cual presenta constantes detalles de faltante de mercancía, y revisando el proyecto no tenemos equipo que pudiera servir de apoyo en esta área por lo que solicitamos su apoyo para indicarnos que procede ante esta situación, envió esquema del FLOORPLAN de tienda indicando el punto vulnerable antes mencionado | 2 | Buen día En proyecto tenemos indicada una cámara para el área de vinos así como una pantalla conforme a guías, adjunto imagen del proyecto. Saludos | 0 | 22781 | 829
13301 | De su apoyo para informarle que que realizando los trabajos de colocación de reja de protección en plafón de área de conteo nos encontramos con un detalle. La altura del plafón de este espacio es de 2.10 m sin embargo la altura del muro lateral que divide la oficina administrativa con este espacio no contempla una cadena de cerramiento entre el vano de la puerta y la rejilla de protección por lo que por lo que se informa que se coloca cadena de cerramiento y muro de Durock para cerrar ese espacio y de esta manera garantizar la solidez del mismo. Anexo fotografías | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13302 | Buenos dias, referente al plano GIH-01 - INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1-1009775 nos pueden corroborar si en el muro de tablaroca llevamos algun recubrimiento pues tenemos una tarja en esta esquina Quedo a sus indicaciones. | 2 | Las areas de preparados solo deben considerarse el acabado glassboard. | 1 | 22781 | 2559
13303 | Al realizar el proceso de transformacion se reviso que el muro de sanitarios no cuenta con refuerzo vertical que le de estabilidad al muro de sanitarios que se concerva, este movimiento podria generar que las piezas de ceramicas o porcelanato lleguen a generar agrietamiento, lo cual se propone realizar refuerzos verticales para dar estabilidad y una cadena de cerramiento para dar cuerpo. Se comparte fotografias y refernecia del muro que se habla. QUedo pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13304 | De acuerdo a los planos ES-103 BARDA EXTERIOR y DEM-200 a FACHADAS GENERALES DEMOLICIONES solicita una demolicion de 3.27 metros de altura y una longitud de 14.41 metros; en el corte 3 corte esquematico barda nueva, nos solicita realizar una dala D1 (NUEVA) desplantar muro de Block nuevo detalle 4 y posterioremente otra dala de cerramiento D1, se solicita reconsiderar si es necesario volver a construir el muro nuevamente por el tema de los permisos o en su caso solo finalizar el trabajo con la primer dala de cerramiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13305 | Por medo del presente solicitamos de su apoyo con el siguiente tema; derivado de los trabajaos ejecutados en la unidad SC Santin se emitieron cambios para el área de panadería en concreto en los muros donde van los muebles de exhibición, pero al ejecutar los trabajos relacionados al adicional se requiere un espacio mínimo de 73 cm para que el mueble de exhibición quede al paño del faldón. El espacio disponible real es de 65 cm del panel del congelador de amasijo al paño del faldón de panadería, esta medida coincide con la medida del mueble. Por lo que no se cuenta con el espacio suficiente para alojar el muro ni las instalaciones eléctricas. Se está viendo la opción de correr los contactos por piso con uso rudo y no genere temas con la instalación. O dejar los contactos en los extremos de los cajillos. Es espera de sus comentarios | 2 | Buen día, Se tiene como espacio una distancia de 75cms a partir del panel del congelador, se tendría que dejar un lambrin de tablayeso, pegado al muro con adhesivo de contacto y dejar los contactos por piso, cabe destacar que los muebles que se colocaron en layout por operadora son los que estaban indicados en guías mecánicas y proto vigente los cuales median 60cms de ancho. | 1 | 22781 | 2559
13306 | Se estuvo buscando un detalle de los muros de block en los planos de secciones C05c, nos podría apoyar en saber las dimensiones del block 15x20x40 o 20x20x40 y saber si es hueco, que lleve varilla, cadena de cerramiento, etc. | 2 | Se confirma muro de block de 15x20x40 hueco con sus respectivos refuerzos. Se cargo boletin B03 DETALLE DE MURO DE BLOCK 1009775 con especificaciones. | 1 | 22781 | 2559
13307 | De su apoyo para ratificar si los muros de farmacia van de piso a techo como se indica en los planos A300 Cortes generales y A405 Plano de farmacia y consultorio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13308 | Revisando los planos C05d del muro de contención nos da el detalle 4 C05f y 3 C05f, nos muestra que el predio vecino debe de tener la elevación 49.02 en el detalle 4, en el detalle 3 debe de tener la elevación 48.78, pero físicamente en el predio vecino tenemos la elevación de 48.00, por lo cual la cimentación quedará enterrada alrededor de 15 a 20 cm, dado a la premura de los trabajos se procederá a construir dicho muro. | 2 | El desplante de los muros de contención se rige conforme al plano C09f en este caso se indica que el muro MC2 tendra un empotre de 1 metro, conforme a levantamiento topografico la zona tiene una pendiente del nivel 49 a 48.75 como se indica en proyecto, su apoyo para enviar el perfil de sitio para revisar con estructuras. | 1 | 22781 | 2559
13309 | Revisando los planos C05 plano de niveles, C03 plano de conjunto, Plano A605 bodega de muebles y tarimas y plano estructural ES-908 - PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE BODEGA DE MUEBLES, no nos da un nivel exacto, nos podria apoyar con el nivek de piso terminado de la plataforma de la bodega de equipo y tarimas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13310 | De su apoyo para indicarnos si se considerara nodo de datos en el punto de ventas en el área de pichos ya que de acuerdo al proyecto ID04 Nodo de datos no indica el nodo para este punto de ventas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13311 | En recorrido con eficiencia Operativa y construcciones nos mencionan que en el area de Pick Up se llevan dos pantallas en el muro a una altura de 2.00 metros y que se deben de conectar a la corriente regulada, mas sin embargo en el plano no se muestra dicho alcanse. Nos apoyarian con actulaizar plano de corriente regulada.? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13312 | Revisando los planos de la OC1 en el plano C03 PLANO DE CONJUNTO vemos en el área del tanque tormenta nos indica un paso para registro de acceso para la segunda celda del mismo, pero en los planos de proyecto de inicio en el tanque tormenta plano C08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE TORMENTA no nos indica dicha tapa de registro en la PLANTA DE TANQUE TORMENTAS detalle 01 no nos indica y tampoco TANQUE DE TORMENTAS CORTES B-B´, por lo cual les solicitamos que nos indique si lleva el paso para registro o no en la segunda celda. | 2 | Se debera ejecutar conforme a plano C08b Plano funcional de tanque de tormentas. | 1 | 22781 | 2559
13313 | en recorrido con eficiencia y store planning se solciito colocar una pelicula esmerilada en la puerta de oficina administraiva y se hizo el comentario que es necesario un pasadocumentos ya que no se coloco porque en los planos no se especfica. Nos apoyam con sus comentarios. | 20 | Conforme a plano A101 Planta de Mercancias se indica la colocación de pasadocumentos, de acuerdo a prototipo no indica pelicula esmerilada. | 9 | 91 | 1425
13314 | Se informa que derivado del recorrido realizado con personal de store planning y Eficiencia operativa, se solicitó que la ventana del área de comedor de asociados sea colocada una película polarizada de control solar, debido a las altas temperaturas de la zona y la orientación de este espacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13315 | De su apoyo con la ratificación de la aplicación de la pintura en la fachada de acceso AB ya que derivado del recorrido realizado con personal de store planning y Eficiencia operativa surgió el comentario de aplicar el mismo código de color DORIAN GRAY SW7017 en el muro del eje G2, cubriendo la altura total de este muro de la fachada del pórtico del acceso AB. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13316 | De su apoyo para ratificar el color del área de panadería ya que el plano A407 nos indica que el color a aplicarse es pintura vinílica mate de la línea Sable de código SW6083 o CMX6083. Ya que al momento del recorrido de pre posición de obra se nos indicó que el color no es el correcto, haciendo mención que el correcto es caverna (negro) CMX314-06. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13317 | En el plano C13a detalles de señalizacion interior, nos menciona que los cajones de estacionamineto son en color blanco y los pasos peatonales en color amarillo, la duda surge si no es necesario unificar el criterio y dejarlo en amarillo ya que en algunos formatos la pintura blanca se pierde en el concreto. | 2 | Conforme al nuevo prototipo vigente se debe considera toda la pintura multicomponente color amarillo. | 1 | 22781 | 2559
13318 | Una vez Revisando el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION se informa que se realizara el cambio de ubicación del PIR de alto valor, ya que la ubicación que nos marca proyecto es frente a la jaula de alto valor, lo cual por temas de operación tanto de tienda como del mismo sistema lo conveniente sería colocar el equipo en el lugar donde se ubica la jaula según proyecto. por lo que se reubica la posición del mismo y la canalización para el mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13319 | Se tiene la duda si el acabado en el anden es correcto, ya que el transito es diario y esta puede ser desprendido despues de algunos años. En el recorrido con Eficiencia operativa y Gerencia de construcción, se menciono si no es mejor dejar el piso pulido aunque se vean los parches de la red sanitaria. | 2 | Buenos días equipo De acuerdo en conservar el piso pulido en donde se observe los parches de la nueva red sanitaria, dando de baja el alcance de piso epóxico en trastienda. Saludos | 0 | 22781 | 829
13320 | De acuerdo con el proyecto de refrigeración GRI-A Lay out para el área de walmart.com se considera un congelador. En el plano GA090 Planta de abarrotes acabados en pisos indica que el piso de ese congelador es por proveedor más sin en cambio en conversación con el proveedor KYSOR indica que dentro de su alcance no está considerando el piso para ese congelador. De su apoyo para ratificarnos de quien será el alcance de la colocación de ese piso en esa área en específico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13321 | En el plano ES-101 planta y detalles de cimentación en el eje (G,2) (G,8) Nos indica que se colocara placa base 2 (PB2) en ambos, pero en el plano ES-105 PLANTA DE DETALLES DE PLACA BASE nos indica que se colocará una placa (PB1), nos podría apoyar con la respuesta de que plano es el correcto para este tema, tambien para conocer la orientación del dado D-2 ya que también es condicionante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13322 | De su apoyo para ratificarnos si el plafón que se encuentra sobre los hornos de amasijo es vacio como lo indica el plano A-105 PLANTA DE PLAFONES o si se contempla plafón . Anexo imagen | 2 | Buenos días Se confirma que no se coloca plafón sobre el área de hornos, continuar conforme a proyecto ejecutivo. Saludos | 0 | 22781 | 829
13323 | Se informa de la colocación de un plafón de malla multiperforadora debajo de los racks de A y B correspondientes a refrigeración, esto debido a que en proyecto no se contempla algún plafón debajo de estas áreas, los cuales son necesarios por cuestiones de seguridad ya que representa un riesgo al realizar trabajos de mantenimiento en los tableros, tanto las áreas debajo de los racks como los pasillos que están en la periferia por la caída de alguna herramienta o equipo empleado para los trabajos de mantenimiento a realizarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13324 | De su apoyo con la aclaracion del Ashurado del plano C03 donde indica restricción, ya que en algunos proyectos nos han dicho que ahi no se puede contruir, pero en el plano se muestran cajones de estacionamiento. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13325 | DE ACUERDO AL PLANO C-05 PLANO DE NIVELES CARGADO EN LA ORDEN DE CAMBIO 3, SE HAN DETECTADO QUE SE CUENTAN CON CIERTAS AREAS QUE NO CUENTAN CON LOS RESPECTIVOS NIVLES, EJEMPLO EL AREA DE PICK UP NO ESTA BIEN REPRESENTADOS LOS PUNTOS DE NIVEL DE BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. ADEMAS DE QUE EN EL AREA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CERCANAS A LA NAVE CREEMOS QUE LA PENDIENTE ESTA MUY CASTIGADA. QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13326 | Buen día se solicita por este medio la ubiciacion de los planos EM-01 y EM02 que son los planos donde indican las trayectorias de la instalacion para la automatizacion de los equipos de aire, iluminacion, etc. Ya que en las carpetas solo se encontro el plano de dimeo de la iluminacion de piso de ventas. Agradezco su apoyo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13327 | DE ACUERDO AL RFI CON ID 1032628 NO INDICAN:Se realizará la actualización de acuerdo a la NOM 003. NOS PODRIAN APOYAR CON LA ACTUALIZACION DE LOS PLANOS Y PROYECTO EJECUTIVO. | 2 | Se esta trabajando en la actualización de la PTAR, para compartir a la brevedad la actualozación de planos. | 9 | 22781 | 1425
13328 | Favor de compartir el proyecto ejecutivo de la PTAR de acuerdo a la norma 03 que se nos indicó para esta unidad. | 2 | La OC actualización de PTAR se cargará en Tririga el viernes 17 de marzo. | 9 | 22781 | 1425
13329 | DE ACUERDO AL RFI 1032893 DONDE LA RESPUESTA FUE ¨Se realizará un nuevo levantamiento topográfico para ratificar las coordenadas de la unidad respecto a las colindacias del predio vecino, toda vez que se indicó en obra que existe una discrepancia de 55 cm¨ EL PASADO MIERCOLES 22 DE FEBRERO SE PRESENTO PERSONAL DE DISEÑO A RECTIFICAR LA POLIGONAL, PERO AL DIA DE HOY NO TENEMOS UNA SOLUCION A LA OPORTUNIDAD Y SE TIENEN DETENIDOS LOS TRABAJOS DE MUROS DE CONTENCION SOBRE ESAS MOJONERAS 5 Y 6 ASI MISMO LA NAVE NO SE INICIARÁ COMO SE TIENE PENSDADO YA QUE DEPENDEMOS QUE NOS RATIFIQUEN NO SE MODIFICARAN LOS EJES DE LA TIENDA (NAVE) PODRIAN APOYARNOS EN DAR VISIBILIDAD O ALGUNA CONCLUSION QUE NOS PERMITA,NO DETENER LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRA. SE ADJUNTA IMAGEN DEL PROGRAMA DE OBRA CON LAS AFECTACIONES. | 2 | De acuerdo con al reunión de dia lunes 27 de febrero, se comparte propuesta a BR donde se recorren los 55 cm en la colindancia posterior sin afectar la huella de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
13330 | DE SU APOYO CON LA SOLUCION DE LA POLIGONAL DE LA TIENDA, YA QUE AL DÍA DE HOY NO SE TIENEN RESUELTOS LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ANDEN Y ESTO NOS ESTA IMPACTANDO EN LOS TRABAJOS DE OBRA. QUEDO PENDIENTE. | 2 | El tema de la poligonal se esta socializando con el propietario. | 3 | 22781 | 62
13331 | DE SU APOYO PARA AYUDARNOS A ACTUALIZAR EL PLANO INDICE CUANDO SE REALICE EL UNA ORDEN DE CAMBIO PARA TENER MAS CONTROL DE CADA PLANO QUE SE MODIFIQUE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13332 | Se hace la observacion que el bloque donde posiciona el tanque de tormentas en el plano C03 plano de conjunto tiene dimenciones mas grandes a las del plano C08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS y al plano Estructural C-09d - PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE TORMENTAS, donde nos define el Plano C08b ya que es el plano que debine esta especialidad y se definio con el proyectista PMI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13333 | De acuerdo con los criterios integrales supercenter 2023 en el despacho de deli indican una precoladora (cafetera) de la marca BUNN mas sin en cambio en el proyecto GIE03 e IE16 no indica que este considerado este equipo. Se adjuntan imágenes demostrativas, así como a ficha técnica del proveedor. De su apoyo para brindarnos la información de este equipo (circuito, trayectoria, tablero, protección). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13334 | BUENAS TARDES NOS PODRIAN APOYAR EL LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LAS DUDAS DE CONCURSO, ESTO PARA VALIDACION DE PREGUNTAS YA REALIZADAS. SALUDOS | 5 |  | 2 | 58 | 41
13335 | En el plano A101 Planta de mercancías indica que el preparado de carnes y el preparado de pescados se encuentran en el mismo espacio; de acuerdo con los requerimientos por parte de seguridad alimentaria y experiencia en obras anteriores estos dos preparados no pueden estar en la misma área porque se puede prestar contaminación alimentaria. De su apoyo para ratificar o modificar este espacio. | 2 | DE ACUERDO A PROTOTIPO VIGENTE SE DEBE MANTENER EL CRITERIO MARCADO EN PLANOS | 9 | 22781 | 1425
13336 | Buen día, presentamos la propuesta de solución a la oportunidad presentada en el corte de terreno en el área de acceso de tráileres y anden como se acordó en el punto 15 de la minuta de obra del recorrido realizado con personal de Diseño Walmart y PMI el pasado 15 de Noviembre de 2024. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13337 | DE SU APOYO PARA INFORMARNOS SI EN LA BASE DEL RACK DE REFRIGERACIÓN B NO SE CONTEMPLA PROTECCIÓN ALGUNA EN LA PARTE INFERIOR DE LA REJILLA IRVING YA QUE POR PROYECTO NO SE CONTEMPLA , SIN EMBARGO ES IMPORTANTE LA COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE O BIEN, LÁMINA ANTIDERRAPNTE SOBRE LA REJILLA IRVING. ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UNA PROTECCIÓN Y NO AFECTAR A LOS ASOCIADOS A LA HORA DE REALIZAR ALGÚN MANTENIMIENTO EN ESTA AREA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13338 | De su apoyo para indicar si las columnas dentro de Tienda llevaran protección de aluminio antiderrapante, si este es el caso compartir detalle ,ya que se reviso el PLANO DE MUROS A104 y no se representan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13339 | Referente al rfi enviado anteriormente y en donde nos responden que en los detalles de los Planos GA50 y GA51 se indica que todas las zonas de transisto pesado se debe de considerar la colocacion de triplay a una altura de 1.22, necesitamos de su apoyo para especificar el lugar donde se colocara ya que la contratista no tiene la visibilidad para cuantificar yo conocer el alcance del concepto, quedo a sus indicaciones. | 2 | Como se indica en los detalles la proteccion se debe colocar en las zonas de trasnsito pesado, es decir en todos los muros que estan en la zona de trastienda donde se tiene paso de mercancias por medio de patin de carga, con respecto a la zona de omnicanal prototipo no indica su colocacion. | 1 | 22781 | 2559
13340 | De acuerdo con el plano A-407 Andenes de recibo y servicios indica que para el área de recibo se deberán llevar postes cilíndricos (bolardos) lo cuales tienen la finalidad proteger el mueble y muros de esta área; lo cual se encuentra ejecutado de acuerdo a proyecto. El día jueves 19 del presente se llevó acabo un recorrido por la unidad SC Santin con personal de operadora y store planing los cuales indican que para protección de los muros de tablarroca que se encuentran en el área de recibo solicitan adicional colocar lambrin de triplay sobre muro. De su apoyo para validar si se requiere dicho lambrin o no. De ser así emitir boletín para el área de recibo. | 2 | Buen día, El triplay es para proteger los muros de tablaroca de la estiba de mercancia o de la maniobra de esta, sólo se coloca en las áreas donde haya acceso de patines o montacargas. El área que mencionan sólo ingresan asociados ya que hay bolardo en el acceso; por lo que no aplica la colocación de triplay en dicha zona. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
13341 | SOLICITO DE SU APOYO CON EL TEMA DE PROTECCION DE DOMOS EN TECHUMBRE YA QUE EN EL PLANO A103e NO SE REPRESENTAN PROTECCION ANTICAIDAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13342 | Favor de apoyarnos con una solución con el tema de protección del muro adosado de durok que se encuentra a un costado del acceso de trailers ya que al no tener suficiente espacio para maniobra, este sufre daños constantes a pesar de ya haber realizado reparaciones anteriormente. ya que de acuerdo a proyecto no tenemos especificado alguna proteccion para el mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13343 | DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI EN LOS SARDINELES CONTEMPLADOS DENTRO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION NO LLEVAMOS UN ANGULO DE PROTECCION PARA PROTEGERLOS DE GOLPES GENERADOS POR LA MERCANCIA . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13344 | Revisando proyecto ejecutivo en el plano A406 Oficinas de trastienda y A400a Oficinas y Servicio del Frente, nos muestra el detalle de panel de yeso y block cara lisa, pero no nos indica protección de Triplay en los muros, por lo cual es necesario colocar dicha protección en los muros y cámaras de trastienda, las oficinas en línea de caja y omnicanal. | 2 | Conforme a los detalles de los Planos GA50 y GA51 se indica que todas las zonas de transisto pesado se debe de considerar la colocacion de triplay a una altura de 1.22. | 4 | 22781 | 1402
13345 | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería indican que la protección para la amasadora de 20 lts es de 3x30A pero en el cuadro de cargas del tablero GM2 indica una protección de 3x20A. En base a experiencia de obras anteriores se sabe que las protecciones requeridas para ese equipo son 30A. De su apoyo para ratificar la protección correcta para ese equipo. | 2 | De acuerdo a la guía la batidora requiere un desconectador de 30A, pero la carga no llega a 30A, por lo que se considero una proteccion de 3P-20A, en conclusión para confirmar si se requiere una protección de 30A, se requiere tener la ficha de la batidora. | 4 | 22781 | 1402
13346 | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería indican que la protección para la batidora de 80 lts- es de 3x60A pero en el cuadro de cargas del tablero GM1 indica una protección de 3x30A. En base a experiencia de obras anteriores se sabe que las protecciones requeridas para ese equipo son 60A. De su apoyo para ratificar la protección correcta para ese equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13347 | En el plano GIE01 Fuerza y contactos nos indica que el calentador eléctrico en el departamento de frutas y verduras tiene una protección de 3x30A mas sin en cambio en el cuadro de cargas del tablero GS indica que la protección para este equipo es de 3x20A. De su apoyo para confirmar la protección correcta del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13348 | En el plano GIE01 Fuerza y contactos nos indica que el calentador eléctrico en preparado de carnes tiene una protección de 3x30A mas sin en cambio en el cuadro de cargas del tablero GS indica que la protección para este equipo es de 3x20A. De su apoyo para confirmar la protección correcta del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13349 | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería e IE16 Cuadro de cargas indican que la protección para el enfriador de agua es de 3x20A. Pero de acuerdo a la ficha técnica del proveedor del equipo indica que la protección correcta para este equipo es 2x30A (2 fases con tierra física). Se adjunta ficha técnica del equipo De su apoyo para ratificar la protección correcta para ese equipo | 2 | DENTRO DE LA CARPETA "04 MEMORIAS12 OTROS" DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B07 y B07a CON EL PLANO GIE02 ACTUALIZADO DE ACUERDO CON LA FICHA TECNICA COMPARTIDA.DE ACUERDO CON LA GUÍA MECANICA ESTE EQUIPO ES TRIFASICO POR LO QUE SE CONSIDERO DE ESTA MANERA. | 4 | 22781 | 1402
13350 | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería indican que la protección para la laminadora de pie es de 3x30A pero en el cuadro de cargas del tablero GM1 indica una protección de 3x20A. En base a experiencia de obras anteriores se sabe que las protecciones requeridas para ese equipo son 30A. De su apoyo para ratificar la protección correcta para ese equipo | 2 | La laminadora que se considero no consume mas de 30A, por lo que el interruptor seleccionado es el adecuado, en conclusión, para dererminar si se debe de considerar un interruptor de 30A, se debe de tener la ficha tecnica de la laminadora y se confirmaria la protección. | 4 | 22781 | 1402
13351 | Favor de apoyarnos con una solución con el tema de protección del muro adosado de durok que se encuentra a un costado del acceso de trailers ya que al no tener suficiente espacio para maniobra, este sufre daños constantes a pesar de ya haber realizado reparaciones anteriormente. ya que de acuerdo a proyecto no tenemos especificado alguna proteccion para el mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13352 | De acuerdo con el DU01 correspondiente a la actualización OC3 Iniciativas de ahorro.04 emitida el 17 de agosto 2023 indica que la protección en el tablero TGE para la planta tratadora será de 3P-80A; pero de acuerdo con el diagrama unifilar correspondiente al proveedor ACUATECH nos indica que su interruptor derivado es de 3P-100A por lo cual la protección indicada en el tableroTGE al ser menor que la protección indicada en el sub tablero no cumpliría con la función de detección y protección. Se adjuntan diagrama unifilar de proveedor ACUATECH. De su apoyo para confirmar la protección correcta para la planta tratadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13353 | De acuerdo con el plano IE16 Cuadro de carga indica que para la cafetera nouvar que va en cocina deli tiene una protección de 2x30A con un calibre de cable 6 AWG más sin en cambio de acuerdo con la ficha técnica del proveedor se requiere una protección de 3x15A con un calibre de cable 10 AWG. De su apoyo para corroborar la protección y calibre de cable correcto para el equipo. | 2 | LA CAFETERA NOUVA POR GUÍA INDICA QUE ES UN CONTACTO MONOFASICO, POR EXPERIENCIA EN OTROS PROYECTOS LA CAFETERA ES BIFÁSICA. POR LO QUE SOLICITO DE SU APOYO COMPARTIENDO LA FICHA TECNICA PARA REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE. | 10 | 22781 | 3
13354 | Derivado de la revision de los planos de acabados nos percatamos que el pasillo de sanitarios de clientes no cuenta con una proteccion de laminado o triplay que proteja el muro de tablaroca, por lo que nos solicitaron consultar si no es necesario, de requerirse favor de confirmalo Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13355 | revisando el proyecto ejecutivo no se encuentra detalle alguno de protejer los muros del pasillo para llegar a sanitarios de clientes y estos son de tablaroca, favor de apoyarnos en conocer si es necsario colocar laminado o triplay. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13356 | Buenas tardes en relacion a la base dek Rack B los planos nos solicitan la altura de 3.50 m. nivel superior, el proveedor de refrigeracion menciona que si existe la posibilidad de dejarlo a una altura total de 3.00 para que pueda ingresar su equipo ya que actualmente existen las tuberias de refrigeración funcionando. Me podria apoyar con sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13357 | De su apoyo para actualizar el proyecto correspondiente a la instalación de gas y el sistema ANSUL ya que en la plataforma TRIRRIGA se encuentra cargado el de Supercenter Boulevard Quiroga; y a nosotros nos corresponde SC Francisco Villarreal DET. 6338 | 2 | SE CONFIRMA QUE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A INGENIERIA QUE SE PLASMO EN LOS PLANOS SÍ CORRESPONDE AL PROYECTO DE SUPERCENTER FRANCISCO VILLARREAL. SE CORRIGIO EL NOMBRE DEL PROYECTO EN PIE DE PLANOS Y SE CARGÓ EN TRIRIGA EL 26JUL23, INFORMACIÓN QUE ENCONTRARAN DENTRO DE LA CARPTA DE GAS. | 4 | 22781 | 1402
13358 | Con relación a la puerta blindada se vuelve a hacer la observación que, debido al sentido del abatimiento indicado por proyecto (Izquierda - afuera) las bisagras quedaran expuestas y visibles al exterior de tienda, en caso de requerir que estas queden ocultas se tendría que cambiar el abatimiento hacia el interior, solicito su apoyo para confirma si procedemos conforme lo que indica proyecto o realizamos el cambio de abatimiento. (esto por mencion del proveedor dorlock ) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13359 | favor de apoyarnos con especificación de la salida de Pick Up en algunos formatos se solicita dejar barra de panico, que funcione como salida de emergencia y que tambien se coloque cerradura tipo letra. Y el plano de alarmas no especifica que se coloque la barra de panico en este proyecto. Saludos | 2 | Buenos días equipo Se comparte boletin "RFI-1047563-0-Dren de condensado Minisplit" con el complemento de la instalación para el miniesplit. Saludos | 4 | 22781 | 1402
13360 | Si en los sanitarios de Clientes se realizara la fabricación y colocación de Puertas en los accesos, esto debido a que en el plano de A-601A Plano de ubicación de Puertas, no se ve la proyección de estos 2 elementos, pero en el plano A-601 Tabla de puertas, si vienen consideradas con dimensiones y en material Madera, favor de confirmar si se ejecutan o se omiten. Nota: Los baños actuales no cuentan con puertas en acceso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13361 | EN EL PLANO A601 NOS INDICA QUE LAS PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA CUENTAN CON DIMENCIONES DE 1.06M *2.10 PERO EN LA NOTA 1 DEL MISMO PLANO NOS INIDCAN QUE SE DEJARA UN VANO DE 1.38*2.26 A LO QUE GENERA INCONGRUENCIA. ADEMAS EN ALGUNAS OBRAS SE DEJA EL VANO DE 1.33X2.10 PARA ESE TIPO DE PUERTAS. NOS APOYARIAN EN INDICARNOS CUAL ES EL CLARO Y MEDIDAS CORRECTAS DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA. | 2 | La medida del vano y la medida de la puerta debe considerarse conforme al plano ES301 de 1.32x2.20 m, se adjunta especificación de puerta de emergencia. | 1 | 22781 | 2559
13362 | El abatimiento de las puertas de baño de asociados abre hacia dentro de acuerdo a proyecto ejecutivo en el plano A409, pero al mandar hacer las mamparas el proveedor nos comenta que por las dimensiones no es factible que habrá hacia dentro ya que toparía con el mueble sanitario, por lo cual proponen que sea hacia fuera, se comparte plano propuesto por el proveedor. En espera de sus comentarios. | 2 | Solicitamos su apoyo para compartir el plano con cotas y medidas o el archivo dwg de como lo estan considerando para poder revisar el abatimiento ya que el pdf no es claro | 9 | 22781 | 1425
13363 | Se tiene la duda en el saber si no es necesario una rampa . para acceder a la compavctadora de cartón ya que en el plano C-03 plano de conjunto, nos solicita una guarnición para delimitar el area de carton y cuarto de residuos peligrosos del anden de camionetas. Menciona generencia de tienda que no se cuenta con montacargas como otros formatos y que se le complicaria el transportar las pacas de carton. Saludos | 2 | Este proyecto está con previa autorización de Eficiencia Operativa. Para la compactadora de cartón se cuenta con una rampa, favor de revisar plano A-410 Compactadora de Cartón -3140- y A-410a Compactadora de Cartón Alzados -3140- | 1 | 22781 | 2559
13364 | En recorrido con eficiencia y cumplimiento se nos hizo la observación que las salidas de emergencia deberían de considerar rampas al estacionamiento para las personas con sillas de rueda, nos apoya con sus comentarios o una solución a la oportunidad mencionada. | 2 | Conforme a proyecto las salidas de emergencia salen a nivel de banqueta por lo que no se consideran rampas | 1 | 22781 | 2559
13365 | De su apoyo en mencionar si se respeta la CI actualizada o la CI con la que se concurso ya que ambas difieren y por tal motivo se requiere se especifique que procede. Saludos | 5 |  | 2 | 58 | 41
13366 | EN LOS PLANOS DE INSTALACION VS INCENDIO INDICAN QUE LA TUBERIA PARA ESTA ESPECIALIDAD DEBERA DE SER ACERO NEGRO SOLDABLE, LA CONTRATISTA PROPONE QUE SE REALICE EL CAMBIO A ROSCABLE, ESTO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO POR LAS NORMAS QUE RIGUEN LA INSTALACION. NOS PODRIAN AYUDAR CON SUS COMENTARIOS. | 2 | Se está considerando de acero soldable únicamente el anillo principal del sistema contra incendios para las conexiones y ramales secundarios hacia hidrantes y diámetros menores de 3" se está considerando acero con costura, esto de acuerdo al manual de criterios de walmart. | 1 | 22781 | 2559
13367 | Revisando los planos C07 con el IS-01, vemos una contra pendiente en el registro 2 ya que en el plano C07 nos da un nivel de llegada de 49.13 y en el plano IS-01 tenemos un nivel de llegada de 48.85 (98.65) teniendo una diferencia de 28 cm entre los niveles de llegada, así mismo en el plano C07 no indican que en la trampa de grasa que va ubicada pegada al registro 2 la diferencia de nivel que debe de tener la llegada con la salida es de 10 cm, por lo cual necesitamos que nos indiquen los niveles a seguir para poder llegar con la pendiente a la PTAR.Por favor de confirmar si esos son los niveles de ejecución, o esperar la validación que los niveles son correctos ya que creemos que hay contrapendiente. | 2 | Se emite OC1 actualización de PTAR a NOM 003 y tecnologia MBBR el martes 21 de marzo. | 9 | 22781 | 1425
13368 | De su apoyo para comentarnos quien sera el que suministrara los reguladores de voltaje para cosmeticos y electronica; definirnos si es suministro GNFR, compras walmart o la contratista general asignada al proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13369 | A raíz de la visita del área de operación y recorrido de posesión se solicita un detalle para reforzar las llantas de las puertas de acceso al anden ya que consideran que estas se van a desgastar. Nos podrían apoyar con el detalle. Quedo a sus indicaciones. | 2 | Por especificaiones no se considera refuerzo adicional, su apoyo para enviar fotos del estado actual para evlauar si es necesario. | 37 | 22781 | 179
13370 | A raíz de la visita del área de operación y recorrido de posesión se solicita un detalle para reforzar las llantas de las puertas de acceso al anden ya que consideran que estas se van a desgastar. Nos podrían apoyar con el detalle. Quedo a sus indicaciones. | 2 | Por especificaiones no se considera refuerzo adicional, su apoyo para enviar fotos del estado actual para evlauar si es necesario. | 37 | 22781 | 179
13371 | En seguimiento al RFI anterior donde solicitábamos información sobre las rejillas pluviales requerimos de su apoyo para definirnos ese tema. Por lo que anexo reporte fotográfico con medidas y fotografías para la comprensión del tema. | 2 | Buen día Ante tal hallazgo, no se observa un agrietamiento que ponga en riesgo la estabilidad del elemento; aparentemente se observa que es una cuneta de concreto armado en donde cabe la posibilidad que sea una mala ejecución del cimbrado y colado; favor de realizar una pequeña cala en las caras exteriores para validar corroborar un mal cimbrado o en su defecto una deformaciónvolteo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13372 | De su apoyo para indicar si en la puerta de acceso al cuarto de facturación y sistemas se lleva repisa y pasa documentos ya que en el plano A601 nos indica que esta puerta el tipo E por lo que esta es sencilla sin estos elementos. Y de acuerdo a la operación y funcionalidad se requiere de los mismos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13373 | A fin de dar seguimiento y cumplimiento a las modificaciones o boletines de proyecto se adjuntan las respuestas recibidas por correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13374 | A fin de dar seguimiento y cumplimiento a las modificaciones o boletines de proyecto se adjuntan las respuestas recibidas por correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13375 | En referencia en el plano "A406 OFICINAS POSTERIORES Y COMEDOR" menciona la contratista que Interceramic ya no está suministrando ese modelo pero nos da la opcion de Me comenta la especificadora que lleva la cuenta de Walmart (Alison RAmirez) que se está considerando como sustituto el KRONOS GRIS LISO 40X40. el cual adjunto en notas y documentos para sus comentarios de que loseta utilizar. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13376 | De su apoyo para emitir un boletin de actualizacion a razon de la solicitud de Store Planning y la gerencia de la unidad ya que solicitan reubicar las siguientes camaras: *Camara ubicada en trastienda - librando el bin de mercancia *Camara ubicada en pasillo de quimicos - librando el letrero de mascotas evitando restarle vista al anuncio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13377 | Por medio del presente se hace constar que a solicitud de Store Planning en base a la modulacion de piso de ventas el contacto regulado para el verificador que indicaba proyecto en la gondola de cosmeticos se reubico a la gondola de hogar, y el contacto regulado para el verificador que indicaba proyecto en la gondola de caballeros pillama se reubico a la primera gondola de quimicos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13378 | BUENAS TARDES EQUIPO SE COMPARTE MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS PARA LA REUBICACION DE LOS POSTES AL LIMITE DEL PREDIO, EL AREA DE LICENCIAS REALIZARA LA SOLICITUD A LA DEPENDENCIA PARA TRAMITE DEL PERMISO. QUEDO PENDIENTE DE SUS COEMENTARIOS. | 10 | En proyecto ISSUE, se tenian considerados el retiro de los 2 postes al limite del predio, confirmar que son los mismos postes. Se envía correo para confirmación. | 8 | 25 | 77
13379 | De acuerdo con el plano C03 Planta de conjunto indica que sobre la Avenida Francisco Villarreal se ubican dos postes de CFE los cuales uno cae sobre un acceso vehicular y el otro cae en la vía publica Compartimos sembrado en plano a manera de ejemplificación De su apoyo para reubicar estos postes con la finalidad de no ser coincidentes con el acceso y la vía pública. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13380 | De acuerdo con el recorrido con garantias y la gerencia de la unidad solicitan se coloque un ancla y cadena en el muro de recibo por la parte de afuera con la finalidad de que se sujete el postigo de la cortina de recibo cuando este no se encuentre en su posicion ya que refieren que al estar suelto durante el dia puede caerce y ocasionar un accidente. De su apoyo para confirmar si procede dicha peticion de ser asi compartir especificaciones y detalles para su ejecusion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13381 | En el pano de mercania se encuentra representado un cancel en la ultima caja el cual entendemos dividiria linea de cajas con piso de ventas pero en el lay out y en el plano de canceleria no se indica por favor nos podrian indicar si este cancel se debera colocar de ser asi compartirnos detalle ubicacion y materiales del mismo | 2 | Se carga boletin B06 Cancel de cajas. | 1 | 22781 | 2559
13382 | En el plano C13B nos indica la señalizacion exterior nos pueden apoyar confirmando si dicho alcance corresponde a la contratita asignada o aun proveedor. | 2 | La señalización es alcance del contratista. | 9 | 22781 | 1425
13383 | De acuerdo con el A101 Planta general de mercancías y el A406 Oficinas posteriores y comedor nos indica que en el área de comedor se llevara un espacio donde comprenden el gabinete de inoxidable los hornos de microondas y se está adicionando en este espacio un lavamanos. (nuevo desarrollo)De su apoyo para compartirnos un detalle y un corte de la configuración de este espacio en la cual se indiquen medidas y alturas para este espacioAsí mismo de su apoyo para indicarnos quien suministrara el lavamanos que indica para este espacio.Se comparten imágenes demostrativas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13384 | Por medio del presente se les comparte los trabajos adicionales a ejecutarse para la unidad SC Santin esto con la autorización de la gerencia de construcción. Dichas actividades son: -Suministro y colocación de rieles de carritos -Nueva cerradura Philips para puerta de aluminio. -Lambrim wall tile para colocar llave de lavamanos. -Canalizacion y cableado para camara de CCTV exterior | 2 | Buen día, Confirmamos de enterados, cabe mencionar que los trabajos al ser autorizados por Gerencia de Construcciones y no requerir un rediseño, los adicionales derivados se deberán presentar por medio de una OT con la mismo Gerencia de Construcciones yo Store Planning. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
13385 | En el plano A101d Plano de inclusión en la simbología indica los diferentes elementos que conforman la disciplina de inclusión mas sin embargo para el caso del mapa táctil no se describe cual será el contenido de mismo ni su estructuración De su apoyo para indicarnos detalle del contenido del mapa táctil. | 2 | LA DESCRIPCION DE LOS MAPAS HÁPTICOS SE ENCUENTRA EN AL CI-19-067 • MAPAS HÁPTICOS. o DESCRIPCIÓN: MAPA GENERAL DEL PISO DE VENTAS DE LA UNIDAD Y O DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS SANITARIOS, CON REPRESENTACIONES GRÁFICAS EN RELIEVE Y TEXTOS EN CÓDIGO BRAILLE. PUEDE IR ADOSADO EN MURO O BIEN CON UNA PEDESTAL SUMINISTRADA POR EL MISMO PROVEEDOR, DEPENDIENDO DE CADA PROYECTO. o FUNCIÓN: PERMITE EL APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA ENTENDER DE MANERA GENERAL LA DISTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD. o CRITERIO: DEBERÁ PROCURARSE QUE LA ORIENTACIÓN DEL PLANO SEA LA MISMA QUE LA ORIENTACIÓN DE LA TIENDA. o CANTIDAD UBICACIÓN: SC90, 112: 3(1 EN CACCESO Y 1 SANITARIOS) o SUMINISTRO: CONTRATISTA o MODELO: ALUMINIO CON ACRÍLICO, EN ACCESO: 90X60CM EN SANITARIOS: 70X40CM. COLOCADOS A 1.20M DE NPT AL CENTRO. o TIEMPO DE ENTREGA: 2‐3 SEMANAS, 1 DÍA DE INSTALACIÓN. o RECOMENDACIÓN DE PROVEEDOR: MISMOS PROVEEDORES QUE PUNTO NO. 2 | 4 | 22781 | 1402
13386 | De acuerdo con el plano de rotulo A202 y el plano de fachadas generales A200 emitida con orden de cambio el día 15 de febrero de 2023, nos indican que las velarías van a cada extremo y no se unen en escuadra como lo hacen en algunos proyectos, nos podría informar si como lo indica el plano es correcto o hay algún criterio que nos ratifique la posición de las velarías, le adjunto foto en el apartado notas y documentos para una mejor interpretación. Saludos. | 2 | Conforme a criterios de fachadas que nos indica el CDP-01 Exteriores la ubiacion de las velarias se rigue por la ubiacion del acceso de la tienda por lo que se ratifica que las fachadas cumplen con los criterios, se envia imagen del CDP y del modelo. | 1 | 22781 | 2559
13387 | Se informa que proveedor de automatización nos solicita nodo de datos adicionales a las que se contemplan en plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS, requiere de una por rack y una mas en el EDC donde se ubica el espacio para el control | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13388 | Se comparte oportunidad en la salida de emergencia nueva, ya que el nivel de piso de ventas y el pasillo exterior son diferentes. Existe una diferencia de 5 cms. Teniendo el exterior mayor altura que el interior de piso de ventas. Se propone dejar una rampa y una coladera para evitar que ingrese el agua a la unidad, ya que existe una red pluvial cercana. se adjunta fotografia en notas y documentos. | 2 | Buenos días Se comparte boletín con la solución al desnivel de la salida de emergencia, se colocó la rampa al interior de la tienda para evitar rampas en el pasillo de servicio, y se coloco una rejilla en la parte exterior para evitar que se introduzca el agua. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13389 | En seguimiento a las armaduras indicadas en el plano ES-401 PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA,en el planos ES-402 Elevaciones de marco, detalle 1, 2, contamos con las armaduras AR-1, AR3, AR- 4,AR-6, AR-8, AR-9, donde nos especifica una longitud de 19.90 metros, con lo cual surge un problema delogística de traslado en esta longitud, se pide se considere seccionar la armadura, aclaramos que es unprocedimiento que se ha realizado para elementos de esta longitud y el proyectista de ingeniería básicaha aprobado y enviado detalle de seccionamiento. Como parte de esta solicitud anexamos el boletín que el mismo proyectista BSIC – PMI ha enviado paraobras similares.Quedamos en espera de su pronta respuesta y boletín aplicable para esta obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13390 | En la respuesta nos indican que se comparte el boletin B15 en el cual se mostrara un detalle de arreglo para la conexion y alimentacion de los anuncios adosados y estos puedan operar correctamente a voltaje 110V aun derivandose del tablero HNE mas sin encambio en el boletin 15 se muestran cuadros de carga no el detalle mensionado. Ratificando en el plano C10 Alumbrado exterior se muetra la distribucion de las trayectorias y circuitos mas sin encambio no muetran el detalle mensionado. De su apoyo para compartirnos el detalle del arreglo para estos anuncios Asi mimso en relacion al anuncio unipolar el proveedor ISCO IMAGEN refire que las luminarias que se ocuaran para el anuncio estaran cosnideraras a un voltaje de 277 por lo cual ya no se tendria contra indicacion en relacion al tablero del cual se deriban. Adjunto respuesta de RFI, boletin 15 y plano C10. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13391 | De su apoyo ya que en la respuesta del RFI #32 se referencia al boletin #03 el cual habla sobre el sistema de sonido, y lo que se requiere es el ciruito del contacto para la impresora que se encuentra en el area de facturacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13392 | Se adjunta imagen donde aun no se encuntra el plano cargada en la carpeta mencionada. ¨notas y documentos" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13393 | De acuerdo a la respuesta anterior donde creo entender que nos mencionan que se deben de pintar los muros de block 2 manos en la trastienda. Si revisamos el cuadro de colores de los planos referenciados , nos dicen color gris p3 y en el codigo del color nos aparece NA se interpreta que no se debe de pintar ya que el acabado es el natural En caso de que los muros de trastienda se pinten, favor de apoyarnos con el codigo de color. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13394 | En seguimiento al RFI CÁMARA DE CCTV EN PISO DE VENTAS . Le informamos que se realizó la reubicación de la cámara como se mencionó anteriormente , tomando en cuenta el FLOORPLAN con el que cuenta tienda . Anexo archivo | 2 | Buen día Confirmamos de enterados ante el cambio en floorplan. Saludos | 0 | 22781 | 829
13395 | En seguimiento de de RFI antes enviado MONITOREO EN VINOS. Le comparto un reporte fotográfico exponiendo la oportunidad que presenta en el área mencionada. Como se explico anteriormente esto es a petición de la operadora la cual realiza la solicitud de algún equipo de monitoreo ya que sufre robo de mercancía de alto valor y el equipo contemplado en proyecto no cubre esa parte de la tienda la cual se rige mediante el FLOORPLAN que también se anexa a continuación,( La información se anexa en documentos y notas ). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13396 | EN SEGUIMIENTO AL RFI TRINCHERAS PLUVIALES , HACEMOS ENFASIS EN QUE ES NECESARIO REALIZAR LA REPARACION DE MUROS LATERALES YA QUE COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE , ESTOS YA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE AUN REMPLAZANDO LAS REJILLAS ESTOS PRESENTARAN DETALLES YA QUE LA BASE NO ESTARIA TOTALMENTE SOLIDA. | 2 | Buen día equipo Favor de compartinos información puntual (levantamiento, fotos, video, dimensiones) de este hallazgo, para poder evaluar los daños de manera mas sensible y poder tomar una desición en conjunto en beneficio de la tienda. Saludos | 37 | 22781 | 179
13397 | Dandole seguimiento al RFI anterior donde nos comparten la imagen de la malla, esta solo esta especificada para los dos protocoles ya que asi lo menciona la nota. De requerir que se coloque sobre la carama de refrigeración favor de apoyarnos con conocer la ubicacion exacta, de sobre que camaras se debera de colocar mencionada malla. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13398 | Se hace nuevamente la observación de que el plafón de la oficina administrativa se encuentra en mal estado ademas de que al realizar el cambio de ducteria, lamparas, adecuaciones que se tienen que hacer sobre los plafones y por temas de seguridad es imposible mantener el plafon como lo indica proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13399 | Se hace nuevamnete la observación, la rampa no es para acceder a la compactadora de carton, la rampa que se solicita es para poder trasladar las pacas de carton al area de recibo y poder ingresarlas al camión, dicho traslado se realiza con patin y existe un desnivel en el trayecto de la compactadora de cartón a la rampa niveladora. Quedo pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13400 | Se comparte los comentarios de la finalizacion de este seguimiento, el muro lateral de la trinchera esta sufriendo volteo, esperamos sus comentarios para saber si se hace la reparación o se deja en esas condicones. | 2 | Buenos días Con la confirmación del hallazgo en la trinchera por un tema de volteo, se comparte boletín "RFI-1049861 REJILLAS PLUVIALES -3140-". Se requiere del apoyo de supervisión para la carga de un reporte fotográfico de cada una de las trincheras (previo, durante y porterior de los trabajos) donde se aprecie el volteo para cerrar la justificación de su sustitución por temas de seguridad. Saludos | 37 | 22781 | 179
13401 | Para la cafetera capuchinera indicada con la simbología CAF01 proyecto GIE03 e IE16 indica los circuitos 20, 22 del talero GS contando con una protección de 2P-30A con un calibre de conductor 6AWG. Más sin en cambio en la ficha técnica del proveedor indica que será una protección de 3P-15A con un calibre de conductor de 10AWG 110V1f60Hz mas tierra física; lo anterior difiere en relación a los criterios integrales supercenter 2023 ya que el voltaje que indica dentro de estos criterios para este equipo es 220V. Se adjuntan imágenes demostrativas, así como la ficha técnica del proveedor De su apoyo para indicarnos voltaje, calibre de conductor y protección correcta para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13402 | De su apoyo para indicarnos donde podemos visualizardescargar el plano IE05 correspondiente a la OC1 ya que no se encuentra ningun plano adjunto en la respuesta. Se indica que el circuito 38,40,42 LG son los correspondientes para la compactadora de carton asi como su trayectoria pero si se revisa el plano IE05 no se encuentra en el sembrado el circuito ni la trayectoria de tienda hacia el cuarto de carton, asi mismo si se revisa el plano IE15 en el cuadro de cargas correspondiente al tablero LG los circuitos mensionados no cuentan con ningun equipo asignado. Ambos planos mensionados para la revision en base a la respuesta del RFI19 se obtuvieron directamente del apartado de Grawing en esta plataforma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13403 | PUERTA DE PICK UP: Favor de consultar el plano A-601 Tabla de Puertas -3140-: La clave 100ª está indicada como tipo de Emergencia y en ese mismo plano viene indicada la barra de pánico y todas las especificaciones que conlleva una puerta de emergencia, A-603 Plano de Puertas y Canceles -3140-: En detalle 1 Se indica en alzado todas las características de una puerta de emergencia para mejor detalle. NOTA: La barra de esta puerta en particular deberá de contar con los accesorios como jaldera interiorexterior y cilindro con mariposa en interior. De acuerdo a la respuesta al RFI anterior, nos podrian apoyar con actualizar el plano Lp donde se muestren los dispositivos ya que no se consireran y el suministro es por parte de Wm de las barras y el accesorio de la jaladera y el cilindro mariposa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13404 | Dando seguimiento a laposicion de los secadores de manos se les menciona que los secadores de manos ya se encuentran funcionando, por lo que si aplicaria adicional para poder reubicarlos. En espera de su confirmacion para moverlos o dejarlos en la posicion inicial de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13405 | PARA INFORMAR QUE DERIVADO A UNA REVISION DE PROYECTO SE ENCONTRO CON LA NOTA DE DESASOLVE EN RED SANITARIA Y PLUVIAL PERO COMO BIEN SE ENTIENDE ES EN LINEA DE CONDUCCION Y REGISTROS , POR OTRO LADO PROYECTO CONTEMPLA DIMESIONES DEL CARCAMO PLUVIAL DE 0.70 X 0.70 NO CORRESPONDEN A LO QUE SE TIENE FISICAMENTE LO CUAL ES 1.80 X 3.00 X 2.80 . POR LO QUE EL ADICIONAL SERIA EL EXEDENTE DE MATERIAL QUE ALBERGA ESTE ELEMENTO, EL CUAL SE ENCUENTRA AZOLVADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13406 | Buenas tardes adjunto isometrico en NOTAS Y DOCUMENTOS de la canalizacion propuesta paar evitar realziar varios apagones de la subestacion y por temas de seguridad al realziar una nueva trinchera, este trabajo no genera ningun adicional. Quedo en espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13407 | Dando seguimiento a la respuesta y detalle que se compartió, creo no fue muy entendida la pregunta. En el eje 8 se llevan dos fachadas uno que queda al paño del muro de block y otra mas volada por el tema de la existencia del canalón sobre el mismo eje. La fachada volada o sobresalida si cuenta con un bastidor para soportar el bastidor de economuro pero el economuro que va a paño del muro de block no. O favor de notificar que en esa sección no se cuenta con un cierre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13408 | EN LOS PLANOS DE INSTALACIONES ESPECIALES NOS SOLICITA UN DETECTOR DE GAS PARA LOS EQUIPOS DE TORTILLERIA COMO LO ES FREIDORA Y HORNO, PERO LOS EQUIPOS NO SON DE GAS, ES NECESARIO CONCERVAR EL DISPOSITIVO O SE PUEDE RETIRAR, YA QUE AL REALIZAR LA NUEVA CONFIGURACION DEL AMASIJO ESTE QUEDO EN UN AREA CONFLICTIVA Y NO QUEDA SUFICIENTE ESPACIO PARA SU INSTALACION. | 2 | Conforme a guias mecánicas vigentes del prototipo se indican los sensores de gas. | 1 | 22781 | 2559
13409 | AL MOMENTO DE MANDAR A FABRICAR LA SEÑALIZACION VERTICAL DE LA UNIDAD SURGEN LAS SIGUIENTES INTERROGANTES. NOS PODRIA APOYAR CON SUS COMENTARIOS. El plano de señalización c-13a menciona señalamientos de Bicicletas y Motocicletas, pero no viene ningún señalamiento sembrado ¿Debemos considerar alguno No vemos plano de torres de Pickup ¿Deben de ser de 4m total con base? | 2 | Los detalles de señalización, el totem de pickup los detalles de las bases se indican en el plano AC01 Arquitectura civil. | 1 | 22781 | 2559
13410 | En el plano C06 Plano de servicios generales indican que en los ejes de B a G2 entre 1 a 1a se muestran las trayectorias que seguirán tanto la M.T. de CFE como la trayectoria de agua potable, pero se aprecia que dichas instalaciones se encuentran una seguida de otra. Lo cual no es posible por consideraciones normativas y de ejecución el espacio mínimo de separación entre las instalaciones eléctricas y las instalaciones hidráulicas debe ser 30 cm, la instalación eléctrica no puede ir por debajo de la cualquier instalación de agua. Se adjunta imagenes informativas, plano proyecto CFE y plano C06 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13411 | Te adjunto el anexo 007, en el que se indica la ubicación del clip de riostras en la viga VA-1. para que nos confirmen la posicion de ellas. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13412 | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de que se realizó un recorrido con Store Planning y proveedor de señal digitan los cuales nos indican que se requiere dos servicios más de nodos y dos contactos regulados estos servicios nos indican que serían sobre el área de caballeros pijamas y damas pijama | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13413 | El día 9 de marzo se llevó acabo un recorrido en la unidad SC Santin en conjunto con eficiencia operativa el cual nos indicó que para las pantallas de DELI se deben de adicionar dos nodos de datos y un contacto doble ya que son 4 pantallas promocional las que se instalan en esa área. Por planos de Señal digital en cuanto a datos y contactos solo nos marca uno doble para cada caso De su apoyo para emitir un boletín y se pueda ejecutar los servicios correspondientes con la finalidad de que el proveedor pueda instalar su alcance. | 2 | Buen día, Se consideraron dos contactos regulados dúplex es decir que son dobles y que en total tenemos para conectar 4 pantallas como lo solicitan. Con respecto al tema de salida de datos se genera boletín (ID-04B SALIDA DE DATOS SEÑAL DIGITAL PANTALLAS DELI) considerando dos salidas mas, pero es importante comentar que lo tenemos así ya que en guía no indica que debemos llevar salida de datos en esa área. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
13414 | De acuerdo con el proyecto A101 Planta general de mercancías indica que en la sala de juntas indica que se contara con una pantalla, pero en los planos eléctricos y planos de sistemas especiales no marcan los servicios para esta pantalla. De su apoyo para indicar circuito, trayectoria y tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13415 | De acuerdo con el plano A101 Planta general de mercancías en el área de para el equipo de cómputo de super.com no indica servicio de datos para el equipo de cómputo y la pantalla así mismo no se indica el contracto normal para la alimentación de la pantalla. Se adjuntan imágenes demostrativas Se su apoyo para incluir los servicios faltantes actualizando los planos correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13416 | DE SU APOYO PARA UBICAR LA POSICIÓN DE LA SIERRA QUE LLÉVANOS EN EL AREA DE PREPARADO DE CARNES, Y EN QUE CIRCUITO SE CONECTARÍA ,YA QUE NO SE INDICA EN EL PLANO A-100a PLANTA DE MERCANCÍAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13417 | De acuerdo con el plano IE26 Sistema de tierras nos indica que las columnas perimetrales de la unidad serán aterrizadas de acuerdo al detalle 1 así como las bases de los equipos, los EDC y el cuarto de sistemas. Más sin en cambio se puede apreciar que las columnas que se encuentran al interior del piso de ventas no indican que se consideren para aterrizamiento. De su apoyo para corroborarnos si se consideraran las columnas al centro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13418 | Buenos dis, en el cuarto de valores se indican dos puertas, una exterior y otra interior, en la puerta exterior lleva brazo mecanico para cierre de dicha puerta, la pregunta es: en la puerta interior tambien llevamos ese brazo mecanico para el cierre de la puerta?. En la puerta de pick up nos indica una puerta de emergencia, dicha puerta llevaria alguna jaladera yo accesorios de apertura con llave? | 2 | Valores: De acuerdo a las especificaciones WM sección 08110 inciso 3) PUERTAS REFORZADAS las puertas de valores al interior de la tienda no llevan cierrapuertas.Pick up: Como se indica en el plano A601c la puerta de pick up deberá llevar CERRADURA DE SEGURIDAD CON MANIJA EN EL INTERIOR DE LA PUERTA Y JALADERA AL EXTERIOR Y MIRILLA, de acuerdo a las especificaciones WM sección 08110 inciso 1)PUERTAS DE EMERGENCIA (PEW) Y PUERTAS ENTRADA PERSONAL (PICK UP) | 1 | 22781 | 2559
13419 | buen dia adjunto correo donde nos solicita el proveedor de automatizacion servicios tanto en los EDCs asi como en la subestacion. <recordemos que para la subestacion hay espacios pero se requieren barras tipo Z para su conexion y estas no estan contemplandas en el proyecto. interruptor termomagnetico de 3x15A en tablero HA, necesario para alimentar el monitor de pérdida de fase. Falta contacto de servicio en EDC, en sección de ahorro de energía. Falta interruptor termomagnetico de 3x15A en tablero general en subestación, necesario para alimentar el medidor de energía. Nos podriaan informar que pocede con estos alcances, recordemos que estamos por rettirarnos y poner el interruptor en subestacion requiere un corte de energia de tienda, esto por procesos de seguridad. Saludos Cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13420 | Buenas tardes, referente al plano C12 PLANO DE RIEGO DE AREAS VERDES, nos indica que el suministro de agua para el sistema de riego proviene del cuarto de bombas , y la planta de tratamiento NOM 03 incluye una preparacion para el sistema de riego. Referente a la OC01 liberada el 17 de marzo, se considero agua tratada para el nucleo de sanitarios, nos pueden apoyar para validar que el agua de riego sigue proveniendo del cuarto de bombas. Quedo atento a sus indicaciones. | 2 | Conforme al plano C12 cargado se indica que esta linea debe salir de la PTAR reenviamos plano. | 3 | 22781 | 62
13421 | En relación al proyecto del cárcamo sanitario (plano C07a) de su apoyo para indicarnos quien será el que suministrará los equipos para este sistema (2 bombas sumergibles trifásicas marca Dayton de 1.5 H.P., válvulas check y de compuerta de 7.5 cm (3"), válvula de compuerta de 5.1 cm (2").) Sera el proveedor Bombas Suarez o la contratista general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13422 | De acuerdo al plano SE01-Subestacon eléctrica indica que en la subestación se encontrara un TR DE 15KVA considerado como servicios propios (letra K) pero de acuerdo con el alcance de suministro de los proveedores San Remo transformadores y DINOSTIC (subestación y tableros) no lo tiene considerado a suministrar Se su apoyo para corroborar quien será el encargado de suministrar dicho TR. Se adjuntan imágenes informativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13423 | DE ACUERDO A LOS PLANOS HCM 01, HCM-02 LOS PLANOS NOS INDICAN QUE LA CAPACIDAD DE LOS TANQUES ELEVADOS ES DE 25000 LITROS, PERO POR EXPERIENCIA ESTOS LLEGAN A FALLAR, POR ESO EN PROYECTOS ANTERIORES SE CAMBIAN A 20 MIL O 30 MIL LITROS TODA VEZ QUE EL PROVEEDOR GARANTICE EL TAMAÑO POR TEMDE SEGURIDAD. ADEMAS QUE EN LOS PLANOS NO ESPECIFICA EL LLENADO DE UNO DE LOS TANQUES: ¿ESTE SE LLEN POR GRAVEDAD POR EL CABEZAL DE SUCCION ? TAMBIEN EL TEMA DE MANTENIMINETO DE LOS TANQUES ELEVADOS EN OBRAS SIMILARES SE CONSIDERA ESCALERAS MARINA PARA AGILIZAR ESTE DETALLE | 2 | El proyecto considera la instalacion de tanques de 25 mil litros. Respecto a la pasarela dado que los tanques son en linea no se considera la colocación de base de mantenimiento. El llenado del tanque que no tiene línea de alimentación hidráulica,se llenará a gravedad ya que se encuentran interconectados los 3 tanques a través del cabezal de succión lo que permitirá el llenado de los tres tanques al mismo tiempo. | 1 | 22781 | 2559
13424 | Al revisar el proyecto no se tiene contemplado como alcance de proyecto el cambio de las tapas metálicas para el Cuarto de máquinas, las tapas actuales ya se aprecian dañadas por la corrosión y esta misma hace que su apertura sea bastante complicada, solicito su apoyo para indicar si se realizará el cambio de los elementos comentados. Se adjunta foto en "notas y documentos". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13425 | Revisando el plano IH-01 - INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1009775 nos indica una linea de agua para una tarja de aseo a un costado de la camara de carnes en el acceso a servicios, pero en el plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1009775 no nos indica coladera para dicha tarja, nos pueden apoyar con el detalle de dicha tarja, quedo atento a sus indicaciones. | 2 | Se debe de considerar la colocacion de la tarja de aseo indicada en Plano A101 conformea los detalles del plano IS03 | 4 | 22781 | 1402
13426 | Buenos dias, el proyecto indica que el piso de entrada va clientes debe ser escobillado, en este piso regularmente el terminado es floteado, es correcta la especificación? Quedo a sus indicaciones. | 2 | Se debe ejecitar conforme a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
13427 | Se informa que de acuerdo al proyecto, se deberá incluir dentro del presupuesto el suministro de los termostatos necesarios para el arranque de equipos de aire acondicionado , de igual manera de deberán contemplar 3 visitas de el proveedor durante el proceso de arranque de los mismos, ya que en una obra de remodelacion es complicado realizar el arranque en una sola exhibición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13428 | De acuerdo al recorrido de Gerencia de cobnstrucciones nos percatamos que los 2 topes de los accesos en el calle Santa Teresa se encuentran muy deteriorados lo cual genera mucho conflicto y quejas por parte de los clientes que acceden a la unidad, pero no se tienen alcance alguno, nos podria confirmar que no se tenga alcance o se pueda considerar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13429 | Buenas tardes se comparte evidencia del estado actual de los topes y la ubicacion. una disculpa no se adjunto en el RFI. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13430 | De su apoyo para ratificar si en el area de estacionamiento (el area del pickup ) solo se colocara un totem como se indica en los planos; C13 PLANO DE SEÑALIZACION y C03 PLANO DE CONJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13431 | De su apoyo para indicar si en área de pickup solo llevamos un tótem como lo indica el plano A402b, demás de ratificar si la posición que se indica es la definitiva. Ya que derivado del recorrido realizado en coordinación con personal de store planing para realizar la pre posición de obra, se nos hizo la recomendación de reubicar la posición del tótem que se contempla en proyecto, debido a que el flujo de la circulación en esa área es en dirección opuesta a la indicada en proyecto , lo que implicaría que el conductor se vea en la necesidad de descender de su unidad para accionar el botón, además que de acuerdo a las necesidades de esta área se requieren 2 equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13432 | Favor de ratificar que la cubierta no lleva trampas antigranizo ya que en algunos proyectos de la zona si los consideran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13433 | En el proyecto GIS-03 Instalación sanitaria abarrotes y servicios y el proyecto C07 Plano de drenajes sanitarios para el área de amasijo y tortillería nos indica que se contara con una trampa de grasas. Mas sin embargo proyecto no indica que se considere una trampa de harinas para esta área. De su apoyo para confirmar o descartar la existencia de dicha trampa de harinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13434 | En el proyecto GIS-01 Instalación sanitaria abarrotes y servicios nos muestra la instalación sanitaria para el área de preparados de carnes y preparados de pescados más sin en cambio no indica que se consideren trampas de grasa o trampa de escamas. De su apoyo para confirmar o descartar la existencia de dichas trampas en estas áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13435 | DE ACUERDO AL PLANO DU DIAGRAMA UNIFILAR NOS INDICA QUE EL TRANSFORMADOR DE LA UNIDAD SERÁ DE 225KVS DELTA-ESTRELLA, PERO AL REALIZAR LA VISITA EL ING DE ENERGIA MENCIONA QUE NO ESTE DEBERA DE CAMBIAR A ESTRELLA- ESTRELLA YA QUE ES ESTA ZONA NO SE PERMITE ESTE TIPO DE TRANSFORMADOR. Transformado Pedestal 225KVA conexión Estrella-Estrella 23KV-4480277V es el que solicita la CFE DE SU APOYO CON SUS COMENTARIOS Y PODER IR CON EL EQUIPO DE COMPRAS PARA EL GESTIONAR EL CAMBIO DE LA MISMA. | 2 | Se revisa copn el equipo de energia para realizar el cambio estrella-estrella. | 4 | 22781 | 1402
13436 | Buen día, solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que encontramos en el proyecto con respecto a la excavación en el área de anden para los registros eléctricos los cuales pasaran cerca de los arboles que se conservaron en el proyecto, estos arboles se verán afectados por las excavaciones que se realizaran para la instalación de la tubería y construcción de registros de la instalación eléctrica que va del transformador hacia la subestación eléctrica. la cuestión es ¿se mantiene la trayectoria de la tubería y registro aunque esta afecte los arboles que se conservaron? o ¿se desplaza la trayectoria de tubería y registros hacia el área de transito del anden?. De igual forma consultar el ángulo de reposo que se le tiene que dejar al corte realizado en el área de anden y patio de maniobras dado que hasta el momento por la buena estabilidad del material se a dejado a 90°. Se adjunta archivo en notas y documentos para mejor referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13437 | De su apoyo para definirnos la trayectoria del muro perimetral ya que tomando en cuenta lo proyectado inicialmente nos encontramos con el detalle de que tenemos plantas que se encuentran en la trayectoria del muro por lo que con la finalidad de darle seguimiento a los trabajos y no afectar el avance. Solicitamos de su apoyo para definir lo anterior. | 2 | Buenos días equipo De acuerdo con la propuesta para la trayectoria del muro perimetral, siempre y cuando no tengamos afectaciones en los árboles actuales y se tenga un cimentación independiente al desplante de la cisterna. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13438 | De acuerdo a proyecto indica que en el exterior se tendrá la ubicación de la compactadora de cartón. Por favor confirmar si los circuitos 9,11, 13 del tablero LD con calibre de alimentador 8 AWG de acuerdo con el cuadro de carga indicado en el plano IE14 es correcto para este equipo. Así mimo proporcionarnos plano donde indique la trayectoria de tubería desde el EDC2 (donde se encuentra el tablero LD) hacia el cuarto de la compactadora de cartón (en el exterior) De su apoyo para actualizar el plano IE-10 Alimentadores generales con la finalidad de agregar a la cedula de cableado (diámetro de tubería y cable) para el alimentador de la compactadora de cartón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13439 | Con relación a la trayectoria para drenaje Sanitario y pluvial en exteriores de la obra WE JURIQUILLA les comento que al realizar las excavaciones para colocación de tubería ADS encontramos elementos de cimentación los cuales interfieren con las trayectorias señaladas, si bien el espacio para los Tubos es justo y podemos acomodarlos, el espacio requerido para los registros solicitados para cambios de dirección de las líneas sanitaria y pluvial es NULO, adjunto un par de diapositivas con fotografías de lo comentado así como un sembrado de lo que es actualmente y lo que se podría ejecutar en sitio, mencionando que solo hay espacio para los registros de una sola línea (en este caso Sanitarios), ya que no podríamos demoler elementos estructurales. Se adjunta referencia en notas y documentos. | 2 | Buen día equipo Requerimos un par de información complementaria para poder evaluar y emitir una respuesta integral, por lo que solcitamos de lo siguiente: -Reporte fotográfico mas amplio, en donde se pueda visualizar áreas generales, asi como particularidades. -Confirmar que tipo de elemento es y nos proporcionen las dimensiones tanto en planta como en alzado. Es muy importante que nos manden esa información ya que por norma y criterios de diseño de redes sanitarias y pluviales no debemos mezclar las trayectorias. Saludos | 37 | 22781 | 179
13440 | DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI EN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS TRINCHERAS PLUVIALES SE PODRIAN CONTEMPLAR LA REPARACION DE MUROS, YA QUEAL MOMENTO DE REVISARLAS PUDIMOS NOTAR QUE ESTAS SE ENCUENTRAN DAÑADAS POR LO QUE SE REQUIERE DE UNA INTERVENCION PARA QUE OPERE EN OPTIMAS CONDICIONES. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13441 | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería indica que a la entrada de amasijo se colocara un contacto para un CE (calentador eléctrico) pero si se revisan los planos arquitectónicos y eléctricos en esa área no se tiene contemplado un equipo de ese tipo; por favor confirmar si efectivamente el contacto para el calentador se ubicara en esa área así mismo confirmar si la protección para ese equipo será de 3x30A ya que en el cuadro de indicación consideran una protección de 30A y en el cuadro de cargas del tablero GM2 para ese equipo consideran una protección de 20A (cto 8,10,12). Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13442 | De su apoyo con boletín de actualización ya que no se indica la ubicación dentro del cuarto de bombas para el equipo de cloración el cual comprende parte del sistema de filtración centralizado; así mismo es un requerimiento a solicitud del proveedor de Bombas Suarez para el correcto arranque y funcionamiento del sistema de filtración Se adjunta hoja de servicio de proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13443 | Favor de apoyarnos con la ubicacion de las jaulas de carritos, ya que llegaron a sitio y en los planos de conjuntos o de estacionamiento y no lo especifica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13444 | buenas tardes Surge la duda de conocer si se puede cambiar la ubicacion de los secadores de mano, dejarlos a un costado de los lavamanos. ya que para secarse las manos tendrian que recorrer distancia considerable. O conocer porque se dejaron a esa distancia. Se trato de subir la imagen sin exito. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13445 | Buenas tardes Adjunto correo donde nos informan que la instaalcion para el UPS rackeable no coincide con el proyecto, ya que es para modelo diferente. Nos apoyarian con sus comentarios y actualizar el plano ID-02-DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-3140-ID-02. Adjunto evidencia en notas y documentos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13446 | Dandole seguimiento a la respuesta anterior se le menciona que los UPS son rackebles pero el proveedor nos solicita unas adecuaciones de acuerdo a su instalación, por temas de garantias de los equipos. ¿Con quien podriamos ver para que se pueda actualizar los planos a autorizar dicha modificacion.? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13447 | Buenas tardes, revisando el plano SCI-01 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1009775 no encontramos valvulas eliminadoras de aire, es correcto?, quedo atento a sus indicaciones. | 2 | Conforme a plano SCI-01 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1009775 se indica la ubicación de las mismas, el detalle de la instalación se encuentra en el plano SCI-03 SISTEMA CONTRA INCENDIOS DETALLES GENERALES-1009775 | 1 | 22781 | 2559
13448 | Se informa que derivado de una revisión en los equipos alojados en el cuarto de bombas, se hizo el hallazgo de que el estado actual de la válvulas de paso a las celdas de la cisterna no es bueno debido al zarro y el oxido que han contraído debido al tiempo al contacto con agua, por lo que estas no giran lo cual no permite la manipulación ,por lo que se requiere el reemplazo de ambas para una óptima operación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13449 | Revisando el proyecto nos encontramos con el hallazgo de que la posision de las valvulas de pci que se encuentran a un costado del preparado de frutas y verduras nos marca estar separadas del muro 56cm ,los cual implicaria reducir el espacio de preparado de frutas y verduras y en consecuencia nos podria afectar al momento de ingresar el mobiliario en esa area. favor de informarnos que procede en este caso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13450 | DE SU APOYO PARA INDICARNOS LA UBICACION DE UNA VALVULA ELIMINADORA DE AIRE , TANTO PARA RED HIDRAULICA Y RED CONTRA INCENDIOS , ADEMAS DE QUE AL REVISAR EL PROYECTO NO ENCONTRAMOS LA UBICACION DE LLAVES DE NARIZ LAS CUALES NOS SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CUBIERTA . | 2 | Buenos días Se carga boletín agregando las válvulas eliminadoras de aire sobre la cubierta de mezanine, en cuanto a las llaves de servicio si estaban indicadas en los planos IH-03 e IH-04 hidraulicos del proyecto ISSUE, pero en este boletín ya las colocamos también sobre cubierta para mayor referencia. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13451 | Solicito su apoyo con el detalle tanto de cancel y cortina de comedor de asociados que viene representada tanto en plantas arquitectónicas, fachada y cortes generales. Las cuales no se representan en el plano A601 Tablas de puertas y canceles, esto con la finalidad de definir materiales, mecanismo y posición de cortina | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13452 | En plano de proyecto “GIH-02 –INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS”; para amasijo indican suministro de agua fría para baño maría, la vitrina que han suministrado normalmente es eléctrica y no tiene tomas para alimentación y desfogué de agua. Nos podrán confirmar si es requerido este servicio. | 2 | Se revisó y la alimentacion esta indicada conforme a guias mecánicas de pototipo, nos podrian enviar la ficha tecnica del equipos que se esta suministrando para revisar la conexion. | 9 | 22781 | 1425
13453 | De acuerdo con el proyecto C10 Alumbrado exterior y el IE13 Cuadro de cargas indican que el anuncio espectacular, anuncio fachada Wal-Mart, anuncio fachada electrónica, anuncio fachada hogar, anuncio fachada supermercado les corresponde el tablero HNE el cual tiene un voltaje de 480-277V De acuerdo con los equipos que instala el proveedor ISCO IMAGEN para los anuncios adosados requieren 110V ya que son tecnología led y no aplica el voltaje con el cual trabaja el tablero HNE. En relación al anuncio unipolar proveedor ISCO IMAGEN refiere requerir 220V para el buen funcionamiento del anuncio ya que las luminarias son tecnología led. De su apoyo para realizar el cambio de estos circuitos a un tablero | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13454 | POR ESTE MEDIO SE SOLICITA SU APOYO PARA QUE SE NOS PROPORCIONE EL DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LUMINARIAS DEL AREA HUB- PANADERIA LA VIGA PARA VERIFICAR CIRCUITOS REFERIDOS EN EL PLANO E-01 ALUMBRADO GENERAL | 2 | En el plano IE-01, se hace referencia al tablero eléctrico donde se alojan los interruptores de control del alumbrado actual y su ubicación (Tablero GR ubicado en el cuarto eléctrico EDC-01), igualmente en este mismo plano se señalan plenamente los circuitos derivados y los accesorios que controlarán (circuitos 25-27, 29-31, 33-35). Actualmente los circuitos derivados que controlan el alumbrado del área del HUB son los mismos que se emplearán para el proyecto de alumbrado, y que en todo momento cumplen con su capacidad de corriente y la demanda eléctrica para cada interruptor, por lo que no será necesario cambiar la capacidad de los interruptores del tablero de control o anexar nuevos interruptores al tablero. Con base en esta información, y al tratarse únicamente de tres circuitos, consideramos que el diagrama unifilar no es requerido para llevar a cabo los trabajos encomendados; en su | 4 | 22781 | 1402
13455 | CON REFERENCIA AL DESNIVEL MARCADO EN EL PLANO AL-101 PROYECTO DE ALBAÑILERIAS Y AL DETALLE FIRME PARA TRANSICIÓN DE PISOS, ESTA ÁREA ES DE TRÁNSITO PESADO Y CARGA PESADA SE SOLICITA NOS INSTRUYAN COMO SUBSANAR EL DESNIVEL ENTRE LAS AREAS YA QUE ESTE ES DE 10.5 CMS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13456 | CON REFERENCIA AL ÁREA DE LA ESCUELITA AL DESCUBRIR LAS PAREDES, ESTAS PRESENTAN FALTA DE AZULEJO EN MUROS EN UN PORCENTAJE DEL 65 % DE ESA AREA, EL PLANO DEM-01 DEMOLICIONES Y RETIROS LA ESPECIFICACION QUE AL TEXTO DICE RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PIEZAS DE AZULEJO ESTRELLADAS, ROTAS O FLOJAS, VER NOTA 1 ( 6.65 M2) , NOTA 1 EN LA VISITA DEL LEVANTAMIENTO REALIZADA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 SE ESTIMO QUE LA SUPERFICIE AFECTADA CORRESPONDE A UN 10% DE TODA LA SUPERFICIE OCUPADA DE AZULEJO, ASI MISMO SE OBSERVA QUE EL AZULEJO EXISTENTE ESTA DESCONTINUADO. SE SOLICITA NOS INSTRUYA LOS TRABAJOS A REALIZAR CON ESTAS CONDICIONES | 2 | En el plano AL-101 Proyecto de albañilerías, del proyecto referente a la remodelación de bodega de temporada, se indica un apartado de trabajos de resane en lambrines de azulejo. En efecto, el azulejo dispuesto al día de hoy se encuentra descontinuado; por lo que se deberá retirar el azulejo dañado y se aplicará un repellado hasta la plomada que indiquen las piezas que no sean retiradas del muro, posterior terminado con pintura. Esta información completa se encuentra en el plano antes citado. | 1 | 22781 | 2559
13457 | PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL DOSIFICADOR (CUENTA LITROS) NO SE TIENE CONTACTO A 220 V PARA LA BATIDORA EN AREA DE PANADERIA Y PARA LA AMASADORA EN AREA DE LA TORTILLADORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13458 | BUEN DÍA EN RESPUESTA A LO SOLICITADO PARA APRECIAR MEJOR LA PROBLEMÁTICA QUE TENEMOS EN LA CUESTIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DEL TANQUE TORMENTA LE HAGO LLEGAR FOTOS PARA EVIDENCIA | 2 | Con relación al RFI del nivel de tanque de tormentas, adicional a las fotografías enviadas, solicito su apoyo para enviar y confirmar que el nivel de desplante del tanque de tormentas es el correcto. Se esta revisando el tema con el especialista, sin embargo, por las fotos enviadas se observa que en algunas zonas el nivel de excavación es mayor. Se envío correo de segumiento. | 37 | 22781 | 179
13459 | buen dia equipo requiero de su confirmacion de la siguiente RFI el cual comprende en la cimentacion de tienda debido a que en mecanica de suelo marca como propuesta la ejecucion de 286 pilas las cuales revisando proyecto que se esta ejecutando actual mente con el proyecto que se tenia a la hora de la propuesta de las pilas es diferente por lo cual el equipo que fabricara las pilas marca que conforme a lo proyectado actual mente la distribucion de las pilas se modifican agregando un total de 52 pilas mas, dandoun total de 338 pilas, personal de contratista le interesa saber si el area de proyecto cuenta con dicha informacion del cambio de pilas anexo informe de mecanica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13460 | BUEN DIA MANDO EL SIGUIENTE RFI POR INQUIETUD DE LABORATORIO PARA SABER SI DENTRO DE LOS TRABAJOS DE ELLOS SE ENCUENTRAN CHECAR GRANULOMETRIA DE MATERIAL YA QUE EN PROPUESTA DE MECANICA DE SUELO MARCA QUE SE RELLENARA CON MATERIAL SECO (GRAVA) LA CUAL MENCIONA QUE ES DE 12" A 1 12" SE TOMA EN CUENTA QUE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PERFORACION SON PROPUESTOS POR PERSONAL QUE ENVIA LA MECANICA EN MECANICA DE SUELO NO ESPECIFICA HACER SONDEO DE GRANULOMETRIA SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A DISPOCICION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13461 | BUEN DIA EQUIPO DE DISEÑO ENVIO EL SIGUIENTE RFI. PARA RESOLVER LOS DAÑOS QUE ESTAMOS OCACIONANDO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS COMO EL DESPRENDIMIENTO DE LOSAS EN DONDE ESTA QUEDANDO EXPUESTO EL ACERO DURANTE LOS TRABAJOS DE COMPACTACION CON EL VIBRO COMPACTADOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13462 | Por este medio ,se solicita las guías mecánicas de la instalación hidráulica , para la instalación de la amzadora tortilla y pan , ya que hay cambios de diámetros en sus conexiones, los isométricos de referencia en el plano nuevo entregado el 24 de julio IH-01A, están incompletos en información, se necesita despiece de válvulas, diámetros de tubos, cambios de diámetros, así como simbología y nombres de algunos elementos, GUÍAS MECÁNICAS y FICHAS TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN CORRECTA DE DIVERSOS EQUIPOS. Enfriador B130B Dosificador de agua B79 Ozonificador MG96 SINK STATIONS MG60 SANITEZER STATIONS MG59 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13463 | POR ESTE MEDIO SE MENCIONA QUE CONFORME AL PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IE-05 , DE FUERZAS NO SE CONTEMPLARON REGISTROS GIME, POR NORMA DE LA SUMA DE CURVAS Y EL USO EXCESIVO DE BAYONETAS EN LOS TUBOS ,ESTO CON EL FIN DE FACILITAR EL CABLEADO DE LAS CANALIZACIONES DE LONGITUD LARGA Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13464 | envió información solicitada por el área de construcción de contratista hojeta debido a que traemos en proyecto de muro de contención la ejecución del mismo con material de suelo cemento el cual comenta el residente por parte de hojeda que se les hace que lo sugerido en proyecto no se les hace lo suficiente resistente ya que el material de terreno natural para la elaboración del suelo cemento no garantiza la estabilización en un elemento de contención en la cual ellos proponen colar con concreto pobre ya que tiene mejor resistencia y es lo mejor tanto por el sistema constructivo y una rápida ejecución dicho tema, comentan que no se requiere modificar el presupuesto ni se requerirá adicional ya que el costo adicional será absorbido por la misma constructora hojeda, para asegurar una mejor estabilidad al proyecto en contención. APRUEBAN PROPUESTA O SIGUIMOS CONFORME A PROYECTO??? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13465 | Buenos días me apoyan con el siguiente RFI: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: En el plano ES- 404 ARMADURAS menciona en el detalle 2 elemento CI-2 señala que elemento es un 2 Ángulos de 102 x 19 ( 4" x 19 mm de espesor), dicho elemento no existe. ¿Que se aplica en este caso? Anexo tabla de ángulos donde indica que el ángulo mas grande de 4" es con 12.7mm de espesor. https:www.collado.com.mxViewsProductosPerfiles%20comerciales%C3%81ngulo-comercial-y-A36 De igual forma anexo link para verificar tabla, sin mas por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13466 | Buenas tardes me apoya con el siguiente RFI: Descripción del requerimiento 1.-: En el diagrama unifilar indica que la Alimentación principal es con 10m de cable de 500KCM y 115m con cable 500KCM aluminio, pero en el plano de alimentadores generales señala que todo el alimentador es con cable 500 KCM de aluminio. ¿Con que detalle se trabajará? Descripción del requerimento 2.- El calibre del cable desnudo que se empleará...ya que en el plano de diagrama unifilar marca Cal. 10 y en plano de alimentadores generales indica Cal. 20. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13467 | BUEN DIA SE REQUIERE DE SU APOYO PARA LA SOLUCIÓN DEL SIGUIENTE RFI: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMENTO: AL HACER LA EXCAVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL TANQUE DE TORMENTAS, SE ENCUENTRA QUE EN LA ZONA DEL CARCÁMO PLUVIAL SE LOCALIZÓ EL NIVEL FREÁTICO A UNA ALTURA DE 3.16m POR DEBAJO DE NUESTRA COTA DE NPT DE TIENDA QUE ES DE 50.00 Y EN LA DEMAS ÁREA DE LA LOSA FONDO DEL TANQUE EL MATERIAL ENCONTRADO ES MUY INESTABLE. EN MECÁNICA DE SUELOS INDICA QUE EL NIVEL FREÁTICO SE DEBERÍA A ENCONTRAR A 4.00m POR DEBAJO DE NUESTRO NPT DE TIENDA. AL VERIFICAR MECÁNICA DE SUELOS Y MEMORIA DE TANQUE TORMENTAS PARA ESTA ÁREA NO INDICA UN MEJORAMIENTO PARA EL TERRENO. | 2 | Solicito el envío de reporte fotográfico para dar respuesta puntual al RFI, ya que con las fotos recibidas no es posible emitirla. Adicional al reporte fotográfico, es necesario confirmar si el nivel mostrado en las fotografías es el nivel de desplante del tanque de tormentas. | 37 | 22781 | 179
13468 | Buenas tardes, por este medio se solicita el seguimiento en base a respuesta de RFI'S numero 03 del tema de la trabe existente, donde indican que KYSOR tiene que realizar la adecuacion de camara de carnes y salchichoneria, actualmente KYSOR revisa los requerimientos para realizar dichos trabajos, se propone realizar camara con mismas alturas indicadas en proyecto, forrando trabe en interior de camara con material de panel y colocando deflectores de aire frente a evaporadores, debido a que esto fue una omision de proyectos y por ende tendra que ser un adicional para la contratista KYSOR. | 2 | De acuerdo a la respuesta anterior considerar el forrado de la trabe interior con panel de refrigeraciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
13469 | EN EL PLANO DE AREAS VERDES NOS MARCA QUE LLEVAMOS "VERDOLAGAS" LA CONTRATISTA ESTA TRATANDO DE CONSEGUIR LA ESPECIE SIN EMBARGO LOS PROVEEDORES DE LA ZONA LE DICEN QUE POR EL TIPO DE CLIMA QUE HAY EN TALPA NO SOBREVIVEN POR MUCHO TIEMPO, Y POR ENDE NO SE CONSIGUEN TAN FACILMENTE, PODRIAN DECIRNOS CON CUAL SE PODRIA SUSTITUIR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13470 | EL PROVEEDOR DE COPELAND NOS ENVIO UN CORREO INDICANDO LO QUE LE HACE FALTA PARA QUE PUEDA VENIR A AUTOMATIZAR ENTRE ELLOS ESTOS DOS PUNTOS: Se requieren 2 ITM de 3x15A, para medidores de energía y monitor de fase. (constructora) Se requiere gabinete para uso exterior para alojar medidores de energía. (csontructora) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13471 | EN EL BAÑO PARA LOS DISCAPACITADOS NOS MARCA QUE LLEVAMOS LAVABO PERO NO NOS DICE DE QUE MODELO ES, SE DEJA A CRITERIO DE LA CONTRATISTA ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13472 | Queremos saber si esta CI es aplicable en este proyecto ya que apenas se nos compartieron. Se adjunta CI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13473 | EN EL PRIMER RECORRIDO CON LA UNIDAD VERIFICADORA SOLICITO Y ANOTO EN LA ACTA DE EVALUACIÓN (SE ADJUNTA DOCUMENTO) QUE LAS TAPAS DE REGISTROS ELÉCTRICOS QUE ESTEN EXPUESTOS A TRANSITO VEHICULAR DEBEN SER METALICAS. EN EL PROYECTO SE INDICA QUE TODAS LAS TAPAS DE REGISTROS ELÉCTRICOS EXTERIORES DEBEN SER DE MAMPOSTERÍA. PARA ATENDER ESTA INCONFORMIDAD SE SOLICITA DETALLE DE LAS TAPAS METALICAS ( A SU CONSIDERACIÓN LAS TAPAS DEBEN SER DE UN MATERIAL GRUESO PARA DAR EL NIVEL DE LAS TAPAS ANTERIORES DE MAMPOSTERÍA) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13474 | SE COMPARTEN BOLETINES PARA ANTENA DE SEÑAL PARA LA APLICACION DE NIVELES DE TECNOTANQUES, PERO EL ELECTRONIVEL QUE NOSOTROS ESTAMOS SOLICITANDO ES EL QUE PIDE AZUL DE MÉXICO PARA MONITOREO DE SUS BOMBAS, YA QUE ELLOS INSTALAN OTRO TIPO DE ELECTRONIVELES EN CISTERNA Y TANQUES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13475 | Queremos saber si esta CI es aplicable en este proyecto ya que apenas se nos compartieron. ADJUNTAMOS CI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13476 | STORE PLANNING NOS PIDE UNA COLADERA PARA EL DESAGÜE DE LA MAQUINA DE HIELOS, NOS CONFIRMAN SI SE HACEN LOS TRABAJOS PERTINENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13477 | EL PRESENTE RFI ES PARA NOTIFICAR EL CAMBIO DE TRAYECTORIA QUE SE TENDRA EN LA RED SANITARIA EXTERIOR, YA QUE LA CONEXIÓN SALIENDO DE LA TIENDA ES IMPOSIBLE Y EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO SE VIO LA ALTERNATIVA DE CONECTARLA AL POZO MAS PROXIMO QUE ESTA A 25 METROS, PIDIDENDONOS SE DEJE UN REGISTRO SALIENDO DE TIENDA, Y DEJAR VALVULA CHECK. SE ANEXA UN REPORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13478 | DE ACUERDO AL PLANO IE-09 CUADROS DE CARGA, EN EL CUADRO DE CARGAS DEL TABLERO "AA" INDICA QUE LAS CORTINAS DE AIRE NUMERO CAR - 5,6,7,8,9,10 SE CONTROLAN DESDE ESTE TABLERO Y EN EL PLANO IAA- 01 DUCTERIA DE AIRE INTERIOR DICHAS CORTINAS EN SU UBICACION PERTENECEN A LAS CAMARAS DE REFRIGERACION, PERO DICHAS CORTINAS SON CONTROLADAS POR EL TABLERO TR-01 INDICADO EN PLANO GR-3 DIAGRAMA UNIFILAR DE REFRIGERACION QUE SE ENCUENTRA EN EL RACK DE REFRIGERACION QUE LE PERTENECE AL PROVEEDOR DE KYSOR. DE ACUERDO A ESTO DICHOS CIRCUITOS ACUALMENTE NO SE ENCUENTRAN EN EL TABLERO "AA" YA QUE LAS CORTINAS FUERON CONTROLADAS COMO YA SE INDICO DESDE EL TABLERO DE REFRIGERACION. EN CONCECUENCIA A ESTO LA UNIDAD VERIFADORA NO LIBERA EL DICTAMEN YA QUE INDICA QUE LOS CIRCUITOS DEL TABLERO "AA" NO ESTAN CORRECTOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO. POR LO QUE SOLICITAMOS SE CORRIJA EL CUADRO DE CARGAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13479 | EN EL PLANO A-102 PLANTA DE CUBIERTA NOS INDICA QUE EL TIPO DE LAMINA ES KR-18 QUE ESTE A SU VEZ NOS MANDA A LAS ESPECIFICACIONES 05300 DONDE NOS INDICA QUE EL TIPO DE LAMINA DEPENDERA DEL TIPO DE CLIMA DEL MUNICIPIO CHECANDO EN INTERNET EL TIPO DE CLIMA NOS INDICA QUE TENEMOS CLIMA TROPICAL, PODRIAN CONFIRMAS SI ES ASI PARA CORROBORAR Y SE DE VISTO BUENO PARA NO TENER INCOVENIENTE CON EL SUMINISTRO DE LA MISMA, SE ADJUNTA REPORTE PARA MAYOR ENTENDIMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13480 | EN LOS TANQUES ELEVADOS NOS DICE QUE LLEVAMOS ESCALERA PERO EN EL PLANO ISUUE Y BOLETIN NO VIENEN LAS MEDIDAS DE LA MISMA NI ALGUN DETALLE DE COMO SE FABRICARA, ESPERAMOS NOS PUEDAN AYUDAR CON ESTE DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13481 | CONFIRMAR SI LOS GABINETES DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN FACHADAS SE SIGUEN COLOCANDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13482 | RESPECTO A LO QUE SE VIO EN RECORRIDO CON PROYECTOS, LOS HORNOS Y LA FERMENTADORA SE MOVERAN DE LA POSICIÓN QUE NOS MARCA PROYECTO DEBIDO A QUE LA FERMENTADORA QUEDARIA ENCIMA DE LA COLADERA, DE IGUAL MANERA LOS HORNOS PORQUE EL TAMAÑO QUE VENIA PROYECTADO NO ES EL MISMO QUE EL DE LA GUIA MECANICA, QUEDAMOS EN ESPERA DE LOS BOLETINES CORRESPONDIENTES PARA PODER HACER LOS CAMBIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13483 | EN RECORRIDO SE TOCO EL TEMA DE LA INSTALACIÓN SANITARIA Y EL REGISTRO SANITARIO PREFABRICADO QUE SE METERIA PARA LA INSTALACIÓN SANITARIA SERIA DE 1X1X1.80M DE PROFUNDIDAD, ESPERANDO PODAMOS SUSTITUIRLO POR EL POZO QUE PROPONEN EN PROYECTO, YA QUE ESTO NOS AHORRARÍA BASTANTE TIEMPO PARA EL TERMINO DE OBRAS EXTERIORES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13484 | EN EL PLANO C-07 NO NOS PIDE UN POZO DE VISITA AL LIMITE DEL PREDIO, NOS PODRIAN DAR Vo.Bo. DE QUE QUEDA TAL COMO VIENE EN EL PLANO O SE AGREGA UN POZO MAS ANTES DE SALIR DEL LIMITE DEL PREDIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13485 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para aclarar los trabajos a realizar, con una trabe de concreto que interviene con las camaras de carnes y salchichoneria, ya que las camaras son mas altas que las trabes y se tiene duda si dicha trabe se demuele o si se realizan adecuaciones en dichas camaras. se adjunta pdf para su total entendimiento. | 2 | Ya se revisaron las fotografias que nos enviaron, y SÃ­ se trata de una viga de carga la cual no se pudo observar durate el proceso de proyecto, por lo que se considera como hallazgo durante el proceso de obra. Lo mÃ¡s viable es que el equipo de obra nos apoye solicitando al proveedor de refrigeraciÃ³n realice los saques correspondientes en la viga. saludos. | 1 | 22781 | 2559
13486 | Buenas tardes, por este medio se solicita del apoyo de proyectos para la aclaracion de los trabajos a realizar en sistemas pararayos y sistemas de tierras ya que en los planos nos marca instalacion nueva, pero el Gerente de tienda nos menciona que el pararayos y sistema delta de tierras es nuevo ya que se hicieron los trabajos e instalaciones recientemente en Diciembre de 2022 es decir el pararayos tiene instalado 5 meses, anexo fotografias de dichas instalaciones. | 2 | Cunado se realizo la visita en Enero del 2022 no se tenia pararrayos, proyectos no tiene inconveniente se considere el alcance del pararrayos nuevos. por lo que serÃ­a hallazgo durante el proceso de obra. y no omisiÃ³n de proyecto. saludos. | 39 | 22781 | 4
13487 | RFI INFORMATIVO De acuerdo a la alimentación general plano IE-05, se cambia la trayectoria de la tubería con la finalidad de dar menor recorrido y poder agilizar la colocación de la nueva tubería y soportería. | 2 | Requerimos que de este RFI Informativo nos compartan el cambio que realizaron para revisarlo ya que se debe de cumplir con el proyecto revisado por la UVIE | 9 | 22781 | 1425
13488 | Se realiza excavación para cárcamo sanitario de acuerdo a proyecto plano C07a; se paran trabajos debido a que en una profundidad de 2.20 m. se encuentra con nivel de manto friático. La contratista HOJEDA propone que solo se excave a ese nivel, se coloque un filtro de piedra bola, y se anchen las dimensiones, respetando el volumen que marca proyecto. ¿es esto posible? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13489 | De acuerdo al plano A-103 nos marca cambio de la base para la antena, pero no contamos con dellates de medidas para la fabricacion de dicha base, en los planos estructurales. | 2 | La base deberÃ¡ ser de 1.5x1.5 mts a base de perfiles OR de 76x3.2 como se indica en plano A103e | 1 | 22781 | 2559
13490 | Se tuvo una reunión con refrigeración e indica que el rack que actualmente manejan para ese tipo de tienda es diferente al que indica proyecto. Se cambia un equipo con dimensiones de 1.19m altura y 3.6m de largo; por uno con dimensiones de 2.03m de alto y 1.13m de largo, como observación la estructura esta sobrado en cuanto a las dimensiones sobre la que se pondrá el rack y debemos considerar una nueva altura ya que este equipo es más alto. La pregunta es, si realizan una restructuración considerando las dimensiones del nuevo rack o se sigue considerando la misma estructura solo se modifica la altura para que pueda ingresar el rack, tomando en cuenta que en la parte superior de la misma estructura va ubicado el tanque de gas. Se anexa la ficha técnica por correo del nuevo rack para que se considere la reestructuración. | 2 | El proyecto se realizo conforme a proyecto emitido de refri. derivado del hallazgo se propone reubicar las vigas de marca V-2 de la longitud 1.14m de acuerdo con las nuevas dimensiones del equipo recibido. Adicionalmente la Viga V-1 (Superior al protocol), deberÃ¡ subirse 10cm para que el equipo pueda caber, deberÃ¡ verificarse con el proyectista de refrigeraciÃ³n si esta altura es suficiente para el buen funcionamiento de su equipo, considerando que existe el tanque de gas en la parte superior de la base. | 4 | 22781 | 1402
13491 | Por medio del presente reporte se informa que el proveedor de los tableros eléctricos PEFSA indica que el interruptor 3P-400A modelo MGA36400 que conforma el tablero TGN no es compatible al mismo. Por lo cual se va a cambiar al catálogo o modelo correcto que puede aceptar este tablero y suministrará un interruptor LA36400 de 3P-400A. Solicitamos su apoyo para indicarnos si es correcta esta información compartida. | 2 | De acuerdo al catalogo el tablero general es un modelo MG600M142B acuerdo a Schneider acepta interruptores de 400 como derivados SI ES COMPATIBLE CON EL TABLERO MG600M142B, SE DEBERA RESPETAR EL TIPO DE INTERRUPTOR INDICADO EN PROYECTO | 4 | 22781 | 1402
13492 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano C08 “PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR” indica la construcción de un registro de descarga de drenaje pluvial en la banqueta, durante el proceso de construcción se observa que hay un registro de válvulas de agua potable del municipio, el cual no se indica en el proyecto. Dicho registro existente se encuentra ubicado antes del registro a construir con las siguientes dimensiones : 1.10 x 1.10 x 1.05 m. Debido a que interfiere en la trayectoria del proyecto ejecutivo, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se reubicará el registro de descarga pluvial antes del nicho en donde se encuentra el medidor de agua potable o indicarnos la trayectoria correcta ya que de este registro se realizará la conexión con el pozo de visita del municipio. De igual manera favor de indicarnos si es correcto que el medidor y el registro de agua pot | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13493 | Por medio del presente reporte se informa que al realizar los trabajos de retiro de puertas metálicas en el nicho de medición de agua potable se encuentra un ajuste a base de hiladas de tabique como soporte de la tubería de la conexión a la red municipal. Se solicita se su apoyo para indicarnos se dejará este ajuste o se realizará un soporte más adecuado y de ser así favor de compartirnos el detalle. | 2 | En el plano HCM-01, detalle 6 se indica la consideraciÃ³n del nicho de mediciÃ³n y tipo de material a considera, favor de apegarse a proyecto. | 4 | 22781 | 1402
13494 | Por medio del presente reporte se informa que el plano SCI-01 “SISTEMA CONTRAINCENDIOS RED GENERAL” indica que es del proyecto “MB AYUTLA 3675”. Solicitamos su apoyo para indicarnos si es el del proyecto de MB Pueblo Viejo 1607. | 2 | ComentÃ³ que el proyecto corresponde al proyecto de pueblo viejo, sin embargo se trata de un error de referencias al momento de realizar el bind del proyecto de entrega. | 9 | 22781 | 1425
13495 | Por medio del presente reporte se informa que el plano C08 “PLANO DE DRENAJE PLUVIAL” indica que las bajadas pluviales sobre la calle Abasolo deberán de ser descargadas por un canal con rejilla Irving hacia el arroyo vehicular. De acuerdo a la ubicación que marca el proyecto la mitad del canal de descarga queda en área verde y la obra mitad sobre banqueta, debido a la colocación de la reja de acero perimetral se deberá de atravesar el murete de desplante de la reja acero. Dado que una parte del canal se colocará en jardinería, la rejilla Irving será propensa a que se llene de basura yo hojarasca y esto cause un mantenimiento adicional a la unidad. Por lo cual solicitamos su apoyo para que nos indique si se procede con lo indicado en el proyecto o se descargará en un registro pluvial. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13496 | Por medio del presente reporte se informa que desde comienzo de obra se encuentra con un registro de CFE de media tensión con la tapa en mal estado, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes, dada la situación gerencia de tienda ha reportado el daño desde comienzo de año, y no se ha obtenido respuesta; el Subgerente de Energía de Walmart (Carlos Rodríguez Gómez) nos recomienda que si ¿se puede considerar que la contratista coloque una tapa polimérica de banqueta, generando un adicional a los trabajos que marca proyecto? Nota: se adjunta reporet con evidencia fotográfica del estado del registro, así como el correo, antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13497 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo al plano AC-04 el tanque de tormenta nos marca dos áreas de bombas, pero de acuerdo plano C08 nos marca solo un área de bombas, ¿cuál es el diseño correcto? | 2 | Lo correcto es como se marca en plano C08. Los trabajos marcados en plano AC-04 son referente a la terracerÃ­a. | 4 | 22781 | 1402
13498 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano AC04 “PLANTA DE TERRACERÍAS” indica la instalación de una reja de acero perimetral en la unidad, durante la construcción del murete para el desplante de la reja se observa lo siguiente: 1.- El nicho de medición de luz no estará con acceso directo para que CFE realice las lecturas correspondientes (Gerencia de energía indica que el medidor de luz debe quedar fuera de la reja acero). 2.- El acceso que ocupa el peatón por la calle Abasolo se obstruirá con la reja perimetral, usaran la entrada y salida vehicular y podrían causar un accidente. 3.- El nicho en donde se encuentra el medidor de agua y el registro de válvulas quedará dentro del predio y no se tendrá acceso directo para que realicen medidas o manipulen dicho registro. 4.- Gerencia de Tienda indica que se coloca un tianguis cada viernes sobre la calle Pablo Gutiérrez y los c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13499 | Por medio del presente reporte se informa que durante el recorrido en obra de los proyectistas de Conal indican que se puede realizar el cambio del interruptor derivado del tablero TGN de 3P-400A siempre y cuando se respeten las cargas nominales y la capacidad interruptora del proyecto ejecutivo. De acuerdo al DU-01 indica que la capacidad interruptora del interruptor de 3P-400A es de 18kA, de acuerdo con la información compartida por el proveedor el modelo del interruptor LA36400 de 3P-400A cuenta con una carga interruptora de 42 kA a 240 v. Por lo cual solicitamos su apoyo para confirmarnos si el interruptor propuesto es correcto.. Se adjunta reporte y fichas técnicas compartidas por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13500 | Por medio del presente reporte se informa que durante la visita del pasado 31 de Mayo con el área de Proyectos se observó que los clientes de la unidad entran sobre la calle Abasolo. Debido a que se continuará con la colocación de la reja de acero perimetral en la unidad y de acuerdo a las necesidades de la tienda con respecto al acceso peatonal para los clientes, se solicita de su apoyo para indicarnos si se cerrará este paso como lo indica proyecto o se realizará un acceso peatonal en dicha área como se había comentado en sitio. Si se realiza dicho acceso solicitamos su apoyo para compartirnos el detalle de la puerta para su fabricación e instalación. | 2 | el dÃ­a jueves se enviare boletÃ­n para que se realice la OT de la solicitud de acceso peatonal. | 0 | 22781 | 829
13501 | RFI INFORMATIVODerivado al nivel freático encontrado en la excavación del tanque de tormentas plano C08b, se llega a la solución de mitigar el nivel, aplicando un filtro de piedra bola adicional a lo que marca el proyecto, respetando el sistema constructivo y especificaciones de los planos del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13502 | Conforme a Plano Planta de Trabajos en Cubierta, A-102c, nos indica el remplazo del 30% del total de la cubierta utilizando lamina metálica zintro, tipo KR-18, calibre similar a la existente, Acero A-36, Capa G60 100% Cinc, acabado en ambas caras Duraplus (Pintura poliester blanca).De igual forma indica el punto 11, la sustitución de las láminas acrílicas por charolas de lámina nueva tipo KR-18. El detalle es que tenemos un desfase de tiempo de la lámina KR-18 Duraplus, proveedor indica que el tiempo de entrega se extiende hasta la tercera semana de junio tentativamente (Teniendo en cuenta que nuestra fecha fin de obra es el 12 de julio), por lo que la contratista propone de alternativa colocar Lamina KR-18 PINTRO Calibre 24 (siguiendo todos los pasos y procesos constructivos para su buen funcionamiento) la cual si es validada estaría llegando a sitio a partir del Jueves 30 de abril del | 2 | En plano DEM-04 Y A-103 se indica el retiro del 100% de la huella de la caja. Favor de compartir ficha tÃ©cnica. Para poder corroborar durabilidad de este material. | 4 | 22781 | 1402
13503 | Con respecto a la respuesta del RfI del cambio de lamina, como propuesta lamina KR-18 CAL-24 PINTRO, como respuesta nos piden que se comparta la ficha técnica para su revision; en la plataforma no me permite adjuntar archivos, por lo cual pediria si me pueden compartir algun correo de contacto para hacerles llegar la ficha técnica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13504 | Se propone hacer un cambio en el muro divisorio de los baños, el cual nos indica es de PANEL DE YESO DE 12'' RESISTENTE A LA HUMEDAD (WR), por un muro de block de 15 cm de espesor, debido a que las tuberías y conexiones en la zona de los muebles, se resentirá por el golpe de ariete. cuando el sistema esté en uso y presurizado, lo que ocasionara que vibre el panel de yeso y afecten la conexiones. REF. PLANO A-406a MODULO SANITARIO. | 2 | Se comparte en Tririga BO-04-CAMBIO MURO DIVORIO EN MODULO SANITARIO. | 1 | 22781 | 2559
13505 | EL MURO DE COMEDOR DE ASOCIADOS QUEDA DEL MISMO COLOR? COMO LO MARCA EL PLANO?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13506 | EN LAS BAJADAS PLUVIALES EN EL PLANO DE FACHADA POSTERIOR NOS LA MARCA EN P3 (GRIS) Y EN EL PLANO DE FACHADA LATERAL NOS MARCA QUE ES EN P2 (BLANCA) DE QUE COLOR SE PINTARAN LAS BAJADAS PLUVIALES ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13507 | POR ESTE MEDIO SE SOLICITA LA AUTORIZACION POR PARTE DE PROYECTOS, DE REALIZAR UN SARDINEL NIVELADOR PERIMETRAL PARA LA CAMARA DE LACTEOS, YA QUE EL PISO SE ENCUNTRA EN MAL ESTADO (DESNIVELADO) Y DICHO PISO NO MARCA DEMOLICION EN PROYECTO, SE ANEXA PDF CON EVIDENCIA.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13508 | Se requiere el detallle de fijacion de TV | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13509 | - NOS MARCA UN TIMBRE, EL CUAL LO MARCA ESTA JUSTO EN EL PANEL DE REFRIGERACIÓN, SE PERFORARA PANEL? TIENEN ALGUNA FICHA TECNICA PARA PODER REALIZAR ESTO?, O DONDE LO PODEMOS MOVER YA QUE PERFORAR EL PANEL DE REFRIGERACIÓN NO ES BUENA OPCIÓN, TAMBIEN NOS MARCA UN ZUMBADOR EN LAS ESPECIFICACIONES PERO EN PLANO NO APARECE EN DONDE IRA COLOCADO APARECEN DOS TIMBRES ES CORRECTO EL NUMERO DE TIMBRES QUE MARCA EL PLANO?? - NOS MARCA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX PERO NO SE VIENE A QUE ALTURA SE DEJARA (B130) - CONTACTO CE PARA CALENTADOR NOS LO PIDE A 220 V PERO EN PLANO IH-01 NOS DICE QUE EL CALENTADOR ES DE 120-127V | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13510 | En el indice de los planos nos marca el plano nombrado con GFEI pero en especificaciones no viene ¿para que es? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13511 | De acuerdo con el plano IE-04 en el apartado de descripcion del equipo nos marca el contacto de la TV instalado a 0.30 mts S.N.P.T. ¿es correcta la medida? | 2 | Se comparte BO-10-AJSUTE DE ALTURA CONTACTO DE TV en Tririga -Boletines, donde se indica altura de contacto de TV de 1.80 s.n.p.t. | 37 | 22781 | 179
13512 | Por este medio se solicita el apoyo de proyectos para verificar si la planta de emergencia nueva de 90kw es capaz de soportar tanto el sistema de refrigeracion de la tienda y del sistema general de la tienda, puesto que la tienda actualmente cuenta con dos plantas de emergencia una que soporta refrigerencion de 60 kw y la del sistema general de la tienda de 30kw | 2 | De acuerdo a la nueva carga de refrigeraciÃ³n se requiere una planta de 90kw por lo que no es factible que esta sustituya a las 2 existentes. | 1 | 22781 | 2559
13513 | UNO DE LOS POSTES SE CORTARA A 9 M YA QUE PEGA CON LOS CABLES DE MEDIA TENSIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13514 | HOLA! HOY TUVIMOS RECORRIDO CON GERENCIA, STORE PLANNING Y NOS HACEN LA OBSERVACIÓN QUE AL NO TENER ALGUNA PROTECCIÓN LA ESQUINA DE LA SUBESTACIÓN PROVEEDORES QUE VENGAN A DEJAR MERCANCÍA A LA TIENDA LE PEGARAN, NOS PIDEN QUE DE PREFERENCIA LA PROTECCIÓN SEA METALICA! SE ANEXA IMAGEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13515 | STORE PLANNING EN SUS PLANOS TRAE LA PUERTA DE OFICINA ADMINISTRATIVA QUE LA PUERTA TIENE PASAPAPELES Y EN EL PLANO QUE SE NOS COMPARTIO NO LO TRAEN, PERO ELLOS REQUIEREN EL PASAPELES EN ESA PUERTA, Y QUE LA PELICULA DE PROTECCIÓN SEA ESMERILADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13516 | De acuerdo con el plano A-601a nos indica que en el cuarto electrico tenemos una puerta de malla, detalle mostrado en el plano A-601c como puerta 04, el cual no corresponde a las medidas mostradas en el plano ya que parece estar invertido el fijo y la puerta. | 2 | De acuerdo al Plano "A-601a - UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES", se indica que la vista del levantamiento de la puerta 4 del plano "A-601c - DETALLES DE MALLAS" es por dentro del cuarto electrico, por lo que no esta invertido el fijo y la puerta. | 1 | 22781 | 2559
13517 | EN ENTRADA A AMASIJO NO LLEVAMOS HAWAIANA, YA QUE NO NOS LA MARCA EN EL PLANO. | 2 | De acuerdo al prototipo MB 11, no se considera hawaiana en amasijo, por lo que debe considerarse de acuerdo a proyecto. | 43 | 22781 | 3
13518 | CON RESPECTO AL PLANO C-06a DE AGUA POTABLE, EN PROYECTO NOS MARCA LA TOMA DOMICILIARIA APROX. 30 M SE QUEDA ASI O SE REUBICA EN DONDE ESTA EL REGISTRO DONDE SE ENCUENTRA EL MEDIDOR Y LA LLAVE DE PASO PARA SUMINISTRAR AGUA (RED MUNICIPAL), TAMBIÉN QUEREMOS SABER SI LA TOMA ES NUESTRA O DEL VECINO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13519 | Por medio del presente reporte se informa se realiza la ubicación de los hornos y fermentadora por parte de proveedor de Europan y se cuentan con las siguientes oportunidades, la distancia mínima solicitada por el proveedor entre el muro y los hornos para su respectivo mantenimiento debe de tener 50 cm y se cuenta con 47 cm, pero se tiene el punto de uso que roba 7 cm por lo cual se cuenta con 40 cm libres. En la parte lateral donde se ubica la alimentación del gas los reguladores y manómetros quedan totalmente cubiertos por el horno sin tener acceso para tomar lecturas. Solicitamos su apoyo para indicarnos si se quedaran de esta manera ya que los hornos aún no están anclados y estamos a tiempo para realizar las correcciones necesarias. ADJUNTO ARCHIVO FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13520 | CONFORME A PLANO INDICADO LAS DISTANCIA DE LOS PUERTOS DE MUESTREO EN CHIMENEA EN SITIO NO CONCUERDA CON LA DISTANCIA PARA COLOCAR, ADJUNTO DETALLE DIBUJADO DE LAS MEDIDAS PRESENTADAS EN SITIO PARA QUE NOS BRINDEN UNA SOLUCION LO MAS PRONTO POSIBLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13521 | De acuerdo a la contestación de la OT No. 01 con respecto al punto No. 03 donde "Mantenimiento solicita tapetes dieléctricos a lo largo de la planta de emergencia por requisito del área de seguridad" se solicitan especificaciones del tapete dieléctrico de igual manera la confirmación del área a colocar ¿será colocará al rededor de toda la planta? ¿ no se considera el tablero TGN y transformador para colocar tapate dieléctrico? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13522 | ¿EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DU-01 ORIGINAL NO SE TIENE CONCIDERADO EL TANQUE DE TORMENTAS POR LO QUE EL INTERRUPTOR NO LLEGO CON EL SUMINISTRO DE LOS TABLEROS ¿EN QUE INTERRUPTOR COLOCAMOS ESTA INSTALACION? O ¿VA A SER NECESARIO PEDIR UNO MAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13523 | EN EL CI-22-006 INDICA UN CAMBIO EN LA ILUMINACION EXISTENTE EN LOS LATERALES DE PUERTAS, CAMBIA DE 4,000 ° K A 6,000 ° K, ¿ESTE CI APLICA PARA NUESTRO PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13524 | DE ACUERDO CON EL CI-22-010 EXISTE UN CAMBIO RESPECTO AL PLANO CDP-001; SIN EMBARGO, NO CONTAMOS CON DICHO PLANO, NI APARECE EN NUESTRO INDICE DE PLANOS, FAVOR DE INDICARNOS SI SE TOMA ESTA CONSIDERACION EN LA PLATAFORMA DE ANDEN Y SI EXISTE FAVOR DE COMPARTIR DICHO PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13525 | CI-22-013 ¿ESTE CI CI-22-013 APLICA PARA NUESTRO PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13526 | NO ESTAN CONSIDERAS LAS ANTENAS WI-FI PARA EL MONITOREO DEL NIVEL DEL AGUA EN EL PLANO HCM-02 ¿EL CI-22-024 APLICA PARA NUESTRA TIENDA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13527 | EN EL CI-21-004 NOS INDICA UN ACOMODO DE ESTANTERÍAS DIFERENTE AL QUE TENEMOS EN EL PLANO LAYOUT MB11-ALTAR SONORA. ¿ESTE CI APLICA PARA NUESTRA TIENDA? | 7 |  | 2 | 17 | 41
13528 | EN EL CI-21-015 INDICA LA INCORPORACIÓN DE UN ESCÁNER MANUAL INALÁMBRICO PARA LOS EQUIPOS DE CHECK OUT, ¿ESTE CI APLICA PARA NUESTRA TIENDA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13529 | EN EL PLANO A-408a - CUARTO DE MAQUINAS NO SE ESPECIFICA AISLAMIENTO DENTRO DEL MISMO, COSA QUE EN EL CI-21-040 SI INDICA DEBIDO A LAS TEMPERATURAS DRÁSTICAS PRESENTES EN LA ZONA DE TIENDA. ¿ESTE CI APLICA PARA NUESTRA TIENDA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13530 | EL CI-22-032, NOS PIDE LEVANTAR EL MURO PERIMETRAL DEL CUARTO DE BASURA Y COMPACTADORA HASTA LA CUBIERTA, ¿ESTE CI SI APLICA PARA NUESTRA TIENDA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13531 | EL CI-23-029 INDICA CAMBIO DE TECNOLOGÍA PARA EL RELOJ CHECADOR, COSA QUE EN NUESTRO PROYECTO NO SE ENCUENTRA UBICADO EL MISMO. FAVOR DE INDICAR SI ESTE CI APLICA, Y SÍ APLICA, INDICAR POSICIÓN DEL RELOJ CHECADOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13532 | En el Plano C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, en el detalle 04 Instalación sanitaria, las dos bombas tienen un diámetro de salida de 3”, se conectan a un cabezal de 3” en A.C., del cabezal se reduce la línea de presión a un diámetro de 2” que va a la red municipal. Las bombas suministradas por el contratista son dos bombas de 2 HP con diámetro de succión de 2” de diámetro. Se empleará la tubería con mismo diámetro de salida de 2” para derivarse a la línea a presión en 2” de diámetro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13533 | RFI #03 CAMBIO DE SOLDADURA EN CONEXIÓNES DE TUBERIA EN RED CONTRA INCENDIO Con referencia al Plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL, en este punto especifico, el tema es de la contratista GRUPO HIDALGO que propone que la red sea de tipo Victaulic para sustituir el sistema de conexiones soldables. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13534 | No se tiene detalle de la sección del canal pluvial que se ubica en el PLANO DE DRENAJE PLUVIAL C-08, detrás del cuarto de bombas, tanques elevados y subestación. Se requiere los detalles de sección del canal agua pluvial para poder instalar la regilla (detalles de anclaje de contramarco). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13535 | Solicitamos información sobre colocación de concertina, en el plano FACHADAS GENERALES A-200 fachada lateral norte (1), Fachada lateral sur (2) y fachada posterior (4) no se observa este elemento sobre la malla ciclónica que se colocara en subestación y tanques elevados. ¿llevara concertina sobre el perímetro de la malla ciclónica? Si tiene algún movimiento, ¿me pueden ayudar con un boletín? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13536 | La bajada de agua pluvial se ubica en el eje 3 del tramo A-B, del plano C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL. La bajada es de lámina de sección cuadrada. En el plano no especifica como se conectará con el registro próximo RP – 17 (como indica la línea de trayecto a la rejilla pluvial). La contratista sugiere conectar con reducción tipo cono de lamina a tubo de PVC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13537 | Con referencia al suministro de agua a la red contra incendios y red hidráulica, la contratista propone realizar una derivación de la red de contra incendio para suministro de red hidráulica, se pretende instalar un <<sifón invertido>> que garantice el suministro de agua para la red contra incendio, mediante el equilibrio de presión hidrostática. Se adjunta fotografía de ejemplo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13538 | Se solicita el detalle de la base de protocolo, no se cuenta con detalle referente a este elemento estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13539 | Para la demolición del muro que se encuentra ubicado sobre la av principal, Av Niños Héroes, se hace del conocimiento que dicho muro es de mampostería de 1.20m y 3.30m de altura en block. En base al trazo de poligonal del predio cotejado con el C-01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES se estaría desfasando del eje del muro de mampostería, cómo se muestra en la imagen tubo blanco punto 2 referencia de poligonal; indicar si se demuele en su totalidad dicho muro o se conservará la mampostería, y con el PLANO MURO DE CONTENCIÓN 1 C-09 existe discrepancia, ya que marca el muro existente como si la guarnición fuera el muro, ya que esto afectaría el trazo de la curva de acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13540 | RFI #1 LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO DE MALLAS. En el proyecto de los planos C-14a, C-14b Y C-14c “BARANDALES”, se tiene los detalles de las bardas y mallas, pero en el plano no se tiene especificado a que bardas pertenecen y tampoco se tiene que tipo de guarniciones pertenecen y detalles se tienen, si me pueden enviar los planos donde indiquen los detalles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13541 | RFI #1 NIVELES DE SALIDA DE SUCCIÓN Y CONTRA INCENDIOS IGUALES. En el Plano CMH-01 CUARTO DE MAQUINAS, se muestra la salida de succión con respectó a la salida de contra incendios al mismo nivel, la salida de succión va al cuarto de bombas debe tener una altura mayor, para mantener la reserva al sistema contra incendio?. Mi pregunta es esto es correcto o se modificaran los niveles de las salidas? Si tiene algún movimiento, me pueden ayudar con un boletín? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13542 | RFI #1 Verificación de acero de refuerzo en dala de desplante DD-1. En el proyecto estructural ES-101a “COMPLEMENTO DE CIMENTACION” en el detalle 7 zapata corrida ZC-1 se tiene una dala de desplante DD-1 conformada con acero de refuerzo del numero 3 (dos varillas superiores del # 3 y estribos del #3 @ 20cm), lo cual podemos ver a detalle esta dala de desplante en el detalle 9 del mismo plano, lo que requiero es verificar si este armado es correcto ya que este detalle no cuenta con las 2 varillas inferiores. Se agregan croquis de lo comentado. | 2 | La dala de desplante DD-1 mostrada en el plano ES-101a sobre el detalle No. 7, es la misma en cuanto al detalle No. 9 compuesta con 2 varillas del No. 3 con estribos del No.3 @ 20cm. De igual forma se complementa la ilustración del detalle No. 8. Se comparte plano para dar claridad a la respuesta | 4 | 22781 | 1402
13543 | En los muros del proyecto de calve M-Ñ.1, nos indica la construcción de muros mixtos (tablaroca y tablacemento), pero el proyecto no indica que cara es la de tablaroca y cual la de tablaroca. Nos pueden apoyan con un boletín de las indicaciones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13544 | Se solicita de la manera más atenta nos confirmen si son correctos los detalles DT-01 y DT-02 del plano C-09 para la transición y confirmar si son correctas las dimensiones y radios de giro en el área de acceso para carga y descarga de proveedores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13545 | Lo que se solicita para este proyecto es como se va a garantizar la reserva de suministro de agua al sistema contra incendio (SCI). El proyecto marca que ambas instalaciones (hidráulico y SCI) se conectan de los mismos tanques y al mismo nivel, con esto se estará consumiendo el suministro de agua para abastecer los sanitarios, refrigeración y abarrotes, dejando sin reserva de agua en caso de un conato de incendio. Es por eso que se propuso el <<sifón>> invertido para mantener un nivel de reserva de agua, (ejemplo fotografía adjunta). O cual es la otra alternativa ya que será tema de observación por parte de protección civil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13546 | En plano C-07 INSTALACION SANITARIA EXTERIOR con respecto a la instalación sanitaria del amasijo, NO se encuentra indica coladera en la entrada de amasijo, ¿será considera alguna coladera en ese acceso? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13547 | En el plano A-301 “ COERTES POR FACHADA” Y EL PLANO plano A-200 “FACHADAS GENERALES” nos indica un rodapié de tabla cemento, el cual tiene un color de terracota, como aparece en la tabla de colores (SW6328), me podrían mandar con un boletín el detalle de este rodapié, para realizarlo y darle el acabado de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13548 | Por medio de la presente contratista solicita se considere la reubicación del tanque de tormentas ya que su construcción se encontraría muy cercana a la colindancia vecina, compartimos evidencia de mecánica de suelos, estratigrafía del sondeo mixto, para su conocimiento. Además de su apoyo en compartir plano de factibilidad en su reubicación o si se determina que se conserva en su posición de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13549 | Se solicita de la confirmación en conexión de RIOSTRAS EN ARMADURAS: Si se considerará UNA RIOSTRAS POR CONEXIÓN EN CADA UNO DE JOIST, ya que en los planos no se encuentra marcada DICHA RIOSTRA. Favor de confirmar si se colocara UNA RIOSTRA EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE TODOS LOS JOIST. Se usará un material para las riostras de 2.00x2.00x0.125” SEGÚN PROPUESTA DE ESJ. Ver planos: ES-402 al ES-411 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13550 | En este proyecto planos A-406 y A-409 no se indica lavabo marca aminox modelo Mérida I-10, 2 módulos, no indica si uno de estos módulos es con desnivel para niños o personas con capacidades diferentes, mepodrian apoyar con la ficha técnica del lavabo? | 21 |  | 2 | 6 | 41
13551 | Se solicita nos confirmen la capacidad de los tanques elevados, ya que en la “Memoria Técnica y Descriptiva del Proyecto de: Agua Potable “MB Naolinco”” indica 2 tanques elevados de 25,000 lt de capacidad y el alcance de la contratista indica 2 tanques elevados de 20,000 lt de capacidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13552 | En planos de instalación hidráulica IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL, se indican 2 retornos que van directamente a los tanques superficiales. Regularmente los retornos van contemplados directamente a la cisterna, no obstante, si se contemplan estos dos retornos a cada tanque, comentan la contratista que si ¿existe tema de garantía por realizar la instalación de dicha manera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13553 | La planta de plafones contiene simbología excesiva del tipo 9.105, y esto no deja ver donde lleva el registro paso hombre, me pueden apoyar en mandarme una planta del plafón para visualizar que lleva el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13554 | En el proyecto no indica un lambrin de triplay a una altura de 1.22 mts en áreas de trastienda (en experiencias anteriores la especificación ha sido la siguiente: protección de triplay de 12mm. con aplicación de insecticida. basf mod. phantom acabado barniz natural), Me apoyan a decirme siu esto se ejecuta conforme a proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13555 | Se solicita nos indiquen si se realizará mejoramiento de suelo en el área de tanques elevados, ya que mecánica de suelos no indica nada, ni el plano correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13556 | En la parte posterior a la tienda, tenemos un muro que al frente tendrá la malla ciclónica por parte de nuestro predio, la consideración por aspecto visual es que, ¿Se considerar hacerle algún aplanado a dicho muro para dejar mejor vista a la malla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13557 | Solicito tu apoyo ya que en F8 la contratista únicamente trae considerado la canalización de tubería y PROVEEDOR de instalación de sonido de igual forma comenta que solo trae considerado el cableado, ¿me podrían apoyar en quien es el responsable o donde indica quien tiene que ser el responsable del cableado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13558 | En el proyecto de exteriores en el plano C-14b No se indica el color y especificación de pintura en los cajones de click y pick, me pueden apoyar con esta información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13559 | Se solicita nos indiquen si las rejillas pluviales se suministraran de acuerdo con proyecto ya que en tránsito ligero manejan PEAD y en tránsito pesado manejan herrería, o se realiza una unificación de estas mismas, es decir, todas de PEAD o todas de herrería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13560 | En el plano IE-15 en la nota no. 17 se indica que todos los sistemas de tierras deben interconectarse, es lo anterior correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13561 | En el proyecto de Subestación eléctrica, no se tiene los detalles de la construcción del dique de contención para el tanque de diésel. De igual modo no se indica las características y especificaciones de la fabricación para la basen de planta de emergencia. Me pueden apoyar a enviarme las especificaciones de lo antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13562 | Me puedes apoyar con las especificaciones de la fabricación de las tapas de monitoreo de las tierras físicas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13563 | En el plano IE-02, el apagador de las luminarias de amasijo se ubica en el acceso de cámara de refrigeración, este apagador debería de ubicarse en el acceso de amasijo, o se deja como lo tenemos en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13564 | La contratista realiza propuesta alternativa a tubería para el sistema de PCI, ya que en proyecto con referencia SCI-01 – SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-Layout1 indica en notas. Se adjunta ficha técnica de propuesta y certificado de cumplimiento de propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13565 | RFI #2 Confirmación de muros de block con respecto a las columnas. Se observa en el plano A-100c “PLANO GENERAL DE MUROS” los muros de block que conforman la huella de la tienda están a diferentes ejes de las columnas que conforman la techumbre y en el plano ES-301 “PLANTA DE MUROS”, dichos muros están a ejes de columnas. En cualquier solucion que nos envien, me podrian mandar un boletin de los planos que se modifican. Me pueden confirmar cual es el plano correcto. | 2 | Se comparto plano de muros con la corrección correspondiente, confirmando que la ubicación correcta de las columnas es a eje central de muro. Plano ES-301 Planta de muros es el correcto, se comparte plano A.-100c Plano general de muros actualizado | 1 | 22781 | 2559
13566 | RFI #2 CRUCE DE INSTALACION ELÉCTRICA POR TANQUE DE TORMENTAS Referente a los alimentadores eléctricos que vienen del transformador hacia la subestación; te comento que hay una parte de la trayectoria que atraviesa por el tanque de tormentas, por lo que se tendría que cambiar dicha trayectoria, te comparto el croquis del área mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13567 | En el proyecto eléctrico en el plano IE-04 “contactos oficinas frontales y piso de ventas, no se considera contacto para ozonificador en sanitario de family room, me pueden mandar a que altura va, su ubicación, así como de que circuito se conectara y de que tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13568 | En el proyecto eléctrico, la luminaria que se encuentra en el protocol no aparece de donde se controla, me pueden apoyar si lleva algún apagador? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13569 | Me pueden apoyar con el proyecto de automatización de esta unidad, ya que no está cargada en la plataforma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13570 | En el proyecto no se indica alguna delta de tierras o varilla copperweld para proteger los equipos de sistemas, me ayudan enviándome un boletín de cómo se aterrizan o se deja como lo tenemos en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13571 | En plano IE-17 “SISTEMA DE SONIDO”, nos indica que la instalación de sonido, es a base de cable UTP Cat. 5, Es esto correcto, ya que en proyectos anteriores este cable lo pide Duplex polarizado calibre 16? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13572 | En sitio, la población no va a dejar entrar a una concretera externa, por lo que nos solicitan que sea la concretera local la que suministre el concreto, pero se tiene que la especificación del concreto en temperatura y revenimiento no cumplen con lo del proyecto, la temperatura a la que llegaría a obra es de mínimo 36 grados y el revenimiento es de 7cm, con respecto a la temperatura es complicado por el lugar geográfico donde nos encontramos (desierto de Altar, Sonora), mi pregunta es: que recomendaciones me darían para realizar este colado de piso, ya que no quieren agregarle hielo para que baje la temperatura de este y conforme al revenimiento este podría ser aceptable? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13573 | En el proyecto entregado no se tiene instalacion de paneles solares ¿nos podrian indicar si est va a ser asi o si se tiene contemplado el hacer algun proyecto fotovoltaico? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13574 | RFI #3 CAMBIO DE ACERO HORIZONTAL EN MUROS DE BLOCK En el plano ES-301 “PLANTA DE MUROS” en el detalle 22 “ISOMÉTRICO DE MUROS” marca 2 vars. De 516 @2 hiladas (como se muestra en el croquis anexado), esta varilla no es común por lo que no se podría conseguir en la localidad. ¿Mi pregunta es porque diámetro de varilla podemos sustituir la varilla en comento? ¿Mi segunda pregunta es estas varillas se soldarán a las columnas para tener continuidad entre muro y columna? Y por último se soldarán las varillas con arco eléctrico para darle continuidad a la varilla. | 2 | Con referente a sus comentarios se realizó la revisión estructural y las varillas horizontales será propuestas y cambian a varillas del No. 3 Ø=9.5mm (38”) y con respecto al proceso constructivo deben ser conectadas con alambrón a toda columna, castillo o trabe del proyecto. Se adjuntan información por la actualización correspondiente detalles constructivos. Se anexa detalle No. 23 complementario esquemático. Sin mas que agregar. Cualquier adicional que genere este ajsute deberá de ser absorbido por la contratista | 9 | 22781 | 1425
13575 | Alcances 9 armaduras a base de ángulo Consideraciones Para el detallado de las armaduras se contemplan los diseños indicados en el plano “ES-405” Las conexiones se contemplan acuerdo a los planos ES-408, ES-409 y a los trazos enviados y en la ubicación del plano adjunto Las cajas de contraviento se consideran soldadas a placas conectadas a la armadura Las conexiones se consideran atornilladas La conexión para fachada se contempla el detalle 4 del plano ES-504 La separación entre cuerdas se considera de 1” (2.54cm) El material de 3x3x12 se considera material no común por lo que se estará cambiando a un material de mayor área 4x4x38 Las placas de nudo se consideran que no sobresalen de las cuerdas, estas estarán a 1.5cm del paño externo considerando la misma longitud indicada en el plano EA-409 Dudas Según el plano ES-402 indican como ARP-1 la armadura del eje D ubicada ent | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13576 | RFI #3 HALLAZGOS EN CIMENTACION En la excavación que se realiza para la cimentación de la tienda, en el Eje A entre 2-3, se encontró un tipo de losa de concreto armado con una de sección 2.00m X 1.00m X 0.50cm, el cual sería un hallazgo para la contratista y un extraordinario para ella, ya que estorba para la realización de la cimentación. Se le anexan fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13577 | En el plano ID-01 se indica un contacto regulado en nicho de medición, lo anterior es incorrecto, de acuerdo a experiencias previas, en nicho se instala una salida de voz datos para el monitoreo del consumo eléctrico o en su caso fallas eléctricas, ello indicado en plano ID-04 de esta OC ¿Qué plano es el correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13578 | De acuerdo al plano A-100c mencionado en el RFI #14 en el mismo muro se tienen 2 claves de acabado correspondientes al L-I-1 , acompañado de la clave P-5, ubicados en el área de comedor la duda es ¿Cuál es el acabado que se respeta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13579 | EN LOS PLANOS C-10 “ALUMBRADO EXTERIOR” C-06 “PLANO DE SERVICIOS GENERALES” MARCAN 4 POSTES PARA LUMINARIAS, SIN EMBARGO, EN EL “PLANO DE SUMINISTROS” A-101a3 NOS MARCAN 7 POSTES ¿NOS PODRIAN INDICAR CUAL ES EL CORRECTO? EN CASO DE SER LOS 7 POSTES ¿NOS PODRIAN INDICAR EN QUE INTERRUPTOR LO PONDRIAMOS? Y GENERAR EL BOLETIN CORRESPONDIENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13580 | DE ACUERDO CON EL CI-22-012 HAY UNA NUEVA SEÑALIZACION EN LAS TAPAS DE LOS REGISTROS DE PASO HOMBRE DE LOS ESPACIOS CONFINADOS; COSA QUE NO VIENE MARCADA EN EL PLANO DE SEÑALIZACIÓN C-13. ¿ESTE CI APLICA PARA EL PROYECTO O CONTINUAMOS CON LO INDICADO EN PLANO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13581 | En el plano A-601g se tiene el portón de reja cero indicado en este plano indica colocación de una concertina, pero el proyecto menciona que se colocara en la puerta, esto no puede ser posible, ya que el abatimiento tipo acordeón de esta puerta generará que al abrirse este portón las concertinas se enreden entre sí yo que n o abra la puerta, Me podrían mandar un boletín de cómo se colocara esta concertina? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13582 | Por medio de la presente solicito de su apoyo para le envio del plano de CADENAMIENTO Y NIVELES DE DESPLANTE DE MUROS DE CONTENCION, ya que no se cuenta con información suficiente para poder ejecutar estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13583 | RFI #4 SUMINISTRO DE TABLERO "LN" En el proyectro no se encuentra de quien es el suministro del tablero electrico "LN", me podrian decir quien suministra este tablero? | 2 | Al estar ubicado en el cuarto de sistemas el suministro deberá de ser por la contratista | 9 | 22781 | 1425
13584 | RFI #4 VERIFICACIÓN DE TRASPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE. En planos de ruptura de pavimentos C02a se indica el trasplante del elemento 004, sin embargo en plano tratamiento de árboles C02b se indica que el elemento a reubicar es el 003. ¿Cuál es el que se trasplanta? | 2 | Se esta confiramando con ambiental el trasplante y derribo de estos elementos, ya que estan fuera de la poligonal. | 1 | 22781 | 2559
13585 | RFI #5 BARANDAL EN PROTOCOL En el plano ES-508 ESTRUCTURA PROTOCOL, no muestra que debe de llevar barandal la base del protocol, mi pregunta es se colocara algun barandal? Si fuera asi me pueden ayudan con un boletin porfavor. | 2 | EL BARANDAL SE ENCUENTRA INDICADO EN EL MODELO BIM; EN CASO DE NO TENER ACCESO AL MISMO, FAVOR DE NOTIFICARLO PARA ENVIAR EL BOLETIN CORRESPONDIENTE, ACLARANDO QUE ESTO NO DEBERA DE CONSIDERARSE UNA OMISIÓN AL PROYECTO O UN ADICIONAL, YA QUE TAMPOCO FUE SOLICITADO EN LAS DUDAS DE CONCURSO. | 20 | 22781 | 18
13586 | RFI #5 CAMBIO DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN POR CAPA DE CEMENTO-AGUA. La contratista argumenta que tiene dificultad de conseguir el riego de impregnación, esto por la ubicación del proyecto; por lo que propone utilizar una mezcla de cemento con agua, tratando de cumplir con el mismo objetivo de mantener en óptimas condiciones la base hidráulica. La proporción de cemento- agua seria en relación de un 25% (1 bulto de cemento x 250L de agua) misma que sería aplicada como si fuera riego de impregnación y se le agregaría arena para el poreo. Mi pregunta esto estaría correcto que se use a cambio del riego de impregnación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13587 | En la plataforma no vienen cargados estos planos, sin embargo la contratista si los tiene desde su proyecto de concurso (ISSUE), sin embargo en la plataforma no están cargados estos planos, me podrían ayudar a cargarlos? - A-200e - A-601g - A-601b - A-601f - AL-01 - C-10 ACOMETIDA TELEFÓNICA (El plano cargado en trirriga es de la obra PASEO EL ALTO) - Los planos de Voz y datos no corresponden a la obra de Altar son del proyecto Paceo el Alto Sur. - Faltan los planos IE-14 y IE-15 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13588 | Para la reubicación del poste que se encuentra ubicado sobre la Av Niños Héroes se hace del conocimiento que se solicita la ubicación final del mismo ya que en los planos con clave C-02 DEMOLICIONES AL INTERIOR DEL PREDIO y C-02a RUPTURA DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS AL EXTERIOR DEL PREDIO no aparece la ubicación final de dicho poste, el cual actualmente quedarían al centro del acceso vehicular | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13589 | Solicito de su apoyo para la aclaración correspondiente a la fabricación de ANCLAS para las columnas. El plano 401-PLANTA DE COLUMNAS Y PLACAS BASE, en el detalle 6 ANCLAS INDICA AN-1 ø=25.4mm (1") Y AN-2 ø=19.1mm (34") Para el detalle de la PLACA BASE PB-1 Y DETALLE DE PLACA BASE PB-2 esta medida no corresponde, indicando AN-2 ø= 22.2mm (78") que medida será la correcta para estas dos PLACAS BASE. | 2 | El diámetro correcto del ancla es de 22.2mm (78”) para las placas base PB-1 y PB2. Para las placas base PB-3 y PB-4, las anclas son de 19.1mm (34”). | 1 | 22781 | 2559
13590 | RFI #6 MEDIDA DE PUERTA AUTOMÁTICA EN ACCESO A CLIENTES. En el plano A-601a “PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS”, en el tipo “A” en la columna de altura se tiene 2.54m y en el ancho se tiene 2.91m; en la columna de descripción se tiene lo siguiente “PUERTA AUTOMATICA DE 4.27m X 2.74m DE ALTO, CON SENSOR DE PRESENCIAMOVIMIENTO, CRISTAL TEMPADO DE 6MM TRANSPARENTE”. La contratista comenta que su proveedor le hace mención que la puerta de medidas de 4.27mX2.74m es una medida estándar y que la medida de 2.54X2.91m es atípica, por lo que su fabricación de esta tendría un sobre costo mayor a lo cotizado. Por lo que mi pregunta es cuál de las dos se tomara en cuenta? Por otro lado en el proyecto se tiene la medida de 2.54X2.91m, por lo que al cambiar la puerta tendrían que enviar un boletín para contemplar el vano y cambiar los castillos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13591 | En el plano A-600 “Tabla de acabados”, en este plano se indica los acabados en los sanitarios del piso el cual debe de llevar interceramic línea metallic 2, modelo Aluminum de 0.30X0.30cm y muros con acabado tejas frost de 0.20X0.30cm, pero en plano A-409 se indica un acabado en piso interceramic modelo pewter gris de 0.30X0.30cm, y en muros un acabado modelo andes plus de 0.20X0.30cm, en color blanco. Me podrían ayudar a decirme ¿cuáles son los acabado correctos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13592 | SE INFORMA QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PRESENTADAS EN LA ZONA DE PROYECTO NO SON APTAS PARA HACER USO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN BASE Y SUBRASANTE, YA QUE EL MATERIAL SE COMPORTA DE MANERA PLASTICA POR LAS CONDICIONES DEL TIEMPO. ADEMÁS DE QUE EL PLANO C09 Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INDICAN QUE PARA LA BASE Y SUBRASANTE DEBERÁ SER PRODUCTO DE MATERIAL DE BANCO Y PARA LA SUBRASANTE SER EL NECESARIO PARA ALCANZAR LOS NIVELES, ASÍ COMO EN LA HUELLA DE TIENDA. LABORATORIO PROPONE LA HOMOGENEIZACIÓN DE MATERIALES DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DE BANCO CON UN PORCENTAJE 60% DE TEZONTLE Y 40% DE TEPETATE, PARA TERRAPLÉN Y SUBRASANTE. PARA LA BASE UN 20% DE AGREGADO ADICIONAL, CALIZA BASALTICA, PARA QUE CUMPLA CON LAS ESPECÍFICACIONES COMO BASE, DE ACUERDO CON LOS MUESTREOS REALIZADOS POR LABORATORIO EN LOS BANCOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA. LA MUESTRA 03 CORRESPONDE A UN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13593 | RFI #7 HALLAZGOS EN CIMENTACION, COMPLEMENTARIO A LO SOLICITADO Con respecto a su respuesta del RFI #3, se le comenta lo siguiente: Este elemento de concreto es diferente al que se tiene en proyecto, ya que el de proyecto es superficial y este elemento esta subterráneo. | 2 | Se debe considerar la demolición del losa localizada. | 1 | 22781 | 2559
13594 | En puerta acceso en sanitarios de damas y caballeros, no se indican el tipo de ventilación que lleva las puertas, ya que en la puerta de minusválidos lleva la ventilación con 10 barrenos (estos barrenos llevaran ojales metálicos, ya que no indica el proyecto), me podrían un boletín de esto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13595 | En el proyecto no se aparece el cancel del IDF, y en la descripción del plano A-601 “Tabla de puertas” nos hace mención de lo siguiente “puerta de 2.80x2.10m de alto de cancelería de aluminio con perfiles de 2” acabado anodizado natural (8.18), acabado melaminico (8.20), con cristal flotado claro de 6mm con película protectora de 3mm (8.33)”, mi pregunta es, En este plano el cancel del IDF no se indican los paso de ventilación, se realizaran o se deja liso? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13596 | RFI #8 MEDIDA DE PUERTA AUTOMÁTICA EN ACCESO A CLIENTES. Buenas tardes, les comento que con respecto a la tardanza de la respuesta del RFI por las condiciones de entrega de la obra, se tomó la decisión en sitio de comprar la puerta de 3.0m de ancho, Esto contemplando los planos estructurales que se tiene en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13597 | Solicito de su apoyo para conocer si en la tienda MB Naolinco, Det. 5786, proto 18, se colocarán guías podotáctiles para invidentes, ya que en proyecto no esta considerado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13598 | En el plano A-500 “DETALLES DE CARPINTERÍA”, en el detalle 8 Isométrico escritorio de gerencia, se muestra el área de la impresora, la cual esta no marca el desnivel que se tiene entre la base principal y dicha base para la impresora. Me puede proporcionar para su construcción de dicho escritorio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13599 | Se solicita de su apoyo para saber si el tanque elevado llevará escaleras, de ser así, compartir por favor detalle para elaboración. Saber si la techumbre lleva escaleras, de ser correcto, compartir detalles para elaboración. Saber si se considerará la ampliación de barandales en área de techumbre, de ser afirmativo compartir detalle de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13600 | En plano C-07 INSTALACION SANITARIA EXTERIOR con respecto a la instalación sanitaria del área de baños, NO se indica coladera en sanitario de mujeres ni tampoco en el family room, la contratista comenta que regularmente se considera una coladera por cada una de las áreas, ¿se considerara una coladera por cada área o solamente una en sanitario de hombres? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13601 | RFI 01 Solicitud de Solución a inundación por causa de Canal de Riego. BUENA TARDE, PER ESTE MEDIO SE INFORMA A DISEÑO QUE EN DIAS ANTERIORES SE PRESENTO UN DESBORDAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUE PASA POR LA PARTE POSTERIOR DEL PREEDIO, DICHO DESBORDAMIENTO AFECTA DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS Y EN ALGUN MOOMENTO, PUEDE TAMBIEN AFECTAR LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, POR LO QUE SE SOLICITA SU APOYO EN OBRA, PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION FACTIBLE Y EVITAR NUEVAS INUNDACIONES POR FUTUROS DESBORDAMIENTOS, | 2 | Favor de compartir el nivel al cual subio el agua para poder revisar con el hidrologo | 1 | 22781 | 2559
13602 | La barda colindante sur tiene severos daños estructurales, teniendo un desplome que va de los 10 a los 27 cm, la barda tiene una altura de 6 mts. y lo único que la detiene es la cadena horizontal intermedia y los castillos laterales. Se detienen trabajos de terracería cerca de la barda, ya que con la vibración de la maquinaria corre alto riesgo de colapso. Por lo cual se solicita de manera urgente que se acerque el área legal y estructurista para definición de barda con el dueño del predio y que definan si la barda será intervenida, implicando demolición o refuerzo y si dichos trabajos serán ejecutados por la Contratista ya que esto representa un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13603 | CONFORME A PLANO C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR SE DERIVAN UNA SERIE DE TRABAJOS PLUVIALES LOS CUALES NOS REFIEREN AL PLANO C08c PLANO DE COLECTOR PLUVIAL EN AV CONSTITUCION DONDE NOS INDICA LA CONTINUACION DEL COLECTOR PLUVIAL SOBRE DE LA AVENIDA Y AL PREDIO QUE SE ENCUENTRE FRENTE A NUESTRA OBRA EL CUAL ES UN CAMPO DE FUTBOL, EL PLANO NOS INDICA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA ZANJA DE COLECTOR PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA. ASI MISMO NOS INDICA LA COLOACION DE UNA REJILLA EN LA VIALIDAD PRINCIPAL AV. CONSTITUCION. (ADJUNTO FOTOS) ¿ESTOS TRABAJOS SON CORRECTOS? ¿Y ESTOS TRABAJOS SERAN ALCANCE DE LA CONTRATISTA? SI ES ASI AGRADECERIAMOS NOS DEN MAS DETALLES DE LOS TRABAJOS SOBRE EL PREDIO DEL CAMPO YA QUE ESTE CUENTA CON VEGETACION VERDE (PASTO) Y NO CONTAMOS CON ALGUN PLANO SOBRE ESTOS DETALLES CONSTRUCTIVOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13604 | BUEN DIA, POR ESTE MEDIO SE INFORMA A DISEÑO QUE UN TOTAL DE 20 ARBOLES SE ENCUENTRAN EN EL PERIMETRO DEL PREDIO DE FORMA TAL QUE INTERFIEREN DIRECTAMENTE CON LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL SUR, POR LO QUE SE ANEXA EL LISTADO DE DICHOS ELEMENTOS PARA QUE SE NOS DE SOLUCION PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS, A CONTINUACION, HAGO DESGLOSE DE LOS ARBOLES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. 1278CONSERVAREL ARBOL SE ENCUENTRA EN EL PERIMETRO DE PREDIO LO QUE IMPIDE REALIZAR EL MURO PERIMETRAL.LA ESPECIE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA NOM-059-SEMARNAT-2010, COMO SE PUDO VERIFICAR POR PARTE DEL ESPECIALISTA. CONSIDERANDO QUE: EL VOLUMEN DEL ÁRBOL IGUAL A 24.88 ES DECIR 6.78 VECES EL PROMEDIO DE LOS ARBOLES DEL PREDIO. EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TASQUILLO, OTORGA EL PERMISO 06421092023 PARA EL DERRIBO DE 42 ARBOLES DEL PREDIO TZIJAY. EL PLANO DE TRATAMIENTO DE ARBOLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13605 | Se encontro un hallazgo durante el proceso de obra; la barda colindante sur tiene severos daños estructurales, teniendo un desplome que va de los 10 a los 27 cm, la barda tiene una altura de 6 mts. y lo único que la detiene es la cadena horizontal intermedia y los castillos laterales. Se detienen trabajos de terracería cerca de la barda, ya que con la vibración de la maquinaria corre alto riesgo de colapso. Por lo cual se solicita de manera urgente que se acerque el área legal y estructurista para definición de barda con el dueño del predio y que definan si la barda será intervenida, implicando demolición o refuerzo y si dichos trabajos serán ejecutados por la Contratista ya que esto representa un adicional. Se adjunta evidencia fotografica y plano topografico del hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13606 | De acuerdo con el boletín compartido (BOLETÍN 05-BAE TERRANOVA) Se indica que la trayectoria eléctrica que parte del interruptor principal en el nicho de medición al tablero general TG se modifica a como venia en el BOLETÍN 01-BAE TERRANOVA, teniendo un aumento de metros considerable en cableado, tubería, soportería. Donde originalmente se tenía contemplado 20 mts de tablero general al interruptor principal, pero con esa modificación se aumentaría a 40 mts, lo cual conlleva un aumento de costo considerable. En sitio se ve mejor la posibilidad de no seguir la trayectoria del boletín y realizar la instalación por debajo del firme de la tienda. Se podrá visualizar la trayectoria en la imagen del plano adjuntado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13607 | De acuerdo con el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS se indica la ubicación de un reloj checador a 1.20 mt de N.P.T. a un costado del tablero A, en sitio el espacio no es el adecuado para su instalación puesto que solo se tiene 50 cm de longitud disponibles (La distancia entre cada tablero tuvo que aumentar para que la tubería de alimentación a las unidades paquete y refrigeración pueda dar paso a los ductos de inyección y piñatas de aire acondicionado) y el dispositivo tiene una longitud aprox. de 40 cm, se muestra imágenes del espacio. ¿Se instalará este dispositivo como indica proyecto o se tiene que reubicar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13608 | CONFORME A PLANO C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR EN DETALLES DE SIMBOLOGIA NOS INDICA TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL DE PROYECTO DE PEAD PARA TODA LA TUBERIA DE DRENAJE, PERO EN AREA DE ANDEN DE RECIBO UN TRAMO DE ESTA TUBERIA INDICA ACERO. ¿CUAL ES LA CORRECTA? ¿Y QUE DIAMETRO DEBERA TENER ESTA TUBERIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13609 | Buenos dias nos podrian confirmar si esta tienda llevara paneles solares, ya que Carlos Rodriguez del area de energia de Walmart nos comento que no llevara paneles solares por que es dearrollo y la estructura no soporta el peso. Favor de confirmar esta informacion, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13610 | Buenas tardes en referencia al Boletin 06 referente al Reforzamiento de la estructura nos surgen algunas dudas. 1.- La fijación de las pijas las marca por la parte de arriba de la lamina es decir por el exterior, pero considerar que se tiene la colchoneta y esto dificultar la ubicación de los ángulos por la parte de abajo. 2.-Como se fijaran los angulos de monten a monten? O solo estar soportados por pijas que marca el detalle? | 2 | Buen dia Para el punto 1 se sugiere realizar de manera previa un trazo para poder identificar donde se ubicarán los ángulos de refuerzo y así poder pijar la lámina. Para el 2, compartimos una actualización del boletín 6 edentro de la carpeta INTERIORES ESTRUCTURALn donde sespecifican detalles de fijación de los ángulos de refuerzo a los montenes (tanto por el exterior, como al interioR) SALUDOS | 37 | 22781 | 179
13611 | En planos arquitectonicos tenemos la ubicacion del postigo en la parte interior, sin embargo no tenemos en proyecto ningun detalle de alguna proteccion ya puede representar el riesgo de que se le venga encima a una persona o peor aun aun niño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13612 | Buena tarde el personal de Sistema de ahorro de energia solicita un interruptor 3x15 amp para conectar su equipo de medicion al tablero general, sin embargo en planos electricos de proyecto no viene indicado este interruptor por tanto genera un costo adicional para la contratista. Saludos | 2 | Buen día Confirmamos de enterado y efectivamente falta indicar el interruptor para medición del sistema de ahorro, habrá que considerar un interruptor de 3Px10A tal como indica las guías de ahorro en el circuito 38,40,42A. Favor de compartir presupuesto a travez del gerente para tramitar el recurso. Saludos | 4 | 22781 | 1402
13613 | En recorrido de posesion la operadora solicita la rehubicacion de la proteccion para postigo en la parte de afuera, ya que en la parte de adentro dificulta la operacion, se considera que no hay inconveniente verdad? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13614 | EN RECORRIDO DE POSESION LA OPERADORA SOLICITA EL CAMBIO DE COLOR DE PINTURA DEL AREA DE CARGA Y DESCARGA, YA QUE ACTULMENTE ESTA PINTADO DE COLOR BLANCO Y COMENTA QUE LA AUTORIDAD LO EXIJE DE COLOR AMARILLO, SE AUTORIZA ESTE CAMBIO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13615 | EN RECORRIDO DE POSESION LA OPERADORA SOLICITA EL ALARMADO DEL NICHO DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL YA QUE EN POR EXPERIENCIA DE OTRAS TIENDAS HAN INTENTADO ROBAR EL INTERRUPTOR, EL TRABAJO CONSIDERA CABLEDO Y CANALIZACION NUEVA, ES POSIBLE AUTORIZAR ESTA PETICION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13616 | Buenas tardes la operadora esta solicitando un contacto regulado para la caja rotary, ya que comenta que en la mayoria de sus tiendas la caja va a un contacto regulado, sin embargo en proyecto solo traemos el alcance en planos electricos de un contacto normal, de regulada no traemos nincun contacto en esta area, se realaizara esta peticion solicitada por la operadora ya que implica un gasto adicional para la contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13617 | EN PLANOS HIDRAHULICOS Y SANITARIOS NO INDICA EL TIPO DE GRIFO QUE LLEVA LA TARJA DE CARNES NI TAMPOCO EL TIPO DE CESPOL Y TRAMPA, NOS PODRAN COMPARTIR ESTA INFORMACION YA QUE LA OPERADORA COMENTA QUE EL COLOCADO NO ES EL CORRECTO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13618 | CONFORME A PLANO ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS, NO INDICA ALGUN DETALLE DE LA SALIDA PARA LA INSTALACION DE ANTENA SATELITAL EN TECHUMBRE, EN PLANOS ESTRUCTURALES SI NOS INDICA LA BASE PARA LA INSTALACION DE ESTA ANTENA. PODRIAN COMPARTIRNOS DETALLE DE LA INSTALACION. | 2 | En el plano IE-13 se muestra la indicación de la antena con la propuesta de su colocación, se carga boletín DETALLE DE ANTENA EN CUBIERTA a la carpeta BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
13619 | Conforme a plano ES-201, Planta de Firmes, nos indica en el detalle junta de construcción; Pasajuntas a base de canastos de varilla lisa de ¾ centrada al peralte del firme @ 30 cm. Centro a centro. Contratista argumenta que para esta junta normalmente se coloca pasador de ¾ de diámetro o diamante de placa de acero, por lo que solicita la aclaración sobre este detalle constructivo, si se realizara de acuerdo a lo que indica el proyecto o si se usara otro tipo de proceso constructivo y material. Se adjunta detalle constructivo de la junta de construcción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13620 | CONFORME A PLANO GR1-B COLADERAS (REFRIGERACION) NOS INDICA LA UBICACION DE EVAPORADOR EN CUARTO DE BASURA EN AREA DE RECIBO, PERO NO SE INDICA DETALLE DE COLOCACION, YA QUE SI VA EN TECHUMBRE ESTE INTERFIERE EN LA UBICACION DEL TANQUE DE GAS. PODRIAN PROPORCIONARNOS EL PLANO DE DETALLE DE COLOCACION DE EVAPORADOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13621 | La presente solicitud es para pedir apoyo para cargar a la plataforma el Plano de Suministros, debido a que la carpeta "Listado de suministro" esta vacia, de igual forma se busco en el indice de los planos pero no se hace mencion de dicho plano ni en las demas carpetas. Agrdezco su apoyo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13622 | CONFORME A PLANO A-405 CONEXIONES DE ARMADURAS NOS INDICA EL CORTE DE LA CONEXION DE PLACA DEL CASTILLO KB AL JOIST CENTRAL, EN SITIO CONTRATISTA REALIZA MODIFICACION A ESTA CONEXION ALTERANDO LA PLACA Y Y REZALIZANCO PERFORACIONES AL JOIST (ADJUNTO REPORTE DE ESTRUCTURA Y FOTOGRAFIAS INDIVIDUALES). SE SOLICITA EL APOYO DEL ESTRUCTURISTA PARA RECIBIR INDICACIONES DE LA SOLUCION QUE SE DEBA APLICAR EN LA ESTRUCTURA DE TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13623 | Se sigue teniendo incobeninte a la propuesta de reubicacion del contenedor de residuos peligrosos y bodega de carton ya que se tiene una cisterna en esa zona y es de la vecina SE MANDO CORREO EL 7 DE JULIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13624 | Conforme al plano de Terracerías C09, nos indica una bahía en el acceso principal, específicamente la zona marcada 20, 37, 88 y 89, dicha bahía también viene marcado en los planos de Agua potable C06a, Plano de drenaje sanitario C07 y plano de acometida telefónica C10. El detalle se encuentra en que, en los planos de conjunto no viene indicada la bahía por lo que se solicita su apoyo para indicarnos cuales son los planos a seguir. | 2 | Los que se tienen que seguir son los emitidps en la OC, mismos que NO consideran la bahía. | 19 | 22781 | 18
13625 | CONFORME A PLANO C14 PLANO DETALLES CONSTRUCTIVOS NOS INDICA LA INSTALACION DE BASE PARA PICK UP, DENTRO DEL NUEVO FORMATO ESTE TOTEM YA NO SE CONTEMPLA, ¿ESTA DETERMINANTE SI CONTENDRA EL TOTEM Y LOS CAJONES DE PICK UP? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13626 | CON FORME A PLANO IE02a - ALUMBRADO EN OFICINAS Y SERVICIOS, NO INDICA ALGUN DETALLE SI EL AREA DE LAVADO QUE SE ENCUNTRA ENFRENTE DE SANITARIOS TENDRA ALGUNA LUMINARIA Y EN PLANO TAMPCO INDICA CABLEADO A ESA ZONA. PODRIAN COMPARTIRNOS EL DETALLE DE LA INSTACION O ¿ESTA AREA SE QUEDARA CON LA ILUMINACION DEL PASILLO? | 2 | En las guías mecánicas de iluminación no se considera ninguna luminaria en área de servicio, esto derivado a las dimensiones del espacio. Al tener una puerta de malla, la luminaria de pasillo abastece de la iluminación necesaria el área. | 1 | 22781 | 2559
13627 | En proyecto se indica muro de block y regacero pero para poder desplantar no teine dala o algo para iniciar muro de block Que se recomienda a relaizar para colocar el muro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13628 | Conforme al Plano A-601, Tabla de Puertas, nos indica que el acceso lleva puertas manuales corredizas (2 corredizos de 1.075 x 2.74 al centro, 1 fijo lateral izquierdo y 1 fijo lateral derecho, ambos de 1.075 x 2.74). El detalle es que, en los planos de Aire Acondicionado IAA-01 e IAA-02, nos indica que los equipos de aire son Unidades tipo Paquete, por lo que al contar con aire acondicionado las puertas automáticas aplicarían en este caso. Contratista requiere saber que tipo de puertas serán suministradas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13629 | CONFORME A PLANO ES-903 - PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE AGUA Y C14b_PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS_III (TANQUES DE AGUA) NOS INDICA EL ARMADO PARA LOS TANQUES ELEVADOS Y EL COLADO DE ESTA CIMENTACION DE FORMA REDONDA, PERO EN NINGUN DETALLE NOS INDICA SI EL PISO DE AL REDEDOR HASTA EL DESPLANTE DE LA MALLA CICLON, SERA PISO DE CONCRETO O ESTA AREA SOLO SE COLARA LA BASE DE LOS TANQUES Y NADA MAS. SI EN SU CASO SOLO SE PRODECE A COLAR LA CIMENTACION DE LOS TANQUES LA DEMAS AREA SERA AREA VERDE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13630 | En el plano DEM-08 Se indica que se colocara un riego de grava como acabado en área del estacionamiento Pero el sindicato de la zona no permite el ingreso de material fuera de la zona Solo venden piedra bola (piedra de rio) el cual sería la opción | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13631 | Conforme al plano HCM-01 Hidráulico cuarto de máquinas nos indica en la nota inferior derecha los voltajes que tienen cada equipo a suministrar, el detalle es que para los equipos de cisterna de trasvase y reaprovechamiento de filtros nos indica que las bombas sumergibles son de 115v y en el plano IE-09 Cuadro de cargas HE, FHE, AA, en el cuadro de cargas FHE Contactos y fuerza Cuarto de máquinas, nos indica que las bombas sumergibles van a 127v. Se requiere saber cual es el voltaje correcto para programar el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13632 | En plano EI -07 El tablero FHE Indica que su tubería es toda en PVC , no sería ingresando a cuarto de bombas y tienda en tubería licuatite | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13633 | CONFORME A CI ENVIADA PARA COLOCACION DE ANTENA WIFI EN TANQUES ELEVADOS PARA MONITOREO, EN PROYECTO NO CONTAMOS CON ALCANCE Y EN ESTE PROYECTO SI APLICA, PODRIAN COMPARTINOS EL BOLETIN DE LA INSTALACIÓN O CONTRATISTA PUEDE ENVIAR PROPUESTA DE INSTALACIÓN PARA SU REALIZACION. AGRADECERIA NOS APOYEN CON EL BOLETIN PARA PODER INICAR LOS TRABAJOS, CABE SEÑALAR QUE ESTE TRABAJO CONTARA COMO ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13634 | Debido a los niveles freáticos de la zona trasera de la tienda , contratista propone que el elemento estructural de la Cisterna (tanque de trasvase de una capacidad de 1,360 lts.), se cambie por un tinaco rotoplas de 2500 Litros, en cual se realizaría de la siguiente manera: Se realizaría la excavación e inmediatamente alojar el tanque plastificado y llenarlo de agua limpia y taparlo, para posteriormente realizar un colado perimetral, dejando todas las instalaciones necesarias para su llenado y en la parte superior se realizará la losa tapa para poder concluir con el brocal para acceder a la cisterna y mantenimiento de la misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13635 | Conforme a plano C05, Plano de Niveles, nos indica las alturas del de todo el conjunto, específicamente en el área donde están los tanques elevados y el transformador, en el cual nos indica una altura de 0.60cm para acceder a el área de transformador, siendo una altura no optima para acceder al área, contratista propone desplazar el área del transformador 0.60cm hacia atrás, y con ello colocar dos escalones que suban los 0.60cm. Se comparte reporte con imagenes para visualizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13636 | SE TIENE UNA CUMBRERA EN LÍMITE DE PREDIO E INICIO DE BANQUETA DE MUNICIPIO EL CUAL ESTÁ DEMASIADO ALTA Y RASPA LOS AUTOS YA QUE EL PROYECTO INDICA COLOCAR UNA PLACA PARA REALIZAR LOS RIELES DE PORTÓN EN REJA CERO RECORDANDO QUE ESE NIVEL ES EXISTENTE DE BANQUETA Y SI SE BAJA INGRESARA AGUA DE LLUVIA PORQUE ESTAMOS EN PENDIENTE DEL PREDIO ADJUNTO REPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13637 | Conforme a plano de servicios generales C06, nos indica la colocación del canal pluvial tipo 2 con una medida de 25.12m, pegado a muro y hasta la ultima bajada pluvial marcada en el plano Planta de azoteas bajadas de aguas pluviales, IS-05, sin embargo en el plano de drenaje pluvial exterior C08, nos indica el mismo canal pluvial tipo 2 pero con una medida de 32.69m, hasta el ultimo parteaguas marcado en el plano de azoteas bajadas de aguas pluviales IS-05. ¿Cual sera el plano a seguir? y ¿hasta donde llegara el canal pluvial? Se adjunta reporte para visualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13638 | El muro colindante existente, ubicado atrás de la tienda, se encuentra en partes con un repellado y en otras áreas de ese mismo muro no cuenta con repellado, como se puede observar en las imágenes adjuntas, por lo que se propone repellar este muro colindante y darle un acabado fino, con aplicación de pintura de color gris, esto para darle una mejor apariencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13639 | EN BASE A LOS PLANOS A-402 (ÁREA PICK UP), C-14 (MOBILIARIO URBANO) Y C-14b (PLANO DE CAJONES CLICK PICK), SE HACE MENCIÓN DEL ÁREA PICK UP, PERO NO SE MUESTRA EL DETALLE DE LOS DADOS Y SI ESTOS LLEVARAN ANCLAS PARA LOS TOTEM´S. SE SOLICITA EL DETALLE DE ARMADO PARA CIMENTACIÓN (DADOS) DE LOS TOTEM´S EN ÁREA PICK UP | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13640 | RFI 11 para rayos Solicito apoyo para establecer los alcances sobre las deltas nuevas que nos marca proyecto Específicamente del pararayos ya que en el plano IE-015 solo nos indica deltas nuevas Y en el listado de suministros nos indica que las deltas nuevas son alcance del proveedor atcisa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13641 | EN EL PLANO C14 MOBILIARIA URBANO, SE MENCIONA QUE EL PERIMETRO DEL TRANSFORMADOR Y EL NICHO DE MEDICIÓN ELÉCTRICO DEBERA SER DELIMITADO CON MALLA CICLONICA CON UNA PUERTA DE ACCESO. EN SITIO ENCARGADO DE ENERGÍA DE WM MENCIONA QUE CFE ESTA REALIZANDO LA SOLICTUD DE DEJAR LIBRE ACCESO A ESTOS EQUIPOS SIN NINGUA RESTRICCIÓN, POR LO QUE SOLICITA NO INSTALAR LA MALLA CICLONICA PERIMETRAL Y LA PUERTA. ¿SE REALIZA ESTA SOLICITUD? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13642 | Se solicita saber que procederá con el tanque de gas ya que proyectó indica que llegara nuevo y compras no lo tiene considerado | 2 | Te comento que esta tienda lleva varios aÃ±os sin suministro de gas por temas de inseguridad. La gasera local de Arcelia tiene limitados a nuestros proveedores para surtir el gas con actos de violencia. Ellos exigen que si usan gas ellos suministran y cobran en efectivo. Por tal motivo hoy no se tiene un proveedor que acceda a poner instalaciones en A COMODATO como el resto de las remodelaciones y aperturas. Si se tiene la certeza que este problema ya no existe se busca gasera, pero si sigue este problema no se podrÃ¡ atender esta solicitud. Quedo a la espera de sus comentarios. | 1 | 22781 | 2559
13643 | Se informa que proveedor de telefonía de Telmex se adelanto y coloco el poste de telefonía en el lugar indicado en el Plano Acometida Telefónica, C-10.Anteriormente se había enviado el RFI-06, para verificar si en el proyecto se contempla la bahía donde va ubicado el poste de luz, sin embargo, el proveedor de telefonía no estaba en disponibilidad para esperar la respuesta del RFI-06.Se adjunta imagen del poste de telefonía en sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13644 | Se tiene la pregunta en compactadora de cartón ya que se proyecta una maqui más grande por dibujo llegar nueva o se conserva la misma | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13645 | Dando seguimiento al RFI sobre el estacionamiento no hay variación de niveles conforme al proyecto ya que el nivel que se muestra en límite de predio se conservó y es el punto más alto Adjunto reporte donde se cómo los autos ingresan al estacionamiento tienen que pasar de lado como si fuera un tope. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13646 | DANDO SEGUIMIENTO AL RFI 01 SE INFORMA QUE EL PROPIETARIO DEL MURO COLINDANTE YA REALIZO LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL MURO. SE TIENE PLANEADO EMPEZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO NUEVO, SIN EMBARGO, EN SITIO SE CUENTA CON UN MONTICULO DE ÁRENA PROPIEDAD DEL DUEÑO COLINDANTE QUE EXCEDE LOS 3 MTS DE ALTO Y UNA LONGITUD DE 30 MTS APROX. ESTE MONTICULO REPRESENTA UN RIESGO PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y PARA UN FUTURO CON LA TIENDA APERTURADA (SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS). SE SOLICITA UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. SI SE GENERA UN TRABAJO DE CORRECCIÓN, ESTE SERIA ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13647 | EN EL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, LP 04 SISTEMA DCI Y ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS, NO HAY UN DETALLE O VISTA ARQUITECTONICA QUE INDIQUE SI EL NICHO DE MEDICIÓN ELÉCTRICO LLEVA ALARMADO O SALIDA VOZDATOS NI TRAYECTORIAS. ¿NO LLEVARA ALGUNA INSTALACIÓN ESPECIAL EL NICHO? | 2 | El nicho de medición solo lleva alarmado tipo overhead y una salida de datos. Contemplar estas para este caso. | 11 | 22781 | 12
13648 | EN LOS PLANOS ES-601 CARCAMO DE BOMBEO Y ES-601a CARCAMO DE BOMBEO SE HACE REFERENCIA A LA FABRICACIÓN ESTRUCTURAL, PERO NO BRINDA UN DETALLE DE ARMADO DE LA TAPA LOSA Y LA UNICA REFERENCIA ES SOBRE LAS TAPAS DE HERRERÍA QUE NO SE ENCUENTRAN TAMPOCO EN EL PLANO INDICADO (PLANOS DE HERRERÍAS) DEL PROYECTO ISSUE. SE SOLICITA EL DETALLE DE ARMADO DE LA TAPA LOSA Y LAS TAPAS DE HERRERÍA. | 2 | Se actualizan planos ES-601 Carcamo de Bombeo, ES601a- Carcamo de Bombeo, C14c-PLANO DE TAPA DE HERRERIA en la carpeta BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
13649 | En el plano A-100c Plano general de muros no se indica que se lleve malla ciclónica anti-estiba, por lo general en los prototipos MB-11 llevamos esta malla en los muros divisorios de oficinas y trastienda con refuerzos de herrería. ¿Es correcto lo que indican los planos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13650 | Se envía propuesta realizada por contratista CARVID para dar solución a la problemática suscitada en el acceso a estacionamiento de clientes, ya que el nivel de calle y el nivel de proyecto son diferentes, lo que genera un tope que provoca que los automóviles se golpeen de la parte baja y a su vez que algunos autos no puedan entrar, por lo antes mencionado se espera la OC para que la contratista pueda efectuar los trabajos a la brevedad posible, ya que se han generado bastantes molestias por parte de clientes y gerencia Se adjuntan documentos del levantamineto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13651 | El proyecto no indica si llevamos refuerzo de PTR para la instalación de la puerta automática, por lo regular se lleva un refuerzo de PTR por la cancelería y la puerta. ¿Es correcto lo que indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13652 | Conforme a los planos eléctricos de Alumbrado, contactos, alimentación y sistemas (intrusión, detección, cctv y vozdatos) no están actualizados con la modificación del área de Family room, se requiere los planos actualizados para conocer la trayectoria de las instalaciones de esa área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13653 | En el plano ES-403 CUBIERTA DE CARRITOS de indica la instalación de contraventeos, pero no brinda el detalle de sujeción. Se solicita detalle de sujeción de contraventeos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13654 | Conforme a el plano de C-10 Acometida Telefónica, cargado en la plataforma el día 30 de agosto de 2023, nos indica el poste de telefonía reubicado en la esquina del área de transformador, el detalle es que el poste ya se encuentra colocado conforme al plano anterior, C-10-Plano acometida telefónica siendo que el día 14 de agosto de 2023, personal de Telmex llego a sitio se instaló el poste telefónico en la ubicación marcada en el proyecto C-10 Acometida Telefónica. Ya se habia solicitado visibilidad de este tema desde el RFI 06 (04 de agosto 2023) y el RFI 13 (28 de agosto 2023) Se requiere conocer si se reubicara para solicitar al proveedor la reubicación.Se adjunta reporte para visualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13655 | En los planos A-102 PLANTA GENERAL DE CUBIERTA y A-200a FACHADAS GENERALES se indica que en el muro perimetral del eje B se llevan dos bajadas pluviales con lamina ahogadas por debajo del nivel de piso terminado. En los planos IS-05 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS PLUVIALES y IS-05a BAJADAS PLUVIALES CORTES Y DETALLES GENERALES, lo que se indica es que en el muro perimetral del eje B se llevan 3 bajadas pluviales; colector colganteado pluval que desahoga en hasta la baja pluvial del eje 1. ¿Que tipo de bajada pluvial es la que se tomara en cuenta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13656 | Se solicita el plano de detalles de SENSOR MATIC, ya que se presentó proveedor y comenta que necesita 2 salidas de datos para los botones de ayuda y un contacto para el cambio de antenas y el VOGAR los cuales no están en el listado de suministros. Se revisó el plano LP 04 y no se cuenta con información, sobre los servicios solicitados por el proveedor, ni el suministro de Vogar, Nos pueden apoyar con los planos y detalles para la ejecución de los mismos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13657 | En el plano A-601c PUERTAS Y CORTINAS METALICAS, menciona el detalle de ubicación de las cortinas hawaianas en aceso a área de servicios, preparados de carnes y amasijo. Pero no indica el detalle de instalación, por lo regular se intala un marco de angulos y soleras de aluminio. ¿No se fabricara este marco? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13658 | En recorrido de obra se vio que no tenemos alcance del Desmantelamiento Estructura existente de masanine del rack existente, se quedará así o se solicitará el Adicional al Contratista el Desmantelamiento del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13659 | En los planos ES-406 UBICACIÓN DE BASES DE EQUIPOS, ES-406e BASTIDOR, IA-02 y A-103c DETALLES DE CUBIERTA BASES DE EQUIPOS, IAA-03 CORTES GENERALES indica que las bases para las unidades de aire acondiconado (Unidades paquete) serán fabricadas de herrería. Por lo regular las bases de herrería se fabrican para unidades lavadoras de aire. ¿Es correcto lo que indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13660 | Referente a los planos arquitectonicos y estructurales no se menciona que en los tanques elevados llevemos una escalera marina. En los prototipos que cuentan con tanques elevados, cuentan con la escalera marina y una base en la parte superior, esto por temas de mantenimiento. ¿Es correcto lo que indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13661 | Conforme a los planos arquitectonicos de la OC compartida nos indica que en el plano A-400 PLANO DE VESTIBULO Y PORTICO DE ACCESO en el área de e-commerce llevamos una jaula (rack de alto valor), el cual hasta donde tenemos entendido es suministrada por Store planning. En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA este inmueble ya no esta ubicado en e-commerce, ahora esta ubicado en trastienda y en el plano A-101 te dice que ahora hay una maquina de hielo en e-commerce. Nos podrian confirmar cual es la ubicación definitiva de los racks de alto valor y tambien de quien es el alcance de suministrar estas jaulas, por que hay ocaciones que contratista las fabrica e instala y cuando llega Store planning tambien trae estas jaulas y piden retirar las de contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13662 | Por este medio se requiere la solución yo definición del proyecto de INSTALACIÓN SANITARIA, para terminar dicha partida, falta que nos definan en donde se va a conectar la nueva red sanitaria y su solución. Ya que anteriormente las 2 propuestas de interconexión no son factibles al estar las tuberías desconectadas de la red general sanitaria de la BA CABEZA DE JUÁREZ. | 2 | Se solicita a la contratista supervisión que nos compartan imagenes, reporte de la pasada visitan que realizaron a las celdas de cimentación para con ello compartir el proyecto de red sanitaria | 37 | 22781 | 179
13663 | Como ya se comentó vía correo electrónico se tiene un problema de dimensiones con la planta de emergencia suministrada en sitio, por lo que se propone un reacomodo de la distribución (planta de emergencia y puertas de acceso) en el área ya que estamos a 3 semanas de la fecha fin y no podemos detener los avances en esa zona. La propuesta consiste en mover la planta de emergencia de tal forma que quede un pasillo libre de 0.80cm para las puertas laterales derechas de la planta, distribuyendo dos puertas para acceder al pasillo y a los tableros. Se adjunta propuesta de distribución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13664 | EN EL PROYECTO SE INDICA QUE EL MATERIAL DE LA FACHA PRINCIPAL PARA EL ANUNCIO ES: LAMINA TIPO R-101, CAL 24, COLOR BLANCO DE LÍNEA. ESTE TIPO DE LAMINA SE INSTALA CUANDO EL PROYECTO TIENE UNIDADES LAVADORAS DE AIRE. EN EL PROYECTO TENEMOS UNIDADES PAQUETE Y LO QUE SE INSTALA ES MULTIPANEL. ¿ES CORRECTO LO QUE INDICA EL PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13665 | EN EL PROYECTO; PLANO A-404b OFICINAS AL FRENTE CORTES, SE INDICA QUE LAS PUERTAS DE OFICNAS ADMINISTRATIVAS: FACTURACIÓN, GERENCIA, Y OFICINA DE SEPAPROSA LLEVAN PASA PAPELES. ¿ES CORRECTO LO QUE INDICA EL PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13666 | Por este medio, en HUB CABEZA DE JUÁREZ 3797 , se notifica y se da conocimiento que las campanas de extracción de calor de los hornos para pan, no están especificadas en sus dimensiones y características , así como su suministro y fabricación como lo indica en el plano GIAA-01, falta información y alcance para su instalación respectiva . no hay ninguna información al respecto. Por lo que se requiere que el área de Proyectos no de una solución o nos resuelva si van o no van estas campanas de extracción para cada uno de los hornos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13667 | Por este medio se, notifica que hay un desnivel no marcado en el proyecto, para realizar el espacio del escritorio fuera del área del HUB en pasillo exterior, el cual se nos refieren en el plano A-101ª. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13668 | En base al ultimo plano actualizado; A-601 TABLA DE PUERTAS y A-409 SANITARIOS no muestra la referencia de la puerta de family room.En el plano A-601a PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS, menciona que el detalle de esta puerta es el; 9 Plano A-601b pero lo maneja como puerta de sanitario de mujeres. ¿Se sigue de referencia este detalle? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13669 | EL DIA DE HOY SE REALIZO VISITA A ESTE HUB CABEZA DE JUÁREZ 3797, POR PARTE DEL ÁREA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, EL GEÓGRAFO GUILLERMO SUAREZ MENGOA Y LA LIC. ALICIA SALINAS GONZÁLEZ , CON EL TEMA DE LOS PUNTOS DE MUESTREOS DE LAS CHIMENEAS DE HORNOS DE PAN Y DE LA MAQUINA DE TORTILLAS, EN DONDE SE NOS HACE UNA CORRECCIÓN DE DISTANCIAS , DIÁMETROS Y ALTURAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREOS POR NORMA, LOS CUALES NO INTERFIEREN CON LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN REALIZANDO CON RESPECTO A LOS TIROS DE LAS CHIMENEAS, YA QUE ACTUALMENTE SE SIGUEN TRABAJANDO EN ELLOS, TENIENDO LA OPORTUNIDAD DE APLICAR ESTOS CAMBIOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, SIN MODIFICAR TIEMPOS Y COSTOS, ¿ESTOS TRABAJOS DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS Y UBICACIÓN, DEBERÁN DE PROCEDER SEGÚN LO INDICADO POR EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13670 | EL DIA DE HOY SE REALIZO UNA VISITA A ESTE HUB CABEZA DE JUÁREZ 3797, POR PARTE DEL ÁREA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL , EL GEÓGRAFO GUILLERMO SUAREZ MENGOA Y LA LIC. ALICIA SALINAS GONZÁLEZ, NOS INDICA Y DALA INSTRUCCIÓN DE FABRICAR UNA PLATAFORMA CON UNA ALTURA DE 1.0 m SOBRE EL NIVEL DE LA LOZA DE TECHUMBRE, CON UN BARANDAL DE 0.80 m, EN UNA ÁREA DE 1.22 X 0.80 , FABRICADA CON MATERIAL RESISTENTE AL INTEMPERIE (LAMINA, FIERRO, PTR, REJILLA ERWIN COMO PISO UO OTRO MATERIAL ,ETC) ,AL IGUAL LLEVARAN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA FIJA A 220 V, CON 2 CONTACTOS NORMALES MONOFÁSICOS, ESTA PLATAFORMA ES REQUERIDA POR NORMA ESPECIFICAN EN LA VISITA DE LOS TÉCNICOS , PARA PODER HACER EL MUESTRO CORRESPONDIENTES A LAS CHIMENEAS ,ESTA PLATAFORMA DE TRABAJO ESTA FUERA DE LOS PRESUPUESTOS Y DE LOS ALCANCES ACTUALES, POR LO TANTO APLICARIA UN ADICIONAL QUE SOLO SE EJECUTA SI SE CUENTA CON UN BOLETIN O AUTORIZACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13671 | En el plano A-102 planta general de cubierta, se indica que la cubierta del acceso principal corresponde a la clave 7.18 (cubierta a base de galva teja terminada con pintura “techo plastic”).En lo demás planos; A-200, A-400, A-401 indica que es de lámina tipo KR-18.¿De que material será la cubierta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13672 | EN PROYECTO NO INDICA QUE EN EL DEPARTAMENTO DE SEPAPROSA LLEVEMOS UN TIMBRE, POR LO REGULAR SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE UN TIMBRE. ¿ES CORRECTO LO QUE INDICA EL PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13673 | EN LOS PLANOS C-10 ALUMBRADO EXTERIOR, C-10b DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIOR O EN ALGÚN PLANO DE HERRERÍAS MENCIONA SI HAY ALGUNA REFERENCIA DE SI EN LAS LUMINARIAS EXTERIORES WALL PACK TIENEN PROTECCIÓN DE HERRERÍA. ¿NO SE INSTALARÁN PROTECCIONES PARA ESTAS LUMINARIAS? | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES el plano BOL-01 BOLETÍN DE SEGURIDAD WALLPACKS. | 1 | 22781 | 2559
13674 | EN LOS PLANOS DE ALUMBRADO EXTERIORES, DETALLES NI EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS SE MUESTRA UN DETALLE DE SUJECIÓN DE COMO SE MONTARÁN Y COMO PASARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS LUMINARIAS EN LA FACHADA PRINCIPAL (HALCONES). SE SOLICITA EL DETALLE DE ESTAS LUMINARIAS. | 2 | Se carga boletín C-10b con el detalle de sujeción de luminarias en fachada a la carpeta BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
13675 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA VERIFICAR LAS CONEXIONES DE DRENAJE Y PLUVIALES, YA QUE NO COINCIDEN CON PROYECTO, SE ADJUNTA PRESENTACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13676 | SE REENVIA PRESENTACION DE DIFERENCIAS EN LAS CONEXIONES DE DRENAJE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13677 | EL PERIMETRO DE TIENDA SE TIENE CUBIERTO CON MALLA CICLONICA, EN RECORRIDO DE ENTREGA SE HIZO EL COMENTARIO DE PONER CONCERTINA ALREDEDOR DE TODO EL PERIMETRO, NOS PUEDEN INFORMAR SI SE HACE ESTE CAMBIO Y EL ADICIONAL ACARGO DE QUIEN SE GENERA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13678 | De acuerdo al recorrido efectuado con Gerencia de tienda, Eficiencia Operativa, Contratista (CJDI), Supervisión (GI-2000) y Gerencia de construcciones, se solicito por parte de Eficiencia Operativa y Gerencia de Tienda contar con Alcones (Reflectores) en los Rotulos de la fachada principal y Fachada lateral. Por lo que se requiere contar con especificaciones del mismo para la derivación de la trayectoria electrica y modelo de la luminaria. | 2 | Buen día. Se cargan boletines correspondientes | 0 | 22781 | 829
13679 | EN RECORRIDO DE POSESION DE OBRA SE SOLICITO LA COLOCACION DEL SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ACCESO A ESCALERA MARINA A CUBIERTA. NOS PODRIA INFORMAR SI ES FACTIBLE ESTE CAMBIO YO ADICIONAL DE ACUERDO CON PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13680 | EN LOS PLANOS DEL SISTEMA DE AHORRO; EM-01 Y EM-02 SE INDICAN LOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AHORRO, SIN EMBARGO NO DEFINEN EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL CABLEADO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN A PARTIR DEL TABLERO. LO QUE INDICA EL DIAGRAMA UNIFILAR ES LA INSTALACIÓN DEL NODO DE DATOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE SISTEMAS. SUMADO A ESTO LA UBICACIÓN DEL TABLERO DEL PROVEEDOR DE SISTEMA DE AHORRO ESTA UBICADO EN EL EDC, EN SITIO SE VERIFICO QUE YA NO TENDRIA ESPACIO SUFICIENTE COLOCAR ESTE TABLERO (SE ADJUNTAN FOTOS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13681 | De acuerdo con el plano DU-01 se tiene un tablero de control con protectores contra cortocircuito para la bomba de trasvase de 1HP ´¿Este equipo es suministrado por la contratista o por Walmart? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13682 | EN LOS PLANOS DE ALIMENTACIÓN IE-07, SE INDICA QUE SE CUENTA CON UN ITM PARA EL CARCAMO PLUVIAL, SIN EMBARGO ESTE INTERRUPTOR NO PUEDE QUEDAR EXPUESTO A LA INTEMPERIE, SE REQUIERE UN NICHO. SE SOLICITA DETALLE DE NICHO PARA ESTE INTERRUPTOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13683 | De acuerdo con el plano gr-3.1 de proyecto de refrigeración el alimentador del evaporados de cuarto de basura lo pone contratista, sin embargo, en el proyecto no se tiene marcado.¿Nos podría confirmar que esto es así? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13684 | Se solicita nuevamente su apoyo, ya que los proveedores de Construlita indican que el modelo de reflector solicitado en el RFI 53 es un modelo descontinuado (ML6315NBFCW135W), sin embargo hay un modelo similar (ML6630NBFC0270W) con una potencia de iluminación mayor, ¿Es factible utilizar el modelo sugerido? o podrian proporcinar alguna opción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13685 | EN EL PLANO "C-03-PLANO DE CONJUNTO" NO SE TIENEN CONSIDERADOS LOS BOLARDOS EN LA ENTRADA A CUARTO DE VALORES POR ESTACIONAMIENTO. POR EXPERIENCIAS PREVIAS, ESTOS SIEMPRE SE HAN COLOCADO EN ZONA INDICADA. EN RECORRIDO HECHO EN 29 DE NOVIEMBRE, LA OPERADORA HIZO MENCION DE ESTOS BOLARDOS. PODRÍAN INDICAR SI ESTOS SE COLOCARÁN EN TIENDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13686 | EN PLANO "C-13a-PLANO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL" SE INDICA SOLO UNA SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA LOS DOS CAJONES DE DISCAPACITADOS. EN RECORRIDO HECHO EL 29 DE NOVIEMBRE, LA OPERADORA HIZO MENCION QUE SE DEBE COLOCAR UNA SEÑALIZACIÓN POR CADA CAJÓN. FAVOR DE INDICAR SI ESTA MODIFICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13687 | DE ACUERDO AL PLANO C13b "SEÑALIZACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL" INDICA LA COLOCACIÓN DE BOTES ARENEROS DE 200 LTS Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO EN SUBESTACIÓN Y ACCESO A CUARTO DE BOMBAS, SOLICITAMOS SU APOYO PARA INIDCARNOS SI LA CONTRATISTA TIENE EL ALCANCE DE ESTOS SUMINISTROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13688 | Por medio del presente reporte se informa que el de acuerdo al boletín compartido para las instalaciones de la antena wifi para los tanques elevados indica que serán subterráneas, debido a que la tienda ya se encuentra en operación y tienen sus respectivos cruces.??Se propone reubicar la antena a un costado de la escalera marina para no demoler el firme del patio de maniobras y no afectar la operación de la unidad, ya que se apertura el próximo 28 de Noviembre.??Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si esta ubicación es viable y si la antena puede estar a intemperie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13689 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano A500-“PLANO DE MOBILARIO I” indica que el espacio del mueble para la impresora es menor que las medidas de la impresora en oficina de gerencia.??De acuerdo al plano indica que ancho del mueble es de 0.50 mts y la impresora mide 0.55 mts, conforme a lo indicado por la Gerencia de Operaciones solicita que se realice el ajuste al mueble para que se pueda colocar la impresora. Si se retira el zoclo del mueble, se tiene un espacio de 54.5 cm, aun así, no da las dimensiones requeridas para colocación de la impresora. ??Solicitamos su apoyo para indicar si se realiza el ajuste del mueble de acuerdo a los solicitado por Gerencia de Operaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13690 | Con base a lo indicado, se aplica la CI.23-018 en el área de asociados Color verde | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13691 | RFI INFORMATIVO Buen día: Pedimos su apoyo debido a que se encontro un desfase en el protocol, cuando se realizó el trazo, se tomo como referencia una columna que no se indicada como eje, lo que provoco un desfase de 1.80metros aproximados Para encontrar una solución viable a este desfase, sin tener que reubicar todo el protocol e instalaciones que ya se encuentran instaladas Se propone lo siguiente: La columna que esta en el acceso a amasijo recorrerla 60cm y puentearla con refuerzos en ambos sentidos, se re-hará toda la cimentación de esa columna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13692 | EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DE SICT SE INDICA QUE EL NIVEL DE PISO TERMINADO EN LA LATERAL DE LA TIENDA ES EL SIGUIENTE: (49.19 NPT) SE HABIA COMENTADO EN SITIO QUE EL VECINO QUE TIENE UN NEGOCIO TIENE UN NIVEL ( 48.68 NPT) SE ESTARÍA VISUALIZANDO UN DESNIVEL DE 60 CM, LO CUAL GENERARÍA UN TALUD Y SE TENDRIA QUE FABRICAR UN MURO DE CONTENCIÓN. CONFORME A LA JUNTA SE LLEGO AL ACUERDO DE AJUSTAR EL NIVEL Y TOMAR DE REFERENCIA EL NIVEL DE LA CARRETERA 48.88 ESTE DESNIVEL SE REDUCIRIA A 30 CM Y NO PERJUDICARIA AL VECINO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13693 | En referencia al Plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR; no contamos con el cambio de planta de emergencia de esta unidad, en el recorrido realizado con el personal de mantenimiento nos hicieron las siguientes observaciones:- La planta ha recibido varias vandalizaciones- Ha sido reparada varias veces- Tiene constantes mantenimientosEl cambio de esta no viene en el alcance del proyecto, únicamente se trae un mantenimiento depintura en la carcasa de la misma.Pregunta:¿Continuamos con el alcance inicial de proyecto o se hará algún cambio al respecto?Quedamos atentos a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13694 | En referencia a la respuesta del RFI 6, La puerta la que no referimos es la puerta de acceso a Asociados por el área de recibo (AGREGO IMAGENES) | 2 | Se debe manejar solamente la cortina como se indica en proyecto, la reja a la que hacen referencia no se maneja segÃºn prototipo, salvo algÃºn caso particular que en este caso no se solicito y no existe fÃ­sicamente en tienda actualmente. | 9 | 22781 | 1425
13695 | En referencia al Plano IH-O4 DETALLES GENERALES INSTALACION HIDRAULICO, En la CI -22-04 no solicita aplicar la consideración de interconexión y tamaños de tanque superficiales de acuerdo con DCP04 capítulo 4 En proyecto no incluye no hay detalle de la instalación de la manguera flexible para absorber la contracción y expansión que influye en la resistencia del tanque y la presión ejercida en este. Se realizará conforme a proyecto inicial o se aplicará la CI -22-04 | 2 | En este proyecto no se solicitÃ³ cambio a tanques superficiales. Se conserva la cisterna de concreto. Por lo que no aplica la CI mencionada. | 4 | 22781 | 1402
13696 | En referencia al Plano ID-02 DETALLE DE TABLEROS ELECTRICOS, En la CI -22-002 complementos de información en guías de sistemas, ID -02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS. Detalle de emparejamientos y detalle de tuberías. Tenemos diferencias en el Tablero X referente a interrumtores, y tablero Regulado, se ejecuta el cambio a la correspondiente a la CI o ejecutamos conforme a proyecto inicial ya que también nos hace la referencia de que es una guía y no una solución particular al cada proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13697 | Me pueden proporcionar los planos de detalles eléctricos para las instalaciones de cuarto de bombas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13698 | En referencia al a la CI-22-019 AJUSTE EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE NIVEL DE RIESGO (NDR) Y ACTUALIZACION DEL MISMO Incluye un paquete 2 cámaras y un botón de auxilio C5, No viene contemplado en planos ni suministros. | 20 | En este proyecto no se solicitÃ³ cambio a tanques superficiales. Se conserva la cisterna de concreto. Por lo que no aplica la CI mencionada. | 4 | 91 | 1402
13699 | EN REFERENCIA AL CI 23- 018 Se nos indica el cambio de color del muro de amarillo a verde y la reubicación del vinil con la leyenda de Sam Walton al igual que se elimina el lambrin lateral, nos pueden enviar el detalle de como quedarían estos cambios conforme a la CI | 2 | Esta CI es del 2023, el proyecto de remodelaciÃ³n se emitiÃ³ en julio 2022 por lo que no esta aplicada. | 9 | 22781 | 1425
13700 | En referencia al CI 23-003 Nos indica un ajuste de muro en químicos el cual no viene reflejado en el proyecto inicial nos pueden enviar los detalles del mismo ajuste, la modificación es en la longitud de 10.49 de largo se cambia a 10.60 de largo, se deja como el proyecto inicial o aplicamos la modificación. | 2 | Esta CI fue emitida en el 2023, el proyecto de remodelaciÃ³n se emitiÃ³ en julio 2022 por lo que no esta aplicada. | 9 | 22781 | 1425
13701 | El CI-22-030 en actualización de la imagen de la señalización vertical de cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, en el plano CO13 hay diferencia en las medidas, lo realizamos conforme a proyecto inicial o conforme a la CI | 2 | Esta CI fue emitida en noviembre 2022, fecha posterior a la emisiÃ³n del proyecto de remodelaciÃ³n en julio 2022 por lo que no esta aplicada. | 9 | 22781 | 1425
13702 | En referencia al Plano IH-02 INSTALACION HIDRAULICA EN SANITARIOS, nos indica que llevamos fluxómetros para inodoro de la marca SLOAN de modelo TRF-8156-1.28-SF. En recorrido de obra el día de ayer con nuestro gerente de construcción y personal de mantenimiento nos informaron que estos fluxómetros les están ocasionando muchos gastos en mantenimiento de estos, se debe a que el agua contiene muchos minerales, ocasionando que los fluxómetros se llenen de sarro, en otras unidades han tenido costos muy elevados en mantenimiento, se están ejecutando los trabajos en los sanitarios de hombres.Pregunta:¿Se conservan los mismos fluxómetros que vienen en proyecto o se cambiaran por otro modelo?Esto para evitar futuros mantenimientos y gastos adicionales de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13703 | En referencia al Plano A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, A601a ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES Y A-201 TRABAJOS EN FACHADAS, nos indica que llevamos cambio de cortina únicamente en anden de recibo, pero la contratista pregunta si colocarán una reja o portón de protección:Pregunta:¿Se requiere poner la reja de protección? O ¿se deja a como nos indica el plano sin reja yo portónde protección? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13704 | En referencia al Plano GIG-01 INSTALACIÓN DE GAS L.P; nos indica que llevamos cambio de tanque de gas. En relación al recorrido que se tuvo el día lunes 091023 con el proveedor del gas, nos hace varias recomendaciones que no vienen conforme al proyecto inicial. Se anexa minuta para su revisión. Quedamos atentos a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13705 | En referencia al Plano IAA-3 INSTALACION DE AIREA ACONDICIONADO EN AZOTEA; el alcance de este proyecto solamente nos hace referencia al cambio de 2 unidades paquete, se vio en sitio con gerencia de construcción y mantenimiento, si habría la posibilidad de hacer el cambio total o que criterio se manejó para hacer el cambio de 2 unidades, debido a que es una remodelación full. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13706 | En referencia al Plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL; el alcance general de las instalaciones solo esta dentro del cuarto de bombas, nos indica que no tenemos ningún trabajo después del cuarto de bombas hacia la red general, nos indica proyecto que deberán utilizarse las tuberías existentes, en recorrido de obra con el personal de mantenimiento nos hicieron el comentario que estas tuberías ya presentaban corrosión y porosidad, esto está fuera del alcance del proyecto inicial.Quedamos atentos a sus comentarios por si hay algún cambio al respecto o ¿seguimos conforme a proyecto inicial? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13707 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano C14f “Mallas Ciclónicas I” indica la colocación de malla en el perímetro de la fachada ubicada por los sanitarios.Debido al espacio, la instalación de la malla quedaría sobre la fachada, ya que si se requiere mantenimiento de pintura en la misma se tendría que retirar el elemento para realizarlo.Se propone no colocar esta sección y cerrar la malla ciclónica antes de llegar al muro de block de la perimetral. SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICASe solicita su apoyo para indicarnos si es posible realizar la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13708 | Por medio del presente reporte se informa que en el área ubicada en la parte posterior de la unidad no cuenta con un espacio factible para realizar el mantenimiento de las mismas o riego de las plantas ubicadas en esta área permeable.Se cuenta con un acceso por la parte del andén de 35 cm entre muro y reja de acero perimetral, pero se reduce el espacio debido a la tubería de las bajadas pluviales.Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si no se contará con otro acceso independiente ya que es muy reducido el espacio para el personal realice sus operaciones o algún mantenimiento a futuro en esta zona. SE ADJUNTA FACHADA POSTERIOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13709 | Debido a tiempo de suministro, contratista optó por colocar un calibre mayor al indicado en el proyecto.Conforme a la reunión de zoom se comparte el reporte del alimentador de la UPE-01 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13710 | DE ACUERDO AL PLANO C-08C PLANO DE TANQUE DE TORMENTAS INDICA EN EL DETALLE NUMERO 2 CORTE 1-1, QUE TENEMOS UNA SALIDA DE DEMACIAS PARA EL TANQUE DE TORMENTAS EL CUAL DESCARGA A UN CANAL A CIELO ABIERTO EN BANQUETA CON UN NIVEL DE ARRASTE 8.10 Y POSTERIORMENTE AL ARROYO VEHICULAR, POR OTRO LADO EL PLANO DE C-08 DRENAJE PLUVIAL DETECTAMOS QUE PARA QUE FUNCIONE ESTE DESALOJO DE DEMACIAS TENDRIA QUE ESTAR TRABAJANDO A TUBO LLLENO DESDE EL POZO DE VISITA NO. 1 CON NIVEL DE ARRASTRE 8.04 ASI COMO EL POZO DE VISITA , 02, 03, TRAMPA DE GRASAS Y FILTRO. LO CUAL CREEMOS QUE NO ES CORRECTO QUE FUNCIONE DE ESTA MANERA. POR LO QUE SOLICITAMOS SE REVISE LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR UNA BOMBA PARA EL DESALOJO DE ESTAS DEMACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13711 | Buen dia. Solicitando de su apoyo para revision de alcance de proyecto en cuanto a tableros electricos. De acuerdo al listado de suministros se indica TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION NUEVO, TIPO AUTOSOPORTADO, SERVICIO NORMAL TAB. "TGN" de la Marca Electric Advance. Sin embargo al hacer una revision de todos los planos electricos y unifilares, en todos se indica la llegada a tableros existentes y solo el cambio de interruptores. Anexo a esto, noo existe espacio dentro del cuarto electrico de tienda, para su colocacion. Realizar el cambio por un tablero nuevo, implicaria intervenir elementos mas alla del alcance de proyecto, asi como más tiempo de ejecucion. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13712 | Buen dia. Solicitando de su noble apoyo, para revision del listado de suministros electricos. Ya que no concuerda el listado, con lo requerido e indicado en plano. Se anexa listado de resumen de tableros, para su verificacion en cantidades. Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13713 | Conforme al RFI-02 riesgo de caida en barda coindante, Se realizo una revisión topografica en sitio y se encontro que la misma barda vecina localizada al sur del predio esta invadiendo por 44 centimetros la zona lo que impacta el área de anden, ya que la medida del muro que marca proyecto es de 35.95 mts y la medida real hasta el muro existente es de 35.50 mts. Se solicita de manera urgente se defina si la barda sera intervenida por la contratista generando un adicional, debido a que son trabajos que no estan comtenplados en el proyecto o que se solicite a las autoridades del área legal y estructurista para verificar con el dueño del predio la intervencion de dicha barda. Se adjuntan reportes fotograficos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13714 | BuenA tarde. Conforme a lo solicitado en el RFI-02, se adjuntan las fotografías de los tableros existentes. No fue posible de tomar foto de las etiquetas de todos los tableros, ya que tenían otra etiqueta encima puesta. Los espacios disponibles de interruptores son exactamente tal cual los marca el proyecto. Quedamos atentos a comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13715 | Se notifica por parte de la contratista para la automatización de equipos “Norcul”, que no cuentan con espacio en el EDC para montar un gabinete para la colocación de su equipo, por lo que solicitan apoyo con el desmantelamiento del equipo de control existente NOVAR, del cual no conocemos su estado de operación actual Por lo que solicitamos de su revisión, y se nos indique que procede. Adjunto fotos del sitio y tableros. | 2 | En caso de que no afecte al funcionamiento de la tienda o a otras instalaciones proceder al desmantelamiento y instalaciÃ³n del nuevo sistema. Confirmar con el equipo de mantenimiento de la unidad. | 9 | 22781 | 1425
13716 | Por medio del presente, solicito su apoyo para verificar la información acerca del reflector LED solicitado en el RFI 51, ya que indica en el cuadro de datos un reflector marca Construlita, sin embargo el modelo corresponde a una luminaria marca TECNOLITE; el detalle se encuentra en el cuadro de datos de plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR. | 2 | Buen dÃ­a. Ya se reviso con el proveedor de los Reflectores y el modelo correcto es el siguiente ML6315NBFCW135W de la marca CONSTRULITA. | 4 | 22781 | 1402
13717 | en solicitud a los niveles de tanque tormenta envio niveles y corte para ver la afectacion anexo reporte en pdf | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13718 | Con respecto a la colocación de la malla perimetral, en la bodega aledaña al predio se tienen 2 accesos que dan directamente al predio rumbo al área de estacionamiento, ¿se tiene algún trabajo previsto para dichos accesos?, ya que nos generan temas para hacer el cierre de terracerías en esas áreas. | 2 | No se deben considerar trabajos en muros de construcciones contiguas. Solo considerar la malla perimetral indicada. | 9 | 22781 | 1425
13719 | En una sección del proyecto existe un muro de la construcción aledaña el cual presenta daños significativos, para lo cual por proyecto tenemos malla perimetral en esa sección por el lado del predio de la obra, ¿se continuara considerando malla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13720 | Referente a la instalación de las cortinas metálicas en los accesos principales y de anden, del plano A600- PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL Y DE ANDEN, ¿Se tendrá considerado algún refuerzo para el montaje de las cortinas?, ya que en los detalles no indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13721 | Con relación a la instalación de la puerta corrediza de acceso principal en plano A601- PUERTAS Y VENTANAS, no muestra ningún soporte de acero para la puerta, ¿se considera dicho refuerzo de acero tipo OR para la fijación de dicha puerta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13722 | DE ACUERDO A LOS PLANOS APROBADOS PARA ESTE PROYECTO EL ABATIMIENTO DE LA PUERTA DE CAMARA DE BAJA A ALTA ES HACIA LA IZQUIERDA, PERO EN PLANOS DE KYSOR NO SE HIZO EL RESPECTIVO CAMBIO POR LO QUE SE COLOCO A LA DERECHA, IMPIDIENDO LA OPERACION DE LA TIENDA, POR LO QUE SE SOLICITA CAMBIAR EL ABATIMIENTO Y ACTUALIZAR PROYECTO DE REFRIGERACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13723 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO IG01-INSTALACIÓN GAS L.P.RED GENERAL-1327 Y GIE-01 - FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS-GIE-01-1327 SE ENCUENTRA UN CRUCE CON LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA TORTILLADORA Y LA INSTALACION DE GAS DE LA MISMA, POR NORMA NO CUMPLE LA RESPECTIVA SEPARACION PARA APROBACION DE LA UNIDAD VERIFICADORA, PEDIMOS SU APOYO PARA UNA SOLUCION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13724 | BUEN DIA DE ACUERDO AL PLANO A100d - PLANO DE INCLUSION-1327 SE INDICA QUE SE COLOCARAN BOTONES DE ASISTENCIA, NOS PUEDEN PROPORCIONAR EL PLANO DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13725 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA RECIBIDA SE INIDCA QUE Todos los equipos conformantes del sistema de botones de ayuda se especifican en plano “IE-17 BOTONES DE AYUDA-1327” EN LOS PLANOS CRAGADOS EN TRIRIGA NO EXISTE EL IE-17 - SOLO CONTAMOS CON EL SISTEMA DE SONIDO, PERO EN ESTE NO SE INIDCA UNA INSTALACION PARA EL PROVEEDOR DE INCLUSION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13726 | Buenas tades De acuerdo al plano de conjunto C03 - PLANTA DE CONJUNTO -1327, el límite de tienda colindante con la plaza a desarrollar, el contratista de la plaza ha excavado más de lo necesario, lo que origina dos cosas, la cimentación en este lado no se puede colar, por lo que se tendría que incrementar la sección de la misma hasta el nivel excavado. Se adjunta presentación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13727 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO A200 - FACHADAS GENERALES-1327 SE INDICA EL ROTULO LATERAL SOBRE LA MURO DE LA FACHADA, EN PLANO A202 - ANUNCIOS ADOSADOS EN FACHADA I-1327 LO INDICA ADOSADO A LA BARDA LATERAL, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER DONDE QUEDARÁ COLOCADO Y DETALLES SOBRE LA COLOCACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13728 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LOS BOLETINES RECIBIDOS, INDICA EL DETALLE DEL ROTULO LATERAL EN EL PLANO A-201, EL CUAL EN PLANOS DE TRIRIGA NO SE ENCUENTRA CARGADO, FAVOR DE PROPORCIONARLO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13729 | BUEN DÍA, SOLICITAMOS SU APOYO PARA LA ACLARACIÓN DE DUDAS ACERCA DE LAS ESTRUCTURAS DEL PROYECTO. ADJUNTO REPORTE. | 2 | Se responden las dudas recibidas en el siguiente listado, saludos 1. La separación del bastidor adosado de fachada deberá de verificarse en los planos arquitectónicos correspondientes.2. Las elevaciones de fachadas de la zona de anden se encuentran claramente indicadas en el plano ES-604, favor de revisar la información3. Se envía detalle de conexión de contraflambeo a muro en respuesta a duda4. El detalle de sujeción de lamina en extremo aplica a todo lo largo de los ejes “A y C”. Se envía el detalle nuevamente con la indicación de colocación de taquetes 5. Se indica eje de referencia de la base de condensador en cubierta y se envía el plano; La posición de la base deberá de verificarse en los planos arquitectónicos correspondientes6. No se acepta ningún cambio en la conexión y deberá de ejecutarse tal como se indica en el proyecto estructural7. Se solicita se clarifique la pregunta que no se comprende lo que se requiere | 1 | 22781 | 2559
13730 | BUEN DIA, SOLICITAMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR EL BANCO DE NIVEL, DE ACUERDO AL PLANO C01 - PLANO DE CONDICIONES ACTUALES -1327 SE INDICA UN BANCO DE NIVEL EN LA ESQUINA DE GALLE GALEANA Y JAVIER ROJO, PERO EN SITIO NO SE ENCONTRO NINGUNA REFERENCIA, NOS CONFIRMAN SI ES CORRECTA LA INFORMACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13731 | BUEN DÍA, DE ACUERDO AL PLANO A409a - DETALLE DE SANITARIO MAMPARAS-1327 EN LAS NOTAS SE INDICA QUE EN LA NOTA D) MAMPARAS DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA ESMALTADAS COLOR DE FABRICA PMS361C ESTE COLOR AL QUE SE HACE MENCIÓN ES COLOR VERDE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES LAS MAMPARAS PARA MI BODEGA SON COLOR GRIS, SOLICITAMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR EL COLOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13732 | De acuerdo al plano: ES-01 BASE DE PROTOCOL Y TANQUE DE GAS-MB-3675 AYUTLA REV-2-ES-01 Indica que las columnas que soportan la base del tanque de gas obstruyen las puertas del rack, ahora que se instalo el rack en sitio, el proveedor de refrigeración indica que se debe de tener una libre apertura, ya que de no ser asi se tiene que desmontar la puerta para obtener lecturas. Por lo que pedimos su apoyo para la solución o alternativa por el uso constante de estas puertas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13733 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE SE REALIZO EL TRAZO DE LA POLIGONAL ENCOTRANDO UN DESFASE, SE MARCA EN COLOR NEGRO LA POLIGONAL EN BASE A CUADRO DE CONSTRUCCION, SOBRE LOS TRAZOS REALIZADOS DEL DESARROLLADOR EN COLOR ROJO, REQUERIMOS QUE EL PROYECTISTA Y DESARROLLADOR CONCILIEN TRAZOS PARA PODER CONTINUAR CON LA CIMENTACION PERIMETRAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13734 | De acuerdo al plano: A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-MB-AYUTLA-3675 SE PROYECTA SOLO UNA COLADERA PARA LA CAMARA DEFERMENTACIÓN Y EN LOS HORNOS NO SE PROYECTAN ESTAS COLADERAS SIN EMBARGO EN EL PLANO: IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL3675-IS-01 SE PROYECTAN COLADERAS EN LOS HORNOS, PEDIMOS SU APOYO YA QUE DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS EL EQUIPO DE CAMARA DE FERMENTACIÓN ES MAS PEQUEÑO QUE LO PROYECTADO POR LO QUE SI SE DEJARAN ALINEADOS LOS EQUIPOS EN LA PARTE POSTERIOR SE TENDRIA UNA VARIACION DE 30CM APROXIMADOS DE SEPARACIÓN CON LA COLADERA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13735 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO ES-504 - PLANTA Y DETALLES DE PORTICO DE ACCESO SE INDICAN LOS DETALLES DE CONEXION ENTRE VIGAS, LARGUEROS Y CASTILLOS, PERO PARA EL CASTILLO "KB" NO SE INDICA NINGUN DETALLE, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER CUAL VA A APLICAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13736 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA COMPARTIDA, NOS PIDEN REVISAR LOS PLANOS ES-301, LOS CUALES ESTAN LOS DETALLES DE ARMADO DE CASTILLOS, SIN EMBARGO NOSOTROS SOLICITAMOS LOS DETALLES DE CONEXIÓN ENTRE EL CASTILLO KB Y LA ESTRUCTURA DE ACERO DEL PORTICO, YA QUE EN DICHO PLANO NOS MARCAN VARIOS TIPOS DE CONEXIONES PERO NO ESPECIFICA CUAL APLICA PARA EL CASTILLO KB | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13737 | Buen día, de acuerdo a los planos de alumbrado exterior y en el plano Alumbrado piso de ventas no se indica un detalle de si las luminarias tipo wallpack llevan protección.Por lo regular es requerido que lleven protección de herrería, por lo que se solicita la confirmación si es que llevan o no protección y de ser así que se cargue el plano con el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13738 | Buen día pedimos su apoyo para dudas del fabricante de JOIST Se consideran todas las conexiones de Joist atornilladas, a excepción de los Joist apoyados en muro perimetral. NOS PUEDEN DEFINIR COMO SE CONECTARA LOS JOIST A MURO DE BLOCK eje 1 y 4, YA QUE EN PLANOS ESTRUCTURALES ES-403 CONEXIONES CX-1, CX-2, LOS DETALLES INDICAN AL INTERIOR, EN LOS PLANOS DE TRAZOS DE ESJ ESPECIFICA EN LA CORONA DE DALA, NO TENEMOS UN DETALLE PARA ESTA SITUACIÓN EN EL PROYECTO EJECUTIVO, REVISANDO NIVELES DEBE SER COMO INDICA ESJ, FAVOR DE DEFINIR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13739 | Conforme a la orden de cambio del Plano de Alimentadores Generales Piso de Ventas, IE06, (donde nos reubican el tanque de tormentas) nos indica que el alimentador del tanque de tormentas baja por los sanitarios, estéticamente no sería lo correcto ya que la tubería interior quedara por encima del azulejo.Contratista propone que el alimentador baje por sistemas a como venia originalmente y llegar exteriormente hasta la nueva ubicación del Tanque de tormentas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13740 | Líneas de contraflambeo: 3 en cuerda superior y 5 en cuerda inferior. R: FAVOR DE ENVIAR DETALLE DE ESTE PUNTO, ASI COMO DETALLE DE CONEXIÓN A MURO EJE A Y C. EL DETALLE SE ENCUENTRA EN EL PLANO J2.0, TAMBIÉN ADJUNTO (FAVOR DE CONFIRMAR ESTE DETALLE). Se está considerando una separación de cuerdas en armaduras de 1.9 cm (34 pulg.). R: FAVOR DE ENVIAR DETALLE Confirmar que la placa de REF. 8 del plano ES-407 sea de 75x75 mm (se adjunta imagen de referencia). O, de lo contrario, proporcionarnos las medidas correctas R: ESTAS MEDIDAS SON PROPUESTAS POR EL FABRICANTE DE JOIST. SE ADJUNTA DETALLE PROPUESTO PARA PLACA DE CONEXIÓN DE RIOSTRA A ARMADURA. En caso de que se cuente con un modelo IFC, favor de enviarlo. R: SE ADJUNTA MODELO IFC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13741 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI LAS SIGUIENTES CI'S SERAN APLICABLES: RFI- CI-22-024 ANTENA WIFI PATA MONITOREO EN TANQUES SUPERFICIALES RFI-CI-22-028 COLOR DE BOQUILLAS EN SANITARIOS DE CLIENTES Y ASOCIADOS RFI-CI-23-018 ACTUALIZACION DE LA IMAGEN DEL COMEDOR DE ASOCIADOS EN MB RFI-CI-23-027 ANCLAJE DE LOCKERS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13742 | BUEN DÍA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE DE ACUERDO AL PLANO: A409 - MÓDULOS SANITARIOS-1327 LA TARJA DE ASEO INDICA RECUBRIMIENTO CERAMICO 9.30 PISO DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC, LINEA METALLIC MOD. PEWTER, ALUMINIUM DE 40 X 40 cm, COLOR PEWTER, GRIS CON SELLADOR COLOR GRAPHITE- 09310 EN EL PLANO A100a - PLANTA DE PISOS-1327 INDICA QUE SE COLOQUE PISO DE LOSETA CERÁMICA MARCA PORCELANITE, MODELO ANDES PLUS DE 20 X 30cm, COLOR BLANCO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR CHARCOAL -09310 Y EN EL PLANO A307 - MUROS INTERIORES-1327 INIDICA LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC LINEA TEJAS COLOR FROST DE 20X30 PEDIMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR CUAL SERÁ EL CERAMICO A UTILIZAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13743 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO, YA QUE REVISANDO EL RADIO DE GIRO DE TRAILER DE CARGA EN AREA DE RODAMIENTO DE ANDÉN, NOTAMOS QUE LA ISLA JARDINERA TIENE UNA AFECTACIÓN, LA CUAL MARCAMOS EN ROJO EN LA IMAGEN, PEDIMOS SU APOYO PARA RECTIFICAR SI EL RADIO DE GIRO NO TENDRÁ AFECTACIONES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13744 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI ESTAS CI'S SERÁN APLICADAS EN PROYECTO: CI-22-004 REUBICACIÓN de contactos de MG en el Proto MB 11 emisión 2021 CI-22-028 CAMBIO _ Color de boquillas en muros generales en sanitarios de clientes y asociados. CI-23-003 AJUSTE de muro en Químicos en los prototipos 11 y 18 de Mi Bodega CI-23-027 _ Anclaje de Lockers | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13745 | BUEN DÍA, DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE LAS CI'S SE INDICA QUE SE COMPARTEN BOLETINES, LOS CUALES NO ESTAN CARGADOS EN LA CARPETA BOLETINES, PEDIMOS SU AYUDA PARA COMPARTIRLOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13746 | BUEN DIA: EN SEGUIMIENTO DE LA RESPUESTA A LAS DUDAS DEL FABRICANTE DE ESTRUCTURA: LA RESPUESTA AL RFI NOS DICE QUE DEBE VERIFICARSE CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS CORRESPONDIENTES: De acuerdo al plano A-200, A-202, A-202A, no especifica información para determinar esta separación; en los planos A-300 corte C'C transversal se aprecia un corte de esta sección, tomando como referencia los ejes del plano A-100 eje 1, a paño de muro exterior debemos tener 0.997 y acotando de acuerdo al corte A-300 tenemos una separación del muro de block al bastidor parte interior de 0.321, y de muro al paño exterior de bastidor de 0.1020, con respecto al plano ES-503 el perfil L-A que hace el cuerpo del bastidor tiene 0.1020, por lo cual lo indicado en este corte no es correcto. Esta inquietud nace por los mimos detalles especificado en el plano ES-503, 6 y 7 donde se aprecia una separación pero | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13747 | Conforme al Plano de Diagrama Unifilar DU01, nos indica que el tipo de conexión del transformador es Delta-Estrella. El suministro que llego es Estrella - estrella, se pide verificar con el gerente de energía y menciona que el tipo de conexión del transformador es Estrella-Estrella por lo que se solicita confirmación que es correcto el suministro, de ser así se pide que se actualicen los planos al tipo de transformador correcto con el fin de evitar temas con la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13748 | BUEN DIA: PEDIMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR QUE MEDIDA SE RESPETARÁ EN LA CIMENTACIÓN DE ANDEN EJE 4, YA QUE EN EL DETALLE 1 EL ANCHO DE LA ZAPATA ZCA-B1 LO INDICA DE 1.00MT Y EN EL DETALLE 5 DEL PLANO ES-602 INDICA DE 1.20MT, CUAL ES EL CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13749 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA: DE ACUERDO AL PLANO GA-04 - ALZADOS INTERIORES ABARROTES-6361 EN CLAVE DE ACABADOS EL MURO DE COMEDOR INDICA EL ACABADO 4.04 BLOCK DE CONCRETO CARA LISA, EN LOS CORTES Y EN PLANTA SE MARCA UN LAMBRIN EN COLOR AMARILLO DE ACUERDO AL PLANO A307-MUROS INTERIORES-6361 INDICA UN LAMBRIN 07, JUNTO A LAS CAMARA DE CONGELADOS Y CARNES, EL CUAL EL ACABADO INDICA MURO DE BLOCK CON PANEL DE YESO, PERO DEL LADO DEL EJE 4 NO SE INDICA NINGUN LAMBRIN, EN PLANO ES-301-PLANTA DE MUROS-6361 NO SE INDICA NINGUN MURO DE BLOCK DIVISORIO PARA CONGELADOS Y PREPARADO DE CARNES. POR LO QUE PEDIMOS SU APOYO PARA ACLARAR ESTA DUDA AL IGUAL SI SERÁ APLICABLE LA CI-23-018 ACTUALIZACION de la imagen del Comedor de asociados en MB YA QUE EN PROYECTO SE INDICA EN AMARILLO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13750 | Buen dí, Conforme al Plano de Acometida Eléctrica en Media Tensión C10c, nos indica que el nicho para el equipo de medición se encuentra ubicado aun costado del transformador y en el plano autorizado por CFE que nos compartió el gerente de energía nos indica que el nicho de medición (base 7-200) se encuentra ubicado en la banqueta fuera de predio, por lo que se requiere una restructura acerca del nicho marcado en el proyecto ejecutivo ya que el nicho de medición alberga el cableado del tablero principal “TGN1” y de BCI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13751 | BUEN DÍA: CONSTRUCTORA SOLICITA AUTORIZACIÓN: En la base de concreto en tanques superficiales para agua (plano ES-903), se indica una contratrabe circular con refuerzo de acero de 25.4 mm de diámetro, esto implicaría llevar la varilla (9 m de longitud) a un torno a que rolara los diámetros requeridos (2.50 m de diam) y posteriormente transportarlos. Consulta, se puede realizar contratrabe en forma cuadrada para agilizar el habilitado de acero?, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13752 | En el proyecto ejecutivo nos mencionan que en las áreas de recibo y zonas de circulación de montacargas se sustituya la fibra de polipropileno por fibra metálica tipo “Novomesh” a razón de 20kgm3. ¿Es correcta esta indicación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13753 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA ACTUALIZAR EL LISTADO DE SUMINISTROS DEL PLANO LP101C-SUMINISTROS YA QUE NO COINCIDEN LAS CANTIDADES CON LOS PLANOS LP02-SISTEMA DE CCTV-6361, LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO-6361, LP01SISTEMA DE INTRUSION-6361 ACLARAR CUAL ES EL SUMINISTRO REAL PARA REVISAR EL MATERIAL SUMINISTRADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13754 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA DEFINIR LOS CONTACTOS DE MUEBLE AL SERVICIO AL CLIENTE, YA QUE SOLO SE CUENTA CON 2 INDICADOS PARA OFICINA Y 1 PARA E-COMMERCE, RECORDANDO QUE EN ESTA ÁREA SE NECESITA, CONTACTO PARA PANTALLA, PARA EQUIPO DE SONIDO, EQUIPOS DE INCLUSION, MODEMS TELMEX, LOS INDICADOS EN PLANO, NO SERÁN SUFICIENTES PARA LA DEMANDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13755 | BUEN DIA, ADJUNTAMOS REPORTE DE ESTRUCTURA, PEDIMOS SU AYUDA PARA LOS COMENTARIOS DE LA ARMADURA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA CONTRATISTA AL IGUAL LOS EMPALMES DE LA ESTRUCTURA, YA QUE CONTRATISTA INDICA QUE ASI LE MARCA EL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13756 | BUEN DIA DE ACUERDO AL PLANO IHCM01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA CUARTO DE MÁQUINAS-1327 INDICA EN NOTAS INDICA QUE SU COMPLEMENTO ES AC-02 EN PLANOS CARGADOS NO SE ENCUENTRA ESTE PLANO, PEDIMOS SU APOYO PARA CARGARLO A LA PLATAFORMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13757 | De acuerdo a la respuesta del RFI con ID: 1041206, se indico porque el proveedor no suministro el interruptor de proyecto a lo que, en el mismo RFI se indica que el interruptor inmedianto es el 3p-175A el cual es el que suministro el proveedor. Respecto a la Planta de emergencia: Podemos agendar una reunion con la UVIE y proveedor de PE ya que el verificador indica que la planta no cumple con lo solicitado en proyecto y el proveedor indica que si. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13758 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI ESTAS CI'S APLICARÁN EN EL PROYECTO: CI-21-012_SEÑALIZACION EN TAPAS DE REGISTRO PASO HOMBRE DE LOS ESPACIOS CONFINADOS CI-22-024_ ACTUALIZACIÓN _ Antena WIFI para monitoreo de nivel de agua de tanques superficiales CI-22-004 REUBICACIÓN de contactos de MG en el Proto MB 11 emisión 2021 CI-22-028 CAMBIO _ Color de boquillas en muros generales en sanitarios de clientes y asociados. CI-23-003 AJUSTE de muro en Químicos en los prototipos 11 y 18 de Mi Bodega CI-23-018 ACTUALIZACION de la imagen del Comedor de asociados en MB CI-23-021_SACTUALIZACIÓN DE CRITERIO_ Señalización Puntos de Muestreo para toma la toma de muestras de aguas residuales. CI-23-024 SEMBRADO de Hornos y Fermentadora en el amasijo de MB CI-23-027 _ Anclaje de Lockers FAVOR DE EMITIR LOS BOLETINES CORRESPONDIENTES DE LOS QUE SEAN APLICABLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13759 | Conforme al plano de Diagrama Unifilar, nos indica que el interruptor de la UPE03 es de 3P-60A y el de la UPE04 es de 3P-60A y en el Plano de Cuadro de cargas nos indica que que para la UPE04 es de 3P-50A. El detalle es que fueron suministrados para la UPE03 un Interruptor de 3P-70A y para la UPE04 uno de 3P-50A. ¿Qué plano rige para los interruptores y afecta en algo los interruptores suministrados con los indicados en los planos antes mencionados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13760 | BUEN DIA DE ACUERDO AL RECORRIDO, SE TIENE LA DUDA DEL PASO HOMBRE EN CAMARAS DE REFRIGERACION PARA EL MANTENIMIENTO, PEDIMOS SU APOYO PARA COMPARTIR LOS DETALLES CORRESPONDIENTES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13761 | BUEN DIA ADJUNTAMOS ALGUNOS PLANOS COMO REFERENCIA, ESTE PASO ES UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES PARA REFRIGERACIÓN, INSTALACIONES ELECTRICAS, GAS, SISTEMAS ESPECIALES, HIDRAULICAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13762 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR SI EL FALDON DE FARMCIA TIENE EL REMATE EN 90° YA QUE EL MUEBLE TIENE UN REMATE A 45°, EN ANTERIORES PROYECTOS SE HA SOLICITADO EL CAMBIO A 45° | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13763 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO IS01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1327 SE CUENTA CON UNA TUBERIA DE VENTILACION EN TARJA DE COMEDOR, LA CUAL LA MARCA AHOGADA EN EL CASTILLO, LA INFORMACIÓN ES CORRECTA? NO HAY PROBLEMA ESTRUCTURAL DE AHOGAR LA TUBERIA EN EL CASTILLO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13764 | BUEN DIA DE ACUERDO A LA RESPUESTA OBTENIDA DEL RFI17 SE INDICA "La coladera de condensados se deberá colocar como indica el proyecto de refrigeración y conectarse a la red sanitaria." LA CUAL NO RESPONDE LA DUDA INICIAL, QUE ES: DE ACUERDO AL PLANO IS01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1327 SE CUENTA CON UNA TUBERIA DE VENTILACION EN TARJA DE COMEDOR, LA CUAL LA MARCA AHOGADA EN EL CASTILLO, LA INFORMACIÓN ES CORRECTA? NO HAY PROBLEMA ESTRUCTURAL DE AHOGAR LA TUBERIA EN EL CASTILLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13765 | Conforme al Plano de Alzado de Muros de Fachada, Es-302, nos indica que en la fachada en eje 3 debe llevar un vano de 0.30x0.80. En ningún otro plano se especifica la utilidad de ese vano por lo que se requiere saber si se dejará o si tiene alguna función. Se adjuntan imágenes de que ya está ejecutado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13766 | Conforme al cambio de color terracota que hubo en el plano A-200L, Plano de rótulo, contratista requiere la clave del color y marca para poder suministrar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13767 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO IG01-INSTALACIÓN GAS L.P.RED GENERAL-1327 SE CUENTA CON UNA BAJADA DE TECHUMBRE HASTA EL HORNO 1, SE ADOSA A MURO LA TUBERIA HASTA LLEGAR AL ESTUFON, LO QUE PROVOCA UN CRUCE DE INGENIERIA DE ACUERDO AL PLANO IE-05 - FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS-IE-05-1327 YA QUE SE TENDRIA QUE ATRAVESAR LOS DESCONECTADORES DE VENTILACION POR NORMA NO CONTAREMOS CON ESTA SEPARACIÓN, PEDIMOS SU APOYO PARA UNA REUBICACION O CONSIDERAR BAJADAS INDEPENDIENTES DE LA INSTALACION DE GAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13768 | BUEN DÍA, SE PIDE SU APOYO, YA QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA SUMINISTRADA ES PARA EXTERIOR Y NO INTERIOR POR LO QUE CUENTA CON MEDIDAS DIFERENTES, A LO QUE PEDIMOS SU REUBICACIÓN, PARA QUE PUEDA OPERARSE CORRECTAMENTE Y DARLE MANTENIMIENTO, AGREGO CROQUIS DE PROPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13769 | BUEN DIA, COMPARTO FICHAS TECNICAS | 1 |  | 2 | 14 | 41
13770 | En otras determinantes es común que la contratista haga una base de concreto para el rack del proveedor de refrigeración, en el proyecto de nosotros no viene indicada. ¿Se considera la base? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13771 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO YA QUE DE ACUERDO AL PLANO LP-04 - SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS URB_URM_URA-LP-04-1327 LA ESTACION MANUAL SE COLOCARA SOBRE EL MURO LATERAL IZQUIERO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA, PERO TAMBIEN SE CUENTA CON LA BAJADA DE UN HIDRANTE EN ESSA ZONA, POR LO QUE PEDIMOS SU APOYO PARA REUBICAR LA ESTACION MANUAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13772 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA EL CABLEADO DEL NODO DE CFE, YA QUE EXCEDE EL METRAJE PERMITIDO UTP, POR LO QUE CONTRATISTA DA LA OPCION DE HACER EL CAMBIO A FIBRA OPTICA, ES POSIBLE HACER ESTE CAMBIO? | 11 |  | 2 | 97 | 41
13773 | Buen día, en el plano GIE02-Fuerza y contactos amasijo, nos marca contacto monofásico duplex de 127v para batidora y cuentalitros y por lo regular estos equipos vienen a 220v.¿es correcto lo indicado en el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13774 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE DE ACUERDO A OTROS PROYECTOS EJECUTADOS LOS TANQUES ELEVADOS CUENTAN CON ESCALERA DE MANTENIMIENTO, EN ESTE PROYECTO NO ENCONTRAMOS UN DETALLE, POR LO QUE SURGE LA DUDA SI CONTARÁ CON PASARELA DE MANTENIMIENTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13775 | BUEN DIA SOLICITAMOS SU APOYO, PARA SABER LOS MATERIALES PARA HACER LA CONEXION DEL TANQUE DE DIESEL A LA PLANTA DE EMERGENCIA, YA QUE EN PLANO SOLO SE INDICA EL DIAMETRO, PERO NO UN DETALLE EN ESPECIFO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13776 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LA RESPUESTA, CONTRATISTA SOLICITA UN BOLETIN CON EL DETALLE DE CONEXIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13777 | Buen día pedimos su apoyo ya que no se cuenta con timbre en acceso de valores hacia el estacionamiento, se va a considerar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13778 | Buen día , pedimos su apoyo ya que en plano de contactos en el área de la tortilladora nos indica un contacto duplex de 110v el cual checando las especificaciones de la maquina tortilladora nos indica que tiene que estar conectada a energía 220v Solicitamos boletin correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13779 | De acuerdo al plano: GA-012 PLANO DE DETALLES TIPOS DE MURO-MB-ARCELIA-1721-Modelo GA-011 PLANTA DE ABARROTES ACABADOS MUROS-MB-ARCELIA-1721-Modelo Se nos indica que la cara del panel exterior a preparado de carnes es de yeso, debido al choque termico entre preparado de carnes y el ambiente de la tienda se genera condesación la cual esta afectando a los muros de yeso tanto resistentes a la humedad como los normales, por lo que pedimos su apoyo para una solución, ya que a futuro se puede causar un daño mayor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13780 | Buen día, de acuerdo al proyecto ejecutivo nos indica que el color de las puertas de los sanitarios es de color blanca, normalmente el color es gris, ¿es correcto lo indicado en el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13781 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA VERIFICAR, YA QUE EL TANQUE DE TORMENTAS SE PROYECTA SOBRE EL RODAMIENTO DE TRAILERS, PEDIMOS SU APOYO PARA LA EVALUACION DE REUBICARLO. MANDAMOS UNA OPCION DONDE EL PESO Y RODAMIENTO CONTINUO NO ES CONSTANTE COMO LA ZONA ORIGINAL ZONA VERDE PROYECTO ORIGINAL ZONA ROSA PROPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13782 | El proveedor de gas instaló las tuberías conforme a proyecto y por ende se colocó el detector de gas en la misma ubicación, sin embargo se tiene que hacer el movimiento de la linea de gas y detector de humo ya que interfiere con la campana del horno. ¿Se autoriza hacer el cambio de ubicación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13783 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR UBICACION DE COLADERA DE CUARTO DE BASURA, YA QUE EN PLANOS DE REFRIGERACIÓN INDICA AL FRENTE DEL CUARTO Y EN PLANOS DE GIS-01 - INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS-1327-GIS01 Y IS01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1327 INDICA QUE IRÁ EN CUARTO DE CARTÓN. ADJUNTAMOS PLANO DE COLADERAS DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13784 | Buen día, pedimos su apoyo ya que en plano de contactos nos indican que en el área de amasijo se cuenta con un contacto 110v para el enfriador el cual indica coordinador de store plannig que tiene que contar con conexión a 220v Solicitamos boletin correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13785 | BUEN DÍA, DERIVADO DE LA PROBLEMATICA DEL GAS EN ARCELIA, OPERADORA Y COMPRAS ANALIZARON LA OPCION PARA QUE LOS HORNOS Y LA TORTILLADORA SEAN ELECTRICAS, POR LO QUE SOLICITAMOS EL BOLETÍN PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HORNOS Y LAS ADECUACIONES, ADJUNTO LA FICHA TECNICA DE LOS HORNOS QUE SE SUMINISTRARÁN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13786 | Normalmente la contratista es quien se encarga de suministrar los patch cord para CCTV, el detalle es que en los planos de CCTV no viene indicado por lo que la contratista menciona que no está dentro de sus alcances. ¿Quien suministrará el patch cord para CCTV? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13787 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN PLANO DE CUADRO DE CARGAS DE GMB INDICA QUE LA UNIDAD CONDESADORA DEL CUARTO DE BASURA DEBE LLEVAR 3 FASES 3 HILOS, Y EN ESPECIFICACIONES DE REFRIGERACION NOS INDICA QUE DEBE LLEVAR 3 FASES Y UN NEUTRO, SOLICITAMOS UN BOLETIN CON ESTE CAMBIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13788 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO C06a - INSTALACIÓN HIDRÁULICA EXTERIOR-1327 SE INDICA EL NICHO DE AGUA ENTRE LA REJA ACERO PERIMETRAL Y LA MALLA CICLONICA DE LOS TANQUES ELEVADOS, EL ESPACIO ES MUY PEQUEÑO, POR LO QUE SERÁ INACCESIBLE PARA CUALQUIERA QUE QUIERA ABRIR LAS PUERTAS DEL NICHO, POR LO QUE SOLICITAMOS UNA REUBICACION DEL NICHO DE AGUA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13789 | DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE MUNICIPIO, SE PIDE COLOCAR UNA TOMA DE SCI AL LIMITE DE PREDIO, PARA LLEVAR ACABO ESTE REQUISITO SE SOLICITA ROMPER PARTE DE ESTACIONAMIENTO O SOLICITAMOS UN BOLETIN PARA LA TRAYECTORIA ADJUNTO PLANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13790 | BUEN DÍA, PEDIMOS SU APOYO, YA QUE POR MOTIVOS DE INSEGURIDAD Y CRIMEN ORGANIZADO EN LA ZONA, NO SE HAN PODIDO INGRESAR LOS ANGULOS DE PLASTICO RECICLADO, POR LO QUE CONTRATISTA PIDE HACERLOS DE OTRO MATERIAL COMO ANGULOS DE ACERO. PODEMOS TOMAR ESTA OPCION VALIDA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13791 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER A CADA CUANTO SE TIENEN QUE CONIDERAR LOS TAQUETE HILTI EN EL ANGULO QUE CORRE EN LOS EJEC C Y A ENTRE 1 Y 4 PLANOS ES-401, PARA COLOCAR EL ANGULO LI 152X10 INDICADOS EN ES-403 DETALLE DE SUJECION EN EXTREMO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13792 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO DE ALUMBRADO EXTERIOR, NO SE CUENTA CON HALCONES EN ROTULO, SOLO PARA CONFIRMAR QUE NO SE DEBEN DE CONSIDERAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13793 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA RECTIFICAR EL SISTEMA TIERRA, DE ACUERDO AL PLANO IE-12 - SISTEMA DE TIERRAS-IE-12-1327 INDICA ATERRIZAR COLUMNAS INEXISTENTES Y LA COLUMNA CENTRAL NO INDICA ATERRIZARLA, AL IGUAL QUE NO CONTAMOS CON ATERRIZADO EN TABLEROS DE REFRIGERACIÓN, EN SUBESTACION NO SE PIDE MALLA DE TIERRAS NI ATERRIZAR TABLEROS DE ESA ZONA. NOS INDICAN SI ESTA INFORMACION ES CORRECTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13794 | Por este medio solicito la solución de la trayectoria de los ductos de chimenea para la maquina de tortillas en su nueva ubicación, ya que esta interfiriendo el avance de la instalación del plafón, en el HUB-CABEZA DE JUAREZ al no tener el proyecto de las trayectorias de los ductos . | 2 | La información de tiros de chimeneas se encuentra en los detalles 03 ( Tiro para tortilladora) los detalles , planos actualizados se enecuentran cargados en tririga | 4 | 22781 | 1402
13795 | Para el arranque de los equipos de aíre proveedor requiere ciertos requisitos, entre ellos que se tengan instalados los termostatos, el detalle es que Contratista menciona que eso no viene en su alcance Quién instalará los termostatos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13796 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA SABER EL ESTATUS DEL PROYECTO DE LOS HORNOS ELECTRICOS, EN SITIO SE RECIBIERON UNOS HORNOS, PERO EN TRIRIGA NO ENCONTRAMOS UN PROYECTO CARGADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13797 | BUEN DÍA PEDIMOS SU APOYO PARA ACLARAR LAS SIGUIENTES DUDAS: EN PLANO ES-601 - PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN DE ANDÉN SE INDICAN LAS ZAPATAS PARA CIMENTACIÓN, EXCEPTO EN LA QUE DIVIDE CUARTO DE BASURA Y CARTÓN, SOLO VIENE PLASMADA PERO NO ESPECIFICA TIPO DE ZAPATA EN PLANO ES-603 - PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE ANDEN TAMPOCO INDICA SI EL MURO DIVISORIO DE BASURA Y CARTON LLEVARÁ CERRAMIENTO EN PLANO ES-604 - ELEVACIONES DE MARCOS DE ANDÉN ﻿EN ELEVACIÓN DE FACHADA DE ANDÉN EJE "E1'" SE PLASMA UNA LATERAL CON EL ANDÉN ABIERTO Y EN PLANOS ES-601 - PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN DE ANDÉN Y ES-603 - PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE ANDEN INDICA QUE LLEVA MURO CON CASTILLOS, POR LO QUE COLICITAMOS SU APOYO PARA ACLARAR LAS DUDAS LO ANTES POSIBLE, YA QUE ESTO RETRASARÁ COLADOS DE CIMENTACIONES EN ESTA ÁREA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13798 | Durante la visita de obras públicas, nos comentaron que no podemos conectarnos al drenaje pluvial debido a que se tapa y no quieren que sobrecarguemos la línea por lo que nos comentaron que el desfogue del carcamo se haga directo a la vialidad. Se solicita que nos den visibilidad de alternativas para poder conectarnos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13799 | BUEN DIA, PIDO SU APOYO PARA QUE COMPARTAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA ESTRUCTURA DE LOS TANQUES ELEVADOS, YA QUE EN LOS PLANOS COMPARTIDOS ANTERIORMENTE INDICA REVISAR LOS ESTRUCTURALES LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN CARGADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13800 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL RFI04 DE ROTULO DE FACHADA SE INDICA QUE SE HARÁ CAMBIO LA IMPLEMENTACION DE CAMBIO DE COLOR EN ROTULACIÓN, ESTE CAMBIO APLICARÁ PARA LOS MUROS? O SOLO SERÁ EN LA ROTULACIÓN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13801 | De acuerdo a los planos de aire acondicionado en el área del aire nos menciona que la posición de estos se coordinará con sistemas para evitar interferencias en sus instalaciones, el detalle es que solo se coloco uno ya que el espacio es muy limitado. Se requiere saber en qué posición se dejará el mini split, se adjuntan propuestas de cómo se resolvió en otras determinantes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13802 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA EN EL CUADRO DE CARGAS DEL TABLERO FHE SE INIDICA QUE LA BOMBA SUMERGIBLE ES DE 2PX15A PERO MARCA 3 FASES, FAVOR DE INDICAR CUAL SE RESPETA TAMBIEN EN EL MISMO CUADRO DE CARGAS INDICA MANTENIMIENTO Y FILTROS 2Px30A Y SOLO INDICA UNA FASE FAVOR DE INDICAR CUAL ES EL CORRECTO. TAMBIEN SABER YA QUE NORMALMENTE LOS FILTROS CUENTAN CON PASTILLAS INDEPENDIENTES A LOS CONTACTOS, EN ESTE CUADRO DE CARGAS TODO ES DE UNA MISMA PASTILLA. CONFIRMAR CUAL ES EL CONTACTO DEL CLORINADOR YA QUE NO VIENE MARCADO EN CUADRO DE CARGA NI EN PLANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13803 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE SE SUMINISTRO EL TRANSFORMADOR, AL ENVIAR INFORMACION A ENERGIA INDICA QUE ESTA ERRONEO, DEBE SER ESTRELLA -ESTRELLA, Y EL QUE TENEMOS ES DELTA ESTRELLA, ADJUNTAMOS PLANOS DE CFE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13804 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO IAA4- CUADRO DE EQUIPOS, SE INIDCA QUE LAS UNIDADES PAQUETE SON FABRICANTE DAIKIN, PERO GNFR ADQUIRIO LOS EQUIPOS CON CARRIER, POR LO QUE SURGE LA DUDA SI EL CAMBIO DE PROVEEDOR NO TIENE AFECTACIONES EN LAS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, ADJUNTO GUIA MECANICA PARA SU EVALUACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13805 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EL DESARROLLADOR EXCAVO DE MÁS AL LIMITE DE PREDIO, EL MURO PERIMETRAL QUEDA POR DEBAJO. SE ADJUNTA PRESENTACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13806 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO C14b - PLANO DE BARDAS I - 1327 INDICA QUE LA MALLA CICLONICA IRÁ SOBRE UNA GUARNICION, PERO NO SE INDICAN LOS DETALLES DE ARMADO. EN LAS PREGUNTAS DE CONCURSO SE RESPONDIO QUE SOLO DEBE DE CONSIDERARSE UNOS MUERTOS PARA EL ANCLAJE DE LA MALLA Y NO UNA GUARNICIÓN COMO SE INDICA EN LOS AÑZADOS | 2 | Considerarse de acuerdo a la respuesta en dudas de concurso. | 40 | 22781 | 4
13807 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN LOS PLANOS A601c - PUERTAS Y VENTANAS II-1327 Y A600a - UBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS-1327 INDICA UNA MALLA PARA EL MUEBLE DE E-COMMERCE, NORMALMENTE ESTE MUEBLE LO SUMINISTRA STORE PLANNING TODO CERRADO, YA QUE CUENTA CON VISTA AL PUBLICO, FAVOR DE INDICARNOS SI SE COLOCARÁ LA MALLA DE ACUERDO AL PLANO? ADJUNTO IMAGEN GRAFICA DEL MUEBLE QUE HA LLEGADO EN OTRAS OBRAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13808 | BUEN DÍA, DE ACUERDO AL PLANO GR2 Trayectorias MOD-REFINT-MB-ACAXOCHITLAN_CENTRO-RVT22-1327 INDICA QUE LA UNIDAD CONDENSADORA DEBE DE IR SOBRE LA LOSA, PERO INTERFERIRIA CON EL TANQUE DE GAS, DE IGUAL MANERA EN LOS PLANOS ELECTRICOS NO INDICA UNA ALIMENTACION ELECTRICA PARA ESTE EQUIPOS, PEDIMOS SU APOYO PARA EL BOLETIN CORRESPONDIENTE. | 2 | Se carga boletin para ajuste de tanque y Condensadora. Respecto a la alimentaciÃ³n del equipo el proyecto electrico solo considera el espacio y carga para la refrigeraciÃ³n y es el proveedor de dichos equipos el encargado de su alimentaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
13809 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI TENDRA LA UNIDAD TIMBRE EN SEPAPROSA, YA QUE NO LO INDICA, DE SER ASI, PEDIMOS EL BOLETIN CORRESPONDIENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13810 | BUEN DIA, EN PISO DE VENTAS CONTAMOS CON DOS MUROS DIVISORIOS DEL LADO DE OFICINAS Y DE TRASTIENDA, LOS CUALES SOLO INDICAN COLOCAR CANALES DE ALUMINIO, EN OTRAS OBRAS SE COLOCA UNA PORTERIA DE PTR DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UNA MALLA DE ESTIBA MAXIMA, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI SE DEBE DE CONSIDERAR ALGUN REFUERZO ADICIONAL EN ESTOS MUROS? | 2 | Ejecutar de acuerdo a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
13811 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EN EL PLANO C-10 - ALUMBRADO EXTERIOR-C-10-1327 INDICA 5 POSTES PERO EN LISTADO DE SUMINISTROS INDICAN 7, POR LO QUE EL PROVEEDOR NOS PIDE CONFIRMAR CUANTOS POSTES SERÁN. | 2 | Se confirman 5 postes. | 0 | 22781 | 829
13812 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PROYECTO ELECTRICO EN CUARTO DE BOMBAS, NO SE CUENTA CON ELECTRONIVELES PARA LOS TANQUES ELEVADOS QUE PIDE AZUL DE MÉXICO PARA QUE LAS BOMBAS NO TRABAJEN EN SECO, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER SI SE VAN A CONSIDERAR Y EMITIR EL BOLETIN CORRESPONDIENTE | 2 | Se compartieron boletines 24 de octubre BOL-06A ANTENA WIFI PARA MONITOREO NIVEL AGUA TANQUES SUPERFICIALES-1327 BOL-06B ANTENA WIFI PARA MONITOREO NIVEL AGUA TANQUES SUPERFICIALES-1327 BOL-06C ANTENA WIFI PARA MONITOREO NIVEL AGUA TANQUES SUPERFICIALES-1327 | 4 | 22781 | 1402
13813 | BUEN DIA, SI, LOS ELECTRONIVELES QUE SE SOLICITAN SON ADICIONALES, YA QUE ESTOS SON EXCLUSIVOS PARA LAS BOMBAS DEL HIDRONEUMATICO Y SCI, YA QUE SIN ESTOS ELECTRONIVELES NO PUEDEN TRABAJAR EN AUTOMATICO Y DETECTAR QUE LOS TANQUES NO CUENTAN CON AGUA, ESTOS SIEMPRE VIENEN INDICADOS EN LOS PLANOS ELECTRICOS, EN ESTE PROYECTO NO SE INDICAN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13814 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO PARA SABER LA UBICACIÓN DE LA ANTENA SATELITAL, LOS DETALLES DE LA BASE Y LA TRAYECTORIA QUE LLEVARÁ, YA QUE SE BUSCO EN PLANOS Y NO SE ENCONTRO REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13815 | BUEN DÍA DE ACUERDO A LOS BOLETINES COMPARTIDOS DE LA UBICACION DE UC DE BASURA, SE INDICA QUE IRÁ EN TECHUMBRE, CON UNA BASE ARRIBA DEL TANQUE DE GAS? SI ES ASÍ NOS PUEDEN COMPARTIR ESPECIFICACIONES DE LA BASE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13816 | BUEN DÍA, SE PIDE SU APOYO PARA CONFIRMAR QUE LA LINEA DE LLENADO DEL GAS ES POR EL COSTADO DE CUARTO DE CARTON, YA QUE CAEMOS SOBRE LOS TABLEROS GENERALES EN SUBESTACIÓN, LO QUE CONSIDERAMOS COMO UN RIESGO QUE LA LINEA DE LLENADO SE ENCUENTRE EN SUBESTACIÓN, FAVOR DE CONSIDERAR LA REUBICACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13817 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO IE-08 - CUARTO DE BOMBAS-IE-08-1327 SE INDICA QUE CONTACTOS, LOS CUALES NO INDICAN ALTURAS, NI PARA A QUE CORRESPONDEN CADA UNO, PEDIMOS SU APOYO PARA DEFINIR SI IRÁN AEREOS O ADOSADOS AL MURO? Y QUE ALIMENTARAN CADA UNO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13818 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANOS EM-01 - CONTROL DE AHORRO DE ENERGÍA - ILUMINACIÓN-EM-01-1327 SE ENCUENTRAN INCONSISTENCIAS DE EN EL CABLEADO DE CONTROL DE ALUMBRADO, POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA CONFIRMAR EL CABLEADO DE CADA LUMINARIA Y ESPECIFICAR A CUAL PERTENECEN, PARA EVITAR RE TRABAJOS CON EL EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13819 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO C13a - PLANO DE RUTA Y SEÑALIZACIÓN -1327 INDICA QUE SE LLEVARÁ SEÑALIZACIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN, PEDIMOS SU APOYO PARA SABER DE QUIEN SERÁ ALCANCE? Y TAMBIEN SI ESTA SEÑALIZACIÓN TIENE CAMBIO DE COLOR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13820 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO A601c - PUERTAS Y VENTANAS II-1327 LA MALLA DE PROTECCION DE CONSUMOS INTERNOS Y ALMACEN DE E-COMMERCE NO INDICA QUE LLEVE METAL DESPLEGADO EN LA PARTE SUPERIOR, DEBEMOS CONSIDERARLO ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13821 | En los planos GIH-01 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ABARROTES Y SERVICIOS y GIH-02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ISOMETRICO GENERAL, no se indica que tipo de llave se instalara para la tarja simple en el comedor.La tarja suministrada ya cuenta con las perforaciones (se adjunta fotografía).¿Qué tipo de llave se debe instalar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13822 | En los planos SE-03 CUARTO DE MÁQUINAS, LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, no hay un detalle de como se alimentaran e instalarán los eléctroniveles de la cisterna trasvase.Se solicita detalle | 2 | Se carga plano LP-01a con el detalle correspondiente a la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
13823 | En el plano A-100b se indica que solo llevamos un registro en el plafón en el muro pegado a la cámara de congelado de pasteles.En la parte superior del plafón justo entrando a amasijo tenemos ubicado un boiler, no se llevara un registro cerca de este equipo?Esto por temas de mantenimiento | 2 | Por prototipo sólo se considera un solo registro, considerarlo de acuerdo al proyecto. | 9 | 22781 | 1425
13824 | Dentro del scope de sistemas se suministraron 2 pares de antenas extra de las que indica el proyecto, en sitio coordinador de store planning TI solicita que también se instalen estas dos antenas.Se solicita la ubicación de instalación para estos equipos. | 2 | Proyecto realizado de acuerdo con guías mecánicas. | 1 | 22781 | 2559
13825 | BUEN DIA, EN LOS PLANOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA HCM-03 FUNCIONAL DE CISTERNA TRASVASE Y SE-04 CUARTO DE MÁQUINAS, NO SE INDICA EL DETALLE DE LA DERIVACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS PERAS DE NIVEL QUE SE TIENE QUE COLOCAR EN LA CISTERNA TRASVASE Y LOS TANQUES ELEVADOS. PEDIMOS SU APOYO PARA BRINDAR EL DEATLLE CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13826 | BUEN DIA, EN EL PLANO SE-04 CUARTO DE MÁQUINAS LA UBICACIÓN DE LOS CONTACTOS DE 127V PARA BOMBAS SUMERGIBLES, EL CONTACTO QUE CORRESPONDE A LA BOMBA DE LA CISTERNA TRASVASE FHE-05 ESTA UBICADO EN EL EXTERIOR DEL CUARTO DE MÁQUINAS A NIVEL DEL CUARTO DE MÁQUINAS. ESTE CONTACTO DEBE IR AL NIVEL INFERIOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE, SE SOLICITA DETALLE DEL AJUSTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13827 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO HCM-03 FUNCIONAL DE CISTERNA TRASVASE SE INDICA LA UBICACIÓN DE LOS ELÉCTRONIVELES, SIN EMBARGO, EN LOS PLANOS ELÉCTRICOS NO INDICA EL DETALLE DE COMO SE ALIMENTARÁN Y LA TRAYECTORIA DE ESTOS EQUIPOS. PEDIMOS SU AYUDA PARA EL ENVIO DE ESTE DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13828 | BUEN DIA, EN RECORRIDO CON COORDINACIÓN DE STORE PLANNING DEL SECTOR, EN EL ÁREA DE AMASIJO SE DETECTO QUE LAS UBICACIONES DE LOS DESCONECTADORES W-50, AL-50, B47 ESTAN UBICADOS EN ZONAS DONDE HABRA MOBILIARIO. SE LE INFORMO QUE LA UBICACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ESTOS DESCONECTADORES SE EJECUTO CONFORME AL PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS DE ABARROTES ACTUALIZADO EN LA CARPETA DE BOLETINES. SE SOLICITA EL PLANO ACTUALIZADO DE MOBILIARIO PARA COTEJAR SI LA UBICACIÓN DE LOS DESCONECTADORES ES CORRECTA O SE TIENEN QUE DESPLAZAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13829 | BUEN DIA, EN SITIO EN RECORRIDO CON COORDINACIÓN DE STORE PLANNING INFORMAN QUE YA NO ESTAN SUMINISTRANDO PARA ESTOS PROTOTIPOS LA SIERRA DE PREPARADO DE CARNES ¿SE DEJA EL DESCONECTADOR DE ESTE EQUIPO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13830 | BUEN DIA, CONFORME AL RECORRIDO EN SITIO CON COORDINACIÓN DE STORE PLANNING SOLICITAN INFORMACIÓN DE SI EL ÁREA PERMEABLE TRASERA DE LA TIENDA, NO CONTARA CON UN SISTEMA DE RIEGO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13831 | BUEN DIA, DE ACUERDO A LA VISITA DEL PROVEEDOR DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, EL TÉCNICO SOLICITA DOS SALIDAS (CONTACTOS) A 127V; PARA PRECALENTADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS. EN EL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, SE-04 CUARTO DE MAQUINAS SE INDICA QUE LA CELULA DE CABLEADO QUE SE TIENEN PARA ESTOS CONTACTOS MARCAN SALIDAS TRIFÁSICAS. 3 PUNTAS DE 10 1 DESNUDÓ 4 DE TRANSFORMADOR A BCI Y DE BCI A MI CAJA DE CONEXIÓN SOLO 3 PUNTAS MAS TIERRA FÍSICA, NO PIDE NEUTRO. PARA ENTREGAR ESTOS CONTACTOS COMO LO SOLICITA PROVEEDOR SE TENDRIA QUE METER UN NEUTRO DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA LA CAJA DE CONEXIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13832 | Buen día, En el plano A-500 DETALLES DE CARPINTERÍA se muestra el alcance de fabricación de contratista respecto a los muebles de carpintería, solo se indica que se realizaran muebles en el área de oficina.En el plano A-407 ÁNDEN DE RECIBO Y BODEGA DE TRANSITO solo indica en el mueble de recibo es instalar ángulos de metal.En sitio store planning menciona que el mueble es alcance de contratista de recibo.¿Es correcto lo que mencionan? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13833 | RFI DETALLE PARA ESCALERA DE CISTERNA TRASVASEEn recorrido con gerencia de tienda y store planning indican que en necesario colocar una escalera para accesar a la cisterna trasvase, se les indica que en proyecto no hay escalera.Coordinación de store planning envía OT y gerencia de construcción da indicación de envíar rfi para solicitar el boletín de la escalera (se adjunta fotográfia de la cisterna) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13834 | En sitio el proveedor de automatización instala su controlador en cada unidad paquete, la fuerza (eléctrica) la alimenta directamente a la tarjeta del equipo de Carrier.El día de ayer técnico de Carrier acude a sitio para realizar arranque definitivo de equipos y al percatarse de esta alimentación informa que el proveedor de automatización no puede realizar esta adecuación puesto que ellos deben de suministrar su transformador de forma independiente y alimentar de manera independiente su controlador.Puesto que si dejan esta alimentación directo a la tarjeta o transformador del equipo este se puede sobrecargar (exceder los 24 V) y dañar los equipos, perdiendo la garantía por parte de Carrier.El técnico de Carrier desconecto la fuerza del controlador y entrega acta de arranque de equipos (se adjunta)Se solicita confirmación para poder solicitar a proveedor de automatización suministre su transformador y lo instale | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13835 | Buen día, en sitio se realizó el arranque de los calentadores eléctricos de amasijó y preparado de carnes, los interruptores no están soportando el amperaje por lo que entran en protección, los interruptores suministrados fueron de 3P 15A, los calentadores suministrados conforme a proyecto; MCA CAL-0-REX, MOD E-10 127-220 VOLTS, 2200 WATS.De acuerdo al cálculo realizado hemos notado que se necesitan aproximadamente 17 amperes por lo que la pastilla de 3P x 15A no es suficiente, pedimos su apoyo para la emisión del boletín y GNFR pueda hacer el cambio de las pastillas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13836 | En sitio se realizó el arranque de los calentadores eléctricos de amasijó y preparado de carnes, los interruptores se botan, los interruptores suministrados fueron de 3P 15A, los calentadores suministrados conforme a proyecto; MCA CAL-0-REX, MOD E-10 127-220 VOLTS, 2200 WATS.El amperaje necesario para alimentar estos equipos es el siguiente; Interruptor 3P 17A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13837 | De acuerdo con el plano C1-22-014 en la salida inferior de los tanques tenemos un espacio de 50 cm, se requiere en este caso una distancia de 1.30 m a 1.50 m para el correcto funcionamiento de las salidas superiores por lo que se propone una ampliación en la base para su correcta instalación. En el plano: ES-905 nos señala el detalle antes mencionado, pero no tenemos el detalle del sardinel, la guarnición exterior, ni tampoco el detalle de la puerta, en base a la propuesta antes especificada proponemos que el abatimiento de esta puerta quede hacia adentro. Solicitamos los detalles mencionados. En el plano ES-095 nos marca una contención en el tanque que interfiere con las conexiones de salida, se propone en este caso dejar esta trabe a nivel de piso. | 2 | Se solicita una sesión con el contratista para revisar las preguntas ya que no se tienen muy claras las preguntas. | 9 | 22781 | 1425
13838 | NOS PODRIAN CONFIRMAR MEDIDAS DE LA TARJA, YA QUE STORE PLANNING LA PIDE CON MENOS ALTURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13839 | Con base al plano SCI-01 tenemos una toma siamesa en área de andén de carga y descarga, queda dentro del área de la rampa, está tiene 1.80m de ancho, y la toma siamesa nos abarca un aproximado de 0.80m de espacio lo que reduce el espacio de la rampa a 1.00m el problema es que pueden dañarla con las tarimas de mercancía, se propone cambiarla al frente de la tienda. Se adjunta reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13840 | NOS CONFIRMAN SI LLEVAMOS UNIDAD CONDENSADORA EN EL CUARTO DE BASURA, YA QUE EN SUS PLANOS DE REFRIGERACIÓN SI LA TRAEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13841 | EN EL PLANO GR1-A DE REFRIGERACIÓN LES MARCA LA CAMARA DE CONGELADOS PARA LOS PASTELES INVERTIDA A COMO SE TRAE EN EL PLANO DE GA-01, A-100, ES-201, REFRIGERACIÓN COMO SABEN LLEGA UN MES ANTES DEL TERMINO DE OBRA POR LO QUE YA SE TIENE EL ARMADO Y COLADO DE PISO COMO NOS LO MARCA EN LOS PLANOS ANTERIORES MENCIONADOS. ADJUNTO LOS PLANOS YA QUE SE TIENE UNA INCONGRUENCIA EN LOS MISMOS, Y POR EL TIEMPO QUEREMOS SE DE VoBo PARA QUE SE RESPETE LO QUE YA SE TIENE EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13842 | EN EL PLANO A-100 PLANTA ARQUITECTONICA En el espacio que queda entre el muro de Tablaroca para la cabina de capacitación y la columna se canalizaron varias alimentaciones generales donde llevamos un registro himel, el cual no nos cabe por el muro para la cabina de capacitación, queremos recorrer e muro hasta el ras de la columna para que nuestro registro nos quepa bien. SE ANEXA DOCUMENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13843 | Las luminarias existentes de oficona administrativa son de gabinete empotradas en el plafon de tablaroca. No se tene contemplado en proyecto realizar el retiro y colocacion de tablaroca para cerrar el hueco. Sera un trabajo de tablaroca adicional para la contratista. Atte: Arq. Juan Díaz Salas | 2 | Buen día, El retiro de la luminaria está considerado en proyecto, ver nota de plano IE01. Se deberá de cubrir el hueco con tabla roca y pintura donde se ubicaban las luminarias. | 1 | 22781 | 2559
13844 | Las luminarias existentes del cuarto de la planta de emergencia son de gabinete empotradas en el plafon de durock. En proyecto no se tiene considerado el trabajo de retirar y cerrar el hueco con durock. Sera un trabajo de durock adicional para la contratista?. Adjunto imagen. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos.. | 2 | Buen día, El retiro de la luminaria está considerado en proyecto, ver nota de plano IE01. Se deberá de cubrir el hueco con Durock y aplicación de basecoat donde se ubicaban las luminarias. | 1 | 22781 | 2559
13845 | Buen dia. Nos pueden apoyar con el plano del cerco electrico. Ya que no se especifica en proyecto como es que se dejara conectado. Asi mismo no se cuenta con ningun señalamiento de prevencion referido a que es un cerco electrico. Ya que puede sufrir algun accidente alguna persona que suba a techumbre. Ya que esta el cerco electrico instalado en medio de la escotilla y el barandal para sujetarse al bubir o bajar por la escotilla. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos.. | 2 | Buen día, En el plano A102 se indica “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN TODA LA CERCA ELECTRIFICADA EXISTENTE, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON ALGUNOS POSTES DESMONTADOS Y FUERA DE LUGAR”, al ser existente este ya se encuentra conectado. | 4 | 22781 | 1402
13846 | Buen dia. La altura de las luminarias en bodega o trastienda se indica en proyecto colocarlas suspendidas a una altura de 3.00 mts. La tienda contaba con las luminarias a una altura de 5.35 mts. Adosadas al joist de la techumbre. La altura maxima de estiba esta a 3.70 mts. Gerencia de tienda solicita que las luminarias sean colocadas a una altura myor de la proyectada en proyecto, ya que le estorban para estibar mercancia. Envio evidencia fotografica. Las luminarias se quedan instaladas conforme a proyecto ó a que altura se reubican para permitir que estiben mercancia libremente sin dañar las luminarias? Quedo en espera de sus co.entarios. Atte: Arq. Juan Díaz Salas. Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13847 | Buen dia,En proyecto se indica la colocacion bajo lamina de techumbre de aislante termico en colchoneta de fibra de vidrio de 4'marca 0wens Corning R#13.Sinembargo en sitio se cuenta con el allazgo de que el aislante termico es fomular en color blanco.Pregunta: se colocara asilante termico foamular en color blanco o se realizara conforme indica proyecto con colchoneta de fibra de vidrio de 4'Atte: Arq. Juan Diaz SalasSaludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13848 | Buen dia. En walking coomer se cuenta con un detalle: La camara pierde temperatura por estar abierta la cortina roll seal. Ya que se escapa el frio. Las cortinas de aire no son suficientes para lograr que no se escape el frio de la camara. Se requiere una cortina de aire mas potente. Quedo en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13849 | Buen dia. Referente a la informacion via telefonica y watzap, referente a la instalacion de agua caliente favor de confirmar y compmementar informacion solicitada. 1.- EL TANQUE DE EXPANSION EXISTENTE SE CONSERVA. 2.- LOS CALENTADORES Ó BOILER INDICADOS EN PROYECTO NO SE COLOCAN. 3.- LAS BOMBAS DE RECIRCULACION SE INSTALAN, CONFORME A EL ANALISIS DE LOS ESPECIALISTAS. (Favor de indicar: de cuantos caballos de fuerza se deben instalar, ubicacion donde seran colocadas y marrca yo modelo de la bomba) Quedo atento de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13850 | Buen dia. Nos pueden apoyar indicando la siguiente informacion respecto a las bombas de recirculacion para el agua caliente: 1.- modelo de la bomba de recirculacion. 2.- capacidad de la bomba (hp caballos de fuerza) 3.- ubicacion donde se deberan colocar las bombas de recirculacion. 4.- instalacion electrica requerida para su energizacion, (alimentadores, fases, calibres, tablero al que se tienen que energizar, asi como tipo de interruptor para su control) Quedamos en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Díaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13851 | BUEN DIA, EL CUARTO DE COMPRESORES ALEDAÑO AL AREA DE TRASTIENDA, DONDE SE UBICAN LOS ANTIGUOS COMPRESORES DE REFRIGERACION. TIENE UN HUECO EN EL MURO, POR DONDE PASABAN LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION, LAS CUALES FUERON DESMANTELADAS. EN PROYECTO NO SE INDICA EL CERRAR ESTOS HUECOS CON BLOCK. NOS PUEDEN APOYAR INDICANDO SI SE CIERRA CON BLOCK, O DUROCK. Y SI SERA UN TRABAJO ADICIONAL PARA HUSSMANN O PARA LA CONTRATISTA GENERAL. ADJUNTO IMAGENES EN NOTAS Y DOCUMENTOS. ATTE: ARQ. JUAN DIAZ SALAS SALUDOS.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13852 | BUEN DIA. EN PROYECTO LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS SE ENCUENTRAN PARALELO A LOS PASILLOS Y SE ENCUANTRA EL ALLZGO EN SITIO QUE LAS LUMINARIAS EXISTENTES ESTAN UBICADAS DE MANERA TRANSVERSAL. LAS LUMINARIAS NUEVAS SE COLOCARAN CONFORME INDICA PROYECTO O SE COLOCARAN EN LA MISMA DIRECCION EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS EXISTENTES? ATTE: ARQ. JUAN DIAZ SALAS SALUDOS.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13853 | Buen dia. Nos pueden apoyar compartiendo el plano de señalizacion y prevencion de la tienda. Atte: Arq. Juan Díaz Salas | 2 | Buen día, El alcance del proyecto es cambio de techumbre, ¿Me pueden compartir el objetivo de la solicitud? | 9 | 22781 | 1425
13854 | Buen dia Referente al RFI#3. El objetivo de la solicitud del plano de señalizacion es debido a que el plano de señalizacion no existe en la tienda. y se deberia tener pegado dicho plano en el interior de la tienda. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13855 | Buen dia. Las luminarias de piso de ventas se encuentran proyectadas de 2.44 mt. de longitud. y las luminarias suministradas son de 2.20 mt. de longitud. Me indica el provedor de construlita, que el area de compras y diseño ya tienen conocimiento de este tema. derivado que las luminarias proyectadas ya no se fabrican en esas dimensiones. El arranque de las luminarias lo estamos ejecutando conforme nos indica proyecto a partir de linea de cajas y termiando en el fondo de la tienda donde estan los refrigeradores que cuentan con iluminacion en las puertas. la distancia faltante al final de la tira de luminarias son 1.60 mts. este faltante sera solucionado colocando el suministro de otra luminaria de 1.20 mts? Quedamos en espera de sus comentarios. Atte: Arq. Juan Diaz Salas Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13856 | Buen día referente al plano ES-301 PLANTA DE MUROS no se indica escalerilla es correcto ejecutalo de esa manera? Así mismo con forme a las notas del plano se menciona castillos ahogados pero no indican a cada cuanto y el diametro de vailla. Solicitamos pronta respuesta. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13857 | Conforme al plano A100f ACABADOS GENERALES EN PISOS nos indica que para las oficinas de Espacio Colaborativo, Sala de Trabajo, Comedor de Asociados, CBL, Sistemas y Facturación se deberá colocar el piso vinílico marca Gerflor mismo que ha sido cancelado; Que acabado de piso tendremos en las oficinas anteriormente mencionadas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13858 | En proyecto no se indica aire acondicionado en el consultorio, siendo ésta un área con muy poca ventilación así como tampoco nos indica la instalación de un minisplit. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13859 | Conforme al plano IE-01 Alumbrado de Piso de Ventas nos indica una altura de 5.25m S.N.P.T para la instalación de las luminarias de piso de ventas, tomando en cuenta las pendientes con las que cuenta la estructura de tienda tenemos los puntos más bajos en los costados de la unidad de 4.30m de N.P.T al joist. Las luminarias existentes estan soportadas directamente a los joist , tomaremos en cuenta este mismo mecanismo o nos basaremos en un nivel fijo para colgantearlas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13860 | Conforme al plano A200 FACHADAS GENERALES nos indica un bastidor cuadrado para soportar el metal desplegado "Metal Red" rombo 11x12mm del área del Drive Thru, en proyecto no viene indicado un detalle sobre el mismo, que especificación tendrá este bastidor como dimensiones, tipo de material ni como se fijará a la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13861 | Para el comedor de asociados en planos A100b(acabados en plafón) y GA200(comedor de asociados) nos indica la instalación de 4 celosías en esta área contraste con el plano ES-17(celosias) que indica la estructura para 3 celosías, así mismo en catálogo de conceptos vienen 7pzas, 4pza para panadería y 3pza para comedor de asociados. Nos indican cuantas celosías se instalarán en comedor? | 5 |  | 2 | 58 | 41
13862 | A petición del proveedor de señalización interior se tiene que invertir los colores de los faldones de walmart.com y servicios al cliente (azul y naranja) para la colocación de los adosados correspondientes. En sitio se ejecutó conforme al proyecto inicial y OC emitidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13863 | Conforme al plano IE-03 CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTAS; no aparecen los contactos para alimetar el exhibidor de tortillas y la barra de comensales para el Marketside, ya que estos mobiliarios llegaron con alimentación eléctrica a 120V. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13864 | Conforme al plano de Contactos de Voz y Datos no se contempla un contacto regulado para la puerta del walk in cooler (bebidas) el cuál el proveedor de refrigeración RENSA solicita dicho contacto de 127v para el correcto funcionamiento de la puerta automática. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13865 | De acuerdo a plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, se tienen 5 góndolas para el área de vinos y licores, cada góndola requiere alimentación para luminarias en cabeceras. En plano solo indica una bajada de contacto en cabecera central. Indicar si se considerará alimentación para las cabeceras faltantes y a que circuito se conectarán. Esto implicará un adicional para la Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13866 | Conforme al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES nos indica la instalación de 2 contactos eléctricos para los 5 módulos de muebles perimetrales de panadería, se anexarán los 3 contactos faltantes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13867 | Con referencia al plano ES-26 CUBIERTA PARA DRIVE THRU se observa que no se cuenta con contraflambeos ya que por el claro que se tiene se pudiese considerar necesarios. De igual forma en plano no indica largueros al inicio y al final de manera horizontal de la estructura, esto para poder hacer la fijación de lámina de cubierta, en dado caso de que no se requiera larguero, como sería el detalle de fijación en dichas partes? ya que no se cuenta con un detalle para realizar la fijación de lámina de cubierta a la estructura. | 2 | R: Debido a que los largueros se apoyarán sobre las Vigas metálicas si deberán considerarse los largueros al inicio y al final de la estructura, por otra parte para los contraflambeos se podrán considerar una varilla roscada de diámetro 9.5 mm (38") al centro del claro, la cual se colocará de larguero a larguero con una arandela y una tuerca a cada lado del alma del larguero. | 1 | 22781 | 2559
13868 | Conforme al plano IE-06 FUERZA Y CONTACTOS PLANTA AZOTEA, nos indica la instalación de los desconectadores para unidades paquete, dicho detalle nos pide colocarlo en el equipo siendo esto no autorizado por el proveedor Carrier ya que al realizar perforaciones al equipo pierde las garantías de éste. | 2 | R: Se informa que se subió a sistema el boletín 14 (DETALLE PARA SEJECIÓN DE DESCONECTADORES PARA UNIDADES PAQUETE) cargado en la carpeta InterioresInst eléctrica. | 4 | 22781 | 1402
13869 | Conforme al plano DEM-05 DESMONTAJES EN FACHADAS no se considera el recorte superior de fachada entre los ejes D y E, esto por el cambio de ubicación del pórtico de acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13870 | Para las pantallas de piso de ventas referente a meses sin intereses y publicitarias no tenemos en proyecto la forma en que se alimenten a internet, el proveedor de éstas solicita la instalación de fibra óptica para poder así enlasar las pantallas con el servicio de internet; nos podrían comaartir el procedimiento del como se realizará? y de quién será el alcance? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13871 | De acuerdo a lo encontrado en sitio por este medio pido de su apoyo en la confirmación para la colocación del lambrin ubicado en muro detrás de hornos de amasijo, ya que en planos de proyecto no está indicado que entre ejes 6-7 F se encuentra el contraventeo existente de HSS y este quedaría expuesto en el área y posiblemente se afectaría las instalaciones de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13872 | Informes del proveedor nos indica que la loseta de cerámica de 7.5x15 cm marca interseramic, modelo bold tones bluebonnet, color azul-bold tones bluebonnet ya está descontinuada por interceramic; Hay propuesta de colocar otro modelo de loseta para el muro de sanitarios? | 2 | R: Favor de considerar el siguiente modelo conforme a lineamientos de Walmart: LOSETA DE CERÁMICA 7.5X 15cm, MARCA INTERCERAMIC, MOD. CM1174 WALL TILE BREEZE SEA | 1 | 22781 | 2559
13873 | Conforme al plano C08 de Drenaje Pluvial nos indica una nueva red Ads 45 del lado de la colindacia de la privada, se retira la existente a raíz de la colocación de la cimentación para las nuevas malla sombras. Dicho red de Ads 45 no viene contemplada en el catálogo de conceptos, se realizará? ya que estamos en espera de la definición si se implementarán las nuevas mallasombras en estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13874 | Conforme a los planos DEM03- DEMOLICIONES EN MUROS y A100- PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA; nos indica el cambio de posición de la salida de emergencia que actualmente se encuentra entre ejes 5-6 del lado del pasillo colindante con Sam´s Club, para instalación en su nueva área (ejes 6-7), en estos últimos ejes tenemos existente un elemento estructural (contraventeo) el cuál interfiere con la reubicación de la salida de emergencia y esta no es operable. En el entendido que no podemos modificar o retirar elementos estructurales existentes, se realizará el cambio de ubicación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13875 | Conforme al plano A601a ALZADO DE PUERTAS CANCELES Y MALLAS I nos indica 3 salidas de emergencia con mirilla; para confirmación, si se instalarán las 3 puertas con las caracteristicas marcadas en proyecto? Mirilla cn cristal blindado de 15x15cms ya que por lo general solo se instala en entrada de personal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13876 | De acuerdo liberación de planos estructurales, plano ES-03 PLANTA DE CUBIERTA (Reforzamiento), se indica colocación de HSS entre ejes centrales en Piso de Ventas, se tiene el hallazgo de afectación en instalaciones especiales (voz y datos, CCTV, Corriente Regulada), al colocar dicha estructura, se requiere mínimo de 1 metro de espacio. Indicar si es posible bajar el TC (Tablero de Comunicación) o ubicarlo en otra posición. Así mismo, para el caso del encamado de instalaciones especiales en Línea de Cajas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13877 | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, No hay indicación de colocar alarmado a los 3 contenedores que se encuentran por la zona de anden, pero de acuerdo a personal de mantenimiento antes de la contingencia Otis, la tienda contaba con alarmado en dichos contenedores y enlazados al cae, favor de indicar que procede, se adjuntan imagen y plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13878 | De acuerdo al plano BOL-14 y BOL-14a Nueva señalización vertical -2895- Indica la colocación de letreros nuevos en diversas zonas, pero a suministro de GNFR solo se considera lo siguiente; 1.- Leyenda "Walmart Express", Termoformada Dimensiones: 11.32 m. x 3.77 m. 1.- Leyenda "Pickup" de 0.60 a 0.90 m., de alto con LED. Dimensiones: 3.46 m. x 0.71 m. 1.- Señalamiento de estacionamiento "ENTRADA" 1.47 m. x 0.92 m. "Fondo verde" 1.- Señalamiento de estacionamiento "SALIDA" 1.47 m. x 0.92 m. "Fondo blanco" 4.- Protección de concreto para tubo, de PVC de 6" de 1.20 m de altura 1.- TORRE PICK UP DE 2.00 MTS CON ILUMINACIÓN SIN BASE (Plano no indica si la base de concreto armado será nueva ya que la existente no esta en condiciones para recibir el nuevo totem) Favor de indicar cuales son los alcances para la señalización vertical, para realizar los cambios necesarios en sitio, se adjuntan planos, table enviada por proveedor de señalización e imágenes actuales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13879 | De acuerdo al plano A-102a Planta de cubierta -2895-.- En techumbre indica sin alcance en su gran mayoría para la colocación del paso de gato, de acuerdo a contingencia por huracán se realizo retiro ya que gran parte se encontraban dañadas, se recomienda, la colocación de nuevo paso de gato de fibra de vidrio ya que el anterior era galvanizada, esto considerando el clima extremo de la zona, favor de indicar que procede. | 11 |  | 2 | 97 | 41
13880 | Se realiza revisión de condiciones actuales del interior del cuarto de bombas, presenta inundación por contingencia 1.00m aproximadamente, y de acuerdo a que se esta considerando nuevos equipos contra incendios, hidroneumático, filtrado e instalaciones nuevas, si se consideran nuevas bases de concretos de los equipos, dique de tanque de Diesel, tapa para cárcamo, impermeabilización y sanitización de las 2 celdas, favor de indicar cuales serian los alcances para trabajos en dicha área, se adjuntas imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13881 | De acuerdo al plano IE-10 Alimentaciones generales.- indica colocar alimentación a 480v desde subestación a la Planta tratadora, no marca colocar la alimentación 127v para contactos, iluminación y servicios propios de cuarto de máquinas, por parte del proveedor de la PTAR indica que los equipos sopladores son de voltaje 220480, pero que todas sus bombas trabajan a 220v, favor de indicar que procede, cabe señalar que el cuarto de maquinas cuenta con dimensiones justas para los equipos en sitio, si es que la propuesta es colocar un transformador, tendría que ser pequeño en tamaño, se adjuntan imágenes y table de indicación con voltaje 480 para la PTAR. | 2 | R: Se confirmo con el proveedor que la semana del 11 al 15 nov. estarÃ¡ en sitio instalando el transformador para alimentar los equipos colocados a 220V. | 4 | 22781 | 1402
13882 | De acuerdo al plano DU-01.- Diagrama unifilar. -Con respecto al cárcamo sanitario y pluvial, solo indica la alimentación eléctrica desde el tablero TGE de la subestación a cada tablero de los 2 cárcamos ubicado en cada nicho, no marca la alimentación de dichos tablero a las bombas sumergibles, ni detalle de ubicación y colocación de electroniveles, favor de cargar el plano indicativo de cada cárcamo. | 2 | Conforme a planos funcionales del carcano sanitario y pluvial se indica que se debe dejar la canalazion para la alimnetacion electrica y electroniveles, estos los instaladar el proveedor de las bombas | 4 | 22781 | 1402
13883 | De acuerdo al plano IE-08. Diseño de cuartos eléctricos.- Indica la ubicación de dimensiones del EDC nuevo, y lo marca al ras del muro de block, considerando el EDC nuevo se tuvo que dejar recorrido hacia delante para que el personal eléctrico trabajara por la parte de atrás y dejando los lados cortos libres ya que de igual forma se puede abrir la tapas de los costados para futuro mantenimiento, de igual forma el aterrizaje actual nos mando a esa posición el equipo, el área marcada en recuadro azul ya no tiene un uso para el EDC (Solo para abrir la tapa) ya que el transformador queda dentro del equipo, por otro lado proyecto no indica colocar jaula de malla ciclónica para protección del personal de tienda, favor de indicar que procede, se adjuntas planos e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13884 | De acuerdo al plano A-100 Planta Arquitectónica.- En mezzanine 1er nivel hay un espacio que anteriormente era una regadera, con la liberación de nuevo layout, no indica un uso especifico, de acuerdo a recorrido de minuta No. 13, con subdirección WM, se solicito el retiro del muro para que el área quede libre y se aprovecha mejor el espacio, de igual manera en recorridos anteriores se solicito por parte de Eficiencia Operativa que no se colocara puerta, favor de indicar que procede, se adjunta plano e imagen actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13885 | SE SOLICITA INFORMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ATERRIZAJE EN LAS BASES METALICAS DONDE SE ENCUENTRAN LOS TABLEROS DE CONTROL EN EL AREA CUARTO DE BOMBAS YA QUE NO SE ENCUENTRA INDICATIVO EN EL PLANO IE-07 CUARTO DE BOMBAS, SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION. • CANALIZACION P.G.G. (CEDULA) Y CABLEADO (CALIBRE). • UBICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN • TIPO DE CONECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13886 | De acuerdo a recorrido de minuta No. 15, se solicito por parte de subdirección WM enviar propuesta para colocación de barandal en anden de camionetas esto para dar seguridad al personal en esta área y ya que proyecto no marca su colocación, favor de indicar si procede, se adjunta plano e imagen del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13887 | De acuerdo a contingencia por huracán Otis, la barda perimetral que esta en zona de cisterna y que colinda con vecino parte Suroeste, sufrió daños, favor de indicar que procede, se adjunta plano e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13888 | Con respecto a las bases de la unidad condensadora en techumbre no coincide el ancho del equipo (2.26m) con la bese que marca proyecto (2.10m), prácticamente queda mas grande el equipo, favor de indicar como proceder para evitar problemas por la vibración del mismo, en lo que se refiere a la base del compresor de igual manera la base del compresor no dio la medida conforme a proyecto, se adjunta imagen del equipo colocado y secciones donde tendría que reforzase, y por último la base del tanque de gas no dio la distancia que de las patas, y por seguridad el personal pide reformar ya que con tanque lleno supera un peso de 3 ton. favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13889 | De acuerdo al plano C-03. Planta de conjunto.- No indica colocar malla ciclónica nueva, para dividir zona de anden con terreno natural sin concreto, la malla ciclónica existente se encuentra dañada al igual que su cadena de desplante, cabe mencionar que se encontró basura generada durante años en dicha área (Terreno natural), indicar si se coloca malla ciclónica nueva o se deja en su estado actual, se adjuntan planos e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13890 | De acuerdo al plano A101a_Layout_WME_La Marina_2895_SINIESTRO y A-100 Planta Arquitectonica -2895--.- Indica reconfiguración de equipos, hornos y fermentadora en área de amasijo, por tanto se tiene un cambio en la instalaciones, favor de enviar el boletín para dichos cambios, coladeras, tuberías hidráulicas, ubicación de contactos, desconectadores, cambio de ubicación de rejillas de inyección y extracción de acuerdo al nuevo layout, se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13891 | De acuerdo al plano GIE-01.- Fuerza y contactos, amasijo, tortillería y salchichoneria. - Indica cambio en contactos para enfriador de agua, cuenta litros y amasadora, ya que se liberó la orden de cambio del 10 de octubre, en este caso para esa fecha ya se tenían las preparaciones con cableado, y no fue posible realizar los cambios, se tendría que reubicar los contactos y desconectador, en el caso de los contactos se podría colocar una extensión como una opción para mitigar este cambio, o canalizar nuevo cableado, de acuerdo a la orden de cambio, e implicaría un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13892 | De acuerdo al plano LP-02 SISTEMA DE CCTV.- indica colocar cámara en faldón de carnes a una altura de 3.50m, en sitio Store Planning, solicita reubicar dicha cámara hacia al frente para dejar libre el faldón, ya que estorba a la señalización, favor de indicar si procede, por otro lado se colocaron las 2 cámaras en la posición de proyecto pero con distinta altura (para pasillos) indicar si estas alturas no afectan su función, o si se tiene que dejar como indica proyecto, se adjuntan plano e imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13893 | De acuerdo al plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL las coladeras se colocaron de acuerdo a proyecto, storeplanninig solicita la colocación de una coladera en la salida de amasijo y area de venta, ya que implica demoler y colocar dicha coladera solicitada, podria verse afectada la posesión de tienda por los trabajos adicionales que se generen. Anexo evidencia en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13894 | Revisión de condiciones de coladera para desagüe de vitrinas de frutas y verduras, actualmente no cuenta con tapas, son 5 piezas, ya que no se ha liberado proyecto de instalación sanitaria, indicar que procede con dichas coladeras y la instalación general sanitaria, se adjuntas imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13895 | De acuerdo al plano A 101.- Planta de mercancías. - Indica colocar bumper en mueble de atención a clientes, , en el área para personas con discapacidad, no se colocó porque sería un obstáculo para la persona con silla de ruedas, y por solicitud de storeplanning. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13896 | De acuerdo al plano C03.- Plano de conjunto. - Nos indica colocar malla ciclónica y rejacero en colindancias con vecinos y calles, pero no nos marca la colocación de concertina en perímetro del terreno ni en la techumbre, dando seguimiento al RFI No. 50 con la seguridad en la zona de PTAR y subestación, se recomienda colocar dicha concertina, sobre todo en colindancia con calles Álamo (canal pluvial donde se considera foco rojo) y 16 de Abril, favor de indicar si procede alguna implementación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13897 | De acuerdo al plano A-601.- Tabla de perta y canceles. - No indica colocar hawaiana en acceso a tortilleria desde trastienda, se solicito por parte de storeplanning colocar una cortina hawaiana en dicho acceso, favor de indicar si se coloca. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13898 | De acuerdo al plano C-10A.- Alumbrado exterior. - Indica realizar un cambio en la luminarias en exterior, se retira poste ubicado en el último tramo de mallasombras en la zona del patio de maniobras, por dicha orden de cambio, sobra una lampara y poste cónico sin uso, pero este se colocaría en zona de subestación y planta tratadora para dar iluminación a esta área ya que de acuerdo al RFI No. 50, se requiere dar mayor seguridad en dicha zona posterior, realizar estos trabajos implica generar un adicional para la contratista en canalización de tubería y cableado (desde poste más cercano) dado y anclas, y lo necesario para izaje, favor de indicar si procede . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13899 | De acuerdo al plano C03 PLANO DE CONJUNTO.- hay un cambio entre rejacero y malla ciclonica a la altura de la salida de emergencia del eje "D", la malla ciclonica llega hasta el predio vecino (Waldos), este tramo cuenta con mayor probabilidad que sea vandalizado, ya que al realizar el colado para la preparación de la malla ciclónica dejando ahogados los postes se sucito que en el transcurso de la noche fueron robados (postes), por lo cual storeplanninig está solicitando la prolongación de la rejacero hasta el predio vecino por seguridad, anexo evidencia en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13900 | De acuerdo al plano A101.- Planta de mercancías. - Indica colocar podotáctil en acceso de tienda a mueble para personas con discapacidad en atención a clientes, y en plano C03.- Plano de conjunto. - No marca colocar podoctactil desde acceso a tienda a parabus, que es donde normalmente se coloca, nos indican que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13901 | Revisando el medidor de agua existente, y considerando que proyecto no indica realizar trabajos, se recomienda realizar cambio del medidor y de la válvula de globo existente, ya que esta no cierra en su totalidad y por tanto no deja de pasar agua hacia la cisterna, se será necesario el cambio de lo antes descrito, y que para realizar los trabajos la dependencia municipal deberá realizar el corte de agua, favor de indicar que procede, se adjunta imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13902 | De acuerdo al plano GIAA-01. Instalación aire acondicionado planta de abarrotes.- No indica dar continuidad al espirioducto existente que va desde salchichoneria hasta el inicio de carnés, y en las vitrinas de pescados, Frutas y verduras no hay continuidad de espiroducto y por tanto no recibirá aire de la Unidad deshumidificadora, favor de indicar que procede, se adjuntan imágenes y plano indicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13903 | De acuerdo al plano WE LA MARINA CORTINAS DE AIRE, se tiene considerado 12 equipos CAFT-48; 6 para cámaras de refrigeración y 6 para acceso y salida. Se suministraron 9 cortinas de aire CAS-60. Indicar fecha de suministro de los 3 equipos pendientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13904 | De acuerdo al plano A601A601c.- Tabla de puertas y cancelesDetalles de puertas y canceles.- Nos indica colocar malla ciclónica en área de subestación, pero de acuerdo a recorrido de posesión se solicitó revisar el cambiar la malla ciclónica por un material mas resistente (Podría ser block en muros y el techo aplicar lamina) para evitar robos por el tipo de zona y ya que se han presentado robos de equipos y cableado, durante el proceso de obra y porque hay equipos de alto costo, como los inversores (instalación a futuro). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13905 | Dando seguimiento al RFI. No. 79, Con los trabajos de demolición para refuerzo de cimentación, en la siguientes columnas; 1.Ejes “4” – “A”.- Por la cercanía con los tableros y rack de refrigeración (Ya esta en función el sistema de refrigeración), al demoler se protegerán los equipos y tableros, las alimentaciones van por plafón. 2.Ejes “C” – “1” y “B” – “1”.- Retiro de un tramo de murete de concreto armado por demolición para refuerzo de cimentación y volver a armar y colar dicho tramo (indicar detalle para rehacer murete), durante la demolición se intentara no dañar la conexión de la baja pluvial en ambos casos. 3.Ejes “D” – “1”.- Retiro de envolvente de bajada pluvial hecha de block de concreto, implica posible reparación o cambio de bajada pluvial (Esto considerando las condiciones en la que se encuentre), al terminar los trabajos favor de indicar que colocar para proteger la bajada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13906 | De acuerdo al plano IS-06.- Planta de azotea dren de condensados.- Nos indica colocar dren para cada unidad paquete, estos debe ir hacia el drenaje sanitario que va a la planta tratadora según proyecto, pero nos marca que los equipos entre los eje A-B y 1-7, va en dirección a la subestación colganteada bajo techumbre, pero ya que existe muchas instalaciones en el área donde debe pasar la tubería, seri complicado colocarla, se propone bajar por lamina (techumbre cerca del eje 6) y conectar a la tubería de condensados de la cámara de lácteos ubicada en la puerta de acceso del mismo, se adjunta plano de ubicación e imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13907 | De acuerdo a plano de proyecto, IE-07 FUERZA AIRE ACONDICIONADO Y CONTACTOS AZOTEA-2895, se nos indica colocar un desconectador externo a los equipos de aire acondicionado (Unidades Paquetes, ventiladores de extracción e inyección). El mismo equipo ya cuenta con su propio desconectador. Se hizo la observación por parte de la UVIE que no es necesario contar con un segundo medio de desconexión, puesto que el equipo cuenta con uno propio y cumple con su función como medio de desconexión. Se tiene protegido tanto el cable de alimentación de los equipos con los interruptores de los mismos. La norma que lo sustenta es la NOM-001-SEDE-2012, articulo 440 sección B. Medios de desconexión, articulo 440-12 inciso a. Indicar si es necesario colocar un segundo medio de desconexión, se adjunta documentación de norma antes descrita. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13908 | De acuerdo al plano IE-11 Cuadro de Cargas, nos indica lo siguiente: • Para el tablero "FHE", un interruptor de 3Px30A y se suministro un interruptor de 3Px100A. Lo cuál, dicho interruptor suministrado no cumplirá su función debido a que se tiene un consumo de amperaje de 30 A. • Para el tablero FHEA, un interruptor de 3Px15A y se suministro un interruptor de 3Px100A. Lo cuál, dicho interruptor suministrado no cumplirá su función debido a que se tiene un consumo de amperaje de 15 A. Favor de indicar si se instalarán dichos interruptores suministrados o se realizará cambio de suministro con la capacidad de amperaje adecuada, se adjunta listado de suministro y cuadro de carga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13909 | De acuerdo al plano BOL-12 Puertas basura y cartón -2895--.- Indica puertas nuevas para cuarto de cartón y basura, durante la demolición del eje “A” se tubo que retirar el muro de block del cuarto de basura y cartón (No indicaba demoler) ya que se quedo sin una base estructural que lo mantenga rígido, favor de indicar que material se aplicara para la envolvente del área, considerando que los ejes perimetrales ya son de muros de panel de lamina a 2 caras y estructura, y según plano A101a_Layout_WME_La Marina_2895_SINIESTRO, se agrega un muro interior, por tanto ya irian 3 puertas de acceso a las areas, se adjunta imagen y planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13910 | De acuerdo a revisión de proyecto, no indica especificación del concreto a aplicar en colado para reforzamiento de zapatas, favor de indicar procedimiento para colado en sitio o premezclado se debe realizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13911 | De acuerdo al plano 1037_ES-02_FACHADAS ESTRUCTURALES 2 DE 2-2895.- Indica tramos que sobresalen entre eje “2” y “4” del eje “D” se realizo conforme a plano ya que los tramos sobresalen de la techumbre sobre el eje “D”, siguiendo la indicación se genero un muro doble y en corte marca doble panel, pero de acuerdo a recorrido se menciono que quedaría un espacio sin uso y dentro de los 2 paneles, favor de indicar si se continua en colocar los 2 muros se cambia de material el muro que sobresale en el tramo grande ya que en el corto previo se envió el RFI# 28 y modifica las dimensiones del área atención a clientes en el tramo grande se envio RFI#29 por este tema. Por otro lado indicar un boletín para refuerzo del alma de la viga en eje 2” en la techumbre de doble altura, esta ya estaba de esta manera ya que en ese área tenia un block de concreto del muro antiguo, se adjunta plano e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13912 | De acuerdo al plano BOL-06 Cierre de vanos (EST)-2895-.- Indica colocar estructuración con OR para las caras de fachada cercana a zona de elevador, desplantar sobre trabe existente, pero esta tiene un ancho de 0.18m y las placas que se piden colocar miden 0.28 para OR 6” y 0.18m para OR de 4”, con esta solución no es posible anclar los postes, favor de indicar otra solución que si nos permita anclar a la cadena existente, una podría ser anclar una solera a lo largo de la cadena existente y botoneada con varilla, se espera solución para ejecución, se adjunta planos e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13913 | De acuerdo al plano C-10ALP-01LP-02.- Alumbrado exteriorsistema de intrusión URMSistema de CCTV URM.- No indica colocar alumbrado en área de la planta tratadora, solo queda colocada las wallpacks en zona de subestación, la PTAR como tal no trae su propio alumbrado, en lo que se refiere al alarmado, solo marca colocar sensor over heat en portón de raja para acceso a PTAR y un louver (Este no tendría sentido ya que es fijo al muro), de igual manera no existe sistema de CCTV en esta zona posterior, se informa esto ya que se han tenido robo e intentos de ingresar por la rejacero de la zona PTAR, favor de indicar que procede ya que se ha ejecutado conforme a proyecto y esta área como tal queda vulnerable, por el tipo de zona existente, con poca iluminación en el andador y calle 16 de Abril, se adjunta plano e imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13914 | De acuerdo al plano ES-01Planta de entrepiso (Reforzamiento) indica colocar arriostramiento en armaduras de estacionamiento, al aplicarlo se encontró que en el eje “1” y “4” hay instalaciones existentes para el sistema de refrigeración (Ductos cuadrados y tuberas de cobre) al igual que tubería sanitaria, favor de indicar una solución para evitar dichas instalaciones o como proceder, se adjuntan plano e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13915 | De acuerdo al plano IE-03.- Alumbrado de emergencia.- Nos indica colocar las luminarias de emergencia en sanitarios de damas y caballeros arriba de la puerta de entrada a las 2 áreas, ubicadas en el muro de fondo viendo de frente, de acuerdo a recorrido de minuta No. 11, sotreplanning indica que deben ir colocada arriba del muro de entrada, la ubicaciones actuales son conforme a proyecto, ya están colocada y con su contacto eléctrico, favor de indicar si se dejan como están o se realiza un cambio a petición de storeplanning. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13916 | De acuerdo al plano C-10 Alumbrado exterior y estacionamiento-2895.- No indica colocar lamparás en de acceso principal, se considera si debe llevar por ser el acceso principal de los clientes, favor de considerar boletín, se adjunta imagen y plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13917 | De acuerdo al plano IE-06. Fuerza aire acondicionado piso de ventas.- No indica colocar botonera (No llego en suministro Walmart) para controlar encendidoapagado de Ventilador del inyección para el área de cocina Deli, tampoco marca canalizar tubería y cableado, en el área de EDC no hay interruptor para esta botonera, pero si hay espacio disponible en tablero, cave mencionar que este equipo V-I llego como un adicional, favor de enviar boletín con la indicación para colocación de instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13918 | De acuerdo al plano IS-01 Red General Sanitaria.- Indica colocar desague sanitario en lavamanos de consultorio, pero en Plano IH-01 Instalacion Hidraulica General, no nos marca instalacion hidraulica alguna para dicha area, de su apoyo para enviar el boletín con la indicacion de colocar alimentacion hidraulica para el lavamanos, ya que debe ir, se adjunta plano indicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13919 | CON RESPECTO AL PLANO DE CUARTO DE BOMBAS DEBIDO AL CAMBIO EN DISEÑO, NO SE CUENTA CON LAS INSTALACIONES Y SUMINISTROS SIGUIENTES, EN PLANOS FALTA; * INSTALACIONES ESPECIALES, ALARMAS, CONTRAINCENDIOS, ASPERSORES (UBICACIONES EN PLANOS Y SUMINISTROS) * INSTALACIONE ELECTRICA.- LAMPARAS PARA EMPOTRAR Y LAMPARAS DE EMERGENCIA (SUMINISTRO), APAGADORES CONTACTOS (UBICACION EN PLANO) * FALTA SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE YA QUE COMENTA AZUL DE MEXICO NO TRAEN ESE CAMBIO EN PROYECTO, TENIAN COMTEMPLANO TRASVASE NOS COMPARTEN LOS PLANOS Y QUE PASARA CON EL TEMA DEL SUMINISTRO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13920 | De acuerdo al plano GIAA-01 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE ABARROTES, no se tiene considerado sistema de aire acondicionado en el área de Consultorio. Indicar si llevará dicho sistema o se omitirá para dicha área, se adjunta plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13921 | De acuerdo al plano GIAA-01. Instalación aire acondicionado planta de abarrotes.- No indica colocar ductos de inyección ni extracción en el Área de frutas y verduras, se deja como esta o implicara algún cambio en dichas ingeniería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13922 | De acuerdo al plano A-601.- Tabla de puertas y canceles.- Nos indica colocar jaula de alto valor en electrónica dentro de Omnicanal, solo colocar bastidor a base de perfiles tubulares y metal desplegado sin plafón en plano A601c, y en plano A601b la reja de acceso de asociados solo indica colocar bastidor de herrería, en recorrido con personal de stoteplanning, hace mención que en la jaula de alto valor electrónica debería ir plafón de herrería y en el portón de acceso a asociados por andendebe ir colocado un acrílico sobre el bastidor, en proyecto no indica, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13923 | De acuerdo a revisión de interruptes principales en Subestación Eléctrica, se tiene el siguiente hallazgo: El interruptor del Banco de Capacitores de 200 A presenta flameo en terminales y no cuenta con kit de conexión hacia barras. Se tiene por medio de cableado, que esta conectado de las barras del tablero por zapatas que interconecta al interruptor y del interruptor que va hacia Banco de Capacitores, es la única manera que se tiene sosteniendo al interruptor, el cual, por la UVIE no acepta estar sujeto de esa manera, sino con el kit que va en la masa. No se tiene el kit de conexión para recibir los interruptores termomagnéticos de 150 A, asignados para alimentadores de los equipos de refrigeración. El gabinete de subestación mencionado es Ottomotores y los interruptores son marcas SIEMENS, se adjunta reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13924 | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN-2895, no se indica lámpara reflector Hiperlux HL-120-WH10 para el área de entrada de personal. Indicar si se omitirá la colocación de dicho dispositivo, o de lo contrario, para solicitar dicho faltante de suministro, se adjunta plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13925 | Con respecto al espiruducto, se solicito solo realizar mantenimiento, considerando que se tiene como alcance pintar con dry fal la estructura en piso de ventas y los faldones indica aplicar el código White flour, lo recomendable es pintar dicho espiruducto de color blanco y aplicar mantenimiento, favor de indicar si procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13926 | RFI- MANTTO TRANSFORMADOR SUBESTACIÓN ELÉCTRICA- WE LA MARINA 2895Indicar si será necesario darle Mantenimiento al Transformador tipo Subestación de 500 KVA. Debido a que actualmente está funcionando con poca carga y se desconoce cómo se comportará con la carga total, entrando en operación la tienda, se adjuntan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13927 | De acuerdo al plano A-100 Planta Arquitectónica, en área de oficina administrativa marca una mesa de trabajo, pero no hay plano que indique detalle para su elaboración, si es alcance de la contratista o mobiliario suministrado por Store planning, se emitió el boletín 23 y 23ª, pero para las mesas de trabajo de las oficinas de mezanine y mobiliario de recibo, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13928 | De acuerdo al plano de IAA-02.- Instalación Aire Acondicionado Planta de Oficina, indica 2 unidades paquete para Área Facturación (Nueva) y Área Sistemas (Existente), se indica que por contingencia Otis el equipo existente se daño ya que la techumbre del mezanine se levanto, por esto se debe considerar los 2 equipos nuevos, favor de enviar el boletín correspondiente, e indicar si se consideran suministro Walmart o contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13929 | De acuerdo al plano A-409 Sanitarios clientes-2895 y A-409ª Sanitarios de Asociados-2895.- indica que los muebles son existentes, pero de acuerdo a recorrido se ha indicado se deben cambiar por nuevo ya que debido a la que se tubo que retirar el azulejo y loseta, gran parte del mobiliario se daño el lavado de sanitarios asociados era de concreto, se retiro y el lavabo de sanitarios clientes es de resina, se adjuntan imágenes de condición actual, los wc al retiro igual sufrieron daño, al igual que jaboneras ozonificador, portarollo, barras de seguridad, estación de cambio para bebes y espejos, se adjunta plano e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13930 | De acuerdo al plano A101a_Layout_WME_La Marina_2895_SINIESTRO y A-103 Planta de Acabados Generales -2895-.- No hay indicación de colocar muros de Tablaroca para ocultar el muro de panel de lamina y estructuración de muro nuevo, los muros expuestos esta en Piso de ventas.- atención a clientes queda a la vista del publico, Preparados.- en zonas de amasijo ejes “A” y “1”, en Mezanine.- Oficinas, sistemas, facturación, comedor y sanitarios (recubrimiento de azulejo), dichas áreas se tienen que recubrir, indicar que procede, se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13931 | De acuerdo al plano ID-04.- Salida de voz y datosIE-05.- Contactos oficinas y trastienda. - Indica dejar una alimentación eléctrica normal con desconectador dentro del área de valores para el cajero, y por otro lado deja tubería para el nodo de datos, no marca que debe suministrar y cablear la contratista, Nota del plano.- Línea directa para cajeros contratada pro proveedor de negocios inmobiliarios, sistemas solo es responsable de la canalización, ya que se presentó instalados del cajero e indico que no tienen alcance de colocar el nodo de datos, indicar que procede, se adjunta plano. | 2 | Conforme a guias mecancias se idncia la nota que este alcance es por el proveedor y se debe revisar con el area correspondiente, favor de compartir especificaciones del cajero. | 9 | 22781 | 1425
13932 | Con respecto al plano A 101 Planta de Mercancias.- indica un cambo en la la posision de la campana de la freidora y horno, pero de acuerdo al plano original dicha campana lo marca en la esquina y se ejecuto de esta manera, se adjunta imagen de como esta actualmente, los tiempos que tenemos para la entrega ya están encima, la reubicación de la campana también implica mover más instalaciones, eléctricas, hidráulicas y de gas, el detalle mas fuerte que tenemos es que el dia lunes tenemos visita de PROTECCIÓN CIVIL, al realizar dicha ORDEN DE CAMBIO no tendríamos listo para la visita de PROTECCIÓN CIVIL, lo cual nos impacta para los tramites de los permisos correspondientes, se anexa evidencia, notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13933 | De acuerdo al plano DU-01.- Diagrama unifilar (OC-01).- Nos indica en la orden de cambio 1, que se agregan en el tablero TGN 2 interruptores para inversores de 3P-150A (2 pzas) y interruptor nuevo de 3P-70A para alimentar la Planta tratadora, se cambia ya que llego 3P-40A, en el caso de los interruptores para los inversores no llego de suministro del proveedor, ya se solicitó su envió, en el caso de los planos para el sembrado e instalación de paneles solares, aun no se encuentran cargados los planos, favor de cargar planos faltantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13934 | De acuerdo al plano A-100 Planta Arquitectónica.- Respecto al ultimo cambio en el que el área de atención a clientes se reubica hacia adelante por modificación en proyecto estructural ya que cambio de block a multipanel (Postes de viento), se noto lo siguiente; 1.- se redujo en pasillo y con la colocación del nuevo mueble, con las divisiones que sobresalen 15cm, reduce un poco mas (estas divisiones no las marca proyecto). 2.- No indica que material se usara para cerrar entre mueble y muro. 3.- Store planinng indica que el plafón debe de ir de color naranja, en proyecto no marca este color, favor de indicar como proceder, se adjuntan planos e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13935 | De acuerdo a revisión con sistemas Wm indica que las líneas telefónica no deben pasar por el gabineta aerreo, sino de manera independiente, se indica que se ejecuto de acuerdo a proyecto en el plano ID-03A-DIRECTORIOS PATCH PANEL-ANEXO EN RACKS-2895, viene marcado, según proveedor las líneas de telefonía que no debe pasar por el gabinete son; + 25 PPE Ext. Telefónica. + 26 Ext. Telefónica Of. Adminstrativa. + 27 Ext. Telefónica farmacia. + 29 Ext. Costumer journey Ext. + 30 Ext. Costumer journey Ext. + 31 Ext. Costumer journey Ext. + 32 Ext. Costumer journey Ext. + 33 Ext. Costumer journey Ext. Favor de indicar como proceder. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13936 | Con respecto al plano C03 PLANO DE CONJUNTO en el acceso de tráiler en el patio de maniobras la vuelta para accesar al área de anden de carga y descarga está muy reducida, además de que tenemos cajones de estacionamiento y la malla sombra que nos reduce acceso para que de el giro los trailers. Anexo evidencia en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13937 | De acuerdo al plano A-105 Planta de Plafones -2895-.- Indica sin alcance para colocar plafón en áreas SAD, pasillo a sanitarios clientes (Antes de contingencia si había plafón), Área parte de oficina administrativa (Aquí considerar plafón), y Área de sistemas (Por el tipo de área se debe considerar plafón), favor de indicar que procede, se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13938 | De acuerdo al plano A100b.- Planta de plafones. - No indica que material colocal entre el faldon de la fachada eje A y el muro de block de la tienda, se coloco durock, en recorrido con storeplanning se pidio colocar malla en este tramos, indicar si solo se deja durock o se coloca alguna proteccion adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13939 | De acuerdo al plano C-03.- Plano de Conjunto.- Nos indica en el area de anden la colocacion de un porton de acceso al anden de carga y descarga, se tiene un detalle que al abatir el porton marcado en el plano, ete da con la escalera marina, y por ende queda en angulo, se propone dejar un fijo a la altura de dicha escalera marina, para evitar esto, solo se recortarian los tramos del porton (tableros), se adjunta plano indicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13940 | Se envió por parte de Walmart suministro de antena satelital Starlink, según proyecto no se tiene considerada la instalación, ubicación y tipo de tubería que debería llevar, se adjunta una propuesta de acuerdo al equipo que llego, este cuenta con un cable con una longitud de 22mts, y según propuesta quedando en techumbre de mezanine se ocuparía una trayectoria de 17mts, favor de indicar si procede y aplica como boletín o favor de enviar como quedaría dicha instalación, se adjuntan plano e imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13941 | De acuerdo al plano BOL-32. Puerta de oficinas.- No indica colocar puerta en área donde se ubica la rotary de alto valor entre zona de escalera circular y oficina administrativa (Enmedio esta el área de la Rotary), según recorrido con gerencia y subdirección de construcciones Walmart se solicito revisar si es factible colocar una puerta blindada para proteger el área de oficina, ya que solo se tiene una protección de herrería arriba del plafón y la puerta blindada ubicada en estacionamiento bajando por escalera tipo caracol, favor de indicar si se considera, se adjuntan imágenes y plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13942 | Respecto a las puertas de acceso a la subestación en recorrido previo se solicito por parte de diseño Walmart que solo se repararan y aplicara mantenimiento cambio de louvers, pero de acuerdo a las condiciones actuales, va ser necesario cambiarlas nuevas, por los daños de corrosión y golpes de ya tiene, además cambiar los tableros de louvers va implicar dañar el marco, se adjuntan imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13943 | Respecto a las puertas de acceso a la subestación en recorrido previo se solicito por parte de diseño Walmart que solo se repararan y aplicara mantenimiento cambio de louvers, pero de acuerdo a las condiciones actuales, va ser necesario cambiarlas nuevas, por los daños de corrosión y golpes de ya tiene, además cambiar los tableros de louvers va implicar dañar el marco, se adjuntan imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13944 | 1.- Se solicita boletín con detalle de refuerzo y como proceder con un daño en joist de estructura en área Mezanine, provocado por contingencia Otis. 2.- No hay paso para ir desde Mezanine a la techumbre de la nave principal de la tienda, favor de enviar boletín para escalera marina faltante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13945 | De acuerdo a trabajos de demolición para refuerzo en cimentación se encontró que en las columnas de los ejes “2” – “C” y “3” – “C”, en el área de demolición se encuentran registros pluviales, favor de indicar que procede con los registros pluviales que se tiene que demoler, se adjuntan plano e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13946 | De acuerdo a proyecto de refuerzo estructural liberado el 07-05-2024 y que tiene por inicio el 02-09-2024, en la revisión del mismo se noto que en el eje “D” marca colocar contraventeo entre ejes “2” y “3” solo que ene ste tramo esta actualmente el accesosalida del personal de valores, dicha área da al Area administrativa mediante una escalera de caracol, se indica en plano 1037_ES-05_ELEVACIONES ESTRUCTURALES 2 DE 2 (REFORZAMIENTO) favor de indicar que procede, se adjuntas planos e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13947 | De acuerdo al plano A-100 Planta Arquitectonica -2895- (Ultimo Layout liberado por diseño el 10042024).- Se realiza cambio de ubicacion del area de atencion a clientes para evitar retirar muro de panel a 2 caras de lamina y lo que implica retiro de bastidor de estructura en eje "D", con la reubicacion aun quedan 1.44m de pasillo para el paso del cliente entre area de atencion a clientes y autocobrocheckouts, favor de considerar propuesta o indicar que procede, se adjunta plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13948 | De acuerdo al plano SCI-01 SISTEMA CONTRAINCENDIO, el hidrante 01 ubicado en el acceso principal se coloco de acuerdo a proyecto, storeplanning solicita mover ya que de acuerdo a los requerimientos de protección civil, ningun hidrante (Bolsa) de sistema contraincendios debe estar obstaculizada para su correcto uso, por otro lado el hidrante 05 está colocado de acuerdo a proyecto, pero debido a la colocacion de gondoleria perimetral de storeplanninig se tiene que mover la el hidrante 20cm en direccion a puerta de emergencia, para evitar interferencia, Anexo evidencia en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13949 | Existe un poste de concreto dentro del predio, se indica en plano la ubicacon y queda en la salidaentrada al estacionamiento de tienda, esto va implicar un problema para el cliente, se debe reubicar dicho poste, a fuera del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13950 | De acuerdo al plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS AREA DE PREPARADOS.- indica colocar contacto trifásico polarizado para Horno Combi Hobart, pero de acuerdo a requerimiento del proveedor indica que se requiere colocar desconectador para dicho equipo y no contacto de media vuelta como indica proyecto, se adjuntan plano y ficha técnica de horno, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13951 | Se realioza revision con reporte fotográfico, y se observa en comparativa entre la ficha técnica y lo indicado en proyecto, las diferencias de dimensiones de las gargantas de ductos para los equipos de aire acondicionado. En su momento se hizo cambio de equipo uno a uno, sin proyecto alguno. Indicar si será necesario realizar alguna modificación y compartir plano de lo mencionado, según sea el caso, se adjunta reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13952 | De acuerdo al plano ES-08 Planta de restructuración de elevador.- indica colocar refuerzo para dejar independiente el cubo de elevador, revisando en sitio se noto que en el eje “D” la viga VSN-3 que va a la conexión 2 en su trayectoria topa con la alimentación del elevador, y en el eje “4”, la viga TMN-2 en su trayectoria pasa por las escaleras (Descanso) y por la altura existente de la conexión no es viable, favor de indicar otra solución para evitar interferencias, se adjuntan plano e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13953 | De acuerdo al plano A-102a Planta de cubierta ISSUE.- indica sin alcances para la antena satelital, y no hay otro plano que marque mantenimiento o cambio de la base de acero, de igual manera si existe cambio del equipo (antena) se desconoce si esto modificaría las dimensiones de la base, se adjuntan imágenes de las condiciones actuales, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13954 | De acuerdo a plano de proyecto LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, se indica colocación de sensores de vibración para muro en las siguientes áreas: Sistemas, Mezzanine, Servicio al Cliente, Valores, Sanitarios y Pick Up. Indicar si se colocará el modelo ISN-SM-80 marca Bosch, si se tiene muro de lámina multipanel y no muro de Block. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13955 | De acuerdo a minuta de recorrido 24 del 30 de Octubre, se solicito por parte de Store Planning agregar 4 contactos regulados en el mueble de atención a clientes, los contactos seria para equipos de box pox, sonido y ayuda personas con discapacidad, se adjunta plano para contactos regulados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13956 | Se realiza revisión de condiciones actuales de tapas, louver y escalera marina en área de cuarto de maquinas, las tapas de los brocales de las celdas en la cisterna se requiere cambio a nuevas, en el brocal del louver de acceso al cuarto de bombas será necesario aplica mantenimiento de igual manera a la escalera marina, favor de indicar que procede, se adjuntan imágenes actuales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13957 | Al realizar demolición de envolvente de bajada pluvial ubicada al inicio del eje “1”, quedo descubierta la toma siamesa y las alimentaciones de la instalación contraincendios y agua filtrada que viene desde el cuarto de bombas, favor de indicar detalle para dejar fija la toma siamesa y proteger las tuberías de alimentación a la tienda, se adjuntan imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13958 | De acuerdo al plano AC1.- Arquitectura civil. - En el detalle 6, Protección de tótem, no marca si el suministro e instalación de los topes de platico reciclado le corresponde al proveedor de la señalización o a la contratista general, favor de indicar quien tiene que suministrar e instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13959 | De acuerdo al plano A-103 Planta de Acabados Generales -2895--.- No indica colocan muros de Tablaroca en Ejes “1” y “D”, como se cambiaron los muros perimetrales de tienda de Block a panel de lamina a 2 caras, queda expuesto dicho panel y estructura, considerar forar con Tablaroca, de igual manera hay en piso coladeras que proyecto no indica cancelar y marca en plano A-101 Plano de Pisos -2895- aplicar pulico atualmente tene epoxico, el pulido no retirara dicho acabado, favor de indicar outro acabado, ya sea loseta vinílica o acrílica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13960 | Se solicita boletín con detalle para agregar tramo faltante (Altura) que coincide estructura de mezanine, se adjuntan planos e imágenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13961 | De acuerdo al reporte fotográfico, se puede apreciar el estado actual de los registros eléctricos correspondientes a los alimentadores generales del Cuarto de Bombas y Planta de tratamiento. Previo a revisión, se esta considerando reutilizar las trayectorias y registros existentes, debido a que las nuevas trayectorias de dichos alimentadores pasan por las instalaciones del nuevo Sistema de Tierras. Así mismo, se tiene obstrucción por contenedores que tienda usa como bodega, equipo y material en desuso, se adjunta reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13962 | Se envía propuesta de nueva tubería y trayectoria para servicio de telefonía, ya que el existente que va por piso (Subterraneo y por estacionamiento), se le realizo sondeo y se encuentra bloqueado en un tramos que coincide con el parabus, favor de indicar como realizar la trayectoria, ya sea por estructura dentro de tienda o por techumbre, se adjunta plano con una propuesta siguiendo encamado de instalaciones especiales que va desde área SAD a sistemas ubicada en mezanine, favor de indicar como proceder. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13963 | Dando seguimiento al RFI. No. 58, para la instalación de las líneas telefónicas, se envía adjunto reporte, ya que como se había indicado con anterioridad las tuberías desde el registro Telmex (ubicada fuera del predio) hasta el primer registro dentro del predio (Ubicada aun lado del acceso al cuarto de valores) se encuentra bloqueado y no es posible usar este tramo, pero si es posible reutilizar desde dicha área hasta el site colocando tramos nuevos indicados en reporte adjunto, de igual manera se indica como estaba colocado anteriormente, en el que Telmex coloco cableado usando los postes de alumbrado hasta el área site (perforando el muro del mezanine), en reporte se enmarcan las propuestas, favor de indicar como proceder con trayectoria desde exterior del predio hasta el site del Área de sistemas. De igual manera no hay plano para ubicación y numero de servicios dentro del tienda, dic | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13964 | De acuerdo al plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS todas las luminarias se colocaron de acuerdo a proyecto, storeplanninig nos comenta que las luminarias algunas líneas quedan arriba de los racks de mercancía, por lo cual solicitan que las luminarias se ajusten y queden sobre los pasillos entre los racks de mercancías. En notas y documentos anexo evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13965 | De acuerdo al plano ACC-02 Plano accesible -2895-.- indica colocar una nueva ubicación de rampa para persona con capacidades diferentes ya que debido a la colocación de del venteo del eje “D” por refuerzo estructura quedo bloqueado la ubicación actual, según recorrido con EO no indica que se revise la nueva ubicación ya que esta da a un cajón de estacionamiento que si existe un auto muy cercana a la dicha rampa no permitirá la persona en silla de ruedas salga libremente, favor de indicar sino existe una mejor opción, se adjunta plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13966 | De acuerdo al plano A101a_Layout_WME_La Marina_2895_SINIESTRO-.- Indica cambio de ubicación del cajero automático hacia el acceso a clientes, pero en plano ID-04 VOZ Y DATOS-2895, nos marca colocar los servicios en la nueva ubicación antes mencionada y en la original que es en pasillo que va a sanitarios clientes, favor de indicar cual es la ubicación correcta, considerar que normalmente se le deja un desconectador al cajero y por seguridad este no tiene que estar a la vista del cliente, ya que en ubicación original estaba dentro del área valores (Serpaprosa), se adjunta imagen y planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13967 | De acuerdo al plano GIAA-01 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE ABARROTES-.- Indica colocar ducto de inyección para equipo VI-01, pero en plano IAA-03 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE CUBIERTA, no marca colocar equipo y no llego de suministro del proveedor Soler y Palau, en plano IAA-04 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CUADRO DE EQUIPOS, tampoco lo marca, favor de indicar, favor de indicar si este equipo se agrega al proyecto o ya no se coloca el ducto, se adjunta planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13968 | Buenas noches De acuerdo al plano ES-601 en la losa tapa del cajón para biodigestor nos dice que es a base de vigueta y bovedilla; cabe mencionar que la ubicación de esté se encuentra en área de estacionamieto; lo cual en anteriores proyectos han sustituido la vigueta por losa maciza ¿ Me podrián confirmar que es correcto la vigueta y bovedilla? Quedo pendiente de su amable respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13969 | De acuerdo con el recorrido realizado el día 28 de agosto de 2024, en compañía con gerencia de tienda SC 5749 PLAZA DE TOROS (Eduardo de la Rocha) y Eficiencia operativa (Carlos Romero Apango), hace la petición para que al finalizar los trabajos de la remodelación se realice un abrillantado general a los pisos de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13970 | ALARMADO EN MUEBLE DE TELEFONIA De acuerdo al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION-URA-4827, nos indica un centro de experiencia de telefonia, este mueble a su vez, no indica en el plano alarmado para este mueble. De acuerdo a las necesidades de la gerencia de tienda y proteccion de activos, se requiere el alarmado en el nuevo centro de telefonia, ya que por comentarios de ellos han sufrido de robos en las tiendas. El actual mueble de telefonia, si se encuentra alarmado. Favor de confirmar si sera alarmado el nuevo centro de experiencia de telefonia o se queda como indica proyecto. De confirmar si es alarmado, favor de compartir las modificaciones y el boletin correspondiente. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13971 | DE ACUERDO A LOS PLANOS A601 ALZADO DE PUERTAS INDICA PUERTAS DE ALTO IMPACTO EN LA ZONA DE AMASIJO Y DELI. SEGUN PLANO INIDCA LA LEYENDA QUE ESTAS DEBERAN SER SUMINISTRADAS POR REFRIGERACION, POR LO QUE LA CONTRATISTA GENERAL NO LAS SUMINISTRO. REFRIGERACION COMENTA, QUE TAMPOCO TRAE EN ALCANCE ESTAS PUERTAS, ¿QUIEN DEBERA SUMISTRARLAS? FAVOR DE CONFIRMAR ALCANCE. | 2 | Buen día. La puerta doble de amasijo deberá ser suministrada por contratista. Las puertas de Alimentos preparadosDeli, son alcance de refrigeración tal como aparece en el plano mencionado y en Layout de refrigeración. Adicional, lo anterior se establece en las especificaciones de PUERTAS FLEXIBLES PARA TRÁFICO SECCIÓN 08381. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
13972 | Derivado del recorrido realizado el día Miércoles 07 de agosto de 2024, con la participación de dirección de proyectos, gerencia de construcción, gerencia de la determinante, la contratista y supervisión de obra. El arquitecto Guillermo Abraham García hace la petición para realizar una bajada eléctrica para dar alimentación a la mesa de comensales en el área de marketside. | 2 | Buenos días En beneficio de nuestros clientes se comparte boletín 15 para la alimentación de la mesa de comensales. Saludos | 0 | 22781 | 829
13973 | De acuerdo con el plano” A-400a VESTÍBULO DE ACCESO DE ABARROTES”, en el detalle “D-02 DET. CORTINA METALICA” hace mención de que las cortinas deberán contar con un motor, el cual requiere una alimentación eléctrica; sin embargo, en proyecto solo se cuenta con 4 cortinas en el diagrama unifilar, pero se necesitan 6 más para el resto de los motores. | 2 | Buenos días equipo Favor de compartir las fichas técnicas de los motoros de las cortinas restantes a instalar para validar la carga, ya que es muy probable que no tengamos espacio en EDC y se tenga que considerar algún tablero suelto. Saludos | 4 | 22781 | 1402
13974 | De acuerdo a los planos A100B planta de plafones nos indica una altura de plafón para el área de comensales de 1.80m de altura. Se encuentra en sitio que, por vigas estructurales de mezanine, instalaciones (Eléctricas, contra incendio, AA, Sistemas) no se cuenta con el espacio suficiente para alcanzar una altura de plafón como lo indica proyecto. Se informa que la altura permisible y a la que quedaría la zona, será de 2.40 +-. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13975 | De acuerdo a los planos de Cortes generales en área de sams café, nos indica la colocación de pantallas de menú que tiene una altura de 1.22m base x 0.69m de altura (x4 pantallas) (Información del proveedor). ¿A que altura deberá la estructura para el soporte de estas estas pantallas? Se propone la colocación a 2 m de altura. Por otro lado, de acuerdo al RFI (ALTURA DE PLAFONES SAMS CAFÉ). Se cuenta con diferencia en alturas entre cocina y comensales. Se propone la colocación de las pantallas de menú, a 1.50 metros después del mueble de mostrador (En medio de pasillo entre mostrador y mueble de máquinas dispensadoras, esto para la correcta visión del socio a la altura del mostrador. Se adjunta detalle de ubicación. | 7 |  | 2 | 17 | 41
13976 | Derivado del recorrido realizado el miércoles 07 de agosto de 2024, con la participación de dirección de proyectos, gerencia de construcción, gerencia de la determinante, la contratista y supervisión de obra. El arquitecto Guillermo Abraham García hace la petición para realizar EL SUMINISTRO Y colocación de un apagador que permita controlar las luminarias del baño neutro de asociados solo cuando este en uso, puesto que el proyecto no lo contempla y por consecuencia las luminarias se encuentran encendidas a tiempo completo. | 2 | Buenos días Favor de considerar apagador para controlar la iluminación de esta zona. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13977 | De acuerdo a proyecto se tiene que para los baños, tanto de clientes como de asociados se realice la instalación de un ventilador de extracción de aire, sin embargo no se indica que dicho ventilador opere con algún arrancador que permita controlar su funcionamiento; por lo cual estaría operando a tiempo completo. | 2 | Buenos días La extracción en sanitarios incluyendo el sanitario neutro se considera mediante un ventilador de extracción controlado por el sistema de control de energía de acuerdo con lo que indica las especificaciones WM. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13978 | De acuerdo con proyecto: en el plano A-101 PLANTA LAYOUT, el espacio del baño neutro de asociados nos marca medidas de 3.31m por 2.44 m. En donde tenemos la ubicación del lavabo también tenemos las bajadas de las instalaciones de aire acondicionado y red sanitaria (ANEXO 3); por lo tanto se requiere una modificación al layout por espacios reducidos para la puerta y el lavabo. | 2 | Buenos días Favor de espejear el acomodo del sanitario interior y realizar el movimiento del vano de la puerta, con la finalidad de que libremos estas instalaciones mencionadas y se tenga un funcionamiento adecuado. Saludos | 0 | 22781 | 829
13979 | BICICLETERO De acuerdo al plano “C-04a LOCALIZACIÒN DE SEÑALIZACIÒN EN EXTERIOR” nos indica la colocación de un bicicletero a un costado del acceso A, sin embargo, los trabajos no están siendo aprobados por la dirección de la plaza, ya que mencionan que en esa ubicación ellos realizan montajes de isletas de temporada. | 2 | Buenos días La ubicación indicada en proyecto es la avalada por NI; sin embargo con estos nuevos comentarios se está tocando base con NI para valorar una nueva ubicación. Si ustedes tienen alguna indicación yo nueva zona que la plaza haya sugerido para su colocación favor de darnos visibilidad. Saludos | 37 | 22781 | 179
13980 | BOMBA ELECTRICA DE CONTRAINCENDIO De acuerdo a la 1er visita de la UVIE, nos indicaron la siguiente NO CONFIORMIDAD: NO CONFORMIDAD 8.- El dimensionamiento del alimentador y la capacidad de las bombas del sistema contra incendios no coinciden con el indicado en proyecto eléctrico. En caso de que hubo alguna modificación, se deberá entregar el proyecto previamente liberado con las actualizaciones pertinentes. En el diagrama unifilar, se indica que el alimentador para la bomba eléctrica es 3-2 AWG para una bomba de 60 Hp. En sitio, tenemos una bomba de 200 Hp con alimentador de 30, el cual es validado, suministrado e instalado por el proveedor SACA. Nos apoyan con la modificación correspondiente para cerrar la no conformidad emitida por la UVIE. Anexo fotografías. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13981 | En base al recorrido generado por eficiencia operativa, contrucciones y operadora, se solicita la colocacion de botadero de carritos adicional en estacionamiento, esto para el abasto correcto de carritos para los socios. se comparte ubicacion solicitada. Se propone realizarlo tipo barandal, similar al existente. Favor de compartir boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13982 | CAJILLO PARA ALARMADO BOSH De acuerdo con el recorrido realizado el día 28 de agosto de 2024, en compañía con gerencia de tienda SC 5749 PLAZA DE TOROS (Eduardo de la Rocha) y Eficiencia operativa (Carlos Romero Apango), hace la petición para que se coloque un cajillo que oculte el gabinete del sistema de alarmado BOSH que está ubicado en el área de atención a clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13983 | El día 4 de septiembre se realizó recorrido con la participación de gerencia para entrega recepción de áreas, al mismo tiempo hace la petición para la instalación de equipo cctv en el área de lockers ya que en proyecto no se tiene considerado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13984 | Derivado del recorrido realizado el miércoles 07 de agosto de 2024, con la participación de dirección de proyectos, gerencia de construcción, gerencia de la determinante, la contratista y supervisión de obra. El arquitecto Guillermo Abraham García hace la petición para realizar el cambio de chapas en las puertas de los baños inclusivos tanto de asociados como el de clientes. | 2 | Buenos días En sitio se colocó una chapa diferente a la indicada por proyecto, se solicita se realice el cambio de chapa con cerradura tipo mariposa (cerradura con gancho) conforme a plano A-601. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13985 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE INSTALACION SANITARIA RED GENERAL IS-01 INDICA COLOCADERAS PARA LAS CAMARAS MODELO C4 Y C5 PISA UNIVESAL, EN RECORRIDO CON DIRECCION DE SAMS, SOLICITAN EL CAMBIO DE LAS TAPAS DE ESTAS COLADERAS POR TAPAS PARA TRAFICO PESADO, DADO QUE EN LAS CAMARAS DE CONGELACION Y REFRIGERACION EN PISO DE VENTAS ASI COMO FYV, ES NECESARIO EL USO DE MONTACARGAS, Y LAS TAPAS DE ESTAS COLADERAS TIENDEN A DOBLARSE. EN CASO DE APLICAR EL CAMBIO, FAVOR DE COMPARTIR ESPECIFICACION. | 2 | Buen día. Se deberá considera la sustitución por coladeras de tráfico pesado (COLADERA MOD. PSERV.PESADO UP-1050-C, COLADERA MOD. PSERV.PESADO UP-1050-L). Saludos. | 7 | 22781 | 18
13986 | CANALON A BAJADA TUBULAR EXISTENTE De acuerdo a los planos IS-04 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL-4827, A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA-4827 se indican canalones para bajadas pluviales fabricadas nuevos. En el plano A200-FACHADAS GENERALES-4827 se proyecta un canalon tubular que abarca del acceso de recibo hasta los cabezales del sitema contraincendio pasando por encima de subestacion. Los canalobnes pluviales fueron ya colocados y fabricados conforme a proyecto en sitio. Se anexa fotografia. Se observa que los canalones pluviales no embonan con las bajadas del canalon tubular, quedando diferentes las pendientes, lo cual va a provocar que se quede estancada el agua y no tenga salida. Favor de apoyarnos con la modificacion y boletin correspondiente. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13987 | De acuerdo con el recorrido realizado el día 28 de agosto de 2024, en compañía con gerencia de tienda SC 5749 PLAZA DE TOROS (Eduardo de la Rocha) y Eficiencia operativa (Carlos Romero Apango), hace la petición para que se realice un ajuste en la nivelación de las celosías del área de panadería, de tal manera que mantengan su posición actual, pero todas con diferentes alturas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13988 | DE ACUERDO A LOS PLANOS C- 02B DETALLES DE CONJUNTO DE MALLAS, NOS INDICA LA COLOCACION DE REJA ACERO PARA EL CERCADO DE SEGURIDAD SOBRE COLINDANCIA. ¿CUAL ES EL COLOR CORRECTO PARA ESTA REJA ACERO? FAVOR DE COMPARTIR COLOR. | 2 | Buen día. Favor de considerar color gris, para estar en línea con el criterio de la imagen Bold&Blue para las herrerías. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
13989 | De acuerdo al plano IE04 CONTACTOS VESTIBULOS indica canalización y cedula de cableado 220 para la alimentación eléctrica de compactadora de cartón, recordando que el proyecto no trae el alcance de suministro nuevo, haciendo el levantamiento de la misma nos demanda un voltaje diferente 480. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13990 | Derivado del recorrido realizado el miércoles 07 de agosto de 2024, con la participación de dirección de proyectos, gerencia de construcción, gerencia de la determinante, la contratista y supervisión de obra. El arquitecto Guillermo Abraham García hace la petición para realizar EL suministro y colocación y canalización de un contacto para dar energía a la mesa de sala de juntas; ya que el mueble contemplado dispone de contactos para su funcionamiento y sin embargo en proyecto no se contempla una alimentación para dicho mueble. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13991 | De acuerdo a solicitud de operaciones se solicitan contactos adicionales para la conexion de 4 hornos de microondas, 1 maquina de refresco y una dispensadora de galletas en el area de comedor (Adjunto imagen de ubicacion). Cabe señalar que se realizaron los contactos indicados para hornos y refrigerador de comedor. pero estos no son suficientes. en caso de aprobacion compartir boletin para la ejecucion estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13992 | Se realizó recorrido con la participación de gerencia para entrega recepción de áreas, al mismo tiempo hace la petición para cambiar el servicio de contacto a desconectador para la amasadora de la tortillería con el fin del mantenimiento y limpieza del equipo menciona es protocolo COLAB | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13993 | DE ACUERDO AL RECORRIDO POR PARTE DE VICEPRECIDENCIA DE OPERACIONES Y CEO DE SAMS, SOLICITAN QUE SE CONSIDERE EL DESBASTE, PULIDO Y ABRILLANTADO EN PISO DE VENTAS. DE ACUERDO A PLANOS A 100C DE ACABADOS EN PISOS, NO LO INDICA, LO QUE SE DEBERA CONSIDERAR COMO ADICIONAL. ¿SE DEBERA CONSIDERAR EL ACABADO SOLICITADO? DE SER POSITIVA LA RESPUESTA, FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN CON LAS AREAS QUE RECIBIRAN EL ACABADO SOLICITADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13994 | EMPLAYADORA SEMIAUTOMATICA. De acuerdo a los planos ID-01 ENERGIA REGULADA-4827 y ID-04 VOZ Y DATOS-4827 no indica instalaciones especiales para el equipo de EMPLAYADORA SEMIAUTOMATICA, solo nos indica alimentación eléctrica en el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4827. Al revisar la ficha técnica del equipo, se necesita contacto regulado y nodo de red, por lo cual se deberá de considerar estas instalaciones para su correcto funcionamiento del equipo. Esto genera un adicional. Se anexa ficha técnica. Favor de compartir el boletín correspondiente. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13995 | Derivado del recorrido realizado el día Miércoles 07 de agosto de 2024, con la participación de dirección de proyectos, gerencia de construcción, gerencia de la determinante, la contratista y supervisión de obra. El arquitecto Guillermo Abraham García hace la petición para mantener la ubicación actual de la escalera marina, así como la escotilla de cubierta, ya que en proyecto trae una reubicación. | 2 | Buenos días Favor de conservar la escalera existente en su posición, colocando soleras intermedias en el lado corto de guarda actual y colocanco nuevo metal desplegado en toda esta; Considerar trabajos de cardeo, lijado, primer y pintura gris silueta al 100% de la escalera; considerar el cambio de escotilla que ya contempla proyecto ejecutivo. Por otro lado se solicitó a supervisión evidencia de que estuviera fabricada como nos comentaron para valorar el avance de esta, sin embargoal día de hoy no ha llegado evidencia para formalizar como proceder con esta fabricación. Saludos | 1 | 22781 | 2559
13996 | EN REFERENCIA A LA ESTRUCTURA EXISTENTE ENCONTRADA EN LA ZONA DE RECIBO (PALOMERAS) ¿ESTA DEBERA SER REVISADA POR PARTE DE EL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL? YA QUE A SIMPLE VISTA NO SE APRECIA ALGUN REFUERZO EN LA ZONA DE JOIST. ADICIONAL A ESTO, EN CASO DE QUEDARSE, EN PROYECTO NO INDICA QUE ESTA DEBERA PINTARSE. ¿SE QUEDARA CON EL ACABADO EXISTENTE? FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13997 | De acuerdo con el recorrido realizado el día 28 de agosto de 2024, en compañía con gerencia de tienda SC 5749 PLAZA DE TOROS (Eduardo de la Rocha) y Eficiencia operativa (Carlos Romero Apango), hace la petición para que se coloque un flashing en los espacios que quedan en los costados de los trenes de vitrinas de refrigeración, esto con el fin de prevenir accidentes porque alguna persona acceda a la parte posterior de los equipos, así como brindar una mejor vista a los clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13998 | INSTALACION ELECTRICA PARA EMPLAYADORA S870 EN RECIBO De acuerdo al plano IE-05 CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS, nos indica una instalacion electrica bifasica. La ficha tecnica que nos acaban de compartir, indica una instalacion trifasica con ITM de 3x30A y contacto de 30A nema L14-30. Anexo ficha tecnica, donde el equipo suministrado es la emplayadora de recibo S870, que viene en el mismo documento. Favor de apoyar con las modificaciones y boletin correspondientes para realizar el cambio de instalacion electrica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
13999 | INSTALCION DE UPS 10 KVA Y 3 KVA De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR INDICA UPS DE 10 KVA Y 3 KVA, bifasicos. Los ups de 10kva que están indicados en el archivo “detalle de tableos eléctricos” son 10kva bifásicos de la marca Kenjitsu, los equipos suministrados son UPS Spectra de 10kva redundantes Trifásicos, por eso encuentra diferencia, lo correcto para la instalación de los ups trifásicos es lo solicitado en el check list.Es decir:Alimentación de ups: 3 fases + neutro + tierra aislada + tierra desnudaSalida de ups: 3 fases + neutro + tierra aislada + tierra desnuda Anexo documentos y fichas tecnican (OTROS). La adecuaciones que estan en sitio, fueron realizadas confirme a proyecto, por lo que se requiere realizar las adecuaciones de acuerdo a los equipos suministrados por el proveedor. Lo que genera un adicional al proyecto. Favor de apoyarnos con las modificaciones y el boletin correspondiente. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14000 | ITM PRINCIPAL PARA BCI De acuerdo al plano DU-01, nos indica un ITM de 3X150 A POWER PACT ajustable para el BCI. El ITM se ajusto como lo indica el diagrama unifilar, arrancando de manera correcta el equipo. El proveedor SACA hace la observacion que el ITM que se coloco por proyecto ocasonara daños a futuro en los equipos se contraincendio. Como se menciona anteriormente, cuando se arranco el equipo y al ser ajustado, los equipos arrancaron correctamente, este RFI solo es informativo. Anexo documento con las oportunidades proporcionadas por el proveedor SACA para su revision por parte de ustedes. Saludos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14001 | LAMINA DIAMANTADA EN COLUMNAS DE PORTICO De acuerdo a solicitud de GERENCIA de tienda, solicitan colocar lamina diamantada en columnas del portico. Este trabajo no esta indicado en proyecto. Favor de confirmar si se autoriza y compartir el boletin correspondiente. Este trabajo genera un adicional. Se anexa fotografia. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14002 | Derivado del recorrido realizado el día Miércoles 07 de agosto de 2024, con la participación de dirección de proyectos, gerencia de construcción, gerencia de la determinante, la contratista y supervisión de obra. El arquitecto Guillermo Abraham García hace la petición para el suministro y colocación de una lámina de acero en la parte debajo de las escaleras que dan acceso al sanitario de asociados hombres y al mezzanine que contiene el EDC 1; esto con el fin de evitar que los vanos que quedaron se conviertan en un punto que acumule basura, al mismo tiempo se abre la pauta para confirma el alcance de trabajos de herrería y pintura en estas mismas escaleras. | 2 | Buenos días Se comparte Boletin No. 16, incluye la lámina inferior en escaleras, aumento de muro como trampa visual en sanitarios de asociados así como el cambio del descanzo superior en escalera el cuál se ha venido maltratando (este último hallazgo). Saludos | 37 | 22781 | 179
14003 | De acuerdo con el recorrido realizado el día 28 de agosto de 2024, en compañía con gerencia de tienda SC 5749 PLAZA DE TOROS (Eduardo de la Rocha) y Eficiencia operativa (Carlos Romero Apango), hace la petición para que se coloque loseta de formato hexagonal en el antepecho ubicado en el área de despacho de tortillería y panadería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14004 | DE ACUERDO A LOS PLANOS A406 OFICINAS POSTERIORES, EL CUARTO DE MANTENIMIENTO NO CUENTA CON JAULA COMPLETA DE MALLA CICLONICA, OPERADORA SOLICITA LA COLOCACION DE ESTA (SIMILAR A DEVOLUCIONES) PARA EL CORRECTO RESGUARDO DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES DE VALOR DENTRO DEL MISMO. EN CASO DE APLICAR ADICIONAL, FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN. | 2 | Buen día. El proyecto fue realizado conforme al prototipo vigente en el cual no se indica plafón de malla ciclónica en el área de mantenimiento. Por lo que como proyectos, no podemos aprobar el adicional. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
14005 | MAQUINA DE REFRESCO De acuerdo a los planos correspondientes a las instalaciones de la MAQUINA DE REFRESCOS, el proveedor de COCA COLA y gerencia de tienda solicita lo siguiente para poder suministrar e instalar dicho equipo: 1. Se solicita el movimiento del germicida a la salida del equipo de osmosis y filtrado. Actualmente proyecto indica el germicida antes del equipo de osmosis y filtrado. 2. Solicita drenaje de 2" en forma de Y con trampa para olores donde proveedor conectara su equipo y que desemboca a la coladera que indica proyecto. 3. Solicita alimentacion electrica con contacto a 220 V (2 fases y 1 tierra fisica) 4. Solicita llave de 12 " con cuerda interior donde se conectara el proveddor para si instalacion electrica. 5. Solicita el que el mueble donde va montada la maquina de refrescos, tenga de 15 a 20 cm despegado del muro, para un mejor funcionamiento y mantenimiento del e | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14006 | De acuerdo con proyecto: en el plano A-101 PLANTA LAYOUT, las medidas de los muebles del layout los marca de 1.22 m (Anexo 1), en sitio los muebles llegaron de 1.23 m (Anexo 2) por lo tanto no entran en nuestro muro de 7.31 m como lo pide proyecto (Anexo 3). Por lo tanto 1 cm de cada mueble por lado, aumentado a la separación del mueble nos faltaban 15 cm de muro. | 2 | Buenos días Proyecto ejecutivo esta baso en prototipo y un layout autizado por operadora con dimensiones de 1.20x0.60m colocado de manera continua y a hueso cada uno del mobiliario de panadería; por lo que se deberá de buscar al equipo de SP y GNRF, ya que el mobiliario que están suministrado no esta apegado a lo que indica prototipo y esto nos puede ocacionar disrupción futra a nivel formato. Saludos | 4 | 22781 | 1402
14007 | De acuerdo con proyecto: en el plano A-101 PLANTA LAYOUT, las medidas de los muebles del layout los marca de 1.22 m (Anexo 1), en sitio los muebles llegaron de 1.23 m (Anexo 2) por lo tanto no entran en nuestro muro de 7.31 m como lo pide proyecto (Anexo 3). Por lo tanto 1 cm de cada mueble por lado, aumentado a la separación del mueble nos faltaban 15 cm de muro. | 2 | RFI duplicado, respuesta enviada anteriormente | 0 | 22781 | 829
14008 | De acuerdo con el recorrido realizado el día 28 de agosto de 2024, en compañía con gerencia de tienda SC 5749 PLAZA DE TOROS (Eduardo de la Rocha) y Eficiencia operativa (Carlos Romero Apango), hace la petición para que se valore el uso de madera triplay en el muro colindante entre el área de apartado y la cámara de congelados, ya que al entrar en función este material es susceptible a hincharse por la humedad y es propenso a la formación de hongos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14009 | DE ACUERDO AL RECORRIDO CON OPERADORA DIRECCION DE SAMS CLUB, SOLICITAN LA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION TIPO ARCO, CON DISEÑO SIMILAR AL DE LAS CAMARAS DE REFRIGERADO Y CONGELADO DE PISO DE VENTAS (INDICADA EN PROYECTO). ESTO COMO MEDIDA DE PROTECCION YA QUE SE PRENTENDE TENER TRANSITO DE MONTACARGAS. FAVOR DE CONFIRMAR SI ADICIONAL AL ALCANCE DE BOLARDOS QUE SE TIENE, SE DEBERA COLOCAR LA ESTRCUTURA DE PROTECCION. | 2 | Buen día. Debido a que el proyecto se realizó con base en el prototipo vigente, el cual no indica la protección con portería, como proyectos no podemos aprobar éste adicional, considerar únicamente bolardos. En caso de requerir la actualización de estas consideraciones, operadora deberá hacer la solicitud con el equipo de prototipos. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
14010 | PANTALLAS DEL SAMS CAFÉ De acuerdo a los planos ID-01 ENERGIA REGULADA-4827 y ID-04 VOZ Y DATOS-4827 no indica instalaciones especiales para las pantallas del Sam’s café, solo indica el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4827 instalaciones eléctrica. De acuerdo a la ficha técnica del proveedor que será el encargado de suministrar e instalar las pantallas en el Sam’s café, indica que requiere para sus 4 pantallas lo siguiente: 4 contactos dúplex regulados a 110 V 4 nodo de datos dúplex Sera un contacto regulado y un nodo por cada pantalla. Favor de considerar esta instalación de acuerdo a los requerimientos del proveedor. Favor de compartir el boletín correspondiente. Se anexa ficha técnica del proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14011 | De acuerdo a proyecto general, planos se señalizacion y trabajos de pintura en estacionamiento, no indica el alcance de pintura en guarniciones en estacionamiento frontal. Solo pintura de lineas de cajones, flechas y cebreados y cruces peatonales. Se recomienda la aplicacion de pintura en estas, debido a deterioro que presentan. ¿Se debera considerar este alcance? favor de comparir boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14012 | Derivado de las reuniones con Operaciones, direccion. se envia propuesta para la modificacion de mostrador de omnicanal. Esto derivado a que estas instalaciones tienen un tiempo de 2 años de ejecucion, adicional se evitaria el movimiento a un area provicional de operacion que generara gasto (Adicional) para la ejecucion segun proyecto. Tambien se evitaria el movimiento del mueble mostrador, evitando un posible daño. En caso de aprobacion, compartir boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14013 | De acuerdo al plano el IE-04 Contactos Vestíbulos; no indica canalización y cedula de cableado del equipo de rampas hidráulicas, sin embargo, la ficha técnica del proveedor indica que el equipo es eléctrico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14014 | DE ACUERDO CON LOS PLANOS ES 306_ NOS IDICA EL AJUSTE DEL VANO EXISTENTE PARA LA CORRECTA COLOCACION DE LA NUEVA RAMPA, CON PTR Y ANGULOS. BAJO LA EXPERIENCIA EN REMODELACIONES DONDE SE HACEN ESTOS AJUSTES CON REFUERZOS DE ACERO, LAS RAMPAS TERMINAN POR NO SOPORTAR EL GOLPE DE LOS CAMIONES, GENERANDO PROBLEMAS DE GARANTIA Y DAÑO A LAS RAMPAS. SE PROPONE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS CON CONCRETO Y REFUERZOS DE ACERO. ESTO PARA MAYOR FIRMEZA. FAVOR DE CONFIRMAR. | 2 | Buen día. Los ajustes a los vanos de rampas se realizaron basados en las especificaciones de proveedor y criterios estructurales. Considerar un vaciado de concreto, incrementa el tiempo de los trabajos por el fraguado, inhabilitando las rampas resultando inviable por la operación misma de la tienda. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
14015 | De acuerdo al plano ID-3A DIRECTORIO PACH PANEL hace referencia a nodos de reloj checador para lo cual en el plano ID01 CONTACTOS REGULADOS Y ID04 VOZ DATOS no indica ninguna canalización para el servicio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14016 | REUBICACION PLANTA DE EMERGENCIA De acuerdo al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-4827 nos indica la posición de la nueva Planta de Emergencia en la ubicación donde actualmente esta ubicada la subestación existente y la sección de medición. En pláticas con energía Walmart, indican que el equipo de medición no será reubicado, por lo cual tendrá que ser reubicada la Planta de Emergencia nueva. Se envía una propuesta para la reubicación de la nueva P.E., y no se vea afectada la reubicación del equipo de medición. Favor de confirmar estos trabajos, es la propuesta que menos impactaría a los trabajos de obra civil y canalización de tubería que ya fue ejecutada por contratista. Al realizar esta reubicación, la tubería se propone que sea de forma aparente, siendo estas las trayectorias con tubería pared gruesa galvanizada, en su caso la propuesta por diseño. Asi mismo, implica reacomodo d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14017 | SEÑALAMIENTO PICK UP De acuerdo con el recorrido realizado el día 28 de agosto de 2024, en compañía con gerencia de tienda SC 5749 PLAZA DE TOROS (Eduardo de la Rocha) y Eficiencia operativa (Carlos Romero Apango), hace la petición para que el señalamiento de Pick Up ubicado en el cuarto peine de estacionamiento se reubique en el peine numero cinco, esto con el fin de coincidir con el flujo vehicular | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14018 | DE ACUERDO A PROYECTO INDICA EL ALCANCE DE COLOCACION DE PLAFON Y FALDON PARA EL AREA DE SERVICIOS AL SOCIO, EN PROYECTO NO INIDCA DE DONDE O COMO SE SOPORTARA, FAVOR DE COMPARTIR DETALLE DE SUJECION. ADICIONAL A ESTO, FAVOR DE CONFIRMAR SI LO VOLUMENES INIDCADOS EN PLANO DE CORTES GENERALES SON LOS CORRECTOS Y EL FALDON SOLO SE DEBERA LEVANTAR A LA ALTURA LECHO SUPERIOR DE FALDON FRENTE A LINEA DE CAJAS AZUL. (ADJUNTO IMAGEN). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14019 | Buen día Dando seguimiento al RFI con ID 1051857 para el suministro e instalación de los UPS de 10 KVA para esta tienda, el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELÉCTRICOS-4927 indica UPS de 10 KVA rackeables (en serie). Ya se cuentan con las instalaciones para este tipo de UPS. En correos anteriores nos comentan que serán reutilizados los existentes (los cuales han tenido fallas y se encuentran en revisión), en otros correos nos comentan que por proyecto se contempló como nuevos estos equipos. Les comento que ya se tienen las preparaciones, que implica esto, que dichas preparaciones no son aptas para los ups existentes (UPS tipo torre), ya que llevan otro tipo de preparaciones distintas a los UPS en serie. En un correo por KARLA YADIRA MORALES, indica que seran reutilizados. Le comento que nosotros nos basamos en su respuesta de acuerdo al RFI con ID 1051857, en el cual nos indican que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14020 | DE ACUERDO A PLANOS DE REFRIGERACION GR6 INICA LA COLOCACION DE 2 TIMBRES PARA EL AREA DE CARNES Y DELI, DE ACUERDO A LAS VISITAS PREVIAS DE STORE PLANNING NOS SOLICITAN LA COLOCACION DE 2 TIMBRES EXTRAS PARA LA ZONA DE CARNES. COMPARTO IMAGEN CON LOS TIMBRES PROPUESTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14021 | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4827 nos indica 2 UPS de 10 KVA y 1 UPS de 3 KVA, por lo que se observa los marca como UPS nuevos.En el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELÉCTRICOS-4927 nos indica UPS en serie, los que se tienen en tienda son UPS en torre. De acuerdo al listado de suministros para esta determinante, no indica el suministro de UPS nuevos. Cabe mencionar que actualmente los UPS que tenemos en tienda, no respaldan los suficiente cuando existe corte de CFE. En días pasados, se tuvo corte de energía por CFE, asi mismo tuvo un fallo la planta de emergencia, y se vieron pausadas las ventas de la tienda. 1. Confirmar si habrá suministro de UPS para MDF e IDF. 2. Compras (Karla Yadira Morales) confirma que no habrá suministro de UPS, que se deberán de reutilizar los mismos.3. Solo se suministraros UPS nuevos para Alarmas y CCTV. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14022 | En el proyecto de exteriores, se tiene el plano C-05 “PLANO DE NIVELES”, cuenta con niveles muy escasos y aparte de eso con esos niveles que se tiene se construyen las banquetas y guarniciones y da nociones de algunos diamantes de la zona de rodamiento, me podrían apoyare a enriquecer más este plano dando más niveles para la construcción de la isla del centro, que no cuenta con niveles y los niveles de los diamantes en zona de rodamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14023 | Se requiere nos indiquen si el tanque de tormentas de desplantara directamente sobre terreno natural excavado o se realizará un mejoramiento, ya que la mecánica de suelos y el proyecto estructural no menciona nada al respecto. Nota: Laboratorio menciona que el estrato encontrado es arcilloso saturado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14024 | ¿El proyecto no menciona el grado de contracción es el concreto de los pisos de huella de la tienda, me podrían dar el dato para dárselo a la concretara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14025 | De acuerdo con la aclaración de niveles del plano C-05 que se solicitó anteriormente y que indican niveles en contrapendiente en el área de anden, mismo que no tiene desalojo pluvial, se les informa que se implementará una rejilla de captación pluvial (0.40 m de profundidad, 0.30 m de ancho, 2.50 m de largo y arrastre hidráulico de llegada a registro -1.65 m) y se conectará al registro pluvial más cercano con tubería PEAD de 0.20m de diámetro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14026 | De acuerdo con el plano IE02, alumbrado de oficinas y servicios están en el mismo lugar que los evaporadores de refrigeración en perecederos, estos evaporadores no son empotrados, provoca sombras, ¿qué procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14027 | EN EL PLANO ID-04 NOS INDICA UN NODO DE VOZ Y UN NODO DE DATOS EN EL ÁREA DE AMASIJO Y CARNES, ME PUEDEN CONFIRMAR SI SE COLOCARÁ EL NODO DE VOZ. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14028 | EN EL PLANO ID-04 NOS INDICA UN NODO DE VOZ Y UN NODO DE DATOS EN EL ÁREA DE GERENCIA, FACTURACIÓN Y OFICINA ADMINISTRATIVA ME PUEDEN CONFIRMAR SI SE COLOCARÁ EL NODO DE VOZ. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14029 | De acuerdo con los plano IE-02 y A-100b me indica 2 lámparas colgantes y plafón en área de “recoge aquí” y en “servicio al cliente” lo indica sin plafón y sin alumbrado. Favor de indicar si el diseño es correcto de ambas áreas o si no, ¿que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14030 | El plano C-10d autorizado por CFE menciona 4 tubos de PEAD, pero el plano C-10d de proyecto menciona 3 tubos para la acometida eléctrica, favor de indicar con cual planos nos basaremos para la acometida. | 2 | <p>Favor de compartir plano C-10d autorizado por CFE para su revisi&#243;n.</p> | 9 | 22781 | 1425
14031 | De acuerdo con el plano ES-408 Subestación Eléctrica la planta de emergencia viene indicada con cabina, pero la planta que nos entregó por la empresa ALESSO S.A. de C.V. es sin cabina, ¿podrían por favor indicarme si es correcta ese tipo de planta sin cabina para esta obra? Adjunto plano, ficha técnica y fotografía de evidencia. | 2 | La planta de emergencia se requiere con caseta acústica como se indicó en proyecto porque el cuarto de subestación no es un cuarto cerrado, por lo que es necesario que tenga una protección para intemperie y que el ruido que genere sea mínimo, por esta razón no se puede utilizar el equipo que llego. Revisarlo directamente con la gerencia de obra como se acordó en el recorrido previo. | 1 | 22781 | 2559
14032 | Por medio de este reporte en el C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR no menciona la existencia de un tubo cañal de concreto de un baño en existencia que atraviesa bajo el muro de contención hacia la tienda. ¿Por lo que se solicita indiquen que procede con este tubo? Se adjuntan evidencias. | 2 | RFI solucionado en sitio. | 0 | 22781 | 829
14033 | El plano C-10d autorizado por CFE menciona 4 tubos de PEAD, pero el plano C-10d de proyecto menciona 3 tubos para la acometida eléctrica, favor de indicar con cual planos nos basaremos para la acometida. En notas y documentos se adjuntaron ambos planos para su revisión. | 2 | Se deben basar en el plano autorizado por CFE, en la carpeta de boletines se cargó el plano C-10d y C-10e actualizado conforme a lo autorizado por CFE. | 9 | 22781 | 1425
14034 | De acuerdo con el plano C-02 “Demoliciones al interior del predio” correspondiente al RFI #1 respondido con fecha del 22-ago-23, no indica que acciones se tomarán respecto al muro de block que no se demolerá. Favor de indicar que se realizará en ese muro, si se realizará alguna adecuación de obra civil o no. Adjunto en “notas y documentos” la evidencia. | 2 | RFI solucionado en sitio. | 0 | 22781 | 829
14035 | En el plano A-200 fachadas generales en el corte 1 “fachada lateral derecha” se observa una reja en la puerta de acceso de personal del andén de recibo y en el plano A-407 en el ALZ-01 y CT-01 también indican una reja, pero no hay dimensiones de esa reja. Se solicita indiquen si esa reja sí se colocará en el acceso, qué dimensiones tendrá y de que material se deberá fabricar. Adjunto planos para verificar. | 2 | La malla que se observa es del almacén del e-commerce al interior de la tienda, por lo tanto, no se coloca ninguna malla o reja en el acceso de personal solo la cortina que vienen indicada en el plano A-601a y A-601b. | 18 | 22781 | 28
14036 | De acuerdo con la última actualización de niveles, se identifica que en la rampa de acceso se tiene un nivel de banqueta existente queda por debajo de nivel de proyecto de la parte de jardinera al interior del predio, se solicita indiquen si ese nivel es correcto. Además de que terminando la rampa de acceso se muestra que toda esa zona esta en el nivel “0.00”, por lo que se solicita indiquen si en esa zona se quitara la rampa y quedará un solo nivel o como se manejaran los niveles en esa zona. Adjunto plano para su revisión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14037 | Se requiere información sobre detalle en armado de acero, específicamente si se liga la cimentación de la zapata corrida ZC-1 del EJE C con la cimentación de los sanitarios interiores. PLANO ES-201L | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14038 | Sobre el acabado que se le aplicara a la barda perimetral trastienda; ¿nos pueden compartir el boletín para esta solicitud?, ya está autorizado por el municipio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14039 | PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PISO DE LA CÁMARA DE PANADERÍA ESTA SE ENCUENTRA PEGADA AL PISO DE VENTAS, POR LO QUE SE TENDRÁ QUE DEMOLER UNA SECCIÓN 5.00 X 1.20 DE PISO DE VENTAS. DE ACUERDO A REPORTE COMPARTIDO POR CORREO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14040 | EN ÁREA DE COMEDOR SE TIENE QUE DEMOLER MURO DE TABLAROCA PEGADO A CÁMARA DE PANADERÍA, ASÍ COMO EL RETIRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y E HIDRÁULICA. DE ACUERDO A REPORTE COMPARTIDO POR CORREO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14041 | NO HAY PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CORTINAS DE AIRE FALTA INDICAR VOLTAJES PARA CONDESADORA DE CÁMARA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14042 | EN PLANO GA-05 NO SE INDICA DEMOLICIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE CÁMARA DE PANADERÍA. DE ACUERDO A REPORTE ENVIADO POR CORREO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14043 | EN PLANO DE DEMOLICIONES GA-05 NO SE INDICA DEMOLICIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE CÁMARA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14044 | EN ÁREA DE CÁMARA DE PANADERÍA SE ENCUENTRA MURO PERIMETRAL Y COLUMNA, AFECTANDO EL DESPLANTE DEL PISO DE LA NUEVA CÁMARA. DE ACUERDO A REPORTE COMPARTIOD POR CORREO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14045 | EN PLANOS NO SE CONSIDERA LA DEMOLICIÓN DE PARTE DE LOS BAÑOS PEGADO A LA CÁMARA EXISTENTE PARA LOS TRABAJOS DE PISO NUEVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14046 | POR DESMONTAJE DE CÁMARAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE PISO NUEVO DE CÁMARAS, SE REQUIERE LA REUBICACIÓN DE TARJA DE ÁREA DE AMASIJO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14047 | Por ubicación del compresor arriba de la cámara de amasijo se encierra el calor, por lo que no se esta manteniendo la temperatura la cámara. Se ejecutará 2 vanos con rejilla para ayudar al desahogo de calor que se queda encerrado. Se adjuntan fotos de propuesta, en comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14048 | El plano A201 ROTULOS EN FACHADA-3814 indica que en fachadas la leyenda Walmart y la leyenda pick up son rotuladas, en el plano A201a ANUNCIOS ADOSADOS-3814 se indica que esos mismos son adosados. Favor de indicar cual es la especificación correcta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14049 | RFI #14 POSTE METALICO DE ALUMBRADO EXTERIOR En el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, se tiene un poste nuevo el cual no se menciona en los suministros Walmart, por lo que mi pregunta es ¿Quién lo suministrará la contratista?, por lo que si la contratista lo suministra será un extraordinario para él, le mando un croquis de dicho poste. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14050 | Buen dia, dando el seguimiento a los alcances de la refrigeracion de este mantenimiento mayor ¿se mantienen o hubo revisión de ellos como se comento en el RFI 1?., se solicita la remodelacion total de las camaras existentes. Si nos pueden apoyar con los comentarios para aclarar esta duda, quedamos atentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14051 | El presente RFI es para exponer que existe una problemática en los registros sanitarios existentes , ya que se ubican muy proximos a un árbol, donde las raíces estas obstruyendo la conexión entre los dos registros, provocando un nulo paso de los desechos que pasan por dichos registros. Ya se han levantado algunas OT’s por parte de la unidad, pero solicitan apoyo para intervenir o presentar alguna opción para solucionar el problema, ya que las raíces del árbol causan que se tape constantemente esta instalación. Se adjunta evidencia fotografica., quedando atentos a us comentarios o respuesta para ver la factibilidad de poder intervenir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14052 | Buen día, pedimos su apoyo para saber si las seiguientes CI's emitidas en 2021 aplicarán para este proyecto: CI-21-030 Anuncios Adosados, ya que en el plano AC-02 Planta de señalización vertical, indica los anuncios de discapacitados en el cajón de estacionamiento CI-21-044 _ Protecciones de accesorios de baños, MB Ayutla esta considerada con nivel de riesgo alto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14053 | RFI #3 JOIST APOYADOS EN ESTRUCTURAS En plano estrucutral ES-401 PLANTA CUBIERTAS se observa que Para los joist sobre el eje B que apoyan en columna en lugar de armadura favor de confirmar si es así y mandar detalle de conexión para esta sección así mismo indicar si en las fachadas el apoyo es sobre el angulo corrido (VA) o sobre las columnas que sobre salen. | 2 | Se comparte boletin con detalle. LOS JOIST DEL EJE B SE APOYARAN SOBRE LA COLUMNA CM-1 UBICADA EN EL EJE B-2. LOS JOIST SE APOYARAN EN LA COLUMNA SOBRE LA PLACA ATIESADORA QUE SE COLOCA COMO PARTE DE LA CONEXIÓN ARMADURA-COLUMNA INDICADA EN EL DETALLE 4 DEL PLANO ES-405 CONEXIONES DE ARMADURAS 1. SE ENVIA DETALLE.LOS JOIST SE APOYARAN EN EL MURO DE BLOCK SOBRE EL ANGULO CORRIDO LI 102x8mm. LAS COLUMNAS DE CONCRETO LLEGARAN POR DEBAJO DEL ANGULO DE APOYO, ASI COMO SE APRECIA EN LOS CORTES ESTRUCTURALES 1 Y 3 DEL PLANO ES-502 CORTES ESTRUCTURALES. | 17 | 22781 | 31
14054 | En el plano C03a-PLANO DE TRABAJOS EN EXTERIOR, indica una base de equipo de aire, que tiene su ubicación en fachada oriente, que coincide con la proyección en planta de rampa de recibo por donde pasan los patines con mercancia, lo cual produce una interferencia cuando se realiza el cruce del patín con la tarima cargada de producto. Siendo el claro libre entre placas base de 1.25 m y el ancho de las tarimas donde cargan la mercancía de 1.22 m. Nos apoyan por favor para dar una solución a la interferencia en el cruce mencionado, ya que regularmente las mercancias rebasan los bordes de las tarimas ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14055 | EN EL PLANO ES-100 CUARTO DE BASURA Y CARTON SE INDICA UNA ALTURA DE ENTREPISO DE 3.88 M, EL TECHO DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM ESPESOR, CASTILLOS K-1 DE CONCRETO REFORZADO, 3 DE ELLOS ADOSADOS A MURO DE CONCRETO PREFABRICADO DE FACHADA DE RECIBO. 01).- ES NECESARIA LA ALTURA DE ENTREPISO DE 3.88 M PARA LA COMPACTADORA DE CARTON DE 2.65 M DE ALTURA REQUERIDA ? 02).- SE TIENE QUE APEGAR A PROYECTO RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE TECHO ? 03).- PARA LA ALTURA DE 4 M DE LOS CASTILLOS ADOSADOS A FACHADA DE RECIBO, SE PRODUCE UNA INTERFERENCIA CON EL POLIN MONTEN DEL BASTIDOR DEL FALDON DE LA FACHADA. A 2.48 M DE ALTURA DE PISO A LECHO BAJO DE POLIN MONTEN. NOS APOYAN POR FAVOR CON EL DETALLE CONSTRUCTIVO DEL CRUCE ENTRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DIRECCIONES DE CORREO PARA ENVIAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14056 | En el plano DU-01 diagrama unifilar, se indica planta de emergencia nueva de 150 kW stand by nominales, marca alesso cuming, y se suministro en tienda planta de emergencia nueva marca panelec de 181 kW en continuo. Debido a ésta discrepancia, se tiene que hacer alguna modificación a la instalación eléctrica de proyecto ? | 2 | Buen dÃ­a, debido a que la planta de emergencia suministrada se encuentra sobredimensionada, vemos conveniente mantener el alimentador y el interruptor al indicado en el proyecto para limitar la corriente proporcionada por la planta y no incrementar en exceso costos en alimentadores, canalizaciones e interruptores los cuales estarÃ¡n sobrados. Nos podrÃ¡n compartir la ficha del equipo para poder valorar los impactos que pueda tener el cambio del equipo suministrado. | 1 | 22781 | 2559
14057 | Derivado de la conversación con la Arq. Elizabeth Angeles regreso RFI para que pueda aclarar la respuesta, como lo platicamos la planta de emergencia nueva llego empaquetada emplayada. Por lo cual la revisión de las especificaciones técnicas de la planta con los planos se hizo posterior, una vez que se tomaron los manuales del interior de la planta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14058 | En plano AA-06 cuadro de equipos-2247, se indica un equipo VE-03* con motor antichispa a prueba de explosión. Es completamente necesario éste motor ? de no ser así nos dan por favor otra alternativa. | 2 | Buen dÃ­a, el motor se solicita anti chispa debido a que el sistema de aire que se propuso maneja gases con grasa, por lo que en caso de que el motor llegue a generar una chispa y que esta llegue al ducto, podrÃ­a provocarse fuego. Por lo anterior, solicitamos que los ventiladores se apeguen a lo establecido en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
14059 | Según el plano GR2- TRAYECTORIAS, indica la colocación de 3 evaporadores para el área de preparación de carnes, lo cual no da espacio suficiente para instalar las 3 luminarias que vienen en el plano IE 02-ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, por lo que se requiere saber si es necesario los 3 evaporadores y de ser así mandar el ajuste de las luminarias ya que el espacio esta reducido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14060 | De acuerdo al plano ES-508 ESTRUCTURA DEL PROTOCOL , no indica colocar un barandal perimetral a esta base, y comúnmente llevamos un barandal. Favor de confirmar si ya no aplica o en su caso enviar detalle de fabricación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14061 | De acuerdo al plano ES-510 SOPORTE DE CONDENSADOR, no indica colocar un barandal perimetral a esta base. Favor de confirmar si ya no aplica o en su caso enviar detalle de fabricación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14062 | Derivado de las preocupaciones con respecto al RFI #8 se contacto al proveedor el cual nos garantiza que la planta de emergencia suministrada cumple con las caracteristicas del proyecto el cual no se veria afectado, se anexara correo del proveedor con lo cual nos garantiza la funcionalidad y respuesta hacia nuestras dudas. Ya nos informarian ustedes si se acepta el equipo o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14063 | por este medio solicito de su apoyo y diseño ya que el cuerpo del plano diagrama unifilar ( DU-01) indica la colocacion de un tablero nevo tgn pero en listado de suministro no viene contemplado, favor de confirmar si se va a suministrar o no | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14064 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO IG-02 - INSTALACIÓN DE GAS L-P- ABARROTES Y SERVICIOS-1010949 LA INSTALACION DE LA TORTILLADORA DEBE QUEDAR LAS BAJADAS A UN COSTADO DEL RACK Y LA VALVULA Y REGULADOR ATRAS DEL MOBILIARIO, EL MOBILIARIO EN SITIO EN PROYECTO CUANTA CON UN ANCHO DE 1.24 Y EN SITIO DE 1.31 POR LO QUE LAS INSTALACIONES SE VEN PERJUDICADAS AL QUEDAR ATRAS DEL MOBILIARIO. PEDIMOS SU APOYO PARA UNA SOLUCIÓN YA QUE ESTAS CONEXIONES QUEDEN ATRAS DEL MOBILIARIO SE COMPLICA EL ACCESO DE CIERRE RAPIDO (SE COMPARTIERON FOTOGRAFIAS POR CORREO) | 2 | Ya se encuentra cargado el boletín BOL 12 de acuerdo a lo que resvisamos en la sesión previa. | 0 | 22781 | 829
14065 | DE ACUERDO AL PLANO IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS CIRCUITO 7 Y 19 CONTACTOS PARA LAS CORTINAS AUTOMATICAS DEL ACCESO PRINCIPAL Y PLANO IE-09 CUADROS DE CARGAS, INDICAN INTERRUPTORES DE 16 AMP, PERO EL PROVEEDOR DE LAS PUERTAS AUTOMATICAS SOLICITA QUE POR GARANTIA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SUS EQUIPOS ESTAS CUENTEN CON INTERRUPTORES DE 20 AMP. DE ACUERDO A ESTO SE SOLICITA SE REVISE LA AUTORIZACION DE ESTE CAMBIO DE INTERRUPTORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14066 | SE SOLICITA SE AUTORICE LA REUBICACION DE LA LAMPARA DE EMERGENCIA UBICADA A LADO DEL ACCESO DE CLIENTES EL CUAL QUEDO UBICADO POR PROYECTO DETRAS DE UN MUEBLE DE LLANTAS Y EL CUAL TAPARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA LAMPARA. ANEXO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14067 | DE ACUERDO AL RFI # 17 DE ELECTRONIVELES SOLICITADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE AZUL DE MEXICO PROVEEDOR DE EQUIPOS HIDRONEUMATICO, CONTRAINCENDIO, BOMBAS, SE SOLICITA NOS INDIQUEN LA CEDULA A UTILIZAR. SE PROPONE COLOCAR TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE MEDIA PLG CON 2 CABLES EN CAL. 12 DEL TANQUE ELEVADO AL CUARTO DE MAQUINAS EN UN REGISTRO, ASI COMO TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE MEDIA PLG CON 2 CABLES EN CAL. 12 DEL TANQUE DE TRASBASE AL CUARTO DE MAQUINAS AL MISMO REGISTRO AL INTERIOR DEL CUARTO DE MAQUINAS. ESTO PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS BOMBAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14068 | A SOLICITUD DE PERSONAL DE STORE PLANNING NOS SOLICITAN LA CANCELACION Y RETIRO DE LA MALLA DE ALTO VALOR CONTEMPLADA EN PROYECTO Y LA CUAL YA SE ENCUENTRA INSTALADA, ESTO DEBIDO A QUE COMENTAN QUE ELLOS YA RECIBIERON SU MUEBLE Y TENDRAN UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO PARA SU MONTAJE E INSTALACION Y YA NO NECESITAN LA MALLA DE PROYECTO. SE ANEXA EVIDENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14069 | De acuerdo a los trabajos de EMERSON se detecto que las ULAs no cuentan con arrancador en el propio equipo para sus motores , por lo que se solicita su apoyo para confirmar como se diseñaron los equipos ya que para el caso de ULAS EMERSON interviene la bobina del arrancador, cabe mencionar que el arrancador tiene protecciones adicionales para el motor, favor de indicarnos como se intervendra dichos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14070 | Se envía el sig RFI informativo, ya que el plano de drenaje sanitario C-07 enviado por el área legal indica un desvío de la línea sanitaria existente en un punto que se ubica a 182 metros de distancia aproximadamente del predio. El desvío contempla reconectar en otro punto que se entra a 20 metros de distancia haciendo un cruce total en la vialidad. Por lo que se informa que se iniciaran los trabajos de acuerdo a la informacion enviada a obra. | 2 | Se debe ejecutar conforme al plano cargado en TRIRIGA. | 1 | 22781 | 2559
14071 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI # 18, SE ACLARA QUE LOS ELECTRONIVELES FUERON SOLICITADOS ALAMBRICOS, POR LO QUE NO SE NECESITA SALIDA DE VOZ Y DATOS NI REGULADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14072 | DE ACUERDO AL PLANO C-16 Y C-5A EN LOS DETALLES DE LA REJA DE ACERO INDICAN QUE SERAN EN COLOR GRIS, LO CUAL NOS CREA DUDA YA QUE COMUNMENTE SON EN COLOR VERDE. FAVOR DE CONFIRMAR EL COLOR. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14073 | Se solicita se autorice la colocación de un ángulo adicional sobre los ejes A,B y D, entre los ejes 1 al 4 debido a que no lo contempla el proyecto y es necesario para la fijación de la colchoneta. Se propone colocar un ángulo de 2 x 2 x ¼ fijado mediante taquetes expansivos. Quedamos pendientes a su autorización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14074 | DE ACUERDO AL PLANO LP-01 PLANO DE INTRUSION, SE SOLICITA SE NOS CONFIRME SI NO LLEVARAN ALARMADO LAS TAPAS DE LA CISTERNA DE TRASVASE, ASI COMO LAS TAPAS DE LOS TEKNOTANQUES , YA QUE EL PLANO NO LO INDICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14075 | SE SOLICITA SE CONFIRME SI YA TENEMOS LA FACTIBILIDAD PARA LA CONEXION DE AGUA POTABLE, YA QUE YA ESTAMOS EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN OBRA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14076 | De acuerdo a lo platicado en visita de obra por personal de proyectos y en respuesta del RFI 10 se anexa croquis con la solicitud y necesidad de colocar un Angulo de 2x2x14 en el cual poder fijar la cubierta en los extremos laterales (ejes D,B,A) dado el claro que tenemos del joist a la trabe de concreto de 1.47 mts. Ya que sobre la trabe de concreto no tenemos un elemento metálico al cual poder pijar la cubierta junto con el aislante. Favor de cofirmar el elemento a utilizar para la fijacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14077 | A solicitud del personal de Azul de Mexico, se solicita se autorize la implementacion de electroniveles del tecnotanques ha hidroneumatico asi como tablero de contraincendio ya que son necesarios para el correcto funcionamiento de sus bombas y motores del cuarto de maquinas. Esto mediante cableado cal. 16. Se anexa reporte del personal tecnico realizado en arraque de equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14078 | A SOLICITUD DE PERSONAL DE STORE PLANNING NOS SOLICITAN QUE SE CAMBIO EL MUEBLE DE RECIBO EL CUAL YA FUE SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA Y FABRICADO DE ACUERDO A PROYECTO PLANO A-500 PLANO DE MOBILIARIO, DETALLE 6A, 6B, NOS INDICAN QUE DICHO MUEBLE NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS QUE ELLOS NECESITAN, Y SOLICITAN POR MEDIO DE PROYECTOS SE ENVIE LAS CARACTERISTICAS DE UN NUEVO MUEBLE DE RECIBO CON CARACTERISTICAS QUE NO CONOCEN ELLOS PERO COMENTAN QUE YA SE LOS HAN FABRICADO EN OTRAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS. QUEDAMOS EN ESPERA DE SU INFORMACION PARA FABRICAR EL NUEVO MUEBLE COMO TRABAJO ADICIONAL. ANEXO EVIDENCIA DE LO SOLICITADO POR STORE PLANNING. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14079 | De acuerdo a los trabajos de EMERSON se detecto que las ULAs no cuentan con arrancador para los motores, por lo que se solicita su apoyo para confirmar como se diseñaron los equipos ya que para el caso de ULAS EMERSON interviene la bobina del arrancador, cabe mencionar que el arrancador tiene protecciones adicionales para el motor, favor de indicarnos como se intervendra dichos equipos. Comparto guía mecánica de sistema de ahorro Copeland. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14080 | RFI #13 Espesor de concreto existente en banqueta de acceso a cliente En el plano C03a ¨PLANO DE TRABAJOS EN EXTERIOR¨, nos menciona en este plano que el espesor de la banqueta en acceso a clientes es de 10 cm, al realizar la demolición de firme de concreto existente en dicha, se tiene un espesor de 22 cm, esta supervisión propone realizar un relleno de 15 cm de espesor, para alcanzar los niveles del proyecto. Se le comparten fotografías sobre el tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14081 | RFI #15 transformador de diferente voltaje de la línea De acuerdo con el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA está contemplado un transformador de 13200V, el cual llego de acuerdo al proyecto (se suministró el transformador de la capacidad de proyecto), sin embargo, el transformador que se encuentra en sitio es de 34500V lo cual excede la capacidad del transformador en proyecto, ¿se instala el transformador de proyecto o se espera a que llegue uno de mayor capacidad? Se le comparten fotografías sobre el tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14082 | RFI #16 CONFIRMACION DE COLOCACION DE BOLARDOS Se solicita la confirmación si en esta unidad aplica la colocación de Bolardos en el frente de acceso a tienda. De ser necesario favor de enviar detalles de elaboración correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14083 | En plano C03- PLANO DE CONJUNTO, se indica que en los cajones de discapacitados se debe colocar adocreto hexagonal, por temas de PROTECCION CIVIL del estado de Morelos, solicitan que los cajones para discapacitados sean de concreto para no tener riesgo de caidas para las personas que usaran estos lugares. Se puede hacer el cambio de adocreto hexagonal por concreto MR=36 KGCM2?, esto sin afectar el area permeable considerando que son 2 cajones de desicapacitados. | 2 | Se deberá de considerar de adocreto derivado que por reglamento de construcción todos los cajones se deben considerar con material permeable | 9 | 22781 | 1425
14084 | En el plano IE-06 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS se indica la colocacion del tablero LN en el cuarto de sistemas, y segun los alcances de suministro de GNFR nos indican que solamente hacen suministro de los trableros que estan los cuartos electricos ya que los que se incluyen en cuarto de sistemas son suminsitrados por la contratista, pero para este caso no lo tiene en alcance la contratista ya que es tablero que deberia estar en cuarto electrico, ya que es el que alimenta los contactos de piso de ventas y alumbrado de oficinas y portico de acceso. contactos de oficinas frontales. Nos apoyan para saber si es suministro de GNFR o de la contratista o cual fue la consideracion para meter el tablero LN en cuarto de sistemas y poder aclarar el suministro. Anexo captura de correo de GNFR | 2 | La ubicación de este tablero siempre se ha considerado dentro de sistemas, como menciona GNFR la compra de los tableros de sistemas (los que no estan en tren) son por contratista | 9 | 22781 | 1425
14085 | Dando seguimiento al RFI 018 sobre la elaboración del cajillo cubrecortina se informa que aun no se ha fabricado dicho elemento, sin embargo, en la CI-23-013 indican como ire formado el marco de PTR en un corte, pero no indican el detalle del marco en la parte superior del caijllo. Se solicita detalle de como ira fabricado el marco en la parte superior donde esta el cajillo | 2 | Buen dia Se ha cargado el boletín en donde se implementa el reforzamiento con PTR’s para la puerta de cancelería de la BAE Terranova dentro de la carpeta INTERIORES ARQUITECTONICOS. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14086 | En el plano A-601 PLANO DE DETALLES DE HERRERIA Y PUERTAS en el detalle 4 se indica que se fabricara una protección de una llave nariz con una base (plantilla de concreto) la cual fue mapeada en el proyecto ejecutivo (planos hidráulicos arquitectonicos e isometricos) pero no se ha ubicado la posición de esta llave nariz. En el plano IH-02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN SANITARIOS E ISOMETRICO se indica la ubicación de una llave nariz junto a la cisterna. ¿El detalle corresponde a esta llave nariz? | 2 | Buen dia Debido a que la derivación hacia la ubicación de la llave de nariz no va a ser ejecutada, se sugiere instalar únicamente una llava de nariz dentro de la toma de la BAE. Por lo que el detalle de protección no aplica. Saludos | 0 | 22781 | 829
14087 | En el plano A-401a PLANTA DE DETALLES DE PREPARADOS, se hace mencion de los acabados del modulo de sanitarios y cuarto de lavado, la nomenclatura 9.2a corresponde al tipo de loseta, la cual indica "loseta ceramica interceramic linea tejas, color frost 20x30 cm bajo la especificación 09310. Consultando la especificación mencionada, se indica que la loseta de la marca inteceramc debe ser; modelo Astratto blanco 20x30 cm, color blanco. ¿Que tipo de loseta es la que se debe utilizar para este proyecto? | 2 | Buen dia, La especificación correcta para toda la loseta a colcoar en el proyecto debera ser, loseta de la marca inteceramc debe ser; modelo Astratto blanco 20x30 cm, color blanco. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14088 | En el plano A-100a PLANTA GENERAL DE PISOS, en el detalle 7 se indica la placa base del rotary, sin enmbargo no se indica la distancia de los tornillos de anclaje. Se solicita el detalle de las dimensiones del rotary | 2 | Buen dia Tal como se indica en el proyecto, el detalle tipo hace referencia a la CI-18-076, la que deben consultar y en donde se indica un espacio libre para la instalación placa de 50cm de frente y 40cm de largo; tambien se indica que el rotary tendrá medidas aproximadas de 30cm de ancho y 38cm de largo. Revisar la CI para su consideración. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14089 | RFI 03 DE ACUERDO AL PLANO "ACABADOS GENERALES DE MUROS A101D" NOS INDICA MUROS DE PANEL DE YESO EN LAS AREAS AMASIJO, BAÑOS, CARNES Y CAMARAS DE CONGELADOS. SIN EMBARGO SON AREAS HUMEDAS. POR LO QUE SE HARA EL CAMBIO DE MATERIAL A TABLAYESO RESISTENTE A LA HUMEDAD WR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14090 | RFI 04 De acuerdo lo que se encuentra en sitio.El portón actual no pertenece a la infraestructura de Wal-Mart, ya que es propiedad de la dueña del predio. El proyecto no nos indica la existencia de un porton solo nos indica la colocacion de porton de reja cero Por lo que en caso de retirar el porton existente (oxidado no cuenta con cimnetacion solo con un riel ) se tendria que notificar a la dueña Tambien se verifica que la ubicación de la columna que nos marca el plano como soporte del nuevo porton quedaria obtrullendo el paso peatonal (banqueta) agrego fotos para mejor visualizacion | 2 | Derivado de los comentarios de los rfis 4 y 5 se toco base con el Ã¡rea de legalapoyo al desarrollo para revisar si las areas mencionadas son parte de la huella arrendada por WM y revisar con el propietario la ejecuciÃ³n de alcances y cierre del anden, por el momento no ejecutar hasta tener la confirmaciÃ³n del equipo de legal. gracias. | 4 | 22781 | 1402
14091 | RFI 05 Se tiene el incoveniente que deacuerdo a proyecto nos indica la frabricacion de la bodega de carton y area de residuos pelibrosos sin embargo en esas áreas estan estacionados unas gondolas platica con la dueña de las gondolas no indica que esta area no pertenece al predio de MB Arcelia ¿Se reubicaran estas áreas? Otro punto es la colocacion del poste para colocar el porton , mismo caso nos inpiden los trabajos ,las gondolas ya mencioandas se adjunta fotografias para mayor visualización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14092 | DE ACUERDO AL PLANO A-101a LAYOUT INDICA UN CHECADOR DE PRECIOS EN PISO DE VENTAS, Y REVISANDO EL PLANO DE CONTACTOS REGULADOS ID-01 NO APARECE LA ALIMENTACION DE CONTACTO REGULADO PARA ESTE EQUIPO. POR LO QUE SE NECESITA UNA ALIMENTACION PARA ESTE EQUIPO. FAVOR DE AUTORIZAR EL TRABAJO ADICIONAL YA QUE STORE PLANNING YA CUENTA CON EL SUMINISTRO DEL EQUIPO Y POR LO TANTO NECESITAMOS IMPLENTAR SU COTACTO CORRESPONDIENTE . SE ANEXAN EVIDENCIAS DE PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14093 | DE ACUERDO AL PLANO A-101a LAYOUT POR DIBUJO Y SOLICITUD DE STORE PLANNING SE OBSERVA UNA MESA DE TRABAJO EN EL AREA DE DESPENSA A TU CASA POR LO QUE EN EL PLANO A-500 PLANO DE MOBILIARIO NO EXISTEN LA FABRICACION DE DICHO MUEBLE, Y STORE PLANNING LLEVA 2 COMPUTADORAS EN DICHA MESA POR LO QUE SE LES SOLICITA AUTORICEN EL ADICIONAL PARA LA ELABORACION DE DICHO TRABAJO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14094 | DE ACUERDO AL PLANO ID-04 VOZ Y DATOS NO EXISTE UNA CERCANIA CON EL MODEM DE DATOS AL EQUIPO DE AUDIO POR LO QUE PROVEEDOR DE VOX POP SOLICITA TENGAN UN NODO DE DATOS CERCA DEL EQUIPO Y SEA DIRECTAMENTE DEL MODEM Y REALIZAR UNA CANALIZACION HASTA EL PUNTO DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO DE AUDIO QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ATENCION A CLIENTE SEÑALADA EN LA IMAGEN ADJUNTA. POR LO QUE SE LES SOLICITA AUTORICEN LOS TRABAJOS ADICIONALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14095 | COMENTO QUE LA CONTRATISTA POR EXPERIENCIA DE OBRA CONSIDERO CON SU PROVEEDOR LA ADAPTACIÓN DEL POSTIGO EN LA CORTINA ENROLLABLE. REITERO EN RECORRIDO CON LA OPERADORA MENCIONA QUE EN EL ACCESO AL ANDÉN DEBE ESTAR ADICIONAL UNA PUERTA ABATIBLE O CORREDIZA METÁLICA CON MOSQUITERO, POR TEMAS DE FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN. FAVOR DE INDICARNOS SI SE AGREGA ESTA PUERTA O SE OMITE Y SE QUEDA CONFORME AL PROYECTO, PARA MENCIONAR ESTE PUNTO EN EL DÍA DE POSESIÓN DE LA UNIDAD. | 2 | De acuerdo a prototipo el andén de recibo solo debe llevar la cortina metálica y el postigo , por lo cual, sí eficiencia operativa realizó la solicitud de realizar una puerta adicional para un acceso independiente se deberá realizar una OT ; hacemos hincapié en que no contamos con espacio suficiente para implementar dicha puerta. | 9 | 22781 | 1425
14096 | EN REVISIÓN DEL PLANO CO-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 5514 VALIDANDO SUMINISTRO Y UBICACIÓN CON EL PROVEEDOR EXTERNO. POR FAVOR ME APOYAN EN DEFINIR SI EN LA RAMPA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO POR CALLE 149 ESTA CONSIDERADA SEÑALIZACIÓN QUE INDIQUE ENTRADA Y SALIDA, YA QUE NO SE VE CONSIDERADA EN EL PLANO. Y SI EN LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO QUE ESTÁN IDENTIFICADOS COMO ÁREA DE EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES, LLEVARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL ADOSADA AL MURO, YA QUE EN PLANO SOLO SE VE 1 SOLA SEÑALIZACIÓN ADOSADA EN CAJÓN DE DISCAPACITADOS OMITIENDO LOS OTROS DOS. EN CASO DE CONSIDERAR MÁS CANTIDADES EN SEÑALIZACIÓN FAVOR DE INDICARNOS PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR PRONTO SUMINISTRO EN OBRA. | 2 | Favor de contemplar la señalización de entrada y salida en la zona indicada, la señalización de cajones para mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad se deberá contemplar 1 pza para cada cajón adosada al muro, esto se puede visualizar en el modelo de exteriores. Elementos que no se puedan adosar derivado a que no exista un elemento al frente, favor de considerar únicamente la señalización horizontal. | 1 | 22781 | 2559
14097 | EN REVISIÓN DEL PLANO CO-13A PLANO DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 5514 DONDE INDICA CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA MUJERES EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES, ESTA UNA NOTA QUE MENCIONA PREVIA VALIDACIÓN CON WALMART. POR LO CUAL, POR FAVOR NOS INDICAN SI SE REALIZA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CON ESTE DISEÑO O SE DEJA CONFORME COMO SE IDENTIFICA COMÚNMENTE CON LA SEÑAL INFORMATIVA DE CAJÓN DE DISCAPACITADOS COMO EN EL DETALLE 8 PLANO CO-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 5514 | 2 | la señalización se deberá realizar como se indica en proyecto, sin embargo, tal y como se platicó en el recorrido previo, no se van a considerar elementos de señalización vertical en ningun cajon de discapacitados, únicamente horizontal (pintura) o cualquier elemento al que se le pueda golpear con una pick up. | 9 | 22781 | 1425
14098 | PROVEEDOR DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR SE PRESENTA CON SUMINISTRO DE TOTEM, EN SEGUIMIENTO SE REALIZA REVISIÓN DE PLANO CO-03 PLANO DE CONJUNTO 5514 DONDE NO INDICA MONTAJE DE TOTEM. FAVOR DE VALIDAR SI SE CONSIDERA INSTALACIÓN DE DICHO TOTEM, DE SER ASÍ POR FAVOR NOS COMPARTEN PLANOS CON ADECUACIÓN EN OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCIÓN DE BASE, PLANO ELÉCTRICO CON DEFINICIÓN DE TRAYECTORIA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS. | 2 | Por prototipo y así como está considerado el proyecto, no se deberá implementar ningún tótem ni su canalización. ¿Que argumento tiene el proveedor? ¿Alguna indicación adicional? | 9 | 22781 | 1425
14099 | EN ATENCIÓN A OBSERVACIÓN DEL ÁREA DE STORE PLANNING POR FAVOR NOS INDICAN SI SE REALIZA PALOMA EN LATERAL DE FALDÓN DE CÁMARA DE LÁCTEOS. O SI SE QUEDA EN BLANCO ESTA ÁREA | 2 | favor de ejecutarlo de acuerdo proyecto para mayor claridad del diseño del faldón lateral favor de revisar el detalle 3 faldón 01 del plano AL-02 PLANO DE ALBAÑILERÍA 23. | 4 | 22781 | 1402
14100 | En base a revisión en conjunto vía zoom con el proveedor de la Planta de Emergencia. Comparto información acercada por el proveedor de criterios a considerar para la ventilación y reporte general con las medidas del espacio libre que hay en la subestación. Por favor nos comparten los cambios que se harán en sitio y atender esta observación en la ventilación del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14101 | NUEVAMENTE EN RECORRIDO DE PRE POSESIÓN SOLICITAN LA COLOCACIÓN DE PUERTA EN ÁREA DE RECIBO, ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DE EJEMPLO DE LA PUERTA QUE SOLICITA GERENCIA DE TIENDA, A PESAR DE COMENTAR LAS OBSERVACIONES EN RESPUESTA DE RFI ANTERIORES, MENCIONAN QUE POR FAVOR SE VALIDE DICHA SOLICITUD, EN SEGUIMIENTO QUEDO A SUS COMENTARIOS | 2 | Confirmamos de enterados sobre la solicitud realizada por EO, sin embargo, es eficiencia operativa quien deberá validar la solicitud como una OT. Como comentamos anteriormente, por prototipo no se cuenta con una puerta adicional en el andén de recibo, por lo cual, no podrá ser considerado como una omisión yo un adicional de proyecto. Sugerimos para la implementación solicitada, realizar la puerta a base de perfiles tubulares de 1-12” x 1-12” calibre 18, barras cuadradas de 9mm (38”), metal desplegado metal red # D19-20 rombo 11 x 12 mm, Bibel superior e inferior anclado a cerramiento y piso con pasador y porta candado. | 4 | 22781 | 1402
14102 | LA CONTRATISTA INSTALO LOS MINGITORIOS CONFORME A LO QUE INDICA PROYECTO CON UNA ALTURA DE 0.62 CM. POR SOLICITUD DE GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN INDICA QUE UN MINGITORIO DEBE TENER UNA ALTURA DE 0.45 CM PARA USUARIOS PEQUEÑOS (NIÑOS) EN VISTA DE PLANTA ARQUITECTÓNICA EL MINGITORIO A MODIFICAR SERIA EL DEL COSTADO DERECHO. FAVOR DE VALIDAR SI PROCEDE DICHA ADECUACIÓN. | 2 | Favor de revisar el modelo de interiores y el detalle 07 del plano IS-03 Instalación Sanitaria Detalles Sanitarios donde se indica la altura a 45 cm. En el proyecto se consideró un mingitorio de acuerdo al CDP WM y a las normas de inclusión que debe tener menor altura, dicho mingitorio se ubica cercano a la puerta de acceso a los sanitarios | 1 | 22781 | 2559
14103 | EN SEGUIMIENTO DE INQUIETUD DE LA CONTRATISTA, MENCIONA QUE LA CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA ELECTRO NIVELES QUE VAN DE EQUIPO DE BOMBEO A TANQUES ELEVADOS Y TRASVASE NO ESTÁ CONSIDERADO EN EL PROYECTO. LA COLOCACIÓN DE LOS ELECTROS NIVELES ES NECESARIA YA QUE PROVEEDOR DE AZUL DE MÉXICO MENCIONA QUE SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PROTEGER LAS BOMBAS QUE DAN SERVICIO A LOS TANQUES ELEVADOS Y CISTERNA TRASVASE EN CASO DE QUE FALTA AGUA EN LOS TANQUES Y LOS EQUIPOS SIGAN TRABAJANDO. POR FAVOR VALIDAR SI LA CANALIZACIÓN Y CABLEADO REPRESENTA UN ADICIONAL A LA CONTRATISTA O SI ES PARTE DE SUS ALCANCES, YA QUE EL PLANO SE-03 - CUARTO DE BOMBAS 5514, LP-04 SISTEMA DE DCI 5514 NO ESPECIFICA NINGUNA TRAYECTORIA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRO NIVELES. | 2 | Considerar la canalización de aproximadamente 22m de trayectoria de los tanques a la cisterna de trasvase | 1 | 22781 | 2559
14104 | EN SEGUIMIENTO DE INQUIETUD DE LA CONTRATISTA, MENCIONA QUE LA CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA ELECTRO NIVELES QUE VAN DE EQUIPO DE BOMBEO A TANQUES ELEVADOS Y TRASVASE NO ESTÁ CONSIDERADO EN EL PROYECTO. LA COLOCACIÓN DE LOS ELECTROS NIVELES ES NECESARIA YA QUE PROVEEDOR DE AZUL DE MÉXICO MENCIONA QUE SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PROTEGER LAS BOMBAS QUE DAN SERVICIO A LOS TANQUES ELEVADOS Y CISTERNA TRASVASE EN CASO DE QUE FALTA AGUA EN LOS TANQUES Y LOS EQUIPOS SIGAN TRABAJANDO. POR FAVOR VALIDAR SI LA CANALIZACIÓN Y CABLEADO REPRESENTA UN ADICIONAL A LA CONTRATISTA O SI ES PARTE DE SUS ALCANCES, YA QUE EL PLANO SE-03 - CUARTO DE BOMBAS 5514, LP-04 SISTEMA DE DCI 5514 NO ESPECIFICA NINGUNA TRAYECTORIA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRO NIVELES. | 2 | Considerar la canalización de aproximadamente 22m de trayectoria de los tanques a la cisterna de trasvase | 1 | 22781 | 2559
14105 | CONTRATISTA REALIZA COLOCACIÓN DE PUERTAS Y HERRERÍA EN VANOS DE MUROS EN CTO. DE MÁQUINAS Y SUBESTACIÓN CON PERFIL GALVANIZADO RECTANGULAR DE 3” X 1 12” YA QUE MENCIONA QUE EN EL ÁREA LOCAL DE MÉRIDA NO CONSIGUIÓ LOUVERS DE CAL. 18 CONFORME INDICA EL PLANO CO-15 CTO- DE MÁQUINAS 5514, CO-20 PLANO DE SUBESTACIÓN 5514 Y A-603C HERRERIA INTERIOR 5514. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS PUERTAS Y HERRERÍA COLOCADA EN DICHAS ÁREAS. POR FAVOR NOS INDICAN SI SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA DEJAR CON ESTE MATERIAL LA HERRERÍA DE LOS VANOS Y LAS PUERTAS. | 2 | No tenemos inconveniente con el cambio de material, siempre y cuando se garantice que la ventilación es adecuada para el funcionamiento de los equipos. | 1 | 22781 | 2559
14106 | EN RECORRIDO DE PRE POSESIÓN ÁREA DE OPERACIONES INDICA QUE LA BASE SUPERIOR EN LA ESTRUCTURA DE LOS TANQUES ELEVADOS ES MUY PEQUEÑA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO QUE SI ES POSIBLE CONSIDERAR EXTENDERLA EN LOS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LOS TANQUES. ADJUNTO CROQUIS CON OBSERVACIÓN DE DICHA BASE. | 2 | La plataformaescalera de los tanques se encuentra conforme prototipo, por lo que, en caso de considerar indispensable la modificación a la base, el area de Operaciones deberá abordarlo como una OT. No es omisión de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
14107 | COORDINADOR DE STORE PLANNING SOLICITA CONSIDERAR APLICAR CI-22-024_ ACTUALIZACIÓN _ ANTENA WIFI PARA MONITOREO DE NIVEL DE AGUA DE TANQUES SUPERFICIALES EN EL PROYECTO MB CALLE 86, MÉRIDA. FAVOR DE VALIDAR SI PROCEDE DICHA SOLICITUD, YA QUE LA INSTALACIÓN Y ADECUACIONES REPRESENTAN UN ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA. Y EL SUMINISTRÓ SERÁ CONSIDERADO POR EL ÁREA DE COMPRAS DE WM | 2 | Se revisó de que manera avanzaría con Store Planning, está autorizado pero por OT ya que la apertura es el 30. | 9 | 22781 | 1425
14108 | ÁREA DE OPERACIONES SOLICITA REVISIÓN EN ESCALERA MARINA, YA QUE PARA PODER ALCANZAR EL PRIMER ESCALÓN SE DEBE COLOCAR UNA ESCALERA Y CON LA PENDIENTE DE LA RAMPA EN ACCESO A PERSONAL, LA ESCALERA QUE LLEGUEN A COLOCAR ESTARÍA INCLINADA PONIENDO EN RIESGO AL PERSONAL. MENCIONAN LA PROPUESTA DE CONSIDERAR UNA EXTENSIÓN DE LA ESCALERA MARINA ANCLADA AL MURO. ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DE DICHA OBSERVACIÓN PARA SUBIR A TECHUMBRE, POR FAVOR NOS DAN SUS COMENTARIOS O PROPUESTA PARA DICHA ESCALERA. | 2 | La posición y altura de la escalera mariana se encuentra conforme prototipo, por lo que, en caso de considerar indispensable la modificación a la base, el area de Operaciones deberá abordarlo como una OT. Recomendamos no añadir esta sección, puesto que puede comprometer la seguridad yo facilitar la intrusión a la cubierta. No es omisión de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
14109 | EN RESPUESTA DE DICHA SOLICITUD CON EL CAMBIO DE ALTURA DEL MINGITORIO MENCIONAS QUE ESTA INDICADO EN EL DETALLE 07 DEL PLANO IS-03 INSTALACIÓN SANITARIA DETALLES SANITARIOS, PERO EN PROYECTO DE ORIGEN Y EN TRIRIGA NO ESTE DICHO PLANO CARGADO. POR LO CUAL SI SE HACE ESTE CAMBIO SI REPRESENTA UN ADICIONAL A LA CONTRATISTA. | 2 | El plano SI se encuentra cargado desde la liberación del ISSUE, se encuentra en Interiores Sanitaria. El detalle es el señalado con el número 7. | 1 | 22781 | 2559
14110 | ENVIÓ RFI INFORMATIVO CON ADECUACIÓN FINAL QUE SE DIO PARA PREVER EL TEMA DE VENTILACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA COMPARTO EVIDENCIA DE LA TRAYECTORIA DEL ESCAPE PARA QUE NO QUEDE HUMO GENERADO AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÓN. | 2 | Confirmamos de enterado. Identificamos difiere de lo que se revisó en la llamada con el proveedor de la planta de emergencia. En caso de que ellos lo hayan validado no le vemos inconveniente. | 9 | 22781 | 1425
14111 | OPERADORA SOLICITA ALARMADO EN TAPA DE CISTERNA TRASVASE, SE REALIZA REVISIÓN DEL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION 5514 PERO NO SE IDENTIFICA NINGÚN DISPOSITIVO PARA ALARMAR LA TAPA. POR FAVOR NOS PUEDEN VALIDAR SI SE INSTALARA DICHA ALAMA, DE SER ASÍ ESTO REPRESENTA UN ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA. | 2 | El proyecto se encuentra conforme a las guías mecánicas, en caso de implementar esta nueva solicitud no podrá ser imputada como una omisión de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
14112 | POR SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA INDICA QUE LA PUERTA METÁLICA CORREDIZA QUE ESTA EN BODEGA, PUEDE IR CON METAL DESPLEGADO EN EL PLAFÓN COMO SI FUERA UNA JAULA DE ALTO VALOR, YA QUE ES CONSIDERADO DE VALOR TODO LO QUE RESGUARDARÁN EN ESA ZONA. AL IGUAL SI PUEDEN CONSIDERAR QUE ESTE ALARMADA, YA QUE POR PROYECTO NO VIENE INDICADO. PLANOS A-601C DETALLES PUERTAS 5514, PUERTA INTERIOR 18, LP-01 SISTEMA DE INTRUSION. POR FAVOR NOS INDICAN SI PROCEDE COMO OT | 2 | La bodega de apartado se encuentra de acuerdo a prototipo, así como, las alarmas se encuentran de acuerdo a guías. Si gerencia indica la aplicación de la OT confirmamos de enterados, sin embargo, esta solicitud no podrá ser considerada como omisión de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
14113 | GERENCIA DE TIENDA SOLICITA ESCOTILLA PARA CONTROL DEL ACCESO EN ESCALERA VERTICAL DE SERVICIO EN LOS TANQUES ELEVADOS. LA ESCALERA ESTA EJECUTADA CONFORME A PROYECTO COMO INDICA EL PLANO A-603D HERRERIAS ESCALERAS TANQUE. POR FAVOR NOS INDICAN SI PROCEDE COMO OT | 2 | La escalera de los tanques elevados se encuentra de acuerdo a prototipo y a CDP Walmart. Si gerencia indica la aplicación de la OT confirmamos de enterados, sin embargo, esta solicitud no podrá ser considerada como omisión de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
14114 | GERENCIA DE TIENDA SOLICITA UNA CADENA PARA RESGUARDO DEL POSTIGO FIJADA AL MURO DE BLOCK EN COSTADO DEL ACCESO DEL ANDÉN DE RECIBO. SE REALIZA REVISIÓN DE TODOS LOS PLANOS Y DETALLES DE HERRERÍA, PERO NO SE INDICA POR PROYECTO. POR FAVOR NOS INDICAN SI PROCEDE COMO OT | 2 | Para mayor claridad les compartimos el BOLETÍN 05. BOLETÍN INFORMATIVO SUJECIÓN POSTIGO con un detalle del resguardo del postigo, cargada en la carpeta de boletines. | 0 | 22781 | 829
14115 | POR FAVOR SOLICITO SU APOYO YA QUE EN REVISIÓN DE LOS PLANOS GIE-02 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES Y PLANO IE-10 CUADROS DE CARGA GMA, GMB, SE DETECTA QUE EN EL CIRCUITO 4 ESTA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 220 VOLTS PARA EL ENFRIADOR DE AGUA DE 220 LITROS (B130B) Y EL CONTACTO A 127 VOLTS PARA EL DOSIFICADOR DE AGUA (B79). LLEGA PROVEEDOR PARA LA CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS Y LA CONTRATISTA MENCIONA QUE NO ESTA INDICADO EN PLANOS. QUIERO DESCARTAR QUE A LO MEJOR NO QUIEREN INSTALAR LOS CONTACTOS YA QUE EN LAYOUT LA POSICIÓN DE DICHOS CONTACTOS ESTÁ EN OTRA UBICACIÓN CON RESPECTO A LA POSICIÓN FINAL DE LOS EQUIPOS. POR FAVOR ME APOYAN A VALIDAR SI LOS CONTACTOS ESTÁN CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ELÉCTRICO DEL ENFRIADOR Y EL DOSIFICADOR, Y VALIDAR SI APLICA ADICIONAL A LA CONTRATISTA, O SI POR SU OMISIÓN SE APLIQUE COSTO POR DOBLE VUELTA DEL PROVEEDOR. | 2 | Los contactos para el dosificador y para el enfriador están considerados en plano GIE-02 en la ubicación indicada en el layout aprobado, ambos fueron especificados de acuerdo con la guía mecánica de amasijo (se anexa imagen) que indica alimentación a 127v para ambos. En caso de requerir otro voltaje de alimentación o especificación para los equipos que finalmente se suministraron se nos tendrá que compartir la ficha técnica de los equipos y se tendrá que generar un boletín que no será considerado una omisión de proyectos sino una oportunidad de suministro de equipos. | 4 | 22781 | 1402
14116 | EN SEGUIMIENTO REITERO QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA QUE SE REQUIERE PARA EL ENFRIADOR DE AGUA ES A 220 VOLTS Y PARA EL DOSIFICADOR A 127 VOLTS. CON EL COMENTARIO QUE INDICO EN EL RFI 62 DONDE LA POSICIÓN CAMBIA CON RESPECTO A LA UBICACIÓN EN EL LAYOUT, MENCIONA LA CONTRATISTA QUE EL CAMBIAR LA TRAYECTORIA DE TUBERÍA Y CABLEADO, ADEMÁS DE CAMBIAR EL VOLTAJE DE 127 A 220 PARA EL ENFRIADOR DE AGUA, REPRESENTA UN ADICIONAL PARA ELLOS. POR FAVOR ME APOYAN A DAR SUS COMENTARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTOS SERVICIOS. PLANOS GIE-02 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES Y PLANO IE-10 CUADROS DE CARGA GMA, GMB | 2 | Como dimos respuesta a la RFI 62 los equipos fueron indicados bajo las guías mecánicas de prototipo, hacemos hincapié que, si la ubicación y suministro difieren de lo indicado en proyecto, no se pueden considerar una omisión de proyecto. En caso de requerir apoyo de nuestra parte para la generación del boletín correspondiente, será necesario que nos compartan las fichas de los equipos suministrados en sitio. | 9 | 22781 | 1425
14117 | ADJUNTO FICHA TÉCNICA DEL ENFRIADOR DE AGUA YA QUE, SI NECESITA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 220 VOLTS EN COMPARACIÓN A LO QUE INDICA EL PROYECTO DE ORIGEN A 127 VOLTS, EL DOSIFICADOR DE AGUA NO CAMBIA EL EQUIPO SI NECESITA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 VOLTS. REITERO QUE CAMBIO LA POSICIÓN CON RESPECTO A LA UBICACIÓN EN EL LAYOUT, YA QUE ACTUALMENTE AHÍ ESTÁ LA PARRILLA CON 1 SOLO QUEMADOR Y SU CAMPANA, POR LO CUAL MENCIONA LA CONTRATISTA QUE EL CAMBIAR LA TRAYECTORIA DE TUBERÍA Y CABLEADO REPRESENTA UN ADICIONAL, YA QUE ES UNA OPORTUNIDAD AL MOMENTO DE QUE UBICARON LA POSICIÓN FINAL DE TODOS LOS EQUIPOS, POR FAVOR IGUAL PEDIRÍA QUE SE REVISARA EL CIRCUITO, Y EL CUADRO DE CARGAS Y NOS INDIQUEN SI SE CAMBIA ALGÚN INTERRUPTOR O CALIBRE DE CABLE. | 2 | El proyecto está de acuerdo al prototipo y guías mecánicas correspondientes, de ser necesaria dicha implementación, que se avancen como una Orden de Trabajo. | 9 | 22781 | 1425
14118 | Coordinador de Store Planning Sistemas solicita a la Contratista instalar servicio de voz en Facturación. Se menciona que dicho servicio no viene indicado en el plano ID-04 SALIDAS VOZ Y DATOS y que no se puede ejecutar. Por lo cual, solicita por favor que se cargue este RFI para que el valide la OT por dicha instalación ya ejecutada por la contratista, ya que indico que se requería para concretar el enlace definitivo al CAE | 2 | El plano ID-04 Salidas de Voz y Datos se encuentra conforme a las guías mecánicas, por tanto, en caso de solicitud por parte de Store planning de agregar una salida de voz, no se puede considerar como una omisión de proyecto. | 4 | 22781 | 1402
14119 | SE SOLICITA SE CONFIRME SI EN ESTE FORMATO NO APLICA LA INSTALACIÓN DE SENSORMATIC EN EL AREA DE ACCESO DE CLIENTES. YA QUE EL PROYECTO NO LO CONTEMPLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14120 | Buen día, pedimos su apoyo para saber si estas CI'S serán aplicadas al proyecto: CI-22-028 CAMBIO _ Color de boquillas en muros generales en sanitarios de clientes y asociados. En el plano A-409 Sanitarios indica aún color Charcoal CI-23-018 ACTUALIZACION de la imagen del Comedor de asociados en MB , en el plano A-301 PLANO DE ACABADOS CORTES-MB-AYUTLA-3675 aún se indica muro en comedor color amarillo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14121 | Verificando la memoria descriptiva y los planos de firmes interiores y exteriores no hay una nota donde se especifique el tiempo de curado del concreto, esto con el fin de medir tiempos ya que se estaríamos afectando a la tienda tanto en recibo como en el área de carga y descarga por lo que la contratista propone utilizar un acelerante tanto en pisos interiores como en los exteriores, en interiores de 2 a 3 días (trastienda) y de 7 días en el área de andén de carga y descarga (MR-45) ¿Se acepta la propuesta? | 2 | Proyectos no tiene inconveniente en que se utilicen los aditivos siempre y cuando se cumpla con la especificación de Walmart 03300.04 – Aditivos, y que el proveedor de la mezcla garantice por escrito las características del concreto especificadas en el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
14122 | BUEN DIA, PEDIMOS SU AYUDA YA QUE SE HA DETECTADO QUE DE ACUERDO AL LISTADO DE SUMINISTROS, HAY DIFERENCIA EN LAS PASTILLAS A SUMINISTRAR AL IGUAL QUE NO TODOS LOS TABLEROS SE INDICAN EN LA LISTA DE SUMINISTROS COMO EL BCI Y EL TGN QUE EN DIAGRAMA UNIFILIAR INDICA QUE SERÁN TABLEROS NUEVOS. 3 pastillas de 2P-30A lo que va surtir el proveedor es 2 pastillas de 2P-30A 31 pastillas de 1P-20A lo que a surtir el proveedor es 25 pastillas de 1P-20A El proveedor suministrará 4 pastillas de 1P-15A en el cual no viene indicado en el cuadro de carga. El proveedor suministrará una pastilla de 2P-40A en el cual no viene indicado en el cuadro de carga. Los cuadros de cargas en el tablero GMB contamos con una diferencia en los siguientes conceptos: El proveedor suministrará 2 pastillas de 2P-20A y en el cuadro de carga piden 1. hace falta contemplar una pastilla de 2P-32A Los cuadros d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14123 | Para los trabajos de demolición exterior se requiere que se proporcionen los planos de instalaciones (media tensión, pluvial, sanitaria, sistema de puesta a tierra, alumbrado exterior, etc) con la finalidad de poder corroborar y sondear la ubicación de las instalaciones para evitar posibles afectaciones durante el proceso de los trabajos | 2 | No se cuentan con planos de instalaciones, por lo que se tendrá que verificar en sitio para evitar afectaciones a dichas instalaciones. | 9 | 22781 | 1425
14124 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO, PARA LOS DETALLES DE ARMADO DEL TOTEM PARA E-COMMERCE AL IGUAL SE INDICA UNA DEMOLICION PARA TUBERÍA PERO NO TENEMOS MAS DETALLE DE QUE TIPO DE TUBERIA Y COMO SE ALIMENTARÁ. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14125 | En el plano AC-04 Planta de conjunto terracerías, nos indica que en el área de andén de tráilers se demolerá completamente para colocar nuevo concreto hidráulico (MR-45), el detalle es que al estar ejecutando los trabajos nos percatamos de la existencia de un tanque de tormentas debajo del andén de trailers (se adjunta reporte) se requiere saber si se cancelará el tanque de tormentas, se reubicará o se dejará (no se demolerá esa zona) cabe señalar que el concreto existente de esa zona se encuentra en mal estado lo que puede ocasionar un riesgo a futuro en caso de recibir más peso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14126 | 1.-En el plano A101c Planta de acabados pisos nos indica en el detalle 10 la colocación de nuevos topes con una medida de 125 cms (9.8”) el tema es que están muy grandes en comparación de los que usualmente se colocan (4”), se requiere saber si se respetará la medida indicada en proyecto o se cambiara. 2.-En el plano AC-04a Planta de conjunto terracería detalles, traemos dos detalles el 05 que se refiere a las protecciones indicadas en el punto 13 (exterior de predio, 10”) y el detalle 06 que se refiere a las protecciones en andén (7”) el tema es que el detalle 06 no viene referenciado en el plano por lo que no se conoce su ubicación, normalmente se colocan en las rampas de acceso al andén por lo que se solicita que nos indiquen en qué parte serán ubicadas esas protecciones. Se adjunta reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14127 | En el plano Refuerzo Estructural en cubierta por CI de huracanes no viene el detalle de fijación de de los joist a muro ni a la estructura existente en tienda por lo que la contratista solicita un plano de detalles para poder proceder con la colocación del refuerzo estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14128 | Mantenimiento de tienda solicita realizar el cambio de toda la línea pluvial del área de andén antes del colado ya que comenta que se encharca e inunda el área debido a que la línea se obstruye siempre, el argumenta que se debe al tamaño de la tubería, se le mencionó que no está en alcance de proyecto y se notifica que mañana está previsto el colado del andén. Se adjunta reporte detallando algunas de las posibles causas del porque se encharca e inunda el área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14129 | BUEN DIA PEDIMOS SU APOYO, YA QUE DE ACUERDO AL PLANO A-101a - PLANO DE LAYOUT-1010949 LA PANTALLA DE TV DEBE COLOCARSE SOBRE EL PRETIL DEL MARCO DE TABLAROCA DE CAPACITACION Y DE ACUERDO AL PLANO GIE-02 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES-1010949 LA PANTALLA DEBE DE IR EN MURO DE COMEDOR AMARILLO, PEDIMOS SU APOYO PARA LA DEFINICIÓN YA QUE EL CONTACTO Y REFUERZO SE COLOCARON DE ACUERDO AL PLANO ELECTRICO. | 2 | Se debe colocar en el muro del comedor donde se tiene el refuerzo y contacto. | 1 | 22781 | 2559
14130 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO IE-10 - CUADROS DE CARGA HE, FHE, AA-1010949 EN EL CUADRO DE CARGA DEL FHE INDICA QUE LA BOMBA SUMERGIBLE DE CARCAMO DEBE SER 127V CON 1 FASE, EL PROVEEDOR DE AZUL DE MÉXICO SE HA PRESENTADO AL ARRANQUE E INDICA QUE ESE EQUIPO DEBE TENER PASTILLA TRIFASICA, POR LO QUE PEDIMOS LA CORRECCION Y EL CAMBIO DE PASTILLA CON EL PROVEEDOR DE TABLEROS ELECTRICOS PARA PODER TERMINAR EL ARRANQUE DE EQUIPOS. | 2 | Se envia boletin 15, CON EL CAMBIO DE ALIMENTACION MONOFASICA A TRIFASICA PARA CARCAMO.SE CAMBIO INT. TERMOMAGNETICO 1P-30A DELCTO. 13FHE POR UN INT TERMOMAGNETICO 3P-16AEN EL CTO. 19,21,23 | 4 | 22781 | 1402
14131 | ACTUALMENTE DONDE ESTARÁ LA BODEGA SE ENCUENTRA LA RED CONTRA INCENDIOS CON UNA ALTURA APRX. DE 2.40 MTS ¿SE DEBE SUBIR LA TUBERIA? ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO? | 2 | Buen día. No, ya que en plano DES-01 traemos una nota haciendo alusión al desmantelamiento de instalaciones así como la reconexión. | 1 | 22781 | 2559
14132 | AL DÍA DE HOY SOLO CUENTO COPN PARTE DE SUMINISTROS DE SISITMEAS DE CCTV E ILUMINARIA, ESTA INCOMPLETO LOS SUMINISTROS, ASÍ COMO HACE FALTA INSUMOS DE ELECTRICIDAD, SISTEMAS DE INTRUSION Y SISTEMA DE DETENCION DE HUMOS. ¿Cuándo LLEGAN TODOS LOS SUMINISTROS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14133 | PROVEEDOR CARRIER COMENTA QUE EL DUCTO DE RETORNO NO DEBE TENER REDUCCION Y CON UNA TRAYECTORIA RECTA DE 2 A 3 METROS PARA QUE EL COMPRESOR TENGA EL AIRE SUFICIENTE PARA HACER EL INTERCAMBIO DE CALOR Y ESTE NO SE DAÑE POR LO QUE SE REQUIERE LA MODIFICACION DE LOS DUCTOS DE INYECCION Y DE RETORNO, FAVOR DE INDICAR LAS NUEVAS Y MEDIDAS Y TRAYECTORIAS DE LOS DUCTOS YA QUE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y RED PCI LIMITAN EL CAMBIO DE LOS DUCTOS EXISTENTES. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | La propuesta de paso de ductos se compartio el viernes 17 de marzo. | 9 | 22781 | 1425
14134 | POR ESTE MEDIO EMVIO RFI SOBRE EL SIGUIENTE ASUNTO: EN EL ÁREA DE SUPER.COM QUEDARON EXPUESTAS LAS SALIDAS SECUNDARIAS DEL AIRE ACONDICIONADO QUE PRESTABAN EL SERVICIO A LAS ANTIGUAS ÁREAS DE GERENCIA, SUBGERENCIA Y CUARTO DE ALTO VALOR. DICHAS EXTENSIONES SE TENDRÁN QUE CANCELAR Y TAPAR LOS HUECOS, SE PIDE INDICACION PARA SABER COMO DEBERA QUEDAR EL AREA. | 2 | El proyecto generado por Diseño, no considera alcance de AA. Via correo se dio seguimiento con Eficiencia Operatva, quienes indicaron que se debera realizar el desmantelamiento de las instalaciones existentes. | 9 | 22781 | 1425
14135 | Los contactos marcados en el boletín los marca en mueble (H4) no son contactos sobre muro, ¿Cuál es el mueble que se va a colocar en esta parte? Ya que no viene detalle, no se si es una mesa de trabajo o un mueble de alto valor. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14136 | En donde se va a ubicar bodega de omnicanal tenenos la alarma sismica, ¿esta se va desmantela y se va a reubica? NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14137 | EN PROYECTO EJECUTIVO NO VIENE ALCANCE DE SISTE ANSUL Y ESTOS TRABAJOS NO LOS REALIZA LA CONSTRUCTORA, NO PODRIAN UNDICAR QUIEN REALIZA ESTE ALCANCE | 2 | Favor de revisar la informacion del proyecto carga en tririga, el alcance que se menciona esta indicado en el plano: GIAA-01-AA Sistema Contra Incendio en campanas de extraccion y este es alcance de la contratista. | 4 | 22781 | 1402
14138 | Referente a la respuesta que nos compartieron en el RFI de solicitud de información: 1033212 - 0 - SISTEMA DE ALCANCE DE SISTEMA ANSUL Les comentamos que en el listado de compras viene alcance de sistema contraincendios por parte de Walmart anexo el listado. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS saludos. | 2 | El alcance del sistema Ansul, sera suministrado por GNFR. | 9 | 22781 | 1425
14139 | SE REALIZAN MODIFICACIONES A LA BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO AL ESPACIO QUE SE TIENE EN SITIO ESTOS TRABAJOS YA SE REALIZARON SOLO PARA AVALAR QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL ESPACION QUE SE TIENE EN SITIO | 2 | RFI informativo | 0 | 22781 | 829
14140 | EN ESTE BOLETIN TENGO LAS SIGUIENTES DUDAS: 1. EL MUEBLE DE MEMBRESIA DONDE SE REUBICARA SERVICIO AL SOCIO ¿QUÉ MUEBLE SE QUEDA O SE REPARA EL EXISTENTE?; 2. PISO DEMOLICIÓN, PISO EXISTENTE DE LOSETA AL DEMOLER EL PISO NECESITA RESANE PORQUE SE ENCUENTRA PICADO PARA MAYOR ADHERENCIA DE LA LOSETA ESPESOR APROX. DE 1 CM, NECESITA RESANE, MANTENIMIENTO Y PULIDO ¿CUAL ES LA FORMA CORRECTA PARA ESTE PROCEDIMIENTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14141 | BOLETIN QUE RECIBIMOS DE ÁREA DE SERVICIO AL SOCIO PLANO DE EA Y FALTA PLANO DE CORRIENTE REGULADA, ESTE BOLETÍN SE RECIBIO DESPUES DE QUE SE INICIO LA OBRA, EN ESPERA DE PRESUPUESTOS. | 2 | Buen día. No entedemos el RFI, pueden darnos más octexto, gracias. | 0 | 22781 | 829
14142 | En la parte de Intrusión, proyecto marca en el listado de suministros trabajar con los sistemas existentes , en el sistema de Intrusión es difícil ya que es un sistema el cual ya está saturado , pero en los Layout, nos marca trabajar con un panel B?9513G . Los suministros que llegaron son para el Panel que esta en tienda , compatibles con el . Pero no hay espacios en el sistema, se tendría que solicitar un panel nuevo y para ello, se tiene que tener en cuenta que tendríamos que meter un nodo y un circuito adicional para nuestro panel . | 2 | Favor de volver a subir el RFI indicando cual es la duda, pareciera que este RFI es mas bien informativo sobre el nodo adicional que van a agregar. | 0 | 22781 | 829
14143 | Los refrigeradores nuevos se están apagando por que se bota la pastilla. Todo esta ejecutado conformé al proyecto. ¿se deben cambiar las pastillas de que tipo? o se debe poner un circuito adicional. Confirmar cual de las dos opciones u8n adicional. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14144 | En el plano IE-06 AIRE ACONDICIONADO-4913 El Proyecto marca la instalación de 6 cortinas de aire al exterior del Sam’s café, se marca la tubería de alimentación para las cortinas de aire y el interruptor de 2 x 30A con su caja registro por cada equipo. El equipo suministrado modelo CAF- 48 marca: Soler & Palau cuenta con una clavija por lo que se requiere de un contacto de servicio el cual no viene marcado en el plano de Proyecto yó en detalle, la canalización y cableado eléctrico está ejecutado conforme a Proyecto por lo que la instalación de dichos contactos sería un adicional ya que por temas de garantía de los equipos no se puede retirar yo cortar dicha clavija, otra opción sería cambiar el suministro por un modelo con conexión directa, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14145 | debido que se se realiza el cambio de modelo de pastillas para poder alimentar el omnicanal ¿walmart hace el cambio de pastillas ya que es suministro de walmart o quien lo hace? | 2 | En el sistema se cargo Boletín de cambio de pastillas para la conexión de área de omnicanal, también se te envió el Listado de Suministros el día viernes 14 de abril | 9 | 22781 | 1425
14146 | TECNICO DE CARRIER COMENTA QUE EL DREN DE CONDENSADOS SE REQUIERE CONFORME A MANUAL DE EQUIPO PARA EL CORRECTO DESAGUE Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y NO GENERAR CONDENSACIONES AL INTERIOR DE LOS DUCTOS YO TIENDA, FAVOR DE INDICAR SI ¿SE DEBE RALIZAR EL CAMBIO DEL DREN DE ACUERDO A MANUAL DEL EQUIPO CARRIER? NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Sí se debe aplicar el detalle del manual del fabricante, como se indica en la nota del detalle 1 plano IS-02. | 9 | 22781 | 1425
14147 | En el plano IAA-01 Instalación de aires en Oficinas y Fuente de sodas marca que el ducto de retorno a la UPE-06 debe tener una medida de 36 x 12” el cual se encuentra conforme a Proyecto, Proveedor carrier comenta que esta muy reducido y debe bajar en forma recta para que el equipo haga el intercambio de calor y el compresor no trabaje forzado y se pueda dañar, además de generar condensación al interior del equipo y de los ductos, por lo que recomiendan la modificación del ducto de retorno ¿que procede?. Se adjunta reporten en Notas y documentos. | 2 | Su apoyo con retroalimentacion ya que: El equipo se especificó para una caída de presión estática en ductos de 0.4 plg ca, por lo que sí debería tener capacidad. Primero hay que saber qué equipo se instaló, según el reporte es de 15 TR y el proyecto indica 12.5 TR, la configuración de ductos es diferente. En las fotos muestran los ductos existentes, el proyecto indica los ductos en otra zona, ¿el paso por muro se realizará como indica el proyecto o en otro sitio? Si el fabricante no garantiza su funcionamiento, se puede realizar una trayectoria más recta del ducto para que la revise, colocando el equipo en la posición respectiva. Si se realiza en la zona que muestran las fotos, se tendría que considerar otro equipo para la bodega de Omnicanal. | 1 | 22781 | 2559
14148 | EN EL PLANO IAA01-AA-INSTALACION DE AIRE EN OFICINAS Y FUENTE DE SODAS-4913 EN PLANO SE MARCA LA UBICACIÓN DEL DUCTO DE INYECCIÓN DE 16” X 10” PARA EL VENTILADOR DE INYECCION PASANDO EL EJE “G” DICHO DUCTO SE ENCUENTRA REUBICADO ENTRE LOS DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO EXISTENTES DE LA UNIDAD PAQUETE YA QUE EL PASO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICA, DUCTOS DE AIRE EXISTENTES Y RED PCI NO PERMITIERON LA INSTALACIÓN CONFORME A PROYECTO, ESTA MISMA OPORTUNIDAD SE PRESENTA PARA LAS NUEVAS REJILLAS CON PASO EN MURO MARCADAS EN EL NUEVO PROYECTO, SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO. FAVOR DE INDICAR SU REUBICACION O ¿SE REALIZA EL AJUSTE EN OBRA? NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | La propuesta se entrego el viernes 17 de marzo. | 9 | 22781 | 1425
14149 | En el plano GA-01 PLANO DE ACABADOS GENERALES EN ABARROTES-4913 El Proyecto marca la reubicación de la maquina de refrescos, se agrega nuevo gabinete para maquina de refrescos, la actualización de las ingenierías hidrosanitaria y eléctrica para la conexión del equipo de osmosis, así como la cancelación de rejillas obsoletas por la reubicación de equipos pero no se marcan yo indican demoliciones en ningún plano. Favor de enviar el plano de demoliciones para la corrección del Presupuesto ¿o se van a considerar como adicionales? NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14150 | La estructura conforme a proyecto esta seccionada en 3 puntos de mayasombra, con una separación de 3.90m entre columnas, lo cual se platico con proyectos para ejecutarla conforme a 2 puntos de malla sombra, seccionandolas de 4.50m de separación entre columnas, para poder conseguir el recubrimiento de los autos al 100%, ya que tenemos estacionamientos inclinados y se necesitaria saber si influye algun cambio en la estructura conforme el modelo matemático calculado de proyecto. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14151 | LOS FILTROS DE CARBON,UV NUEVOS SON MAS GRANDES QUE LOS EXISTENTES POR LO CUAL SERA NECESARIO CAMBIAR TUBERIAS Y CONEXIONES, O BIEN MANDAR EL EQUIPO IGUAL AL EXISTENTE. CUAL SERA LA SOLUCION? | 2 | En el plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA FUENTE DE SODAS-4913 se indica como un filtro pulidor existente y se solicita la renovación de los cartuchos, dado que el proyecto solo contemplaba la reubicación del local, se recomienda un equipo igual al existente. | 1 | 22781 | 2559
14152 | DESARROLLO DE PREGUNTA, INCLUIR REFERENCIA DE PROYECTO, AREA, DESCRIPCION ESPECIFICA Y ADJUNTAR LO ARCHIVOS SE ADJUNTA AL CORREO SI CUENTAN CON ELLOS (IMAGEN, CROQUIS, PROPUESTAS) | 2 | No se entiende la solicitud, favor de aclarar que informacion requieren. | 9 | 22781 | 1425
14153 | Buen día, por medio del presente envío RFI solicitado por Elisa Castillo, tenemos un tema con la extensión de las líneas telefónicas para el área del mueble del pick up, el proyecto no nos indica realizar la instalación, normalmente dejamos la preparación para que Telmex llegue e instale su línea directa. La pregunta es si la realizamos nosotros o la instalará Telmex | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14154 | El motivo de este RFI es para informar que tenemos un inconveniente con la tubería existente de las conexiones para las cámaras ya que se encuentra justo en la estructura de refuerzo que tenemos para los muros por lo que nos estorba para hacer los nuevos muros, la tubería y cajas no pueden recorrer hacia adelante ya que el cable está justo, recorrer implica ajustar toda la canalización de muchas de las cámaras que están cableadas sobre la misma,otras opciones serian dejar el muro interior a la altura de la tubería o hacer un cajillo para librarla. quedo atento a su respuesta para continuar con los trabajos. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Debido a que no se puede intervenir la instalación de CCTV existente, este tipo de cableado no debe tener interrupciones ni empalmes Se deberá realizar un cajillo de panel de yeso normal, que cubra la tubería de las cámaras en el área de Omnicanal y aplicar pintura de acuerdo al código de color que aplique para el muro que sea intervenido. | 37 | 22781 | 179
14155 | El motivo de este RFI es para preguntar cuál ubicación del adosado respetamos ya que en los planos del inicio del proyecto nos mandaron una ubicación que era justo arriba de la entrada del club, en los boletines nos indican una nueva ubicación, nosotros ya tenemos la canalización y cableado para la salida y poner el anuncio como los planos del inicio del proyecto, necesito que me indiquen si ahora respetamos las ubicaciones del boletín y que me confirmen si es un adicional ya que necesitamos hacer una nueva canalización y un nuevo cableado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14156 | El motivo de este RFI es para me brinde informacion sobre el muro de las pantallas ya que en ningún plano nos pide la instalcaion de contactos regulados y la instalacion de los nodos para alimentar las pantallas, ya que no los tenoemos por proyecto no podemos hacer que funcionen sin estos servicios. Entonces la pregunta es si realizamos la instalación de los mismo. | 2 | En el plano ID-01 ENERGIA REGULADA-4879 se indican los contactos para pantallas En el plano ID-04 VOZ Y DATOS-4879 se indican nodos de datos Sin embargo revisando la guia del proto, el nodo no es necesario. | 4 | 22781 | 1402
14157 | El motivo de este RFI es para me brinde informacion sobre el muro de las pantallas ya que en ningún plano nos pide la instalcaion de contactos regulados y la instalacion de los nodos para alimentar las pantallas, ya que no los tenoemos por proyecto no podemos hacer que funcionen sin estos servicios. Entonces la pregunta es si realizamos la instalación de los mismo. | 2 | La información para conexión de las pantallas se indica en los siguientes planos. En el plano ID-01 ENERGIA REGULADA-4879 se indican los contactos para pantallas En el plano ID-04 VOZ Y DATOS-4879 se indican nodos de datos Sin embargo, se confirma que los nodos de datos no aplican al proyecto ya que no se requieren conforme a las guias del prototipo y que debera realizarse la deductiva correspondiente. | 4 | 22781 | 1402
14158 | El motivo de este RFI es para dar seguimiento a la información que nos brindan para la colocación del tablero eléctrico para la energía regulada, el plano nos indica colocar el nuevo tablero para alimentar la nueva área de omnicanal, sin embargo no nos indica que va a pasar con la nueva área de servicio al socio donde antes era +vision ya que también se nos solicitaron nuevas instalaciones con servicios de contactos regulados por lo que necesitamos que nos indiquen sin también van conectados a este nuevo tablero. | 2 | Se carga en carpeta boletines: Bol-07 Alimentacion Energia Regulada. Bol-08 Cuadros de carga | 4 | 22781 | 1402
14159 | Buenas tarde el motivo de este RFI es para solicitar información ya que los tableros UPS 1 y UPS 2 para energizar los contactos regulados no cuentan con espacios disponibles se encuentran todos llenos así como no se cuenta con el espacio para conectar la tierra. necesitamos 2 barras de tierra PK 27 y 2 barras de tierra PK 12. entonces necesito que nos indiquen el paso a seguir como los energizamos? NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14160 | Buena tarde, por medio del presente envío RFI para dar seguimiento a respuesta que nos dieron de la barra de panico para la puerta de Pick Up, nos indicaron que se debe considerar BARRA DE PÁNICO CON JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR Y CILINDRO CON MARIPOSA EN INTERIOR MARCA DETEX MOD. ECL-230X-TDB (CERROJO, SUPERIOR MEDIO Y CERROJO INFERIOR)., Por esto entendemos que se considera adicional porque no está en proyecto la barra anti pánico y se está solicitando posteriormente. Por favor confirmar | 2 | Se confirma que la barra es un adicional | 1 | 22781 | 2559
14161 | EN BOLETIN DE ADOSADO ESTÁ MARCADO DEL LADO CONTRARIO A PROYECTO ORIGINAL, REUBICARLO GENERA ADICIONAL YA QUE LA INSTALACIÓN ESTÁ INTALADA Y CABLEADO; ES CORRECTO EL CAMBIO DE LUGAR, DE SER ASÍ GENERA UN ADICIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14162 | POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITO APOYO PARA EL ENVIO CORRECTO DE LOS, SOLICITAMOS A USTEDES SEAN ENVIADOS LOS DETECTORES DE HUMO, DE LA MARCA BOSCH; PARA PODER HACER LA INSTALACION EN EL PANEL EXISTENTE.EQUIPOS DE PANEL DCI YA QUE ESTOS SON INCOMPATIBLES CON NUESTRO PROYECTO. MOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14163 | en la nuevo sitio de se va a reubicar membresias va mueble de alto valor o jaula de alto valor, en ningun boletín tengo a detalle dicho mueble de alto valor, por favor de enviarlo | 2 | El mueble de alto valor es reutilizado, en el plano DES-01 se indican los muebles que seran reubicados de acuerdo a nueva configuración de Layout. | 4 | 22781 | 1402
14164 | ¿QUÉ LUMINARIA QUE LLEVARA SERVICIO AL SOCIO (POR REUBICACIÓN)?, YA QUE LA QUE ESTABA ANTERIORMENTE SE DESMANTELO COMO PROYECTO LO INDICABA Y TIENDA LO MANDO A EMBALAJE. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14165 | Las pastillas para luminaria no corresponden para el tablero ya que son diferente Marca, la Marca de pastilla es SIEMENS CLAVE 256SIEM MODELO A7B10000022558, se requiere cambio para el tablero marca SQUARE D, las pastillas deben ser Marca SQUARE D MODELO ECB1401563, requiero el cambio para poder energizar el área de Omnicanal. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS DE IMAGENES EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Deberá realizarse el cambio de modelo de pastillas para poder alimentar el área de Omnicanal. Se carga boletín de cambio de pastillas en tririga. | 35 | 22781 | 28
14166 | Favor de cargar la lista de suministros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14167 | PROVEEDOR CARRIER COMENTA QUE EL DUCTO DE RETORNO NO DEBE TENER REDUCCION Y CON UNA TRAYECTORIA RECTA DE 2 A 3 METROS PARA QUE EL COMPRESOR TENGA EL AIRE SUFICIENTE PARA HACER EL INTERCAMBIO DE CALOR Y ESTE NO SE DAÑE POR LO QUE SE REQUIERE LA MODIFICACION DE LOS DUCTOS DE INYECCION Y DE RETORNO, FAVOR DE INDICAR LAS NUEVAS Y MEDIDAS Y TRAYECTORIAS DE LOS DUCTOS YA QUE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y RED PCI LIMITAN EL CAMBIO DE LOS DUCTOS EXISTENTES. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | El ducto de inyección nuevo de 30 x 20 se está ubicando donde está el ducto existente de inyección 40 x 20, por lo que no debe tener problema. El paso con rejilla de 30 x 15 se está ubicando donde está el ducto existente de retorno 30 x 20, por lo que no debe tener problema. Es de menor dimensión. Para las otras 2 rejillas, sí hay espacio debajo de las tuberías de PCI y eléctricas. Si la altura no es suficiente se pueden considerar rejillas de 32" x 12". | 4 | 22781 | 1402
14168 | DESARROLLO DE PREGUNTA, INCLUIR REFERENCIA DE PROYECTO, AREA, DESCRIPCION ESPECIFICA Y ADJUNTAR LO ARCHIVOS SE ADJUNTA AL CORREO SI CUENTAN CON ELLOS (IMAGEN, CROQUIS, PROPUESTAS) | 2 | No se entiende la solicitud, favor de aclarar que informacion requieren. | 9 | 22781 | 1425
14169 | Referente a la orden de cambio de Nueva OC, 1012918 - Distribution Center - CEDIS Culiacán SCBS SECOS (CEDIS Seguro) , 7487 -OC2 - GNFR, CONSTRUCCIONES - Actualización de proyecto por cruce de alcances con proveedor de equipos (Iksusi). En TRIRIGA no se ve reflejada OC DE INTERIORES - Instalación Electrica y UVIE - Revisión Proyecto Por favor de validar. | 2 | Las carpetas se encuentran activas, se visualizan correctamente. | 4 | 22781 | 1402
14170 | PARA DAR DE ALTA LOS EQUIPOS EN AREA DE OMNICANAL SE DEBEN CONMECTAL AL PANEL EN EL CUARTO DE SISTEMAS. ESTO NO ES POSIBLE PORQUE NO HAY ESPACIOS DISPON NIBLES EN EL PANEL. TAMPOCO SE PUEDE HACER EL CAMBIO 1 A1 PORQUE LOS CABLES EXISTENTES SON CLASE 5 Y EL NUEVO CABLEADO ES CLASAER 6. SE DEBERÁ COLOCAR UN PANEL NUEVO PARA ESTE FIN (TRAMBIEN SERVIRA PARA CONECTAR LAS CAMARAS CCTV Y EQUIPOS DE BODEGA) ¿CUANDO LLEGARA ESTE PANEL ? | 2 | Buen día. En el proyecto se considero el suministro de los elementos nuevos para la conexión del área de omnicanal, se adjunta imagen de Plano LP-02 y Listado de Suministros. | 9 | 22781 | 1425
14171 | Muy buen día. 1.- De acuerdo al plano “1147_A-100Ca ACABADOS EN PISOS”, será necesario reparar las grietas y la aplicación de autonivelante, en el piso existente previo a la instalación del piso vinílico, por lo tanto ¿dichos trabajos son realizados por el proveedor o por la contratista? Si se realiza por contratista ¿qué área debe de considerarse para efectos de concurso de cada uno? 2.- De acuerdo al plano “1147_DEM-06 DESMANTELAMIENTOS GENERALES”, es necesario mover vitrinas refrigeradas, ¿Se debe de considerar renta de vitrinas autocontenidas para baja temperatura O de equipo Thermoking? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14172 | EN EL PLANO A-419c Puerta Omnicanal el Proyecto marca una puerta nueva doble de acero con barras Detex con accesorios, la cual lleva un poste fijo al centro de la puerta para la apertura y cierre de las hojas individualmente, por parte de la Gerencia de tienda solicitan que el poste no sea fijo y se realice una modificación a este se adjunta evidencia. Nota: se adjunta porpuesta con imagenes en la pestaña de Notas y documentos | 2 | Favor de volver a subir este RFI correctamente, ya que el RFI se subiÃ³ a la unidad SM Colima, pero la preguntas es por SM Nuevo Vallarta. | 0 | 22781 | 829
14173 | EN EL PLANO A-419c Puerta Omnicanal el Proyecto marca una puerta nueva doble de acero con barras Detex con accesorios, la cual lleva un poste fijo al centro de la puerta para la apertura y cierre de las hojas individualmente, por parte de la Gerencia de tienda solicitan que el poste no sea fijo y se realice una modificación a este se adjunta evidencia. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14174 | Se solicita informacion debido a que realizamos la instalacion de la puerta para exterior del pick up, el proyecto nos indica colocar una cerradura marca phillips mod.425 Mc. sin embargo no se le instalo debido a que es una puerta reforzada y siempre se instala con barra antipanico, quedamos a la espera de que nos indique el procedimiento seguir. MOTA: ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Se debe considerar BARRA DE PÁNICO CON JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR Y CILINDRO CON MARIPOSA EN INTERIOR MARCA DETEX MOD. ECL-230X-TDB (CERROJO, SUPERIOR MEDIO Y CERROJO INFERIOR). | 1 | 22781 | 2559
14175 | El motivo de este RFI es para informar un hallazgo, en el plano del boletín nos pide colocar una bocina de sonido sin embargo no está considerando que por la parte del plafón que se desmantelo se encuentran los cables del sonido de la tienda que solo se encuentran así sin ninguna tubería ni protección, solo están colgados sobre la nueva área de bodega, cual seria el paso a seguir ya que para dejarla bien y oculta necesitamos hacer la trayectoria con nueva tubería y de esa manera buscar la conexión a nuestra bocina nueva y que todo el cable quede oculto. Sin embargo estos trabajos serian adicionales y necesito que me indiquen el paso a seguir. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14176 | 3.REUBICACION DE CÁMARAS EXISTENTES EN FALDON, YA QUE TENGO CÁMARAS QUE OBSTRUYEN LOS TRABAJOS A REALIZAR COMO SON MANIOBRAS DE HERRERÍA Y SOLDADURAS, TRABAJOS DE TABLAROCA. EL DESMANTELARLAS Y REUBICARLAS ¿QUIÉN DESINSTALA Y REUBICA LAS CAMARAS? | 2 | Buen día. El desmontaje de las cámaras así como su recolocación será a cargo del contratista como lo indica el plano DES-01 Desmantelamientos Lomas Verdes-4879, se envía boletín con la ubicación de las cámaras. Tal como fue repsondido via mail el 2401 | 37 | 22781 | 179
14177 | Me podrian ayudar a revizar el boletin de la nueva señalizacion enviada, el plano BOL-03 señalizacion que nos mandaron nos indica detalles inductivos para walmart.com y este proyecto es de Sams.com Pick Up. MOTA: ADJUNTAN ARCHIVOS PDF Y PLANO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | El boletin muestra principalmente la ubicacion y detalle contructivo de la señalizacion, favor de aclarar con el equipo de construciones si el "arte" sera alcance de la contratista y del proveedor de GNFR. | 9 | 22781 | 1425
14178 | Buen día Arquitecto, el motivo de este RFI es para infirmar que al realizar nuestro cableado para los contactos regulados nos percatamos que el tablero HN no tiene neutro, los interrumpoter existente cuentan con cable pero al destapar el registro nos damos cuenta que todos estan cortados, entonces al no tener neutro en el tablero no podemos realizar la instalacion, para realizarla a ese tablero nesesitamos ponerle el neutro y eso nos implica revisar a que transformador podriamos conectarnos, todo eso lleve cableado y canalizacion de tuberia, libransa, etc. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14179 | El motivo de este RFI es para informar que al realizar nuestro cableado al tablero HN para las lamparas del omnicanal y area de membresias nos percatamos que el tablero no tiene neutro, los interruptores existente cuentan con cable pero al destapar el registro nos damos cuenta que todos están cortados, entonces al no tener neutro en el tablero no podemos realizar la instalación, para realizarla a ese tablero necesitamos ponerle el neutro y eso nos implica revisar a qué transformador podríamos conectarnos, todo eso lleve cableado y canalización de tubería, libranza, etc., entonces necesitamos saber cuál será el plan a seguir. Envío formato de RFI y foto de como se ve el tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14180 | El motivo de este RFI es para informar que al realizar nuestro cableado al tablero HN para las lamparas del omnicanal y area de membresias nos percatamos que el tablero no tiene neutro, los interruptores existente cuentan con cable pero al destapar el registro nos damos cuenta que todos están cortados, entonces al no tener neutro en el tablero no podemos realizar la instalación, para realizarla a ese tablero necesitamos ponerle el neutro y eso nos implica revisar a qué transformador podríamos conectarnos, todo eso lleve cableado y canalización de tubería, libranza, etc., entonces necesitamos saber cuál será el plan a seguir. Envío formato de RFI y foto de como se ve el tablero. | 2 | Al no tener neutro el tablero HN deberá considerarse la conexión al tablero OM nuevo, este tablero cuenta con la capacidad para la conexión y se encuentra colocado en el mismo EDC frontal. De esta forma no se generarían canalizaciones nuevas ni libranza. | 17 | 22781 | 31
14181 | El motivo de este RFI es para dar seguimiento a la respuesta del RFI en el que nos indican que se genera un boletín y se solicitará el suministro de un tablero nuevo para el cuarto frío, la pregunta es que si el tablero nuevo va a sustituir a uno de los existentes o se colocara para los servicios nuevos, ya que si es para sustituir el tablerono es posible porque los cables existentes de los circuitos no nos van a dar en las distancias y el meter los nuevos circuitos también nos genera más trabajo ya que tenemos que sacar todo nuestro cableado y reubicar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14182 | Buena tarde, por medio del presente envío RFI de sistemas especiales, el mueble de alto valor en proyecto no nos indica que debe de ir alarmado, el día del recorrido con equipo de walmart se les comentó y nos dijeron que sí así lo mandaron que no se alarme, sin embargo se envia RFI para que nos indiquen si lo alarma o lo dejamos así ya que todos los muebles han sido alarmados | 2 | De acuerdo a la ultima información que se emitió, referente al arreglo de cambio de equipos a marca Bosch (ajuste de planos de detección), se dejo indicado el alarmado para los muebles de alto valor. | 4 | 22781 | 1402
14183 | Buen día, por medio del presente envío RFI solicitado para revisar alcance en vano para puerta de alto impacto, el tema es que gerencia nos pide colocar muro de tablaroca del paño del muro existente hasta la viga de refuerzo que colocamos para que no se vea ese espacio abierto arriba de la puerta, a ese espacio se le colocaria lamina a 40 cm de altura para que no se vea el paño de la tabla entre el plafon, sin embargo en el recorrido con gerencia nos indica que el quiere que se le forre con la tabla para que se vea parejo hasta la viga, lo del tema del sardinel y el muro existente se le mencionaba porque el proyecto indica que entre el muro interor de durock y la lamina perimetral exterior existe muro de block y deberia de continuar hasta los vanos de la puerta, ya que no exiten se le colocaron los muros de tabla y el plafon, la parte del interor de la bodega tambien se quedo con la lami | 2 | Se carga Boletin con el ajuste del faldon hasta 4.90m de altura. | 1 | 22781 | 2559
14184 | Buen día, por medio del presente envío RFI solicitado para revisar alcance en vano para puerta de alto impacto, el proyecto nos indica que tenemos muro existente de block en todo el perimetro de la tienda, pero solo tenemos un sardiel y lamina fijada a los montenes de la estructura, el tema es que en el vano donde se colocara la puerta de alto impacto solo realizamos el refuerzo de PTR y forramos con tablaroca los muros laterales y el palfon, se dejo a paño del muro perimetral de durock que trae la tienda y al realizar recorrido con Gerencia de la Tienda nos dice que no lo quieren asi y quieren que coloquemos tablaroca al paño de la viga de refuerzo que colocamos que son 5m de altura. Entendemos que este trabajo seria un adicional por lo que quedamos a la espera de sus comentarios ya sea para autorizar los tranajos o infomar respuesta MOTA: ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Favor de proporcionar una explicación más clara y detallada sobre la situación que se les presenta en sitio. Dentro de lo que comentan mencionan un sardinel y una viga, pero ninguno de estos dos elementos se logra identificar dentro de la foto adjunta que envían. Su apoyo para volver a subir el RFI con mas informacion al respecto. | 19 | 22781 | 18
14185 | Buen día, por medio del presente envío RFI solicitado para revisar tema tratado en recorrido con personal de Walmart, se les comentó que el proyecto nos envía pastillas de 15 A. sin embargo cuando se realizaron pruebas eléctricas nos bajan los voltajes y al conectar más aparatos nos bota la pastilla, también hay que considerar que llevamos 4 refrigeradores y no nos va a ser suficiente el Amperaje para un buen funcionamiento o se nos van a estar bajando las pastillas y se nos estará calentando el cable | 2 | Se carga boletin "Revision de Amperaje" | 4 | 22781 | 1402
14186 | Buena tarde, por medio del presente envío RFI de sistemas especiales el tema es que al realizar la instalación de datos nos percatamos que nos falta un panel de parcheo de 24 puertos Hubbell ya que no tenemos espacios suficientes para conectar y el proyecto nos indicó trabajar con el equipo existente. MOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS COMO DOCUMENTO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Nos podrían indicar de favor si se refieren a los servicios de voz y datos del área de omnicanal ya que, en sitio los racks si contaban con espacios disponibles. | 4 | 22781 | 1402
14187 | El motivo de este RFI es para seguimiento a la respuesta que nos brindan sobre el hallazgo del cable de bocinas de sonido, nos indican colocar la tubería para todos los cables sin embargo quisiera saber si se dejara el mismo cableado o se colocara con el mismo, tal como se mando en el reporte se aprecia que tiene muchos empalmes por lo que al realizar dicho trabajo se tendrán que hacer aún más para conexiones y canalización, por lo que la pregunta es si se dejara el mismo cableado o se tiene que colocar el cableado nuevo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14188 | REGUNTA RFI requerimiento de Información Buenas tardes el motivo de este RFI es para solicitar información del tablero nuevo que nos enviaran para los contactos de servicios al socio y del omnicanal si nos pueden compartir información del modelo del tablero y la distancia mínima de acuerdo a la norma que se debe de tener entre tablero y tablero, también solicitar se nos compartan las actualizaciones de los planos tanto eléctricos, alumbrados y contactos regulados ya que todos presentaron modificaciones, para la actualización a la UVIE. También se les comenta que todos los trabajos que se quedaran pendientes serán considerados adicionales debido al tiempo de entrega de los suministros la gente ya no puede terminar los trabajos y me esta generando tiempos muertos y visitas en falso por lo que ya se retiro, para terminar dichos trabajos nos están cobrando los regresos y no puede ser considerado dentro del presupuesto. | 2 | Se envía imagen de ubicación de tablero así como el modelo del tablero, las actualizaciones de los planos finales deben ser por parte de la contratista para el proyecto ASBUILT. | 4 | 22781 | 1402
14189 | El motivo de este RFI es para solicitar información ya que en sitio contamos con 3 cámaras que no se encuentran en ninguna parte del proyecto (SM LOMAS VERDES), en recorrido con Elisa y Tonatiu se nos solicitó que se quedaran en el mismo lugar sin embargo para realizar nuestro refuerzo para el muro y el hacer el muro se tenían que retirar, nos piden colocar en la misma ubicación sin embargo al desconectar se desconfiguran y se van las señales, pare ello tenemos que realizar nuevamente la canalización en el nuevo muro y estructura, tenemos que colocar las conexiones que son categoría 5 y sobre todo traer al técnico a realizar la configuración, la pregunta es si realizamos nuevamente la conexión nos va a generar un adicional por reubicación y configuración de las mismas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14190 | Buenas tarde el motivo de este RFI es para dar seguimiento a la solicitud de información para colocar los circuitos de contactos regulados al tablero, nos respondieron que al realizar su levantamiento se percataron de que se cuenta con 6 espacios sin embargo me parece que no lo destaparon porque la masa del tablero es para 20 circuitos por lo que claramente en la foto se aprecian 18 ocupados y dos disponibles, en ese UPS solo pudimos conectar 2 circuitos, y aun tenemos que conectar los que nos falta y los de la nueva área de membresías por que no nos será posible conectar a este tablero y en el UPS 2 tampoco tenemos espacios, la pregunta es que hacemos? OTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14191 | Buenas tarde el motivo de este RFI es para el seguimiento a l apregunta que se mandó para la ubicación de la salida del adosado, nos respondieron que hay que respetar el plano A-200 Fachadas Lomas Verdes-4879 sin embargo en los planos eléctricos del proyecto nos brinda otra ubicación por lo que al realizar toda la canalización eléctrica se realizó conforme al plano IE-02 Contactos normales-4879 los cuales nos dan otra Ubicación, entonces qué ubicación respetamos considerando que la canalización se realizó de acuerdo al proyecto de planos eléctricos y realizar en la nueva ubicación que se rectifico pero hasta que enviaron el BOl-1.6 contactos normales-4879 tendría un costo ya que hay que hacer nuevas canalizaciones y nuevo cableado le envió los planos en los que podemos observar las ubicaciones, la ubicación que solicitó el proyecto Eléctrico IE-02 Contactos normales-4879 y cuando lo actualizaron en el BOl-1.6 contactos normales-4879. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14192 | POR ESTE MEDIO EMVIO RFI SOBRE EL SIGUIENTE ASUNTO: EN EL ÁREA DE SUPER.COM QUEDARON EXPUESTAS LAS SALIDAS SECUNDARIAS DEL AIRE ACONDICIONADO QUE PRESTABAN EL SERVICIO A LAS ANTIGUAS ÁREAS DE GERENCIA, SUBGERENCIA Y CUARTO DE ALTO VALOR. DICHAS EXTENSIONES SE TENDRÁN QUE CANCELAR Y TAPAR LOS HUECOS, SE PIDE INDICACION PARA SABER COMO DEBERA QUEDAR EL AREA. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Faovr de volver a cargar la informacion ya que no puede visualizarse. | 9 | 22781 | 1425
14193 | Buena tarde, por medio del presente envío RFI solicitado para dar seguimiento al tema de suministros para sistemas especiales, lo que se comentó en el primer RFI es que en la parte de Intrusión, proyecto marca un listado de suministros y trabajar con los sistemas existentes , sin embargo en el sistema de Intrusión existente no podemos trabajar ya que ese sistema está saturado, en los Layout, nos marca trabajar con un panel B9513G . Los suministros que llegaron son para el Panel que está en tienda , compatibles con el. Lo que necesitamos de este RFI es que nos indiquen si debido a que no tenemos espacios nos van a suministrar el panel con todos los equipos tal como los manda el proyecto, o si la intención es que instalemos los equipos que nos mandaron necesitan mandar un panel como el existente en tienda ya que los equipos son compatibles con ese modelo y el que está en sitio no tiene esp | 2 | El panel si se indico en listado de suministros junto con el modelo y marca que se debe suministrar siendo el (B4512) marca Bosch y la fecha en la que se cargo a tririga fue el día 6enero2023 | 9 | 22781 | 1425
14194 | Buenas tardes, por medio del presente se da seguimiento a la respuesta del RFI enviado el día de hoy, el panel que se está solicitando es para voz y datos, si vemos el panel de frente si se observan espacios sin embargo al revisarlo los espacios ya están ponchados y tienen servicios dados de alta, se encuentra otro panel pero es de medios digitales y este si tiene espacios, me dicen que si pueden conectarse a ese panel pero que necesitan autorización ya que sería bajo nuestra responsabilidad ya que el panel para datos debe de ser independiente MOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS FOTOGRAFIAS EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Al momento de realizar el levantamiento se observÃ³, dicho panel de voz y datos, con espacios disponibles y por ende se indicÃ³ que se conectaran al mismo. Nosotros no podemos autorizar la sugerencia de conexiÃ³n que se menciona en cuerpo de RFI | 4 | 22781 | 1402
14195 | El motivo de este RFI es para dar seguimiento al la respuesta del RFI que se mandó para la reubicación de las cámaras, nos dicen que debemos colocarlas y que no se considera adicional por la nota que viene en el plano con el cual armamos el catálogo, la cuestión es que no se puede haber considerado en nuestro presupuesto ya que nosotros lo hacemos con los planos que nos envían y en ninguno de ellos aparecen esas cámaras, es por ello que nosotros no podemos saber lo que hay en sitio debido a que no realizamos levantamiento. Para ejecutar es un trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14196 | Buenas tardes el motivo de este RFI es para dar seguimiento a la respuesta que obtuvimos para solicitar información de cómo reubicar el mueble de alto valor, se le comentó que no se puede migrar porque era un mueble que se componía de repisas sujetas a muro y tablaroca como el marco que lo contenía., y nos mandan un boletín en el que nos indican solo poner canes de madera a los muros laterales, sin embargo aun así no es posible colocar ya que las repisas también tienen que ir ancladas al muro debido a que el mueble no tiene cuerpo, en la ubicación en la que se encontraba las repisas se encontraban ancladas al muro pero es de block, entonces si la solución es poner canes de madera se tiene que considerar que hay que abrir el perímetro completo del mueble para reforzar con canes tanto los laterales como el fondo. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Deberán colocarse canes de madera en el fondo del mueble de alto valor tomando en consideración abrir el perímetro interior del mueble para colocar las repisas. | 1 | 22781 | 2559
14197 | En el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-4913 el Proyecto marca la instalación de overheads en las 3 puertas de la bodega de Omnicanal cabe aclarar que no son puertas de seguridad por lo que no requieren ser alarmadas. Favor de indicar si se cancela la instalación de estos dispositivos ya que es un error de Dibujo. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | En todos los proyectos de Omnicanal 2021 que trabajamos se consideró la colocación de alarmado en las puertas. Para la última actualización que realizamos que fue Carretera 57 (Omnicanal 2022) se retiró el alarmado en la puerta de bodega a piso de ventas pero el resto se mantuvieron. Si la cancelación de la instalación depende de la actualización solo aplica para esa puerta. | 1 | 22781 | 2559
14198 | EN EL PROYECTO EJECUTIVO NO VIENE ALCANCE DE SISTEMA ANSUL Y ESTOS TRABAJOS NO LOS REALIZA LA CONSTRUCTORA, NOS PODRIAN INDICAR QUIEN REALIZA ESTE ALCANCE YA QUE EN EL PROYECTO NO VIENE ALGUN PLANO PARA EL MOVIMIENTO DE ESE EQUIPO Y ES NECESARIO PARA REALIZAR LA MIGRACION DE OPERACIONES DE UNIDAD | 2 | Favor de revisar la informacion del proyecto carga en tririga, el alcance que se menciona esta indicado en el plano: GIAA-01-AA Sistema Contra Incendio en campanas de extraccion y este es alcance de la contratista. | 4 | 22781 | 1402
14199 | Buena tarde, por medio del presente envío RFI para indicar que no hemos tenido respuesta del tema de suministros para Sistemas Especiaes, el tema ha sido que tenemos una diferencia de listado de suministros vs planos para sistema de intrusión. Los equipos enviados son para el panel existente pero no tenemos espacios, se solicita se puedan enviar los suministros tal como los indica proyectos NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | En su momento cuando se realizo el proyecto, se contaban con los espacios disponibles. La propuesta seria cambiar el video grabador por el modelo XRN-810S-2TB el cual ya contara con las salidas PoE para conectar directo las cámaras. | 37 | 22781 | 179
14200 | El motivo de este RFI es para informar que el mueble de alto valor que se encuentra en el area de atencion al socio no puede ser reubicado así como su estado actual ya que no cabe ni en la altura ni en lo ancho en la nueva área ya que el espacio es menor y el plafón es más bajo, en altura hay que cortarle 5 cm y en lo ancho hay que quitarle dos puertas que son 1.00 m, también hay que cortarle ese metro a los bastidores, la reubicación es en un muro de tablaroca por lo que hay que abrir el muro y colocar refuerzos para poder sujetar todos los bastidores o la otra opción hacer un cajón perimetral con los refuerzos necesarios y de ahí sujetar todos los bastidores, y puertas, además de que al ser un mueble viejo al desmontar y retirar los bastidores las tapas se están rompiendo. Quedo atento a la respuesta para poder continuar con los trabajos y hay que considerar que hacerlo es un adicional. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | De acuerdo a la visita que se realizó el día 12 de julio a la unidad, se pudo verificar que el área destinada para la colocación del mueble de alto valor en la propuesta de ubicación es correcta de acuerdo al proyecto, por lo tanto la ejecución en obra fue equivocada. La distancia encontrada en sitio de la nueva ubicación de servicios al socio es de 3.56m. En proyecto y en sitio se tiene una distancia de 4.86m. por lo tanto es un error de ejecución de obra. La altura del plafón en el área donde se encontraba servicios al socio era de 2.40, en el proyecto se indico la misma altura, en sitio se encontró que el plafón tiene una altura de 2.36 m. | 1 | 22781 | 2559
14201 | Buen día Arquitecto, el motivo de este RFI es para infirmar el tema que se tiene con las camaras que no estan funcionado, tal como se lo comente es porque el NVR existente en tienda no soporta la conexión de las mismas, por lo que le comente que para su correcto funcionaminto tenemos que cambiar el NVR existente por otro de minimo 8 canales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14202 | Buen día, por medio del presente envío RFI solicitado, gerencia de la tienda nos pide que coloquemos lamina galvanizada antiderrapante a columna que se encuentra justo enfrente del muro del Pick UP para que se vea como la lamina que colocamos en muros interiores, tambien nos pide la aplicacion de pintura de la estructura. Entendemos que este trabajo seria un adicional por lo que quedamos a la espera de sus comentarios ya sea para autorizar los tranajos o infomar respuesta MOTA: ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | Revisando el CDP, la protección solo se considera si están expuestas a circulaciones de carritos, patín yo montacargas, por lo que la columna en cuestión a la que se refieren en este caso, no aplica. La columna que mencionan es perimetral y aparte se ubica un bolardo justo al lado de la misma que se debe colocara para la protección de las puertas de alto impacto ubicadas en la misma zona. La pintura que mencionan aplicar, esta considerada dentro de los alcances de proyecto: | 1 | 22781 | 2559
14203 | Buen día, por medio del presente envío RFI solicitado para revisar listado de suministros ya que nos hace falta una PANTALLA LCD 22'' y su SOPORTE A PARED, se indico que no se cuenta con ellos en tienda, esto es para el area de Omnicanal. | 2 | el monitor si está considerado en el área de omnicanal, así mismo, está indicado en el listado de suministros. Cabe mencionar que no requerimos dos monitores, debido a que se indicó conectar al videograbador existente que ya tenía pantalla. | 37 | 22781 | 179
14204 | Buen día, por medio del presente envío RFI solicitado, tenemos un tema con CCTV para podear hacer funcianar las camaras y se requiere switch para alimentar las cámaras ó bien NVR de 8 oh 16 canales con salida independiente, no contamos con estes suministros en tienda. | 2 | el proyecto original se resolvia con la conexion a los equipos existentes. Se propone realizar el suministro del equipo Grabador de video en red de 8 canales incluye mouse HANWHA XRN-810S-2TB el cual ya contara con las salidas PoE para conectar directo las cámaras. | 37 | 22781 | 179
14205 | LOS FILTROS NUEVOS SON MAS GRANDES QUE LOS EXISTENTES, LA PREGUNTA ES LA TUBERIA SE MODIFICA, O LOS FILTROS SE CAMBIAN, SE ANEXA REPORTA FOTOGRAFICO PARA MEOR ACLARACION. YA QUE NO EXISTE GUIA MECANICA QUE NOS INDIQUE ESTOS CAMBIOS MOTA: ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | En el reporte que envían hacen referencia a un cuarto de bombas, para el proyecto de Omnicanal no tenemos alcances en el cuarto de bombas se está reutilizando la misma trayectoria existente de fuente de sodas. Los únicos cartuchos que se indican para la sustitución son los del filtro pulidor reubicado. | 4 | 22781 | 1402
14206 | LOS FILTROS NUEVOS SON MAS GRANDES QUE LOS EXISTENTES, LA PREGUNTA ES LA TUBERIA SE MODIFICA, O LOS FILTROS SE CAMBIAN, SE ANEXA REPORTA FOTOGRAFICO PARA MEOR ACLARACION. YA QUE NO EXISTE GUIA MECANICA QUE NOS INDIQUE ESTOS CAMBIOS MOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 | La conexiÃ³n de los filtros que se mencionan, no son parte del alcance proyecto Omnicanal, ni del movimiento del Sams Cafe. | 4 | 22781 | 1402
14207 | Para el CCTV se suministró un NVR Para los nuevos dispositivos, pero este ya no cabe en el Rack de CCTV asi que, o lo colocamos en el Rack de sistemas? o se deberá suministrar otro Rack Para complementar el Rack CCTV existente? PLANO LP02 SISTEMA DE CCTV | 2 | Cuando se realizo el levantamiento se tenia un espacio para colocar los equipos nuevos, se envían evidencias fotográficas. Se solicita apoyo para compartir fotografias del rack de CCTV para validar su utilizacion. | 37 | 22781 | 179
14208 | Respecto al BOLETIN con FECHA DEL 27 DE JULIO DEL 2023 no se puede visualizaren la plataforma de TRIRIGA FAVOR DE subir la información Si el cable existente no al cansa para la nueva ubicación se considerara adicional Saludos | 20 | El plano ID-01 ENERGIA REGULADA-4879.dwg está cargado en la carpeta “interiores \ Instalaciones Especiales Voz y Datos \ Instalaciones Especiales de Voz y Datos” La colocación del tablero nuevo es en el mismo local y sobre el mismo muro, deberán validarse las distancias de alimentación en sitio. | 4 | 91 | 1402
14209 | El motivo de este RFI es para preguntar cuál ubicación del adosado respetamos ya que en los planos del inicio del proyecto nos mandaron una ubicación que era justo arriba de la entrada del club, en los boletines nos indican una nueva ubicación, nosotros ya tenemos la canalización y cableado para la salida y poner el anuncio como los planos del inicio del proyecto, necesito que me indiquen si ahora respetamos las ubicaciones del boletín y que me confirmen si es un adicional ya que necesitamos hacer una nueva canalización y un nuevo cableado. Buenas tardes envío las ubicaciones que nos pide el proyecto original y el boletín. Saludos. NOTA: SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14210 | El proyecto no indica dónde colocar los nuevos tableros para DCI y Alarmas, además que no contempla la tuberia y cableado para el mismo, lo único que indica es la consideración de 160m a partir del punto de salida de Pickup hacia trastienda se solicita la ubicacion de tableros? que tipo de tuberia y cableado se debe considerar? no marca gabinete o expansor donde se remataran las lineas favor de indicar donde remataran las lineas? PLANO LP04 SISTEMA DE DCI | 2 | En tririga viene incluida la información completa para el desarrollo del proyecto, favor de revisar los planos LP-01 y LP-04. | 9 | 22781 | 1425
14211 | Plano A-200 1 de 2 generales nos indica acabado 7.43 no lo indica en la tabla este es antigrafitti ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14212 | planta general de muros A-103 nos indica en el acabado de los muros de block 7.42 sello acuasil lifetime en muros de block y tambien indica el antigraffitti no se pueden revolver los 2 productos por que hacen una reaccion o se coloca el sello acuasil o el antigraffity nos indican de favor cual se aplicara en los muros dado que todas las fachadas indican ambos productos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14213 | En plano ES-301 planta y detalles de muros nos indica un refuerzo horizontal de varillas 2#3 @3 hiladas la contratista propone sustituir estas varillas por varilla grado 60 con resistencia a la fluencia 6000kgcm2 tensión 7000kgcm2 varilla 516” se permite realizar la sustitución? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14214 | conforme al plano IE-08 Acometida electrica nos indica que se lleva un transformador de pedestal, se presento manuel ayala de energia el cual nos indico que seria fast track con un transformador en poste nos pueden indicar cual seria la nueva trayectoria de la acometida electrica ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14215 | CONFORME AL RFI 1 ACOMETIDA ELECTRICA SE EMITIO UN BOLETIN DONDE SE REUBICA EL NICHO DE MEDICION Y EN ESTE SOLO INDICA EL MEDIDOR DE CFE PERO FALTA LA PASTILA 200 A ESTA EN DONDE VA Y ES COREECTA LA UBICACION CERCAS DEL INGRESO DE LA TIENDA ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14216 | En Plano IE-06 acometida electrica indica solo 2 registros dentro del predio y otros 2 fuera del predio, en plano autorizado por cfe te indica 9 registros los cuales el registo 6 y registro 7 quedan dentro del predio estos se indican asi para no solictar ningun otro permiso lo cual seria un adicional para la contratista estos se colocan ? se adjunta proyecto autorizado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14217 | En el plano IE-04 de acometida telefonica se indica realizar la canalizacion subteranea en visita con pesolnal de telmex se verifico mas factible realizarla aerea dado que hay muchas intalaciones electricas por el piso se ejecutara aerea la acometida dado a la visita de telmex | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14218 | En Plano C-03 nos indica en los cajones de estacionamiento acabado (10b area con adohoyo) nos indica adohoyo el cual no se encuentra en la region se puede sustituir por adopasto este tiene la misma funcion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14219 | En plano IAA-04 cortes de aire acondicionado indica una base para las unidades paquete 01,02 pero no indica el calibre de los perfiles en plano ES-402 bases para equipos no indica estas bases se deben de colocar nos comparten los calibres, o si se deben colocar con roof curb estas unidades paquete ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14220 | el plano IH-01 instalacion hidraulica general indica la tuberia de tubo plus 13mm para alimentacion antes de hacer cambio para subir disparo a cubierta y en el isometrico IH- 01a instalacion hidraulica isometrico indica la tuberia 19mm cual es la correcta ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14221 | ID-02 en plano detalle de tableros electrico nos indica cable n.-10 para alimentacion del ups en diagrama unifilar no lo marca cable del n.-8 requisitos para conexion de ups nos indica que debe de ser cable n.- 10 (solicitado por espectra ) cual es cable correcto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14222 | En el plano IE-03 alimentadores generales del interrruptor N se alimenta al tablero TG este indica la trayectoria por techo o por muro no seria mejor dejarla enterrada y subir por dentro de la tienda para evitar a futuro se vandalice la tuberia y evitar el robo del cable, dejarla por dentro de la tienda y no por fuera, por que como se soportaria fuera de la tienda ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14223 | en plano C-03 se indica colocar pasto en areas verdes se propone colocar balastro o gravilla en lugar de pasto par evitar dejar un area con mantenimiento a la tienda se puede sustutuir este ? | 2 | Buen día, Las areas verdes con PASTO deben mantenerse tal cual se indican en proyecto, ya que son un requrimiento de la autoridad. El proyecto debe cumpir con 20% de pasto sobre las restricciones. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14224 | se solicita la automatizacion del adosado pick up por medio de un timer se ejecuta este ? | 2 | Adelante con la colocaciÃ³n del timer para el adosado. | 46 | 22781 | 10
14225 | con respuesta al rfi 5 automatizacion de adosado se solicita tambien los totem de pick up nos pueden compartir un diagrama de conexion y modelo de los timers requeridos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14226 | En Plano de conjunto C-03 area de tarimas lo indica igual que el estacinamiento en c-09 plano de terracerias indica banqueta pero dificulturia el trabajo para la colocacion de tarimas con el patin cual es el plano correcto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14227 | buen dia en esta unidad va tardar en llegar la telmex, por lo cual se require colocar otra antena satelital para que la tienda tenga el servicio en lo que telmex llega al fraccionamieno | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14228 | en plano C-08 indica una bomba 1 hp mca rotoplas pero recolecta el agua del estacinamiento esta tambien va tener lodo por la tierra que hay por la secundaria es correcta esta bomba se require una bomba sumergible por los lodos que tenga cual se coloca ? | 2 | Buen día, Es correcta y factible la propuesta , favor de colocar de en vez de la bomba centrifuga indicada colocar la sumergible de la misma capacidad de la inicialmente indicada. Saludos | 0 | 22781 | 829
14229 | Plano C-06A instalación hidráulica red de agua potable, esta indica la instalación, pero se cuenta con un problema solo hay agua los días jueves de cada semana y se requiere una bomba de succión para que empiece a salir agua potable de la toma domiciliaria sin esta bomba el chorro es muy débil y posiblemente se tenga problemas para el abasto de agua en la bae se coloca esta ¿ | 2 | Buen dia Dada la situación reportada en el sitio, favor de considerar la implementación de una bomba para reforzar el abastecimento del agua a la unidad. Saludos | 0 | 22781 | 829
14230 | Con respecto al rfi de la bomba de succión de agua id 1032021 se indica por departamento legal de Walmart que es ilegal colocar la bomba solicitada | 2 | Buen dia Mandamos la conulta a nuestro equipo de legal para ver si hay alguna otra solución que si se pueda implementar. Los mantenemos al tanto de la repsuesta a travez del gerente de contrucciones. Saludos | 0 | 22781 | 829
14231 | con respecto al rfi id 1032414 bomba de succion de agua que es ilegal que otra solucion nos pueden proponer para resolver el tema del suministro del agua ? | 2 | Buen dia, gracias por el seguimiento, Seguimos en espera de que nuestro equipo de legal nos de opciones para poder generar alguna propuesta. Saludos | 0 | 22781 | 829
14232 | en el listado de suministro se suministraron los botones panico marca bosch y panel es boch pero popping lo cual no son compatibles dado que los botones de panico son mas nuevos se requiere se suministren los botones de panico marca accespro prot400 son los que actualmente se tienen en tienda, si no los suministrados boch no se pueden configurar con el panel actual se realiza el cambio de estos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14233 | se solicita por PA colocar 2 camaras adicionales para el exterior sobre el eje a- esquina con eje 2 y sobre el eje 2 esquina con eje A se colocan estas ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14234 | plano A-103e detalle de cerco electrico favor de indica la colocacion del gabinete energizador 12000 volts y la pastilla electrica que este debe llevar este dado que no hay plano del cerco electrico | 2 | Buen dia, En breve se emite boletin. Saludos | 0 | 22781 | 829
14235 | buen dia en plano C-11 area verde nos indica la colocacion de pasto concepto c-1, este se puede sustituir por grava ? | 2 | Buen día Six, se debe cambiar por grava por favor. Saludos | 0 | 22781 | 829
14236 | en plano 1685 SC Aeropuerto Campeche_Super+walmart.com+Reubicaciones en el plano de desmantelamientos,nos indica el desmantelamiento de muro de block pero este cuenta con una columna 8" la cual esta deteniendo el mezzanine donde se encuentran los edc en segundo piso, esta columna queda en medio del area servicios al cliente walmart.com la columna esta exactamente tapando la segunda pantalla del lado donde se esta creciendo el proyecto esta columna esta actualmente 1.20 de distancia del muro existente hacia el muro posterior del eje A nos pueden indicar si se deja esta columna o se debe realizar una reestructuracion por el peso de losa y los edc en la parte superior ? | 2 | El area de Diseño, no realizo levantamiento, el desarrollo de layout fue alcance de la operadora. Se solicita el levantamiento y fotografias para poder emitir una respuesta. Favor de volver a subir el RFI como 2.0 | 9 | 22781 | 1425
14237 | ya una vez concluido el proyecto, electronica se volvera a acomodar en su lugar definitivo quien debe realizar estas instalaciones de las gonodolas acomodadas en su nuevo sitio dado que no se tiene contemplado en el proyecto de estas y quien realizara estos trabajos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14238 | En plano ES-403 nos indica la conexion de la viga y la placa detalle corte 1-1 este solo nos indica LI 102X13 pero siempre se dejan dos angulos o dos placas se coloca solo un angulo o 2 como deberia ir la conexion ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14239 | En Plano ID-01 contactos regulados no nos indica un contacto regulado para la caja rotary el cual se requiere por que llego la caja rotay y es electronica nos pueden indicar donde colocamos el contacto o donde se puede conetar este equipo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14240 | en plano id -01 contactos regulados no indica contacto para el reloj checador este se coloca ? | 2 | Buen día. No se requiere, solo lleva nodo de datos. Saludos | 0 | 22781 | 829
14241 | En presupuesto traen considerado 1 contender de carton a base de perfiles de acero forrado con lamina negra terminado en primer este concepto si se ejecutara o no se lleva este contenedor ya que en plano de conjunto no se visualiza que se lleve este contendor se coloca ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14242 | En plano de A-401 PORTICO DE ACCESO, nos indica la cortina cortina modelo loral de cortinas México esta indica que será accionada con un motor eléctrico tubular marca simu mod. 820 monofásico con sistema de operación manual en caso de emergencia es correcto es eléctrica la cortina de acceso ?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14243 | se indica por soler y palau que trae suministro de cortinas de aire para ingreso en los planos electricos no indica ningun contacto ni desconectador para conectar estas se coloccan esta cortinas de aire ? | 2 | Buen día, No se deben sumintrar ni instalar cortinas de aire en esta unidad. Saluds | 1 | 22781 | 2559
14244 | SE INDICA POR DRO DE OBRA QUE SE DEBE REALIZAR UN MURO PARA DELIMITACION CON VECINOS DADO QUE SE PUEDE COMPROMETER LA HABITABILIDAD DE OBRA POR NO TENER UNA DELIMITACION CON LAS COLINDACIAS VECINALES | 2 | Buen dia, Nos pueden compartir el oficio del DRO donde comenta lo de las bardas, ya que en la licencia liberada no nos solcitaron delimintación con contrabarda; por lo que tenemso que revisarlo con el equipo de licencias. Saludos | 0 | 22781 | 829
14245 | Instalación sanitario drenaje pluvial c-08 el tanque de tormentas no tiene un desfogue en caso de sobre pasar su limite de llenado este debe tener una linea de demasías hacías el drenaje si no en caso de llenarse a su máxima capacidad en tiempo de lluvias siempre va estar inundado el estacionamiento de la tienda se coloca esta demasía hacia el drenaje ¿ | 2 | Buen día, Dado que el nivel del estacionamiento del proyecto donde está el tanque de tormentas quedo por debajo del nivel de la calle se resolvio que el desalojo del agua pluvial sea por medio de bombeo mecánico hacia la boca de torrmentas invertida que se indico en la calle del Campesino, no se podrian mandar excedentes por un rebosadero con tuberia con pendiente a ese punto porque no dan los niveles de arrastre, si se opera adecuadamente la bomba no tiene porque desbordar el agua del tanque ni haber ningun colapso | 1 | 22781 | 2559
14246 | EN PLANO IE -02A NOS INDICA UNOS DESHUMIFICADORES EN LOS EJES A ENTRE 1 ,3 Y EJE B ENTRE 1,3 LOS CUALES YA SE TIENE EL SUMINSTRO PERO ESTOS TRAEN DESAGUE EN PLANO DE INSTALACION SANITARIA NO INDICA A DONDE SE DEBEN DE CONECTAR LOS DESAGUES DE ESTOS NOS INDIAN DONDE ES CORRECTO LA CONEXION DE DESAGUE DE AGUA DE ESTOS EQUIPOS ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14247 | En Plano ID-04 voz y datos no indica el disparo de la tv para el comedor de señal de tv de walmart debe llevar el disparo ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14248 | con base a correo recibido quedamos en espera del boletin para el drenaje sanitario y pluvial | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14249 | Se presento Dro de obra el cual pregunto si el proyecto no indica rampa en la salida de emergencia el cual se le indico que el plano indica escalera es correcto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14250 | En plano CMH -01 cisterna de almacenamiento detalle 01 instalacion hidraulica de cisterna indica una escalera para bajar se coloca esta escalera ? si se coloca favor de compartir materiales y fijacion de esta | 2 | Buen día No se debe considerar ya que genera problemas de corroción y se tien estimado que al realizar el mantenieminto, el provedor contratado debera llevar todo lo necesario para realizar los trabajos requeridos. Saludos | 9 | 22781 | 1425
14251 | Plano A-103a escalera marina indica el metal despleado hasta la mitad debe ir hasta la parte superior para evitar un accidente al momento que se suba a techumbre o se respeta el proyecto tal cual lo indica ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14252 | en plano de cortes A-303 nos indica capuchon de lamina en la cresta superior de la dala por la techumbre y en la parte baja de la techumbre indica un botaaguas de lamina se solicita colocar un flashing para evitar filtraciones como esta pasando por el muro de block que queda se coloca este ? | 2 | Buen día FAVOR DE SER MAS ESPECIFICOS EN LA PREGUNTA O SOLICITUD Y ENVIAR UN CROQUIS DEL REQUERIMIENTO YA QUE NO NOS QUEDA DEL TODA CLARA SU DUDA. EL CAPUCHON DE LAMINA VA SOBRE LA DALA Y EL BOTAGUAS ES PARA EVITAR FILTRACIONES ENTRE EL MURO Y LA CUBIERTA. Saludos | 0 | 22781 | 829
14253 | En Plano c09c plano de perfiles se indica un flashing de colindancia vecinal en el cual se le avienta el agua al vecino, se propone en la separacion de colindancias colocar un canalon en forma u o v para evitar hechar el escurrimiento a los vecinos se canaliza el aguas y se deja con caida libre y no se avienta el agua al vecino ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14254 | en plano A-303 nos indica un capuchon en la dala superior y botagauas en la parte baja entre la dala y la techumbre pero en el area expuesta de block se esta filtrando el agua se requiere colocar un flashing entre el capucho y el botaguas de lamina este se colocca para evitar filtraciones ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14255 | Plano A-200ª Fachadas posterior f3 indica sellador life time pero tenemos la colindancia con vecinos no se puede aplicar, solo a partir de la parte superior del muro colindante con vecinos se propone colocar un flashing entre ambas estructuras para evitar tener filtraciones en ambos lados de los muros se coloca este? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14256 | se propone instalar un flashing en el eje A 1,4 en muro de la tienda con colindancia vecinal para evitar filtraciones a la larga sobre el muro de la tienda este sobre el muro existente contra el muro de vecino dado que es un muro ladrillo para evitar futuras filtraciones en la bodega en area que quedo de 25cms despegado de la tienda se coloca ? | 2 | Buen dia, La propuesta es pertinente y necesaria , favor de considerar el flashing en muro del eje indicado a la altura de la barda existente de la colindancia Saludos | 0 | 22781 | 829
14257 | LP-01 sistemas de intruccion marca el gabetero arriba de la mesa de sistemas es correcta esta colocacion dado que ahi llevamos las repisas de esa area no estorba, favor de indicar si es correcta la posicion de este ? | 2 | Buen día, El gaavetero esta correcto en la posición marcada en plano sobre el muro, no sobre la mesa; no deberia estorbar con las repisas ya que estas se colocan alineadas a la mesa del lado de los trableros para que del lado de la impresora, se genere el espacio y se pueda colocar este elemento. A continuación les deja la imagen del alzado y dentro del cuadro amarillo como deberia quedar el equipo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14258 | En plano c-03 plano de conjunto en los cajones 8,9,10 indica un Hatch que es grava sobre los cajones de estacionamiento este, esta en varios planos es correcto o es error de dibujo porque no se podrá pintar correcto el cajón sobre la gravilla ¿ | 2 | Buen dia La gravilla indicada en los cajones es correcta, esta asi para cumplir con los porcentajes de permeabilidad requeridos para el proyecto, favor de pintar la franja de los cajones en el pavimento hasta donde empieza la gravilla donde efectivamente ya no se podrá pintar. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14259 | con respesta al rfi n.- hueco en edc se solicita por eficiencia operativa reazliar la proteccion con malla se realiza ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14260 | en plano 1685 SC Aeropuerto Campeche_Super+walmart.com+Reubicaciones en la pestaña desmantelamientos nos indica demoler el muro en mezzanine asi como tambien la demolicion del plafon del area servicios al clientes entre el gabinete de novar y el muro quedo un hueco el cual a futuro podria causar un accidente de alguna caida,si no se cierra o se protege con alguna malla o un lambrin se realiza este trabajo ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14261 | con respecto a la ingenieria para la boma sumergible nos pueden compartir un boletin para realizar los trabajos el boletin es id 1032735 cambio de bomba sumergible | 2 | Buen dia, Favo de revisar el aviso de cambio 08, que se emitio el dia de hoy con el detalle para la bomba sumergible que nos solicitaron. Saludos | 0 | 22781 | 829
14262 | en plano IH-02 INSTALACION HIDRAULICA del tinaco solo se alimenta solo los wc, del hidroneumatico se alimentan tarja de pedecederos, exclusa de aseo,lavamanos , llave de riego llave de minirack se alimentan del hidroneumatico es correcto dado que deveria ir todos los servicios del tinaco o se ejecuta conforme al plano ? los unicos que deben ir del hidroneumatico son llave de rack y llave de riego por las distancias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14263 | en plano arquitectonico nos indica que el proyecto inicia desde el muro de block en la parte trasera, pero se cuenta con un lambrin y en plano de desmantelamientos no indica el desmantelamiento de este lambrin se realiza la demolicion de este ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14264 | con respuesta al rfi n.-7 se indica el muro largo de 14.40 que da al area de electronica este comienza del muro block pero tenemos un lambrin de tablaroca actualmente el cual en plano de desmantelamiento no tenemos el desmantelamineto de este ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14265 | en plano c-08 instalacion sanitaria drenje pluvial no indica una linea de demacias para cuando el tanque sobrepase su capacidad esta debe ir conectada al ultimo registro sanitario para evitar colapse este si se desvorda ? | 2 | Buen día, Dado que el nivel del estacionamiento del proyecto donde está el tanque de tormentas quedo por debajo del nivel de la calle se resolvio que el desalojo del agua pluvial sea por medio de bombeo mecánico hacia la boca de torrmentas invertida que se indico en la calle del Campesino, no se podrian mandar excedentes por un rebosadero con tuberia con pendiente a ese punto porque no dan los niveles de arrastre, si se opera adecuadamente la bomba no tiene porque desbordar el agua del tanque ni haber ningun colapso. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14266 | en el area del eje 2 entre eje A-B se propone colocar una malla al area de transformador y nichos de medicion dado que se asucitado varios robos en esa area por personas ajenas al proyecto el cual la tienda operando va tener complicaciones por vandalismo se coloca la malla ciclonica en esta area ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14267 | SE PROPONE COLOCAR UNA MALLA CON CINTILLA EN COLINDANCIA DE VECINO SOBRE LA GUARNICION QUE SE LLEVA EN COLINDACIA CON VECINOS | 2 | Buen día, Dado que esta colindancia da hacia la barda del vecino la cual tiene un aspecto de descuido favor de consierar la colocación de cintilla en esta malla. Saludos | 0 | 22781 | 829
14268 | En plano de conjunto c-03 el acabado 23 de la tabla indica una guarnición armada rectangular para protección de colindancia en plano de mobiliario urbano indica c-10 indica un detalle de malla ciclónica detalle 04 pero no indica en donde va esta, está la indica sobre una guarnición esta malla va sobre toda la guarnición existente ¿ | 2 | Buen día La malla ciclónica solo va en la colindancia norte-poniente en la zona de carga y descarga en el tramo desde la caja hasta el limite del predio en la calle de campesino como ya se indicó en la respuesta al RFI 1031744 | 1 | 22781 | 2559
14269 | En plano ES-101 nos indica un muro contención en eje A entre 2,3 el muro de 20cm mc-2 de ancho y posteriormente se vuelve de 25 cms mc-3 y mc-4 lo mismo pasa en el eje B entre eje 3,4 es correcto el ancho de muro en esas áreas de 25 cms? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14270 | en plano c-05 plano de niveles tenemso una diferencia de .43cm de la trinchera a la banqueta exterior se propone bajar el nivel por falta de infraestrutura con calle es deja conforme a proyecto o se baja la rampa conforme a lo propuesto ? | 2 | Buen dia No se recomienda poner la banqueta al nivel de la calle actual de terracería por el tema de que en evento de lluvia el agua con lodos ingrese a la tienda por la rampa, si se quiere bajar la diferencia de niveles la recomendación sería bajar 7 cm el nivel de banqueta, es decir , que quede en vez del nivel +50.15 en +50.07, asi se mejora el acceso y tenemos un margen de 8 cm para contener el agua de la calle en evento de lluvia. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14271 | En plano LP-01 intrusion no se tienen over heat ceramicos sobre los louvers de eje 2 estos se deven de colocar para evitar una intrusion por el louvers se colocan ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14272 | en plano LP-01 sistema de intruccion no indica un sensor de apertura over heat para proteccion de bombas y valvulas del carcamo de pluvial plano c08a este se coloca este dispositivo para evitar un robo de estas ? ( bomba y valvulas de carcamo pluvial ) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14273 | En PLANO A-102 Planta de cubierta general se indica la proyeccion de los paneles fotovolaticos, en plano IE-07 tabla de suministros no los indica estos paneles fotovoltaicos se deben intalar o solo es proyeccion a futuro ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14274 | la pastilla de 3x15 amperes no va dar abasto con forme a la demanda de la unidad condesadora se tienen una demnada 23.95 amperes segun la placa de la condesadora se requiere sustuir por una de 30 amperes se sustituye esta ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14275 | en plano LP-01 Sistemas de intruccion tenemos el sensor de movimiento de salida de emergencia da hacia la calle lo cual se va estar activando cada que pase un carro se propone este colocarlo por la parte interior de la puerta lo mismo con el de la cortina principal se realiza este cambio ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14276 | se solicita por PA colocar una proteccion a todas las camaras de exterior para evitar ser sobadas se colcoa dicha proteccion ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14277 | en plano sc aeropuerto campeche en el plano de reubicaciones nos indica un bastidor metalico de ptr 2x2 calibre 10 de piso hasta 6.00 de la estructura en muro de 6.00mts de altura pero no indica la distacia de estos entre uno y otro lo mismo en el muro de 3.00mts de altura indica la simbologia del ptr 2x2 los cuales no indica la distacia de este soporte nos pueden apoyar con esta informacion? | 2 | Considerar postes de PTR a cada 1.22 metros e intermedios postes galvanizados calibre 20 para correcta fijación de paneles de yeso. | 1 | 22781 | 2559
14278 | en Plano A-601 Herrerias y puertas nos indica las puertas de nicho de hidroneumatico y nicho toma domiciliaria con metal desplegado,se realiza con estas especificaciones por lo general siempre se realizan con louver para evitar robos de los equipos con que material se realizan estas puertas ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14279 | por instrucciones de uvie se solicita realizar cambio de abatimiento de puerta hacia el area de piso de ventas la puerta de trastienda no pueden quedar los tableros atras de esta puerta se realiza el cambio de esta ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14280 | en plano 1685 SC Aeropuerto Campeche_Super+walmart.com+Reubicaciones en el plano arquitectonico planta A nos inidca unos refuerzos de ptr para las puertas pero no indica el calibre ni el ancho de ptr en pulgadas nos pueden compartir estas medidas ? | 2 | Considerar PTR de 3” cal 11 | 0 | 22781 | 829
14281 | Con forme al PLANO C-03 PLANO DE CONJUNTO nos indica el punto de anclaje en techumbre este nos indica por compras wal mart que no se tiene el solicitado el punto de anclaje para la techumbre este punto se coloca y quien lo va suministrar ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14282 | con respecto al rfi 3 se consideran tambien en el muro de 6.00 los refuerzos a 1.20 como se indica y en el muro que va a 3.00mts queda hacia electronica todos los refuerzos van desde piso a estructura ? | 2 | Para el muro de 3 metros no es necesario reforzar, únicamente considerar bastidor tradicional de perfiles galvanizados cal. 20. | 9 | 22781 | 1425
14283 | ES-300 Planta de muros indica 2 varillas # 4 para el refuerzo horizontal en los muros de block este elemento se sustituirá por escalerilla galvanizada indicada en especificaciones Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14284 | en plano A-100 planta arquitectonica no indica el registro para paso de cables del doble tiro, tampoco se visualiza en el plano A200 fachada generales 1 de 2 este se coloca y en donde ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14285 | En plano A-200 fachada principal nos inidca el registro pasa cables aun costado de la puerta de emergencia, en plano arquitecto A-100 Planta general se indica un sombreado cercas del desconectador doble tiro el registro pasa cables debe estar cercas del desconectador doble tiro se coloca en esa ubicacion y no a un costado de la salida de emergencia como indica en plano de fachadas I ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14286 | En plano ID-04 nos indica la posicion del registro telefonico acometida de telmex sobre el muro de tablaroca es correcta la posicion de este registro ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14287 | En plano C-08 de instalación sanitaria de drenaje pluvial se indica trayectorias del drenaje, se recomienda colocar otra rejilla como la que tiene el estacionamiento cercas del área de los bolardos del ingreso para evitar en un futuro alguna inundación dado que los vecinos indican que se inunda av. Del campesino en piso de ventas dado que Las calles están muy llenas de tierra y posible mente no tenga buena salida el drenaje por el exceso de tierra se coloca como se solicita esta iría conectada al primer registro pluvial existente ¿ | 2 | Buen día El nivel de la tienda esta en el nivel 50.06, el nivel de la calle a 49.85, es decir 21 cm por arriba ,la pendiente en la zona de bolardos es del 1% hacia la calle, como proyecto no se requiere una rejilla porque el agua se encausa hacia la calle del Campesino. El estudio hidrológico confirmo ete nivel como correcto. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14288 | en plano de cimentacion ES-101 y ES-101A nos inidca realizar un relleno en capas de 20 cms deacuerdo a la mecanica de suelos, una vez colada la zapata con el muro cuanto tiempo hay que contemplar para poder someter a esfuerzo esta estructura con el relleno de este para evitar fracturar la zapata ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14289 | por medio de este rfi en este proyecto, se esta realizando las terracerias por el desarollador, el cual indica que no tiene el alcanze del riego de impregnacion y poreo es necesario que la contratista realizce este trabajo para la proteccion de las terracerias ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14290 | se comparte la minuta de telmex | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14291 | en plano drenaje pluvial c-08 nos indica una salida a registro en la calle y en plano c-07 drenaje sanitario nos indica otra salida se considera adecuado realizar una sola conexion dado que no se puede tener 2 tomas hacia el drenaje municipal ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14292 | Sistemas instrucción de conjunto LP-01c nos indica tubería para nicho de cfe y cisterna y un over heat para la puerta y tapa, pero para el tanque de tormenta no indica ninguna tubería para colocar un sensor de apertura de la tapa este se coloca ¿ | 2 | Buen dia El prototipo indica la colocación de Over Heads en nicho de medición y tapa cisterna, en tanques pluviales o RAP no esta indicado, PERO SI DEBEN CONSIDERARLA. Se emitira boletin a la brevedad para su ejecusión. Saludos | 9 | 22781 | 1425
14293 | en plano PSHYV01 plano de señalizaion de señalizacion horizontal y vertical este plano indica pintura que se realiza por el contratista general y la señalizacion vertical tambien es realizada por los contratista generales o es suministro wal mart por que no los indica en tabla de suministros walmart ? | 2 | Buen día, Toda la señalziación vertical y horizontal indicada en el plano, es a cargo de la contratista ya que esta forma parte del estudio de IMPACTO VIAL. Saludos | 9 | 22781 | 1425
14294 | por parte de GNFR se indican que no tienen considerado el suministro de poste y luminaria del estacionamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14295 | Tanque de tormenta en plano C03 plano de conjunto nos indica el tanque de tormenta pegado a la cimentación de la tienda en el eje b entre eje 1 y 4 en plano estructural Es 602 tanque de tormentas no lo marca despegado de la cimentación lo mismo en los niveles en el estructural tenemos nivel NPT +51.52 AL NPT +51.21 Y en plano de niveles estos mismos bancos de nivel a una distancia 2.91 de largo de la referencia del tanque (en plano funcional nos indica mas corto el registro de válvulas ) cual es el plano correcto y los niveles indicados de este tanque de tormenta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14296 | en plano de detccion LP-04 nos indica el teclado en el muro de la rotay digital este muro es bajo a 1 metro de altura no puede quedar en esa area por que se taparia con la rotari digital nos apoyan con la reubicacion del disppositivo ? | 2 | Buen día. Respecto a dicha solicitud favor de colocarlo al otro muro de enfrente lo cual no afecta en lo mínimo su reubicación. Saludos. | 0 | 22781 | 829
14297 | en plano id-04 voz y datos 1685 nos indica el nodo de red para la telefonia directo al rack que se encuentra en mezzanine este debe ir hasta el conmutador principal que esta entrastienda para que pueda tener linea se remata como indica en el rack o se manda hasta el conmutador para que se tenga el servicio de telefonia en el area super.com? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14298 | En Plano c-03 plano de conjunto se tienen los cajones del 1 al 7 los cuales no indica tope de neopreno se colocan estos topes en estos cajones ¿ | 2 | Buen dia Los cajones del 1 al 7 no llevaran topes , favor de colocar solo los topes que se indican en el plano referido Saludos | 0 | 22781 | 829
14299 | buenas tardes con forme al plano c-03 planta de conjunto nos indica un transformador existente en el ingreso de la tienda es correcta la posicion de este ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14300 | En plano A-200 FACHADA 1-2 nos indica el vano del acceso principal para la cortina a 2.60 de altura y en plano A-601 DE HERRERIAS Y PUERTAS nos indica el vano 2.74 altura cual es la medida correcta entre estas 2 medidas ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14301 | el vecino tiene una zapata hacia el predio de la bodega esta esta 1.10 de altura de nuestro piso terminado x.60 cms de ancho y .20 cms de altura el vecino esta invadiendo en el proyecto, el plano estructural ES-102 complemento de cimentación nos indica que debemos desplantar esa zapata ZC-C a 1.25 cms de altura pero tenemos a 1.10 la zapata del vecino se debe realizar un nuevo calculo estructural y dimensionar nuevamente el armado de esta zapata dado que con el peso de la cimentación puede generar un hundimiento, yo un volteo del muro existente del vecino, sobre los ejes B entre eje 1,2 en espera del dimensionamiento de la cimentacion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14302 | DE ACUERDO A LA MECANICA DE SUELO DONDE NOS INDICA QUE DEBAJO DE LA PROFUNDIDAD DE 0.80 CMS. NIVEL +49.20 SE TIENE UNA EXTRACTO DE RELLENOS NO CONTROLADOS COMPUESTO POR ARENAS LIMOSA DE BAJA PLASTICIDAD CON GRAVA Y BALASTRO (BASURA) POR LO QUE SE TUVO QUE EXCAVAR DE 20 A 25 CMS. ABAJO AL HASTA EL NIVEL +49.00., PARA ENCONTRAR NIVEL DE TERRENO NATURAL, POR LO CUAL SOLIICITO EL VISTO BUENO PARA RELLENAR UNA CAPA DE 20 A 25 CMS. PROMEDIO DE MATERIAL MEJORADO PARA DESPLANTAL LA CIMENTACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14303 | Buen dia, equippo de proyectos Referente a las columnas, se mencionó en el rfi anterior que tenemos 1 bajada pluvial en cada columna, nos pueden apoyar para saber si se se necesitara guarda? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14304 | Buen dia, equipo de proyectos De acuerdo a los planos de aire acondicionado IAA1 planta de mercancías, IAA2 planta de azotea y IAA3 cuadros de equipos, nos indica el paso del ducto en la misma trayectoria de canalización de sistemas y luminarias, el cual este paso se recorrerá sobre en el mismo eje ya que choca con la trayectoria y la luminaria. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14305 | DE ACUERDO A LAS ESPECIFICAIONES DE INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CONFORME A PROYECTO NO PODRA SER REALIZADO, YA QUE POR DICHA TRAYECTORIA PASA UN CANAL PLUVIAL EL CUAL NO PERMITIRA REALIZAR DICHAS PREPARACIONES, YA VINO PERSONAL DE MUNICIPIO (COMAPA) Y COMENTO QUE NO ES FACTIBLE TOMAR DICHA RUTA POR DICHO CANAL POR LO QUE SE BUSARA OTRA RUTA | 2 | Buen día. Nos pueden apoyar en compartir minuta y los puntos de conexion vistos por COMAPA en obra para proceder con los ajustes en el proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
14306 | Buen dia de acuerdo a lo comentado en la reunion por zoom de ayer me apoyan con los detalles de que elementos tendran el acabado esmerilado | 2 | Puertas: de consultorio, cuarto de aseo, puerta de ingreso a oficinas frontales y sala de lactancia | 1 | 22781 | 2559
14307 | Buen dia se presenta la siguinete duda debido a las dimenciones de la columna central en ambos accesos. adjunto el levantamiento topográfico de los PORTICOS DE ACCESO MG y AB que desplanto sobre el LAYOUT. En donde observaras que la problemática es el desface de los ejes de las columnas metálicas y el castillo de concreto.... El cual no cuadra con lo que el area de proyectos plantea. La solución seria recorrer las puertas automáticas hacia el interior de la nave. Para las cortinas metálicas seria demoler el castillo de concreto y sustituirlos por unos puntales de PTR 4" que servirian para fijar la cortina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14308 | Buena tarde envio plano actualizado de los accesos para considerar en el sisteama de EAS, el punto de referencia es el muro de block por interior y el desface fue de 1.41 m | 2 | Se compartiÃ³ respuesta por correo con ajuste de ubicaciÃ³n de antenas por ajuste de accesos | 4 | 22781 | 1402
14309 | Buen dia para el comedor de asociados ¿Se aplicara la CI - 23 - 015 Actualizacion de recubrimeinto ceramico en la barra del comedor de asociados en SC? o debemos tomar alguna otra especificacion sobre este tema, esto por que el formato que indica en proyecto esta descontinuado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14310 | Buen dia actualizo informacion con la ultima solicitud anexando el DU propuesto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14311 | SP solicita considerar un adicional de contacto para retractil en acceso principal para el cambio eventual en los martes de frescura de una de las vitrinas ociosas adicional al de la posicion original en proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14312 | Buen dia en plano de ruptura de banquetas indica dos puntos de conexion de agua potable para la linea al predio, favor de indicar si se realizaran las dos conexiones mencionadas, ya que en el plano de la acometida de agua potable solo se hace mencion de la posible conexion para una sola toma | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14313 | Buen dia para la linea de alimentacion de las bombas para las demacias de la PTAR nos indican cual es la conexion de estas dentro de subestacion ya que el alcance de desarrollador indica dejarnos la punta en este cuarto, sin embargo en proyecto no encontramos informacion de la conexion a la subestacion o alguna instalacion secundaria de tableros de control | 2 | El alcance del proyecto elÃ©ctrico para la planta de tratamiento es Ãºnicamente llevar el alimentador de la subestaciÃ³n al tablero ubicado en la planta de tratamiento, todos los circuitos derivados (entre ellas las bombas) son alcance del proveedor. El alimentador se especifica en el diagrama unifilar. | 4 | 22781 | 1402
14314 | Para la alimentacion de la compactadora de carton en proyecto encontramos 2 detalles en los que uno indica que la instalacion es aerea, sin embargo en el plano GIE01 se indica una instalacion por piso, se propone que la alimentacion sea de acuerdo a este segun detalle para evitar dejar expuesta la instalacion aerea debido a que esta quedaria en un pasillo, esto implicaria la ruptura del piso actual para la canalizacion ya que no existen pasos actualmente en ese sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14315 | Buen dia en PLANO LP02a-Sistemas de CCTV, nivel de estacionamiento, en los ejes C1D se encuentra una camara PTZ 7 anden carga y descarga el cual no menciona la altura requerida, de su apoyo para indicarnos esta información. | 2 | Con relaciÃ³n a la altura de montaje de esta cÃ¡mara debe instalarse debajo de la luminaria como se indica en el plano, es decir, unos 20 cm por debajo. | 1 | 22781 | 2559
14316 | Las barras del Walmart.com estan indicadas a 90 cm, nos dan el VoBo si esta altura aplica para todas las barras o en su defecto cual seria la altura correcta a respetar | 7 |  | 2 | 17 | 41
14317 | En amasijo tras los hornos y fermentadora el detalle de muros no indica que se continua con el lambrin, en mas detalles de proyecto no se visualiza algun muro o recubrimeinto especificado para esa zona, por ser un area de preparados la duda es si seria necesario considerer el labrin tambien en esta zona o se dejara unicamente el acabado del muro de block | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14318 | Buen dia Arq, en el acceso al anden de trailers para las rampas de descarga no se contempla ningun drenaje y por estar en una zona con contrapendientre sera suceptible a inundacion, nos apoyas con detalle o en su caso si sera alcance del desarrollador. | 2 | De acuerdo a proyecto del desarrollador no se tiene pendiente hacia las cortinas de anden por lo que no requiere drenaje, compartir niveles existentes en caso de que las pendientes no se haya ejecutado asÃ­ | 9 | 22781 | 1425
14319 | Buen dia en el plano IE19-SISTEMA DE SONIDO ESPECIFICA QUE SE REQUIERE UNA BASE PARA LA ANTENA DE SONIDO, DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI ESTA ANTENA ES LA MISMA O HACE REFERENCIA A LA ANTENA SATELITAL UBICADA EN EL AREA DE MDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14320 | Para los equipos de aire acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque y evitar que se dañen los compresores, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución, adicional a la automatización de los equipos ya que esto se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14321 | Buen dia nos podrian indicar el detalle del arriostramiento de joist a muro o si en su defecto este no debera ser considerado, ya que por la altura de la trabe de cerramiento si consideramos el detalle en angulo al igual que el de Arriostramiento joist armadura este caeria en block (joist de 51 cm), que por la caracteristica de ser block hueco con el detalle del taquete este podria no ser suficiente al esfuerzo y provocar daño en el block quedando esta pieza suelta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14322 | SP solicita que se considere la barra del comedor de asociados continuando la ejecutado por proyecto ya que no tendran la instalacion del mueble, nos ayudan con el detalle que se debe ejecutar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14323 | Buen dia de auerdo al proyecto parea el parabus se indica zapata y la base para recibir la placa base del Parabus, sin embargo el desarrollador no contempla este detalle en su proyecto y en esa zona ya estan ejecutadas las banquetas por lo que se tendra que contemplar un detalle de fijacion diferente al indicado en el plano C-16 PLANO DE PARABUS | 2 | No es posible resolver con otro tipo de anclaje, se requieren zapatas favor de ejecutar conforme a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
14324 | Buena tarde para las bodegas altas de consumo interno y vinos y licores solo se considera en el proyecto puerta en la zona baja de acceso al Rack Store planning solicita revisar la incorporacion de una segunda puerta en la seccion de la 2da altura para no perder ese espacio en el proceso de operacion de una sola puerta en la altura baja | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14325 | Buen dia nos comparten detale de arreglo de Bypass en la PTAR conexion de la linea de reposicion a la salida en la PTAR dado que el proveedor no contempla este arreglo por ser con tuberia CPVC, donde se debe considerar los conectores de acuerdo a las medidas en sitio donde podremos definir dicho diametro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14326 | Buen dia de acuerdo a la visita de AREA CREATIVA nos apoyan con el VoBo del recorte del cajillo en bebes y belleza a las medidas solicitadas del proveedor a 2.80 mts. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14327 | Buen dia para las vitrinas de refri en abarrotes caliente y para frio se indican en los circuitos gk del 1 al 5 que son considerados de 127 v sin embargo ambos equipos de rensa requieren una alimentacion para 220 v por lo que sera necesario implementar un circuito adicional para la alimentacion de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14328 | Buen dia para las camaras de congelados en otros proyectos se esta realizando el cambio del espsor en la lamina antiderrapante dentro de la camara, nos podrian indicar si debe considerarse este cambio para refrigeracion y cual seria el espsor corecto de la lamina ya que actualmente se utiliza la lamina convencional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14329 | Buen dia de acuerdo a lo comentado en el Recorrido de hoy sobre el cambio de piso vinilico, nos apoyan con el detalle a considerar y especificaciones del Piso DPA que sera la sustitucion del detalle de proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14330 | Buen dia en Prichos se indica cancel en el acceso, en recorrido anterior se comento que el cancel no se ejecutarias, nos apoyas con el VoBo de esto o en su caso comentar si el cancel se coloca de acuerdo a proyecto | 2 | se mantiene cancel conforme a proyecto | 1 | 22781 | 2559
14331 | Buen dia de acuerdo a lo comentado por Whatss App de su apoyo con los detalles de la canceleria para el portico la respuesta anterior no contiene informacion suficiente para la compra de estos | 2 | Se carga boletin Ventanas en Fachadas en tririga | 1 | 22781 | 2559
14332 | SP solicita revisar que en el estacionamiento de clientes las columnas existenres de concreto sean cebreadas para garantizar mayor seguridad al cliente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14333 | De acuerdo a lo comentado nos apoyan con confirmar que se eliminan las celosias del comedor de asociados de proyecto y comparten el detalle del comedor de asociados con este cambio previsto correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14334 | Para el suministro e instalacion del suministro de celosias de panaderia podrian compartirnos el detalle tipo y modelo que debera considerarse para su correcto suministro ademas de la altura a la que deberan instalarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14335 | SP solicita el alarmado de los cerezos en area de electronica, nos apoyan con el VoBo y detalle | 5 | La alarma de estos mubles e indica en plano LP01 | 4 | 58 | 1402
14336 | Buen dia de acuerdo a lo comentado por Whats App se detecta condensacion en losa de concreto en estacionamiento techado en las zonas donde se encuentran camaras de media temperatura para las cuales no se considera en proyecto alguna proteccion adicional, de acuerdo a las imagenes comopartidas en msj nos podrian indicar si se usa algun proceso adicional o en su caso continuar el mismo proceso para el sello con espuma usado en las zonas de camaras de congelados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14337 | Buen dia, para la conexion del agua potable a la toma municipal el organismo indica que la conexion a su toma debera ser de 12" sin embargo la instalacion a la cisterna trasvase para los tanques de almacenamiento en proyecto es considerada de 1 14", por lo que se considera que esto podria ocacionar falta del abastecimeinto necesario a la unidad por lo que se propone: 1.- Cambiar el diametro de la tuberia al interior hacia la cisterna trasvase a una menor al de proyecto 2.- Cambiar la cisterna trasvase al acceso principal lo mas cerca posible a la toma para que esta funcione como un carcamo de bombeo y mantener la tuberia de proyecto a los tanques, revisando la capacidad de la bomba de esta 3.- Agregar un carcamo de bombeo adicional a la cisterna trasvase lo mas cerca posible a la toma para el llenado de la cisterna de proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14338 | SP Sistemas solicita el adicionar un contacto de nodo y una regleta para TPB y teléfonos inalámbricos en Wm.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14339 | Para el area de amasijo en los equipos de Europan el enfriador de agua cuando llegan en sitio se solicita un contacto adicional a 220 v, en este proyecto no se tiene ningun detalle, se solicita la confirmacion de este contacto o en su caso indicar si no sera necesario | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14340 | Buena tarde derivado a que la puerta del Walk in Cooler es automatica el proveeedor indica que sera necesario considerar un contacto regulado a 127 v, nos podrian indicar si este contacto debera considerarse o en su defecto si sera necesaria alguna otra instalacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14341 | Buen dia en Farmacia SP solicita un contacto adicional para frigobar, adjunto imagen de referencia de la posicion solicitada, asi mismo nos dan el VoBo de las alturas del resto de los contactos, se solicita que el contacto a 1.8 m se deje a 1.50 m | 2 | Se comparte boletin IE-05 con contacto adicional para frigobar a colocar a 60cm de altura. | 4 | 22781 | 1402
14342 | SP Sistemas solicita gregar 1 contacto duplex y 1 nodo en farmacia | 2 | el nodo de datos para el reloj checador indica en el plano ID04 | 46 | 22781 | 10
14343 | Buen dia en otros proyectos Store Planing me ha pedido considerar 8 contactos en Vinos y Licores uno de cada lado del mueble en este proyecto solo consideran 2, nos apoyan con un boletin o en su defecto comentarios de esta solicitud | 2 | Se carga plano IE-03 en carpeta de boletines con esta solicitud | 0 | 22781 | 829
14344 | en los vestíbulos de piso de ventas y de estacionamiento, no se consideran los contactos para alimentar las cortinas de esta zona, nos apoyan con el detalle correcto | 2 | Se carga en carpeta de boletines plano IE-03 con lo solicitado (nube verde). | 37 | 22781 | 179
14345 | Buen dia nos podrian compartir el detalle de las cortinas anticiclonicas mencionadas en el detalle de la OC01 del plano A601a | 2 | Se carga en carpeta de boletines el detalle y especificaciones de las cortinas anticiclonas | 0 | 22781 | 829
14346 | Buen dia nos apoyan con informacion sobre el circuito y posicion para conectar las cortinas de aire del anden de descarga sobre la puerta en el anden de camionetas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14347 | Buen dia nos apoyas con el cuadro de cargas del tablero HNE Para el control de luminarias exteriores, en proyecto no encontramos la informacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14348 | Buena tarde nos confirman porfavor que el sardinel para el comal se demolera y que se mantiene la campana unicamente en el estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14349 | En el plano de IE06a-contactos y fuerza en azotea, en todas las unidades paquete y el deshumidificador hace referencia a la instalación de un desconectador de navajas sin portafusibles en gabinete nema 3r por cada equipo, de su apoyo para confirmar si el desconectador es el que suministra el proveedor ya que por especificación se indica este detalle o en su defecto sería un suministro por parte de la contratista, el equipo cuenta con un desconectdor integrado | 2 | Es correcto que el desconectador indicado en proyecto es el que estÃ¡ integrado en el equipo. | 9 | 22781 | 1425
14350 | De acuerdo a lo comentado tras la revision en sitio con el levantamiento topográfico de las coladeras tipo trinchera para las cámaras de refrigeración en las que se toma como referencia el plano de abarrotes IGS01-Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios I, el desarrollador comenta en sitio que las coladeras no estan realizadas de acuerdo a la ultima actualizacion derivado de que la losa ya se encontraba ejecutada 1.Se encuentra desfases en paso de coladeras de los evaporadores del plano Coladeras de refrigeración. 2. Se encuentra desfase en los pasos de las coladeras tipo trincheras realizadas por el desarrollador. Caso con mayor desfase ubicado en la cámara de congelados y cámara de pasteles. De su apoyo para confirmar si estas coladeras con mayor desfase se inhabilitan y se realizan Conforme a proyecto. Anexo interpolación de levamiento, plano de abarrotes y plano de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14351 | Buen dia en lay out se tiene el detalle de desface en los muros para las vitrinas de snacks y pasteles en el area de abarrotes, al tener los equipos en sitio estos estan mas grandes por lo que el equipo queda expuesto a piso de ventas con un sobresaliente de 25 cm, sera necesario recortar los muros hacia el interior para dejar todas las vitrinas al mismo paño y adecuar el espacio dentro del area de preparados. | 2 | Se deberÃ¡ realizar el ajuste de 25 cms mencionado. | 1 | 22781 | 2559
14352 | Buen dia me podrian compartir detalle exactro del centro nopalero | 1 | Se carga Boletin con detalle | 0 | 14 | 829
14353 | Buen dia el proveedor confirma que si tiene en existencia para suministro de loseta hexagonal, nos podrian compartir el detalle a utilizar en el area de panaderia y deli de esta loseta para su suministro y colocacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14354 | Buen dia en el plano A-100c se indica un detalle en el area de comedor marcado como el 3.01 en la tabla de informacion este acabado hace mencion del plano ES-903 el cual no se tiene en este proyecto cargado en tririga, nos podrian compartir el detalle a considerar del epoxico señalado en este plano en caso de tener alguna consideracion adicional en el plano ES-903 o en su defecto de su apoyo en confirmar el uso del epoxico en la tabla | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14355 | Buen dia de acuerdo a lo comentado en la junta del dia Lunes de su apoyo con el detalle para la sujecion de las placas base de los protocol y bolardos derivado de que el espesor de los pisos de concreto son de 8 cm y el poco recubrimiento que se tendria podria ocacionar problemas en el correcto funcionamiento de estos elementos, ademas de que la losa de concreto actual de igual forma no tiene un espesor considerable para una correcta fijacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14356 | De acuerdo a lo comentado en la reunion nos apoyan con el detalle de fijacion para la sujecion de las instalaciones aereas sobre la estructura actual el detalle en proyecto considera que la estructura es dentipo joist sin embargo actualmente existen montenes C y vigas se sugiere no utilizar la mordaza derivado a que el monten en C podria llegar a torcerce en su caso se sugiere perforar el monten o el uso de otro sistema autorizado Detalle actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14357 | Buen dia nos podrian compartir mas detalles de la plataforma y base para el tanque de gas, el plano AC03 no contiene la informacion suficiente para su correcta ejecucion, el terreno en esa zona corresponde a terraceria y no se aprecia en el proyecto algun detalle de cimentacion, ademas de que la plataforma que aparece en plano unicamente indica dimenciones y se aprecia de puro concreto | 2 | Se carga boletÃ­n, como complemento de informaciÃ³n, a plano AC03 Base para tanque de gas. | 1 | 22781 | 2559
14358 | Nos podrian indicar cual es el detalle para los bicileteros y si existe algun otro mobiliario a considerar, o en su caso si este alcance sera por otros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14359 | De acuerdo al plano de detalles en piso para camaras de refrigeracion el detalle 8 considera espesores como si se tratara de una Cepa ( Apertura de Caja ), sin embargo las condiciones actuales del sitio por estar en un 2do nivel no contemplan este detalle, y el firme considerado en piso de ventas es de solo 8 cm, no se tienen fosas listas para hacer este desplante por lo que tendrian que considerarse los trabajos de demolicion en la estructura de concreto actual o en su caso incorporar el detalle con los espesores de proyecto. Adjuto captura del detalle en plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14360 | en plano A601b se inndica que las puertas para el bestibulo en planta baja deben ser de 4.27 x 2.74 sin embargo en sitio el vano existente es de 7.02 x 2.72 a paño de muretes de Durock, el ajuste de lqas dimenciones deberan realizarse en el Durock o se ajusta las medidas de las cortinas solicitadas, adjunto archivo con la informacion mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14361 | Buen dia tras solicitar la guia mecanica de la PDE se detecta que esta es de mayores dimenciones a lo indicado en proyecto, adjunto captura del plano y ficha tecnica asi como las fichas de la PDE, la carga en DU es de 150 KVA vs 151 KVA de la pde por proveedor, favor de indicar si se sigue con el suministro por las adecuaciones de las dimenciones en la subestacion o se revisa con GNFR la adecuacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14362 | En poyecto difieren en los planos A601 Y A601b los detalles que se presentan en las medidas del vano de la puerta de emergencia, el vano en sitio corresponde a un ancho de 1.33 mts tal cual el detalle que se encuentra en el Plano A602 y A601, nos apoyan con el VoBo de este vano o en su caso compartir la informacion necesaria para la ampliacion del vano existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14363 | Dudas de estructura En el protocol "A y B", en la huella de la tienda existe interferencia con la estructura principal. Con respecto al protocol "A" además de la interferencia con la estructura, considerando la distancia que tenemos del eje al muro perimetral existente, no es posible desplantar las placas base de las columnas de la base, ya que el mismo muro lo impide. Por lo que se puede considerar cambiar el diseño de las placas base. En el protocol B interfiere una columna a la que podríamos soldar la estructura, no sin antes consultarlo con el área correspondiente. En las bases de condensadores, en proyecto el detalle indica que se desplanta sobre joist, lo cual el físico no es así, ocupamos saber a qué nivel quedarán las bases para considerarlo en la fabricación de los postes. Para el desplante de dichas bases es necesario informar que físicamente no se | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14364 | Buena tarde nos podrian proporcionar detalles de EAS ya que no encontramos informacion puntual en proyecto, o si en su caso no seran necesarias las instalaciones en piso para las antenas asi como el resto de detalles de este sistema | 2 | De acuerdo con protipo y guÃ­as para este formato no se indicas EAS. | 20 | 22781 | 18
14365 | Buena tarde adjunto la ultima version del plano para el tanque tormentas actualizado con la informacion solicitada | 2 | Revisando la información se tienen los siguientes comentarios: El alimentado del 4AWG para el transformador de 75kVAs no es suficiente ya que el transformador tiene una corriente nominal de 90.25A y el conductor de 4 conduce hasta 70A de acuerdo a la NOM-001. No se indica que la capacidad del interruptor principal del transformador. No se indican la capacidad de los interruptores termomagnéticos para la protección de las bombas. Los desconectadores deberán de ser de 3x60A si las bombas son de 15HP Adjunto un diagrama esquemático de la posible conexión considerando las bombas de 15HP, cabe mencionar que este diagrama solo aplica para las bombas de 15 HP Revisando la información se tienen los siguientes comentarios: El alimentado del 4AWG para el transformador de 75kVAs no es suficiente ya que el transformador tiene una corriente nominal de 90.25A y el conductor de 4 conduce hasta 70 | 4 | 22781 | 1402
14366 | Buen dia el proveedor BLT solicita que los laterales para las escaleras automaticas sean forradas con tablaroca, con fijacion en forma de amarres por el tipo de estructura de su apoyo con el Detalle o en su defecto el VoBo de la adecuacion en sitio | 2 | Se comparte boletÃ­n RECUBRIMIENTO LATERAL EN RAMPA ELECTRICA con forrado de travelator (tabla de yeso). | 4 | 22781 | 1402
14367 | Buen dia en banquetas y firmes exteriores no se indican detalles apreciables de guarniciones, sin embargo para evitar problemas a futuro se solicita se indique el detalle adecuado para rematar estas sin riego de posibles daños, deslaves, rupturas por lluvias y demas oportunidades | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14368 | Tras recorrido con el proveedor de Elevadores BLT se identificaron de acuerdo a sus guias mecanicas que seran necesarios distintos detalles para la ejecucion de alcances sobre herrerias y alimentacion para luminarias en los espacios para los elevadores, sin embargo estos detalles no se encuentran en proyecto nos podrian compartir la siguiente informacion: -Guias Mecanicas -Detalles escaleras Marinas -Detalles puertas tipo Louver -Alimentacion para luminarias Asi mismo si se consideraron los suministros de las luminarias con el proveedor de GNFR o cual seria el alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14369 | En plano IH01-Instalacion Hidraulica Red General Andén, En el cuarto de basura organica hace falta una instalacion hidraulica para servicios, de su apoyo para indicarnos si se realiza ya que en proyecto no se tienen contemplada esta instalacion y seria necesaria su implementacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14370 | Buen dia derivado de las condiciones del firme de concreto en piso de ventas nos podrian compartir sus comentarios respecto a si el detalle previsto en proyecto sobre las juntas tipo Diamond Dowell o Speed Doweel del plano detalle 3 son las adecuadas bajo las condiciones del espesor de 8 cm o si sera necesario tomar en cuenta alguna otra recomendacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14371 | Se solicita por SP un lambrin de azulejo en el acceso a baños de clientes debido a que por humedad el lambrin de tablaroca puede ser constante de mantenimientos adicional que al estar el cuarto de aseo al fondo por los equipos que se guardan pueden dañar al muro cuando estos sean retirados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14372 | Buen dia de acuerdo al manual de White Wall de su apoyo con el VoBo de este y de que el proyecto actual electrico contempla todas estas consideraciones asi como los supresores de Pico yo acondicionadores de linea, o en su caso compartir los detalles faltantes en un boletin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14373 | De acuerdo a lo comentado en la ultima reunion en conjunto con el area de proyectos se cuestionaba que en el MDF no se tiene contemplado un dren para el Minisplit, asi mismo en el plano de plafones no se indica algun detalle en este cuarto para el cierre total del area y el correcto funcionamiento de dicho minisplit, de su apoyo para indicar el detalle a seguir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14374 | Buen dia Arq, de acuerdo a lo comentado por llamada envio RFI para solicitud de la informacion de puntos de minuta en recorrido en sitio spobre detalles y solicitud de adicionales segun sea el caso | 2 | Se cargan boletines de los puntos en minuta que requieren detalle para su ejecuciÃ³n | 4 | 22781 | 1402
14375 | Buen dia en proyecto existe considerado un muro colindante cuyo alcance radica en retirar una hilada de Block y realizar sustitucion por cadena de cerramiento, sin embargo en sitio es notorio el daño del muro actual, adjunto reporte fotografico por lo que se solicita considerar alguna alternativa de mantenimineto dadas las condiciones actuales y el riesgo que este presenta para la operacion de la unidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14376 | Buena tarde para este proyecto no encontramos detalles sobre pintura en los muros de block interior, para SC usualmente se lleva la pintura en color blanco de acuerdo a especificaciones WM, sin embargo por las particularidades del Block de la zona nos podrian indicar si este se mantien en su estado actual o en su caso comparrtir la informacion necesaria para contemplar la pintura en interior | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14377 | Operadora solicita considerar aluna implementacion adicional para poder ver los n iveles de diesel en el tanque, ya que los manometros estan en una zona de dificil acceso por lo que indican necesario usar otro medio para el monitoreo de estos tanques | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14378 | Buen dia el proveedor de paneles solares confirma que el DU de paneles solares DIAGRAMA UNIFILAR_SC_5576 PASEO DE LAS FUENTES_24D cargado en proyecto ejecutivo donde se indican 4 inversores coincide con su DU, sin embargo la subestacion llega conforme al DU de proyecto, nos podrian indicar si los interruptores de los inversores se colocan en gabinete por exterior y a su vez esos a las barras de la subestacion o cual sera el arreglo de conexion de estos, asi como la distribucion de sus inversores en el cuarto de la subestacion y si seraan los 4 indicados en ese diagrama o existe alguna modificacion asi mismo para su distribucion mecanica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14379 | Buen dia debido al imprevisto del perfil no comercial de su apoyo con VoBo para el siguiente cambio: sustituir perfiles por los comerciales. OR 178 X 6.4 ( COLUMNAS EN CUBIERTA DE ANDÉN ) sustituir por OR 203X 152 ( 8" x 6" ). OR 127 X 102 X 6.4 ( TRABES EN BASE TANQUE DE GAS ) sustituir por OR 152 X 102 ( 6" x 4" ). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14380 | Buena tarde en recorrido con gerencia, SP y EO, se solicita que en el area de CCTV en el anden de descarga se considere un plafon para cerrar el area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14381 | Plano IHCM01-Instalación Hidráulica cuarto de Maquinas, con referente a la linea de llenado de la cisterna no se encuentra de acuerdo a proyecto, el ingreso se ubica cerca de la celda 2, de acuerdo a lo visto en reuniones pasadas donde se propone modificar la posición del clorificador acorde a la linea de llenado, de su apoyo para indicarnos el proceso a seguir o el arreglo indicado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14382 | Buen dia nos apoyan con un plano de niveles para revisar los desplantes para la PTAR derivado a que estamos por iniciar estas actividades. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14383 | En plano de SCI01-instalacion protección contra incendio en el area de estacionamiento se encuentra una linea de prueba entre los ejes 1112 y gf, el registro sanitario fisicamente no existe, de su apoyo para indicarnos la conexion de esta linea de prueba. | 2 | Se actualiza plano cargado en carpeta de boletines incluye cambio de ubicaciÃ³n de la lÃ­nea de prueba del Sistema SCI, ver detalles 1 y 5. | 9 | 22781 | 1425
14384 | Buen dia en los detalles de la colocacion de los equipos en techumbre no se tiene identificada la ubicacion de la Deshumificadora planos IAA3 IAA2, nos podrian compartir la informacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14385 | Buen dia en el vestibulo de acceso la proteccion perimetral de escaleras electricas es de una altura minima de alrededor de 60 cm y puede ser suceptible a caidas de 3eros, en recorrido con diseño se habia visto la posibilidad de implementar de proteccion, nos podrian apoyar con un detalle o boletin para proteccion en esta area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14386 | Buena tarde para el MDF debido a quedar bajo las escaleras de servicio para asociados y estar expuesto a caida de objetos se solicita revisar la implementacion de una proteccion al plafon con alguna rejilla o malla estructural que impida que a la caida de objetos se presente algun daño en este | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14387 | Buen dia en las bases para los protocol por diseño el espacio central donde va el equipo no considera ninguna proteccion, el proveedor de refrigeracion coloca una charola en esa zona, sin embargo en recorrido se solicita revisar si sera necesaria la opcion de utilizar metal desplegado como se ejecuta en otros proyectos | 2 | Se confirma colocaciÃ³n de metal desplegado conforme se indica en planos de proyecto A408a y A408b | 4 | 22781 | 1402
14388 | De acuerdo al equipo de GNFR en este proyecto el proveedor de refrigeracion asignado es RENSA, sin embargo en los planos actualizados con fecha de Agosto 2023 se señala que son elaborados por KYSOR, estos mismos planos no coinciden de acuerdo a los comentarios de RENSA con lo que ellos utilizaron para cotizar el proyecto ya que esos son con fecha de Marzo 2023 y elaborados por el mismo equipo RENSA, nos apoyan con el VoBo de los Planos definitvios que deberan tomarse en cuenta para refrigeracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14389 | Buen dia SP solicita revisar incorporar en la cerradura de la puerta del baño de discapacitados una apertura por fuera o adecuacion de la chapa que viene de proyecto toda vez que existe la posibilidad de quedarce encerrados por dentro por alguna falla o problema de salud | 2 | Considerar Cerradura Cuadrada Mod. CMY071PSS Acero Inox | 1 | 22781 | 2559
14390 | Buen dia en planos electricos no se tiene considerado contacto para el refri de pasteles, y en proyecto de refrigeracion solo se consideran las instalaciones mecanicas, , nos indican el detalle de este contacto y ubicacion del circuito | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14391 | Buen dia en el area de servicio al cliente usualmente se considera un refuerzo para las pantallas en esta zona, comparto detalle tipo usado anteriormente para su VoBo o en su caso indicar si se debera tomar otra consideracion en cuenta | 2 | El refuerzo en muro esta indicado en plano A606 E-commerce y servicios al cliente (detalles 8 y 9). | 1 | 22781 | 2559
14392 | Buen dia SP solicita revisar la reubicacion de la rebanora de pan que se encuenta en el centro del area de amasijo a uno de los muros, nos apoyan con el detalle de los movimientos necesarios y consideraciones de instalaciones | 2 | No se tiene esta solicitud de este movimiento por Eficiencia operativa. | 9 | 22781 | 1425
14393 | Buen dia derivado de las condiciones por la altura de la nave el proveedor de concreto para los colados en piso de ventas con MR 35 solicita que el revenimiento se considere de 18 cm para recibir las ollas ya que debido a la distancia de la tuberia desde la bomba hasta el sitio final hara que el concreto pierda manejabilidad y se pierdan de 3 a 5 cm de revenimiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14394 | Buen dia se envia RFI informativo de los comentarios acentados en minuta en el recorrido del dia Miercoles con relacion a que se pintaran los plenos de los ductos de las UP | 2 | RFI informativo | 0 | 22781 | 829
14395 | Buena trade, de acuerdo a la ultima actualizacion de proyecto se libero una OC y OCR, mismas de las que no tenemos visibilidad en la carpeta correspondiente sin embargo en los avisos de cambio de diseño se visualiza informacion referente a estas, nos podrian compartir porfavor las narrativas de cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14396 | Buen dia debido a las dudas de proyecto generadas nos podrian compartir las preguntas de concuros, para las validaciones correspondientes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14397 | Debido al NPT para la nave del SC ALBINO CORZO la colindancia trasera a la tienda (Sur)quedará en diferentes puntos de la nave con los siguientes niveles 1.68 m NPT a NTN 2.60 m NPT a NTN NTN: NIVEL TERRENO NATURAL 3.58 m NPT a NTN 4.46 m NPT a NTN 5.15 m NPT a NTN Se adjunta en reporte fotografico esquema Por lo que será necesario el relleno en todas estas zonas, ocasionando empujes que al no ser contenidos correctamente podrían causar afectaciones al predio vecino (Colindancia a 3.5 m de muro trasero de la nave) y daños en los muros traseros y pisos de la nave, en plano C-08 drenaje pluvial hace mención de muro de contención y en la memoria de la mecánica de suelos indica plataforma y un muro de contención, sin embargo, no existe el detalle de dicho muro. Ademas que en preguntas de concurso la respuesta indicaba que no | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14398 | En plano dren pluvial C-08 indica registro en colindancia al predio suroeste y tubería por dentro a muro de contención para dren pluvial sur que va al colector existente, en esta colindancia indica guarnición, por las pendientes del predio y la barda del fraccionamiento en zona sur podrían causarse afectaciones por posibles acumulaciones de agua dado el NPT en comparacion al nivel del terreno natural del predio colindante, proyecto solo considera el drenado de las aguas generadas por la nave, se sugiere considerar una cuneta y recibir las aguas del predio vecino para conducirlas al colector ya mencionado, considerar en conjunto al muro de contención solicitado en RFI-03-MURO DE CONTENCION e indicar si se demuele el canal existente indicado en plano de demoliciones interiores C-02 en detalle 6 o en su defecto adecuarlo a las necesidades del proyecto. Se adjunta reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14399 | Debido a las colindancias, en la zona de estacionamientos se encuentra un muro de block dentro del predio considerado en las demoliciones interiores, actualmente en el predio colindante existen construcciones ligadas a este muro por lo que al demolerlo estas se verían afectadas, en planta de conjunto C-03 indica que en esta colindancia estaría situado un jardín pero no considera delimitacion mas que una guarnicion; se solicita hacer un corte para disminuir la altura y mantener el muro, considerar trabajos de mantenimiento para evitar la demolición de toda esta barda ya que no es necesaria y se podria utilizar como una delimitacion fisica al predio colindante. Adjunto reporte fotografico. | 2 | Se debe considerar la conservacion del muro de colindancia, se emitiran recomendaciones por el Geotecnista para la proteccion del muro durante los trabajos. | 1 | 22781 | 2559
14400 | De acuerdo a la ubicacion de la cisterna se considera un tramo que queda sobre el estacionamiento para asociados en trastienda, mismo que de acuerdo a la planta de niveles esta considerado con pendiente, la duda es que si: 1.- La cisterna tambien se considera con pendiente (unicamente la losa) y se hacen los ajustes de excavacion para tener el mismo nivel que el de piso terminado del estacionamiento 2.- Desfazamos la cisterna hacia la colindancia para que su construccion sea de acuerdo al plano de cisterna ES-908, niveles, cotas y dimenciones 3.- Se realizan cortes para dejar el nivel de la cisterna por debajo del NPT de este estacionamiento De igual forma confirmarnos si el plano ES-908, esta validado para su construccion dado que en este se encuentra una leyenda con la siguiente informacion EMITIDO PARA REVISION NO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION Adjunto Capturas de pantalla con la informacion mencionada encontrada en planos de proyecto. | 2 | El plano de niveles compartido el sábado por la tarde, muestra la plataforma donde quedara la cisterna en el nivel +49.48. El detalle compartido en proyecto es correcto, ya que no quedará en área de rodamiento. | 1 | 22781 | 2559
14401 | El proveedor de estructura presenta las siguientes dudas, de acuerdo a los planos estructurales, por diversas omisiones de detalles e incongruencias en cotas, ya se trabajan en los planos de taller para tener propuestas sin embargo existen detalles puntuales que deberan tener la validacion correspondiente de proyectos; adjunto listado de dudas. Asi mismo adjunto listado de planos indicando aquellos que se encontraron con la leyenda EMITIDO PARA REVISION NO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION, indicar cuales seran los planos a tomarse en cuenta para estos casos o si en su defecto estos ya cuentan con la autorizacion correspondiente para ser tomados en cuenta como validos. Nota: El NPT es 52.25, mismo que se esta considerando en todas las propuestas para los elementos que presentan incongruencia en estos puntos, indicar si existe algun elemento que no sea visible en plano que debe tomarse en cuenta para definir este nivel y las alturas de los elementos que dependen de el | 2 | Se carga en la carpeta de Boletines RFIs los siguientes archivos: Dudas del proveedor de proyecto estructural.xlsES-403_PLANTA DE CUBIERTA Y DETALLES_REVBES-404_ELEVACION DE MARCOS_REVBES-405_ARMADURAS_REVB Lo anterior de acuerdo a los comentarios que se revisaron en conjunto con el especialista en estructuras. | 4 | 22781 | 1402
14402 | Buen dia, de acuerdo a lo compartido en la actualizacion de los cambios de niveles de N.P.T de la tienda de 52.25 a 50.00, de su apoyo para compartir los detalles de las secciones | 2 | Se cargan planos en carpeta de boletines, los siguientes archivos. C-05 Plano de Niveles. C-05ª Plano de cortes Longitudinales I C-05b Plano de cortes Longitudinales II C-05c Plano de cortes Longitudinales III C-05d Plano de cortes Longitudinales IV C-05e Plano de cortes Transversales V C-05f Plano de cortes Transversales VI C-05g Plano de cortes Transversales VII C-05h Plano de cortes Transversales VIII Nota: Los planos transversales con el sembrado de muros de contención se complementarán con el aviso de cambio de diseño por emitirse esta semana. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
14403 | Buen dia de acuerdo a la actualizacion de los planos de muros de contencion se indica que la mecanica de suelos puede ser usada como parametro para el diseño del muro, sin embargo no se indica el dato de la resistencia del muro de suelo cemento en planos ni en la mecanica, nos podrian indicar cual seria esta para considerar en el diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14404 | Buen dia tras los resultados obtenidos por laboratorio, comparto las recomendaciones para el desplante de las zapatas en la zona de trastienda tras el hallazgo de material con presencia de arcillas por los niveles actualizados del NPT 50.00, adjunto archivo con los resultados, todo esto tras la reunion del pasado 8 de junio. Recomendacion por laboratorio LCP DIEGO ALDAY De acuerdo con los resultados obtenidos de la calidad del material muestreado en el pozo exploratorio, y no cumplir con los requisitos minimos para conformar una capa de terraplen y aumentar su estabilidad se recomienda formar una pequeña estructura. Para poder empezar a construir la estructura recomendada, se debera hacer el corte hasta un nivel requerido, para posteriormente alojar una capa de pedraplen, con el cual lograremos estabilizar el terreno y a su vez formar una capa rompedora, para evitar lo posible la escenci | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14405 | Buena tarde, Store Planning nos adjunta por correo el manual para la instalacion del White Wall y los contactos necesarios en el area de belleza, de su apoyo con el VoBo en seguimiento de las consideraciones ya tomadas por proyecto, adjunto el manual mencionado | 2 | Se consideraron 3 acondicionadores de línea de 4kVA, y en cuanto a los contactos se comparte imagen del acomodo de estos en el área de cosméticos: | 1 | 22781 | 2559
14406 | Buena tarde Store Planning solicita que la puerta de emergencia que da al estacionamiento sobre el Pick Up se considere con mirilla, de su apoyo con el VoBo y los detalles en caso de considerarse esta modificacion. Adjunto imagenes de la puerta mencionada | 2 | De acuerdo a lo solictado por parte de Store Planning, se indica que la mirilla no se encuentra indicada en prototipo por lo que es una solicitud nueva por parte de Store Planning, la cual debera de ser validada por el area de prototipos. | 9 | 22781 | 1425
14407 | Buena tarde revisando los planos contra el suministro de luminarias y en conjunto con el proveedor COOPER de iluminacion de trastienda y exteriores se detecto que ellos no cuentan con la ultima version de planos, comparto el plano mas actualizado por lo que estamos teniendo una diferencia con el suministro en sitio, de igual forma algunas luminarias del plano no coinciden al realizar el conteo uno a uno con el total de las tablas, de su apoyo para el seguimiento y revision. | 2 | Se reviso el tema con GNFR para que nos compartan el presupuesto de las luminarias faltantes y se suministren | 1 | 22781 | 2559
14408 | Para el Pick up no se considera ninguna instalacion pluvial, se propone dejar una bajada pluvial y conectarla a la rejilla mas cercana con tuberia bajo piso, adjunto plano con la propuesta | 2 | Se comparte plano IS-05a PLANTA DE AZOTEA PICK UP BAJDAS DE AGUAS PLUVIALES-5354.dwg para dar respuesta a lo solcitado | 1 | 22781 | 2559
14409 | Buen dia el detalle para las bajadas pluviales en la nave sobre la colindancia a la calle club campestre no coincide con los registros, por lo que no se tiene el tiro directo al registro y sera necesario considerar realizar un desvio en 45 grados de la tuberia para que llegue al registro | 2 | De acuerdo a lo solicitado se reviso la informacion y se realizó un traslape con el plano IS-05 PLANTA DE AZOTEAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES y el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL donde no se aprecia ningún desfase en cuanto al tema de las bajadas pluviales con los registros. | 1 | 22781 | 2559
14410 | Buen dia de acuerdo a la solicitud de Store PLanning por correo de su apoyo con el detalle para las luminarias en el area de vinos y licores considerando que sean perimetrales. | 2 | Se comparte plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
14411 | RFI solicitando respuesta del VoBo del recorte del cajillo en bebes y belleza a las medidas del ultimo lay out, soliocitando enviada por correo compartida por Elisa Castillo | 1 | Favor de compartir el correo al que se hace mencion. | 0 | 14 | 829
14412 | Buena tarde en seguimiento a la solicitud del area cretiva de forrar con triplay el muro de block del Site, solicitud enviada por correo por Elisa Castillo | 2 | Esto no esta alineado al prototipo. | 9 | 22781 | 1425
14413 | Store PLanning solicita considerar un antepecho en la puerta que esta a un costado de los hornos para la entrada de amasijo | 2 | De acuerdo al prototipo no se indica antepecho en vano entre amasijo y tortilleria. | 9 | 22781 | 1425
14414 | Store Planning solicita que se comparta el detalle actualizado de instalaciones hidrosanitarias que se requieren en Deli para los servicios de la tarja | 2 | De acuerdo con lo solicitado, el detalle para la tarja ubicada en Deli se encuentra en el plano GIH-02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ABARROTES Y SERVICIOS 2 y plano El detalle sanitario se encuentra en el plano IS-04 INSTALACION HIDROSANITARIA DETALLES GENERALES | 1 | 22781 | 2559
14415 | Store Planning solicita que se considere la colocacion de malla antiestiba en la trastienda | 2 | En proyecto se indica en plano A-305 DETALLES GENERALES-5354.dwg , DT-05 se indica el detalle de proteccion anticaidas para los racks tipo Sams, de acuerdo al prototipo no se considera proteccion antiestiba arriba de los departementos. De acuerdo a CI -21-029 Se elimina la protección de malla ciclónica sobre muros de trastienda, y se reemplazará por los accesorios de racks contra caída en los 2 últimos niveles | 1 | 22781 | 2559
14416 | De acuerdo a los comentarios realizados en la pasada reunión del día 8 de Junio sobre las dudas generadas por el material que tras la actualización de niveles se considerará para recibir el desplante de la cimentación cercano a la zona con existencia de un pozo, te comparto el resultado de laboratorio, así mismo se emite su recomendación tras los datos obtenidos en las pruebas que ellos realizaron, de tu apoyo para la validación de las acciones que deberán tomarse ante esta situación. Complementando lo solicitado por correo los valores obtemidos de humedad del terreno natural son: EL MATERIAL ANALIZADO CUENTAN CON UNA HUMEDAD NATURAL de 67.1% Adjunto los resultados de laboratorio y el reporte fotografico de la zona donde se realizaron las pruebas. En la reunión se comentó por el área de proyectos que de acuerdo a la mecánica de suelos era posible desplantar sobre ese material, ya | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14417 | Buen dia Store PLnning solicita contacto adiconal para frigobar en Farmacia | 2 | De acuerdo al plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, comaprtido en la ultima orden de cambio de mystique la se habian considerado 2 contactos para el refrigerador (frigobar) con los circuitos 1FAR Y 3FAR, adjunto imagen. | 1 | 22781 | 2559
14418 | En una repuesta anterior se actualizo el detalle del piso Klinker bajo las vitrinas de refri quitandolo y considerandolo solo piso pulido, Store Planning solicita revisar de nuevo este detalle y proporcionar cual es el remate correcto tipo zoclo (Solicita se considere con Klinker) en caso de que se considere que se queda de acuerdo a la ultima actualizacion, adjunto foto de lo mencionado | 2 | De a la imagen compartida se debera de considerar el mismo zoclo que se viene colocando hasta el paño del muro y hasta el limite de la vitrina, conforme a lo entregado en boletin. Se adjunta boletin de refuerzo, RFI - 111 - DETALLE EN PISO KLINKER | 1 | 22781 | 2559
14419 | Store planning solicita considerar todos los detalles necesarios para la instalacion de una pantalla en sala de juntas | 2 | de acuerdo a prototipo la pantalla se debe de considerar en la mesa que se tiene en sala de juntas junto con el DVD | 37 | 22781 | 179
14420 | Store planning solicita que se considere que todos los muros en sale de juntas esten forrados con triplay por la aplicacion de Vinil | 2 | Se comparte boletin RFI - 112 - SALA DE JUNTAS.DWG, para dar respuesta a lo solictado por Store Planning | 1 | 22781 | 2559
14421 | Store Planning solicita revisar y considerar detalle de tira led en plafon de servicio al cliente en todo el perimetro dentro de los espacios que se generan por el diseño del plafon en esta zona, adjunto foto de referencia | 2 | En el proyecto, al igual que en la guía de iluminación se indica la tira led a los laterales, se conectan al cto 13HG, adjunto imágenes: | 1 | 22781 | 2559
14422 | En trastienda actualmente se considera barandal sobre la rampa de acceso a asocidas, Store Planning solicita considerar barandal en el perimetro entre esta rampa y el cuarto de muebles para evitar posibles caidas | 2 | De acuerdo ala actualziacion al proyecto de exteriores que se compartio como OC-05, se indica en el plano C-14c PLANO DE BARANDALES-5354.dwg el barandal solictado | 4 | 22781 | 1402
14423 | Se informa que por diferencias de las medidas del Lay out contra los detalles marcados para los muebles en recibo en sitio se tendran que recortar 3 modulos de pichoneras y un tramo en el mueble que va frente a estas | 2 | La informaicon se encuentra cargada en el plano A-501a - PLANO DE MOBILIARIO II-5354.dwg, el cual se encuentra cargado en Tririga, donde los detalles de los muebles estan conforme a Layout, por lo que se solcita indicarnos cual es la diferencia de modulos en pichonera ya que se encuentra dentro del espacio sin afectar ningun elemento asi mismo el mueble de vigilancia | 4 | 22781 | 1402
14424 | Derivado de la 2da visista de la UVIE se solicita revisar el proyecto electrico y validar todas las consideraciones de cargas e interruptores por las no conformidades encontradas y realizar los ajustes solicitados para el soporte de los cambios y VoBo de la UVIE se hace mencion de algunos errores que implican el cambio de suministro en subestacion por lo cual adjunto el acta de las no conformidades para su revision y poder definir el suministro correcto. CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE EFECTUA LA INSPECCION: La verificación se realizó de cuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, al manual de calidad, a los procedimientos (P002), así como a las listas de verificación (F012), comprobando que se apega al proyecto revisado. NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS: Ajustar interruptor general por sobrecorriente a 1200 A (capacidad de barras de cobre principal 1500 A) | 2 | Se adjunta documento NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS.pdf, para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
14425 | Store Planning solicita considerar 3 contactos dobles dentro del mueble de recibo, favor de indicar detalle | 2 | De acuerdo al plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg,se habían considerado 4 contactos dúplex en la zona de recibo, adjunto imagen. Se complementa plano con lo s contactos adicionales solicitados 10-Nov-2023 | 4 | 22781 | 1402
14426 | Buen dia para el proveedor de paneles solares se encuentra que tiene diferencias en DU con los detalles que se nos cargaron por lo que no coinciden las capacidades de los interruptores y por las caracteristicas de la subestacion no se riene espacio en esta para poder tener los interruptores por lo que sera necesario un arreglo donde los instrruptores se coloquen en exterior y se conecten a la subestacion directo a la barra. Adjunto el DU del proveedor mas consideraciones que solicita para la instalacion 4 gabinetes himel para interperie 50x40 con tornillos integrados4 zapatas mecánicas de aleación de aluminio escalera, calibre 6 - 250 mcm, con dos barrenos de sujeción4 interruptores termomagnéticos 150A | 2 | Se comparten planos DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR.dwg y IE-07 - ALIMENTADORES GENERALES 480V.dwg, para dar respuesta a lo solicitado por parte del provedor de paneles . | 4 | 22781 | 1402
14427 | El proyecto indica cortinas de aire en los accesos 6 por acceso principal y ninguna en trastienda por lo que el suministro es justo para las cortinas del acceso Store Planning solicita las cortinas del anden por lo que en sitio se hace el ajuste de colocar 4 cortinas por acceso principal y 2 mas en trastienda para el anden de descarga | 2 | se comaperte plano IAA-02A PLANTA DE OFICINAS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado, la informaocion se encuentra tambien indicada en el plano IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS.dwg | 4 | 22781 | 1402
14428 | En el cuarto de basura no se considera la instalacion de algun equipo de refrigeracion que usualmente siempre es un detalle de proyecto, nos podrian indicar el alcance correcto y detalles sobre esto y validar los suministros necesarios | 2 | La informacion se encuentra indicada en el proyecto de refrigeracion en el plano :GMR-1 LAYOUT SC ALBINO CORZO REV-3.dwgGMR-4 TRAYECTORIAS SC ALBINO CORZO REV-3.dwgGMR-5 CUARTO MAQ.SC ALBINO REV-3.dwgdonde se indica el cuerto de basura refrigerado y plano ES-610_CUARTO DE BASURA ORGANICA_REVA.dwg, donde se indica la base del equipo. | 1 | 22781 | 2559
14429 | Store planning solicita considerar alguna especie de techado sobre la puerta de acceso de asociados en anden de descarga como proteccion por lluvia a los asociados. | 2 | Se comaprte boletin RFI 118 TECHO POR LLUVIA.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
14430 | De su apoyo con el Boletin de ajuste de altura de ductos de aire en trastienda por el uso de racks altos | 2 | Se carga boletin BOLETIN ZONA DE TRASTIENDA.dwg para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
14431 | Buena tarde con la actualizacion del plano de ruptura de banquetas y demoliciones exteriores C-02a ya no se considera el retiro de poste telefonico de madera ni ningun otro alcance, favor de indicar si efectivamente se mantendra existente este poste para considerarlo en los trabajos por las demoliciones interiores o en su caso favor de indicarnos cual sera la disposicion final de este poste, es decir si se queda, se retira o se reubica para poder darle el seguimiento correspondiente con el area de energia. Adjunto el detalle mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14432 | Buen dia en la ultima actualizacion de Lay Out en salchi se marca que el acceso a un costado de la vitrina es de 97 cm, para esto se considera que la columna que esta justo a lado entre la vitrina baja de salchi y la vitrina alta es de 33 cm, sin embargo de acuerdo a los planos estructurales la columna en este eje es de 60 cm mas el espesor de la tablaroca y lo canales de sujecion para los cajillos, por lo que la vitrina se recorre y hace mas pequeño el espacio de acceso a solo 60 cm, se propone recortar los muros para hacerlos mas delgados y lograr dejar el espacio a 70 cm, adjunto capturas de pantalla con informacion del Lay out. | 2 | Se debera de considerar la porpuesta de ajustar los muros y hacerlos mas delgados al paño dela columna para poder lograr el espacio de 70 cm. | 1 | 22781 | 2559
14433 | Nos podrian indicar el detalle de rodapie en columnas de piso de ventas o en su caso indicar si unicamente llevamos pintura en el mismo tono en toda la columna. | 2 | se debera de considerar acabado color gris esmalte brilante (tabla de colores P3 codigo SW1006 o'CMX1006 )del NPT a h=2.10m y considerar acabado con pintura White Flour esmalte brillante (tabla de colores P31 codigo SW7102 o CMX7102) DE NPT +2.10m hasta lecho bajo de la estructura de cubierta | 1 | 22781 | 2559
14434 | De acuerdo a lo comentado en el grupo de Whats App se suben los ductos a la altura marcada en boletin en trastienda para obtener el ultimo nivel de bodega en los Racks afectados | 2 | La informacion se compartio en el RFI 119, en donde se indica subir los ductos de aire en trastienda para obtener el nivel de la bodega en los racks | 1 | 22781 | 2559
14435 | A solicitud de Store Planning y validado con EO se indica que la malla antiestiba si debera de considerarse en este proyecto, misma solicitud tiene soporte tras visiata en sitio de EO y SP | 2 | De acuerdo a lo solicitado la informaicon se encuentra indicada en plano A-305 DETALLES GENERALES-5354.dwg, DT-05 PROTECCION CONTRA CAIDAS EN RACKS DE TRASTIENDA, donde se indica el detalle de la malla antiestiba en los racks de trastienda | 1 | 22781 | 2559
14436 | Store PLanning confirma que no llegara el mueble con la tarja autocontenida en comedor de asociados por lo que solicita que se considere una tarja en la actual barra del comedro de asociados, por lo que seran necesarias las instalaciones y ruptura de la barra para esta implementacion | 2 | De acuerdo al recorrido se indico que la intalacion de la tarja en barra de comedor se encuentra indicado en los planos GIH-01 - INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1.dwg y GIS-02 - INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 2.dwg, revisado en sitio con supervision | 1 | 22781 | 2559
14437 | Para los trabajos del nuevo canal pluvial en la colindancia sur a el fraccionamiento Villa Blanca se encuentran diferentes riesgos de continuar con las excavaciones por la cimentacion muy superficial de la barda trasera de este fraccionamiento por lo que debido al riesgo la contratista solicita que en lugar del canal se pueda considerar tuberia igual a la del proyecto pluvial (ADS) en sustitucion del canal abierto de block y concreto | 2 | De acuerdo al RFI 73 se compartio el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-5354.dwg, donde se se consideró que el canal pluvial de proyecto se colocaría en el pasillo de trastienda para no tocar la cimentación del fraccionamiento, por otro lado la cuneta que se encuentra pegada al fraccionamiento deberá mantenerse como existente, por lo que no es necesario trabajos de excavación. de acuerdo a la reunion del dia de ayer y a solcitud de supervison se indico que la tuberia deberia de ser de 0.30 M DE Ø, | 1 | 22781 | 2559
14438 | De acuerdo a lo comentado en la ultima visita en sitio de Proyectos se valida la informacion en proyecto referente a las instalaciones hidrosanitarias en exterior para la conexion al colector municipal | 2 | de acuerdoi a lo comentado en sitio, los detalles indicados en sitio estan considerados los planos entregados C08b-PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS-5354.dwg y C07b - PLANO FUNCIONAL DE CARCAMO SANITARIO-5354.dwg, se debera de considerar el registro rompedor de presion indicado en proyecto | 1 | 22781 | 2559
14439 | De su apoyo para proporcionar el detalle corecto de la base para los totems en Pick Up | 2 | Se comparte plano C-14 PLANO PICK UP-5354.dwg con la posiicon correcta de los totems y IE-03 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTA.dwg para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
14440 | De acuerdo a lo comentado en la visita de proyectos sobre las instalaciones que requiere el proveedor para el mueble de cosmeticos sobre los acondicionadores de linea, manual que se envio en el RFI 100, de su apoyo con las consideraciones necesarias para estas instalaciones asi como los suministros que deberan de tenerse en cuenta | 2 | Se comaprte boletin IE-03 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTA.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
14441 | De acuerdo a lo visto en la reunion sobre los postes de luminarias desfazados en estacionamiento, de su apoyo con el detalle correcto a considerar | 2 | Se comparte boletin C10a - ALUMBRADO EXTERIOR.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
14442 | Buen dia, dentro de los planos de muros de contencion se encuentran los planos ES-C-09-1, ES-C-09-2, estos no se consideran en los mencionados dentro de la narrativa de cambio de la OC05 en la actualizacion de los detalles estructurales para el armado de los muros de contencion, ademas de que cuentan con detalles que no coinciden de acuerdo a los planos de cimentaciones sobre la posicion del dado en la parrilla, indicar si se debe considerar el detalle de estos planos y si son alguna actualizacion que rija sobre los detalles de algun otro plano o en caso contrario indicar si no seran tomados en cuenta para la construccion de estos muros, son planos cargados con fecha de 22 de Julio de 2022. Adjunto detalles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14443 | En el muro colindante al predio del lado de mercedes se denota el desplome del muro de Block se solicita revisar si se debera considerar un refuerzo a este muro para evitar accidentes a futuro, adjunto fotografia del Muro mencionado | 2 | De acuerdo a lo solictado por la parte de construcciones debió de haber realizado una Fé de Hechos notarial al inicio de la obra para determinar las condiciones actuales de todas las construcciones colindantes al predio, por lo que se debio tener dicho registro y prever si ya se contaba con dicha afectación en un inicio o durante el proeceso de obra por lo que se tuvo que estar monitoreando dicha area cuando se realizaron dichos trabajos. | 1 | 22781 | 2559
14444 | Nos proporcionan el detalle de los contactos en el mueble de electronica para los videojuegos, en el recorrido de la unidsd se menciono que son un contacto doble para cada mueble, 3 contactos doble en total | 2 | De acuerdo a lo solcitado se comparte plano IE-03 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTA.dwg para dar respuesta a lo solicitado. | 4 | 22781 | 1402
14445 | Store planning solicita un contacto por piso para la mesa en la sala de juntas, que se tomara del contacto en pared que da servisio a la pantalla en esta sala | 2 | La informacion solictada estya consioderada en el plano IE-04 Contactos Normales Oficinas y Servicios, en el cual se tiene una canalización para la mesa en sala de juntas con dos salidas de contactos del circuito 29GF , adjunto imagen | 4 | 22781 | 1402
14446 | Buen dia para las bombas en el tanque tormentas de acuerdo al plano C-07B se indican que deben ser de 480 V y el tablero de control sin embargo en sitio se estan protegiendo debido a que la carga de media tension esta teniendo picos de 505 V, se necesitaria hacer algun arreglo adicional en la instalacion para tener el control del voltaje que llegue a estas bombas y evitar que se sigan protegiendo, de su apoyo con sus comentarios y las insicaciones de los trabajos que seran necesarios ejecutar. | 2 | los picos de voltaje son normales en las instalaciones eléctricas, los motores están diseñados para trabajar 10% mas de su voltaje nominal, favor de confirmar en donde se muestra la falla, si en el tablero de control, en los motores o en el tablero general, adicional a esto, favor de compartirnos fotos de la placa de datos de los motores y la ficha técnica del tablero de control suministrado. | 4 | 22781 | 1402
14447 | Buen dia, respecto al RFI anterior n°134 sobre las bombas del tanque tormentas se identifico junto con la contratista que su suministro es de bombas a 440 v debido a que no tienen en existencia por su proveedor las solicitadas en proyecto, indican que no son existentes bajo esas caracteristicas y solicitan implementar un transformador para poder lograr el correcro funcionamiento del tanque tormentas, nos podrian apoyar con su VoBo y las indicaciones para esta instalacion, la contratista se hara responsable de todo lo necesario para la correcta operacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14448 | Buen dia comparto fichas tecnicas de las bombas mencionadas en los RFI´s anteriores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14449 | Buen dia adjunto plano de solicitud para implementar transformador para bombas de tanque tormentas para revision con UVIE y VoBo para arrancar las bombas con las condiciones del Voltaje para las bombas que estan en seguimiento en este proyecto en RFI´s anteriores | 2 | Se solicito a la supervicion la informacion siguiente: Favor de indicar la capacidad del interruptor de este transformador en el plano. No se indica la tensión primaria y secundaria del transformador. No se indica el alimentador del lado primario del transformador. El plano hace mención del alimentador sugerido por el proveedor, favor de confirmar si es la misma cedula que la indicada en el proyecto ISSUE. Favor de confirmar de que si es necesaria la instalación de 2 tableros de control para el tanque de tormentas. Favor de confirmar que el nivel de protección del transformador sea NEMA 3R para uso exterior. Por norma, se debe de tener un dispositivo de protección a no mas de 3m de distancia, en el plano compartido, no se indica este interruptor. Hasta no tener retro de la supervicion, no se puede dar respuesta. Se libera esta respuesta preliminar solicitando la informacion a s | 4 | 22781 | 1402
14450 | Buena tarde, en seguimiento a lo comentado anteriormente por via de mensajes referente al uso del canal pluvial existente sobre la colindancia sur del predio, nos podrian apoyar con el VoBo sobre el uso de este canal debido a los comentarios recibos por la DRO de revisar el uso del canal por tener trayectoria sobre predios privados, en caso de que este canal no pueda usarse en su totalidad, compartir los detalles de cual sera el procedimiento de captacion y posterior drenado de las agua pluviales consideradas en esta zona | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14451 | Buenas tardes debido a las quejas vecinales por la privacidad de las viviendas en el predio Sur, se les informa que se hara uso de mallasombra en el perimetro de la malla de esta colindancia con el fin de evitar problemas a futuro y atender las quejas que se han estado presentando constantemente, adjunto evidencia de la zona afectada. | 8 |  | 2 | 20 | 41
14452 | Buena tarde de acuerdo a lo comentado por el proceso constructivo de los muros de contencion sobre la colindancia poniente predio mercedes se solicita desfazar 30 cm del eje de la barda del predio vecino el muro de contencion 6 y 7 y por ende compartir el detalle del nuevo eje de estos muros de los que adjunto captura del detalle del plano ya que actualmente se considera que el muro este a paño de la barda y con el fin de evitar posibles afectaciones a este por las excavaciones en las que se tendria expuesta la cimentacion del muro el cual podria sufrir daños y evitar caidos o incluso el colapso de la misma barda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14453 | Buen dia, de acuerdo al detalle de las puertas en plano se consideran como puertas de emergencia la de salida al anden de trailers y una mas en salida del area de Walmart.com, estas comunmente son de uso mas frecuente para asociados, en otros proyectos se ha solicitado considerar desde su fabricacion una chapa para facilitar su uso, nos podrian indicar si para este proyecto sera necesaria esta consideracion o se mantiene el detalle en plano como puerta de emergencia. De no considerarse desde la fabricacion por los refuerzos que se utilizan a futuro sera un detalle de constante reparacion o mantenimiento en caso de que se determine sean necesario considerar la chapa. Adjunto detalle de plano con las puertas mencionadas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14454 | Buen dia referente a la fabricacion de joist, comparto dudas del proveedor y solicitud de propuesta de cambio en union de joist para temas de eficienca de embarque, adjunto archivo con las dudas y solicitud descritas con imagenes de referencias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14455 | Buena tarde de acuerdo a lo comentado sobre el detalle en el plano HCM-01-HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS sobre las escaleras en los cuartos humedos debido al contacto del acero con el agua a fin de evitar la oxidacion de estas se solicita no considerarse en el armado final de la cisterna para evitar problemas a futuro con este tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14456 | Buen dia el proveedor de estructura nos comparte la siguiente duda que adjunto como archivo, nos podrian compartir sus comentarios, es la misma dinamica que las dudas revisadas anteriormente, se adjuntan en el archivo la pregunta e imagenes de referencias. 1.- Favor de proveer el detalle de conexión a utilizar para la unión de las vigas W14X26 indicado sobre las puertas en la fachada 2.- Favor de indicar como se deben unir el perfil vertical W14X26 a la viga del mismo perfil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14457 | Buen dia de acuerdo a lo comentado por llamada adjunto los detalles mencionados; Del plano ES-912 y el plano SE-01 : surge la duda de la conexión del tablero principal y la subestación pues en el plano SE-01 se indica la conexión subterránea por lo que se necesitaría una trinchera y en el plano ES-912 indica una base sólida, favor de indicar el detalle de esta conexion. | 2 | se adjunta plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, donde se indica el paso de las instalaciones por piso, para poder dar respuesta a lo soliciatado | 4 | 22781 | 1402
14458 | En plano ES-911 el tablero principal y la subestación estan consideradas en intemperie debido a que de acuerdo a los planos el cuarto eléctrico no lleva techado y el acceso esta considerado por malla ciclonica y concertina, al ser un cuarto electrico en otros proyectos al encontrarse en exterior se consideran cuartos cerrados por las necesidades operativas de esta area, nos podrian compartir sus consideraciones, es necesario hacer mencion que de igual forma no se considera ninguna cimentacion en el perimetro de esta area y al estar proximos a un talud podrian tener problemas a futuro por las acumulaciones de aguas en esas zonas y posibles deslaves. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14459 | Buen día, respecto a información observada referente a OC-2, en plano de cubierta A-102, se encuentra que 4 domos prismáticos se ven reflejados en plano, sin embargo, la indicación si esta plasmada en la zona donde se ubicaban detalle 7.51, se debe contemplar la eliminación de las piezas que no se reflejan, aunque siga existiendo la indicación de los domos ? Adjunto croquis indicando las zonas mencionadas | 2 | Se debe contemplar la eliminación de los domos que no se ven reflejados, en plano de cubierta, esto aunque siga existiendo la indicación de los domos solo considerar el domo en la parte de arriba se adjunta plano A-102-PLANTA DE CUBIERTA-5354.dwg para aclaracion | 9 | 22781 | 1425
14460 | Buen dia, de acuerdo a lo comentado en la ultima junta con proyectos se menciono que los niveles en sitio del canal existente no corresponden con el plano ES-C-09-5, por lo que uno de los drenes no logra tener salida al canal, se propone cambiar ese dren por la parte interna entre el MS-1 y la terminacion del corte de terracerias para la correcta descarga de las aguas que se puedan generar y continuar ese detalle por todo el MS que por el nivel en sitio no logren permitir que el 3er dren original de proyecto tenga la salida mencionada en el plano. Adjunto plano con el detalle mencionado, en sitio se ajustaria la trayectoria para darle salida al canal existente de acuerdo a las pendientes y niveles | 2 | si alguno de los drenes que dan hacia el canal en la parte exterior no logra tener salida hacia el canal . se puede cambiar el dren por la parte interna siempre y cuando el tubo no quede perfoarado dentro del muro y tengamos la certeza que no hra filtacion por la parte interna del muro | 1 | 22781 | 2559
14461 | De acuerdo al plano C-08 se indica una cuneta a un costado del canal pluvial sobre toda la banqueta, sin embargo no se encuentra el detalle de esta cuneta y de cual seria la incorporacion de estas aguas al canal, nos comparten el detalle y si esta debera seguirse considerando, adjunto plano con propuesta de cuneta; anudado a esto en sitio revisando la cimentacion de la barda del predio vecino nos encontramos con que el desplante de la cimentacion esta por arriba del NPT 50.00 y es una cimentacion muy sencilla, adjunto fotografia de esta, por el proceso constructivo del canal al mantener los niveles de proyecto se pone en riesgo la estabilidad de la barda del predio vecino dejandola suceptible a un colapso, se solicita considerar el dejar el canal a una mayor distancia de la barda, actualmente se construye en colindancia o bien considerar una nueva configuracion del canal, adjunto plano con los detalles | 2 | En proyecto se considero la continuacion del canal pluvial existente al limite del predio vecino, actualmente en proyecto se indica dicho canal por la parte exterior de los muros de contencion paralelos ala tienda a todo lo largo de la banqueta exterior, par dar continuidad al excedente de agua que se pueda proporcionar el predio vecino, no se cuenta con el espacio para poder dejar la cuneta a una mayor distancia como se solcita y la propuesta de dejarla sobre el interior del pasillo no es viable porque se corre el riesgo que el habilitado de la cuneta no sea el correcto y pueda presentar filtaciones al interior de las terracerias. Se adjunta boletin BOL-CANAL PLUVIAL-5354 | 1 | 22781 | 2559
14462 | Nos indican el detalle porfavor sobre que plano considerar para los detalles en losa de fondo del tanque tormentas ya que el plano ES-916 Complementario de tanque tormentas indica el detalle de 20 CM Losa de Fondo pero el plano de tanque tormentas ES-915 indica el detalle de losa de fondo de 25 CM | 2 | Se deberá considerar el detalle 1 “Armado de losa Fondo” del plano ES-916, es decir, la losa fondo debe ser de 20 cm. | 4 | 22781 | 1402
14463 | Buena tarde de acuerdo a lo comentado en recorrido y en la junta en sitio de su apoyo para la solucion de los MC que colindan con la barda del predio vecino sobre el eje 9 entre los ejes G Y D Adjunto plano con la identificacion de los ejes que estan en colindancia eje G Y D para considerar muro 5, 6 y 7 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14464 | Buena tarde de acuerdo a lo comentado en recorrido y en la junta en sitio de su apoyo para la solucion del dren pluvial sobre el eje 9 que por niveles se ubica en el armado del MC 7, en sitio se realizo la observacion en fisico, misma que se fue proporcionada a circulo arquitectos, adjunto plano de referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14465 | Buen dia de acuerdo a lo comentado en la reunion de su apoyo para enviar la actualizacion respecto al suministro de celosias por parte de contratista y los detalles que deban considerarse de acuerdo a prototipo para estas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14466 | Buen dia tras la informacion solicitada en los planos cargados en la OC-05 sobre la consideracion de REJACERO, de su apoyo con sus comentarios respecto al soporte para la solicitud de esta implementacion. Se solicita considerar de acuerdo al formato SC la pintura en color gris de acuerdo a lo solicitado en sitio segun codigos de color de acuerdo a especificacion WM SW1006 de su apoyo con el VoBo de la reja acero y del codigo de color para realizar el ppto necesario o en su defecto proporcionar el codigo de color, adjunto SS de la seccion del manual de especificaciones | 2 | El codigo de color es corresto SW1006 para la herreria en el ecterior. De acuerdo con lo comentado en la reunion se indico que se solcitaria el suminsitro de la rejacero con el color de fabrica en color gris ya que se comento en la reunion que todaoa estaban en tiempo del siuministro | 1 | 22781 | 2559
14467 | Buena tarde de acuerdo a lo comentado en sitio y la nota de minuta repecto al detalle de los drenes, envio la informacion mencionada de la nueva configuracion 1.- Los drenes que no tengan salida por los niveles reales en sitio no seran considerados 2.- El detalle de el saliente de 40 cm del dren con geotexitl que se encuentra sobre el tramo que corresponde a los rellenos para la terraceria podra cortarse al paño del muro manteniendo el geotextil | 2 | 1.- Los drenes que no tengan salida por los niveles reales en sitio no seran considerados.Los drenes que no tengan salida al canal pluvial por niveles no seran sonsiderados en el muro 2.- El detalle de el saliente de 40 cm del dren con geotexitl que se encuentra sobre el tramo que corresponde a los rellenos para la terraceria podra cortarse al paño del muro manteniendo el geotextil.se debera de considerar el saliente de 40 cm como lo indica el estudi de geotecnia, el cual debera estar en esa posicion para temas de escurrimiento hacia el canal pluvial | 1 | 22781 | 2559
14468 | Buena tarde de acuerdo a la informacion enviada en el boletin 3 para los muros de contencion sobre el eje 9 por lo comentado acerca de las dimensiones del muro y por el proceso constructivo tras el VoBo se redujo la banqueta a 1.85 mts para evitar poner en riesgo la construccion colindante, envio RFI de aviso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14469 | Buen dia en los distintos planos sobre el anden de trailers se indica un detalle gral de plataforma a nivel 50.00 para la cortina del anden de camionetas, sin embargo no se proporciona el detalle especifico y el muro de contencion de la rampa de acceso para asociados no llega hasta el muro del anden, considerar si el armado se realiza en continuidad al muro de la rampa del anden de trailers y proporcionar el detalle de la plataforma que debera de considerarse y si es necesario considerar alguna estructura en esa zona. Adjunto informacion con los detalles encontrados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14470 | Buen dia de acuerdo a la actualizacion para el respaldo de las Unidades Paquete con la planta de emergencia envio el DU marcando la trayectoria que nos indica que esta es una consideracion de proyecto, de su apoyo para saber si no es necesario tomar alguna consideracion extra a lo mencionado en los planos para la correcta ejecucion de estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14471 | Buen dia referente al proyecto de la planta de tratamiento, nos podrian apoyar con los detalles sobre la linea de agua de reposicion que debera considerarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14472 | Buen dia referente al detalle del dentellon para el anclaje del armado para la sujecion al muro de suelo cemento del muro de block y dala de cerramiento sobre la contencion, de su apoyo para considerar pasar el armado al exterior para evitar dañar al muro de suelocemento con la excavacion necesaria para anclar el detallle mencionado del dentellon al muro, adjunto detalles de lo solicitado en proyecto y el detalle propuesto para la duda de este RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14473 | Buena tarde en otros proyectos se esta considerando una actualizacion donde incluyen una ventana en el comedor de asociados, en los planos de este proyecto no se tiene esta considertacion, favor de compartir sus comentarios y enviar el detalle en caso de que sea necesaria esta implementacion, adjunto imagenes de referencia sobre el detalle solicitado | 2 | Se carga boletin BOL-38 CANCEL Y CORTINA METALICA COMEDOR-5354 en carpeta de boletines para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
14474 | Buen dia de acuerdo a las revisiones de la mecánica de suelos en los sondeos realizados no se detectaron NAF, sin embargo durante las excavaciones para las terracerías en estacionamiento nos encontramos con NAF en el nivel 48.80, anteriormente para la cimentación no se encontró este NAF, sin embargo durante las actividades se encuentra que actualmente existe una acumulacion de agua en esa zona, adjunto detalles mencionados en imágenes y planos, de su apoyo para considerar que proceso deberá tomarse para evitar daños en la cimentación y el desplante de la pavimentación en estacionamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14475 | Buen dia, nos podrian proporcionar el detalle de conexion y ubicacion de los equipos en subestacion para los disparos en la trinchera ya que el proveedor unicamente cuenta con el detalle general de las dimenciones de los equipos. Saludos | 2 | Se carga plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA en carpeta de boletines, donde se actualiza lo detalles de conexión y de paso de tuberias y conexión a tableros | 4 | 22781 | 1402
14476 | Buen dia en seguimiento al RFI -30 cuya respuesta no se encuentra visible de su apoyo para compartirnos el detalle de las celosias de acuerdo al prototipo | 5 |  | 2 | 58 | 41
14477 | Buen dia en seguimiento al RFI - 36 cuya respuesta no podemos visualizar de su apoyo referente al proyecto de la planta de tratamiento, nos podrian proporcionar los detalles sobre la linea de agua de reposicion que debera considerarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14478 | Buen dia en proyecto no se tiene considerados detalles de instalaciones para el Anexo navideño, ¿se debera considerar alguna instalacion adicional? ya que este implemento es tipico de estos proyectos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14479 | Buen dia respecto a la sujecion de los faldones el trazo de estos queda desfazado del patin inferior del Joist, por lo que sera necesario contemplar un angulo a la estructura para poder llegar con el faldon y darle el soporte necesario en la parte superior | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14480 | Buena tarde, repecto a los anuncios adosados el dia de hoy en comunicacion con el area legal puntualmente con el licenciado en sitio y el acercamiento de personal de desarrollo urbano se nos comento que en la ciudad solo se permite un anuncio adosado en fachada por lo que existe una actualizacion en los planos de esta especialidad, de su apoyo para compartirnos los planos con dicha actualizacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14481 | Buen dia de acuerdo a los comentarios en la reunion del dia de hoy respecto al hallazgo en estacionamiento de aguas en la superficie durante los trabajos para la pavimentacion del estacionamiento y sobre la acumulacion de agua en la excavacion de la cimentacion, de su apoyo para compartir el BOL mencionado con la informacion solicitada, adjunto reporte fotografico actualizado con las imagenes compartidas hasta el dia de hoy, mismo que se envio por correo en la linea de seguimiento desarrollada el 24 de Agosto con el personal encargado del area de geotecnia y con proyectos, adjunto ahi mismo imagenes de la cala hecha durante la reunion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14482 | Buena tarde de acuerdo al plano A-407 C el vano para la cortina del anden es de 2.59 m de ancho x 2.46 m de alto, ya se instalo la rampa hidraulica sin embargo los sellos que llegaron son de 2.66 m de largo por 2.86 m de ancho, de acuerdo a la especificacion de colocacion que tiene el provedor con esas medidas los sellos no tendrian la forma correcta y no cumplirian su funcion, podria cambiarse el suministro a las medidas correctas y ajustar el vano de acuerdo a las necesidades contempladas de la caja de los trailers que descargan ahi, es necesario confirmar si las medidas son las adecuadas puntualmente en el tema de la altura de ser necesario este ajuste favor de confirmar para solicitar el corte y ajustar el vano, adjunto plano mencionado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14483 | Buen dia de acuerdo al plano ES-501 se marcan vacios los dos marcos que tienen vista hacia el anden de descarga fachada sobre eje 3, usualmente se considera continuar la fachda en esa area de interior, confirmar si se sigue el detalle indicado en plano o se considera el monten en ese vacio para el soporte de la fachada, adjunto captura del plano y fotografia en sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14484 | Buen dia sobre el muro colindante a talleres graficos que esta a un costado del acceso al anden de descarga en la esquina donde se tiene identificada la maniobra de los camiones no se considera ninguna proteccion se solicita colocar algun detalle estructural como algun posible barandal curvo en la esquina para protejer el muro de algun posible contacto con los camiones al estar el area muy comprometida por la maniobra, adjunto foto del sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14485 | Buen dia en proyecto no se considera alguna instalacion para el "contenedor de cervezas" en otros proyectos se suele considerar instalaciones hidrosaniarias para evitar romper pisos a futuro para colocar las rejillas, de su apoyo para compartir sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14486 | Buena tarde actualmente se considera que la PTAR solo tiene alimentacion a los servicios de baños en interior, usualmente se considera alimentar tambien a la red de riego confirmar si se debera tomar en cuenta esta consideracion y compartir el detalle de instalacion y conexion o en su defecto compartir si no debera considerarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14487 | Buena tarde la PTAR no contempla la alimentacion a la linea de riego, nos podrian confirmar si se mantien esta adecuacion o en su caso considerarla favor de proprocionar los detalles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14488 | Buena tarde en seguimiento al suministro de celosias por contratista favor de enviar la informacion respecto al proveedor del suministro en especifico ya que en pregunta de concurso se indico seria suministro WM sin embargo en recorrido de proyectos anterior en sitio se solicito enviar el RFI para que se confirmara que el suministro es de contratista pero considerando proveedor especificado WM. Adjunto pregunta de concurso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14489 | Buen dia de acuerdo al plano ES-51_FACHADAS los porticos de acceso tienen un vano con altura de 5.64 m, por interior indica panel de yeso por arriba de la puerta de acceso, consideramos necesario un soporte por arriba de la estructura de acceso para soportar ese panel y no dejar el espacio visual vacio por interior libre, adjunto plano de referencia y propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14490 | Buena tarde, debido a que en el proceso constructivo y tras el VoBo de proyectos se desfazaron los muros de contencion de la colindancia al predio mercedez lado poniente de la nave RFI 33, se solicita que se pueda considerar un rellleno fluido para los vacios que se generaron durante el proceso en lugar de un relleno comun por el dificil acceso a esas areas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14491 | Buena tarde nos podrian confirmar que no existe alguna actualizacion respecto a los mapas hapticos considerados para este proyecto, los adjunto en documentos para su VoBo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14492 | Buena tarde de acuerdo al plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA el trazo de los domos en algunos ejes esta dentro de areas como trastienda o sobre camaras de refrigeracion y sobre plafones, se solicita considerar colocar solo los domos que esten dentro de piso de ventas debido a los posibles mantenimientos que se generen despues ya que usualmente son zonas que suelen dañarse y presentar filtraciones y dañar plafones o muros de yeso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14493 | Buena tarde, de acuerdo a la planta de acabados en pisos, plano A-100a se indica que el klinker continua despues del sardinel, este datalle usualmente termina con el sardinel y despues se continua con concreto pulido, nos podrian indicar el detalle correcto, adjunto imagen de referencia y el detalle en plano, ademas de indicar en caso de algun cambio las areas que deberan considerarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14494 | Buena tarde en la ultima reunion se comento que se revisaria el ultimo plano de domos cargado en el sistema en carpeta de boletines para descartar que no sea necesario considerar retirar otro domo que se encuentre sobre plafones dentro de faldones y sobre camaras de refrigeracion, nos apoyan con sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14495 | Buena tarde respecto al proyecto estructural se habia solicitado en la ultima reunion darnos VoBo de que la losa tapa del tanque tormentas esta diseñada para soportar las cargas de los camiones para el anden ya que en proyecto se esta considerando que esta area es parte de la maniobra para el ingreso al anden de descarga | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14496 | Buen dia en el area de DELI se indica que el vano para el mueble del Rosti pollo es de 1.50, Store Planning comenta que por temas de mantenimiento se solicita que este vano sea de mayor ancho 1.65 mts, nos podrian apoyar con sus comentarios y en caso de ser positivo el ancho enviar el detalle que debera considerarse ya que esta area se encuentra terminada en su etapa de tablaroca y es necesario cambiar los detalles del espesor de los muros que rodean el vano para lograr esos 15 cms extras, adjunto detalle del plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14497 | Buena tarde no se indica el detalle sobre si se debera considerar pintura de acuerdo al codigo de colores en especificacion wm para estructura en interior puntualmente para los montenes que tienen vista al area de piso de ventas que funjen como soporte para el panel de la fachada, ya que no se indica el detalle especifico para estas pzas, favor de confirmar cual debera ser el criterio a tomar en consideracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14498 | Buena tarde, de acuerdo a proyecto en el plano A-407 C la medida del vano para la cortina en el anden de descarga es de 2.59 m de ancho por 2.46 m de Alto, esta medida se ratifico en el RFI 47 sello en cortina de anden donde se indica que el suministro se debe cambiar de acuerdo a los requerimientos de proyecto, los proveedores de compras tienen el suministro considerado para un vano de 2.46 m de ancho por 2.75 m de alto e indican que este suministro es generalizado para el formato SC, favor de confirmar la medida adecuada y el detalle correcto a considerar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14499 | Buena tarde segun las consideraciones de diseño para este proyecto hasta el momento no se tiene alguna actualizacion de diseño puntual señalada que corresponda al proyecto MYSTIQUE se tendra alguna adecuacion adicional contemplada dentro de este al diseño del proyecto ejecutivo en ejecucion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14500 | El faldon de farmacia sobre el consultorio actualmente esta a una altura de 3.15 m, esta area esta a un lado de prichos en la que el faldon es mas alto, se continua con la especificacion del faldon de acuerdo a proyecto o se debera darle continuidad al faldon de prichos hasta el de farmacia, favor de indicar el detalle correcto, en otros proyectos se esta haciendo esta adecuacion durante la ejecucion del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14501 | Buena tarde, dentro de los detalles para el diseño de los protocol no se indica el detalle de metal desplegado que usualmente se coloca, de su apoyo con esta consideracion dentro de los planos estructurales en caso de que aplique el detalle mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14502 | Buen dia el proveedor de celosisas le comenta a la contratista que existe un nuevo modelo para las celosias, de su apoyo para confirmar el modelo correcto en caso de que sea necesaria esta actualizacion o si se continua con el ultimo modelo compartido. | 5 |  | 2 | 58 | 41
14503 | Buen dian de acuerdo al plano C-08 DRENAJE PLUVIAL unicamente se consideran rejillas pluviales frente a la fachada principal, por las pendientes del estacionamiento y el acceso principal se solicita una rejilla extra al proyecto para evitar problemas a futuro por inundaciones ya que los afluentes al tener solo las rejillas de proyecto podrian ingresar a piso de ventas, adjunto plano con la nueva rejilla que debera considerarse como un apoyo adicional para controlar estos afluentes, conectada a la red de proyecto considerada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14504 | En la colindancia sur se encuentra un fraccionamiento privado que esta cercano a las areas del anden de descaraga, subestacion y trastienda, al ser una unidad habitacional se solicita revisar si es necesaria la implementacion de una barrera de ruido en esta zona mas proxima en donde la unidad suele tener actividades que pueden generar algun tipo de inconveniente a los vecinos. | 8 |  | 2 | 20 | 41
14505 | Buen dia para los muros que van forrados con formaica sobre la tablaroca de acuerdo a solicitud del proveedor indica que si se coloca tryplay en lugar de la tablaroca para que la formaica pueda adherirse mejor y se evite problemas de abultamientos, favor de apoyarnos con el detalle adecuado que debera considerarse o en su caso indicar que se continua conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14506 | Buen dia la proteccion tipo U de lamina galvanizada para muro en las puertas de impacto en proyecto esta indicada hasta 1.20 m de alto, este detalle sera el correcto a tomar o debera tenerse otra consideracion en cuenta, favor de indicar el detalle ya que en ocaciones esta proteccion se coloca en todo lo alto del vano. Adjunto imagen del detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14507 | Buen dia en proyecto no se indica detalle de pintura para los ductos en piso de ventas (cebollas) de las unidades UP, indicar si este sera el detalle a considerar o en su defecto compartir el detalle final y codigo de color correctos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14508 | Buen dia en la respuesta al RFI 71 hacen alucion a un nuevo contacto e instalaciones, sin embargo la pregunta es referente a la pintura de los ductos de aire en piso de ventas (cebollas) de su apoyo para darle respuesta a esta duda e indicar si el plano mencionado en el anterior RFI debera tomarse en cuenta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14509 | Buena tarde, en la banqueta sobre la colindancia sur de la nave donde esta ubicado el canal no se considera ningun dren sobre la banqueta o alguna salida para el retiro de las aguas que puedan generarse ahi, se propone una cuneta de 20 cm en el perimetro de la banqueta que va sobre los muros de concreto armado con rejilla tipo irving y salidas a cada 1.5 m con tuberia de 4 pulgadas sobre la banqueta que va arriba del dentellon en los muros de suelocemento que tenga salida al canal pluvial. Adjunto plano con referencias de la propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14510 | Buena tarde en planta de conjunto C-03 indica que la compactadora de carton va a un costado de la cisterna, en el detalle del plano A-407 d se indica sobre banqueta a un costado del cuarto de basura a lado del anden de camionetas, favor de indicar la ubicacion correcta ya que de tener que estar conforma a la planta de conjunto sera necesario considerar las instalaciones electricas para la compactadora | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14511 | Buen dia se solicito con cumplimiento ambiental revisar la propuesta de los individuios arboreos solicitados en proyecto ya que en revision con el proveedor de la contratisa encontramos que una de las especies es no nativa del estado (San Felipé) y la especie Candox es una especie silvestre, ademas de que se argumenta que el tipo de pasto solicitado es muy suceptible a sufrir mucho por el tema del clima y podria generar un mantenimiento no considerado a la unidad, por lo que proponen cambiar el pasto Bermuda por la especie denominada "Japones", de su apoyo para revision de las especies de proyecto e indicarnos si es factible el cambio por especies nativas o en su defecto apoyarnos con identificar si la especie San Felipe pueda tener alguna consideracion que no tenemos en sitio en cuenta para utilizarlo | 2 | Seguimos en espera de la respuesta por parte de Ambiental, favor de dar seguimeinto de este RFI en un RFI posterior. | 9 | 22781 | 1425
14512 | Buen dia, comparto el plano con la que se trabajaran las ubicaciones de los equipos en techumbre en donde tenemos diferencias en cuanto al proyecto ya que de acuerdo a los planos compartidos por refrigeracion existen algunas modificaciones en cuanto a los planos de proyecto | 2 | de acuerdo a lo solicitado lla ubicación de los equipos de refrigeracion son los correctos los que se indican en el proyecto arquitectonico cargado en Tririga, asi como el modelo cargado en Revit, se indica por parte del provedor de refrigeracion que enviara el plano corretos a obra | 1 | 22781 | 2559
14513 | Buena tarde de acuerdo al plano IE-01a Control de alumbrado piso de ventas se indica un tablero de control sobre muro de farmacia con vista al cliente Store Planning indica que estos tableros deben de estar escondidos, favor de indicar el detalle correcto de posicionn en caso de que requiera moverse, adjunto imagen de refrencia de ubicacion actual y el detalle en plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14514 | Buen dia en panaderia de acuerdo al proyecto solo se indican 7 contactos, Store Planning requiere un contacto por cada mueble a 30 cm de piso terminado por lo que sera necesario considerar un contacto adicional ya que tenemos 8 muebles en toda esta area adjunto imagen de refrencia del plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14515 | Buen dia para el comedor de asociados ¿Se aplicara la CI - 23 - 015 Actualizacion de recubrimeinto ceramico en la barra del comedor de asociados en SC? o debemos tomar alguna otra especificacion sobre este tema | 2 | Se debera de considerar el cambio de ceramico en barra de comerdo por Kronos Gris Liso formato 40x40cm de la marca Interceramic para la barra del Comedor de Asociados | 1 | 22781 | 2559
14516 | Buen dia sobre el protocol "A" la base de los equipos en techumbre queda entre dos domos, por la altura de la base quedara justo sobre el arco superior del domo, por lo que debera considerarse una altura mayor en esta base para no tener inconvenientes con el domo, adjunto plano de referncia de como queda ubicada la base en techumbre para que coincida con el protocol e imagenes de referencia marcando las alturas, de su apoyo con el VoBo y que altura debera considerarse o en su caso compartir los requerimientos a tomar | 2 | La base del protocol es independiente a los domos por lo que no deberia de tener inconvenientes en cuanto al mantenimiento de los equipos en cubierta. O en su defecto cual seria el inconveniente que nos hacen mencion, | 1 | 22781 | 2559
14517 | Buen dia solicita Store Planning revisar que los espacios que se generen en las vitrinas de refri se cubran considerando cajones de madera, adjunto imagenes de referencia, de su apoyo con esta solicitud para VoBo y compartir el detalle | 2 | Se adjunta boletin RFI - 81 - DETALLE DE MUEBLE ENTRE ISLAS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
14518 | Buena tarde la ubicacion de la escalera para el protocol C cae en el area de servicio al cliente, adjunto plano Arquitectonico donde se puede apreciar la ubicacion, esta sera la ubicacion correcta o debera de moverse dentro del area en donde se encuentra el protocol, de su apoyo con el detalle correcto. | 2 | La ubicación de la escalera se encuentra indicadas conforme a Prototipo y layout autorizado, se debera de considerar la colocacion de pintura epoxica en escalera de protocol de 1 capa del sellador Exterior Prime (B72WJ02), 2 capas de Esmalte Epóxico Antibacterial (AB70WJ10AB60VJ11) | 1 | 22781 | 2559
14519 | Buena tarde en el remate de laminacion del anden de recibo a la trastienda no se considera ningun elemento para fijar la lamina lo que podria generar posibles filtraciones y mayores problemas, por lo que se les solicita considerar un monten que cubra esta oportunidad, adjunto plano de referencia de su apoyo con el VoBo y el detalle que debera tomarse en cuenta | 2 | Se comparte plano 9.BL-20231013-1 DETALLE DE LARGUERO_REVA.dwg, pqara dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
14520 | Buena tarde en proyecto no se indica algun soporte para la contrafachada en la parte inferior, se propone colocar un angulo para poder fijarla y evitar que esta quede suelta en esa parte. | 2 | RFI informativo | 0 | 22781 | 829
14521 | Buen dia a solicitud de Store Planning se pide considerar un supresor de picos para el White Wall 1 de 4 y 1 de 8 | 2 | En proyecto se tienen considerados 3 acondicionadores de línea de 4kVA para la zona de cosméticos, por lo que no seria necesario un supresor de picos. En caso de que se refieran a que los acondicionadores de línea para esa zona sean 2, uno de 4kVA y otro de 8kVA, favor de confirmarlo para realizar el boletín de la alimentación de estos equipos. | 1 | 22781 | 2559
14522 | Buen dia por solicitud de Store Planing considerar 8 contactos en Vinos y Licores uno de cada lado del mueble y un contacto adicional en servicio al cliente para el microfono, de su apoyo con el VoBo y el detalle mas las consideraciones necesarias para su ejecucion | 2 | se comparte plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg con el contacto extra para el microfono, los contactos para la zona de vinos se indican en l plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS | 4 | 22781 | 1402
14523 | Buen dia se envia RFI para la solicitud de colocar coladera en comedor de asociados en el area de preparados de acuerdo a lo que se vio en recorrido y la ubicacion vista en sitio para su VoBo. | 2 | Se comaprte boletinRFI 88 COLADERA EN COMEDOR DE ASOCIADOS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado, mencionar que la coladera no se consideró en proyecto ejecutivo ya que en las últimas guías mecánicas no está considerada se está colocando por solicitud . | 9 | 22781 | 1425
14524 | Buen dia de acuerdo a lo comentado en recorrido de su apoyo para el detalle que se menciono sobre el ajuste de la barra del comedor a una misma altura. | 2 | se solicto considerar la barra de comedor hasta el quiebre donde se colocara el horno de discapacitados, posterior a eso se indico que el mueble donde se colocara la tarja iba ser suministrado por WM | 1 | 22781 | 2559
14525 | Buen dia de acuerdo a lo comentado en recorrido de su apoyo con el VoBo y el detalle para la proteccion por exterior del rollo de la cortina del comedor para continuar de acuerdo a lo compartido en el Bol correspondiente | 2 | Se comparte boletin RFI - 90 - CORTINA COMEDOR PROTECCION.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 1 | 22781 | 2559
14526 | Buen dia de cuerdo a lo comentado en el ultimo recorrdio se prevera dejar una puerta sobre la colindancia SUR en la Reja-acero para poder tener acceso para mantenimiento al canal existente, de su apoyo para confirmar si en sitio podemos definir la ubicacion de esta puerta | 2 | De acuerdo al recorrido en sitio se menciono que se previera una puerta para dar mantenimiento al canal existente, definir en sitio la ubicación mas adecuada para dicho mantenimento | 1 | 22781 | 2559
14527 | Buen dia para confirmar el colo de fondo en panaderia para los muros es el CAVERNA, codigo 314-05 adjunto imagen de referencia para VoBo. | 2 | De acuerdo a los criterios de diseño el codigo de pintura para los muros de panaderia es el color Caverna vinilica mate codigo; CMX 314-06 | 1 | 22781 | 2559
14528 | Buen dia para el protocol C se tiene considerada la escalera de acceso dentro del area de preparacion que esta detras de DELI, se envia RFI informativo de que la ubicacion se mantiene confoe a proyecto y para el Protocol B en sitio se define la ubicacion de acuerdo a las consideraciones comentadas en el recorrido con el area de proyectos, adjunto captura de ubicacion en plano | 2 | de acuerdo a lo indicado, la posicion de la escalera del protocol C se considera en su misma posicion ya que asi fue aprobado el Layout, la escalera del Protocol B se definira en sitio su ubicacion | 4 | 22781 | 1402
14529 | Buen dia se envia RFI informativo sobre la cuneta pluvial en la banqueta sobre perimetro sur, siendo el detalle enviado en el RFI 73 Drenaje en banqueta de acuerdo al VoBo que se dio en la reunion del recorrido con el area de proyectos. | 2 | de acuerdo con la propuesta que se definio en sitio por parte de la contratista | 9 | 22781 | 1425
14530 | Buen dia se envia RFI informativo para el detalle solicitado en el RFI 67 REJILLA PLUVIAL ESTACIONAMIENTO, de su apoyo con el detalle de la rejilla que se menciono en recorrdio para trafico pesado por estar en acceso al estacionamiento | 2 | se debera de considerar el mismo detalle de la rejilla pluvial de polietileno indicado en el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 22781 | 2559
14531 | Buen dia para el detalle de la rejilla para los Arboles (Alcorque), el proveedor de contratista indica que no se aprobo por WM y sugieren utilizar guarniciones bajas, adjunto imagen de la propuesta de su apoyo con el VoBo o en su caso indicar cual es el detalle correcto a considerar. | 2 | De acuerdo al detalle de los alcorques fue una solictud por parte de WM, al no aprobarse dicho detalle se debera de considerar las guarniciones bajas | 9 | 22781 | 1425
14532 | Buen dia para la solicitud por crreo del metal para la fachada del pick up el suministro del proveedor se va para la 1er semana de Enero del 2024, por lo que se solicita tomar otra consideracion en cuenta para esta fachada o en su defecto compartir su VoBo de estas fechas. Les comparto la especificación y los datos de contacto del proveedor: LAMINA TIPO METAL DESPLEGADA MARCA METALLIC WALL HECHAS DE ALUMINIO DE UN ESPESOR DE 1MM Se adjunta la imagen de referencia, hablamos de la negra. | 2 | De acuerdo a lo acordado en sitio se debera de considerar lo indicado en el plano C-14 PLANO PICK UP-5354.dwg, lo cual indica que debera de considerarse lámina perforada circular de de acero # e393511. cal. 18. El modelo propuesto debera ser validado por el area de Protoipos y diseño WM para ser implementado. | 4 | 22781 | 1402
14533 | Buen dia para el proveedor de los paneles solares solicita se consideren los interruptores para los inversores, nos podrian apoyar para la revision del suministro correspondiente y dar VoBo a que tablero debera considerarse la instalacion | 2 | Se comparte plano de diagrama unifilar DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR.dwg con la conexión de estos interruptores | 4 | 22781 | 1402
14534 | Buena tarde los equipos para los protocol llegaron de dimensiones mas grandes a las marcadas para las bases, por lo que se debera considerar un perfil extra para poder acentar de forma correcta los tacones de los equipos sobre las bases, adjunto captura del detalle en plano | 2 | de acuerdo al proyecto entregado por refrigeracion la ingenieria estructural se realizo conforme a lo entregado, se debera de considerar el perfil extra que se solicta en la posicion donde se requiere el tacon. Se solicta nos compartan los planos actualziados conforme a lo llegado en sitio o las dimensiones de los equipos para tenerlo como soporte. | 1 | 22781 | 2559
14535 | Nos proprocionan el detalle mencionado en el recorrido para la pantalla regenerativa | 2 | se comparte boletin RFI 126 Base para pantalla regenerativa.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
14536 | Buen dia de acuerdo a lo comentado en la ultima reunion sobre las columnas de los baños, el rodapie en estas por el area sera considerado de acuerdo al detalle de codigo de color y especificaciones para las columnas de piso de ventas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14537 | Buen dia la vitrina baja de salchichoneria de acuerdo al proveedor actual tiene una dimencion de 3.83 m de largo por lo que en el actual espacio asignado esta quedaria 8 cm sobre el pasillo de ingreso a esta area para mantener el acceso debera recortarse el muro que va pegado a la columna vista frontal izquierda para recuperar esos cm perdidos y mantener el pasillo efectivo | 2 | Ok es factible | 0 | 22781 | 829
14538 | Buen dia por la actualizacion de los faldones en los accesos para recorrer las puertas automaticas sera necesario reubicar las antenas de sensormatic para evitar tapar el espacio del area de carritos la propuesta revisada de mover las antenas hacia atras ¿sera en ambos accesos?, favor de indicar el detalle de la actualizacion adjunto imagen de la propuesta. | 2 | Se compartiÃ³ respuesta por correo con ajuste de ubicaciÃ³n de antenas por ajuste de accesos | 4 | 22781 | 1402
14539 | En proyecto no encontramos ningun detalle sobre señalizacion para PC usualmente se implementan pictrogramas en las diferentes areas que esto interviene, nos podrian proporcionar detalle o en su defecto indicar si este alcance no sera ejecutado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14540 | Buen dia adjunto archivos sobre la conexion a drenaje sanitario enviado por correo sobre duda al punto final de conexion por los imprevistos en sitio: 1.- Drenaje de proyecto colapsado 2.- Punto indicado por organismo revision de si es apto para la descarga 3.- Propuesta a pozo de visita en condiciones optimas Adjunto reporte fotografico con la informacion y planos con los detalles de ubicacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14541 | Buen dia realizando el sistema de tierras el trazo nos indica que este cae sobre el estacionamiento por el estado actual debido a que es una adaptacion este sistema nos implica la ruptura de concreto en el estacionamiento techado de piedras en diferentes zonas, por lo que a fin de disminuir la demolicion se solicita considerar la propuesta de reubicar este sistema a las jardineras consideradas en proyecto en los casos que por las distancias esto sea posible. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14542 | Buen dia en proyecto no tenemos informacion sobre el sistema Pararrayos, nos podrian compartir el estatus de estos trabajos o en su caso compartir la informacion correspondiente para la ejecucion y contemplar las actividades necesarias | 4 |  | 2 | 18 | 41
14543 | Buen dia nos apoyan con el detalle para poder realizar la sujecion en la estructura para el colganteo de las luminarias en piso de ventas | 2 | En plano AE03 se indican detalles 3 y 4 para sujeciÃ³n de las luminarias de tira continua, su apoyo para revisar los planos del proyecto completo. | 1 | 22781 | 2559
14544 | Buen dia en las guias mecanicas para BLT se indica un transformador de 480 a 380 v para cada cubo, en este proyecto son 3, sin embargo en los DU de proyecto no se indica este cambio por lo que no se consideran los equipos para cada cubo, nos indican el detalle para su posicionamiento y cualquier arreglo que deba de considerarse, el proveedor BLT tiene el suministro de los transformadores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14545 | En el plano IHCM01-Instalación Hidraulica Cuarto de Maquinas , En sitio no se cuenta con una trayectoria para la linea de achique del carcamo hacia la red pluvial o sanitaria. Ubicado en el cuarto de bombas. Se propone desarrollar esta trayectoria hacia el cuarto de basura al registro pluvial mas cercano, el cual implica demoler aproximadamente 10 metros concreto de su apoyo para indicarnos el procedimiento a seguir o alguna solucion distinta favor de considerar el boletin. | 2 | Se aprueba propuesta | 9 | 22781 | 1425
14546 | Buen dia en dia para los muros que van forrados con formaica sobre la tablaroca de acuerdo a detalles en otros proyectos si se coloca tryplay en lugar de la tablaroca para que la formaica pueda adherirse mejor y se evite problemas de abultamientos, favor de apoyarnos con el detalle adecuado que debera considerarse o en su caso indicar que se continua conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14547 | Buena tarde nos apoyan con el detalle de la ubicacion de las cortinas de aire en las diferentes cortinas asi como el detalle del tipo a colocar en cada una de ellas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14548 | Plano id02-detalles de tableros electricos mdf, los equipos que arribaron a sitio no está conforme al proyecto, el proveedor solicita lo siguiente en el área mdf idf. 1. instalación trifásica a 220v interruptor de 3p-60 a, cable calibre 6 3f-4h + tierra física en la entrada y salida de cada equipo, de 4 ups de 10 kva rackeables. 2. instalación trifásica a 220v interruptor de 3p-40 a, cable calibre 6 3f-4h + tierra física en la entrada y salida del equipo, para el ups de 6 kva rackeable. para su vobo | 2 | Se cargan plano ID02 en carpeta de boletines con el ajuste solicitado para la instalaciÃ³n de UPS | 0 | 22781 | 829
14549 | Referente al Vano de las puertas de emergencia, en sitio se encuentran sin el marco completo para confinar el vano (adjunto fotografia actual) por lo que en ambos laterales se encuentran al margen del muro de Block, nos apoyan con el detalle de albañilerias para la construccion del vano que debera considerarse y el alcance de cada parte involucrada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14550 | Los adosados que se encuentran en la fachada sur no cuentan con la especificación de circuito al que deben estar conectados, favor de revisar cuadros de cargas para indicar como y donde conectar. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14551 | Buena tarde equipo de diseño se cuestiono la alimentación para el mini Split del área de sistemas en el RFI con ID 1052098, donde como respuesta se tuvo que la alimentación eléctrica de la unidad evaporadora 1 (UE-01), que da servicio al cuarto de sistemas, proviene de la unidad condensadora (UC-01), por lo que no se necesita ITM ni EDC. Se tiene entendido lo antes redactado, sin embargo, el cuestionamiento es de donde se suministra energía y a que circuito se conectara la unidad condensadora dentro del cuarto mecánico que alimenta a la unidad evaporadora que da el servicio al cuarto de sistemas. Se debe considerar que este servicio de mini Split debe estar todo el tiempo encendido por los equipos que están en el SITE. Favor de considerar que este equipo debe estar cargado a un circuito independiente que cuente con energía ininterrumpida por lo antes mencionado. Se adjuntan en este RFI fotografias de la unidad condensadora que se tiene en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14552 | Store Planning solicita la aplicación de pintura color blanco en muros de oficinas en áreas de trastienda, esto no viene considerado dentro de proyecto ejecutivo, adicional a que los muros no cuenta con acabado y solamente son aparentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14553 | Buenas tardes, referente a la problematica de cable alimentador de rampa expuesto, tal como se muestra en el archivo adjunto, los cables alimentadores de rampa están expuestos a tráfico peatonal, considerando que son cables que están energizados deben estar protegidos para prevenir cualquier accidente y garantizar la correcta función de la rampa evitando algún corto, por parte de supervisión proponemos la implementación de tope rampa protector de cables para piso uso rudo. Adjuntamos imágenes de referencia. Quedamos pendientes a su aprobación o en efecto a nueva propuesta por equipo de diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14554 | En relación al RFI 140. COLOCACIÓN DE PUERTA EN ÁREA DE TARJA SANITARIOS con la especificación de P60- PUERTA CUARTO DE ASEO “PUERTA DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO DE 2.10 X 0.70 M ABATIBLE HACIA DOBLE, CON JALADERA Y PLACA DE EMPUJE DE ACERO INOXIDABLE, Store planning solicita el cambio de material de madera a puerta de aluminio. Quedamos en espera de autorización para realizar el cambio o de lo contrario si se respeta lo especificado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14555 | Buena Tarde Diseño, el día de ayer en recorrido con store planning y eficiencia operativa, solicitan el rediseño de la fachada, esto por la ubicación del adosado con leyenda "Walmart Express" que es tapado por una columna enfrente del mismo. (Columna de desarrolladora). Por lo que se busca una implementación, favor de compartir con nosotros sus comentarios respecto a las dudas de Store plannin y eficiencia operativa. | 2 | Se carga plano con reubicaciÃ³n de adosado. | 4 | 22781 | 1402
14556 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita por parte de diseño el detalle de cancel en área de Checkout. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 | Favor de indicar a que "cancel" se refieren. Por prototipo llevamos un barandal de acero inoxidable de perfil redondo de 2" mismo que esta indicado en plano A-403. | 4 | 22781 | 1402
14557 | Buena Tarde Diseño. Solicitamos su valioso apoyo para compartir con nosotros las especificaciones de conexión para la vitrina caliente de refrigeración, cabe aclarar que en nuestro DU no esta cargada dicha información, este suministro fue realizado por parte de RENSA. El proveedor nos proporciona un plano (Diagrama Unifilar) no plasmado en plataforma, este mismo remata en su tablero, por lo que adicional a solicitar los requisitos para su correcto funcionamiento, tambien solicitamos se nos indique quien realiza la instalación. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14558 | Store Planning solicita la aplicación de pintura tipo cebreado para los muros de contención que se realizaron en las rampas niveladoras, esto con el fin de que los vehiculos desde trailer hasta camionetas puedan visualizarlos y evitar daños. Adicional a temas de seguridad. Tambien se solicita su apoyo para determinar en base al proyecto un paso seguro por el cual se traslade el personal (asociados y externos de tienda). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14559 | En el área de la tarja de sanitarios de clientes, no se cuenta con la colocación de puerta, esta parte suele ser controlada por tema de insumo interno y mantenimiento, por lo que al quedar expuesta tambien da una mala imagen, store planning solicita la colocación de puerta, similar a las colocadas en las entradas de cada sanitario o algun modelo que no tenga un impacto negativo en imagen por cuestión de que da a piso de ventas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14560 | Para la lampara de andén que nos permite iluminar al interior de la caja se requiere un contacto tipo dúplex 127v a un costado de la cortina de andén de tráileres para suministrarle energía. Favor de dar confirmación e información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14561 | Store planning solicita contactos adicionales en las diferentes áreas que se mencionan a continuación. Farmacia: 1 contacto dúplex a 127v para conexión de Frigo. Vinos y licores: 8 bajadas de contacto dúplex a 110v para iluminación de muebles. Panaderia: 2 contactos dúplex para muebles MG131. En caso de aprobarse compartir el boletín correspondiente. Recordando que algunos contactos de estos son necesarios para operación o vista de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14562 | Buena Tarde Diseño. En recorrido con Store Planning, nos solicita 1 contacto duplex energia normal para mesa en sala de juntas, debido a su operación, favor de indicar la cedula de cableado, circuito, e ITM. Favor de indicar si procede o no, y compartir las especificaciones (boletin). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14563 | Buena Tarde. Solicitamos su apoyo para compartir un detalle estructural correspondiente a la losa que cargará el relleno de tierra en el carcámo del área dos, esto refiriendonos al armado, etc. No tenemos contemplado este trabajo o reforzamiento en dicha losa, la cual puede sufrir detalles estructurales al no llevar un refuerzo y recibir carga. Quedo en espera de sus comentarios para saber si se implementa o se ejecuta conforme a proyecto, considerando los factores correspondientes. Saludos. | 2 | proyecto desarrollado por utilities Buena tarde Con respecto al diseño de la solución de Conexiones a red Sanitaria Querétaro. No existe un detalle estructural de la losa ya que es un alcance fuera de la propuesta de la solución. Se pudiera realizar la propuesta pero se necesitaría de 1 semana de trabajo y se consideraría como un adicional al proyecto. Se tendría que dar solución con el proveedor que esta ejecutando o como lo mencionamos requerimos de la asignación de este alcance (OC) y la semana de trabajo de la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
14564 | Las unidades paquetes no cuentan con el plano que especifique el detalle para el dren de condensados.Sirva este RFI para adjuntar plano de detalle o el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14565 | Buena Tarde Diseño, de acuerdo a nuestro proyecto eléctrico no se menciona alimentación para el minisplit de Sistemas. es importante se nos comparta boletin con detalles, desde alimentador, hasta calibre, ITM y EDC. Gracias - | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14566 | Buena Tarde Diseño. Como ya se había mencionado en anteriores mensajes y correos, de los diversos cambios eléctricos no se ha integrado las botoneras que hacen función de paro y arranque para los extractores, a la fecha del día de hoy tambien store planning las solicita, ya que la unica forma de realizar el control de este arranque sería directo al EDC y esto por eficiencia operativa no puede ser. De su valioso apoyo para integrar y compartir este detalle en boletin, o informar si el arranque y paro será mediante las pastillas en EDC. Considerar campanas, extracción, ventilación Etc. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14567 | De acuerdo a proyecto nos percatamos de la omisión del diámetro para la tuberia que Realiza la interconexion del pozo de visitas a carcamo. Se solicita dicha especialización, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14568 | Buen dia diseño, en el área de cisternas (celdas) tenemos dos pasos que suministran agua potable, esta ultima la realizo desarolladora de plaza; sin embargo, el unico control de cierre es a traves de la valvula de paso que se encuentra en el medidor, no contamos con flotador, o sistema que corte el suministro cuando el tirante de agua esta al limite, el no controlar dicha oportunidad puede causar que por los pasos realizados hacia el cuarto de bombas se pueda inundar, o inclusive rebosar el agua por las tapas al no tener control. Se solicita un flotador y que se especifique a la persona que realizará el trabajo solicitado. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14569 | Buena Tarde Equipo de diseño, conforme a recorrido tenido el día de ayer con eficiencia operativa y Store planning nos solicitan la autorización del uso de luminaria puntual (actual) para piso de ventas, ya que estas mismas luminarias, nos hace referencia eficiencia operativa no son del proto y no se cuenta con la validación de uso. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14570 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa se solicita la colocación de iluminación en área de farmacia ya que proyecto eléctrico no se tiene considerado la colocación de luminarias en esa área. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14571 | Las celosías proyectadas en el área de panadería no cuentan con iluminación de acuerdo a proyecto. Store planning y eficiencia operativa solicita la iluminación en celosias Por lo cual solicitamos las especificaciones adecuadas al igual que su ubicación y el circuito al cual irán conectadas. Sirva este RFI para proporcionar información yo el boletín correspondiente. | 5 |  | 2 | 58 | 41
14572 | Buena Tarde Diseño. Te comparto los requerimientos que solicita el área de store planning para implementar un cajero automatico dentro de tienda, aclarar que no se cuentan con las condiciones, servicios, etc. Para lo colocación del mismo, por lo que extendemos el siguiente RFI en espera de la carga del boletin, favor de considerar nuestro sobrefirme y lo solicitado por proveedor. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14573 | De acuerdo al plano ID 02 DETALLES DE TABLEROS ELÉCTRICOS, nos indica instalación eléctrica regulada para UPS de 6KVA. BIFASICO 2 FASES En el plano DU 01 DIAGRAMA UNIFILAR, INDICA de acuerdo a la orden de cambio 5 indica UPS de 10 KVA, BIFASICO 2 FASESDe acuerdo al suministro por parte del proveedor de los UPS, nos indica que serán suministrados los UPS DE 10 KVA. En sus fichas técnicas viene indicado que los UPS requieren 3 fases. Favor de realizar la modificación al proyecto, para que se pueda ejecutar por parte del contratista de acuerdo al requerimiento del proveedor, esto genera un adicional, ya que se ejecuto conforme a proyecto. Se anexa ficha tecnica. | 2 | Se realiza boletÃ­n y se carga con el ajuste a 3 fases. | 9 | 22781 | 1425
14574 | INSTALACION ELECTRICA REGULADA PARA UPS DE 10KVA En respuesta al RFI con ID 1051285 Se indica que se cargo boletin para esta modificación, pero al revisar no se cargo. Favor de compartir boletin gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14575 | Por medio de Store planning se hace solicitud para la instalación de máquina de ICEE. Se adjunta ficha técnica proporcionada por proveedor con requerimientos necesarios para su instalación. La cuál sera instalada frente a linea de cajas, adjuntamos imagen de plano como referencia. En caso de ser aprobada favor de cargar boletines con especificaciones correspondientes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14576 | De acuerdo al plano AE 01 ADMINISTRACIÓN DE ENERGIA, nos proyecta todo lo relacionado a la automatización. De acuerdo a los requerimientos del proveedor COOPELAND (EMERSON), se requiere lo siguiente: 1 ITM DE 3X15A EN EL TABLERO MSB1 1 ITM DE 3X15A EN EL TABLERO HA Estos interruptores no vienen indicados en proyecto y tampoco vienen completados en los tableros mencionados, por lo cual se requiere el suministro a la brevedad. Favor de confirmar quien suministra estos interruptores, si los suministra contratista o el proveedor COOPELAND (EMERSON). Esto genera un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14577 | Store Planning solicita la colocación del laminado (considerando Triplay) en área de muros y mochetas, etc. Que queden a vista del cliente en piso de ventas, esto no viene considerado en Proyecto Ejecutivo, por lo cual solicitamos su validación de si se coloca o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14578 | Por recorrido y solicitud de Store Planning y eficiencia operativa se hace la solicitud de 2 luminarias sobre la vitrina de servicio de carnes y pescados ya que dicha área queda sin iluminación puntual. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación correspondiente o respuesta. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14579 | (SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA CON RESPECTO AL RFI 1052790 ) Por recorrido y solicitud de Store Planning y eficiencia operativa se hace la solicitud de 2 luminarias sobre la vitrina de servicio de carnes y pescados ya que dicha área queda sin iluminación puntual. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación correspondiente o respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14580 | Durante la realización de actividades se verifica la ejecución de un murete de 0.40cm para el medidor en la salida de la ptar, por cual por eficiencia entorpeceria el paso. Se propone evitar el murete y realizar en su lugar una jaula de herrería. Favor de indicar si procede propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14581 | Referente al nuevo desarrollo de mueble con repisas en bunker (sazonadores y pescado seco). Agradeceríamos la carga de especificaciones y detalles correspondientes para su diseño y construcción, ya que al ser nuevo desarrollo no se cuenta con dicha información. Adjuntamos estatus actual en sitio, donde se proyectan medidas reales en sitio y condiciones actuales del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14582 | El mueble suministrado para el área de farmacia viene acordé a proyecto, pero no se cumple con las dimensiones en el área para su instalación puesto que el área proyectada en plano no encaja con las existente en sitio, Store Planning solicita el ajuste del mueble, puesto que no se puede colocar la puerta de acceso. Las dimensiones del mueble completo son de 4.40m conformado por cuatro piezas tres en formato de 1.20m y uno en formato 0.80m La puerta viene en dimensión de 1.20m y el espacio restante para la puerta quedo en 0.51m.Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14583 | Store Planning solicita la aplicación de pintura en muro interior de Pick Up de color naranja, en nuestro proyecto no se indica la aplicación de dicha pintura, favor de compartir si se autoriza o no, así como el boletin correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14584 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa se identificó que el nivel de altura final en muro de atención a clientes es diferente a la altura manejada en sus muros colindantes por temas de proyecto, solicitan un aumento de nivel en dicho muro para continuidad de altura en muros. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación o respuesta. Adjunto imagenes del área para referencia. Gracias. | 2 | Se carga RFI con el ajuste de altura del muro | 1 | 22781 | 2559
14585 | Buena Tarde Equipo de diseño, conforme a recorrido con eficiencia operativa y Store Planning nos solicitan la aplicación de pintura blanca en los muros de block existentes como lo esta en una las 3 caras de los muros en área de carritos. Favor de alinear y resolver solicitud. Dejo RFI para la carga de documentación o respuesta. Gracias. | 2 | Por prototipo no se considera acabado de pintura blanca en este espacio: | 1 | 22781 | 2559
14586 | Buena tarde equipo derivado de recorrido con Store Planning y eficiencia operativa solicita el cambio de color de pintura a blanco en muros de área de panadería a excepción al área de cajillo. Por lo que sirva este mismo RFI para la carga de la documentación correspondiente o respuesta. Gracias. | 2 | Se carga boletin con el ajuste de color en panaderia. | 1 | 22781 | 2559
14587 | De acuerdo al proyecto de la conexión del generador hacia el panel de transición, nos mencionan la canalización y alimentación,sin embargo no se hace mención a qué tablero vamos a conectarnos, que interruptor llevarán y en qué circuito se integraran. Es necesario tener está información para llevar a cabo nuestra conexión y poder suministrar energía a la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14588 | Buena Tarde Diseño, solicitamos su valioso apoyo para resolver los siguientes puntos como se menciona en el correo. No se cuenta con bombas para el cárcamo de achique, adicional a esto no se tienen especificaciones acerca de estos equipos, como comentario si vienen considerados en DU y Plano, pero se había mencionado en pasados RFIS, continuamos con la indefinición, recordar que aparte de indicar de quien es el alcance ( Ya que el proveedor de PTAR, ni contratista tienen en alcance este suministro, instalación, etc), se debe mencionar a donde ira cableado, tablero, ITM, cedula de cableado, instalaciones y usos. No se cuenta con rejilla Irwing para este cárcamo el cual tiene una altura considerable y se levanta la mano para evitar accidentes en esta zona, cabe mencionar que tampoco viene en alcance de PTAR y contratista general. Favor de indicar si se implementa o se omite, así como i | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14589 | En seguimiento al tema de reubicación de hidrante en área de panadería, adjunto propuesta fotográfica para su nueva ubicación. Quedamos en espera de su aprobación o en efecto propuesta por parte de ustedes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14590 | De acuerdo a las oportunidades identificadas en sitio, y teniendo comunicación con personal de conservación (mantenimiento) se determino que la caseta donde se encuentran los tableros al cual proyecto indica la conexión queda obstruido por elementos y equipos, así mismo esta área se encuentra completamente ocupada y no se cuenta con facil acceso a sitio para su manipulación y conexión. Esta supervisión en conjunto con las partes involucradas determinan dos posibles soluciones y se comparten con ustedes para dar Vo.Bo. 1.- Se propone el suministro de un tablero por fuera de la caseta, contando con los criterios necesarios en temas de seguridad (nicho) para evitar que quede expuesto. 2.- Se propone realizar un murete con nicho para que se garantice la no exposición al exterior del tablero. Se adjunta evidencia fotografica. Favor de compartirnos sus comentarios. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14591 | Revisado en planos de instalaciones eléctricas, no viene indicado la capacidad del interruptor, diámetro de tubería, calibre de cable y capacidad del desconectador, por lo cual pido el apoyo para que de alguna manera nos respondan a la brevedad, y ejecutar de manera rápidan ya que se cuenta con instalador en sitio. Solicitamos su apoyo con el boletín correspondiente para agilizar la instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14592 | Buena Tarde Diseño, comparto con ustedes los siguientes comentarios: 1.- El DU proyecta un tablero FHEE para la PTAR; sin embargo, al revisar en sitio, podemos rectificar que este tablero no tiene una razón de ser, ya que siempre se ha colocado el alimentador directo al ITM principal y derivado al transformador de 480220v que existe en esta área se convierte la energia para el correcto funcionamiento y protección de los tableros de control de la PTAR. Por lo que solicitamos la eliminación de este mismo tablero para mitigar la oportunidad de NO conformidad de la UVIE. 2.- Comentar con ustedes que este tablero no viene considerado por proveedor, ni por contratista general, como se ha mencionado anteriormente en RFI y correos. 3.- Si se coloca de forma directa el alimentador a su ITM queda dentro de la protección, y el transformador anteriormente mencionado realizaría la conversión nec | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14593 | Buena Tarde Diseño. Dando seguimiento al tema de colocación de extracción en el área de meal solutions, tambien solicitamos se verifiquen los siguientes criterios. 1.- Estos suminsitro de equipos (extracción) no se consideraron y el proveedor tarda de 12-14 semanas para el suministro, la opción serí buscar un equipo similar de linea que pudiera servir para extraer los humos, etc. 2.- No esta siendo considerada el suministro y colocación de lámina galvanizada para freidora y hornos (en caso de requerirse) 3.-Se requiere saber cúal sería el arrancador o desconectador para estos equipos y todo el proceso eléctrico, así como a que tablero se conectaría. 4.- En recorrido eficiencia operativa y store planning menciono la implementación de sistema ANSUL en esta área. Favor de confirmar la solicitud. | 2 | Se cargaro plano "AABOL-06-VENTILACION MEAL SOLUTIONS" cargado a la carpeta de Boletines RFI en tririga. | 35 | 22781 | 28
14594 | De acuerdo a otros proyectos, no es necesario el desconectador que indica en el diagrama unifilar, solo los centros de carga. Igualmente, esta alimentación no se considera como energía regulada, sino que su alimentador es del tablero más cercano, es decir se alimenta de los cuartos eléctricos y no de los cuartos de sistemas. Favor de indicar si se respeta proyecto, o se considera la alimentación del tablero LN, así como la omisión del desconectador. Así mismo se deberá considerar cableado para alimentación 127 V, ya que proyecto indica 220 V. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14595 | En le layout se muestra la colocación de campanas en el área de Meal Solution en recorrido con eficiencia operativa y Store Planning preguntan si tenemos sistema de extracción en dicha área por lo que no se ve reflejado en el plano correspondiente ni las trayectorias, favor de indicar si será necesario la colocación e implementación de ducteria así como el suministro correspondiente.Sumando a esto de ser un área con campanas se debe colocar sistema de contra incendios tipo Ansul. Favor de dar conformación y planos correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14596 | Buenas tardes. Store planning solicita la eliminación de cajillos en piso de ventas, en el área donde se encuentra modulo de café y horno de microondas, esto con la finalidad de no obstruir la vista a esta área y optimizar espacio. Adjuntamos imagen de referencia de cajillos mensionados . Quedamos en espera de su aprobación para la eliminación de cajillos o de igual manera si se respeta tal cuál proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14597 | Buena noche. Por petición de gerencia de tienda y con la finalidad de evitar accidentes y paso de personas externas al área del carcamo, se solicita implementar una reja o delimitación con acceso para el sitio, adicional. De lo contrario no se recibirán los trabajos y por lo consecuente no se liberará el acta de entrega. Favor de indicarnos si procede solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14598 | Buena Tarde Diseño, Store Planning solicita la colocación de un timbre para la parte exterior de tienda, justo en la entrada de personal, esto para apoyar con la comunicación. Favor de mencionar que si se autoriza o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14599 | Buena tarde equipo las dimensiones proyectadas para la maquina tortilladora no coinciden con las dimensiones reales del equipo, se instalo en sitio conforme a la ubicación proyectada en plano. Se redujo el pasillo principal de acceso de 1.00 a 0.50 cm, tomar en cuenta dicha reducción. Puesto no coinciden medidas de área en sitio conforme a lo proyectado en plano. | 2 | El modelo de la maquina tortilladora, es el mismo que esta reflejado en el layout aprobado, el cual tiene de 3.65m de largo, misma longitud que tiene el plano de tortillerÃ­a por lo que serÃ­a revisar con GNFR el suministro de dicho equipo y porque es que cambio la longitud | 1 | 22781 | 2559
14600 | Revisando proyecto yo plano de instalaciones, se percata que el cárcamo no cuenta con tubo de ventila.Favor de indicar si es necesario la realización de este mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14601 | VOLTAJE PARA LETREROS DE ADOSADOS EN EXTERIOR De acuerdo al plano IE-03b ILUMINACION ADOSADO EN FACHADA PRINCIPAL 5371 nos indica un voltaje para todos los adosados de exterior. De acuerdo proveedor de los adosados en exterior, solicita un voltaje de 127 V. Favor de compartir boletin correspondiente. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14602 | VOLTAJE PARA LETREROS DE ADOSADOS EN EXTERIOR De acuerdo al plano IE-03b ILUMINACION ADOSADO EN FACHADA PRINCIPAL 5371 nos indica un voltaje para la luminación de adosados en fachada. Por solicitud del proveedor, solicita voltaje de 127 V para el correcto funcionamiento de sus adosados. Favor de compartir boletin correspondiente, ya que se encuentra cableado como indica proyecto y poder realizar el cambio que solicita el proveedor. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14603 | RFi#1 MINISPLIT DENTRO DE TIENDA . Buen dia, debNro de la tienda axtualmente se cuenta con 4 minisplit en piso de ventas. Al momento de realizar la colocacion de las nuevas unidades paquete, estos minisplit aun se contemplan , o ya no se requieren? Asi mismo saber si su canalizacion y cableado se retiran o se conservan? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14604 | BAE AV. LOS RUISEÑORES.En el acceso de tienda se colocara el cancel de aluminio y existe en muro de tienda un panel de alarmas. Favor de indicar si se queda en el sitio existente o se reubica para su facil operacion.Envio imagen adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14605 | Buenas Tardes De su apoyo para indica si el suministro de la puerta automática es por parte de WALMART O DE LA CONTRATISTA porque en el proyecto en el plano A601b - DETALLES_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS II-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ Nos indica que el suministro es de parte de WALMART, pero no lo tenemos en nuestra lista de materiales de proyecto. El apoyo para que nos puedan definir si tenemos ese suministro por parte de WALMART o sea por parte de CONTRATISTA esperemos que nos puedan apoyar a la brevedad posible con la respuesta de esta duda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14606 | Buenos Días de su apoyo para indica si el suministro de la lampara marcadas en proyecto es el correcto a los que nos llegó a sitio. En el plano IE01-ALUMBRADO_EN_PISO_DE_VENTAS--MB_1982_BOULEVARD JUAREZ en el suministro de lampara nos marca la cantidad de 15 piezas y solo llegaron 9 piezas mi pregunta es si hay un cambio en el proyecto o en la cantidad de las lampara. El apoyo para que nos puedan definir si tenemos ese suministro para que no lo puedan mandar a la brevedad o ya no tenemos esa cantidad de lampara en el proyecto y no se ha compartido ese cambio esperemos que nos puedan apoyar a la brevedad posible con la respuesta de esta duda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14607 | Buenos días de su apoyo para indicar si el suministro de la malla ciclónica perimetral está dentro de proyecto MB BOULEVARD JUAREZ DET 1982 porque en la memoria descriptiva y en el proyecto si me la marca, pero en proyecto no tengo ninguna información de ese suministro o instalación de la malla ciclónica perimetral. En los plano A601a - DETALLES_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS I-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ, A601b - DETALLES_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS II-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ, A601-TABLA_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ en ninguno de estos planos tenemos alguna información de la malla ciclónica perimetral solo tenemos la información del cambio de la malla ciclónica de la planta de tratamiento. De su apoyo para que nos puedan definir si tenemos este trabajo dentro de los alcances del proyecto o no, esperemos que nos puedan resolver a la brevedad posible de esta duda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14608 | Buenos Días apoyo para indicar si tenemos en proyecto la especificaciones sobre la puerta automática las cual sería: la conexión eléctrica, calibre del cable, donde se tomaría la instalación cual sería el tablero etc.) porque en el proyecto en el plano A601b - DETALLES_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS II-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ Nos indica que el suministro es de parte de WALMART, ya nos indicaron en un RFI anterior que el suministro es por parte de contratista pero la cual nos requiere mayor información para poder realizar EL TRABAJO ADICIONAL sobre la PUERTA AUTOMATICA. Lo único que tenemos es el plano A103-PLANTA_DE_MUROS-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ la especificación del muro el bastidor pero comenta contratista que requiero más especificado o tener un plano de como realizar el trabajo tanto lo eléctrico, Tablaroca, conexiones hacia tablero, calibre de cable espacio de la cortina y de la pue | 2 | BUEN DIA SE ADJUNTA PLANO (BOLETIN) SOBRE PUERTA AUTOMATICA. REVISAR CARPETA DE BOLETINES DE OBRA | 1 | 22781 | 2559
14609 | Buen dia, en proyecto no se tiene considerado colocar porteria de PTR para soporte del cancel de aluminio, el cual se requiere para una mayor rigidez en el cancel y puerta de acceso. Favor de indicar si contara como un adicional para la contratista asi como indicar los materiales y calibres del PTR a utilizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14610 | BuEn dia, en proyecto no se tiene considerado colocar porteria de PTR para soporte del cancel de aluminio, el cual se requiere para una mayor rigidez en el cancel y puerta de acceso. Favor de indicar si contara como un adicional para la contratista asi como indicar los materiales y calibres del PTR a utilizar. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14611 | Buen dia En proyecto no se tiene considerado colocar bastidor de PTR para soporte de las cortinas de aire, el cual se requiere para una mejor fijacion de las cortinas de aire. Favor de indicar si contara como un adicional para la contratista asi como indicar los materiales y calibres del bastidor a utilizar. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14612 | Buen dia, en proyecto se indica colocar cancel de aluminio en acceso a tienda, sinembargo actualmente existe una camara de cctv en la trayectoria del cancel, la cual debe ser reubicada.Nos pueden indicar donde sera reubicada. Envio imagen adjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14613 | Buen dia, en proyecto no se tiene considerado colocar bastidor de PTR para soporte de las cortinas de aire, el cual se requiere para una mejor fijacion de las cortinas de aire. Favor de indicar si contara como un adicional para la contratista asi como indicar los materiales y calibres del bastidor a utilizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14614 | 1 Buen dia, en tienda no se cuenta con TARJAS en nucleo de baños, ya que fue desprendido en su totalidad. 2 Buen dia, el lavabo del baño de mujeres tiene dañada la descarga sanitaria. Favor de indicar si se realiza su reparacion como adicinal. Envio imagen adjunta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14615 | Buena Tarde En el Plano EI 04, Encontramos la ubicacion del tablero TAB "R" sobre el panel de la camara de refrigeracion, debido a esto se recomienda el mismo quede ubicado en el muro colindante del eje B. Quedamos Pendientes sobre infomacion de anclaje en el muro de dicho tablero en caso de ser confirmada la reubicacion del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14616 | BUENA NOCHE En el plano A102c-DETALLES_DE_CUBIERTA_II-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ marca como material para el cambio de láminas en techumbre SISTEMA DE TECHO METALICO TIPO GR-105 MULTYTECHO CON AISLAMIENTO TERMICO INTEGRADO Y EN EL PLANO DE CORTES A300-CORTES-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ nos marca con un gruesor de 4” ahí es donde nos indica contratista que la carga seria mayor de la que pudiera cargar la estructura por temas que la que esta cargando en este momento es un gruesor de 1 pulgada. El apoyo para que nos puedan definir si vamos con el espesor que nos indica proyecto o poderlo cambiar a uno parecido al que tiene este momento en tienda que sería de 1 “ a 1.5” esperemos que nos puedan apoyar a la brevedad posible con la respuesta de esta duda. SE ANEXA IMAGENES DE DETALLES EN PLANO | 2 | La especificación correcta es la del plano A102c-DETALLES_DE_CUBIERTA_II-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ (SISTEMA DE TECHO METALICO TIPO GR-105 MULTYTECHO CON AISLAMIENTO TÉRMICO INTEGRADO). | 4 | 22781 | 1402
14617 | El acabado de puertas en sanitarios de mujeres y hombres se especifica acabado de pintura esmalte de SW1004 O CMX1004 y en área de family room un acabado de laminado plástico color blanco, marca formica, modelo pp100d-58, ultrablanco o bien marca Ralph Wilson, favor de especificar si se respeta tal cual proyecto el acabado en cada una de estas puertas o si en su defecto se mantiene un mismo acabado en las dos áreas, sanitarios hombres, mujeres y family room. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14618 | En el área de comedor para asociados como acabado sobre el muro de panel wr solo se especifica la pintura P4, P2, P8 y glassboard en área de preparados, favor de confirmar si es el único acabado sobre esta área o si se implementara laminado plástico u otro acabado. | 2 | Construir conforme al proyecto. El glasbord se considera unicamente en el muro de preparados tal como se indica en el plano GA-54 Comedor de asociados, | 1 | 22781 | 2559
14619 | Se solicita confirmación que el único acceso hacia la subestación es el exterior (se adjunta imagen referencia). Se pregunta porque no hay acceso inmediato desde el interior de la tienda. De considerarse un acceso nuevo hacia la subestación favor de compartir detalle tanto de alarmado (en su caso), armado de vano, cerramiento, y tipo de puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14620 | EN EL MUEBLE DE CREDIBODEGA PROYECTO SOLO INDICA ENERGÍA REGULADA Y CONTACTOS NORMALES, DE ACUERDO AL PLANO ID 04 VOZ Y DATOS, CONTRATISTA ARGUMENTA QUE NO VIENEN EXPRESADOS EN DIBUJOS NINGÚN SERVICIO EN EL MUEBLE, DE ACUERDO AL MISMO PLANO INDICA EN LEYENDA QUE “SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS INSTALACIONES PARA ESTE MUEBLE DE CREDIBODEGA”. ¿QUÉ INSTALACIONES SON LAS QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR PARA EL MUEBLE? FAVOR DE INDICAR SI ESTO GENERA UN ADICIONAL O DE OTRA MANERA INDICARLO EN PLANO Y COMPARTIR BOLETÍN CORRESPONDIENTE, YA QUE LA INSTALACIÓN LA SOLICITA CARLOS DE ANDA DEL DEPARTAMENTO DISTRITAL DE CRÉDITO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14621 | EN REFERENCIA AL PLANO “LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN-URM-BA 1824 LOS CABOS” INDICA ALARMADO CON DISPOSITIVOS "OVER HEAD SECOLARM" PARA CISTERNA, PERO NO CONTEMPLA PARA EL ACCESO A CUARTO DE BOMBAS, SE HACE LA PROPUESTA PARA CONTEMPLAR UN ADICIONAL DE DISPOSITIVOS "OVER HEAD SECOLARM" PARA LAS DEMÁS COMPUERTAS QUE DAN ACCESO AL CUARTO DE BOMBAS. DE APROBARSE COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14622 | En planta arquitectónica se especifica área de alto valor, en área de andén, donde van colocados dos Rack, RC25: RC-A Rack inicial de 0.90 x 2.44 x 4.00 m y RC26: R-A Rack adicional de 0.90 x 2.44 x 4.00 m, sin embargo en planos de herrería y canceles no viene el detalle de diseño para la fabricación de esta jaula de alto valor, favor de proporcionar los planos correspondientes para su diseño. | 2 | Las caracterÃ­sticas de los canceles para el rack de alto valor se encuentran en el plano A602a-HERRERIA Y CANCELES DE MALLA CICLON detalles 5 y 6a, asÃ­ como en el plano A601-TABLA DE PUERTAS. | 1 | 22781 | 2559
14623 | Para su información, se comparte altura definitiva de base del protocol, debido a la altura de la cama de instalaciones que pasa encima del protocol se hizo en sitio el ajuste de altura a 3.66m de la base del protocol, anteriormente indicaba una altura de 3.72m, por lo que la altura libre real a paso de trastienda quedo de 3.41m y siendo visible la viga de la base. (compartimos esquema). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14624 | EN PLANO IS-01 EN EL ÁREA DE COSULTORIO, SE CONSIDERO LA INSTALCION SANITARIA PARA UN LAVABO, SIN EMBARGO EN EL PLANO IH-01, NO SE CONSIDERO LA INSTALCION HIDRAULICA PARA EL MISMO. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE REQUIRE ESTA BAJADA Y COMPARTIR EL BOLETIN CORRESPONDIENTE. | 2 | El lavamanos del consultorio, no lleva instalaciones hidro-sanitarias, ya que es autocontenido. | 9 | 22781 | 1425
14625 | En referencia al plano “ES-508-ESTRUCTURA PROTOCOL-1018684” indica unas dimensiones de la base de acuerdo a las especificaciones de los equipos de refrigeración del plano " GMR-5 C.DE MAQUINAS BA EL REFUGIO” cuando el proveedor en el proyecto original era “RENSA”; actualmente se cambió de proveedor siendo “RCR”, por lo que dimensiones y pesos de los equipos por suministrar cambiaron (compartimos comparativa de los equipos), por tanto ¿Se mantienen las bases conforme a proyecto o se espera alguna modificación o refuerzo de las mismas?. Ya que los apoyos y dimensiones en los condensadores no son los mismos, en cuanto al rack del PROTOCOL excede las dimensiones de la estructura y no consideraría barandales ni paso libre alrededor del equipo. De hacerse las modificaciones favor de compartir a la brevedad las mismas, ya que están en proceso de fabricación dichas bases para ser suministradas el 5 de octubre del presente año. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14626 | BOMBA PRINCIPAL ELECTRICA RFI INFORMATIVO De acuerdo al plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-BA_1824_LOS_CABOS nos indica adaptar el cabezal de succión existente a la bomba principal eléctrica. El proyecto indica mantener todos los cabezales existentes y hacer adecuaciones para conectar a los mismos, por lo que en este caso se vio impedido por tema del espacio y compatibilidad de la bomba. El técnico del proveedor Azul de México, quien realizo el cambio de todos los equipos del cuarto de bombas comento este impedimento. Cabe mencionar que la bomba principal eléctrica actual funciona correctamente, por lo que el técnico de Azul de México dio mantenimiento y dictamino que se podía seguir utilizando, haciéndole a la bomba las pruebas y mantenimientos en sitio necesarios para su correcto funcionamiento. Actualmente, al recibir el cuarto de bombas se entrega a Conservación en co | 2 | Buen día, confirmamos de enterado, sin embargo, los trabajos debieron hacerse conforme proyecto, al confirmar que todo funciona bien y que esos trabajos los ha recibido tienda no vemos inconveniente en que se mantenga. Saludos | 9 | 22781 | 1425
14627 | RFI INFORMATIVO. Se notifica que se colocaran tomas hidráulicas para dispensadores de agua, en comedor de asociados y sala de maternidad ya que los equipo que fueron suministrados por store planing son para “agua filtrada” y no para garrafón, los cuales ya se encuentran en sitio y en plano IH-01 de instalaciones hidráulicas no se cuenta con estas tomas. Se solicita se apruebe este adicional, de lo contrario los equipos suministrados no serán de gran utilidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14628 | Actualmente proyecto indica descargar las aguas residuales provenientes de la PTAR hacia el pozo de visita existente en sitio. (se comparte esquema de ubicación) Se pide la confirmación de esta conexión ya que recientemente se conectó al mismo pozo el negocio contiguo a la obra, al ser parte del mismo predio del propietario su proyecto indicaba conectarse a ese pozo que se encuentra dentro de la poligonal de tienda. (se comparte evidencia de conexión de vecino) Se hace el comentario ya que las aguas residuales se entregan ya tratadas y las del negocio contiguo las entrega sin tratar, mezclándose en el pozo de visita y descargando hacia el pozo municipal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14629 | De acuerdo con el plano “A200-FACHADAS GENERALES-BA 1018684” únicamente se indica Rotulado sobre “FACHADA FRONTAL EJE 1”; ¿Se confirma rotulado únicamente en esta fachada? De considerarse adicionar algún rotulado favor de compartir detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14630 | DE ACUERDO AL PLANO “IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-BA 1824 LOS CABOS” EN EL ÁREA DE ABARROTES NOS INDICA ÚNICAMENTE CONTACTOS PARA LOS REFRIGERADORES PARA CERVEZA. ACTUALMENTE OPERADORA CUENTA CON UN PLANOGRAMA DE MERCANCÍA EL CUAL LE INDICA UN REFRIGERADOR PARA REFRESCOS EN EL PASILLO CONTIGUO AL DE LOS REFRIGERADORES DE CERVEZA, DICHO CONTACTO NO ESTÁ CONSIDERADO Y NO LO INDICA EN EL PLANO ANTERIORMENTE MENCIONADO (COMPARTIMOS PLANOGRAMA DE OPERADORA Y CAPTURA DEL LAYOUT DE PROYECTO). ADICIONALMENTE SOLICITA UN CONTACTO NO CONSIDERADO PARA EL MOLINO DE CAFÉ IGUALMENTE EN EL ÁREA DE ABARROTES (COMPARTIMOS UBICACIÓN SOLICITADA POR OPERADORA) ¿SE AUTORIZAN DICHOS CONTACTOS ADICIONALES PARA LA CONTRATISTA PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE OPERADORA? DE SER ASÍ COMPARTIR DETALLE DE CIRCUITOS Y TRAYECTORIAS DE CANALIZACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14631 | En área de sepa prosa se especifica la colocación de contactos a una altura de 1.80 m justo en el área del vano, sin embargo en proyecto se especifica el vano completo, favor de proporcionar dimensiones y detalles de vano, adjuntamos imagen de referencia del vano mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14632 | En plano LP-01 de sistema de intrusión, no se cuenta con sembrado de dispositivos para alarmado en área de consumo interno, devoluciones y mantenimiento. Favor de indicar si se aplicará el sistema a estará áreas y compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14633 | Favor de proporcionar especificaciones acabado para rajacero, ya que no nos indica el color con la que suministrara | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14634 | De acuerdo al programa arquitectónico del proyecto, no se contemplan servicio de sanitario para los asociados, ¿esto es correcto? De considerarse algún cambio para adicionar modulo sanitario para asociados, compartir O.C. yo detalles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14635 | LAS UNIDAD PAQUETE QUE SE ENCUENTRAN DE LADO DE LA CALLE “ESTRELLA” INDICA QUE LOS DRENES DESEMBOCARAN AL CANALÓN DE AGUAS PLUVIALES, AL NO CONTAR CON UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, EL PROYECTO ÚNICAMENTE CONSIDERA ÁREAS PERMEABLES; ESTAS SE VEN EXCEDIDAS EN SU CAPACIDAD, POR LO QUE EL ESCURRIMIENTO FLUYE AL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO, LAS PENDIENTES DEL MISMO LLEVAN EL AGUA A UN REGISTRO QUE CONECTA CON EL CUARTO DE BOMBAS, AL ACUMULARSE AGUA EN EL REGISTRO ESTE COMENZÓ A FILTRAR AL CUARTO DE BOMBAS. NO SE CONSIDERA EN PROYECTO ALGÚN ALCANCE PARA ESTE REGISTRO E IMPEDIR QUE ESTO SUCEDA. SOLICITAMOS COMPARTIR DETALLE DE SOLUCIÓN YA QUE EL AGUA ES CONSTANTE Y COMENZÓ A FILTRAR AL CUARTO DE BOMBAS GENERANDO UN RIESGO. (COMPARTIMOS IMÁGENES) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14636 | Se Solicita la aprobación de implementación de tubería Victaulic en sistema contra incendio, esto para hacer de forma más eficiente y ágil el desarrollo de la instalación, considerando el tiempo de entrega de obra . Cabe mencionar que esta solicitud no genera ningún costo extra para Walmart. Quedamos en espera de la aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14637 | En los planos A602a-HERRERIA Y CANCELES DE MALLA CICLON detalle 5 y 6a, así como en el plano A601- TABLA DE PUERTAS no se especifica si las cuatro caras de la jaula son de herrería como normalmente se diseñan, favor de especificar si se conserva el mismo diseño para la elaboración de la cara que va hacia el muro. | 2 | Se deben considerar los dos laterales y parte frontal como se indica en los detalles 5 y 6a del plano A-602a . De acuerdo al TR-87 ProtecciÃ³bn para estante de alto valor, no se considera tapa en la parte posterior ya que existe muro que le proporciona respaldo. | 1 | 22781 | 2559
14638 | En el plano A103a-ESCALERA MARINA BA se especifica la colocación de metal desplegado en solo los tres primeros espacios de la escalera, favor de especificar si se ejecuta su colocación tal cuál el proyecto o en caso contrario, si se coloca metal desplegado en toda la escalera | 2 | Construir conforme a proyecto. Se deberÃ¡ colocar metal desplegado desde el nivel 2.20m y hasta los tres primeros tramos de la escalera marina, por fuera de las protecciones y hasta el paÃ±o del muro de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
14639 | De acuerdo al plano EST-101 Planta de cimentación la cimentación correspondiente al andén de tráilers no especifica el nivel de desplante. Nos comparten el dato para su correcta ejecución. Se anexa imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14640 | Se solicita aclaración sobre discrepancia en proyecto, en el plano C05 - PLANO DE NIVELES-1018684 indica en el área de banqueta lateral de tienda junto a los cajones de discapacitados un niveles 5.465.31, cuando remata esa banqueta al arrollo vehicular termina en un solo nivel indicado de 5.25, por lo que indica ser una rampa completa de esa banqueta. (Se comparte esquema de niveles) En el plano de cortes C05a-PLANO DE CORTES GENERALES I-1018684 se aprecia una baqueta en esta área con un escalón visible y no como una progresión de nivel de arrollo vehicular como indica el plano de niveles. (Se comparte esquema de corte del área) Se solicita aclaración y posible solución ya que la banqueta esta realizada conforme al plano de niveles y esto no proporciona una barrera de seguridad desde arrollo vehicular hacia el peatón. (Se comparte fotografía de la banqueta en sitio) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14641 | Buen día Se envía rfi informativo de las condiciones actuales de la barda existente colindante, ya que esta se encuentra rotulada en toda su longitud y no tiene alcance alguno de intervención, por lo que se realiza el cuestionamiento si se considerará algún mantenimiento a esta, previo a la colocación de rejacero y así guardar la armonía visual. Adjunto fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14642 | En el área de cuarto de basura se especifica la colocación de piso cerámico , marca porcelanite, modelo jupiter color blanco, medidas 0.33x0.33 m, sin embargo el proveedor notificó que es un modelo que no se encuentra en existencia, esta descontinuado. Quedamos en espera de la nueva especificación de modelo a colocar en esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14643 | Solicitamos se nos comparta el plano de accesibilidad para piso podotáctil, ya que dentro del proyecto no se encuentra. | 2 | ver plano a101c | 4 | 22781 | 1402
14644 | En el plano “ES-501-ESTRUCTURACION DE FACHADAS-1018684” indica refuerzo vertical CF con un perfil OS ∅ = 38, por temas de suministro y tiempos de entrega se hace la propuesta para hacer el cambio del perfil tipo CF tipo LI 32 x 3 mm. ¿Se acepta el cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14645 | En consecuencia a la aceleración que se tiene en la obra los niveles en banquetas fueron ejecutados conforme a proyecto. De acuerdo al plano “C05 - PLANO DE NIVELES-1018684” y a la respuesta del RFI de “NIVELES EN BANQUETA LATERAL DE TIENDA” se hace la propuesta para corregir la discrepancia en cuanto a los niveles de banqueta, compartimos el diagrama de la propuesta. Mencionamos que esta corrección implica actividades extraordinarias generando adicional para su corrección. | 2 | Se acepta la propuesta de cambios de niveles | 9 | 22781 | 1425
14646 | En el PLANO: C03- PLANTA DE CONJUNTO 1018684 ycomo se puede apreciar en el corte transversal 2-2´ y corte longitudinal c-c´ de los planos C05B y C05A- PLANTA DE CORTES GENERALES 1018684 (se adjuntan imágenes de referencia), solo se especifica la dala de concreto armado en todo el perímetro de tienda, no se cuenta con muro de block yo rejacero que delimiten el perímetro colindante de la tienda, favor de especificar si se respeta tal cual proyecto o se considera algún elemento de protección. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14647 | En área de comedor para asociados, tortillería y amasijo se especifica la colocación de reborde j en plafón, lo cual por temas de salubridad alimentaria no se considera apropiado y proyectos anteriores se omite su colocación, favor de especificar si se respeta tal cuál proyecto o en caso contrario se omite | 2 | Se debe construir de acuerdo a las especificaciones de WM 2024-2025 SECCIÃ“N 09250. PANELES DE YESO YO CEMENTO. | 1 | 22781 | 2559
14648 | No se especifica la colocación de algún tipo de refuerzo estructural para la colocación de puertas en el bastidor para muro omnicanal del área de alto valor, de igual manera en el muro de tabla roca en el área de electrónica. Favor de indicar si se coloca el refuerzo o se respeta tal cual proyecto. En caso de ser necesaria su colación proporcionar detalles correspondientes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14649 | Dentro del predio se encuentra un registro sanitario, el cual está representado en el levantamiento, pero no se especifica si se clausura o se considerara el diseño de alguna tapa, favor de aclarar la duda, y en caso de requerir tapa compartir especificaciones yo detalle. Se adjunta imagen de referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14650 | Buenas tardes, en revisión de proyecto no se han podido abrir los siguientes DWG de los planos mencionados a continuación, se cuenta con ellos en PDF, sin embargo es más complicada su revisión, favor de proporcionarlos nuevamente. A-601a- Elevación de puertas y cortinas metálicas. A420- Subestación eléctrica A405- Farmacia y Consultorio A402- Servicios al cliente y pick Up A401- Porticos de Acceso A400- Oficinas frontales y comercios A300- Cortes Longitudinales A-101c- Plano de inclusión A-100b- Planta de acabados en plafones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14651 | Durante la colocación de las columnas se detectó que en algunas de ellas no quedó espacio suficiente para la correcta colocación de las tuercas en las anclas. Se comparte reporte fotográfico de las condiciones de las mismas. Columnas donde no fue posible colocar las tuercas: * Columna A-8 * Columna D-6 * Columna D-7 Columna con ancla dañada: * Columna D-8 Se solicita consulta por parte del área de estructuras para posible propuesta para la corrección de estas anclas. Por parte de la contratista propone realizar la unión entre anclas y placa de la columna mediante soldadura, que permita la estabilidad de los elementos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14652 | Buena Tarde. En revision del proyecto de media tension por el area de proyectos, se solicita la revision y visto bueno u orden de cambio, contra el proyecto de media tension aprobado por CFE. Ajunto plano DWG, del proyecto aprobado por CFE. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14653 | Se solicita brindar una solución alterna “permanente” para dar suministro de agua a los sanitarios, cuando la PTAR no encuentre en condiciones. En este caso por apertura de tienda, ya que debe de pasar al menos un periodo de 2 o 3 semanas para que la PTAR reciba el agua a tratar que proviene de la tienda y pueda realzar el proceso adecuado, para dar el suministro antes mencionado. En plano IH-01 y RSA-PROY-AGT-000-001 no se considera un by pass entre el agua fría y el agua tratada aun con válvula check, por la alta probabilidad de contaminación. Eso es necesario para cuando la PTAR entre en mantenimiento o se presente alguna contingencia, se pueda seguir suministrando el servicio de agua a los sanitarios, ya que esto puede representar un problema operacional a futuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14654 | Buen día De acuerdo al plano ES 407 conexiones de armaduras los diámetros de tornillería no coinciden ya que en milímetros indica una medida y en pulgadas otra. Nos ayudan con esta duda por favor. Se anexa imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14655 | De acuerdo al plano “CO14-PLANO DE REJA DE SEGURIDAD-BA 1824 LOS CABOS” el levantamiento que se realizó en tienda para la colocación de la rejacero, hacen falta 10.45 metros para que el área quede totalmente cerrada (se anexa foto del área no cuantificada), se debe considerar un nuevo fijo con 4 módulos de 2.50 y un módulo más de 0.45 y poder llegar al paño de la huella de tienda. Se considera como adicional para la contratista el suministro necesario de rejacero y todo lo necesario para su correcta ejecución, para que quede completamente cerrado el perímetro cercado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14656 | De acuerdo al plano “A300a-CORTES TRANSVERSALES-BA 1018684” en el faldon frontal de línea de cajas, en el rotulo de "Aquí tu dinero rinde más" nos indica doble Velaría, una en cada extremo del faldón. Nos hace el comentario Storeplanning corroborar esta información ya que los nuevos formatos llevan únicamente la del lado izquierdo. Solicitamos confirmación para dar la indicación al proveedor del rotulado cuando se presente en sitio. ¿Se respetan ambas velarías? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14657 | Se tiene diferencia entre caracteristicas entre proveedor de planta de emergencia y proyecto; walmart cotizo un interruptor principal de 630 A ajustado a 504 A y en proyecto se tiene marcado un interruptor de 800 A ajustado a 608A,¿se queda como fue cotizado a proveedor o se cambia como esta el proyecto?, nos indican por favor cual es el valido. A-101C- PLANO DE SUMINISTROS; interruptor principal de 800A ajustado a 608A D-01 DIAGRAMA UNIFILAR; interruptor principal 630A ajustado a 504 A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14658 | Se tiene en layout viene representada una puerta automatica en el area de accesosalida de tienda (unico plano donde aparece) y en plano de puertas solo se tiene una cortina metalica enrollable para accesosalida de tienda. ¿me podria aclarar si esa puerta automatica se colocara? y de ser asi me podrian mandar un plano arquitectonico donde estara ubicada, asi como sus caracteristicas. A-101a PLANO DE LAYOUT - Referencia a puerta automatica A-601b PLANO DE PUERTAS Y CANCELES - No existe referencia a puerta A-601e PLANTA DE UBICACION DE PUERTAS, CANCELES Y MALLA CICLONICA - No existe referencia a puerta. | 2 | Las puertas automÃ¡ticas Ãºnicamente se colocan cuando se tiene aire acondicionado en la tienda; para el caso de la MB Tlaxiaca Madero, se tiene indicado aire lavado por lo que dichas puertas no aplican y por ello no se tiene informaciÃ³n adicional en el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
14659 | En layout viene representada un toma siamesa en el eje 2, y en planos de sistema contra incendio no aparece. ¿seguimos base a layout o plano de sistema contra incendio? A-101a LAYOUT : Representa toma siamesa en eje 2 (atras de sanitarios) SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL: No se tiene toma siamesa representada. SCI-02 SISTEMA CONTRA INCENDIO ISOMETRICO RED GENERAL : No se tiene toma siamesa representada. | 2 | La ubicaciÃ³n definitiva de la toma siamesa deberÃ¡ de ser la indicada en el plano de Sistema Contra Incendios, ya que corresponde a esa especialidad. | 1 | 22781 | 2559
14660 | POR EL ESTE MEDIO HAGO SABER QUE CONTRATISTA HACE CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA A COLOCACION DE CONCRETO SIN COSTO PARA LA UNIDAD NI ADICIONALES, POR PROCESOS DE EJECUCION. | 2 | RFI informativo recibido. | 0 | 22781 | 829
14661 | En plano de drenaje pluvial nos indica la trayectoria de drenaje pasando por un arbol que esta en estado de conserva; ¿podemos hacer una desviacion que rodee el arbol hacia adentro del predio para no dañarlo? C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL C-02c PLANO DE TRATAMIENTO ARBOREO | 2 | Se autoriza el redireccionamiento del canal, solo para evitar las raÃ­ces que pueden ser la causa del cruce con el Ã¡rbol, el desvÃ­o debe ser el menor posible para que no resulten afectados los niveles de arrastre proyectados. | 1 | 22781 | 2559
14662 | Por este medio se requiere la informacion si solo se lleva base y malla ciclonica para rack de refrigeracion o se requiere estructura de protocol | 2 | Se confirma que solo se requiere una base de concreto y la malla ciclÃ³n para delimitar el espacio tal como se indica en el proyecto ejecutivo. | 1 | 22781 | 2559
14663 | Se requiere la informacion de saber si se puede aplicar un concreto que sea similar a marca CEMEX u obligatoriamente debe de ser marca CEMEX. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14664 | Respecto al plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, se tiene unos apagadores en el area de sanitarios, hombres y mujeres ¿esto es correcto o llevamos otro sistema, para poder manipular el alumbrado? | 2 | El proyecto se encuentra conforme a las guÃ­as mecÃ¡nicas vigentes al momento de su desarrollo. | 9 | 22781 | 1425
14665 | EN EL SCOPE DISEÑO SEGURIDAD PROTO MB 11 REC VIENE MARCADO EN FUENTE DE ALIMENTACION BOSCH B520 (0 UNIDADES Y SON NECESARIAS 2) PARA PROTECCION DE ALARMAS. EN EL SCOPE MARCA 23 OVER HEAD, EN REMISION VIENE MARCADO 22 QUE ESTAN EN SITIO Y SE NECESITAN 25, TENIENDO UNA FALTANTE DE 3. SE COMPARTE LA INFORMACION DE LOS FALTANTES PARA ESTA SUCURSAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14666 | ¿Cual es la altura de los checadores de gas en amasijo? por tenemas de proteccion civil ¿Los dejamos como viene en proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14667 | En proyecto no tenemos malla ciclonica; store planing da a conocer que el predio estara muy descubierto a interperie. Contratista no tiene este alcance. ¿seguimos base a proyecto o se habilitara malla ciclonica en perimetro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14668 | Por parte de store planing se nos pidio una camara de seguridad en cuarto de maquinas, dado a que la que tienen esta muy alejada a ese punto y sin visibilidad (plano LP-02 SISTEMA DE CCTV) ¿seguimos base al proyecto o se habilita camara de seguridad en cuarto de maquinas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14669 | DADO A QUE NO SE CUENTA CON EL ALCANCE DE REJACERO Y PORTONES DE ACCESO (PLANO C13a PLANO DE SEÑALIZACION) ¿ DONDE SERA LA COLOCACION DE LOS SEÑALAMIENTOS DE ACCESO Y SALIDA DE LA TIENDA? | 2 | Se confirma que el alcance de la rejacero perimetral ya fue confirmada para esta unidad. | 0 | 22781 | 829
14670 | ¿EN ESTA UNIDAD LLEVAMOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ? | 2 | El proyecto no considera PTAR. | 9 | 22781 | 1425
14671 | Equipo de Diseño, se informa que se tuvo una visita en campo por parte del señor Cesar Acosta Director de la Junta de Agua y Saneamiento, el cual indica lo siguiente para el acercamiento de los servicios: 1.-Descarga sanitaria no es posible por Av. Leyes de Reforma, ya que la pendiente de vialidad en forma de cuneta y ubicación del punto conexión más cercano sobre la misma calle no permitirán el desalojo de las aguas grises, De acuerdo con los planos de referencia de proyecto C07 Instalación sanitaria Exterior y C07a Acercamiento de Infraestructura Sanitaria 2.-Respecto a la acometida hidráulica sobre Av. Leyes de Reforma no tiene problema, ya que el agua llega a presión. Pero informa que sobre "la calle a futuro" ellos tienen una tubería ya colocada y esta podría ser el punto de conexión de la unidad. De acuerdo con plano de referencia de proyecto C06a Instalación Hidráulica Exterior 3. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14672 | Equipo de diseño Buen día El área de compras nos informa que el proveedor de equipos de UP es TRANE y no Carrier como lo indica el plano IAA4 CUADRO DE EQUIPOS, por lo necesitamos, se revisen las características mecánicas y eléctricas para determinar si los alimentadores y Tableros no deben sufrir modificaciones. Asi mismo, se requiere que nos ratifiquen las áreas de los ductos de aire acondicionado con estos equipos. Adjunto ficha técnica proporcionada por el proveedor. | 2 | Faltan los datos de los equipos de 15 TR de ventas y el de amasijo de 8.5 TR. | 5 | 22781 | 21
14673 | Equipo de Diseño Buenas dia Nos apoyan por favpr con enviarnos o actualizar las carpeta respecto a las instalaciones de gas para el area de abarrotes, ya que al dia de hoy no hay actualizacion de estos planos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14674 | referente al plano A-601b, se indica puerta tipo T en área de recibo, en otras unidades se ha solicitado la colocación de acrílico. Favor de confirmar si en esta unidad se colocará, en plano no se indica, de colocarse se consideraría como trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14675 | REFERENTE AL CANAL PLUVIAL, SE SIGUE TENIENDO PROBLEMAS CON LA FILTRACIÓN DE AGUAS EN LA ZONA DE MUROS DE CONTENCIÓN, SE HA SOLICITADO A CONTRATISTA GRAL QUE HAGA EL ACHIQUE EL AGUA Y CÁRCAMOS PROVISIONALES, ESTO ESTÁ GENERANDO TRABAJOS ADICIONALES, CABE RECALCAR QUE ESTAS FILTRACIONES VIENE UNA GRAN PARTE DE LA ALCANTARILLA PLUVIAL EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14676 | Referente al RFI 1051242, se adjunta reporte fotográfico con las medidas de la alcantarilla pluvial. Esto para que no den los comentarios correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14677 | Referente al plano C02 PLANO DE RUPTUTRA, seindica una leyenda que existe un canal pluvial y proyecto menciona que se clausure esta alcantarilla, cabe mencionar que el dueño del predio nos hace mención que no se puede bloquear, por motivo que se afectaria terrenos aledaños, y si procedemos a bloquear la alcantarilla se corre el riesgo de meternos en temas sociales durante la ejecución de los trabajos. Por lo que se hace la propuesta, de captar el agua con un registro y de ahí encausarlo con tubería ya sea de alcantarillado o pead de 8" hasta una de las avenidas, buscando que tengamos un buen desnivel, para que sea el desalojo por gravedad. Por vía correo electrónico se hizo llegar la propuesta, esto para su revisión y nos hagan llegar sus comentarios a la brevedad posible, debido a que el cause de esa alcantarilla recorreo todo el predio y nos a afectado los trabajos de terracería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14678 | REFERENTE EN EL PLANO GA090, SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: UNA NOTA NOS INDICA "LOSETA CERAMICA MCA, CSJ RECUBRIMIENTOS, "MOD. KLILNKER-ROJO DE 19.4X9.4X1.2", EN LA CLAVE 9.92 NOS INDICA RECUBRIMIENTOS, "MOD. KLINKER-SAHARA DE 24.5cm X 12cm X 1.2cm. Favor de confirmar cuál es el correcto. En el área de tortillería indica la clave 9.60 "Piso de concreto aparente acabado pulido terminado densificado, endurecido y abrillantado con formula ashford", favor de confirmar si es correcto eso, o en su caso se colocará kliker y el modelo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14679 | Referente a los pisos interiores, se indica concreto MR40, se hace la observación que en la zona hay una concretera local, pero no tiene en producción este tipo de concreto, los concreto que maneja FC 250 kgcm2, esto complicaría que se cuele con concreto tipo MR. Cabe mencionar que otra concretera más cerca está a 4 horas de la zona, pero por temas sociales y de sindicato, no dejan accesar otras concretera. Favor de darnos comentarios al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14680 | De acuerdo con los planos "C03-Plano de conjunto" y "C01- Condiciones actuales", entre los puntos No.1 y No.18 nos indica la construcción de un muro de concreto armado paralelo a la colindancia, con una cota de desplante (ND.M) +48.00 cabe aclarar que en esta área tenemos una construcción de dos niveles, y su cimentación está en la cota +49.00, es decir, la cimentación de proyecto está 1.00m abajo de la cimentación de la construcción existente. Se hace esta observación para que estén enterados, y si es posible nos puedan dar alguna recomendación para no poder dañar la cimentación antes mencionada. Esto considerando que por temas de lluvia tenemos un nivel freático a 2.50m aproximadamente, y con esto pueda socavar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14681 | DANDO SEGUIMIENTO AL CONTACTO REGULADO DEL WALK-IN COOLER SE SOLICITA EL PLANO Y LA FICHA TECNICA, MODELO MARCA DEL UPS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14682 | COMO NOTA EFICIENCIA OPERATIVA NOS PIDE QUE LOS FALDONES DE PISO DE VENTAS DE COLOR AMARILLO NO SE CAMBIE DE COLOR AL WHITE FLOUR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14683 | REFERENTE A LOS PLANOS DE ALUMBRADO, NO SE INDICA ALGUNA ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE PROTOCOL DE REFRIGERACIÓN (PARTE SUPERIOR), FAVOR DE CONFIRMAR SI SE COLOCARÁ. | 2 | En el plano IE02 se indica la zona del Protocol al igual que la planta donde se muestran las luminarias. La altura del protocol a la estructura es muy baja. Por tanto queda adosada a la estructrura en esa parte. | 4 | 22781 | 1402
14684 | En relasion a los equipos instalados de las areas de preparados se realizo el cambo de los contactos de 12 vuelta con la finalidad de que la nema de los mismos coincidira con la nema de las clavijas de los equipos las cuales se pudieron conocer y verificar cuando los equipos llegaron a sitio para su instalacion. | 2 | R: DiseÃ±o se da por enterado sobre el cambio de contactos de media vuelta, para la instalaciÃ³n deequipos en Ã¡rea de preparados. | 22 | 22781 | 15
14685 | Se hace la observacion que para la camra de congelados al momento de realizar las demoliciones para el proceso de la comformacion de los firmes se encontraron las siguientes situaciones: *Se observa que el firme cuenta con un recubrimiento de mortero epóxico, por lo cual tenemos que realizar un procedimiento de retiro de dicho material por medios mecánicos *La losa de concreto cuenta con un espesor que va de los 26cm a los 30 cm en algunas partes siendo que los planos estructurales de las cámaras indican un firme de 15cm, lo cual junto con el material comentado en el punto anterior tiende a generar mayor cantidad de trabajo en cuestión de demolición, traspaleo, acarreo del escombro y limpieza. | 2 | R: DiseÃ±o se da por enterado sobe el hallazgo en obra, sobre el espesor de la losa de concreto de la cÃ¡mara de congelados y el firme con recubrimineto de mortero epÃ³xico | 22 | 22781 | 15
14686 | Por medio del presente se hace constar que para el alcance de sanitario damas clientes el cual se indico que se tendria que realizar como parte del alcance de este año se deja instalado el lavamanos correspondiente al area una vez que dentro de los planos no se visualiza el equipo. | 2 | R. DiseÃ±o se da por enterado sobre la instalaciÃ³n del lavamanos en santarios damas clientes | 1 | 22781 | 2559
14687 | En relacion a los EDC fontal y de trastienda los cuales por proyecto se indican que se encuentran ubicados en los mezanines para poder subir dichos equipos se realizo la demolicion de una seccion de murete en amboz mesanines con la finalidad de crear el espacio para realizar la maniobra de ingresaer los edc a su lugar asignado mismo caso una vez posicionado los edc se procedio a tapar las secciones del murete que se tubieron que abrir. | 2 | R: DiseÃ±o se da por enterado sobre la actividad realizada para realizar la maniobra de EDCÂ´s | 22 | 22781 | 15
14688 | EL PROYECTO EJECUTIVO, VIENE INDICADO LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN TECHUMBRE. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE EJECUTARÁ ACÁ EN LA ZONA, TODA VEZ QUE EN OTROS PROYECTOS ÚNICAMENTE SE HA DEJADO LAS PREPARACIONES. DE INSTALARSE, FAVOR DE CONFIRMAR LOS ALCANCES DEL CONTRATISTA GENERAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14689 | De acuerdo a planos hidraulicos, no se indica llaves de servicio en techumbre, favor de confirmar si es correcto esto. Cabe mencionar que en otras unidades se han solicitado, de ser así se consideraría como trabajos adicionales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14690 | Referente a los muros de contención considerados en proyecto, se hacen las siguientes observaciones y sugerencias: Cuando se inició el proyecto en la parte más baja del predio, no se tenía problemática con el nivel freático. En estas fechas que la lluvia ya ha sido más constante, en el nivel más bajo del terreno se tiene problemas con el Nivel freático (escurrimientos) La mecánica de suelos nos indica que el Nivel Freático está a 2.40m aproximadamente. Justamente en esta área, se indica la construcción de muros de contención (MC-3A Y MC-3B) Derivado a que el Nivel de agua freática y escurrimientos pluviales es muy constante, se propone mejorar antes de desplantar muro de contención, el mejoramiento se propone que sea mínimo de 0.80 m de tipo pedraplén o similar, esto implicaría trabajos y costos adicionales, derivado que la mayor cantidad de agua proviene de la alcantarilla pluvial exi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14691 | Derivado a las lluvias que se han presentado en la zona, y en interior del predio desemboca un canal pluvial, y el cause es por todo el centro del predio, esto ha afectado las terracerías, por lo que se procedió a mejorar una parte del cause con una capa piedra como tipo pedraplen (material de lazona), esto con el fin de evitar que la terracería se siguiera saturando, y se pudiera avanzar con los trabajos. Cabe aclarar que en el plano se indica que este canal pluvial se cancelara, pero ya se mencionó en un RFI anterior el motivo por la cual no se puede cancelar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14692 | Referente al RFI con ID 1052525, dónde se hace mención el mejoramiento con pedraplen derivado al nivel de aguas freáticas, empresa contratista solicita que estos trabajos sean considerados como adicional. Favor de dar comentarios al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14693 | Se solicita nos puedan indicar el punto de aproximacion de la red sanitaria municipal, y si se cuenta con la factibilidad para esta conexion de los servision de drenaje y agua potable, favor de definir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14694 | Referente al plano ES-503 en el CORTE 1-1 y CORTE 2-2 correspondientes a las fachadas del Eje 1 y eje A, entre el espacio de la armadura y el puntal, no se indica algún elemento para fijar el remate de la lámina, cabe mencionar que en otras unidades se ha colocado montenes o PTR, si no llevara estos elementos, nos podrían dar alguna recomendación de como hacer estos trabajos. Y favor de confirmar si estos trabajos se consideraría adicionales para el contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14695 | Se envia en la carpeta notas y documentos reporte de condiciones acuales de la infraestructura para descarga sanitaria tambien se encuentran incluidas las conexiones agua energia electrica y voz y datos. en especifico para la descarga sanitaria no se encontro pozo de visita para la descarga, tampoco se encontro la infraestructura de esta. favor de especificar cual sera el punto de conexion y los alcances de construccion de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14696 | Se envia reporte de levantamiento topografico en donde se ubican los postes de telefonia y electricos, favor de corroborar si la ubicacion seria la definitiva o se tendra que gestionar un movimiento ya que caen fuera de nustras guarnicionesy quedan ligeramante en el arrollo vehicular. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14697 | En el plano C02-PLANO DE RUPTURA se indica el retiro de 436.49 m de tubo galvanizado de agua potable, así mismo indica un cuadro de Nota Importante "Considerar el retiro de toda la tubería enterrada", ya se había informado anteriormente mediante RFI, que las tuberías están en servicio aún, por lo que no se podría hacer el retiro como se indica en proyecto, lo que se tendría que hacer es la reubicación, pero hay que considerar que se realizarían trabajos adicionaes, así como materiales para poder garantizar el buen funcionamiento, ya que se tendrían que enterrar para poder liberar las áreas de trabajo. Las recomendaciones por parte de la autoridad, es que se realice la reubicación, y para evitar temas sociales, realizar los trabajos en horarios nocturnos. Quedamos a espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14698 | se envia RFI a peticion de la gerencia de construcciones para verificar la estratigrafia de acuerdo a las excavaciones que se han realizado especialmente sobre el perfil 1 del muro de contencion perimetral en el cual se encontro roca solida aproximadamente de 90 cms a 1.00 mts de bajo del terreno natural en esta zona no se realizaron pozos a cielo abierto ni sondeos de acuerdo a la mecanica de suelos por lo que la contratista quiere revisar el tema de un adicional por estos trabajos en material de roca, de acuerdo a la revision de la mecanica de suelos por lo que se solicita una visita por parte del geotecnista para revision en sitio se prepara reporte fotografico como evidencia se envian fotografias actuales de los trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14699 | De acuerdo a la mecanica de suelos se identifica que se realizó el estudio con un poligono que se encuentraba desfasado al definitivo, sin embargo existen zonas en donde no se realizaron sondeos en muros de contención perfil 1, en el proceso constructivo se esta encontrando material tipo III, por lo que la contratista argumenta un adicional por estos terabajos en los estratos encontrados en estas excavaciones este estrato rocoso de 70 a 90 cms de profundidad, en la mecanica indica lo siguente por lo que no coincide con lo indicado en la zona de muros de contención. y en algunas zonas, se informa que el geotecnista realizara sondeos en area de zona de tanque de tormentas para identificar los estratos y el tipo de material por lo que se solicita una nueva zonificacion para identificar en donde aplican y en donde no los resultados de la mecanica de suelos se anexa reporte fotografico y videos en la carpeta notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14700 | Rfi # 09 Evidencia de bases existentes. Se envía evidencia de las bases existentes y se informa que para realizar las bases | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14701 | RFI #08 Interruptor Cortinas de aire acceso. En el proyecto indica que la conexion de las cortinas debe de estar el el tablero GC Circuito 41 sin embargo en el tablero tiene el espacio y no contamos con el termomagnetico en el tablero solo el espacio, y actualmente las cortinas están conectadas al tablero LN circuito 17, la pregunta es se queda en el mismo tablero LN o se cambia la trayectoria al circuito GC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14702 | RFI #10 Tayectoria de cableado cortina de aire de acceso. Se informa que se realizará el trabajo de la trayectoria conforme al plano para la conexion de las cortinas de acceso y la conexion al tablero GC, debido a que se está avanzando en estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14703 | Este RFI es referente al refuerzo JOIST REFORZADO JE-2R, ensitio se detectó que existen pijas que provienen de la lámina de la cubierta y obstruyen la colocaciónde este mismo, se hace mención para podertener unasolucióna la oportunidad presentada. Se adjunta evidencia gráfica en la sección de Notas y Documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14704 | RFI 01 PLANO DE PARA CAMBIO DE CORTINAS DE AIRE. De acuerdo al plano IAA 01a nos indica que se van a desmantelar las cortinas de aire de acceso, recibo, y de las camaras de amasijo y carnes, sin embargo en el plano de equipos solo vienen indicadas 6. preguntas: 1.- Debido a que en las camaras es area de refrigeracion se pregunta que si la constructora no tendra inconveniente en realizarlas? 2.- Se dejara el mismo cableado para las cortinas de las camaras y solo se cambiara y conectaran las cortinas, al igual que el interruptor? 3.- Se solicita actualizar el cuadro de equipos ya que al momneto de suministro solo el proveedor tendra la idea de 6. 4.- Para las cortinas de la entrada y salida se dejara el existente o suministraran otro y quien lo suministra? 5.- Para el cableado de las cortinas de acceso y recibo no se tiene un plano electrico en este caso solo se cambiaran las cortinas o | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14705 | Este RFI es para notificar que en proyecto se solicita realizar la reubicación de los contactos que dan servicio de carga a las WPS sin embargo no se tiene considerada una instalación eléctrica para esta, sin tener alguna consideración de una nueva instalación o retomando la misma con diferente trayectoria. Nos pueden apoyar para dar visibilidad de lo antes mencionado. Se adjunta evidencia grafica en la sección de Notas y Documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14706 | RFI 02 TERMOMAGNETICO PARA UPS. En el plano DU indica que el desconectador es de capacidad de 100A y el interruptor termomagnetico se dejara el mismo, por lo cual se pregunta no hay ningun problema con que sea de menor amperaje el termomagnetico, y si se considero la vida util de la pastilla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14707 | RFI 03 INTERRUPTOR PARA AHORRO DE ENERGIA. En el plano EM-01 Indica que: CONSIDERAR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PARA MONITOR DE PÉRDIDA DE FASE.;TAB. AA = CTO: 20,22,24AA; 3P-15 ESTE INTERRUPTOR QUIEN LO SUMINISTRA EMERSON O LA CONSTRUCTORA GENERAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14708 | Este RFI es para dar visibilidad de la propuesta mencionada para realizar el elemento de refuerzo VPE-3R. Se comparte para ser evaluado por el especialista y dar retroalimentación sobre lo propuesto por la contratista y en todo caso tener VoBo para dar seguimiento a la creación de este elemento. | 2 | Atendiendo a la solicitud de Construcciones de formar los elementos de refuerzo en lugar de utlizar el elemento TR propuesto. Se comparte boletÃ­n en el cual se especifica la geometrÃ­a y espesores para formar la viga de refuerzo. CARPETA BOLETINES - ETAPA 01 : BL20240530_1 REFUERZO DE CUBIERTA | 4 | 22781 | 1402
14709 | RFI 04 BASE DE UPS. En el plano EM01 Indica que ahorro de energia suministrara un ups, sin embargo no hay un detalle para la fabricacion de una base para el equipo, se solicita el detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14710 | Este RFI es indicativo para mencionar que el elemento de refuerzo JE-2R la aplicación de soldadura fue en ambos lados inferior y superior como lo indica proyecto de inicio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14711 | Este RFI es para indicar sobre los hallazgos que existen en los elementos a reforzar columnas y trabes, considerando nos den la viabilidad de la solución a tomar sobre el cruce de especialidades dado que en el alcance en proyecto no está considerado y generaría cambios en las instalaciones eléctricas, y de PCI. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14712 | RFI 06 BASES DE UP. En el plano DEM 04 indica que se debe de hacer cardeo y pintura de bases y en ningun plano del proyecto indica que las bases son Roof curb por lo que se informa que se haran las bases de acuerdo a las dimensiones de la guias mecanicas y de roof curb, por lo que se solicita un detalle de que material, fijacion y demas para poder realizarlo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14713 | Este RFI es para dar visibilidad de la obstrucción del dado de sujeción para los contraventeos horizontales que se encuentran en la estructura existe. Nos apoyan dando solución sobre el ajuste que se tendría que hacer para librar el elemento de sujeción y poder colocar la viga como corresponde dado que el boletín para el ajuste de tuberías no fue contemplado para este elemento en particular. Se adjunta evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14714 | RFI 07 PLANO DE IS03. Este plano no es del plano de azotea de esta unidad MB Buenavista Tomatlan por lo que se solicita enviar el de esta unidad y como se va a colocar los drenes de las unidades paquete | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14715 | Este RFI es para mencionar sobre los requerimientos que se tuvieron por parte de cumplimiento Walmart en el cual consideran ciertos elementos para el área de CARGADORES WP que no se tienen considerados en proyecto ejecutivo, sin embargo se pone en disposición dicho documento para ser alineado con el área correspondiente y poder tener una retroalimentación referente a las solicitudes con el objetivo de darnos la visibilidad de su alcance sobre los mismos y poder ser instalados. Por considerar puntualmente son: Señalización de pictograma STOP. Torreta con sensor de movimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14716 | Este RFI es para solicitar el apoyo con el objetivo de poder saber a qué área se realizara la petición del señalamiento del área de CARGADORES WP misma que fue reubicada y se tiene en consideración la colocación de dicho señalamiento mapeado en el listado de suministros de la OC-01 del proyecto de mecanización.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14717 | REFERENTE AL PLANO "C08e-ENCAUZAMIENTO DE ESCURRIMIENTO PLUVIAL 1012440 PROPUESTA" ENVIADO EL DÍA 26SEP2024, SE HACEN LOS SIGUIENTES COMENTARIOS. EL DÍA DE HOY SE HIZO RECORRIDO CON CONSTRUCCIONES WALMART, Y SE INFORMÓ A CONTRATISTA GENERAL REUBICAR TRAYECTORIA, QUEDANDO ASÍ PARALELO A LA BANQUETA POR LADO INTERIOR DE NUESTRO PREDIO, Y EN LA BANQUETA SE DEJARÁ PASOS DE TUBERÍA PARA QUE EL AGUA DE LA VIALIDAD, LOGRE CAPTARSE EN LA MISMA REJILLA. SE ENVIARÁ VIA CORREO ELECTRÓNICO DETALLES PARA SU MEJOR VISIBILIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14718 | EN EL PLANO C10c-ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN Y TELEFONÍA, EN UNO DE LOS DETALLES NOS INDICA "MEDIDOR TIPO PEDESTAL FRENTE MUERTO CFE g0000-90", SE HACEN LOS SIGUIENTES COMENTARIOS: QUIÉN SUMINISTRA ESTE EQUIPO(PROVEEDOR MEDIA TENSIÓN, CONTRATISTA GENERAL O CFE) INDEPENDIENTEMENTE DE ESTE MEDIDOR, ¿SE CONSTRUIRÁ UN NICHO DE CONCRETO? SALUDOS CORDIALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14719 | Se informa que las vitrinas de carnes llegaron 20 cm mas largo, hay un desfase de aproximadamente 30 cm, Refrigeracion y contratista propone alargar el faldon hasta la dimensión de la vitrina esto en el lado largo del equipo, en lo ancho queda alineado al faldon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14720 | Buenas tardes, solicitando de su apoyo para subir al sistema tririga el plano IE 15A (probablemente sistemas de tierras), esto debido a que en el plano IE18 SISTEMA DE PARARRAYOS hace referencia la conexión de las bases hacia esta red. | 2 | El plano que hace referencia es al plano de detalles de pararrayos IE-18a, se comparte plano actualizado con las referencias correctas. Asi mismo se comparte elplano de sistema de tierras IE-19 con sus detalles. | 0 | 22781 | 829
14721 | En plano A102a PLANO DE DETALLES DE CUBIERTA, Detalle 11 se nos solicita la colocación de un ángulo de 3”x3”x14”, el cual en dimensionamiento es igual al existente, por lo que solicitamos de su valioso apoyo en indicarnos si la soldadura la realizamos en la parte interna del joist o de manera fileteada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14722 | De acuerdo a plano GA 11 PREPARADO DE CARNES , en el detalle 2 nos indica que el acabado de piso para esta zona es pulido con formula ashford, nos pueden confirmar que si este acabado es el correcto, ya que en otros proyectos nos indican colocar loseta KLINKER, pendiente a sus instrucciones. | 2 | Se comparte plano GA 11 para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
14723 | Equipo Diseño Derivado de los trabajos que se realizan para cambio de unidades paquete, se informa que la lamina de cubierta, sobre los equipos UPE03 y UPR 01 presenta demasiada oxidacion, por lo que se sugiere cambio en esta seccion, se adjuntan fotografias de lo comentado. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14724 | De acuerdo a plano GA30 SALCHICHONERIA , en el detalle 2 Planta de pisos nos indica que el acabado de piso para esta zona es escobillado fino, mientras en el plano A100a PLANATA GENERAL DE PISOS el acabado para esta zona lo indica concreto pulido, nos pueden indicar cual es el acabado correcto para esta área. | 2 | Se comparte plano GA 11 para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
14725 | De acuerdo con el plano C07a PLANO DE DRENAJE SANITARIO FOSA SEPTICA, donde se nos indica la colocación de un tinaco de la marca ROTOPLAS-FOSA SEPTICA con capacidad de 2500 litros, se informa que la empresa contratista realiza un estudio de mercadeo y le indican que este tipo de tinaco de almacenamiento esta descontinuado, y se sustituye por un biodigestor de la misma marca. Por lo que la propuesta de la empresa contratista es la instalación de un tinaco que funja como elemento de almacenamiento provisional y realizar modificaciones convenientes para la salida definitiva de las aguas residuales de la unidad, cuando se realice la conexión al colector municipal. En espera de sus instrucciones o propuestas al respecto. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14726 | De acuerdo con el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, se informa que en sitio de los trabajos solo se encuentran 3 postes del municipio sobre calle Ludivina adjunto al área de estacionamiento y los demás postes no se encuentran dentro del predio, esto se informa ya que en el plano indica: TABLA DE LUMINARIOS LUMINARIO NUEVO QUE SE INSTALARA SOBRE POSTES EXISTENTES. Atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14727 | Buenas tardes equipo de siseño De su apoyo para volver a cargar el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR, ya que el que se encuentra en Tririga esta dañado y no lo podemos visualizar de manera correcta, cabe mencionar que el PDF si, nos apoyan con esta solicitud. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14728 | Buenas tardes equipo de diseño De acuerdo con el plano A601 TABLA DE PUERTAS, para el acceso a trastienda se nos solicita la colocación de puerta tipo “hawaiana” nos ratifican si es correcto esto, ya que en en otros proyectos solicitan colocar puerta abatible doble, así mismo se aprovecha la ocasión para que nos den más información acerca de las dimensiones (altura y ancho) de la puerta hawaiana, ya que en el plano de referencia (a601b) no hay información al respecto. Pendiente a sus indicaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14729 | Equipo Diseño Buenas tardes, de su apoyo por favor para enviar ubicación de rack de refrigeración ya que se tiene lo siguiente: 1.- De acuerdo con el plano ES602 RACK la base hace referencia al eje A` es insuficiente para la ubicación de esta. 2.-De acuerdo con el plano A101a PLANTA LAYOUT, la base del protocol se encuentra ubicado entre eje 6-7, B` - B`` (Area de lockers, CBL, Jefes y Protección de Activos) 3.-En el plano GRS TRAYECTORIAS el rack de compresores, simbólicamente se encuentra ubicado entre eje 6-7, A` - A``` (sobre el área de CABINA DE CONFERENCIAS Y CARNES) Pendiente a sus instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14730 | Equipo de Diseño De acuerdo a la última actualización del proyecto con fecha del 25 de agosto, en los planos A400 Planta de vestíbulo y Pórtico de Acceso, plano A401 Plano de Portico de Acceso, nos indican la colocación de 3 puertas automáticas, la empresa contratista indica que para fines de concurso se le hizo eliminar 2 de estas 3 puertas y enviar así su propuesta al area de concursos, por lo que requerimos que nos definan si se colocaran las 3 puertas o solo una, esto debido al tiempo de entrega de las puertas y asi como el proceso administrativo para este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14731 | Buenas tardes Equipo de Proyectos Referente al RFI004, donde se indica de la existencia de postes para alumbrado exterior, se informa que no existen esos postes, el area de compras nos proporciona provvedor de Postes y via electronica notifica que no trae este alcance. Nos apoyan con enviar una notificacion al area de compras solicitando que hacen falta estos postes, cualquier duda o informacion estamos al pendiente. Atentos a sus instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14732 | Buena tarde Solicitamos la autorizacion en realizar una perforacion en la placa de la base pedestal area donde ingresa la contrabase de la antena satelital, lo anterior por requerimiento por parte del proveedor speed cast ya que su contrabase contiene una tuerca de dos pulgadas por lo que se requiere hacer una perforacion en dicha zona, se adjunta imagen de referencia en la sección de Notas y documentos. | 2 | de acuerdo con la sesión del 12 de enero 2023, se deberá realizar la perfonración de 2"x2". | 9 | 22781 | 1425
14733 | De acuerdo con el plano C05 PLANO DE TRAZO, nos apoyan en reafirmar las cotas de niveles que rigen la vialidad(rodamiento) en la sección del eje 2 al 3, en área de patio de maniobras, ya que nos indica una cota de 51.65 y de acuerdo con los niveles de PV (51.23) y de banqueta (51.23) en la sección mencionada, la vialidad quedaría arriba de banqueta y no se meta a piso de ventas por la puerta de emergencia. En espera de sus instrucciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14734 | Buena tarde Se solicita colocar un punto de anclaje a solicitud del proveedor de la antena satelital siendo necesario dicho punto para mantenimiento de la misma antena, se adjunta imagen del punto de anclaje proporcionada por speed cast provedor de la misma. | 2 | Se compartió boletin para cotización a coordinador de obra Victor Enciso. | 9 | 22781 | 1425
14735 | De acuerdo con el plano 412 INCLUSION necesitamos de sus instrucciones para que nos indique si de la guía podotactil hacia el mapa táctil (acceso a clientes y sanitarios) no se requiere la instalación de esta pequeña seccion para guiar a las personas de capacidades diferentes. En espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14736 | De acuerdo con el plano C07 PLANO DE DRENAJE EXTERIOR se nos indica la colocación de los registros sanitarios sobre banqueta adyacente al eje C, el nivel de brocal del registro 1(51.77) y 2(51.43) es mas alto respecto al nivel de piso terminado de piso de ventas (51.23), por lo que requerimos instrucciones de: 1.-Nivel de banque (NPT) adyacente al eje C 2.-Niveles de brocal 3.-Niveles de arrastre. Agradeceremos la pronta respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14737 | De acuerdo con el plano A403 COMEDOR DE ASOCIADOS, para la fabricación de barra de comedor no tenemos detalle de construcción, nos apoyan con detalle de armado de muro y cubierta de concreto. Atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14738 | De acuerdo con el plano A402 BODEGA OMNICANAL Y PICK UP y plano A100c PLANO GENERAL DE MUROS en especifico para el muro de bodega Omnicanal requerimos de información si para este elemento no se requiere refuerzo a base de PTR debido a lo largo de muro o con los poste de bastidor metálico en suficiente. Pendiente a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14739 | De acuerdo con plano ES701 CIMENTACION PERIMETRAL para el muro tipo MCP2 adyacente al área de Carretera Libramiento Pesqueria nos apoyan por favor con las cotas de la corona de dicho muro para la ejecución de este, ya que en dicho plano no se tiene referencia para desplante de la mismo, ni en el plana ES701a Complemento de cimentación Perimetral (detalle 2). Pendiente a sus instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14740 | Equipo de diseño de acuerdo a plano GA10a PLANO DE AMASIJO Y TORTILLERIA Y plano GA10 PLANO DE AMASIJO Y TORTILLERIA donde se son índica la colocación de dos ventanas en el acceso a tortillería que da hacia piso de ventas, no encontramos detalles de dimensionamiento de dicha ventanas (alto x ancho) y de que materiales se debe de fabricar nos apoyan con esta información, así mismo aprovecho la ocasión para que si nos indiquen si para la instalación de la misma se requiere un refuerzo en el muro o nos proporcionen detalle para la colocación de la misma | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14741 | EQUIPO DISEÑO DE SU APOYO POR FAVOR PARA INDICARNOS QUE TIPO DE SOPORTE SE DEBE COLOCAR PAR EL COLGANTEO DE LAS MAMPARAS DE BAÑOS, YA QUE EN EL PLANO A409a DETALLES DE MAMPARAS Y PLANO A409 SANITARIOS NO HAY DETALLE DE ESTE MONTEN. PENDIENTE A SUS COMENTARIOS, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14742 | Equipo de diseño, se adjunta evidencia fotográfica de los trabajos realizados para el drenaje pluvial donde se muestran los niveles y trabajos ejecutados como se comentó en la reunión, así mismo se incluye una propuesta de la contratista debido a que la capa hidráulica para acolchonamiento(base hidraulica) entre tubo y concreto de firme de rodamiento es muy pobre, si están de acuerdo se puede ejecutar de esa manera. Pendiente a sus instrucciones o comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14743 | Equipo de diseño para el área de abarrotes en especial para el faldón sobre los muros no tenemos detalles de colocación de refuerzo estructural para garantizar la rigidez de estos, nos apoyan en indicarnos si es necesario algún tipo de refuerzo y si si se requiere, nos apoyan en cargar información del refuerzo que debería de llevar para poder ejecutarlo. En espera de sus indicaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14744 | Referente al RFI 036 VENTANAS PARA AMASIJO – TORTILLERIA solicitamos nuevamente de su apoyo en indicarnos si en las ventanas se requiere la colocación de un refuerzo extra para que asiente esta. Pendiente a sus instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14745 | En referencia al RFI 040 FALDON PARA ABARROTES, solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos si los faldones de Salchichonería. Amasijo y Farmacia no requieren un refuerzo en su parte alta como normalmente se indica colocar en otros proyectos como es una varilla roscada anclada a la cuerda inferior del joist y atornillado a un OC en la parte las alta del faldon. Se adjunta imagen del refuerzo tipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14746 | De acuerdo con el plano GA10 AMASIJO Y TORTILLERIA solicitamos de su apoyo en indicarnos si para la ventana (3.50 m) que se ubica en área de AMASIJO se le pondrá algún tipo de refuerzo para que asiente esta. En espera de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14747 | De acuerdo con el PLANO A100c PLANO GENERAL DE MUROS, para el área de farmacia en especial al área adyacente a los sanitarios, por lo general se nos indica la colocación de panel de yeso en ese muro, para este proyecto no viene indicado así, favor de confirmar si enchapamos el muro de block. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14748 | De acuerdo al plano A100c Plano General de Muros y plano 409 Sanitarios, para el area de tarja de aseo no se nos indica si llevamos un recubrimiento final para esta, nos apoyan en indicar cual es el recubrimiento final. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14749 | De acuerdo con el plano A601D PUERTAS (DETALLE 2) La estructura para cuarto de Alto valor Y BODEGA Omnicanal solo indica no indica plafón, nos apoyan en confirmar si lleva o no plafón de cierre de la jaula, atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14750 | De acuerdo con el plano A402 Bodega Omnicanal y Pick UP no contamos con detalles generales de la zona, ya que en algunos proyectos le colocamos un rodapié de madera, nos apoyan si lo instalamos o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14751 | DE ACUERDO CON LOS PLANOS A601 TABLA DE PUERTAS Y A601f PUERTAS DE HERRERIA Y ALUMINIO para el area de facturación no existen detalles de ventanas que se alijan sobre eje 7, nos apoyan con detalle de dichas ventanas. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14752 | De acuerdo con la actualización del plano A601b PUERTAS, se indica que esta altura sigue siendo muy corta por el transito de las tarimas que se meten hacia piso de ventas, así como la escalera que se guarda en el área de trastienda, seguimos las indicaciones dadas o hacemos el vano de esta mas alto. En espera de sus instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14753 | De acuerdo con los planos A200 y A200a FACHADAS PRINCIPALES requerimos de su apoyo para la actualización de los planos estructurales ES 500 PLANTA DE FACHADAS U BASTIDORES, ES 500B FACHADAS Y ES 500C FACHADAS para los bastidores de dichas fachadas ya que en sistema Tririga aun no se encuentran actualizados, pendientes a sus instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14754 | Respecto al área de carritos, requerimos información si los planos ES 401o Cubierta de carritos, ES 401p Complemento de cubierta de carritos 401q Complemento de cubierta de carritos 401r Complemento de cubierta de carritos 401s Complemento de cubierta de carritos que están en sistema Tririga siguen siendo validos o esperamos a que nos envíen actualización al respecto ya que de acuerdo con planos A200 y A200a FACHADAS GENERALES el área cambia completamente. | 6 |  | 2 | 6 | 41
14755 | De acuerdo a RFI enviado el 20 de diciembre sobre el extractor tipo hongo le informo, que el equipo se encuentra obsoleto no tiene funcionamiento en la tienda y se encuentra sobre la lamina que se tiene que cambiar por lo tanto se tiene retirar para hacer el cambio de dicha lamina, el detalle es que al retirarlo para realizar los trabajos del cambio de lamina se elimina la base o clarora en la cual estaba conectada al ducto, por lo tanto se tiene que realizar estos trabajos para volver a montarlo. Nota: Cabe recalcar que el extractor esta obsoleto ya que no cuenta con motor ni bandas, comenta el gerente de tienda que el equipo esta asi desde que lo vinieron a intalar ya que solo duro un mes y el motor se descompuso y ya no hicieron el cambio. Se solicita su apoyo para indicar si se realizara los trabajos de conexión del extractor o se le entrega a tienda el equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14756 | BUEN DIA POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE EN EL AREA DE UN COSTADO DE CTO DE BOMBAS Y ANDEN DE RECIBO DE TRAILERS NO SE INDICA LA COLOCACION DE BOLARDOS ESTO PARA PROTEGER LA MALLA CICLONICA QUE CONFINA EL CTO DE BOMBAS AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER Y SABER SUS INDICACIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14757 | BUEN DIA POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN AREA DE FRENTE A CORTINA DE LOCAL COMERCIAL EXTERIOR EXISTE UNA REJILLA SOBRE LA BANQUETA EL CUAL EN PLANOS NO SE INDICA SI SE LE REALIZARA UN MANTENIMIENTO DE LA MISMA YA QUE ESTA AREA ES USADA PARA ESTACIONAR MOTOCICLETAS Y YA SE TIENE DEFORMIDADES PANDEO AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER ASI MISMO EN AREA DE ANDEN DE RECIBO DE CAMIONETAS SOBRE EL FIRME EXISTE UNA REJILLA EL CUAL ESTA FUNGIA COMO COLECTOR CUANDO TIENDA LAVA EL FIRME DE ANDEN DE RECIBO SE VERIFICA PLANOS CORRESPONDIENTES Y NO SE INDICA TRABAJO A REALIZAR EN LA MISMA AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | 2 | SE DEBERA REALIZAR EL CAMBIO DE LAS REJILLAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS NOTAS 2 Y 3 INDICADAS EN EL PLANO C-08. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 0 | 22781 | 829
14758 | De acuerdo a proyecto indica que todo el mobiliario será reutilizable, pero las mezcladoras de las tarjas y lavamanos ya están rotas y desgastadas del uso, así mismo las llavez Cuello de ganzo pedales de los lavamanos, indicar si el suministro será enviado por parte de Walmart | 2 | Las llaves de los lavamanos como de las tarjas se encontraban en optimas condiciones cuando se realizo el levantamiento para el desarrollo del proyecto, es por eso que se estaban indicando su reutilizaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
14759 | Buen día Por este medio informo que derivado a la visita del area de diseño del dia 12 de octubre 2023 Se llego a un acuerdo sobre los siguientes arboles:Los arboles 23 y 24 se transplantaran a su area asignada.El arbol 47 que impacta los cajones de estacionamiento se quedara en ese lugar y los cajones de estacionamiento afectados se reubicaran.Arboles 42 y 45 que se encuentran en area verde se conservan en la misma ubicación, unicamente se subira su nivel.Arbol 46 se queda en su lugar y se revisara su nivel, dicho arbol queda en area permeableArboles 75 y 76 queda a revisión con el equipo de ambiental walmart por tema de que impacta en malla ciclonica.Sin más por el momento quedo atento sus comentarios.Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14760 | Proyecto indica colocación de aislante en la sustitución de los skylights, aunado a esto en las orillas se encuentran aislantes ya fracmentados. Se realiza el detallado de los aistantes perimetrales a las áreas de la nueva lamina y aistante termico o se dejan sin intervenir los 90 m2 (unicamente en los perimetrales de la nueva lamina) aproximados y que no contempla el proyecto de concurso. | 2 | en proyecto solo de considero el remplazo del aislante en la zonas donde se colocara nueva lamina por retiro de sky light. Se deberÃ¡ de considerar solo el aislante tÃ©rmico indicado en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
14761 | En referencia al habilitado de la estructura para el protocol B se solicita su apoyo ya que la altura de piso terminado de la estructura es de 3.60m y la altura que se tiene para el armado de los tableros para el protocol es de 2.5 m por lo tanto se requiere que la estructura este a 3.10m para el armado de los tableros y equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14762 | En referencia a la colocación ducteria para el deshumidificador de camaras y vitrinas se solicita se indique la altura de las rejilla que quedan en faldon, ya que en proyecto no indica la alturade npt a rejilla. plano GIAA01. Adjunto plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14763 | En plano A100c-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-6206 indica en el area de sams café y membresias que la altura de plafon es de 3.05m pero en sitio se tiene una altura de 2.60m libres por lo tanto debido a la estructura del mezzanine solo se podra subir el plafon a 2.55m como maximo ya que tambien las vigas no permiten subir mas el plafon ademas del cruce de ingenierias por tal motivo se propone dejar el plafon de 2.55m en el area de membresias y donde se termina la losa del mezzanine respetar la altura de 3.05m solo que se tendria una diferencia de alturas dentro de dichos locales. Favor de confirmar propuesta. Saludos | 2 | De acuerdo con el nivel de piso terminado del mezanine este está a 3.45 mt, así mismo nos indican que la altura libre en esa zona es de 2.60 mt por lo que nos da una altura de la estructura del mezanine de 85 cm ¿esto es correcto? Se requiere que por favor nos envíen un detalle y un reporte fotográfico de las zonas en donde se tiene que aclarar esta duda por favor, para poder verificar alturas y determinar cuál podría ser la mejor solución, tanto de la viga principal como de las vigas secundarias. Así mismo las áreas que tendrían esta situación son las que actualmente conforman Farmacia y la Óptica que en proyecto serán MembrecíasServicios al Cliente y el área de Comensales del Sams Cafe y no el espacio de la cocina del Sams Cafe (3.05 mt que no cambia) por lo que la altura del plafón deberá de ser la misma en estos 2 espacios, sin diferencia de alturas, solo se debe de determinar con el levantamiento que altura libre se puede utilizar. | 1 | 22781 | 2559
14764 | En listado de suminsitros indica PORTALONAS MECANICO, SUMINISTRADO POR AREA DE SEÑALIZACION GNFR, los cuales se indican en el plano C015a,CO15b, nos ayudan con dichos planos ya que en el paquete no se encuentran, es importante mencionar que actualmente se encuentra un anuncio espectacular con la nueva imagen del formato. Adjuntamos imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14765 | Buena tarde, con referencia al area de carritos de auto servicio, no se cuenta con esta en el area de estacionamiento del club, esta si se requiere como comenta gerencia de tienda, ya que las dos jaulas que se tienen son insuficientes para la operación de tienda, se propone en conjunto con gerencia de tienda en la banqueta entre sepaprosa y sams cafe, adjuntamos plano. Favor de indicarnos se autoriza dicha ubicacion asi como mismo gestionar el boletin para estos trabajos adicionales. | 2 | Por especificación WM no lo considera en el prototipo. | 9 | 22781 | 1425
14766 | muy buen dia, por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto. en plano de IE-10 nos indica que los alimentadores generales que entran de subestacion a tienda, deberan pasar por tierra y se colocara un registro metalico de 1x1. esto es correcto? debido a quqe esta area es un pasillo de bodega de alto ... una de las propuestas vista en sitio es enviarlas areas desde subestacion con tuberias de 4", saliendo de los tableros tgn tge. . sin mas esperamos alguna respuesta. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14767 | En proyecto no nos indica algún alcance en el asador existente en área de estacionamiento el cuál presenta daños y deterioro. ¿Se realizarán trabajos en dicha área? ya que el gerente de tienda lo requiere para seguir operandolo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14768 | RFI 4 De acuerdo a las bases de los equipos en techumbre cabe mencionar que no se encuentran aterrizadas por lo cual solicito el apoyo de sus comentarios si se quedaran en las mismas condiciones o se realicen sus debidos aterramientos, quedo atento a sus comentarios. | 5 | Buen día Aterrizar los equipos con el desnudo del alimentador de los equipos. Saludos. | 0 | 58 | 829
14769 | Buen dia, solicitando su apoyo si es correcto dejar bajada de toma siamesa ubicada adosada en muro de atencion a cliente cabe mencionar que este lambrin tiene que quedar sin obstruccion por la vista hacia clientes, por lo que solicitamos la confirmacion si este se queda como marca proyecto o se reubica compartir boletin correspondiente si se reubica | 2 | ﻿Dado que se autorizó la colocación de bastidores en estas zonas para ocultar todas las instalaciones, es responsabilidad de la constructora dejar todas las instalaciones ocultas. Estos trabajos no generan adicionales a lo ya autorizado. | 1 | 22781 | 2559
14770 | Con relación al plano A-103 ELEMENTOS DE CUBIERTA, nos indica elaborar las bajadas pluviales con lámina galvanizada cal 18 , mientras que el plano IS-05 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES indica que las elaboremos con FO.GO Ced 40 ¿ Nos podrían indicar cuál es la opción correcta? | 2 | Considerar lo indicado en el plano IS-05-PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES-3744 | 1 | 22781 | 2559
14771 | Buena tarde, solicitamos de su apoyo para compartirnos el plano de la barra de comedor ya que en el paquete de planos no se encuentra. Saludos | 2 | Hola, buen dÃ­a. La barra de comedor aparece en el plano GA01.1 Plano de Abarrotes detalle 2 el cual esta cargado en TRIRIGA desde la emisiÃ³n, se adjunta imagen de la captura de la carga | 1 | 22781 | 2559
14772 | En referencia a la colocación de la base para equipo deshumidificador en cubierta se informa que de acuerdo a plano ES-200 PLANTA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS EN CUBIERTA la longitud del paño lateral izquierdo hacia el equipo es de 20 mt y en plano GIAA-01 DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS donde sube la ducteria es de 13 m del paño lateral por lo tanto la base del equipo queda hacia piso de venta 7 m, se solicita su apoto indicar si se respeta proyecto o se desfasa la base para el equipo deshumidificador | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14773 | Hola buenos dias de acuerdo al equipo deshumidificador en proyecto nos representan en el plano 1AA6 CORTES GENERAL dicho equipo esta montado sobre un brocal igual que los equipos Unidades paquete sin embargo, este equipo de acuerdo a las guias mecanicas su peso es de 2200 ton., nos podrian cofirmar si este equipo se montará como se representa o en su caso si se requiere una base de herreria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14774 | Buena tarde, solicitamos de su apoyo solo para confirmar que los EDC no requieren una base de concreto ya que proyecto no se cuenta con ningun detalle de dicha base o en caso contrario favor de indicarnos las especificaciones de la misma. Saludos | 2 | Las bases de los equipos EDC están representadas en el plano IE-07 las cuales cuentan con 10 cm de espesor como lo indica el plano. | 4 | 22781 | 1402
14775 | En Base al Plano ES-201 desplante de deshumidificador Equipo C, No especifica nada en cuestión de medidas, únicamente viene la planta y difiere de la A y B, me apoyan con este punto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14776 | RFI 12 De acuerdo a la visita de la UNIDAD VERIFICADORA de la inspección de las instalaciones de GAS nos indica que ambos tanques requieren elevarse a una altura mínima de 1 metro de altura, reitero que esta petición ya se había notificado por RFI 09 (Instalación de vaporizadores) indicando que los tanque estaban a nivel de piso terminado el cual nos indicaron que no tenia caso de sus elevaciones. Sin embargo, requerimos que nos proporcionen los boletines correspondientes a las bases de los tanques y sujeción de los mismos para su ejecución (esto será adicional) ya que de esto dependemos para la liberación del DICTAMEN por parte del inspector. Adjunto No conformidades de la visita. | 2 | Nos apoyan por favor con fotografÃ­as y la ficha tÃ©cnica del tanque para evaluar la propuesta, gracias. | 37 | 22781 | 179
14777 | En plano A405-PLANO DE FARMACIA-6206 indica bumpers de acero inoxidable alrededor del mueble de esta zona, solo para confirmar que estos los suministra la contratista general. Saludos | 2 | Muy buen dÃ­a. Tal como indica el proyecto los bumpers de farmacias que refiere este RFI deben ser suministrados e instalado por la contratista | 1 | 22781 | 2559
14778 | De acuerdo a proyectó de inclusión en específico los planos (ACCESIBILIDAD) (para instalación de botones de ayuda) se hizo recorrido en sitio el día de ayer 16 de marzo del 2023, con el instalador, durante el recorrido se hizo la observación por parte del proveedor, donde solicita que por cada PoE Extender se coloque un contacto regulado, ya que es necesario para la alimentación de este y evitar las pérdidas de señal por caídas de tensión por distancia, en los planos de corriente regulada(CD-CUAU-ID-01) NO INDICA NINGUN CONTACTO PARA ESTOS EQUIPOS PoE EXTENDER y en el los planos de SALIDAS PARA ACCESIBILIDAD (LOCKERS, ACCESO Y NAVE PRICIPAL, CD-CUAU-IE-01, CU-CUAU-IE-01) no tenemos indicado ningún contacto, nos podrían ayudar con este punto, en caso de que se confirme la instalación de estos contactos, nos podrían compartir el plano con los circuitos de donde serán alimentados estos contactos. | 2 | Se validó con Luis Ayala de JC que no se requieren contactos regulados para los extensores POE. | 9 | 22781 | 1425
14779 | RESPECTO AL PLANO C-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN DICHO PLANO NO SE INDICAN NIVELES DE ARRASTRE DE DICHA TUBERIA PARA LA DESCARGA ASI MISMO AGRADECEMOS EN EL MISMO CASO EN LO QUE CONCIERNE A LA RED PLUVIAL EXTERIOR YA QUE NO SE INDICA EN DICHO PROYECTO | 2 | Los planos mencionados cuentan con los niveles de arrastre en las conexiones del proyecto tanto en drenaje pluvial y sanitario. Se adjuntan imágenes. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
14780 | POR MEDIO DE ESTE HAGO LLEGAR Y PIDO SU APOYO A LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO PROYECTO INDICA RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA EXISTENTE POR NUEVA TORNILLERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA DE LAS PIEZAS DEL CABALLETE (CUMBRERA) DE LA TECHUMBRE; SIN EMBARGO, AL RETIRAR LAS PIEZAS PARA PODER SUSTITUIR LAS LÍNEAS DE LOS SKYLIGHTS POR LAS LÁMINAS KR-18 SE ENCONTRÓ QUE EL ENGARGOLADO A 45° ES MUY CORTO Y PARA VOLVERLAS A COLOCAR YA NO EMPATAN CORRECTAMENTE DE UN LADO; Y AL TRATAR LA PIEZA PARA LOGRAR ENGARGOLARLA ESTA PIERDE SU FORMA. LA SOLUCIÓN MOMENTANEA PARA TENER EL CABALLETE COLOCADO ES ENGARGOLAR UN LADO Y EL OTRO ASENTAR EL CABALLETE SOBRE LA OTRA MOLDURA Y PIJARLO (SE ACOMPAÑAN FOTOS). LA COLOCACIÓN DEL CABALLETE ES UNA DUDA EXPRESADA AL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN WALMART QUIÉN NOS INDICO LEVANTAR EL RFI; DÓNDE SE PUEDE SOLUCIONAR CON PROPUESTA 1: D | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14781 | De acuerdo a guía mecánica GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA CARNES Y PESCADOS, indica instalaciones para calentadores y gemicidas, pero en sitio los calentadores y los germicidas no existen. Indicar el alcance correcto para esta partida | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14782 | Con relación al SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO y en lo particular refiriéndonos al panel de control 02, se informa que al estar ejecutando las pruebas de funcionamiento para entrega con el CAE el equipo sufrió un sobrecalentamiento y dejo se funcionar correctamente iniciando con problemas de comunicación hacia el CAE y enviando errores de información. Cabe hacer mención que este panel ya estaba enlazado al CAE con los dispositivos del cuarto de baterías (sensores de Hidrogeno). Por lo que se solicita una solución para evitar problemas de calentamiento futuros, se hace la recomendación de reubicar el panel al cuarto de IDF, quedando a pocos metros de la ubicación actual. Se adjunta evidencia fotográfica y croquis dela propuesta de reubicación. | 2 | ok con la nueva propuesta de ubicación | 37 | 22781 | 179
14783 | En recorrido con gerencia de contrucciones y store planning, operadora solicita la instalacion de 3 caámaras de CCTV adicionales a las 5 que ya se tienen el proyecto, puesto que no se tiene visibilidad hacia el deposito de valores con la camra instalada como indica en el plano LP-02 SISTEMA DE CCTV. Ademas de que tambien solicitan dos cámaras para el área de pasillos que consideran de puntos rojos. En caso de ser autorizadas, agradeceremos mucho nos puedan compartir el boletin correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14784 | Para el área de lobby no indica la instalación de ninguna cámara de seguridad así mismo en esta zona tendremos las antenas sensormatic. Se reubicarán dichas antenas? Ya que en esta área no tenemos al personal de protección de activos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14785 | Buenas tardes Por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto: De acuerdo a el plano de Lay Out y a el plano de refrigeración nos indica que en la bodega de omnicanal se deberan contar con dos camaras de refrigeración, mismas que el personal de refrigeracion (REMSA Y FROST-TROLL) comentan que no las traen en sus alcances y que seran a futuro, los espacios ya estan ejecutados por lo cual si no se consideraron las camaras quedara un espacio muy grande ¿esto es correcto? Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14786 | De acuerdo al plano A-103 Elementos de cubierta nos indica el cambio de lámina y aislante térmico de 2" en techumbre, en sitio se reviso y encontró que el aislante térmico existente es de 1 12" por lo cual al realizar la sustitución por el nuevo, se generarían abultamientos o empalmes que pueden producir oportunidades al engargolar la lámina, por lo cual pedimos nos indiquen a confirmar si seguimos con lo indicado en proyecto o se realiza el cambió del aislante térmico en su totalidad. | 2 | Considerar el aislante nuevo de 1 12" como el existente, este ajuste no genera adicional a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
14787 | BUENOS DIAS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR, EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES WALMART. SE TOCO EL TEMA DEL ABATIMIENTO DE LA PUERTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRA POR EL AREA DE TABLEROS. MISMA QUE SOLICITARON CAMBIAR POR PETICION DE PROTECCION CIVIL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14788 | Buen díaPor este medio se les informa que en cuartos de alto valor trastienda se realizara cambio de material de malla ciclonica a metal desplegado.Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14789 | Cambio de piso en estacionamiento.Por este medio se les comunica lo siguiente de acuerdo con la visita del día de ayer por parte de diseño, gerencia de construcción, y representantes de MPH llegan a el acuerdo de que se sustituirá la carpeta asfáltica por concreto 250 sin generar adicional monetario. Esto con el fin de agilizar la ejecucion de los trabajos y evitar contratiempo incesarios Sin más por el momento quedo atento a sus comentariosSaludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14790 | Buen día.Por este medio se les comunica lo siguiente. De acuerdo con la visita del día de ayer por parte de diseño y gerencia de construcciones se define la loseta cerámica de los baños y comedor de asociados deberá de cambiarse la loseta cerámica marca Interceramic (Interceramic, línea Texas Color Frost de 20 cm x 30 cm) por (loseta porcelanite modelo: Andes Plus de 20x30 cm color blanco)La cual se colocará de manera lineal con junteado color negro en ambas áreas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14791 | Buenas tardes de acuerdo a la visita el dia de hoy por parte de CFE, nos hace la observacion que el nicho de medicion se requiere a limite del predio a un costado del primer registro y el posto nuevo para realizar la medicion, sin embargo, en plano ELECTRICO DE MEDIA TENSION, nos indica el nicho al interior de tienda a un costado del transformador ya siendo ejecutado asi, nos pudieran ayudar con sus comentarios o a que se procede. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14792 | Buen día por este medio informo que de acuerdo a visita con personal del área de store planning se nos solicitó y se acordó el movimiento de las botoneras para las campanas de extracción de amasijo y comedor debido a que se encontraban muy alejadas. Y operativamente no es funcional para ellos Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14793 | Buen día de acuerdo a el proyecto indicado me marca el sensor de gas a 1.50 m separado de la válvula general de cierre ubicada en el área de recibo, esto indica que el sensor no tendrá acción ni sentido en esta posición por lo cual se cambiará a 0.10 m de distancia de la válvula de cierre general, esto con la finalidad de que el dispositivo cumpla con su objetivo y protección civil no lo marque como error. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14794 | De acuerdo al Plano SE-01.- Subestacion electrica.- Nos indica que la transferencia queda independiente de la subestacion y de acuerdo a este plano se canalizo 2 tuberias de 3", favor de indicar como proceder con el cambio de ubicación de la transferencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14795 | En plano A-401 Pórticos de acceso en el alzado 01 nos indica una cancelería con cristal en el cuál llevamos un adosado luminoso sobre ese muro, no viene en proyecto un detalle de dicho cancél ni tampoco del como fijar el adosado a éste. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14796 | Con respecto al plano C07.- Drenaje sanitario exterior, indica colocar una cárcamo sanitario aun lado de la Planta Tratadora, marca que se conecta a la PTAR en la salida de demasías, es decir en la salida del agua tratada, el proveedor de la planta tratadora indica que esa salida va hasta un registro y a su ves al drenaje sanitario municipal, en esta caso el cárcamo sanitario ya no tendría una función, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14797 | Referente al plano IE-01, donde se indica el interruptor de 3P 100A para un centro de carga de 3 polos QOD3S, se informa que la llegada de los alimentadores y tubería no se ajusta a las dimensiones del centro de carga, este es muy pequeño, agradeceremos mucho nos puedan indicar que cetro de carga puede sustituir al ya mencionado, o bien si nos indicar cual sería la sollución:Se anexa reporte fotográfico en la sección de notas y documentos.Saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14798 | Con relación a los trabajos de Repavimentación de este Cedis de Villahermosa Secos 7468, refiriéndonos a la parte de señalamientos, solicito su apoyo para la confirmación de código de colores para senalizacion en piso, dado el caso para señalamiento en piso de ambulancia. Se adjunta plano CIV-PAV-104-01 Agradeciendo de antemano la atención al presente, quedo de Ud, enviándole un cordial saludo | 2 | Se deberá respetar lo indicado en la CI-22-022 y la sección 02584 de la división 02. sistema de multicomponente sherwin williams. primario promax acabado epoxico mate, acabado promax acabado poliuretano brillante. | 1 | 22781 | 2559
14799 | Buenas tardes de acerdo al plano IS01 - INSTALACION SANITARIA GENERAL Y Plano GIS 01- INSTAACION DE ABBARROTES Y SERVICIO no viene indicado coladera para tarja de limpiza en area de trastienda, nos puedieran ayudar con el detalle considerando que ya se tiene piso colado, saludos. gracias | 2 | Se comparte boletin correspondiente | 0 | 22781 | 829
14800 | BUEN DIA POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA QUE EN PLANOS NO NOS MARCA EL COLOR DEL DUCTO CUADRADO PARA SISTEMAS ELECTRICOS POR LO CUAL SERA DE COLOR BLANCO DE ACUERDO A LAS ESPESIFICACIONES DE WALMART. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14801 | De acuerdo a guía mecánica GIAA-001 DISTRIBUCUION DE DUCTOS indica la colocación de rejillas en el área de preparados, indicar si las salidas serán por el faldon o por el plafón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14802 | En plano de cortes generales hay una nota en la que los barandales de fachada los indica de color gris y en plano de fachadas en el cuadro de colores lo indica color amarillo, así mismo para el parabús indica color existente el cuál por el deterioro ya no presenta ningún color, nos podrían proporcionar el dato de los colores a usar en ambos elementos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14803 | En los tanques elevados del plano HMC-02 Cuarto de bombas plantas y elevaciones van a ir pintados de algun color en especifico azul, blanco o negro. En otro proyecto cercano a esta región se coloco de color blanco debido a las altas temperaturas. Anexo imagen del plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14804 | En plano GR6 LAYOUT PARA REFRIGERACION-6206, indica en el area de refrigerados de frutas y verduras que esta se desplanta despues del muro perimetral, pero en sitio se tiene una columna adjuntamos imagenes, por lo cual se debe de optar por solicitar el ajuste del panel como adicional o recorrer la camara hacia enfrente . Favor de indicarnos cual seria la opcion para dicho hallazgo. | 2 | De acuerdo con lo que se envía como evidencia y teniendo en consideración que la instalación de la cámara aun no está colocada, lo más recomendable es recorrer la cámara hacia el frente para librar la columna de viento que se menciona, considerando recorrerla la menor distancia posible, se ajustan pasillos para dar espacio suficiente para este movimiento. Se adjunta layout con las modificaciones, así como la validación de Eficiencia operativa para realizar estos ajustes. | 37 | 22781 | 179
14805 | En plano ES410a-REFORZAMIENTO DE MEZANINE FRONTAL-6206, indica la colocacion de dos refuerzos estructurales para el area de mezzanine, pero en el eje D del lado derecho donde se encontraban los baños de mujeres indica que existe un castillo pero se tiene una columna de acero de 15x26cm por lo cual se propone colocar los PT-1 a un costado de esta y la otra de la misma manera, solicitamos de su apoyo para revisar si estructuralmente sigue cumpliendo con su funcion. Adjuntamos fotografias. Favor de indicarnos si se acepta la propuesta o en su caso adjuntarnos la solucion pertinente. Buena tarde enviamos evidencia fotografica por correo ya que muestra un error el link de tririga. Saludos | 2 | Revisando la informaciÃ³n que se nos hace llegar es factible que los postes PT-1 sean colocados a los costados de la columna de acero referida sin afectar el proyecto estructural en esa Ã¡rea | 1 | 22781 | 2559
14806 | DURANTE EL RECORRIDO INICIAL SE DETECTARON UNIDADES PAQUETES VANDALIZADAS E INSTALACIONES DAÑADAS (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO), NOS INFORMA TIENDA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA QUE PERSONAL AJENA A LAS INSTALACIONES INGRESA A CUBIERTA, POR LO CUAL SE PROPONE UNA DOBLE CONCERTINA DE 124 M QUE COMPRENDE DEL EJE A1 AL A7 (COMO SE INDICA EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO) PARA EVITAR FUTUROS PROBLEMAS DE VANDALISMOS EN LOS EQUIPOS NUEVOS E INSTALACIONES EXISTENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14807 | BUENA TARDE Para esta unidad se tiene contemplado el cambio de equipos de refrigeracion, para este punto nos encontramos con algunas problematicas en sitio, en especial con los arrendadores, ya que nos indican su inconformidad con la colocacion de la base para los equipos, asi como la solicitud de un muro para dispersion de ruido, ademas de la complejidad de la maniobra para la ubicacion de los equipos nuevos, y la accesibilidad para mantenimiento o manipulacion de estos equipos ya que para subir a techumbre se debe accesar por la vivienda del arrendador. La duda es para reubicar estos equipos? | 2 | Buen día. Se está revisando la propuesta de ubicación de los condensadores de refrigeracion en breve se liberará OC. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14808 | Revisando el plano SE-01 SUBESTACIÓN ELECTRICA no nos indica como será la obra civil y la conexion del transformador al Tablero TGN (General), las trayectorias del trasformador al tablero general TGN tampoco las indica, por lo cual pedimos de su valioso apoyo nos indiquen como seria la conexión al TGN, se adjunta imagen y plano, indicando 2 opciones por piso (oculto) y visible ene ste caso se tendria que gacer los paso en el transformador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14809 | Con relación a los trabajos de remodelación para sanitarios de este Cedis de Villahermosa Secos 7468, refiriéndonos a la parte de acabados cerámicos, solicito su apoyo para la confirmación de apegarnos a lo escrito en proyecto yo hacer caso al boletín subido en tririga con fecha de junio 17 del 2022? Lo anterior para el caso donde se indica el suministro del acabado en muro yo piso completo, pero hay un caso en los cual solo se indica cambio de lavabos y únicamente sustituir las piezas afectadas por el ajuste de salidas, para este caso se solicita nos confirmen si se suministrara solo como lo indica proyecto o se realizara el cambio total del acabado en muro? Se adjunta plano A-AC-404-01. Agradeciendo de antemano la atención al presente, quedo de Ud, enviándole un cordial saludo. | 2 | Se comparten acabados. Muros: se confirma astrato blanco colocado en sentido vertical. Piso: intreceramic 40x40cm linea metalic pewter, con boquilla con sellador color graphite. Muro lavamanos: Daltile 10.91x21.82cm modelo linear, color sea breeze 1174, estilo accent, colección glazed ceramico, boquilla sin arena color blanco, instalado en sentido horizontal. | 1 | 22781 | 2559
14810 | Con relación a los trabajos a ejecutar en el HUB Chipinque Tapachula se requiere de su apoyo, ya que en planos indica la utilización del mismo registro tanto para lo eléctrico, cómo para lo de CCTV, se necesita su confirmación de indicar si compartirán mismo registro, o en su caso serán por separados uno para eléctrico y otro para CCTV. Al igual confirmación si la tubería al colocarlo va ir encofrado completo o solo relleno de cama de arena. Esperando su respuesta saludos cordiales…. Adjunto los planos en donde se indica lo solicitado; IE-03 ALIMENTADORES GENERALES, IE-02 SISTEMA DE CCTV. | 2 | Se compartio vobo por parte de uvie para usar el mismo registro | 2 | 22781 | 41
14811 | En plano IE-06b Alumbrado de Oficinas y Servicios, no indica alimentación para el alumbrado de emergencia que va dentro de la caseta de la subestación eléctrica y del tablero de baja de la misma, nos apoyan con esta para oportunidad y saber cómo se alimentarán estás Luminarias. Se envía evidencia de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14812 | En proyecto Original plano SE-03a e IE-13a, nos indica la alimentacionde la Bomba de Achique para el Tanque de tormentas a 480V, pero lo indicado en el listado de suministro por parte de Walmart y el suministro por parte del proveedor Azul de Mexico fue de una bomba a 115V con pera de nivel incluida, De su apoyo para que nos indiquen de donde se alimentara dicha bomba? y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se envia evidencia de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14813 | Hola buenos dias de acuerdo al plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS no viene indicado contacto regulado para el reloj checador, soloamente indica nodo, nos pudiera ayudar a confrimar ubicación, canaizacion, cableado y circuito del caul se alimenta o en su caso es omision, nos ayudan porfavor. saludos. | 2 | Se comparte boletin correspondiente | 0 | 22781 | 829
14814 | De acuerdo a proyecto no traemos contactos regulados para las basculas en area de carnes, para lo cual pido que se indique el alcance correcto para esta partida, y se solicita se envie boletin para conexión e instalación de dichos contactos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14815 | Buen día por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En muro de electrónica únicamente nos marca un contacto. ¿Es correcto esto o se deben agregar más contactos? Si se tienen que agregar más contactos favor de compartir detalle. Quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14816 | BUENOS DÍAS. A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LA HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. NORMALMENTE EN LOS ACCESOS DEL ANDÉN DE CAMIONETAS A RECIBO, LLEVAMOS UNA CORTINA, APARTE DE LA PUERTA ABATIBLE. EN PLANOS NO MARCA ESTA CORTINA, ¿SE COLOCARÁ Y SE TOMARA COMO ADICIONAL O NO ES ALCANCE? ANEXO FOTOGRAFIA DEL PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14817 | Buen día Con respecto a la colocacion de la nueva lamina en cubierta el proyecto indica lamina printo y zintro, ¿habría algún tema si se unifica a lamina zintro? | 2 | Se hace la indicación que no hay algún tema que se unifique la lámina la cual la especificación para cubierta es zintro-alum | 4 | 22781 | 1402
14818 | De acuerdo a los trabajos eléctricos relaciones con el comedor se hizo la observación de la alimentación eléctrica en específico para los siguientes equipos: Circuito de iluminación, Tablero CP de contactos, aires de extracción e inyección, en el cual los planos de (Alimentadores Comedor Principal, IN-IE-411-02-01, Fuerza de HVAC Comedor Principal, Contactos de comedor principal, Comedor principal iluminación) no define con exactitud donde se conectaran, en las notas de plano solo indica que serán a alimentados de tableros existentes, pero no especifica de que tablero, nos podrían compartir o definir de que tablero se alimentaran y compartir detalle, cuadros de carga por favor. | 2 | Se carga boletin especificando la conexión. | 4 | 22781 | 1402
14819 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO A-601a INDICA CORTINA ENRROLLABLE DE 3.00 M. X 2.60 M DE ALTO PARA PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL A TIENDA, INFORMACIÓN QUE CONTRAPONE AL PLANO A-601b DETALLE DE CM-02 QUE INDICA DIMENSIONES DE CORTINA DE 4.25 M. EN UN VANO DE 4.40 M. PARA BASTIDOR DE FIJACIÓN CONFIRMAR DIMENSIONES REALES DE CORTINA DE PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL, SALUDOS | 2 | Las medidas correctas de la puesta petálica son la de los detalles del plano A601b CORTINAS METÁLICAS Y HAWAIANAS. | 1 | 22781 | 2559
14820 | RFI 6 De acuerdo al plano ID-05 PUESTA A TIERRA nos indica detalles y como se debe de aterrizar a los equipos en el cuarto de sistemas, sin embargo no hay algún plano que nos muestre donde están ubicadas las deltas para realizar dicho aterrizaje, nos podrían proporcionar algún plano donde se encuentran dichas deltas para el aterrizaje del las misma o en su caso nos podrían aclarar esta duda por favor. | 2 | Buen día, este plano se encuentra conforme a las guías de Walmart. Al tratarse de una obra de remodelación no se genera el plano del sistema de tierras. Se deben conectar a la tierra del tablero regulado. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14821 | acuerdo a plano de DEM-002 demoliciones de muros, indica la demolición de ciertos muros pero no se considera la demolición de los muros de preparados, los cuales están hechos panel de refrigeración, al igual que los plafones, por lo tanto se solicita su apoyo indicando se lo ejecutara la contratista general o contratista de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14822 | Buen día por este medio se les comunica que normalmente llevamos un desconectador antes del cualquier maquina (UP PE UPE) aire acondicionado, en este proyecto no me lo marca lo marca directo a el equipo. ¿Únicamente para confirmar si esto es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14823 | De acuerdo a los desmantelamiento que se estan ejecutando en el area de pescados se informa que se tiene conexión de gas para arrocera la cual no viene marcada en proyecto por lo tanto se solicita su apoyo indicando si la contratista realizara dicho desmantelaminto y desconexión o se solicita a gerencia de tienda levantar una OT para que proveedor realice la desconexión y desmantelamiento de dicha instalación. | 2 | Favor de solicitar a gerencia de tienta la OT para que el proveedor realice la desconexiÃ³n y desmantelamiento de la instalaciÃ³n de gas que quede obsoleta a causa de la remodelaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
14824 | De acuerdo a proyecto en la guía mecánica DEM-DEMOLICIONES DE MUROS Y PLAFONES indica un desmantelamiento de ducteria de aire acondicionado existente, pero no indica con exactitud que líneas son las que serán desmanteladas, para lo cual se pide indicar el alcance correcto para esta partida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14825 | De acuerdo con la guía mecánica DEM-02 DEMOLICION DE PLAFONES indica la demolición de faldón en área de carnes únicamente, lo cual se contrapone a la guía mecánica GA011.1 PLANTA DE ACABADOS indica la colocación de faldón en área de carnes y pescados. Favor de indicar el alcance correcto para estos trabajos ya que el faldón de pescados generaría un adicional en la partida de demolición. | 2 | Se deberÃ¡ de considerar Ãºnicamente el retiro del faldÃ³n en preparados carnes, tal como se indica en el plano DEM-02-DEMOLICIONES EN FALDONES. | 35 | 22781 | 28
14826 | De acuerdo a los desmantelamientos que se tienen en el area de pescados se informa que se tiene la instalación de equipo ANSUL en el area de pescado, la cual se requiere el desmantelamiento ya que dicha instalación se encuenta pegada a la camara que se va a desmantelar, por lo tanto se solicita el apoyo indicando si dicho sistema sera desmantelado por la contratista o gerencia de tienda tiene que solicitar OT al proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14827 | Con relación a los trabajos realizados en la etapa 1, se está presentando desprendimiento de plafón por posible condensación de evaporador en preparado de pescados. Anexo algunas fotos del plafón en dicha área, donde se puede apreciar bolsas en el plafón, así como cambios de color del mismo por humedad; y la condensación del evaporador. | 2 | Estos tipos de oportunidades se puede deber a un alto incremento de temperatura en el area, por lo que se recomienda tocar base con el equipo de refrigeraciÃ³n en obra para que revise la temperatura del equipo en esta Ã¡rea, o en caso contrario nos proporcione sus comentarios, ya que la cantidad de equipos y su capacidad lo calcularon ellos. | 1 | 22781 | 2559
14828 | En plano A102a-PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA-6557, indica en la simbologia de escotilla 24.1 MANTENIMIENTO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, INCLUYE: COLOCACION DE NUEVO METAL DESPLEGADO Y NUEVO BARANDAL DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO CED. 40. CONSIDERAR MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA, RETIRO DE OXIDO CARDEO, LIJADO Y NUEVO ACABADO EN PINTURA CMX Ó SW 1006 COLOR GRIS, PREIVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS. INCLUYE: NUEVO SISTEMA DE SUJECIÓN, SELLOS Y TORNILLERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. VER PLANO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTEPero no se indica en ningun plano el detalle del nuevo barandal de 2". Favor de anexar dicho detalle ya que al momento de desender de techumbre es complicado para llegar a la escalera marina, ya que no se cuenta con un ningun tipo de soporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14829 | BUEN DIA POR ESTE MEDIO SOLICITO EL DETALLE DEL ADOSADO DE DUROCK QUE NORMALMENTE SE COLOCA EN LA ENTRADA DE CLIENTES. MISMO QUE SI LO MARCA EN CORTES POR FACHADA PERO NO INDICA NINGUN DETALLE Y TAMPOCO NIGUN COLOR SALUDOS CORDIALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14830 | Hola buenso dias referente al plano A101 LAYOUT Y Plano A300 CORTES GENERALES, en el corte trasversal detalle 4 nos indica canceleria en panaderia y tortileria, sin embargo en los plano de detallles de puertas canceleria y tabla de puertas y planos de Abarrotes no nos indica algun detalle de lo antes mencionado, nos pudieran ayudar con estos detalles porfavor. se agradeceria mucho, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14831 | Buen dia de acuerdo al plano lay out. nos indica un mueble de madera en la zona de omnicanal, pero en planos de carpinteria no indica el detalle, pudieran anexarlo porfavor. saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14832 | ¡BUENOS DÍAS!POR ESTE MEDIO LA HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN EL PLANO A-103d NO INDICA EL REFORZAMIENTO EN LA LAMINA PARA LA APERTURA DE LAS MISMAS EN LAS BASES DE EQUIPO, NORMALMENTE EN OTRAS OBRAS NOS MARCA DETALLE DE UN PERFIL DE 3" PARADARLE RIGIDEZ A LA LAMINA CONECTANDOLO CON LA ESTRUCTURA, SE APLICARA DE LA MISMA MANERA O SE ENVIARAN INSRTRUCCIÓNES ADICIONALES.ANEXO FOTO DEL PLANO SALUDOS CORDIALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14833 | En referencia al plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO no viene indicado la instalación de detectores de humo para el área de Prichos ni otro dispositivo similiar, quedará dicha área de tal forma? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14834 | Buen día Por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto. En plano C08- Instalación Pluvial Exterior, indica el detalle de los pozos de infiltración, su profundidad y el diámetro del pozo, pero el tubo de ademe metálico ciego y el perforado no indica su diámetro, en el detalle nos envia a la tabla 2 del estudio de permeabilidad pero no se indica ahi el diametro. Anexo imagen del detalle y de la tabla Quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14835 | BUENOS DÍAS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO SOLICITO PUEDAN ACLARARME LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO A-601 LA PUERTA AUTOMÁTICA LA INDICA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 4.18 X 2.545 PERO EN PLANO A-400 NOS MARCA UN ALZADO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 4.27X2.73 CUAL SERÍA LA DIMENSIÓN CORRECTA? ANEXO FOTOGRAFÍAS DE LOS PLANOS INDICADOS | 2 | se comparte en Trirga BOL-03-CORRECCION DE MEDIDA DE CANCEL DE ACCESO PRINCIPAL, en la carpeta 00 BOLETINES, se corrigen dimensiones para la puerta de acceso principal ajustándose de acuerdo al proyecto arquitectónico y estructural con dimensiones de 4.27 x 2.74. | 1 | 22781 | 2559
14836 | RFI#29 Referente a las cortinas antibacteriales en plano A-605 se indica el detalle de dicha cortina P-05 indicado que son 8 piezas. de 1.20m en proyecto se muestra 9 cortinas de las cuales 7 de 1.70m 1 de 80cm y 1 en escuadra de 1.2 (por cambio de layout). por lo que se tendrán que cambiar de dimensión generando un costo adicional. Asi mismo indica el fabricante que estas cortinas deben tener 30 cm de claro entre piso y cortina por tema normativo. | 2 | Es correcto, las cortinas propuestas cumplen con la normativa requerida, Se anexan las catidades y dimensiones de las cortinas de acuerdo al nuevo layout. | 1 | 22781 | 2559
14837 | Buen día.De acuerdo con el plano IH03 nos indica que las salidas de las tomas hidráulicas del cuarto de bombas hacia el piso de ventas dan una vuelta innecesaria por piso y de la misma manera ingresan la recomendación seria sacar las líneas directamente del cuarto de bombas aéreas por muro y así entrar a el piso de ventas, se solicita propuestaSin más por el momento quedo atento a sus comentariosSaludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14838 | BUENOS DIAS A QUIEN CORRESPONDA, POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE PREGUNTA, EMPALMAMOS LOS PLANOS DE LAY OUT Y EL DE CIMENTACIÓN. ENTRE LOS EJES 7 Y 8 NOS DA UNA DIFERENCIA. (ANEXAMOS PLANO) CON CUAL NOS DEBEMOS BASAR O SE REALIZARA ALGÚN ARREGLO? QUEDO PENDIENTE SALUDOS CORDIALES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14839 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque tapachula se requiere de su apoyo, con la verificación de orden de cambio en plano C-02 PLANO DE RUPTURAS - HUB TAPACHULA - 6550 y C-02a PLANO DE RUPTURAS DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS - HUB TAPACHULA – 6550, ya que no se indica el desmantelamiento del portón y sus complementos que con lleva (armadura metálica, columnas, muro, rieles, etc.),esto debido que en el plano A-408 PLANO DE PORTON DE ACCESO-HUB TAPACHULA-6550,se indica nuevas dimensiones del acceso, por lo que solicita si el desmantelamiento de dicho portón será con o sin recuperación, además se incluye demolición de muro para adaptar a las nuevas condiciones. | 2 | Se compartio planos actualizados | 9 | 22781 | 1425
14840 | De acuerdo a guía mecánica IAA-02 UBICACIÓN DE EQUIPOS indica la colocación de 2 unidades deshumidificadoras, pero para la segunda maquina no indica ningún tipo de ducteria, favor de indicar el alcance correcto para esta partida. Adjunto plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14841 | En referencia al plano de contraste CON-03 y al LAYOUT de refrigeración GMR1 , se solicita su apoyo ya que en el plano de contraste en el area de la camara de congelados de amasijo indica el crecimiento de la camara y en el layout de refrigeración indica en la misma posición por lo tanto se solicita se aclare la duda de estos detalles, ya que en la solapa de los planos CON-03 y CON-04 no concuerda la información. | 2 | Para contrastes se deberÃ¡ de considerar como bueno el Plano CON-04-PLANO CONTRASTE EA-OC1-4072, el cual coincide con el plano de layout de refrigeraciÃ³n GMR-1 LAYOUT SC TAPACHULA-4072, el plano contraste CON-03- PLANO CONTRASTE ISSUE-OC1-4072 hace referencia al contraste en cuanto a la propuesta de proyecto liberado inicialmente como issue y la propuesta final liberada como una OC, ya que cabe mencionar que inicialmente se tenia una propuesta que difiere ligeramente del proyecto final, es por eso que se comparte ese contraste. | 4 | 22781 | 1402
14842 | DUDAS DE PROYECTO UPS, SISTEMA DE TIERRASCon relación a los trabajos del contrato de UPS, SISTEMA DE TIERRAS, PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA, dice que: en el plano DU01-DIAGRAMA_UNIFILAR_GENERAL-CDW_7468_VILLAHERMOSA.dwg, indica que para realizar el cambio del interruptor y la alimentación de la bomba del sistema contra incendios (puntos 7 y 8 de la memoria descriptiva eléctrica); la canalización se realice con 2 tubos de 3” PGG, para alojar 3 cables de 300 MCM (Cu) y 1 de 10; Por la distancia entre la subestación y la ubicación del interruptor, por factor de temperatura en la zona y para conservación del cableado, se solicita saber si se puede realizar la ejecución con canalización de escalerilla de aluminio (charola) o charofil y curvas del mismo material? Adicional, solicitamos la información de donde llega la alimentación, hacia el cuarto de bombas para hacer el desvío o empalme en caso | 2 | Estos temas ya se han contestado en varias ocasiones. Bomba vs incendios: Este cambio es solo dentro de la subestación, actualmente en forma incorrecta el desconectador de la bomba contra incendios esta en las mismas secciones de los tablero generales en baja tensión, por lo que se debe quitar de ahí, y pasarse al muro de la fachada interior por donde pasan los tubos en piso que van hacia el cuarto de la bomba contra incendios, ahí deben interceptarse esos tubos y reconectar al interruptor en su nueva posición, tendrán que romper el piso para hacer esos trabajos, este tramo pequeño es lo único que es nuevo el cable y tubería. La tubería que se indica en el proyecto debe ser solo dentro de la subestación y saldrá desde la garganta de baja tensión se baja por arriba y se rematara en el gabinete nuevo donde estará el seccionador de la bomba contra incendios, dentro del cuarto de bomba | 1 | 22781 | 2559
14843 | En referencia a los trabajos que se van a ejecutar en la segunda etapa se informa que sobre la estructura del Rack B que se va a montar se trae encamado existente de sistemas en la parte centtral, la cual me impide el montaje del protocol, por lo tanto se requiere se envie boletin para los trabajos a ejecutar a esta oportunidad que no se indica en proyecto. Adjunto plano de la planta del encamado existente que obstruye el montaje. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14844 | En referencia a los trabajos que se estan ejecutando para el armado de la estructura del protocol se informa que sobre dicha estructura pasa un encamado electrico el cual obstruye el acceso a la base, por lo tanto se solicita su apoyo ya que en proyecto no se tiene reubicación de dicha instalación. Anexo imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14845 | Al momento de realizar el retiro de un skylight las laminas en sus costados ya se encuentran en mal estado sus crestas y para lograr el clip en los empates de las laminas existentes con la lamina nueva puede generar no tener el gargolado optimo, generando uno con un porcentaje al 95%. Solo colocamos la lamina sustituyendo al skylight, o cambiamos tambien los costados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14846 | En plano A100a-PLANTA DE MERCANCIAS-6557, indica dos equipos aun costado del lavaojos en el area de recibo, pero en plano no indica que tipo de mobiliario es, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos que tipo de mobiliario es y si se requiere alguna instalacion para estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14847 | REFDERENTE A LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DEL MURO EXTERIOR PERIMETRAL INDICADO EN PLANO ES 09 SE TIENEN LAS SIGUIENTES OPORTUNIDADES 1 RESPECTO A LA EXCAVACION PARA EL MURO DE CONTENCION MC 1 PLANO ES 09 , PLANO AC-04 EL CUAL INDICA UN PATEO DE ZAPATA DE 1.30 DE ANCHO CORTE A,A EL CUAL SE ENCUENTRA UNA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL A 0.85 CM DE PROFUNDIDAD EL CUAL AL REALIZAR LA EXCAVACION ESTE SE VERIA AFECTADO POR LA MISMA HACEMOS ESTA ACLARACION YA QUE EN PLANOS DE DEMOLICION NO SE INDICA LA REPOSICION DE ESTE DRENAJE SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO PARA SU VERIFICACION EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LA BANQUETA DE PASILLO SE DESCUBRE PARTE DE LA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EL CUAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA PROPONE DESCABEZAR PARTE DE LA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA PARA OCUPAR ESTA DE BASE PARA LA ZAPATA INDICADA REDUCIENDO LA ALTURA DEL MURO DE CONTENCION(FOTO 1 ) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14848 | Buen día por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el área de tanques elevados nos marca una plataforma, pero no se tiene acceso a los tanques y no cuenta con escalera, nos solicitan que por medio de la plataforma se pueda acceder a toma de muestra de todos los tanques, así como una escalera para subir. Sin más por el momento quedo atento sus comentarios. Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14849 | Revisión de líneas sanitarias generales por regreso se indica que se realizó desazolve de las líneas sanitarias para corregir la acumulación de agua por el condensado de las vitrinas sin embargo en el área de carnes aun sigue la oportunidad, se realizó nuevamente la limpieza de la línea de carnes hasta el momento no se tiene escurrimiento sin embargo responsables de la unidad solicitan se revise dicha línea para que no se tenga la oportunidad nuevamente por algún regreso o desnivel de la tubería; cabe mencionar que en proyecto no se realizó ningún cambio de tubería de la red general solo conexión a red existente. Anexo imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14850 | BUENOS DIAS, A QUEIN CORRESPONDA UNICAMENTE PARA RECTIFICAR LAS MEDIDAS MARCADAS EN PLANO OC3, YA QUE NOS INDICA QUE EL ESPACIO ENTRE EL MURO Y EL AREA DE CARRITO ES DE 2.6MTS ESTO ES CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14851 | Hola buenos dias de acurdo al PLANO DE ARBORIZACION nos indica la conservacion de la especie con numero de seguimiento 218 MEZQUITE, con ubicación en area permeable, sin embargo de acuerdo a los trazos se tiene un desfaze de esta especie de aproximanedamente de 1 metros quedando ubicacado sobre la circulacion vehicular del estacionamiento, nos podria ayudar con sus comentarios al respecto o que se procede porfavor, saludos. Adjunto fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14852 | Referente al plano A603.4-PLANO DE DETALLES DE PUERTAS Y MALLAS IV-BA 3547 PACHUQUILLA particularmente para la jaula de alto valor de trastienda, no se aprecia la especificación del material a usar, anexo a lo anterior se indican unos cortes en el plano A603.3, sin embargo este no existe en la lista.Agradeceremos mucho de su valioso apoyo.Saludos... | 2 | Se comparte con Gerencia y supervisiÃ³n de obra el detalle del material a utilizar, ya que el alcance estÃ¡ indicado en proyecto por lo que no se debe considerar como adicional. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
14853 | Referente al plano A100a, dónde indican los acabados de piso. Agradeceremos mucho nos puedan ayudar con la especificación de acabado del piso de la cámara de refrigeración (media temperatura), en caso de ser acabado existente, informamos que el piso no cuenta con las condiciones necesarias para una inspección sanitaria. Quedamos atentos de su valioso apoyo. Saludos. | 2 | Buena tarde. El acabado del piso considerado en proyecto es el existente. Pueden compartirnos fotografías para revisar el comentario “el piso no cuenta con las condiciones necesarias para una inspección sanitaria”. Anteriormente en esa área se ubicaban las vitrinas de refrigeración Saludos | 1 | 22781 | 2559
14854 | En la carpeta de Drawing se encuentran dos carpetas de archivos con el nombre "PROYECTO EJECUTIVO". Solicito su apoyo para indicarnos cual de las dos carpetas se utilizará. | 2 | Buen día. Ambas carpetas son validas, el proyecto ISSUE se genero en metodologia BIM, por lo que se cargaron los planos en PDF, La segunda carpeta se genero en base a la solicitud de Gerencia de Construcciones la cual contiene la informacion en formato Cad. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
14855 | BUEN DÍA A QUIEN CORRESPONDA Por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto la contratista nos comenta que en el plano ES-703 PROTOCOL las columnas CM-6 de la estructura deberían de ser de HSS 6”x6” x 58”, ese perfil no es un perfil comercial por lo que nos solicitan preguntar si se puede cambiar el por uno comercial yo la elaboración de las columnas con placas de 58" manteniendo las secciones, en esta última requerimos que proyecto nos indique con qué filete se conformaría, si es que se decidiera la opción de 4 placas. Sin más quedamos en espera de sus comentarios. Saludos cordiales. Anexo imagen del detalle de columna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14856 | Conforme al plano A405 FARMACIA indica que el muro trasero tiene una altura de 3.00m. No se considera faldón para esta área? Ya que en proyecto no tenemos ningún corte de dicha área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14857 | Buen día Por ete medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el respaldo trasero de la fachada principal el espacio entre montenes es mayor a 2m. por lo cual es necesario colocar un angulo de 1" a cada 50 cm esto con la intención de poder colocar el panel y quede este quede reforzado, o de que manera se reforzaria.Sin más por el momento quedo atento a sus comentariosSaludos cordialesAnexo fotografia de estructura donde se tendria que reforzar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14858 | En plano C14B Estructuración de parabus en los detalles 14, 15, 16 nos indica fijación de la estructura con pijas de 14" x 1" y 516" x 1", nuestra duda es: De acuerdo a proyectos anteriores estas placas ban soldadas o con tornilleria más pesada, se cuenta con el temor de colocar estas pijas y que la estructura no sea capaz de soportar el peso de los usuarios. Por lo cual solicitamos una aclaración de información para saber si dichas pijas se quedaran o si se remplazaran por otro tipo de tornilleria. Se anexa fotografia del detalle indicativo Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14859 | En el perimetral de panadería a lado del congelador de pan se va instalar un refrigerador adicional el cual por proyecto no se tiene contemplado ningún contacto para dicho equipo, favor de indicarnos en que circuito se tiene que conectar, capacidad de interruptor y del calibre del cable a instalar. | 2 | Favor de indicar en plano la localización de este refrigerador. Cabe mencionar que en el plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, se indican 2 contactos para refrigeradores, favor de confirmar que contacto para el refrigerador suministrado es adicional a estos 2. | 1 | 22781 | 2559
14860 | De acuerdo en la visitas de store planning sistemas requiere de 2 regletas verticales adicionales para los rack del MDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14861 | RFI 3 referente al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR como alcance del proyecto nos indica dejar lo existente desde la acometida eléctrica hasta el interruptor principal, sin embargo en sitio se alcanza apreciar que el gabinete donde se encuentra el interruptor principal se encuentra en mal estado debido al tiempo de su instalación, cabe mencionar que referente a la observación hay la posibilidad que la unidad verificadora UVIE nos podría hacer la observación o en su llegado caso realizar el cambio del mismo, me podrían ayudar con sus comentarios por favor. Adjunto evidencia fotográfica | 2 | Buen día Considerar limpieza y pintura en gabinete de interruptor, en caso de presentar problemas (de carácter técnico) deberán notificarnos para verificar que tipo de trabajos se necesitan ejecutar. Saludos | 9 | 22781 | 1425
14862 | En plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-6206, indica que se colocara un gavetero en el area de gerencia pero en dicho plano no indica el magnetico para esa zona. Favor de indicar si se llevara en esa area o no. Ya que solo se tienen dos gaveteros uno en entrada de personal y otro en oficina administrativa. | 2 | De acuerdo con la CI-23-007 el sensor magnético de la gaveta de gerencia se reubica a la gaveta de la entrada de personal por lo tanto la gaveta de gerencia no lleva magnético como se indica en proyecto | 4 | 22781 | 1402
14863 | Por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto. Durante el proceso de terracerías, nos percatamos de un registro de mampostería que contiene una tubería de 45” de acero y válvula de compuerta, la cual actualmente está en funcionamiento con suministro de agua de riego de este a oeste que atraviesa en sentido longitudinal la huella de la tienda y en sentido transversal el estacionamiento, cabe mencionar que no se encuentro ningún otro registro en las cercanías de la colindancia del predio y la avenida principal para verificar la procedencia de la tubería u otra válvula. En el apartado de mecánica de suelos, menciona que dicha tubería deberá ser cancelada y retirar la válvula. La duda surge, ya que en las direcciones que se encuentra la tubería, se tienen casa escuela, negocios y parcelas de riego que son alimentadas por mencionada tubería hacia un canal existente. (Anexamos f | 2 | Esta valvula se representa en el plano de condiciones actuales así como su redireccionamiento. En su momento no supimos en que cerró la negociación derivado a que el retiro de todos los elementos estaban considerados a cargo del propietario. Vemos adecuada y de menor impacto la propuesta 1, de renivelar el registro a nivel de estacionamiento. Y realizar una tapa de registrable en caja de válvula para no afectar ningún funcionamiento de la válvula y la tubería siempre y cuando no se vea afectada el desarrollo del proyecto sanitario y pluvial o alguna otra instalación de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
14864 | Buen dia en plano IAA2-AA-INSTALACION DE AIRE EN OFICINAS Y SERVICIOS-6206 indica realizar un cajillo en area de mezzanine aun costado de sala de juntas para el paso de los ductos de aire acondicionado, pero en sitio se tiene un hallazgo de una viga metalica de 15cm de ancho que se encuentra justo en medio de ese cajillo por lo cual se realiza la siguientes propuestas: 1.- Se tiene que realizar un cajillo en la esquina inferior derecha frente a la barra de 70cm x 70cm esto para pasar el ducto que viene de planta baja y alimenta las oficinas, ya que reductulando se requiere ese espacio. 2.- Se realizara la otra mitad del cajillo de la barra del comedor hacia el muro perimetral de tienda para el paso de las extracciones de los sanitarios.Esto para no quitarle espacio a sala de juntas y tampoco que quede ahogada la barra del comedor. Favor de indicarnos si se acepta dicha propuesta o indicarnos la solucion . Adjuntamos imagen de viga y plano en autocad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14865 | Para el área de la escalera de caracol en valores, no indica la instalación de luminaria en la parte de abajo viéndose esta muy oscura, así como la colocación de un timbre de aviso para cuando llegue personal a retirar valores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14866 | En referencia a la impermeabilización que se ejecutará en cubierta se informa que la contratista ROMAVE envia comparativa de propueta para impermeabilizante, ya que el que viene en proyecto la fecha de entrega es de 8 semana habiles y el que propone es de 2 semanas por lo tanto se solicita su apoyo indicando si se acepta la propuesta o se desfasa los tiempos de obra por la entrega del impermeabilizante. adjunto tabla comparativa | 2 | Adelante con la propuesta del impermeabilizante, esta marca y producto estÃ¡ aprobado en las especificaciones generales de walmart, por lo cual no hay problema en su suministro y aplicaciÃ³n. | 9 | 22781 | 1425
14867 | Este RFI es indicativo para hacer mención sobre el daño que tiene la estructura de los baños 6 y 7 los cuales están ubicados al exterior de la nave, la estructura cuenta con una corrosión de óxido por el deterioro comun que genera el agua de lluvia, se considerar el cardeo general de la estructura y el recubrimiento con primer y aplicación de pintura de auerdo a la nomenclatura de colores que marcam las especificaciones de Walmart para las partidas de herrería y estructura, esto con el fin de detener la corrección y que no se dañó a un corto plazo la lámina que será reemplazada cómo lo indica proyecto. | 2 | este RFI no corresponde a este proyecto | 9 | 22781 | 1425
14868 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque tapachula se requiere de su apoyo, para determinar el tipo de diseño de las oficinas administrativas y sanitarios, ya que en plano no especifica si son prefabricadas con panel, unidades (camper) o a base de muros solidos (cimentación, base estructural, armado de concreto), no se cuenta con detalles en planos para este caso, esperando cordialmente una respuesta muchas gracias. | 2 | prefabricadas, suministra walmart | 9 | 22781 | 1425
14869 | FRI 7 De acuerdo al plano IE-02 CONTACTOS NORMALES nos indica realizar mantenimiento de algunos contactos y si en caso que se requiera el reemplazo de algún contacto que se realice, sin embargo, nos representan la cedula del cableado indicando tubería y cableado en la trayectoria de las instalaciones, nos podrían ayudar si las instalaciones son nuevas en cuanto a canalización y a cableado, ya que en el cuadro de carga lo indica como EXISTENTE, se los agradecería nos aclararan esta duda | 2 | Buen día En la remodelación, en la parte de contactos (Plano ID-02) hay diferentes tipos de contactos, los nuevos, los cuales se debe realizar cableado y canalización nueva hasta el tablero, estos circuitos son el 24A, 41A, 38A, 35A, 40A y 22A. Los existentes reubicados los cuales se debe realizar el complemento de canalización y cableado hasta la caja registro más cercana, como son los contactos de la televisión, microondas y vector. Finalmente hay los existentes los cuales únicamente se les debe dar mantenimiento. Saludos | 4 | 22781 | 1402
14870 | En cuestión de la instalación del domo que corre del eje 1 a 2 entre B" a B se hace notar que el plano marca la instalación de un domo con separación de 2.85 mts. a centros desde el muro colindante, este domo es reflejo del domo del agua contraria. En cuestión de la techumbre no encontramos impedimento de poder instalar las tuberías ya que se puede reubicar; el detalle se encuentra en la parte de abajo de tienda debido a que se si se instala en su posición de acuerdo a plano este quedaría oculto en un 80% por los cajillos de tablaroca que se encuentran en la parte de abajo correspondientes al área de carnes, por lo que no haría su función de permitir el paso de luz hacia la tienda. Debido a esto proponemos que este domo pueda ser recorrido al menos 1 mts hacia el eje 3 y que inicie en donde concluye el cajillo de tablaroca esto con la finalidad de que pueda ser aprovechado en su totalid | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14871 | RFI 09 De acuerdo a la instalación de equipo vaporizadores nos indica conectar línea de entrada de líquido por debajo del tanque de gas, sin embargo, para realizar la conexión como se muestra en el plano se requiere tener el tanque a una altura considerable, cabe mencionar que el tanque se encuentra a nivel de piso terminado sin ninguna sobre altura. ¿Nos podría ayudar con esta oportunidad si las instalaciones de los vaporizadores se pueden realizar estando el tanque a nivel de piso terminado? o si requerimos elevarlos para la instalación de los mismo, reiterando que si en llegado caso se requiere elevación de tanques requerimos su apoyo mandar boletín correspondiente, se los agradecería mucho. Adjunto plano de instalacion de vaporizadores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14872 | En referencia a la lámina que cubre la resistencia de piso en la puerta de congelados se solicita su apoyo ya que responsables de la unidad indican que por seguridad alimentaria dicha lámina tiene hace un tope el cual es riesgo para los asociados; por lo tanto se solicita su apoyo a esta oportunidad y se requiere indique el procedimiento a seguir para mejora del mismo. Anexo imagen de lamina y quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14873 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANOS A-200 Y A-200a DE FACHADAS GENERALES Y PLANO A-300 CORTE POR FACHADA INDICA SIMBOLOGIA 7.15 LAMINA EN FACHADAS TIPO R-101 CAL. 22 COLOR BLANCO DE LINEA, Y EN LA INGENIERIA DE ACONDICIONAMIENTO EN PISO DE VENTAS, TRASTIENDA, OFICINAS Y SANITARIOS ETC. INDICA QUE LLEVA UNIDADES PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO (7-UPE, 1-UPR) Y DOS UNIDADES DESHUMIDIFICADORAS (UD-01, UD-02) AL RESPECTO EN RECORRIDO DE OBRA REALIZADO EL 2 DE FEBRERO DE 2023, GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN WALMART, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN NOS SURGIO LA DUDA PORQUE INDICA LAMINA R-101 CAL.22 COLOR BLANCO DE LINEA EN FACHADAS, SI EN EL PROYECTO DE AIRE INDICA UNIDADES PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADOS DEBERIA SER ECONOMURO EN LUGAR DE LAMINA CONFIRMAR SI NOS APEGAMOS A PROYECTO O SE SUSTITUYE POR ECONOMURO, SU APOYO CON LA RESPUESTA DE MANERA | 2 | Considerar economuro, ya que en efecto esta es una unidad con aire acondicionado. | 1 | 22781 | 2559
14874 | Nos ayudan a confirmar que en el cuarto de bombas no se considera lampara de emergencia asi como en el cuarto de sistemas ya que la que indica plano IE-02a ALUMBRADO DE EMERGENCIA OFICINAS Y SERVICIOS - 6557 es en el pasillo del area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14875 | En plano GA01.1-PLANTA DE ABARROTES-6206 indica en el muro perimetral detrás de la barra de comedor asi como en el muro lateral colocar acabado de loceta ceramica linea montaña astrato blanco de 20x30 cm, pero al ser un area de preparados se recomienda colocar liner panel, como se realiza en perecederos. Favor de indicar si se respeta proyecto o se acepta cambio de material y en caso de respetar proyecto indicarnos la altura de este acabado, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14876 | buenos dias por este medio hacemos llegar la siguiente solicitud de informacion. En los sanitarios, en muros específicamente pide una loseta de interceramic modelo TEJAS COLOR FROST DE 20 X 30 CM.Pero dicha loseta esta descontinuada, me ayudas confirmando cual se utilizara | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14877 | Con relación a los acabados que se solicitan en el plano A 407 del área del cuarto de basura, existe un inconveniente. Los recubrimientos que manda en muro y piso son los siguientes (Muro: loseta de 33x33 marca interseramic, color blanco modelo armenia) y (Piso: loseta de 33x33 marca interseramic modelo jupiter color blanco) estos modelos se encuentran descontinuados. Por lo cual se informa que se tiene uno similar para que se analice y si en su caso se pueda cambiar por otro que se recomiende: interceramic modelo satori blanco de 40x40. | 2 | Los acabados se estan indicando deacuerdo a las especificaciones 09310- Recubrimientos CerÃ¡micos y lo indicado en guias prototipo, por lo que se desconoce si este modelo se ha descoscontinuado. Para validar la propuesta que mandan se debera de verificar que sea de un color similar al modelo descontinuado y con el mismo acabado. Para los ajustes del despiece de la loseta se deberan de dejar todos los ajustes a una esquina posterior, colocando la piezas completas en acceso. | 4 | 22781 | 1402
14878 | RESPECTO AL PLANO LP-02 POR PARTE DE GERENCIA NOS SOLICITA REUBICAR LA CAMARA UBICADA FRENTE A MUNDO DEL BEBE YA QUE NOS COMENTA QUE RQUIERE ESTA REUBICACION 4 PASILLOS A HACIA EL ACCESO YA QUE EN ESTAS AREAS SE UBICAN LAS FORMULAS LACTEAS Y ES UN PUNTO VULNERABLE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14879 | POR MEDIO DEL PRESENTE , GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE EN EL AREA DE PRICHOS NO SE TIENEN CONSIDERADA UNA CAMARA DE CCTV YA QUE ESTA AREA ES VULNERABLE EN LA ZONA EL CUAL EN PLANO LP-02 NO SE INDICA LA COLOCACION DE CAMARA AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SABER EL PROCEDER | 2 | Se comparte boletÃ­n con la implementaciÃ³n de la cÃ¡mara solicitada en prichos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
14880 | BUEN DIA EQUIPO DE PROYECTOS SOLICITANDO SU APOYO CON BOLETIN CORRESPONDIENTE PARA ALINEACION DE LAMPARAS EN PISO DE VENTAS, CABE MECIONAR QUE SE REALIZO SU COLOCACION DE ACUERDO A PROYECTO, LES COMENTO QUE VARIAS ESTAN QUEDANDO ENCIMA DE RACK ESTO AFECTANDO LA ILUMINACION DE PASIILOS, COMO TAMBIEN PODRA AFECTAR LA OPERACION DE LLENADO DE MERCANCIA, ESPERANDO CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA | 2 | De acuerdo con la revisión y empalme con el prototipo 2021 con el que se ejecuto, nos indica que las tiras continuas en la zona de frente se consideran como se marco en proyecto. Este criterio se mantiene en la emisión de prototipo 2022 vigente. | 9 | 22781 | 1425
14881 | Buen día por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el área de trastienda no viene señalado que se tenga una malla anti estiva, pero por experiencia propia y en otros proyectos me la han pedido. ¿Se tiene que poner malla anti estiva? Quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14882 | En plano A100a-PLANTA DE MERCANCIAS-6557, indica en el area de Auditoria una mesa en el layer de equipo. Favor de indicar si este lo suministra store planing o si es una barra de trabajo ya que en planos no se indica el detalle de dicho mobiliario y en caso de ser una barra indicarnos las especificaciones de la misma. | 2 | Buen dÃ­a. El mobiliario debe ser fabricado por la contratista, se anexa Bol42 especificando la barra de trabajo para auditorÃ­as en complemento con la barra dibujada en el Layout. | 9 | 22781 | 1425
14883 | Buen día por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el area de entrada de personal y cuarto de carton personal de store planing nos comenta que deberia de ir un acrilico en las puertas? es correcto esto de ser asi favor de enviar detalles.Sin más por el momento quedo atento sus comentarios.Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14884 | Buen dia equipo, solicitando su apoyo con boletin correspondiente de modulacion frontal de tortilleria, amasijo,(sardinel) cabe mencionar que los muebles tienen que quedar alieandos dentro del faldon, esto de acuerdo proyecto y plano A101a de pisos se tiene marcado un saque en cambio de pisos quedando el sardinel obstruyendo la colocacion de muebles, anexo evidencia. | 2 | De acuerdo al prototipo con el que se desarrollo el proyecto y el layout previamente aprobado, en la zona del mobiliario, no se considera la colocación de sardinel, ya que los muebles quedan sobre la loseta antiácida por lo que se debe retirar este sardinel y poder colocar los muebles conforme a layout. | 19 | 22781 | 18
14885 | EN REFERENCIA A LA COLOCACIÓN DE ESPIRODUCTO PARA EL EQUIPO DESHUMIDIFICADOR DE ACUERDO A PROYECTO PLANO GIAA01-DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS EN ABARROTES SE INFORMA, QUE APETICIÓN DE GERENCIA DE TIENDA Y E.O. SE DESPLAZA 1.00 M HACIA UN COSTADO YA QUE OBSTRUYE LA ILUMINACIÓN DE PISO DE VENTAS LA CUAL NO SE TIENE ALCANCE DE MOVIMIENTO, POR LO TANTO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO YA QUE LA FUNCION DEL DESHUMIDIFICADOR SERA MENOR DE UN LADO DE LAS VITRINAS, SE SOLICITA SU APOYO SOBRE ESTE MOVIMIENTO O EN SU CASO OTRA ALTERNATIVA A DICHA OPORTUNIDAD. ANEXO IMAGENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14886 | De acuerdo al Plano GR-1.- Layout.- Se coloco la malla ciclónica en área de mantenimiento respetando medidas de acuerdo proyecto, pero al colocar la malla ciclónica nos encontramos que interfiere con la puerta de acceso de la cámara de frutas y verduras, por lo cual es necesario mover la malla ciclónica 23 cms para dejar el espacio para la puerta, el área de mantenimiento tiene un ancho de 1.84 mts, por lo tanto se reduciria a 1.61 mts. Se anexa foto en notas y plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14887 | Buen día Con respecto a los trabajos del murete de la rejacero, en el plano C03a Plano de trabajos generales se observa que será desplantado sobre el muro del canal pluvial existente, sin embargo este muro tiene de espesor de 10 cm, y en el plano C14a Plano de ubicación y detalles de rejacero indica que se deberá desplantar sobre una dala de 0.30x.30, su apoyo para definir el área en la que será desplantado, ya que realizando la dala con estas dimensiones si estaría invadiendo el predio colindante o bien si se deberá invadir el área del canal pluvial, de su apoyo enviando detalle de cómo se deberá realizar este desplante. Se envían vía correo electrónico imágenes de canal pluvial. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14888 | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 indica un murete de 1.00 metro de alto que hace escudra entre los ejes M1 y 10, pero en plano GA07-ABARROTES VISTAS INTERIORES-6206 indica que el muro llega hasta la altura del plafon sobre dichos ejes y donde hace escuadra hacia piso de ventas si se visualiza de 1.00m. Favor de confirmar cual es la altura correcta de dicho muro. | 2 | Buen dÃ­a. La altura del murete debe de ser como se indica en el proyecto arquitectÃ³nico a 1.0 mt de altura. La pantalla ubicada en el comedor de asociados estarÃ¡ sujeta desde la cubierta por medio de un perfil metalico | 1 | 22781 | 2559
14889 | Buen dia en plano A404b-SERVICIO AL CLIENTE MEMBRESIA-6206 indica colocar panel de yeso adosado al muro perimetral de tienda pero se sugiere colocar un lambrin para ocultar las instalaciones electricas y los canes que se requieren en esa parte para el soporte de las pantallas asi como para el tablero SE, asi mismo por tema de imagen y aaplicar la pintura vinilica sobre el muro de yeso y no el de block existente de idual manera en el muro que divide a los baños de socios indica aplicar un aplanado de yeso y aplicacion de pintura blanca. Favor de indicar se se autoriza dicho muro de tablaroca y si la observacion del acabado del muro de baños es correcta o en caso contrario apoyarnos con sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14890 | hola buenas tardes de acuerdo al Plano A403-ECOMMERCE, A100 PLANTA ARQUITETONICA Y A104 ALBAÑILERIA, referente al muro de panel de yeso en el area de Ecommerce perpendicular al eje "D" nos indica de un espesor de12 cm con una altura de 3.60 metros, sin ambargo debido a su altura y longitud en ocaciones se ha considerado ejecutar muro con espesor de 18 cm, nos podrian ayudar si es correcto lo que indica el proyecto o si en caso que se requiera el cambio su apoyo confirmarlo por este medio. gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14891 | En plano A100d-PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS-6557, no indica las especificaciones de los muros alrededor de lava ojos que se muestran en plano, actualmente esta zona si cuenta con muros de tablaroca,(adjuntamos fotografia). Favor de confirmar si se colocaran estos e indicar especificaciones o de lo contrario indicar si estos no se colocan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14892 | Buen dia el dia de hoy se recibio la caja de lo que sera la tienda por parte del desarrollador y en lo cual nos percatamos que los muros no se encuentran aparentes y en muchas partes tienen escurrimiento de concreto por las dallas y castillos que tienen los muros. Me comenta el desarrollador que el no tiene el alcance de dejar los muros aparentes en su contrato ... ¿ podrian confirmarme esto ? yen caso de que fuera asi la contratista deberia limpiar los muros ? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14893 | Buen dia les comento que revisando el proyecto nosotros traemos un sobrefirme de 8 cm en piso de ventas y revisando con los ingenieros de la plaza comercial ellos nos comentan que la plaza tendra un sobre firme de 5 cm y esto ya estaria provocando un escalon de 3 cm entre el piso de la tienda vs el piso de la plaza comercial que solucion se le estaria dando ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14894 | Nos podrán apoyar con el nivel de colocación de la rejilla UP-1000C y UP 1000L Indicadas en el plano IS 01 Instalación sanitaria. Debido a que en el plano de piso A-100a Planta general de pisos, en la tabla de detalles nos indica la colocación de la loseta DURATT marca KISCO. De 2.5 cm por lo que el piso de la cámara de refrigeración quedara abajo del nivel terminado de loseta DURATT por la parte interna de la cámara. | 2 | Buena tarde Se cargan Boletín como complemento a RFI 2- En el que se indica detalle para la colocación de la rejilla UP-1000C y UP 1000L . Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
14895 | En plano ES301-PLANTA DE MUROS-6206 indica sobre el eje C-D, que se encuentra un castillo existente en el muro del pasillo central de oficinas (adjunto imagen), pero el castillo sobre sale de las columnas por lo cual se va a perfilar al mismo paño de la nueva columna para refozar el mezzanine, por tal motivo se propone colocar un castillo nuevo de 30cm x20 cm anclado a ese castillo existente esto para reforzar el castillo existente y que este no interrumpa en el pasillo de los sanitarios. Favor de confirmar si se acepta propuesta. | 2 | De acuerdo con las imágenes que nos proporcionan al parecer existe una diferencia entre la posición de las columnas metálicas en obra con las de proyecto, ya que deberían de estar en el eje donde está la viga que soporta la losa del mezanine por lo que a simple vista la dimensión del castillo parece más ancho a lo que se consideró en proyecto. Es factible perfilar el castillo siempre y cuando no dañe y afecte el armado del mismo ya que esto deterioraría la función estructural de soporte de la losa de entrepiso. Recomendamos tomar la distancia del ancho previsto en proyecto para perfilar el castillo, aunque no este alineado con las columnas metálicas (por la ubicación fuera de eje en obra) siempre y cuando, como ya comentamos no dañe y exponga el acero. | 1 | 22781 | 2559
14896 | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 indica en la tabla de pintura, que para las areas de pick up, oficinas, faldones, farmacia, membresias, los roda pies de 1.20m, muros de fondo de membresias gris y faldon sanitarios sera con pintura esmalte pero de acuerdo a especificaciones Wal-mart, para el area de exteriores es esmalte y para interiores es vinilica en el punto 09900.02 - Pintura especificación SW. Favor de confirmar si se ejecuta conforme a proyecto o especificaciones, se recomienda que se respeten las especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14897 | BUEN DIA DENTRO DE LOS ALCANCES DE PROYECTO SE CONTEMPLA PARA ESTA UNIDAD, EL CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SIN EMBARGO EL DISTRITAL DE LA TIENDA NOS HACE LA SOLICITUD QUE SE REALICE EL CAMBIO COMPLETO DEL PISO. | 2 | Buen día. Los alcances para tienda corresponden únicamente a un porcentaje de piezas dañadas, cambios en áreas administrativas, servicios y estacionamiento, en proyecto se indica la reparación de 30% y por temas de rentabilidad la tienda no soporta el cambio total de pisos. De acuerdo con la CI 21-012 El criterio indica que si el daño del piso es menor que el 50% solo se ejecutan trabajos de recuperación. Este proyecto cumple con los criterios por estos motivos solicitamos que se ejecute de acuerdo con el proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
14898 | Buen dia, se realizo el movimiento provisional de las vitrinas existentes, al realizar el movimiento nos percatamos que el piso existente se encuentra dañado y no tene una nivelacion correcta, a lo que hussmann nos indica que no se hacen responsables de la perdida de temperatura de las camaras, ya que el panel no podra asentar correctamente. De su apoyo para dar solucion a este tema. | 2 | Buen día. Como se indica en el plano de A-100ª Plano general de Pisos, en área de refrigeración se deberá revisar estar a nivel y en buenas condiciones, al indicar cámara de refrigeración esta situación se podrá considerar realizar trabajos de nuevo piso en esta área para poder cumplir con los requerimientos de refrigeración. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
14899 | En plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-6206 indica en las areas de IDF, CUARTO DE ALTO VALOR, SALA DE JUNTAS, CCTV, RH,BAÑO DE CHOFERE y SALA DE LACTANCIA, que el piso es existente, pero debido al estado actual se requiere mantenimiento ya que en estas areas se encuentra loceta, piso vinilico y epoxico por lo cual se requiere un mantenimiento en estas areas para retirar estos materiales, de igual manera en el area de los nuevos sanitarios se requiere un escarificado esto para bajar el nivel de piso existente y con la nueva loceta alcanzar el nivel de piso existente. Favor de indicarnos cuales serian los tratamientos para estos pisos. Enviamos fotografias por correo ya que no deja adjuntar la evidencia por este medio.Saludos | 2 | Buen dÃ­a. Dentro del proyecto de remodelaciÃ³n se consideran los planos DEM-01, DEM-01b, A100a y A100a.3 son complementarios donde se indican las demoliciones, trabajo de mantenimiento, retiros de acabados existentes, escarificaciones y acabado final de piso los cuales se tienen que revisar y considerar para desarrollar la obra. Por favor de los trabajos indicados en los planos anteriormente especificados indiquenos cuales son las dudas. | 1 | 22781 | 2559
14900 | En plano A100c-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-6206 indica en el area de farmacia que no se cuenta con plafon debido a OC01. Favor de confirmar si se respeta proyecto en esa zona sin plafon o si se colocara y de autorizar el plafon se tendria que cambiar el tipo de luminaria ya que en esa zona se alumbra con lamparas de tira continua de piso de ventas, como comentario adicional en otras determinantes si se coloco plafon y la ubicacion de la farmacia es la misma a la de este proyecto. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14901 | RFI 5 Referente al plano 03-DEM DEMOLIONES EN PLAFONES Hace la indicación la demolición de los plafones que solo se marca em dicho plano, sin considerar la demolición de plafones en sanitarios, oficina administra y planta de emergencia sin embargo en el plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES indica plafón en el área de sanitarios, oficina administrativa y planta de emergencia sin indicar un remplazo del mismo, cabe mencionar que el plafón oficina administrativa al presentarse a la unidad se encontraba en condiciones dañado(adjunto evidencia fotográfica) me podrían ayudar con esta aclaración por favor ,si en las áreas mencionada se instalaran plafones nuevos o si se dejaran como se encuentra en sitio sin ningún mantenimiento se los agradecería. | 2 | Buen día, En planos de proyecto ejecutivo se está indicando solo la aplicación de pintura sobre el plafón existente en sanitarios, planta de emergencia y oficina ya que en estas zonas se encontraba en buenas condiciones por lo que no requiere reemplazo. Durante nuestra visita TODOS los plafones en la unidad se encontraban en buen estado por lo que solo se consideraba aplicación de pintura, si al día de hoy el plafon se encuentra dañado o no existente se deberá de considerar la colocación o reemplazo del mismo sin que estos se consideren como omisión de proyecto. Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la ContratistaConstrucciones para generar la OCR correspondiente recordando que por politica NO SE PUEDE EJECUTAR NINGUN TRABAJO SIN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE. Saludos | 1 | 22781 | 2559
14902 | Con respecto al plano de Ahorro de energia, solo estan cargados el EM-01 Sistema de ahorro de eneergia Y EM-02 Control de ahorro de energia iluminacion.- pero no hay cargado el plano de dimeo, para las luminarias en piso de ventas, favor de indicar si tenemos en proyecto el dimeo para las luminarias y cargar el plano correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14903 | Buena tarde, en la nueva OC generada el mes de Abril, incluye el plano ACC01-PLANTA PROPUESTA DE INCLUSION-6206, pero en este no se visualiza cambio con referencia a ISSUE. Favor de indicar si esta observacion es correcta y se respeta el plano para compartir este plano al proveedor de braile. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14904 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO ES-100 PLANTA GENERAL DE CIMENTACIÓN, EJES A Y C ENTRE EJES 2, 3, 5 Y 6 INDICA ZAPATA SIMBOLOGIA ZA-3 Y DADO SIMBOLOGIA D-2 Y EN EJE B ENTRE EJES 1 AL 7 INDICA ZAPATA SIMBOLOGIA ZA-1 Y DADO SIMBOLOGIA D-3 COTEJANDO ESTA INFORMACIÓN CON DETALLE 3 Y 4 DE PLANTA DE AMBOS DADOS DEL MISMO PLANO, EXISTE INCONGRUENCIA PORQUE EL DETALLE 3 DE DADO D-2 INDICA QUE DEBE IR EN EJE B ENTRE EJES 1 AL 7, Y EN EL DETALLE 4 DE DADO D-3 INDICA QUE DEBE IR EN EJE A Y C ENTRE EJES 2, 3, 5 Y 6 CONFIRMAR LA INFORMACIÓN CORRECTA, SALUDOS | 2 | Se carga en la carpeta BOLETINES el plano con las correcciones atendidas. | 0 | 22781 | 829
14905 | De acuerdo al plano ID salidas de voz y datos, no se indica la instalación de nodos para los controladores de rack de Refrigeracion A,B y C esto para su monitoreoFavor de indicar y enviar boletín para su consideración Gracias | 2 | Se cargo en la carpeta de boletines: BOLETIN 16 Nodos para rack de refrigeración | 1 | 22781 | 2559
14906 | BUENAS TARDES, SOLICITO DE SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO A-103b DETALLES DE EQUIPOS Y BASES PARA EQUIPOS EN DETALLE 5 INDICA MONTAJE DE CHASIS Y BROCAL PARA RECIBIR EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO, SE CONTRAPONE CON LA INFORMACIÓN DEL PLANO ES-406 COMPLEMENTARIO DE EQUIPOS EN CUBUETRA 1 Y 2, EN DETALLE 5, 4, 3, 2, 1, INDICA BASE CON PERFILES METALICOS APOYADOS EN JOIST REFORZADOS DE CUBIERTA CONFIRMAR LA INFORMACIÓN CORRECTA, SALUDOS | 2 | Se deberán considerar los detalles de los planos estructurales como los definitivos para la ejecución de este proyecto. | 9 | 22781 | 1425
14907 | Buenas tardes A quien corresponda A través de este medio se les solicita la siguiente información: De acuerdo con proyecto en el plano ES-904 BASE PARA TANQUES el proyecto no cuenta con pasillo de comunicación entre tanques, en otros proyectos ejecutados si se cuenta con pasillo a lo cual la duda es si se quedara de esa manera o si saldrá un boletín donde se incluya el pasillo para comunicarlos. Anexo fotografía del plano, así como de otro proyecto donde si se cuenta con dicho pasillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14908 | Con referencia al plano A-604 Puertas y Canceles en el detalle 401A nos indica que la cortina del anden de camionetas debe ser sin postigo, solicitamos nos indiquen si el detalle es correcto o se debe considerar para el acceso correcto a la unidad. | 2 | Considerar el postigo para la cortina de anden de camiones de 0.68x1.80m. | 1 | 22781 | 2559
14909 | Buena tarde, solicitamos de su apoyo para compartirnos las preguntas de concurso de esta determinante,muchas gracias y buen dia. | 5 | Muy bue dÃ­a. La constructora y supervisiÃ³n pueden realizar directamente la descarga de las preguntas de concurso desde la plataforma TRIRIGA, ofrecemos nuestro apoyo para mostrarles como descargarlas en caso de que no hayan sido capacitados para el uso de la plataforma. | 33 | 58 | 8
14910 | En referencia a las instalaciones que se tienen en proyecto se informa que en las areas de preparados (CARNES, PESCADO Y SALCHICHONERIA) por proyecto no viene la instalacion de tuberia hidraulica para germicida y equipo sanitizante por lo tanto se solicita indicar si se hace dicha instalación o se repeta proyecto. plano GIH01 INSTALACION HIDRAULICA. | 2 | NO ES ALCANCE DEL PROYECTO LA INTEGRACIÃ“N DE AGUA FILTRADA O DE CUALQUIER OTRA ALIMENTACIÃ“N INEXISTENTE, POR LO QUE NO SE DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACION DE GERMICIDAS, TAL COMO SE INDICO EN LA RFI-1033689 EMITIDA EL 09-03-2023 | 1 | 22781 | 2559
14911 | Con relación a los acabados realizados en plafones, se han estado presentando varias goteras desde cubierta debido a las lluvias en diferentes áreas donde ya se tienen concluidos dichos trabajos, y no tenemos alcance de proyecto para buscar y sellar dichas goteras que estan apareciendo en la techumbre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14912 | Con relación al RFI mandado el día 01 de junio con ID 1036836, se continúan presentando goteras en área de salchichonería, ya que aún no atienden este tema. Se informa que ya cerrarán plafones de dicha área, por lo que podría llegar a afectar considerablemente si no se reparan las goteras de manera inmediata, pues se ha intensificado la caída de agua en esa zona en los últimos días. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14913 | Buena tarde, se informa que generencia de tienda realiza la siguiente observacion: En el nuevo layout consumos internos quedara dentro de auditoria, pero gerencia propone reubicar consumos, en el area del mezanine de trastienda aun costado del acceso a la escotilla se tiene un area libre.Favor de indicar si se acepta propuesta o se respeta proyecto.Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14914 | RFI 10 De acuerdo al plano GIG-01-A INSTALACION DE GAS EN AREA DE ALMACENAMIENTO nos indica instalar 4 válvulas de emergencia, 2 por cada línea, cabe mencionar que estas válvulas ya fueron instaladas por la contratista, sin embargo, el área de conservación del CEDIS solicita que debidas válvulas requieren una protección a nivel de lecho superior de cortinas para evitar cualquier golpe por parte del área de operaciones del Cedis, nos podrían ayudar con sus comentarios al respecto o si se requiere de dicha protección sin en caso que se requiera lo solicitado favor de mandar el boletín correspondiente, adjunto fotografía | 2 | Se envía boletín 5 con el detalle de la protección. | 0 | 22781 | 829
14915 | En la contrafachada principal nos percatamos que cuenta con tabalaroca y en el resto de contrafachadas con durock ... no se le colocara alguna proteccion para que afuturo no se tenga alguna intruccion ? En caso de que si me ayudan con el boletin de favor Comparto imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14916 | ¡Bun día!De acuerdo a lo comentado via telefonico con la arq Susana Cardenas el día del recorrido se envia, reporte de absorción en pozo de absorción para revisar factibilidad en reduccion de construcción de pozos de absorción de 17 pozos a unicamente 8 derivado de que estos cumplirian con la permeabilidad impuesta por el proyecto. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14917 | Buen día Por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto. En plano A-300 CORTES GENERALES I. en el detalle 02 (Corte transversal 02) no viene señalado ptr en la soportaría de faldón, en otras unidades si nos lo han solicitado este RFI es para saber si en esta unidad si se solicitara. En palno GA-08 PLANO DE CORTES II DE ABARROTES, en el detalle 02 mochetas de entradas de muro de salchichería no viene indicado PTR ¿de igual manera se colocarán? Anexo imagen del detalle Quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14918 | Buen día por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el área de oficina de CVL y RH únicamente existe una puerta para las dos oficinas. ¿Es correcto esto o deben de tener una puerta independiente cada uno? Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14919 | En plano A602-DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 indica que el vano libre de las puertas de alto impacto son de 4.27 metros pero comenta el proveedor de Chase Doors, que para este formato se piden de 4.80m. Favor de indicarnos si se respeta proyecto o se piden de 4.80m. | 2 | Buen día. De acuerdo a prototipo y la ultima CI con la actualización de puertas de acceso CI-18058 la dimensión de las puertas de acceso a las tiendas debe de ser 4.27 x 2.74 mt (14" x 9") como viene especificado en proyecto, verificar con el proveedor | 1 | 22781 | 2559
14920 | En plano C01 PLANTA DE CONJUNTO-6557 indica un espacio entre la rampa de discapacitados y el portico, en el cual la clientela ha sifrido de caidas debido a que no visualizan este espacio, por lo cual se sugiere continuar dicha rampa en este espacio, (adjuntamos fotografia). Favor de indicarnos si se acepta la propuesta o se respeta proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14921 | buenos dias. a quien corresponda por este medio les hago llegar la siguiente informacion, en plano A-407b nos indica recubrimiento ceramico marca interseramic, modelo armenian, blanco de 33 x 33. mismo que nos indica el proveedor ya no se encuentra ne linea. por cual sera sustituido? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14922 | Con relación al plano ES-02 ESTRUCTURA CONDENSADORES, nos indican realizar un refuerzo con la viga V-2 la cual debe cubrir un claro de 13.90 m, del eje 1 al 2, comercialmente la medida de la viga es de 12 m, nos pueden indicar como realizar el empate para lograr los 13.90 m es decir si será soldado o por conectores mécanicos y en que punto. | 2 | Si la pieza no puede ser conseguida en su longitud completa o armada por medio de tres placas, se puede realizar el empate (splice) al final de la viga; es decir a los 12m que termina la pieza completa por medio de un corte en Z. Se deben despatinar 20cm al final de ambas piezas a unir (de forma opuesta, de tal forma que el corte simule una Z) biselando los patines para colocar soldadura de penetraciÃ³n completa E70XX. Para la conexiÃ³n de las almas de los elementos a unir, se puede utilizar una placa de respaldo de 12in X 8in X 14in (por un solo lado), soldada por medio de filete de soldadura de 14in. | 1 | 22781 | 2559
14923 | buen dia. por este medio solicito la sigueinte aclaracion de informacion. en la nueva OC#3 nos indican que se colocaran paneles solares en cubierta, pero no nos indica ningun refuerzo en estructura. esto quedara asi? tampoco indican en el proyexto electrico quien suministrara los interruptores de este conjunto de paneles. si seran por gnfr o por contratista. saludos cordiales. | 2 | Buena Tarde, se comenta que no se requiere ningun tipo de refuerzo en la estructura , ya que al momento de realizar el diseÃ±o estructural se consideraron las cargas debidas de los paneles.Esta informacion se encuentra en la memoria de calculo estructural. Esta se encuentra cargada en Tririga en carpeta de Ejecutivo- Los interruptores seran suministrados por parte de proveedor de paneles GNFR | 1 | 22781 | 2559
14924 | Para los domos menciona colocar por arriba de 4 joists el refuerzo OR (A-103e Detalles de domos prismaticos y lamina nueva), lo cual nos genera recortar 5.00 m lineales para colocar un refuerzo dado que entre cada joist tenemos una separación de 1.25 m. Realizandolo de esta manera sobrepasamos los 193.00 m2 de retiro de lamina en la ubicación de los domos que marca proyecto. Se busca atender el recorte y el refuerzo unicamente en el área que compete al domo con el fin de generar los menos empalmes de laminas posibles, de lo contrario se estaria practicamente cambiando la techumbre en la áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14925 | Buen día por este medio comparto la siguiente duda de proyecto y de acuerdo a experiencia propia: En donde se localizan los tanque elevados no llega la señal del wifi para monitoreo de los tanques, por lo cual es necesario añadir un repetidor wifi.¿Es necesario meter ese repetidor? de ser necesario favor de compartir especificaciones Sin más por el momento quedo atento sus comentarios.Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14926 | Buen dia, solicitando de su apoyo de confirmacion si se realizaran los trabajos del retorno en Av. Santa Anita, el equipo del desarrollador nos informo que este retorno no se realizara esto revisado con el equipo comercial JOMA, por lo que solicitamos se nos confirme si se ejecutaran dichos trabajos. | 2 | Conforme a proyecto ejecutivo se indica la construcción del retorno con todos los trabajos. Se deberá confirmar con construcciones si se ejecuta o no el trabajo y aplicar la deductiva de no ejecutar. | 9 | 22781 | 1425
14927 | Se informa que el tablero TAB “VE” en la posición en la que indica el plano IE-07 (se adjunta reporte fotográfico) ya con bastidor impide el acceso al tablero TAB “HA1” ¿Dónde debe ubicarse este tablero TAB “VE”? De igual forma el cercado de protección se encuentra dañado derivado de la operación de la tienda, ¿Se realizará el manteamiento a esta cerca? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14928 | En los cruces de ingenierías, informamos que el ducto de aire que se dirige hacia servicios al cliente y alimenta al área de walmart.com super.com (IAA-02), cruza por la base del rack de compresores "B" el cual impide el acceso hacia dicho rack al contar solo con 0.70 m en entre las rejillas Irving y el lecho bajo del ducto, así mismo, el ducto tampoco permite el libre paso frente al rack de compresores. Como propuesta, deberemos subir el ducto de aire generando un desvío (no contemplado en proyecto) para liberar ésta área. Se adjuntan imágenes de lo mencionado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14929 | De acuerdo a proyecto en los planos (SUBESTACIÓN LA FINCA -LOCKERS IE-06a)se hizo la observación referente a la trayectoria de la media tensión para la alimentación de subestación de lockers, el cual se propone el cambio de trayectoria, el motivo de este cambio es porque se encuentra en existencia diferentes tipos de instalaciones, Sanitaria, Pluvial, PCI, Hidráulica, la mejora o cambio que se propone, es únicamente en el quiebre en dirección a la subestación de lockers por la parte de techumbre (aérea) alojando el cableado en tubería pared gruesa galvanizado para posteriormente bajar hacia la subestación, se adjunta archivo para una mejor referencia de lo que se menciona con anterioridad. NOTA : SEMANDA ADJUNTO DE PDF Y PROPUESTA EN DWG POR CORREO, YA QUE POR EL MOMENTO EL MEDIO NO PERMITE SUBIR ARCHIVOS | 2 | se comparten comentarios de uvie De acuerdo que se instale el alimentador de acometida por la techumbre del inmueble Considerar una separación de 30 cm de la techumbre a la tubería | 1 | 22781 | 2559
14930 | En el plano C-14, Pickup, en la parte baja del faldón de la fachada indica tablacemento (durock) y solo metal desplegado en color anaranjado en la parte superior del faldón de dicha fachada. Favor de ratificar esta información yo compartir el boletín con los detalles de dicho faldón, ya que en los cortes no indica donde termina el durock y donde inicia el metal desplegado, con los detalles de remate entre estos. | 2 | En el plano C-14 E-COMMERCE PICK UP-5040, se indica las alturas de los acabados que llevara el faldon indicado , se colocara un rodapie de Durock a una H=1.00m y se considera el cambio de metal desplegado por Lamina multiperforada circular de acero #E393511 cal.18 color naranja. con una H=1.50m | 4 | 22781 | 1402
14931 | De acuerdo aproyecto ejecutivo, en el diagrama unifilar (PLANO DU-01) Indica colocacion de un interruptor de 3P-150A, con capacidad interruptiva de 35 KA. Cabe hacer mención que los interruptores suministrados por Walmart, no son de la misma capacidad, estos están configurados para trabajar a 18kA de acuerdo al voltaje de 480V, ¿nos podrían indicar si se cambiara el interruptor o se deja el suministrado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14932 | ¡¡Buenas tardes!! Con respecto al alcance marcado en las chimeneas de los hornos del area de amasijo no se especifica si estas tendran algun tipo de intervencion, sin embargo se hace la observacion que las chimeneas ya presentan corrision y escurrimiento en sus uniones por lo que las hace mas debiles. Quedamos etentos y en espera de su confirmacion. Saludos cordiales! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14933 | RFI #9 Buenas tardes! Con respecto al plano A102a indica que el paso de gato será suministrado de fibra de vidrio y este será instalado por medio de clips tipo M, sin embargo no contamos con detalle en proyecto de esta instalación ya que el clip tipo M perfora la lamina y esta no debe ser perforada. Solicitamos su apoyo para especificar el detalle de instalación de este paso de gato de fibra de vidrio. Saludos! | 11 |  | 2 | 97 | 41
14934 | Buen día Solicitamos su apoyo para definir las siguientes cuestiones que no son claras, ni en la f8, en la memoria descriptiva o en los planos de proyecto, definen claramente los alcances de la contratista de las siguientes preguntas: ¿Quién ejecutara la libranza de los transformadores? ¿Quién manipulara la transferencia para dejarlo fuera de línea durante los trabajos? ¿Y si la contratista es responsable completo de la puesta en marcha de los masterpact?, ya que sería operar la transferencia y esto podría poner temas de garantía. Gracias por su atención | 2 | Solicitamos su apoyo para definir las siguientes cuestiones que no son claras, ni en la f8, en la memoria descriptiva o en los planos de proyecto, definen claramente los alcances de la contratista de las siguientes preguntas: ¿Quién ejecutara la libranza de los transformadores? ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA ¿Quién manipulara la transferencia para dejarlo fuera de línea durante los trabajos? ¿Y si la contratista es responsable completo de la puesta en marcha de los masterpact?, ya que sería operar la transferencia y esto podría poner temas de garantía. LOS MASTERPACK LOS INSTALA EL PROVEEDOR DE GNFR. | 9 | 22781 | 1425
14935 | Respecto al plano IH-02 Instalación hidráulica en sanitarios, para la colocación de los fluxómetros de los WC se tiene un muro de 15 cm donde se alojarán los dos fluxómetros uno a espaldas del segundo, justo en la misma medida. sin embargo no se podrán alojar los dos fluxómetros aun así realizando el arreglo de un fluxómetro encima de otro ya que la válvula donde se ubica el push tiene aproximadamente 11 cm. El tema al tenerlos paralelos, estos nos arrojan contar con un muro más ancho para que se puedan instalar tal cual las alturas del plano, Favor de indicarnos la solución mediante boletín para poder alojar estos fluxómetros de sanitarios, se propone realizar el cambio del muro a 20 cm de espesor como se ha realizado en tiendas anteriores y se tendría que reajustar la instalación sanitaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14936 | Respecto al plano IH-01 Instalación Sanitaria Red general para el local de CANDY CENTER no se tiene algún detalle si se colocará alguna coladera para limpieza o desagüe de algún equipo ya que contamos con alimentación hidráulica pero no alguna instalación sanitaria. Favor de indicarnos si el local se adicionara alguna instalación sanitaria y enviar boletín, cabe mencionar que el área donde se ubica ya está completamente colada y de requerir instalacion sanitaria se debera demoler el piso. | 2 | Conforme a las guias prototipo vigentes, no se indica salida sanitaria para el Candy Center, sin embargo estamos revisando con el equipo de prototipos si esto es un error de la emision del proto. Favor de dar seguimiento a este RFI en un RFI posterior. | 1 | 22781 | 2559
14937 | En referencia al plano C10C Acometida eléctrica. Se tiene plasmado la ubicación del transformador con el frente orientado al sur hacia la calle 56 norte. En sitio esta orientación no está de acuerdo al plano ya que el registro y el cableado ya existentes lo realizó la desarrolladora el cual con la orden de cambio 1 la orientación está dirigida hacia el poniente (anden) Desarrollador ejecuto los trabajos con la orientación respecto a sus planos, como se pueden apreciar en planos de conjunto C-03 e incluso Layout. Nos podrían validar que la ubicación y orientación del trasformador ya ejecutado se podría dejar en estas condiciones o indicarnos que el trabajo ya ejecutado se tendría que ajustar a lo indicado en plano C10C y de quien sería alcance para reubicar la base y cableado para transformador | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14938 | De acuerdo al plano IH-Instalación hidráulica red general y al plano Layout, en el área de comedor y consultorio se indica la colocación de un dispensador de agua sin embargo en el plano hidráulico no se tiene considerada la conexión hidráulica para estos dos equipos. Favor de indicarnos si se deberá realizar la conexión hidráulica y en su caso enviar boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14939 | En referencia al plano GIH-02 Instalación hidráulica preparados en el área de Tortillería y servicio Deli donde se tienen las trampas de grasas automáticas GGX, no se tiene considerado la conexión hidráulica de agua caliente. De acuerdo a ficha técnica del equipo, para su correcto funcionamiento se requiere una conexion hidraulica. Favor de enviar boletín indicando su conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14940 | De acuerdo al plano IE.04 Contactos Vestíbulo, almacén y al plano Layout, en el área de comedor se indica la colocación de una pantalla en contra esquina de muro perimetral de block del eje 1, sin embargo, en el plano no se tiene considerado algún contacto para este equipo y solo considera la pantalla ubicada del eje A Favor de indicarnos si se deberá realizar la conexión eléctrica para esta pantalla y en su caso enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14941 | De acuerdo a los planos eléctricos como IE-04, IE-03, IE-09 no se tiene considerado el alimentador eléctrico para la conexión de la condensadora de refrigeración para el cuarto de basura. En el diagrama unifilar de refrigeración se indica una nota que este alimentador es por parte del cliente y no es alcance de refrigeración. Favor de enviar boletín considerando esta conexión eléctrica para su operación del condensador y evaporador del cuarto de basura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14942 | Respecto al plano IE-04 en área de vigilanciaentrada de personal no se tiene considerado algún contacto normal a 127V para la operación del área. Favor de validar si es correcto que no se deberá dejar algún contacto para conexión de equipos diversos y en su caso enviar boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14943 | Respecto al plano IE-04 para las rampas niveladoras de anden, no se tiene considerado alimentación eléctrica para estos equipos. Favor de indicar si se deberá considerar conexion electrica y en su caso compartir boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14944 | De acuerdo al plano IE-23 Sistema de tierras, para la instalación del tanque de gas ubicados en cubierta de anden, estos, no se tiene en proyecto la puesta a tierra de los equipos. Favor de indicarnos si se deberán aterrizar y en su caso enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14945 | Respecto al plano IE-07 Aire acondicionado P.V. para la alimentación del ventilador de extracción numero 10 (VE-10) ubicado en Deli, no considera la instalación de arrancador para el paro y arranque del mismo. Favor de validar si este ventilador se conectara directo o se colocara un arrancador para su correcto funcionamiento del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14946 | De acuerdo al plano IE-11 Cuarto de bombas, para el equipo hidroneumático no se tiene considerado los electros niveles para la protección de las bombas en caso de falta de agua dentro de la cisterna. Favor de enviar boletín considerando estos electro niveles considerando que según ficha técnica del equipo solo requiere 3 electrodos con calibre 14 o 16 awg | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14947 | Respecto al plano GIE-02 Fuerza contactos amasijo y rosticería, no se tiene considerado la alimentación eléctrica para la colocación del germicida de hornos, indicado en plano GIH-02. Favor de enviar boletín con esta preparación de contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14948 | Respecto al plano ID-01 e ID-04 en oficina de administración de cajas no se considera algún servicio por instalar. De su apoyo para confirmar si efectivamente no se deberá considerar algún nodo de datos y contactos regulados. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14949 | En referencia al plano ID-04B Salidas de voz y datos señal digital ¿Nos podrían confirmar si este proyecto se encuentra validado con proveedor de señalización? Ya que en tiendas anteriores se ha tenido la oportunidad de requerir como adicional más nodos respectos al plasmado en proyecto. De acuerdo a requerimientos de proveedor se nos ha solicitado colocar dos nodos por pantalla en zona como servicios al cliente y deli, actualmente proyecto nos indica 4 pantallas en servicios al cliente y 6 nodos de datos por lo que faltarían 2 nodos para cumplir dos por pantalla y uno adicional para el equipo de trasmisión. De su apoyo para poder confirmar este proyecto y evitar retrabajos en tiempos de apertura y en su caso enviar boletín si se deberá considerar nodos de datos adicionales. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14950 | En referencia al plano LP-04 Sistema detección contra incendio. Para el área de Deli se tiene una bajada de Gas LP para el horno rosticero, sin embargo, no se tiene considerado algún detector de gas puntual para esta zona. Favor de indicarnos si esta área estará protegida con detector de gas puntual y en su caso enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14951 | Respecto al plano C10C Acometida eléctrica y Telmex, para la acometida de Telmex solo nos indica la instalación de una sola tubería pared gruesa galvanizada de diámetro de 2”. Respecto a proyectos anteriores se ha indicado la colocación de dos tuberías de 2” de diámetro. Solo para validar, ¿nos podrían confirmar que es correcto la colocación de una sola tubería para la acometida Telmex? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14952 | Respecto al plano IE-02 Alumbrado vestíbulo y almacén, para la iluminación del pasillo exterior del eje A donde se indican las luminarias selladas de 39 W y de acuerdo a la tabla se indica la instalación en plafón o adosada a estructura. Favor de confirmar que estas luminarias deberán colocarse a nivel de estructura debido que no contamos con plafón, cabe mencionar que la estructura tiene un altura en la parte baja de 7.6 metros y la parte alta de 11 metros por lo que desconocemos si se consideró estas alturas para poder tener la iluminación adecuada en el pasillo, también considerar que el pasillo cuenta con un muro perimetral a límite de predio (eje A) con altura de 4 metros y posterior a este se encuentra abierto hasta llegar a la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14953 | En referencia al plano A410 Subestación eléctrica refiriendonos al corte numero 1 y 2 nos indica una elevación en la parte alta de la subestación en 99.71 y corre el firme con pendiente hacia el transformador rematando en una elevación de 99.42 respecto al nivel de piso terminado de 100.00 el cual tambien es el de tienda. Actualmente el registro del transformador instalado y cableado por la desarrolladora se encuentra a una elevación de 99.95 osea 53 cm por arriba del nivel indicado en plano A410. Nos podrian apoyar con la siguiente información: 1.- Compartir los planos de niveles exteriores de la desarrolladora 2.-Confirmar el nivel que se deberá dejar en la subestación y si se ejecutará conforme a plano A410, Validar el alcance de quien moveera el registro para su ajuste a los niveles indicados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14954 | Buen día Referente a la planta de cubierta A-102 y ES-400 se contemplan paneles solares, favor de ratificarnos que no es necesario algún refuerzo a la estructura para el soporte de estos equipos así mismo solicito que nos compartan el boletín de la capacidad de los interruptores de los inversores ya que en el diagrama unifilar no están contemplados estos interruptores. Favor de compartir la actualización de cuadro de cargas y diagrama unifilar con estos interruptores. para mandar el plano al proveedor de GNFR y considere el espacio en la barra del tablero. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14955 | Buen dia En plano ES-400 Planta de cubierta indica reforzamiento para las unidades de aire con un Larguero L-1R, favor de indicarnos si es alcance de la constructora general, así como el refuerzo del tanque de gas, en caso de ser correcto, favor de indicarnos si la garantía de la estructura seguirá siendo del desarrollador ya que estaremos interviniendo su estructura. (REENVIO DE REDACCIÓN ORIFINAL) De acuerdo a las juntas via zoom ayudenme a compartir el boletin de la union del larguero con esparrago Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14956 | Buen día Referente al plano IE03 contactos normales en piso de ventas y en especifico al área de panadería, se consideran 2 contactos para la cabecera iluminada del estante con la simbología B111, para estos estantes se debe de considerar 1 contacto para cada estante, en plano contamos con 8 estantes perimetrales por lo tanto serian 8 contactos en muro. El ancho de estos estantes es de 1.22 centímetros representados en plano, pero físicamente es de 1.23 cm, favor de confirmarlo con operadora o eficiencia operativa para que nos apoyen con el ajuste del muro dentro del plano de los contactos. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14957 | Buen día De acuerdo al andador peatonal en el plano ES-900 físicamente ya esta construido el paso peatonal, el desarrollador no realizo las zapatas aisladas de la cimentación del andador. Nos pueden apoyar con el desarrollador para que ejecute estas zapatas o en caso de que sea parte de las constructora general favor de compartirnos el boletín correspondiente para la ruptura de banqueta y pavimento, así como la excavación y fabricación de zapatas. (REENVIO DE REDACIÓN ORIGINAL) De acuerdo a la junta via zoom el desarrollador debio de dejar el espacio para que la constructora de WM realizara las zapatas y hoy fisicamente ya esta colado todo el andador y pavimento de rodamiento. nos pueden apoyar con el boletin de ruptura de banqueta y pavimento asi como su reposición ya que la contratista de WM no pudo haber entrado antes de la ejecución de trabajo por lineamiento de walmart como son licencias y permisos de construcción ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14958 | Buen dia Referente a la instalación eléctrica en el exterior, favor de confirmarnos que el único alcance para la constructora general WM es la alimentación del anuncio espectacular y el alumbrado exterior es por parte del desarrollador. (REENVIO DE REDACCIÓN ORIGINAL) De acuerdo las juntas via zoom y a los correos enviados, la contratista de WM realizo preguntas de concurso referente a lo electrico en el exterior y le respondieron en 3 preguntas lo mismo " El alcance de WM es, la alimenciación electrica de pickup, totem, Walpack y anuncio espectacular." favor de apoyarnos con los boletines para las demas areas como es el alumbrado peatonal, alumbrado de estacionamiento y alumbrado del pasillo muerto de trastienda (en la calle privada) o ¿estos trabajos lo ejecutaran el desarrollador? recordemos que los tiempos del desarrollador no se acomplan a los terminos de WM ¡Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14959 | Buen día Referente al reforzamiento en el área del anden para la carga de la estructura del gas L.P, en el detalle 10 Refuerzo de W16x31 del plano ES-713, nos indica que se deben de colocar placas en el canto de los patines, en plano nos marca viga IPR doble existente y físicamente hay perfil tipo C (monten). Nos pueden apoyar con el desarrollador para que coloque la viga, o si será por parte de la constructora favor de compartir el boletín correspondiente. (REENVIO REDACCIÓN ORIGINAL) De acuerdo a lo visto en las juntas via zoom, nos apoyan con los boletines del reforzamiento de la viga IPR con placa (detalle de las riostras existentes) y nos apoyan con los boletines para la conexión de las vigas IPR a IPR y viga IPR a armadura para la base de los tanques de gas, de acuerdo a lo ya enviado via correo electronico. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14960 | Buen día Referente al reforzamiento en el área del andén para la carga de la estructura del gas L.P, en los detalles ARP-8, ARP-9 y ARP-10 del plano ES-713, nos indica refuerzos con placas en la cuerda inferior y superior de las armaduras. Físicamente en cada nodo de la armadura cuenta con una placa aproximadamente de 15 a 20 de largo. Para la cuerda inferior favor de indicarnos si se deberán de retirar estas placas existentes para que la placa longitudinal de refuerzo sea corrida o se dejaran estas placas y el refuerzo se colocara en los extremos de cada placa existente hasta cubrir la armadura. Para la cuerda superior de las armaduras ARP-9 y ARP-8, se tiene un monten en la parte superior de de la armadura que se utiliza para la fijación de la lamina. Favor de indicarnos como se realizará el reforzamiento en la cuerda superior ya que el monten esta en todo lo longitudinal de la armad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14961 | Buen día Referente al plano ES-713 nos indica una ARR-1 entre la intersección de cada nodo de los ejes, sin embargo no estan físicamente, favor de apoyarnos con el desarrollador para que ejecute estos trabajos. (REEDACCIÓN ORIFINAL) ¿fisicamente tenemos unos angulos favor de indicarnos que la referencia de estos angulos es ARR-1? ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14962 | Buen dia Referente al plano ES-300 de apertura vanos, adicional a los trabajos mencionados en plano tenemos una salida de emergencia desfasada 1 eje aproximadamente, la salida de emergencia del eje 9 físicamente está en el eje 10. Favor de compartirnos el boletín para la reubicación de este vano En la pestaña de notas y documentos adjunto imagen de referencia ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14963 | Buen dia. Referente a las camaras que se consideran en el área de pickup y en especifico a la de congelados, de acuerdo a prototipo el equipo de refrigeración debe de suministrar el piso de panel ¿favor de confirmarnos esto? en caso de que se realice el deprimido, ¿nos apoyan con el boletin para qu lo realice la constructora? saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14964 | Buen dia. Referente al plano IS 01 red general sanitaria, no contemplan coladera en los hornos y fermentadoras. ¿nos pueden indicar si se consideran? favor de compartirnos el boletin Saludos! | 2 | Se consideran coladeras en hornos y fermentadoras, se comparte: BOLETIN 19 COLADERAS EN HORNOS Y CAMARAS DE FERMENTACIÓN | 1 | 22781 | 2559
14965 | De acuerdo a los alcances en exterior en el punto F.2 nos indica que la estructura se le aplicará primer blanco alcance del desarrollador, físicamente así se encuentra. ¿nos puedes ayudar a ratificar que no se le colocara DRY FALL? ya que planos no se menciona nada de su colocación. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14966 | Buen dia Referente al cambio de piso por uno de pael en el area de deli. nos pueden compartir el correo de acuerdo a lo visto via correo electronico y compartirnos el detalle de perforación de la trabe para paso de instalación sanitaria Saludos! | 2 | El piso de la cámara debe ser deprimido, pero si o se puede porque el desarrollador no ejecutó con la consideración de este desnivel, pongamos el piso superpuesto. No podemos demoler un contratrabe de cimentación. Se compartira boletin con el ajuste a la brevedad. | 1 | 22781 | 2559
14967 | Buen dia de acuerdo a los correos enviados, en preguntas de concurso indicaron que no se considerara la pintura en fachada sin embargo revisando los alcances del dearrollador, la pintura la debe de aplicar Walmart favor de compartirnos el boletin de pintura para las fachadas. saludos! | 2 | De acuerdo al plano A-200-FACHADAS GENERALES-5185, se indica la clave 7.52 LA PINTURA, SELLADOR Y ANTIGRAFFITI EN FACHADA ALCANCE POR DESARROLLADOR, esta indicación solo corresponde al pórtico de acuerdo al plano A-200. Para el resto de la pintura en las fachadas corresponde a la contratista y se deben ejecutar conforme al plano A-200-FACHADAS GENERALES-5185. Se comparte BOLETIN 20 CAMBIO DE ALCANCES EN PINTURA DE PORTICO, considerando la pintura del pórtico por parte del alcance de la contratista. | 1 | 22781 | 2559
14968 | Buen día Solicitamos nuevamente de su apoyo para definir la forma de unión entre la estructura metalica que va a sostener el panel que va a cerrar el pasillo de congelados, en el RFI 03 Estructura de núcleo eléctrico, se planteo que el area es de alto transito y representa un riesgo para los asociados, con lo que se envió un boletín para cambiar la conexión por tornillería, con lo que pedimos que se nos indique si es posible usar la misma solución en el montaje de la demás estructura. La respuesta obtenida "La restitución tanto de la banqueta como de la capa asfáltica debe ser de las mismas características a la que se demolió", no corresponde a esta duda, o si requiere mas informacion, favor de mencionarlo. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Se autoriza la unión con tornillería para el cuarto eléctrico. | 4 | 22781 | 1402
14969 | De acuerdo a las respuestas de la Solicitud de información _ 1040422 - 0 - RFI 70 y de la Solicitud de información _ 1040725 - 0 - RFI 77, informamos que se tiene hallazgo de las zapatas de cimentación por el cual, las varillas Cadwell no pueden cruzar por el concreto, en sitio se revisa y se determina (en conjunto con la gerencia de construcciones) que lo correcto será instalar rehiletes para esta delta del IDF para cumplir con la resistencia que nos solicita Walmart, se adjuntan imagenes del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14970 | Se informa que en los suministros de acero inoxidable no llegó la tarja de 40x40 cm que debería instalarse en la barra de concreto del comedor, para los asociados. Gerencia de construcciones indica que esta tarja y llaves los deberá suministrar la contratista general (adicional) Para su información | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14971 | De acuerdo a la visita de store planning sistemas, se informa que se "invertirá" la ubicación de la impresora con el contacto de media vuelta y mueble para Telxon en el área de facturación, ya que éste ultimo estorbaría con la ventana hacia recibo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14972 | En el plano ID-01 y ID-04, indican que las salidas para el modulo de "barra de jefes", deben quedar por fuera de la mesa y por fuera del muro de tablaroca, (asi fue construido) el cual store planning indica que es incorrecto ya que no se tiene considerado ningun equipo fuera de dicho muro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14973 | En recorrido con store planning sistemas, indica que es necesario la instalación del cableado "EKI" para las extensiones telefónicas, el cual no está indicado en proyecto. Solicitamos de su apoyo par que nos indiquen si procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14974 | En proyecto no se indica la ubicación trayectoria para la descarga sanitaria del cárcamo del cuarto de bombas, se propone en el registro mas cercano sin embargo tenemos esta petición por parte de la desarrolladora: "Sobre el desfogue de PCI nos comentabas que la descarga a nuestro registro sanitario sería de 1-2m3 cada 6 meses, sólo de ser así, no habría tema". Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte foto de la propuesta | 2 | Favor de compartir plano As built para revision | 9 | 22781 | 1425
14975 | En el plano A-102, indica la clave "7.08" para las techumbres de las áreas de Bodega de muebles, Cuarto de cartón, área de basura orgánica y para residuos peligrosos, sin embargo en la simbología de acabados no aparece esta clave, por lo que se desconoce que acabado es. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14976 | En el plano del diagrama unifilar indica que la alimentación de los UPS del cuarto de sistemas deben ser con calibre #2 (3-2 AWG, 1-6 aislado, 1-6 desnudo), en el plano ID-02 indica que la alimentación de los UPS es con calibre 6 AWG y 10 AWG para tierra física desnuda y aislada. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14977 | En el plano del diagrama unifilar indica que la alimentación de los UPS del cuarto de IDF deben ser con calibre #4 (3-4 AWG, 1-6 aislado, 1-6 desnudo), en el plano ID-02 indica que la alimentación de los UPS es con calibre 6 AWG y 10 AWG para tierra física desnuda y aislada. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14978 | En el plano del diagrama unifilar y plano ID-02 indican que las alimentaciones y salidas de los UPS tanto para sistemas como para el IDF, deben ser bifásicos, y los interruptores muestran que también deben ser bifásicos, sin embargo el proveedor envía su ficha técnica indicando que las alimentaciones y las salidas de los UPS que suministrará, serán trifásicas, en su correo solicita lo siguiente: "Alimentación de UPS trifásica del tablero X al rack: 4 hilos (F1, F2, F3, N, T); salida de UPS al tablero regulado: trifásico a 4 hilos (F1-F2-F3-N-T)" Solicitamos de su apoyo con la actualización de estos cableados y capacidades de interruptores para que el proveedor pueda instalar dichos equipos. Comparto ficha técnica del proveedor y captura de pantalla del correo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14979 | Buena tarde Solicitamos su apoyo para definir las siguientes cuestiones, todos relacionados con el firme en sitio y con instalaciones bajo suelo, según el plano “CD SMO-A-100a PLANTA ARQUITECTONICA DE CAMARAS-7466” este queda al lado del núcleo eléctrico, con lo que sería la primea zona en conflicto en esta zona. Bajo esa línea propuesta, se encuentra una tubería eléctrica enterrada, que da a un tablero debajo de las escaleras, asi como una línea de datos el cual se presume por mantenimiento que es del controlador de las grúas en sitio, se anexan imágenes de la situación actual (se ilustra en rojo la zona en cuestión), y debido a la cercanía con las escaleras, sería difícil mover la estructura sin obstruir el paso de la misma, con lo que pedimos nos autoricen otra forma de anclar la estructura, ya sea aumentando la placa hacia el frente para anclarla fuera de la zona de la instalación | 2 | se carga boletin 02 en addenda para la fijación de la estructura. | 4 | 22781 | 1402
14980 | Se informa que se tuvo una visita por parte del proveedor de la alerta sísmica, sin embargo no tiene un proyecto definido para instalar el equipo, se dan 2 opciones: colocar el equipo en el área de servicios al cliente o en uno de los módulos comerciales frente a línea de cajas; ésta ultima opción es considerado como mejor por parte del proveedor al estar frente al mayor numero de gente, colocando 3 altavoces que abarcan mas espacio; en cualquiera de las 2 opciones hace falta una salida eléctrica regulada para su equipo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la posición definitiva que el proveedor deberá instalar su equipo y solicitamos de su apoyo con el boletín para la salida eléctrica regulada que requiere el proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14981 | Se informa que se tuvo visita por parte del proveedor "Área Creativa" solicitando unas porterías para instalación de cables en los pasillos centrales que deberán instalarse directamente a la estructura de la techumbre y deberá resistir la tensión del cable acerado que normalmente instalan. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan estos detalles de las porterías mediante un boletín con los detalles de dicha estructura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14982 | Durante la visita de "área creativa" indica que los colores naranja y azul de servicios al cliente (pintura ya aplicada a muros) del plano A-412 están invertidos de acuerdo al nuevo proto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen en que muros se debe aplicar el color azul y en que muros se deben aplicar el color naranja dentro del área de servicios al cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14983 | De acuerdo a la visita de "área creativa" indican que en los muros aparentes de block (de acuerdo al plano A-100b) de la sala de trabajo y de "resguardo documentación confidencial" se debe instalar un lambrín de tablaroca con acabado en color blanco, para que los viniles que el proveedor tiene considerado, los pueda instalar en dichas áreas, estos lambrines no se tienen considerado por proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14984 | Store planning nos comparte las guías mecánicas para el horno hardt en el área de marketside, el cual indica que el frente el horno mide 55" (1.40 m) y el espacio por proyecto es de 1.39 m; considerando que el equipo también requiere de un espacio para la maniobra de instalación y su retiro para el mantenimiento preventivo yo correctivo, el espacio por proyecto no cumple con lo requerido por el proveedor store planning. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos recortar el muro para que el horno pueda instalarse y cual es el espacio que deberá tener para que el equipo pueda ingresar. Se comparte la guía recibida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14985 | Se informa que se tuvo visita por parte del proveedor de media tensión para esta unidad, indica que falta la base para el frente muerto base para medición, el cual se encuentra dentro del area de la desarrolladora, desconocemos si debieron dejar la base. Solicitamos de su apoyo para que nos idiquen que procede para no atrasar los trabajos de media tensión. Se comparten las fotografias del estado actual y reporte del proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14986 | En los planos HCM-01 y C-06, no se indica que la contratista general deba instalar el medidor de agua hacia la cisterna. El desarrollador hace entrega de 2 medidores de agua para instalarse, con numero de serie: 0314456 y 0313793. Solicitamos de su apoyo para que nos determinen si esto debe ser alcance de la contratista en un trabajo adicional, o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14987 | Se genera propuesta para la alimentación eléctrica del alumbrado que se ubica en el andador peatonal, en sitio se revisa con personal de la plaza indicando que tienen fases de 480 v con su neutro, por lo que las lámparas de los postes están alimentadas en 277 volts.; Las lámparas que se indican en el boletín son multivoltaje por lo que no deberá existir ningún conflicto con las alimentaciones (en caso de que la plaza nos comparta el Vo.Bo.) Se adjunta un reporte fotográfico de la ubicación del registro existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14988 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y el gerente distrital, solicitan que se construya la trinchera pluvial con la rejilla Irving a lo largo del andén de trailers. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14989 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y el gerente distrital, solicitan que se sustituyan las bombas sumergibles del cárcamo del andén de trailers (suministradas e instaladas por el desarrollador), debido a que cada equipo es de 0.5 h.p. los cuales no son capaces de bombear el agua y los pocos lodos que se que se generarán durante la operación de la tienda. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14990 | Buena tarde Solicitamos su apoyo para confirmar lo siguiente, se pregunta por contratista si se respetaran las pendientes actuales para el firme del patio de maniobras, ya que no se expresa explícitamente en plano “CD SMO-C-09 PLANO DE TERRACERIAS-7466”. Gracias por su atención. | 2 | En plano C-09ª se indica lo siguiente: “TODAS LAS NUEVAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO DEBERÁN DE DAR CONTINUIDAD A LOS NIEVLES ACTUALES” | 37 | 22781 | 179
14991 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y el gerente distrital, solicitan que se suministre e instale un bumper o ángulo de protección para el mueble de vigilancia en el acceso de asociados, debido a que en el proyecto no está considerado y será un paso de patines durante la operación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14992 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instale una mirilla, jaladera y chapa de seguridad en la puerta de acceso de asociados, ya que en proyecto solo indica barra de 3 puntos y debido a la constante apertura, las llaves de las barras detex, se rompen. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14993 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instale una pequeña techumbre en el acceso del personal, para su protección contra lluvias; en proyecto solo esta indicado la lamina, hace faltan los detalles de refuerzo o soporte para dicha techumbre. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14994 | En proyecto no se indica la construcción de un marco de concreto para recibir la puerta metálica del cuarto de basura orgánica; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se construya este marco para un mejor soporte de la puerta. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14995 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instale una chapa de seguridad en la puerta de servicio de Pick-up ya que en proyecto solo indica barra de 3 puntos y debido a la constante apertura, las llaves de las barras detex, se rompen. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14996 | En el plano A-412, no indica que se instale un "entrecalle" en el faldón de servicios al cliente, para que divida los colores azul y naranja; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instale esta entrecalle. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos compartan los detalles en caso de que aplique | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14997 | De acuerdo al boletín "A-100c PLANTA DE PLAFONES-5040" se construyeron los plafones en los accesos de clientes, por suministros de GNFR, las lámparas para este nuevo plafón, serán de sobreponer ya que eran colganteadas. Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se suministren nuevas lámparas que deberán ser "de empotrar" en el nuevo plafón. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de que aplique, solicitamos el boletín respectivo con el numero, modelo y tipo de lámparas a instalarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14998 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instalen lámparas redondas empotrables en las "platabandas" o plafones del área de carritos eléctricos "amigo"; el cual no está considerado dentro del proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de que aplique, solicitamos el boletín respectivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
14999 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instalen un refuerzo de PTR para la puerta del mueble de la farmacia, ya que en obras similares, le puerta se "vence" al poco uso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15000 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que para el área de cosméticos, se considere 1 corrector de voltaje de 4 kva y uno de 8 kva; sin embargo en los planos no indican si estos serán suministros por Walmart o por contratista general (adicional). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15001 | Buena tarde Solicitamos su apoyo para evitar el siguiente conflicto, según el plano “CD SMO-A-101 PLANTA DE DETALLES DE MURO DE CAMARAS-7466”, la zona para la instalación de los bolardos al interior del pasillo de congelados, tiene una instalación de resistencias bajo el firme hacia las puertas del congelador, según lo comentado por mantenimiento, con lo que pedimos su confirmación de esta, y en caso de que sea cierta esta información, solicitamos alguna otra opción para la protección del panel, evitando taladrar en piso y dañar posibles instalaciones, ya que se pide perforar 85 cms. para la instalación, en las imágenes anexadas se muestran en azul los puntos donde quedarían aproximadamente. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Se carga BOL02 con detalle de fijación. | 4 | 22781 | 1402
15002 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y el gerente distrital indican que por seguridad, se debe construir la barda de protección que no realizó la desarrolladora (y nos comentan que según correos, MRP no colocará ninguna barda o malla) para evitar conflictos con los vecinos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos compartan los boletines en caso de que proceda la petición. Como información adicional, durante esta adecuación se ha tenido intrusión por dicha colindancia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15003 | Dentro del proyecto, no se tiene indicado ninguna protección para las lámparas Wall pack, al ser una zona roja, es necesario dejarlos protegidos; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se le coloquen protecciones a estas lámparas; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos compartan los boletines en caso de que proceda la petición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15004 | En el plano A-305, en el detalle 05, indica que la placa de soporte para las pantallas digitales, no es girable, al mostrarse solo como un PTR cuadrado; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que la placa para estas pantallas, deberá ser girable, colocando un tubo y el soporte mariposa para "atorar" el giro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos compartan el boletín respectivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15005 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que las molduras o placas antiderrapantes (resistencias en piso) en los accesos a las cámaras de congelados, se instalen unos mas ampliados para evitar que los patines los dañen prematuramente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15006 | De acuerdo a proyecto, la escalera marina para subir al protocol "B" se ubica en el área de cocina Deli; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que esta escalera se reubique en un espacio del pasillo de Walmart.com Super.com, para evitar contaminación al área de alimentos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15007 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se considere una salida eléctrica para la pantalla regenerativa en área de trastienda, el cual no está indicado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15008 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y la gerencia distrital, solicitan que se cierre la ventana del comedor (se cancele), por temas de seguridad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15009 | En proyecto la mesa (barra) de madera del comedor indica que toda la superficie debe ser a un solo nivel (80 cm). Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y la gerencia distrital indican que en esta barra, falta un espacio para las personas con silla de ruedas, el cual debe instalarse a un nivel diferente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15010 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning indica que en los muros y cancelería del cuarto de alto valor, debe instalarse una malla de protección, el cual en proyecto no está considerado (en plafón si se considera) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15011 | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning indica que en la parte baja de las escaleras marinas se le deben instalar sus puertas o tapas, aun cuando estas escaleras marinas se encuentren dentro de la unidad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y si es correcto lo que indica store planning. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15012 | Buen día Solicitamos de su apoyo para modificar la forma de unión entre la estructura que va a sostener el panel que va a cerrar el pasillo de congelados, según el plano “CD SMO-A-104 PLANO DE DESPIECE DE POSTES DE CÁMARAS -7466” esta debe ir soldada, y ya que es un pasillo con alto flujo de personal y se tiene mas riesgos en las maniobras de trabajos con calor, por ende, una mayor complejidad de aplicación y aprobación del trabajo, por lo que se pide que se autorice cambiar a conexión atornillable, con lo que esperamos sus comentarios. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | Se carga BOL02 con detalle de fijación. | 4 | 22781 | 1402
15013 | Se informa que llegan a sitio 2 "ociosas" las cuales no se tiene considerado su alimentación eléctrica ni su posición en piso de ventas. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los boletines respectivos. Se comparten fotos de las placas para su conexión eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15014 | Durante la visita de la UVIE, solicita que se reubiquen los transformadores de los cuartos de MDF y del IDF, con el fin de que dichos tableros tengan un frente libre de 90 cm como mínimo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15015 | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1041681 - 0 - RFI 109, se dejaron las preparaciones como lo solicitó el proveedor, el cual indicaba que la "salida" de los UPS era trifásico, por el cual se suministró un tablero con "masa" trifásica (3 barras) e interruptor también trifásico, sin embargo, al termino de los trabajos del proveedor, la salida de los UPS los dejó "bifásicos" por lo que se volverá a suministrar un tablero bifásico como adicional y conforme lo solicita la UVIE duranta su visita. Solicitamos de su apoyo para revisar si tenemos inconveniente con estos adicionales o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15016 | Se informa que a sitio fueron suministrados 4 mini refrigeradores con conexión a 120 v, el cual, store planning indica que deben instalarse en el área de Selfcheckout, sin embargo estos contactos no están considerados dentro del proyecto. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para conexión de estos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15017 | En los planos hidraulicos del cuarto de bombas, no se indica la instalación de valvulas de flotador para cada celda de la cisterna. Solicitamso de su apoyo con un boletin para que nos indiquen si se deben instalar estos flotadores en cada celda y de que tipo. o indiquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15018 | Store planning solicita que se instale un barandal de proteccion entre el cuarto de basura organica y el barandal de la rampa peatonal, el cual no está considerado dentro del proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte evidencia fotografica del punto en mención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15019 | En el proyecto Arquitectónico indica que la bascula debe instalarse entre la cortina de recibo y la primera cortina del anden de trailers. En el proyecto eléctrico IE-04, indica que el contacto para una bascula, se instale cerca de la cortina 02, en el muro de block del eje W9 (así se instaló el contacto) Store planning solicita que se reubique el contacto instalado al área de la bascula donde indica el proyecto arquitectónico. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15020 | En proyecto eléctrico no tenemos indicado el contacto para una plataforma "Genie", el cual Store planning lo solicita para la carga de dicho equipo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15021 | En proyecto indica que se coloquen gabinetes para popex y para fuentes de alarmas en el área de servicios al cliente (equipos ya colocados, en proceso de peinado) Store planning solicita que se reubiquen estos gabinetes, no debe quedar a la vista del cliente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede se comparte evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15022 | Se observa que el desarrollador instala módulos de cobro automático en los accesos de los clientes, en las posiciones donde diseño indica que se coloquen los mapas hápticos. Se propone su reubicación en los lados contrarios al indicado en proyecto. Se comparten imágenes de los módulos de cobro instalados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15023 | Buena tarde Solicitamos de la manera más atenta, nos proporcionen el boletín de las respuestas en “RFI 12 Niveles de firme patio de maniobras” y “RFI 14 Unión de estructuras en panel de pasillo congelados (seguimiento)”, ya que se comenta que "se carga BOL02 con detalle de fijación", sin embargo, no tenemos ningún archivo cargado con ese nombre. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | BOL02 (RF14) se cargó el día 01 de febrero en ANDEDA 01 V.2 | 4 | 22781 | 1402
15024 | En el proyecto indica que se coloque techumbre a la bodega de muebles, sin embargo no existe proyecto ni detalles estructurales para soportar esta techumbre. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan estos detalles por medio de un boletín o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15025 | En el proyecto eléctrico indica que se instale un desconectador para el montacargas en área de recibo, sin embargo, store planning indica que debe ser un contacto a 127 volts para la carga de dicho equipo, de acuerdo al suministro en sitio Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15026 | Store planning indica que le llega suministro de mesas perimetrales del comedor, por el cual debemos retirar la barra de madera que instalamos y que estaba indicado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15027 | Store planning indica que en el nuevo proto ya no se instala el barandal de Selfcheckout, por lo que solicita que retiremos el barandal que ya fue instalado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 20 |  | 2 | 91 | 41
15028 | De cuerdo a los suministros de los muebles de store planning, solicitan que se amplíe 10 cm en el área de exhibición de panadería (en el muro que se comparte con el equipo de pan congelado) para que puedan ingresar los muebles de los proveedores. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15029 | Dentro del area de "carritos" el desarrollador dejó pasos de luz y los paneles de Durock les falta pintura, las cuales indica que no está dentro de su alcance y tampoco se muestra en los alcances de este proyecto; en recorrido con store planning solicita que estos puntos se resuelvan. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15030 | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1038754 - 0 - RFI 21 y Solicitud de información > 1038932 - 0 - RFI 24; se informa que hasta el momento la desarrolladora no ha realizado la alimentación eléctrica, ni automatizado las bombas del cárcamo, que son las "demasías" de la PTAR, y que éstas descargan hacia el colector municipal; en sitio, comenta el desarrollador que la alimentación eléctrica y automatización no está dentro de su alcance. Es necesario activar este cárcamo para el desalojo de los lodos en lo que la PTAR se activa. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | se comparte plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES 480V.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
15031 | Se informa que de acuerdo a las respuestas de la Solicitud de información _ 1039629 - 0 - RFI 45 y Solicitud de información _ 1041522 - 0 - RFI 99; se procederá a realizar un Bypass en la red hidráulica (adicional) para que los sanitarios puedan estar en función, ya que a la fecha de la posesión, no existe ningún equipo por parte de la PTAR que envíe agua con presión hacia los sanitarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15032 | Store planning solicita un cierre con tablaroca entre el muro del "centro nopalero" y la góndola atrás de la vitrina de frutas y verduras. Se adjuntan imágenes propuesta solicitada por store planning. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15033 | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, se informa que se instalarán ángulos de protección de acero en color gris en los accesos (interior y exterior) para protección de los acabados. Solicitamos de su apoyo si existiera algún detalle mas específico para que nos pudieran compartir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15034 | Buena noche, Estimada Stephanie Solicitamos de su apoyo para solventar la siguiente omisión de la manera más breve posible, para subir tarimas al mezanine se utilizan los montacargas telescópicos, y estos debe colocarse pegados al panel, pasando lo que sería el área donde debe quedar instalando el panel del muro a instalar, con lo que, al terminar la instalación del muro, no se podrá subir mercancía a esta sección por la puerta que fue destinada de proyecto, adjunto imágenes para ilustrar la oportunidad. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes. | 2 | De acuerdo con un correo del gerente de construcciones se resolvió en sitio. | 4 | 22781 | 1402
15035 | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, se informa que en las áreas de carritos, la contratista general aplicará la pintura faltante y cierre de espacios de Durock que la desarrolladora no realizó (adicional). Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15036 | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, se indicó que el área de diseño modificará el cierre de los canceles en el acceso de Prichos (ampliación de canceles), se conservarán los PTR ya instalados, se colocará uno nuevo, y el acceso deberá contar con un espacio de 1.40 m. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15037 | De acuerdo al recorrido, Eficiencia operativa solicita que se cambie el tablero eléctrico ubicado en el área de farmacia, deberá suministrarse uno con tapa (adicional) Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | 2 | por solictud de Eficiencia Operativa se debera de cambiar y suministrar el tablero electrico ubicado en farmacia conforme lo solictan con tapa. | 1 | 22781 | 2559
15038 | De acuerdo el recorrido con eficiencia operativa, el área de diseño indica que se deberá recortar el área de salud y belleza para aumentar el área de bebés(adicional), esto está indicado en el layout de la OC-04 (recorte de cajillos de tablaroca), en la OC-04 no hay planos arquitectónicos que modifiquen esto. Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15039 | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, se informa que la contratista general aplicará pintura epóxica (adicional) en las escaleras marinas ubicadas en cocina Deli. Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15040 | De acuerdo al recorrido, Eficiencia operativa solicita que se coloquen protecciones a las bajadas de los drenes de refrigeración (adicional) que quedan fuera de los ángulos, las cuales deberán ser con material reciclado "de media Luna". Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles respectivos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15041 | De acuerdo al recorrido, Eficiencia operativa indica que se coloque jaladera y chapa de seguridad en la puerta actual de salida de emergencia hacia el exterior de walmart.comPickup, así como en la puerta de acceso de asociados. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles respectivos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15042 | De acuerdo al recorrido con Eficiencia operativa, indica que se instalen respaldos en los muebles pichoneros de madera, ubicados en el área de vigilancia acceso de personal (adicional) ya que en proyecto no están indicados. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles o especificaciones para este respaldo de madera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15043 | De acuerdo al recorrido con Eficiencia operativa, indica que se instalen 3 espejos en los sanitarios de clientes(adicional), en proyecto solo indica 2 espejos por área. Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15044 | En recorrido con eficiencia operativa indica que las placas de soporte para las pantallas digitales de las áreas de preparados, deben ser girables, las actuales de proyecto son fijas (se propone por contratista, suministrar bases comerciales móvilesgirables para las pantallas para evitar una modificación estructural) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15045 | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, indica que deberá instalarse un soporte para la pantalla regenerativa, el cual deberá ubicarse en la sala de trabajo o sala de descanso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la posición definitiva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15046 | De acuerdo al recorrido, Eficiencia operativa indica que en el área del comedor deben instalarse 2 pantallas para los asociados, en el actual proyecto indica solo una pantalla. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo para la base de la pantalla y la conexión eléctrica para dicho equipo (adicional) | 2 | Se comparte boletin RFI 171 Soporte y salida eléctrica para pantalla adicional en comedor.dwg,y IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
15047 | En recorrido con eficiencia operativa indica que entre los espacios de los bunkers o islas de quesos de refrigeración, se instalen unas repisas. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para estos detalles, para su fabricación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15048 | En los planos de proyecto indica una separación entre las "espaldas" de las vitrinas de bebidas, las cuales, el detalle para cerrar estos espacios no se indica en ningún plano. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para el cierre del espacio entre estas vitrinas. Se comparten imágenes para una mejor aclaración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15049 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se instale una protección al nicho que se encuentra en el pasillo de acceso de traileres, el cual aloja el tablero de control para las bombas del cárcamo del andén de trailers. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjunta imagen para una mejor aclaración | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15050 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque una proteccion a la bajada pluvial ubicada en el pasillo de acceso de trailers. Se comparte imagen del mismo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15051 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque una malla de protección en la salida del "escape" de la bomba de combustión del sci, ubicado en la parte exterior del cuarto de bombas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15052 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque una protección al tubo de escape ubicado sobre el cuarto de bombas y cercano a un cajón de estacionamiento. Se propone un pequeño muro o sardinel de block (tendrá que tener el VoBo del desarrollador) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15053 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque un tope de neopreno al cajón de estacionamiento adjunto al tupo de escape de la bomba de SCI. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15054 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque una rejilla Irving en el cárcamo del cuarto de bombas, el cual no está considerado en el proyecto ejecutivo. Se adjunta imagen del cárcamo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15055 | Se informa que el piso del cuarto de bombas presenta un ligero desnivel en contrapendiente al cárcamo. Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se realicen algunos cortes al piso, del tal modo que el agua que se encharque en el cuarto, se dirija hacia el cárcamo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15056 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que en el muro de la cisterna (por desarrollador) los pasos para la succión del sistema contraincendios debe estar a una altura diferente al de la succión del agua de servicio (los pasos están conforme a proyecto) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15057 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se reubique la bajada pluvial de la techumbre de Pickup, el cual descarga directamente al área verde y existe la probabilidad de que toda esa agua se dirija hacia el cuarto de bombas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15058 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se construyan unos escalones para subir al acceso del cuarto de bombas, desde el área verde (subir a la tapa para ingresar al cuarto) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15059 | Se observa que las banquetas que fueron coladas por el desarrollador y que se utilizarán para los carritos durante la entrega de Pickup, se encuentran dañadas, con un acabado muy rugoso. Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se corrija el acabado, con un desbaste para impedir que los carritos de Pickup se entorpezcan durante la operación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15060 | De acuerdo al recorrido con operadora y eficiencia operativa durante la posesión, se informa que se colocará mirilla, jaladera y chapa de seguridad en salida de pickup hacia el área techada de pickup. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si contamos con alguna instrucción diferente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15061 | De acuerdo al recorrido con operadora y eficiencia operativa durante la posesión, se informa que se continúa a la espera para la propuesta (de diseño) de cambio de color en las fachadas con visto bueno del desarrollador. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15062 | De acuerdo al recorrido con operadora y eficiencia operativa durante la posesión, solicitan la reubicación de los apagadores: Los apagadores deberán quedar dentro del acabado plástico o en tablaroca, no pueden quedar entre ambos por la profundidad de los acabados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15063 | Se informa que durante el recorrido de posesión, eficiencia operativa indica que los power pole de los Selfcheckout se tendrán que reubicar 50 cm hacia el centro del área del Selfcheckout, únicamente aplicarán para los power poles que están hacia piso de ventas. Esto debido al cambio de Mystique y nueva gondolería para el área. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15064 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que las cámaras de CCTV del acceso de personal, cuenten con una protección antivandálica, por la zona en la que la unidad se ubica. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15065 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se disminuya la pendiente que existe en la rampa para ingresar al cuarto de cartón, mismo que fue construido por el desarrollador. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15066 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se aplique pintura epóxica en piso y muros del cuarto de basura inorgánica (junto al cuarto de cartón) el cual no está indicado en el proyecto ejecutivo. En caso de proceder, solicitamos de su apoyo con los detalles para su aplicación y hasta que altura se deberá aplicar en los muros. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15067 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que en el cuarto de basura inorgánica, se instale una trinchera para desagüe en los días que se lave el cuarto, sin embargo, no se cuenta con una red sanitaria cercana al cuarto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | De acuerdo a los criterios de diseño de Walmart no se considera coladera para el cuarto de basura inorgánica, sin embargo, si por cuestiones ajenas al proyecto se está solicitando esta, se debe considerar con descarga hacia el registro sanitario del desarrollador donde se descarga la salida 2 y 3 del proyecto sanitario interior (ver imagen 2) plano IS-01. | 9 | 22781 | 1425
15068 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se instale una rampa frente al cuarto de basura inorgánica con descarga al nivel del patio de maniobras, eliminando el cajón de estacionamiento que se tiene considerado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15069 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se coloque una escalera en el desnivel existente entre la plancha de recibo y piso del pasillo de bodega de muebles. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15070 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se instale una rampa de concreto para el acceso hacia el cuarto de RPC Tarimas (al existir una diferencia entre niveles), el cual no se indica en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15071 | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se aplique pintura (marimba blanca) para el andador de asociados, sin embargo en los planos de proyecto no existe este plano para paso seguro de asociados. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles de este andador para asociados | 2 | Se comparte boletín RFI 196 Señalización horizontal para paso seguro de asociados.dwg, para dar respuesta a lo solicitado pro parte de Operadora y eficiencia operativa | 4 | 22781 | 1402
15072 | El equipo de Store planning sistemas solicita 3 contactos regulados dúplex en el área de Kiosko (electrónica), ya que no está considerado por proyecto ni por la OC-04, para poder encender 2 PC´S y un ADSL (modem de Telmex.). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Se comparte boletin ID-01 CONTACTOS REGULADOS.dwg, para dar respuesta a lo solictado por parte de Store Planning. | 4 | 22781 | 1402
15073 | El área de negocios inmobiliarios solicita que en uno de los espacios asignados para cajero automatico, se derive un contacto del QO2 que se deja, se comparte imagen de referencia Solicitamos de su apoyo para que nos indique que procede | 2 | Se comparte boletin IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solictado por parte de negocios inmobiliarios, | 4 | 22781 | 1402
15074 | En recorrido con Store planing y efciencia operativa, indican que las puertas de alto impacto de walmart.com Super.com hacia trastienda, deben ser de seguridad, con espacio para colocar cadena o cable entre estas puertas, y deberá contar con pasador de piso y pasador hacia el marco superior de la puerta, las cuales no estan considerados en los planos de proyecto (puerta P-08). Se adjunta imagen de las puertas instaladas Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15075 | De acuerdo a proyecto CEDIS CUAUTITLAN en específico en plano de SE-01e (Subestación Eléctrica Receptora Nave L) indica el proyecto la colocación de una malla nueva para el sistema de tierras, interconectando a la existente, pregunta ¿Se puede hacer el cambio de reubicación de la malla, al área jardinada y saber si se puede hacer el ajuste de la malla de 6x6 á 6x3? en caso de ser así nos pueden confirmar si se autoriza este cambio. Nota: se comparte evidencia fotográfica, en NOTAS Y DOCUMENTOS, donde se desea ubicar la malla de tierras y con un ajuste en el cobre de 6x3. | 2 | . Las dimensiones de la malla de tierra son derivados de un cálculo de potencial de paso y de contacto para la misma, por tanto se debe respetar las dimensiones de esta. Por otra parte con respecto a la ubicación propuesta no tenemos inconveniente ya que la medición de resistividad de terreno que se consideró para este proyecto se realizó en esa zona de subestación. | 24 | 22781 | 21
15076 | Por solicitud de Store planning, se requiere un contacto dúplex adicional con corriente normal en el modulo de sonido. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Se comparte boletin IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solictado por parte de Store Planning | 4 | 22781 | 1402
15077 | En la OC-04 no está indicado que el modulo de videojuegos se reubica; en sitio estos módulos fueron instalados hacia el piso de ventas. Por lo que las instalaciones para éstos se tienen que reubicar también. Solicitamos de su apoyo con los boletines respectivos para estos módulos de juegos (alarmas, corriente normal, corriente regulada). Se comparte imagen de la ubicación actual del equipo. | 2 | se comparte planos IE-03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTA.dwg y LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_URM_5040.dwg, para dar respuesta a lo solictado por la reubicacion de los modulos de videojuegos | 4 | 22781 | 1402
15078 | Se informa que el sensor de gas LP del acceso de personal, se reubicará (adicional) cercano a la válvula de cierre rápido de gas, esta válvula se instaló cercano al mueble del área de recibo (como indica proyecto) | 2 | Se comparte boletin BOLETIN VALVULA DE CIERRE GENERAL GAS LP.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 1 | 22781 | 2559
15079 | En el área de acceso de personal por proyecto no se tiene indicado instar luminarias para alumbrar el acceso, el cual es necesario debido que esta obscuro el área, favor de indicarnos en que circuito conectar, en que tablero y de que tipo de lampara instalar. | 2 | Se comparte boletín IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado | 4 | 22781 | 1402
15080 | Para los trabajos en techumbre, se requieren anclajes para el paso seguro del personal (desde la subestación del desarrolladora hasta la techumbre de Walmart) el cual no se indica su instalación en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede para cumplir con seguridad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15081 | En los planos de proyecto del sistema de tierras, indica la colocación de una malla de tierras para el área de subestación, al ser subterráneo, debería ser alcance de la desarrolladora ya que implica romper parte del piso del patio de maniobras. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual será el proceso correcto o que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15082 | Desarrollador deja un cárcamo sanitario cerca de lo que será la PTAR, sin embargo las bombas de achique que están en dicho cárcamo, ya cuentan con una conexión de P.V.C hacia el tanque de tormentas de la plaza. -¿Cómo será el control de estas bombas con respecto a la PTAR? -Se intervendrán estas bombas para que el agua residual vayan hacia la planta? -¿Las bombas instaladas por el desarrollador solo prenderán cuando la PTAR no requiera mas aguas negras? Solicitamos de su apoyo para dar respuesta a estas dudas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15083 | De acuerdo al plano IS-01, el arrastre en la salida sanitaria para asociados debe ser en 99.32, en sitio el arrastre del tubo que dejó el desarrollador está en 99.60 (mas alto) por lo que se requerirá que se realice una perforación paso con el nivel de arrastre que tenemos en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15084 | En sitio se observa que no existen deltas para el sistema de pararrayos propios para esta unidad, son 2 de acuerdo al proyecto. Para su instalación se requerirá romper banquetas y asfalto en la sección de salida de tráileres. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 4 |  | 2 | 18 | 41
15085 | De acuerdo a proyecto, indica que la altura de los plenos de aire en piso de ventas es a 5.5 m S.N.P.T, el cual coincide con la altura de las lámparas tira continua. Por las preparaciones, conexiones y soportes de dichas lámparas, se propone que los plenos de aire queden a 5.80 m S.N.P.T. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15086 | En proyecto, indica que los fluxómetros para sanitarios de clientes y de asociados, deben ser mecánicos (TRF 156, sin sensor) Favor de ratificar este dato | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15087 | De acuerdo a proyecto de refrigeración y sanitaria, tenemos que uno de los postes (bases) del rack "A" coincide con la trayectoria y salida sanitaria, misma que no se puede desviar debido a que cruza por la contratrabe (paso que dejó el desarrollador). Se propone mover toda la base del Rack "A", 1 m en dirección hacia el eje W9, al parecer con esto no habría ningún problema. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual será la solución correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15088 | RFI Informativo, de acuerdo al plano (SE-01b Subestación Eléctrica Nave 3) para la subestación de Nave 3 se hizo la observación para la colocación de tableros (TG-AEG Y TG-AP) el cual, por las dimensiones y peso, fue necesario hacer una base en sitio de concreto, colado de 0.25m de alto y 2.00m de ancho, para poder fungir como soporte de este tablero. | 2 | informativo, enterados | 0 | 22781 | 829
15089 | De acuerdo al plano de instalaciones sanitarias, cruzamos tuberías en el eje W7', entre los ejes, WF-WG, y en el eje WF, entre los ejes W7'-W8, en estos puntos contamos con contratrabes con un espesor de 23 cm, será necesario realizar el paso para dar salida al sistema sanitario hacia los registros de proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de que tengamos que demoler, cual sería el correcto refuerzo o no es necesario Se comparten las fotos de la contratrabe expuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15090 | En los planos de instalacion sanitaria, hay varias salidas o varios modulos UP-1000 que no aparecen graficamente (no estan dibujadas), solo está indicado con la clave C4* y C5*, lo que indica la instalación de un solo modulo UP-1000. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o será necesario la adición de más modulos UP-1000 (con cargo adicional). para una mayor identificación, estos faltantes están en los hornos, camaras de congelados de pescados. o indiquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15091 | De acuerdo al plano de Consultorio, indica que los plafones deben sujetarse desde la estructura principal (joist) en obras similares se indica una estructura independiente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15092 | En planos de consultorio y farmacia, no se indica algún faldón hacia el piso de ventas, sin embargo en el plano A-100C indica un faldón de 2.40 m hasta lecho bajo de la estructura. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y con los detalles de transición en la unión entre el faldón y los muros de 3.00 m del consultoriofarmacia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15093 | En el plano C10d, indica que dentro de la nave, las 2 tuberías para la acometida telefónica deben ser de 3" de diámetro (75 mm), sin embargo en los detalles y obras similares estas 2 tuberías son de 2" de diámetro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto o que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15094 | De acuerdo a los equipos (evaporadores) que suministrará Kysor Warren, se requiere una coladera adicional en preparado de pescados, se comparte el plano de Kysor indicando dicha coladera, en caso de no aprobarse esta coladera adicional, el proveedor de refrigeración indica que no garantiza la descarga correcta del condensado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15095 | En el plano de instalaciones Sanitarias de la O.C. - 01 de junio 2023, indica que en los hornos ya no se deben colocar ninguna rejilla UP-1000. Se adjunta captura Solicitamos de su apoyo para ratificar este dato | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15096 | Se informa que de acuerdo a la Solicitud de información > 1038545 - 0 - RFI 10, el registro de media tensión que instaló la desarrolladora no está en la posisición al que nos indica nuestro proyecto (SE-01) lo que implicará que el transformador no tengan espacio para mantenimiento, inclusive para su instalación. Se comparte el archivo con las cotas del registro existente y lo que indica proyecto, se comparten fotografias del registro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15097 | En el plano IS-01, de la OC-01 se agrega un mingitorio en el family room para clientes, sin embargo no se indica que éste tenga una salida sanitaria. De su apoyo para indicarnos que procede. | 2 | Se comparte boletin BOLETIN MINGITORIO FAMILY ROOM.dwg para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
15098 | De acuerdo al plano A-406, se informa que el vano realizado por la desarrolladora, no cumple con las dimensiones para este proyecto y en los mismos planos de comedor o de acabados en muros no está indicado colocar mas block o concreto para llegar a las dimensiones de nuestro proyecto. En el proyecto indica que el inicio del vano es a 2.53 m del "paño" interior del muro del eje WA, sin embargo en sitio está solo a 2.33 m del mismo paño Se adjunta un reporte de lo mencionado con las dimensiones para una mejor comprensión. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Se tiene que considerar la adecuacion de continuar el muro de block 20 cm mas para poder cumplir con la cota interior de 2.53m como se indican las dimensiones indicadas en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
15099 | De acuerdo a proyecto en el plano (SE-01b Subestación Eléctrica Nave 3) indica la nueva ubicación de la subestación para la media tensión, sin embargo de acuerdo a los tiempos que se tienen considerados para el montado de la subestación, se pregunta si es posible la autorización de utilizar la misma ubicación de la subestación existente, cerca al transformador, esto con la finalidad de agilizar la conexión y aprovechar la trinchera, ¿de ser así nos podrían confirmar si es posible? | 2 | La finalidad de proponer la subestación de acuerdo a proyecto es para facilitar el desmontaje y retiro de la subestación de media tensión existente, así mismo realizar la instalación de la trayectoria de media tensión nueva sin entorpecer la actual y hasta tener la nueva solo realizar el cambio y proceder al desmantelamiento de la obsoleta. De esta manera no depender por mucho tiempo el tiempo de renta de la planta de emergencia sugerida en planos. Si con esta maniobra se reducen estos tiempos y la posición cumple con las distancias de trabajo de acuerdo a la NOM-001-SEDE-21012 no tenemos inconvenientes. Finalmente revisar los acoplamientos de la nueva subestación para tener la certeza de la posibilidad de esta conexión. | 9 | 22781 | 1425
15100 | De acuerdo a la Solicitud de información: 1039564 - 0 - RFI 39, se informa que el vano está muy pegado al "contraviento vertical " en el área del comedor por lo que el mecanismo de la cadena no podrá instalarse, de acuerdo a proyecto se requiere de 0.55 m para esta cortina, sin embargo, en sitio solo contamos con un espacio de 0.35 m entre muro y contraviento. Se comparte archivo para una mejor comprensión Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | De acuerdo a la informacion proporcionada :1039564-RFI 39, se tendria que despalzar el vano 57 cm para poder librar el contraventeo por lo que se adjunta boletin para dar respuesta a lo solicitado.Se comparte boletin RFI 40 Espacio para cortina en comedor para dar respuesta a lo solicitado | 1 | 22781 | 2559
15101 | En el plano A-300, indica que los faldones frente a línea de cajas deben estar a 3.00 m del piso en su nivel lecho bajo. Solicitamos de su apoyo para ratificar este dato | 2 | la altura del faldon de linea de cajas debe estar a una altura de 2.40m del NPT al lcho bajo de plafon | 1 | 22781 | 2559
15102 | Solicitamos de su apoyo para ratificar si las cortinas para los acceso de clientes deben ser de mecanismo de motor (operación eléctrica) o de cadena(manual) | 2 | La cortinas de los prticos de acceso son de mecanismo de motor (operación electrica) | 1 | 22781 | 2559
15103 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si la marca "servicios integrales en cortinas S.I.C." está aprobada para instalar cortinas en esta unidad, en este formato Se comparte archivo del proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15104 | En los planos electricos indica que se coloque una salida electrica al centro de la mesa de la sala de juntas (sala de trabajo), a 30 cm del piso, sin embargo en la simbología no indica que la canalización sea por piso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esta salida electrica deberá "bajar" con licuatite o con uso rudo, desde el plafon. | 2 | Lo correcto es bajar por pared tal como se indica en el plano y pasar las tuberías por piso hacia los servicios indicados en plano. | 1 | 22781 | 2559
15105 | Durante el proceso de colocación del canalón de piso de ventas en el eje "J", nuevamente se observa que la bajada para las demasías no se podrán colocar en el costado del canalón ya que tenemos como obstrucción la viga que soporta las tuberías de PVC. Se adjuntan archivos y fotos indicando esta observación. Nuevamente la propuesta es dejar la bajada de demasías con descarga en la parte inferior del canalón, que no funcionará como demasías pero si apoyará con la salida rápida del canalón. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15106 | Se informa que con las lluvias que se han tenido, se ha observado que en los registros pluviales de trastienda (en las bajadas pluviales) presentan salida de agua hacia el piso, y las tapas metálicas "vibran" durante el "golpeteo" del agua en el registro. Cabe mencionar que el registro construido es conforme al indicado en el detalle 6 "detalle de registro pluvial" del plano C-08a, pero por las dimensiones de la trayectoria del tubo recolector PEAD (paralelo al eje 1) los registros construidos fueron mas grandes y aun así, se está presentando este problema. Consideramos que la solución es agrandar el registro en paralelo a la descarga de la bajada pluvial y dejar la misma dimensión de la tapa para evitar problemas con la operación de la tienda. Se comparte video de lo mencionado Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15107 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información: 1038901 - 0 - RFI 431 Soportes adicionales entre pasos de gato; indicamos que su respuesta no corresponde a la pregunta, el cual nuevamente se genera en este RFI: -En el plano A-103E, en el detalle D-3, indican que en los pasos de gato deben colocarse un soporte adicional (ángulo) desde los ptr existente hacia la techumbre, sin embargo en sitio, estos PTR existentes están a 3.80 entre si, por lo que se procederá a colocar un ángulo para que los pasos de gato sean soportados entre cada PTR, o indíquenos que procede. Se adjuntan imagenes de estas separaciones | 11 |  | 2 | 97 | 41
15108 | Se presenta el proveedor de la PTAR, indica que para el inicio de sus trabajos y suministros, requiere que las terracerías estén a nivel. El desarrollador dejó el área con terreno natural y en el proyecto ejecutivo no indica que la contratista realice dichas terracerías. En caso de que éstas terracerías sean adicionales, se requerirá un muro de contención en 2 lados de los predios para evitar algún problema con los vecinos. Se adjunta un archivo para una mejor comprensión de lo indicado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15109 | Se informa que el personal de la desarrolladora indica que dejaron un tubo de PPR para que la PTAR alimente la línea de riego de toda la plaza, el cual no lo tenemos indicado en los planos y el proveedor de la PTAR no tiene conocimiento de esta salida hacia la plaza. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o en qué términos estamos con la plaza con esta PTAR. Se comparte imagen del tubo indicado | 2 | En proyecto no se considero dicho alcance, la PTAR es para uso exclusicvo de Walmart. | 9 | 22781 | 1425
15110 | De acuerdo a los RFI's anteriores y de acuerdo a que el desarrollador no dejó los pasos a nivel subterráneo, se propone que los pasos del cuarto de bombas hacia la nave de la tienda sean en los primeros 2 blocks de los muros con el fin de no afectar la fachada y no demoler las contratrabes (estructurales), en primera instancia el desarrollador (en sitio)está de acuerdo sin embargo solicitamos que se revise con MRP para que no tengamos algún problema a futuro. Se comparte un archivo para una mejor comprensión | 2 | Favor de compartir los planos As built. Para socializar con el desarrollador como se resolvio. | 9 | 22781 | 1425
15111 | De acuerdo al plano A-406, indica que se deben colocar celosías en el comedor de asociados, de acuerdo a obras similares estas celosías ya están siendo retiradas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos colocarlos conforme a proyecto o indíquenos que procede | 5 |  | 2 | 58 | 41
15112 | En el plano IE-07 indica que debemos alimentar eléctricamente al anuncio espectacular, en sitio no existe ninguna preparación por parte de la desarrolladora por lo que, en caso de ejecutarse, tendremos que romper todo el asfalto en las trayectorias. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede o si el anuncio espectacular será alimentado por la plaza (incluyendo el anuncio de Walmart) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15113 | De acuerdo a proyecto en el plano (SE-01b Subestación Eléctrica Nave 3) indica la trayectoria del cableado para la alimentación de la planta de emergencia hacia el tablero de transferencia, de acuerdo a la alimentación (interruptor) se hizo la observación del suministro de PDE, que la alimentación la trae por la parte frontal y debido a esto se informa que se hizo cambio de trayectoria, la trayectoria de este cableado fue mas corta. | 2 | Enterados | 2 | 22781 | 41
15114 | En el plano ES-504, indica que la conexión CX-1, las placas deben ir embutidos en el concreto de la dala sobre el muro que dejó la desarrolladora, sin embargo esta dala ya se encuentra colada y el desarrollador no dejó dichas placas. Solicitamos de su apoyo con los siguientes puntos: -Que nos indiquen como será la mejor y correcta manera de colocar estas placas (indicado por el proyectista estructural) -En caso de que sea necesario embutir las placas, ¿MRP estará de acuerdo en que se demuelan las dalas existentes? -En caso de que la solución sea del tipo "sándwich" se modificarán las dimensiones de las placas o las conexiones entre éstas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15115 | Desarrollador informa que el poste del espectacular será suministrado y montado por ellos, sin embargo no tienen conocimiento si Walmart solo colocará lonas o tendremos que colocar el bastidor con las lámparas y la lona sobre el poste que coloquen. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que alcances tienen ellos y nosotros respecto a este tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15116 | En el plano A-100c, indica que en los accesos (pasando las puertas automáticas y antes del eje WG) no habrá ningún plafón, exponiendo la estructura de la techumbre. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen este dato o indíquenos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15117 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1038931 - 0 - RFI 23, contratista general propone lo siguiente: "La propuesta consiste en la reorganización de la cuadricula de la malla de tierras en la subestación, con esto estamos respetando el número de electrodos de la malla, así como los metros de cable del proyecto original" Con esta propuesta se evitará romper pisos del patio de maniobras ya concluidos y se mantendrá o mejorará la resistencia de la malla. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba esta propuesta o indíquenos que procede. Se adjunta un archivo para una mejor comprensión de lo mencionado | 2 | se comparte plano SE-01a SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACION actualizado, indicar que la malla quedara con unas dimensiones de 16m de largo por 4m de ancho. | 1 | 22781 | 2559
15118 | Solicitamos de su apoyo con un corte o vista frontal a la barra del comedor, con los acabados que debemos cumplir, ya que en el plano del "comedor de asociados" es el único faltante | 2 | La información se encuentra en el plano A-406 COMEDOR DE ASOCIADOS-5040 en el ALZ-O1 y CT-01, de la OC-01. | 4 | 22781 | 1402
15119 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información: 1039754 - 0 - RFI 49, En el plano C10 ALIMENTACION DE ESPECTACULAR indica que debemos alimentar eléctricamente al anuncio espectacular, en sitio NO EXISTE ninguna preparación por parte de la desarrolladora por lo que, en caso de ejecutarse, tendremos que romper todo el asfalto en las trayectorias hasta llegar al Tótem. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede o si el anuncio espectacular será alimentado por la plaza (incluyendo el anuncio de Walmart) | 2 | De acuerdo a los alcances de desarrollador E.8.3 donde indica, alimentación eléctrica que incluye todo el entubado y guiado para iluminacion del poste espectacular de la tienda WM de acuerdo a proyecto ejecutivo, criterios de diseño y especificaciones WM, de ser asi la información se encuentra indicada en el plano C10 ALIMENTACION DE ESPECTACULAR | 4 | 22781 | 1402
15120 | En los planos de acabados de muros, no está indicado el acabado del muro por la parte de afuera de Walmart.com en pasillo de recibo, en obras similares se coloca triplay de 34" de espesor hasta 1.22 m y después de 1.22 m se coloca Tablaroca. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjunta archivo para una mejor comprensión. | 2 | Se comparte plano A-407 ANDEN,RECIBO Y OFICINAS TRASTIENDA I-5040, complementando la información faltante | 4 | 22781 | 1402
15121 | En el muro que se comparte entre recibo y Walmart.com, no indica algún refuerzo de PTR o similar, el cual no tendrá rigidez debido a que dicho muro no se comparte con algún otro departamento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte imagen del muro que se indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15122 | En el plano A-407d no indica que se coloquen placas ahogadas con anclas hacia el refuerzo del acero del foso de la rampa niveladora, en el area de andenes; en obras similares se coloca debido a que el proveedor coloca los topes soldados a placa en mención, y con ello se recibe toda la carga de los trailers hacia la estructura del foso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | Se comparte boletín correspondiente con el detalle solicitado para la placa embebida para dar respuesta a lo solicitado. | 0 | 22781 | 829
15123 | Referente a la Solicitud de información _ 1039629 - 0 - RFI 45, se informa que en el área respectiva al "acopio de cartón", cuarto de cartón, hasta residuos peligrosos, el desarrollador no dejó ninguna preparación en terracerías, se cuenta con terreno natural a desnivel y dentro de los alcances de la contratista, no se tiene contemplado mejoras o terracerías. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede Se comparte levantamiento topográfico | 2 | De acuerdo al plano PTU-OC-04.01 - PLANTA DE PAVIMENTOS por parte del desarrollador todo el area de la Ptar, acopio de carton, cuarto de carton, basura inorganica y residuos peligrosos, son alcance por parte el desarrollador de acuerdo al plano indicado.De acuerdo al plano PTU-OC-04.01 - PLANTA DE PAVIMENTOS, en el DETALLE 1 se indica que se debe de considerar:Escarificado de 0.30cm.Tezopntle de 0.25cmSub base al 95% PVSM.0.25cm min.Base al 98% PVSM de 0.20cmy riego de impregnacion lo anterior el firme para esas areas se encuentran inidcados en los planos correspondinetes | 1 | 22781 | 2559
15124 | De acuerdo a proyecto en los planos de subestación nave 4 (SE-01c Subestación Eléctrica Nave 4, DEM04a-PLANO DE DEMOLICIONES EN SUB ESTACION 3) indica que se realizara el cambio de la planta de emergencia de 350KW, y de acuerdo al suministro de la planta nueva con respecto a lo que indica la ficha técnica, es una planta de emergencia con dimensiones más grandes, y se observó que, en sitio la salida de desfogue de aire que se encuentra actualmente, es más pequeña, el proveedor menciona que para un mejor funcionamiento del equipo y evitar sobrecalentamientos se recomienda hacer más grande el desfogue (hacer los louvers existentes más grandes ) que esta frente a la planta actualmente. | 2 | Enterados, los louvers podrán ajustarse debido al equipo que será suministrado. | 5 | 22781 | 21
15125 | En el plano A-406, indica que "CO2" es una mesa con seno derecho de acero inoxidable. Las cuales se generan las siguientes dudas: 1.- ¿los 2 son suministros de Walmart? 2.-¿una de las tarjas no debería ser con seno izquierdo (para la barra de asociados)? 3.- En "ALZ-01 DESPIECE BARRA DE COMEDOR" indica que llevamos la barra de concreto en la misma área donde se colocará la tarja con seno, ¿es esto correcto? de ser así, solicitamos de su apoyo con los detalles para "embutir la tarja" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15126 | Referente a la Solicitud de información > 1038547 - 0 - RFI 12, se informa que no se consideró la tapa para el cuarto de bombas, que tiene una longitud de 3.00 m Solicitamos de su apoyo con los detalles correspondientes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15127 | Se informa que en el proyecto ejecutivo no está considerado la escalera marina para el cuarto de bombas, y el desarrollador tampoco lo dejó instalado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien es el alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15128 | En el proyecto ejecutivo no está considerado una charola de acero inoxidable bajo los racks de compresores, en obras similares se considera para mantenimiento de estos equipos con una salida sanitaria a una coladera. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15129 | En el plano ES-901, "2 Elevación frontal cubierta andador" indica varios desniveles para la cubierta del andador peatonal, sin embargo no se indican los detalles para estos cambios de nivel en específico para la cubierta de policarbonato; no indica si se deberá dejar un hueco entre estas o se cerrará, en cualquiera de las 2 opciones hace falta el detalle de la estructura para fijación de los paneles. Solicitamos de su apoyo con esta información | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15130 | De acuerdo a visita por parte de la dirección de construcción, indica que diseño proponga una protección de herrería para las ventanas del comedor, al ser un espacio muy vulnerable. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15131 | De acuerdo a la Solicitud de información: 1040417 - 0 - RFI 65, está una segunda propuesta por parte de la dirección de construcciones para que solo se instalen "Troneras" en lugar del espacio para las ventanas del comedor, con el fin de reducir la vulnerabilidad del comedor. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15132 | En los planos arquitectónicos no se indica la colocación de alguna protección para los domos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, al ser un punto vulnerable y una zona considerada como "roja" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15133 | De acuerdo a proyecto, los niveles del piso de ventas, está a 10 cm sobre el piso de la banqueta de la periferia, lo que genera que en las salidas de emergencia se presente un desnivel, pudiendo causar un accidente durante una emergencia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Normalmente se debería generar una rampa en el desnivel sin que afecte la apertura de las puertas de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15134 | En revisión con desarrolladora indica que la ubicación de las Deltas para MDF y para el IDF de proyecto, deben reubicarse, debido a que coinciden con instalaciones existentes de la plaza. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15135 | En el plano de IE-04 de contactos normales de oficinas y servicios en el área de comedor hace falta un contacto para la alimentación de un refrigerador a lado de la barra de los hornos de microondas para los asociados. favor de indicar si este refrigerador se tiene que instalarle un contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15136 | En el plano GIE-03 el contacto que conecta para la germicida marca a una altura de 1.80 mts SNPT, sin embargo en otras unidades se instala baja la tarja del mueble, favor de indicar cual es la altura correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15137 | Solicito de su apoyo con un isométrico hidráulico general de toda la tienda, para despejar algunas dudas. En la carpeta de proyecto no contamos con dicho plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15138 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1040595 - 0 - RFI 72, entendemos que el germicida también tendría que instalarse a la misma altura (1.80 m), a la vista de los clientes, en el muro de marketside, sin embargo en el plano GIH-03, detalle 03 "arreglo de germicida en servicio Deli" indica que el germicida debe ubicarse bajo la tarja; por lo que consideramos que el contacto debe ubicarse también bajo la tarja. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | como se indico en el RFI 72 de acuerdo a guia se indica que se debe de considerar a una H=1.80, Considerar el contacto para el germicida por debajo de la tarja como lo indican. | 4 | 22781 | 1402
15139 | De acuerdo a lo revisado en sitio durante el recorrido, se informa que la zapata del poste que coincide con el registro de instalaciones de la plaza, quedará desfasado del resto, con el fin de evitar mover el registro existente, las columnas no serán afectadas, las cuales conservarán la alineación de proyecto y seguirá ligada, de acuerdo al proyecto estructural | 2 | De acuerdo a lo revisado en sitio se adjunta boletin BL-20230824-1 DETALLE DE ZAPATA SOBRE ANDADOR PEATONAL_REVA, con propuesta de desfazar la zapata para no afectar el registro existente | 4 | 22781 | 1402
15140 | De acuerdo al recorrido con diseño, se informa que la Delta de tierras del IDF, se instalará dentro del pasillo interior de la unidad, desde el acceso de serpaprosa hasta el área de oficinas de administración, procediendo con la demolición de pisos para su posterior reposición. | 2 | En recorrido se acordó que las deltas quedarían sobre el pasillo de la unidad lo caul se demolera el firme existente y se colocaran las deltas desde el acceso de sepaprosa hasta el area de oficina administrativa. | 1 | 22781 | 2559
15141 | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1040418 - 0 - RFI 66, se hace mención que la cortina y su mecanismo deberá ubicarse por fuera, el cual será con cortina motorizada, con esto deberá conservarse el ancho de la ventana que dejó el desarrollador, sin embargo de acuerdo a la visita de diseño, se procedió al cierre del ancho (se comparte evidencia), el cual se demolerá para respetar este punto. Solicitamos de su apoyo con la ratificación de estos puntos para la ventana del comedor. | 2 | se comaprte boletin RFI 65 VENTANA DE COMEDOR-5040, donde se actualiza la ubicación de la cortina por fuera, considerando el ancho de acuerdo a lo acordado en la reunion. | 1 | 22781 | 2559
15142 | De acuerdo a la visita de diseño a sitio, Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deberán pintar los soportes de los canalones ubicados en el area de patio de maniobras, las cuales no fueron pintados por el desarrollador y a la fecha ya presentan un cierto grado de oxidación | 2 | de acuerdo al recorrido en obra se indico que las mensulas que soporan el canalon deberan de ser pintadas por la presencia de oxidacion | 1 | 22781 | 2559
15143 | En los planos del comedor de asociados, se tiene considerado una barra con seno para uso de los asociados (nuevo desarrollo), en "planta" de esta barra se muestran unas puertas las cuales indican que deberá instalarse algún mueble bajo esta barra, sin embargo en el plano de muebles o detalles del comedor no está indicado este mueble. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué mueble se instalará y si deberá ser suministrado por el área de compras o por la contratista general (adicional) | 2 | el detalle del mueble en la barra del comedor se indica en el plano RFI 65 VENTANA DE COMEDOR-5040, enviado . | 1 | 22781 | 2559
15144 | De acuerdo a la visita de diseño a sitio, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si en los muros exteriores (block) de los sanitarios de asociados deberemos colocar algún panel (indicar que tipo) para el área de imagen creativa, así mismo, que nos indiquen que tanto deberemos abarcar con el panel en caso de que proceda su instalación | 2 | se compartio a diseño el boletin MURO DE BLOCK APARENTES, para dar respuesta a lo solicitado. En espera de comentarios de parte de Marketing. | 1 | 22781 | 2559
15145 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se colocará algún adosado en al faldón sobre las puertas de acceso de clientes y si deberemos realizar las preparaciones eléctricas para dichos adosados | 2 | la fachada se encuntra en revision porparte de Operadora la cual tiene que ser valdiada intrnamente por WM, para validar | 9 | 22781 | 1425
15146 | De acuerdo a la visita de diseño, se informa que se colocará plafón de tablaroca en el vestíbulo de acceso de clientes, (entre la nave principal y puertas de acceso), el cual en proyecto indica que debe ser un área sin plafón. Solicitamos de su apoyo para ratificar que si debemos instalar dicho plafón. | 2 | De acuerdo a la visita realizada se adjunta plano A-100c PLANTA DE PLAFONES-5040 y A-400b PORTICO DE ACCESO II-5040, indicando la colocacion de plafon en area de portico de acceso para ocultar las instalaciones, las luminarias quedaran suspendidas y a nivel del plafon | 1 | 22781 | 2559
15147 | Se informa que durante los izajes de las condensadoras del equipo de refrigeración, nos encontramos que los equipos no coinciden con las bases indicadas en los planos estructurales de la OC-01; las dimensiones por la parte exterior de las bases de los equipos son como siguen: Condensador "A" = 2.24x5.48 m Condensador "B"= 2.24x4.14 m. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen como procederán estos ajustes con los detalles pertinentes o indíquenos que procede. | 2 | Se adjunta plano ES-704_RACK DE CONDENSADORES_REVA y ES-704a_COMPLEMENTARIO CONDENSADORES_REVA, para dar respuesta con las simensiones indicadas. | 1 | 22781 | 2559
15148 | En el plano IE-07, la cedula 26 para la PTAR indica que el cobre desnudo debe ser del calibre 8; en los cuadros de carga del plano IE-12a y en el diagrama unifilar indican que el cobre desnudo debe ser del calibre 6. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el correcto | 2 | Se adjuntan planos DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, IE-07 ALIMENTADORES GENERALES 480V, IE-12a CUADROS DE CARGA GENERALES para dar respuesta a lo solicitado. | 4 | 22781 | 1402
15149 | En los planos ISSUE aparece un maquina de hielos (escarchadora) atrás del muro de preparado de frutas y verduras, sin embargo en la OC-01, ya no aparece, en su lugar, indica instalar una escalera marina. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que es lo correcto ya que tampoco aparece en el resto de instalaciones (hidráulica, sanitaria, refrigeración) | 2 | De acuerdo a la ultima actualizacion Mystique ya no se considera la maquina de hielo (escarchadora). | 19 | 22781 | 18
15150 | En los detalles hidráulicos, no se indica colocar una tuerca unión en las conexiones de los germicida con el fin de poderlos cambiar durante un mantenimiento preventivo o correctivo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 | La informaicon se enuentra indicada en el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1-5040 en la nota 11, donde se especifica la tuerca union mixta para los germicidas. | 1 | 22781 | 2559
15151 | En el corte longitudinal 02 del plano de panadería, indica que en el faldón de despacho de panadería, solo debe ir pintado en color White flour (SW7102), en obras similares este faldón se le instala el acabado hexagonal. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen que el acabado indicado en proyecto es el correcto o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15152 | En proyecto indica que las puertas corredizas del comedor deben instalarse por la parte interior del comedor; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si lo podemos instalar por la parte exterior del comedor, por cuestión de espacios dentro del área | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15153 | De acuerdo en la visita de store planning sistemas solicita dos nodos adiciones para impresoras en customer journey en el área de walmart.com. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15154 | De acuerdo en la visita de store planning sistemas solicita un nodo de datos y un contacto de energía normal para impresora, en el areá de asistente de gerencia yo recursos humanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15155 | De acuerdo en la visita de store planning sistemas solicita un contacto de energía regulada para el mini refrigerador en farmacia debido a las variaciones de voltaje de un contacto normal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15156 | En el plano A-100a indica que los piso de las áreas de subestación, Bodega de muebles y área de RPCTarimas deben ser por desarrollador (indicado con clave "D"), el cual, MRP indica que no lo tiene considerado dentro de su proyecto (adjunto captura del correo); por el cual deberá ser ejecutado por la contratista general como un trabajo adicional. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede yo nos compartan el boletín para las características de esos pisos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15157 | En el acceso hacia la cocina Deli, desde el área de Marketside, en una de las "caras" del muro indica que se le debe colocar glasbord, en obras similares, este pequeño muro se le coloca el mismo acabado que ve el cliente (acabado hexagonal). Favor de ratificar que en el pequeño muro (tras rosticero) debe instalarse el glasbord, como lo indica el proyecto; o indíquenos que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15158 | En el plano de inclusión, el mapa aptico del acceso por servicios al cliente, no tiene conexión con la superficie podoctactil (adjunto imagen) solicito de su apoyo para que ratifiquen que lo indicado en proyecto es lo correcto o indiquen si se emitirá algún boletín de ajuste | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15159 | Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el modelo y detalles correctos (en un boletín) de las celosías que debemos instalar en el área del comedor para esta unidad | 5 |  | 2 | 58 | 41
15160 | En los planos de proyecto indica que en el área de "sala de descanso" no lleva plafón de tablaroca, en obras similares si se coloca para proteger a los asociados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15161 | Por procesos constructivos y por la llegada tardía de los boletines para las preparaciones de la PTAR, se informa que el proveedor de la PTAR no tendrá listo sus equipos para recibir todas las aguas negras de la tienda, por lo que en la fecha de posesión se deberá contar con una bomba de achique que recolecte estas aguas negras del ultimo registro y los disponga hacia el cárcamo de demasías de la PTAR (ya construido por la desarrolladora) que a su vez, tendremos que activar las 2 bombas indicados en la Solicitud de información > 1038546 - 0 - RFI 11, y en la Solicitud de información > 1038754 - 0 - RFI 21, (las cuales hasta el momento no las a activado el desarrollador) ya que estas bombas retiran las aguas hacia el colector municipal | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15162 | Buenas tardes. En el plano planta arquitectónica alta A100-PA, en el área de bodega nos indican colocar piso de madera con estructura, pero nos están indicando que ya no se coloque, que se ampliará la escalera, se colocará lámina antiderrapante, se nivelara el piso y se resonarán los muros. Esto es a solicitud de la operadora. Saludos. | 2 | De acuerdo con el VoBo dando por EO a la solicitud de la modificación del alcance en la zona de "pasillo bodega", diseño nos damos por enterados, aclarando que esta modificación no deberá de generar ningún adicional, si no al contrario esto debería de representar un ahorro ya que se esta dando de baja un alcance indicado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
15163 | RFI#1 Referente al local residual en proyecto ejecutivi no se indica los alcanes de demolicion y desmantelamiento. En recorrido de inicio se comento que se deberia considerar el desmatelamiento de lambrines interiores y rodapies de vitrinas. Solicitamos su apoyo para emitir el boletin correspondiente sobre los alcances en este local. | 2 | No es alcance de este proyecto ejecutivo. | 9 | 22781 | 1425
15164 | RFI#10 Referente a la instalación de la alerta sísmica indicado en plano W-AS-01 no se indica un disparo de canalización hacia techumbre o fachad exterior, para la instalación de la antena receptora que generalmente ocupa la alarma SARMEX. | 2 | Es correcto, si se debe considerar la antena. Favor compartirnos una trayectoria hacia cubierta para poder generar boletín correspondiente. | 4 | 22781 | 1402
15165 | RFI#11 Referente al cuarto de rayos X se aprecian cajas eléctricas así como tablero eléctrico el cual se tendrá que desmantelar dejando vano que requieren su cierre. ¿Esto deberá realizase con blindaje de plomo y Tablaroca como esta construido el muro? | 2 | Si debería de considerarse como el resto de los muros de este cuarto. | 1 | 22781 | 2559
15166 | RFI#12 Referente a la farmacia en recorrido de obra con gerencia de walmart se indica que para el ingreso al area de farmacia este se debera realizar por una puerta de cristal y no por el mueblo como se tiene proyectado e indicado en plano A00F. Favor de emitir boletin de actualizacion. | 2 | Se liberó Plano llave en OC1 "A-100 Planta Arquitectonica_Plano Llave". ver carpeta correspondiente | 4 | 22781 | 1402
15167 | RFI#13 Revisando el Scope de suministros de material eléctrico se detecta el siguiente material faltante: Luminaria Construlita Downled 40w pplafónScope : 55 Requeridas en proyecto: 61 unidades LuminariaLampara de emergenciaScope: 0Requeridas en proyecto: 5 Unidades Solicitamos su apoyo con el área de compras para el ajuste del material faltante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15168 | Referente a la instalación de aire acondicionado y en particular a los ductos indicados en plano W-IAA-01; Administración de plaza indica que las descargas no pueden quedar sobre la fachada principal. Estas deberá descargar en fachada interior ubicada en azotea. Al contar con esta nueva trayectoria los ductos de descarga aumentarían 7m su longitud y subiría 3 metros en vertical, se solicita se evalúen estas nuevas trayectorias para determinar si la selección de los equipos de extracción y ventilación con los correctos. se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15169 | Retomando el RFI#10 si este sistema de alarma sismica va a estar enlazado con el supercenter, en plano W-AS-01 no se indica canalización y cableado de enlace hacia el super center ¿Cómo se realizara esta comunicación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15170 | RFI#16 Referente a las demoliciones indicadas en plano A-700 en este no se indica la demolición para albergar la nueva instalación sanitaria, así mismo no se cuenta con la especificación para sustituir l piso de concreto existente. >Solicitamos detalle constructivo para la reparación de estos pisos. | 2 | Se comparte boletín con el detalle para la ejecución de reparación de pisos. | 1 | 22781 | 2559
15171 | Referente a las cancelerías de fachada interior en plano A-700 se indica el retiro de los canceles con código C13-C15-C16 ubicados sobre eje 14 tramo A'-G. En plano de cancelerías A-605 no se indica la construcciones estos nuevos canceles ¿se deberá considerar el suministro de nuevos canceles? cabe a clara que los existentes no llegan a piso esta soportador en un muro poyo. | 2 | El último acuerdo fue que no se retiraran las cancelerías exteriores por solicitud de la plaza. Solamente se expresa en el A605 las nuevas cancelerias de acceso a la clinica, lo demás queda igual. | 8 | 22781 | 77
15172 | RFI#18 En plano de demoliciones A-700 se indica el retiro de piso y plafón en el area de rayos X; en plano de acabados A-100a no se indica acabado nuevo tano en piso como en plafón. ¿se deberán conservar los acabados existentes? | 2 | Es correcto, se deberán de conservar los acabados existentes en esta área. | 0 | 22781 | 829
15173 | Se envia plano de levantamiento de elementos estructurales no reflejados en proyecto y que interfieren con la nueva distribución,su evaluacion y resolución. Cabe señalar que no se tenía reflejado un eje de columnas paralelo al eje 4, contraventeos verticales, así como el hallazgo de muros de concreto armado de hasta 30cm de espesor, cortinas metálica obsoleta y postes de soporte en area de tapanco. Se recomienda realizar un levantamiento topo-arquitectónico por parte del proyectista ya que el descuadre del eje I reflejado en proyecto no es correcto. Se anexa plano de levantamiento y evidencia fotografica | 2 | Se liberó Plano llave en OC1 "A-100 Planta Arquitectonica_Plano Llave". ver carpeta correspondiente | 4 | 22781 | 1402
15174 | RFI#2 Respecto a la instalacion Hidraulica en plano W-IH-01 se indica que la alimentacion hidraulica para el local comercial generado por el area residual sera suministrado de la red hidraulica de la clinical el cual este consumo sera cargado al medidor de agua de consumo de la clinica. ¿Este criterio es correcto o se debera considerar un un ramal independeiente con su medidor y valvula independiente? | 2 | No es alcance de este proyecto ejecutivo. | 9 | 22781 | 1425
15175 | Retomando RFI#09 se requiere la modificación de plano de ductos W-AA-01 derivado a que la administración de plaza indica que los rejillas de inyección y extracción indicadas en fachad no pueden instalarse en ese punto ya que se cuenta con acabado de cantera y por imagen no puede modificarse. La opción de descarga deberá ser hacia una fachada interior ubicada en azotea por lo que se requiere evaluar la capacidad de los equipos de extracción e inyección proyectados ya que la nueva trayectoria requiere una vertical de casi 3 metros. se anexa fotografías de las condiciones actuales, así como un croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15176 | RFI#21 Referente a la especificación de rejillas lineales de inyección en proyecto se especifica marca INNES modelo TBL, por especificación del fabricante este rejilla su dimension de fabricación mínima es 4", en proyecto se indican rejillas lineales de 2.5" x 4 y 3´ respectivamente. ¿ Se de be considerar el cambio de la medida de la rejilla a un mínimo de 4" ? Esto generara un costo adicional por cambio de dimensión | 2 | Repecto a las rejillas lineales se obtuvo de los datos de ingenieria de Innes Aire, sin embargo, al no existir estos se cambian de tamaño. El de 2.5"x4' pasa a 4"x22" con conexión con dos ductos circulares de 6", el de 2.5"x3' pasa a 4"x16" con conexion con dos ductos circulares de 4", considerar cambios en plafon | 1 | 22781 | 2559
15177 | RFI#22 Referente a los alimentadores eléctricos en plano W-IEAL-01 se indica la cedula 05 - 8 cables de 30 y se especifica En plano W-IEDU-01 un interruptor modelo JDL36225. La duda es como se remataran los 6 cables de las 3 fases al interruptor antes mencionado ya que este solo admite un cable por fase. | 2 | Se adjunta detalle normativo para la conexión de los 2 cables de 30 por fase. y se anexa ruta donde se cargo detalle: Carpeta de "01 Interiores\ Intalación Electrica\ BOLETIN 3 - RFI#22_09Jun23.dwg" | 4 | 22781 | 1402
15178 | RFI#23 Refrentes a las excavaciones para las instalaciones sanitarias, se tiene el hallazgo de que ele material base encontrado esta compuesto en su mayoría por piedra basáltica y tezontle, por lo que no se podrá usar como material de relleno sobre tuberías sanitarias. Se deberá suministran material del relleno exentó de piedras. Esto genera un costo adicional. | 2 | Correcto Deberá usarse material de banco. | 0 | 22781 | 829
15179 | RFI#24 Derivado de las demoliciones de los muros poyo ubicados debajo de los canceles de local 13 estos fueron desplantados sobre un firme inferior, por loque la demoler se debe colar un sobrefirme para empatar niveles. se anexa imagen. Esto genera un costo adicional. | 2 | se deberá Colar un firme con malla electrosoldada de 6 x 6 x 10 x 10 con concreto hecho en obra F" C 200kg x cm2 | 1 | 22781 | 2559
15180 | RFI#25 Referente a la construcción del marco de concreto para la instalación de la puerta de emergencia, en plano A-601 el detalle H-01 no se muestra como será el anclaje de este marco a la losa existente. Se puede abrir caja 30 x30 x30cm y colar un muerto de concreto junto al armado del marco o bien instalar varillas con anclaje químico a la losa existentes. Estos trabajos generan un costo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15181 | RFI#26 Se detecta interferencias en excavaciones para la nueva instalación sanitaria. Se encuentra contratrabe con sección de 40 x 120 cm sobre eje B y H tramo 1-4, en cada ejes se cuenta con una contratrabe de 40x40 cm, así mismo los registros existentes no están en la posición indicada en proyecto. se anexa croquis de ubicación de elementos encontrados hasta el momento. Se solicita nuevo planteamiento de drenaje sanitario. | 2 | Se envia nuevo planteamiento de solución de Drenaje Sanitario. se anexa ruta donde se carga Boletin # 2 con propuesta de solución. Carpeta de "01 Interiores\ Intalación Hidráulica\ BOLETIN 2 - RFI#26_09Jun23.dwg" | 1 | 22781 | 2559
15182 | RFI#27 Referente al plano de ductos W-IAA-01 no se muestra las dimensiones de los ductos con derivaciones. Solicitamos su apoyo para actualizar el plano mencionado con las medidas de estos elementos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15183 | RFI#28 Referente al plano de ductos W-IAA-01 no muestra detalles de fabricación o especificación del banco de filtros de carbón activado. Solicitamos la especificación o detalle de este elemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15184 | RFI#3 Respecto a la instalacion sanitaria en plano W-IS-01 se indica un disparo del drenaje sanitario para el local residual. ¿Este tendra alguna ubicación especifica o solo se considerara dejar el tubo debajo del firme con un tapon ciego? | 2 | Dejar el tubo debajo del firme con un tapon ciego de acuerdo a Proyecto Ejecutivo | 1 | 22781 | 2559
15185 | RFI#30 Referente al área de farmacia solicitamos nos indiquen el alcance de proveedor del mueble, ya que en reuniones anteriores se menciono que el suministro del mueble incluye su cancel Y puerta de cristal. ¿ La pregunta es cual sera de la contartista para esta canceleria ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15186 | RFI#31 Referente al al proyecto eléctrico se detectan las siguientes inconsistencias: En el cuadro de cargas del tablero G. La Fase A en la suma de cargas tiene un total de 26655 w y en el cuadro de cargas marca 30119 w.La Fase B en la suma de cargas tiene un total de 25964 w y en el cuadro de cargas marca 29428 w.La Fase C en la suma de cargas tiene un total de 25588 w y en el cuadro de cargas marca 29052 w. En el circuito G5 del cuadro de cargas marca 486 w y sumando son 482 w. En el circuito G6 del cuadro de cargas marca 382 w y sumando son 180 w. En el cuadro de cargas del tablero F.En el circuito F4 marca 360 w y en el diagrama unifilar marca reserva. En el Diagrama Unifilar del Tablero G.En el circuito G11 marca 6 contactos y en el cuadro de cargas marca 3.En el circuito G30 marca 5 contactos y en el cuadro de cargas marca 4. En el diagrama Unifilar del tablero F.En el circuito F- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15187 | RFI#32 Respecto al plano W-IAA-02 Tubería de refrigeración muestra las derivación en Y del troncal hacia los mini Split. El contratista de la instalación indica que se deberá instalar válvulas Bench para regular el flujo a cada equipo. ¿Se requiere la instalación de estas válvulas? | 2 | No es necesario instalar las válvulas ya que se cumple con el arreglo tipo y las recomendaciones del fabricante. Como se indica en la siguiente imagen: | 1 | 22781 | 2559
15188 | RFI#33 Respecto al plano A-100 Planta Arquitectonica_Plano Llave con representación de mobiliario, compartido vía correo, en este se muestran en área de consultorios un mueble adicional el cual consta de una tarja y un mueble flotante encima de el. Este mobiliario no esta reflejado en el layout actualizado emitido el día 02 de junio de 2023, y el cual de implementarse requerirá suministro de agua y drenaje. Favor de confirmar si se implementara este mobiliario, así como la actualización de instalaciones hidrosanitarias en caso de aplicar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15189 | RFI#34 Respecto al tema de accesibilidad, en plano A-100a y plano A-800, se indica la instalación de guía podo táctil, pero no esta considerado la implementación del mapa háptico . ¿se debe considerar la instalación ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15190 | RFI#35 Revisando la documentación de mobiliario enviado vía correo, surgen las siguientes dudas: Mueble flotante en farmacia se representa con iluminación, si este se conecta con clavija o se alimenta de alguna caja eléctrica ya que en plano A-100d Plafón Reflejado Iluminación emitido el día 16 de junio se indican dos luminarias sobre el mueble.¿Se suministrara la tarja para el cuarto de aseo por parte de Walmart?¿las tarjas se suministran con mezcladora, canasta-contranasta y cespol? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15191 | RFI#36 A solicitud de administración de plaza comercial, indica que todas la canalizaciones de las diversas instalaciones que ingresen al local comercial se debera ejecutar por la fachada interior ubicacada en azotea. Se anexa reporte generado por plaza comercial. Solicitamos su apoyo para la distribución al proyectista y tome en cuenta estas solicitudes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15192 | RFI#37 Durante el proceso de remodelación se detecta que en las bajas pluviales se encuentran fisuradas en la parte de cambio de direcciona nivel de piso, se procede a hacer la reparación para garantizar la hermeticidad de las mismas , por lo que al realizar la reparación se detecta que las bajas están azolvadas con material ajeno, al fluyente que trasporta, por lo que se documenta que actualmente las bajadas no están funcionando correctamente. se solicita se recomiende a la administracion de plaza el desasolve de sus redes pluviales. se anexan fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15193 | RFI#38 Referente a la guía podo táctil en plano en plano A-100a y plano A-800 se especifica la guía podo táctil tipo Tapete de fibra de vidrio, el proveedor de la guía indica que para formato Walmart la especificación es del tipo botón de poliuretano. Solicitamos nos indiquen cual se debe de suministrar, de requerir el cambio al modelo tipo botón genera un costo adicional. Se anexa fotos de los modelos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15194 | RFI#39 Revisando los planos de AA emitidos en el boletín 6: surgen las siguientes dudas: Plano W-IAA-BO2 se muestran las derivación hacia las unidades evaporadoras, en simbología no se indica si estas derivaciones se ejecutaran con una y de cobre estándar o se deberán ejecutar con derivaciones Branch (se anexa imagen) ya que estas son las que se deben emplear para los equipos VRF. Plano W-IAA-BO2 se indica la siguiente nota: NOTA IMPORTANTE.PARA EL EQUIPO UE-01, DEBERÁ VERIFICARSE CON EL PROVEEDOR E INSTALADOR FINAL EL TAMAÑO DE LA TUBERÍA QUE VA DESDE EL CONDENSADOR EXTERIOR HASTA LA PRIMERA DERIVACIÓN, YA QUE EN CATALOGO SE INDICA DE 15.9∅ Y 31.8∅, PERO EN EL DATABOOK SE INDICA TUBERÍA DE 19.1∅ Y 31.8∅ a nuestra consideracion esta selección de diámetro debe ser respaldado por el calculo realizado por el proyectista y no definido por el instalador por lo que se solicita se defina el diámetro a emplear en la instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15195 | RFI#4 En plano de albañileria A-600 se indica un muro tipo 3 con altura de 1.80, Observando el plano arquitectonico A-100 en esta ubicación se representa una cortina antibacteriana. ¿Se debe construir este muro o se instalara la cortina? | 2 | Favor de enviar el eje del muro al que se refiere la observación. | 1 | 22781 | 2559
15196 | RFI#40 Referente al plano de alumbrado W-IEA se especifica el modelo de lampara para sala de espera y recepción costrulita mod. Vector (medidas 1200x49x58mm) estas se instalaran sobre lecho bajo plafón reticular y las luminarias sobre escritorios de consultorios son Costrulita mod. Ultraslim (medidas 1210x24x13mm) instaladas en plafón ciego. Ponemos a su consideracion el evaluar si no están invertidas las especificaciones de luminarias ya que el modelo Slim iría mas acorde con el plafón reticular y logrando el efecto que se muestra en el render. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15197 | RFI#41 Por indicación de Walmart se realiza el muestreo de los muros existentes de rayos X en busca de verificar el blindaje de plomo. Cabe señalar que se hicieron aperturas de 2x2 cm para buscar el material de blindaje por lo que no se puede garantizar que el muro cuente en su totalidad con este material. Se anexa croquis de levantamiento y evidencia fotográfica. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15198 | RFI#42 Referente a los adosados luminosos indicado en plano A602 Detalles constructivos II, no se indica en proyecto electrico como se aliemntara de energia esta señaletica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15199 | RFI#43 Referente a la instalación de voz y datos en plano W-IVD-01 se indica la instalación en el site de aun gabinete de pared. Por diseño del fabricante este abate hacia la izquierda, por lo que la posición de proyecto no es viable, se propone reubicar al otro extremo del cuarto. así mismo no se indica la altura de instalación. Se anexa fotos con la reubicación del gabinete y una altura de instalación de 1.70M a la parte inferior, favor de indicar si esto es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15200 | RFI#44 derivado de las fuertes lluvias, se detecta que la pendiente de la plazoleta de acceso tiene pendiente hacia el accesos de plaza así mismo que la rejilla pluvial a lo largo de la fachada no tiene capacidad de desalojar el agua o esta se encuentra azolvada en algún punto, ocasionando que el agua ingrese al local así como al acceso de plaza. Esta acumulacion de agua cocacionara filtracion por los mutos de durco y tablaroca de fachada ocacionando su degradacion prematura asi como el daño a la loseta vinilica Este RFI es informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15201 | RFI#45 Derivado del recorrido del día 14 de julio realizado con Walmart operadora Diseño, se solicita la instalación de un nodo de datos y un contacto regulado para la instalación de la impresora de rayos X. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15202 | RFI#46 Derivado del recorrido del día 14 de julio realizado con Walmart operadora Diseño, se solicita la reubicacion del contacto y nodo destinados para la pantalla de CCTV ubicada en la oficina administrativa, la cual se instalara sobre muro a una altura aproximada de 1.80 m sobre nivel de piso. | 2 | Enterado, favor de Ejecutar como se establecio en recorrido a una altura de 1.80m | 1 | 22781 | 2559
15203 | RFI#47 Derivado del recorrido del día 14 de julio realizado con Walmart operadora Diseño, Se menciono que se contrataran servicio de línea telefónica de un proveedor externo. Se indico que no se tiene considerado en proyecto canalizaciones vacías para estos servicios. ¿se deberá considerar estas canalizaciones ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15204 | RFI#48 Derivado del recorrido del día 14 de julio realizado con Walmart operadora Diseño, Se indico el retiro e instalación de nuevo plafón falso para la ejecución de nuevas instalaciones eléctricas del área de rayos X. Se solicita compartan la guía mecánica de rayos X para saber la ubicación de los servicios requeridos. | 2 | La Guía Mecánica de Rayos X, ya se encuentra cargada en la siguiente Ruta: | 4 | 22781 | 1402
15205 | RFI#49 Derivado del recorrido del día 14 de julio realizado con Walmart operadora Diseño, Se solicito se considere el cambio del color de los muros interiores, los cuales en proyecto se indican de color blanco, se propone un color mas calido colo rhueso claro. Solicitamos su apoyo con el nuevo codigo y marca del color . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15206 | RFI#5 Referente a los trabajos de adaptación de local durante los trabajos de demolición y desmantelamiento, momento de realizar el desmantelamiento del piso laminado existente se tiene el hallazgo de la presencia de múltiples grietas con separaciones de 5 a 10 mm en las losa de piso existente esta compuesta de dos losas la primera con un espesor de 12 cm y la segun de 20 cm aproximadamente se aprecia un refuerzo con malla electrosoldada. Estas fallas en la losa puede ocasionar que se presente ruptura en el nuevo acabado cerámico de los pisos, los cuale no estarian cubiertos dentro de la garan | 2 | Favor de enviar evidencia fotográfica y layout indicando las áreas que afecta este hallazgo | 37 | 22781 | 179
15207 | RFI#50 Retomando el RFI#44 Como fue solicitado se presenta la propuesta para abatir el ingreso de agua pluvial por la puerta de emergencia. Cambiar la cara exterior del muro de tabla roca de proyecto por tabla cemento, construir un sardinel de 15x15cm a lo largo del muro de Durock para evitar la filtración de humedad por la parte inferior, instalar una coladera modular tipo Tyler a la ancho de la puerta de emergencia misma que será conectada a la trinchera existente (cable aclarar que esta solución puede llegar a no ser efectiva en lluvias atípicas que rebasan la capacidad de coladeras y colectores pluviales existentes de plaza comercial) se recomienda que sea estudiado por un especialista. Se anexa croquis | 2 | Adelante con el cambio de muro de tablaroca por tabla cemento en la cara exterior de la Clinica que da al estacionamiento, asi como la construcción del sardinel de 15 x 15cm a lo largo del muro de Durock. | 1 | 22781 | 2559
15208 | RFI#51 referente a los plafones reticulares, y en particular en pasillos se tiene un ancho de pasillo de 1.25m . Este palfon va modulado a 0.61 cm por lo que sumando las dos galletas proyectadas en pasillo da 1.22 cm + el perfil de algulo al perimetro suma 1.24cm por lo que queda 5mm de olgura en ambos extremos. Se requiere colocar un angulo adicionado a un perfil te para cubir este claro de luz. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15209 | RFI#52 Revisando el boletín 12 y en particular en el plano W-IEAL-B01 se indica que el alimentador será conectado en nicho de medición existente. Se había comentado que el nuevo punto de conexión de los alimentadores seria en el tablero principal de plaza ubicado en la subestación. Solicitamos de su apoyo a confirmar donde será el punto de conexión definitivo ya que se debe fincar le pedido del cable y este se vende metrado a la distancia solicita y en caso de requerir extenderlos no va hacer posible ya que no esta permitido empalmes en alimentadores principales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15210 | RFI#53 Referente al plano de alumbrado W-IEA-B01 no se muestran ni especifican la luminarias de emergencia. En plano de contactos se muestran 4 contactos para este fin. Su apoyo para validar la cantidad de luminarias a instalar en el proyecto así como la actualización del listado de suministros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15211 | RFI#54 Revisando las guías mecánicas surgen las siguientes dudas: • La tubería para las canalizaciones ¿qué material se requiere galvanizada pared gruesa o delegada o bien PVC uso pesado?.• Los registros en piso y muro solicitados para recibir tubería de 3 y 4” de diámetro ¿por el tamaño de tubería a recibir y su dimensión estos se deberán fabricar, que materiales se debe emplear: lámina galvanizada o lamina negra y en que calibre?• Los contactos que se muestran en guía, ¿estos deben esta canalizados hacia los registros mostrados en guía o son independientes a la instalación del equipo de rayos X? ¿Qué altura deben llevar y tipo de contacto a emplear?• ¿Se deberá considerar suministrar los tableros eléctricos de distribución y accesorios como contactos, lampars de advertencia etc.? Serviría de mucho un isométrico con las canalizaciones y un reporte fotográfico de las preparaciones ejecutadas en otros proyectos, esto con el objetivo de precisar los re | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15212 | RFI#55 En recorridos anteriores con administración de plaza se solicito considerar el cambio de color de la cortina metálica de farmacia. En proyecto se indica color natural y se solicita que se cambia a color blanco para mantener la imagen interior de plaza. Este cambio de color genera un costo adicional. ¿se considerara el cambio ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15213 | RFI#56 Referente a la conexión de los alimentadore principales en subestación de plaza oriente se infirma que este tablero principal no cuenta con respaldo de energía suministrada por una planta de emergencia. Por lo que en caso de falla de suministro por parte de CFE la clínica quedara sin energía eléctrica. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15214 | RFI#57 Derivado de la reunión vía zoom, se genera este rfi para validar los alcances para la contratista en el área de rayos x, los cuales se incluye la demolición de muros y recuperación de plomo, así como la ejecución de las instalaciones necesarias para la conexión del equipo de rayos x, construcción de nuevos muros plomados, retiro de loseta cerámica existente demolicion de pisos para albergar nuevas instalaciones (indicadas en guía mecánica). Se aclara que el suministro y procesamiento del material residual de plomo será manejado por el proveedor ABG. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15215 | RFI#58 Derivado del recorrido realizado el día 20 de julio en conjunto en personal de Walmart, se solicita la reubicación de los servicios eléctricos y datos para las computadoras del área de membresías, se considere la instalación de una pantalla de 0o pulgadas. Así mismo se considerara el refuerzo de triplay y canes de madera para el cambio de las pantallas de recepción de 50 pulgadas por unas de 65 pulgadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15216 | RFI#59 Derivado de la visita del proveedor del sillón dental, se requiere el ajuste de las preparaciones electromecánicas en piso para poder instalara el sillo, requieriedo estas sean agrupadas en un area de 20x20cm. Se anexa minuta de recorrido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15217 | RFI#6 Respecto a los acabados en muros indicado en plano A-100a y en particular al área de rayos X , se indica muro de plomo existente. Este muro esta compuesto por un sándwich de Tablaroca con núcleo de lamina de plomo, el cual en su cara interior ya presenta desgaste y hay cajas eléctricas obsoletas que deberán ser retiradas. ¿se deberá considerar un resane y pintura a estos muros o se dejara en su estado actual? | 2 | Correcto, se debera de considerar resane y pintura antibacterial como se indico en la visita a sitio. | 1 | 22781 | 2559
15218 | RFI#60 Como fue indicado durante la reunión vía zoom del día 24 de Julio, se indica que el proveedor Redwood será el encargado de realizar el diseño de la cancelería del área de farmacia, emitiendo un boletín con el diseño y especificación del cancel, para que sea fabricado por la contratista principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15219 | RFI#61 Derivado de la conferencia del proveedor Powernet encargado del enlace de fibra óptica con el area de Sistemas Walmart el dia 25 de julio del presente año, nos comenta que se autorizo la instalación de un Rack de piso, el cual ya fue presentado en sitio. Se solicita la actualización de la nueva distribución del cuarto de sistemas ya que impacta con la ubicación del sistema de alarmas y energía regulada y equipo minisplit. Se anexa minuta generada con el proveedor Powernet. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15220 | RFI#62 Derivado del recorrido realizado con el proveedor del mobiliario Redwood se solicita la instalación de refuerzo de madera en los muros de descanso medico para la instalación de la barra de servicio y repisa para microondas. Se anexa croquis de ubicación de elemento y minuta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15221 | RFI#63 Se pone a consideración si se deberá instalar esquineros de protección en la aristas de los muros de Tablaroca. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15222 | RFI#64 Se notifica por este medio que los equipos de AA minisplit suministrados por le proveedor Carrier, se contacto al proveedor para validar si los modelos son equivalentes, a lo que responde que son de mayos capacidad por lo que los diámetros de tubería proyectados no corresponden al requerimiento de estos equipos. Así mismo fueron suministrados termostatos, estos no están indicados en proyecto. Solicitamos de su apoyo para coordina estas nuevos requerimientos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15223 | RFI#65 En SCOPE en la partida de equipamiento se enlista un panel decorativo Anazasi Crown Y0286, revisando el proyecto no se detecta donde va instalado. Solicitamos nos indiquen donde se aplicara este acabado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15224 | RFI#66 Referente a la instalación de la caja Rotary y derivado de la visita del proveedor de la instalación se genera la minuta 22 con requerimientos para su instalación, dentro de las cuales destacan el espacio libre requerido para su instalación el cual indica que se deberá contar con una altura libre por encima de la caja de 25 a 30 cm. Se anexa ficha técnica de la caja a instalar. Se solicita se coordine estas solicitudes con el proveedor del mobiliario para su consideración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15225 | RFI#67 Referente al sistema de tierras en plano W-IEST-BO1 se indica la cedula (08) 2-4d 2T=53mm que vienen de subestación. En Plano W-IEAL-BO1 de alimentadores se indica cedula (F) 8-30 2-4d 2T=53mm que vienen del nicho de medición. Surge la duda si los cables desnudos del sistema de tierra son los mismo que los de los alimentadores o va a existir redundancia de estos cables. | 2 | Se comparte la respuesta del proyectista: Los planos de sistema de tierras y planos de alimentadores hacen referencia a la misma información, es decir, no se duplican los cables desnudos. La cédula es : (08) 2-4d 2T=53m Son dos cables desnudos del calibre 4 porque son dos tuberías, un cable por cada tubería de 53 mm. | 4 | 22781 | 1402
15226 | RFI#68 Referente a lo platicado en sitio con el proveedor redwood sobre el tema del espacio requerido para las instalaciones que correrán internamente sobre el mueble. Se notifica que se requiere colocar una cama de tuberías con un ancho inicial de 35 cm, esto se debe a que las instalaciones especiales deben contar con su canalización independiente por temas normativos. Exponemos esta información para que se considere en el diseño del mueble de recepción en caso de querer ocultarlas, ya que normalmente estas canalizaciones quedan aparentes en la parte baja interior del mueble. Este RFI es informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15227 | RFI#69 Referente a las preparaciones para la instalación de la caja Rotary Servicios Financieros confirma los siguientes requerimientos: Contacto de energía regulada - dispositivo de alarma de la caja de valores deberá conectarse a CAE Cabe señalar que en proyecto se tiene considerado contacto normal y los dispositivos de alarmas fueron eliminados para la caja Rotary de recepción en el Boletín #6 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15228 | RFI#7 Referente al cuarto de rayos X en plano A-700 se indica que las puertas interiores (audiometría y cabina de radiólogo) serán desmanteladas, así mismo se indica la puerta de acceso a rayos X con el código C1.11 el cual no indica cual será su alcance. Cabe señalar que estas tres puertas no se indica en planos de proyecto ser suministradas de nuevo. ¿Se debe considerar el retiro y suministro de las mismas o bien considerar el alcance algún manteamiento? | 2 | Las puertas se reutilizarán de acuerdo a la nueva configuración del Proyecto | 1 | 22781 | 2559
15229 | RFI#70 En recorrido del día 03 de agosto con operador de clínica, se solicita la instalación de refuerzos en muros de trabalroca del área de insumos para la instalación de muebles flotantes. Se anexa minuta 24 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15230 | RFI#71 En recorrido del día 03 de agosto con operador de clínica, se solicita que la película de seguridad instalada en canceles de fachada sea transparente , adicional a esta se coloque un vinil de color solido. Solicitando su apoyo para la especificación de material a emplear así como el color. Se anexa minuta 24 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15231 | RFI#72 En recorrido del día 03 de agosto con operador de clínica , el proveedor Quest Diagnostics solicita se considere la concentración de sus servicios en una sola área, indicando que para le procesamiento de muestras, se requiere servicios eléctricos y de datos para una pc, impresora, centrifugadora, 2 refrigeradores y el requerimiento de traja o lavabo esto deriva en el ajuste del ancho de la puerta par la instalación de mesa de trabajo. SE deberan confirmar estos requerimientos con el operados Quest Diagnostics Se solicita se emita el boletín con los nuevos requerimientos electromecánicos de las áreas mencionadas Se anexa minuta 24 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15232 | RFI#72 En recorrido del día 03 de agosto con operador de clínica y nuevos negocios, se solicita se considere el aislamiento acustico en plafones de consultorios para reforzar la privacidad del area. Se anexa minuta 24 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15233 | RFI#8 En plano de alumbrado W-IEA se indica que las luminarias del local de rayos X son existentes, esta no se encuentran en sitio fueron retiradas por el locatario anterior. Así mismo no se indica nueva canalización y cableado para esa misma área. Solicitamos el boletín que indique la cedula de cableado para la iluminación del local mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15234 | RFI#9 Durante los trabajos de demolicion se tiene el hallazgo de un contraventeo vertical ubicado sobre el Eje H Tramo 1-4 el cual paso por el centro del local de odontologia y oficina administrativa. Se anexa evidencia fotografica | 2 | Se liberó Plano llave en OC1 "A-100 Planta Arquitectonica_Plano Llave". ver carpeta correspondiente | 4 | 22781 | 1402
15235 | Con referencia al plano SM-PCI-03-6206 del sistema contra incendio, no se cuenta con alcances y simbologia para colocar aspersores en el area de oficinas frontales y de trastienda. Favor de confirmar si es correcta la observacion, ya que de ser asi se recomienda reconciderarlo por temas de seguridad y a su vez se recomienda revisar con el area de cumplimiento de Walmart, para que se confirme si cumple con lo que solicita proteccion civil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15236 | BUENOS DIAS EN PLANOS DE ACABADOS NO NOS MARCA RODAPIE DE TRIPLAY EN AREA DE OMNICANAL DE ACUERDO A LAS ESPESIFICACIONES, ESTO SE DEBERIA DE INSTALAR. SE QUEDARA COMO VIENE EL PROYECTO O SE ADICIONARA EL RODAPIE ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15237 | Buen día En relación al plano ES-402, indica refuerzo en estructura entre los ejes B´-7-C-8 respectivamente, en el anterior se indica gráficamente los josit a reforzar y los detalles del plano ES-402a se indica en dibujo nombrado " JOIST ADICIONAL J-1 DE REFUERZO sin embargo no trae detalles de conexión de ser así requerimos detalles de conexión y distancia entre ambos. Además, cabe indicar que la estructura no podrá colocarse en una sola pieza por lo que se tendrá que seccionarse debido a las camas de instalaciones existentes, favor de compartirnos detalles de unión de estos refuerzos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15238 | En la nueva salida de emergencia de la fachada principal no indica iluminación alguna en el cubo de las escaleras así mismo no tenemos indicado la instalación de puerta en la parte de abajo, quedando así el vano abierto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15239 | En referencia al recorrido de entrega en SC TAPACHULA se informa que se solicitó en rfi numero 1036067 con fecha 16 de mayo el acabado para las bajadas de instalaciones para la nueva vitrina de pasteles ubicada servicio de panadería, la cual se tuvo la siguiente respuesta: Se carga en Tririga BOLETÍN 06 TRABAJOS TRAYECTORIA VITRINA PASTELES-4072, para los trabajos para la nueva trayectoria de refrigeración para la vitrina de pasteles, el cual se deberá de considerar bajar en la última vitrina alta colindante al área de despacho de tortillería, colocando un cierre de panel de yeso entre la vitrina y el muro del área de despacho, para las trayectorias de piso se pasarán dentro de 2 PTR de 4”x4” hasta llegar cerca de las vitrinas bajas, posterior se recubrirán de epoxico del color rojo, similar al del área de despacho de tortilleria, estos trabajos se deberán de coordinar con el proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15240 | En plano SM-PCI-01-6206, indica que se colocaran nuevos equipos en el cuarto de bombas para el SCI, por lo cual se tienen los siguientes comentarios derivados de estos trabajos: El proveedor de SCI informa lo siguiente:1.- La información que enviamos ayer (PROPUESTA 1), esta con entrega de 20 semanas, este podemos rebajarle por lo menos 4 semanas en la entrega (PROPUESTA 2), tal vez un poco más ¿aceptan el cambio? En temas de calidad son equiparables: motores, bombas y controladores cumplen con FM, el tema más allá del tema comercial es el tiempo de entrega, pero en costo es prácticamente igualNos comentan por favor si aceptan el cambio o se quedan con la marca anterior (fairbanks) para proceder con las compras.Se adjuntan fichas técnicas con la nomenclatura de (PROPUESTA 1) y con nomenclatura (PROPUESTA 2), la del tiempo más corto de entrega.2.-El espacio existente del cuarto de bombas | 2 | Como ya se reviso previamente este cambio requiere una OCR que esta en tramite | 9 | 22781 | 1425
15241 | REFERENTE AL PLANO SCI 01 SE INDICA EN CEDULA DE MATERIALES QUE PARA DICHA INSTALACION ES TUBERIA ACERO SOLDABLE EN DICHA TABLA EN EL RUBRO DE CONEXIONES SE INDICA QUE ESTAS PUEDEN SER SOLDADAS O ROSCADAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER YA QUE EN ESPECIFICACIONES DE WM SE NOS INDICA QUE LAS CONEXIONES PUEDEN SER SOLDABLES , ROSCADAS O RANURADAS ADJUNTO PARRAFO DE ESPECIFICACIONES POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU VoBo AGRADECIENDIO SUS RECOMENDACIONES ) MATERIALES 3.1) TUBERÍA ENTERRADA PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO a) Tubería de acero al carbón: ASTM A888, ASTM A74, ASTM A126. 1. Accesorios: ASTM A888, ASTM A74, ASTM A126, de grosor estándar. 2. Juntas: ASTM A888, ASTM A74, ASTM A126, con empaques de goma. 3. Acoplamientos mecánicos soldado o roscado: Abrazaderas de hierro maleable, con empaque en forma "C", tuercas, arandelas y pernos de acero. 3.2) TUBERÍA APARENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO a) Tuberí | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15242 | Con relación al RFI enviado el día 28 de junio, con ID 1038128, se solicita solución final a lo requerido. | 20 |  | 2 | 91 | 41
15243 | Se revisa paso de tubería en faldón de salchichoneria con gerente de la unidad Javier Perez y Subgerente Jose Sarabia, los cuales indican que por seguridad alimentaria no puede quedar el paso de las tuberías sin sello, a solicitud de los responsables de la unidad se aplica espuma de poliuretano y se perfila, al hacer nuevamente el recorrido indican que el acabado debe ser el mismo al faldón , por lo tanto se requiere su apoyo a esta oportunidad. Anexo imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15244 | Se informa que en cubierta los sellos existentes se identifican distintos deterioros en cuanto a todo el sellado de la lámina, esto va contemplando pijas perimetrales que sujetan las láminas, molduras, accesorios y algunas perforaciones que ya tiene la cubierta, los policarbonatos no cuentan con material suficiente y en ciertas zonas lo sellos están quebrados (se adjunta reporte fotográfico). ¿se realizará el cambio de estos sellos o alguna otra actividad completaría para evitar futuras goteras y daños a instalaciones, mercancías? | 2 | Al no ser un alcance de proyecto, recomendamos que los trabajos se soliciten y ejecuten mediante OT de Mantenimiento | 9 | 22781 | 1425
15245 | Como proceder ante el movimiento entre la techumbre y la fachada, dado que en el izaje de material a techumbre se alló este movimiento. | 2 | Lo que entendemos en lo que describe, es que hay movimiento del elemento fachada (suponemos se ladea) al momento de realizar la elevaciÃ³n del material. Al tratarse de un hallazgo se recomienda Ãºnicamente realizar los trabajos apegados en materia de seguridad e higiene en las obras, evitando lo menos posible recargarse sobre los elementos mencionados, ya que no se tiene algÃºn alcance adicional de los trabajos de reforzamiento para fachadas. | 1 | 22781 | 2559
15246 | De acuerdo a RFIs emitido con ID 1031632, sobre servicios electricos para refirgeradores frente a sanitarios de clientes, les comento que ya se reviso con el equipo de store planinng y solictan estos servicios para estos equipos, por lo que solicito de su apoyo con boletin correspondientes pata estos servicios. | 2 | Se carga boletín correspondiente a la carpeta de BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
15247 | Con relación a los trabajos realizados en los desagües de las líneas sanitarias del búnker de carnes se realizó un desazolve con cola de cochino, sin embargo se ha presentado nuevamente un rebosamiento de agua y no se tiene alcance de proyecto en desazolves de las lineas. Te adjunto foto y video del desazolve realizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15248 | ¡Buen día! A quién corresponda De acuerdo a la visita del personal que ejecutara el proyecto de la PTAR de esta obra nos comentan que ellos tienen planos totalmente diferentes a los que nosotros tenemos, en revisión coincidimos que es correcto, podrian confirmarnos si cambiaron de acuerdo a los que tenemos cargados en Tririga, en caso de ser asi podrian enviar el boletín con los nuevos. Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios. Saludos cordiales | 2 | se comenta que se cargo a Tririga la actualizacion de la PTAR, se comparte la ruta (Jiutepec-02Exteriores-08 Planta de Tratamiento-BA Jiutepec Fuentes IH-01-Jiutepec Fuentes-DU 01. dwg , Los archivos PDF se encuentran nombrados de la siguiente forma: DU-01 PLANTA HIDRAULICA BA JIUTEPEC FUENTES y IH-01 PLANTA HIDARULICA BA JIUTEPEC FUENTES. | 14 | 22781 | 9
15249 | En referencia a la reunion del dia 28 de abril se informa que se esta en espera de boletin para los trabajos de reubicación del protocol B, y asi reprogramar los tiempo del programa de obra. | 2 | SE ESTA TRABAJANDO EN ELBOLETON LA INFORMACION RECIBIDA, SE DARA VISBILIDAD A TRAVES DE SU GERENTE DE CONSTRUCCION WM | 9 | 22781 | 1425
15250 | En referencia a la reunión via zoom del dia 28 de abril, sobre los trabajos que se van a ejecutar de la reubicación de la estructura para el Protocol B, se solicita su apoyo ya que se envio RFI # 1035388 del dia 02 de mayo del presente solicitando dichos boletines en el cual me indica que estan en proceso de revisión; por lo tanto se requiere se envie para iniciar los trabajos, Nota: Planos de acabados de muro y plafones, Instalaciones Electricos, Instalaciones Aire, Instalaciones especiales, Instalaciones de gas, Acabados de piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15251 | Buen día por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: De acuerdo a el plano de detalle muebles de madera no contamos con el detalle del mueble de pickup, podrian suministrar el detalle en un boletin por favor Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15252 | De acuerdo a los trabajos que se estan ejecutando en la unidad se informa que gerencia de tienda solicita por temas de operación la instalación de evaporador en area provisional de carnes para evitar sanciones por parte de la empresa ECOLAB. | 2 | Todo adicional que no estÃ© indicado en proyecto y que no forme parte del alcance, se deberÃ¡ de realizar mediante una solicitud de OT y el gasto correrÃ¡ por parte de la unidad. | 9 | 22781 | 1425
15253 | ¡Buen día!Por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto: Deacuerdo a el plano de diagrama unifilar nos indica que el tablero HA y tablero HB no van conectados a la planta de emergencia, de la misma manera lo indica en las especificaciones de Walmart CI-20-051 Emisión 2021 Planta de emergencia mi bodega aurrera y bodega aurrera no se considera respaldo de los equipos de aire acondicionado, esto se quedara tal cual aplica el proyecto o se considera una conexion de los equipos de aires acondicionados a la planta de emergencia, de ser asi favor de cargar boletin.Saudos cordiales. | 2 | se comenta que el proyecto al ser una Bodega Aurrera y de acuerdo al CDP-02 Electrcio este nos indica que no se debe respaldar el Aire Acondicionado con la Planta de Emergencia, por lo que se debe contemplar estas caracteristicas al proyecto. | 1 | 22781 | 2559
15254 | En referencia al segundo recorrido de la uvie se informa que solicita el cambio de interruptor de 200 A con ka de 18 a uno de 200 con ka de 35 ya que de acuerdo a lo estupulado en los detalles de recorrido indica lo siguiente: El interruptor principal 3P-200A del tablero HA1 tiene una capacidad interruptora de 18KA que no es adecuada para aislar una corriente e cortocircuito aproximado de 22KA (debe tener una capacidad interruptiva de 35KA en 480V). Se informa que dicho interruptor fue suministrado por compras wm, por lo tanto se solicita su apoyo a esta oportunidad para se tenga el VoBo de la UVIE. Adjunto acta levantada por la UVIE y listado del suministro del material | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15255 | De acuerdo a guía mecánica ES-100 PLANTA DE CIMENTACION DE PROTOCOL, se solicita su apoyo indicando la medida requerida para las anclas ya que en dicho plano detalles del ancla indica una medida de 19mm, y en ese mismo plano en el detalle de la placa los barrenos indican anclas de 25mm. Definir el alcance correcto. | 2 | Se reviso con el especialista y se deberÃ¡ de considerar anclas de 1â€�, por lo que se comparte plano actualizado, por favor revisen la carpeta "Boletines" en el ID de Tririga. | 9 | 22781 | 1425
15256 | En referencia a los correos que se han enviado apartir del 6 de junio del 2023 sobre el movimiento y reubicación de trayectoria de fibra optica, se informa que el dia de ayer se presento personal de telmex ing. Javier Hernandez a verificar el movimiento de fibra optica que se encuentra obstruyendo el acceso al rack B haciendo mencion que los alcances de Telmex no llegan a cubrir los trabajos solicitados de movimiento y reubicación; ya que son instalaciones internas y particulares de Walmart, por lo que nos sugiere que el especialista de sistemas tendría que realizar dicho trabajo. Pues Telmex llega solamente hasta la roseta óptica FTTH, y la fibra óptica que se necesita reubicar está delante de esta, quedando descartado que el movimiento lo ejecuten ellos. Adjunto imagenes en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15257 | Con referencia al RFI con ID 1038067 enviado el día 27 de junio del presente año, se envía evidencia fotográfica del muro de panadería dañado, el cual es colindante con la cámara de congelados de amasijo. Para su consideración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15258 | En referencia al recorrido del dia 21 de junio del presente, se informa que gerencia de tienda y E.O. solicitan el cambio de muro perimetral de la areas de amasijo, gerencia, sala de juntas, consumos internos, mantenimiento y alto valor el cual no viene como alcance de proyecto y comentan que dichos muros estan dañados por humedad por las camaras anteriores, por lo tanto se solicita su apoyo a esta oportunidad si se atiende la solicitud ya que seria adicional a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15259 | En referencia al recorrido con el gerente de tienda Lic. Veronica Gonzalez solicita apoyo con el cambio de piso en el área de amasijo y cocina deli ya que se encuentra deteriorado, se informa que se le indicó que de acuerdo al alcance de proyecto de mantenimiento no está considerada dicha área por lo que se envía reporte fotográfico para validar con diseño y si se tomara en cuenta la solicitud. | 2 | Referente al estado de los pisos de estas áreas durante la visita a la unidad en la etapa de levantamiento, no se detectaron estos pisos tan dañados y debido a que son áreas donde no se tienen mayor intervención respecto al proyecto de refrigeración, no se indicaron los trabajos de cambio de acabados. Aunado a esto debido a los equipos actuales que se tienen tanto en amasijo como en tortillería se tendrían que retirar temporalmente tanto los hornos, fermentadora y tortilladora, lo cual puede provocar ciertas afectaciones en ellos ya que en el proyecto no se tienen alcances de sustitución de estos equipos. | 1 | 22781 | 2559
15260 | En referencia a guía mecánica ID-04 VOZ Y DATOS , indica la salida de los nodos del rack existente en la parte trasera del departamento de carnes, al hacer el levantamiento en sitio encontramos que es un rack que no tiene swich de datos, todo el rack es de voz, para lo cual pido apoyo en definir cuál será el alcance correcto para esta partida, o bien adjuntar boletín con reubicación de cableado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15261 | Buen día por este medio se les comunica que la PTAR ya se encuentra en ejecución derivado de que la posesión es el día 27 y la visita con protección civil es el día 27 de octubre no alcanzamos a tenerla funcional para esa fecha, siendo asi es necesario colocar un ByPass o que se nos indique como se realizara la captación de los sistemas sanitarios y la alimentación de agua tratada hacia la tienda. Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales. | 20 |  | 2 | 91 | 41
15262 | De acuerdo al plano A403-ECOMMERCE y Planos de detalles diversos referente al muro de panel de yeso en area de Ecommerce y Electronica nos indica que seran reforzados con postes estructurales y sujeto a la estructura con esparrajos y angulos(unistrut) soldados a estructura, Nos pudieran ayudar si es correcto la indicacion ya que normalmente estos muros van reforzados con PTR desde nivel de piso a estructura, saludos gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15263 | En referencia a recorrido y a la revisión que se realizo para el desmantelamiento de los equipos del sistema ansul se informa que se encuentran deteriorados y oxidados, por lo cual al desmantelarlos será imposible su reubicación por lo deteriorados, indicar si se suministraran los equipos por parte de contratista o se montan aunque queden sin funcionar. Anexo imagen de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15264 | En referencia a los alcances de proyecto viene indicado maquina de hielo nueva suministro por scope, revisando scope lo viene indicado, por lo tanto se solicita información ya que el proveedor de refrigeración informa que no lo trae en listado. | 2 | El alcance del proveedor de refrigeraciÃ³n es Ãºnicamente la alimentaciÃ³n mecanica de la maquina de hielo, el suministro del equipo es por parte de Walmart y se trae indicado en listado de suministros y es alcance la contratista la alimentacion electrica, tal como se indica en el plano GMR-1 LAYOUT SC TAPACHULA-4072 y plano electrico GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-4072 | 4 | 22781 | 1402
15265 | SE INFORMA QUE EL SUMINISTRO DE CABLE TRIPOLAR Y TIERRA DE ALUMINIO MC-3, 3X10 AWG + 4 D, CON ARMADURA ENGARGOLADA COMO LO INDICA IE-06 FUERZA DE AIRE 480V PRESENTA TIEMPO DE ENTREGAS SUPERIORES AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA (SE ADJUNTA COTIZACIONES Y EVIDENCIA DE CORREO), SE PROPONE REALIZAR ESTE CABLEADO CON CABLE DE ALUMINIO MC-4, 4X10 AWG + 4 D, CON ARMADURA ENGARGOLADA, ¿SE PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN? QUE CONSIDERACIONES DEBEMOS DE TENER CON LA UVIE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15266 | En referencia a la lista de suministro se solicita su apoyo ya que de acuerdo a proyecto plano IE-08 CUADRO DE CARGAS Tablero GT se requiere 7pza interruptores de 1x20 amp los cuales solo tiene considerado en la lista de suministro 6 pza, por lo tanto hace falta una pieza marca SIEMENS. De igual manera se tiene considerado en Tablero HA un interruptor de 3P 200 Amp, el cual no esta considerado en lista de suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15267 | BUEN DÍA A QUIEN CORRESPONDA DE ACUERDO A LA MECANICA DE SUELO NOS INDICA QUE EN EL PUNTO PCA-5 DEBEMOS ENCONTRAR BASALTO A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM PERO NO NOS INDICA LA PROFUNDIDAD DE LA ROCA EN EL PLANO C-03 PLANO DE CONJUNTO NOS INDICA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE TORMENTAS EN ESTA AREA PARA EL CUAL TENDREMOS QUE EXCAVAR 3.5 MTS APROXIMADAMENTE, LO UNICO QUE HEMOS ENCONTRADO HASTA EL MOMENTO ES ROCA, SE TENDRA QUE CONCIDERAR MAQUINA ESPECIALIZADA PARA LA DEMOLICION DE LA ROCA PARA PODER LLEGAR A LA PROFUNDIDAD SOLICITADA. ESTO ES CORRECTO O QUE SE PROPONE POR USTEDES YA QUE EN LA MECANICA DE SUELOS SE MENCIONA QUE NO SE PUEDE UTILIZAR NINGUN MATERIAL EXPLOSIVO. ANEXO FOTOGRAFIA DE MATERIAL ENCONTRADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15268 | Buena tarde, referente a los termostatos que se requieren para arrancar las UP por parte del proveedor de CARRIER se solicita autorizar como adicional esta instalacion ya que de no contar con dichos termostatos no se pueden hacer pruebas de arranque de UP, ya que de no contar con estos el proveedor no arranca los equipos. | 2 | No debe ser adicional, ya que está considerado en el proyecto. Se indica como sensor de temperatura, planos IAA1, IAA2, GIAA1, SBM1. | 9 | 22781 | 1425
15269 | RFI 11 De acuerdo al PLANO GIG-01-A INSTALACION DE GAS EN AREA DE ALMACENAMIENTO de acuerdo a la tubería de alimentación general de salida de equipo vaporizador nos indica tubería de diámetro de 2”, referente a las notas generales del mismo plano nos indica que si tenemos un diámetro de 2” o menor deberá ser de material cobre tipo L con conexiones soldables. Sin embargo, bajo las normas SEDG-004-04 nos menciona lo siguiente: 6.6.1.6 En una longitud no menor a 10,00 m, la tubería de vapor a la salida del vaporizador debe ser de acero al carbono de la cédula que corresponda de acuerdo a su forma de unión. No se permite el uso de tubería de cobre para los primeros 10,00 m después de la salida de un vaporizador. Nos podrían ayudar que tubería se instalará si será de acuerdo al proyecto o de acuerdo a la norma antes mencionada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15270 | Con relación a la ADENDA 01 sobre la reubicación del protocol B, nos indica en plano ADENDA-01a REUBICACION BASE PROTOCOL B-DEMOLICIONES- desmontaje de plafón, luminarias, rejillas de inyección y extracción de AA y detector de humo y ADENDA-01b REUBICACION BASE PROTOCOL B-TRABAJOS- nos indica colocación de nuevo plafón, luminarias, rejillas de inyección y extracción de AA y detector de humo reutilizadas, por lo que se solicita aclaración si se realizarán estos trabajos, ya que la reubicación del protocol B no interviene en esas áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15271 | En referencia a los trabajos de conexión de la trampa de grasas para el area de pescados y carnes se informa que de acuerdo al plano GIS-02, GIS-03; conexión de trampas nueva a tuberia existente, la trampa quedara del nivel de piso terminado 70cm. abajo respetando la trayectoria de la tuberia existente, si la trampa se coloca a nivel de piso no haria la función por que quedaria arriba de la red sanitaria existente; por lo tanto se solicita indique que procede con esta oportunidad. Adjunto imagenes y planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15272 | De acuerdo a la base de unidad deshumificadora boletin enviado DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS, indica la salida del ducto por faldón hacia piso de ventas, se solicita saber si la ubicación es la adecuada o existirá alguna modificación, asi como la reubicación de las señalización del area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15273 | Conforme a lo visto en sitio con personal de proyectos, el UPS para las pantallas publicitarias llegó de tipo pedestal por lo que proyecto nos indica de tipo rackeable. ¿Nos podrían proporcionar el arreglo? | 2 | Proyecto no vÃ¡lido, se debe alinear a la memoria con la que se concursÃ³. | 9 | 22781 | 1425
15274 | Se identifican rótulos de baños tanto en hombres como en mujeres en la entrada de cada uno, así como el rótulo con la leyenda baños.Se solicitan indicaciones sobre este rótulo ya que se van a retirar para los acabados en muros. ¿Estos rótulos se van a reutilizar o se solicitará imagen nueva? El tema es que durante el retiro de estos se pueden dañar y quedar inservibles. ¿Si se indica el cambio de rótulos a quién se le hace la requisición? FOTO DEL PUNTO DE LA CONDICION ACTUAL DE RÓTULOS. SE ANEXA CROQUIS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15275 | Se encuentran 3 mingitorios instalados en el cuarto de servicio los cuales no vienen en proyecto ni en planos anteriores, comenta tienda que fueron instalados provisionalmente. De acuerdo a nuevo proyecto en cuarto de servicio se hará la remodelación al igual que en los baños. Por lo tanto, es necesario retirar los mingitorios al igual que sus instalaciones. ¿Se retiran mingitorios y cancelación de instalaciones? FOTO DEL PUNTO DE LA CONDICION ACTUAL DE CUARTO DE SERVICIO. SE ANEXA CROQUIS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15276 | RFI No. 008 SUMINSTRO DE GABINETES FALTANTES De acuerdo al plano de suministros y al plano A-101, de sistemas si corresponden las cantidades y la ubicación de los mismos, pero de acuerdo a la distribución de las baterías, es necesarios colocar dos gabinetes más del modelo B8103, para que quede debidamente instalado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15277 | 007 SUMINSTRO DE POSTES PARA ILUMINACION DE ESTACIONAMIENTO Se informa que no se tiene la lista de suministros y dentro del plano de suministros no se marca quien vaya a suministrar los postes para la iluminación exterior en el área del estacionamiento. De acuerdo al plano IE01A marcan dos postes, pero no hay especificación técnica de los mismos y tampoco no hay datos del proveedor que suministrara dichos postes. Nos podrían proporcionar ficha técnica y el contacto del proveedor, para que se instalen los postes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15278 | Derivado a los trabajos de corte que se están efectuando en los muros de la fachada principal, donde se encuentra el acceso a la sucursal, se encuentran unos muros, los cuales están protegidos por el INA, en estos se estaba efectuado un corte para cumplir con las medidas del proyecto para el acceso a la tienda, a pesar de que se realizo el trabajo con y los cuidados y en base a las especificaciones del INA, esta sección se derrumbó, sin causar algún daño. A lo cual se le informo al DRO Arq José Pesquera de esta situación y nos indico que se lo informaría a la Arq Liba Patiño perito en restauración del municipio de Celaya. Para que nos indicara las acciones que deberíamos de realizar, con el pedazo de cadena que quedo volando del muro, por lo que nos indico que se retirara esa sección y rebajar los excedentes de piedra que se encuentran en la parte inferior, para tener una mayor est | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15279 | Reunión realizada el día 05 de Junio, con Gerencia de Walmart, la contratista y la supervisión ADIPPSA, se solicito por parte de Gerencia de Walmart, la fabricación e instalación de Base d estructura metálica para colocación de pantallas en el área de alimentos de Sams Café. Para el caso, se solicita detalles y el plano de las bases, con especificaciones correspondientes para la elaboración de dicha estructura, así como su fijación en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15280 | RFI 001, En la plataforma de Tirriga no cuenta con la información del proyecto, por loque se reuiqere se actualice la plataforma y se incluya dicha información. 1.- Planos 2.- Licencia de construcción. Y demas información pertinente para la construcción del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15281 | De acuerdo a los planos del proyecto indica que debe ir solamente una guarnición especial en la parte colindante con el fraccionamiento existente la pregunta es; ¿Solo lleva la guarnición o también se contemplará malla ciclónica o muro de contención para delimitar por medio de un elemento físico con las casas Habitación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15282 | Martes 03 de julio del 2024 RFI No: 003 BAE COAPAN DET. 6562- VENTILACION En lo referente al proyecto en el plano llamado AA-03_CUADRO_EQUIPOS_Y_DETALLES_BAE_6562_COAPAN.BAE DET. 6562. El detalle del proyecto que se propone y que se muestra a continuación El contratista menciona en un correo textualmente lo siguiente: Con la siguiente ficha técnica: “Hola Andrea: Buen día, primero que nada, una disculpa por la demora. Como te comenté vía WhatsApp, el modelo PT ya está descontinuado con PennBarry, por lo que te hago llegar la propuesta con otro modelo. Adicional, te comparto una propuesta con equipo de fabricación nacional, así como su ficha técnica, del cual se necesitarían entre 6 y 8 piezas en lugar de 5 piezas: 6 a 8 piezas JBK2000-14 Precio Unitario: $ 4,703.00 M.N. + IVA EXW PLANTA CDMX Tiempo de entrega: 1 A 2 SEMANAS (por c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15283 | RFI No: 007 -BAE COAPAN DET 6562- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE NICHO ELECTRICO Y TRANSFORMADOR ELECTRICO 1. Con relación a los “PLANOS DE CONJUNTO” el nicho eléctrico y transformador vienen marcados el estacionamiento, en los planos de instalación eléctrica IE-04, IE-05 e IE-06 PARECE junto al muro del acceso principal, cual es la ubicación real tanto del nicho como del transformador, de igual manera cual sería la trayectoria de las instalaciones eléctricas desde la bajada del poste hasta el nicho. Plano de conjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15284 | RFI No. 001 DENTRO DEL PLANOP DE SUMINISTROS NO SE ENCUENTRA EL TRANSFORMADOR, POR LO SE SOLICITA, SE CONSIDERE PARA EL SUMINSTRO. POR LO QUE SE SOLICITA QIE SE CONSIDERE Y NOS COMPARTA EL CONTACTO DE PROVEEDOR PARA EL TRANSFORMADOR. Se informa que dentro del listado de suministros no se encuentra el transformado, por lo que se solicita las especificaciones y contacto del proveedor para solicitar dicho suministro. En el palo No. IE01A si se considera la colocación del trasformador, se muestra en el recuadro la ubicación del transformador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15285 | Revisando planos IE-06 acometida eléctrica nos indica el poste de CFE a una distancia de 15.61 m de inicio de predio de norte a sur, físicamente se encuentra a 12.20 m, de igual manera se encuentra un registro de CFE el cual no está considerado dentro del proyecto el cual mide 1.50 x 1.55 m, el cual sembrándolo en el proyecto este interfiere. El Ing Carlos Fabian Ortiz de energía, hace llegar proyecto definitivo eléctrico, a la hora de revisarlo nos percatamos que el proyecto en general es completamente diferente al que se tiene. Se recomienda ampliar la banqueta y reducir este acceso, para que el registro de CFE no interfiera con el acceso vehicular. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15286 | RFI No. 001_ Reubicación de poste de luz en proyecto. En el recorrido dentro de la obra se visualiza un poste de luz de la CFE el cual obstruye el paso del estacionamiento, ocasionado problemas en el diseño del proyecto. En proyecto revisando los planos se puede observar como en proyecto está ubicado el poste en la entrada, obstruyendo los cajones de estacionamiento aledaños a la CALLE LA CIMA. La referencia del plano donde se aprecia el poste de luz en proyecto es el siguiente: PLANO DE CONJUNTO, PLANO C03. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15287 | Fecha: 24 de febrero de 2024 Asunto: RFI No. 001_Colocación de soporte longitudinal L1 de refuerzo en eje B. Revisando el proyecto con la contratista, observamos que en el plano ES - 401 (PLANTA DE CUBIERTA) en la estructura para la techumbre no está considerado un larguero L1 en el eje “B”, como arranque, pero si está considerado en el eje A. De su apoyo para revisar que el larguero L1 en el eje B se coloque para evitar que las laminas se lleguen a flexionar y evitar filtraciones de agua por efectos de la lluvia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15288 | En plano CO-09 Solo se especifica las rampa para discapacitados, pero no viene considerada la rampa vehicular por lo que se solicita el diseño de la misma y la ubicación de donde de deberá construir, para elaborar un presupuesto completo de los trabajos exteriores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15289 | A la hora de revisar la toma domiciliaria que se encuentra en el predio se detecta que esta esta sobre uno de los accesos vehiculares de la tienda. Tomando como referencia el poste de CFE que se encuentra afuera la toma se encuentra a 7.50 m. En plano C06-PLANO DE SERVICIOS GENERALES-898 nos marca la trayectoria de la línea hidráulica pegada al predio del vecino hacia el norte, el medidor del agua nos lo marca sobre este muro al inicio del predio. En plano C06a PLANO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE-1014939 la trayectoria de la línea hidráulica nos la marca a la mitad del predio debajo de los cajones de estacionamiento, el medidor de agua nos lo marca a un costado de la cisterna. Cual seria la trayectoria a seguir de la línea potable, cual seria la ubicación del medidor de agua, para solicitar a INTERAPAS la reubicación de la toma domiciliaria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15290 | Reunión realizada el día 05 de Junio, con Gerencia de Walmart,, se solicito por parte de personal de Walmart, la colocación de Rodapie metálico en columnas de acero en piso de venta, 4 pzas de 0.84 X 0.84 m, por 1.80 de altura. El personal de Walmart comento que dicho rodapie deberá ser similar al existente, lamina antiderrapante calibre KR-18 | 7 |  | 2 | 17 | 41
15291 | RFI No. 002 SOLICITANDO LA VERIFICACION DE LA DEMOLICION O CONSERVACION DEL PORTICO Se informa que dentro de algunos planos del proyecto se encuentra la demolición del pórtico, pero en otros si se contempla el pórtico, por lo que se solicita la verificación o conservación del mismo. En el palo No. A-202 si se considera la colocación de la rotulación conforme a una fachada totalmente recta. Por otro lado, en el plano No. IE-01ª se muestra el pórtico en existencia con la rotulación. De igual manera en el plano No. IE01 se muestra el alumbrado por fuera del pórtico. | 2 | Buenos dias Es importante mencionar que la demolicion del portico no se poda realizar hasta que el equipo de Licencias nos notifique que fue aprobada esa demolicion. Asi mismo les dejo mis comentarios, de acuerdo con los dos planos mencionados en correo de esta RFI (plano IE01A y Plano IE01), se cotejaron para saber cuál información presentada en los mismos y en ambos planos no se aprecia la existencia de la marquesina. La fachada será como la presentada en planos arquitectónicos. Favor de validar que la infromacion descargada es la ultima version. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
15292 | En recorrido con el gerente de construcción se revisó la especificación en grosor de aluminio del cancel del acceso principal, ya que en los planos marca el cancel con un grosor de 2 pulgadas, pero se tiene la duda si esta correcta la especificación ya que en otros proyectos se esta solicitando de 3 pulgadas o de 4 pulgadas. La referencia del plano donde se aprecia el poste de luz en proyecto es el siguiente: PLANO DE PORTICO DE ACCESO A-401 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15293 | Al revisar la información de los planos ejecutivos que se entregó por parte de Walmart a la contratista para ver la ubicación y especificaciones para la construcción del tanque de tormentas, esta no cuenta con dicha información, y que en su presupuesto no cuenta con ese concepto, ya que en su paquete de planos no cuenta con planos de tanque de tormentas. En la información de supervisión si se cuenta con esta información por lo que se describen los siguientes hallazgos. - Contratista en su paquete de planos no cuenta con planos de tanque de tormentas. - En los planos de conjunto no se ubica un tanque de tormentas tanto en los planos contratista. - En la búsqueda en la plataforma de trirriga de esta BAE se encontró un plano con la ubicación del tanque de tormentas. Por lo que se pregunta si se debe de considerar como un trabajo adicional, para que se realice el presupuesto del tanque de tormentas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15294 | Revisando el plano “C08d PLANO DE DRENES DE MURO DE CONTENCIÓN”, nos percatamos que el este no corresponde al proyecto. De su apoyo para enviar el plano con el plano que corresponde. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15295 | RFI No. 003 SOLICITANDO LA VERIFICACION DEL RETIRO DE ARBOLES GUAJES DENTRO DEL PREDIO Se informa que dentro de algunos planos del proyecto se encuentra el retiro de árboles guajes solamente con la conservación de un solo árbol, además de que en la memoria descriptiva se menciona que se plantaran 5 árboles hierba del potro. En el plano No. C02cL solo se considera lo que es el retiro de los árboles y también seria ver la ubicación de los 5 nuevos árboles marcados con un círculo morado. | 2 | Buenos dias De acuerdo a observaciones del Especialista Ambiental se indica que se conserva 1 árbol que es el indicado en plano C02cL Plano de tratamiento de árboles y no se trasplantarán ninguno de los otros existentes en sitio. En este plano se considera la siembra de 6 nuevos árboles de especie nativa (Palma CHIT) como se muestra en el corte a rodete y se muestra su ubicación en la planta general exactamente entre cajones de estacionamiento. | 1 | 22781 | 2559
15296 | Al revisar en la OC el proyecto PLANO DE CONJUNTO C03 indica que en las banquetas fuera de predio tiene colocación de pasto pero no se indica ningún tratamiento previo para el crecimiento del pasto, de su apoyo para saber si es correcto. La referencia del plano donde se aprecia el poste de luz en proyecto es el siguiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15297 | Al requerir el inicio de los trabajos en el tanque de tormentas a contratista, se menciona que en su concurso no cuenta con ese concepto, anexando también que en su paquete de planos no cuenta con planos de tanque de tormentas y realizando la búsqueda se encontraron los siguientes hallazgos. - Contratista en su paquete de planos no cuenta con planos de tanque de tormentas. - En los planos de conjunto no se ubica un tanque de tormentas tanto en los planos de supervisión y contratista. - En la búsqueda de supervisión se encontró un plano con la ubicación del tanque de tormentas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15298 | En junta con la Gerentia de construcción se llevo a cabo la incógnita sobre la ubicación correcta en el plano, ya que en proyecto se puede observar que en área de las bicicletas indican unos bolardos, se requiere la indicación de que realmente si van en esa ubicación o es error de diseño. La referencia del plano donde se aprecia es el siguiente: PLANO DE CONJUNTO C03 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15299 | Fecha: 22 de febrero de 2024 Asunto: RFI No. 004_CAMBIO DE EDAD DE FRAGUADO DEL CONCRETO HIDRAULICO MR=36 A 28 DIAS A 7 DIAS. Revisando el proyecto con la CONSTRUCTORA APIGRO, nos damos cuenta que la edad del fraguado del concreto hidráulico, indicada en proyecto que es a 28 días (Pag. 64), esto generara un retraso para poder liberar áreas del estacionamiento, por lo que se propone cambiar el fraguado de 28 días a 7 días,con el fin de evitar retrasos en trabajos y en la liberación del estacionamiento para uso de los clientes. Se comenta que no se tiene considerado el concreto MR=36 a 7 días, y el cambio del costo del mismo.P ¿Se continua con trabajos conforme a las especificaciones de proyecto o se solicita utilizar el concreto de 7 días? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15300 | Asunto: RFI No. 004_Reubicación de transformador. De acuerdo al proyecto eléctrico, la ubicación del transformado está cerca de uno de los contrafuertes del muro, sin embargo, al momento de realizar el plano no se consideró la cimentación del contrafuerte, ya que tiene un ancho de 60cm y de acuerdo al INAH no se puede tocar. | 2 | Buen día. Se piuede recorrer el transformador, considerar que se tiene que recorrer toda la instalación que conlleva en la posición del transformador, contemplar el nicho de medición, el sistema de puesta a tierra, registros para alimentadores, etc., Los cajones de estacionamient se deben recorrer. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
15301 | Dando seguimiento a la respuesta del RFI 003, la última actualización que se tiene en Trirriga con respecto al proyecto es de la fecha 22 de mayo del 2024, es con la que se está trabajando actualmente. Si se tiene alguna versión más actual de su apoyo para proporcionárnosla, ya que se detecta que en muchos planos del proyecto que viene no corresponde al que se está ejecutando, al igual que faltante de información. Se comparte captura de pantalla de las actualizaciones que están cargadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15302 | En el recorrido dentro de la obra con D.R.O, Perito historiador y Centro histórico se visualizó en los muros protegidos por el INAH de lado de la calle Ejidal de la cruz, presentan un desplazamiento por el debido al tiempo, por lo que es un riesgo para los trabajadores y peatones de la zona. De igual forma se tiene problemas con la continuación de trabajos debido que ya se tiene el permiso de medio ambiente para talar una palma, misma que se encuentra a un costado del muro y esta palma influye en trabajos de terracerías, así como de tanque de tormentas. Cabe mencionar que cerca del muro no se han realizado trabajos con maquinaria pesada para evitar vibraciones que aceleren el desplazamiento del muro, es por ello que se solicita contemplar un apuntalamiento para evitar un accidente al continuar con los trabajos y cuyo procedimiento cumpla con las condiciones del INAH en su conservación. A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15303 | Asunto: RFI No. 006_ ESPECIFICACIÓN DE TABLEROS EN TANQUE DE TORMENTAS. En el tanque de tormentas se requiere la especificación de los siguiente: Especificación de tablero eléctrico. Especificación de tablero de contro del equipo de bombeo. Especificación de alarmado de tanque de tormenta. Especificación de tablero eléctrico. Menciona que se especifica en el plano C0-10, sin embargo, tampoco se cuenta con dicho plano | 2 | Buen día. Comparto comentarios del especialista: • Especificación de tablero de contro del equipo de bombeo. La espcificacion del tablero es definida por el proveedores de las bombs. • Especificación de alarmado de tanque de tormenta. Se esta trabajando en el boletin con la alarma dicional.• Especificación de tablero eléctrico. El proyecto para el tanque de tormentas comprende su alimentador desde el tablero hasta el medio de desconexión del cual a su vez alimenta al tablero de control (ver plano IE-02). ﻿Saludos. | 4 | 22781 | 1402
15304 | Asunto: RFI No. 007A SOLICITUD DE STORE PLANNING SE REQUIERE LA REUBICACIÓN DE NODO DE DATOS DE LA ANTENA WIFE Y COLOCACIÓN DE UN CONTACTO REGULADO PARA RELOJ CHECADOR. Se solicita su apoyo para compartir plano de detalles, para la reubicación del nodo de datos y colocación del contacto regulado y también se requiere se nos indique la Reubicación del nodo de datos para la antena de WiFi que está en el área de cajas. Porque de requiere recorrerla hacia el piso de ventas, esta solicitud nace a raíz de la actualización en la cantidad de equipos en Scope, ya que solo se consideran 3 antenas 2 en cámaras y una en área de piso. En la siguiente imagen, el triángulo en color amarillo indica la ubicación en donde se requiere que el nodo para la Antena de wifi y tener mejor cobertura. Se requiere del suministro y colocación del contacto regulado para el reloj checador, que actualmente está sumi | 2 | Buen día. El archivo que comparten esta dañado y no se puede consultar. Por otro lado, al ser una solicitud de OperadoraStorePlaning, su apoyo para que se haga via OT. Saludos. | 8 | 22781 | 77
15305 | Se requiere de su apoyo para realizar la aprobación de la reubicación del extintor dentro del área del comedor, devido a que estorba con el gabinete GRK-194-O. W. Ya que se reubico el inversor de los paneles solares,debido a al poco espacio que se tiene, por lo que se modifico la posición final, se tuvo que girar el estante (como se muestra en la foto) y el extintor no cabe, por lo que se propone reubicarlo en el muro donde se encuentra la TV como se marca en el croquis con un rectángulo rojo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15306 | En el plano C13-PLANO DE SEÑALIZACIÓN, indica que la pintura que se debe utilizar en guarniciones de banquetas existentes y nuevas debr de ser color amarillo, pero en sitio estaban de color blanco. ¿Qué color deben de llevar las guarniciones de banquetas nuevas y existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15307 | Se solicita su apoyo para compartir plano de detalles, para la reubicación del nodo de datos y colocación del contacto regulado, también se requiere se nos indique la en donde se colocaría el nodo de datos para la antena de WiFi que está en el área de cajas. Porque de requiere recorrerla hacia el piso de ventas, esta solicitud nace a raíz de la actualización en la cantidad de equipos en Scope, ya que solo se consideran 3 antenas 2 en cámaras y una en área de piso. Y además se requiere del suministro y colocación del contacto regulado para el reloj checador, que está suministrando, el modelo es el CC6000, que requiere tanto energía regulada como el nodo de datos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15308 | Las alturas tomadas d guarnición y banqueta son con respecto al nivel de la rampa de acceso a la sucursal. Con respecto a la demolición de guarnición en el camellón con media luna, físicamente tenemos un arbusto por lo que no caza con la medida que pide proyecto de 1.45 mts de separación del paño de la guarnición hacia el paso peatonal, por otra parte, del lado de la cera de la sucursal se tienen 2 postes pegados. Se propone que de la punta de la aguja es meterse a una distancia de 0.85 mts con el ancho del paso de 1.20 mts para respetar el arbusto que físicamente se encuentra en sitio, rigiéndonos también por la conexión de la rampa existente d la esquina del arroyo. Nota: Los trabajos a ejecutar es solo demolición de guarnición, dejando el terreno natural o se debe retirar el pasto de la sección colocar guarnición delimitando el paso peatonal considerado de 1.20, colocación de concreto en el paso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15309 | RFI No. 014 PROPUESTA PARA CIERRE DE MALLA CICLONICA De acuerdo a que se autorizo la tala de los arboles nos afecta considerablemente para el cierre de la malla ciclónica. Por lo que la propuesta sería el cierre de la malla contemplando meternos dentro de nuestro predio con 80 cm. En el plano No. C02cL se muestra los arboles al limite del predio que impiden la correcta ejecución de los trabajos por lo que se hace la propuesta por la NO tala de arboles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15310 | Por cuestión de quipo esta en mal estado en el cuarto de sistema un ups ya no retiene carga por lo cual se corre el riesgo que cuando se valla la luz el equipo no tenga respaldo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15311 | REFERENTE A LO RESPONDIDO AL RFI No. 024_2286_MI BA COBA TULUM- botoneras. Si En el PLANO IE05- INSTALACION ELECTRICA EQUIPOS DE AIRE nos marca unos desconcectadores para los extractores que llegaron por suministro, pero no vinieron las botoneras de arranques. Para poder dar agilidad al proceso y que se tiene un tiempo de entrega con el contratista de 7 días se puede considerar que el contratista realice el suministro para poder arrancar dichos equipo | 2 | Es necesario que se gestione el suminsitro por parte de GNFR dado que estos equipos si venían indicados en el listado de suministro. | 9 | 22781 | 1425
15312 | Fecha: 13 de agosto de 2024 Asunto: RFI No. 029_Impermeabilización en techumbre y mantenimientos en bases En relación al proyecto de trabajos en cubierta y la referencia al plano A102a-TRABAJOS DE CUBIERTA-2286 que indica lo siguiente relaciona con la impermeabilización de techumbre : Nota de trabajos relacioando scon impermeabilizante. 7.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE (IMPERMEABILIZACIÓN AL 100%) IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL CON GARANTÍA DE 5 AÑOS POR ESCRITO; CONTEMPLANDO LAS SIGUIENTES ÁREAS EN TODA LA CUBIERTA: BROCALES, EXTRACTORES, ESCOTILLA, CUMBRERA, BOTAGUAS, PRETILES, CANALONES, TRASLAPES, Y CHIMENEAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA (CARDEADO Y SELLOS), DESVIAGUAS, ROOFCURB (MASTER FLASH), CANCELACIONES DE PASO DE TUBERÍAS, ETC. En la cual indica las areas a impermeabilizar. La pregunta es si se aplicara al 100% de toda la techumbre o solo las partes que se inducan e indicar que tipo de impermeabilizante se aplicara. Anexo documneto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15313 | Asunto: RFI No. 030_Mantenimientos en bases de equipos en techumbre En relación al proyecto de trabajos en cubierta y la referencia al plano A102a-TRABAJOS DE CUBIERTA-2286 que indica lo siguiente en relación a mantenimientos en bases de equipos: 20.- PARTIDA DE MANTENIMIENTO A HERRERÍA QUE SE CONSERVA PARTIDA DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE HERRERÍA QUE SE CONSERVAN CONSIDERAR APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA CMX ó SW 1006 COLOR GRIS, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.NOTA: LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EL LIJADO Y CARDEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ASÍ COMO VERIFICAR EL RETIRO TOTAL DE LA OXIDACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES, ANTES DE APLICAR EL ACABADO FINAL. Se realiza una inspección visual de las bases y se detecta que cuanta con mucha | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15314 | REFERENTE a la carpeta de interiores en Instalaciones Especiales Alarmas, CCTV y EAS Special Installations Alarms, CCTV and EAS. No indica donde debe estar instalado el equipo de punto de cargo tenso también el equipo ya se encuentra en malas condiciones. ¿En dónde se estaría instalando el punto de carga tenso? Para poder dar agilidad al proceso y que se tiene un tiempo de entrega con el contratista de 7 días se puede considerar que el contratista realice el suministro para poder arrancar dichos equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15315 | REFERENTE ala respuesta del RFI No. 031_2286_MI BA COBA TULUM- punto de cargo tenso. Nos indica que va en el tablero “LN” pero el instalador de sistemas me comenta que debe de venir de los ups como energía regula el contacto telxon ¿Se contemplara en el tablero “LN” o en el tablero de regulados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15316 | Solicitando información y confirmación sobre una propuesta relacionada con la instalación de la rejacero en la bardamurete del área de estacionamiento en el proyecto. Actualmente, la colocación de la rejacero enfrenta un inconveniente debido a la presencia de unos árboles que interfieren con el cierre adecuado de la estructura. Para resolver esta situación, estamos proponiendo realizar un saque o corte recto a la rejacero, lo que permitiría finalizar correctamente la instalación sin afectar la integridad de los árboles. Solicitamos su confirmación sobre la viabilidad de esta solución o, en su caso, cualquier recomendación adicional que considere necesaria. Es fundamental para nosotros asegurar que la solución propuesta cumple con todas las normativas y estándares aplicables. Agradeceríamos recibir su respuesta a la brevedad posible, ya que la solución permitirá conti | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15317 | En el plano C13-PLANO DE SEÑALIZACIÓN, nos indica que la delimitación frontal es a base de la linea del cajón de estacionamiento, como se muestra en la fotografía anexa. La pregunta es se deberá de considerar topes en la parte frontal de los cajones de estacionamiento para evitar que se lleguen a golpear los automóviles) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15318 | Al llevar a cabo los colados de concreto del piso del estacionamiento, los niveles del piso en el estacionamiento, las guarniciones de las jardinerías, quedan abajo del nivel que se encontraban anteriormente, anexo foto del antes y después del colado. La pregunta es: ¿se debe renivelar las jardineras para dejarlas como estaban anteriormente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15319 | En el estacionamiento de Walmart express galerías, DET 3035, en Villahermosa Tabasco, planos de señalización C13 el número de cajones es mayor a los que se encontraban existentes, y en los planos no tienen medidas del largo y ancho de los cajones, anteriormente se contaba con menos cajones, y las dimensiones eran variada, iban desde los 2.15 m hasta los 2. 80 m ¿Cuántos cajones debe de llevar toda el área de estacionamiento? ¿Qué medidas debemos considerar en el ancho y largo de los cajones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15320 | EL SIGUIENTE RFI ES PARA EXPONER EL SIGUIENTE HALLAZGO. AL CONTINUAR CON LA EXCAVACION EN EL CARCAMO SE HIZO EL HALLAZGO DE MATERIAL ROCOSO EL CUAL NO VIENE CONTEMPLADO EN LA MECANICA DE SUELOS, EL PROCESO CONSTRUCTIVO CONSIDERA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES APARTIR DE LA PROFUNDIDAD DE 3.30 MTS PARA NO DAÑAR EL TERRENO, SIN EMBARGO LA PIEDRA SALIO A LA PROFUNDIDAD DE 2.64 MTS, FALTA APROXIMADAMENTE UN METRO MAS DE EXCAVACIÓN DE ROCA, LA CUAL NO VIENE CONTEMPLADA EN ALACANCES DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15321 | EL SIGUIENTE RFI ES PARA EXPONER SOLICITAR INFORMACION DE LA SEPARACIÓN QUE TENDRÁ LA ESCALERA MARINA DE ESCALON A ESCALON YA QUE NO VIENE EN EL PLANO PROPORCIONADO CON NOMBRE C-08a INSTALACION PLUVIAL - SC 4540 - 16 SEPTIEMBRE OC-01, SOLO VIENE EL DETALLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESCALÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15322 | BUENA TARDE, SE REQUIERE POR PARTE DE LA CONTRATISTA, EL DETALLE DEL ARMADO DE LOS REGISTROS, YA QUE EN EL PLANO PROPORCIONADO (C-30), NO VIENE DETALLADA LA INFORMACION. | 2 | Según la sesión los detalles se encuentran en el plano C-30 | 4 | 22781 | 1402
15323 | BUENA TARDE, SE REQUIERE POR PARTE DE LA CONTRATISTA, LOS DETALLES (MEDIDAS) DE LAS EXCAVACIONES DE LOS REGISTROS A ELABORAR DE MEDIA TENSION, YA QUE NO SE HA PROPORCIONADO. | 2 | Como lo mencionamos en el RFI anterior, la información solicitada de las medidas de excavación están reflejadas en los planos de detalle, así como los armados de los registros C30 | 4 | 22781 | 1402
15324 | BUENA TARDE, REALIZANDO TRAZO DE CANALIZACION DE MEDIA TENSION, SE REALIZA HALLAZGO EL PASO POR PLACAS DE METAL QUE FUNGEN COMO TOPE, LAS CUALES ESTAN SOLDADAS ENTRE SI Y ANCLADAS A CONCRETO, SE ANEXAN FOTOS Y PLANO DE LOCALIZACION. | 2 | Es necesario hacer el corte de dicha placa solo por donde pasa la trayectoria, siguiendo el mismo corte del pavimento, ya concluidos lo trabajos se deberá reponer dicho corte con el mismo material al existente, al ver las fotos podemos detectar que dicha placa (tope) ya ha tenido intervenciones de corte pasados, estos trabajos se deberán realizar sin afectar la circulación de los vehículos que transitan por ahí. | 1 | 22781 | 2559
15325 | BUENA TARDE, SE REALIZA HALLAZGO, DE PLACAS DE ACERO QUE FUNGEN COMO TOPE, LAS CUALES ESTAN SOLDADAS ENTRE SI Y ANCLADAS AL CONCRETO, POR LAS CUALES PASA LA CANALIZACION PARA LA ALIMENTACION DE MEDIO TENSION, SE ANEXA CROQUIS DE LOCALIZACION. | 2 | Según la sesión se modificará la trayectoria para evitar los topes de metal. | 3 | 22781 | 62
15326 | BUENA TARDE, SE ENVIA PROPUESTA DE REGISTRO, YA QUE LA PROPORCIONADA EN EL PLANO C-25, PASA JUSTO POR EN MEDIO DE DOS REGISTROS EXISTENTES, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDAMOS ATENTOS A SUS COMENTARIOS. SE ANEXA PROPUESTA. | 2 | Siempre y cuando no sea afectado el proyecto se puede proceder a hacer este ajuste en sitio ya que no altera en la distancia solo la ubicación de la trayectoria y tampoco afecta el costo de la inversión | 9 | 22781 | 1425
15327 | Buena tarde envio este RFI, para la requisicion de informacion referente a los trabajos de los registros que se elaboraran, las cuales son: el detalle de acero para cada tipo de registros, medidas de cuanto se escabara para las cepas de la canalizacion de un registro a otro. Ya que en el plano no viene detallado. C-30 y definir que area se ejecutara y cual se dejara para mas adelante este se encuentra en el plano C-25. Sin mas por el momento, quedo al pendiente de sus respuesta. Anexo planos. | 2 | la información solicitada está vertida en su totalidad en los planos cargados en Tririga planos C25 y C30 | 0 | 22781 | 829
15328 | Buen dia.De acuerdo con el análisis realizado en el plano IE-05 Sistemas de Tierras , se observa que únicamente se contempla un sistema de tierras para el tablero regulado, y no se ha incluido un sistema de tierras específico para el transformador. Considerando la importancia de contar con un sistema de tierras adecuado para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del transformador, solicite amablemente información sobre: Los pasos necesarios para actualizar el plano y el alcance del proyecto. Quedo atento a su pronta respuesta para proceder con los ajustes necesarios de los detalles técnicos y generar el adicional correspondiente a este trabajo. Agradezco de antemano su atención y colaboración en este asunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15329 | Buen dia.Solicito su apoyo para revisar si es necesario reubicar la acometida hidráulica, ya que, según lo observado en el proyecto, actualmente se encuentra ubicado dentro del área destinada al estacionamiento. Considerando que esto debería estar a pie de predio, es importante confirmar si es posible ajustar su ubicación o si se requieren gestiones adicionales para realizar la reubicación. Agradezco de antemano su atención y quedo en espera de sus comentarios o indicaciones para proceder. Adjunto propuesta de reubicacion | 2 | Buen dÃ­a, La ubicaciÃ³n del nicho se revisa con legal de Walmart y las factibilidades emitidas por la autoridad competente, considerar tal como se indica en el proyecto | 9 | 22781 | 1425
15330 | EN LOS PLANOS DE CORTES LOS MUROS INTERIORES NO INDICAN ACABADO, UNICAMENTE LA SIMBOLOGIA 4.03E MURO DE BLOCK EXISTENTE, PERO LOS MUROS INTERIORES SE ENCUENTRAN VANDALIZADOS CON GRAFITTIS, PRESENTAN APLANADO HASTA CIERTA ALTURA Y PSOTERIOR SE OBSERVA EL BLOCK. SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO DE CONDICIONES ACTUALES PARA MEJR REFERENCIA. POR FAVOR CONFIRMAR QUE TRABAJOS SE CONSIDERAN EN EL INTERIOR A LOS MUROS DE BLOCK | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15331 | En los planos C-02 Plano de demoliciones y retiros y el Pano C-02aL Plano de rupturas para accesos no se identifica ninguna simbologia para demolicion en las banquetas. Actualmente las banquetas presentan "guarnicion pecho paloma". Nos confirman si se debe demoler parte de la guarncion y banqueta para generar rampas de acceso para los vehiculos o se mantienen las existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15332 | Por favor confirmar el alcance de cancelacion de laminas traslucidas existentes de policarbonato por lamina KR-18. ya que la unidad cuenta con alumbrado T8 y no luminaria LED. se podria oscurecer significativa el interior de la unidad al cancelar los lucernarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15333 | De acuerdo a lo comentado entre el coordinador de diseño y el gerente de construcciones, favor de confirmar si procederan las malla sombras adicionales faltantes o se cancela este alcance adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15334 | EN LA CAMARA DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA; COMO SE BAJO LA ALTURA DE LA MISMA, LOS EVAPORADORES AL INTERIOR QUEDARON MAS ABAJO DE LO NORMAL, POR LO CUAL ES POSIBLE QUE LOS ASOCIADOS SE GOLPEEN LA CABEZA. SE CONSIDERA ALGUNA PEROTECCION EN LAS ESQUINAS DE LOS EVAPORADORES PARA EVITAR QUE SE VAYAN A GOLPEAR? Y EN CASO DE QUE SI; QUIEN COLOCA ESAS PROTECCIONES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15335 | CONFIRMAR ALCANCE RESPECTO AL CARRIL SIOP FRENTE AL TERRENO DONDE SE CONSTUYO UN AUTOZONE, Y LO EXPRESADO DURANTE LA REUNION DE HOY; 1.- EL PROYECTO INDICA UNA BANQUETA JUSTO FRENTE AL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE AUTOZONE 2.- AL CONSTRUIR EL CARRIL SIOP QUEDA UN ESPACIO DE TERRENO NATURAL ENTRE EL PAVIMENTO Y EL LIMITE DEL AUTOZONE. SE DEJA ASI? O HAY ALGUN TRATAMIENTO ESPECIAL ADICIONAL QUE DEBAMOS CONSIDERAR? SE ADJUNTA FOTO PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15336 | MIENTRAS SE DEFINE LA SOLUCION DEL PISO PARA EL AREA DE VENTAS, SE PROPONE COLOCAR LA LOSETA DE PROYECTO EN AREAS DE TRANSITO LIGERO, DONDE SOLO LOS ASOCIADOS TIENE ACCESO; BAÑOS, COMEDOR, OFICINA ETC. QUEDAMOS PENDIENTES A SUS RECOMENDACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15337 | CON BASE A LA RESPUESTA Y SOLICITUD DE FOTOGRAFIAS DEL RFI 22 SE MANDARON FOTOGRAFIAS POR CORREO AL COORDINADOR DE DISEÑO DEL PROYECTO. LA NUEVA PUERTA DE LA CAMARA SE UBICA DONDE ESTABA EL CANCEL EXISTENTE DE CARNES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15338 | EL AREA DE L&P WALMART CONFIRMO QUE LA CONEXION DE AGUA POTABLE, DEBERA SER CONFORME LO INDICA LA FACTIBILIDAD. NOS AYUDAN CON LA LIBERACION DEL BOLETIN CORRESPONDIENTE POR ESTE CAMBIO DE PUNTO DE CONEXION Y TRAYECTORIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15339 | CON BASE A LA REUNION CON DISEÑO Y UTILITES EL DIA DE HOY. SE DEMOLERA LA BASE DE TR EXISTENTE DE CONCRETO. SE CONSTRUIRA LA NUEVA BASE DE TR CONFORME A PROYECTO ISSUE QUE ES LA MISMA UBICACION DEL PLANO AUTORIZADO DE CFE. SE REUTILIZARA LA ACOMETIDA DE MEDIA TESION EXISTENTE, SE VALIDARA QUE SEA FUNCIONAL PARA EL NUEVO CABLEADO Y SOLO SE COMPLETARA LA TUBERIA QUE HAGA FALTA HACIA LA NUEVA BASE DEL TR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15340 | SOLICITAMOS NUEVAMENTE APOYO; VAMOS A COMENZAR LA CONSTRUCCION DEL NICHO DE CFE Y EN OTRAS OCASIONES NOS HAN REALIZADO CAMBIO DE UBICACION (AREA DE ENERGIA WM) PUES CUANDO ENTREGAN PLANOS AUTORIZADOS POR CFE EL NICHO LO COLOCAN AL LIMITE DEL PREDIO Y NO ADOSADO A MURO Y MUCHO MENOS A UN COSTADO DEL ACCESO. NOS CONFIRMAN SI ESTA UBICACION ESTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO AUTORIZADO DE CFE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15341 | EN RELACION A LA RESPUESTA DEL FRI #100, ES ERRONEA, YA QUE EL MECANISMO DE LA CORTINA ESTA DEL OTRO LADO. LA CORTINA ES SOPORTADO POR 2 PLACAS (UNA EN CADA EXTREMO) Y ESTA PLACA ES ES DESPLAZADA POR LA INTERFERENCIA DE LA COLUMNA. LA CORTINA YA LLEGO A SITIO Y SE COLOCO, QUEDARA UN ESPACIO ENTRE LA COLUMNA Y LA GUIA DE LA CORTINA, POR LO QUE SE PROPONE COLOCAR UN PTR O SOLERA METALICA CON COSTO ADICIONAL PARA CERRAR ESE ESPACIO. VIA CORREO ELECTRONICO SE LE COMPARTIO FOTOGRAFIA A LA COORDINADORA DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15342 | DERIVADO DE LA REUNION DEL DIA DE HOY SE SOLICITA DETALLE SECCION ESQUEMATICA DE PROTECCION PARA TALUD DE CARRIL SIOPBANQUETA EN EL AREA DONDE SE TALARON LOS ARBOLES, YA QUE QUEDA EXPUESTO A LA INTEMPERIE Y EN ESA ZONA SE ACUMULA AGUA PLUVIAL DE ESCURRIMIENTOS DE LA ZONA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15343 | CON BASE A LA RESPUESTA DEL RFI ANTERIOR SOBRE LA COLOCACION DE MARCO DE PTR PARA CORTINA HAWAIANA REQUERIMSO MAS DETALLES: - DIMENSIONES DEL PTR; 2X2, 3X3 O 4X4 -DETALLES DE ANCLAJE DE LOS POSTES A TERRAZO -COLOCACION DE JAMBAS O BOLARDOS DE PROTECCION YA QUE ES PASO DE PATINES Y MERCANCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15344 | EL PROVEEDOR RCR NOS SUGIERE COLOCAR UNA MALLA CICLONICA Y PUERTA DE ACCESO CON CINTA DE PRIVACIDAD ALREDEDOR DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION MINI RACK PARA PROTEGERLOS. AL ESTAR EXPUESTOS A NIVEL DE ESTACIONAMIENTO EN UNA ZONA DE LIBRE ACCESO PODRIAN SER VANDALIZADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15345 | CON BASE A FACTIBILIDAD DE SIAPA Y UNA VISITA PREVIA DEL ORGANISMO; SE REQUIERE EL CAMBIO DE MATERIAL EN EL CUADRO DEL MEDIDOR DE AGUA DE POLIPROPILENO A TUBERIA GALVANIZADA Y EL RETIRO DE LAS PUERTAS TIPO LOUVER DEL NICHO PARA PERMITIR LA LECTURA DEL MEDIDOR. ESTOS TRABAJOS SON REQUERIMIENTO PARA OBTENER EL VOBO DEL ORGANISMO, ESTO FUE SOLICITADO A TRAVEZ DEL DESARROLLADOR. | 2 | Buen día. Enterados, en base a lo acordado en reunion con desarrollador, quedamos en espera de la confrimacion de termino de los trabajos. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
15346 | Con el hallazgo de una cisterna de concreto que invade parte de la cimentacion de la nueva tienda BAE, quedamos en espera del boletin correspondiente para la demolicion y reposicion de la misma. Esa cisterna da servicio a la casa del propietario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15347 | EN EL AREA DE RECIBO SE CUENTA CON UN MUEBLE DE MADERA, EL CUAL LLEVA INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SISTEMAS. NO SE TIENE DETALLE PARA SABER COMO BAJAN LAS TUBERIAS DE ESAS INSTALACIONES YA QUE ESTA SEPARADO DE LOS MUROS DE TABLAROCA. SU APOYO PARA EVNIAR DETALLE DE BAJADA DE TUBERIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15348 | CON RELACION A LA RESPUESTA DEL RFI # 9.SE TIENE EVIDENCIA QUE EL MURO ESTA VANDALIZADO DESDE EL 2022, POR LO QUE ES UNA OMISION DE DISEÑO NO INTEGRAR NINGUNA SOLUCION DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO. EL AREA DE DISEÑO DEBE DARLE EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. PARA LIBERAR LA SOLUCION A EJECUTAR EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15349 | POSTERIOR AL MOVIMIENTO DE LAS VITRINAS EXISTENTES, SE ECUENTRAN LOS MUROS DE PANEL DE YESO EN MALAS CONDICIONES, CON HUMENDAD Y DAÑADOS, E INCLUSO HAY UN PAR DE MURO DE BLOCK EN MALAS CONDICIONES, ASI COMO INSTALACIONES DE SISTEMAS E INST. HIDRAULICA. ANTES DE QUE REFRIGERACION COMIENCE A COLOAR EL PANEL DE REFRIGERACION SE CONSIDERA LA REPARACION Y REUBICACION DE INSTALACIONES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15350 | DURANTE LAS SESIONES CON OPERADORA SOLICITARON COLOCAR TAQUETES A LA CORTINA EXISTENTE Y NO SOLO SOLDADURA COMO INDICA PROYECTO. DURANTE LA VISITA DE PROTECCION CIVIL NOS SOLICITARON SEÑALIZACION ADICIONAL EN TAPA DE CISTERNA EXISTENTE. EL RFI ES INFORMATIVO Y NO REQUERIMOS BOLETINES. GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SOLICITO REUBICAR CONTACTOS DE VOX&DATOS EN AREA DE CHECKOUTS PARA QUE NO QUEDARAN TUBERIAS VISIBLES EN PISO DE VENTAS, Y VAYAN ADOSADAS A MURO DE TABLAROCA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15351 | CON BASE AL PLANO DE MOVILIDAD DEL ESTUDIO VIAL, SE INDICA COLOCACION DE PISO PODOTACTIL, BOLARDOS Y SEÑALIZACION DE NOMBRE DE LAS CALLES, POR FAVOR PROPORCIONAR ESPECIFICACIONES O PROVEEDORES DE ESTOS ELEMENTOS. SOBRE TODO EN LA SEÑALIZACION DE LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES CONFIRMAR SI ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA. | 2 | Buen día. Se han cargado en tririga dentro de la carpeta de narrativas de cambio, los boletines con los detalles de Bolardo y Podotactil, derivado de lo requerido en el plano de movilidad aprobado por la autoridad. En relacion a la señalizacion, se comparte contacto de un proveedor proporcionado por el especialista que realizo el estudio vial: Sergio Gonzalez 333453 7592 Antonio Lozano 331324 9425 Saludos. | 0 | 22781 | 829
15352 | CONFIRMAR SI SE COLOCARA LA PUERTA EN LA CAMARA DE F&V POR PISO DE VENTAS. AUNQUE AL ABRIR LA PUERTA EL HIDRANTE EXISTENTE QUEDE OBSTRUIDO MIENTRAS LA OPERACION INGRESE Y SAQUE PRODUCTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15353 | DE ACUERDO A LA ULTIMA INDICACION SE MANTIENEN LOS ALCANCES ORIGINALES DEL AREA DE SANITARIOS CLIENTES, POR LO CUAL SE NECESITA EL DETALLE (ALZADOCORTE) DE LA INTERFERENCIA DEL DUCTO DE EXTRACCION Y EL FALDON DE TABLAROCA FRENTE A LINEA DE CAJAS. SE CARGA IMAGEN PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15354 | LA CONDENSADORA DE REFRIGERACION LLEGO CON DIMENSIONES DIFERENTES A LA DE PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE SE NECESITA HACER UN REFUERZOEXTENSION A LA BASE CONSTRUIDA PARA QUE PUEDAN COLOCARSE LOS APOYOS DEL EQUIPO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15355 | ESTE RFI ES INFORMATIVO. EL AREA DE UTILITIES SOLICITO APOYO PARA QUE LA CONTRATISTA REALICE LA INMERSION DE FIBRA OPTICA. DESDE EL RACK DE SISTEMAS HACIA LAS 3 AREAS DONDE SE COLOCARAN LOS MODEMS. YA QUE TELMEX NO LO REALIZARA. ESTE ADICIONA LO TRAMITARA EL GERENTE DE CONSTRUCCION. | 2 | Enterado, se debe revisar con el Ã¡rea correspondiente. | 0 | 22781 | 829
15356 | El area de Diseño indica que las luminarias adicionales exteriores de la OC3 seran suminsitradas por la contratista, ya que no se tiene fecha de llegada por parte de GNFR. Se tramitara como OCI de acuerdo a lo comentado por diseño | 2 | El Ã¡rea de diseÃ±o no indicÃ³ que las luminarias sean suministradas por contratista. Los suministros son parte del equipo GNFR. | 4 | 22781 | 1402
15357 | EN RELACION AL RFI #34 EL NAF ESTA INDICADO EN LA MECANICA DE SUELOS, LO CONFIRMA EN LA PAGINA 21 Y 22 LA EXISTENTECIA DEL MISMO. POR ESTE MEDIO SE RATIFICA LA EXISTENCIA DEL MISMO, NO ES HALLAZGO. EN EL RFI 34 SE CARGO UNA FOTOGRAFIA. SI REQUIEREN MAS EVIDENCIA EL COORDINADOR DE DISEÑO DEBERA PROGRAMAR UNA VIDEOLLAMADA PARA QUE VEAN LA EXCAVACION EN TIEMPO REAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15358 | FAVOR DE CONFIRMAR LA UBICACION FINAL DE LA ESTACION MANUAL CERCANA AL AREA DE CAJAS, YA QUE EL BOLETIN QUE LIBERARON PREVIAMENTE NO ES CORRECTO. LA ESTACION MANUAL QUEDA DETRAS DE LOS GARRAFONES DE AGUA Y HAY UN EXTINTOR. NO HAY ESPACIO PARA COLOCARLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15359 | OPERADORA SOLICITA REUBICACION DEL PIR EN ACCESO PRINCIPAL HACIA ADENTRO DEL LOCAL, PARA QUE NO TENGA ACTIVACIONES POR EL PASO DE USUARIOS FRENTE A LA CORTINA DE ACCESO. FAVOR DE CONFIRMAR Y LIBERAR BOLETIN CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15360 | Con base al seguimiento en dias anteriores se reubicara la trayectoria de drenaje sanitario y alimentacion hidraulica de la casa del propietario que invade nuestro predio y pasa por debajo de la huella de la tienda. Quedamos en espera de los boletines para por ejecutar estas reubicaciones. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15361 | Actualmente, el muro divisorio entre tiendaestacionamiento presenta despredimiento de la pintura que se le aplico durante los trabajos de manto mayor y con base al boletin liberado en el RFI #34. Previo a la aplicacion de la pintura se le dio limpieza y resanes. y sellador pero el panel de cemento presenta desprendimientos nuevamente, al parecer el sustrato esta muy dañado por la huedad previa Se requiere cambio de panel de cemento, y nuevamente los trabajos de pintura. | 2 | Buen dia. Favor de realizar el cambio únicamente en las áreas donde se encuentra con daños de humedad, así como los resanes y pintura.Como aclaración el RFI #34 es referente a la lámina de asbesto. Saludos | 9 | 22781 | 1425
15362 | Buen dia, el area de utilities nos indica el requerimiento de colocar lamina o rejilla en la base de la antena satelial. El proyecyo no lo indica. El proveedor asistira hoy o mañana y en caso de no poder colocar la antena, reprogramara la visita. | 2 | Efectivamente el proyecto no se considera la lamina, esta no es necesaria para soporte. Es un requerimiento nuevo por parte del proveedor. | 9 | 22781 | 1425
15363 | DURANTE RECORRIDO CON LA GERENCIA DE LA UNIDAD (FERNANDO LUCIO GARCIA) NOS COMENTA QUE EN MAYO DE 2022 SE REALIZO UN TRABAJO DE PINTURA EN FACHADA, ASI COMO EL ROTULADO DEL FALDON PRINCIPAL. POR LO CUAL SOLCIITA NO SE REALICE LA APLICACION DE PINTURA NI ROTULO EN FALDON Y EVITAR EL GASTO. | 2 | R=Enterado. gracias | 2 | 22781 | 41
15364 | LA TAPA DE LA CISTERNA EXISTENTE SE ENCUENTRA A NIVEL, OPERADORA SOLICITA UN CONTRAMARCO O ALGUN ELEMENTO PARA EVITAR QUE EL AGUA DE LA CISTERNA PUEDA SER CONTAMINADA POR ALGUN DERARAME. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15365 | DURANTE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS PARA NUEVO CARRIL DE SIOP SE DETECTO MATERIAL SATURADO Y AGUA FREATICA DURANTE LAS EXCAVACIONES. SOLICITAMOS RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ESPECIALISTA PARA AVANZAR CON TERRAPLENES. SE ENVIO POR CORREO FOTOGRAFIA Y VIDEO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15366 | CON BASE A LA REUNION DEL DIA DE AYER CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, AREA LEGAL WM Y DISEÑO WM, POR FAVOR PROPORCIONAR LA UBICACION DEL REGISTRO ARMADO DE CONCRETO, LOS DETALLES DE ESE REGISTRO YA SE CARGARON COMO BOLETIN EN EL RFI 3, PERO DEBERAN CONCIDIR CON LA DIMENSION REAL DEL REGISTRO QUE SE COLOCARA PREVIO AL POZO DE VISITA #02 EL CUAL YA ESTA CONSTRUIDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15367 | CON BASE AL REPORTE DE CONEXIONES ENVIADO POR CORREO. EL AREA DE LEGAL WM INDICO QUE DEBEREMOS USAR LO EXISTENTE. YA QUE EL LOCAL CUENTA CON SALIDA DE DRENAJE (AZOLVADO) Y TOMA DE AGUA (NO TIENE MEDIDOR PERO SI HAY SERVICIO). QUEDAMOS PENDIENTES A LOS BOLETINES U ORDEN DE CAMBIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15368 | SE SOLICITA CONFIRMACION Y BOLETIN PARA LA CLAUSURA DE LAS VENTANAS EXISTENTES EN FACHADA PRINCIPAL. ESTO CON BASE A PETICION DE OPERADORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15369 | DURANTE LA VISITA DE SIAPA A LA UNIDAD; A TRAVEZ DEL DESARROLLADOR POR MEDIO DE CORREO SE SOLICITO LA COLOCACION DE UN CODO Y PLACA ROMPEDORA EN EL FONDO DEL POZO DE VISITA CONSTRUIDO POR EL DESARROLLADOR. CONFIRMAR SI ESTOS TRABAJOS ADICIONALES LOS EJECUTA LA CONTRATISTA COMO ADICIONAL. | 2 | Buen día. Si la nueva solicitud de SIAPA, corresponde a los trabajos de acercamiento realizados por el desarrollador se debera revisar con el la ejecucion de este requerimiento. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
15370 | Este RFI es indicativo con relación al proyecto de adaptación de subestación 1 se considera realizar el cambio de cableado que viene de la acometida por parte de CFE hacia los medidores de subestación se realizó una inspección visual en sitio y se denota que los cables que provienen de la acometida están en un estado inconveniente de mantener una instalación segura dado que ya se cuenta con calcinamiento en forros y parte ahumada. Por lo cual se notifica que se realizará el cambio de dicho cableado y posterior a ejecutar la actividad será tomada en cuenta una evaluación que apruebe su correcto funcionamiento y ejecución por parte del proveedor que desarrolla el proyecto, con el objetivo de garantizar la seguridad en la Instalación que ingresa al inmueble de nuestro cliente en común. Quedo atento a tus comentarios.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15371 | RFI 01 Inf Complementaria tablero PCICon relación a la inspección realizada en sitio con contratista y especialista eléctrico se da visibilidad del arreglo para la conexión de tablero PCI en el cual se concreta la adaptación de un equipo master pack para realizar una intercepción en la instalación previo a la llegada de su conexión, considerando ser el punto de partida nuevo para llegar al transformador a instalar.Sin embargo, en plano y en diagrama unifilar no se tiene proyectado el equipo mencionado.Nos apoyan dando visibilidad del arreglo sobre lo comentado para analizar los alcances que se tienen con respecto a la instalación y suministro.Adjunto evidencia gráfica. | 2 | Se realizarÃ¡n los ajustes en proyecto para integrar el equipo GABINETE AUTOSOPORTADO DE 1.00m. DE FRENTE, 0.60m. DE FONDO Y 2.00m. DE ALTO CON DESCONECTADOR PARA BOMBA CONTRA INCENDIO DE 3P-3200A. SIN UNIDAD DE DISPARO. PARA APROVECHAR EL CABLE EXISTENTE Y A PARTIR DE ESTE LA INSTALACION ES NUEVA HACIA EL TRANSFORMADOR NUEVO. | 1 | 22781 | 2559
15372 | RFI 02 Indicativo por adicional.Suministro de cableado y terminales por prevención de actividades.Cableado y terminales por separación de subestación y transformador. Este RFI es indicativo con relación al proyecto de adaptación de subestación y transformador con el objetivo de complementar con los lineamentos de normativa dado que a la fecha la posición de estos equipos no cuenta con la distancia mínima normada, por lo cual se requiere realizar una separación en ambos equipos.En el análisis obtenido en recorrido se considera debe ser necesario prever los suministros entre cables y terminales para realizar los ajustes necesarios en el momento de ejecutar dicha actividad, dado que por los lineamentos de seguridad está estrictamente prohibido intervenir en equipos eléctricos que estén energizados por ende no se puede verificar con anticipación el alcance sobre la extensión de los cableado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15373 | Este RFI es con relación al proyecto Subestaciones CEDIS Mérida ID 1020798 se comparten los siguientes comentarios respecto a los suministros que arribaron al sitio posterior a su desembalaje para su revisión y ensamblado se detectó las siguientes discrepancias. Se consideró un equipo de subestación receptora conformado por 4 celdas de las cuales 3 vienen en su correcto orden conforme a proyecto ejecutivo, sin embargo, la celda no. 1 la principal por la cual será el medio de interconexión con el equipo existente (Subestación 1) no está conforme al proyecto. La especificación de proyecto es la siguiente. CELDA 1 Proyecto indica nomenclatura QM y se suministró una nomenclatura IM CELDA 2 Proyecto indica nomenclatura GBM y se suministró una nomenclatura GBM CELDA 3 Proyecto indica nomenclatura DM1-D y se suministró una nomenclatura DM1-D CELDA 4 Proyecto indica nomenclatura IM y se sumi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15374 | Se requiere su apoyo para la solución y detalles para resolver la interferencia de los "BIG FAN" en la ejecución de la obra. El BIG FAN marcado como 01 está ubicado sobre la trayectoria de la viga existente que será reforzada VPE-3R Los Big Fan marcados con 2, 3 y 4. Estos obstruyen la colocación de los refuerzos indicados como SUJECIÓN DE SORTER." Se adjunta en notas y documentos imagen mostrando las ubicaciones de las interferencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15375 | Este RFI es para dar visibilidad de la propuesta considerada en sitio. Realizar un seccion de corte para el libre paso de las instalaciones de los sistemas especiales que pasan sobre el patín inferior de la viga existente. Se considera realizar el corte en la Viga, reforzar con atisadores sobre el alma de la viga en ambos lados y en la limitante de la seccion de corte. Con el objetivo de no realizar el desmantelamiento de todas las instalaciones especiales que interfieren con la Viga, dado que en la operación del montaje de la Viga tendrían que desmantelarse todas las instalaciones especiales y posteriormente volver a instalar con la solución indicada en el RFI 07. Se adjunta evidencia gráfica.Saludos. | 2 | Se estÃ¡ de acuerdo con la propuesta y se deberÃ¡ aplicar el detalle tipo "Paso de Instalaciones" del BL20240617_2 ELEVACIONES REFUERZO DE CUBIERTA | 4 | 22781 | 1402
15376 | Se solicita la revisión de la interferencia de la tubería del sistema de CCTV ya que obstaculiza el montaje de la Viga VPE-3R, en la respuesta del RFI 07 No se dio solución a esto. La obstaculización presentada es en las canalizaciones del sistema de CCTV que están colganteada por debajo de la viga existente a una distancia de 50 CM. esto limita la operación para instalar la viga de refuerzo VPE-3R. Por lo anterior se propone pasar la canalización del sistema de CCTV por arriba de la viga existe, esto tienen como necesidad retirar la instalación colganteada del sistema de CCTV que se encuentran a 50 CM. de la Viga existente y colocar la instalación de CCTV por encima de la viga existente y la lámina de cubierta. Nota: La ubicación y altura de las cámaras del sistema de CCTV se mantendrán como están actualmente. La propuesta solo es la reubicación de los ductos del sistema de CCTV.Se adjunta evidencia gráfica.Saludos- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15377 | De acuerdo a lo observado en la OC-01 Para el alimentador que va hacia la subestación para el tablero IG-TRS-M, se ha encontrado una discrepancia, toda vez que: En el plano DU-02, se indica una cédula de 3-10 AWG (cobre) y un cable desnudo de No. 8 en cobre para la tierra física, En el plano IE-04, alimentadores generales menciona una cédula de 3-20 AWG (aluminio) y un cable desnudo de No. 4 en cobre para la tierra física. Es necesario realizar la aclaración con los detalles técnicos para la compra del cable y de manera paralela avisar a la UVIE para que cuando se revise esta instalación se haga con los planos últimos.Se ajunta evidencia gráfica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15378 | De acuerdo a lo observado en la OC-01 Para el alimentador que va hacia la subestación para el tablero IG-TRS-M, se ha encontrado una discrepancia, toda vez que: -En plano IE-04-ALIMENTACIONES_GENERALES-CDW_4188_MERIDA de la carpeta ADENDA ETAPA 1 se considera la instalación que proviene del interruptor TG2-1 existente con destino a tablero IG-TRS-M con el detalle que se muestra en el detalle No.1 encuadre en color azul. -En plano IN-IE-IG-009-04-02-SUBESTACION_ELECTRICA_2-CDW_4188_MERIDA de la carpeta ADENDA ETAPA 1 no indica con detalle grafico ni su descripción técnica para la identificación de la instalación y dar seguimiento a su ejecución, con el detalle que se muestra en seguida con el No.2 encuadre en color rojo. Es necesario realizar la aclaración con los detalles técnicos para la compra del cable y de manera paralela avisar a la UVIE para que cuando se revise esta instalación se haga con los planos últimos.Se adjunta evidencia gráfica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15379 | Se solicita la revisión de la propuesta de realizar la unión de la Viga VPE-3R a la Viga existente con soldadura de acuerdo a lo indicado en el proyecto origen y no realizar la unión de la Viga VPE-3R atornillada como lo indica la OC1. La propuesta de realizar la unión soldada de la Viga VPE-3R es debido a los tiempos cortos de ejecución y considerado que se tiene el área suficiente liberada para realizar estos trabajos con seguridad.Se adjunta evidencia gráfica.Saludos. | 2 | Se revisÃ³ la propuesta y se acepta el detalle de la soldadura. | 9 | 22781 | 1425
15380 | Este RFI es indicativo para notificar sobre la posición en que será reubicado el BIG FAN que se solicito retirar en el reporte del RFI No. 10 En seguimiento del recorrido realizado posterior a la reunión con diseño se notifico a al área de conservación sobre la reubicación de dicho elemento lo cual fue validado para ser colocado nuevamente en la posición inicial que lo marca el proyecto de origen.Se anexa evidencia gráfica de la validación en minuta.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15381 | Este RFI es indicativo para notificar la decisión tomada por parte de PAL referente a la ubicación de las cámaras de CCTV, en la cual se dio recorrido y se valido en sitio las propuestas proporcionadas por diseño siendo un cableado nuevo con las cámaras en la misma ubicación o bien un recorte en su desviación para ser colocadas sobre el mismo eje existente. Se contemplo que fueran retiradas durante el proceso de reforzamiento y posterior a su conclusión fueran colocadas sobre la misma instalación. Se anexa evidencia grafica de la minuta realizada en recorrido. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15382 | Este RFI es indicativo para dar seguimiento a lo platicado en la reunión con Diseño y Construcciones el día 01 de julio del año en curso en el cual se notificara por las áreas correspondientes sobre los alcances que se tienen en temas de suministros para ser considerados en una sola compra por quien sera el encargado de realizarala y no se haga un gasto doble por las áreas ya consideradas en las etapas del proyecto. Dado que el suministro tiene alcance en una segunda etapa del proyecto sin embargo también fue adjudicado en OC-01 por parte de la primera etapa. Con relación a lo notificado nos apoyan dando seguimiento para indicarnos y quedar claros sobre quien será el encargado de realizar el suministro. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15383 | Con relación al proyecto sorter tenemos detalles en planos en los cuales nos solicita colocar dados de cimentación para el soporte del mezanine en el cual solo nos hacen referencia de cuatro puntos, la duda está en los siguiente. Solo se habilitan 4 dados de cimentación para el soporte de columnas que indica el plano o los detalles son tipo y se colocan en todos los elementos de las columnas del mezanine. PLANO ES-103-REFUERZO_FIRMES_MECANIZACION-CDW_4188_MERIDA Sobre los soporte de sujeción de sorter existe una nota que hace referencia a verificar la fica técnica del equipo en los cuales están basados la ubicación de esos elementos a colocar por contratista. PLANO BL20240530_4 SUJECION SORTER Nos ayudan dando visibilidad sobre lo mencionado anteriormente y proporcionando las fichas técnicas para tener con puntualidad la ubicación de cada elemento.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15384 | RFI 22 Discrepancia de medidas. PROYECTO-DAIFUKU. Con relación al proyecto SORTER-MERIDA se notifica sobre la discrepancia que se presenta en las medidas de proyecto PLANO ES-103-REFUERZO_FIRMES_MECANIZACION-CDW_4188_MERIDA y las considera por DAIFUKU PLANO 151211-SS03-column_reactions_envelope siendo esto una posición distinta en los dados de desplante para el soporte de las columnas de mezanine. Considerando las medidas de los planos de DAIFUKU su acotamiento viene en valor de pie´s y pulgadas realizando su conversión en milímetros como lo marca proyecto ejecutivo se reflejan desfases sobre las medidas teniendo otra ubicación distintas los puntos de columnas que soportar en mezanine. Se solicita aclarar cual sera la directriz a seguir y consolidar la información de Daifuku con el proyecto en Tririga para no tener futuras discrepancias con las infraestructuras existentes. Se adjunta evidencia grafica sobre los desfases mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15385 | Este RFI es con relación al reforzamiento en cubierta. En el proceso de ejecución se presenta una obstrucción para poder acceder a un punto de los elementos a reforzar con la plataforma de elevación. La limitante es por tuberías del SCI que se ubican por debajo de los elementos a reforzar y esto impide que se puedan colocar los reforzamientos. Con el objetivo de dar mayor visibilidad para considerar una solución se presenta evidencia gráfica y también solicita la revisión, si las tuberías de SCI no van a tener una interferencias con los tirantes del Sorter qué instalará DAIFUKU. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15386 | Está RFI es para notificar sobre los requerimientos por parte del proveedor DAIFUKU. Considerando tener servicios adicionales de red a los que indica proyecto ejecutivo, importante mencionar que se tienen alcances repetidos entre contratista general y proveedor especialista de sistemas, Se solicita sean aclaradas las siguientes dudas. -Que proveedor será el encargado de ejecutar las instalaciones de nodos de red, mismos que son repetidos los alcances por los proveedores. -Validar las ubicaciones y cantidades de servicios que solicita proveedor DAFUKU. Se comparte evidencia gráfica de lo solicitado Cabe hacer mención que se reforzará notificando vía correo en la que fue solicitado por dicho proveedor. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15387 | Este RFI es para notificar que se tiene una discrepancia en proyecto ejecutivo y los requerimientos por parte de DAIFUKU contemplando servicios eléctricos para el funcionamiento de un compresor. DAIFUKU. - 2 servicios de 480 V. - 1 servicio de 120 V. ATRIUM . - 1 servicios de 460 V. Nos apoyan dando la validación sobre lo que debe ejecutar. Se comparte evidencia grafica. Saludos. | 2 | De acuerdo con la confirmaciÃ³n de los requerimientos para compresor en agosto 2024 por Daifuku. Se libera Orden de Cambio 02 con el plano IE-07-INSTALACION_ELECTRICA_FUERZA_MECANIZACIONES-CDW_4188_MERIDA. | 9 | 22781 | 1425
15388 | Este RFI es para mencionar sobre el alcance de proyecto ejecutivo dado que indica la colocación de contactos regulados sobre los equipos EMPLAYADORAS Se hace mención para ratificar si se deben colocar ciertos servicios de contactos regulados. Referencia: PLANO IE-06-INSTALACION_ELECTRICA_CONTACTOS_REGULADOS-CDW_4188_MERIDA Se comparte evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15389 | Este RFI es para ratificar si existe alguna actualización del plano indicativo de los servicios de radiofrecuencia, de ser asi nos pueda ser compartida la información. Se comparte plano con la información de REDECOM y su alcance sobre lo proyectado. Se comparte evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15390 | Este RFI es para ratificar a que ubicación deberá ser enlazado el CCTV dado que en proyecto ejecutivo PLANO IE-08 -TUBERIA_VACIA_DE_CCTV-CDW_4188_MERIDA indica llegar a racks de sistemas sin embargo por norma deben ser colocados al servicio mas cercano considerando una distancia no mayor a 90 mts. Nos ayudan dando la validación hacia donde será conectado dicha instalación. Se comparte evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15391 | Este RFI es para ratificar las dimensiones y calibres de los diámetros de tuberías y cableados que indica proyecto, esto con relación a las medidas que se deben de cumplir por norma. Nos apoyan dando validación de lo comentado sobre tuberías a utilizar. Referencia: PLANO IE-08 -TUBERIA_VACIA_DE_CCTV-CDW_4188_MERIDASe comparte evidencia grafica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15392 | Este RFI es para dar a conocer la oportunidad en sitio al solicitar el arranque del equipo acondicionador de línea de 30 KVA dado que al presentarse el proveedor responsable detecta que el equipo no tiene la capacidad suficiente en el voltaje que se está manejando por proyecto dado que el equipo acondicionador está contemplado para un voltaje de 277 480 sin embarga en la instacion traemos un ingreso al acondicionador con un voltaje de 127 V. Se notifica al área correspondiente para poder ser validados los comentarios de proveedor y ser ratificado si el equipo solicitado es compatible con lo indicado en proyecto. Adjunto evidencia grafica. Saludos. | 2 | En Listado de Suministros se Indico ACONDICIONADOR DE LINEA DE 30 KVA 220V220V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 (VER PLANO IE07) y en plano IE-07 se indica ACONDICIONADOR DE LINEA POWER-SUPRESS 600 MARCA EATON DE 30 KVA FACTOR KT3 EN GABINETE NEMA 1EN 220220-127V, son las caracterÃ­sticas que requiere el proyecto. Se estÃ¡ a la espera de la reuniÃ³n con el proveedor de GNFR. | 4 | 22781 | 1402
15393 | Este RFI es para notificar sobre los requerimientos que solicita el área de conservación de CEDIS dado que en el recorrido del viernes pasado 8 de noviembre visualizan y solicitan que se adicionen elementos para el servicio común del área, contemplando lo siguiente. Colocar una Ventana nueva en el muro ciego, donde se ubica el Mini Split y la pantalla TV. Colocar una barra adicional formando una escuadra con la que ya se tiene de proyecto inicial. Colocar servicios eléctricos de contactos regulados y normales. Cabe hacer mención que lo solicita es un alcance distinto al proyecto contemplando esto es un adicional requerido por el área de conservación. Adicional a que las condiciones existentes ya están concluidas en términos de acabados (Tablaroca, pasta y pintura) por lo cual se debe considerar el retiro total del muro incluyendo lo ya instalado en servicios eléctricos, Mini Split, dr | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15394 | Este RFI es para ratificar la ubicación de estos contactos dado que se contemplan mesas de trabajo sin embargo no se tienen con puntualidad la ubicación de estas y el detalle para la ubicación de cada servicio. Adicional que se tiene en gestión con el equipo de ingeniería por la reubicación de los palets en temas de seguridad, considerando esto sea un impacto para la ubicación que se tiene proyectada. Adjunto evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15395 | Buen dia De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, se informa que en un muro de sala de lactancia se colocara bastidor y panel de yeso para que el proveedor de señalización coloque el vinil, este muro lo marcan en plano a base de block se puede visualizar en el plano A-400f Sala de lactancia Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15396 | Buen dia Con respecto a el anuncio de Bodega Aurrera Express ubicado en la fachada, proyecto (ref:A-200) nos indica que se conseva el existente, requiere mantenimiento y limpieza profunda, sin embargo se aprecia que el anuncio se encuentra en mal estado y requiere el cambio de letras, nos surgen dudas para esta actividad, ¿ es conveniente pintar la lona? ¿cambiaremos las letras? nos apoyan con el alcance de contratista para esta actividad, y el proceso constructivo de como realizar el mantenimiento. | 2 | Buen día. En proyecto solamente se considera mantenimiento como limpieza profunda aplicación de pintura en bastidor, para el caso del anuncio limpieza profunda, ya que en etapa de revisión se indicó únicamente dicho alcance. Se solicita de su apoyo en compartir fotos del estado al día de hoy para revisar el alcance. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
15397 | Buen dia Respecto a la canalización para los servicios de Telmex, estamos llevando el proceso de la reubicación del gabinete, notamos que la fibra optica actual no se encuentra canalizada, además nos indican que tendremos inconvenientes con Telmex si realizamos la canalizacion como viene en proyecto, ya que esto implica la manipulación de su cableado, desconexión y reconexión de sus servicios, este proceso no lo debe realizar la contratista, ¿realizamos la canalización completa? ¿Contemplamos una tubería para la fibra optica? | 2 | Buen día. La reubicación del gabinete es necesaria ya que el área en donde se encuentra actualmente se colocará nuevo mobiliario, se deberá revisar con Telmex la nueva ubicación y autorización o propuesta. Se recomendaría considerar una tubería de 21mmø pared delgada galvanizada para la acometida telefónica de Fibra Óptica. En el caso de la acometida de Telmex se sugiere por parte de proyectos considerar esta canalización, por lo que tendrás que programar conexión y desconexión para poder realizar la canalización de 2” (53mmø). Saludos. | 4 | 22781 | 1402
15398 | De acuerdo con lo observado para el área de farmacia se considera un contacto para un refrigerador en el cual tiene los medicamentos que necesitan estar en frio; así mismo para el punto de venta se considera un contacto normal y para el mueble central de esta misma área se pide considerar contacto normal de servicios. De acuerdo con los planos IE05 Contactos Oficinas y servicios y el IE04 Contactos piso de ventas no se indica ninguno de los servicios mencionados los cuales forman parte de la operación de farmacia. De su apoyo con la finalidad de indicarnos si se tomaran en cuenta dichos contactos e indicarnos trayectoria circuito y tablero o bien si no se tienen contemplados dichos servicios para el área de farmacia. | 2 | Se carga boletin boletín "BOLETIN-09 CONTACTOS FARMACIA" en la carpeta de boletines donde se indican las salidas para el área de farmacia | 1 | 22781 | 2559
15399 | Buen dia Para la canalizacion del sistema contra incendio (DCI) contamos con un diagrama de dispositivos LP04 sin embargo no contamos con un plano que nos indique ubicaciones o si la canalizacion es nueva, me podrian apoyar. | 2 | Buen día.Los planos de alarmas (Intrusión, CCTV y DCI) en un mismo archivo se cuentan con 3 pestañas en donde se puede ver Planta, detalle y diagrama. Favor de revisar la pestaña 1 en donde se podrá apreciar la planta y sembrado y trayectorias nuevas consideradas para proyecto.Saludos. | 4 | 22781 | 1402
15400 | BUEN DIA EN EL CUARTO DE SISTEMAS EXISTEN DOS EXTRACTORES, SIN EMBARGO NOS PERCATAMOS QUE YA NO FUNCIONAN LO QUE ELEVA LA TEMPERATURA EN ESTA AREA, Y POR PROYECTO NO ESTA CONTEMPLADO ESTOS EQUIPOS DE EXTRACCION DE AIRE, EN ESTE CASO LA DUDA ES SI SOLICITAMOS UN ADICIONAL? | 2 | Buen día. En etapa de revisión y recorrido a tienda conforme a los diagnósticos no se presentó o indico el problema, de tal manera hoy en día al ya no funcionar los extractores y elevarse la temperatura, será necesario sustituirlos para mantener el área de sistemas con ventilación. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
15401 | En el proyecto LP01 Sistema de intrusión para el cuarto de bombas nos indican over head para la puerta de acceso al cuarto más sin en cambio no indica los over head para las tapas de las celdas de la cisterna De su apoyo para indicarnos si se llevaran dichos dispositivos en estas tapas; de ser correcto favor de actualizar el proyecto. | 2 | Al estar alarmada la puerta principal del cuarto de equipos ya se contempla como protegido todo lo del interior, por este motivo no se colocaron alarmas en las tapas de las celdas. | 1 | 22781 | 2559
15402 | Por medio del presente solicitamos de su apoyo para definir si se considerara una escalera marina para el acceso a la cisterna con la finalidad que se pueda tener un medio de descenso seguro en los casos de mantenimiento. Ya que en el proyecto estructural y arquitectónico no se indica detalle alguno. | 2 | La escalera marina es alcance del desarrollador, se le solicitara el dia de hoy la considere. EN caso contrario se les informara si sería por parte de contratista WM. | 1 | 22781 | 2559
15403 | De acuerdo con el plano para el sistema ANSUL indica que los servicios a considerarse se encuentran en comedor y en el área de amasijo. Mas sin en cambio en el área de meal solutiosn se tiene un equipo el horno rosticero en el cual se ha observado en anteriores prototipos que se considera también un servicio para este equipo; de su apoyo para rectificar si se tomara en cuenta para su instalación o no. | 2 | Aunque las guias de proto no lo especifican se va a soliictar a GNFR el equipo adicional. | 9 | 22781 | 1425
15404 | En el proyecto ID04 Salida de voz y datos se observa que para el EDC en el apartado de control de ahorro de energía Emerson no se cuenta un nodo de datos; el cual es requerido por el proveedor que realiza la parte de automatización De su apoyo para proporcionarnos el boletín de actualización con dicho servicio ya que por parte del alcance del proveedor de automatización este nodo es importante para su alcance. | 2 | Se carga boletín donde se aprecia la salida requerida para el sistema Emerson. BOLETIN-13-NODO DE DATOS PARA EDC | 0 | 22781 | 829
15405 | Para el buen funcionamiento de los equipos en cuarto de bombas se debería considerar contar con 1 valvula check en cada succión de agua de servicios y succión de agua de SCI para ambas celdas lo cual serian 4 válvulas en total, ya que cuando los equipos realizan su función y existe un retorno de agua esta queda la fondo originando que la tubería se quede en vacío lo cual representa que cuando se vuelva a accionar el equipo primeramente se accionen en vacío que originarían problemas de funcionamiento en un plazo de tiempo. Al tener las válvulas check se eliminaría ese vacío en la tubería y no se forzaría el equipo. Solicitamos de su apoyo para corroborar dichas válvulas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15406 | De acuerdo con el proyecto ES-900 Portón para el acceso 2 (anden de trailers) indica que de columna a columna se deberá tener un espacio libre de 4.60 cm. Resisando las condiciones específicas de los muros poligonales existentes se tiene que hacia el lado derecho se tienen 40 cm de más; por lo consiguiente se resuelve respetar la medida de proyecto para conformar el vano entre columnas y los 40 cm (entre columna nueva y muro existente) se dejara cubierto con tablarroca. Asegurando que ninguno de los elementos que intervienen en este acceso evite el libre acceso de los trailers. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15407 | Buen dia Con respecto al zoom realizado en torno a la instalacion electrica para refrigeracion, se concluyo que el proyecto electrico actual requiere modificarse ya que no es compatible con los requerimientos de los equipos de refrigeracion, los interruptores termomagneticos para las unidades condensadoras no tienen el amperaje suficiente para proteger este equipo, se cuenta con circuitos sobrados, y se cuenta con un circuito trifasico contemplado para evaporadores que no es correcto, equipo hussman proporcionara sus requerimientos, de su valioso apoyo con la actualizacion del proyecto. de antemano gracias. | 2 | Buen día. Como se platicó en reunión zoom, el proyecto se realizó conforme a los requerimientos que el proveedor de diseño de refrigeración asignado en etapa de desarrollo de proyecto, con base a su información se desarrollaron los distintos planos eléctricos. En etapa de obra se indica que los requerimientos son distintos, por lo que solicitamos de su apoyo en compartir los requerimientos de refrigeración necesarios y correctos, para que se pueda revisar todos los cambios necesarios y ajustarlos para validar con UVIE, una vez después de la liberación de UVIE se cargara como orden de cambio en TRIRIGA. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
15408 | BUENA TARDE CON RESPECTO A INTERRUPTORES PARA TABLERO DERIVADO R1, NO COINCIDE CON EL DIAGRAMA UNIFILAR DU-01, EN COMPARATIVA CON LO INDICADO EN PLANO GR3, ADEMAS QUE EN LA LISTA DE SUMINISTROS FALTAN 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS (2PX15A, O 2PX10A DEPENDIENDO A QUE PLANO NO BASEMOS) ¿CUAL ES EL PLANO EN EL NOS BASAREMOS PARA LA INSTALACION? ADEMAS DE LAS PASTILLAS FALTANTES EN LA LISTA DE SUMINISTROS, NO COINCIDEN CON LO QUE NOS INDICA EN LOS PLANOS, COMO REALIZAMOS EL CAMBIO DE PASTILLAS SUMINISTRADAS QUE NO CORRESPONDEN? | 2 | Buen día. Revisando la información extiendo los siguientes comentarios: El plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR-1707 se desarrolló con base al cuadro de cargas indicado en el plano GR3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE REFRIGERACIÓN-1707 referente a los circuitos derivados del Tablero de Refrigeración, y se tomó la capacidad de los circuitos derivados de 15 amperes indicados en la opción 2 de su cuadro de cargas, así como lo establece la NOM en el artículo 240-6. Solo el interruptor para la unidad condensadora se tomó el de 3P-60A indicado en la opción 1, por lo que favor de considerar las capacidades indicadas en el plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR-1707 pues estas están con base a la NOM-001-SEDE-2012 y hacer más rápida la validación en Obra por parte de la UVIE. Si el suministro no corresponde deberán ser como proyecto se indica. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
15409 | Buen dia, respecto al patch panel, esta contemplado el cambio de este equipo? ya que en plano ID-03 es confusa la informacion ya que el directorio de este patch panel lo marca de 24 puertos y el detalle del rack pide uno de 48 puertos, ademas que no nos fue suministrado el equipo y no lo encontramos en scope. | 2 | Buen día Se reviso con sistemas y se deberá considerar el Patch Panel de 24 puertos indicado en plano ID-03 listado de materiales, el suministro es por proveedor de la contratista. Saludos | 4 | 22781 | 1402
15410 | De acuerdo con el proyecto A-401 Piso de operaciones indica que en el área de carga y descarga se contara con un cabreado de señalización para cada lugar de vehículo. Se hace referencia que en sitio se tiene existente señalización amarilla la cual se deberá retirar con efecto que no interfiera con la modulación del layout de proyecto, así como para evitar defectos al aplicar la pintura nueva. Se adjuntan imágenes demostrativas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15411 | Buen dia estimados Me podrian ayudar con las narrativas de cambio, en especial la OC3 y OC04 saludos! | 1 |  | 2 | 14 | 41
15412 | Buen dia Dando seguimiento a las dudas de estructura via correo, se sube RFI para sus respuestas. en la pestaña de notas y documentos se adjunta archivo PDF con la información. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15413 | Buen dia En el archivo de mecánica de suelos indica que hay montículos de basura en el predio sin hacer mención de la profundidad de estos, de igual manera en planos no se menciona la profundidad. Indica que se debe de retirar la basura y materia orgánica el cual ya se realizó con el corte de terreno para llegar a los niveles de proyecto, pero aún se encuentra basura con una profundidad de 1.20 metros aproximadamente. esta basura se encuentra en el área de recibo, trastienda que comprende área verde y una parte de andenes. ¿nos podrian inidicar si se retira en su totalidad esta basura o se realiza el desplante en ella? en caso de retiro nos apoyan con el boletin correspondiente. En la pestaña de notas y documentos se anexa reporte fotografico Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15414 | Buen dia. Favor de confirmarnos que el andador peatonal no aplica para este proyecto. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15415 | Hola, buen dia Se tienen algunas observaciones para la conformación de armaduras (aplica en general a todas las armaduras del proyecto) Los detalles tipo de unión celosía-cuerdas (ES-407 – ES-409) no se indica utilizar placa de nudo por lo cual no se está considerando o si es que se requiere una placa de nudo, favor de compartir el detalle para los diferentes tipo de armaduras Se estará sustituyendo el material indicado como ANG. 4.0x4.0x0.625” (material de uso no común) por un material con un área mayor: ANG. 5.0x5.0x0.500” favor de dar Vo.Bo. En los detalles de armaduras no se encuentra algún detalle yo indicación de conectores de celosía y cuerdas, por lo que se estarán considerando los conectores de una obra similar. En caso de rechazar, favor de enviar dicho detalle. Adjunto imagen de conectores, favor de dar Vo.Bo. o mandar detalle a considerar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15416 | Buen dia referente a los boletins emitidos de acuerdo a la pregunta RFI 002 dudas de estructura. No incluyeron las conexiones del Anden y tampoco las distancias para la armadura ARP-8 de la misma área. Adicional a este comentario, hace falta el detalle de conexión de la viga W16x40 a muro. adjunto imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15417 | Buen dia referente al plano A-200 Fachadas Generales, en el corte 3 Fachadas principales tenemos una altura de piso terminado a lecho superior de estrutura de N+106.55, revisando el plano ES-603 Planta de cubierta de anden, en el corte 2 elevacion sobre marcos eje C y D marca una altura de N+105.75. favor de confirmarnos que nos basamos en el plano estructural para la altura del lecho superior de la estructura. quedo atento a sus comentarios saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15418 | Buen dia. referente al plano estructural y de cimentación, no coinciden las estructuras tanto para la cimentación como para las columnas. nos pueden a poyar a actualizar el plano de igual manera a colocar una referencia hacia la cimentación de la tienda para su imentación. ¿nos confirman que la placa base de la columna no va ahpgada bajo nivel de piso terminado? saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15419 | Buen dia referente al plano de cimentación del protocol C, hace falta 2 distancias en X y Y con respecto a los ejes de la nave para poder georeferenciarlo y realizar la cimentación de la misma nos pueden apoyar con las distancias faltantes lel eje mas cercano es el G saludos! | 2 | Se actualiza planos ES-808_CIMENTACION DE PROTOCOL C_REVC; ES-809_ESTRUCTURACION DE PROTOCOL C_REVC carga boletins 06 con la informacion solicitada a la estructura del Protocol C | 4 | 22781 | 1402
15420 | Buen dia ES-508_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO AB y MG en el detalle planta de cubierta porticos de acceso, del eje G1, los PT-2 no coinciden con las distribuciones en facahada sobre el eje G. nos apoyan a que los PT-2 coincidan tanto en los porticos como en la fachada G asi mismo nos pueden colocar las medidas de las conisas o antepecho de estos porticos. adjunto imagen Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15421 | Buen dia referente a los contravientos de cubierta de recibo con las vigas que sostienen la base de gas se tiene un choque, se adjuntan imágenes. se propone realizar una ventana a las almas de las vigas y agregarle 4 atiesadores (PL38”) los cuales compensaran el área de acero que se tendrá que retirar. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15422 | Buen dia Refrente a la condensadora, una de las patas que cae sobre el Eje 3, el joist no lo marca reforzado como el resto de las patas que caen sobre los joist, ¿favor de confirmarnos que este joits no se considera reforzado? Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15423 | Buen dia En la estructura de los protocol’s indican un el desplante de la estructura 50 mm arriba del N.PT.+100.00, pero en los alzados no se ve reflejado que la placa base que expuesta, ¿favor de confirmar que el desplante de los protocol’s es correcto? saludos! | 2 | Se deberÃ¡ considerar 10cm por debajo del N.PT.+100.00 para el desplante de la estructura, como lo indica los boletines 05 y 06 | 1 | 22781 | 2559
15424 | Buen dia comparto reporte respecto a volumnes de material contaminado en la huella de la tienda. se adjunta reporte en la pestaña de notas y documentos Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15425 | Buen dia ¿nos pueden ratificar que este proyecto no se considera la Planta de tratamiento? Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15426 | Buen día Comparto las consideraciones. Consideraciones: El diseño es por parte de ESJ utilizando el método de LRFD. Se consideran como cargas: Carga total= 145kgm2 + peso propio Carga Viva= 100kgm2 Succión= conforme a CFE 2020 Como cargas adicionales tenemos estamos tomando los equipos que viene en el plano IAA3 Planta de Azotea Y IAA4 Cuadro de equipos, ambos con fecha de Mayo 2023. Se considera todas las conexiones de joist a las armaduras atornillada. El peralte de silleta es de 10cm. Se les considera extensión a los joist perimetrales como se muestra en el plano J2.0 (adjunto en el correo). Consideramos una holgura de montaje de 1cm del eje al joist, para los joist que tiene extensión se les considera una holgura de 1” del joist a la fachada. Tenemos una pendiente de 5% a dos aguas. Se estarán usando clips estándar de ESJ para las conexiones de riostras y contraflambeo. La s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15427 | Buen dia nos pueden apoyar a complementar la siguiente información Seguimos sin definir las distancias del cambio de perfil de las cuerdas superiores de armaduras de anden Faltan las correcciones de las conexiones de armadura-columna del área de anden El detalle de desplante de cimentación de los protocol’s tiene incongruencias, en un detalle del bol-05 ES-806 indican grout de 3 cm y en otro detalle del mismo boletín indican 5 cm de grout, Falta respuesta al choque generado en la fachada del eje “2” Falta respuesta de reestructuración en fachada del eje “2” entre DE. Falta detalle de placa para los postes del condensador “A”, sobre el eje “3” Falta su Vo.Bo. a las consideraciones de los Joist Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15428 | Buen dia Referente al plano ES-401, solicitamos de su visto bueno para recortar los cartabones de las placas bases, de 12 cm a 8.5 cm. ya que al dejar el cartabon a 12 cm nos esta dejando una altura de 1.4 cm entre cartabon y piso terminado. se solicita por temas de adherencia y fisuras posibles que tengamos en esa zona Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15429 | Buen dia De acuerdo a la carta del boletin 10 de la modificación de relleno y corte para el desplante de la zapata en el eje 8 y A, nos podrian apoyar con los planos estructurales de la cimentación de zapatas. como se menciono en el recorrido, toda esta cimentación de ambos ejes ya se encuentra habilitada. entoces para efectuar las modificaciones saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41