22856 | DEL PLANO A100 Planta general arquitectonica nos muestra muebles en area de pick up, en recorrido con store planning nos mencionan que ellos no traen estos muebles en sus alcances, la fabricacion la realiza la constructora; en proyecto no hay ningun plano haciendo referencia a estos muebles, se solicta al area de proyectos que nos proporcione los planos para la fabricacion de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22857 | Plano GA80- FUENTES DE SODA, en recorrido con store planning se solicita la colocacion de un sardinel para proteger de humedad los muebles de punto de venta, vitrina caliente, vitrina refrigerada y zona de entrega a causa del lavado del area en Sams Café cocina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22858 | En plano GA80-FUENTES DE SODAS, nos indica un rodapie de 1.2Om de pintura SW7071 VESTIBULE GRAY, en recorrido con store planning solicitan el cambio por rodapie de lamina antiederrapante a la altura de 1.2m | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22859 | DEL PLANO :ID-04 VOZ Y DATOS-4958 EL PROVEEDOR NOS INDICA QUE LLEVAMOS NODOS DE DATOS, PARA QUE NOS PUEDAN APOYAR CON LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22860 | Plano GA80- FUENTES DE SODA, en recorrido con la operadora se solicita el retiro del cancel y la colocacion de muro de block para proteger el interior del Sam's Café ya que manifiestan que con la canceleri existente queda muy vulnerable y poco serguro, se solicita el Vo.Bo. de esta solicitud, asi como, los detalles constructivos para esta propuesta. Tambien se solicita saber que acabado llevaria o si llevaria alguna imagen o estampado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22861 | Plano GA80- FUENTES DE SODA, en recorrido con la operadora se solicita ejecutar una puerta que comunique el Sam's Café con el cuarto de osmosis para que puedan salir a dar servicio, esto solo si se cambia la barra por la que indica el proyecto, si se mantiene la que llego, la puerta de servicio sera solo para cerrar el espacio entre la barra y el muro, solicitamos el Vo.Bo. Y detalles para su ejecucion. Nota: El espacio entre la barra y el muro es de 0.64 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22862 | IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-2023 Proyecto hidráulico no se percibe cierre de anillo hidráulico en piso de venta. Corroborar que este no se cierra o en caso contrario dar el VoBo de cierre de anillo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22863 | A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS-2023 No indica sustitución de puerta y en DEM06-DESMONTAJES EN FACHADAS-2023 se hace la indicación de desmantelamiento. Definir características de la puerta a colocar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22864 | DEL PLANO A100 Planta general arquitectonica tenemos una columna metalica dentro del sanitario de hombres la cual no tenemos detalle de acabado. Operadora solicita forrarla con lamina antiderrapante como lo estan las columnas en piso de ventas ¿se forra la columna se pinta o que acabado se propone? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22865 | Plano GA80- FUENTES DE SODA, DERIVANDO DE LA REUNION REMOTA, SE SOLICITA EL CAMBIO DE LA PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN LA CANCELERIA DEL SAM'S CAFÉ, FAVOR DE COMPARTIR EL VO.BO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22866 | DEL PLANO GIE-02a-CONTACTO Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4958, EL PROYECTO INDICA PARA LA FREIDORA Y EL HORNO RATIONAL DESCONECTADORES DE 3X60 AMP, LOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR FUERON DE 3X100 AMP, YA SE TOCO BASE CON EL PROVEEDOR Y SOLICITA ESTE RFI PARA TENER UN SUSTENTO PARA REALIZAR EL NUEVO SUMINISTRO, O EN SU CASO SABER SI NOS DAN EL VO.BO. PARA COLOCAR LOS DESCONECTADORES DE 3X100 AMP. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22867 | De acuerdo al plano A-100 Planta general arquitectónica, en la zona de oficinas frontales desde el CCTV hasta el EDC (junto a la escalera que sube al mezanine), estas oficinas no quedan al paño del faldón que está alineado con el family room, sanitarios de socios y asociados; Esta diferencia de paños es de 0.95 m. Por tal motivo los muros de las oficinas se habilitarán al mismo paño del faldón con la finalidad de eficientizar espacios en las dichas oficinas; Cabe mencionar que se conservarán las dimensiones de los pasillos frente a la puerta de emergencia ubicada entre los sanitarios y el CCTV, por otra parte, se cuidara el mismo acomodo de mobiliario indicado en el lay out solo se gira el rack SM82 ubicado en la oficina de consumos internos con la finalidad de librar la columna del mezanine. | 2 | Buen dÃ­a. Tal como se reviso con gerencia diseÃ±o se da por enterado. Saluds. | 1 | 22781 | 2559
22868 | DEL PLANO A409a Alzados y cortes sanitarios de clientes en el corte tranversal G-G´ Marca ubicación de lavavo y espejo pegados a muro sin embargo estorba por el seca manos que queda en esa pocision por lo que se recorre la ubicación para su optimo funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22869 | De acuerdo al plano (IAA01- AIRE ACONDICIONADO_INNOVATION CENTER EDIFICIO NET) se informa que en proyecto indica que se debe reutilizar el hueco en cubierta existente para equipo VE 01a CRVT-16, pero fisicamente en sitio no se encuentra ese equipo en esa ubicación, aparece un ventilador existente pegado al UC-01, nos pueden indicar por favor si se debe respetar la ubicación en plano del ventilador y realizar abertura en techumbre o se realiza la adecuación de ducteria hacia donde esta el ventilador existente, ya que se remplazara por uno nuevo según proyecto. Se anexa reporte en pestaña notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22870 | De acuerdo al plano (IE-02- INNOVATION CENTER, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) se informa que en proyecto indica que eje A´tramo 2- 2.1, el contacto nuevo (A) que se coloca tiene bajada sobre muro quedando en frente de una ventana, nos pueden indicar la trayectoria si es la correcta sobre muro que pasa tambien sobre ventana existente, por favor. Se anexa reporte fotográfico en pestaña notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22871 | De acuerdo al plano (A100a- INNOVATION CENTER, ARQUITECTONICO) se informa que en plano no indica como va soportada la Salamandra. Nos pueden confirmar por favor como va soportada la Salamandra y como va la conexión sobre que se apoya para conexión de Salamandra y estufa. Se anexa reporte en pestana Notas y documentos. | 4 |  | 2 | 18 | 41
22872 | De acuerdo al plano (IE02- INNOVATION CENTER, PROYECTO EJECUTIVO INSTALACIONES ELÉCTRICAS) se informa que en proyecto no indica conexión de campana ni ubicación de contacto y apagador, se propone ubicación de apagador de campana que tiene 2 lamparas, faltaria saber como va el contacto de la salamandra en que se apoya y conexion de campana. Nos pueden apoyar con lo solicitado por favor. Se anexa reporte en pestaña Notas y documentos | 4 |  | 2 | 18 | 41
22873 | De acuerdo al plano (IS-01a- INNOVATION CENTER, PROYECTO EJECUTIVO HIDROSANITARIO) se informa que en detalle de tarja no indica el tipo el modelo de llave a colocar. Nos pueden apoyar por favor con el tipo de modelo y marca ya que en plano no indica. Se anexa reporte fotografico en pestaña notas y documentos. | 2 | Llave mezacladora con manguera de Prelavado. Marca: inoxiplus sku: mapre-RA ESPECIFICACIONES: Manguera de Prelavado,Uso Rudo, 8 " Entre centros Manguera en acero inoxidable flexible de 44"(1118mm) Válvula rociadora Spray Soporte para Muro de 12"(305mm) Pipeta de 24"(610mm) Incluye Add-on con Grifo de 12" Compartimos el link del modelo: https:inoxiplus.comManguera-de-Prelavado-a-RESPALDO-con-Grifo-Incluido-p505248505 | 1 | 22781 | 2559
22874 | Debido a que hay una linea existente eléctrica se toma referencia un plano de (IE-02 AMPLIACION DE COMEDOR EDIFICIO DE OFICINAS TOREO NET, PROYECTO ELÉCTRICO CONTACTOS) se informa que en el sitio existe una tuberia electrica para contacto existente como indica el croquis, pero en el proyecto ejecutivo del proyecto no indica de donde se conecta . Nos pueden indicar como se deja el arreglo si se conecta al baño maría a esta tuberia, o en todo caso se deja una caja registro. Se anexa reporte fotográfico y plano IE 02 de Ampliacion comedor en pestaña documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22875 | De acuerdo a plano (IS-01a INNOVATION CENTER EDIFICIO NET INSTALACIÓN SANITARIA) se informaque en proyecto indica coladera Mca PISA Modelo 230 para evitar demoler losa se propone coladera Helvex 230 y se mantiene la función de evitar olores. Nos pueden indicar si es factible colocar esta coladera propuesta. Se anexa reporte en area de notas y documentos | 2 | Con respecto del RFI se comenta que se considera aceptable la propuesta, solo corroborar que el dren del baÃ±o marÃ­a considerado descargue correctamente en la misma coladera, ya que la anterior coladera seleccionada marca Pisa, considera un cono que permite mayor amplitud para captaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
22876 | RFI INFORMATIVO: SE MANDA RFI SOLICITANDO PLANO DE CANAL PRIVADO, YA QUE EN EL PROYECTO SE CUENTA CON UN SERVICIO COMPLETO, PERO NO ESTÁ ANEXADO EL PLANO DE CANAL PRIVADO. LO ANTERIOR DERIVADO A QUE ESTAMOS PROXIMOS A EJECUTAR DICHOS TRABAJOS Y SE REQUIERE EL PLANO SOLICITADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22877 | RFI INFORMATIVO: EN RELACIÓN A LOS ALCANCES DEL PLANO A100c, NO SE TIENE CONSIDERADO NUINGUN TRABAJO PARA EL PLAFÓN DEL AREA DE BODEGA DE TRASTIENDA (ANTERIORMENTE AMASIJO), ASI COMO PARA EL PLAFÓN DE LA ZONA DE JAULAS DE ALTO VALOR, ES DECIR SE CONSIDERO DEJAR LOS ACABADOS EXISTENTES REALIZANDO UNICAMENTE LOS DESMANTELAMIENTOS DE TODAS LAS INSTALACIONES OBSOLETAS. SIN EMBARGO COMO SE MUESTRA EN EL REPORTE FOTOGRAFICO HAY ACUMULACIÓN DE COCHAMBRE EN EL AREA DE LO QUE ERA AMASIJO, Y AUNQUE SE REALIZO LIMPIEZA NO SE RETIRO POR COMPLETO. Y CONSIDERANDO QUE NO SE TIENE EL ACABADO APARENTE DEL CONCRETO ES POR ELLO QUE SURGE LA DUDA DE SABER SI SE PODRA CONSIDERAR COMO ADICIONAL LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTA ZONA.SE ANEXA PDF COMO REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22878 | RFI INFORMATIVO: SE SOLICITA CORROBORAR CON USTEDES EL ALCANCE QUE TIENE POR PROYECTO LA CONTRATISTA RESPECTO A LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE EMERGENCIA NUEVA (TANQUE DE DIESEL E INSTALACION DE TUBERIA DE ALIMENTACIÓN Y RETORNO, INSTALACION DE SILENCIADOR Y TUBERIA DE GASES DE ESCAPE INCLUYENDO CANALIZACIÓN, SUJECIÓN Y AMORTIGUADORES, INSTALACIÓN ELECTRICA DE LINEAS DE FUERZA DE EMERGENCIA, ASÍ COMO DE CONTROL ENTRE TABLERO Y MÁQUINA ). YA QUE EN PROYECTO (PLANO SE-01) VIENE UNA NOTA DE MANERA GENERAL ACERCA DE ELLO Y LA CONTRATISTA SE NIEGA A ATACAR ESTOS PUNTOS, POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA PLANTA (GENERAC) INDICAN QUE PARA PODER HACER VISITA DE ARRANQUE DE LA MISMA, SON NECESARIOS TENER CONCLUIDOS TODOS ESTOS DETALLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22879 | del plano SM-PCI-05 no se tiene considerado rociadores en cuarto de rcibo trastienda.Nos pueden confirmar que oficina de recibo no requiere rociadores contra incendio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22880 | Proveedor de la nueva red vs incendios (SACA) requiere de dos brocales en losa de cuarto de bombas para realizar maniobra, instalación de equipos, y futuro mantenimiento de las mismas bombas. Favor de confirmar dichos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22881 | Favor de confirmar alcance de rack de compresores en desuso y deteriorado, si esta se conservara o retirara en su totalidad, ya que en el plano DEM06-DEMOLICIONES EN CUBIERTA no indica alcance alguno o algun desmantelamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22882 | Gerencia de tienda pregunta si se tiene alguna otra área asignada para carritos, mencionando que son bastantes y solo cuentan con el área que esta en el portico , por otra parte en el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-6470 se indica área restringida al paso vehicular (junto al cajon de no estacionarse del cuarto de alto valor), si esta área es para carritos favor de mandar detalle de la jaula para su ejecucción. Adjunto evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22883 | Demolición de firme de concreto en frente al área actual en perecederos, En el plano DEM01-DEMOLICIONES EN PISOS indica un alcance de retiro con recuperación a favor del propietario de bumpers de protección anclados al piso, sin embargo al realizar el cambio de piso se alcanzaran a persivir los detalles sanitarios (coladeras), como tambien se encuetra una trinchera en el área, favor de confirmar dicho trabajo. Adjunto archivos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22884 | De acuerdo a confirmación con proveedor de refrigeración (hussmann) nos confirma que él no tiene el suministro de la puerta para el cuarto (tablaroca) de Demos tal como se indica en el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS I-6470. Favor de indicarnos si esta puerta la suministraremos a través de contratista general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22885 | En plano A100-Planta general arquitectonica se indica habilitar un muro de tablaroca paralelo a los protocol A y B, que divide el piso de ventas con trastienda, cabe mencionar que no se indica un bastidor o refuerzo de PTR para dicho muro el cual tiene una altura considerable de 5.44 mts., por tal motivo se propone colocar PTRs a lo largo del muro para poder reforzarlo adecuadamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22886 | Gerencia de tienda pregunta si se puede asignar otra área de carritos en estacionamiento (aparte de la que se encuentra en pórtico), ya que menciona que son bastantes y es insuficiente el espacio. favor de confirmar dichos alcances. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22887 | Confirmar la vegetación que se presenta en el plano DEM07-DEMOLICIONES EN CONJUNTO-6470, ya que indica una vegetación existente, cabe mencionar que en el plano C02-Planta de conjunto en esa área se indican nuevos cajones de estacionamiento. de conservarse los arboles favor de enviar nueva configuración de cajones e isleta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22888 | En C18a No se indica color de poste en rejacero, asi mismo la contratista menciona que la rejacero la han solicitado color blanco. Se solicita corroborar colores a ejecutar de rejacero y poste. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22889 | DEM06-DEMOLICIONES EN CUBIERTA-6470 indica nomenclatura -DEM06 – Retiro de lámina metálica- señalando solo cubierta de nave principal, sin contemplar el área de comedor Sam´s café comensales, pórtico y omnicanal (siendo esta la misma altura de cubierta). Favor de corroborar alcance o en su caso Indicar si es omisión y se deben ejecutar trabajos similares a cubierta principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22890 | EN PLANO A409b EN EL APARTADO DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANIT. CLIENTES. SE APRECIA LA ESPECIFICACION "10.10", DONDE INDICA SECADOR DE MANOS ELECTRICO MCA. SLOAN MOD. XCELERATOR DE ACERO INOXIDABLE COLOR CROMO, SIN EMBARGO, EN ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE LINEA WALMART, INDICA SECADOR MCA. SLOAN MOD. XLERATOR EHD-501-BN, SI BIEN BUSCAMOS EL MODELO NOS REFIERE A QUE NO ES DE ACERO INOXIDABLE SI NO DE CARCASA ZINC Y CON UN ACABADO DE PLACA DE CROMO. Definir el acabado correcto del secador de manos a suministrar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22891 | EN C-08a DRENAJE PLUVIAL DETALLES GENERALES-6470 SE VISUALIZA INCONGRUENCIA ENTRE DETALLE 6 Y 7, SE SOLICITA INDICAR SI LAS TAPAS DE POZO DE VISITA SON DE ACERO O POLIPROPILENO. | 2 | Bujen dÃ­a. Se deberÃ¡ considerar el detalle 7 que es el especÃ­fico para las tapas del pozo de visita donde, de acuerdo a los criterios de Walmart, se especifican de Polietileno reciclado de alta densidad. | 1 | 22781 | 2559
22892 | EN C-08a DRENAJE PLUVIAL DETALLES GENERALES-6470 SE VISUALIZA INCONGRUENCIA ENTRE DETALLE 1 Y 2 SE SOLICITA INDICAR SI LAS TAPAS DE REGISTRO DE CONCRETO SON DE ACERO O POLIPROPILENO. | 2 | Buen dÃ­a. Se deberÃ¡ considerar el detalle 2 que es el especÃ­fico para las tapas de registro donde, de acuerdo a los criterios de Walmart, se definen de Polietileno reciclado de alta densidad. | 1 | 22781 | 2559
22893 | C18-PORTONES Y REJAS EXTERIORES-6470 – Para la instalación de panel tipo rejacero perimetral por la parte de estacionamiento se tienen cruces con árboles y puente peatonal (rampa desde vía pública), nicho de plumas de estacionamiento y una base de arbotante. Se propone mover la rejacero (trayecto en estas areas) hacia adentro del predio para rodear los elementos mencionados. Se solicita VoBo para propuesta. | 2 | Buen dÃ­a. El proyectista concuerda con la soluciÃ³n mencionada, sin embargo, solicitamos de su amable apoyo para compartir la propuesta y reporte fotogrÃ¡fico para dar Vobo; ya que no se encuentran documentos cargados en en el link del RFI. | 4 | 22781 | 1402
22894 | Con referencia a su respuesta de RFI 6 (ID 1035199) se solicita se indique un correo al que se pueda mandar la información (croquis), esto derivado a que en la plataforma de Trirriga no está permitiendo la carga y envió de documentos adjuntos directamente. Mis datos Uriel Navalon Coordinacion Supervision de obra DC 5528611860. | 2 | Buen dÃ­a. El mail al que pueden enviar la informaciÃ³n es Xani.Montes@walmart.com | 0 | 22781 | 829
22895 | ES-000 PORTADA en su listado menciona el ES-402 RACK DE REFRIGERACION A, el cual no está cargado en Trirriga, se solicita se cargue el plano mencionado para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22896 | En el plano IE-02a ALUMBRADO DE EMERGENCIAS OFICINAS Y SERVICIOS, No se está considerando alumbrado de emergencia en sanitario de socios, asociados y family room favor de confirmar que no se tiene alumbrado de emergencia en las áreas antes mencionadas. | 2 | Confirmamos que no se consideran lámparas de emergencia en esta zona. De acuerdo con lo indicado en la guía mecánica ILU-03 - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA SM 118_12Nov21, la vigente al momento de la liberación del proyecto, no se considera iluminación de emergencia en estas áreas. | 1 | 22781 | 2559
22897 | De acuerdo al boletín Rack de refrigeración A, el plano ES-402 en el detalle 6 se indica una guarnición con una luz al exterior de la base de 25 cm. y con una luz en el interior de la base de 10 cm. teniendo una base de concreto de 15 cm. de peralte. Sin embargo, en el mismo boletín en el detalle 2A elevación 1 y detalle 2B elevación 2, solo se indica la base de concreto con un peralte de 15 cm. Favor de confirmar que detalle del boletín ejecutar, gracias. | 2 | Dentro del mismo plano ES-402, detalle 2, se indica en planta que la base de concreto estará confinada con la Guarnición GN-3 perimetralmente, por lo que deberá ejecutarse de esa forma. | 1 | 22781 | 2559
22898 | De acuerdo al plano IS-01 Instalación sanitaria red general, se indica una coladera circular con nomenclatura C1, atrás de la cámara seca de lácteos, para el condensado que genere esta cámara. Cabe mencionar que esta cámara no tiene sistema de refrigeración, favor de validar si es necesario colocar esta coladera de condensado o no, gracias. | 2 | Durante desarrollo de proyecto, se definió considerar las instalaciones de refrigeración a futuro, recomendamos considerar la coladera con una tapa para su posterior habilitación. | 1 | 22781 | 2559
22899 | De acuerdo al plano ES-501 Detalle de refuerzo en columnas y cubierta, se indica en el detalle 1,2 y 3 refuerzo a base de placa metálica de ½” en ambos patines de la sección de las columnas esto a todo lo largo de las columnas con cordones de soldadura constantes en la altura total de cada columna. El contratista de estructura nos indica que esto puede ser demasiado al punto del sobrecalentamiento del elemento y pueda llegar a presentar una deformidad o en su defecto una falla. Por parte de dicho contratista se presenta la propuesta de aplicar la soldadura de manera intercalada con un cordón de 15 cm. A cada metro con un espesor de 7mm. Favor de indicarnos el proceder, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22900 | De acuerdo al plano OC1-IS01 RED GENERAL, no se indica conexión hacia el ramal principal de drenaje sanitario para el local existente (ÓPTICA MAS VISIÓN) el cual cuenta con un lavamanos que anteriormente este desaguaba por las instalaciones de drenajes anteriores. Favor de confirma si se habilita el drenaje sanitario para este lavamanos del local existente para su correcto funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22901 | De acuerdo al plano A-401 DETALLE DE ACCESO I, indica nueva malla plástica de polipropileno con pigmento negro (anti pájaro), a solicitud de gerencia de remodelaciones de Wal-Mart se indica enviar RFI para la finalidad de que el área de proyectos avale el posible cambio de material en plafón de pórtico de acceso con la finalidad de mejorar el área hacia el socio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22902 | En recorrido junto a SP y EO solicitaron verificar el alcance de reparación de piso en el área de pórtico de acceso, ya que en sitio se percataron del deterioro y solicitaron preguntar al área de proyectos con la finalidad de verificar dicho alcance, ya que el piso se encuentra en malas condiciones y es el acceso al socio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22903 | De acuerdo al plano A100d-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS nos especifica que se coloque en las columnas rodapié de lámina de aluminio antiderrapante cal. 16 hasta una altura de 1.20m con doblez de 1 cm en los filos expuestos, se adjuntas fotografías donde se aprecia que en el peralte de la columna la lámina requiere un refuerzo adicional, con la finalidad de absorber posibles impactos a la columna, por tal motivo se realiza propuesta de refuerzo en el peralte de la columna (IPR) a base de perfil de aluminio y triplay de ½”. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22904 | De acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas y especiales para el control de accesos y salidas del estacionamiento no se indica alcance en la alimentación eléctrica y de señal de las plumas, así como de cámaras de CCTV. Se adjunta al presente RFI plano con el levantamiento de las posibles trayectorias que se tienen de dichas instalaciones (ranuras que se observan en el asfalto), así como de reporte fotográfico. Nota: en el plano IE-07 Alimentadores generales, solo se indica la canalización y cableado para el tablero EST. Ubicado en la caseta de control en el estacionamiento. Favor de confirmar los alcances a ejecutar para el control de accesos y salidas. | 2 | EL control de accesos en estacionamiento no se consideró como alcance de proyecto debido a que está concesionado.Se da Vo.Bo. a la canalización propuesta, teniendo la consideración de que la misma no interfiera con los trabajos de terracerías y reencarpetado indicados. | 1 | 22781 | 2559
22905 | De acuerdo al plano A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA nos especifica que se coloque lamina KR-18 en donde se especifique. En el área de pick up no tenemos indicado el cambio de lámina, sin embargo, esta sección presenta filtraciones y esta oxidada la lámina, por lo que se sugiere un posible cambio de lámina para solucionar dichos temas. | 2 | Durante desarrollo de proyecto, se definió no intervenir área de pick up debido a su reciente habilitación.Deberá revisarse que el origen de las filtraciones no sea consecuencia de los trabajos de remodelación y verificar con gerencia de obra si no se tiene garantia de dichos trabajos ya que son recientes, en caso de no aplicar garantia verificar la adición del área de lámina a cambiar como trabajo adicional como hallazgo en sitio, siguiendo las mismas notas que se incluyen en el plano "A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA". | 9 | 22781 | 1425
22906 | En recorrido con EO, solicita enviar RFI para preguntar si en el área de pickup no se tendrá un complemento de aire acondicionado, el proyecto no indica un alcance de aire en esta zona y EO nos indica que en su momento se solicitó realizarlo e incrementar el aire acondicionado en esta zona. | 2 | Durante desarrollo de proyecto, se definió no realizar intervenciones en área de Pick up debido a su reciente habilitación.Cabe mencionar que actualmente ésta área cuenta con dos plenos de inyección que se están conservando en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
22907 | En recorrido con asesor de mtto. Y gerencia de tienda, solicita enviar RFI para preguntar si en la puerta corrediza de family room, la cerradura tipo gancho que esta al interior del sanitario pueda ser aperturada desde el exterior, expreso que, en dado caso una emergencia y la puerta está cerrada desde el interior, esta misma no pudiese ser aperturada desde el exterior. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22908 | En el portón de reja acero sobre la calle priv. 32 no se indica en el plano de señalización colocar una altura máxima permitida sobre la viga principal IR. De ser así, favor de enviar confirmar y para los que apliquen en entrada de socios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22909 | Gerencia y asesor de mtto. De tienda solicitan la continuidad del lambrin en comedor frente a las escaleras, para ocultar las instalaciones visibles, tales como stabiloy y ductos, que bajan hacia el EDC 2. Proyecto no lo marca plano A100d-Acabados de muros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22910 | Actualmente la estructura de la cubierta, en el lecho inferior contamos con una liga joist con una separación de 1.20 Mts. En el detalle 1 del plano ES-501A COMPLEMENTARIO DE REFUERZO EN CUBIERTA, no señala la liga joist el cual nos afecta para colocar el Angulo LI 51x3 mm que solicita proyecto, ya que lo pide corrido y nos estorbarían los liga joist. El refuerzo se aplicará para las dos unidades deshumidificadoras. | 24 |  | 2 | 9 | 41
22911 | En el plano A601d-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES no te indica especificación de la ventana que llevamos en el área de sala de juntas. De igual manera se corroboro en el plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES y no se encontró la ventana de sala de juntas, solo viene especificada la puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22912 | En sitio observamos las condiciones actuales del muro de block que se encuentra atrás del muro del área de comedor de asociados sobre el eje 9 entre los ejes aproximados H y J (todo el mezanine). Se observa que tiene diferentes acabados en color existentes. Requerimos confirmación de que este muro de block no se tendrá ningún acabado o aplicación de pintura para unificar acabados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22913 | En el plano A100c-PLANTA DE ACABADOS EN PISO, en el área del combo de perecederos se aprecia que el zoclo no va al contorno completo en las áreas como: carnes, deli y rosticería. En plano apreciamos solo pequeños tramos sin completar la sección de muro. Requerimos confirmación de los tramos específicamente marcados por proyecto o de existir un cambio favor de indicarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22914 | Gerencia de tienda realiza solicitud para instalar computadora adicional al proyecto en área de servicio al socio por tema de operación del club, favor de indicarnos si se autoriza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22915 | Con base al plano A102-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA-4958 nos marca la ubicación de la nueva escotilla y escalera marina, sin embargo analizando el lugar tenemos bastante instalaciones en el mismo adicional a esto tenemos un tensor el cual no puede ser cortado, porque solicitamos ver donde se hara el colocado de la escalera. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22916 | ES-502_DETALLE REFUERZO JOIST_2023 Se observan las siguientes discrepancias. En el corte nos indica DIR-2 y CSR-2 y en el detalle indica DIR-1 y CSR-1. El DRI-2 nos indica ángulo de 3” cuando la cuerda superior e inferior son de ángulo de 2”. Los Joist que estan presentes en la unidad no son de ángulo Se solicita definan perfil y trabajos a ejecutar. | 2 | Buen día, Favor de enviar las dudas en el proyecto que corresponda, ya que el RFI se levantó para la unidad SC Norte 2000, pero la pregunta va enfocada a SC Macroplaza Insurgente, y tenemos proyectistas distintos. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
22917 | CON BASE AL PROYECTO SE INDICA LA COLOCACION DE LOSETA EN MUROS EN SENTIDO VERTICAL, SIN EMBARGO ESTE DESPIECE HACE QUE VISUALEMENTE EL BAÑO SE OBSERVE MAS ANGOSTO, POR LO QUE SE VA A COLOCAR EN SENTIDO HORIZONTAL, COMO SE A EJECUTADO EN OTRAS UNIDADES. SE ANEXA EVIDENCIA DE OTRAS UNIDADES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22918 | Del plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1492, en referencia a la respuesta del ID 1042630, referente al tema de tuberia del dren de mueble enfriador de agua, ubicado en AMASIJO, no se encuentra considerado este dren (rebosadero) en proyecto, se solicita V.O B.O para la ejecucion. Se adjuntan archivo con imagenes para su visualizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22919 | Seguimiento a omisión del plano GIE-03 del circuito para maquina ice ya que es a 220 volts y solo indican un circuito el circuito 24 del tablero GC . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22920 | EN SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RFI-ID 1043458: ES CORRECTO LO QUE SE RESPONDE, SIN EMBARGO SE HACE DE SU CONCIMIENTO QUE FISICAMENTE QUE LAS TOMAS SIAMESAS MENCIONADAS SE ENCUENTRAN INTEGRADAS A LAS TUBERIAS EXISTENTES DE LA TIENDA POR LO QUE CON LA NUEVA INSTALACION ESTAS QUEDARAN CANCELADAS, SOLICITAMOS SUS COMENTARIOS FINALES AL RESPECTO DE ESTA INSTALACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22921 | EN SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RFI-ID 1043745:SE MANDAN LAS UBICACIONES SOLICITADAS E IMÁGENES DE LAS TOMAS SIAMESAS QUE SALEN DE LA RED DE LA TIENDA. SE ADJUNTA SOPORTE GRAFICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22922 | Según plano IE-02 contactos de piso de ventas refiere trayectoria del circuito 17 GL que se remate ala ducto el cual cuenta con una cédula de cableado y no se encuentra contemplado en la cedula de cableado de ductos ya que seri el circuito 31 por esa razón se pide confirmación para que se lleve en tubería de 41mm a el tablero GL contacto de cajeros automáticos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22923 | De cuerdo al recorrido del día 16022024 se renvía la información ANILLO DE TIERRAS PARA EDC PARA PROTECCION DE EQUIPOS. DEL PLANO IE-18-SISTEMA DE TIERRA: SE TIENE LA OMISION DE ATERRIZAR LA ESTRUCTURA DE LOS MEZZNINE DE ULAS Y PROTOCOL, TAMBIEN SE OMITIO ATERRIZAR LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS PROTOCOL, SEGUN LA NOM-001 DE INSTALACIONES ELECTRICAS; CITO. "Conductor de puesta a tierra de los equipos: Trayectorias conductoras utilizadas para conectar las partes metálicas, que normalmente no conducen corriente, de todos los equipos y al conductor del sistema puesto a tierra o al conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos.NOTA 1: Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa como unión.NOTA 2: Ver 250-118 para una lista de conductores aprobados de puesta a tierra de los equipos. ESPECIFICAMENTE INDICA QUE SE TIENE QUE PROTEGER AL USUARIO. S | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22924 | Según plano IE-02 contactos de piso de ventas refiere trayectoria del circuito 17 GL que se remate ala ducto el cual cuenta con una cédula de cableado y no se encuentra contemplado en la cedula de cableado de ductos ya que seri el circuito 31 por esa razón se pide confirmación para que se lleve en tubería de 41mm a el tablero GL contacto de cajeros automáticos. | 2 | En este caso se deberá de contemplar las salidas de acuerdo al proyecto. | 9 | 22781 | 1425
22925 | En seguimiento al RFI 112- ID 1043245, respecto a la conexión al colector sanitario existente como se indica el proyecto, el Constructor tiene los siguientes comentarios y observaciones: 1.- Manifiestan que al realizar el paso en la losa de 0.60 cm de espesor, pueden generar daños estructurales a las cisternas que estan a 0.60 cm de separacion con respcto al paso, 2.- Fisicamente existen fisuras en la losa donde se ejecutar el paso, la preocupacion es que las vibraciones provocadas generen mas fisuramientos. Se solicita nos apoyen con la revision de las condiciones de la estructurla en esa zona para evitar riesgos que manifiesta el constructor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22926 | Se llevó a cabo el cambio de puerta en el rack de compresores, de acuerdo con el plano A101-PLANTA ARQUITECTÓNICA-3860. Tras la instalación, se identificaron espacios que permiten la entrada de plagas al interior de la tienda. Anexo evidencia proporcionada por ECOLAB, que solicita el cierre de los espacios detectados. Esta medida es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir la infiltración de plagas en el establecimiento. | 2 | Se debe de considerar colocar angulos metalicos de 2"x2"x 3.2mm, solo en los extremos de la puerta para cerrar el espacio que se esta generando. Se debe de considetar aplicación de pintura de esmalte color gris y primer. | 1 | 22781 | 2559
22927 | En el plano SP _oliplaza_smrsrp_151123_rev_a(3) de sensor Matić para la instalación se realizara la coalición de ¾ Conduit pared delgada este rfi es informativo. | 2 | Quedamos enterados | 2 | 22781 | 41
22928 | DEL IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-1492 : Los servicios contemplados para el tianguis se solicita saber si estos se cancelan o se reubicaran, ya que se tuvo acercamiento con la gerencia de la tienda y manifiestan que ellos no hacen tianguis a demas de que la unidad se encuentra al interior de una plaza, en espera de su respuesta. Se anexan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22929 | DEL PLANO IE-18-SISTEMA DE TIERRA: SE TIENE LA OMISION DE ATERRIZAR LA ESTRUCTURA DE LOS MEZZNINE DE ULAS Y PROTOCOL, TAMBIEN SE OMITIO ATERRIZAR LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS PROTOCOL, SEGUN LA NOM-001 DE INSTALACIONES ELECTRICAS; CITO. "Conductor de puesta a tierra de los equipos: Trayectorias conductoras utilizadas para conectar las partes metálicas, que normalmente no conducen corriente, de todos los equipos y al conductor del sistema puesto a tierra o al conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos.NOTA 1: Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa como unión.NOTA 2: Ver 250-118 para una lista de conductores aprobados de puesta a tierra de los equipos. ESPECIFICAMENTE INDICA QUE SE TIENE QUE PROTEGER AL USUARIO. Solicitamos la autorizacion para ejecutar estos trabajos, se sugiere tomar la tierra del EDC existente, se adjunta soporte grafico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22930 | Buena día, se inció con el cambio de las puertas de emergencias y recibimos la notificacion de parte del Distrital de Proteccion de activos chihuahua y gerencia de la operadora , que debido a debido a las tres intrusiones que han presentado en la tienda, requieren que la solera de la puerta quede pegada al marco para prevenir la apertura. Por lo cual solicitamos validación para extender la solera al final del marco? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22931 | En los planos arquitectónicos de interiores hacen falta los planos referentes para los nuevos espacios del cuarto de basura y de cartón. Se solicitan los detalles de estas areas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22932 | En el plano C03-PLANTA DE CONJUNTO EXTERIOR-3860 se observa la ubicación de las luminarias. Actualmente, la fronda de los árboles presenta un tamaño considerable que impide el paso adecuado para la colocación de los postes, lo cual podría retrasar el avance del proyecto por lo tanto solicitamos la poda y los permisos necesarios por parte de la alcaldía para permitir que los postes sean instalados correctamente, sin obstáculos, y así garantizar una adecuada distribución de la iluminación en el área. | 2 | En relacion a la poda de arboles al exterior fuera del predio no se tienen alcances, se revisara solicitud con el equipo de cumplimiento para subir trabajos ya que al ser fuera de predio no nos corresponden. | 9 | 22781 | 1425
22933 | De acurerdo al plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-4958, se solicita el suministro de 2 equipos mini split para SALA DE JUNTAS y SALA DE DESCANSO con las especificaciones mencionadas a continuacion. De acuardo al reporte de mantenimiento realizado por la constructora, se dictamino que no se puede garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Se propone solicitar suministro a la contructora para agilizar el suministro de los equipos, de lo contrario se realizararia la solicitud a GNFR. ¿Pueden autorizar a la constructora suministrar los equipos? Se complementa con reporte y formato | 2 | Dentro del prototipo vigente al momento de la liberación, no se considera acondicionamiento de aire con unidades tipo Mini splits para los espacios mencionados. Durante las visitas de planeación para elaboración de diagnósticos en Febrero del 2023, se indicó que estas unidades se encontraban operativos aunque obsoletos debido a la tecnología que utilizan. En las sesiones de alineación de alcances por solicitud de Gerencia (aunque se les explicó que no son necesarios ya que los espacios cuentan con salidas de aire) decidieron conservarlos por lo que se indicaron de esa manera en proyecto ejecutivo. No podemos aprobar el adicional para la compra y suministro de equipos nuevos, ya que no son necesarios al estar consideradas las salidas de aire en el proyecto ejecutivo. | 1 | 22781 | 2559
22934 | EN EL PLANO A-507 PLANO DE MOBILIARIO VII, EL DIBUJO INDICA QUE LLEVA UNAS PUERTAS PARA UN MUEBLE EN LA PARTE FRONTAL DEBAJO DE LA BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS (TARJA LAVAMANOS) QUIEN SUMINISTRA ESE MUEBLE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22935 | SE REVISA PROYECTO ARQUITECTONICO DONDE SE TIENE LA OPORTUNIDAD DE DEFINIR QUIEN HACE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE AREA DE COMEDOR DE ASOCIADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22936 | El plano IE-27 Tierras Fisicas, indica conexión de cable de tierra fisica a placa de acero sin embargo es columna es de concreto; por lo tanto la tierra fisica no estaria protegiendo ningun elemento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22937 | En el plano SCI-01 Instalacion sistena cotraincendio red general, se considera una toma Siamesa en la cual la canalizacion para justo por encima de los equipos del EDC2, Se propone reubicar tanto la toma como la trayectoria por fuera del EDC, en espera de Visto bueno .. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22938 | En el plano IE-01 ENERGIA REGULADA no se considera ubicación ni alimentacion electrica para la alarma conectada a C5, solicitamos la aclaracion acerca de si se conserva en su ubicacion actual o se reubicara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22939 | Se envía RFI informativo para validacion de los trabajos de las trampas antigranizo. El pasado 7 de Junio se nos compartió la resolución a los trabajos de reforzamiento de los brocales para los equipos ULAS . En la OC-01 se canceló el reforzamiento de largueros por granizo y sus respectivos arriostramientos (largueros que van desde el eje 1 al 9 ). En la contestación del pasado 7 junio, proyectos aclara que solo se reforzará estructura para las bases de las ulas. Sin embargo el plano a102c (también afectado por la oc-01) aún nos marca la colocación de trampas antigranizo. Se solicita VoBo para proceder con dichos trabajoseste custionamiento por parte nuestra ante la premura que llegasen a presentarse cargas adicionales por efectos ambientales, por ejemplo por la presencia de granizo, adicional al peso de la carga muerta generada por las ULAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22940 | Buena tarde el proveedor PLANELEC realizó un levantamiento en el cual se percata de lo siguiente: "De acuerdo al levantamiento y ajustes con la ubicación de los nuevos equipos tengo proyectado aprox. 14 metros de instalación por línea de tablero de transferencia hasta interruptor a pie de generador (considerando subida, bajada, cambio de dirección y la coca dentro del gabinete), Actualmente tenemos contemplado suministrar 6 metros de cable de cobre cal. 500 kcm, de acuerdo a su diagrama unifilar contemplan cable de aluminio armado MC-4 cal. 500 kcm" El proveedor le solicita a supervisión validarles el adicional, por lo que les indicamos que es un tema que tiene que dar seguimiento con GNFR, se les mando correo con copia al equipo de diseño y aún no se tiene respuesta, en el mismo correo PLANELEC solicita se le valide ejecutar un cambio, el cual es el siguiente "Revisando el diagrama un | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22941 | En proyecto eléctrico indica transformadores nuevos a ejecutar, pero en listado de suministros indica transformador de 15 KVA nuevo, el cual no esta contenido en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR. Definir si los KVA son correctos y si se suministra nuevo. Esto derivado a que en cuarto de bombas regularmente los transformadores son de 5KVA y 3 KVA. | 2 | Buen día, Se hace mención que, tanto en plano DU-01 como en plano SE-03 cuarto de bombas viene indicado el transformador de 15kva el cual deriva del tablero FHE, el transformador es seleccionado de acuerdo a las cargas que se instalarán en sitio. Favor de suministrar de acuerdo a proyecto y lista de suministros. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
22942 | El plano GMR-4 Se indica la trayectoria para la cama de canalizaciones de refrigeracion, para no retrazar la instalacion ya que actualmente en esa zona estan los ductos de las chimeneas de amasijo, se propone recorrer la cama a la zona de Bodega de Transito para que se pueda ir instalando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22943 | El plano A101-PLANTA ARQUITECTÓNICA-3860 establece el checador de entrada de personal fuera del cuarto de sistemas y conmutador. En solicitud de la operadora se ha decidido mantener el checador de asociados en la ubicación de Protección de Activos, en lugar de la ubicación originalmente indicado en el proyecto. Esta modificación ciumple con las necesidades operativas de la unidad, con el fin de optimizar la seguridad y el control de acceso en la zona correspondiente. | 2 | La ubicación del checador fue propuesta de EO para proyecto (layout autorizado) asi se considero, sin embargo y a peticion de Operadora de dejarlo en la misma posición, se hace la indicacion que no hay ningun inconveniente. | 9 | 22781 | 1425
22944 | En el plano A101 PLANTA ARQUITECTONICA-3860 se considera para la marca Krispy Kreme un solo local. Necesitamos el boletín informativo donde se indique que se requiere dos locales para la marca y se indique puntualmente la ubicación de la salida hidraulica y sanitaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22945 | Con base al recorridos de inspecciones del pasado 16022024 En plano AA-01 muestra la ula numero 3 y se encuentra en el plafón de sala de juntas, por espacios no dan las dimensiones por instalaciones en el espacio del pasillo el cual es muy reducido se da nueva trayectoria por que no es viable como lo maneja el proyecto lo mas viable es en el mezzanine de la ula 1,2 realizando adecuaciones las puertas para que se pueda realizar el mantenimiento a los equipos antes mencionados. | 2 | De acuerdo a recorrido, se indico que el suministro de los equipos de aire por parte de GNFR fue incorrecto, por lo que se solicta se envie la propuesta de reubicacion de las ULAS para poder corroborar la informaicon con el especialista. | 1 | 22781 | 2559
22946 | Proyecto en GIG-01 INSTALACION DE GAS RED GENERAL-1492 ubica la válvula de cierre general frente a cuartos de basura, por lo regular esta se coloca en área de prevención.Corroborar ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22947 | DE ACUERDO AL ULTIMO PANO ACTUALIZADO C10 ALUMBRADO EXTERIOR-4958 AUN SE CONSIDERA LA UBICACIÓN DEL SEGUNDO DESCONECTADOR PARA ADOSADO LUMINOSO TENIENDO EN CUENTA QUE EL SAMS CAFÉ SE ENCUENTRA ADENTRO DE LA UNIDAD, SIENDO QUE NO ES DE ESTA MANERA EL PROYECTO Y SE ENCUENTRA FUERA DE LA UNIDAD, ¿NOS PODRIAN INDICAR LA UBICACION DE ESTE DESCONECTADOR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22948 | En el plano IAA-01 Distribucion de ductos en oficinas y locales, se indica que los ductos seran suministrados por la ULA 16 (3900 CFM) existente reubicada; y el consumo del area sera de 3900 CFM, considerando que el equipo trabaja al 100%; confirmar si aun asi se utilizaria la misma ULA 16 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22949 | Con relación y en seguimiento a los rfi .... Con base a la indicación de proyecto de colocar equipo de aire en la cubierta y la circunstancia de uso de calle liberación de licencias así como la longitud y diferentes losas y tipos de cubierta de la plaza se solicita se valide el colocar el equipo de aire lavado arriba del área de sanitarios con esto se facilita un poco más el ingreso del equipo a la unidad ya que también se tocó base con GNFR y lamentablemente los equipos no pueden ser suministrados desarmados ya que esta no es indicación de proyecto y por garantía del equipo .Se propone realizar una base en la parte superior de sanitarios así mismo redireccionar las instalaciones para su correcta instalación y funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22950 | seguimiento Dentro de proyecto se indica en diagrama unifilar la salida eléctrica para un UPS en cada compresor siendo dos en total se cruza la información con el listado de suministros y lamentablemente no se encuentra en el listado de suministros se requiere dicha información así mismo para que se le haga llegar a gnfr la información para el correcto suministro de los equipos mencionados o en su caso si es adicional por parte de la contratista. | 2 | De acuerdo a lo entregado en proyecto se indica que se consideró en el listado de suministros las UPS´s para los compresores mencionados, adjunto imagen | 9 | 22781 | 1425
22951 | Dentro de proyecto se indica en diagrama unifilar la salida eléctrica para un UPS en cada compresor siendo dos en total se cruza la información con el listado de suministros y lamentablemente no se encuentra en el listado de suministros se requiere dicha información así mismo para que se le haga llegar a gnfr la información para el correcto suministro de los equipos mencionados o en su caso si es adicional por parte de la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22952 | Buena Día de acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, en el diagrama unifilar aparecen los UPS para refrigeración, no esta especificado en el programa de suministros, favor de validar quien realiza este suministro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22953 | De acuerdo al plano HCM-01 CUARTO DE BOMBAS-4958, se encuentra que por proyecto no existe una valvula de cierre para la tuberia de succion que proviene del tanque elevado. Si se consideran futuros mantenimientos al troncal principal de succion, se generaria la oportunidad de tener que disminuir el nivel del tanque por debajo de la brida de succion ya que no existiria alguna otra forma de detener el flujo del liquido. Se anexa documento. | 2 | Se comparte boletín HCM-01 CUARTO DE BOMBAS-4958 con indicación de punto de instalación de Válvula Compuerta bridada Mca. Walworth de 100 mm de diámetro | 1 | 22781 | 2559
22954 | En el plano IH-02 Instalacion Hidraulica en ductos Sanitarios, en el espacio en donde indica las valvulas solo es de 25 centimetros que no son suficientes para la instalacion y manipulacion de las mismas. Se recomienda colocar en la parte superior | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22955 | En el plano IE-02 de contactyos de piso de ventas no se encuentrra vitrina ociosa cave mencionar que se cuenta con una vitrina osciosa de caranes se retira o se conserva ya que se nesesita un sircuito y un contacto. El apoyo para definir la uvicacion y el servicio electrico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22956 | En referencia al muro interior del pasillo de acceso a los sanitarios, el plano “ES-301 PLANTA DE MUROS - 122924-r0” indica que dicho muro tiene una altura de 2.60 m y en el plano “A-103 PLANTA DE MUROS” indica que dicho muro tiene una altura de 3.55 m. ¿Cuál medida es la correcta y sobre que plano nos basamos para la construcción de este muro? Planos de referencia: “ES-301 PLANTA DE MUROS - 122924-r0” “A-103 PLANTA DE MUROS” | 2 | Buen dia, favor de considerar el muro entre el piso de ventas y el area de servicios con una altura de 2.60m como se indica en el plano ES-301 | 1 | 22781 | 2559
22957 | Buen día En referencia a la cisterna nueva, se envía una propuesta en la cual solo se modifica la forma de la cisterna de concreto ya que no se va a considerar el tinaco rotoplás, con la finalidad de no mover las instalaciones ya colocadas en sitio. Quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22958 | Buen día En referencia a los trabajos en colindancia, el plano “C-03 PLANTA DE CONJUNTO-122924” indica una guarnición y malla ciclónica entre el punto “H” y “G”, pero al considerar esa guarnición se dejaría descubierta la cimentación de la capilla colindante (se anexan fotografías), por lo que, ¿se considerará un talud de tierra en esa parte, un muro de contención o la guarnición especial? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22959 | Buen día En referencia al electronivel que lleva el tanque de tormenta, a que bomba se conectará (hidroneumático o bomba sumergible) y si es necesario colocarlo ya que ambas bombas cuentan con su propio sensor automático. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22960 | Buen día En referencia a la bomba sumergible del tanque de tormenta, no indica especificaciones de su instalación eléctrica y el paso de la tubería de la misma, nos pueden apoyar con esta información de favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22961 | De acuerdo al plano de la orden de cambio “C06a-CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA A RED MUNICIPAL-122924” nos pide que la conexión se haga a un registro existente pero este registro esta muy pequeño por lo que se tendría que construir uno nuevo en su lugar, así mimso se tendrán que realizar calas de identificación sobre el paso vehicular dentro del mismo predio para identificar si existe un pozo de drenaje y como llega la tubería al mismo. Posible solución: Hacer calas de identificación para saber el estado de la tubería e identificar el pozo de visita, para posteriormente colocar una nueva tubería de desagüe sanitario. Cambiar de ubicación el registro 02 y colocarlo en el lugar del registro existente ya que este es muy pequeño y conectar al mismo la tubería de la capilla que se encuentra a un costado. Se anexa plano con la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22962 | Buen día En referencia al tanque de tormenta, indica una bomba sumergible de 2 HP pero no viene alguna especificación de la misma como, marca, voltaje, diámetro de succión. Me podrian apoyar con esta información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22963 | Buen día En referencia al plano de puertas “A-601 PLANO DE PUERTAS-122924” el detalle “4 A-601” indica una puerta de madera para el área de servicios, pero en la planta indica que es de “cancelería”, por lo que se requiere la confirmación del tipo de puerta que sería y en caso de ser de cancelería, se requerirá un detalle de la misma. Por otra parte, en ese mismo plano, no se cuenta con especificaciones o detalles de la puerta de acceso al comedor, por lo que se requiere una especificación de dicha puerta. Planos de referencia: “A-601 PLANO DE PUERTAS-122924” | 2 | Buen dia, Se adjunta plano A-601 PLANO DE PUERTAS-122924, donde se indica el detalle 4 para la puerta de trastienda a piso de ventas que debera ser de madera y se anexa el detalle 8 de la puerta de canceleria para la oficina administrativa. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22964 | Buen día No se visualiza lambrín verde en el área del comedor, ¿Se incluira en este proyecto?, en caso de que si, nos podrian compartir el detalle del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22965 | En referencia al tanque de tormenta, en el plano “ES-601a PLANTA DE TANQUE DE TORMENTAS -122429-r0” no se visualiza la conexión de la tubería de PEAD de 8” ni un rebosadero en los muros del tanque de tormenta para el paso del agua, por lo que se envía una propuesta con la ubicación de la tubería y un rebosadero que permita el paso del agua al tanque de tormenta, siendo este una abertura de 20 cm, o bien, una tubería que permita el flujo de agua al interior, por lo que se requiere un detalle del armado de los muros del taque de tormenta o si requiere un refuerzo adicional por donde este la abertura yo tubería. Se anexa plano con propuesta en dwg. | 2 | Buen dia Favor de consultar el plano IP03-PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS, en el plano viene la localizacion de todas la tuberías, tanto de descarga al tanque, su paso del filtro y hasta su salida de descarga de demasías | 1 | 22781 | 2559
22966 | Buen día En referencia al poste de luz, en el plano “IE-01A DETALLES DE ALUMBRADO GENERAL-122924” indica dos tipos de cimiento para el mismo, uno piramidal y otro circular. ¿Cuál será el cimiento que se empleará en el proyecto y como sería su armado y profundidad? | 2 | Buen dia , Como OC se carga plano IE-01B DETALLES DE ALUMBRADO GENERAL con el detalle correcto de la cimentacion para el poste de iluminacion exterior Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22967 | Buen día En referencia a la instalación pluvial, el plano “IP03-PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS-122924” me indica que el registro de descarga de demasías requiere un relleno de tezontle de 40 cm para la absorción del agua, pero dicho registro se ubicaría arriba de la losa de cimentación el pórtico. ¿Se reubicará dicho registro o lo consideramos como indica el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22968 | Buen día En referencia al pótico, que tipo de pintura y rótulo llevara, ya que no hay un plano que indique como será el mismo. nos podrían apoyar con esta información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22969 | Buen día En referencia al tanque de tormenta, en el plano “IP04-INSTALACION PLUVIAL PARA SERVICIOS RED GENERAL-122924” de la orden de cambio “OC 07” indica que la tapa del tanque de tormenta está arriba de pichancha, pero en el plano “ES-601a PLANTA DE TANQUE DE TORMENTAS -122429-r0” indica la puerta con su escalera en otro lado. De momento ya se tiene el armado de la tapa losa como lo indica el plano “ES-601a PLANTA DE TANQUE DE TORMENTAS -122429-r0”. Me podrían confirmar si lo dejamos como indica el plano del proyecto original o como lo indica la orden de cambio 07. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22970 | Buen día En referencia a la tarja de aseo, el plano “A-409 SANITARIOS ASOCIADOS-122924” no especifica el armado y tipo de concreto que llevará la tarja, nos pueden apoyar con esta información. | 2 | BUEN DIA, ARMAR LA TARJA CON UNA PARRILA DEL #3@20cm Y USAR CONCRETO f’c=200 kgcm2 SALUDOS. | 1 | 22781 | 2559
22971 | Buen día No se visualizan timbres en el área de cajas, ¿Se colocarán timbres en las dos cajas de servicio de la tienda? en caso de que si, nos pueden compartir la información de los mismos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22972 | En referencia a los tinacos de agua, en los planos “IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-122924” e “IH-02 ISOMETRICO GENERAL Y DETALLES HIDRAULICOS-122924” indica dos tinacos verticales de 1100lts y en el plano “A-409 SANITARIOS ASOCIADOS-122924” indica un tinaco horizontal. ¿Qué tipo de tinaco será el que se colocará? Por otra parte, en los planos “IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-122924” e “IH-02 ISOMETRICO GENERAL Y DETALLES HIDRAULICOS-122924” indica dos tinacos, pero uno de ellos esta dibujado fuera de la base de los tinacos de acuerdo al plano “ES-403 PLANTA DE BASE PARA TINACOS - 122924-r0”, también se hace mención de que los tinacos verticales chocan con la estructura del eje 2. ¿Se tendrá que agrandar la base de los tinacos para que quepan los dos? O ¿solo se considerará un tinaco? Y en caso de que se reajuste el acomodo de los tinacos, ¿Cómo será la conexión a los mismos? | 2 | Buen dia , se deberan considerar 2 tinacos horizontales, uno para el agua potable según el plano IH-01 y otro para reutilizacion de agua pluvial, según el plano IP-04. se adjuntan planos actualizados en OC07. Favor de ampliar la base para que quepan ambos tinacos, considerando los mismos perfiles indicados en el plano ES-403. | 1 | 22781 | 2559
22973 | En referencia a los trabajos en colindancia, ¿el talud de la propuesta enviada será con malla y repellado de concreto o solo se colocará pasto?, ¿Cuánto podemos subir el relleno del talud para lograr cubrir la trabe del muro colindante? Sobre la guarnición perimetral, nos pueden compartir los detalles constructivos de la guarnición que iría entre el eje “A” y el vértice “E”, así como del muro de contención que iría entre el eje “A” y el vértice “F” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22974 | De acuerdo al plano de niveles, el área del jardín que colinda con la propiedad vecina esta a un NJ +49.45, lo cual hace que al excavar se descubra parte de la cimentación del muro colindante del vecino, pudiéndose ver afectada al dejarla descubierta y sin un soporte que la contenga, así como el terreno natural quedaría en desnivel generando un escalonamiento entre el nivel del terreno natural y el jardín del proyecto. Posible solución: Colocar un muro de contención en el perímetro colindante, construirlo en secciones para no afectar el muro colindante yo dejar un talud y reforzarlo con malla y concreto para evitar el derrumbe de la tierra por las lluvias. Aumentar la altura de la guarnición considerada en la parte del perímetro que colinda con el terreno natural para evitar derrumbes del mismo, esta varia ya que el terreno natural esta en pendiente, por lo que la guarnición perimetral t | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22975 | Buen día En referencia a la trinchera, en el plano “C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-122924” indica en un detalle rejilla Irving y en otro detalle indica marco y rejilla marca Naresa. ¿Qué tipo de rejilla será la correcta a implementar en la trinchera? | 2 | Buen dia Favor de considerar rejillas de plastico reciclado según la especificacion de walmart 06620 Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22976 | Las ventanas y mosquiteros del área de mezzanine, ya se encuentran rotos, es necesario agregar cambio de todos y cada uno de ellos? La ubicación de las ventanas se indica en plano A100J. Se anexan fotos del estado actual. | 22 |  | 2 | 12 | 41
22977 | EN PLANO A-100J, SE INDICA QUE LAS SIGUIENTES ÁREAS NO ENTRAN EN ALCANCE DE REMODELACIÓN (121-125, 131,135-137,140,143-150,156-163), DURANTE RECORRIDO DE OBRA CON GERENTE DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITO VALIDAR EL ALCANCE DE DICHAS ÁREAS. FAVOR DE INDICAR SI HAY ALGUNA INDICACIÓN CONTRARIA AL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22978 | Nos comparten el codigo de colores de pintura en muros de área de mezzanine para recibir imagen corporativa? ¿De igual manera los muros en la parte interior llevan algun color en caso de llevar imagen corporativa? | 2 | El cÃ³digo de colores de pintura en muros se deberÃ¡ consultar en la propuesta de Branding en el archivo 240919_CEDIS CHALCO_propuesta.pptx que se encuentra en la carpeta 0_BRANDING de TRIRIGA. | 1 | 22781 | 2559
22979 | En el plano A-106J se indica la construcción del muro plegable e indica un acabado laminado plástico color gris. Podrían especificar el tono del color gris? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22980 | NOS PUEDEN CONFIRMAR EL MODELO Y COLOR DEL ADOPASTO QUE SE INSTALARA DENTRO DEL JARDÍN DE POLINIZADOR, EN PLANO C-11C DENTRO DE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS NO SE MENCIONAN ESTOS DATOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22981 | En el plano C-02cC corte trasversal A-A´, se aprecian las caídas de pendiente en el jardín polinizador constantes hasta llegar a las banquetas correspondientes. Sin embargo, en sitio podemos observar que las áreas donde se conservara el pasto de acuerdo a proyecto no coinciden con las pendientes y los niveles de proyecto, el nivel del pasto al llegar a las banquetas se encuentra por arriba del nivel de proyecto 18.00 cm. ¿Es viable realizar el retiro y reacomodo del pasto existente para alcanzar los niveles de proyecto? En el archivo se adjuntan fotografías laterales del estado actual del pasto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22982 | En plano C-02bC se indica la reubicación de dos tipos de plantas existentes, tipo de planta "A" (3 ejemplares) y tipo de planta "B" ( 4 ejemplares), en sitio solo se encontraron 2 ejemplares del tipo de planta "A" los cuales se reubicarían como lo indica proyecto. ¿En los espacios faltantes se colocarán nuevos ejemplares o se quedarán vacíos? Se anexan fotos del estado actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22983 | En los planos PCI-03 y PCI-01, contra incendio, las áreas de planta alta y planta baja están divididas en 4 zonas, ¿se puede colocar una válvula seccionadora en la entrada de cada una de ellas? El funcionamiento de estas válvulas servirá principalmente para futuro mantenimiento de cada una de las áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22984 | La película plástica que tienen las ventanas ya se encuentra desprendido y roto en todo el perímetro, ¿se realizara cambio del plástico en las ventanas que lo necesite? Se identifica en el plano A100J la ubicación de las ventanas. Se anexan fotos | 22 |  | 2 | 12 | 41
22985 | Buen Dia ProyectosDerivado a los trabajos de fondeo en el faldon existente, se encuentra realizado con durock , aprarente el cual no tiene un acabado , para recibir el rotulo, ya que el existente se muestra con detalles, por lo cual se le tendria que colcoar un acabado con basecoat, previo a el fondeo.Se informo de esto a gernecia de construcciones y coordinación de proyectos.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22986 | Buen Dia Proyectos En seguimiento a el tema de el funcionamiento del Extractor que se ah estado revisando con la coordinación de proyectos, Se continua en espera de la información de si lleva canalización y si funciona atmosfericamente como lo habian mencionado anteriormente , asi mismo se informa que en los planos no marcaba ningún tipo de canalización.Se informa la contraitsa queda en espera de dicha información esto para ejecutar en sitio los alcances que se indiquen.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22987 | Buen Dia ProyectosSe informa que derivado a la visita de gerencia de construcciones , en revisión del plano de conjunto , se aprecia la señalización de pintura en el área marcada , esto ya que marca banqueta y guarnición y no una rampa como acceso , ya que esta señalización, marca paso o acceso , se le pregunta a proyectos que si es necesario ejecutar el alcance de pintura o si en vez de llevar banqueta y guarnición lleva rampa. : Se les pregunta a proyectos si este poste seria retirado , y en dado caso colocar rampa en vez de banqueta con guarnición. Ya que es el acceso principal a el estacionamiento de la BAE.Quedo atento a sus comentarios.Se anexa reporte.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22988 | Buenas Tardes Proyectos Este RFI es informativo derivado a los trabajos que se encuentran realizando en sitio, se informa que el proyecto marca colocar lambrin de durock en la fachada interior en la parte superior, se informa que dichos canales y postes para sujetar el durock da exactamente en el centro del canalón de las bajadas pluviales , el cual no puede perforarse, por lo cual se propone colocar un bastidor en la parte lateral de la trabe que se construyó y así librar el canalón existen , y se le colocaría lamina pintro como la que se colocó en el muro divisorio aprobada anteriormente en un RFI, esto para facilitar la maniobra, el peso de carga , y su colocación. ( Se anexa reporte) Saludos. | 2 | Buen día Se toma como informativo. Gracias | 0 | 22781 | 829
22989 | Buen Dia Se informa mediante este RFI que durante el recorrido junto a la Lic. Elisa Castillo y Encargado de Zona , se aprecia una tuberia en la fachada de la cual mencionan se cubra con algun cajillo.Se le pregunta a proyectos , si se realizara este alcance para que la contratista realice el presupuesto adicional.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22990 | Burn Dia Proyectos Se informa que el alimentador a la determinante se encuentra a un costado de una columna pluvial de la nave, por lo cual se le pregunta a proyectos si la bajada pluvial se le tendría que colocar un cajillo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22991 | Buen Dia ProyectosEn relación a el plano de la OC que emitieron anexando el Cajon de estacionamiento adicional , se aprecia que en la banqueta no se encuentra señalizada con rampa en el plano , asi mismo cerca del cajon esta la guarición de área permeable, la cual podria interferir para la manibr de algun vehiculo al momento de ingresar, asi mismo se le pregunta a proyectos si la ubicación en horizontal del cajon de estacionamiento es la correcta o si cambiaria algunos grados de orientación?Se requeire de su apoyo para poder tener con claridad dicha duda.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22992 | Buenas Tardes Proyectos.Derivado a los trabajos que se encuentran realizando en sitio, se informa que se tiene un espacio sin cubrir de Durock, derivado a que la anterior fachada se encontraba recorrida , por lo cual, al levantar el muro de block de la BAE, queda ese espacio , sin cubrir, por lo cual se les pregunta a proyectos si se colocara Durock , y se le dará el acabado como al existente, para rematar el faldón en la parte inferior.(Se anexa reporte).Saludos. | 2 | Buen día Adelante con el cierre del especio marcado en el reporte. Saludos | 0 | 22781 | 829
22993 | Buen Dia Proyectos.En Una Reunión con ing. elisa castillo de Store Planning, menciono que se colocara la señalización en piso de ventas de los extintores, se le pregunta a proyectos si la contratista realizara dicho alcance o si lo realiza Store Planning.saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22994 | Buen Dia Proyectos Derivado a la posición de la determinante , se informa que entre el PTR del acceso y de la Puerta de Emergencia existe una separación de aproximadamente 1.5 cm , del cual se solicito por el área de conservación y gerencia de tienda , que el PTR del marco de la cortina y puerta de emergencia no deben de estar separadas, por lo cual mencionaron si coloque una solera , asi mismo se le pregunta a proyectos si es necesario su colocación oseria un adicional a la contratista.Saludos. | 2 | Buen día Nos apoyas con imagenes de donde se esta generando la separación, para validar que la solera no genere alguna obstrucción o mal funcionamiento de la misma. Saludos | 0 | 22781 | 829
22995 | Buen Dia Proyectos Se informa que al realizar los barrenos para el anclaje de las placas en el muro de block para los trabajos de colector pluvial, se informa que se aprecia el block en mal estado debido a que el barrenar se desborona el block, asi mismo esperamos los comentarios para la solución de dichas menciones respecto a los alcances.Saludos. | 2 | Buena tarde. Se cargan Boletín 20 como complemento al RFI 76 en el que se indica el anclaje de ménsulas. Carpeta: BOLETINES 2 FASE 2023 Saludos | 0 | 22781 | 829
22996 | Buenas Tardes Pryectos Este RFI es informativo:Se informa La línea de drenaje existente se encuentra recta como se plasma en la línea roja del reporte, la cual se encuentra a una profundidad aproximada de -1.15 mtrs. , la cual no venía representada en los planos de proyecto y tampoco en el plano de la administración de la plaza. Por lo cual se tuvo que realizar calas y sondeo para poder localizarla, a su vez saber niveles de profundidad, se tiene que reubicar un registro sanitario, para que sea funcionar y poder conectarse a el drenaje existente de la plaza, como lo indica el oficio de trabajo. Esta modificación se está proponiendo, ya que, si se realiza de acuerdo a proyecto , los niveles de pendientes no cumplirían y se tendría una contrapendiente , la cual ocasionaría que las aguas se regresaran ya que el pozo de visita existente se encuentra en un nivel mas alto que el biodigestor | 2 | Buen día Adelante con la propuesta, favor de compartirnos el plano de la plaza. Saludos | 0 | 22781 | 829
22997 | Buenas Tardes ProyectosSe informa que en el proyecto marca un contacto normal para la rotary, pero se requiere de un contacto de energia regulada, por lo cual la contratista menciona lo ejecutara, pero se le considera como adicional?Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22998 | Buen Dia Se informa que al revisar la cortina de acceso de la tienda de la cual se habia solicitado por parte de la ing. elisa castillo , se reviso y el personal que la reviso menciona que no basta con un mantenimiento , ya que la cortina se encuentra dañada y se requeire de una sustitución de cortina.Se menciona que la contratista anterior ya le habia realizado un mantenimiento a dicha cortina. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22999 | Buen DIa Proyectos Si informa que derivado a los trabajos de demolición que se realizaron en la primer etapa, el muro existente ubicado en el eje A del Tramo 1-2, se descarifico aproximadamente medio block , se le pregunta a proyectos que trabajo se debe emplear para que se subsane dicha observación en los muros, asi mismo se informa que la contratista menciona se podira repellar , esto para no generar mas volumen de demolición ya que se alteraria el volumen plasmado en los documentos de autorizaciones por parte del municipio.Envio evidencia fotografica.saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23000 | Buenas Tardes Proyectos De su apoyo para poder proporcionar el detalle de la fijación de la antena y su ubicación de la misma.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23001 | Buen Dia Proyectos De su apoyo para definir tipo abatimiento de puerta de acceso , ya que el plano A601 muestra la puerta abatible , pero se muestra una proyección de puerta corrediza. por cual se requiere de su apoyo para poder definir el tipo de puerta.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23002 | Buen Dia Proyectos En este RFI se informa que derivado a reuniones con gerencia de energía , se requiere de el detalle de conexión y trayectoria de la canalización de el transformador a el nicho de medición , del nicho de medición a interruptor principal y a su vez si se utilizara la canalización existente para la alimentación a la tienda. de igual manera se informa que el nicho mencionado en los planos es de una dimensión mayor a lo que no se puede construir esto ya que obstruiría el paso a el área de los transformadores, ya que se tendría rotar 90 grados para poder liberar el espacio de acceso a el área de transformadores.Se anexa reporte fotografico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23003 | Buenas Tardes Proyectos Derivado a la reunión de Zoom que se leov acabo en relación a los interruptores que no fueron encontrados en sitio, despues de la intervención, se enlistan los siguientes interruptores a considerar.2 de 3 x 200 Amp 1 de 3 x 200 Amp tipo In.line 1 de 3 x 150 tipo In-line1 Gabinete para interruptor principal por deterioroQuedamos a espera de su visto bueno para el suministro de la contratista saludos. | 2 | Buena tarde. Su apoyo para compartir la carta de recepción de equipo eléctrico (Tableros e interruptores solicitados) Wendy Aguilar (GNFR) nos indica que dichos equipos se suministraron antes de la intervención de la Contratista (3 de junio del 2022), por lo que deben estar en sitio, y debemos validar esto con todas las áreas involucradas y entender cómo se debe manejar el adicional para esta solicitud. únicamente se aprobará el cambio del gabinete debido a su estado de deterioro y es considerado como un hallazgo. Saludos | 9 | 22781 | 1425
23004 | Buen Dia Proyectos En el recorrido realizado con gerencia de tienda, el gerente menciona se realice una limpieza superficial a la planta de emergencia , que se encuentra en la Sub.Estación, asi mismo la contratista manifiesta el no poder realizar trabajos que impliquen el contacto a la planta de emergia debido a que podria peder garantia con su proveedoor , asi mismo se le pregunta a el area de proyectos , el como se realiaria el procedimiento de limpieza para la planta de emerencia en caso de que tenga que realizarse.saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23005 | Buen Dia Se informa mediante este RFI que durante el recorrido junto a la Lic. Elisa Castillo y Encargado de Zona , se requiere el mantenimiento a la marquesina que se encuantra en la entrada principal de la tienda, asi mismo la marquesina se muestra con desprendimiento de acabado.Se le pregunta a proyectos , si se realizara este alcance para que la contratista realice el presupuesto adicional.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23006 | Buen Dia Proyectos Se informa que en realación al cambio de ubicación de la base de refirgeración la malla ciclonica que sirve como protección , sufrira una modificación ya que la maceta existente en sitio y para que el equipo de refrigeración pueda tener maniobra para su mantenimiento en la oarte lateral se tendra que agregar un saque a la malla ciclonica lo cual impacta en un gasto mayor de material al que tenian considerado en proyecto.por lo cual la contratista manifiesta que ingresara un adicional debido a la modificación.Se e informa a proyectos de dicha modificación.saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23007 | Buen Dia Proyectos De su apoyo para saber si la Retenida ubicada en el poste que esta en la rampa de acceso a tienda, sera retirada o si sera reubicada.Esto debido que a el trazo en sitio elaborado por la contratista , la retenida queda en la rampa, la cual sirve como ingreso a el predio de la Bae.De su apoyo para tener la solución a dicha observación.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23008 | Buenas Noches Proyectos Derivado a la solicitud de los paneles solares al gerente de energia de este poryecto, me comenta que su proveedor le menciono no tiene alcances en esta determinante, por lo cual se le pregunta a proyectos si los paneles solares si son aplicables o no son aplicables.Saludos. | 2 | Buen día. Si aplican los paneles al proyecto, sugerimos que la Gerencia revise con el area de compras la solicitud de eset suminstro. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
23009 | Buen Dia Proyectos Derivado a la visita de gerencia de construcciones , se observo en sitio que los muros perimetrales , en el interior del piso de ventas, se encuentran con partes repelladas de la cosntrucción anterior, por lo cual se le informa a proyectos que se tendra que pintar los detalles de muros de color gris como se menciono en sitio por parte de gerencia de construcciones.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23010 | Buen Dia Proyectos Derivado a las tapas de los registros que se encuentran en el exterior, se informa que Gerencia de Tienda Solicita se coloque puntos de soldadura en las tapas de todos los registros que se encuentran en el exterior, asi mismo se le pregunta a el área de proyectos , si se deben colocar los puntos de soldadura o no a las tapas de los registros, la contratista corpo cons manifiesta no es un alcance el colocarle puntos de soldadura, asi mismo se pregunta que si en caso de ejecutarse dicho alcance , se le considerara a la contratista como adicional o seria un OT derivado a la solicitud.saludos. | 2 | ﻿Buen día En esta tienda se consideraron registros de polietileno como se indica en la CDP de Walmart. Por otra parte, si colocaron registros de acero no se indica que se consideren puntos de soldadura para que sean registrables en su caso se consideran bisagras tipo barril soldadas al marco y una cadena de la tapa al marco. Saludos | 0 | 22781 | 829
23011 | Buen Dia Proyectos Este RFI es informativo , en relación a la reunión con la Arq. Susana y Lic, Vianney el dia 31 de mayo 223, se informa que se tendra que realizar la sustitución de firme de concreto de un área aproximada de 13 m2 en el acceso a la tienda, esto debido a que se encuentra deteriorado.saludos. | 2 | Buena tarde. De acuerdo, cuando las RFI son informativas los recursos los solicita el área de construcciones. Saludos | 0 | 22781 | 829
23012 | Buen Dia Se informa mediante este RFI que durante el recorrido junto a la Lic. Elisa Castillo y Encargado de Zona , las Wallpacks que se encuentran desacomodadas ,sin protecciones.Se le pregunta a proyectos , si se realizara este alcance para que la contratista realice el presupuesto adicional.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23013 | Buen Dia ProyectosSe informa que durante el recorrido de posición, gerencia de tienda menciono que requeria de la reubicación de dos contactos, el cual les obstruia para la colocación de su refrigerador de helados y otro que se encuentra en el area de piso de ventas.Asi mismo se les informo que era contactos marcados en proyecto, por lo cual la reubicación podria tomarse como OT.Esto para saber si aplicara como adicional a la contratista.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23014 | Buen Dia Proyectos Derivado a la valvula de alivio que se coloco en el interior de la tienda, Gerencia de Tienda , solicita se reubique , ya que mencionan en el transcuso de este tiempo que han utilizado las instalaciones de la Bae, la valvula desprende agua, la cual moja uno de los muros de block que se tienene en la bae.Se le pregunta a proyectos si se tendra que reubicar dicha valvula de alivio , mencionando que en techumbre no podria colocarse , derivado a la no autorización de subir a techumbre por parte de la administración de la plaza.Saludos. | 2 | Buen día En la última actualización se consideró que se conservara la alimentación existente desde el hidroneumático de la plaza, por lo que no tendría que haber VAE, en caso de que esta sea existente, entonces lo recomendable es que se considere una línea hacia el exterior donde se tendría que colocar la VAE por el exterior como el croquis indicado en la siguiente imagen. Saludos | 1 | 22781 | 2559
23015 | Buen Dia Proyectos.Se informa que derivado a los trabajos de construcción que se tienen que realizar la construcción de una trabe, la cual en un detalle enviado por RFI menciona se ancle a las columnas existentes, el tema es que al descubrir para visualizar el área debido a que ya se está realizando la construcción de los muros se encontró que del lado izquierdo no hay un elemento de concreto para fijarse, se requiere de su apoyo para poder tener una solución a dicho alcance.Se anexa reporte Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23016 | Buen Dia Proyectos Derivado a la visita que se realizo por parte del Arq. Miguel Del area de proyectos , se le solicito de su apoyo para definir el tema de la conexión del sistema de tierras , se mostro en sitio el área de trabajo , por lo cual se requiere de su pronta respuesta para poder realizar la conexión del sistema de tierras si se conctara a la existente.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23017 | Buen Dia Proyectos, Este RFI es informativo, es relación al recorrido con la Arq. Susana y Lic, vianney, se informa que se solicito se realizara el suministro y colocación de los topes de estacionamiento. La contratista enviara el presupuesto para dicho alcance. Saludos. | 2 | Buena tarde. De acuerdo, recuerden que al ser una RFI informativa la caratula de OCR la realiza construcciones, favor de revisar con el gerente. Saludos | 0 | 22781 | 829
23018 | Buen Dia Proyectos Derivado a el uso de las instalaciones de la determinante, Gerencia de tienda solicita se coloque una tapa de acero inoxidable en la 3er caja, de la linea de cajas, esto en caso de ejecutarse se consideraria como adicional a la contratista o como una OT ?Esperamos su pronta respuesta. Saludos. | 2 | Buen día Si se debe consdierar la tapa solcitada. Como la tienda ya esta aperturada, debe ser un bloque de OT´s. Saludos | 0 | 22781 | 829
23019 | Buen Dia ProyectosEn recorrido con el Ing. Carlos Antonio Mendoza Del Área de Mantenimiento de Walmart, se solicita por parte de el , el funcionamiento de los ventiladores que se encuentran en 2 louvers, de las cuales gerencia de tienda menciona que la anterior contratista le dio mantenimiento, se informa que no existe canalización electrica existente yo indicada en proyecto electrico para la energización de dichos ventialdores.Se le pregunta a proyectos, se realizara canalización para dichos ventiladores o se realizaria retiro y entrega a tienda.Saludos. | 2 | Buen día. Se deberá realizar el desmontaje de los ventiladores al ya no estar en funcionamiento y quedan a resguardo de la unidad. Saludos | 1 | 22781 | 2559
23020 | Buen dia Derivado de la reunion del dia de hoy, donde se expuso la problematica que se tiene en obra, ya que las perforaciones de las armaduras no coinciden con los Joist, la contratista propone soldar los Joist. En la reunion estuvieron presentes: Alonso Carrasco - Proyectos Walmart Emmanuel Ramirez - Oficina Tecnica Walmart Grupo SIOC Victor Enciso - gerente de construcciones Walmart Arq. Rosendo - Gerente de construcciones ATRIUM Nayeli Nielsen - Proveedor de estructura Jorge Aguilar - Supervision de obra. Comparto la propuesta (detalle del Joist). Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23021 | Solicitud generada por SEYCO JOIST, No se indica la altura o tope de hacer de las vigas VC1. Indicar alturas. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23022 | Por Requerimento del SJI todos los Joist & Armaduras llevan un camber (contraflecha)estandar. Las Armaduras para este proyecto llevaran Camber? Se adjunta RFI por parte de SEYCO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23023 | Solicitud generada por SEYCO JOIST. En los cortes de las conexiones principales de vigas y columnas se muestran atiezadores en el sentido del alma de las vigas (abajo en rojo) en cada uno de los tipos de conexiones existentes. Definir si se incluiran dichos atiezadores en todos los casos puesto que solamente aparecen en dichos cortes. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23024 | Solicitud generada por SEYCO JOIST, La conexión CX-A no podra montarse por las placas soldadas de taller, se tendria que mandar una placa de 300x80 para soldar en campo. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23025 | Solicitud generada por SEYCO JOIST, Base de Mantenimiento: No se indica nivel de desplante plano ES-904. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23026 | Se realizaron recorridos en cada cuadrante para identificar individuos presentes dentro del programa de rescate y reubicación de flora. Sin embargo, se encontraron discrepancias en una de las especies reportadas. Tomando en cuenta los recorridos realizados en todos los cuadrantes se determinó que la especie reportada como Agave funkiana no corresponde a la presente en sitio. Siendo la especie Agave sisalana a la que se llegó mediante la identificación taxonómica. Una especie que no es nativa y se utiliza regularmente para cultivo. Favor de confirmar procedimiento para la especie encontrada y actualización de MIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23027 | Solicitud generada por SEYCO JOIST. No se indica le paño de las fachdas de los ejes 11 , B1 y B2, favor de indicar medidas. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23028 | A Petición de SEYCO JOIST, debido a que la separacion de Puntales por Ejes B & C es de 300 mm y se requiere conexión atornillada se propone soldar placa de ½” x 5” x 1’-8” con un cartabon de ½” al centro como se Mustra en Imagenes. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23029 | A petición de SEYCO JOIST, se solicita Autorizacion para cambiar placas que se usaran para unir Puntales P‐1 como se Muestra abajo. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23030 | Solicitud generada por SEYCO JOIST, En la planta del anden, la columna CA-1 indica seccin de OR178.X6.4 el cual no se consigue en el mecado nacional, se propone cambiar a una seccion OR152X7.9. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23031 | A petición de SEYCO JOIST, Se solicita Autorizacion para cambiar detalle de arriostramiento Joist a Armadura. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23032 | A petición de SEYCO JOIST, se solicita Autorizacion para soldar las placas de Contraventeo en campo para facilitar el acomodo y amarre de las Armaduras en las plataformas de trasporte a la obra. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23033 | RFI 04 MANTENIMIENTO DE CANALON EXISTENTE EN PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO EL CAMBIO DE 3 CANALONES, EN CAMPO DICHOS CANALONES PRESENTAN EN SU INTERIOR HOJARASCA Y VEGETACION ,POR LO CUAL LA PREGUNTA ES: SE SUSTITUIRA POR NUEVO CANALON O SOLO SE LE DARA MANTENIMIENTO. (SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA) | 2 | Realizar Ãºnicamente el mantenimiento a los canalones, considerando la limpieza y el desazolve en bajadas de agua pluvial. | 1 | 22781 | 2559
23034 | Con referencia al plano DES-01-DESMANTELAMIENTO-OF-7849-AZCAPOTZALCO, no se tiene considerado el cambio de canalón en esta área de terraza por lo que mi pregunta es: ¿nos podrían mandar algún plano y proceso constructivo para la instalación de dicho canalón?, ya que en campo se cuenta con una estructura(techo en terraza ) el cual abarca toda el área del canalón y el cual se tendría que retirar para poder realizar la colocación del nuevo. En recorrido con Gerencia de Conservación nos indican que es uno de los mayores problemas que se tienen en techumbre. Se anexa evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23035 | Solicitud generada por SEYCO JOIST, Base de Mantenimiento: No se indica tipo de rejilla irving ES-905, no se encontro plano en los arquitectonicos. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23036 | Solicitud generada por SEYCO JOIST, en la cubierta del anden, la union de los contravientos horizontales con las vigas de los marcos no es funcional debido a restricciones en el espacio para incluir la tuerca. Definir una union en los extremos de los contravientos horizontales para la cubierta del anden. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23037 | Se observa que no es necesario demoler el plafón de la oficina, propuesto. No presenta daños importantes, sólo algunas reparaciones muy levesDe igual manera, consideramos que no es necesario ejecutar el concepto de construcción de falso plafón en el área de oficina, según lo señalado en párrafo anterior | 2 | Buena tarde Adelante con la realización de la reparación del plafón. Saludos | 0 | 22781 | 829
23038 | EN PLANOS DE CISTERNA Y TANQUE TORMENTA, ES-600 Y ES-601 RESPECTIVAMENTE, NO ESPECIFICA DETALLE DE ARMADO HORIZONTAL DE LOS ELEMENTOS, SE REQUIERE PARA CONCILIAR CON CONTRATISTA PF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23039 | NO TENEMOS UN PLANO DE DEMOLICIONES DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, PARA REALIZAR LAS TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS EN ACCESOS A ESTACIONAMIENTO, SEGÚN PLANO CO-09 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23040 | Plano C-13 y C-13a indican pintura color blanco tráfico en señalamiento horizontal, indicar si es correcto. Pavimento existente es del tipo hidráulico | 2 | Buen día. Es correcto, realizar de acuerdo a proyecto ejecutivo. Saludos | 0 | 22781 | 829
23041 | Derivado de queja de gerente regional, en la aplicación de sellador impermeable Aquasil Lifetime en los muros al interior de tienda, según muestro concepto en F8. Dicha persona menciona que los olores derivados de la aplicación del producto le están ocasionando molestias con sus clientes y personal de tienda. solicitamos sea revisado y, en su caso recomiendar algún otro producto que no ocasione dichas molestias. 10614-071 Sellado de muros de tabique o ladrillo, a base de sellador impermeable Aquasil Lifetime marca Imperquimia o equivalente de acuerdo a la especificaciones del fabricante, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 26 | Buena tarde Se pueden utilizar los siguientes de acuerdo a las especificaciones: 2.4) SELLADOR IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS DE BLOQUE DE CONCRETO a) Por el exterior deberá aplicarse un sistema de sellado que garantice la repelencia al agua, a la formación de salitre, al moho y a los hongos. Por el interior, el acabado deberá ser natural, salvo que se indique lo contrario en el proyecto ejecutivo. b) Las marcas autorizadas por la Propietaria son: 1. Aquasil Lifetime de IMPERQUIMIA o 2. ZYCOSIL Saludos | 1 | 10 | 2559
23042 | Para saber si se impermeabiliza el muro, cara exterior, eje 1, trabajos fuera de predio. No se indica en proyecto. Se tiene área expuesta, Se requiere permiso de particulares. No se considera en plano A-100 | 2 | Buen día. Se deberá de ejecutar de acuerdo con el proyecto ejecutivo, el muro del eje 1, solo se trabajará en la cara interior de la tienda debido a las colindancias con las casas. Saludos | 1 | 22781 | 2559
23043 | Por favor, definan el alcance del detalle P2, en plano A-100a. menciona una serie de trabajos en los pisos. En los pisos existe la situación de desnivel entre algunas losas, por inestabilidad del terreno. Expliquen si el detalle P2, abarca la nivelación de esas losas, por medio de desbaste o algún otro método. Gracias ANEXO ARCHIVO CON LA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBSERVADO, ASÍ COMO LOS VOLÚEMENES OBSERVADOS. TAMBIÉN PARA QUE ACLAREN EL ALCANCE DE CONCEPTO REP-FIS-EPOX-COL, PARECE QUE ESE CONCEPTO ES PARA RESOLVER EL PROBLEMA, NECESITAN ACLARAR | 2 | Buen día. Se deberá realizar un desbaste en las losas hasta eliminar el escalón y aplicar el sellado de las juntas como está indicado en proyecto plano A100a. Saludos | 1 | 22781 | 2559
23044 | Se necesita la reparación de las jaulas de proteción metálicas de la toma de agua y del cuadro de medición e interruptor general en el exterior. | 2 | Buena tarde. Se deberá de aplicar pintura color gris como lo indica el proyecto en las Notas para Exteriores Plano A-100 Planta General Arquitectónica en el que se indica: “EN ESTRUCTURAS DE ACERO EXTERIORES, PUERTA DE CUARTO DE VALOES, HERRERIA Y BAP’S SE APLICARÁ PINTURA COLOR GRIS CODIGO SW 100 CMX1006 (ACABADO ULTRA LAVABLEBRILLANTE). Saludos | 1 | 22781 | 2559
23045 | Se necesita sellado de grietas en muros, causado por asentamientos del inmueble. | 2 | Buena tarde. Como lo indica el proyecto se deberá de realizar el resane de muros, como lo indican las Notas para los Exteriores Plano A-100 Planta General Arquitectónica: “RESANE DE MUROS EN CASO DE SER NECESARIO PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA” de acuerdo a las especificaciones walmart. Saludos | 1 | 22781 | 2559
23046 | Falta aplicación de pintura esmalte en herrería de protección de arbotantes en muro frontal y muro lateral así como los brazos de proyectores sobre muros al exterior | 2 | Buena tarde. Se deberá de aplicar pintura color gris como lo indica el proyecto en las Notas para Exteriores Plano A-100 Planta General Arquitectónica: “EN ESTRUCTURAS DE ACERO EXTERIORES, PUERTA DE CUARTO DE VALOES, HERRERIA Y BAP’S SE APLICARÁ PINTURA COLOR GRIS CODIGO SW 100 CMX1006 (ACABADO ULTRA LAVABLEBRILLANTE). Saludos | 1 | 22781 | 2559
23047 | Se requiere arreglo en desnivel de losas en piso de ventas, desniveles debido a asentamiento del inmueble, el trabajo se propone el escarificado para desvanecer desnivel de losa más alta, para luego aplicar material suficientemente fuerte y con adherencia, terminando con desbaste y pulido, junto con el resto del área, se presenta en algunas juntas de piso | 2 | Buena tarde. En el proyecto de pisos, se realizó la solución para estas juntas, su apoyo con fotografías actuales para compararlas con las que tenemos y revisar el detalle para estos trabajos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
23048 | Se propone resolver problema de condensación en tubería de refrigeración que baja de cubierta a los refrigeradores en área posterior de piso de ventas, ocasiona goteo permanente sobre piso de ventas. Se propone encamisar con más armaflex y sellar | 2 | Buena tarde. Por tratarse de un hallazgo que no está dentro de los alcances de proyecto (pisos e imagen), la unidad deberá tramitar una OT para la realización de estos trabajos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
23049 | El falso plafón de oficina sólo presenta algunos daños menores, se propone sólo la reparación de dichos daños, no se requiere la reconstrucción total del área | 2 | Buena tarde. Realizar la reparación de plafón, como se indicó el proyecto, plano A-100b Saludos | 0 | 22781 | 829
23050 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quién se le asignara el concepto de trabajo de CONEXIÓN DE TRASFORMADOR A NICHO ELECTRICO. Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista. | 2 | Buen dia, En el plano IE-06a estÃ¡ el detalle de conexiÃ³n del transformador a nicho y en el plano IE-03 estÃ¡ la trayectoria de transformador a nicho. | 4 | 22781 | 1402
23051 | Se le solicita de su apoyo nos indique que tipo de sello llevara en LA JUNTA DEL PISO EXTERIOR de Banqueta Interior BAE y piso Exterior Banqueta Existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23052 | BUENAS NOCHES ES INFORMATIVO, EL NICHO DE INSTALACION ELECTRICA SE CONSTRULLO CONFORME AL PLANO C 10c EN 22 OCTUBRE Y SOLICITARON LA MODIFICACION EL 1 DE NOVIEMBRE DONDE LAS PUERTAS DIERAN AL FRENTE Y NO HACIA EL TRANSFORMADOR, SE DEMOLIO Y SE HIZO LA MODIFICACION PARA EVITAR QUE NO LO AUTORIZARA CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23053 | EN EL PLANO DEM-001 SE INDICA QUE EL PISO EPOXICO EXISTENTE LLEGA HASTA LA CORTINA HAWAIANA DEL AREA DE FRUTAS Y VERDURAS, PERO FISICAMENTE EN SITIO SE OBSERVA QUE EL PISO EPOXICO ACTUAL LLEGA HASTA EL FINAL DEL MURO DE FRUTAS Y VERDURAS, POR LO QUE EXISTE UN AREA EXTRA NO CONSIDERADA, FAVOR DE INFORMAR SI SE RELIZARA EL MISMO PROCESO MARCADO PARA EL RESTO DEL AREA. | 2 | Considerar el alcance como se indica en plano DEM-01. ya que los alcances de proyecto solo son en Ã¡rea de perecederos. | 1 | 22781 | 2559
23054 | SE TIENE DISCREPANCIA EN DIMENCIONES PARA BASE DE PROTOCOL EN PLANO ES-02 SE INDICA 3.80 X 1.44 Y EN PLANO DE GUIAS MECANICAS PROPORSIONADO POR LA EMPRESA RENSA GMR5 INDICA 3.906 X 1.10, CUAL TOMAMOS PARA CONSTRUCCIÓN. | 2 | Considerar las medidas para la base de 3.80m x 1.44 como se indica en el plano ES-02, en el plano GMR5 no se indica la medida de la base. | 1 | 22781 | 2559
23055 | EN DESCANSO DE VIGA SOPORTE PARA RACKS DE CONDENSADOS PLANO ES-03, EJE Ac SE INDICA UNA DIMENCION DE 262 CMS, A EJE DE LA VIGA RESPECTO A PAÑO DE MURO, FISICAMENTE SE TIENEN DOS TUBERIAS DE FoGa VS INCENDIO Y AGUA EN EL MISMO PUNTO INDICADO PARA DESCANSO DE LA VIGA NUEVA (LADO OPUESTO DE EJE Ac-CON 1) V-2 (ABAJO). | 2 | Considera mover la estructura lo necesario para librar el paso de las tuberÃ­as indicadas, este ajuste no debe generar adicional a proyectos. | 9 | 22781 | 1425
23056 | SE Solicita el proceso de aplicación de del aislamiento DE FIBRA DE VIDRIO DE 4". En el plano Dem04 demoliciones general en cubierta. Marca al perímetro la preparación de lámina de cubierta para recibir aislante térmico a base de fibra de vidrio de 4”, sin remover la cubierta ni afectar la estructura, de acuerdo a especificaciones de Walmart. Plano IAA3 aire acondicionado planta de azotea, dice el techo debería tener aislamiento de fibra de vidrio de 4”. La tienda tiene lámina galvanizada acanalada. | 2 | esta respuesta se comaprtio en un rfi anterior. se reitera misma respuesta: Considerar la colocación del aislamiento sin retirar la lamina de cubierta, colocando el aislante por abajo de la lamina de cubierta. Colocando entre cada joist los pines a la lamina de cubierta @ 60cm en ambos sentidos, entre cada joist se colocara y fijándolo a la lamina existente mediante los pines , así como la colocación de ángulos fijados a la estructura existente (Joist) @ 1.20m por donde pasara un entramado de cable trenzado de acero de diam. 18" @ 1.20m en ambos sentidos para evita secciones colgadas, se adjunta detalle: | 1 | 22781 | 2559
23057 | En proyecto marca la puerta de la barda perimetral a un lado del portón de acceso de automóviles, pero en ese sitio se encuentra la toma domiciliaria de agua potable, y en plano de demoliciones de conjunto no indica ningún alcance para ese nicho y para esta toma domiciliaria. La pregunta es si será necesaria la reubicación de esta toma domiciliaria, o bien, la reubicación u omisión de la puerta para acceso peatonal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23058 | Para el tanque de tormentas, el proyecto marca la sustitución de las bombas sumergibles, el día de hoy 10623 se llevó a cabo la sustracción del agua estancada en dicho tanque para comenzar los alcances de este mismo respecto a la instalación hidráulica. Pero nos percatamos que al expulsar el agua por la salida existente hacia la red municipal, hay una obstrucción en la tubería y por ello el agua regresa al nicho dónde se colocarán las bombas, por lo que es necesario excavar hasta encontrar la tubería que conecta a la red municipal y checar si esta tapada yo dañada. Adjunto imagenes de plano y del tanque | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23059 | En el plano IE- 07 PLANO DE ALIMENTADORES GENERALES me indica los siguientes interruptores: HJA 36060 POWERPACT (1 pieza) y HJA 36100 POWERPACT (1 pieza), de los cuales no llegaron. Los que llegaron a oficina de obra fueron HJA 36050 POWERPACT (2 piezas) como indica la lista de suministro de material, es por eso que les solicito que me autoricen el cambio de los interruptores. Adjunto el detalle del plano. | 2 | Se tienen considerados en lista de suministros 2 interruptores HJA 36060, un interruptor HJA 36100 los cuales se deben considerar conforme a proyecto , como indica el plano DU-01. | 4 | 22781 | 1402
23060 | En el plano A-100 no se encuentra detallado el bomper de E-Comerce (Servicio al Cliente) es por eso que solicito se me confirme si se colocará dicho bomper. Adjunto fotografía y plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23061 | En el plano A-101a el diseño del podotáctil señala que esta en el extremo cuando debería encontrarse al centro de la puerta para así evitar accidentes con las personas. Adjunto fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23062 | En el RFI 11 se señaló que se enviaría el boletín de un nicho, se solicita que se envie la información lo antes posible para poder dar continuidad al trabajo en obra. Anexo respuesta del RFI mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23063 | En el proyecto se marca un tablero de 500 A y un tablero de 800 A, de los cuales solo llegaron los tableros de 500 A y 600 A, se utilizó el tablero de 600 A en el cuarto eléctrico del plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES favor de tomarlo en cuenta. | 2 | En la secciÃ³n "A) SUB-ESTACION ELECTRICA" del listado de suministros, se indica el suministro del tablero indicado en los planos "DU-01", "SE-01", "IE-12", Los cuales indican "TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION NUEVO AUTOSOPORTADO PARA OPERAR EN EXTERIOR, TAB. "TGN", PARA OPERAR EN UN SISTEMA 220127 VCA, 3 FASES, 4 HILOS, 60 Hz. CAPACIDAD NOMINAL DE 800A, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3P-800 AJUSTADO A 736A Y CON INTERRUPTORES DERIVADOS MCA. ABB, MARCA ELECTRIC ADVANCE". Y para el tablero TGE, el cual se ubica dentro del cuarto elÃ©ctrico se deberÃ¡ utilizar tal cual se indica en proyecto en los planos IE-07, IE-08, IE-12 Y DU-01, en los cuales se indican un "TABLERO TIPO I-LINE, DE CORRIENTE NOMINAL EN BARRAS DE 500A, 3F, 4H, SISTEMA 220127V, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS, 500A ". | 4 | 22781 | 1402
23064 | Las lamparas exteriores que se llevan en el muro lateral llevan jaula proteccion contra robo plano IE - 13 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23065 | RFI REHUBICACION DE NICHO AGUA NOTA 1. En su orientación del nicho hidráulico está ubicado conforme al proyecto frente a la cisterna, debido a que el cuello de cisterna tiene muros de concreto a una altura de 1 m. Las puertas no abrirían, ya que el murete de cisterna no permite obstruye el abatimiento, Se le solicuta de su apoyo para rehubicacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23066 | RFI DETALLE DE TUBERIA DE VENTILACION Se le pide indicar la ubicación del tubo de ventilación ya que este en el proyecto se encuentra Ubicado en el acceso de la cisterna por lo que estorbaría con la tapa y acceso se necesita reubicar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23067 | RFI CANALIZACION DE LINEA DE TELEFONIA TELMEX Con respecto a la canalización telefónica el plano C06 DE SERVICIOS GENERALES, nos indica la canalización con tubería y registros bajo piso hidráulico de estacionamiento y paso con tubería a Área d SITE. La mufa quedara en el límite de predio para recibir cable de fibra óptica. NOTA 1: La Mufa no marca ninguna protección del tubo. Por lo que se quedaría expuesto a posibles actos vandálicos o algún incidente originando caída de sistema. NOTA 3: No hay detalles o especificaciones de la tubería y Registros línea telefónica. NOTA 4: el desarrollador no realizo pasos en trabe de desplante de exterior a interior para conexión NOTA 5: En un Recorrido fuera del predio para visualizar Base de Telmex, se identifica que las Bases están en Poste por lo se deduce que la instalación seria área. Siempre y cuando sea válido por Telmex. Se propone evitar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23068 | RFI POSTDE DE ILUMINACION NOTA 1: En el plano de alumbrado exterior C14 indica el poste de alumbrado sobre guarnición, nos genera un problema por la guarnición ya existente y lleva la canalización por lo que se tendría que hacer demoliciones en guarnición se le solicita su reubicación. El área permeable sería la ubicación prevista más adecuada NOTA 2: En el plano Detalles de Alumbrado exterior Cb14 donde se encuentra el detalle de REGISTRO ELECTRICO DE MAMPOSTERIA, No contiene alturas ni detalles de armado. Se les solicita el detalle con las especificaciones necesarias para su construcción Se adjunta documento con especificaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23069 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quien se le asignara el concepto de trabajo de PINTURA BASE EN FALDON FONDO VERDE. Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23070 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quien se le asignara el concepto de trabajo de PINTURA ANTIGRAFITI EN MJUROS EXTERIORES. Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23071 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quien se le asignara el concepto de trabajo de GUARNICION EN CAMARA DE REFRIGERACION. Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23072 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quien se le asignara el concepto de trabajo de LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA EN MUROS AREA PREPARADOS . Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23073 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quien se le asignara el concepto de trabajo ESQUINERO DE ALUMINIO EN VANOS AREA DE OFICINAS. Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23074 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quien se le asignara el concepto de trabajo ROTULOS EN PISO SEÑALIZACION DE EXTINTORES. Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23075 | EN PLANO ALIMENTADORES GENERALES IE-10 MARCA TUBERIA DE 101 MM (4" DE DIAMETRO)5 TUBOS, EL CUERPO DEL TRANSFORMADOR SUMINISTRADO VIENE MUY REDUCIDO, POR LO QUE SE SUGIERE COLOCAR CHAROLA DE 20" HACIA EL CUERPO DEL TRASFORMADOR PARA ALOJAR LOS ALIMENTADORES INDICADOS EN PROYECTO. | 2 | El proyecto fue aprobado por Uvie y la tuberÃ­a cumple con la nom-001-sede 2012, Favor de realizarlo conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
23076 | SE DETECTA EN SITIO QUE SE CONSTRUYO UN CUARTO DE BASURA ADICIONAL AL CONSIDERADO EN PROYECTO, AL INTERIOR DE TIENDA Y EN AREA DE TRASTIENDA, INFORMATIVO PARA EFECTOS DE ACTUALIZACION, LOS ALCANCES SE REALIZARAN CONFORME A PROYECTO | 2 | Considerar los alcances de del cuarto de basura de acuerdo a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
23077 | EN PLANO DE CONTRASTE PLANO A-100a INDICA QUE LA NUEVA CAMARA DE REFRIGERACIÓN DEBE RECORRERSE HACIA EL EJE “A” RESPECTO A POSICIÓN DE CAMARA ANTERIOR, SE TIENEN DIFERENTES DIMENCIONES EN COLUMNA DE EJE “3” RESPECTO A LAS DEMAS, ADEMAS DE INSTALACIONES VS INCENDIO. | 2 | Favor de compartir cual seria la duda, asÃ­ como las diferencias e instalaciones encontradas, ya que no se describen el el rfi. gracias | 9 | 22781 | 1425
23078 | ¿QUE TIPO DE INTERRUPTOR SERA PARA ALIMENTADOR DE REFRIGERACION, EL PLANO DU-01 MARACA UNO DE 3X400 PERO NO INDICA MODELO. | 2 | Es un MJA36400 como se indica en el listado de suministros | 4 | 22781 | 1402
23079 | EN CORTINAS DE AIRE QUE SE COLOCARAN EN PUERTAS DE ANDENES DE RECIBO E INDALMEX, PARA EL CONTROL DE OPERACION DE CORTINAS DE AIRE SOLO SE TIENE UN DESCONECTADOR , COMO CONTROL DE ENCENDIDO, SE SUGIERE AUTOMATIZAR ESTE ELEMENTO DE ACUERDO A NECESIDADES. | 2 | Este puede ser controlado directamente desde el tablero. | 17 | 22781 | 31
23080 | SE DETECTA UNA DIFERENCIA DE NIVEL EN PISO EN LA PUERTA DE LA CAMARA DE CONGELADOS A TRASTIENDA QUE NO PERMITIRIA LA ADECUADA APERTURA DE PUERTA DE LA CAMARA DE CONGELADOS AL ENCONTRARSE EN UN DESNIVEL DE 15 CMS, SE SUGUIERE LA DEMOLICION DE PISO EN TRASTIENDA | 2 | Considerar la demoliciÃ³n del piso, que permita el correcto funcionamiento de la puerta. | 1 | 22781 | 2559
23081 | EN RELACION A LA ESTRUCTURA INDICA EN PROYECTO AUTORIZADO PLANO ES-03 ESTA DIFIERE DE LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO SUMINISTRADO, PLANO GMR5, POR LO QUE SE REQUIERE LA COLOCACION DE UN ELEMENTO ESTRUCTURA ADICIONAL (VIGA) PARA ADECUAR LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO SUMINISTRADO CON LA BASE REALIZADA. | 2 | Considerar la base de condensador conforme el plano ES-03 | 1 | 22781 | 2559
23082 | En el plano ES-01 estructural (se anexa plano), tenemos entre los ejes AP 1p – 2p, 1p AP – Bp, las columnas del protocol donde ira soportada la base del gas estacionario, a una altura casi de 8 mts de alto arriba del techo o techumbre. Menciono esto porque existe la base actual a una distancia no mayor de 1.50 mts, se encuentra en buenas condiciones, solo se necesita detallar el óxido y dar pintura en esas partes, por lo que se pide, se deje la existente y dejar corta la estructura del protocol solo soportando el peso de los condensadores, que van dentro de la tienda. se anexa fotos de tanque de gas existente. No me dej´subir fotos y plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23083 | Pregunta: Existe un muro de 63.90 m de longitud con una altura aproximada de 4 m, que presenta un desplome de hasta 20 cm hacia afuera del predioQue tratamiento se le dará, puede caerse. Se anexan croquis y fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23084 | Existe un muro de 63.90 m de longitud con una altura aproximada de 4 A 5 m, que presenta un desplome de hasta 20 cm hacia afuera del predioQue tratamiento se le dará, puede caerse. Se anexan croquis y fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23085 | SE SOLICITA SU APOYO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL PROYECTO EN TEMA DE LA CANTIDAD DE POSTES QUE SE TIENEN QUE INSTALAR, PUES HAY UNA TABLA QUE MARCA 8 PIEZAS EN EL PLANO C10a, EN ESE MISMO PLANO HAY 5 LOCALIZADOS Y EL PROVEEDOR TIENE PARA ENTREGA 8 PIEZAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23086 | Con refrencia al plano de exteriores C09 plano de terracerias, 1015785 nos marca una distancia de juntas para concreto en exteriores de: Losa de 10 cms 1.5 en ambos sentidos y los de 17 cms de 3 a 4 mts en ambos sentidos confirmar si es correcto. De igual manera los detalle no marcan numero de varilla especificrnos que numero de varila lleva en las juntas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23087 | Con respecto al RFI 1041516 antes enviado de "muro desplomado", se encuentra un murete de manera transversal, el cual según proyecto se debe demoler, no sé ha hecho la actividad porque el murete se enlaza al muro que esta desplomado y nos sirve de ancla por medio de un castillo , lo que nos causa la inseguridad de que al retirarlo pueda quedar resentido el muro desplomado por la deformidad que tiene y se caiga, sin embargo, hemos analizado en reunión y encontramos que una solución puede ser dejar el murete como está y solo darle un tratamiento visual, cómo aplanado y pintura para que se ocupe cómo muro publicitario, no estorba debido a que quedaría dentro de área ajardinada y con eso evitamos quitarle un posible refuerzo al muro desplomado. Se envía la imagen en planta donde se ubica el muro dentro de la obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23088 | Se solicita la confirmación de que en el cuarto de basura de la determinante cerrito sur 0888 no llevara equipo de refrigeración, para los malos olores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23089 | PISOS: En el plano A-100a PLANTA GENERAL DE ACABADOS EN PISOS, nos marca en pisos un acabado nomenclatura 9.30 equivalente a una loseta cerámica de 40 x 40 cm, marca interceramic modelo metallic pewter, color gris, con boquillas sin arena color charcoal, mientras que en el plano A-409 PLANO DE MÓDULO DE SANITARIOS, en la tarja nos muestra la misma nomenclatura pero en la descripción del detalle en planta nos muestra una loseta cerámica antiderrapante marca interceramic, color platinum aluminium de 30 x 30 cm y juntas con sellador integrado, marca interceramic, color ivory. Favor de confirmar si en la tarja se maneja el mismo acabado que en los sanitarios, hablando específicamente de pisos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23090 | MUROS: En el plano A-409 PLANO DE módulo de sanitarios. Nos muestra en muros una acabado nomenclatura 9.95 equivalente a una loseta cerámica marca por celanite línea andes plus de 20 x 30 cm color blanca o loseta cerámica marca interceramic modelo astratto blanco de 20 x 30 cm color blanco con boquillas sin arena, color gray o niebla. Mientras que en el detalle nos marca una loseta cerámica, marca interceramic, línea tejas, color frost de 20 x 30, juntas con sellador integrado, marca interceramic, color ivory, favor de confirmar el acabado correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23091 | Con respecto al RFI de contactos en amasijo, los planos que nos indican tienen los contactos invertidos es decir, el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES qué nos muestra el contacto para la báscula (MG-66) Nos marca el contacto normal pero se necesita contacto regulado con nodo. Y el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS nos marca el contacto para la amasadora pero como contacto regulado y se necesita contacto normal para no causar daño en la instalación de voz y datos, estos contactos se colocaron así como los marcan dichos planos, sin embargo por disposición de báscula y amasadora se deben invertir, favor de confirmar dicho movimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23092 | SE SOLICITA UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LA TIENDA BAE DE 45 KVA, POE UN PERIODO APROXIMADO DE 15 DIAS. INCLUYENDO SUMINISTRO Y DIESEL ¿RENTA DE PLNTA DE NERGIA DE 45KVA BAE VILLAS XALTIPA DETERMINANTE 6333? PLANO ADJUNTO C-03 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23093 | Se solicita la ubicación exacta del transformador de energía en el predio de la BAE 6356 Los Arcos Tizayuca, hubo visita del Ing. Iván Soriano donde se indicó que habría que valorar donde debe quedar el transformador, se respetó la ubicación como marca el proyecto, pero se necesita la confirmación para poder realizar terminación de esos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23094 | Se solicita la especificación de la malla de tierras, debido a que en los planos especifica distintas dimensiones del calibre del cable en el plano IE-05 sistema de tierra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23095 | Se le solicita nos indique LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES PARA LAS CONEXIÓN DE TRASFORMADOR a Nicho Eléctrico | 2 | Buen dia, Las especificaciones del transformado pueden revisarse en el plano: IE-06 ACOMETIDA ELECTRICA-6333 | 4 | 22781 | 1402
23096 | Derivado de las condiciones expuestas en tienda, bajo solicitud de la operadora de generar el menor impacto posible en piso de ventas y con la finalidad de evitar el entorpecimiento de sus actividades operativas se realizan nuevas trayectorias para instalaciones, respetando en todo momento materiales y características dictaminadas por proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23097 | EN NINGÚN PLANO DE PROYECTO SE INDICA SI EL TRANSFORMADOR A COLOCAER LLEVA O NO BASE POR LO CUAL SOLICITO DESPEJE LA DUDA Y EN CASO DE REQUERIR BASE NOS HAGA LLEGAR ESPECIFICACIONES DE LA MISMA. | 2 | Se comparte boletín con las especificaciones de la base para el transformador. | 4 | 22781 | 1402
23098 | EN LA CANALIZACIÓN DE TUBERÍA PARA INSTALACIÓN SE DECIDIÓ SEGUIR LA TRAYECTORIA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN SITIO PUES EL RECORRIDO SUGERIDO EN PLANOS SE CONSIDERÓ INNECESARIO EN RELACIÓN A LA DISTANCIA QUE GENERABA. | 2 | Nosotros como proyectos quedamos de enterados de la trayectoria tomada en sitio, se hace mención que este cambio no deberá afectar la correcta ejecución e instalación de los trabajos hacia la isla de sushi. | 9 | 22781 | 1425
23099 | EN PLANOS NO SE OBSERVA SI LA PUERTA EN LA SECCIÓN DE MALLA CICLONICA A COLOCAR SERÁ ABATIBLE O CORREDIZA, DE SU APOYO PARA ESPECIFICARNOS EL TIPO DE APERTURA QUE SE GENERARÁ, IGUALMENTE INDICARNOS SI SE CONTINÚA CON SARDINEL O LA MALLA CICLONICA DESCANSARÁ DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23100 | Derivado de la instalación de Isla de Sushi Santa Fé y relativo a la energización de la misma se observan los siguientes detalles: La disposición de los contactos se encuentra invertida en relación al proyecto ejecutivo Se solicita por proyecto un contacto de media vuelta para el enchufe de la vitrina autocontenida sin embargo fisicamente el enchufe de dicha vitrina es salida normal, por lo cual el de media vuelta queda obsoleto independientemente de que se encuentra en el extremo opuesto de la isla (muy lejos de la vitrina) Se solicita por proyecto un suministro de energía de 220 para vitrina, las especificaciones de la vitrina misma indican suministro a 110, está sobrado en proyecto En proyecto se solicita una salida para nodo de datos, misma que fisicamente no se colocó en ninguna cara de la isla Dichas observaciones representan un obstaculo en nuestro desempeño de trabajos de co | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23101 | Se recibió Isla de Sushi y las características de la misma no coinciden con nuestros alcances de proyecto en terminos de instalación eléctrica pues cuenta con un tablero eléctrico de doce circuitos integrado en el mueble, viene con interconexión realizada y contactos visibles lo cual eran alcances a ejecutar del personal de obra, el mayor tema incongruente es que ya hemos ejecutado en sitio la instalación del tablero de control para dicha isla por lo cual nos vemos en la necesidad de dejar obsoleto alguno de los dos, desición que bajo su observación se deja a cargo del expertise de nuestro equipo eléctrico en obra. Anexo evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23102 | EN RELACION A LOS FALDONES SOBRE CAMARAS, NO SE INDICA LA SOPORTERIA A REALIZAR PARA SU ESTRUCTURACION DEBIDO A SU ALTURA, ASI MISMO SE OBSERVA UNA DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE LO INDICADO EN PROYECTO Y LOS FALDONES EN SITIO, DE 20 CMS, SE SUGIERE RESPETAR LOS NIVELES EXISTENTES PARA MANTENER LA VISUAL GENERAL DE LA UNIDAD. | 2 | Considerar soporteria para el faldÃ³n, en cuanto a la altura considerar la de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
23103 | En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS, en el área de amasijo nos marca el contacto para báscula al lado izquierdo de la amasadora, donde se colocó, sin embargo en el plano A-101a-PLANO DE LAYOUT nos marca la báscula que se conectará a este contacto en el muro de enfrente, al lado de la puerta. Favor de confirmar para realizar un nuevo contacto donde va la báscula y si irá a la misma altura pues el que se colocó según proyecto se cancelará. | 2 | El contacto para la bÃ¡scula se indica en el plano GIE-02-Fuerza y contactos Abarrotes en el muro frente a la bÃ¡scula (MG-66) al lado de la entrada y el contacto para la amasadora se indica en el plano ID-0I Contactos regulados (H2), En el layout no se indican contactos. Confirmas si con esta informaciÃ³n de los planos se cumple los contactos solicitados. | 4 | 22781 | 1402
23104 | En el plano A-101a-PLANO DE LAYOUT tenemos la góndola para telefonía en la acual hará falta un contacto normal pero en el plano IE-4-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS no nos marca dicho contanto ni especificaciones para el mismo, favor de cofirmar si se puede derivar de la linea que viene para el mueble de electrónicos y sí se puede realizar con las mismas especificaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23105 | PARA LA CONEXIÓN ELECTRICA DE CORTINAS DE AIRE, EN PROYECTO SE MARCA UN DESCONECTADOR, SIN EMBARGO, LAS CORTINAS DE AIRE VIENEN CON UNA CLAVIJA PARA SU CONEXIÓN A UN CONTACTO, SE SUGIERE DEPUES DEL CONECTADOR COLOCAR CONTACTOS PARA LA CONEXIÓN DE ESTOS EQUIPOS, EVITANDO QUITAR LA CLAVIJA YO MODIFICARLA, PARA NO PERDER LA GARANTIA DEL EQUIPO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23106 | EN PLANO A-600 INDICA LA POSICIÓN DE HAWAIANAS NUEVAS, NO SE INDICA CAMBIO DE HAWAINA EN TRASTIENDA HACIA PISO DE VENTAS, SE SUGIERE CAMBIO POR LA QUE SE TIENE EN ENTRADA A BODEGA DE FRUTAS Y VERDURAS Y EXCLUIR EN ESTE PUNTO LA COLOCACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23107 | EN PLANO IH-01 e IH-02 INSATALACIÓN HIDRAULICA INDICA LA COLOCACION DE UN CALENTADOR ENCIMA DE PLAFON, DENTRO DE CUARTO DE PREPARADOS CARNES DESPUES DE PLAFON, POR ESPACIO NO ES POSIBLE INSTALARLO, SE TIENE UNA ALTURA DE PLAFON DE 3.00. Y DE PLAFON A LOSA 0.85 M SE SUGIERE COLOCARLO FUERA DE CUARTODE PREPARADOS DE CARNE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23108 | EN PROYECTO SE TIENE DESCARGA DIRECTA A REGISTRO PLANO IS-01, REGISTRO EXISTENTE, SE PROPONE PREVIO A DESCARGA INSTALAR UNA TRAMPA DE GRASAS. Ver Pf, los archivos anexos con una descripción más amplia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23109 | RFI 29 REVISIÓN PARA TRNASFORMADOR CAPACIDAD. DURANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE UDLAS, QUE SE UBICAN EN TECHUMBRE, SE TIENEN QUE ARRANCAR LOS 20 EQUIPOS DISPUESTOS PARA ESTE PROYECTO, DESPUES DE ESTAR TRABAJANDO UN TIEMPO APROXIMADAMENTE DOS HORAS, SE OBSERVA SOBRECALENTAMIENTO EN EL TRANSFORMADOR Y LOS CONDUCTORES, TENIENDO TEMPERATURAS MAYORES A 60 °, POR LO QUE SE TIENEN QUE APAGAR LOS EQUIPOS POR SEGURIDAD HASTA QUE BAJA LA TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR, SOLICITO DE SU APOYO PARA UNA REVISIÓN EN LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR DISEÑADO PARA ESTE PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23110 | Definir los acabados en el muro perimetral, no esta en planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23111 | Existe un muro de 36 m de longitud con una altura aproximada de 4 m, que presenta un desplome de hasta 20 cm hacia afuera del predioQue tratamiento se le dará, puede caerse. Se anexan croquis y fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23112 | Respecto a el suministro de ventilador de extracción en el plano A-101c indica que lo suministra Walmart, pero también que lo suministra la contratista, me podrian decir quien realmente lo debe suministrar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23113 | EN CUBIERTA SE TIENE UNA FRANJA DE SKY LINE QUE SE UBICA JUNTO A EQUIPOS UPS DEL LADO QUE ESTAN LOS CONTROLES, HACIENDO PELIGROSO EL MANTENIMIENTO PARA ESTOS EQUIPOS, SE SUGIERE COLOCAR UN ELEMENTO QUE RIGIDICE Y APOYE AL PERSONAL QUE MANIPULARA EQUIPOS, POR SEGURIDAD. SE ANEXAN FOTOS EXPLICATIVAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23114 | RFI 20 REUBICACION DE HIDRANTES SE ENVIO RFI 6 EN SITIO SE OBSERVA LA EXISTENCIA DE 2 HIDRANTES NO MARCADOS EN PROYECTO Y QUE SERIA NECESARIO REUBICAR, UNO LOCALIZADO JUNTO A LA ENTREDA DE FRUTAS Y VERDURAS QUE OBSTRUYE LA NUEVA CAMARA DE REFRIGERACIÓN Y UNO EN EL PASILLO DE TRASTIENDA EN UN MURO A DEMOLER. SE ENVIA CROQUIS Y FOTO DE LOS HIDRANTES, UNO SE RETIRO Y EL OTRO REQUIERE DE REUBICACIÓN, NOS PUEDE APOYAR PARA DAR VISIVILIDAD A SU NUEVA UBICACIÓN. | 2 | sí considerar la reubicación del hidrante en el muro de preparados carnes, conforme a la imagen: | 35 | 22781 | 28
23115 | RFI 21 EN PLANO A-103e INDICA LA FORMA DE SUJETAR EQUIPOS A JOIST EN CUATRO PUNTOS, SIN TENSAR EL CABLE, SE PUEDE SUJETAR ESTE CABLE A LA ESTRUCTURA DE LAS BASES PARA EVITAR PERFORACIONES EN LA LAMINA, Y GARANTIZAR BUENA FIJACIÓN DE LOS EQUIPOS A UNA ESTRUCTURA INTEGRADA. | 2 | Se debe considerar la sujeciÃ³n en la estructura como indica el detalle 01 | 4 | 22781 | 1402
23116 | RFI 22 EN PLANO A-103e INDICA TACONES DE MADERA, ENTRE BASE DE ESTRUCTURA Y PUNTO DE CONTACTO (APOYO) DEL EQUIPO UPS, SE COLOCA ESTA MADERA O TACON DE NEOPRENO. | 2 | Considerar los tacones de madera como se indica en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
23117 | EN LUGAR INDICADO PARA PUERTA DE CAMARA DE SALCHICHONERIA NUEVA, EXISTE UN DESNIVEL DE 10 CMS ENTRE PISO DE LA CAMARA Y PISO EXTERIOR DE CAMARA, LO QUE OBSTRUIRA EL MOVIENTO DE APERTURA DE LA PUERTA Y EL ACCESO DE PATINES CON PRODUCTO. | 2 | El piso de la cÃ¡mara deberÃ¡ de igualarse al nivel del pasillo en donde se ubicara la puerta de esta cÃ¡mara. | 1 | 22781 | 2559
23118 | EN SITIO SE OBSERVA LA EXISTENCIA DE 2 HIDRANTES NO MARCADOS EN PROYECTO Y QUE SERIA NECESARIO REUBICAR, UNO LOCALIZADO JUNTO A LA ENTRADA DE FRUTAS Y VERDURAS QUE OBSTRUYE LA NMUEVA CAMARA DE REFRIGERACION Y UNO EN EL PASILLO DE TRASTIENDA EN UN MURO A DEMOLER. | 2 | Considerar la reubicación del Hidrante que se encuentra en el acceso a frutas y verduras, en la ubicación mostrada en la imagen, sobre un marco de PTRs, comparto imagen: En cuanto al hidrante ubicado en trastienda favor de compartir evidencia,ya que la foto que nos adjuntan, no nos permite ubicar el contexto. gracias | 1 | 22781 | 2559
23119 | Referente al Rótulo de estiba Máxima que va a ambos lados de los muros de la BAE, como se puede observar en los cortes longitudinales a la altura que se Indica 2.35m. de un lado se encuentra la parte inferior de la Armadura de la Estructura de la techumbre, y del otro lado se encuentra una viga empotrada a todo lo largo del muro, se solicitan indicaciones al respecto. Se anexa plano A-300 de cortes longitudinales y fotografías. | 2 | Se sugiere colocar el rotulo de la estiba en la parte baja o alta de los elementos metÃ¡licos de manera que no se sobrepase la altura mÃ¡xima indicada, pero que se coloque sobre una superficie plana, este rotulo refuerza la normativa ya que el mobiliario contempla barandales de seguridad que tambiÃ©n restringen la altura de la estiba. | 1 | 22781 | 2559
23120 | Muro colindante tiene un corte en tabique y columnas donde se alojaban instalaciones, va a todo lo largo del muro colindante, se necesita cubrir. Se anexan fotos. Se solicitan indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23121 | De acuerdo con la conexión CX-1 y CX-3 se considera que los joist tipo y los joist puntales apoyaran en una placa que estará sujeta al muro e irán atornillados a las placas de 200x150 mm, e=58” y 210x500 mm, e=12”, podrían confirmar si los detalles son correctos y si el espesor de las placas le restara peralte a la silleta del joist. | 2 | Las placas no les restan peralte a las silletas ya que estas se desplantan directamente de las placas de 58” de la CX-1 y ½” para la conexión CX-3. | 4 | 22781 | 1402
23122 | Por falta de la información de la condensadora se propone un peso de 2400 kg para este equipo, favor de indicar si es suficiente o de no serlo mandar el peso correcto a considerar. | 2 | Esta información esta reflejada en los planos cargados en TRIRIGA GR4 Cto. de Maquinas MB11-REF-VEGA DE ALATORRE-44 | 4 | 22781 | 1402
23123 | Favor de mandar el detalle o detalles de la conexión del contraviento a columna para revisar que no afecte a los joist de cumbrera. | 20 | Se carga detalle a Carperta de Boletines. | 0 | 91 | 829
23124 | Favor de mandar la ingeniería básica más actualizada con la que se cuenta. | 2 | La información es la que se encuentra cargada en TRIRIGA | 0 | 22781 | 829
23125 | Favor de mandar sentido de montaje de los joist. | 1 | El montaje de los joist es de acuerdo con el procedimiento constructivo del contratista, en sus planos de fabricación y montaje se debe de reflejar la secuencia de montaje de todos los elementos. | 9 | 14 | 1425
23126 | EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS EN ESTRUCTURA DE JOIST DE MB CERRITOS 888, LOS PLANOS ES-408-COMPLEMENTO DE JOIST-1015785 Y ES-502- CORTES ESTRUCTURALES, NO MARCAN EL ARRIOSTRAMIENTO DE LOS JOIST HACIA LOS MUROS, SE APLICACÁ O SE DEJARÁ TAL Y CÓMO ESTÁ EN LOS PLANOS SE ENVÍA PDF CON EL ÁREA MARCADA. | 2 | NO SE TENDRÁ ARRIOSTRAMIENTO DE JOIST A MURO, SOLO DE JOIST A ARMADURAS, POR LO QUE SE DEBERA EJECUTAR COMO ESTA INDICADO EN PROYECTO. | 9 | 22781 | 1425
23127 | CON RESPECTO AL PLANO C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO 1015785, NOS MARCA LA CONEXIÓN DE DRENAJE DE TIENDA A UN REGISTRO (R1) SOBRE LA CALLE MANUEL J. OTHÓN ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO SIN EMBARGO DE ENTRE LA TIENDA Y ESE REGISTRO SE ENCUENTRA OTRO REGISTRO (R2) QUE TIENE DESBORDAMIENTO DEBIDO A QUE HAY UNA CONTRAPENDIENTE EN ESA TRAYECTORIA, FAVOR DE CONFIRMAR SÍ AUN CON ESOS DETALLES SE TRABAJA CONFORME MARCA EL PROYECTO. SE ADJUNTA CROQUIS DE PLANO CON TRAYECTORIA Y FOTOS. se anexan croquis, plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23128 | La lamina existente en la fachada principal tiene varios orificios, al igual la techumbre, pero en esta son menos. Que tratamiento le damos, para cubrirlos? se anexan fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23129 | La acometida presentada en planos,indica el uso de la base del local 5, ubicada en el cuarto eléctrico, correspondiente a la plaza. Como se indica en el plano I 03 Alimentaciones Generales. El alimentador principal indicado entre el medidor y el interruptor principal, asi como al desconectador es 30. En sitio se encuentra la preparación previa por parte de la plaza, la base del medidor tiene un conductor correspondiente a un cable calibre 4, como se muestra en la imagen anexa, y no es la alimentación apropiada del cable que hemos colocado por proyecto que es 30. Sumando a esto la alimentación de toda la plaza, se encuentra sellada por CFE, ya que es un paquete de servicios en conjunto, que se alimenta de una caja de barras. Por lo tanto ¿Se requerira el retiro de los sellos para retirar la alimentación existente, o se tendrá que adicionar otra base con otra alimentación independiente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23130 | Se informa a proyectos que en el plano A-200 de Fachada General nos presenta un señalamiento de punto de reunión muy pequeño., el cual parece una impresión, y en el plano A-101b esta un punto de reunión sobre la banqueta pegado a la fachada de la tienda. Por otro lado, en medio de la BAE y el local de Pizzas Hut sobre la circulación existe uno más grande el cual parece ser que esta diseñado por la plaza para los locales de esa zona. A unos 50 metro existe no aún mas grande junto a la subestación que abastece de energía a la Tienda. ¿Si se realiza el punto de reunión que indica el plano de señalamiento, no serán demasiadas pinturas del punto de reunión? Se anexan fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23131 | Con respecto al faldón en fachada principal:En el plano ES-503 BASTIDOR DE FACHADA, nos marca una sola estructura adosada al muro por medios de tornillos, sin dejar espacio entre estructura y muro, es decir que va pegada al muro, sin embargo, con respecto al plano A-302 PLANO DE CORTES POR FACHADA I, se aprecia que este faldón tiene una especie de volumen y que la parte rotulada está separada del muro 43 cm. Favor de indicarnos si el faldón va pegado a la estructura de herrería y esta a su vez pegada al muro o si lleva el volumen y nos hacen falta piezas de estructura, si este último fuera el caso, favor de enviarnos los detalles de las piezas faltantes. Se anexa plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23132 | En su nueva orientación del nicho de Agua que se nos envía, no se contempla la construcción existe, ya que de mover el nicho como viene en detalle chocaría con la guarnición del área permeable. Para poder reubicar se necesitaría demolición de guarnición y construcción de guarnición nuevamente. En el área permeable. Se plantea nuevamente la reubicación donde el Nicho no afecta ninguna área construida, considerando el estado actual de ella. Se les solicita revisión de planos C06 Planos de servicios Generales, para revisar bien su ubicación. Se anexa croquis. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23133 | RFI 01.-El local cuenta con loseta cerámica en todo su área de construcción, el plano C02 de demoliciones indica que solo se retirará parte del piso en forma de “L”, el plano A-100ª indica que el firme de concreto será en todo su perímetro, esta supervisión, requiere saber si se necesita hacer la demolición del piso cerámico? Como indica el croquis tenemos desnivel con el piso existente donde el concreto tendrá 7 y 9 cms de espesor arriba del piso existente teniendo el riego que no tenga agarre el concreto en esa zona por la loseta cerámica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23134 | Se pone a su consideración la Reubicación de escotilla con un vano de 70 cms X 1.0 cms, para colocación de la misma en el Área de comedor, debido a que la ubicación en plano, marca una escalera marina esta sobre muro de la fachada interna y en la parte superior tenemos un canalón de 30 cms, así como un monten doble. Como se aprecia en las imágenes. Nota 1: En caso de recorrer la escotilla librando el canalón y monten, el contra venteo obstruiría la escotilla en la misma Orientación. Se Adjunta Fotos y planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23135 | Con respecto a la Fachada de la BAE 896 calzada las armas. En una reunión con el Administrador de la Plaza, Comenta que está estrictamente prohibido intervenir en la imagen de la plaza, por lo que no se podrá pintar la fachada de ninguna manera. Se tendrá que colocar el Letrero sobre marco del Logotipo de la Tienda Como se muestra en Plano de tratamiento facilitado por la Administradora. Se Adjunta Fotos y planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23136 | De acuerdo con el Plano DETALLESDE ALUMBRADO IE-01a, Nos marca en el plano de Fachada. Luminaria tipo wallpack de sobreponer en muro led de 45w 5000k, voltaje universal 120-277v color negro. En el plano de Alumbrado Exterior C-14 no se indica nada, Asi mismo se revisa en el. Plano de Suministros A-101C, Tampoco se encuentra alguna informacion ni en las tablas generarles. Debido a la falta de informacion, Se les pide el apoyo para determinar si las Luminarias tipo wallpack, Seran Suministradas por WalMar, o estan omitidas en proyecto. Nota: Se Anexan Planos Detalles de Alumbrado IE-01a, Alumbrado Exterior C-14, Plano de Suministros A-101c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23137 | Se informa que la escalera marina señalada en Plano de Cubierta A-102 está ubicada en área de comedor, debido a la estructura existente; el canalón y contraventeo obstruye el área para la colocación de la escotilla y la escalera marina. Por lo que es preciso reubicarla Se propone colocarla en un lugar estratégico libre de instalaciones y estructura Además que se ancla a dala intermedia de muro existente y estructura de cubierta debo mencionar que no obstruye la operación de la cámara de baja temperatura ni paso de clientes o asociados Se anexa Plano de Cubierta A-102 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23138 | RFI DETALLE DE ANTENA SATELITAL De acuerdo con el Seguimiento a la Instalación de la Antena Satelital En Obra se tiene fabricada una Base de 0.80 m X 0.80 m. para recibir antena, como lo Indicada en el plano A-103b DETALLES DE CUBIERTA Pero se encuentra en el plano IE-09 SISTEMA DE CANAL PRIVADO, Una medida diferente con respecto a los planos de Detalles de cubierta. El cual nos indica en detalle 3. Una base con dimensiones de 1.43m X 1.22m Se Pide de apoyo para solucionarlo, Ya que el fin de obra es el día 30 de septiembre del 2023. Se Anexann planos y croquis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23139 | RFI CORTINA METALICA DESCUADRE El día viernes 6 de Octubre del 2023 llega a BAE 896 Anaqueles y el Equipo de Star Planig Hace maniobra para entrar con su material a piso de ventas, se intenta subir la cortina de acero la cual tenía seguro al momento de intentar subir lo cual provoca que se trabe seguro, y no permite subir la cortina queda abajo sin abrir. Po parte de personal de contratista se revisa la cortina y se decide dejarla sin manipular hasta programar la Reparación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23140 | RFI PUERTA DE ACCESO A OFICINA DAÑADA El día viernes 7 de Octubre del 2023 en los trabajos de armado y maniobra de anaqueles por parte del Equipo de Star Planig se golpea de puerta de acceso en interior a la entrada de oficinas. Se toma evidencia y se anexara un adicional para la reparación de puerta de madera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23141 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE TRAZO Y CONJUNTO¿EXISTE O NO MODIFICACIÓN AL TRAZO PRESENTADO? YA QUE EN UNA PRIMERA VISITA CON EL PROPIETARIO DEL TERRENO NOS MENCIONO QUE SE LE DEBIAN REALIZAR MEJORAS A SU TERRENO COLINDANTE , FAVOR DE REVISARLO CON EL ÁREA LEGAL O INFORMARNOS SI ES NECESARIO REALIZAR ALGO EN DICHO TERRENO ALEDAÑO. SALUDOS | 9 |  | 2 | 13 | 41
23142 | BUENAS TARDES, LA DUDA QUE TENGO ES PARA LA COLOCACION DE CONEXIONES DE ARMADURAS, EN EL PLANO ES-405 INDICA LAS CONEXIONES Y LOS DIAMETROS DE LOS TORNILLOS A-325, PERO NO LA LONGITUD DE CADA CASO,ME PODRIAN APOYAR PARA SABER QUE LONGITUD LLEVA EL TORNILLO?, GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23143 | AL REALIZAR EL DESMANTELAMIENTO DE LAS CAMARAS ANTERIORES SE DETECTA QUE EXISTE UN MURETE PERIMETRAL EN PISO DE VENTAS A BASE TABLAROCA QUE SEPARA EL MOBILIARIO DEL MURO DE BLOCK PERIMETRAL, PERO NO SE INDICA EN PLANOS Y SU DESARROLLO INTERFIERE CON LA PUERTA INDICADA DE LA CAMARA DE LACTEOS | 2 | De su apoyo para mandar foto evidencia del hallazgo para analizar la interferencia que se comenta. | 37 | 22781 | 179
23144 | 1- Se le solicita a Diseño NOS DETERMINE EL DETALLE DEL UPS para conocer el Voltaje de Entrada y Salida del contacto de media vuelta y clavija. Ya que en el plano de DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS ID-02 no indica el Voltaje de Entrada y Salida del contacto de media vuelta y la clavija. Por su parte el Proveedor SECOVI. Nos envía un formato para las evidencias con la especificación indicando la Salida y entrada de 220 V. En Proyecto nos Indica un UPS 3KVA 1F-2H.127V. en el plano de DIAGRAMA UNIFILAR DU-01 el cual indica una salida y entra de 127 V. Por lo se necesita conocer el dato específico para el suministro y conexión de UPS. Se adjuntan Planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23145 | RFI Contacto de servicio Se solicita el contacto de servicio en relacion a la solicitud de la unidad verificadora (UVIE) Riley en la visita de obra a la BAE Av de los Patos det. 3116 Plano IE-02 Fuerza y contactos Se propone la conexion del ultimo contacto ubicado en el modulo sanitario de Damas, para asi llegar por muro a lado de los equipos de refrigeracion Plano IE-01 Alumbrado General | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23146 | RFI Base de los equipos BAE Av de los Patos Det. 3116 Se solicita una modificacion al tamaño de la base de los equipos de Refrigeraccion, ya que de ancho y largo no cubren las necesidades de las instalaciones de Refrigeracion ni instalacion electrica Segun el Contratista de Refrigeracion, los equipos se acomoda de esta forma, y las puertas del equipo grande no se pueden abrir para dar manteniemiento al mismo Asi mismo para la conexion de las tuberias de refrigeracion y la de instalacion electrica no hay manera de sujeccionarse , se solicitan minimo 40 cms de ancho x 40 de largo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23147 | RFI Conexion de cuadro de Agua Potable a la red Principal BAE Av de los Patos Det. 3116 Se solicita el cambio de conexion del cuadro de cuadro agua potable, ya que en las evenidas De la Perla y en la Avenida de Lops Patos no hay red principal para conectar a la BAE Av de los PAtos det. 3116 En la fotografia se muestra de donde se nos indico que se pudiera tomar la conexion del Agua Potable, siendo una linea de 1” segun el ing. Andres Perez de urbanizacion de HERSO Otra vista de la vialidad del recorrido que pudiera tomar la linea de conexion del Agua Potable , sobre area permeable hacia el acceso a la BAE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23148 | RFI PARA SOLICITAR EL PLANO DE PREPARADO DE CARNES , EL PROYECTONO LO TRAE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23149 | RFI Conexion de la red principal al punto de conexion (Nicho) hacia la cisterna BAE Av de los Patos Det. 3116 Se soicita el proyecto definitivo de la conexion del Agua Potable de la BAE Av de los Patos. Se detremino con la gerencia de Walmart la posicion definitiva del nicho de agua potable y de donde se conectara del punto designado por la desarrolladora hacia la BAE en archivo se adjunta la informacion necesaria inclusive las distancias que se tendra que recorrer la trayactaria de dicha instalacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23150 | RFI Malla ciclonica BAE Av de los Patos Det. 3116 Se solicita se cargue en el proyecto ejecutivo Autorizado el detalle de la colocacion de la malla ciclonica en baños , ya que el proyecto no lo tiene considerado. en los planos A-300, A-300a y A-300b, asi mismo no se cuenta con plano de detalle de la colocacion de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23151 | RFI Extractores Atmosfericos BAE Av de los Patos Det. 3116 Se solicita se cargue en el proyecto ejecutivo autorizado el plano de Extractores Atmosfericos ( Cebollas) que dederan de estar ubicados en la techumbre del proyecto de la BAE Av de los Patos Det. 3116 Se informa que solo se cargo el plano IAA-01 Planta de mercancias y Detalles , solo marcan los extractores en baño , pero nada en relacion en techumbre Asi mismo se solicita el RFI el dia de recorrido de pre entrega por parte de Gerencia de Walmart y el equipo de construcciones donde se percibe que la emperatura esta mas alta de lo normal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23152 | Rfi Revisar Niveles de cortes BAE Avenida de los Patos 3116 Se solicita la corrección de los cortes del Plano C-05 NIVELES , donde no esta inscrito el nivel de 50.00 en los cortes Corte 2 logitudinal A-A' Corte 3 longitudinal B-B' Corte 4 transversal C-C' y Corte 5 transversal D-D' asi mismo revisar las pendientes del area permeable, sobre todo porque si se ajusta el dibujo respetando el nivel 50.00 se incrementa la pendiente hacia el pasillo y edificio contiguo a la tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23153 | SE SOLICITA UNA SOLUCION AL TEMA DEL NIVEL DE ESTACIONAMIENTO, YA QUE DEBIDO AL RFI ANTERIOR DONDE SE OMITIO EL NIVEL DE 50.00 Y SE AUMENTO TOSO A 1.00 MT , EL AREA IMPACTADA AL DIA DE HOY ES EN ESTACIONAMIENTO, YA QUE ESTA DESCUBIERA LA FRANJA DE CIMENTACION APROX. 1.30 MTS EN RELACION AL NIVEL DEL ESTACIOANAMIENTO, DIFERENCIA SOLO DE 45 CMS. EN EL PLANO C-05 NIVELES PARA SU CONOCIMIENTO SE REVISA EL PLANO A-200 DE FACHADAS GENERALES Y NO SE OBSERVA COMO QUEDA EL PROYECTO EL NIVEL DE LA TIENDA CON EL DE ESTACIONAMIENTO , SE SOLICITA SE CARGUE ESTA FACHADA PARA VER LOS NIVELES REALES A QUE SE AJUSTO EL PROYECTO Y LA SOLUCION AL TEMA DE ESTE DESFASE DE NIVELES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23154 | SE SOLICITA SE REVISE EL TEMA DEL TRASPLANTE DE ARBOLES , YA QUE EN EL PLANO CO-11 DE AREAS VERDES Y PERMEABLES, SE INDICAN QUE 2 DE LOS 4 ARBOLES QUE SE TRASPLANTARAN, SE COLOCARAN 2 EN AREA PERMEABLE ATRAS DE DE LA BAE, POR LO QUE ESA ZONA NO ES CONSIDERADA PARA TRANSPLANTAR ESTOS 2 ARBOLES , SE SOLICITA NUEVA COLOCACION EN AREA JARDINADA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23155 | RFI Se solicita, se corrija en proyecto el abatimiento de la puerta de emergencia, ubicada en el Plano A-100 Planta Arquitectónica y e el plano A-601 En la planta general 1 y en el detalle 2 esta el abatimiento hacia la izquierda y hacia afuera. Solo se solicita se cambie la proyección del dibujo y el detalles en los planos antes mencionados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23156 | RFI Cambio de seccion de guarnicion por modificacion a los niveles de proyecto Se solicita se realice la modificacion del cambio de seccion de las guarniciones perimetrales en relacion a la altura en la zona lateral y posterior de la BAE, como se representa en el Plano C-5 plano de Niveles | 2 | Buen dia, Se comparte en la carpeta "RFI" el cambio en la guarniciÃ³n. | 0 | 22781 | 829
23157 | Se solicita el RFI para mover la coladera de la camara de refrescos Porque al realizar la maniobra de dichas camaras, estas ya cubrian la coladera existente.Esto se basa en el proyecto plano ejecutivo GR-I BAE AV DE LOS PATOS -COLADERAS que se ubicaba a una distancia del centro de coladera al muro de 23 cms. Como antecedente, este proyecto ya habia solicitado una orden de cambio cuando se presento el personal de store planning, a instalar los racks de gondoleria , resulta que falto montar el ultimo que no cabia por la puerta de emergencia Bajo esa situacion se tenian que mover las camaras de refrescos aprox. unos 60 cms. y en base a esto se envio el siguente plano PLANO GR1-LAYOUT DE REFRIGERACION BAE_AVENIDA_DE_LOS_PATOS Originalmente Las camaras se encontraban a una dist. aprox. de 12 cms. Cuando se hizo la maniobra sin haber RFI de por medio se recibe el Plano PLANO GR1-LAYOUT DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23158 | RFI Conexion con soladura en Delta de registros electricos BAE Villas Xaltipa II det. 6333 Se solicita el cambio de conector en las varillas de la Delta de los regisros electricos del area de estacionamiento de Tipo mecanico al tipo soldado por peticion de visita de CFE, ya que el conector esta como se muestra en el Plano IE-05 Sistema de tierras, pero este requiere que se cambie a soldadura ya es una solicitud de CFE en la visita de obra del dia de hoy 117Dic2023 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23159 | RFi del cambio de trayectoria de Linea de Telmex Se solicita se cambie la trayectoria de la linea de Telmex de ser de tipo subterranea a ser de liea area por mufa Propuesta acordada con la gente de Telmex y con el gerente de energia walmart Luis Hernandez PLANO IE-04 ACOMETIDA TELEFONICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23160 | RFI Bastidor en Fachada 3 Se solicita el material Adicional al bastidor de Fachada, ya que en los Planos E-501a y E-501b solo estan considerando 2 bastidores en las fachadas 1 y 2 de la BAE y se omitio la fachada 3 que considero como la del acceso Principal y esta en la posicion de una diagonal de 45% en esta representacion de la planta de Cubierta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23161 | RFI Completar de informacion el plano de rigeracion GR-03 Se solicia completar la información, del Plano GR3 Eléctrico para refrigeración Donde se hacen las siguientes Observaciones: No se mencionan los circuitos en el plano , solo en el tablero y diagrama unifilar No se especifican los desconectadores de los equipos de refrigeración No se ven las referencias del cableado en las trayectorias No se aprecia el Tablero R y como se rematan las canalizaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23162 | RFI Conexion de drenaje sanitario al colector principal Conexion a pozo nuevo por la direccion de la pendiente de la descarga del colector Propuesta de conexion Se hace la propuesta porque la pendiente de descarga existente llegaria a la BAE y es probable que la linea de drenaje de la tienda , suela taparse frecuentemente esto no ocurre con las viviendas, porque su conexion es mucho mas arriba que la de la BAE aprox. 80 cms | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23163 | RFI Acceso a Pta de Basura Se solicita, se corrija la entrada a la puerta de basura, debido que es una indicacion de parte de la gerente Diana Chavez y la Subdirectora Pamela Roldan en visita que se realizo en Obra Se Solicita este cambio por la experiencia en que se han tenido con los gerentes de tienda por la dificutad de realizar este trabajo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23164 | RFI Altura de Luminarias Solicito la siguiente información. del Plano IE-01 Alumbrado general Alturas de las luminarias tipo Proyector para exteriores 180w LED 127-277V serie ML4420 S BF A O 2 pzas. sobre todo para dejar la canalización., se indica que la altura se muestra en el Plano IE-01a , pero no se observa Anexo Plano en PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23165 | RFI Bajada Pluvial Se solicita la solucion a la bajante pluvial ubicada en la esquina del eje 1-B y que da hacia la puerta de basura , se solicita revisar su reubicacion o en su caso canalizar la pendiente del canalon a la bajante continua ubicada en el punto del eje 2-B | 2 | En el proyecto Hidrosanitario no se considerÃ³ una bajada pluvial en esa ubicaciÃ³n ya que como se menciona en el pÃ¡rrafo anterior en esa zona se encuentra la puerta del cuarto de basura, solo se tienen consideradas tres bajadas pluviales y las cuales se pueden verificar en los planos IS-04 PLANTA DE AZOTEAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES y en el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 22781 | 2559
23166 | RFI Conexion aterrizada a Base de la antena Satelital solicito la siguiente información. del Plano IE-05 SISTEMA DE TIERRAS Se requiere llegar a la base de la antena satelital ya que el plano IE-05 Sistema de Tierras no lo trae considerado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23167 | RFI Adecuacion de mobiliario Se solicita una adecuacion del mobiliario ubicado en el eje A, tramo del 1 al 4 , donde se ubican las camaras de refrigeracion de refrescos hacia la parte posterior de la puerta de emergencia , se muestran los planos correpondientes Plano de Mobiliario A-101 Se observa en el plano la separacion de las camaras entre si de 11.00 cms , pero en realidad quedaron entre 24 cms. debido que los Racks son casi 20 cms. mas largos que las camaras de refrescos y estan se deberan de colocar intercaladas con los racks Se muestra en la fotografia, como se han instalado los racks con relacion a las camaras donde se aprecia que el espacio de las camaras pide mas espacio de separacion y por ello se han desfasado las medidas para el ultimo Rack que llega a la puerta de emergencia, y este es un tema no negociable para Proteccion Civil | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23168 | Se solicita una revisión del plano IE-01, para verificar o se revise el circuito 17 pues indica que debe estar conectado la luminaria del canopi de acceso al mismo circuito a las luminarias de los baños y poder separarlas Esto solicita pues todo el día la luminaria de acceso deberá estar encendida al igual que los baños | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23169 | Se solicita un RFI para poder hacer el rotulo de capacidad de la cisterna de 5000 litros que debe ir en las paredes y tapa de la misma. Se hace la solicitud de este RFI por parte de Protección Civil | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23170 | RFI para solicitar cadena y candados en las tapas de registros eléctricos solicitados por Operadora en recorrido de posesión BAE Villas Xaltipa Det. 6333 RFI para solicitar cadena y candados en las tapas de registros eléctricos solicitados por Operadora en recorrido de posesión BAE Villas Xaltipa Det. 6333 Referencia del Plano IE-05 Sistema de tierras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23171 | RFI Se solicita concertina en puerta trasera de la BAE Villas Xaltipa Det. 6333 RFI para solicitar cadena y candados en las tapas de registros eléctricos solicitados por Operadora en recorrido de posesión BAE Villas Xaltipa Det. 6333 Referencia del Plano IE-05 Sistema de tierras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23172 | RFI para solicitar refuerzo en vano de extractores atmosféricos ubicados en techumbre BAE Villas Xaltipa Det. 6333 RFI Para solicitar el refuerzo en vano de louvers de extractores atmosféricos, solicitado por la operadora Plano de refrencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23173 | Se le Solicita se apruve los trabajos de pasos en cubierta para bases de equipos en instalaciones. Debido a que tanto el e Desarrollador como el contratista n No cuentan con el alcance, siempre y cuendo que el desarrollador tenga la garantia de cubierta ´por motivos de filtraciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23174 | EN LOS PLANOS A-407 Y E-602 NOS MUESTRA LA RAMPA NIVELADORA MECANICA PERO NO DA EL DETALLE PARA CONSTRUIRLA SOLO TENEMOS ALGUNOS DETALLES Y MEDIDAS INTERIORES, EL PLANO NOS INDICA QUE LOS DETALLES DEBEMOS DE SOLVENTARLOS CON LA GUIA MECANICA DE LA RAMPA NIVELADORA DEL ANDEN, QUE NO CONTAMOS CON ELLA. SOLICITAMOS SE NOS FACILITEN MAS DETALLES PARA SU CONSTRUCCION. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23175 | Buenas Noches,El Plano de conjunto C 03, indica un pasillo peatonal por la calle Ignacio Allende, al entrar al pasillo al lado izquierdo no hay alguna contension o malla que evite al usuario pasar al area del cuarto de bombas o subestcion, la pregunta que podriamos colocar para evitar el paso a esas areas, en el proyecto solo indica un pasillo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23176 | Buenas Noches, Es Informativo, En plano de conjunto C 11a de jardineria esta el cajon numero 36 del estacionamiento lo indca que es un jardin, y en el plano de conjunto C 03 arquitectonico indica que es un cajon de estacionamiento, se informa que se construyo conforme al plano C 03, plano de conjunto arquitectonico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23177 | BUENAS NOCHES EN EL PLANO DE CONJUNTO EN LA RAMPA DE RECIBIDO EN EL ANDEN TENEMS DOS BAJADAS PLUVIALES QUE CONSTATEMENTE ESTAN LAGRIMANDO OCACIONADA POR LA TECHUMBRE Y POR LO REGULAR ESTA CRUZANDO ESA AGUA POR LA RAMPA QUE VA PARA RECIBO, SE CREE QUE PUEDA OCACIONAR QUE ALGUNA PERSONA QUE VA CAMINANDO YO TRASPORTANDO MERCANCIA SE PUEDA RESVALAR, ¿ HABRA ALGUNA SOLUCION PARA ESTO ?.SALUDOS | 2 | Las bajadas pluviales de esta zona no descargan directamente sobre la rampa,dentro de los planos IS-05a - PLANTA DE AZOTEA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CORTES Y DETALLES y el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL se aprecia cómo es que se debe de considerar la descarga para estas bajadas pluviales adjunto capturas de pantalla de los mismos planos Detalle de descarga de bajada pluvial en rampa detalle en plano IS-05a - PLANTA DE AZOTEA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CORTES Y DETALLES Deden ejecutarse conforme a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
23178 | BUENAS TARDES, CON RESPECTO AL PLANO C 02c DONDE SE INDICA EL CORTE A-A' EL TALUDO QUE SE NOS REPRESENTA EN EL PLANO SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERRENO DE PROPIEDAD PRIVADA (DUEÑO) PREGUNTA . SE DISEÑARA DEACUERO AL PROYECTO?, YO SE TIENE ALGUNA MODIFICACIÓN SUJERIDA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23179 | Es informativo: Buenas tardes en el plano de drenaje pluvial C 08, se encuentran del lado del anden dos bajadas de agua pluvial de lámina por la rampa del paso de mercancía, se optó por ponerle un refuerzo con Angulo y solera de 1 ½” encamisando los ductos cuadrados de lámina para evitar y sean golpeados por el paso de patines de diablo. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23180 | BUENAS TARDES, EN EL PALNO FACHADAS GENERALES A-200, CLAVE DE ACABADO 7.15, INDICA EL DETALLE DE UN PANEL TIPO SANWICH PREFABRICADO COLOR BLANCO, CARA EXTERNA LAMINA CALIBRE 24 Y CARA INTERIOR DE VINIL, LA PREGUNTA ES CUAL ES EL ESPESOR DEL SANWICH QUE CONFORMAN LA LAMINA Y EL VINIL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23181 | DE ACUERDO CON EL PLANO DE TRAZO C04 EN DONDE SE NOS INDICA EL LIMITE DE PROPIEDAD DE LA TIENDA, HACE MENCION DE 10 CAJANES DE ESTACIONAMIENTO DONDE NO SE INDICA POR DONDE SE TENDRA ACCESO A LOS MISMOS, ¿EXISTE ALGUN DETALLE QUE NOS ACLARE DICHO ACCESO O SI HAY ALGUNA MODIFICACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23182 | BUENAS NOCHES, EL PLANO DE MODULOS DE SANITARIOS 1, A - 409, CUENTA CON LAS ESPESIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO DEL BAÑO FAMILIAR, SOLO QUE INDICA UN WC SIN DESCARGA DE SENSOR SOLO DE PUCH, EN EL LAVABO ESTA MUY PEGADO AL MURO SE TUVO QUE SEPARAR PARA LA FACILIDAD DEL USUARIO, PERO TIENE LA MEZCLADORA NORMAL Y NO DE SENSOR, SOLICITAMOS ALGUNA MEJORIA PARA EL SISTEMA DEL WC Y LLAVE DE LAVABO, PERO SI CAMBIMOS A INSTALACION DE SENSOR SE TENDRA QUE ADICIONAR UN CONTACTO PARA CADA UNO EL CUAL NO ESTA CONSIDERADO DENTRO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES Y SE TENDRA QUE BUSCAR LA FORMA DE ALIMENTARLO DE ENERGIA PARA DOS CONTACTOS, UNO PARA EL WC Y EL OTRO PARA EL LAVAMANOS. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23183 | EN EL PLANO C05A SECCION 10 - 10´ EN EL CORTE NOS MARCA UNA ZAPATA CORRIDA PARA LA BARDA NORTE DE MALLA ACERO, PERO EN EL LUGAR SE ENCUENTRAN TRES ARBOLES CON LOS NUMEROS, 239B 541 Y 542, LOS CUALES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA BARDA A CONSTRUIR, LOS ARBOLES SON DE CONSERVA ESPECIAL ANTE SEMARNAT, SOLICITAMOS INDICACIONES QUE PODEMOS HACER PARA CONSTRUIR LA BARDA SIN AFECTAR LOS ARBOLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23184 | BUENAS NOCHES, EN EL PLANO SISTEMA VS INCENDIO ME MARCA UN HIDRANTE DEL LADO DERECHO INTERIOR EN EL ACCESO Y EN EL PLANO GENERAL DE MERCANCIA A 101 HAY UN ESTANTE QUE TIENE LA TIENDA DESIGNADO PARA VENTA DE LLANTAS, EL ESTANTE TAPARIA EL HIDRANTE Y NO ESTA PERMITIDO POR NOMATIVIDAD, Y NO HAY ESPACIO DONDE REHUBICAR EL ESTANTE DE LLANTAS. SE HABIA ANALIZADO PODER MOVERLO AL LADO IZQUIERDO DEL ACCESO INTERIOR DE TIENDA PERO SE TENDRIA QUE MOVER VARIAS INSTALACIONES QUE YA SE TIENEN. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23185 | Buenas tardes, en el plano de trazo A04, hay una banqueta del lado izquierda de la tienda para el acceso peatonal de los clientes, para poder construir esa banqueta se hizo un relleno de 1.00 mt. para llegar al nivel y se reforzó con un talud también de material de tepetate compactado, en este momento y con el tiempo de lluvias se está deslavando el talud y v llegar al momento que la banqueta no se quede con ningún apoyo y podría caerse, solicito la solución para este percance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23186 | SOLICITA LA OPERADORA DE LA UNIDAD LA REVISION DE ALCANCES EN EL PISO EPOXICO DE LA CAMARA DE MEDIA TEMPERARTURA DE AMASIJO AL DETECTARSE EN CONDICIONES NO ADECUADAS PARA SU OPERACION. | 2 | El Proyecto no contemplo el cambio del pisos de la cÃ¡mara de media temperatura de refrigeraciÃ³n ya esta cÃ¡mara se conserva. | 1 | 22781 | 2559
23187 | RFI TRATAMIENTO DE FACHADA COLINDANTE SUR Conforme al Proyecto no indica ningún tipo de acabado muro colindante sur. Se les solicita se indique que tipo de acabado o tratamiento debe de llevar el muro Se adjunta Documento informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23188 | RFI ADAPTACION DE TARJA EN AREA DE BAÑOS Se informa conforme al proyecto en el plano A-409 ARQUITECTONICOS INTERIORES, en DET- 1 Planta de Aseo indica la coladera al centro conforme al proyecto. Pero en sitio la coladera no se encuentra centrada, error de Desarrollador. Por lo que se adecua para su funcionamiento quedara pegada al murete. Se adjunta Archivo Informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23189 | Conforme al plano Arquitectónico interiores A-103, en la tabla de Acabados nos indica en lo siguiente: 7.42- Sellador Impermeabilizante “Acuasil lifetime” de hiperquimia en cara exterior de muros de block (esp. 04420) 7.52- Protección Antigraffiti Trasparente en fachada hasta lecho superior de cerramiento (esp. 09900.02) Se realiza prueba para determinar si los dos productos tienen alguna reacción sobre block ya que los dos son similares. Se adjunta documento informativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23190 | OPERADORA SOLICITA SE APROVECHE EL ESPACIO SIN USO QUE QUEDA EN LA ESQUINA DE LA CAMARA DE LACTEOS Y CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS | 2 | El layout fue autorizado por Eficiencia Operativa Wm. Favor de respetar el proyecto autorizado. | 9 | 22781 | 1425
23191 | Se le solicita se nos Aprueve el Suministro y Colocacion de Bases de Equipos de Refrigeracion y Base para antena Satelital, por parte del Contratista Ya que no se encuentra en los alcances del Desarrollador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23192 | DE ACUERDO AL RFI 18, EL SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE 400 AMPERS EN LISTA DE SUMINISTROS NO ES EL ADECUADO, POR LO QUE REQUIERE SUMINISTRAR EL COMPATIBLE EINCREMENTAR LA CANTIDAD A TRES UNIDADES. | 2 | El tablero es squared, y el interruptor indicado es también squared como está indicado en listado de suministros. En proyecto solo se indica un interruptor de 3P-400amp no hay motivo para suministrar tres interruptores. comparto imagen: | 4 | 22781 | 1402
23193 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quien se le asignara el concepto de trabajo de SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MEDICION ELECTRICA. Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23194 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quien se le asignara el concepto de trabajo de SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE NICHO DE AGUA. Ya que no está dentro de los Alcances del | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23195 | Se le solicita de su apoyo para determinar a quién se le asignara el concepto de trabajo de SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE NICHO HIDRAUILICO. Ya que no está dentro de los Alcances del Desarrollador ni del Contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23196 | EN PROYECTO DE ACUERDO A CONTRASTE PLANO DU-01 NO SE CONSIDERO UN GABINETE TIPO I LINE COMO SUMINISTRO. EN PLANO SE-01 INDICA QUE SE DEBE SUMINISTRAR UN GABINETE PARA SUBESTACION CON UN MASTERPAC DE 1600.¿ES NECESARIO POR OPERACIÓN EL SUMINISTRO? | 2 | Verificar el suministro ya que en listado de suministros Sí se indicó un interruptor principal y sus planos respectivos DU-01 y SE-01, en ambos planos indican el interruptor nuevo. comparto imagen: | 4 | 22781 | 1402
23197 | DE ACUERDO CON EL PLANO A-101c PLANTA ACABADO GENERAL DE PISOS Y GA-010 PLANTA DE ABARROTES DE PISOS ME DICE QUE EL PISO EN ÁREA DE PREPARADO DE CARNES NO SE CAMBIA. SIN EMBARGO EN PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL ME DICE QUE SE DEBEN COLOCAR COLADERAS Y TUBERIA NUEVA EN DICHA ÁREA. INIDCAR QUE TRABAJOS SE REALIZAN YA QUE AL COLOCAR LA TUBERIA IMPLICA DEMOLER EL PISO Y POR CONSIGUIENTE SU REPOSICIÓN. SE ADJUNTAN PLANOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23198 | DE ACUERDO CON EL PLANO A-201 PLANO DE ACABADOS EN FACHADAS DE LA ORDEN DE CAMBIO 2, ME DICE QUE SE DEBEN CERRAR LOS VANOS DE LOUVERS CON PANEL DE CEMENTO. POR TEMA DE IMAGEN Y SEGURIDAD EN LA FACHADA PRINCIPAL, SE SOLICITA SE CONFIRME SI SE CIERRA CON PANEL DE CEMENTO O SE CAMBIA POR LAMINA PINTRO R-101. SE ADJUNTA IMAGEN | 2 | Es correcto lo indicado en plano A-201 DE ACABADOS EN FACHADAS DE LA ORDEN DE CAMBIO 2, ME DICE QUE SE DEBEN CERRAR LOS VANOS DE LOUVERS CON PANEL DE CEMENTO. POR TEMA DE IMAGEN Y SEGURIDAD EN LA FACHADA PRINCIPAL. | 1 | 22781 | 2559
23199 | DE ACUERDO CON EL PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL INDICA COLOCAR UNA COLADERA PARA LA MAQUINA DE HIELO. LA OPERADORA COMENTA QUE LA MAQUINA DE HIELO ES AUTOCONTENIDA POR LO QUE SOLICITA REVISAR QUE TAN FACTIBLE ES OMITIRLA CONFIRMAR SI SE COLOCA LA NUEVA COLADERA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23200 | DE ACUERDO CON EL PLANO AC-04 PLANTA DE TERRACERIAS SE SOLICITA LA COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO EN EL PERIMETRO DEL LIMITE DEL PREDIO, SIN EMBARGO EN LA TRAYECTORIA DONDE PASARÁ LA CIMENTACIÓN Y AL MÍSMO TIEMPO LA REJA DE ACERO EXISTEN ÁRBOLES DE LA ESPECIE FICUS LOS CUALES SE DEBEN DE PODAR, PERO HAY UN ÁRBOL QUE ÉSTA JUSTO EN EL TRAYECTO. SOLICITO ALGUNA SOLUCIÓN PARA SABER QUE HACER CON EL ÁRBOL. SE ADJUNTA IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23201 | SE INFORMA QUE SE RECIBE UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE 7.5TR PARA EL ÁREA DE AMASIJO YA QUE ÉSTE SE HABIA SOLICITADO Y FABRICADO DESDE EL AÑO PASADO 2023 PARA QUE LLEGARA SIN CONTRATIEMPOS PARA LA REMODEALCIÓN. CABE SEÑALAR QUE EN LA OC2 LIBERADA EN ENERO DE 2024 INDICA QUE EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA DE AMASIJO ES DE 8.5TR. RECORDAR QUE LOS EQUIPOS TARDAN 35 SEMANAS EN FABRICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23202 | DE ACUERDO CON EL PLANO GIS-01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS ME DICE QUE NO SE INSTALEN COLADERAS MODULARES PARA EL ÁREA DE AMASIJO EN ESPECIFICO PARA LOS HORNOS GIRATORIOS. CONFIRMAR QUE EFECTIVAMENTE NO SE LLEVAN COLADERAS PARA LOS HORNOS GIRATORIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23203 | DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO NO HAY ALCANCE PARA COLOCAR UNA PUERTA CORREDIZA EN ACCESO A PERSONAL. EN RECORRDIO DE OBRA STORE PLANNING Y OPERADORA SOLICITAN SE INSTALE UNA PUERTA. SE REQUIERE SABER SI DICHA SOLICITUD PROCEDE Y SI ES ASI FAVOR DE HACER LLEGAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA PUERTA YA QUE A UN COSTADO DEL ACCESO SE ENCUNTRA UN HIDRANTE Y AL OTRO LADO, LA PUERTA DEL CUARTO DE BASURA. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23204 | EN RECORRIDO DE OBRA STORE PLANNING Y OPERADORA SOLICITAN SE COLOQUE BUMPER DE MADERA EN EL MURO DE TABLAROCA LADO CAJA NUMERO 6, ÉSTO PARA QUE LOS CARRITOS NO DAÑEN DICHO MURO. SE REQUIERE SABER SI PROCEDE DICHA SOLICITUD. SE ADJUNTA FOTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23205 | En el recorrido de entrega de MB Apaseo el Alto, el gerente de tienda y su distrital nos solicitaron ver la posibilidad de sumar dos cámaras adicionales a su sistema de CCTV una en el exterior para tener visión en el estacionamiento (junta al área de carritos) y otra cámara 360° al interior sobre línea de cajas. Los equipos ya los tiene la tienda en sitio, por lo que únicamente sería validar su instalación con ustedes y PA. Se requiere saber si se autoriza la instación de dichas camaras. | 2 | Por parte de diseño se considero la colocación de las cámaras de cctv de acuerdo a proto, para proceder con esta solicitud por parte gerencia que es fuera del prototipo, al estar siendo validado por store planning ellos deben de levantar la OT para que se gestione los recursos y los trabajos por realizarse. | 37 | 22781 | 179
23206 | Por este medio se informa sobre el hallazgo de un Geodrén en el proceso de excavación del muro MC-3, dicho geodrén se encuentra en la escuadra que se forma del muro vertical MC-2 (Muro ya existente). y la zapata del mismo, se propone adicionarle tuvo de pvc y liberar hacia el nivel de rodamiento, ya que el flujo de agua es constante. Adjunto las evidencias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23207 | Derivado de los nuevos alcances de iluminación y automatización ¿ se contara con visita por parte de la uvie? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23208 | En el proyecto ejecutivo en el plano A-103c-DETALLES DE CUBIERTA IV, indica que el paso de gato es de lamina galvanizada y no de fibra de vidrio como se indica en las especificaciones por ser esta zona area de costa se colocara de galvanizado o se emitira boletin para hacer el cambio a fibra de vidrio | 11 | SE DEBERA CONSIDERAR EL PASO DE GATO DE FIBRA DE VIDRIO SIGUIENDO LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION 10900, SE CARGA A LA CARPETA BOLETINES PLANO A-103b DETALLES DE CUBIERTA III ACTUALIZADO. | 1 | 97 | 2559
23209 | En el proyecto ejecutivo en el plano A-103c-DETALLES DE CUBIERTA IV, indica que la escalera es de acero y no de fibra de vidrio como se indica en las especificaciones por ser esta zona area de costa se colocara de acero o se emitira boletin para hacer el cambio a fibra de vidrio | 2 | SE DEBERA CONSIDERAR LA ESCALERA MARINA DE FIBRA DE VIDRIO SIGUIENDO LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION 10900, SE CARGA A LA CARPETA BOLETINES PLANO A-103c-DETALLES DE CUBIERTA IV ACTUALIZADO. | 1 | 22781 | 2559
23210 | Derivado de la llamada realizada al Arq. Héctor Velazco por parte de la gerencia de construcciones, la OC-01 afectando las bases de los equipos en techumbre emitidas por el área de proyectos (paso de gato, base de antena satelital, base de tanque de gas y base de condensadores) del cambio a fibra de vidrio, estas tardaran en fabricarse de 12 a 14 semanas quedando fuera de tiempo para la entrega del proyecto a operadora y generando un sobrecosto del 200% más de lo que se tiene considerado en el concurso, por lo cual llegaron al acuerdo de conservar las estructuras como lo indica el proyecto ejecutivo y se les aplicara un recubrimiento epóxico anticorrosivo. | 2 | Se confirma de recibido. Se consideran de acero con acabado epóxico anticorrosivo. | 26 | 22781 | 5
23211 | En el plano de conjunto CO-03, nos muestra rampa de acceso a la MB VILLA UNION para autos, pero no se muestra rampa de acceso peatonal de la carretera a hacia el inerior de la tienda, esto es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23212 | En el plano CO-14B no indica el color que sera la reja acero nos podrian indicar si sera verde o algun otro color? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23213 | En los planos C-06 y C-07a no indica el procedimiento de cruce de carretera federal, la cual es de dos cariles uno de ida y otro de vuelta Se cerrara uno y se colocara el tubo y asi la segunda mitad de la carretera y en que horarios se pueden trabajar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23214 | En el plano A-408 indica un tanque de diesel de 2000 litros y la planta de mergencia ya cuenta con una base tanque, es necesario colocar el tanque externo o con este es suficiente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
23215 | Las bases de los equipos de refrigeracion, antena satelital, tanque de gas y bases de minisplit indicadas en los planos ES-420 BASE PARA TANQUE DE GAS, ES 421 BASE PARA CONDENSADOR, y A-103a-DETALLES DE CUBIERTA II detalle 5, indican que se construiran de acero al carbon y no de fibra de vidrio como se indica en las especificaciones 10900 por ser esta zona area de costa. Se construiran asi como se indica el proyecto ejecutivo o se emitira boletin correspondiente para cambio de material | 2 | LAS BSAES PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION, ANTENA SATELITAL, Y TANQUE DE GAS SE CONSIDERARAN DE FIBRA DE VIDRIO SIGUIENDO LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION 10900, SE ADJUNTA PLANOA-103a DETALLES DE CUBIERTA II ACTUALIZADO. POR OTRA PARTE LOS ROOF CURB PARA LOS EQUIPOS DE AIRE SON METALICOS CON PROTECCION ANTICORRPSIVA. | 1 | 22781 | 2559